81219202712 | 8121 | 9 | 2027 | 12 | Diciembre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
81211020271 | 8121 | 10 | 2027 | 1 | Enero | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
81211020272 | 8121 | 10 | 2027 | 2 | Febrero | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
81211020273 | 8121 | 10 | 2027 | 3 | Marzo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
81211020274 | 8121 | 10 | 2027 | 4 | Abril | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
81211020275 | 8121 | 10 | 2027 | 5 | Mayo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
81211020276 | 8121 | 10 | 2027 | 6 | Junio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
81211020277 | 8121 | 10 | 2027 | 7 | Julio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
81211020278 | 8121 | 10 | 2027 | 8 | Agosto | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
81211020279 | 8121 | 10 | 2027 | 9 | Septiembre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
812110202710 | 8121 | 10 | 2027 | 10 | Octubre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
812110202711 | 8121 | 10 | 2027 | 11 | Noviembre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
812110202712 | 8121 | 10 | 2027 | 12 | Diciembre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
81211120271 | 8121 | 11 | 2027 | 1 | Enero | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
81211120272 | 8121 | 11 | 2027 | 2 | Febrero | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
81211120273 | 8121 | 11 | 2027 | 3 | Marzo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
81211120274 | 8121 | 11 | 2027 | 4 | Abril | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
81211120275 | 8121 | 11 | 2027 | 5 | Mayo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
81211120276 | 8121 | 11 | 2027 | 6 | Junio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
81211120277 | 8121 | 11 | 2027 | 7 | Julio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
81211120278 | 8121 | 11 | 2027 | 8 | Agosto | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
81211120279 | 8121 | 11 | 2027 | 9 | Septiembre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
812111202710 | 8121 | 11 | 2027 | 10 | Octubre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
812111202711 | 8121 | 11 | 2027 | 11 | Noviembre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
812111202712 | 8121 | 11 | 2027 | 12 | Diciembre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
81211220271 | 8121 | 12 | 2027 | 1 | Enero | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
81211220272 | 8121 | 12 | 2027 | 2 | Febrero | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
81211220273 | 8121 | 12 | 2027 | 3 | Marzo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
81211220274 | 8121 | 12 | 2027 | 4 | Abril | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
81211220275 | 8121 | 12 | 2027 | 5 | Mayo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
81211220276 | 8121 | 12 | 2027 | 6 | Junio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
81211220277 | 8121 | 12 | 2027 | 7 | Julio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
81211220278 | 8121 | 12 | 2027 | 8 | Agosto | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
81211220279 | 8121 | 12 | 2027 | 9 | Septiembre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
812112202710 | 8121 | 12 | 2027 | 10 | Octubre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
812112202711 | 8121 | 12 | 2027 | 11 | Noviembre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
812112202712 | 8121 | 12 | 2027 | 12 | Diciembre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
81211320271 | 8121 | 13 | 2027 | 1 | Enero | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
81211320272 | 8121 | 13 | 2027 | 2 | Febrero | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
81211320273 | 8121 | 13 | 2027 | 3 | Marzo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
81211320274 | 8121 | 13 | 2027 | 4 | Abril | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
81211320275 | 8121 | 13 | 2027 | 5 | Mayo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
81211320276 | 8121 | 13 | 2027 | 6 | Junio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
81211320277 | 8121 | 13 | 2027 | 7 | Julio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
81211320278 | 8121 | 13 | 2027 | 8 | Agosto | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
81211320279 | 8121 | 13 | 2027 | 9 | Septiembre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
812113202710 | 8121 | 13 | 2027 | 10 | Octubre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
812113202711 | 8121 | 13 | 2027 | 11 | Noviembre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
812113202712 | 8121 | 13 | 2027 | 12 | Diciembre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
81211420271 | 8121 | 14 | 2027 | 1 | Enero | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
81211420272 | 8121 | 14 | 2027 | 2 | Febrero | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
81211420273 | 8121 | 14 | 2027 | 3 | Marzo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
81211420274 | 8121 | 14 | 2027 | 4 | Abril | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
81211420275 | 8121 | 14 | 2027 | 5 | Mayo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
81211420276 | 8121 | 14 | 2027 | 6 | Junio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
81211420277 | 8121 | 14 | 2027 | 7 | Julio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
81211420278 | 8121 | 14 | 2027 | 8 | Agosto | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
81211420279 | 8121 | 14 | 2027 | 9 | Septiembre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
812114202710 | 8121 | 14 | 2027 | 10 | Octubre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
812114202711 | 8121 | 14 | 2027 | 11 | Noviembre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
812114202712 | 8121 | 14 | 2027 | 12 | Diciembre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
81211520271 | 8121 | 15 | 2027 | 1 | Enero | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
81211520272 | 8121 | 15 | 2027 | 2 | Febrero | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
81211520273 | 8121 | 15 | 2027 | 3 | Marzo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
81211520274 | 8121 | 15 | 2027 | 4 | Abril | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
81211520275 | 8121 | 15 | 2027 | 5 | Mayo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
81211520276 | 8121 | 15 | 2027 | 6 | Junio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
81211520277 | 8121 | 15 | 2027 | 7 | Julio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
81211520278 | 8121 | 15 | 2027 | 8 | Agosto | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
81211520279 | 8121 | 15 | 2027 | 9 | Septiembre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
812115202710 | 8121 | 15 | 2027 | 10 | Octubre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
812115202711 | 8121 | 15 | 2027 | 11 | Noviembre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
812115202712 | 8121 | 15 | 2027 | 12 | Diciembre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
81211620271 | 8121 | 16 | 2027 | 1 | Enero | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
81211620272 | 8121 | 16 | 2027 | 2 | Febrero | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
81211620273 | 8121 | 16 | 2027 | 3 | Marzo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
81211620274 | 8121 | 16 | 2027 | 4 | Abril | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
81211620275 | 8121 | 16 | 2027 | 5 | Mayo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
81211620276 | 8121 | 16 | 2027 | 6 | Junio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
81211620277 | 8121 | 16 | 2027 | 7 | Julio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
81211620278 | 8121 | 16 | 2027 | 8 | Agosto | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
81211620279 | 8121 | 16 | 2027 | 9 | Septiembre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
812116202710 | 8121 | 16 | 2027 | 10 | Octubre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
812116202711 | 8121 | 16 | 2027 | 11 | Noviembre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
812116202712 | 8121 | 16 | 2027 | 12 | Diciembre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
81211720271 | 8121 | 17 | 2027 | 1 | Enero | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
81211720272 | 8121 | 17 | 2027 | 2 | Febrero | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
81211720273 | 8121 | 17 | 2027 | 3 | Marzo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
81211720274 | 8121 | 17 | 2027 | 4 | Abril | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
81211720275 | 8121 | 17 | 2027 | 5 | Mayo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
81211720276 | 8121 | 17 | 2027 | 6 | Junio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
81211720277 | 8121 | 17 | 2027 | 7 | Julio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
81211720278 | 8121 | 17 | 2027 | 8 | Agosto | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
81211720279 | 8121 | 17 | 2027 | 9 | Septiembre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
812117202710 | 8121 | 17 | 2027 | 10 | Octubre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
812117202711 | 8121 | 17 | 2027 | 11 | Noviembre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
812117202712 | 8121 | 17 | 2027 | 12 | Diciembre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
81211820271 | 8121 | 18 | 2027 | 1 | Enero | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
81211820272 | 8121 | 18 | 2027 | 2 | Febrero | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
81211820273 | 8121 | 18 | 2027 | 3 | Marzo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
81211820274 | 8121 | 18 | 2027 | 4 | Abril | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
81211820275 | 8121 | 18 | 2027 | 5 | Mayo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
81211820276 | 8121 | 18 | 2027 | 6 | Junio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
81211820277 | 8121 | 18 | 2027 | 7 | Julio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
81211820278 | 8121 | 18 | 2027 | 8 | Agosto | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
81211820279 | 8121 | 18 | 2027 | 9 | Septiembre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
812118202710 | 8121 | 18 | 2027 | 10 | Octubre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
812118202711 | 8121 | 18 | 2027 | 11 | Noviembre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
812118202712 | 8121 | 18 | 2027 | 12 | Diciembre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
81211920271 | 8121 | 19 | 2027 | 1 | Enero | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
81211920272 | 8121 | 19 | 2027 | 2 | Febrero | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
81211920273 | 8121 | 19 | 2027 | 3 | Marzo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
81211920274 | 8121 | 19 | 2027 | 4 | Abril | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
81211920275 | 8121 | 19 | 2027 | 5 | Mayo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
81211920276 | 8121 | 19 | 2027 | 6 | Junio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
81211920277 | 8121 | 19 | 2027 | 7 | Julio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
81211920278 | 8121 | 19 | 2027 | 8 | Agosto | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
81211920279 | 8121 | 19 | 2027 | 9 | Septiembre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
812119202710 | 8121 | 19 | 2027 | 10 | Octubre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
812119202711 | 8121 | 19 | 2027 | 11 | Noviembre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
812119202712 | 8121 | 19 | 2027 | 12 | Diciembre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8007120271 | 8007 | 1 | 2027 | 1 | Enero | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8007120272 | 8007 | 1 | 2027 | 2 | Febrero | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8007120273 | 8007 | 1 | 2027 | 3 | Marzo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8007120274 | 8007 | 1 | 2027 | 4 | Abril | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8007120275 | 8007 | 1 | 2027 | 5 | Mayo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8007120276 | 8007 | 1 | 2027 | 6 | Junio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8007120277 | 8007 | 1 | 2027 | 7 | Julio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8007120278 | 8007 | 1 | 2027 | 8 | Agosto | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8007120279 | 8007 | 1 | 2027 | 9 | Septiembre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
80071202710 | 8007 | 1 | 2027 | 10 | Octubre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
80071202711 | 8007 | 1 | 2027 | 11 | Noviembre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
80071202712 | 8007 | 1 | 2027 | 12 | Diciembre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8007220271 | 8007 | 2 | 2027 | 1 | Enero | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8007220272 | 8007 | 2 | 2027 | 2 | Febrero | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8007220273 | 8007 | 2 | 2027 | 3 | Marzo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8007220274 | 8007 | 2 | 2027 | 4 | Abril | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8007220275 | 8007 | 2 | 2027 | 5 | Mayo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8007220276 | 8007 | 2 | 2027 | 6 | Junio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8007220277 | 8007 | 2 | 2027 | 7 | Julio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8007220278 | 8007 | 2 | 2027 | 8 | Agosto | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8007220279 | 8007 | 2 | 2027 | 9 | Septiembre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
80072202710 | 8007 | 2 | 2027 | 10 | Octubre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
80072202711 | 8007 | 2 | 2027 | 11 | Noviembre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
80072202712 | 8007 | 2 | 2027 | 12 | Diciembre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8007320271 | 8007 | 3 | 2027 | 1 | Enero | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8007320272 | 8007 | 3 | 2027 | 2 | Febrero | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8007320273 | 8007 | 3 | 2027 | 3 | Marzo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8007320274 | 8007 | 3 | 2027 | 4 | Abril | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8007320275 | 8007 | 3 | 2027 | 5 | Mayo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8007320276 | 8007 | 3 | 2027 | 6 | Junio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8007320277 | 8007 | 3 | 2027 | 7 | Julio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8007320278 | 8007 | 3 | 2027 | 8 | Agosto | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8007320279 | 8007 | 3 | 2027 | 9 | Septiembre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
80073202710 | 8007 | 3 | 2027 | 10 | Octubre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
80073202711 | 8007 | 3 | 2027 | 11 | Noviembre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
80073202712 | 8007 | 3 | 2027 | 12 | Diciembre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8007420271 | 8007 | 4 | 2027 | 1 | Enero | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8007420272 | 8007 | 4 | 2027 | 2 | Febrero | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8007420273 | 8007 | 4 | 2027 | 3 | Marzo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8007420274 | 8007 | 4 | 2027 | 4 | Abril | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8007420275 | 8007 | 4 | 2027 | 5 | Mayo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8007420276 | 8007 | 4 | 2027 | 6 | Junio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8007420277 | 8007 | 4 | 2027 | 7 | Julio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8007420278 | 8007 | 4 | 2027 | 8 | Agosto | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8007420279 | 8007 | 4 | 2027 | 9 | Septiembre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
80074202710 | 8007 | 4 | 2027 | 10 | Octubre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
80074202711 | 8007 | 4 | 2027 | 11 | Noviembre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
80074202712 | 8007 | 4 | 2027 | 12 | Diciembre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8007520271 | 8007 | 5 | 2027 | 1 | Enero | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8007520272 | 8007 | 5 | 2027 | 2 | Febrero | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8007520273 | 8007 | 5 | 2027 | 3 | Marzo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8007520274 | 8007 | 5 | 2027 | 4 | Abril | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8007520275 | 8007 | 5 | 2027 | 5 | Mayo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8007520276 | 8007 | 5 | 2027 | 6 | Junio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8007520277 | 8007 | 5 | 2027 | 7 | Julio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8007520278 | 8007 | 5 | 2027 | 8 | Agosto | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8007520279 | 8007 | 5 | 2027 | 9 | Septiembre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
80075202710 | 8007 | 5 | 2027 | 10 | Octubre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
80075202711 | 8007 | 5 | 2027 | 11 | Noviembre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
80075202712 | 8007 | 5 | 2027 | 12 | Diciembre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8007620271 | 8007 | 6 | 2027 | 1 | Enero | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8007620272 | 8007 | 6 | 2027 | 2 | Febrero | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8007620273 | 8007 | 6 | 2027 | 3 | Marzo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8007620274 | 8007 | 6 | 2027 | 4 | Abril | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8007620275 | 8007 | 6 | 2027 | 5 | Mayo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8007620276 | 8007 | 6 | 2027 | 6 | Junio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8007620277 | 8007 | 6 | 2027 | 7 | Julio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8007620278 | 8007 | 6 | 2027 | 8 | Agosto | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8007620279 | 8007 | 6 | 2027 | 9 | Septiembre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
80076202710 | 8007 | 6 | 2027 | 10 | Octubre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
80076202711 | 8007 | 6 | 2027 | 11 | Noviembre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
80076202712 | 8007 | 6 | 2027 | 12 | Diciembre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8007720271 | 8007 | 7 | 2027 | 1 | Enero | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8007720272 | 8007 | 7 | 2027 | 2 | Febrero | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8007720273 | 8007 | 7 | 2027 | 3 | Marzo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8007720274 | 8007 | 7 | 2027 | 4 | Abril | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8007720275 | 8007 | 7 | 2027 | 5 | Mayo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8007720276 | 8007 | 7 | 2027 | 6 | Junio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8007720277 | 8007 | 7 | 2027 | 7 | Julio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8007720278 | 8007 | 7 | 2027 | 8 | Agosto | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8007720279 | 8007 | 7 | 2027 | 9 | Septiembre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
80077202710 | 8007 | 7 | 2027 | 10 | Octubre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
80077202711 | 8007 | 7 | 2027 | 11 | Noviembre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
80077202712 | 8007 | 7 | 2027 | 12 | Diciembre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8007820271 | 8007 | 8 | 2027 | 1 | Enero | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8007820272 | 8007 | 8 | 2027 | 2 | Febrero | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8007820273 | 8007 | 8 | 2027 | 3 | Marzo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8007820274 | 8007 | 8 | 2027 | 4 | Abril | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8007820275 | 8007 | 8 | 2027 | 5 | Mayo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8007820276 | 8007 | 8 | 2027 | 6 | Junio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8007820277 | 8007 | 8 | 2027 | 7 | Julio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8007820278 | 8007 | 8 | 2027 | 8 | Agosto | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8007820279 | 8007 | 8 | 2027 | 9 | Septiembre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
80078202710 | 8007 | 8 | 2027 | 10 | Octubre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
80078202711 | 8007 | 8 | 2027 | 11 | Noviembre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
80078202712 | 8007 | 8 | 2027 | 12 | Diciembre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## SPI
DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO
Programación, Actualización y Seguimiento al Sistema a los Proyectos de Inversión Pública -SPI
|  | Código: PE01-PR02-F2 |  |  | Versión: 16
DEPENDENCIA:
CÓDIGO Y NOMBRE DEL PROYECTO:
I PRESUPUESTAL VIGENCIA 2024
AÑO 2024 | FUENTE | APROPIACION INICIAL | APROPIACION VIGENTE | COMPROMISOS | OBLIGACIÓN | PAGO | %PAGO
JULIO | RECURSOS PROPIOS | 28830294781 | 28830294781 | 1067171670 | 0 | 0 | 0%
AGOSTO | RECURSOS PROPIOS | 28830294781 | 28830294781 | 3233078670 | 4019200 | 4019200 | 0.12%
SEPTIEMBRE | RECURSOS PROPIOS | 28830294781 | 28830294781 | 5681721408 | 393700668 | 393700668 | 6.93%
OCTUBRE | RECURSOS PROPIOS | 28830294781 | 27636114254 | 7504340917 | 1153611634 | 1153611634 | 15.37%
NOVIEMBRE | RECURSOS PROPIOS | 28830294781 | 27636114254 | 12919018199 | 3309956140 | 3309956140 | 25.62%
DICIEMBRE | RECURSOS PROPIOS | 28830294781 | 27263775646 | 18571043998 | 11041900481 | 11041900481 | 59%
I PRESUPUESTAL VIGENCIA 2025
AÑO 2025 | FUENTE | APROPIACION INICIAL | APROPIACION VIGENTE | COMPROMISOS | OBLIGACIÓN | PAGO | %PAGO
ENERO
FEBRERO
MARZO
ABRIL
MAYO
JUNIO
JULIO
AGOSTO
SEPTIEMBRE
OCTUBRE
NOVIEMBRE
DICIEMBRE
I PRESUPUESTAL VIGENCIA 2026
AÑO 2026 | FUENTE | APROPIACION INICIAL | APROPIACION VIGENTE | COMPROMISOS | OBLIGACIÓN | PAGO | %PAGO
ENERO | [6 empty] | #DIV/0!
FEBRERO | [6 empty] | #DIV/0!
MARZO | [6 empty] | #DIV/0!
ABRIL | [6 empty] | #DIV/0!
MAYO | [6 empty] | #DIV/0!
JUNIO | [6 empty] | #DIV/0!
JULIO | [6 empty] | #DIV/0!
AGOSTO | [6 empty] | #DIV/0!
SEPTIEMBRE | [6 empty] | #DIV/0!
OCTUBRE | [6 empty] | #DIV/0!
NOVIEMBRE | [6 empty] | #DIV/0!
DICIEMBRE | [6 empty] | #DIV/0!
I PRESUPUESTAL VIGENCIA 2027
AÑO 2027 | FUENTE | APROPIACION INICIAL | APROPIACION VIGENTE | COMPROMISOS | OBLIGACIÓN | PAGO | %PAGO
ENERO | [6 empty] | #DIV/0!
FEBRERO | [6 empty] | #DIV/0!
MARZO | [6 empty] | #DIV/0!
ABRIL | [6 empty] | #DIV/0!
MAYO | [6 empty] | #DIV/0!
JUNIO | [6 empty] | #DIV/0!
JULIO | [6 empty] | #DIV/0!
AGOSTO | [6 empty] | #DIV/0!
SEPTIEMBRE | [6 empty] | #DIV/0!
OCTUBRE | [6 empty] | #DIV/0!
NOVIEMBRE | [6 empty] | #DIV/0!
DICIEMBRE | [6 empty] | #DIV/0!
II PRODUCTO (FÍSICO) VIGENCIA 2024
AÑO 2024 | OBJETIVO ESPECÍFICO | PRODUCTO MGA | INDICADOR DE PRODUCTO | UNIDAD DE MEDIDA | % PESO 2024 | META TOTAL PROYECTO 2004-2028 | META VIGENCIA 2024 | AVANCE VIGENCIA 2024 | % AVANCE VIGENCIA 2024 | META REZAGADA | AVANCE REZAGADO | %AVANCE RESERVA | OBSERVACIÓN MENSUAL (200 Caracteres)
JULIO
AGOSTO
SEPTIEMBRE
OCTUBRE
NOVIEMBRE
DICIEMBRE
II PRODUCTO (FÍSICO) VIGENCIA 2025
AÑO 2025 | OBJETIVO ESPECÍFICO | PRODUCTO MGA | INDICADOR DE PRODUCTO | UNIDAD DE MEDIDA | % PESO 2025 | META TOTAL PROYECTO 2004-2028 | META VIGENCIA 2025 | AVANCE VIGENCIA 2025 | % AVANCE VIGENCIA 2025 | META REZAGADA | AVANCE REZAGADO | %AVANCE RESERVA | OBSERVACIÓN MENSUAL (200 Caracteres)
ENERO
FEBRERO
MARZO
ABRIL
MAYO
JUNIO
JULIO
AGOSTO
SEPTIEMBRE
OCTUBRE
NOVIEMBRE
DICIEMBRE
II PRODUCTO (FÍSICO) VIGENCIA 2026
AÑO 2026 | OBJETIVO ESPECÍFICO | PRODUCTO MGA | INDICADOR DE PRODUCTO | UNIDAD DE MEDIDA | % PESO 2026 | META TOTAL PROYECTO 2004-2028 | META VIGENCIA 2026 | AVANCE VIGENCIA 2026 | % AVANCE VIGENCIA 2026 | META REZAGADA | AVANCE REZAGADO | %AVANCE RESERVA | OBSERVACIÓN MENSUAL (200 Caracteres)
ENERO | [8 empty] | #DIV/0! |  |  | #DIV/0!
FEBRERO | [8 empty] | #DIV/0! |  |  | #DIV/0!
MARZO | [8 empty] | #DIV/0! |  |  | #DIV/0!
ABRIL | [8 empty] | #DIV/0! |  |  | #DIV/0!
MAYO | [8 empty] | #DIV/0! |  |  | #DIV/0!
JUNIO | [8 empty] | #DIV/0! |  |  | #DIV/0!
JULIO | [8 empty] | #DIV/0! |  |  | #DIV/0!
AGOSTO | [8 empty] | #DIV/0! |  |  | #DIV/0!
SEPTIEMBRE | [8 empty] | #DIV/0! |  |  | #DIV/0!
OCTUBRE | [8 empty] | #DIV/0! |  |  | #DIV/0!
NOVIEMBRE | [8 empty] | #DIV/0! |  |  | #DIV/0!
DICIEMBRE | [8 empty] | #DIV/0! |  |  | #DIV/0!
II PRODUCTO (FÍSICO) VIGENCIA 2027
AÑO 2027 | OBJETIVO ESPECÍFICO | PRODUCTO MGA | INDICADOR DE PRODUCTO | UNIDAD DE MEDIDA | % PESO 2027 | META TOTAL PROYECTO 2004-2028 | META VIGENCIA 2027 | AVANCE VIGENCIA 2027 | % AVANCE VIGENCIA 2027 | META REZAGADA | AVANCE REZAGADO | %AVANCE RESERVA | OBSERVACIÓN MENSUAL (200 Caracteres)
ENERO | [8 empty] | #DIV/0! |  |  | #DIV/0!
FEBRERO | [8 empty] | #DIV/0! |  |  | #DIV/0!
MARZO | [8 empty] | #DIV/0! |  |  | #DIV/0!
ABRIL | [8 empty] | #DIV/0! |  |  | #DIV/0!
MAYO | [8 empty] | #DIV/0! |  |  | #DIV/0!
JUNIO | [8 empty] | #DIV/0! |  |  | #DIV/0!
JULIO | [8 empty] | #DIV/0! |  |  | #DIV/0!
AGOSTO | [8 empty] | #DIV/0! |  |  | #DIV/0!
SEPTIEMBRE | [8 empty] | #DIV/0! |  |  | #DIV/0!
OCTUBRE | [8 empty] | #DIV/0! |  |  | #DIV/0!
NOVIEMBRE | [8 empty] | #DIV/0! |  |  | #DIV/0!
DICIEMBRE | [8 empty] | #DIV/0! |  |  | #DIV/0!
III ACTIVIDADES SUIFT (PRESUPUESTO) VIGENCIA 2024
AÑO 2024 | OBJETIVO ESPECÍFICO | PRODUCTO MGA | ACTIVIDAD (SUIFT) META (SEGPLAN) | PRESUPUESTO VIGENCIA SUIFP 2024 | PRESUPUESTO OBLIGADO (GIRADO) 2024 | Observación mensual (200 Caracteres)
JULIO
AGOSTO
SEPTIEMBRE
OCTUBRE
NOVIEMBRE
DICIEMBRE
III ACTIVIDADES SUIFT (PRESUPUESTO) VIGENCIA 2025
AÑO 2025 | OBJETIVO ESPECÍFICO | PRODUCTO MGA | ACTIVIDAD (SUIFT) META (SEGPLAN) | PRESUPUESTO VIGENCIA SUIFP 2025 | PRESUPUESTO OBLIGADO (GIRADO) 2025 | Observación mensual (200 Caracteres)
ENERO
FEBRERO
MARZO
ABRIL
MAYO
JUNIO
JULIO
AGOSTO
SEPTIEMBRE
OCTUBRE
NOVIEMBRE
DICIEMBRE
III ACTIVIDADES SUIFT (PRESUPUESTO) VIGENCIA 2026
AÑO 2026 | OBJETIVO ESPECÍFICO | PRODUCTO MGA | ACTIVIDAD (SUIFT) META (SEGPLAN) | PRESUPUESTO VIGENCIA SUIFP 2026 | PRESUPUESTO OBLIGADO (GIRADO) 2026 | Observación mensual (200 Caracteres)
ENERO
FEBRERO
MARZO
ABRIL
MAYO
JUNIO
JULIO
AGOSTO
SEPTIEMBRE
OCTUBRE
NOVIEMBRE
DICIEMBRE
III ACTIVIDADES SUIFT (PRESUPUESTO) VIGENCIA 2027
AÑO 2027 | OBJETIVO ESPECÍFICO | PRODUCTO MGA | ACTIVIDAD (SUIFT) META (SEGPLAN) | PRESUPUESTO VIGENCIA SUIFP 2027 | PRESUPUESTO OBLIGADO (GIRADO) 2027 | Observación mensual (200 Caracteres)
ENERO
FEBRERO
MARZO
ABRIL
MAYO
JUNIO
JULIO
AGOSTO
SEPTIEMBRE
OCTUBRE
NOVIEMBRE
DICIEMBRE
IV GESTIÓN (FÍSICO) VIGENCIA 2024
AÑO 2024 | DESCRIPCIÓN DEL INDICADORES DE GESTIÓN | UNIDAD DE MEDIDA | % PESO 2024 | META VIGENCIA 2024 | AVANCE META VIGENCIA 2024 | % AVANCE META VIGENCIA 2024 | Observación mensual (200 Caracteres)
JULIO
AGOSTO
SEPTIEMBRE
OCTUBRE
NOVIEMBRE
DICIEMBRE
IV GESTIÓN (FÍSICO) VIGENCIA 2025
AÑO 2025 | DESCRIPCIÓN DEL INDICADORES DE GESTIÓN | UNIDAD DE MEDIDA | % PESO 2025 | META VIGENCIA 2025 | AVANCE META VIGENCIA 2025 | % AVANCE META VIGENCIA 2025 | Observación mensual (200 Caracteres)
ENERO
FEBRERO
MARZO
ABRIL
MAYO
JUNIO
JULIO
AGOSTO
SEPTIEMBRE
OCTUBRE
NOVIEMBRE
DICIEMBRE
IV GESTIÓN (FÍSICO) VIGENCIA 2026
AÑO 2026 | DESCRIPCIÓN DEL INDICADORES DE GESTIÓN | UNIDAD DE MEDIDA | % PESO 2026 | META VIGENCIA 2026 | AVANCE META VIGENCIA 2026 | % AVANCE META VIGENCIA 2026 | Observación mensual (200 Caracteres)
ENERO
FEBRERO
MARZO
ABRIL
MAYO
JUNIO
JULIO
AGOSTO
SEPTIEMBRE
OCTUBRE
NOVIEMBRE
DICIEMBRE
IV GESTIÓN (FÍSICO) VIGENCIA 2027
AÑO 2027 | DESCRIPCIÓN DEL INDICADORES DE GESTIÓN | UNIDAD DE MEDIDA | % PESO 2027 | META VIGENCIA 2027 | AVANCE META VIGENCIA 2027 | % AVANCE META VIGENCIA 2027 | Observación mensual (200 Caracteres)
ENERO
FEBRERO
MARZO
ABRIL
MAYO
JUNIO
JULIO
AGOSTO
SEPTIEMBRE
OCTUBRE
NOVIEMBRE
DICIEMBRE
CONTROL DE CAMBIOS
Versión |  |  | Descripción de la modificación |  |  | No. Acto administrativo y fecha
14 |  |  | Se incluyen columnas con nuevos patrones de medición en los componentes de Gestión e Inversión. |  |  | Radicado No. 2021IE106063 del 31 de mayo del 2021.
15 |  |  | Se actualiza el formato en atención a los lineamientos del instructivo PE03-PR05-INS1 - Elaboración, actualización y control de la documentación del Sistema Integrado de Gestión. Se ajusta nombre a “Programación, actualización y seguimiento del plan de acción” y se incluye cuadro de responsables de elaborar o actualizar. |  |  | Radicado No. 2023IE177438 del 03 de agosto
16 |  |  | Se ajusta denominación al “Programación, Actualización y Seguimiento al Sistema a los Proyectos de Inversión Pública -SPI”, se elimina filas y se ajustan algunos comentarios. |  |  | Radicado No. 2024IExxx del xxx de junio del 2024
RESPONSABLES DE ELABORAR O ACTUALIZAR
Elaboró |  |  | Revisó |  |  | Aprobó
Nombre: Profesional Universitario Cooperación Internacional |  |  | Nombre: Claudia Milena Gordillo Rodriguez |  |  | Nombre: Jerónimo Juan Diego Rodríguez Rodríguez
Cargo: |  |  | Cargo: Subdirector de Proyectos y Cooperación Internacional |  |  | Cargo: Subsecretario General
Fecha: Junio de 2024 |  |  | Fecha: Junio de 2024 |  |  | Fecha: Junio de 2024
Note on A9: Corresponde a la información presupuestal de cada vigencia fiscal. -YULIED.PENARANDA
Note on A10: Vigencia año 1 -YULIED.PENARANDA
Note on C10: Apropiación inicial acorde con la herramienta oficial de la SDH -YULIED.PENARANDA
Note on D10: Apropiación inicial, movimientos positivos y/o negativos, con este valor se proyecta los compromisos -YULIED.PENARANDA
Note on E10: Valores contenidos en los Registros Presupuestales de Compromisos -YULIED.PENARANDA
Note on F10: Corresponde al pago -YULIED.PENARANDA
Note on G10: Extinción de la obligación a cargo de la SDA. -YULIED.PENARANDA
Note on A18: Corresponde a la información en firme de cada vigencia fiscal. -YULIED.PENARANDA
Note on A19: Vigencia año 2 -YULIED.PENARANDA
Note on C19: Apropiación inicial acorde con la herramienta oficial de la SDH -YULIED.PENARANDA
Note on D19: Apropiación inicial, movimientos positivos y/o negativos, con este valor se proyecta los compromisos -YULIED.PENARANDA
Note on E19: Valores contenidos en los Registros Presupuestales de Compromisos -YULIED.PENARANDA
Note on F19: Corresponde al pago -YULIED.PENARANDA
Note on G19: Extinción de la obligación a cargo de la SDA. -YULIED.PENARANDA
Note on A33: Corresponde a la información en firme de cada vigencia fiscal. -YULIED.PENARANDA
Note on A34: Vigencia año 3 -YULIED.PENARANDA
Note on C34: Apropiación inicial acorde con la herramienta oficial de la SDH -YULIED.PENARANDA
Note on D34: Apropiación inicial, movimientos positivos y/o negativos, con este valor se proyecta los compromisos -YULIED.PENARANDA
Note on E34: Valores contenidos en los Registros Presupuestales de Compromisos -YULIED.PENARANDA
Note on F34: Corresponde al pago -YULIED.PENARANDA
Note on G34: Extinción de la obligación a cargo de la SDA. -YULIED.PENARANDA
Note on A48: Corresponde a la información en firme de cada vigencia fiscal. -YULIED.PENARANDA
Note on A49: Vigencia año 3 -YULIED.PENARANDA
Note on C49: Apropiación inicial acorde con la herramienta oficial de la SDH -YULIED.PENARANDA
Note on D49: Apropiación inicial, movimientos positivos y/o negativos, con este valor se proyecta los compromisos -YULIED.PENARANDA
Note on E49: Valores contenidos en los Registros Presupuestales de Compromisos -YULIED.PENARANDA
Note on F49: Corresponde al pago -YULIED.PENARANDA
Note on G49: Extinción de la obligación a cargo de la SDA. -YULIED.PENARANDA
Note on A64: Avance productos e indicadores de productos (según cadena de valor) NOTA: Desagregar cuadro cuantas veces tenga productos y/o indicadores asociados -YULIED.PENARANDA
Note on A65: Vigencia año 1 -YULIED.PENARANDA
Note on B65: Describir los objetivo específico del proyecto, como se definió en la formulación del proyecto -YULIED.PENARANDA
Note on C65: Describir los productos del proyecto, como se definió en la formulación del proyecto y de acuerdo con el catálogo de productos DNP -YULIED.PENARANDA
Note on D65: Nombre completo del indicador. Expresión verbal, precisa y concreta del patrón de evaluación. -YULIED.PENARANDA
Note on E65: Unidad cualitativa del indicador, define las características de la magnitud a realizar seguimiento. Eje: Hectáreas, estrategias, modelos, etc. -YULIED.PENARANDA
Note on F65: Ponderación del indicador se realiza de acuerdo al peso que cada producto tiene en el caso total del proyecto. -YULIED.PENARANDA
Note on G65: Nombre completo de la Meta del Plan de Desarrollo, como se relaciona en el de gestión -YULIED.PENARANDA
Note on N65: Descripción concreta del avance, máximo de caracteres 200 -YULIED.PENARANDA
Note on A79: Avance productos e indicadores de productos (según cadena de valor) NOTA: Desagregar cuadro cuantas veces tenga productos y/o indicadores asociados -YULIED.PENARANDA
Note on A80: Vigencia año 2 -YULIED.PENARANDA
Note on B80: Describir los objetivo específico del proyecto, como se definió en la formulación del proyecto -YULIED.PENARANDA
Note on C80: Describir los productos del proyecto, como se definió en la formulación del proyecto y de acuerdo con el catálogo de productos DNP -YULIED.PENARANDA
Note on D80: Nombre completo del indicador. Expresión verbal, precisa y concreta del patrón de evaluación. -YULIED.PENARANDA
Note on E80: Unidad cualitativa del indicador, define las características de la magnitud a realizar seguimiento. Eje: Hectáreas, estrategias, modelos, etc. -YULIED.PENARANDA
Note on F80: Ponderación del indicador se realiza de acuerdo al peso que cada producto tiene en el caso total del proyecto. -YULIED.PENARANDA
Note on G80: Nombre completo de la Meta del Plan de Desarrollo, como se relaciona en el de gestión -YULIED.PENARANDA
Note on N80: Descripción concreta del avance, máximo de caracteres 200 -YULIED.PENARANDA
Note on A98: Avance productos e indicadores de productos (según cadena de valor) NOTA: Desagregar cuadro cuantas veces tenga productos y/o indicadores asociados -YULIED.PENARANDA
Note on A99: Vigencia año 3 -YULIED.PENARANDA
Note on B99: Describir los objetivo específico del proyecto, como se definió en la formulación del proyecto -YULIED.PENARANDA
Note on C99: Describir los productos del proyecto, como se definió en la formulación del proyecto y de acuerdo con el catálogo de productos DNP -YULIED.PENARANDA
Note on D99: Nombre completo del indicador. Expresión verbal, precisa y concreta del patrón de evaluación. -YULIED.PENARANDA
Note on E99: Unidad cualitativa del indicador, define las características de la magnitud a realizar seguimiento. Eje: Hectáreas, estrategias, modelos, etc. -YULIED.PENARANDA
Note on F99: Ponderación del indicador se realiza de acuerdo al peso que cada producto tiene en el caso total del proyecto. -YULIED.PENARANDA
Note on G99: Nombre completo de la Meta del Plan de Desarrollo, como se relaciona en el de gestión -YULIED.PENARANDA
Note on N99: Descripción concreta del avance, máximo de caracteres 200 -YULIED.PENARANDA
Note on A113: Avance productos e indicadores de productos (según cadena de valor) NOTA: Desagregar cuadro cuantas veces tenga productos y/o indicadores asociados -YULIED.PENARANDA
Note on A114: Vigencia año 4 -YULIED.PENARANDA
Note on B114: Describir los objetivo específico del proyecto, como se definió en la formulación del proyecto -YULIED.PENARANDA
Note on C114: Describir los productos del proyecto, como se definió en la formulación del proyecto y de acuerdo con el catálogo de productos DNP -YULIED.PENARANDA
Note on D114: Nombre completo del indicador. Expresión verbal, precisa y concreta del patrón de evaluación. -YULIED.PENARANDA
Note on E114: Unidad cualitativa del indicador, define las características de la magnitud a realizar seguimiento. Eje: Hectáreas, estrategias, modelos, etc. -YULIED.PENARANDA
Note on F114: Ponderación del indicador se realiza de acuerdo al peso que cada producto tiene en el caso total del proyecto. -YULIED.PENARANDA
Note on G114: Nombre completo de la Meta del Plan de Desarrollo, como se relaciona en el de gestión -YULIED.PENARANDA
Note on N114: Descripción concreta del avance, máximo de caracteres 200 -YULIED.PENARANDA
Note on A128: YULIED.PENARANDA Distribuir las obligaciones del proyecto entre las diferentes actividades que hacen parte de un producto y un objetivo específico. NOTA: Desagregar cuadro cuantas veces tenga productos asociados -YULIED.PENARANDA
Note on A129: Vigencia año 1 -YULIED.PENARANDA
Note on B129: Describir los objetivo específico del proyecto, como se definió en la formulación del proyecto -YULIED.PENARANDA
Note on C129: Describir los productos del proyecto, como se definió en la formulación del proyecto y de acuerdo con el catálogo de productos del DNP. -YULIED.PENARANDA
Note on D129: Nombre completo del indicador. Expresión verbal, precisa y concreta del patrón de evaluación. -YULIED.PENARANDA
Note on G129: Descripción concreta del avance, máximo de caracteres 200 -YULIED.PENARANDA
Note on A149: YULIED.PENARANDA Distribuir las obligaciones del proyecto entre las diferentes actividades que hacen parte de un producto y un objetivo específico. NOTA: Desagregar cuadro cuantas veces tenga productos asociados -YULIED.PENARANDA
Note on A150: Vigencia año 2 -YULIED.PENARANDA
Note on B150: Describir los objetivo específico del proyecto, como se definió en la formulación del proyecto -YULIED.PENARANDA
Note on C150: Describir los productos del proyecto, como se definió en la formulación del proyecto y de acuerdo con el catálogo de productos del DNP. -YULIED.PENARANDA
Note on D150: Nombre completo del indicador. Expresión verbal, precisa y concreta del patrón de evaluación. -YULIED.PENARANDA
Note on G150: Descripción concreta del avance, máximo de caracteres 200 -YULIED.PENARANDA
Note on A172: YULIED.PENARANDA Distribuir las obligaciones del proyecto entre las diferentes actividades que hacen parte de un producto y un objetivo específico. NOTA: Desagregar cuadro cuantas veces tenga productos asociados -YULIED.PENARANDA
Note on A173: Vigencia año 3 -YULIED.PENARANDA
Note on B173: Describir los objetivo específico del proyecto, como se definió en la formulación del proyecto -YULIED.PENARANDA
Note on C173: Describir los productos del proyecto, como se definió en la formulación del proyecto y de acuerdo con el catálogo de productos del DNP. -YULIED.PENARANDA
Note on D173: Nombre completo del indicador. Expresión verbal, precisa y concreta del patrón de evaluación. -YULIED.PENARANDA
Note on G173: Descripción concreta del avance, máximo de caracteres 200 -YULIED.PENARANDA
Note on A187: YULIED.PENARANDA Distribuir las obligaciones del proyecto entre las diferentes actividades que hacen parte de un producto y un objetivo específico. NOTA: Desagregar cuadro cuantas veces tenga productos asociados -YULIED.PENARANDA
Note on A188: Vigencia año 4 -YULIED.PENARANDA
Note on B188: Describir los objetivo específico del proyecto, como se definió en la formulación del proyecto -YULIED.PENARANDA
Note on C188: Describir los productos del proyecto, como se definió en la formulación del proyecto y de acuerdo con el catálogo de productos del DNP. -YULIED.PENARANDA
Note on D188: Nombre completo del indicador. Expresión verbal, precisa y concreta del patrón de evaluación. -YULIED.PENARANDA
Note on G188: Descripción concreta del avance, máximo de caracteres 200 -YULIED.PENARANDA
Note on A202: Avance indicadores de gestión NOTA: Desagregar cuadro cuantas veces tenga indicadores asociados -YULIED.PENARANDA
Note on A203: Vigencia año 1 -YULIED.PENARANDA
Note on B203: Nombre completo del indicador. Expresión verbal, precisa y concreta del patrón de evaluación. -YULIED.PENARANDA
Note on C203: Unidad del indicador, define las características de la magnitud a realizar seguimiento. Eje: Hectáreas, estrategias, modelos, número etc. -YULIED.PENARANDA
Note on D203: Peso porcentual de acuerdo con la distribución de los indicadores de gestión. -YULIED.PENARANDA
Note on H203: Descripción concreta del avance, máximo de caracteres 200 -YULIED.PENARANDA
Note on A211: Avance indicadores de gestión NOTA: Desagregar cuadro cuantas veces tenga indicadores asociados -YULIED.PENARANDA
Note on A212: Vigencia año 2 -YULIED.PENARANDA
Note on B212: Nombre completo del indicador. Expresión verbal, precisa y concreta del patrón de evaluación. -YULIED.PENARANDA
Note on C212: Unidad del indicador, define las características de la magnitud a realizar seguimiento. Eje: Hectáreas, estrategias, modelos, número etc. -YULIED.PENARANDA
Note on D212: Peso porcentual de acuerdo con la distribución de los indicadores de gestión. -YULIED.PENARANDA
Note on H212: Descripción concreta del avance, máximo de caracteres 200 -YULIED.PENARANDA
Note on A226: Avance indicadores de gestión NOTA: Desagregar cuadro cuantas veces tenga indicadores asociados -YULIED.PENARANDA
Note on A227: Vigencia año 3 -YULIED.PENARANDA
Note on B227: Nombre completo del indicador. Expresión verbal, precisa y concreta del patrón de evaluación. -YULIED.PENARANDA
Note on C227: Unidad del indicador, define las características de la magnitud a realizar seguimiento. Eje: Hectáreas, estrategias, modelos, número etc. -YULIED.PENARANDA
Note on D227: Peso porcentual de acuerdo con la distribución de los indicadores de gestión. -YULIED.PENARANDA
Note on H227: Descripción concreta del avance, máximo de caracteres 200 -YULIED.PENARANDA
Note on A241: Avance indicadores de gestión NOTA: Desagregar cuadro cuantas veces tenga indicadores asociados -YULIED.PENARANDA
Note on A242: Vigencia año 4 -YULIED.PENARANDA
Note on B242: Nombre completo del indicador. Expresión verbal, precisa y concreta del patrón de evaluación. -YULIED.PENARANDA
Note on C242: Unidad del indicador, define las características de la magnitud a realizar seguimiento. Eje: Hectáreas, estrategias, modelos, número etc. -YULIED.PENARANDA
Note on D242: Peso porcentual de acuerdo con la distribución de los indicadores de gestión. -YULIED.PENARANDA
Note on H242: Descripción concreta del avance, máximo de caracteres 200 -YULIED.PENARANDA

## Instrucciones de Diligenciamien (hidden)
Hoja "MPDD": - Se tiene auto diligenciada la información de magnitudes por año conforme a lo aprobado en las bases del Plan Distrital de Desarrollo - PDD - En la "Columna A" hay un filtro para filtrar por Área y así facilitar el ejercicio - Se debe diligenciar las "columnas G, H e I" con el fin de determinar el tipo de medición que se realizará en el cuatrienio. - Se debe diligenciar las "columnas L, N, P, R, T y V" con la magnitud que se espera realizar de forma mensualizada con el fin de cumplir con la meta 2024 - En la "columna X" existe un validador, dicha columna sólo se pondrá en verde una vez la suma de los meses de igual a la meta total de la vigencia 2024. Hoja "Actividad", en esta se deberá diligenciar el detalle de indicadores asociados la actividad del proyecto en la MGA, tal como se hizo en el ejercicio de cadena de valor, las instrucciones son: - Se debe diligenciar "las columnas A, B, C, D y E" con el fin de determinar el tipo de medición que se realizará en el cuatrienio. - Se debe diligenciar en la "columna H" el valor de la magnitud de meta para la vigencia 2024 - Se debe diligenciar las "columnas I, K, M, O, Q y S" con la magnitud que se espera realizar de forma mensualizada con el fin de cumplir con la meta 2024 - En la "columna U" existe un validador, dicha columna sólo se pondrá en verde una vez la suma de los meses de igual a la meta total de la vigencia 2024. Hoja "Accion", en esta se deberán describir acciones detalladas para las actividades de los proyectos en la MGA , las instrucciones son: - Se diligenciará las casillas que están en color blanco - En el caso que se requiera un mayor nivel de detalle al registrado en la actividad, se podrá desagregar en está hoja. Hoja "Territorialización", se debe diligenciar el detalle en magnitud y presupuesto por ubicación: -Se diligenciará las casillas que están en color blanco -Únicamente será diligenciado una vez se tenga la versión final de PAA y deberá coincidir en detalle con los valores del mismo -Únicamente será diligenciado una vez se tenga la certeza de la distribución de las metas

## V1 (hidden)
Lista
Suma
Creciente
Decreciente
Constante