## ACTIVIDADES_V
DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO
Programación, actualización y seguimiento del Plan de Acción - Metas Plan de Desarrollo Distrital
|  |  | Código: PE01-PR02-F2 | [37 empty] | Versión: 16
DEPENDENCIA: |  |  | DIRECCION DE GESTION AMBIENTAL
CÓDIGO Y NOMBRE DE PROYECTO: |  |  | 8086- Incremento de las acciones para la conservación de los ecosistemas y para la adaptación al cambio climático.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40
Proyecto | Linea de Acción | Codigo Actividad | Actividades del proyecto | Tipologia | Codigo MPDD | Año | Mes número | Mes | TOTAL MAGNITUD | TOTAL Presupuesto | PROGRAMACIÓN INICIAL Magnitud Física Vigencia | PROGRAMACIÓN INICIAL Magnitud Física Reserva | PROGRAMACIÓN INICIAL Presupuestal Vigencia | PROGRAMACIÓN INICIAL Presupuesto Reserva | PROGRAMACIÓN INICIAL GIRO | Programado Magnitud Física | Ejecutado Magnitud Física | Programado Presupuesto Vigencia | Ejecutado Presupuesto Vigencia | Programado Giros Vigencia | Ejecutado Giros Vigencia | Programado Magnitud Física Reservas | Ejecutado Magnitud Física Reservas | Programado Reserva Presupuestal | Ejecutado Reserva Presupuestal | Cumplimiento (en el periodo) MAGNITUD VIGENCIA | Cumplimiento (en la vigencia) MAGNITUD VIGENCIA | Cumplimiento (en el cuatrienio) MAGNITUD VIGENCIA | Cumplimiento (en el periodo) PRESUPUESTO VIGENCIA | Cumplimiento (en el periodo) GIROS | Cumplimiento (en el periodo) MAGNITUD RESERVA | Cumplimiento (en el periodo) PRESUPUESTO RESERVA | Descripción de los avances y logros alcanzados | Retrasos | Soluciones Planteadas | Beneficios o resultados a la población | Fuente de evidencias | VALIDADOR LARGOS | VALIDADOR DECIMALES
8086 | Áreas protegidas | 1 | FORMULAR IMPLEMENTAR Y HACER SEGUIMIENTO 100% LAS ACTIVIDADES DEFINIDAS EN LOS PLANES DE TRABAJO DE LOS RDH, PEDM Y PAISAJES SOSTENIBLES. | Constante | 2181 | 2024 | 7 | Julio | 1 | 1213089783 | 1 |  | 5372524368 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1213089783 | 429388003 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100% | 100% | 2.381% | 3.217% | 0% | 0% | 0% | Para la gestión de las 32 áreas protegida se realizaron las siguientes acciones: Formulación de ocho (8) planes de trabajo para los Parques Distritales Ecológicos de Montaña para el segundo semestre del año 2024. Formulación de siete (7) planes de trabajo para los Paisajes Sostenibles y elaboración de las siete (7) Fichas de los Paisajes Sostenibles Formulación de diecisiete (17) planes de trabajo semestrales para las Reservas Distritales de Humedal (RDH) declaradas en el Distrito Capital Se presentó informes por parte del Contratista de Obra CONSORCIO CEDRO sobre el diagnostico de sobre unas nuevas necesidades de mejoramiento de la infraestructura reportadas por los administradores de las Áreas Protegidas y transmitidas por la DGA en los PDEM de Entrenubes (sector CAT), Mirador de Los Nevados y RDH Córdova. Se realizo ejecución del contrato de obra SDA-20231753 y su interventoría a través del contrato SDA-20221808. Se construyó y puso a disposición de uso 10 casetas de vigilancia que se ubican en PDEM Entrenubes, PDEM Mirador de Los Nevados y PDEM Soratama. Se avanzó en las pinturas y remates de módulo de auditorio y baños públicos en PDEM Mirador de Los Nevados. En Aula Mirador de Juan Rey se instaló el soporte para videobeam en auditorio principal. | N/A | N/A | Las acciones contempladas en los planes de trabajo no solo están orientadas a la recuperación ambiental de las áreas protegidas, sino también hacia el fortalecimiento del tejido social de la comunidad aledaña para la protección y conservación de estas. Así mismo, los Planes de trabajo de los Paisajes Sostenibles permiten fortalecer los procesos de gestión y gobernanza enfocados a buscar un equilibrio entre la producción sostenible y la conservación de estos ecosistemas, así como la protección cultural campesina, los saberes ancestrales. La definición de las acciones a ejecutar en los planes de trabajo, permite establecer una ruta clara de acción para el cumplimiento de los objetivos de conservación que definen los instrumentos de gestión e incorpora la medición de la efectividad en el manejo y la evaluación ecológica de los ecosistemas en las Reservas Distritales de Humedal. Mejora en las condiciones de la infraestructura para atención a la ciudadanía, mantenimiento y conservación de activos inmuebles, sitios más adecuados para que el personal de vigilancia pueda prestar sus servicios. | https://drive.google.com/drive/u/0/folders/17BcF7HhfZ9HcWTONx0IqC1q3a8FXAMJL | OK | 1
8086 | Áreas protegidas | 1 | FORMULAR IMPLEMENTAR Y HACER SEGUIMIENTO 100% LAS ACTIVIDADES DEFINIDAS EN LOS PLANES DE TRABAJO DE LOS RDH, PEDM Y PAISAJES SOSTENIBLES. | Constante | 2181 | 2024 | 8 | Agosto | 1 | 7058370242 | 1 |  | 229377293 | 0 | 156613000 | 1 | 1 | 7058370242 | 340116134 | 234334726 | 4019200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100% | 100% | 4.762% | 5.766% | 1.715% | 0% | 0% | Frente a la formulación, implementación y seguimiento de las actividades definidas en los planes de trabajo de los RDH, PEDM y paisajes sostenibles durante el bimestre se han formulado ocho (8) planes de trabajo para los Parques Distritales Ecológicos de Montaña para el segundo semestre del año 2024. Siete (7) planes de trabajo para los Paisajes Sostenibles y elaboración de las siete (7) Fichas de los Paisajes Sostenibles y diecisiete (17) planes de trabajo semestrales para las Reservas Distritales de Humedal (RDH) declaradas en el Distrito Capital formulados. Se presentaron informes por parte del Contratista de Obra CONSORCIO CEDRO sobre el diagnostico unas nuevas necesidades de mejoramiento de la infraestructura reportadas por los administradores de las Áreas Protegidas y transmitidas por la DGA en los PDEM de Entrenubes (sector CAT), Mirador de Los Nevados y RDH Córdova. Se realizo ejecución del contrato de obra SDA-20231753 y su interventoría a través del contrato SDA-20221808. Se construyó y puso a disposición de uso 10 casetas de vigilancia que se ubican en PDEM Entrenubes, PDEM Mirador de Los Nevados y PDEM Soratama. Se avanzó en las pinturas y remates de módulo de auditorio y baños públicos en PDEM Mirador de Los Nevados. En Aula Mirador de Juan Rey se instaló el soporte para videobeam en auditorio principal. | N/A | N/A | Las acciones contempladas en los planes de trabajo no solo están orientadas a la recuperación ambiental de las áreas protegidas, sino también hacia el fortalecimiento del tejido social de la comunidad aledaña para la protección y conservación de estas. Así mismo, los Planes de trabajo de los Paisajes Sostenibles permiten fortalecer los procesos de gestión y gobernanza enfocados a buscar un equilibrio entre la producción sostenible y la conservación de estos ecosistemas, así como la protección cultural campesina, los saberes ancestrales. La definición de las acciones a ejecutar en los planes de trabajo, permite establecer una ruta clara de acción para el cumplimiento de los objetivos de conservación que definen los instrumentos de gestión e incorpora la medición de la efectividad en el manejo y la evaluación ecológica de los ecosistemas en las Reservas Distritales de Humedal. Mejora en las condiciones de la infraestructura para atención a la ciudadanía, mantenimiento y conservación de activos inmuebles, sitios más adecuados para que el personal de vigilancia pueda prestar sus servicios. | https://drive.google.com/drive/u/0/folders/17BcF7HhfZ9HcWTONx0IqC1q3a8FXAMJL | OK | 1
8086 | Áreas protegidas | 1 | FORMULAR IMPLEMENTAR Y HACER SEGUIMIENTO 100% LAS ACTIVIDADES DEFINIDAS EN LOS PLANES DE TRABAJO DE LOS RDH, PEDM Y PAISAJES SOSTENIBLES. | Constante | 2181 | 2024 | 9 | Septiembre | 1 | 564218348 | 1 |  | 2007980000 | 0 | 192259400 | 1 | 1 | 564218348 | 1461116801 | 287671227 | 155672334 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100% | 100% | 7.143% | 16.71% | 54.11% | 0% | 0% | A septiembre se presenta plan de trabajo que recoge actividades realizadas y las pendientes por ejecutar. Se recibe del equipo de Montaña las necesidades de mantenimiento y/o mejoramiento infraestructura, insumo para la elabor}ación de diagnósticos. RDH: se han realizado 998 actividades en 17 RDH, en función de los PMA como, instrumento rector para 15 humedales; en Tingua Azul e Hintyba Escritorio se administran según procedimiento de humedales de la SDA. Para este mes se realizaron 213 actividades más de las 444, se vincularon 19.598 personas en actividades en los RDH. El balance social del trimestre julio a septiembre reportó un total de 5248 personas intervenidas con actividades de las estrategias de la política. PS Se realizaron 89 actividades, plantación 432 árboles, capacitación 75 personas se realizaron 6 estrategias de manejo de Paisaje, mesas permanentes y la Mesa Técnica Interinstitucional. En Santa Librada Bolonia se realizaron visitas de seguimiento a predios y se contactó la Alcaldía Local y los propietarios de estos. PEDM: Se da cumplimiento a los planes de trabajo con las siguientes acciones: 12441 m2 Control de especies invasoras y/o exóticas, 15971 acciones en control de rebrotes de especies exóticas forestales, 500 individuos arbóreos nativos plantados, 1403 m de senderos ecológicos mantenidos, 88 m2 de cambio de coberturas vegetales, 630 kg de compost y vermicompost producido, 50 m2 de enriquecimiento con especies nativas como corredor polinizador, 1 jornada de plantación comunitaria y de avistamiento de aves, 25 jornadas pedagógicas, talleres, capacitaciones con comunidad; mantenimiento de biomantos, articulación interinstitucional para implementación de manejo en huertas agroecológicas, 500 m2 de jardinería nativa con mantenimiento, 2 mesa de trabajo interinstitucional y comunitaria, 2 huertas agroecológicas con mantenimiento participativo de comunidad e integrantes del Cabildo Indígena de Suba. Personas atendidas 39.924 | N/A | N/A | Las acciones contempladas en los planes de trabajo no solo están orientadas a la recuperación ambiental de las áreas protegidas, sino también hacia el fortalecimiento del tejido social de la comunidad aledaña para la protección y conservación de estas. Así mismo, los Planes de trabajo de los Paisajes Sostenibles permiten fortalecer los procesos de gestión y gobernanza enfocados a buscar un equilibrio entre la producción sostenible y la conservación de estos ecosistemas, así como la protección cultural campesina, los saberes ancestrales. La definición de las acciones a ejecutar en los planes de trabajo, permite establecer una ruta clara de acción para el cumplimiento de los objetivos de conservación que definen los instrumentos de gestión e incorpora la medición de la efectividad en el manejo y la evaluación ecológica de los ecosistemas en las Reservas Distritales de Humedal | EVIDENCIAS https://drive.google.com/drive/folders/1BYOm970nhj1TeDgRvTlWmibSvCl8BZQV | VALIDAR DES | 1
8086 | Áreas protegidas | 1 | FORMULAR IMPLEMENTAR Y HACER SEGUIMIENTO 100% LAS ACTIVIDADES DEFINIDAS EN LOS PLANES DE TRABAJO DE LOS RDH, PEDM Y PAISAJES SOSTENIBLES. | Constante | 2181 | 2024 | 10 | Octubre | 1 | 3964823924 | 1 |  | 947498000 | 0 | 269017000 | 1 | 1 | 3964823924 | 515187884 | 402521023 | 166199467 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100% | 100% | 9.524% | 20.57% | 41.29% | 0% | 0% | A oct se han realizado actividades de mantenimiento en los parques y humedales. Paisaje Sostenible: Se realizaron 202 actividades, plantación 841 árboles, capacitación 197 personas se realizaron 6 estrategias de manejo de Paisaje, mesas permanentes y la Mesa Técnica Interinstitucional. En Santa Librada Bolonia se realizaron visitas de seguimiento a predios y se contactó a la ULATA de Usme. PDEM: Se cumple con los planes de trabajo, así: 21.219 m2 Control de especies invasoras y/o exóticas, 740 individuos arbóreos nativos plantados, 208 m2 de cambio de coberturas vegetales exóticas por nativas, 830 kg de compost y vermicompost para biofertilización, 373 m2 corredores polinizadores con especies nativas, 2 jornadas de plantación, 95 jornadas pedagógicas y talleres con comunidad, mantenimiento de biomantos, 800 m2 jardinería nativa mantenidos, 2 mesas de trabajo interinstitucional y comunitaria, 2 huertas agroecológicas mantenidas con comunidad y del Cabildo de Suba 10.133 visitantes atendidos. INFRAESTRUCTURA: Se realizaron las actividades de visita de las áreas protegidas para revisión e inspección del estado de la infraestructura y determinar nuevas necesidades en los PDEM Entrenubes, Soratama y Mirador de Los Nevados. En el sector de San Martín se realizó actualización del estado de punto crítico por riesgo de remoción en masa. RDH: En desarrollo de la Política Distrital de Humedales se han realizado 1578 actividades, en octubre se realizaron 580 actividades y se vincularon 5.331 personas en las siguientes estrategias: Restauración, Compensación y recuperación 67 actividades con la participación de 271 personas, Manejo y Uso sostenible 266 actividades con la participación de 780 personas, Investigación y Monitoreo Comunitario 22 actividades con la participación de 131 personas, Educación, participación y comunicación 111 actividades con la participación de 3249 personas. | NA | NA | Las acciones contempladas en los planes de trabajo no solo están orientadas a la recuperación ambiental de las áreas protegidas, sino también hacia el fortalecimiento del tejido social de la comunidad aledaña para la protección y conservación de estas. Así mismo, los Planes de trabajo de los Paisajes Sostenibles permiten fortalecer los procesos de gestión y gobernanza enfocados a buscar un equilibrio entre la producción sostenible y la conservación de estos ecosistemas, así como la protección cultural campesina, los saberes ancestrales. La definición de las acciones a ejecutar en los planes de trabajo, permite establecer una ruta clara de acción para el cumplimiento de los objetivos de conservación que definen los instrumentos de gestión e incorpora la medición de la efectividad en el manejo y la evaluación ecológica de los ecosistemas en las Reservas Distritales de Humedal | OCTUBRE 2024 - SER II - Google Drive https://drive.google.com/drive/folders/1TM93KczaM0vEcuAJnwrla6XOiAUEjzbh | VALIDAR DES | 1
8086 | Áreas protegidas | 1 | FORMULAR IMPLEMENTAR Y HACER SEGUIMIENTO 100% LAS ACTIVIDADES DEFINIDAS EN LOS PLANES DE TRABAJO DE LOS RDH, PEDM Y PAISAJES SOSTENIBLES. | Constante | 2181 | 2024 | 11 | Noviembre | 1 | 0 | 1 |  | 0 | 0 | 3452766000 | 1 | 0.98 | 0 | 4156612777 | 5166256791 | 1440524347 | 0 | 0 | 0 | 0 | 99.6% | 98% | 11.86% | 51.72% | 27.88% | 0% | 0% | A noviembre se ha realizado una gestión del 98% de avance en el plan de trabajo de las áreas protegidas, de los cuales en noviembre se reportó un avance del 90%, así: Paisaje sostenible-PS: Se realizaron 261 actividades, plantación 1019 árboles, capacitación 277 personas, se realizaron 6 estrategias de manejo de Paisaje, mesas permanentes y la Mesa Técnica Interinstitucional. Santa Librada Bolonia se realizaron visitas de seguimiento a predios y se contactó a la Unidad Local de Asistencia Técnica Agropecuaria-ULATA de Usme. PDEM: Se realizo: 28397 m2 Control de especies invasoras, 1438 individuos arbóreos nativos plantados, 3228 m2 de cambio de coberturas vegetales exóticas por nativas, 1130 kg de compost y vermicompost para biofertilización, 6 jornadas de plantación, 104 jornadas pedagógicas y talleres con comunidad, mantenimiento de biomantos, 1100 m2 jardinería nativa mantenidos, 4 mesas de trabajo interinstitucional y comunitaria, 2 huertas agroecológicas mantenidas con comunidad y del Cabildo de Suba. 11126 visitantes atendidos. RDH: Se han realizado 2188 actividades, en nov se llevaron a cabo 627 actividades con incremento del 11% en actividades respecto lo programado, participaron 12111 personas en Investigación y Monitoreo Comunitario 35 actividades - 248 participantes, Educación, participación y comunicación 99 actividades - 1976 personas impactadas Restauración, Compensación y recuperación 102 actividades - 415 participantes, Manejo y Uso sostenible con 324 actividades con participación de 8542 personas y Gestión Interinstitucional con 67 actividades y 930 participantes. INFRAESTRUCTURA: Se realizaron visitas a las áreas protegidas para revisión del estado de taludes y eventos de deslizamientos menores. Infraestructura. Se remitió a la Subdirección de Contratación, el proyecto de liquidación del contrato de obra terminado de mantenimiento de la infraestructura de Áreas Protegidas. | Retrasos en la formulación de estudios previos para adecuaciones en infraestructura; debido a demoras en la recopilación de la información para garantizar los contratos de adecuaciones. | En el mes de diciembre se presentarán los documentos de Formulación de Proyecto y Estudios Previos para nuevas contrataciones en la vigencia 2025. | Las acciones contempladas en los planes de trabajo no solo están orientadas a la recuperación ambiental de las áreas protegidas, sino también hacia el fortalecimiento del tejido social de la comunidad aledaña para la protección y conservación de estas. Así mismo, los Planes de trabajo de los Paisajes Sostenibles permiten fortalecer los procesos de gestión y gobernanza enfocados a buscar un equilibrio entre la producción sostenible y la conservación de estos ecosistemas, así como la protección cultural campesina, los saberes ancestrales. La definición de las acciones a ejecutar en los planes de trabajo, permite establecer una ruta clara de acción para el cumplimiento de los objetivos de conservación que definen los instrumentos de gestión e incorpora la medición de la efectividad en el manejo y la evaluación ecológica de los ecosistemas en las Reservas Distritales de Humedal | NOVIEMBRE 2024 - SER II - Google Drive https://drive.google.com/drive/folders/1BYOm970nhj1TeDgRvTlWmibSvCl8BZQV | VALIDAR DES | 1
8086 | Áreas protegidas | 1 | FORMULAR IMPLEMENTAR Y HACER SEGUIMIENTO 100% LAS ACTIVIDADES DEFINIDAS EN LOS PLANES DE TRABAJO DE LOS RDH, PEDM Y PAISAJES SOSTENIBLES. | Constante | 2181 | 2024 | 12 | Diciembre | 1 | 545965063 | 1 |  | 362469000 | 0 | 4849193261 | 1 | 0.9933 | 545965063 | 5238074623 | 7255683593 | 4940933493 | 0 | 0 | 0 | 0 | 99.56% | 99.33% | 14.22% | 90.96% | 68.1% | 0% | 0% | A dic se ha realizado una gestión del 99% de avance en el plan de trabajo de las áreas protegidas, así: Paisaje sostenible-PS: Se realizaron 334 actividades, plantación 1124 árboles, capacitación 340 personas se realizaron 6 estrategias de manejo de Paisaje y la Mesa Técnica Interinstitucional. PDEM Se realizó: 34.618 m2 Control de especies invasoras, 1.475 individuos arbóreos nativos plantados, 6.249 m2 de cambio de coberturas vegetales exóticas por nativas, 1430 kg de compost y vermicompost para biofertilización, 8 jornadas de plantación, 116 jornadas pedagógicas y talleres con comunidad, mantenimiento de biomantos, 1300 m2 jardinería nativa mantenidos, 5 mesas de trabajo interinstitucional y comunitaria, 2 huertas agroecológicas mantenidas con comunidad y del Cabildo de Suba. 4855 visitantes atendidos. INFRAESTRUCTURA: Se realizaron 2 visitas a las áreas protegidas para implementar acciones tendientes a la sostenibilidad. RDH: En desarrollo de la Política de Humedales: 15 Planes de Manejo y procedimiento de administración de humedales, se han realizado 2817 actividades, en diciembre se llevaron a cabo 629 actividades con incremento del 12% en actividades realizadas respecto lo programado, en las que participaron 14628 personas: Investigación y Monitoreo Comunitario, Educación, participación y comunicación, restauración, Compensación y recuperación, manejo y Uso sostenible y Gestión Interinstitucional. | No se logró la meta de formular un (1) estudio previo para contratación en 2025. | Retomar con los insumos de información sobre necesidades de infraestructura en Áreas Protegidas para estructuración de estudios previos tendientes a la contratación de consultorías u obras. | Las acciones contempladas en los planes de trabajo no solo están orientadas a la recuperación ambiental de las áreas protegidas, sino también hacia el fortalecimiento del tejido social de la comunidad aledaña para la protección y conservación de estas. Así mismo, los Planes de trabajo de los Paisajes Sostenibles permiten fortalecer los procesos de gestión y gobernanza enfocados a buscar un equilibrio entre la producción sostenible y la conservación de estos ecosistemas, así como la protección cultural campesina, los saberes ancestrales. La definición de las acciones a ejecutar en los planes de trabajo, permite establecer una ruta clara de acción para el cumplimiento de los objetivos de conservación que definen los instrumentos de gestión e incorpora la medición de la efectividad en el manejo y la evaluación ecológica de los ecosistemas en las Reservas Distritales de Humedal | DICIEMBRE: https://drive.google.com/drive/u/1/folders/1r6w0Xr5PwpXYC7lhuT3cdoqYPDX3mQWn | OK | 1
8086 | Áreas protegidas | 1 | FORMULAR IMPLEMENTAR Y HACER SEGUIMIENTO 100% LAS ACTIVIDADES DEFINIDAS EN LOS PLANES DE TRABAJO DE LOS RDH, PEDM Y PAISAJES SOSTENIBLES. | Constante | 2181 | 2025 | 1 | Enero | 1 | 19307491763 | 1 | 0 | 35313950885 | 159338579 | 0 | 1 | 1 | 19164833109 | 18127427138 | 0 | 0 | 0 | 0 | 142658654 | 66198166 | 100% | 100% | 16.6% | 43.85% | 0% | 0% | 46.4% | A enero se ha garantizado la gestión de las 32 áreas protegidas; con un cumplimiento del 100% de avance en el plan de trabajo. Gestión: Para este periodo, se formularon 8 planes de trabajo para los Parques Distritales Ecológicos de Montaña, con actividades orientadas al cumplimiento de los Planes de Manejo Ambiental, PMA, para las áreas protegidas que no cuentan con este instrumento, las acciones se plantearon teniendo en cuenta lo estipulado en el régimen de usos del Plan de Ordenamiento Territorial. Para las Reservas Distritales de Humedal se formularon 17 Planes de Trabajo que contienen la programación de actividades a lo largo de la vigencia 2025 para el cumplimiento de las metas definidas en los instrumentos de planeación y gestión como son la Política de Humedales del Distrito Capital y los Planes de Manejo de cada Humedal. Paisajes Sostenibles: se avanzó en la construcción del Plan de Trabajo 2025, considerando los artículos 52, 53 y 476 del Decreto POT 555 de 2021, la Política Pública de Ruralidad, y otras. Las acciones se clasificaron en cinco grupos: Conservar las coberturas naturales y fuentes de agua. educación y sensibilización ambiental. Producción sostenible. Ordenamiento Ambiental de Finca. Mesas de PS, (Artículo 53 del POT). | NA | NA | Las acciones contempladas en los planes de trabajo no solo están orientadas a la recuperación ambiental de las áreas protegidas, sino también hacia el fortalecimiento del tejido social de la comunidad aledaña para la protección y conservación de estas. Así mismo, los Planes de trabajo de los Paisajes Sostenibles permiten fortalecer los procesos de gestión y gobernanza enfocados a buscar un equilibrio entre la producción sostenible y la conservación de estos ecosistemas, así como la protección cultural campesina, los saberes ancestrales. La definición de las acciones a ejecutar en los planes de trabajo, permite establecer una ruta clara de acción para el cumplimiento de los objetivos de conservación que definen los instrumentos de gestión e incorpora la medición de la efectividad en el manejo y la evaluación ecológica de los ecosistemas en las Reservas Distritales de Humedal | https://drive.google.com/drive/u/1/folders/1zr-7jZEveBrp3gdYxoQV8MfxwFPKjxgm | OK | 1
8086 | Áreas protegidas | 1 | FORMULAR IMPLEMENTAR Y HACER SEGUIMIENTO 100% LAS ACTIVIDADES DEFINIDAS EN LOS PLANES DE TRABAJO DE LOS RDH, PEDM Y PAISAJES SOSTENIBLES. | Constante | 2181 | 2025 | 2 | Febrero | 1 | 4500152426 | 1 | 0 | 115140000 | 1693700317 | 0 | 1 | 1 | 2983752518 | 2268644102 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1516399908 | 1468182534 | 100% | 100% | 18.98% | 49.34% | 0% | 0% | 96.82% | A febrero se reporta un cumplimiento del 100% de avance en el plan de trabajo. Gestión: Paisaje Sostenible (PS): Se ejecutaron en total de 5 actividades, realizó la Priorización de la Quebradas Los Cáquezas, Los Soches, Pasoleón y Villalobos. Se realizaron 6 acompañamientos para el fortalecimiento a los procesos de Ordenamiento ambiental de Finca – OAF PS Peñas Blancas Corredor Paso Colorado 1; PS Agro parque Los Soches 2; y PS Agro parque Pilar San Juan y Sumapaz 3. Se avanzó en la socialización de lo proyectado para los PS con la Unidad Local de Desarrollo Rural de Ciudad Bolívar, con el fin de articular esfuerzos. PDEM: Se formularon planes de trabajo para los 8 PDEM. Gestión: 17156,39 m2 Control de especies invasoras, 9637,4 Control de rebrotes de especies exóticas forestales, 540,5 m2 de cambio de coberturas vegetales exóticas por nativas, 171,5 m2 con enriquecimiento con especies nativas como corredor polinizador, 171,5 m2 de jardinería nativa con mantenimiento, 1322 kg de compost producido, huertas agroecológicas mantenidas. RDH: En desarrollo de la Política de Humedales del D.C., se han realizado 244 actividades. Se llevó a cabo 227 actividades, en las que participaron 5551 personas en las siguientes estrategias: Investigación y Monitoreo Comunitario 6 actividades con 19 participantes, Educación, participación y comunicación 34 actividades con 721 personas impactadas Restauración, Compensación y recuperación 56 actividades con 290 participantes, Manejo y Uso sostenible con 106 actividades con participación de 4104 personas y Gestión Interinstitucional con 25 actividades y 417 participantes. | NA | NA | Las acciones contempladas en los planes de trabajo no solo están orientadas a la recuperación ambiental de las áreas protegidas, sino también hacia el fortalecimiento del tejido social de la comunidad aledaña para la protección y conservación de estas. Así mismo, los Planes de trabajo de los Paisajes Sostenibles permiten fortalecer los procesos de gestión y gobernanza enfocados a buscar un equilibrio entre la producción sostenible y la conservación de estos ecosistemas, así como la protección cultural campesina, los saberes ancestrales. La definición de las acciones a ejecutar en los planes de trabajo, permite establecer una ruta clara de acción para el cumplimiento de los objetivos de conservación que definen los instrumentos de gestión e incorpora la medición de la efectividad en el manejo y la evaluación ecológica de los ecosistemas en las Reservas Distritales de Humedal | https://drive.google.com/drive/u/1/folders/1IEyPdNHyP95hlt4pQeWpPX2Zy3AaXkME | VALIDAR DES | 1
8086 | Áreas protegidas | 1 | FORMULAR IMPLEMENTAR Y HACER SEGUIMIENTO 100% LAS ACTIVIDADES DEFINIDAS EN LOS PLANES DE TRABAJO DE LOS RDH, PEDM Y PAISAJES SOSTENIBLES. | Constante | 2181 | 2025 | 3 | Marzo | 1 | 2009463740 | 1 | 0 | 0 | 1510426553 | 3394478300 | 1 | 1 | 657152081 | 880089633 | 3600064656 | 71205769 | 0 | 0 | 1352311659 | 1406033367 | 100% | 100% | 21.37% | 51.47% | 1.978% | 0% | 104% | A marzo se reporta un cumplimiento del 100% de avance en el plan de trabajo. Gestión: Gestión: Paisaje Sostenible (PS): Se gestionó la vinculación 11 predios al proceso de Ordenamiento Ambiental de Finca (OAF), Se brindó acompañamiento a 31 predios, orientado a la implementación de estrategias sostenibles. Se realizaron 6 capacitaciones, en agroecología, buenas prácticas ambientales y el manejo adecuado de las fuentes hídricas. PDEM: Se formularon planes de trabajo para los 8 PDEM; se realizó: 32.891,4 m2 Control de especies invasoras, 19.109,2 M2 Control de rebrotes de especies exóticas, 721,5 m2 de cambio de coberturas vegetales exóticas por nativas, 256,5 m2 enriquecimiento con especies nativas como corredor polinizador, 2.789 m2 de jardinería nativa con mantenimiento, 2.163,5 kg de compost producido, huertas agroecológicas mantenidas. 17.209 visitantes. RDH: En desarrollo de la Política de Humedales del D.C., 15 Planes de Manejo y procedimiento de administración de humedales, se han realizado 847 actividades, se llevaron a cabo 604 actividades, en estrategias de Investigación y Monitoreo Comunitario 19 actividades con 108 participantes, Educación, participación y comunicación 136 actividades con 2523 personas impactadas Restauración, Compensación y recuperación 164 actividades con 607 participantes, Manejo y Uso sostenible con 242 actividades con participación de 22431 personas y Gestión Interinstitucional con 51 actividades y 640 participantes. | NA | NA | La ciudad avanza en la recuperación ambiental de las áreas protegidas con la gestión y el fortalecimiento del tejido social de la comunidad aledaña a estas áreas. De igual manera avanza en la protección y conservación las mismas con la formulación de planes de trabajo para los Parques Distritales Ecológicos de Montaña, con actividades orientadas al cumplimiento de los Planes de Manejo Ambiental- PMA. En las áreas protegidas que no cuentan con este instrumento, las acciones se han planteado teniendo en cuenta lo estipulado en el régimen de usos del Plan de Ordenamiento Territorial (POT). En los Paisajes sostenibles: Se formularon 8 planes de trabajo que incluyen actividades orientadas al cumplimiento de los lineamientos establecidos en el POT. Para las Reservas Distritales de Humedal (RDH): En desarrollo de la Política de Humedales del D.C., 15 Planes de Manejo y procedimiento de administración de humedales, se han realizado 847 actividades, se llevaron a cabo 604 actividades, en estrategias de Investigación y Monitoreo Comunitario 19 actividades con 108 participantes, Educación, participación y comunicación 136 actividades con 2523 personas impactadas Restauración, Compensación y recuperación 164 actividades con 607 participantes, Manejo y Uso sostenible con 242 actividades con participación de 22431 personas y Gestión Interinstitucional con 51 actividades y 640 participantes. PS: Se vincularon 11 predios al proceso de Ordenamiento Ambiental de Finca (OAF), Se brindó acompañamiento a 31 predios, orientado a la implementación de estrategias sostenibles. Se realizaron 6 capacitaciones, en agroecología, buenas prácticas ambientales y el manejo adecuado de las fuentes hídricas. Montaña Se formularon planes de trabajo para los 8 PDEM; se realizó: 32.891,4 m2 Control de especies invasoras, 19.109,2 M2 Control de rebrotes de especies exóticas, 721,5 m2 de cambio de coberturas vegetales exóticas por nativas, 256,5 m2 enriquecimiento con especies nativas como corredor polinizador, 2.789 m2 de jardinería nativa con mantenimiento, 2.163,5 kg de compost producido, huertas agroecológicas mantenidas. 17.209 visitantes. | https://drive.google.com/drive/u/1/folders/16VxjmEyQMAXIwYe0gKr9ffBteSf2TKFH | OK | 1
8086 | Áreas protegidas | 1 | FORMULAR IMPLEMENTAR Y HACER SEGUIMIENTO 100% LAS ACTIVIDADES DEFINIDAS EN LOS PLANES DE TRABAJO DE LOS RDH, PEDM Y PAISAJES SOSTENIBLES. | Constante | 2181 | 2025 | 4 | Abril | 1 | 1294198514 | 1 | 0 | 3550000353 | 1445518706 | 3570488829 | 1 | 1 | 0 | 47563967 | 3786735252 | 264219499 | 0 | 0 | 1294198514 | 1345169482 | 100% | 100% | 23.75% | 51.58% | 6.978% | 0% | 103.9% | A abril se reporta un cumplimiento del 100% de avance en el plan de trabajo. Gestión: PS: En Abril se vincularon 24 predios al proceso de Ordenamiento Ambiental de Finca (OAF), Se brindó acompañamiento a 56 predios, orientado a la implementación de estrategias sostenibles. Se realizaron 14 capacitaciones con la participación de 95 personas, en agroecología, buenas prácticas ambientales y el manejo adecuado de las fuentes hídricas. Se realizaron reuniones informativas sobre los PS. Se realizaron 48 actividades. Se organizaron 12 jornadas de trabajo, con la participación de la comunidad. PDEM Se realizaron las siguientes acciones 35.165,56 m2 Control de especies invasoras, 21.273,15 M2 Control de rebrotes de especies exóticas forestales, 755,35 m2 de cambio de coberturas vegetales exóticas por nativas, 349,46 m2 con enriquecimiento con especies nativas como corredor polinizador, 3.163 m2 de jardinería nativa con mantenimiento, 2.723,5 kg de compost producido, huertas agroecológicas mantenidas. 13.800 visitantes atendidos. En abril se registró incremento en la cantidad de actividades realizadas, alcanzando una ejecución del 182% respecto a lo programado. Este aumento se debió a que por el proceso de contratación que adelanta a inicio de año la Secretaria la programación de actividades fue baja, concentrando actividades en el seguimiento y gestión a factores tensionantes y mantenimiento, con el inicio de contratos de cada administrador se incrementaron las actividades. En total, en abril se llevaron a cabo 702 actividades, en las que participaron 22.431 personas. PEDH: En desarrollo de la Política de Humedales del D.C., 15 Planes de Manejo y procedimiento de administración de humedales, se han realizado 1549 actividades, en abril se llevaron a cabo 702 actividades, en las que participaron 22898 personas | NA | NA | La ciudad avanza en la recuperación ambiental de las áreas protegidas con la gestión y el fortalecimiento del tejido social de la comunidad aledaña a estas áreas. De igual manera avanza en la protección y conservación las mismas con la formulación de planes de trabajo para los Parques Distritales Ecológicos de Montaña, con actividades orientadas al cumplimiento de los Planes de Manejo Ambiental- PMA. En las áreas protegidas que no cuentan con este instrumento, las acciones se han planteado teniendo en cuenta lo estipulado en el régimen de usos del Plan de Ordenamiento Territorial (POT). PS: En Abril se vincularon 24 predios al proceso de Ordenamiento Ambiental de Finca (OAF), Se brindó acompañamiento a 56 predios, orientado a la implementación de estrategias sostenibles. Se realizaron 14 capacitaciones con la participación de 95 personas, en agroecología, buenas prácticas ambientales y el manejo adecuado de las fuentes hídricas. Se realizaron reuniones informativas sobre los PS. Se realizaron 48 actividades. Se organizaron 12 jornadas de trabajo, con la participación de la comunidad. PDEM Se realizaron las siguientes acciones 35.165,56 m2 Control de especies invasoras, 21.273,15 M2 Control de rebrotes de especies exóticas forestales, 755,35 m2 de cambio de coberturas vegetales exóticas por nativas, 349,46 m2 con enriquecimiento con especies nativas como corredor polinizador, 3.163 m2 de jardinería nativa con mantenimiento, 2.723,5 kg de compost producido, huertas agroecológicas mantenidas. 13.800 visitantes atendidos. En abril se registró incremento en la cantidad de actividades realizadas, alcanzando una ejecución del 182% respecto a lo programado. Este aumento se debió a que por el proceso de contratación que adelanta a inicio de año la Secretaria la programación de actividades fue baja, concentrando actividades en el seguimiento y gestión a factores tensionantes y mantenimiento, con el inicio de contratos de cada administrador se incrementaron las actividades. En total, en abril se llevaron a cabo 702 actividades, en las que participaron 22.431 personas. PEDH: En desarrollo de la Política de Humedales del D.C., 15 Planes de Manejo y procedimiento de administración de humedales, se han realizado 1549 actividades, en abril se llevaron a cabo 702 actividades, en las que participaron 22898 personas. | https://drive.google.com/drive/u/1/folders/16VxjmEyQMAXIwYe0gKr9ffBteSf2TKFH | VALIDAR DES | 1
8086 | Áreas protegidas | 1 | FORMULAR IMPLEMENTAR Y HACER SEGUIMIENTO 100% LAS ACTIVIDADES DEFINIDAS EN LOS PLANES DE TRABAJO DE LOS RDH, PEDM Y PAISAJES SOSTENIBLES. | Constante | 2181 | 2025 | 5 | Mayo | 1 | 14452857932 | 1 |  | 0 | 578207483 | 4194478300 | 1 | 1 | 13935178526 | 5736848067 | 4448516604 | 1931080140 | 0 | 0 | 517679406 | 107965508 | 100% | 100% | 26.13% | 65.46% | 43.41% | 0% | 20.86% | A mayo se reporta un cumplimiento del 100% de avance en el plan de trabajo. Gestión: PS: En mayo se vincularon 34 predios al proceso de Ordenamiento Ambiental de Finca (OAF), Se brindó acompañamiento a 80 predios, orientado a la implementación de estrategias sostenibles. Se realizaron 22 capacitaciones con la participación de 156 personas, en agroecología, buenas prácticas ambientales y el manejo adecuado de las fuentes hídricas. Se realizaron mesas sobre los PS. Se realizaron 159 actividades. Se organizaron 15 jornadas de trabajo, con la participación de la comunidad. PDEM: Se realizaron las siguientes acciones, 2.733,5 kg de compost producido, huertas agroecológicas mantenidas, 57 Jornadas pedagógicas, talleres, capacitaciones 3 jornadas de plantación, 10 Mesas de trabajo interinstitucional, 17 piezas informativas elaboradas, 4 Jornada de avistamiento de aves comunitaria, elaboración de documentos técnicos. 11.803 visitantes atendidos. En mayo se registró incremento en la cantidad de actividades realizadas, alcanzando una ejecución del 128% respecto a lo programado PEDH: En desarrollo de la Política de Humedales del D.C., 15 Planes de Manejo y procedimiento de administración de humedales, se han realizado 2103 actividades, en abril se llevaron a cabo 537 actividades, en las que participaron 17013 personas | NA | NA | La ciudad avanza en la recuperación ambiental de las áreas protegidas con la gestión y el fortalecimiento del tejido social de la comunidad aledaña a estas áreas. De igual manera avanza en la protección y conservación las mismas con la formulación de planes de trabajo para los Parques Distritales Ecológicos de Montaña, con actividades orientadas al cumplimiento de los Planes de Manejo Ambiental- PMA. En las áreas protegidas que no cuentan con este instrumento, las acciones se han planteado teniendo en cuenta lo estipulado en el régimen de usos del Plan de Ordenamiento Territorial (POT). PS: En Abril se vincularon 24 predios al proceso de Ordenamiento Ambiental de Finca (OAF), Se brindó acompañamiento a 56 predios, orientado a la implementación de estrategias sostenibles. Se realizaron 14 capacitaciones con la participación de 95 personas, en agroecología, buenas prácticas ambientales y el manejo adecuado de las fuentes hídricas. Se realizaron reuniones informativas sobre los PS. Se realizaron 48 actividades. Se organizaron 12 jornadas de trabajo, con la participación de la comunidad. PDEM Se realizaron las siguientes acciones 35.165,56 m2 Control de especies invasoras, 21.273,15 M2 Control de rebrotes de especies exóticas forestales, 755,35 m2 de cambio de coberturas vegetales exóticas por nativas, 349,46 m2 con enriquecimiento con especies nativas como corredor polinizador, 3.163 m2 de jardinería nativa con mantenimiento, 2.723,5 kg de compost producido, huertas agroecológicas mantenidas. 13.800 visitantes atendidos. En abril se registró incremento en la cantidad de actividades realizadas, alcanzando una ejecución del 182% respecto a lo programado. Este aumento se debió a que por el proceso de contratación que adelanta a inicio de año la Secretaria la programación de actividades fue baja, concentrando actividades en el seguimiento y gestión a factores tensionantes y mantenimiento, con el inicio de contratos de cada administrador se incrementaron las actividades. En total, en abril se llevaron a cabo 702 actividades, en las que participaron 22.431 personas. PEDH: En desarrollo de la Política de Humedales del D.C., 15 Planes de Manejo y procedimiento de administración de humedales, se han realizado 1549 actividades, en abril se llevaron a cabo 702 actividades, en las que participaron 22898 personas. | https://drive.google.com/drive/u/1/folders/16VxjmEyQMAXIwYe0gKr9ffBteSf2TKFH | OK | 1
8086 | Áreas protegidas | 1 | FORMULAR IMPLEMENTAR Y HACER SEGUIMIENTO 100% LAS ACTIVIDADES DEFINIDAS EN LOS PLANES DE TRABAJO DE LOS RDH, PEDM Y PAISAJES SOSTENIBLES. | Constante | 2181 | 2025 | 6 | Junio | 1 | 264307494 | 1 |  | 0 | 0 | 3570488829 | 1 | 1 | 264307494 | 120191200 | 3786735252 | 1481978303 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100% | 100% | 28.51% | 65.75% | 39.14% | 0% | 0% | A junio se reporta un cumplimiento del 100% de avance en el plan de trabajo. Gestión: Paisaje Sostenible: En junio se realizaron 212 actividades, se realizó la Priorización de Quebradas. Se realizaron 23 Jornadas de trabajo asociadas al manejo de las quebradas en los 7 PS mediante la plantación de 1174, estas jornadas contaron con la participación de la comunidad. De otra parte, se vincularon 41 predios al Ordenamiento Ambiental de Finca (OAF) y se realizó acompañamiento a procesos de OAF a 106 predios. Se realizaron 29 capacitaciones con participación de 213 personas Se realizaron dos mesas de consulta y concertación en los PS Agroparque La Requilina - El Uval. Asimismo, se realizó una mesa informativa en el Paisaje Sostenible Agroparque San Juan, Pilar y Sumapaz y una mesa para presentación compromisos en el Paisaje Sostenible Agroparque de Quiba. PDEM: Se realizaron las siguientes acciones, 2.903,5 kg de compost producido, huertas agroecológicas mantenidas, 71 Jornadas pedagógicas, talleres, capacitaciones, 4 jornadas de plantación, 18 Mesas de trabajo interinstitucional, 18 piezas informativas y divulgación elaboradas, 5 Jornada de avistamiento de aves comunitaria, 177,1 m2 de manejo integral de biomantos, elaboración de documentos técnicos. 54.179 visitantes atendidos primer semestre. RDH: En desarrollo de la Política de Humedales del D.C., 15 Planes de Manejo y procedimiento de administración de humedales, se han realizado 2737 actividades, en junio se llevaron a cabo 634 actividades, en las que participaron 21609 personas. | NA | NA | La ciudad avanza en la recuperación ambiental de las áreas protegidas con la gestión y el fortalecimiento del tejido social de la comunidad aledaña a estas áreas. De igual manera avanza en la protección y conservación las mismas con la formulación de planes de trabajo para los Parques Distritales Ecológicos de Montaña, con actividades orientadas al cumplimiento de los Planes de Manejo Ambiental- PMA. En las áreas protegidas que no cuentan con este instrumento, las acciones se han planteado teniendo en cuenta lo estipulado en el régimen de usos del Plan de Ordenamiento Territorial (POT). Paisaje Sostenible: En junio se realizaron 212 actividades, realizó la Priorización de la Quebradas. Se realizaron 23 Jornadas de trabajo asociadas al manejo de las quebradas en los 7 PS mediante la plantación de 1174, estas jornadas contaron con la participación comunidad. De otra parte, se vincularon 41 predios al Ordenamiento Ambiental de Finca (OAF) y se realizó acompañamiento a procesos de OAF a 106 predios. Se realizaron 29 capacitaciones con participación de 213 personas Se realizaron dos mesas de consulta y concertación en los PS Agroparque La Requilina - El Uval. Asimismo, se realizó una mesa informativa en el Paisaje Sostenible Agroparque San Juan, Pilar y Sumapaz y una mesa para presentación compromisos en el Paisaje Sostenible Agroparque de Quiba. PDEM: Se realizaron las siguientes acciones, 2.903,5 kg de compost producido, huertas agroecológicas mantenidas, 71 Jornadas pedagógicas, talleres, capacitaciones, 4 jornadas de plantación, 18 Mesas de trabajo interinstitucional, 18 piezas informativas y divulgación elaboradas, 5 Jornada de avistamiento de aves comunitaria, 177,1 m2 de manejo integral de biomantos, elaboración de documentos técnicos. 54.179 visitantes atendidos primer semestre. RDH: En desarrollo de la Política de Humedales del D.C., 15 Planes de Manejo y procedimiento de administración de humedales, se han realizado 2737 actividades, en junio se llevaron a cabo 634 actividades, en las que participaron 21609 personas. | https://drive.google.com/drive/u/1/folders/1n17OQXG2B-XktHvbp7oXLCuFvGL7BXKP | VALIDAR DES | 1
8086 | Áreas protegidas | 1 | FORMULAR IMPLEMENTAR Y HACER SEGUIMIENTO 100% LAS ACTIVIDADES DEFINIDAS EN LOS PLANES DE TRABAJO DE LOS RDH, PEDM Y PAISAJES SOSTENIBLES. | Constante | 2181 | 2025 | 7 | Julio | 1 | 4334636786 | 1 |  | 0 | 0 | 3394478300 | 1 | 1 | 4334636786 | 70125000 | 3600064656 | 1549763838 | 0 | 0 | 0 | 257577493 | 100% | 100% | 30.89% | 65.92% | 43.05% | 0% | 0% | A julio se reporta un cumplimiento del 100% de avance, con las siguientes acciones en cumplimiento de los planes de trabajo de las áreas protegidas, así: PS: Se vincularon 50 predios al proceso de Ordenamiento Ambiental de Finca (OAF), Se brindó acompañamiento a 130 predios, orientado a la implementación de estrategias sostenibles. Se realizaron 37 capacitaciones con la participación de 261 personas, en agroecología, buenas prácticas ambientales y el manejo adecuado de las fuentes hídricas. Se realizaron mesas sobre los PS. Se realizaron 266 actividades. Se organizaron 35 jornadas de trabajo, con la participación de la comunidad y plantación 1621 árboles. PDEM: Se realizaron las siguientes acciones, 44.156,6 m2 de control de especies invasoras y/o exóticas, 4.541 kg de compost producido, huertas agroecológicas mantenidas, 106 Jornadas pedagógicas, talleres, capacitaciones, 6 jornadas de plantación, 30 Mesas de trabajo interinstitucional, 37 piezas informativas y divulgación elaboradas, 12 Jornada de avistamiento de aves comunitaria, 284,1 m2 de manejo integral de biomantos, elaboración de documentos técnicos. 7.836 visitantes atendidos en julio. PDEH: En desarrollo de la Política de Humedales del D.C., 15 Planes de Manejo y procedimiento de administración de humedales, se han realizado 3.282 actividades, en junio se llevaron a cabo 634 actividades, en las que participaron 20.360 personas. | NA | NA | La ciudad avanza en la recuperación ambiental de las áreas protegidas con la gestión y el fortalecimiento del tejido social de la comunidad aledaña a estas áreas. De igual manera avanza en la protección y conservación las mismas con la formulación de planes de trabajo para los Parques Distritales Ecológicos de Montaña, con actividades orientadas al cumplimiento de los Planes de Manejo Ambiental- PMA. En las áreas protegidas que no cuentan con este instrumento, las acciones se han planteado teniendo en cuenta lo estipulado en el régimen de usos del Plan de Ordenamiento Territorial (POT). Se vincularon 50 predios al proceso de Ordenamiento Ambiental de Finca (OAF), Se brindó acompañamiento a 130 predios, orientado a la implementación de estrategias sostenibles. Se realizaron 37 capacitaciones con la participación de 261 personas, en agroecología, buenas prácticas ambientales y el manejo adecuado de las fuentes hídricas. Se realizaron mesas sobre los PS. Se realizaron 266 actividades. Se organizaron 35 jornadas de trabajo, con la participación de la comunidad y plantación 1621 árboles. PDEM Se realizaron las siguientes acciones, 44.156,6 m2 de control de especies invasoras y/o exóticas, 4.541 kg de compost producido, huertas agroecológicas mantenidas, 106 Jornadas pedagógicas, talleres, capacitaciones, 6 jornadas de plantación, 30 Mesas de trabajo interinstitucional, 37 piezas informativas y divulgación elaboradas, 12 Jornada de avistamiento de aves comunitaria, 284,1 m2 de manejo integral de biomantos, elaboración de documentos técnicos. 7.836 visitantes atendidos en julio. Se registró incremento en la cantidad de actividades realizadas, aumentando en un 51% lo programado. En total, en julio se llevaron a cabo 634 actividades, en las que participaron 20.360 personas. | https://drive.google.com/drive/u/1/folders/16VxjmEyQMAXIwYe0gKr9ffBteSf2TKFH | OK | 1
8086 | Áreas protegidas | 1 | FORMULAR IMPLEMENTAR Y HACER SEGUIMIENTO 100% LAS ACTIVIDADES DEFINIDAS EN LOS PLANES DE TRABAJO DE LOS RDH, PEDM Y PAISAJES SOSTENIBLES. | Constante | 2181 | 2025 | 8 | Agosto | 1 | 0 | 1 |  | 0 | 0 | 3695489006 | 1 | 1 | 0 | 264418851 | 3919306056 | 3459154813 | 0 | 0 | 0 | 518000000 | 100% | 100% | 33.27% | 66.56% | 88.26% | 0% | 0% | A agosto se reporta un cumplimiento del 100% de avance, con las siguientes acciones en cumplimiento de los planes de trabajo de las áreas protegidas, así: PS: Se vincularon 58 predios al proceso de Ordenamiento Ambiental de Finca (OAF), Se brindó acompañamiento a 155 predios, orientado a la implementación de estrategias sostenibles. Se realizaron 41 capacitaciones con la participación de 294 personas, en agroecología, buenas prácticas ambientales y el manejo adecuado de las fuentes hídricas. Se realizaron mesas sobre los PS. Se realizaron 323 actividades. Se organizaron 41 jornadas de trabajo, con la participación de la comunidad y plantación 1.863 árboles. PDEM: Se realizaron las siguientes acciones, 55.558 m2 de control de especies invasoras y/o exóticas, 5.128 kg de compost producido, huertas agroecológicas mantenidas, 128 Jornadas pedagógicas, talleres, capacitaciones, 11 jornadas de plantación, 34 Mesas de trabajo interinstitucional, 45 piezas informativas y divulgación elaboradas, 18 Jornada de avistamiento de aves comunitaria y ciencia ciudadana, 393,6 m2 de manejo integral de biomantos, 17.205 m2 mantenimiento de coberturas vegetales, 15 jornadas de recolección de residuos sólidos. 9630 visitantes atendidos en agosto En agosto se registró incremento en la cantidad de actividades realizadas, aumentando en un 67% lo programado. PDEH: En desarrollo de la Política de Humedales del D.C., 15 Planes de Manejo y procedimiento de administración de humedales, en total, en agosto se llevaron a cabo 632 actividades, en las que participaron 22531 personas. | NA | NA | La ciudad avanza en la recuperación ambiental de las áreas protegidas con la gestión y el fortalecimiento del tejido social de la comunidad aledaña a estas áreas. De igual manera avanza en la protección y conservación las mismas con la formulación de planes de trabajo para los Parques Distritales Ecológicos de Montaña, con actividades orientadas al cumplimiento de los Planes de Manejo Ambiental- PMA. En las áreas protegidas que no cuentan con este instrumento, las acciones se han planteado teniendo en cuenta lo estipulado en el régimen de usos del Plan de Ordenamiento Territorial (POT). Se vincularon 50 predios al proceso de Ordenamiento Ambiental de Finca (OAF), Se brindó acompañamiento a 130 predios, orientado a la implementación de estrategias sostenibles. Se realizaron 37 capacitaciones con la participación de 261 personas, en agroecología, buenas prácticas ambientales y el manejo adecuado de las fuentes hídricas. Se realizaron mesas sobre los PS. Se realizaron 266 actividades. Se organizaron 35 jornadas de trabajo, con la participación de la comunidad y plantación 1621 árboles. PDEM Se realizaron las siguientes acciones, 44.156,6 m2 de control de especies invasoras y/o exóticas, 4.541 kg de compost producido, huertas agroecológicas mantenidas, 106 Jornadas pedagógicas, talleres, capacitaciones, 6 jornadas de plantación, 30 Mesas de trabajo interinstitucional, 37 piezas informativas y divulgación elaboradas, 12 Jornada de avistamiento de aves comunitaria, 284,1 m2 de manejo integral de biomantos, elaboración de documentos técnicos. 7.836 visitantes atendidos en julio. Se registró incremento en la cantidad de actividades realizadas, aumentando en un 51% lo programado. En total, en julio se llevaron a cabo 634 actividades, en las que participaron 20.360 personas. | https://drive.google.com/drive/u/1/folders/16VxjmEyQMAXIwYe0gKr9ffBteSf2TKFH | VALIDAR EXTENSION | 1
8086 | Áreas protegidas | 1 | FORMULAR IMPLEMENTAR Y HACER SEGUIMIENTO 100% LAS ACTIVIDADES DEFINIDAS EN LOS PLANES DE TRABAJO DE LOS RDH, PEDM Y PAISAJES SOSTENIBLES. | Constante | 2181 | 2025 | 9 | Septiembre | 1 | 0 | 1 |  | 0 | 0 | 3394478300 | 1 | 1 | 0 | 819055531 | 3600064656 | 3560817962 | 0 | 0 | 0 | 192425041 | 100% | 100% | 35.65% | 68.54% | 98.91% | 0% | 0% | A septiembre hay un cumplimento del 100% de los planes de trabajo de las áreas protegidas con las siguientes acciones en: PS: Se vincularon 69 predios al proceso de Ordenamiento Ambiental de Finca (OAF), Se brindó acompañamiento a 176 predios, orientado a la implementación de estrategias sostenibles. 47 capacitaciones, participación de 366 personas, en agroecología, buenas prácticas ambientales y el manejo adecuado de las fuentes hídricas. Se realizaron mesas sobre los PS. Se realizaron 374 actividades. Se organizaron 44 jornadas de trabajo y plantación 1.888 árboles. PDEM: Se realizaron 63.877 m2 de control de especies invasoras y/o exóticas, 7.472 kg de compost producido, huertas agroecológicas mantenidas, 152 Jornadas pedagógicas, talleres, capacitaciones, 14 jornadas de plantación, 42 Mesas de trabajo interinstitucional, 52 piezas informativas y divulgación elaboradas, 27 Jornada de avistamiento de aves comunitaria y ciencia ciudadana, 532 m2 de manejo integral de biomantos, 19.684 m2 mantenimiento de coberturas vegetales, 32 jornadas de recolección de residuos sólidos. 87.285 visitantes atendidos de ene a sep. En septiembre se llevaron a cabo 717 actividades, participaron 23595 personas. PDEH: En desarrollo de la Política de Humedales del D.C.,15 Planes de Manejo y procedimiento de administración de humedales, se han realizado 4628 actividades, participación de 169.001 personas. En sep se llevaron a cabo 717 actividades, participaron 23595 personas. | N/A | N/A | La ciudad avanza en la recuperación ambiental de las áreas protegidas con la gestión y el fortalecimiento del tejido social de la comunidad aledaña a estas áreas. De igual manera avanza en la protección y conservación las mismas con la formulación de planes de trabajo para los Parques Distritales Ecológicos de Montaña, con actividades orientadas al cumplimiento de los Planes de Manejo Ambiental- PMA. En las áreas protegidas que no cuentan con este instrumento, las acciones se han planteado teniendo en cuenta lo estipulado en el régimen de usos del Plan de Ordenamiento Territorial (POT). Se vincularon 69 predios al proceso de Ordenamiento Ambiental de Finca (OAF), Se brindó acompañamiento a 176 predios, orientado a la implementación de estrategias sostenibles. Se realizaron 47 capacitaciones con la participación de 366 personas, en agroecología, buenas prácticas ambientales y el manejo adecuado de las fuentes hídricas. Se realizaron mesas sobre los PS. Se realizaron 374 actividades. Se organizaron 44 jornadas de trabajo, con la participación de la comunidad y plantación 1.888 árboles. PDEM: Se realizaron las siguientes acciones, 63.877 m2 de control de especies invasoras y/o exóticas, 7.472 kg de compost producido, huertas agroecológicas mantenidas, 152 Jornadas pedagógicas, talleres, capacitaciones, 14 jornadas de plantación, 42 Mesas de trabajo interinstitucional, 52 piezas informativas y divulgación elaboradas, 27 Jornada de avistamiento de aves comunitaria y ciencia ciudadana, 532 m2 de manejo integral de biomantos, 19.684 m2 mantenimiento de coberturas vegetales, 32 jornadas de recolección de residuos sólidos. 87.285 visitantes atendidos de ene a sep. En septiembre se llevaron a cabo 717 actividades en las que participaron 23595 personas. PDEH: En desarrollo de la Política de Humedales del D.C., 15 Planes de Manejo y procedimiento de administración de humedales, en total, en septiembre se llevaron a cabo 596 actividades, en las que participaron 15653 personas. | https://drive.google.com/drive/u/1/folders/16VxjmEyQMAXIwYe0gKr9ffBteSf2TKFH | OK | 1
8086 | Áreas protegidas | 1 | FORMULAR IMPLEMENTAR Y HACER SEGUIMIENTO 100% LAS ACTIVIDADES DEFINIDAS EN LOS PLANES DE TRABAJO DE LOS RDH, PEDM Y PAISAJES SOSTENIBLES. | Constante | 2181 | 2025 | 10 | Octubre | 1 | 0 | 1 |  | 0 | 0 | 4879763629 | 1 | 1 | 0 | 7430596132 | 5175306194 | 1643106720 | 0 | 0 | 0 | 2092734 | 100% | 100% | 38.03% | 86.51% | 31.75% | 0% | 0% | A octubre se reporta un cumplimento del 100%, con las siguientes acciones en cumplimiento de los planes de trabajo de las áreas protegidas: PS: Se vincularon 75 predios al proceso de Ordenamiento Ambiental de Finca (OAF), Se brindó acompañamiento a 186 predios, orientado a la implementación de estrategias sostenibles. 50 capacitaciones, participación de 388 personas, en agroecología, buenas prácticas ambientales y el manejo adecuado de las fuentes hídricas. Se realizaron mesas sobre los PS. Se realizaron 404 actividades. Se organizaron 46 jornadas de trabajo y plantación 1.939 árboles. PDEM: Se realizaron 63.877 m2 de control de especies invasoras y/o exóticas, 7.472 kg de compost producido, huertas agroecológicas mantenidas, 179 Jornadas pedagógicas, talleres, capacitaciones, 11 jornadas de plantación, 46 Mesas de trabajo interinstitucional, 61 piezas informativas y divulgación elaboradas, 33 Jornada de avistamiento de aves comunitaria y ciencia ciudadana, 532 m2 de manejo integral de biomantos, 19.739 m2 mantenimiento de coberturas vegetales, 15 jornadas de recolección de residuos sólidos. 93.055 visitantes atendidos de ene a oct. PDEH: En desarrollo de la Política de Humedales del D.C., 15 Planes de Manejo y procedimiento de administración de humedales, se han realizado 5.198 actividades, participación de 191.389 personas. En octubre se llevaron a cabo 570 actividades, participaron 23288 personas. | NA | NA | La ciudad avanza en la recuperación ambiental de las áreas protegidas con la gestión y el fortalecimiento del tejido social de la comunidad aledaña a estas áreas. De igual manera avanza en la protección y conservación las mismas con la formulación de planes de trabajo para los Parques Distritales Ecológicos de Montaña, con actividades orientadas al cumplimiento de los Planes de Manejo Ambiental- PMA. En las áreas protegidas que no cuentan con este instrumento, las acciones se han planteado teniendo en cuenta lo estipulado en el régimen de usos del Plan de Ordenamiento Territorial (POT). Se vincularon 75 predios al proceso de Ordenamiento Ambiental de Finca (OAF), Se brindó acompañamiento a 186 predios, orientado a la implementación de estrategias sostenibles. Se realizaron 50 capacitaciones con la participación de 388 personas, en agroecología, buenas prácticas ambientales y el manejo adecuado de las fuentes hídricas. Se realizaron mesas sobre los PS. Se realizaron 404 actividades. Se organizaron 46 jornadas de trabajo, con la participación de la comunidad y plantación 1.939 árboles. PDEM: Se realizaron las siguientes acciones, 63.877 m2 de control de especies invasoras y/o exóticas, 7.472 kg de compost producido, huertas agroecológicas mantenidas, 179 Jornadas pedagógicas, talleres, capacitaciones, 11 jornadas de plantación, 46 Mesas de trabajo interinstitucional, 61 piezas informativas y divulgación elaboradas, 33 Jornada de avistamiento de aves comunitaria y ciencia ciudadana, 532 m2 de manejo integral de biomantos, 19.739 m2 mantenimiento de coberturas vegetales, 15 jornadas de recolección de residuos sólidos. 93.055 visitantes atendidos de ene a oct. PDEH: En desarrollo de la Política de Humedales del D.C., 15 Planes de Manejo y procedimiento de administración de humedales, se han realizado 5.198 actividades, participación de 191.389 personas. En octubre se llevaron a cabo 570 actividades, participaron 23288 personas. | https://drive.google.com/drive/u/1/folders/1qehAQTwHCQq0PPPI5se-ul-7X3v8z6r1 | OK | 1
8086 | Áreas protegidas | 1 | FORMULAR IMPLEMENTAR Y HACER SEGUIMIENTO 100% LAS ACTIVIDADES DEFINIDAS EN LOS PLANES DE TRABAJO DE LOS RDH, PEDM Y PAISAJES SOSTENIBLES. | Constante | 2181 | 2025 | 11 | Noviembre | 1 | 41144991 | 1 |  | 0 | 45955743 | 3724478300 | 1 | 1 | 0 | 2408253961 | 3950051085 | 4035426758 | 0 | 0 | 41144991 | 0 | 100% | 100% | 40.41% | 92.34% | 102.2% | 0% | 0% | A noviembre se reporta un cumplimento del 100%, con las siguientes acciones en cumplimiento de los planes de trabajo de las áreas protegidas: PS: Se vincularon 77 predios al proceso de Ordenamiento Ambiental de Finca (OAF), Se brindó acompañamiento a 188 predios, orientado a la implementación de estrategias sostenibles. Se realizaron 54 capacitaciones con la participación de 406 personas, en agroecología, buenas prácticas ambientales y el manejo adecuado de las fuentes hídricas. Se realizaron mesas sobre los PS. Se realizaron 433 actividades. Se organizaron 50 jornadas de trabajo, con la participación de la comunidad y plantación 1.939 árboles. PDEM: Se realizaron las siguientes acciones, 72.498 m2 de control de especies invasoras y/o exóticas, 8.468 kg de compost producido, huertas agroecológicas mantenidas, 193 Jornadas pedagógicas, talleres, capacitaciones, 16 jornadas de plantación, 59 Mesas de trabajo interinstitucional, 69 piezas informativas y divulgación elaboradas, 33 Jornada de avistamiento de aves comunitaria y ciencia ciudadana, 780 m2 de manejo integral de biomantos, 19.739 m2 mantenimiento de coberturas vegetales, 33 jornadas de recolección de residuos sólidos. 98.646 visitantes atendidos de enero a noviembre. RDH: En noviembre se registró incremento en 161 actividades realizadas correspondiente a un 43% respecto a lo programado. En total, en noviembre se llevaron a cabo 536 actividades, en las que participaron 23878 personas | NA | NA | La ciudad avanza en la recuperación ambiental de las áreas protegidas con la gestión y el fortalecimiento del tejido social de la comunidad aledaña a estas áreas. De igual manera avanza en la protección y conservación las mismas con la formulación de planes de trabajo para los Parques Distritales Ecológicos de Montaña, con actividades orientadas al cumplimiento de los Planes de Manejo Ambiental- PMA. En las áreas protegidas que no cuentan con este instrumento, las acciones se han planteado teniendo en cuenta lo estipulado en el régimen de usos del Plan de Ordenamiento Territorial (POT). PS: Se vincularon 77 predios al proceso de Ordenamiento Ambiental de Finca (OAF), Se brindó acompañamiento a 188 predios, orientado a la implementación de estrategias sostenibles. Se realizaron 54 capacitaciones con la participación de 406 personas, en agroecología, buenas prácticas ambientales y el manejo adecuado de las fuentes hídricas. Se realizaron mesas sobre los PS. Se realizaron 433 actividades. Se organizaron 50 jornadas de trabajo, con la participación de la comunidad y plantación 1.939 árboles. PDEM: Se realizaron las siguientes acciones, 72.498 m2 de control de especies invasoras y/o exóticas, 8.468 kg de compost producido, huertas agroecológicas mantenidas, 193 Jornadas pedagógicas, talleres, capacitaciones, 16 jornadas de plantación, 59 Mesas de trabajo interinstitucional, 69 piezas informativas y divulgación elaboradas, 33 Jornada de avistamiento de aves comunitaria y ciencia ciudadana, 780 m2 de manejo integral de biomantos, 19.739 m2 mantenimiento de coberturas vegetales, 33 jornadas de recolección de residuos sólidos. 98.646 visitantes atendidos de enero a noviembre. RDH: En noviembre se registró incremento en 161 actividades realizadas correspondiente a un 43% respecto a lo programado. En total, en noviembre se llevaron a cabo 536 actividades, en las que participaron 23878 personas | https://drive.google.com/drive/u/1/folders/16VxjmEyQMAXIwYe0gKr9ffBteSf2TKFH | OK | 1
8086 | Áreas protegidas | 1 | FORMULAR IMPLEMENTAR Y HACER SEGUIMIENTO 100% LAS ACTIVIDADES DEFINIDAS EN LOS PLANES DE TRABAJO DE LOS RDH, PEDM Y PAISAJES SOSTENIBLES. | Constante | 2181 | 2025 | 12 | Diciembre | 1 | 566393632 | 1 |  | 947762 | 0 | 5161417207 | 1 | 1 | 1002001 | 1178330764 | 5474018103 | 18276664463 | 0 | 0 | 565391631 | 41170472 | 100% | 100% | 42.79% | 95.19% | 333.9% | 0% | 7.282% | A diciembre se reporta un cumplimento del 100%, en cumplimiento de los planes de trabajo de las áreas protegidas: PS: Se vincularon 78 predios al Ordenamiento Ambiental de Finca (OAF) y se realizó acompañamiento a 192 predios. Se realizaron 56 capacitaciones con participación de 410 personas. Se realizaron tres mesas de consulta y concertación en los PS Agroparque La Requilina - El Uval. Asimismo, se realizaron tres mesas en el Paisaje Sostenible Agroparque San Juan, Pilar y Sumapaz, dos mesas para presentación compromisos en el Paisaje Sostenible Agroparque de Quiba y dos mesas en Agroparque Los Soches. PDEM Se realizaron las siguientes acciones: 93.941 m2 de control de especies invasoras y/o exóticas, 9.170 kg de compost producido, huertas agroecológicas mantenidas, 202 Jornadas pedagógicas, talleres, capacitaciones, 17 jornadas de plantación, 61 Mesas de trabajo interinstitucional, 76 piezas informativas y divulgación elaboradas, 38 Jornada de avistamiento de aves comunitaria y ciencia ciudadana, 891 m2 de manejo integral de biomantos, 20.229 m2 mantenimiento de coberturas vegetales, 33 jornadas de recolección de residuos sólidos. 100.859 visitantes atendidos. RDH: En desarrollo de la Política de Humedales del D.C,15 Planes de Manejo y procedimiento de administración de humedales, se han realizado 6084 actividades con la participación de 228.727 personas. En diciembre se llevaron a cabo 477 actividades, en las que participaron 12462 personas. | NA | NA | La ciudad avanza en la recuperación ambiental de las áreas protegidas con la gestión y el fortalecimiento del tejido social de la comunidad aledaña a estas áreas. De igual manera avanza en la protección y conservación las mismas con la formulación de planes de trabajo para los Parques Distritales Ecológicos de Montaña, con actividades orientadas al cumplimiento de los Planes de Manejo Ambiental- PMA. En las áreas protegidas que no cuentan con este instrumento, las acciones se han planteado teniendo en cuenta lo estipulado en el régimen de usos del Plan de Ordenamiento Territorial (POT). PS: Se vincularon 78 predios al proceso de Ordenamiento Ambiental de Finca (OAF), Se brindó acompañamiento a 192 predios, orientado a la implementación de estrategias sostenibles. Se realizaron 56 capacitaciones con la participación de 410 personas, en agroecología, buenas prácticas ambientales y el manejo adecuado de las fuentes hídricas. Se realizaron mesas sobre los PS. Se realizaron 459 actividades. Se organizaron 51 jornadas de trabajo, con la participación de la comunidad y plantación 2.001 árboles. PDEM: Se realizaron las siguientes acciones, 93.941 m2 de control de especies invasoras y/o exóticas, 9.170 kg de compost producido, huertas agroecológicas mantenidas, 202 Jornadas pedagógicas, talleres, capacitaciones, 17 jornadas de plantación, 61 Mesas de trabajo interinstitucional, 76 piezas informativas y divulgación elaboradas, 38 Jornada de avistamiento de aves comunitaria y ciencia ciudadana, 891 m2 de manejo integral de biomantos, 20.229 m2 mantenimiento de coberturas vegetales, 33 jornadas de recolección de residuos sólidos. 100.859 visitantes atendidos de enero a diciembre. RDH: En noviembre se registró incremento en 161 actividades realizadas correspondiente a un 43% respecto a lo programado. En total, en noviembre se llevaron a cabo 536 actividades, en las que participaron 23878 personas | https://drive.google.com/drive/u/1/folders/16VxjmEyQMAXIwYe0gKr9ffBteSf2TKFH | OK | 1
8086 | Áreas protegidas | 1 | FORMULAR IMPLEMENTAR Y HACER SEGUIMIENTO 100% LAS ACTIVIDADES DEFINIDAS EN LOS PLANES DE TRABAJO DE LOS RDH, PEDM Y PAISAJES SOSTENIBLES. | Constante | 2181 | 2026 | 1 | Enero | 1 | 41101898850 | 1 |  | 42024633000 | 0 | 0 | 1 |  | 41034349091 | 33677089839 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67549759 | 0 | 0% | 0% | 42.79% | 81.01% | 0% | 0% | 0% | [5 empty] | OK | 1
8086 | Áreas protegidas | 1 | FORMULAR IMPLEMENTAR Y HACER SEGUIMIENTO 100% LAS ACTIVIDADES DEFINIDAS EN LOS PLANES DE TRABAJO DE LOS RDH, PEDM Y PAISAJES SOSTENIBLES. | Constante | 2181 | 2026 | 2 | Febrero | 1 | 2789552472 | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2789552472 | 0 | 0% | 0% | 42.79% | 81.01% | 0% | 0% | 0% | [5 empty] | OK | 1
8086 | Áreas protegidas | 1 | FORMULAR IMPLEMENTAR Y HACER SEGUIMIENTO 100% LAS ACTIVIDADES DEFINIDAS EN LOS PLANES DE TRABAJO DE LOS RDH, PEDM Y PAISAJES SOSTENIBLES. | Constante | 2181 | 2026 | 3 | Marzo | 1 | 0 | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 42.79% | 81.01% | 0% | 0% | 0% | [5 empty] | OK | 1
8086 | Áreas protegidas | 1 | FORMULAR IMPLEMENTAR Y HACER SEGUIMIENTO 100% LAS ACTIVIDADES DEFINIDAS EN LOS PLANES DE TRABAJO DE LOS RDH, PEDM Y PAISAJES SOSTENIBLES. | Constante | 2181 | 2026 | 4 | Abril | 1 | 293469293 | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 1 |  | 80000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 213469293 | 0 | 0% | 0% | 42.79% | 81.01% | 0% | 0% | 0% | [5 empty] | OK | 1
8086 | Áreas protegidas | 1 | FORMULAR IMPLEMENTAR Y HACER SEGUIMIENTO 100% LAS ACTIVIDADES DEFINIDAS EN LOS PLANES DE TRABAJO DE LOS RDH, PEDM Y PAISAJES SOSTENIBLES. | Constante | 2181 | 2026 | 5 | Mayo | 1 | 0 | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 42.79% | 81.01% | 0% | 0% | 0% | [5 empty] | OK | 1
8086 | Áreas protegidas | 1 | FORMULAR IMPLEMENTAR Y HACER SEGUIMIENTO 100% LAS ACTIVIDADES DEFINIDAS EN LOS PLANES DE TRABAJO DE LOS RDH, PEDM Y PAISAJES SOSTENIBLES. | Constante | 2181 | 2026 | 6 | Junio | 1 | 354466000 | 1 |  | 367864000 | 0 | 0 | 1 |  | 354466000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 42.79% | 81.01% | 0% | 0% | 0% | [5 empty] | OK | 1
8086 | Áreas protegidas | 1 | FORMULAR IMPLEMENTAR Y HACER SEGUIMIENTO 100% LAS ACTIVIDADES DEFINIDAS EN LOS PLANES DE TRABAJO DE LOS RDH, PEDM Y PAISAJES SOSTENIBLES. | Constante | 2181 | 2026 | 7 | Julio | 1 | 0 | 1 |  | 367864000 | 0 | 0 | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 42.79% | 81.01% | 0% | 0% | 0% | [5 empty] | OK | 1
8086 | Áreas protegidas | 1 | FORMULAR IMPLEMENTAR Y HACER SEGUIMIENTO 100% LAS ACTIVIDADES DEFINIDAS EN LOS PLANES DE TRABAJO DE LOS RDH, PEDM Y PAISAJES SOSTENIBLES. | Constante | 2181 | 2026 | 8 | Agosto | 1 | 0 | 1 |  | 367864000 | 0 | 0 | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 42.79% | 81.01% | 0% | 0% | 0% | [5 empty] | OK | 1
8086 | Áreas protegidas | 1 | FORMULAR IMPLEMENTAR Y HACER SEGUIMIENTO 100% LAS ACTIVIDADES DEFINIDAS EN LOS PLANES DE TRABAJO DE LOS RDH, PEDM Y PAISAJES SOSTENIBLES. | Constante | 2181 | 2026 | 9 | Septiembre | 1 | 0 | 1 |  | 367864000 | 0 | 0 | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 42.79% | 81.01% | 0% | 0% | 0% | [5 empty] | OK | 1
8086 | Áreas protegidas | 1 | FORMULAR IMPLEMENTAR Y HACER SEGUIMIENTO 100% LAS ACTIVIDADES DEFINIDAS EN LOS PLANES DE TRABAJO DE LOS RDH, PEDM Y PAISAJES SOSTENIBLES. | Constante | 2181 | 2026 | 10 | Octubre | 1 | 0 | 1 |  | 367864217 | 0 | 0 | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 42.79% | 81.01% | 0% | 0% | 0% | [5 empty] | OK | 1
8086 | Áreas protegidas | 1 | FORMULAR IMPLEMENTAR Y HACER SEGUIMIENTO 100% LAS ACTIVIDADES DEFINIDAS EN LOS PLANES DE TRABAJO DE LOS RDH, PEDM Y PAISAJES SOSTENIBLES. | Constante | 2181 | 2026 | 11 | Noviembre | 1 | 0 | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 42.79% | 81.01% | 0% | 0% | 0% | [5 empty] | OK | 1
8086 | Áreas protegidas | 1 | FORMULAR IMPLEMENTAR Y HACER SEGUIMIENTO 100% LAS ACTIVIDADES DEFINIDAS EN LOS PLANES DE TRABAJO DE LOS RDH, PEDM Y PAISAJES SOSTENIBLES. | Constante | 2181 | 2026 | 12 | Diciembre | 1 | 111034466 | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 1 |  | 103479909 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7554557 | 0 | 0% | 0% | 42.79% | 81.01% | 0% | 0% | 0% | [5 empty] | OK | 1
8086 | Áreas protegidas | 1 | FORMULAR IMPLEMENTAR Y HACER SEGUIMIENTO 100% LAS ACTIVIDADES DEFINIDAS EN LOS PLANES DE TRABAJO DE LOS RDH, PEDM Y PAISAJES SOSTENIBLES. | Constante | 2181 | 2027 | 1 | Enero | 1 | 0 | 1 |  | 38958069000 | 0 | 0 | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 42.79% | 0% | 0% | 0% | 0% | [5 empty] | OK | 1
8086 | Áreas protegidas | 1 | FORMULAR IMPLEMENTAR Y HACER SEGUIMIENTO 100% LAS ACTIVIDADES DEFINIDAS EN LOS PLANES DE TRABAJO DE LOS RDH, PEDM Y PAISAJES SOSTENIBLES. | Constante | 2181 | 2027 | 2 | Febrero | 1 | 0 | 1 |  | 2664047000 | 0 | 0 | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 42.79% | 0% | 0% | 0% | 0% | [5 empty] | OK | 1
8086 | Áreas protegidas | 1 | FORMULAR IMPLEMENTAR Y HACER SEGUIMIENTO 100% LAS ACTIVIDADES DEFINIDAS EN LOS PLANES DE TRABAJO DE LOS RDH, PEDM Y PAISAJES SOSTENIBLES. | Constante | 2181 | 2027 | 3 | Marzo | 1 | 0 | 1 |  | 499509000 | 0 | 0 | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 42.79% | 0% | 0% | 0% | 0% | [5 empty] | OK | 1
8086 | Áreas protegidas | 1 | FORMULAR IMPLEMENTAR Y HACER SEGUIMIENTO 100% LAS ACTIVIDADES DEFINIDAS EN LOS PLANES DE TRABAJO DE LOS RDH, PEDM Y PAISAJES SOSTENIBLES. | Constante | 2181 | 2027 | 4 | Abril | 1 | 0 | 1 |  | 843205019 | 0 | 0 | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 42.79% | 0% | 0% | 0% | 0% | [5 empty] | OK | 1
8086 | Áreas protegidas | 1 | FORMULAR IMPLEMENTAR Y HACER SEGUIMIENTO 100% LAS ACTIVIDADES DEFINIDAS EN LOS PLANES DE TRABAJO DE LOS RDH, PEDM Y PAISAJES SOSTENIBLES. | Constante | 2181 | 2027 | 5 | Mayo | 1 | 0 | 1 |  | 3163556000 | 0 | 0 | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 42.79% | 0% | 0% | 0% | 0% | [5 empty] | OK | 1
8086 | Áreas protegidas | 1 | FORMULAR IMPLEMENTAR Y HACER SEGUIMIENTO 100% LAS ACTIVIDADES DEFINIDAS EN LOS PLANES DE TRABAJO DE LOS RDH, PEDM Y PAISAJES SOSTENIBLES. | Constante | 2181 | 2027 | 6 | Junio | 1 | 0 | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 42.79% | 0% | 0% | 0% | 0% | [5 empty] | OK | 1
8086 | Áreas protegidas | 1 | FORMULAR IMPLEMENTAR Y HACER SEGUIMIENTO 100% LAS ACTIVIDADES DEFINIDAS EN LOS PLANES DE TRABAJO DE LOS RDH, PEDM Y PAISAJES SOSTENIBLES. | Constante | 2181 | 2027 | 7 | Julio | 1 | 0 | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 42.79% | 0% | 0% | 0% | 0% | [5 empty] | OK | 1
8086 | Áreas protegidas | 1 | FORMULAR IMPLEMENTAR Y HACER SEGUIMIENTO 100% LAS ACTIVIDADES DEFINIDAS EN LOS PLANES DE TRABAJO DE LOS RDH, PEDM Y PAISAJES SOSTENIBLES. | Constante | 2181 | 2027 | 8 | Agosto | 1 | 0 | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 42.79% | 0% | 0% | 0% | 0% | [5 empty] | OK | 1
8086 | Áreas protegidas | 1 | FORMULAR IMPLEMENTAR Y HACER SEGUIMIENTO 100% LAS ACTIVIDADES DEFINIDAS EN LOS PLANES DE TRABAJO DE LOS RDH, PEDM Y PAISAJES SOSTENIBLES. | Constante | 2181 | 2027 | 9 | Septiembre | 1 | 0 | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 42.79% | 0% | 0% | 0% | 0% | [5 empty] | OK | 1
8086 | Áreas protegidas | 1 | FORMULAR IMPLEMENTAR Y HACER SEGUIMIENTO 100% LAS ACTIVIDADES DEFINIDAS EN LOS PLANES DE TRABAJO DE LOS RDH, PEDM Y PAISAJES SOSTENIBLES. | Constante | 2181 | 2027 | 10 | Octubre | 1 | 0 | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 42.79% | 0% | 0% | 0% | 0% | [5 empty] | OK | 1
8086 | Áreas protegidas | 1 | FORMULAR IMPLEMENTAR Y HACER SEGUIMIENTO 100% LAS ACTIVIDADES DEFINIDAS EN LOS PLANES DE TRABAJO DE LOS RDH, PEDM Y PAISAJES SOSTENIBLES. | Constante | 2181 | 2027 | 11 | Noviembre | 1 | 0 | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 42.79% | 0% | 0% | 0% | 0% | [5 empty] | OK | 1
8086 | Áreas protegidas | 1 | FORMULAR IMPLEMENTAR Y HACER SEGUIMIENTO 100% LAS ACTIVIDADES DEFINIDAS EN LOS PLANES DE TRABAJO DE LOS RDH, PEDM Y PAISAJES SOSTENIBLES. | Constante | 2181 | 2027 | 12 | Diciembre | 1 | 0 | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 42.79% | 0% | 0% | 0% | 0% | [5 empty] | OK | 1
8086 | Restauración | 2 | RESTAURAR, REHABILITAR O RECUPERAR 100 HECTÁREAS NUEVAS ALTERADAS DENTRO DE LA ESTRUCTURA ECOLÓGICA PRINCIPAL Y ÁREAS DE IMPORTANCIA ECOSISTÉMICA. | Creciente | 2190 | 2024 | 7 | Julio | 0 | 338385364 | 0 |  | 532623000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 338385364 | 27798433 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 5.644% | 0% | 0% | 0% | En este periodo se continua con la fase preparatoria para implementar la restauración, recuperación o rehabilitación de las zonas incendiadas en PDEM Entrenubes con acciones de podas de regeneración, control de retamo espinoso y helecho marranero. Además se establecieron 28 parcelas donde se sembraron especies leguminosas. | N/A | N/A | Cumplimiento de los objetivos de restauración ecológica con planeación y ejecución participativas según el ecosistema de referencia además de la protección, recuperación y mejora de la oferta del recurso genético de especies disponibles en viveros para la restauración, rehabilitación o recuperación ecológica | EVIDENCIA https://drive.google.com/drive/folders/17BcF7HhfZ9HcWTONx0IqC1q3a8FXAMJL | OK | 1
8086 | Restauración | 2 | RESTAURAR, REHABILITAR O RECUPERAR 100 HECTÁREAS NUEVAS ALTERADAS DENTRO DE LA ESTRUCTURA ECOLÓGICA PRINCIPAL Y ÁREAS DE IMPORTANCIA ECOSISTÉMICA. | Creciente | 2190 | 2024 | 8 | Agosto | 0 | 0 | 0 |  | 12939000 | 0 | 108763000 | 0 | 0 | 0 | 205996300 | 69099170 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 47.47% | 0% | 0% | 0% | En este periodo se continúa con la fase preparatoria para implementar la restauración, recuperación o rehabilitación de las zonas incendiadas en Parque Distrital Ecológico de Montaña Entrenubes con acciones de podas de regeneración, control de retamo espinoso y helecho marranero. Además se establecieron 28 parcelas donde se sembraron especies leguminosas. | N/A | N/A | Cumplimiento de los objetivos de restauración ecológica con planeación y ejecución participativas según el ecosistema de referencia además de la protección, recuperación y mejora de la oferta del recurso genético de especies disponibles en viveros para la restauración, rehabilitación o recuperación ecológica | EVIDENCIA https://drive.google.com/drive/folders/17BcF7HhfZ9HcWTONx0IqC1q3a8FXAMJL | OK | 1
8086 | Restauración | 2 | RESTAURAR, REHABILITAR O RECUPERAR 100 HECTÁREAS NUEVAS ALTERADAS DENTRO DE LA ESTRUCTURA ECOLÓGICA PRINCIPAL Y ÁREAS DE IMPORTANCIA ECOSISTÉMICA. | Creciente | 2190 | 2024 | 9 | Septiembre | 0.42 | 8220389 | 0.42 |  | 0 | 0 | 108763000 | 0.42 | 0.42 | 8220389 | 180526400 | 69099170 | 16850266 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100% | 4.74% | 0.42% | 84.12% | 24.39% | 0% | 0% | Para el periodo comprendido de julio a septiembre de 2024 se restauraron, rehabilitaron y/o recuperaron 0,420985 ha nuevas en las siguientes localidades: Barrios Unidos Barrios 0,037001 ha, Bosa 0,188936 ha, Chapinero 0,056711 ha, Fontibón 0,041833 ha, Suba 0,062625 ha, Sumapaz 0,020311 ha y Usme 0,013568 ha. Y se plantaron 945 individuos vegetales nativos. | N/A | N/A | Cumplimiento de los objetivos de restauración ecológica con planeación y ejecución participativas según el ecosistema de referencia además de la protección, recuperación y mejora de la oferta del recurso genético de especies disponibles en viveros para la restauración, rehabilitación o recuperación ecológica | EVIDENCIA https://drive.google.com/drive/folders/17BcF7HhfZ9HcWTONx0IqC1q3a8FXAMJL | OK | 1
8086 | Restauración | 2 | RESTAURAR, REHABILITAR O RECUPERAR 100 HECTÁREAS NUEVAS ALTERADAS DENTRO DE LA ESTRUCTURA ECOLÓGICA PRINCIPAL Y ÁREAS DE IMPORTANCIA ECOSISTÉMICA. | Creciente | 2190 | 2024 | 10 | Octubre | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 113076000 | 0 | 1.49 | 0 | 12150000 | 71839300 | 72755367 | 0 | 0 | 0 | 0 | 454.8% | 16.82% | 1.49% | 86.59% | 101.3% | 0% | 0% | Para el periodo comprendido de julio a octubre de 2024 se restauraron, rehabilitaron y/o recuperaron 1,4895 ha nuevas en las siguientes localidades: Barrios Unidos Barrios 0,037001 ha, Bosa 0,188936 ha, Chapinero 0,056711 ha, Fontibón 0,041833 ha, Suba 1,131225 ha, Sumapaz 0,020311 ha y Usme 0,013568 ha. Y se plantaron 1195 individuos vegetales nativos. | NA | NA | Cumplimiento de los objetivos de restauración ecológica con planeación y ejecución participativas según el ecosistema de referencia además de la protección, recuperación y mejora de la oferta del recurso genético de especies disponibles en viveros para la restauración, rehabilitación o recuperación ecológica | OCTUBRE 2024 - SER II - Google Drive https://drive.google.com/drive/folders/1TM93KczaM0vEcuAJnwrla6XOiAUEjzbh | OK | 1
8086 | Restauración | 2 | RESTAURAR, REHABILITAR O RECUPERAR 100 HECTÁREAS NUEVAS ALTERADAS DENTRO DE LA ESTRUCTURA ECOLÓGICA PRINCIPAL Y ÁREAS DE IMPORTANCIA ECOSISTÉMICA. | Creciente | 2190 | 2024 | 11 | Noviembre | 2 | 0 | 2 |  | 0 | 0 | 113076000 | 2 | 1.69 | 0 | 0 | 71839300 | 83422000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 148.8% | 19.07% | 1.69% | 86.59% | 116.1% | 0% | 0% | Para el periodo comprendido de julio a noviembre de 2024 se restaurarón, rehabilitarón y/o recuperarón 1,6961 ha nuevas en las siguientes localidades: Barrios Unidos 0,037001 ha, Bosa 0,240918 ha, Chapinero 0,063158, Engativá 0,094175 ha, Fontibón 0,041833 ha, Suba 1,185181 ha, Sumapaz 0,020311 ha y Usme 0,013568 ha. Y se plantaron 2033 individuos vegetales nativos. De esta área, en cerros orientales se intervinierón 0,006447 ha. | NA | NA | Cumplimiento de los objetivos de restauración ecológica con planeación y ejecución participativas según el ecosistema de referencia además de la protección, recuperación y mejora de la oferta del recurso genético de especies disponibles en viveros para la restauración, rehabilitación o recuperación ecológica | NOVIEMBRE 2024 - SER II - Google Drive https://drive.google.com/drive/folders/1TM93KczaM0vEcuAJnwrla6XOiAUEjzbh | OK | 1
8086 | Restauración | 2 | RESTAURAR, REHABILITAR O RECUPERAR 100 HECTÁREAS NUEVAS ALTERADAS DENTRO DE LA ESTRUCTURA ECOLÓGICA PRINCIPAL Y ÁREAS DE IMPORTANCIA ECOSISTÉMICA. | Creciente | 2190 | 2024 | 12 | Diciembre | 8.86 | 145932710 | 8.86 |  | 229700000 | 0 | 331584000 | 8.86 | 8.86 | 145932710 | 23301000 | 210661523 | 115931800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 110.5% | 100% | 8.86% | 91.32% | 55.03% | 0% | 0% | Para el periodo comprendido de julio a diciembre 2024, se restauraron, rehabilitaron y/o recuperaron 8,860984 ha nuevas en las siguientes localidades: Barrios Unidos 0,07449 ha, Bosa 0,240918 ha, Chapinero 0,063158 ha, Engativá 0,094175 ha, Fontibón 0,041833 ha, Suba 1,185181 ha, Sumapaz 0,020311 ha y Usme 7,140918 ha. Y se plantaron 5256 individuos vegetales nativos. | NA | NA | Cumplimiento de los objetivos de restauración ecológica con planeación y ejecución participativas según el ecosistema de referencia además de la protección, recuperación y mejora de la oferta del recurso genético de especies disponibles en viveros para la restauración, rehabilitación o recuperación ecológica | DICIEMBRE 2024 - SER II - Google Drive https://drive.google.com/drive/folders/1TM93KczaM0vEcuAJnwrla6XOiAUEjzbh | OK | 1
8086 | Restauración | 2 | RESTAURAR, REHABILITAR O RECUPERAR 100 HECTÁREAS NUEVAS ALTERADAS DENTRO DE LA ESTRUCTURA ECOLÓGICA PRINCIPAL Y ÁREAS DE IMPORTANCIA ECOSISTÉMICA. | Creciente | 2190 | 2025 | 1 | Enero | 8.86 | 81787775 | 8.86 |  | 725630000 | 81787775 | 0 | 8.86 | 8.86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 81787775 | 62723867 | 100% | 9.138% | 8.86% | 0% | 0% | 0% | 76.69% | Se reporta un total acumulado de 8,860984 ha nuevas que se restauraron, rehabilitaron y/o recuperaron y se plantaron 5256 individuos vegetales nativos. En enero de 2025, no se realizaron acciones de restauración teniendo en cuenta las condiciones de la época en términos de baja precipitación y altas temperaturas, sin embargo, se elaboró el anexo técnico para iniciar el proceso contractual de restauración ecológica. | NA | NA | Cumplimiento de los objetivos de restauración ecológica con planeación y ejecución participativas según el ecosistema de referencia además de la protección, recuperación y mejora de la oferta del recurso genético de especies disponibles en viveros para la restauración, rehabilitación o recuperación ecológica. | https://drive.google.com/drive/u/1/folders/16VxjmEyQMAXIwYe0gKr9ffBteSf2TKFH | OK | 1
8086 | Restauración | 2 | RESTAURAR, REHABILITAR O RECUPERAR 100 HECTÁREAS NUEVAS ALTERADAS DENTRO DE LA ESTRUCTURA ECOLÓGICA PRINCIPAL Y ÁREAS DE IMPORTANCIA ECOSISTÉMICA. | Creciente | 2190 | 2025 | 2 | Febrero | 8.86 | 496021884 | 8.86 |  | 0 | 70902275 | 0 | 8.86 | 8.86 | 425119609 | 297790000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70902275 | 65300367 | 100% | 9.138% | 8.86% | 12.65% | 0% | 0% | 92.1% | Se reporta un total acumulado de 8,860984 ha nuevas que se restauraron, rehabilitaron y/o recuperaron y se plantaron 5256 individuos vegetales nativos. En Febrero de 2025, no se realizaron acciones de restauración teniendo en cuenta las condiciones de la época en términos de baja precipitación y altas temperaturas, sin embargo, se elaboró el anexo técnico para iniciar el proceso contractual de restauración ecológica. | NA | NA | Cumplimiento de los objetivos de restauración ecológica con planeación y ejecución participativas según el ecosistema de referencia además de la protección, recuperación y mejora de la oferta del recurso genético de especies disponibles en viveros para la restauración, rehabilitación o recuperación ecológica. | https://drive.google.com/drive/folders/1XK4ce4lhbrdqH7W5AzGNlcknvZtDvW1B?usp=drive_link | OK | 1
8086 | Restauración | 2 | RESTAURAR, REHABILITAR O RECUPERAR 100 HECTÁREAS NUEVAS ALTERADAS DENTRO DE LA ESTRUCTURA ECOLÓGICA PRINCIPAL Y ÁREAS DE IMPORTANCIA ECOSISTÉMICA. | Creciente | 2190 | 2025 | 3 | Marzo | 8.86 | 279106535 | 8.86 |  | 0 | 8122650 | 34273545 | 8.86 | 8.86 | 270983885 | 195428733 | 32426074 | 5611066 | 0 | 0 | 8122650 | 21479866 | 100% | 9.138% | 8.86% | 20.96% | 17.3% | 0% | 264.4% | Al mes de marzo del 2025 se cuenta con un total acumulado de 8,860984 ha nuevas que se restauraron, rehabilitaron y/o recuperaron y se plantaron 5256 individuos vegetales nativos. En Marzo de 2025, no se realizaron acciones de restauración. Sin embargo, durante el primer trimestre se realizó la estructuración del nuevo contrato, vigencias futuras, anexos técnicos y todas las actividades inherentes a la firma del nuevo contrato de restauración ecológica. | NA | NA | Cumplimiento de los objetivos de restauración ecológica con planeación y ejecución participativas según el ecosistema de referencia además de la protección, recuperación y mejora de la oferta del recurso genético de especies disponibles en viveros para la restauración, rehabilitación o recuperación ecológica. | https://drive.google.com/drive/folders/1xIQ6VOdtNGjaL8o_tmSpFJmllAZxihB-?usp=drive_link | OK | 1
8086 | Restauración | 2 | RESTAURAR, REHABILITAR O RECUPERAR 100 HECTÁREAS NUEVAS ALTERADAS DENTRO DE LA ESTRUCTURA ECOLÓGICA PRINCIPAL Y ÁREAS DE IMPORTANCIA ECOSISTÉMICA. | Creciente | 2190 | 2025 | 4 | Abril | 8.86 | 0 | 8.86 |  | 0 | 0 | 34273545 | 8.86 | 8.86 | 0 | 0 | 32426074 | 39051300 | 0 | 0 | 0 | 5298467 | 100% | 9.138% | 8.86% | 20.96% | 120.4% | 0% | 0% | Al mes de Abril del 2025 se cuenta con un total acumulado de 8,860984 ha nuevas que se restauraron, rehabilitaron y/o recuperaron y se plantaron 5256 individuos vegetales nativos. En Abril de 2025, se avanzó 3 nuevas áreas de restauración: Cerro El Cable se establecieron 7 trinchos, Humedal La Vaca – sector sur, plantación de 100 individuos y Batallón de infantería de Marina No.70, plantación de 106 individuos, los cuales se reportarán el mes de mayo. | NA | NA | Cumplimiento de los objetivos de restauración ecológica con planeación y ejecución participativas según el ecosistema de referencia además de la protección, recuperación y mejora de la oferta del recurso genético de especies disponibles en viveros para la restauración, rehabilitación o recuperación ecológica. | https://drive.google.com/drive/folders/1xIQ6VOdtNGjaL8o_tmSpFJmllAZxihB-?usp=drive_link | OK | 1
8086 | Restauración | 2 | RESTAURAR, REHABILITAR O RECUPERAR 100 HECTÁREAS NUEVAS ALTERADAS DENTRO DE LA ESTRUCTURA ECOLÓGICA PRINCIPAL Y ÁREAS DE IMPORTANCIA ECOSISTÉMICA. | Creciente | 2190 | 2025 | 5 | Mayo | 8.86 | 1657434064 | 8.86 |  | 0 | 0 | 247860741 | 8.86 | 8.9 | 1657434064 | 0 | 234500132 | 45766933 | 0 | 0 | 0 | 6010133 | 100.1% | 9.179% | 8.9% | 20.96% | 19.52% | 0% | 0% | A junio 2025 se lleva un acumulado de 21,2721 ha con acciones de restauración (8,86 ha 2024 II + 12,41 ha en 2025) distribuidas así: (11,8832 ha en cerros orientales y 9,3889 ha en áreas protegidas) con 7.499 de los cuales a junio se plantaron 2.142 individuos. Se precisa que a junio se ejecutaron 12,3660 ha en las siguientes Localidades: Chapinero en Bosque Oriental de Bogotá 11,82 ha con 1380 individuos y Suba 0,540689 ha con 548 individuos con la participación de IDIGER, Bomberos, Infantería de Marina y Caracol Televisión. | NA | NA | Cumplimiento de los objetivos de restauración ecológica con planeación y ejecución participativas según el ecosistema de referencia además de la protección, recuperación y mejora de la oferta del recurso genético de especies disponibles en viveros para la restauración, rehabilitación o recuperación ecológica. | https://drive.google.com/drive/u/1/folders/1VLoearc2cG4mL_7_cQz85XqcloBRAL7O | OK | 1
8086 | Restauración | 2 | RESTAURAR, REHABILITAR O RECUPERAR 100 HECTÁREAS NUEVAS ALTERADAS DENTRO DE LA ESTRUCTURA ECOLÓGICA PRINCIPAL Y ÁREAS DE IMPORTANCIA ECOSISTÉMICA. | Creciente | 2190 | 2025 | 6 | Junio | 8.86 | 0 | 8.86 |  | 1762000000 | 0 | 247860741 | 8.86 | 21.27 | 0 | 74988208 | 234500132 | 54645200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 123.4% | 21.94% | 21.27% | 24.14% | 23.3% | 0% | 0% | A junio 2025 se lleva un acumulado de 21,2721 ha con acciones de restauración (8,86 ha 2024 II + 12,41 ha en 2025) distribuidas así: (11,8832 ha en cerros orientales y 9,3889 ha en áreas protegidas) con 7.285 de los cuales a junio se plantaron 1.928 individuos. Se precisa que a junio se ejecutaron 12,3660 ha en las siguientes Localidades: Chapinero en Bosque Oriental de Bogotá 11,82 ha con 1380 individuos y Suba 0,540689 ha con 548 individuos con la participación de IDIGER, Bomberos, Infantería de Marina y Caracol Televisión. | NA | NA | Cumplimiento de los objetivos de restauración ecológica con planeación y ejecución participativas según el ecosistema de referencia además de la protección, recuperación y mejora de la oferta del recurso genético de especies disponibles en viveros para la restauración, rehabilitación o recuperación ecológica. | https://drive.google.com/drive/u/1/folders/1RDtO3UEwsnyupwbNyhxCFNwwDz_CGBU7 | OK | 1
8086 | Restauración | 2 | RESTAURAR, REHABILITAR O RECUPERAR 100 HECTÁREAS NUEVAS ALTERADAS DENTRO DE LA ESTRUCTURA ECOLÓGICA PRINCIPAL Y ÁREAS DE IMPORTANCIA ECOSISTÉMICA. | Creciente | 2190 | 2025 | 7 | Julio | 8.86 | 0 | 8.86 |  | 0 | 0 | 247860741 | 8.86 | 21.94 | 0 | 0 | 234500132 | 77868704 | 0 | 0 | 0 | 0 | 141.2% | 22.63% | 21.94% | 24.14% | 33.21% | 0% | 0% | A julio 2025 se lleva un acumulado de 21,94 ha con acciones de restauración (8,86 ha 2024 II + 13,08 ha en 2025) distribuidas así: (11,89 ha en cerros orientales y 10,05 ha en áreas protegidas) Con 2972 individuos plantados. En 2025 (13,08ha y 2972 individuos) en las siguientes localidades: Kennedy: 0,0450 – 101 ind, Chapinero: 11,82 ha - 1380 ind, Engativá: 0,10 ha – 267 ind y Suba: 1,10 ha – 1224 ind. Se precisa que en julio se ejecutaron 0,66 ha en las siguientes Localidades: Suba: 0,56 ha - 676 ind y Engativá: 0,10 ha -267 ind. Con la participación de Infantería de Marina, contratistas SDA y Armada Nacional. | NA | NA | Cumplimiento de los objetivos de restauración ecológica con planeación y ejecución participativas según el ecosistema de referencia además de la protección, recuperación y mejora de la oferta del recurso genético de especies disponibles en viveros para la restauración, rehabilitación o recuperación ecológica. | https://drive.google.com/drive/u/1/folders/16VxjmEyQMAXIwYe0gKr9ffBteSf2TKFH | OK | 1
8086 | Restauración | 2 | RESTAURAR, REHABILITAR O RECUPERAR 100 HECTÁREAS NUEVAS ALTERADAS DENTRO DE LA ESTRUCTURA ECOLÓGICA PRINCIPAL Y ÁREAS DE IMPORTANCIA ECOSISTÉMICA. | Creciente | 2190 | 2025 | 8 | Agosto | 8.86 | 0 | 8.86 |  | 0 | 0 | 247860741 | 8.86 | 21.94 | 0 | 0 | 234500132 | 45921000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 154.5% | 22.63% | 21.94% | 24.14% | 19.58% | 0% | 0% | A agosto 2025 se lleva un acumulado PDD de 21,94 ha con acciones de restauración (11,88 ha en cerros orientales y 10,05 ha en áreas protegidas). Con 2986 individuos plantados. Durante el 2025 se han ejecutado 13,08 ha en las siguientes localidades: Kennedy: 0,0450 – 101 ind, Chapinero: 11,82 ha – 1380 ind, Engativá: 0,10 ha – 281 ind y Suba: 1,10 ha – 1224 ind. Se precisa que agosto se ejecutaron 0,0046 ha en la siguiente localidad: Engativá: 0,0046 ha -14 ind. Con la participación de la Institución Educativa Distrital "Laureano Gómez" | NA | NA | Cumplimiento de los objetivos de restauración ecológica con planeación y ejecución participativas según el ecosistema de referencia además de la protección, recuperación y mejora de la oferta del recurso genético de especies disponibles en viveros para la restauración, rehabilitación o recuperación ecológica. | https://drive.google.com/drive/u/1/folders/16VxjmEyQMAXIwYe0gKr9ffBteSf2TKFH | OK | 1
8086 | Restauración | 2 | RESTAURAR, REHABILITAR O RECUPERAR 100 HECTÁREAS NUEVAS ALTERADAS DENTRO DE LA ESTRUCTURA ECOLÓGICA PRINCIPAL Y ÁREAS DE IMPORTANCIA ECOSISTÉMICA. | Creciente | 2190 | 2025 | 9 | Septiembre | 10 | 0 | 10 |  | 0 | 0 | 247860741 | 10 | 23.38 | 0 | 0 | 234500132 | 55953000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 164.3% | 24.11% | 23.38% | 24.14% | 23.86% | 0% | 0% | A septiembre 2025 en 10 localidades, se lleva un acumulado de 23,38 ha con acciones de restauración/ implementación (12,62 ha en cerros orientales, 10,64 ha en áreas protegidas y 0,12 ha ind Otras áreas de interés ambiental) En 2025, se tiene un acumulado de 14,52 ha- 5248 ind con acciones de restauración/ Implementación (12,56 ha- 1433 ind en cerros orientales, 1,90 ha – 3709 ind en áreas protegidas y 0,06 ha – 106 ind Otras áreas de interés ambiental); de las cuales, en septiembre de 2025 se ejecutaron 1,43 ha- 2262 ind con acciones de restauración / implementación (0,73 ha- 53 ind en cerros orientales y 0,70 ha- 2209 ind en áreas protegidas. Con la participación de Con la participación de la Institución Educativa Distrital "Laureano Gómez", Infantes Marina, Camino de Vida, priceSmart, Alcaldía Local de Kennedy, Giesecke y Devrient, Moja Colombia, comunidad y Aguas de Bogotá. | N/A | N/A | La ciudad avanza en la conservación y recuperación de sus ecosistemas estratégicos con 155,92 ha en proceso de sostenibilidad y restauración ecológica con plantación de 11.875 individuos vegetales nativos. De estas hectáreas en acciones de sostenibilidad (Mantenimiento), por medio del contrato SDA-CD-20241370 con Aguas Bogotá, se reportaron un total acumulado de 132,54 ha y se restauraron, rehabilitaron y/o recuperaron 23,38 ha nuevas. En el 2025 se han reportado 79,85 ha de mantenimiento, distribuidas así: 57,74 ha en humedales; 36,44 ha en PEDM y 38,35 ha en otras áreas de interés ambiental. Igual manera y con el fin de fortalecer la estrategia de protección y conservación de la biodiversidad de los ecosistemas de bosque alto andino páramo, subpáramo y subxerofítico, se han adelantado acciones de producción de material vegetal nativo en los cuatro viveros que tiene la SDA, los cuales son: Ceresa, Hoya del Ramo, Soratama y La Esperanza y 0,04 ha en restauración. | https://drive.google.com/drive/u/1/folders/16VxjmEyQMAXIwYe0gKr9ffBteSf2TKFH | OK | 1
8086 | Restauración | 2 | RESTAURAR, REHABILITAR O RECUPERAR 100 HECTÁREAS NUEVAS ALTERADAS DENTRO DE LA ESTRUCTURA ECOLÓGICA PRINCIPAL Y ÁREAS DE IMPORTANCIA ECOSISTÉMICA. | Creciente | 2190 | 2025 | 10 | Octubre | 15 | 0 | 15 |  | 0 | 0 | 256883329 | 15 | 41.33 | 0 | 1562000000 | 243036369 | 55953000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 181.7% | 42.63% | 41.33% | 90.51% | 23.02% | 0% | 0% | A octubre 2025 en 10 localidades, se lleva un acumulado 41,33 ha con acciones de restauración/ implementación (30,44 ha en cerros orientales, 10,90 ha Otras áreas de interés ambiental). En 2025, se tiene un acumulado de 32,47 ha- 7.690 ind con acciones de restauración/ Implementación (30,37 ha- 3.505 ind en cerros orientales, 2,10 ha –4185 ind Otras áreas de interés ambiental); de las cuales, en octubre de 2025 se ejecutaron 17,96 ha- 2442 ind con acciones de restauración / implementación (17,82 ha- 2072 ind en cerros orientales y 0,14 ha- 370 ind en Otras áreas de interés ambiental. Con la participación de Con la participación de la Institución Educativa Distrital "Laureano Gómez", Infantes Marina, Cruz, verde, Universidad Libre, Camino de Vida, priceSmart, Alcaldía Local de Kennedy, Giesecke y Devrient, Moja Colombia, comunidad y Aguas de Bogotá. | NA | NA | La ciudad avanza en la conservación y recuperación de sus ecosistemas estratégicos con 127,30 ha en proceso de sostenibilidad y restauración ecológica con plantación de 14.942 individuos vegetales nativos. De estas hectáreas en acciones de sostenibilidad (Mantenimiento), por medio del contrato SDA-CD-20241370 con Aguas Bogotá, se reportaron un total acumulado de 147,52 ha y se restauraron, rehabilitaron y/o recuperaron 41,33 ha nuevas. En el 2025 se han reportado 79,85 ha de mantenimiento, distribuidas así: 46,23 ha en humedales; 19,05 ha en PEDM y 14,57 ha en otras áreas de interés ambiental. Igual manera y con el fin de fortalecer la estrategia de protección y conservación de la biodiversidad de los ecosistemas de bosque alto andino páramo, subpáramo y subxerofítico, se han adelantado acciones de producción de material vegetal nativo en los cuatro viveros que tiene la SDA, los cuales son: Ceresa, Hoya del Ramo, Soratama y La Esperanza y 32,47 ha en restauración. | https://drive.google.com/drive/u/1/folders/1SnumefIl3xxtw2mHM5WyiKZsGSotTa1p | OK | 1
8086 | Restauración | 2 | RESTAURAR, REHABILITAR O RECUPERAR 100 HECTÁREAS NUEVAS ALTERADAS DENTRO DE LA ESTRUCTURA ECOLÓGICA PRINCIPAL Y ÁREAS DE IMPORTANCIA ECOSISTÉMICA. | Creciente | 2190 | 2025 | 11 | Noviembre | 20 | 0 | 20 |  | 0 | 0 | 247860741 | 20 | 96.34 | 0 | 200000000 | 234500132 | 45921000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 233.5% | 99.36% | 96.34% | 99.01% | 19.58% | 0% | 0% | A noviembre 2025 en 12 localidades, se lleva un acumulado 96,34 ha con acciones de restauración/ implementación (85,31 ha en cerros orientales y 11,03 ha Otras áreas de interés ambiental). En 2025, se tiene un acumulado de 87,47 ha- 95.990 ind con acciones de restauración/ Implementación (85,25 ha- 91.755 ind en cerros orientales, 2,23 ha –4.235 ind Otras áreas de interés ambiental; de las cuales, en noviembre de 2025 se ejecutaron 55,01 ha- 88.350 ind con acciones de restauración/implementación (54,87- 88.250 ind en cerros orientales y 0,14 ha en Otras áreas de interés ambiental). Con la participación de la Institución Educativa Distrital "Laureano Gómez", Infantes Marina, Cruz verde, DHL, Universidad Libre, Camino de Vida, PriceSmart, Alcaldía Local de Kennedy, Giesecke y Devrient, Moja Colombia, comunidad y Aguas de Bogotá. | Por temas de línea base del plan de desarrollo 2020-2024 la magnitud se ajustó a 375 ha, y de acuerdo a que la ejecución es menor a la línea base no se cumplirá con el 100% en mes reportado. De esta manera el reporte de cumplimiento se dará gradualmente durante el año 2025 hasta cumplir con la meta programada de 590 HA en el mes de diciembre de 2025. | Continuar con la gestión para el cumplimiento de la meta y avanzar en el proceso de contratación para restauración y mantenimiento, el cual a septiembre está en etapa de adjudicación. |  | https://drive.google.com/drive/u/1/folders/16VxjmEyQMAXIwYe0gKr9ffBteSf2TKFH | OK | 1
8086 | Restauración | 2 | RESTAURAR, REHABILITAR O RECUPERAR 100 HECTÁREAS NUEVAS ALTERADAS DENTRO DE LA ESTRUCTURA ECOLÓGICA PRINCIPAL Y ÁREAS DE IMPORTANCIA ECOSISTÉMICA. | Creciente | 2190 | 2025 | 12 | Diciembre | 96.96 | 0 | 96.96 |  | 0 | 0 | 675035135 | 96.96 | 96.96 | 0 | 9768880 | 638648249 | 1671565136 | 0 | 0 | 0 | 0 | 172.7% | 100% | 96.96% | 99.42% | 261.7% | 0% | 0% | A diciembre 2025 en 12 localidades, se lleva un acumulado 96,96 ha con acciones de restauración / implementación (implementación (85,31 ha en cerros orientales y 11,65 ha Otras áreas de interés ambiental). En 2025, se tiene un acumulado de 88,10 ha – 98.165 ind con acciones de restauración/ Implementación (85,25 ha- 91.755 ind en cerros orientales, 2,85 ha –6.410 ind Otras áreas de interés ambiental). En diciembre de 2025 se reportan 0,62 ha – 2.175 ind con acciones de restauración / implementación en otras áreas de interés ambiental Con la participación de la Institución Educativa Distrital "Laureano Gómez", Infantes Marina, Cruz verde, DHL, Universidad Libre, Camino de Vida, priceSmart, Alcaldía Local de Kennedy, Giesecke y Devrient, Moja Colombia, comunidad y Aguas de Bogotá. | NA | N A | La ciudad avanza en la conservación y recuperación de sus ecosistemas estratégicos con 266,46 ha- 105.967 ind (2024 II semestre con 61,55 ha- 5256 ind y a diciembre 2025 con 204,91 ha- 100.711 ind), distribuidas así: 96,96 ha con acciones de restauración/ implementación (85,31 ha en cerros orientales y 11,65 ha Otras áreas de interés ambiental) y 169,50 ha con acciones de mantenimiento/sostenibilidad (30,37 ha en cerros orientales y 139,13 ha Otras áreas de interés ambiental). En 2025, se tiene un acumulado de 204,91 ha- 100.711 ind distribuidas en: 88,10 ha- 98165 ind con acciones de restauración/ Implementación (85,25 ha- 91.755 ind en cerros orientales, 2,85 ha –6.410 ind Otras áreas de interés ambiental) y 116,81 ha- 2546 ind con acciones de mantenimiento/sostenibilidad (23,09 ha – 480 ind en cerros orientales, 93,72 ha – 2.066 ind Otras áreas de interés ambiental). En diciembre de 2025 se ejecutaron 22,59 ha- 2675 ind; de las cuales 0,62 ha – 2175 ind con acciones de restauración / implementación en Otras áreas de interés ambiental y 21,97 ha – 500 ind acciones de mantenimiento /sostenibilidad (0,93 ha en cerros orientales y 21,04-500 ind en Otras áreas de interés ambiental). |  | OK | 1
8086 | Restauración | 2 | RESTAURAR, REHABILITAR O RECUPERAR 100 HECTÁREAS NUEVAS ALTERADAS DENTRO DE LA ESTRUCTURA ECOLÓGICA PRINCIPAL Y ÁREAS DE IMPORTANCIA ECOSISTÉMICA. | Creciente | 2190 | 2026 | 1 | Enero | 96.96 | 3229720769 | 20 |  | 2756849492 | 0 | 0 | 96.96 |  | 3208871769 | 2723081884 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20849000 | 0 | 0% | 0% | 0% | 84.17% | 0% | 0% | 0% | [5 empty] | OK | 1
8086 | Restauración | 2 | RESTAURAR, REHABILITAR O RECUPERAR 100 HECTÁREAS NUEVAS ALTERADAS DENTRO DE LA ESTRUCTURA ECOLÓGICA PRINCIPAL Y ÁREAS DE IMPORTANCIA ECOSISTÉMICA. | Creciente | 2190 | 2026 | 2 | Febrero | 96.96 | 204539415 | 24 |  | 0 | 0 | 0 | 96.96 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 204539415 | 0 | 0% | 0% | 0% | 84.17% | 0% | 0% | 0% | [5 empty] | OK | 1
8086 | Restauración | 2 | RESTAURAR, REHABILITAR O RECUPERAR 100 HECTÁREAS NUEVAS ALTERADAS DENTRO DE LA ESTRUCTURA ECOLÓGICA PRINCIPAL Y ÁREAS DE IMPORTANCIA ECOSISTÉMICA. | Creciente | 2190 | 2026 | 3 | Marzo | 97.96 | 0 | 28 |  | 0 | 0 | 0 | 97.96 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 84.17% | 0% | 0% | 0% | [5 empty] | OK | 1
8086 | Restauración | 2 | RESTAURAR, REHABILITAR O RECUPERAR 100 HECTÁREAS NUEVAS ALTERADAS DENTRO DE LA ESTRUCTURA ECOLÓGICA PRINCIPAL Y ÁREAS DE IMPORTANCIA ECOSISTÉMICA. | Creciente | 2190 | 2026 | 4 | Abril | 98 | 26619133 | 32 |  | 0 | 0 | 0 | 98 |  | 24000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2619133 | 0 | 0% | 0% | 0% | 84.17% | 0% | 0% | 0% | [5 empty] | OK | 1
8086 | Restauración | 2 | RESTAURAR, REHABILITAR O RECUPERAR 100 HECTÁREAS NUEVAS ALTERADAS DENTRO DE LA ESTRUCTURA ECOLÓGICA PRINCIPAL Y ÁREAS DE IMPORTANCIA ECOSISTÉMICA. | Creciente | 2190 | 2026 | 5 | Mayo | 98 | 0 | 40 |  | 0 | 0 | 0 | 98 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 84.17% | 0% | 0% | 0% | [5 empty] | OK | 1
8086 | Restauración | 2 | RESTAURAR, REHABILITAR O RECUPERAR 100 HECTÁREAS NUEVAS ALTERADAS DENTRO DE LA ESTRUCTURA ECOLÓGICA PRINCIPAL Y ÁREAS DE IMPORTANCIA ECOSISTÉMICA. | Creciente | 2190 | 2026 | 6 | Junio | 98 | 0 | 46 |  | 677249000 | 0 | 0 | 98 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 84.17% | 0% | 0% | 0% | [5 empty] | OK | 1
8086 | Restauración | 2 | RESTAURAR, REHABILITAR O RECUPERAR 100 HECTÁREAS NUEVAS ALTERADAS DENTRO DE LA ESTRUCTURA ECOLÓGICA PRINCIPAL Y ÁREAS DE IMPORTANCIA ECOSISTÉMICA. | Creciente | 2190 | 2026 | 7 | Julio | 98 | 0 | 52 |  | 677249000 | 0 | 0 | 98 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 84.17% | 0% | 0% | 0% | [5 empty] | OK | 1
8086 | Restauración | 2 | RESTAURAR, REHABILITAR O RECUPERAR 100 HECTÁREAS NUEVAS ALTERADAS DENTRO DE LA ESTRUCTURA ECOLÓGICA PRINCIPAL Y ÁREAS DE IMPORTANCIA ECOSISTÉMICA. | Creciente | 2190 | 2026 | 8 | Agosto | 98 | 0 | 56 |  | 677249000 | 0 | 0 | 98 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 84.17% | 0% | 0% | 0% | [5 empty] | OK | 1
8086 | Restauración | 2 | RESTAURAR, REHABILITAR O RECUPERAR 100 HECTÁREAS NUEVAS ALTERADAS DENTRO DE LA ESTRUCTURA ECOLÓGICA PRINCIPAL Y ÁREAS DE IMPORTANCIA ECOSISTÉMICA. | Creciente | 2190 | 2026 | 9 | Septiembre | 98 | 0 | 61 |  | 677249000 | 0 | 0 | 98 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 84.17% | 0% | 0% | 0% | [5 empty] | OK | 1
8086 | Restauración | 2 | RESTAURAR, REHABILITAR O RECUPERAR 100 HECTÁREAS NUEVAS ALTERADAS DENTRO DE LA ESTRUCTURA ECOLÓGICA PRINCIPAL Y ÁREAS DE IMPORTANCIA ECOSISTÉMICA. | Creciente | 2190 | 2026 | 10 | Octubre | 98 | 0 | 63 |  | 677248208 | 0 | 0 | 98 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 84.17% | 0% | 0% | 0% | [5 empty] | OK | 1
8086 | Restauración | 2 | RESTAURAR, REHABILITAR O RECUPERAR 100 HECTÁREAS NUEVAS ALTERADAS DENTRO DE LA ESTRUCTURA ECOLÓGICA PRINCIPAL Y ÁREAS DE IMPORTANCIA ECOSISTÉMICA. | Creciente | 2190 | 2026 | 11 | Noviembre | 98 | 0 | 65 |  | 0 | 0 | 0 | 98 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 84.17% | 0% | 0% | 0% | [5 empty] | OK | 1
8086 | Restauración | 2 | RESTAURAR, REHABILITAR O RECUPERAR 100 HECTÁREAS NUEVAS ALTERADAS DENTRO DE LA ESTRUCTURA ECOLÓGICA PRINCIPAL Y ÁREAS DE IMPORTANCIA ECOSISTÉMICA. | Creciente | 2190 | 2026 | 12 | Diciembre | 98 | 16238165 | 65 |  | 0 | 0 | 0 | 98 |  | 2526231 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13711934 | 0 | 0% | 0% | 0% | 84.17% | 0% | 0% | 0% | [5 empty] | OK | 1
8086 | Restauración | 2 | RESTAURAR, REHABILITAR O RECUPERAR 100 HECTÁREAS NUEVAS ALTERADAS DENTRO DE LA ESTRUCTURA ECOLÓGICA PRINCIPAL Y ÁREAS DE IMPORTANCIA ECOSISTÉMICA. | Creciente | 2190 | 2027 | 1 | Enero | 98 | 0 | 65 |  | 2837522070 | 0 | 0 | 98 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | [5 empty] | OK | 1
8086 | Restauración | 2 | RESTAURAR, REHABILITAR O RECUPERAR 100 HECTÁREAS NUEVAS ALTERADAS DENTRO DE LA ESTRUCTURA ECOLÓGICA PRINCIPAL Y ÁREAS DE IMPORTANCIA ECOSISTÉMICA. | Creciente | 2190 | 2027 | 2 | Febrero | 98 | 0 | 67 |  | 419268000 | 0 | 0 | 98 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | [5 empty] | OK | 1
8086 | Restauración | 2 | RESTAURAR, REHABILITAR O RECUPERAR 100 HECTÁREAS NUEVAS ALTERADAS DENTRO DE LA ESTRUCTURA ECOLÓGICA PRINCIPAL Y ÁREAS DE IMPORTANCIA ECOSISTÉMICA. | Creciente | 2190 | 2027 | 3 | Marzo | 98 | 0 | 69 |  | 78613000 | 0 | 0 | 98 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | [5 empty] | OK | 1
8086 | Restauración | 2 | RESTAURAR, REHABILITAR O RECUPERAR 100 HECTÁREAS NUEVAS ALTERADAS DENTRO DE LA ESTRUCTURA ECOLÓGICA PRINCIPAL Y ÁREAS DE IMPORTANCIA ECOSISTÉMICA. | Creciente | 2190 | 2027 | 4 | Abril | 98 | 0 | 72 |  | 0 | 0 | 0 | 98 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | [5 empty] | OK | 1
8086 | Restauración | 2 | RESTAURAR, REHABILITAR O RECUPERAR 100 HECTÁREAS NUEVAS ALTERADAS DENTRO DE LA ESTRUCTURA ECOLÓGICA PRINCIPAL Y ÁREAS DE IMPORTANCIA ECOSISTÉMICA. | Creciente | 2190 | 2027 | 5 | Mayo | 98 | 0 | 75 |  | 0 | 0 | 0 | 98 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | [5 empty] | OK | 1
8086 | Restauración | 2 | RESTAURAR, REHABILITAR O RECUPERAR 100 HECTÁREAS NUEVAS ALTERADAS DENTRO DE LA ESTRUCTURA ECOLÓGICA PRINCIPAL Y ÁREAS DE IMPORTANCIA ECOSISTÉMICA. | Creciente | 2190 | 2027 | 6 | Junio | 98 | 0 | 82 |  | 0 | 0 | 0 | 98 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | [5 empty] | OK | 1
8086 | Restauración | 2 | RESTAURAR, REHABILITAR O RECUPERAR 100 HECTÁREAS NUEVAS ALTERADAS DENTRO DE LA ESTRUCTURA ECOLÓGICA PRINCIPAL Y ÁREAS DE IMPORTANCIA ECOSISTÉMICA. | Creciente | 2190 | 2027 | 7 | Julio | 98 | 0 | 88 |  | 0 | 0 | 0 | 98 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | [5 empty] | OK | 1
8086 | Restauración | 2 | RESTAURAR, REHABILITAR O RECUPERAR 100 HECTÁREAS NUEVAS ALTERADAS DENTRO DE LA ESTRUCTURA ECOLÓGICA PRINCIPAL Y ÁREAS DE IMPORTANCIA ECOSISTÉMICA. | Creciente | 2190 | 2027 | 8 | Agosto | 98 | 0 | 91 |  | 0 | 0 | 0 | 98 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | [5 empty] | OK | 1
8086 | Restauración | 2 | RESTAURAR, REHABILITAR O RECUPERAR 100 HECTÁREAS NUEVAS ALTERADAS DENTRO DE LA ESTRUCTURA ECOLÓGICA PRINCIPAL Y ÁREAS DE IMPORTANCIA ECOSISTÉMICA. | Creciente | 2190 | 2027 | 9 | Septiembre | 98 | 0 | 94 |  | 0 | 0 | 0 | 98 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | [5 empty] | OK | 1
8086 | Restauración | 2 | RESTAURAR, REHABILITAR O RECUPERAR 100 HECTÁREAS NUEVAS ALTERADAS DENTRO DE LA ESTRUCTURA ECOLÓGICA PRINCIPAL Y ÁREAS DE IMPORTANCIA ECOSISTÉMICA. | Creciente | 2190 | 2027 | 10 | Octubre | 98 | 0 | 97 |  | 0 | 0 | 0 | 98 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | [5 empty] | OK | 1
8086 | Restauración | 2 | RESTAURAR, REHABILITAR O RECUPERAR 100 HECTÁREAS NUEVAS ALTERADAS DENTRO DE LA ESTRUCTURA ECOLÓGICA PRINCIPAL Y ÁREAS DE IMPORTANCIA ECOSISTÉMICA. | Creciente | 2190 | 2027 | 11 | Noviembre | 98 | 0 | 100 |  | 0 | 0 | 0 | 98 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | [5 empty] | OK | 1
8086 | Restauración | 2 | RESTAURAR, REHABILITAR O RECUPERAR 100 HECTÁREAS NUEVAS ALTERADAS DENTRO DE LA ESTRUCTURA ECOLÓGICA PRINCIPAL Y ÁREAS DE IMPORTANCIA ECOSISTÉMICA. | Creciente | 2190 | 2027 | 12 | Diciembre | 100 | 0 | 100 |  | 0 | 0 | 0 | 100 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | [5 empty] | OK | 1
8086 | Restauración | 3 | GENERAR PROCESOS SOSTENIBLES A 600 HECTÁREAS DE RESTAURACIÓN ECOLÓGICA EN LA ESTRUCTURA ECOLÓGICA PRINCIPAL Y ÁREAS DE INTERÉS AMBIENTAL. | Creciente | 2190 | 2024 | 7 | Julio | 0 | 111113489 | 0 |  | 726364895 | 0 | 0 | 0 | 7.44 | 111113489 | 74440367 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 2.011% | 1.24% | 9.056% | 0% | 0% | 0% | En el mes de julio de 2024 se reporta un total de acciones de sostenibilidad en 7,4428ha. Por medio del contrato SDA-CD-20241370 con Aguas Bogotá con corte al periodo 1, en las localidades de Barrios Unidos 0,0585ha, Bosa 0,3445ha, Engativá 0,3838, Fontibón 0,2212, Kennedy 0,2010ha, San Cristóbal 1,5625ha, Suba 1,3014, Tunjuelito 0,3739ha, Usaquén 0,5120ha y Usme 2,4840ha. Las actividades enmarcadas en este contrato, que se realizaron en los PDEM, RDH y AIA, son control de retamo liso y espinoso, control de especies exóticas forestales, control de parásitas y enredaderas, árboles y arbustos nativos gestionados y coberturas herbáceas establecidas y con manejo. | N/A | N/A | Cumplimiento de los objetivos de restauración ecológica con planeación y ejecución participativas según el ecosistema de referencia además de la protección, recuperación y mejora de la oferta del recurso genético de especies disponibles en viveros para la restauración, rehabilitación o recuperación ecológica | EVIDENCIA https://drive.google.com/drive/folders/17BcF7HhfZ9HcWTONx0IqC1q3a8FXAMJL | OK | 1
8086 | Restauración | 3 | GENERAR PROCESOS SOSTENIBLES A 600 HECTÁREAS DE RESTAURACIÓN ECOLÓGICA EN LA ESTRUCTURA ECOLÓGICA PRINCIPAL Y ÁREAS DE INTERÉS AMBIENTAL. | Creciente | 2190 | 2024 | 8 | Agosto | 16 | 43603853 | 16 |  | 3265123600 | 0 | 110333000 | 16 | 16 | 43603853 | 391232800 | 22721684 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 146.5% | 4.324% | 2.667% | 56.65% | 0% | 0% | 0% | A agosto se reporta un total de acciones de sostenibilidad en 16,00 ha (7,44 julio y 8,56 en agosto) ejecutadas por medio del contrato SDA-CD-20241370 con Aguas Bogotá con corte al periodo 2, en las localidades de Barrios Unidos 0,6353ha, Bosa 0,7720ha, Engativá 1,2468, Fontibón 0,6343, Kennedy 0,6953ha, San Cristóbal 1,9593ha, Suba 3,3566, Tunjuelito 0,5285ha, Usaquén 1,3397ha y Usme 4,8342ha. Las actividades enmarcadas en este contrato, que se realizaron en los PDEM, RDH y AIA, son control de retamo liso y espinoso. | N/A | N/A | Cumplimiento de los objetivos de restauración ecológica con planeación y ejecución participativas según el ecosistema de referencia además de la protección, recuperación y mejora de la oferta del recurso genético de especies disponibles en viveros para la restauración, rehabilitación o recuperación ecológica | EVIDENCIA https://drive.google.com/drive/folders/17BcF7HhfZ9HcWTONx0IqC1q3a8FXAMJL | OK | 1
8086 | Restauración | 3 | GENERAR PROCESOS SOSTENIBLES A 600 HECTÁREAS DE RESTAURACIÓN ECOLÓGICA EN LA ESTRUCTURA ECOLÓGICA PRINCIPAL Y ÁREAS DE INTERÉS AMBIENTAL. | Creciente | 2190 | 2024 | 9 | Septiembre | 22.66 | 45487005 | 22.66 |  | 0 | 0 | 261757000 | 22.66 | 22.66 | 45487005 | 60483505 | 53905539 | 42533571 | 0 | 0 | 0 | 0 | 119.2% | 6.124% | 3.777% | 64.01% | 78.9% | 0% | 0% | Para el periodo comprendido de julio a septiembre de 2024, por medio del contrato SDA-CD-20241370 con Aguas Bogotá, se reporta un total acumulado de acciones de sostenibilidad (Mantenimiento) en 22,6619 ha distribuidas así: localidades de Barrios Unidos 0,8762, Bosa 1,0724 ha, Engativá 2,1238, Fontibón 1,0542, Kennedy 1,0959 ha, San Cristóbal 2,6317 ha, Suba 4,5929, Tunjuelito 0,7891 ha, Usaquén 2,7072 ha y Usme 5,7185 ha. Las actividades que se realizaron en el marco de este contrato los Parques Distritales Ecológicos de Montaña, Reservas Distrital de Humedales y Áreas de Importancia Ambiental son control de retamo liso y espinoso, control de especies exóticas forestales, control de parásitas y enredaderas, árboles y arbustos nativos gestionados y coberturas herbáceas establecidas y con manejo | N/A | N/A | Cumplimiento de los objetivos de restauración ecológica con planeación y ejecución participativas según el ecosistema de referencia además de la protección, recuperación y mejora de la oferta del recurso genético de especies disponibles en viveros para la restauración, rehabilitación o recuperación ecológica | EVIDENCIA https://drive.google.com/drive/folders/17BcF7HhfZ9HcWTONx0IqC1q3a8FXAMJL | OK | 1
8086 | Restauración | 3 | GENERAR PROCESOS SOSTENIBLES A 600 HECTÁREAS DE RESTAURACIÓN ECOLÓGICA EN LA ESTRUCTURA ECOLÓGICA PRINCIPAL Y ÁREAS DE INTERÉS AMBIENTAL. | Creciente | 2190 | 2024 | 10 | Octubre | 0 | 621792154 | 0 |  | 0 | 0 | 186757000 | 0 | 32.31 | 621792154 | 0 | 38460239 | 98161301 | 0 | 0 | 0 | 0 | 202.8% | 8.732% | 5.385% | 64.01% | 255.2% | 0% | 0% | Para el periodo comprendido de julio a octubre de 2024, por medio del contrato SDA-CD-20241370 con Aguas Bogotá, se reporta un total acumulado de acciones de sostenibilidad (Mantenimiento) en 32,3137 ha distribuidas así: en las localidades de Barrios Unidos 0,9036 ha, Bosa 1,2800 ha, Engativá 2,8003 ha, Fontibón 1,4216 ha, Kennedy 1,3593 ha, San Cristóbal 3,3927 ha, Santa Fe 0,2893 ha, Suba 5,8242 ha, Tunjuelito 1,8986 ha, Usaquén 4,9996 ha y Usme 8,1445 ha. Las actividades que se realizaron en el marco de este contrato los Parques Distritales Ecológicos de Montaña, Reservas Distrital de Humedales y Áreas de Importancia Ambiental son control de retamo liso y espinoso, control de especies exóticas forestales, control de parásitas y enredaderas, árboles y arbustos nativos gestionados y coberturas herbáceas establecidas y con manejo. Durante el periodo de la referencia se realizaron actividades de planeación y gestión en 370 hectáreas ubicadas en la estructura ecológica principal del DC. En el marco de esta gestión se avanzó en la elaboración del anexo técnico y estudio previo requerido para estructurar el proceso licitatorio, con el cual la entidad realizara acciones de sostenibilidad a las áreas intervenidas en restauración ecológica. | NA | NA | Cumplimiento de los objetivos de restauración ecológica con planeación y ejecución participativas según el ecosistema de referencia además de la protección, recuperación y mejora de la oferta del recurso genético de especies disponibles en viveros para la restauración, rehabilitación o recuperación ecológica | OCTUBRE 2024 - SER II - Google Drive https://drive.google.com/drive/folders/1TM93KczaM0vEcuAJnwrla6XOiAUEjzbh | OK | 1
8086 | Restauración | 3 | GENERAR PROCESOS SOSTENIBLES A 600 HECTÁREAS DE RESTAURACIÓN ECOLÓGICA EN LA ESTRUCTURA ECOLÓGICA PRINCIPAL Y ÁREAS DE INTERÉS AMBIENTAL. | Creciente | 2190 | 2024 | 11 | Noviembre | 26 | 0 | 26 |  | 0 | 0 | 239218600 | 26 | 46.67 | 0 | 73454000 | 49264041 | 111214233 | 0 | 0 | 0 | 0 | 193.4% | 12.61% | 7.778% | 72.95% | 225.8% | 0% | 0% | Para el periodo comprendido de julio a noviembre de 2024, por medio del contrato SDA-CD-20241370 con Aguas Bogotá, se reporta un total acumulado de acciones de sostenibilidad (Mantenimiento) en 46,67 ha distribuidas así: en las localidades de Barrios Unidos 0,99 ha, Bosa 1,10 ha, Ciudad Bolívar 2,01 ha, Engativá 2,63 ha, Fontibón 1,81 ha, Kennedy 2,00 ha, Rafael Uribe Uribe 0,04 ha, San Cristóbal 4,02 ha, Santa Fe 0,68 ha, Suba 19,77 ha, Tunjuelito 0,91 ha, Usaquén 1,99 ha y Usme 8,72ha. Las actividades que se realizaron en el marco de este contrato los Parques Distritales Ecológicos de Montaña, Reservas Distrital de Humedales y Áreas de Importancia Ambiental son control de retamo liso y espinoso, control de especies exóticas forestales, control de parásitas y enredaderas, árboles y arbustos nativos gestionados, control de pasto kikuyo, y establecimiento de coberturas herbáceas. | Reprogramación de hectáreas en la vigencia | Se elevo consulta para revisar la pertinencia de la reprogramación en hectáreas | Cumplimiento de los objetivos de restauración ecológica con planeación y ejecución participativas según el ecosistema de referencia además de la protección, recuperación y mejora de la oferta del recurso genético de especies disponibles en viveros para la restauración, rehabilitación o recuperación ecológica | NOVIEMBRE 2024 - SER II - Google Drive https://drive.google.com/drive/folders/1TM93KczaM0vEcuAJnwrla6XOiAUEjzbh | OK | 1
8086 | Restauración | 3 | GENERAR PROCESOS SOSTENIBLES A 600 HECTÁREAS DE RESTAURACIÓN ECOLÓGICA EN LA ESTRUCTURA ECOLÓGICA PRINCIPAL Y ÁREAS DE INTERÉS AMBIENTAL. | Creciente | 2190 | 2024 | 12 | Diciembre | 370 | 6 | 370 |  | 0 | 0 | 3193422895 | 370 | 52.69 | 0 | 110866742 | 657644998 | 248888931 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40.9% | 14.24% | 8.782% | 86.43% | 37.85% | 0% | 0% | Para el periodo comprendido de julio a diciembre de 2024, por medio del contrato SDA-CD-20241370 con Aguas Bogotá, se reporta un total acumulado de acciones de sostenibilidad (Mantenimiento) en 52,69 ha distribuidas, así: en las localidades de Barrios Unidos 1,04, Bosa 1,20 ha, Ciudad Bolívar 2,92 ha, Engativá 2,81, Fontibón 2,26, Kennedy 2,52 ha, Rafael Uribe Uribe 0,04 ha, San Cristóbal 4,95 ha, Santa Fe 1,39 ha, Suba 20,64 ha, Tunjuelito 0,97 ha, Usaquén 2,01 ha y Usme 9,94 ha. Las actividades que se realizaron en el marco de este contrato los Parques Distritales Ecológicos de Montaña, Reservas Distrital de Humedales y Áreas de Importancia Ambiental son control de retamo liso y espinoso, control de especies exóticas forestales, control de parásitas y enredaderas, árboles y arbustos nativos gestionados, control de pasto kikuyo, y establecimiento de coberturas herbáceas. | Reprogramación de hectáreas en la vigencia | Se elevo consulta para revisar la pertinencia de la reprogramación en hectáreas | Cumplimiento de los objetivos de restauración ecológica con planeación y ejecución participativas según el ecosistema de referencia además de la protección, recuperación y mejora de la oferta del recurso genético de especies disponibles en viveros para la restauración, rehabilitación o recuperación ecológica | DICIEMBRE 2024 - SER II - Google Drive https://drive.google.com/drive/folders/1TM93KczaM0vEcuAJnwrla6XOiAUEjzbh | OK | 1
8086 | Restauración | 3 | GENERAR PROCESOS SOSTENIBLES A 600 HECTÁREAS DE RESTAURACIÓN ECOLÓGICA EN LA ESTRUCTURA ECOLÓGICA PRINCIPAL Y ÁREAS DE INTERÉS AMBIENTAL. | Creciente | 2190 | 2025 | 1 | Enero | 370 | 205099006 | 370 |  | 1414842000 | 106517788 | 0 | 370 | 58.72 | 99958593 | 143831122 | 0 | 0 | 0 | 0 | 105140413 | 64897867 | 15.87% | 15.87% | 9.787% | 0.782% | 0% | 0% | 61.72% | En el mes de enero de 2025 se reporta un total de acciones de sostenibilidad acumuladas de 58,7186 ha, de las cuales 6,0286 ha se ejecutaron en enero de 2025, distribuidas así: Por medio del contrato SDA-CD-20241370 con Aguas Bogotá con corte al periodo 7, en las localidades de Barrios Unidos 0,0908 ha, Bosa 0,0757 ha, Ciudad Bolívar 0,1213 ha, Engativá 0,3176, Fontibón 0,1731, Kennedy 0,1410 ha, Rafael Uribe Uribe 0,0001 ha, San Cristóbal 2,2047 ha, Santa Fe 2,0545 ha, Suba 0,2813 ha, Tunjuelito 0,0311 ha, Usaquén 0,1003 ha y Usme 0,4371 ha. Específicamente en los cerros orientales se realizaron acciones de mantenimiento a 2,908047 ha. Las actividades enmarcadas en este contrato, que se realizaron en los PDEM, RDH y AIA, son control de retamo liso y espinoso, control de especies exóticas forestales, control de parásitas y enredaderas, árboles y arbustos nativos gestionados y coberturas herbáceas establecidas y con manejo. | Por temas de línea base del plan de desarrollo 2020-2024 la magnitud del 2024 se ajustó a 375 ha, y de acuerdo a que la ejecución es menor a la línea base no se cumplirá con el 100% en mes reportado. De esta manera el reporte de cumplimiento se dará gradualmente durante el año 2025 hasta cumplir con la meta programada de 570 HA en el mes de diciembre de 2025. | Continuar con la ejecución programada en aras de cumplir durante el último trimestre de la vigencia | Cumplimiento de los objetivos de restauración ecológica con planeación y ejecución participativas según el ecosistema de referencia además de la protección, recuperación y mejora de la oferta del recurso genético de especies disponibles en viveros para la restauración, rehabilitación o recuperación ecológica. | https://drive.google.com/drive/u/1/folders/16VxjmEyQMAXIwYe0gKr9ffBteSf2TKFH | OK | 1
8086 | Restauración | 3 | GENERAR PROCESOS SOSTENIBLES A 600 HECTÁREAS DE RESTAURACIÓN ECOLÓGICA EN LA ESTRUCTURA ECOLÓGICA PRINCIPAL Y ÁREAS DE INTERÉS AMBIENTAL. | Creciente | 2190 | 2025 | 2 | Febrero | 370 | 443419895 | 370 |  | 12939000 | 93249335 | 0 | 370 | 65.05 | 351376361 | 476596333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 92043534 | 78463767 | 16.73% | 17.58% | 10.84% | 3.373% | 0% | 0% | 85.25% | En febrero de 2025 se reporta un total de acciones de sostenibilidad acumuladas de 65,05 ha, de las cuales 6,3326 ha se ejecutaron en febrero de 2025, distribuidas así: Por medio del contrato SDA-CD-20241370 con Aguas Bogotá: Barrios Unidos 0,1646 ha en el RDH Salitre, - Bosa 0,0985ha en: RDH Chiguasuque-La Isla 0,0174 ha y RDH Tibanica 0,0054 ha, Engativá 0,2723 ha en: RDH Jaboque 0,316, RDH Juan Amarilo o Tibabuyes 0,0191 y RDH Santa María del Lago 0,2216 ha, Fontibón 0,5957ha en: RDH Capellanía o La Cofradía 0,0448 ha y RDH Meandro del Say 0,5509 ha, Kennedy 0,2264 ha en: RDH La Vaca 0,0399 ha, RDH Techo 0,0392 ha, RDH Burro 0,0243 ha y RDH Tingua Azul 0,1230 ha, Rafael Uribe Uribe 0,7696ha en: Cerros Guacamayas, San Cristóbal 1,1282 ha en: Arboleda 0,9860 ha, Cerros Guacamayas 0,0080 ha, PDEM Entrenubes-CAT 0,0139 ha, PDEM Entrenubes - Juan Rey 0,0005ha, Gaviotas 0,0502 ha, San Dionisio 0,0015 ha y PDEM Serranía El Zuque 0,2681 ha, Suba 0,4202 ha en: RDH Córdoba y Niza 0,0216 ha, RDH Juan Amarillo o Tibabuyes 0,0377 ha, RDH La Conejera 0,2762 ha, RDH Torca y Guaymaral 0,0457 ha, PDEM Mirador de los Nevados 0,0390 ha, Tunjuelito 0,1087 ha en RDH complejo de Humedales El Tunjo, Usaquén 0,1936 ha en: RDH Torca y Guaymaral 0,0041 ha, La Serranía 0,1517 ha y PDEM Soratama 0,0378 ha y Usme 2,5214 ha en: Arboleda 0,9678, PDEM Entrenubes - CAT 0,2312 ha, PDEM Entrenubes - Fiscala 0,1957 ha y PDEM Entrenubes - Juan Rey 1,1237 ha y Gaviotas 0,0030 ha. Las actividades enmarcadas en este contrato, que se realizaron son control de retamo liso y espinoso, control de especies exóticas forestales, control de parásitas y enredaderas, árboles y arbustos nativos gestionados y coberturas herbáceas establecidas y con manejo. Específicamente en los cerros orientales se realizaron acciones de mantenimiento a 4,3473 ha. | Por temas de línea base del plan de desarrollo 2020-2024 la magnitud se ajustó a 375 ha, y de acuerdo a que la ejecución es menor a la línea base no se cumplirá con el 100% en mes reportado. De esta manera el reporte de cumplimiento se dará gradualmente durante el año 2025 hasta cumplir con la meta programada de 590 HA en el mes de diciembre de 2025. | Continuar con la ejecución programada en aras de cumplir durante el último trimestre de la vigencia | Cumplimiento de los objetivos de restauración ecológica con planeación y ejecución participativas según el ecosistema de referencia además de la protección, recuperación y mejora de la oferta del recurso genético de especies disponibles en viveros para la restauración, rehabilitación o recuperación ecológica. | https://drive.google.com/drive/folders/1XK4ce4lhbrdqH7W5AzGNlcknvZtDvW1B?usp=drive_link | VALIDAR EXTENSION | 1
8086 | Restauración | 3 | GENERAR PROCESOS SOSTENIBLES A 600 HECTÁREAS DE RESTAURACIÓN ECOLÓGICA EN LA ESTRUCTURA ECOLÓGICA PRINCIPAL Y ÁREAS DE INTERÉS AMBIENTAL. | Creciente | 2190 | 2025 | 3 | Marzo | 370 | 463507639 | 370 |  | 100000000 | 9912256 | 355699355 | 370 | 72.01 | 453723558 | 182911567 | 259610204 | 3050800 | 0 | 0 | 9784081 | 52583334 | 17.64% | 19.46% | 12% | 4.368% | 1.175% | 0% | 537.4% | A marzo 2025 se tiene un acumulado de 72,01 ha en sostenibilidad de la cuales, 19,3209 ha se han ejecutado en el I trimestre del 2025, así: Barrios Unidos 0,2013 ha Salitre. Bosa 0,1252 ha en: Chiguasuque-La Isla 0,0634 ha, Tibanica 0,0177 ha y Tingua Azul 0,0441 ha. Ciudad Bolívar 0,2839 ha Humedales El Tunjo. Engativá 0,9547 ha en Jaboque 0,5391 ha, Juan Amarillo o Tibabuyes 0,0997 ha y Santa María del Lago 0,3159 ha. Fontibón 1,1121 ha en: Capellanía o La Cofradía 0,1779 ha y Meandro del Say 0,9342 ha. Kennedy 0,8218 ha en: La Vaca 0,0833 ha, Techo 0,262 ha, Burro 0,1045 ha y Tingua Azul 0,372 ha. Rafael Uribe Uribe 1,4135 ha en: Entrenubes – CAT 0,0001 ha y Cerros Guacamayas 1,4134 ha. San Cristóbal 4,089 ha en: Gaviotas 0,0667 ha, La Arboleda 2,4044 ha, Entrenubes – CAT 0,3106 ha, Entrenubes – Juan Rey 0,0005 ha, Serranía El Zuque 1,2639 ha, Quebrada Toches 0,0329 ha y San Dionisio 0,002 ha. Santa Fe 2,1879 ha en: Monserrate La Calera 2,0545 ha y San Dionisio 0,1334 ha. Suba 1,1442 ha en: Mirador de los Nevados 0,1581 ha, Córdoba y Niza 0,24 ha, Juan Amarillo o Tibabuyes 0,0388 ha, La Conejera 0,5144 ha y Torca y Guaymaral 0,1929 ha. Tunjuelito 0,1398 ha Humedales El Tunjo. Usaquén 1,7159 ha en: Torca y Guaymaral 0,0041 ha, La Serranía 0,5519 ha y Soratama 0,1599 ha. Usme 5,1316 ha en Gaviotas 0,003 ha, La Arboleda 2,2704 ha, Entrenubes- CAT 0,5456 ha, Entrenubes- Fiscala 0,5854 ha y Entrenubes- Juan Rey 1,7272 ha. Acciones mantenimiento 6,9597 ha ejecutadas en el contrato SDA-CD-20241370 en las localidades de Barrios Unidos 0,0367 ha, Bosa 0,0267 ha, Ciudad Bolívar 0,1626 ha, Engativá 0,3648, Fontibón 0,3433 ha, Kennedy 0,4544 ha, Rafael Uribe Uribe 0,6439 ha, San Cristóbal 0,7561 ha, Santa Fe 0,1334 ha, Suba 0,4427, Usaquén 1,4220 ha y Usme 2,1731 ha. en Bosque Oriental de Bogotá actividades de mantenimiento en 3,2626 ha. | Por temas de línea base del plan de desarrollo 2020-2024 la magnitud se ajustó a 375 ha, y de acuerdo a que la ejecución es menor a la línea base no se cumplirá con el 100% en mes reportado. De esta manera el reporte de cumplimiento se dará gradualmente durante el año 2025 hasta cumplir con la meta programada de 590 HA en el mes de diciembre de 2025. | Continuar con la ejecución programada en aras de cumplir durante el último trimestre de la vigencia | Cumplimiento de los objetivos de restauración ecológica con planeación y ejecución participativas según el ecosistema de referencia además de la protección, recuperación y mejora de la oferta del recurso genético de especies disponibles en viveros para la restauración, rehabilitación o recuperación ecológica. | https://drive.google.com/drive/folders/1xIQ6VOdtNGjaL8o_tmSpFJmllAZxihB-?usp=drive_link | VALIDAR EXTENSION | 1
8086 | Restauración | 3 | GENERAR PROCESOS SOSTENIBLES A 600 HECTÁREAS DE RESTAURACIÓN ECOLÓGICA EN LA ESTRUCTURA ECOLÓGICA PRINCIPAL Y ÁREAS DE INTERÉS AMBIENTAL. | Creciente | 2190 | 2025 | 4 | Abril | 370 | 0 | 370 |  | 0 | 0 | 355699355 | 370 | 76.87 | 0 | 19027233 | 259610204 | 55019499 | 0 | 0 | 0 | 3927166 | 18.42% | 20.78% | 12.81% | 4.471% | 21.19% | 0% | 0% | Al mes de abril se tiene un acumulado de 76,87 ha con acciones de sostenibilidad (2024 II semestre con 52,7 ha a abril 2025 con 24.1826 ha), distribuidas así: 16,89 ha en cerros orientales y 59,99 ha en otras áreas protegidas). Al mes de Abril se reportan acciones de mantenimiento en 24.1826 ha así: Barrios Unidos 0,2180 ha en el RDH Salitre / Bosa 0,1834 ha en: RDH Chiguasuque-La Isla 0,0658 ha, RDH Tibanica 0,0397 ha y RDH Tingua Azul 0,0779 ha /Ciudad Bolívar 0,5295 ha en el RDH Complejo de Humedales El Tunjo /Engativá 1,1559 ha en: RDH Jaboque 0,5792 ha, RDH Juan Amarillo o Tibabuyes 0,1007 ha y RDH Santa María del Lago 0,4760 ha / Fontibón 1,1561 ha en: RDH Capellanía o La Cofradía 0,1929 ha y RDH Meandro del Say 0,9632 ha / Kennedy 0,9819 ha en: RDH La Vaca 0,1227 ha, RDH Techo 0,2774 ha, RDH Burro 0,1783 ha y RDH Tingua Azul 0,4035 ha / Rafael Uribe Uribe 1,6633 ha en: PDEM Entrenubes – CAT 0,0001ha y PDEM Entrenubes-Cerro Guacamayas 1,6632 ha / San Cristóbal 4,3701 ha en: Gaviotas 0,0667 ha, La Arboleda 2,4044 ha, PDEM Entrenubes – CAT 0,3106 ha, PDEM Entrenubes – Juan Rey 0,0013 ha, PDEM Entrenubes-Cerro Guacamayas 0,0080 ha, PDEM Serranía El Zuque 1,5442 ha, Quebrada Toches 0,0329 ha y San Dionisio 0,002 ha / Santa Fe 2,1879 ha en: Monserrate La Calera 2,0545 ha y San Dionisio 0,1334 ha / Suba 1,3389 ha en: PDEM Mirador de los Nevados 0,1861 ha, RDH Córdoba y Niza 0,3560 ha, RDH Juan Amarillo o Tibabuyes 0,0421 ha, RDH La Conejera 0,5527 ha y RDH Torca y Guaymaral 0,2020 ha / Tunjuelito 0,6568 ha en RDH complejo de Humedales El Tunjo /Usaquén 3,0651 ha en: RDH Torca y Guaymaral 0,0042 ha, La Serranía 2,8737 ha y PDEM Soratama 0,1872 ha / Usme 6,6757 ha en: Gaviotas 0,0030 ha, La Arboleda 2,6348 ha, PDEM Entrenubes- CAT 0,8126 ha, PDEM Entrenubes-Fiscala 1,1003 ha y PDEM Entrenubes- Juan Rey 2,1250 ha. | Por temas de línea base del plan de desarrollo 2020-2024 la magnitud del 2024 se ajustó a 375 ha, y de acuerdo a que la ejecución es menor a la línea base no se cumplirá con el 100% en mes reportado. De esta manera el reporte de cumplimiento se dará gradualmente durante el año 2025 hasta cumplir con la meta programada de 570 HA en el mes de diciembre de 2025. | Continuar con la ejecución programada en aras de cumplir durante el último trimestre de la vigencia | Cumplimiento de los objetivos de restauración ecológica con planeación y ejecución participativas según el ecosistema de referencia además de la protección, recuperación y mejora de la oferta del recurso genético de especies disponibles en viveros para la restauración, rehabilitación o recuperación ecológica. | https://drive.google.com/drive/folders/1xIQ6VOdtNGjaL8o_tmSpFJmllAZxihB-?usp=drive_link | VALIDAR EXTENSION | 1
8086 | Restauración | 3 | GENERAR PROCESOS SOSTENIBLES A 600 HECTÁREAS DE RESTAURACIÓN ECOLÓGICA EN LA ESTRUCTURA ECOLÓGICA PRINCIPAL Y ÁREAS DE INTERÉS AMBIENTAL. | Creciente | 2190 | 2025 | 5 | Mayo | 370 | 16451621334 | 370 |  | 0 | 0 | 2509361959 | 370 | 78.7 | 16451621334 | 49174000 | 1831479202 | 69001467 | 0 | 0 | 0 | 7098800 | 18.99% | 21.27% | 13.12% | 4.739% | 3.768% | 0% | 0% | A mayo hay un acumulados de 78,70 ha, con acciones de mantenimiento/sostenibilidad (2024 II semestre con 52,7 ha y hasta mayo 2025 con 26,01 ha), distribuidas así: (17,2879 en cerros orientales y 61,42 ha en áreas protegidas). Con la siguiente ubicación en la vigencia 2025 (26.01 ha) : Barrios Unidos 0,2633 ha en el RDH Salitre / Bosa 0,1966 ha en: RDH Chiguasuque-La Isla 0,0715 ha, RDH Tibanica 0,0472 ha y RDH Tingua Azul 0,0779 ha /Ciudad Bolívar 0,6324 ha en el RDH Complejo de Humedales El Tunjo /Engativá 1,2468 ha en: RDH Jaboque 0,5801 ha, RDH Juan Amarillo o Tibabuyes 0,1007 ha y RDH Santa María del Lago 0,566 ha / Fontibón 1,2956 ha en: RDH Capellanía o La Cofradía 0,2227 ha y RDH Meandro del Say 1,0729 ha / Kennedy 1,1312 ha en: RDH La Vaca 0,1364 ha, RDH Techo 0,2861 ha, RDH Burro 0,2798 ha y RDH Tingua Azul 0,4289 ha / Rafael Uribe Uribe 1,7763 ha en: PDEM Entrenubes – CAT 0,0001ha y PDEM Entrenubes-Cerro Guacamayas 1,7762 ha / San Cristóbal 4,3702 ha en: Gaviotas 0,0667 ha, La Arboleda 2,4044 ha, PDEM Entrenubes – CAT 0,3107ha, PDEM Entrenubes – Juan Rey 0,0013 ha, PDEM Entrenubes-Cerro Guacamayas 0,0080 ha, PDEM Serranía El Zuque 1,5442 ha, Quebrada Toches 0,0329 ha y San Dionisio 0,002 ha / Santa Fe 2,1879 ha en: Monserrate La Calera 2,0545 ha y San Dionisio 0,1334 ha / Suba 1,8532 ha en: PDEM Mirador de los Nevados 0,2341 ha, RDH Córdoba y Niza 0,4448 ha, RDH Juan Amarillo o Tibabuyes 0,0664 ha, RDH La Conejera 0,6459 ha, RDH Torca y Guaymaral 0,2065 ha y Reserva Forestal Thomas Van Der Hammen 0,2555 ha / Tunjuelito 0,6974 ha en RDH complejo de Humedales El Tunjo /Usaquén 3,4649 ha en: RDH Torca y Guaymaral 0,0062 ha, La Serranía 3,2631 ha y PDEM Soratama 0,1956 ha / Usme 6,8941 ha en: Gaviotas 0,003 ha, La Arboleda 2,6348 ha, PDEM Entrenubes- CAT 0,8298 ha, PDEM Entrenubes-Fiscala 1,2013 ha y PDEM Entrenubes- Juan Rey 2,2252 ha. | Por temas de línea base del plan de desarrollo 2020-2024 la magnitud del 2024 se ajustó a 375 ha, y de acuerdo a que la ejecución es menor a la línea base no se cumplirá con el 100% en mes reportado. De esta manera el reporte de cumplimiento se dará gradualmente durante el año 2025 hasta cumplir con la meta programada de 570 HA en el mes de diciembre de 2025. | Continuar con la ejecución programada en aras de cumplir durante el último trimestre de la vigencia | Cumplimiento de los objetivos de restauración ecológica con planeación y ejecución participativas según el ecosistema de referencia además de la protección, recuperación y mejora de la oferta del recurso genético de especies disponibles en viveros para la restauración, rehabilitación o recuperación ecológica. | https://drive.google.com/drive/u/1/folders/1VLoearc2cG4mL_7_cQz85XqcloBRAL7O | VALIDAR EXTENSION | 1
8086 | Restauración | 3 | GENERAR PROCESOS SOSTENIBLES A 600 HECTÁREAS DE RESTAURACIÓN ECOLÓGICA EN LA ESTRUCTURA ECOLÓGICA PRINCIPAL Y ÁREAS DE INTERÉS AMBIENTAL. | Creciente | 2190 | 2025 | 6 | Junio | 370 | 69496769 | 370 |  | 23672498000 | 0 | 2509361959 | 370 | 79.08 | 69496769 | 0 | 1831479202 | 78090966 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.39% | 21.37% | 13.18% | 4.739% | 4.264% | 0% | 0% | A junio 2025 se lleva un acumulado de 79,0804 ha con acciones de mantenimiento/sostenibilidades acumuladas (2024 II semestre con 52,7 ha y hasta junio 2025 con 26,3840 ha), distribuidas así: 17,2867 en cerros orientales y 61,7937 ha en áreas protegidas. Específicamente para el 2025 las 26,3840 ha se distribuyen en las siguientes localidades: Barrios Unidos 0,2633 ha, Bosa 0,4765 ha, Ciudad Bolívar 0,6324 ha, Engativá 1,341 ha, Fontibón 1,2956 ha, Kennedy 1,1312 ha, Rafael Uribe Uribe 1,7763 ha, San Cristóbal 4,3702 ha, Santa Fe 2,1879 ha, Suba 1,8532 ha, Tunjuelito 0,6974 ha, Usaquén 3,4649 ha y Usme 6,8941 ha. Se precisa que 0,3741 ha se ejecutaron en el mes de junio a través de la participación Cabildo Indígena Música, ejército Nacional, Fundación Natura, empresa Cuzesar, contratistas SDA, ¡empresa Pure! Colombia y Armada Nacional, Aguas de Bogotá en las siguientes localidades: Bosa 0,2799 ha con 115 individuos replantados y Engativá 0,0942 ha con 99 individuos replantados. | Por temas de línea base del plan de desarrollo 2020-2024 la magnitud del 2024 se ajustó a 375 ha, y de acuerdo a que la ejecución es menor a la línea base no se cumplirá con el 100% en mes reportado. De esta manera el reporte de cumplimiento se dará gradualmente durante el año 2025 hasta cumplir con la meta programada de 570 HA en el mes de diciembre de 2025. | Continuar con la ejecución programada en aras de cumplir durante el último trimestre de la vigencia | Cumplimiento de los objetivos de restauración ecológica con planeación y ejecución participativas según el ecosistema de referencia además de la protección, recuperación y mejora de la oferta del recurso genético de especies disponibles en viveros para la restauración, rehabilitación o recuperación ecológica. | https://drive.google.com/drive/u/1/folders/1RDtO3UEwsnyupwbNyhxCFNwwDz_CGBU7 | OK | 1
8086 | Restauración | 3 | GENERAR PROCESOS SOSTENIBLES A 600 HECTÁREAS DE RESTAURACIÓN ECOLÓGICA EN LA ESTRUCTURA ECOLÓGICA PRINCIPAL Y ÁREAS DE INTERÉS AMBIENTAL. | Creciente | 2190 | 2025 | 7 | Julio | 370 | 0 | 370 |  | 0 | 0 | 2509361959 | 370 | 79.32 | 0 | 90085000 | 1831479202 | 109312047 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.68% | 21.44% | 13.22% | 5.228% | 5.969% | 0% | 0% | A julio 2025 se lleva un acumulado de 79,32 ha con acciones de mantenimiento/sostenibilidad (2024 II semestre con 52,7 ha y hasta julio 2025 con 26,62 ha). Con 819 individuos plantados. En 2025 en las siguientes localidades: Barrios Unidos 0,26 ha, Bosa: 0,47 ha, Chapinero: 0,00009942 ha, Ciudad Bolívar 0,63 ha, Engativá 1,41 ha, Fontibón 1,29ha, Kennedy 1,13 ha, Rafael Uribe Uribe 1,77 ha, San Cristóbal 4,07 ha, Santa Fe 2,18 ha, Suba: 1,90 ha, Tunjuelito 0,69 ha, Usaquén 3,57 ha y Usme 7,19 ha. | Por temas de línea base del plan de desarrollo 2020-2024 la magnitud del 2024 se ajustó a 375 ha, y de acuerdo a que la ejecución es menor a la línea base no se cumplirá con el 100% en mes reportado. De esta manera el reporte de cumplimiento se dará gradualmente durante el año 2025 hasta cumplir con la meta programada de 570 HA en el mes de diciembre de 2025. | Continuar con la ejecución programada en aras de cumplir durante el último trimestre de la vigencia | Cumplimiento de los objetivos de restauración ecológica con planeación y ejecución participativas según el ecosistema de referencia además de la protección, recuperación y mejora de la oferta del recurso genético de especies disponibles en viveros para la restauración, rehabilitación o recuperación ecológica. | https://drive.google.com/drive/u/1/folders/16VxjmEyQMAXIwYe0gKr9ffBteSf2TKFH | OK | 1
8086 | Restauración | 3 | GENERAR PROCESOS SOSTENIBLES A 600 HECTÁREAS DE RESTAURACIÓN ECOLÓGICA EN LA ESTRUCTURA ECOLÓGICA PRINCIPAL Y ÁREAS DE INTERÉS AMBIENTAL. | Creciente | 2190 | 2025 | 8 | Agosto | 370 | 0 | 370 |  | 0 | 0 | 2509361959 | 370 | 108.67 | 0 | 0 | 1831479202 | 100434500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.89% | 29.37% | 18.11% | 5.228% | 5.484% | 0% | 0% | A agosto 2025 se lleva un acumulado 108,67 ha con acciones de mantenimiento/sostenibilidad (2024 II semestre con 52,7 ha y hasta agosto 2025 con 55,97ha) con 1154 individuos replantados o enriquecimiento. En 2025 en las siguientes localidades: Barrios Unidos 0,51 ha, Bosa: 2,35 ha-115 ind, Chapinero: 3,00 ha, Ciudad Bolívar 1,67 ha -80 ind, Engativá 2,67 ha – 200 ind., Fontibón 3,16 ha, Kennedy 4,11 ha, Rafael Uribe Uribe 2,46 ha, San Cristóbal 5,19 ha, Santa Fe 2,18 ha, Suba: 5,97 ha – 224 ind, Tunjuelito 1,54 ha, Usaquén 6,79 ha -480 ind y Usme 14,31 ha – 55 ind. | Por temas de línea base del plan de desarrollo 2020-2024 la magnitud del 2024 se ajustó a 375 ha, y de acuerdo a que la ejecución es menor a la línea base no se cumplirá con el 100% en mes reportado. De esta manera el reporte de cumplimiento se dará gradualmente durante el año 2025 hasta cumplir con la meta programada de 570 HA en el mes de diciembre de 2025. | Continuar con la ejecución programada en aras de cumplir durante el último trimestre de la vigencia | Cumplimiento de los objetivos de restauración ecológica con planeación y ejecución participativas según el ecosistema de referencia además de la protección, recuperación y mejora de la oferta del recurso genético de especies disponibles en viveros para la restauración, rehabilitación o recuperación ecológica. | https://drive.google.com/drive/u/1/folders/16VxjmEyQMAXIwYe0gKr9ffBteSf2TKFH | OK | 1
8086 | Restauración | 3 | GENERAR PROCESOS SOSTENIBLES A 600 HECTÁREAS DE RESTAURACIÓN ECOLÓGICA EN LA ESTRUCTURA ECOLÓGICA PRINCIPAL Y ÁREAS DE INTERÉS AMBIENTAL. | Creciente | 2190 | 2025 | 9 | Septiembre | 370 | 0 | 370 |  | 0 | 0 | 2509361959 | 370 | 132.55 | 0 | 0 | 1831479202 | 139859434 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.55% | 35.82% | 22.09% | 5.228% | 7.636% | 0% | 0% | A septiembre 2025 en 14 localidades, se lleva un acumulado de 132,55 ha con acciones de mantenimiento/sostenibilidad (20,08 ha en cerros orientales, 108,53 ha en áreas protegidas y 3,94 ha Otras áreas de interés ambiental). En 2025, se tiene un acumulado de 79,85 ha- 1371 ind con acciones de mantenimiento/sostenibilidad (17,95 ha – 480 ind en cerros orientales, 58,36 ha – 891 ind en áreas protegidas y 3,55 ha Otras áreas de interés ambiental); de las cuales, en septiembre de 2025 se ejecutaron 23,84 ha – 217 ind con acciones de mantenimiento/sostenibilidad (2,92 ha en cerros orientales, 20,86 ha- 217 ind en áreas protegidas y 0,07 ha Otras áreas de interés ambiental). Con la participación de Con la participación de la Institución Educativa Distrital "Laureano Gómez", Infantes Marina, Camino de Vida, priceSmart, Alcaldía Local de Kennedy, Giesecke y Devrient, Moja Colombia, comunidad y Aguas de Bogotá. | Por temas de línea base del plan de desarrollo 2020-2024 la magnitud se ajustó a 375 ha, y de acuerdo a que la ejecución es menor a la línea base no se cumplirá con el 100% en mes reportado. De esta manera el reporte de cumplimiento se dará gradualmente durante el año 2025 hasta cumplir con la meta programada de 590 HA en el mes de diciembre de 2025. | Continuar con la gestión para el cumplimiento de la meta y avanzar en el proceso de contratación para restauración y mantenimiento | La ciudad avanza en la conservación y recuperación de sus ecosistemas estratégicos con 155,92 ha en proceso de sostenibilidad y restauración ecológica con plantación de 11.875 individuos vegetales nativos. De estas hectáreas en acciones de sostenibilidad (Mantenimiento), por medio del contrato SDA-CD-20241370 con Aguas Bogotá, se reportaron un total acumulado de 132,54 ha y se restauraron, rehabilitaron y/o recuperaron 23,38 ha nuevas. En el 2025 se han reportado 79,85 ha de mantenimiento, distribuidas así: 57,74 ha en humedales; 36,44 ha en PEDM y 38,35 ha en otras áreas de interés ambiental. Igual manera y con el fin de fortalecer la estrategia de protección y conservación de la biodiversidad de los ecosistemas de bosque alto andino páramo, subpáramo y subxerofítico, se han adelantado acciones de producción de material vegetal nativo en los cuatro viveros que tiene la SDA, los cuales son: Ceresa, Hoya del Ramo, Soratama y La Esperanza y 0,04 ha en restauración. | https://drive.google.com/drive/u/1/folders/16VxjmEyQMAXIwYe0gKr9ffBteSf2TKFH | OK | 1
8086 | Restauración | 3 | GENERAR PROCESOS SOSTENIBLES A 600 HECTÁREAS DE RESTAURACIÓN ECOLÓGICA EN LA ESTRUCTURA ECOLÓGICA PRINCIPAL Y ÁREAS DE INTERÉS AMBIENTAL. | Creciente | 2190 | 2025 | 10 | Octubre | 370 | 0 | 370 |  | 0 | 0 | 2600339371 | 370 | 147.52 | 0 | 16384543832 | 1897879842 | 111785295 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.28% | 39.87% | 24.59% | 94.31% | 5.89% | 0% | 0% | A octubre 2025 en 15 localidades, se lleva un acumulado 147,52 ha con acciones de mantenimiento/sostenibilidad (29,47 ha en cerros orientales, 118,06 ha Otras áreas de interés ambiental). En 2025, se tiene un acumulado de 94,83 ha- 1996 ind con acciones de mantenimiento/sostenibilidad (22,18 ha – 480 ind en cerros orientales, 72,96 ha – 1516 ind Otras áreas de interés ambiental); de las cuales, en octubre de 2025 se ejecutaron 14,97 ha – 625 ind con acciones de mantenimiento/sostenibilidad (0,66 ha en cerros orientales, 14,30 ha – 625 ind Otras áreas de interés ambiental). Con la participación de Con la participación de la Institución Educativa Distrital "Laureano Gómez", Infantes Marina, Cruz, verde, Universidad Libre, Camino de Vida, priceSmart, Alcaldía Local de Kennedy, Giesecke y Devrient, Moja Colombia, comunidad y Aguas de Bogotá. | Por temas de línea base del plan de desarrollo 2020-2024 la magnitud se ajustó a 375 ha, y de acuerdo a que la ejecución es menor a la línea base no se cumplirá con el 100% en mes reportado. De esta manera el reporte de cumplimiento se dará gradualmente durante el año 2025 hasta cumplir con la meta programada de 590 HA en el mes de diciembre de 2025. | Continuar con la gestión para el cumplimiento de la meta y avanzar en el proceso de contratación para restauración y mantenimiento, el cual a septiembre está en etapa de adjudicación. | La ciudad avanza en la conservación y recuperación de sus ecosistemas estratégicos con 127,30 ha en proceso de sostenibilidad y restauración ecológica con plantación de 14.942 individuos vegetales nativos. De estas hectáreas en acciones de sostenibilidad (Mantenimiento), por medio del contrato SDA-CD-20241370 con Aguas Bogotá, se reportaron un total acumulado de 147,52 ha y se restauraron, rehabilitaron y/o recuperaron 41,33 ha nuevas. En el 2025 se han reportado 79,85 ha de mantenimiento, distribuidas así: 46,23 ha en humedales; 19,05 ha en PEDM y 14,57 ha en otras áreas de interés ambiental. Igual manera y con el fin de fortalecer la estrategia de protección y conservación de la biodiversidad de los ecosistemas de bosque alto andino páramo, subpáramo y subxerofítico, se han adelantado acciones de producción de material vegetal nativo en los cuatro viveros que tiene la SDA, los cuales son: Ceresa, Hoya del Ramo, Soratama y La Esperanza y 32,47 ha en restauración. | https://drive.google.com/drive/u/1/folders/1SnumefIl3xxtw2mHM5WyiKZsGSotTa1p | OK | 1
8086 | Restauración | 3 | GENERAR PROCESOS SOSTENIBLES A 600 HECTÁREAS DE RESTAURACIÓN ECOLÓGICA EN LA ESTRUCTURA ECOLÓGICA PRINCIPAL Y ÁREAS DE INTERÉS AMBIENTAL. | Creciente | 2190 | 2025 | 11 | Noviembre | 370 | 0 | 370 |  | 0 | 0 | 2509361959 | 370 | 147.54 | 0 | 733044545 | 1831479202 | 113996020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.7% | 39.88% | 24.59% | 98.3% | 6.224% | 0% | 0% | A noviembre 2025 en 14 localidades, se lleva un acumulado de 147,54 ha con acciones de mantenimiento/sostenibilidad (29,47 ha en cerros orientales, 118,07 ha Otras áreas de interés ambiental). En 2025, se tiene un acumulado de 94,84 ha- 2046 ind con acciones de mantenimiento/sostenibilidad (22,18 ha – 480 ind en cerros orientales, 72,66 ha – 1566 ind Otras áreas de interés ambiental). Durante el mes de noviembre no se reportan acciones de mantenimiento. Esto debido a que en el periodo se dio inicio a dos nuevos contratos así: 1) el contrato SDA-20251471 con el Consorcio Andino Bacatá, quien ejecutará la licitación pública SDA-LP-01-2025 para la implementación y el mantenimiento de los procesos de restauración, rehabilitación y recuperación ecológica en áreas de la Estructura Ecológica Principal y otras áreas de importancia ambiental del Distrito Capital. Para este último mes, se realizó la entrega al contratista de 19 polígonos para su mantenimiento y 2) el 1 de noviembre de 2025 se dio inicio a la cuadrilla operativa del contrato con Aguas de Bogotá. | Por temas de línea base del plan de desarrollo 2020-2024 la magnitud se ajustó a 375 ha, y de acuerdo a que la ejecución es menor a la línea base no se cumplirá con el 100% en mes reportado. De esta manera el reporte de cumplimiento se dará gradualmente durante el año 2025 hasta cumplir con la meta programada de 590 HA en el mes de diciembre de 2025. | Continuar con la gestión para el cumplimiento de la meta y avanzar en el proceso de contratación para restauración y mantenimiento, el cual a septiembre está en etapa de adjudicación. |  | https://drive.google.com/drive/u/1/folders/16VxjmEyQMAXIwYe0gKr9ffBteSf2TKFH | VALIDAR EXTENSION | 1
8086 | Restauración | 3 | GENERAR PROCESOS SOSTENIBLES A 600 HECTÁREAS DE RESTAURACIÓN ECOLÓGICA EN LA ESTRUCTURA ECOLÓGICA PRINCIPAL Y ÁREAS DE INTERÉS AMBIENTAL. | Creciente | 2190 | 2025 | 12 | Diciembre | 370 | 966464594 | 370 |  | 0 | 0 | 6832369165 | 370 | 169.5 | 966461688 | 0 | 4986662838 | 15560729259 | 0 | 0 | 2906 | 0 | 27.38% | 45.81% | 28.25% | 98.3% | 312% | 0% | 0% | A diciembre 2025 en 14 localidades, se lleva un acumulado de 169,50 ha con acciones de mantenimiento/ sostenibilidad (30,37 ha en cerros orientales y 139,13 ha Otras áreas de interés ambiental). En 2025, se tiene un acumulado de 116,81 ha- 2546 ind con acciones de mantenimiento/sostenibilidad (23,09 ha – 480 ind en cerros orientales y 93,72 ha – 2066 ind Otras áreas de interés ambiental). Durante el mes de diciembre se reportan 21,97 ha -500 ind con acciones de mantenimiento / sostenibilidad (21,04 ha en Otras áreas de interés ambiental y 0,93 ha – 500 ind en cerros orientales). Con la participación de la Institución Educativa Distrital "Laureano Gómez", Infantes Marina, Cruz verde, DHL, Universidad Libre, Camino de Vida, priceSmart, Alcaldía Local de Kennedy, Giesecke y Devrient, Moja Colombia, comunidad y Aguas de Bogotá. | La estructuración del proceso licitatorio y la adjudicación del contrato de mantenimiento y restauración, tomaron un mayor tiempo al inicialmente previsto en el cronograma 2025, reduciendo el tiempo disponible para desarrollar los ciclos de implementación y mantenimiento previstos para la vigencia a través del contrato de obra suscrito | El contrato de obra se encuentra en ejecución y está apalancado con vigencias futuras hasta el 2027, por lo tanto se espera que en el 2026 se avance significativamente en la meta distrital de restauración ecológica y se dé cumplimiento con la misma. | La ciudad avanza en la conservación y recuperación de sus ecosistemas estratégicos con 266,46 ha- 105.967 ind (2024 II semestre con 61,55 ha- 5256 ind y a diciembre 2025 con 204,91 ha- 100.711 ind), distribuidas así: 96,96 ha con acciones de restauración/ implementación (85,31 ha en cerros orientales y 11,65 ha Otras áreas de interés ambiental) y 169,50 ha con acciones de mantenimiento/sostenibilidad (30,37 ha en cerros orientales y 139,13 ha Otras áreas de interés ambiental). En 2025, se tiene un acumulado de 204,91 ha- 100.711 ind distribuidas en: 88,10 ha- 98165 ind con acciones de restauración/ Implementación (85,25 ha- 91.755 ind en cerros orientales, 2,85 ha –6.410 ind Otras áreas de interés ambiental) y 116,81 ha- 2546 ind con acciones de mantenimiento/sostenibilidad (23,09 ha – 480 ind en cerros orientales, 93,72 ha – 2.066 ind Otras áreas de interés ambiental). En diciembre de 2025 se ejecutaron 22,59 ha- 2675 ind; de las cuales 0,62 ha – 2175 ind con acciones de restauración / implementación en Otras áreas de interés ambiental y 21,97 ha – 500 ind acciones de mantenimiento /sostenibilidad (0,93 ha en cerros orientales y 21,04-500 ind en Otras áreas de interés ambiental). |  | OK | 1
8086 | Restauración | 3 | GENERAR PROCESOS SOSTENIBLES A 600 HECTÁREAS DE RESTAURACIÓN ECOLÓGICA EN LA ESTRUCTURA ECOLÓGICA PRINCIPAL Y ÁREAS DE INTERÉS AMBIENTAL. | Creciente | 2190 | 2026 | 1 | Enero | 370 | 22898823489 | 570 |  | 20884001201 | 0 | 0 | 370 |  | 22886428889 | 21586775873 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12394600 | 0 | 0% | 0% | 0% | 94.2% | 0% | 0% | 0% | [5 empty] | OK | 1
8086 | Restauración | 3 | GENERAR PROCESOS SOSTENIBLES A 600 HECTÁREAS DE RESTAURACIÓN ECOLÓGICA EN LA ESTRUCTURA ECOLÓGICA PRINCIPAL Y ÁREAS DE INTERÉS AMBIENTAL. | Creciente | 2190 | 2026 | 2 | Febrero | 370 | 1084253692 | 571 |  | 0 | 0 | 0 | 370 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1084253692 | 0 | 0% | 0% | 0% | 94.2% | 0% | 0% | 0% | [5 empty] | OK | 1
8086 | Restauración | 3 | GENERAR PROCESOS SOSTENIBLES A 600 HECTÁREAS DE RESTAURACIÓN ECOLÓGICA EN LA ESTRUCTURA ECOLÓGICA PRINCIPAL Y ÁREAS DE INTERÉS AMBIENTAL. | Creciente | 2190 | 2026 | 3 | Marzo | 370 | 98318104 | 573 |  | 0 | 0 | 0 | 370 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 98318104 | 0 | 0% | 0% | 0% | 94.2% | 0% | 0% | 0% | [5 empty] | OK | 1
8086 | Restauración | 3 | GENERAR PROCESOS SOSTENIBLES A 600 HECTÁREAS DE RESTAURACIÓN ECOLÓGICA EN LA ESTRUCTURA ECOLÓGICA PRINCIPAL Y ÁREAS DE INTERÉS AMBIENTAL. | Creciente | 2190 | 2026 | 4 | Abril | 370 | 474103283 | 575 |  | 0 | 0 | 0 | 370 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 474103283 | 0 | 0% | 0% | 0% | 94.2% | 0% | 0% | 0% | [5 empty] | OK | 1
8086 | Restauración | 3 | GENERAR PROCESOS SOSTENIBLES A 600 HECTÁREAS DE RESTAURACIÓN ECOLÓGICA EN LA ESTRUCTURA ECOLÓGICA PRINCIPAL Y ÁREAS DE INTERÉS AMBIENTAL. | Creciente | 2190 | 2026 | 5 | Mayo | 370 | 68864666 | 576 |  | 0 | 0 | 0 | 370 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68864666 | 0 | 0% | 0% | 0% | 94.2% | 0% | 0% | 0% | [5 empty] | OK | 1
8086 | Restauración | 3 | GENERAR PROCESOS SOSTENIBLES A 600 HECTÁREAS DE RESTAURACIÓN ECOLÓGICA EN LA ESTRUCTURA ECOLÓGICA PRINCIPAL Y ÁREAS DE INTERÉS AMBIENTAL. | Creciente | 2190 | 2026 | 6 | Junio | 370 | 28000000 | 578 |  | 1128530000 | 0 | 0 | 370 |  | 28000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 94.2% | 0% | 0% | 0% | [5 empty] | OK | 1
8086 | Restauración | 3 | GENERAR PROCESOS SOSTENIBLES A 600 HECTÁREAS DE RESTAURACIÓN ECOLÓGICA EN LA ESTRUCTURA ECOLÓGICA PRINCIPAL Y ÁREAS DE INTERÉS AMBIENTAL. | Creciente | 2190 | 2026 | 7 | Julio | 431 | 0 | 579 |  | 1128530000 | 0 | 0 | 431 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 94.2% | 0% | 0% | 0% | [5 empty] | OK | 1
8086 | Restauración | 3 | GENERAR PROCESOS SOSTENIBLES A 600 HECTÁREAS DE RESTAURACIÓN ECOLÓGICA EN LA ESTRUCTURA ECOLÓGICA PRINCIPAL Y ÁREAS DE INTERÉS AMBIENTAL. | Creciente | 2190 | 2026 | 8 | Agosto | 465 | 0 | 580 |  | 1128530000 | 0 | 0 | 465 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 94.2% | 0% | 0% | 0% | [5 empty] | OK | 1
8086 | Restauración | 3 | GENERAR PROCESOS SOSTENIBLES A 600 HECTÁREAS DE RESTAURACIÓN ECOLÓGICA EN LA ESTRUCTURA ECOLÓGICA PRINCIPAL Y ÁREAS DE INTERÉS AMBIENTAL. | Creciente | 2190 | 2026 | 9 | Septiembre | 499 | 0 | 580 |  | 1128530000 | 0 | 0 | 499 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 94.2% | 0% | 0% | 0% | [5 empty] | OK | 1
8086 | Restauración | 3 | GENERAR PROCESOS SOSTENIBLES A 600 HECTÁREAS DE RESTAURACIÓN ECOLÓGICA EN LA ESTRUCTURA ECOLÓGICA PRINCIPAL Y ÁREAS DE INTERÉS AMBIENTAL. | Creciente | 2190 | 2026 | 10 | Octubre | 533 | 0 | 580 |  | 1128529939 | 0 | 0 | 533 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 94.2% | 0% | 0% | 0% | [5 empty] | OK | 1
8086 | Restauración | 3 | GENERAR PROCESOS SOSTENIBLES A 600 HECTÁREAS DE RESTAURACIÓN ECOLÓGICA EN LA ESTRUCTURA ECOLÓGICA PRINCIPAL Y ÁREAS DE INTERÉS AMBIENTAL. | Creciente | 2190 | 2026 | 11 | Noviembre | 547 | 0 | 580 |  | 0 | 0 | 0 | 547 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 94.2% | 0% | 0% | 0% | [5 empty] | OK | 1
8086 | Restauración | 3 | GENERAR PROCESOS SOSTENIBLES A 600 HECTÁREAS DE RESTAURACIÓN ECOLÓGICA EN LA ESTRUCTURA ECOLÓGICA PRINCIPAL Y ÁREAS DE INTERÉS AMBIENTAL. | Creciente | 2190 | 2026 | 12 | Diciembre | 547 | 1013111 | 580 |  | 0 | 0 | 0 | 547 |  | 1013111 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 94.2% | 0% | 0% | 0% | [5 empty] | OK | 1
8086 | Restauración | 3 | GENERAR PROCESOS SOSTENIBLES A 600 HECTÁREAS DE RESTAURACIÓN ECOLÓGICA EN LA ESTRUCTURA ECOLÓGICA PRINCIPAL Y ÁREAS DE INTERÉS AMBIENTAL. | Creciente | 2190 | 2027 | 1 | Enero | 547 | 0 | 580 |  | 19276201797 | 0 | 0 | 547 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | [5 empty] | OK | 1
8086 | Restauración | 3 | GENERAR PROCESOS SOSTENIBLES A 600 HECTÁREAS DE RESTAURACIÓN ECOLÓGICA EN LA ESTRUCTURA ECOLÓGICA PRINCIPAL Y ÁREAS DE INTERÉS AMBIENTAL. | Creciente | 2190 | 2027 | 2 | Febrero | 547 | 0 | 581 |  | 544663000 | 0 | 0 | 547 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | [5 empty] | OK | 1
8086 | Restauración | 3 | GENERAR PROCESOS SOSTENIBLES A 600 HECTÁREAS DE RESTAURACIÓN ECOLÓGICA EN LA ESTRUCTURA ECOLÓGICA PRINCIPAL Y ÁREAS DE INTERÉS AMBIENTAL. | Creciente | 2190 | 2027 | 3 | Marzo | 547 | 0 | 583 |  | 102125000 | 0 | 0 | 547 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | [5 empty] | OK | 1
8086 | Restauración | 3 | GENERAR PROCESOS SOSTENIBLES A 600 HECTÁREAS DE RESTAURACIÓN ECOLÓGICA EN LA ESTRUCTURA ECOLÓGICA PRINCIPAL Y ÁREAS DE INTERÉS AMBIENTAL. | Creciente | 2190 | 2027 | 4 | Abril | 547 | 0 | 585 |  | 0 | 0 | 0 | 547 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | [5 empty] | OK | 1
8086 | Restauración | 3 | GENERAR PROCESOS SOSTENIBLES A 600 HECTÁREAS DE RESTAURACIÓN ECOLÓGICA EN LA ESTRUCTURA ECOLÓGICA PRINCIPAL Y ÁREAS DE INTERÉS AMBIENTAL. | Creciente | 2190 | 2027 | 5 | Mayo | 547 | 0 | 588 |  | 3721383276 | 0 | 0 | 547 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | [5 empty] | OK | 1
8086 | Restauración | 3 | GENERAR PROCESOS SOSTENIBLES A 600 HECTÁREAS DE RESTAURACIÓN ECOLÓGICA EN LA ESTRUCTURA ECOLÓGICA PRINCIPAL Y ÁREAS DE INTERÉS AMBIENTAL. | Creciente | 2190 | 2027 | 6 | Junio | 547 | 0 | 592 |  | 3074595276 | 0 | 0 | 547 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | [5 empty] | OK | 1
8086 | Restauración | 3 | GENERAR PROCESOS SOSTENIBLES A 600 HECTÁREAS DE RESTAURACIÓN ECOLÓGICA EN LA ESTRUCTURA ECOLÓGICA PRINCIPAL Y ÁREAS DE INTERÉS AMBIENTAL. | Creciente | 2190 | 2027 | 7 | Julio | 547 | 0 | 596 |  | 0 | 0 | 0 | 547 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | [5 empty] | OK | 1
8086 | Restauración | 3 | GENERAR PROCESOS SOSTENIBLES A 600 HECTÁREAS DE RESTAURACIÓN ECOLÓGICA EN LA ESTRUCTURA ECOLÓGICA PRINCIPAL Y ÁREAS DE INTERÉS AMBIENTAL. | Creciente | 2190 | 2027 | 8 | Agosto | 547 | 0 | 598 |  | 0 | 0 | 0 | 547 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | [5 empty] | OK | 1
8086 | Restauración | 3 | GENERAR PROCESOS SOSTENIBLES A 600 HECTÁREAS DE RESTAURACIÓN ECOLÓGICA EN LA ESTRUCTURA ECOLÓGICA PRINCIPAL Y ÁREAS DE INTERÉS AMBIENTAL. | Creciente | 2190 | 2027 | 9 | Septiembre | 547 | 0 | 599 |  | 0 | 0 | 0 | 547 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | [5 empty] | OK | 1
8086 | Restauración | 3 | GENERAR PROCESOS SOSTENIBLES A 600 HECTÁREAS DE RESTAURACIÓN ECOLÓGICA EN LA ESTRUCTURA ECOLÓGICA PRINCIPAL Y ÁREAS DE INTERÉS AMBIENTAL. | Creciente | 2190 | 2027 | 10 | Octubre | 547 | 0 | 600 |  | 0 | 0 | 0 | 547 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | [5 empty] | OK | 1
8086 | Restauración | 3 | GENERAR PROCESOS SOSTENIBLES A 600 HECTÁREAS DE RESTAURACIÓN ECOLÓGICA EN LA ESTRUCTURA ECOLÓGICA PRINCIPAL Y ÁREAS DE INTERÉS AMBIENTAL. | Creciente | 2190 | 2027 | 11 | Noviembre | 600 | 0 | 600 |  | 0 | 0 | 0 | 600 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | [5 empty] | OK | 1
8086 | Restauración | 3 | GENERAR PROCESOS SOSTENIBLES A 600 HECTÁREAS DE RESTAURACIÓN ECOLÓGICA EN LA ESTRUCTURA ECOLÓGICA PRINCIPAL Y ÁREAS DE INTERÉS AMBIENTAL. | Creciente | 2190 | 2027 | 12 | Diciembre | 600 | 0 | 600 |  | 0 | 0 | 0 | 600 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | [5 empty] | OK | 1
8086 | Conectores ecosistémicos | 4 | INTERVENIR 2500 HECTÁREAS DE CONECTORES ECOSISTÉMICOS PARA AUMENTAR LA CONECTIVIDAD DE LOS ELEMENTOS DE LA ESTRUCTURA ECOLÓGICA PRINCIPAL | Suma | 2189 | 2024 | 7 | Julio | 0 | 846983227 | 0 |  | 1130299000 | 0 | 0 | 0 | 1.69 | 846983227 | 212155000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0.5061% | 0.0423% | 15.66% | 0% | 0% | 0% | En julio, se trabajó en la programación de las actividades de monitoreo para la vigencia 2024-2027. Diseño e implementación de la estrategia de comunicación e intercambio de saberes: se avanzó en la generación de contenidos para 4 piezas comunicativas, y generación de documento para 2 estrategias de difusión a través de la sensibilización de actores clave en la formulación de las versiones iniciales de 5 rutas de conectividad para los conectores ecosistémicos urbanos. Boques Urbanos: se avanzó de manera articulada con entidades y comunidad en el proceso para el registro de 3 Bosques Urbanos (BU), se adelantó la creación del documento de redes para actividades de ciencia ciudadana en BU y en la presentación de la estrategia a actores inmersos en la implementación de la misma. Ocupaciones informales: Se brindó acompañamiento en los operativos organizados por la Alcaldía de Rafael Uribe Uribe, en los cuales se desmontaron tres cambuches, cada uno con un área aproximada de 30 m², se identificó una nueva construcción de 70 m², para la cual se gestionó la detención de los trabajos, notificando que no se permitía construir en el Parque Distrital de Montaña Entrenubes. Se asistió a una reunión donde se presentó un informe de avances sobre dos ocupaciones ilegales dentro del área protegida del Humedal Tibanica; en el sector de Nueva Esperanza, se acompañó la recuperación de 90 m² mediante el desmonte de cambuches en el Parque Distrital de Montaña Entrenubes. soporte técnico mediante pronunciamientos: Demanda de 89 pronunciamientos. 67 atendidos. 8 actividades relacionadas con acotamiento de rondas hídricas. 5 levantamientos topográficos, 3 visitas de reconocimiento, 2 georreferenciaciones y 2 vectorizaciones, total de 12 actividades; 11 visitas y recorridos en campo y 8 mesas de trabajo para un total de 19 actividades. Acción interinstitucionales: Se realizó la identificación de 21 metas de PDD para la implementación de las 30 acciones agrupadas en 6 temáticas. | NA | NA | Los conectores Ecosistémicos tienen características para conectar los atributos ecológicos del territorio urbano y rural del Distrito Capital y la región, y fortalecer la gestión socioambiental, Su propósito está orientado a la gestión, manejo y consolidación de la diversidad biológica y los procesos ecológicos, incremento de la conectividad de los ecosistemas, paisajes, el aumento de la permeabilidad y coberturas vegetales verdes en el Distrito Capital y la recuperación ambiental de los corredores hídricos. Esta meta busca intervenir 2.500 hectáreas de los conectores ecosistémicos para aumentar la conectividad entre los elementos de la Estructura Ecológica Principal, a través de la planeación estratégica y comunitaria, la elaboración de documentos técnicos para la toma de decisiones orientadas a su manejo y conservación, de la formulación y puesta en marcha de planes de acción interinstitucionales y el aumento de la gobernanza ambiental, acciones que aportan a la conectividad ecológica, junto con el monitoreo de la biodiversidad, soportados en estrategias de comunicación e intercambio de saberes para promover la apropiación socioambiental y la gobernabilidad en estas áreas. Dentro de esta meta también se encuentran otras acciones como la implementación, seguimiento y gestión de la estrategia de bosques urbanos por parte de la Secretaría Distrital de Ambiente, junto con la implementación de estrategias de conservación para la recuperación de áreas afectadas o susceptibles a ser afectadas por procesos de ocupación informal, que involucran directamente a la comunidad. | Evidencia: https://drive.google.com/drive/u/1/folders/1fTeR7yVXUaTWeAxYGtfpmwvb72EAhav_ Monitoreo: Anexo: Estudios previos procesos contractuales 2024-II Grupo de Monitoreo de la Biodiversidad Anexo: Programación actividades de monitoreo para la vigencia 2024-II Comunicación: Anexo: CE_propuestas_piezas_comunicativas Anexo: Formando Formadores_V3 a. Bosque Oriental río Bogotá Anexo: CEBORB_Ruta_Conectividad_V2. b. Suba La Conejera Anexo: SC_Ruta_de_conectividad _ socioambiental_julio_2024 c. Cerros Virrey Neuque Anexo: CVN_Ruta_de_la_Conectividad_V1_Anexo_1 Anexo: CVN_Recorrido_Verificacion_Puntos_Ruta_Conectividad_020724 d. Subcuenca río Fucha Anexo: SRF_ Ruta de Conectividad Subcuenca Río Fucha Anexo: SRF_Metodologia_Reunion_Zuque_23_07_2024 Anexo: SRF_F2_ Acta_Presentación_reinicio_Zuque_23_07_2024 e. Media Luna del Sur Anexo MLS. Ruta_de_la_conectividad_CEMLS_V1.1 Bosques Urbanos: Suba La Conejera *Bosque Urbano Santa Helena Anexo: BUSH_ B2_Acta_Reunion_Movilidad_02_07_2024 Anexo: BUSH_ B2_Acta_Reunion_Jardín_Botánico_02_07_2024 Anexo: BUSH_ B2_Acta_Reunion_Alcaldia_Suba_03_07_2024 Anexo: BUSH_ B2_Acta_Reunion_Comunidad_ 06_07_2024 Cerros Virrey Neuque *Bosque Urbano canal Brazo Salitre Anexo: FGS_BUBS_Diálogo_comunitario_habitabilidad_calle_040724 Anexo: FGS_BUBS_Acta_reunión_entes_control_proceso_100724 *Bosque Urbano Parkway Anexo: FGS_BUP_Formato_monitoreo_coberturas_piloto_V1 Anexo: FGS_BUP_Recorrido_verificación_arbolado_240724 *Bosque Urbano La Esmeralda Anexo:FGS_BULE_B2_Acta_recorrido_verficicación_manejo_residuos_vegetales_con_UAESP_05.07.24 Anexo: FGS_BULE_B2_Interinstitucional_previa_primer_seguimiento_plan_de_trabajo_22.07.24 Anexo: FGS_BULE_B2_Primer_seguimiento_plan_de_trabajo_30.07.2024 *Bosques Urbano Gran Granada Anexo: FI_BUBG_B1_Reunión interinstitucional_Dialogo_saberes_09.07.24pdf Anexo: FI_BUBG_B1_Diálogo_de_saberes_11.07.24 Anexo: FI_BUBG_B1_Reunión_Interinstitucional_Mapeo_Actores_24.07.2024 Anexos: BUBG_Criterios_ecológicos_y_de_resiliencia, BUBG_Caracterización_biótica, y BUBG_Caracterización_vegetal Subcuenca río Fucha *Bosque Urbano San Carlos Anexo. BUSC_B1_Asistencia Mesa de trabajo_ Julio_13_07_2024 Anexo BUSC_B1_Reunión_lideres_administración_25_07_2024. Anexo. BUSC_B1_Divulgación_Actividad_Socialización_Metodología_LineadelTiempo. *Bosque Urbano Ciudad Montes Anexo. GS_BUECM_B2_Interinstitucional_previa_primer_seguimiento_plan_de_trabajo_31.07.24. Media Luna del Sur *Bosque Urbano Arborizadora Alta Anexo. FGS_BUAA_B1_Acta_Reunion_4ta_revisión_con_comunidad_Plan_trabajo_03.07.2024. Anexo. FGS_BUAA_B1_Acta_Reunion_4ta_revisión_con_comunidad_Plan_trabajo_10.07.2024. Anexo. FGS_BUAA_B1_Plan_de_trabajo_VF. Anexo. FI_BUAA_B1_Documento_tecnico_VF. Ocupaciones informales: Anexo 1: Acta de reunión y listado de asistencia.pdf Imagen 1.jpeg Imagen 2.jpeg Imagen 3.jpeg Anexo 2: Listado de asistencia.pdf Imagen 1.jpeg Imagen 2.jpeg Imagen 3.jpeg Anexo 3: Informe Reunion - Ocupaciones Informales 034 - 26072024 (1).pdf Listado de asistencia.pdf Anexo 4: Registro Fotográfico Visita Técnica Localidad de Santafe.pdf SANTAFE.pdf Anexo 5: Registro Reporte Ciudad Bolivar y Operativo.pdf Anexo 6: Lista de Asistencia 1.jpeg Lista de Asistencia 2.jpeg Seguimiento a ocupaciones_Julio 2024.xlsx Imagen 1.jpeg Imagen 2.jpeg Imagen 3.jpeg Imagen 4.jpeg Imagen 5.jpeg Imagen 6.jpeg Imagen 7.jpeg Imagen 8.jpeg Imagen 9.jpeg Anexo 7: Lista de Asistencia 1.jpeg Lista de Asistencia 2.jpeg Planes de acción interinstitucionales: Anexo: CE_Planes_interisntitucionales_V1 Anexo: CE_shape_areas_acciones_V1 Anexo: CE_Formulación_ acciones_2024_V1 Subcuenca río Fucha: Anexo: SRF_Metodologia_Reunion_Zuque_23_07_2024 Anexo: SRF_F2_ Acta_Presentación_reinicio_Zuque_23_07_2024 Media Luna del Sur: Anexo. MLS_acta_reunión_revisión_contenido_diplomado_altos_de_la_estancia | VALIDAR EXTENSION | 1
8086 | Conectores ecosistémicos | 4 | INTERVENIR 2500 HECTÁREAS DE CONECTORES ECOSISTÉMICOS PARA AUMENTAR LA CONECTIVIDAD DE LOS ELEMENTOS DE LA ESTRUCTURA ECOLÓGICA PRINCIPAL | Suma | 2189 | 2024 | 8 | Agosto | 1 | 228577781 | 1 |  | 188238433 | 0 | 179587000 | 1 | 8.11 | 228577781 | 549269464 | 173450227 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 980% | 2.935% | 0.2453% | 56.21% | 0% | 0% | 0% | Acumulado PDD 9,80 ha (8,96 ha Conector Ecosistémico Cerros- Virrey – Neuque CECVN y 0.84 en Suba-Conejera CESC). Acciones: monitoreo de especies focales del componente de flora en las RDH Juan Amarillo y Salitre; en artropofauna en las RDH La Conejera, Santa María del Lago y Techo; en aves en las RDH La Conejera y Córdoba; mamíferos y herpetofauna en la RDH Córdoba y los PDEM Soratama y Mirador de los Nevados. Diseño e implementación de la estrategia de comunicación e intercambio de saberes: Se avanzó en la generación de contenidos para 4 piezas comunicativas y documento para 2 estrategias de difusión a través de la sensibilización de actores claves en la construcción y verificación de las versiones 2.0 de 4 rutas de conectividad. Boques Urbanos (BU): Se avanzó con entidades y comunidad en el proceso para el registro de 2 BU. Ocupaciones informales: se realizaron 12 jornadas de monitoreo, georreferenciando nuevas ocupaciones informales, cambios de estado, ampliaciones, cambuches y puntos críticos de residuos. Se realizó el reporte ante las entidades de función y acción policiva de 95 alertas tempranas. soporte técnico mediante pronunciamientos: Demanda de 109 pronunciamientos. 83 atendidos. 76,1% de ejecución. Estos pronunciamientos se clasifican en 76 procesos atendidos relacionados con afectación; 1 proceso de Conservación; 1 proceso relacionado con Curaduría Urbana; 1 proceso de permiso de ocupación de cauce y 4 procesos de carácter informativo. 9 actividades relacionadas con acotamiento de rondas hídricas. 3 levantamientos topográficos, 4 visitas de reconocimiento, 1 georreferenciaciones y 3 vectorizaciones, total de 12 actividades. 15 visitas y recorridos en campo y 9 mesas de trabajo para un total de 24 actividades. Planes de acción interinstitucionales: actualización de 4 planes de trabajo para CE. En los CE MSL (Media Luna sur), CVN (Cerros, Virrey, Neuque) y SRF (Subcuenta Río Fucha). | NA | NA | Los conectores Ecosistémicos tienen características para conectar los atributos ecológicos del territorio urbano y rural del Distrito Capital y la región, y fortalecer la gestión socioambiental, Su propósito está orientado a la gestión, manejo y consolidación de la diversidad biológica y los procesos ecológicos, incremento de la conectividad de los ecosistemas, paisajes, el aumento de la permeabilidad y coberturas vegetales verdes en el Distrito Capital y la recuperación ambiental de los corredores hídricos. Esta meta busca intervenir 2.500 hectáreas de los conectores ecosistémicos para aumentar la conectividad entre los elementos de la Estructura Ecológica Principal, a través de la planeación estratégica y comunitaria, la elaboración de documentos técnicos para la toma de decisiones orientadas a su manejo y conservación, de la formulación y puesta en marcha de planes de acción interinstitucionales y el aumento de la gobernanza ambiental, acciones que aportan a la conectividad ecológica, junto con el monitoreo de la biodiversidad, soportados en estrategias de comunicación e intercambio de saberes para promover la apropiación socioambiental y la gobernabilidad en estas áreas. Dentro de esta meta también se encuentran otras acciones como la implementación, seguimiento y gestión de la estrategia de bosques urbanos por parte de la Secretaría Distrital de Ambiente, junto con la implementación de estrategias de conservación para la recuperación de áreas afectadas o susceptibles a ser afectadas por procesos de ocupación informal, que involucran directamente a la comunidad. | Evidencia: https://drive.google.com/drive/u/1/folders/1fTeR7yVXUaTWeAxYGtfpmwvb72EAhav_ Monitoreo: Anexo: Estudios previos procesos contractuales 2024-II Grupo de Monitoreo de la Biodiversidad Anexo: Programación actividades de monitoreo para la vigencia 2024-II Comunicación: Anexo: CE_propuestas_piezas_comunicativas Anexo: Formando Formadores_V3 a. Bosque Oriental río Bogotá Anexo: CEBORB_Ruta_Conectividad_V2. b. Suba La Conejera Anexo: SC_Ruta_de_conectividad _ socioambiental_julio_2024 c. Cerros Virrey Neuque Anexo: CVN_Ruta_de_la_Conectividad_V1_Anexo_1 Anexo: CVN_Recorrido_Verificacion_Puntos_Ruta_Conectividad_020724 d. Subcuenca río Fucha Anexo: SRF_ Ruta de Conectividad Subcuenca Río Fucha Anexo: SRF_Metodologia_Reunion_Zuque_23_07_2024 Anexo: SRF_F2_ Acta_Presentación_reinicio_Zuque_23_07_2024 e. Media Luna del Sur Anexo MLS. Ruta_de_la_conectividad_CEMLS_V1.1 Bosques Urbanos: Suba La Conejera *Bosque Urbano Santa Helena Anexo: BUSH_ B2_Acta_Reunion_Movilidad_02_07_2024 Anexo: BUSH_ B2_Acta_Reunion_Jardín_Botánico_02_07_2024 Anexo: BUSH_ B2_Acta_Reunion_Alcaldia_Suba_03_07_2024 Anexo: BUSH_ B2_Acta_Reunion_Comunidad_ 06_07_2024 Cerros Virrey Neuque *Bosque Urbano canal Brazo Salitre Anexo: FGS_BUBS_Diálogo_comunitario_habitabilidad_calle_040724 Anexo: FGS_BUBS_Acta_reunión_entes_control_proceso_100724 *Bosque Urbano Parkway Anexo: FGS_BUP_Formato_monitoreo_coberturas_piloto_V1 Anexo: FGS_BUP_Recorrido_verificación_arbolado_240724 *Bosque Urbano La Esmeralda Anexo:FGS_BULE_B2_Acta_recorrido_verficicación_manejo_residuos_vegetales_con_UAESP_05.07.24 Anexo: FGS_BULE_B2_Interinstitucional_previa_primer_seguimiento_plan_de_trabajo_22.07.24 Anexo: FGS_BULE_B2_Primer_seguimiento_plan_de_trabajo_30.07.2024 *Bosques Urbano Gran Granada Anexo: FI_BUBG_B1_Reunión interinstitucional_Dialogo_saberes_09.07.24pdf Anexo: FI_BUBG_B1_Diálogo_de_saberes_11.07.24 Anexo: FI_BUBG_B1_Reunión_Interinstitucional_Mapeo_Actores_24.07.2024 Anexos: BUBG_Criterios_ecológicos_y_de_resiliencia, BUBG_Caracterización_biótica, y BUBG_Caracterización_vegetal Subcuenca río Fucha *Bosque Urbano San Carlos Anexo. BUSC_B1_Asistencia Mesa de trabajo_ Julio_13_07_2024 Anexo BUSC_B1_Reunión_lideres_administración_25_07_2024. Anexo. BUSC_B1_Divulgación_Actividad_Socialización_Metodología_LineadelTiempo. *Bosque Urbano Ciudad Montes Anexo. GS_BUECM_B2_Interinstitucional_previa_primer_seguimiento_plan_de_trabajo_31.07.24. Media Luna del Sur *Bosque Urbano Arborizadora Alta Anexo. FGS_BUAA_B1_Acta_Reunion_4ta_revisión_con_comunidad_Plan_trabajo_03.07.2024. Anexo. FGS_BUAA_B1_Acta_Reunion_4ta_revisión_con_comunidad_Plan_trabajo_10.07.2024. Anexo. FGS_BUAA_B1_Plan_de_trabajo_VF. Anexo. FI_BUAA_B1_Documento_tecnico_VF. Ocupaciones informales: Anexo 1: Acta de reunión y listado de asistencia.pdf Imagen 1.jpeg Imagen 2.jpeg Imagen 3.jpeg Anexo 2: Listado de asistencia.pdf Imagen 1.jpeg Imagen 2.jpeg Imagen 3.jpeg Anexo 3: Informe Reunion - Ocupaciones Informales 034 - 26072024 (1).pdf Listado de asistencia.pdf Anexo 4: Registro Fotográfico Visita Técnica Localidad de Santafe.pdf SANTAFE.pdf Anexo 5: Registro Reporte Ciudad Bolivar y Operativo.pdf Anexo 6: Lista de Asistencia 1.jpeg Lista de Asistencia 2.jpeg Seguimiento a ocupaciones_Julio 2024.xlsx Imagen 1.jpeg Imagen 2.jpeg Imagen 3.jpeg Imagen 4.jpeg Imagen 5.jpeg Imagen 6.jpeg Imagen 7.jpeg Imagen 8.jpeg Imagen 9.jpeg Anexo 7: Lista de Asistencia 1.jpeg Lista de Asistencia 2.jpeg Planes de acción interinstitucionales: Anexo: CE_Planes_interisntitucionales_V1 Anexo: CE_shape_areas_acciones_V1 Anexo: CE_Formulación_ acciones_2024_V1 Subcuenca río Fucha: Anexo: SRF_Metodologia_Reunion_Zuque_23_07_2024 Anexo: SRF_F2_ Acta_Presentación_reinicio_Zuque_23_07_2024 Media Luna del Sur: Anexo. MLS_acta_reunión_revisión_contenido_diplomado_altos_de_la_estancia | VALIDAR EXTENSION | 1
8086 | Conectores ecosistémicos | 4 | INTERVENIR 2500 HECTÁREAS DE CONECTORES ECOSISTÉMICOS PARA AUMENTAR LA CONECTIVIDAD DE LOS ELEMENTOS DE LA ESTRUCTURA ECOLÓGICA PRINCIPAL | Suma | 2189 | 2024 | 9 | Septiembre | 4 | 177651999 | 4 |  | 0 | 0 | 234479000 | 4 | 30.81 | 177651999 | 172940266 | 226466480 | 85403565 | 0 | 0 | 0 | 0 | 812.2% | 12.16% | 1.016% | 68.98% | 37.71% | 0% | 0% | Acumulado MPD 40,61 ha. Monitoreo componente de flora en las RDH Juan Amarillo y Salitre; artropofauna en las RDH La Conejera, Santa María del Lago y Techo; aves en las RDH La Conejera y Córdoba; mamíferos y herpetofauna en la RDH Córdoba y los PDEM Soratama y Mirador de los Nevados. Comunicación e intercambio de saberes: se avanzó en la generación de contenidos para 4 piezas comunicativas, 2 estrategias de difusión a través de la sensibilización de actores clave y en la construcción y verificación de las versiones 3.0 de 3 rutas de conectividad y divulgación de la estrategia en 1 espacio de 2 Conectores Ecosistémicos. Boques Urbanos (BU): se avanzó en el proceso para el registro de 2 (BU) con 2 espacios, con una participación de 27 asistentes; se realizaron 4 acciones que aportan al cumplimiento de los planes de trabajo de 3 BU, con la presencia de 47 actores; y se realizaron 3 espacios para el seguimiento de planes de trabajo de 2 BU, con una participación de 23 personas. Ocupaciones informales: Acumulado 207 alertas tempranas. Se llevaron a cabo 16 recorridos de monitoreo, durante estos, se georreferenciaron nuevas ocupaciones informales, y otros tensionantes. Se participó en 5 operativos de desmonte, logrando la recuperación de un área de 739 m². Como parte de la gestión para recuperar las zonas de conectividad. Soporte técnico mediante pronunciamientos: se ha generado respuesta a 292 procesos para un 90,7% de atención. De estos procesos atendidos 27 son de acotamiento, 251 de traslape con elementos de la Estructura Ecológica Principal, 2 de conservación, 2 de Permiso de Ocupación de Cauce, 1 de Topografía, 3 de curadurías urbanas y 6 de carácter informativo. Las respuestas generadas por el grupo han realizado divulgación de Conectores ecosistémicos en un área de 12,3 hectáreas. Planes de acción interinstitucionales: Se realizó la actualización de 2 planes de trabajo y se realizaron 5 espacios para la intervención. | NA | NA | Los conectores Ecosistémicos tienen características para conectar los atributos ecológicos del territorio urbano y rural del Distrito Capital y la región, y fortalecer la gestión socioambiental, Su propósito está orientado a la gestión, manejo y consolidación de la diversidad biológica y los procesos ecológicos, incremento de la conectividad de los ecosistemas, paisajes, el aumento de la permeabilidad y coberturas vegetales verdes en el Distrito Capital y la recuperación ambiental de los corredores hídricos. Esta meta busca intervenir 2.500 hectáreas de los conectores ecosistémicos para aumentar la conectividad entre los elementos de la Estructura Ecológica Principal, a través de la planeación estratégica y comunitaria, la elaboración de documentos técnicos para la toma de decisiones orientadas a su manejo y conservación, de la formulación y puesta en marcha de planes de acción interinstitucionales y el aumento de la gobernanza ambiental, acciones que aportan a la conectividad ecológica, junto con el monitoreo de la biodiversidad, soportados en estrategias de comunicación e intercambio de saberes para promover la apropiación socioambiental y la gobernabilidad en estas áreas. Dentro de esta meta también se encuentran otras acciones como la implementación, seguimiento y gestión de la estrategia de bosques urbanos por parte de la Secretaría Distrital de Ambiente, junto con la implementación de estrategias de conservación para la recuperación de áreas afectadas o susceptibles a ser afectadas por procesos de ocupación informal, que involucran directamente a la comunidad. | https://drive.google.com/drive/u/1/folders/0AJoBLCb5-x-6Uk9PVA | VALIDAR EXTENSION | 1
8086 | Conectores ecosistémicos | 4 | INTERVENIR 2500 HECTÁREAS DE CONECTORES ECOSISTÉMICOS PARA AUMENTAR LA CONECTIVIDAD DE LOS ELEMENTOS DE LA ESTRUCTURA ECOLÓGICA PRINCIPAL | Suma | 2189 | 2024 | 10 | Octubre | 4 | 27016152 | 4 |  | 27972000 | 0 | 252849000 | 4 | 0 | 27016152 | 82135233 | 244208748 | 203389166 | 0 | 0 | 0 | 0 | 451.2% | 12.16% | 1.016% | 75.04% | 83.28% | 0% | 0% | Acumulado MPD 40.61 ha en Bosques Urbanos, de acuerdo a la siguiente gestión en los conectores ecosistémicos: Monitoreo Caracterización de la biodiversidad en los nodos de los Conectores Ecosistémicos y áreas de ocupaciones informales: Río Fucha, Tibaque - Montebello, Tibaque - Los Alpes, Ciudad Jardín, Bosque Modelia y Quebrada La Salitrosa. Durante el monitoreo de especies focales de mamíferos en el PDEM Entrenubes se identificaron ratones de montaña, Zarigüeyas andinas, un ratón pigmeo de la hierba y comadrejas. Diseño e implementación de la estrategia de comunicación e intercambio de saberes: se avanzó en la actualización de contenidos para 4 piezas comunicativas, y generación de documento para 2 estrategias de difusión a través de la sensibilización de actores clave y en la construcción y verificación de las versiones 4.0 de 2 rutas de conectividad para los conectores ecosistémicos urbanos. Boques Urbanos (BU): se avanzó con entidades y comunidad en el proceso para el registro de 2 Bosques urbanos. Ocupaciones informales: Se llevaron a cabo 16 recorridos de monitoreo, durante estos, se georreferenciaron nuevas ocupaciones informales, y otros tensionantes. Se participó en 5 operativos de desmonte, logrando la recuperación de un área de 739 m². Soporte técnico mediante pronunciamientos: Demanda de 116 pronunciamientos. 90 atendidos. 78% de ejecución. Planes de acción interinstitucionales: Se realizó la actualización de 5 planes de trabajo para los CE. En los CE Media Luna Sur-MSL, Cerros, Virrey y Neuque-CVN, Suba conejera-SC, Bosque Oriental Río Bogotá-BORB y Subcuenta Río Fucha-SRF se realizaron 16 espacios para la intervención en áreas de conectores ecosistémicos. | NA | NA | Los conectores Ecosistémicos tienen características para conectar los atributos ecológicos del territorio urbano y rural del Distrito Capital y la región, y fortalecer la gestión socioambiental, Su propósito está orientado a la gestión, manejo y consolidación de la diversidad biológica y los procesos ecológicos, incremento de la conectividad de los ecosistemas, paisajes, el aumento de la permeabilidad y coberturas vegetales verdes en el Distrito Capital y la recuperación ambiental de los corredores hídricos. Esta meta busca intervenir 2.500 hectáreas de los conectores ecosistémicos para aumentar la conectividad entre los elementos de la Estructura Ecológica Principal, a través de la planeación estratégica y comunitaria, la elaboración de documentos técnicos para la toma de decisiones orientadas a su manejo y conservación, de la formulación y puesta en marcha de planes de acción interinstitucionales y el aumento de la gobernanza ambiental, acciones que aportan a la conectividad ecológica, junto con el monitoreo de la biodiversidad, soportados en estrategias de comunicación e intercambio de saberes para promover la apropiación socioambiental y la gobernabilidad en estas áreas. Dentro de esta meta también se encuentran otras acciones como la implementación, seguimiento y gestión de la estrategia de bosques urbanos por parte de la Secretaría Distrital de Ambiente, junto con la implementación de estrategias de conservación para la recuperación de áreas afectadas o susceptibles a ser afectadas por procesos de ocupación informal, que involucran directamente a la comunidad. | https://drive.google.com/drive/u/1/folders/0AJoBLCb5-x-6Uk9PVA | VALIDAR EXTENSION | 1
8086 | Conectores ecosistémicos | 4 | INTERVENIR 2500 HECTÁREAS DE CONECTORES ECOSISTÉMICOS PARA AUMENTAR LA CONECTIVIDAD DE LOS ELEMENTOS DE LA ESTRUCTURA ECOLÓGICA PRINCIPAL | Suma | 2189 | 2024 | 11 | Noviembre | 1 | 0 | 1 |  | 0 | 0 | 296835000 | 1 | 1.48 | 0 | 115924433 | 286691677 | 204659766 | 0 | 0 | 0 | 0 | 420.9% | 12.61% | 1.054% | 83.6% | 71.39% | 0% | 0% | Acumulado MPD 42,09 ha en Bosques Urbanos. Gestión en: Monitoreo Caracterización de la biodiversidad en los nodos de los Conectores Ecosistémicos y áreas de ocupaciones informales: Bosque Urbano La Esmeralda, Canal Molinos, Camino de la Vida y Bosque Urbano Modelia. Diseño e implementación de la estrategia de comunicación e intercambio de saberes: avance en la gestión en diagramación de contenidos para 3 piezas comunicativas y la realización de 1 concurso de fotografía sobre conectores ecosistémicos con actores comunitarios. Y en la construcción y verificación de las versiones 4.0 de 2 rutas de conectividad para los conectores ecosistémicos urbanos y divulgación de la estrategia en 5 espacios de 3 Conectores Ecosistémicos. Boques Urbanos (BU): se realizaron 5 acciones que aportan al cumplimiento de los planes de trabajo de 3 BU con la presencia de 42 actores. Ocupaciones informales: En los polígonos priorizados se llevaron a cabo 15 recorridos de monitoreo e inspección ocular, durante estos, se georreferenciaron nuevas ocupaciones informales, y otros tensionantes, se realizó el reporte de 87 alertas tempranas. Soporte técnico mediante pronunciamientos: Demanda de 101 pronunciamientos, 82 atendidos (81% de ejecución). Planes de acción interinstitucionales: Se realizó la actualización de 5 planes de trabajo para los CE. En los CE Media Luna Sur-MSL, Cerros, Virrey y Neuque-CVN, Suba conejera-SC, Bosque Oriental Río Bogotá-BORB y Subcuenta Río Fucha-SRF | NA | NA | Los conectores Ecosistémicos tienen características para conectar los atributos ecológicos del territorio urbano y rural del Distrito Capital y la región, y fortalecer la gestión socioambiental, Su propósito está orientado a la gestión, manejo y consolidación de la diversidad biológica y los procesos ecológicos, incremento de la conectividad de los ecosistemas, paisajes, el aumento de la permeabilidad y coberturas vegetales verdes en el Distrito Capital y la recuperación ambiental de los corredores hídricos. Esta meta busca intervenir 2.500 hectáreas de los conectores ecosistémicos para aumentar la conectividad entre los elementos de la Estructura Ecológica Principal, a través de la planeación estratégica y comunitaria, la elaboración de documentos técnicos para la toma de decisiones orientadas a su manejo y conservación, de la formulación y puesta en marcha de planes de acción interinstitucionales y el aumento de la gobernanza ambiental, acciones que aportan a la conectividad ecológica, junto con el monitoreo de la biodiversidad, soportados en estrategias de comunicación e intercambio de saberes para promover la apropiación socioambiental y la gobernabilidad en estas áreas. Dentro de esta meta también se encuentran otras acciones como la implementación, seguimiento y gestión de la estrategia de bosques urbanos por parte de la Secretaría Distrital de Ambiente, junto con la implementación de estrategias de conservación para la recuperación de áreas afectadas o susceptibles a ser afectadas por procesos de ocupación informal, que involucran directamente a la comunidad. | https://drive.google.com/drive/u/1/folders/0AJoBLCb5-x-6Uk9PVA | OK | 1
8086 | Conectores ecosistémicos | 4 | INTERVENIR 2500 HECTÁREAS DE CONECTORES ECOSISTÉMICOS PARA AUMENTAR LA CONECTIVIDAD DE LOS ELEMENTOS DE LA ESTRUCTURA ECOLÓGICA PRINCIPAL | Suma | 2189 | 2024 | 12 | Diciembre | 323.91 | 74383276 | 323.91 |  | 56030000 | 0 | 438789433 | 323.91 | 291.82 | 74383276 | 57135000 | 423795303 | 404159033 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100% | 100% | 8.358% | 87.82% | 95.37% | 0% | 0% | Acumulado MPD 333,91 ha intervenidas. Bosques Urbanos 43,92; ocupaciones informales 289,99 ha con la siguiente gestión: Monitoreo Caracterización de la biodiversidad en los nodos de los Conectores Ecosistémicos y áreas de ocupaciones informales: Bosque Urbano La Esmeralda, Canal Molinos, Camino de la Vida y Bosque Urbano Modelia. Diseño e implementación de la estrategia de comunicación e intercambio de saberes: avance en la gestión en diagramación de contenidos para 3 piezas comunicativas y la realización de 1 concurso de fotografía sobre conectores ecosistémicos con actores comunitarios. Y en la construcción y verificación de las versiones 4.0 de 2 rutas de conectividad para los conectores ecosistémicos urbanos y divulgación de la estrategia en 5 espacios de 3 Conectores Ecosistémicos. Boques Urbanos (BU): se realizaron 5 acciones que aportan al cumplimiento de los planes de trabajo de 3 BU con la presencia de 42 actores. Ocupaciones informales: En los polígonos priorizados se llevaron a cabo 15 recorridos de monitoreo e inspección ocular, se georeferenciaron nuevas ocupaciones informales, y otros tensionantes, se realizó el reporte de 87 alertas tempranas. Soporte técnico mediante pronunciamientos: Demanda de 101 pronunciamientos, 82 atendidos (81% de ejecución). Planes de acción interinstitucionales: Se realizó la actualización de 5 planes de trabajo para los CE. En los CE Media Luna Sur-MSL, Cerros, Virrey y Neuque-CVN, Suba conejera-SC, Bosque Oriental Río Bogotá-BORB y Subcuenta Río Fucha-SR | NA | NA | Los conectores Ecosistémicos tienen características para conectar los atributos ecológicos del territorio urbano y rural del Distrito Capital y la región, y fortalecer la gestión socioambiental, Su propósito está orientado a la gestión, manejo y consolidación de la diversidad biológica y los procesos ecológicos, incremento de la conectividad de los ecosistemas, paisajes, el aumento de la permeabilidad y coberturas vegetales verdes en el Distrito Capital y la recuperación ambiental de los corredores hídricos. Esta meta busca intervenir 2.500 hectáreas de los conectores ecosistémicos para aumentar la conectividad entre los elementos de la Estructura Ecológica Principal, a través de la planeación estratégica y comunitaria, la elaboración de documentos técnicos para la toma de decisiones orientadas a su manejo y conservación, de la formulación y puesta en marcha de planes de acción interinstitucionales y el aumento de la gobernanza ambiental, acciones que aportan a la conectividad ecológica, junto con el monitoreo de la biodiversidad, soportados en estrategias de comunicación e intercambio de saberes para promover la apropiación socioambiental y la gobernabilidad en estas áreas. Dentro de esta meta también se encuentran otras acciones como la implementación, seguimiento y gestión de la estrategia de bosques urbanos por parte de la Secretaría Distrital de Ambiente, junto con la implementación de estrategias de conservación para la recuperación de áreas afectadas o susceptibles a ser afectadas por procesos de ocupación informal, que involucran directamente a la comunidad. | https://drive.google.com/drive/u/1/folders/0AJoBLCb5-x-6Uk9PVA | VALIDAR EXTENSION | 1
8086 | Conectores ecosistémicos | 4 | INTERVENIR 2500 HECTÁREAS DE CONECTORES ECOSISTÉMICOS PARA AUMENTAR LA CONECTIVIDAD DE LOS ELEMENTOS DE LA ESTRUCTURA ECOLÓGICA PRINCIPAL | Suma | 2189 | 2025 | 1 | Enero | 0 | 985146138 | 0 | 0 | 2956959000 | 232203538 | 0 | 0 | 0 | 756989095 | 547991806 | 0 | 0 | 0 | 0 | 228157043 | 141590600 | 0% | 0% | 8.358% | 14.77% | 0% | 0% | 62.06% | Acumulado MPD 333,91 ha, en Bosques Urbanos 43,92 y ocupaciones informales 289.99 ha. Gestión en: Monitoreo Se aprobó el proyecto de investigación doctoral de influencia de la urbanización en la comunidad de aves, y se acompañó la primera reunión para un proyecto sobre atropellamiento de zarigüeyas, se presentaron los avances en los indicadores de la Política de Biodiversidad, los indicadores 2024 del Observatorio Ambiental de Bogotá y el informe de las actividades desarrolladas en el marco del Acuerdo Distrital 911 de 2023. Diseño e implementación de la estrategia de comunicación e intercambio de saberes: el equipo avanzó en la construcción de la segunda versión del documento de la ruta de la conectividad para el CE BORB (incluyendo los resultados de la revisión con la subdirectora y el guion de la ruta con los ajustes solicitados). Boques Urbanos (BU): Como parte del proceso de planificación y desarrollo de la “Ruta de Conectividad Bosque Oriental-Río Bogotá”. Ocupaciones informales: Durante el mes de enero se realizó acompañamiento técnico a 31 sesiones del Puesto de Mando Unificado en Cerro Guacamayas, 4 operativos de inspección vigilancia y control, 2 recorridos de verificación en predios de la EEP. Planes de acción interinstitucionales: Se llevó a cabo la revisión de la propuesta del documento técnico relativo a los “Acuerdos de conectividad ecológica | NA | NA | Los conectores Ecosistémicos tienen características para conectar los atributos ecológicos del territorio urbano y rural del Distrito Capital y la región, y fortalecer la gestión socioambiental, Su propósito está orientado a la gestión, manejo y consolidación de la diversidad biológica y los procesos ecológicos, incremento de la conectividad de los ecosistemas, paisajes, el aumento de la permeabilidad y coberturas vegetales verdes en el Distrito Capital y la recuperación ambiental de los corredores hídricos. Esta meta busca intervenir 2.500 hectáreas de los conectores ecosistémicos para aumentar la conectividad entre los elementos de la Estructura Ecológica Principal, a través de la planeación estratégica y comunitaria, la elaboración de documentos técnicos para la toma de decisiones orientadas a su manejo y conservación, de la formulación y puesta en marcha de planes de acción interinstitucionales y el aumento de la gobernanza ambiental, acciones que aportan a la conectividad ecológica, junto con el monitoreo de la biodiversidad, soportados en estrategias de comunicación e intercambio de saberes para promover la apropiación socioambiental y la gobernabilidad en estas áreas. Dentro de esta meta también se encuentran otras acciones como la implementación, seguimiento y gestión de la estrategia de bosques urbanos por parte de la Secretaría Distrital de Ambiente, junto con la implementación de estrategias de conservación para la recuperación de áreas afectadas o susceptibles a ser afectadas por procesos de ocupación informal, que involucran directamente a la comunidad. | https://drive.google.com/drive/u/1/folders/15cXZC4hE7bkgYikSoyYsWO8oRqAot3k1 | OK | 1
8086 | Conectores ecosistémicos | 4 | INTERVENIR 2500 HECTÁREAS DE CONECTORES ECOSISTÉMICOS PARA AUMENTAR LA CONECTIVIDAD DE LOS ELEMENTOS DE LA ESTRUCTURA ECOLÓGICA PRINCIPAL | Suma | 2189 | 2025 | 2 | Febrero | 0 | 1489889834 | 0 | 0 | 23110000 | 59744328 | 0 | 0 | 0 | 1431186640 | 505932800 | 0 | 9088000 | 0 | 0 | 58703194 | 91495000 | 0% | 0% | 8.358% | 28.4% | 0% | 0% | 155.9% | Acumulado MPD 333,91 ha: 43,92 ha han sido en Bosques Urbanos así: Conector Virrey Neuque VN (Brazo Salitre 7,91ha, La Esmeralda 1,69ha, Park Way 0,38 ha, Bosque Granada 0,63 ha) Conector Media Luna Sur (Bosque Urbano Arborizadora Alta 29,57ha), Conector Suba Conejera (BU Santa Helena 1,7ha) y Conecor Rio Fucha (BU San Carlos 1,57ha y Ciudad Montes 0,46 ha) y 289,99 ha en recuperación de áreas por tensionantes antrópicos así: Conector VN (0,01 ha), Conector Media Luna Sur (211,67ha) y Conector Rio Fucha (78,31 ha). A febrero se avanzó en los procesos contractuales. Se trabajó en las investigaciones: influencia de la urbanización en las aves, atropellamiento de zarigüeyas, comportamiento de odonatos en La Conejera y Ciencia Ciudadana con Polillas. Se presentaron los indicadores de Política de Biodiversidad, el Observatorio Ambiental y el informe del Acuerdo Distrital 911 de 2023. Se avanzó en la propuesta Convenio con el Instituto Humboldt. Se revisaron Proyectos sobre uso de pólvora y la Tingua como especie emblemática, se sostuvieron diferentes reuniones estratégicas con DPSIA para la Planeación Estratégica, con el Grupo de Modelamiento para articular los ejercicios de monitoreo. Como parte del proceso de planificación y desarrollo de la “Ruta de Conectividad Bosque Oriental-Río Bogotá”, se adelantó la verificación de puntos estratégicos con el objetivo de identificar sitios potenciales para su implementación. Se llevaron a cabo diversas actividades para abordar tensiones generadas por ocupaciones informales que afectan la Estructura Ecológica Principal de Bogotá. Se realizaron cuatro reuniones de coordinación con la alcaldía local de Usme, siendo la localidad de más polígonos de monitoreo en el PDEM Entrenubes. Se atendió durante siete sesiones el Puesto de Mando Unificado para proteger 20.288 hectáreas en Cerro Guacamayas susceptibles a ser ocupadas. | NA | NA | Los conectores Ecosistémicos tienen características para conectar los atributos ecológicos del territorio urbano y rural del Distrito Capital y la región, y fortalecer la gestión socioambiental, Su propósito está orientado a la gestión, manejo y consolidación de la diversidad biológica y los procesos ecológicos, incremento de la conectividad de los ecosistemas, paisajes, el aumento de la permeabilidad y coberturas vegetales verdes en el Distrito Capital y la recuperación ambiental de los corredores hídricos. Esta meta busca intervenir 2.500 hectáreas de los conectores ecosistémicos para aumentar la conectividad entre los elementos de la Estructura Ecológica Principal, a través de la planeación estratégica y comunitaria, la elaboración de documentos técnicos para la toma de decisiones orientadas a su manejo y conservación, de la formulación y puesta en marcha de planes de acción interinstitucionales y el aumento de la gobernanza ambiental, acciones que aportan a la conectividad ecológica, junto con el monitoreo de la biodiversidad, soportados en estrategias de comunicación e intercambio de saberes para promover la apropiación socioambiental y la gobernabilidad en estas áreas. Dentro de esta meta también se encuentran otras acciones como la implementación, seguimiento y gestión de la estrategia de bosques urbanos por parte de la Secretaría Distrital de Ambiente, junto con la implementación de estrategias de conservación para la recuperación de áreas afectadas o susceptibles a ser afectadas por procesos de ocupación informal, que involucran directamente a la comunidad. | https://drive.google.com/drive/u/1/folders/1g9McZNCQlc_RbU5_aFNeiRFP_oy1dAh6 | VALIDAR EXTENSION | 1
8086 | Conectores ecosistémicos | 4 | INTERVENIR 2500 HECTÁREAS DE CONECTORES ECOSISTÉMICOS PARA AUMENTAR LA CONECTIVIDAD DE LOS ELEMENTOS DE LA ESTRUCTURA ECOLÓGICA PRINCIPAL | Suma | 2189 | 2025 | 3 | Marzo | 0 | 969968943 | 0 | 0 | 45153000 | 0 | 317967526 | 0 | 0 | 969968943 | 958301767 | 331047309 | 15046234 | 0 | 0 | 0 | 36515933 | 0% | 0% | 8.358% | 54.23% | 4.545% | 0% | 0% | Acumulado MPD 333,91 ha: 43,92 ha han sido en Bosques Urbanos así: Conector Virrey Neuque VN (Brazo Salitre 7,91 ha, La Esmeralda 1,69 ha, Park Way 0,38 ha, Bosque Granada 0,63 ha) Conector Media Luna Sur (Bosque Urbano Arborizadora Alta 29,57 ha), Conector Suba Conejera (BU Santa Helena 1,7 ha) y Conector Rio Fucha (BU San Carlos 1,57 ha y Ciudad Montes 0,46 ha) y 289,99 ha en recuperación de áreas por tensionantes antrópicos así: Conector VN (0,01 ha), Conector Media Luna Sur (211,67 ha) y Conector Rio Fucha (78,31 ha). Gestión a marzo: Monitoreo: se aprobó el proyecto de investigación doctoral de influencia de la urbanización en la comunidad de aves. Bosques Urbanos (BU): Se adelantaron 9 espacios relacionados con el seguimiento de los planes de trabajo de Santa Helena, Brazo Salitre, Bosques de Granada, Parkway, La Esmeralda, Ciudad Montes. Tensionantes antrópicos: Se adelantó proceso de verificación catastral de predios, acompañamiento técnico a las audiencias de inspección de predios que se traslapan con la ronda hídrica del río Tunjuelo. Si bien aún no se reporta ejecución física, el presupuesto ejecutado corresponde a la contratación de talento humano requerido para la gestión anteriormente descrita, la cual se espera se materialice en la ejecución de la magnitud física programada en 2025. | NA | NA | Los conectores Ecosistémicos tienen características para conectar los atributos ecológicos del territorio urbano y rural del Distrito Capital y la región, y fortalecer la gestión socioambiental, Su propósito está orientado a la gestión, manejo y consolidación de la diversidad biológica y los procesos ecológicos, incremento de la conectividad de los ecosistemas, paisajes, el aumento de la permeabilidad y coberturas vegetales verdes en el Distrito Capital y la recuperación ambiental de los corredores hídricos. Esta meta busca intervenir 2.500 hectáreas de los conectores ecosistémicos para aumentar la conectividad entre los elementos de la Estructura Ecológica Principal, a través de la planeación estratégica y comunitaria, la elaboración de documentos técnicos para la toma de decisiones orientadas a su manejo y conservación, de la formulación y puesta en marcha de planes de acción interinstitucionales y el aumento de la gobernanza ambiental, acciones que aportan a la conectividad ecológica, junto con el monitoreo de la biodiversidad, soportados en estrategias de comunicación e intercambio de saberes para promover la apropiación socioambiental y la gobernabilidad en estas áreas. Dentro de esta meta también se encuentran otras acciones como la implementación, seguimiento y gestión de la estrategia de bosques urbanos por parte de la Secretaría Distrital de Ambiente, junto con la implementación de estrategias de conservación para la recuperación de áreas afectadas o susceptibles a ser afectadas por procesos de ocupación informal, que involucran directamente a la comunidad. | https://drive.google.com/drive/u/1/folders/16VxjmEyQMAXIwYe0gKr9ffBteSf2TKFH | OK | 1 | <<<<<<<<<
8086 | Conectores ecosistémicos | 4 | INTERVENIR 2500 HECTÁREAS DE CONECTORES ECOSISTÉMICOS PARA AUMENTAR LA CONECTIVIDAD DE LOS ELEMENTOS DE LA ESTRUCTURA ECOLÓGICA PRINCIPAL | Suma | 2189 | 2025 | 4 | Abril | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 317967526 | 0 | 1.74 | 0 | 29112500 | 331047309 | 100578468 | 0 | 0 | 0 | 12679000 | 0% | 0.08765% | 8.401% | 55.01% | 30.38% | 0% | 0% | Acumulado MPD 335,65 ha (II semestre 2024 333,91 ha y acumulado a abril 2025 1,74 ha), desagregadas de la siguiente manera: 45,66 ha mediante la estrategia de Bosque Urbano así: Conector Virrey Neuque VN (Brazo Salitre 7,91 ha, La Esmeralda 1,88 ha, Park Way 1.23 ha, Bosque Granada 0,63 ha) Conector Media Luna Sur (Bosque Urbano Arborizadora Alta 29,57 ha), Conector Suba Conejera (BU Santa Helena 1,7 ha) y Conector Río Fucha (BU San Carlos 2,28 ha y Ciudad Montes 0,46 ha) y 289,99 ha en recuperación de áreas por tensionantes antrópicos así: Conector VN (0,01 ha), Conector Media Luna Sur (211,67 ha) y Conector Río Fucha (78,31 ha). Las intervenciones realizadas promueven la apropiación socioambiental y la gobernabilidad en estas áreas a través de acciones de monitoreo de flora y fauna, implementación de la estrategia de comunicación e intercambio de saberes y de planes de trabajo interinstitucionales en bosques urbanos. Dentro de esta meta también se encuentran otras acciones como la implementación, seguimiento y gestión de la estrategia de bosques urbanos por parte de la Secretaría Distrital de Ambiente, junto con la implementación de estrategias de conservación para la recuperación de áreas afectadas o susceptibles a ser afectadas por procesos de ocupación informal, que involucran directamente a la comunidad. Al mes de abril se aportó 1,74 hectáreas en los conectores Virrey Neuque 1,03 ha y Fucha en 0,71 ha con acciones en el bosque urbano San carlos. | NA | NA | Las intervenciones realizadas en los conectores ecosistémicos promueven la apropiación socioambiental y la gobernabilidad en estas áreas a través de acciones de monitoreo de flora y fauna, implementación de la estrategia de comunicación e intercambio de saberes y de planes de trabajo interinstitucionales en bosques urbanos. Dentro de esta meta también se encuentran otras acciones como la implementación, seguimiento y gestión de la estrategia de bosques urbanos por parte de la Secretaría Distrital de Ambiente, junto con la implementación de estrategias de conservación para la recuperación de áreas afectadas o susceptibles a ser afectadas por procesos de ocupación informal, que involucran directamente a la comunidad. | https://drive.google.com/drive/u/1/folders/1ga_XZiRC54wcNcS7H5VKfhKlwKyFI7RU | OK | 1
8086 | Conectores ecosistémicos | 4 | INTERVENIR 2500 HECTÁREAS DE CONECTORES ECOSISTÉMICOS PARA AUMENTAR LA CONECTIVIDAD DE LOS ELEMENTOS DE LA ESTRUCTURA ECOLÓGICA PRINCIPAL | Suma | 2189 | 2025 | 5 | Mayo | 24.5 | 268 | 24.5 | 0 | 538904000 | 0 | 317967526 | 24.5 | 0.85 | 268 | 100968133 | 331047309 | 156244667 | 0 | 0 | 0 | 4313000 | 10.57% | 0.1305% | 8.423% | 57.73% | 47.2% | 0% | 0% | Acumulado MPD 336,5 ha (II semestre 2024 333,91 ha y acumulado a mayo 2025 2,59 ha), desagregadas de la siguiente manera: 46,51 ha mediante la estrategia de Bosque Urbano así: Conector Virrey Neuque VN (Brazo Salitre 7,91 ha, La Esmeralda 1,88 ha, Park Way 1.23 ha, Bosque Granada 0,63 ha) Conector Media Luna Sur (Bosque Urbano Arborizadora Alta 29,57 ha), Conector Suba Conejera (BU Santa Helena 2,55 ha) y Conector Río Fucha (BU San Carlos 2,28 ha y Ciudad Montes 0,46 ha) y 289,99 ha en recuperación de áreas por tensionantes antrópicos así: Conector VN (0,01 ha), Conector Media Luna Sur (211,67 ha) y Conector Río Fucha (78,31 ha). Las intervenciones realizadas promueven la apropiación socioambiental y la gobernabilidad en estas áreas a través de acciones de monitoreo de flora y fauna, implementación de la estrategia de comunicación e intercambio de saberes y de planes de trabajo interinstitucionales en bosques urbanos. Dentro de esta meta también se encuentran otras acciones como la implementación, seguimiento y gestión de la estrategia de bosques urbanos por parte de la Secretaría Distrital de Ambiente, junto con la implementación de estrategias de conservación para la recuperación de áreas afectadas o susceptibles a ser afectadas por procesos de ocupación informal, que involucran directamente a la comunidad. Al mes de mayo se aportó 2,59 hectáreas en los conectores Virrey Neuque 1,03 ha, Fucha en 0,71 ha con acciones en el bosque urbano San carlos y Conector Suba-Conejera CON 0,85 ha en BU Santa Helena. | Se presentan retrasos debido a que la intervención de las hectáreas requiere de unos procesos rigurosos que dependen de la voluntad de los propietarios los cuales a la fecha han tomado más tiempo que el inicialmente estimado. Adicionalmente la falta de claridad en la titularidad de los predios también retrasa la formalización de compromisos. | Enfocar toda la gestión en las actividades con propietarios de los predios para lograr la intervención de las áreas que permitan incrementar la conectividad ecológica. | Las intervenciones realizadas en los conectores ecosistémicos promueven la apropiación socioambiental y la gobernabilidad en estas áreas a través de acciones de monitoreo de flora y fauna, implementación de la estrategia de comunicación e intercambio de saberes y de planes de trabajo interinstitucionales en bosques urbanos. Dentro de esta meta también se encuentran otras acciones como la implementación, seguimiento y gestión de la estrategia de bosques urbanos por parte de la Secretaría Distrital de Ambiente, junto con la implementación de estrategias de conservación para la recuperación de áreas afectadas o susceptibles a ser afectadas por procesos de ocupación informal, que involucran directamente a la comunidad. | https://drive.google.com/drive/u/1/folders/16VxjmEyQMAXIwYe0gKr9ffBteSf2TKFH | VALIDAR EXTENSION | 1
8086 | Conectores ecosistémicos | 4 | INTERVENIR 2500 HECTÁREAS DE CONECTORES ECOSISTÉMICOS PARA AUMENTAR LA CONECTIVIDAD DE LOS ELEMENTOS DE LA ESTRUCTURA ECOLÓGICA PRINCIPAL | Suma | 2189 | 2025 | 6 | Junio | 49 | 552555047 | 49 | 0 | 0 | 0 | 317967526 | 49 | 0.49 | 552555047 | 104640000 | 331047309 | 168486733 | 0 | 0 | 0 | 4313000 | 4.19% | 0.1551% | 8.435% | 60.55% | 50.9% | 0% | 0% | Acumulado MPD 336,99 ha (II semestre 2024 333,91 ha y a junio 2025 3,08 ha), desagregadas de la siguiente manera: 47 ha mediante la estrategia de Bosque Urbano así: Conector Virrey Neuque VN (Brazo Salitre 7,91 ha, La Esmeralda 2,54 ha, Park Way 0,57 ha, Bosque Granada 0,63 ha) Conector Media Luna Sur (Bosque Urbano Arborizadora Alta 29,57 ha), Conector Suba Conejera (BU Santa Helena 2,55 ha) y Conector Río Fucha (BU San Carlos 2,28 ha y Ciudad Montes 0,95 ha) y 289,99 ha en recuperación de áreas por tensionantes antrópicos así: Conector VN (0,01 ha), Conector Media Luna Sur (211,67 ha) y Conector Río Fucha (78,31 ha). Las intervenciones realizadas promueven la apropiación socioambiental y la gobernabilidad en estas áreas a través de acciones de monitoreo de flora y fauna, implementación de la estrategia de comunicación e intercambio de saberes y de planes de trabajo interinstitucionales en bosques urbanos, junto con la implementación de estrategias de conservación para la recuperación de áreas afectadas o susceptibles a ser afectadas por procesos de ocupación informal que involucran directamente a la comunidad. Durante la vigencia 2025 se han ejecutado 3,08 hectáreas en los conectores Virrey Neuque 1,03 ha, Fucha en 0,71 ha con acciones en el bosque urbano San carlos, Conector Suba-Conejera CON 0,85 ha en BU Santa Helena y Conector Río Fucha en 0,49 ha en el BU Ciudad Montes, este último se ejecutó en junio 2025. | Se presentan retrasos debido a que la intervención de las hectáreas requiere de unos procesos rigurosos que dependen de la voluntad de los propietarios los cuales a la fecha han tomado más tiempo que el inicialmente estimado. Adicionalmente la falta de claridad en la titularidad de los predios también retrasa la formalización de compromisos. | Enfocar toda la gestión en las actividades con propietarios de los predios para lograr la intervención de las áreas que permitan incrementar la conectividad ecológica. | Con la ejecución acumulada de 336,99 ha intervenidas en los siguientes conectores ecosistémicos: Cerros-Virrey-Neuque, Suba – Conejera, Media Luna del Sur y Río Fucha, la ciudad incrementa la conectividad de los ecosistemas y los paisajes, de igual manera aumenta la permeabilidad y coberturas vegetales verdes gracias a la gestión, manejo y consolidación de la diversidad biológica, los procesos ecológicos y la recuperación ambiental de los corredores hídricos. Del total de la ejecución acumulada: 47 ha han sido en Bosques Urbanos y 289,99 ha en recuperación de áreas por tensionantes antrópicos (ocupaciones informales). Las intervenciones realizadas promueven la apropiación socioambiental y la gobernabilidad en estas áreas a través de acciones de monitoreo de flora y fauna, implementación de la estrategia de comunicación e intercambio de saberes y de planes de trabajo interinstitucionales en bosques urbanos. Dentro de esta meta también se encuentran otras acciones como la implementación, seguimiento y gestión de la estrategia de bosques urbanos por parte de la Secretaría Distrital de Ambiente, junto con la implementación de estrategias de conservación para la recuperación de áreas afectadas o susceptibles a ser afectadas por procesos de ocupación informal, que involucran directamente a la comunidad. | https://drive.google.com/drive/u/1/folders/14JjgMWaZ9-3AsEanxNY7mDp2VMpbXIH4 | VALIDAR EXTENSION | 1
8086 | Conectores ecosistémicos | 4 | INTERVENIR 2500 HECTÁREAS DE CONECTORES ECOSISTÉMICOS PARA AUMENTAR LA CONECTIVIDAD DE LOS ELEMENTOS DE LA ESTRUCTURA ECOLÓGICA PRINCIPAL | Suma | 2189 | 2025 | 7 | Julio | 73.5 | 0 | 73.5 | 0 | 0 | 0 | 317967526 | 73.5 | 26.9 | 0 | 32680000 | 331047309 | 286516356 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.39% | 1.51% | 9.108% | 61.43% | 86.55% | 0% | 0% | Acumulado MPD 363,89 ha (II semestre 2024 333,91 ha, 2025 29,98 ha), desagregadas de la siguiente manera: 48,74 ha mediante la estrategia de Bosque Urbano: Conector Virrey Neuque: BU Brazo Salitre (7,91 ha), BU La Esmeralda (3,38 ha), BU Park Way (0,76 ha) y BU Bosque Granada (0,63 ha) Conector Media Luna Sur: BU Arborizadora Alta (29,57 ha). Conector Suba Conejera: BU Santa Helena (2,55 ha). Conector Subcuenca del Río Fucha: BU San Carlos (2,99 ha) y BU Ciudad Montes (0,95 ha); 290,06 ha. Recuperación de áreas por tensionantes antrópicos 290,06 ha, así: Conector Virrey Neuque: 0,01 ha y Conector Media Luna Sur: 211,67 ha. Conector Subcuenca del Río Fucha: 78,377 ha. Planes interinstitucionales 24,75 ha, así: Conector ecosistémicos Bosque oriental: 24,75 ha. Soporte técnico (acotamiento de ronda hídrica) Conector Media Luna Sur: 0,34 ha. Las intervenciones realizadas promueven la apropiación socioambiental y la gobernabilidad a través de acciones de monitoreo de flora y fauna, implementación de la estrategia de comunicación e intercambio de saberes y de planes de trabajo interinstitucionales, junto con la implementación de estrategias de conservación para la recuperación de áreas afectadas o susceptibles a ser afectadas por procesos de ocupación informal. Durante la vigencia 2025 se han ejecutado 29,98 hectáreas en los conectores Virrey Neuque 2,06 ha, Fucha en 1,98 ha, Conector Suba-Conejera con 0,85 ha, Conector Bosque oriental Río Bogotá 24,75 ha y media Luna Sur 0,34 ha. | Se presentan retrasos debido a que la intervención de las hectáreas requiere de unos procesos rigurosos que dependen de la voluntad de los propietarios los cuales a la fecha han tomado más tiempo que el inicialmente estimado. Adicionalmente la falta de claridad en la titularidad de los predios también retrasa la formalización de compromisos. | Enfocar toda la gestión en las actividades con propietarios de los predios para lograr la intervención de las áreas que permitan incrementar la conectividad ecológica. | Con la ejecución acumulada de 336,99 ha intervenidas en los siguientes conectores ecosistémicos: Cerros-Virrey-Neuque, Suba – Conejera, Media Luna del Sur y Río Fucha, la ciudad incrementa la conectividad de los ecosistemas y los paisajes, de igual manera aumenta la permeabilidad y coberturas vegetales verdes gracias a la gestión, manejo y consolidación de la diversidad biológica, los procesos ecológicos y la recuperación ambiental de los corredores hídricos. Del total de la ejecución acumulada: 48,74 ha han sido en Bosques Urbanos; 290,06 ha en recuperación de áreas por tensionantes antrópicos (ocupaciones informales); planes Interinstitucionales con 24,75 ha y en Acotamiento ronda Hídrica con 0,34 ha. Las intervenciones realizadas promueven la apropiación socioambiental y la gobernabilidad en estas áreas a través de acciones de monitoreo de flora y fauna, implementación de la estrategia de comunicación e intercambio de saberes y de planes de trabajo interinstitucionales en bosques urbanos. Dentro de esta meta también se encuentran otras acciones como la implementación, seguimiento y gestión de la estrategia de bosques urbanos por parte de la Secretaría Distrital de Ambiente, junto con la implementación de estrategias de conservación para la recuperación de áreas afectadas o susceptibles a ser afectadas por procesos de ocupación informal, que involucran directamente a la comunidad. | https://drive.google.com/drive/u/1/folders/16VxjmEyQMAXIwYe0gKr9ffBteSf2TKFH | VALIDAR EXTENSION | 1
8086 | Conectores ecosistémicos | 4 | INTERVENIR 2500 HECTÁREAS DE CONECTORES ECOSISTÉMICOS PARA AUMENTAR LA CONECTIVIDAD DE LOS ELEMENTOS DE LA ESTRUCTURA ECOLÓGICA PRINCIPAL | Suma | 2189 | 2025 | 8 | Agosto | 83.3 | 0 | 83.3 | 0 | 0 | 0 | 674632707 | 83.3 | 302.58 | 0 | 69508567 | 702384124 | 252324109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 144.4% | 16.75% | 16.68% | 63.3% | 35.92% | 0% | 0% | Acumulado MPD 666,47 ha (II semestre 2024 333,91 ha y a julio 2025 332,56 ha), desagregadas de la siguiente manera: 48,74 ha mediante la estrategia de Bosque Urbano así: Conector Virrey Neuque: BU Brazo Salitre (7,91 ha), BU La Esmeralda (3,38 ha), BU Park Way (0,76 ha) y BU Bosque Granada (0,63 ha). Conector Media Luna Sur: BU Arborizadora Alta (29,57 ha). Conector Suba Conejera: BU Santa Helena (2,55 ha). Conector Subcuenca del Río Fucha: BU San Carlos (2,99 ha) y BU Ciudad Montes (0,95 ha). 290,06 ha Recuperación de áreas por tensionantes antrópicos, así: Conector Virrey Neuque: 0,01 ha, Conector Media Luna Sur: 211,67 ha y Conector Subcuenca del Río Fucha: 78,377 ha. 327,33 ha estretegia Planes interinstitucionales, así: Conector ecosistémicos Bosque oriental: 68,29 ha, Conector Chingaza Sumapaz 258,48 ha, Conector Río Fucha 0,33 ha y Conector Media Luna sur 0,23 ha, cabe resaltar que, de las hectáreas interinstitucionales, 326,54 corresponden a Certificados del Estado de Conservación Ambiental (CECAS) y la diferencia 0,79 ha corresponde a la gestión del proceso de compra de predios para acciones de conservación y La entrega de predios con riesgo no mitigable, ubicados en rondas hídricas, a la Secretaría Distrital de Ambiente que constituye una medida de conservación estratégica. 0,34 ha Soporte técnico (acotamiento de ronda hídrica) Conector Media Luna Sur. Las intervenciones realizadas promueven la apropiación socioambiental y la gobernabilidad en estas áreas a través de acciones de monitoreo de flora y fauna, implementación de la estrategia de comunicación e intercambio de saberes y de planes de trabajo interinstitucionales en bosques urbanos, junto con la implementación de estrategias de conservación para la recuperación de áreas afectadas o susceptibles a ser afectadas por procesos de ocupación informal que involucran directamente a la comunidad. Durante la vigencia 2025 se han ejecutado 332,56 hectáreas en los conectores Virrey Neuque 2,06 ha, Fucha en 2,31 ha, Conector Suba-Conejera con 0,85 ha, Conector Bosque oriental Río Bogotá 68,29 ha, media Luna Sur 0,57 hay el Conector Chingaza Sumapaz con 258,48 ha. | NA | NA | Con la ejecución acumulada de 666.47 ha intervenidas en los siguientes conectores ecosistémicos: Cerros-Virrey-Neuque, Suba – Conejera, Media Luna del Sur y Río Fucha, la ciudad incrementa la conectividad de los ecosistemas y los paisajes, de igual manera aumenta la permeabilidad y coberturas vegetales verdes gracias a la gestión, manejo y consolidación de la diversidad biológica, los procesos ecológicos y la recuperación ambiental de los corredores hídricos. Del total de la ejecución acumulada: 48,74 ha han sido en Bosques Urbanos; 290,06 ha en recuperación de áreas por tensionantes antrópicos (ocupaciones informales); planes Interinstitucionales con 327,33 ha y en Acotamiento ronda Hídrica con 0,34 ha. Las intervenciones realizadas promueven la apropiación socioambiental y la gobernabilidad en estas áreas a través de acciones de monitoreo de flora y fauna, implementación de la estrategia de comunicación e intercambio de saberes y de planes de trabajo interinstitucionales en bosques urbanos. Dentro de esta meta también se encuentran otras acciones como la implementación, seguimiento y gestión de la estrategia de bosques urbanos por parte de la Secretaría Distrital de Ambiente, junto con la implementación de estrategias de conservación para la recuperación de áreas afectadas o susceptibles a ser afectadas por procesos de ocupación informal, que involucran directamente a la comunidad. | https://drive.google.com/drive/u/1/folders/16VxjmEyQMAXIwYe0gKr9ffBteSf2TKFH | VALIDAR EXTENSION | 1
8086 | Conectores ecosistémicos | 4 | INTERVENIR 2500 HECTÁREAS DE CONECTORES ECOSISTÉMICOS PARA AUMENTAR LA CONECTIVIDAD DE LOS ELEMENTOS DE LA ESTRUCTURA ECOLÓGICA PRINCIPAL | Suma | 2189 | 2025 | 9 | Septiembre | 88.2 | 0 | 88.2 | 0 | 0 | 0 | 317967526 | 88.2 | 1.49% | 0 | 23022000 | 331047309 | 252078304 | 0 | 0 | 0 | 0 | 104.4% | 16.75% | 16.68% | 63.92% | 76.15% | 0% | 0% | Acumulado MPD 667,96 ha (II semestre 2024 333,91 ha y a julio 2025 332,56 ha), desagregadas de la siguiente manera: 50,23 ha mediante la estrategia de Bosque Urbano así: Conector Virrey Neuque: BU Brazo Salitre (7,91 ha), BU La Esmeralda (3,38 ha), Park Way (0,95 ha) y BU Bosque Granada (0,63 ha). Conector Media Luna Sur: BU Arborizadora Alta (29,57 ha). Conector Suba Conejera: BU Santa Helena (3,39 ha).. Conector Subcuenca del Río Fucha: BU San Carlos (2,99 ha) y BU Ciudad Montes (1,41 ha).. 290,06 ha Recuperación de áreas por tensionantes antrópicos, así: Conector Virrey Neuque: 0,01 ha, Conector Media Luna Sur: 211,67 ha y Conector Subcuenca del Río Fucha: 78,377 ha. 327,33 ha estretegia Planes interinstitucionales, así: Conector ecosistémicos Bosque oriental: 68,29 ha, Conector Chingaza Sumapaz 258,48 ha, Conector Río Fucha 0,33 ha y Conector Media Luna sur 0,23 ha, cabe resaltar que, de las hectáreas interinstitucionales, 326,54 corresponden a Certificados del Estado de Conservación Ambiental (CECAS) y la diferencia 0,79 ha corresponde a la gestión del proceso de compra de predios para acciones de conservación y La entrega de predios con riesgo no mitigable, ubicados en rondas hídricas, a la Secretaría Distrital de Ambiente que constituye una medida de conservación estratégica. 0,34 ha Soporte técnico (acotamiento de ronda hídrica) Conector Media Luna Sur. | Por temas de línea base del plan de desarrollo 2020-2024 la magnitud se ajustó a 375 ha, y de acuerdo a que la ejecución es menor a la línea base no se cumplirá con el 100% en mes reportado. De esta manera el reporte de cumplimiento se dará gradualmente durante el año 2025 hasta cumplir con la meta programada de 590 HA en el mes de diciembre de 2025. | Continuar con la gestión para el cumplimiento de la meta y avanzar en el proceso de contratación para restauración y mantenimiento, el cual a septiembre está en etapa de adjudicación. | Con la ejecución acumulada de 667,96 ha intervenidas en los siguientes conectores ecosistémicos: Cerros-Virrey-Neuque, Suba – Conejera, Media Luna del Sur y Río Fucha, la ciudad incrementa la conectividad de los ecosistemas y los paisajes, de igual manera aumenta la permeabilidad y coberturas vegetales verdes gracias a la gestión, manejo y consolidación de la diversidad biológica, los procesos ecológicos y la recuperación ambiental de los corredores hídricos. Del total de la ejecución acumulada: 50,23 ha han sido en Bosques Urbanos; 290,06 ha en recuperación de áreas por tensionantes antrópicos (ocupaciones informales); planes Interinstitucionales con 327,33 ha y en Acotamiento ronda Hídrica con 0,34 ha. Las intervenciones realizadas promueven la apropiación socioambiental y la gobernabilidad en estas áreas a través de acciones de monitoreo de flora y fauna, implementación de la estrategia de comunicación e intercambio de saberes y de planes de trabajo interinstitucionales en bosques urbanos. Dentro de esta meta también se encuentran otras acciones como la implementación, seguimiento y gestión de la estrategia de bosques urbanos por parte de la Secretaría Distrital de Ambiente, junto con la implementación de estrategias de conservación para la recuperación de áreas afectadas o susceptibles a ser afectadas por procesos de ocupación informal, que involucran directamente a la comunidad. | https://drive.google.com/drive/u/1/folders/16VxjmEyQMAXIwYe0gKr9ffBteSf2TKFH | VALIDAR EXTENSION | 1
8086 | Conectores ecosistémicos | 4 | INTERVENIR 2500 HECTÁREAS DE CONECTORES ECOSISTÉMICOS PARA AUMENTAR LA CONECTIVIDAD DE LOS ELEMENTOS DE LA ESTRUCTURA ECOLÓGICA PRINCIPAL | Suma | 2189 | 2025 | 10 | Octubre | 122.5 | 0 | 122.5 | 0 | 0 | 0 | 317967526 | 122.5 | 517.52 | 0 | 1000000000 | 331047309 | 279662876 | 0 | 0 | 0 | 0 | 192.8% | 42.82% | 29.64% | 90.87% | 84.48% | 0% | 0% | Acumulado MPD 1.185,48 ha (II semestre 2024 333,91 ha y a octubre 851,57 ha), desagregadas de la siguiente manera: 51,28 ha mediante la estrategia de Bosque Urbano así: Conector Virrey Neuque: BU Brazo Salitre (7,91 ha), BU La Esmeralda (4,38 ha), BU Park Way (0,96 ha) y BU Bosque Granada (0,63 ha) Conector Media Luna Sur: BU Arborizadora Alta (29,57 ha). Conector Suba Conejera: BU Santa Helena (3,44 ha). Conector Subcuenca del Río Fucha: BU San Carlos (2,99 ha) y BU Ciudad Montes (1,40 ha). Recuperación de áreas por tensionantes antrópicos 290,06 ha, así: Conector Virrey Neuque: 0,01 ha y Conector Media Luna Sur: 211,67 ha. Conector Subcuenca del Río Fucha: 78,38 ha. Planes interinstitucionales 843,80 ha, así: Conector ecosistémicos Bosque oriental: 241,19 ha, Conector Chingaza Sumapaz 600,16 ha, Conector Río Fucha 0,33 ha y Conector Media Luna sur 0,23 ha, Conector Virrey Neuque 1,89 ha, cabe resaltar que, de las hectáreas interinstitucionales, 843,57 ha corresponden a Certificados del Estado de Conservación Ambiental (CECAS). Soporte técnico (acotamiento de ronda hídrica) Conector Media Luna Sur: 0,34 ha. | NA | NA | Con la ejecución acumulada de 1185,48 ha intervenidas en los siguientes conectores ecosistémicos: Cerros-Virrey-Neuque, Suba – Conejera, Media Luna del Sur, Río Fucha, Bosque Oriental-Rio Bogotá y Sumapaz-Chingaza, la ciudad incrementa la conectividad de los ecosistemas y los paisajes, de igual manera aumenta la permeabilidad y coberturas vegetales verdes gracias a la gestión, manejo y consolidación de la diversidad biológica, los procesos ecológicos y la recuperación ambiental de los corredores hídricos. Del total de la ejecución acumulada: 51,28 ha han sido en Bosques Urbanos; 290,06 ha en recuperación de áreas por tensionantes antrópicos (ocupaciones informales); planes Interinstitucionales con 843,81 ha y en Acotamiento ronda Hídrica con 0,34 ha. Las intervenciones realizadas promueven la apropiación socioambiental y la gobernabilidad en estas áreas a través de acciones de monitoreo de flora y fauna, implementación de la estrategia de comunicación e intercambio de saberes y de planes de trabajo interinstitucionales en bosques urbanos. Dentro de esta meta también se encuentran otras acciones como la implementación, seguimiento y gestión de la estrategia de bosques urbanos por parte de la Secretaría Distrital de Ambiente, junto con la implementación de estrategias de conservación para la recuperación de áreas afectadas o susceptibles a ser afectadas por procesos de ocupación informal, que involucran directamente a la comunidad. | https://drive.google.com/drive/u/1/folders/1p4libcEIrU0i1yejm6flAnKqYhoEPz_K | OK | 1
8086 | Conectores ecosistémicos | 4 | INTERVENIR 2500 HECTÁREAS DE CONECTORES ECOSISTÉMICOS PARA AUMENTAR LA CONECTIVIDAD DE LOS ELEMENTOS DE LA ESTRUCTURA ECOLÓGICA PRINCIPAL | Suma | 2189 | 2025 | 11 | Noviembre | 49 | 0 | 49 | 0 | 0 | 0 | 317967526 | 49 | 767.71 | 0 | 0 | 331047309 | 297478229 | 0 | 0 | 0 | 0 | 330.2% | 81.49% | 48.85% | 90.87% | 89.86% | 0% | 0% | Acumulado MPD 1.953,19 ha (II semestre 2024 333,91 ha y a noviembre 1.619,28 ha), desagregadas de la siguiente manera: 51,93 ha mediante la estrategia de Bosque Urbano así: Conector Virrey Neuque: BU Brazo Salitre (7,91 ha), BU La Esmeralda (4,38 ha), BU Park Way (1,16 ha) y BU Bosque Granada (0,63 ha) Conector Media Luna Sur: BU Arborizadora Alta (29,57 ha). Conector Suba Conejera: BU Santa Helena (3,44 ha). Conector Subcuenca del Río Fucha: BU San Carlos (2,99 ha) y BU Ciudad Montes (1,85 ha). Recuperación de áreas por tensionantes antrópicos 290,06 ha, así: Conector Virrey Neuque: 0,01 ha y Conector Media Luna Sur: 211,67 ha. Conector Subcuenca del Río Fucha: 78,38 ha. Planes interinstitucionales 1.610,86 ha, así: Conector ecosistémicos Bosque oriental: 277,04 ha, Conector Chingaza Sumapaz 1.201,99 ha, Conector Río Fucha 0,33 ha y Conector Media Luna sur 66,4 ha, cabe resaltar que, de las hectáreas interinstitucionales, 1.237,39 ha corresponden a Certificados del Estado de Conservación Ambiental (CECAS). Soporte técnico (acotamiento de ronda hídrica) Conector Media Luna Sur: 0,34 ha. Las intervenciones realizadas promueven la apropiación socioambiental y la gobernabilidad en estas áreas a través de acciones de monitoreo de flora y fauna, implementación de la estrategia de comunicación e intercambio de saberes y de planes de trabajo interinstitucionales | NA | NA | Con la ejecución acumulada de 1.953,19 ha intervenidas en los siguientes conectores ecosistémicos: Cerros-Virrey-Neuque, Suba – Conejera, Media Luna del Sur, Río Fucha, Bosque Oriental-Rio Bogotá y Sumapaz-Chingaza, la ciudad incrementa la conectividad de los ecosistemas y los paisajes, de igual manera aumenta la permeabilidad y coberturas vegetales verdes gracias a la gestión, manejo y consolidación de la diversidad biológica, los procesos ecológicos y la recuperación ambiental de los corredores hídricos. Del total de la ejecución acumulada: 51,93 ha han sido en Bosques Urbanos; 290,06 ha en recuperación de áreas por tensionantes antrópicos (ocupaciones informales); planes Interinstitucionales con 1.610,86 ha y en Acotamiento ronda Hídrica con 0,34 ha. Las intervenciones realizadas promueven la apropiación socioambiental y la gobernabilidad en estas áreas a través de acciones de monitoreo de flora y fauna, implementación de la estrategia de comunicación e intercambio de saberes y de planes de trabajo interinstitucionales en bosques urbanos. Dentro de esta meta también se encuentran otras acciones como la implementación, seguimiento y gestión de la estrategia de bosques urbanos por parte de la Secretaría Distrital de Ambiente, junto con la implementación de estrategias de conservación para la recuperación de áreas afectadas o susceptibles a ser afectadas por procesos de ocupación informal, que involucran directamente a la comunidad. | https://drive.google.com/drive/u/1/folders/16VxjmEyQMAXIwYe0gKr9ffBteSf2TKFH | OK | 1
8086 | Conectores ecosistémicos | 4 | INTERVENIR 2500 HECTÁREAS DE CONECTORES ECOSISTÉMICOS PARA AUMENTAR LA CONECTIVIDAD DE LOS ELEMENTOS DE LA ESTRUCTURA ECOLÓGICA PRINCIPAL | Suma | 2189 | 2025 | 12 | Diciembre | 1495.22 | 156096 | 1495.22 | 0 | 113000 | 0 | 345866085 | 1495.22 | 367.42 | 156096 | 43134503 | 360093492 | 1562177833 | 0 | 0 | 4046296 | 0 | 100% | 100% | 58.05% | 92.04% | 433.8% | 0% | 0% | El acumulado MPD asciende a 2.319,13 ha (333,91 ha en el II semestre de 2024 y 1.985,22 ha ejecutadas en 2025 a diciembre). De este total, 58,94 ha corresponden a la estrategia de Bosque Urbano, distribuidas en los conectores Virrey–Neuque, Media Luna Sur, Suba–Conejera y Subcuenca del río Fucha. La recuperación de áreas afectadas por tensionantes antrópicos alcanza 290,06 ha, principalmente en Media Luna Sur (211,67 ha) y río Fucha (78,38 ha). El soporte técnico por acotamiento de ronda hídrica suma 0,34 ha en Media Luna Sur. Los planes interinstitucionales abarcan 1.969,79 ha en los conectores Bosque Oriental (404,82 ha), Suba–Conejera (45,38 ha), Virrey–Neuque (1,89 ha), Chingaza–Sumapaz (1.424,47 ha), río Fucha (0,39 ha) y Media Luna Sur (92,84 ha). De estas áreas, 1.432,10 ha corresponden a CECAS, 470,17 ha a compra de predios, 67,35 ha a acuerdos de conservación y 0,17 ha a riesgo no mitigable. Durante 2025 se ejecutaron 1.985,22 ha, concentradas principalmente en el conector Chingaza–Sumapaz. Las intervenciones fortalecen la apropiación socioambiental y la gobernabilidad mediante monitoreo de flora y fauna, estrategias de comunicación, intercambio de saberes y acciones de conservación con participación comunitaria. | NA | NA | Con la ejecución acumulada de 2.319,13 ha intervenidas en los siguientes conectores ecosistémicos: Cerros-Virrey-Neuque, Suba – Conejera, Media Luna del Sur, Río Fucha, Bosque Oriental-Rio Bogotá y Sumapaz-Chingaza, la ciudad incrementa la conectividad de los ecosistemas y los paisajes, de igual manera aumenta la permeabilidad y coberturas vegetales verdes gracias a la gestión, manejo y consolidación de la diversidad biológica, los procesos ecológicos y la recuperación ambiental de los corredores hídricos. Del total de la ejecución acumulada: 58,94 ha han sido en Bosques Urbanos; 290,06 ha en recuperación de áreas por tensionantes antrópicos (ocupaciones informales); planes Interinstitucionales con 1.969,79 ha y en Acotamiento ronda Hídrica con 0,34 ha. Las intervenciones realizadas promueven la apropiación socioambiental y la gobernabilidad en estas áreas a través de acciones de monitoreo de flora y fauna, implementación de la estrategia de comunicación e intercambio de saberes y de planes de trabajo interinstitucionales en bosques urbanos. Dentro de esta meta también se encuentran otras acciones como la implementación, seguimiento y gestión de la estrategia de bosques urbanos por parte de la Secretaría Distrital de Ambiente, junto con la implementación de estrategias de conservación para la recuperación de áreas afectadas o susceptibles a ser afectadas por procesos de ocupación informal, que involucran directamente a la comunidad | https://drive.google.com/drive/u/1/folders/16VxjmEyQMAXIwYe0gKr9ffBteSf2TKFH | OK | 1
8086 | Conectores ecosistémicos | 4 | INTERVENIR 2500 HECTÁREAS DE CONECTORES ECOSISTÉMICOS PARA AUMENTAR LA CONECTIVIDAD DE LOS ELEMENTOS DE LA ESTRUCTURA ECOLÓGICA PRINCIPAL | Suma | 2189 | 2026 | 1 | Enero | 0 | 4140585267 | 0 |  | 2068453806 | 0 | 0 | 0 |  | 4104975000 | 2642415945 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35610267 | 0 | 0% | 0% | 58.05% | 63.31% | 0% | 0% | 0% | [5 empty] | OK | 1
8086 | Conectores ecosistémicos | 4 | INTERVENIR 2500 HECTÁREAS DE CONECTORES ECOSISTÉMICOS PARA AUMENTAR LA CONECTIVIDAD DE LOS ELEMENTOS DE LA ESTRUCTURA ECOLÓGICA PRINCIPAL | Suma | 2189 | 2026 | 2 | Febrero | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 58.05% | 63.31% | 0% | 0% | 0% | [5 empty] | OK | 1
8086 | Conectores ecosistémicos | 4 | INTERVENIR 2500 HECTÁREAS DE CONECTORES ECOSISTÉMICOS PARA AUMENTAR LA CONECTIVIDAD DE LOS ELEMENTOS DE LA ESTRUCTURA ECOLÓGICA PRINCIPAL | Suma | 2189 | 2026 | 3 | Marzo | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 58.05% | 63.31% | 0% | 0% | 0% | [5 empty] | OK | 1
8086 | Conectores ecosistémicos | 4 | INTERVENIR 2500 HECTÁREAS DE CONECTORES ECOSISTÉMICOS PARA AUMENTAR LA CONECTIVIDAD DE LOS ELEMENTOS DE LA ESTRUCTURA ECOLÓGICA PRINCIPAL | Suma | 2189 | 2026 | 4 | Abril | 20 | 0 | 20 |  | 0 | 0 | 0 | 20 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 58.05% | 63.31% | 0% | 0% | 0% | [5 empty] | OK | 1
8086 | Conectores ecosistémicos | 4 | INTERVENIR 2500 HECTÁREAS DE CONECTORES ECOSISTÉMICOS PARA AUMENTAR LA CONECTIVIDAD DE LOS ELEMENTOS DE LA ESTRUCTURA ECOLÓGICA PRINCIPAL | Suma | 2189 | 2026 | 5 | Mayo | 49 | 0 | 49 |  | 0 | 0 | 0 | 49 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 58.05% | 63.31% | 0% | 0% | 0% | [5 empty] | OK | 1
8086 | Conectores ecosistémicos | 4 | INTERVENIR 2500 HECTÁREAS DE CONECTORES ECOSISTÉMICOS PARA AUMENTAR LA CONECTIVIDAD DE LOS ELEMENTOS DE LA ESTRUCTURA ECOLÓGICA PRINCIPAL | Suma | 2189 | 2026 | 6 | Junio | 98 | 18000000 | 98 |  | 0 | 0 | 0 | 98 |  | 18000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 58.05% | 63.31% | 0% | 0% | 0% | [5 empty] | OK | 1
8086 | Conectores ecosistémicos | 4 | INTERVENIR 2500 HECTÁREAS DE CONECTORES ECOSISTÉMICOS PARA AUMENTAR LA CONECTIVIDAD DE LOS ELEMENTOS DE LA ESTRUCTURA ECOLÓGICA PRINCIPAL | Suma | 2189 | 2026 | 7 | Julio | 147 | 0 | 147 |  | 1000000000 | 0 | 0 | 147 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 58.05% | 63.31% | 0% | 0% | 0% | [5 empty] | OK | 1
8086 | Conectores ecosistémicos | 4 | INTERVENIR 2500 HECTÁREAS DE CONECTORES ECOSISTÉMICOS PARA AUMENTAR LA CONECTIVIDAD DE LOS ELEMENTOS DE LA ESTRUCTURA ECOLÓGICA PRINCIPAL | Suma | 2189 | 2026 | 8 | Agosto | 166.6 | 0 | 166.6 |  | 50000000 | 0 | 0 | 166.6 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 58.05% | 63.31% | 0% | 0% | 0% | [5 empty] | OK | 1
8086 | Conectores ecosistémicos | 4 | INTERVENIR 2500 HECTÁREAS DE CONECTORES ECOSISTÉMICOS PARA AUMENTAR LA CONECTIVIDAD DE LOS ELEMENTOS DE LA ESTRUCTURA ECOLÓGICA PRINCIPAL | Suma | 2189 | 2026 | 9 | Septiembre | 176.4 | 0 | 176.4 |  | 0 | 0 | 0 | 176.4 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 58.05% | 63.31% | 0% | 0% | 0% | [5 empty] | OK | 1
8086 | Conectores ecosistémicos | 4 | INTERVENIR 2500 HECTÁREAS DE CONECTORES ECOSISTÉMICOS PARA AUMENTAR LA CONECTIVIDAD DE LOS ELEMENTOS DE LA ESTRUCTURA ECOLÓGICA PRINCIPAL | Suma | 2189 | 2026 | 10 | Octubre | 245 | 0 | 245 |  | 1283479129 | 0 | 0 | 245 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 58.05% | 63.31% | 0% | 0% | 0% | [5 empty] | OK | 1
8086 | Conectores ecosistémicos | 4 | INTERVENIR 2500 HECTÁREAS DE CONECTORES ECOSISTÉMICOS PARA AUMENTAR LA CONECTIVIDAD DE LOS ELEMENTOS DE LA ESTRUCTURA ECOLÓGICA PRINCIPAL | Suma | 2189 | 2026 | 11 | Noviembre | 98 | 0 | 98 |  | 0 | 0 | 0 | 98 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 58.05% | 63.31% | 0% | 0% | 0% | [5 empty] | OK | 1
8086 | Conectores ecosistémicos | 4 | INTERVENIR 2500 HECTÁREAS DE CONECTORES ECOSISTÉMICOS PARA AUMENTAR LA CONECTIVIDAD DE LOS ELEMENTOS DE LA ESTRUCTURA ECOLÓGICA PRINCIPAL | Suma | 2189 | 2026 | 12 | Diciembre | 0 | 50677000 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 50677000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 58.05% | 63.31% | 0% | 0% | 0% | [5 empty] | OK | 1
8086 | Conectores ecosistémicos | 4 | INTERVENIR 2500 HECTÁREAS DE CONECTORES ECOSISTÉMICOS PARA AUMENTAR LA CONECTIVIDAD DE LOS ELEMENTOS DE LA ESTRUCTURA ECOLÓGICA PRINCIPAL | Suma | 2189 | 2027 | 1 | Enero | 0 | 0 | 0 |  | 615381806 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 58.05% | 0% | 0% | 0% | 0% | [5 empty] | OK | 1
8086 | Conectores ecosistémicos | 4 | INTERVENIR 2500 HECTÁREAS DE CONECTORES ECOSISTÉMICOS PARA AUMENTAR LA CONECTIVIDAD DE LOS ELEMENTOS DE LA ESTRUCTURA ECOLÓGICA PRINCIPAL | Suma | 2189 | 2027 | 2 | Febrero | 0 | 0 | 0 |  | 1223639000 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 58.05% | 0% | 0% | 0% | 0% | [5 empty] | OK | 1
8086 | Conectores ecosistémicos | 4 | INTERVENIR 2500 HECTÁREAS DE CONECTORES ECOSISTÉMICOS PARA AUMENTAR LA CONECTIVIDAD DE LOS ELEMENTOS DE LA ESTRUCTURA ECOLÓGICA PRINCIPAL | Suma | 2189 | 2027 | 3 | Marzo | 32.09 | 0 | 32.09 |  | 229433000 | 0 | 0 | 32.09 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 58.05% | 0% | 0% | 0% | 0% | [5 empty] | OK | 1
8086 | Conectores ecosistémicos | 4 | INTERVENIR 2500 HECTÁREAS DE CONECTORES ECOSISTÉMICOS PARA AUMENTAR LA CONECTIVIDAD DE LOS ELEMENTOS DE LA ESTRUCTURA ECOLÓGICA PRINCIPAL | Suma | 2189 | 2027 | 4 | Abril | 20 | 0 | 20 |  | 1000000000 | 0 | 0 | 20 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 58.05% | 0% | 0% | 0% | 0% | [5 empty] | OK | 1
8086 | Conectores ecosistémicos | 4 | INTERVENIR 2500 HECTÁREAS DE CONECTORES ECOSISTÉMICOS PARA AUMENTAR LA CONECTIVIDAD DE LOS ELEMENTOS DE LA ESTRUCTURA ECOLÓGICA PRINCIPAL | Suma | 2189 | 2027 | 5 | Mayo | 98 | 0 | 98 |  | 1283479129 | 0 | 0 | 98 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 58.05% | 0% | 0% | 0% | 0% | [5 empty] | OK | 1
8086 | Conectores ecosistémicos | 4 | INTERVENIR 2500 HECTÁREAS DE CONECTORES ECOSISTÉMICOS PARA AUMENTAR LA CONECTIVIDAD DE LOS ELEMENTOS DE LA ESTRUCTURA ECOLÓGICA PRINCIPAL | Suma | 2189 | 2027 | 6 | Junio | 98 | 0 | 98 |  | 143869329 | 0 | 0 | 98 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 58.05% | 0% | 0% | 0% | 0% | [5 empty] | OK | 1
8086 | Conectores ecosistémicos | 4 | INTERVENIR 2500 HECTÁREAS DE CONECTORES ECOSISTÉMICOS PARA AUMENTAR LA CONECTIVIDAD DE LOS ELEMENTOS DE LA ESTRUCTURA ECOLÓGICA PRINCIPAL | Suma | 2189 | 2027 | 7 | Julio | 102 | 0 | 102 |  | 0 | 0 | 0 | 102 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 58.05% | 0% | 0% | 0% | 0% | [5 empty] | OK | 1
8086 | Conectores ecosistémicos | 4 | INTERVENIR 2500 HECTÁREAS DE CONECTORES ECOSISTÉMICOS PARA AUMENTAR LA CONECTIVIDAD DE LOS ELEMENTOS DE LA ESTRUCTURA ECOLÓGICA PRINCIPAL | Suma | 2189 | 2027 | 8 | Agosto | 95 | 0 | 95 |  | 0 | 0 | 0 | 95 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 58.05% | 0% | 0% | 0% | 0% | [5 empty] | OK | 1
8086 | Conectores ecosistémicos | 4 | INTERVENIR 2500 HECTÁREAS DE CONECTORES ECOSISTÉMICOS PARA AUMENTAR LA CONECTIVIDAD DE LOS ELEMENTOS DE LA ESTRUCTURA ECOLÓGICA PRINCIPAL | Suma | 2189 | 2027 | 9 | Septiembre | 87 | 0 | 87 |  | 0 | 0 | 0 | 87 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 58.05% | 0% | 0% | 0% | 0% | [5 empty] | OK | 1
8086 | Conectores ecosistémicos | 4 | INTERVENIR 2500 HECTÁREAS DE CONECTORES ECOSISTÉMICOS PARA AUMENTAR LA CONECTIVIDAD DE LOS ELEMENTOS DE LA ESTRUCTURA ECOLÓGICA PRINCIPAL | Suma | 2189 | 2027 | 10 | Octubre | 95 | 0 | 95 |  | 0 | 0 | 0 | 95 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 58.05% | 0% | 0% | 0% | 0% | [5 empty] | OK | 1
8086 | Conectores ecosistémicos | 4 | INTERVENIR 2500 HECTÁREAS DE CONECTORES ECOSISTÉMICOS PARA AUMENTAR LA CONECTIVIDAD DE LOS ELEMENTOS DE LA ESTRUCTURA ECOLÓGICA PRINCIPAL | Suma | 2189 | 2027 | 11 | Noviembre | 49 | 0 | 49 |  | 0 | 0 | 0 | 49 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 58.05% | 0% | 0% | 0% | 0% | [5 empty] | OK | 1
8086 | Conectores ecosistémicos | 4 | INTERVENIR 2500 HECTÁREAS DE CONECTORES ECOSISTÉMICOS PARA AUMENTAR LA CONECTIVIDAD DE LOS ELEMENTOS DE LA ESTRUCTURA ECOLÓGICA PRINCIPAL | Suma | 2189 | 2027 | 12 | Diciembre | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 58.05% | 0% | 0% | 0% | 0% | [5 empty] | OK | 1
8086 | Conservación | 5 | IMPLEMENTAR 2000 HECTÁREAS ACUERDOS DE CONSERVACIÓN EN ÁREAS DE LA ESTRUCTURA ECOLÓGICA PRINCIPAL Y OTRAS DE IMPORTANCIA ECOSISTÉMICA DE BOGOTÁ REGIÓN. | Suma | 2175 | 2024 | 7 | Julio | 0 | 471886638 | 0 |  | 1012217000 | 0 | 0 | 0 | 15.5 | 471886638 | 209151033 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 29.02% | 0.7611% | 8.862% | 0% | 0% | 0% | En el mes de julio, con el fin de continuar con los lineamientos de conservación de la estructura ecológica principal y otras de importancia ecosistémica de Bogotá, se suscribió el primer acuerdo de conservación, por 15,5 hectáreas con el Seminario Calasanz. A través de este acuerdo se implementarán las estrategias correspondientes a: monitoreo de la biodiversidad, restauración ecológica, educación ambiental e intercambio de saberes. Esta renovación contribuirá al desarrollo de acciones para la recuperación y conservación de áreas de especial importancia ambiental, específicamente la Reserva Forestal Protectora Bosque Oriental de Bogotá y la Franja de Adecuación. Se avanzó en definir el esquema operativo para implementar el Pago por Servicios Ambientales PSA en la ruralidad del Distrito Capital, lo que ha implicado reuniones internas y con actores externos con el fin de proponer acciones coordinadas entre proyectos y procesos que se realizan en el territorio. | N/A | N/A | A través de la implementación del Pago por Servicios Ambientales se contribuye a la regulación y calidad hídrica en los sistemas de abastecimiento de los acueductos veredales y a la participación de la comunidad en torno a la conservación y a la protección del recurso hídrico. A través de la implementación de los acuerdos de conservación, se ha fortalecido el conocimiento y la apreciación de la biodiversidad de los actores. Las capacitaciones, visitas técnicas y jornadas de plantación han involucrado a comunidades educativas y locales, fomentando una mayor participación y compromiso con la conservación ambiental. El Ordenamiento Ambiental de Finca y el trabajo en la Estructura Ecológica Principal, se ha consolidado como un eje central de apropiación territorial y de conservación de los bienes y servicios ambientales, pues involucra a la comunidad y contribuye a minimizar el impacto de las actividades agropecuarias sobres zonas aledañas a fuentes de agua y áreas de interés ambiental. A través de la implementación de buenas prácticas ambientales se realizan procesos de uso sostenible del suelo bajo esquemas de prevención y corrección de impactos, innovación de los modos y medios de prácticas productivas e identificación de fincas que requieran reconversión. | 1. Drive DGA 2. shapefile | OK | 1
8086 | Conservación | 5 | IMPLEMENTAR 2000 HECTÁREAS ACUERDOS DE CONSERVACIÓN EN ÁREAS DE LA ESTRUCTURA ECOLÓGICA PRINCIPAL Y OTRAS DE IMPORTANCIA ECOSISTÉMICA DE BOGOTÁ REGIÓN. | Suma | 2175 | 2024 | 8 | Agosto | 0 | 0 | 0 |  | 757598733 | 0 | 173977000 | 0 | 1 | 0 | 244414434 | 91440134 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 30.89% | 0.8102% | 19.22% | 0% | 0% | 0% | Acumulado a agosto se tienen 16,50 ha en procesos de conservación de las cuales en agosto se implementó 1Ha, con la siembra de nueva área de protección y enriquecimiento de área con relicto de bosque, con especies nativas, plantación de material arbóreo para protección y fortalecimiento de huerto, corredores de protección y Siembra de material arbóreo nativo, del corredor intervenido por paso vial presente dentro del predio así: Tunjuelo 0.3Ha, Sumapaz 0.2Ha y Teusacá 0.5Ha. Se avanzó en la elaboración de la documentación para suscribir nuevos acuerdos de conservación. Por otro lado, se llevó a cabo el primer acercamiento con el Colegio Gimnasio Fontana para posible suscripción de acuerdo de conservación, así mismo, se realizaron cuatro reuniones de seguimiento con los acuerdos de conservación vigentes. Se avanzó en definir el esquema operativo para implementar el PSA en la ruralidad del Distrito Capital, lo que ha implicado reuniones internas y con actores externos con el fin de proponer acciones coordinadas entre proyectos y procesos que se realizan en el territorio. Se realizó la implementación y seguimiento de los acuerdos de PSA en la Bogotá Región. Se suscribieron cuatro (4) Acuerdos Colectivos de Conservación de Pago por Servicios Ambientales (PSA) por 779.7 has en 40 predios de los municipios de Fómeque, Guasca, La Calera y Guatavita. Se avanza en la implementación de los 8 acuerdos ya suscritos. Se realizaron un total de 14 de seguimientos mediante acciones para la actualización y potencialización de procesos en predios vinculados al Ordenamiento ambiental de Fincas así: 1 predio en la cuenca Río Blanco Sumapaz; en la Cuenca Río Tunjuelo, 3 predios en la localidad de Ciudad Bolívar, 5 en la Cuenca Teusacá, 1 localidad de Chapinero, 1 localidad de Usaquén y 8 en la localidad de Santa Fe, para un total acumulado de 60 predios durante el segundo semestre de 2024. | N/A | N/A | A través de la implementación del Pago por Servicios Ambientales se contribuye a la regulación y calidad hídrica en los sistemas de abastecimiento de los acueductos veredales y a la participación de la comunidad en torno a la conservación y a la protección del recurso hídrico. A través de la implementación de los acuerdos de conservación, se ha fortalecido el conocimiento y la apreciación de la biodiversidad de los actores. Las capacitaciones, visitas técnicas y jornadas de plantación han involucrado a comunidades educativas y locales, fomentando una mayor participación y compromiso con la conservación ambiental. El Ordenamiento Ambiental de Finca y el trabajo en la Estructura Ecológica Principal, se ha consolidado como un eje central de apropiación territorial y de conservación de los bienes y servicios ambientales, pues involucra a la comunidad y contribuye a minimizar el impacto de las actividades agropecuarias sobres zonas aledañas a fuentes de agua y áreas de interés ambiental. A través de la implementación de buenas prácticas ambientales se realizan procesos de uso sostenible del suelo bajo esquemas de prevención y corrección de impactos, innovación de los modos y medios de prácticas productivas e identificación de fincas que requieran reconversión. | 1. Drive DGA 2. shapefile | VALIDAR DES | 1
8086 | Conservación | 5 | IMPLEMENTAR 2000 HECTÁREAS ACUERDOS DE CONSERVACIÓN EN ÁREAS DE LA ESTRUCTURA ECOLÓGICA PRINCIPAL Y OTRAS DE IMPORTANCIA ECOSISTÉMICA DE BOGOTÁ REGIÓN. | Suma | 2175 | 2024 | 9 | Septiembre | 10 | 458306368 | 10 |  | 0 | 0 | 187925000 | 10 | 3.2 | 458306368 | 228225433 | 98771029 | 55857766 | 0 | 0 | 0 | 0 | 197% | 36.88% | 0.9673% | 28.89% | 56.55% | 0% | 0% | A septiembre se tienen 19,70 ha en procesos de conservación, de las cuales, 3,2 Ha corresponden a las implementadas en septiembre así: para OAF 1,5 en Tunjuelo, 1,2 en Sumapaz, 0,5 en Teusacá. Para acuerdos de conservación se desarrolló la primera visita al predio cerros de torca, con la finalidad de conocer los requerimientos por parte del propietario del predio y plantearle la posibilidad de un trabajo en conjunto con la Secretaria Distrital de Ambiente, que busque la restauración y conservación del predio y se desarrolló una mesa de trabajo dentro de la universidad UDCA, con el fin de ratificar la intensión de la universidad de suscribir un acuerdo de conservación con la SDA. PSA, se avanzó en definir el esquema operativo para implementar el PSA en la ruralidad del Distrito Capital, lo que ha implicado reuniones internas y con actores externos con el fin de proponer acciones coordinadas entre proyectos y procesos que se realizan en el territorio. OAF: se ha realizado en total seguimiento a 92 predios, mediante acciones para la actualización y potencialización de procesos en predios vinculados al Ordenamiento ambiental de Fincas, sólo en septiembre se realizaron 23 seguimientos. Acuerdos de Conservación: Fideicomiso Paraíso Medio, Durante este mes se establecieron los puntos de monitoreo de la biodiversidad en la cartografía. También se llevaron a cabo reuniones de seguimiento para revisar las acciones desarrolladas en el marco de los acuerdos de conservación suscritos en 2021, 2022, 2023 y el primer semestre de 2024, en las que se presentaron las estrategias implementadas en el primer semestre y se planificaron las actividades a implementar para la vigencia. | N/A | N/A | A través de la implementación del Pago por Servicios Ambientales se contribuye a la regulación y calidad hídrica en los sistemas de abastecimiento de los acueductos veredales y a la participación de la comunidad en torno a la conservación y a la protección del recurso hídrico. A través de la implementación de los acuerdos de conservación, se ha fortalecido el conocimiento y la apreciación de la biodiversidad de los actores. Las capacitaciones, visitas técnicas y jornadas de plantación han involucrado a comunidades educativas y locales, fomentando una mayor participación y compromiso con la conservación ambiental. El Ordenamiento Ambiental de Finca y el trabajo en la Estructura Ecológica Principal, se ha consolidado como un eje central de apropiación territorial y de conservación de los bienes y servicios ambientales, pues involucra a la comunidad y contribuye a minimizar el impacto de las actividades agropecuarias sobres zonas aledañas a fuentes de agua y áreas de interés ambiental. A través de la implementación de buenas prácticas ambientales se realizan procesos de uso sostenible del suelo bajo esquemas de prevención y corrección de impactos, innovación de los modos y medios de prácticas productivas e identificación de fincas que requieran reconversión. | 1. Drive DGA 2. shapefile | VALIDAR DES | 1
8086 | Conservación | 5 | IMPLEMENTAR 2000 HECTÁREAS ACUERDOS DE CONSERVACIÓN EN ÁREAS DE LA ESTRUCTURA ECOLÓGICA PRINCIPAL Y OTRAS DE IMPORTANCIA ECOSISTÉMICA DE BOGOTÁ REGIÓN. | Suma | 2175 | 2024 | 10 | Octubre | 10 | 0 | 10 |  | 1196283000 | 0 | 1533521620 | 10 | 7.58 | 0 | 52081000 | 805999777 | 121299033 | 0 | 0 | 0 | 0 | 136.4% | 51.08% | 1.339% | 31.09% | 15.05% | 0% | 0% | A la fecha se ha avanzado en la meta con 27,28 hectáreas con procesos de conservación 24 acuerdos correspondiente en igual número a predios en OAF y 2 Acuerdos de conservación), de las cuales en octubre se suscribieron 7,58 ha mediante los siguientes instrumentos: Ordenamiento Ambiental de Fincas 4,69 ha en (1,14 ha en Sumapaz- San Juan , 0,5 ha en Rio Blanco Sumapaz, 0,87 ha en Tunjuelo Usme, 1,2 ha en Tunjuelo Ciudad Bolívar y 0,98 ha en Teusacá Chapinero). Acuerdos de conservación 2,89 ha en la localidad de Suba - UDCA dentro de la Reserva Forestal Productora Thomas Van der Hammen, con este acuerdo se desarrollarán acciones en función de la conservación de la Reserva Forestal Productora del Norte Thomas van der Hammen y otras áreas de la estructura ecológica principal como las RDH Torca y Guaymaral. En cuanto a PSA, durante este mes se avanzó en definir el esquema operativo para implementar el PSA en la ruralidad del Distrito Capital en el 2025, lo que ha implicado reuniones internas y con actores externos con el fin de proponer acciones coordinadas entre proyectos y procesos que se realizan en el territorio. | NA | NA | A través de la implementación del Pago por Servicios Ambientales se contribuye a la regulación y calidad hídrica en los sistemas de abastecimiento de los acueductos veredales y a la participación de la comunidad en torno a la conservación y a la protección del recurso hídrico. A través de la implementación de los acuerdos de conservación, se ha fortalecido el conocimiento y la apreciación de la biodiversidad de los actores. Las capacitaciones, visitas técnicas y jornadas de plantación han involucrado a comunidades educativas y locales, fomentando una mayor participación y compromiso con la conservación ambiental. El Ordenamiento Ambiental de Finca y el trabajo en la Estructura Ecológica Principal, se ha consolidado como un eje central de apropiación territorial y de conservación de los bienes y servicios ambientales, pues involucra a la comunidad y contribuye a minimizar el impacto de las actividades agropecuarias sobres zonas aledañas a fuentes de agua y áreas de interés ambiental. A través de la implementación de buenas prácticas ambientales se realizan procesos de uso sostenible del suelo bajo esquemas de prevención y corrección de impactos, innovación de los modos y medios de prácticas productivas e identificación de fincas que requieran reconversión. | OCTUBRE 2024 - SER II - Google Drive https://drive.google.com/drive/folders/1TM93KczaM0vEcuAJnwrla6XOiAUEjzbh | OK | 1
8086 | Conservación | 5 | IMPLEMENTAR 2000 HECTÁREAS ACUERDOS DE CONSERVACIÓN EN ÁREAS DE LA ESTRUCTURA ECOLÓGICA PRINCIPAL Y OTRAS DE IMPORTANCIA ECOSISTÉMICA DE BOGOTÁ REGIÓN. | Suma | 2175 | 2024 | 11 | Noviembre | 10 | 0 | 10 |  | 0 | 0 | 357013000 | 10 | 1.13 | 0 | 447663895 | 187641566 | 169205600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 94.7% | 53.19% | 1.395% | 50.06% | 90.17% | 0% | 0% | A noviembre se ha avanzado en la meta con 28,41 hectáreas con procesos de conservación. 28 acuerdos correspondientes a predios en OAF y 2 Acuerdos de conservación, de las cuales en noviembre se suscribieron 1.13 ha mediante Ordenamiento Ambiental de Fincas en (0,36 ha en Sumapaz- San Juan, 0,65 ha en Rio Blanco Sumapaz y 0,12 ha en Usme), promoviendo la conservación de la biodiversidad al integrar prácticas que protegen hábitats y especies locales, contribuyendo a la salud del ecosistema en general. | Dado que el acuerdo de conservación por 25 ha, en un predio localizado dentro del parque ecológico de montaña Entrenubes, no se firmó según lo programado en noviembre, debido a que durante dicho periodo se adelantó la estructuración, revisión y ajuste del acuerdo de conservación. | Se proyecta firma de 25ha en diciembre,con lo cual se espera dar cumplimiento a lo programado en la meta plan de desarrollo vigencia 2024. Cabe resaltar que los acuerdos son voluntarios y por ende están sujetos a las voluntades de los propietarios de los predio. | A través de la implementación del Pago por Servicios Ambientales se contribuye a la regulación y calidad hídrica en los sistemas de abastecimiento de los acueductos veredales y a la participación de la comunidad en torno a la conservación y a la protección del recurso hídrico. A través de la implementación de los acuerdos de conservación, se ha fortalecido el conocimiento y la apreciación de la biodiversidad de los actores. Las capacitaciones, visitas técnicas y jornadas de plantación han involucrado a comunidades educativas y locales, fomentando una mayor participación y compromiso con la conservación ambiental. El Ordenamiento Ambiental de Finca y el trabajo en la Estructura Ecológica Principal, se ha consolidado como un eje central de apropiación territorial y de conservación de los bienes y servicios ambientales, pues involucra a la comunidad y contribuye a minimizar el impacto de las actividades agropecuarias sobres zonas aledañas a fuentes de agua y áreas de interés ambiental. A través de la implementación de buenas prácticas ambientales se realizan procesos de uso sostenible del suelo bajo esquemas de prevención y corrección de impactos, innovación de los modos y medios de prácticas productivas e identificación de fincas que requieran reconversión. | NOVIEMBRE 2024 - SER II - Google Drive https://drive.google.com/drive/folders/1TM93KczaM0vEcuAJnwrla6XOiAUEjzbh | OK | 1
8086 | Conservación | 5 | IMPLEMENTAR 2000 HECTÁREAS ACUERDOS DE CONSERVACIÓN EN ÁREAS DE LA ESTRUCTURA ECOLÓGICA PRINCIPAL Y OTRAS DE IMPORTANCIA ECOSISTÉMICA DE BOGOTÁ REGIÓN. | Suma | 2175 | 2024 | 12 | Diciembre | 23.41 | 1429927312 | 23.41 |  | 1524343620 | 0 | 2238005733 | 23.41 | 25 | 1429927312 | 90790483 | 1176267812 | 683868342 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100% | 100% | 2.623% | 53.91% | 58.14% | 0% | 0% | A diciembre se ha avanzado en la meta con 53,41 hectáreas con procesos de conservación, de las cuales, en diciembre se suscribieron 25Ha con el fin de habilitar el desarrollo de acciones de conservación desde los ámbitos de restauración, preservación de áreas, monitoreo de la biodiversidad, medidas disuasivas para la contención de tensionantes de origen antrópico y acompañamiento para la aplicación a incentivos a la conservación. Lo anterior, en 31 acuerdos/predios así: 28 en OAF y 3 en Acuerdos de conservación. En cuanto a pagos por servicios ambientales- PSA, se continua en la definición del esquema operativo para implementar el instrumento en la ruralidad del Distrito Capital, con reuniones internas y con actores externos con el fin de proponer acciones coordinadas entre proyectos y procesos que se realizan en el territorio (con SDP y Secretaría de Hábitat) con el fin de articular acciones en torno al PSA y durante el consejo de ruralidad se presentó el esquema de PSA. CECA: se realizaron 7 visitas de campo y se elaboraron 323 Certificados de Estado de Conservación Ambiental (CECA), con estas actividades se dio por finalizado el proceso de gestión y evaluación de las solicitudes allegadas a la entidad, para la vigencia 2024. Con base en los insumos técnicos generados se remitió a la Secretaría Distrital de Hacienda el reporte de los predios sobre los cuales puede aplicarse el incentivo. | < | N/A | Las acciones contempladas en los planes de trabajo no solo están orientadas a la recuperación ambiental de las áreas protegidas, sino también hacia el fortalecimiento del tejido social de la comunidad aledaña para la protección y conservación de estas. Así mismo, los Planes de trabajo de los Paisajes Sostenibles permiten fortalecer los procesos de gestión y gobernanza enfocados a buscar un equilibrio entre la producción sostenible y la conservación de estos ecosistemas, así como la protección cultural campesina, los saberes ancestrales. La definición de las acciones a ejecutar en los planes de trabajo, permite establecer una ruta clara de acción para el cumplimiento de los objetivos de conservación que definen los instrumentos de gestión e incorpora la medición de la efectividad en el manejo y la evaluación ecológica de los ecosistemas en las Reservas Distritales de Humedal. Mejora en las condiciones de la infraestructura para atención a la ciudadanía, mantenimiento y conservación de activos inmuebles, sitios más adecuados para que el personal de vigilancia pueda prestar sus servicios. | https://drive.google.com/drive/u/0/folders/17BcF7HhfZ9HcWTONx0IqC1q3a8FXAMJL | OK | 1
8086 | Conservación | 5 | IMPLEMENTAR 2000 HECTÁREAS ACUERDOS DE CONSERVACIÓN EN ÁREAS DE LA ESTRUCTURA ECOLÓGICA PRINCIPAL Y OTRAS DE IMPORTANCIA ECOSISTÉMICA DE BOGOTÁ REGIÓN. | Suma | 2175 | 2025 | 1 | Enero | 0 | 588717462 | 0 |  | 2644786000 | 159627458 | 0 | 0 | 0 | 435588640 | 538903000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 153128822 | 114861867 | 0% | 0% | 2.623% | 7.895% | 0% | 0% | 75.01% | Durante el mes de enero de 2025, se avanzó otros aspectos importantes como la revisión exhaustiva de documentos relacionados con el proceso de OAF, una tarea esencial para asegurar la correcta implementación y seguimiento de las normas y recomendaciones establecidas en los años precedentes. Con el fin de dar continuidad al cumplimiento de los acuerdos de conservación, se elaboraron los informes de las acciones desarrolladas en cada uno de los acuerdos de conservación. Este informe tiene como propósito poner en conocimiento de los propietarios de los predios involucrados sobre las acciones implementadas, promoviendo la transparencia y el compromiso compartido en la conservación de la Estructura Ecológica Principal del Distrito Capital, la cual constituye el eje fundamental para garantizar la conectividad ecológica, la regulación de servicios ecosistémicos y la conservación de la biodiversidad en el territorio. | NA | NA | A través de la implementación del Pago por Servicios Ambientales se contribuye a la regulación y calidad hídrica en los sistemas de abastecimiento de los acueductos veredales y a la participación de la comunidad en torno a la conservación y a la protección del recurso hídrico. A través de la implementación de los acuerdos de conservación, se ha fortalecido el conocimiento y la apreciación de la biodiversidad de los actores. Las capacitaciones, visitas técnicas y jornadas de plantación han involucrado a comunidades educativas y locales, fomentando una mayor participación y compromiso con la conservación ambiental. El Ordenamiento Ambiental de Finca y el trabajo en la Estructura Ecológica Principal, se ha consolidado como un eje central de apropiación territorial y de conservación de los bienes y servicios ambientales, pues involucra a la comunidad y contribuye a minimizar el impacto de las actividades agropecuarias sobres zonas aledañas a fuentes de agua y áreas de interés ambiental. A través de la implementación de buenas prácticas ambientales se realizan procesos de uso sostenible del suelo bajo esquemas de prevención y corrección de impactos, innovación de los modos y medios de prácticas productivas e identificación de fincas que requieran reconversión. | https://drive.google.com/drive/u/1/folders/16VxjmEyQMAXIwYe0gKr9ffBteSf2TKFH | OK | 1
8086 | Conservación | 5 | IMPLEMENTAR 2000 HECTÁREAS ACUERDOS DE CONSERVACIÓN EN ÁREAS DE LA ESTRUCTURA ECOLÓGICA PRINCIPAL Y OTRAS DE IMPORTANCIA ECOSISTÉMICA DE BOGOTÁ REGIÓN. | Suma | 2175 | 2025 | 2 | Febrero | 0 | 1450131635 | 0 |  | 14072000 | 81443687 | 0 | 0 | 0 | 1372003624 | 920868933 | 0 | 0 | 0 | 0 | 78128011 | 60017199 | 0% | 0% | 2.623% | 21.39% | 0% | 0% | 76.82% | Acumulado a febrero 2025 se ha avanzado en la meta con 53,41 hectáreas con procesos de conservación. En el mes de febrero no hubo avance físico, pero se realizaron las gestiones que permitieron llevar a cabo la firma del otrosí al acuerdo No.010 localizado en el municipio de Guasca y suscrito con el Acueducto Rural Paso Hondo, mediante el cual se adicionaron 1.562,4 hectáreas para el del Pago por Servicios Ambientales Hídricos a través del convenio de asociación SDA-CDCASO-243-2022/SDA20222019 con la Gobernación de Cundinamarca y la Fundación Alianza Bio cuenca, beneficiando a 6 familias localizadas en 9 predios. Se realizó seguimiento a predios vinculados a la meta a través del ordenamiento ambiental de fincas (OAF). Se adelantó la revisión de solicitudes de Certificados de Conservación Ambiental (CECAS) y se dio continuidad a dos de los acuerdos de conservación suscritos durante la vigencia 2024, estructurando los planes de trabajo a través de los cuales se implementarán las estrategias definidas en los mismos. | NA | NA | A través de la implementación del Pago por Servicios Ambientales se contribuye a la regulación y calidad hídrica en los sistemas de abastecimiento de los acueductos veredales y a la participación de la comunidad en torno a la conservación y a la protección del recurso hídrico. A través de la implementación de los acuerdos de conservación, se ha fortalecido el conocimiento y la apreciación de la biodiversidad de los actores. Las capacitaciones, visitas técnicas y jornadas de plantación han involucrado a comunidades educativas y locales, fomentando una mayor participación y compromiso con la conservación ambiental. El Ordenamiento Ambiental de Finca y el trabajo en la Estructura Ecológica Principal, se ha consolidado como un eje central de apropiación territorial y de conservación de los bienes y servicios ambientales, pues involucra a la comunidad y contribuye a minimizar el impacto de las actividades agropecuarias sobres zonas aledañas a fuentes de agua y áreas de interés ambiental. A través de la implementación de buenas prácticas ambientales se realizan procesos de uso sostenible del suelo bajo esquemas de prevención y corrección de impactos, innovación de los modos y medios de prácticas productivas e identificación de fincas que requieran reconversión. | https://drive.google.com/drive/u/1/folders/1H0k-JreHcBAnvc7mkyPjfLXPrCsIyK_1 | OK | 1
8086 | Conservación | 5 | IMPLEMENTAR 2000 HECTÁREAS ACUERDOS DE CONSERVACIÓN EN ÁREAS DE LA ESTRUCTURA ECOLÓGICA PRINCIPAL Y OTRAS DE IMPORTANCIA ECOSISTÉMICA DE BOGOTÁ REGIÓN. | Suma | 2175 | 2025 | 3 | Marzo | 0 | 556446044 | 0 |  | 0 | 1024392 | 309534274 | 0 | 0 | 555463356 | 1090608301 | 250739412 | 35454102 | 0 | 0 | 982688 | 50728800 | 0% | 0% | 2.623% | 37.36% | 14.14% | 0% | 5162% | Para el I trimestre del 2025 no se programó avance físico de la meta. Sin embargo, el avance de esta continúa en 53,41 hectáreas en proceso de conservación ejecutadas en el 2024. En el I trimestre del 2025 se adelantaron gestiones interinstitucionales y comunitarias de aprestamiento para el logro de la meta del proyecto de inversión. Se continuó con la implementación de los 12 acuerdos colectivos de conservación de pago por servicios ambientales hídricos regional en el marco del Convenio de Asociación con la Gobernación de Cundinamarca y la Fundación Alianza Biocuenca, los cuales abarcan 3706,8 ha (anteriores 2024 707,6; 2024 1.436,80ha y 2025 1.562,40 ha) con acuerdo de PSA suscritos y vigentes a la fecha. Se coordinaron acciones conjuntas en los PNN Chingaza y PNN Sumapaz para gestionar la suscripción conjunta de acuerdos de pago por servicios ambientales –PSA de regulación hídrica. En el mes de marzo se realizó seguimiento a 17 predios vinculados a la meta a través del ordenamiento ambiental de fincas (OAF), alcanzando un total durante el trimestre de 27 predios con seguimiento. Se adelanta la revisión de 73 solicitudes de Certificados de Conservación Ambiental (CECAS), de las cuales 51 corresponden al mes de marzo. Se dio continuidad a 2 Acuerdos de Conservación ya suscritos y se avanza en la generación de 1 nuevo acuerdo en cercanías a la Reserva Forestal Productora del Norte de Bogotá Thomas van der Hammen y se adelantó la solicitud de vigencias futuras cuyo tramite se encuentra en la Secretaria Distrital de Planeación. | NA | NA | A través de la implementación del Pago por Servicios Ambientales se contribuye a la regulación y calidad hídrica en los sistemas de abastecimiento de los acueductos veredales y a la participación de la comunidad en torno a la conservación y a la protección del recurso hídrico. A través de la implementación de los acuerdos de conservación, se ha fortalecido el conocimiento y la apreciación de la biodiversidad de los actores. Las capacitaciones, visitas técnicas y jornadas de plantación han involucrado a comunidades educativas y locales, fomentando una mayor participación y compromiso con la conservación ambiental. El Ordenamiento Ambiental de Finca y el trabajo en la Estructura Ecológica Principal, se ha consolidado como un eje central de apropiación territorial y de conservación de los bienes y servicios ambientales, pues involucra a la comunidad y contribuye a minimizar el impacto de las actividades agropecuarias sobres zonas aledañas a fuentes de agua y áreas de interés ambiental. A través de la implementación de buenas prácticas ambientales se realizan procesos de uso sostenible del suelo bajo esquemas de prevención y corrección de impactos, innovación de los modos y medios de prácticas productivas e identificación de fincas que requieran reconversión. | https://drive.google.com/drive/u/1/folders/1H0k-JreHcBAnvc7mkyPjfLXPrCsIyK_1 | VALIDAR EXTENSION | 1
8086 | Conservación | 5 | IMPLEMENTAR 2000 HECTÁREAS ACUERDOS DE CONSERVACIÓN EN ÁREAS DE LA ESTRUCTURA ECOLÓGICA PRINCIPAL Y OTRAS DE IMPORTANCIA ECOSISTÉMICA DE BOGOTÁ REGIÓN. | Suma | 2175 | 2025 | 4 | Abril | 40 | 0 | 40 |  | 0 | 0 | 309534274 | 40 | 14.16 | 0 | 29112500 | 250739412 | 153293034 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35.4% | 1.131% | 3.318% | 37.79% | 61.14% | 0% | 0% | A abril se tiene un acumulado de 67,57 ha en proceso de conservación a través del Ordenamiento Ambiental de Fincas- OAF y otros acuerdos (II sem 2024 53,41 ha y acumulado a abril 2025 14,16 ha). Distribuidas en el mes de abril 14,16 ha de la siguiente manera: OAF Sumapaz -San Juan (1,58 has), Rio Blanco- Sumapaz (2,74 has), Tunjuelo - Usme (2,29 has), Tunjuelo CB (4,03 has), Teusaca - St Fe (3,36 has), Salitrosa- Torca -Suba (0,16 has), beneficiando a 5 familias campesinas vinculadas actualmente. Adicionalmente, se adelantaron gestiones interinstitucionales y comunitarias de aprestamiento para el logro de la meta del proyecto de inversión. Se continuó con la implementación de los 12 acuerdos colectivos de conservación de pago por servicios ambientales hídricos en el marco del Convenio de Asociación con la Gobernación de Cundinamarca y la Fundación Alianza Biocuenca, los cuales abarca 3706,8 ha (anteriores 2024 707,6; 2024 1.436,80 ha y 2025 1.562,40 ha) con acuerdo de PSA suscritos y vigentes a la fecha. Por otra parte, se avanzó en las gestiones con el PNN Sumapaz y la SDDE para adelantar la suscripción conjunta de acuerdos de pago por servicios ambientales –PSA de regulación hídrica. En el mes de abril se realizó seguimiento a 10 nuevos predios vinculados a la meta a través del ordenamiento ambiental de fincas (OAF), alcanzando un total a la fecha de 38 predios con seguimiento. Se adelanta la revisión de 97 solicitudes de Certificados de Conservación Ambiental (CECA), de las cuales 26 corresponden al mes de abril, adelantando durante el mes 25 evaluaciones técnicas que corresponden a un total de 287 Has. Se dio continuidad al proceso de articulación con el Conjunto Residencial Camino de Arrayanes con el fin de poder llegar a suscribir un acuerdo de conservación para la implementación de diferentes estrategias a interior de este, de igual manera se reactivó la implementación de los acuerdos suscritos en vigencias anteriores. Durante el mes de abril se continuaron las gestiones de vigencias futuras cuyo trámite se encuentra en la SDH. | Pendiente aprobación de vigencias futuras por parte del CONFIS, para continuar con la celebración del contrato con una ESAL para operativizar los acuerdos de Pagos por Servicios Ambientales hídricos. | A través de las estrategias de acuerdos de conservación, OAF y Cecas se continúan las gestiones para avanzar en el cumplimiento de la meta y se espera que el proceso de contratación de la ESAL se avance de acuerdo con la aprobación de las vigencias futuras previstas para Mayo 2025. | A través de la implementación del Pago por Servicios Ambientales se contribuye a la regulación y calidad hídrica en los sistemas de abastecimiento de los acueductos veredales y a la participación de la comunidad en torno a la conservación y a la protección del recurso hídrico. A través de la implementación de los acuerdos de conservación, se ha fortalecido el conocimiento y la apreciación de la biodiversidad de los actores. Las capacitaciones, visitas técnicas y jornadas de plantación han involucrado a comunidades educativas y locales, fomentando una mayor participación y compromiso con la conservación ambiental. El Ordenamiento Ambiental de Finca y el trabajo en la Estructura Ecológica Principal, se ha consolidado como un eje central de apropiación territorial y de conservación de los bienes y servicios ambientales, pues involucra a la comunidad y contribuye a minimizar el impacto de las actividades agropecuarias sobres zonas aledañas a fuentes de agua y áreas de interés ambiental. A través de la implementación de buenas prácticas ambientales se realizan procesos de uso sostenible del suelo bajo esquemas de prevención y corrección de impactos, innovación de los modos y medios de prácticas productivas e identificación de fincas que requieran reconversión. | https://drive.google.com/drive/u/1/folders/1CNMxm_qEM6dtwwG4xSQAcCXJhp7WSnuq | VALIDAR EXTENSION | 1
8086 | Conservación | 5 | IMPLEMENTAR 2000 HECTÁREAS ACUERDOS DE CONSERVACIÓN EN ÁREAS DE LA ESTRUCTURA ECOLÓGICA PRINCIPAL Y OTRAS DE IMPORTANCIA ECOSISTÉMICA DE BOGOTÁ REGIÓN. | Suma | 2175 | 2025 | 5 | Mayo | 110 | 0 | 110 |  | 0 | 0 | 309534274 | 110 | 18.95 | 0 | 76462500 | 250739412 | 214993333 | 0 | 0 | 0 | 13201067 | 22.07% | 2.645% | 4.248% | 38.91% | 85.74% | 0% | 0% | A mayo se tiene un acumulado de 86,52 ha en proceso de conservación a través del Ordenamiento Ambiental de Fincas- OAF y otros acuerdos (II sem 2024 53,41 ha y acumulado 2025 33,11 ha en 13 acuerdos que benefician a 13 familias campesinas). Distribuidas en el mes de mayo 18,95 ha de la siguiente manera: Ordenamiento Ambiental de Fincas – OAF: Sumapaz-San Juan (6,59 has), Rio Blanco-Sumapaz (2,09 has), Tunjelo Usme (3,02 has), Tunjelo CB (2,46 has), Teusacá St.Fe (4,79 has), beneficiando a 8 familias campesinas vinculadas actualmente, alcanzando un total acumulado de 86,52 hectáreas en proceso de conservación. Adicionalmente se adelantaron gestiones interinstitucionales y comunitarias de aprestamiento para el logro de la meta del proyecto de inversión. Se continuó con la implementación de los 12 acuerdos colectivos de conservación de pago por servicios ambientales hídricos en el marco del Convenio de Asociación con la Gobernación de Cundinamarca y la Fundación Alianza Biocuenca, los cuales abarca 3706,8 ha con acuerdo de PSA suscritos y vigentes a la fecha. Por otra parte, se avanzó en las gestiones con el PNN Sumapaz y la SDDE para adelantar la suscripción de acuerdos de pago por servicios ambientales –PSA de regulación hídrica. En el mes de mayo se realizó seguimiento a 3 nuevos predios vinculados a la meta a través del ordenamiento ambiental de fincas (OAF), alcanzando un total a la fecha de 40 predios con seguimiento. Se adelanta la revisión de 142 solicitudes de Certificados de Conservación Ambiental (CECA), de las cuales 45 corresponden al mes de mayo, adelantando durante el mes 49 evaluaciones técnicas que corresponden a un total de 323 Has. Se llevó a cabo el primer acercamiento con la universidad del Rosario con el fin de poder llegar a suscribir un acuerdo de conservación para la implementación de diferentes estrategias de conservación y se continúa con la implementación de los acuerdos suscritos en vigencias anteriores. | Durante el mes de mayo se dio la aprobación de las vigencias futuras y se dio inicio a los procedimientos para la contratación de una ESAL a través de la cual se pueda operativizar los acuerdos de Pagos por Servicios Ambientales hídrico que permita avanzar en mayor medida en el cumplimiento de la meta puesto que es a través de estos acuerdos que se espera la mayor cantidad de hectáreas programadas para la vigencia. | Continuar con la gestión para el cumplimiento de la meta y avanzar en el proceso de contratación de la ESAL de acuerdo al cronograma de contratación. | A través de la implementación de los acuerdos de conservación de 86,52 hectáreas en 40 acuerdos/predios, se ha fortalecido el conocimiento y la apreciación de la biodiversidad de los actores. Las capacitaciones, visitas técnicas y jornadas de plantación han involucrado a comunidades educativas y locales, fomentando una mayor participación y compromiso con la conservación ambiental. El Ordenamiento Ambiental de Finca y el trabajo en la Estructura Ecológica Principal, se ha consolidado como un eje central de apropiación territorial y de conservación de los bienes y servicios ambientales, pues involucra a la comunidad y contribuye a minimizar el impacto de las actividades agropecuarias sobres zonas aledañas a fuentes de agua y áreas de interés ambiental. A través de la implementación de buenas prácticas ambientales se realizan procesos de uso sostenible del suelo bajo esquemas de prevención y corrección de impactos, innovación de los modos y medios de prácticas productivas e identificación de fincas que requieran reconversión. De estas 86,52 Ha, 43.38 Ha corresponden a 3 Acuerdos de conservación localizadas en áreas de la Estructura Ecológica Principal de la Ciudad (Reserva Forestal Productora del Norte de Bogotá Thomas van der Hammen, Reserva Forestal Protectora Bosque Oriental de Bogotá y Parque Distrital Ecológico de Montaña Entrenubes) y 43,14 Ha corresponden a procesos de Ordenamiento Ambiental de la Finca (OAF) donde se vincularon un total de 40 predios localizados en siete cuencas (Sumapaz- San Juan , Rio Blanco Sumapaz, Tunjuelo Usme, Tunjuelo Ciudad Bolívar, Teusacá Santa Fe, Teusacá Chapinero y Salitrosa – Torca Suba). Se continuó con la implementación de los 12 acuerdos colectivos de conservación de pago por servicios ambientales hídrico regional en el marco del Convenio de Asociación con la Gobernación de Cundinamarca y la Fundación Alianza Biocuenca, los cuales abarca 3706,8 ha (anteriores 2024 707,6; 2024 1.436,80 ha y 2025 1.562,40 ha) con acuerdo de PSA suscritos y vigentes a la fecha. Se coordinaron acciones conjuntas en los PNN Chingaza y PNN Sumapaz para gestionar la suscripción conjunta de acuerdos de pago por servicios ambientales –PSA de regulación hídrica. | https://drive.google.com/drive/u/1/folders/16VxjmEyQMAXIwYe0gKr9ffBteSf2TKFH | VALIDAR EXTENSION | 1
8086 | Conservación | 5 | IMPLEMENTAR 2000 HECTÁREAS ACUERDOS DE CONSERVACIÓN EN ÁREAS DE LA ESTRUCTURA ECOLÓGICA PRINCIPAL Y OTRAS DE IMPORTANCIA ECOSISTÉMICA DE BOGOTÁ REGIÓN. | Suma | 2175 | 2025 | 6 | Junio | 280 | 3568360425 | 280 |  | 0 | 0 | 2516892274 | 280 | 15.29 | 3568360425 | 90834000 | 2038818129 | 219144600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.26% | 3.867% | 4.999% | 40.24% | 10.75% | 0% | 0% | A Junio se tiene un acumulado de 101,81 ha en proceso de conservación a través del Ordenamiento Ambiental de Fincas- OAF y otros acuerdos (II sem 2024 53,41 ha y acumulado 2025 48,40 ha en 24 acuerdos que benefician a 24 familias campesinas). De las cuales al mes de junio se ejecutaron 15,29 ha de la siguiente manera: Ordenamiento Ambiental de Fincas – OAF en Sumapaz-San Juan (3,34 has), Rio Blanco-Sumapaz (3,76 has), Tunjuelo Usme (5,13 has), Tunjuelo CB (3,06 has), beneficiando a 11 familias campesinas vinculadas. | Mayor tiempo en la estructuración de los procedimientos para la contratación de una ESAL, a través de la cual se pueda operativizar los acuerdos de Pagos por Servicios Ambientales hídrico, que permita avanzar en mayor medida en el cumplimiento de la meta, puesto que es con los acuerdos de PSAH que se espera la mayor cantidad de hectáreas programadas para la vigencia. A la fecha se cuenta con la revisión y aprobación del análisis de sector, estudio de mercado y la estructuración de estudios previos. | Continuar con la gestión para el cumplimiento de la meta y avanzar en el proceso de contratación de la ESAL de acuerdo al cronograma de contratación, cuya fecha estimada de inicio es en agosto. | A través de la implementación de los acuerdos de conservación de 101,81 hectáreas en 56 predios, se ha fortalecido el conocimiento y la apreciación de la biodiversidad de los actores. Las capacitaciones, visitas técnicas y jornadas de plantación han involucrado a comunidades educativas y locales, fomentando una mayor participación y compromiso con la conservación ambiental. El Ordenamiento Ambiental de Finca y el trabajo en la Estructura Ecológica Principal, se ha consolidado como un eje central de apropiación territorial y de conservación de los bienes y servicios ambientales, pues involucra a la comunidad y contribuye a minimizar el impacto de las actividades agropecuarias sobres zonas aledañas a fuentes de agua y áreas de interés ambiental. A través de la implementación de buenas prácticas ambientales se realizan procesos de uso sostenible del suelo bajo esquemas de prevención y corrección de impactos, innovación de los modos y medios de prácticas productivas e identificación de fincas que requieran reconversión. De estas 101,81 Ha, 43.38 Ha corresponden a 3 Acuerdos de conservación localizadas en áreas de la Estructura Ecológica Principal de la Ciudad (Reserva Forestal Productora del Norte de Bogotá Thomas van der Hammen, Reserva Forestal Protectora Bosque Oriental de Bogotá y Parque Distrital Ecológico de Montaña Entrenubes) y 58,43 Ha corresponden a procesos de Ordenamiento Ambiental de la Finca (OAF) donde se vincularon un total de 56 predios localizados en siete cuencas (Sumapaz- San Juan , Rio Blanco Sumapaz, Tunjuelo Usme, Tunjuelo Ciudad Bolívar, Teusacá Santa Fe, Teusacá Chapinero y Salitrosa – Torca Suba). Se continuó con la implementación de los 12 acuerdos colectivos de conservación de pago por servicios ambientales hídrico regional en el marco del Convenio de Asociación con la Gobernación de Cundinamarca y la Fundación Alianza Biocuenca, los cuales abarca 3706,8 ha (anteriores 2024 707,6; 2024 1.436,80 ha y 2025 1.562,40 ha) con acuerdo de PSA suscritos y vigentes a la fecha. Se coordinaron acciones conjuntas en los PNN Chingaza y PNN Sumapaz para gestionar la suscripción conjunta de acuerdos de pago por servicios ambientales –PSA de regulación hídrica. | https://drive.google.com/drive/u/1/folders/1yNCiy68R7czyPeWWR48bOj9kDnbZaeD1 | OK | 1
8086 | Conservación | 5 | IMPLEMENTAR 2000 HECTÁREAS ACUERDOS DE CONSERVACIÓN EN ÁREAS DE LA ESTRUCTURA ECOLÓGICA PRINCIPAL Y OTRAS DE IMPORTANCIA ECOSISTÉMICA DE BOGOTÁ REGIÓN. | Suma | 2175 | 2025 | 7 | Julio | 270 | 0 | 270 |  | 0 | 0 | 309534274 | 270 | 466.8 | 0 | 28885000 | 250739412 | 334540301 | 0 | 0 | 0 | 0 | 73.6% | 41.16% | 27.92% | 40.66% | 133.4% | 0% | 0% | A julio se tiene un acumulado de 568,61 ha (II sem 2024 53,41 ha y acumulado 2025 515,20 ha) en proceso de conservación través del Ordenamiento Ambiental de Fincas- OAF, Acuerdos de Conservación y la evaluación del estado de conservación ambiental de predios CECAS en un total de 24 acuerdos que benefician a 29 familias campesinas OAF y a 8 propietarios de predios rurales (3 con acuerdos de conservación y 5 propietarios que pueden acceder a un incentivo por conservación CECA) . De las cuales al mes de julio se ejecutaron 466,80 ha de la siguiente manera: Ordenamiento Ambiental de Fincas – OAF (18,49 ha) Sumapaz-San Juan (1,15 has), Rio Blanco-Sumapaz (3,12 has), Tunjuelo Usme (3 has), Tunjuelo CB (5,68 has), Teusacá Chapinero (5,54 has) beneficiando a 5 familias campesinas vinculadas. Mediante la evaluación de Estado de Conservación Ambiental en 448,31 Ha con cobertura vegetal nativa y posterior entrega del certificado CECAS a 5 predios en Estado de Preservación, ubicados en las siguientes localidades: Sumapaz (383,63 has), Chapinero (0,32 has) y Usaquén (64,36 has), beneficiando a 5 propietarios en la ruralidad del Distrito que pueden continuar el trámite para acceder al incentivo económico por conservación, asociado a la disminución del impuesto predial. | Mayor tiempo en la estructuración de los procedimientos para la contratación de una ESAL, a través de la cual se pueda operativizar los acuerdos de Pagos por Servicios Ambientales hídrico, que permita avanzar en mayor medida en el cumplimiento de la meta, puesto que es con los acuerdos de PSAH que se espera la mayor cantidad de hectáreas programadas para la vigencia. A la fecha se cuenta con la revisión y aprobación del análisis de sector, estudio de mercado y la estructuración de estudios previos. | Continuar con la gestión para el cumplimiento de la meta y avanzar en el proceso de contratación de la ESAL de acuerdo al cronograma de contratación, en este mes se solicitó el Certificado de Disponibilidad Presupuestal del proceso, se espera para el mes de agosto iniciar el convenio de PSA. | A través de la implementación de los acuerdos de conservación de 568,59 hectáreas en 68 predios, se ha fortalecido el conocimiento y la apreciación de la biodiversidad de los actores. Las capacitaciones, visitas técnicas y jornadas de plantación han involucrado a comunidades educativas y locales, fomentando una mayor participación y compromiso con la conservación ambiental. El Ordenamiento Ambiental de Finca y el trabajo en la Estructura Ecológica Principal, se ha consolidado como un eje central de apropiación territorial y de conservación de los bienes y servicios ambientales, pues involucra a la comunidad y contribuye a minimizar el impacto de las actividades agropecuarias sobres zonas aledañas a fuentes de agua y áreas de interés ambiental. A través de la implementación de buenas prácticas ambientales se realizan procesos de uso sostenible del suelo bajo esquemas de prevención y corrección de impactos, innovación de los modos y medios de prácticas productivas e identificación de fincas que requieran reconversión. De estas 568,59 Ha; 43.38 Ha corresponden a 3 Acuerdos de conservación localizadas en áreas de la Estructura Ecológica Principal de la Ciudad (Reserva Forestal Productora del Norte de Bogotá Thomas van der Hammen, Reserva Forestal Protectora Bosque Oriental de Bogotá y Parque Distrital Ecológico de Montaña Entrenubes) y 76.88 Ha corresponden a procesos de Ordenamiento Ambiental de la Finca (OAF) donde se vincularon un total de 68 predios localizados en siete cuencas (Sumapaz- San Juan , Rio Blanco Sumapaz, Tunjuelo Usme, Tunjuelo Ciudad Bolívar, Teusacá Santa Fe, Teusacá Chapinero y Salitrosa – Torca Suba). Se continuó con la implementación de los 12 acuerdos colectivos de conservación de pago por servicios ambientales hídrico regional en el marco del Convenio de Asociación con la Gobernación de Cundinamarca y la Fundación Alianza Biocuenca, los cuales abarca 3706,8 ha (anteriores 2024 707,6; 2024 1.436,80 ha y 2025 1.562,40 ha) con acuerdo de PSA suscritos y vigentes a la fecha. Se coordinaron acciones conjuntas en los PNN Chingaza y PNN Sumapaz para gestionar la suscripción conjunta de acuerdos de pago por servicios ambientales –PSA de regulación hídrica. |  | VALIDAR EXTENSION | 1
8086 | Conservación | 5 | IMPLEMENTAR 2000 HECTÁREAS ACUERDOS DE CONSERVACIÓN EN ÁREAS DE LA ESTRUCTURA ECOLÓGICA PRINCIPAL Y OTRAS DE IMPORTANCIA ECOSISTÉMICA DE BOGOTÁ REGIÓN. | Suma | 2175 | 2025 | 8 | Agosto | 95 | 0 | 95 |  | 0 | 0 | 352869093 | 95 | 19.44 | 0 | 40492000 | 285842947 | 316346877 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67.25% | 42.71% | 28.87% | 41.26% | 110.7% | 0% | 0% | Al mes de Agosto se tiene un acumulado de 588,05 ha (II sem 2024 53,41 ha y acumulado 2025 534,64 ha) en proceso de conservación través del Ordenamiento Ambiental de Fincas- OAF, Acuerdos de Conservación y la evaluación del estado de conservación ambiental de predios CECAS en un total de 26 acuerdos que benefician a 31 familias campesinas OAF y a 8 propietarios de 9 predios rurales (3 con acuerdos de conservación y 5 propietarios que pueden acceder a un incentivo por conservación CECA). De las cuales al mes de agosto se ejecutaron 19,44 ha de la siguiente manera: Ordenamiento Ambiental de Fincas – OAF (12,01 ha) ,mediante la evaluación de Estado de Conservación Ambiental en 7,43 Ha con cobertura vegetal nativa y cuerpos de agua y posterior entrega del certificado CECAS a 1 predio en Estado de Preservación, ubicados en la localidad de Sumapaz en el área protegida distrital denominada Paisaje Sostenible Cuenca del Río Guayuriba (7,43 has), beneficiando a un (1) propietario en la ruralidad del Distrito que puede continuar el trámite para acceder al incentivo económico por conservación, asociado a la disminución del impuesto predial. Se continuó con la implementación de los 12 acuerdos colectivos de conservación de pago por servicios ambientales hídricos en el marco del Convenio de Asociación con la Gobernación de Cundinamarca y la Fundación Alianza, Biocuenca, los cuales abarca 3706,8 ha. | Mayor tiempo en la estructuración de los procedimientos para la contratación de una ESAL, a través de la cual se pueda operativizar los acuerdos de Pagos por Servicios Ambientales hídrico, que permita avanzar en mayor medida en el cumplimiento de la meta, puesto que es con los acuerdos de PSAH que se espera la mayor cantidad de hectáreas programadas para la vigencia. A la fecha se cuenta con la revisión y aprobación del análisis de sector, estudio de mercado y la estructuración de estudios previos. | "Continuar con la gestión para el cumplimiento de la meta y avanzar en el proceso de contratación de la ESAL de acuerdo al cronograma de contratación, en este mes se solicitó el Certificado de Disponibilidad Presupuestal del proceso, se espera para el mes de agosto iniciar el convenio de PSA. " | A través de la implementación de los acuerdos de conservación de 568,61 hectáreas en 68 predios, se ha fortalecido el conocimiento y la apreciación de la biodiversidad de los actores. Las capacitaciones, visitas técnicas y jornadas de plantación han involucrado a comunidades educativas y locales, fomentando una mayor participación y compromiso con la conservación ambiental. El Ordenamiento Ambiental de Finca y el trabajo en la Estructura Ecológica Principal, se ha consolidado como un eje central de apropiación territorial y de conservación de los bienes y servicios ambientales, pues involucra a la comunidad y contribuye a minimizar el impacto de las actividades agropecuarias sobres zonas aledañas a fuentes de agua y áreas de interés ambiental. A través de la implementación de buenas prácticas ambientales se realizan procesos de uso sostenible del suelo bajo esquemas de prevención y corrección de impactos, innovación de los modos y medios de prácticas productivas e identificación de fincas que requieran reconversión. De estas 568,61 Ha; 43.38 Ha corresponden a 3 Acuerdos de conservación localizadas en áreas de la Estructura Ecológica Principal de la Ciudad (Reserva Forestal Productora del Norte de Bogotá Thomas van der Hammen, Reserva Forestal Protectora Bosque Oriental de Bogotá y Parque Distrital Ecológico de Montaña Entrenubes) y 88.89 Ha corresponden a procesos de Ordenamiento Ambiental de la Finca (OAF) donde se vincularon un total de 68 predios localizados en siete cuencas (Sumapaz- San Juan , Rio Blanco Sumapaz, Tunjuelo Usme, Tunjuelo Ciudad Bolívar, Teusacá Santa Fe, Teusacá Chapinero y Salitrosa – Torca Suba) y 7,43 ha en CECAS. Se continuó con la implementación de los 12 acuerdos colectivos de conservación de pago por servicios ambientales hídrico regional en el marco del Convenio de Asociación con la Gobernación de Cundinamarca y la Fundación Alianza Biocuenca, los cuales abarca 3706,8 ha (anteriores 2024 707,6; 2024 1.436,80 ha y 2025 1.562,40 ha) con acuerdo de PSA suscritos y vigentes a la fecha. Se coordinaron acciones conjuntas en los PNN Chingaza y PNN Sumapaz para gestionar la suscripción conjunta de acuerdos de pago por servicios ambientales –PSA de regulación hídrica. | https://drive.google.com/drive/u/1/folders/1CNMxm_qEM6dtwwG4xSQAcCXJhp7WSnuq | VALIDAR EXTENSION | 1
8086 | Conservación | 5 | IMPLEMENTAR 2000 HECTÁREAS ACUERDOS DE CONSERVACIÓN EN ÁREAS DE LA ESTRUCTURA ECOLÓGICA PRINCIPAL Y OTRAS DE IMPORTANCIA ECOSISTÉMICA DE BOGOTÁ REGIÓN. | Suma | 2175 | 2025 | 9 | Septiembre | 5 | 0 | 5 |  | 538903000 | 0 | 309534274 | 5 | 2.02 | 0 | 1485085983 | 250739412 | 297245963 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67.08% | 42.88% | 28.97% | 63.01% | 118.5% | 0% | 0% | A septiembre se tiene un acumulado de 590,07 ha (II sem 2024 53,41 ha y acumulado 2025 536,66 ha) en proceso de conservación través del Ordenamiento Ambiental de Fincas- OAF, Acuerdos de Conservación y la evaluación del estado de conservación ambiental de predios CECAS en un total de 27 acuerdos que benefician a 32 familias campesinas OAF y a 8 propietarios de 9 predios rurales (3 con acuerdos de conservación y 5 propietarios que pueden acceder a un incentivo por conservación CECA). De las cuales al mes de septiembre se ejecutaron 2,02 ha a través del Ordenamiento Ambiental de Fincas – OAF en la localidad de Ciudad Bolívar, beneficiando a 1 familia campesina vinculada. Se continuó con la implementación de los 12 acuerdos colectivos de conservación de pago por servicios ambientales hídricos en el marco del Convenio de Asociación con la Gobernación de Cundinamarca y la Fundación Alianza Biocuenca, los cuales abarcan 3706,8 ha (anteriores 2024 707,6; 2024 1.436,80 ha y 2025 1.562,40 ha) con acuerdo de PSA suscritos y vigentes a la fecha. | Durante el mes de septiembre se concretó el convenio de asociación con Conservación Internacional CI, de tal manera que la puesta en marcha de dicho Convenio a partir del mes de octubre permitirá operativizar los acuerdos de Pagos por Servicios Ambientales hídrico, a través de los cuales, se avanzará en mayor medida en el cumplimiento de la meta, puesto que es con los acuerdos de PSAH que se espera la mayor cantidad de hectáreas programadas para la vigencia. | En el mes de septiembre se suscribió el convenio SDA-20251433, y se avanza la fase de aprestamiento para dar inicio a su ejecución en el mes de octubre | A través de la implementación de los acuerdos de conservación y CECAS en 590,07 hectáreas (69 predios), se ha fortalecido el conocimiento y la apreciación de la biodiversidad de los actores. Las capacitaciones, visitas técnicas y jornadas de plantación han involucrado a comunidades educativas y locales, fomentando una mayor participación y compromiso con la conservación ambiental. El Ordenamiento Ambiental de Finca y el trabajo en la Estructura Ecológica Principal, se ha consolidado como un eje central de apropiación territorial y de conservación de los bienes y servicios ambientales, pues involucra a la comunidad y contribuye a minimizar el impacto de las actividades agropecuarias sobres zonas aledañas a fuentes de agua y áreas de interés ambiental. A través de la implementación de buenas prácticas ambientales se realizan procesos de uso sostenible del suelo bajo esquemas de prevención y corrección de impactos, innovación de los modos y medios de prácticas productivas e identificación de fincas que requieran reconversión. De estas 590,07 Ha; 43.38 Ha corresponden a 3 Acuerdos de conservación localizadas en áreas de la Estructura Ecológica Principal de la Ciudad (Reserva Forestal Productora del Norte de Bogotá Thomas van der Hammen, Reserva Forestal Protectora Bosque Oriental de Bogotá y Parque Distrital Ecológico de Montaña Entrenubes); 90,95 Ha corresponden a procesos de Ordenamiento Ambiental de la Finca (OAF) donde se vincularon un total de 69 predios localizados en siete cuencas (Sumapaz- San Juan , Rio Blanco Sumapaz, Tunjuelo Usme, Tunjuelo Ciudad Bolívar, Teusacá Santa Fe, Teusacá Chapinero y Salitrosa – Torca Suba) y 455,74 ha en CECAS. Se continuó con la implementación de los 12 acuerdos colectivos de conservación de pago por servicios ambientales hídrico regional en el marco del Convenio de Asociación con la Gobernación de Cundinamarca y la Fundación Alianza Biocuenca, los cuales abarca 3706,8 ha (anteriores 2024 707,6; 2024 1.436,80 ha y 2025 1.562,40 ha) con acuerdo de PSA suscritos y vigentes a la fecha. Se coordinaron acciones conjuntas en los PNN Chingaza y PNN Sumapaz para gestionar la suscripción conjunta de acuerdos de pago por servicios ambientales –PSA de regulación hídrica. | https://drive.google.com/drive/u/1/folders/16VxjmEyQMAXIwYe0gKr9ffBteSf2TKFH | VALIDAR EXTENSION | 1
8086 | Conservación | 5 | IMPLEMENTAR 2000 HECTÁREAS ACUERDOS DE CONSERVACIÓN EN ÁREAS DE LA ESTRUCTURA ECOLÓGICA PRINCIPAL Y OTRAS DE IMPORTANCIA ECOSISTÉMICA DE BOGOTÁ REGIÓN. | Suma | 2175 | 2025 | 10 | Octubre | 125 | 0 | 125 |  | 0 | 0 | 309534274 | 125 | 0 | 0 | 0 | 250739412 | 316000271 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58.02% | 42.88% | 28.97% | 63.01% | 126% | 0% | 0% | Al mes de octubre se tiene un acumulado de 590,07 ha (II sem. 2024 53,41 ha y acumulado 2025 536,66 ha, en proceso de conservación a través del Ordenamiento Ambiental de Fincas- OAF, Acuerdos de Conservación y la evaluación del estado de conservación ambiental de predios CECAS. En el mes de octubre no se incluyen hectáreas nuevas teniendo en cuenta que aún no se suscriben Acuerdos de PSA ni Acuerdos de Conservación, en todo caso, durante el mes se llevaron a cabo acciones previas para llegar a dicha formalización, que permita reportar nuevas hectáreas en los meses de noviembre y diciembre para dar cumplimiento a la meta para la vigencia. En efecto, se continuó con la implementación de los 12 acuerdos colectivos de conservación de pago por servicios ambientales hídricos en el marco del Convenio de Asociación con la Gobernación de Cundinamarca y la Fundación Alianza Biocuenca, los cuales abarcan 3706,8 ha con acuerdo de PSA suscritos y vigentes a la fecha. | Durante el mes de octubre se avanzó en la fase de aprestamiento en el marco del convenio de asociación con Conservación Internacional CI, de tal manera que durante el mes se realizaron sesiones técnicas sobre lineamientos técnicos y jurídicos para llegada a territorio y la preparación de documentos técnicos y del contenido mínimo del Acuerdo revisado con la Oficina Jurídica de la SDA. | Durante el mes se realizaron sesiones técnicas sobre lineamientos técnicos y jurídicos para llegada a territorio y la preparación de documentos técnicos y del contenido mínimo del acuerdo de conservación internacional CI revisado con la Oficina Jurídica de la SDA. Como avance de dichas reuniones técnicas se pudieron identificar 1188,35 has en la ruralidad del Distrito en las localidades de: Chapinero (7,9 Has), Ciudad Bolívar (198,3 Has), Sumapaz (525,4 Has) y Usme (456,75) con potencial para la suscripción de los Acuerdos de PSA, a través de los cuales se pueda dar cumplimiento a la meta para la vigencia a través de este incentivo. | A través de la implementación de los acuerdos de conservación y CECAS en 590,07 hectáreas (69 predios), se ha fortalecido el conocimiento y la apreciación de la biodiversidad de los actores. Las capacitaciones, visitas técnicas y jornadas de plantación han involucrado a comunidades educativas y locales, fomentando una mayor participación y compromiso con la conservación ambiental. El Ordenamiento Ambiental de Finca y el trabajo en la Estructura Ecológica Principal, se ha consolidado como un eje central de apropiación territorial y de conservación de los bienes y servicios ambientales, pues involucra a la comunidad y contribuye a minimizar el impacto de las actividades agropecuarias sobres zonas aledañas a fuentes de agua y áreas de interés ambiental. A través de la implementación de buenas prácticas ambientales se realizan procesos de uso sostenible del suelo bajo esquemas de prevención y corrección de impactos, innovación de los modos y medios de prácticas productivas e identificación de fincas que requieran reconversión. De estas 590,07 Ha; 43.38 Ha corresponden a 3 Acuerdos de conservación localizadas en áreas de la Estructura Ecológica Principal de la Ciudad (Reserva Forestal Productora del Norte de Bogotá Thomas van der Hammen, Reserva Forestal Protectora Bosque Oriental de Bogotá y Parque Distrital Ecológico de Montaña Entrenubes); 90,95 Ha corresponden a procesos de Ordenamiento Ambiental de la Finca (OAF) donde se vincularon un total de 69 predios localizados en siete cuencas (Sumapaz- San Juan , Rio Blanco Sumapaz, Tunjuelo Usme, Tunjuelo Ciudad Bolívar, Teusacá Santa Fe, Teusacá Chapinero y Salitrosa – Torca Suba) y 455,74 ha en CECAS. Se continuó con la implementación de los 12 acuerdos colectivos de conservación de pago por servicios ambientales hídrico regional en el marco del Convenio de Asociación con la Gobernación de Cundinamarca y la Fundación Alianza Biocuenca, los cuales abarca 3706,8 ha (anteriores 2024 707,6; 2024 1.436,80 ha y 2025 1.562,40 ha) con acuerdo de PSA suscritos y vigentes a la fecha. Se coordinaron acciones conjuntas en los PNN Chingaza y PNN Sumapaz para gestionar la suscripción conjunta de acuerdos de pago por servicios ambientales –PSA de regulación hídrica. | https://drive.google.com/drive/u/1/folders/1CNMxm_qEM6dtwwG4xSQAcCXJhp7WSnuq | VALIDAR EXTENSION | 1
8086 | Conservación | 5 | IMPLEMENTAR 2000 HECTÁREAS ACUERDOS DE CONSERVACIÓN EN ÁREAS DE LA ESTRUCTURA ECOLÓGICA PRINCIPAL Y OTRAS DE IMPORTANCIA ECOSISTÉMICA DE BOGOTÁ REGIÓN. | Suma | 2175 | 2025 | 11 | Noviembre | 105 | 0 | 105 |  | 0 | 0 | 309534274 | 105 | 0 | 0 | 9143400 | 250739412 | 351438115 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52.1% | 42.88% | 28.97% | 63.15% | 140.2% | 0% | 0% | Al mes de noviembre se tiene un acumulado de 590,07 ha (II sem. 2024 53,41 ha y acumulado 2025 536,66 ha, de las cuales 488,24 corresponden al tercer trimestre del año 2025) en proceso de conservación a través del Ordenamiento Ambiental de Fincas- OAF, Acuerdos de Conservación y la evaluación del estado de conservación ambiental de predios CECAS. El OAF se adelantó en un total de 27 acuerdos que benefician a 32 familias campesinas, de las cuales 8 familias se vincularon en el tercer trimestre del año 2025, (3 en la localidad de Sumapaz, 3 en la localidad de Ciudad Bolívar, 1 en la localidad de Usme y 1 en la localidad de Chapinero). Así mismo se benefician 8 propietarios de 9 predios rurales (3 con acuerdos de conservación en el año 2024 y 5 propietarios que pueden acceder a un incentivo por conservación a través del CECA adelantado en el tercer trimestre del año 2025). En el mes de noviembre áun no se incluyen hectáreas nuevas teniendo en cuenta que aún no se suscriben Acuerdos de PSA los cuales se esperan firmar en el mes de diciembre con la puesta en marcha del convenio suscrito con Conservación Internacional. | En el mes de noviembre aún no se incluyen hectáreas nuevas. Se espera que en el mes de diciembre se suscriban los acuerdos PSA con la puesta en marcha del convenio suscrito con Conservación Internacional. | Durante en el mes de Noviembre se avanzó en la construcción metodológica de los productos previstos en la Fase 1 del Convenio de Asociación suscrito con Conservation International Colombia tendiente a operativizar la implementación de la estrategia PSAH en el Distrito Capital y la Región en el período 2025 – 2027: Estrategia de Vinculación de Actores, Plan de Fortalecimiento de Capacidades y Plan de Monitoreo. Se inició la fase de postulación de interesados en el programa PSAH en la zona rural del D.C., consolidando a 30 de noviembre 89 postulaciones en las localidades de la Sumapaz (44), Usme (18), Ciudad Bolívar (15) y Chapinero (12) las cuales se encuentran en proceso de evaluación y verificación para suscripción de Acuerdos en lo queda de 2025 y en la vigencia 2026, conforme cronogramas establecidos para ella. Adicionalmente se avanza en la coordinación de gestión territorial para el programa PSAH con Alcaldía Local de Sumapaz y el equipo técnico del PNN Sumapaz para la ejecución de acciones conjuntas en la vigencia 2026. |  | https://drive.google.com/drive/u/1/folders/16VxjmEyQMAXIwYe0gKr9ffBteSf2TKFH | VALIDAR EXTENSION | 1
8086 | Conservación | 5 | IMPLEMENTAR 2000 HECTÁREAS ACUERDOS DE CONSERVACIÓN EN ÁREAS DE LA ESTRUCTURA ECOLÓGICA PRINCIPAL Y OTRAS DE IMPORTANCIA ECOSISTÉMICA DE BOGOTÁ REGIÓN. | Suma | 2175 | 2025 | 12 | Diciembre | 221.66 | 900984153 | 221.66 |  | 5228631000 | 0 | 3389890715 | 221.66 | 715 | 894414741 | 1659283499 | 2745993826 | 2626979029 | 0 | 0 | 6569412 | 0 | 100% | 100% | 64.08% | 87.46% | 95.67% | 0% | 0% | Al mes de diciembre se tiene un acumulado de 1305,07 ha (II sem. 2024 53,41 ha y acumulado 2025 de 1251,66 ha,) en proceso de conservación a través del Ordenamiento Ambiental de Fincas- OAF, Acuerdos de Conservación, la evaluación del estado de conservación ambiental de predios CECAS y Pagos por Servicios Ambientales. El OAF se adelantó en un total de 32 acuerdos que benefician a 32 familias campesinas en 90,96 ha (10,04 en II sem de 2024 y 80,92 ha en 2025); a través del CECA se adelantaron 455,74 ha así: Sumapaz 391,06 ha, Chapinero 0,32 ha y Usaquén 64,36 ha. En el mes de diciembre se suscribieron 17 Acuerdos de Pago por Servicios Ambientales, beneficiando a 17 familias en las localidades de Usme (6 ac- 306,40 ha), Ciudad Bolívar (3 ac- 189,50 ha) y Sumapaz (8- 219,10 ha) que suman 715 ha a través del convenio suscrito con Conservación Internacional. En lo que respecta a la gestión sobre las áreas de especial importancia para el abastecimiento hídrico de la ciudad, durante el mes de diciembre de 2025. Se culminó el desembolso de la implementación de los 12 acuerdos colectivos de conservación de pago por servicios ambientales hídrico regional, los cuales finalizaron en el mes de septiembre. Estos acuerdos se suscribieron en el marco del Convenio de Asociación con la Gobernación de Cundinamarca y la Fundación Alianza Biocuenca, los cuales abarcaron 3705,5 ha (anteriores 2024 707,6; 2024 1.436,80 ha y 2025 1.561,1 ha). | NA | NA | A través de la implementación de los acuerdos de conservación, ordenamiento ambiental de fincas (OAF), pagos por servicios ambientales (PSA) y CECAS en 1.305,07 hectáreas (84 predios), se ha fortalecido el conocimiento y la apreciación de la biodiversidad de los actores. Las capacitaciones, visitas técnicas y jornadas de plantación han involucrado a comunidades educativas y locales, fomentando una mayor participación y compromiso con la conservación ambiental. El Ordenamiento Ambiental de Finca y el trabajo en la Estructura Ecológica Principal, se ha consolidado como un eje central de apropiación territorial y de conservación de los bienes y servicios ambientales, pues involucra a la comunidad y contribuye a minimizar el impacto de las actividades agropecuarias sobres zonas aledañas a fuentes de agua y áreas de interés ambiental. A través de la implementación de buenas prácticas ambientales se realizan procesos de uso sostenible del suelo bajo esquemas de prevención y corrección de impactos, innovación de los modos y medios de prácticas productivas e identificación de fincas que requieran reconversión. De estas 1.305,07 Ha; 43.37 Ha corresponden a 3 Acuerdos de conservación localizadas en áreas de la Estructura Ecológica Principal de la Ciudad (Reserva Forestal Productora del Norte de Bogotá Thomas van der Hammen, Reserva Forestal Protectora Bosque Oriental de Bogotá y Parque Distrital Ecológico de Montaña Entrenubes); 90,96 Ha corresponden a procesos de Ordenamiento Ambiental de la Finca (OAF) donde se vincularon un total de 84 predios localizados en siete cuencas (Sumapaz- San Juan , Rio Blanco Sumapaz, Tunjuelo Usme, Tunjuelo Ciudad Bolívar, Teusacá Santa Fe, Teusacá Chapinero y Salitrosa – Torca Suba); 715 ha Pagos por servicios ambientales (PSA) y 455,74 ha en CECAS. Se continuó con la implementación de los 12 acuerdos colectivos de conservación de pago por servicios ambientales hídrico regional en el marco del Convenio de Asociación con la Gobernación de Cundinamarca y la Fundación Alianza Biocuenca, los cuales abarca 3706,8 ha (anteriores 2024 707,6; 2024 1.436,80 ha y 2025 1.562,40 ha) con acuerdo de PSA suscritos y vigentes a la fecha. Se coordinaron acciones conjuntas en los PNN Chingaza y PNN Sumapaz para gestionar la suscripción conjunta de acuerdos de pago por servicios ambientales –PSA de regulación hídrica. | https://drive.google.com/drive/u/1/folders/16VxjmEyQMAXIwYe0gKr9ffBteSf2TKFH | OK | 1
8086 | Conservación | 5 | IMPLEMENTAR 2000 HECTÁREAS ACUERDOS DE CONSERVACIÓN EN ÁREAS DE LA ESTRUCTURA ECOLÓGICA PRINCIPAL Y OTRAS DE IMPORTANCIA ECOSISTÉMICA DE BOGOTÁ REGIÓN. | Suma | 2175 | 2026 | 1 | Enero | 0 | 5836327041 | 0 |  | 6378753069 | 0 | 0 | 0 |  | 5805288141 | 5142056537 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31038900 | 0 | 0% | 0% | 64.08% | 53.22% | 0% | 0% | 0% | [5 empty] | OK | 1
8086 | Conservación | 5 | IMPLEMENTAR 2000 HECTÁREAS ACUERDOS DE CONSERVACIÓN EN ÁREAS DE LA ESTRUCTURA ECOLÓGICA PRINCIPAL Y OTRAS DE IMPORTANCIA ECOSISTÉMICA DE BOGOTÁ REGIÓN. | Suma | 2175 | 2026 | 2 | Febrero | 0 | 770266 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 770266 | 0 | 0% | 0% | 64.08% | 53.22% | 0% | 0% | 0% | [5 empty] | OK | 1
8086 | Conservación | 5 | IMPLEMENTAR 2000 HECTÁREAS ACUERDOS DE CONSERVACIÓN EN ÁREAS DE LA ESTRUCTURA ECOLÓGICA PRINCIPAL Y OTRAS DE IMPORTANCIA ECOSISTÉMICA DE BOGOTÁ REGIÓN. | Suma | 2175 | 2026 | 3 | Marzo | 0 | 0 | 15 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 64.08% | 53.22% | 0% | 0% | 0% | [5 empty] | OK | 1
8086 | Conservación | 5 | IMPLEMENTAR 2000 HECTÁREAS ACUERDOS DE CONSERVACIÓN EN ÁREAS DE LA ESTRUCTURA ECOLÓGICA PRINCIPAL Y OTRAS DE IMPORTANCIA ECOSISTÉMICA DE BOGOTÁ REGIÓN. | Suma | 2175 | 2026 | 4 | Abril | 244.93 | 0 | 40 |  | 0 | 0 | 0 | 244.93 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 64.08% | 53.22% | 0% | 0% | 0% | [5 empty] | OK | 1
8086 | Conservación | 5 | IMPLEMENTAR 2000 HECTÁREAS ACUERDOS DE CONSERVACIÓN EN ÁREAS DE LA ESTRUCTURA ECOLÓGICA PRINCIPAL Y OTRAS DE IMPORTANCIA ECOSISTÉMICA DE BOGOTÁ REGIÓN. | Suma | 2175 | 2026 | 5 | Mayo | 200 | 0 | 110 |  | 0 | 0 | 0 | 200 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 64.08% | 53.22% | 0% | 0% | 0% | [5 empty] | OK | 1
8086 | Conservación | 5 | IMPLEMENTAR 2000 HECTÁREAS ACUERDOS DE CONSERVACIÓN EN ÁREAS DE LA ESTRUCTURA ECOLÓGICA PRINCIPAL Y OTRAS DE IMPORTANCIA ECOSISTÉMICA DE BOGOTÁ REGIÓN. | Suma | 2175 | 2026 | 6 | Junio | 200 | 4400512639 | 180 |  | 79923660 | 0 | 0 | 200 |  | 3823048000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 577464639 | 0 | 0% | 0% | 64.08% | 53.22% | 0% | 0% | 0% | [5 empty] | OK | 1
8086 | Conservación | 5 | IMPLEMENTAR 2000 HECTÁREAS ACUERDOS DE CONSERVACIÓN EN ÁREAS DE LA ESTRUCTURA ECOLÓGICA PRINCIPAL Y OTRAS DE IMPORTANCIA ECOSISTÉMICA DE BOGOTÁ REGIÓN. | Suma | 2175 | 2026 | 7 | Julio | 0 | 0 | 170 |  | 79923660 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 64.08% | 53.22% | 0% | 0% | 0% | [5 empty] | OK | 1
8086 | Conservación | 5 | IMPLEMENTAR 2000 HECTÁREAS ACUERDOS DE CONSERVACIÓN EN ÁREAS DE LA ESTRUCTURA ECOLÓGICA PRINCIPAL Y OTRAS DE IMPORTANCIA ECOSISTÉMICA DE BOGOTÁ REGIÓN. | Suma | 2175 | 2026 | 8 | Agosto | 0 | 0 | 95 |  | 79923660 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 64.08% | 53.22% | 0% | 0% | 0% | [5 empty] | OK | 1
8086 | Conservación | 5 | IMPLEMENTAR 2000 HECTÁREAS ACUERDOS DE CONSERVACIÓN EN ÁREAS DE LA ESTRUCTURA ECOLÓGICA PRINCIPAL Y OTRAS DE IMPORTANCIA ECOSISTÉMICA DE BOGOTÁ REGIÓN. | Suma | 2175 | 2026 | 9 | Septiembre | 0 | 0 | 90 |  | 79923660 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 64.08% | 53.22% | 0% | 0% | 0% | [5 empty] | OK | 1
8086 | Conservación | 5 | IMPLEMENTAR 2000 HECTÁREAS ACUERDOS DE CONSERVACIÓN EN ÁREAS DE LA ESTRUCTURA ECOLÓGICA PRINCIPAL Y OTRAS DE IMPORTANCIA ECOSISTÉMICA DE BOGOTÁ REGIÓN. | Suma | 2175 | 2026 | 10 | Octubre | 0 | 0 | 70 |  | 79923660 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 64.08% | 53.22% | 0% | 0% | 0% | [5 empty] | OK | 1
8086 | Conservación | 5 | IMPLEMENTAR 2000 HECTÁREAS ACUERDOS DE CONSERVACIÓN EN ÁREAS DE LA ESTRUCTURA ECOLÓGICA PRINCIPAL Y OTRAS DE IMPORTANCIA ECOSISTÉMICA DE BOGOTÁ REGIÓN. | Suma | 2175 | 2026 | 11 | Noviembre | 0 | 0 | 60 |  | 79923660 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 64.08% | 53.22% | 0% | 0% | 0% | [5 empty] | OK | 1
8086 | Conservación | 5 | IMPLEMENTAR 2000 HECTÁREAS ACUERDOS DE CONSERVACIÓN EN ÁREAS DE LA ESTRUCTURA ECOLÓGICA PRINCIPAL Y OTRAS DE IMPORTANCIA ECOSISTÉMICA DE BOGOTÁ REGIÓN. | Suma | 2175 | 2026 | 12 | Diciembre | 0 | 528694546 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 33724859 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 494969687 | 0 | 0% | 0% | 64.08% | 53.22% | 0% | 0% | 0% | [5 empty] | OK | 1
8086 | Conservación | 5 | IMPLEMENTAR 2000 HECTÁREAS ACUERDOS DE CONSERVACIÓN EN ÁREAS DE LA ESTRUCTURA ECOLÓGICA PRINCIPAL Y OTRAS DE IMPORTANCIA ECOSISTÉMICA DE BOGOTÁ REGIÓN. | Suma | 2175 | 2027 | 1 | Enero | 0 | 0 | 0 |  | 2580117272 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 64.08% | 0% | 0% | 0% | 0% | [5 empty] | OK | 1
8086 | Conservación | 5 | IMPLEMENTAR 2000 HECTÁREAS ACUERDOS DE CONSERVACIÓN EN ÁREAS DE LA ESTRUCTURA ECOLÓGICA PRINCIPAL Y OTRAS DE IMPORTANCIA ECOSISTÉMICA DE BOGOTÁ REGIÓN. | Suma | 2175 | 2027 | 2 | Febrero | 2 | 0 | 2 |  | 1667776000 | 0 | 0 | 2 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 64.08% | 0% | 0% | 0% | 0% | [5 empty] | OK | 1
8086 | Conservación | 5 | IMPLEMENTAR 2000 HECTÁREAS ACUERDOS DE CONSERVACIÓN EN ÁREAS DE LA ESTRUCTURA ECOLÓGICA PRINCIPAL Y OTRAS DE IMPORTANCIA ECOSISTÉMICA DE BOGOTÁ REGIÓN. | Suma | 2175 | 2027 | 3 | Marzo | 4 | 0 | 4 |  | 312708000 | 0 | 0 | 4 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 64.08% | 0% | 0% | 0% | 0% | [5 empty] | OK | 1
8086 | Conservación | 5 | IMPLEMENTAR 2000 HECTÁREAS ACUERDOS DE CONSERVACIÓN EN ÁREAS DE LA ESTRUCTURA ECOLÓGICA PRINCIPAL Y OTRAS DE IMPORTANCIA ECOSISTÉMICA DE BOGOTÁ REGIÓN. | Suma | 2175 | 2027 | 4 | Abril | 10 | 0 | 10 |  | 926837215 | 0 | 0 | 10 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 64.08% | 0% | 0% | 0% | 0% | [5 empty] | OK | 1
8086 | Conservación | 5 | IMPLEMENTAR 2000 HECTÁREAS ACUERDOS DE CONSERVACIÓN EN ÁREAS DE LA ESTRUCTURA ECOLÓGICA PRINCIPAL Y OTRAS DE IMPORTANCIA ECOSISTÉMICA DE BOGOTÁ REGIÓN. | Suma | 2175 | 2027 | 5 | Mayo | 18 | 0 | 18 |  | 926837215 | 0 | 0 | 18 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 64.08% | 0% | 0% | 0% | 0% | [5 empty] | OK | 1
8086 | Conservación | 5 | IMPLEMENTAR 2000 HECTÁREAS ACUERDOS DE CONSERVACIÓN EN ÁREAS DE LA ESTRUCTURA ECOLÓGICA PRINCIPAL Y OTRAS DE IMPORTANCIA ECOSISTÉMICA DE BOGOTÁ REGIÓN. | Suma | 2175 | 2027 | 6 | Junio | 17 | 0 | 17 |  | 926837216 | 0 | 0 | 17 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 64.08% | 0% | 0% | 0% | 0% | [5 empty] | OK | 1
8086 | Conservación | 5 | IMPLEMENTAR 2000 HECTÁREAS ACUERDOS DE CONSERVACIÓN EN ÁREAS DE LA ESTRUCTURA ECOLÓGICA PRINCIPAL Y OTRAS DE IMPORTANCIA ECOSISTÉMICA DE BOGOTÁ REGIÓN. | Suma | 2175 | 2027 | 7 | Julio | 10 | 0 | 10 |  | 1000000000 | 0 | 0 | 10 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 64.08% | 0% | 0% | 0% | 0% | [5 empty] | OK | 1
8086 | Conservación | 5 | IMPLEMENTAR 2000 HECTÁREAS ACUERDOS DE CONSERVACIÓN EN ÁREAS DE LA ESTRUCTURA ECOLÓGICA PRINCIPAL Y OTRAS DE IMPORTANCIA ECOSISTÉMICA DE BOGOTÁ REGIÓN. | Suma | 2175 | 2027 | 8 | Agosto | 9 | 0 | 9 |  | 0 | 0 | 0 | 9 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 64.08% | 0% | 0% | 0% | 0% | [5 empty] | OK | 1
8086 | Conservación | 5 | IMPLEMENTAR 2000 HECTÁREAS ACUERDOS DE CONSERVACIÓN EN ÁREAS DE LA ESTRUCTURA ECOLÓGICA PRINCIPAL Y OTRAS DE IMPORTANCIA ECOSISTÉMICA DE BOGOTÁ REGIÓN. | Suma | 2175 | 2027 | 9 | Septiembre | 8 | 0 | 8 |  | 0 | 0 | 0 | 8 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 64.08% | 0% | 0% | 0% | 0% | [5 empty] | OK | 1
8086 | Conservación | 5 | IMPLEMENTAR 2000 HECTÁREAS ACUERDOS DE CONSERVACIÓN EN ÁREAS DE LA ESTRUCTURA ECOLÓGICA PRINCIPAL Y OTRAS DE IMPORTANCIA ECOSISTÉMICA DE BOGOTÁ REGIÓN. | Suma | 2175 | 2027 | 10 | Octubre | 7 | 0 | 7 |  | 0 | 0 | 0 | 7 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 64.08% | 0% | 0% | 0% | 0% | [5 empty] | OK | 1
8086 | Conservación | 5 | IMPLEMENTAR 2000 HECTÁREAS ACUERDOS DE CONSERVACIÓN EN ÁREAS DE LA ESTRUCTURA ECOLÓGICA PRINCIPAL Y OTRAS DE IMPORTANCIA ECOSISTÉMICA DE BOGOTÁ REGIÓN. | Suma | 2175 | 2027 | 11 | Noviembre | 1.59 | 0 | 1.59 |  | 0 | 0 | 0 | 1.59 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 64.08% | 0% | 0% | 0% | 0% | [5 empty] | OK | 1
8086 | Conservación | 5 | IMPLEMENTAR 2000 HECTÁREAS ACUERDOS DE CONSERVACIÓN EN ÁREAS DE LA ESTRUCTURA ECOLÓGICA PRINCIPAL Y OTRAS DE IMPORTANCIA ECOSISTÉMICA DE BOGOTÁ REGIÓN. | Suma | 2175 | 2027 | 12 | Diciembre | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 64.08% | 0% | 0% | 0% | 0% | [5 empty] | OK | 1
8086 | Conservación | 6 | REALIZAR 100% SEGUIMIENTOS A LOS ACUERDOS DE CONSERVACIÓN Y DE ORDENAMIENTO AMBIENTAL DE FINCAS OAF SUSCRITOS Y VIGENTES | Constante | 2175 | 2024 | 7 | Julio | 1 | 316674190 | 1 |  | 258480000 | 0 | 0 | 1 | 1 | 316674190 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100% | 100% | 2.381% | 0% | 0% | 0% | 0% | La meta avanzó en un 2,73% en la vigencia que corresponde al 13.65% de lo programado y un acumulado de 2,73% en el cuatrienio, donde las acciones más representativas se evidencian a continuación: Formulación de plan de trabajo para avanzar en la implementación de Gobierno de TI. Seguimiento y reporte plan de mejoramiento del proceso de gestión tecnológica. Ajustes Modificación del plan anual de adquisiciones según modificación y ajustes en la estructura organizacional de TI. Generación de instrumento para levantamiento de información a nivel transversal de estado de TI en la entidad, para apoyo de formulación estratégica y apoyo a los procesos de la entidad. En el proceso de planeación estratégica de TI, se llevaron a cabo diferentes actividades dentro de las que se encuentran: Diseño e implementación de instrumentos para levantamiento de información a nivel transversal de estado de TI en la entidad, y control y seguimiento a la información enviada. De igual manera se dio cierre al PETI 2021-2024 con el reporte de indicadores, y generación de informe final. Actualización del diagnóstico y documentación del nivel de madurez de la entidad en el Marco de Referencia de Arquitectura empresarial según instrumento MINTIC, para el Modelo de Gestión y Gobierno de TI, así como la planeación del estado objetivo como parte del ejercicio de A.E. para la gestión tecnológica de la entidad. Para el fortalecimiento en el uso y aprovechamiento de los servicios tecnológicos en la entidad se realizaron capacitaciones en los siguientes temas: Generalidades de FOREST, PQRS, Numeración, Paz y Salvo, IAAP, IAAP Jurídico, Evaluación Licenciamiento Ambiental | NA | NA | Identificación e implementación de oportunidades de mejora del proceso de Gestión Tecnológica acorde a mejores prácticas, y apoyo desde tecnología a los diferentes procesos de la entidad. Identificación de estado actual de la gestión tecnológica en la entidad para inicio de generación de hoja de ruta y formulación estratégica alineada con la planeación estratégica institucional. Fortalecimiento en el uso y aprovechamiento de las servicios tecnológicos de la entidad para los usuarios internos | Gobierno de TI: Definición e implementación de Procesos de TI: https://drive.google.com/drive/folders/1MU5erETCuj02ldLFxPUMpKSRXE_VzZ4v?usp=drive_link Seguimiento, evaluación y control: https://drive.google.com/drive/folders/18KfulGmnLeY6nmpuapngZUgf4PwE396y?usp=drive_link Estructura de TI y Esquema de gobierno: https://drive.google.com/drive/folders/1oWNvuJ570aBqSt-CiDSvG4flwk1-LTT2?usp=drive_link Alineación de procesos: https://drive.google.com/drive/folders/1OYXs_3WUr1w-3gqoUPpxqHgwfsuL5wMs?usp=drive_link Estrategia de TI: Alineación estratégica: https://drive.google.com/drive/folders/1SjtwmouuMJDnNGLaslPLObgvZwgaajsd?usp=drive_link Definición e implementación de la estrategia: https://drive.google.com/drive/folders/1dpn25ns_JVvQU4MkNYpteXRfmASUOk0k?usp=drive_link Seguimiento y resultados de la estrategia: Uso y apropacion Acciones de uso y apropiación https://drive.google.com/drive/folders/1KuMbjnR_lPhNdgDeiSjwOypAgSxxuqaV?usp=drive_link | VALIDAR EXTENSION | 1
8086 | Conservación | 6 | REALIZAR 100% SEGUIMIENTOS A LOS ACUERDOS DE CONSERVACIÓN Y DE ORDENAMIENTO AMBIENTAL DE FINCAS OAF SUSCRITOS Y VIGENTES | Constante | 2175 | 2024 | 8 | Agosto | 1 | 0 | 1 |  | 0 | 0 | 51696000 | 1 | 1 | 0 | 39010000 | 63334838 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100% | 100% | 4.762% | 12.32% | 0% | 0% | 0% | La actividad avanzó en un 6,13% que corresponde al 30,65% de lo programado en la vigencia y un acumulado de 6,13% en el cuatrienio. Las acciones más fueron: Identificación de las problemáticas, cuellos de botella y apuestas asociadas a TI, los cuales sirvieron de insumo para la planeación estratégica de la entidad. Definición de las líneas estratégicas de la entidad para los próximos 4 años, dentro de las cuales se identificaron 2 habilitadores relacionados con TI. Elaboración de informe final del PETI 20021-2024. y reporte de indicadores de seguimiento al Plan. Inició el levantamiento de información y establecimiento de línea base para la formulación del PETI 2024-2027. Actualización del plan anual de adquisiciones 2024 y elaboración de propuesta de PAA para 2025. Consolidación y reporte de seguimiento al PLAN : SEGPLAN. Revisión y articulación de planes de acción para cada dominio de TI, para 2024. Participación en la Comisión de Transformación Digital del Distrito donde se presentaron los proyectos estratégicos propuestos de TI de la entidad. Elaboración de planes trabajo de gobierno, estrategia y uso y apropiación de TI para 2024. Identificación de procedimientos a actualizar relacionados con la gestión tecnológica. Reporte de avance del plan de mejoramiento del proceso de gestión tecnológica y el reporte de PAyS (Políticas de gobierno y seguridad digital). Identificación de línea base para la gestión de TI y elaboración de propuesta de línea objetivo. Reporte de riesgos de gestión tecnológica. Definición e inclusión de cláusula en los estudios previos de los procesos contractuales de aspectos relacionados con derechos de autor. Inicio de revisión de la estrategia de uso y aprovechamiento para actualización, de acuerdo con la planeación de la entidad y las líneas estratégicas de TI. Elaboración de plan de trabajo de uso y aprovechamiento para el año 2024. Realización de capacitaciones a usuarios internos sobre los sistemas de información Forest, SIPSE y SIA-MOVIL. | NA | NA | Alineación de TI con los objetivos y estrategias misionales de la entidad para los próximos 4 años. Planeación del componente de TI para el año 2024 e inicio del proceso de elaboración del PETI 2024-2027 Fortalecimiento en el uso y aprovechamiento de las servicios tecnológicos de la entidad para los usuarios internos | Estrategia Alineación estratégica https://drive.google.com/drive/folders/1MuJh493FcDeX4U68PkMnccUO88GonqmF?usp=drive_link Definición e implementación de la estrategia https://drive.google.com/drive/folders/1FiULfZ3E5oHT_AnwsEbrSPzL9ZoyMbYN?usp=drive_link Gobierno de TI Definicion e implementacion de procesos https://drive.google.com/drive/folders/1V7tuPdRhRFYzlAqYSa1nsk1xf5Jo1OnP?usp=drive_link Seguimiento, control y evaluación https://drive.google.com/drive/folders/1Oc66YV3NUCkAqqQi1yCcMeGd4lSmoZJW?usp=sharing Estructura de TI y esquema de gobierno https://drive.google.com/drive/folders/1ECaCBvIk9KWfVl_HWVOV8Bu8WLdRTMkv?usp=drive_link Adquisiciones, proyectos y proveedores https://drive.google.com/drive/folders/12HCZVji-Su2zOzWjsIHLttirsTfF1-pu?usp=drive_link Uso y apropacion Acciones de uso y apropiación https://drive.google.com/drive/folders/1Llnx5dh_j2J5TJ8b5uXELZIyjxTN1_gp?usp=drive_link Estrategia de Uso y Apropiación https://drive.google.com/drive/folders/1O0vfJsz8lW17mMBaq3RXTOjEvBSAN1sP?usp=drive_link Seguimiento y evaluación https://drive.google.com/drive/folders/1jjYke6-i3CSL9PBpJsu13wKan8W1o9RZ?usp=drive_link | VALIDAR EXTENSION | 1
8086 | Conservación | 6 | REALIZAR 100% SEGUIMIENTOS A LOS ACUERDOS DE CONSERVACIÓN Y DE ORDENAMIENTO AMBIENTAL DE FINCAS OAF SUSCRITOS Y VIGENTES | Constante | 2175 | 2024 | 9 | Septiembre | 1 | 0 | 1 |  | 0 | 0 | 51696000 | 1 | 1 | 0 | 23424800 | 63334838 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100% | 100% | 7.143% | 19.72% | 0% | 0% | 0% | La meta avanzó en un 3,87% en el periodo y un 10% acumulado que corresponde al 50% de lo programado en la vigencia y un acumulado de 10% en el cuatrienio Las acciones más representativas frente a la gestión del ciclo de vida de los sistemas de información fueron: Para formulación PETI 24-28 se han realizado las siguientes acciones: Identificación apuestas estratégicas institucionales, Análisis información TI reportada por procesos, Inicio identificación procesos contractuales PAA institucional con componente TI. Solicitud actualización soluciones tecnológicas existentes. Elaboración plan de trabajo estrategia TI. Documentación cualitativa línea base Estrategia TI. Revisión y articulación planes de trabajo de diferentes dominios, según lineamientos 2024. Ajuste y seguimiento PAA 2024, Elaboración propuesta inicial PAA 25. Respuestas solicitudes TI. Para Gobierno de TI: Elaboración plan de trabajo gobierno TI, Inició de actualización procedimiento Gestión de incidentes y anexos, Avance en actualización catálogo Sistemas de Información, Reporte y seguimiento plan de mejoramiento: continuidad del negocio y accesibilidad. Reporte Plan Adecuación y Sostenibilidad Gobierno Digital. Atención actividades asociadas a Auditoria proceso Gestión Tecnológica (PETI, Usabilidad y Accesibilidad y Seguridad de la Información). Documentación estructura funcional TI. Documentación cualitativa línea de base Gobierno TI. Reporte SEGPLAN Agosto, Definición instrumento seguimiento procesos contractuales DPSIA-TI. Para uso y aprovechamiento de TI: Avance actualización estrategia de uso y aprovechamiento. Elaboración plan de trabajo uso y apropiación. Capacitaciones usuarios internos: Forest, SIPSE y SIA-MOVIL. Socialización procedimiento ciclo de vida de aplicativos y/o S.I. Presentación de informe final PETI 2021-2024. Interacción con Oficina de Comunicaciones para gestionar comunicaciones asociadas con: Socialización PETI 24-28, Seguridad y Privacidad de la información y Forest: Pago en línea. Generación de instrumento para reporte mensual de productos MGA. | NA | NA | Alineación de TI con los objetivos y estrategias institucionales para la formulación del PETI 2024-2028. Planeación para la gestión de TI para el año 2024 Fortalecimiento en los servicios tecnológicos, así como en su uso y aprovechamiento para usuarios internos y externos de la Entidad. | Estrategia de TI Alineación estratégica https://drive.google.com/drive/folders/1YVUkxaf__biUGRG3MKqT2IxiRkr5XItV?usp=drive_link Definición e implementación de la estrategia https://drive.google.com/drive/folders/1kf68a18KexH_RCW8t787XF3nfvGhg3xu?usp=drive_link Portafolio de proyectos de TI https://drive.google.com/drive/folders/1gfg76DYFm7a31zkFRcGfs77SyG7wfrxg?usp=drive_link Gobierno de TI Definicion e implementacion de procesos https://drive.google.com/drive/folders/1XdmEpfM7shqCyB9TmOSD-Jdld_DrPCfd?usp=drive_link Estructura de TI y esquema de gobierno https://drive.google.com/drive/folders/1k8uKf6eFSFLdyVN64B_nnUx0SDWeFzx7?usp=drive_link Adquisiciones, proyectos y proveedores https://docs.google.com/spreadsheets/d/15qmmC24ZGIfxG_Pl6nDGVzwZ6J-NrnpfZ6nmPlSEf8s/edit?usp=drive_link Uso y apropacion Acciones de uso y apropiación https://drive.google.com/drive/folders/1uyfGupwgrYExe1qbXq6mQ2RBzkPxUi1p?usp=drive_link Estrategia de Uso y Apropiación https://drive.google.com/drive/folders/11_QHGxhEUQ5eh0lzt7NpYWYegpRP-kQ0?usp=drive_link Seguimiento y evaluación https://drive.google.com/drive/u/3/folders/1UxHdOh-baPh-RoqkzEbr_TUh-8o1tvrq | VALIDAR EXTENSION | 1
8086 | Conservación | 6 | REALIZAR 100% SEGUIMIENTOS A LOS ACUERDOS DE CONSERVACIÓN Y DE ORDENAMIENTO AMBIENTAL DE FINCAS OAF SUSCRITOS Y VIGENTES | Constante | 2175 | 2024 | 10 | Octubre | 1 | 0 | 1 |  | 0 | 0 | 51696000 | 1 | 1 | 0 | 92468000 | 63334838 | 6761733 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100% | 100% | 9.524% | 48.92% | 10.68% | 0% | 0% | La meta avanzó en un 2,73% en la vigencia que corresponde al 13.65% de lo programado y un acumulado de 2,73% en el cuatrienio, donde las acciones más representativas se evidencian a continuación: Formulación de plan de trabajo para avanzar en la implementación de Gobierno de TI. Seguimiento y reporte plan de mejoramiento del proceso de gestión tecnológica. Ajustes Modificación del plan anual de adquisiciones según modificación y ajustes en la estructura organizacional de TI. Generación de instrumento para levantamiento de información a nivel transversal de estado de TI en la entidad, para apoyo de formulación estratégica y apoyo a los procesos de la entidad. En el proceso de planeación estratégica de TI, se llevaron a cabo diferentes actividades dentro de las que se encuentran: Diseño e implementación de instrumentos para levantamiento de información a nivel transversal de estado de TI en la entidad, y control y seguimiento a la información enviada. De igual manera se dio cierre al PETI 2021-2024 con el reporte de indicadores, y generación de informe final. Actualización del diagnóstico y documentación del nivel de madurez de la entidad en el Marco de Referencia de Arquitectura empresarial según instrumento MINTIC, para el Modelo de Gestión y Gobierno de TI, así como la planeación del estado objetivo como parte del ejercicio de A.E. para la gestión tecnológica de la entidad. Para el fortalecimiento en el uso y aprovechamiento de los servicios tecnológicos en la entidad se realizaron capacitaciones en los siguientes temas: Generalidades de FOREST, PQRS, Numeración, Paz y Salvo, IAAP, IAAP Jurídico, Evaluación Licenciamiento Ambiental | NA | NA | Identificación e implementación de oportunidades de mejora del proceso de Gestión Tecnológica acorde a mejores prácticas, y apoyo desde tecnología a los diferentes procesos de la entidad. Identificación de estado actual de la gestión tecnológica en la entidad para inicio de generación de hoja de ruta y formulación estratégica alineada con la planeación estratégica institucional. Fortalecimiento en el uso y aprovechamiento de las servicios tecnológicos de la entidad para los usuarios internos | Gobierno de TI: Definición e implementación de Procesos de TI: https://drive.google.com/drive/folders/1MU5erETCuj02ldLFxPUMpKSRXE_VzZ4v?usp=drive_link Seguimiento, evaluación y control: https://drive.google.com/drive/folders/18KfulGmnLeY6nmpuapngZUgf4PwE396y?usp=drive_link Estructura de TI y Esquema de gobierno: https://drive.google.com/drive/folders/1oWNvuJ570aBqSt-CiDSvG4flwk1-LTT2?usp=drive_link Alineación de procesos: https://drive.google.com/drive/folders/1OYXs_3WUr1w-3gqoUPpxqHgwfsuL5wMs?usp=drive_link Estrategia de TI: Alineación estratégica: https://drive.google.com/drive/folders/1SjtwmouuMJDnNGLaslPLObgvZwgaajsd?usp=drive_link Definición e implementación de la estrategia: https://drive.google.com/drive/folders/1dpn25ns_JVvQU4MkNYpteXRfmASUOk0k?usp=drive_link Seguimiento y resultados de la estrategia: Uso y apropacion Acciones de uso y apropiación https://drive.google.com/drive/folders/1KuMbjnR_lPhNdgDeiSjwOypAgSxxuqaV?usp=drive_link | VALIDAR EXTENSION | 1
8086 | Conservación | 6 | REALIZAR 100% SEGUIMIENTOS A LOS ACUERDOS DE CONSERVACIÓN Y DE ORDENAMIENTO AMBIENTAL DE FINCAS OAF SUSCRITOS Y VIGENTES | Constante | 2175 | 2024 | 11 | Noviembre | 1 | 0 | 1 |  | 0 | 0 | 51696000 | 1 | 1 | 0 | 0 | 63334838 | 13875967 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100% | 100% | 11.9% | 48.92% | 21.91% | 0% | 0% | Acumulado a noviembre se tiene un avance del 100% de seguimientos a los acuerdos de conservación y de ordenamiento ambiental de fincas oaf suscritos y vigentes. Durante el mes de noviembre se realizaron dos (2) capacitaciones en las cuales participaron 27 personas. Las capacitaciones permiten fortalecer los procesos de Ordenamiento Ambiental de Finca y equilibrar las actividades productivas con la conservación de los ecosistemas, promoviendo el uso sostenible en la finca y minimizando los impactos negativos en el territorio rural de Bogotá. Las capacitaciones correspondieron a procesos de educación ambiental donde las historias del territorio, los saberes de la comunidad, las fortalezas y potencialidades del territorio y la institucionalidad se conjugaron para aportar a la construcción social y ambiental, a través de la generación de conocimientos, habilidades, actitudes y valoraciones que respondieron a los retos actuales de cuidado ambiental de la ruralidad y a las necesidades de reconversión de los procesos productivos, promoviendo con ello comportamientos favorables para el cuidado del agua y la biodiversidad, la preparación y uso de bio-abonos. | NA | NA | A través de la implementación del Pago por Servicios Ambientales se contribuye a la regulación y calidad hídrica en los sistemas de abastecimiento de los acueductos veredales y a la participación de la comunidad en torno a la conservación y a la protección del recurso hídrico. A través de la implementación de los acuerdos de conservación, se ha fortalecido el conocimiento y la apreciación de la biodiversidad de los actores. Las capacitaciones, visitas técnicas y jornadas de plantación han involucrado a comunidades educativas y locales, fomentando una mayor participación y compromiso con la conservación ambiental. El Ordenamiento Ambiental de Finca y el trabajo en la Estructura Ecológica Principal, se ha consolidado como un eje central de apropiación territorial y de conservación de los bienes y servicios ambientales, pues involucra a la comunidad y contribuye a minimizar el impacto de las actividades agropecuarias sobres zonas aledañas a fuentes de agua y áreas de interés ambiental. A través de la implementación de buenas prácticas ambientales se realizan procesos de uso sostenible del suelo bajo esquemas de prevención y corrección de impactos, innovación de los modos y medios de prácticas productivas e identificación de fincas que requieran reconversión. | NOVIEMBRE 2024 - SER II - Google Drive https://drive.google.com/drive/folders/1TM93KczaM0vEcuAJnwrla6XOiAUEjzbh | OK | 1
8086 | Conservación | 6 | REALIZAR 100% SEGUIMIENTOS A LOS ACUERDOS DE CONSERVACIÓN Y DE ORDENAMIENTO AMBIENTAL DE FINCAS OAF SUSCRITOS Y VIGENTES | Constante | 2175 | 2024 | 12 | Diciembre | 1 | 0 | 1 |  | 0 | 0 | 51696000 | 1 | 1 | 0 | 98335960 | 63334838 | 139781960 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100% | 100% | 14.29% | 79.97% | 220.7% | 0% | 0% | En diciembre se realizaron 27 seguimientos a acuerdos de conservación suscritos y vigentes así: 20 en OAF, con acciones para la planificación y la implementación de buenas prácticas agroambientales, enfocadas a la reconversión de sistemas productivos, así como la conservación de las coberturas vegetales de acuerdo con el Plan Finca (acuerdo de intervención entre la familia campesina vinculada y la Secretaría Distrital de Ambiente). Por otra parte, 12 seguimientos en Acuerdos de conservación, mediante acciones para el aprovechamiento de recursos hídricos, Gestión en viveros, Rescate de material vegetal y plantación de 213 individuos de especies vegetales nativas, aumentando la diversidad y generando una barrera de protección en el ecosistema de sabana. | NA | NA | A través de la implementación del Pago por Servicios Ambientales se contribuye a la regulación y calidad hídrica en los sistemas de abastecimiento de los acueductos veredales y a la participación de la comunidad en torno a la conservación y a la protección del recurso hídrico. A través de la implementación de los acuerdos de conservación, se ha fortalecido el conocimiento y la apreciación de la biodiversidad de los actores. Las capacitaciones, visitas técnicas y jornadas de plantación han involucrado a comunidades educativas y locales, fomentando una mayor participación y compromiso con la conservación ambiental. El Ordenamiento Ambiental de Finca y el trabajo en la Estructura Ecológica Principal, se ha consolidado como un eje central de apropiación territorial y de conservación de los bienes y servicios ambientales, pues involucra a la comunidad y contribuye a minimizar el impacto de las actividades agropecuarias sobres zonas aledañas a fuentes de agua y áreas de interés ambiental. A través de la implementación de buenas prácticas ambientales se realizan procesos de uso sostenible del suelo bajo esquemas de prevención y corrección de impactos, innovación de los modos y medios de prácticas productivas e identificación de fincas que requieran reconversión. | DICIEMBRE 2024 - SER II - Google Drive https://drive.google.com/drive/folders/1TM93KczaM0vEcuAJnwrla6XOiAUEjzbh | OK | 1
8086 | Conservación | 6 | REALIZAR 100% SEGUIMIENTOS A LOS ACUERDOS DE CONSERVACIÓN Y DE ORDENAMIENTO AMBIENTAL DE FINCAS OAF SUSCRITOS Y VIGENTES | Constante | 2175 | 2025 | 1 | Enero | 1 | 68599588 | 1 |  | 353230000 | 68599588 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68599588 | 26539000 | 100% | 100% | 16.67% | 0% | 0% | 0% | 38.69% | Durante el mes de enero de 2025, no se efectuaron los seguimientos a los predios vinculados al Ordenamiento Ambiental de Finca (OAF) de años anteriores. Se avanzó en la revisión exhaustiva de documentos relacionados con el proceso de OAF, una tarea esencial para asegurar la correcta implementación y seguimiento de las normas y recomendaciones establecidas en los años precedentes. Con el fin de dar continuidad al cumplimiento de los acuerdos de conservación, se elaboraron los informes de las acciones desarrolladas en cada uno de los acuerdos de conservación. Este informe tiene como propósito poner en conocimiento de los propietarios de los predios involucrados sobre las acciones implementadas, promoviendo la transparencia y el compromiso compartido en la conservación de la Estructura Ecológica Principal del Distrito Capital, la cual constituye el eje fundamental para garantizar la conectividad ecológica, la regulación de servicios ecosistémicos y la conservación de la biodiversidad en el territorio. | En enero no se contó con el total de personal para realizar el 100% de la gestión | Se esta realizando la contratción de personal para poder realizar la gestión proyectada | A través de la implementación del Pago por Servicios Ambientales se contribuye a la regulación y calidad hídrica en los sistemas de abastecimiento de los acueductos veredales y a la participación de la comunidad en torno a la conservación y a la protección del recurso hídrico. A través de la implementación de los acuerdos de conservación, se ha fortalecido el conocimiento y la apreciación de la biodiversidad de los actores. Las capacitaciones, visitas técnicas y jornadas de plantación han involucrado a comunidades educativas y locales, fomentando una mayor participación y compromiso con la conservación ambiental. El Ordenamiento Ambiental de Finca y el trabajo en la Estructura Ecológica Principal, se ha consolidado como un eje central de apropiación territorial y de conservación de los bienes y servicios ambientales, pues involucra a la comunidad y contribuye a minimizar el impacto de las actividades agropecuarias sobres zonas aledañas a fuentes de agua y áreas de interés ambiental. A través de la implementación de buenas prácticas ambientales se realizan procesos de uso sostenible del suelo bajo esquemas de prevención y corrección de impactos, innovación de los modos y medios de prácticas productivas e identificación de fincas que requieran reconversión. | https://drive.google.com/drive/u/1/folders/16VxjmEyQMAXIwYe0gKr9ffBteSf2TKFH | OK | 1
8086 | Conservación | 6 | REALIZAR 100% SEGUIMIENTOS A LOS ACUERDOS DE CONSERVACIÓN Y DE ORDENAMIENTO AMBIENTAL DE FINCAS OAF SUSCRITOS Y VIGENTES | Constante | 2175 | 2025 | 2 | Febrero | 1 | 101162330 | 1 |  | 83660000 | 22267324 | 0 | 1 | 1 | 78895006 | 100217700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22267324 | 54568267 | 100% | 100% | 19.05% | 37.12% | 0% | 0% | 245.1% | En febrero de 2025 se realizaron un total de 24 seguimientos, distribuidos en 24 predios: 10 Predios vinculados al Ordenamiento ambiental de Fincas: en la Cuenca Río Tunjuelo, (5 predios en la localidad de Usme y 5 predios en la localidad de Ciudad Bolívar); 2 predios con Acuerdos de conservación suscritos en 2024 (1 Reserva Thomas Van der Hammen, 1 Parque Entrenubes) y 12 predios con acuerdos suscritos para el Pago por servicios ambientales (PSA) en Bogotá región, en las vigencias 2023-2024. | NA | NA | A través de la implementación del Pago por Servicios Ambientales se contribuye a la regulación y calidad hídrica en los sistemas de abastecimiento de los acueductos veredales y a la participación de la comunidad en torno a la conservación y a la protección del recurso hídrico. A través de la implementación de los acuerdos de conservación, se ha fortalecido el conocimiento y la apreciación de la biodiversidad de los actores. Las capacitaciones, visitas técnicas y jornadas de plantación han involucrado a comunidades educativas y locales, fomentando una mayor participación y compromiso con la conservación ambiental. El Ordenamiento Ambiental de Finca y el trabajo en la Estructura Ecológica Principal, se ha consolidado como un eje central de apropiación territorial y de conservación de los bienes y servicios ambientales, pues involucra a la comunidad y contribuye a minimizar el impacto de las actividades agropecuarias sobres zonas aledañas a fuentes de agua y áreas de interés ambiental. A través de la implementación de buenas prácticas ambientales se realizan procesos de uso sostenible del suelo bajo esquemas de prevención y corrección de impactos, innovación de los modos y medios de prácticas productivas e identificación de fincas que requieran reconversión. | https://drive.google.com/drive/u/1/folders/1H0k-JreHcBAnvc7mkyPjfLXPrCsIyK_1 | OK | 1
8086 | Conservación | 6 | REALIZAR 100% SEGUIMIENTOS A LOS ACUERDOS DE CONSERVACIÓN Y DE ORDENAMIENTO AMBIENTAL DE FINCAS OAF SUSCRITOS Y VIGENTES | Constante | 2175 | 2025 | 3 | Marzo | 1 | 193008582 | 1 |  | 0 | 1952188 | 43689000 | 1 | 1 | 191056394 | 162284333 | 26995140 | 0 | 0 | 0 | 1952188 | 6864900 | 100% | 100% | 21.43% | 97.24% | 0% | 0% | 351.7% | A marzo de 2025 se realizaron un total de 27 seguimientos en predios vinculados al Ordenamiento ambiental de Fincas así: en la Cuenca Sumapaz San Juan 5 predios; Cuenca Río Tunjuelo 13 predios en la localidad de Usme y 9 predios en la localidad de Ciudad Bolívar). En el mes de marzo se realizó seguimiento a 17 predios. | NA | NA | A través de la implementación del Pago por Servicios Ambientales se contribuye a la regulación y calidad hídrica en los sistemas de abastecimiento de los acueductos veredales y a la participación de la comunidad en torno a la conservación y a la protección del recurso hídrico. A través de la implementación de los acuerdos de conservación, se ha fortalecido el conocimiento y la apreciación de la biodiversidad de los actores. Las capacitaciones, visitas técnicas y jornadas de plantación han involucrado a comunidades educativas y locales, fomentando una mayor participación y compromiso con la conservación ambiental. El Ordenamiento Ambiental de Finca y el trabajo en la Estructura Ecológica Principal, se ha consolidado como un eje central de apropiación territorial y de conservación de los bienes y servicios ambientales, pues involucra a la comunidad y contribuye a minimizar el impacto de las actividades agropecuarias sobres zonas aledañas a fuentes de agua y áreas de interés ambiental. A través de la implementación de buenas prácticas ambientales se realizan procesos de uso sostenible del suelo bajo esquemas de prevención y corrección de impactos, innovación de los modos y medios de prácticas productivas e identificación de fincas que requieran reconversión. | https://drive.google.com/drive/u/1/folders/1H0k-JreHcBAnvc7mkyPjfLXPrCsIyK_1 | OK | 1
8086 | Conservación | 6 | REALIZAR 100% SEGUIMIENTOS A LOS ACUERDOS DE CONSERVACIÓN Y DE ORDENAMIENTO AMBIENTAL DE FINCAS OAF SUSCRITOS Y VIGENTES | Constante | 2175 | 2025 | 4 | Abril | 1 | 0 | 1 |  | 0 | 0 | 43689000 | 1 | 1 | 0 | 0 | 26995140 | 14480033 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100% | 100% | 23.81% | 97.24% | 53.64% | 0% | 0% | Acumulado a abril 38 predios/acuerdos, de los cuales al mes de abril de 2025 se realizaron un total de 10 seguimientos en nuevos predios vinculados al Ordenamiento ambiental de Fincas así: en la Cuenca Rio Sumapaz- San Juan 2 predios; Cuenca Río Blanco - Sumapaz 2 predios; Cuenca Río Tunjuelo (2 predios en la localidad de Usme y 3 predios en la localidad de Ciudad Bolívar); en la Cuenca Teusacá 1 predio en la localidad de chapinero. | NA | NA | A través de la implementación del Pago por Servicios Ambientales se contribuye a la regulación y calidad hídrica en los sistemas de abastecimiento de los acueductos veredales y a la participación de la comunidad en torno a la conservación y a la protección del recurso hídrico. A través de la implementación de los acuerdos de conservación, se ha fortalecido el conocimiento y la apreciación de la biodiversidad de los actores. Las capacitaciones, visitas técnicas y jornadas de plantación han involucrado a comunidades educativas y locales, fomentando una mayor participación y compromiso con la conservación ambiental. El Ordenamiento Ambiental de Finca y el trabajo en la Estructura Ecológica Principal, se ha consolidado como un eje central de apropiación territorial y de conservación de los bienes y servicios ambientales, pues involucra a la comunidad y contribuye a minimizar el impacto de las actividades agropecuarias sobres zonas aledañas a fuentes de agua y áreas de interés ambiental. A través de la implementación de buenas prácticas ambientales se realizan procesos de uso sostenible del suelo bajo esquemas de prevención y corrección de impactos, innovación de los modos y medios de prácticas productivas e identificación de fincas que requieran reconversión. | https://drive.google.com/drive/u/1/folders/1CNMxm_qEM6dtwwG4xSQAcCXJhp7WSnuq | OK | 1
8086 | Conservación | 6 | REALIZAR 100% SEGUIMIENTOS A LOS ACUERDOS DE CONSERVACIÓN Y DE ORDENAMIENTO AMBIENTAL DE FINCAS OAF SUSCRITOS Y VIGENTES | Constante | 2175 | 2025 | 5 | Mayo | 1 | 0 | 1 |  | 0 | 0 | 43689000 | 1 | 1 | 0 | 0 | 26995140 | 31310400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100% | 100% | 26.19% | 97.24% | 116% | 0% | 0% | Acumulado a mayo 40 predios/acuerdos, de los cuales en mayo de 2025 En el mes de mayo de 2025 se realizaron un total de 3 seguimientos en nuevos predios vinculados al Ordenamiento ambiental de Fincas así: en la Cuenca Rio Sumapaz- San Juan 1 predio; en la Cuenca Teusacá 1 predio en la localidad de chapinero y 1 predio en la localidad de Santa Fe. En total hasta mayo del año 2025 se ha realizado seguimiento a 40 predios. Adicionalmente se realizó seguimiento a siete (7) los acuerdos de conservación suscritos en vigencias anteriores, correspondientes a los acuerdos con Reserva Umbral Cultural Horizontes (RUCH), Sunshine Bouquet, Colegio Monseñor Bernardo Sánchez, Colegio San Bartolomé La Merced, Flores de los Andes, Universidad Colegio Libre y a un acuerdo de conservación suscrito en el 2024, correspondientes a Seminario Calasanz. | NA | NA | A través de la implementación del Pago por Servicios Ambientales se contribuye a la regulación y calidad hídrica en los sistemas de abastecimiento de los acueductos veredales y a la participación de la comunidad en torno a la conservación y a la protección del recurso hídrico. A través de la implementación de los acuerdos de conservación, se ha fortalecido el conocimiento y la apreciación de la biodiversidad de los actores. Las capacitaciones, visitas técnicas y jornadas de plantación han involucrado a comunidades educativas y locales, fomentando una mayor participación y compromiso con la conservación ambiental. El Ordenamiento Ambiental de Finca y el trabajo en la Estructura Ecológica Principal, se ha consolidado como un eje central de apropiación territorial y de conservación de los bienes y servicios ambientales, pues involucra a la comunidad y contribuye a minimizar el impacto de las actividades agropecuarias sobres zonas aledañas a fuentes de agua y áreas de interés ambiental. A través de la implementación de buenas prácticas ambientales se realizan procesos de uso sostenible del suelo bajo esquemas de prevención y corrección de impactos, innovación de los modos y medios de prácticas productivas e identificación de fincas que requieran reconversión. | https://drive.google.com/drive/u/1/folders/16VxjmEyQMAXIwYe0gKr9ffBteSf2TKFH | OK | 1
8086 | Conservación | 6 | REALIZAR 100% SEGUIMIENTOS A LOS ACUERDOS DE CONSERVACIÓN Y DE ORDENAMIENTO AMBIENTAL DE FINCAS OAF SUSCRITOS Y VIGENTES | Constante | 2175 | 2025 | 6 | Junio | 1 | 0 | 1 |  | 0 | 0 | 43689000 | 1 | 1 | 0 | 0 | 26995140 | 27558000 | 0 | 0 | 0 | 4846933 | 100% | 100% | 28.57% | 97.24% | 102.1% | 0% | 0% | Acumulado a junio 56 predios, de los cuales en junio de 2025 se realizaron un total de 16 seguimientos en nuevos predios vinculados al Ordenamiento ambiental de Fincas así: en la Cuenca Rio Sumapaz- San Juan 2 predios; en la Cuenca Tunjuelo Usme 7 predios; en la Cuenca Tunjuelo Ciudad Bolívar 1 predio y en la Cuenca Teusacá 2 predios en la localidad de Santa Fe y 4 predios en la localidad de chapinero. Adicionalmente se realizó seguimiento a tres (3) de los acuerdos de conservación suscritos en vigencias anteriores, correspondientes a los acuerdos con el Colegio San Bartolomé La Merced, Flores de los Andes y Universidad de Ciencias Aplicadas UDCA. En total durante el I semestre del año 2025 se han realizado 10 seguimientos a los acuerdos de conservación suscritos en vigencias anteriores. Se continuó con la implementación de los 12 acuerdos colectivos de conservación de pago por servicios ambientales hídricos en el marco del Convenio de Asociación con la Gobernación de Cundinamarca y la Fundación Alianza Biocuenca, los cuales abarca 3706,8 ha (anteriores 2024 707,6; 2024 1.436,80 ha y 2025 1.562,40 ha) con acuerdo de PSA suscritos y vigentes a la fecha. Se adelanta la revisión de 190 solicitudes de Certificados de Conservación Ambiental (CECA), de las cuales 48 corresponden al mes de junio, adelantando durante el mes 20 evaluaciones técnicas que corresponden a un total de 62 Has. Se desarrollaron dos visitas técnicas con el colegio gimnasio Fontana y el colegio Gimnasio Chico Campestre. | NA | NA | A través de la implementación del Pago por Servicios Ambientales se contribuye a la regulación y calidad hídrica en los sistemas de abastecimiento de los acueductos veredales y a la participación de la comunidad en torno a la conservación y a la protección del recurso hídrico. A través de la implementación de los acuerdos de conservación, se ha fortalecido el conocimiento y la apreciación de la biodiversidad de los actores. Las capacitaciones, visitas técnicas y jornadas de plantación han involucrado a comunidades educativas y locales, fomentando una mayor participación y compromiso con la conservación ambiental. El Ordenamiento Ambiental de Finca y el trabajo en la Estructura Ecológica Principal, se ha consolidado como un eje central de apropiación territorial y de conservación de los bienes y servicios ambientales, pues involucra a la comunidad y contribuye a minimizar el impacto de las actividades agropecuarias sobres zonas aledañas a fuentes de agua y áreas de interés ambiental. A través de la implementación de buenas prácticas ambientales se realizan procesos de uso sostenible del suelo bajo esquemas de prevención y corrección de impactos, innovación de los modos y medios de prácticas productivas e identificación de fincas que requieran reconversión. | https://drive.google.com/drive/u/1/folders/1yNCiy68R7czyPeWWR48bOj9kDnbZaeD1 | VALIDAR EXTENSION | 1
8086 | Conservación | 6 | REALIZAR 100% SEGUIMIENTOS A LOS ACUERDOS DE CONSERVACIÓN Y DE ORDENAMIENTO AMBIENTAL DE FINCAS OAF SUSCRITOS Y VIGENTES | Constante | 2175 | 2025 | 7 | Julio | 1 | 0 | 1 |  | 0 | 0 | 43689000 | 1 | 1 | 0 | 0 | 26995140 | 27558000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100% | 100% | 30.95% | 97.24% | 102.1% | 0% | 0% | Se ha realizado seguimiento al 100% de los acuerdos de conservación según cronograma. Acumulado a julio 68 predios, de los cuales En julio de 2025 se realizaron un total de 12 seguimientos a nuevos predios vinculados al Ordenamiento ambiental de Fincas así: en la Cuenca Sumapaz- San Juan 2 predios; en la Cuenca Río Blanco Sumapaz 2 predios; en la Cuenca Tunjuelo Usme 6 predios y en la Cuenca Salitrosa Suba 2 predios, para el año 2025 se ha realizado un total de 68 seguimientos a predios. También durante el mes de julio, se realizó seguimiento a tres (3) de los acuerdos de conservación suscritos en vigencias anteriores, correspondiente a acuerdos con Sunshine Bouquet, Flores de los Andes, Reserva UtopíaBio | NA | NA | A través de la implementación de los acuerdos de conservación de 568,59 hectáreas en 68 predios, se ha fortalecido el conocimiento y la apreciación de la biodiversidad de los actores. Las capacitaciones, visitas técnicas y jornadas de plantación han involucrado a comunidades educativas y locales, fomentando una mayor participación y compromiso con la conservación ambiental. El Ordenamiento Ambiental de Finca y el trabajo en la Estructura Ecológica Principal, se ha consolidado como un eje central de apropiación territorial y de conservación de los bienes y servicios ambientales, pues involucra a la comunidad y contribuye a minimizar el impacto de las actividades agropecuarias sobres zonas aledañas a fuentes de agua y áreas de interés ambiental. A través de la implementación de buenas prácticas ambientales se realizan procesos de uso sostenible del suelo bajo esquemas de prevención y corrección de impactos, innovación de los modos y medios de prácticas productivas e identificación de fincas que requieran reconversión. De estas 568,59 Ha; 43.38 Ha corresponden a 3 Acuerdos de conservación localizadas en áreas de la Estructura Ecológica Principal de la Ciudad (Reserva Forestal Productora del Norte de Bogotá Thomas van der Hammen, Reserva Forestal Protectora Bosque Oriental de Bogotá y Parque Distrital Ecológico de Montaña Entrenubes) y 76.88 Ha corresponden a procesos de Ordenamiento Ambiental de la Finca (OAF) donde se vincularon un total de 68 predios localizados en siete cuencas (Sumapaz- San Juan , Rio Blanco Sumapaz, Tunjuelo Usme, Tunjuelo Ciudad Bolívar, Teusacá Santa Fe, Teusacá Chapinero y Salitrosa – Torca Suba). Se continuó con la implementación de los 12 acuerdos colectivos de conservación de pago por servicios ambientales hídrico regional en el marco del Convenio de Asociación con la Gobernación de Cundinamarca y la Fundación Alianza Biocuenca, los cuales abarca 3706,8 ha (anteriores 2024 707,6; 2024 1.436,80 ha y 2025 1.562,40 ha) con acuerdo de PSA suscritos y vigentes a la fecha. Se coordinaron acciones conjuntas en los PNN Chingaza y PNN Sumapaz para gestionar la suscripción conjunta de acuerdos de pago por servicios ambientales –PSA de regulación hídrica. |  | OK | 1
8086 | Conservación | 6 | REALIZAR 100% SEGUIMIENTOS A LOS ACUERDOS DE CONSERVACIÓN Y DE ORDENAMIENTO AMBIENTAL DE FINCAS OAF SUSCRITOS Y VIGENTES | Constante | 2175 | 2025 | 8 | Agosto | 1 | 0 | 1 |  | 0 | 0 | 43689000 | 1 | 1 | 0 | 0 | 26995140 | 27558000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100% | 100% | 33.33% | 97.24% | 102.1% | 0% | 0% | Se ha realizado seguimiento al 100% de los acuerdos de conservación según cronograma. Acumulado a agosto 78 predios, de los cuales a agosto de 2025 se realizaron un total de 10 seguimientos a nuevos predios vinculados al Ordenamiento ambiental de Fincas así: en la Cuenca Rio Sumapaz- San Juan 1 predios; en la Cuenca Río Blanco 1 predios; en la Cuenca Tunjuelo Usme 2 predios, en la cuenca Tunjuelo Cuidad Bolívar 3 predios y en la cuenca Teusacá Santa fe 3 predios. También durante el mes de Agosto, se realizó seguimiento a tres (3) de los acuerdos de conservación suscritos en vigencias anteriores, correspondiente a acuerdos con Reserva Umbral Cultural Horizonte, Universidad América, Colegio San Bartolomé. | NA | NA | A través de la implementación de los acuerdos de conservación de 568,61 hectáreas en 68 predios, se ha fortalecido el conocimiento y la apreciación de la biodiversidad de los actores. Las capacitaciones, visitas técnicas y jornadas de plantación han involucrado a comunidades educativas y locales, fomentando una mayor participación y compromiso con la conservación ambiental. El Ordenamiento Ambiental de Finca y el trabajo en la Estructura Ecológica Principal, se ha consolidado como un eje central de apropiación territorial y de conservación de los bienes y servicios ambientales, pues involucra a la comunidad y contribuye a minimizar el impacto de las actividades agropecuarias sobres zonas aledañas a fuentes de agua y áreas de interés ambiental. A través de la implementación de buenas prácticas ambientales se realizan procesos de uso sostenible del suelo bajo esquemas de prevención y corrección de impactos, innovación de los modos y medios de prácticas productivas e identificación de fincas que requieran reconversión. De estas 568,61 Ha; 43.38 Ha corresponden a 3 Acuerdos de conservación localizadas en áreas de la Estructura Ecológica Principal de la Ciudad (Reserva Forestal Productora del Norte de Bogotá Thomas van der Hammen, Reserva Forestal Protectora Bosque Oriental de Bogotá y Parque Distrital Ecológico de Montaña Entrenubes) y 88.89 Ha corresponden a procesos de Ordenamiento Ambiental de la Finca (OAF) donde se vincularon un total de 68 predios localizados en siete cuencas (Sumapaz- San Juan , Rio Blanco Sumapaz, Tunjuelo Usme, Tunjuelo Ciudad Bolívar, Teusacá Santa Fe, Teusacá Chapinero y Salitrosa – Torca Suba) y 7,43 ha en CECAS. Se continuó con la implementación de los 12 acuerdos colectivos de conservación de pago por servicios ambientales hídrico regional en el marco del Convenio de Asociación con la Gobernación de Cundinamarca y la Fundación Alianza Biocuenca, los cuales abarca 3706,8 ha (anteriores 2024 707,6; 2024 1.436,80 ha y 2025 1.562,40 ha) con acuerdo de PSA suscritos y vigentes a la fecha. Se coordinaron acciones conjuntas en los PNN Chingaza y PNN Sumapaz para gestionar la suscripción conjunta de acuerdos de pago por servicios ambientales –PSA de regulación hídrica. | https://drive.google.com/drive/u/1/folders/1CNMxm_qEM6dtwwG4xSQAcCXJhp7WSnuq | OK | 1
8086 | Conservación | 6 | REALIZAR 100% SEGUIMIENTOS A LOS ACUERDOS DE CONSERVACIÓN Y DE ORDENAMIENTO AMBIENTAL DE FINCAS OAF SUSCRITOS Y VIGENTES | Constante | 2175 | 2025 | 9 | Septiembre | 1 | 0 | 1 |  | 0 | 0 | 43689000 | 1 | 1 | 0 | 0 | 26995140 | 27558000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100% | 100% | 35.71% | 97.24% | 102.1% | 0% | 0% | Se ha realizado seguimiento al 100% de los acuerdos de conservación según cronograma. Para el seguimiento del Ordenamiento ambiental de Fincas- OAF se reporta un acumulado de 83 predios / acuerdos de conservación, de los cuales en septiembre de 2025 se realizaron un total de 5 seguimientos a nuevos predios vinculados al Ordenamiento ambiental de Fincas, así: en la Cuenca Sumapaz- San Juan 1 predio; en la Cuenca Tunjuelo Usme 3 predios; en la Cuenca Tunjuelo Ciudad Bolívar 1 predio. También durante el mes de Septiembre, se realizó seguimiento a cinco (5) acuerdos de conservación suscritos en vigencias anteriores, los cuales se relacionan a continuación: Reserva Umbral Cultural Horizonte, Universidad América, Colegio y Universidad Libre, Colegio San Bartolomé, Predio Morales - Nueva Esperanza. | N/A | N/A | A través de la implementación de los acuerdos de conservación y CECAS en 590,07 hectáreas (69 predios), se ha fortalecido el conocimiento y la apreciación de la biodiversidad de los actores. Las capacitaciones, visitas técnicas y jornadas de plantación han involucrado a comunidades educativas y locales, fomentando una mayor participación y compromiso con la conservación ambiental. El Ordenamiento Ambiental de Finca y el trabajo en la Estructura Ecológica Principal, se ha consolidado como un eje central de apropiación territorial y de conservación de los bienes y servicios ambientales, pues involucra a la comunidad y contribuye a minimizar el impacto de las actividades agropecuarias sobres zonas aledañas a fuentes de agua y áreas de interés ambiental. A través de la implementación de buenas prácticas ambientales se realizan procesos de uso sostenible del suelo bajo esquemas de prevención y corrección de impactos, innovación de los modos y medios de prácticas productivas e identificación de fincas que requieran reconversión. De estas 590,07 Ha; 43.38 Ha corresponden a 3 Acuerdos de conservación localizadas en áreas de la Estructura Ecológica Principal de la Ciudad (Reserva Forestal Productora del Norte de Bogotá Thomas van der Hammen, Reserva Forestal Protectora Bosque Oriental de Bogotá y Parque Distrital Ecológico de Montaña Entrenubes); 90,95 Ha corresponden a procesos de Ordenamiento Ambiental de la Finca (OAF) donde se vincularon un total de 69 predios localizados en siete cuencas (Sumapaz- San Juan , Rio Blanco Sumapaz, Tunjuelo Usme, Tunjuelo Ciudad Bolívar, Teusacá Santa Fe, Teusacá Chapinero y Salitrosa – Torca Suba) y 455,74 ha en CECAS. Se continuó con la implementación de los 12 acuerdos colectivos de conservación de pago por servicios ambientales hídrico regional en el marco del Convenio de Asociación con la Gobernación de Cundinamarca y la Fundación Alianza Biocuenca, los cuales abarca 3706,8 ha (anteriores 2024 707,6; 2024 1.436,80 ha y 2025 1.562,40 ha) con acuerdo de PSA suscritos y vigentes a la fecha. Se coordinaron acciones conjuntas en los PNN Chingaza y PNN Sumapaz para gestionar la suscripción conjunta de acuerdos de pago por servicios ambientales –PSA de regulación hídrica. | https://drive.google.com/drive/u/1/folders/16VxjmEyQMAXIwYe0gKr9ffBteSf2TKFH | OK | 1
8086 | Conservación | 6 | REALIZAR 100% SEGUIMIENTOS A LOS ACUERDOS DE CONSERVACIÓN Y DE ORDENAMIENTO AMBIENTAL DE FINCAS OAF SUSCRITOS Y VIGENTES | Constante | 2175 | 2025 | 10 | Octubre | 1 | 0 | 1 |  | 0 | 0 | 43689000 | 1 | 1 | 0 | 0 | 26995140 | 27558000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100% | 100% | 38.1% | 97.24% | 102.1% | 0% | 0% | Se ha realizado seguimiento al 100% de los acuerdos de conservación según cronograma. En el mes de Octubre de 2025 se realizaron un total de 3 seguimientos a predios vinculados al Ordenamiento ambiental de Fincas y con hectáreas reportadas en esta meta en meses anteriores, específicamente en la localidad de Sumapaz. En total el número de predios a 2025 con seguimiento se mantiene en 83. También durante el mes de octubre, se realizó seguimiento a tres (3) de los acuerdos de conservación suscritos en vigencias anteriores, los cuales se relacionan a continuación: Universidad América, Universidad de ciencias Ambientales aplicadas – UDCA, Predio Morales - Nueva Esperanza. | NA | NA | A través de la implementación de los acuerdos de conservación y CECAS en 590,07 hectáreas (69 predios), se ha fortalecido el conocimiento y la apreciación de la biodiversidad de los actores. Las capacitaciones, visitas técnicas y jornadas de plantación han involucrado a comunidades educativas y locales, fomentando una mayor participación y compromiso con la conservación ambiental. El Ordenamiento Ambiental de Finca y el trabajo en la Estructura Ecológica Principal, se ha consolidado como un eje central de apropiación territorial y de conservación de los bienes y servicios ambientales, pues involucra a la comunidad y contribuye a minimizar el impacto de las actividades agropecuarias sobres zonas aledañas a fuentes de agua y áreas de interés ambiental. A través de la implementación de buenas prácticas ambientales se realizan procesos de uso sostenible del suelo bajo esquemas de prevención y corrección de impactos, innovación de los modos y medios de prácticas productivas e identificación de fincas que requieran reconversión. De estas 590,07 Ha; 43.38 Ha corresponden a 3 Acuerdos de conservación localizadas en áreas de la Estructura Ecológica Principal de la Ciudad (Reserva Forestal Productora del Norte de Bogotá Thomas van der Hammen, Reserva Forestal Protectora Bosque Oriental de Bogotá y Parque Distrital Ecológico de Montaña Entrenubes); 90,95 Ha corresponden a procesos de Ordenamiento Ambiental de la Finca (OAF) donde se vincularon un total de 69 predios localizados en siete cuencas (Sumapaz- San Juan , Rio Blanco Sumapaz, Tunjuelo Usme, Tunjuelo Ciudad Bolívar, Teusacá Santa Fe, Teusacá Chapinero y Salitrosa – Torca Suba) y 455,74 ha en CECAS. Se continuó con la implementación de los 12 acuerdos colectivos de conservación de pago por servicios ambientales hídrico regional en el marco del Convenio de Asociación con la Gobernación de Cundinamarca y la Fundación Alianza Biocuenca, los cuales abarca 3706,8 ha (anteriores 2024 707,6; 2024 1.436,80 ha y 2025 1.562,40 ha) con acuerdo de PSA suscritos y vigentes a la fecha. Se coordinaron acciones conjuntas en los PNN Chingaza y PNN Sumapaz para gestionar la suscripción conjunta de acuerdos de pago por servicios ambientales –PSA de regulación hídrica. | https://drive.google.com/drive/u/1/folders/1CNMxm_qEM6dtwwG4xSQAcCXJhp7WSnuq | OK | 1
8086 | Conservación | 6 | REALIZAR 100% SEGUIMIENTOS A LOS ACUERDOS DE CONSERVACIÓN Y DE ORDENAMIENTO AMBIENTAL DE FINCAS OAF SUSCRITOS Y VIGENTES | Constante | 2175 | 2025 | 11 | Noviembre | 1 | 0 | 1 |  | 0 | 0 | 43689000 | 1 | 1 | 0 | 0 | 26995140 | 27558000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100% | 100% | 40.48% | 97.24% | 102.1% | 0% | 0% | Se ha realizado seguimiento al 100% de los acuerdos de conservación según cronograma. En el mes de noviembre de 2025 se realizaron un seguimiento a predios vinculados al Ordenamiento ambiental de Fincas y con hectáreas reportadas en esta meta en meses anteriores. En total en 2025 se ha realizado seguimiento a 84 predios. También durante el mes de noviembre, se realizó seguimiento a cuatro (4) de los acuerdos de conservación suscritos en vigencias anteriores, los cuales se relacionan a continuación: Colegio Monseñor Bernardo Sánchez, Universidad Libre, Universidad de ciencias Ambientales aplicadas – UDCA, Fideicomiso Paraíso medio | NA | NA | A través de la implementación de los acuerdos de conservación y CECAS en 590,07 hectáreas (69 predios), se ha fortalecido el conocimiento y la apreciación de la biodiversidad de los actores. Las capacitaciones, visitas técnicas y jornadas de plantación han involucrado a comunidades educativas y locales, fomentando una mayor participación y compromiso con la conservación ambiental. El Ordenamiento Ambiental de Finca y el trabajo en la Estructura Ecológica Principal, se ha consolidado como un eje central de apropiación territorial y de conservación de los bienes y servicios ambientales, pues involucra a la comunidad y contribuye a minimizar el impacto de las actividades agropecuarias sobres zonas aledañas a fuentes de agua y áreas de interés ambiental. A través de la implementación de buenas prácticas ambientales se realizan procesos de uso sostenible del suelo bajo esquemas de prevención y corrección de impactos, innovación de los modos y medios de prácticas productivas e identificación de fincas que requieran reconversión. De estas 590,07 Ha; 43.38 Ha corresponden a 3 Acuerdos de conservación localizadas en áreas de la Estructura Ecológica Principal de la Ciudad (Reserva Forestal Productora del Norte de Bogotá Thomas van der Hammen, Reserva Forestal Protectora Bosque Oriental de Bogotá y Parque Distrital Ecológico de Montaña Entrenubes); 90,95 Ha corresponden a procesos de Ordenamiento Ambiental de la Finca (OAF) donde se vincularon un total de 69 predios localizados en siete cuencas (Sumapaz- San Juan , Rio Blanco Sumapaz, Tunjuelo Usme, Tunjuelo Ciudad Bolívar, Teusacá Santa Fe, Teusacá Chapinero y Salitrosa – Torca Suba) y 455,74 ha en CECAS. Se continuó con la implementación de los 12 acuerdos colectivos de conservación de pago por servicios ambientales hídrico regional en el marco del Convenio de Asociación con la Gobernación de Cundinamarca y la Fundación Alianza Biocuenca, los cuales abarca 3706,8 ha (anteriores 2024 707,6; 2024 1.436,80 ha y 2025 1.562,40 ha) con acuerdo de PSA suscritos y vigentes a la fecha. Se coordinaron acciones conjuntas en los PNN Chingaza y PNN Sumapaz para gestionar la suscripción conjunta de acuerdos de pago por servicios ambientales –PSA de regulación hídrica. | https://drive.google.com/drive/u/1/folders/16VxjmEyQMAXIwYe0gKr9ffBteSf2TKFH | OK | 1
8086 | Conservación | 6 | REALIZAR 100% SEGUIMIENTOS A LOS ACUERDOS DE CONSERVACIÓN Y DE ORDENAMIENTO AMBIENTAL DE FINCAS OAF SUSCRITOS Y VIGENTES | Constante | 2175 | 2025 | 12 | Diciembre | 1 | 0 | 1 |  | 0 | 0 | 43689000 | 1 | 1 | 0 | 3752400 | 26995140 | 45735000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100% | 100% | 42.86% | 98.63% | 169.4% | 0% | 0% | Se ha realizado seguimiento al 100% de los acuerdos de conservación. A Diciembre de 2025 se han realizado seguimientos a 32 acuerdos de conservación en predios vinculados al Ordenamiento ambiental de Fincas y con hectáreas reportadas en periodos anteriores en las siguientes localidades: Sumapaz con 8, Usme 13, Ciudad Bolivar 9, Santa fe 1, Chapinero 1. En Diciembre 2025, como se adelantó la siguiente actividad: se llevó a cabo una jornada de plantación en el Colegio San Bartolomé de la Merced, con el apoyo del equipo de Aguas de Bogotá, en el marco de las acciones asociadas a los acuerdos de conservación y restauración ecológica. En la actividad se plantaron 60 individuos arbóreos y arbustivos nativos, aportados por el colegio, pertenecientes a 18 especies representativas de etapas sucesionales tempranas, medias y tardías, como encenillo (Weinmannia tomentosa), arrayán negro (Myrcianthes rhopaloides), mortiño (Hesperomeles spp.) y cordoncillo (Piper bogotense). | NA | NA | A través de la implementación de los acuerdos de conservación, ordenamiento ambiental de fincas (OAF), pagos por servicios ambientales (PSA) y CECAS en 1.305,07 hectáreas (84 predios), se ha fortalecido el conocimiento y la apreciación de la biodiversidad de los actores. Las capacitaciones, visitas técnicas y jornadas de plantación han involucrado a comunidades educativas y locales, fomentando una mayor participación y compromiso con la conservación ambiental. El Ordenamiento Ambiental de Finca y el trabajo en la Estructura Ecológica Principal, se ha consolidado como un eje central de apropiación territorial y de conservación de los bienes y servicios ambientales, pues involucra a la comunidad y contribuye a minimizar el impacto de las actividades agropecuarias sobres zonas aledañas a fuentes de agua y áreas de interés ambiental. A través de la implementación de buenas prácticas ambientales se realizan procesos de uso sostenible del suelo bajo esquemas de prevención y corrección de impactos, innovación de los modos y medios de prácticas productivas e identificación de fincas que requieran reconversión. De estas 1.305,07 Ha; 43.37 Ha corresponden a 3 Acuerdos de conservación localizadas en áreas de la Estructura Ecológica Principal de la Ciudad (Reserva Forestal Productora del Norte de Bogotá Thomas van der Hammen, Reserva Forestal Protectora Bosque Oriental de Bogotá y Parque Distrital Ecológico de Montaña Entrenubes); 90,96 Ha corresponden a procesos de Ordenamiento Ambiental de la Finca (OAF) donde se vincularon un total de 84 predios localizados en siete cuencas (Sumapaz- San Juan , Rio Blanco Sumapaz, Tunjuelo Usme, Tunjuelo Ciudad Bolívar, Teusacá Santa Fe, Teusacá Chapinero y Salitrosa – Torca Suba); 715 ha Pagos por servicios ambientales (PSA) y 455,74 ha en CECAS. Se continuó con la implementación de los 12 acuerdos colectivos de conservación de pago por servicios ambientales hídrico regional en el marco del Convenio de Asociación con la Gobernación de Cundinamarca y la Fundación Alianza Biocuenca, los cuales abarca 3706,8 ha (anteriores 2024 707,6; 2024 1.436,80 ha y 2025 1.562,40 ha) con acuerdo de PSA suscritos y vigentes a la fecha. Se coordinaron acciones conjuntas en los PNN Chingaza y PNN Sumapaz para gestionar la suscripción conjunta de acuerdos de pago por servicios ambientales –PSA de regulación hídrica. | https://drive.google.com/drive/u/1/folders/16VxjmEyQMAXIwYe0gKr9ffBteSf2TKFH | OK | 1
8086 | Conservación | 6 | REALIZAR 100% SEGUIMIENTOS A LOS ACUERDOS DE CONSERVACIÓN Y DE ORDENAMIENTO AMBIENTAL DE FINCAS OAF SUSCRITOS Y VIGENTES | Constante | 2175 | 2026 | 1 | Enero | 1 | 209328000 | 1 |  | 300000000 | 0 | 0 | 1 |  | 199947000 | 177743000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9381000 | 0 | 0% | 0% | 42.86% | 86.18% | 0% | 0% | 0% | [5 empty] | OK | 1
8086 | Conservación | 6 | REALIZAR 100% SEGUIMIENTOS A LOS ACUERDOS DE CONSERVACIÓN Y DE ORDENAMIENTO AMBIENTAL DE FINCAS OAF SUSCRITOS Y VIGENTES | Constante | 2175 | 2026 | 2 | Febrero | 1 | 0 | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 42.86% | 86.18% | 0% | 0% | 0% | [5 empty] | OK | 1
8086 | Conservación | 6 | REALIZAR 100% SEGUIMIENTOS A LOS ACUERDOS DE CONSERVACIÓN Y DE ORDENAMIENTO AMBIENTAL DE FINCAS OAF SUSCRITOS Y VIGENTES | Constante | 2175 | 2026 | 3 | Marzo | 1 | 0 | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 42.86% | 86.18% | 0% | 0% | 0% | [5 empty] | OK | 1
8086 | Conservación | 6 | REALIZAR 100% SEGUIMIENTOS A LOS ACUERDOS DE CONSERVACIÓN Y DE ORDENAMIENTO AMBIENTAL DE FINCAS OAF SUSCRITOS Y VIGENTES | Constante | 2175 | 2026 | 4 | Abril | 1 | 0 | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 42.86% | 86.18% | 0% | 0% | 0% | [5 empty] | OK | 1
8086 | Conservación | 6 | REALIZAR 100% SEGUIMIENTOS A LOS ACUERDOS DE CONSERVACIÓN Y DE ORDENAMIENTO AMBIENTAL DE FINCAS OAF SUSCRITOS Y VIGENTES | Constante | 2175 | 2026 | 5 | Mayo | 1 | 0 | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 42.86% | 86.18% | 0% | 0% | 0% | [5 empty] | OK | 1
8086 | Conservación | 6 | REALIZAR 100% SEGUIMIENTOS A LOS ACUERDOS DE CONSERVACIÓN Y DE ORDENAMIENTO AMBIENTAL DE FINCAS OAF SUSCRITOS Y VIGENTES | Constante | 2175 | 2026 | 6 | Junio | 1 | 0 | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 42.86% | 86.18% | 0% | 0% | 0% | [5 empty] | OK | 1
8086 | Conservación | 6 | REALIZAR 100% SEGUIMIENTOS A LOS ACUERDOS DE CONSERVACIÓN Y DE ORDENAMIENTO AMBIENTAL DE FINCAS OAF SUSCRITOS Y VIGENTES | Constante | 2175 | 2026 | 7 | Julio | 1 | 0 | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 42.86% | 86.18% | 0% | 0% | 0% | [5 empty] | OK | 1
8086 | Conservación | 6 | REALIZAR 100% SEGUIMIENTOS A LOS ACUERDOS DE CONSERVACIÓN Y DE ORDENAMIENTO AMBIENTAL DE FINCAS OAF SUSCRITOS Y VIGENTES | Constante | 2175 | 2026 | 8 | Agosto | 1 | 0 | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 42.86% | 86.18% | 0% | 0% | 0% | [5 empty] | OK | 1
8086 | Conservación | 6 | REALIZAR 100% SEGUIMIENTOS A LOS ACUERDOS DE CONSERVACIÓN Y DE ORDENAMIENTO AMBIENTAL DE FINCAS OAF SUSCRITOS Y VIGENTES | Constante | 2175 | 2026 | 9 | Septiembre | 1 | 0 | 1 |  | 2000000000 | 0 | 0 | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 42.86% | 86.18% | 0% | 0% | 0% | [5 empty] | OK | 1
8086 | Conservación | 6 | REALIZAR 100% SEGUIMIENTOS A LOS ACUERDOS DE CONSERVACIÓN Y DE ORDENAMIENTO AMBIENTAL DE FINCAS OAF SUSCRITOS Y VIGENTES | Constante | 2175 | 2026 | 10 | Octubre | 1 | 0 | 1 |  | 5332046090 | 0 | 0 | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 42.86% | 86.18% | 0% | 0% | 0% | [5 empty] | OK | 1
8086 | Conservación | 6 | REALIZAR 100% SEGUIMIENTOS A LOS ACUERDOS DE CONSERVACIÓN Y DE ORDENAMIENTO AMBIENTAL DE FINCAS OAF SUSCRITOS Y VIGENTES | Constante | 2175 | 2026 | 11 | Noviembre | 1 | 0 | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 42.86% | 86.18% | 0% | 0% | 0% | [5 empty] | OK | 1
8086 | Conservación | 6 | REALIZAR 100% SEGUIMIENTOS A LOS ACUERDOS DE CONSERVACIÓN Y DE ORDENAMIENTO AMBIENTAL DE FINCAS OAF SUSCRITOS Y VIGENTES | Constante | 2175 | 2026 | 12 | Diciembre | 1 | 6303000 | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 1 |  | 6303000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 42.86% | 86.18% | 0% | 0% | 0% | [5 empty] | OK | 1
8086 | Conservación | 6 | REALIZAR 100% SEGUIMIENTOS A LOS ACUERDOS DE CONSERVACIÓN Y DE ORDENAMIENTO AMBIENTAL DE FINCAS OAF SUSCRITOS Y VIGENTES | Constante | 2175 | 2027 | 1 | Enero | 1 | 0 | 1 |  | 15000000 | 0 | 0 | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 42.86% | 0% | 0% | 0% | 0% | [5 empty] | OK | 1
8086 | Conservación | 6 | REALIZAR 100% SEGUIMIENTOS A LOS ACUERDOS DE CONSERVACIÓN Y DE ORDENAMIENTO AMBIENTAL DE FINCAS OAF SUSCRITOS Y VIGENTES | Constante | 2175 | 2027 | 2 | Febrero | 1 | 0 | 1 |  | 240000000 | 0 | 0 | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 42.86% | 0% | 0% | 0% | 0% | [5 empty] | OK | 1
8086 | Conservación | 6 | REALIZAR 100% SEGUIMIENTOS A LOS ACUERDOS DE CONSERVACIÓN Y DE ORDENAMIENTO AMBIENTAL DE FINCAS OAF SUSCRITOS Y VIGENTES | Constante | 2175 | 2027 | 3 | Marzo | 1 | 0 | 1 |  | 45000000 | 0 | 0 | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 42.86% | 0% | 0% | 0% | 0% | [5 empty] | OK | 1
8086 | Conservación | 6 | REALIZAR 100% SEGUIMIENTOS A LOS ACUERDOS DE CONSERVACIÓN Y DE ORDENAMIENTO AMBIENTAL DE FINCAS OAF SUSCRITOS Y VIGENTES | Constante | 2175 | 2027 | 4 | Abril | 1 | 0 | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 42.86% | 0% | 0% | 0% | 0% | [5 empty] | OK | 1
8086 | Conservación | 6 | REALIZAR 100% SEGUIMIENTOS A LOS ACUERDOS DE CONSERVACIÓN Y DE ORDENAMIENTO AMBIENTAL DE FINCAS OAF SUSCRITOS Y VIGENTES | Constante | 2175 | 2027 | 5 | Mayo | 1 | 0 | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 42.86% | 0% | 0% | 0% | 0% | [5 empty] | OK | 1
8086 | Conservación | 6 | REALIZAR 100% SEGUIMIENTOS A LOS ACUERDOS DE CONSERVACIÓN Y DE ORDENAMIENTO AMBIENTAL DE FINCAS OAF SUSCRITOS Y VIGENTES | Constante | 2175 | 2027 | 6 | Junio | 1 | 0 | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 42.86% | 0% | 0% | 0% | 0% | [5 empty] | OK | 1
8086 | Conservación | 6 | REALIZAR 100% SEGUIMIENTOS A LOS ACUERDOS DE CONSERVACIÓN Y DE ORDENAMIENTO AMBIENTAL DE FINCAS OAF SUSCRITOS Y VIGENTES | Constante | 2175 | 2027 | 7 | Julio | 1 | 0 | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 42.86% | 0% | 0% | 0% | 0% | [5 empty] | OK | 1
8086 | Conservación | 6 | REALIZAR 100% SEGUIMIENTOS A LOS ACUERDOS DE CONSERVACIÓN Y DE ORDENAMIENTO AMBIENTAL DE FINCAS OAF SUSCRITOS Y VIGENTES | Constante | 2175 | 2027 | 8 | Agosto | 1 | 0 | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 42.86% | 0% | 0% | 0% | 0% | [5 empty] | OK | 1
8086 | Conservación | 6 | REALIZAR 100% SEGUIMIENTOS A LOS ACUERDOS DE CONSERVACIÓN Y DE ORDENAMIENTO AMBIENTAL DE FINCAS OAF SUSCRITOS Y VIGENTES | Constante | 2175 | 2027 | 9 | Septiembre | 1 | 0 | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 42.86% | 0% | 0% | 0% | 0% | [5 empty] | OK | 1
8086 | Conservación | 6 | REALIZAR 100% SEGUIMIENTOS A LOS ACUERDOS DE CONSERVACIÓN Y DE ORDENAMIENTO AMBIENTAL DE FINCAS OAF SUSCRITOS Y VIGENTES | Constante | 2175 | 2027 | 10 | Octubre | 1 | 0 | 1 |  | 12647250699 | 0 | 0 | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 42.86% | 0% | 0% | 0% | 0% | [5 empty] | OK | 1
8086 | Conservación | 6 | REALIZAR 100% SEGUIMIENTOS A LOS ACUERDOS DE CONSERVACIÓN Y DE ORDENAMIENTO AMBIENTAL DE FINCAS OAF SUSCRITOS Y VIGENTES | Constante | 2175 | 2027 | 11 | Noviembre | 1 | 0 | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 42.86% | 0% | 0% | 0% | 0% | [5 empty] | OK | 1
8086 | Conservación | 6 | REALIZAR 100% SEGUIMIENTOS A LOS ACUERDOS DE CONSERVACIÓN Y DE ORDENAMIENTO AMBIENTAL DE FINCAS OAF SUSCRITOS Y VIGENTES | Constante | 2175 | 2027 | 12 | Diciembre | 1 | 0 | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 42.86% | 0% | 0% | 0% | 0% | [5 empty] | OK | 1
8086 | Conservación | 7 | FORTALECER 100% CAPACIDADES DE LOS HABITANTES DE LA ESTRUCTURA ECOLÓGICA PRINCIPAL DE BOGOTÁ REGIÓN EN TEMAS RELACIONADOS CON LA CONSERVACIÓN AMBIENTAL. | Constante | 2175 | 2024 | 7 | Julio | 1 | 110058500 | 1 |  | 111602000 | 0 | 0 | 1 | 1 | 110058500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100% | 100% | 2.381% | 0% | 0% | 0% | 0% | Durante el mes de Julio se realizaron seis (6) capacitaciones en las que participaron 44 personas Las capacitaciones permiten fortalecer los procesos de Ordenamiento Ambiental de Finca y equilibrar las actividades productivas con la conservación de los ecosistemas, promoviendo el uso sostenible en la finca y minimizando los impactos negativos en el territorio rural de Bogotá. | NA | NA | A través de la implementación del Pago por Servicios Ambientales se contribuye a la regulación y calidad hídrica en los sistemas de abastecimiento de los acueductos veredales y a la participación de la comunidad en torno a la conservación y a la protección del recurso hídrico. A través de la implementación de los acuerdos de conservación, se ha fortalecido el conocimiento y la apreciación de la biodiversidad de los actores. Las capacitaciones, visitas técnicas y jornadas de plantación han involucrado a comunidades educativas y locales, fomentando una mayor participación y compromiso con la conservación ambiental. El Ordenamiento Ambiental de Finca y el trabajo en la Estructura Ecológica Principal, se ha consolidado como un eje central de apropiación territorial y de conservación de los bienes y servicios ambientales, pues involucra a la comunidad y contribuye a minimizar el impacto de las actividades agropecuarias sobres zonas aledañas a fuentes de agua y áreas de interés ambiental. A través de la implementación de buenas prácticas ambientales se realizan procesos de uso sostenible del suelo bajo esquemas de prevención y corrección de impactos, innovación de los modos y medios de prácticas productivas e identificación de fincas que requieran reconversión. | 1. Drive DGA 2. shapefile | OK | 1
8086 | Conservación | 7 | FORTALECER 100% CAPACIDADES DE LOS HABITANTES DE LA ESTRUCTURA ECOLÓGICA PRINCIPAL DE BOGOTÁ REGIÓN EN TEMAS RELACIONADOS CON LA CONSERVACIÓN AMBIENTAL. | Constante | 2175 | 2024 | 8 | Agosto | 1 | 0 | 1 |  | 0 | 0 | 15604000 | 1 | 1 | 0 | 0 | 15388190 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100% | 100% | 4.762% | 0% | 0% | 0% | 0% | A agosto, el equipo de ruralidad ha realizado 7 capacitaciones a 49 personas así: en agosto con una (1) capacitación en la que participaron 5 personas y En Julio seis (6) capacitaciones a 44 personas. Correspondió a procesos de educación ambiental donde las historias del territorio, los saberes de la comunidad, las fortalezas y potencialidades del territorio y la institucionalidad se conjugaron para aportar a la construcción social y ambiental, a través de la generación de conocimientos, habilidades, actitudes y valoraciones que respondieron a los retos actuales de cuidado ambiental de la ruralidad y a las necesidades de reconversión de los procesos productivos, promoviendo con ello comportamientos favorables para el cuidado del agua y la biodiversidad, a la plantación de vegetación nativa, a la preparación y uso de bioabonos, como el Caldo Súper 4. | NA | NA | A través de la implementación del Pago por Servicios Ambientales se contribuye a la regulación y calidad hídrica en los sistemas de abastecimiento de los acueductos veredales y a la participación de la comunidad en torno a la conservación y a la protección del recurso hídrico. A través de la implementación de los acuerdos de conservación, se ha fortalecido el conocimiento y la apreciación de la biodiversidad de los actores. Las capacitaciones, visitas técnicas y jornadas de plantación han involucrado a comunidades educativas y locales, fomentando una mayor participación y compromiso con la conservación ambiental. El Ordenamiento Ambiental de Finca y el trabajo en la Estructura Ecológica Principal, se ha consolidado como un eje central de apropiación territorial y de conservación de los bienes y servicios ambientales, pues involucra a la comunidad y contribuye a minimizar el impacto de las actividades agropecuarias sobres zonas aledañas a fuentes de agua y áreas de interés ambiental. A través de la implementación de buenas prácticas ambientales se realizan procesos de uso sostenible del suelo bajo esquemas de prevención y corrección de impactos, innovación de los modos y medios de prácticas productivas e identificación de fincas que requieran reconversión. | 1. Drive DGA 2. shapefile | OK | 1
8086 | Conservación | 7 | FORTALECER 100% CAPACIDADES DE LOS HABITANTES DE LA ESTRUCTURA ECOLÓGICA PRINCIPAL DE BOGOTÁ REGIÓN EN TEMAS RELACIONADOS CON LA CONSERVACIÓN AMBIENTAL. | Constante | 2175 | 2024 | 9 | Septiembre | 1 | 0 | 1 |  | 0 | 0 | 26798000 | 1 | 1 | 0 | 39010000 | 26427373 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100% | 100% | 7.143% | 35.44% | 0% | 0% | 0% | A septiembre, el equipo de ruralidad ha realizado 13 capacitaciones a 80 personas así: en septiembre 6 capacitaciones a 31 personas, agosto 1 capacitación en la que participaron 5 personas y en julio 6 capacitaciones a 44 personas. Las capacitaciones permiten fortalecer los procesos de Ordenamiento Ambiental de Finca y equilibrar las actividades productivas con la conservación de los ecosistemas, promoviendo el uso sostenible en la finca y minimizando los impactos negativos en el territorio rural de Bogotá. Con lo anterior se fortaleció al 100% en capacidades de los habitantes de la Estructura Ecológica Principal de Bogotá Región en temas relacionados con la conservación ambiental. | NA | NA | A través de la implementación del Pago por Servicios Ambientales se contribuye a la regulación y calidad hídrica en los sistemas de abastecimiento de los acueductos veredales y a la participación de la comunidad en torno a la conservación y a la protección del recurso hídrico. A través de la implementación de los acuerdos de conservación, se ha fortalecido el conocimiento y la apreciación de la biodiversidad de los actores. Las capacitaciones, visitas técnicas y jornadas de plantación han involucrado a comunidades educativas y locales, fomentando una mayor participación y compromiso con la conservación ambiental. El Ordenamiento Ambiental de Finca y el trabajo en la Estructura Ecológica Principal, se ha consolidado como un eje central de apropiación territorial y de conservación de los bienes y servicios ambientales, pues involucra a la comunidad y contribuye a minimizar el impacto de las actividades agropecuarias sobres zonas aledañas a fuentes de agua y áreas de interés ambiental. A través de la implementación de buenas prácticas ambientales se realizan procesos de uso sostenible del suelo bajo esquemas de prevención y corrección de impactos, innovación de los modos y medios de prácticas productivas e identificación de fincas que requieran reconversión. | 1. Drive DGA 2. shapefile | OK | 1
8086 | Conservación | 7 | FORTALECER 100% CAPACIDADES DE LOS HABITANTES DE LA ESTRUCTURA ECOLÓGICA PRINCIPAL DE BOGOTÁ REGIÓN EN TEMAS RELACIONADOS CON LA CONSERVACIÓN AMBIENTAL. | Constante | 2175 | 2024 | 10 | Octubre | 1 | 0 | 1 |  | 0 | 0 | 26798000 | 1 | 1 | 0 | 45929600 | 26427373 | 7021800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100% | 100% | 9.524% | 77.18% | 26.57% | 0% | 0% | Durante el mes de octubre se realizaron cinco (5) capacitación en las cuales participaron 55 personas. Las capacitaciones permiten fortalecer los procesos de Ordenamiento Ambiental de Finca y equilibrar las actividades productivas con la conservación de los ecosistemas, promoviendo el uso sostenible en la finca y minimizando los impactos negativos en el territorio rural de Bogotá. Las capacitaciones correspondieron a procesos de educación ambiental donde las historias del territorio, los saberes de la comunidad, las fortalezas y potencialidades del territorio y la institucionalidad se conjugaron para aportar a la construcción social y ambiental, a través de la generación de conocimientos, habilidades, actitudes y valoraciones que respondieron a los retos actuales de cuidado ambiental de la ruralidad y a las necesidades de reconversión de los procesos productivos, promoviendo con ello comportamientos favorables para el cuidado del agua y la biodiversidad, la preparación y uso de bio-abonos. | NA | NA | A través de la implementación del Pago por Servicios Ambientales se contribuye a la regulación y calidad hídrica en los sistemas de abastecimiento de los acueductos veredales y a la participación de la comunidad en torno a la conservación y a la protección del recurso hídrico. A través de la implementación de los acuerdos de conservación, se ha fortalecido el conocimiento y la apreciación de la biodiversidad de los actores. Las capacitaciones, visitas técnicas y jornadas de plantación han involucrado a comunidades educativas y locales, fomentando una mayor participación y compromiso con la conservación ambiental. El Ordenamiento Ambiental de Finca y el trabajo en la Estructura Ecológica Principal, se ha consolidado como un eje central de apropiación territorial y de conservación de los bienes y servicios ambientales, pues involucra a la comunidad y contribuye a minimizar el impacto de las actividades agropecuarias sobres zonas aledañas a fuentes de agua y áreas de interés ambiental. A través de la implementación de buenas prácticas ambientales se realizan procesos de uso sostenible del suelo bajo esquemas de prevención y corrección de impactos, innovación de los modos y medios de prácticas productivas e identificación de fincas que requieran reconversión. | OCTUBRE 2024 - SER II - Google Drive https://drive.google.com/drive/folders/1TM93KczaM0vEcuAJnwrla6XOiAUEjzbh | OK | 1
8086 | Conservación | 7 | FORTALECER 100% CAPACIDADES DE LOS HABITANTES DE LA ESTRUCTURA ECOLÓGICA PRINCIPAL DE BOGOTÁ REGIÓN EN TEMAS RELACIONADOS CON LA CONSERVACIÓN AMBIENTAL. | Constante | 2175 | 2024 | 11 | Noviembre | 1 | 0 | 1 |  | 0 | 0 | 26798000 | 1 | 1 | 0 | 0 | 26427373 | 12567967 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100% | 100% | 11.9% | 77.18% | 47.56% | 0% | 0% | Durante el mes de noviembre se realizaron dos (2) capacitaciones en las cuales participaron 27 personas. Las capacitaciones permiten fortalecer los procesos de Ordenamiento Ambiental de Finca y equilibrar las actividades productivas con la conservación de los ecosistemas, promoviendo el uso sostenible en la finca y minimizando los impactos negativos en el territorio rural de Bogotá. Las capacitaciones correspondieron a procesos de educación ambiental donde las historias del territorio, los saberes de la comunidad, las fortalezas y potencialidades del territorio y la institucionalidad se conjugaron para aportar a la construcción social y ambiental, a través de la generación de conocimientos, habilidades, actitudes y valoraciones que respondieron a los retos actuales de cuidado ambiental de la ruralidad y a las necesidades de reconversión de los procesos productivos, promoviendo con ello comportamientos favorables para el cuidado del agua y la biodiversidad, la preparación y uso de bio-abonos. Con lo cual se da cumplimiento al 100%. | NA | NA | A través de la implementación del Pago por Servicios Ambientales se contribuye a la regulación y calidad hídrica en los sistemas de abastecimiento de los acueductos veredales y a la participación de la comunidad en torno a la conservación y a la protección del recurso hídrico. A través de la implementación de los acuerdos de conservación, se ha fortalecido el conocimiento y la apreciación de la biodiversidad de los actores. Las capacitaciones, visitas técnicas y jornadas de plantación han involucrado a comunidades educativas y locales, fomentando una mayor participación y compromiso con la conservación ambiental. El Ordenamiento Ambiental de Finca y el trabajo en la Estructura Ecológica Principal, se ha consolidado como un eje central de apropiación territorial y de conservación de los bienes y servicios ambientales, pues involucra a la comunidad y contribuye a minimizar el impacto de las actividades agropecuarias sobres zonas aledañas a fuentes de agua y áreas de interés ambiental. A través de la implementación de buenas prácticas ambientales se realizan procesos de uso sostenible del suelo bajo esquemas de prevención y corrección de impactos, innovación de los modos y medios de prácticas productivas e identificación de fincas que requieran reconversión. | NOVIEMBRE 2024 - SER II - Google Drive https://drive.google.com/drive/folders/1TM93KczaM0vEcuAJnwrla6XOiAUEjzbh | OK | 1
8086 | Conservación | 7 | FORTALECER 100% CAPACIDADES DE LOS HABITANTES DE LA ESTRUCTURA ECOLÓGICA PRINCIPAL DE BOGOTÁ REGIÓN EN TEMAS RELACIONADOS CON LA CONSERVACIÓN AMBIENTAL. | Constante | 2175 | 2024 | 12 | Diciembre | 1 | 0 | 1 |  | 0 | 0 | 15604000 | 1 | 1 | 0 | 0 | 15388191 | 34600000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100% | 100% | 14.29% | 77.18% | 224.8% | 0% | 0% | Durante el mes de diciembre se realizaron tres (3) capacitaciones en las cuales participaron 89 personas, para un total en 2024 de 265 personas capacitadas. Las capacitaciones permiten fortalecer los procesos de Ordenamiento Ambiental de Finca y equilibrar las actividades productivas con la conservación de los ecosistemas, promoviendo el uso sostenible en la finca y minimizando los impactos negativos en el territorio rural de Bogotá. Las capacitaciones correspondieron a procesos de educación ambiental en donde las historias, los saberes de la comunidad, las fortalezas y potencialidades del territorio y la institucionalidad se conjugaron para aportar a la construcción social y ambiental, a través de la generación de conocimientos, habilidades, actitudes y valoraciones que respondieron a los retos actuales de cuidado ambiental de la ruralidad y a las necesidades de reconversión de los procesos productivos, promoviendo con ello comportamientos favorables para el cuidado del agua y la biodiversidad, la preparación y uso de bio-abonos. | NA | NA | A través de la implementación del Pago por Servicios Ambientales se contribuye a la regulación y calidad hídrica en los sistemas de abastecimiento de los acueductos veredales y a la participación de la comunidad en torno a la conservación y a la protección del recurso hídrico. A través de la implementación de los acuerdos de conservación, se ha fortalecido el conocimiento y la apreciación de la biodiversidad de los actores. Las capacitaciones, visitas técnicas y jornadas de plantación han involucrado a comunidades educativas y locales, fomentando una mayor participación y compromiso con la conservación ambiental. El Ordenamiento Ambiental de Finca y el trabajo en la Estructura Ecológica Principal, se ha consolidado como un eje central de apropiación territorial y de conservación de los bienes y servicios ambientales, pues involucra a la comunidad y contribuye a minimizar el impacto de las actividades agropecuarias sobres zonas aledañas a fuentes de agua y áreas de interés ambiental. A través de la implementación de buenas prácticas ambientales se realizan procesos de uso sostenible del suelo bajo esquemas de prevención y corrección de impactos, innovación de los modos y medios de prácticas productivas e identificación de fincas que requieran reconversión. | DICIEMBRE 2024 - SER II - Google Drive https://drive.google.com/drive/folders/1TM93KczaM0vEcuAJnwrla6XOiAUEjzbh | OK | 1
8086 | Conservación | 7 | FORTALECER 100% CAPACIDADES DE LOS HABITANTES DE LA ESTRUCTURA ECOLÓGICA PRINCIPAL DE BOGOTÁ REGIÓN EN TEMAS RELACIONADOS CON LA CONSERVACIÓN AMBIENTAL. | Constante | 2175 | 2025 | 1 | Enero | 1 | 23715259 | 1 |  | 189960000 | 26442634 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23715259 | 18996000 | 100% | 100% | 16.67% | 0% | 0% | 0% | 80.1% | El acumulado al mes de enero continua en la meta con 53,41 hectáreas en procesos de conservación. Se dio inicio al proceso de contratación del equipo de Ruralidad, se llevó a cabo la planificación con el fin de avanzar hacia el cumplimiento de la meta establecida para 2025. Durante el mes de enero se continúa en la definición del esquema operativo para implementar el PSA en la ruralidad del Distrito Capital, lo que ha implicado reuniones internas y con actores externos con el fin de proponer acciones coordinadas entre proyectos y procesos que se realizan en el territorio, como el proyecto del GREEN CLIMATE FOUND - GCF y del Fondo para la Vida y la Biodiversidad. | En enero no se contó con el total de personal para realizar el 100% de la gestión | Se esta realizando la contratción de personal para poder realizar la gestión proyectada | A través de la implementación del Pago por Servicios Ambientales se contribuye a la regulación y calidad hídrica en los sistemas de abastecimiento de los acueductos veredales y a la participación de la comunidad en torno a la conservación y a la protección del recurso hídrico. A través de la implementación de los acuerdos de conservación, se ha fortalecido el conocimiento y la apreciación de la biodiversidad de los actores. Las capacitaciones, visitas técnicas y jornadas de plantación han involucrado a comunidades educativas y locales, fomentando una mayor participación y compromiso con la conservación ambiental. El Ordenamiento Ambiental de Finca y el trabajo en la Estructura Ecológica Principal, se ha consolidado como un eje central de apropiación territorial y de conservación de los bienes y servicios ambientales, pues involucra a la comunidad y contribuye a minimizar el impacto de las actividades agropecuarias sobres zonas aledañas a fuentes de agua y áreas de interés ambiental. A través de la implementación de buenas prácticas ambientales se realizan procesos de uso sostenible del suelo bajo esquemas de prevención y corrección de impactos, innovación de los modos y medios de prácticas productivas e identificación de fincas que requieran reconversión. | https://drive.google.com/drive/u/1/folders/16VxjmEyQMAXIwYe0gKr9ffBteSf2TKFH | OK | 1
8086 | Conservación | 7 | FORTALECER 100% CAPACIDADES DE LOS HABITANTES DE LA ESTRUCTURA ECOLÓGICA PRINCIPAL DE BOGOTÁ REGIÓN EN TEMAS RELACIONADOS CON LA CONSERVACIÓN AMBIENTAL. | Constante | 2175 | 2025 | 2 | Febrero | 1 | 76247036 | 1 |  | 78020000 | 4307199 | 0 | 1 | 0 | 72384095 | 80540000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3862941 | 8582200 | 50% | 91.67% | 16.67% | 64.79% | 0% | 0% | 222.2% | Durante el mes de Febrero de 2025, no se llevaron a cabo capacitaciones dentro del marco del Ordenamiento Ambiental de Finca (OAF) en relación a la conservación ambiental | En febrero se está trabajando en la contratción de personal inherente al cumplimiento de la meta. | Culminar la contratación vigencia 2025 | A través de la implementación del Pago por Servicios Ambientales se contribuye a la regulación y calidad hídrica en los sistemas de abastecimiento de los acueductos veredales y a la participación de la comunidad en torno a la conservación y a la protección del recurso hídrico. A través de la implementación de los acuerdos de conservación, se ha fortalecido el conocimiento y la apreciación de la biodiversidad de los actores. Las capacitaciones, visitas técnicas y jornadas de plantación han involucrado a comunidades educativas y locales, fomentando una mayor participación y compromiso con la conservación ambiental. El Ordenamiento Ambiental de Finca y el trabajo en la Estructura Ecológica Principal, se ha consolidado como un eje central de apropiación territorial y de conservación de los bienes y servicios ambientales, pues involucra a la comunidad y contribuye a minimizar el impacto de las actividades agropecuarias sobres zonas aledañas a fuentes de agua y áreas de interés ambiental. A través de la implementación de buenas prácticas ambientales se realizan procesos de uso sostenible del suelo bajo esquemas de prevención y corrección de impactos, innovación de los modos y medios de prácticas productivas e identificación de fincas que requieran reconversión. | https://drive.google.com/drive/u/1/folders/1H0k-JreHcBAnvc7mkyPjfLXPrCsIyK_1 | OK | 1
8086 | Conservación | 7 | FORTALECER 100% CAPACIDADES DE LOS HABITANTES DE LA ESTRUCTURA ECOLÓGICA PRINCIPAL DE BOGOTÁ REGIÓN EN TEMAS RELACIONADOS CON LA CONSERVACIÓN AMBIENTAL. | Constante | 2175 | 2025 | 3 | Marzo | 1 | 51919905 | 1 |  | 0 | 0 | 26798000 | 1 | 1 | 51919905 | 0 | 12430400 | 3758533 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66.67% | 91.67% | 19.05% | 64.79% | 30.24% | 0% | 0% | Durante el mes de marzo de 2025 se elaboró programación para el desarrollo de las capacitaciones a realizar en los próximos meses del presente año, con el fin de contribuir a minimizar el impacto de las actividades agropecuarias sobres zonas aledañas a fuentes de agua y áreas de interés ambiental. A través de la implementación de buenas prácticas ambientales se realizan procesos de uso sostenible del suelo bajo esquemas de prevención y corrección de impactos, innovación de los modos y medios de prácticas productivas e identificación de fincas que requieran reconversión. | NA | NA | A través de la implementación del Pago por Servicios Ambientales se contribuye a la regulación y calidad hídrica en los sistemas de abastecimiento de los acueductos veredales y a la participación de la comunidad en torno a la conservación y a la protección del recurso hídrico. A través de la implementación de los acuerdos de conservación, se ha fortalecido el conocimiento y la apreciación de la biodiversidad de los actores. Las capacitaciones, visitas técnicas y jornadas de plantación han involucrado a comunidades educativas y locales, fomentando una mayor participación y compromiso con la conservación ambiental. El Ordenamiento Ambiental de Finca y el trabajo en la Estructura Ecológica Principal, se ha consolidado como un eje central de apropiación territorial y de conservación de los bienes y servicios ambientales, pues involucra a la comunidad y contribuye a minimizar el impacto de las actividades agropecuarias sobres zonas aledañas a fuentes de agua y áreas de interés ambiental. A través de la implementación de buenas prácticas ambientales se realizan procesos de uso sostenible del suelo bajo esquemas de prevención y corrección de impactos, innovación de los modos y medios de prácticas productivas e identificación de fincas que requieran reconversión. | https://drive.google.com/drive/u/1/folders/1H0k-JreHcBAnvc7mkyPjfLXPrCsIyK_1 | OK | 1
8086 | Conservación | 7 | FORTALECER 100% CAPACIDADES DE LOS HABITANTES DE LA ESTRUCTURA ECOLÓGICA PRINCIPAL DE BOGOTÁ REGIÓN EN TEMAS RELACIONADOS CON LA CONSERVACIÓN AMBIENTAL. | Constante | 2175 | 2025 | 4 | Abril | 1 | 0 | 1 |  | 0 | 0 | 26798000 | 1 | 1 | 0 | 0 | 12430400 | 8054000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75% | 91.67% | 21.43% | 64.79% | 64.79% | 0% | 0% | A abril se llevaron a cabo dos (2) jornadas de capacitaciones en las localidades Sumapaz y suba en las cuencas San Juan y Torca, con la participación de quince (15) personas. Estas sesiones abordaron los temas de manejo de residuos de poda y cosecha, así como el establecimiento de la huerta, en el marco del proceso de Ordenamiento Ambiental de Finca (OAF). Las capacitaciones permitieron fortalecer las capacidades de los participantes, promoviendo prácticas sostenibles que articulan la producción agropecuaria con la conservación de los ecosistemas. De esta manera, se fomenta el uso sostenible y se contribuye a minimizar los impactos ambientales en el territorio rural de Bogotá | NA | NA | A través de la implementación del Pago por Servicios Ambientales se contribuye a la regulación y calidad hídrica en los sistemas de abastecimiento de los acueductos veredales y a la participación de la comunidad en torno a la conservación y a la protección del recurso hídrico. A través de la implementación de los acuerdos de conservación, se ha fortalecido el conocimiento y la apreciación de la biodiversidad de los actores. Las capacitaciones, visitas técnicas y jornadas de plantación han involucrado a comunidades educativas y locales, fomentando una mayor participación y compromiso con la conservación ambiental. El Ordenamiento Ambiental de Finca y el trabajo en la Estructura Ecológica Principal, se ha consolidado como un eje central de apropiación territorial y de conservación de los bienes y servicios ambientales, pues involucra a la comunidad y contribuye a minimizar el impacto de las actividades agropecuarias sobres zonas aledañas a fuentes de agua y áreas de interés ambiental. A través de la implementación de buenas prácticas ambientales se realizan procesos de uso sostenible del suelo bajo esquemas de prevención y corrección de impactos, innovación de los modos y medios de prácticas productivas e identificación de fincas que requieran reconversión. | https://drive.google.com/drive/u/1/folders/1CNMxm_qEM6dtwwG4xSQAcCXJhp7WSnuq | OK | 1
8086 | Conservación | 7 | FORTALECER 100% CAPACIDADES DE LOS HABITANTES DE LA ESTRUCTURA ECOLÓGICA PRINCIPAL DE BOGOTÁ REGIÓN EN TEMAS RELACIONADOS CON LA CONSERVACIÓN AMBIENTAL. | Constante | 2175 | 2025 | 5 | Mayo | 1 | 0 | 1 |  | 0 | 0 | 26798000 | 1 | 1 | 0 | 0 | 12430400 | 8054000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80% | 91.67% | 23.81% | 64.79% | 64.79% | 0% | 0% | Durante el mes de mayo se llevaron a cabo tres (3) jornadas de capacitaciones, en las localidades de Sumapaz, Cuidad Bolívar y Chapinero con la participación de cincuenta y tres (53) personas. En total en 2025 se han realizado 5 capacitaciones con 68 participantes. Estas sesiones abordaron los temas manejo de residuos sólidos, conectividad ecológica, Manejo del recurso hídrico, ecosistemas y áreas protegidas y, beneficios del Ordenamiento Ambiental de Finca (OAF). Las capacitaciones permitieron fortalecer las capacidades de los participantes, promoviendo prácticas sostenibles que articulan la producción agropecuaria con la conservación de los ecosistemas. De esta manera, se fomenta el uso sostenible y se contribuye a minimizar los impactos ambientales en el territorio rural de Bogotá. | NA | NA | A través de la implementación del Pago por Servicios Ambientales se contribuye a la regulación y calidad hídrica en los sistemas de abastecimiento de los acueductos veredales y a la participación de la comunidad en torno a la conservación y a la protección del recurso hídrico. A través de la implementación de los acuerdos de conservación, se ha fortalecido el conocimiento y la apreciación de la biodiversidad de los actores. Las capacitaciones, visitas técnicas y jornadas de plantación han involucrado a comunidades educativas y locales, fomentando una mayor participación y compromiso con la conservación ambiental. El Ordenamiento Ambiental de Finca y el trabajo en la Estructura Ecológica Principal, se ha consolidado como un eje central de apropiación territorial y de conservación de los bienes y servicios ambientales, pues involucra a la comunidad y contribuye a minimizar el impacto de las actividades agropecuarias sobres zonas aledañas a fuentes de agua y áreas de interés ambiental. A través de la implementación de buenas prácticas ambientales se realizan procesos de uso sostenible del suelo bajo esquemas de prevención y corrección de impactos, innovación de los modos y medios de prácticas productivas e identificación de fincas que requieran reconversión. | https://drive.google.com/drive/u/1/folders/16VxjmEyQMAXIwYe0gKr9ffBteSf2TKFH | OK | 1
8086 | Conservación | 7 | FORTALECER 100% CAPACIDADES DE LOS HABITANTES DE LA ESTRUCTURA ECOLÓGICA PRINCIPAL DE BOGOTÁ REGIÓN EN TEMAS RELACIONADOS CON LA CONSERVACIÓN AMBIENTAL. | Constante | 2175 | 2025 | 6 | Junio | 1 | 0 | 1 |  | 0 | 0 | 26798000 | 1 | 1 | 0 | 43764000 | 12430400 | 8054000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 83.33% | 91.67% | 26.19% | 100% | 64.79% | 0% | 0% | Durante el mes de junio se llevaron a cabo tres (2) jornadas de capacitaciones, en las localidades de Sumapaz, Cuidad Bolívar con la participación de veintiún (21) personas. En total del primer trimestre 2025 se han realizado 7 capacitaciones con 89 participantes. Estas sesiones abordaron los temas manejo de residuos sólidos, cambio climático y beneficios del Ordenamiento Ambiental de Finca (OAF). Las capacitaciones permitieron fortalecer las capacidades de los participantes, promoviendo prácticas sostenibles que articulan la producción agropecuaria con la conservación de los ecosistemas. De esta manera, se fomenta el uso sostenible y se contribuye a minimizar los impactos ambientales en el territorio rural de Bogotá. | NA | NA | A través de la implementación del Pago por Servicios Ambientales se contribuye a la regulación y calidad hídrica en los sistemas de abastecimiento de los acueductos veredales y a la participación de la comunidad en torno a la conservación y a la protección del recurso hídrico. A través de la implementación de los acuerdos de conservación, se ha fortalecido el conocimiento y la apreciación de la biodiversidad de los actores. Las capacitaciones, visitas técnicas y jornadas de plantación han involucrado a comunidades educativas y locales, fomentando una mayor participación y compromiso con la conservación ambiental. El Ordenamiento Ambiental de Finca y el trabajo en la Estructura Ecológica Principal, se ha consolidado como un eje central de apropiación territorial y de conservación de los bienes y servicios ambientales, pues involucra a la comunidad y contribuye a minimizar el impacto de las actividades agropecuarias sobres zonas aledañas a fuentes de agua y áreas de interés ambiental. A través de la implementación de buenas prácticas ambientales se realizan procesos de uso sostenible del suelo bajo esquemas de prevención y corrección de impactos, innovación de los modos y medios de prácticas productivas e identificación de fincas que requieran reconversión. | https://drive.google.com/drive/u/1/folders/1yNCiy68R7czyPeWWR48bOj9kDnbZaeD1 | OK | 1
8086 | Conservación | 7 | FORTALECER 100% CAPACIDADES DE LOS HABITANTES DE LA ESTRUCTURA ECOLÓGICA PRINCIPAL DE BOGOTÁ REGIÓN EN TEMAS RELACIONADOS CON LA CONSERVACIÓN AMBIENTAL. | Constante | 2175 | 2025 | 7 | Julio | 1 | 0 | 1 |  | 0 | 0 | 26798000 | 1 | 1 | 0 | 0 | 12430400 | 9512800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85.71% | 91.67% | 28.57% | 100% | 76.53% | 0% | 0% | Se ha fortalecido al 100% las capacidades de los habitantes de la EEP de acuerdo al cronograma vigencia 2025. Durante el mes de julio se llevaron a cabo tres (3) jornadas de capacitaciones, en las localidades de Sumapaz, Cuidad Bolívar con la participación de sesenta (60) personas. En el año 2025 se han realizado 10 capacitaciones con 149 participantes. Estas sesiones abordaron los temas de huerta, conectividad ecológica y agroecología, esto en el marco de los beneficios del Ordenamiento Ambiental de Finca (OAF). Las capacitaciones permitieron fortalecer las capacidades de los participantes, promoviendo prácticas sostenibles que articulan la producción agropecuaria con la conservación de los ecosistemas. De esta manera, se fomenta el uso sostenible y se contribuye a minimizar los impactos ambientales en el territorio rural de Bogotá. | NA | NA | A través de la implementación de los acuerdos de conservación de 568,59 hectáreas en 68 predios, se ha fortalecido el conocimiento y la apreciación de la biodiversidad de los actores. Las capacitaciones, visitas técnicas y jornadas de plantación han involucrado a comunidades educativas y locales, fomentando una mayor participación y compromiso con la conservación ambiental. El Ordenamiento Ambiental de Finca y el trabajo en la Estructura Ecológica Principal, se ha consolidado como un eje central de apropiación territorial y de conservación de los bienes y servicios ambientales, pues involucra a la comunidad y contribuye a minimizar el impacto de las actividades agropecuarias sobres zonas aledañas a fuentes de agua y áreas de interés ambiental. A través de la implementación de buenas prácticas ambientales se realizan procesos de uso sostenible del suelo bajo esquemas de prevención y corrección de impactos, innovación de los modos y medios de prácticas productivas e identificación de fincas que requieran reconversión. De estas 568,59 Ha; 43.38 Ha corresponden a 3 Acuerdos de conservación localizadas en áreas de la Estructura Ecológica Principal de la Ciudad (Reserva Forestal Productora del Norte de Bogotá Thomas van der Hammen, Reserva Forestal Protectora Bosque Oriental de Bogotá y Parque Distrital Ecológico de Montaña Entrenubes) y 76.88 Ha corresponden a procesos de Ordenamiento Ambiental de la Finca (OAF) donde se vincularon un total de 68 predios localizados en siete cuencas (Sumapaz- San Juan , Rio Blanco Sumapaz, Tunjuelo Usme, Tunjuelo Ciudad Bolívar, Teusacá Santa Fe, Teusacá Chapinero y Salitrosa – Torca Suba). Se continuó con la implementación de los 12 acuerdos colectivos de conservación de pago por servicios ambientales hídrico regional en el marco del Convenio de Asociación con la Gobernación de Cundinamarca y la Fundación Alianza Biocuenca, los cuales abarca 3706,8 ha (anteriores 2024 707,6; 2024 1.436,80 ha y 2025 1.562,40 ha) con acuerdo de PSA suscritos y vigentes a la fecha. Se coordinaron acciones conjuntas en los PNN Chingaza y PNN Sumapaz para gestionar la suscripción conjunta de acuerdos de pago por servicios ambientales –PSA de regulación hídrica. |  | OK | 1
8086 | Conservación | 7 | FORTALECER 100% CAPACIDADES DE LOS HABITANTES DE LA ESTRUCTURA ECOLÓGICA PRINCIPAL DE BOGOTÁ REGIÓN EN TEMAS RELACIONADOS CON LA CONSERVACIÓN AMBIENTAL. | Constante | 2175 | 2025 | 8 | Agosto | 1 | 0 | 1 |  | 0 | 0 | 26798000 | 1 | 1 | 0 | 0 | 12430400 | 15348000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 87.5% | 91.67% | 30.95% | 100% | 123.5% | 0% | 0% | Durante el mes de Agosto se llevaron a cabo una (1) jornada de capacitaciones, en las localidades de Usme con la participación de seis (6) personas. En el año 2025 se han realizado 11 capacitaciones con 155 participantes. Esta sesión abordó los temas de huerta y agroecología, esto en el marco de los beneficios del Ordenamiento Ambiental de Finca (OAF). Las capacitaciones permitieron fortalecer las capacidades de los participantes, promoviendo prácticas sostenibles que articulan la producción agropecuaria con la conservación de los ecosistemas. De esta manera, se fomenta el uso sostenible y se contribuye a minimizar los impactos ambientales en el territorio rural de Bogotá. | NA | NA | A través de la implementación de los acuerdos de conservación de 568,61 hectáreas en 68 predios, se ha fortalecido el conocimiento y la apreciación de la biodiversidad de los actores. Las capacitaciones, visitas técnicas y jornadas de plantación han involucrado a comunidades educativas y locales, fomentando una mayor participación y compromiso con la conservación ambiental. El Ordenamiento Ambiental de Finca y el trabajo en la Estructura Ecológica Principal, se ha consolidado como un eje central de apropiación territorial y de conservación de los bienes y servicios ambientales, pues involucra a la comunidad y contribuye a minimizar el impacto de las actividades agropecuarias sobres zonas aledañas a fuentes de agua y áreas de interés ambiental. A través de la implementación de buenas prácticas ambientales se realizan procesos de uso sostenible del suelo bajo esquemas de prevención y corrección de impactos, innovación de los modos y medios de prácticas productivas e identificación de fincas que requieran reconversión. De estas 568,61 Ha; 43.38 Ha corresponden a 3 Acuerdos de conservación localizadas en áreas de la Estructura Ecológica Principal de la Ciudad (Reserva Forestal Productora del Norte de Bogotá Thomas van der Hammen, Reserva Forestal Protectora Bosque Oriental de Bogotá y Parque Distrital Ecológico de Montaña Entrenubes) y 88.89 Ha corresponden a procesos de Ordenamiento Ambiental de la Finca (OAF) donde se vincularon un total de 68 predios localizados en siete cuencas (Sumapaz- San Juan , Rio Blanco Sumapaz, Tunjuelo Usme, Tunjuelo Ciudad Bolívar, Teusacá Santa Fe, Teusacá Chapinero y Salitrosa – Torca Suba) y 7,43 ha en CECAS. Se continuó con la implementación de los 12 acuerdos colectivos de conservación de pago por servicios ambientales hídrico regional en el marco del Convenio de Asociación con la Gobernación de Cundinamarca y la Fundación Alianza Biocuenca, los cuales abarca 3706,8 ha (anteriores 2024 707,6; 2024 1.436,80 ha y 2025 1.562,40 ha) con acuerdo de PSA suscritos y vigentes a la fecha. Se coordinaron acciones conjuntas en los PNN Chingaza y PNN Sumapaz para gestionar la suscripción conjunta de acuerdos de pago por servicios ambientales –PSA de regulación hídrica. | https://drive.google.com/drive/u/1/folders/1CNMxm_qEM6dtwwG4xSQAcCXJhp7WSnuq | OK | 1
8086 | Conservación | 7 | FORTALECER 100% CAPACIDADES DE LOS HABITANTES DE LA ESTRUCTURA ECOLÓGICA PRINCIPAL DE BOGOTÁ REGIÓN EN TEMAS RELACIONADOS CON LA CONSERVACIÓN AMBIENTAL. | Constante | 2175 | 2025 | 9 | Septiembre | 1 | 0 | 1 |  | 0 | 0 | 26798000 | 1 | 1 | 0 | 0 | 12430400 | 15348000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 88.89% | 91.67% | 33.33% | 100% | 123.5% | 0% | 0% | Durante el mes de septiembre se llevaron a cabo tres (3) jornadas de capacitación, en las localidades de Usme y Suba, las cuales contaron con la participación de diecisiete (17) personas. En total en 2025 se han realizado 13 capacitaciones con 172 participantes Las capacitaciones permitieron fortalecer las capacidades de los participantes, promoviendo prácticas sostenibles que articulan la producción agropecuaria con la conservación de los ecosistemas. De esta manera, se fomenta el uso sostenible y se contribuye a minimizar los impactos ambientales en el territorio rural de Bogotá. | N/A | N/A | A través de la implementación de los acuerdos de conservación y CECAS en 590,07 hectáreas (69 predios), se ha fortalecido el conocimiento y la apreciación de la biodiversidad de los actores. Las capacitaciones, visitas técnicas y jornadas de plantación han involucrado a comunidades educativas y locales, fomentando una mayor participación y compromiso con la conservación ambiental. El Ordenamiento Ambiental de Finca y el trabajo en la Estructura Ecológica Principal, se ha consolidado como un eje central de apropiación territorial y de conservación de los bienes y servicios ambientales, pues involucra a la comunidad y contribuye a minimizar el impacto de las actividades agropecuarias sobres zonas aledañas a fuentes de agua y áreas de interés ambiental. A través de la implementación de buenas prácticas ambientales se realizan procesos de uso sostenible del suelo bajo esquemas de prevención y corrección de impactos, innovación de los modos y medios de prácticas productivas e identificación de fincas que requieran reconversión. De estas 590,07 Ha; 43.38 Ha corresponden a 3 Acuerdos de conservación localizadas en áreas de la Estructura Ecológica Principal de la Ciudad (Reserva Forestal Productora del Norte de Bogotá Thomas van der Hammen, Reserva Forestal Protectora Bosque Oriental de Bogotá y Parque Distrital Ecológico de Montaña Entrenubes); 90,95 Ha corresponden a procesos de Ordenamiento Ambiental de la Finca (OAF) donde se vincularon un total de 69 predios localizados en siete cuencas (Sumapaz- San Juan , Rio Blanco Sumapaz, Tunjuelo Usme, Tunjuelo Ciudad Bolívar, Teusacá Santa Fe, Teusacá Chapinero y Salitrosa – Torca Suba) y 455,74 ha en CECAS. Se continuó con la implementación de los 12 acuerdos colectivos de conservación de pago por servicios ambientales hídrico regional en el marco del Convenio de Asociación con la Gobernación de Cundinamarca y la Fundación Alianza Biocuenca, los cuales abarca 3706,8 ha (anteriores 2024 707,6; 2024 1.436,80 ha y 2025 1.562,40 ha) con acuerdo de PSA suscritos y vigentes a la fecha. Se coordinaron acciones conjuntas en los PNN Chingaza y PNN Sumapaz para gestionar la suscripción conjunta de acuerdos de pago por servicios ambientales –PSA de regulación hídrica. | https://drive.google.com/drive/u/1/folders/16VxjmEyQMAXIwYe0gKr9ffBteSf2TKFH | OK | 1
8086 | Conservación | 7 | FORTALECER 100% CAPACIDADES DE LOS HABITANTES DE LA ESTRUCTURA ECOLÓGICA PRINCIPAL DE BOGOTÁ REGIÓN EN TEMAS RELACIONADOS CON LA CONSERVACIÓN AMBIENTAL. | Constante | 2175 | 2025 | 10 | Octubre | 1 | 0 | 1 |  | 0 | 0 | 26798000 | 1 | 1 | 0 | 0 | 12430400 | 15348000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90% | 91.67% | 35.71% | 100% | 123.5% | 0% | 0% | Durante el mes de Octubre se llevaron a cabo una (1) jornada de capacitación, en la localidad de Sumapaz, la cual contó con la participación de seis (6) personas. En total en 2025 se han realizado 14 capacitaciones con 178 participantes Las capacitaciones permitieron fortalecer las capacidades de los participantes, promoviendo prácticas sostenibles que articulan la producción agropecuaria con la conservación de los ecosistemas. De esta manera, se fomenta el uso sostenible y se contribuye a minimizar los impactos ambientales en el territorio rural de Bogotá. | NA | NA | A través de la implementación de los acuerdos de conservación y CECAS en 590,07 hectáreas (69 predios), se ha fortalecido el conocimiento y la apreciación de la biodiversidad de los actores. Las capacitaciones, visitas técnicas y jornadas de plantación han involucrado a comunidades educativas y locales, fomentando una mayor participación y compromiso con la conservación ambiental. El Ordenamiento Ambiental de Finca y el trabajo en la Estructura Ecológica Principal, se ha consolidado como un eje central de apropiación territorial y de conservación de los bienes y servicios ambientales, pues involucra a la comunidad y contribuye a minimizar el impacto de las actividades agropecuarias sobres zonas aledañas a fuentes de agua y áreas de interés ambiental. A través de la implementación de buenas prácticas ambientales se realizan procesos de uso sostenible del suelo bajo esquemas de prevención y corrección de impactos, innovación de los modos y medios de prácticas productivas e identificación de fincas que requieran reconversión. De estas 590,07 Ha; 43.38 Ha corresponden a 3 Acuerdos de conservación localizadas en áreas de la Estructura Ecológica Principal de la Ciudad (Reserva Forestal Productora del Norte de Bogotá Thomas van der Hammen, Reserva Forestal Protectora Bosque Oriental de Bogotá y Parque Distrital Ecológico de Montaña Entrenubes); 90,95 Ha corresponden a procesos de Ordenamiento Ambiental de la Finca (OAF) donde se vincularon un total de 69 predios localizados en siete cuencas (Sumapaz- San Juan , Rio Blanco Sumapaz, Tunjuelo Usme, Tunjuelo Ciudad Bolívar, Teusacá Santa Fe, Teusacá Chapinero y Salitrosa – Torca Suba) y 455,74 ha en CECAS. Se continuó con la implementación de los 12 acuerdos colectivos de conservación de pago por servicios ambientales hídrico regional en el marco del Convenio de Asociación con la Gobernación de Cundinamarca y la Fundación Alianza Biocuenca, los cuales abarca 3706,8 ha (anteriores 2024 707,6; 2024 1.436,80 ha y 2025 1.562,40 ha) con acuerdo de PSA suscritos y vigentes a la fecha. Se coordinaron acciones conjuntas en los PNN Chingaza y PNN Sumapaz para gestionar la suscripción conjunta de acuerdos de pago por servicios ambientales –PSA de regulación hídrica. | https://drive.google.com/drive/u/1/folders/1CNMxm_qEM6dtwwG4xSQAcCXJhp7WSnuq | OK | 1
8086 | Conservación | 7 | FORTALECER 100% CAPACIDADES DE LOS HABITANTES DE LA ESTRUCTURA ECOLÓGICA PRINCIPAL DE BOGOTÁ REGIÓN EN TEMAS RELACIONADOS CON LA CONSERVACIÓN AMBIENTAL. | Constante | 2175 | 2025 | 11 | Noviembre | 1 | 0 | 1 |  | 0 | 0 | 26798000 | 1 | 1 | 0 | 0 | 12430400 | 15348000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90.91% | 91.67% | 38.1% | 100% | 123.5% | 0% | 0% | Durante el mes de Noviembre se llevaron a cabo una (1) jornada de capacitación, en la localidad de Cuenca Rio blanco, la cual contó con la participación de una persona en temas relacionados con abonos orgánicos caldo super 4. En total en 2025 se han realizado 15 capacitaciones con 179 participantes Las capacitaciones permitieron fortalecer las capacidades de los participantes, promoviendo prácticas sostenibles que articulan la producción agropecuaria con la conservación de los ecosistemas. De esta manera, se fomenta el uso sostenible y se contribuye a minimizar los impactos ambientales en el territorio rural de Bogotá. | NA | NA | A través de la implementación de los acuerdos de conservación y CECAS en 590,07 hectáreas (69 predios), se ha fortalecido el conocimiento y la apreciación de la biodiversidad de los actores. Las capacitaciones, visitas técnicas y jornadas de plantación han involucrado a comunidades educativas y locales, fomentando una mayor participación y compromiso con la conservación ambiental. El Ordenamiento Ambiental de Finca y el trabajo en la Estructura Ecológica Principal, se ha consolidado como un eje central de apropiación territorial y de conservación de los bienes y servicios ambientales, pues involucra a la comunidad y contribuye a minimizar el impacto de las actividades agropecuarias sobres zonas aledañas a fuentes de agua y áreas de interés ambiental. A través de la implementación de buenas prácticas ambientales se realizan procesos de uso sostenible del suelo bajo esquemas de prevención y corrección de impactos, innovación de los modos y medios de prácticas productivas e identificación de fincas que requieran reconversión. De estas 590,07 Ha; 43.38 Ha corresponden a 3 Acuerdos de conservación localizadas en áreas de la Estructura Ecológica Principal de la Ciudad (Reserva Forestal Productora del Norte de Bogotá Thomas van der Hammen, Reserva Forestal Protectora Bosque Oriental de Bogotá y Parque Distrital Ecológico de Montaña Entrenubes); 90,95 Ha corresponden a procesos de Ordenamiento Ambiental de la Finca (OAF) donde se vincularon un total de 69 predios localizados en siete cuencas (Sumapaz- San Juan , Rio Blanco Sumapaz, Tunjuelo Usme, Tunjuelo Ciudad Bolívar, Teusacá Santa Fe, Teusacá Chapinero y Salitrosa – Torca Suba) y 455,74 ha en CECAS. Se continuó con la implementación de los 12 acuerdos colectivos de conservación de pago por servicios ambientales hídrico regional en el marco del Convenio de Asociación con la Gobernación de Cundinamarca y la Fundación Alianza Biocuenca, los cuales abarca 3706,8 ha (anteriores 2024 707,6; 2024 1.436,80 ha y 2025 1.562,40 ha) con acuerdo de PSA suscritos y vigentes a la fecha. Se coordinaron acciones conjuntas en los PNN Chingaza y PNN Sumapaz para gestionar la suscripción conjunta de acuerdos de pago por servicios ambientales –PSA de regulación hídrica. | https://drive.google.com/drive/u/1/folders/16VxjmEyQMAXIwYe0gKr9ffBteSf2TKFH | OK | 1
8086 | Conservación | 7 | FORTALECER 100% CAPACIDADES DE LOS HABITANTES DE LA ESTRUCTURA ECOLÓGICA PRINCIPAL DE BOGOTÁ REGIÓN EN TEMAS RELACIONADOS CON LA CONSERVACIÓN AMBIENTAL. | Constante | 2175 | 2025 | 12 | Diciembre | 1 | 0 | 1 |  | 0 | 0 | 26798000 | 1 | 1 | 0 | 0 | 12430400 | 25478667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 91.67% | 91.67% | 40.48% | 100% | 205% | 0% | 0% | En total en 2025 se han realizado 15 capacitaciones con 179 participantes. Durante el mes de diciembre no se llevaron a cabo jornadas de capacitaciones, sin embargo, se adelantaron procesos internos de sistematización y planificación dentro de los cuales, se revisaron las posibles temáticas a desarrollar dentro de posibles procesos de capacitación que se pueden llevar a cabo en el año 2026. Por favor revisar y aprobar o ajustar | NA | NA | A través de la implementación de los acuerdos de conservación, ordenamiento ambiental de fincas (OAF), pagos por servicios ambientales (PSA) y CECAS en 1.305,07 hectáreas (84 predios), se ha fortalecido el conocimiento y la apreciación de la biodiversidad de los actores. Las capacitaciones, visitas técnicas y jornadas de plantación han involucrado a comunidades educativas y locales, fomentando una mayor participación y compromiso con la conservación ambiental. El Ordenamiento Ambiental de Finca y el trabajo en la Estructura Ecológica Principal, se ha consolidado como un eje central de apropiación territorial y de conservación de los bienes y servicios ambientales, pues involucra a la comunidad y contribuye a minimizar el impacto de las actividades agropecuarias sobres zonas aledañas a fuentes de agua y áreas de interés ambiental. A través de la implementación de buenas prácticas ambientales se realizan procesos de uso sostenible del suelo bajo esquemas de prevención y corrección de impactos, innovación de los modos y medios de prácticas productivas e identificación de fincas que requieran reconversión. De estas 1.305,07 Ha; 43.37 Ha corresponden a 3 Acuerdos de conservación localizadas en áreas de la Estructura Ecológica Principal de la Ciudad (Reserva Forestal Productora del Norte de Bogotá Thomas van der Hammen, Reserva Forestal Protectora Bosque Oriental de Bogotá y Parque Distrital Ecológico de Montaña Entrenubes); 90,96 Ha corresponden a procesos de Ordenamiento Ambiental de la Finca (OAF) donde se vincularon un total de 84 predios localizados en siete cuencas (Sumapaz- San Juan , Rio Blanco Sumapaz, Tunjuelo Usme, Tunjuelo Ciudad Bolívar, Teusacá Santa Fe, Teusacá Chapinero y Salitrosa – Torca Suba); 715 ha Pagos por servicios ambientales (PSA) y 455,74 ha en CECAS. Se continuó con la implementación de los 12 acuerdos colectivos de conservación de pago por servicios ambientales hídrico regional en el marco del Convenio de Asociación con la Gobernación de Cundinamarca y la Fundación Alianza Biocuenca, los cuales abarca 3706,8 ha (anteriores 2024 707,6; 2024 1.436,80 ha y 2025 1.562,40 ha) con acuerdo de PSA suscritos y vigentes a la fecha. Se coordinaron acciones conjuntas en los PNN Chingaza y PNN Sumapaz para gestionar la suscripción conjunta de acuerdos de pago por servicios ambientales –PSA de regulación hídrica. | https://drive.google.com/drive/u/1/folders/16VxjmEyQMAXIwYe0gKr9ffBteSf2TKFH | OK | 1
8086 | Conservación | 7 | FORTALECER 100% CAPACIDADES DE LOS HABITANTES DE LA ESTRUCTURA ECOLÓGICA PRINCIPAL DE BOGOTÁ REGIÓN EN TEMAS RELACIONADOS CON LA CONSERVACIÓN AMBIENTAL. | Constante | 2175 | 2026 | 1 | Enero | 1 | 168828000 | 1 |  | 100000000 | 0 | 0 | 1 |  | 168828000 | 76513000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 40.48% | 44.65% | 0% | 0% | 0% | [5 empty] | OK | 1
8086 | Conservación | 7 | FORTALECER 100% CAPACIDADES DE LOS HABITANTES DE LA ESTRUCTURA ECOLÓGICA PRINCIPAL DE BOGOTÁ REGIÓN EN TEMAS RELACIONADOS CON LA CONSERVACIÓN AMBIENTAL. | Constante | 2175 | 2026 | 2 | Febrero | 1 | 0 | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 40.48% | 44.65% | 0% | 0% | 0% | [5 empty] | OK | 1
8086 | Conservación | 7 | FORTALECER 100% CAPACIDADES DE LOS HABITANTES DE LA ESTRUCTURA ECOLÓGICA PRINCIPAL DE BOGOTÁ REGIÓN EN TEMAS RELACIONADOS CON LA CONSERVACIÓN AMBIENTAL. | Constante | 2175 | 2026 | 3 | Marzo | 1 | 0 | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 40.48% | 44.65% | 0% | 0% | 0% | [5 empty] | OK | 1
8086 | Conservación | 7 | FORTALECER 100% CAPACIDADES DE LOS HABITANTES DE LA ESTRUCTURA ECOLÓGICA PRINCIPAL DE BOGOTÁ REGIÓN EN TEMAS RELACIONADOS CON LA CONSERVACIÓN AMBIENTAL. | Constante | 2175 | 2026 | 4 | Abril | 1 | 0 | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 40.48% | 44.65% | 0% | 0% | 0% | [5 empty] | OK | 1
8086 | Conservación | 7 | FORTALECER 100% CAPACIDADES DE LOS HABITANTES DE LA ESTRUCTURA ECOLÓGICA PRINCIPAL DE BOGOTÁ REGIÓN EN TEMAS RELACIONADOS CON LA CONSERVACIÓN AMBIENTAL. | Constante | 2175 | 2026 | 5 | Mayo | 1 | 0 | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 40.48% | 44.65% | 0% | 0% | 0% | [5 empty] | OK | 1
8086 | Conservación | 7 | FORTALECER 100% CAPACIDADES DE LOS HABITANTES DE LA ESTRUCTURA ECOLÓGICA PRINCIPAL DE BOGOTÁ REGIÓN EN TEMAS RELACIONADOS CON LA CONSERVACIÓN AMBIENTAL. | Constante | 2175 | 2026 | 6 | Junio | 1 | 0 | 1 |  | 285652410 | 0 | 0 | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 40.48% | 44.65% | 0% | 0% | 0% | [5 empty] | OK | 1
8086 | Conservación | 7 | FORTALECER 100% CAPACIDADES DE LOS HABITANTES DE LA ESTRUCTURA ECOLÓGICA PRINCIPAL DE BOGOTÁ REGIÓN EN TEMAS RELACIONADOS CON LA CONSERVACIÓN AMBIENTAL. | Constante | 2175 | 2026 | 7 | Julio | 1 | 0 | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 40.48% | 44.65% | 0% | 0% | 0% | [5 empty] | OK | 1
8086 | Conservación | 7 | FORTALECER 100% CAPACIDADES DE LOS HABITANTES DE LA ESTRUCTURA ECOLÓGICA PRINCIPAL DE BOGOTÁ REGIÓN EN TEMAS RELACIONADOS CON LA CONSERVACIÓN AMBIENTAL. | Constante | 2175 | 2026 | 8 | Agosto | 1 | 0 | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 40.48% | 44.65% | 0% | 0% | 0% | [5 empty] | OK | 1
8086 | Conservación | 7 | FORTALECER 100% CAPACIDADES DE LOS HABITANTES DE LA ESTRUCTURA ECOLÓGICA PRINCIPAL DE BOGOTÁ REGIÓN EN TEMAS RELACIONADOS CON LA CONSERVACIÓN AMBIENTAL. | Constante | 2175 | 2026 | 9 | Septiembre | 1 | 0 | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 40.48% | 44.65% | 0% | 0% | 0% | [5 empty] | OK | 1
8086 | Conservación | 7 | FORTALECER 100% CAPACIDADES DE LOS HABITANTES DE LA ESTRUCTURA ECOLÓGICA PRINCIPAL DE BOGOTÁ REGIÓN EN TEMAS RELACIONADOS CON LA CONSERVACIÓN AMBIENTAL. | Constante | 2175 | 2026 | 10 | Octubre | 1 | 0 | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 40.48% | 44.65% | 0% | 0% | 0% | [5 empty] | OK | 1
8086 | Conservación | 7 | FORTALECER 100% CAPACIDADES DE LOS HABITANTES DE LA ESTRUCTURA ECOLÓGICA PRINCIPAL DE BOGOTÁ REGIÓN EN TEMAS RELACIONADOS CON LA CONSERVACIÓN AMBIENTAL. | Constante | 2175 | 2026 | 11 | Noviembre | 1 | 0 | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 40.48% | 44.65% | 0% | 0% | 0% | [5 empty] | OK | 1
8086 | Conservación | 7 | FORTALECER 100% CAPACIDADES DE LOS HABITANTES DE LA ESTRUCTURA ECOLÓGICA PRINCIPAL DE BOGOTÁ REGIÓN EN TEMAS RELACIONADOS CON LA CONSERVACIÓN AMBIENTAL. | Constante | 2175 | 2026 | 12 | Diciembre | 1 | 2530000 | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 1 |  | 2530000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 40.48% | 44.65% | 0% | 0% | 0% | [5 empty] | OK | 1
8086 | Conservación | 7 | FORTALECER 100% CAPACIDADES DE LOS HABITANTES DE LA ESTRUCTURA ECOLÓGICA PRINCIPAL DE BOGOTÁ REGIÓN EN TEMAS RELACIONADOS CON LA CONSERVACIÓN AMBIENTAL. | Constante | 2175 | 2027 | 1 | Enero | 1 | 0 | 1 |  | 100000000 | 0 | 0 | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 40.48% | 0% | 0% | 0% | 0% | [5 empty] | OK | 1
8086 | Conservación | 7 | FORTALECER 100% CAPACIDADES DE LOS HABITANTES DE LA ESTRUCTURA ECOLÓGICA PRINCIPAL DE BOGOTÁ REGIÓN EN TEMAS RELACIONADOS CON LA CONSERVACIÓN AMBIENTAL. | Constante | 2175 | 2027 | 2 | Febrero | 1 | 0 | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 40.48% | 0% | 0% | 0% | 0% | [5 empty] | OK | 1
8086 | Conservación | 7 | FORTALECER 100% CAPACIDADES DE LOS HABITANTES DE LA ESTRUCTURA ECOLÓGICA PRINCIPAL DE BOGOTÁ REGIÓN EN TEMAS RELACIONADOS CON LA CONSERVACIÓN AMBIENTAL. | Constante | 2175 | 2027 | 3 | Marzo | 1 | 0 | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 40.48% | 0% | 0% | 0% | 0% | [5 empty] | OK | 1
8086 | Conservación | 7 | FORTALECER 100% CAPACIDADES DE LOS HABITANTES DE LA ESTRUCTURA ECOLÓGICA PRINCIPAL DE BOGOTÁ REGIÓN EN TEMAS RELACIONADOS CON LA CONSERVACIÓN AMBIENTAL. | Constante | 2175 | 2027 | 4 | Abril | 1 | 0 | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 40.48% | 0% | 0% | 0% | 0% | [5 empty] | OK | 1
8086 | Conservación | 7 | FORTALECER 100% CAPACIDADES DE LOS HABITANTES DE LA ESTRUCTURA ECOLÓGICA PRINCIPAL DE BOGOTÁ REGIÓN EN TEMAS RELACIONADOS CON LA CONSERVACIÓN AMBIENTAL. | Constante | 2175 | 2027 | 5 | Mayo | 1 | 0 | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 40.48% | 0% | 0% | 0% | 0% | [5 empty] | OK | 1
8086 | Conservación | 7 | FORTALECER 100% CAPACIDADES DE LOS HABITANTES DE LA ESTRUCTURA ECOLÓGICA PRINCIPAL DE BOGOTÁ REGIÓN EN TEMAS RELACIONADOS CON LA CONSERVACIÓN AMBIENTAL. | Constante | 2175 | 2027 | 6 | Junio | 1 | 0 | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 40.48% | 0% | 0% | 0% | 0% | [5 empty] | OK | 1
8086 | Conservación | 7 | FORTALECER 100% CAPACIDADES DE LOS HABITANTES DE LA ESTRUCTURA ECOLÓGICA PRINCIPAL DE BOGOTÁ REGIÓN EN TEMAS RELACIONADOS CON LA CONSERVACIÓN AMBIENTAL. | Constante | 2175 | 2027 | 7 | Julio | 1 | 0 | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 40.48% | 0% | 0% | 0% | 0% | [5 empty] | OK | 1
8086 | Conservación | 7 | FORTALECER 100% CAPACIDADES DE LOS HABITANTES DE LA ESTRUCTURA ECOLÓGICA PRINCIPAL DE BOGOTÁ REGIÓN EN TEMAS RELACIONADOS CON LA CONSERVACIÓN AMBIENTAL. | Constante | 2175 | 2027 | 8 | Agosto | 1 | 0 | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 40.48% | 0% | 0% | 0% | 0% | [5 empty] | OK | 1
8086 | Conservación | 7 | FORTALECER 100% CAPACIDADES DE LOS HABITANTES DE LA ESTRUCTURA ECOLÓGICA PRINCIPAL DE BOGOTÁ REGIÓN EN TEMAS RELACIONADOS CON LA CONSERVACIÓN AMBIENTAL. | Constante | 2175 | 2027 | 9 | Septiembre | 1 | 0 | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 40.48% | 0% | 0% | 0% | 0% | [5 empty] | OK | 1
8086 | Conservación | 7 | FORTALECER 100% CAPACIDADES DE LOS HABITANTES DE LA ESTRUCTURA ECOLÓGICA PRINCIPAL DE BOGOTÁ REGIÓN EN TEMAS RELACIONADOS CON LA CONSERVACIÓN AMBIENTAL. | Constante | 2175 | 2027 | 10 | Octubre | 1 | 0 | 1 |  | 166261226 | 0 | 0 | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 40.48% | 0% | 0% | 0% | 0% | [5 empty] | OK | 1
8086 | Conservación | 7 | FORTALECER 100% CAPACIDADES DE LOS HABITANTES DE LA ESTRUCTURA ECOLÓGICA PRINCIPAL DE BOGOTÁ REGIÓN EN TEMAS RELACIONADOS CON LA CONSERVACIÓN AMBIENTAL. | Constante | 2175 | 2027 | 11 | Noviembre | 1 | 0 | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 40.48% | 0% | 0% | 0% | 0% | [5 empty] | OK | 1
8086 | Conservación | 7 | FORTALECER 100% CAPACIDADES DE LOS HABITANTES DE LA ESTRUCTURA ECOLÓGICA PRINCIPAL DE BOGOTÁ REGIÓN EN TEMAS RELACIONADOS CON LA CONSERVACIÓN AMBIENTAL. | Constante | 2175 | 2027 | 12 | Diciembre | 1 | 0 | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 40.48% | 0% | 0% | 0% | 0% | [5 empty] | OK | 1
8086 | Documento de vulnerabilidad | 8 | FORMULAR 0.16 PROGRAMA PARA REDUCIR LA VULNERABILIDAD DE RIESGOS CLIMÁTICOS. | Suma | 2184 | 2024 | 7 | Julio | 0.08 | 0 | 0.08 |  | 89944000 | 0 | 0 | 0.08 | 0.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100% | 50% | 50% | 0% | 0% | 0% | 0% | Avance acumulado: 0,08. Elaboración del diagnóstico: definición de la estructura general del programa, redacción de la introducción y avance en el marco normativo y diagnóstico. | NA | NA | Un documento que identifica las principales acciones que para la adaptación al cambio climático se están haciendo en Bogotá D.C. | Evidencias en link; https://drive.google.com/drive/folders/1nWhISphHMzSof5W1BWhs7CEv4NJCSDHI Con documento con el avance del programa; actas de reunión. | OK | 1
8086 | Documento de vulnerabilidad | 8 | FORMULAR 0.16 PROGRAMA PARA REDUCIR LA VULNERABILIDAD DE RIESGOS CLIMÁTICOS. | Suma | 2184 | 2024 | 8 | Agosto | 0.01 | 135445133 | 0.01 |  | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0.01 | 135445133 | 89665133 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100% | 56.25% | 56.25% | 66.2% | 0% | 0% | 0% | Avance acumulado a agosto de: 0,09, que corresponde a la elaboración de la primera versión del diagnóstico: definición de la estructura general del programa, generación de: glosario, introducción, marco normativo y de políticas, diagnóstico (con antecedentes, árbol de problemas y estado actual). | NA | NA | Un documento que identifica las principales acciones que para la adaptación al cambio climático se están haciendo en Bogotá D.C. | Evidencias en link; https://drive.google.com/drive/folders/1nWhISphHMzSof5W1BWhs7CEv4NJCSDHI Con documento con el avance del programa; actas de reunión. | OK | 1
8086 | Documento de vulnerabilidad | 8 | FORMULAR 0.16 PROGRAMA PARA REDUCIR LA VULNERABILIDAD DE RIESGOS CLIMÁTICOS. | Suma | 2184 | 2024 | 9 | Septiembre | 0.02 | 0 | 0.02 |  | 0 | 0 | 22486000 | 0.02 | 0.02 | 0 | 0 | 33861283 | 1150133 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100% | 68.75% | 68.75% | 66.2% | 3.397% | 0% | 0% | Avance acumulado a septiembre de: 0,11; que corresponde a la elaboración de la primera versión del diagnóstico: definición de la estructura general del programa, generación de: glosario, introducción, marco normativo y de políticas, diagnóstico (con antecedentes, árbol de problemas y estado actual). | NA | NA | Un documento que identifica las principales acciones que, para la adaptación al cambio climático, se están haciendo en Bogotá D.C. | Evidencias en link; https://drive.google.com/drive/folders/1nWhISphHMzSof5W1BWhs7CEv4NJCSDHI | OK | 1
8086 | Documento de vulnerabilidad | 8 | FORMULAR 0.16 PROGRAMA PARA REDUCIR LA VULNERABILIDAD DE RIESGOS CLIMÁTICOS. | Suma | 2184 | 2024 | 10 | Octubre | 0.02 | 0 | 0.02 |  | 0 | 0 | 22486000 | 0.02 | 0.02 | 0 | 0 | 33861283 | 23187833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100% | 81.25% | 81.25% | 66.2% | 68.48% | 0% | 0% | Avance acumulado a octubre de: 0,13; que corresponde a la elaboración de la primera versión del diagnóstico: definición de la estructura general del programa, generación de: glosario, introducción, marco normativo y de políticas, diagnóstico (con antecedentes, árbol de problemas y estado actual). Adicionalmente, ya están identificados el objetivo principal y los objetivos específicos del Programa, así como también cuenta con un plan de acción y 6 fichas orientativas para la formulación de proyectos en construcción. | NA | NA | Un documento que identifica las principales acciones que, para la adaptación al cambio climático, se están haciendo en Bogotá D.C. | Evidencias en link; https://drive.google.com/drive/folders/1nWhISphHMzSof5W1BWhs7CEv4NJCSDHI Documento con el avance del programa; actas de reunión. | OK | 1
8086 | Documento de vulnerabilidad | 8 | FORMULAR 0.16 PROGRAMA PARA REDUCIR LA VULNERABILIDAD DE RIESGOS CLIMÁTICOS. | Suma | 2184 | 2024 | 11 | Noviembre | 0.02 | 0 | 0.02 |  | 0 | 0 | 22486000 | 0.02 | 0.02 | 0 | 25098000 | 33861283 | 22486000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100% | 93.75% | 93.75% | 84.73% | 66.41% | 0% | 0% | Avance acumulado a octubre de: 0,15; que corresponde a la elaboración de la primera versión del diagnóstico: definición de la estructura general del programa, generación de: glosario, introducción, marco normativo y de políticas, diagnóstico (con antecedentes, árbol de problemas y estado actual). Adicionalmente, ya están identificados el objetivo principal y los objetivos específicos del Programa, así como también cuenta con un plan de acción y 6 fichas orientativas para la formulación de proyectos en construcción. | NA | NA | Un documento que identifica las principales acciones que, para la adaptación al cambio climático, se están haciendo en Bogotá D.C. | Evidencias en link; https://drive.google.com/drive/folders/1nWhISphHMzSof5W1BWhs7CEv4NJCSDHI | OK | 1
8086 | Documento de vulnerabilidad | 8 | FORMULAR 0.16 PROGRAMA PARA REDUCIR LA VULNERABILIDAD DE RIESGOS CLIMÁTICOS. | Suma | 2184 | 2024 | 12 | Diciembre | 0.01 | 0 | 0.01 |  | 0 | 0 | 22486000 | 0.01 | 0.01 | 0 | 14120000 | 33861284 | 39952400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100% | 100% | 100% | 95.16% | 118% | 0% | 0% | Avance acumulado a diciembre de: 0,16; que corresponde a la culminación del diagnóstico del “Programa para reducir la vulnerabilidad en áreas de importancia ambiental estratégica y en la estructura ecológica principal del Distrito Capital”. De esta forma, el documento contiene Glosario, Introducción, Marco Normativo y de Políticas Públicas (internacional, nacional y distrital), lineamientos para la adaptación, fuentes potenciales de financiamiento y el Diagnóstico, el cual desarrolla tres aspectos principales: antecedentes, árbol de problemas y acciones en desarrollo. | NA | NA | Un documento que identifica las principales acciones que, para la adaptación al cambio climático, se están haciendo en Bogotá D.C. | Evidencias en link; https://drive.google.com/drive/folders/1nWhISphHMzSof5W1BWhs7CEv4NJCSDHI | OK | 1
8086 | Documento de vulnerabilidad | 8 | FORMULAR 0.16 PROGRAMA PARA REDUCIR LA VULNERABILIDAD DE RIESGOS CLIMÁTICOS. | Suma | 2184 | 2025 | 1 | Enero | 0 | 16672861 | 0 |  | 0 | 16672861 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16672861 | 16732000 | 0% | #DIV/0! | 100% | 0% | 0% | 0% | 100.4% | Ejecutado al 100% en 2024 | NA | NA |  |  | OK | 1
8086 | Documento de vulnerabilidad | 8 | FORMULAR 0.16 PROGRAMA PARA REDUCIR LA VULNERABILIDAD DE RIESGOS CLIMÁTICOS. | Suma | 2184 | 2025 | 2 | Febrero | 0 | 20266132 | 0 |  | 0 | 20266132 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20266132 | 20355167 | 0% | #DIV/0! | #DIV/0! | 0% | 0% | 0% | 100.4% | Ejecutado al 100% en 2024 | NA | NA |  |  | OK | 1
8086 | Documento de vulnerabilidad | 8 | FORMULAR 0.16 PROGRAMA PARA REDUCIR LA VULNERABILIDAD DE RIESGOS CLIMÁTICOS. | Suma | 2184 | 2025 | 3 | Marzo | 0 | 5167774 | 0 |  | 0 | 5167774 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5167774 | 0 | 0% | #DIV/0! | #VALUE! | 0% | 0% | 0% | 0% | [5 empty] | OK | 1
8086 | Documento de vulnerabilidad | 8 | FORMULAR 0.16 PROGRAMA PARA REDUCIR LA VULNERABILIDAD DE RIESGOS CLIMÁTICOS. | Suma | 2184 | 2025 | 4 | Abril | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5019600 | 0% | #DIV/0! | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | [5 empty] | OK | 1
8086 | Documento de vulnerabilidad | 8 | FORMULAR 0.16 PROGRAMA PARA REDUCIR LA VULNERABILIDAD DE RIESGOS CLIMÁTICOS. | Suma | 2184 | 2025 | 5 | Mayo | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | #DIV/0! | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | Meta cumplida en 2024 | NA | NA | Mediante la implementación de un (1) programa para reducir la vulnerabilidad a riesgos climáticos en las áreas de importancia ambiental estratégica y en la estructura ecológica principal del Distrito Capital, se aportarán a la adaptación acciones relacionadas con la gestión del riesgo de desastres, para lo cual la Entidad mantendrá el funcionamiento de la radio base de emergencias y hará gestión de incendios forestales, dentro de lo que se prevé la actualización de la metodología de valoración económica y ambiental de daños, la realización de campañas de prevención y la elaboración de mapa de coberturas vegetales, diagnóstico de áreas afectadas por remoción en masa o con suelos degradados por minería en los parques distritales ecológicos de montaña; mejora en las condiciones ambientales del suelo de protección por riesgo para facilitar su habilitación como espacio público, con servicios de mantenimiento y de señalética; proyectos de adaptación al cambio climático basada en soluciones basadas en la naturaleza (SbN), con ejecución de acciones para la conectividad de la Estructura Ecológica Principal, la conservación de la biodiversidad y la participación en territorios específicos. Con el fin de reducir la vulnerabilidad de las comunidades y los ecosistemas y así aumentar la resiliencia sectorial, generando experiencias replicables a nivel distrital y haciendo frente a los efectos adversos de cambio climático, que plantean acciones de mitigación y de adaptación, así como otras para la gobernanza y el conocimiento, a fin de enfrentar, de la mejor manera, sus efectos y favorecer la resiliencia. | https://drive.google.com/drive/u/1/folders/16VxjmEyQMAXIwYe0gKr9ffBteSf2TKFH | OK | 1
8086 | Documento de vulnerabilidad | 8 | FORMULAR 0.16 PROGRAMA PARA REDUCIR LA VULNERABILIDAD DE RIESGOS CLIMÁTICOS. | Suma | 2184 | 2025 | 6 | Junio | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | #DIV/0! | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | Meta cumplida en 2024 | NA | NA | Mediante la implementación de un (1) programa para reducir la vulnerabilidad a riesgos climáticos en las áreas de importancia ambiental estratégica y en la estructura ecológica principal del Distrito Capital, se aportarán a la adaptación acciones relacionadas con la gestión del riesgo de desastres, para lo cual la Entidad mantendrá el funcionamiento de la radio base de emergencias y hará gestión de incendios forestales, dentro de lo que se prevé la actualización de la metodología de valoración económica y ambiental de daños, la realización de campañas de prevención y la elaboración de mapa de coberturas vegetales, diagnóstico de áreas afectadas por remoción en masa o con suelos degradados por minería en los parques distritales ecológicos de montaña; mejora en las condiciones ambientales del suelo de protección por riesgo para facilitar su habilitación como espacio público, con servicios de mantenimiento y de señalética; proyectos de adaptación al cambio climático basada en soluciones basadas en la naturaleza (SbN), con ejecución de acciones para la conectividad de la Estructura Ecológica Principal, la conservación de la biodiversidad y la participación en territorios específicos. Con el fin de reducir la vulnerabilidad de las comunidades y los ecosistemas y así aumentar la resiliencia sectorial, generando experiencias replicables a nivel distrital y haciendo frente a los efectos adversos de cambio climático, que plantean acciones de mitigación y de adaptación, así como otras para la gobernanza y el conocimiento, a fin de enfrentar, de la mejor manera, sus efectos y favorecer la resiliencia. | https://drive.google.com/drive/u/1/folders/1BtM_zKnjZtfk-K1ZJF5oWGQntpqvrVIX | OK | 1
8086 | Documento de vulnerabilidad | 8 | FORMULAR 0.16 PROGRAMA PARA REDUCIR LA VULNERABILIDAD DE RIESGOS CLIMÁTICOS. | Suma | 2184 | 2025 | 7 | Julio | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | #DIV/0! | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | Está meta se cumplió en la vigencia 2024 | NA | NA |  |  | OK | 1
8086 | Documento de vulnerabilidad | 8 | FORMULAR 0.16 PROGRAMA PARA REDUCIR LA VULNERABILIDAD DE RIESGOS CLIMÁTICOS. | Suma | 2184 | 2025 | 8 | Agosto | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | #DIV/0! | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | Está meta se cumplió en la vigencia 2024 | NA | NA |  |  | OK | 1
8086 | Documento de vulnerabilidad | 8 | FORMULAR 0.16 PROGRAMA PARA REDUCIR LA VULNERABILIDAD DE RIESGOS CLIMÁTICOS. | Suma | 2184 | 2025 | 9 | Septiembre | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | #DIV/0! | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | Está meta se cumplió en la vigencia 2024 | N/A | N/A |  |  | OK | 1
8086 | Documento de vulnerabilidad | 8 | FORMULAR 0.16 PROGRAMA PARA REDUCIR LA VULNERABILIDAD DE RIESGOS CLIMÁTICOS. | Suma | 2184 | 2025 | 10 | Octubre | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | #DIV/0! | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | Está meta se cumplió en la vigencia 2024 | NA | NA |  |  | OK | 1
8086 | Documento de vulnerabilidad | 8 | FORMULAR 0.16 PROGRAMA PARA REDUCIR LA VULNERABILIDAD DE RIESGOS CLIMÁTICOS. | Suma | 2184 | 2025 | 11 | Noviembre | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | #DIV/0! | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | Está meta se cumplió en la vigencia 2024 | NA | NA | Mediante la implementación de un (1) programa para reducir la vulnerabilidad a riesgos climáticos en las áreas de importancia ambiental estratégica y en la estructura ecológica principal del Distrito Capital se aporta a la adaptación de acciones relacionadas con la gestión del riesgo de desastres, para lo cual la Entidad mantuvo el funcionamiento de la radio base de emergencias, se realizó la gestión de incendios forestales y se prevé la actualización de la metodología de valoración económica y ambiental de daños, la realización de campañas de prevención y la elaboración de mapa de coberturas vegetales, mejorar las condiciones ambientales del suelo de protección por riesgo para facilitar su habilitación como espacio público con servicios de mantenimiento y de señalética; proyectos de adaptación al cambio climático basada en soluciones basadas en la naturaleza (SbN) con ejecución de acciones para la conectividad de la Estructura Ecológica Principal, la conservación de la biodiversidad. Lo anterior con el fin de reducir la vulnerabilidad de las comunidades y los ecosistemas y así aumentar la resiliencia, generando experiencias replicables a nivel distrital. | https://drive.google.com/drive/u/1/folders/16VxjmEyQMAXIwYe0gKr9ffBteSf2TKFH | OK | 1
8086 | Documento de vulnerabilidad | 8 | FORMULAR 0.16 PROGRAMA PARA REDUCIR LA VULNERABILIDAD DE RIESGOS CLIMÁTICOS. | Suma | 2184 | 2025 | 12 | Diciembre | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | #DIV/0! | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | En la vigencia 2024 se cumplio el indicador | NA | NA | Mediante la implementación de un (1) programa para reducir la vulnerabilidad a riesgos climáticos en las áreas de importancia ambiental estratégica y en la estructura ecológica principal del Distrito Capital se aporta a la adaptación de acciones relacionadas con la gestión del riesgo de desastres, para lo cual la Entidad mantuvo el funcionamiento de la radio base de emergencias, se realizó la gestión de incendios forestales y se prevé la actualización de la metodología de valoración económica y ambiental de daños, la realización de campañas de prevención y la elaboración de mapa de coberturas vegetales, mejorar las condiciones ambientales del suelo de protección por riesgo para facilitar su habilitación como espacio público con servicios de mantenimiento y de señalética; proyectos de adaptación al cambio climático basada en soluciones basadas en la naturaleza (SbN) con ejecución de acciones para la conectividad de la Estructura Ecológica Principal, la conservación de la biodiversidad. Lo anterior con el fin de reducir la vulnerabilidad de las comunidades y los ecosistemas y así aumentar la resiliencia, generando experiencias replicables a nivel distrital. | https://drive.google.com/drive/u/1/folders/16VxjmEyQMAXIwYe0gKr9ffBteSf2TKFH | OK | 1
8086 | Documento de vulnerabilidad | 8 | FORMULAR 0.16 PROGRAMA PARA REDUCIR LA VULNERABILIDAD DE RIESGOS CLIMÁTICOS. | Suma | 2184 | 2026 | 1 | Enero | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | #DIV/0! | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | [5 empty] | OK | 1
8086 | Documento de vulnerabilidad | 8 | FORMULAR 0.16 PROGRAMA PARA REDUCIR LA VULNERABILIDAD DE RIESGOS CLIMÁTICOS. | Suma | 2184 | 2026 | 2 | Febrero | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | #DIV/0! | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | [5 empty] | OK | 1
8086 | Documento de vulnerabilidad | 8 | FORMULAR 0.16 PROGRAMA PARA REDUCIR LA VULNERABILIDAD DE RIESGOS CLIMÁTICOS. | Suma | 2184 | 2026 | 3 | Marzo | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | #DIV/0! | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | [5 empty] | OK | 1
8086 | Documento de vulnerabilidad | 8 | FORMULAR 0.16 PROGRAMA PARA REDUCIR LA VULNERABILIDAD DE RIESGOS CLIMÁTICOS. | Suma | 2184 | 2026 | 4 | Abril | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | #DIV/0! | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | [5 empty] | OK | 1
8086 | Documento de vulnerabilidad | 8 | FORMULAR 0.16 PROGRAMA PARA REDUCIR LA VULNERABILIDAD DE RIESGOS CLIMÁTICOS. | Suma | 2184 | 2026 | 5 | Mayo | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | #DIV/0! | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | [5 empty] | OK | 1
8086 | Documento de vulnerabilidad | 8 | FORMULAR 0.16 PROGRAMA PARA REDUCIR LA VULNERABILIDAD DE RIESGOS CLIMÁTICOS. | Suma | 2184 | 2026 | 6 | Junio | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | #DIV/0! | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | [5 empty] | OK | 1
8086 | Documento de vulnerabilidad | 8 | FORMULAR 0.16 PROGRAMA PARA REDUCIR LA VULNERABILIDAD DE RIESGOS CLIMÁTICOS. | Suma | 2184 | 2026 | 7 | Julio | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | #DIV/0! | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | [5 empty] | OK | 1
8086 | Documento de vulnerabilidad | 8 | FORMULAR 0.16 PROGRAMA PARA REDUCIR LA VULNERABILIDAD DE RIESGOS CLIMÁTICOS. | Suma | 2184 | 2026 | 8 | Agosto | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | #DIV/0! | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | [5 empty] | OK | 1
8086 | Documento de vulnerabilidad | 8 | FORMULAR 0.16 PROGRAMA PARA REDUCIR LA VULNERABILIDAD DE RIESGOS CLIMÁTICOS. | Suma | 2184 | 2026 | 9 | Septiembre | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | #DIV/0! | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | [5 empty] | OK | 1
8086 | Documento de vulnerabilidad | 8 | FORMULAR 0.16 PROGRAMA PARA REDUCIR LA VULNERABILIDAD DE RIESGOS CLIMÁTICOS. | Suma | 2184 | 2026 | 10 | Octubre | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | #DIV/0! | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | [5 empty] | OK | 1
8086 | Documento de vulnerabilidad | 8 | FORMULAR 0.16 PROGRAMA PARA REDUCIR LA VULNERABILIDAD DE RIESGOS CLIMÁTICOS. | Suma | 2184 | 2026 | 11 | Noviembre | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | #DIV/0! | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | [5 empty] | OK | 1
8086 | Documento de vulnerabilidad | 8 | FORMULAR 0.16 PROGRAMA PARA REDUCIR LA VULNERABILIDAD DE RIESGOS CLIMÁTICOS. | Suma | 2184 | 2026 | 12 | Diciembre | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | #DIV/0! | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | [5 empty] | OK | 1
8086 | Documento de vulnerabilidad | 8 | FORMULAR 0.16 PROGRAMA PARA REDUCIR LA VULNERABILIDAD DE RIESGOS CLIMÁTICOS. | Suma | 2184 | 2027 | 1 | Enero | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | #DIV/0! | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | [5 empty] | OK | 1
8086 | Documento de vulnerabilidad | 8 | FORMULAR 0.16 PROGRAMA PARA REDUCIR LA VULNERABILIDAD DE RIESGOS CLIMÁTICOS. | Suma | 2184 | 2027 | 2 | Febrero | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | #DIV/0! | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | [5 empty] | OK | 1
8086 | Documento de vulnerabilidad | 8 | FORMULAR 0.16 PROGRAMA PARA REDUCIR LA VULNERABILIDAD DE RIESGOS CLIMÁTICOS. | Suma | 2184 | 2027 | 3 | Marzo | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | #DIV/0! | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | [5 empty] | OK | 1
8086 | Documento de vulnerabilidad | 8 | FORMULAR 0.16 PROGRAMA PARA REDUCIR LA VULNERABILIDAD DE RIESGOS CLIMÁTICOS. | Suma | 2184 | 2027 | 4 | Abril | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | #DIV/0! | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | [5 empty] | OK | 1
8086 | Documento de vulnerabilidad | 8 | FORMULAR 0.16 PROGRAMA PARA REDUCIR LA VULNERABILIDAD DE RIESGOS CLIMÁTICOS. | Suma | 2184 | 2027 | 5 | Mayo | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | #DIV/0! | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | [5 empty] | OK | 1
8086 | Documento de vulnerabilidad | 8 | FORMULAR 0.16 PROGRAMA PARA REDUCIR LA VULNERABILIDAD DE RIESGOS CLIMÁTICOS. | Suma | 2184 | 2027 | 6 | Junio | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | #DIV/0! | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | [5 empty] | OK | 1
8086 | Documento de vulnerabilidad | 8 | FORMULAR 0.16 PROGRAMA PARA REDUCIR LA VULNERABILIDAD DE RIESGOS CLIMÁTICOS. | Suma | 2184 | 2027 | 7 | Julio | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | #DIV/0! | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | [5 empty] | OK | 1
8086 | Documento de vulnerabilidad | 8 | FORMULAR 0.16 PROGRAMA PARA REDUCIR LA VULNERABILIDAD DE RIESGOS CLIMÁTICOS. | Suma | 2184 | 2027 | 8 | Agosto | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | #DIV/0! | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | [5 empty] | OK | 1
8086 | Documento de vulnerabilidad | 8 | FORMULAR 0.16 PROGRAMA PARA REDUCIR LA VULNERABILIDAD DE RIESGOS CLIMÁTICOS. | Suma | 2184 | 2027 | 9 | Septiembre | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | #DIV/0! | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | [5 empty] | OK | 1
8086 | Documento de vulnerabilidad | 8 | FORMULAR 0.16 PROGRAMA PARA REDUCIR LA VULNERABILIDAD DE RIESGOS CLIMÁTICOS. | Suma | 2184 | 2027 | 10 | Octubre | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | #DIV/0! | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | [5 empty] | OK | 1
8086 | Documento de vulnerabilidad | 8 | FORMULAR 0.16 PROGRAMA PARA REDUCIR LA VULNERABILIDAD DE RIESGOS CLIMÁTICOS. | Suma | 2184 | 2027 | 11 | Noviembre | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | #DIV/0! | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | [5 empty] | OK | 1
8086 | Documento de vulnerabilidad | 8 | FORMULAR 0.16 PROGRAMA PARA REDUCIR LA VULNERABILIDAD DE RIESGOS CLIMÁTICOS. | Suma | 2184 | 2027 | 12 | Diciembre | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | #DIV/0! | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | [5 empty] | OK | 1
8086 | Documento de vulnerabilidad | 9 | IMPLEMENTAR 0.84 PROGRAMA PARA REDUCIR LA VULNERABILIDAD DE RIESGOS CLIMÁTICOS. | Creciente | 2184 | 2024 | 7 | Julio | 0.01 | 219514701 | 0.01 |  | 1760653000 | 0 | 0 | 0.01 | 0.01 | 219514701 | 110646500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100% | 25% | 1.19% | 1.329% | 0% | 0% | 0% | Avance acumulado: 0,01. Corresponde a las actividades que se desarrollan desde la Dirección de Gestión Ambiental en funcionalidad de la ejecución de los planes, programas y proyectos ambientales, aplicables en: Recibo y administración predios riesgo no mitigable: En el mes de julio se realizó el recibo en administración directa tres (3) predios ubicados en la localidad de San Cristobal, estos cuentan con identificador de Chip Catastral AAA0006ECMS, AAA0006ECNN y AAA0006ECPP. Realizar acciones en la franja de adecuación de los cerros orientales y en la Reserva Forestal Protectora Bosque Oriental de Bogotá: En el marco de la Estrategia de Control de Ocupaciones Ilegales en la Franja de Adecuación de los Cerros Orientales y la Reserva Forestal Protectora Bosque Oriental de Bogotá (Decreto 222 de 2014 y la Acción Popular 2005-00662), se participó en los operativos realizados los días 5, 18 y 26 de julio del presente año, los cuales fueron convocados por la Alcaldía Local de Chapinero. Así mismo se vienen realizando gestiones para dar cumplimento al Pacto Por la Vida Digna en Altos de La Estancia en cuanto al diplomado. Acciones en Franja Adecuación y en Reserva Bosque Oriental: se continua con el fortalecimiento a la iniciativa "A aprender las Moyas", se opero el sendero Guadalupe - Aguanoso, se reanudo el contrato de obre SDA 20221977. Generación información y comunicación: mesa de trabajo en adaptación y Soluciones basadas en la Naturaleza (SbN) e inicio de elaboración de portafolio en SbN. Activación emergencias: se activaron 290 eventos: 252 emergencias, 36 apoyos y 2 duplicados. Incendios Forestales: acciones de conocimiento del riesgo, reducción del riesgo y manejo de desastres. | NA | NA | Acciones de adaptación al cambio climático implementadas, para reducir la vulnerabilidad. | Evidencias en link; https://drive.google.com/drive/folders/1nWhISphHMzSof5W1BWhs7CEv4NJCSDHI Con documentos técnicos, informes, actas de reunión, reportes de emergencias activadas y respondidas por la entidad. | VALIDAR EXTENSION | 1
8086 | Documento de vulnerabilidad | 9 | IMPLEMENTAR 0.84 PROGRAMA PARA REDUCIR LA VULNERABILIDAD DE RIESGOS CLIMÁTICOS. | Creciente | 2184 | 2024 | 8 | Agosto | 0 | 1773002913 | 0 |  | 1068556312 | 0 | 46354000 | 0 | 0 | 1773002913 | 150585166 | 43902940 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100% | 0% | 0% | 3.138% | 0% | 0% | 0% | Avance acumulado a agosto: 0,01, correspondiente a las actividades desarrolladas por la Dirección de Gestión Ambiental según sus funciones: Recibo y administración de predios en riesgo no mitigable: recibo en administración directa de 3 predios ubicados en la localidad de San Cristobal. Así mismo, se vienen realizando gestiones para cumplir con el Pacto por la Vida Digna en Altos de La Estancia, en cuanto al diplomado. Se realizaron dos (2) mesas de trabajo interinstitucional para la gestión de recibo de predios ubicados en Zonas de Alto Riesgo No Mitigables y se continúa con la vigilancia de los predios recibidos. Acciones en la franja de adecuación de los cerros orientales y en la Reserva Forestal Protectora Bosque Oriental de Bogotá: en el marco de la Estrategia de Control de Ocupaciones Ilegales (Decreto 222 de 2014 y Acción Popular 2005-00662), la SDA participó en operativos, los cuales fueron convocados por la Alcaldía Local de Chapinero. Continúa el fortalecimiento a la iniciativa "A aprender las Moyas". Operación del sendero Guadalupe - Aguanoso durante 3 fines de semana y se reanudó el contrato de obra SDA 20221977. Generación de información y comunicación: mesa de trabajo en adaptación y Soluciones basadas en la Naturaleza (SbN) e inicio de elaboración de portafolio en SbN. Activación emergencias: se activaron 610 eventos: 507 emergencias, 87 apoyos y 16 duplicados. Incendios Forestales: acciones de conocimiento del riesgo, reducción del riesgo y manejo de desastres. | NA | NA | Acciones de adaptación al cambio climático implementadas, para reducir la vulnerabilidad. | Evidencias en link; https://drive.google.com/drive/folders/1nWhISphHMzSof5W1BWhs7CEv4NJCSDHI Con documentos técnicos, informes, actas de reunión, reportes de emergencias activadas y respondidas por la entidad. | VALIDAR EXTENSION | 1
8086 | Documento de vulnerabilidad | 9 | IMPLEMENTAR 0.84 PROGRAMA PARA REDUCIR LA VULNERABILIDAD DE RIESGOS CLIMÁTICOS. | Creciente | 2184 | 2024 | 9 | Septiembre | 0.02 | 687091632 | 0.02 |  | 5016732000 | 0 | 78275000 | 0.02 | 0.02 | 687091632 | 105133000 | 74136054 | 32213833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100% | 50% | 2.381% | 4.4% | 43.45% | 0% | 0% | Avance acumulado: 0,02, correspondiente a las actividades desarrolladas por la Dirección de Gestión Ambiental según sus funciones: Recibo y administración de predios en riesgo no mitigable: recibo en administración directa de 3 predios ubicados en la localidad de San Cristóbal. Así mismo, se vienen realizando gestiones en cuanto al diplomado para cumplir con el Pacto por la Vida Digna en Altos de La Estancia. Se realizaron cinco (5) mesas de trabajo interinstitucional para la gestión de recibo de predios ubicados en Zonas de Alto Riesgo No Mitigables y se continúa con la vigilancia de los 14 predios recibidos por parte de la SDA. Acciones en la franja de adecuación de los cerros orientales y en la Reserva Forestal Protectora Bosque Oriental de Bogotá: en el marco de la Estrategia de Control de Ocupaciones Ilegales (Decreto 222 de 2014 y Acción Popular 2005-00662), la SDA participó en ocho (8) operativos, los cuales fueron convocados por la Alcaldía Local de Chapinero. Continúa el fortalecimiento a la iniciativa "A aprender las Moyas". Operación del sendero Guadalupe - Aguanoso durante 3 fines de semana. Reanudación del contrato de obra SDA-20221977. A la fecha se está definiendo estrategia de gestión del riesgo. Generación de información y comunicación: mesa de trabajo en adaptación y Soluciones basadas en la Naturaleza (SbN) e inicio de elaboración de portafolio. Socialización del programa de reducción de vulnerabilidad y el marco de Soluciones Basadas en la Naturaleza con siete entidades clave; realización de una mesa de trabajo con la Red SUDS para proponerla como caso de éxito, y la recopilación de 57 acciones de adaptación. Adicionalmente, se avanzó en la articulación interna con SER y SEGAE. Activación emergencias: se activaron 904 eventos correspondientes a: 746 emergencias, 126 apoyos y 32 duplicados. Incendios Forestales: acciones de conocimiento del riesgo, reducción del riesgo y manejo de desastres por incendios forestales. Presidencia Comisión Distrital. | NA | NA | Acciones de adaptación al cambio climático implementadas, para reducir la vulnerabilidad. | Evidencias en link; https://drive.google.com/drive/folders/1nWhISphHMzSof5W1BWhs7CEv4NJCSDHI Con documentos técnicos, informes, actas de reunión, reportes de emergencias activadas y respondidas por la entidad. | VALIDAR EXTENSION | 1
8086 | Documento de vulnerabilidad | 9 | IMPLEMENTAR 0.84 PROGRAMA PARA REDUCIR LA VULNERABILIDAD DE RIESGOS CLIMÁTICOS. | Creciente | 2184 | 2024 | 10 | Octubre | 0.03 | 4751462324 | 0.03 |  | 0 | 0 | 644637000 | 0.03 | 0.03 | 4751462324 | 929270084 | 610550537 | 61135266 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100% | 75% | 3.571% | 15.56% | 10.01% | 0% | 0% | Avance acumulado 0,03 con la siguiente gestión: Recibo en administración directa de 3 predios ubicados en la localidad de San Cristóbal. Se vienen realizando gestiones en cuanto al diplomado para cumplir con el Pacto por la Vida Digna en Altos de La Estancia. Se realizaron 5 mesas de trabajo interinstitucional para la gestión de recibo de predios ubicados en Zonas de Alto Riesgo No Mitigables. Se continúa con la vigilancia de los 14 predios recibidos por parte de la SDA. Acciones en la franja de adecuación de los cerros orientales y en la Reserva Forestal Protectora Bosque Oriental de Bogotá: en el marco de la Estrategia de Control de Ocupaciones Ilegales (Decreto 222 de 2014 y Acción Popular 2005-00662), la SDA participó en 13 operativos, los cuales fueron convocados por la Alcaldía Local de Chapinero. Continúa el fortalecimiento a la iniciativa "A aprender las Moyas". Operación del sendero Guadalupe - Aguanoso durante 3 fines de semana. Zuque: a la fecha se está definiendo estrategia de gestión del riesgo para lo cual en octubre se prorroga la suspensión de los contratos de la fase 1 de Zuque. Generación de información y comunicación: mesa de trabajo en adaptación y Soluciones basadas en la Naturaleza (SbN) e inicio de elaboración de portafolio. Socialización del programa de reducción de vulnerabilidad y el marco de Soluciones Basadas en la Naturaleza con siete entidades, realización de una mesa de trabajo con los Sistemas urbanos de drenajes sostenibles-Red SUDS para proponerla como caso de éxito, y la recopilación de 57 acciones de adaptación. Activación emergencias: se activaron 1.249 eventos correspondientes a: 1.002 emergencias, 196 apoyos y 51 duplicados. Incendios Forestales: acciones de conocimiento del riesgo, reducción del riesgo y manejo de desastres por incendios forestales. Presidencia de la Comisión Distrital para la Gestión del Riesgo por Incendios Forestales. | NA | NA | Acciones de adaptación al cambio climático implementadas, para reducir la vulnerabilidad. | Evidencias en link; https://drive.google.com/drive/folders/1nWhISphHMzSof5W1BWhs7CEv4NJCSDHI Con documentos técnicos, informes, actas de reunión, reportes de emergencias activadas y respondidas por la entidad. | VALIDAR EXTENSION | 1
8086 | Documento de vulnerabilidad | 9 | IMPLEMENTAR 0.84 PROGRAMA PARA REDUCIR LA VULNERABILIDAD DE RIESGOS CLIMÁTICOS. | Creciente | 2184 | 2024 | 11 | Noviembre | 0.04 | 598202895 | 0.04 |  | 631600000 | 0 | 1628003000 | 0.04 | 0.04 | 598202895 | 992755312 | 1541919105 | 98388626 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100% | 100% | 4.762% | 27.49% | 6.381% | 0% | 0% | Avance acumulado 0,04 con la siguiente gestión: Recibo en administración directa de 3 predios ubicados en la localidad de San Cristóbal. Se vienen realizando gestiones en cuanto al diplomado para cumplir con el Pacto por la Vida Digna en Altos de La Estancia. Se realizaron 5 mesas de trabajo interinstitucional para la gestión de recibo de predios ubicados en Zonas de Alto Riesgo No Mitigables. Se continúa con la vigilancia de los 14 predios recibidos por parte de la SDA, para lo cual se visitan para identificar acciones a desarrollar. Acciones en la franja de adecuación de los cerros orientales y en la Reserva Forestal Protectora Bosque Oriental de Bogotá: en el marco de la Estrategia de Control de Ocupaciones Ilegales (Decreto 222 de 2014 y Acción Popular 2005-00662), la SDA participó en 13 operativos, los cuales fueron convocados por la Alcaldía Local de Chapinero. Continúa el fortalecimiento a la iniciativa "A aprender las Moyas". Operación del sendero Guadalupe - Aguanoso durante 3 fines de semana. Zuque: a la fecha se está definiendo estrategia de gestión del riesgo para lo cual en octubre se prorroga la suspensión de los contratos de la fase 1 de Zuque. Generación de información y comunicación: mesa de trabajo en adaptación y Soluciones basadas en la Naturaleza (SbN) e inicio de elaboración de portafolio. Socialización del programa de reducción de vulnerabilidad y el marco de Soluciones Basadas en la Naturaleza con siete entidades, realización de una mesa de trabajo con los Sistemas urbanos de drenajes sostenibles-Red SUDS para proponerla como caso de éxito, y la recopilación de 57 acciones de adaptación. Activación emergencias: se activaron 2.099 eventos correspondientes a: 1.686 emergencias, 311 apoyos y 102 duplicados. Incendios Forestales: acciones de conocimiento del riesgo, reducción del riesgo y manejo de desastres por incendios forestales. Presidencia de la Comisión Distrital para la Gestión del Riesgo por Incendios Forestales. | NA | NA | Acciones de adaptación al cambio climático implementadas, para reducir la vulnerabilidad. | Evidencias en link; https://drive.google.com/drive/folders/1nWhISphHMzSof5W1BWhs7CEv4NJCSDHI | VALIDAR EXTENSION | 1
8086 | Documento de vulnerabilidad | 9 | IMPLEMENTAR 0.84 PROGRAMA PARA REDUCIR LA VULNERABILIDAD DE RIESGOS CLIMÁTICOS. | Creciente | 2184 | 2024 | 12 | Diciembre | 0 | 296588281 | 0 |  | 313146527 | 0 | 6393418839 | 0 | 0.04 | 296588281 | 52961000 | 6055354110 | 1123828382 | 0 | 0 | 0 | 0 | 140% | 100% | 4.762% | 28.12% | 18.56% | 0% | 0% | Avance acumulado 0,04 con la siguiente gestión: Recibo en administración directa de 3 predios ubicados en la localidad de San Cristóbal. Se vienen realizando gestiones en cuanto al diplomado para cumplir con el Pacto por la Vida Digna en Altos de La Estancia. Se realizaron 5 mesas de trabajo interinstitucional para la gestión de recibo de predios ubicados en Zonas de Alto Riesgo No Mitigables. Se continúa con la vigilancia de los 14 predios recibidos por parte de la SDA, para lo cual se visitan para identificar acciones a desarrollar. Acciones en la franja de adecuación de los cerros orientales y en la Reserva Forestal Protectora Bosque Oriental de Bogotá: Zuque: en octubre se prorroga la suspensión de los contratos de la fase 1 de Zuque. Generación de información y comunicación: mesa de trabajo en adaptación y Soluciones basadas en la Naturaleza (SbN) e inicio de elaboración de portafolio. Socialización del programa de reducción de vulnerabilidad y el marco de Soluciones Basadas en la Naturaleza con siete entidades, realización de una mesa de trabajo con los Sistemas urbanos de drenajes sostenibles-Red SUDS para proponerla como caso de éxito, y la recopilación de 57 acciones de adaptación. Activación emergencias: se activaron 2.435 eventos correspondientes a: 1.911 emergencias, 372 apoyos y 152 duplicados. Incendios Forestales: acciones de conocimiento del riesgo, reducción del riesgo y manejo de desastres por incendios forestales. | NA | NA | Acciones de adaptación al cambio climático implementadas, para reducir la vulnerabilidad. | Evidencias en link; https://drive.google.com/drive/folders/1nWhISphHMzSof5W1BWhs7CEv4NJCSDHI | OK | 1
8086 | Documento de vulnerabilidad | 9 | IMPLEMENTAR 0.84 PROGRAMA PARA REDUCIR LA VULNERABILIDAD DE RIESGOS CLIMÁTICOS. | Creciente | 2184 | 2025 | 1 | Enero | 0.04 | 1565706505 | 0.04 |  | 1653033000 | 602716807 | 0 | 0.04 | 0.04 | 1462576509 | 1215249820 | 0 | 0 | 0 | 0 | 103129996 | 71212000 | 100% | 16.67% | 4.762% | 14.96% | 0% | 0% | 69.05% | A enero se tiene acumulado del 0,04, se ejecutaron acciones de administración de 14 predios en zonas de alto riesgo no mitigable con identificación de acciones a implementar dentro del proceso de administración directa, con el fin de evitar su reocupación. Se realizaron Acciones en la franja de adecuación de los cerros orientales y en la Reserva Forestal Protectora Bosque Oriental de Bogotá con acompañamiento de operativos por ocupaciones ilegales, actividades de gestión para las iniciativas socioambientales. Generación de información y comunicación para la adaptación al cambio climático con inicio de planificación para el desarrollo de la Guía de Soluciones basadas en la Naturaleza (SbN) para la Bogotá – Región y el portafolio de SbN. Se hizo la activación de emergencias y se realizaron acciones para la gestión del riesgo por incendios forestales, incluida la participación en la Comisión Distrital para la Gestión del Riesgo por Incendios Forestales. | NA | NA | Mediante la implementación de un (1) programa para reducir la vulnerabilidad a riesgos climáticos en las áreas de importancia ambiental estratégica y en la estructura ecológica principal del Distrito Capital, se aportarán a la adaptación acciones relacionadas con la gestión del riesgo de desastres, para lo cual la Entidad mantendrá el funcionamiento de la radio base de emergencias y hará gestión de incendios forestales, dentro de lo que se prevé la actualización de la metodología de valoración económica y ambiental de daños, la realización de campañas de prevención y la elaboración de mapa de coberturas vegetales, diagnóstico de áreas afectadas por remoción en masa o con suelos degradados por minería en los parques distritales ecológicos de montaña; mejora en las condiciones ambientales del suelo de protección por riesgo para facilitar su habilitación como espacio público, con servicios de mantenimiento y de señalética; proyectos de adaptación al cambio climático basada en soluciones basadas en la naturaleza (SbN), con ejecución de acciones para la conectividad de la Estructura Ecológica Principal, la conservación de la biodiversidad y la participación en territorios específicos. Con el fin de reducir la vulnerabilidad de las comunidades y los ecosistemas y así aumentar la resiliencia sectorial, generando experiencias replicables a nivel distrital y haciendo frente a los efectos adversos de cambio climático, que plantean acciones de mitigación y de adaptación, así como otras para la gobernanza y el conocimiento, a fin de enfrentar, de la mejor manera, sus efectos y favorecer la resiliencia. | https://drive.google.com/drive/u/1/folders/1-LrqDrtzk4U3ldd5UR5YRMUHExJ_VNr5 | OK | 1
8086 | Documento de vulnerabilidad | 9 | IMPLEMENTAR 0.84 PROGRAMA PARA REDUCIR LA VULNERABILIDAD DE RIESGOS CLIMÁTICOS. | Creciente | 2184 | 2025 | 2 | Febrero | 0.04 | 1096377489 | 0.04 |  | 1349428000 | 361449393 | 0 | 0.04 | 0.04 | 1034530409 | 877690066 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61847080 | 73384033 | 100% | 16.67% | 4.762% | 25.77% | 0% | 0% | 118.7% | A febrero se tiene acumulado del 0,04, se ejecutaron acciones de administración de 14 predios en zonas de alto riesgo no mitigable con identificación de acciones a implementar dentro del proceso de administración directa. Se realizó la verificación documental de 46 predios remitidos por IDIGER. Se realizaron Acciones en la franja de adecuación de los cerros orientales y en la Reserva Forestal Protectora Bosque Oriental de Bogotá con acompañamiento a 2 operativos por ocupaciones ilegales. Revisión de la versión final del curso virtual SbN como herramientas para la acción climática y revisión análisis de información para el desarrollo de la estrategia de Divulgación y actividades de planificación para el desarrollo de la Guía y del Portafolio de SbN. Se realizó la activación de emergencias y se implementaron acciones para la gestión del riesgo por incendios forestales, incluida la participación en la Comisión Distrital para la Gestión del Riesgo por Incendios Forestales. | NA | NA | Mediante la implementación de un (1) programa para reducir la vulnerabilidad a riesgos climáticos en las áreas de importancia ambiental estratégica y en la estructura ecológica principal del Distrito Capital, se aportarán a la adaptación acciones relacionadas con la gestión del riesgo de desastres, para lo cual la Entidad mantendrá el funcionamiento de la radio base de emergencias y hará gestión de incendios forestales, dentro de lo que se prevé la actualización de la metodología de valoración económica y ambiental de daños, la realización de campañas de prevención y la elaboración de mapa de coberturas vegetales, diagnóstico de áreas afectadas por remoción en masa o con suelos degradados por minería en los parques distritales ecológicos de montaña; mejora en las condiciones ambientales del suelo de protección por riesgo para facilitar su habilitación como espacio público, con servicios de mantenimiento y de señalética; proyectos de adaptación al cambio climático basada en soluciones basadas en la naturaleza (SbN), con ejecución de acciones para la conectividad de la Estructura Ecológica Principal, la conservación de la biodiversidad y la participación en territorios específicos. Con el fin de reducir la vulnerabilidad de las comunidades y los ecosistemas y así aumentar la resiliencia sectorial, generando experiencias replicables a nivel distrital y haciendo frente a los efectos adversos de cambio climático, que plantean acciones de mitigación y de adaptación, así como otras para la gobernanza y el conocimiento, a fin de enfrentar, de la mejor manera, sus efectos y favorecer la resiliencia. | https://drive.google.com/drive/u/1/folders/16VxjmEyQMAXIwYe0gKr9ffBteSf2TKFH | OK | 1
8086 | Documento de vulnerabilidad | 9 | IMPLEMENTAR 0.84 PROGRAMA PARA REDUCIR LA VULNERABILIDAD DE RIESGOS CLIMÁTICOS. | Creciente | 2184 | 2025 | 3 | Marzo | 0.06 | 372213113 | 0.06 |  | 0 | 61618755 | 284886800 | 0.06 | 0.06 | 361669618 | 405724599 | 289134856 | 41584699 | 0 | 0 | 10543495 | 681574131 | 100% | 25% | 7.143% | 30.76% | 14.38% | 0% | 6464% | El valor de las acciones programado para el cuatrienio corresponde a 0,84, de los cuales 0,20 se ejecutaran en 2025 para un total de 0,24. Para el I trimestre del 2025 se tiene un acumulado del 0,06 (2024 + 2025) en la fase de implementación del programa se desarrollaron las siguientes acciones: administración de 14 predios en zonas de alto riesgo no mitigable, se realizó la verificación documental de 46 predios remitidos por IDIGER, se avanzó en desarrollo de un catálogo de posibles acciones de conservación/renaturalización a realizar en los predios recibidos por la SDA. Se realizaron Acciones en la franja de adecuación de los cerros orientales y en la Reserva Forestal Protectora Bosque Oriental de Bogotá, con acompañamiento a 5 operativos por ocupaciones ilegales, Se inició la operación del sendero Guadalupe - aguanoso con 3 fines de semanas de operación, fortalecimiento de la iniciativa a Aprender las Moyas. Revisión de la versión final del curso virtual SbN como herramientas para la acción climática y revisión y análisis de información para el desarrollo de la estrategia de Divulgación, realización de plan de trabajo para el desarrollo de la Guía y del Portafolio de SbN. Se realizó la activación de emergencias y se implementaron acciones para la gestión del riesgo por incendios forestales, incluida la participación en la Comisión Distrital para la Gestión del Riesgo por Incendios Forestales. | NA | NA | Mediante la implementación de un (1) programa para reducir la vulnerabilidad a riesgos climáticos en las áreas de importancia ambiental estratégica y en la estructura ecológica principal del Distrito Capital, se aportarán a la adaptación acciones relacionadas con la gestión del riesgo de desastres, para lo cual la Entidad mantendrá el funcionamiento de la radio base de emergencias y hará gestión de incendios forestales, dentro de lo que se prevé la actualización de la metodología de valoración económica y ambiental de daños, la realización de campañas de prevención y la elaboración de mapa de coberturas vegetales, diagnóstico de áreas afectadas por remoción en masa o con suelos degradados por minería en los parques distritales ecológicos de montaña; mejora en las condiciones ambientales del suelo de protección por riesgo para facilitar su habilitación como espacio público, con servicios de mantenimiento y de señalética; proyectos de adaptación al cambio climático basada en soluciones basadas en la naturaleza (SbN), con ejecución de acciones para la conectividad de la Estructura Ecológica Principal, la conservación de la biodiversidad y la participación en territorios específicos. Con el fin de reducir la vulnerabilidad de las comunidades y los ecosistemas y así aumentar la resiliencia sectorial, generando experiencias replicables a nivel distrital y haciendo frente a los efectos adversos de cambio climático, que plantean acciones de mitigación y de adaptación, así como otras para la gobernanza y el conocimiento, a fin de enfrentar, de la mejor manera, sus efectos y favorecer la resiliencia. | https://drive.google.com/drive/u/1/folders/1BtM_zKnjZtfk-K1ZJF5oWGQntpqvrVIX | OK | 1
8086 | Documento de vulnerabilidad | 9 | IMPLEMENTAR 0.84 PROGRAMA PARA REDUCIR LA VULNERABILIDAD DE RIESGOS CLIMÁTICOS. | Creciente | 2184 | 2025 | 4 | Abril | 0.08 | 12910410 | 0.08 |  | 0 | 0 | 284886800 | 0.08 | 0.08 | 12910410 | 48903420 | 289134856 | 108885999 | 0 | 0 | 0 | 6332000 | 100% | 33.33% | 9.524% | 31.37% | 37.66% | 0% | 0% | El valor de las acciones programado para el cuatrienio corresponde a 0,84 de un programa, de los cuales para la vigencia 2025 corresponde el 0,20. Acumulado al mes de abril tenemos un avance del 0,08 (0,04 2024 y 0,04 del 2025), en la fase de implementación del programa se desarrollaron las siguientes acciones: administración de 14 predios en zonas de alto riesgo no mitigable, se realizó la verificación documental de 46 predios remitidos por IDIGER, se continuó con el desarrollo de un catálogo de posibles acciones de conservación/renaturalización a realizar en los predios recibidos por la SDA. Acciones en la franja de adecuación de los cerros orientales y en la Reserva Forestal Protectora Bosque Oriental de Bogotá, con acompañamiento a 8 operativos por ocupaciones ilegales, se inició la operación del sendero Guadalupe - aguanoso, fortalecimiento de la iniciativa socioambiental a Aprender las Moyas. Revisión de la versión final del curso virtual SbN como herramientas para la acción climática y revisión y análisis de información para el desarrollo de la estrategia de Divulgación se tiene la primera versión de la estrategia, realización de plan de trabajo para el desarrollo de la Guía y del Portafolio de SbN y se realizó el primer taller interno de la SDA. Se realizó la activación de emergencias y se implementaron acciones para la gestión del riesgo por incendios forestales, incluida la participación en la Comisión Distrital para la Gestión del Riesgo por Incendios Forestales. Transferencia de Derechos de Construcción: De manera conjunta entre las Secretarías Distritales de Ambiente, Planeación, Hábitat y la Empresa de Renovación y Desarrollo Urbano de Bogotá (RenoBo) se está trabajando en la modificación del Decreto Distrital 626 de 2023, con el fin de realizar los ajustes que permitan avanzar en la implementación del instrumento de manera efectiva. | NA | NA | Mediante la implementación de un (1) programa para reducir la vulnerabilidad a riesgos climáticos en las áreas de importancia ambiental estratégica y en la estructura ecológica principal del Distrito Capital, se aportarán a la adaptación acciones relacionadas con la gestión del riesgo de desastres, para lo cual la Entidad mantendrá el funcionamiento de la radio base de emergencias y hará gestión de incendios forestales, dentro de lo que se prevé la actualización de la metodología de valoración económica y ambiental de daños, la realización de campañas de prevención y la elaboración de mapa de coberturas vegetales, diagnóstico de áreas afectadas por remoción en masa o con suelos degradados por minería en los parques distritales ecológicos de montaña; mejora en las condiciones ambientales del suelo de protección por riesgo para facilitar su habilitación como espacio público, con servicios de mantenimiento y de señalética; proyectos de adaptación al cambio climático basada en soluciones basadas en la naturaleza (SbN), con ejecución de acciones para la conectividad de la Estructura Ecológica Principal, la conservación de la biodiversidad y la participación en territorios específicos. Con el fin de reducir la vulnerabilidad de las comunidades y los ecosistemas y así aumentar la resiliencia sectorial, generando experiencias replicables a nivel distrital y haciendo frente a los efectos adversos de cambio climático, que plantean acciones de mitigación y de adaptación, así como otras para la gobernanza y el conocimiento, a fin de enfrentar, de la mejor manera, sus efectos y favorecer la resiliencia. | https://drive.google.com/drive/u/1/folders/1BtM_zKnjZtfk-K1ZJF5oWGQntpqvrVIX | VALIDAR EXTENSION | 1
8086 | Documento de vulnerabilidad | 9 | IMPLEMENTAR 0.84 PROGRAMA PARA REDUCIR LA VULNERABILIDAD DE RIESGOS CLIMÁTICOS. | Creciente | 2184 | 2025 | 5 | Mayo | 0.1 | 0 | 0.1 |  | 0 | 0 | 284886800 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 289134856 | 133359700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100% | 41.67% | 11.9% | 31.37% | 46.12% | 0% | 0% | El valor de las acciones programado para el cuatrienio corresponde a 0,84 de un programa, de los cuales para la vigencia 2025 corresponde el 0,20. Acumulado al mes de abril tenemos un avance del 0,10 (0,04 2024 y 0,06 del 2025). En la fase de implementación del programa se ejecutaron las siguientes acciones para el desarrollo de los proyectos que lo componen, de acuerdo con la programación del plan de acción, así: administración de 14 predios en zonas de alto riesgo no mitigable, se continuó con el desarrollo de un catálogo de posibles acciones de conservación/renaturalización a realizar en los predios recibidos por la SDA, se trabajó en la propuesta de modificación de la resolución 4268 de 2022 Se realizaron Acciones en la franja de adecuación de los cerros orientales y en la Reserva Forestal Protectora Bosque Oriental de Bogotá, con acompañamiento a 11 operativos por ocupaciones ilegales, se inició la operación del sendero Guadalupe - aguanoso se ha operado durante 7 fines de semanas de operación, fortalecimiento de la iniciativa socioambiental a Aprender las Moyas. Revisión de la versión final del curso virtual SbN como herramientas para la acción climática y revisión y análisis de información para el desarrollo de la estrategia de Divulgación se tiene la primera versión de la estrategia, se realizó reunión interna con la OPEL para el desarrollo de la estrategia, realización de plan de trabajo para el desarrollo de la Guía y del Portafolio de SbN y se realizó el primer taller interno de la SDA. Se realizó la activación de emergencias y se implementaron acciones para la gestión del riesgo por incendios forestales, incluida la participación en la Comisión Distrital para la Gestión del Riesgo por Incendios Forestales. | NA | NA | Mediante la implementación de un (1) programa para reducir la vulnerabilidad a riesgos climáticos en las áreas de importancia ambiental estratégica y en la estructura ecológica principal del Distrito Capital, se aportarán a la adaptación acciones relacionadas con la gestión del riesgo de desastres, para lo cual la Entidad mantendrá el funcionamiento de la radio base de emergencias y hará gestión de incendios forestales, dentro de lo que se prevé la actualización de la metodología de valoración económica y ambiental de daños, la realización de campañas de prevención y la elaboración de mapa de coberturas vegetales, diagnóstico de áreas afectadas por remoción en masa o con suelos degradados por minería en los parques distritales ecológicos de montaña; mejora en las condiciones ambientales del suelo de protección por riesgo para facilitar su habilitación como espacio público, con servicios de mantenimiento y de señalética; proyectos de adaptación al cambio climático basada en soluciones basadas en la naturaleza (SbN), con ejecución de acciones para la conectividad de la Estructura Ecológica Principal, la conservación de la biodiversidad y la participación en territorios específicos. Con el fin de reducir la vulnerabilidad de las comunidades y los ecosistemas y así aumentar la resiliencia sectorial, generando experiencias replicables a nivel distrital y haciendo frente a los efectos adversos de cambio climático, que plantean acciones de mitigación y de adaptación, así como otras para la gobernanza y el conocimiento, a fin de enfrentar, de la mejor manera, sus efectos y favorecer la resiliencia. | https://drive.google.com/drive/u/1/folders/16VxjmEyQMAXIwYe0gKr9ffBteSf2TKFH | VALIDAR EXTENSION | 1
8086 | Documento de vulnerabilidad | 9 | IMPLEMENTAR 0.84 PROGRAMA PARA REDUCIR LA VULNERABILIDAD DE RIESGOS CLIMÁTICOS. | Creciente | 2184 | 2025 | 6 | Junio | 0.12 | 10477133 | 0.12 |  | 0 | 0 | 284886800 | 0.12 | 0.12 | 10477133 | 0 | 289134856 | 143055900 | 0 | 0 | 0 | 158070425 | 100% | 50% | 14.29% | 31.37% | 49.48% | 0% | 0% | El valor de las acciones programado para el cuatrienio corresponde a 0,84 de un programa, de los cuales para la vigencia 2025 corresponde el 0,24. Acumulado al mes de junio del 2025 se tiene 0,12 (0,04 del 2024 + 0,12 del 2025) de 1 programa en el cuatrienio. En la fase de implementación del programa se ejecutaron las siguientes acciones para el desarrollo de los proyectos que lo componen (Caja de herramientas con acciones para el desarrollo de Soluciones Basadas en la Naturaleza (SbN) para el Distrito Capital, Estrategia de divulgación para la acción climática, Medidas complementarias para la adaptación al cambio climático implementadas, Desarrollar acciones de manejo ambiental en predios administrados por la Secretaría Distrital de Ambiente localizados en zonas de alto riesgo no mitigable, Articular la gestión del riesgo de desastres a la adaptación al cambio climático, desde la gestión ambiental) , de acuerdo con la programación del plan de acción se realizó la siguiente gestión: administración de 14 predios en zonas de alto riesgo no mitigable, se continuó con el desarrollo de un catálogo de posibles acciones de conservación/renaturalización a realizar en los predios recibidos por la SDA, se trabajó en la propuesta de modificación de la resolución 4268 de 2022, visita a 45 predios Se realizaron Acciones en la franja de adecuación de los cerros orientales y en la Reserva Forestal Protectora Bosque Oriental de Bogotá, con acompañamiento a 15 operativos por ocupaciones ilegales, se inició la operación del sendero Guadalupe - aguanoso se ha operado durante 16 fines de semanas de operación, fortalecimiento de la iniciativa socioambiental a Aprender las Moyas reactivación de los contratos SDA-20221977 y SDA-20222006, con el fin de dar continuidad al desarrollo del Plan Estratégico en la Serranía del Zuque. Revisión de la versión final del curso virtual SbN como herramientas para la acción climática y cargue en plataforma, revisión y análisis de información para el desarrollo de la estrategia de Divulgación se tiene la primera versión de la estrategia, se realizó reunión interna con la OPEL para el desarrollo de la estrategia, realización de plan de trabajo para el desarrollo de la Guía y del Portafolio de SbN y se realizó el primer taller interno de la SDA y primer taller interinstitucional. Se realizó la activación de emergencias y se implementaron acciones para la gestión del riesgo por incendios forestales, incluida la participación en la Comisión Distrital para la Gestión del Riesgo por Incendios Forestales. | NA | NA | Mediante la implementación de un (1) programa para reducir la vulnerabilidad a riesgos climáticos en las áreas de importancia ambiental estratégica y en la estructura ecológica principal del Distrito Capital, se aportarán a la adaptación acciones relacionadas con la gestión del riesgo de desastres, para lo cual la Entidad mantendrá el funcionamiento de la radio base de emergencias y hará gestión de incendios forestales, dentro de lo que se prevé la actualización de la metodología de valoración económica y ambiental de daños, la realización de campañas de prevención y la elaboración de mapa de coberturas vegetales, diagnóstico de áreas afectadas por remoción en masa o con suelos degradados por minería en los parques distritales ecológicos de montaña; mejora en las condiciones ambientales del suelo de protección por riesgo para facilitar su habilitación como espacio público, con servicios de mantenimiento y de señalética; proyectos de adaptación al cambio climático basada en soluciones basadas en la naturaleza (SbN), con ejecución de acciones para la conectividad de la Estructura Ecológica Principal, la conservación de la biodiversidad y la participación en territorios específicos. Con el fin de reducir la vulnerabilidad de las comunidades y los ecosistemas y así aumentar la resiliencia sectorial, generando experiencias replicables a nivel distrital y haciendo frente a los efectos adversos de cambio climático, que plantean acciones de mitigación y de adaptación, así como otras para la gobernanza y el conocimiento, a fin de enfrentar, de la mejor manera, sus efectos y favorecer la resiliencia. | https://drive.google.com/drive/u/1/folders/1BtM_zKnjZtfk-K1ZJF5oWGQntpqvrVIX | VALIDAR EXTENSION | 1
8086 | Documento de vulnerabilidad | 9 | IMPLEMENTAR 0.84 PROGRAMA PARA REDUCIR LA VULNERABILIDAD DE RIESGOS CLIMÁTICOS. | Creciente | 2184 | 2025 | 7 | Julio | 0.14 | 0 | 0.14 |  | 0 | 0 | 284886800 | 0.14 | 0.14 | 0 | 15235000 | 289134856 | 373506555 | 0 | 0 | 0 | 33669563 | 100% | 58.33% | 16.67% | 31.55% | 129.2% | 0% | 0% | El valor de las acciones programado para el cuatrienio corresponde a 0,84 de un programa, de los cuales para la vigencia 2025 corresponde el 0,24. Acumulado al mes de julio del 2025 se tiene 0,14 (0,04 del 2024 + 0,10 del 2025) de 1 programa en el cuatrienio. En la fase de implementación del programa se ejecutaron las siguientes acciones para el desarrollo de los proyectos que lo componen: Caja de herramientas con acciones para el desarrollo de Soluciones Basadas en la Naturaleza (SbN) para el Distrito Capital, Estrategia de divulgación para la acción climática, Medidas complementarias para la adaptación al cambio climático implementadas, Desarrollar acciones de manejo ambiental en predios administrados por la Secretaría Distrital de Ambiente localizados en zonas de alto riesgo no mitigable, Articular la gestión del riesgo de desastres a la adaptación al cambio climático, desde la gestión ambiental, de acuerdo con la programación del plan de acción se realizó la siguiente gestión: administración de 14 predios en zonas de alto riesgo no mitigable, se continuó con el desarrollo de un catálogo de posibles acciones de conservación/renaturalización a realizar en los predios recibidos por la SDA, se trabajó en la propuesta de modificación de la resolución 4268 de 2022, visita a 45 predios y remisión de acto administrativo para el recibo de 43 predios. Se realizaron Acciones en la franja de adecuación de los cerros orientales y en la Reserva Forestal Protectora Bosque Oriental de Bogotá, con acompañamiento a 20 operativos por ocupaciones ilegales, se inició la operación del sendero Guadalupe - aguanoso se ha operado durante 19 fines de semanas de operación, fortalecimiento de la iniciativa socioambiental a Aprender las Moyas reactivación de los contratos SDA-20221977 y SDA-20222006, con el fin de dar continuidad al desarrollo del Plan Estratégico en la Serranía del Zuque, revisión de documentos entregados por parte del contratista, suspensión de contratos desde 17 de julio. Revisión de la versión final del curso virtual SbN como herramientas para la acción climática y cargue en plataforma, revisión y análisis de información para el desarrollo de la estrategia de Divulgación se tiene la primera versión de la estrategia, se realizó reunión interna con la OPEL para el desarrollo de la estrategia, realización de plan de trabajo para el desarrollo de la Guía y del Portafolio de SbN y se realizó el primer taller interno de la SDA y primer taller interinstitucional. Se realizó la activación de emergencias y se implementaron acciones para la gestión del riesgo por incendios forestales, incluida la participación en la Comisión Distrital para la Gestión del Riesgo por Incendios Forestales. | NA | NA | Mediante la implementación de un (1) programa para reducir la vulnerabilidad a riesgos climáticos en las áreas de importancia ambiental estratégica y en la estructura ecológica principal del Distrito Capital, se aportarán a la adaptación acciones relacionadas con la gestión del riesgo de desastres, para lo cual la Entidad mantendrá el funcionamiento de la radio base de emergencias y hará gestión de incendios forestales, dentro de lo que se prevé la actualización de la metodología de valoración económica y ambiental de daños, la realización de campañas de prevención y la elaboración de mapa de coberturas vegetales, diagnóstico de áreas afectadas por remoción en masa o con suelos degradados por minería en los parques distritales ecológicos de montaña; mejora en las condiciones ambientales del suelo de protección por riesgo para facilitar su habilitación como espacio público, con servicios de mantenimiento y de señalética; proyectos de adaptación al cambio climático basada en soluciones basadas en la naturaleza (SbN), con ejecución de acciones para la conectividad de la Estructura Ecológica Principal, la conservación de la biodiversidad y la participación en territorios específicos. Con el fin de reducir la vulnerabilidad de las comunidades y los ecosistemas y así aumentar la resiliencia sectorial, generando experiencias replicables a nivel distrital y haciendo frente a los efectos adversos de cambio climático, que plantean acciones de mitigación y de adaptación, así como otras para la gobernanza y el conocimiento, a fin de enfrentar, de la mejor manera, sus efectos y favorecer la resiliencia. | https://drive.google.com/drive/u/1/folders/16VxjmEyQMAXIwYe0gKr9ffBteSf2TKFH | VALIDAR EXTENSION | 1
8086 | Documento de vulnerabilidad | 9 | IMPLEMENTAR 0.84 PROGRAMA PARA REDUCIR LA VULNERABILIDAD DE RIESGOS CLIMÁTICOS. | Creciente | 2184 | 2025 | 8 | Agosto | 0.16 | 0 | 0.16 |  | 0 | 0 | 284886800 | 0.16 | 0.16 | 0 | 0 | 289134856 | 289151087 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100% | 66.67% | 19.05% | 31.55% | 100% | 0% | 0% | El valor de las acciones programado para el cuatrienio corresponde a 0,84 de un programa, de los cuales para la vigencia 2025 corresponde el 0,24. Acumulado al mes de agosto del 2025 se tiene 0,16 (0,04 del 2024 + 0,12 del 2025) de 1 programa en el cuatrienio. En la fase de implementación del programa se ejecutaron las siguientes acciones para el desarrollo de los proyectos que lo componen: Caja de herramientas con acciones para el desarrollo de Soluciones Basadas en la Naturaleza (SbN) para el Distrito Capital, Estrategia de divulgación para la acción climática, Medidas complementarias para la adaptación al cambio climático implementadas, Desarrollar acciones de manejo ambiental en predios administrados por la Secretaría Distrital de Ambiente localizados en zonas de alto riesgo no mitigable, Articular la gestión del riesgo de desastres a la adaptación al cambio climático, desde la gestión ambiental, de acuerdo con la programación del plan de acción se realizó la siguiente gestión: administración de 14 predios en zonas de alto riesgo no mitigable, se continuó con el desarrollo de un catálogo de posibles acciones de conservación/renaturalización a realizar en los predios recibidos por la SDA, se trabajó en la propuesta de modificación de la resolución 4268 de 2022, visita a 45 predios y remisión de acto administrativo para el recibo de 43 predios. Se realizaron Acciones en la franja de adecuación de los cerros orientales y en la Reserva Forestal Protectora Bosque Oriental de Bogotá, con acompañamiento a 25 operativos por ocupaciones ilegales, se inició la operación del sendero Guadalupe - aguanoso se ha operado durante 24 fines de semanas de operación, fortalecimiento de la iniciativa socioambiental a Aprender las Moyas reactivación de los contratos SDA-20221977 y SDA-20222006, con el fin de dar continuidad al desarrollo del Plan Estratégico en la Serranía del Zuque. | NA | NA | Mediante la implementación de un (1) programa para reducir la vulnerabilidad a riesgos climáticos en las áreas de importancia ambiental estratégica y en la estructura ecológica principal del Distrito Capital se aporta a la adaptación de acciones relacionadas con la gestión del riesgo de desastres, para lo cual la Entidad mantuvo el funcionamiento de la radio base de emergencias, se realizó la gestión de incendios forestales y se prevé la actualización de la metodología de valoración económica y ambiental de daños, la realización de campañas de prevención y la elaboración de mapa de coberturas vegetales, mejorar las condiciones ambientales del suelo de protección por riesgo para facilitar su habilitación como espacio público con servicios de mantenimiento y de señalética; proyectos de adaptación al cambio climático basada en soluciones basadas en la naturaleza (SbN) con ejecución de acciones para la conectividad de la Estructura Ecológica Principal, la conservación de la biodiversidad. Lo anterior con el fin de reducir la vulnerabilidad de las comunidades y los ecosistemas y así aumentar la resiliencia, generando experiencias replicables a nivel distrital. | https://drive.google.com/drive/u/1/folders/16VxjmEyQMAXIwYe0gKr9ffBteSf2TKFH | VALIDAR EXTENSION | 1
8086 | Documento de vulnerabilidad | 9 | IMPLEMENTAR 0.84 PROGRAMA PARA REDUCIR LA VULNERABILIDAD DE RIESGOS CLIMÁTICOS. | Creciente | 2184 | 2025 | 9 | Septiembre | 0.18 | 0 | 0.18 |  | 0 | 0 | 284886800 | 0.18 | 0.18 | 0 | 0 | 289134856 | 222786980 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100% | 75% | 21.43% | 31.55% | 77.05% | 0% | 0% | El valor de las acciones programado para el cuatrienio corresponde a 0,84 de un programa, de los cuales para la vigencia 2025 corresponde el 0,18. Acumulado al mes de septiembre del 2025 se tiene 0,18 (0,04 del 2024 + 0,14 del 2025) de 1 programa en el cuatrienio. En la fase de implementación del programa se ejecutaron las siguientes acciones para el desarrollo de los proyectos que lo componen (Caja de herramientas con acciones para el desarrollo de Soluciones Basadas en la Naturaleza (SbN) para el Distrito Capital, Estrategia de divulgación para la acción climática, Medidas complementarias para la adaptación al cambio climático implementadas, Desarrollar acciones de manejo ambiental en predios administrados por la Secretaría Distrital de Ambiente localizados en zonas de alto riesgo no mitigable, Articular la gestión del riesgo de desastres a la adaptación al cambio climático, desde la gestión ambiental), de acuerdo con la programación del plan de acción se realizó la siguiente gestión: administración de 14 predios en zonas de alto riesgo no mitigable, se continuó con el desarrollo de un catálogo de posibles acciones de conservación/renaturalización a realizar en los predios recibidos por la SDA, se realizó revisión y recorrido para las necesidades de mantenimiento de estos inmuebles, visita a 45 predios y remisión de acto administrativo para el recibo de 43 predios. | N/A | N/A | Mediante la implementación de un (1) programa para reducir la vulnerabilidad a riesgos climáticos en las áreas de importancia ambiental estratégica y en la estructura ecológica principal del Distrito Capital se aporta a la adaptación de acciones relacionadas con la gestión del riesgo de desastres, para lo cual la Entidad mantuvo el funcionamiento de la radio base de emergencias, se realizó la gestión de incendios forestales y se prevé la actualización de la metodología de valoración económica y ambiental de daños, la realización de campañas de prevención y la elaboración de mapa de coberturas vegetales, mejorar las condiciones ambientales del suelo de protección por riesgo para facilitar su habilitación como espacio público con servicios de mantenimiento y de señalética; proyectos de adaptación al cambio climático basada en soluciones basadas en la naturaleza (SbN) con ejecución de acciones para la conectividad de la Estructura Ecológica Principal, la conservación de la biodiversidad. Lo anterior con el fin de reducir la vulnerabilidad de las comunidades y los ecosistemas y así aumentar la resiliencia, generando experiencias replicables a nivel distrital. | https://drive.google.com/drive/u/1/folders/16VxjmEyQMAXIwYe0gKr9ffBteSf2TKFH | OK | 1
8086 | Documento de vulnerabilidad | 9 | IMPLEMENTAR 0.84 PROGRAMA PARA REDUCIR LA VULNERABILIDAD DE RIESGOS CLIMÁTICOS. | Creciente | 2184 | 2025 | 10 | Octubre | 0.2 | 0 | 0.2 |  | 0 | 0 | 284886800 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0 | 289134856 | 298522737 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100% | 83.33% | 23.81% | 31.55% | 103.2% | 0% | 0% | El valor de las acciones programado para el cuatrienio corresponde a 0,84 de un programa, de los cuales para la vigencia 2025 corresponde el 0,24. Acumulado al mes de octubre del 2025 se tiene 0,20 (0,04 del 2024 + 0,16 del 2025) de 1 programa en el cuatrienio En la fase de implementación del programa se ejecutaron las siguientes acciones para el desarrollo de los proyectos que lo componen (Caja de herramientas con acciones para el desarrollo de Soluciones Basadas en la Naturaleza (SbN) para el Distrito Capital, Estrategia de divulgación para la acción climática, Medidas complementarias para la adaptación al cambio climático implementadas, Desarrollar acciones de manejo ambiental en predios administrados por la SDA localizados en zonas de alto riesgo no mitigable, Articular la gestión del riesgo de desastres a la adaptación al cambio climático, desde la gestión ambiental), de acuerdo con la programación del plan de acción se realizó la siguiente gestión: administración de 14 predios en zonas de alto riesgo no mitigable, se tiene la primer versión catálogo de posibles acciones de conservación/renaturalización a realizar en los predios recibidos por la SDA, se realizó revisión y recorrido para las necesidades de mantenimiento de estos inmuebles, visita a 45 predios y remisión de acto administrativo para el recibo de 43 predios. | NA | NA | Mediante la implementación de un (1) programa para reducir la vulnerabilidad a riesgos climáticos en las áreas de importancia ambiental estratégica y en la estructura ecológica principal del Distrito Capital se aporta a la adaptación de acciones relacionadas con la gestión del riesgo de desastres, para lo cual la Entidad mantuvo el funcionamiento de la radio base de emergencias, se realizó la gestión de incendios forestales y se prevé la actualización de la metodología de valoración económica y ambiental de daños, la realización de campañas de prevención y la elaboración de mapa de coberturas vegetales, mejorar las condiciones ambientales del suelo de protección por riesgo para facilitar su habilitación como espacio público con servicios de mantenimiento y de señalética; proyectos de adaptación al cambio climático basada en soluciones basadas en la naturaleza (SbN) con ejecución de acciones para la conectividad de la Estructura Ecológica Principal, la conservación de la biodiversidad. Lo anterior con el fin de reducir la vulnerabilidad de las comunidades y los ecosistemas y así aumentar la resiliencia, generando experiencias replicables a nivel distrital. | https://drive.google.com/drive/u/1/folders/1BtM_zKnjZtfk-K1ZJF5oWGQntpqvrVIX | OK | 1
8086 | Documento de vulnerabilidad | 9 | IMPLEMENTAR 0.84 PROGRAMA PARA REDUCIR LA VULNERABILIDAD DE RIESGOS CLIMÁTICOS. | Creciente | 2184 | 2025 | 11 | Noviembre | 0.22 | 0 | 0.22 |  | 0 | 0 | 284886800 | 0.22 | 0.21 | 0 | 129908545 | 289134856 | 307954870 | 0 | 0 | 0 | 0 | 99.25% | 87.5% | 25% | 33.15% | 106.5% | 0% | 0% | El valor de las acciones programado para el cuatrienio corresponde a 0,84 de un programa, de los cuales para la vigencia 2025 corresponde el 0,24. Acumulado al mes de noviembre del 2025 se tiene 0,21 (0,04 del 2024 + 0,17 del 2025) de 1 programa en el cuatrienio. En la fase de implementación del programa se ejecutaron las siguientes acciones para el desarrollo de los proyectos que lo componen (Caja de herramientas con acciones para el desarrollo de Soluciones Basadas en la Naturaleza (SbN) para el Distrito Capital, Estrategia de divulgación para la acción climática, Medidas complementarias para la adaptación al cambio climático implementadas, Desarrollar acciones de manejo ambiental en predios administrados por la SDA localizados en zonas de alto riesgo no mitigable, Articular la gestión del riesgo de desastres a la adaptación al cambio climático, desde la gestión ambiental), de acuerdo con la programación del plan de acción se realizó la siguiente gestión: administración de 14 predios en zonas de alto riesgo no mitigable, se tiene la primer versión catálogo de posibles acciones de conservación/renaturalización a realizar en los predios recibidos por la SDA, recibo de 43 predios en administración. Derechos de Construcción y desarrollo, se realizaron las gestiones para la modificación del decreto 626 de 2023, se expidió el Decreto Distrital 564 de 2025 y la adquisición del predio piloto Koralia I. | Actualmente se encuentra suspendido el contrato, tanto obra como interventoría Zuque, desde el pasado 19 de julio 2025. Se está a la espera de la revisión por parte de la CAR de los estudios técnicos complementarios que fueron presentados por el contratista de obra (en compañía de la interventoría), a efectos de determinar la viabilidad de las alternativas de mitigación del riesgo propuesto. | Las actividades demandan un análisis técnico financiero y legal que se presupuestan en un término no menor a 4 meses por lo tanto se proyecta el pago de este pasivo en la vigencia 2026. | Mediante la implementación de un (1) programa para reducir la vulnerabilidad a riesgos climáticos en las áreas de importancia ambiental estratégica y en la estructura ecológica principal del Distrito Capital se aporta a la adaptación de acciones relacionadas con la gestión del riesgo de desastres, para lo cual la Entidad mantuvo el funcionamiento de la radio base de emergencias, se realizó la gestión de incendios forestales y se prevé la actualización de la metodología de valoración económica y ambiental de daños, la realización de campañas de prevención y la elaboración de mapa de coberturas vegetales, mejorar las condiciones ambientales del suelo de protección por riesgo para facilitar su habilitación como espacio público con servicios de mantenimiento y de señalética; proyectos de adaptación al cambio climático basada en soluciones basadas en la naturaleza (SbN) con ejecución de acciones para la conectividad de la Estructura Ecológica Principal, la conservación de la biodiversidad. Lo anterior con el fin de reducir la vulnerabilidad de las comunidades y los ecosistemas y así aumentar la resiliencia, generando experiencias replicables a nivel distrital. | https://drive.google.com/drive/u/1/folders/16VxjmEyQMAXIwYe0gKr9ffBteSf2TKFH | VALIDAR EXTENSION | 1
8086 | Documento de vulnerabilidad | 9 | IMPLEMENTAR 0.84 PROGRAMA PARA REDUCIR LA VULNERABILIDAD DE RIESGOS CLIMÁTICOS. | Creciente | 2184 | 2025 | 12 | Diciembre | 0.24 | 6088664947 | 0.24 |  | 5000314000 | 0 | 5438793800 | 0.24 | 0.23 | 5239943366 | 13078401 | 5519893739 | 786981324 | 0 | 0 | 848721581 | 0 | 98.73% | 95.83% | 27.38% | 33.31% | 14.26% | 0% | 0% | El valor de las acciones programado para el cuatrienio corresponde a 0,84 de un programa, de los cuales para la vigencia 2025 corresponde el 0,24. Acumulado al mes de diciembre del 2025 se tiene 0,23 (0,04 del 2024 + 0,19 del 2025) de 1 programa en el cuatrienio. En la fase de implementación del programa se ejecutaron las siguientes acciones para el desarrollo de los proyectos que lo componen (Caja de herramientas con acciones para el desarrollo de Soluciones Basadas en la Naturaleza (SbN) para el Distrito Capital, Estrategia de divulgación para la acción climática, Medidas complementarias para la adaptación al cambio climático implementadas, Desarrollar acciones de manejo ambiental en predios administrados por la SDA localizados en zonas de alto riesgo no mitigable, Articular la gestión del riesgo de desastres a la adaptación al cambio climático, desde la gestión ambiental), de acuerdo con la programación del plan de acción se realizó la siguiente gestión: administración de 57 predios en zonas de alto riesgo no mitigable, se tiene la primer versión catálogo de posibles acciones de conservación/renaturalización a realizar en los predios recibidos por la SDA, recibo de 43 predios en administración. Derechos de Construcción y desarrollo, se realizaron las gestiones para la modificación del decreto 626 de 2023, se expidió el Decreto Distrital 564 de 2025 y la adquisición del predio piloto Koralia I (9,64 ha). | Desde el pasado 19 de julio 2025 se encuentran suspendidos los contratos tanto de obra como de interventoría de Zuque. Se está a la espera de la revisión por parte de la CAR de los estudios técnicos complementarios que fueron presentados por el contratista de obra (en compañía de la interventoría), a efectos de determinar la viabilidad de las alternativas de mitigación del riesgo propuesto. | En el 2026, una vez aprobado por parte de la autoridad ambiental competente se espera poder continuar con la ejecución de los contratos SDA-20221977 y SDA-20222006 | Mediante la implementación de un (1) programa para reducir la vulnerabilidad a riesgos climáticos en las áreas de importancia ambiental estratégica y en la estructura ecológica principal del Distrito Capital se aporta a la adaptación de acciones relacionadas con la gestión del riesgo de desastres, para lo cual la Entidad mantuvo el funcionamiento de la radio base de emergencias, se realizó la gestión de incendios forestales y se prevé la actualización de la metodología de valoración económica y ambiental de daños, la realización de campañas de prevención y la elaboración de mapa de coberturas vegetales, mejorar las condiciones ambientales del suelo de protección por riesgo para facilitar su habilitación como espacio público con servicios de mantenimiento y de señalética; proyectos de adaptación al cambio climático basada en soluciones basadas en la naturaleza (SbN) con ejecución de acciones para la conectividad de la Estructura Ecológica Principal, la conservación de la biodiversidad. Lo anterior con el fin de reducir la vulnerabilidad de las comunidades y los ecosistemas y así aumentar la resiliencia, generando experiencias replicables a nivel distrital. | https://drive.google.com/drive/u/1/folders/16VxjmEyQMAXIwYe0gKr9ffBteSf2TKFH | VALIDAR EXTENSION | 1
8086 | Documento de vulnerabilidad | 9 | IMPLEMENTAR 0.84 PROGRAMA PARA REDUCIR LA VULNERABILIDAD DE RIESGOS CLIMÁTICOS. | Creciente | 2184 | 2026 | 1 | Enero | 0.24 | 2871848000 | 0.24 |  | 2754249820 | 0 | 0 | 0.24 |  | 2871848000 | 1641145092 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 53.2% | 0% | 0% | 0% | [5 empty] | OK | 1
8086 | Documento de vulnerabilidad | 9 | IMPLEMENTAR 0.84 PROGRAMA PARA REDUCIR LA VULNERABILIDAD DE RIESGOS CLIMÁTICOS. | Creciente | 2184 | 2026 | 2 | Febrero | 0.24 | 81241000 | 0.24 |  | 0 | 0 | 0 | 0.24 |  | 81241000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 53.2% | 0% | 0% | 0% | [5 empty] | OK | 1
8086 | Documento de vulnerabilidad | 9 | IMPLEMENTAR 0.84 PROGRAMA PARA REDUCIR LA VULNERABILIDAD DE RIESGOS CLIMÁTICOS. | Creciente | 2184 | 2026 | 3 | Marzo | 0.27 | 0 | 0.27 |  | 0 | 0 | 0 | 0.27 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 53.2% | 0% | 0% | 0% | [5 empty] | OK | 1
8086 | Documento de vulnerabilidad | 9 | IMPLEMENTAR 0.84 PROGRAMA PARA REDUCIR LA VULNERABILIDAD DE RIESGOS CLIMÁTICOS. | Creciente | 2184 | 2026 | 4 | Abril | 0.3 | 0 | 0.3 |  | 0 | 0 | 0 | 0.3 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 53.2% | 0% | 0% | 0% | [5 empty] | OK | 1
8086 | Documento de vulnerabilidad | 9 | IMPLEMENTAR 0.84 PROGRAMA PARA REDUCIR LA VULNERABILIDAD DE RIESGOS CLIMÁTICOS. | Creciente | 2184 | 2026 | 5 | Mayo | 0.33 | 0 | 0.33 |  | 0 | 0 | 0 | 0.33 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 53.2% | 0% | 0% | 0% | [5 empty] | OK | 1
8086 | Documento de vulnerabilidad | 9 | IMPLEMENTAR 0.84 PROGRAMA PARA REDUCIR LA VULNERABILIDAD DE RIESGOS CLIMÁTICOS. | Creciente | 2184 | 2026 | 6 | Junio | 0.36 | 8000000 | 0.36 |  | 700000000 | 0 | 0 | 0.36 |  | 8000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 53.2% | 0% | 0% | 0% | [5 empty] | OK | 1
8086 | Documento de vulnerabilidad | 9 | IMPLEMENTAR 0.84 PROGRAMA PARA REDUCIR LA VULNERABILIDAD DE RIESGOS CLIMÁTICOS. | Creciente | 2184 | 2026 | 7 | Julio | 0.39 | 0 | 0.39 |  | 1000000000 | 0 | 0 | 0.39 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 53.2% | 0% | 0% | 0% | [5 empty] | OK | 1
8086 | Documento de vulnerabilidad | 9 | IMPLEMENTAR 0.84 PROGRAMA PARA REDUCIR LA VULNERABILIDAD DE RIESGOS CLIMÁTICOS. | Creciente | 2184 | 2026 | 8 | Agosto | 0.42 | 0 | 0.42 |  | 2000000000 | 0 | 0 | 0.42 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 53.2% | 0% | 0% | 0% | [5 empty] | OK | 1
8086 | Documento de vulnerabilidad | 9 | IMPLEMENTAR 0.84 PROGRAMA PARA REDUCIR LA VULNERABILIDAD DE RIESGOS CLIMÁTICOS. | Creciente | 2184 | 2026 | 9 | Septiembre | 0.45 | 0 | 0.45 |  | 600000000 | 0 | 0 | 0.45 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 53.2% | 0% | 0% | 0% | [5 empty] | OK | 1
8086 | Documento de vulnerabilidad | 9 | IMPLEMENTAR 0.84 PROGRAMA PARA REDUCIR LA VULNERABILIDAD DE RIESGOS CLIMÁTICOS. | Creciente | 2184 | 2026 | 10 | Octubre | 0.48 | 0 | 0.48 |  | 2245969420 | 0 | 0 | 0.48 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 53.2% | 0% | 0% | 0% | [5 empty] | OK | 1
8086 | Documento de vulnerabilidad | 9 | IMPLEMENTAR 0.84 PROGRAMA PARA REDUCIR LA VULNERABILIDAD DE RIESGOS CLIMÁTICOS. | Creciente | 2184 | 2026 | 11 | Noviembre | 0.51 | 0 | 0.51 |  | 0 | 0 | 0 | 0.51 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 53.2% | 0% | 0% | 0% | [5 empty] | OK | 1
8086 | Documento de vulnerabilidad | 9 | IMPLEMENTAR 0.84 PROGRAMA PARA REDUCIR LA VULNERABILIDAD DE RIESGOS CLIMÁTICOS. | Creciente | 2184 | 2026 | 12 | Diciembre | 0.54 | 123904000 | 0.54 |  | 0 | 0 | 0 | 0.54 |  | 123904000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 53.2% | 0% | 0% | 0% | [5 empty] | OK | 1
8086 | Documento de vulnerabilidad | 9 | IMPLEMENTAR 0.84 PROGRAMA PARA REDUCIR LA VULNERABILIDAD DE RIESGOS CLIMÁTICOS. | Creciente | 2184 | 2027 | 1 | Enero | 0.54 | 0 | 0.54 |  | 1484208820 | 0 | 0 | 0.54 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | [5 empty] | OK | 1
8086 | Documento de vulnerabilidad | 9 | IMPLEMENTAR 0.84 PROGRAMA PARA REDUCIR LA VULNERABILIDAD DE RIESGOS CLIMÁTICOS. | Creciente | 2184 | 2027 | 2 | Febrero | 0.54 | 0 | 0.54 |  | 1103336000 | 0 | 0 | 0.54 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | [5 empty] | OK | 1
8086 | Documento de vulnerabilidad | 9 | IMPLEMENTAR 0.84 PROGRAMA PARA REDUCIR LA VULNERABILIDAD DE RIESGOS CLIMÁTICOS. | Creciente | 2184 | 2027 | 3 | Marzo | 0.57 | 0 | 0.57 |  | 206876000 | 0 | 0 | 0.57 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | [5 empty] | OK | 1
8086 | Documento de vulnerabilidad | 9 | IMPLEMENTAR 0.84 PROGRAMA PARA REDUCIR LA VULNERABILIDAD DE RIESGOS CLIMÁTICOS. | Creciente | 2184 | 2027 | 4 | Abril | 0.6 | 0 | 0.6 |  | 700000000 | 0 | 0 | 0.6 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | [5 empty] | OK | 1
8086 | Documento de vulnerabilidad | 9 | IMPLEMENTAR 0.84 PROGRAMA PARA REDUCIR LA VULNERABILIDAD DE RIESGOS CLIMÁTICOS. | Creciente | 2184 | 2027 | 5 | Mayo | 0.63 | 0 | 0.63 |  | 15000000 | 0 | 0 | 0.63 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | [5 empty] | OK | 1
8086 | Documento de vulnerabilidad | 9 | IMPLEMENTAR 0.84 PROGRAMA PARA REDUCIR LA VULNERABILIDAD DE RIESGOS CLIMÁTICOS. | Creciente | 2184 | 2027 | 6 | Junio | 0.66 | 0 | 0.66 |  | 5333177567 | 0 | 0 | 0.66 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | [5 empty] | OK | 1
8086 | Documento de vulnerabilidad | 9 | IMPLEMENTAR 0.84 PROGRAMA PARA REDUCIR LA VULNERABILIDAD DE RIESGOS CLIMÁTICOS. | Creciente | 2184 | 2027 | 7 | Julio | 0.69 | 0 | 0.69 |  | 5000000000 | 0 | 0 | 0.69 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | [5 empty] | OK | 1
8086 | Documento de vulnerabilidad | 9 | IMPLEMENTAR 0.84 PROGRAMA PARA REDUCIR LA VULNERABILIDAD DE RIESGOS CLIMÁTICOS. | Creciente | 2184 | 2027 | 8 | Agosto | 0.72 | 0 | 0.72 |  | 1600000000 | 0 | 0 | 0.72 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | [5 empty] | OK | 1
8086 | Documento de vulnerabilidad | 9 | IMPLEMENTAR 0.84 PROGRAMA PARA REDUCIR LA VULNERABILIDAD DE RIESGOS CLIMÁTICOS. | Creciente | 2184 | 2027 | 9 | Septiembre | 0.75 | 0 | 0.75 |  | 0 | 0 | 0 | 0.75 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | [5 empty] | OK | 1
8086 | Documento de vulnerabilidad | 9 | IMPLEMENTAR 0.84 PROGRAMA PARA REDUCIR LA VULNERABILIDAD DE RIESGOS CLIMÁTICOS. | Creciente | 2184 | 2027 | 10 | Octubre | 0.78 | 0 | 0.78 |  | 0 | 0 | 0 | 0.78 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | [5 empty] | OK | 1
8086 | Documento de vulnerabilidad | 9 | IMPLEMENTAR 0.84 PROGRAMA PARA REDUCIR LA VULNERABILIDAD DE RIESGOS CLIMÁTICOS. | Creciente | 2184 | 2027 | 11 | Noviembre | 0.81 | 0 | 0.81 |  | 0 | 0 | 0 | 0.81 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | [5 empty] | OK | 1
8086 | Documento de vulnerabilidad | 9 | IMPLEMENTAR 0.84 PROGRAMA PARA REDUCIR LA VULNERABILIDAD DE RIESGOS CLIMÁTICOS. | Creciente | 2184 | 2027 | 12 | Diciembre | 0.84 | 0 | 0.84 |  | 0 | 0 | 0 | 0.84 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | [5 empty] | OK | 1
351.35

## METAS PDD_V
DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO
Programación actualización y seguimiento del Plan de Acción - Metas Plan de Desarrollo Distrital
|  |  | Código: PE01-PR02-F2 | [22 empty] | Versión: 16
DEPENDENCIA |  |  | DIRECCION DE GESTION AMBIENTAL
CÓDIGO Y NOMBRE DE PROYECTO |  |  | 8086- Incremento de las acciones para la conservación de los ecosistemas y para la adaptación al cambio climático.
CÓDIGO Y NOMBRE DEL OBJETIVO ESTRATEGICO DEL PLAN DE DESARROLLO |  |  | 4. Bogotá ordena su territorio y avanza en su acción climática
CÓDIGO Y NOMBRE DEL PROGRAMA PLAN DE DESARROLLO
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27
Proyecto | Objetivo Estrategico | Programa | Codigo Metal Plan de Desarrollo | MPD | Codigo | Indicador | Unidad de Medida | Tipología | Magnitud | Año | Mes (número) | Mes | Magnitud Inicial Vigencia | Programado Magnitud Física | Ejecutado Magnitud Física | % CUMPLIMIENTO (En el periodo) | % CUMPLIMIENTO ACUMULADO (al periodo) cuatrienio | % DE AVANCE CUATRIENIO | Descripción de loa Vances y Logros Alcanzados | Retrasos | Soluciones Planteadas | Beneficios o Resultados a la Población | Fuentes de Evidencia | VALIDADOR CARACTERES
8086 | 4.Bogotá ordena su territorio y avanza en su acción climática | 25. Aumento de la resiliencia climática y reducción de la vulnerabilidad | 2181 | Gestionar las 32 áreas protegidas del orden distrital | 4105 | Áreas administradas | Area | Constante | 32 | 2024 | 7 | Julio | 32 | 32 | 32 | 100% | 16.67% | 2.381% | Para la gestión de las 32 áreas protegidas se realizaron las siguientes acciones: Formulación de ocho (8) planes de trabajo II semestre año 2024 para los Parques Distritales Ecológicos de Montaña (PDEM). Formulación de siete (7) planes de trabajo para los Paisajes Sostenibles y elaboración de las siete (7) Fichas de los Paisajes Sostenibles. Formulación de diecisiete (17) planes de trabajo semestrales para las Reservas Distritales de Humedal (RDH) declaradas en el Distrito Capital. Se presentaron informes por parte del Contratista de Obra CONSORCIO CEDRO sobre el diagnostico de unas nuevas necesidades de mejoramiento de la infraestructura reportadas por los administradores de las Áreas Protegidas y transmitidas por la DGA en los PDEM Entrenubes (sector CAT), Mirador de Los Nevados y RDH Córdoba. Se realizó ejecución del contrato de obra SDA-20231753 y su interventoría a través del contrato SDA-20221808. Se construyó y puso a disposición de uso 10 casetas de vigilancia que se ubican en PDEM Entrenubes, PDEM Mirador de Los Nevados y PDEM Soratama. Se avanzó en las pinturas y remates de módulo de auditorio y baños públicos en PDEM Mirador de Los Nevados y en el Aula Mirador de Juan Rey se instaló en auditorio principal el soporte para videobeam. | N/A | N/A | Las acciones contempladas en los planes de trabajo no solo están orientadas a la recuperación ambiental de las áreas protegidas, sino también hacia el fortalecimiento del tejido social de la comunidad aledaña para la protección y conservación de estas. Así mismo, los Planes de trabajo de los Paisajes Sostenibles permiten fortalecer los procesos de gestión y gobernanza enfocados a buscar un equilibrio entre la producción sostenible y la conservación de estos ecosistemas, así como la protección cultural campesina, los saberes ancestrales. La definición de las acciones a ejecutar en los planes de trabajo, permite establecer una ruta clara de acción para el cumplimiento de los objetivos de conservación que definen los instrumentos de gestión e incorpora la medición de la efectividad en el manejo y la evaluación ecológica de los ecosistemas en las Reservas Distritales de Humedal | EVIDENCIA https://drive.google.com/drive/folders/17BcF7HhfZ9HcWTONx0IqC1q3a8FXAMJL
8086 | 4.Bogotá ordena su territorio y avanza en su acción climática | 25. Aumento de la resiliencia climática y reducción de la vulnerabilidad | 2181 | Gestionar las 32 áreas protegidas del orden distrital | 4105 | Áreas administradas | Area | Constante | 32 | 2024 | 8 | Agosto | 32 | 32 | 32 | 100% | 33.33% | 4.762% | Para la gestión de las 32 áreas protegida a agosto se han realizado las siguientes acciones: Formulación de ocho (8) planes de trabajo para los Parques Distritales Ecológicos de Montaña para el segundo semestre del año 2024. Formulación de siete (7) planes de trabajo para los Paisajes Sostenibles y elaboración de las siete (7) Fichas de los Paisajes Sostenibles Formulación de diecisiete (17) planes de trabajo semestrales para las Reservas Distritales de Humedal (RDH) declaradas en el Distrito Capital Cumplimiento de las acciones contempladas en los planes de trabajo de los PDEM que incluyen actividades de Restauración, educación ambiental y gestión social e interinstitucional. Elaboración de documento de plan de mantenimiento de planta eléctrica ubicada en Aula Mirador de Juan Rey. Se finalizó el proyecto de obras locativas en áreas protegidas con la ejecución contractual al 100%. Se están ejecutando actividades de postventas y atención de garantías, además de las administrativas para cierre contractual. | N/A | N/A | Las acciones contempladas en los planes de trabajo no solo están orientadas a la recuperación ambiental de las áreas protegidas, sino también hacia el fortalecimiento del tejido social de la comunidad aledaña para la protección y conservación de estas. Así mismo, los Planes de trabajo de los Paisajes Sostenibles permiten fortalecer los procesos de gestión y gobernanza enfocados a buscar un equilibrio entre la producción sostenible y la conservación de estos ecosistemas, así como la protección cultural campesina, los saberes ancestrales. La definición de las acciones a ejecutar en los planes de trabajo, permite establecer una ruta clara de acción para el cumplimiento de los objetivos de conservación que definen los instrumentos de gestión e incorpora la medición de la efectividad en el manejo y la evaluación ecológica de los ecosistemas en las Reservas Distritales de Humedal | EVIDENCIA https://drive.google.com/drive/folders/17BcF7HhfZ9HcWTONx0IqC1q3a8FXAMJL
8086 | 4.Bogotá ordena su territorio y avanza en su acción climática | 25. Aumento de la resiliencia climática y reducción de la vulnerabilidad | 2181 | Gestionar las 32 áreas protegidas del orden distrital | 4105 | Áreas administradas | Area | Constante | 32 | 2024 | 9 | Septiembre | 32 | 32 | 32 | 100% | 50% | 7.143% | A septiembre se continúa con la gestión de procesos de cierre de contratos con la presentación y revisión de informes finales de obra e interventoría y se acoge plan de trabajo de actividades realizadas en contribución de la meta y las que quedarían por ejecutar. Se recibe grupo de administración de PDEM listado de necesidades de mantenimiento y/o mejoramiento de infraestructura, insumo para de elaboración de diagnósticos de infraestructura. RDH: a septiembre se han realizado 998 actividades en 17 RDH, en función de los PMA como, instrumento rector para 15 humedales, las RDH Tingua Azul e Hintyba Escritorio se administran bajo procedimiento de administración de humedales de la SDA. Se realizaron 213 actividades más de las 444 que se tenían programadas lo cual muestra el dinamismo que tienen los humedales en su gestión. En el mes de septiembre se vincularon 19.598 personas en actividades de gobernanza y gestión social y de administración y manejo integral. El balance social del trimestre julio a septiembre reportó un total de 5248 personas intervenidas con actividades de las estrategias Investigación y Monitoreo Comunitario y Educación, participación y comunicación diagnósticos sobre infraestructura. PS: Se realizaron 89 actividades en PS se plantaron 432 árboles, se capacitaron 75 personas se realizaron 6 estrategias de manejo de Paisaje, se realizaron mesas permanentes y la Mesa Técnica Interinstitucional. En el PS Santa Librada Bolonia se realizaron visitas de seguimiento a predios y al Paisaje se contactó la Alcaldía Local y los propietarios de los predios. PDEM: Se da cumplimiento a los planes de trabajo orientadas a la recuperación ambiental de estas áreas protegidas conforme de los instrumentos de planeación y manejo. Las acciones fueron: 12441 m2 con control de especies invasoras y/o exóticas, 15971 Control de rebrotes de especies exóticas forestales, 500 individuos arbóreos nativos plantados, 1403 m de senderos ecológicos mantenidos, 88 m2 de cambio de coberturas vegetales exóticas por nativas, 630 kg de compost y vermicompost producido para la biofertilización de material vegetal, 50 m2 de enriquecimiento con especies nativas como corredor polinizador, 1 jornada de plantación comunitaria, 1 jornada de avistamiento de aves comunitaria, en los cuales la SDA no tiene el dominio, 25 jornadas pedagógicas, talleres, capacitaciones con comunidad sobre la importancia ecosistémica de los PDEM, buenas prácticas ambientales; mantenimiento de biomantos para la recuperación de zonas erosivas, articulación interinstitucional para implementación de manejo en huertas agroecológicas, 500 m2 de jardinería nativa con mantenimiento, gestión para la celebración de acuerdos de conservación con propietarios de predios de los PDEM, en los cuales la SDA no tiene el dominio, 2 mesa de trabajo interinstitucional y comunitaria, 2 huertas agroecológicas con mantenimiento participativo de comunidad e integrantes del Cabildo Indígena de Suba. | N/A | N/A | Las acciones contempladas en los planes de trabajo no solo están orientadas a la recuperación ambiental de las áreas protegidas, sino también hacia el fortalecimiento del tejido social de la comunidad aledaña para la protección y conservación de estas. Así mismo, los Planes de trabajo de los Paisajes Sostenibles permiten fortalecer los procesos de gestión y gobernanza enfocados a buscar un equilibrio entre la producción sostenible y la conservación de estos ecosistemas, así como la protección cultural campesina, los saberes ancestrales. La definición de las acciones a ejecutar en los planes de trabajo, permite establecer una ruta clara de acción para el cumplimiento de los objetivos de conservación que definen los instrumentos de gestión e incorpora la medición de la efectividad en el manejo y la evaluación ecológica de los ecosistemas en las Reservas Distritales de Humedal | EVIDENCIAS https://drive.google.com/drive/folders/1BYOm970nhj1TeDgRvTlWmibSvCl8BZQV
8086 | 4.Bogotá ordena su territorio y avanza en su acción climática | 25. Aumento de la resiliencia climática y reducción de la vulnerabilidad | 2181 | Gestionar las 32 áreas protegidas del orden distrital | 4105 | Áreas administradas | Area | Constante | 32 | 2024 | 10 | Octubre | 32 | 32 | 32 | 100% | 66.67% | 9.524% | A octubre se ha garantizado la gestión de las 32 áreas protegidas de la siguiente manera: se realizaron actividades de mantenimiento en los parques, humedales y paisajes sostenibles. Paisaje Sostenible: Se realizaron 202 actividades, plantación 841 árboles, capacitación 197 personas se realizaron 6 estrategias de manejo de Paisaje, mesas permanentes y la Mesa Técnica Interinstitucional. En Santa Librada Bolonia se realizaron visitas de seguimiento a predios y se contactó a la ULATA de Usme. PDEM: Se cumple con los planes de trabajo, así: 21.219 m2 Control de especies invasoras y/o exóticas, 740 individuos arbóreos nativos plantados, 208 m2 de cambio de coberturas vegetales exóticas por nativas, 830 kg de compost y vermicompost para biofertilización, 373 m2 corredores polinizadores con especies nativas, 2 jornadas de plantación, 95 jornadas pedagógicas y talleres con comunidad, mantenimiento de biomantos, 800 m2 jardinería nativa mantenidos, 2 mesas de trabajo interinstitucional y comunitaria, 2 huertas agroecológicas mantenidas con comunidad y del Cabildo de Suba 10.133 visitantes atendidos. INFRAESTRUCTURA: Se realizaron las actividades de visita de las áreas protegidas para revisión e inspección del estado de la infraestructura y determinar nuevas necesidades en los PDEM Entrenubes, Soratama y Mirador de Los Nevados. En el sector de San Martín se realizó actualización del estado de punto crítico por riesgo de remoción en masa. RDH: En desarrollo de la Política Distrital de Humedales se han realizado 1578 actividades, en octubre se realizaron 580 actividades y se vincularon 5.331 personas en las siguientes estrategias: Restauración, Compensación y recuperación 67 actividades con la participación de 271 personas, Manejo y Uso sostenible 266 actividades con la participación de 780 personas, Investigación y Monitoreo Comunitario 22 actividades con la participación de 131 personas, Educación, participación y comunicación 111 actividades con la participación de 3249 personas. | NA | NA | Las acciones contempladas en los planes de trabajo no solo están orientadas a la recuperación ambiental de las áreas protegidas, sino también hacia el fortalecimiento del tejido social de la comunidad aledaña para la protección y conservación de estas. Así mismo, los Planes de trabajo de los Paisajes Sostenibles permiten fortalecer los procesos de gestión y gobernanza enfocados a buscar un equilibrio entre la producción sostenible y la conservación de estos ecosistemas, así como la protección cultural campesina, los saberes ancestrales. La definición de las acciones a ejecutar en los planes de trabajo, permite establecer una ruta clara de acción para el cumplimiento de los objetivos de conservación que definen los instrumentos de gestión e incorpora la medición de la efectividad en el manejo y la evaluación ecológica de los ecosistemas en las Reservas Distritales de Humedal | OCTUBRE 2024 - SER II - Google Drive https://drive.google.com/drive/folders/1TM93KczaM0vEcuAJnwrla6XOiAUEjzbh
8086 | 4.Bogotá ordena su territorio y avanza en su acción climática | 25. Aumento de la resiliencia climática y reducción de la vulnerabilidad | 2181 | Gestionar las 32 áreas protegidas del orden distrital | 4105 | Áreas administradas | Area | Constante | 32 | 2024 | 11 | Noviembre | 32 | 32 | 32 | 100% | 83.33% | 11.9% | A noviembre se ha garantizado la gestión de las 32 áreas protegidas; con un cumplimiento del 98% de avance en el plan de trabajo, así: Paisaje sostenible-PS: Se realizaron 261 actividades, plantación 1019 árboles, capacitación 277 personas, se realizaron 6 estrategias de manejo de Paisaje, mesas permanentes y la Mesa Técnica Interinstitucional. Santa Librada Bolonia se realizaron visitas de seguimiento a predios y se contactó a la Unidad Local de Asistencia Técnica Agropecuaria-ULATA de Usme. PDEM: Se realizo: 28397 m2 Control de especies invasoras, 1438 individuos arbóreos nativos plantados, 3228 m2 de cambio de coberturas vegetales exóticas por nativas, 1130 kg de compost y vermicompost para biofertilización, 6 jornadas de plantación, 104 jornadas pedagógicas y talleres con comunidad, mantenimiento de biomantos, 1100 m2 jardinería nativa mantenidos, 4 mesas de trabajo interinstitucional y comunitaria, 2 huertas agroecológicas mantenidas con comunidad y del Cabildo de Suba. 11126 visitantes atendidos. RDH: Se han realizado 2188 actividades, en nov se llevaron a cabo 627 actividades con incremento del 11% en actividades respecto lo programado, participaron 12111 personas en Investigación y Monitoreo Comunitario 35 actividades - 248 participantes, Educación, participación y comunicación 99 actividades - 1976 personas impactadas Restauración, Compensación y recuperación 102 actividades - 415 participantes, Manejo y Uso sostenible con 324 actividades con participación de 8542 personas y Gestión Interinstitucional con 67 actividades y 930 participantes. INFRAESTRUCTURA: Se realizaron visitas a las áreas protegidas para revisión del estado de taludes y eventos de deslizamientos menores. Se realizó el estudio de mercado de las actividades de obra necesarias para proyectar los mantenimientos de la Infraestructura. Se remitió a la Subdirección de Contratación, el proyecto de liquidación del contrato de obra terminado de mantenimiento de la infraestructura de Áreas Protegidas. | NA | NA | Las acciones contempladas en los planes de trabajo no solo están orientadas a la recuperación ambiental de las áreas protegidas, sino también hacia el fortalecimiento del tejido social de la comunidad aledaña para la protección y conservación de estas. Así mismo, los Planes de trabajo de los Paisajes Sostenibles permiten fortalecer los procesos de gestión y gobernanza enfocados a buscar un equilibrio entre la producción sostenible y la conservación de estos ecosistemas, así como la protección cultural campesina, los saberes ancestrales. La definición de las acciones a ejecutar en los planes de trabajo, permite establecer una ruta clara de acción para el cumplimiento de los objetivos de conservación que definen los instrumentos de gestión e incorpora la medición de la efectividad en el manejo y la evaluación ecológica de los ecosistemas en las Reservas Distritales de Humedal | NOVIEMBRE https://drive.google.com/drive/folders/1BYOm970nhj1TeDgRvTlWmibSvCl8BZQV
8086 | 4.Bogotá ordena su territorio y avanza en su acción climática | 25. Aumento de la resiliencia climática y reducción de la vulnerabilidad | 2181 | Gestionar las 32 áreas protegidas del orden distrital | 4105 | Áreas administradas | Area | Constante | 32 | 2024 | 12 | Diciembre | 32 | 32 | 32 | 100% | 100% | 14.29% | A diciembre se ha garantizado la gestión de las 32 áreas protegidas; con un cumplimiento del 99% de avance en el plan de trabajo, así: Paisaje sostenible-PS: Se realizaron 334 actividades, plantación 1124 árboles, capacitación 340 personas se realizaron 6 estrategias de manejo de Paisaje, mesas permanentes y la Mesa Técnica Interinstitucional. Santa Librada Bolonia visitas de seguimiento a predios y se contactó a la Unidad Local de Asistencia Técnica Agropecuaria- ULATA de Usme. PDEM Se realizó: 34.618 m2 Control de especies invasoras, 1.475 individuos arbóreos nativos plantados, 6.249 m2 de cambio de coberturas vegetales exóticas por nativas, 1430 kg de compost y vermicompost para biofertilización, 8 jornadas de plantación, 116 jornadas pedagógicas y talleres con comunidad, mantenimiento de biomantos, 1300 m2 jardinería nativa mantenidos, 5 mesas de trabajo interinstitucional y comunitaria, 2 huertas agroecológicas mantenidas con comunidad y del Cabildo de Suba. 4855 visitantes atendidos. INFRAESTRUCTURA: Se realizaron dos (2) visitas a las áreas protegidas para implementar acciones tendientes a la sostenibilidad (obras o acciones tendientes a reducir o mitigar el riesgo). Se realizó un (1) acción de formulación de proyecto de intervención, indicando actividades necesarias, vigencia (2025) y recursos que se asignaron para tal fin en el PAA de 2025. No se logró la meta de formular un (1) estudio previo para contratación en 2025. RDH: En desarrollo de la Política de Humedales: 15 Planes de Manejo y procedimiento de administración de humedales, se han realizado 2817 actividades, en diciembre se llevaron a cabo 629 actividades con incremento del 12% en actividades realizadas respecto lo programado, en las que participaron 14628 personas en las siguientes estrategias: Investigación y Monitoreo Comunitario 36 actividades con 268 participantes, Educación, participación y comunicación 115 actividades con 2409 personas impactadas Restauración, Compensación y recuperación 100 actividades con 457 participantes, Manejo y Uso sostenible con 330 actividades con participación de 10678 personas y Gestión Interinstitucional con 48 actividades y 816 participantes | No se logró la meta de formular un (1) estudio previo para contratación en 2025. | Retomar con los insumos de información sobre necesidades de infraestructura en Áreas Protegidas para estructuración de estudios previos tendientes a la contratación de consultorías u obras. | Las acciones contempladas en los planes de trabajo no solo están orientadas a la recuperación ambiental de las áreas protegidas, sino también hacia el fortalecimiento del tejido social de la comunidad aledaña para la protección y conservación de estas. Así mismo, los Planes de trabajo de los Paisajes Sostenibles permiten fortalecer los procesos de gestión y gobernanza enfocados a buscar un equilibrio entre la producción sostenible y la conservación de estos ecosistemas, así como la protección cultural campesina, los saberes ancestrales. La definición de las acciones a ejecutar en los planes de trabajo, permite establecer una ruta clara de acción para el cumplimiento de los objetivos de conservación que definen los instrumentos de gestión e incorpora la medición de la efectividad en el manejo y la evaluación ecológica de los ecosistemas en las Reservas Distritales de Humedal | DICIEMBRE: https://drive.google.com/drive/u/1/folders/1r6w0Xr5PwpXYC7lhuT3cdoqYPDX3mQWn
8086 | 4.Bogotá ordena su territorio y avanza en su acción climática | 25. Aumento de la resiliencia climática y reducción de la vulnerabilidad | 2181 | Gestionar las 32 áreas protegidas del orden distrital | 4105 | Áreas administradas | Area | Constante | 32 | 2025 | 1 | Enero | 32 | 32 | 32 | 100% | 8.333% | 16.67% | A enero se ha garantizado la gestión de las 32 áreas protegidas; con un cumplimiento del 100% de avance en el plan de trabajo. Gestión: Para este periodo, se formularon 8 planes de trabajo para los Parques Distritales Ecológicos de Montaña, con actividades orientadas al cumplimiento de los Planes de Manejo Ambiental, PMA, para las áreas protegidas que no cuentan con este instrumento, las acciones se plantearon teniendo en cuenta lo estipulado en el régimen de usos del Plan de Ordenamiento Territorial. Para las Reservas Distritales de Humedal se formularon 17 Planes de Trabajo que contienen la programación de actividades a lo largo de la vigencia 2025 para el cumplimiento de las metas definidas en los instrumentos de planeación y gestión como son la Política de Humedales del Distrito Capital y los Planes de Manejo de cada Humedal. Paisajes Sostenibles: se avanzó en la construcción del Plan de Trabajo 2025, considerando los artículos 52, 53 y 476 del Decreto POT 555 de 2021, la Política Pública de Ruralidad, y otras. Las acciones se clasificaron en cinco grupos: Conservar las coberturas naturales y fuentes de agua. educación y sensibilización ambiental. Producción sostenible. Ordenamiento Ambiental de Finca. Mesas de PS, (Artículo 53 del POT). | NA | NA | Las acciones contempladas en los planes de trabajo no solo están orientadas a la recuperación ambiental de las áreas protegidas, sino también hacia el fortalecimiento del tejido social de la comunidad aledaña para la protección y conservación de estas. Así mismo, los Planes de trabajo de los Paisajes Sostenibles permiten fortalecer los procesos de gestión y gobernanza enfocados a buscar un equilibrio entre la producción sostenible y la conservación de estos ecosistemas, así como la protección cultural campesina, los saberes ancestrales. La definición de las acciones a ejecutar en los planes de trabajo, permite establecer una ruta clara de acción para el cumplimiento de los objetivos de conservación que definen los instrumentos de gestión e incorpora la medición de la efectividad en el manejo y la evaluación ecológica de los ecosistemas en las Reservas Distritales de Humedales. | https://drive.google.com/drive/u/1/folders/1zr-7jZEveBrp3gdYxoQV8MfxwFPKjxgm
8086 | 4.Bogotá ordena su territorio y avanza en su acción climática | 25. Aumento de la resiliencia climática y reducción de la vulnerabilidad | 2181 | Gestionar las 32 áreas protegidas del orden distrital | 4105 | Áreas administradas | Area | Constante | 32 | 2025 | 2 | Febrero | 32 | 32 | 32 | 100% | 16.67% | 19.05% | A febrero se ha garantizado la gestión de las 32 áreas protegidas; con un cumplimiento del 100% de avance en el plan de trabajo. Gestión: Paisaje Sostenible (PS): Se ejecutaron en total de 5 actividades, realizó la Priorización de la Quebradas Los Cáquezas, Los Soches, Pasoleón y Villalobos. Se realizaron 6 acompañamientos para el fortalecimiento a procesos de Ordenamiento ambiental de Finca – OAF PS Peñas Blancas Corredor Paso Colorado 1; PS Agro parque Los Soches 2; y PS Agro parque Pilar San Juan y Sumapaz 3. Se avanzó en la socialización de lo proyectado para los PS con la Unidad Local de Desarrollo Rural de Ciudad Bolívar, con el fin de articular esfuerzos para la gestión ambiental para la conectividad ecológica. PDEM: Se formularon planes de trabajo para los 8 PDEM. Gestión: 17156,39 m2 Control de especies invasoras, 9637,4 Control de rebrotes de especies exóticas forestales, 540,5 m2 de cambio de coberturas vegetales exóticas por nativas, 171,5 m2 con enriquecimiento con especies nativas como corredor polinizador, 171,5 m2 de jardinería nativa con mantenimiento, 1322 kg de compost producido, huertas agroecológicas mantenidas. RDH: En desarrollo de la Política de Humedales del D.C., se han realizado 244 actividades. Se llevó a cabo 227 actividades, en las que participaron 5551 personas en las siguientes estrategias: Investigación y Monitoreo Comunitario 6 actividades con 19 participantes, Educación, participación y comunicación 34 actividades con 721 personas impactadas Restauración, Compensación y recuperación 56 actividades con 290 participantes, Manejo y Uso sostenible con 106 actividades con participación de 4104 personas y Gestión Interinstitucional con 25 actividades y 417 participantes. | NA | NA | Las acciones contempladas en los planes de trabajo no solo están orientadas a la recuperación ambiental de las áreas protegidas, sino también hacia el fortalecimiento del tejido social de la comunidad aledaña para la protección y conservación de estas. Así mismo, los Planes de trabajo de los Paisajes Sostenibles permiten fortalecer los procesos de gestión y gobernanza enfocados a buscar un equilibrio entre la producción sostenible y la conservación de estos ecosistemas, así como la protección cultural campesina, los saberes ancestrales. La definición de las acciones a ejecutar en los planes de trabajo, permite establecer una ruta clara de acción para el cumplimiento de los objetivos de conservación que definen los instrumentos de gestión e incorpora la medición de la efectividad en el manejo y la evaluación ecológica de los ecosistemas en las Reservas Distritales de Humedales. | https://drive.google.com/drive/u/1/folders/1IEyPdNHyP95hlt4pQeWpPX2Zy3AaXkME
8086 | 4.Bogotá ordena su territorio y avanza en su acción climática | 25. Aumento de la resiliencia climática y reducción de la vulnerabilidad | 2181 | Gestionar las 32 áreas protegidas del orden distrital | 4105 | Áreas administradas | Area | Constante | 32 | 2025 | 3 | Marzo | 32 | 32 | 32 | 100% | 25% | 21.43% | A marzo se ha garantizado la gestión de las 32 áreas protegidas; con un cumplimiento del 100% de avance en el plan de trabajo. Gestión: Paisaje Sostenible (PS): Se vincularon 11 predios al proceso de Ordenamiento Ambiental de Finca (OAF), Se brindó acompañamiento a 31 predios, orientado a la implementación de estrategias sostenibles. Se realizaron 6 capacitaciones, en agroecología, buenas prácticas ambientales y el manejo adecuado de las fuentes hídricas. PDEM: Se formularon planes de trabajo para los 8 PDEM; se realizó: 32.891,4 m2 Control de especies invasoras, 19.109,2 M2 Control de rebrotes de especies exóticas, 721,5 m2 de cambio de coberturas vegetales exóticas por nativas, 256,5 m2 enriquecimiento con especies nativas como corredor polinizador, 2.789 m2 de jardinería nativa con mantenimiento, 2.163,5 kg de compost producido, huertas agroecológicas mantenidas. 17.209 visitantes. RDH: En desarrollo de la Política de Humedales del D.C., 15 Planes de Manejo y procedimiento de administración de humedales, se han realizado 847 actividades, se llevaron a cabo 604 actividades, en estrategias de Investigación y Monitoreo Comunitario 19 actividades con 108 participantes, Educación, participación y comunicación 136 actividades con 2523 personas impactadas Restauración, Compensación y recuperación 164 actividades con 607 participantes, Manejo y Uso sostenible con 242 actividades con participación de 22431 personas y Gestión Interinstitucional con 51 actividades y 640 participantes | NA | NA | Con el cumplimiento de las acciones contempladas en los planes de trabajo se contribuye a la recuperación ambiental de las áreas protegidas con el fortalecimiento del tejido social de la comunidad aledaña para la protección y conservación de las mismas. Así mismo, los Planes de trabajo de los Paisajes Sostenibles se han fortalecido los procesos de gestión y gobernanza enfocados a buscar un equilibrio entre la producción sostenible y la conservación de estos ecosistemas, así como la protección cultural campesina y los saberes ancestrales. Con la ejecución de los planes de trabajo se aporta al cumplimiento de los objetivos de conservación que definen los instrumentos de gestión e incorpora la medición de la efectividad en el manejo y la evaluación ecológica de los ecosistemas en las Reservas Distritales de Humedales. | https://drive.google.com/drive/u/1/folders/16VxjmEyQMAXIwYe0gKr9ffBteSf2TKFH
8086 | 4.Bogotá ordena su territorio y avanza en su acción climática | 25. Aumento de la resiliencia climática y reducción de la vulnerabilidad | 2181 | Gestionar las 32 áreas protegidas del orden distrital | 4105 | Áreas administradas | Area | Constante | 32 | 2025 | 4 | Abril | 32 | 32 | 32 | 100% | 33.33% | 23.81% | A abril se ha garantizado la gestión de las 32 áreas protegidas; con un cumplimiento del 100% de avance en el plan de trabajo. Gestión: En abril se realizaron 104 actividades, realizó la Priorización de la Quebradas: Los Bobos, Paso Negro, La Samaria, Los Cáquezas, Los Soches, Pasoleón y Villalobos, Limas, los ríos Chochal, Santa Rosa, Pontezuelo, Blanco y nacimientos de agua, en seis Paisajes Sostenibles. Se realizaron 12 Jornadas de trabajo asociadas al manejo de las quebradas en los 7 PS mediante la plantación de 312 individuos, estas jornadas se organizaron en alianza con otras entidades y contaron con la participación comunidad. De otra parte, se realizó la vincularon 24 predios al Ordenamiento Ambiental de Finca (OAF) y se realizó acompañamiento a procesos de OAF a 56 predios. Se realizaron 14 capacitaciones con participación de 95 personas y se realizaron reuniones en los PS Agroparque Requilina - El Uval y Agroparque Quiba PDEM Se realizaron las siguientes acciones 35.165,56 m2 Control de especies invasoras, 21.273,15 M2 Control de rebrotes de especies exóticas forestales, 755,35 m2 de cambio de coberturas vegetales exóticas por nativas, 349,46 m2 con enriquecimiento con especies nativas como corredor polinizador, 3.163 m2 de jardinería nativa con mantenimiento, 2.723,5 kg de compost producido, huertas agroecológicas mantenidas. 13.800 visitantes atendidos. En desarrollo de la Política de Humedales del D.C, 15 Planes de Manejo y procedimiento de administración de humedales, se han realizado 1549 actividades, en abril se llevaron a cabo 702 actividades, en las que participaron 22898 personas. | NA | NA | Con el cumplimiento de las acciones contempladas en los planes de trabajo se contribuye a la recuperación ambiental de las áreas protegidas con el fortalecimiento del tejido social de la comunidad aledaña para la protección y conservación de las mismas. Así mismo, los Planes de trabajo de los Paisajes Sostenibles se han fortalecido los procesos de gestión y gobernanza enfocados a buscar un equilibrio entre la producción sostenible y la conservación de estos ecosistemas, así como la protección cultural campesina y los saberes ancestrales. Con la ejecución de los planes de trabajo se aporta al cumplimiento de los objetivos de conservación que definen los instrumentos de gestión e incorpora la medición de la efectividad en el manejo y la evaluación ecológica de los ecosistemas en las Reservas Distritales de Humedales. | https://drive.google.com/drive/u/1/folders/16VxjmEyQMAXIwYe0gKr9ffBteSf2TKFH
8086 | 4.Bogotá ordena su territorio y avanza en su acción climática | 25. Aumento de la resiliencia climática y reducción de la vulnerabilidad | 2181 | Gestionar las 32 áreas protegidas del orden distrital | 4105 | Áreas administradas | Area | Constante | 32 | 2025 | 5 | Mayo | 32 | 32 | 32 | 100% | 41.67% | 26.19% | A mayo se ha garantizado la gestión de las 32 áreas protegidas; con un cumplimiento del 100% de avance en el plan de trabajo. Gestión: al mes de mayo se realizaron 161 actividades, realizó la Priorización de la Quebradas: Los Bobos, Paso Negro, La Samaria, Los Cáquezas, Los Soches, Pasoleón y Villalobos, Limas, los ríos Chochal, Santa Rosa, Pontezuelo, Blanco y nacimientos de agua, en seis Paisajes Sostenibles. Se realizaron 15 Jornadas de trabajo asociadas al manejo de las quebradas en los 7 PS mediante la plantación de 707 individuos vegetales, estas jornadas contaron con la participación comunidad. De otra parte, se realizó la vincularon 34 predios al Ordenamiento Ambiental de Finca (OAF) y se realizó acompañamiento a procesos de OAF a 80 predios. Se realizaron 22 capacitaciones con participación de 156 personas. Se realizaron dos mesas de consulta y concertación en los PS Agroparque La Requilina - El Uval. Asimismo, se realizó una mesa informativa en el Paisaje Sostenible Agroparque San Juan, Pilar y Sumapaz y una mesa para presentación compromisos en el Paisaje Sostenible Agroparque de Quiba PDEM Se realizaron las siguientes acciones, 2.733,5 kg de compost producido, huertas agroecológicas mantenidas, 57 Jornadas pedagógicas, talleres, capacitaciones 3 jornadas de plantación, 10 Mesas de trabajo interinstitucional, 17 piezas informativas elaboradas, 4 Jornada de avistamiento de aves comunitaria, elaboración de documentos técnicos. 11.803 visitantes atendidos. En desarrollo de la Política de Humedales del D.C., 15 Planes de Manejo y procedimiento de administración de humedales, se han realizado 2103 actividades, en abril se llevaron a cabo 537 actividades, en las que participaron 17013 personas. | NA | NA | Con el cumplimiento de las acciones contempladas en los planes de trabajo se contribuye a la recuperación ambiental de las áreas protegidas con el fortalecimiento del tejido social de la comunidad aledaña para la protección y conservación de las mismas. Así mismo, los Planes de trabajo de los Paisajes Sostenibles se han fortalecido los procesos de gestión y gobernanza enfocados a buscar un equilibrio entre la producción sostenible y la conservación de estos ecosistemas, así como la protección cultural campesina y los saberes ancestrales. Con la ejecución de los planes de trabajo se aporta al cumplimiento de los objetivos de conservación que definen los instrumentos de gestión e incorpora la medición de la efectividad en el manejo y la evaluación ecológica de los ecosistemas en las Reservas Distritales de Humedales. | https://drive.google.com/drive/u/1/folders/16VxjmEyQMAXIwYe0gKr9ffBteSf2TKFH
8086 | 4.Bogotá ordena su territorio y avanza en su acción climática | 25. Aumento de la resiliencia climática y reducción de la vulnerabilidad | 2181 | Gestionar las 32 áreas protegidas del orden distrital | 4105 | Áreas administradas | Area | Constante | 32 | 2025 | 6 | Junio | 32 | 32 | 32 | 100% | 50% | 28.57% | A junio se ha garantizado la gestión de las 32 áreas protegidas; con un cumplimiento del 100% de avance en el plan de trabajo. Gestión: Paisaje Sostenible: En junio se realizaron 212 actividades, realizó la Priorización de la Quebradas. Se realizaron 23 Jornadas de trabajo asociadas al manejo de las quebradas en los 7 PS mediante la plantación de 1174 individuos, estas jornadas contaron con la participación de la comunidad. De otra parte, se vincularon 41 predios al Ordenamiento Ambiental de Finca (OAF) y se realizó acompañamiento a procesos de OAF a 106 predios. Se realizaron 29 capacitaciones con participación de 213 personas Se realizaron dos mesas de consulta y concertación en los PS Agroparque La Requilina - El Uval. Asimismo, se realizó una mesa informativa en el Paisaje Sostenible Agroparque San Juan, Pilar y Sumapaz y una mesa para presentación compromisos en el Paisaje Sostenible Agroparque de Quiba. PDEM: Se realizaron las siguientes acciones, 2.903,5 kg de compost producido, huertas agroecológicas mantenidas, 71 Jornadas pedagógicas, talleres, capacitaciones, 4 jornadas de plantación, 18 Mesas de trabajo interinstitucional, 18 piezas informativas y divulgación elaboradas, 5 Jornadas comunitarias de avistamiento de aves, 177,1 m2 de manejo integral de biomantos, elaboración de documentos técnicos. 54.179 visitantes atendidos primer semestre. RDH: En desarrollo de la Política de Humedales del D.C., 15 Planes de Manejo y procedimiento de administración de humedales, se han realizado 2737 actividades, en junio se llevaron a cabo 634 actividades, en las que participaron 21.609 personas. | NA | NA | Con el cumplimiento de las acciones contempladas en los planes de trabajo se contribuye a la recuperación ambiental de las áreas protegidas con el fortalecimiento del tejido social de la comunidad aledaña para la protección y conservación de las mismas. Así mismo, los Planes de trabajo de los Paisajes Sostenibles se han fortalecido los procesos de gestión y gobernanza enfocados a buscar un equilibrio entre la producción sostenible y la conservación de estos ecosistemas, así como la protección cultural campesina y los saberes ancestrales. Con la ejecución de los planes de trabajo se aporta al cumplimiento de los objetivos de conservación que definen los instrumentos de gestión e incorpora la medición de la efectividad en el manejo y la evaluación ecológica de los ecosistemas en las Reservas Distritales de Humedales. | https://drive.google.com/drive/u/1/folders/1n17OQXG2B-XktHvbp7oXLCuFvGL7BXKP
8086 | 4.Bogotá ordena su territorio y avanza en su acción climática | 25. Aumento de la resiliencia climática y reducción de la vulnerabilidad | 2181 | Gestionar las 32 áreas protegidas del orden distrital | 4105 | Áreas administradas | Area | Constante | 32 | 2025 | 7 | Julio | 32 | 32 | 32 | 100% | 58.33% | 30.95% | A julio se ha garantizado la gestión de las 32 áreas protegidas; con un cumplimiento del 100% de avance en el plan de trabajo. Gestión: Al mes de julio se realizaron 266 actividades, se realizó la Priorización de la Quebradas. Se realizaron 35 Jornadas de trabajo asociadas al manejo de las quebradas en los 7 PS mediante la plantación de 1.621 árboles, estas jornadas contaron con la participación comunidad. De otra parte, se realizó la vinculación de 50 predios al Ordenamiento Ambiental de Finca (OAF) y se realizó acompañamiento a procesos de OAF a 130 predios. Se realizaron 37 capacitaciones con participación de 261 personas, dos mesas de consulta y concertación en los PS Agroparque La Requilina - El Uval. Asimismo, se realizó una mesa informativa en el Paisaje Sostenible Agroparque San Juan, Pilar y Sumapaz y una mesa para presentación compromisos en el Paisaje Sostenible Agroparque de Quiba. PDEM, Se realizaron las siguientes acciones: 44.156,6 m2 de control de especies invasoras y/o exóticas, 4.541 kg de compost producido, huertas agroecológicas mantenidas, 106 Jornadas pedagógicas, talleres, capacitaciones, 6 jornadas de plantación, 30 Mesas de trabajo interinstitucional, 37 piezas informativas elaboradas y divulgadas, 12 Jornadas comunitarias de avistamiento de aves, 284,1 m2 de manejo integral de biomantos, elaboración de documentos técnicos. 7.836 visitantes atendidos en julio. En desarrollo de la Política de Humedales del D.C., 15 Planes de Manejo y procedimiento de administración de humedales, se han realizado 3282 actividades, en junio se llevaron a cabo 634 actividades, en las que participaron 20360 personas. | NA | NA | Las acciones contempladas en los planes de trabajo no solo están orientadas a la recuperación ambiental de las áreas protegidas, sino también hacia el fortalecimiento del tejido social de la comunidad aledaña para la protección y conservación de estas. Así mismo, los Planes de trabajo de los Paisajes Sostenibles permiten fortalecer los procesos de gestión y gobernanza enfocados a buscar un equilibrio entre la producción sostenible y la conservación de estos ecosistemas, así como la protección cultural campesina, los saberes ancestrales. La definición de las acciones a ejecutar en los planes de trabajo, permite establecer una ruta clara de acción para el cumplimiento de los objetivos de conservación que definen los instrumentos de gestión e incorpora la medición de la efectividad en el manejo y la evaluación ecológica de los ecosistemas en las Reservas Distritales de Humedales. | https://drive.google.com/drive/u/1/folders/16VxjmEyQMAXIwYe0gKr9ffBteSf2TKFH
8086 | 4.Bogotá ordena su territorio y avanza en su acción climática | 25. Aumento de la resiliencia climática y reducción de la vulnerabilidad | 2181 | Gestionar las 32 áreas protegidas del orden distrital | 4105 | Áreas administradas | Area | Constante | 32 | 2025 | 8 | Agosto | 32 | 32 | 32 | 100% | 66.67% | 33.33% | A agosto se ha garantizado la gestión de las 32 áreas protegidas; con un cumplimiento del 100% de avance en el plan de trabajo. Gestión: Paisajes sostenibles: se realizaron 323 actividades, realizó la Priorización de la Quebradas. Se realizaron 41 Jornadas de trabajo asociadas al manejo de las quebradas en los 7 PS mediante la plantación de 1.863 árboles, estas jornadas contaron con la participación comunidad. De otra parte, se realizó la vinculación 58 predios al Ordenamiento Ambiental de Finca (OAF) y se realizó acompañamiento a procesos de OAF a 155 predios. Se realizaron 41 capacitaciones con participación de 294 personas Se realizaron tres mesas de consulta y concertación en los PS Agroparque La Requilina - El Uval. Asimismo, se realizó tres mesas en el Paisaje Sostenible Agroparque San Juan, Pilar y Sumapaz y una mesa para presentación compromisos en el Paisaje Sostenible Agroparque de Quiba. PDEM Se realizaron las siguientes acciones, 55.558 m2 de control de especies invasoras y/o exóticas, 5.128 kg de compost producido, huertas agroecológicas mantenidas, 128 Jornadas pedagógicas, talleres, capacitaciones, 11 jornadas de plantación, 34 Mesas de trabajo interinstitucional, 45 piezas informativas y divulgación elaboradas, 18 Jornada de avistamiento de aves comunitaria y ciencia ciudadana, 393,6 m2 de manejo integral de biomantos, 17.205 m2 mantenimiento de coberturas vegetales, 15 jornadas de recolección de residuos sólidos con 9630 visitantes atendidos en agosto. En desarrollo de la Política de Humedales del D.C, 15 Planes de Manejo y procedimiento de administración de humedales, se han realizado 3914 actividades, en agosto se llevaron a cabo 632 actividades en las que participaron 22531 personas. | NA | NA | Las acciones contempladas en los planes de trabajo no solo están orientadas a la recuperación ambiental de las áreas protegidas, sino también hacia el fortalecimiento del tejido social de la comunidad aledaña para la protección y conservación de estas. Así mismo, los Planes de trabajo de los Paisajes Sostenibles permiten fortalecer los procesos de gestión y gobernanza enfocados a buscar un equilibrio entre la producción sostenible y la conservación de estos ecosistemas, así como la protección cultural campesina, los saberes ancestrales. La definición de las acciones a ejecutar en los planes de trabajo, permite establecer una ruta clara de acción para el cumplimiento de los objetivos de conservación que definen los instrumentos de gestión e incorpora la medición de la efectividad en el manejo y la evaluación ecológica de los ecosistemas en las Reservas Distritales de Humedales. | https://drive.google.com/drive/u/1/folders/16VxjmEyQMAXIwYe0gKr9ffBteSf2TKFH
8086 | 4.Bogotá ordena su territorio y avanza en su acción climática | 25. Aumento de la resiliencia climática y reducción de la vulnerabilidad | 2181 | Gestionar las 32 áreas protegidas del orden distrital | 4105 | Áreas administradas | Area | Constante | 32 | 2025 | 9 | Septiembre | 32 | 32 | 32 | 100% | 75% | 35.71% | A septiembre se ha garantizado la gestión de las 32 áreas protegidas; con un cumplimiento del 100% de avance en el plan de trabajo. Gestión PS: Se realizaron 374 actividades, se priorizaron Quebradas. Se realizaron 44 Jornadas de trabajo asociadas al manejo de las quebradas en los 7 PS mediante la plantación de 1.888 árboles, estas jornadas contaron con participación comunitaria. De otra parte, se realizó la vinculación 69 predios al Ordenamiento Ambiental de Finca (OAF) y se realizó acompañamiento a procesos de OAF a 176 predios. Se realizaron 47 capacitaciones con participación de 366 personas Se realizaron tres mesas de consulta y concertación en los PS Agroparque La Requilina - El Uval. Asimismo, se realizaron tres mesas en el Paisaje Sostenible Agroparque San Juan, Pilar y Sumapaz, una mesa para presentación de compromisos en el Paisaje Sostenible Agroparque de Quiba y en Agroparque Los Soches. PDEM Se realizaron las siguientes acciones, 63.877 m2 de control de especies invasoras y/o exóticas, 7.472 kg de compost producido, huertas agroecológicas mantenidas, 152 Jornadas pedagógicas, talleres, capacitaciones, 14 jornadas de plantación, 42 Mesas de trabajo interinstitucional, 52 piezas informativas y divulgación elaboradas, 27 Jornada de avistamiento de aves comunitaria y ciencia ciudadana, 532 m2 de manejo integral de biomantos, 19.684 m2 mantenimiento de coberturas vegetales, 32 jornadas de recolección de residuos sólidos. 87.285 visitantes atendidos en de enero a septiembre. En desarrollo de la Política de Humedales del D.C, 15 Planes de Manejo y procedimiento de administración de humedales, se han realizado 4628 actividades con la participación de 169.001 personas. En septiembre se llevaron a cabo 717 actividades, en las que participaron 23.595 personas. | N/A | N/A | Las acciones contempladas en los planes de trabajo no solo están orientadas a la recuperación ambiental de las áreas protegidas, sino también hacia el fortalecimiento del tejido social de la comunidad aledaña para la protección y conservación de estas. Así mismo, los Planes de trabajo de los Paisajes Sostenibles permiten fortalecer los procesos de gestión y gobernanza enfocados a buscar un equilibrio entre la producción sostenible y la conservación de estos ecosistemas, así como la protección cultural campesina, los saberes ancestrales. La definición de las acciones a ejecutar en los planes de trabajo, permite establecer una ruta clara de acción para el cumplimiento de los objetivos de conservación que definen los instrumentos de gestión e incorpora la medición de la efectividad en el manejo y la evaluación ecológica de los ecosistemas en las Reservas Distritales de Humedales. | https://drive.google.com/drive/u/1/folders/16VxjmEyQMAXIwYe0gKr9ffBteSf2TKFH
8086 | 4.Bogotá ordena su territorio y avanza en su acción climática | 25. Aumento de la resiliencia climática y reducción de la vulnerabilidad | 2181 | Gestionar las 32 áreas protegidas del orden distrital | 4105 | Áreas administradas | Area | Constante | 32 | 2025 | 10 | Octubre | 32 | 32 | 32 | 100% | 83.33% | 38.1% | A octubre se ha garantizado la gestión de las 32 áreas protegidas; con un cumplimiento del 100% de avance en el plan de trabajo. Gestión: PS: De enero a octubre se realizaron 404 actividades. Se realizaron 46 Jornadas de trabajo asociadas al manejo de las quebradas en los 7 Paisajes Sostenibles -PS mediante la plantación de 1.939 árboles, estas jornadas contaron con la participación de la comunidad. Se realizó la vinculación de 75 predios al Ordenamiento Ambiental de Finca (OAF) y se realizó acompañamiento a procesos de OAF a 186 predios. Se realizaron 50 capacitaciones con participación de 388 personas Se realizaron tres mesas de consulta y concertación en los PS Agroparque La Requilina - El Uval. Asimismo, se realizaron tres mesas en el PS Agroparque San Juan, Pilar y Sumapaz, dos mesas para presentación compromisos en el PS Agroparque de Quiba y una mesa en Agroparque Los Soches. PDEM: Se realizaron 63.877 m2 de control de especies invasoras y/o exóticas, 7.472 kg de compost producido, huertas agroecológicas mantenidas, 179 Jornadas pedagógicas, talleres, capacitaciones, 11 jornadas de plantación, 46 Mesas de trabajo interinstitucional, 61 piezas informativas y divulgación elaboradas, 33 Jornada de avistamiento de aves comunitaria y ciencia ciudadana, 532 m2 de manejo integral de biomantos, 19.739 m2 mantenimiento de coberturas vegetales, 15 jornadas de recolección de residuos sólidos, 93.055 visitantes atendidos de enero a octubre. En desarrollo de la Política de Humedales del D.C., de 15 Planes de Manejo y procedimiento de administración de humedales, se han realizado 5198 actividades con la participación de 191.389 personas. En octubre se llevaron a cabo 570 actividades, en las que participaron 22388 personas. | NA | NA | Las acciones contempladas en los planes de trabajo no solo están orientadas a la recuperación ambiental de las áreas protegidas, sino también hacia el fortalecimiento del tejido social de la comunidad aledaña para la protección y conservación de estas. Así mismo, los Planes de trabajo de los Paisajes Sostenibles permiten fortalecer los procesos de gestión y gobernanza enfocados a buscar un equilibrio entre la producción sostenible y la conservación de estos ecosistemas, así como la protección cultural campesina, los saberes ancestrales. La definición de las acciones a ejecutar en los planes de trabajo, permite establecer una ruta clara de acción para el cumplimiento de los objetivos de conservación que definen los instrumentos de gestión e incorpora la medición de la efectividad en el manejo y la evaluación ecológica de los ecosistemas en las Reservas Distritales de Humedales. | https://drive.google.com/drive/u/1/folders/1qehAQTwHCQq0PPPI5se-ul-7X3v8z6r1
8086 | 4.Bogotá ordena su territorio y avanza en su acción climática | 25. Aumento de la resiliencia climática y reducción de la vulnerabilidad | 2181 | Gestionar las 32 áreas protegidas del orden distrital | 4105 | Áreas administradas | Area | Constante | 32 | 2025 | 11 | Noviembre | 32 | 32 | 32 | 100% | 91.67% | 40.48% | A noviembre se ha garantizado la gestión de las 32 áreas protegidas; con un cumplimiento del 100% de avance en el plan de trabajo. Gestión: PS: De enero a noviembre se realizaron 433 actividades, se priorizaron Quebradas. Se realizaron 50 Jornadas de trabajo asociadas al manejo de las quebradas en los 7 PS mediante la plantación de 1.939 árboles, estas jornadas contaron con la participación comunidad. De otra parte, se realizó la vinculación 77 predios al Ordenamiento Ambiental de Finca (OAF) y se realizó acompañamiento a procesos de OAF a 188 predios. Se realizaron 54 capacitaciones con participación de 406 personas Se realizaron tres mesas de consulta y concertación en los PS Agroparque La Requilina - El Uval. Asimismo, se realizaron tres mesas en el Paisaje Sostenible Agroparque San Juan, Pilar y Sumapaz, dos mesas para presentación compromisos en el Paisaje Sostenible Agroparque de Quiba y dos mesas en Agroparque Los Soches. PDEM Se realizaron las siguientes acciones, 72.498 m2 de control de especies invasoras y/o exóticas, 8.468 kg de compost producido, huertas agroecológicas mantenidas, 193 Jornadas pedagógicas, talleres, capacitaciones, 16 jornadas de plantación, 59 Mesas de trabajo interinstitucional, 69 piezas informativas y divulgación elaboradas, 33 Jornada de avistamiento de aves comunitaria y ciencia ciudadana, 780 m2 de manejo integral de biomantos, 19.739 m2 mantenimiento de coberturas vegetales, 33 jornadas de recolección de residuos sólidos. 98.646 visitantes atendidos de enero a noviembre. RDH: En desarrollo de la Política de Humedales del D.C,15 Planes de Manejo y procedimiento de administración de humedales, se han realizado 5607 actividades con la participación de 216.265 personas. En noviembre se llevaron a cabo 536 actividades, en las que participaron 23878 personas. | NA | NA | Las acciones contempladas en los planes de trabajo no solo están orientadas a la recuperación ambiental de las áreas protegidas, sino también hacia el fortalecimiento del tejido social de la comunidad aledaña para la protección y conservación de estas. Así mismo, los Planes de trabajo de los Paisajes Sostenibles permiten fortalecer los procesos de gestión y gobernanza enfocados a buscar un equilibrio entre la producción sostenible y la conservación de estos ecosistemas, así como la protección cultural campesina, los saberes ancestrales. La definición de las acciones a ejecutar en los planes de trabajo, permite establecer una ruta clara de acción para el cumplimiento de los objetivos de conservación que definen los instrumentos de gestión e incorpora la medición de la efectividad en el manejo y la evaluación ecológica de los ecosistemas en las Reservas Distritales de Humedales. | https://drive.google.com/drive/u/1/folders/16VxjmEyQMAXIwYe0gKr9ffBteSf2TKFH
8086 | 4.Bogotá ordena su territorio y avanza en su acción climática | 25. Aumento de la resiliencia climática y reducción de la vulnerabilidad | 2181 | Gestionar las 32 áreas protegidas del orden distrital | 4105 | Áreas administradas | Area | Constante | 32 | 2025 | 12 | Diciembre | 32 | 32 | 32 | 100% | 100% | 42.86% | A diciembre se ha garantizado la gestión de las 32 áreas protegidas; con un cumplimiento del 100% de avance en el plan de trabajo. Gestión: PS: De enero a diciembre se realizaron 459 actividades, se priorizaron Quebradas. Se realizaron 51 Jornadas de trabajo asociadas al manejo de las quebradas en los 7 PS mediante la plantación de 2.001 árboles, estas jornadas contaron con la participación comunidad. De otra parte, se realizó la vinculación 78 predios al Ordenamiento Ambiental de Finca (OAF) y se realizó acompañamiento a procesos de OAF a 192 predios. Se realizaron 56 capacitaciones con participación de 410 personas Se realizaron tres mesas de consulta y concertación en los PS Agroparque La Requilina - El Uval. Asimismo, se realizaron tres mesas en el Paisaje Sostenible Agroparque San Juan, Pilar y Sumapaz, dos mesas para presentación compromisos en el Paisaje Sostenible Agroparque de Quiba y dos mesas en Agroparque Los Soches. PDEM Se realizaron las siguientes acciones, 93.941 m2 de control de especies invasoras y/o exóticas, 9.170 kg de compost producido, huertas agroecológicas mantenidas, 202 Jornadas pedagógicas, talleres, capacitaciones, 17 jornadas de plantación, 61 Mesas de trabajo interinstitucional, 76 piezas informativas y divulgación elaboradas, 38 Jornada de avistamiento de aves comunitaria y ciencia ciudadana, 891 m2 de manejo integral de biomantos, 20.229 m2 mantenimiento de coberturas vegetales, 33 jornadas de recolección de residuos sólidos. 100.859 visitantes atendidos. RDH: En desarrollo de la Política de Humedales del D.C,15 Planes de Manejo y procedimiento de administración de humedales, se han realizado 6084 actividades con la participación de 228.727 personas. En diciembre se llevaron a cabo 477 actividades, en las que participaron 12462 personas. | NA | NA | Las acciones contempladas en los planes de trabajo no solo están orientadas a la recuperación ambiental de las áreas protegidas, sino también hacia el fortalecimiento del tejido social de la comunidad aledaña para la protección y conservación de estas. Así mismo, los Planes de trabajo de los Paisajes Sostenibles permiten fortalecer los procesos de gestión y gobernanza enfocados a buscar un equilibrio entre la producción sostenible y la conservación de estos ecosistemas, así como la protección cultural campesina, los saberes ancestrales. La definición de las acciones a ejecutar en los planes de trabajo, permite establecer una ruta clara de acción para el cumplimiento de los objetivos de conservación que definen los instrumentos de gestión e incorpora la medición de la efectividad en el manejo y la evaluación ecológica de los ecosistemas en las Reservas Distritales de Humedales. | https://drive.google.com/drive/u/1/folders/16VxjmEyQMAXIwYe0gKr9ffBteSf2TKFH
8086 | 4.Bogotá ordena su territorio y avanza en su acción climática | 25. Aumento de la resiliencia climática y reducción de la vulnerabilidad | 2181 | Gestionar las 32 áreas protegidas del orden distrital | 4105 | Áreas administradas | Area | Constante | 32 | 2026 | 1 | Enero | 32 | 32 |  | 0% | 0% | 42.86%
8086 | 4.Bogotá ordena su territorio y avanza en su acción climática | 25. Aumento de la resiliencia climática y reducción de la vulnerabilidad | 2181 | Gestionar las 32 áreas protegidas del orden distrital | 4105 | Áreas administradas | Area | Constante | 32 | 2026 | 2 | Febrero | 32 | 32 |  | 0% | 0% | 42.86%
8086 | 4.Bogotá ordena su territorio y avanza en su acción climática | 25. Aumento de la resiliencia climática y reducción de la vulnerabilidad | 2181 | Gestionar las 32 áreas protegidas del orden distrital | 4105 | Áreas administradas | Area | Constante | 32 | 2026 | 3 | Marzo | 32 | 32 |  | 0% | 0% | 42.86%
8086 | 4.Bogotá ordena su territorio y avanza en su acción climática | 25. Aumento de la resiliencia climática y reducción de la vulnerabilidad | 2181 | Gestionar las 32 áreas protegidas del orden distrital | 4105 | Áreas administradas | Area | Constante | 32 | 2026 | 4 | Abril | 32 | 32 |  | 0% | 0% | 42.86%
8086 | 4.Bogotá ordena su territorio y avanza en su acción climática | 25. Aumento de la resiliencia climática y reducción de la vulnerabilidad | 2181 | Gestionar las 32 áreas protegidas del orden distrital | 4105 | Áreas administradas | Area | Constante | 32 | 2026 | 5 | Mayo | 32 | 32 |  | 0% | 0% | 42.86%
8086 | 4.Bogotá ordena su territorio y avanza en su acción climática | 25. Aumento de la resiliencia climática y reducción de la vulnerabilidad | 2181 | Gestionar las 32 áreas protegidas del orden distrital | 4105 | Áreas administradas | Area | Constante | 32 | 2026 | 6 | Junio | 32 | 32 |  | 0% | 0% | 42.86%
8086 | 4.Bogotá ordena su territorio y avanza en su acción climática | 25. Aumento de la resiliencia climática y reducción de la vulnerabilidad | 2181 | Gestionar las 32 áreas protegidas del orden distrital | 4105 | Áreas administradas | Area | Constante | 32 | 2026 | 7 | Julio | 32 | 32 |  | 0% | 0% | 42.86%
8086 | 4.Bogotá ordena su territorio y avanza en su acción climática | 25. Aumento de la resiliencia climática y reducción de la vulnerabilidad | 2181 | Gestionar las 32 áreas protegidas del orden distrital | 4105 | Áreas administradas | Area | Constante | 32 | 2026 | 8 | Agosto | 32 | 32 |  | 0% | 0% | 42.86%
8086 | 4.Bogotá ordena su territorio y avanza en su acción climática | 25. Aumento de la resiliencia climática y reducción de la vulnerabilidad | 2181 | Gestionar las 32 áreas protegidas del orden distrital | 4105 | Áreas administradas | Area | Constante | 32 | 2026 | 9 | Septiembre | 32 | 32 |  | 0% | 0% | 42.86%
8086 | 4.Bogotá ordena su territorio y avanza en su acción climática | 25. Aumento de la resiliencia climática y reducción de la vulnerabilidad | 2181 | Gestionar las 32 áreas protegidas del orden distrital | 4105 | Áreas administradas | Area | Constante | 32 | 2026 | 10 | Octubre | 32 | 32 |  | 0% | 0% | 42.86%
8086 | 4.Bogotá ordena su territorio y avanza en su acción climática | 25. Aumento de la resiliencia climática y reducción de la vulnerabilidad | 2181 | Gestionar las 32 áreas protegidas del orden distrital | 4105 | Áreas administradas | Area | Constante | 32 | 2026 | 11 | Noviembre | 32 | 32 |  | 0% | 0% | 42.86%
8086 | 4.Bogotá ordena su territorio y avanza en su acción climática | 25. Aumento de la resiliencia climática y reducción de la vulnerabilidad | 2181 | Gestionar las 32 áreas protegidas del orden distrital | 4105 | Áreas administradas | Area | Constante | 32 | 2026 | 12 | Diciembre | 32 | 32 |  | 0% | 0% | 42.86%
8086 | 4.Bogotá ordena su territorio y avanza en su acción climática | 25. Aumento de la resiliencia climática y reducción de la vulnerabilidad | 2181 | Gestionar las 32 áreas protegidas del orden distrital | 4105 | Áreas administradas | Area | Constante | 32 | 2027 | 1 | Enero | 32 | 32 |  | 0% | 0% | 42.86%
8086 | 4.Bogotá ordena su territorio y avanza en su acción climática | 25. Aumento de la resiliencia climática y reducción de la vulnerabilidad | 2181 | Gestionar las 32 áreas protegidas del orden distrital | 4105 | Áreas administradas | Area | Constante | 32 | 2027 | 2 | Febrero | 32 | 32 |  | 0% | 0% | 42.86%
8086 | 4.Bogotá ordena su territorio y avanza en su acción climática | 25. Aumento de la resiliencia climática y reducción de la vulnerabilidad | 2181 | Gestionar las 32 áreas protegidas del orden distrital | 4105 | Áreas administradas | Area | Constante | 32 | 2027 | 3 | Marzo | 32 | 32 |  | 0% | 0% | 42.86%
8086 | 4.Bogotá ordena su territorio y avanza en su acción climática | 25. Aumento de la resiliencia climática y reducción de la vulnerabilidad | 2181 | Gestionar las 32 áreas protegidas del orden distrital | 4105 | Áreas administradas | Area | Constante | 32 | 2027 | 4 | Abril | 32 | 32 |  | 0% | 0% | 42.86%
8086 | 4.Bogotá ordena su territorio y avanza en su acción climática | 25. Aumento de la resiliencia climática y reducción de la vulnerabilidad | 2181 | Gestionar las 32 áreas protegidas del orden distrital | 4105 | Áreas administradas | Area | Constante | 32 | 2027 | 5 | Mayo | 32 | 32 |  | 0% | 0% | 42.86%
8086 | 4.Bogotá ordena su territorio y avanza en su acción climática | 25. Aumento de la resiliencia climática y reducción de la vulnerabilidad | 2181 | Gestionar las 32 áreas protegidas del orden distrital | 4105 | Áreas administradas | Area | Constante | 32 | 2027 | 6 | Junio | 32 | 32 |  | 0% | 0% | 42.86%
8086 | 4.Bogotá ordena su territorio y avanza en su acción climática | 25. Aumento de la resiliencia climática y reducción de la vulnerabilidad | 2181 | Gestionar las 32 áreas protegidas del orden distrital | 4105 | Áreas administradas | Area | Constante | 32 | 2027 | 7 | Julio | 32 | 32 |  | 0% | 0% | 42.86%
8086 | 4.Bogotá ordena su territorio y avanza en su acción climática | 25. Aumento de la resiliencia climática y reducción de la vulnerabilidad | 2181 | Gestionar las 32 áreas protegidas del orden distrital | 4105 | Áreas administradas | Area | Constante | 32 | 2027 | 8 | Agosto | 32 | 32 |  | 0% | 0% | 42.86%
8086 | 4.Bogotá ordena su territorio y avanza en su acción climática | 25. Aumento de la resiliencia climática y reducción de la vulnerabilidad | 2181 | Gestionar las 32 áreas protegidas del orden distrital | 4105 | Áreas administradas | Area | Constante | 32 | 2027 | 9 | Septiembre | 32 | 32 |  | 0% | 0% | 42.86%
8086 | 4.Bogotá ordena su territorio y avanza en su acción climática | 25. Aumento de la resiliencia climática y reducción de la vulnerabilidad | 2181 | Gestionar las 32 áreas protegidas del orden distrital | 4105 | Áreas administradas | Area | Constante | 32 | 2027 | 10 | Octubre | 32 | 32 |  | 0% | 0% | 42.86%
8086 | 4.Bogotá ordena su territorio y avanza en su acción climática | 25. Aumento de la resiliencia climática y reducción de la vulnerabilidad | 2181 | Gestionar las 32 áreas protegidas del orden distrital | 4105 | Áreas administradas | Area | Constante | 32 | 2027 | 11 | Noviembre | 32 | 32 |  | 0% | 0% | 42.86%
8086 | 4.Bogotá ordena su territorio y avanza en su acción climática | 25. Aumento de la resiliencia climática y reducción de la vulnerabilidad | 2181 | Gestionar las 32 áreas protegidas del orden distrital | 4105 | Áreas administradas | Area | Constante | 32 | 2027 | 12 | Diciembre | 32 | 32 |  | 0% | 0% | 42.86%
8086 | 4.Bogotá ordena su territorio y avanza en su acción climática | 25. Aumento de la resiliencia climática y reducción de la vulnerabilidad | 2190 | Lograr setecientas ochenta (780) hectáreas en proceso de restauración ecológica con planeación y ejecución participativas | 4114 | Áreas en proceso de restauración | Hectáreas | Creciente | 700 | 2024 | 7 | Julio | 0 | 0 | 7.44 | 0% | 1.984% | 1.063% | Para el mes de julio se reporta un total de acciones de sostenibilidad en 7,4428 ha por medio del contrato SDA-CD-20241370 con Aguas Bogotá. | N/A | N/A | Cumplimiento de los objetivos de restauración ecológica con planeación y ejecución participativas según el ecosistema de referencia además de la protección, recuperación y mejora de la oferta del recurso genético de especies disponibles en viveros para la restauración, rehabilitación o recuperación ecológica | EVIDENCIA https://drive.google.com/drive/folders/17BcF7HhfZ9HcWTONx0IqC1q3a8FXAMJL
8086 | 4.Bogotá ordena su territorio y avanza en su acción climática | 25. Aumento de la resiliencia climática y reducción de la vulnerabilidad | 2190 | Lograr setecientas ochenta (780) hectáreas en proceso de restauración ecológica con planeación y ejecución participativas | 4114 | Áreas en proceso de restauración | Hectáreas | Creciente | 700 | 2024 | 8 | Agosto | 16 | 16 | 16 | 100% | 4.267% | 2.286% | A agosto se reporta un total de acciones de sostenibilidad en 16,00 ha (7,44 julio y 8,56 en agosto) ejecutadas por medio del contrato SDA-CD-20241370 con Aguas Bogotá con corte al periodo 2, en las localidades de Barrios Unidos 0,6353ha, Bosa 0,7720ha, Engativá 1,2468, Fontibón 0,6343, Kennedy 0,6953ha, San Cristóbal 1,9593ha, Suba 3,3566, Tunjuelito 0,5285ha, Usaquén 1,3397ha y Usme 4,8342ha. Las actividades enmarcadas en este contrato, que se realizaron en los PDEM, RDH y AIA, son control de retamo liso y espinoso | N/A | N/A | Cumplimiento de los objetivos de restauración ecológica con planeación y ejecución participativas según el ecosistema de referencia además de la protección, recuperación y mejora de la oferta del recurso genético de especies disponibles en viveros para la restauración, rehabilitación o recuperación ecológica | EVIDENCIA https://drive.google.com/drive/folders/17BcF7HhfZ9HcWTONx0IqC1q3a8FXAMJL
8086 | 4.Bogotá ordena su territorio y avanza en su acción climática | 25. Aumento de la resiliencia climática y reducción de la vulnerabilidad | 2190 | Lograr setecientas ochenta (780) hectáreas en proceso de restauración ecológica con planeación y ejecución participativas | 4114 | Áreas en proceso de restauración | Hectáreas | Creciente | 700 | 2024 | 9 | Septiembre | 0 | 0 | 23.08 | 0% | 6.155% | 3.297% | Para el periodo comprendido de julio a septiembre de 2024 se reporta un total acumulado de 23,08 ha en proceso de restauración ecológica con planeación y ejecución participativas de acciones de sostenibilidad distribuidas así: Se restauraron, rehabilitaron y/o recuperaron 0,420985 ha nuevas en las siguientes localidades: (Barrios Unidos Barrios 0,037001 ha, Bosa 0,188936 ha, Chapinero 0,056711 ha, Fontibón 0,041833 ha, Suba 0,062625 ha, Sumapaz 0,020311 ha y Usme 0,013568 ha). Con la plantación de 945 individuos vegetales nativos. En este mismo periodo se reporta, por medio del contrato SDA-CD-20241370 con Aguas Bogotá, un total acumulado de acciones de sostenibilidad (Mantenimiento) en 22,6619 ha distribuidas así: localidades de Barrios Unidos 0,8762, Bosa 1,0724 ha, Engativá 2,1238, Fontibón 1,0542, Kennedy 1,0959 ha, San Cristóbal 2,6317 ha, Suba 4,5929, Tunjuelito 0,7891 ha, Usaquén 2,7072 ha y Usme 5,7185 ha. Las actividades que se realizaron en el marco de este contrato los Parques Distritales Ecológicos de Montaña, Reservas Distrital de Humedales y Áreas de Importancia Ambiental son control de retamo liso y espinoso, control de especies exóticas forestales, control de parásitas y enredaderas, árboles y arbustos nativos gestionados y coberturas herbáceas establecidas y con manejo. | N/A | N/A | Cumplimiento de los objetivos de restauración ecológica con planeación y ejecución participativas según el ecosistema de referencia además de la protección, recuperación y mejora de la oferta del recurso genético de especies disponibles en viveros para la restauración, rehabilitación o recuperación ecológica | EVIDENCIA https://drive.google.com/drive/folders/17BcF7HhfZ9HcWTONx0IqC1q3a8FXAMJL
8086 | 4.Bogotá ordena su territorio y avanza en su acción climática | 25. Aumento de la resiliencia climática y reducción de la vulnerabilidad | 2190 | Lograr setecientas ochenta (780) hectáreas en proceso de restauración ecológica con planeación y ejecución participativas | 4114 | Áreas en proceso de restauración | Hectáreas | Creciente | 700 | 2024 | 10 | Octubre | 0 | 0 | 33.8 | 0% | 9.013% | 4.829% | A octubre de 2024 se reporta un total acumulado 33,80 ha en proceso de restauración ecológica con planeación y ejecución participativas de acciones de sostenibilidad distribuidas así: Se restauraron, rehabilitaron y/o recuperaron 1,4895 ha nuevas en las siguientes localidades: Barrios Unidos Barrios 0,037001 ha, Bosa 0,188936 ha, Chapinero 0,056711 ha, Fontibón 0,041833 ha, Suba 1,131225 ha, Sumapaz 0,020311 ha y Usme 0,013568 ha. Con la plantación de 1195 individuos vegetales nativos. En este mismo periodo se reporta, por medio del contrato SDA-CD-20241370 con Aguas Bogotá, un total acumulado de acciones de sostenibilidad (Mantenimiento) en 32,3138 ha distribuidas así: en las localidades de Barrios Unidos 0,9036, Bosa 1,2800 ha, Engativá 2,8003, Fontibón 1,4216, Kennedy 1,3593, San Cristóbal 3,3927, Santa Fe 0,2893, Suba 5,8242, Tunjuelito 1,8986, Usaquén 4,9996 y Usme 8,1445 ha. Las actividades que se realizaron en el marco de este contrato los Parques Distritales Ecológicos de Montaña, Reservas Distrital de Humedales y Áreas de Importancia Ambiental son control de retamo liso y espinoso, control de especies exóticas forestales, control de parásitas y enredaderas, árboles y arbustos nativos gestionados y coberturas herbáceas establecidas y con manejo. Durante el periodo de la referencia se realizaron actividades de planeación y gestión en 370 hectáreas ubicadas en la estructura ecológica principal del Distrito Capital. En el marco de esta gestión, se avanzó en la elaboración del anexo técnico y estudio previo requerido para estructurar el proceso licitatorio con el cual la entidad realizará acciones de sostenibilidad a las áreas intervenidas en restauración ecológica. | NA | NA | Cumplimiento de los objetivos de restauración ecológica con planeación y ejecución participativas según el ecosistema de referencia además de la protección, recuperación y mejora de la oferta del recurso genético de especies disponibles en viveros para la restauración, rehabilitación o recuperación ecológica | OCTUBRE 2024 - SER II - Google Drive https://drive.google.com/drive/folders/1TM93KczaM0vEcuAJnwrla6XOiAUEjzbh
8086 | 4.Bogotá ordena su territorio y avanza en su acción climática | 25. Aumento de la resiliencia climática y reducción de la vulnerabilidad | 2190 | Lograr setecientas ochenta (780) hectáreas en proceso de restauración ecológica con planeación y ejecución participativas | 4114 | Áreas en proceso de restauración | Hectáreas | Creciente | 700 | 2024 | 11 | Noviembre | 26 | 26 | 48.36 | 186% | 12.9% | 6.909% | Acumulado PDD se tiene un reporte de 48,36 ha en proceso de restauración ecológica con plantación de 2033 individuos vegetales nativos. De los cuales por medio del contrato SDA-CD-20241370 con Aguas Bogotá, se reporta un total acumulado de acciones de sostenibilidad (Mantenimiento) en 46,67 ha distribuidas así: en las localidades de Barrios Unidos 0,99 ha, Bosa 1,10 ha, Ciudad Bolívar 2,01ha, Engativá 2,63 ha, Fontibón 1,81 ha, Kennedy 2,00 ha, Rafael Uribe Uribe 0,04 ha, San Cristóbal 4,02ha, Santa Fe 0,68 ha, Suba 19,77 ha, Tunjuelito 0,91ha, Usaquén 1,99 ha y Usme 8,72 ha. Las actividades que se realizaron en el marco de este contrato los Parques Distritales Ecológicos de Montaña, Reservas Distrital de Humedales y Áreas de Importancia Ambiental son control de retamo liso y espinoso, control de especies exóticas forestales, control de parásitas y enredaderas, árboles y arbustos nativos gestionados, control de pasto kikuyo, y establecimiento de coberturas herbáceas. Para el periodo comprendido de julio a noviembre de 2024 se restauraron, rehabilitaron y/o recuperaron 1,6961 ha nuevas en las siguientes localidades: Barrios Unidos 0,037001 ha, Bosa 0,240918 ha, Chapinero 0,063158, Engativá 0,094175 ha, Fontibón 0,041833 ha, Suba 1,185181 ha, Sumapaz 0,020311 ha y Usme 0,013568 ha. | NA | NA | Cumplimiento de los objetivos de restauración ecológica con planeación y ejecución participativas según el ecosistema de referencia además de la protección, recuperación y mejora de la oferta del recurso genético de especies disponibles en viveros para la restauración, rehabilitación o recuperación ecológica | NOVIEMBRE https://drive.google.com/drive/folders/1TM93KczaM0vEcuAJnwrla6XOiAUEjzbh
8086 | 4.Bogotá ordena su territorio y avanza en su acción climática | 25. Aumento de la resiliencia climática y reducción de la vulnerabilidad | 2190 | Lograr setecientas ochenta (780) hectáreas en proceso de restauración ecológica con planeación y ejecución participativas | 4114 | Áreas en proceso de restauración | Hectáreas | Creciente | 700 | 2024 | 12 | Diciembre | 375 | 375 | 61.55 | 16.41% | 16.41% | 8.793% | Acumulado PDD se tiene un reporte de 61,55 ha en proceso de restauración ecológica con plantación de 2033 individuos vegetales nativos. De los cuales por medio del contrato SDA-CD-20241370 con Aguas Bogotá, se reporta un total acumulado de acciones de sostenibilidad (Mantenimiento) en 52,69 ha distribuidas, así: en las localidades de Barrios Unidos 1,04, Bosa 1,20 ha, Ciudad Bolívar 2,92 ha, Engativá 2,81, Fontibón 2,26, Kennedy 2,52 ha, Rafael Uribe Uribe 0,04 ha, San Cristóbal 4,95 ha, Santa Fe 1,39 ha, Suba 20,64 ha, Tunjuelito 0,97 ha, Usaquén 2,01 ha y Usme 9,94 ha. Las actividades que se realizaron en el marco de este contrato los Parques Distritales Ecológicos de Montaña, Reservas Distrital de Humedales y Áreas de Importancia Ambiental son control de retamo liso y espinoso, control de especies exóticas forestales, control de parásitas y enredaderas, árboles y arbustos nativos gestionados, control de pasto kikuyo, y establecimiento de coberturas herbáceas. Por otra parte, acumulado a diciembre 2024, se restauraron, rehabilitaron y/o recuperaron 8,860984 ha nuevas en las siguientes localidades: Barrios Unidos 0,07449 ha, Bosa 0,240918 ha, Chapinero 0,063158 ha, Engativá 0,094175 ha, Fontibón 0,041833 ha, Suba 1,185181 ha, Sumapaz 0,020311 ha y Usme 7,140918 ha. Y se plantaron 5256 individuos vegetales nativos. | En este periodo se priorizaron 45 ha, donde 40 ha corresponden a procesos anteriores y 5 ha de áreas nuevas para implementar; acorde con el tiempo de la vigencia y con los recursos presupuestales disponibles. Por temas de línea base del plan de desarrollo 2020-2024 la magnitud se ajustó a 375 ha, las cuales en 2025 se espera se realicen de acuerdo al mayor tiempo de vigencia programado. | En 2025 con tiempo de vigencia mayor y un plan de trabajo a 12 meses se completará la meta asignada acumiulada 2024 y 2025 | Cumplimiento de los objetivos de restauración ecológica con planeación y ejecución participativas según el ecosistema de referencia además de la protección, recuperación y mejora de la oferta del recurso genético de especies disponibles en viveros para la restauración, rehabilitación o recuperación ecológica | DICIEMBRE https://drive.google.com/drive/folders/1TM93KczaM0vEcuAJnwrla6XOiAUEjzbh
8086 | 4.Bogotá ordena su territorio y avanza en su acción climática | 25. Aumento de la resiliencia climática y reducción de la vulnerabilidad | 2190 | Lograr setecientas ochenta (780) hectáreas en proceso de restauración ecológica con planeación y ejecución participativas | 4114 | Áreas en proceso de restauración | Hectáreas | Creciente | 700 | 2025 | 1 | Enero | 375 | 375 | 67.58 | 18.02% | 14.47% | 9.654% | El total acumulado de restauración ecológica y sostenibilidad y mantenimiento es de 67.58 ha. Ejecutadas así: Se reporta un total acumulado de 8,860984 ha nuevas que se restauraron, rehabilitaron y/o recuperaron y se plantaron 5256 individuos vegetales nativos. En enero de 2025, no se realizaron acciones de restauración teniendo en cuenta las condiciones de la época en términos de baja precipitación y altas temperaturas, sin embargo, se elaboró el anexo técnico para iniciar el proceso contractual de restauración ecológica. En el mes de enero de 2025 se reporta un total de acciones de sostenibilidad acumuladas de 58,7186 ha, de las cuales 6,03 ha se ejecutaron en enero de 2025, distribuidas así: Por medio del contrato SDA-CD-20241370 con Aguas Bogotá con corte al periodo 7, en las localidades de Barrios Unidos 0,0908 ha, Bosa 0,0757 ha, Ciudad Bolívar 0,1213 ha, Engativá 0,3176 ha, Fontibón 0,1731, Kennedy 0,1410 ha, Rafael Uribe Uribe 0,0001 ha, San Cristóbal 2,2047 ha, Santa Fe 2,0545 ha, Suba 0,2813, Tunjuelito 0,0311 ha, Usaquén 0,1003 ha y Usme 0,4371 ha. Específicamente en los cerros orientales se realizaron acciones de mantenimiento a 2,908047 ha. Las actividades enmarcadas en este contrato, que se realizaron en los PDEM, RDH y AIA, son control de retamo liso y espinoso, control de especies exóticas forestales, control de parásitas y enredaderas, árboles y arbustos nativos gestionados y coberturas herbáceas establecidas y con manejo. | NA | NA | Cumplimiento de los objetivos de restauración ecológica con planeación y ejecución participativas según el ecosistema de referencia además de la protección, recuperación y mejora de la oferta del recurso genético de especies disponibles en viveros para la restauración, rehabilitación o recuperación ecológica | https://drive.google.com/drive/folders/1xIQ6VOdtNGjaL8o_tmSpFJmllAZxihB-?usp=drive_link
8086 | 4.Bogotá ordena su territorio y avanza en su acción climática | 25. Aumento de la resiliencia climática y reducción de la vulnerabilidad | 2190 | Lograr setecientas ochenta (780) hectáreas en proceso de restauración ecológica con planeación y ejecución participativas | 4114 | Áreas en proceso de restauración | Hectáreas | Creciente | 700 | 2025 | 2 | Febrero | 375 | 375 | 73.9126 | 19.71% | 15.83% | 10.56% | El total acumulado de restauración ecológica y sostenibilidad y mantenimiento es de 73,91ha. Ejecutadas así: Restauración 8,86 ha, en febrero se elaboró el anexo técnico para iniciar el proceso contractual de restauración ecológica. Mantenimiento: A febrero se reporta un total de acciones de sostenibilidad acumuladas de 65,051 ha, de las cuales 6,3326 ha se ejecutaron en febrero de 2025, distribuidas así: Por medio del contrato SDA-CD-20241370 con Aguas Bogotá: Barrios Unidos 0,1646 ha en el RDH Salitre, - Bosa 0,0985ha en: RDH Chiguasuque-La Isla 0,0174 ha y RDH Tibanica 0,0054 ha, Engativá 0,2723 ha en: RDH Jaboque 0,316, RDH Juan Amarilo o Tibabuyes 0,0191 y RDH Santa María del Lago 0,2216 ha, Fontibón 0,5957ha en: RDH Capellanía o La Cofradía 0,0448 ha y RDH Meandro del Say 0,5509 ha, Kennedy 0,2264 ha en: RDH La Vaca 0,0399 ha, RDH Techo 0,0392 ha, RDH Burro 0,0243 ha y RDH Tingua Azul 0,1230 ha, Rafael Uribe Uribe 0,7696ha en: Cerros Guacamayas, San Cristóbal 1,1282 ha en: Arboleda 0,9860 ha, Cerros Guacamayas 0,0080 ha, PDEM Entrenubes-CAT 0,0139 ha, PDEM Entrenubes - Juan Rey 0,0005ha, Gaviotas 0,0502 ha, San Dionisio 0,0015 ha y PDEM Serranía El Zuque 0,2681 ha, Suba 0,4202 ha en: RDH Córdoba y Niza 0,0216 ha, RDH Juan Amarillo o Tibabuyes 0,0377 ha, RDH La Conejera 0,2762 ha, RDH Torca y Guaymaral 0,0457 ha, PDEM Mirador de los Nevados 0,0390 ha, Tunjuelito 0,1087 ha en RDH complejo de Humedales El Tunjo, Usaquén 0,1936 ha en: RDH Torca y Guaymaral 0,0041 ha, La Serranía 0,1517 ha y PDEM Soratama 0,0378 ha y Usme 2,5214 ha en: Arboleda 0,9678, PDEM Entrenubes - CAT 0,2312 ha, PDEM Entrenubes - Fiscala 0,1957 ha y PDEM Entrenubes - Juan Rey 1,1237 ha y Gaviotas 0,0030 ha. Las actividades enmarcadas en este contrato, que se realizaron son control de retamo liso y espinoso, control de especies exóticas forestales, control de parásitas y enredaderas, árboles y arbustos nativos gestionados y coberturas herbáceas establecidas y con manejo. Específicamente en los cerros orientales se realizaron acciones de mantenimiento a 4,3473 ha. | NA | NA | Cumplimiento de los objetivos de restauración ecológica con planeación y ejecución participativas según el ecosistema de referencia además de la protección, recuperación y mejora de la oferta del recurso genético de especies disponibles en viveros para la restauración, rehabilitación o recuperación ecológica. | https://drive.google.com/drive/folders/1xIQ6VOdtNGjaL8o_tmSpFJmllAZxihB-?usp=drive_link
8086 | 4.Bogotá ordena su territorio y avanza en su acción climática | 25. Aumento de la resiliencia climática y reducción de la vulnerabilidad | 2190 | Lograr setecientas ochenta (780) hectáreas en proceso de restauración ecológica con planeación y ejecución participativas | 4114 | Áreas en proceso de restauración | Hectáreas | Creciente | 700 | 2025 | 3 | Marzo | 375 | 375 | 80.87 | 21.57% | 17.32% | 11.55% | A marzo 2025 acumulado 80,87ha: Restauración 8,860984ha 5256 individuos plantados. Sostenibilidad acumulada de 72,01 ha. Barrios Unidos 0,2013 ha Salitre. Bosa 0,1252 ha en: Chiguasuque-La Isla 0,0634 ha, Tibanica 0,0177 ha y Tingua Azul 0,0441 ha. Ciudad Bolívar 0,2839 ha Humedales El Tunjo. Engativá 0,9547 ha en Jaboque 0,5391 ha, Juan Amarillo o Tibabuyes 0,0997 ha y Santa María del Lago 0,3159 ha. Fontibón 1,1121 ha en: Capellanía o La Cofradía 0,1779 ha y Meandro del Say 0,9342 ha. Kennedy 0,8218 ha en: La Vaca 0,0833 ha, Techo 0,262 ha, Burro 0,1045 ha y Tingua Azul 0,372 ha. Rafael Uribe Uribe 1,4135 ha en: Entrenubes – CAT 0,0001 ha y Cerros Guacamayas 1,4134 ha. San Cristóbal 4,089 ha en: Gaviotas 0,0667 ha, La Arboleda 2,4044 ha, Entrenubes – CAT 0,3106 ha, Entrenubes – Juan Rey 0,0005 ha, Serranía El Zuque 1,2639 ha, Quebrada Toches 0,0329 ha y San Dionisio 0,002 ha. Santa Fe 2,1879 ha en: Monserrate La Calera 2,0545 ha y San Dionisio 0,1334 ha. Suba 1,1442 ha en: Mirador de los Nevados 0,1581 ha, Córdoba y Niza 0,24 ha, Juan Amarillo o Tibabuyes 0,0388 ha, La Conejera 0,5144 ha y Torca y Guaymaral 0,1929 ha. Tunjuelito 0,1398 ha Humedales El Tunjo. Usaquén 1,7159 ha en: Torca y Guaymaral 0,0041 ha, La Serranía 0,5519 ha y Soratama 0,1599 ha. Usme 5,1316 ha en Gaviotas 0,003 ha, La Arboleda 2,2704 ha, Entrenubes- CAT 0,5456 ha, Entrenubes- Ficala 0,5854 ha y Entrenubes- Juan Rey 1,7272 ha. De los cuales a marzo en acciones de sostenibilidad se ejecutaron 6,9597 ha. | NA | NA | La ciudad avanza en la conservación y recuperación de sus ecosistemas estratégicos con 80,87 ha en proceso de sostenibilidad y restauración ecológica con plantación de 5256 individuos vegetales nativos. De estas hectáreas en acciones de sostenibilidad (Mantenimiento), por medio del contrato SDA-CD-20241370 con Aguas Bogotá, se reportaron un total acumulado de 72,01 ha y se restauraron, rehabilitaron y/o recuperaron 8,860984 ha nuevas. De igual manera y con el fin de fortalecer la estrategia de protección y conservación de la biodiversidad de los ecosistemas de bosque alto andino páramo, subpáramo y subxerofítico, se han adelantado acciones de producción de material vegetal nativo en los cuatro viveros que tiene la SDA, los cuales son: Ceresa, Hoya del Ramo, Soratama y La Esperanza. | https://drive.google.com/drive/folders/1xIQ6VOdtNGjaL8o_tmSpFJmllAZxihB-?usp=drive_link
8086 | 4.Bogotá ordena su territorio y avanza en su acción climática | 25. Aumento de la resiliencia climática y reducción de la vulnerabilidad | 2190 | Lograr setecientas ochenta (780) hectáreas en proceso de restauración ecológica con planeación y ejecución participativas | 4114 | Áreas en proceso de restauración | Hectáreas | Creciente | 700 | 2025 | 4 | Abril | 375 | 375 | 85.73 | 22.86% | 18.36% | 12.25% | A Abril 2025 se lleva un acumulado de 85,73 ha, (2024 II semestre con 61,55 ha y hasta abril 2025 con 24,18 ha), distribuidas así: 8,860984 ha (0,06 ha en cerros orientales y 8,8 ha en áreas protegidas) con acciones de restauración y 5.256 individuos plantados. En Abril de 2025, se avanzó en 3 nuevas áreas de restauración: Cerro El Cable se establecieron 7 trinchos, Humedal La Vaca – sector sur, plantación de 100 individuos y Batallón de infantería de Marina No.70, plantación de 106 individuos y 76,87 ha con acciones de sostenibilidad acumuladas (2024 II semestre con 52,7 ha y hasta abril 2025 con 24.1826 ha), distribuidas así: 16,89 ha en cerros orientales y 59,99 ha en otras áreas protegidas). En Abril 2025 se reporta en acciones mantenimiento 4,8617 ha ejecutadas en el contrato SDA-CD-20241370 Aguas de Bogotá en las localidades de Barrios Unidos 0,0167 ha, Bosa 0,0582 ha, Ciudad Bolívar 0,2456 ha, Engativá 0,2012 ha, Fontibón 0,0440 ha, Kennedy 0,1601 ha, Rafael Uribe Uribe 0,2498 ha, San Cristóbal 0,2811 ha, Suba 0,1947 ha, Tunjuelito 0,5170 ha, Usaquén 1,3492 ha y Usme 1,5441 ha. En Bosque Oriental de Bogotá actividades de mantenimiento en 1,9938 ha. | NA | NA | La ciudad avanza en la conservación y recuperación de sus ecosistemas estratégicos con 85,73 ha en proceso de sostenibilidad y restauración ecológica con plantación de 5.256 individuos vegetales nativos. De estas hectáreas en acciones de sostenibilidad (Mantenimiento), por medio del contrato SDA-CD-20241370 con Aguas Bogotá, se reportaron un total acumulado de 76,87 ha y se restauraron, rehabilitaron y/o recuperaron 8,86 ha nuevas. En el 2025 se han reportado 24,18 ha de mantenimiento, distribuidas así: 6,22 ha en humedales; 7,75 ha en PEDM y 10,21 en otras áreas de interés ambiental. Igual manera y con el fin de fortalecer la estrategia de protección y conservación de la biodiversidad de los ecosistemas de bosque alto andino páramo, subpáramo y subxerofítico, se han adelantado acciones de producción de material vegetal nativo en los cuatro viveros que tiene la SDA, los cuales son: Ceresa, Hoya del Ramo, Soratama y La Esperanza. | https://drive.google.com/drive/folders/1xIQ6VOdtNGjaL8o_tmSpFJmllAZxihB-?usp=drive_link
8086 | 4.Bogotá ordena su territorio y avanza en su acción climática | 25. Aumento de la resiliencia climática y reducción de la vulnerabilidad | 2190 | Lograr setecientas ochenta (780) hectáreas en proceso de restauración ecológica con planeación y ejecución participativas | 4114 | Áreas en proceso de restauración | Hectáreas | Creciente | 700 | 2025 | 5 | Mayo | 375 | 375 | 87.6 | 23.36% | 18.76% | 12.51% | A mayo 2025 se lleva un acumulado de 87,60 ha, (2024 II semestre con 61,55 ha y hasta mayo 2025 con 26,05 ha, distribuidas así: 8,90 ha con acciones de restauración de las cuales en el 2025 se han ejecutado 0,04 ha ( 0,06 ha en cerros orientales y 8,84 ha en áreas protegidas) y 5.357 (mayo 101) individuos plantados y 78,70 ha con acciones de mantenimiento/sostenibilidad acumuladas (2024 II semestre con 52,7 ha y hasta mayo 2025 con 26,01 ha), distribuidas así: (17,2879 en cerros orientales y 61,42 ha en áreas protegidas) en las siguientes localidades: Barrios Unidos 0,2633 ha, Bosa 0,1966 ha, Ciudad Bolívar 0,6324 ha, Engativá 1,2468 ha, Fontibón 1,2956 ha, Kennedy 1,1312 ha, Rafael Uribe Uribe 1,7763 ha, San Cristóbal 4,3702 ha, Santa Fe 2,1879 ha, Suba 1,8532 ha, Tunjuelito 0,6974 ha, Usaquén 3,4649 ha y Usme 6,8941 ha. Se precisa que 1,8273 ha se ejecutaron en el mes de mayo a través del contrato SDA-CD-20241370 Aguas de Bogotá en las siguientes localidades: Barrios Unidos 0,0453; Bosa 0,0132; Ciudad Bolívar 0,1029; Engativá 0,0909; Fontibón 0,1395; Kennedy 0,1493; Rafael Uribe Uribe 0,1130; San Cristóbal 0,0001; Suba 0,5143; Tunjuelito 0,0406; Usaquén 0,3998 y Usme 0,2184. De estas ha, se realizaron actividades de mantenimiento en 0,3979 ha en Bosque Oriental de Bogotá (cerros orientales). | Por temas de línea base del plan de desarrollo 2020-2024 la magnitud del 2024 se ajustó a 375 ha, y de acuerdo a que la ejecución es menor a la línea base no se cumplirá con el 100% en mes reportado. De esta manera el reporte de cumplimiento se dará gradualmente durante el año 2025 hasta cumplir con la meta programada de 570 HA en el mes de diciembre de 2025. | Continuar con la ejecución programada en aras de cumplir durante el último trimestre de la vigencia | La ciudad avanza en la conservación y recuperación de sus ecosistemas estratégicos con 87,60 ha en proceso de sostenibilidad y restauración ecológica con plantación de 5.357 individuos vegetales nativos. De estas hectáreas en acciones de sostenibilidad (Mantenimiento), por medio del contrato SDA-CD-20241370 con Aguas Bogotá, se reportaron un total acumulado de 78,70 ha y se restauraron, rehabilitaron y/o recuperaron 8,90 ha nuevas. En el 2025 se han reportado 26,01 ha de mantenimiento, distribuidas así: 10,10 ha en humedales; 8,09 ha en PEDM y 7,82 ha en otras áreas de interés ambiental. Igual manera y con el fin de fortalecer la estrategia de protección y conservación de la biodiversidad de los ecosistemas de bosque alto andino páramo, subpáramo y subxerofítico, se han adelantado acciones de producción de material vegetal nativo en los cuatro viveros que tiene la SDA, los cuales son: Ceresa, Hoya del Ramo, Soratama y La Esperanza y 0,04 ha en restauración. | https://drive.google.com/drive/u/1/folders/1VLoearc2cG4mL_7_cQz85XqcloBRAL7O
8086 | 4.Bogotá ordena su territorio y avanza en su acción climática | 25. Aumento de la resiliencia climática y reducción de la vulnerabilidad | 2190 | Lograr setecientas ochenta (780) hectáreas en proceso de restauración ecológica con planeación y ejecución participativas | 4114 | Áreas en proceso de restauración | Hectáreas | Creciente | 700 | 2025 | 6 | Junio | 375 | 375 | 100.34 | 26.76% | 21.49% | 14.33% | A junio 2025 se lleva un acumulado de 100,34 ha, (2024 II semestre con 61,55 ha y hasta mayo 2025 con 38,7950 ha, distribuidas así: 21,2721 ha con acciones de restauración (11,8832 ha en cerros orientales y 9,3889 ha en áreas protegidas) y 7.499 (junio 2.142; 1.928 en restauración y 214 en mantenimiento) individuos plantados. Se precisa que junio se ejecutaron 12,3660 ha en las siguientes Localidades: Chapinero en Bosque Oriental de Bogotá 11,82 ha con 1380 individuos y Suba 0,540689 con 548 individuos con la participación de IDIGER, Bomberos, Infantería de Marina, Caracol Televisión y 79,0804 ha con acciones de mantenimiento/sostenibilidad acumuladas (2024 II semestre con 52,7 ha y hasta junio 2025 con 26,3840 ha), distribuidas así: (17,2867 en cerros orientales y 61,7937 ha en áreas protegidas) en las siguientes localidades: Barrios Unidos 0,2633 ha, Bosa 0,4765 ha, Ciudad Bolívar 0,6324 ha, Engativá 1,341 ha, Fontibón 1,2956 ha, Kennedy 1,1312 ha, Rafael Uribe Uribe 1,7763 ha, San Cristóbal 4,3702 ha, Santa Fe 2,1879 ha, Suba 1,8532 ha, Tunjuelito 0,6974 ha, Usaquén 3,4649 ha y Usme 6,8941 ha. Se precisa que 0,3741 ha se ejecutaron en el mes de junio a través de la participación Cabildo Indígena Música, ejército Nacional, Fundación Natura, empresa Cusezar, contratistas SDA, ¡empresa Pure! Colombia y Armada Nacional, Aguas de Bogotá en las siguientes localidades: Bosa 0,2799 ha con 115 individuos replantados y Engativá 0,0942 ha con 99 individuos replantados. | Por temas de línea base del plan de desarrollo 2020-2024 la magnitud se ajustó a 375 ha y de acuerdo a que la ejecución es menor a la línea base no se cumplirá con el 100% en mes reportado. De esta manera el reporte de cumplimiento se dará gradualmente durante el año 2025 hasta cumplir con la meta programada de 590 HA en el mes de diciembre de 2025. | Continuar con la ejecución programada en aras de cumplir durante el último trimestre de la vigencia, Se autorizaron vigencias futuras y está en proceso de licitación.
8086 | 4.Bogotá ordena su territorio y avanza en su acción climática | 25. Aumento de la resiliencia climática y reducción de la vulnerabilidad | 2190 | Lograr setecientas ochenta (780) hectáreas en proceso de restauración ecológica con planeación y ejecución participativas | 4114 | Áreas en proceso de restauración | Hectáreas | Creciente | 700 | 2025 | 7 | Julio | 375 | 375 | 101.26 | 27% | 21.68% | 14.47% | A julio 2025 se lleva un acumulado de 101,26 ha, (2024 II semestre con 61,55 ha y hasta julio 2025 con 39,71 ha), distribuidas así: 21,94 ha con acciones de restauración (11,88 ha en cerros orientales y 10,05 ha en áreas protegidas) y 79,32 ha con acciones de mantenimiento/sostenibilidad (17,40 ha en cerros orientales y 61,91 ha en áreas protegidas) con 9047 individuos plantados (3.791 del 2025). El avance del 2025 de 39,70 ha en restauración y mantenimiento se desagrega así: Barrios Unidos 0,26 ha, Bosa: 0,47 ha, Chapinero: 11,82 ha, Ciudad Bolívar 0,63 ha, Engativá 1,43 ha, Fontibón 1,29ha, Kennedy 1,17 ha, Rafael Uribe Uribe 1,77 ha, San Cristóbal 4,07 ha, Santa Fe 2,18 ha, Suba: 3,01 ha, Tunjuelito 0,69 ha, Usaquén 3,57 ha y Usme 7,19 ha. Específicamente en el mes de julio se ejecutaron en restauración y mantenimiento 0,90 ha con 1548 individuos con la participación de Caracol Televisión, ejército Nacional, comunidad escolar, contratistas SDA, Armada Nacional y Aguas de Bogotá en las siguientes localidades: Engativá: 0,17 ha -368 ind, Suba: 0,62 ha - 700 ind, Usaquén: 0,11ha -480 ind. Puntualmente Bosque Oriental de Bogotá en 0,11 ha. | Por temas de línea base del plan de desarrollo 2020-2024 la magnitud se ajustó a 375 ha, y de acuerdo a que la ejecución es menor a la línea base no se cumplirá con el 100% en mes reportado. De esta manera el reporte de cumplimiento se dará gradualmente durante el año 2025 hasta cumplir con la meta programada de 590 HA en el mes de diciembre de 2025. | Continuar con la gestión para el cumplimiento de la meta y avanzar en el proceso de contratación para restauración y mantenimiento | La ciudad avanza en la conservación y recuperación de sus ecosistemas estratégicos con 101,26 ha en proceso de sostenibilidad y restauración ecológica con plantación de 5.357 individuos vegetales nativos. De estas hectáreas en acciones de sostenibilidad (Mantenimiento), por medio del contrato SDA-CD-20241370 con Aguas Bogotá, se reportaron un total acumulado de 79,32 ha y se restauraron, rehabilitaron y/o recuperaron 21,94 ha nuevas. En el 2025 se han reportado 26,63 ha de mantenimiento, distribuidas así: 7,33 ha en humedales; 8,33 ha en PEDM y 10,96 ha en otras áreas de interés ambiental. Igual manera y con el fin de fortalecer la estrategia de protección y conservación de la biodiversidad de los ecosistemas de bosque alto andino páramo, subpáramo y subxerofítico, se han adelantado acciones de producción de material vegetal nativo en los cuatro viveros que tiene la SDA, los cuales son: Ceresa, Hoya del Ramo, Soratama y La Esperanza y 0,04 ha en restauración. | https://drive.google.com/drive/u/1/folders/16VxjmEyQMAXIwYe0gKr9ffBteSf2TKFH
8086 | 4.Bogotá ordena su territorio y avanza en su acción climática | 25. Aumento de la resiliencia climática y reducción de la vulnerabilidad | 2190 | Lograr setecientas ochenta (780) hectáreas en proceso de restauración ecológica con planeación y ejecución participativas | 4114 | Áreas en proceso de restauración | Hectáreas | Creciente | 700 | 2025 | 8 | Agosto | 375 | 375 | 130.61 | 34.83% | 27.97% | 18.66% | A agosto 2025 se lleva un acumulado de 130,61 ha, (2024 II semestre con 61,55 ha y hasta agosto 2025 con 69,05 ha, distribuidas así: 21,94 ha con acciones de restauración (11,88 ha en cerros orientales y 10,05ha en áreas protegidas) y 108,67 ha con acciones de mantenimiento/sostenibilidad (25,30 ha en cerros orientales y 83,36 ha en áreas protegidas). Con 9396 individuos plantados. En 2025, se tiene un acumulado en las siguientes localidades: Barrios Unidos 0,51 ha, Bosa: 2,35 ha, Chapinero: 14,83 ha, Ciudad Bolívar 1,67 ha, Engativá 2,77 ha, Fontibón 3,16 ha, Kennedy 4,15 ha, Rafael Uribe Uribe 2,46 ha, San Cristóbal 5,19 ha, Santa Fe 2,18 ha, Suba: 7,08 ha, Tunjuelito 1,54 ha, Usaquén 6,79 ha y Usme 14,31 ha. Acumulado 2025 de 4140 individuos plantados. Se precisa que 29,35 ha y 349 individuos plantados se ejecutaron en el mes de agosto a través de la participación Institución Educativa Distrital "Laureano Gomez", Defensa Civil, Colegio Bilingüe Hispanoamericano Conde Ansúrez, Resguardo Muisca de Suba, comunidad, centro experimental juvenil, representantes Alcaldía Local de Ciudad Bolívar, Alcaldía Local de Tunjuelito, SubRed Sur y Aguas de Bogotá en las siguientes localidades: Barrios Unidos: 0,24 ha, Bosa: 1,87 ha, Chapinero: 3,00 ha, Ciudad Bolívar: 1,03 ha - 80 ind, Engativá: 1,26 ha - 14 ind, Fontibon: 1,86 ha, Kennedy: 2,98 ha, Rafael Uribe Uribe: 0,68 ha, San Cristobal: 0,82 ha, Suba: 4,07 ha- 200 ind, Tunjuelito: 0,85 ha, Usaquén: 3,21 ha y Usme: 7,41 ha - 55 ind. Puntualmente Bosque Oriental de Bogotá en 7,90 ha | Por temas de línea base del plan de desarrollo 2020-2024 la magnitud se ajustó a 375 ha, y de acuerdo a que la ejecución es menor a la línea base no se cumplirá con el 100% en mes reportado. De esta manera el reporte de cumplimiento se dará gradualmente durante el año 2025 hasta cumplir con la meta programada de 590 HA en el mes de diciembre de 2025. | Continuar con la gestión para el cumplimiento de la meta y avanzar en el proceso de contratación para restauración y mantenimiento | La ciudad avanza en la conservación y recuperación de sus ecosistemas estratégicos con 130,61 ha en proceso de sostenibilidad y restauración ecológica con plantación de 9.406 individuos vegetales nativos. De estas hectáreas en acciones de sostenibilidad (Mantenimiento), por medio del contrato SDA-CD-20241370 con Aguas Bogotá, se reportaron un total acumulado de 108,67 ha y se restauraron, rehabilitaron y/o recuperaron 21,94 ha nuevas. En el 2025 se han reportado 55,98 ha de mantenimiento, distribuidas así: 7,58 ha en humedales; 14,84 ha en PEDM y 33,56 ha en otras áreas de interés ambiental. Igual manera y con el fin de fortalecer la estrategia de protección y conservación de la biodiversidad de los ecosistemas de bosque alto andino páramo, subpáramo y subxerofítico, se han adelantado acciones de producción de material vegetal nativo en los cuatro viveros que tiene la SDA, los cuales son: Ceresa, Hoya del Ramo, Soratama y La Esperanza y 0,04 ha en restauración. | https://drive.google.com/drive/u/1/folders/16VxjmEyQMAXIwYe0gKr9ffBteSf2TKFH
8086 | 4.Bogotá ordena su territorio y avanza en su acción climática | 25. Aumento de la resiliencia climática y reducción de la vulnerabilidad | 2190 | Lograr setecientas ochenta (780) hectáreas en proceso de restauración ecológica con planeación y ejecución participativas | 4114 | Áreas en proceso de restauración | Hectáreas | Creciente | 700 | 2025 | 9 | Septiembre | 375 | 375 | 155.93 | 41.58% | 33.39% | 22.28% | A septiembre 2025 en 15 localidades, se lleva un acumulado de 155,93 ha- 11.875 ind (2024 II semestre con 61,55 ha- 5256 ind y a septiembre 2025 con 94,37 ha- 6619 ind), distribuidas así: 23,38 ha con acciones de restauración/ implementación (12,62 ha en cerros orientales, 10,64 ha en áreas protegidas y 0,12 ha Otras áreas de interés ambiental) y 132,55 ha con acciones de mantenimiento/sostenibilidad (20,08 ha en cerros orientales, 108,53 ha en áreas protegidas y 3,94 ha Otras áreas de interés ambiental). En 2025, se tiene un acumulado de 94,37 ha- 6619 ind distribuidas en: 14,52 ha- 5248 ind con acciones de restauración/ Implementación (12,56 ha- 1433 ind en cerros orientales, 1,90 ha – 3709 ind en áreas protegidas y 0,06 ha – 106 ind Otras áreas de interés ambiental) y 79,85 ha- 1371 ind con acciones de mantenimiento/sostenibilidad (17,95 ha – 480 ind en cerros orientales, 58,36 ha – 891 ind en áreas protegidas y 3,55 ha Otras áreas de interés ambiental); de las cuales, en septiembre de 2025 se ejecutaron 25,28 ha- 2479 ind distribuidas así: 1,43 ha- 2262 ind con acciones de restauración / implementación (0,73 ha- 53 ind en cerros orientales y 0,70 ha- 2209 ind en áreas protegidas) y 23,84 ha – 217 ind con acciones de mantenimiento/sostenibilidad (2,92 ha en cerros orientales, 20,86 ha- 217 ind en áreas protegidas y 0,07 ha Otras áreas de interés ambiental). Con la participación de Con la participación de la Institución Educativa Distrital "Laureano Gómez", Infantes Marina, Camino de Vida, priceSmart, Alcaldía Local de Kennedy, Giesecke y Deriven, Moja Colombia, comunidad y Aguas de Bogotá. | Por temas de línea base del plan de desarrollo 2020-2024 la magnitud se ajustó a 375 ha, y de acuerdo a que la ejecución es menor a la línea base no se cumplirá con el 100% en mes reportado. De esta manera el reporte de cumplimiento se dará gradualmente durante el año 2025 hasta cumplir con la meta programada de 590 HA en el mes de diciembre de 2025. | Continuar con la gestión para el cumplimiento de la meta y avanzar en el proceso de contratación para restauración y mantenimiento | La ciudad avanza en la conservación y recuperación de sus ecosistemas estratégicos con 155,92 ha en proceso de sostenibilidad y restauración ecológica con plantación de 11.875 individuos vegetales nativos. De estas hectáreas en acciones de sostenibilidad (Mantenimiento), por medio del contrato SDA-CD-20241370 con Aguas Bogotá, se reportaron un total acumulado de 132,54 ha y se restauraron, rehabilitaron y/o recuperaron 23,38 ha nuevas. En el 2025 se han reportado 79,85 ha de mantenimiento, distribuidas así: 57,74 ha en humedales; 36,44 ha en PEDM y 38,35 ha en otras áreas de interés ambiental. Igual manera y con el fin de fortalecer la estrategia de protección y conservación de la biodiversidad de los ecosistemas de bosque alto andino páramo, subpáramo y subxerofítico, se han adelantado acciones de producción de material vegetal nativo en los cuatro viveros que tiene la SDA, los cuales son: Ceresa, Hoya del Ramo, Soratama y La Esperanza y 0,04 ha en restauración. | https://drive.google.com/drive/u/1/folders/16VxjmEyQMAXIwYe0gKr9ffBteSf2TKFH
8086 | 4.Bogotá ordena su territorio y avanza en su acción climática | 25. Aumento de la resiliencia climática y reducción de la vulnerabilidad | 2190 | Lograr setecientas ochenta (780) hectáreas en proceso de restauración ecológica con planeación y ejecución participativas | 4114 | Áreas en proceso de restauración | Hectáreas | Creciente | 700 | 2025 | 10 | Octubre | 375 | 375 | 188.85 | 50.36% | 40.44% | 26.98% | A octubre 2025 en 15 localidades, se lleva un acumulado de 188,85 ha- 14.942 ind (2024 II semestre con 61,55 ha- 5256 ind y a octubre 2025 con 127,30 ha- 9.686 ind), distribuidas así: 41,33 ha con acciones de restauración/ implementación (30,43 ha en cerros orientales, 10,90 ha Otras áreas de interés ambiental) y 147,52 ha con acciones de mantenimiento/sostenibilidad (29,47 ha en cerros orientales, 118,04 ha Otras áreas de interés ambiental). En 2025, se tiene un acumulado de 127,30 ha- 9.686 ind distribuidas en: 32,47 ha- 7.690 ind con acciones de restauración/ Implementación (30,37 ha- 3.505 ind en cerros orientales, 2,10 ha –4185 ind Otras áreas de interés ambiental) y 94,83 ha- 1996 ind con acciones de mantenimiento/sostenibilidad (22,18 ha – 480 ind en cerros orientales, 72,65 ha – 1516 ind Otras áreas de interés ambiental); de las cuales, en octubre de 2025 se ejecutaron 32,92 ha- 3067 ind distribuidas así: 17,96 ha- 2442 ind con acciones de restauración / implementación (17,82 ha- 2072 ind en cerros orientales y 0,14 ha- 370 ind en Otras áreas de interés ambiental) y 14,96 ha – 625 ind con acciones de mantenimiento/sostenibilidad (0,66 ha en cerros orientales, 14,30 ha – 625 ind Otras áreas de interés ambiental). Con la participación de la Institución Educativa Distrital "Laureano Gómez", Infantes Marina, Cruz, verde, Universidad Libre, Camino de Vida, priceSmart, Alcaldía Local de Kennedy, Giesecke y Devrient, Moja Colombia, comunidad y Aguas de Bogotá. | Por temas de línea base del plan de desarrollo 2020-2024 la magnitud se ajustó a 375 ha, y de acuerdo a que la ejecución es menor a la línea base no se cumplirá con el 100% en mes reportado. De esta manera el reporte de cumplimiento se dará gradualmente durante el año 2025 hasta cumplir con la meta programada de 590 HA en el mes de diciembre de 2025. | Continuar con la gestión para el cumplimiento de la meta y avanzar en el proceso de contratación para restauración y mantenimiento, el cual a septiembre está en etapa de adjudicación. | La ciudad avanza en la conservación y recuperación de sus ecosistemas estratégicos con 127,30 ha en proceso de sostenibilidad y restauración ecológica con plantación de 14.942 individuos vegetales nativos. De estas hectáreas en acciones de sostenibilidad (Mantenimiento), por medio del contrato SDA-CD-20241370 con Aguas Bogotá, se reportaron un total acumulado de 147,52 ha y se restauraron, rehabilitaron y/o recuperaron 41,33 ha nuevas. En el 2025 se han reportado 79,85 ha de mantenimiento, distribuidas así: 46,23 ha en humedales; 19,05 ha en PEDM y 14,57 ha en otras áreas de interés ambiental. Igual manera y con el fin de fortalecer la estrategia de protección y conservación de la biodiversidad de los ecosistemas de bosque alto andino páramo, subpáramo y subxerofítico, se han adelantado acciones de producción de material vegetal nativo en los cuatro viveros que tiene la SDA, los cuales son: Ceresa, Hoya del Ramo, Soratama y La Esperanza y 32,47 ha en restauración. | https://drive.google.com/drive/u/1/folders/1SnumefIl3xxtw2mHM5WyiKZsGSotTa1p
8086 | 4.Bogotá ordena su territorio y avanza en su acción climática | 25. Aumento de la resiliencia climática y reducción de la vulnerabilidad | 2190 | Lograr setecientas ochenta (780) hectáreas en proceso de restauración ecológica con planeación y ejecución participativas | 4114 | Áreas en proceso de restauración | Hectáreas | Creciente | 700 | 2025 | 11 | Noviembre | 511.67 | 466 | 243.88 | 52.33% | 52.23% | 34.84% | A noviembre 2025 en 15 localidades, se lleva un acumulado de 243,88 ha- 103.292 ind (2024 II semestre con 61,55 ha- 5256 ind y a noviembre 2025 con 182,33 ha- 98.036 ind), distribuidas así: 96,34 ha con acciones de restauración/ implementación (85,31 ha en cerros orientales y 11,03 ha Otras áreas de interés ambiental) y 147,54 ha con acciones de mantenimiento/sostenibilidad (29,47 ha en cerros orientales, 118,07 ha Otras áreas de interés ambiental). En 2025, se tiene un acumulado de 182,33 ha- 98.036 ind distribuidas en: 87,48 ha- 95.990 ind con acciones de restauración/ Implementación (85,24 ha- 91.755 ind en cerros orientales, 2,24 ha –4235 ind Otras áreas de interés ambiental) y 94,84 ha- 2046 ind con acciones de mantenimiento/sostenibilidad (22,19 ha – 480 ind en cerros orientales, 72,65 ha – 1566 ind Otras áreas de interés ambiental. En noviembre de 2025 se ejecutaron 55,03 ha- 88.350 ind con acciones de restauración / implementación (54,87- 88.250 ind en cerros orientales ambiental y 0,14 ha en Otras áreas de interés ambiental). Con la participación de la Institución Educativa Distrital "Laureano Gómez", Infantes Marina, Cruz verde, DHL, Universidad Libre, Camino de Vida, priceSmart, Alcaldía Local de Kennedy, Giesecke y Devrient, Moja Colombia, comunidad y Aguas de Bogotá. | Por temas de línea base del plan de desarrollo 2020-2024 la magnitud se ajustó a 375 ha, y de acuerdo a que la ejecución es menor a la línea base no se cumplirá con el 100% en mes reportado. De esta manera el reporte de cumplimiento se dará gradualmente durante el año 2025 hasta cumplir con la meta programada de 590 HA en el mes de diciembre de 2025. | Continuar con la gestión para el cumplimiento de la meta y avanzar en el proceso de contratación para restauración y mantenimiento, el cual a septiembre está en etapa de adjudicación. | La ciudad avanza en la conservación y recuperación de sus ecosistemas estratégicos con 243,88 ha en proceso de sostenibilidad y restauración ecológica con plantación de 103.292 individuos vegetales nativos. De estas hectáreas en acciones de sostenibilidad (Mantenimiento), por medio del contrato SDA-CD-20241370 con Aguas Bogotá, se reportaron un total acumulado de 147,52 ha y se restauraron, rehabilitaron y/o recuperaron 41,33 ha nuevas En 2025, se tiene un acumulado de 182,33 ha- 98.036 ind distribuidas en: 87,48 ha- 95.990 ind con acciones de restauración/ Implementación (85,24 ha- 91.755 ind en cerros orientales, 2,24 ha –4235 ind Otras áreas de interés ambiental) y 94,84 ha- 2046 ind con acciones de mantenimiento/sostenibilidad (22,19 ha – 480 ind en cerros orientales, 72,65 ha – 1566 ind Otras áreas de interés ambiental. En noviembre de 2025 se ejecutaron 55,03 ha- 88.350 ind con acciones de restauración / implementación (54,87- 88.250 ind en cerros orientales ambiental y 0,14 ha en Otras áreas de interés ambiental). | https://drive.google.com/drive/u/1/folders/16VxjmEyQMAXIwYe0gKr9ffBteSf2TKFH
8086 | 4.Bogotá ordena su territorio y avanza en su acción climática | 25. Aumento de la resiliencia climática y reducción de la vulnerabilidad | 2190 | Lograr setecientas ochenta (780) hectáreas en proceso de restauración ecológica con planeación y ejecución participativas | 4114 | Áreas en proceso de restauración | Hectáreas | Creciente | 700 | 2025 | 12 | Diciembre | 590 | 466.96 | 266.46 | 57.06% | 57.06% | 38.07% | A diciembre 2025 en 15 localidades, se lleva un acumulado de 266,46 ha- 105.967 ind (2024 II semestre con 61,55 ha- 5256 ind y a diciembre 2025 con 204,91 ha- 100.711 ind), distribuidas así: 96,96 ha con acciones de restauración/ implementación (85,31 ha en cerros orientales y 11,65 ha Otras áreas de interés ambiental) y 169,50 ha con acciones de mantenimiento/sostenibilidad (30,37 ha en cerros orientales y 139,13 ha Otras áreas de interés ambiental). En 2025, se tiene un acumulado de 204,91 ha- 100.711 ind distribuidas en: 88,10 ha- 98165 ind con acciones de restauración/ Implementación (85,25 ha- 91.755 ind en cerros orientales, 2,85 ha –6.410 ind Otras áreas de interés ambiental) y 116,81 ha- 2546 ind con acciones de mantenimiento/sostenibilidad (23,09 ha – 480 ind en cerros orientales, 93,72 ha – 2.066 ind Otras áreas de interés ambiental). En diciembre de 2025 se ejecutaron 22,59 ha- 2675 ind; de las cuales 0,62 ha – 2175 ind con acciones de restauración / implementación en Otras áreas de interés ambiental y 21,97 ha – 500 ind acciones de mantenimiento /sostenibilidad (0,93 ha en cerros orientales y 21,04-500 ind en Otras áreas de interés ambiental). Con la participación de la Institución Educativa Distrital "Laureano Gómez", Infantes Marina, Cruz verde, DHL, Universidad Libre, Camino de Vida, priceSmart, Alcaldía Local de Kennedy, Giesecke y Devrient, Moja Colombia, comunidad y Aguas de Bogotá. | La estructuración del proceso licitatorio y la adjudicación del contrato de mantenimiento y restauración tomaron un mayor tiempo al inicialmente previsto en el cronograma 2025, reduciendo el tiempo disponible para desarrollar los ciclos de implementación y mantenimiento previstos para la vigencia a través del contrato de obra suscrito | El contrato de obra se encuentra en ejecución y está apalancado con vigencias futuras hasta el 2027, por lo tanto se espera que en el 2026 se avance significativamente en la meta distrital de restauración ecológica y se dé cumplimiento con la misma. | La ciudad avanza en la conservación y recuperación de sus ecosistemas estratégicos con 266,46 ha- 105.967 ind (2024 II semestre con 61,55 ha- 5256 ind y a diciembre 2025 con 204,91 ha- 100.711 ind), distribuidas así: 96,96 ha con acciones de restauración/ implementación (85,31 ha en cerros orientales y 11,65 ha Otras áreas de interés ambiental) y 169,50 ha con acciones de mantenimiento/sostenibilidad (30,37 ha en cerros orientales y 139,13 ha Otras áreas de interés ambiental). En 2025, se tiene un acumulado de 204,91 ha- 100.711 ind distribuidas en: 88,10 ha- 98165 ind con acciones de restauración/ Implementación (85,25 ha- 91.755 ind en cerros orientales, 2,85 ha –6.410 ind Otras áreas de interés ambiental) y 116,81 ha- 2546 ind con acciones de mantenimiento/sostenibilidad (23,09 ha – 480 ind en cerros orientales, 93,72 ha – 2.066 ind Otras áreas de interés ambiental). En diciembre de 2025 se ejecutaron 22,59 ha- 2675 ind; de las cuales 0,62 ha – 2175 ind con acciones de restauración / implementación en Otras áreas de interés ambiental y 21,97 ha – 500 ind acciones de mantenimiento /sostenibilidad (0,93 ha en cerros orientales y 21,04-500 ind en Otras áreas de interés ambiental). | https://drive.google.com/drive/u/1/folders/16VxjmEyQMAXIwYe0gKr9ffBteSf2TKFH
8086 | 4.Bogotá ordena su territorio y avanza en su acción climática | 25. Aumento de la resiliencia climática y reducción de la vulnerabilidad | 2190 | Lograr setecientas ochenta (780) hectáreas en proceso de restauración ecológica con planeación y ejecución participativas | 4114 | Áreas en proceso de restauración | Hectáreas | Creciente | 700 | 2026 | 1 | Enero |  | 466.96 |  | 0% | 0% | 0%
8086 | 4.Bogotá ordena su territorio y avanza en su acción climática | 25. Aumento de la resiliencia climática y reducción de la vulnerabilidad | 2190 | Lograr setecientas ochenta (780) hectáreas en proceso de restauración ecológica con planeación y ejecución participativas | 4114 | Áreas en proceso de restauración | Hectáreas | Creciente | 700 | 2026 | 2 | Febrero |  | 466.96 |  | 0% | 0% | 0%
8086 | 4.Bogotá ordena su territorio y avanza en su acción climática | 25. Aumento de la resiliencia climática y reducción de la vulnerabilidad | 2190 | Lograr setecientas ochenta (780) hectáreas en proceso de restauración ecológica con planeación y ejecución participativas | 4114 | Áreas en proceso de restauración | Hectáreas | Creciente | 700 | 2026 | 3 | Marzo |  | 467.96 |  | 0% | 0% | 0%
8086 | 4.Bogotá ordena su territorio y avanza en su acción climática | 25. Aumento de la resiliencia climática y reducción de la vulnerabilidad | 2190 | Lograr setecientas ochenta (780) hectáreas en proceso de restauración ecológica con planeación y ejecución participativas | 4114 | Áreas en proceso de restauración | Hectáreas | Creciente | 700 | 2026 | 4 | Abril |  | 468 |  | 0% | 0% | 0%
8086 | 4.Bogotá ordena su territorio y avanza en su acción climática | 25. Aumento de la resiliencia climática y reducción de la vulnerabilidad | 2190 | Lograr setecientas ochenta (780) hectáreas en proceso de restauración ecológica con planeación y ejecución participativas | 4114 | Áreas en proceso de restauración | Hectáreas | Creciente | 700 | 2026 | 5 | Mayo |  | 468 |  | 0% | 0% | 0%
8086 | 4.Bogotá ordena su territorio y avanza en su acción climática | 25. Aumento de la resiliencia climática y reducción de la vulnerabilidad | 2190 | Lograr setecientas ochenta (780) hectáreas en proceso de restauración ecológica con planeación y ejecución participativas | 4114 | Áreas en proceso de restauración | Hectáreas | Creciente | 700 | 2026 | 6 | Junio |  | 468 |  | 0% | 0% | 0%
8086 | 4.Bogotá ordena su territorio y avanza en su acción climática | 25. Aumento de la resiliencia climática y reducción de la vulnerabilidad | 2190 | Lograr setecientas ochenta (780) hectáreas en proceso de restauración ecológica con planeación y ejecución participativas | 4114 | Áreas en proceso de restauración | Hectáreas | Creciente | 700 | 2026 | 7 | Julio |  | 529 |  | 0% | 0% | 0%
8086 | 4.Bogotá ordena su territorio y avanza en su acción climática | 25. Aumento de la resiliencia climática y reducción de la vulnerabilidad | 2190 | Lograr setecientas ochenta (780) hectáreas en proceso de restauración ecológica con planeación y ejecución participativas | 4114 | Áreas en proceso de restauración | Hectáreas | Creciente | 700 | 2026 | 8 | Agosto |  | 563 |  | 0% | 0% | 0%
8086 | 4.Bogotá ordena su territorio y avanza en su acción climática | 25. Aumento de la resiliencia climática y reducción de la vulnerabilidad | 2190 | Lograr setecientas ochenta (780) hectáreas en proceso de restauración ecológica con planeación y ejecución participativas | 4114 | Áreas en proceso de restauración | Hectáreas | Creciente | 700 | 2026 | 9 | Septiembre |  | 597 |  | 0% | 0% | 0%
8086 | 4.Bogotá ordena su territorio y avanza en su acción climática | 25. Aumento de la resiliencia climática y reducción de la vulnerabilidad | 2190 | Lograr setecientas ochenta (780) hectáreas en proceso de restauración ecológica con planeación y ejecución participativas | 4114 | Áreas en proceso de restauración | Hectáreas | Creciente | 700 | 2026 | 10 | Octubre |  | 631 |  | 0% | 0% | 0%
8086 | 4.Bogotá ordena su territorio y avanza en su acción climática | 25. Aumento de la resiliencia climática y reducción de la vulnerabilidad | 2190 | Lograr setecientas ochenta (780) hectáreas en proceso de restauración ecológica con planeación y ejecución participativas | 4114 | Áreas en proceso de restauración | Hectáreas | Creciente | 700 | 2026 | 11 | Noviembre |  | 645 |  | 0% | 0% | 0%
8086 | 4.Bogotá ordena su territorio y avanza en su acción climática | 25. Aumento de la resiliencia climática y reducción de la vulnerabilidad | 2190 | Lograr setecientas ochenta (780) hectáreas en proceso de restauración ecológica con planeación y ejecución participativas | 4114 | Áreas en proceso de restauración | Hectáreas | Creciente | 700 | 2026 | 12 | Diciembre | 645 | 645 |  | 0% | 0% | 0%
8086 | 4.Bogotá ordena su territorio y avanza en su acción climática | 25. Aumento de la resiliencia climática y reducción de la vulnerabilidad | 2190 | Lograr setecientas ochenta (780) hectáreas en proceso de restauración ecológica con planeación y ejecución participativas | 4114 | Áreas en proceso de restauración | Hectáreas | Creciente | 700 | 2027 | 1 | Enero |  | 645 |  | 0% | 0% | 0%
8086 | 4.Bogotá ordena su territorio y avanza en su acción climática | 25. Aumento de la resiliencia climática y reducción de la vulnerabilidad | 2190 | Lograr setecientas ochenta (780) hectáreas en proceso de restauración ecológica con planeación y ejecución participativas | 4114 | Áreas en proceso de restauración | Hectáreas | Creciente | 700 | 2027 | 2 | Febrero |  | 645 |  | 0% | 0% | 0%
8086 | 4.Bogotá ordena su territorio y avanza en su acción climática | 25. Aumento de la resiliencia climática y reducción de la vulnerabilidad | 2190 | Lograr setecientas ochenta (780) hectáreas en proceso de restauración ecológica con planeación y ejecución participativas | 4114 | Áreas en proceso de restauración | Hectáreas | Creciente | 700 | 2027 | 3 | Marzo |  | 645 |  | 0% | 0% | 0%
8086 | 4.Bogotá ordena su territorio y avanza en su acción climática | 25. Aumento de la resiliencia climática y reducción de la vulnerabilidad | 2190 | Lograr setecientas ochenta (780) hectáreas en proceso de restauración ecológica con planeación y ejecución participativas | 4114 | Áreas en proceso de restauración | Hectáreas | Creciente | 700 | 2027 | 4 | Abril |  | 645 |  | 0% | 0% | 0%
8086 | 4.Bogotá ordena su territorio y avanza en su acción climática | 25. Aumento de la resiliencia climática y reducción de la vulnerabilidad | 2190 | Lograr setecientas ochenta (780) hectáreas en proceso de restauración ecológica con planeación y ejecución participativas | 4114 | Áreas en proceso de restauración | Hectáreas | Creciente | 700 | 2027 | 5 | Mayo |  | 645 |  | 0% | 0% | 0%
8086 | 4.Bogotá ordena su territorio y avanza en su acción climática | 25. Aumento de la resiliencia climática y reducción de la vulnerabilidad | 2190 | Lograr setecientas ochenta (780) hectáreas en proceso de restauración ecológica con planeación y ejecución participativas | 4114 | Áreas en proceso de restauración | Hectáreas | Creciente | 700 | 2027 | 6 | Junio |  | 645 |  | 0% | 0% | 0%
8086 | 4.Bogotá ordena su territorio y avanza en su acción climática | 25. Aumento de la resiliencia climática y reducción de la vulnerabilidad | 2190 | Lograr setecientas ochenta (780) hectáreas en proceso de restauración ecológica con planeación y ejecución participativas | 4114 | Áreas en proceso de restauración | Hectáreas | Creciente | 700 | 2027 | 7 | Julio |  | 645 |  | 0% | 0% | 0%
8086 | 4.Bogotá ordena su territorio y avanza en su acción climática | 25. Aumento de la resiliencia climática y reducción de la vulnerabilidad | 2190 | Lograr setecientas ochenta (780) hectáreas en proceso de restauración ecológica con planeación y ejecución participativas | 4114 | Áreas en proceso de restauración | Hectáreas | Creciente | 700 | 2027 | 8 | Agosto |  | 645 |  | 0% | 0% | 0%
8086 | 4.Bogotá ordena su territorio y avanza en su acción climática | 25. Aumento de la resiliencia climática y reducción de la vulnerabilidad | 2190 | Lograr setecientas ochenta (780) hectáreas en proceso de restauración ecológica con planeación y ejecución participativas | 4114 | Áreas en proceso de restauración | Hectáreas | Creciente | 700 | 2027 | 9 | Septiembre |  | 645 |  | 0% | 0% | 0%
8086 | 4.Bogotá ordena su territorio y avanza en su acción climática | 25. Aumento de la resiliencia climática y reducción de la vulnerabilidad | 2190 | Lograr setecientas ochenta (780) hectáreas en proceso de restauración ecológica con planeación y ejecución participativas | 4114 | Áreas en proceso de restauración | Hectáreas | Creciente | 700 | 2027 | 10 | Octubre |  | 645 |  | 0% | 0% | 0%
8086 | 4.Bogotá ordena su territorio y avanza en su acción climática | 25. Aumento de la resiliencia climática y reducción de la vulnerabilidad | 2190 | Lograr setecientas ochenta (780) hectáreas en proceso de restauración ecológica con planeación y ejecución participativas | 4114 | Áreas en proceso de restauración | Hectáreas | Creciente | 700 | 2027 | 11 | Noviembre |  | 645 |  | 0% | 0% | 0%
8086 | 4.Bogotá ordena su territorio y avanza en su acción climática | 25. Aumento de la resiliencia climática y reducción de la vulnerabilidad | 2190 | Lograr setecientas ochenta (780) hectáreas en proceso de restauración ecológica con planeación y ejecución participativas | 4114 | Áreas en proceso de restauración | Hectáreas | Creciente | 700 | 2027 | 12 | Diciembre | 700 | 700 |  | 0% | 0% | 0%
8086 | 4.Bogotá ordena su territorio y avanza en su acción climática | 25. Aumento de la resiliencia climática y reducción de la vulnerabilidad | 2189 | Intervenir 2.500 hectáreas de conectores ecosistémicos para aumentar la conectividad de los elementos de la Estructura Ecológica Principal | 4113 | Áreas en proceso de recuperación de cobertura vegetal | Hectáreas | Suma | 2500 | 2024 | 7 | Julio | 0 | 0 | 1.69 | 0% | 0.5061% | 0.0676% | En julio, se trabajó en la programación de las actividades de monitoreo para la vigencia 2024-2027. Diseño e implementación de la estrategia de comunicación e intercambio de saberes: se avanzó en la generación de contenidos para 4 piezas comunicativas, y generación de documento para 2 estrategias de difusión a través de la sensibilización de actores clave en la formulación de las versiones iniciales de 5 rutas de conectividad para los conectores ecosistémicos urbanos. Boques Urbanos: se avanzó de manera articulada con entidades y comunidad en el proceso para el registro de 3 Bosques Urbanos (BU), se adelantó la creación del documento de redes para actividades de ciencia ciudadana en BU y en la presentación de la estrategia a actores inmersos en la implementación de la misma. Ocupaciones informales: Se brindó acompañamiento en los operativos organizados por la Alcaldía de Rafael Uribe Uribe, en los cuales se desmontaron tres cambuches, cada uno con un área aproximada de 30 m², se identificó una nueva construcción de 70 m², para la cual se gestionó la detención de los trabajos, notificando que no se permitía construir en el Parque Distrital de Montaña Entrenubes. Se asistió a una reunión donde se presentó un informe de avances sobre dos ocupaciones ilegales dentro del área protegida del Humedal Tibanica; en el sector de Nueva Esperanza, se acompañó la recuperación de 90 m² mediante el desmonte de cambuches en el Parque Distrital de Montaña Entrenubes. soporte técnico mediante pronunciamientos: Demanda de 89 pronunciamientos. 67 atendidos. 8 actividades relacionadas con acotamiento de rondas hídricas. 5 levantamientos topográficos, 3 visitas de reconocimiento, 2 georreferenciaciones y 2 vectorizaciones, total de 12 actividades; 11 visitas y recorridos en campo y 8 mesas de trabajo para un total de 19 actividades. Acción interinstitucionales: Se realizó la identificación de 21 metas de PDD para la implementación de las 30 acciones agrupadas en 6 temáticas. | N/A | N/A | Los conectores Ecosistémicos tienen características para conectar los atributos ecológicos del territorio urbano y rural del Distrito Capital y la región, y fortalecer la gestión socioambiental, Su propósito está orientado a la gestión, manejo y consolidación de la diversidad biológica y los procesos ecológicos, incremento de la conectividad de los ecosistemas, paisajes, el aumento de la permeabilidad y coberturas vegetales verdes en el Distrito Capital y la recuperación ambiental de los corredores hídricos. Esta meta busca intervenir 2.500 hectáreas de los conectores ecosistémicos para aumentar la conectividad entre los elementos de la Estructura Ecológica Principal, a través de la planeación estratégica y comunitaria, la elaboración de documentos técnicos para la toma de decisiones orientadas a su manejo y conservación, de la formulación y puesta en marcha de planes de acción interinstitucionales y el aumento de la gobernanza ambiental, acciones que aportan a la conectividad ecológica, junto con el monitoreo de la biodiversidad, soportados en estrategias de comunicación e intercambio de saberes para promover la apropiación socioambiental y la gobernabilidad en estas áreas. Dentro de esta meta también se encuentran otras acciones como la implementación, seguimiento y gestión de la estrategia de bosques urbanos por parte de la Secretaría Distrital de Ambiente, junto con la implementación de estrategias de conservación para la recuperación de áreas afectadas o susceptibles a ser afectadas por procesos de ocupación informal, que involucran directamente a la comunidad. | Evidencia: https://drive.google.com/drive/u/1/folders/1fTeR7yVXUaTWeAxYGtfpmwvb72EAhav_ Monitoreo: Anexo: Estudios previos procesos contractuales 2024-II Grupo de Monitoreo de la Biodiversidad Anexo: Programación actividades de monitoreo para la vigencia 2024-II Comunicación: Anexo: CE_propuestas_piezas_comunicativas Anexo: Formando Formadores_V3 a. Bosque Oriental río Bogotá Anexo: CEBORB_Ruta_Conectividad_V2. b. Suba La Conejera Anexo: SC_Ruta_de_conectividad _ socioambiental_julio_2024 c. Cerros Virrey Neuque Anexo: CVN_Ruta_de_la_Conectividad_V1_Anexo_1 Anexo: CVN_Recorrido_Verificacion_Puntos_Ruta_Conectividad_020724 d. Subcuenca río Fucha Anexo: SRF_ Ruta de Conectividad Subcuenca Río Fucha Anexo: SRF_Metodologia_Reunion_Zuque_23_07_2024 Anexo: SRF_F2_ Acta_Presentación_reinicio_Zuque_23_07_2024 e. Media Luna del Sur Anexo MLS. Ruta_de_la_conectividad_CEMLS_V1.1 Bosques Urbanos: Suba La Conejera *Bosque Urbano Santa Helena Anexo: BUSH_ B2_Acta_Reunion_Movilidad_02_07_2024 Anexo: BUSH_ B2_Acta_Reunion_Jardín_Botánico_02_07_2024 Anexo: BUSH_ B2_Acta_Reunion_Alcaldia_Suba_03_07_2024 Anexo: BUSH_ B2_Acta_Reunion_Comunidad_ 06_07_2024 Cerros Virrey Neuque *Bosque Urbano canal Brazo Salitre Anexo: FGS_BUBS_Diálogo_comunitario_habitabilidad_calle_040724 Anexo: FGS_BUBS_Acta_reunión_entes_control_proceso_100724 *Bosque Urbano Parkway Anexo: FGS_BUP_Formato_monitoreo_coberturas_piloto_V1 Anexo: FGS_BUP_Recorrido_verificación_arbolado_240724 *Bosque Urbano La Esmeralda Anexo:FGS_BULE_B2_Acta_recorrido_verficicación_manejo_residuos_vegetales_con_UAESP_05.07.24 Anexo: FGS_BULE_B2_Interinstitucional_previa_primer_seguimiento_plan_de_trabajo_22.07.24 Anexo: FGS_BULE_B2_Primer_seguimiento_plan_de_trabajo_30.07.2024 *Bosques Urbano Gran Granada Anexo: FI_BUBG_B1_Reunión interinstitucional_Dialogo_saberes_09.07.24pdf Anexo: FI_BUBG_B1_Diálogo_de_saberes_11.07.24 Anexo: FI_BUBG_B1_Reunión_Interinstitucional_Mapeo_Actores_24.07.2024 Anexos: BUBG_Criterios_ecológicos_y_de_resiliencia, BUBG_Caracterización_biótica, y BUBG_Caracterización_vegetal Subcuenca río Fucha *Bosque Urbano San Carlos Anexo. BUSC_B1_Asistencia Mesa de trabajo_ Julio_13_07_2024 Anexo BUSC_B1_Reunión_lideres_administración_25_07_2024. Anexo. BUSC_B1_Divulgación_Actividad_Socialización_Metodología_LineadelTiempo. *Bosque Urbano Ciudad Montes Anexo. GS_BUECM_B2_Interinstitucional_previa_primer_seguimiento_plan_de_trabajo_31.07.24. Media Luna del Sur *Bosque Urbano Arborizadora Alta Anexo. FGS_BUAA_B1_Acta_Reunion_4ta_revisión_con_comunidad_Plan_trabajo_03.07.2024. Anexo. FGS_BUAA_B1_Acta_Reunion_4ta_revisión_con_comunidad_Plan_trabajo_10.07.2024. Anexo. FGS_BUAA_B1_Plan_de_trabajo_VF. Anexo. FI_BUAA_B1_Documento_tecnico_VF. Ocupaciones informales: Anexo 1: Acta de reunión y listado de asistencia.pdf Imagen 1.jpeg Imagen 2.jpeg Imagen 3.jpeg Anexo 2: Listado de asistencia.pdf Imagen 1.jpeg Imagen 2.jpeg Imagen 3.jpeg Anexo 3: Informe Reunion - Ocupaciones Informales 034 - 26072024 (1).pdf Listado de asistencia.pdf Anexo 4: Registro Fotográfico Visita Técnica Localidad de Santafe.pdf SANTAFE.pdf Anexo 5: Registro Reporte Ciudad Bolivar y Operativo.pdf Anexo 6: Lista de Asistencia 1.jpeg Lista de Asistencia 2.jpeg Seguimiento a ocupaciones_Julio 2024.xlsx Imagen 1.jpeg Imagen 2.jpeg Imagen 3.jpeg Imagen 4.jpeg Imagen 5.jpeg Imagen 6.jpeg Imagen 7.jpeg Imagen 8.jpeg Imagen 9.jpeg Anexo 7: Lista de Asistencia 1.jpeg Lista de Asistencia 2.jpeg Planes de acción interinstitucionales: Anexo: CE_Planes_interisntitucionales_V1 Anexo: CE_shape_areas_acciones_V1 Anexo: CE_Formulación_ acciones_2024_V1 Subcuenca río Fucha: Anexo: SRF_Metodologia_Reunion_Zuque_23_07_2024 Anexo: SRF_F2_ Acta_Presentación_reinicio_Zuque_23_07_2024 Media Luna del Sur: Anexo. MLS_acta_reunión_revisión_contenido_diplomado_altos_de_la_estancia
8086 | 4.Bogotá ordena su territorio y avanza en su acción climática | 25. Aumento de la resiliencia climática y reducción de la vulnerabilidad | 2189 | Intervenir 2.500 hectáreas de conectores ecosistémicos para aumentar la conectividad de los elementos de la Estructura Ecológica Principal | 4113 | Áreas en proceso de recuperación de cobertura vegetal | Hectáreas | Suma | 2500 | 2024 | 8 | Agosto | 1 | 1 | 8.11 | 811% | 2.935% | 0.392% | Acumulado PDD 9,80 ha (8,96 ha Conector Ecosistémico Cerros- Virrey – Neuque CECVN y 0.84 en Suba-Conejera CESC). Acciones: monitoreo de especies focales del componente de flora en las RDH Juan Amarillo y Salitre; en artropofauna en las RDH La Conejera, Santa María del Lago y Techo; en aves en las RDH La Conejera y Córdoba; mamíferos y herpetofauna en la RDH Córdoba y los PDEM Soratama y Mirador de los Nevados. Diseño e implementación de la estrategia de comunicación e intercambio de saberes: Se avanzó en la generación de contenidos para 4 piezas comunicativas y documento para 2 estrategias de difusión a través de la sensibilización de actores claves en la construcción y verificación de las versiones 2.0 de 4 rutas de conectividad. Boques Urbanos (BU): Se avanzó con entidades y comunidad en el proceso para el registro de 2 BU. Ocupaciones informales: se realizaron 12 jornadas de monitoreo, georreferenciando nuevas ocupaciones informales, cambios de estado, ampliaciones, cambuches y puntos críticos de residuos. Se realizó el reporte ante las entidades de función y acción policiva de 95 alertas tempranas. soporte técnico mediante pronunciamientos: Demanda de 109 pronunciamientos. 83 atendidos. 76,1% de ejecución. Estos pronunciamientos se clasifican en 76 procesos atendidos relacionados con afectación; 1 proceso de Conservación; 1 proceso relacionado con Curaduría Urbana; 1 proceso de permiso de ocupación de cauce y 4 procesos de carácter informativo. 9 actividades relacionadas con acotamiento de rondas hídricas. 3 levantamientos topográficos, 4 visitas de reconocimiento, 1 georreferenciaciones y 3 vectorizaciones, total de 12 actividades. 15 visitas y recorridos en campo y 9 mesas de trabajo para un total de 24 actividades. Planes de acción interinstitucionales: actualización de 4 planes de trabajo para CE. En los CE MSL (Media Luna sur), CVN (Cerros, Virrey, Neuque) y SRF (Subcuenta Río Fucha). | N/A | N/A | Los conectores Ecosistémicos tienen características para conectar los atributos ecológicos del territorio urbano y rural del Distrito Capital y la región, y fortalecer la gestión socioambiental, Su propósito está orientado a la gestión, manejo y consolidación de la diversidad biológica y los procesos ecológicos, incremento de la conectividad de los ecosistemas, paisajes, el aumento de la permeabilidad y coberturas vegetales verdes en el Distrito Capital y la recuperación ambiental de los corredores hídricos. Esta meta busca intervenir 2.500 hectáreas de los conectores ecosistémicos para aumentar la conectividad entre los elementos de la Estructura Ecológica Principal, a través de la planeación estratégica y comunitaria, la elaboración de documentos técnicos para la toma de decisiones orientadas a su manejo y conservación, de la formulación y puesta en marcha de planes de acción interinstitucionales y el aumento de la gobernanza ambiental, acciones que aportan a la conectividad ecológica, junto con el monitoreo de la biodiversidad, soportados en estrategias de comunicación e intercambio de saberes para promover la apropiación socioambiental y la gobernabilidad en estas áreas. Dentro de esta meta también se encuentran otras acciones como la implementación, seguimiento y gestión de la estrategia de bosques urbanos por parte de la Secretaría Distrital de Ambiente, junto con la implementación de estrategias de conservación para la recuperación de áreas afectadas o susceptibles a ser afectadas por procesos de ocupación informal, que involucran directamente a la comunidad. | Evidencia: https://drive.google.com/drive/u/1/folders/1fTeR7yVXUaTWeAxYGtfpmwvb72EAhav_ Monitoreo: Anexo: Estudios previos procesos contractuales 2024-II Grupo de Monitoreo de la Biodiversidad Anexo: Programación actividades de monitoreo para la vigencia 2024-II Comunicación: Anexo: CE_propuestas_piezas_comunicativas Anexo: Formando Formadores_V3 a. Bosque Oriental río Bogotá Anexo: CEBORB_Ruta_Conectividad_V2. b. Suba La Conejera Anexo: SC_Ruta_de_conectividad _ socioambiental_julio_2024 c. Cerros Virrey Neuque Anexo: CVN_Ruta_de_la_Conectividad_V1_Anexo_1 Anexo: CVN_Recorrido_Verificacion_Puntos_Ruta_Conectividad_020724 d. Subcuenca río Fucha Anexo: SRF_ Ruta de Conectividad Subcuenca Río Fucha Anexo: SRF_Metodologia_Reunion_Zuque_23_07_2024 Anexo: SRF_F2_ Acta_Presentación_reinicio_Zuque_23_07_2024 e. Media Luna del Sur Anexo MLS. Ruta_de_la_conectividad_CEMLS_V1.1 Bosques Urbanos: Suba La Conejera *Bosque Urbano Santa Helena Anexo: BUSH_ B2_Acta_Reunion_Movilidad_02_07_2024 Anexo: BUSH_ B2_Acta_Reunion_Jardín_Botánico_02_07_2024 Anexo: BUSH_ B2_Acta_Reunion_Alcaldia_Suba_03_07_2024 Anexo: BUSH_ B2_Acta_Reunion_Comunidad_ 06_07_2024 Cerros Virrey Neuque *Bosque Urbano canal Brazo Salitre Anexo: FGS_BUBS_Diálogo_comunitario_habitabilidad_calle_040724 Anexo: FGS_BUBS_Acta_reunión_entes_control_proceso_100724 *Bosque Urbano Parkway Anexo: FGS_BUP_Formato_monitoreo_coberturas_piloto_V1 Anexo: FGS_BUP_Recorrido_verificación_arbolado_240724 *Bosque Urbano La Esmeralda Anexo:FGS_BULE_B2_Acta_recorrido_verficicación_manejo_residuos_vegetales_con_UAESP_05.07.24 Anexo: FGS_BULE_B2_Interinstitucional_previa_primer_seguimiento_plan_de_trabajo_22.07.24 Anexo: FGS_BULE_B2_Primer_seguimiento_plan_de_trabajo_30.07.2024 *Bosques Urbano Gran Granada Anexo: FI_BUBG_B1_Reunión interinstitucional_Dialogo_saberes_09.07.24pdf Anexo: FI_BUBG_B1_Diálogo_de_saberes_11.07.24 Anexo: FI_BUBG_B1_Reunión_Interinstitucional_Mapeo_Actores_24.07.2024 Anexos: BUBG_Criterios_ecológicos_y_de_resiliencia, BUBG_Caracterización_biótica, y BUBG_Caracterización_vegetal Subcuenca río Fucha *Bosque Urbano San Carlos Anexo. BUSC_B1_Asistencia Mesa de trabajo_ Julio_13_07_2024 Anexo BUSC_B1_Reunión_lideres_administración_25_07_2024. Anexo. BUSC_B1_Divulgación_Actividad_Socialización_Metodología_LineadelTiempo. *Bosque Urbano Ciudad Montes Anexo. GS_BUECM_B2_Interinstitucional_previa_primer_seguimiento_plan_de_trabajo_31.07.24. Media Luna del Sur *Bosque Urbano Arborizadora Alta Anexo. FGS_BUAA_B1_Acta_Reunion_4ta_revisión_con_comunidad_Plan_trabajo_03.07.2024. Anexo. FGS_BUAA_B1_Acta_Reunion_4ta_revisión_con_comunidad_Plan_trabajo_10.07.2024. Anexo. FGS_BUAA_B1_Plan_de_trabajo_VF. Anexo. FI_BUAA_B1_Documento_tecnico_VF. Ocupaciones informales: Anexo 1: Acta de reunión y listado de asistencia.pdf Imagen 1.jpeg Imagen 2.jpeg Imagen 3.jpeg Anexo 2: Listado de asistencia.pdf Imagen 1.jpeg Imagen 2.jpeg Imagen 3.jpeg Anexo 3: Informe Reunion - Ocupaciones Informales 034 - 26072024 (1).pdf Listado de asistencia.pdf Anexo 4: Registro Fotográfico Visita Técnica Localidad de Santafe.pdf SANTAFE.pdf Anexo 5: Registro Reporte Ciudad Bolivar y Operativo.pdf Anexo 6: Lista de Asistencia 1.jpeg Lista de Asistencia 2.jpeg Seguimiento a ocupaciones_Julio 2024.xlsx Imagen 1.jpeg Imagen 2.jpeg Imagen 3.jpeg Imagen 4.jpeg Imagen 5.jpeg Imagen 6.jpeg Imagen 7.jpeg Imagen 8.jpeg Imagen 9.jpeg Anexo 7: Lista de Asistencia 1.jpeg Lista de Asistencia 2.jpeg Planes de acción interinstitucionales: Anexo: CE_Planes_interisntitucionales_V1 Anexo: CE_shape_areas_acciones_V1 Anexo: CE_Formulación_ acciones_2024_V1 Subcuenca río Fucha: Anexo: SRF_Metodologia_Reunion_Zuque_23_07_2024 Anexo: SRF_F2_ Acta_Presentación_reinicio_Zuque_23_07_2024 Media Luna del Sur: Anexo. MLS_acta_reunión_revisión_contenido_diplomado_altos_de_la_estancia
8086 | 4.Bogotá ordena su territorio y avanza en su acción climática | 25. Aumento de la resiliencia climática y reducción de la vulnerabilidad | 2189 | Intervenir 2.500 hectáreas de conectores ecosistémicos para aumentar la conectividad de los elementos de la Estructura Ecológica Principal | 4113 | Áreas en proceso de recuperación de cobertura vegetal | Hectáreas | Suma | 2500 | 2024 | 9 | Septiembre | 4 | 4 | 30.81 | 770.2% | 12.16% | 1.624% | a; mamíferos y herpetofauna en la RDH Córdoba y los PDEM Soratama y Mirador de los Nevados. Comunicación e intercambio de saberes: se avanzó en la generación de contenidos para 4 piezas comunicativas, 2 estrategias de difusión a través de la sensibilización de actores clave y en la construcción y verificación de las versiones 3.0 de 3 rutas de conectividad y divulgación de la estrategia en 1 espacio de 2 Conectores Ecosistémicos. Boques Urbanos (BU): se avanzó en el proceso para el registro de 2 (BU) con 2 espacios, con una participación de 27 asistentes; se realizaron 4 acciones que aportan al cumplimiento de los planes de trabajo de 3 BU, con la presencia de 47 actores; y se realizaron 3 espacios para el seguimiento de planes de trabajo de 2 BU, con una participación de 23 personas. Ocupaciones informales: Acumulado 207 alertas tempranas. Se llevaron a cabo 16 recorridos de monitoreo, durante estos, se georreferenciaron nuevas ocupaciones informales, y otros tensionantes. Se participó en 5 operativos de desmonte, logrando la recuperación de un área de 739 m². Como parte de la gestión para recuperar las zonas de conectividad. Soporte técnico mediante pronunciamientos: se ha generado respuesta a 292 procesos para un 90,7% de atención. De estos procesos atendidos 27 son de acotamiento, 251 de traslape con elementos de la Estructura Ecológica Principal, 2 de conservación, 2 de Permiso de Ocupación de Cauce, 1 de Topografía, 3 de curadurías urbanas y 6 de carácter informativo. Las respuestas generadas por el grupo han realizado divulgación de Conectores ecosistémicos en un área de 12,3 hectáreas. Planes de acción interinstitucionales: Se realizó la actualización de 2 planes de trabajo y se realizaron 5 espacios para la intervención. | N/A | N/A | Los conectores Ecosistémicos tienen características para conectar los atributos ecológicos del territorio urbano y rural del Distrito Capital y la región, y fortalecer la gestión socioambiental, Su propósito está orientado a la gestión, manejo y consolidación de la diversidad biológica y los procesos ecológicos, incremento de la conectividad de los ecosistemas, paisajes, el aumento de la permeabilidad y coberturas vegetales verdes en el Distrito Capital y la recuperación ambiental de los corredores hídricos. Esta meta busca intervenir 2.500 hectáreas de los conectores ecosistémicos para aumentar la conectividad entre los elementos de la Estructura Ecológica Principal, a través de la planeación estratégica y comunitaria, la elaboración de documentos técnicos para la toma de decisiones orientadas a su manejo y conservación, de la formulación y puesta en marcha de planes de acción interinstitucionales y el aumento de la gobernanza ambiental, acciones que aportan a la conectividad ecológica, junto con el monitoreo de la biodiversidad, soportados en estrategias de comunicación e intercambio de saberes para promover la apropiación socioambiental y la gobernabilidad en estas áreas. Dentro de esta meta también se encuentran otras acciones como la implementación, seguimiento y gestión de la estrategia de bosques urbanos por parte de la Secretaría Distrital de Ambiente, junto con la implementación de estrategias de conservación para la recuperación de áreas afectadas o susceptibles a ser afectadas por procesos de ocupación informal, que involucran directamente a la comunidad. | Acumulado MPD 40.61 ha en Bosques Urbanos, de acuerdo a la siguiente gestión en los conectores ecosistémicos: Monitoreo Caracterización de la biodiversidad en los nodos de los Conectores Ecosistémicos y áreas de ocupaciones informales: Río Fucha, Tibaque - Montebello, Tibaque - Los Alpes, Ciudad Jardín, Bosque Modelia y Quebrada La Salitrosa. Durante el monitoreo de especies focales de mamíferos en el PDEM Entrenubes se identificaron ratones de montaña, Zarigüeyas andinas, un ratón pigmeo de la hierba y comadrejas. Diseño e implementación de la estrategia de comunicación e intercambio de saberes: se avanzó en la actualización de contenidos para 4 piezas comunicativas, y generación de documento para 2 estrategias de difusión a través de la sensibilización de actores clave y en la construcción y verificación de las versiones 4.0 de 2 rutas de conectividad para los conectores ecosistémicos urbanos. Boques Urbanos (BU): se avanzó con entidades y comunidad en el proceso para el registro de 2 Bosques urbanos. Ocupaciones informales: Se llevaron a cabo 16 recorridos de monitoreo, durante estos, se georreferenciaron nuevas ocupaciones informales, y otros tensionantes. Se participó en 5 operativos de desmonte, logrando la recuperación de un área de 739 m². Soporte técnico mediante pronunciamientos: Demanda de 116 pronunciamientos. 90 atendidos. 78% de ejecución. Planes de acción interinstitucionales: Se realizó la actualización de 5 planes de trabajo para los CE. En los CE Media Luna Sur-MSL, Cerros, Virrey y Neuque-CVN, Suba conejera-SC, Bosque Oriental Río Bogotá-BORB y Subcuenta Río Fucha-SRF se realizaron 16 espacios para la intervención en áreas de conectores ecosistémicos.
8086 | 4.Bogotá ordena su territorio y avanza en su acción climática | 25. Aumento de la resiliencia climática y reducción de la vulnerabilidad | 2189 | Intervenir 2.500 hectáreas de conectores ecosistémicos para aumentar la conectividad de los elementos de la Estructura Ecológica Principal | 4113 | Áreas en proceso de recuperación de cobertura vegetal | Hectáreas | Suma | 2500 | 2024 | 10 | Octubre | 4 | 4 | 0 | 0% | 12.16% | 1.624% | A septiembre, el equipo de ruralidad ha realizado 13 capacitaciones a 80 personas así: en septiembre 6 capacitaciones a 31 personas, agosto 1 capacitación en la que participaron 5 personas y en julio 6 capacitaciones a 44 personas. Las capacitaciones permiten fortalecer los procesos de Ordenamiento Ambiental de Finca y equilibrar las actividades productivas con la conservación de los ecosistemas, promoviendo el uso sostenible en la finca y minimizando los impactos negativos en el territorio rural de Bogotá. Con lo anterior se fortaleció al 100% en capacidades de los habitantes de la Estructura Ecológica Principal de Bogotá Región en temas relacionados con la conservación ambiental. | N/A | N/A | A través de la implementación del Pago por Servicios Ambientales se contribuye a la regulación y calidad hídrica en los sistemas de abastecimiento de los acueductos veredales y a la participación de la comunidad en torno a la conservación y a la protección del recurso hídrico. A través de la implementación de los acuerdos de conservación, se ha fortalecido el conocimiento y la apreciación de la biodiversidad de los actores. Las capacitaciones, visitas técnicas y jornadas de plantación han involucrado a comunidades educativas y locales, fomentando una mayor participación y compromiso con la conservación ambiental. El Ordenamiento Ambiental de Finca y el trabajo en la Estructura Ecológica Principal, se ha consolidado como un eje central de apropiación territorial y de conservación de los bienes y servicios ambientales, pues involucra a la comunidad y contribuye a minimizar el impacto de las actividades agropecuarias sobres zonas aledañas a fuentes de agua y áreas de interés ambiental. A través de la implementación de buenas prácticas ambientales se realizan procesos de uso sostenible del suelo bajo esquemas de prevención y corrección de impactos, innovación de los modos y medios de prácticas productivas e identificación de fincas que requieran reconversión.
8086 | 4.Bogotá ordena su territorio y avanza en su acción climática | 25. Aumento de la resiliencia climática y reducción de la vulnerabilidad | 2189 | Intervenir 2.500 hectáreas de conectores ecosistémicos para aumentar la conectividad de los elementos de la Estructura Ecológica Principal | 4113 | Áreas en proceso de recuperación de cobertura vegetal | Hectáreas | Suma | 2500 | 2024 | 11 | Noviembre | 1 | 1 | 1.48 | 148% | 12.61% | 1.684% | Acumulado MPD 42,09 ha en Bosques Urbanos, de acuerdo a la siguiente gestión en los conectores ecosistémicos: Monitoreo: Para la intervención de las 2500 hectáreas en los CE, se cuenta con los siguientes datos: 335 especies de flora registradas en todo 2024. Alta riqueza en el Bosque Urbano La Esmeralda con 125 especies, Canal Molinos con 119, Camino de la Vida con 108 y Bosque Urbano Modelia con 104. El área de Tibaque registró el mayor número de especies nativas con un total de 53 y tres especies endémicas. Resultados preliminares caracterización en los nodos priorizados de los conectores ecosistémicos: Bosque Urbano La Esmeralda: 66 especies de artropofauna, 17 especies de aves, 1 especie de mamífero (rata). Canal Molinos: 95 especies de artropofauna, 13 especies de aves, dos especies de mamíferos (ratas). Canal San Francisco: 78 especies de artropofauna, 19 especies de aves, una especie de mamífero (rata). Diseño e implementación de la estrategia de comunicación e intercambio de saberes: avance en la gestión en diagramación de contenidos para 3 piezas comunicativas y la realización de 1 concurso de fotografía sobre conectores ecosistémicos con actores comunitarios. Y en la construcción y verificación de las versiones 4.0 de 2 rutas de conectividad para los conectores ecosistémicos urbanos y divulgación de la estrategia en 5 espacios de 3 Conectores Ecosistémicos. Boques Urbanos (BU): se realizaron 5 acciones que aportan al cumplimiento de los planes de trabajo de 3 BU con la presencia de 42 actores; adicionalmente se realizaron 10 espacios para el seguimiento de planes de trabajo de 7 BU, con una participación de 85 personas. Sumado a esto se adelantó la creación del documento de redes para actividades de ciencia ciudadana en BU y en la presentación de la estrategia de BU a actores inmersos en la implementación de la misma. Ocupaciones informales: En los polígonos priorizados se llevaron a cabo 15 recorridos de monitoreo e inspección ocular, durante estos, se georreferenciaron nuevas ocupaciones informales, y otros tensionantes, se realizó el reporte de 87 alertas tempranas. Soporte técnico mediante pronunciamientos: Demanda de 101 pronunciamientos, 82 atendidos (81% de ejecución). Planes de acción interinstitucionales: Se realizó la actualización de 5 planes de trabajo para los CE. En los CE Media Luna Sur-MSL, Cerros, Virrey y Neuque-CVN, Suba conejera-SC, Bosque Oriental Río Bogotá-BORB y Subcuenta Río Fucha-SRF se realizaron 7 espacios para la intervención en áreas de conectores ecosistémicos, de los cuales 6 fueron para la articulación interinstitucional y 1 espacio con comunidad para el avance en la intervención; teniendo un total de 104 personas como asistentes. | N/A | N/A | Los conectores Ecosistémicos tienen características para conectar los atributos ecológicos del territorio urbano y rural del Distrito Capital y la región, y fortalecer la gestión socioambiental, Su propósito está orientado a la gestión, manejo y consolidación de la diversidad biológica y los procesos ecológicos, incremento de la conectividad de los ecosistemas, paisajes, el aumento de la permeabilidad y coberturas vegetales verdes en el Distrito Capital y la recuperación ambiental de los corredores hídricos. Esta meta busca intervenir 2.500 hectáreas de los conectores ecosistémicos para aumentar la conectividad entre los elementos de la Estructura Ecológica Principal, a través de la planeación estratégica y comunitaria, la elaboración de documentos técnicos para la toma de decisiones orientadas a su manejo y conservación, de la formulación y puesta en marcha de planes de acción interinstitucionales y el aumento de la gobernanza ambiental, acciones que aportan a la conectividad ecológica, junto con el monitoreo de la biodiversidad, soportados en estrategias de comunicación e intercambio de saberes para promover la apropiación socioambiental y la gobernabilidad en estas áreas. Dentro de esta meta también se encuentran otras acciones como la implementación, seguimiento y gestión de la estrategia de bosques urbanos por parte de la Secretaría Distrital de Ambiente, junto con la implementación de estrategias de conservación para la recuperación de áreas afectadas o susceptibles a ser afectadas por procesos de ocupación informal, que involucran directamente a la comunidad. | NOVIEMBRE https://drive.google.com/drive/u/1/folders/0AJoBLCb5-x-6Uk9PVA
8086 | 4.Bogotá ordena su territorio y avanza en su acción climática | 25. Aumento de la resiliencia climática y reducción de la vulnerabilidad | 2189 | Intervenir 2.500 hectáreas de conectores ecosistémicos para aumentar la conectividad de los elementos de la Estructura Ecológica Principal | 4113 | Áreas en proceso de recuperación de cobertura vegetal | Hectáreas | Suma | 2500 | 2024 | 12 | Diciembre | 323.91 | 323.91 | 291.82 | 90.09% | 100% | 13.36% | Acumulado MPD 332,11 ha, en Bosques Urbanos 42,09 y ocupaciones informales 289,99 ha. Gestión en: Monitoreo Caracterización de la biodiversidad en los nodos de los Conectores Ecosistémicos y áreas de ocupaciones informales: Bosque Urbano La Esmeralda, Canal Molinos, Camino de la Vida y Bosque Urbano Modelia. Diseño e implementación de la estrategia de comunicación e intercambio de saberes: avance en la gestión en diagramación de contenidos para 3 piezas comunicativas y la realización de 1 concurso de fotografía sobre conectores ecosistémicos con actores comunitarios. Y en la construcción y verificación de las versiones 4.0 de 2 rutas de conectividad para los conectores ecosistémicos urbanos y divulgación de la estrategia en 5 espacios de 3 Conectores Ecosistémicos. Boques Urbanos (BU): se realizaron 5 acciones que aportan al cumplimiento de los planes de trabajo de 3 BU con la presencia de 42 actores. Ocupaciones informales: En los polígonos priorizados se llevaron a cabo 15 recorridos de monitoreo e inspección ocular, durante estos, se georeferenciaron nuevas ocupaciones informales, y otros tensionantes, se realizó el reporte de 87 alertas tempranas. Soporte técnico mediante pronunciamientos: Demanda de 101 pronunciamientos, 82 atendidos (81% de ejecución). Planes de acción interinstitucionales: Se realizó la actualización de 5 planes de trabajo para los CE. En los CE Media Luna Sur-MSL, Cerros, Virrey y Neuque-CVN, Suba conejera-SC, Bosque Oriental Río Bogotá-BORB y Subcuenta Río Fucha-SR. | N/A | N/A | Los conectores Ecosistémicos tienen características para conectar los atributos ecológicos del territorio urbano y rural del Distrito Capital y la región, y fortalecer la gestión socioambiental, Su propósito está orientado a la gestión, manejo y consolidación de la diversidad biológica y los procesos ecológicos, incremento de la conectividad de los ecosistemas, paisajes, el aumento de la permeabilidad y coberturas vegetales verdes en el Distrito Capital y la recuperación ambiental de los corredores hídricos. Esta meta busca intervenir 2.500 hectáreas de los conectores ecosistémicos para aumentar la conectividad entre los elementos de la Estructura Ecológica Principal, a través de la planeación estratégica y comunitaria, la elaboración de documentos técnicos para la toma de decisiones orientadas a su manejo y conservación, de la formulación y puesta en marcha de planes de acción interinstitucionales y el aumento de la gobernanza ambiental, acciones que aportan a la conectividad ecológica, junto con el monitoreo de la biodiversidad, soportados en estrategias de comunicación e intercambio de saberes para promover la apropiación socioambiental y la gobernabilidad en estas áreas. Dentro de esta meta también se encuentran otras acciones como la implementación, seguimiento y gestión de la estrategia de bosques urbanos por parte de la Secretaría Distrital de Ambiente, junto con la implementación de estrategias de conservación para la recuperación de áreas afectadas o susceptibles a ser afectadas por procesos de ocupación informal, que involucran directamente a la comunidad. | DICIEMBRE https://drive.google.com/drive/u/1/folders/0AJoBLCb5-x-6Uk9PVA
8086 | 4.Bogotá ordena su territorio y avanza en su acción climática | 25. Aumento de la resiliencia climática y reducción de la vulnerabilidad | 2189 | Intervenir 2.500 hectáreas de conectores ecosistémicos para aumentar la conectividad de los elementos de la Estructura Ecológica Principal | 4113 | Áreas en proceso de recuperación de cobertura vegetal | Hectáreas | Suma | 2500 | 2025 | 1 | Enero | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 13.36% | Ejecución acumulada 333,91 ha, así: 43,92 ha han sido en Bosques Urbanos y 289,99 ha en recuperación de áreas por tensionantes antrópicos (ocupaciones informales). Las intervenciones realizadas promueven la apropiación socioambiental y la gobernabilidad en estas áreas a través de acciones de monitoreo de flora y fauna, implementación de la estrategia de comunicación e intercambio de saberes y de planes de trabajo interinstitucionales en bosques urbanos. Dentro de esta meta también se encuentran otras acciones como la implementación, seguimiento y gestión de la estrategia de bosques urbanos por parte de la Secretaría Distrital de Ambiente, junto con la implementación de estrategias de conservación para la recuperación de áreas afectadas o susceptibles a ser afectadas por procesos de ocupación informal, que involucran directamente a la comunidad. | NA | NA | Los conectores Ecosistémicos tienen características para conectar los atributos ecológicos del territorio urbano y rural del Distrito Capital y la región, y fortalecer la gestión socioambiental, Su propósito está orientado a la gestión, manejo y consolidación de la diversidad biológica y los procesos ecológicos, incremento de la conectividad de los ecosistemas, paisajes, el aumento de la permeabilidad y coberturas vegetales verdes en el Distrito Capital y la recuperación ambiental de los corredores hídricos. Esta meta busca intervenir 2.500 hectáreas de los conectores ecosistémicos para aumentar la conectividad entre los elementos de la Estructura Ecológica Principal, a través de la planeación estratégica y comunitaria, la elaboración de documentos técnicos para la toma de decisiones orientadas a su manejo y conservación, de la formulación y puesta en marcha de planes de acción interinstitucionales y el aumento de la gobernanza ambiental, acciones que aportan a la conectividad ecológica, junto con el monitoreo de la biodiversidad, soportados en estrategias de comunicación e intercambio de saberes para promover la apropiación socioambiental y la gobernabilidad en estas áreas. Dentro de esta meta también se encuentran otras acciones como la implementación, seguimiento y gestión de la estrategia de bosques urbanos por parte de la Secretaría Distrital de Ambiente, junto con la implementación de estrategias de conservación para la recuperación de áreas afectadas o susceptibles a ser afectadas por procesos de ocupación informal, que involucran directamente a la comunidad. | https://drive.google.com/drive/u/1/folders/15cXZC4hE7bkgYikSoyYsWO8oRqAot3k1
8086 | 4.Bogotá ordena su territorio y avanza en su acción climática | 25. Aumento de la resiliencia climática y reducción de la vulnerabilidad | 2189 | Intervenir 2.500 hectáreas de conectores ecosistémicos para aumentar la conectividad de los elementos de la Estructura Ecológica Principal | 4113 | Áreas en proceso de recuperación de cobertura vegetal | Hectáreas | Suma | 2500 | 2025 | 2 | Febrero | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 13.36% | Acumulado MPD 333,91 ha: 43,92 ha han sido en Bosques Urbanos así: Conector Virrey Neuque VN (Brazo Salitre 7,91ha, La Esmeralda 1,69ha, Park Way 0,38 ha, Bosque Granada 0,63 ha) Conector Media Luna Sur (Bosque Urbano Arborizadora Alta 29,57ha), Conector Suba Conejera (BU Santa Helena 1,7ha) y Conecor Rio Fucha (BU San Carlos 1,57ha y Ciudad Montes 0,46 ha) y 289,99 ha en recuperación de áreas por tensionantes antrópicos así: Conector VN (0,01 ha), Conector Media Luna Sur (211,67ha) y Conector Rio Fucha (78,31 ha). A febrero se avanzó en los procesos contractuales. Se trabajó en las investigaciones: influencia de la urbanización en las aves, atropellamiento de zarigüeyas, comportamiento de odonatos en La Conejera y Ciencia Ciudadana con Polillas. Se presentaron los indicadores de Política de Biodiversidad, el Observatorio Ambiental y el informe del Acuerdo Distrital 911 de 2023. Se avanzó en la propuesta Convenio con el Instituto Humboldt. Se revisaron Proyectos sobre uso de pólvora y la Tingua como especie emblemática, se sostuvieron diferentes reuniones estratégicas con DPSIA para la Planeación Estratégica, con el Grupo de Modelamiento para articular los ejercicios de monitoreo. Como parte del proceso de planificación y desarrollo de la “Ruta de Conectividad Bosque Oriental-Río Bogotá”, se adelantó la verificación de puntos estratégicos con el objetivo de identificar sitios potenciales para su implementación. Se llevaron a cabo diversas actividades para abordar tensiones generadas por ocupaciones informales que afectan la Estructura Ecológica Principal de Bogotá. Se realizaron cuatro reuniones de coordinación con la alcaldía local de Usme, siendo la localidad de más polígonos de monitoreo en el PDEM Entrenubes. Se atendió durante siete sesiones el Puesto de Mando Unificado para proteger 20.288 hectáreas en Cerro Guacamayas susceptibles a ser ocupadas. | NA | NA | Los conectores Ecosistémicos tienen características para conectar los atributos ecológicos del territorio urbano y rural del Distrito Capital y la región, y fortalecer la gestión socioambiental, Su propósito está orientado a la gestión, manejo y consolidación de la diversidad biológica y los procesos ecológicos, incremento de la conectividad de los ecosistemas, paisajes, el aumento de la permeabilidad y coberturas vegetales verdes en el Distrito Capital y la recuperación ambiental de los corredores hídricos. Esta meta busca intervenir 2.500 hectáreas de los conectores ecosistémicos para aumentar la conectividad entre los elementos de la Estructura Ecológica Principal, a través de la planeación estratégica y comunitaria, la elaboración de documentos técnicos para la toma de decisiones orientadas a su manejo y conservación, de la formulación y puesta en marcha de planes de acción interinstitucionales y el aumento de la gobernanza ambiental, acciones que aportan a la conectividad ecológica, junto con el monitoreo de la biodiversidad, soportados en estrategias de comunicación e intercambio de saberes para promover la apropiación socioambiental y la gobernabilidad en estas áreas. Dentro de esta meta también se encuentran otras acciones como la implementación, seguimiento y gestión de la estrategia de bosques urbanos por parte de la Secretaría Distrital de Ambiente, junto con la implementación de estrategias de conservación para la recuperación de áreas afectadas o susceptibles a ser afectadas por procesos de ocupación informal, que involucran directamente a la comunidad. | https://drive.google.com/drive/u/1/folders/1g9McZNCQlc_RbU5_aFNeiRFP_oy1dAh6
8086 | 4.Bogotá ordena su territorio y avanza en su acción climática | 25. Aumento de la resiliencia climática y reducción de la vulnerabilidad | 2189 | Intervenir 2.500 hectáreas de conectores ecosistémicos para aumentar la conectividad de los elementos de la Estructura Ecológica Principal | 4113 | Áreas en proceso de recuperación de cobertura vegetal | Hectáreas | Suma | 2500 | 2025 | 3 | Marzo | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 13.36% | Acumulado MPD 333,91 ha: 43,92 ha han sido en Bosques Urbanos así: Conector Virrey Neuque VN (Brazo Salitre 7,91 ha, La Esmeralda 1,69 ha, Park Way 0,38 ha, Bosque Granada 0,63 ha) Conector Media Luna Sur (Bosque Urbano Arborizadora Alta 29,57 ha), Conector Suba Conejera (BU Santa Helena 1,7 ha) y Conector Rio Fucha (BU San Carlos 1,57 ha y Ciudad Montes 0,46 ha) y 289,99 ha en recuperación de áreas por tensionantes antrópicos así: Conector VN (0,01 ha), Conector Media Luna Sur (211,67 ha) y Conector Rio Fucha (78,31 ha). Gestión a marzo: Monitoreo: se aprobó el proyecto de investigación doctoral de influencia de la urbanización en la comunidad de aves. Bosques Urbanos (BU): Se adelantaron 9 espacios relacionados con el seguimiento de los planes de trabajo de Santa Helena, Brazo Salitre, Bosques de Granada, Parkway, La Esmeralda, Ciudad Montes. Tensionantes antrópicos: Se adelantó proceso de verificación catastral de predios, acompañamiento técnico a las audiencias de inspección de predios que se traslapan con la ronda hídrica del río Tunjuelo. | NA | NA | Las intervenciones realizadas en los conectores ecosistémicos promueven la apropiación socioambiental y la gobernabilidad en estas áreas a través de acciones de monitoreo de flora y fauna, implementación de la estrategia de comunicación e intercambio de saberes y de planes de trabajo interinstitucionales en bosques urbanos. Dentro de esta meta también se encuentran otras acciones como la implementación, seguimiento y gestión de la estrategia de bosques urbanos por parte de la Secretaría Distrital de Ambiente, junto con la implementación de estrategias de conservación para la recuperación de áreas afectadas o susceptibles a ser afectadas por procesos de ocupación informal, que involucran directamente a la comunidad. | https://drive.google.com/drive/u/1/folders/16VxjmEyQMAXIwYe0gKr9ffBteSf2TKFH
8086 | 4.Bogotá ordena su territorio y avanza en su acción climática | 25. Aumento de la resiliencia climática y reducción de la vulnerabilidad | 2189 | Intervenir 2.500 hectáreas de conectores ecosistémicos para aumentar la conectividad de los elementos de la Estructura Ecológica Principal | 4113 | Áreas en proceso de recuperación de cobertura vegetal | Hectáreas | Suma | 2500 | 2025 | 4 | Abril | 0 | 0 | 1.74 | 0% | 0.08765% | 13.43% | Acumulado MPD 335,65 ha (II semestre 2024 333,91 ha y acumulado a abril 2025 1,74 ha), desagregadas de la siguiente manera: 45,66 ha mediante la estrategia de Bosque Urbano así: Conector Virrey Neuque VN (Brazo Salitre 7,91 ha, La Esmeralda 1,88 ha, Park Way 1.23 ha, Bosque Granada 0,63 ha) Conector Media Luna Sur (Bosque Urbano Arborizadora Alta 29,57 ha), Conector Suba Conejera (BU Santa Helena 1,7 ha) y Conector Río Fucha (BU San Carlos 2,28 ha y Ciudad Montes 0,46 ha) y 289,99 ha en recuperación de áreas por tensionantes antrópicos así: Conector VN (0,01 ha), Conector Media Luna Sur (211,67 ha) y Conector Río Fucha (78,31 ha). Las intervenciones realizadas promueven la apropiación socioambiental y la gobernabilidad en estas áreas a través de acciones de monitoreo de flora y fauna, implementación de la estrategia de comunicación e intercambio de saberes y de planes de trabajo interinstitucionales en bosques urbanos. Dentro de esta meta también se encuentran otras acciones como la implementación, seguimiento y gestión de la estrategia de bosques urbanos por parte de la Secretaría Distrital de Ambiente, junto con la implementación de estrategias de conservación para la recuperación de áreas afectadas o susceptibles a ser afectadas por procesos de ocupación informal, que involucran directamente a la comunidad. Al mes de abril se aportó 1,74 hectáreas en los conectores Virrey Neuque 1,03 ha y Fucha en 0,71 ha con acciones en el bosque urbano San carlos. | NA | NA | Con la ejecución acumulada de 335,65 ha intervenidas en los siguientes conectores ecosistémicos: Cerros-Virrey-Neuque, Suba – Conejera, Media Luna del Sur y Río Fucha, la ciudad incrementa la conectividad de los ecosistemas y los paisajes, de igual manera aumenta la permeabilidad y coberturas vegetales verdes gracias a la gestión, manejo y consolidación de la diversidad biológica, los procesos ecológicos y la recuperación ambiental de los corredores hídricos. Del total de la ejecución acumulada: 45,66 ha han sido en Bosques Urbanos y 289,99 ha en recuperación de áreas por tensionantes antrópicos (ocupaciones informales). Las intervenciones realizadas promueven la apropiación socioambiental y la gobernabilidad en estas áreas a través de acciones de monitoreo de flora y fauna, implementación de la estrategia de comunicación e intercambio de saberes y de planes de trabajo interinstitucionales en bosques urbanos. Dentro de esta meta también se encuentran otras acciones como la implementación, seguimiento y gestión de la estrategia de bosques urbanos por parte de la Secretaría Distrital de Ambiente, junto con la implementación de estrategias de conservación para la recuperación de áreas afectadas o susceptibles a ser afectadas por procesos de ocupación informal, que involucran directamente a la comunidad. | https://drive.google.com/drive/u/1/folders/1ga_XZiRC54wcNcS7H5VKfhKlwKyFI7RU
8086 | 4.Bogotá ordena su territorio y avanza en su acción climática | 25. Aumento de la resiliencia climática y reducción de la vulnerabilidad | 2189 | Intervenir 2.500 hectáreas de conectores ecosistémicos para aumentar la conectividad de los elementos de la Estructura Ecológica Principal | 4113 | Áreas en proceso de recuperación de cobertura vegetal | Hectáreas | Suma | 2500 | 2025 | 5 | Mayo | 24.5 | 24.5 | 0.85 | 3.469% | 0.1305% | 13.46% | Acumulado MPD 336,5 ha (II semestre 2024 333,91 ha y acumulado a mayo 2025 2,59 ha), desagregadas de la siguiente manera: 46,51 ha mediante la estrategia de Bosque Urbano así: Conector Virrey Neuque VN (Brazo Salitre 7,91 ha, La Esmeralda 1,88 ha, Park Way 1.23 ha, Bosque Granada 0,63 ha) Conector Media Luna Sur (Bosque Urbano Arborizadora Alta 29,57 ha), Conector Suba Conejera (BU Santa Helena 2,55 ha) y Conector Río Fucha (BU San Carlos 2,28 ha y Ciudad Montes 0,46 ha) y 289,99 ha en recuperación de áreas por tensionantes antrópicos así: Conector VN (0,01 ha), Conector Media Luna Sur (211,67 ha) y Conector Río Fucha (78,31 ha). Las intervenciones realizadas promueven la apropiación socioambiental y la gobernabilidad en estas áreas a través de acciones de monitoreo de flora y fauna, implementación de la estrategia de comunicación e intercambio de saberes y de planes de trabajo interinstitucionales en bosques urbanos. Dentro de esta meta también se encuentran otras acciones como la implementación, seguimiento y gestión de la estrategia de bosques urbanos por parte de la Secretaría Distrital de Ambiente, junto con la implementación de estrategias de conservación para la recuperación de áreas afectadas o susceptibles a ser afectadas por procesos de ocupación informal, que involucran directamente a la comunidad. Al mes de mayo se aportó 2,59 hectáreas en los conectores Virrey Neuque 1,03 ha, Fucha en 0,71 ha con acciones en el bosque urbano San carlos y Conector Suba-Conejera CON 0,85 ha en BU Santa Helena. | Se presentan retrasos debido a que la intervención de las hectáreas requiere de unos procesos rigurosos que dependen de la voluntad de los propietarios los cuales a la fecha han tomado más tiempo que el inicialmente estimado. Adicionalmente la falta de claridad en la titularidad de los predios también retrasa la formalización de compromisos. | Enfocar toda la gestión en las actividades con propietarios de los predios para lograr la intervención de las áreas que permitan incrementar la conectividad ecológica. | Con la ejecución acumulada de 336,5 ha intervenidas en los siguientes conectores ecosistémicos: Cerros-Virrey-Neuque, Suba – Conejera, Media Luna del Sur y Río Fucha, la ciudad incrementa la conectividad de los ecosistemas y los paisajes, de igual manera aumenta la permeabilidad y coberturas vegetales verdes gracias a la gestión, manejo y consolidación de la diversidad biológica, los procesos ecológicos y la recuperación ambiental de los corredores hídricos. Del total de la ejecución acumulada: 46,52 ha han sido en Bosques Urbanos y 289,99 ha en recuperación de áreas por tensionantes antrópicos (ocupaciones informales). Las intervenciones realizadas promueven la apropiación socioambiental y la gobernabilidad en estas áreas a través de acciones de monitoreo de flora y fauna, implementación de la estrategia de comunicación e intercambio de saberes y de planes de trabajo interinstitucionales en bosques urbanos. Dentro de esta meta también se encuentran otras acciones como la implementación, seguimiento y gestión de la estrategia de bosques urbanos por parte de la Secretaría Distrital de Ambiente, junto con la implementación de estrategias de conservación para la recuperación de áreas afectadas o susceptibles a ser afectadas por procesos de ocupación informal, que involucran directamente a la comunidad. | https://drive.google.com/drive/u/1/folders/16VxjmEyQMAXIwYe0gKr9ffBteSf2TKFH
8086 | 4.Bogotá ordena su territorio y avanza en su acción climática | 25. Aumento de la resiliencia climática y reducción de la vulnerabilidad | 2189 | Intervenir 2.500 hectáreas de conectores ecosistémicos para aumentar la conectividad de los elementos de la Estructura Ecológica Principal | 4113 | Áreas en proceso de recuperación de cobertura vegetal | Hectáreas | Suma | 2500 | 2025 | 6 | Junio | 49 | 49 | 0.49 | 1% | 0.1551% | 13.48% | Acumulado MPD 336,99 ha (II semestre 2024 333,91 ha y a junio 2025 3,08 ha), desagregadas de la siguiente manera: 47 ha mediante la estrategia de Bosque Urbano así: Conector Virrey Neuque VN (Brazo Salitre 7,91 ha, La Esmeralda 2,54 ha, Park Way 0,57 ha, Bosque Granada 0,63 ha) Conector Media Luna Sur (Bosque Urbano Arborizadora Alta 29,57 ha), Conector Suba Conejera (BU Santa Helena 2,55 ha) y Conector Río Fucha (BU San Carlos 2,28 ha y Ciudad Montes 0,95 ha) y 289,99 ha en recuperación de áreas por tensionantes antrópicos así: Conector VN (0,01 ha), Conector Media Luna Sur (211,67 ha) y Conector Río Fucha (78,31 ha). Las intervenciones realizadas promueven la apropiación socioambiental y la gobernabilidad en estas áreas a través de acciones de monitoreo de flora y fauna, implementación de la estrategia de comunicación e intercambio de saberes y de planes de trabajo interinstitucionales en bosques urbanos, junto con la implementación de estrategias de conservación para la recuperación de áreas afectadas o susceptibles a ser afectadas por procesos de ocupación informal que involucran directamente a la comunidad. Durante la vigencia 2025 se han ejecutado 3,08 hectáreas en los conectores Virrey Neuque 1,03 ha, Fucha en 0,71 ha con acciones en el bosque urbano San carlos, Conector Suba-Conejera CON 0,85 ha en BU Santa Helena y Conector Río Fucha en 0,49 ha en el BU Ciudad Montes, este último se ejecutó en junio 2025. | Se presentan retrasos debido a que la intervención de las hectáreas requiere de unos procesos rigurosos que dependen de la voluntad de los propietarios los cuales a la fecha han tomado más tiempo que el inicialmente estimado. Adicionalmente la falta de claridad en la titularidad de los predios también retrasa la formalización de compromisos. | Enfocar toda la gestión en las actividades con propietarios de los predios para lograr la intervención de las áreas que permitan incrementar la conectividad ecológica. | Con la ejecución acumulada de 336,99 ha intervenidas en los siguientes conectores ecosistémicos: Cerros-Virrey-Neuque, Suba – Conejera, Media Luna del Sur y Río Fucha, la ciudad incrementa la conectividad de los ecosistemas y los paisajes, de igual manera aumenta la permeabilidad y coberturas vegetales verdes gracias a la gestión, manejo y consolidación de la diversidad biológica, los procesos ecológicos y la recuperación ambiental de los corredores hídricos. Del total de la ejecución acumulada: 47 ha han sido en Bosques Urbanos y 289,99 ha en recuperación de áreas por tensionantes antrópicos (ocupaciones informales). Las intervenciones realizadas promueven la apropiación socioambiental y la gobernabilidad en estas áreas a través de acciones de monitoreo de flora y fauna, implementación de la estrategia de comunicación e intercambio de saberes y de planes de trabajo interinstitucionales en bosques urbanos. Dentro de esta meta también se encuentran otras acciones como la implementación, seguimiento y gestión de la estrategia de bosques urbanos por parte de la Secretaría Distrital de Ambiente, junto con la implementación de estrategias de conservación para la recuperación de áreas afectadas o susceptibles a ser afectadas por procesos de ocupación informal, que involucran directamente a la comunidad. | https://drive.google.com/drive/u/1/folders/14JjgMWaZ9-3AsEanxNY7mDp2VMpbXIH4
8086 | 4.Bogotá ordena su territorio y avanza en su acción climática | 25. Aumento de la resiliencia climática y reducción de la vulnerabilidad | 2189 | Intervenir 2.500 hectáreas de conectores ecosistémicos para aumentar la conectividad de los elementos de la Estructura Ecológica Principal | 4113 | Áreas en proceso de recuperación de cobertura vegetal | Hectáreas | Suma | 2500 | 2025 | 7 | Julio | 73.5 | 73.5 | 26.9 | 36.6% | 1.51% | 14.56% | Acumulado MPD 363,89 ha (II semestre 2024 333,91 ha y a julio 2025 29,98 ha), desagregadas de la siguiente manera: 48,74 ha mediante la estrategia de Bosque Urbano así: Conector Virrey Neuque: BU Brazo Salitre (7,91 ha), BU La Esmeralda (3,38 ha), BU Park Way (0,76 ha) y BU Bosque Granada (0,63 ha) Conector Media Luna Sur: BU Arborizadora Alta (29,57 ha).Conector Suba Conejera: BU Santa Helena (2,55 ha).Conector Subcuenca del Río Fucha: BU San Carlos (2,99 ha) y BU Ciudad Montes (0,95 ha); 290,06 ha. Recuperación de áreas por tensionantes antrópicos 290,06 ha, así: Conector Virrey Neuque: 0,01 ha y Conector Media Luna Sur: 211,67 ha. Conector Subcuenca del Río Fucha: 78,377 ha. Planes interinstitucionales 24,75 ha, así: Conector ecosistémicos Bosque oriental: 24,75 ha. Soporte técnico (acotamiento de ronda hídrica) 0,34 ha Conector Media Luna Sur: Las intervenciones realizadas promueven la apropiación socioambiental y la gobernabilidad en estas áreas a través de acciones de monitoreo de flora y fauna, implementación de la estrategia de comunicación e intercambio de saberes y de planes de trabajo interinstitucionales en bosques urbanos, junto con la implementación de estrategias de conservación para la recuperación de áreas afectadas o susceptibles a ser afectadas por procesos de ocupación informal que involucran directamente a la comunidad. Durante la vigencia 2025 se han ejecutado 29,98 hectáreas en los conectores Virrey Neuque 2,06 ha, Fucha en 1,98 ha, Conector Suba-Conejera con 0,85 ha, Conector Bosque oriental Río Bogotá 24,75 ha y media Luna Sur 0,34 ha. | Se presentan retrasos debido a que la intervención de las hectáreas requiere de unos procesos rigurosos que dependen de la voluntad de los propietarios los cuales a la fecha han tomado más tiempo que el inicialmente estimado. Adicionalmente la falta de claridad en la titularidad de los predios también retrasa la formalización de compromisos. | Enfocar toda la gestión en las actividades con propietarios de los predios para lograr la intervención de las áreas que permitan incrementar la conectividad ecológica. De igual manera se está evaluando el posible reporte de CECAS y aportes de ha producto de gestiones interinstitucionales. | Con la ejecución acumulada de 336,99 ha intervenidas en los siguientes conectores ecosistémicos: Cerros-Virrey-Neuque, Suba – Conejera, Media Luna del Sur y Río Fucha, la ciudad incrementa la conectividad de los ecosistemas y los paisajes, de igual manera aumenta la permeabilidad y coberturas vegetales verdes gracias a la gestión, manejo y consolidación de la diversidad biológica, los procesos ecológicos y la recuperación ambiental de los corredores hídricos. Del total de la ejecución acumulada: 48,74 ha han sido en Bosques Urbanos; 290,06 ha en recuperación de áreas por tensionantes antrópicos (ocupaciones informales); planes Interinstitucionales con 24,75 ha y en Acotamiento ronda Hídrica con 0,34 ha. Las intervenciones realizadas promueven la apropiación socioambiental y la gobernabilidad en estas áreas a través de acciones de monitoreo de flora y fauna, implementación de la estrategia de comunicación e intercambio de saberes y de planes de trabajo interinstitucionales en bosques urbanos. Dentro de esta meta también se encuentran otras acciones como la implementación, seguimiento y gestión de la estrategia de bosques urbanos por parte de la Secretaría Distrital de Ambiente, junto con la implementación de estrategias de conservación para la recuperación de áreas afectadas o susceptibles a ser afectadas por procesos de ocupación informal, que involucran directamente a la comunidad. | https://drive.google.com/drive/u/1/folders/16VxjmEyQMAXIwYe0gKr9ffBteSf2TKFH
8086 | 4.Bogotá ordena su territorio y avanza en su acción climática | 25. Aumento de la resiliencia climática y reducción de la vulnerabilidad | 2189 | Intervenir 2.500 hectáreas de conectores ecosistémicos para aumentar la conectividad de los elementos de la Estructura Ecológica Principal | 4113 | Áreas en proceso de recuperación de cobertura vegetal | Hectáreas | Suma | 2500 | 2025 | 8 | Agosto | 83.3 | 83.3 | 302.58 | 363.2% | 16.75% | 26.66% | Acumulado MPD 666,47 ha (II semestre 2024 333,91 ha y a julio 2025 332,56 ha), desagregadas de la siguiente manera: 48,74 ha mediante la estrategia de Bosque Urbano así: Conector Virrey Neuque: BU Brazo Salitre (7,91 ha), BU La Esmeralda (3,38 ha), BU Park Way (0,76 ha) y BU Bosque Granada (0,63 ha). Conector Media Luna Sur: BU Arborizadora Alta (29,57 ha). Conector Suba Conejera: BU Santa Helena (2,55 ha). Conector Subcuenca del Río Fucha: BU San Carlos (2,99 ha) y BU Ciudad Montes (0,95 ha). 290,06 ha Recuperación de áreas por tensionantes antrópicos, así: Conector Virrey Neuque: 0,01 ha, Conector Media Luna Sur: 211,67 ha y Conector Subcuenca del Río Fucha: 78,377 ha. 327,33 ha estretegia Planes interinstitucionales, así: Conector ecosistémicos Bosque oriental: 68,29 ha, Conector Chingaza Sumapaz 258,48 ha, Conector Río Fucha 0,33 ha y Conector Media Luna sur 0,23 ha, cabe resaltar que, de las hectáreas interinstitucionales, 326,54 corresponden a Certificados del Estado de Conservación Ambiental (CECAS) y la diferencia 0,79 ha corresponde a la gestión del proceso de compra de predios para acciones de conservación y La entrega de predios con riesgo no mitigable, ubicados en rondas hídricas, a la Secretaría Distrital de Ambiente que constituye una medida de conservación estratégica. 0,34 ha Soporte técnico (acotamiento de ronda hídrica) Conector Media Luna Sur. Las intervenciones realizadas promueven la apropiación socioambiental y la gobernabilidad en estas áreas a través de acciones de monitoreo de flora y fauna, implementación de la estrategia de comunicación e intercambio de saberes y de planes de trabajo interinstitucionales en bosques urbanos, junto con la implementación de estrategias de conservación para la recuperación de áreas afectadas o susceptibles a ser afectadas por procesos de ocupación informal que involucran directamente a la comunidad. Durante la vigencia 2025 se han ejecutado 332,56 hectáreas en los conectores Virrey Neuque 2,06 ha, Fucha en 2,31 ha, Conector Suba-Conejera con 0,85 ha, Conector Bosque oriental Río Bogotá 68,29 ha, media Luna Sur 0,57 hay el Conector Chingaza Sumapaz con 258,48 ha. | NA | NA | Con la ejecución acumulada de 666.47 ha intervenidas en los siguientes conectores ecosistémicos: Cerros-Virrey-Neuque, Suba – Conejera, Media Luna del Sur y Río Fucha, la ciudad incrementa la conectividad de los ecosistemas y los paisajes, de igual manera aumenta la permeabilidad y coberturas vegetales verdes gracias a la gestión, manejo y consolidación de la diversidad biológica, los procesos ecológicos y la recuperación ambiental de los corredores hídricos. Del total de la ejecución acumulada: 48,74 ha han sido en Bosques Urbanos; 290,06 ha en recuperación de áreas por tensionantes antrópicos (ocupaciones informales); planes Interinstitucionales con 327,33 ha y en Acotamiento ronda Hídrica con 0,34 ha. Las intervenciones realizadas promueven la apropiación socioambiental y la gobernabilidad en estas áreas a través de acciones de monitoreo de flora y fauna, implementación de la estrategia de comunicación e intercambio de saberes y de planes de trabajo interinstitucionales en bosques urbanos. Dentro de esta meta también se encuentran otras acciones como la implementación, seguimiento y gestión de la estrategia de bosques urbanos por parte de la Secretaría Distrital de Ambiente, junto con la implementación de estrategias de conservación para la recuperación de áreas afectadas o susceptibles a ser afectadas por procesos de ocupación informal, que involucran directamente a la comunidad. | https://drive.google.com/drive/u/1/folders/16VxjmEyQMAXIwYe0gKr9ffBteSf2TKFH
8086 | 4.Bogotá ordena su territorio y avanza en su acción climática | 25. Aumento de la resiliencia climática y reducción de la vulnerabilidad | 2189 | Intervenir 2.500 hectáreas de conectores ecosistémicos para aumentar la conectividad de los elementos de la Estructura Ecológica Principal | 4113 | Áreas en proceso de recuperación de cobertura vegetal | Hectáreas | Suma | 2500 | 2025 | 9 | Septiembre | 88.2 | 88.2 | 1.49 | 1.689% | 16.83% | 26.72% | Acumulado MPD 667,96 ha (II semestre 2024 333,91 ha y a septiembre 2025 334,05 ha), desagregadas de la siguiente manera: 50,23 ha mediante la estrategia de Bosque Urbano así: Conector Virrey Neuque: BU Brazo Salitre (7,91 ha), BU La Esmeralda (3,38 ha), BU Park Way (0,95 ha) y BU Bosque Granada (0,63 ha). Conector Media Luna Sur: BU Arborizadora Alta (29,57 ha). Conector Suba Conejera: BU Santa Helena (3,39 ha). Conector Subcuenca del Río Fucha: BU San Carlos (2,99 ha) y BU Ciudad Montes (1,41 ha). 290,06 ha Recuperación de áreas por tensionantes antrópicos, así: Conector Virrey Neuque: 0,01 ha, Conector Media Luna Sur: 211,67 ha y Conector Subcuenca del Río Fucha: 78,377 ha. 327,33 ha estretegia Planes interinstitucionales, así: Conector ecosistémicos Bosque oriental: 68,29 ha, Conector Chingaza Sumapaz 258,48 ha, Conector Río Fucha 0,33 ha y Conector Media Luna sur 0,23 ha, cabe resaltar que, de las hectáreas interinstitucionales, 326,54 corresponden a Certificados del Estado de Conservación Ambiental (CECAS) y la diferencia 0,79 ha corresponde a la gestión del proceso de compra de predios para acciones de conservación y La entrega de predios con riesgo no mitigable, ubicados en rondas hídricas, a la Secretaría Distrital de Ambiente que constituye una medida de conservación estratégica. 0,34 ha Soporte técnico (acotamiento de ronda hídrica) Conector Media Luna Sur. Las intervenciones realizadas promueven la apropiación socioambiental y la gobernabilidad en estas áreas a través de acciones de monitoreo de flora y fauna, implementación de la estrategia de comunicación e intercambio de saberes y de planes de trabajo interinstitucionales en bosques urbanos, junto con la implementación de estrategias de conservación para la recuperación de áreas afectadas o susceptibles a ser afectadas por procesos de ocupación informal que involucran directamente a la comunidad. Durante la vigencia 2025 se han ejecutado 334,05 hectáreas en los conectores Virrey Neuque 2,77 ha, Fucha en 2,31 ha, Conector Suba-Conejera con 1,69 ha, Conector Bosque oriental Río Bogotá 68,29 ha, media Luna Sur 0,57 hay el Conector Chingaza Sumapaz con 258,48 ha. | Se presentan retrasos debido a que la fase de la intervención de las hectáreas requiere de unos procesos rigurosos que dependen de la voluntad de los propietarios los cuales a la fecha han tomado más tiempo que el inicialmente estimado. Adicionalmente la falta de claridad en la titularidad de los predios también retrasa la formalización de compromisos. | Enfocar toda la gestión en las actividades con propietarios de los predios para lograr la intervención de las áreas que permitan incrementar la conectividad ecológica. De igual manera se incorporó el reporte del instrumento de CECAS y gestiones interinstitucionales que están sumando al cumplimiento de la meta. | Con la ejecución acumulada de 667,96 ha intervenidas en los siguientes conectores ecosistémicos: Cerros-Virrey-Neuque, Suba – Conejera, Media Luna del Sur y Río Fucha, la ciudad incrementa la conectividad de los ecosistemas y los paisajes, de igual manera aumenta la permeabilidad y coberturas vegetales verdes gracias a la gestión, manejo y consolidación de la diversidad biológica, los procesos ecológicos y la recuperación ambiental de los corredores hídricos. Del total de la ejecución acumulada: 50,23 ha han sido en Bosques Urbanos; 290,06 ha en recuperación de áreas por tensionantes antrópicos (ocupaciones informales); planes Interinstitucionales con 327,33 ha y en Acotamiento ronda Hídrica con 0,34 ha. Las intervenciones realizadas promueven la apropiación socioambiental y la gobernabilidad en estas áreas a través de acciones de monitoreo de flora y fauna, implementación de la estrategia de comunicación e intercambio de saberes y de planes de trabajo interinstitucionales en bosques urbanos. Dentro de esta meta también se encuentran otras acciones como la implementación, seguimiento y gestión de la estrategia de bosques urbanos por parte de la Secretaría Distrital de Ambiente, junto con la implementación de estrategias de conservación para la recuperación de áreas afectadas o susceptibles a ser afectadas por procesos de ocupación informal, que involucran directamente a la comunidad. | https://drive.google.com/drive/u/1/folders/16VxjmEyQMAXIwYe0gKr9ffBteSf2TKFH
8086 | 4.Bogotá ordena su territorio y avanza en su acción climática | 25. Aumento de la resiliencia climática y reducción de la vulnerabilidad | 2189 | Intervenir 2.500 hectáreas de conectores ecosistémicos para aumentar la conectividad de los elementos de la Estructura Ecológica Principal | 4113 | Áreas en proceso de recuperación de cobertura vegetal | Hectáreas | Suma | 2500 | 2025 | 10 | Octubre | 122.5 | 122.5 | 517.52 | 422.5% | 42.9% | 47.42% | Acumulado MPD 1185,48 ha (II semestre 2024 333,91 ha y a octubre 851,57 ha), desagregadas de la siguiente manera: 51,28 ha mediante la estrategia de Bosque Urbano así: Conector Virrey Neuque: BU Brazo Salitre (7,91 ha), BU La Esmeralda (4,38 ha), BU Park Way (0,96 ha) y BU Bosque Granada (0,63 ha) Conector Media Luna Sur: BU Arborizadora Alta (29,57 ha). Conector Suba Conejera: BU Santa Helena (3,44 ha). Conector Subcuenca del Río Fucha: BU San Carlos (2,99 ha) y BU Ciudad Montes (1,40 ha). Recuperación de áreas por tensionantes antrópicos 290,06 ha, así: Conector Virrey Neuque: 0,01 ha y Conector Media Luna Sur: 211,67 ha. Conector Subcuenca del Río Fucha: 78,38 ha. Planes interinstitucionales 843,80 ha, así: Conector ecosistémicos Bosque oriental: 241,19 ha, Conector Chingaza Sumapaz 600,16 ha, Conector Río Fucha 0,33 ha y Conector Media Luna sur 0,23 ha, cabe resaltar que, de las hectáreas interinstitucionales, 843,57 ha corresponden a Certificados del Estado de Conservación Ambiental (CECAS). Soporte técnico (acotamiento de ronda hídrica) Conector Media Luna Sur: 0,34 ha. Las intervenciones realizadas promueven la apropiación socioambiental y la gobernabilidad en estas áreas a través de acciones de monitoreo de flora y fauna, implementación de la estrategia de comunicación e intercambio de saberes y de planes de trabajo interinstitucionales en bosques urbanos, junto con la implementación de estrategias de conservación para la recuperación de áreas afectadas o susceptibles a ser afectadas por procesos de ocupación informal que involucran directamente a la comunidad. Durante la vigencia 2025 se han ejecutado 851,57 hectáreas en los conectores Virrey Neuque 5,15 ha, Fucha 2,76 en ha, Conector Suba-Conejera con 1,74 ha, Conector Bosque oriental Río Bogotá 241,19 ha, media Luna Sur 0,57 ha, Conector Río Fucha 2,76 ha y el Conector Chingaza Sumapaz con 600,16 ha. La sobre ejecución obedece a la implementación de otras medidas implementadas que han permitido reportar un mayor avance. Para este mes de reporte se hizo un enfoque en la estrategia de planes institucionales con el instrumento de CECAS, con lo cual se ejecutaron en octubre 516,47 de las 517,52 reportadas. | NA | NA | Con la ejecución acumulada de 1185,48 ha intervenidas en los siguientes conectores ecosistémicos: Cerros-Virrey-Neuque, Suba – Conejera, Media Luna del Sur, Río Fucha, Bosque Oriental-Rio Bogotá y Sumapaz-Chingaza, la ciudad incrementa la conectividad de los ecosistemas y los paisajes, de igual manera aumenta la permeabilidad y coberturas vegetales verdes gracias a la gestión, manejo y consolidación de la diversidad biológica, los procesos ecológicos y la recuperación ambiental de los corredores hídricos. Del total de la ejecución acumulada: 51,28 ha han sido en Bosques Urbanos; 290,06 ha en recuperación de áreas por tensionantes antrópicos (ocupaciones informales); planes Interinstitucionales con 843,81 ha y en Acotamiento ronda Hídrica con 0,34 ha. Las intervenciones realizadas promueven la apropiación socioambiental y la gobernabilidad en estas áreas a través de acciones de monitoreo de flora y fauna, implementación de la estrategia de comunicación e intercambio de saberes y de planes de trabajo interinstitucionales en bosques urbanos. Dentro de esta meta también se encuentran otras acciones como la implementación, seguimiento y gestión de la estrategia de bosques urbanos por parte de la Secretaría Distrital de Ambiente, junto con la implementación de estrategias de conservación para la recuperación de áreas afectadas o susceptibles a ser afectadas por procesos de ocupación informal, que involucran directamente a la comunidad. | https://drive.google.com/drive/u/1/folders/1p4libcEIrU0i1yejm6flAnKqYhoEPz_K
8086 | 4.Bogotá ordena su territorio y avanza en su acción climática | 25. Aumento de la resiliencia climática y reducción de la vulnerabilidad | 2189 | Intervenir 2.500 hectáreas de conectores ecosistémicos para aumentar la conectividad de los elementos de la Estructura Ecológica Principal | 4113 | Áreas en proceso de recuperación de cobertura vegetal | Hectáreas | Suma | 2500 | 2025 | 11 | Noviembre | 49 | 49 | 767.71 | 1567% | 81.57% | 78.13% | Acumulado MPD 1.953,19 ha (II semestre 2024 333,91 ha y a noviembre 1.619,28 ha), desagregadas de la siguiente manera: 51,93 ha mediante la estrategia de Bosque Urbano así: Conector Virrey Neuque: BU Brazo Salitre (7,91 ha), BU La Esmeralda (4,38 ha), BU Park Way (1,16 ha) y BU Bosque Granada (0,63 ha) Conector Media Luna Sur: BU Arborizadora Alta (29,57 ha). Conector Suba Conejera: BU Santa Helena (3,44 ha). Conector Subcuenca del Río Fucha: BU San Carlos (2,99 ha) y BU Ciudad Montes (1,85 ha). Recuperación de áreas por tensionantes antrópicos 290,06 ha, así: Conector Virrey Neuque: 0,01 ha y Conector Media Luna Sur: 211,67 ha. Conector Subcuenca del Río Fucha: 78,38 ha. Soporte técnico (acotamiento de ronda hídrica) 0,34 ha en Conector Media Luna Sur. Planes interinstitucionales 1.610,86 ha, así: Conector ecosistémicos Bosque oriental: 277,04 ha, Conector Chingaza Sumapaz 1.201,99 ha, Conector Río Fucha 0,33 ha y Conector Media Luna sur 66,4 ha. Cabe resaltar que, 1.237,39 ha corresponden a Certificados del Estado de Conservación Ambiental (CECAS), 305,95 ha a compra de predios, 0,17 ha a riesgo no mitigable y 67,35 ha a acuerdos de conservación. Durante la vigencia 2025 se han ejecutado 1.619,28 hectáreas (767,71 ha en noviembre) en los conectores Virrey Neuque 5,35 ha, Conector Suba-Conejera con 47,12 ha, Conector Bosque oriental Río Bogotá 294,87 ha, media Luna Sur 66,74 ha, Conector Río Fucha 3,21 ha y el Conector Chingaza Sumapaz con 1.201,99 ha. Lo anterior a través de estrategia de Bosque Urbano 8,01 ha, Recuperación de áreas por tensionantes antrópicos 0,07 ha, Soporte técnico (acotamiento de ronda hídrica) 0,34 ha y Planes interinstitucionales 1.610,86 ha (305,95 ha compra predios, Cecas 1.237,39 ha, acuerdos de conservación 67,35 ha, riesgo no mitigable 0,17 ha). Las intervenciones realizadas promueven la apropiación socioambiental y la gobernabilidad en estas áreas a través de acciones de monitoreo de flora y fauna, implementación de la estrategia de comunicación e intercambio de saberes y de planes de trabajo interinstitucionales en bosques urbanos, junto con la implementación de estrategias de conservación para la recuperación de áreas afectadas o susceptibles a ser afectadas por procesos de ocupación informal que involucran directamente a la comunidad. La sobre ejecución obedece a la implementación de otras medidas implementadas (CECAS Y COMPRAS DE PREDIOS) que han permitido reportar un mayor avance. | NA | NA | Con la ejecución acumulada de 1.953,19 ha intervenidas en los siguientes conectores ecosistémicos: Cerros-Virrey-Neuque, Suba – Conejera, Media Luna del Sur, Río Fucha, Bosque Oriental-Rio Bogotá y Sumapaz-Chingaza, la ciudad incrementa la conectividad de los ecosistemas y los paisajes, de igual manera aumenta la permeabilidad y coberturas vegetales verdes gracias a la gestión, manejo y consolidación de la diversidad biológica, los procesos ecológicos y la recuperación ambiental de los corredores hídricos. Del total de la ejecución acumulada: 51,93 ha han sido en Bosques Urbanos; 290,06 ha en recuperación de áreas por tensionantes antrópicos (ocupaciones informales); planes Interinstitucionales con 1.610,86 ha y en Acotamiento ronda Hídrica con 0,34 ha. Las intervenciones realizadas promueven la apropiación socioambiental y la gobernabilidad en estas áreas a través de acciones de monitoreo de flora y fauna, implementación de la estrategia de comunicación e intercambio de saberes y de planes de trabajo interinstitucionales en bosques urbanos. Dentro de esta meta también se encuentran otras acciones como la implementación, seguimiento y gestión de la estrategia de bosques urbanos por parte de la Secretaría Distrital de Ambiente, junto con la implementación de estrategias de conservación para la recuperación de áreas afectadas o susceptibles a ser afectadas por procesos de ocupación informal, que involucran directamente a la comunidad. | https://drive.google.com/drive/u/1/folders/16VxjmEyQMAXIwYe0gKr9ffBteSf2TKFH
8086 | 4.Bogotá ordena su territorio y avanza en su acción climática | 25. Aumento de la resiliencia climática y reducción de la vulnerabilidad | 2189 | Intervenir 2.500 hectáreas de conectores ecosistémicos para aumentar la conectividad de los elementos de la Estructura Ecológica Principal | 4113 | Áreas en proceso de recuperación de cobertura vegetal | Hectáreas | Suma | 2500 | 2025 | 12 | Diciembre | 0 | 1495.22 | 365.94 | 24.47% | 100% | 92.77% | Acumulado MPD 2.319,13 ha (II semestre 2024 333,91 ha y 2025 a diciembre 1.985,22 ha), desagregadas de la siguiente manera: 58,94 ha mediante la estrategia de Bosque Urbano así: Conector Virrey Neuque: BU Brazo Salitre (7,91 ha), BU La Esmeralda (4,38 ha), BU Park Way (1,16 ha) y BU Bosque Granada (0,63 ha) Conector Media Luna Sur: BU Arborizadora Alta (29,57 ha).Conector Suba Conejera: BU Santa Helena (3,44 ha).Conector Subcuenca del Río Fucha: BU San Carlos (2,99 ha), BU Ciudad Montes (1,85 ha) y BU Canal Boyacá (7,01 ha). Recuperación de áreas por tensionantes antrópicos 290,06 ha, así: Conector Virrey Neuque: 0,01 ha y Conector Media Luna Sur: 211,67 ha. Conector Subcuenca del Río Fucha: 78,38 ha. Soporte técnico (acotamiento de ronda hídrica) 0,34 ha en Conector Media Luna Sur. Planes interinstitucionales 1969,79 ha, así: Conector ecosistémicos Bosque oriental: 404,82 ha; Suba- Conejera 45,38 ha; Conector ecosistémicos Virrey - Neuque 1,89 ha; Conector Chingaza Sumapaz 1424,47 ha, Conector Río Fucha 0,39 ha y Conector Media Luna sur 92,84 ha. De las cuales 1.432,10 ha corresponden a Certificados del Estado de Conservación Ambiental (CECAS), 470,17 ha a compra de predios, 0,17 ha a riesgo no mitigable y 67,35 ha a acuerdos de conservación. Durante la vigencia 2025 se han ejecutado 1.985,22 hectáreas (365,94 ha en diciembre) en los conectores Virrey Neuque 5,35 ha, Conector Suba-Conejera con 47,12 ha, Conector Bosque oriental Río Bogotá 404,82 ha, media Luna Sur 93,18 ha, Conector Río Fucha 10,28 ha y el Conector Chingaza Sumapaz con 1.424,47 ha. Lo anterior a través de estrategia de Bosque Urbano 15,02 ha, Recuperación de áreas por tensionantes antrópicos 0,07 ha, Soporte técnico (acotamiento de ronda hídrica) 0,34 ha y Planes interinstitucionales 1.969,79 ha (470,17 ha compra predios, Cecas 1.432,10 ha, acuerdos de conservación 67,35 ha, riesgo no mitigable 0,17 ha). Las intervenciones realizadas promueven la apropiación socioambiental y la gobernabilidad en estas áreas a través de acciones de monitoreo de flora y fauna, implementación de la estrategia de comunicación e intercambio de saberes y de planes de trabajo interinstitucionales en bosques urbanos, junto con la implementación de estrategias de conservación para la recuperación de áreas afectadas o susceptibles a ser afectadas por procesos de ocupación informal que involucran directamente a la comunidad. | NA | NA | Con la ejecución acumulada de 2.319,13 ha intervenidas en los siguientes conectores ecosistémicos: Cerros-Virrey-Neuque, Suba – Conejera, Media Luna del Sur, Río Fucha, Bosque Oriental-Rio Bogotá y Sumapaz-Chingaza, la ciudad incrementa la conectividad de los ecosistemas y los paisajes, de igual manera aumenta la permeabilidad y coberturas vegetales verdes gracias a la gestión, manejo y consolidación de la diversidad biológica, los procesos ecológicos y la recuperación ambiental de los corredores hídricos. Del total de la ejecución acumulada: 58,94 ha han sido en Bosques Urbanos; 290,06 ha en recuperación de áreas por tensionantes antrópicos (ocupaciones informales); planes Interinstitucionales con 1.969,79 ha y en Acotamiento ronda Hídrica con 0,34 ha. Las intervenciones realizadas promueven la apropiación socioambiental y la gobernabilidad en estas áreas a través de acciones de monitoreo de flora y fauna, implementación de la estrategia de comunicación e intercambio de saberes y de planes de trabajo interinstitucionales en bosques urbanos. Dentro de esta meta también se encuentran otras acciones como la implementación, seguimiento y gestión de la estrategia de bosques urbanos por parte de la Secretaría Distrital de Ambiente, junto con la implementación de estrategias de conservación para la recuperación de áreas afectadas o susceptibles a ser afectadas por procesos de ocupación informal, que involucran directamente a la comunidad. | https://drive.google.com/drive/u/1/folders/16VxjmEyQMAXIwYe0gKr9ffBteSf2TKFH
8086 | 4.Bogotá ordena su territorio y avanza en su acción climática | 25. Aumento de la resiliencia climática y reducción de la vulnerabilidad | 2189 | Intervenir 2.500 hectáreas de conectores ecosistémicos para aumentar la conectividad de los elementos de la Estructura Ecológica Principal | 4113 | Áreas en proceso de recuperación de cobertura vegetal | Hectáreas | Suma | 2500 | 2026 | 1 | Enero | 0 | 0 |  | 0% | 0% | 92.77%
8086 | 4.Bogotá ordena su territorio y avanza en su acción climática | 25. Aumento de la resiliencia climática y reducción de la vulnerabilidad | 2189 | Intervenir 2.500 hectáreas de conectores ecosistémicos para aumentar la conectividad de los elementos de la Estructura Ecológica Principal | 4113 | Áreas en proceso de recuperación de cobertura vegetal | Hectáreas | Suma | 2500 | 2026 | 2 | Febrero | 0 | 0 |  | 0% | 0% | 92.77%
8086 | 4.Bogotá ordena su territorio y avanza en su acción climática | 25. Aumento de la resiliencia climática y reducción de la vulnerabilidad | 2189 | Intervenir 2.500 hectáreas de conectores ecosistémicos para aumentar la conectividad de los elementos de la Estructura Ecológica Principal | 4113 | Áreas en proceso de recuperación de cobertura vegetal | Hectáreas | Suma | 2500 | 2026 | 3 | Marzo | 0 | 0 |  | 0% | 0% | 92.77%
8086 | 4.Bogotá ordena su territorio y avanza en su acción climática | 25. Aumento de la resiliencia climática y reducción de la vulnerabilidad | 2189 | Intervenir 2.500 hectáreas de conectores ecosistémicos para aumentar la conectividad de los elementos de la Estructura Ecológica Principal | 4113 | Áreas en proceso de recuperación de cobertura vegetal | Hectáreas | Suma | 2500 | 2026 | 4 | Abril | 20 | 50 |  | 0% | 0% | 92.77%
8086 | 4.Bogotá ordena su territorio y avanza en su acción climática | 25. Aumento de la resiliencia climática y reducción de la vulnerabilidad | 2189 | Intervenir 2.500 hectáreas de conectores ecosistémicos para aumentar la conectividad de los elementos de la Estructura Ecológica Principal | 4113 | Áreas en proceso de recuperación de cobertura vegetal | Hectáreas | Suma | 2500 | 2026 | 5 | Mayo | 49 | 50 |  | 0% | 0% | 92.77%
8086 | 4.Bogotá ordena su territorio y avanza en su acción climática | 25. Aumento de la resiliencia climática y reducción de la vulnerabilidad | 2189 | Intervenir 2.500 hectáreas de conectores ecosistémicos para aumentar la conectividad de los elementos de la Estructura Ecológica Principal | 4113 | Áreas en proceso de recuperación de cobertura vegetal | Hectáreas | Suma | 2500 | 2026 | 6 | Junio | 98 | 50 |  | 0% | 0% | 92.77%
8086 | 4.Bogotá ordena su territorio y avanza en su acción climática | 25. Aumento de la resiliencia climática y reducción de la vulnerabilidad | 2189 | Intervenir 2.500 hectáreas de conectores ecosistémicos para aumentar la conectividad de los elementos de la Estructura Ecológica Principal | 4113 | Áreas en proceso de recuperación de cobertura vegetal | Hectáreas | Suma | 2500 | 2026 | 7 | Julio | 147 | 0 |  | 0% | 0% | 92.77%
8086 | 4.Bogotá ordena su territorio y avanza en su acción climática | 25. Aumento de la resiliencia climática y reducción de la vulnerabilidad | 2189 | Intervenir 2.500 hectáreas de conectores ecosistémicos para aumentar la conectividad de los elementos de la Estructura Ecológica Principal | 4113 | Áreas en proceso de recuperación de cobertura vegetal | Hectáreas | Suma | 2500 | 2026 | 8 | Agosto | 166.6 | 0 |  | 0% | 0% | 92.77%
8086 | 4.Bogotá ordena su territorio y avanza en su acción climática | 25. Aumento de la resiliencia climática y reducción de la vulnerabilidad | 2189 | Intervenir 2.500 hectáreas de conectores ecosistémicos para aumentar la conectividad de los elementos de la Estructura Ecológica Principal | 4113 | Áreas en proceso de recuperación de cobertura vegetal | Hectáreas | Suma | 2500 | 2026 | 9 | Septiembre | 176.4 | 0 |  | 0% | 0% | 92.77%
8086 | 4.Bogotá ordena su territorio y avanza en su acción climática | 25. Aumento de la resiliencia climática y reducción de la vulnerabilidad | 2189 | Intervenir 2.500 hectáreas de conectores ecosistémicos para aumentar la conectividad de los elementos de la Estructura Ecológica Principal | 4113 | Áreas en proceso de recuperación de cobertura vegetal | Hectáreas | Suma | 2500 | 2026 | 10 | Octubre | 245 | 0 |  | 0% | 0% | 92.77%
8086 | 4.Bogotá ordena su territorio y avanza en su acción climática | 25. Aumento de la resiliencia climática y reducción de la vulnerabilidad | 2189 | Intervenir 2.500 hectáreas de conectores ecosistémicos para aumentar la conectividad de los elementos de la Estructura Ecológica Principal | 4113 | Áreas en proceso de recuperación de cobertura vegetal | Hectáreas | Suma | 2500 | 2026 | 11 | Noviembre | 98 | 0 |  | 0% | 0% | 92.77%
8086 | 4.Bogotá ordena su territorio y avanza en su acción climática | 25. Aumento de la resiliencia climática y reducción de la vulnerabilidad | 2189 | Intervenir 2.500 hectáreas de conectores ecosistémicos para aumentar la conectividad de los elementos de la Estructura Ecológica Principal | 4113 | Áreas en proceso de recuperación de cobertura vegetal | Hectáreas | Suma | 2500 | 2026 | 12 | Diciembre | 0 | 0 |  | 0% | 0% | 92.77%
8086 | 4.Bogotá ordena su territorio y avanza en su acción climática | 25. Aumento de la resiliencia climática y reducción de la vulnerabilidad | 2189 | Intervenir 2.500 hectáreas de conectores ecosistémicos para aumentar la conectividad de los elementos de la Estructura Ecológica Principal | 4113 | Áreas en proceso de recuperación de cobertura vegetal | Hectáreas | Suma | 2500 | 2027 | 1 | Enero | 0 | 0 |  | 0% | 0% | 92.77%
8086 | 4.Bogotá ordena su territorio y avanza en su acción climática | 25. Aumento de la resiliencia climática y reducción de la vulnerabilidad | 2189 | Intervenir 2.500 hectáreas de conectores ecosistémicos para aumentar la conectividad de los elementos de la Estructura Ecológica Principal | 4113 | Áreas en proceso de recuperación de cobertura vegetal | Hectáreas | Suma | 2500 | 2027 | 2 | Febrero | 0 | 0 |  | 0% | 0% | 92.77%
8086 | 4.Bogotá ordena su territorio y avanza en su acción climática | 25. Aumento de la resiliencia climática y reducción de la vulnerabilidad | 2189 | Intervenir 2.500 hectáreas de conectores ecosistémicos para aumentar la conectividad de los elementos de la Estructura Ecológica Principal | 4113 | Áreas en proceso de recuperación de cobertura vegetal | Hectáreas | Suma | 2500 | 2027 | 3 | Marzo | 32.09 | 30.87 |  | 0% | 0% | 92.77%
8086 | 4.Bogotá ordena su territorio y avanza en su acción climática | 25. Aumento de la resiliencia climática y reducción de la vulnerabilidad | 2189 | Intervenir 2.500 hectáreas de conectores ecosistémicos para aumentar la conectividad de los elementos de la Estructura Ecológica Principal | 4113 | Áreas en proceso de recuperación de cobertura vegetal | Hectáreas | Suma | 2500 | 2027 | 4 | Abril | 20 | 0 |  | 0% | 0% | 92.77%
8086 | 4.Bogotá ordena su territorio y avanza en su acción climática | 25. Aumento de la resiliencia climática y reducción de la vulnerabilidad | 2189 | Intervenir 2.500 hectáreas de conectores ecosistémicos para aumentar la conectividad de los elementos de la Estructura Ecológica Principal | 4113 | Áreas en proceso de recuperación de cobertura vegetal | Hectáreas | Suma | 2500 | 2027 | 5 | Mayo | 98 | 0 |  | 0% | 0% | 92.77%
8086 | 4.Bogotá ordena su territorio y avanza en su acción climática | 25. Aumento de la resiliencia climática y reducción de la vulnerabilidad | 2189 | Intervenir 2.500 hectáreas de conectores ecosistémicos para aumentar la conectividad de los elementos de la Estructura Ecológica Principal | 4113 | Áreas en proceso de recuperación de cobertura vegetal | Hectáreas | Suma | 2500 | 2027 | 6 | Junio | 98 | 0 |  | 0% | 0% | 92.77%
8086 | 4.Bogotá ordena su territorio y avanza en su acción climática | 25. Aumento de la resiliencia climática y reducción de la vulnerabilidad | 2189 | Intervenir 2.500 hectáreas de conectores ecosistémicos para aumentar la conectividad de los elementos de la Estructura Ecológica Principal | 4113 | Áreas en proceso de recuperación de cobertura vegetal | Hectáreas | Suma | 2500 | 2027 | 7 | Julio | 102 | 0 |  | 0% | 0% | 92.77%
8086 | 4.Bogotá ordena su territorio y avanza en su acción climática | 25. Aumento de la resiliencia climática y reducción de la vulnerabilidad | 2189 | Intervenir 2.500 hectáreas de conectores ecosistémicos para aumentar la conectividad de los elementos de la Estructura Ecológica Principal | 4113 | Áreas en proceso de recuperación de cobertura vegetal | Hectáreas | Suma | 2500 | 2027 | 8 | Agosto | 95 | 0 |  | 0% | 0% | 92.77%
8086 | 4.Bogotá ordena su territorio y avanza en su acción climática | 25. Aumento de la resiliencia climática y reducción de la vulnerabilidad | 2189 | Intervenir 2.500 hectáreas de conectores ecosistémicos para aumentar la conectividad de los elementos de la Estructura Ecológica Principal | 4113 | Áreas en proceso de recuperación de cobertura vegetal | Hectáreas | Suma | 2500 | 2027 | 9 | Septiembre | 87 | 0 |  | 0% | 0% | 92.77%
8086 | 4.Bogotá ordena su territorio y avanza en su acción climática | 25. Aumento de la resiliencia climática y reducción de la vulnerabilidad | 2189 | Intervenir 2.500 hectáreas de conectores ecosistémicos para aumentar la conectividad de los elementos de la Estructura Ecológica Principal | 4113 | Áreas en proceso de recuperación de cobertura vegetal | Hectáreas | Suma | 2500 | 2027 | 10 | Octubre | 95 | 0 |  | 0% | 0% | 92.77%
8086 | 4.Bogotá ordena su territorio y avanza en su acción climática | 25. Aumento de la resiliencia climática y reducción de la vulnerabilidad | 2189 | Intervenir 2.500 hectáreas de conectores ecosistémicos para aumentar la conectividad de los elementos de la Estructura Ecológica Principal | 4113 | Áreas en proceso de recuperación de cobertura vegetal | Hectáreas | Suma | 2500 | 2027 | 11 | Noviembre | 49 | 0 |  | 0% | 0% | 92.77%
8086 | 4.Bogotá ordena su territorio y avanza en su acción climática | 25. Aumento de la resiliencia climática y reducción de la vulnerabilidad | 2189 | Intervenir 2.500 hectáreas de conectores ecosistémicos para aumentar la conectividad de los elementos de la Estructura Ecológica Principal | 4113 | Áreas en proceso de recuperación de cobertura vegetal | Hectáreas | Suma | 2500 | 2027 | 12 | Diciembre | 0 | 0 |  | 0% | 0% | 92.77%
8086 | 4.Bogotá ordena su territorio y avanza en su acción climática | 25. Aumento de la resiliencia climática y reducción de la vulnerabilidad | 2175 | Conservar 2.000 hectáreas de la Estructura Ecológica Principal del D.C. | 4099 | Áreas en proceso de recuperación de cobertura vegetal | Hectáreas | Suma | 2000 | 2024 | 7 | Julio | 0 | 0 | 15.5 | 0% | 29.02% | 0.775% | En el mes de julio, con el fin de continuar con los lineamientos de conservación de la estructura ecológica principal y otras de importancia ecosistémica de Bogotá, se suscribió el primer acuerdo de conservación, por 15,5 hectáreas con el Seminario Calasanz. A través de este acuerdo se implementarán las estrategias correspondientes a: monitoreo de la biodiversidad, restauración ecológica, educación ambiental e intercambio de saberes. Esta renovación contribuirá al desarrollo de acciones para la recuperación y conservación de áreas de especial importancia ambiental, específicamente la Reserva Forestal Protectora Bosque Oriental de Bogotá y la Franja de Adecuación. Se avanzó en definir el esquema operativo para implementar el Pago por Servicios Ambientales PSA en la ruralidad del Distrito Capital, lo que ha implicado reuniones internas y con actores externos con el fin de proponer acciones coordinadas entre proyectos y procesos que se realizan en el territorio. Se realizaron visitas técnicas, reuniones de seguimiento a las estrategias implementadas mediante los acuerdos de conservación suscritos en 2021, 2022 y 2023, vigentes y se elaboraron informes de seguimiento. Se presentó en la mesa interna “reunión extraordinaria del Comité de Vigilancia y Control de la Reserva Forestal Productora del Norte Thomas van der Hammen”, de la CAR y SDA, la matriz de adquisición de predios y/o acuerdos de conservación, incluyendo la cartografía correspondiente. Se realizó la implementación y seguimiento de los acuerdos de PSA en la Bogotá Región, avanzando en el segundo desembolso del incentivo para los acuerdos 01 al 05 después de realizado el seguimiento a los compromisos de estos acuerdos suscritos en noviembre 2023. Durante el mes de Julio se realizaron seis (6) capacitaciones en las que participaron 44 personas Las capacitaciones permiten fortalecer los procesos de Ordenamiento Ambiental de Finca y equilibrar las actividades productivas con la conservación de los ecosistemas, promoviendo el uso sostenible en la finca y minimizando los impactos negativos en el territorio rural de Bogotá. | N/A | N/A | A través de la implementación del Pago por Servicios Ambientales se contribuye a la regulación y calidad hídrica en los sistemas de abastecimiento de los acueductos veredales y a la participación de la comunidad en torno a la conservación y a la protección del recurso hídrico. A través de la implementación de los acuerdos de conservación, se ha fortalecido el conocimiento y la apreciación de la biodiversidad de los actores. Las capacitaciones, visitas técnicas y jornadas de plantación han involucrado a comunidades educativas y locales, fomentando una mayor participación y compromiso con la conservación ambiental. El Ordenamiento Ambiental de Finca y el trabajo en la Estructura Ecológica Principal, se ha consolidado como un eje central de apropiación territorial y de conservación de los bienes y servicios ambientales, pues involucra a la comunidad y contribuye a minimizar el impacto de las actividades agropecuarias sobres zonas aledañas a fuentes de agua y áreas de interés ambiental. A través de la implementación de buenas prácticas ambientales se realizan procesos de uso sostenible del suelo bajo esquemas de prevención y corrección de impactos, innovación de los modos y medios de prácticas productivas e identificación de fincas que requieran reconversión. | 1. Drive DGA https://drive.google.com/drive/folders/17BcF7HhfZ9HcWTONx0IqC1q3a8FXAMJL" 2. shapefile
8086 | 4.Bogotá ordena su territorio y avanza en su acción climática | 25. Aumento de la resiliencia climática y reducción de la vulnerabilidad | 2175 | Conservar 2.000 hectáreas de la Estructura Ecológica Principal del D.C. | 4099 | Áreas en proceso de recuperación de cobertura vegetal | Hectáreas | Suma | 2000 | 2024 | 8 | Agosto | 0 | 0 | 1 | 0% | 30.89% | 0.825% | Acumulado a agosto se tienen 16,50 ha en procesos de conservación de las cuales en agosto se implementó 1Ha, con la siembra de nueva área de protección y enriquecimiento de área con relicto de bosque, con especies nativas, plantación de material arbóreo para protección y fortalecimiento de huerto, corredores de protección y Siembra de material arbóreo nativo, del corredor intervenido por paso vial presente dentro del predio así: Tunjuelo 0.3Ha, Sumapaz 0.2Ha y Teusacá 0.5Ha. Se avanzó en la elaboración de la documentación necesaria para suscribir nuevos acuerdos de conservación. Por otro lado, se llevó a cabo el primer acercamiento con el Colegio Gimnasio Fontana para explorar la posible suscripción de acuerdo de conservación, así mismo, se realizaron cuatro reuniones de seguimiento con los acuerdos de conservación vigentes. Se avanzó en definir el esquema operativo para implementar el PSA en la ruralidad del Distrito Capital, lo que ha implicado reuniones internas y con actores externos con el fin de proponer acciones coordinadas entre proyectos y procesos que se realizan en el territorio. Se realizó la implementación y seguimiento de los acuerdos de PSA en la Bogotá Región. Se suscribieron cuatro (4) Acuerdos Colectivos de Conservación de Pago por Servicios Ambientales (PSA) por 779.7 has en 40 predios de los municipios de Fómeque, Guasca, La Calera y Guatavita. Se avanza en la implementación de los 8 acuerdos ya suscritos. Se realizó una (1) capacitación en la que participaron 5 personas, correspondió a procesos de educación ambiental donde las historias del territorio, los saberes de la comunidad, las fortalezas y potencialidades del territorio y la institucionalidad se conjugaron para aportar a la construcción social y ambiental, a través de la generación de conocimientos, habilidades, actitudes y valoraciones que respondieron a los retos actuales de cuidado ambiental de la ruralidad y a las necesidades de reconversión de los procesos productivos, promoviendo con ello comportamientos favorables para el cuidado del agua y la biodiversidad, a la plantación de vegetación nativa, a la preparación y uso de bioabonos, como el Caldo Súper 4. Se realizaron un total de 14 de seguimientos mediante acciones para la actualización y potencialización de procesos en predios vinculados al Ordenamiento ambiental de Fincas así: 1 predio en la cuenca Río Blanco Sumapaz; en la Cuenca Río Tunjuelo, 3 predios en la localidad de Ciudad Bolívar, 5 en la Cuenca Teusacá, 1 localidad de Chapinero, 1 localidad de Usaquén y 8 en la localidad de Santa Fe, para un total acumulado de 60 predios durante el segundo semestre de 2024. También se llevaron a cabo reuniones de seguimiento para revisar las acciones desarrolladas en el marco de los acuerdos de conservación suscritos en 2021, 2022, 2023 y el primer semestre de 2024, en las que se presentaron las estrategias implementadas en el primer semestre y se planificaron las actividades a implementar en el II semestre. | N/A | N/A | A través de la implementación del Pago por Servicios Ambientales se contribuye a la regulación y calidad hídrica en los sistemas de abastecimiento de los acueductos veredales y a la participación de la comunidad en torno a la conservación y a la protección del recurso hídrico. A través de la implementación de los acuerdos de conservación, se ha fortalecido el conocimiento y la apreciación de la biodiversidad de los actores. Las capacitaciones, visitas técnicas y jornadas de plantación han involucrado a comunidades educativas y locales, fomentando una mayor participación y compromiso con la conservación ambiental. El Ordenamiento Ambiental de Finca y el trabajo en la Estructura Ecológica Principal, se ha consolidado como un eje central de apropiación territorial y de conservación de los bienes y servicios ambientales, pues involucra a la comunidad y contribuye a minimizar el impacto de las actividades agropecuarias sobres zonas aledañas a fuentes de agua y áreas de interés ambiental. A través de la implementación de buenas prácticas ambientales se realizan procesos de uso sostenible del suelo bajo esquemas de prevención y corrección de impactos, innovación de los modos y medios de prácticas productivas e identificación de fincas que requieran reconversión. | 1. Drive DGA https://drive.google.com/drive/folders/17BcF7HhfZ9HcWTONx0IqC1q3a8FXAMJL" 2. shapefile
8086 | 4.Bogotá ordena su territorio y avanza en su acción climática | 25. Aumento de la resiliencia climática y reducción de la vulnerabilidad | 2175 | Conservar 2.000 hectáreas de la Estructura Ecológica Principal del D.C. | 4099 | Áreas en proceso de recuperación de cobertura vegetal | Hectáreas | Suma | 2000 | 2024 | 9 | Septiembre | 10 | 10 | 3.2 | 32% | 36.88% | 0.985% | Acumulado a septiembre se tienen 19,70 ha en procesos de conservación, de las cuales, 3,2 Ha corresponden a las implementadas en septiembre, así: Ordenamiento Ambiental de Fincas 1,5 en Tunjuelo, 1,2 en Sumapaz, 0,5 en Teusacá. Para acuerdos de conservación se desarrolló la primera visita al predio cerros de torca, con la finalidad de conocer los requerimientos por parte del propietario del predio y plantearle la posibilidad de un trabajo en conjunto con la Secretaria Distrital de Ambiente, que busque la restauración y conservación del predio. Se desarrolló una mesa de trabajo dentro de la universidad UDCA, con el fin de ratificar la intensión de la universidad de suscribir un acuerdo de conservación y de esta manera desarrollar acciones en función de la conservación de la Reserva Forestal Productora del Norte Thomas van der Hammen. En cuanto a Pagos por Servicios Ambientales, se avanzó en definir el esquema operativo para implementar el PSA en la ruralidad del Distrito Capital, lo que ha implicado reuniones internas y con actores externos con el fin de proponer acciones coordinadas entre proyectos y procesos que se realizan en el territorio. OAF: A septiembre se ha realizado en total seguimiento a 92 predios, mediante acciones para la actualización y potencialización de procesos en predios vinculados al Ordenamiento ambiental de Fincas, sólo en septiembre se realizaron 23 seguimientos así: 4 predios en la cuenca Río San Juan Sumapaz; 3 predios en la cuenca Río Blanco Sumapaz; en la Cuenca Río Tunjuelo, (8 predios en la localidad de Usme y 2 predios en la localidad de Ciudad Bolívar) y 6 en la Cuenca Teusacá, (3 localidad de Chapinero, y 3 en la localidad de Santa Fe). Acuerdos de Conservación: Fideicomiso Paraíso Medio, Durante este mes se establecieron los puntos de monitoreo de la biodiversidad en la cartografía. También se llevaron a cabo reuniones de seguimiento para revisar las acciones desarrolladas en el marco de los acuerdos de conservación suscritos en 2021, 2022, 2023 y el primer semestre de 2024, en las que se presentaron las estrategias implementadas en el primer semestre y se planificaron las actividades a implementar para la vigencia con los beneficiarios Universidad ECCI, Colegio Monseñor Bernardo Sánchez, Colegio San Bartolomé La Merced, Universidad Colegio Libre, Universidad América, Universidad de la Salle, Colombo American School (CAS),Colegio Evergreen, Colegio Nuevo Campestre, Colegio Alfonso Jaramillo, Colegio Nueva York, Colegio José Joaquín Castro Martínez, Universidad de la Salle, Seminario Calasanz, Colegio Lausana, Universidad Santo Tomas. Se realizó seguimiento de los acuerdos de PSA en la Bogotá Región, avanzando en el segundo desembolso del incentivo para los acuerdos 01 al 05 después de realizado el seguimiento a los compromisos de estos acuerdos suscritos en noviembre 2023. A sep el equipo de ruralidad ha realizado 13 capacitaciones a 80 personas. | N/A | N/A | A través de la implementación del Pago por Servicios Ambientales se contribuye a la regulación y calidad hídrica en los sistemas de abastecimiento de los acueductos veredales y a la participación de la comunidad en torno a la conservación y a la protección del recurso hídrico. A través de la implementación de los acuerdos de conservación, se ha fortalecido el conocimiento y la apreciación de la biodiversidad de los actores. Las capacitaciones, visitas técnicas y jornadas de plantación han involucrado a comunidades educativas y locales, fomentando una mayor participación y compromiso con la conservación ambiental. El Ordenamiento Ambiental de Finca y el trabajo en la Estructura Ecológica Principal, se ha consolidado como un eje central de apropiación territorial y de conservación de los bienes y servicios ambientales, pues involucra a la comunidad y contribuye a minimizar el impacto de las actividades agropecuarias sobres zonas aledañas a fuentes de agua y áreas de interés ambiental. A través de la implementación de buenas prácticas ambientales se realizan procesos de uso sostenible del suelo bajo esquemas de prevención y corrección de impactos, innovación de los modos y medios de prácticas productivas e identificación de fincas que requieran reconversión. | 1. Drive DGA https://drive.google.com/drive/folders/17BcF7HhfZ9HcWTONx0IqC1q3a8FXAMJL" 2. shapefile
8086 | 4.Bogotá ordena su territorio y avanza en su acción climática | 25. Aumento de la resiliencia climática y reducción de la vulnerabilidad | 2175 | Conservar 2.000 hectáreas de la Estructura Ecológica Principal del D.C. | 4099 | Áreas en proceso de recuperación de cobertura vegetal | Hectáreas | Suma | 2000 | 2024 | 10 | Octubre | 10 | 10 | 7.58 | 75.8% | 51.08% | 1.364% | A octubre se tienen 27,28 HA con procesos de conservación; 24 acuerdos correspondiente en igual número a predios en OAF y 2 Acuerdos de conservación, de las cuales en octubre se suscribieron 7,58 ha mediante los siguientes instrumentos: Ordenamiento Ambiental de Fincas 4,69 ha en (1,14 ha en Sumapaz- San Juan, 0,5 ha en Rio Blanco Sumapaz, 0,87 ha en Tunjuelo Usme, 1,2 ha en Tunjuelo Ciudad Bolívar y 0,98 ha en Teusacá Chapinero). Acuerdos de conservación 2,89 ha en la localidad de Suba - UDCA dentro de la Reserva Forestal Productora Thomas Van der Hammen, con este acuerdo se desarrollarán acciones en función de la conservación de la Reserva Forestal Productora del Norte Thomas van der Hammen y otras áreas de la estructura ecológica principal como las RDH Torca y Guaymaral. En cuanto a PSA, durante este mes se avanzó en definir el esquema operativo para implementar el PSA en la ruralidad del Distrito Capital en el 2025, lo que ha implicado reuniones internas y con actores externos con el fin de proponer acciones coordinadas entre proyectos y procesos que se realizan en el territorio. Seguimiento acuerdos suscritos y vigentes: A través del Ordenamiento Ambiental de Fincas, en el mes de octubre de 2024 se realizaron en total 28 seguimientos, equivalentes a 28 predios, así: 4 predios en la cuenca Río San Juan Sumapaz; 6 predios en la cuenca Río Blanco Sumapaz; 10 en la Cuenca Río Tunjuelo, (4 predios en la localidad de Usme y 6 predios en la localidad de Ciudad Bolívar) y 8 en la Cuenca Teusacá- Suba, (3 localidad de Chapinero, 2 en la localidad de Santa Fe, 3 en la localidad Suba), para un total acumulado a la vigencia de 120 predios en el segundo semestre de 2024. En cuanto a acuerdos de conservación se hizo seguimiento a 15 acuerdos de conservación a través de acciones asociadas seguimiento de los procesos de restauración ecológica, monitoreo de la biodiversidad y programación de actividades. Para el fortalecimiento de capacidades: durante el mes de octubre se realizaron cinco (5) capacitaciones en las cuales participaron 55 personas, con el fin de fortalecer los procesos de Ordenamiento Ambiental de Finca y equilibrar las actividades productivas con la conservación de los ecosistemas, promoviendo el uso sostenible en la finca y minimizando los impactos negativos en el territorio rural de Bogotá. Dichas capacitaciones correspondieron a procesos de educación ambiental donde las historias del territorio, los saberes de la comunidad, las fortalezas y potencialidades del territorio y la institucionalidad se conjugaron para aportar a la construcción social y ambiental, a través de la generación de conocimientos, habilidades, actitudes y valoraciones que respondieron a los retos actuales de cuidado ambiental de la ruralidad y a las necesidades de reconversión de los procesos productivos, promoviendo con ello comportamientos favorables para el cuidado del agua y la biodiversidad, la preparación y uso de bio-abonos. | NA | NA | A través de la implementación del Pago por Servicios Ambientales se contribuye a la regulación y calidad hídrica en los sistemas de abastecimiento de los acueductos veredales y a la participación de la comunidad en torno a la conservación y a la protección del recurso hídrico. A través de la implementación de los acuerdos de conservación, se ha fortalecido el conocimiento y la apreciación de la biodiversidad de los actores. Las capacitaciones, visitas técnicas y jornadas de plantación han involucrado a comunidades educativas y locales, fomentando una mayor participación y compromiso con la conservación ambiental. El Ordenamiento Ambiental de Finca y el trabajo en la Estructura Ecológica Principal, se ha consolidado como un eje central de apropiación territorial y de conservación de los bienes y servicios ambientales, pues involucra a la comunidad y contribuye a minimizar el impacto de las actividades agropecuarias sobres zonas aledañas a fuentes de agua y áreas de interés ambiental. A través de la implementación de buenas prácticas ambientales se realizan procesos de uso sostenible del suelo bajo esquemas de prevención y corrección de impactos, innovación de los modos y medios de prácticas productivas e identificación de fincas que requieran reconversión. | OCTUBRE 2024 - SER II - Google Drive https://drive.google.com/drive/folders/1TM93KczaM0vEcuAJnwrla6XOiAUEjzbh
8086 | 4.Bogotá ordena su territorio y avanza en su acción climática | 25. Aumento de la resiliencia climática y reducción de la vulnerabilidad | 2175 | Conservar 2.000 hectáreas de la Estructura Ecológica Principal del D.C. | 4099 | Áreas en proceso de recuperación de cobertura vegetal | Hectáreas | Suma | 2000 | 2024 | 11 | Noviembre | 10 | 10 | 1.13 | 11.3% | 53.19% | 1.421% | A noviembre se ha avanzado en la meta con 28,41 hectáreas con procesos de conservación. 28 acuerdos correspondientes a predios en OAF y 2 Acuerdos de conservación, de las cuales en noviembre se suscribieron 1.13 ha mediante Ordenamiento Ambiental de Fincas en (0,36 ha en Sumapaz- San Juan, 0,65 ha en Rio Blanco Sumapaz y 0,12 ha en Usme), promoviendo la conservación de la biodiversidad al integrar prácticas que protegen hábitats y especies locales, contribuyendo a la salud del ecosistema en general. | NA | NA | A través de la implementación del Pago por Servicios Ambientales se contribuye a la regulación y calidad hídrica en los sistemas de abastecimiento de los acueductos veredales y a la participación de la comunidad en torno a la conservación y a la protección del recurso hídrico. A través de la implementación de los acuerdos de conservación, se ha fortalecido el conocimiento y la apreciación de la biodiversidad de los actores. Las capacitaciones, visitas técnicas y jornadas de plantación han involucrado a comunidades educativas y locales, fomentando una mayor participación y compromiso con la conservación ambiental. El Ordenamiento Ambiental de Finca y el trabajo en la Estructura Ecológica Principal, se ha consolidado como un eje central de apropiación territorial y de conservación de los bienes y servicios ambientales, pues involucra a la comunidad y contribuye a minimizar el impacto de las actividades agropecuarias sobres zonas aledañas a fuentes de agua y áreas de interés ambiental. A través de la implementación de buenas prácticas ambientales se realizan procesos de uso sostenible del suelo bajo esquemas de prevención y corrección de impactos, innovación de los modos y medios de prácticas productivas e identificación de fincas que requieran reconversión. | NOVIEMBRE 2024 - SER II - Google Drive https://drive.google.com/drive/folders/1TM93KczaM0vEcuAJnwrla6XOiAUEjzbh
8086 | 4.Bogotá ordena su territorio y avanza en su acción climática | 25. Aumento de la resiliencia climática y reducción de la vulnerabilidad | 2175 | Conservar 2.000 hectáreas de la Estructura Ecológica Principal del D.C. | 4099 | Áreas en proceso de recuperación de cobertura vegetal | Hectáreas | Suma | 2000 | 2024 | 12 | Diciembre | 23.41 | 23.41 | 25 | 106.8% | 100% | 2.671% | A diciembre se cierra la vigencia con 53,41 hectáreas con procesos de conservación. De las cuales, en diciembre se suscribieron 25 Ha en Acuerdos de Conservación con el fin de habilitar el desarrollo de acciones de conservación desde los ámbitos de restauración, preservación de áreas, monitoreo de la biodiversidad, medidas disuasivas para la contención de tensionantes de origen antrópico y acompañamiento para la aplicación a incentivos a la conservación. Lo anterior, en 31 acuerdos/predios así: 28 en OAF y 3 en Acuerdos de conservación. | NA | NA | A través de la implementación del Pago por Servicios Ambientales se contribuye a la regulación y calidad hídrica en los sistemas de abastecimiento de los acueductos veredales y a la participación de la comunidad en torno a la conservación y a la protección del recurso hídrico. A través de la implementación de los acuerdos de conservación, se ha fortalecido el conocimiento y la apreciación de la biodiversidad de los actores. Las capacitaciones, visitas técnicas y jornadas de plantación han involucrado a comunidades educativas y locales, fomentando una mayor participación y compromiso con la conservación ambiental. El Ordenamiento Ambiental de Finca y el trabajo en la Estructura Ecológica Principal, se ha consolidado como un eje central de apropiación territorial y de conservación de los bienes y servicios ambientales, pues involucra a la comunidad y contribuye a minimizar el impacto de las actividades agropecuarias sobres zonas aledañas a fuentes de agua y áreas de interés ambiental. A través de la implementación de buenas prácticas ambientales se realizan procesos de uso sostenible del suelo bajo esquemas de prevención y corrección de impactos, innovación de los modos y medios de prácticas productivas e identificación de fincas que requieran reconversión. | DICIEMBRE 2024 - SER II - Google Drive https://drive.google.com/drive/folders/1TM93KczaM0vEcuAJnwrla6XOiAUEjzbh
8086 | 4.Bogotá ordena su territorio y avanza en su acción climática | 25. Aumento de la resiliencia climática y reducción de la vulnerabilidad | 2175 | Conservar 2.000 hectáreas de la Estructura Ecológica Principal del D.C. | 4099 | Áreas en proceso de recuperación de cobertura vegetal | Hectáreas | Suma | 2000 | 2025 | 1 | Enero | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 2.671% | A la fecha se ha avanzado en la meta con 53,41 hectáreas con procesos de conservación, de las cuales, en dic 2024 se suscribieron 25 Ha en Acuerdos de conservación-AC con el fin de habilitar el desarrollo de acciones de conservación desde los ámbitos de restauración, preservación de áreas, monitoreo de la biodiversidad, medidas disuasivas para la contención de tensionantes de origen antrópico y acompañamiento para la aplicación a incentivos a la conservación. Lo anterior, en 31 acuerdos/predios así: 28 ha en Ordenamiento Ambiental de Fincas-OAF y 3 en Acuerdos de conservación-AC. Gestión mes: Se dio inicio al proceso de contratación del equipo de Ruralidad, se llevó a cabo la planificación con el fin de avanzar hacia el cumplimiento de la meta establecida para 2025. Durante el mes de enero se continúa en la definición del esquema operativo para implementar el PSA en la ruralidad del Distrito Capital, lo que ha implicado reuniones internas y con actores externos con el fin de proponer acciones coordinadas entre proyectos y procesos que se realizan en el territorio, como el proyecto del GREEN CLIMATE FOUND y del Fondo para la Vida y la Biodiversidad. | NA | NA | A través de la implementación del Pago por Servicios Ambientales se contribuye a la regulación y calidad hídrica en los sistemas de abastecimiento de los acueductos veredales y a la participación de la comunidad en torno a la conservación y a la protección del recurso hídrico. A través de la implementación de los acuerdos de conservación, se ha fortalecido el conocimiento y la apreciación de la biodiversidad de los actores. Las capacitaciones, visitas técnicas y jornadas de plantación han involucrado a comunidades educativas y locales, fomentando una mayor participación y compromiso con la conservación ambiental. El Ordenamiento Ambiental de Finca y el trabajo en la Estructura Ecológica Principal, se ha consolidado como un eje central de apropiación territorial y de conservación de los bienes y servicios ambientales, pues involucra a la comunidad y contribuye a minimizar el impacto de las actividades agropecuarias sobres zonas aledañas a fuentes de agua y áreas de interés ambiental. A través de la implementación de buenas prácticas ambientales se realizan procesos de uso sostenible del suelo bajo esquemas de prevención y corrección de impactos, innovación de los modos y medios de prácticas productivas e identificación de fincas que requieran reconversión. | https://drive.google.com/drive/u/1/folders/16VxjmEyQMAXIwYe0gKr9ffBteSf2TKFH
8086 | 4.Bogotá ordena su territorio y avanza en su acción climática | 25. Aumento de la resiliencia climática y reducción de la vulnerabilidad | 2175 | Conservar 2.000 hectáreas de la Estructura Ecológica Principal del D.C. | 4099 | Áreas en proceso de recuperación de cobertura vegetal | Hectáreas | Suma | 2000 | 2025 | 2 | Febrero | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 2.671% | Acumulado a febrero 2025 se ha avanzado en la meta con 53,41 hectáreas con procesos de conservación. En el mes de febrero no hubo avance físico, pero se realizaron las gestiones que permitieron llevar a cabo la firma del otrosí al acuerdo No.010 localizado en el municipio de Guasca y suscrito con el Acueducto Rural Paso Hondo, mediante el cual se adicionaron 1.562,4 hectáreas para el del Pago por Servicios Ambientales Hídricos a través del convenio de asociación SDA-CDCASO-243-2022/SDA20222019 con la Gobernación de Cundinamarca y la Fundación Alianza Bio cuenca, beneficiando a 6 familias localizadas en 9 predios. Se realizó seguimiento a predios vinculados a la meta a través del ordenamiento ambiental de fincas (OAF). Se adelantó la revisión de solicitudes de Certificados de Conservación Ambiental (CECAS) y se dio continuidad a dos de los acuerdos de conservación suscritos durante la vigencia 2024, estructurando los planes de trabajo a través de los cuales se implementarán las estrategias definidas en los mismos. | NA | NA | A través de la implementación del Pago por Servicios Ambientales se contribuye a la regulación y calidad hídrica en los sistemas de abastecimiento de los acueductos veredales y a la participación de la comunidad en torno a la conservación y a la protección del recurso hídrico. A través de la implementación de los acuerdos de conservación, se ha fortalecido el conocimiento y la apreciación de la biodiversidad de los actores. Las capacitaciones, visitas técnicas y jornadas de plantación han involucrado a comunidades educativas y locales, fomentando una mayor participación y compromiso con la conservación ambiental. El Ordenamiento Ambiental de Finca y el trabajo en la Estructura Ecológica Principal, se ha consolidado como un eje central de apropiación territorial y de conservación de los bienes y servicios ambientales, pues involucra a la comunidad y contribuye a minimizar el impacto de las actividades agropecuarias sobres zonas aledañas a fuentes de agua y áreas de interés ambiental. A través de la implementación de buenas prácticas ambientales se realizan procesos de uso sostenible del suelo bajo esquemas de prevención y corrección de impactos, innovación de los modos y medios de prácticas productivas e identificación de fincas que requieran reconversión. | https://drive.google.com/drive/u/1/folders/16VxjmEyQMAXIwYe0gKr9ffBteSf2TKFH
8086 | 4.Bogotá ordena su territorio y avanza en su acción climática | 25. Aumento de la resiliencia climática y reducción de la vulnerabilidad | 2175 | Conservar 2.000 hectáreas de la Estructura Ecológica Principal del D.C. | 4099 | Áreas en proceso de recuperación de cobertura vegetal | Hectáreas | Suma | 2000 | 2025 | 3 | Marzo | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 2.671% | Durante el primer trimestre del año 2025 no se programó avance físico de la meta. El acumulado continua en 53,41 hectáreas en proceso de conservación, adicionalmente se adelantaron gestiones interinstitucionales y comunitarias de aprestamiento para el logro de la meta del proyecto de inversión. Se continuó con la implementación de los 12 acuerdos colectivos de conservación de pago por servicios ambientales hídrico regional en el marco del Convenio de Asociación con la Gobernación de Cundinamarca y la Fundación Alianza Biocuenca, los cuales abarca 3706,8 ha (anteriores 2024 707,6; 2024 1.436,80ha y 2025 1.562,40 ha) con acuerdo de PSA suscritos y vigentes a la fecha. Se coordinaron acciones conjuntas en los PNN Chingaza y PNN Sumapaz para gestionar la suscripción conjunta de acuerdos de pago por servicios ambientales –PSA de regulación hídrica. En el mes de marzo se realizó seguimiento a 17 predios vinculados a la meta a través del ordenamiento ambiental de fincas (OAF), alcanzando un total durante el trimestre de 27 predios con seguimiento. Se adelanta la revisión de 73 solicitudes de Certificados de Conservación Ambiental (CECAS), de las cuales 51 corresponden al mes de marzo. Se dio continuidad a 2 Acuerdos de Conservación ya suscritos y se avanza en la generación de 1 nuevo acuerdo en cercanías a la Reserva Forestal Productora del Norte de Bogotá Thomas van der Hammen. Durante el mes de marzo se adelantó la solicitud de vigencias futuras cuyo tramite se encuentra en la Secretaria Distrital de Planeación. Adicionalmente durante el 2024 se adquirieron 41 predios (311,8941ha) por medio del convenio 20171240 con la EAAB. | NA | NA | A través de la implementación del Pago por Servicios Ambientales se contribuye a la regulación y calidad hídrica en los sistemas de abastecimiento de los acueductos veredales y a la participación de la comunidad en torno a la conservación y a la protección del recurso hídrico. A través de la implementación de los acuerdos de conservación, se ha fortalecido el conocimiento y la apreciación de la biodiversidad de los actores. Las capacitaciones, visitas técnicas y jornadas de plantación han involucrado a comunidades educativas y locales, fomentando una mayor participación y compromiso con la conservación ambiental. El Ordenamiento Ambiental de Finca y el trabajo en la Estructura Ecológica Principal, se ha consolidado como un eje central de apropiación territorial y de conservación de los bienes y servicios ambientales, pues involucra a la comunidad y contribuye a minimizar el impacto de las actividades agropecuarias sobres zonas aledañas a fuentes de agua y áreas de interés ambiental. A través de la implementación de buenas prácticas ambientales se realizan procesos de uso sostenible del suelo bajo esquemas de prevención y corrección de impactos, innovación de los modos y medios de prácticas productivas e identificación de fincas que requieran reconversión. | https://drive.google.com/drive/u/1/folders/16VxjmEyQMAXIwYe0gKr9ffBteSf2TKFH
8086 | 4.Bogotá ordena su territorio y avanza en su acción climática | 25. Aumento de la resiliencia climática y reducción de la vulnerabilidad | 2175 | Conservar 2.000 hectáreas de la Estructura Ecológica Principal del D.C. | 4099 | Áreas en proceso de recuperación de cobertura vegetal | Hectáreas | Suma | 2000 | 2025 | 4 | Abril | 40 | 40 | 14.16 | 35.4% | 1.131% | 3.379% | A abril se tiene un acumulado de 67,57 ha en proceso de conservación a través del Ordenamiento Ambiental de Fincas- OAF y otros acuerdos (II sem 2024 53,41 ha y acumulado a abril 2025 14,16 ha). Distribuidas en el mes de abril 14,16 ha de la siguiente manera: OAF Sumapaz -San Juan (1,58 has), Rio Blanco- Sumapaz (2,74 has), Tunjuelo - Usme (2,29 has), Tunjuelo CB (4,03 has), Teusaca - St Fe (3,36 has), Salitrosa- Torca -Suba (0,16 has), beneficiando a 5 familias campesinas vinculadas actualmente. Adicionalmente, se adelantaron gestiones interinstitucionales y comunitarias de aprestamiento para el logro de la meta del proyecto de inversión. Se continuó con la implementación de los 12 acuerdos colectivos de conservación de pago por servicios ambientales hídricos en el marco del Convenio de Asociación con la Gobernación de Cundinamarca y la Fundación Alianza Biocuenca, los cuales abarca 3706,8 ha (anteriores 2024 707,6; 2024 1.436,80 ha y 2025 1.562,40 ha) con acuerdo de PSA suscritos y vigentes a la fecha. Por otra parte, se avanzó en las gestiones con el PNN Sumapaz y la SDDE para adelantar la suscripción conjunta de acuerdos de pago por servicios ambientales –PSA de regulación hídrica. En el mes de abril se realizó seguimiento a 10 nuevos predios vinculados a la meta a través del ordenamiento ambiental de fincas (OAF), alcanzando un total a la fecha de 38 predios con seguimiento. Se adelanta la revisión de 97 solicitudes de Certificados de Conservación Ambiental (CECA), de las cuales 26 corresponden al mes de abril, adelantando durante el mes 25 evaluaciones técnicas que corresponden a un total de 287 Has. Se dio continuidad al proceso de articulación con el Conjunto Residencial Camino de Arrayanes con el fin de poder llegar a suscribir un acuerdo de conservación para la implementación de diferentes estrategias a interior de este, de igual manera se reactivó la implementación de los acuerdos suscritos en vigencias anteriores. Durante el mes de abril se continuaron las gestiones de vigencias futuras cuyo trámite se encuentra en la SDH. | Pendiente aprobación de vigencias futuras por parte del CONFIS, para continuar con la celebración del contrato con una ESAL para operativizar los acuerdos de Pagos por Servicios Ambientales hídricos. | A través de las estrategias de acuerdos de conservación, OAF y Cecas se continúan las gestiones para avanzar en el cumplimiento de la meta y se espera que el proceso de contratación de la ESAL se avance de acuerdo con la aprobación de las vigencias futuras previstas para Mayo 2025. | A través de la implementación de los acuerdos de conservación de 67,57 hectáreas en 38 acuerdos/predios, se ha fortalecido el conocimiento y la apreciación de la biodiversidad de los actores. Las capacitaciones, visitas técnicas y jornadas de plantación han involucrado a comunidades educativas y locales, fomentando una mayor participación y compromiso con la conservación ambiental. El Ordenamiento Ambiental de Finca y el trabajo en la Estructura Ecológica Principal, se ha consolidado como un eje central de apropiación territorial y de conservación de los bienes y servicios ambientales, pues involucra a la comunidad y contribuye a minimizar el impacto de las actividades agropecuarias sobres zonas aledañas a fuentes de agua y áreas de interés ambiental. A través de la implementación de buenas prácticas ambientales se realizan procesos de uso sostenible del suelo bajo esquemas de prevención y corrección de impactos, innovación de los modos y medios de prácticas productivas e identificación de fincas que requieran reconversión. De estas 67,57 Ha, 43.38 Ha corresponden a 3 Acuerdos de conservación localizadas en áreas de la Estructura Ecológica Principal de la Ciudad (Reserva Forestal Productora del Norte de Bogotá Thomas van der Hammen, Reserva Forestal Protectora Bosque Oriental de Bogotá y Parque Distrital Ecológico de Montaña Entrenubes) y 24,19 Ha corresponden a procesos de Ordenamiento Ambiental de la Finca (OAF) donde se vincularon un total de 38 predios localizados en siete cuencas (Sumapaz- San Juan , Rio Blanco Sumapaz, Tunjuelo Usme, Tunjuelo Ciudad Bolívar, Teusacá Santa Fe, Teusacá Chapinero y Salitrosa – Torca Suba). Se continuó con la implementación de los 12 acuerdos colectivos de conservación de pago por servicios ambientales hídrico regional en el marco del Convenio de Asociación con la Gobernación de Cundinamarca y la Fundación Alianza Biocuenca, los cuales abarca 3706,8 ha (anteriores 2024 707,6; 2024 1.436,80 ha y 2025 1.562,40 ha) con acuerdo de PSA suscritos y vigentes a la fecha. Se coordinaron acciones conjuntas en los PNN Chingaza y PNN Sumapaz para gestionar la suscripción conjunta de acuerdos de pago por servicios ambientales –PSA de regulación hídrica. | https://drive.google.com/drive/u/1/folders/1CNMxm_qEM6dtwwG4xSQAcCXJhp7WSnuq
8086 | 4.Bogotá ordena su territorio y avanza en su acción climática | 25. Aumento de la resiliencia climática y reducción de la vulnerabilidad | 2175 | Conservar 2.000 hectáreas de la Estructura Ecológica Principal del D.C. | 4099 | Áreas en proceso de recuperación de cobertura vegetal | Hectáreas | Suma | 2000 | 2025 | 5 | Mayo | 110 | 110 | 18.95 | 17.23% | 2.645% | 4.326% | A mayo se tiene un acumulado de 86,52 ha en proceso de conservación a través del Ordenamiento Ambiental de Fincas- OAF y otros acuerdos (II sem 2024 53,41 ha y acumulado 2025 33,11 ha en 13 acuerdos que benefician a 13 familias campesinas). De las cuales al mes de mayo se ejecutaron 18,95 ha de la siguiente manera: Ordenamiento Ambiental de Fincas – OAF en Sumapaz-San Juan (6,59 has), Rio Blanco-Sumapaz (2,09 has), Tunjuelo Usme (3,02 has), Tunjuelo CB (2,46 has), Teusacá St.Fe (4,79 has), beneficiando a 8 familias campesinas vinculadas. Adicionalmente se adelantaron gestiones interinstitucionales y comunitarias de aprestamiento para el logro de la meta del proyecto de inversión. Se continuó con la implementación de los 12 acuerdos colectivos de conservación de pago por servicios ambientales hídricos en el marco del Convenio de Asociación con la Gobernación de Cundinamarca y la Fundación Alianza Biocuenca, los cuales abarca 3706,8 ha (anteriores 2024 707,6; 2024 1.436,80 ha y 2025 1.562,40 ha) con acuerdo de PSA suscritos y vigentes a la fecha. Por otra parte, se avanzó en las gestiones con el PNN Sumapaz y la SDDE para adelantar la suscripción de acuerdos de pago por servicios ambientales –PSA de regulación hídrica. En el mes de mayo se realizó seguimiento a 3 nuevos predios vinculados a la meta a través del ordenamiento ambiental de fincas (OAF), alcanzando un total a la fecha de 40 predios con seguimiento. Se adelanta la revisión de 142 solicitudes de Certificados de Conservación Ambiental (CECA), de las cuales 45 corresponden al mes de mayo, adelantando durante el mes 49 evaluaciones técnicas que corresponden a un total de 323 Has. Se llevó a cabo el primer acercamiento con la universidad del Rosario con el fin de suscribir un acuerdo de conservación para la implementación de diferentes estrategias de conservación y se continúa con la implementación de los acuerdos suscritos en vigencias anteriores. | Durante el mes de mayo se dio la aprobación de las vigencias futuras y se dio inicio a los procedimientos para la contratación de una ESAL a través de la cual se pueda operativizar los acuerdos de Pagos por Servicios Ambientales hídrico que permita avanzar en mayor medida en el cumplimiento de la meta puesto que es a través de estos acuerdos que se espera la mayor cantidad de hectáreas programadas para la vigencia. | Continuar con la gestión para el cumplimiento de la meta y avanzar en el proceso de contratación de la ESAL de acuerdo al cronograma de contratación. | A través de la implementación de los acuerdos de conservación de 86,52 hectáreas en 40 acuerdos/predios, se ha fortalecido el conocimiento y la apreciación de la biodiversidad de los actores. Las capacitaciones, visitas técnicas y jornadas de plantación han involucrado a comunidades educativas y locales, fomentando una mayor participación y compromiso con la conservación ambiental. El Ordenamiento Ambiental de Finca y el trabajo en la Estructura Ecológica Principal, se ha consolidado como un eje central de apropiación territorial y de conservación de los bienes y servicios ambientales, pues involucra a la comunidad y contribuye a minimizar el impacto de las actividades agropecuarias sobres zonas aledañas a fuentes de agua y áreas de interés ambiental. A través de la implementación de buenas prácticas ambientales se realizan procesos de uso sostenible del suelo bajo esquemas de prevención y corrección de impactos, innovación de los modos y medios de prácticas productivas e identificación de fincas que requieran reconversión. De estas 86,52 Ha, 43.38 Ha corresponden a 3 Acuerdos de conservación localizadas en áreas de la Estructura Ecológica Principal de la Ciudad (Reserva Forestal Productora del Norte de Bogotá Thomas van der Hammen, Reserva Forestal Protectora Bosque Oriental de Bogotá y Parque Distrital Ecológico de Montaña Entrenubes) y 43,14 Ha corresponden a procesos de Ordenamiento Ambiental de la Finca (OAF) donde se vincularon un total de 40 predios localizados en siete cuencas (Sumapaz- San Juan , Rio Blanco Sumapaz, Tunjuelo Usme, Tunjuelo Ciudad Bolívar, Teusacá Santa Fe, Teusacá Chapinero y Salitrosa – Torca Suba). Se continuó con la implementación de los 12 acuerdos colectivos de conservación de pago por servicios ambientales hídrico regional en el marco del Convenio de Asociación con la Gobernación de Cundinamarca y la Fundación Alianza Biocuenca, los cuales abarca 3706,8 ha (anteriores 2024 707,6; 2024 1.436,80 ha y 2025 1.562,40 ha) con acuerdo de PSA suscritos y vigentes a la fecha. Se coordinaron acciones conjuntas en los PNN Chingaza y PNN Sumapaz para gestionar la suscripción conjunta de acuerdos de pago por servicios ambientales –PSA de regulación hídrica. | https://drive.google.com/drive/u/1/folders/16VxjmEyQMAXIwYe0gKr9ffBteSf2TKFH
8086 | 4.Bogotá ordena su territorio y avanza en su acción climática | 25. Aumento de la resiliencia climática y reducción de la vulnerabilidad | 2175 | Conservar 2.000 hectáreas de la Estructura Ecológica Principal del D.C. | 4099 | Áreas en proceso de recuperación de cobertura vegetal | Hectáreas | Suma | 2000 | 2025 | 6 | Junio | 280 | 280 | 15.29 | 5.461% | 3.867% | 5.09% | A Junio se tiene un acumulado de 101,81 ha en proceso de conservación a través del Ordenamiento Ambiental de Fincas- OAF y otros acuerdos (II sem 2024 53,41 ha y acumulado 2025 48,40 ha en 24 acuerdos que benefician a 24 familias campesinas). De las cuales al mes de junio se ejecutaron 15,29 ha de la siguiente manera: Ordenamiento Ambiental de Fincas – OAF en Sumapaz-San Juan (3,34 has), Rio Blanco-Sumapaz (3,76 has), Tunjuelo Usme (5,13 has), Tunjuelo CB (3,06 has), beneficiando a 11 familias campesinas vinculadas. Adicionalmente se adelantaron gestiones interinstitucionales y comunitarias de aprestamiento para el logro de la meta del proyecto de inversión. Se continuó con la implementación de los 12 acuerdos colectivos de conservación de pago por servicios ambientales hídricos en el marco del Convenio de Asociación con la Gobernación de Cundinamarca y la Fundación Alianza Biocuenca, los cuales abarca 3706,8 ha (anteriores 2024 707,6; 2024 1.436,80 ha y 2025 1.562,40 ha) con acuerdo de PSA suscritos y vigentes a la fecha. Por otra parte, se avanzó en las gestiones con el PNN Sumapaz y la Alcaldía Local de Sumapaz para adelantar gestiones conjuntas de Acuerdos de Conservación con PSA de regulación hídrica. En el mes de junio se realizó seguimiento a 16 nuevos predios vinculados a la meta a través del ordenamiento ambiental de fincas (OAF), alcanzando un total a la fecha de 56 predios con seguimiento. Se adelanta la revisión de 190 solicitudes de Certificados de Conservación Ambiental (CECA), de las cuales 48 corresponden al mes de junio, se realizaron 20 evaluaciones técnicas en el mes que corresponden a un total de 62 Has. Se desarrollaron dos visitas técnicas con el colegio gimnasio Fontana y el colegio Gimnasio Chico Campestre con el fin de continuar con el proceso de suscribir acuerdos de conservación, así mismo, se tuvo una reunión virtual de acercamiento con la universidad La Salle, acuerdo que se encuentra para renovación. Se continúa con la implementación de los acuerdos suscritos en vigencias anteriores. | Mayor tiempo en la estructuración de los procedimientos para la contratación de una ESAL, a través de la cual se pueda operativizar los acuerdos de Pagos por Servicios Ambientales hídrico, que permita avanzar en mayor medida en el cumplimiento de la meta, puesto que es con los acuerdos de PSAH que se espera la mayor cantidad de hectáreas programadas para la vigencia. A la fecha se cuenta con la revisión y aprobación del análisis de sector, estudio de mercado y la estructuración de estudios previos. | Continuar con la gestión para el cumplimiento de la meta y avanzar en el proceso de contratación de la ESAL de acuerdo al cronograma de contratación, cuya fecha estimada de inicio es en agosto. | A través de la implementación de los acuerdos de conservación de 101,81 hectáreas en 56 predios, se ha fortalecido el conocimiento y la apreciación de la biodiversidad de los actores. Las capacitaciones, visitas técnicas y jornadas de plantación han involucrado a comunidades educativas y locales, fomentando una mayor participación y compromiso con la conservación ambiental. El Ordenamiento Ambiental de Finca y el trabajo en la Estructura Ecológica Principal, se ha consolidado como un eje central de apropiación territorial y de conservación de los bienes y servicios ambientales, pues involucra a la comunidad y contribuye a minimizar el impacto de las actividades agropecuarias sobres zonas aledañas a fuentes de agua y áreas de interés ambiental. A través de la implementación de buenas prácticas ambientales se realizan procesos de uso sostenible del suelo bajo esquemas de prevención y corrección de impactos, innovación de los modos y medios de prácticas productivas e identificación de fincas que requieran reconversión. De estas 101,81 Ha, 43.38 Ha corresponden a 3 Acuerdos de conservación localizadas en áreas de la Estructura Ecológica Principal de la Ciudad (Reserva Forestal Productora del Norte de Bogotá Thomas van der Hammen, Reserva Forestal Protectora Bosque Oriental de Bogotá y Parque Distrital Ecológico de Montaña Entrenubes) y 58,43 Ha corresponden a procesos de Ordenamiento Ambiental de la Finca (OAF) donde se vincularon un total de 56 predios localizados en siete cuencas (Sumapaz- San Juan , Rio Blanco Sumapaz, Tunjuelo Usme, Tunjuelo Ciudad Bolívar, Teusacá Santa Fe, Teusacá Chapinero y Salitrosa – Torca Suba). Se continuó con la implementación de los 12 acuerdos colectivos de conservación de pago por servicios ambientales hídrico regional en el marco del Convenio de Asociación con la Gobernación de Cundinamarca y la Fundación Alianza Biocuenca, los cuales abarca 3706,8 ha (anteriores 2024 707,6; 2024 1.436,80 ha y 2025 1.562,40 ha) con acuerdo de PSA suscritos y vigentes a la fecha. Se coordinaron acciones conjuntas en los PNN Chingaza y PNN Sumapaz para gestionar la suscripción conjunta de acuerdos de pago por servicios ambientales –PSA de regulación hídrica. | https://drive.google.com/drive/u/1/folders/1yNCiy68R7czyPeWWR48bOj9kDnbZaeD1
8086 | 4.Bogotá ordena su territorio y avanza en su acción climática | 25. Aumento de la resiliencia climática y reducción de la vulnerabilidad | 2175 | Conservar 2.000 hectáreas de la Estructura Ecológica Principal del D.C. | 4099 | Áreas en proceso de recuperación de cobertura vegetal | Hectáreas | Suma | 2000 | 2025 | 7 | Julio | 270 | 270 | 466.8 | 172.9% | 41.16% | 28.43% | A julio se tiene un acumulado de 568,61 ha (II sem 2024 53,41 ha y acumulado 2025 515,20 ha) en proceso de conservación través del Ordenamiento Ambiental de Fincas- OAF, Acuerdos de Conservación y la evaluación del estado de conservación ambiental de predios CECAS en un total de 24 acuerdos que benefician a 29 familias campesinas OAF y a 8 propietarios de predios rurales (3 con acuerdos de conservación y 5 propietarios que pueden acceder a un incentivo por conservación CECA) . De las cuales al mes de julio se ejecutaron 466,80 ha de la siguiente manera: Ordenamiento Ambiental de Fincas – OAF (18,49 ha) Sumapaz-San Juan (1,15 has), Rio Blanco-Sumapaz (3,12 has), Tunjuelo Usme (3 has), Tunjuelo CB (5,68 has), Teusacá Chapinero (5,54 has) beneficiando a 5 familias campesinas vinculadas. Mediante la evaluación de Estado de Conservación Ambiental en 448,31 Ha con cobertura vegetal nativa y posterior entrega del certificado CECAS a 5 predios en Estado de Preservación, ubicados en las siguientes localidades: Sumapaz (383,63 has), Chapinero (0,32 has) y Usaquén (64,36 has), beneficiando a 5 propietarios en la ruralidad del Distrito que pueden continuar el trámite para acceder al incentivo económico por conservación, asociado a la disminución del impuesto predial. Se continuó con la implementación de los 12 acuerdos colectivos de conservación de pago por servicios ambientales hídricos en el marco del Convenio de Asociación con la Gobernación de Cundinamarca y la Fundación Alianza Biocuenca, los cuales abarca 3706,8 ha (anteriores 2024 707,6; 2024 1.436,80 ha y 2025 1.562,40 ha) con acuerdo de PSA suscritos y vigentes a la fecha. Por otra parte, se avanzó en las gestiones con el PNN Sumapaz y la Alcaldía Local de Sumapaz para adelantar gestiones conjuntas de Acuerdos de Conservación con PSA de regulación hídrica. | Mayor tiempo en la estructuración de los procedimientos para la contratación de una ESAL, a través de la cual se pueda operativizar los acuerdos de Pagos por Servicios Ambientales hídrico, que permita avanzar en mayor medida en el cumplimiento de la meta, puesto que es con los acuerdos de PSAH que se espera la mayor cantidad de hectáreas programadas para la vigencia. A la fecha se cuenta con la revisión y aprobación del análisis de sector, estudio de mercado y la estructuración de estudios previos. | Continuar con la gestión para el cumplimiento de la meta y avanzar en el proceso de contratación de la ESAL de acuerdo al cronograma de contratación, en este mes se solicitó el Certificado de Disponibilidad Presupuestal del proceso , se espera para el mes de agosto iniciar el convenio de PSA. | A través de la implementación de los acuerdos de conservación de 568,59 hectáreas en 68 predios, se ha fortalecido el conocimiento y la apreciación de la biodiversidad de los actores. Las capacitaciones, visitas técnicas y jornadas de plantación han involucrado a comunidades educativas y locales, fomentando una mayor participación y compromiso con la conservación ambiental. El Ordenamiento Ambiental de Finca y el trabajo en la Estructura Ecológica Principal, se ha consolidado como un eje central de apropiación territorial y de conservación de los bienes y servicios ambientales, pues involucra a la comunidad y contribuye a minimizar el impacto de las actividades agropecuarias sobres zonas aledañas a fuentes de agua y áreas de interés ambiental. A través de la implementación de buenas prácticas ambientales se realizan procesos de uso sostenible del suelo bajo esquemas de prevención y corrección de impactos, innovación de los modos y medios de prácticas productivas e identificación de fincas que requieran reconversión. De estas 568,59 Ha; 43.38 Ha corresponden a 3 Acuerdos de conservación localizadas en áreas de la Estructura Ecológica Principal de la Ciudad (Reserva Forestal Productora del Norte de Bogotá Thomas van der Hammen, Reserva Forestal Protectora Bosque Oriental de Bogotá y Parque Distrital Ecológico de Montaña Entrenubes) y 76.88 Ha corresponden a procesos de Ordenamiento Ambiental de la Finca (OAF) donde se vincularon un total de 68 predios localizados en siete cuencas (Sumapaz- San Juan , Rio Blanco Sumapaz, Tunjuelo Usme, Tunjuelo Ciudad Bolívar, Teusacá Santa Fe, Teusacá Chapinero y Salitrosa – Torca Suba). Se continuó con la implementación de los 12 acuerdos colectivos de conservación de pago por servicios ambientales hídrico regional en el marco del Convenio de Asociación con la Gobernación de Cundinamarca y la Fundación Alianza Biocuenca, los cuales abarca 3706,8 ha (anteriores 2024 707,6; 2024 1.436,80 ha y 2025 1.562,40 ha) con acuerdo de PSA suscritos y vigentes a la fecha. Se coordinaron acciones conjuntas en los PNN Chingaza y PNN Sumapaz para gestionar la suscripción conjunta de acuerdos de pago por servicios ambientales –PSA de regulación hídrica. | https://drive.google.com/drive/u/1/folders/16VxjmEyQMAXIwYe0gKr9ffBteSf2TKFH
8086 | 4.Bogotá ordena su territorio y avanza en su acción climática | 25. Aumento de la resiliencia climática y reducción de la vulnerabilidad | 2175 | Conservar 2.000 hectáreas de la Estructura Ecológica Principal del D.C. | 4099 | Áreas en proceso de recuperación de cobertura vegetal | Hectáreas | Suma | 2000 | 2025 | 8 | Agosto | 95 | 95 | 19.44 | 20.46% | 42.71% | 29.4% | Al mes de Agosto se tiene un acumulado de 588,05 ha (II sem 2024 53,41 ha y acumulado 2025 534,64 ha) en proceso de conservación través del Ordenamiento Ambiental de Fincas- OAF, Acuerdos de Conservación y la evaluación del estado de conservación ambiental de predios CECAS en un total de 26 acuerdos que benefician a 31 familias campesinas OAF y a 8 propietarios de 9 predios rurales (3 con acuerdos de conservación y 5 propietarios que pueden acceder a un incentivo por conservación CECA). De las cuales al mes de agosto se ejecutaron 19,44 ha de la siguiente manera: Ordenamiento Ambiental de Fincas – OAF (12,01 ha) : Distribuidos de la siguiente manera : Sumapaz-San Juan (2,95 has), Rio Blanco-Sumapaz (3,41 has), Tunjuelo Usme (3,04 has), Tunjuelo CB (2,61 has), beneficiando a 4 familias campesinas vinculadas (2 nuevas y 2 que ampliaron el área en conservación en su predio con acuerdo ya reportado). Mediante la evaluación de Estado de Conservación Ambiental en 7,43 Ha con cobertura vegetal nativa y cuerpos de agua y posterior entrega del certificado CECAS a 1 predio en Estado de Preservación, ubicados en la localidad de Sumapaz en el área protegida distrital denominada Paisaje Sostenible Cuenca del Río Guayuriba (7,43 has), beneficiando a un (1) propietario en la ruralidad del Distrito que puede continuar el trámite para acceder al incentivo económico por conservación, asociado a la disminución del impuesto predial. Se continuó con la implementación de los 12 acuerdos colectivos de conservación de pago por servicios ambientales hídricos en el marco del Convenio de Asociación con la Gobernación de Cundinamarca y la Fundación Alianza, Biocuenca, los cuales abarca 3706,8 ha (anteriores 2024 707,6; 2024 1.436,80 ha y 2025 1.562,40 ha) con acuerdo de PSA suscritos y vigentes a la fecha. | Mayor tiempo en la estructuración de los procedimientos para la contratación de una ESAL, a través de la cual se pueda operativizar los acuerdos de Pagos por Servicios Ambientales hídrico, que permita avanzar en mayor medida en el cumplimiento de la meta, puesto que es con los acuerdos de PSAH que se espera la mayor cantidad de hectáreas programadas para la vigencia. A la fecha se cuenta con el Certificado de Disponibilidad Presupuestal y se esta a la espera de los certificados de experiencia por parte de la ESAL de acuerdo con lo establecido en el estudio Previo se espera para el mes de septiembre tener en ejecución este convenio. | Continuar con la gestión para el cumplimiento de la meta y avanzar en el proceso de contratación de la ESAL de acuerdo al cronograma de contratación, en el mes de septiembre se espera comenzar con la ejecución del convenio . | A través de la implementación de los acuerdos de conservación de 568,61 hectáreas en 68 predios, se ha fortalecido el conocimiento y la apreciación de la biodiversidad de los actores. Las capacitaciones, visitas técnicas y jornadas de plantación han involucrado a comunidades educativas y locales, fomentando una mayor participación y compromiso con la conservación ambiental. El Ordenamiento Ambiental de Finca y el trabajo en la Estructura Ecológica Principal, se ha consolidado como un eje central de apropiación territorial y de conservación de los bienes y servicios ambientales, pues involucra a la comunidad y contribuye a minimizar el impacto de las actividades agropecuarias sobres zonas aledañas a fuentes de agua y áreas de interés ambiental. A través de la implementación de buenas prácticas ambientales se realizan procesos de uso sostenible del suelo bajo esquemas de prevención y corrección de impactos, innovación de los modos y medios de prácticas productivas e identificación de fincas que requieran reconversión. De estas 568,61 Ha; 43.38 Ha corresponden a 3 Acuerdos de conservación localizadas en áreas de la Estructura Ecológica Principal de la Ciudad (Reserva Forestal Productora del Norte de Bogotá Thomas van der Hammen, Reserva Forestal Protectora Bosque Oriental de Bogotá y Parque Distrital Ecológico de Montaña Entrenubes) y 88.89 Ha corresponden a procesos de Ordenamiento Ambiental de la Finca (OAF) donde se vincularon un total de 68 predios localizados en siete cuencas (Sumapaz- San Juan , Rio Blanco Sumapaz, Tunjuelo Usme, Tunjuelo Ciudad Bolívar, Teusacá Santa Fe, Teusacá Chapinero y Salitrosa – Torca Suba) y 7,43 ha en CECAS. Se continuó con la implementación de los 12 acuerdos colectivos de conservación de pago por servicios ambientales hídrico regional en el marco del Convenio de Asociación con la Gobernación de Cundinamarca y la Fundación Alianza Biocuenca, los cuales abarca 3706,8 ha (anteriores 2024 707,6; 2024 1.436,80 ha y 2025 1.562,40 ha) con acuerdo de PSA suscritos y vigentes a la fecha. Se coordinaron acciones conjuntas en los PNN Chingaza y PNN Sumapaz para gestionar la suscripción conjunta de acuerdos de pago por servicios ambientales –PSA de regulación hídrica. | https://drive.google.com/drive/u/1/folders/16VxjmEyQMAXIwYe0gKr9ffBteSf2TKFH
8086 | 4.Bogotá ordena su territorio y avanza en su acción climática | 25. Aumento de la resiliencia climática y reducción de la vulnerabilidad | 2175 | Conservar 2.000 hectáreas de la Estructura Ecológica Principal del D.C. | 4099 | Áreas en proceso de recuperación de cobertura vegetal | Hectáreas | Suma | 2000 | 2025 | 9 | Septiembre | 5 | 5 | 2.02 | 40.4% | 42.88% | 29.5% | Al mes de septiembre se tiene un acumulado de 590,07 ha (II sem 2024 53,41 ha y acumulado 2025 536,66 ha) en proceso de conservación a través del Ordenamiento Ambiental de Fincas- OAF, Acuerdos de Conservación y la evaluación del estado de conservación ambiental de predios CECAS en un total de 27 acuerdos que benefician a 32 familias campesinas OAF y a 8 propietarios de 9 predios rurales (3 con acuerdos de conservación y 5 propietarios que pueden acceder a un incentivo por conservación CECA). De las cuales al mes de septiembre se ejecutaron 2,02 ha a través del Ordenamiento Ambiental de Fincas – OAF en la localidad de Ciudad Bolívar, beneficiando a 1 familia campesina vinculada. Se continuó con la implementación de los 12 acuerdos colectivos de conservación de pago por servicios ambientales hídricos en el marco del Convenio de Asociación con la Gobernación de Cundinamarca y la Fundación Alianza Biocuenca, los cuales abarcan 3706,8 ha (anteriores 2024 707,6; 2024 1.436,80 ha y 2025 1.562,40 ha) con acuerdo de PSA suscritos y vigentes a la fecha. | Durante el mes de septiembre se concretó el convenio de asociación con Conservación Internacional CI, de tal manera que la puesta en marcha de dicho Convenio a partir del mes de octubre permitirá operativizar los acuerdos de Pagos por Servicios Ambientales hídrico, a través de los cuales, se avanzará en mayor medida en el cumplimiento de la meta, puesto que es con los acuerdos de PSAH que se espera la mayor cantidad de hectáreas programadas para la vigencia. | En el mes de septiembre se suscribió el convenio SDA-20251433, y se avanza la fase de aprestamiento para dar inicio a su ejecución en el mes de octubre | A través de la implementación de los acuerdos de conservación y CECAS en 590,07 hectáreas (69 predios), se ha fortalecido el conocimiento y la apreciación de la biodiversidad de los actores. Las capacitaciones, visitas técnicas y jornadas de plantación han involucrado a comunidades educativas y locales, fomentando una mayor participación y compromiso con la conservación ambiental. El Ordenamiento Ambiental de Finca y el trabajo en la Estructura Ecológica Principal, se ha consolidado como un eje central de apropiación territorial y de conservación de los bienes y servicios ambientales, pues involucra a la comunidad y contribuye a minimizar el impacto de las actividades agropecuarias sobres zonas aledañas a fuentes de agua y áreas de interés ambiental. A través de la implementación de buenas prácticas ambientales se realizan procesos de uso sostenible del suelo bajo esquemas de prevención y corrección de impactos, innovación de los modos y medios de prácticas productivas e identificación de fincas que requieran reconversión. De estas 590,07 Ha; 43.38 Ha corresponden a 3 Acuerdos de conservación localizadas en áreas de la Estructura Ecológica Principal de la Ciudad (Reserva Forestal Productora del Norte de Bogotá Thomas van der Hammen, Reserva Forestal Protectora Bosque Oriental de Bogotá y Parque Distrital Ecológico de Montaña Entrenubes); 90,95 Ha corresponden a procesos de Ordenamiento Ambiental de la Finca (OAF) donde se vincularon un total de 69 predios localizados en siete cuencas (Sumapaz- San Juan , Rio Blanco Sumapaz, Tunjuelo Usme, Tunjuelo Ciudad Bolívar, Teusacá Santa Fe, Teusacá Chapinero y Salitrosa – Torca Suba) y 455,74 ha en CECAS. Se continuó con la implementación de los 12 acuerdos colectivos de conservación de pago por servicios ambientales hídrico regional en el marco del Convenio de Asociación con la Gobernación de Cundinamarca y la Fundación Alianza Biocuenca, los cuales abarca 3706,8 ha (anteriores 2024 707,6; 2024 1.436,80 ha y 2025 1.562,40 ha) con acuerdo de PSA suscritos y vigentes a la fecha. Se coordinaron acciones conjuntas en los PNN Chingaza y PNN Sumapaz para gestionar la suscripción conjunta de acuerdos de pago por servicios ambientales –PSA de regulación hídrica. | https://drive.google.com/drive/u/1/folders/16VxjmEyQMAXIwYe0gKr9ffBteSf2TKFH
8086 | 4.Bogotá ordena su territorio y avanza en su acción climática | 25. Aumento de la resiliencia climática y reducción de la vulnerabilidad | 2175 | Conservar 2.000 hectáreas de la Estructura Ecológica Principal del D.C. | 4099 | Áreas en proceso de recuperación de cobertura vegetal | Hectáreas | Suma | 2000 | 2025 | 10 | Octubre | 125 | 125 | 0 | 0% | 42.88% | 29.5% | Al mes de octubre se tiene un acumulado de 590,07 ha (II sem. 2024 53,41 ha y acumulado 2025 536,66 ha, en proceso de conservación a través del Ordenamiento Ambiental de Fincas- OAF, Acuerdos de Conservación y la evaluación del estado de conservación ambiental de predios CECAS. En el mes de octubre no se incluyen hectáreas nuevas teniendo en cuenta que aún no se suscriben Acuerdos de PSA ni Acuerdos de Conservación, en todo caso, durante el mes se llevaron a cabo acciones previas para llegar a dicha formalización, que permita reportar nuevas hectáreas en los meses de noviembre y diciembre para dar cumplimiento a la meta para la vigencia. En efecto, se continuó con la implementación de los 12 acuerdos colectivos de conservación de pago por servicios ambientales hídricos en el marco del Convenio de Asociación con la Gobernación de Cundinamarca y la Fundación Alianza Biocuenca, los cuales abarcan 3706,8 ha con acuerdo de PSA suscritos y vigentes a la fecha. En el mes de octubre se realizó seguimiento a 3 predios ubicados en la localidad de Sumapaz y vinculados a la meta a través del ordenamiento ambiental de fincas (OAF), manteniendo un total a la fecha de 83 predios con seguimiento, de los cuales 27 corresponden al tercer trimestre del año 2025. Se adelanta la revisión de 582 solicitudes de Certificados de Conservación Ambiental (CECA), de las cuales durante el mes de octubre se efectuaron evaluaciones técnicas en 24 predios, que corresponden a un total de 535 Ha. Se cuenta con un total acumulado de 174 informes técnicos y 160 Certificados de Conservación Ambiental debidamente firmados. | Durante el mes de octubre se avanzó en la fase de aprestamiento en el marco del convenio de asociación con Conservación Internacional CI, de tal manera que durante el mes se realizaron sesiones sobre lineamientos técnicos y jurídicos para llegada a territorio y la preparación de documentos técnicos y del contenido mínimo del Acuerdo revisado con la Oficina Jurídica de la SDA. | Durante el mes se realizaron sesiones técnicas sobre lineamientos técnicos y jurídicos para llegada a territorio y la preparación de documentos técnicos y del contenido mínimo del acuerdo de conservación internacional CI revisado con la Oficina Jurídica de la SDA. Como avance de dichas reuniones técnicas se pudieron identificar 1188,35 has en la ruralidad del Distrito en las localidades de: Chapinero (7,9 Has), Ciudad Bolívar (198,3 Has), Sumapaz (525,4 Has) y Usme (456,75) con potencial para la suscripción de los Acuerdos de PSA, a través de los cuales se pueda dar cumplimiento a la meta para la vigencia a través de este incentivo. | A través de la implementación de los acuerdos de conservación y CECAS en 590,07 hectáreas (69 predios), se ha fortalecido el conocimiento y la apreciación de la biodiversidad de los actores. Las capacitaciones, visitas técnicas y jornadas de plantación han involucrado a comunidades educativas y locales, fomentando una mayor participación y compromiso con la conservación ambiental. El Ordenamiento Ambiental de Finca y el trabajo en la Estructura Ecológica Principal, se ha consolidado como un eje central de apropiación territorial y de conservación de los bienes y servicios ambientales, pues involucra a la comunidad y contribuye a minimizar el impacto de las actividades agropecuarias sobres zonas aledañas a fuentes de agua y áreas de interés ambiental. A través de la implementación de buenas prácticas ambientales se realizan procesos de uso sostenible del suelo bajo esquemas de prevención y corrección de impactos, innovación de los modos y medios de prácticas productivas e identificación de fincas que requieran reconversión. De estas 590,07 Ha; 43.38 Ha corresponden a 3 Acuerdos de conservación localizadas en áreas de la Estructura Ecológica Principal de la Ciudad (Reserva Forestal Productora del Norte de Bogotá Thomas van der Hammen, Reserva Forestal Protectora Bosque Oriental de Bogotá y Parque Distrital Ecológico de Montaña Entrenubes); 90,95 Ha corresponden a procesos de Ordenamiento Ambiental de la Finca (OAF) donde se vincularon un total de 69 predios localizados en siete cuencas (Sumapaz- San Juan , Rio Blanco Sumapaz, Tunjuelo Usme, Tunjuelo Ciudad Bolívar, Teusacá Santa Fe, Teusacá Chapinero y Salitrosa – Torca Suba) y 455,74 ha en CECAS. Se continuó con la implementación de los 12 acuerdos colectivos de conservación de pago por servicios ambientales hídrico regional en el marco del Convenio de Asociación con la Gobernación de Cundinamarca y la Fundación Alianza Biocuenca, los cuales abarca 3706,8 ha (anteriores 2024 707,6; 2024 1.436,80 ha y 2025 1.562,40 ha) con acuerdo de PSA suscritos y vigentes a la fecha. Se coordinaron acciones conjuntas en los PNN Chingaza y PNN Sumapaz para gestionar la suscripción conjunta de acuerdos de pago por servicios ambientales –PSA de regulación hídrica. | https://drive.google.com/drive/u/1/folders/1CNMxm_qEM6dtwwG4xSQAcCXJhp7WSnuq
8086 | 4.Bogotá ordena su territorio y avanza en su acción climática | 25. Aumento de la resiliencia climática y reducción de la vulnerabilidad | 2175 | Conservar 2.000 hectáreas de la Estructura Ecológica Principal del D.C. | 4099 | Áreas en proceso de recuperación de cobertura vegetal | Hectáreas | Suma | 2000 | 2025 | 11 | Noviembre | 105 | 105 | 0 | 0% | 42.88% | 29.5% | Al mes de noviembre se tiene un acumulado de 590,07 ha (II sem. 2024 53,41 ha y acumulado 2025 536,66 ha) en proceso de conservación a través del Ordenamiento Ambiental de Fincas- OAF, Acuerdos de Conservación y la evaluación del estado de conservación ambiental de predios CECAS. El OAF se adelantó en un total de 27 acuerdos que benefician a 32 familias campesinas, de las cuales 8 familias se vincularon en el tercer trimestre del año 2025, Así mismo se benefician 8 propietarios de 9 predios rurales. En el mes de noviembre aún no se incluyen hectáreas nuevas teniendo en cuenta que aún no se suscriben Acuerdos de PSA los cuales se esperan firmar en el mes de diciembre con la puesta en marcha del convenio suscrito con Conservación Internacional. En este mes se realizó seguimiento a un predio ubicado en la localidad de Sumapaz y vinculados a la meta a través del ordenamiento ambiental de fincas (OAF), manteniendo un total a la fecha de 84 predios con seguimiento, de los cuales 1 corresponden al cuarto trimestre del año 2025, Se adelanta la revisión de 582 solicitudes de Certificados de Conservación Ambiental (CECA), de las cuales durante el mes de noviembre se efectuaron evaluaciones técnicas en 31 predios, que corresponden a un total de 283 Has distribuidas así: localidad de Suba 11 predios que suman 280 Has, localidad de Usaquén 19 predios que suman 2 Has y localidad de Engativá 1 predios que suma 1 Has. Se avanzó en la revisión y actualización de los documentos técnicos de los Acuerdos de Conservación próximos a suscribirse y se continuó con la implementación de los acuerdos suscritos en vigencias anteriores, especialmente en el colegio Monseñor Bernardo Sánchez, Universidad Libre, Universidad de Ciencias Ambientales Aplicada – UDCA, Fideicomiso Paraíso medio | En el mes de noviembre aún no se incluyen hectáreas nuevas teniendo en cuenta que la suscripción de Acuerdos de PSA se esperan firmar en el mes de diciembre con la puesta en marcha del convenio suscrito con Conservación Internacional. | Durante en el mes de Noviembre se avanzó en la construcción metodológica de los productos previstos en la Fase 1 del Convenio de Asociación suscrito con Conservation International Colombia tendiente a operativizar la implementación de la estrategia PSAH en el Distrito Capital y la Región en el período 2025 – 2027, esto es, Estrategia de Vinculación de Actores, Plan de Fortalecimiento de Capacidades y Plan de Monitoreo. Se inició la fase de postulación de interesados en el programa PSAH en la zona rural del D.C., consolidando a 30 de noviembre 89 postulaciones en las localidades de la Sumapaz (44), Usme (18), Ciudad Bolívar (15) y Chapinero (12) las cuales se encuentran en proceso de evaluación y verificación para suscripción de Acuerdos en lo queda de 2025 y en la vigencia 2026, conforme cronogramas establecidos para ella. Adicionalmente se avanza en la coordinación de gestión territorial para el programa PSAH con Alcaldía Local de Sumapaz y el equipo técnico del PNN Sumapaz para la ejecución de acciones conjuntas en la vigencia 2026 | A través de la implementación de los acuerdos de conservación y CECAS en 590,07 hectáreas (69 predios), se ha fortalecido el conocimiento y la apreciación de la biodiversidad de los actores. Las capacitaciones, visitas técnicas y jornadas de plantación han involucrado a comunidades educativas y locales, fomentando una mayor participación y compromiso con la conservación ambiental. El Ordenamiento Ambiental de Finca y el trabajo en la Estructura Ecológica Principal, se ha consolidado como un eje central de apropiación territorial y de conservación de los bienes y servicios ambientales, pues involucra a la comunidad y contribuye a minimizar el impacto de las actividades agropecuarias sobres zonas aledañas a fuentes de agua y áreas de interés ambiental. A través de la implementación de buenas prácticas ambientales se realizan procesos de uso sostenible del suelo bajo esquemas de prevención y corrección de impactos, innovación de los modos y medios de prácticas productivas e identificación de fincas que requieran reconversión. De estas 590,07 Ha; 43.38 Ha corresponden a 3 Acuerdos de conservación localizadas en áreas de la Estructura Ecológica Principal de la Ciudad (Reserva Forestal Productora del Norte de Bogotá Thomas van der Hammen, Reserva Forestal Protectora Bosque Oriental de Bogotá y Parque Distrital Ecológico de Montaña Entrenubes); 90,95 Ha corresponden a procesos de Ordenamiento Ambiental de la Finca (OAF) donde se vincularon un total de 69 predios localizados en siete cuencas (Sumapaz- San Juan , Rio Blanco Sumapaz, Tunjuelo Usme, Tunjuelo Ciudad Bolívar, Teusacá Santa Fe, Teusacá Chapinero y Salitrosa – Torca Suba) y 455,74 ha en CECAS. Se continuó con la implementación de los 12 acuerdos colectivos de conservación de pago por servicios ambientales hídrico regional en el marco del Convenio de Asociación con la Gobernación de Cundinamarca y la Fundación Alianza Biocuenca, los cuales abarca 3706,8 ha (anteriores 2024 707,6; 2024 1.436,80 ha y 2025 1.562,40 ha) con acuerdo de PSA suscritos y vigentes a la fecha. Se coordinaron acciones conjuntas en los PNN Chingaza y PNN Sumapaz para gestionar la suscripción conjunta de acuerdos de pago por servicios ambientales –PSA de regulación hídrica. | https://drive.google.com/drive/u/1/folders/16VxjmEyQMAXIwYe0gKr9ffBteSf2TKFH
8086 | 4.Bogotá ordena su territorio y avanza en su acción climática | 25. Aumento de la resiliencia climática y reducción de la vulnerabilidad | 2175 | Conservar 2.000 hectáreas de la Estructura Ecológica Principal del D.C. | 4099 | Áreas en proceso de recuperación de cobertura vegetal | Hectáreas | Suma | 2000 | 2025 | 12 | Diciembre | 0 | 221.66 | 715 | 322.6% | 100% | 65.25% | Al mes de diciembre se tiene un acumulado de 1305,07 ha (II sem. 2024 53,41 ha y acumulado 2025 de 1251,66 ha,) en proceso de conservación a través del Ordenamiento Ambiental de Fincas- OAF, Acuerdos de Conservación, la evaluación del estado de conservación ambiental de predios CECAS y Pagos por Servicios Ambientales. El OAF se adelantó en un total de 32 acuerdos que benefician a 32 familias campesinas en 90,96 ha (10,04 en II sem de 2024 y 80,92 ha en 2025); a través del CECA se adelantaron 455,74 ha así: Sumapaz 391,06 ha, Chapinero 0,32 ha y Usaquén 64,36 ha. En el mes de diciembre se suscribieron 17 Acuerdos de Pago por Servicios Ambientales, beneficiando a 17 familias en las localidades de Usme (6 AC- 306,40 ha), Ciudad Bolívar (3 AC- 189,50 ha) y Sumapaz (8 AC- 219,10 ha) que suman 715 ha a través del convenio suscrito con Conservación Internacional. En lo que respecta a la gestión sobre las áreas de especial importancia para el abastecimiento hídrico de la ciudad, durante el mes de diciembre de 2025. Se culminó el desembolso de la implementación de los 12 acuerdos colectivos de conservación de pago por servicios ambientales hídrico regional, los cuales finalizaron en el mes de septiembre. Estos acuerdos se suscribieron en el marco del Convenio de Asociación con la Gobernación de Cundinamarca y la Fundación Alianza Biocuenca, los cuales abarcaron 3705,5 ha (anteriores 2024 707,6; 2024 1.436,80 ha y 2025 1.561,1 ha). | NA | NA | A través de la implementación de los acuerdos de conservación, ordenamiento ambiental de fincas (OAF), pagos por servicios ambientales (PSA) y CECAS en 1.305,07 hectáreas (84 predios), se ha fortalecido el conocimiento y la apreciación de la biodiversidad de los actores. Las capacitaciones, visitas técnicas y jornadas de plantación han involucrado a comunidades educativas y locales, fomentando una mayor participación y compromiso con la conservación ambiental. El Ordenamiento Ambiental de Finca y el trabajo en la Estructura Ecológica Principal, se ha consolidado como un eje central de apropiación territorial y de conservación de los bienes y servicios ambientales, pues involucra a la comunidad y contribuye a minimizar el impacto de las actividades agropecuarias sobres zonas aledañas a fuentes de agua y áreas de interés ambiental. A través de la implementación de buenas prácticas ambientales se realizan procesos de uso sostenible del suelo bajo esquemas de prevención y corrección de impactos, innovación de los modos y medios de prácticas productivas e identificación de fincas que requieran reconversión. De estas 1.305,07 Ha; 43.37 Ha corresponden a 3 Acuerdos de conservación localizadas en áreas de la Estructura Ecológica Principal de la Ciudad (Reserva Forestal Productora del Norte de Bogotá Thomas van der Hammen, Reserva Forestal Protectora Bosque Oriental de Bogotá y Parque Distrital Ecológico de Montaña Entrenubes); 90,96 Ha corresponden a procesos de Ordenamiento Ambiental de la Finca (OAF) donde se vincularon un total de 84 predios localizados en siete cuencas (Sumapaz- San Juan , Rio Blanco Sumapaz, Tunjuelo Usme, Tunjuelo Ciudad Bolívar, Teusacá Santa Fe, Teusacá Chapinero y Salitrosa – Torca Suba); 715 ha Pagos por servicios ambientales (PSA) y 455,74 ha en CECAS. Se continuó con la implementación de los 12 acuerdos colectivos de conservación de pago por servicios ambientales hídrico regional en el marco del Convenio de Asociación con la Gobernación de Cundinamarca y la Fundación Alianza Biocuenca, los cuales abarca 3706,8 ha (anteriores 2024 707,6; 2024 1.436,80 ha y 2025 1.562,40 ha) con acuerdo de PSA suscritos y vigentes a la fecha. Se coordinaron acciones conjuntas en los PNN Chingaza y PNN Sumapaz para gestionar la suscripción conjunta de acuerdos de pago por servicios ambientales –PSA de regulación hídrica. | https://drive.google.com/drive/u/1/folders/16VxjmEyQMAXIwYe0gKr9ffBteSf2TKFH
8086 | 4.Bogotá ordena su territorio y avanza en su acción climática | 25. Aumento de la resiliencia climática y reducción de la vulnerabilidad | 2175 | Conservar 2.000 hectáreas de la Estructura Ecológica Principal del D.C. | 4099 | Áreas en proceso de recuperación de cobertura vegetal | Hectáreas | Suma | 2000 | 2026 | 1 | Enero | 68 | 0 |  | 0% | 0% | 65.25%
8086 | 4.Bogotá ordena su territorio y avanza en su acción climática | 25. Aumento de la resiliencia climática y reducción de la vulnerabilidad | 2175 | Conservar 2.000 hectáreas de la Estructura Ecológica Principal del D.C. | 4099 | Áreas en proceso de recuperación de cobertura vegetal | Hectáreas | Suma | 2000 | 2026 | 2 | Febrero | 68 | 0 |  | 0% | 0% | 65.25%
8086 | 4.Bogotá ordena su territorio y avanza en su acción climática | 25. Aumento de la resiliencia climática y reducción de la vulnerabilidad | 2175 | Conservar 2.000 hectáreas de la Estructura Ecológica Principal del D.C. | 4099 | Áreas en proceso de recuperación de cobertura vegetal | Hectáreas | Suma | 2000 | 2026 | 3 | Marzo | 68 | 0 |  | 0% | 0% | 65.25%
8086 | 4.Bogotá ordena su territorio y avanza en su acción climática | 25. Aumento de la resiliencia climática y reducción de la vulnerabilidad | 2175 | Conservar 2.000 hectáreas de la Estructura Ecológica Principal del D.C. | 4099 | Áreas en proceso de recuperación de cobertura vegetal | Hectáreas | Suma | 2000 | 2026 | 4 | Abril | 68 | 244.93 |  | 0% | 0% | 65.25%
8086 | 4.Bogotá ordena su territorio y avanza en su acción climática | 25. Aumento de la resiliencia climática y reducción de la vulnerabilidad | 2175 | Conservar 2.000 hectáreas de la Estructura Ecológica Principal del D.C. | 4099 | Áreas en proceso de recuperación de cobertura vegetal | Hectáreas | Suma | 2000 | 2026 | 5 | Mayo | 68 | 200 |  | 0% | 0% | 65.25%
8086 | 4.Bogotá ordena su territorio y avanza en su acción climática | 25. Aumento de la resiliencia climática y reducción de la vulnerabilidad | 2175 | Conservar 2.000 hectáreas de la Estructura Ecológica Principal del D.C. | 4099 | Áreas en proceso de recuperación de cobertura vegetal | Hectáreas | Suma | 2000 | 2026 | 6 | Junio | 68 | 200 |  | 0% | 0% | 65.25%
8086 | 4.Bogotá ordena su territorio y avanza en su acción climática | 25. Aumento de la resiliencia climática y reducción de la vulnerabilidad | 2175 | Conservar 2.000 hectáreas de la Estructura Ecológica Principal del D.C. | 4099 | Áreas en proceso de recuperación de cobertura vegetal | Hectáreas | Suma | 2000 | 2026 | 7 | Julio | 68 | 0 |  | 0% | 0% | 65.25%
8086 | 4.Bogotá ordena su territorio y avanza en su acción climática | 25. Aumento de la resiliencia climática y reducción de la vulnerabilidad | 2175 | Conservar 2.000 hectáreas de la Estructura Ecológica Principal del D.C. | 4099 | Áreas en proceso de recuperación de cobertura vegetal | Hectáreas | Suma | 2000 | 2026 | 8 | Agosto | 68 | 0 |  | 0% | 0% | 65.25%
8086 | 4.Bogotá ordena su territorio y avanza en su acción climática | 25. Aumento de la resiliencia climática y reducción de la vulnerabilidad | 2175 | Conservar 2.000 hectáreas de la Estructura Ecológica Principal del D.C. | 4099 | Áreas en proceso de recuperación de cobertura vegetal | Hectáreas | Suma | 2000 | 2026 | 9 | Septiembre | 68 | 0 |  | 0% | 0% | 65.25%
8086 | 4.Bogotá ordena su territorio y avanza en su acción climática | 25. Aumento de la resiliencia climática y reducción de la vulnerabilidad | 2175 | Conservar 2.000 hectáreas de la Estructura Ecológica Principal del D.C. | 4099 | Áreas en proceso de recuperación de cobertura vegetal | Hectáreas | Suma | 2000 | 2026 | 10 | Octubre | 68 | 0 |  | 0% | 0% | 65.25%
8086 | 4.Bogotá ordena su territorio y avanza en su acción climática | 25. Aumento de la resiliencia climática y reducción de la vulnerabilidad | 2175 | Conservar 2.000 hectáreas de la Estructura Ecológica Principal del D.C. | 4099 | Áreas en proceso de recuperación de cobertura vegetal | Hectáreas | Suma | 2000 | 2026 | 11 | Noviembre | 68 | 0 |  | 0% | 0% | 65.25%
8086 | 4.Bogotá ordena su territorio y avanza en su acción climática | 25. Aumento de la resiliencia climática y reducción de la vulnerabilidad | 2175 | Conservar 2.000 hectáreas de la Estructura Ecológica Principal del D.C. | 4099 | Áreas en proceso de recuperación de cobertura vegetal | Hectáreas | Suma | 2000 | 2026 | 12 | Diciembre | 82 | 0 |  | 0% | 0% | 65.25%
8086 | 4.Bogotá ordena su territorio y avanza en su acción climática | 25. Aumento de la resiliencia climática y reducción de la vulnerabilidad | 2175 | Conservar 2.000 hectáreas de la Estructura Ecológica Principal del D.C. | 4099 | Áreas en proceso de recuperación de cobertura vegetal | Hectáreas | Suma | 2000 | 2027 | 1 | Enero | 12.37 | 0 |  | 0% | 0% | 65.25%
8086 | 4.Bogotá ordena su territorio y avanza en su acción climática | 25. Aumento de la resiliencia climática y reducción de la vulnerabilidad | 2175 | Conservar 2.000 hectáreas de la Estructura Ecológica Principal del D.C. | 4099 | Áreas en proceso de recuperación de cobertura vegetal | Hectáreas | Suma | 2000 | 2027 | 2 | Febrero | 12.37 | 0 |  | 0% | 0% | 65.25%
8086 | 4.Bogotá ordena su territorio y avanza en su acción climática | 25. Aumento de la resiliencia climática y reducción de la vulnerabilidad | 2175 | Conservar 2.000 hectáreas de la Estructura Ecológica Principal del D.C. | 4099 | Áreas en proceso de recuperación de cobertura vegetal | Hectáreas | Suma | 2000 | 2027 | 3 | Marzo | 12.37 | 25 |  | 0% | 0% | 65.25%
8086 | 4.Bogotá ordena su territorio y avanza en su acción climática | 25. Aumento de la resiliencia climática y reducción de la vulnerabilidad | 2175 | Conservar 2.000 hectáreas de la Estructura Ecológica Principal del D.C. | 4099 | Áreas en proceso de recuperación de cobertura vegetal | Hectáreas | Suma | 2000 | 2027 | 4 | Abril | 12.37 | 25 |  | 0% | 0% | 65.25%
8086 | 4.Bogotá ordena su territorio y avanza en su acción climática | 25. Aumento de la resiliencia climática y reducción de la vulnerabilidad | 2175 | Conservar 2.000 hectáreas de la Estructura Ecológica Principal del D.C. | 4099 | Áreas en proceso de recuperación de cobertura vegetal | Hectáreas | Suma | 2000 | 2027 | 5 | Mayo | 12.37 | 0 |  | 0% | 0% | 65.25%
8086 | 4.Bogotá ordena su territorio y avanza en su acción climática | 25. Aumento de la resiliencia climática y reducción de la vulnerabilidad | 2175 | Conservar 2.000 hectáreas de la Estructura Ecológica Principal del D.C. | 4099 | Áreas en proceso de recuperación de cobertura vegetal | Hectáreas | Suma | 2000 | 2027 | 6 | Junio | 12.37 | 0 |  | 0% | 0% | 65.25%
8086 | 4.Bogotá ordena su territorio y avanza en su acción climática | 25. Aumento de la resiliencia climática y reducción de la vulnerabilidad | 2175 | Conservar 2.000 hectáreas de la Estructura Ecológica Principal del D.C. | 4099 | Áreas en proceso de recuperación de cobertura vegetal | Hectáreas | Suma | 2000 | 2027 | 7 | Julio | 12.37 | 0 |  | 0% | 0% | 65.25%
8086 | 4.Bogotá ordena su territorio y avanza en su acción climática | 25. Aumento de la resiliencia climática y reducción de la vulnerabilidad | 2175 | Conservar 2.000 hectáreas de la Estructura Ecológica Principal del D.C. | 4099 | Áreas en proceso de recuperación de cobertura vegetal | Hectáreas | Suma | 2000 | 2027 | 8 | Agosto |  | 0 |  | 0% | 0% | 65.25%
8086 | 4.Bogotá ordena su territorio y avanza en su acción climática | 25. Aumento de la resiliencia climática y reducción de la vulnerabilidad | 2175 | Conservar 2.000 hectáreas de la Estructura Ecológica Principal del D.C. | 4099 | Áreas en proceso de recuperación de cobertura vegetal | Hectáreas | Suma | 2000 | 2027 | 9 | Septiembre |  | 0 |  | 0% | 0% | 65.25%
8086 | 4.Bogotá ordena su territorio y avanza en su acción climática | 25. Aumento de la resiliencia climática y reducción de la vulnerabilidad | 2175 | Conservar 2.000 hectáreas de la Estructura Ecológica Principal del D.C. | 4099 | Áreas en proceso de recuperación de cobertura vegetal | Hectáreas | Suma | 2000 | 2027 | 10 | Octubre |  | 0 |  | 0% | 0% | 65.25%
8086 | 4.Bogotá ordena su territorio y avanza en su acción climática | 25. Aumento de la resiliencia climática y reducción de la vulnerabilidad | 2175 | Conservar 2.000 hectáreas de la Estructura Ecológica Principal del D.C. | 4099 | Áreas en proceso de recuperación de cobertura vegetal | Hectáreas | Suma | 2000 | 2027 | 11 | Noviembre |  | 0 |  | 0% | 0% | 65.25%
8086 | 4.Bogotá ordena su territorio y avanza en su acción climática | 25. Aumento de la resiliencia climática y reducción de la vulnerabilidad | 2175 | Conservar 2.000 hectáreas de la Estructura Ecológica Principal del D.C. | 4099 | Áreas en proceso de recuperación de cobertura vegetal | Hectáreas | Suma | 2000 | 2027 | 12 | Diciembre |  | 0 |  | 0% | 0% | 65.25%
8086 | 4.Bogotá ordena su territorio y avanza en su acción climática | 25. Aumento de la resiliencia climática y reducción de la vulnerabilidad | 2184 | Implementar un (1) programa para reducir la vulnerabilidad a riesgos climáticos en las áreas de importancia ambiental estratégica y en la estructura ecológica principal del Distrito Capital | 4108 | Documentos de planeación elaborados | Número | Suma | 1 | 2024 | 7 | Julio | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 100% | 45% | 9% | En julio, se trabajó en la programación de las actividades de monitoreo para la vigencia 2024-2027. Diseño e implementación de la estrategia de comunicación e intercambio de saberes: se avanzó en la generación de contenidos para 4 piezas comunicativas, y generación de documento para 2 estrategias de difusión a través de la sensibilización de actores clave en la formulación de las versiones iniciales de 5 rutas de conectividad para los conectores ecosistémicos urbanos. Boques Urbanos: se avanzó de manera articulada con entidades y comunidad en el proceso para el registro de 3 Bosques Urbanos (BU), se realizaron 7 acciones que aportan al cumplimiento de los planes de trabajo de 4 BU, con la presencia de 54 actores. Se adelantó la creación del documento de redes para actividades de ciencia ciudadana en BU y en la presentación de la estrategia a actores inmersos en la implementación de la misma. Ocupaciones informales: Se brindó acompañamiento en los operativos organizados por la Alcaldía de Rafael Uribe Uribe, en los cuales se desmontaron tres cambuches, cada uno con un área aproximada de 30 m², se identificó una nueva construcción de 70 m², para la cual se gestionó la detención de los trabajos, notificando que no se permitía construir en el Parque Distrital de Montaña Entrenubes. Se participó en una reunión sobre el sector de La Esmeralda, Polígonos de Monitoreo 026 y 194, en cumplimiento de compromisos establecidos por una sentencia de acción popular. Se llevó a cabo una reunión interinstitucional para abordar el deslizamiento de la vía en el sector de San Martín, ubicado en un predio del inventario de la Secretaría Distrital de Ambiente. Se asistió a una reunión donde se presentó un informe de avances sobre dos ocupaciones ilegales dentro del área protegida del Humedal Tibanica. Se celebró una reunión para tratar las afectaciones y ocupaciones en el sector de Nueva Esperanza, donde se reportaron alertas tempranas que cubrían un total de 335 m²; se gestionó la intervención de las autoridades competentes y se acompañó la recuperación de 90 m² mediante el desmonte de cambuches en el Parque Distrital de Montaña Entrenubes. Soporte técnico mediante pronunciamientos: Demanda de 89 pronunciamientos. 67 atendidos. 75,3% de ejecución. Aporte al indicador: 5,56%; 8 actividades relacionadas con acotamiento de rondas hídricas. 2,78%; 5 levantamientos topográficos, 3 visitas de reconocimiento, 2 georreferenciaciones y 2 vectorizaciones, total de 12 actividades, 2,78%; 11 visitas y recorridos en campo y 8 mesas de trabajo para un total de 19 actividades. 2,78%. Planes de acción interinstitucionales: Se realizó la identificación de 21 metas de PDD para la implementación de las 30 acciones agrupadas en 6 temáticas, así mismo, se realizaron en los Conector Ecosistemico Media Luna Sur y Conector Ecosistemico Subcuenca Río Fucha se realizaron 2 espacios interinstitucionales y 1 espacio comunitario para el avance en la intervención. | NA | NA | Los conectores Ecosistémicos tienen características para conectar los atributos ecológicos del territorio urbano y rural del Distrito Capital y la región, y fortalecer la gestión socioambiental, Su propósito está orientado a la gestión, manejo y consolidación de la diversidad biológica y los procesos ecológicos, incremento de la conectividad de los ecosistemas, paisajes, el aumento de la permeabilidad y coberturas vegetales verdes en el Distrito Capital y la recuperación ambiental de los corredores hídricos. Esta meta busca intervenir 2.500 hectáreas de los conectores ecosistémicos para aumentar la conectividad entre los elementos de la Estructura Ecológica Principal, a través de la planeación estratégica y comunitaria, la elaboración de documentos técnicos para la toma de decisiones orientadas a su manejo y conservación, de la formulación y puesta en marcha de planes de acción interinstitucionales y el aumento de la gobernanza ambiental, acciones que aportan a la conectividad ecológica, junto con el monitoreo de la biodiversidad, soportados en estrategias de comunicación e intercambio de saberes para promover la apropiación socioambiental y la gobernabilidad en estas áreas. Dentro de esta meta también se encuentran otras acciones como la implementación, seguimiento y gestión de la estrategia de bosques urbanos por parte de la Secretaría Distrital de Ambiente, junto con la implementación de estrategias de conservación para la recuperación de áreas afectadas o susceptibles a ser afectadas por procesos de ocupación informal, que involucran directamente a la comunidad. | Evidencia: https://drive.google.com/drive/u/1/folders/1fTeR7yVXUaTWeAxYGtfpmwvb72EAhav_ Monitoreo: Anexo: Estudios previos procesos contractuales 2024-II Grupo de Monitoreo de la Biodiversidad Anexo: Programación actividades de monitoreo para la vigencia 2024-II Comunicación: Anexo: CE_propuestas_piezas_comunicativas Anexo: Formando Formadores_V3 a. Bosque Oriental río Bogotá Anexo: CEBORB_Ruta_Conectividad_V2. b. Suba La Conejera Anexo: SC_Ruta_de_conectividad _ socioambiental_julio_2024 c. Cerros Virrey Neuque Anexo: CVN_Ruta_de_la_Conectividad_V1_Anexo_1 Anexo: CVN_Recorrido_Verificacion_Puntos_Ruta_Conectividad_020724 d. Subcuenca río Fucha Anexo: SRF_ Ruta de Conectividad Subcuenca Río Fucha Anexo: SRF_Metodologia_Reunion_Zuque_23_07_2024 Anexo: SRF_F2_ Acta_Presentación_reinicio_Zuque_23_07_2024 e. Media Luna del Sur Anexo MLS. Ruta_de_la_conectividad_CEMLS_V1.1 Bosques Urbanos: Suba La Conejera *Bosque Urbano Santa Helena Anexo: BUSH_ B2_Acta_Reunion_Movilidad_02_07_2024 Anexo: BUSH_ B2_Acta_Reunion_Jardín_Botánico_02_07_2024 Anexo: BUSH_ B2_Acta_Reunion_Alcaldia_Suba_03_07_2024 Anexo: BUSH_ B2_Acta_Reunion_Comunidad_ 06_07_2024 Cerros Virrey Neuque *Bosque Urbano canal Brazo Salitre Anexo: FGS_BUBS_Diálogo_comunitario_habitabilidad_calle_040724 Anexo: FGS_BUBS_Acta_reunión_entes_control_proceso_100724 *Bosque Urbano Parkway Anexo: FGS_BUP_Formato_monitoreo_coberturas_piloto_V1 Anexo: FGS_BUP_Recorrido_verificación_arbolado_240724 *Bosque Urbano La Esmeralda Anexo:FGS_BULE_B2_Acta_recorrido_verficicación_manejo_residuos_vegetales_con_UAESP_05.07.24 Anexo: FGS_BULE_B2_Interinstitucional_previa_primer_seguimiento_plan_de_trabajo_22.07.24 Anexo: FGS_BULE_B2_Primer_seguimiento_plan_de_trabajo_30.07.2024 *Bosques Urbano Gran Granada Anexo: FI_BUBG_B1_Reunión interinstitucional_Dialogo_saberes_09.07.24pdf Anexo: FI_BUBG_B1_Diálogo_de_saberes_11.07.24 Anexo: FI_BUBG_B1_Reunión_Interinstitucional_Mapeo_Actores_24.07.2024 Anexos: BUBG_Criterios_ecológicos_y_de_resiliencia, BUBG_Caracterización_biótica, y BUBG_Caracterización_vegetal Subcuenca río Fucha *Bosque Urbano San Carlos Anexo. BUSC_B1_Asistencia Mesa de trabajo_ Julio_13_07_2024 Anexo BUSC_B1_Reunión_lideres_administración_25_07_2024. Anexo. BUSC_B1_Divulgación_Actividad_Socialización_Metodología_LineadelTiempo. *Bosque Urbano Ciudad Montes Anexo. GS_BUECM_B2_Interinstitucional_previa_primer_seguimiento_plan_de_trabajo_31.07.24. Media Luna del Sur *Bosque Urbano Arborizadora Alta Anexo. FGS_BUAA_B1_Acta_Reunion_4ta_revisión_con_comunidad_Plan_trabajo_03.07.2024. Anexo. FGS_BUAA_B1_Acta_Reunion_4ta_revisión_con_comunidad_Plan_trabajo_10.07.2024. Anexo. FGS_BUAA_B1_Plan_de_trabajo_VF. Anexo. FI_BUAA_B1_Documento_tecnico_VF. Ocupaciones informales: Anexo 1: Acta de reunión y listado de asistencia.pdf Imagen 1.jpeg Imagen 2.jpeg Imagen 3.jpeg Anexo 2: Listado de asistencia.pdf Imagen 1.jpeg Imagen 2.jpeg Imagen 3.jpeg Anexo 3: Informe Reunion - Ocupaciones Informales 034 - 26072024 (1).pdf Listado de asistencia.pdf Anexo 4: Registro Fotográfico Visita Técnica Localidad de Santafe.pdf SANTAFE.pdf Anexo 5: Registro Reporte Ciudad Bolivar y Operativo.pdf Anexo 6: Lista de Asistencia 1.jpeg Lista de Asistencia 2.jpeg Seguimiento a ocupaciones_Julio 2024.xlsx Imagen 1.jpeg Imagen 2.jpeg Imagen 3.jpeg Imagen 4.jpeg Imagen 5.jpeg Imagen 6.jpeg Imagen 7.jpeg Imagen 8.jpeg Imagen 9.jpeg Anexo 7: Lista de Asistencia 1.jpeg Lista de Asistencia 2.jpeg Planes de acción interinstitucionales: Anexo: CE_Planes_interisntitucionales_V1 Anexo: CE_shape_areas_acciones_V1 Anexo: CE_Formulación_ acciones_2024_V1 Subcuenca río Fucha: Anexo: SRF_Metodologia_Reunion_Zuque_23_07_2024 Anexo: SRF_F2_ Acta_Presentación_reinicio_Zuque_23_07_2024 Media Luna del Sur: Anexo. MLS_acta_reunión_revisión_contenido_diplomado_altos_de_la_estancia |  | 0.09
8086 | 4.Bogotá ordena su territorio y avanza en su acción climática | 25. Aumento de la resiliencia climática y reducción de la vulnerabilidad | 2184 | Implementar un (1) programa para reducir la vulnerabilidad a riesgos climáticos en las áreas de importancia ambiental estratégica y en la estructura ecológica principal del Distrito Capital | 4108 | Documentos de planeación elaborados | Número | Suma | 1 | 2024 | 8 | Agosto | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 100% | 55% | 11% | Acumulado MPD 9,80 ha (8,96 ha Conector Ecosistémico CE Cerros- Virrey – Neuque CECVN y 0.84 en CE Suba-Conejera CESC), con las siguientes acciones: monitoreo de especies focales del componente de flora en las RDH Juan Amarillo y Salitre., monitoreo de especies focales del componente de artropofauna en las RDH La Conejera, Santa María del Lago y Techo, monitoreo de especies focales del componente de aves en las RDH La Conejera y Córdoba y monitoreo de especies focales de los componentes de mamíferos y herpetofauna en la RDH Córdoba y los PDEM Soratama y Mirador de los Nevados. Diseño e implementación de la estrategia de comunicación e intercambio de saberes: Se avanzó en la generación de contenidos para 4 piezas comunicativas, y generación de documento para 2 estrategias de difusión a través de la sensibilización de actores clave en la construcción y verificación de las versiones 2.0 de 4 rutas de conectividad para los conectores ecosistémicos urbanos. Boques Urbanos (BU): Se avanzó de manera articulada con entidades y comunidad en el proceso para el registro de 2 BU con 4 espacios, contando con una participación de 85 asistentes; se realizaron 3 acciones que aportan al cumplimiento de los planes de trabajo en 2 BU, con la presencia de 30 actores y se realizaron 3 espacios para el seguimiento de planes de trabajo en 2 BU, con una participación de 52 personas. Ocupaciones informales: En los 6 polígonos priorizados por el crecimiento de ocupaciones informales y modelo de conectividad se realizaron 12 jornadas de monitoreo, georreferenciando nuevas ocupaciones informales, cambios de estado, ampliaciones, cambuches, puntos críticos de residuos y/u otros tensionantes. Se realizó el reporte ante las entidades de función y acción policiva de 95 alertas tempranas. Soporte técnico mediante pronunciamientos: Demanda de 109 pronunciamientos. 83 atendidos. 76,1% de ejecución. Estos pronunciamientos se clasifican en 76 procesos atendidos relacionados con afectación; 1 proceso de Conservación; 1 proceso relacionado con Curaduría Urbana; 1 proceso de permiso de ocupación de cauce y 4 procesos de carácter informativo. 9 actividades relacionadas con acotamiento de rondas hídricas. 3 levantamientos topográficos, 4 visitas de reconocimiento, 1 georreferenciaciones y 3 vectorizaciones, total de 12 actividades. 15 visitas y recorridos en campo y 9 mesas de trabajo para un total de 24 actividades. Planes de acción interinstitucionales: Se realizó la actualización de 4 planes de trabajo para CE. En los CE MSL (Media Luna sur), CVN (Cerros, Virrey, Neuque) y SRF (Subcuenta Río Fucha) se realizaron 12 espacios para la intervención en áreas de conectores ecosistémicos, de los cuales 2 fueron para la articulación interinstitucional y 10 espacios con comunidad para el avance en la intervención; teniendo un total de asistencia de 177 personas. | NA | NA | Los conectores Ecosistémicos tienen características para conectar los atributos ecológicos del territorio urbano y rural del Distrito Capital y la región, y fortalecer la gestión socioambiental, Su propósito está orientado a la gestión, manejo y consolidación de la diversidad biológica y los procesos ecológicos, incremento de la conectividad de los ecosistemas, paisajes, el aumento de la permeabilidad y coberturas vegetales verdes en el Distrito Capital y la recuperación ambiental de los corredores hídricos. Esta meta busca intervenir 2.500 hectáreas de los conectores ecosistémicos para aumentar la conectividad entre los elementos de la Estructura Ecológica Principal, a través de la planeación estratégica y comunitaria, la elaboración de documentos técnicos para la toma de decisiones orientadas a su manejo y conservación, de la formulación y puesta en marcha de planes de acción interinstitucionales y el aumento de la gobernanza ambiental, acciones que aportan a la conectividad ecológica, junto con el monitoreo de la biodiversidad, soportados en estrategias de comunicación e intercambio de saberes para promover la apropiación socioambiental y la gobernabilidad en estas áreas. Dentro de esta meta también se encuentran otras acciones como la implementación, seguimiento y gestión de la estrategia de bosques urbanos por parte de la Secretaría Distrital de Ambiente, junto con la implementación de estrategias de conservación para la recuperación de áreas afectadas o susceptibles a ser afectadas por procesos de ocupación informal, que involucran directamente a la comunidad. | Evidencia: https://drive.google.com/drive/u/1/folders/1fTeR7yVXUaTWeAxYGtfpmwvb72EAhav_ Monitoreo: Anexo: Estudios previos procesos contractuales 2024-II Grupo de Monitoreo de la Biodiversidad Anexo: Programación actividades de monitoreo para la vigencia 2024-II Comunicación: Anexo: CE_propuestas_piezas_comunicativas Anexo: Formando Formadores_V3 a. Bosque Oriental río Bogotá Anexo: CEBORB_Ruta_Conectividad_V2. b. Suba La Conejera Anexo: SC_Ruta_de_conectividad _ socioambiental_julio_2024 c. Cerros Virrey Neuque Anexo: CVN_Ruta_de_la_Conectividad_V1_Anexo_1 Anexo: CVN_Recorrido_Verificacion_Puntos_Ruta_Conectividad_020724 d. Subcuenca río Fucha Anexo: SRF_ Ruta de Conectividad Subcuenca Río Fucha Anexo: SRF_Metodologia_Reunion_Zuque_23_07_2024 Anexo: SRF_F2_ Acta_Presentación_reinicio_Zuque_23_07_2024 e. Media Luna del Sur Anexo MLS. Ruta_de_la_conectividad_CEMLS_V1.1 Bosques Urbanos: Suba La Conejera *Bosque Urbano Santa Helena Anexo: BUSH_ B2_Acta_Reunion_Movilidad_02_07_2024 Anexo: BUSH_ B2_Acta_Reunion_Jardín_Botánico_02_07_2024 Anexo: BUSH_ B2_Acta_Reunion_Alcaldia_Suba_03_07_2024 Anexo: BUSH_ B2_Acta_Reunion_Comunidad_ 06_07_2024 Cerros Virrey Neuque *Bosque Urbano canal Brazo Salitre Anexo: FGS_BUBS_Diálogo_comunitario_habitabilidad_calle_040724 Anexo: FGS_BUBS_Acta_reunión_entes_control_proceso_100724 *Bosque Urbano Parkway Anexo: FGS_BUP_Formato_monitoreo_coberturas_piloto_V1 Anexo: FGS_BUP_Recorrido_verificación_arbolado_240724 *Bosque Urbano La Esmeralda Anexo:FGS_BULE_B2_Acta_recorrido_verficicación_manejo_residuos_vegetales_con_UAESP_05.07.24 Anexo: FGS_BULE_B2_Interinstitucional_previa_primer_seguimiento_plan_de_trabajo_22.07.24 Anexo: FGS_BULE_B2_Primer_seguimiento_plan_de_trabajo_30.07.2024 *Bosques Urbano Gran Granada Anexo: FI_BUBG_B1_Reunión interinstitucional_Dialogo_saberes_09.07.24pdf Anexo: FI_BUBG_B1_Diálogo_de_saberes_11.07.24 Anexo: FI_BUBG_B1_Reunión_Interinstitucional_Mapeo_Actores_24.07.2024 Anexos: BUBG_Criterios_ecológicos_y_de_resiliencia, BUBG_Caracterización_biótica, y BUBG_Caracterización_vegetal Subcuenca río Fucha *Bosque Urbano San Carlos Anexo. BUSC_B1_Asistencia Mesa de trabajo_ Julio_13_07_2024 Anexo BUSC_B1_Reunión_lideres_administración_25_07_2024. Anexo. BUSC_B1_Divulgación_Actividad_Socialización_Metodología_LineadelTiempo. *Bosque Urbano Ciudad Montes Anexo. GS_BUECM_B2_Interinstitucional_previa_primer_seguimiento_plan_de_trabajo_31.07.24. Media Luna del Sur *Bosque Urbano Arborizadora Alta Anexo. FGS_BUAA_B1_Acta_Reunion_4ta_revisión_con_comunidad_Plan_trabajo_03.07.2024. Anexo. FGS_BUAA_B1_Acta_Reunion_4ta_revisión_con_comunidad_Plan_trabajo_10.07.2024. Anexo. FGS_BUAA_B1_Plan_de_trabajo_VF. Anexo. FI_BUAA_B1_Documento_tecnico_VF. Ocupaciones informales: Anexo 1: Acta de reunión y listado de asistencia.pdf Imagen 1.jpeg Imagen 2.jpeg Imagen 3.jpeg Anexo 2: Listado de asistencia.pdf Imagen 1.jpeg Imagen 2.jpeg Imagen 3.jpeg Anexo 3: Informe Reunion - Ocupaciones Informales 034 - 26072024 (1).pdf Listado de asistencia.pdf Anexo 4: Registro Fotográfico Visita Técnica Localidad de Santafe.pdf SANTAFE.pdf Anexo 5: Registro Reporte Ciudad Bolivar y Operativo.pdf Anexo 6: Lista de Asistencia 1.jpeg Lista de Asistencia 2.jpeg Seguimiento a ocupaciones_Julio 2024.xlsx Imagen 1.jpeg Imagen 2.jpeg Imagen 3.jpeg Imagen 4.jpeg Imagen 5.jpeg Imagen 6.jpeg Imagen 7.jpeg Imagen 8.jpeg Imagen 9.jpeg Anexo 7: Lista de Asistencia 1.jpeg Lista de Asistencia 2.jpeg Planes de acción interinstitucionales: Anexo: CE_Planes_interisntitucionales_V1 Anexo: CE_shape_areas_acciones_V1 Anexo: CE_Formulación_ acciones_2024_V1 Subcuenca río Fucha: Anexo: SRF_Metodologia_Reunion_Zuque_23_07_2024 Anexo: SRF_F2_ Acta_Presentación_reinicio_Zuque_23_07_2024 Media Luna del Sur: Anexo. MLS_acta_reunión_revisión_contenido_diplomado_altos_de_la_estancia |  | -0.07
8086 | 4.Bogotá ordena su territorio y avanza en su acción climática | 25. Aumento de la resiliencia climática y reducción de la vulnerabilidad | 2184 | Implementar un (1) programa para reducir la vulnerabilidad a riesgos climáticos en las áreas de importancia ambiental estratégica y en la estructura ecológica principal del Distrito Capital | 4108 | Documentos de planeación elaborados | Número | Suma | 1 | 2024 | 9 | Septiembre | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 100% | 65% | 13% | Acumulado MPD 40,61 ha. septiembre acciones: Monitoreo componente de flora en las RDH Juan Amarillo y Salitre, componente de artropofauna en las RDH La Conejera, Santa María del Lago y Techo, componente de aves en las RDH La Conejera y Córdoba, componentes de mamíferos y herpetofauna en la RDH Córdoba y los PDEM Soratama y Mirador de los Nevados. Diseño e implementación de la estrategia de comunicación e intercambio de saberes: se avanzó en la generación de contenidos para 4 piezas comunicativas, y generación de documento para 2 estrategias de difusión a través de la sensibilización de actores clave y en la construcción y verificación de las versiones 3.0 de 3 rutas de conectividad para los conectores ecosistémicos urbanos y divulgación de la estrategia en 1 espacio de 2 Conectores Ecosistémicos. Boques Urbanos (BU): se avanzó de manera articulada con entidades y comunidad en el proceso para el registro de 2 Bosques Urbanos (BU) con 2 espacios, contando con una participación de 27 asistentes en total; se realizaron 4 acciones que aportan al cumplimiento de los planes de trabajo de 3 BU, con la presencia de 47 actores; y adicionalmente se realizaron 3 espacios para el seguimiento de planes de trabajo de 2 BU, con una participación de 23 personas. Ocupaciones informales: Acumulado 207 alertas tempranas. Mes: En los polígonos priorizados por el crecimiento de ocupaciones informales, se llevaron a cabo 16 recorridos de monitoreo, durante estos, se georreferenciaron nuevas ocupaciones informales, y otros tensionantes. Se participó en 5 operativos de desmonte, logrando la recuperación de un área de 739 m². Como parte de la gestión para recuperar las zonas de conectividad. Se desarrollaron mesas de trabajo interinstitucionales con el fin de socializar la estrategia del grupo de ocupaciones informales de la SDA. Soporte técnico mediante pronunciamientos: se ha generado respuesta a 292 procesos para un 90,7% de atención. De estos procesos atendidos 27 son de acotamiento, 251 de traslape con elementos de la Estructura Ecológica Principal, 2 de conservación, 2 de Permiso de Ocupación de Cauce, 1 de Topografía, 3 de curadurías urbanas y 6 de carácter informativo. Las respuestas generadas por el grupo han realizado divulgación de Conectores ecosistémicos en un área de 12,3 hectáreas. Planes de acción interinstitucionales: Se realizó la actualización de 2 planes de trabajo para los conectores ecosistémicos (CE) , Media Luna Sur, Cerros Virrey Neuque y Rio Fucha se realizaron 5 espacios para la intervención: 1 de articulación interinstitucional y 4 espacios con comunidad con un total de 94 personas asistentes. | NA | NA | Los conectores Ecosistémicos tienen características para conectar los atributos ecológicos del territorio urbano y rural del Distrito Capital y la región, y fortalecer la gestión socioambiental, Su propósito está orientado a la gestión, manejo y consolidación de la diversidad biológica y los procesos ecológicos, incremento de la conectividad de los ecosistemas, paisajes, el aumento de la permeabilidad y coberturas vegetales verdes en el Distrito Capital y la recuperación ambiental de los corredores hídricos. Esta meta busca intervenir 2.500 hectáreas de los conectores ecosistémicos para aumentar la conectividad entre los elementos de la Estructura Ecológica Principal, a través de la planeación estratégica y comunitaria, la elaboración de documentos técnicos para la toma de decisiones orientadas a su manejo y conservación, de la formulación y puesta en marcha de planes de acción interinstitucionales y el aumento de la gobernanza ambiental, acciones que aportan a la conectividad ecológica, junto con el monitoreo de la biodiversidad, soportados en estrategias de comunicación e intercambio de saberes para promover la apropiación socioambiental y la gobernabilidad en estas áreas. Dentro de esta meta también se encuentran otras acciones como la implementación, seguimiento y gestión de la estrategia de bosques urbanos por parte de la Secretaría Distrital de Ambiente, junto con la implementación de estrategias de conservación para la recuperación de áreas afectadas o susceptibles a ser afectadas por procesos de ocupación informal, que involucran directamente a la comunidad. | https://drive.google.com/drive/u/1/folders/0AJoBLCb5-x-6Uk9PVA |  | 0
8086 | 4.Bogotá ordena su territorio y avanza en su acción climática | 25. Aumento de la resiliencia climática y reducción de la vulnerabilidad | 2184 | Implementar un (1) programa para reducir la vulnerabilidad a riesgos climáticos en las áreas de importancia ambiental estratégica y en la estructura ecológica principal del Distrito Capital | 4108 | Documentos de planeación elaborados | Número | Suma | 1 | 2024 | 10 | Octubre | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 100% | 80% | 16% | Acumulado MPD 40.61 ha en Bosques Urbanos, de acuerdo a la siguiente gestión en los conectores ecosistémicos: Monitoreo Caracterización de la biodiversidad en los nodos de los Conectores Ecosistémicos y áreas de ocupaciones informales: Río Fucha, Tibaque - Montebello, Tibaque - Los Alpes, Ciudad Jardín, Bosque Modelia y Quebrada La Salitrosa. Durante el monitoreo de especies focales de mamíferos en el PDEM Entrenubes se identificaron ratones de montaña, Zarigüeyas andinas, un ratón pigmeo de la hierba y comadrejas. Para el componente de flora, se tienen 126 especies para el BU La Esmeralda, 119 para Canal Molinos y 108 para Camino de la Vida. Diseño e implementación de la estrategia de comunicación e intercambio de saberes: se avanzó en la actualización de contenidos para 4 piezas comunicativas, y generación de documento para 2 estrategias de difusión a través de la sensibilización de actores clave y en la construcción y verificación de las versiones 4.0 de 2 rutas de conectividad para los conectores ecosistémicos urbanos. Boques Urbanos (BU): se avanzó de manera articulada con entidades y comunidad en el proceso para el registro de 2 BU con 2 espacios, contando con una participación de 15 asistentes; se realizaron 3 acciones que aportan al cumplimiento de los planes de trabajo en 2 BU con la presencia de 51 actores. Ocupaciones informales: En los polígonos priorizados por el crecimiento de ocupaciones informales, se llevaron a cabo 16 recorridos de monitoreo, durante estos, se georreferenciaron nuevas ocupaciones informales, y otros tensionantes. Se participó en 5 operativos de desmonte, logrando la recuperación de un área de 739 m². Soporte técnico mediante pronunciamientos: Demanda de 116 pronunciamientos, 90 atendidos (78% de ejecución). Planes de acción interinstitucionales: Se realizó la actualización de 5 planes de trabajo para los CE. En los CE Media Luna Sur-MSL, Cerros, Virrey y Neuque-CVN, Suba conejera-SC, Bosque Oriental Río Bogotá-BORB y Subcuenta Río Fucha-SRF se realizaron 16 espacios para la intervención en áreas de conectores ecosistémicos, de los cuales 15 fueron para la articulación interinstitucional y 1 espacio con comunidad para el avance en la intervención; teniendo un total de 209 personas asistentes de las cuales 120 eran de sexo femenino y 89 eran de sexo masculino | NA | NA | Los conectores Ecosistémicos tienen características para conectar los atributos ecológicos del territorio urbano y rural del Distrito Capital y la región, y fortalecer la gestión socioambiental, Su propósito está orientado a la gestión, manejo y consolidación de la diversidad biológica y los procesos ecológicos, incremento de la conectividad de los ecosistemas, paisajes, el aumento de la permeabilidad y coberturas vegetales verdes en el Distrito Capital y la recuperación ambiental de los corredores hídricos. Esta meta busca intervenir 2.500 hectáreas de los conectores ecosistémicos para aumentar la conectividad entre los elementos de la Estructura Ecológica Principal, a través de la planeación estratégica y comunitaria, la elaboración de documentos técnicos para la toma de decisiones orientadas a su manejo y conservación, de la formulación y puesta en marcha de planes de acción interinstitucionales y el aumento de la gobernanza ambiental, acciones que aportan a la conectividad ecológica, junto con el monitoreo de la biodiversidad, soportados en estrategias de comunicación e intercambio de saberes para promover la apropiación socioambiental y la gobernabilidad en estas áreas. Dentro de esta meta también se encuentran otras acciones como la implementación, seguimiento y gestión de la estrategia de bosques urbanos por parte de la Secretaría Distrital de Ambiente, junto con la implementación de estrategias de conservación para la recuperación de áreas afectadas o susceptibles a ser afectadas por procesos de ocupación informal, que involucran directamente a la comunidad. | https://drive.google.com/drive/u/1/folders/0AJoBLCb5-x-6Uk9PVA |  | 0.01
8086 | 4.Bogotá ordena su territorio y avanza en su acción climática | 25. Aumento de la resiliencia climática y reducción de la vulnerabilidad | 2184 | Implementar un (1) programa para reducir la vulnerabilidad a riesgos climáticos en las áreas de importancia ambiental estratégica y en la estructura ecológica principal del Distrito Capital | 4108 | Documentos de planeación elaborados | Número | Suma | 1 | 2024 | 11 | Noviembre | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 100% | 95% | 19% | A noviembre se lleva un avance acumulado del 0,19. El equipo de trabajo culminó la versión inicial del diagnóstico del “Programa para reducir la vulnerabilidad en áreas de importancia ambiental estratégica y en la estructura ecológica principal del Distrito Capital”. De esta forma, el documento contiene Glosario, Introducción, Marco Normativo y de Políticas Públicas y el Diagnóstico, el cual desarrolla tres aspectos principales: antecedentes, árbol de problemas y acciones en desarrollo. Así mismo, se ejecutaron acciones de recibo y administración de 14 predios en zonas de alto riesgo no mitigable con identificación de acciones a implementar dentro del proceso de administración. Acciones en la franja de adecuación de los cerros orientales y en la Reserva Forestal Protectora Bosque Oriental de Bogotá con acompañamiento de operativos por ocupaciones ilegales y operación de senderos en cerros. Generación de información y comunicación para la adaptación al cambio climático. Activación de emergencias y acciones para la gestión del riesgo por incendios forestales con participación en la Comisión Distrital para la Gestión del Riesgo por Incendios Forestales (CDGRIF). | NA | NA | Se aportarán a la adaptación acciones relacionadas con la gestión del riesgo de desastres, para lo cual la Entidad mantendrá el funcionamiento de la radiobase de emergencias y hará gestión de incendios forestales, dentro de lo que se prevé la actualización de la metodología de valoración económica y ambiental de daños, la realización de campañas de prevención y la elaboración de mapa de coberturas vegetales, diagnóstico de áreas afectadas por remoción en masa o con suelos degradados por minería en los parques distritales ecológicos de montaña; mejora en las condiciones ambientales del suelo de protección por riesgo para facilitar su habilitación como espacio público, con servicios de mantenimiento y de señalética; proyectos de adaptación al cambio climático basada en soluciones basadas en la naturaleza (SbN), con ejecución de acciones para la conectividad de la Estructura Ecológica Principal, la conservación de la biodiversidad y la participación en territorios específicos. Con el fin de reducir la vulnerabilidad de las comunidades y los ecosistemas y así aumentar la resiliencia sectorial, generando experiencias replicables a nivel distrital y haciendo frente a los efectos adversos de cambio climático, que plantean acciones de mitigación y de adaptación, así como otras para la gobernanza y el conocimiento, a fin de enfrentar, de la mejor manera, sus efectos y favorecer la resiliencia. | NOVIEMBRE https://drive.google.com/drive/folders/1nWhISphHMzSof5W1BWhs7CEv4NJCSDHI |  | 0
8086 | 4.Bogotá ordena su territorio y avanza en su acción climática | 25. Aumento de la resiliencia climática y reducción de la vulnerabilidad | 2184 | Implementar un (1) programa para reducir la vulnerabilidad a riesgos climáticos en las áreas de importancia ambiental estratégica y en la estructura ecológica principal del Distrito Capital | 4108 | Documentos de planeación elaborados | Número | Suma | 1 | 2024 | 12 | Diciembre | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 100% | 100% | 20% | Al mes de diciembre se cierra con un avance acumulado del 0,20. El equipo de trabajo culminó la versión inicial del diagnóstico del “Programa para reducir la vulnerabilidad en áreas de importancia ambiental estratégica y en la estructura ecológica principal del Distrito Capital”. De esta forma, el documento contiene Glosario, Introducción, Marco Normativo y de Políticas Públicas (internacional, nacional y distrital), lineamientos para la adaptación, fuentes potenciales de financiamiento y el Diagnóstico, el cual desarrolla tres aspectos principales: antecedentes, árbol de problemas y acciones en desarrollo. Así mismo, se ejecutaron acciones de recibo y administración de 14 predios en zonas de alto riesgo no mitigable con identificación de acciones a implementar dentro del proceso de administración directa, con el fin de evitar su reocupación. Acciones en la franja de adecuación de los cerros orientales y en la Reserva Forestal Protectora Bosque Oriental de Bogotá con acompañamiento de operativos por ocupaciones ilegales, operación de senderos en cerros con actividades de sensibilización y concientización a la comunidad y con iniciativas socioambientales. Generación de información y comunicación para la adaptación al cambio climático con reuniones de articulación interna con la Dirección de Planeación y Sistemas de Información Ambiental y la Subdirección de Ecourbanismo y Gestión Ambiental Empresarial y la Subdirección de Silvicultura, Fauna y Flora, para articulación de acciones en el marco del Plan de Renaturalización. Activación de emergencias y acciones para la gestión del riesgo por incendios forestales con participación en la Comisión Distrital para la Gestión del Riesgo por Incendios Forestales | NA | NA | Mediante la implementación de un (1) programa para reducir la vulnerabilidad a riesgos climáticos en las áreas de importancia ambiental estratégica y en la estructura ecológica principal del Distrito Capital, se aportarán a la adaptación acciones relacionadas con la gestión del riesgo de desastres, para lo cual la Entidad mantendrá el funcionamiento de la radiobase de emergencias y hará gestión de incendios forestales, dentro de lo que se prevé la actualización de la metodología de valoración económica y ambiental de daños, la realización de campañas de prevención y la elaboración de mapa de coberturas vegetales, diagnóstico de áreas afectadas por remoción en masa o con suelos degradados por minería en los parques distritales ecológicos de montaña; mejora en las condiciones ambientales del suelo de protección por riesgo para facilitar su habilitación como espacio público, con servicios de mantenimiento y de señalética; proyectos de adaptación al cambio climático basada en soluciones basadas en la naturaleza (SbN), con ejecución de acciones para la conectividad de la Estructura Ecológica Principal, la conservación de la biodiversidad y la participación en territorios específicos. Con el fin de reducir la vulnerabilidad de las comunidades y los ecosistemas y así aumentar la resiliencia sectorial, generando experiencias replicables a nivel distrital y haciendo frente a los efectos adversos de cambio climático, que plantean acciones de mitigación y de adaptación, así como otras para la gobernanza y el conocimiento, a fin de enfrentar, de la mejor manera, sus efectos y favorecer la resiliencia. | DICIEMBRE https://drive.google.com/drive/folders/1nWhISphHMzSof5W1BWhs7CEv4NJCSDHI |  | -0.02
8086 | 4.Bogotá ordena su territorio y avanza en su acción climática | 25. Aumento de la resiliencia climática y reducción de la vulnerabilidad | 2184 | Implementar un (1) programa para reducir la vulnerabilidad a riesgos climáticos en las áreas de importancia ambiental estratégica y en la estructura ecológica principal del Distrito Capital | 4108 | Documentos de planeación elaborados | Número | Suma | 1 | 2025 | 1 | Enero | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 20% | A enero se tiene acumulado del 0,20, se ejecutaron acciones de administración de 14 predios en zonas de alto riesgo no mitigable con identificación de acciones a implementar dentro del proceso de administración directa, con el fin de evitar su reocupación. Se realizaron Acciones en la franja de adecuación de los cerros orientales y en la Reserva Forestal Protectora Bosque Oriental de Bogotá con acompañamiento de operativos por ocupaciones ilegales, actividades de gestión para las iniciativas socioambientales. Generación de información y comunicación para la adaptación al cambio climático con inicio de planificación para el desarrollo de la Guía de Soluciones basadas en la Naturaleza (SbN) para la Bogotá – Región y el portafolio de SbN. Se hizo la activación de emergencias y se realizaron acciones para la gestión del riesgo por incendios forestales, incluida la participación en la Comisión Distrital para la Gestión del Riesgo por Incendios Forestales. | NA | NA | Mediante la implementación de un (1) programa para reducir la vulnerabilidad a riesgos climáticos en las áreas de importancia ambiental estratégica y en la estructura ecológica principal del Distrito Capital, se aportarán a la adaptación acciones relacionadas con la gestión del riesgo de desastres, para lo cual la Entidad mantendrá el funcionamiento de la radio base de emergencias y hará gestión de incendios forestales, dentro de lo que se prevé la actualización de la metodología de valoración económica y ambiental de daños, la realización de campañas de prevención y la elaboración de mapa de coberturas vegetales, diagnóstico de áreas afectadas por remoción en masa o con suelos degradados por minería en los parques distritales ecológicos de montaña; mejora en las condiciones ambientales del suelo de protección por riesgo para facilitar su habilitación como espacio público, con servicios de mantenimiento y de señalética; proyectos de adaptación al cambio climático basada en soluciones basadas en la naturaleza (SbN), con ejecución de acciones para la conectividad de la Estructura Ecológica Principal, la conservación de la biodiversidad y la participación en territorios específicos. Con el fin de reducir la vulnerabilidad de las comunidades y los ecosistemas y así aumentar la resiliencia sectorial, generando experiencias replicables a nivel distrital y haciendo frente a los efectos adversos de cambio climático, que plantean acciones de mitigación y de adaptación, así como otras para la gobernanza y el conocimiento, a fin de enfrentar, de la mejor manera, sus efectos y favorecer la resiliencia. | https://drive.google.com/drive/u/1/folders/1-LrqDrtzk4U3ldd5UR5YRMUHExJ_VNr5 |  | -0.01
8086 | 4.Bogotá ordena su territorio y avanza en su acción climática | 25. Aumento de la resiliencia climática y reducción de la vulnerabilidad | 2184 | Implementar un (1) programa para reducir la vulnerabilidad a riesgos climáticos en las áreas de importancia ambiental estratégica y en la estructura ecológica principal del Distrito Capital | 4108 | Documentos de planeación elaborados | Número | Suma | 1 | 2025 | 2 | Febrero | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 20% | El valor de las acciones programado para el cuatrienio corresponde a 0,84 tipología creciente de los cuales en la vigencia 2025 se programaron 0,24 (0.04 vigencia 2024 y 0,20 vigencia 2025). Acumulado a febrero se tiene 0,04. Teniendo en cuenta lo anterior a febrero se han desarrollado las siguientes acciones: administración de 14 predios en zonas de alto riesgo no mitigable con identificación de acciones a implementar dentro del proceso de administración directa se realizó la verificación documental de 46 predios remitidos por IDIGER. Se realizaron Acciones en la franja de adecuación de los cerros orientales y en la Reserva Forestal Protectora Bosque Oriental de Bogotá, con acompañamiento a 2 operativos por ocupaciones ilegales. Revisión de la versión final del curso virtual SbN como herramientas para la acción climática y revisión y análisis de información para el desarrollo de la estrategia de Divulgación y actividades de planificación para el desarrollo de la Guía y del Portafolio de SbN. Se realizó la activación de emergencias y se implementaron acciones para la gestión del riesgo por incendios forestales, incluida la participación en la Comisión Distrital para la Gestión del Riesgo por Incendios Forestales. | NA | NA | Mediante la implementación de un (1) programa para reducir la vulnerabilidad a riesgos climáticos en las áreas de importancia ambiental estratégica y en la estructura ecológica principal del Distrito Capital, se aportarán a la adaptación acciones relacionadas con la gestión del riesgo de desastres, para lo cual la Entidad mantendrá el funcionamiento de la radio base de emergencias y hará gestión de incendios forestales, dentro de lo que se prevé la actualización de la metodología de valoración económica y ambiental de daños, la realización de campañas de prevención y la elaboración de mapa de coberturas vegetales, diagnóstico de áreas afectadas por remoción en masa o con suelos degradados por minería en los parques distritales ecológicos de montaña; mejora en las condiciones ambientales del suelo de protección por riesgo para facilitar su habilitación como espacio público, con servicios de mantenimiento y de señalética; proyectos de adaptación al cambio climático basada en soluciones basadas en la naturaleza (SbN), con ejecución de acciones para la conectividad de la Estructura Ecológica Principal, la conservación de la biodiversidad y la participación en territorios específicos. Con el fin de reducir la vulnerabilidad de las comunidades y los ecosistemas y así aumentar la resiliencia sectorial, generando experiencias replicables a nivel distrital y haciendo frente a los efectos adversos de cambio climático, que plantean acciones de mitigación y de adaptación, así como otras para la gobernanza y el conocimiento, a fin de enfrentar, de la mejor manera, sus efectos y favorecer la resiliencia. | https://drive.google.com/drive/u/1/folders/16VxjmEyQMAXIwYe0gKr9ffBteSf2TKFH |  | 0
8086 | 4.Bogotá ordena su territorio y avanza en su acción climática | 25. Aumento de la resiliencia climática y reducción de la vulnerabilidad | 2184 | Implementar un (1) programa para reducir la vulnerabilidad a riesgos climáticos en las áreas de importancia ambiental estratégica y en la estructura ecológica principal del Distrito Capital | 4108 | Documentos de planeación elaborados | Número | Suma | 1 | 2025 | 3 | Marzo | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 100% | 10% | 22% | El valor de las acciones programado para el cuatrienio corresponde a 1. Para el I trimestre del 2025 se tiene un acumulado del 0,022 (2024 + 2025) en la fase de implementación del programa se desarrollaron las siguientes acciones: administración de 14 predios en zonas de alto riesgo no mitigable, se realizó la verificación documental de 46 predios remitidos por IDIGER, se avanzó en desarrollo de un catálogo de posibles acciones de conservación/renaturalización a realizar en los predios recibidos por la SDA. Se realizaron Acciones en la franja de adecuación de los cerros orientales y en la Reserva Forestal Protectora Bosque Oriental de Bogotá, con acompañamiento a 5 operativos por ocupaciones ilegales, Se inició la operación del sendero Guadalupe - aguanoso con 3 fines de semanas de operación, fortalecimiento de la iniciativa a Aprender las Moyas. Revisión de la versión final del curso virtual SbN como herramientas para la acción climática y revisión y análisis de información para el desarrollo de la estrategia de Divulgación, realización de plan de trabajo para el desarrollo de la Guía y del Portafolio de SbN. Se realizó la activación de emergencias y se implementaron acciones para la gestión del riesgo por incendios forestales, incluida la participación en la Comisión Distrital para la Gestión del Riesgo por Incendios Forestales. | NA | NA | Mediante la implementación de un (1) programa para reducir la vulnerabilidad a riesgos climáticos en las áreas de importancia ambiental estratégica y en la estructura ecológica principal del Distrito Capital se aporta a la adaptación de acciones relacionadas con la gestión del riesgo de desastres, para lo cual la Entidad mantuvo el funcionamiento de la radio base de emergencias, se realizó la gestión de incendios forestales y se prevé la actualización de la metodología de valoración económica y ambiental de daños, la realización de campañas de prevención y la elaboración de mapa de coberturas vegetales, mejorar las condiciones ambientales del suelo de protección por riesgo para facilitar su habilitación como espacio público con servicios de mantenimiento y de señalética; proyectos de adaptación al cambio climático basada en soluciones basadas en la naturaleza (SbN) con ejecución de acciones para la conectividad de la Estructura Ecológica Principal, la conservación de la biodiversidad. Lo anterior con el fin de reducir la vulnerabilidad de las comunidades y los ecosistemas y así aumentar la resiliencia, generando experiencias replicables a nivel distrital. | https://drive.google.com/drive/u/1/folders/1BtM_zKnjZtfk-K1ZJF5oWGQntpqvrVIX |  | 0.02
8086 | 4.Bogotá ordena su territorio y avanza en su acción climática | 25. Aumento de la resiliencia climática y reducción de la vulnerabilidad | 2184 | Implementar un (1) programa para reducir la vulnerabilidad a riesgos climáticos en las áreas de importancia ambiental estratégica y en la estructura ecológica principal del Distrito Capital | 4108 | Documentos de planeación elaborados | Número | Suma | 1 | 2025 | 4 | Abril | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 100% | 20% | 24% | Acumulado al mes de abril del 2025 se tiene 0,024 (0,020 del 2024 + 0,04 del 2025) de 1 programa en el cuatrienio. En la fase de implementación del programa se desarrollaron las siguientes acciones: Administración de 14 predios en zonas de alto riesgo no mitigable, se realizó la verificación documental de 46 predios remitidos por IDIGER, se continuó con el desarrollo de un catálogo de posibles acciones de conservación/renaturalización a realizar en los predios recibidos por la SDA. Se realizaron Acciones en la franja de adecuación de los cerros orientales y en la Reserva Forestal Protectora Bosque Oriental de Bogotá con acompañamiento a 8 operativos por ocupaciones ilegales, se inició la operación del sendero Guadalupe - aguanoso se ha operado durante 7 fines de semanas de operación, fortalecimiento de la iniciativa socioambiental a Aprender las Moyas. Revisión de la versión final del curso virtual SbN como herramientas para la acción climática y revisión y análisis de información para el desarrollo de la estrategia de Divulgación se tiene la primera versión de la estrategia, realización de plan de trabajo para el desarrollo de la Guía y del Portafolio de SbN y se realizó el primer taller interno de la SDA. Se realizó la activación de emergencias y se implementaron acciones para la gestión del riesgo por incendios forestales, incluida la participación en la Comisión Distrital para la Gestión del Riesgo por Incendios Forestales. Transferencia de Derechos de Construcción: De manera conjunta entre las Secretarías Distritales de Ambiente, Planeación, Hábitat y la Empresa de Renovación y Desarrollo Urbano de Bogotá (RenoBo) se está trabajando en la modificación del Decreto Distrital 626 de 2023, con el fin de realizar los ajustes que permitan avanzar en la implementación del instrumento de manera efectiva. | NA | NA | Mediante la implementación de un (1) programa para reducir la vulnerabilidad a riesgos climáticos en las áreas de importancia ambiental estratégica y en la estructura ecológica principal del Distrito Capital se aporta a la adaptación de acciones relacionadas con la gestión del riesgo de desastres, para lo cual la Entidad mantuvo el funcionamiento de la radio base de emergencias, se realizó la gestión de incendios forestales y se prevé la actualización de la metodología de valoración económica y ambiental de daños, la realización de campañas de prevención y la elaboración de mapa de coberturas vegetales, mejorar las condiciones ambientales del suelo de protección por riesgo para facilitar su habilitación como espacio público con servicios de mantenimiento y de señalética; proyectos de adaptación al cambio climático basada en soluciones basadas en la naturaleza (SbN) con ejecución de acciones para la conectividad de la Estructura Ecológica Principal, la conservación de la biodiversidad. Lo anterior con el fin de reducir la vulnerabilidad de las comunidades y los ecosistemas y así aumentar la resiliencia, generando experiencias replicables a nivel distrital. | https://drive.google.com/drive/u/1/folders/1BtM_zKnjZtfk-K1ZJF5oWGQntpqvrVIX |  | 0
8086 | 4.Bogotá ordena su territorio y avanza en su acción climática | 25. Aumento de la resiliencia climática y reducción de la vulnerabilidad | 2184 | Implementar un (1) programa para reducir la vulnerabilidad a riesgos climáticos en las áreas de importancia ambiental estratégica y en la estructura ecológica principal del Distrito Capital | 4108 | Documentos de planeación elaborados | Número | Suma | 1 | 2025 | 5 | Mayo | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 100% | 30% | 26% | Acumulado al mes de mayo del 2025 se tiene 0,26 (0,020 del 2024 + 0,06 del 2025) de 1 programa en el cuatrienio. En la fase de implementación del programa se ejecutaron las siguientes acciones para el desarrollo de los proyectos que lo componen, de acuerdo con la programación del plan de acción. Gestión: administración de 14 predios en zonas de alto riesgo no mitigable, se continuó con el desarrollo de un catálogo de posibles acciones de conservación/renaturalización a realizar en los predios recibidos por la SDA, se trabajó en la propuesta de modificación de la resolución 4268 de 2022 Se realizaron Acciones en la franja de adecuación de los cerros orientales y en la Reserva Forestal Protectora Bosque Oriental de Bogotá, con acompañamiento a 11 operativos por ocupaciones ilegales, se inició la operación del sendero Guadalupe - aguanoso se ha operado durante 7 fines de semanas de operación, fortalecimiento de la iniciativa socioambiental a Aprender las Moyas. Revisión de la versión final del curso virtual SbN como herramientas para la acción climática y revisión y análisis de información para el desarrollo de la estrategia de Divulgación se tiene la primera versión de la estrategia, se realizó reunión interna con la OPEL para el desarrollo de la estrategia, realización de plan de trabajo para el desarrollo de la Guía y del Portafolio de SbN y se realizó el primer taller interno de la SDA. Se realizó la activación de emergencias y se implementaron acciones para la gestión del riesgo por incendios forestales, incluida la participación en la Comisión Distrital para la Gestión del Riesgo por Incendios Forestales. | NA | NA | Mediante la implementación de un (1) programa para reducir la vulnerabilidad a riesgos climáticos en las áreas de importancia ambiental estratégica y en la estructura ecológica principal del Distrito Capital se aporta a la adaptación de acciones relacionadas con la gestión del riesgo de desastres, para lo cual la Entidad mantuvo el funcionamiento de la radio base de emergencias, se realizó la gestión de incendios forestales y se prevé la actualización de la metodología de valoración económica y ambiental de daños, la realización de campañas de prevención y la elaboración de mapa de coberturas vegetales, mejorar las condiciones ambientales del suelo de protección por riesgo para facilitar su habilitación como espacio público con servicios de mantenimiento y de señalética; proyectos de adaptación al cambio climático basada en soluciones basadas en la naturaleza (SbN) con ejecución de acciones para la conectividad de la Estructura Ecológica Principal, la conservación de la biodiversidad. Lo anterior con el fin de reducir la vulnerabilidad de las comunidades y los ecosistemas y así aumentar la resiliencia, generando experiencias replicables a nivel distrital. | https://drive.google.com/drive/folders/1AthOE2wJDRRzkU9wkcZlnCkS7fBM2WE2 |  | 0
8086 | 4.Bogotá ordena su territorio y avanza en su acción climática | 25. Aumento de la resiliencia climática y reducción de la vulnerabilidad | 2184 | Implementar un (1) programa para reducir la vulnerabilidad a riesgos climáticos en las áreas de importancia ambiental estratégica y en la estructura ecológica principal del Distrito Capital | 4108 | Documentos de planeación elaborados | Número | Suma | 1 | 2025 | 6 | Junio | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 100% | 40% | 28% | Acumulado al mes de junio del 2025 se tiene 0,28 (0,020 del 2024 + 0,08 del 2025) de 1 programa en el cuatrienio. En la fase de implementación del programa se ejecutaron las siguientes acciones para el desarrollo de los proyectos que lo componen (Caja de herramientas con acciones para el desarrollo de Soluciones Basadas en la Naturaleza (SbN) para el Distrito Capital, Estrategia de divulgación para la acción climática, Medidas complementarias para la adaptación al cambio climático implementadas, Desarrollar acciones de manejo ambiental en predios administrados por la Secretaría Distrital de Ambiente localizados en zonas de alto riesgo no mitigable, Articular la gestión del riesgo de desastres a la adaptación al cambio climático, desde la gestión ambiental) , de acuerdo con la programación del plan de acción se realizó la siguiente gestión: administración de 14 predios en zonas de alto riesgo no mitigable, se continuó con el desarrollo de un catálogo de posibles acciones de conservación/renaturalización a realizar en los predios recibidos por la SDA, se trabajó en la propuesta de modificación de la resolución 4268 de 2022, visita a 45 predios Se realizaron Acciones en la franja de adecuación de los cerros orientales y en la Reserva Forestal Protectora Bosque Oriental de Bogotá, con acompañamiento a 15 operativos por ocupaciones ilegales, se inició la operación del sendero Guadalupe - aguanoso se ha operado durante 16 fines de semanas de operación, fortalecimiento de la iniciativa socioambiental a Aprender las Moyas reactivación de los contratos SDA-20221977 y SDA-20222006, con el fin de dar continuidad al desarrollo del Plan Estratégico en la Serranía del Zuque. Revisión de la versión final del curso virtual SbN como herramientas para la acción climática y cargue en plataforma, revisión y análisis de información para el desarrollo de la estrategia de Divulgación se tiene la primera versión de la estrategia, se realizó reunión interna con la OPEL para el desarrollo de la estrategia, realización de plan de trabajo para el desarrollo de la Guía y del Portafolio de SbN y se realizó el primer taller interno de la SDA y primer taller interinstitucional. Se realizó la activación de emergencias y se implementaron acciones para la gestión del riesgo por incendios forestales, incluida la participación en la Comisión Distrital para la Gestión del Riesgo por Incendios Forestales. | NA | NA | Mediante la implementación de un (1) programa para reducir la vulnerabilidad a riesgos climáticos en las áreas de importancia ambiental estratégica y en la estructura ecológica principal del Distrito Capital se aporta a la adaptación de acciones relacionadas con la gestión del riesgo de desastres, para lo cual la Entidad mantuvo el funcionamiento de la radio base de emergencias, se realizó la gestión de incendios forestales y se prevé la actualización de la metodología de valoración económica y ambiental de daños, la realización de campañas de prevención y la elaboración de mapa de coberturas vegetales, mejorar las condiciones ambientales del suelo de protección por riesgo para facilitar su habilitación como espacio público con servicios de mantenimiento y de señalética; proyectos de adaptación al cambio climático basada en soluciones basadas en la naturaleza (SbN) con ejecución de acciones para la conectividad de la Estructura Ecológica Principal, la conservación de la biodiversidad. Lo anterior con el fin de reducir la vulnerabilidad de las comunidades y los ecosistemas y así aumentar la resiliencia, generando experiencias replicables a nivel distrital. | https://drive.google.com/drive/u/1/folders/1BtM_zKnjZtfk-K1ZJF5oWGQntpqvrVIX |  | 0
8086 | 4.Bogotá ordena su territorio y avanza en su acción climática | 25. Aumento de la resiliencia climática y reducción de la vulnerabilidad | 2184 | Implementar un (1) programa para reducir la vulnerabilidad a riesgos climáticos en las áreas de importancia ambiental estratégica y en la estructura ecológica principal del Distrito Capital | 4108 | Documentos de planeación elaborados | Número | Suma | 1 | 2025 | 7 | Julio | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 100% | 50% | 30% | Acumulado al mes de julio del 2025 se tiene 0,30 (0,020 del 2024 + 0,10 del 2025) de 1 programa en el cuatrienio. En la fase de implementación del programa se ejecutaron las siguientes acciones para el desarrollo de los proyectos que lo componen: Caja de herramientas con acciones para el desarrollo de Soluciones Basadas en la Naturaleza (SbN) para el Distrito Capital, Estrategia de divulgación para la acción climática, Medidas complementarias para la adaptación al cambio climático implementadas, Desarrollar acciones de manejo ambiental en predios administrados por la Secretaría Distrital de Ambiente localizados en zonas de alto riesgo no mitigable, Articular la gestión del riesgo de desastres a la adaptación al cambio climático, desde la gestión ambiental, de acuerdo con la programación del plan de acción se realizó la siguiente gestión: administración de 14 predios en zonas de alto riesgo no mitigable, se continuó con el desarrollo de un catálogo de posibles acciones de conservación/renaturalización a realizar en los predios recibidos por la SDA, se trabajó en la propuesta de modificación de la resolución 4268 de 2022, visita a 45 predios y remisión de acto administrativo para el recibo de 43 predios. Se realizaron Acciones en la franja de adecuación de los cerros orientales y en la Reserva Forestal Protectora Bosque Oriental de Bogotá, con acompañamiento a 20 operativos por ocupaciones ilegales, se inició la operación del sendero Guadalupe - aguanoso se ha operado durante 19 fines de semanas de operación, fortalecimiento de la iniciativa socioambiental a Aprender las Moyas reactivación de los contratos SDA-20221977 y SDA-20222006, con el fin de dar continuidad al desarrollo del Plan Estratégico en la Serranía del Zuque, revisión de documentos entregados por parte del contratista, suspensión de contratos desde 17 de julio. Revisión de la versión final del curso virtual SbN como herramientas para la acción climática y cargue en plataforma, revisión y análisis de información para el desarrollo de la estrategia de Divulgación se tiene la primera versión de la estrategia, se realizó reunión interna con la OPEL para el desarrollo de la estrategia, realización de plan de trabajo para el desarrollo de la Guía y del Portafolio de SbN y se realizó el primer taller interno de la SDA y primer taller interinstitucional. Se realizó la activación de emergencias y se implementaron acciones para la gestión del riesgo por incendios forestales, incluida la participación en la Comisión Distrital para la Gestión del Riesgo por Incendios Forestales. | NA | NA | Mediante la implementación de un (1) programa para reducir la vulnerabilidad a riesgos climáticos en las áreas de importancia ambiental estratégica y en la estructura ecológica principal del Distrito Capital se aporta a la adaptación de acciones relacionadas con la gestión del riesgo de desastres, para lo cual la Entidad mantuvo el funcionamiento de la radio base de emergencias, se realizó la gestión de incendios forestales y se prevé la actualización de la metodología de valoración económica y ambiental de daños, la realización de campañas de prevención y la elaboración de mapa de coberturas vegetales, mejorar las condiciones ambientales del suelo de protección por riesgo para facilitar su habilitación como espacio público con servicios de mantenimiento y de señalética; proyectos de adaptación al cambio climático basada en soluciones basadas en la naturaleza (SbN) con ejecución de acciones para la conectividad de la Estructura Ecológica Principal, la conservación de la biodiversidad. Lo anterior con el fin de reducir la vulnerabilidad de las comunidades y los ecosistemas y así aumentar la resiliencia, generando experiencias replicables a nivel distrital. | https://drive.google.com/drive/u/1/folders/16VxjmEyQMAXIwYe0gKr9ffBteSf2TKFH |  | 0
8086 | 4.Bogotá ordena su territorio y avanza en su acción climática | 25. Aumento de la resiliencia climática y reducción de la vulnerabilidad | 2184 | Implementar un (1) programa para reducir la vulnerabilidad a riesgos climáticos en las áreas de importancia ambiental estratégica y en la estructura ecológica principal del Distrito Capital | 4108 | Documentos de planeación elaborados | Número | Suma | 1 | 2025 | 8 | Agosto | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 100% | 60% | 32% | Acumulado al mes de agosto del 2025 se tiene 0,32 (0,20 del 2024 + 0,12 del 2025) de 1 programa en el cuatrienio. En la fase de implementación del programa se ejecutaron las siguientes acciones para el desarrollo de los proyectos que lo componen (Caja de herramientas con acciones para el desarrollo de Soluciones Basadas en la Naturaleza (SbN) para el Distrito Capital, Estrategia de divulgación para la acción climática, Medidas complementarias para la adaptación al cambio climático implementadas, Desarrollar acciones de manejo ambiental en predios administrados por la Secretaría Distrital de Ambiente localizados en zonas de alto riesgo no mitigable, Articular la gestión del riesgo de desastres a la adaptación al cambio climático, desde la gestión ambiental), de acuerdo con la programación del plan de acción se realizó la siguiente gestión: administración de 14 predios en zonas de alto riesgo no mitigable, se continuó con el desarrollo de un catálogo de posibles acciones de conservación/renaturalización a realizar en los predios recibidos por la SDA, se trabajó en la propuesta de modificación de la resolución 4268 de 2022, visita a 45 predios y remisión de acto administrativo para el recibo de 43 predios. Se realizaron Acciones en la franja de adecuación de los cerros orientales y en la Reserva Forestal Protectora Bosque Oriental de Bogotá, con acompañamiento a 25 operativos por ocupaciones ilegales, se inició la operación del sendero Guadalupe - aguanoso se ha operado durante 24 fines de semana, fortalecimiento de la iniciativa socioambiental a Aprender las Moyas reactivación de los contratos SDA-20221977 y SDA-20222006, con el fin de dar continuidad al desarrollo del Plan Estratégico en la Serranía del Zuque, revisión de documentos entregados por parte del contratista, suspensión de contratos desde 17 de julio. Revisión de la versión final del curso virtual SbN como herramientas para la acción climática, cargue en plataforma y habilitación del link de inscripción, revisión y análisis de información para el desarrollo de la estrategia de Divulgación, avance en el documento de la estrategia, cronograma y revisión de contenidos, se realizó reunión interna con la OPEL para el desarrollo de la estrategia, realización de plan de trabajo para el desarrollo de la Guía y del Portafolio de SbN y se realizó el segundo taller interno de la SDA y primer taller interinstitucional. Se realizó la activación de emergencias y se implementaron acciones para la gestión del riesgo por incendios forestales, incluida la participación en la Comisión Distrital para la Gestión del Riesgo por Incendios Forestales. | NA | NA | Mediante la implementación de un (1) programa para reducir la vulnerabilidad a riesgos climáticos en las áreas de importancia ambiental estratégica y en la estructura ecológica principal del Distrito Capital se aporta a la adaptación de acciones relacionadas con la gestión del riesgo de desastres, para lo cual la Entidad mantuvo el funcionamiento de la radio base de emergencias, se realizó la gestión de incendios forestales y se prevé la actualización de la metodología de valoración económica y ambiental de daños, la realización de campañas de prevención y la elaboración de mapa de coberturas vegetales, mejorar las condiciones ambientales del suelo de protección por riesgo para facilitar su habilitación como espacio público con servicios de mantenimiento y de señalética; proyectos de adaptación al cambio climático basada en soluciones basadas en la naturaleza (SbN) con ejecución de acciones para la conectividad de la Estructura Ecológica Principal, la conservación de la biodiversidad. Lo anterior con el fin de reducir la vulnerabilidad de las comunidades y los ecosistemas y así aumentar la resiliencia, generando experiencias replicables a nivel distrital. | https://drive.google.com/drive/u/1/folders/16VxjmEyQMAXIwYe0gKr9ffBteSf2TKFH |  | 0
8086 | 4.Bogotá ordena su territorio y avanza en su acción climática | 25. Aumento de la resiliencia climática y reducción de la vulnerabilidad | 2184 | Implementar un (1) programa para reducir la vulnerabilidad a riesgos climáticos en las áreas de importancia ambiental estratégica y en la estructura ecológica principal del Distrito Capital | 4108 | Documentos de planeación elaborados | Número | Suma | 1 | 2025 | 9 | Septiembre | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 100% | 70% | 34% | Acumulado al mes de septiembre del 2025 se tiene 0,34 (0,20 del 2024 + 0,14 del 2025) de 1 programa en el cuatrienio. En la fase de implementación del programa se ejecutaron las siguientes acciones para el desarrollo de los proyectos que lo componen (Caja de herramientas con acciones para el desarrollo de Soluciones Basadas en la Naturaleza (SbN) para el Distrito Capital, Estrategia de divulgación para la acción climática, Medidas complementarias para la adaptación al cambio climático implementadas, Desarrollar acciones de manejo ambiental en predios administrados por la Secretaría Distrital de Ambiente localizados en zonas de alto riesgo no mitigable, Articular la gestión del riesgo de desastres a la adaptación al cambio climático, desde la gestión ambiental), de acuerdo con la programación del plan de acción se realizó la siguiente gestión: administración de 14 predios en zonas de alto riesgo no mitigable, se continuó con el desarrollo de un catálogo de posibles acciones de conservación/renaturalización a realizar en los predios recibidos por la SDA, se realizó revisión y recorrido para las necesidades de mantenimiento de estos inmuebles, visita a 45 predios y remisión de acto administrativo para el recibo de 43 predios. Se realizaron Acciones en la franja de adecuación de los cerros orientales y en la Reserva Forestal Protectora Bosque Oriental de Bogotá, con acompañamiento a 30 operativos por ocupaciones ilegales, se inició la operación del sendero Guadalupe – aguanoso. Reactivación de los contratos SDA-20221977 y SDA-20222006, para dar continuidad al desarrollo del Plan Estratégico en la Serranía del Zuque, revisión de documentos entregados por parte del contratista, suspensión de contratos desde 17 de julio. Revisión de la versión final del curso virtual SbN como herramientas para la acción climática. Se realizó reunión interna con la OPEL para el desarrollo de la estrategia, realización de plan de trabajo para el desarrollo de la Guía y del Portafolio de SbN. Se realizó la activación de emergencias y se implementaron acciones para la gestión del riesgo por incendios forestales, incluida la participación en la Comisión Distrital para la Gestión del Riesgo por Incendios Forestales. En cuanto la aplicación de Derechos de Construcción y desarrollo, se están realizando las gestiones para la modificación del decreto 626 de 2023 y la adquisición de los predios piloto Koralia I. | N/A | N/A | Mediante la implementación de un (1) programa para reducir la vulnerabilidad a riesgos climáticos en las áreas de importancia ambiental estratégica y en la estructura ecológica principal del Distrito Capital se aporta a la adaptación de acciones relacionadas con la gestión del riesgo de desastres, para lo cual la Entidad mantuvo el funcionamiento de la radio base de emergencias, se realizó la gestión de incendios forestales y se prevé la actualización de la metodología de valoración económica y ambiental de daños, la realización de campañas de prevención y la elaboración de mapa de coberturas vegetales, mejorar las condiciones ambientales del suelo de protección por riesgo para facilitar su habilitación como espacio público con servicios de mantenimiento y de señalética; proyectos de adaptación al cambio climático basada en soluciones basadas en la naturaleza (SbN) con ejecución de acciones para la conectividad de la Estructura Ecológica Principal, la conservación de la biodiversidad. Lo anterior con el fin de reducir la vulnerabilidad de las comunidades y los ecosistemas y así aumentar la resiliencia, generando experiencias replicables a nivel distrital. | https://drive.google.com/drive/u/1/folders/16VxjmEyQMAXIwYe0gKr9ffBteSf2TKFH |  | 0
8086 | 4.Bogotá ordena su territorio y avanza en su acción climática | 25. Aumento de la resiliencia climática y reducción de la vulnerabilidad | 2184 | Implementar un (1) programa para reducir la vulnerabilidad a riesgos climáticos en las áreas de importancia ambiental estratégica y en la estructura ecológica principal del Distrito Capital | 4108 | Documentos de planeación elaborados | Número | Suma | 1 | 2025 | 10 | Octubre | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 100% | 80% | 36% | Acumulado al mes de octubre del 2025 se tiene 0,36 (0,20 del 2024 + 0,16 del 2025) de 1 programa en el cuatrienio. En la fase de implementación del programa se ejecutaron las siguientes acciones para el desarrollo de los proyectos que lo componen (Caja de herramientas con acciones para el desarrollo de Soluciones Basadas en la Naturaleza (SbN) para el Distrito Capital, Estrategia de divulgación para la acción climática, Medidas complementarias para la adaptación al cambio climático implementadas, Desarrollar acciones de manejo ambiental en predios administrados por la SDA localizados en zonas de alto riesgo no mitigable, Articular la gestión del riesgo de desastres a la adaptación al cambio climático, desde la gestión ambiental), de acuerdo con la programación del plan de acción se realizó la siguiente gestión: administración de 14 predios en zonas de alto riesgo no mitigable, se tiene la primer versión catálogo de posibles acciones de conservación/renaturalización a realizar en los predios recibidos por la SDA, se realizó revisión y recorrido para las necesidades de mantenimiento de estos inmuebles, visita a 45 predios y remisión de acto administrativo para el recibo de 43 predios. Se realizaron Acciones en la franja de adecuación de los cerros orientales y en la Reserva Forestal Protectora Bosque Oriental de Bogotá, con acompañamiento a 36 operativos por ocupaciones ilegales, se inició la operación del sendero Guadalupe - aguanoso se ha operado durante 32 fines de semanas de operación, fortalecimiento de la iniciativa socioambiental a Aprender las Moyas reactivación de los contratos SDA-20221977 y SDA-20222006,dar continuidad al desarrollo del Plan Estratégico en la Serranía del Zuque, curso virtual SbN como herramientas para la acción climática, cargue en plataforma y habilitación del link de inscripción, revisión y análisis de información para el desarrollo de la estrategia de Divulgación, avance en el documento de la estrategia, cronograma y revisión de contenidos, realización de plan de trabajo para el desarrollo de la Guía y del Portafolio de SbN y se realizó el primer y segundo taller interno de la SDA, primer y segundo taller interinstitucional para el desarrollo de las herramientas de SbN. Se realizó la activación de emergencias y se implementaron acciones para la gestión del riesgo por incendios forestales, incluida la participación en la Comisión Distrital para la Gestión del Riesgo por Incendios Forestales. Derechos de Construcción y desarrollo, se están realizando las gestiones para la modificación del decreto 626 de 2023 y la adquisición de los predios piloto Koralia I. | NA | NA | Mediante la implementación de un (1) programa para reducir la vulnerabilidad a riesgos climáticos en las áreas de importancia ambiental estratégica y en la estructura ecológica principal del Distrito Capital se aporta a la adaptación de acciones relacionadas con la gestión del riesgo de desastres, para lo cual la Entidad mantuvo el funcionamiento de la radio base de emergencias, se realizó la gestión de incendios forestales y se prevé la actualización de la metodología de valoración económica y ambiental de daños, la realización de campañas de prevención y la elaboración de mapa de coberturas vegetales, mejorar las condiciones ambientales del suelo de protección por riesgo para facilitar su habilitación como espacio público con servicios de mantenimiento y de señalética; proyectos de adaptación al cambio climático basada en soluciones basadas en la naturaleza (SbN) con ejecución de acciones para la conectividad de la Estructura Ecológica Principal, la conservación de la biodiversidad. Lo anterior con el fin de reducir la vulnerabilidad de las comunidades y los ecosistemas y así aumentar la resiliencia, generando experiencias replicables a nivel distrital. | https://drive.google.com/drive/u/1/folders/1BtM_zKnjZtfk-K1ZJF5oWGQntpqvrVIX |  | 0
8086 | 4.Bogotá ordena su territorio y avanza en su acción climática | 25. Aumento de la resiliencia climática y reducción de la vulnerabilidad | 2184 | Implementar un (1) programa para reducir la vulnerabilidad a riesgos climáticos en las áreas de importancia ambiental estratégica y en la estructura ecológica principal del Distrito Capital | 4108 | Documentos de planeación elaborados | Número | Suma | 1 | 2025 | 11 | Noviembre | 0.02 | 0.02 | 0.01 | 50% | 85% | 37% | Acumulado al mes de noviembre del 2025 se tiene 0,37 (0,20 del 2024 + 0,17 del 2025 que incluye el 0,01 de noviembre) de 1 programa en el cuatrienio. En la fase de implementación del programa se ejecutaron las siguientes acciones para el desarrollo de los proyectos que lo componen (Caja de herramientas con acciones para el desarrollo de Soluciones Basadas en la Naturaleza (SbN) para el Distrito Capital, Estrategia de divulgación para la acción climática, Medidas complementarias para la adaptación al cambio climático implementadas, Desarrollar acciones de manejo ambiental en predios administrados por la SDA localizados en zonas de alto riesgo no mitigable, Articular la gestión del riesgo de desastres a la adaptación al cambio climático, desde la gestión ambiental), de acuerdo con la programación del plan de acción se realizó la siguiente gestión: administración de 14 predios en zonas de alto riesgo no mitigable, se tiene la primer versión catálogo de posibles acciones de conservación/renaturalización a realizar en los predios recibidos por la SDA, recibo de 43 predios en administración. Se realizaron Acciones en la franja de adecuación de los cerros orientales y en la Reserva Forestal Protectora Bosque Oriental de Bogotá, con acompañamiento a 40 operativos por ocupaciones ilegales, se inició la operación del sendero Guadalupe - aguanoso se ha operado durante 37 fines de semanas de operación, fortalecimiento de la iniciativa socioambiental a Aprender las Moyas reactivación de los contratos SDA-20221977 y SDA-20222006, dar continuidad al desarrollo del Plan Estratégico en la Serranía del Zuque, recibo del informe final, curso virtual SbN como herramientas para la acción climática, cargue en plataforma y habilitación del link de inscripción, revisión y análisis de información para el desarrollo de la estrategia de Divulgación, avance en el documento de la estrategia, cronograma y revisión de contenidos, realización de plan de trabajo para el desarrollo de la Guía y del Portafolio de SbN y se realizaron talleres internos en la SDA y talleres interinstitucional para el desarrollo de las herramientas de SbN. Se realizó la activación de emergencias y se implementaron acciones para la gestión del riesgo por incendios forestales, incluida la participación en la Comisión Distrital para la Gestión del Riesgo por Incendios Forestales. Derechos de Construcción y desarrollo, se realizaron las gestiones para la modificación del decreto 626 de 2023, se expidió el Decreto Distrital 564 de 2025 y la adquisición del predio piloto Koralia I. | Actualmente se encuentra suspendido el contrato, tanto obra como interventoría Zuque, desde el pasado 19 de julio 2025. Se está a la espera de la revisión por parte de la CAR de los estudios técnicos complementarios que fueron presentados por el contratista de obra (en compañía de la interventoría), a efectos de determinar la viabilidad de las alternativas de mitigación del riesgo propuesto | Las actividades demandan un análisis técnico financiero y legal que se presupuestan en un término no menor a 4 meses por lo tanto se proyecta el pago de este pasivo en la vigencia 2026. | Mediante la implementación de un (1) programa para reducir la vulnerabilidad a riesgos climáticos en las áreas de importancia ambiental estratégica y en la estructura ecológica principal del Distrito Capital se aporta a la adaptación de acciones relacionadas con la gestión del riesgo de desastres, para lo cual la Entidad mantuvo el funcionamiento de la radio base de emergencias, se realizó la gestión de incendios forestales y se prevé la actualización de la metodología de valoración económica y ambiental de daños, la realización de campañas de prevención y la elaboración de mapa de coberturas vegetales, mejorar las condiciones ambientales del suelo de protección por riesgo para facilitar su habilitación como espacio público con servicios de mantenimiento y de señalética; proyectos de adaptación al cambio climático basada en soluciones basadas en la naturaleza (SbN) con ejecución de acciones para la conectividad de la Estructura Ecológica Principal, la conservación de la biodiversidad. Lo anterior con el fin de reducir la vulnerabilidad de las comunidades y los ecosistemas y así aumentar la resiliencia, generando experiencias replicables a nivel distrital. | https://drive.google.com/drive/u/1/folders/16VxjmEyQMAXIwYe0gKr9ffBteSf2TKFH |  | -0.01
8086 | 4.Bogotá ordena su territorio y avanza en su acción climática | 25. Aumento de la resiliencia climática y reducción de la vulnerabilidad | 2184 | Implementar un (1) programa para reducir la vulnerabilidad a riesgos climáticos en las áreas de importancia ambiental estratégica y en la estructura ecológica principal del Distrito Capital | 4108 | Documentos de planeación elaborados | Número | Suma | 1 | 2025 | 12 | Diciembre | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 100% | 95% | 39% | Acumulado al mes de diciembre del 2025 se tiene 0,39 (0,20 del 2024 + 0,19 del 2025) de 1 programa en el cuatrienio. En la fase de implementación del programa se ejecutaron las siguientes acciones para el desarrollo de los proyectos que lo componen (Caja de herramientas con acciones para el desarrollo de Soluciones Basadas en la Naturaleza (SbN) para el Distrito Capital, Estrategia de divulgación para la acción climática, Medidas complementarias para la adaptación al cambio climático implementadas, Desarrollo de acciones de manejo ambiental en predios administrados por la SDA localizados en zonas de alto riesgo no mitigable, Articular la gestión del riesgo de desastres a la adaptación al cambio climático, desde la gestión ambiental), de acuerdo con la programación del plan de acción se realizó la siguiente gestión: administración de 57 predios en zonas de alto riesgo no mitigable, primer versión catálogo de posibles acciones de conservación/renaturalización a realizar en los predios recibidos por la SDA, recibo de 43 predios en administración. Se realizaron Acciones en la franja de adecuación de los cerros orientales y en la Reserva Forestal Protectora Bosque Oriental de Bogotá, con acompañamiento a 42 operativos por ocupaciones ilegales, se inició la operación del sendero Guadalupe - aguanoso se ha operado durante 41 fines de semanas, fortalecimiento de la iniciativa socioambiental a Aprender las Moyas reactivación de los contratos SDA-20221977 y SDA-20222006, continuidad al desarrollo del Plan Estratégico en la Serranía del Zuque, recibo del informe final, radicación ante la CAR. Se habilitó el curso virtual SbN, se realizó la primera versión de la estrategia de Divulgación, se avanzó en la actualización de la primera versión de la Guía de SbN para la Bogotá – Región, se avanzó en la primera versión del portafolio de SbN para la Bogotá- Región. Se realizó la activación de emergencias y se implementaron acciones para la gestión del riesgo por incendios forestales, incluida la participación en la Comisión Distrital para la Gestión del Riesgo por Incendios Forestales. Se realizaron las gestiones para la modificación del decreto 626 de 2023 de Derechos de Construcción y desarrollo, se expidió el Decreto Distrital 564 de 2025 y la adquisición del predio piloto Koralia I (9,64 ha). | Desde el pasado 19 de julio 2025 se encuentran suspendidos los contratos tanto de obra como de interventoría de Zuque. Se está a la espera de la revisión por parte de la CAR de los estudios técnicos complementarios que fueron presentados por el contratista de obra (en compañía de la interventoría), a efectos de determinar la viabilidad de las alternativas de mitigación del riesgo propuesto. | En el 2026, una vez aprobado por parte de la autoridad ambiental competente se espera poder continuar con la ejecución de los contratos SDA-20221977 y SDA-20222006 | Mediante la implementación de un (1) programa para reducir la vulnerabilidad a riesgos climáticos en las áreas de importancia ambiental estratégica y en la estructura ecológica principal del Distrito Capital se aporta a la adaptación de acciones relacionadas con la gestión del riesgo de desastres, para lo cual la Entidad mantuvo el funcionamiento de la radio base de emergencias, se realizó la gestión de incendios forestales y se prevé la actualización de la metodología de valoración económica y ambiental de daños, la realización de campañas de prevención y la elaboración de mapa de coberturas vegetales, mejorar las condiciones ambientales del suelo de protección por riesgo para facilitar su habilitación como espacio público con servicios de mantenimiento y de señalética; proyectos de adaptación al cambio climático basada en soluciones basadas en la naturaleza (SbN) con ejecución de acciones para la conectividad de la Estructura Ecológica Principal, la conservación de la biodiversidad. Lo anterior con el fin de reducir la vulnerabilidad de las comunidades y los ecosistemas y así aumentar la resiliencia, generando experiencias replicables a nivel distrital. | https://drive.google.com/drive/u/1/folders/16VxjmEyQMAXIwYe0gKr9ffBteSf2TKFH
8086 | 4.Bogotá ordena su territorio y avanza en su acción climática | 25. Aumento de la resiliencia climática y reducción de la vulnerabilidad | 2184 | Implementar un (1) programa para reducir la vulnerabilidad a riesgos climáticos en las áreas de importancia ambiental estratégica y en la estructura ecológica principal del Distrito Capital | 4108 | Documentos de planeación elaborados | Número | Suma | 1 | 2026 | 1 | Enero | 0 | 0 |  | 0% | 0% | 39%
8086 | 4.Bogotá ordena su territorio y avanza en su acción climática | 25. Aumento de la resiliencia climática y reducción de la vulnerabilidad | 2184 | Implementar un (1) programa para reducir la vulnerabilidad a riesgos climáticos en las áreas de importancia ambiental estratégica y en la estructura ecológica principal del Distrito Capital | 4108 | Documentos de planeación elaborados | Número | Suma | 1 | 2026 | 2 | Febrero | 0 | 0 |  | 0% | 0% | 39%
8086 | 4.Bogotá ordena su territorio y avanza en su acción climática | 25. Aumento de la resiliencia climática y reducción de la vulnerabilidad | 2184 | Implementar un (1) programa para reducir la vulnerabilidad a riesgos climáticos en las áreas de importancia ambiental estratégica y en la estructura ecológica principal del Distrito Capital | 4108 | Documentos de planeación elaborados | Número | Suma | 1 | 2026 | 3 | Marzo | 0 | 0 |  | 0% | 0% | 39%
8086 | 4.Bogotá ordena su territorio y avanza en su acción climática | 25. Aumento de la resiliencia climática y reducción de la vulnerabilidad | 2184 | Implementar un (1) programa para reducir la vulnerabilidad a riesgos climáticos en las áreas de importancia ambiental estratégica y en la estructura ecológica principal del Distrito Capital | 4108 | Documentos de planeación elaborados | Número | Suma | 1 | 2026 | 4 | Abril | 0 | 0 |  | 0% | 0% | 39%
8086 | 4.Bogotá ordena su territorio y avanza en su acción climática | 25. Aumento de la resiliencia climática y reducción de la vulnerabilidad | 2184 | Implementar un (1) programa para reducir la vulnerabilidad a riesgos climáticos en las áreas de importancia ambiental estratégica y en la estructura ecológica principal del Distrito Capital | 4108 | Documentos de planeación elaborados | Número | Suma | 1 | 2026 | 5 | Mayo | 0 | 0 |  | 0% | 0% | 39%
8086 | 4.Bogotá ordena su territorio y avanza en su acción climática | 25. Aumento de la resiliencia climática y reducción de la vulnerabilidad | 2184 | Implementar un (1) programa para reducir la vulnerabilidad a riesgos climáticos en las áreas de importancia ambiental estratégica y en la estructura ecológica principal del Distrito Capital | 4108 | Documentos de planeación elaborados | Número | Suma | 1 | 2026 | 6 | Junio | 0 | 0 |  | 0% | 0% | 39%
8086 | 4.Bogotá ordena su territorio y avanza en su acción climática | 25. Aumento de la resiliencia climática y reducción de la vulnerabilidad | 2184 | Implementar un (1) programa para reducir la vulnerabilidad a riesgos climáticos en las áreas de importancia ambiental estratégica y en la estructura ecológica principal del Distrito Capital | 4108 | Documentos de planeación elaborados | Número | Suma | 1 | 2026 | 7 | Julio | 0 | 0 |  | 0% | 0% | 39%
8086 | 4.Bogotá ordena su territorio y avanza en su acción climática | 25. Aumento de la resiliencia climática y reducción de la vulnerabilidad | 2184 | Implementar un (1) programa para reducir la vulnerabilidad a riesgos climáticos en las áreas de importancia ambiental estratégica y en la estructura ecológica principal del Distrito Capital | 4108 | Documentos de planeación elaborados | Número | Suma | 1 | 2026 | 8 | Agosto | 0 | 0 |  | 0% | 0% | 39%
8086 | 4.Bogotá ordena su territorio y avanza en su acción climática | 25. Aumento de la resiliencia climática y reducción de la vulnerabilidad | 2184 | Implementar un (1) programa para reducir la vulnerabilidad a riesgos climáticos en las áreas de importancia ambiental estratégica y en la estructura ecológica principal del Distrito Capital | 4108 | Documentos de planeación elaborados | Número | Suma | 1 | 2026 | 9 | Septiembre | 0 | 0 |  | 0% | 0% | 39%
8086 | 4.Bogotá ordena su territorio y avanza en su acción climática | 25. Aumento de la resiliencia climática y reducción de la vulnerabilidad | 2184 | Implementar un (1) programa para reducir la vulnerabilidad a riesgos climáticos en las áreas de importancia ambiental estratégica y en la estructura ecológica principal del Distrito Capital | 4108 | Documentos de planeación elaborados | Número | Suma | 1 | 2026 | 10 | Octubre | 0 | 0 |  | 0% | 0% | 39%
8086 | 4.Bogotá ordena su territorio y avanza en su acción climática | 25. Aumento de la resiliencia climática y reducción de la vulnerabilidad | 2184 | Implementar un (1) programa para reducir la vulnerabilidad a riesgos climáticos en las áreas de importancia ambiental estratégica y en la estructura ecológica principal del Distrito Capital | 4108 | Documentos de planeación elaborados | Número | Suma | 1 | 2026 | 11 | Noviembre | 0 | 0 |  | 0% | 0% | 39%
8086 | 4.Bogotá ordena su territorio y avanza en su acción climática | 25. Aumento de la resiliencia climática y reducción de la vulnerabilidad | 2184 | Implementar un (1) programa para reducir la vulnerabilidad a riesgos climáticos en las áreas de importancia ambiental estratégica y en la estructura ecológica principal del Distrito Capital | 4108 | Documentos de planeación elaborados | Número | Suma | 1 | 2026 | 12 | Diciembre | 0.3 | 0.3 |  | 0% | 0% | 39%
8086 | 4.Bogotá ordena su territorio y avanza en su acción climática | 25. Aumento de la resiliencia climática y reducción de la vulnerabilidad | 2184 | Implementar un (1) programa para reducir la vulnerabilidad a riesgos climáticos en las áreas de importancia ambiental estratégica y en la estructura ecológica principal del Distrito Capital | 4108 | Documentos de planeación elaborados | Número | Suma | 1 | 2027 | 1 | Enero | 0 | 0 |  | 0% | 0% | 39%
8086 | 4.Bogotá ordena su territorio y avanza en su acción climática | 25. Aumento de la resiliencia climática y reducción de la vulnerabilidad | 2184 | Implementar un (1) programa para reducir la vulnerabilidad a riesgos climáticos en las áreas de importancia ambiental estratégica y en la estructura ecológica principal del Distrito Capital | 4108 | Documentos de planeación elaborados | Número | Suma | 1 | 2027 | 2 | Febrero | 0 | 0 |  | 0% | 0% | 39%
8086 | 4.Bogotá ordena su territorio y avanza en su acción climática | 25. Aumento de la resiliencia climática y reducción de la vulnerabilidad | 2184 | Implementar un (1) programa para reducir la vulnerabilidad a riesgos climáticos en las áreas de importancia ambiental estratégica y en la estructura ecológica principal del Distrito Capital | 4108 | Documentos de planeación elaborados | Número | Suma | 1 | 2027 | 3 | Marzo | 0 | 0 |  | 0% | 0% | 39%
8086 | 4.Bogotá ordena su territorio y avanza en su acción climática | 25. Aumento de la resiliencia climática y reducción de la vulnerabilidad | 2184 | Implementar un (1) programa para reducir la vulnerabilidad a riesgos climáticos en las áreas de importancia ambiental estratégica y en la estructura ecológica principal del Distrito Capital | 4108 | Documentos de planeación elaborados | Número | Suma | 1 | 2027 | 4 | Abril | 0 | 0 |  | 0% | 0% | 39%
8086 | 4.Bogotá ordena su territorio y avanza en su acción climática | 25. Aumento de la resiliencia climática y reducción de la vulnerabilidad | 2184 | Implementar un (1) programa para reducir la vulnerabilidad a riesgos climáticos en las áreas de importancia ambiental estratégica y en la estructura ecológica principal del Distrito Capital | 4108 | Documentos de planeación elaborados | Número | Suma | 1 | 2027 | 5 | Mayo | 0 | 0 |  | 0% | 0% | 39%
8086 | 4.Bogotá ordena su territorio y avanza en su acción climática | 25. Aumento de la resiliencia climática y reducción de la vulnerabilidad | 2184 | Implementar un (1) programa para reducir la vulnerabilidad a riesgos climáticos en las áreas de importancia ambiental estratégica y en la estructura ecológica principal del Distrito Capital | 4108 | Documentos de planeación elaborados | Número | Suma | 1 | 2027 | 6 | Junio | 0 | 0 |  | 0% | 0% | 39%
8086 | 4.Bogotá ordena su territorio y avanza en su acción climática | 25. Aumento de la resiliencia climática y reducción de la vulnerabilidad | 2184 | Implementar un (1) programa para reducir la vulnerabilidad a riesgos climáticos en las áreas de importancia ambiental estratégica y en la estructura ecológica principal del Distrito Capital | 4108 | Documentos de planeación elaborados | Número | Suma | 1 | 2027 | 7 | Julio | 0 | 0 |  | 0% | 0% | 39%
8086 | 4.Bogotá ordena su territorio y avanza en su acción climática | 25. Aumento de la resiliencia climática y reducción de la vulnerabilidad | 2184 | Implementar un (1) programa para reducir la vulnerabilidad a riesgos climáticos en las áreas de importancia ambiental estratégica y en la estructura ecológica principal del Distrito Capital | 4108 | Documentos de planeación elaborados | Número | Suma | 1 | 2027 | 8 | Agosto | 0 | 0 |  | 0% | 0% | 39%
8086 | 4.Bogotá ordena su territorio y avanza en su acción climática | 25. Aumento de la resiliencia climática y reducción de la vulnerabilidad | 2184 | Implementar un (1) programa para reducir la vulnerabilidad a riesgos climáticos en las áreas de importancia ambiental estratégica y en la estructura ecológica principal del Distrito Capital | 4108 | Documentos de planeación elaborados | Número | Suma | 1 | 2027 | 9 | Septiembre | 0 | 0 |  | 0% | 0% | 39%
8086 | 4.Bogotá ordena su territorio y avanza en su acción climática | 25. Aumento de la resiliencia climática y reducción de la vulnerabilidad | 2184 | Implementar un (1) programa para reducir la vulnerabilidad a riesgos climáticos en las áreas de importancia ambiental estratégica y en la estructura ecológica principal del Distrito Capital | 4108 | Documentos de planeación elaborados | Número | Suma | 1 | 2027 | 10 | Octubre | 0 | 0 |  | 0% | 0% | 39%
8086 | 4.Bogotá ordena su territorio y avanza en su acción climática | 25. Aumento de la resiliencia climática y reducción de la vulnerabilidad | 2184 | Implementar un (1) programa para reducir la vulnerabilidad a riesgos climáticos en las áreas de importancia ambiental estratégica y en la estructura ecológica principal del Distrito Capital | 4108 | Documentos de planeación elaborados | Número | Suma | 1 | 2027 | 11 | Noviembre | 0 | 0 |  | 0% | 0% | 39%
8086 | 4.Bogotá ordena su territorio y avanza en su acción climática | 25. Aumento de la resiliencia climática y reducción de la vulnerabilidad | 2184 | Implementar un (1) programa para reducir la vulnerabilidad a riesgos climáticos en las áreas de importancia ambiental estratégica y en la estructura ecológica principal del Distrito Capital | 4108 | Documentos de planeación elaborados | Número | Suma | 1 | 2027 | 12 | Diciembre | 0.3 | 0.3 |  | 0% | 0% | 39%

## CRONOGRAMA DE TAREAS_V
DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO
Programación, actualización y seguimiento del Plan de Acción - Metas Plan de Desarrollo Distrital
|  |  | Código: PE01-PR02-F2 | [6 empty] | Versión:17
DEPENDENCIA: |  |  | DIRECCION DE GESTION AMBIENTAL
CÓDIGO Y NOMBRE DE PROYECTO: |  |  | 8086- Mejoramiento de la calidad del Aire, Auditiva y Visual, construyendo una ciudad más justa y saludable en Bogotá D.C
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
Proyecto | LÍNEA DE ACCIÓN | ACTIVIDADES DEL PROYECTO DE INVERSIÓN | CÓDIGO Y NOMBRE DE LA TAREA | AÑO | Mes número | Mes | PONDERACIÓN VERTICAL MES A MES VIGENCIA PROGRAMADO | PONDERACIÓN VERTICAL MES A MES VIGENCIA EJECUTADO | PONDERACIÓN PORCENTUAL POR ACTIVIDAD | PONDERACIÓN PORCENTUAL POR CRONOCRAMA DE TAREAS | AVANCES Y LOGROS | Vigencia | Cuatrienio
8086 | Áreas protegidas | Formular implementar y hacer seguimiento 100% las actividades definidas en los planes de trabajo de los RDH, PEDM y paisajes sostenibles. | 1. Formular las actividades de los planes de trabajo de los RDH, PDEM y paisajes sostenibles. | 2024 | 7 | Julio | 0% | 0% | 0.04% | 0.04% | Para este periodo, se formularon 8 planes de trabajo para los Parques Distritales Ecológicos de Montaña, con actividades orientadas al cumplimiento de los Planes de Manejo Ambiental, PMA, para las áreas protegidas que no cuentan con este instrumento, las acciones se plantearon teniendo en cuenta lo estipulado en el régimen de usos del Plan de Ordenamiento Territorial. (Anexo 1.1), siete (7) fichas de Paisajes Sostenibles y se formularon siete (7) planes de trabajo para los Paisajes Sostenibles, conforme a lo programado. Los cuales incluyen actividades orientadas al cumplimiento de los lineamientos establecidos en el Plan de Ordenamiento Territorial. (Anexo 1.2) Para las Reservas Distritales de Humedal (RDH) se formularon 17 planes de trabajo los cuales definen las actividades a ejecutar durante el segundo semestre de 2024 e incorporan y armonizan las definiciones de los planes de acción de la Política de Humedales del Distrito Capital, el PMA RAMSAR para las 11 RDH que aplica, los Planes de Manejo Ambiental en 15 de 17 humedales donde ya han sido adoptados y el esquema de administración como instrumentos de gestión de estas áreas protegidas del orden distrital. (Anexo 1.3) | 0 | 0
8086 | Áreas protegidas | Formular implementar y hacer seguimiento 100% las actividades definidas en los planes de trabajo de los RDH, PEDM y paisajes sostenibles. | 1. Formular las actividades de los planes de trabajo de los RDH, PDEM y paisajes sostenibles. | 2024 | 8 | Agosto | 25% | 25% | 0.04% | 0.04% | Para este periodo, se formularon 8 planes de trabajo para los Parques Distritales Ecológicos de Montaña, con actividades orientadas al cumplimiento de los Planes de Manejo Ambiental, PMA, para las áreas protegidas que no cuentan con este instrumento, las acciones se plantearon teniendo en cuenta lo estipulado en el régimen de usos del Plan de Ordenamiento Territorial. (Anexo 1.1), siete (7) fichas de Paisajes Sostenibles y se formularon siete (7) planes de trabajo para los Paisajes Sostenibles, conforme a lo programado. Los cuales incluyen actividades orientadas al cumplimiento de los lineamientos establecidos en el Plan de Ordenamiento Territorial. (Anexo 1.2) Para las Reservas Distritales de Humedal (RDH) se formularon 17 planes de trabajo los cuales definen las actividades a ejecutar durante el segundo semestre de 2024 e incorporan y armonizan las definiciones de los planes de acción de la Política de Humedales del Distrito Capital, el PMA RAMSAR para las 11 RDH que aplica, los Planes de Manejo Ambiental en 15 de 17 humedales donde ya han sido adoptados y el esquema de administración como instrumentos de gestión de estas áreas protegidas del orden distrital. (Anexo 1.3) | 0.25 | 0.25
8086 | Áreas protegidas | Formular implementar y hacer seguimiento 100% las actividades definidas en los planes de trabajo de los RDH, PEDM y paisajes sostenibles. | 1. Formular las actividades de los planes de trabajo de los RDH, PDEM y paisajes sostenibles. | 2024 | 9 | Septiembre | 0% | 0% | 0.04% | 0.04% | Para este periodo, se formularon 8 planes de trabajo para los Parques Distritales Ecológicos de Montaña, con actividades orientadas al cumplimiento de los Planes de Manejo Ambiental, PMA, para las áreas protegidas que no cuentan con este instrumento, las acciones se plantearon teniendo en cuenta lo estipulado en el régimen de usos del Plan de Ordenamiento Territorial. Siete (7) fichas de Paisajes Sostenibles y se formularon siete (7) planes de trabajo para los Paisajes Sostenibles, conforme a lo programado. Los cuales incluyen actividades orientadas al cumplimiento de los lineamientos establecidos en el Plan de Ordenamiento Territorial. Para las Reservas Distritales de Humedal (RDH) se formularon 17 planes de trabajo los cuales definen las actividades a ejecutar durante el segundo semestre de 2024 e incorporan y armonizan las definiciones de los planes de acción de la Política de Humedales del Distrito Capital, el PMA RAMSAR para las 11 RDH que aplica, los Planes de Manejo Ambiental en 15 de 17 humedales donde ya han sido adoptados y el esquema de administración como instrumentos de gestión de estas áreas protegidas del orden distrital. | 0.25 | 0.25
8086 | Áreas protegidas | Formular implementar y hacer seguimiento 100% las actividades definidas en los planes de trabajo de los RDH, PEDM y paisajes sostenibles. | 1. Formular las actividades de los planes de trabajo de los RDH, PDEM y paisajes sostenibles. | 2024 | 10 | Octubre | 0% | 0% | 0.04% | 0.04% | A octubre se ha avanzado en el 100% de la formulación en 8 planes de trabajo para los Parques Distritales Ecológicos de Montaña, con actividades orientadas al cumplimiento de los Planes de Manejo Ambiental- PMA, para las áreas protegidas que no cuentan con este instrumento, las acciones se han planteado teniendo en cuenta lo estipulado en el régimen de usos del Plan de Ordenamiento Territorial. Paisajes sostenibles: Se han desarrollado 7 fichas de Paisajes Sostenibles y se formularon 7 planes de trabajo, conforme a lo programado; los cuales incluyen actividades orientadas al cumplimiento de los lineamientos establecidos en el Plan de Ordenamiento Territorial. Para las Reservas Distritales de Humedal (RDH) se formularon 17 planes de trabajo cumpliendo el 100% con la programación inicial, los cuales definen las actividades a ejecutar durante el segundo semestre de 2024 e incorporan y armonizan las definiciones de los planes de acción de la Política de Humedales del Distrito Capital, el PMA RAMSAR para las 11 RDH que aplica, los Planes de Manejo Ambiental en 15 de 17 humedales donde ya han sido adoptados y el esquema de administración como instrumentos de gestión de estas áreas protegidas del orden distrital. | 0.25 | 0.25
8086 | Áreas protegidas | Formular implementar y hacer seguimiento 100% las actividades definidas en los planes de trabajo de los RDH, PEDM y paisajes sostenibles. | 1. Formular las actividades de los planes de trabajo de los RDH, PDEM y paisajes sostenibles. | 2024 | 11 | Noviembre | 0% | 0% | 0.04% | 0.04% | A noviembre se ha avanzado en el 100% de la formulación en 8 planes de trabajo para los Parques Distritales Ecológicos de Montaña, con actividades orientadas al cumplimiento de los Planes de Manejo Ambiental- PMA, para las áreas protegidas que no cuentan con este instrumento, las acciones se han planteado teniendo en cuenta lo estipulado en el régimen de usos del Plan de Ordenamiento Territorial. Paisajes sostenibles: Se han desarrollado 7 fichas de Paisajes Sostenibles y se formularon 7 planes de trabajo, conforme a lo programado; los cuales incluyen actividades orientadas al cumplimiento de los lineamientos establecidos en el Plan de Ordenamiento Territorial. Para las Reservas Distritales de Humedal (RDH) se formularon 17 planes de trabajo cumpliendo el 100% con la programación inicial, los cuales definen las actividades a ejecutar durante el segundo semestre de 2024 e incorporan y armonizan las definiciones de los planes de acción de la Política de Humedales del Distrito Capital, el PMA RAMSAR para las 11 RDH que aplica, los Planes de Manejo Ambiental en 15 de 17 humedales donde ya han sido adoptados y el esquema de administración como instrumentos de gestión de estas áreas protegidas del orden distrital. | 0.25 | 0.25
8086 | Áreas protegidas | Formular implementar y hacer seguimiento 100% las actividades definidas en los planes de trabajo de los RDH, PEDM y paisajes sostenibles. | 1. Formular las actividades de los planes de trabajo de los RDH, PDEM y paisajes sostenibles. | 2024 | 12 | Diciembre | 0% | 0% | 0.04% | 0.04% | A diciembre se ha avanzado en el 100% de la formulación en 8 planes de trabajo para los Parques Distritales Ecológicos de Montaña, con actividades orientadas al cumplimiento de los Planes de Manejo Ambiental- PMA, para las áreas protegidas que no cuentan con este instrumento, las acciones se han planteado teniendo en cuenta lo estipulado en el régimen de usos del Plan de Ordenamiento Territorial. Paisajes sostenibles: Se han desarrollado 7 fichas de Paisajes Sostenibles y se formularon 7 planes de trabajo, conforme a lo programado; los cuales incluyen actividades orientadas al cumplimiento de los lineamientos establecidos en el Plan de Ordenamiento Territorial. Para las Reservas Distritales de Humedal (RDH) se formularon 17 planes de trabajo cumpliendo el 100% con la programación inicial, los cuales definen las actividades a ejecutar durante el segundo semestre de 2024 e incorporan y armonizan las definiciones de los planes de acción de la Política de Humedales del Distrito Capital, el PMA RAMSAR para las 11 RDH que aplica, los Planes de Manejo Ambiental en 15 de 17 humedales donde ya han sido adoptados y el esquema de administración como instrumentos de gestión de estas áreas protegidas del orden distrital. | 0.25 | 0.25
8086 | Áreas protegidas | Formular implementar y hacer seguimiento 100% las actividades definidas en los planes de trabajo de los RDH, PEDM y paisajes sostenibles. | 1. Formular las actividades de los planes de trabajo de los RDH, PDEM y paisajes sostenibles. | 2025 | 1 | Enero | 25% | 25% | 0.04% | 0.04% | A enero se ha garantizado la gestión de las 32 áreas protegidas; con un cumplimiento del 100% de avance en el plan de trabajo. Gestión: Para este periodo, se formularon 8 planes de trabajo para los Parques Distritales Ecológicos de Montaña, con actividades orientadas al cumplimiento de los Planes de Manejo Ambiental, PMA, para las áreas protegidas que no cuentan con este instrumento, las acciones se plantearon teniendo en cuenta lo estipulado en el régimen de usos del Plan de Ordenamiento Territorial. Para las Reservas Distritales de Humedal se formularon 17 Planes de Trabajo que contienen la programación de actividades a lo largo de la vigencia 2025 para el cumplimiento de las metas definidas en los instrumentos de planeación y gestión como son la Política de Humedales del Distrito Capital y los Planes de Manejo de cada Humedal. Paisajes Sostenibles: se avanzó en la construcción del Plan de Trabajo 2025, considerando los artículos 52, 53 y 476 del Decreto POT 555 de 2021, la Política Pública de Ruralidad, y otras. Las acciones se clasificaron en cinco grupos: Conservar las coberturas naturales y fuentes de agua. educación y sensibilización ambiental. Producción sostenible. Ordenamiento Ambiental de Finca. Mesas de PS, (Artículo 53 del POT). | 0.25 | 0.5
8086 | Áreas protegidas | Formular implementar y hacer seguimiento 100% las actividades definidas en los planes de trabajo de los RDH, PEDM y paisajes sostenibles. | 1. Formular las actividades de los planes de trabajo de los RDH, PDEM y paisajes sostenibles. | 2025 | 2 | Febrero | 0% | 0% | 0.04% | 0.04% | A febrero se ha garantizado la gestión de las 32 áreas protegidas; con un cumplimiento del 100% de avance en el plan de trabajo. Gestión: Para este periodo, se formularon 8 planes de trabajo para los Parques Distritales Ecológicos de Montaña, con actividades orientadas al cumplimiento de los Planes de Manejo Ambiental, PMA, para las áreas protegidas que no cuentan con este instrumento, las acciones se plantearon teniendo en cuenta lo estipulado en el régimen de usos del Plan de Ordenamiento Territorial. Para las Reservas Distritales de Humedal se formularon 17 Planes de Trabajo que contienen la programación de actividades a lo largo de la vigencia 2025 para el cumplimiento de las metas definidas en los instrumentos de planeación y gestión como son la Política de Humedales del Distrito Capital y los Planes de Manejo de cada Humedal. Paisajes Sostenibles: se avanzó en la construcción del Plan de Trabajo 2025, considerando los artículos 52, 53 y 476 del Decreto POT 555 de 2021, la Política Pública de Ruralidad, y otras. Las acciones se clasificaron en cinco grupos: Conservar las coberturas naturales y fuentes de agua. educación y sensibilización ambiental. Producción sostenible. Ordenamiento Ambiental de Finca. Mesas de PS, (Artículo 53 del POT). | 0.25 | 0.5
8086 | Áreas protegidas | Formular implementar y hacer seguimiento 100% las actividades definidas en los planes de trabajo de los RDH, PEDM y paisajes sostenibles. | 1. Formular las actividades de los planes de trabajo de los RDH, PDEM y paisajes sostenibles. | 2025 | 3 | Marzo | 0% | 0% | 0% | 0.04% | A marzo se ha garantizado la gestión de las 32 áreas protegidas; con un cumplimiento del 100% de avance en el plan de trabajo, culminando esta actividad. Gestión: Para este periodo, se formularon 8 planes de trabajo para los Parques Distritales Ecológicos de Montaña, con actividades orientadas al cumplimiento de los Planes de Manejo Ambiental, PMA, para las áreas protegidas que no cuentan con este instrumento, las acciones se plantearon teniendo en cuenta lo estipulado en el régimen de usos del Plan de Ordenamiento Territorial. Para las Reservas Distritales de Humedal se formularon 17 Planes de Trabajo que contienen la programación de actividades a lo largo de la vigencia 2025 para el cumplimiento de las metas definidas en los instrumentos de planeación y gestión como son la Política de Humedales del Distrito Capital y los Planes de Manejo de cada Humedal. Paisajes Sostenibles: se terminó la construcción del Plan de Trabajo 2025, considerando los artículos 52, 53 y 476 del Decreto POT 555 de 2021, la Política Pública de Ruralidad, y otras. Las acciones se clasificaron en cinco grupos: Conservar las coberturas naturales y fuentes de agua. educación y sensibilización ambiental. Producción sostenible. Ordenamiento Ambiental de Finca. Mesas de PS, (Artículo 53 del POT). | 0.25 | 0.5
8086 | Áreas protegidas | Formular implementar y hacer seguimiento 100% las actividades definidas en los planes de trabajo de los RDH, PEDM y paisajes sostenibles. | 1. Formular las actividades de los planes de trabajo de los RDH, PDEM y paisajes sostenibles. | 2025 | 4 | Abril | 0% | 0% | 0.04% | 0.04% | A abril se ha garantizado la gestión de las 32 áreas protegidas; con un cumplimiento del 100% de avance en el plan de trabajo, culminando esta actividad. Gestión: Para este periodo, se formularon 8 planes de trabajo para los Parques Distritales Ecológicos de Montaña, con actividades orientadas al cumplimiento de los Planes de Manejo Ambiental, PMA, para las áreas protegidas que no cuentan con este instrumento, las acciones se plantearon teniendo en cuenta lo estipulado en el régimen de usos del Plan de Ordenamiento Territorial. Para las Reservas Distritales de Humedal se formularon 17 Planes de Trabajo que contienen la programación de actividades a lo largo de la vigencia 2025 para el cumplimiento de las metas definidas en los instrumentos de planeación y gestión como son la Política de Humedales del Distrito Capital y los Planes de Manejo de cada Humedal. Paisajes Sostenibles: se terminó la construcción del Plan de Trabajo 2025, considerando los artículos 52, 53 y 476 del Decreto POT 555 de 2021, la Política Pública de Ruralidad, y otras. Las acciones se clasificaron en cinco grupos: Conservar las coberturas naturales y fuentes de agua. educación y sensibilización ambiental. Producción sostenible. Ordenamiento Ambiental de Finca. Mesas de PS, (Artículo 53 del POT). | 0.25 | 0.5
8086 | Áreas protegidas | Formular implementar y hacer seguimiento 100% las actividades definidas en los planes de trabajo de los RDH, PEDM y paisajes sostenibles. | 1. Formular las actividades de los planes de trabajo de los RDH, PDEM y paisajes sostenibles. | 2025 | 5 | Mayo | 0% | 0% | 0.04% | 0.04% | A mayo se ha garantizado la gestión de las 32 áreas protegidas; con un cumplimiento del 100% de avance en el plan de trabajo, culminando esta actividad. Gestión: Para este periodo, se formularon 8 planes de trabajo para los Parques Distritales Ecológicos de Montaña, con actividades orientadas al cumplimiento de los Planes de Manejo Ambiental, PMA, para las áreas protegidas que no cuentan con este instrumento, las acciones se plantearon teniendo en cuenta lo estipulado en el régimen de usos del Plan de Ordenamiento Territorial. Para las Reservas Distritales de Humedal se formularon 17 Planes de Trabajo que contienen la programación de actividades a lo largo de la vigencia 2025 para el cumplimiento de las metas definidas en los instrumentos de planeación y gestión como son la Política de Humedales del Distrito Capital y los Planes de Manejo de cada Humedal. Paisajes Sostenibles: se terminó la construcción del Plan de Trabajo 2025, considerando los artículos 52, 53 y 476 del Decreto POT 555 de 2021, la Política Pública de Ruralidad, y otras. Las acciones se clasificaron en cinco grupos: Conservar las coberturas naturales y fuentes de agua. educación y sensibilización ambiental. Producción sostenible. Ordenamiento Ambiental de Finca. Mesas de PS, (Artículo 53 del POT). | 0.25 | 0.5
8086 | Áreas protegidas | Formular implementar y hacer seguimiento 100% las actividades definidas en los planes de trabajo de los RDH, PEDM y paisajes sostenibles. | 1. Formular las actividades de los planes de trabajo de los RDH, PDEM y paisajes sostenibles. | 2025 | 6 | Junio | 0% | 0% | 0.04% | 0.04% | A Junio se ha garantizado la gestión de las 32 áreas protegidas; con un cumplimiento del 100% de avance en el plan de trabajo, culminando esta actividad. Gestión: Para este periodo, se formularon 8 planes de trabajo para los Parques Distritales Ecológicos de Montaña, con actividades orientadas al cumplimiento de los Planes de Manejo Ambiental, PMA, para las áreas protegidas que no cuentan con este instrumento, las acciones se plantearon teniendo en cuenta lo estipulado en el régimen de usos del Plan de Ordenamiento Territorial. Para las Reservas Distritales de Humedal se formularon 17 Planes de Trabajo que contienen la programación de actividades a lo largo de la vigencia 2025 para el cumplimiento de las metas definidas en los instrumentos de planeación y gestión como son la Política de Humedales del Distrito Capital y los Planes de Manejo de cada Humedal. Paisajes Sostenibles: se terminó la construcción del Plan de Trabajo 2025, considerando los artículos 52, 53 y 476 del Decreto POT 555 de 2021, la Política Pública de Ruralidad, y otras. Las acciones se clasificaron en cinco grupos: Conservar las coberturas naturales y fuentes de agua. educación y sensibilización ambiental. Producción sostenible. Ordenamiento Ambiental de Finca. Mesas de PS, (Artículo 53 del POT). | 0.25 | 0.5
8086 | Áreas protegidas | Formular implementar y hacer seguimiento 100% las actividades definidas en los planes de trabajo de los RDH, PEDM y paisajes sostenibles. | 1. Formular las actividades de los planes de trabajo de los RDH, PDEM y paisajes sostenibles. | 2025 | 7 | Julio | 0% | 0% | 0.04% | 0.04% | A Julio se ha garantizado la gestión de las 32 áreas protegidas; con un cumplimiento del 100% de avance en el plan de trabajo, culminando esta actividad. Gestión: Para este periodo, se formularon 8 planes de trabajo para los Parques Distritales Ecológicos de Montaña, con actividades orientadas al cumplimiento de los Planes de Manejo Ambiental, PMA, para las áreas protegidas que no cuentan con este instrumento, las acciones se plantearon teniendo en cuenta lo estipulado en el régimen de usos del Plan de Ordenamiento Territorial. Para las Reservas Distritales de Humedal se formularon 17 Planes de Trabajo que contienen la programación de actividades a lo largo de la vigencia 2025 para el cumplimiento de las metas definidas en los instrumentos de planeación y gestión como son la Política de Humedales del Distrito Capital y los Planes de Manejo de cada Humedal. Paisajes Sostenibles: se terminó la construcción del Plan de Trabajo 2025, considerando los artículos 52, 53 y 476 del Decreto POT 555 de 2021, la Política Pública de Ruralidad, y otras. Las acciones se clasificaron en cinco grupos: Conservar las coberturas naturales y fuentes de agua. educación y sensibilización ambiental. Producción sostenible. Ordenamiento Ambiental de Finca. Mesas de PS, (Artículo 53 del POT). | 0.25 | 0.5
8086 | Áreas protegidas | Formular implementar y hacer seguimiento 100% las actividades definidas en los planes de trabajo de los RDH, PEDM y paisajes sostenibles. | 1. Formular las actividades de los planes de trabajo de los RDH, PDEM y paisajes sostenibles. | 2025 | 8 | Agosto | 0% | 0% | 0.04% | 0.04% | A agosto se ha garantizado la gestión de las 32 áreas protegidas; con un cumplimiento del 100% de avance en el plan de trabajo, culminando esta actividad. Gestión: Para este periodo, se formularon 8 planes de trabajo para los Parques Distritales Ecológicos de Montaña, con actividades orientadas al cumplimiento de los Planes de Manejo Ambiental, PMA, para las áreas protegidas que no cuentan con este instrumento, las acciones se plantearon teniendo en cuenta lo estipulado en el régimen de usos del Plan de Ordenamiento Territorial. Para las Reservas Distritales de Humedal se formularon 17 Planes de Trabajo que contienen la programación de actividades a lo largo de la vigencia 2025 para el cumplimiento de las metas definidas en los instrumentos de planeación y gestión como son la Política de Humedales del Distrito Capital y los Planes de Manejo de cada Humedal. Paisajes Sostenibles: se terminó la construcción del Plan de Trabajo 2025, considerando los artículos 52, 53 y 476 del Decreto POT 555 de 2021, la Política Pública de Ruralidad, y otras. Las acciones se clasificaron en cinco grupos: Conservar las coberturas naturales y fuentes de agua. educación y sensibilización ambiental. Producción sostenible. Ordenamiento Ambiental de Finca. Mesas de PS, (Artículo 53 del POT). | 0.25 | 0.5
8086 | Áreas protegidas | Formular implementar y hacer seguimiento 100% las actividades definidas en los planes de trabajo de los RDH, PEDM y paisajes sostenibles. | 1. Formular las actividades de los planes de trabajo de los RDH, PDEM y paisajes sostenibles. | 2025 | 9 | Septiembre | 0% | 0% | 0.04% | 0.04% | A septiembre se ha garantizado la gestión de las 32 áreas protegidas; con un cumplimiento del 100% de avance en el plan de trabajo, culminando esta actividad. Gestión: Para este periodo, se formularon 8 planes de trabajo para los Parques Distritales Ecológicos de Montaña, con actividades orientadas al cumplimiento de los Planes de Manejo Ambiental, PMA, para las áreas protegidas que no cuentan con este instrumento, las acciones se plantearon teniendo en cuenta lo estipulado en el régimen de usos del Plan de Ordenamiento Territorial. Para las Reservas Distritales de Humedal se formularon 17 Planes de Trabajo que contienen la programación de actividades a lo largo de la vigencia 2025 para el cumplimiento de las metas definidas en los instrumentos de planeación y gestión como son la Política de Humedales del Distrito Capital y los Planes de Manejo de cada Humedal. Paisajes Sostenibles: se terminó la construcción del Plan de Trabajo 2025, considerando los artículos 52, 53 y 476 del Decreto POT 555 de 2021, la Política Pública de Ruralidad, y otras. Las acciones se clasificaron en cinco grupos: Conservar las coberturas naturales y fuentes de agua. educación y sensibilización ambiental. Producción sostenible. Ordenamiento Ambiental de Finca. Mesas de PS, (Artículo 53 del POT). | 0.25 | 0.5
8086 | Áreas protegidas | Formular implementar y hacer seguimiento 100% las actividades definidas en los planes de trabajo de los RDH, PEDM y paisajes sostenibles. | 1. Formular las actividades de los planes de trabajo de los RDH, PDEM y paisajes sostenibles. | 2025 | 10 | Octubre | 0% | 0% | 0.04% | 0.04% | A octubre se ha garantizado la gestión de las 32 áreas protegidas; con un cumplimiento del 100% de avance en el plan de trabajo, culminando esta actividad. Gestión: Para este periodo, se formularon 8 planes de trabajo para los Parques Distritales Ecológicos de Montaña, con actividades orientadas al cumplimiento de los Planes de Manejo Ambiental, PMA, para las áreas protegidas que no cuentan con este instrumento, las acciones se plantearon teniendo en cuenta lo estipulado en el régimen de usos del Plan de Ordenamiento Territorial. Para las Reservas Distritales de Humedal se formularon 17 Planes de Trabajo que contienen la programación de actividades a lo largo de la vigencia 2025 para el cumplimiento de las metas definidas en los instrumentos de planeación y gestión como son la Política de Humedales del Distrito Capital y los Planes de Manejo de cada Humedal. Paisajes Sostenibles: se terminó la construcción del Plan de Trabajo 2025, considerando los artículos 52, 53 y 476 del Decreto POT 555 de 2021, la Política Pública de Ruralidad, y otras. Las acciones se clasificaron en cinco grupos: Conservar las coberturas naturales y fuentes de agua. educación y sensibilización ambiental. Producción sostenible. Ordenamiento Ambiental de Finca. Mesas de PS, (Artículo 53 del POT). | 0.25 | 0.5
8086 | Áreas protegidas | Formular implementar y hacer seguimiento 100% las actividades definidas en los planes de trabajo de los RDH, PEDM y paisajes sostenibles. | 1. Formular las actividades de los planes de trabajo de los RDH, PDEM y paisajes sostenibles. | 2025 | 11 | Noviembre | 0% | 0.01% | 0.04% | 0.04% | A noviembre se ha garantizado la gestión de las 32 áreas protegidas; con un cumplimiento del 100% de avance en el plan de trabajo, culminando esta actividad. Gestión: Para este periodo, se formularon 8 planes de trabajo para los Parques Distritales Ecológicos de Montaña, con actividades orientadas al cumplimiento de los Planes de Manejo Ambiental, PMA, para las áreas protegidas que no cuentan con este instrumento, las acciones se plantearon teniendo en cuenta lo estipulado en el régimen de usos del Plan de Ordenamiento Territorial. Para las Reservas Distritales de Humedal se formularon 17 Planes de Trabajo que contienen la programación de actividades a lo largo de la vigencia 2025 para el cumplimiento de las metas definidas en los instrumentos de planeación y gestión como son la Política de Humedales del Distrito Capital y los Planes de Manejo de cada Humedal. Paisajes Sostenibles: se terminó la construcción del Plan de Trabajo 2025, considerando los artículos 52, 53 y 476 del Decreto POT 555 de 2021, la Política Pública de Ruralidad, y otras. Las acciones se clasificaron en cinco grupos: Conservar las coberturas naturales y fuentes de agua. educación y sensibilización ambiental. Producción sostenible. Ordenamiento Ambiental de Finca. Mesas de PS, (Artículo 53 del POT). | 0.2501 | 0.5001
8086 | Áreas protegidas | Formular implementar y hacer seguimiento 100% las actividades definidas en los planes de trabajo de los RDH, PEDM y paisajes sostenibles. | 1. Formular las actividades de los planes de trabajo de los RDH, PDEM y paisajes sostenibles. | 2025 | 12 | Diciembre | 0% | 0% | 0.04% | 0.04% | A diciembre se ha garantizado la gestión de las 32 áreas protegidas; con un cumplimiento del 100% de avance en el plan de trabajo, culminando esta actividad. Gestión: Para este periodo, se formularon 8 planes de trabajo para los Parques Distritales Ecológicos de Montaña, con actividades orientadas al cumplimiento de los Planes de Manejo Ambiental, PMA, para las áreas protegidas que no cuentan con este instrumento, las acciones se plantearon teniendo en cuenta lo estipulado en el régimen de usos del Plan de Ordenamiento Territorial. Para las Reservas Distritales de Humedal se formularon 17 Planes de Trabajo que contienen la programación de actividades a lo largo de la vigencia 2025 para el cumplimiento de las metas definidas en los instrumentos de planeación y gestión como son la Política de Humedales del Distrito Capital y los Planes de Manejo de cada Humedal. Paisajes Sostenibles: se terminó la construcción del Plan de Trabajo 2025, considerando los artículos 52, 53 y 476 del Decreto POT 555 de 2021, la Política Pública de Ruralidad, y otras. Las acciones se clasificaron en cinco grupos: Conservar las coberturas naturales y fuentes de agua. educación y sensibilización ambiental. Producción sostenible. Ordenamiento Ambiental de Finca. Mesas de PS, (Artículo 53 del POT). | 0.2501 | 0.5001
8086 | Áreas protegidas | Formular implementar y hacer seguimiento 100% las actividades definidas en los planes de trabajo de los RDH, PEDM y paisajes sostenibles. | 1. Formular las actividades de los planes de trabajo de los RDH, PDEM y paisajes sostenibles. | 2026 | 1 | Enero | 25% |  | 0.04% | 0.04% |  | 0 | 0.5001
8086 | Áreas protegidas | Formular implementar y hacer seguimiento 100% las actividades definidas en los planes de trabajo de los RDH, PEDM y paisajes sostenibles. | 1. Formular las actividades de los planes de trabajo de los RDH, PDEM y paisajes sostenibles. | 2026 | 2 | Febrero | 0% |  | 0.04% | 0.04% |  | 0 | 0.5001
8086 | Áreas protegidas | Formular implementar y hacer seguimiento 100% las actividades definidas en los planes de trabajo de los RDH, PEDM y paisajes sostenibles. | 1. Formular las actividades de los planes de trabajo de los RDH, PDEM y paisajes sostenibles. | 2026 | 3 | Marzo | 0% |  | 0.04% | 0.04% |  | 0 | 0.5001
8086 | Áreas protegidas | Formular implementar y hacer seguimiento 100% las actividades definidas en los planes de trabajo de los RDH, PEDM y paisajes sostenibles. | 1. Formular las actividades de los planes de trabajo de los RDH, PDEM y paisajes sostenibles. | 2026 | 4 | Abril | 0% |  | 0.04% | 0.04% |  | 0 | 0.5001
8086 | Áreas protegidas | Formular implementar y hacer seguimiento 100% las actividades definidas en los planes de trabajo de los RDH, PEDM y paisajes sostenibles. | 1. Formular las actividades de los planes de trabajo de los RDH, PDEM y paisajes sostenibles. | 2026 | 5 | Mayo | 0% |  | 0.04% | 0.04% |  | 0 | 0.5001
8086 | Áreas protegidas | Formular implementar y hacer seguimiento 100% las actividades definidas en los planes de trabajo de los RDH, PEDM y paisajes sostenibles. | 1. Formular las actividades de los planes de trabajo de los RDH, PDEM y paisajes sostenibles. | 2026 | 6 | Junio | 0% |  | 0.04% | 0.04% |  | 0 | 0.5001
8086 | Áreas protegidas | Formular implementar y hacer seguimiento 100% las actividades definidas en los planes de trabajo de los RDH, PEDM y paisajes sostenibles. | 1. Formular las actividades de los planes de trabajo de los RDH, PDEM y paisajes sostenibles. | 2026 | 7 | Julio | 0% |  | 0.04% | 0.04% |  | 0 | 0.5001
8086 | Áreas protegidas | Formular implementar y hacer seguimiento 100% las actividades definidas en los planes de trabajo de los RDH, PEDM y paisajes sostenibles. | 1. Formular las actividades de los planes de trabajo de los RDH, PDEM y paisajes sostenibles. | 2026 | 8 | Agosto | 0% |  | 0.04% | 0.04% |  | 0 | 0.5001
8086 | Áreas protegidas | Formular implementar y hacer seguimiento 100% las actividades definidas en los planes de trabajo de los RDH, PEDM y paisajes sostenibles. | 1. Formular las actividades de los planes de trabajo de los RDH, PDEM y paisajes sostenibles. | 2026 | 9 | Septiembre | 0% |  | 0.04% | 0.04% |  | 0 | 0.5001
8086 | Áreas protegidas | Formular implementar y hacer seguimiento 100% las actividades definidas en los planes de trabajo de los RDH, PEDM y paisajes sostenibles. | 1. Formular las actividades de los planes de trabajo de los RDH, PDEM y paisajes sostenibles. | 2026 | 10 | Octubre | 0% |  | 0.04% | 0.04% |  | 0 | 0.5001
8086 | Áreas protegidas | Formular implementar y hacer seguimiento 100% las actividades definidas en los planes de trabajo de los RDH, PEDM y paisajes sostenibles. | 1. Formular las actividades de los planes de trabajo de los RDH, PDEM y paisajes sostenibles. | 2026 | 11 | Noviembre | 0% |  | 0.04% | 0.04% |  | 0 | 0.5001
8086 | Áreas protegidas | Formular implementar y hacer seguimiento 100% las actividades definidas en los planes de trabajo de los RDH, PEDM y paisajes sostenibles. | 1. Formular las actividades de los planes de trabajo de los RDH, PDEM y paisajes sostenibles. | 2026 | 12 | Diciembre | 0% |  | 0.04% | 0.04% |  | 0 | 0.5001
8086 | Áreas protegidas | Formular implementar y hacer seguimiento 100% las actividades definidas en los planes de trabajo de los RDH, PEDM y paisajes sostenibles. | 1. Formular las actividades de los planes de trabajo de los RDH, PDEM y paisajes sostenibles. | 2027 | 1 | Enero | 25% |  | 0.04% | 0.04% |  | 0 | 0.5001
8086 | Áreas protegidas | Formular implementar y hacer seguimiento 100% las actividades definidas en los planes de trabajo de los RDH, PEDM y paisajes sostenibles. | 1. Formular las actividades de los planes de trabajo de los RDH, PDEM y paisajes sostenibles. | 2027 | 2 | Febrero | 0% |  | 0.04% | 0.04% |  | 0 | 0.5001
8086 | Áreas protegidas | Formular implementar y hacer seguimiento 100% las actividades definidas en los planes de trabajo de los RDH, PEDM y paisajes sostenibles. | 1. Formular las actividades de los planes de trabajo de los RDH, PDEM y paisajes sostenibles. | 2027 | 3 | Marzo | 0% |  | 0.04% | 0.04% |  | 0 | 0.5001
8086 | Áreas protegidas | Formular implementar y hacer seguimiento 100% las actividades definidas en los planes de trabajo de los RDH, PEDM y paisajes sostenibles. | 1. Formular las actividades de los planes de trabajo de los RDH, PDEM y paisajes sostenibles. | 2027 | 4 | Abril | 0% |  | 0.04% | 0.04% |  | 0 | 0.5001
8086 | Áreas protegidas | Formular implementar y hacer seguimiento 100% las actividades definidas en los planes de trabajo de los RDH, PEDM y paisajes sostenibles. | 1. Formular las actividades de los planes de trabajo de los RDH, PDEM y paisajes sostenibles. | 2027 | 5 | Mayo | 0% |  | 0.04% | 0.04% |  | 0 | 0.5001
8086 | Áreas protegidas | Formular implementar y hacer seguimiento 100% las actividades definidas en los planes de trabajo de los RDH, PEDM y paisajes sostenibles. | 1. Formular las actividades de los planes de trabajo de los RDH, PDEM y paisajes sostenibles. | 2027 | 6 | Junio | 0% |  | 0.04% | 0.04% |  | 0 | 0.5001
8086 | Áreas protegidas | Formular implementar y hacer seguimiento 100% las actividades definidas en los planes de trabajo de los RDH, PEDM y paisajes sostenibles. | 1. Formular las actividades de los planes de trabajo de los RDH, PDEM y paisajes sostenibles. | 2027 | 7 | Julio | 0% |  | 0.04% | 0.04% |  | 0 | 0.5001
8086 | Áreas protegidas | Formular implementar y hacer seguimiento 100% las actividades definidas en los planes de trabajo de los RDH, PEDM y paisajes sostenibles. | 1. Formular las actividades de los planes de trabajo de los RDH, PDEM y paisajes sostenibles. | 2027 | 8 | Agosto | 0% |  | 0.04% | 0.04% |  | 0 | 0.5001
8086 | Áreas protegidas | Formular implementar y hacer seguimiento 100% las actividades definidas en los planes de trabajo de los RDH, PEDM y paisajes sostenibles. | 1. Formular las actividades de los planes de trabajo de los RDH, PDEM y paisajes sostenibles. | 2027 | 9 | Septiembre | 0% |  | 0.04% | 0.04% |  | 0 | 0.5001
8086 | Áreas protegidas | Formular implementar y hacer seguimiento 100% las actividades definidas en los planes de trabajo de los RDH, PEDM y paisajes sostenibles. | 1. Formular las actividades de los planes de trabajo de los RDH, PDEM y paisajes sostenibles. | 2027 | 10 | Octubre | 0% |  | 0.04% | 0.04% |  | 0 | 0.5001
8086 | Áreas protegidas | Formular implementar y hacer seguimiento 100% las actividades definidas en los planes de trabajo de los RDH, PEDM y paisajes sostenibles. | 1. Formular las actividades de los planes de trabajo de los RDH, PDEM y paisajes sostenibles. | 2027 | 11 | Noviembre | 0% |  | 0.04% | 0.04% |  | 0 | 0.5001
8086 | Áreas protegidas | Formular implementar y hacer seguimiento 100% las actividades definidas en los planes de trabajo de los RDH, PEDM y paisajes sostenibles. | 1. Formular las actividades de los planes de trabajo de los RDH, PDEM y paisajes sostenibles. | 2027 | 12 | Diciembre | 0% |  | 0.04% | 0.04% |  | 0 | 0.5001
8086 | Áreas protegidas | Formular implementar y hacer seguimiento 100% las actividades definidas en los planes de trabajo de los RDH, PEDM y paisajes sostenibles. | 2. Implementar y hacer seguimiento a las actividades definidas en los planes de trabajo de los RDH, PDEM y paisajes sostenibles. | 2024 | 7 | Julio | 1.25% | 1.25% | 0.36% | 0.36% | Para el periodo de julio de 2024, se adelantaron acciones de administración y manejo integral en las áreas protegidas distritales, avanzando según lo programado. Se adelantaron en los Parques Distritales Ecológicos de Montaña y las Reservas Distritales de Humedal, actividades para el manejo integral de estas áreas protegidas a través del contrato de SDA 20241370 suscrito con Aguas de Bogotá S.A. E.S.P., cuyo objeto es Realizar el apoyo operativo a la SECRETARIA DISTRITAL DE AMBIENTE para la gestión de las áreas protegidas y otras áreas de interés ambiental, en desarrollo de este contrato se adelantaron acciones orientadas a la identificación de tensionantes, limpieza de zonas verdes y duras, control, manejo, gestión y disposición de especies de rápido crecimiento, colonizadoras, oportunistas y fácil adaptación como parte del fortalecimiento a los procesos de restauración ecológica y manejo de coberturas, control de pasto kikuyo en zonas verdes y dures, manejo de los individuos vegetales de las coberturas, Establecimiento de coberturas rasantes, herbáceas y epífitas nativas, manejo de jardineras, huertas, biomantos, muros y techos verdes, entre otros, como estrategia del manejo de coberturas, compostaje, manejo integral de unidades productivas de material vegetal, manejo de cosechadoras de aguas lluvias y tanques de almacenamiento, manejo, tratamiento y aprovechamiento de áreas de espacio público, entre otras. Adicionalmente se implementaron acciones de manejo y uso sostenible en el marco del esquema de administración, en las líneas de vigilancia y gestión de factores tensionantes, apoyo a las acciones de inspección, vigilancia y control ejercidas por la Dirección de Control Ambiental de la Secretaría Distrital de Ambiente y Autoridades Distritales o Locales, respuesta a PQRs, entre otras. | 0.0125 | 0.0125
8086 | Áreas protegidas | Formular implementar y hacer seguimiento 100% las actividades definidas en los planes de trabajo de los RDH, PEDM y paisajes sostenibles. | 2. Implementar y hacer seguimiento a las actividades definidas en los planes de trabajo de los RDH, PDEM y paisajes sostenibles. | 2024 | 8 | Agosto | 3.75% | 3.75% | 0.36% | 0.36% | PS Peñas Blancas Se capacito en biopreparados y en gestión ambiental a la comunidad de la vereda Pasquilla a 21 personas Realizo Fortalecimiento y Seguimiento Procesos OAF con buenas prácticas ambientales A habitantes del territorio rural Cuenca Rio Guayuriba realizó capacitación de elaboración de abonos orgánicos tipo Super 4 para reconversión de los sistemas de huertas caseras y buenas prácticas agrícolas, participación de 3 personas -Realizo Fortalecimiento y Seguimiento Procesos OAF con buenas prácticas ambientales Corredor Santa Librada Bolonia: Visita para verificar estado, se realizó visita 1, arado un sector y Visita 2 un cultivo de papa. Reunión con propietario de predio, se dio a conocer posibilidad de venta al estado Agroparque Quiba: se capacito y realizo Fortalecimiento y Seguimiento Procesos OAF de buenas prácticas ambientales territorio rural PDEM: Control de especies invasoras, Control de rebrotes especies exóticas forestales, Plantación especies arbóreas nativas, Mantenimiento a senderos ecológicos Articulación interinstitucional para capacitaciones de huertas agroecológicas Talleres de promoción y divulgación Mantenimiento de jardinería nativa Mesas de trabajo interinstitucionales y comunitarias Gestión para acuerdos de conservación con propietarios privados Establecimiento de cercas vivas Producción de compost y vermicompost para la biofertilización de material vegetal Mantenimiento integral de biomantos recuperación zonas con procesos erosivos Mantenimiento comunitario de huertas agroecológicas Instalación avisos Adecuación puntos de vigilancia Jornadas lúdico-pedagógicas aprovechamiento Puntos Digitales Jornadas temáticas de educación ambiental Puntos Digitales RDH: desarrollo actividades de investigación y monitoreo, educación, participación y comunicación, recuperación, protección y compensación, manejo y uso sostenible y gestión Interinstitucional En educación, participación y comunicación se logró impactar a 1286 personas | 0.05 | 0.05
8086 | Áreas protegidas | Formular implementar y hacer seguimiento 100% las actividades definidas en los planes de trabajo de los RDH, PEDM y paisajes sostenibles. | 2. Implementar y hacer seguimiento a las actividades definidas en los planes de trabajo de los RDH, PDEM y paisajes sostenibles. | 2024 | 9 | Septiembre | 6.25% | 6.25% | 0.36% | 0.36% | Se realizaron 89 actividades, plantación 432 árboles, capacitación 75 personas se realizaron 6 estrategias de manejo de Paisaje, mesas permanentes y la Mesa Técnica Interinstitucional. En Santa Librada Bolonia se realizaron visitas de seguimiento a predios y al Paisaje se contactó la Alcaldía Local y los propietarios de estos. RDH: se han realizado 998 actividades en 17 RDH, en función de los PMA para 15 humedales, para Tingua Azul e Hintyba Escritorio se administran bajo procedimiento de humedales de la SDA. Para este mes se realizaron 213 actividades más de las 444, se vincularon 19.598 personas en actividades de gobernanza, gestión social, administración y manejo integral. El balance social del trimestre julio a septiembre reportó un total de 5248 personas intervenidas con actividades de las estrategias de la Política. PEDM Se da cumplimiento a los planes de trabajo con las siguientes acciones: 12441 m2 Control de especies invasoras y/o exóticas, 15971 control de rebrotes de especies exóticas forestales, 500 individuos arbóreos nativos plantados, 1403 m de senderos ecológicos mantenidos, 88 m2 de cambio de coberturas vegetales, 630 kg de compost y vermicompost producido, 50 m2 de enriquecimiento con especies nativas como corredor polinizador, 1 jornada de plantación comunitaria y de avistamiento de aves, 25 jornadas pedagógicas, talleres, capacitaciones con comunidad; mantenimiento de biomantos, articulación interinstitucional para implementación de manejo en huertas agroecológicas, 500 m2 de jardinería nativa con mantenimiento, 2 mesa de trabajo interinstitucional y comunitaria, 2 huertas agroecológicas con mantenimiento participativo de comunidad e integrantes del Cabildo Indígena de Suba. Personas atendidas 39.924 | 0.1125 | 0.1125
8086 | Áreas protegidas | Formular implementar y hacer seguimiento 100% las actividades definidas en los planes de trabajo de los RDH, PEDM y paisajes sostenibles. | 2. Implementar y hacer seguimiento a las actividades definidas en los planes de trabajo de los RDH, PDEM y paisajes sostenibles. | 2024 | 10 | Octubre | 6.25% | 6.25% | 0.36% | 0.36% | PAISAJES SOSTENIBLES: Se realizaron 202 actividades, plantación 841 árboles, capacitación 197 personas se realizaron 6 estrategias de manejo de Paisaje, mesas permanentes y la Mesa Técnica Interinstitucional. En Santa Librada Bolonia se realizaron visitas de seguimiento a predios y se contactó a la ULATA de Usme. PDEM: Se cumple con los planes de trabajo así: 21.219 m2 Control de especies invasoras y/o exóticas, 740 individuos arbóreos nativos plantados, 208 m2 de cambio de coberturas vegetales exóticas por nativas, 830 kg de compost y vermicompost para biofertilización, 373 m2 corredores polinizadores con especies nativas, 2 jornadas de plantación, 95 jornadas pedagógicas y talleres con comunidad, mantenimiento de biomantos, 800 m2 jardinería nativa mantenidos, gestión para celebración de acuerdos de conservación PDEM, 2 mesas de trabajo interinstitucional y comunitaria, 2 huertas agroecológicas mantenidas con comunidad y del Cabildo de Suba.10133 visitantes atendidos directamente INFRAESTRUCTURA: Se realizaron visitas de verificación de reparación y atención en garantías del contrato de obra Locativas (SDA-20231753) en los PDEM Entrenubes, Soratama y Mirador de Los Nevados. Se están adelantando las gestiones para liquidación de contratos. RDH:En desarrollo de la Política Distrital de Humedales,15 Planes de Manejo y procedimiento de administración de humedales, se han realizado 1578 actividades, en octubre se realizaron 580 actividades y se vincularon 5.331 personas en las siguientes estrategias: Restauración, Compensación y recuperación 67 actividades con la participación de 271 personas, Manejo y Uso sostenible 266 actividades con la participación de 780 personas,InvestigaciónyMonitoreoComunitario 22 actividades con la participación de 131 personas,Educación,participación y comunicación 111 actividades con la participación de 3249 personas | 0.175 | 0.175
8086 | Áreas protegidas | Formular implementar y hacer seguimiento 100% las actividades definidas en los planes de trabajo de los RDH, PEDM y paisajes sostenibles. | 2. Implementar y hacer seguimiento a las actividades definidas en los planes de trabajo de los RDH, PDEM y paisajes sostenibles. | 2024 | 11 | Noviembre | 5% | 5.49% | 0.36% | 0.36% | A noviembre se ha realizado la gestión, así: Paisaje sostenible-PS: Se realizaron 261 actividades, plantación 1019 árboles, capacitación 277 personas, se realizaron 6 estrategias de manejo de Paisaje, mesas permanentes y la Mesa Técnica Interinstitucional. Santa Librada Bolonia se realizaron visitas de seguimiento a predios y se contactó a la Unidad Local de Asistencia Técnica Agropecuaria-ULATA de Usme. PDEM: Se realizo: 28397 m2 Control de especies invasoras, 1438 individuos arbóreos nativos plantados, 3228 m2 de cambio de coberturas vegetales exóticas por nativas, 1130 kg de compost y vermicompost para biofertilización, 6 jornadas de plantación, 104 jornadas pedagógicas y talleres con comunidad, mantenimiento de biomantos, 1100 m2 jardinería nativa mantenidos, 4 mesas de trabajo interinstitucional y comunitaria, 2 huertas agroecológicas mantenidas con comunidad y del Cabildo de Suba. 11126 visitantes atendidos. RDH: Se han realizado 2188 actividades, en nov se llevaron a cabo 627 actividades con incremento del 11% en actividades respecto lo programado, participaron 12111 personas en Investigación y Monitoreo Comunitario 35 actividades - 248 participantes, Educación, participación y comunicación 99 actividades - 1976 personas impactadas Restauración, Compensación y recuperación 102 actividades - 415 participantes, Manejo y Uso sostenible con 324 actividades con participación de 8542 personas y Gestión Interinstitucional con 67 actividades y 930 participantes. | 0.2299 | 0.2299
8086 | Áreas protegidas | Formular implementar y hacer seguimiento 100% las actividades definidas en los planes de trabajo de los RDH, PEDM y paisajes sostenibles. | 2. Implementar y hacer seguimiento a las actividades definidas en los planes de trabajo de los RDH, PDEM y paisajes sostenibles. | 2024 | 12 | Diciembre | 2.5% | 2.94% | 0.36% | 0.36% | A diciembre PS Se realizaron 334 actividades, plantación 1124 árboles, capacitación 340 personas se realizaron 6 estrategias de manejo de Paisaje, mesas permanentes y la Mesa Técnica Interinstitucional. Santa Librada Bolonia visitas de seguimiento a predios y se contactó a la ULATA de Usme. PDEM Se realizó: 34.618 m2 Control de especies invasoras, 1.475 individuos arbóreos nativos plantados, 6.249 m2 de cambio de coberturas vegetales exóticas por nativas, 1430 kg de compost y vermicompost para biofertilización, 8 jornadas de plantación, 116 jornadas pedagógicas y talleres con comunidad, mantenimiento de biomantos, 1300 m2 jardinería nativa mantenidos, 5 mesas de trabajo interinstitucional y comunitaria, 2 huertas agroecológicas mantenidas con comunidad y del Cabildo de Suba. 4855 visitantes atendidos. RDH: En desarrollo de la Política de Humedales, 15 Planes de Manejo y procedimiento de administración, se han realizado 2817 actividades, en diciembre se llevaron a cabo 629 actividades, en las que participaron 14628 personas, así: Investigación y Monitoreo Comunitario 36 actividades con 268 participantes, Educación, participación y comunicación 115 actividades con 2409 personas impactadas Restauración, Compensación y recuperación 100 actividades, Manejo y Uso sostenible con 330 actividades y Gestión Interinstitucional con 48 actividades. | 0.2593 | 0.2593
8086 | Áreas protegidas | Formular implementar y hacer seguimiento 100% las actividades definidas en los planes de trabajo de los RDH, PEDM y paisajes sostenibles. | 2. Implementar y hacer seguimiento a las actividades definidas en los planes de trabajo de los RDH, PDEM y paisajes sostenibles. | 2025 | 1 | Enero | 1.25% | 1.25% | 0.36% | 0.36% | Según lo establecido en los planes de trabajo, se ejecutaron las actividades proyectadas en los PDEM orientadas a la implementación y cumplimiento de los instrumentos de planeación y manejo dentro de las que se encuentran acciones de: 11.107 m2 Control de especies invasoras y/o exóticas (retamo espinoso). 239,35 m2 de Control de rebrotes de especies exóticas forestales. 6.249 m2 de cambio de coberturas vegetales exóticas por nativas. 200 kg de compost y vermicompost producido para la biofertilización de material vegetal. 500 m2 de jardinería nativa con mantenimiento. 789,5 m de mantenimiento de senderos ecológicos existentes. 119,5 m2 con enriquecimiento con especies nativas como corredor polinizador. 2 jornadas pedagógicas, talleres, capacitaciones con la comunidad sobre la importancia ecosistémica de las áreas protegidas, proyectos de huertas agroecológicas, disposición adecuada de residuos, entre otros. 31 m2 de mantenimiento integral de biomantos para la recuperación de zonas con procesos erosivos. 2 huertas agroecológicas con mantenimiento participativo de comunidad e integrantes del Cabildo Indígena de Suba. 2 Jornadas de recolección de residuos sólidos. 4523 visitantes atendidos. participación y comunicación 115 actividades con 2409 personas impactadas Restauración, Compensación y recuperación 100 actividades, Manejo y Uso sostenible con 330 actividades y Gestión Interinstitucional con 48 actividades. | 0.0125 | 0.2718
8086 | Áreas protegidas | Formular implementar y hacer seguimiento 100% las actividades definidas en los planes de trabajo de los RDH, PEDM y paisajes sostenibles. | 2. Implementar y hacer seguimiento a las actividades definidas en los planes de trabajo de los RDH, PDEM y paisajes sostenibles. | 2025 | 2 | Febrero | 1.75% | 1.25% | 0.36% | 0.36% | A febrero se ha garantizado la gestión de las 32 áreas protegidas; con un cumplimiento del 100% de avance en el plan de trabajo. Gestión: Paisaje Sostenible (PS): Se ejecutaron en total de 5 actividades, realizó la Priorización de la Quebradas Los Cáquezas, Los Soches, Pasoleón y Villalobos. Se realizaron 6 seguimientos a procesos de Ordenamiento ambiental de Finca – OAF PS Peñas Blancas Corredor Paso Colorado 1; PS Agro parque Los Soches 2; y PS Agro parque Pilar San Juan y Sumapaz 3. Se avanzó en la socialización de lo proyectado para los PS con la Unidad Local de Desarrollo Rural de Ciudad Bolívar, con el fin de articular esfuerzos. PDEM: Se formularon planes de trabajo para los 8 PDEM. Gestión: 17156,39 m2 Control de especies invasoras, 9637,4 Control de rebrotes de especies exóticas forestales, 540,5 m2 de cambio de coberturas vegetales exóticas por nativas, 171,5 m2 con enriquecimiento con especies nativas como corredor polinizador, 171,5 m2 de jardinería nativa con mantenimiento, 1322 kg de compost producido, huertas agroecológicas mantenidas. RDH: En desarrollo de la Política de Humedales del D.C., se han realizado 244 actividades. Se llevó a cabo 227 actividades, en las que participaron 5551 personas en las siguientes estrategias: Investigación y Monitoreo Comunitario 6 actividades con 19 participantes, Educación, participación y comunicación 34 actividades con 721 personas impactadas Restauración, Compensación y recuperación 56 actividades con 290 participantes, Manejo y Uso sostenible con 106 actividades con participación de 4104 personas y Gestión Interinstitucional con 25 actividades y 417 participantes. | 0.025 | 0.2843
8086 | Áreas protegidas | Formular implementar y hacer seguimiento 100% las actividades definidas en los planes de trabajo de los RDH, PEDM y paisajes sostenibles. | 2. Implementar y hacer seguimiento a las actividades definidas en los planes de trabajo de los RDH, PDEM y paisajes sostenibles. | 2025 | 3 | Marzo | 2% | 2% | 0.36% | 0.36% | A marzo se ha garantizado la gestión de las 32 áreas protegidas; con un cumplimiento del 100% de avance en el plan de trabajo. Gestión: Se realizaron 48 actividades. Se organizaron 4 jornadas de trabajo, con la participación de la comunidad. Se vincularon 11 predios al proceso de Ordenamiento Ambiental de Finca (OAF), que favorecen la conectividad ecológica a través del paisaje. Se brindó acompañamiento a 31 predios, orientado a la implementación de estrategias sostenibles. Se realizaron 6 capacitaciones con la participación de 43 personas, en agroecología, buenas prácticas ambientales y el manejo adecuado de las fuentes hídricas. Se realizaron reuniones informativas sobre los PS. PDEM: se realizó: 32.891,4 m2 Control de especies invasoras, 19.109,2 M2 Control de rebrotes de especies exóticas forestales, 721,5 m2 de cambio de coberturas vegetales exóticas por nativas, 256,5 m2 con enriquecimiento con especies nativas como corredor polinizador, 2.789 m2 de jardinería nativa con mantenimiento, 2.163,5 kg de compost producido, huertas agroecológicas mantenidas. 17.209 visitantes atendidos. En desarrollo de la Política de Humedales del D.C., 15 Planes de Manejo y procedimiento de administración de humedales, se han realizado 847 actividades, en marzo se llevaron a cabo 604 actividades, en las que participaron 26323 personas en las siguientes estrategias: Investigación y Monitoreo Comunitario 19 actividades con 108 participantes, Educación, participación y comunicación 136 actividades con 2523 personas impactadas Restauración, Compensación y recuperación 164 actividades con 607 participantes, Manejo y Uso sostenible con 242 actividades con participación de 22431 personas y Gestión Interinstitucional con 51 actividades y 640 participantes. | 0.045 | 0.3043
8086 | Áreas protegidas | Formular implementar y hacer seguimiento 100% las actividades definidas en los planes de trabajo de los RDH, PEDM y paisajes sostenibles. | 2. Implementar y hacer seguimiento a las actividades definidas en los planes de trabajo de los RDH, PDEM y paisajes sostenibles. | 2025 | 4 | Abril | 2.25% | 4% | 0.36% | 0.36% | Se realizaron 104 actividades. Se organizaron 4 jornadas de trabajo, con la participación de la comunidad. Se vincularon 24 predios al proceso de Ordenamiento Ambiental de Finca (OAF), que favorecen la conectividad ecológica a través del paisaje. Se brindó acompañamiento a 56 predios, orientado a la implementación de estrategias sostenibles. Se realizaron 14 capacitaciones con la participación de 95 personas, en agroecología, buenas prácticas ambientales y el manejo adecuado de las fuentes hídricas. Se realizaron reuniones informativas sobre los PSPDEM Se realizaron las siguientes acciones 35.165,56 m2 Control de especies invasoras, 21.273,15 M2 Control de rebrotes de especies exóticas forestales, 755,35 m2 de cambio de coberturas vegetales exóticas por nativas, 349,46 m2 con enriquecimiento con especies nativas como corredor polinizador, 3.163 m2 de jardinería nativa con mantenimiento, 2.723,5 kg de compost producido, huertas agroecológicas mantenidas. 13.800 visitantes atendidos. En desarrollo de la Política de Humedales del D.C, 15 Planes de Manejo y procedimiento de administración de humedales, se han realizado 1549 actividades, en abril se llevaron a cabo 702 actividades, en las que participaron 22431 personas | 0.085 | 0.3443
8086 | Áreas protegidas | Formular implementar y hacer seguimiento 100% las actividades definidas en los planes de trabajo de los RDH, PEDM y paisajes sostenibles. | 2. Implementar y hacer seguimiento a las actividades definidas en los planes de trabajo de los RDH, PDEM y paisajes sostenibles. | 2025 | 5 | Mayo | 2.5% | 2.81% | 0.36% | 0.36% | Se realizaron 161 actividades. Se organizaron 15 jornadas de trabajo, con la participación de la comunidad. Se vincularon 34 predios al proceso de Ordenamiento Ambiental de Finca (OAF), que favorecen la conectividad ecológica a través del paisaje. Se brindó acompañamiento a 80 predios, orientado a la implementación de estrategias sostenibles. Se realizaron 22 capacitaciones con la participación de 156 personas, en agroecología, buenas prácticas ambientales y el manejo adecuado de las fuentes hídricas. Se realizaron mesas sobre los PS. PDEM: Se realizaron las siguientes acciones, 2.733,5 kg de compost producido, huertas agroecológicas mantenidas, 57 Jornadas pedagógicas, talleres, capacitaciones 3 jornadas de plantación, 10 Mesas de trabajo interinstitucional, 17 piezas informativas elaboradas, 4 Jornada de avistamiento de aves comunitaria, elaboración de documentos técnicos. 11.803 visitantes atendidos. En desarrollo de la Política de Humedales del D.C., 15 Planes de Manejo y procedimiento de administración de humedales, se han realizado 2103 actividades, en mayo se llevaron a cabo 537 actividades, en las que participaron 17013 personas. En La RDH Torca Guaymaral se presentó mayor numero de actividades por la continuidad en recorridos de verificación y seguimiento a actividades realizadas en los puntos de intervención identificados luego de la emergencia presentada por inundación el 12 de febrero de 2025 y eventos posteriores reportados con el SIRE 5449765, así como la participación en 17 jornadas de PMU instalado para la atención en etapa de recuperación de la emergencia. Es de indicar que la actividad de administración en humedales es dinámica con lo cual dependiendo del numero de tensionantes presentados en el mes así mismo es el numero de gestiones adelantadas por el administrador para prevenir, mitigar o corregir el tensionante sobre el ecosistema, con lo cual para el mes de mayo el numero de articulaciones con otras entidades o dependencias de la secretaria aumentaron. | 0.1131 | 0.3724
8086 | Áreas protegidas | Formular implementar y hacer seguimiento 100% las actividades definidas en los planes de trabajo de los RDH, PEDM y paisajes sostenibles. | 2. Implementar y hacer seguimiento a las actividades definidas en los planes de trabajo de los RDH, PDEM y paisajes sostenibles. | 2025 | 6 | Junio | 2.75% | 3.16% | 0.36% | 0.36% | Paisaje Sostenible: Se realizaron 212 actividades. Se organizaron 23 jornadas de trabajo, con la participación de la comunidad. Se vincularon 41 predios al proceso de Ordenamiento Ambiental de Finca (OAF), que favorecen la conectividad ecológica a través del paisaje. Se brindó acompañamiento a 106 predios, orientado a la implementación de estrategias sostenibles. Se realizaron 29 capacitaciones con la participación de 213 personas, en agroecología, buenas prácticas ambientales y el manejo adecuado de las fuentes hídricas. Se realizaron mesas sobre los PS. PDEM Se realizaron las siguientes acciones, 2.903,5 kg de compost producido, huertas agroecológicas mantenidas, 71 Jornadas pedagógicas, talleres, capacitaciones, 4 jornadas de plantación, 18 Mesas de trabajo interinstitucional, 18 piezas informativas y divulgación elaboradas, 5 Jornada de avistamiento de aves comunitaria, 177,1 m2 de manejo integral de biomantos, elaboración de documentos técnicos. 54.179 visitantes atendidos primer semestre. RDH: En desarrollo de la Política de Humedales del D.C., 15 Planes de Manejo y procedimiento de administración de humedales, se han realizado 2737 actividades, en junio se llevaron a cabo 634 actividades, en las que participaron 21609 personas. Se realizaron 161 actividades. Se organizaron 15 jornadas de trabajo, con la participación de la comunidad. Se vincularon 34 predios al proceso de Ordenamiento Ambiental de Finca (OAF), que favorecen la conectividad ecológica a través del paisaje. Se brindó acompañamiento a 80 predios, orientado a la implementación de estrategias sostenibles. Se realizaron 22 capacitaciones con la participación de 156 personas, en agroecología, buenas prácticas ambientales y el manejo adecuado de las fuentes hídricas. Se realizaron mesas sobre los PS. PDEM: Se realizaron las siguientes acciones, 2.733,5 kg de compost producido, huertas agroecológicas mantenidas, 57 Jornadas pedagógicas, talleres, capacitaciones 3 jornadas de plantación, 10 Mesas de trabajo interinstitucional, 17 piezas informativas elaboradas, 4 Jornada de avistamiento de aves comunitaria, elaboración de documentos técnicos. 11.803 visitantes atendidos. En desarrollo de la Política de Humedales del D.C., 15 Planes de Manejo y procedimiento de administración de humedales, se han realizado 2103 actividades, en mayo se llevaron a cabo 537 actividades, en las que participaron 17013 personas. En La RDH Torca Guaymaral se presentó mayor numero de actividades por la continuidad en recorridos de verificación y seguimiento a actividades realizadas en los puntos de intervención identificados luego de la emergencia presentada por inundación el 12 de febrero de 2025 y eventos posteriores reportados con el SIRE 5449765, así como la participación en 17 jornadas de PMU instalado para la atención en etapa de recuperación de la emergencia. Es de indicar que la actividad de administración en humedales es dinámica con lo cual dependiendo del numero de tensionantes presentados en el mes así mismo es el numero de gestiones adelantadas por el administrador para prevenir, mitigar o corregir el tensionante sobre el ecosistema, con lo cual para el mes de junio el numero de articulaciones con otras entidades o dependencias de la secretaria aumentaron. | 0.1447 | 0.404
8086 | Áreas protegidas | Formular implementar y hacer seguimiento 100% las actividades definidas en los planes de trabajo de los RDH, PEDM y paisajes sostenibles. | 2. Implementar y hacer seguimiento a las actividades definidas en los planes de trabajo de los RDH, PDEM y paisajes sostenibles. | 2025 | 7 | Julio | 2.75% | 2.75% | 0.36% | 0.36% | Se vincularon 50 predios al proceso de Ordenamiento Ambiental de Finca (OAF), Se brindó acompañamiento a 130 predios, orientado a la implementación de estrategias sostenibles. Se realizaron 37 capacitaciones con la participación de 261 personas, en agroecología, buenas prácticas ambientales y el manejo adecuado de las fuentes hídricas. Se realizaron mesas sobre los PS. Se realizaron 266 actividades. Se organizaron 35 jornadas de trabajo, con la participación de la comunidad y plantación 1621 árboles. PDEM Se realizaron las siguientes acciones, 44.156,6 m2 de control de especies invasoras y/o exóticas, 4.541 kg de compost producido, huertas agroecológicas mantenidas, 106 Jornadas pedagógicas, talleres, capacitaciones, 6 jornadas de plantación, 30 Mesas de trabajo interinstitucional, 37 piezas informativas y divulgación elaboradas, 12 Jornada de avistamiento de aves comunitaria, 284,1 m2 de manejo integral de biomantos, elaboración de documentos técnicos. 7.836 visitantes atendidos en julio. Se registró incremento en la cantidad de actividades realizadas, aumentando en un 51% lo programado. En total, en julio se llevaron a cabo 545 actividades, en las que participaron 20360 personas | 0.1722 | 0.4315
8086 | Áreas protegidas | Formular implementar y hacer seguimiento 100% las actividades definidas en los planes de trabajo de los RDH, PEDM y paisajes sostenibles. | 2. Implementar y hacer seguimiento a las actividades definidas en los planes de trabajo de los RDH, PDEM y paisajes sostenibles. | 2025 | 8 | Agosto | 2.5% | 2.5% | 0.36% | 0.36% | En PDEM Se realizaron las siguientes acciones, 55.558 m2 de control de especies invasoras y/o exóticas, 5.128 kg de compost producido, huertas agroecológicas mantenidas, 128 Jornadas pedagógicas, talleres, capacitaciones, 11 jornadas de plantación, 34 Mesas de trabajo interinstitucional, 45 piezas informativas y divulgación elaboradas, 18 Jornada de avistamiento de aves comunitaria y ciencia ciudadana, 393,6 m2 de manejo integral de biomantos, 17.205 m2 mantenimiento de coberturas vegetales, 15 jornadas de recolección de residuos sólidos. 9630 visitantes atendidos en agosto En desarrollo de la Política de Humedales del D.C,15 Planes de Manejo y procedimiento de administración de humedales, se han realizado 3914 actividades, en agosto se llevaron a cabo 632 actividades, en las que participaron 22531 personas | 0.1972 | 0.4565
8086 | Áreas protegidas | Formular implementar y hacer seguimiento 100% las actividades definidas en los planes de trabajo de los RDH, PEDM y paisajes sostenibles. | 2. Implementar y hacer seguimiento a las actividades definidas en los planes de trabajo de los RDH, PDEM y paisajes sostenibles. | 2025 | 9 | Septiembre | 2.25% | 2.25% | 0.36% | 0.36% | A septiembre se reporta un cumplimento del 100%, con las siguientes acciones en cumplimiento de los planes de trabajo de las áreas protegidas: PS: Se vincularon 69 predios al proceso de Ordenamiento Ambiental de Finca (OAF), Se brindó acompañamiento a 176 predios, orientado a la implementación de estrategias sostenibles. 47 capacitaciones, participación de 366 personas, en agroecología, buenas prácticas ambientales y el manejo adecuado de las fuentes hídricas. Se realizaron mesas sobre los PS. Se realizaron 374 actividades. Se organizaron 44 jornadas de trabajo y plantación 1.888 árboles. PDEM: Se realizaron 63.877 m2 de control de especies invasoras y/o exóticas, 7.472 kg de compost producido, huertas agroecológicas mantenidas, 152 Jornadas pedagógicas, talleres, capacitaciones, 14 jornadas de plantación, 42 Mesas de trabajo interinstitucional, 52 piezas informativas y divulgación elaboradas, 27 Jornada de avistamiento de aves comunitaria y ciencia ciudadana, 532 m2 de manejo integral de biomantos, 19.684 m2 mantenimiento de coberturas vegetales, 32 jornadas de recolección de residuos sólidos. 87.285 visitantes atendidos de ene a sep. En septiembre se llevaron a cabo 717 actividades, participaron 23595 personas. PDEH En desarrollo de la Política de Humedales del D.C., 15 Planes de Manejo y procedimiento de administración de humedales, se han realizado 4628 actividades, participación de 169.001 personas. En sep se llevaron a cabo 717 actividades, participaron 23595 personas. | 0.2197 | 0.479
8086 | Áreas protegidas | Formular implementar y hacer seguimiento 100% las actividades definidas en los planes de trabajo de los RDH, PEDM y paisajes sostenibles. | 2. Implementar y hacer seguimiento a las actividades definidas en los planes de trabajo de los RDH, PDEM y paisajes sostenibles. | 2025 | 10 | Octubre | 2% | 2% | 0.36% | 0.36% | PDEM Se realizaron las siguientes acciones: 63.877 m2 de control de especies invasoras y/o exóticas, 7.472 kg de compost producido, huertas agroecológicas mantenidas, 179 Jornadas pedagógicas, talleres, capacitaciones, 11 jornadas de plantación, 46 Mesas de trabajo interinstitucional, 61 piezas informativas y divulgación elaboradas, 33 Jornada de avistamiento de aves comunitaria y ciencia ciudadana, 532 m2 de manejo integral de biomantos, 19.739 m2 mantenimiento de coberturas vegetales, 15 jornadas de recolección de residuos sólidos. 93.055 visitantes atendidos de enero a octubre. En desarrollo de la Política de Humedales del D.C., 15 Planes de Manejo y procedimiento de administración de humedales, se han realizado 5198 actividades con la participación de 191.389 personas. En octubre se llevaron a cabo 570 actividades, en las que participaron 22388 personas. | 0.2397 | 0.499
8086 | Áreas protegidas | Formular implementar y hacer seguimiento 100% las actividades definidas en los planes de trabajo de los RDH, PEDM y paisajes sostenibles. | 2. Implementar y hacer seguimiento a las actividades definidas en los planes de trabajo de los RDH, PDEM y paisajes sostenibles. | 2025 | 11 | Noviembre | 1.75% | 1.75% | 0.36% | 0.36% | PS. Se vincularon 77 predios al proceso de Ordenamiento Ambiental de Finca (OAF), Se brindó acompañamiento a 188 predios, orientado a la implementación de estrategias sostenibles. Se realizaron 54 capacitaciones con la participación de 406 personas, en agroecología, buenas prácticas ambientales y el manejo adecuado de las fuentes hídricas. Se realizaron mesas sobre los PS. Se realizaron 433 actividades. Se organizaron 50 jornadas de trabajo, con la participación de la comunidad y plantación 1.939 árboles. PDEM Se realizaron las siguientes acciones, 72.498 m2 de control de especies invasoras y/o exóticas, 8.468 kg de compost producido, huertas agroecológicas mantenidas, 193 Jornadas pedagógicas, talleres, capacitaciones, 16 jornadas de plantación, 59 Mesas de trabajo interinstitucional, 69 piezas informativas y divulgación elaboradas, 33 Jornada de avistamiento de aves comunitaria y ciencia ciudadana, 780 m2 de manejo integral de biomantos, 19.739 m2 mantenimiento de coberturas vegetales, 33 jornadas de recolección de residuos sólidos. 98.646 visitantes atendidos de enero a noviembre. RDH En noviembre se registró incremento en 161 actividades realizadas correspondiente a un 43% respecto a lo programado. En total, en noviembre se llevaron a cabo 536 actividades, en las que participaron 23878 personas | 0.2572 | 0.5165
8086 | Áreas protegidas | Formular implementar y hacer seguimiento 100% las actividades definidas en los planes de trabajo de los RDH, PEDM y paisajes sostenibles. | 2. Implementar y hacer seguimiento a las actividades definidas en los planes de trabajo de los RDH, PDEM y paisajes sostenibles. | 2025 | 12 | Diciembre | 1.25% | 1.25% | 0.36% | 0.36% | PS: Se vincularon 78 predios al Ordenamiento Ambiental de Finca (OAF) y se realizó acompañamiento a 192 predios. Se realizaron 56 capacitaciones con participación de 410 personas. Se realizaron tres mesas de consulta y concertación en los PS Agroparque La Requilina - El Uval. Asimismo, se realizaron tres mesas en el Paisaje Sostenible Agroparque San Juan, Pilar y Sumapaz, dos mesas para presentación compromisos en el Paisaje Sostenible Agroparque de Quiba y dos mesas en Agroparque Los Soches. PDEM Se realizaron las siguientes acciones: 93.941 m2 de control de especies invasoras y/o exóticas, 9.170 kg de compost producido, huertas agroecológicas mantenidas, 202 Jornadas pedagógicas, talleres, capacitaciones, 17 jornadas de plantación, 61 Mesas de trabajo interinstitucional, 76 piezas informativas y divulgación elaboradas, 38 Jornada de avistamiento de aves comunitaria y ciencia ciudadana, 891 m2 de manejo integral de biomantos, 20.229 m2 mantenimiento de coberturas vegetales, 33 jornadas de recolección de residuos sólidos. 100.859 visitantes atendidos. RDH: En desarrollo de la Política de Humedales del D.C, 15 Planes de Manejo y procedimiento de administración de humedales, se han realizado 6084 actividades con la participación de 228.727 personas. En diciembre se llevaron a cabo 477 actividades, en las que participaron 12462 personas. | 0.2697 | 0.529
8086 | Áreas protegidas | Formular implementar y hacer seguimiento 100% las actividades definidas en los planes de trabajo de los RDH, PEDM y paisajes sostenibles. | 2. Implementar y hacer seguimiento a las actividades definidas en los planes de trabajo de los RDH, PDEM y paisajes sostenibles. | 2026 | 1 | Enero | 1.25% |  | 0.36% | 0.36% |  | 0 | 0.529
8086 | Áreas protegidas | Formular implementar y hacer seguimiento 100% las actividades definidas en los planes de trabajo de los RDH, PEDM y paisajes sostenibles. | 2. Implementar y hacer seguimiento a las actividades definidas en los planes de trabajo de los RDH, PDEM y paisajes sostenibles. | 2026 | 2 | Febrero | 1.75% |  | 0.36% | 0.36% |  | 0 | 0.529
8086 | Áreas protegidas | Formular implementar y hacer seguimiento 100% las actividades definidas en los planes de trabajo de los RDH, PEDM y paisajes sostenibles. | 2. Implementar y hacer seguimiento a las actividades definidas en los planes de trabajo de los RDH, PDEM y paisajes sostenibles. | 2026 | 3 | Marzo | 2% |  | 0.36% | 0.36% |  | 0 | 0.529
8086 | Áreas protegidas | Formular implementar y hacer seguimiento 100% las actividades definidas en los planes de trabajo de los RDH, PEDM y paisajes sostenibles. | 2. Implementar y hacer seguimiento a las actividades definidas en los planes de trabajo de los RDH, PDEM y paisajes sostenibles. | 2026 | 4 | Abril | 2.25% |  | 0.36% | 0.36% |  | 0 | 0.529
8086 | Áreas protegidas | Formular implementar y hacer seguimiento 100% las actividades definidas en los planes de trabajo de los RDH, PEDM y paisajes sostenibles. | 2. Implementar y hacer seguimiento a las actividades definidas en los planes de trabajo de los RDH, PDEM y paisajes sostenibles. | 2026 | 5 | Mayo | 2.5% |  | 0.36% | 0.36% |  | 0 | 0.529
8086 | Áreas protegidas | Formular implementar y hacer seguimiento 100% las actividades definidas en los planes de trabajo de los RDH, PEDM y paisajes sostenibles. | 2. Implementar y hacer seguimiento a las actividades definidas en los planes de trabajo de los RDH, PDEM y paisajes sostenibles. | 2026 | 6 | Junio | 2.75% |  | 0.36% | 0.36% |  | 0 | 0.529
8086 | Áreas protegidas | Formular implementar y hacer seguimiento 100% las actividades definidas en los planes de trabajo de los RDH, PEDM y paisajes sostenibles. | 2. Implementar y hacer seguimiento a las actividades definidas en los planes de trabajo de los RDH, PDEM y paisajes sostenibles. | 2026 | 7 | Julio | 2.75% |  | 0.36% | 0.36% |  | 0 | 0.529
8086 | Áreas protegidas | Formular implementar y hacer seguimiento 100% las actividades definidas en los planes de trabajo de los RDH, PEDM y paisajes sostenibles. | 2. Implementar y hacer seguimiento a las actividades definidas en los planes de trabajo de los RDH, PDEM y paisajes sostenibles. | 2026 | 8 | Agosto | 2.5% |  | 0.36% | 0.36% |  | 0 | 0.529
8086 | Áreas protegidas | Formular implementar y hacer seguimiento 100% las actividades definidas en los planes de trabajo de los RDH, PEDM y paisajes sostenibles. | 2. Implementar y hacer seguimiento a las actividades definidas en los planes de trabajo de los RDH, PDEM y paisajes sostenibles. | 2026 | 9 | Septiembre | 2.25% |  | 0.36% | 0.36% |  | 0 | 0.529
8086 | Áreas protegidas | Formular implementar y hacer seguimiento 100% las actividades definidas en los planes de trabajo de los RDH, PEDM y paisajes sostenibles. | 2. Implementar y hacer seguimiento a las actividades definidas en los planes de trabajo de los RDH, PDEM y paisajes sostenibles. | 2026 | 10 | Octubre | 2% |  | 0.36% | 0.36% |  | 0 | 0.529
8086 | Áreas protegidas | Formular implementar y hacer seguimiento 100% las actividades definidas en los planes de trabajo de los RDH, PEDM y paisajes sostenibles. | 2. Implementar y hacer seguimiento a las actividades definidas en los planes de trabajo de los RDH, PDEM y paisajes sostenibles. | 2026 | 11 | Noviembre | 1.75% |  | 0.36% | 0.36% |  | 0 | 0.529
8086 | Áreas protegidas | Formular implementar y hacer seguimiento 100% las actividades definidas en los planes de trabajo de los RDH, PEDM y paisajes sostenibles. | 2. Implementar y hacer seguimiento a las actividades definidas en los planes de trabajo de los RDH, PDEM y paisajes sostenibles. | 2026 | 12 | Diciembre | 1.25% |  | 0.36% | 0.36% |  | 0 | 0.529
8086 | Áreas protegidas | Formular implementar y hacer seguimiento 100% las actividades definidas en los planes de trabajo de los RDH, PEDM y paisajes sostenibles. | 2. Implementar y hacer seguimiento a las actividades definidas en los planes de trabajo de los RDH, PDEM y paisajes sostenibles. | 2027 | 1 | Enero | 1.25% |  | 0.36% | 0.36% |  | 0 | 0.529
8086 | Áreas protegidas | Formular implementar y hacer seguimiento 100% las actividades definidas en los planes de trabajo de los RDH, PEDM y paisajes sostenibles. | 2. Implementar y hacer seguimiento a las actividades definidas en los planes de trabajo de los RDH, PDEM y paisajes sostenibles. | 2027 | 2 | Febrero | 1.75% |  | 0.36% | 0.36% |  | 0 | 0.529
8086 | Áreas protegidas | Formular implementar y hacer seguimiento 100% las actividades definidas en los planes de trabajo de los RDH, PEDM y paisajes sostenibles. | 2. Implementar y hacer seguimiento a las actividades definidas en los planes de trabajo de los RDH, PDEM y paisajes sostenibles. | 2027 | 3 | Marzo | 2% |  | 0.36% | 0.36% |  | 0 | 0.529
8086 | Áreas protegidas | Formular implementar y hacer seguimiento 100% las actividades definidas en los planes de trabajo de los RDH, PEDM y paisajes sostenibles. | 2. Implementar y hacer seguimiento a las actividades definidas en los planes de trabajo de los RDH, PDEM y paisajes sostenibles. | 2027 | 4 | Abril | 2.25% |  | 0.36% | 0.36% |  | 0 | 0.529
8086 | Áreas protegidas | Formular implementar y hacer seguimiento 100% las actividades definidas en los planes de trabajo de los RDH, PEDM y paisajes sostenibles. | 2. Implementar y hacer seguimiento a las actividades definidas en los planes de trabajo de los RDH, PDEM y paisajes sostenibles. | 2027 | 5 | Mayo | 2.5% |  | 0.36% | 0.36% |  | 0 | 0.529
8086 | Áreas protegidas | Formular implementar y hacer seguimiento 100% las actividades definidas en los planes de trabajo de los RDH, PEDM y paisajes sostenibles. | 2. Implementar y hacer seguimiento a las actividades definidas en los planes de trabajo de los RDH, PDEM y paisajes sostenibles. | 2027 | 6 | Junio | 2.75% |  | 0.36% | 0.36% |  | 0 | 0.529
8086 | Áreas protegidas | Formular implementar y hacer seguimiento 100% las actividades definidas en los planes de trabajo de los RDH, PEDM y paisajes sostenibles. | 2. Implementar y hacer seguimiento a las actividades definidas en los planes de trabajo de los RDH, PDEM y paisajes sostenibles. | 2027 | 7 | Julio | 2.75% |  | 0.36% | 0.36% |  | 0 | 0.529
8086 | Áreas protegidas | Formular implementar y hacer seguimiento 100% las actividades definidas en los planes de trabajo de los RDH, PEDM y paisajes sostenibles. | 2. Implementar y hacer seguimiento a las actividades definidas en los planes de trabajo de los RDH, PDEM y paisajes sostenibles. | 2027 | 8 | Agosto | 2.5% |  | 0.36% | 0.36% |  | 0 | 0.529
8086 | Áreas protegidas | Formular implementar y hacer seguimiento 100% las actividades definidas en los planes de trabajo de los RDH, PEDM y paisajes sostenibles. | 2. Implementar y hacer seguimiento a las actividades definidas en los planes de trabajo de los RDH, PDEM y paisajes sostenibles. | 2027 | 9 | Septiembre | 2.25% |  | 0.36% | 0.36% |  | 0 | 0.529
8086 | Áreas protegidas | Formular implementar y hacer seguimiento 100% las actividades definidas en los planes de trabajo de los RDH, PEDM y paisajes sostenibles. | 2. Implementar y hacer seguimiento a las actividades definidas en los planes de trabajo de los RDH, PDEM y paisajes sostenibles. | 2027 | 10 | Octubre | 2% |  | 0.36% | 0.36% |  | 0 | 0.529
8086 | Áreas protegidas | Formular implementar y hacer seguimiento 100% las actividades definidas en los planes de trabajo de los RDH, PEDM y paisajes sostenibles. | 2. Implementar y hacer seguimiento a las actividades definidas en los planes de trabajo de los RDH, PDEM y paisajes sostenibles. | 2027 | 11 | Noviembre | 1.75% |  | 0.36% | 0.36% |  | 0 | 0.529
8086 | Áreas protegidas | Formular implementar y hacer seguimiento 100% las actividades definidas en los planes de trabajo de los RDH, PEDM y paisajes sostenibles. | 2. Implementar y hacer seguimiento a las actividades definidas en los planes de trabajo de los RDH, PDEM y paisajes sostenibles. | 2027 | 12 | Diciembre | 1.25% |  | 0.36% | 0.36% |  | 0 | 0.529
8086 | Áreas protegidas | Formular implementar y hacer seguimiento 100% las actividades definidas en los planes de trabajo de los RDH, PEDM y paisajes sostenibles. | 3. Formular las actividades de mejoramiento de la infraestructura y condiciones de sostenibilidad de las áreas administradas por la SDA, para garantizar el acceso y disfrute de la ciudadanía | 2024 | 7 | Julio |  | 0% | 0.11% | 0.11% | El contratista de obra del contrato SDA-20231753 realizó diagnóstico sobre unas nuevas necesidades de mejoramiento de la infraestructura reportadas por los administradores de las Áreas Protegidas y transmitidas por la DGA en los PDEM de Entrenubes (sector CAT) consistente en el cambio de cubiertas que tienen componentes de asbesto, en PDEM Mirador de Los Nevados la habilitación de los baños en los senderos hacia obeliscos, y en RDH Córdova el mantenimiento y puesta en funcionamiento de sistema de monitoreo de fauna y social. De ello se presentó informe conjunto con la Interventoría tendiente a una eventual solicitud de adición y prórroga de las obras (ANEXO 3.1). | 0 | 0
8086 | Áreas protegidas | Formular implementar y hacer seguimiento 100% las actividades definidas en los planes de trabajo de los RDH, PEDM y paisajes sostenibles. | 3. Formular las actividades de mejoramiento de la infraestructura y condiciones de sostenibilidad de las áreas administradas por la SDA, para garantizar el acceso y disfrute de la ciudadanía | 2024 | 8 | Agosto | 10% | 10% | 0.11% | 0.11% | En el periodo se elaboró un documento de plan de mantenimiento de planta eléctrica ubicada en Aula Mirador de Juan Rey. | 0.1 | 0.1
8086 | Áreas protegidas | Formular implementar y hacer seguimiento 100% las actividades definidas en los planes de trabajo de los RDH, PEDM y paisajes sostenibles. | 3. Formular las actividades de mejoramiento de la infraestructura y condiciones de sostenibilidad de las áreas administradas por la SDA, para garantizar el acceso y disfrute de la ciudadanía | 2024 | 9 | Septiembre | 2.5% | 2.5% | 0.11% | 0.11% | Se presenta nuevo plan de trabajo que recoge las actividades realizadas en contribución de la meta ya realizadas y las que quedarían por ejecutar en el resto del semestre. Se recibe del grupo de administración de PDEM el listado de necesidades de mantenimiento y/o mejoramiento de infraestructura, que es insumo para la elaboración de diagnósticos sobre infraestructura. | 0.125 | 0.125
8086 | Áreas protegidas | Formular implementar y hacer seguimiento 100% las actividades definidas en los planes de trabajo de los RDH, PEDM y paisajes sostenibles. | 3. Formular las actividades de mejoramiento de la infraestructura y condiciones de sostenibilidad de las áreas administradas por la SDA, para garantizar el acceso y disfrute de la ciudadanía | 2024 | 10 | Octubre | 5% | 5% | 0.11% | 0.11% | En octubre en: PDEM: Entrenubes, se realizó visita de esta área protegida, a los sectores de La Fiscala, San Martín, Mirador de Juan Rey y CAT para verificar el estado de las mejoras locativas e inspección visual de nuevas necesidades reportadas por los administradores en estas áreas. En el sector de San Martín se realizó actualización del estado de punto crítico por riesgo de remoción en masa en vía de acceso a ese sector, el cual se recomendará la intervención con obras de geotecnia. En el PDEM: Mirador de Los Nevados se realizó visita de ésta área protegida, para verificar el estado de las mejoras locativas e inspección visual de nuevas necesidades reportadas por los administradores en estas áreas. Se plantean los lineamientos para establecimientos de procesos contractuales para el Plan de Mantenimientos de la SDA en las distintas sedes, incluyendo las Áreas Protegidas de Orden Distrital. | 0.175 | 0.175
8086 | Áreas protegidas | Formular implementar y hacer seguimiento 100% las actividades definidas en los planes de trabajo de los RDH, PEDM y paisajes sostenibles. | 3. Formular las actividades de mejoramiento de la infraestructura y condiciones de sostenibilidad de las áreas administradas por la SDA, para garantizar el acceso y disfrute de la ciudadanía | 2024 | 11 | Noviembre | 5% | 3.5% | 0.11% | 0.11% | Se realizaron las actividades de visita de las áreas protegidas para revisión de estado de taludes y eventos de deslizamientos menores. Se realizó el estudio de mercado de las actividades de obra necesarias para proyectar los mantenimientos de la Infraestructura de las Áreas Protegidas. Se remitió a la Subdirección de Contratación el proyecto de liquidación del contrato de obra terminado de mantenimiento de la infraestructura de Áreas Protegidas. Retrasos en la formulación de estudios previos para adecuaciones en infraestructura; debido a demoras en la recopilación de la información para garantizar los contratos de adecuaciones. Retrasos en la formulación de estudios previos para adecuaciones en infraestructura; debido a demoras en la recopilación de la información para garantizar los contratos de adecuaciones. | 0.21 | 0.21
8086 | Áreas protegidas | Formular implementar y hacer seguimiento 100% las actividades definidas en los planes de trabajo de los RDH, PEDM y paisajes sostenibles. | 3. Formular las actividades de mejoramiento de la infraestructura y condiciones de sostenibilidad de las áreas administradas por la SDA, para garantizar el acceso y disfrute de la ciudadanía | 2024 | 12 | Diciembre | 2.5% | 2% | 0.11% | 0.11% | Se realizaron las actividades de visita de las áreas protegidas para revisión de estado de taludes y eventos de deslizamientos menores. Se realizó el estudio de mercado de las actividades de obra necesarias para proyectar los mantenimientos de la Infraestructura de las Áreas Protegidas. Se remitió a la Subdirección de Contratación el proyecto de liquidación del contrato de obra terminado de mantenimiento de la infraestructura de Áreas Protegidas. | 0.23 | 0.23
8086 | Áreas protegidas | Formular implementar y hacer seguimiento 100% las actividades definidas en los planes de trabajo de los RDH, PEDM y paisajes sostenibles. | 3. Formular las actividades de mejoramiento de la infraestructura y condiciones de sostenibilidad de las áreas administradas por la SDA, para garantizar el acceso y disfrute de la ciudadanía | 2025 | 1 | Enero | 2.5% | 2.5% | 0.11% | 0.11% | Se priorizo la contratación de talento humano para dar inicio a las acciones programadas en los siguientes meses. | 0.025 | 0.255
8086 | Áreas protegidas | Formular implementar y hacer seguimiento 100% las actividades definidas en los planes de trabajo de los RDH, PEDM y paisajes sostenibles. | 3. Formular las actividades de mejoramiento de la infraestructura y condiciones de sostenibilidad de las áreas administradas por la SDA, para garantizar el acceso y disfrute de la ciudadanía | 2025 | 2 | Febrero | 3.75% | 0% | 0.11% | 0.11% | A febrero no se cuentan con avances en esta tarea, debido a que se priorizo la contratación de talento humano para dar inicio a las acciones programadas en los siguientes meses | 0.025 | 0.255
8086 | Áreas protegidas | Formular implementar y hacer seguimiento 100% las actividades definidas en los planes de trabajo de los RDH, PEDM y paisajes sostenibles. | 3. Formular las actividades de mejoramiento de la infraestructura y condiciones de sostenibilidad de las áreas administradas por la SDA, para garantizar el acceso y disfrute de la ciudadanía | 2025 | 3 | Marzo | 3.75% | 3.75% | 0.11% | 0.11% | Se priorizó la contratación de talento humano para dar inicio a las acciones programadas en los siguientes meses. | 0.0625 | 0.2925
8086 | Áreas protegidas | Formular implementar y hacer seguimiento 100% las actividades definidas en los planes de trabajo de los RDH, PEDM y paisajes sostenibles. | 3. Formular las actividades de mejoramiento de la infraestructura y condiciones de sostenibilidad de las áreas administradas por la SDA, para garantizar el acceso y disfrute de la ciudadanía | 2025 | 4 | Abril | 5% | 5% | 0.11% | 0.11% | Se realizaron 104 actividades. Se organizaron 4 jornadas de trabajo, con la participación de la comunidad. Se vincularon 24 predios al proceso de Ordenamiento Ambiental de Finca (OAF), que favorecen la conectividad ecológica a través del paisaje. Se brindó acompañamiento a 56 predios, orientado a la implementación de estrategias sostenibles. Se realizaron 14 capacitaciones con la participación de 95 personas, en agroecología, buenas prácticas ambientales y el manejo adecuado de las fuentes hídricas. Se realizaron reuniones informativas sobre los PSPDEM Se realizaron las siguientes acciones 35.165,56 m2 Control de especies invasoras, 21.273,15 M2 Control de rebrotes de especies exóticas forestales, 755,35 m2 de cambio de coberturas vegetales exóticas por nativas, 349,46 m2 con enriquecimiento con especies nativas como corredor polinizador, 3.163 m2 de jardinería nativa con mantenimiento, 2.723,5 kg de compost producido, huertas agroecológicas mantenidas. 13.800 visitantes atendidos. En desarrollo de la Política de Humedales del D.C, 15 Planes de Manejo y procedimiento de administración de humedales, se han realizado 1549 actividades, en abril se llevaron a cabo 702 actividades, en las que participaron 22431 personas | 0.1125 | 0.3425
8086 | Áreas protegidas | Formular implementar y hacer seguimiento 100% las actividades definidas en los planes de trabajo de los RDH, PEDM y paisajes sostenibles. | 3. Formular las actividades de mejoramiento de la infraestructura y condiciones de sostenibilidad de las áreas administradas por la SDA, para garantizar el acceso y disfrute de la ciudadanía | 2025 | 5 | Mayo | 6.25% | 6.25% | 0.11% | 0.11% | Se inicio con la estructuración del proceso de mantenimiento locativo por un valor de $ 3.000 millones de pesos para lo cual se inició con elaboración del anexo técnico del proceso. Quedando pendiente la elaboración de estudios previos. | 0.175 | 0.405
8086 | Áreas protegidas | Formular implementar y hacer seguimiento 100% las actividades definidas en los planes de trabajo de los RDH, PEDM y paisajes sostenibles. | 3. Formular las actividades de mejoramiento de la infraestructura y condiciones de sostenibilidad de las áreas administradas por la SDA, para garantizar el acceso y disfrute de la ciudadanía | 2025 | 6 | Junio | 3.75% | 3.75% | 0.11% | 0.11% | Se inicio el proceso de mantenimiento locativo por un valor de $ 3.000 millones de pesos, dando inició a la consolidación de necesidades y la elaboración del anexo técnico del proceso, Proyección de vigencia futuras y a la espera de consolidar las necesidades del área de Silvicultura para concluir la elaboración de estudios previos. | 0.2125 | 0.4425
8086 | Áreas protegidas | Formular implementar y hacer seguimiento 100% las actividades definidas en los planes de trabajo de los RDH, PEDM y paisajes sostenibles. | 3. Formular las actividades de mejoramiento de la infraestructura y condiciones de sostenibilidad de las áreas administradas por la SDA, para garantizar el acceso y disfrute de la ciudadanía | 2025 | 7 | Julio | 0% | 0.00% | 0.11% | 0.11% | El proceso de mantenimiento de obras locativas de acuerdo a directriz de subsecretaria distrital de ambiente, se iniciará en la vigencia 2026. | 0.2125 | 0.4425
8086 | Áreas protegidas | Formular implementar y hacer seguimiento 100% las actividades definidas en los planes de trabajo de los RDH, PEDM y paisajes sostenibles. | 3. Formular las actividades de mejoramiento de la infraestructura y condiciones de sostenibilidad de las áreas administradas por la SDA, para garantizar el acceso y disfrute de la ciudadanía | 2025 | 8 | Agosto | 0% | 0% | 0.11% | 0.11% | El proceso de mantenimiento de obras locativas de acuerdo a directriz de subsecretaria distrital de ambiente, se iniciará en la vigencia 2026. | 0.2125 | 0.4425
8086 | Áreas protegidas | Formular implementar y hacer seguimiento 100% las actividades definidas en los planes de trabajo de los RDH, PEDM y paisajes sostenibles. | 3. Formular las actividades de mejoramiento de la infraestructura y condiciones de sostenibilidad de las áreas administradas por la SDA, para garantizar el acceso y disfrute de la ciudadanía | 2025 | 9 | Septiembre | 0% | 0% | 0.11% | 0.11% | El proceso de mantenimiento de obras locativas de acuerdo a directriz de subsecretaria distrital de ambiente, se iniciará en la vigencia 2026. | 0.2125 | 0.4425
8086 | Áreas protegidas | Formular implementar y hacer seguimiento 100% las actividades definidas en los planes de trabajo de los RDH, PEDM y paisajes sostenibles. | 3. Formular las actividades de mejoramiento de la infraestructura y condiciones de sostenibilidad de las áreas administradas por la SDA, para garantizar el acceso y disfrute de la ciudadanía | 2025 | 10 | Octubre | 0% | 0% | 0.11% | 0.11% | El proceso de mantenimiento de obras locativas de acuerdo a directriz de subsecretaria distrital de ambiente, se iniciará en la vigencia 2026. | 0.2125 | 0.4425
8086 | Áreas protegidas | Formular implementar y hacer seguimiento 100% las actividades definidas en los planes de trabajo de los RDH, PEDM y paisajes sostenibles. | 3. Formular las actividades de mejoramiento de la infraestructura y condiciones de sostenibilidad de las áreas administradas por la SDA, para garantizar el acceso y disfrute de la ciudadanía | 2025 | 11 | Noviembre | 0% | 0% | 0.11% | 0.11% | El proceso de mantenimiento de obras locativas de acuerdo a directriz de subsecretaria distrital de ambiente, se iniciará en la vigencia 2026. | 0.2125 | 0.4425
8086 | Áreas protegidas | Formular implementar y hacer seguimiento 100% las actividades definidas en los planes de trabajo de los RDH, PEDM y paisajes sostenibles. | 3. Formular las actividades de mejoramiento de la infraestructura y condiciones de sostenibilidad de las áreas administradas por la SDA, para garantizar el acceso y disfrute de la ciudadanía | 2025 | 12 | Diciembre | 0% | 0% | 0.11% | 0.11% | El proceso de mantenimiento de obras locativas de acuerdo a directriz de subsecretaria distrital de ambiente, se iniciará en la vigencia 2026. | 0.2125 | 0.4425
8086 | Áreas protegidas | Formular implementar y hacer seguimiento 100% las actividades definidas en los planes de trabajo de los RDH, PEDM y paisajes sostenibles. | 3. Formular las actividades de mejoramiento de la infraestructura y condiciones de sostenibilidad de las áreas administradas por la SDA, para garantizar el acceso y disfrute de la ciudadanía | 2026 | 1 | Enero | 2.5% |  | 0.11% | 0.11% |  | 0 | 0.4425
8086 | Áreas protegidas | Formular implementar y hacer seguimiento 100% las actividades definidas en los planes de trabajo de los RDH, PEDM y paisajes sostenibles. | 3. Formular las actividades de mejoramiento de la infraestructura y condiciones de sostenibilidad de las áreas administradas por la SDA, para garantizar el acceso y disfrute de la ciudadanía | 2026 | 2 | Febrero | 3.75% |  | 0.11% | 0.11% |  | 0 | 0.4425
8086 | Áreas protegidas | Formular implementar y hacer seguimiento 100% las actividades definidas en los planes de trabajo de los RDH, PEDM y paisajes sostenibles. | 3. Formular las actividades de mejoramiento de la infraestructura y condiciones de sostenibilidad de las áreas administradas por la SDA, para garantizar el acceso y disfrute de la ciudadanía | 2026 | 3 | Marzo | 3.75% |  | 0.11% | 0.11% |  | 0 | 0.4425
8086 | Áreas protegidas | Formular implementar y hacer seguimiento 100% las actividades definidas en los planes de trabajo de los RDH, PEDM y paisajes sostenibles. | 3. Formular las actividades de mejoramiento de la infraestructura y condiciones de sostenibilidad de las áreas administradas por la SDA, para garantizar el acceso y disfrute de la ciudadanía | 2026 | 4 | Abril | 5% |  | 0.11% | 0.11% |  | 0 | 0.4425
8086 | Áreas protegidas | Formular implementar y hacer seguimiento 100% las actividades definidas en los planes de trabajo de los RDH, PEDM y paisajes sostenibles. | 3. Formular las actividades de mejoramiento de la infraestructura y condiciones de sostenibilidad de las áreas administradas por la SDA, para garantizar el acceso y disfrute de la ciudadanía | 2026 | 5 | Mayo | 6.25% |  | 0.11% | 0.11% |  | 0 | 0.4425
8086 | Áreas protegidas | Formular implementar y hacer seguimiento 100% las actividades definidas en los planes de trabajo de los RDH, PEDM y paisajes sostenibles. | 3. Formular las actividades de mejoramiento de la infraestructura y condiciones de sostenibilidad de las áreas administradas por la SDA, para garantizar el acceso y disfrute de la ciudadanía | 2026 | 6 | Junio | 3.75% |  | 0.11% | 0.11% |  | 0 | 0.4425
8086 | Áreas protegidas | Formular implementar y hacer seguimiento 100% las actividades definidas en los planes de trabajo de los RDH, PEDM y paisajes sostenibles. | 3. Formular las actividades de mejoramiento de la infraestructura y condiciones de sostenibilidad de las áreas administradas por la SDA, para garantizar el acceso y disfrute de la ciudadanía | 2026 | 7 | Julio | 0% |  | 0.11% | 0.11% |  | 0 | 0.4425
8086 | Áreas protegidas | Formular implementar y hacer seguimiento 100% las actividades definidas en los planes de trabajo de los RDH, PEDM y paisajes sostenibles. | 3. Formular las actividades de mejoramiento de la infraestructura y condiciones de sostenibilidad de las áreas administradas por la SDA, para garantizar el acceso y disfrute de la ciudadanía | 2026 | 8 | Agosto | 0% |  | 0.11% | 0.11% |  | 0 | 0.4425
8086 | Áreas protegidas | Formular implementar y hacer seguimiento 100% las actividades definidas en los planes de trabajo de los RDH, PEDM y paisajes sostenibles. | 3. Formular las actividades de mejoramiento de la infraestructura y condiciones de sostenibilidad de las áreas administradas por la SDA, para garantizar el acceso y disfrute de la ciudadanía | 2026 | 9 | Septiembre | 0% |  | 0.11% | 0.11% |  | 0 | 0.4425
8086 | Áreas protegidas | Formular implementar y hacer seguimiento 100% las actividades definidas en los planes de trabajo de los RDH, PEDM y paisajes sostenibles. | 3. Formular las actividades de mejoramiento de la infraestructura y condiciones de sostenibilidad de las áreas administradas por la SDA, para garantizar el acceso y disfrute de la ciudadanía | 2026 | 10 | Octubre | 0% |  | 0.11% | 0.11% |  | 0 | 0.4425
8086 | Áreas protegidas | Formular implementar y hacer seguimiento 100% las actividades definidas en los planes de trabajo de los RDH, PEDM y paisajes sostenibles. | 3. Formular las actividades de mejoramiento de la infraestructura y condiciones de sostenibilidad de las áreas administradas por la SDA, para garantizar el acceso y disfrute de la ciudadanía | 2026 | 11 | Noviembre | 0% |  | 0.11% | 0.11% |  | 0 | 0.4425
8086 | Áreas protegidas | Formular implementar y hacer seguimiento 100% las actividades definidas en los planes de trabajo de los RDH, PEDM y paisajes sostenibles. | 3. Formular las actividades de mejoramiento de la infraestructura y condiciones de sostenibilidad de las áreas administradas por la SDA, para garantizar el acceso y disfrute de la ciudadanía | 2026 | 12 | Diciembre | 0% |  | 0.11% | 0.11% |  | 0 | 0.4425
8086 | Áreas protegidas | Formular implementar y hacer seguimiento 100% las actividades definidas en los planes de trabajo de los RDH, PEDM y paisajes sostenibles. | 3. Formular las actividades de mejoramiento de la infraestructura y condiciones de sostenibilidad de las áreas administradas por la SDA, para garantizar el acceso y disfrute de la ciudadanía | 2027 | 1 | Enero | 2.5% |  | 0.11% | 0.11% |  | 0 | 0.4425
8086 | Áreas protegidas | Formular implementar y hacer seguimiento 100% las actividades definidas en los planes de trabajo de los RDH, PEDM y paisajes sostenibles. | 3. Formular las actividades de mejoramiento de la infraestructura y condiciones de sostenibilidad de las áreas administradas por la SDA, para garantizar el acceso y disfrute de la ciudadanía | 2027 | 2 | Febrero | 3.75% |  | 0.11% | 0.11% |  | 0 | 0.4425
8086 | Áreas protegidas | Formular implementar y hacer seguimiento 100% las actividades definidas en los planes de trabajo de los RDH, PEDM y paisajes sostenibles. | 3. Formular las actividades de mejoramiento de la infraestructura y condiciones de sostenibilidad de las áreas administradas por la SDA, para garantizar el acceso y disfrute de la ciudadanía | 2027 | 3 | Marzo | 3.75% |  | 0.11% | 0.11% |  | 0 | 0.4425
8086 | Áreas protegidas | Formular implementar y hacer seguimiento 100% las actividades definidas en los planes de trabajo de los RDH, PEDM y paisajes sostenibles. | 3. Formular las actividades de mejoramiento de la infraestructura y condiciones de sostenibilidad de las áreas administradas por la SDA, para garantizar el acceso y disfrute de la ciudadanía | 2027 | 4 | Abril | 5% |  | 0.11% | 0.11% |  | 0 | 0.4425
8086 | Áreas protegidas | Formular implementar y hacer seguimiento 100% las actividades definidas en los planes de trabajo de los RDH, PEDM y paisajes sostenibles. | 3. Formular las actividades de mejoramiento de la infraestructura y condiciones de sostenibilidad de las áreas administradas por la SDA, para garantizar el acceso y disfrute de la ciudadanía | 2027 | 5 | Mayo | 6.25% |  | 0.11% | 0.11% |  | 0 | 0.4425
8086 | Áreas protegidas | Formular implementar y hacer seguimiento 100% las actividades definidas en los planes de trabajo de los RDH, PEDM y paisajes sostenibles. | 3. Formular las actividades de mejoramiento de la infraestructura y condiciones de sostenibilidad de las áreas administradas por la SDA, para garantizar el acceso y disfrute de la ciudadanía | 2027 | 6 | Junio | 3.75% |  | 0.11% | 0.11% |  | 0 | 0.4425
8086 | Áreas protegidas | Formular implementar y hacer seguimiento 100% las actividades definidas en los planes de trabajo de los RDH, PEDM y paisajes sostenibles. | 3. Formular las actividades de mejoramiento de la infraestructura y condiciones de sostenibilidad de las áreas administradas por la SDA, para garantizar el acceso y disfrute de la ciudadanía | 2027 | 7 | Julio | 0% |  | 0.11% | 0.11% |  | 0 | 0.4425
8086 | Áreas protegidas | Formular implementar y hacer seguimiento 100% las actividades definidas en los planes de trabajo de los RDH, PEDM y paisajes sostenibles. | 3. Formular las actividades de mejoramiento de la infraestructura y condiciones de sostenibilidad de las áreas administradas por la SDA, para garantizar el acceso y disfrute de la ciudadanía | 2027 | 8 | Agosto | 0% |  | 0.11% | 0.11% |  | 0 | 0.4425
8086 | Áreas protegidas | Formular implementar y hacer seguimiento 100% las actividades definidas en los planes de trabajo de los RDH, PEDM y paisajes sostenibles. | 3. Formular las actividades de mejoramiento de la infraestructura y condiciones de sostenibilidad de las áreas administradas por la SDA, para garantizar el acceso y disfrute de la ciudadanía | 2027 | 9 | Septiembre | 0% |  | 0.11% | 0.11% |  | 0 | 0.4425
8086 | Áreas protegidas | Formular implementar y hacer seguimiento 100% las actividades definidas en los planes de trabajo de los RDH, PEDM y paisajes sostenibles. | 3. Formular las actividades de mejoramiento de la infraestructura y condiciones de sostenibilidad de las áreas administradas por la SDA, para garantizar el acceso y disfrute de la ciudadanía | 2027 | 10 | Octubre | 0% |  | 0.11% | 0.11% |  | 0 | 0.4425
8086 | Áreas protegidas | Formular implementar y hacer seguimiento 100% las actividades definidas en los planes de trabajo de los RDH, PEDM y paisajes sostenibles. | 3. Formular las actividades de mejoramiento de la infraestructura y condiciones de sostenibilidad de las áreas administradas por la SDA, para garantizar el acceso y disfrute de la ciudadanía | 2027 | 11 | Noviembre | 0% |  | 0.11% | 0.11% |  | 0 | 0.4425
8086 | Áreas protegidas | Formular implementar y hacer seguimiento 100% las actividades definidas en los planes de trabajo de los RDH, PEDM y paisajes sostenibles. | 3. Formular las actividades de mejoramiento de la infraestructura y condiciones de sostenibilidad de las áreas administradas por la SDA, para garantizar el acceso y disfrute de la ciudadanía | 2027 | 12 | Diciembre | 0% |  | 0.11% | 0.11% |  | 0 | 0.4425
8086 | Áreas protegidas | Formular implementar y hacer seguimiento 100% las actividades definidas en los planes de trabajo de los RDH, PEDM y paisajes sostenibles. | 4. Implementar las actividades de mejoramiento de la infraestructura y condiciones de sostenibilidad de las áreas administradas por la SDA, para garantizar el acceso y disfrute de la ciudadanía | 2024 | 7 | Julio |  | 0% | 0.21% | 0.21% | Se materializa esta acción con la ejecución del contrato de obra SDA-20231753 y su interventoría a través del contrato SDA-20221808. En las intervenciones se construyó y puso a disposición de uso 10 casetas de vigilancia que se ubican en PDEM Entrenubes, PDEM Mirador de Los Nevados y PDEM Soratama. Las casetas incluyen kit de panes solares y baños con sistema de filtración de aguas residuales. En algunos de los puntos de vigilancia también se elaboran las estructuras de cubiertas de caniles con sus sistemas de recolección de aguas lluvias y tratamiento de aguas residuales. Se avanzó en las pinturas y remates de módulo de auditorio y baños públicos en PDEM Mirador de Los Nevados. En Aula Mirador de Juan Rey se instaló el soporte para videobeam en auditorio principal. Los avances de obras ejecutadas se detallan en el ANEXO 4.1. | 0 | 0
8086 | Áreas protegidas | Formular implementar y hacer seguimiento 100% las actividades definidas en los planes de trabajo de los RDH, PEDM y paisajes sostenibles. | 4. Implementar las actividades de mejoramiento de la infraestructura y condiciones de sostenibilidad de las áreas administradas por la SDA, para garantizar el acceso y disfrute de la ciudadanía | 2024 | 8 | Agosto | 25% | 25% | 0.21% | 0.21% | En este periodo se finalizó el proyecto de obras locativas en áreas protegidas con la ejecución contractual al 100%. Se están ejecutando actividades de postventas y atención de garantías, además de las administrativas para cierre contractual. | 0.25 | 0.25
8086 | Áreas protegidas | Formular implementar y hacer seguimiento 100% las actividades definidas en los planes de trabajo de los RDH, PEDM y paisajes sostenibles. | 4. Implementar las actividades de mejoramiento de la infraestructura y condiciones de sostenibilidad de las áreas administradas por la SDA, para garantizar el acceso y disfrute de la ciudadanía | 2024 | 9 | Septiembre |  | 0% | 0.21% | 0.21% | Se continúa con la gestión de procesos de cierre de contratos con la presentación y revisión de informes finales de obra e interventoría | 0.25 | 0.25
8086 | Áreas protegidas | Formular implementar y hacer seguimiento 100% las actividades definidas en los planes de trabajo de los RDH, PEDM y paisajes sostenibles. | 4. Implementar las actividades de mejoramiento de la infraestructura y condiciones de sostenibilidad de las áreas administradas por la SDA, para garantizar el acceso y disfrute de la ciudadanía | 2024 | 10 | Octubre |  | 0% | 0.21% | 0.21% | En el PDEM Entrenubes, se realizó visita de esta área protegida a los sectores de La Fiscala, San Martín, Mirador de Juan Rey y CAT para verificar el estado de las mejoras locativas y las atenciones de las observaciones en garantías. Dentro de las actividades estaban la conformación de bordes en tanques de kit séptico en San Martín. En el PDEM Mirador de Los Nevados se realizó visita para verificar el estado de las mejoras locativas. Se están adelantando las gestiones de los contratistas, tanto de obra como de interventoría, tendientes a la liquidación de los respectivos contratos. | 0.25 | 0.25
8086 | Áreas protegidas | Formular implementar y hacer seguimiento 100% las actividades definidas en los planes de trabajo de los RDH, PEDM y paisajes sostenibles. | 4. Implementar las actividades de mejoramiento de la infraestructura y condiciones de sostenibilidad de las áreas administradas por la SDA, para garantizar el acceso y disfrute de la ciudadanía | 2024 | 11 | Noviembre |  | 0% | 0.21% | 0.21% | Se finalizó el proyecto de obras locativas en áreas protegidas con la ejecución contractual al 100%. Se están ejecutando actividades de postventas y atención de garantías, además de las administrativas para cierre contractual. | 0.25 | 0.25
8086 | Áreas protegidas | Formular implementar y hacer seguimiento 100% las actividades definidas en los planes de trabajo de los RDH, PEDM y paisajes sostenibles. | 4. Implementar las actividades de mejoramiento de la infraestructura y condiciones de sostenibilidad de las áreas administradas por la SDA, para garantizar el acceso y disfrute de la ciudadanía | 2024 | 12 | Diciembre | 0% | 0% | 0.21% | 0.21% | Se finalizó el proyecto de obras locativas en áreas protegidas con la ejecución contractual al 100%. Se están ejecutando actividades de postventas y atención de garantías, además de las administrativas para cierre contractual. | 0.25 | 0.25
8086 | Áreas protegidas | Formular implementar y hacer seguimiento 100% las actividades definidas en los planes de trabajo de los RDH, PEDM y paisajes sostenibles. | 4. Implementar las actividades de mejoramiento de la infraestructura y condiciones de sostenibilidad de las áreas administradas por la SDA, para garantizar el acceso y disfrute de la ciudadanía | 2025 | 1 | Enero | 1.25% | 1.25% | 0.21% | 0.21% | Se priorizo la contratación de talento humano para dar inicio a las acciones programadas en los siguientes meses. | 0.0125 | 0.2625
8086 | Áreas protegidas | Formular implementar y hacer seguimiento 100% las actividades definidas en los planes de trabajo de los RDH, PEDM y paisajes sostenibles. | 4. Implementar las actividades de mejoramiento de la infraestructura y condiciones de sostenibilidad de las áreas administradas por la SDA, para garantizar el acceso y disfrute de la ciudadanía | 2025 | 2 | Febrero | 1.75% | 0% | 0.21% | 0.21% | Se finalizó el proyecto de obras locativas en áreas protegidas con la ejecución contractual al 100%. Se priorizo la contratación de talento humano para dar inicio a las acciones programadas en los siguientes meses. | 0.0125 | 0.2625
8086 | Áreas protegidas | Formular implementar y hacer seguimiento 100% las actividades definidas en los planes de trabajo de los RDH, PEDM y paisajes sostenibles. | 4. Implementar las actividades de mejoramiento de la infraestructura y condiciones de sostenibilidad de las áreas administradas por la SDA, para garantizar el acceso y disfrute de la ciudadanía | 2025 | 3 | Marzo | 2% | 2% | 0.21% | 0.21% | Se finalizó el proyecto de obras locativas en áreas protegidas con la ejecución contractual al 100%. Se priorizo la contratación de talento humano para dar inicio a las acciones programadas en los siguientes meses. | 0.0325 | 0.2825
8086 | Áreas protegidas | Formular implementar y hacer seguimiento 100% las actividades definidas en los planes de trabajo de los RDH, PEDM y paisajes sostenibles. | 4. Implementar las actividades de mejoramiento de la infraestructura y condiciones de sostenibilidad de las áreas administradas por la SDA, para garantizar el acceso y disfrute de la ciudadanía | 2025 | 4 | Abril | 2.25% | 1% | 0.21% | 0.21% | Se inicio con la estructuración del proceso de mantenimiento locativo por un valor de $ 3.000 millones de pesos para lo cual se inició con elaboración del anexo técnico del proceso. Quedando pendiente la elaboración de estudios previos | 0.0425 | 0.2925
8086 | Áreas protegidas | Formular implementar y hacer seguimiento 100% las actividades definidas en los planes de trabajo de los RDH, PEDM y paisajes sostenibles. | 4. Implementar las actividades de mejoramiento de la infraestructura y condiciones de sostenibilidad de las áreas administradas por la SDA, para garantizar el acceso y disfrute de la ciudadanía | 2025 | 5 | Mayo | 2.5% | 0% | 0.21% | 0.21% | En proceso de estructuración el contrato de mantenimiento locativo debido a que realizó una reestructuración del proceso incialmente previsto, razón por la cual se integró las áreas de SEGAE y Corporativa,lo cual implicó reprogramar los tiempos de ejecución. | 0.0425 | 0.2925
8086 | Áreas protegidas | Formular implementar y hacer seguimiento 100% las actividades definidas en los planes de trabajo de los RDH, PEDM y paisajes sostenibles. | 4. Implementar las actividades de mejoramiento de la infraestructura y condiciones de sostenibilidad de las áreas administradas por la SDA, para garantizar el acceso y disfrute de la ciudadanía | 2025 | 6 | Junio | 2.75% | 0% | 0.21% | 0.21% | Debido a que realizó una reestructuración del proceso de mantenimiento y reparaciones locativas y se integró el área silvicultura lo cual implicó reprogramar los tiempos de ejecución. | 0.0425 | 0.2925
8086 | Áreas protegidas | Formular implementar y hacer seguimiento 100% las actividades definidas en los planes de trabajo de los RDH, PEDM y paisajes sostenibles. | 4. Implementar las actividades de mejoramiento de la infraestructura y condiciones de sostenibilidad de las áreas administradas por la SDA, para garantizar el acceso y disfrute de la ciudadanía | 2025 | 7 | Julio | 2.75% | 0% | 0.21% | 0.21% | El proceso de mantenimiento de obras locativas de acuerdo a directriz de subsecretaria distrital de ambiente, se iniciará en la vigencia 2026. | 0.0425 | 0.2925
8086 | Áreas protegidas | Formular implementar y hacer seguimiento 100% las actividades definidas en los planes de trabajo de los RDH, PEDM y paisajes sostenibles. | 4. Implementar las actividades de mejoramiento de la infraestructura y condiciones de sostenibilidad de las áreas administradas por la SDA, para garantizar el acceso y disfrute de la ciudadanía | 2025 | 8 | Agosto | 2.5% | 0% | 0.21% | 0.21% | El proceso de mantenimiento de obras locativas de acuerdo a directriz de subsecretaria distrital de ambiente, se iniciará en la vigencia 2026. | 0.0425 | 0.2925
8086 | Áreas protegidas | Formular implementar y hacer seguimiento 100% las actividades definidas en los planes de trabajo de los RDH, PEDM y paisajes sostenibles. | 4. Implementar las actividades de mejoramiento de la infraestructura y condiciones de sostenibilidad de las áreas administradas por la SDA, para garantizar el acceso y disfrute de la ciudadanía | 2025 | 9 | Septiembre | 2.25% | 0% | 0.21% | 0.21% | El proceso de mantenimiento de obras locativas de acuerdo a directriz de subsecretaria distrital de ambiente, se iniciará en la vigencia 2026. | 0.0425 | 0.2925
8086 | Áreas protegidas | Formular implementar y hacer seguimiento 100% las actividades definidas en los planes de trabajo de los RDH, PEDM y paisajes sostenibles. | 4. Implementar las actividades de mejoramiento de la infraestructura y condiciones de sostenibilidad de las áreas administradas por la SDA, para garantizar el acceso y disfrute de la ciudadanía | 2025 | 10 | Octubre | 2% | 0% | 0.21% | 0.21% | El proceso de mantenimiento de obras locativas de acuerdo a directriz de subsecretaria distrital de ambiente, se iniciará en la vigencia 2026. | 0.0425 | 0.2925
8086 | Áreas protegidas | Formular implementar y hacer seguimiento 100% las actividades definidas en los planes de trabajo de los RDH, PEDM y paisajes sostenibles. | 4. Implementar las actividades de mejoramiento de la infraestructura y condiciones de sostenibilidad de las áreas administradas por la SDA, para garantizar el acceso y disfrute de la ciudadanía | 2025 | 11 | Noviembre | 1.75% | 0% | 0.21% | 0.21% | El proceso de mantenimiento de obras locativas de acuerdo a directriz de subsecretaria distrital de ambiente, se iniciará en la vigencia 2026. | 0.0425 | 0.2925
8086 | Áreas protegidas | Formular implementar y hacer seguimiento 100% las actividades definidas en los planes de trabajo de los RDH, PEDM y paisajes sostenibles. | 4. Implementar las actividades de mejoramiento de la infraestructura y condiciones de sostenibilidad de las áreas administradas por la SDA, para garantizar el acceso y disfrute de la ciudadanía | 2025 | 12 | Diciembre | 1.25% | 0% | 0.21% | 0.21% | El proceso de mantenimiento de obras locativas de acuerdo a directriz de subsecretaria distrital de ambiente, se iniciará en la vigencia 2026. | 0.0425 | 0.2925
8086 | Áreas protegidas | Formular implementar y hacer seguimiento 100% las actividades definidas en los planes de trabajo de los RDH, PEDM y paisajes sostenibles. | 4. Implementar las actividades de mejoramiento de la infraestructura y condiciones de sostenibilidad de las áreas administradas por la SDA, para garantizar el acceso y disfrute de la ciudadanía | 2026 | 1 | Enero | 1.25% |  | 0.21% | 0.21% |  | 0 | 0.2925
8086 | Áreas protegidas | Formular implementar y hacer seguimiento 100% las actividades definidas en los planes de trabajo de los RDH, PEDM y paisajes sostenibles. | 4. Implementar las actividades de mejoramiento de la infraestructura y condiciones de sostenibilidad de las áreas administradas por la SDA, para garantizar el acceso y disfrute de la ciudadanía | 2026 | 2 | Febrero | 1.75% |  | 0.21% | 0.21% |  | 0 | 0.2925
8086 | Áreas protegidas | Formular implementar y hacer seguimiento 100% las actividades definidas en los planes de trabajo de los RDH, PEDM y paisajes sostenibles. | 4. Implementar las actividades de mejoramiento de la infraestructura y condiciones de sostenibilidad de las áreas administradas por la SDA, para garantizar el acceso y disfrute de la ciudadanía | 2026 | 3 | Marzo | 2% |  | 0.21% | 0.21% |  | 0 | 0.2925
8086 | Áreas protegidas | Formular implementar y hacer seguimiento 100% las actividades definidas en los planes de trabajo de los RDH, PEDM y paisajes sostenibles. | 4. Implementar las actividades de mejoramiento de la infraestructura y condiciones de sostenibilidad de las áreas administradas por la SDA, para garantizar el acceso y disfrute de la ciudadanía | 2026 | 4 | Abril | 2.25% |  | 0.21% | 0.21% |  | 0 | 0.2925
8086 | Áreas protegidas | Formular implementar y hacer seguimiento 100% las actividades definidas en los planes de trabajo de los RDH, PEDM y paisajes sostenibles. | 4. Implementar las actividades de mejoramiento de la infraestructura y condiciones de sostenibilidad de las áreas administradas por la SDA, para garantizar el acceso y disfrute de la ciudadanía | 2026 | 5 | Mayo | 2.5% |  | 0.21% | 0.21% |  | 0 | 0.2925
8086 | Áreas protegidas | Formular implementar y hacer seguimiento 100% las actividades definidas en los planes de trabajo de los RDH, PEDM y paisajes sostenibles. | 4. Implementar las actividades de mejoramiento de la infraestructura y condiciones de sostenibilidad de las áreas administradas por la SDA, para garantizar el acceso y disfrute de la ciudadanía | 2026 | 6 | Junio | 2.75% |  | 0.21% | 0.21% |  | 0 | 0.2925
8086 | Áreas protegidas | Formular implementar y hacer seguimiento 100% las actividades definidas en los planes de trabajo de los RDH, PEDM y paisajes sostenibles. | 4. Implementar las actividades de mejoramiento de la infraestructura y condiciones de sostenibilidad de las áreas administradas por la SDA, para garantizar el acceso y disfrute de la ciudadanía | 2026 | 7 | Julio | 2.75% |  | 0.21% | 0.21% |  | 0 | 0.2925
8086 | Áreas protegidas | Formular implementar y hacer seguimiento 100% las actividades definidas en los planes de trabajo de los RDH, PEDM y paisajes sostenibles. | 4. Implementar las actividades de mejoramiento de la infraestructura y condiciones de sostenibilidad de las áreas administradas por la SDA, para garantizar el acceso y disfrute de la ciudadanía | 2026 | 8 | Agosto | 2.5% |  | 0.21% | 0.21% |  | 0 | 0.2925
8086 | Áreas protegidas | Formular implementar y hacer seguimiento 100% las actividades definidas en los planes de trabajo de los RDH, PEDM y paisajes sostenibles. | 4. Implementar las actividades de mejoramiento de la infraestructura y condiciones de sostenibilidad de las áreas administradas por la SDA, para garantizar el acceso y disfrute de la ciudadanía | 2026 | 9 | Septiembre | 2.25% |  | 0.21% | 0.21% |  | 0 | 0.2925
8086 | Áreas protegidas | Formular implementar y hacer seguimiento 100% las actividades definidas en los planes de trabajo de los RDH, PEDM y paisajes sostenibles. | 4. Implementar las actividades de mejoramiento de la infraestructura y condiciones de sostenibilidad de las áreas administradas por la SDA, para garantizar el acceso y disfrute de la ciudadanía | 2026 | 10 | Octubre | 2% |  | 0.21% | 0.21% |  | 0 | 0.2925
8086 | Áreas protegidas | Formular implementar y hacer seguimiento 100% las actividades definidas en los planes de trabajo de los RDH, PEDM y paisajes sostenibles. | 4. Implementar las actividades de mejoramiento de la infraestructura y condiciones de sostenibilidad de las áreas administradas por la SDA, para garantizar el acceso y disfrute de la ciudadanía | 2026 | 11 | Noviembre | 1.75% |  | 0.21% | 0.21% |  | 0 | 0.2925
8086 | Áreas protegidas | Formular implementar y hacer seguimiento 100% las actividades definidas en los planes de trabajo de los RDH, PEDM y paisajes sostenibles. | 4. Implementar las actividades de mejoramiento de la infraestructura y condiciones de sostenibilidad de las áreas administradas por la SDA, para garantizar el acceso y disfrute de la ciudadanía | 2026 | 12 | Diciembre | 1.25% |  | 0.21% | 0.21% |  | 0 | 0.2925
8086 | Áreas protegidas | Formular implementar y hacer seguimiento 100% las actividades definidas en los planes de trabajo de los RDH, PEDM y paisajes sostenibles. | 4. Implementar las actividades de mejoramiento de la infraestructura y condiciones de sostenibilidad de las áreas administradas por la SDA, para garantizar el acceso y disfrute de la ciudadanía | 2027 | 1 | Enero | 1.25% |  | 0.21% | 0.21% |  | 0 | 0.2925
8086 | Áreas protegidas | Formular implementar y hacer seguimiento 100% las actividades definidas en los planes de trabajo de los RDH, PEDM y paisajes sostenibles. | 4. Implementar las actividades de mejoramiento de la infraestructura y condiciones de sostenibilidad de las áreas administradas por la SDA, para garantizar el acceso y disfrute de la ciudadanía | 2027 | 2 | Febrero | 1.75% |  | 0.21% | 0.21% |  | 0 | 0.2925
8086 | Áreas protegidas | Formular implementar y hacer seguimiento 100% las actividades definidas en los planes de trabajo de los RDH, PEDM y paisajes sostenibles. | 4. Implementar las actividades de mejoramiento de la infraestructura y condiciones de sostenibilidad de las áreas administradas por la SDA, para garantizar el acceso y disfrute de la ciudadanía | 2027 | 3 | Marzo | 2% |  | 0.21% | 0.21% |  | 0 | 0.2925
8086 | Áreas protegidas | Formular implementar y hacer seguimiento 100% las actividades definidas en los planes de trabajo de los RDH, PEDM y paisajes sostenibles. | 4. Implementar las actividades de mejoramiento de la infraestructura y condiciones de sostenibilidad de las áreas administradas por la SDA, para garantizar el acceso y disfrute de la ciudadanía | 2027 | 4 | Abril | 2.25% |  | 0.21% | 0.21% |  | 0 | 0.2925
8086 | Áreas protegidas | Formular implementar y hacer seguimiento 100% las actividades definidas en los planes de trabajo de los RDH, PEDM y paisajes sostenibles. | 4. Implementar las actividades de mejoramiento de la infraestructura y condiciones de sostenibilidad de las áreas administradas por la SDA, para garantizar el acceso y disfrute de la ciudadanía | 2027 | 5 | Mayo | 2.5% |  | 0.21% | 0.21% |  | 0 | 0.2925
8086 | Áreas protegidas | Formular implementar y hacer seguimiento 100% las actividades definidas en los planes de trabajo de los RDH, PEDM y paisajes sostenibles. | 4. Implementar las actividades de mejoramiento de la infraestructura y condiciones de sostenibilidad de las áreas administradas por la SDA, para garantizar el acceso y disfrute de la ciudadanía | 2027 | 6 | Junio | 2.75% |  | 0.21% | 0.21% |  | 0 | 0.2925
8086 | Áreas protegidas | Formular implementar y hacer seguimiento 100% las actividades definidas en los planes de trabajo de los RDH, PEDM y paisajes sostenibles. | 4. Implementar las actividades de mejoramiento de la infraestructura y condiciones de sostenibilidad de las áreas administradas por la SDA, para garantizar el acceso y disfrute de la ciudadanía | 2027 | 7 | Julio | 2.75% |  | 0.21% | 0.21% |  | 0 | 0.2925
8086 | Áreas protegidas | Formular implementar y hacer seguimiento 100% las actividades definidas en los planes de trabajo de los RDH, PEDM y paisajes sostenibles. | 4. Implementar las actividades de mejoramiento de la infraestructura y condiciones de sostenibilidad de las áreas administradas por la SDA, para garantizar el acceso y disfrute de la ciudadanía | 2027 | 8 | Agosto | 2.5% |  | 0.21% | 0.21% |  | 0 | 0.2925
8086 | Áreas protegidas | Formular implementar y hacer seguimiento 100% las actividades definidas en los planes de trabajo de los RDH, PEDM y paisajes sostenibles. | 4. Implementar las actividades de mejoramiento de la infraestructura y condiciones de sostenibilidad de las áreas administradas por la SDA, para garantizar el acceso y disfrute de la ciudadanía | 2027 | 9 | Septiembre | 2.25% |  | 0.21% | 0.21% |  | 0 | 0.2925
8086 | Áreas protegidas | Formular implementar y hacer seguimiento 100% las actividades definidas en los planes de trabajo de los RDH, PEDM y paisajes sostenibles. | 4. Implementar las actividades de mejoramiento de la infraestructura y condiciones de sostenibilidad de las áreas administradas por la SDA, para garantizar el acceso y disfrute de la ciudadanía | 2027 | 10 | Octubre | 2% |  | 0.21% | 0.21% |  | 0 | 0.2925
8086 | Áreas protegidas | Formular implementar y hacer seguimiento 100% las actividades definidas en los planes de trabajo de los RDH, PEDM y paisajes sostenibles. | 4. Implementar las actividades de mejoramiento de la infraestructura y condiciones de sostenibilidad de las áreas administradas por la SDA, para garantizar el acceso y disfrute de la ciudadanía | 2027 | 11 | Noviembre | 1.75% |  | 0.21% | 0.21% |  | 0 | 0.2925
8086 | Áreas protegidas | Formular implementar y hacer seguimiento 100% las actividades definidas en los planes de trabajo de los RDH, PEDM y paisajes sostenibles. | 4. Implementar las actividades de mejoramiento de la infraestructura y condiciones de sostenibilidad de las áreas administradas por la SDA, para garantizar el acceso y disfrute de la ciudadanía | 2027 | 12 | Diciembre | 1.25% |  | 0.21% | 0.21% |  | 0 | 0.2925
8086 | Restauración | Restaurar, rehabilitar o recuperar 100 Hectáreas nuevas alteradas dentro de la estructura ecológica principal y áreas de importancia ecosistémica. | 5. Análisis cartografico para verificación de áreas de intervención | 2024 | 7 | Julio | 0% | 0% | 0.03% | 0.03% | En este periodo se realizó parte de la cartografía de las áreas a intervenir en la vigencia 2024. | 0 | 0
8086 | Restauración | Restaurar, rehabilitar o recuperar 100 Hectáreas nuevas alteradas dentro de la estructura ecológica principal y áreas de importancia ecosistémica. | 5. Análisis cartografico para verificación de áreas de intervención | 2024 | 8 | Agosto | 3% | 3% | 0.03% | 0.03% | En este periodo comprendido de Julio a agosto se realizó el 50% de la cartografía de las áreas a intervenir en la vigencia 2024. | 0.03 | 0.03
8086 | Restauración | Restaurar, rehabilitar o recuperar 100 Hectáreas nuevas alteradas dentro de la estructura ecológica principal y áreas de importancia ecosistémica. | 5. Análisis cartografico para verificación de áreas de intervención | 2024 | 9 | Septiembre | 2% | 2% | 0.03% | 0.03% | En este periodo comprendido de Julio a septiembre se realizó el 50% de la cartografía de las áreas a intervenir en la vigencia 2024. | 0.05 | 0.05
8086 | Restauración | Restaurar, rehabilitar o recuperar 100 Hectáreas nuevas alteradas dentro de la estructura ecológica principal y áreas de importancia ecosistémica. | 5. Análisis cartografico para verificación de áreas de intervención | 2024 | 10 | Octubre | 0% | 0% | 0.03% | 0.03% | En este periodo comprendido de Julio a octubre se realizó el 100% de la cartografía de las áreas a intervenir en la vigencia 2024. | 0.05 | 0.05
8086 | Restauración | Restaurar, rehabilitar o recuperar 100 Hectáreas nuevas alteradas dentro de la estructura ecológica principal y áreas de importancia ecosistémica. | 5. Análisis cartografico para verificación de áreas de intervención | 2024 | 11 | Noviembre | 0% | 0% | 0.03% | 0.03% | A noviembre se realizó el 100% de la cartografía de las áreas a intervenir en la vigencia 2024. | 0.05 | 0.05
8086 | Restauración | Restaurar, rehabilitar o recuperar 100 Hectáreas nuevas alteradas dentro de la estructura ecológica principal y áreas de importancia ecosistémica. | 5. Análisis cartografico para verificación de áreas de intervención | 2024 | 12 | Diciembre | 0% | 0% | 0.03% | 0.03% | A diciembre se realizó el 100% de la cartografía de las áreas a intervenir en la vigencia 2024. | 0.05 | 0.05
8086 | Restauración | Restaurar, rehabilitar o recuperar 100 Hectáreas nuevas alteradas dentro de la estructura ecológica principal y áreas de importancia ecosistémica. | 5. Análisis cartografico para verificación de áreas de intervención | 2025 | 1 | Enero | 0% | 0% | 0.03% | 0.03% | Se priorizo la contratación de talento humano para dar inicio a las acciones programadas en los siguientes meses. | 0 | 0.05
8086 | Restauración | Restaurar, rehabilitar o recuperar 100 Hectáreas nuevas alteradas dentro de la estructura ecológica principal y áreas de importancia ecosistémica. | 5. Análisis cartografico para verificación de áreas de intervención | 2025 | 2 | Febrero | 10% | 0% | 0.03% | 0.03% | En febrero de 2025, no se realizaron acciones de restauración teniendo en cuenta las condiciones de la época en términos de baja precipitación y altas temperaturas, sin embargo, se elaboró el anexo técnico para iniciar el proceso contractual de restauración ecológica | 0 | 0.05
8086 | Restauración | Restaurar, rehabilitar o recuperar 100 Hectáreas nuevas alteradas dentro de la estructura ecológica principal y áreas de importancia ecosistémica. | 5. Análisis cartografico para verificación de áreas de intervención | 2025 | 3 | Marzo | 10% | 0% | 0.03% | 0.03% | En Marzo de 2025, no se realizaron acciones de restauración. Sin embargo, se avanzó en la construcción del anexo técnico para comenzar el proceso contractual de restauración ecológica y terminar la contratción de personal SIG | 0 | 0.05
8086 | Restauración | Restaurar, rehabilitar o recuperar 100 Hectáreas nuevas alteradas dentro de la estructura ecológica principal y áreas de importancia ecosistémica. | 5. Análisis cartografico para verificación de áreas de intervención | 2025 | 4 | Abril | 10% | 10% | 0.03% | 0.03% | En Abril de 2025, se avanzó en 3 nuevas áreas de restauración: Cerro El Cable se establecieron 7 trinchos, Humedal La Vaca – sector sur, plantación de 100 individuos y Batallón de infantería de Marina No.70, plantación de 106 individuos. | 0.1 | 0.15
8086 | Restauración | Restaurar, rehabilitar o recuperar 100 Hectáreas nuevas alteradas dentro de la estructura ecológica principal y áreas de importancia ecosistémica. | 5. Análisis cartografico para verificación de áreas de intervención | 2025 | 5 | Mayo | 10% | 10% | 0.03% | 0.03% | En mayo del 2025 se realizaron los siguientes análisis cartográficos: * A partir del cruce cartográfico de las áreas con potencial de intervención por parte de la EAAB, CAR y SDA, así como de los reportes de intervenciones antiguas, se definieron las nuevas áreas a incluir en los predios Monserrate La Calera 1 y 2, El Arrayán y El Delirio, que hacen parte del componente 1 de nuevas áreas de la licitación pública de restauración en los cerros orientales. * A través de la articulación con los grupos de Parques Ecológicos de Montaña - PDEM y Reservas Distritales de Humedal - RDH, se revisaron las zonificaciones de los planes de manejo de todas las áreas protegidas, identificando nuevas áreas potenciales de intervención en el PDEM Entrenubes (Acuerdo de conservación con la familia Morales, y en cerro Guacamayas - área incendiada del IDRD y acuerdo de conservación con Inmobiliaria la Suprema), así como en las RDH Capellanía, La Vaca, El Tunjo, Salitre y Juan Amarillo, con el fin de proponer las estrategias de restauración ecológica desde un contexto de paisaje. | 0.2 | 0.25
8086 | Restauración | Restaurar, rehabilitar o recuperar 100 Hectáreas nuevas alteradas dentro de la estructura ecológica principal y áreas de importancia ecosistémica. | 5. Análisis cartografico para verificación de áreas de intervención | 2025 | 6 | Junio | 10% | 10% | 0.03% | 0.03% | En junio se realizaron los siguientes análisis cartográficos: a través de la articulación con los grupos de Parques Ecológicos de Montaña - PDEM y Reservas Distritales de Humedal - RDH, se revisaron las zonificaciones de los planes de manejo de todas las áreas protegidas, identificando nuevas áreas potenciales de intervención en el PDEM Entrenubes (Acuerdo de conservación con la familia Morales, y en cerro Guacamayas - área incendiada del IDRD y acuerdo de conservación con Inmobiliaria la Suprema), así como en las RDH Capellanía, La Vaca, El Tunjo, Salitre y Juan Amarillo, con el fin de proponer las estrategias de restauración ecológica desde un contexto de paisaje. | 0.3 | 0.35
8086 | Restauración | Restaurar, rehabilitar o recuperar 100 Hectáreas nuevas alteradas dentro de la estructura ecológica principal y áreas de importancia ecosistémica. | 5. Análisis cartografico para verificación de áreas de intervención | 2025 | 7 | Julio | 0% | 0% | 0.03% | 0.03% | Durante el mes de julio no se realizaron análisis cartográficos para verificación de nuevas áreas de restauración. | 0.3 | 0.35
8086 | Restauración | Restaurar, rehabilitar o recuperar 100 Hectáreas nuevas alteradas dentro de la estructura ecológica principal y áreas de importancia ecosistémica. | 5. Análisis cartografico para verificación de áreas de intervención | 2025 | 8 | Agosto | 0% | 10% | 0.03% | 0.03% | Durante el mes de agosto se realizaron análisis cartográficos para verificación de nuevas áreas de restauración, con el fin de realizar la conmemoración del cumpleaños # 487 de Bogotá. Específicamente se revisó la información cartográfica para la RDH Capellanía, RDH La Vaca y PDEM Entrenubes – sector Guacamayas. | 0.4 | 0.45
8086 | Restauración | Restaurar, rehabilitar o recuperar 100 Hectáreas nuevas alteradas dentro de la estructura ecológica principal y áreas de importancia ecosistémica. | 5. Análisis cartografico para verificación de áreas de intervención | 2025 | 9 | Septiembre | 0% | 0% | 0.03% | 0.03% | Durante el mes de septiembre, se adelantó revisiones cartográficas para la implementación de acciones de restauración en áreas nuevas de acuerdo a la programación del mes de octubre, en la RDH Juan Amarillo Tibabuyes (sector Santa Cecilia), RDH Tingua Azul. | 0.4 | 0.45
8086 | Restauración | Restaurar, rehabilitar o recuperar 100 Hectáreas nuevas alteradas dentro de la estructura ecológica principal y áreas de importancia ecosistémica. | 5. Análisis cartografico para verificación de áreas de intervención | 2025 | 10 | Octubre | 0% | 0% | 0.03% | 0.03% | Durante el mes de octubre, se adelantó revisiones cartográficas para la implementación de acciones de restauración en áreas nuevas de acuerdo con la programación del mes de octubre, en la RDH Juan Amarillo Tibabuyes (sector Santa Cecilia), RDH Tingua Azul. Acorde con la programación establecida en el cronograma para el mes de noviembre, se revisó la cartografía de las áreas correspondientes a la RDH Torca Guaymaral, RDH Tingua Azul, RDH La Isla, PDEM Entrenubes RT 67, PDEM Mirador Los Nevados | 0.4 | 0.45
8086 | Restauración | Restaurar, rehabilitar o recuperar 100 Hectáreas nuevas alteradas dentro de la estructura ecológica principal y áreas de importancia ecosistémica. | 5. Análisis cartografico para verificación de áreas de intervención | 2025 | 11 | Noviembre | 0% | 0% | 0.03% | 0.03% | Durante el mes de noviembre, se adelantó revisiones cartográficas para la implementación de acciones de restauración en áreas nuevas de acuerdo con la programación establecida, se revisó la cartografía de las áreas correspondientes a la RDH Chiguasuque - La Isla, RDH Tingua Azul, Koralia, PDEM Soratama. | 0.4 | 0.45
8086 | Restauración | Restaurar, rehabilitar o recuperar 100 Hectáreas nuevas alteradas dentro de la estructura ecológica principal y áreas de importancia ecosistémica. | 5. Análisis cartografico para verificación de áreas de intervención | 2025 | 12 | Diciembre | 0% | 0.01% | 0.03% | 0.03% | Acorde con la programación establecida en el cronograma para el mes de diciembre, se revisó la cartografía de las áreas correspondientes a, RDH Tingua Azul, Acuerdo de Conservación con El Colegio San Bartolomé y RDH Techo | 0.4001 | 0.4501
8086 | Restauración | Restaurar, rehabilitar o recuperar 100 Hectáreas nuevas alteradas dentro de la estructura ecológica principal y áreas de importancia ecosistémica. | 5. Análisis cartografico para verificación de áreas de intervención | 2026 | 1 | Enero | 0% |  | 0.03% | 0.03% |  | 0 | 0.4501
8086 | Restauración | Restaurar, rehabilitar o recuperar 100 Hectáreas nuevas alteradas dentro de la estructura ecológica principal y áreas de importancia ecosistémica. | 5. Análisis cartografico para verificación de áreas de intervención | 2026 | 2 | Febrero | 10% |  | 0.03% | 0.03% |  | 0 | 0.4501
8086 | Restauración | Restaurar, rehabilitar o recuperar 100 Hectáreas nuevas alteradas dentro de la estructura ecológica principal y áreas de importancia ecosistémica. | 5. Análisis cartografico para verificación de áreas de intervención | 2026 | 3 | Marzo | 10% |  | 0.03% | 0.03% |  | 0 | 0.4501
8086 | Restauración | Restaurar, rehabilitar o recuperar 100 Hectáreas nuevas alteradas dentro de la estructura ecológica principal y áreas de importancia ecosistémica. | 5. Análisis cartografico para verificación de áreas de intervención | 2026 | 4 | Abril | 10% |  | 0.03% | 0.03% |  | 0 | 0.4501
8086 | Restauración | Restaurar, rehabilitar o recuperar 100 Hectáreas nuevas alteradas dentro de la estructura ecológica principal y áreas de importancia ecosistémica. | 5. Análisis cartografico para verificación de áreas de intervención | 2026 | 5 | Mayo | 0% |  | 0.03% | 0.03% |  | 0 | 0.4501
8086 | Restauración | Restaurar, rehabilitar o recuperar 100 Hectáreas nuevas alteradas dentro de la estructura ecológica principal y áreas de importancia ecosistémica. | 5. Análisis cartografico para verificación de áreas de intervención | 2026 | 6 | Junio | 0% |  | 0.03% | 0.03% |  | 0 | 0.4501
8086 | Restauración | Restaurar, rehabilitar o recuperar 100 Hectáreas nuevas alteradas dentro de la estructura ecológica principal y áreas de importancia ecosistémica. | 5. Análisis cartografico para verificación de áreas de intervención | 2026 | 7 | Julio | 0% |  | 0.03% | 0.03% |  | 0 | 0.4501
8086 | Restauración | Restaurar, rehabilitar o recuperar 100 Hectáreas nuevas alteradas dentro de la estructura ecológica principal y áreas de importancia ecosistémica. | 5. Análisis cartografico para verificación de áreas de intervención | 2026 | 8 | Agosto | 0% |  | 0.03% | 0.03% |  | 0 | 0.4501
8086 | Restauración | Restaurar, rehabilitar o recuperar 100 Hectáreas nuevas alteradas dentro de la estructura ecológica principal y áreas de importancia ecosistémica. | 5. Análisis cartografico para verificación de áreas de intervención | 2026 | 9 | Septiembre | 0% |  | 0.03% | 0.03% |  | 0 | 0.4501
8086 | Restauración | Restaurar, rehabilitar o recuperar 100 Hectáreas nuevas alteradas dentro de la estructura ecológica principal y áreas de importancia ecosistémica. | 5. Análisis cartografico para verificación de áreas de intervención | 2026 | 10 | Octubre | 0% |  | 0.03% | 0.03% |  | 0 | 0.4501
8086 | Restauración | Restaurar, rehabilitar o recuperar 100 Hectáreas nuevas alteradas dentro de la estructura ecológica principal y áreas de importancia ecosistémica. | 5. Análisis cartografico para verificación de áreas de intervención | 2026 | 11 | Noviembre | 0% |  | 0.03% | 0.03% |  | 0 | 0.4501
8086 | Restauración | Restaurar, rehabilitar o recuperar 100 Hectáreas nuevas alteradas dentro de la estructura ecológica principal y áreas de importancia ecosistémica. | 5. Análisis cartografico para verificación de áreas de intervención | 2026 | 12 | Diciembre | 0% |  | 0.03% | 0.03% |  | 0 | 0.4501
8086 | Restauración | Restaurar, rehabilitar o recuperar 100 Hectáreas nuevas alteradas dentro de la estructura ecológica principal y áreas de importancia ecosistémica. | 5. Análisis cartografico para verificación de áreas de intervención | 2027 | 1 | Enero | 0% |  | 0.03% | 0.03% |  | 0 | 0.4501
8086 | Restauración | Restaurar, rehabilitar o recuperar 100 Hectáreas nuevas alteradas dentro de la estructura ecológica principal y áreas de importancia ecosistémica. | 5. Análisis cartografico para verificación de áreas de intervención | 2027 | 2 | Febrero | 5% |  | 0.03% | 0.03% |  | 0 | 0.4501
8086 | Restauración | Restaurar, rehabilitar o recuperar 100 Hectáreas nuevas alteradas dentro de la estructura ecológica principal y áreas de importancia ecosistémica. | 5. Análisis cartografico para verificación de áreas de intervención | 2027 | 3 | Marzo | 5% |  | 0.03% | 0.03% |  | 0 | 0.4501
8086 | Restauración | Restaurar, rehabilitar o recuperar 100 Hectáreas nuevas alteradas dentro de la estructura ecológica principal y áreas de importancia ecosistémica. | 5. Análisis cartografico para verificación de áreas de intervención | 2027 | 4 | Abril | 5% |  | 0.03% | 0.03% |  | 0 | 0.4501
8086 | Restauración | Restaurar, rehabilitar o recuperar 100 Hectáreas nuevas alteradas dentro de la estructura ecológica principal y áreas de importancia ecosistémica. | 5. Análisis cartografico para verificación de áreas de intervención | 2027 | 5 | Mayo | 0% |  | 0.03% | 0.03% |  | 0 | 0.4501
8086 | Restauración | Restaurar, rehabilitar o recuperar 100 Hectáreas nuevas alteradas dentro de la estructura ecológica principal y áreas de importancia ecosistémica. | 5. Análisis cartografico para verificación de áreas de intervención | 2027 | 6 | Junio | 0% |  | 0.03% | 0.03% |  | 0 | 0.4501
8086 | Restauración | Restaurar, rehabilitar o recuperar 100 Hectáreas nuevas alteradas dentro de la estructura ecológica principal y áreas de importancia ecosistémica. | 5. Análisis cartografico para verificación de áreas de intervención | 2027 | 7 | Julio | 0% |  | 0.03% | 0.03% |  | 0 | 0.4501
8086 | Restauración | Restaurar, rehabilitar o recuperar 100 Hectáreas nuevas alteradas dentro de la estructura ecológica principal y áreas de importancia ecosistémica. | 5. Análisis cartografico para verificación de áreas de intervención | 2027 | 8 | Agosto | 0% |  | 0.03% | 0.03% |  | 0 | 0.4501
8086 | Restauración | Restaurar, rehabilitar o recuperar 100 Hectáreas nuevas alteradas dentro de la estructura ecológica principal y áreas de importancia ecosistémica. | 5. Análisis cartografico para verificación de áreas de intervención | 2027 | 9 | Septiembre | 0% |  | 0.03% | 0.03% |  | 0 | 0.4501
8086 | Restauración | Restaurar, rehabilitar o recuperar 100 Hectáreas nuevas alteradas dentro de la estructura ecológica principal y áreas de importancia ecosistémica. | 5. Análisis cartografico para verificación de áreas de intervención | 2027 | 10 | Octubre | 0% |  | 0.03% | 0.03% |  | 0 | 0.4501
8086 | Restauración | Restaurar, rehabilitar o recuperar 100 Hectáreas nuevas alteradas dentro de la estructura ecológica principal y áreas de importancia ecosistémica. | 5. Análisis cartografico para verificación de áreas de intervención | 2027 | 11 | Noviembre | 0% |  | 0.03% | 0.03% |  | 0 | 0.4501
8086 | Restauración | Restaurar, rehabilitar o recuperar 100 Hectáreas nuevas alteradas dentro de la estructura ecológica principal y áreas de importancia ecosistémica. | 5. Análisis cartografico para verificación de áreas de intervención | 2027 | 12 | Diciembre | 0% |  | 0.03% | 0.03% |  | 0 | 0.4501
8086 | Restauración | Restaurar, rehabilitar o recuperar 100 Hectáreas nuevas alteradas dentro de la estructura ecológica principal y áreas de importancia ecosistémica. | 6. Propagación y producción de material vegetal | 2024 | 7 | Julio | 4.1% | 4.1% | 0.03% | 0.03% | En julio de 2024 se realizaron actividades relacionadas con el mantenimiento del material vegetal ubicado en los cuatro viveros que administra la Secretaria Distrital de Ambiente (Soratama, Hoya del Ramo, CERESA y La Esperanza) en los cuales se realizaron tareas de riego, fertilización, llenado de bolsa y mantenimiento de infraestructura de los mismos, los inventarios se mantienen con las siguientes cifras en viveros: individuos vegetales disponibles 170.694 y 47.996 individuos en desarrollo para un total de 218.690 individuos vegetales. | 0.041 | 0.041
8086 | Restauración | Restaurar, rehabilitar o recuperar 100 Hectáreas nuevas alteradas dentro de la estructura ecológica principal y áreas de importancia ecosistémica. | 6. Propagación y producción de material vegetal | 2024 | 8 | Agosto | 4.1% | 4.1% | 0.03% | 0.03% | A agosto de 2024 se realizaron actividades relacionadas con el mantenimiento del material vegetal ubicado en los cuatro viveros que administra la Secretaria Distrital de Ambiente (Soratama, Hoya del Ramo, CERESA y La Esperanza) en los cuales se realizaron tareas de riego, fertilización, llenado de bolsa y mantenimiento de infraestructura de los mismos, los inventarios se mantienen con las siguientes cifras en viveros: individuos vegetales disponibles 169620 y en desarrollo 46904 para un total de 216524 individuos vegetales. | 0.082 | 0.082
8086 | Restauración | Restaurar, rehabilitar o recuperar 100 Hectáreas nuevas alteradas dentro de la estructura ecológica principal y áreas de importancia ecosistémica. | 6. Propagación y producción de material vegetal | 2024 | 9 | Septiembre | 4.1% | 4.1% | 0.03% | 0.03% | A septiembre de 2024 se realizaron actividades relacionadas con el mantenimiento del material vegetal ubicado en los cuatro viveros que administra la Secretaria Distrital de Ambiente (Soratama, Hoya del Ramo, CERESA y La Esperanza) en los cuales se realizaron tareas de riego, fertilización, llenado de bolsa y mantenimiento de infraestructura de los mismos, los inventarios se mantienen con las siguientes cifras en viveros: individuos vegetales disponibles 179023 y en desarrollo 40723 para un total de 219746 individuos vegetales. | 0.123 | 0.123
8086 | Restauración | Restaurar, rehabilitar o recuperar 100 Hectáreas nuevas alteradas dentro de la estructura ecológica principal y áreas de importancia ecosistémica. | 6. Propagación y producción de material vegetal | 2024 | 10 | Octubre | 4.1% | 4.1% | 0.03% | 0.03% | A octubre de 2024 se realizaron actividades relacionadas con el mantenimiento del material vegetal ubicado en los cuatro viveros que administra la Secretaria Distrital de Ambiente (Soratama, Hoya del Ramo, CERESA y La Esperanza) en los cuales se realizaron tareas de riego, fertilización, llenado de bolsa y mantenimiento de infraestructura de los mismos, los inventarios se mantienen con las siguientes cifras en viveros: individuos vegetales disponibles 165917 y en desarrollo 39779 para un total de 205696 individuos vegetales. | 0.164 | 0.164
8086 | Restauración | Restaurar, rehabilitar o recuperar 100 Hectáreas nuevas alteradas dentro de la estructura ecológica principal y áreas de importancia ecosistémica. | 6. Propagación y producción de material vegetal | 2024 | 11 | Noviembre | 4.1% | 4.1% | 0.03% | 0.03% | A noviembre de 2024 se realizaron actividades relacionadas con el mantenimiento del material vegetal ubicado en los cuatro viveros que administra la Secretaria Distrital de Ambiente (Soratama, Hoya del Ramo, CERESA y La Esperanza) en los cuales se realizaron tareas de riego, fertilización, llenado de bolsa y mantenimiento de infraestructura de los mismos, los inventarios se mantienen con las siguientes cifras en viveros: individuos vegetales disponibles 166797 y en desarrollo 41278 para un total de 208075 individuos vegetales. | 0.205 | 0.205
8086 | Restauración | Restaurar, rehabilitar o recuperar 100 Hectáreas nuevas alteradas dentro de la estructura ecológica principal y áreas de importancia ecosistémica. | 6. Propagación y producción de material vegetal | 2024 | 12 | Diciembre | 4.5% | 4.5% | 0.03% | 0.03% | A diciembre de 2024 se realizaron actividades relacionadas con el mantenimiento del material vegetal ubicado en los cuatro viveros que administra la Secretaria Distrital de Ambiente (Soratama, Hoya del Ramo, CERESA y La Esperanza) en los cuales se realizaron tareas de riego, fertilización, llenado de bolsa y mantenimiento de infraestructura de los mismos, los inventarios se mantienen con las siguientes cifras en viveros: individuos vegetales disponibles 168239 y en desarrollo 39492, para un total de 207731 individuos vegetales. | 0.25 | 0.25
8086 | Restauración | Restaurar, rehabilitar o recuperar 100 Hectáreas nuevas alteradas dentro de la estructura ecológica principal y áreas de importancia ecosistémica. | 6. Propagación y producción de material vegetal | 2025 | 1 | Enero | 2.08% | 2.08% | 0.03% | 0.03% | Se reporta un total acumulado de 8,860984 ha nuevas que se restauraron, rehabilitaron y/o recuperaron y se plantaron 5256 individuos vegetales nativos | 0.0208 | 0.2708
8086 | Restauración | Restaurar, rehabilitar o recuperar 100 Hectáreas nuevas alteradas dentro de la estructura ecológica principal y áreas de importancia ecosistémica. | 6. Propagación y producción de material vegetal | 2025 | 2 | Febrero | 2.08% | 2.08% | 0.03% | 0.03% | En Febrero de 2025 se realizaron actividades relacionadas con el mantenimiento del material vegetal ubicado en los cuatro viveros que administra la Secretaria Distrital de Ambiente (Soratama, Hoya del Ramo, CERESA y La Esperanza) en los cuales se realizaron tareas de riego, fertilización, llenado de bolsa y mantenimiento de infraestructura de los mismos, los inventarios se mantienen con las siguientes cifras en viveros: individuos vegetales disponibles 167805 y en desarrollo 38393 para un total de 206198 individuos vegetales. | 0.0416 | 0.2916
8086 | Restauración | Restaurar, rehabilitar o recuperar 100 Hectáreas nuevas alteradas dentro de la estructura ecológica principal y áreas de importancia ecosistémica. | 6. Propagación y producción de material vegetal | 2025 | 3 | Marzo | 2.08% | 2.08% | 0.03% | 0.03% | En Marzo de 2025 se realizaron actividades relacionadas con el mantenimiento del material vegetal ubicado en los cuatro viveros que administra la Secretaria Distrital de Ambiente (Soratama, Hoya del Ramo, CERESA y La Esperanza) en los cuales se realizaron tareas de riego, fertilización, llenado de bolsa y mantenimiento de infraestructura de los mismos, los inventarios se mantienen con las siguientes cifras en viveros: individuos vegetales disponibles 151.727 y en desarrollo 36.393 para un total de 188.196 individuos vegetales. | 0.0624 | 0.3124
8086 | Restauración | Restaurar, rehabilitar o recuperar 100 Hectáreas nuevas alteradas dentro de la estructura ecológica principal y áreas de importancia ecosistémica. | 6. Propagación y producción de material vegetal | 2025 | 4 | Abril | 2.08% | 2.08% | 0.03% | 0.03% | En Abril de 2025 se realizaron actividades relacionadas con el mantenimiento del material vegetal ubicado en los cuatro viveros que administra la Secretaria Distrital de Ambiente (Soratama, Hoya del Ramo, CERESA y La Esperanza) en los cuales se realizaron tareas de riego, fertilización, llenado de bolsa y mantenimiento de infraestructura de los mismos, los inventarios se mantienen con las siguientes cifras en viveros: individuos vegetales disponibles 157336 y en desarrollo 36907 para un total de 194243 individuos vegetales. | 0.0832 | 0.3332
8086 | Restauración | Restaurar, rehabilitar o recuperar 100 Hectáreas nuevas alteradas dentro de la estructura ecológica principal y áreas de importancia ecosistémica. | 6. Propagación y producción de material vegetal | 2025 | 5 | Mayo | 2.08% | 2.08% | 0.03% | 0.03% | En mayo de 2025 se realizaron actividades relacionadas con el mantenimiento del material vegetal ubicado en los cuatro viveros que administra la Secretaria Distrital de Ambiente (Soratama, Hoya del Ramo, CERESA y La Esperanza) en los cuales se realizaron tareas de riego, fertilización, llenado de bolsa y mantenimiento de infraestructura de los mismos, los inventarios cuentan con las siguientes cifras en viveros de material vegetal nativo terrestre: individuos vegetales disponibles 154451 y en desarrollo 39606 para un total de 194057 individuos vegetales. | 0.104 | 0.354
8086 | Restauración | Restaurar, rehabilitar o recuperar 100 Hectáreas nuevas alteradas dentro de la estructura ecológica principal y áreas de importancia ecosistémica. | 6. Propagación y producción de material vegetal | 2025 | 6 | Junio | 2.08% | 2.08% | 0.03% | 0.03% | En junio de 2025 se realizaron actividades relacionadas con el mantenimiento del material vegetal ubicado en los cuatro viveros que administra la Secretaria Distrital de Ambiente (Soratama, Hoya del Ramo, CERESA y La Esperanza) en los cuales se realizaron tareas de riego, fertilización, llenado de bolsa y mantenimiento de infraestructura de los mismos, los inventarios cuentan con las siguientes cifras en viveros de material vegetal nativo terrestre: individuos vegetales disponibles 155690 y en desarrollo 38699 para un total de 194389 individuos vegetales. | 0.1248 | 0.3748
8086 | Restauración | Restaurar, rehabilitar o recuperar 100 Hectáreas nuevas alteradas dentro de la estructura ecológica principal y áreas de importancia ecosistémica. | 6. Propagación y producción de material vegetal | 2025 | 7 | Julio | 2.08% | 2.08% | 0.03% | 0.03% | En julio de 2025 se realizaron actividades relacionadas con el mantenimiento del material vegetal ubicado en los cuatro viveros que administra la Secretaria Distrital de Ambiente (Soratama, Hoya del Ramo, CERESA y La Esperanza) en los cuales se realizaron tareas de riego, fertilización, llenado de bolsa y mantenimiento de infraestructura de los mismos, los inventarios cuentan con las siguientes cifras en viveros de material vegetal nativo terrestre: individuos vegetales disponibles 148,569 y en desarrollo 41,293 para un total de 189,862 individuos vegetales. | 0.1456 | 0.3956
8086 | Restauración | Restaurar, rehabilitar o recuperar 100 Hectáreas nuevas alteradas dentro de la estructura ecológica principal y áreas de importancia ecosistémica. | 6. Propagación y producción de material vegetal | 2025 | 8 | Agosto | 2.08% | 2.08% | 0.03% | 0.03% | En agosto de 2025 se realizaron actividades relacionadas con el mantenimiento del material vegetal ubicado en los cuatro viveros que administra la Secretaria Distrital de Ambiente (Soratama, Hoya del Ramo, CERESA y La Esperanza) en los cuales se realizaron tareas de riego, fertilización, llenado de bolsa y mantenimiento de infraestructura de los mismos, los inventarios cuentan con las siguientes cifras en viveros de material vegetal nativo terrestre: individuos vegetales disponibles 144,634 y en desarrollo 40,226 para un total de 180,860 individuos vegetales. | 0.1664 | 0.4164
8086 | Restauración | Restaurar, rehabilitar o recuperar 100 Hectáreas nuevas alteradas dentro de la estructura ecológica principal y áreas de importancia ecosistémica. | 6. Propagación y producción de material vegetal | 2025 | 9 | Septiembre | 2.08% | 2.08% | 0.03% | 0.03% | En septiembre de 2025 se realizaron actividades relacionadas con el mantenimiento del material vegetal ubicado en los cuatro viveros que administra la Secretaria Distrital de Ambiente (Soratama, Hoya del Ramo, CERESA y La Esperanza) en los cuales se realizaron tareas de riego, fertilización, llenado de bolsa y mantenimiento de infraestructura de los mismos, los inventarios cuentan con las siguientes cifras en viveros de material vegetal nativo terrestre: individuos vegetales disponibles 142.252 y en desarrollo 40,749 para un total de 183.001 individuos vegetales. | 0.1872 | 0.4372
8086 | Restauración | Restaurar, rehabilitar o recuperar 100 Hectáreas nuevas alteradas dentro de la estructura ecológica principal y áreas de importancia ecosistémica. | 6. Propagación y producción de material vegetal | 2025 | 10 | Octubre | 2.08% | 2.08% | 0.03% | 0.03% | En octubre de 2025 se realizaron actividades relacionadas con el mantenimiento del material vegetal ubicado en los cuatro viveros que administra la Secretaria Distrital de Ambiente (Soratama, Hoya del Ramo, CERESA y La Esperanza) en los cuales se realizaron tareas de riego, fertilización, llenado de bolsa y mantenimiento de infraestructura de los mismos, los inventarios cuentan con las siguientes cifras en viveros de material vegetal nativo terrestre: individuos vegetales disponibles 142.781 y en desarrollo 44.048 para un total de 192.829 individuos vegetales. | 0.208 | 0.458
8086 | Restauración | Restaurar, rehabilitar o recuperar 100 Hectáreas nuevas alteradas dentro de la estructura ecológica principal y áreas de importancia ecosistémica. | 6. Propagación y producción de material vegetal | 2025 | 11 | Noviembre | 2.08% | 2.08% | 0.03% | 0.03% | En noviembre de 2025 se realizaron actividades relacionadas con el mantenimiento del material vegetal ubicado en los cuatro viveros que administra la Secretaria Distrital de Ambiente (Soratama, Hoya del Ramo, CERESA y La Esperanza) en los cuales se realizaron tareas de riego, fertilización, llenado de bolsa y mantenimiento de infraestructura de los mismos, los inventarios cuentan con las siguientes cifras en viveros de material vegetal nativo terrestre: individuos vegetales disponibles 140,483 y en desarrollo 45.517 para un total de 186000 individuos vegetales. | 0.2288 | 0.4788
8086 | Restauración | Restaurar, rehabilitar o recuperar 100 Hectáreas nuevas alteradas dentro de la estructura ecológica principal y áreas de importancia ecosistémica. | 6. Propagación y producción de material vegetal | 2025 | 12 | Diciembre | 2.12% | 2.12% | 0.03% | 0.03% | En diciembre de 2025 se realizaron actividades relacionadas con el mantenimiento del material vegetal ubicado en los cuatro viveros que administra la Secretaría Distrital de Ambiente (Soratama, Hoya del Ramo, CERESA y La Esperanza) en los cuales se realizaron tareas de riego, fertilización, llenado de bolsa y mantenimiento de infraestructura de los mismos, Se cuenta con un total de 208.309 individuos entre árboles y arbustos nativos, herbáceas nativas e individuos ornamentales, de los cuales: disponibles 146.331 y 61.978 individuos en crecimiento y desarrollo. | 0.25 | 0.5
8086 | Restauración | Restaurar, rehabilitar o recuperar 100 Hectáreas nuevas alteradas dentro de la estructura ecológica principal y áreas de importancia ecosistémica. | 6. Propagación y producción de material vegetal | 2026 | 1 | Enero | 2.08% |  | 0.03% | 0.03% |  | 0 | 0.5
8086 | Restauración | Restaurar, rehabilitar o recuperar 100 Hectáreas nuevas alteradas dentro de la estructura ecológica principal y áreas de importancia ecosistémica. | 6. Propagación y producción de material vegetal | 2026 | 2 | Febrero | 2.08% |  | 0.03% | 0.03% |  | 0 | 0.5
8086 | Restauración | Restaurar, rehabilitar o recuperar 100 Hectáreas nuevas alteradas dentro de la estructura ecológica principal y áreas de importancia ecosistémica. | 6. Propagación y producción de material vegetal | 2026 | 3 | Marzo | 2.08% |  | 0.03% | 0.03% |  | 0 | 0.5
8086 | Restauración | Restaurar, rehabilitar o recuperar 100 Hectáreas nuevas alteradas dentro de la estructura ecológica principal y áreas de importancia ecosistémica. | 6. Propagación y producción de material vegetal | 2026 | 4 | Abril | 2.08% |  | 0.03% | 0.03% |  | 0 | 0.5
8086 | Restauración | Restaurar, rehabilitar o recuperar 100 Hectáreas nuevas alteradas dentro de la estructura ecológica principal y áreas de importancia ecosistémica. | 6. Propagación y producción de material vegetal | 2026 | 5 | Mayo | 2.08% |  | 0.03% | 0.03% |  | 0 | 0.5
8086 | Restauración | Restaurar, rehabilitar o recuperar 100 Hectáreas nuevas alteradas dentro de la estructura ecológica principal y áreas de importancia ecosistémica. | 6. Propagación y producción de material vegetal | 2026 | 6 | Junio | 2.08% |  | 0.03% | 0.03% |  | 0 | 0.5
8086 | Restauración | Restaurar, rehabilitar o recuperar 100 Hectáreas nuevas alteradas dentro de la estructura ecológica principal y áreas de importancia ecosistémica. | 6. Propagación y producción de material vegetal | 2026 | 7 | Julio | 2.08% |  | 0.03% | 0.03% |  | 0 | 0.5
8086 | Restauración | Restaurar, rehabilitar o recuperar 100 Hectáreas nuevas alteradas dentro de la estructura ecológica principal y áreas de importancia ecosistémica. | 6. Propagación y producción de material vegetal | 2026 | 8 | Agosto | 2.08% |  | 0.03% | 0.03% |  | 0 | 0.5
8086 | Restauración | Restaurar, rehabilitar o recuperar 100 Hectáreas nuevas alteradas dentro de la estructura ecológica principal y áreas de importancia ecosistémica. | 6. Propagación y producción de material vegetal | 2026 | 9 | Septiembre | 2.08% |  | 0.03% | 0.03% |  | 0 | 0.5
8086 | Restauración | Restaurar, rehabilitar o recuperar 100 Hectáreas nuevas alteradas dentro de la estructura ecológica principal y áreas de importancia ecosistémica. | 6. Propagación y producción de material vegetal | 2026 | 10 | Octubre | 2.08% |  | 0.03% | 0.03% |  | 0 | 0.5
8086 | Restauración | Restaurar, rehabilitar o recuperar 100 Hectáreas nuevas alteradas dentro de la estructura ecológica principal y áreas de importancia ecosistémica. | 6. Propagación y producción de material vegetal | 2026 | 11 | Noviembre | 2.08% |  | 0.03% | 0.03% |  | 0 | 0.5
8086 | Restauración | Restaurar, rehabilitar o recuperar 100 Hectáreas nuevas alteradas dentro de la estructura ecológica principal y áreas de importancia ecosistémica. | 6. Propagación y producción de material vegetal | 2026 | 12 | Diciembre | 2.12% |  | 0.03% | 0.03% |  | 0 | 0.5
8086 | Restauración | Restaurar, rehabilitar o recuperar 100 Hectáreas nuevas alteradas dentro de la estructura ecológica principal y áreas de importancia ecosistémica. | 6. Propagación y producción de material vegetal | 2027 | 1 | Enero | 2.08% |  | 0.03% | 0.03% |  | 0 | 0.5
8086 | Restauración | Restaurar, rehabilitar o recuperar 100 Hectáreas nuevas alteradas dentro de la estructura ecológica principal y áreas de importancia ecosistémica. | 6. Propagación y producción de material vegetal | 2027 | 2 | Febrero | 2.08% |  | 0.03% | 0.03% |  | 0 | 0.5
8086 | Restauración | Restaurar, rehabilitar o recuperar 100 Hectáreas nuevas alteradas dentro de la estructura ecológica principal y áreas de importancia ecosistémica. | 6. Propagación y producción de material vegetal | 2027 | 3 | Marzo | 2.08% |  | 0.03% | 0.03% |  | 0 | 0.5
8086 | Restauración | Restaurar, rehabilitar o recuperar 100 Hectáreas nuevas alteradas dentro de la estructura ecológica principal y áreas de importancia ecosistémica. | 6. Propagación y producción de material vegetal | 2027 | 4 | Abril | 2.08% |  | 0.03% | 0.03% |  | 0 | 0.5
8086 | Restauración | Restaurar, rehabilitar o recuperar 100 Hectáreas nuevas alteradas dentro de la estructura ecológica principal y áreas de importancia ecosistémica. | 6. Propagación y producción de material vegetal | 2027 | 5 | Mayo | 2.08% |  | 0.03% | 0.03% |  | 0 | 0.5
8086 | Restauración | Restaurar, rehabilitar o recuperar 100 Hectáreas nuevas alteradas dentro de la estructura ecológica principal y áreas de importancia ecosistémica. | 6. Propagación y producción de material vegetal | 2027 | 6 | Junio | 2.08% |  | 0.03% | 0.03% |  | 0 | 0.5
8086 | Restauración | Restaurar, rehabilitar o recuperar 100 Hectáreas nuevas alteradas dentro de la estructura ecológica principal y áreas de importancia ecosistémica. | 6. Propagación y producción de material vegetal | 2027 | 7 | Julio | 2.08% |  | 0.03% | 0.03% |  | 0 | 0.5
8086 | Restauración | Restaurar, rehabilitar o recuperar 100 Hectáreas nuevas alteradas dentro de la estructura ecológica principal y áreas de importancia ecosistémica. | 6. Propagación y producción de material vegetal | 2027 | 8 | Agosto | 2.08% |  | 0.03% | 0.03% |  | 0 | 0.5
8086 | Restauración | Restaurar, rehabilitar o recuperar 100 Hectáreas nuevas alteradas dentro de la estructura ecológica principal y áreas de importancia ecosistémica. | 6. Propagación y producción de material vegetal | 2027 | 9 | Septiembre | 2.08% |  | 0.03% | 0.03% |  | 0 | 0.5
8086 | Restauración | Restaurar, rehabilitar o recuperar 100 Hectáreas nuevas alteradas dentro de la estructura ecológica principal y áreas de importancia ecosistémica. | 6. Propagación y producción de material vegetal | 2027 | 10 | Octubre | 2.08% |  | 0.03% | 0.03% |  | 0 | 0.5
8086 | Restauración | Restaurar, rehabilitar o recuperar 100 Hectáreas nuevas alteradas dentro de la estructura ecológica principal y áreas de importancia ecosistémica. | 6. Propagación y producción de material vegetal | 2027 | 11 | Noviembre | 2.08% |  | 0.03% | 0.03% |  | 0 | 0.5
8086 | Restauración | Restaurar, rehabilitar o recuperar 100 Hectáreas nuevas alteradas dentro de la estructura ecológica principal y áreas de importancia ecosistémica. | 6. Propagación y producción de material vegetal | 2027 | 12 | Diciembre | 2.12% |  | 0.03% | 0.03% |  | 0 | 0.5
8086 | Restauración | Restaurar, rehabilitar o recuperar 100 Hectáreas nuevas alteradas dentro de la estructura ecológica principal y áreas de importancia ecosistémica. | 7. Implementación de acciones de restauración, rehabilitación o recuperación de ha nuevas según mapa de intervención | 2024 | 7 | Julio | 2% | 2% | 0.08% | 0.08% | En las áreas afectadas por el incendio de las coberturas vegetales en PDEM Entrenubes, se implementaron podas de regeneración, control de retamo espinoso y helecho marranero. Además se establecieron 28 parcelas donde se sembraron especies leguminosas. | 0.02 | 0.02
8086 | Restauración | Restaurar, rehabilitar o recuperar 100 Hectáreas nuevas alteradas dentro de la estructura ecológica principal y áreas de importancia ecosistémica. | 7. Implementación de acciones de restauración, rehabilitación o recuperación de ha nuevas según mapa de intervención | 2024 | 8 | Agosto | 3% | 3% | 0.08% | 0.08% | En las áreas afectadas por los incendios de coberturas vegetales: en PDEM Entrenubes, se implementaron podas de regeneración, control de retamo espinoso, implementación de 5 muestras mezcladas, 5 parcelas piloto (3x3 m) en arbustales con pastos afectados, de translocación de suelo y expresión del banco de semillas de especies nativas. Igualmente se establecieron 42 refugios y perchas con residuos de la zona y se adelantaron actividades de adecuación del terreno, trazado, ahoyado y traslado de insumos (Material vegetal y sustrato mejorado) para plantación; En el cerro El Cable se realizó la visita de verificación del Plan de restauración con los funcionarios de la CAR y se iniciaron actividades de preparación del terreno (eliminación de latizales, brinzales y de acículas) en un área del predio N°5 de FiduBogotá. | 0.05 | 0.05
8086 | Restauración | Restaurar, rehabilitar o recuperar 100 Hectáreas nuevas alteradas dentro de la estructura ecológica principal y áreas de importancia ecosistémica. | 7. Implementación de acciones de restauración, rehabilitación o recuperación de ha nuevas según mapa de intervención | 2024 | 9 | Septiembre | 0% | 0% | 0.08% | 0.08% | A corte del mes de septiembre de 2024, se realizaron las siguientes actividades: Mediante intervención directa se implementaron 0,420985 ha en las siguientes localidades: Barrios Unidos Barrios Unidos 0,037001 ha, Bosa 0,188936 ha, Chapinero 0,056711 ha, Fontibón 0,041833 ha, Suba 0,062625 ha, Sumapaz 0,020311 ha y Usme 0,013568 ha. Y se plantaron 945 individuos vegetales nativos. En las áreas afectadas por los incendios de coberturas vegetales: en PDEM Entrenubes, control y Manejo de especies oportunistas, exóticas e invasoras (3592 m2), podas de regeneración y/o fitosanitarias (2227 individuos), generación de doseles con especies leguminosas - escenario frailejonal (12 parcelas; Siembra directa de 576 semillas de Lupinos (L. bogotensis, L. mutabilis), 48 vicia;192 trasplantes directos de guaba (Phytolacca bogotensis)),translocación de suelo y expresión del banco de semillas de especies nativas (9 parcelas (3x3 m) en escenario de frailejonal afectado con 2 recorridos para extracción de suelo). En cerro El Cable: Control de rebrotes de especies exóticas forestales (6309 m2), Control de de especies invasoras, parásitas, enredaderas (180 m2). | 0.05 | 0.05
8086 | Restauración | Restaurar, rehabilitar o recuperar 100 Hectáreas nuevas alteradas dentro de la estructura ecológica principal y áreas de importancia ecosistémica. | 7. Implementación de acciones de restauración, rehabilitación o recuperación de ha nuevas según mapa de intervención | 2024 | 10 | Octubre | 0% | 0% | 0.08% | 0.08% | A corte del mes de octubre de 2024, se realizaron las siguientes actividades: Mediante intervención directa se implementaron 1,4895 ha en las siguientes localidades: Barrios Unidos Barrios Unidos 0,037001 ha, Bosa 0,188936 ha, Chapinero 0,056711 ha, Fontibón 0,041833 ha, Suba 1,131225 ha, Sumapaz 0,020311 ha y Usme 0,013568 ha. Y se plantaron 1195 individuos vegetales nativos. En las áreas afectadas por los incendios de coberturas vegetales: en PDEM Entrenubes, control y Manejo de especies oportunistas, exóticas e invasoras (4352 m2), podas de regeneración y/o fitosanitarias (3461 individuos), generación de doseles con especies leguminosas - escenario frailejonal (12 parcelas; Siembra directa de 576 semillas de Lupinos (L. bogotensis, L. mutabilis), 48 vicia; 192 trasplantes directos de guaba (Phytolacca bogotensis)), translocación de suelo y expresión del banco de semillas de especies nativas (9 parcelas (3x3 m) en escenario de frailejonal afectado con 2 recorridos para extracción de suelo). En cerro El Cable: Control de rebrotes de especies exóticas forestales (24973m2), Control de especies invasoras, parásitas, enredaderas (360 m2). | 0.05 | 0.05
8086 | Restauración | Restaurar, rehabilitar o recuperar 100 Hectáreas nuevas alteradas dentro de la estructura ecológica principal y áreas de importancia ecosistémica. | 7. Implementación de acciones de restauración, rehabilitación o recuperación de ha nuevas según mapa de intervención | 2024 | 11 | Noviembre | 0% | 0% | 0.08% | 0.08% | La implementación, rehabilitación o recuperación de nuevas hectáreas se realizaron al 100%. De esta implementación se han ejecutado en magnitud 1,69 ha que equivale al 32% de avance; en diciembre se espera el cumplimiento total de esta acción. A corte del mes de noviembre de 2024, se realizaron las siguientes actividades por localidad: Barrios Unidos 0,05 ha, Bosa 0,25 ha, Chapinero 0,06 ha, Engativá 0,09 ha, Fontibón 0,04 ha, Suba 1,18 ha, Sumapaz 0,02 ha y Usme 0,01 ha. Y se plantaron 2033 individuos vegetales nativos. En las áreas afectadas por los incendios de coberturas vegetales: en PDEM Entrenubes, control y Manejo de especies oportunistas, exóticas e invasoras (20047 m2), podas de regeneración y/o fitosanitarias (7413 individuos), generación de doseles con especies leguminosas - escenario frailejonal (12 parcelas; Siembra directa de 576 semillas de Lupinos (L. bogotensis, L. mutabilis), 48 vicia; 192 trasplantes directos de guaba (Phytolacca bogotensis)),translocación de suelo y expresión del banco de semillas de especies nativas (9 parcelas 3x3 m) en escenario de frailejonal afectado con 2 recorridos para extracción de suelo, manejo de kikuyo (7067,5 m2), 20 perchas naturales y 10 refugios para mamíferos y reptiles. En cerro El Cable: Control de rebrotes de especies exóticas forestales (24973 m2), Control de especies invasoras, parásitas, enredaderas (360 m2). | 0.05 | 0.05
8086 | Restauración | Restaurar, rehabilitar o recuperar 100 Hectáreas nuevas alteradas dentro de la estructura ecológica principal y áreas de importancia ecosistémica. | 7. Implementación de acciones de restauración, rehabilitación o recuperación de ha nuevas según mapa de intervención | 2024 | 12 | Diciembre | 0% | 0% | 0.08% | 0.08% | A corte de diciembre de 2024 se restauraron, rehabilitaron y/o recuperaron 8,860984 ha nuevas en las siguientes localidades: Barrios Unidos 0,07449 ha, Bosa 0,240918 ha, Chapinero 0,063158 ha, Engativá 0,094175 ha, Fontibón 0,041833 ha, Suba 1,185181 ha, Sumapaz 0,020311 ha y Usme 7,140918 ha. Además, se plantaron 5256 individuos vegetales nativos. Se intervinieron 0,006447 ha en los cerros orientales en la Reserva Umbral de Horizonte de la localidad de Chapinero; 7,13 ha en PDEM Entrenubes en el área afectada por incendio de coberturas vegetales, mediante la plantación de 3150 individuos vegetales, control y Manejo de especies oportunistas, exóticas e invasoras, podas de regeneración y/o fitosanitarias, generación de doseles con especies leguminosas, siembra directa de semillas de Lupinos, translocación de suelo y expresión del banco de semillas de especies nativas, manejo de kikuyo, perchas naturales y refugios para mamíferos y reptiles. En cerro El Cable: Control de rebrotes de especies exóticas forestales (24973 m2), Control de especies invasoras, parásitas, enredaderas (360 m2). | 0.05 | 0.05
8086 | Restauración | Restaurar, rehabilitar o recuperar 100 Hectáreas nuevas alteradas dentro de la estructura ecológica principal y áreas de importancia ecosistémica. | 7. Implementación de acciones de restauración, rehabilitación o recuperación de ha nuevas según mapa de intervención | 2025 | 1 | Enero | 0% | 0% | 0.08% | 0.08% | Se priorizo la contratación de talento humano para dar inicio a las acciones programadas en los siguientes meses. | 0 | 0.05
8086 | Restauración | Restaurar, rehabilitar o recuperar 100 Hectáreas nuevas alteradas dentro de la estructura ecológica principal y áreas de importancia ecosistémica. | 7. Implementación de acciones de restauración, rehabilitación o recuperación de ha nuevas según mapa de intervención | 2025 | 2 | Febrero | 0% | 0% | 0.08% | 0.08% | En febrero de 2025, no se realizaron acciones de restauración teniendo en cuenta las condiciones de la época en términos de baja precipitación y altas temperaturas, sin embargo, se elaboró el anexo técnico para iniciar el proceso contractual de restauración ecológica. En el Cerro El Cable en el área afectada por incendio (35,88 ha), se inició la implementación de la primera fase del Plan de Restauración de plazo inmediato, con el control de rebrotes de especies forestales exóticas, especies invasoras, enredaderas y barrido de acícula a 13443,01 m2 y el establecimiento de franjas de infiltración. Además, se identificaron las zonas donde se implementarán módulos de restauración y se construirán refugios para fauna silvestre | 0 | 0.05
8086 | Restauración | Restaurar, rehabilitar o recuperar 100 Hectáreas nuevas alteradas dentro de la estructura ecológica principal y áreas de importancia ecosistémica. | 7. Implementación de acciones de restauración, rehabilitación o recuperación de ha nuevas según mapa de intervención | 2025 | 3 | Marzo | 0% | 0% | 0.08% | 0.08% | En el Cerro El Cable en el área afectada por incendio (35,88 ha), se inició la implementación de la primera fase del Plan de Restauración de plazo inmediato, con el control de rebrotes de especies forestales exóticas, especies invasoras, enredaderas y barrido de acícula a 13443,01 m2 y el establecimiento de franjas de infiltración. Además, se identificaron las zonas donde se implementarán módulos de restauración y se construirán refugios para fauna silvestre. | 0 | 0.05
8086 | Restauración | Restaurar, rehabilitar o recuperar 100 Hectáreas nuevas alteradas dentro de la estructura ecológica principal y áreas de importancia ecosistémica. | 7. Implementación de acciones de restauración, rehabilitación o recuperación de ha nuevas según mapa de intervención | 2025 | 4 | Abril | 0% | 0% | 0.08% | 0.08% | En Abril de 2025, se avanzó 3 nuevas áreas de restauración: Cerro El Cable se establecieron 7 trinchos, Humedal La Vaca – sector sur, plantación de 100 individuos y Batallón de infantería de Marina No.70, plantación de 106 individuos. En el Cerro El Cable en el área afectada por incendio (35,88 ha), se establecieron 7 trinchos en los predios Escuelas Pías y MinDefensa. En el predio FiduBogotá se avanzó en el control de latizales y brinzales, así como el control de especies oportunistas e invasoras. Se dio la terminación del contrato AB, por lo que espera la consolidación del informe final y sus soportes cartográficos para realizar el reporte del área intervenida. | 0 | 0.05
8086 | Restauración | Restaurar, rehabilitar o recuperar 100 Hectáreas nuevas alteradas dentro de la estructura ecológica principal y áreas de importancia ecosistémica. | 7. Implementación de acciones de restauración, rehabilitación o recuperación de ha nuevas según mapa de intervención | 2025 | 5 | Mayo | 0% | 0% | 0.08% | 0.08% | Al mes de mayo del 2025 se cuenta con un total acumulado en acciones de restauración 8,89503 ha nuevas que se restauraron, rehabilitaron y/o recuperaron y se plantaron 5357 individuos vegetales nativos. En Mayo de 2025 en acciones de implementación se plantaron 101 individuos de 22 especies nativas en 0,04503 ha en RDH La Vaca sur - Localidad Kennedy. | 0 | 0.05
8086 | Restauración | Restaurar, rehabilitar o recuperar 100 Hectáreas nuevas alteradas dentro de la estructura ecológica principal y áreas de importancia ecosistémica. | 7. Implementación de acciones de restauración, rehabilitación o recuperación de ha nuevas según mapa de intervención | 2025 | 6 | Junio | 0% | 0% | 0.08% | 0.08% | Al mes de junio del 2025 se cuenta con un total acumulado en acciones de restauración 21,2721 ha con acciones de restauración (11,8832 ha en cerros orientales y 9,3889 ha en áreas protegidas) y 7.499 (junio 2.142) individuos plantados. Se precisa que junio se ejecutaron 12,3660 ha en las siguientes Localidades: Chapinero en Bosque Oriental de Bogotá 11,82 ha 1380 individuos y Suba 0,540689 548 individuos con la participación de IDIGER, Bomberos, Infantería de Marina, Caracol Televisión. | 0 | 0.05
8086 | Restauración | Restaurar, rehabilitar o recuperar 100 Hectáreas nuevas alteradas dentro de la estructura ecológica principal y áreas de importancia ecosistémica. | 7. Implementación de acciones de restauración, rehabilitación o recuperación de ha nuevas según mapa de intervención | 2025 | 7 | Julio | 0% | 0% | 0.08% | 0.08% | A julio 2025 se lleva un acumulado de 101,25 ha, (2024 II semestre con 61,55 ha y hasta julio 2025 con 39,70 ha, distribuidas así: 21,94 ha con acciones de restauración (11,88 ha en cerros orientales y 10,05 ha en áreas protegidas). Con 2972 individuos plantados. En 2025 en las siguientes localidades: Kennedy: 0,0450 – 101 individuos, Chapinero: 11,82 ha - 1980, Engativá: 0,10 ha – 267 individuos y Suba: 1,10 ha – 1224 individuos. Se precisa que julio se ejecutaron 0,66 ha en las siguientes Localidades: Suba: 0,56 ha - 676 individuos y Engativá: 0,10 ha -267 individuos. Con la participación de Infantería de Marina, contratistas SDA y Armada Nacional. | 0 | 0.05
8086 | Restauración | Restaurar, rehabilitar o recuperar 100 Hectáreas nuevas alteradas dentro de la estructura ecológica principal y áreas de importancia ecosistémica. | 7. Implementación de acciones de restauración, rehabilitación o recuperación de ha nuevas según mapa de intervención | 2025 | 8 | Agosto | 0% | 0 | 0.08% | 0.08% | A agosto 2025 se lleva un acumulado de 130,61 ha, (2024 II semestre con 61,55 ha y hasta agosto 2025 con 69,05 ha, distribuidas así: 21,94 ha con acciones de restauración (11,88 ha en cerros orientales y 10,05 ha en áreas protegidas). Con 2986 individuos plantados. Acumulado 2025 en las siguientes localidades: Kennedy: 0,0450 – 101 ind, Chapinero: 11,82 ha – 1380 ind, Engativá: 0,10 ha – 281 ind y Suba: 1,10 ha – 1224 ind. Se precisa que agosto se ejecutaron 0,0046 ha en la siguiente localidad: Engativá: 0,0046 ha -14 ind. Con la participación de la Institución Educativa Distrital "Laureano Gomez" | 0 | 0.05
8086 | Restauración | Restaurar, rehabilitar o recuperar 100 Hectáreas nuevas alteradas dentro de la estructura ecológica principal y áreas de importancia ecosistémica. | 7. Implementación de acciones de restauración, rehabilitación o recuperación de ha nuevas según mapa de intervención | 2025 | 9 | Septiembre | 3% | 3% | 0.08% | 0.08% | A septiembre 2025 se lleva un acumulado PDD de 23,38 ha con acciones de restauración/ implementación (12,62 ha, en cerros orientales, 10,64 ha en áreas protegidas y 0,12 ha Otras áreas de interés ambiental), mediante la participación voluntaria de empresas, instituciones educativas, entidades públicas, tales como Institución Educativa Distrital "Laureano Gómez", Infantes Marina, Camino de Vida, priceSmart, Alcaldía Local de Kennedy, Giesecke y Devrient, Moja Colombia, comunidad. De igual manera se ha contado con el apoyo operativo de Aguas de Bogotá en cuanto al aprestamiento del área a intervenir. De igual manera, en cuanto a licitación pública SDA-LP-01-2025 para contratar la implementación y mantenimiento en los procesos de restauración, rehabilitación o recuperación ecológica, en áreas de la estructura ecológica principal y otras áreas de importancia ambiental, del Distrito Capital se realizó publicación del informe final | 0.03 | 0.08
8086 | Restauración | Restaurar, rehabilitar o recuperar 100 Hectáreas nuevas alteradas dentro de la estructura ecológica principal y áreas de importancia ecosistémica. | 7. Implementación de acciones de restauración, rehabilitación o recuperación de ha nuevas según mapa de intervención | 2025 | 10 | Octubre | 4% | 4% | 0.08% | 0.08% | En octubre de 2025, se reporta la implementación actividades de restauración en áreas nuevas, en un total de 17,9561 hectáreas, con la plantación de 2442 individuos de especies vegetales nativos. Se trabajó en cuatro (4) frentes de trabajo: a) Área incendiada en el Cerro El Cable (2072 individuos en 17,8154 ha); b) Universidad Libre - Campus Bosque Popular (170 individuos en 0,1068 ha); c) RDH El Burro (300 individuos en 0,0204 ha); d) PDEM Entrenubes - RT 105 La Fiscala (50 individuos en 0,0135 ha). | 0.07 | 0.12
8086 | Restauración | Restaurar, rehabilitar o recuperar 100 Hectáreas nuevas alteradas dentro de la estructura ecológica principal y áreas de importancia ecosistémica. | 7. Implementación de acciones de restauración, rehabilitación o recuperación de ha nuevas según mapa de intervención | 2025 | 11 | Noviembre | 4% | 4% | 0.08% | 0.08% | En noviembre de 2025, se reporta la implementación de actividades de restauración en áreas nuevas, en un total de 55,01 hectáreas, con la plantación de 88,350 individuos de especies vegetales nativos. 1. RHD Techo. con 0,07226 ha con 100 individuos 2. Áreas entregadas por CAR (Convenio 1328): El Arrayán y Tanque de Los Alpes, con 54.8279 ha y 88.250 plantas, se precisa que los individuos no se encuentran geo-referenciados. | 0.11 | 0.16
8086 | Restauración | Restaurar, rehabilitar o recuperar 100 Hectáreas nuevas alteradas dentro de la estructura ecológica principal y áreas de importancia ecosistémica. | 7. Implementación de acciones de restauración, rehabilitación o recuperación de ha nuevas según mapa de intervención | 2025 | 12 | Diciembre | 4% | 4% | 0.08% | 0.08% | En diciembre de 2025, se reporta la implementación de actividades de restauración en áreas nuevas, en un total de 0,62 hectáreas, con la plantación de 2675 individuos de especies vegetales nativas. 1. RHD Chiguasuque – La Isla 0,56 ha - 2011 ind. 2. PDEM Mirador de los Nevados: 0,03 ha con 84 ind 3. RDH Juan Amarillo: 0,02 ha – 80 ind. | 0.15 | 0.2
8086 | Restauración | Restaurar, rehabilitar o recuperar 100 Hectáreas nuevas alteradas dentro de la estructura ecológica principal y áreas de importancia ecosistémica. | 7. Implementación de acciones de restauración, rehabilitación o recuperación de ha nuevas según mapa de intervención | 2026 | 1 | Enero | 3.7% |  | 0.08% | 0.08% |  | 0 | 0.2
8086 | Restauración | Restaurar, rehabilitar o recuperar 100 Hectáreas nuevas alteradas dentro de la estructura ecológica principal y áreas de importancia ecosistémica. | 7. Implementación de acciones de restauración, rehabilitación o recuperación de ha nuevas según mapa de intervención | 2026 | 2 | Febrero | 3.7% |  | 0.08% | 0.08% |  | 0 | 0.2
8086 | Restauración | Restaurar, rehabilitar o recuperar 100 Hectáreas nuevas alteradas dentro de la estructura ecológica principal y áreas de importancia ecosistémica. | 7. Implementación de acciones de restauración, rehabilitación o recuperación de ha nuevas según mapa de intervención | 2026 | 3 | Marzo | 3.7% |  | 0.08% | 0.08% |  | 0 | 0.2
8086 | Restauración | Restaurar, rehabilitar o recuperar 100 Hectáreas nuevas alteradas dentro de la estructura ecológica principal y áreas de importancia ecosistémica. | 7. Implementación de acciones de restauración, rehabilitación o recuperación de ha nuevas según mapa de intervención | 2026 | 4 | Abril | 3.7% |  | 0.08% | 0.08% |  | 0 | 0.2
8086 | Restauración | Restaurar, rehabilitar o recuperar 100 Hectáreas nuevas alteradas dentro de la estructura ecológica principal y áreas de importancia ecosistémica. | 7. Implementación de acciones de restauración, rehabilitación o recuperación de ha nuevas según mapa de intervención | 2026 | 5 | Mayo | 3.7% |  | 0.08% | 0.08% |  | 0 | 0.2
8086 | Restauración | Restaurar, rehabilitar o recuperar 100 Hectáreas nuevas alteradas dentro de la estructura ecológica principal y áreas de importancia ecosistémica. | 7. Implementación de acciones de restauración, rehabilitación o recuperación de ha nuevas según mapa de intervención | 2026 | 6 | Junio | 3.7% |  | 0.08% | 0.08% |  | 0 | 0.2
8086 | Restauración | Restaurar, rehabilitar o recuperar 100 Hectáreas nuevas alteradas dentro de la estructura ecológica principal y áreas de importancia ecosistémica. | 7. Implementación de acciones de restauración, rehabilitación o recuperación de ha nuevas según mapa de intervención | 2026 | 7 | Julio | 3.7% |  | 0.08% | 0.08% |  | 0 | 0.2
8086 | Restauración | Restaurar, rehabilitar o recuperar 100 Hectáreas nuevas alteradas dentro de la estructura ecológica principal y áreas de importancia ecosistémica. | 7. Implementación de acciones de restauración, rehabilitación o recuperación de ha nuevas según mapa de intervención | 2026 | 8 | Agosto | 3.7% |  | 0.08% | 0.08% |  | 0 | 0.2
8086 | Restauración | Restaurar, rehabilitar o recuperar 100 Hectáreas nuevas alteradas dentro de la estructura ecológica principal y áreas de importancia ecosistémica. | 7. Implementación de acciones de restauración, rehabilitación o recuperación de ha nuevas según mapa de intervención | 2026 | 9 | Septiembre | 3.7% |  | 0.08% | 0.08% |  | 0 | 0.2
8086 | Restauración | Restaurar, rehabilitar o recuperar 100 Hectáreas nuevas alteradas dentro de la estructura ecológica principal y áreas de importancia ecosistémica. | 7. Implementación de acciones de restauración, rehabilitación o recuperación de ha nuevas según mapa de intervención | 2026 | 10 | Octubre | 3.7% |  | 0.08% | 0.08% |  | 0 | 0.2
8086 | Restauración | Restaurar, rehabilitar o recuperar 100 Hectáreas nuevas alteradas dentro de la estructura ecológica principal y áreas de importancia ecosistémica. | 7. Implementación de acciones de restauración, rehabilitación o recuperación de ha nuevas según mapa de intervención | 2026 | 11 | Noviembre | 3.7% |  | 0.08% | 0.08% |  | 0 | 0.2
8086 | Restauración | Restaurar, rehabilitar o recuperar 100 Hectáreas nuevas alteradas dentro de la estructura ecológica principal y áreas de importancia ecosistémica. | 7. Implementación de acciones de restauración, rehabilitación o recuperación de ha nuevas según mapa de intervención | 2026 | 12 | Diciembre | 4.3% |  | 0.08% | 0.08% |  | 0 | 0.2
8086 | Restauración | Restaurar, rehabilitar o recuperar 100 Hectáreas nuevas alteradas dentro de la estructura ecológica principal y áreas de importancia ecosistémica. | 7. Implementación de acciones de restauración, rehabilitación o recuperación de ha nuevas según mapa de intervención | 2027 | 1 | Enero | 3.1% |  | 0.08% | 0.08% |  | 0 | 0.2
8086 | Restauración | Restaurar, rehabilitar o recuperar 100 Hectáreas nuevas alteradas dentro de la estructura ecológica principal y áreas de importancia ecosistémica. | 7. Implementación de acciones de restauración, rehabilitación o recuperación de ha nuevas según mapa de intervención | 2027 | 2 | Febrero | 2.9% |  | 0.08% | 0.08% |  | 0 | 0.2
8086 | Restauración | Restaurar, rehabilitar o recuperar 100 Hectáreas nuevas alteradas dentro de la estructura ecológica principal y áreas de importancia ecosistémica. | 7. Implementación de acciones de restauración, rehabilitación o recuperación de ha nuevas según mapa de intervención | 2027 | 3 | Marzo | 2.9% |  | 0.08% | 0.08% |  | 0 | 0.2
8086 | Restauración | Restaurar, rehabilitar o recuperar 100 Hectáreas nuevas alteradas dentro de la estructura ecológica principal y áreas de importancia ecosistémica. | 7. Implementación de acciones de restauración, rehabilitación o recuperación de ha nuevas según mapa de intervención | 2027 | 4 | Abril | 2.9% |  | 0.08% | 0.08% |  | 0 | 0.2
8086 | Restauración | Restaurar, rehabilitar o recuperar 100 Hectáreas nuevas alteradas dentro de la estructura ecológica principal y áreas de importancia ecosistémica. | 7. Implementación de acciones de restauración, rehabilitación o recuperación de ha nuevas según mapa de intervención | 2027 | 5 | Mayo | 2.9% |  | 0.08% | 0.08% |  | 0 | 0.2
8086 | Restauración | Restaurar, rehabilitar o recuperar 100 Hectáreas nuevas alteradas dentro de la estructura ecológica principal y áreas de importancia ecosistémica. | 7. Implementación de acciones de restauración, rehabilitación o recuperación de ha nuevas según mapa de intervención | 2027 | 6 | Junio | 2.9% |  | 0.08% | 0.08% |  | 0 | 0.2
8086 | Restauración | Restaurar, rehabilitar o recuperar 100 Hectáreas nuevas alteradas dentro de la estructura ecológica principal y áreas de importancia ecosistémica. | 7. Implementación de acciones de restauración, rehabilitación o recuperación de ha nuevas según mapa de intervención | 2027 | 7 | Julio | 2.9% |  | 0.08% | 0.08% |  | 0 | 0.2
8086 | Restauración | Restaurar, rehabilitar o recuperar 100 Hectáreas nuevas alteradas dentro de la estructura ecológica principal y áreas de importancia ecosistémica. | 7. Implementación de acciones de restauración, rehabilitación o recuperación de ha nuevas según mapa de intervención | 2027 | 8 | Agosto | 2.9% |  | 0.08% | 0.08% |  | 0 | 0.2
8086 | Restauración | Restaurar, rehabilitar o recuperar 100 Hectáreas nuevas alteradas dentro de la estructura ecológica principal y áreas de importancia ecosistémica. | 7. Implementación de acciones de restauración, rehabilitación o recuperación de ha nuevas según mapa de intervención | 2027 | 9 | Septiembre | 2.9% |  | 0.08% | 0.08% |  | 0 | 0.2
8086 | Restauración | Restaurar, rehabilitar o recuperar 100 Hectáreas nuevas alteradas dentro de la estructura ecológica principal y áreas de importancia ecosistémica. | 7. Implementación de acciones de restauración, rehabilitación o recuperación de ha nuevas según mapa de intervención | 2027 | 10 | Octubre | 2.9% |  | 0.08% | 0.08% |  | 0 | 0.2
8086 | Restauración | Restaurar, rehabilitar o recuperar 100 Hectáreas nuevas alteradas dentro de la estructura ecológica principal y áreas de importancia ecosistémica. | 7. Implementación de acciones de restauración, rehabilitación o recuperación de ha nuevas según mapa de intervención | 2027 | 11 | Noviembre | 2.9% |  | 0.08% | 0.08% |  | 0 | 0.2
8086 | Restauración | Restaurar, rehabilitar o recuperar 100 Hectáreas nuevas alteradas dentro de la estructura ecológica principal y áreas de importancia ecosistémica. | 7. Implementación de acciones de restauración, rehabilitación o recuperación de ha nuevas según mapa de intervención | 2027 | 12 | Diciembre | 2.9% |  | 0.08% | 0.08% |  | 0 | 0.2
8086 | Restauración | Restaurar, rehabilitar o recuperar 100 Hectáreas nuevas alteradas dentro de la estructura ecológica principal y áreas de importancia ecosistémica. | 8. Entrega de las Ha Restauradas, rehabilitadas o recuperadas en áreas degradadas en la estructura ecológica principal y áreas de interés ambiental | 2024 | 7 | Julio | 0% | 0% | 0.01% | 0.01% | Para este mes de reporte no se programó ejecución | 0 | 0
8086 | Restauración | Restaurar, rehabilitar o recuperar 100 Hectáreas nuevas alteradas dentro de la estructura ecológica principal y áreas de importancia ecosistémica. | 8. Entrega de las Ha Restauradas, rehabilitadas o recuperadas en áreas degradadas en la estructura ecológica principal y áreas de interés ambiental | 2024 | 8 | Agosto | 0% | 0% | 0.01% | 0.01% | Se reporta 116,56 ha restauradas y la plantación de 23.970 individuos vegetales, para un total 45.897 individuos vegetales en el polígono La Serranía de la localidad de Usaquén, dando así cumplimiento a la meta 216: Restaurar, rehabilitar o recuperar a 370 nuevas hectáreas degradadas en la estructura ecológica principal y áreas de interés ambiental, con 450.000 individuos. del PDD 2020-2024 llegando así a un total de 378,52 ha restauradas y 387.266 individuos vegetales nuevos plantados. | 0 | 0
8086 | Restauración | Restaurar, rehabilitar o recuperar 100 Hectáreas nuevas alteradas dentro de la estructura ecológica principal y áreas de importancia ecosistémica. | 8. Entrega de las Ha Restauradas, rehabilitadas o recuperadas en áreas degradadas en la estructura ecológica principal y áreas de interés ambiental | 2024 | 9 | Septiembre | 0% | 0% | 0.01% | 0.01% | Se reporta 116,56 ha restauradas y la plantación de 23.970 individuos vegetales, para un total 45.897 individuos vegetales en el polígono La Serranía de la localidad de Usaquén, dando así cumplimiento a la meta 216: Restaurar, rehabilitar o recuperar a 370 nuevas hectáreas degradadas en la estructura ecológica principal y áreas de interés ambiental, con 450.000 individuos. del PDD 2020-2024 llegando así a un total de 378,52 ha restauradas y 387.266 individuos vegetales nuevos plantados. | 0 | 0
8086 | Restauración | Restaurar, rehabilitar o recuperar 100 Hectáreas nuevas alteradas dentro de la estructura ecológica principal y áreas de importancia ecosistémica. | 8. Entrega de las Ha Restauradas, rehabilitadas o recuperadas en áreas degradadas en la estructura ecológica principal y áreas de interés ambiental | 2024 | 10 | Octubre | 0% | 0% | 0.01% | 0.01% | Se reporta 116,56 ha restauradas y la plantación de 23.970 individuos vegetales, para un total 45.897 individuos vegetales en el polígono La Serranía de la localidad de Usaquén, dando así cumplimiento a la meta 216: Restaurar, rehabilitar o recuperar a 370 nuevas hectáreas degradadas en la estructura ecológica principal y áreas de interés ambiental, con 450.000 individuos. del PDD 2020-2024 llegando así a un total de 378,52 ha restauradas y 387.266 individuos vegetales nuevos plantados. | 0 | 0
8086 | Restauración | Restaurar, rehabilitar o recuperar 100 Hectáreas nuevas alteradas dentro de la estructura ecológica principal y áreas de importancia ecosistémica. | 8. Entrega de las Ha Restauradas, rehabilitadas o recuperadas en áreas degradadas en la estructura ecológica principal y áreas de interés ambiental | 2024 | 11 | Noviembre | 1% | 5% | 0.01% | 0.01% | Se reporta 116,56 ha restauradas y la plantación de 23.970 individuos vegetales, para un total 45.897 individuos vegetales en el polígono La Serranía de la localidad de Usaquén, gestionando así el cumplimiento de la meta 216: Restaurar, rehabilitar o recuperar 370 nuevas hectáreas degradadas en la estructura ecológica principal y áreas de interés ambiental, con 450.000 individuos. del PDD 2020-2024 se llega a un total de 378,52 ha restauradas y 387.266 individuos vegetales nuevos plantados. | 0.05 | 0.05
8086 | Restauración | Restaurar, rehabilitar o recuperar 100 Hectáreas nuevas alteradas dentro de la estructura ecológica principal y áreas de importancia ecosistémica. | 8. Entrega de las Ha Restauradas, rehabilitadas o recuperadas en áreas degradadas en la estructura ecológica principal y áreas de interés ambiental | 2024 | 12 | Diciembre | 4% | 95% | 0.01% | 0.01% | Se reporta 116,56 ha restauradas y la plantación de 45.897 individuos vegetales en el polígono La Serranía de la localidad de Usaquén, dando así cumplimiento a la meta 216: Restaurar, rehabilitar o recuperar a 370 nuevas hectáreas degradadas en la estructura ecológica principal y áreas de interés ambiental, con 450.000 individuos. del PDD 2020-2024 llegando así a un total de 378,52 ha restauradas y 387.266 individuos vegetales nuevos plantados. | 1 | 1
8086 | Restauración | Restaurar, rehabilitar o recuperar 100 Hectáreas nuevas alteradas dentro de la estructura ecológica principal y áreas de importancia ecosistémica. | 8. Entrega de las Ha Restauradas, rehabilitadas o recuperadas en áreas degradadas en la estructura ecológica principal y áreas de interés ambiental | 2025 | 1 | Enero | 0% | 0% | 0.01% | 0.01% | Se priorizo la contratación de talento humano para dar inicio a las acciones programadas en los siguientes meses. | 0 | 1
8086 | Restauración | Restaurar, rehabilitar o recuperar 100 Hectáreas nuevas alteradas dentro de la estructura ecológica principal y áreas de importancia ecosistémica. | 8. Entrega de las Ha Restauradas, rehabilitadas o recuperadas en áreas degradadas en la estructura ecológica principal y áreas de interés ambiental | 2025 | 2 | Febrero | 0% | 0% | 0.01% | 0.01% | En febrero de 2025, no se realizaron acciones de restauración teniendo en cuenta las condiciones de la época en términos de baja precipitación y altas temperaturas, sin embargo, se elaboró el anexo técnico para iniciar el proceso contractual de restauración ecológica | 0 | 1
8086 | Restauración | Restaurar, rehabilitar o recuperar 100 Hectáreas nuevas alteradas dentro de la estructura ecológica principal y áreas de importancia ecosistémica. | 8. Entrega de las Ha Restauradas, rehabilitadas o recuperadas en áreas degradadas en la estructura ecológica principal y áreas de interés ambiental | 2025 | 3 | Marzo | 0% | 0% | 0.01% | 0.01% | Se elaboró el anexo técnico para iniciar el proceso contractual de restauración ecológica | 0 | 1
8086 | Restauración | Restaurar, rehabilitar o recuperar 100 Hectáreas nuevas alteradas dentro de la estructura ecológica principal y áreas de importancia ecosistémica. | 8. Entrega de las Ha Restauradas, rehabilitadas o recuperadas en áreas degradadas en la estructura ecológica principal y áreas de interés ambiental | 2025 | 4 | Abril | 0% | 0% | 0.01% | 0.01% | En Abril de 2025, se avanzó en 3 nuevas áreas de restauración: Cerro El Cable se establecieron 7 trinchos, Humedal La Vaca – sector sur, plantación de 100 individuos y Batallón de infantería de Marina No.70, plantación de 106 individuos. | 0 | 1
8086 | Restauración | Restaurar, rehabilitar o recuperar 100 Hectáreas nuevas alteradas dentro de la estructura ecológica principal y áreas de importancia ecosistémica. | 8. Entrega de las Ha Restauradas, rehabilitadas o recuperadas en áreas degradadas en la estructura ecológica principal y áreas de interés ambiental | 2025 | 5 | Mayo | 0% | 0% | 0.01% | 0.01% | Dentro de la licitación pública SDA-LP-01-2025 para contratar la implementación y mantenimiento en los procesos de restauración, rehabilitación o recuperación ecológica, en áreas de la estructura ecológica principal y otras áreas de importancia ambiental, del Distrito Capital. En ese sentido las áreas propuesta para acciones de implementación son: FA La Serranía, Barrancas - El Cedrito, La Calera Monserrate I, Arrayan 1, Arrayan 2, La Calera Monserrate 2, El Delirio. Al mes de mayo del 2025 se entrego 0,04503 ha Restauradas, rehabilitadas o recuperadas en el área degradada en la estructura ecológica principal, en RDH La Vaca sur - Localidad Kennedy con 101 indiciduos plantadados, aspi mismo se realizo acciones de sostenibilidad en cuanto 1,8273 ha. En ese sentido se cuenta con un acumulado de 87,60 ha: Acciones de restauración 8,89503 ha 5357 individuos plantados; sostenibilidad acumulado de 78,70ha. Acumulado sostenibilidad enero a mayo 26.0099ha. | 0 | 1
8086 | Restauración | Restaurar, rehabilitar o recuperar 100 Hectáreas nuevas alteradas dentro de la estructura ecológica principal y áreas de importancia ecosistémica. | 8. Entrega de las Ha Restauradas, rehabilitadas o recuperadas en áreas degradadas en la estructura ecológica principal y áreas de interés ambiental | 2025 | 6 | Junio | 0% | 0% | 0.01% | 0.01% | Dentro de la licitación pública SDA-LP-01-2025 para contratar la implementación y mantenimiento en los procesos de restauración, rehabilitación o recuperación ecológica, en áreas de la estructura ecológica principal y otras áreas de importancia ambiental, del Distrito Capital. En ese sentido las áreas propuestas para acciones de implementación son: FA La Serranía, Barrancas - El Cedrito, La Calera Monserrate I, Arrayan 1, Arrayan 2, La Calera Monserrate 2, El Delirio. Al mes de junio del 2025 se entregó 12,3660 ha Restauradas, rehabilitadas o recuperadas en el área degradada en la estructura ecológica principal, en el Bosque Oriental Cerro El Cable con 1380 individuos plantados y en RFTVDH 0,5406 ha con 548 individuos. Así mismo se realizó acciones de sostenibilidad en cuanto 0,3741 ha. En ese sentido se cuenta con un acumulado de 100,36 ha: Acciones de restauración 21,2721 ha 7499 individuos plantados; sostenibilidad acumulada de 79,08 ha. Acumulado sostenibilidad enero a junio 38,79 ha. | 0 | 1
8086 | Restauración | Restaurar, rehabilitar o recuperar 100 Hectáreas nuevas alteradas dentro de la estructura ecológica principal y áreas de importancia ecosistémica. | 8. Entrega de las Ha Restauradas, rehabilitadas o recuperadas en áreas degradadas en la estructura ecológica principal y áreas de interés ambiental | 2025 | 7 | Julio | 0% | 0% | 0.01% | 0.01% | Dentro de la licitación pública SDA-LP-01-2025 para contratar la implementación y mantenimiento en los procesos de restauración, rehabilitación o recuperación ecológica, en áreas de la estructura ecológica principal y otras áreas de importancia ambiental, del Distrito Capital. En ese sentido las áreas propuestas para acciones de implementación son: FA La Serranía, Barrancas - El Cedrito, La Calera Monserrate I, Arrayan 1, Arrayan 2, La Calera Monserrate 2, El Delirio. Al mes de julio del 2025 se entregó 0,6685 ha Restauradas, rehabilitadas o recuperadas en el RDH Juan Amarillo: 0,1518 ha -237 individuos, UDCA: 0,4899 ha – 600 individuos y Batallón de infantería No. 70: 0,0268 ha- 106 individuos. Así mismo se realizó acciones de sostenibilidad en cuanto 0,2404 ha en RDH Juan Amarillo: 0,1258 ha - 125 individuos y La Serranía (Bosque Oriental): 0,1146 ha- 480 individuos. En ese sentido se cuenta con un acumulado de 101,25 ha: Acciones de restauración 21,9406 ha. Y 8975 individuos plantados. | 0 | 1
8086 | Restauración | Restaurar, rehabilitar o recuperar 100 Hectáreas nuevas alteradas dentro de la estructura ecológica principal y áreas de importancia ecosistémica. | 8. Entrega de las Ha Restauradas, rehabilitadas o recuperadas en áreas degradadas en la estructura ecológica principal y áreas de interés ambiental | 2025 | 8 | Agosto | 0% | 0 | 0.01% | 0.01% | Dentro de la licitación pública SDA-LP-01-2025 para contratar la implementación y mantenimiento en los procesos de restauración, rehabilitación o recuperación ecológica, en áreas de la estructura ecológica principal y otras áreas de importancia ambiental, del Distrito Capital. En ese sentido las áreas propuestas para acciones de implementación son: FA La Serranía, Barrancas - El Cedrito, La Calera Monserrate I, Arrayan 1, Arrayan 2, La Calera Monserrate 2, El Delirio. Al mes de agosto del 2025 se entregó 0,0046 ha Restauradas, rehabilitadas o recuperadas en el RDH Juan Amarillo con 14 individuos plantados. Así mismo se realizó acciones de sostenibilidad en cuanto 29,35 ha en Barrios Unidos 0,51 ha, Bosa: 2,35 ha-115 ind, Chapinero: 3,00 ha, Ciudad Bolívar 1,67 ha -80 ind, Engativá 2,67 ha – 200 ind., Fontibón 3,16 ha, Kennedy 4,11 ha, Rafael Uribe Uribe 2,46 ha, San Cristóbal 5,19 ha, Santa Fe 2,18 ha, Suba: 5,97 ha – 224 ind, Tunjuelito 1,54 ha, Usaquén 6,79 ha -480 ind y Usme 14,31 ha – 55 ind. En ese sentido se cuenta con un acumulado de 130,61 ha: Acciones de restauración 21,9406 ha. Y 9406 individuos plantados | 0 | 1
8086 | Restauración | Restaurar, rehabilitar o recuperar 100 Hectáreas nuevas alteradas dentro de la estructura ecológica principal y áreas de importancia ecosistémica. | 8. Entrega de las Ha Restauradas, rehabilitadas o recuperadas en áreas degradadas en la estructura ecológica principal y áreas de interés ambiental | 2025 | 9 | Septiembre | 0% | 0% | 0.01% | 0.01% | Se entrego por parte Consorcio Barzzilai de 116,56 ha restauradas y la plantación de 45.897 individuos vegetales en el polígono La Serranía de la localidad de Usaquén, dando así cumplimiento a la meta 216: Restaurar, rehabilitar o recuperar a 370 nuevas hectáreas degradadas en la estructura ecológica principal y áreas de interés ambiental, con 450.000 individuos. del PDD 2020-2024 llegando así a un total de 378,52 ha restauradas y 387.266 individuos vegetales nuevos plantados. | 0 | 1
8086 | Restauración | Restaurar, rehabilitar o recuperar 100 Hectáreas nuevas alteradas dentro de la estructura ecológica principal y áreas de importancia ecosistémica. | 8. Entrega de las Ha Restauradas, rehabilitadas o recuperadas en áreas degradadas en la estructura ecológica principal y áreas de interés ambiental | 2025 | 10 | Octubre | 0% | 0% | 0.01% | 0.01% | Se entregó por parte Consorcio Barzzilai de 116,56 ha restauradas y la plantación de 45.897 individuos vegetales en el polígono La Serranía de la localidad de Usaquén, dando así cumplimiento a la meta 216: Restaurar, rehabilitar o recuperar a 370 nuevas hectáreas degradadas en la estructura ecológica principal y áreas de interés ambiental, con 450.000 individuos. del PDD 2020-2024 llegando así a un total de 378,52 ha restauradas y 387.266 individuos vegetales nuevos plantados. | 0 | 1
8086 | Restauración | Restaurar, rehabilitar o recuperar 100 Hectáreas nuevas alteradas dentro de la estructura ecológica principal y áreas de importancia ecosistémica. | 8. Entrega de las Ha Restauradas, rehabilitadas o recuperadas en áreas degradadas en la estructura ecológica principal y áreas de interés ambiental | 2025 | 11 | Noviembre | 0% | 100% | 0.01% | 0.01% | Se entregó por parte Consorcio Barzzilai de 116,56 ha restauradas y la plantación de 45.897 individuos vegetales en el polígono La Serranía de la localidad de Usaquén, dando así cumplimiento a la meta 216: Restaurar, rehabilitar o recuperar a 370 nuevas hectáreas degradadas en la estructura ecológica principal y áreas de interés ambiental, con 450.000 individuos. del PDD 2020-2024 llegando así a un total de 378,52 ha restauradas y 387.266 individuos vegetales nuevos plantados. | 1 | 2
8086 | Restauración | Restaurar, rehabilitar o recuperar 100 Hectáreas nuevas alteradas dentro de la estructura ecológica principal y áreas de importancia ecosistémica. | 8. Entrega de las Ha Restauradas, rehabilitadas o recuperadas en áreas degradadas en la estructura ecológica principal y áreas de interés ambiental | 2025 | 12 | Diciembre | 0% | 0% | 0.01% | 0.01% | Se entregó por parte Consorcio Barzilai de 116,56 ha restauradas y la plantación de 45.897 individuos vegetales en el polígono La Serranía de la localidad de Usaquén, dando así cumplimiento a la meta 216: Restaurar, rehabilitar o recuperar a 370 nuevas hectáreas degradadas en la estructura ecológica principal y áreas de interés ambiental, con 450.000 individuos. del PDD 2020-2024 llegando así a un total de 378,52 ha restauradas y 387.266 individuos vegetales nuevos plantados. | 1 | 2
8086 | Restauración | Restaurar, rehabilitar o recuperar 100 Hectáreas nuevas alteradas dentro de la estructura ecológica principal y áreas de importancia ecosistémica. | 8. Entrega de las Ha Restauradas, rehabilitadas o recuperadas en áreas degradadas en la estructura ecológica principal y áreas de interés ambiental | 2026 | 1 | Enero | 0% |  | 0.01% | 0.01% |  | 0 | 2
8086 | Restauración | Restaurar, rehabilitar o recuperar 100 Hectáreas nuevas alteradas dentro de la estructura ecológica principal y áreas de importancia ecosistémica. | 8. Entrega de las Ha Restauradas, rehabilitadas o recuperadas en áreas degradadas en la estructura ecológica principal y áreas de interés ambiental | 2026 | 2 | Febrero | 0% |  | 0.01% | 0.01% |  | 0 | 2
8086 | Restauración | Restaurar, rehabilitar o recuperar 100 Hectáreas nuevas alteradas dentro de la estructura ecológica principal y áreas de importancia ecosistémica. | 8. Entrega de las Ha Restauradas, rehabilitadas o recuperadas en áreas degradadas en la estructura ecológica principal y áreas de interés ambiental | 2026 | 3 | Marzo | 0% |  | 0.01% | 0.01% |  | 0 | 2
8086 | Restauración | Restaurar, rehabilitar o recuperar 100 Hectáreas nuevas alteradas dentro de la estructura ecológica principal y áreas de importancia ecosistémica. | 8. Entrega de las Ha Restauradas, rehabilitadas o recuperadas en áreas degradadas en la estructura ecológica principal y áreas de interés ambiental | 2026 | 4 | Abril | 0% |  | 0.01% | 0.01% |  | 0 | 2
8086 | Restauración | Restaurar, rehabilitar o recuperar 100 Hectáreas nuevas alteradas dentro de la estructura ecológica principal y áreas de importancia ecosistémica. | 8. Entrega de las Ha Restauradas, rehabilitadas o recuperadas en áreas degradadas en la estructura ecológica principal y áreas de interés ambiental | 2026 | 5 | Mayo | 0% |  | 0.01% | 0.01% |  | 0 | 2
8086 | Restauración | Restaurar, rehabilitar o recuperar 100 Hectáreas nuevas alteradas dentro de la estructura ecológica principal y áreas de importancia ecosistémica. | 8. Entrega de las Ha Restauradas, rehabilitadas o recuperadas en áreas degradadas en la estructura ecológica principal y áreas de interés ambiental | 2026 | 6 | Junio | 0% |  | 0.01% | 0.01% |  | 0 | 2
8086 | Restauración | Restaurar, rehabilitar o recuperar 100 Hectáreas nuevas alteradas dentro de la estructura ecológica principal y áreas de importancia ecosistémica. | 8. Entrega de las Ha Restauradas, rehabilitadas o recuperadas en áreas degradadas en la estructura ecológica principal y áreas de interés ambiental | 2026 | 7 | Julio | 0% |  | 0.01% | 0.01% |  | 0 | 2
8086 | Restauración | Restaurar, rehabilitar o recuperar 100 Hectáreas nuevas alteradas dentro de la estructura ecológica principal y áreas de importancia ecosistémica. | 8. Entrega de las Ha Restauradas, rehabilitadas o recuperadas en áreas degradadas en la estructura ecológica principal y áreas de interés ambiental | 2026 | 8 | Agosto | 0% |  | 0.01% | 0.01% |  | 0 | 2
8086 | Restauración | Restaurar, rehabilitar o recuperar 100 Hectáreas nuevas alteradas dentro de la estructura ecológica principal y áreas de importancia ecosistémica. | 8. Entrega de las Ha Restauradas, rehabilitadas o recuperadas en áreas degradadas en la estructura ecológica principal y áreas de interés ambiental | 2026 | 9 | Septiembre | 0% |  | 0.01% | 0.01% |  | 0 | 2
8086 | Restauración | Restaurar, rehabilitar o recuperar 100 Hectáreas nuevas alteradas dentro de la estructura ecológica principal y áreas de importancia ecosistémica. | 8. Entrega de las Ha Restauradas, rehabilitadas o recuperadas en áreas degradadas en la estructura ecológica principal y áreas de interés ambiental | 2026 | 10 | Octubre | 0% |  | 0.01% | 0.01% |  | 0 | 2
8086 | Restauración | Restaurar, rehabilitar o recuperar 100 Hectáreas nuevas alteradas dentro de la estructura ecológica principal y áreas de importancia ecosistémica. | 8. Entrega de las Ha Restauradas, rehabilitadas o recuperadas en áreas degradadas en la estructura ecológica principal y áreas de interés ambiental | 2026 | 11 | Noviembre | 0% |  | 0.01% | 0.01% |  | 0 | 2
8086 | Restauración | Restaurar, rehabilitar o recuperar 100 Hectáreas nuevas alteradas dentro de la estructura ecológica principal y áreas de importancia ecosistémica. | 8. Entrega de las Ha Restauradas, rehabilitadas o recuperadas en áreas degradadas en la estructura ecológica principal y áreas de interés ambiental | 2026 | 12 | Diciembre | 0% |  | 0.01% | 0.01% |  | 0 | 2
8086 | Restauración | Restaurar, rehabilitar o recuperar 100 Hectáreas nuevas alteradas dentro de la estructura ecológica principal y áreas de importancia ecosistémica. | 8. Entrega de las Ha Restauradas, rehabilitadas o recuperadas en áreas degradadas en la estructura ecológica principal y áreas de interés ambiental | 2027 | 1 | Enero | 0% |  | 0.01% | 0.01% |  | 0 | 2
8086 | Restauración | Restaurar, rehabilitar o recuperar 100 Hectáreas nuevas alteradas dentro de la estructura ecológica principal y áreas de importancia ecosistémica. | 8. Entrega de las Ha Restauradas, rehabilitadas o recuperadas en áreas degradadas en la estructura ecológica principal y áreas de interés ambiental | 2027 | 2 | Febrero | 0% |  | 0.01% | 0.01% |  | 0 | 2
8086 | Restauración | Restaurar, rehabilitar o recuperar 100 Hectáreas nuevas alteradas dentro de la estructura ecológica principal y áreas de importancia ecosistémica. | 8. Entrega de las Ha Restauradas, rehabilitadas o recuperadas en áreas degradadas en la estructura ecológica principal y áreas de interés ambiental | 2027 | 3 | Marzo | 0% |  | 0.01% | 0.01% |  | 0 | 2
8086 | Restauración | Restaurar, rehabilitar o recuperar 100 Hectáreas nuevas alteradas dentro de la estructura ecológica principal y áreas de importancia ecosistémica. | 8. Entrega de las Ha Restauradas, rehabilitadas o recuperadas en áreas degradadas en la estructura ecológica principal y áreas de interés ambiental | 2027 | 4 | Abril | 0% |  | 0.01% | 0.01% |  | 0 | 2
8086 | Restauración | Restaurar, rehabilitar o recuperar 100 Hectáreas nuevas alteradas dentro de la estructura ecológica principal y áreas de importancia ecosistémica. | 8. Entrega de las Ha Restauradas, rehabilitadas o recuperadas en áreas degradadas en la estructura ecológica principal y áreas de interés ambiental | 2027 | 5 | Mayo | 0% |  | 0.01% | 0.01% |  | 0 | 2
8086 | Restauración | Restaurar, rehabilitar o recuperar 100 Hectáreas nuevas alteradas dentro de la estructura ecológica principal y áreas de importancia ecosistémica. | 8. Entrega de las Ha Restauradas, rehabilitadas o recuperadas en áreas degradadas en la estructura ecológica principal y áreas de interés ambiental | 2027 | 6 | Junio | 0% |  | 0.01% | 0.01% |  | 0 | 2
8086 | Restauración | Restaurar, rehabilitar o recuperar 100 Hectáreas nuevas alteradas dentro de la estructura ecológica principal y áreas de importancia ecosistémica. | 8. Entrega de las Ha Restauradas, rehabilitadas o recuperadas en áreas degradadas en la estructura ecológica principal y áreas de interés ambiental | 2027 | 7 | Julio | 0% |  | 0.01% | 0.01% |  | 0 | 2
8086 | Restauración | Restaurar, rehabilitar o recuperar 100 Hectáreas nuevas alteradas dentro de la estructura ecológica principal y áreas de importancia ecosistémica. | 8. Entrega de las Ha Restauradas, rehabilitadas o recuperadas en áreas degradadas en la estructura ecológica principal y áreas de interés ambiental | 2027 | 8 | Agosto | 0% |  | 0.01% | 0.01% |  | 0 | 2
8086 | Restauración | Restaurar, rehabilitar o recuperar 100 Hectáreas nuevas alteradas dentro de la estructura ecológica principal y áreas de importancia ecosistémica. | 8. Entrega de las Ha Restauradas, rehabilitadas o recuperadas en áreas degradadas en la estructura ecológica principal y áreas de interés ambiental | 2027 | 9 | Septiembre | 0% |  | 0.01% | 0.01% |  | 0 | 2
8086 | Restauración | Restaurar, rehabilitar o recuperar 100 Hectáreas nuevas alteradas dentro de la estructura ecológica principal y áreas de importancia ecosistémica. | 8. Entrega de las Ha Restauradas, rehabilitadas o recuperadas en áreas degradadas en la estructura ecológica principal y áreas de interés ambiental | 2027 | 10 | Octubre | 0% |  | 0.01% | 0.01% |  | 0 | 2
8086 | Restauración | Restaurar, rehabilitar o recuperar 100 Hectáreas nuevas alteradas dentro de la estructura ecológica principal y áreas de importancia ecosistémica. | 8. Entrega de las Ha Restauradas, rehabilitadas o recuperadas en áreas degradadas en la estructura ecológica principal y áreas de interés ambiental | 2027 | 11 | Noviembre | 0% |  | 0.01% | 0.01% |  | 0 | 2
8086 | Restauración | Restaurar, rehabilitar o recuperar 100 Hectáreas nuevas alteradas dentro de la estructura ecológica principal y áreas de importancia ecosistémica. | 8. Entrega de las Ha Restauradas, rehabilitadas o recuperadas en áreas degradadas en la estructura ecológica principal y áreas de interés ambiental | 2027 | 12 | Diciembre | 0% |  | 0.01% | 0.01% |  | 0 | 2
8086 | Sostenibilidad de restauración | Generar procesos sostenibles a 600 Hectáreas de restauración ecológica en la estructura ecológica principal y áreas de interés ambiental. | 9. Priorización de áreas para la sostenibilidad ecológica según la sucesión y el factor tensionante. | 2024 | 7 | Julio | 2% | 2% | 0.22% | 0.22% | En este periodo se priorizaron 45 ha, donde 40 ha corresponden a procesos anteriores y 5 ha de áreas nuevas para implementar | 0.02 | 0.02
8086 | Sostenibilidad de restauración | Generar procesos sostenibles a 600 Hectáreas de restauración ecológica en la estructura ecológica principal y áreas de interés ambiental. | 9. Priorización de áreas para la sostenibilidad ecológica según la sucesión y el factor tensionante. | 2024 | 8 | Agosto | 4.6% | 4.6% | 0.22% | 0.22% | En este periodo se priorizaron 45 ha, donde 40 ha corresponden a procesos anteriores y 5 ha de áreas nuevas para implementar | 0.066 | 0.066
8086 | Sostenibilidad de restauración | Generar procesos sostenibles a 600 Hectáreas de restauración ecológica en la estructura ecológica principal y áreas de interés ambiental. | 9. Priorización de áreas para la sostenibilidad ecológica según la sucesión y el factor tensionante. | 2024 | 9 | Septiembre | 0% | 0% | 0.22% | 0.22% | En este periodo se priorizaron 45 ha, donde 40 ha corresponden a procesos anteriores y 5 ha de áreas nuevas para implementar | 0.066 | 0.066
8086 | Sostenibilidad de restauración | Generar procesos sostenibles a 600 Hectáreas de restauración ecológica en la estructura ecológica principal y áreas de interés ambiental. | 9. Priorización de áreas para la sostenibilidad ecológica según la sucesión y el factor tensionante. | 2024 | 10 | Octubre | 0% | 0% | 0.22% | 0.22% | En este periodo se priorizaron 45 ha, donde 40 ha corresponden a procesos anteriores y 5 ha de áreas nuevas para implementar. | 0.066 | 0.066
8086 | Sostenibilidad de restauración | Generar procesos sostenibles a 600 Hectáreas de restauración ecológica en la estructura ecológica principal y áreas de interés ambiental. | 9. Priorización de áreas para la sostenibilidad ecológica según la sucesión y el factor tensionante. | 2024 | 11 | Noviembre | 0% | 0% | 0.22% | 0.22% | En este periodo se priorizaron 45 ha, donde 40 ha corresponden a procesos anteriores y 5 ha de áreas nuevas para implementar. | 0.066 | 0.066
8086 | Sostenibilidad de restauración | Generar procesos sostenibles a 600 Hectáreas de restauración ecológica en la estructura ecológica principal y áreas de interés ambiental. | 9. Priorización de áreas para la sostenibilidad ecológica según la sucesión y el factor tensionante. | 2024 | 12 | Diciembre | 0% | 0% | 0.22% | 0.22% | En este periodo se priorizaron 45 ha, donde 40 ha corresponden a procesos anteriores y 5 ha de áreas nuevas para implementar; acorde con el tiempo de la vigencia y con los recursos presupuestales disponibles. Por temas de línea base del plan de desarrollo 2020-2024 la magnitud se ajustó a 375 ha, las cuales en 2025 se espera se realicen de acuerdo al mayor tiempo de vigencia programado. | 0.066 | 0.066
8086 | Sostenibilidad de restauración | Generar procesos sostenibles a 600 Hectáreas de restauración ecológica en la estructura ecológica principal y áreas de interés ambiental. | 9. Priorización de áreas para la sostenibilidad ecológica según la sucesión y el factor tensionante. | 2025 | 1 | Enero | 0% | 0% | 0.22% | 0.22% | Se priorizo la contratación de talento humano para dar inicio a las acciones programadas en los siguientes meses. | 0 | 0.066
8086 | Sostenibilidad de restauración | Generar procesos sostenibles a 600 Hectáreas de restauración ecológica en la estructura ecológica principal y áreas de interés ambiental. | 9. Priorización de áreas para la sostenibilidad ecológica según la sucesión y el factor tensionante. | 2025 | 2 | Febrero | 0% | 0% | 0.22% | 0.22% | En febrero de 2025 se publicó en Secop II el formato de cotización y el anexo técnico bajo el número de proceso EC-162025 con el fin de realizar el estudio de mercado para contratar las actividades de restauración ecológica que se llevarán a cabo en la Estructura Ecológica Principal y otras Áreas de Importancia Ambiental para dar cumplimiento a la metas de restauración en cerros orientales. Adicionalmente s se realizaron mesas de trabajo en CAR, EAAB, JBB y SDA, con el fin de realizar la distribución de áreas a restaurar. | 0 | 0.066
8086 | Sostenibilidad de restauración | Generar procesos sostenibles a 600 Hectáreas de restauración ecológica en la estructura ecológica principal y áreas de interés ambiental. | 9. Priorización de áreas para la sostenibilidad ecológica según la sucesión y el factor tensionante. | 2025 | 3 | Marzo | 0% | 0% | 0.22% | 0.22% | En marzo de 2025 empezó el estudio de mercado con las cotizaciones recibidas en el proceso EC-162025 para contratar las actividades de restauración ecológica que se llevarán a cabo en la Estructura Ecológica Principal y otras Áreas de Importancia Ambiental para dar cumplimiento a las metas de restauración en cerros orientales. Adicionalmente se realizaron mesas de trabajo en CAR, EAAB, JBB y SDA, con el fin de realizar la distribución de áreas a restaurar. | 0 | 0.066
8086 | Sostenibilidad de restauración | Generar procesos sostenibles a 600 Hectáreas de restauración ecológica en la estructura ecológica principal y áreas de interés ambiental. | 9. Priorización de áreas para la sostenibilidad ecológica según la sucesión y el factor tensionante. | 2025 | 4 | Abril | 0% | 0% | 0.22% | 0.22% | Se empezó el estudio de mercado con las cotizaciones recibidas en el proceso EC-162025 para contratar las actividades de restauración ecológica que se llevarán a cabo en la Estructura Ecológica Principal y otras Áreas de Importancia Ambiental para dar cumplimiento a las metas de restauración en cerros orientales. Adicionalmente se realizaron mesas de trabajo en CAR, EAAB, JBB y SDA, con el fin de realizar la distribución de áreas a restaurar. | 0 | 0.066
8086 | Sostenibilidad de restauración | Generar procesos sostenibles a 600 Hectáreas de restauración ecológica en la estructura ecológica principal y áreas de interés ambiental. | 9. Priorización de áreas para la sostenibilidad ecológica según la sucesión y el factor tensionante. | 2025 | 5 | Mayo | 0% | 0% | 0.22% | 0.22% | En mayo se publicaron los pre pliegos en la licitación pública SDA-LP-01-2025 para contratar la implementación y mantenimiento en los procesos de restauración, rehabilitación o recuperación ecológica, en áreas de la estructura ecológica principal y otras áreas de importancia ambiental, del Distrito Capital. Para el contrato de interventoría se realizó la presentación y remisión de observaciones al comité directivo de contratación. | 0 | 0.066
8086 | Sostenibilidad de restauración | Generar procesos sostenibles a 600 Hectáreas de restauración ecológica en la estructura ecológica principal y áreas de interés ambiental. | 9. Priorización de áreas para la sostenibilidad ecológica según la sucesión y el factor tensionante. | 2025 | 6 | Junio | 15.5% | 15.5% | 0.22% | 0.22% | En Junio el comité directivo de contratación recibió las observaciones de la licitación pública SDA-LP-01-2025 para contratar la implementación y mantenimiento en los procesos de restauración, rehabilitación o recuperación ecológica, en áreas de la estructura ecológica principal y otras áreas de importancia ambiental, del Distrito Capital. | 0.155 | 0.221
8086 | Sostenibilidad de restauración | Generar procesos sostenibles a 600 Hectáreas de restauración ecológica en la estructura ecológica principal y áreas de interés ambiental. | 9. Priorización de áreas para la sostenibilidad ecológica según la sucesión y el factor tensionante. | 2025 | 7 | Julio | 0% | 0% | 0.22% | 0.22% | En julio en cuanto a licitación pública SDA-LP-01-2025 para contratar la implementación y mantenimiento en los procesos de restauración, rehabilitación o recuperación ecológica, en áreas de la estructura ecológica principal y otras áreas de importancia ambiental, del Distrito Capital se realizó la evaluación de requisitos habilitantes y presentación del informe de evaluación preliminar de oferentes desde el componente técnico, jurídico y financiero. | 0.155 | 0.221
8086 | Sostenibilidad de restauración | Generar procesos sostenibles a 600 Hectáreas de restauración ecológica en la estructura ecológica principal y áreas de interés ambiental. | 9. Priorización de áreas para la sostenibilidad ecológica según la sucesión y el factor tensionante. | 2025 | 8 | Agosto | 0% | 0 | 0.22% | 0.22% | En agosto en cuanto a licitación pública SDA-LP-01-2025 para contratar la implementación y mantenimiento en los procesos de restauración, rehabilitación o recuperación ecológica, en áreas de la estructura ecológica principal y otras áreas de importancia ambiental, del Distrito Capital se realizó la publicación del informe final de evaluación. | 0.155 | 0.221
8086 | Sostenibilidad de restauración | Generar procesos sostenibles a 600 Hectáreas de restauración ecológica en la estructura ecológica principal y áreas de interés ambiental. | 9. Priorización de áreas para la sostenibilidad ecológica según la sucesión y el factor tensionante. | 2025 | 9 | Septiembre | 0% | 0% | 0.22% | 0.22% | En septiembre en cuanto a licitación pública SDA-LP-01-2025 para contratar la implementación y mantenimiento en los procesos de restauración, rehabilitación o recuperación ecológica, en áreas de la estructura ecológica principal y otras áreas de importancia ambiental, del Distrito Capital se realizó publicación del informe final. | 0.155 | 0.221
8086 | Sostenibilidad de restauración | Generar procesos sostenibles a 600 Hectáreas de restauración ecológica en la estructura ecológica principal y áreas de interés ambiental. | 9. Priorización de áreas para la sostenibilidad ecológica según la sucesión y el factor tensionante. | 2025 | 10 | Octubre | 0% | 0% | 0.22% | 0.22% | Se culminó exitosamente la licitación pública del contrato SDA-20251471, adjudicado al Consorcio Andino de Bacatá, cuyo objeto se centra en la implementación y sostenibilidad de los procesos de restauración, rehabilitación o recuperación ecológica, lo cual permite la priorización de áreas según su sucesión y factor tensionante. Este contrato de 26 meses asegura la expansión de la infraestructura ecológica con la implementación de 350.7 hectáreas en la Reserva Forestal Protectora Bosque Oriental de Bogotá y garantiza la sostenibilidad de las inversiones previas mediante cinco (5) ciclos de mantenimiento sobre 600 hectáreas en diferentes áreas de interés ambiental del Distrito Capital. | 0.155 | 0.221
8086 | Sostenibilidad de restauración | Generar procesos sostenibles a 600 Hectáreas de restauración ecológica en la estructura ecológica principal y áreas de interés ambiental. | 9. Priorización de áreas para la sostenibilidad ecológica según la sucesión y el factor tensionante. | 2025 | 11 | Noviembre | 0% | 0% | 0.22% | 0.22% | De acuerdo con la suscripción del contrato SDA-20251471 para mantener 600 ha en los Cerros Orientales y otras áreas de interés, junto con su interventoría: SDA-20251481 para garantizar la cabalidad de las actividades, se realizó la entrega de diecinueve polígonos, tales como: FA21_1, La Serranía Componente 3, Barrancas El Cedrito, FA- La Serranía, La Serranía Componente 1, Serranía del Zuque, Futuro Parque Metropolitano La Arboleda, Quebrada Verejones, Aguas Claras, Quebrada Toches, Cantera, Quebrada El Pilar, Parque El Virrey - San Cristóbal, Zuque-SIMA, Arborizadora Alta, Arborizadora Alta, Cerro Seco (SIMA), Altos de la Estancia 699 (2021), APR RFTVDH (RESB0294). | 0.155 | 0.221
8086 | Sostenibilidad de restauración | Generar procesos sostenibles a 600 Hectáreas de restauración ecológica en la estructura ecológica principal y áreas de interés ambiental. | 9. Priorización de áreas para la sostenibilidad ecológica según la sucesión y el factor tensionante. | 2025 | 12 | Diciembre | 15.5% | 15.5% | 0.22% | 0.22% | Para el mes de diciembre, se prioriza el mantenimiento en las áreas PDEM Serranía del Zuque, Tanque de los Alpes y retamo Río Teusacá para el control y manejo de Retamo Espinoso (Ulex Europaeus), por medio del contrato SDA-CD- 20251465 con Aguas Bogotá SA ESP destinando una cuadrilla para esta labor. RETRASO: La estructuración del proceso licitatorio y la adjudicación del contrato de mantenimiento y restauración, tomaron un mayor tiempo al inicialmente previsto en el cronograma 2025, reduciendo el tiempo disponible para desarrollar los ciclos de implementación y mantenimiento previstos para la vigencia a través del contrato de obra suscrito. SOLUCION: El contrato de obra se encuentra en ejecución y está apalancado con vigencias futuras hasta el 2027, por lo tanto se espera que en el 2026 se avance significativamente en la meta distrital de restauración ecológica y se dé cumplimiento con la misma. | 0.31 | 0.376
8086 | Sostenibilidad de restauración | Generar procesos sostenibles a 600 Hectáreas de restauración ecológica en la estructura ecológica principal y áreas de interés ambiental. | 9. Priorización de áreas para la sostenibilidad ecológica según la sucesión y el factor tensionante. | 2026 | 1 | Enero | 0% |  | 0.22% | 0.22% |  | 0 | 0.376
8086 | Sostenibilidad de restauración | Generar procesos sostenibles a 600 Hectáreas de restauración ecológica en la estructura ecológica principal y áreas de interés ambiental. | 9. Priorización de áreas para la sostenibilidad ecológica según la sucesión y el factor tensionante. | 2026 | 2 | Febrero | 0% |  | 0.22% | 0.22% |  | 0 | 0.376
8086 | Sostenibilidad de restauración | Generar procesos sostenibles a 600 Hectáreas de restauración ecológica en la estructura ecológica principal y áreas de interés ambiental. | 9. Priorización de áreas para la sostenibilidad ecológica según la sucesión y el factor tensionante. | 2026 | 3 | Marzo | 0% |  | 0.22% | 0.22% |  | 0 | 0.376
8086 | Sostenibilidad de restauración | Generar procesos sostenibles a 600 Hectáreas de restauración ecológica en la estructura ecológica principal y áreas de interés ambiental. | 9. Priorización de áreas para la sostenibilidad ecológica según la sucesión y el factor tensionante. | 2026 | 4 | Abril | 0% |  | 0.22% | 0.22% |  | 0 | 0.376
8086 | Sostenibilidad de restauración | Generar procesos sostenibles a 600 Hectáreas de restauración ecológica en la estructura ecológica principal y áreas de interés ambiental. | 9. Priorización de áreas para la sostenibilidad ecológica según la sucesión y el factor tensionante. | 2026 | 5 | Mayo | 0% |  | 0.22% | 0.22% |  | 0 | 0.376
8086 | Sostenibilidad de restauración | Generar procesos sostenibles a 600 Hectáreas de restauración ecológica en la estructura ecológica principal y áreas de interés ambiental. | 9. Priorización de áreas para la sostenibilidad ecológica según la sucesión y el factor tensionante. | 2026 | 6 | Junio | 15% |  | 0.22% | 0.22% |  | 0 | 0.376
8086 | Sostenibilidad de restauración | Generar procesos sostenibles a 600 Hectáreas de restauración ecológica en la estructura ecológica principal y áreas de interés ambiental. | 9. Priorización de áreas para la sostenibilidad ecológica según la sucesión y el factor tensionante. | 2026 | 7 | Julio | 0% |  | 0.22% | 0.22% |  | 0 | 0.376
8086 | Sostenibilidad de restauración | Generar procesos sostenibles a 600 Hectáreas de restauración ecológica en la estructura ecológica principal y áreas de interés ambiental. | 9. Priorización de áreas para la sostenibilidad ecológica según la sucesión y el factor tensionante. | 2026 | 8 | Agosto | 0% |  | 0.22% | 0.22% |  | 0 | 0.376
8086 | Sostenibilidad de restauración | Generar procesos sostenibles a 600 Hectáreas de restauración ecológica en la estructura ecológica principal y áreas de interés ambiental. | 9. Priorización de áreas para la sostenibilidad ecológica según la sucesión y el factor tensionante. | 2026 | 9 | Septiembre | 0% |  | 0.22% | 0.22% |  | 0 | 0.376
8086 | Sostenibilidad de restauración | Generar procesos sostenibles a 600 Hectáreas de restauración ecológica en la estructura ecológica principal y áreas de interés ambiental. | 9. Priorización de áreas para la sostenibilidad ecológica según la sucesión y el factor tensionante. | 2026 | 10 | Octubre | 0% |  | 0.22% | 0.22% |  | 0 | 0.376
8086 | Sostenibilidad de restauración | Generar procesos sostenibles a 600 Hectáreas de restauración ecológica en la estructura ecológica principal y áreas de interés ambiental. | 9. Priorización de áreas para la sostenibilidad ecológica según la sucesión y el factor tensionante. | 2026 | 11 | Noviembre | 0% |  | 0.22% | 0.22% |  | 0 | 0.376
8086 | Sostenibilidad de restauración | Generar procesos sostenibles a 600 Hectáreas de restauración ecológica en la estructura ecológica principal y áreas de interés ambiental. | 9. Priorización de áreas para la sostenibilidad ecológica según la sucesión y el factor tensionante. | 2026 | 12 | Diciembre | 15.4% |  | 0.22% | 0.22% |  | 0 | 0.376
8086 | Sostenibilidad de restauración | Generar procesos sostenibles a 600 Hectáreas de restauración ecológica en la estructura ecológica principal y áreas de interés ambiental. | 9. Priorización de áreas para la sostenibilidad ecológica según la sucesión y el factor tensionante. | 2027 | ¦1 | Enero | 0% |  | 0.22% | 0.22% |  | 0 | 0.376
8086 | Sostenibilidad de restauración | Generar procesos sostenibles a 600 Hectáreas de restauración ecológica en la estructura ecológica principal y áreas de interés ambiental. | 9. Priorización de áreas para la sostenibilidad ecológica según la sucesión y el factor tensionante. | 2027 | 2 | Febrero | 0% |  | 0.22% | 0.22% |  | 0 | 0.376
8086 | Sostenibilidad de restauración | Generar procesos sostenibles a 600 Hectáreas de restauración ecológica en la estructura ecológica principal y áreas de interés ambiental. | 9. Priorización de áreas para la sostenibilidad ecológica según la sucesión y el factor tensionante. | 2027 | 3 | Marzo | 0% |  | 0.22% | 0.22% |  | 0 | 0.376
8086 | Sostenibilidad de restauración | Generar procesos sostenibles a 600 Hectáreas de restauración ecológica en la estructura ecológica principal y áreas de interés ambiental. | 9. Priorización de áreas para la sostenibilidad ecológica según la sucesión y el factor tensionante. | 2027 | 4 | Abril | 0% |  | 0.22% | 0.22% |  | 0 | 0.376
8086 | Sostenibilidad de restauración | Generar procesos sostenibles a 600 Hectáreas de restauración ecológica en la estructura ecológica principal y áreas de interés ambiental. | 9. Priorización de áreas para la sostenibilidad ecológica según la sucesión y el factor tensionante. | 2027 | 5 | Mayo | 0% |  | 0.22% | 0.22% |  | 0 | 0.376
8086 | Sostenibilidad de restauración | Generar procesos sostenibles a 600 Hectáreas de restauración ecológica en la estructura ecológica principal y áreas de interés ambiental. | 9. Priorización de áreas para la sostenibilidad ecológica según la sucesión y el factor tensionante. | 2027 | 6 | Junio | 0% |  | 0.22% | 0.22% |  | 0 | 0.376
8086 | Sostenibilidad de restauración | Generar procesos sostenibles a 600 Hectáreas de restauración ecológica en la estructura ecológica principal y áreas de interés ambiental. | 9. Priorización de áreas para la sostenibilidad ecológica según la sucesión y el factor tensionante. | 2027 | 7 | Julio | 16% |  | 0.22% | 0.22% |  | 0 | 0.376
8086 | Sostenibilidad de restauración | Generar procesos sostenibles a 600 Hectáreas de restauración ecológica en la estructura ecológica principal y áreas de interés ambiental. | 9. Priorización de áreas para la sostenibilidad ecológica según la sucesión y el factor tensionante. | 2027 | 8 | Agosto | 0% |  | 0.22% | 0.22% |  | 0 | 0.376
8086 | Sostenibilidad de restauración | Generar procesos sostenibles a 600 Hectáreas de restauración ecológica en la estructura ecológica principal y áreas de interés ambiental. | 9. Priorización de áreas para la sostenibilidad ecológica según la sucesión y el factor tensionante. | 2027 | 9 | Septiembre | 0% |  | 0.22% | 0.22% |  | 0 | 0.376
8086 | Sostenibilidad de restauración | Generar procesos sostenibles a 600 Hectáreas de restauración ecológica en la estructura ecológica principal y áreas de interés ambiental. | 9. Priorización de áreas para la sostenibilidad ecológica según la sucesión y el factor tensionante. | 2027 | 10 | Octubre | 0% |  | 0.22% | 0.22% |  | 0 | 0.376
8086 | Sostenibilidad de restauración | Generar procesos sostenibles a 600 Hectáreas de restauración ecológica en la estructura ecológica principal y áreas de interés ambiental. | 9. Priorización de áreas para la sostenibilidad ecológica según la sucesión y el factor tensionante. | 2027 | 11 | Noviembre | 0% |  | 0.22% | 0.22% |  | 0 | 0.376
8086 | Sostenibilidad de restauración | Generar procesos sostenibles a 600 Hectáreas de restauración ecológica en la estructura ecológica principal y áreas de interés ambiental. | 9. Priorización de áreas para la sostenibilidad ecológica según la sucesión y el factor tensionante. | 2027 | 12 | Diciembre | 16% |  | 0.22% | 0.22% |  | 0 | 0.376
8086 | Sostenibilidad de restauración | Generar procesos sostenibles a 600 Hectáreas de restauración ecológica en la estructura ecológica principal y áreas de interés ambiental. | 10. Implementación de acciones de mantenimiento en las áreas priorizadas. | 2024 | 7 | Julio | 0.33% | 0.33% | 0.25% | 0.25% | En el mes de julio de 2024 se reporta un total de acciones de sostenibilidad en 7,4428ha. Por medio del contrato SDA-CD-20241370 con Aguas Bogotá con corte al periodo 1, en las localidades de Barrios Unidos 0,0585ha, Bosa 0,3445ha, Engativá 0,3838, Fontibón 0,2212, Kennedy 0,2010ha, San Cristóbal 1,5625ha, Suba 1,3014, Tunjuelito 0,3739ha, Usaquén 0,5120ha y Usme 2,4840ha. Las actividades enmarcadas en este contrato, que se realizaron en los PDEM, RDH y AIA, son control de retamo liso y espinoso, control de especies exóticas forestales, control de parásitas y enredaderas, árboles y arbustos nativos gestionados y coberturas herbáceas establecidas y con manejo. | 0.0033 | 0.0033
8086 | Sostenibilidad de restauración | Generar procesos sostenibles a 600 Hectáreas de restauración ecológica en la estructura ecológica principal y áreas de interés ambiental. | 10. Implementación de acciones de mantenimiento en las áreas priorizadas. | 2024 | 8 | Agosto | 0.33% | 0.33% | 0.25% | 0.25% | Para el mes de agosto de 2024 se reporta un total acumulado de acciones de sostenibilidad en 16,0020ha distribuidas así: Por medio del contrato SDA-CD-20241370 con Aguas Bogotá con corte al periodo 2, en las localidades de Barrios Unidos 0,6353ha, Bosa 0,7720ha, Engativá 1,2468, Fontibón 0,6343, Kennedy 0,6953ha, San Cristóbal 1,9593ha, Suba 3,3566, Tunjuelito 0,5285ha, Usaquén 1,3397ha y Usme 4,8342ha. Las actividades enmarcadas en este contrato, que se realizaron en los PDEM, RDH y AIA, son control de retamo liso y espinoso, control de especies exóticas forestales, control de parásitas y enredaderas, árboles y arbustos nativos gestionados y coberturas herbáceas establecidas y con manejo. " | 0.0066 | 0.0066
8086 | Sostenibilidad de restauración | Generar procesos sostenibles a 600 Hectáreas de restauración ecológica en la estructura ecológica principal y áreas de interés ambiental. | 10. Implementación de acciones de mantenimiento en las áreas priorizadas. | 2024 | 9 | Septiembre | 0.33% | 0.33% | 0.25% | 0.25% | Para el mes de septiembre de 2024 se reporta un total acumulado de acciones de sostenibilidad en 22,6619 ha distribuidas así: Por medio del contrato SDA-CD-20241370 con Aguas Bogotá con corte al periodo 3, en las localidades de Barrios Unidos 0,8762, Bosa 1,0724 ha, Engativá 2,1238, Fontibón 1,0542, Kennedy 1,0959 ha, San Cristóbal 2,6317 ha, Suba 4,5929, Tunjuelito 0,7891 ha, Usaquén 2,7072 ha y Usme 5,7185 ha. Las actividades enmarcadas en este contrato, que se realizaron en los PDEM, RDH y AIA, son control de retamo liso y espinoso, control de especies exóticas forestales, control de parásitas y enredaderas, árboles y arbustos nativos gestionados y coberturas herbáceas establecidas y con manejo. | 0.0099 | 0.0099
8086 | Sostenibilidad de restauración | Generar procesos sostenibles a 600 Hectáreas de restauración ecológica en la estructura ecológica principal y áreas de interés ambiental. | 10. Implementación de acciones de mantenimiento en las áreas priorizadas. | 2024 | 10 | Octubre | 0.33% | 0.33% | 0.25% | 0.25% | Para el periodo comprendido de julio a octubre de 2024, por medio del contrato SDA-CD-20241370 con Aguas Bogotá, se reporta un total acumulado de acciones de sostenibilidad (Mantenimiento) en 32,3137 ha distribuidas así: en las localidades de Barrios Unidos 0,9036, Bosa 1,2800 ha, Engativá 2,8003 ha, Fontibón 1,4216 ha, Kennedy 1,3593 ha, San Cristóbal 3,3927 ha, Santa Fe 0,2893 ha, Suba 5,8242 ha, Tunjuelito 1,8986 ha, Usaquén 4,9996 ha y Usme 8,1445 ha. Las actividades que se realizaron en el marco de este contrato los Parques Distritales Ecológicos de Montaña, Reservas Distrital de Humedales y Áreas de Importancia Ambiental son control de retamo liso y espinoso, control de especies exóticas forestales, control de parásitas y enredaderas, árboles y arbustos nativos gestionados y coberturas herbáceas establecidas y con manejo. | 0.0132 | 0.0132
8086 | Sostenibilidad de restauración | Generar procesos sostenibles a 600 Hectáreas de restauración ecológica en la estructura ecológica principal y áreas de interés ambiental. | 10. Implementación de acciones de mantenimiento en las áreas priorizadas. | 2024 | 11 | Noviembre | 0.33% | 4% | 0.25% | 0.25% | A noviembre de 2024, por medio del contrato SDA-CD-20241370 con Aguas Bogotá, se reporta un total acumulado de acciones de sostenibilidad (Mantenimiento) en 46,54 hectáreas (ha); distribuidas, así: en las localidades de Barrios Unidos 0,99 ha, Bosa 1,37 ha, Engativá 3,59 ha, Fontibón 1,84 ha, Kennedy 1,57 ha, San Cristóbal 3,98 ha, Santa Fe 0,68 ha, Suba 15,47 ha, Tunjuelito 2,86 ha, Usaquén 5,36 ha y Usme 8,83 ha. Las actividades que se han realizado en el marco de este contrato en los Parques Distritales Ecológicos de Montaña, Reservas Distrital de Humedales y Áreas de Importancia Ambiental, son: Control de retamo liso y espinoso, control de especies exóticas forestales, control de parásitas y enredaderas, árboles y arbustos nativos gestionados, control de pasto kikuyo, y establecimiento de coberturas herbáceas. | 0.0532 | 0.0532
8086 | Sostenibilidad de restauración | Generar procesos sostenibles a 600 Hectáreas de restauración ecológica en la estructura ecológica principal y áreas de interés ambiental. | 10. Implementación de acciones de mantenimiento en las áreas priorizadas. | 2024 | 12 | Diciembre | 0.35% | 0.68% | 0.25% | 0.25% | Para el periodo comprendido de julio a diciembre de 2024, por medio del contrato SDA-CD-20241370 con Aguas Bogotá, se reporta un total acumulado de acciones de sostenibilidad (Mantenimiento) en 52,69 ha distribuidas, así: en las localidades de Barrios Unidos 1,04, Bosa 1,20 ha, Ciudad Bolívar 2,92 ha, Engativá 2,81, Fontibón 2,26, Kennedy 2,52 ha, Rafael Uribe Uribe 0,04 ha, San Cristóbal 4,95 ha, Santa Fe 1,39 ha, Suba 20,64 ha, Tunjuelito 0,97 ha, Usaquén 2,01 ha y Usme 9,94 ha. Las actividades que se realizaron en el marco de este contrato los Parques Distritales Ecológicos de Montaña, Reservas Distrital de Humedales y Áreas de Importancia Ambiental son control de retamo liso y espinoso, control de especies exóticas forestales, control de parásitas y enredaderas, árboles y arbustos nativos gestionados, control de pasto kikuyo, y establecimiento de coberturas herbáceas. En cerros orientales en el mes de diciembre se realizaron acciones de mantenimiento en un área de 1,4839 ha; en franja de adecuación 0,1164 ha y en bosque oriental 1,3675 ha | 0.06 | 0.06
8086 | Sostenibilidad de restauración | Generar procesos sostenibles a 600 Hectáreas de restauración ecológica en la estructura ecológica principal y áreas de interés ambiental. | 10. Implementación de acciones de mantenimiento en las áreas priorizadas. | 2025 | 1 | Enero | 0% | 0% | 0.25% | 0.25% | Se priorizo la contratación de talento humano para dar inicio a las acciones programadas en los siguientes meses. | 0 | 0.06
8086 | Sostenibilidad de restauración | Generar procesos sostenibles a 600 Hectáreas de restauración ecológica en la estructura ecológica principal y áreas de interés ambiental. | 10. Implementación de acciones de mantenimiento en las áreas priorizadas. | 2025 | 2 | Febrero | 0% | 3.34% | 0.25% | 0.25% | En el mes de febrero de 2025 se reporta un total de acciones de sostenibilidad acumuladas de 71,08 ha, de las cuales 12,36 ha se ejecutaron en febrero de 2025, distribuidas así: Por medio del contrato SDA-CD-20241370 con Aguas Bogotá con corte al periodo, en las localidades de Barrios Unidos 0,1646 ha, Bosa 0,0985 ha, Ciudad Bolívar 0,1213 ha, Engativá 0,5899 ha, Fontibón 0,7688 ha, Kennedy 0,3674 ha, Rafael Uribe Uribe 0,7696 ha, San Cristóbal 3,3329 ha, Santa Fe 2,0545 ha, Suba 0,7015 ha, Tunjuelito 0,1398 ha, Usaquén 0,2939 ha y Usme 2,9585 ha. Las actividades enmarcadas en este contrato, que se realizaron en los PDEM, RDH y áreas de importancia ambiental, son control de retamo liso y espinoso, control de especies exóticas forestales, control de parásitas y enredaderas, árboles y arbustos nativos gestionados y coberturas herbáceas establecidas y con manejo. Específicamente en los cerros orientales se realizaron acciones de mantenimiento a 4,3473 ha. | 0.0334 | 0.0934
8086 | Sostenibilidad de restauración | Generar procesos sostenibles a 600 Hectáreas de restauración ecológica en la estructura ecológica principal y áreas de interés ambiental. | 10. Implementación de acciones de mantenimiento en las áreas priorizadas. | 2025 | 3 | Marzo | 0% | 0% | 0.25% | 0.25% | A marzo 2025 se lleva un acumulado de sostenibilidad de 72,01 ha. Barrios Unidos 0,2013 ha. Bosa 0,1252 ha. Ciudad Bolívar 0,2839 ha. Engativá 0,9547 ha. Fontibón 1,1121 ha. Kennedy 0,8218 ha. Rafael Uribe Uribe 1,4135 ha. San Cristóbal 4,089 ha. Santa Fe 2,1879 ha. Suba 1,1442 ha en: Mirador de los Nevados 0,1581 ha, Córdoba y Niza 0,24 ha, Juan Amarillo o Tibabuyes 0,0388 ha, La Conejera 0,5144 ha y Torca y Guaymaral 0,1929 ha. Tunjuelito 0,1398 ha Humedales El Tunjo. Usaquén 1,7159 ha en: Torca y Guaymaral 0,0041 ha, La Serranía 0,5519 ha y Soratama 0,1599 ha. Usme 5,1316 ha en Gaviotas 0,003 ha, La Arboleda 2,2704 ha, Entrenubes- CAT 0,5456 ha, Entrenubes- Ficala 0,5854 ha y Entrenubes- Juan Rey 1,7272 ha. Acciones mantenimiento 6,9597 ha ejecutadas en el contrato SDA-CD-20241370 en las localidades de Barrios Unidos 0,0367 ha, Bosa 0,0267 ha, Ciudad Bolívar 0,1626 ha, Engativá 0,3648, Fontibón 0,3433 ha, Kennedy 0,4544 ha, Rafael Uribe Uribe 0,6439 ha, San Cristóbal 0,7561 ha, Santa Fe 0,1334 ha, Suba 0,4427, Usaquén 1,4220 ha y Usme 2,1731 ha. en Bosque Oriental de Bogotá actividades de mantenimiento en 3,2626 ha. | 0.0334 | 0.0934
8086 | Sostenibilidad de restauración | Generar procesos sostenibles a 600 Hectáreas de restauración ecológica en la estructura ecológica principal y áreas de interés ambiental. | 10. Implementación de acciones de mantenimiento en las áreas priorizadas. | 2025 | 4 | Abril | 0% | 0% | 0.25% | 0.25% | Acumulado de 85,73 ha: Acciones de restauración 8,860984 ha 5256 individuos plantados; sostenibilidad acumulado de 76,87ha. Acumulado enero a abril 24.1826 ha: Barrios Unidos 0,2180 ha en el RDH Salitre / Bosa 0,1834 ha en: RDH Chiguasuque-La Isla 0,0658 ha, RDH Tibanica 0,0397 ha y RDH Tingua Azul 0,0779 ha /Ciudad Bolívar 0,5295 ha en el RDH Complejo de Humedales El Tunjo /Engativá 1,1559 ha en: RDH Jaboque 0,5792 ha, RDH Juan Amarillo o Tibabuyes 0,1007 ha y RDH Santa María del Lago 0,4760 ha / Fontibón 1,1561 ha en: RDH Capellanía o La Cofradía 0,1929 ha y RDH Meandro del Say 0,9632 ha / Kennedy 0,9819 ha en: RDH La Vaca 0,1227 ha, RDH Techo 0,2774 ha, RDH Burro 0,1783 ha y RDH Tingua Azul 0,4035 ha / Rafael Uribe Uribe 1,6633 ha en: PDEM Entrenubes – CAT 0,0001ha y PDEM Entrenubes-Cerro Guacamayas 1,6632 ha / San Cristóbal 4,3701 ha en: Gaviotas 0,0667 ha, La Arboleda 2,4044 ha, PDEM Entrenubes – CAT 0,3106 ha, PDEM Entrenubes – Juan Rey 0,0013 ha, PDEM Entrenubes-Cerro Guacamayas 0,0080 ha, PDEM Serranía El Zuque 1,5442 ha, Quebrada Toches 0,0329 ha y San Dionisio 0,002 ha / Santa Fe 2,1879 ha en: Monserrate La Calera 2,0545 ha y San Dionisio 0,1334 ha / Suba 1,3389 ha en: PDEM Mirador de los Nevados 0,1861 ha, RDH Córdoba y Niza 0,3560 ha, RDH Juan Amarillo o Tibabuyes 0,0421 ha, RDH La Conejera 0,5527 ha y RDH Torca y Guaymaral 0,2020 ha / Tunjuelito 0,6568 ha en RDH complejo de Humedales El Tunjo /Usaquén 3,0651 ha en: RDH Torca y Guaymaral 0,0042 ha, La Serranía 2,8737 ha y PDEM Soratama 0,1872 ha / Usme 6,6757 ha en: Gaviotas 0,0030 ha, La Arboleda 2,6348 ha, PDEM Entrenubes- CAT 0,8126 ha, PDEM Entrenubes-Fiscala 1,1003 ha y PDEM Entrenubes- Juan Rey 2,1250 ha. | 0.0334 | 0.0934
8086 | Sostenibilidad de restauración | Generar procesos sostenibles a 600 Hectáreas de restauración ecológica en la estructura ecológica principal y áreas de interés ambiental. | 10. Implementación de acciones de mantenimiento en las áreas priorizadas. | 2025 | 5 | Mayo | 0% | 0% | 0.25% | 0.25% | Para mayo 2025 se lleva un acumulado de 87,60 ha: sostenibilidad acumulada de 78,70 ha. Acumulado sostenibilidad enero a mayo 26.0099 ha: Barrios Unidos 0,2633 ha en el RDH Salitre / Bosa 0,1966 ha en: RDH Chiguasuque-La Isla 0,0715 ha, RDH Tibanica 0,0472 ha y RDH Tingua Azul 0,0779 ha /Ciudad Bolívar 0,566 ha en el RDH Complejo de Humedales El Tunjo /Engativá 1,2468 ha en: RDH Jaboque 0,5801 ha, RDH Juan Amarillo o Tibabuyes 0,1007 ha y RDH Santa María del Lago 0,566 ha / Fontibón 1,2956 ha en: RDH Capellanía o La Cofradía 0,2227 ha y RDH Meandro del Say 1,0729 ha / Kennedy 1,1312 ha en: RDH La Vaca 0,1364 ha, RDH Techo 0,2861 ha, RDH Burro 0,2798 ha y RDH Tingua Azul 0,4289 ha / Rafael Uribe Uribe 1,7763 ha en: PDEM Entrenubes – CAT 0,0001ha y PDEM Entrenubes-Cerro Guacamayas 1,7762 ha / San Cristóbal 4,3702 ha en: Gaviotas 0,0667 ha, La Arboleda 2,4044 ha, PDEM Entrenubes – CAT 0,3107 ha, PDEM Entrenubes – Juan Rey 0,0013 ha, PDEM Entrenubes-Cerro Guacamayas 0,0080 ha, PDEM Serranía El Zuque 1,5442 ha, Quebrada Toches 0,0329 ha y San Dionisio 0,002 ha / Santa Fe 2,1879 ha en: Monserrate La Calera 2,0545 ha y San Dionisio 0,1334 ha / Suba 1,8532 ha en: PDEM Mirador de los Nevados 0,2341 ha, RDH Córdoba y Niza 0,4448 ha, RDH Juan Amarillo o Tibabuyes 0,0664 ha, RDH La Conejera 0,6459 ha, RDH Torca y Guaymaral 0,2065 ha y Reserva Forestal Thomas Van Der Hammen 0,2555 ha / Tunjuelito 0,6974 ha en RDH complejo de Humedales El Tunjo /Usaquén 3,4649 ha en: RDH Torca y Guaymaral 0,0062 ha, La Serranía 3,2631 ha y PDEM Soratama 0,1956 ha / Usme 6,8941 ha en: Gaviotas 0,003 ha, La Arboleda 2,6348 ha, PDEM Entrenubes- CAT 0,8298 ha, PDEM Entrenubes-Fiscala 1,2013 ha y PDEM Entrenubes- Juan Rey 2,2252 ha. En Mayo 2025 se reporta en acciones mantenimiento es 1,8273 ha ejecutadas en el contrato SDA-CD-20241370 con Aguas de Bogotá en las localidades de Barrios Unidos 0,0453; Bosa 0,0132; Ciudad Bolívar 0,1029; Engativá 0,0909; Fontibón 0,1395; Kennedy 0,1493; Rafael Uribe Uribe 0,1130; San Cristóbal 0,0001; Suba 0,5143; Tunjuelito 0,0406; Usaquén 0,3998 y Usme 0,2184. En Bosque Oriental de Bogotá actividades de mantenimiento en 0,3979 ha | 0.0334 | 0.0934
8086 | Sostenibilidad de restauración | Generar procesos sostenibles a 600 Hectáreas de restauración ecológica en la estructura ecológica principal y áreas de interés ambiental. | 10. Implementación de acciones de mantenimiento en las áreas priorizadas. | 2025 | 6 | Junio | 0% | 0% | 0.25% | 0.25% | A junio 2025 se lleva un acumulado de 100,36 ha, (2024 II semestre con 61,55 ha y hasta mayo 2025 con 38,7950 ha, distribuidas así: 79,0804 ha con acciones de mantenimiento/sostenibilidad acumuladas (2024 II semestre con 52,7 ha y hasta mayo 2025 con 26,3840 ha), distribuidas así: (17,2867 en cerros orientales y 61,7937 ha en áreas protegidas) en las siguientes localidades: Barrios Unidos 0,2633 ha, Bosa 0,4765 ha, Ciudad Bolívar 0,6324 ha, Engativá 1,341 ha, Fontibón 1,2956 ha, Kennedy 1,1312 ha, Rafael Uribe Uribe 1,7763 ha, San Cristóbal 4,3702 ha, Santa Fe 2,1879 ha, Suba 1,8532 ha, Tunjuelito 0,6974 ha, Usaquén 3,4649 ha y Usme 6,8941 ha. Se precisa que 0,3741 ha se ejecutaron en el mes de junio a través de la participación Cabildo Indígena Música, ejército Nacional, Fundación Natura, empresa Cusezar, contratistas SDA, ¡empresa Pure! Colombia y Armada Nacional Aguas de Bogotá en las siguientes localidades: Bosa 0,2799 ha y Engativá 0,0942 ha. | 0.0334 | 0.0934
8086 | Sostenibilidad de restauración | Generar procesos sostenibles a 600 Hectáreas de restauración ecológica en la estructura ecológica principal y áreas de interés ambiental. | 10. Implementación de acciones de mantenimiento en las áreas priorizadas. | 2025 | 7 | Julio | 0% | 0% | 0.25% | 0.25% | A julio 2025 se lleva un acumulado de 101,25 ha, (2024 II semestre con 61,55 ha y hasta julio 2025 con 39,70 ha, distribuidas así: 21,94 ha con acciones de restauración (11,88 ha en cerros orientales y 10,05 ha en áreas protegidas) y 79,32 ha con acciones de mantenimiento/sostenibilidad (2024 II semestre con 52,7 ha y hasta julio 2025 con 26,62 ha). Con 9047 individuos plantados. En 2025, se tiene un acumulado en las siguientes localidades: Barrios Unidos 0,26 ha, Bosa: 0,47 ha, Chapinero: 11,82 ha, Ciudad Bolívar 0,63 ha, Engativá 1,43 ha, Fontibón 1,29 ha, Kennedy 1,17 ha, Rafael Uribe Uribe 1,77 ha, San Cristóbal 4,07 ha, Santa Fe 2,18 ha, Suba: 3,01 ha, Tunjuelito 0,69 ha, Usaquén 3,57 ha y Usme 7,19 ha. Acumulado 2025 de 3791 individuos plantados. Se precisa que 0,90 ha y 1548 individuos plantados se ejecutaron en el mes de julio a través de la participación Caracol Televisión, ejército Nacional, comunidad escolar, contratistas SDA, Armada Nacional y Aguas de Bogotá en las siguientes localidades: Engativá: 0,17 ha -368 individuos, Suba: 0,62 ha - 700 individuos, Usaquén: 0,11 ha -480 individuos. Puntualmente Bosque Oriental de Bogotá en 0,11 ha. | 0.0334 | 0.0934
8086 | Sostenibilidad de restauración | Generar procesos sostenibles a 600 Hectáreas de restauración ecológica en la estructura ecológica principal y áreas de interés ambiental. | 10. Implementación de acciones de mantenimiento en las áreas priorizadas. | 2025 | 8 | Agosto | 6% | 3.63 | 0.25% | 0.25% | A agosto 2025 se lleva un acumulado 108,67 ha con acciones de mantenimiento/sostenibilidad (2024 II semestre con 52,7 ha y hasta agosto 2025 con 55,97ha) con 1154 individuos replantados o enriquecimiento. En 2025 en las siguientes localidades: Barrios Unidos 0,51 ha, Bosa: 2,35 ha-115 ind, Chapinero: 3,00 ha, Ciudad Bolívar 1,67 ha -80 ind, Engativá 2,67 ha – 200 ind., Fontibón 3,16 ha, Kennedy 4,11 ha, Rafael Uribe Uribe 2,46 ha, San Cristóbal 5,19 ha, Santa Fe 2,18 ha, Suba: 5,97 ha – 224 ind, Tunjuelito 1,54 ha, Usaquén 6,79 ha -480 ind y Usme 14,31 ha – 55 ind. | 3.6634 | 3.7234
8086 | Sostenibilidad de restauración | Generar procesos sostenibles a 600 Hectáreas de restauración ecológica en la estructura ecológica principal y áreas de interés ambiental. | 10. Implementación de acciones de mantenimiento en las áreas priorizadas. | 2025 | 9 | Septiembre | 6% | 6% | 0.25% | 0.25% | En septiembre de 2025 se ejecutaron 23,84 ha – 217 ind con acciones de mantenimiento/sostenibilidad (2,92 ha en cerros orientales, 20,86 ha- 217 ind en áreas protegidas y 0,07 ha Otras áreas de interés ambiental), los individuos plantados hacen parte de actividades tales como enriquecimiento y/o replante, los cuales contaron con la participación participación voluntaria de empresas, instituciones educativas, entidades públicas, tales como Institución Educativa Distrital "Laureano Gómez", Infantes Marina, Camino de Vida, priceSmart, Alcaldía Local de Kennedy, Giesecke y Devrient, Moja Colombia, comunidad. De igual manera, se realiza las actividades de mantenimiento con el contrato de Aguas Bogotá SDA-CD-20251292, el cual incluye actividades tales como: control de retamo liso y espinoso, control de especies exóticas forestales, control de parásitas y enredaderas, árboles y arbustos nativos gestionados y coberturas herbáceas establecidas y con manejo. | 3.7234 | 3.7834
8086 | Sostenibilidad de restauración | Generar procesos sostenibles a 600 Hectáreas de restauración ecológica en la estructura ecológica principal y áreas de interés ambiental. | 10. Implementación de acciones de mantenimiento en las áreas priorizadas. | 2025 | 10 | Octubre | 6% | 6% | 0.25% | 0.25% | En octubre se ejecutaron 14,96 ha – 625 ind con acciones de mantenimiento/sostenibilidad (0,66 ha en cerros orientales, 14,30 ha – 625 ind Otras áreas de interés ambiental). Como parte de la implementación de acciones de mantenimiento en las áreas priorizadas, se ejecutaron dos líneas de acción complementarias: por un lado, el contratista Aguas de Bogotá ESP SA, a través del contrato SDA-CD-20251295, implementó estrategias de control y remoción de especies exóticas invasoras, específicamente el retamo espinoso (Ulex europaeus) y el retamo liso (Genista monspessulana), en los polígonos Quebrada Verejones, La Serranía y PDEM Entrenubes – Acuerdo Predio Morales (APM); por otro lado, se llevó a cabo una jornada de enriquecimiento ecológico también con el apoyo del equipo operativo de Aguas de Bogotá ESP SA, la empresa DHL y la comunidad aledaña de la RDH El Techo, resultando en la implementación de 100 individuos vegetales nativos. | 3.7834 | 3.8434
8086 | Sostenibilidad de restauración | Generar procesos sostenibles a 600 Hectáreas de restauración ecológica en la estructura ecológica principal y áreas de interés ambiental. | 10. Implementación de acciones de mantenimiento en las áreas priorizadas. | 2025 | 11 | Noviembre | 6% | 6% | 0.25% | 0.25% | En noviembre se ejecutaron 0,01 ha – 625 ind con acciones de mantenimiento/sostenibilidad. De acuerdo con la suscripción del contrato SDA-20251471 para mantener 600 ha en los Cerros Orientales y otras áreas de interés, junto con su interventoría: SDA-20251481 para garantizar la cabalidad de las actividades, se realizó la entrega de diecinueve poligonos, tales como: FA21_1, La Serranía Componente 3, Barrancas El Cedrito, FA- La Serrania, La Serranía Componente 1, Serranía del Zuque, Futuro Parque Metropolitano La Arboleda, Quebrada Verejones, Aguas Claras, Quebrada Toches, Cantera, Quebrada El Pilar, Parque El Virrey - San Cristóbal, Zuque-SIMA, Arborizadora Alta, Arborizadora Alta, Cerro Seco (SIMA), Altos de la Estancia 699 (2021), APR RFTVDH (RESB0294). | 3.8434 | 3.9034
8086 | Sostenibilidad de restauración | Generar procesos sostenibles a 600 Hectáreas de restauración ecológica en la estructura ecológica principal y áreas de interés ambiental. | 10. Implementación de acciones de mantenimiento en las áreas priorizadas. | 2025 | 12 | Diciembre | 6% | 6% | 0.25% | 0.25% | En diciembre se ejecutaron 21,97 ha – 2675 ind con acciones de mantenimiento/sostenibilidad De conformidad con la suscripción del contrato SDA-20251471, orientado al mantenimiento de 600 hectáreas en los Cerros Orientales y otras áreas de interés, y de su respectiva interventoría, contrato SDA-20251481, destinada a garantizar la correcta ejecución de las actividades, se realizó la entrega total de las áreas priorizadas para adelantar las acciones de mantenimiento a través de este vehículo contractual. Asimismo, durante el mes de diciembre se ejecutaron acciones de mantenimiento / sostenibilidad en un total de 21,97 hectáreas, dentro de las cuales se llevó a cabo un enriquecimiento vegetal en el PDEM Entrenubes–Juan Rey, en un área de 0,05 ha - 500 ind. de especies nativas. | 3.9034 | 3.9634
8086 | Sostenibilidad de restauración | Generar procesos sostenibles a 600 Hectáreas de restauración ecológica en la estructura ecológica principal y áreas de interés ambiental. | 10. Implementación de acciones de mantenimiento en las áreas priorizadas. | 2026 | 1 | Enero | 2.75% |  | 0.25% | 0.25% |  | 0 | 3.9634
8086 | Sostenibilidad de restauración | Generar procesos sostenibles a 600 Hectáreas de restauración ecológica en la estructura ecológica principal y áreas de interés ambiental. | 10. Implementación de acciones de mantenimiento en las áreas priorizadas. | 2026 | 2 | Febrero | 2.75% |  | 0.25% | 0.25% |  | 0 | 3.9634
8086 | Sostenibilidad de restauración | Generar procesos sostenibles a 600 Hectáreas de restauración ecológica en la estructura ecológica principal y áreas de interés ambiental. | 10. Implementación de acciones de mantenimiento en las áreas priorizadas. | 2026 | 3 | Marzo | 2.75% |  | 0.25% | 0.25% |  | 0 | 3.9634
8086 | Sostenibilidad de restauración | Generar procesos sostenibles a 600 Hectáreas de restauración ecológica en la estructura ecológica principal y áreas de interés ambiental. | 10. Implementación de acciones de mantenimiento en las áreas priorizadas. | 2026 | 4 | Abril | 2.75% |  | 0.25% | 0.25% |  | 0 | 3.9634
8086 | Sostenibilidad de restauración | Generar procesos sostenibles a 600 Hectáreas de restauración ecológica en la estructura ecológica principal y áreas de interés ambiental. | 10. Implementación de acciones de mantenimiento en las áreas priorizadas. | 2026 | 5 | Mayo | 2.75% |  | 0.25% | 0.25% |  | 0 | 3.9634
8086 | Sostenibilidad de restauración | Generar procesos sostenibles a 600 Hectáreas de restauración ecológica en la estructura ecológica principal y áreas de interés ambiental. | 10. Implementación de acciones de mantenimiento en las áreas priorizadas. | 2026 | 6 | Junio | 2.75% |  | 0.25% | 0.25% |  | 0 | 3.9634
8086 | Sostenibilidad de restauración | Generar procesos sostenibles a 600 Hectáreas de restauración ecológica en la estructura ecológica principal y áreas de interés ambiental. | 10. Implementación de acciones de mantenimiento en las áreas priorizadas. | 2026 | 7 | Julio | 2.75% |  | 0.25% | 0.25% |  | 0 | 3.9634
8086 | Sostenibilidad de restauración | Generar procesos sostenibles a 600 Hectáreas de restauración ecológica en la estructura ecológica principal y áreas de interés ambiental. | 10. Implementación de acciones de mantenimiento en las áreas priorizadas. | 2026 | 8 | Agosto | 2.75% |  | 0.25% | 0.25% |  | 0 | 3.9634
8086 | Sostenibilidad de restauración | Generar procesos sostenibles a 600 Hectáreas de restauración ecológica en la estructura ecológica principal y áreas de interés ambiental. | 10. Implementación de acciones de mantenimiento en las áreas priorizadas. | 2026 | 9 | Septiembre | 2.75% |  | 0.25% | 0.25% |  | 0 | 3.9634
8086 | Sostenibilidad de restauración | Generar procesos sostenibles a 600 Hectáreas de restauración ecológica en la estructura ecológica principal y áreas de interés ambiental. | 10. Implementación de acciones de mantenimiento en las áreas priorizadas. | 2026 | 10 | Octubre | 2.75% |  | 0.25% | 0.25% |  | 0 | 3.9634
8086 | Sostenibilidad de restauración | Generar procesos sostenibles a 600 Hectáreas de restauración ecológica en la estructura ecológica principal y áreas de interés ambiental. | 10. Implementación de acciones de mantenimiento en las áreas priorizadas. | 2026 | 11 | Noviembre | 2.75% |  | 0.25% | 0.25% |  | 0 | 3.9634
8086 | Sostenibilidad de restauración | Generar procesos sostenibles a 600 Hectáreas de restauración ecológica en la estructura ecológica principal y áreas de interés ambiental. | 10. Implementación de acciones de mantenimiento en las áreas priorizadas. | 2026 | 12 | Diciembre | 2.75% |  | 0.25% | 0.25% |  | 0 | 3.9634
8086 | Sostenibilidad de restauración | Generar procesos sostenibles a 600 Hectáreas de restauración ecológica en la estructura ecológica principal y áreas de interés ambiental. | 10. Implementación de acciones de mantenimiento en las áreas priorizadas. | 2027 | 1 | Enero | 2.83% |  | 0.25% | 0.25% |  | 0 | 3.9634
8086 | Sostenibilidad de restauración | Generar procesos sostenibles a 600 Hectáreas de restauración ecológica en la estructura ecológica principal y áreas de interés ambiental. | 10. Implementación de acciones de mantenimiento en las áreas priorizadas. | 2027 | 2 | Febrero | 2.83% |  | 0.25% | 0.25% |  | 0 | 3.9634
8086 | Sostenibilidad de restauración | Generar procesos sostenibles a 600 Hectáreas de restauración ecológica en la estructura ecológica principal y áreas de interés ambiental. | 10. Implementación de acciones de mantenimiento en las áreas priorizadas. | 2027 | 3 | Marzo | 2.83% |  | 0.25% | 0.25% |  | 0 | 3.9634
8086 | Sostenibilidad de restauración | Generar procesos sostenibles a 600 Hectáreas de restauración ecológica en la estructura ecológica principal y áreas de interés ambiental. | 10. Implementación de acciones de mantenimiento en las áreas priorizadas. | 2027 | 4 | Abril | 2.83% |  | 0.25% | 0.25% |  | 0 | 3.9634
8086 | Sostenibilidad de restauración | Generar procesos sostenibles a 600 Hectáreas de restauración ecológica en la estructura ecológica principal y áreas de interés ambiental. | 10. Implementación de acciones de mantenimiento en las áreas priorizadas. | 2027 | 5 | Mayo | 2.83% |  | 0.25% | 0.25% |  | 0 | 3.9634
8086 | Sostenibilidad de restauración | Generar procesos sostenibles a 600 Hectáreas de restauración ecológica en la estructura ecológica principal y áreas de interés ambiental. | 10. Implementación de acciones de mantenimiento en las áreas priorizadas. | 2027 | 6 | Junio | 2.83% |  | 0.25% | 0.25% |  | 0 | 3.9634
8086 | Sostenibilidad de restauración | Generar procesos sostenibles a 600 Hectáreas de restauración ecológica en la estructura ecológica principal y áreas de interés ambiental. | 10. Implementación de acciones de mantenimiento en las áreas priorizadas. | 2027 | 7 | Julio | 2.83% |  | 0.25% | 0.25% |  | 0 | 3.9634
8086 | Sostenibilidad de restauración | Generar procesos sostenibles a 600 Hectáreas de restauración ecológica en la estructura ecológica principal y áreas de interés ambiental. | 10. Implementación de acciones de mantenimiento en las áreas priorizadas. | 2027 | 8 | Agosto | 2.83% |  | 0.25% | 0.25% |  | 0 | 3.9634
8086 | Sostenibilidad de restauración | Generar procesos sostenibles a 600 Hectáreas de restauración ecológica en la estructura ecológica principal y áreas de interés ambiental. | 10. Implementación de acciones de mantenimiento en las áreas priorizadas. | 2027 | 9 | Septiembre | 2.83% |  | 0.25% | 0.25% |  | 0 | 3.9634
8086 | Sostenibilidad de restauración | Generar procesos sostenibles a 600 Hectáreas de restauración ecológica en la estructura ecológica principal y áreas de interés ambiental. | 10. Implementación de acciones de mantenimiento en las áreas priorizadas. | 2027 | 10 | Octubre | 2.83% |  | 0.25% | 0.25% |  | 0 | 3.9634
8086 | Sostenibilidad de restauración | Generar procesos sostenibles a 600 Hectáreas de restauración ecológica en la estructura ecológica principal y áreas de interés ambiental. | 10. Implementación de acciones de mantenimiento en las áreas priorizadas. | 2027 | 11 | Noviembre | 2.85% |  | 0.25% | 0.25% |  | 0 | 3.9634
8086 | Sostenibilidad de restauración | Generar procesos sostenibles a 600 Hectáreas de restauración ecológica en la estructura ecológica principal y áreas de interés ambiental. | 10. Implementación de acciones de mantenimiento en las áreas priorizadas. | 2027 | 12 | Diciembre | 3.85% |  | 0.25% | 0.25% |  | 0 | 3.9634
8086 | Conectores ecosistémicos | Intervenir 2500 hectáreas de conectores ecosistémicos para aumentar la conectividad de los elementos de la Estructura Ecológica Principal | 11. Realizar la implementación y seguimiento de estrategias de monitoreo de la biodiversidad en la EEP y otras áreas de especial importancia estratégica. | 2024 | 7 | Julio | 0.2% | 0.2% | 0.02% | 0.02% | Para el mes de julio en la acción de la implementación de las estrategias de monitoreo de la biodiversidad, se avanzó en la consolidación de los documentos para el proceso de contratación del personal técnico, la elaboración de los estudios previos y los procesos contractuales del equipo de profesionales. Adicionalmente se trabajó en la programación de las actividades de monitoreo para la vigencia 2024-2027. | 0.002 | 0.002
8086 | Conectores ecosistémicos | Intervenir 2500 hectáreas de conectores ecosistémicos para aumentar la conectividad de los elementos de la Estructura Ecológica Principal | 11. Realizar la implementación y seguimiento de estrategias de monitoreo de la biodiversidad en la EEP y otras áreas de especial importancia estratégica. | 2024 | 8 | Agosto | 1.5% | 1.5% | 0.02% | 0.02% | Durante el mes de agosto se finalizó el proceso de contratación de los profesionales del equipo de Monitoreo de la Biodiversidad. Se realizó una reunión con todo el equipo para organizar las actividades del segundo semestre de 2024. De igual forma se inició el monitoreo de las especies de importancia ecológica y focales en: las RDH Juan Amarillo, Salitre para el componente de flora, en Santa María del Lago, La Conejera y Techo para el componente de artropofauna, en Córdoba y La Conejera para el componente de aves y en Córdoba y los PDEM Mirador de los Nevados y Soratama para los componentes de mastofauna y Además se dio continuidad al análisis de la calidad de agua para la cuenca Fucha y se comenzó a trabajar en la elaboración del tablero de control del Programa de Monitoreo en las Áreas Protegidas y otras de interés ambiental y las bases de datos unificadas enfocadas a los análisis de conectividad, indicadores de impacto y salud de los ecosistemas. Adicionalmente se realizó un acompañamiento a funcionarios de la Personería de Bogotá a todas las Reservas Distritales de Humedal con el fin de revisar aspectos de monitoreo, administración y gestión de cada una de estas áreas protegidas. Se sostuvieron diversas reuniones con el fin de establecer las áreas prioritarias para el monitoreo en los nodos priorizados de los conectores ecosistémicos, los cuales comenzarán en el mes de septiembre. | 0.017 | 0.017
8086 | Conectores ecosistémicos | Intervenir 2500 hectáreas de conectores ecosistémicos para aumentar la conectividad de los elementos de la Estructura Ecológica Principal | 11. Realizar la implementación y seguimiento de estrategias de monitoreo de la biodiversidad en la EEP y otras áreas de especial importancia estratégica. | 2024 | 9 | Septiembre | 2.6% | 2.6% | 0.02% | 0.02% | A septiembre se realizó monitoreo en los siguientes componentes: componente de flora en las RDH Juan Amarillo y Salitre, componente de artropofauna en las RDH La Conejera, Santa María del Lago y Techo, componente de aves en las RDH La Conejera y Córdoba, componentes de mamíferos y herpetofauna en la RDH Córdoba y los PDEM Soratama y Mirador de los Nevados. | 0.043 | 0.043
8086 | Conectores ecosistémicos | Intervenir 2500 hectáreas de conectores ecosistémicos para aumentar la conectividad de los elementos de la Estructura Ecológica Principal | 11. Realizar la implementación y seguimiento de estrategias de monitoreo de la biodiversidad en la EEP y otras áreas de especial importancia estratégica. | 2024 | 10 | Octubre | 2.1% | 2.1% | 0.02% | 0.02% | Durante el mes de octubre se realizaron salidas de caracterización de la flora y la fauna a los nodos priorizados de los conectores ecosistémicos y los predios de ocupaciones informales: Río Fucha, Predio Tibaque-Montebello, Tibaque-Los Alpes, Parque Ciudad Jardín, Parque Modelia, y quebrada La Salitrosa, donde se tomaron datos de riqueza y abundancia de los grupos evaluados (flora, aves, mamíferos, herpetos y artropofauna). Se dio continuidad al monitoreo de las especies y grupos focales en las áreas protegidas del Distrito Capital. Para el componente de artropofauna se llevó a cabo el monitoreo de la biomasa de los grupos focales en las RDH Tibanica y El Tunjo. Para el componente de avifauna se llevó a cabo el monitoreo de especies focales en las RDH Meandro del Say, Guaymaral, La Conejera y Córdoba. Para el componente de mamíferos se monitoreó el PDEM Entrenubes en los sectores Vivero y Hoya del Ramo-La Fiscala, utilizando trampas Tomahawk y Hermione, cámaras trampa y recorridos libres, registrando y capturando ratones de montaña, zarigüeyas y comadrejas. En cuanto a los análisis, se comenzó la organización de los datos para los análisis de los indicadores de impacto y de salud del ecosistema. Igualmente se actualizó el tablero de control para los monitoreos, se realizaron las determinaciones taxonómicas de lo encontrado en las caracterizaciones de los Conectores y todo fue diligenciado en el DarwinCore. Se realizó una visita a la RDH La Isla-Chiguasuque con el fin de revisar junto con el cabildo indígena Muisca las perchas instaladas para aves y las zonas aptas para los cambios graduales de coberturas de pastos limpios a coberturas de herbazales y arbustales. También se organizó y participó en el October Big Day para el avistamiento de aves en tres áreas de forma simultánea: el PDEM Soratama, la Reserva Umbral Cultural Horizonte y la RDH Tingua Azul. Se contó con la participación de más de 35 personas. | 0.064 | 0.064
8086 | Conectores ecosistémicos | Intervenir 2500 hectáreas de conectores ecosistémicos para aumentar la conectividad de los elementos de la Estructura Ecológica Principal | 11. Realizar la implementación y seguimiento de estrategias de monitoreo de la biodiversidad en la EEP y otras áreas de especial importancia estratégica. | 2024 | 11 | Noviembre | 2.1% | 2.1% | 0.02% | 0.02% | Para la intervención de las 2500 hectáreas en los CE, se cuenta con los siguientes datos: 335 especies de flora registradas en todo 2024. Alta riqueza en el Bosque Urbano La Esmeralda con 125 especies, Canal Molinos con 119, Camino de la Vida con 108 y Bosque Urbano Modelia con 104. El área de Tibaque registró el mayor número de especies nativas con un total de 53 y tres especies endémicas. Resultados preliminares caracterización en los nodos priorizados de los conectores ecosistémicos: Bosque Urbano La Esmeralda: 66 especies de artropofauna, 17 especies de aves, 1 especie de mamífero (rata), Canal Molinos: 95 especies de artropofauna, 13 especies de aves, dos especies de mamíferos (ratas), Canal San Francisco: 78 especies de artropofauna, 19 especies de aves, una especie de mamífero (rata). | 0.085 | 0.085
8086 | Conectores ecosistémicos | Intervenir 2500 hectáreas de conectores ecosistémicos para aumentar la conectividad de los elementos de la Estructura Ecológica Principal | 11. Realizar la implementación y seguimiento de estrategias de monitoreo de la biodiversidad en la EEP y otras áreas de especial importancia estratégica. | 2024 | 12 | Diciembre | 1.5% | 1.5% | 0.02% | 0.02% | Para la intervención de las 2500 hectáreas en los CE, se cuenta con los siguientes datos: 335 especies de flora registradas en todo 2024. Alta riqueza en el Bosque Urbano La Esmeralda con 125 especies, Canal Molinos con 119, Camino de la Vida con 108 y Bosque Urbano Modelia con 104. El área de Tibaque registró el mayor número de especies nativas con un total de 53 y tres especies endémicas. Resultados preliminares caracterización en los nodos priorizados de los conectores ecosistémicos: Bosque Urbano La Esmeralda: 66 especies de artropofauna, 17 especies de aves, 1 especie de mamífero (rata) Canal Molinos: 95 especies de artropofauna, 13 especies de aves, dos especies de mamíferos (ratas) Canal San Francisco: 78 especies de artropofauna, 19 especies de aves, una especie de mamífero (rata). | 0.1 | 0.1
8086 | Conectores ecosistémicos | Intervenir 2500 hectáreas de conectores ecosistémicos para aumentar la conectividad de los elementos de la Estructura Ecológica Principal | 11. Realizar la implementación y seguimiento de estrategias de monitoreo de la biodiversidad en la EEP y otras áreas de especial importancia estratégica. | 2025 | 1 | Enero | 0.9% | 0.9% | 0.02% | 0.02% | Durante enero de 2025 dado que no se tenían los profesionales contratados, se avanzó en la consolidación de los Estudios Previos y las carpetas documentales para los procesos contractuales. Adicionalmente se sostuvieron diferentes reuniones con ciudadanos interesados en desarrollar proyectos de investigación tanto en áreas protegidas como en otras de la Estructura Ecológica Principal. Se aprobó el proyecto de investigación doctoral de influencia de la urbanización en la comunidad de aves, y se acompañó la primera reunión para un proyecto sobre atropellamiento de zarigüeyas; adicionalmente se presentaron los avances en los indicadores de la Política de Biodiversidad, los indicadores 2024 del Observatorio Ambiental de Bogotá y el informe de las actividades desarrolladas en el marco del Acuerdo Distrital 911 de 2023. Se trabajó la propuesta de investigación a ser desarrollada dentro del Convenio de Cooperación a firmarse con el Instituto Alexander Von Humboldt. También se terminaron de consolidar los informes finales de monitoreo de especies focales de fauna y flora y el de Calidad del Agua correspondiente a la toma de datos de 2023. | 0.009 | 0.109
8086 | Conectores ecosistémicos | Intervenir 2500 hectáreas de conectores ecosistémicos para aumentar la conectividad de los elementos de la Estructura Ecológica Principal | 11. Realizar la implementación y seguimiento de estrategias de monitoreo de la biodiversidad en la EEP y otras áreas de especial importancia estratégica. | 2025 | 2 | Febrero | 0.9% | 0.9% | 0.02% | 0.02% | Durante los meses de enero y febrero de 2025 dado que no se tenían los profesionales contratados, se avanzó en la consolidación de los Estudios Previos y las carpetas documentales para los procesos contractuales. Adicionalmente se sostuvieron diferentes reuniones con ciudadanos interesados en desarrollar proyectos de investigación tanto en áreas protegidas como en otras de la Estructura Ecológica Principal. Se aprobó el proyecto de investigación doctoral de influencia de la urbanización en la comunidad de aves, y se acompañó la primera reunión para un proyecto sobre atropellamiento de zarigüeyas; adicionalmente se presentaron los avances en los indicadores de la Política de Biodiversidad, los indicadores 2024 del Observatorio Ambiental de Bogotá y el informe de las actividades desarrolladas en el marco del Acuerdo Distrital 911 de 2023. Se trabajó la propuesta de investigación a ser desarrollada dentro del Convenio de Cooperación a firmarse con el Instituto Alexander Von Humboldt. También se terminaron de consolidar los informes finales de monitoreo de especies focales de fauna y flora y el de Calidad del Agua correspondiente a la toma de datos de 2023. Adicionalmente se revisaron los Proyectos de Acuerdo sobre el uso de la pólvora y la declaratoria de la Tingua Bogotana como especie emblemática, se sostuvieron diferentes reuniones estratégicas con DPSIA para la Planeación Estratégica, con el Grupo de Modelamiento para articular los ejercicios de monitoreo y modelamiento de poblaciones. Finalmente se dio continuidad a los procesos investigativos con la revisión de propuestas sobre comportamiento de larvas de odonatos y la posibilidad de proyectos de ciencia ciudadana sobre polillas de Colombia. | 0.018 | 0.118
8086 | Conectores ecosistémicos | Intervenir 2500 hectáreas de conectores ecosistémicos para aumentar la conectividad de los elementos de la Estructura Ecológica Principal | 11. Realizar la implementación y seguimiento de estrategias de monitoreo de la biodiversidad en la EEP y otras áreas de especial importancia estratégica. | 2025 | 3 | Marzo | 2.4% | 2.4% | 0.02% | 0.02% | Durante los meses de enero, febrero y marzo de 2025 se avanzó en la consolidación de los Estudios Previos y las carpetas documentales para los procesos contractuales, la elaboración de los cronogramas y la planeación de las actividades de 2025. En cuanto a la implementación del monitoreo de la biodiversidad, se llevaron a cabo los muestreos de flora y artropofauna en las RDH Capellanía y Santa María del Lago, de Mamíferos y herpetofauna en la RDh Jaboque y de calidad de agua en las RDH La Vaca, Tibanica, Torca y Guaymaral, Techo, Santa María del Lago, Córdoba y Capellanía. Adicionalmente se sostuvieron diferentes reuniones con ciudadanos interesados en desarrollar proyectos de investigación tanto en áreas protegidas como en otras de la Estructura Ecológica Principal, así como se avanzó en la revisión de proyectos de investigación de estudiantes universitarios interesados en realizar sus proyectos en las Áreas Protegidas. Se aprobó el proyecto de investigación doctoral de influencia de la urbanización en la comunidad de aves, y se acompañó la primera reunión para un proyecto sobre atropellamiento de zarigüeyas, macroinvertebrados en Santa María del Lago, y restauración en Capellanía, revisión de propuestas sobre comportamiento de larvas de odonatos y la posibilidad de proyectos de ciencia ciudadana sobre polillas de Colombia. Adicionalmente se presentaron los avances en los indicadores de la Política de Biodiversidad, los indicadores 2024 del Observatorio Ambiental de Bogotá y el informe de las actividades desarrolladas en el marco del Acuerdo Distrital 911 de 2023. Se revisó la propuesta de investigación a ser desarrollada dentro del Convenio de Cooperación a firmarse con el Instituto Alexander Von Humboldt. También se terminaron de consolidar los informes finales de monitoreo de especies focales de fauna y flora y el de Calidad del Agua correspondiente a la toma de datos de 2023. Adicionalmente se revisaron los Proyectos de Acuerdo sobre el uso de la pólvora y la declaratoria de la Tingua Bogotana como especie emblemática, se sostuvieron diferentes reuniones estratégicas con DPSIA para la Planeación Estratégica, con el Grupo de Modelamiento para articular los ejercicios de monitoreo y modelamiento de poblaciones y se participó en la Mesa Territorial de El Tunjo. | 0.042 | 0.142
8086 | Conectores ecosistémicos | Intervenir 2500 hectáreas de conectores ecosistémicos para aumentar la conectividad de los elementos de la Estructura Ecológica Principal | 11. Realizar la implementación y seguimiento de estrategias de monitoreo de la biodiversidad en la EEP y otras áreas de especial importancia estratégica. | 2025 | 4 | Abril | 3% | 3% | 0.02% | 0.02% | Se avanzó en la consolidación de los Estudios Previos y las carpetas documentales para los procesos contractuales, así como en la elaboración de cronogramas y la planificación de actividades del año. En el ámbito del monitoreo de biodiversidad, se realizaron muestreos de flora, coberturas vegetales y artropofauna en las RDH Capellanía, La Vaca, La Conejera y Santa María del Lago; de mamíferos y herpetofauna en Jaboque, Tibanica y La Conejera; de aves en Santa María del Lago, La Conejera, Córdoba y La Vaca, y de calidad del agua en las 15 RDH bajo monitoreo. Se llevaron a cabo reuniones con ciudadanos interesados en proyectos de investigación, tanto en áreas protegidas como en la Estructura Ecológica Principal. Se revisaron propuestas de estudiantes universitarios y se aprobó un proyecto de investigación doctoral sobre el impacto de la urbanización en las comunidades de aves. Se acompañaron reuniones para proyectos relacionados con atropellamiento de zarigüeyas, macroinvertebrados en Santa María del Lago, restauración en Capellanía, comportamiento de larvas de odonatos y ciencia ciudadana sobre polillas en Colombia. Se presentaron avances en los indicadores de la Política de Biodiversidad y del Observatorio Ambiental de Bogotá, además del informe de actividades del Acuerdo Distrital 911 de 2023. Se formuló una propuesta de investigación en el marco del Convenio de Cooperación con el Instituto Alexander Von Humboldt y se inició el proceso de adquisición de materiales. | 0.072 | 0.172
8086 | Conectores ecosistémicos | Intervenir 2500 hectáreas de conectores ecosistémicos para aumentar la conectividad de los elementos de la Estructura Ecológica Principal | 11. Realizar la implementación y seguimiento de estrategias de monitoreo de la biodiversidad en la EEP y otras áreas de especial importancia estratégica. | 2025 | 5 | Mayo | 3% | 3% | 0.02% | 0.02% | Durante mayo de 2025, se avanzó en la actualización del inventario de fauna y flora de las Reservas Distritales de Humedal (RDH) que integran el Complejo de Humedales Ramsar. Para el componente de flora y coberturas vegetales, se aplicaron las metodologías establecidas en el protocolo de monitoreo en las RDH Córdoba, Juan Amarillo y La Conejera, mediante la recolección de datos en parcelas. En cuanto a artropofauna, los estudios se llevaron a cabo en las RDH Tibanica, El Tunjo y El Burro. Para aves, se realizaron muestreos en las RDH Torca y Guaymaral y El Burro. Los estudios sobre mamíferos y herpetofauna se desarrollaron en las RDH La Vaca y Torca y Guaymaral. Asimismo, se iniciaron los análisis de riqueza, abundancia y diversidad en las RDH Santa María del Lago, La Vaca y Capellanía. Se avanzó en la revisión y evaluación de los resultados de laboratorio de 81 puntos de toma de agua distribuidos en 15 RDH. En el marco de las actividades de Ciencia Ciudadana, el grupo organizó y participó en el Global Big Day en la RDH Córdoba, el PDEM Entrenubes y el Conjunto Residencial Camino de Arrayanes, donde se avanza en la formalización de un Acuerdo de Conservación. Además, se llevó a cabo una jornada de avistamiento de aves en el Bosque Urbano Brazo Salitre, fortaleciendo la participación comunitaria en el monitoreo de la biodiversidad. Por último, se sostuvo una reunión con docentes de la Universidad Nacional para iniciar el proyecto financiado por la Agencia Atenea, enfocado en el desarrollo de tecnologías de monitoreo para las Reservas Distritales de Humedal (RDH). | 0.102 | 0.202
8086 | Conectores ecosistémicos | Intervenir 2500 hectáreas de conectores ecosistémicos para aumentar la conectividad de los elementos de la Estructura Ecológica Principal | 11. Realizar la implementación y seguimiento de estrategias de monitoreo de la biodiversidad en la EEP y otras áreas de especial importancia estratégica. | 2025 | 6 | Junio | 3% | 3% | 0.02% | 0.02% | Entre enero y junio de 2025 se realizaron muestreos de flora, coberturas vegetales y artropofauna en las 11 RDH que integran el complejo Ramsar, así como dos rondas de monitoreo de calidad del agua en las 15 RDH. También se visitó el PDEM Cerro Seco para identificar puntos clave para el monitoreo de biodiversidad. Se presentaron avances en los indicadores de la Política de Biodiversidad, el Observatorio Ambiental de Bogotá y el informe de actividades del Acuerdo Distrital 911 de 2023. Asimismo, se avanzó en la formulación del Convenio de Cooperación con el Instituto Humboldt y se dio inicio al proceso de adquisición de materiales. Se finalizaron documentos estratégicos como el CityIndex, el Programa de Monitoreo, el informe de Salud de los Ecosistemas, el Plan de Publicaciones de la SER. Adicionalmente, se brindaron metodologías de monitoreo a intérpretes y administradores de las Áreas Protegidas, y se remitieron nuevos indicadores de flora al Observatorio Ambiental. se participó activamente en el Reto Naturalista en el Parque de Ciudad Montes y el Brazo Salitre; en el Global Big Day, realizado en la RDH Córdoba, el PDEM Entrenubes y el Conjunto Residencial Camino de Arrayanes; así como en una jornada de avistamiento de aves en el Bosque Urbano Brazo Salitre y en las actividades de la Semana Ambiental en el Bosque Urbano Santa Helena y el PDEM Entrenubes. | 0.132 | 0.232
8086 | Conectores ecosistémicos | Intervenir 2500 hectáreas de conectores ecosistémicos para aumentar la conectividad de los elementos de la Estructura Ecológica Principal | 11. Realizar la implementación y seguimiento de estrategias de monitoreo de la biodiversidad en la EEP y otras áreas de especial importancia estratégica. | 2025 | 7 | Julio | 3% | 3% | 0.02% | 0.02% | Durante julio de 2025 se realizaron muestreos de flora, fauna y coberturas vegetales en varias RDH del Complejo Ramsar, así como el avance de los análisis de información. Se completó la 2ª ronda de monitoreo de calidad del agua en 15 RDH. Se visitó el Predio 141 por el PDEM Entrenubes. Se avanzó en informes de biodiversidad, convenio con el Instituto Humboldt y adquisición de materiales. Hubo 2 reuniones con universidades y se proyectó una propuesta de repoblamiento para la Embajada de Azerbaiyán. | 0.162 | 0.262
8086 | Conectores ecosistémicos | Intervenir 2500 hectáreas de conectores ecosistémicos para aumentar la conectividad de los elementos de la Estructura Ecológica Principal | 11. Realizar la implementación y seguimiento de estrategias de monitoreo de la biodiversidad en la EEP y otras áreas de especial importancia estratégica. | 2025 | 8 | Agosto | 3% | 3% | 0.02% | 0.02% | En agosto de 2025 se continuó el monitoreo de fauna y flora en las RDH del Complejo Ramsar, junto con el análisis de la información recolectada; se avanzó en la propuesta de investigación sobre el Pez Capitán, se presentó el reporte semestral de la Política de Biodiversidad, se realizó una capacitación sobre el uso de la plataforma iNaturalista y se participó en la Mesa Territorial de la RDH Techo con la presentación de resultados de calidad de agua. El monitoreo permite evaluar los cambios en la abundancia y riqueza de las especies, facilitando la implementación de medidas adecuadas para su conservación. Estas acciones generan efectos positivos en la flora y fauna de las áreas estudiadas, contribuyendo a mejorar la calidad de vida de los habitantes de la ciudad. Durante el período reportado, se llevaron a cabo las actividades de monitoreo previamente mencionadas, fortaleciendo el conocimiento sobre la biodiversidad presente en Bogotá | 0.192 | 0.292
8086 | Conectores ecosistémicos | Intervenir 2500 hectáreas de conectores ecosistémicos para aumentar la conectividad de los elementos de la Estructura Ecológica Principal | 11. Realizar la implementación y seguimiento de estrategias de monitoreo de la biodiversidad en la EEP y otras áreas de especial importancia estratégica. | 2025 | 9 | Septiembre | 3% | 3% | 0.02% | 0.02% | Durante septiembre de 2025 se dio continuidad al monitoreo de la fauna y la flora de las RDH del Complejo Ramsar, así como al avance en los análisis de información. Se avanzó en la propuesta del pez capitán, y se continuó el apoyo a diferentes proyectos de investigación de las universidades. Se inició el levantamiento de la Línea Base de Biodiversidad de Cerro Seco y se realizaron actividades de acotamiento, conectores y ciencia ciudadana. | 0.222 | 0.322
8086 | Conectores ecosistémicos | Intervenir 2500 hectáreas de conectores ecosistémicos para aumentar la conectividad de los elementos de la Estructura Ecológica Principal | 11. Realizar la implementación y seguimiento de estrategias de monitoreo de la biodiversidad en la EEP y otras áreas de especial importancia estratégica. | 2025 | 10 | Octubre | 3% | 3% | 0.02% | 0.02% | Durante octubre de 2025 se dio continuidad al monitoreo de la fauna y la flora de las RDH del Complejo Ramsar, así como al avance en los análisis de información. Se avanzó en la propuesta del pez capitán, y se continuó el apoyo a diferentes proyectos de investigación de las universidades. Se inició el levantamiento de la Línea Base de Biodiversidad de Cerro Seco y se realizaron actividades de acotamiento, conectores y ciencia ciudadana. | 0.252 | 0.352
8086 | Conectores ecosistémicos | Intervenir 2500 hectáreas de conectores ecosistémicos para aumentar la conectividad de los elementos de la Estructura Ecológica Principal | 11. Realizar la implementación y seguimiento de estrategias de monitoreo de la biodiversidad en la EEP y otras áreas de especial importancia estratégica. | 2025 | 11 | Noviembre | 3% | 3% | 0.02% | 0.02% | En noviembre se concluyeron las salidas para actualizar el inventario de biodiversidad en las Reservas Distritales de Humedal del Complejo Ramsar, avanzando en bases de datos, análisis y elaboración de informes. Se realizaron actividades de acotamiento del río Tunjuelo y análisis de calidad de agua. En ciencia ciudadana hubo jornadas de socialización, participación en GESCO+ y notas divulgativas sobre fauna. Además, se firmó el Convenio SDA–Instituto Humboldt para el mapeo sonoro del Distrito Capital. Finalmente, se participó en la Mesa de Humedales y en la Mesa Territorial de Cerro Seco. | 0.282 | 0.382
8086 | Conectores ecosistémicos | Intervenir 2500 hectáreas de conectores ecosistémicos para aumentar la conectividad de los elementos de la Estructura Ecológica Principal | 11. Realizar la implementación y seguimiento de estrategias de monitoreo de la biodiversidad en la EEP y otras áreas de especial importancia estratégica. | 2025 | 12 | Diciembre | 1.8% | 1.8% | 0.02% | 0.02% | En diciembre se concluyó la elaboración de los informes de actualización del inventario de biodiversidad en las Reservas Distritales de Humedal del Complejo Ramsar. En el marco del componente de Gestión del Conocimiento se formuló y desarrolló el conversatorio “Tejiendo la Bogotá Biodiversa: Agenda conjunta de investigación”, entre los principales resultados se logró: Consolidar los insumos preliminares para la hoja de ruta 2026, orientada a fortalecer la articulación con aliados estratégicos (redes de expertos, nodos universitarios y líderes territoriales/temáticos), priorizando una agenda con acciones para la implementación del monitoreo, optimizar la gestión logística y predial, facilitar el acceso a áreas y avanzar en productos concretos como repositorios y datasets interoperables, protocolos unificados y tableros de seguimiento. Se proyectó como una primera versión replicable y ampliable, con el compromiso de socializar memorias, fortalecer la red de actores y dar continuidad a la agenda conjunta de investigación y monitoreo en Bogotá. Se dio inicio a las actividades del Convenio SDA – Instituto Humboldt: Mapeo sonoro del Distrito Capital, incluyendo el primer taller teórico-práctico introductorio al sonido. | 0.3 | 0.4
8086 | Conectores ecosistémicos | Intervenir 2500 hectáreas de conectores ecosistémicos para aumentar la conectividad de los elementos de la Estructura Ecológica Principal | 11. Realizar la implementación y seguimiento de estrategias de monitoreo de la biodiversidad en la EEP y otras áreas de especial importancia estratégica. | 2026 | 1 | Enero | 0.9% |  | 0.02% | 0.02% |  | 0 | 0.4
8086 | Conectores ecosistémicos | Intervenir 2500 hectáreas de conectores ecosistémicos para aumentar la conectividad de los elementos de la Estructura Ecológica Principal | 11. Realizar la implementación y seguimiento de estrategias de monitoreo de la biodiversidad en la EEP y otras áreas de especial importancia estratégica. | 2026 | 2 | Febrero | 0.9% |  | 0.02% | 0.02% |  | 0 | 0.4
8086 | Conectores ecosistémicos | Intervenir 2500 hectáreas de conectores ecosistémicos para aumentar la conectividad de los elementos de la Estructura Ecológica Principal | 11. Realizar la implementación y seguimiento de estrategias de monitoreo de la biodiversidad en la EEP y otras áreas de especial importancia estratégica. | 2026 | 3 | Marzo | 2.4% |  | 0.02% | 0.02% |  | 0 | 0.4
8086 | Conectores ecosistémicos | Intervenir 2500 hectáreas de conectores ecosistémicos para aumentar la conectividad de los elementos de la Estructura Ecológica Principal | 11. Realizar la implementación y seguimiento de estrategias de monitoreo de la biodiversidad en la EEP y otras áreas de especial importancia estratégica. | 2026 | 4 | Abril | 3% |  | 0.02% | 0.02% |  | 0 | 0.4
8086 | Conectores ecosistémicos | Intervenir 2500 hectáreas de conectores ecosistémicos para aumentar la conectividad de los elementos de la Estructura Ecológica Principal | 11. Realizar la implementación y seguimiento de estrategias de monitoreo de la biodiversidad en la EEP y otras áreas de especial importancia estratégica. | 2026 | 5 | Mayo | 3% |  | 0.02% | 0.02% |  | 0 | 0.4
8086 | Conectores ecosistémicos | Intervenir 2500 hectáreas de conectores ecosistémicos para aumentar la conectividad de los elementos de la Estructura Ecológica Principal | 11. Realizar la implementación y seguimiento de estrategias de monitoreo de la biodiversidad en la EEP y otras áreas de especial importancia estratégica. | 2026 | 6 | Junio | 3% |  | 0.02% | 0.02% |  | 0 | 0.4
8086 | Conectores ecosistémicos | Intervenir 2500 hectáreas de conectores ecosistémicos para aumentar la conectividad de los elementos de la Estructura Ecológica Principal | 11. Realizar la implementación y seguimiento de estrategias de monitoreo de la biodiversidad en la EEP y otras áreas de especial importancia estratégica. | 2026 | 7 | Julio | 3% |  | 0.02% | 0.02% |  | 0 | 0.4
8086 | Conectores ecosistémicos | Intervenir 2500 hectáreas de conectores ecosistémicos para aumentar la conectividad de los elementos de la Estructura Ecológica Principal | 11. Realizar la implementación y seguimiento de estrategias de monitoreo de la biodiversidad en la EEP y otras áreas de especial importancia estratégica. | 2026 | 8 | Agosto | 3% |  | 0.02% | 0.02% |  | 0 | 0.4
8086 | Conectores ecosistémicos | Intervenir 2500 hectáreas de conectores ecosistémicos para aumentar la conectividad de los elementos de la Estructura Ecológica Principal | 11. Realizar la implementación y seguimiento de estrategias de monitoreo de la biodiversidad en la EEP y otras áreas de especial importancia estratégica. | 2026 | 9 | Septiembre | 3% |  | 0.02% | 0.02% |  | 0 | 0.4
8086 | Conectores ecosistémicos | Intervenir 2500 hectáreas de conectores ecosistémicos para aumentar la conectividad de los elementos de la Estructura Ecológica Principal | 11. Realizar la implementación y seguimiento de estrategias de monitoreo de la biodiversidad en la EEP y otras áreas de especial importancia estratégica. | 2026 | 10 | Octubre | 3% |  | 0.02% | 0.02% |  | 0 | 0.4
8086 | Conectores ecosistémicos | Intervenir 2500 hectáreas de conectores ecosistémicos para aumentar la conectividad de los elementos de la Estructura Ecológica Principal | 11. Realizar la implementación y seguimiento de estrategias de monitoreo de la biodiversidad en la EEP y otras áreas de especial importancia estratégica. | 2026 | 11 | Noviembre | 3% |  | 0.02% | 0.02% |  | 0 | 0.4
8086 | Conectores ecosistémicos | Intervenir 2500 hectáreas de conectores ecosistémicos para aumentar la conectividad de los elementos de la Estructura Ecológica Principal | 11. Realizar la implementación y seguimiento de estrategias de monitoreo de la biodiversidad en la EEP y otras áreas de especial importancia estratégica. | 2026 | 12 | Diciembre | 1.8% |  | 0.02% | 0.02% |  | 0 | 0.4
8086 | Conectores ecosistémicos | Intervenir 2500 hectáreas de conectores ecosistémicos para aumentar la conectividad de los elementos de la Estructura Ecológica Principal | 11. Realizar la implementación y seguimiento de estrategias de monitoreo de la biodiversidad en la EEP y otras áreas de especial importancia estratégica. | 2027 | 1 | Enero | 0.9% |  | 0.02% | 0.02% |  | 0 | 0.4
8086 | Conectores ecosistémicos | Intervenir 2500 hectáreas de conectores ecosistémicos para aumentar la conectividad de los elementos de la Estructura Ecológica Principal | 11. Realizar la implementación y seguimiento de estrategias de monitoreo de la biodiversidad en la EEP y otras áreas de especial importancia estratégica. | 2027 | 2 | Febrero | 0.9% |  | 0.02% | 0.02% |  | 0 | 0.4
8086 | Conectores ecosistémicos | Intervenir 2500 hectáreas de conectores ecosistémicos para aumentar la conectividad de los elementos de la Estructura Ecológica Principal | 11. Realizar la implementación y seguimiento de estrategias de monitoreo de la biodiversidad en la EEP y otras áreas de especial importancia estratégica. | 2027 | 3 | Marzo | 2.4% |  | 0.02% | 0.02% |  | 0 | 0.4
8086 | Conectores ecosistémicos | Intervenir 2500 hectáreas de conectores ecosistémicos para aumentar la conectividad de los elementos de la Estructura Ecológica Principal | 11. Realizar la implementación y seguimiento de estrategias de monitoreo de la biodiversidad en la EEP y otras áreas de especial importancia estratégica. | 2027 | 4 | Abril | 3% |  | 0.02% | 0.02% |  | 0 | 0.4
8086 | Conectores ecosistémicos | Intervenir 2500 hectáreas de conectores ecosistémicos para aumentar la conectividad de los elementos de la Estructura Ecológica Principal | 11. Realizar la implementación y seguimiento de estrategias de monitoreo de la biodiversidad en la EEP y otras áreas de especial importancia estratégica. | 2027 | 5 | Mayo | 3% |  | 0.02% | 0.02% |  | 0 | 0.4
8086 | Conectores ecosistémicos | Intervenir 2500 hectáreas de conectores ecosistémicos para aumentar la conectividad de los elementos de la Estructura Ecológica Principal | 11. Realizar la implementación y seguimiento de estrategias de monitoreo de la biodiversidad en la EEP y otras áreas de especial importancia estratégica. | 2027 | 6 | Junio | 3% |  | 0.02% | 0.02% |  | 0 | 0.4
8086 | Conectores ecosistémicos | Intervenir 2500 hectáreas de conectores ecosistémicos para aumentar la conectividad de los elementos de la Estructura Ecológica Principal | 11. Realizar la implementación y seguimiento de estrategias de monitoreo de la biodiversidad en la EEP y otras áreas de especial importancia estratégica. | 2027 | 7 | Julio | 3% |  | 0.02% | 0.02% |  | 0 | 0.4
8086 | Conectores ecosistémicos | Intervenir 2500 hectáreas de conectores ecosistémicos para aumentar la conectividad de los elementos de la Estructura Ecológica Principal | 11. Realizar la implementación y seguimiento de estrategias de monitoreo de la biodiversidad en la EEP y otras áreas de especial importancia estratégica. | 2027 | 8 | Agosto | 3% |  | 0.02% | 0.02% |  | 0 | 0.4
8086 | Conectores ecosistémicos | Intervenir 2500 hectáreas de conectores ecosistémicos para aumentar la conectividad de los elementos de la Estructura Ecológica Principal | 11. Realizar la implementación y seguimiento de estrategias de monitoreo de la biodiversidad en la EEP y otras áreas de especial importancia estratégica. | 2027 | 9 | Septiembre | 3% |  | 0.02% | 0.02% |  | 0 | 0.4
8086 | Conectores ecosistémicos | Intervenir 2500 hectáreas de conectores ecosistémicos para aumentar la conectividad de los elementos de la Estructura Ecológica Principal | 11. Realizar la implementación y seguimiento de estrategias de monitoreo de la biodiversidad en la EEP y otras áreas de especial importancia estratégica. | 2027 | 10 | Octubre | 3% |  | 0.02% | 0.02% |  | 0 | 0.4
8086 | Conectores ecosistémicos | Intervenir 2500 hectáreas de conectores ecosistémicos para aumentar la conectividad de los elementos de la Estructura Ecológica Principal | 11. Realizar la implementación y seguimiento de estrategias de monitoreo de la biodiversidad en la EEP y otras áreas de especial importancia estratégica. | 2027 | 11 | Noviembre | 3% |  | 0.02% | 0.02% |  | 0 | 0.4
8086 | Conectores ecosistémicos | Intervenir 2500 hectáreas de conectores ecosistémicos para aumentar la conectividad de los elementos de la Estructura Ecológica Principal | 11. Realizar la implementación y seguimiento de estrategias de monitoreo de la biodiversidad en la EEP y otras áreas de especial importancia estratégica. | 2027 | 12 | Diciembre | 1.8% |  | 0.02% | 0.02% |  | 0 | 0.4
8086 | Conectores ecosistémicos | Intervenir 2500 hectáreas de conectores ecosistémicos para aumentar la conectividad de los elementos de la Estructura Ecológica Principal | 12. Diseñar e implementar estrategias de comunicación e intercambio de saberes para promover la apropiación socioambiental y la gobernabilidad en la EEP y otras áreas de especial importancia estratégica. | 2024 | 7 | Julio | 1.429% | 1.43% | 0.02% | 0.02% | Durante julio se realizaron las versiones finales de las propuestas de contenidos sobre conectores ecosistémicos para: el fanzine, los carruseles de redes sociales, el concurso de fotografía y los contenidos del minisitio. Se desarrolló la segunda versión del documento de la estrategia de Formando Formadores a usar con actores clave, la cual tiene como objetivo fortalecer la articulación interinstitucional mediante capacitaciones en conectividad ecológica, promoviendo la integración de estos conceptos en las actividades y discursos de los formadores de las entidades del Distrito Capital. De igual manera, los equipos construyeron la segunda versión de los documentos de la ruta de la conectividad para los CE Suba La Conejera, Subcuenca río Fucha. Se hicieron ajustes para los documentos de la ruta de la conectividad de los CE Bosque Oriental río Bogotá y Cerros Virrey Neuque. Avances: Suba La Conejera: Para la construcción de esta ruta, con comunidad se hicieron dos reuniones, la primera fue con el Cabildo Indígena de Suba (CIMS) y la segunda con organizaciones comunitarias ambientales. De esta manera, la primera reunión tenía el objetivo de promover la transferencia de capacidades entre el CIMS y la SDA para integrar y visibilizar los conocimientos de la comunidad Muisca en el diseño de la ruta. La segunda reunión se llevó a cabo con los colectivos asociados al conector Suba-Conejera, con el propósito de construir el diseño de la ruta de conectividad partiendo de sus acciones comunitarias en diferentes puntos de interés dentro del conector. Cerros Virrey Neuque: Se realizó recorrido de verificación preliminar de los sitios potenciales identificados para el diseño preliminar de la ruta de la conectividad del conector. Media Luna del Sur: Se avanzó en el desarrollo de entrevistas a actores sociales para la construcción de la “ruta de conectividad CE MLS”. | 0.0143 | 0.0143
8086 | Conectores ecosistémicos | Intervenir 2500 hectáreas de conectores ecosistémicos para aumentar la conectividad de los elementos de la Estructura Ecológica Principal | 12. Diseñar e implementar estrategias de comunicación e intercambio de saberes para promover la apropiación socioambiental y la gobernabilidad en la EEP y otras áreas de especial importancia estratégica. | 2024 | 8 | Agosto | 1.429% | 1.43% | 0.02% | 0.02% | En agosto se realizaron las siguientes acciones: los equipos construyeron la segunda versión de los documentos de la ruta de la conectividad para los Conectores Ecosistémicos (CE): Suba La Conejera ( incluyendo los resultados de la segunda reunión con la comunidad, el guion de la ruta con los ajustes realizados tras el primer reconocimiento, y el diseño preliminar desarrollado después de dicho reconocimiento), Subcuenca río Fucha (ajustes después del 1er pilotaje), Bosque oriental río Bogotá (ajustes en cronograma, contenidos y objetivo de la ruta), Media Luna del Sur (resultados de entrevistas). Avances en los CE: Suba La Conejera: Se llevó a cabo la segunda reunión para co-crear el diseño de la denominada "Ruta de la conectividad socioambiental del conector Suba-Conejera"; En esta sesión, participaron organizaciones comunitarias y personas interesadas, quienes contribuyeron con sus ideas y perspectivas al desarrollo del proyecto. De lo anteriormente mencionado, se llevó a cabo el primer recorrido de la "Ruta de la Conectividad Socioambiental del Conector Suba-Conejera", durante el cual se obtuvo retroalimentación que facilitó la realización de los ajustes necesarios. Subcuenca Río Fucha: se realizó la reunión con actores de la comunidad y líderes de la cuenca baja del río Fucha, con el fin de presentar la propuesta de la ruta de conectividad a los colectivos Escuelas Populares Artísticas y el periódico El Sol. Se realizó el pilotaje de la ruta de conectividad de la subcuenca del río Fucha, y se realizó la retroalimentación. Retrasos: No se han terminado los documentos de rutas de conectividad, dado que los equipos para cada conector están en proceso de contratación. La Oficina de Comunicaciones se encuentra sin enlace de la Subdirección contratada y no se han terminado de diseñar las piezas de comunicaciones. | 0.0286 | 0.0286
8086 | Conectores ecosistémicos | Intervenir 2500 hectáreas de conectores ecosistémicos para aumentar la conectividad de los elementos de la Estructura Ecológica Principal | 12. Diseñar e implementar estrategias de comunicación e intercambio de saberes para promover la apropiación socioambiental y la gobernabilidad en la EEP y otras áreas de especial importancia estratégica. | 2024 | 9 | Septiembre | 2.857% | 2.86% | 0.02% | 0.02% | A septiembre se avanzó en la generación de contenidos para 4 piezas comunicativas, y generación de documento para 2 estrategias de difusión a través de la sensibilización de actores clave y en la construcción y verificación de las versiones 3.0 de 3 rutas de conectividad para los conectores ecosistémicos urbanos y divulgación de la estrategia en 1 espacio de 2 Conectores Ecosistémicos. | 0.0572 | 0.0572
8086 | Conectores ecosistémicos | Intervenir 2500 hectáreas de conectores ecosistémicos para aumentar la conectividad de los elementos de la Estructura Ecológica Principal | 12. Diseñar e implementar estrategias de comunicación e intercambio de saberes para promover la apropiación socioambiental y la gobernabilidad en la EEP y otras áreas de especial importancia estratégica. | 2024 | 10 | Octubre | 2.143% | 2.14% | 0.02% | 0.02% | Se realizaron las siguientes acciones: Para la estrategia de comunicación se avanzó en la actualización de contenidos para 4 piezas comunicativas y generación de documento para 2 estrategias de difusión a través de la sensibilización de actores clave y en la construcción y verificación de las versiones 4.0 de 2 rutas de conectividad para los conectores ecosistémicos urbanos y divulgación de la estrategia en 5 espacio de 3 Conectores Ecosistémicos. | 0.0786 | 0.0786
8086 | Conectores ecosistémicos | Intervenir 2500 hectáreas de conectores ecosistémicos para aumentar la conectividad de los elementos de la Estructura Ecológica Principal | 12. Diseñar e implementar estrategias de comunicación e intercambio de saberes para promover la apropiación socioambiental y la gobernabilidad en la EEP y otras áreas de especial importancia estratégica. | 2024 | 11 | Noviembre | 1.429% | 1.43% | 0.02% | 0.02% | Para la intervención de las 2500 ha., en los CE, se realizaron las siguientes acciones: Estrategia de comunicación avance en la gestión en diagramación de contenidos para 3 piezas comunicativas y la realización de 1 concurso de fotografía sobre conectores ecosistémicos con actores comunitarios. Y en la construcción y verificación de las versiones 4.0 de 2 rutas de conectividad para los conectores ecosistémicos urbanos y divulgación de la estrategia en 5 espacios de 3 Conectores Ecosistémicos. | 0.0929 | 0.0929
8086 | Conectores ecosistémicos | Intervenir 2500 hectáreas de conectores ecosistémicos para aumentar la conectividad de los elementos de la Estructura Ecológica Principal | 12. Diseñar e implementar estrategias de comunicación e intercambio de saberes para promover la apropiación socioambiental y la gobernabilidad en la EEP y otras áreas de especial importancia estratégica. | 2024 | 12 | Diciembre | 0.714% | 0.714% | 0.02% | 0.02% | Para la intervención de las 2500 ha., en los CE, se realizaron las siguientes acciones: Estrategia de comunicación avance en la gestión en diagramación de contenidos para 3 piezas comunicativas. Y en la construcción y verificación de las versiones finales de 3 rutas de conectividad para los conectores ecosistémicos urbanos y divulgación de la estrategia en 3 espacios de 3 Conectores Ecosistémicos. | 0.10004 | 0.10004
8086 | Conectores ecosistémicos | Intervenir 2500 hectáreas de conectores ecosistémicos para aumentar la conectividad de los elementos de la Estructura Ecológica Principal | 12. Diseñar e implementar estrategias de comunicación e intercambio de saberes para promover la apropiación socioambiental y la gobernabilidad en la EEP y otras áreas de especial importancia estratégica. | 2025 | 1 | Enero | 1.25% | 1.25% | 0.02% | 0.02% | El equipo avanzó en la construcción de la segunda versión del documento de la ruta de la conectividad para el CE BORB (incluyendo los resultados de la revisión con la subdirectora y el guion de la ruta con los ajustes solicitados). Se adelantó la verificación de puntos estratégicos con el objetivo de identificar sitios potenciales para su implementación. Este proceso fue fundamental para recopilar datos precisos que, a su vez, alimentaron y enriquecieron el documento técnico que respalda la ruta. De manera particular, se aportó información a dos secciones clave: el capítulo de diseño y espacialización y el desarrollo del Guion de la Ruta de Conectividad Bosque Oriental-Río Bogotá. | 0.0125 | 0.11254
8086 | Conectores ecosistémicos | Intervenir 2500 hectáreas de conectores ecosistémicos para aumentar la conectividad de los elementos de la Estructura Ecológica Principal | 12. Diseñar e implementar estrategias de comunicación e intercambio de saberes para promover la apropiación socioambiental y la gobernabilidad en la EEP y otras áreas de especial importancia estratégica. | 2025 | 2 | Febrero | 1.25% | 1.25% | 0.02% | 0.02% | Como parte del proceso de planificación y desarrollo de la “Ruta de Conectividad Bosque Oriental-Río Bogotá”, se adelantó la verificación de puntos estratégicos con el objetivo de identificar sitios potenciales para su implementación Este proceso fue fundamental para recopilar datos precisos que, a su vez, alimentaron y enriquecieron el documento técnico que respalda la ruta. De manera particular, se aportó información a dos secciones clave: el capítulo de diseño y espacialización y el desarrollo del Guion de la Ruta de Conectividad Bosque Oriental-Río Bogotá. | 0.025 | 0.12504
8086 | Conectores ecosistémicos | Intervenir 2500 hectáreas de conectores ecosistémicos para aumentar la conectividad de los elementos de la Estructura Ecológica Principal | 12. Diseñar e implementar estrategias de comunicación e intercambio de saberes para promover la apropiación socioambiental y la gobernabilidad en la EEP y otras áreas de especial importancia estratégica. | 2025 | 3 | Marzo | 3.125% | 0% | 0.02% | 0.02% | A marzo, como parte del proceso de planificación y desarrollo de la “Ruta de Conectividad Bosque Oriental-Río Bogotá”, se adelantó la verificación de puntos estratégicos con el objetivo de identificar sitios potenciales para su implementación Este proceso fue fundamental para recopilar datos precisos que, a su vez, alimentaron y enriquecieron el documento técnico que respalda la ruta. De manera particular, se aportó información a dos secciones clave: el capítulo de diseño y espacialización y el desarrollo del Guion de la Ruta de Conectividad Bosque Oriental-Río Bogotá. Gestión mes: Durante el presente no se avanzó en la implementación de la estrategia de comunicación e intercambio de saberes por encontrarse en etapa de restructuración con el fin de incorporar los nuevos lineamientos del subdirector. | 0.025 | 0.12504
8086 | Conectores ecosistémicos | Intervenir 2500 hectáreas de conectores ecosistémicos para aumentar la conectividad de los elementos de la Estructura Ecológica Principal | 12. Diseñar e implementar estrategias de comunicación e intercambio de saberes para promover la apropiación socioambiental y la gobernabilidad en la EEP y otras áreas de especial importancia estratégica. | 2025 | 4 | Abril | 3.126% | 1.65% | 0.02% | 0.02% | En el mes de abril, se elaboraron piezas comunicativas con el objetivo de implementar estrategias de comunicación para promover la apropiación socio ambiental. Retrasos: Bosque Oriental - Río Bogotá: Se presentan retrasos en el desarrollo de las actividades debido a la revisión y actualización de la matriz de actores realizada por el equipo técnico. Actualmente, se lleva a cabo un proceso de mapeo para identificar y priorizar a los actores clave en la implementación de estrategias de apropiación socioambiental. Suba - Conejera: El equipo técnico está adelantando la revisión de matrices y el mapeo de actores con el objetivo de identificar a aquellos cuya influencia en el conector los posiciona como elementos clave para iniciar las acciones estratégicas. Cerros Virrey - Nuque: Se planea implementar estrategias de gobernanza y apropiación del territorio en el marco de los acuerdos de conectividad y bosques urbanos. Además, se está avanzando en la revisión de los planes interinstitucionales, lo que facilitará la construcción del plan de trabajo y la incorporación de componentes esenciales para la transferencia de capacidades. Subcuenca del Río Fucha: No se contó con el personal requerido para llevar a cabo esta acción en esta etapa. Media Luna del Sur: Se están diseñando metodologías estratégicas para trabajar con los actores locales y fomentar la apropiación social del territorio. | 0.0415 | 0.14154
8086 | Conectores ecosistémicos | Intervenir 2500 hectáreas de conectores ecosistémicos para aumentar la conectividad de los elementos de la Estructura Ecológica Principal | 12. Diseñar e implementar estrategias de comunicación e intercambio de saberes para promover la apropiación socioambiental y la gobernabilidad en la EEP y otras áreas de especial importancia estratégica. | 2025 | 5 | Mayo | 3.126% | 0% | 0.02% | 0.02% | En el marco de la estrategia de comunicación, se avanzó en la generación de contenidos para una pieza comunicativa y en la elaboración de un documento que define una estrategia de difusión, orientada a la sensibilización de actores clave. Asimismo, se verificó la viabilidad de las rutas de conectividad para los conectores ecosistémicos urbanos Retrasos: Está en revisión aún la estrategia de divulgación, la solución planteada es trabajar en el diseño e implementación de una estrategia de comunicación que fortalezca la apropiación social de los conectores ecosistémicos. | 0.0415 | 0.14154
8086 | Conectores ecosistémicos | Intervenir 2500 hectáreas de conectores ecosistémicos para aumentar la conectividad de los elementos de la Estructura Ecológica Principal | 12. Diseñar e implementar estrategias de comunicación e intercambio de saberes para promover la apropiación socioambiental y la gobernabilidad en la EEP y otras áreas de especial importancia estratégica. | 2025 | 6 | Junio | 3.126% | 0% | 0.02% | 0.02% | En el componente comunicativo, se avanzó en la elaboración de contenidos para una pieza (1) comunicativa y en la formulación de un documento orientado a una (1) estrategia de difusión, enfocada en la sensibilización de actores clave. En el componente técnico, se realizó la verificación de conectividad en cero (0) rutas correspondientes a los conectores ecosistémicos urbanos. Retrasos: Está en revisión aún la estrategia de divulgación, la solución planteada es trabajar en el diseño e implementación de una estrategia de comunicación que fortalezca la apropiación social de los conectores ecosistémicos. | 0.0415 | 0.14154
8086 | Conectores ecosistémicos | Intervenir 2500 hectáreas de conectores ecosistémicos para aumentar la conectividad de los elementos de la Estructura Ecológica Principal | 12. Diseñar e implementar estrategias de comunicación e intercambio de saberes para promover la apropiación socioambiental y la gobernabilidad en la EEP y otras áreas de especial importancia estratégica. | 2025 | 7 | Julio | 3.126% | 0% | 0.02% | 0.02% | En el marco de la meta de intervención sobre 2.500 hectáreas en los Conectores Ecosistémicos (CE), se realizó la revisión de las piezas comunicativas con el fin de ajustar y remitir a la oficina asesora de comunicaciones. Se buscó dar claridad a conceptos clave como que es la estructura ecológica principal, generar una identidad a cada conector estableciendo un color y un animal entre otros aspectos. Retrasos: Está en revisión aún la estrategia de divulgación, la solución planteada es trabajar en el diseño e implementación de una estrategia de comunicación que fortalezca la apropiación social de los conectores ecosistémicos. | 0.0415 | 0.14154
8086 | Conectores ecosistémicos | Intervenir 2500 hectáreas de conectores ecosistémicos para aumentar la conectividad de los elementos de la Estructura Ecológica Principal | 12. Diseñar e implementar estrategias de comunicación e intercambio de saberes para promover la apropiación socioambiental y la gobernabilidad en la EEP y otras áreas de especial importancia estratégica. | 2025 | 8 | Agosto | 3.126% | 0% | 0.02% | 0.02% | Para la intervención de las 2500 hectáreas en los CE, se realizaron las siguientes acciones: Para la estrategia de comunicación se avanzó en la generación de contenidos para 1 piezas comunicativas, y generación de documento para 1 estrategias de difusión a través de la sensibilización de actores clave. La campaña de divulgación y participación ciudadana para la estrategia de Conectores Ecosistémicos favorece el reconocimiento de los conectores ecosistémicos y la importancia de la conectividad ecosistémica. A la fecha está en construcción y revisión la estrategia de comunicaciones, por ende el avance aún o es significativo. | 0.0415 | 0.14154
8086 | Conectores ecosistémicos | Intervenir 2500 hectáreas de conectores ecosistémicos para aumentar la conectividad de los elementos de la Estructura Ecológica Principal | 12. Diseñar e implementar estrategias de comunicación e intercambio de saberes para promover la apropiación socioambiental y la gobernabilidad en la EEP y otras áreas de especial importancia estratégica. | 2025 | 9 | Septiembre | 3.126% | 3.13% | 0.02% | 0.02% | Para la intervención de las 2500 hectáreas en los CE, se realizaron las siguientes acciones: Para la estrategia de comunicación se avanzó en la generación de contenidos para 1 piezas comunicativas, y generación de documento para 1 estrategias de difusión a través de la sensibilización de actores clave. La campaña de divulgación y participación ciudadana para la estrategia de Conectores Ecosistémicos favorece el reconocimiento de los conectores ecosistémicos y la importancia de la conectividad ecosistémica. A la fecha está en construcción y revisión la estrategia de comunicaciones, por ende el avance aún o es significativo. | 0.0728 | 0.17284
8086 | Conectores ecosistémicos | Intervenir 2500 hectáreas de conectores ecosistémicos para aumentar la conectividad de los elementos de la Estructura Ecológica Principal | 12. Diseñar e implementar estrategias de comunicación e intercambio de saberes para promover la apropiación socioambiental y la gobernabilidad en la EEP y otras áreas de especial importancia estratégica. | 2025 | 10 | Octubre | 3.126% | 1.65% | 0.02% | 0.02% | Para la intervención de las 2500 hectáreas en los CE, se realizaron las siguientes acciones: Para la estrategia de comunicación se avanzó en la generación de contenidos para 1 piezas comunicativas, y generación de documento para 1 estrategias de difusión a través de la sensibilización de actores clave y en la verificación de 0 rutas de conectividad para los conectores ecosistémicos urbanos. Retrasos: Está en construcción y revisión de la estrategia de comunicación. Se propone diseñar e implementar un mecanismo que permita superar los retrasos identificados en la ejecución de las actividades, mediante la incorporación de estrategias y metodologías participativas con enfoque lúdico. Estas estarán orientadas a sensibilizar a la comunidad sobre la importancia de la conectividad ecológica y a fortalecer la apropiación social del territorio, promoviendo una participación más activa y un avance sostenido en los procesos establecidos. | 0.0893 | 0.18934
8086 | Conectores ecosistémicos | Intervenir 2500 hectáreas de conectores ecosistémicos para aumentar la conectividad de los elementos de la Estructura Ecológica Principal | 12. Diseñar e implementar estrategias de comunicación e intercambio de saberes para promover la apropiación socioambiental y la gobernabilidad en la EEP y otras áreas de especial importancia estratégica. | 2025 | 11 | Noviembre | 1.25% | 0% | 0.02% | 0.02% | Para la intervención de las 2500 hectáreas en los CE, se realizaron las siguientes acciones: Para la estrategia de comunicación se avanzó en la generación de contenidos para 1 piezas comunicativas, y generación de documento para 1 estrategias de difusión a través de la sensibilización de actores clave y en la verificación de 0 rutas de conectividad para los conectores ecosistémicos urbanos. Retrasos: Está en construcción y revisión de la estrategia de comunicación. Se propone diseñar e implementar un mecanismo que permita superar los retrasos identificados en la ejecución de las actividades, mediante la incorporación de estrategias y metodologías participativas con enfoque lúdico. Estas estarán orientadas a sensibilizar a la comunidad sobre la importancia de la conectividad ecológica y a fortalecer la apropiación social del territorio, promoviendo una participación más activa y un avance sostenido en los procesos establecidos. | 0.0893 | 0.18934
8086 | Conectores ecosistémicos | Intervenir 2500 hectáreas de conectores ecosistémicos para aumentar la conectividad de los elementos de la Estructura Ecológica Principal | 12. Diseñar e implementar estrategias de comunicación e intercambio de saberes para promover la apropiación socioambiental y la gobernabilidad en la EEP y otras áreas de especial importancia estratégica. | 2025 | 12 | Diciembre | 1.244% | 1.24% | 0.02% | 0.02% | Para la intervención de las 2500 hectáreas en los CE, se realizaron las siguientes acciones: se avanzó en la generación de contenidos, en la verificación de 5 rutas de conectividad para los conectores ecosistémicos urbanos. Retrasos: Aunque se promovieron y se llevaron a cabo diversas acciones para implementar espacios de comunicación y divulgación sobre distintos temas orientados a fomentar la conservación, la apropiación socioambiental y la gobernabilidad en la EEP y en otras áreas de especial importancia estratégica, la estrategia de comunicación e intercambio de saberes no logró consolidarse. | 0.1017 | 0.20174
8086 | Conectores ecosistémicos | Intervenir 2500 hectáreas de conectores ecosistémicos para aumentar la conectividad de los elementos de la Estructura Ecológica Principal | 12. Diseñar e implementar estrategias de comunicación e intercambio de saberes para promover la apropiación socioambiental y la gobernabilidad en la EEP y otras áreas de especial importancia estratégica. | 2026 | 1 | Enero | 1.25% |  | 0.02% | 0.02% |  | 0 | 0.20174
8086 | Conectores ecosistémicos | Intervenir 2500 hectáreas de conectores ecosistémicos para aumentar la conectividad de los elementos de la Estructura Ecológica Principal | 12. Diseñar e implementar estrategias de comunicación e intercambio de saberes para promover la apropiación socioambiental y la gobernabilidad en la EEP y otras áreas de especial importancia estratégica. | 2026 | 2 | Febrero | 1.25% |  | 0.02% | 0.02% |  | 0 | 0.20174
8086 | Conectores ecosistémicos | Intervenir 2500 hectáreas de conectores ecosistémicos para aumentar la conectividad de los elementos de la Estructura Ecológica Principal | 12. Diseñar e implementar estrategias de comunicación e intercambio de saberes para promover la apropiación socioambiental y la gobernabilidad en la EEP y otras áreas de especial importancia estratégica. | 2026 | 3 | Marzo | 3.125% |  | 0.02% | 0.02% |  | 0 | 0.20174
8086 | Conectores ecosistémicos | Intervenir 2500 hectáreas de conectores ecosistémicos para aumentar la conectividad de los elementos de la Estructura Ecológica Principal | 12. Diseñar e implementar estrategias de comunicación e intercambio de saberes para promover la apropiación socioambiental y la gobernabilidad en la EEP y otras áreas de especial importancia estratégica. | 2026 | 4 | Abril | 3.126% |  | 0.02% | 0.02% |  | 0 | 0.20174
8086 | Conectores ecosistémicos | Intervenir 2500 hectáreas de conectores ecosistémicos para aumentar la conectividad de los elementos de la Estructura Ecológica Principal | 12. Diseñar e implementar estrategias de comunicación e intercambio de saberes para promover la apropiación socioambiental y la gobernabilidad en la EEP y otras áreas de especial importancia estratégica. | 2026 | 5 | Mayo | 3.126% |  | 0.02% | 0.02% |  | 0 | 0.20174
8086 | Conectores ecosistémicos | Intervenir 2500 hectáreas de conectores ecosistémicos para aumentar la conectividad de los elementos de la Estructura Ecológica Principal | 12. Diseñar e implementar estrategias de comunicación e intercambio de saberes para promover la apropiación socioambiental y la gobernabilidad en la EEP y otras áreas de especial importancia estratégica. | 2026 | 6 | Junio | 3.126% |  | 0.02% | 0.02% |  | 0 | 0.20174
8086 | Conectores ecosistémicos | Intervenir 2500 hectáreas de conectores ecosistémicos para aumentar la conectividad de los elementos de la Estructura Ecológica Principal | 12. Diseñar e implementar estrategias de comunicación e intercambio de saberes para promover la apropiación socioambiental y la gobernabilidad en la EEP y otras áreas de especial importancia estratégica. | 2026 | 7 | Julio | 3.126% |  | 0.02% | 0.02% |  | 0 | 0.20174
8086 | Conectores ecosistémicos | Intervenir 2500 hectáreas de conectores ecosistémicos para aumentar la conectividad de los elementos de la Estructura Ecológica Principal | 12. Diseñar e implementar estrategias de comunicación e intercambio de saberes para promover la apropiación socioambiental y la gobernabilidad en la EEP y otras áreas de especial importancia estratégica. | 2026 | 8 | Agosto | 3.126% |  | 0.02% | 0.02% |  | 0 | 0.20174
8086 | Conectores ecosistémicos | Intervenir 2500 hectáreas de conectores ecosistémicos para aumentar la conectividad de los elementos de la Estructura Ecológica Principal | 12. Diseñar e implementar estrategias de comunicación e intercambio de saberes para promover la apropiación socioambiental y la gobernabilidad en la EEP y otras áreas de especial importancia estratégica. | 2026 | 9 | Septiembre | 3.126% |  | 0.02% | 0.02% |  | 0 | 0.20174
8086 | Conectores ecosistémicos | Intervenir 2500 hectáreas de conectores ecosistémicos para aumentar la conectividad de los elementos de la Estructura Ecológica Principal | 12. Diseñar e implementar estrategias de comunicación e intercambio de saberes para promover la apropiación socioambiental y la gobernabilidad en la EEP y otras áreas de especial importancia estratégica. | 2026 | 10 | Octubre | 3.126% |  | 0.02% | 0.02% |  | 0 | 0.20174
8086 | Conectores ecosistémicos | Intervenir 2500 hectáreas de conectores ecosistémicos para aumentar la conectividad de los elementos de la Estructura Ecológica Principal | 12. Diseñar e implementar estrategias de comunicación e intercambio de saberes para promover la apropiación socioambiental y la gobernabilidad en la EEP y otras áreas de especial importancia estratégica. | 2026 | 11 | Noviembre | 1.25% |  | 0.02% | 0.02% |  | 0 | 0.20174
8086 | Conectores ecosistémicos | Intervenir 2500 hectáreas de conectores ecosistémicos para aumentar la conectividad de los elementos de la Estructura Ecológica Principal | 12. Diseñar e implementar estrategias de comunicación e intercambio de saberes para promover la apropiación socioambiental y la gobernabilidad en la EEP y otras áreas de especial importancia estratégica. | 2026 | 12 | Diciembre | 1.244% |  | 0.02% | 0.02% |  | 0 | 0.20174
8086 | Conectores ecosistémicos | Intervenir 2500 hectáreas de conectores ecosistémicos para aumentar la conectividad de los elementos de la Estructura Ecológica Principal | 12. Diseñar e implementar estrategias de comunicación e intercambio de saberes para promover la apropiación socioambiental y la gobernabilidad en la EEP y otras áreas de especial importancia estratégica. | 2027 | 1 | Enero | 1.25% |  | 0.02% | 0.02% |  | 0 | 0.20174
8086 | Conectores ecosistémicos | Intervenir 2500 hectáreas de conectores ecosistémicos para aumentar la conectividad de los elementos de la Estructura Ecológica Principal | 12. Diseñar e implementar estrategias de comunicación e intercambio de saberes para promover la apropiación socioambiental y la gobernabilidad en la EEP y otras áreas de especial importancia estratégica. | 2027 | 2 | Febrero | 1.25% |  | 0.02% | 0.02% |  | 0 | 0.20174
8086 | Conectores ecosistémicos | Intervenir 2500 hectáreas de conectores ecosistémicos para aumentar la conectividad de los elementos de la Estructura Ecológica Principal | 12. Diseñar e implementar estrategias de comunicación e intercambio de saberes para promover la apropiación socioambiental y la gobernabilidad en la EEP y otras áreas de especial importancia estratégica. | 2027 | 3 | Marzo | 3.125% |  | 0.02% | 0.02% |  | 0 | 0.20174
8086 | Conectores ecosistémicos | Intervenir 2500 hectáreas de conectores ecosistémicos para aumentar la conectividad de los elementos de la Estructura Ecológica Principal | 12. Diseñar e implementar estrategias de comunicación e intercambio de saberes para promover la apropiación socioambiental y la gobernabilidad en la EEP y otras áreas de especial importancia estratégica. | 2027 | 4 | Abril | 3.126% |  | 0.02% | 0.02% |  | 0 | 0.20174
8086 | Conectores ecosistémicos | Intervenir 2500 hectáreas de conectores ecosistémicos para aumentar la conectividad de los elementos de la Estructura Ecológica Principal | 12. Diseñar e implementar estrategias de comunicación e intercambio de saberes para promover la apropiación socioambiental y la gobernabilidad en la EEP y otras áreas de especial importancia estratégica. | 2027 | 5 | Mayo | 3.126% |  | 0.02% | 0.02% |  | 0 | 0.20174
8086 | Conectores ecosistémicos | Intervenir 2500 hectáreas de conectores ecosistémicos para aumentar la conectividad de los elementos de la Estructura Ecológica Principal | 12. Diseñar e implementar estrategias de comunicación e intercambio de saberes para promover la apropiación socioambiental y la gobernabilidad en la EEP y otras áreas de especial importancia estratégica. | 2027 | 6 | Junio | 3.126% |  | 0.02% | 0.02% |  | 0 | 0.20174
8086 | Conectores ecosistémicos | Intervenir 2500 hectáreas de conectores ecosistémicos para aumentar la conectividad de los elementos de la Estructura Ecológica Principal | 12. Diseñar e implementar estrategias de comunicación e intercambio de saberes para promover la apropiación socioambiental y la gobernabilidad en la EEP y otras áreas de especial importancia estratégica. | 2027 | 7 | Julio | 3.126% |  | 0.02% | 0.02% |  | 0 | 0.20174
8086 | Conectores ecosistémicos | Intervenir 2500 hectáreas de conectores ecosistémicos para aumentar la conectividad de los elementos de la Estructura Ecológica Principal | 12. Diseñar e implementar estrategias de comunicación e intercambio de saberes para promover la apropiación socioambiental y la gobernabilidad en la EEP y otras áreas de especial importancia estratégica. | 2027 | 8 | Agosto | 3.126% |  | 0.02% | 0.02% |  | 0 | 0.20174
8086 | Conectores ecosistémicos | Intervenir 2500 hectáreas de conectores ecosistémicos para aumentar la conectividad de los elementos de la Estructura Ecológica Principal | 12. Diseñar e implementar estrategias de comunicación e intercambio de saberes para promover la apropiación socioambiental y la gobernabilidad en la EEP y otras áreas de especial importancia estratégica. | 2027 | 9 | Septiembre | 3.126% |  | 0.02% | 0.02% |  | 0 | 0.20174
8086 | Conectores ecosistémicos | Intervenir 2500 hectáreas de conectores ecosistémicos para aumentar la conectividad de los elementos de la Estructura Ecológica Principal | 12. Diseñar e implementar estrategias de comunicación e intercambio de saberes para promover la apropiación socioambiental y la gobernabilidad en la EEP y otras áreas de especial importancia estratégica. | 2027 | 10 | Octubre | 3.126% |  | 0.02% | 0.02% |  | 0 | 0.20174
8086 | Conectores ecosistémicos | Intervenir 2500 hectáreas de conectores ecosistémicos para aumentar la conectividad de los elementos de la Estructura Ecológica Principal | 12. Diseñar e implementar estrategias de comunicación e intercambio de saberes para promover la apropiación socioambiental y la gobernabilidad en la EEP y otras áreas de especial importancia estratégica. | 2027 | 11 | Noviembre | 1.25% |  | 0.02% | 0.02% |  | 0 | 0.20174
8086 | Conectores ecosistémicos | Intervenir 2500 hectáreas de conectores ecosistémicos para aumentar la conectividad de los elementos de la Estructura Ecológica Principal | 12. Diseñar e implementar estrategias de comunicación e intercambio de saberes para promover la apropiación socioambiental y la gobernabilidad en la EEP y otras áreas de especial importancia estratégica. | 2027 | 12 | Diciembre | 1.244% |  | 0.02% | 0.02% |  | 0 | 0.20174
8086 | Conectores ecosistémicos | Intervenir 2500 hectáreas de conectores ecosistémicos para aumentar la conectividad de los elementos de la Estructura Ecológica Principal | 13. Implementación y seguimiento de la estrategia de bosques urbanos en el Distrito Capital | 2024 | 7 | Julio | 1.905% | 1.91% | 0.02% | 0.02% | En julio se avanzó de manera articulada con entidades y comunidad en el proceso para el registro de 3 Bosques Urbanos (BU) con 7 espacios, contando con una participación de 82 asistentes en total; así mismo se realizaron 7 acciones que aportan al cumplimiento de los planes de trabajo de 4 BU, con la presencia de 54 actores; y adicionalmente se realizaron 7 espacios para el seguimiento de planes de trabajo de 2 BU, con una participación de 60 personas. Se adelantó la creación del documento de redes para actividades de ciencia ciudadana en BU y en la presentación de la estrategia de BU a actores inmersos en la implementación de la misma. | 0.0191 | 0.0191
8086 | Conectores ecosistémicos | Intervenir 2500 hectáreas de conectores ecosistémicos para aumentar la conectividad de los elementos de la Estructura Ecológica Principal | 13. Implementación y seguimiento de la estrategia de bosques urbanos en el Distrito Capital | 2024 | 8 | Agosto | 1.905% | 1.91% | 0.02% | 0.02% | Se realizó una reunión con las áreas de gestión social de los operadores de aseo sobre las posibilidades para implementar un manejo diferenciado de residuos en los bosques urbanos, tanto en el corto plazo como para su inclusión en los próximos contratos de aseo que genere el Distrito. Cerros Virrey Neuque: Bosque Urbano canal Brazo Salitre: Se realizó revisión, ajuste y cierre del expediente del BU Brazo Salitre y se envió al Jardín Botánico para su incorporación en el SIGAU. Bosque Urbano Parkway: Se participó en reunión entre la Secretaría Distrital de Ambiente y el Instituto Distrital de Patrimonio Cultural, para articulación frente a la estrategia de bosque urbano en el Parkway. Bosque Urbano La Esmeralda: reunión de articulación con la Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos y Alcaldía Local de Teusaquillo, con el objetivo de coordinar la jornada de recolección y embellecimiento de las áreas que presentan puntos críticos. Bosque de Granada: En la fase inicial, se llevó a cabo la reunión para el “Mapeo de actores”, en la que participaron diversas entidades del distrito y miembros de la comunidad local. Subcuenca río Fucha: Bosque Urbano San Carlos: Se realizó una reunión con la comunidad donde se presentó la metodología de la línea del tiempo, la cual hace parte del plan de trabajo construido para el Bosque; Se realizó con entidades el seguimiento al Plan de trabajo del Bosque Urbano San Carlos, donde se presentaron las acciones planeadas para ejecutar, frente a las cuales, la Alcaldía Local de Rafael Uribe Uribe menciona que por el momento la entidad solo puede prestar el acompañamiento, dado los procesos internos que se están llevando a cabo, así mismo por parte del Jardín Botánico de Bogotá, solicitan que algunas actividades sean reevaluadas por la comunidad, para así garantizar la participación de la misma en lo planeado. Retrasos: Bosque Urbano San Carlos no se realizó convocatoria para la reunión 1ra reunión de seguimiento del Plan de Trabajo | 0.0382 | 0.0382
8086 | Conectores ecosistémicos | Intervenir 2500 hectáreas de conectores ecosistémicos para aumentar la conectividad de los elementos de la Estructura Ecológica Principal | 13. Implementación y seguimiento de la estrategia de bosques urbanos en el Distrito Capital | 2024 | 9 | Septiembre | 1.429% | 1.43% | 0.02% | 0.02% | A septiembre se avanzó de manera articulada con entidades y comunidad en el proceso para el registro de 2 Bosques Urbanos (BU) con 2 espacios, contando con una participación de 27 asistentes en total; se realizaron 4 acciones que aportan al cumplimiento de los planes de trabajo de 3 BU, con la presencia de 47 actores; y adicionalmente se realizaron 3 espacios para el seguimiento de planes de trabajo de 2 BU, con una participación de 23 personas. | 0.0525 | 0.0525
8086 | Conectores ecosistémicos | Intervenir 2500 hectáreas de conectores ecosistémicos para aumentar la conectividad de los elementos de la Estructura Ecológica Principal | 13. Implementación y seguimiento de la estrategia de bosques urbanos en el Distrito Capital | 2024 | 10 | Octubre | 1.905% | 1.91% | 0.02% | 0.02% | En octubre se avanzó de manera articulada con entidades y comunidad en el proceso para el registro de 2 BU con 2 espacios, contando con una participación de 15 asistentes; así mismo se realizaron 3 acciones que aportan al cumplimiento de los planes de trabajo de 2 BU con la presencia de 51 actores. Sumado a esto se adelantó la creación del documento de redes para actividades de ciencia ciudadana en BU y en la presentación de la estrategia de BU a actores inmersos en la implementación de la misma. | 0.0716 | 0.0716
8086 | Conectores ecosistémicos | Intervenir 2500 hectáreas de conectores ecosistémicos para aumentar la conectividad de los elementos de la Estructura Ecológica Principal | 13. Implementación y seguimiento de la estrategia de bosques urbanos en el Distrito Capital | 2024 | 11 | Noviembre | 1.905% | 1.91% | 0.02% | 0.02% | Se realizaron 5 acciones que aportan al cumplimiento de los planes de trabajo de 3 BU con la presencia de 42 actores; adicionalmente se realizaron 10 espacios para el seguimiento de planes de trabajo de 7 BU, con una participación de 85 personas. Sumado a esto se adelantó la creación del documento de redes para actividades de ciencia ciudadana en BU y en la presentación de la estrategia de BU a actores inmersos en la implementación de la misma. | 0.0907 | 0.0907
8086 | Conectores ecosistémicos | Intervenir 2500 hectáreas de conectores ecosistémicos para aumentar la conectividad de los elementos de la Estructura Ecológica Principal | 13. Implementación y seguimiento de la estrategia de bosques urbanos en el Distrito Capital | 2024 | 12 | Diciembre | 0.952% | 0.952% | 0.02% | 0.02% | Para la intervención de las 2500 hectáreas en los CE, se realizaron las siguientes acciones: Acumulado de hectáreas aportadas en aumento de conectividad ecosistémica MPD 42,09, gestión: se realizaron 8 acciones que aportan al cumplimiento de los planes de trabajo de 2 BU con la presencia de 62 actores; adicionalmente se realizaron 4 espacios para el seguimiento de planes de trabajo de 3 BU, con una participación de 57 personas. Sumado a esto se adelantó la creación del documento de redes para actividades de ciencia ciudadana en BU y en la presentación de la estrategia de BU a actores inmersos en la implementación de la misma. | 0.10022 | 0.10022
8086 | Conectores ecosistémicos | Intervenir 2500 hectáreas de conectores ecosistémicos para aumentar la conectividad de los elementos de la Estructura Ecológica Principal | 13. Implementación y seguimiento de la estrategia de bosques urbanos en el Distrito Capital | 2025 | 1 | Enero | 1.042% | 1.042% | 0.02% | 0.02% | Para dar cumplimiento a compromiso adquirido en el seguimiento de diciembre; en este período se comienza la gestión para adquirir información de organizaciones artísticas entre otros actores comunitarios del territorio, susceptibles de ser vinculados dentro de los procesos y actividades que se adelanten en el BUSC: así las cosas, se realizaron llamadas y se proyectó borrador del oficio para tal fin. | 0.010417 | 0.11064
8086 | Conectores ecosistémicos | Intervenir 2500 hectáreas de conectores ecosistémicos para aumentar la conectividad de los elementos de la Estructura Ecológica Principal | 13. Implementación y seguimiento de la estrategia de bosques urbanos en el Distrito Capital | 2025 | 2 | Febrero | 1.042% | 1.042% | 0.02% | 0.02% | En febrero se avanzó en la contratación de personal en aras de dar inicio a las acciones de implementación de seguimiento de los Bosques urbano, Los seguimientos se hacen cada tres meses. y están programados a realizar en marzo del 2025. | 0.020833 | 0.12105
8086 | Conectores ecosistémicos | Intervenir 2500 hectáreas de conectores ecosistémicos para aumentar la conectividad de los elementos de la Estructura Ecológica Principal | 13. Implementación y seguimiento de la estrategia de bosques urbanos en el Distrito Capital | 2025 | 3 | Marzo | 3.75% | 3.75% | 0.02% | 0.02% | A marzo se desarrollaron 9 espacios de seguimiento al plan de trabajo de los siguientes Bosques urbano: Santa Helena, Brazo Salitre, Bosques de Granada, Parkway, La Esmeralda, Ciudad Montes. Suba-Conejera Bosque Urbano: se realizó una reunión informativa en la Casa Cultural de Suba por solicitud de la Edilesa Lina Vela. Santa Helena: Reunión interinstitucional para revisar compromisos y avances. Cerros Virrey-Nuque Brazo Salitre: Encuentro para evaluar compromisos. Bosques de Granada: Similar reunión. Parkway y La Esmeralda: Sesiones para coordinar acciones. Subcuenca Río Fucha Ciudad Montes: Reuniones para seguimiento al plan de trabajo y actividades sostenibles. | 0.058333 | 0.15855
8086 | Conectores ecosistémicos | Intervenir 2500 hectáreas de conectores ecosistémicos para aumentar la conectividad de los elementos de la Estructura Ecológica Principal | 13. Implementación y seguimiento de la estrategia de bosques urbanos en el Distrito Capital | 2025 | 4 | Abril | 2.396% | 2.396% | 0.02% | 0.02% | En abril se avanzó de manera articulada con entidades y comunidad en el proceso para el registro de 2 BU en 2 espacios, contando con una participación de 8 asistentes; así mismo se realizó 1 acción que aportaran al cumplimiento de las actividades descritas en los planes de trabajo de los BU ya registrados. Adicionalmente se desarrollaron 7 espacios con una participación de 59 asistentes para dar cumplimiento al seguimiento. Se aportó 1,74 hectáreas en los conectores Virrey Neuque 1,03 ha y Fucha en 0,71ha con acciones en bosques urbanos. | 0.082292 | 0.18251
8086 | Conectores ecosistémicos | Intervenir 2500 hectáreas de conectores ecosistémicos para aumentar la conectividad de los elementos de la Estructura Ecológica Principal | 13. Implementación y seguimiento de la estrategia de bosques urbanos en el Distrito Capital | 2025 | 5 | Mayo | 2.396% | 2.396% | 0.02% | 0.02% | En mayo de 2025, se fortaleció la gestión de bosques urbanos con articulaciones clave. Se avanzó en acuerdos con el IDRD sobre sostenibilidad de los bosques BUSH, BUBS, BUPW y BULE, y con entidades como SDP, DADEP y JBB para la incorporación de estas áreas al inventario de parques. Se realizaron visitas técnicas, mesas interinstitucionales y jornadas comunitarias en bosques urbanos como Santa Helena, Brazo Salitre y La Esmeralda, abordando georreferenciación, definición de polígonos y participación social. Además, se concertó un cronograma anual de actividades y se promovió la apropiación ciudadana con eventos como el avistamiento de aves en BUBS. Las reuniones técnicas permitieron clarificar competencias, analizar redes de servicios públicos y definir estrategias para consolidar la estrategia de implementación del Bosque Urbano. Adicionalmente se desarrollaron 1 espacio con una participación de 19 asistentes para dar cumplimiento al seguimiento de 1 BU para un total de 0.85 hectáreas que aportan al cumplimento de la meta. | 0.10625 | 0.20647
8086 | Conectores ecosistémicos | Intervenir 2500 hectáreas de conectores ecosistémicos para aumentar la conectividad de los elementos de la Estructura Ecológica Principal | 13. Implementación y seguimiento de la estrategia de bosques urbanos en el Distrito Capital | 2025 | 6 | Junio | 2.396% | 2.4% | 0.02% | 0.02% | Avance en articulación institucional para redes comunitarias: se realizó una reunión entre la Subdirección Científica del Jardín Botánico de Bogotá (JBB), el equipo SCAAV y el equipo de Conectores, con el propósito de iniciar la articulación interinstitucional para dar cumplimiento al artículo 10 de la Resolución 5531 de 2023, relacionado con la conformación de redes comunitarias para la conservación, protección y monitoreo de los bosques urbanos. Capacitación comunitaria sobre calidad del aire en bosques urbanos: Se llevó a cabo el webinar “Calidad de Aire en Bosques Urbanos”, orientado a capacitar a la comunidad vinculada a estos espacios sobre el funcionamiento y propósito de los microsensores de calidad del aire instalados en seis (6) de los ocho (8) bosques registrados. Se compartió información relevante sobre material particulado, impactos en salud pública, el Índice Bogotano de Calidad del Aire (IBOCA), entre otros temas, y se presentaron los resultados de medición registrados durante los últimos meses. Revisión del programa de educación ambiental para bosques urbanos: Se realizó una reunión entre la Secretaría Distrital de Educación (SDE), el Jardín Botánico de Bogotá (JBB) y la Secretaría Distrital de Ambiente (SDA) para revisar aspectos técnicos y pedagógicos relacionados con la implementación del “Programa de Educación Ambiental para Bosques Urbanos”. | 0.13025 | 0.23047
8086 | Conectores ecosistémicos | Intervenir 2500 hectáreas de conectores ecosistémicos para aumentar la conectividad de los elementos de la Estructura Ecológica Principal | 13. Implementación y seguimiento de la estrategia de bosques urbanos en el Distrito Capital | 2025 | 7 | Julio | 3.75% | 3.75% | 0.02% | 0.02% | Aporte acumulado de 48,74 ha. En julio se avanzó de manera articulada con entidades y comunidad en el proceso para el registro de 3 BU con 5 espacios, contando con una participación de 66 asistentes; así mismo se realizaron 10 acciones que aportaran al cumplimiento de las actividades descritas en los planes de trabajo de los BU ya registrados, y adicionalmente se desarrollaron 8 espacios con una participación de 152 asistentes para dar cumplimiento al seguimiento de 6 BU para un total de 1,74 hectáreas que aportan al cumplimento de la meta. | 0.16775 | 0.26797
8086 | Conectores ecosistémicos | Intervenir 2500 hectáreas de conectores ecosistémicos para aumentar la conectividad de los elementos de la Estructura Ecológica Principal | 13. Implementación y seguimiento de la estrategia de bosques urbanos en el Distrito Capital | 2025 | 8 | Agosto | 2.396% | 2.4% | 0.02% | 0.02% | En agosto se avanzó de manera articulada con entidades y comunidad en el proceso para el registro de 2 BU con 3 espacios, contando con una participación de 31 asistentes; así mismo se realizaron 6 acciones que aportaran al cumplimiento de las actividades descritas en los planes de trabajo de los BU ya registrados con una participación de 87 asistentes; y adicionalmente se desarrollaron 2 espacios con una participación de 20 asistentes para dar cumplimiento al seguimiento de 2 BU para un total de 0 hectáreas que aportan al cumplimento de la meta. | 0.19175 | 0.29197
8086 | Conectores ecosistémicos | Intervenir 2500 hectáreas de conectores ecosistémicos para aumentar la conectividad de los elementos de la Estructura Ecológica Principal | 13. Implementación y seguimiento de la estrategia de bosques urbanos en el Distrito Capital | 2025 | 9 | Septiembre | 2.396% | 2.4% | 0.02% | 0.02% | En septiembre se avanzó de manera articulada con entidades y comunidad en el proceso para el registro de 5 BU con 7 espacios, contando con una participación de 92 asistentes; así mismo se realizaron 3 acciones que aportaran al cumplimiento de las actividades descritas en los planes de trabajo de los BU ya registrados con una participación de 25 asistentes; y adicionalmente se desarrollaron 7 espacios con una participación de 121 asistentes para dar cumplimiento al seguimiento de 5 BU para un total de 1,50 hectáreas que aportan al cumplimento de la meta. | 0.21575 | 0.31597
8086 | Conectores ecosistémicos | Intervenir 2500 hectáreas de conectores ecosistémicos para aumentar la conectividad de los elementos de la Estructura Ecológica Principal | 13. Implementación y seguimiento de la estrategia de bosques urbanos en el Distrito Capital | 2025 | 10 | Octubre | 2.396% | 2.4% | 0.02% | 0.02% | En octubre se avanzó de manera articulada con entidades y comunidad en el proceso para el registro de 2 BU con 3 espacios, contando con una participación de 31 asistentes; así mismo se realizaron 6 acciones que aportaran al cumplimiento de las actividades descritas en los planes de trabajo de los BU ya registrados con una participación de 87 asistentes; y adicionalmente se desarrollaron 2 espacios con una participación de 20 asistentes para dar cumplimiento al seguimiento de 2 BU para un total de 1,05 hectáreas que aportan al cumplimento de la meta. | 0.23975 | 0.33997
8086 | Conectores ecosistémicos | Intervenir 2500 hectáreas de conectores ecosistémicos para aumentar la conectividad de los elementos de la Estructura Ecológica Principal | 13. Implementación y seguimiento de la estrategia de bosques urbanos en el Distrito Capital | 2025 | 11 | Noviembre | 3.75% | 3.75% | 0.02% | 0.02% | En Noviembre se avanzó de manera articulada con entidades y comunidad en el proceso para el registro de 3 BU con 4 espacios, contando con una participación de 21 asistentes; así mismo se realizaron 7 acciones que aportaran al cumplimiento de las actividades descritas en los planes de trabajo de los BU ya registrados con una participación de 86 asistentes; y adicionalmente se desarrollaron 9 espacios con una participación de 121 asistentes para dar cumplimiento al seguimiento de 5 BU para un total de 0,65 hectáreas que aportan al cumplimento de la meta. | 0.27725 | 0.37747
8086 | Conectores ecosistémicos | Intervenir 2500 hectáreas de conectores ecosistémicos para aumentar la conectividad de los elementos de la Estructura Ecológica Principal | 13. Implementación y seguimiento de la estrategia de bosques urbanos en el Distrito Capital | 2025 | 12 | Diciembre | 2.292% | 2.29% | 0.02% | 0.02% | En diciembre se avanzó de manera articulada con entidades y comunidad en el proceso para el registro de 3 BU con 3 espacios. Se registró 1 Bosque urbano con un área de 7,01 ha. Adicionalmente se desarrollaron 2 espacios con una participación de 9 asistentes para dar cumplimiento al seguimiento de 1 BU. Se aporta con 7,01 hectáreas al cumplimento de la meta. | 0.30015 | 0.40037
8086 | Conectores ecosistémicos | Intervenir 2500 hectáreas de conectores ecosistémicos para aumentar la conectividad de los elementos de la Estructura Ecológica Principal | 13. Implementación y seguimiento de la estrategia de bosques urbanos en el Distrito Capital | 2026 | 1 | Enero | 1.042% |  | 0.02% | 0.02% |  | 0 | 0.40037
8086 | Conectores ecosistémicos | Intervenir 2500 hectáreas de conectores ecosistémicos para aumentar la conectividad de los elementos de la Estructura Ecológica Principal | 13. Implementación y seguimiento de la estrategia de bosques urbanos en el Distrito Capital | 2026 | 2 | Febrero | 1.042% |  | 0.02% | 0.02% |  | 0 | 0.40037
8086 | Conectores ecosistémicos | Intervenir 2500 hectáreas de conectores ecosistémicos para aumentar la conectividad de los elementos de la Estructura Ecológica Principal | 13. Implementación y seguimiento de la estrategia de bosques urbanos en el Distrito Capital | 2026 | 3 | Marzo | 3.75% |  | 0.02% | 0.02% |  | 0 | 0.40037
8086 | Conectores ecosistémicos | Intervenir 2500 hectáreas de conectores ecosistémicos para aumentar la conectividad de los elementos de la Estructura Ecológica Principal | 13. Implementación y seguimiento de la estrategia de bosques urbanos en el Distrito Capital | 2026 | 4 | Abril | 2.396% |  | 0.02% | 0.02% |  | 0 | 0.40037
8086 | Conectores ecosistémicos | Intervenir 2500 hectáreas de conectores ecosistémicos para aumentar la conectividad de los elementos de la Estructura Ecológica Principal | 13. Implementación y seguimiento de la estrategia de bosques urbanos en el Distrito Capital | 2026 | 5 | Mayo | 2.396% |  | 0.02% | 0.02% |  | 0 | 0.40037
8086 | Conectores ecosistémicos | Intervenir 2500 hectáreas de conectores ecosistémicos para aumentar la conectividad de los elementos de la Estructura Ecológica Principal | 13. Implementación y seguimiento de la estrategia de bosques urbanos en el Distrito Capital | 2026 | 6 | Junio | 2.396% |  | 0.02% | 0.02% |  | 0 | 0.40037
8086 | Conectores ecosistémicos | Intervenir 2500 hectáreas de conectores ecosistémicos para aumentar la conectividad de los elementos de la Estructura Ecológica Principal | 13. Implementación y seguimiento de la estrategia de bosques urbanos en el Distrito Capital | 2026 | 7 | Julio | 3.75% |  | 0.02% | 0.02% |  | 0 | 0.40037
8086 | Conectores ecosistémicos | Intervenir 2500 hectáreas de conectores ecosistémicos para aumentar la conectividad de los elementos de la Estructura Ecológica Principal | 13. Implementación y seguimiento de la estrategia de bosques urbanos en el Distrito Capital | 2026 | 8 | Agosto | 2.396% |  | 0.02% | 0.02% |  | 0 | 0.40037
8086 | Conectores ecosistémicos | Intervenir 2500 hectáreas de conectores ecosistémicos para aumentar la conectividad de los elementos de la Estructura Ecológica Principal | 13. Implementación y seguimiento de la estrategia de bosques urbanos en el Distrito Capital | 2026 | 9 | Septiembre | 2.396% |  | 0.02% | 0.02% |  | 0 | 0.40037
8086 | Conectores ecosistémicos | Intervenir 2500 hectáreas de conectores ecosistémicos para aumentar la conectividad de los elementos de la Estructura Ecológica Principal | 13. Implementación y seguimiento de la estrategia de bosques urbanos en el Distrito Capital | 2026 | 10 | Octubre | 2.396% |  | 0.02% | 0.02% |  | 0 | 0.40037
8086 | Conectores ecosistémicos | Intervenir 2500 hectáreas de conectores ecosistémicos para aumentar la conectividad de los elementos de la Estructura Ecológica Principal | 13. Implementación y seguimiento de la estrategia de bosques urbanos en el Distrito Capital | 2026 | 11 | Noviembre | 3.75% |  | 0.02% | 0.02% |  | 0 | 0.40037
8086 | Conectores ecosistémicos | Intervenir 2500 hectáreas de conectores ecosistémicos para aumentar la conectividad de los elementos de la Estructura Ecológica Principal | 13. Implementación y seguimiento de la estrategia de bosques urbanos en el Distrito Capital | 2026 | 12 | Diciembre | 2.292% |  | 0.02% | 0.02% |  | 0 | 0.40037
8086 | Conectores ecosistémicos | Intervenir 2500 hectáreas de conectores ecosistémicos para aumentar la conectividad de los elementos de la Estructura Ecológica Principal | 13. Implementación y seguimiento de la estrategia de bosques urbanos en el Distrito Capital | 2027 | 1 | Enero | 1.042% |  | 0.02% | 0.02% |  | 0 | 0.40037
8086 | Conectores ecosistémicos | Intervenir 2500 hectáreas de conectores ecosistémicos para aumentar la conectividad de los elementos de la Estructura Ecológica Principal | 13. Implementación y seguimiento de la estrategia de bosques urbanos en el Distrito Capital | 2027 | 2 | Febrero | 1.042% |  | 0.02% | 0.02% |  | 0 | 0.40037
8086 | Conectores ecosistémicos | Intervenir 2500 hectáreas de conectores ecosistémicos para aumentar la conectividad de los elementos de la Estructura Ecológica Principal | 13. Implementación y seguimiento de la estrategia de bosques urbanos en el Distrito Capital | 2027 | 3 | Marzo | 3.75% |  | 0.02% | 0.02% |  | 0 | 0.40037
8086 | Conectores ecosistémicos | Intervenir 2500 hectáreas de conectores ecosistémicos para aumentar la conectividad de los elementos de la Estructura Ecológica Principal | 13. Implementación y seguimiento de la estrategia de bosques urbanos en el Distrito Capital | 2027 | 4 | Abril | 2.396% |  | 0.02% | 0.02% |  | 0 | 0.40037
8086 | Conectores ecosistémicos | Intervenir 2500 hectáreas de conectores ecosistémicos para aumentar la conectividad de los elementos de la Estructura Ecológica Principal | 13. Implementación y seguimiento de la estrategia de bosques urbanos en el Distrito Capital | 2027 | 5 | Mayo | 2.396% |  | 0.02% | 0.02% |  | 0 | 0.40037
8086 | Conectores ecosistémicos | Intervenir 2500 hectáreas de conectores ecosistémicos para aumentar la conectividad de los elementos de la Estructura Ecológica Principal | 13. Implementación y seguimiento de la estrategia de bosques urbanos en el Distrito Capital | 2027 | 6 | Junio | 2.396% |  | 0.02% | 0.02% |  | 0 | 0.40037
8086 | Conectores ecosistémicos | Intervenir 2500 hectáreas de conectores ecosistémicos para aumentar la conectividad de los elementos de la Estructura Ecológica Principal | 13. Implementación y seguimiento de la estrategia de bosques urbanos en el Distrito Capital | 2027 | 7 | Julio | 3.75% |  | 0.02% | 0.02% |  | 0 | 0.40037
8086 | Conectores ecosistémicos | Intervenir 2500 hectáreas de conectores ecosistémicos para aumentar la conectividad de los elementos de la Estructura Ecológica Principal | 13. Implementación y seguimiento de la estrategia de bosques urbanos en el Distrito Capital | 2027 | 8 | Agosto | 2.396% |  | 0.02% | 0.02% |  | 0 | 0.40037
8086 | Conectores ecosistémicos | Intervenir 2500 hectáreas de conectores ecosistémicos para aumentar la conectividad de los elementos de la Estructura Ecológica Principal | 13. Implementación y seguimiento de la estrategia de bosques urbanos en el Distrito Capital | 2027 | 9 | Septiembre | 2.396% |  | 0.02% | 0.02% |  | 0 | 0.40037
8086 | Conectores ecosistémicos | Intervenir 2500 hectáreas de conectores ecosistémicos para aumentar la conectividad de los elementos de la Estructura Ecológica Principal | 13. Implementación y seguimiento de la estrategia de bosques urbanos en el Distrito Capital | 2027 | 10 | Octubre | 2.396% |  | 0.02% | 0.02% |  | 0 | 0.40037
8086 | Conectores ecosistémicos | Intervenir 2500 hectáreas de conectores ecosistémicos para aumentar la conectividad de los elementos de la Estructura Ecológica Principal | 13. Implementación y seguimiento de la estrategia de bosques urbanos en el Distrito Capital | 2027 | 11 | Noviembre | 3.75% |  | 0.02% | 0.02% |  | 0 | 0.40037
8086 | Conectores ecosistémicos | Intervenir 2500 hectáreas de conectores ecosistémicos para aumentar la conectividad de los elementos de la Estructura Ecológica Principal | 13. Implementación y seguimiento de la estrategia de bosques urbanos en el Distrito Capital | 2027 | 12 | Diciembre | 2.292% |  | 0.02% | 0.02% |  | 0 | 0.40037
8086 | Conectores ecosistémicos | Intervenir 2500 hectáreas de conectores ecosistémicos para aumentar la conectividad de los elementos de la Estructura Ecológica Principal | 14. Gestionar la implementación de estrategias de conservación para la recuperación de áreas afectadas o susceptibles a ser afectadas por ocupaciones informales en la EEP y otras áreas de interés ambiental | 2024 | 7 | Julio | 0.7% | 0.7% | 0.08% | 0.08% | Se brindó acompañamiento en los operativos organizados por la Alcaldía de Rafael Uribe, durante los cuales se desmontaron tres cambuches, cada uno con un área aproximada de 30 m². Además, se identificó una nueva construcción de 70 m², para la cual se gestionó la detención de los trabajos, notificando que no se permitía construir en el Parque Distrital de Montaña Entre Nubes. También se acompañaron y coordinaron reuniones sobre ocupaciones ilegales en las localidades de Rafael Uribe Uribe y Usme. Se participó en una reunión sobre el sector de La Esmeralda, Polígonos de Monitoreo 026 y 194, en cumplimiento de compromisos establecidos por una sentencia de acción popular. Se llevó a cabo una reunión interinstitucional para abordar el deslizamiento de la vía en el sector de San Martín, ubicado en un predio del inventario de la Secretaría Distrital de Ambiente. Se asistió a una reunión donde se presentó un informe de avances sobre dos ocupaciones ilegales dentro del área protegida del Humedal Tibanica. Se celebró una reunión para tratar las afectaciones y ocupaciones en el sector de Nueva Esperanza, donde se reportaron alertas tempranas que cubrían un total de 335 m². De este total, se gestionó la intervención de las autoridades competentes y se acompañó la recuperación de 90 m² mediante el desmonte de cambuches en el Parque Distrital de Montaña Entre Nubes. | 0.007 | 0.007
8086 | Conectores ecosistémicos | Intervenir 2500 hectáreas de conectores ecosistémicos para aumentar la conectividad de los elementos de la Estructura Ecológica Principal | 14. Gestionar la implementación de estrategias de conservación para la recuperación de áreas afectadas o susceptibles a ser afectadas por ocupaciones informales en la EEP y otras áreas de interés ambiental | 2024 | 8 | Agosto | 2% | 2% | 0.08% | 0.08% | Entre las acciones desarrolladas se realizaron reuniones de coordinación y acompañamiento, recorridos de verificación y monitoreo con la presentación de informes, operativos y gestión de alertas tempranas, abordaje social. acciones: Se participó en reunión acerca de las acciones a realizar en los Polígonos de Monitoreo 026 y 194, en cumplimiento de las órdenes generadas a partir de la sentencia de acción popular. Reunión de afectaciones reportadas por la comunidad de Cerro Seco en Ciudad Bolívar, se acompañó la visita interinstitucional al Polígono 024A, liderada por el alcalde mayor. Recorrido de reconocimiento y verificación de la Reserva Distrital de Humedal Tingua Azul, debido al tensionante de mayor impacto por habitabilidad en calle. Recorrido de reconocimiento y verificación en el polígono de monitoreo 274 - San Cristóbal Viejo, en dicho recorrido se identificaron varias ocupaciones deshabitadas y en proceso de demolición. En el Polígono 258 sector humedal el Tunjo-Tunal se realizaron 3 Recorridos al Humedal el Tunjo, se ha dado una activa dinámica de participación social principalmente alrededor del Centro Experimental Juvenil. Se realizaron 2 Recorridos al Polígono 180 Tibaque, Localidad de San Cristóbal. Durante el mes, se registraron 95 alertas tempranas sobre procesos de ocupación ilegal, las cuales se informaron de manera inmediata a la Policía Nacional y a las alcaldías locales de Rafael Uribe Uribe, Usme, Ciudad Bolívar y Kennedy según correspondía. | 0.027 | 0.027
8086 | Conectores ecosistémicos | Intervenir 2500 hectáreas de conectores ecosistémicos para aumentar la conectividad de los elementos de la Estructura Ecológica Principal | 14. Gestionar la implementación de estrategias de conservación para la recuperación de áreas afectadas o susceptibles a ser afectadas por ocupaciones informales en la EEP y otras áreas de interés ambiental | 2024 | 9 | Septiembre | 3% | 3% | 0.08% | 0.08% | Acumulado 207 alertas tempranas. Mes: En los polígonos priorizados por el crecimiento de ocupaciones informales, se llevaron a cabo 16 recorridos de monitoreo, durante estos, se georreferenciaron nuevas ocupaciones informales, y otros tensionantes. Se participó en 5 operativos de desmonte, logrando la recuperación de un área de 739 m². Como parte de la gestión para recuperar las zonas de conectividad. Se desarrollaron mesas de trabajo interinstitucionales con el fin de socializar la estrategia del grupo de ocupaciones informales de la SDA. | 0.057 | 0.057
8086 | Conectores ecosistémicos | Intervenir 2500 hectáreas de conectores ecosistémicos para aumentar la conectividad de los elementos de la Estructura Ecológica Principal | 14. Gestionar la implementación de estrategias de conservación para la recuperación de áreas afectadas o susceptibles a ser afectadas por ocupaciones informales en la EEP y otras áreas de interés ambiental | 2024 | 10 | Octubre | 1.6% | 1.6% | 0.08% | 0.08% | En octubre se avanzó de manera articulada con entidades y comunidad en el proceso para el registro de 2 BU con 2 espacios, contando con una participación de 15 asistentes; así mismo se realizaron 3 acciones que aportan al cumplimiento de los planes de trabajo de 2 BU con la presencia de 51 actores. Sumado a esto se adelantó la creación del documento de redes para actividades de ciencia ciudadana en BU y en la presentación de la estrategia de BU a actores inmersos en la implementación de la misma. | 0.073 | 0.073
8086 | Conectores ecosistémicos | Intervenir 2500 hectáreas de conectores ecosistémicos para aumentar la conectividad de los elementos de la Estructura Ecológica Principal | 14. Gestionar la implementación de estrategias de conservación para la recuperación de áreas afectadas o susceptibles a ser afectadas por ocupaciones informales en la EEP y otras áreas de interés ambiental | 2024 | 11 | Noviembre | 1.3% | 1.3% | 0.08% | 0.08% | En los polígonos priorizados por el crecimiento de ocupaciones informales, se llevaron a cabo 15 recorridos de monitoreo e inspección ocular, durante estos, se georeferenciaron nuevas ocupaciones informales, y otros tensionantes, se realizó el reporte de 87 alertas tempranas. Se participó en 1 operativo de desmonte, logrando la recuperación de un área de 66.25 m². Como parte de la gestión para recuperar las zonas de conectividad. Se desarrollaron mesas de trabajo interinstitucionales con el fin de socializar la estrategia del grupo de ocupaciones informales de la SDA y se realizó un arduo trabajo de gestión social y sensibilización a líderes y lideresas y organizaciones y/o comunitarias. | 0.086 | 0.086
8086 | Conectores ecosistémicos | Intervenir 2500 hectáreas de conectores ecosistémicos para aumentar la conectividad de los elementos de la Estructura Ecológica Principal | 14. Gestionar la implementación de estrategias de conservación para la recuperación de áreas afectadas o susceptibles a ser afectadas por ocupaciones informales en la EEP y otras áreas de interés ambiental | 2024 | 12 | Diciembre | 1.4% | 1.4% | 0.08% | 0.08% | Durante el periodo agosto a diciembre se realizó la gestión en los polígonos priorizados, los cuales son 026-Sector refugio I y II - portal del divino, 194-Colindancia la esmeralda, 257-Sector humedal el tunjo, 258- Sector humedal el tunjo – tunal, 274-San Cristóbal viejo, 180- Tibaque, 281ª-Humedal Tingua azul II, a través de reuniones de coordinación, de gestión, recorridos de verificación y monitoreo, elaboración de informes, gestión de alertas tempranas, así como actividades de abordaje social en 269.73 hectáreas , sin embargo, se realizaron acciones de gestión y recuperación fuera de los polígonos en mención, en un área de 20.29 hectáreas, para un total de 290.02 hectáreas gestionadas para la recuperación de áreas afectadas o susceptibles a ser afectadas por ocupaciones informales | 0.1 | 0.1
8086 | Conectores ecosistémicos | Intervenir 2500 hectáreas de conectores ecosistémicos para aumentar la conectividad de los elementos de la Estructura Ecológica Principal | 14. Gestionar la implementación de estrategias de conservación para la recuperación de áreas afectadas o susceptibles a ser afectadas por ocupaciones informales en la EEP y otras áreas de interés ambiental | 2025 | 1 | Enero | 0.15% | 0.15% | 0.08% | 0.08% | A enero de 2025 se ha realizado la gestión en los polígonos priorizados, los cuales son 026-Sector refugio I y II - portal del divino, 194-Colindancia la esmeralda, 257-Sector humedal el tunjo, 258- Sector humedal el tunjo – tunal, 274-San Cristóbal viejo, 180- Tibaque, 281ª-Humedal Tingua azul II y otras áreas de especial importancia ecológica a solicitud, a través de reuniones de coordinación, de gestión, recorridos de verificación y monitoreo, elaboración de informes, gestión de alertas tempranas, así como actividades de abordaje social en 269.70 hectáreas , sin embargo, se realizaron acciones de gestión y recuperación fuera de los polígonos en mención, en un área de 20.29 hectáreas, para un total de 289.99 hectáreas gestionadas para la recuperación de áreas afectadas o susceptibles a ser afectadas por ocupaciones informales. Durante el mes de enero se realizó acompañamiento técnico a 31 sesiones del Puesto de Mando Unificado en Cerro Guacamayas, 4 operativos de inspección vigilancia y control, 2 recorridos de verificación en predios de la EEP. | 0.0015 | 0.1015
8086 | Conectores ecosistémicos | Intervenir 2500 hectáreas de conectores ecosistémicos para aumentar la conectividad de los elementos de la Estructura Ecológica Principal | 14. Gestionar la implementación de estrategias de conservación para la recuperación de áreas afectadas o susceptibles a ser afectadas por ocupaciones informales en la EEP y otras áreas de interés ambiental | 2025 | 2 | Febrero | 0.9% | 0.9% | 0.08% | 0.08% | A febrero, se llevaron a cabo varias actividades enfocadas en la gestión y control de tensiones generadas por ocupaciones informales urbanas que afectan la estructura ecológica principal y los conectores ecosistémicos. Se realizaron reuniones de coordinación, monitoreos, y acompañamiento técnico en operativos, incluyendo la gestión de alertas tempranas. Entre las acciones destacadas, se llevó a cabo una reunión con los propietarios del predio RT-141 del PDEM Entrenubes para definir un plan de trabajo relacionado con un acuerdo de conservación. Además, se participó en una audiencia en la Inspección 7D sobre la ocupación ilegal en el polígono de monitoreo 108, sector San Bernardino la Vega, que se superpone con la ronda hídrica del río Tunjuelo. En la audiencia, se constató la inasistencia de los infractores, por lo que se suspendió y reprogramó para julio de 2025. También se asistió a una mesa de trabajo en la Alcaldía Local de Usme en respuesta a un derecho de petición del Cabildo Indígena Uitoto, relacionado con operativos de control de ocupaciones ilegales en el sector de La Esmeralda, parte de la Acción Popular en el Parque Ecológico de Montaña Entrenubes. Se organizó una reunión interinstitucional con la Alcaldía Local de Usme y varias entidades del Distrito para abordar los problemas de ocupación ilegal en áreas protegidas, discutiendo las normas de control urbano, el Código de Policía y el Código Penal Ambiental. Asimismo, se celebró un encuentro con la Dirección Legal Ambiental para establecer una ruta de denuncias penales contra quienes provocan incendios o invasiones en la Estructura Ecológica Principal, destacando la importancia de compartir información y coordinar con la policía. Finalmente, se definió una estrategia de trabajo conjunta para prevenir nuevas ocupaciones ilegales en el Parque Ecológico de Montaña Entrenubes, con la participación de diversas instituciones. También se atendió el Puesto de Mando Unificado en el sector Cuchilla de Guacamayas, donde se realizaron recorridos de monitoreo para evitar la invasión de 20.288 hectáreas protegidas. Durante estos operativos, se detectaron intentos de ingreso de personas al parque y posibles hurtos en el cerco de protección. Así como el acompañamiento a operativo de IVC en el polígono 258, sector Humedal El Tunjo-Tunal, donde se desmontaron tres cambuches, recuperando 38 metros cuadrados de la Reserva Distrital de Humedal. | 0.0105 | 0.1105
8086 | Conectores ecosistémicos | Intervenir 2500 hectáreas de conectores ecosistémicos para aumentar la conectividad de los elementos de la Estructura Ecológica Principal | 14. Gestionar la implementación de estrategias de conservación para la recuperación de áreas afectadas o susceptibles a ser afectadas por ocupaciones informales en la EEP y otras áreas de interés ambiental | 2025 | 3 | Marzo | 3% | 3% | 0.08% | 0.08% | Gestión a marzo: Verificación Catastral: Se acompañó a la Unidad Administrativa Especial de Catastro Distrital para verificar los puntos topográficos del predio RT-141 del PDEM Entrenubes, en relación con la radicación de cabida y linderos y según los acuerdos de conservación con la familia Morales. Asistencia Técnica en Audiencias: Se asistió a audiencias en la Inspección 7D relacionadas con ocupaciones ilegales en el polígono de monitoreo 245. Las audiencias fueron suspendidas debido a la inasistencia de los presuntos infractores. Recorridos de Monitoreo Interinstitucional: Para prevenir ocupaciones ilegales, se realizaron monitoreos en colaboración con la Alcaldía Local de Usme y la Secretaría de Gobierno. Intervenciones en el Puesto de Mando Unificado: Se intervino en el sector Cuchilla de Guacamayas para mantener las 20.288 hectáreas libres de ocupaciones ilegales. Se identificó el hurto de alambres en terrenos de Suprema S.A. Reuniones de Coordinación y Acompañamiento: Se prioriza la atención a ocupantes indígenas y afrodescendientes en polígonos de monitoreo para garantizar sus derechos. Se definió una estrategia de sanciones administrativas y penales para disuadir la invasión de áreas ecológicas importantes en el PDEM Entrenubes. Alertas Tempranas y Operativos: Se consolidaron matrices con 46 alertas de ocupaciones ilegales, dirigidas a la Policía Nacional y alcaldías locales. También se consolidaron los operativos realizados en marzo de 2025. | 0.0405 | 0.1405
8086 | Conectores ecosistémicos | Intervenir 2500 hectáreas de conectores ecosistémicos para aumentar la conectividad de los elementos de la Estructura Ecológica Principal | 14. Gestionar la implementación de estrategias de conservación para la recuperación de áreas afectadas o susceptibles a ser afectadas por ocupaciones informales en la EEP y otras áreas de interés ambiental | 2025 | 4 | Abril | 4.5% | 4.5% | 0.08% | 0.08% | Durante abril se implementaron acciones para el control de tensionantes antrópicos en áreas protegidas, con énfasis en urbanización informal. Se llevaron a cabo siete jornadas de monitoreo en polígonos críticos y ocho reuniones interinstitucionales. Además, se ejecutaron siete operativos de control, incluyendo desmontes y decomisos. Se avanzó en acuerdos de conservación, se realizó una verificación CECA, una caracterización en el polígono 034, dos ejercicios de cartografía social y se generaron 27 alertas tempranas. | 0.0855 | 0.1855
8086 | Conectores ecosistémicos | Intervenir 2500 hectáreas de conectores ecosistémicos para aumentar la conectividad de los elementos de la Estructura Ecológica Principal | 14. Gestionar la implementación de estrategias de conservación para la recuperación de áreas afectadas o susceptibles a ser afectadas por ocupaciones informales en la EEP y otras áreas de interés ambiental | 2025 | 5 | Mayo | 4.5% | 4.5% | 0.08% | 0.08% | A mayo esta acción ha aportado a la meta 289,99 ha. En mayo de 2025, se implementaron acciones de articulación interinstitucional para abordar ocupaciones informales en áreas protegidas. Se llevaron a cabo 15 reuniones con Alcaldías Locales de Usme y Rafael Uribe Uribe, Subdirecciones de Control Ambiental y organizaciones sociales, fortaleciendo estrategias de gestión y prevención. Se consolidó la matriz de alertas tempranas, generando un total de 38 alertas sobre ocupaciones ilegales, dirigidas a la Policía Nacional y a las alcaldías locales de Rafael Uribe Uribe, Usme y San Cristóbal. Asimismo, se consolidó la matriz de operativos durante mayo de 2025. |  | 0.2305
8086 | Conectores ecosistémicos | Intervenir 2500 hectáreas de conectores ecosistémicos para aumentar la conectividad de los elementos de la Estructura Ecológica Principal | 14. Gestionar la implementación de estrategias de conservación para la recuperación de áreas afectadas o susceptibles a ser afectadas por ocupaciones informales en la EEP y otras áreas de interés ambiental | 2025 | 6 | Junio | 3% | 3% | 0.08% | 0.08% | A junio esta acción ha aportado a la meta 289,99 ha. Se desarrollaron acciones de monitoreo, control y articulación institucional frente a la urbanización informal en sectores del PDEM Entrenubes, Cerro Seco y Cerro La Conejera. Se emitieron 51 alertas tempranas y se llevaron a cabo 15 espacios interinstitucionales y operativos de inspección, vigilancia y control. En Usme se recuperaron 381 m²: 63 m² y 30 m² en El Refugio y 288 m² en Compostela III. Asimismo, se avanzó en la consolidación de acuerdos de conservación y procesos de capacitación. | 0.1605 | 0.2605
8086 | Conectores ecosistémicos | Intervenir 2500 hectáreas de conectores ecosistémicos para aumentar la conectividad de los elementos de la Estructura Ecológica Principal | 14. Gestionar la implementación de estrategias de conservación para la recuperación de áreas afectadas o susceptibles a ser afectadas por ocupaciones informales en la EEP y otras áreas de interés ambiental | 2025 | 7 | Julio | 2.1% | 2.1% | 0.08% | 0.08% | Aporte acumulado 290,06 ha. Durante julio se realizaron 18 recorridos de monitoreo, 8 operativos interinstitucionales de control en áreas protegidas y se emitieron 100 alertas tempranas por ocupación ilegal. Como resultado, se logró la recuperación de 2.667,99 m² en el canal del río Fucha y el desmonte de cerramientos ilegales en el PS Agroparque Quiba. Estas acciones fortalecen la prevención y control de tensionantes en la Estructura Ecológica Principal. | 0.1815 | 0.2815
8086 | Conectores ecosistémicos | Intervenir 2500 hectáreas de conectores ecosistémicos para aumentar la conectividad de los elementos de la Estructura Ecológica Principal | 14. Gestionar la implementación de estrategias de conservación para la recuperación de áreas afectadas o susceptibles a ser afectadas por ocupaciones informales en la EEP y otras áreas de interés ambiental | 2025 | 8 | Agosto | 3% | 3% | 0.08% | 0.08% | Aporte acumulado 290,06 ha. Durante agosto se realizaron 27 recorridos de monitoreo, 11 operativos interinstitucionales de control en áreas protegidas y se emitieron 30 alertas tempranas por ocupación ilegal. Como resultado, se logró la recuperación de 374 m² en la RDH Juan Amarillo y PDEM Entrenubes. Estas acciones fortalecen la prevención y control de tensionantes en la Estructura Ecológica Principal. Se consolidó la matriz de alertas tempranas, generando un total de 30 alertas sobre ocupaciones ilegales, dirigidas a la Policía Nacional y a las alcaldías locales de Rafael Uribe Uribe, Usme y San Cristóbal. Asimismo, se consolidó la matriz de operativos durante agosto de 2025. | 0.2115 | 0.3115
8086 | Conectores ecosistémicos | Intervenir 2500 hectáreas de conectores ecosistémicos para aumentar la conectividad de los elementos de la Estructura Ecológica Principal | 14. Gestionar la implementación de estrategias de conservación para la recuperación de áreas afectadas o susceptibles a ser afectadas por ocupaciones informales en la EEP y otras áreas de interés ambiental | 2025 | 9 | Septiembre | 3% | 3% | 0.08% | 0.08% | Aporte acumulado 290,06 ha. Durante septiembre se realizaron 19 recorridos de monitoreo, 9 operativos interinstitucionales de control en áreas protegidas y se emitieron 33 alertas tempranas por ocupación ilegal. Como resultado, se logró la recuperación de 216 m² en el sector Ilimani. Estas acciones fortalecen la prevención y control de tensionantes en la Estructura Ecológica Principal. | 0.2415 | 0.3415
8086 | Conectores ecosistémicos | Intervenir 2500 hectáreas de conectores ecosistémicos para aumentar la conectividad de los elementos de la Estructura Ecológica Principal | 14. Gestionar la implementación de estrategias de conservación para la recuperación de áreas afectadas o susceptibles a ser afectadas por ocupaciones informales en la EEP y otras áreas de interés ambiental | 2025 | 10 | Octubre | 3% | 3% | 0.08% | 0.08% | Aporte acumulado 290,06 ha. Durante octubre se realizaron 27 recorridos de monitoreo, 11 operativos interinstitucionales de control en áreas protegidas y se emitieron 30 alertas tempranas por ocupación ilegal. Como resultado, se logró la recuperación de 374 m² en la RDH Juan Amarillo y PDEM Entrenubes. Estas acciones fortalecen la prevención y control de tensionantes en la Estructura Ecológica Principal. | 0.2715 | 0.3715
8086 | Conectores ecosistémicos | Intervenir 2500 hectáreas de conectores ecosistémicos para aumentar la conectividad de los elementos de la Estructura Ecológica Principal | 14. Gestionar la implementación de estrategias de conservación para la recuperación de áreas afectadas o susceptibles a ser afectadas por ocupaciones informales en la EEP y otras áreas de interés ambiental | 2025 | 11 | Noviembre | 1.5% | 1.5% | 0.08% | 0.08% | Aporte acumulado 290,06 ha. Durante noviembre se realizaron 26 recorridos de monitoreo, 10 operativos interinstitucionales de control en áreas protegidas y se emitieron 40 alertas tempranas por ocupación ilegal. Como resultado, se logró la recuperación de 381 m² en la PDEM Entrenubes y por acuerdo de conservación 0.7675 ha. Estas acciones fortalecen la prevención y control de tensionantes en la Estructura Ecológica Principal. | 0.2865 | 0.3865
8086 | Conectores ecosistémicos | Intervenir 2500 hectáreas de conectores ecosistémicos para aumentar la conectividad de los elementos de la Estructura Ecológica Principal | 14. Gestionar la implementación de estrategias de conservación para la recuperación de áreas afectadas o susceptibles a ser afectadas por ocupaciones informales en la EEP y otras áreas de interés ambiental | 2025 | 12 | Diciembre | 1.35% | 1.35% | 0.08% | 0.08% | Aporte acumulado 290,06 ha. Durante diciembre se realizaron 8 recorridos de monitoreo, 7 operativos interinstitucionales de control en áreas protegidas y se emitieron 12 alertas tempranas por ocupación ilegal. Como resultado, se logró la recuperación de 105 m² en la PDEM Entrenubes. Estas acciones fortalecen la prevención y control de tensionantes en la Estructura Ecológica Principal. | 0.3 | 0.4
8086 | Conectores ecosistémicos | Intervenir 2500 hectáreas de conectores ecosistémicos para aumentar la conectividad de los elementos de la Estructura Ecológica Principal | 14. Gestionar la implementación de estrategias de conservación para la recuperación de áreas afectadas o susceptibles a ser afectadas por ocupaciones informales en la EEP y otras áreas de interés ambiental | 2026 | 1 | Enero | 0% |  | 0.08% | 0.08% |  | 0 | 0.4
8086 | Conectores ecosistémicos | Intervenir 2500 hectáreas de conectores ecosistémicos para aumentar la conectividad de los elementos de la Estructura Ecológica Principal | 14. Gestionar la implementación de estrategias de conservación para la recuperación de áreas afectadas o susceptibles a ser afectadas por ocupaciones informales en la EEP y otras áreas de interés ambiental | 2026 | 2 | Febrero | 0.9% |  | 0.08% | 0.08% |  | 0 | 0.4
8086 | Conectores ecosistémicos | Intervenir 2500 hectáreas de conectores ecosistémicos para aumentar la conectividad de los elementos de la Estructura Ecológica Principal | 14. Gestionar la implementación de estrategias de conservación para la recuperación de áreas afectadas o susceptibles a ser afectadas por ocupaciones informales en la EEP y otras áreas de interés ambiental | 2026 | 3 | Marzo | 3% |  | 0.08% | 0.08% |  | 0 | 0.4
8086 | Conectores ecosistémicos | Intervenir 2500 hectáreas de conectores ecosistémicos para aumentar la conectividad de los elementos de la Estructura Ecológica Principal | 14. Gestionar la implementación de estrategias de conservación para la recuperación de áreas afectadas o susceptibles a ser afectadas por ocupaciones informales en la EEP y otras áreas de interés ambiental | 2026 | 4 | Abril | 4.5% |  | 0.08% | 0.08% |  | 0 | 0.4
8086 | Conectores ecosistémicos | Intervenir 2500 hectáreas de conectores ecosistémicos para aumentar la conectividad de los elementos de la Estructura Ecológica Principal | 14. Gestionar la implementación de estrategias de conservación para la recuperación de áreas afectadas o susceptibles a ser afectadas por ocupaciones informales en la EEP y otras áreas de interés ambiental | 2026 | 5 | Mayo | 4.5% |  | 0.08% | 0.08% |  | 0 | 0.4
8086 | Conectores ecosistémicos | Intervenir 2500 hectáreas de conectores ecosistémicos para aumentar la conectividad de los elementos de la Estructura Ecológica Principal | 14. Gestionar la implementación de estrategias de conservación para la recuperación de áreas afectadas o susceptibles a ser afectadas por ocupaciones informales en la EEP y otras áreas de interés ambiental | 2026 | 6 | Junio | 1.5% |  | 0.08% | 0.08% |  | 0 | 0.4
8086 | Conectores ecosistémicos | Intervenir 2500 hectáreas de conectores ecosistémicos para aumentar la conectividad de los elementos de la Estructura Ecológica Principal | 14. Gestionar la implementación de estrategias de conservación para la recuperación de áreas afectadas o susceptibles a ser afectadas por ocupaciones informales en la EEP y otras áreas de interés ambiental | 2026 | 7 | Julio | 3% |  | 0.08% | 0.08% |  | 0 | 0.4
8086 | Conectores ecosistémicos | Intervenir 2500 hectáreas de conectores ecosistémicos para aumentar la conectividad de los elementos de la Estructura Ecológica Principal | 14. Gestionar la implementación de estrategias de conservación para la recuperación de áreas afectadas o susceptibles a ser afectadas por ocupaciones informales en la EEP y otras áreas de interés ambiental | 2026 | 8 | Agosto | 3% |  | 0.08% | 0.08% |  | 0 | 0.4
8086 | Conectores ecosistémicos | Intervenir 2500 hectáreas de conectores ecosistémicos para aumentar la conectividad de los elementos de la Estructura Ecológica Principal | 14. Gestionar la implementación de estrategias de conservación para la recuperación de áreas afectadas o susceptibles a ser afectadas por ocupaciones informales en la EEP y otras áreas de interés ambiental | 2026 | 9 | Septiembre | 3% |  | 0.08% | 0.08% |  | 0 | 0.4
8086 | Conectores ecosistémicos | Intervenir 2500 hectáreas de conectores ecosistémicos para aumentar la conectividad de los elementos de la Estructura Ecológica Principal | 14. Gestionar la implementación de estrategias de conservación para la recuperación de áreas afectadas o susceptibles a ser afectadas por ocupaciones informales en la EEP y otras áreas de interés ambiental | 2026 | 10 | Octubre | 3% |  | 0.08% | 0.08% |  | 0 | 0.4
8086 | Conectores ecosistémicos | Intervenir 2500 hectáreas de conectores ecosistémicos para aumentar la conectividad de los elementos de la Estructura Ecológica Principal | 14. Gestionar la implementación de estrategias de conservación para la recuperación de áreas afectadas o susceptibles a ser afectadas por ocupaciones informales en la EEP y otras áreas de interés ambiental | 2026 | 11 | Noviembre | 2.1% |  | 0.08% | 0.08% |  | 0 | 0.4
8086 | Conectores ecosistémicos | Intervenir 2500 hectáreas de conectores ecosistémicos para aumentar la conectividad de los elementos de la Estructura Ecológica Principal | 14. Gestionar la implementación de estrategias de conservación para la recuperación de áreas afectadas o susceptibles a ser afectadas por ocupaciones informales en la EEP y otras áreas de interés ambiental | 2026 | 12 | Diciembre | 1.5% |  | 0.08% | 0.08% |  | 0 | 0.4
8086 | Conectores ecosistémicos | Intervenir 2500 hectáreas de conectores ecosistémicos para aumentar la conectividad de los elementos de la Estructura Ecológica Principal | 14. Gestionar la implementación de estrategias de conservación para la recuperación de áreas afectadas o susceptibles a ser afectadas por ocupaciones informales en la EEP y otras áreas de interés ambiental | 2027 | 1 | Enero | 0.3% |  | 0.08% | 0.08% |  | 0 | 0.4
8086 | Conectores ecosistémicos | Intervenir 2500 hectáreas de conectores ecosistémicos para aumentar la conectividad de los elementos de la Estructura Ecológica Principal | 14. Gestionar la implementación de estrategias de conservación para la recuperación de áreas afectadas o susceptibles a ser afectadas por ocupaciones informales en la EEP y otras áreas de interés ambiental | 2027 | 2 | Febrero | 1.2% |  | 0.08% | 0.08% |  | 0 | 0.4
8086 | Conectores ecosistémicos | Intervenir 2500 hectáreas de conectores ecosistémicos para aumentar la conectividad de los elementos de la Estructura Ecológica Principal | 14. Gestionar la implementación de estrategias de conservación para la recuperación de áreas afectadas o susceptibles a ser afectadas por ocupaciones informales en la EEP y otras áreas de interés ambiental | 2027 | 3 | Marzo | 3% |  | 0.08% | 0.08% |  | 0 | 0.4
8086 | Conectores ecosistémicos | Intervenir 2500 hectáreas de conectores ecosistémicos para aumentar la conectividad de los elementos de la Estructura Ecológica Principal | 14. Gestionar la implementación de estrategias de conservación para la recuperación de áreas afectadas o susceptibles a ser afectadas por ocupaciones informales en la EEP y otras áreas de interés ambiental | 2027 | 4 | Abril | 4.5% |  | 0.08% | 0.08% |  | 0 | 0.4
8086 | Conectores ecosistémicos | Intervenir 2500 hectáreas de conectores ecosistémicos para aumentar la conectividad de los elementos de la Estructura Ecológica Principal | 14. Gestionar la implementación de estrategias de conservación para la recuperación de áreas afectadas o susceptibles a ser afectadas por ocupaciones informales en la EEP y otras áreas de interés ambiental | 2027 | 5 | Mayo | 4.5% |  | 0.08% | 0.08% |  | 0 | 0.4
8086 | Conectores ecosistémicos | Intervenir 2500 hectáreas de conectores ecosistémicos para aumentar la conectividad de los elementos de la Estructura Ecológica Principal | 14. Gestionar la implementación de estrategias de conservación para la recuperación de áreas afectadas o susceptibles a ser afectadas por ocupaciones informales en la EEP y otras áreas de interés ambiental | 2027 | 6 | Junio | 3% |  | 0.08% | 0.08% |  | 0 | 0.4
8086 | Conectores ecosistémicos | Intervenir 2500 hectáreas de conectores ecosistémicos para aumentar la conectividad de los elementos de la Estructura Ecológica Principal | 14. Gestionar la implementación de estrategias de conservación para la recuperación de áreas afectadas o susceptibles a ser afectadas por ocupaciones informales en la EEP y otras áreas de interés ambiental | 2027 | 7 | Julio | 2.1% |  | 0.08% | 0.08% |  | 0 | 0.4
8086 | Conectores ecosistémicos | Intervenir 2500 hectáreas de conectores ecosistémicos para aumentar la conectividad de los elementos de la Estructura Ecológica Principal | 14. Gestionar la implementación de estrategias de conservación para la recuperación de áreas afectadas o susceptibles a ser afectadas por ocupaciones informales en la EEP y otras áreas de interés ambiental | 2027 | 8 | Agosto | 3% |  | 0.08% | 0.08% |  | 0 | 0.4
8086 | Conectores ecosistémicos | Intervenir 2500 hectáreas de conectores ecosistémicos para aumentar la conectividad de los elementos de la Estructura Ecológica Principal | 14. Gestionar la implementación de estrategias de conservación para la recuperación de áreas afectadas o susceptibles a ser afectadas por ocupaciones informales en la EEP y otras áreas de interés ambiental | 2027 | 9 | Septiembre | 3% |  | 0.08% | 0.08% |  | 0 | 0.4
8086 | Conectores ecosistémicos | Intervenir 2500 hectáreas de conectores ecosistémicos para aumentar la conectividad de los elementos de la Estructura Ecológica Principal | 14. Gestionar la implementación de estrategias de conservación para la recuperación de áreas afectadas o susceptibles a ser afectadas por ocupaciones informales en la EEP y otras áreas de interés ambiental | 2027 | 10 | Octubre | 3% |  | 0.08% | 0.08% |  | 0 | 0.4
8086 | Conectores ecosistémicos | Intervenir 2500 hectáreas de conectores ecosistémicos para aumentar la conectividad de los elementos de la Estructura Ecológica Principal | 14. Gestionar la implementación de estrategias de conservación para la recuperación de áreas afectadas o susceptibles a ser afectadas por ocupaciones informales en la EEP y otras áreas de interés ambiental | 2027 | 11 | Noviembre | 1.5% |  | 0.08% | 0.08% |  | 0 | 0.4
8086 | Conectores ecosistémicos | Intervenir 2500 hectáreas de conectores ecosistémicos para aumentar la conectividad de los elementos de la Estructura Ecológica Principal | 14. Gestionar la implementación de estrategias de conservación para la recuperación de áreas afectadas o susceptibles a ser afectadas por ocupaciones informales en la EEP y otras áreas de interés ambiental | 2027 | 12 | Diciembre | 0.9% |  | 0.08% | 0.08% |  | 0 | 0.4
8086 | Conectores ecosistémicos | Intervenir 2500 hectáreas de conectores ecosistémicos para aumentar la conectividad de los elementos de la Estructura Ecológica Principal | 15.Generar soporte técnico mediante pronunciamientos en atención a solicitudes de usuarios relacionadas con acciones en áreas dentro de conectores ecosistémicos y áreas de importancia ambiental | 2024 | 7 | Julio | 1.389% | 1.39% | 0.02% | 0.02% | Para la intervención de las 2500 hectáreas en los CE, se realizaron las siguientes acciones: - Demanda de 89 pronunciamientos. 67 atendidos. 75,3% de ejecución. - 8 actividades relacionadas con acotamiento de rondas hídricas. - 5 levantamientos topográficos, 3 visitas de reconocimiento, 2 georreferenciaciones y 2 vectorizaciones, total de 12 actividades. - 11 visitas y recorridos en campo y 8 mesas de trabajo para un total de 19 actividades. | 0.0139 | 0.0139
8086 | Conectores ecosistémicos | Intervenir 2500 hectáreas de conectores ecosistémicos para aumentar la conectividad de los elementos de la Estructura Ecológica Principal | 15.Generar soporte técnico mediante pronunciamientos en atención a solicitudes de usuarios relacionadas con acciones en áreas dentro de conectores ecosistémicos y áreas de importancia ambiental | 2024 | 8 | Agosto | 1.667% | 1.67% | 0.02% | 0.02% | Para la intervención de las 2500 hectáreas en los CE, se realizaron las siguientes acciones: - Demanda de 109 pronunciamientos. 83 atendidos. 76,1% de ejecución. Estos pronunciamientos se clasifican en 76 procesos atendidos relacionados con afectación; 1 proceso de Conservación; 1 proceso relacionado con Curaduría Urbana; 1 proceso de permiso de ocupación de cauce y 4 procesos de carácter informativo. - 9 actividades relacionadas con acotamiento de rondas hídricas. - 3 levantamientos topográficos, 4 visitas de reconocimiento, 1 georreferenciaciones y 3 vectorizaciones, total de 12 actividades. - 15 visitas y recorridos en campo y 9 mesas de trabajo para un total de 24 actividades. | 0.0306 | 0.0306
8086 | Conectores ecosistémicos | Intervenir 2500 hectáreas de conectores ecosistémicos para aumentar la conectividad de los elementos de la Estructura Ecológica Principal | 15.Generar soporte técnico mediante pronunciamientos en atención a solicitudes de usuarios relacionadas con acciones en áreas dentro de conectores ecosistémicos y áreas de importancia ambiental | 2024 | 9 | Septiembre | 1.944% | 1.94% | 0.02% | 0.02% | A septiembre se ha generado respuesta a 292 procesos para un 90,7% de atención. De estos procesos atendidos 27 son de acotamiento, 251 de traslape con elementos de la Estructura Ecológica Principal, 2 de conservación, 2 de Permiso de Ocupación de Cauce, 1 de Topografía, 3 de curadurías urbanas y 6 de carácter informativo. Las respuestas generadas por el grupo han realizado divulgación de Conectores ecosistémicos en un área de 12,3 hectáreas. | 0.05 | 0.05
8086 | Conectores ecosistémicos | Intervenir 2500 hectáreas de conectores ecosistémicos para aumentar la conectividad de los elementos de la Estructura Ecológica Principal | 15.Generar soporte técnico mediante pronunciamientos en atención a solicitudes de usuarios relacionadas con acciones en áreas dentro de conectores ecosistémicos y áreas de importancia ambiental | 2024 | 10 | Octubre | 1.944% | 1.94% | 0.02% | 0.02% | Acciones octubre: En los polígonos priorizados por el crecimiento de ocupaciones informales, se llevaron a cabo 16 recorridos de monitoreo, durante estos, se georreferenciaron nuevas ocupaciones informales, y otros tensionantes. Se participó en 5 operativos de desmonte, logrando la recuperación de un área de 739 m². Como parte de la gestión para recuperar las zonas de conectividad. Se desarrollaron mesas de trabajo interinstitucionales con el fin de socializar la estrategia del grupo de ocupaciones informales de la SDA | 0.0694 | 0.0694
8086 | Conectores ecosistémicos | Intervenir 2500 hectáreas de conectores ecosistémicos para aumentar la conectividad de los elementos de la Estructura Ecológica Principal | 15.Generar soporte técnico mediante pronunciamientos en atención a solicitudes de usuarios relacionadas con acciones en áreas dentro de conectores ecosistémicos y áreas de importancia ambiental | 2024 | 11 | Noviembre | 1.667% | 1.28% | 0.02% | 0.02% | Para la intervención de las 2500 hectáreas en los CE, se realizaron las siguientes acciones: A. Demanda de 101 pronunciamientos. 82 atendidos. 81,2% de ejecución. Aporte al indicador: 5,56%. B. Demanda de 16 actividades relacionadas con acotamiento de rondas hídricas en FOREST. 9 procesos en FOREST atendidos; asistencia a 8 reuniones y visitas para un total de 17 actividades. Aporte al indicador 2,78%. C. 5 levantamientos topográficos, 2 visitas de reconocimiento, 0 georreferenciación, 2 actividades adicionales y 1 proceso FOREST para un total de 10 actividades. Aporte al indicador 2,78%. D. 5 visitas y recorridos en campo y 8 mesas de trabajo para un total de 13 actividades. Aporte al indicador 5.56%. total: CEBORB 0%; CESC 0%; CECVN 1%; CESRF 28 %; CEMLS 5%; CECS 0%; SC 65% Si bien en términos de ejecución de gestión se da cumplimiento a tres ítems del indicador, es preciso señalar qué, para la actividad se realizaron 13 visitas y mesas de trabajo de las 14 programadas, esto debido a las dinámicas de disponibilidad de capital humano, pues actualmente se cuenta con 2 profesionales menos al interior del equipo. | 0.0822 | 0.0822
8086 | Conectores ecosistémicos | Intervenir 2500 hectáreas de conectores ecosistémicos para aumentar la conectividad de los elementos de la Estructura Ecológica Principal | 15.Generar soporte técnico mediante pronunciamientos en atención a solicitudes de usuarios relacionadas con acciones en áreas dentro de conectores ecosistémicos y áreas de importancia ambiental | 2024 | 12 | Diciembre | 1.389% | 1.389% | 0.02% | 0.02% | Para la intervención de las 2500 hectáreas en los CE, se realizaron las siguientes acciones: Demanda de 141 pronunciamientos generales. 110 atendidos. 78% de ejecución. Aporte al indicador: 5,56% Demanda de 8 actividades relacionadas con acotamiento de rondas hídricas en FOREST. 5 procesos en FOREST atendidos; asistencia a 6 reuniones y visitas para un total de 11 actividades. Aporte al indicador 2,78% 5 levantamientos topográficos, 3 visitas de reconocimiento, 2 georreferenciación, 1 actividad adicional y 0 proceso FOREST para un total de 11 actividades. Aporte al indicador 2,78% 10 visitas y recorridos en campo y 14 mesas de trabajo, para un total de 24 actividades. Aporte al indicador 2,78% CEBORB 0%; CESC 0%; CECVN 0%; CESRF 34,8 %; CEMLS 1,7%; CECS 0%; SC 63,5% | 0.09609 | 0.09609
8086 | Conectores ecosistémicos | Intervenir 2500 hectáreas de conectores ecosistémicos para aumentar la conectividad de los elementos de la Estructura Ecológica Principal | 15.Generar soporte técnico mediante pronunciamientos en atención a solicitudes de usuarios relacionadas con acciones en áreas dentro de conectores ecosistémicos y áreas de importancia ambiental | 2025 | 1 | Enero | 2.083% | 1.28% | 0.02% | 0.02% | Para la intervención de las 2500 hectáreas en los CE, se realizaron las siguientes acciones: A. Demanda de 106 pronunciamientos generales. 75 atendidos. 71% de ejecución. Aporte al indicador: 1,97% B. Demanda de 8 actividades relacionadas con acotamiento de rondas hídricas en FOREST. 4 procesos en FOREST atendidos; asistencia a 0 reuniones y visitas para un total de 4 actividades. Aporte al indicador 0,69% C. 0 levantamientos topográficos, 0 visitas de reconocimiento, 0 georreferenciación, 0 actividad adicional y 1 proceso FOREST para un total de 1 actividad. Aporte al indicador 0,19% D. 5 visitas y recorridos en campo y 4 mesas de trabajo, para un total de 9 actividades. Aporte al indicador 1,39% Aporte por conector: CEBORB 1,3%; CESC 1,3%; CECVN 1,3%; CESRF 0,0 %; CEMLS 3,8 %; CECS 0%; SC 92,5% Si bien en términos de ejecución de gestión se da cumplimiento solo a uno de los ítems del indicador, es preciso señalar que, debido a las dinámicas de disponibilidad de capital humano y el proceso de contratación del año 2025, para el mes de enero de 2025 se contó con el 21% del total del equipo de trabajo, esto es 4 profesionales al interior del equipo. Como resultado de lo anterior no se da cumplimiento al porcentaje proyectado para el mes. | 0.0128 | 0.10889
8086 | Conectores ecosistémicos | Intervenir 2500 hectáreas de conectores ecosistémicos para aumentar la conectividad de los elementos de la Estructura Ecológica Principal | 15.Generar soporte técnico mediante pronunciamientos en atención a solicitudes de usuarios relacionadas con acciones en áreas dentro de conectores ecosistémicos y áreas de importancia ambiental | 2025 | 2 | Febrero | 2.083% | 0.95% | 0.02% | 0.02% | Para la intervención de las 2500 hectáreas en los CE, se realizaron las siguientes acciones que aportan 2,47% al indicador (33,33% año 2025): - Demanda de 248 pronunciamientos generales. 143 atendidos. 58% de ejecución. - 17 actividades relacionadas con acotamiento de rondas hídricas. - 0 levantamientos topográficos, 0 visitas de reconocimiento, 0 georreferenciación, 0 actividad adicional y 1 proceso FOREST para un total de 1 actividad. - 7 visitas y recorridos en campo y 10 mesas de trabajo, para un total de 17 actividades. Aporte por conector: CEBORB 0,6%; CESC 0,6%; CECVN 0,6%; CESRF 0,0%; CEMLS 1,9%; CECS 0%; SC 96,2% Si bien en términos de ejecución de gestión se da cumplimiento en dos de los ítems del indicador, es preciso señalar que, debido a las dinámicas de disponibilidad de capital humano y el proceso de contratación del año 2025, para el mes de febrero de 2025 se contó con el 9% del total del equipo de trabajo, esto es 1 profesional al interior del equipo. Como resultado de lo anterior no se da cumplimiento al porcentaje proyectado para el acumulado enero – febrero 2025 | 0.0223 | 0.11839
8086 | Conectores ecosistémicos | Intervenir 2500 hectáreas de conectores ecosistémicos para aumentar la conectividad de los elementos de la Estructura Ecológica Principal | 15.Generar soporte técnico mediante pronunciamientos en atención a solicitudes de usuarios relacionadas con acciones en áreas dentro de conectores ecosistémicos y áreas de importancia ambiental | 2025 | 3 | Marzo | 2.5% | 1.56% | 0.02% | 0.02% | Gestion trimestre: El equipo de conceptos técnicos genera soporte técnico mediante pronunciamientos en atención a solicitudes de usuarios relacionadas con acciones en áreas dentro de conectores ecosistémicos, EEP y áreas de importancia ambiental que aportan a la conectividad ecológica. Estos documentos técnicos se clasifican en: emisión de lineamientos ambientales; conceptos para Curadurías; pronunciamientos técnicos sobre afectación o traslape en EEP; y conceptos técnicos para conservación y adquisición de predios en Áreas de Importancia Estratégica para la Conservación del Recurso Hídrico, entre otros. Adicionalmente el equipo de conceptos técnicos adelanta actividades relacionadas con el acotamiento de rondas hídricas; levantamientos de topografía; y visitas de reconocimiento en áreas de la EEP. Estos pronunciamientos son generados por medio del análisis, evaluación y conceptualización sobre diversas situaciones que requieren la aplicación del conocimiento para generar fundamentos técnicos como insumo para la toma de decisiones o establecimiento de parámetros en respuesta a la aplicación de la norma ambiental. La intervención del equipo abarca a toda la ciudad de Bogotá, en sectores al interior y fuera de suelo de protección, así como de conectores ecosistémicos cuando se trata de las consultas y requerimientos de la ciudadanía, empresas, dependencias internas y otras entidades. Lo anterior implica que la intervención del equipo es transversal a los 6 Conectores Ecosistémicos definidos. El alcance del equipo de conceptos está condicionado por la demanda de pronunciamientos, es decir, es a ruego, y su cumplimiento se da a través de profesionales idóneos y recursos logísticos para la realización de visitas y de las evaluaciones necesarias. Con el propósito de evaluar la gestión del equipo, ha sido establecido el indicador: ejecución de actividades orientadas a la generación de pronunciamientos técnicos en áreas dentro de conectores ecosistémicos, EEP o áreas de importancia ambiental, su objetivo es medir la gestión y eficiencia en la atención a solicitudes de usuarios relacionadas con acciones en las áreas indicadas. La unidad de medida del indicador está dada en la sumatoria del número de actividades generadas y que para el mes de marzo tiene un peso del 8,33%. Generación de pronunciamientos a más del 75% de los procesos recibidos en el mes (2,78% representatividad en el indicador para el mes de marzo). En el periodo enero – febrero -marzo hubo demanda de 268 pronunciamientos de los cuales 245 fueron atendidos, para un total de 91% de ejecución, por lo cual se cumple con la cifra programada. | 0.0379 | 0.13399
8086 | Conectores ecosistémicos | Intervenir 2500 hectáreas de conectores ecosistémicos para aumentar la conectividad de los elementos de la Estructura Ecológica Principal | 15.Generar soporte técnico mediante pronunciamientos en atención a solicitudes de usuarios relacionadas con acciones en áreas dentro de conectores ecosistémicos y áreas de importancia ambiental | 2025 | 4 | Abril | 2.5% | 2.32% | 0.02% | 0.02% | El equipo de conceptos técnicos genera soporte técnico mediante pronunciamientos en atención a solicitudes de usuarios relacionadas con acciones en áreas dentro de conectores ecosistémicos, EEP y áreas de importancia ambiental que aportan a la conectividad ecológica. Estos documentos técnicos se clasifican en: emisión de lineamientos ambientales; conceptos para Curadurías; pronunciamientos técnicos sobre afectación o traslape en EEP; y conceptos técnicos para conservación y adquisición de predios en Áreas de Importancia Estratégica para la Conservación del Recurso Hídrico, entre otros. Adicionalmente el equipo de conceptos técnicos adelanta actividades relacionadas con el acotamiento de rondas hídricas; levantamientos de topografía; y visitas de reconocimiento en áreas de la EEP. Estos pronunciamientos son generados por medio del análisis, evaluación y conceptualización sobre diversas situaciones que requieren la aplicación del conocimiento para generar fundamentos técnicos como insumo para la toma de decisiones o establecimiento de parámetros en respuesta a la aplicación de la norma ambiental. La intervención del equipo abarca a toda la ciudad de Bogotá, en sectores al interior y fuera de suelo de protección, así como de conectores ecosistémicos cuando se trata de las consultas y requerimientos de la ciudadanía, empresas, dependencias internas y otras entidades. Lo anterior implica que la intervención del equipo es transversal a los 6 Conectores Ecosistémicos definidos. El alcance del equipo de conceptos está condicionado por la demanda de pronunciamientos, es decir, es a ruego, y su cumplimiento se da a través de profesionales idóneos y recursos logísticos para la realización de visitas y de las evaluaciones necesarias. Con el propósito de evaluar la gestión del equipo, ha sido establecido el indicador: ejecución de actividades orientadas a la generación de pronunciamientos técnicos en áreas dentro de conectores ecosistémicos, EEP o áreas de importancia ambiental, su objetivo es medir la gestión y eficiencia en la atención a solicitudes de usuarios relacionadas con acciones en las áreas indicadas. La unidad de medida del indicador está dada en la sumatoria del número de actividades generadas y que para el mes de abril tiene un peso del 8,33%. En el periodo hubo demanda de 79 pronunciamientos de los cuales 57 fueron atendidos, para un total de 72% de ejecución, por lo cual se incumple con la cifra programada. | 0.0611 | 0.15719
8086 | Conectores ecosistémicos | Intervenir 2500 hectáreas de conectores ecosistémicos para aumentar la conectividad de los elementos de la Estructura Ecológica Principal | 15.Generar soporte técnico mediante pronunciamientos en atención a solicitudes de usuarios relacionadas con acciones en áreas dentro de conectores ecosistémicos y áreas de importancia ambiental | 2025 | 5 | Mayo | 2.917% | 3.13% | 0.02% | 0.02% | El equipo de conceptos técnicos genera soporte técnico mediante pronunciamientos en atención a solicitudes de usuarios relacionadas con acciones en áreas dentro de conectores ecosistémicos, EEP y áreas de importancia ambiental que aportan a la conectividad ecológica. Estos documentos técnicos se clasifican en: emisión de lineamientos ambientales; conceptos para Curadurías; pronunciamientos técnicos sobre afectación o traslape en EEP; y conceptos técnicos para conservación y adquisición de predios en Áreas de Importancia Estratégica para la Conservación del Recurso Hídrico, entre otros. Adicionalmente el equipo de conceptos técnicos adelanta actividades relacionadas con el acotamiento de rondas hídricas; levantamientos de topografía; y visitas de reconocimiento en áreas de la EEP. Estos pronunciamientos son generados por medio del análisis, evaluación y conceptualización sobre diversas situaciones que requieren la aplicación del conocimiento para generar fundamentos técnicos como insumo para la toma de decisiones o establecimiento de parámetros en respuesta a la aplicación de la norma ambiental. La intervención del equipo abarca a toda la ciudad de Bogotá, en sectores al interior y fuera de suelo de protección, así como de conectores ecosistémicos cuando se trata de las consultas y requerimientos de la ciudadanía, empresas, dependencias internas y otras entidades. Lo anterior implica que la intervención del equipo es transversal a los 6 Conectores Ecosistémicos definidos. El alcance del equipo de conceptos está condicionado por la demanda de pronunciamientos, es decir, es a ruego, y su cumplimiento se da a través de profesionales idóneos y recursos logísticos para la realización de visitas y de las evaluaciones necesarias. Con el propósito de evaluar la gestión del equipo, ha sido establecido el indicador: ejecución de actividades orientadas a la generación de pronunciamientos técnicos en áreas dentro de conectores ecosistémicos, EEP o áreas de importancia ambiental, su objetivo es medir la gestión y eficiencia en la atención a solicitudes de usuarios relacionadas con acciones en las áreas indicadas. La unidad de medida del indicador está dada en la sumatoria del número de actividades generadas y que para el mes de mayo tiene un peso del 9,72%. En el periodo hubo demanda de 103 pronunciamientos de los cuales 69 fueron atendidos, para un total de 67% de ejecución. | 0.0924 | 0.18849
8086 | Conectores ecosistémicos | Intervenir 2500 hectáreas de conectores ecosistémicos para aumentar la conectividad de los elementos de la Estructura Ecológica Principal | 15.Generar soporte técnico mediante pronunciamientos en atención a solicitudes de usuarios relacionadas con acciones en áreas dentro de conectores ecosistémicos y áreas de importancia ambiental | 2025 | 6 | Junio | 2.917% | 3.46% | 0.02% | 0.02% | El equipo de conceptos técnicos genera soporte técnico mediante pronunciamientos en atención a solicitudes de usuarios relacionadas con acciones en áreas dentro de conectores ecosistémicos, EEP y áreas de importancia ambiental que aportan a la conectividad ecológica. Estos documentos técnicos se clasifican en: emisión de lineamientos ambientales; conceptos para Curadurías; pronunciamientos técnicos sobre afectación o traslape en EEP; y conceptos técnicos para conservación y adquisición de predios en Áreas de Importancia Estratégica para la Conservación del Recurso Hídrico, entre otros. Adicionalmente el equipo de conceptos técnicos adelanta actividades relacionadas con el acotamiento de rondas hídricas; levantamientos de topografía; y visitas de reconocimiento en áreas de la EEP. Estos pronunciamientos son generados por medio del análisis, evaluación y conceptualización sobre diversas situaciones que requieren la aplicación del conocimiento para generar fundamentos técnicos como insumo para la toma de decisiones o establecimiento de parámetros en respuesta a la aplicación de la norma ambiental. La intervención del equipo abarca a toda la ciudad de Bogotá, en sectores al interior y fuera de suelo de protección, así como de conectores ecosistémicos cuando se trata de las consultas y requerimientos de la ciudadanía, empresas, dependencias internas y otras entidades. Lo anterior implica que la intervención del equipo es transversal a los 6 Conectores Ecosistémicos definidos. El alcance del equipo de conceptos está condicionado por la demanda de pronunciamientos, es decir, es a ruego, y su cumplimiento se da a través de profesionales idóneos y recursos logísticos para la realización de visitas y de las evaluaciones necesarias. Con el propósito de evaluar la gestión del equipo, ha sido establecido el indicador: ejecución de actividades orientadas a la generación de pronunciamientos técnicos en áreas dentro de conectores ecosistémicos, EEP o áreas de importancia ambiental, su objetivo es medir la gestión y eficiencia en la atención a solicitudes de usuarios relacionadas con acciones en las áreas indicadas. Para medir su gestión, se ha establecido un indicador de ejecución de actividades, el cual evalúa la eficiencia en la atención de solicitudes. En JUNIO, este indicador alcanzó un peso del 9,72%. En el periodo hubo demanda de 88 pronunciamientos de los cuales 69 fueron atendidos, para un total de 78% de ejecución. | 0.127 | 0.22309
8086 | Conectores ecosistémicos | Intervenir 2500 hectáreas de conectores ecosistémicos para aumentar la conectividad de los elementos de la Estructura Ecológica Principal | 15.Generar soporte técnico mediante pronunciamientos en atención a solicitudes de usuarios relacionadas con acciones en áreas dentro de conectores ecosistémicos y áreas de importancia ambiental | 2025 | 7 | Julio | 2.917% | 4% | 0.02% | 0.02% | El equipo de conceptos técnicos genera soporte técnico mediante pronunciamientos en atención a solicitudes de usuarios relacionadas con acciones en áreas dentro de conectores ecosistémicos, EEP y áreas de importancia ambiental que aportan a la conectividad ecológica. Estos documentos técnicos se clasifican en: emisión de lineamientos ambientales; conceptos para Curadurías; pronunciamientos técnicos sobre afectación o traslape en EEP; y conceptos técnicos para conservación y adquisición de predios en Áreas de Importancia Estratégica para la Conservación del Recurso Hídrico, entre otros. Adicionalmente el equipo de conceptos técnicos adelanta actividades relacionadas con el acotamiento de rondas hídricas; levantamientos de topografía; y visitas de reconocimiento en áreas de la EEP. Estos pronunciamientos son generados por medio del análisis, evaluación y conceptualización sobre diversas situaciones que requieren la aplicación del conocimiento para generar fundamentos técnicos como insumo para la toma de decisiones o establecimiento de parámetros en respuesta a la aplicación de la norma ambiental. La intervención del equipo abarca a toda la ciudad de Bogotá, en sectores al interior y fuera de suelo de protección, así como de conectores ecosistémicos cuando se trata de las consultas y requerimientos de la ciudadanía, empresas, dependencias internas y otras entidades. Lo anterior implica que la intervención del equipo es transversal a los 6 Conectores Ecosistémicos definidos. El alcance del equipo de conceptos está condicionado por la demanda de pronunciamientos, es decir, es a ruego, y su cumplimiento se da a través de profesionales idóneos y recursos logísticos para la realización de visitas y de las evaluaciones necesarias. Con el propósito de evaluar la gestión del equipo, ha sido establecido el indicador: ejecución de actividades orientadas a la generación de pronunciamientos técnicos en áreas dentro de conectores ecosistémicos, EEP o áreas de importancia ambiental, su objetivo es medir la gestión y eficiencia en la atención a solicitudes de usuarios relacionadas con acciones en las áreas indicadas. Para medir su gestión, se ha establecido un indicador de ejecución de actividades, el cual evalúa la eficiencia en la atención de solicitudes. En julio, este indicador alcanzó un peso del 9,72%. En el periodo hubo demanda de 147 pronunciamientos de los cuales 98 fueron atendidos, para un total de 75% de ejecución. | 0.167 | 0.26309
8086 | Conectores ecosistémicos | Intervenir 2500 hectáreas de conectores ecosistémicos para aumentar la conectividad de los elementos de la Estructura Ecológica Principal | 15.Generar soporte técnico mediante pronunciamientos en atención a solicitudes de usuarios relacionadas con acciones en áreas dentro de conectores ecosistémicos y áreas de importancia ambiental | 2025 | 8 | Agosto | 2.917% | 3.41% | 0.02% | 0.02% | Para la intervención de las 2500 hectáreas en los CE, durante el periodo ENERO a AGOSTO de 2025 se realizaron las siguientes acciones: Demanda de 860 pronunciamientos generales, 791 atendidos. 124 actividades relacionadas con acotamiento de rondas hídricas. 18 levantamientos topográficos, 6 visitas de reconocimiento, 3 georreferenciaciones, 13 actividades adicionales y 3 procesos FOREST para un total de 43 actividades de topografía. 36 visitas y recorridos en campo y 85 mesas de trabajo, para un total de 121 actividades. Para medir su gestión, se ha establecido un indicador de ejecución de actividades, el cual evalúa la eficiencia en la atención de solicitudes. En AGOSTO, este indicador alcanzó un peso del 9,72%. Generación de pronunciamientos a más del 75% de los procesos recibidos en el mes (2,78% representatividad en el indicador para el mes de AGOSTO). En el periodo hubo demanda de 54 pronunciamientos de los cuales 47 fueron atendidos, para un total de 87% de ejecución, por lo cual se CUMPLE con la cifra programada. Ejecución de 8 o más actividades mensuales en materia de acotamiento de rondas hídricas (1,39%). En el periodo fueron ejecutadas 8 actividades relacionadas con el acotamiento de rondas hídricas, por lo cual se CUMPLE con la cifra programada. Ejecución de más de 14 actividades mensuales de topografía (2,78%). Durante el periodo fueron adelantados 8 levantamientos topográficos, 1 visita de reconocimiento, 1 georreferenciación, 8 actividades adicionales y 0 procesos FOREST para un total de 18 actividades, por lo cual se CUMPLE con la cifra proyectada. Ejecución de 14 visitas y mesas de trabajo (2,78%). Durante el periodo fueron adelantadas 5 visitas y recorridos en campo y 11 mesas de trabajo para un total de 16 actividades, por lo cual se CUMPLE con la cifra proyectada. | 0.2011 | 0.29719
8086 | Conectores ecosistémicos | Intervenir 2500 hectáreas de conectores ecosistémicos para aumentar la conectividad de los elementos de la Estructura Ecológica Principal | 15.Generar soporte técnico mediante pronunciamientos en atención a solicitudes de usuarios relacionadas con acciones en áreas dentro de conectores ecosistémicos y áreas de importancia ambiental | 2025 | 9 | Septiembre | 2.5% | 2.5% | 0.02% | 0.02% | Para la intervención de las 2500 hectáreas en los CE, durante el periodo ENERO a SEPTIEMBRE de 2025 se realizaron las siguientes acciones: Demanda de 1026 pronunciamientos generales, 917 atendidos. 137 actividades relacionadas con acotamiento de rondas hídricas. 25 levantamientos topográficos, 7 visitas de reconocimiento, 6 georreferenciaciones, 24 actividades adicionales y 4 procesos FOREST para un total de 66 actividades de topografía. 41 visitas y recorridos en campo y 102 mesas de trabajo, para un total de 143 actividades. Para medir su gestión, se ha establecido un indicador de ejecución de actividades, el cual evalúa la eficiencia en la atención de solicitudes. En SEPTIEMBRE, este indicador alcanzó un peso del 8,33%. Generación de pronunciamientos a más del 75% de los procesos recibidos en el mes (2,78% representatividad en el indicador para el mes de AGOSTO). En el periodo hubo demanda de 54 pronunciamientos de los cuales 47 fueron atendidos, para un total de 87% de ejecución, por lo cual se CUMPLE con la cifra programada. Generación de pronunciamientos a más del 75% de los procesos recibidos en el mes (2,78% representatividad en el indicador para el mes de SEPTIEMBRE). En el periodo hubo demanda de 54 pronunciamientos de los cuales 47 fueron atendidos, para un total de 87% de ejecución, por lo cual se INCUMPLE con la cifra programada. Ejecución de 8 o más actividades mensuales en materia de acotamiento de rondas hídricas (1,39%). En el periodo fueron ejecutadas 7 actividades relacionadas con el acotamiento de rondas hídricas, por lo cual se INCUMPLE con la cifra programada. Ejecución de más de 14 actividades mensuales de topografía (1,39%). Durante el periodo fueron adelantados 7 levantamientos topográficos, 1 visita de reconocimiento, 3 georreferenciaciones, 11 actividades adicionales y 1 proceso FOREST para un total de 23 actividades, por lo cual se CUMPLE con la cifra proyectada. Ejecución de 14 visitas y mesas de trabajo (2,78%). Durante el periodo fueron adelantadas 5 visitas y recorridos en campo y 17 mesas de trabajo para un total de 22 actividades, por lo cual se CUMPLE con la cifra proyectada. Ejecución de 22 visitas y mesas de trabajo (2,78%). Durante el periodo fueron adelantadas 5 visitas y recorridos en campo y 17 mesas de trabajo para un total de 22 actividades, por lo cual se CUMPLE con la cifra proyectada. | 0.2261 | 0.32219
8086 | Conectores ecosistémicos | Intervenir 2500 hectáreas de conectores ecosistémicos para aumentar la conectividad de los elementos de la Estructura Ecológica Principal | 15.Generar soporte técnico mediante pronunciamientos en atención a solicitudes de usuarios relacionadas con acciones en áreas dentro de conectores ecosistémicos y áreas de importancia ambiental | 2025 | 10 | Octubre | 2.5% | 2.7% | 0.02% | 0.02% | Para la intervención de las 2500 hectáreas en los CE, de enero a octubre se realizaron las siguientes acciones: Demanda de 1.111 pronunciamientos generales, 982 atendidos. 141 actividades relacionadas con acotamiento de rondas hídricas. 31 levantamientos topográficos, 11 visitas de reconocimiento, 8 georreferenciaciones, 31 actividades adicionales y 4 procesos FOREST para un total de 83 actividades de topografía. 50 visitas y recorridos en campo y 105 mesas de trabajo, para un total de 155 actividades. La sobre ejecución obedece a la implementación de otras medidas implementadas que han permitido reportar un mayor avance. Para este mes de reporte se hizo un enfoque en la estrategia de planes institucionales con el instrumento de CECAS, con lo cual se ejecutaron en octubre 516,47 de las 517,52 reportadas. | 0.2531 | 0.34919
8086 | Conectores ecosistémicos | Intervenir 2500 hectáreas de conectores ecosistémicos para aumentar la conectividad de los elementos de la Estructura Ecológica Principal | 15.Generar soporte técnico mediante pronunciamientos en atención a solicitudes de usuarios relacionadas con acciones en áreas dentro de conectores ecosistémicos y áreas de importancia ambiental | 2025 | 11 | Noviembre | 2.083% | 2.08% | 0.02% | 0.02% | Para la intervención de las 2500 hectáreas en los CE, durante el periodo ENERO a NOVIEMBRE de 2025 se realizaron las siguientes acciones: Demanda de 1208 pronunciamientos generales, 1027 atendidos. 145 actividades relacionadas con acotamiento de rondas hídricas. 38 levantamientos topográficos, 12 visitas de reconocimiento, 7 georreferenciaciones, 38 actividades adicionales y 3 procesos FOREST para un total de 98 actividades de topografía. 54 visitas y recorridos en campo y 109 mesas de trabajo, para un total de 163 actividades. El equipo de conceptos técnicos brinda soporte especializado mediante la emisión de pronunciamientos en respuesta a solicitudes sobre conectores ecosistémicos, EEP y áreas de importancia ambiental que contribuyen a la conectividad ecológica. Sus documentos incluyen lineamientos ambientales, conceptos para Curadurías, estudios de afectación o traslape en EEP y análisis técnicos para conservación y adquisición de predios estratégicos. Además, desarrolla actividades como acotamiento de rondas hídricas, levantamientos topográficos y visitas de reconocimiento en áreas de la EEP. La intervención del equipo abarca toda Bogotá, incluyendo zonas dentro y fuera del suelo de protección y los seis conectores ecosistémicos definidos, atendiendo consultas de ciudadanos, empresas y entidades gubernamentales. Su alcance está condicionado por la demanda de pronunciamientos y depende de la disponibilidad de profesionales y recursos logísticos para la realización de visitas y evaluaciones. | 0.2739 | 0.36999
8086 | Conectores ecosistémicos | Intervenir 2500 hectáreas de conectores ecosistémicos para aumentar la conectividad de los elementos de la Estructura Ecológica Principal | 15.Generar soporte técnico mediante pronunciamientos en atención a solicitudes de usuarios relacionadas con acciones en áreas dentro de conectores ecosistémicos y áreas de importancia ambiental | 2025 | 12 | Diciembre | 2.083% | 2.08% | 0.02% | 0.02% | Para la intervención de las 2500 hectáreas en los CE, durante el periodo ENERO a DICIEMBRE de 2025 se realizaron las siguientes acciones: Demanda de 1322 pronunciamientos generales, 1120 atendidos. 147 actividades relacionadas con acotamiento de rondas hídricas. 44 levantamientos topográficos, 13 visitas de reconocimiento, 7 georreferenciaciones, 44 actividades adicionales y 4 procesos FOREST para un total de 112 actividades de topografía. 58 visitas y recorridos en campo y 116 mesas de trabajo, para un total de 174 actividades. El equipo de conceptos técnicos brinda soporte especializado mediante la emisión de pronunciamientos en respuesta a solicitudes sobre conectores ecosistémicos, EEP y áreas de importancia ambiental que contribuyen a la conectividad ecológica. Sus documentos incluyen lineamientos ambientales, conceptos para Curadurías, estudios de afectación o traslape en EEP y análisis técnicos para conservación y adquisición de predios estratégicos. Además, desarrolla actividades como acotamiento de rondas hídricas, levantamientos topográficos y visitas de reconocimiento en áreas de la EEP. La intervención del equipo abarca toda Bogotá, incluyendo zonas dentro y fuera del suelo de protección y los seis conectores ecosistémicos definidos, atendiendo consultas de ciudadanos, empresas y entidades gubernamentales. Su alcance está condicionado por la demanda de pronunciamientos y depende de la disponibilidad de profesionales y recursos logísticos para la realización de visitas y evaluaciones | 0.2947 | 0.39079
8086 | Conectores ecosistémicos | Intervenir 2500 hectáreas de conectores ecosistémicos para aumentar la conectividad de los elementos de la Estructura Ecológica Principal | 15.Generar soporte técnico mediante pronunciamientos en atención a solicitudes de usuarios relacionadas con acciones en áreas dentro de conectores ecosistémicos y áreas de importancia ambiental | 2026 | 1 | Enero | 2.083% |  | 0.02% | 0.02% |  | 0 | 0.39079
8086 | Conectores ecosistémicos | Intervenir 2500 hectáreas de conectores ecosistémicos para aumentar la conectividad de los elementos de la Estructura Ecológica Principal | 15.Generar soporte técnico mediante pronunciamientos en atención a solicitudes de usuarios relacionadas con acciones en áreas dentro de conectores ecosistémicos y áreas de importancia ambiental | 2026 | 2 | Febrero | 2.083% |  | 0.02% | 0.02% |  | 0 | 0.39079
8086 | Conectores ecosistémicos | Intervenir 2500 hectáreas de conectores ecosistémicos para aumentar la conectividad de los elementos de la Estructura Ecológica Principal | 15.Generar soporte técnico mediante pronunciamientos en atención a solicitudes de usuarios relacionadas con acciones en áreas dentro de conectores ecosistémicos y áreas de importancia ambiental | 2026 | 3 | Marzo | 2.5% |  | 0.02% | 0.02% |  | 0 | 0.39079
8086 | Conectores ecosistémicos | Intervenir 2500 hectáreas de conectores ecosistémicos para aumentar la conectividad de los elementos de la Estructura Ecológica Principal | 15.Generar soporte técnico mediante pronunciamientos en atención a solicitudes de usuarios relacionadas con acciones en áreas dentro de conectores ecosistémicos y áreas de importancia ambiental | 2026 | 4 | Abril | 2.5% |  | 0.02% | 0.02% |  | 0 | 0.39079
8086 | Conectores ecosistémicos | Intervenir 2500 hectáreas de conectores ecosistémicos para aumentar la conectividad de los elementos de la Estructura Ecológica Principal | 15.Generar soporte técnico mediante pronunciamientos en atención a solicitudes de usuarios relacionadas con acciones en áreas dentro de conectores ecosistémicos y áreas de importancia ambiental | 2026 | 5 | Mayo | 2.917% |  | 0.02% | 0.02% |  | 0 | 0.39079
8086 | Conectores ecosistémicos | Intervenir 2500 hectáreas de conectores ecosistémicos para aumentar la conectividad de los elementos de la Estructura Ecológica Principal | 15.Generar soporte técnico mediante pronunciamientos en atención a solicitudes de usuarios relacionadas con acciones en áreas dentro de conectores ecosistémicos y áreas de importancia ambiental | 2026 | 6 | Junio | 2.917% |  | 0.02% | 0.02% |  | 0 | 0.39079
8086 | Conectores ecosistémicos | Intervenir 2500 hectáreas de conectores ecosistémicos para aumentar la conectividad de los elementos de la Estructura Ecológica Principal | 15.Generar soporte técnico mediante pronunciamientos en atención a solicitudes de usuarios relacionadas con acciones en áreas dentro de conectores ecosistémicos y áreas de importancia ambiental | 2026 | 7 | Julio | 2.917% |  | 0.02% | 0.02% |  | 0 | 0.39079
8086 | Conectores ecosistémicos | Intervenir 2500 hectáreas de conectores ecosistémicos para aumentar la conectividad de los elementos de la Estructura Ecológica Principal | 15.Generar soporte técnico mediante pronunciamientos en atención a solicitudes de usuarios relacionadas con acciones en áreas dentro de conectores ecosistémicos y áreas de importancia ambiental | 2026 | 8 | Agosto | 2.917% |  | 0.02% | 0.02% |  | 0 | 0.39079
8086 | Conectores ecosistémicos | Intervenir 2500 hectáreas de conectores ecosistémicos para aumentar la conectividad de los elementos de la Estructura Ecológica Principal | 15.Generar soporte técnico mediante pronunciamientos en atención a solicitudes de usuarios relacionadas con acciones en áreas dentro de conectores ecosistémicos y áreas de importancia ambiental | 2026 | 9 | Septiembre | 2.5% |  | 0.02% | 0.02% |  | 0 | 0.39079
8086 | Conectores ecosistémicos | Intervenir 2500 hectáreas de conectores ecosistémicos para aumentar la conectividad de los elementos de la Estructura Ecológica Principal | 15.Generar soporte técnico mediante pronunciamientos en atención a solicitudes de usuarios relacionadas con acciones en áreas dentro de conectores ecosistémicos y áreas de importancia ambiental | 2026 | 10 | Octubre | 2.5% |  | 0.02% | 0.02% |  | 0 | 0.39079
8086 | Conectores ecosistémicos | Intervenir 2500 hectáreas de conectores ecosistémicos para aumentar la conectividad de los elementos de la Estructura Ecológica Principal | 15.Generar soporte técnico mediante pronunciamientos en atención a solicitudes de usuarios relacionadas con acciones en áreas dentro de conectores ecosistémicos y áreas de importancia ambiental | 2026 | 11 | Noviembre | 2.083% |  | 0.02% | 0.02% |  | 0 | 0.39079
8086 | Conectores ecosistémicos | Intervenir 2500 hectáreas de conectores ecosistémicos para aumentar la conectividad de los elementos de la Estructura Ecológica Principal | 15.Generar soporte técnico mediante pronunciamientos en atención a solicitudes de usuarios relacionadas con acciones en áreas dentro de conectores ecosistémicos y áreas de importancia ambiental | 2026 | 12 | Diciembre | 2.083% |  | 0.02% | 0.02% |  | 0 | 0.39079
8086 | Conectores ecosistémicos | Intervenir 2500 hectáreas de conectores ecosistémicos para aumentar la conectividad de los elementos de la Estructura Ecológica Principal | 15.Generar soporte técnico mediante pronunciamientos en atención a solicitudes de usuarios relacionadas con acciones en áreas dentro de conectores ecosistémicos y áreas de importancia ambiental | 2027 | 1 | Enero | 2.083% |  | 0.02% | 0.02% |  | 0 | 0.39079
8086 | Conectores ecosistémicos | Intervenir 2500 hectáreas de conectores ecosistémicos para aumentar la conectividad de los elementos de la Estructura Ecológica Principal | 15.Generar soporte técnico mediante pronunciamientos en atención a solicitudes de usuarios relacionadas con acciones en áreas dentro de conectores ecosistémicos y áreas de importancia ambiental | 2027 | 2 | Febrero | 2.083% |  | 0.02% | 0.02% |  | 0 | 0.39079
8086 | Conectores ecosistémicos | Intervenir 2500 hectáreas de conectores ecosistémicos para aumentar la conectividad de los elementos de la Estructura Ecológica Principal | 15.Generar soporte técnico mediante pronunciamientos en atención a solicitudes de usuarios relacionadas con acciones en áreas dentro de conectores ecosistémicos y áreas de importancia ambiental | 2027 | 3 | Marzo | 2.5% |  | 0.02% | 0.02% |  | 0 | 0.39079
8086 | Conectores ecosistémicos | Intervenir 2500 hectáreas de conectores ecosistémicos para aumentar la conectividad de los elementos de la Estructura Ecológica Principal | 15.Generar soporte técnico mediante pronunciamientos en atención a solicitudes de usuarios relacionadas con acciones en áreas dentro de conectores ecosistémicos y áreas de importancia ambiental | 2027 | 4 | Abril | 2.5% |  | 0.02% | 0.02% |  | 0 | 0.39079
8086 | Conectores ecosistémicos | Intervenir 2500 hectáreas de conectores ecosistémicos para aumentar la conectividad de los elementos de la Estructura Ecológica Principal | 15.Generar soporte técnico mediante pronunciamientos en atención a solicitudes de usuarios relacionadas con acciones en áreas dentro de conectores ecosistémicos y áreas de importancia ambiental | 2027 | 5 | Mayo | 2.917% |  | 0.02% | 0.02% |  | 0 | 0.39079
8086 | Conectores ecosistémicos | Intervenir 2500 hectáreas de conectores ecosistémicos para aumentar la conectividad de los elementos de la Estructura Ecológica Principal | 15.Generar soporte técnico mediante pronunciamientos en atención a solicitudes de usuarios relacionadas con acciones en áreas dentro de conectores ecosistémicos y áreas de importancia ambiental | 2027 | 6 | Junio | 2.917% |  | 0.02% | 0.02% |  | 0 | 0.39079
8086 | Conectores ecosistémicos | Intervenir 2500 hectáreas de conectores ecosistémicos para aumentar la conectividad de los elementos de la Estructura Ecológica Principal | 15.Generar soporte técnico mediante pronunciamientos en atención a solicitudes de usuarios relacionadas con acciones en áreas dentro de conectores ecosistémicos y áreas de importancia ambiental | 2027 | 7 | Julio | 2.917% |  | 0.02% | 0.02% |  | 0 | 0.39079
8086 | Conectores ecosistémicos | Intervenir 2500 hectáreas de conectores ecosistémicos para aumentar la conectividad de los elementos de la Estructura Ecológica Principal | 15.Generar soporte técnico mediante pronunciamientos en atención a solicitudes de usuarios relacionadas con acciones en áreas dentro de conectores ecosistémicos y áreas de importancia ambiental | 2027 | 8 | Agosto | 2.917% |  | 0.02% | 0.02% |  | 0 | 0.39079
8086 | Conectores ecosistémicos | Intervenir 2500 hectáreas de conectores ecosistémicos para aumentar la conectividad de los elementos de la Estructura Ecológica Principal | 15.Generar soporte técnico mediante pronunciamientos en atención a solicitudes de usuarios relacionadas con acciones en áreas dentro de conectores ecosistémicos y áreas de importancia ambiental | 2027 | 9 | Septiembre | 2.5% |  | 0.02% | 0.02% |  | 0 | 0.39079
8086 | Conectores ecosistémicos | Intervenir 2500 hectáreas de conectores ecosistémicos para aumentar la conectividad de los elementos de la Estructura Ecológica Principal | 15.Generar soporte técnico mediante pronunciamientos en atención a solicitudes de usuarios relacionadas con acciones en áreas dentro de conectores ecosistémicos y áreas de importancia ambiental | 2027 | 10 | Octubre | 2.5% |  | 0.02% | 0.02% |  | 0 | 0.39079
8086 | Conectores ecosistémicos | Intervenir 2500 hectáreas de conectores ecosistémicos para aumentar la conectividad de los elementos de la Estructura Ecológica Principal | 15.Generar soporte técnico mediante pronunciamientos en atención a solicitudes de usuarios relacionadas con acciones en áreas dentro de conectores ecosistémicos y áreas de importancia ambiental | 2027 | 11 | Noviembre | 2.083% |  | 0.02% | 0.02% |  | 0 | 0.39079
8086 | Conectores ecosistémicos | Intervenir 2500 hectáreas de conectores ecosistémicos para aumentar la conectividad de los elementos de la Estructura Ecológica Principal | 15.Generar soporte técnico mediante pronunciamientos en atención a solicitudes de usuarios relacionadas con acciones en áreas dentro de conectores ecosistémicos y áreas de importancia ambiental | 2027 | 12 | Diciembre | 2.083% |  | 0.02% | 0.02% |  | 0 | 0.39079
8086 | Conectores ecosistémicos | Intervenir 2500 hectáreas de conectores ecosistémicos para aumentar la conectividad de los elementos de la Estructura Ecológica Principal | 16. Implementar planes de acción interinstitucionales para manejo, conservación y gobernanza de elementos de la EEP y otras áreas. | 2024 | 7 | Julio | 2% | 2% | 0.02% | 0.02% | Se avanzó en la construcción de los planes de trabajo interinstitucionales a partir de los aportes del equipo de trabajo, incluyendo propuestas de articulación con otras metas del Plan Distrital de Desarrollo. Se definieron áreas para la implementación de acciones en cada una de las líneas estratégicas, a partir de los resultados de los modelos de conectividad elaborados en 2023 y teniendo en cuenta otras variables espaciales. Se avanzó en la elaboración del documento de formulación de acciones que describe y desarrolla los aspectos técnicos sobre las acciones planteadas en los planes de trabajo interinstitucionales, desarrollando los contenidos para la línea de renaturalización y enriquecimiento. | 0.02 | 0.02
8086 | Conectores ecosistémicos | Intervenir 2500 hectáreas de conectores ecosistémicos para aumentar la conectividad de los elementos de la Estructura Ecológica Principal | 16. Implementar planes de acción interinstitucionales para manejo, conservación y gobernanza de elementos de la EEP y otras áreas. | 2024 | 8 | Agosto | 2.5% | 2.5% | 0.02% | 0.02% | Se continuó avanzando en la construcción de los planes interinstitucionales a partir de los aportes del equipo de trabajo, se diseñó y ajustó la propuesta metodológica del primer encuentro de la estrategia “Formando Formadores” que se implementó con los representantes de las diferentes alcaldías locales, con el fin de identificar los conocimientos sobre Conectividad Ecológica y reconocer las acciones que se vienen desarrollando en cada uno de los seis Conectores Ecosistémicos con el fin de alimentar los planes interinstitucionales en el marco de las metas de plan de desarrollo. Se realizó el primer módulo de Formando Formadores con Alcaldías Locales donde se abordó el concepto de conectividad ecológica, el marco normativo y la estrategia de conectores ecosistémicos. Se realizó un nuevo avance en la elaboración del documento de formulación de acciones que describe y desarrolla los aspectos técnicos sobre las acciones planteadas en los planes de trabajo interinstitucionales, incluyendo contenidos para las secciones de consolidación de bosques urbanos, implementación de prácticas de ecourbanismo, recuperación y conservación del sistema hídrico, prevención y reducción de la fragmentación y la degradación, monitoreo de la biodiversidad y la conectividad ecológica y definición de áreas para la implementación de acciones. Se realizó un primer avance en la elaboración de un documento con la propuesta de evaluación de un indicador de impacto de las acciones para aumentar la conectividad ecológica en los conectores. Retrasos: No se tiene la versión final de los planes interinstitucionales, concertado con entidades, alcaldías y de manera interna con las dependencias de la Subdirección. | 0.045 | 0.045
8086 | Conectores ecosistémicos | Intervenir 2500 hectáreas de conectores ecosistémicos para aumentar la conectividad de los elementos de la Estructura Ecológica Principal | 16. Implementar planes de acción interinstitucionales para manejo, conservación y gobernanza de elementos de la EEP y otras áreas. | 2024 | 9 | Septiembre | 1.5% | 1.5% | 0.02% | 0.02% | Se realizó a septiembre la actualización de 2 planes de trabajo para los conectores ecosistémicos (CE) , en los CE MSL, CVN y SRF se realizaron 5 espacios para la intervención, 1 fue para la articulación interinstitucional y 4 espacios con comunidad; teniendo un total de 94 personas asistentes. | 0.06 | 0.06
8086 | Conectores ecosistémicos | Intervenir 2500 hectáreas de conectores ecosistémicos para aumentar la conectividad de los elementos de la Estructura Ecológica Principal | 16. Implementar planes de acción interinstitucionales para manejo, conservación y gobernanza de elementos de la EEP y otras áreas. | 2024 | 10 | Octubre | 1.5% | 1.5% | 0.02% | 0.02% | Acciones octubre: Demanda de 116 pronunciamientos. 90 atendidos. 78% de ejecución. Aporte al indicador: 5,56%. Demanda de 14 actividades relacionadas con acotamiento de rondas hídricas. 13 procesos en FOREST atendidos; asistencia a 1 reuniones para un total de 14 actividades. Aporte al indicador 2,78%. 6 levantamientos topográficos, 7 visitas de reconocimiento y 3 actividades adicionales para un total de 16 actividades. Aporte al indicador 5,56%. 15 visitas y recorridos en campo y 8 mesas de trabajo para un total de 23 actividades. Aporte al indicado 5.56% | 0.075 | 0.075
8086 | Conectores ecosistémicos | Intervenir 2500 hectáreas de conectores ecosistémicos para aumentar la conectividad de los elementos de la Estructura Ecológica Principal | 16. Implementar planes de acción interinstitucionales para manejo, conservación y gobernanza de elementos de la EEP y otras áreas. | 2024 | 11 | Noviembre | 2% | 2% | 0.02% | 0.02% | Para la intervención de las 2500 hectáreas en los CE, se realizó la actualización de 5 planes de trabajo para CE , así mismo, se realizaron en los CE MSL, CVN y SRF se realizaron 7 espacios para la intervención en áreas de conectores ecosistémicos, de los cuales 6 fueron para la articulación interinstitucional y 1 espacio con comunidad para el avance en la intervención; teniendo un total de 104 personas asistentes de las cuales 64 eran de sexo femenino y 40 eran de sexo masculino | 0.095 | 0.095
8086 | Conectores ecosistémicos | Intervenir 2500 hectáreas de conectores ecosistémicos para aumentar la conectividad de los elementos de la Estructura Ecológica Principal | 16. Implementar planes de acción interinstitucionales para manejo, conservación y gobernanza de elementos de la EEP y otras áreas. | 2024 | 12 | Diciembre | 0.5% | 0.5% | 0.02% | 0.02% | Para la intervención de las 2500 hectáreas en los CE, se realizó la actualización de 5 planes de trabajo para CE , así mismo, se realizaron en los CE MSL, CVN y SRF se realizaron 7 espacios para la intervención en áreas de conectores ecosistémicos, de los cuales 5 fueron para la articulación interinstitucional y 2 espacio con comunidad para el avance en la intervención; teniendo un total de 68 personas asistentes de las cuales 35 eran de sexo femenino y 33 eran de sexo masculino | 0.1 | 0.1
8086 | Conectores ecosistémicos | Intervenir 2500 hectáreas de conectores ecosistémicos para aumentar la conectividad de los elementos de la Estructura Ecológica Principal | 16. Implementar planes de acción interinstitucionales para manejo, conservación y gobernanza de elementos de la EEP y otras áreas. | 2025 | 1 | Enero | 0% | 0.5% | 0.02% | 0.02% | Se llevó a cabo la revisión de la propuesta del documento técnico relativo a los “Acuerdos de conectividad ecológica. Se elaboraron diferentes propuestas detalladas para la ruta metodológica que guiará la implementación de los mencionados acuerdos en el distrito. Con el fin de armonizar las actividades con las Alcaldías Locales, se redactó un oficio dirigido a la Subdirección de Políticas y Planes Ambientales, solicitando información sobre los Planes Ambientales Locales vigentes o en desarrollo en las distintas Alcaldías del distrito. | 0.005 | 0.105
8086 | Conectores ecosistémicos | Intervenir 2500 hectáreas de conectores ecosistémicos para aumentar la conectividad de los elementos de la Estructura Ecológica Principal | 16. Implementar planes de acción interinstitucionales para manejo, conservación y gobernanza de elementos de la EEP y otras áreas. | 2025 | 2 | Febrero | 1.5% | 1.5% | 0.02% | 0.02% | Se llevó a cabo la revisión de las metas de desarrollo local con las que aportan a la conectividad del distrito. Suba-Conejera: Se llevó a cabo espacio con el colectivo GREENMAN y el colegio Hispanoamericano con el fin de articular acciones de plantaciones en el futuro en la Reserva Distrital Humedal la Conejera y en el apoyo en el diseño de unos jardines polinizadores como estrategia de reverdecimiento y enriquecimiento. Subcuenca rio Fucha: para este conector se realizó recorrido en el Canal Américas para identificar las acciones a desarrollar bajo el acuerdo 835/2022. | 0.02 | 0.12
8086 | Conectores ecosistémicos | Intervenir 2500 hectáreas de conectores ecosistémicos para aumentar la conectividad de los elementos de la Estructura Ecológica Principal | 16. Implementar planes de acción interinstitucionales para manejo, conservación y gobernanza de elementos de la EEP y otras áreas. | 2025 | 3 | Marzo | 1.5% | 1.5% | 0.02% | 0.02% | A Marzo, como ejercicio interno se revisó y reestructuró los planes interinstitucionales para cada uno de los conectores, adicionalmente se realizó la priorización de las acciones que aportan en términos de magnitud y áreas al cumplimiento de la meta. Asimismo, en el caso particular los CE, avanzaron así: Bosque Oriental - Río Bogotá Se priorizaron acciones del plan interinstitucional en hectáreas para alcanzar la meta, distinguiendo áreas protegidas y compromisos con alcaldías. Se inició articulación para acuerdos de conservación con Club Los Arrayanes y Camino de Arrayanes. Suba-Conejera Se revisaron acciones para priorizar hectáreas en el plan interinstitucional. Cerros Virrey-Nuque Se optimizó la matriz de planes, destacando acciones estratégicas. Mesa de trabajo con Aguas de Bogotá sobre corredores de polinizadores. Subcuenca Río Fucha Plan interinstitucional estructurado para definir aportes en hectáreas. Media Luna del Sur Se actualizó la matriz, priorizando actividades de alcaldías locales. Con la Alcaldía de Ciudad Bolívar se definió presupuesto participativo para renaturalizar 6 ha. | 0.035 | 0.135
8086 | Conectores ecosistémicos | Intervenir 2500 hectáreas de conectores ecosistémicos para aumentar la conectividad de los elementos de la Estructura Ecológica Principal | 16. Implementar planes de acción interinstitucionales para manejo, conservación y gobernanza de elementos de la EEP y otras áreas. | 2025 | 4 | Abril | 1.5% | 1.5% | 0.02% | 0.02% | Para la intervención de las 2500 hectáreas en los CE, se realizó la actualización de 5 planes de trabajo, adicionalmente se sostuvieron espacios con la Alcaldías Locales y desarrollo de la fase de gestión y sostenibilidad en los BU, en estos espacios se contó con la participación de 233 participantes en los espacios mencionados, 87 participantes de carácter masculino y 146 participantes de carácter femenino. | 0.05 | 0.15
8086 | Conectores ecosistémicos | Intervenir 2500 hectáreas de conectores ecosistémicos para aumentar la conectividad de los elementos de la Estructura Ecológica Principal | 16. Implementar planes de acción interinstitucionales para manejo, conservación y gobernanza de elementos de la EEP y otras áreas. | 2025 | 5 | Mayo | 1.5% | 1.5% | 0.02% | 0.02% | Para la intervención de las 2500 hectáreas en los CE, se realizó la actualización de 5 planes de trabajo para CE, adicionalmente se sostuvieron espacios con la Alcaldías Locales y articulaciones con entidades Distritales, así mismo se desarrolló de la fase de gestión y sostenibilidad en los BU registrados, en términos generales en estos espacios se contó con la participación total de 306 participantes en los espacios mencionados 114 participantes de carácter masculino y 192 participantes de carácter femenino. | 0.065 | 0.165
8086 | Conectores ecosistémicos | Intervenir 2500 hectáreas de conectores ecosistémicos para aumentar la conectividad de los elementos de la Estructura Ecológica Principal | 16. Implementar planes de acción interinstitucionales para manejo, conservación y gobernanza de elementos de la EEP y otras áreas. | 2025 | 6 | Junio | 3% | 3% | 0.02% | 0.02% | Para el mes de Junio la intervención de las 2500 hectáreas en los CE, se realizó la actualización y revisión de 5 planes de trabajo para los CE, adicionalmente se sostuvieron espacios con la Alcaldías Locales y articulaciones con entidades Distritales y espacios comunitarios, así mismo se desarrolló de la fase de gestión y sostenibilidad en los BU registrados, en términos generales en estos espacios se contó con la participación total de 204 participantes en los espacios mencionados 83 participantes de carácter masculino y 121 participantes de carácter femenino. | 0.095 | 0.195
8086 | Conectores ecosistémicos | Intervenir 2500 hectáreas de conectores ecosistémicos para aumentar la conectividad de los elementos de la Estructura Ecológica Principal | 16. Implementar planes de acción interinstitucionales para manejo, conservación y gobernanza de elementos de la EEP y otras áreas. | 2025 | 7 | Julio | 3% | 3% | 0.02% | 0.02% | Aporte en 24,75 ha. Para el mes de Julio la intervención de las 2500 hectáreas en los CE, se realizó la actualización, revisión e implementación de 5 planes de trabajo para los CE, se implementaron acciones de conservación que aumentan la conectividad en 24,73 ha, adicionalmente se sostuvieron espacios con la Alcaldías Locales y articulaciones con entidades Distritales y espacios comunitarios, así mismo se desarrolló en la fase de gestión y sostenibilidad en los BU registrados, en términos generales en estos espacios se contó con la participación total de 285 participantes en los espacios mencionados 113 participantes de carácter masculino y 172 participantes de carácter femenino. Aunque se ha avanzado en la gestión para la firma de Acuerdos de Conservación en zonas de conectividad ecosistémica, el proceso implica múltiples etapas técnicas, jurídicas y de concertación. Cada fase —desde la identificación de usuarios hasta la firma— requiere tiempos específicos que dependen tanto de la disposición de los actores como de la articulación interinstitucional. Se está dando cumplimiento al plan donde se establecen las diferentes estrategias para el cumplimiento de la meta, priorizando la identificación de metas estratégicas en áreas de conectores ecosistémicos. Estas incluyen acciones de restauración, suscripción de acuerdos de conservación, CECAS, entrega de predios de riesgo no mitigable. | 0.125 | 0.225
8086 | Conectores ecosistémicos | Intervenir 2500 hectáreas de conectores ecosistémicos para aumentar la conectividad de los elementos de la Estructura Ecológica Principal | 16. Implementar planes de acción interinstitucionales para manejo, conservación y gobernanza de elementos de la EEP y otras áreas. | 2025 | 8 | Agosto | 3% | 3% | 0.02% | 0.02% | Aporte en 302,58 ha. Para el mes de agosto la intervención de las 2500 hectáreas en los CE, se realizó la actualización y revisión de 5 planes de trabajo para los CE, adicionalmente se sostuvieron espacios con la Alcaldías Locales y articulaciones con entidades Distritales y espacios comunitarios, así mismo se desarrolló de la fase de gestión y sostenibilidad en los BU registrados, en términos generales en estos espacios se contó con la participación total de 162 participantes en los espacios mencionados 68 participantes de carácter masculino y 94 participantes de carácter femenino. | 0.155 | 0.255
8086 | Conectores ecosistémicos | Intervenir 2500 hectáreas de conectores ecosistémicos para aumentar la conectividad de los elementos de la Estructura Ecológica Principal | 16. Implementar planes de acción interinstitucionales para manejo, conservación y gobernanza de elementos de la EEP y otras áreas. | 2025 | 9 | Septiembre | 4.5% | 4.5% | 0.02% | 0.02% | Para el mes de Septiembre la intervención de las 2500 hectáreas en los CE, se realizó la actualización y revisión de 5 planes de trabajo para los CE, adicionalmente se sostuvieron espacios con la Alcaldías Locales y articulaciones con entidades Distritales y espacios comunitarios, así mismo se desarrolló de la fase de gestión y sostenibilidad en los BU registrados, en términos generales en estos espacios se contó con la participación total de 394 participantes en los espacios mencionados 172 participantes de carácter masculino y 222 participantes de carácter femenino. | 0.2 | 0.3
8086 | Conectores ecosistémicos | Intervenir 2500 hectáreas de conectores ecosistémicos para aumentar la conectividad de los elementos de la Estructura Ecológica Principal | 16. Implementar planes de acción interinstitucionales para manejo, conservación y gobernanza de elementos de la EEP y otras áreas. | 2025 | 10 | Octubre | 6% | 6% | 0.02% | 0.02% | Para el mes de Octubre la intervención de las 2500 hectáreas en los CE, se realizó la actualización y revisión de 5 planes de trabajo para los CE, adicionalmente se sostuvieron espacios con la Alcaldías Locales y articulaciones con entidades Distritales y espacios comunitarios, así mismo se desarrolló de la fase de gestión y sostenibilidad en los BU registrados, en términos generales en estos espacios se contó con la participación total de 139 participantes en los espacios mencionados 59 participantes de carácter masculino y 80 participantes de carácter femenino. | 0.26 | 0.36
8086 | Conectores ecosistémicos | Intervenir 2500 hectáreas de conectores ecosistémicos para aumentar la conectividad de los elementos de la Estructura Ecológica Principal | 16. Implementar planes de acción interinstitucionales para manejo, conservación y gobernanza de elementos de la EEP y otras áreas. | 2025 | 11 | Noviembre | 3% | 3% | 0.02% | 0.02% | Aporte acumulado en magnitud 1.610,86 ha. Para el mes de Noviembre la intervención de las 2500 hectáreas en los CE, se realizó la actualización y revisión de 5 planes de trabajo para los CE, adicionalmente se sostuvieron espacios con la Alcaldías Locales y articulaciones con entidades Distritales y espacios comunitarios, así mismo se desarrolló de la fase de gestión y sostenibilidad en los BU registrados, en términos generales en estos espacios se contó con la participación total de 250 participantes en los espacios mencionado 99 participantes de carácter masculino y 151 participantes de carácter femenino. | 0.29 | 0.39
8086 | Conectores ecosistémicos | Intervenir 2500 hectáreas de conectores ecosistémicos para aumentar la conectividad de los elementos de la Estructura Ecológica Principal | 16. Implementar planes de acción interinstitucionales para manejo, conservación y gobernanza de elementos de la EEP y otras áreas. | 2025 | 12 | Diciembre | 1.5% | 1.5% | 0.02% | 0.02% | Aporte acumulado en magnitud 1.774,76 ha, de las cuales 1.153,17 ha corresponden a Certificados del Estado de Conservación Ambiental (CECAS), 470,17 ha a compra de predios, 0,17 ha a riesgo no mitigable y 67,35 ha a acuerdos de conservación. Para el mes de diciembre la intervención de las 2500 hectáreas en los CE, se realizó la actualización y revisión de 5 planes de trabajo para los Conectores Ecosistémicos, adicionalmente se adelantó la elaboración y entrega del balance social del equipo articulador de conectores. En las reuniones realizadas participó un total de 3 personas: 2 mujeres y 1 hombre. | 0.305 | 0.405
8086 | Conectores ecosistémicos | Intervenir 2500 hectáreas de conectores ecosistémicos para aumentar la conectividad de los elementos de la Estructura Ecológica Principal | 16. Implementar planes de acción interinstitucionales para manejo, conservación y gobernanza de elementos de la EEP y otras áreas. | 2026 | 1 | Enero | 0% |  | 0.02% | 0.02% |  | 0 | 0.405
8086 | Conectores ecosistémicos | Intervenir 2500 hectáreas de conectores ecosistémicos para aumentar la conectividad de los elementos de la Estructura Ecológica Principal | 16. Implementar planes de acción interinstitucionales para manejo, conservación y gobernanza de elementos de la EEP y otras áreas. | 2026 | 2 | Febrero | 1.5% |  | 0.02% | 0.02% |  | 0 | 0.405
8086 | Conectores ecosistémicos | Intervenir 2500 hectáreas de conectores ecosistémicos para aumentar la conectividad de los elementos de la Estructura Ecológica Principal | 16. Implementar planes de acción interinstitucionales para manejo, conservación y gobernanza de elementos de la EEP y otras áreas. | 2026 | 3 | Marzo | 1.5% |  | 0.02% | 0.02% |  | 0 | 0.405
8086 | Conectores ecosistémicos | Intervenir 2500 hectáreas de conectores ecosistémicos para aumentar la conectividad de los elementos de la Estructura Ecológica Principal | 16. Implementar planes de acción interinstitucionales para manejo, conservación y gobernanza de elementos de la EEP y otras áreas. | 2026 | 4 | Abril | 1.5% |  | 0.02% | 0.02% |  | 0 | 0.405
8086 | Conectores ecosistémicos | Intervenir 2500 hectáreas de conectores ecosistémicos para aumentar la conectividad de los elementos de la Estructura Ecológica Principal | 16. Implementar planes de acción interinstitucionales para manejo, conservación y gobernanza de elementos de la EEP y otras áreas. | 2026 | 5 | Mayo | 1.5% |  | 0.02% | 0.02% |  | 0 | 0.405
8086 | Conectores ecosistémicos | Intervenir 2500 hectáreas de conectores ecosistémicos para aumentar la conectividad de los elementos de la Estructura Ecológica Principal | 16. Implementar planes de acción interinstitucionales para manejo, conservación y gobernanza de elementos de la EEP y otras áreas. | 2026 | 6 | Junio | 3% |  | 0.02% | 0.02% |  | 0 | 0.405
8086 | Conectores ecosistémicos | Intervenir 2500 hectáreas de conectores ecosistémicos para aumentar la conectividad de los elementos de la Estructura Ecológica Principal | 16. Implementar planes de acción interinstitucionales para manejo, conservación y gobernanza de elementos de la EEP y otras áreas. | 2026 | 7 | Julio | 3% |  | 0.02% | 0.02% |  | 0 | 0.405
8086 | Conectores ecosistémicos | Intervenir 2500 hectáreas de conectores ecosistémicos para aumentar la conectividad de los elementos de la Estructura Ecológica Principal | 16. Implementar planes de acción interinstitucionales para manejo, conservación y gobernanza de elementos de la EEP y otras áreas. | 2026 | 8 | Agosto | 3% |  | 0.02% | 0.02% |  | 0 | 0.405
8086 | Conectores ecosistémicos | Intervenir 2500 hectáreas de conectores ecosistémicos para aumentar la conectividad de los elementos de la Estructura Ecológica Principal | 16. Implementar planes de acción interinstitucionales para manejo, conservación y gobernanza de elementos de la EEP y otras áreas. | 2026 | 9 | Septiembre | 4.5% |  | 0.02% | 0.02% |  | 0 | 0.405
8086 | Conectores ecosistémicos | Intervenir 2500 hectáreas de conectores ecosistémicos para aumentar la conectividad de los elementos de la Estructura Ecológica Principal | 16. Implementar planes de acción interinstitucionales para manejo, conservación y gobernanza de elementos de la EEP y otras áreas. | 2026 | 10 | Octubre | 6% |  | 0.02% | 0.02% |  | 0 | 0.405
8086 | Conectores ecosistémicos | Intervenir 2500 hectáreas de conectores ecosistémicos para aumentar la conectividad de los elementos de la Estructura Ecológica Principal | 16. Implementar planes de acción interinstitucionales para manejo, conservación y gobernanza de elementos de la EEP y otras áreas. | 2026 | 11 | Noviembre | 3% |  | 0.02% | 0.02% |  | 0 | 0.405
8086 | Conectores ecosistémicos | Intervenir 2500 hectáreas de conectores ecosistémicos para aumentar la conectividad de los elementos de la Estructura Ecológica Principal | 16. Implementar planes de acción interinstitucionales para manejo, conservación y gobernanza de elementos de la EEP y otras áreas. | 2026 | 12 | Diciembre | 1.5% |  | 0.02% | 0.02% |  | 0 | 0.405
8086 | Conectores ecosistémicos | Intervenir 2500 hectáreas de conectores ecosistémicos para aumentar la conectividad de los elementos de la Estructura Ecológica Principal | 16. Implementar planes de acción interinstitucionales para manejo, conservación y gobernanza de elementos de la EEP y otras áreas. | 2027 | 1 | Enero | 0% |  | 0.02% | 0.02% |  | 0 | 0.405
8086 | Conectores ecosistémicos | Intervenir 2500 hectáreas de conectores ecosistémicos para aumentar la conectividad de los elementos de la Estructura Ecológica Principal | 16. Implementar planes de acción interinstitucionales para manejo, conservación y gobernanza de elementos de la EEP y otras áreas. | 2027 | 2 | Febrero | 1.5% |  | 0.02% | 0.02% |  | 0 | 0.405
8086 | Conectores ecosistémicos | Intervenir 2500 hectáreas de conectores ecosistémicos para aumentar la conectividad de los elementos de la Estructura Ecológica Principal | 16. Implementar planes de acción interinstitucionales para manejo, conservación y gobernanza de elementos de la EEP y otras áreas. | 2027 | 3 | Marzo | 1.5% |  | 0.02% | 0.02% |  | 0 | 0.405
8086 | Conectores ecosistémicos | Intervenir 2500 hectáreas de conectores ecosistémicos para aumentar la conectividad de los elementos de la Estructura Ecológica Principal | 16. Implementar planes de acción interinstitucionales para manejo, conservación y gobernanza de elementos de la EEP y otras áreas. | 2027 | 4 | Abril | 1.5% |  | 0.02% | 0.02% |  | 0 | 0.405
8086 | Conectores ecosistémicos | Intervenir 2500 hectáreas de conectores ecosistémicos para aumentar la conectividad de los elementos de la Estructura Ecológica Principal | 16. Implementar planes de acción interinstitucionales para manejo, conservación y gobernanza de elementos de la EEP y otras áreas. | 2027 | 5 | Mayo | 1.5% |  | 0.02% | 0.02% |  | 0 | 0.405
8086 | Conectores ecosistémicos | Intervenir 2500 hectáreas de conectores ecosistémicos para aumentar la conectividad de los elementos de la Estructura Ecológica Principal | 16. Implementar planes de acción interinstitucionales para manejo, conservación y gobernanza de elementos de la EEP y otras áreas. | 2027 | 6 | Junio | 3% |  | 0.02% | 0.02% |  | 0 | 0.405
8086 | Conectores ecosistémicos | Intervenir 2500 hectáreas de conectores ecosistémicos para aumentar la conectividad de los elementos de la Estructura Ecológica Principal | 16. Implementar planes de acción interinstitucionales para manejo, conservación y gobernanza de elementos de la EEP y otras áreas. | 2027 | 7 | Julio | 3% |  | 0.02% | 0.02% |  | 0 | 0.405
8086 | Conectores ecosistémicos | Intervenir 2500 hectáreas de conectores ecosistémicos para aumentar la conectividad de los elementos de la Estructura Ecológica Principal | 16. Implementar planes de acción interinstitucionales para manejo, conservación y gobernanza de elementos de la EEP y otras áreas. | 2027 | 8 | Agosto | 3% |  | 0.02% | 0.02% |  | 0 | 0.405
8086 | Conectores ecosistémicos | Intervenir 2500 hectáreas de conectores ecosistémicos para aumentar la conectividad de los elementos de la Estructura Ecológica Principal | 16. Implementar planes de acción interinstitucionales para manejo, conservación y gobernanza de elementos de la EEP y otras áreas. | 2027 | 9 | Septiembre | 4.5% |  | 0.02% | 0.02% |  | 0 | 0.405
8086 | Conectores ecosistémicos | Intervenir 2500 hectáreas de conectores ecosistémicos para aumentar la conectividad de los elementos de la Estructura Ecológica Principal | 16. Implementar planes de acción interinstitucionales para manejo, conservación y gobernanza de elementos de la EEP y otras áreas. | 2027 | 10 | Octubre | 6% |  | 0.02% | 0.02% |  | 0 | 0.405
8086 | Conectores ecosistémicos | Intervenir 2500 hectáreas de conectores ecosistémicos para aumentar la conectividad de los elementos de la Estructura Ecológica Principal | 16. Implementar planes de acción interinstitucionales para manejo, conservación y gobernanza de elementos de la EEP y otras áreas. | 2027 | 11 | Noviembre | 3% |  | 0.02% | 0.02% |  | 0 | 0.405
8086 | Conectores ecosistémicos | Intervenir 2500 hectáreas de conectores ecosistémicos para aumentar la conectividad de los elementos de la Estructura Ecológica Principal | 16. Implementar planes de acción interinstitucionales para manejo, conservación y gobernanza de elementos de la EEP y otras áreas. | 2027 | 12 | Diciembre | 1.5% |  | 0.02% | 0.02% |  | 0 | 0.405
8086 | Conservación | Fortalecer 100% capacidades de los habitantes de la Estructura Ecológica Principal de Bogotá Región en temas relacionados con la conservación ambiental. | 17. Fortalecer capacidades de los habitantes de la Estructura Ecológica Principal de Bogotá Región, en temas relacionados con la conservación ambiental | 2024 | 7 | Julio | 0% | 0% | 0.07% | 0.07% | Durante el mes de Julio se realizaron seis (6) capacitaciones en las que participaron 44 personas | 0 | 0
8086 | Conservación | Fortalecer 100% capacidades de los habitantes de la Estructura Ecológica Principal de Bogotá Región en temas relacionados con la conservación ambiental. | 17. Fortalecer capacidades de los habitantes de la Estructura Ecológica Principal de Bogotá Región, en temas relacionados con la conservación ambiental | 2024 | 8 | Agosto | 2.5% | 2.5% | 0.07% | 0.07% | En agosto, se realizó una (1) capacitación en la que participaron 5 personas, correspondió a procesos de educación ambiental donde las historias del territorio, los saberes de la comunidad, las fortalezas y potencialidades del territorio y la institucionalidad se conjugaron para aportar a la construcción social y ambiental, a través de la generación de conocimientos, habilidades, actitudes y valoraciones que respondieron a los retos actuales de cuidado ambiental de la ruralidad y a las necesidades de reconversión de los procesos productivos, promoviendo con ello comportamientos favorables para el cuidado del agua y la biodiversidad, a la plantación de vegetación nativa, a la preparación y uso de bioabonos, como el Caldo Súper 4 | 0.025 | 0.025
8086 | Conservación | Fortalecer 100% capacidades de los habitantes de la Estructura Ecológica Principal de Bogotá Región en temas relacionados con la conservación ambiental. | 17. Fortalecer capacidades de los habitantes de la Estructura Ecológica Principal de Bogotá Región, en temas relacionados con la conservación ambiental | 2024 | 9 | Septiembre | 2.5% | 2.5% | 0.07% | 0.07% | A septiembre, el equipo de ruralidad ha realizado 13 capacitaciones a 80 personas así: en septiembre 6 capacitaciones a 31 personas, agosto una capacitación en la que participaron 5 personas y en julio 6 capacitaciones a 44 personas. Las capacitaciones permiten fortalecer los procesos de Ordenamiento Ambiental de Finca y equilibrar las actividades productivas con la conservación de los ecosistemas, promoviendo el uso sostenible en la finca y minimizando los impactos negativos en el territorio rural de Bogotá. | 0.05 | 0.05
8086 | Conservación | Fortalecer 100% capacidades de los habitantes de la Estructura Ecológica Principal de Bogotá Región en temas relacionados con la conservación ambiental. | 17. Fortalecer capacidades de los habitantes de la Estructura Ecológica Principal de Bogotá Región, en temas relacionados con la conservación ambiental | 2024 | 10 | Octubre | 2.5% | 2.5% | 0.07% | 0.07% | Durante el mes de octubre se realizaron cinco (5) capacitación en las cuales participaron 55 personas. Las capacitaciones permiten fortalecer los procesos de Ordenamiento Ambiental de Finca y equilibrar las actividades productivas con la conservación de los ecosistemas, promoviendo el uso sostenible en la finca y minimizando los impactos negativos en el territorio rural de Bogotá. Las capacitaciones correspondieron a procesos de educación ambiental donde las historias del territorio, los saberes de la comunidad, las fortalezas y potencialidades del territorio y la institucionalidad se conjugaron para aportar a la construcción social y ambiental, a través de la generación de conocimientos, habilidades, actitudes y valoraciones que respondieron a los retos actuales de cuidado ambiental de la ruralidad y a las necesidades de reconversión de los procesos productivos, promoviendo con ello comportamientos favorables para el cuidado del agua y la biodiversidad, la preparación y uso de bio-abonos. | 0.075 | 0.075
8086 | Conservación | Fortalecer 100% capacidades de los habitantes de la Estructura Ecológica Principal de Bogotá Región en temas relacionados con la conservación ambiental. | 17. Fortalecer capacidades de los habitantes de la Estructura Ecológica Principal de Bogotá Región, en temas relacionados con la conservación ambiental | 2024 | 11 | Noviembre | 2.5% | 2.5% | 0.07% | 0.07% | Durante el mes de noviembre se realizaron dos (2) capacitaciones en las cuales participaron 27 personas. Las capacitaciones permiten fortalecer los procesos de Ordenamiento Ambiental de Finca y equilibrar las actividades productivas con la conservación de los ecosistemas, promoviendo el uso sostenible en la finca y minimizando los impactos negativos en el territorio rural de Bogotá. Las capacitaciones correspondieron a procesos de educación ambiental donde las historias del territorio, los saberes de la comunidad, las fortalezas y potencialidades del territorio y la institucionalidad se conjugaron para aportar a la construcción social y ambiental, a través de la generación de conocimientos, habilidades, actitudes y valoraciones que respondieron a los retos actuales de cuidado ambiental de la ruralidad y a las necesidades de reconversión de los procesos productivos, promoviendo con ello comportamientos favorables para el cuidado del agua y la biodiversidad, la preparación y uso de bio-abonos. | 0.1 | 0.1
8086 | Conservación | Fortalecer 100% capacidades de los habitantes de la Estructura Ecológica Principal de Bogotá Región en temas relacionados con la conservación ambiental. | 17. Fortalecer capacidades de los habitantes de la Estructura Ecológica Principal de Bogotá Región, en temas relacionados con la conservación ambiental | 2024 | 12 | Diciembre | 0% | 0% | 0.07% | 0.07% | Durante el mes de diciembre se realizaron tres (3) capacitaciones en las cuales participaron 89 personas, para un total en 2024 de 265 personas capacitadas. Las capacitaciones permiten fortalecer los procesos de Ordenamiento Ambiental de Finca y equilibrar las actividades productivas con la conservación de los ecosistemas, promoviendo el uso sostenible en la finca y minimizando los impactos negativos en el territorio rural de Bogotá. Las capacitaciones correspondieron a procesos de educación ambiental en donde las historias, los saberes de la comunidad, las fortalezas y potencialidades del territorio y la institucionalidad se conjugaron para aportar a la construcción social y ambiental, a través de la generación de conocimientos, habilidades, actitudes y valoraciones que respondieron a los retos actuales de cuidado ambiental de la ruralidad y a las necesidades de reconversión de los procesos productivos, promoviendo con ello comportamientos favorables para el cuidado del agua y la biodiversidad, la preparación y uso de bio-abonos. | 0.1 | 0.1
8086 | Conservación | Fortalecer 100% capacidades de los habitantes de la Estructura Ecológica Principal de Bogotá Región en temas relacionados con la conservación ambiental. | 17. Fortalecer capacidades de los habitantes de la Estructura Ecológica Principal de Bogotá Región, en temas relacionados con la conservación ambiental | 2025 | 1 | Enero | 0% | 0% | 0.07% | 0.07% | El acumulado al mes de enero continua en la meta con 53,41 hectáreas en procesos de conservación. Se dio inicio al proceso de contratación del equipo de Ruralidad, se llevó a cabo la planificación con el fin de avanzar hacia el cumplimiento de la meta establecida para 2025. Durante el mes de enero se continúa en la definición del esquema operativo para implementar el PSA en la ruralidad del Distrito Capital, lo que ha implicado reuniones internas y con actores externos con el fin de proponer acciones coordinadas entre proyectos y procesos que se realizan en el territorio, como el proyecto del GREEN CLIMATE FOUND - GCF y del Fondo para la Vida y la Biodiversidad. | 0 | 0.1
8086 | Conservación | Fortalecer 100% capacidades de los habitantes de la Estructura Ecológica Principal de Bogotá Región en temas relacionados con la conservación ambiental. | 17. Fortalecer capacidades de los habitantes de la Estructura Ecológica Principal de Bogotá Región, en temas relacionados con la conservación ambiental | 2025 | 2 | Febrero | 3% | 0% | 0.07% | 0.07% | Durante el mes de Febrero de 2025, no se llevaron a cabo capacitaciones dentro del marco del Ordenamiento Ambiental de Finca (OAF) en relación a la conservación ambiental; debido que la gestión se ha enfocado a la contratación de OPS | 0 | 0.1
8086 | Conservación | Fortalecer 100% capacidades de los habitantes de la Estructura Ecológica Principal de Bogotá Región en temas relacionados con la conservación ambiental. | 17. Fortalecer capacidades de los habitantes de la Estructura Ecológica Principal de Bogotá Región, en temas relacionados con la conservación ambiental | 2025 | 3 | Marzo | 3% | 3% | 0.07% | 0.07% | Durante el mes de marzo de 2025 se elaboró programación para el desarrollo de las capacitaciones a realizar en los próximos meses del presente año | 0.03 | 0.13
8086 | Conservación | Fortalecer 100% capacidades de los habitantes de la Estructura Ecológica Principal de Bogotá Región en temas relacionados con la conservación ambiental. | 17. Fortalecer capacidades de los habitantes de la Estructura Ecológica Principal de Bogotá Región, en temas relacionados con la conservación ambiental | 2025 | 4 | Abril | 3% | 3% | 0.07% | 0.07% | Durante el mes de abril se llevaron a cabo dos (2) jornadas de capacitaciones en las localidades sumapaz y suba en las cuencas San Juan y Torca , con la participación de quince (15) personas. Estas sesiones abordaron los temas de manejo de residuos de poda y cosecha, así como el establecimiento de la huerta, en el marco del proceso de Ordenamiento Ambiental de Finca (OAF). Las capacitaciones permitieron fortalecer las capacidades de los participantes, promoviendo prácticas sostenibles que articulan la producción agropecuaria con la conservación de los ecosistemas. De esta manera, se fomenta el uso sostenible y se contribuye a minimizar los impactos ambientales en el territorio rural de Bogotá. | 0.06 | 0.16
8086 | Conservación | Fortalecer 100% capacidades de los habitantes de la Estructura Ecológica Principal de Bogotá Región en temas relacionados con la conservación ambiental. | 17. Fortalecer capacidades de los habitantes de la Estructura Ecológica Principal de Bogotá Región, en temas relacionados con la conservación ambiental | 2025 | 5 | Mayo | 3% | 3% | 0.07% | 0.07% | Durante el mes de mayo se llevaron a cabo tres (3) jornadas de capacitaciones, en las localidades de Sumapaz, Cuidad Bolívar y Chapinero con la participación de cincuenta y tres (53) personas. En total en 2025 se han realizado 5 capacitaciones con 68 participantes. Estas sesiones abordaron los temas manejo de residuos sólidos, conectividad ecológica, Manejo del recurso hídrico, ecosistemas y áreas protegidas y, beneficios del Ordenamiento Ambiental de Finca (OAF). Las capacitaciones permitieron fortalecer las capacidades de los participantes, promoviendo prácticas sostenibles que articulan la producción agropecuaria con la conservación de los ecosistemas. De esta manera, se fomenta el uso sostenible y se contribuye a minimizar los impactos ambientales en el territorio rural de Bogotá. | 0.09 | 0.19
8086 | Conservación | Fortalecer 100% capacidades de los habitantes de la Estructura Ecológica Principal de Bogotá Región en temas relacionados con la conservación ambiental. | 17. Fortalecer capacidades de los habitantes de la Estructura Ecológica Principal de Bogotá Región, en temas relacionados con la conservación ambiental | 2025 | 6 | Junio | 3% | 3% | 0.07% | 0.07% | Durante el mes de junio se llevaron a cabo tres (2) jornadas de capacitaciones, en las localidades de Sumapaz, Cuidad Bolívar con la participación de veintiún (21) personas. En total del primer trimestre 2025 se han realizado 7 capacitaciones con 89 participantes. Estas sesiones abordaron los temas manejo de residuos sólidos, cambio climático y beneficios del Ordenamiento Ambiental de Finca (OAF). Las capacitaciones permitieron fortalecer las capacidades de los participantes, promoviendo prácticas sostenibles que articulan la producción agropecuaria con la conservación de los ecosistemas. De esta manera, se fomenta el uso sostenible y se contribuye a minimizar los impactos ambientales en el territorio rural de Bogotá | 0.12 | 0.22
8086 | Conservación | Fortalecer 100% capacidades de los habitantes de la Estructura Ecológica Principal de Bogotá Región en temas relacionados con la conservación ambiental. | 17. Fortalecer capacidades de los habitantes de la Estructura Ecológica Principal de Bogotá Región, en temas relacionados con la conservación ambiental | 2025 | 7 | Julio | 3% | 3% | 0.07% | 0.07% | Durante el mes de julio se llevaron a cabo tres (3) jornadas de capacitaciones, en las localidades de Sumapaz, Cuidad Bolívar con la participación de sesenta (60) personas. En el año 2025 se han realizado 10 capacitaciones con 149 participantes. Estas sesiones abordaron los temas de huerta, conectividad ecológica y agroecología, esto en el marco de los beneficios del Ordenamiento Ambiental de Finca (OAF). Las capacitaciones permitieron fortalecer las capacidades de los participantes, promoviendo prácticas sostenibles que articulan la producción agropecuaria con la conservación de los ecosistemas. De esta manera, se fomenta el uso sostenible y se contribuye a minimizar los impactos ambientales en el territorio rural de Bogotá. | 0.15 | 0.25
8086 | Conservación | Fortalecer 100% capacidades de los habitantes de la Estructura Ecológica Principal de Bogotá Región en temas relacionados con la conservación ambiental. | 17. Fortalecer capacidades de los habitantes de la Estructura Ecológica Principal de Bogotá Región, en temas relacionados con la conservación ambiental | 2025 | 8 | Agosto | 3% | 3% | 0.07% | 0.07% | Durante el mes de Agosto se llevaron a cabo una (1) jornada de capacitaciones, en las localidades de Usme con la participación de seis (6) personas. En el año 2025 se han realizado 11 capacitaciones con 155 participantes. Esta sesión abordó los temas de huerta y agroecología, esto en el marco de los beneficios del Ordenamiento Ambiental de Finca (OAF). Las capacitaciones permitieron fortalecer las capacidades de los participantes, promoviendo prácticas sostenibles que articulan la producción agropecuaria con la conservación de los ecosistemas. De esta manera, se fomenta el uso sostenible y se contribuye a minimizar los impactos ambientales en el territorio rural de Bogotá | 0.18 | 0.28
8086 | Conservación | Fortalecer 100% capacidades de los habitantes de la Estructura Ecológica Principal de Bogotá Región en temas relacionados con la conservación ambiental. | 17. Fortalecer capacidades de los habitantes de la Estructura Ecológica Principal de Bogotá Región, en temas relacionados con la conservación ambiental | 2025 | 9 | Septiembre | 3% | 3% | 0.07% | 0.07% | Durante el mes de septiembre se llevaron a cabo tres (3) jornadas de capacitación, en las localidades de Usme y Suba, las cuales contaron con la participación de diecisiete (17) personas. En total en 2025 se han realizado 13 capacitaciones con 172 participantes Las capacitaciones permitieron fortalecer las capacidades de los participantes, promoviendo prácticas sostenibles que articulan la producción agropecuaria con la conservación de los ecosistemas. De esta manera, se fomenta el uso sostenible y se contribuye a minimizar los impactos ambientales en el territorio rural de Bogotá. | 0.21 | 0.31
8086 | Conservación | Fortalecer 100% capacidades de los habitantes de la Estructura Ecológica Principal de Bogotá Región en temas relacionados con la conservación ambiental. | 17. Fortalecer capacidades de los habitantes de la Estructura Ecológica Principal de Bogotá Región, en temas relacionados con la conservación ambiental | 2025 | 10 | Octubre | 3% | 3% | 0.07% | 0.07% | Durante el mes de Octubre se llevaron a cabo una (1) jornada de capacitación, en la localidad de Sumapaz, la cual contó con la participación de seis (6) personas. En total en 2025 se han realizado 14 capacitaciones con 178 participantes Las capacitaciones permitieron fortalecer las capacidades de los participantes, promoviendo prácticas sostenibles que articulan la producción agropecuaria con la conservación de los ecosistemas. De esta manera, se fomenta el uso sostenible y se contribuye a minimizar los impactos ambientales en el territorio rural de Bogotá. | 0.24 | 0.34
8086 | Conservación | Fortalecer 100% capacidades de los habitantes de la Estructura Ecológica Principal de Bogotá Región en temas relacionados con la conservación ambiental. | 17. Fortalecer capacidades de los habitantes de la Estructura Ecológica Principal de Bogotá Región, en temas relacionados con la conservación ambiental | 2025 | 11 | Noviembre | 3% | 3% | 0.07% | 0.07% | Durante el mes de Noviembre se llevaron a cabo una (1) jornada de capacitación, en la localidad de Cuenca Rio blanco, la cual contó con la participación de una persona en temas relacionados con abonos orgánicos caldo super 4. En total en 2025 se han realizado 15 capacitaciones con 179 participantes Las capacitaciones permitieron fortalecer las capacidades de los participantes, promoviendo prácticas sostenibles que articulan la producción agropecuaria con la conservación de los ecosistemas. De esta manera, se fomenta el uso sostenible y se contribuye a minimizar los impactos ambientales en el territorio rural de Bogotá. | 0.27 | 0.37
8086 | Conservación | Fortalecer 100% capacidades de los habitantes de la Estructura Ecológica Principal de Bogotá Región en temas relacionados con la conservación ambiental. | 17. Fortalecer capacidades de los habitantes de la Estructura Ecológica Principal de Bogotá Región, en temas relacionados con la conservación ambiental | 2025 | 12 | Diciembre | 0% | 0% | 0.07% | 0.07% | Se adelantaron procesos internos de planificación dentro de los cuales, se revisaron las posibles temáticas a desarrollar dentro de posibles procesos de capacitación que se pueden llevar a cabo en el año 2026. En total en 2025 se han realizado 15 capacitaciones con 179 participantes. | 0.27 | 0.37
8086 | Conservación | Fortalecer 100% capacidades de los habitantes de la Estructura Ecológica Principal de Bogotá Región en temas relacionados con la conservación ambiental. | 17. Fortalecer capacidades de los habitantes de la Estructura Ecológica Principal de Bogotá Región, en temas relacionados con la conservación ambiental | 2026 | 1 | Enero | 0% |  | 0.07% | 0.07% |  | 0 | 0.37
8086 | Conservación | Fortalecer 100% capacidades de los habitantes de la Estructura Ecológica Principal de Bogotá Región en temas relacionados con la conservación ambiental. | 17. Fortalecer capacidades de los habitantes de la Estructura Ecológica Principal de Bogotá Región, en temas relacionados con la conservación ambiental | 2026 | 2 | Febrero | 3% |  | 0.07% | 0.07% |  | 0 | 0.37
8086 | Conservación | Fortalecer 100% capacidades de los habitantes de la Estructura Ecológica Principal de Bogotá Región en temas relacionados con la conservación ambiental. | 17. Fortalecer capacidades de los habitantes de la Estructura Ecológica Principal de Bogotá Región, en temas relacionados con la conservación ambiental | 2026 | 3 | Marzo | 3% |  | 0.07% | 0.07% |  | 0 | 0.37
8086 | Conservación | Fortalecer 100% capacidades de los habitantes de la Estructura Ecológica Principal de Bogotá Región en temas relacionados con la conservación ambiental. | 17. Fortalecer capacidades de los habitantes de la Estructura Ecológica Principal de Bogotá Región, en temas relacionados con la conservación ambiental | 2026 | 4 | Abril | 3% |  | 0.07% | 0.07% |  | 0 | 0.37
8086 | Conservación | Fortalecer 100% capacidades de los habitantes de la Estructura Ecológica Principal de Bogotá Región en temas relacionados con la conservación ambiental. | 17. Fortalecer capacidades de los habitantes de la Estructura Ecológica Principal de Bogotá Región, en temas relacionados con la conservación ambiental | 2026 | 5 | Mayo | 3% |  | 0.07% | 0.07% |  | 0 | 0.37
8086 | Conservación | Fortalecer 100% capacidades de los habitantes de la Estructura Ecológica Principal de Bogotá Región en temas relacionados con la conservación ambiental. | 17. Fortalecer capacidades de los habitantes de la Estructura Ecológica Principal de Bogotá Región, en temas relacionados con la conservación ambiental | 2026 | 6 | Junio | 3% |  | 0.07% | 0.07% |  | 0 | 0.37
8086 | Conservación | Fortalecer 100% capacidades de los habitantes de la Estructura Ecológica Principal de Bogotá Región en temas relacionados con la conservación ambiental. | 17. Fortalecer capacidades de los habitantes de la Estructura Ecológica Principal de Bogotá Región, en temas relacionados con la conservación ambiental | 2026 | 7 | Julio | 3% |  | 0.07% | 0.07% |  | 0 | 0.37
8086 | Conservación | Fortalecer 100% capacidades de los habitantes de la Estructura Ecológica Principal de Bogotá Región en temas relacionados con la conservación ambiental. | 17. Fortalecer capacidades de los habitantes de la Estructura Ecológica Principal de Bogotá Región, en temas relacionados con la conservación ambiental | 2026 | 8 | Agosto | 3% |  | 0.07% | 0.07% |  | 0 | 0.37
8086 | Conservación | Fortalecer 100% capacidades de los habitantes de la Estructura Ecológica Principal de Bogotá Región en temas relacionados con la conservación ambiental. | 17. Fortalecer capacidades de los habitantes de la Estructura Ecológica Principal de Bogotá Región, en temas relacionados con la conservación ambiental | 2026 | 9 | Septiembre | 3% |  | 0.07% | 0.07% |  | 0 | 0.37
8086 | Conservación | Fortalecer 100% capacidades de los habitantes de la Estructura Ecológica Principal de Bogotá Región en temas relacionados con la conservación ambiental. | 17. Fortalecer capacidades de los habitantes de la Estructura Ecológica Principal de Bogotá Región, en temas relacionados con la conservación ambiental | 2026 | 10 | Octubre | 3% |  | 0.07% | 0.07% |  | 0 | 0.37
8086 | Conservación | Fortalecer 100% capacidades de los habitantes de la Estructura Ecológica Principal de Bogotá Región en temas relacionados con la conservación ambiental. | 17. Fortalecer capacidades de los habitantes de la Estructura Ecológica Principal de Bogotá Región, en temas relacionados con la conservación ambiental | 2026 | 11 | Noviembre | 3% |  | 0.07% | 0.07% |  | 0 | 0.37
8086 | Conservación | Fortalecer 100% capacidades de los habitantes de la Estructura Ecológica Principal de Bogotá Región en temas relacionados con la conservación ambiental. | 17. Fortalecer capacidades de los habitantes de la Estructura Ecológica Principal de Bogotá Región, en temas relacionados con la conservación ambiental | 2026 | 12 | Diciembre | 0% |  | 0.07% | 0.07% |  | 0 | 0.37
8086 | Conservación | Fortalecer 100% capacidades de los habitantes de la Estructura Ecológica Principal de Bogotá Región en temas relacionados con la conservación ambiental. | 17. Fortalecer capacidades de los habitantes de la Estructura Ecológica Principal de Bogotá Región, en temas relacionados con la conservación ambiental | 2027 | 1 | Enero | 0% |  | 0.07% | 0.07% |  | 0 | 0.37
8086 | Conservación | Fortalecer 100% capacidades de los habitantes de la Estructura Ecológica Principal de Bogotá Región en temas relacionados con la conservación ambiental. | 17. Fortalecer capacidades de los habitantes de la Estructura Ecológica Principal de Bogotá Región, en temas relacionados con la conservación ambiental | 2027 | 2 | Febrero | 3% |  | 0.07% | 0.07% |  | 0 | 0.37
8086 | Conservación | Fortalecer 100% capacidades de los habitantes de la Estructura Ecológica Principal de Bogotá Región en temas relacionados con la conservación ambiental. | 17. Fortalecer capacidades de los habitantes de la Estructura Ecológica Principal de Bogotá Región, en temas relacionados con la conservación ambiental | 2027 | 3 | Marzo | 3% |  | 0.07% | 0.07% |  | 0 | 0.37
8086 | Conservación | Fortalecer 100% capacidades de los habitantes de la Estructura Ecológica Principal de Bogotá Región en temas relacionados con la conservación ambiental. | 17. Fortalecer capacidades de los habitantes de la Estructura Ecológica Principal de Bogotá Región, en temas relacionados con la conservación ambiental | 2027 | 4 | Abril | 3% |  | 0.07% | 0.07% |  | 0 | 0.37
8086 | Conservación | Fortalecer 100% capacidades de los habitantes de la Estructura Ecológica Principal de Bogotá Región en temas relacionados con la conservación ambiental. | 17. Fortalecer capacidades de los habitantes de la Estructura Ecológica Principal de Bogotá Región, en temas relacionados con la conservación ambiental | 2027 | 5 | Mayo | 3% |  | 0.07% | 0.07% |  | 0 | 0.37
8086 | Conservación | Fortalecer 100% capacidades de los habitantes de la Estructura Ecológica Principal de Bogotá Región en temas relacionados con la conservación ambiental. | 17. Fortalecer capacidades de los habitantes de la Estructura Ecológica Principal de Bogotá Región, en temas relacionados con la conservación ambiental | 2027 | 6 | Junio | 3% |  | 0.07% | 0.07% |  | 0 | 0.37
8086 | Conservación | Fortalecer 100% capacidades de los habitantes de la Estructura Ecológica Principal de Bogotá Región en temas relacionados con la conservación ambiental. | 17. Fortalecer capacidades de los habitantes de la Estructura Ecológica Principal de Bogotá Región, en temas relacionados con la conservación ambiental | 2027 | 7 | Julio | 3% |  | 0.07% | 0.07% |  | 0 | 0.37
8086 | Conservación | Fortalecer 100% capacidades de los habitantes de la Estructura Ecológica Principal de Bogotá Región en temas relacionados con la conservación ambiental. | 17. Fortalecer capacidades de los habitantes de la Estructura Ecológica Principal de Bogotá Región, en temas relacionados con la conservación ambiental | 2027 | 8 | Agosto | 3% |  | 0.07% | 0.07% |  | 0 | 0.37
8086 | Conservación | Fortalecer 100% capacidades de los habitantes de la Estructura Ecológica Principal de Bogotá Región en temas relacionados con la conservación ambiental. | 17. Fortalecer capacidades de los habitantes de la Estructura Ecológica Principal de Bogotá Región, en temas relacionados con la conservación ambiental | 2027 | 9 | Septiembre | 3% |  | 0.07% | 0.07% |  | 0 | 0.37
8086 | Conservación | Fortalecer 100% capacidades de los habitantes de la Estructura Ecológica Principal de Bogotá Región en temas relacionados con la conservación ambiental. | 17. Fortalecer capacidades de los habitantes de la Estructura Ecológica Principal de Bogotá Región, en temas relacionados con la conservación ambiental | 2027 | 10 | Octubre | 3% |  | 0.07% | 0.07% |  | 0 | 0.37
8086 | Conservación | Fortalecer 100% capacidades de los habitantes de la Estructura Ecológica Principal de Bogotá Región en temas relacionados con la conservación ambiental. | 17. Fortalecer capacidades de los habitantes de la Estructura Ecológica Principal de Bogotá Región, en temas relacionados con la conservación ambiental | 2027 | 11 | Noviembre | 3% |  | 0.07% | 0.07% |  | 0 | 0.37
8086 | Conservación | Fortalecer 100% capacidades de los habitantes de la Estructura Ecológica Principal de Bogotá Región en temas relacionados con la conservación ambiental. | 17. Fortalecer capacidades de los habitantes de la Estructura Ecológica Principal de Bogotá Región, en temas relacionados con la conservación ambiental | 2027 | 12 | Diciembre | 0% |  | 0.07% | 0.07% |  | 0 | 0.37
8086 | Conservación | Implementar 2000 hectáreas acuerdos de conservación en áreas de la Estructura Ecológica Principal y otras de importancia ecosistémica de Bogotá Región. | 18. Implementar acuerdos de conservación en áreas de la Estructura Ecológica Principal y otras de importancia ecosistémica de Bogotá Región | 2024 | 7 | Julio | 0% | 0% | 0.21% | 0.21% | En el mes de julio, con el fin de continuar con los lineamientos de conservación de la estructura ecológica principal y otras de importancia ecosistémica de Bogotá, se suscribió el primer acuerdo de conservación, por 15,5 hectáreas con el Seminario Calasanz. A través de este acuerdo se implementarán las estrategias correspondientes a: monitoreo de la biodiversidad, restauración ecológica, educación ambiental e intercambio de saberes. Esta renovación contribuirá al desarrollo de acciones para la recuperación y conservación de áreas de especial importancia ambiental, específicamente la Reserva Forestal Protectora Bosque Oriental de Bogotá y la Franja de Adecuación. Se avanzó en definir el esquema operativo para implementar el Pago por Servicios Ambientales PSA en la ruralidad del Distrito Capital, lo que ha implicado reuniones internas y con actores externos con el fin de proponer acciones coordinadas entre proyectos y procesos que se realizan en el territorio. | 0 | 0
8086 | Conservación | Implementar 2000 hectáreas acuerdos de conservación en áreas de la Estructura Ecológica Principal y otras de importancia ecosistémica de Bogotá Región. | 18. Implementar acuerdos de conservación en áreas de la Estructura Ecológica Principal y otras de importancia ecosistémica de Bogotá Región | 2024 | 8 | Agosto | 0.4% | 0.4% | 0.21% | 0.21% | PREDIO. En agosto se implementó en 1Ha conservación en Bogotá, con la siembra de nueva área de protección y enriquecimiento de área con relicto de bosque, con especies nativas, plantación de material arbóreo para protección y fortalecimiento de huerto, corredores de protección y Siembra de material arbóreo nativo, del corredor intervenido por paso vial presente dentro del predio así: Tunjuelo 0.3Ha, Sumapaz 0.2Ha y Teusacá 0.5Ha. Se avanzó en la elaboración de la documentación necesaria para suscribir nuevos acuerdos de conservación. Por otro lado, se llevó a cabo el primer acercamiento con el Colegio Gimnasio Fontana para explorar la posible suscripción de acuerdo de conservación, así mismo, se realizaron cuatro reuniones de seguimiento con los acuerdos de conservación vigentes. Durante este mes se avanzó en definir el esquema operativo para implementar el PSA en la ruralidad del Distrito Capital, lo que ha implicado reuniones internas y con actores externos con el fin de proponer acciones coordinadas entre proyectos y procesos que se realizan en el territorio. Se realizó la implementación y seguimiento de los acuerdos de PSA en la Bogotá Región. Se suscribieron cuatro (4) Acuerdos Colectivos de Conservación de Pago por Servicios Ambientales (PSA) por 779.7 has en 40 predios de los municipios de Fómeque, Guasca, La Calera y Guatavita. Se avanza en la implementación de los 8 acuerdos ya suscritos. | 0.004 | 0.004
8086 | Conservación | Implementar 2000 hectáreas acuerdos de conservación en áreas de la Estructura Ecológica Principal y otras de importancia ecosistémica de Bogotá Región. | 18. Implementar acuerdos de conservación en áreas de la Estructura Ecológica Principal y otras de importancia ecosistémica de Bogotá Región | 2024 | 9 | Septiembre | 0.4% | 0.4% | 0.21% | 0.21% | Acumulado a septiembre se tienen 19,70 ha en procesos de conservación, de las cuales, 3,2 Ha corresponden a las implementadas en septiembre así: para OAF 1,5 en Tunjuelo, 1,2 en Sumapaz, 0,5 en Teusacá. Por otro lado, para acuerdos de conservación se desarrolló la primera visita al predio cerros de torca, con la finalidad de conocer los requerimientos por parte del propietario del predio y plantearle la posibilidad de un trabajo en conjunto con la Secretaria Distrital de Ambiente, que busque la restauración y conservación del predio y se desarrolló una mesa de trabajo dentro de la universidad UDCA, con el fin de ratificar la intensión de la universidad de suscribir un acuerdo de conservación con la SDA y de esta manera desarrollar acciones en función de la conservación de la Reserva Forestal Productora del Norte Thomas van der Hammen. En cuanto a PSA, durante este mes se avanzó en definir el esquema operativo para implementar el PSA en la ruralidad del Distrito Capital, lo que ha implicado reuniones internas y con actores externos con el fin de proponer acciones coordinadas entre proyectos y procesos que se realizan en el territorio. | 0.008 | 0.008
8086 | Conservación | Implementar 2000 hectáreas acuerdos de conservación en áreas de la Estructura Ecológica Principal y otras de importancia ecosistémica de Bogotá Región. | 18. Implementar acuerdos de conservación en áreas de la Estructura Ecológica Principal y otras de importancia ecosistémica de Bogotá Región | 2024 | 10 | Octubre | 0.4% | 0.4% | 0.21% | 0.21% | A la fecha se ha avanzado en la meta con 27,28 hectáreas con procesos de conservación de las cuales en octubre se suscribieron 7,58 mediante los siguientes instrumentos: y 4,69 ha con Ordenamiento Ambiental de Fincas (1,14 ha en Sumapaz- San Juan , 0,5 ha en Rio Blanco Sumapaz, 0,87 ha en Tunjuelo Usme, 1,2 ha en Tunjuelo Ciudad Bolívar y 0,98 ha en Teusacá Chapinero) y Acuerdos de conservación 2,89 ha (con la UDCA en la localidad de Suba) dentro de la Reserva Forestal Productora Thomas van der Hammen, con este acuerdo se desarrollarán acciones en función de la conservación de la Reserva Forestal Productora del Norte Thomas van der Hammen y otras áreas de la estructura ecológica principal como las RDH Torca y Guaymaral.. En cuanto a PSA, durante este mes se avanzó en definir el esquema operativo para implementar el PSA en la ruralidad del Distrito Capital, lo que ha implicado reuniones internas y con actores externos con el fin de proponer acciones coordinadas entre proyectos y procesos que se realizan en el territorio. | 0.012 | 0.012
8086 | Conservación | Implementar 2000 hectáreas acuerdos de conservación en áreas de la Estructura Ecológica Principal y otras de importancia ecosistémica de Bogotá Región. | 18. Implementar acuerdos de conservación en áreas de la Estructura Ecológica Principal y otras de importancia ecosistémica de Bogotá Región | 2024 | 11 | Noviembre | 0.4% | 0.27% | 0.21% | 0.21% | A noviembre se ha avanzado en la meta con 28,41 hectáreas con procesos de conservación. 28 acuerdos correspondientes a predios en OAF y 2 Acuerdos de conservación, de las cuales en noviembre se suscribieron 1.13 ha mediante Ordenamiento Ambiental de Fincas en (0,36 ha en Sumapaz- San Juan, 0,65 ha en Rio Blanco Sumapaz y 0,12 ha en Usme), promoviendo la conservación de la biodiversidad al integrar prácticas que protegen hábitats y especies locales, contribuyendo a la salud del ecosistema en general. | 0.0147 | 0.0147
8086 | Conservación | Implementar 2000 hectáreas acuerdos de conservación en áreas de la Estructura Ecológica Principal y otras de importancia ecosistémica de Bogotá Región. | 18. Implementar acuerdos de conservación en áreas de la Estructura Ecológica Principal y otras de importancia ecosistémica de Bogotá Región | 2024 | 12 | Diciembre | 0.4% | 0.4% | 0.21% | 0.21% | A diciembre se ha avanzado en la meta con 53,41 hectáreas con procesos de conservación, de las cuales, en diciembre se suscribieron 25Ha en A de C con el fin de habilitar el desarrollo de acciones de conservación desde los ámbitos de restauración, preservación de áreas, monitoreo de la biodiversidad, medidas disuasivas para la contención de tensionantes de origen antrópico y acompañamiento para la aplicación a incentivos a la conservación. Lo anterior, en 31 acuerdos/predios así: 28 en OAF y 3 en Acuerdos de conservación. En cuanto a PSA, se continua en la definición del esquema operativo para implementar el instrumento en la ruralidad del Distrito Capital, con reuniones internas y con actores externos con el fin de proponer acciones coordinadas entre proyectos y procesos que se realizan en el territorio (con SDP y Secretaría de Hábitat con el fin de articular acciones en torno al PSA y durante el consejo de ruralidad se presentó el esquema de PSA. CECA: se realizaron 7 visitas de campo y se elaboraron 323 Certificados de Estado de Conservación Ambiental (CECA), con estas actividades se dio por finalizado el proceso de gestión y evaluación de las solicitudes allegadas a la entidad, para la vigencia 2024. Con base en los insumos técnicos generados se remitió a la Secretaría Distrital de Hacienda el reporte de los predios sobre los cuales puede aplicarse el incentivo. | 0.0187 | 0.0187
8086 | Conservación | Implementar 2000 hectáreas acuerdos de conservación en áreas de la Estructura Ecológica Principal y otras de importancia ecosistémica de Bogotá Región. | 18. Implementar acuerdos de conservación en áreas de la Estructura Ecológica Principal y otras de importancia ecosistémica de Bogotá Región | 2025 | 1 | Enero | 0% | 0% | 0.21% | 0.21% | Durante el mes de enero de 2025, se avanzó otros aspectos importantes como la revisión exhaustiva de documentos relacionados con el proceso de OAF, una tarea esencial para asegurar la correcta implementación y seguimiento de las normas y recomendaciones establecidas en los años precedentes. Con el fin de dar continuidad al cumplimiento de los acuerdos de conservación, se elaboraron los informes de las acciones desarrolladas en cada uno de los acuerdos de conservación. Este informe tiene como propósito poner en conocimiento de los propietarios de los predios involucrados sobre las acciones implementadas, promoviendo la transparencia y el compromiso compartido en la conservación de la Estructura Ecológica Principal del Distrito Capital, la cual constituye el eje fundamental para garantizar la conectividad ecológica, la regulación de servicios ecosistémicos y la conservación de la biodiversidad en el territorio. | 0 | 0.0187
8086 | Conservación | Implementar 2000 hectáreas acuerdos de conservación en áreas de la Estructura Ecológica Principal y otras de importancia ecosistémica de Bogotá Región. | 18. Implementar acuerdos de conservación en áreas de la Estructura Ecológica Principal y otras de importancia ecosistémica de Bogotá Región | 2025 | 2 | Febrero | 0% | 0% | 0.21% | 0.21% | Durante el mes de febrero de 2025 no se programó avance físico de la meta, es decir que el acumulado continua en 53,41 hectáreas en proceso de conservación, no obstante, en aras de dar continuidad a los procesos iniciados en vigencias anteriores. En términos de gestión se llevó a cabo la firma del otrosí al acuerdo No.010 localizado en el municipio de Guasca, y suscrito con el Acueducto Rural Paso Hondo, se adicionaron 1562,4 hectáreas para el del Pago por Servicios Ambientales Hídricos a través del convenio de asociación SDA-CDCASO-243-2022/SDA20222019 con la Gobernación de Cundinamarca y la Fundación Alianza Bio cuenca, beneficiando a 6 familias localizadas en 9 predios. Se realizó seguimiento a algunos de los predios vinculados a la meta a través del ordenamiento ambiental de fincas (OAF). Se adelantó la revisión de solicitudes de Certificados de Conservación Ambiental (CECAS) y se dio continuidad a dos de los acuerdos de conservación suscritos durante la vigencia 2024, estructurando los planes de trabajo a través de los cuales se implementarán las estrategias definidas en los mismos. | 0 | 0.0187
8086 | Conservación | Implementar 2000 hectáreas acuerdos de conservación en áreas de la Estructura Ecológica Principal y otras de importancia ecosistémica de Bogotá Región. | 18. Implementar acuerdos de conservación en áreas de la Estructura Ecológica Principal y otras de importancia ecosistémica de Bogotá Región | 2025 | 3 | Marzo | 0.2% | 0.2% | 0.21% | 0.21% | Durante el primer trimestre del año 2025 no se programó avance físico de la meta. El acumulado continua en 53,41 hectáreas en proceso de conservación, adicionalmente se adelantaron gestiones interinstitucionales y comunitarias de aprestamiento para el logro de la meta del proyecto de inversión. Se continuó con la implementación de los 12 acuerdos colectivos de conservación de pago por servicios ambientales hídricos en el marco del Convenio de Asociación con la Gobernación de Cundinamarca y la Fundación Alianza Biocuenca, los cuales abarca 3706,8 ha con acuerdo de PSA suscritos y vigentes a la fecha. Se coordinaron acciones conjuntas en los PNN Chingaza y PNN Sumapaz para gestionar la suscripción conjunta de acuerdos de pago por servicios ambientales –PSA de regulación hídrica. En el mes de marzo se realizó seguimiento a 17 predios vinculados a la meta a través del ordenamiento ambiental de fincas (OAF), alcanzando un total durante el trimestre de 27 predios con seguimiento. Se adelanta la revisión de 73 solicitudes de Certificados de Conservación Ambiental (CECAS), de las cuales 51 corresponden al mes de marzo. Se dio continuidad a 2 Acuerdos de Conservación ya suscritos y se avanza en la generación de 1 nuevo acuerdo en cercanías a la Reserva Forestal Productora del Norte de Bogotá Thomas van der Hammen. Durante el mes de marzo se adelantó la solicitud de vigencias futuras cuyo tramite se encuentra en la Secretaria Distrital de Planeación. | 0.002 | 0.0207
8086 | Conservación | Implementar 2000 hectáreas acuerdos de conservación en áreas de la Estructura Ecológica Principal y otras de importancia ecosistémica de Bogotá Región. | 18. Implementar acuerdos de conservación en áreas de la Estructura Ecológica Principal y otras de importancia ecosistémica de Bogotá Región | 2025 | 4 | Abril | 1.4% | 1.4% | 0.21% | 0.21% | Durante el mes de abril del año 2025 se tiene un avance físico de la meta en 14,16 Hectáreas, es decir que el acumulado es de 67,57 hectáreas en proceso de conservación a través del Ordenamiento Ambiental de Fincas – OAF distribuidas de la siguiente manera: Sumapaz -San Juan (1,58 has ) , Rio Blanco- Sumapaz (2,74 has) , Tunjuelo Usme (2,29has), Tunjuelo CB (4,03 has), teusaca st fe (3,36 has), Salitrosa- Torca -Suba (0,16 has) , beneficiando a 5 familias campesinas vinculadas actualmente. Se continuó con la implementación de los 12 acuerdos colectivos de conservación de pago por servicios ambientales hídricos en el marco del Convenio de Asociación con la Gobernación de Cundinamarca y la Fundación Alianza Biocuenca, los cuales abarca 3706,8 ha con acuerdo de PSA suscritos y vigentes a la fecha . Por otra parte, se avanzó en las gestiones con el PNN Sumapaz y la SDDE para adelantar la suscripción conjunta de acuerdos de pago por servicios ambientales –PSA de regulación hídrica. En el mes de abril se realizó seguimiento a 10 nuevos predios vinculados a la meta a través del ordenamiento ambiental de fincas (OAF), alcanzando un total a la fecha de 37 predios con seguimiento. Se adelanta la revisión de 97 solicitudes de Certificados de Conservación Ambiental (CECA), de las cuales 26 corresponden al mes de abril, adelantando durante el mes 25 evaluaciones técnicas que corresponden a un total de 287 Has. | 0.016 | 0.0347
8086 | Conservación | Implementar 2000 hectáreas acuerdos de conservación en áreas de la Estructura Ecológica Principal y otras de importancia ecosistémica de Bogotá Región. | 18. Implementar acuerdos de conservación en áreas de la Estructura Ecológica Principal y otras de importancia ecosistémica de Bogotá Región | 2025 | 5 | Mayo | 0.5% | 0.5% | 0.21% | 0.21% | Acumulado a mayo 40 predios. Gestión mes: se tiene un avance físico de la meta en 18,95 Has, a través del Ordenamiento Ambiental de Fincas – OAF distribuido de la siguiente manera: Sumapaz-San Juan (6,59 has), Rio Blanco-Sumapaz (2,09 has), Tunjelo Usme (3,02 has), Tunjelo CB (2,46 has), Teusacá St.Fe (4,79 has), beneficiando a 8 familias campesinas vinculadas actualmente, alcanzando un total acumulado de 86,52 hectáreas en proceso de conservación. Adicionalmente se adelantaron gestiones interinstitucionales y comunitarias de aprestamiento para el logro de la meta del proyecto de inversión. Se continuó con la implementación de los 12 acuerdos colectivos de conservación de pago por servicios ambientales hídricos en el marco del Convenio de Asociación con la Gobernación de Cundinamarca y la Fundación Alianza Biocuenca, los cuales abarca 3706,8 ha con acuerdo de PSA suscritos y vigentes a la fecha. Por otra parte, se avanzó en las gestiones con el PNN Sumapaz y la SDDE para adelantar la suscripción de acuerdos de pago por servicios ambientales –PSA de regulación hídrica. En el mes de mayo se realizó seguimiento a 3 nuevos predios vinculados a la meta a través del ordenamiento ambiental de fincas (OAF), alcanzando un total a la fecha de 40 predios con seguimiento. Se adelanta la revisión de 142 solicitudes de Certificados de Conservación Ambiental (CECA), de las cuales 45 corresponden al mes de mayo, adelantando durante el mes 49 evaluaciones técnicas que corresponden a un total de 323 Has. Se llevó a cabo el primer acercamiento con la universidad del Rosario con el fin de poder llegar a suscribir un acuerdo de conservación para la implementación de diferentes estrategias de conservación y se continúa con la implementación de los acuerdos suscritos en vigencias anteriores. | 0.021 | 0.0397
8086 | Conservación | Implementar 2000 hectáreas acuerdos de conservación en áreas de la Estructura Ecológica Principal y otras de importancia ecosistémica de Bogotá Región. | 18. Implementar acuerdos de conservación en áreas de la Estructura Ecológica Principal y otras de importancia ecosistémica de Bogotá Región | 2025 | 6 | Junio | 2.5% | 2.5% | 0.21% | 0.21% | A Junio se tiene un acumulado de 101,81 ha en proceso de conservación a través del Ordenamiento Ambiental de Fincas- OAF y otros acuerdos (II sem 2024 53,41 ha y acumulado 2025 48,40 ha en 24 acuerdos que benefician a 24 familias campesinas). De las cuales al mes de junio se ejecutaron 15,29 ha de la siguiente manera: Ordenamiento Ambiental de Fincas – OAF en Sumapaz-San Juan (3,34 has), Rio Blanco-Sumapaz (3,76 has), Tunjuelo Usme (5,13 has), Tunjuelo CB (3,06 has), beneficiando a 11 familias campesinas vinculadas. Se continuó con la implementación de los 12 acuerdos colectivos de conservación de pago por servicios ambientales hídricos en el marco del Convenio de Asociación con la Gobernación de Cundinamarca y la Fundación Alianza Biocuenca, los cuales abarca 3706,8 ha (anteriores 2024 707,6; 2024 1.436,80 ha y 2025 1.562,40 ha) con acuerdo de PSA suscritos y vigentes a la fecha. En el mes de junio se realizó seguimiento a 16 nuevos predios vinculados a la meta a través del ordenamiento ambiental de fincas (OAF), alcanzando un total a la fecha de 56 predios con seguimiento. Se adelanta la revisión de 190 solicitudes de Certificados de Conservación Ambiental (CECA), de las cuales 48 corresponden al mes de junio, adelantando durante el mes 20 evaluaciones técnicas que corresponden a un total de 62 Has. Se desarrollaron dos visitas técnicas con el colegio gimnasio Fontana y el colegio Gimnasio Chico Campestre. | 0.046 | 0.0647
8086 | Conservación | Implementar 2000 hectáreas acuerdos de conservación en áreas de la Estructura Ecológica Principal y otras de importancia ecosistémica de Bogotá Región. | 18. Implementar acuerdos de conservación en áreas de la Estructura Ecológica Principal y otras de importancia ecosistémica de Bogotá Región | 2025 | 7 | Julio | 5.5% | 5.5% | 0.21% | 0.21% | A julio se tiene un acumulado de 568,61 ha (II sem 2024 53,41 ha y acumulado 2025 515,20 ha) en proceso de conservación través del Ordenamiento Ambiental de Fincas- OAF, Acuerdos de Conservación y la evaluación del estado de conservación ambiental de predios CECAS en un total de 24 acuerdos que benefician a 29 familias campesinas OAF y a 8 propietarios de predios rurales (3 con acuerdos de conservación y 5 propietarios que pueden acceder a un incentivo por conservación CECA) . De las cuales al mes de julio se ejecutaron 466,80 ha de la siguiente manera: Ordenamiento Ambiental de Fincas – OAF (18,49 ha) Sumapaz-San Juan (1,15 has), Rio Blanco-Sumapaz (3,12 has), Tunjuelo Usme (3 has), Tunjuelo CB (5,68 has), Teusacá Chapinero (5,54 has) beneficiando a 5 familias campesinas vinculadas. Mediante la evaluación de Estado de Conservación Ambiental en 448,31 Ha con cobertura vegetal nativa y posterior entrega del certificado CECAS a 5 predios en Estado de Preservación, ubicados en las siguientes localidades: Sumapaz (383,63 has), Chapinero (0,32 has) y Usaquén (64,36 has), beneficiando a 5 propietarios en la ruralidad del Distrito que pueden continuar el trámite para acceder al incentivo económico por conservación, asociado a la disminución del impuesto predial. | 0.101 | 0.1197
8086 | Conservación | Implementar 2000 hectáreas acuerdos de conservación en áreas de la Estructura Ecológica Principal y otras de importancia ecosistémica de Bogotá Región. | 18. Implementar acuerdos de conservación en áreas de la Estructura Ecológica Principal y otras de importancia ecosistémica de Bogotá Región | 2025 | 8 | Agosto | 9% | 9% | 0.21% | 0.21% | Al mes de Agosto se tiene un acumulado de 588,05 ha (II sem 2024 53,41 ha y acumulado 2025 534,64 ha) en proceso de conservación través del Ordenamiento Ambiental de Fincas- OAF, Acuerdos de Conservación y la evaluación del estado de conservación ambiental de predios CECAS en un total de 26 acuerdos que benefician a 31 familias campesinas OAF y a 8 propietarios de 9 predios rurales (3 con acuerdos de conservación y 5 propietarios que pueden acceder a un incentivo por conservación CECA). De las cuales al mes de agosto se ejecutaron 19,44 ha de la siguiente manera: Ordenamiento Ambiental de Fincas – OAF (12,01 ha) ,mediante la evaluación de Estado de Conservación Ambiental en 7,43 Ha con cobertura vegetal nativa y cuerpos de agua y posterior entrega del certificado CECAS a 1 predio en Estado de Preservación, ubicados en la localidad de Sumapaz en el área protegida distrital denominada Paisaje Sostenible Cuenca del Río Guayuriba (7,43 has), beneficiando a un (1) propietario en la ruralidad del Distrito que puede continuar el trámite para acceder al incentivo económico por conservación, asociado a la disminución del impuesto predial. Se continuó con la implementación de los 12 acuerdos colectivos de conservación de pago por servicios ambientales hídricos en el marco del Convenio de Asociación con la Gobernación de Cundinamarca y la Fundación Alianza, Biocuenca, los cuales abarca 3706,8 ha. | 0.191 | 0.2097
8086 | Conservación | Implementar 2000 hectáreas acuerdos de conservación en áreas de la Estructura Ecológica Principal y otras de importancia ecosistémica de Bogotá Región. | 18. Implementar acuerdos de conservación en áreas de la Estructura Ecológica Principal y otras de importancia ecosistémica de Bogotá Región | 2025 | 9 | Septiembre | 8% | 8% | 0.21% | 0.21% | Al mes de septiembre se tiene un acumulado de 590,07 ha (II sem. 2024 53,41 ha y acumulado 2025 536,63 ha, de las cuales 488,24 corresponden al tercer trimestre del año 2025) en proceso de conservación través del Ordenamiento Ambiental de Fincas- OAF, Acuerdos de Conservación y la evaluación del estado de conservación ambiental de predios CECAS. El OAF se adelanta en un total de 27 acuerdos que benefician a 32 familias campesinas, de las cuales 8 familias se vincularon en el tercer trimestre del año 2025, (3 en la localidad de Sumapaz, 3 en la localidad de Ciudad Bolívar, 1 en la localidad de Usme y 1 en la localidad de Chapinero). Así mismo se benefician 8 propietarios de 9 predios rurales (3 con acuerdos de conservación en el año 2024 y 5 propietarios que pueden acceder a un incentivo por conservación a través del CECA adelantado en el tercer trimestre del año 2025). En el mes de septiembre se incluyeron 2,02 ha a través del Ordenamiento Ambiental de Fincas – OAF en la localidad de Ciudad Bolívar, beneficiando a 1 familia campesina vinculada. Adicionalmente se adelantaron gestiones interinstitucionales y comunitarias de aprestamiento para el logro de la meta del proyecto de inversión. Se continuó con la implementación de los 12 acuerdos colectivos de conservación de pago por servicios ambientales hídricos en el marco del Convenio de Asociación con la Gobernación de Cundinamarca y la Fundación Alianza Biocuenca, los cuales abarcan 3706,8 ha. | 0.271 | 0.2897
8086 | Conservación | Implementar 2000 hectáreas acuerdos de conservación en áreas de la Estructura Ecológica Principal y otras de importancia ecosistémica de Bogotá Región. | 18. Implementar acuerdos de conservación en áreas de la Estructura Ecológica Principal y otras de importancia ecosistémica de Bogotá Región | 2025 | 10 | Octubre | 9% | 9% | 0.21% | 0.21% | Al mes de octubre se tiene un acumulado de 590,07 ha (II sem. 2024 53,41 ha y acumulado 2025 536,66 ha, en proceso de conservación a través del Ordenamiento Ambiental de Fincas- OAF, Acuerdos de Conservación y la evaluación del estado de conservación ambiental de predios CECAS. En el mes de octubre no se incluyen hectáreas nuevas teniendo en cuenta que aún no se suscriben Acuerdos de PSA ni Acuerdos de Conservación, en todo caso, durante el mes se llevaron a cabo acciones previas para llegar a dicha formalización, que permita reportar nuevas hectáreas en los meses de noviembre y diciembre para dar cumplimiento a la meta para la vigencia. En efecto, se continuó con la implementación de los 12 acuerdos colectivos de conservación de pago por servicios ambientales hídricos en el marco del Convenio de Asociación con la Gobernación de Cundinamarca y la Fundación Alianza Biocuenca, los cuales abarcan 3706,8 ha con acuerdo de PSA suscritos y vigentes a la fecha. | 0.361 | 0.3797
8086 | Conservación | Implementar 2000 hectáreas acuerdos de conservación en áreas de la Estructura Ecológica Principal y otras de importancia ecosistémica de Bogotá Región. | 18. Implementar acuerdos de conservación en áreas de la Estructura Ecológica Principal y otras de importancia ecosistémica de Bogotá Región | 2025 | 11 | Noviembre | 5.4% | 5.4% | 0.21% | 0.21% | Al mes de noviembre se tiene un acumulado de 590,07 ha (II sem. 2024 53,41 ha y acumulado 2025 536,66 ha, de las cuales 488,24 corresponden al tercer trimestre del año 2025) en proceso de conservación a través del Ordenamiento Ambiental de Fincas- OAF, Acuerdos de Conservación y la evaluación del estado de conservación ambiental de predios CECAS. El OAF se adelantó en un total de 27 acuerdos que benefician a 32 familias campesinas, de las cuales 8 familias se vincularon en el tercer trimestre del año 2025, (3 en la localidad de Sumapaz, 3 en la localidad de Ciudad Bolívar, 1 en la localidad de Usme y 1 en la localidad de Chapinero). Así mismo se benefician 8 propietarios de 9 predios rurales (3 con acuerdos de conservación en el año 2024 y 5 propietarios que pueden acceder a un incentivo por conservación a través del CECA adelantado en el tercer trimestre del año 2025). En el mes de noviembre áun no se incluyen hectáreas nuevas teniendo en cuenta que aún no se suscriben Acuerdos de PSA los cuales se esperan firmar en el mes de diciembre con la puesta en marcha del convenio suscrito con Conservación Internacional. | 0.415 | 0.4337
8086 | Conservación | Implementar 2000 hectáreas acuerdos de conservación en áreas de la Estructura Ecológica Principal y otras de importancia ecosistémica de Bogotá Región. | 18. Implementar acuerdos de conservación en áreas de la Estructura Ecológica Principal y otras de importancia ecosistémica de Bogotá Región | 2025 | 12 | Diciembre | 0% | 0% | 0.21% | 0.21% | Al mes de diciembre se tiene un acumulado de 1305,07 ha (II sem. 2024 53,41 ha y acumulado 2025 de 1251,66 ha,) en proceso de conservación a través del Ordenamiento Ambiental de Fincas- OAF, Acuerdos de Conservación, la evaluación del estado de conservación ambiental de predios CECAS y Pagos por Servicios Ambientales. El OAF se adelantó en un total de 32 acuerdos que benefician a 32 familias campesinas en 90,96 ha (10,04 en II sem de 2024 y 80,92 ha en 2025); a través del CECA se adelantaron 455,74 ha así: Sumapaz 391,06 ha, Chapinero 0,32 ha y Usaquén 64,36 ha. En el mes de diciembre se suscribieron 17 Acuerdos de Pago por Servicios Ambientales, beneficiando a 17 familias en las localidades de Usme (6 AC- 306,40 ha), Ciudad Bolívar (3 AC- 189,50 ha) y Sumapaz (7 AC- 219,10 ha) que suman 715 ha a través del convenio suscrito con Conservación Internacional. En lo que respecta a la gestión sobre las áreas de especial importancia para el abastecimiento hídrico de la ciudad, durante el mes de diciembre de 2025. Se culminó el desembolso de la implementación de los 12 acuerdos colectivos de conservación de pago por servicios ambientales hídrico regional, los cuales finalizaron en el mes de septiembre. Estos acuerdos se suscribieron en el marco del Convenio de Asociación con la Gobernación de Cundinamarca y la Fundación Alianza Biocuenca, los cuales abarcaron 3705,5 ha (anteriores 2024 707,6; 2024 1.436,80 ha y 2025 1.561,1 ha). | 0.415 | 0.4337
8086 | Conservación | Implementar 2000 hectáreas acuerdos de conservación en áreas de la Estructura Ecológica Principal y otras de importancia ecosistémica de Bogotá Región. | 18. Implementar acuerdos de conservación en áreas de la Estructura Ecológica Principal y otras de importancia ecosistémica de Bogotá Región | 2026 | 1 | Enero | 0% |  | 0.21% | 0.21% |  | 0 | 0.4337
8086 | Conservación | Implementar 2000 hectáreas acuerdos de conservación en áreas de la Estructura Ecológica Principal y otras de importancia ecosistémica de Bogotá Región. | 18. Implementar acuerdos de conservación en áreas de la Estructura Ecológica Principal y otras de importancia ecosistémica de Bogotá Región | 2026 | 2 | Febrero | 10% |  | 0.21% | 0.21% |  | 0 | 0.4337
8086 | Conservación | Implementar 2000 hectáreas acuerdos de conservación en áreas de la Estructura Ecológica Principal y otras de importancia ecosistémica de Bogotá Región. | 18. Implementar acuerdos de conservación en áreas de la Estructura Ecológica Principal y otras de importancia ecosistémica de Bogotá Región | 2026 | 3 | Marzo | 10.2% |  | 0.21% | 0.21% |  | 0 | 0.4337
8086 | Conservación | Implementar 2000 hectáreas acuerdos de conservación en áreas de la Estructura Ecológica Principal y otras de importancia ecosistémica de Bogotá Región. | 18. Implementar acuerdos de conservación en áreas de la Estructura Ecológica Principal y otras de importancia ecosistémica de Bogotá Región | 2026 | 4 | Abril | 13.9% |  | 0.21% | 0.21% |  | 0 | 0.4337
8086 | Conservación | Implementar 2000 hectáreas acuerdos de conservación en áreas de la Estructura Ecológica Principal y otras de importancia ecosistémica de Bogotá Región. | 18. Implementar acuerdos de conservación en áreas de la Estructura Ecológica Principal y otras de importancia ecosistémica de Bogotá Región | 2026 | 5 | Mayo | 0.5% |  | 0.21% | 0.21% |  | 0 | 0.4337
8086 | Conservación | Implementar 2000 hectáreas acuerdos de conservación en áreas de la Estructura Ecológica Principal y otras de importancia ecosistémica de Bogotá Región. | 18. Implementar acuerdos de conservación en áreas de la Estructura Ecológica Principal y otras de importancia ecosistémica de Bogotá Región | 2026 | 6 | Junio | 2.5% |  | 0.21% | 0.21% |  | 0 | 0.4337
8086 | Conservación | Implementar 2000 hectáreas acuerdos de conservación en áreas de la Estructura Ecológica Principal y otras de importancia ecosistémica de Bogotá Región. | 18. Implementar acuerdos de conservación en áreas de la Estructura Ecológica Principal y otras de importancia ecosistémica de Bogotá Región | 2026 | 7 | Julio | 0.5% |  | 0.21% | 0.21% |  | 0 | 0.4337
8086 | Conservación | Implementar 2000 hectáreas acuerdos de conservación en áreas de la Estructura Ecológica Principal y otras de importancia ecosistémica de Bogotá Región. | 18. Implementar acuerdos de conservación en áreas de la Estructura Ecológica Principal y otras de importancia ecosistémica de Bogotá Región | 2026 | 8 | Agosto | 1.5% |  | 0.21% | 0.21% |  | 0 | 0.4337
8086 | Conservación | Implementar 2000 hectáreas acuerdos de conservación en áreas de la Estructura Ecológica Principal y otras de importancia ecosistémica de Bogotá Región. | 18. Implementar acuerdos de conservación en áreas de la Estructura Ecológica Principal y otras de importancia ecosistémica de Bogotá Región | 2026 | 9 | Septiembre | 0.5% |  | 0.21% | 0.21% |  | 0 | 0.4337
8086 | Conservación | Implementar 2000 hectáreas acuerdos de conservación en áreas de la Estructura Ecológica Principal y otras de importancia ecosistémica de Bogotá Región. | 18. Implementar acuerdos de conservación en áreas de la Estructura Ecológica Principal y otras de importancia ecosistémica de Bogotá Región | 2026 | 10 | Octubre | 1.5% |  | 0.21% | 0.21% |  | 0 | 0.4337
8086 | Conservación | Implementar 2000 hectáreas acuerdos de conservación en áreas de la Estructura Ecológica Principal y otras de importancia ecosistémica de Bogotá Región. | 18. Implementar acuerdos de conservación en áreas de la Estructura Ecológica Principal y otras de importancia ecosistémica de Bogotá Región | 2026 | 11 | Noviembre | 0.4% |  | 0.21% | 0.21% |  | 0 | 0.4337
8086 | Conservación | Implementar 2000 hectáreas acuerdos de conservación en áreas de la Estructura Ecológica Principal y otras de importancia ecosistémica de Bogotá Región. | 18. Implementar acuerdos de conservación en áreas de la Estructura Ecológica Principal y otras de importancia ecosistémica de Bogotá Región | 2026 | 12 | Diciembre | 0% |  | 0.21% | 0.21% |  | 0 | 0.4337
8086 | Conservación | Implementar 2000 hectáreas acuerdos de conservación en áreas de la Estructura Ecológica Principal y otras de importancia ecosistémica de Bogotá Región. | 18. Implementar acuerdos de conservación en áreas de la Estructura Ecológica Principal y otras de importancia ecosistémica de Bogotá Región | 2027 | 1 | Enero | 0% |  | 0.21% | 0.21% |  | 0 | 0.4337
8086 | Conservación | Implementar 2000 hectáreas acuerdos de conservación en áreas de la Estructura Ecológica Principal y otras de importancia ecosistémica de Bogotá Región. | 18. Implementar acuerdos de conservación en áreas de la Estructura Ecológica Principal y otras de importancia ecosistémica de Bogotá Región | 2027 | 2 | Febrero | 11% |  | 0.21% | 0.21% |  | 0 | 0.4337
8086 | Conservación | Implementar 2000 hectáreas acuerdos de conservación en áreas de la Estructura Ecológica Principal y otras de importancia ecosistémica de Bogotá Región. | 18. Implementar acuerdos de conservación en áreas de la Estructura Ecológica Principal y otras de importancia ecosistémica de Bogotá Región | 2027 | 3 | Marzo | 0.2% |  | 0.21% | 0.21% |  | 0 | 0.4337
8086 | Conservación | Implementar 2000 hectáreas acuerdos de conservación en áreas de la Estructura Ecológica Principal y otras de importancia ecosistémica de Bogotá Región. | 18. Implementar acuerdos de conservación en áreas de la Estructura Ecológica Principal y otras de importancia ecosistémica de Bogotá Región | 2027 | 4 | Abril | 0.4% |  | 0.21% | 0.21% |  | 0 | 0.4337
8086 | Conservación | Implementar 2000 hectáreas acuerdos de conservación en áreas de la Estructura Ecológica Principal y otras de importancia ecosistémica de Bogotá Región. | 18. Implementar acuerdos de conservación en áreas de la Estructura Ecológica Principal y otras de importancia ecosistémica de Bogotá Región | 2027 | 5 | Mayo | 0.5% |  | 0.21% | 0.21% |  | 0 | 0.4337
8086 | Conservación | Implementar 2000 hectáreas acuerdos de conservación en áreas de la Estructura Ecológica Principal y otras de importancia ecosistémica de Bogotá Región. | 18. Implementar acuerdos de conservación en áreas de la Estructura Ecológica Principal y otras de importancia ecosistémica de Bogotá Región | 2027 | 6 | Junio | 0.5% |  | 0.21% | 0.21% |  | 0 | 0.4337
8086 | Conservación | Implementar 2000 hectáreas acuerdos de conservación en áreas de la Estructura Ecológica Principal y otras de importancia ecosistémica de Bogotá Región. | 18. Implementar acuerdos de conservación en áreas de la Estructura Ecológica Principal y otras de importancia ecosistémica de Bogotá Región | 2027 | 7 | Julio | 0.5% |  | 0.21% | 0.21% |  | 0 | 0.4337
8086 | Conservación | Implementar 2000 hectáreas acuerdos de conservación en áreas de la Estructura Ecológica Principal y otras de importancia ecosistémica de Bogotá Región. | 18. Implementar acuerdos de conservación en áreas de la Estructura Ecológica Principal y otras de importancia ecosistémica de Bogotá Región | 2027 | 8 | Agosto | 0.5% |  | 0.21% | 0.21% |  | 0 | 0.4337
8086 | Conservación | Implementar 2000 hectáreas acuerdos de conservación en áreas de la Estructura Ecológica Principal y otras de importancia ecosistémica de Bogotá Región. | 18. Implementar acuerdos de conservación en áreas de la Estructura Ecológica Principal y otras de importancia ecosistémica de Bogotá Región | 2027 | 9 | Septiembre | 0.5% |  | 0.21% | 0.21% |  | 0 | 0.4337
8086 | Conservación | Implementar 2000 hectáreas acuerdos de conservación en áreas de la Estructura Ecológica Principal y otras de importancia ecosistémica de Bogotá Región. | 18. Implementar acuerdos de conservación en áreas de la Estructura Ecológica Principal y otras de importancia ecosistémica de Bogotá Región | 2027 | 10 | Octubre | 0.5% |  | 0.21% | 0.21% |  | 0 | 0.4337
8086 | Conservación | Implementar 2000 hectáreas acuerdos de conservación en áreas de la Estructura Ecológica Principal y otras de importancia ecosistémica de Bogotá Región. | 18. Implementar acuerdos de conservación en áreas de la Estructura Ecológica Principal y otras de importancia ecosistémica de Bogotá Región | 2027 | 11 | Noviembre | 0.4% |  | 0.21% | 0.21% |  | 0 | 0.4337
8086 | Conservación | Implementar 2000 hectáreas acuerdos de conservación en áreas de la Estructura Ecológica Principal y otras de importancia ecosistémica de Bogotá Región. | 18. Implementar acuerdos de conservación en áreas de la Estructura Ecológica Principal y otras de importancia ecosistémica de Bogotá Región | 2027 | 12 | Diciembre | 0% |  | 0.21% | 0.21% |  | 0 | 0.4337
8086 | Conservación | Realizar 100% seguimientos a los acuerdos de conservación y de ordenamiento ambiental de fincas OAF | 19. Realizar seguimiento a los acuerdos de conservación y de ordenamiento ambiental de fincas (OAF). | 2024 | 7 | Julio | 0% | 0% | 0.22% | 0.22% | Reuniones del equipo de trabajo para determinar el esquema del Programa, el árbol de problemas, sus objetivos y alcance. Redacción de la introducción y avance en el marco normativo y diagnóstico, de acuerdo con las principales temáticas que abordará el programa. | 0 | 0
8086 | Conservación | Realizar 100% seguimientos a los acuerdos de conservación y de ordenamiento ambiental de fincas OAF | 19. Realizar seguimiento a los acuerdos de conservación y de ordenamiento ambiental de fincas (OAF). | 2024 | 8 | Agosto | 0% | 0% | 0.22% | 0.22% | En agosto se realizaron un total de 14 de seguimientos mediante acciones para la actualización y potencialización de procesos en predios vinculados al Ordenamiento ambiental de Fincas así: 1 predio en la cuenca Río Blanco Sumapaz; en la Cuenca Río Tunjuelo, (3 predios en la localidad de Ciudad Bolívar) 5 en la Cuenca Teusacá, 1 localidad de Chapinero, 1 localidad de Usaquén y 8 en la localidad de Santa Fe, para un total acumulado en el Segundo semestre de 2024 de 60 predios | 0 | 0
8086 | Conservación | Realizar 100% seguimientos a los acuerdos de conservación y de ordenamiento ambiental de fincas OAF | 19. Realizar seguimiento a los acuerdos de conservación y de ordenamiento ambiental de fincas (OAF). | 2024 | 9 | Septiembre | 2.5% | 2.5% | 0.22% | 0.22% | A septiembre se desarrolló una jornada de revisión de plan de trabajo para el segundo semestre del año 2024, en el cual se fijaron las fechas de trabajo desde cada estrategia de conservación y se evaluaron las actividades a desarrollar. Acuerdos de Conservación: Fideicomiso Paraíso Medio, Durante este mes se establecieron los puntos de monitoreo de la biodiversidad en la cartografía. | 0.025 | 0.025
8086 | Conservación | Realizar 100% seguimientos a los acuerdos de conservación y de ordenamiento ambiental de fincas OAF | 19. Realizar seguimiento a los acuerdos de conservación y de ordenamiento ambiental de fincas (OAF). | 2024 | 10 | Octubre | 2.5% | 2.5% | 0.22% | 0.22% | A través del Ordenamiento Ambiental de Fincas, en el mes de octubre de 2024 se realizaron un total de 28 de seguimientos de los procesos adelantados en predios vinculados así: 4 predios en la cuenca Río San Juan Sumapaz; 6 predios en la cuenca Río Blanco Sumapaz; 10 en la Cuenca Río Tunjuelo, (4 predios en la localidad de Usme y 6 predios en la localidad de Ciudad Bolívar) y 8 en la Cuenca Teusacá- Suba, (3 localidad de Chapinero, 2 en la localidad de Santa Fe, 3 en la localidad Suba), para un total acumulado de 120 predios en el segundo semestre de 2024. En cuanto a acuerdos de conservación se hizo seguimiento a 15 acuerdos de conservación a través de acciones asociadas seguimiento de los procesos de restauración ecológica, monitoreo de la biodiversidad y programación de actividades. | 0.05 | 0.05
8086 | Conservación | Realizar 100% seguimientos a los acuerdos de conservación y de ordenamiento ambiental de fincas OAF | 19. Realizar seguimiento a los acuerdos de conservación y de ordenamiento ambiental de fincas (OAF). | 2024 | 11 | Noviembre | 2.5% | 2.5% | 0.22% | 0.22% | En noviembre se realizaron 32 seguimientos a acuerdos de conservación suscritos y vigentes (20 en OAF y 12 en Acuerdos de conservación) OAF: mediante acciones para el consolidar los procesos en predios vinculados al Ordenamiento ambiental de Fincas en 20 predios, correspondientes en igual número de acuerdos, 7 en Sumapaz; 2 en Usme, 5 en Ciudad Bolívar, 3 en Chapinero, 1 en Santa Fe y 2 en Suba. En cuanto a acuerdos de conservación se hizo seguimiento a 12 acuerdos de conservación a través de acciones asociadas seguimiento de los procesos de restauración ecológica, monitoreo de la biodiversidad y jornadas de plan de trabajo para la implementación de las estrategias de conservación. | 0.075 | 0.075
8086 | Conservación | Realizar 100% seguimientos a los acuerdos de conservación y de ordenamiento ambiental de fincas OAF | 19. Realizar seguimiento a los acuerdos de conservación y de ordenamiento ambiental de fincas (OAF). | 2024 | 12 | Diciembre | 2.5% | 2.5% | 0.22% | 0.22% | En diciembre se realizaron 27 seguimientos a acuerdos de conservación suscritos y vigentes así: 20 en OAF, con acciones para la planificación y la implementación de buenas prácticas agroambientales, enfocadas a la reconversión de sistemas productivos, así como la conservación de las coberturas vegetales de acuerdo con el Plan Finca (acuerdo de intervención entre la familia campesina vinculada y la Secretaría Distrital de Ambiente). Por otra parte, 12 seguimientos en Acuerdos de conservación, mediante acciones para el aprovechamiento de recursos hídricos, Gestión en viveros, Rescate de material vegetal y plantación de 213 individuos de especies vegetales nativas, aumentando la diversidad y generando una barrera de protección en el ecosistema de sabana. | 0.1 | 0.1
8086 | Conservación | Realizar 100% seguimientos a los acuerdos de conservación y de ordenamiento ambiental de fincas OAF suscritos y vigentes | 19. Realizar seguimiento a los acuerdos de conservación y de ordenamiento ambiental de fincas (OAF). | 2025 | 1 | Enero | 0% | 0% | 0.22% | 0.22% | Durante el mes de enero de 2025, no se efectuaron los seguimientos a los predios vinculados al Ordenamiento Ambiental de Finca (OAF) de años anteriores. Se avanzó en la revisión exhaustiva de documentos relacionados con el proceso de OAF, una tarea esencial para asegurar la correcta implementación y seguimiento de las normas y recomendaciones establecidas en los años precedentes. Con el fin de dar continuidad al cumplimiento de los acuerdos de conservación, se elaboraron los informes de las acciones desarrolladas en cada uno de los acuerdos de conservación. Este informe tiene como propósito poner en conocimiento de los propietarios de los predios involucrados sobre las acciones implementadas, promoviendo la transparencia y el compromiso compartido en la conservación de la Estructura Ecológica Principal del Distrito Capital, la cual constituye el eje fundamental para garantizar la conectividad ecológica, la regulación de servicios ecosistémicos y la conservación de la biodiversidad en el territorio. | 0 | 0.1
8086 | Conservación | Realizar 100% seguimientos a los acuerdos de conservación y de ordenamiento ambiental de fincas OAF suscritos y vigentes | 19. Realizar seguimiento a los acuerdos de conservación y de ordenamiento ambiental de fincas (OAF). | 2025 | 2 | Febrero | 3% | 3% | 0.22% | 0.22% | En febrero de 2025 se realizaron un total de 24 seguimientos, distribuidos en 24 predios: 10 Predios vinculados al Ordenamiento ambiental de Fincas: en la Cuenca Río Tunjuelo, (5 predios en la localidad de Usme y 5 predios en la localidad de Ciudad Bolívar); 2 predios con Acuerdos de conservación suscritos en 2024 (1 Reserva Thomas Van der Hammen, 1 Parque Entrenubes) y 12 predios con acuerdos suscritos para el Pago por servicios ambientales (PSA) en Bogotá región, en las vigencias 2023-2024. | 0.03 | 0.13
8086 | Conservación | Realizar 100% seguimientos a los acuerdos de conservación y de ordenamiento ambiental de fincas OAF suscritos y vigentes | 19. Realizar seguimiento a los acuerdos de conservación y de ordenamiento ambiental de fincas (OAF). | 2025 | 3 | Marzo | 3% | 3% | 0.22% | 0.22% | A marzo de 2025 se realizaron un total de 27 seguimientos en predios vinculados al Ordenamiento ambiental de Fincas así: en la Cuenca Sumapaz San Juan 5 predios; Cuenca Río Tunjuelo 13 predios en la localidad de Usme y 9 predios en la localidad de Ciudad Bolívar). En el mes de marzo se realizó seguimiento a 17 predios. | 0.06 | 0.16
8086 | Conservación | Realizar 100% seguimientos a los acuerdos de conservación y de ordenamiento ambiental de fincas OAF suscritos y vigentes | 19. Realizar seguimiento a los acuerdos de conservación y de ordenamiento ambiental de fincas (OAF). | 2025 | 4 | Abril | 3% | 3% | 0.22% | 0.22% | En el mes de abril de 2025 se realizarón un total de 10 seguimientos en nuevos predios vinculados al Ordenamiento ambiental de Fincas así: en la Cuenca Rio Sumapaz- San Juan 2 predios; Cuenca Río Blanco - Sumapaz 2 predios; Cuenca Río Tunjuelo (2 predios en la localidad de Usme y 3 predios en la localidad de Ciudad Bolívar); en la Cuenca Teusacá 1 predio en la localidad de chapinero. En total hasta abril del año 2025 se ha realizado seguimiento a 38 predios. | 0.09 | 0.19
8086 | Conservación | Realizar 100% seguimientos a los acuerdos de conservación y de ordenamiento ambiental de fincas OAF suscritos y vigentes | 19. Realizar seguimiento a los acuerdos de conservación y de ordenamiento ambiental de fincas (OAF). | 2025 | 5 | Mayo | 3% | 3% | 0.22% | 0.22% | En el mes de mayo de 2025 se realizaron un total de 3 seguimientos en nuevos predios vinculados al Ordenamiento ambiental de Fincas así: en la Cuenca Rio Sumapaz- San Juan 1 predio; en la Cuenca Teusacá 1 predio en la localidad de chapinero y 1 predio en la localidad de Santa Fe. En total hasta mayo del año 2025 se ha realizado seguimiento a 40 predios. Adicionalmente se realizó seguimiento a siete (7) los acuerdos de conservación suscritos en vigencias anteriores, correspondientes a los acuerdos con Reserva Umbral Cultural Horizontes (RUCH), Sunshine Bouquet, Colegio Monseñor Bernardo Sánchez, Colegio San Bartolomé La Merced, Flores de los Andes, Universidad Colegio Libre y a un acuerdo de conservación suscrito en el 2024, correspondientes a Seminario Calasanz. | 0.12 | 0.22
8086 | Conservación | Realizar 100% seguimientos a los acuerdos de conservación y de ordenamiento ambiental de fincas OAF suscritos y vigentes | 19. Realizar seguimiento a los acuerdos de conservación y de ordenamiento ambiental de fincas (OAF). | 2025 | 6 | Junio | 3% | 3% | 0.22% | 0.22% | En junio de 2025 se realizaron un total de 16 seguimientos a nuevos predios vinculados al Ordenamiento ambiental de Fincas así: en la Cuenca Rio Sumapaz- San Juan 2 predios; en la Cuenca Tunjuelo Usme 7 predios; en la Cuenca Tunjuelo Ciudad Bolívar 1 predio y en la Cuenca Teusacá 2 predios en la localidad de Santa Fe y 4 predios en la localidad de chapinero. En total en el I semestre del año 2025 se ha realizado seguimiento a 56 predios. Adicionalmente se realizó seguimiento a tres (3) de los acuerdos de conservación suscritos en vigencias anteriores, correspondientes a los acuerdos con el Colegio San Bartolomé La Merced, Flores de los Andes y Universidad de Ciencias Aplicadas UDCA. En total durante el I semestre del año 2025 se han realizado 10 seguimientos a los acuerdos de conservación suscritos en vigencias anteriores. | 0.15 | 0.25
8086 | Conservación | Realizar 100% seguimientos a los acuerdos de conservación y de ordenamiento ambiental de fincas OAF suscritos y vigentes | 19. Realizar seguimiento a los acuerdos de conservación y de ordenamiento ambiental de fincas (OAF). | 2025 | 7 | Julio | 3% | 3% | 0.22% | 0.22% | En julio de 2025 se realizaron un total de 12 seguimientos a nuevos predios vinculados al Ordenamiento ambiental de Fincas así: en la Cuenca Sumapaz- San Juan 2 predios; en la Cuenca Río Blanco Sumapaz 2 predios; en la Cuenca Tunjuelo Usme 6 predios y en la Cuenca Salitrosa Suba 2 predios, para el año 2025 se ha realizado un total de 68 seguimientos a predios. También durante el mes de julio, se realizó seguimiento a tres (3) de los acuerdos de conservación suscritos en vigencias anteriores, correspondiente a acuerdos con Sunshine Bouquet, Flores de los Andes, Reserva UtopíaBio | 0.18 | 0.28
8086 | Conservación | Realizar 100% seguimientos a los acuerdos de conservación y de ordenamiento ambiental de fincas OAF suscritos y vigentes | 19. Realizar seguimiento a los acuerdos de conservación y de ordenamiento ambiental de fincas (OAF). | 2025 | 8 | Agosto | 3% | 3% | 0.22% | 0.22% | Se ha realizado seguimiento al 100% de los acuerdos de conservación según cronograma. Acumulado a agosto 78 predios, de los cuales a agosto de 2025 se realizaron un total de 10 seguimientos a nuevos predios vinculados al Ordenamiento ambiental de Fincas así: en la Cuenca Rio Sumapaz- San Juan 1 predios; en la Cuenca Río Blanco 1 predios; en la Cuenca Tunjuelo Usme 2 predios, en la cuenca Tunjuelo Cuidad Bolívar 3 predios y en la cuenca Teusacá Santa fe 3 predios. También durante el mes de Agosto, se realizó seguimiento a tres (3) de los acuerdos de conservación suscritos en vigencias anteriores, correspondiente a acuerdos con Reserva Umbral Cultural Horizonte, Universidad América, Colegio San Bartolomé | 0.21 | 0.31
8086 | Conservación | Realizar 100% seguimientos a los acuerdos de conservación y de ordenamiento ambiental de fincas OAF suscritos y vigentes | 19. Realizar seguimiento a los acuerdos de conservación y de ordenamiento ambiental de fincas (OAF). | 2025 | 9 | Septiembre | 3% | 3% | 0.22% | 0.22% | Se ha realizado seguimiento al 100% de los acuerdos de conservación según cronograma. Acumulado a septiembre 83 predios, de los cuales a septiembre de 2025 se realizaron un total de 5 seguimientos a nuevos predios vinculados al Ordenamiento ambiental de Fincas así: en la Cuenca Sumapaz- San Juan 1 predio; en la Cuenca Tunjuelo Usme 3 predios; en la Cuenca Tunjuelo Ciudad Bolívar 1 predio. También durante el mes de Septiembre, se realizó seguimiento a cinco (5) de los acuerdos de conservación suscritos en vigencias anteriores, los cuales se relacionan a continuación: Reserva Umbral Cultural Horizonte, Universidad América, Colegio y Universidad Libre, Colegio San Bartolomé, Predio Morales - Nueva Esperanza. | 0.24 | 0.34
8086 | Conservación | Realizar 100% seguimientos a los acuerdos de conservación y de ordenamiento ambiental de fincas OAF suscritos y vigentes | 19. Realizar seguimiento a los acuerdos de conservación y de ordenamiento ambiental de fincas (OAF). | 2025 | 10 | Octubre | 3% | 3% | 0.22% | 0.22% | Se ha realizado seguimiento al 100% de los acuerdos de conservación según cronograma. En el mes de Octubre de 2025 se realizaron un total de 3 seguimientos a predios vinculados al Ordenamiento ambiental de Fincas y con hectáreas reportadas en esta meta en meses anteriores, específicamente en la localidad de Sumapaz. En total el número de predios a 2025 con seguimiento se mantiene en 83. También durante el mes de octubre, se realizó seguimiento a tres (3) de los acuerdos de conservación suscritos en vigencias anteriores, los cuales se relacionan a continuación: Universidad América, Universidad de ciencias Ambientales aplicadas – UDCA, Predio Morales - Nueva Esperanza. | 0.27 | 0.37
8086 | Conservación | Realizar 100% seguimientos a los acuerdos de conservación y de ordenamiento ambiental de fincas OAF suscritos y vigentes | 19. Realizar seguimiento a los acuerdos de conservación y de ordenamiento ambiental de fincas (OAF). | 2025 | 11 | Noviembre | 3% | 3% | 0.22% | 0.22% | Se ha realizado seguimiento al 100% de los acuerdos de conservación según cronograma. En el mes de noviembre de 2025 se realizaron un seguimiento a predios vinculados al Ordenamiento ambiental de Fincas y con hectáreas reportadas en esta meta en meses anteriores. En total en 2025 se ha realizado seguimiento a 84 predios. También durante el mes de noviembre, se realizó seguimiento a cuatro (4) de los acuerdos de conservación suscritos en vigencias anteriores, los cuales se relacionan a continuación: Colegio Monseñor Bernardo Sánchez, Universidad Libre, Universidad de ciencias Ambientales aplicadas – UDCA, Fideicomiso Paraíso medio | 0.3 | 0.4
8086 | Conservación | Realizar 100% seguimientos a los acuerdos de conservación y de ordenamiento ambiental de fincas OAF suscritos y vigentes | 19. Realizar seguimiento a los acuerdos de conservación y de ordenamiento ambiental de fincas (OAF). | 2025 | 12 | Diciembre | 0% | 0% | 0.22% | 0.22% | Se ha realizado seguimiento al 100% de los acuerdos de conservación. En el mes de Diciembre de 2025 se realizaron seguimientos a predios vinculados al Ordenamiento ambiental de Fincas y con hectáreas reportadas en esta meta en meses anteriores. En total en 2025 se ha realizado seguimiento a 84 predios. También durante el mes de Diciembre, como parte del seguimiento en la implementación de los acuerdos suscritos en años anteriores a la entrada en vigencia del actual PDD, se adelantó la siguiente actividad: Durante el 6 de diciembre de 2025 se llevó a cabo una jornada de plantación en el Colegio San Bartolomé de la Merced, con el apoyo del equipo de Aguas de Bogotá, en el marco de las acciones asociadas a los acuerdos de conservación y restauración ecológica. En la actividad se plantaron 60 individuos arbóreos y arbustivos nativos, aportados por el colegio, pertenecientes a 18 especies representativas de etapas sucesionales tempranas, medias y tardías, como encenillo (Weinmannia tomentosa), arrayán negro (Myrcianthes rhopaloides), mortiño (Hesperomeles spp.) y cordoncillo (Piper bogotense). | 0.3 | 0.4
8086 | Conservación | Realizar 100% seguimientos a los acuerdos de conservación y de ordenamiento ambiental de fincas OAF suscritos y vigentes | 19. Realizar seguimiento a los acuerdos de conservación y de ordenamiento ambiental de fincas (OAF). | 2026 | 1 | Enero | 0% |  | 0.22% | 0.22% |  | 0 | 0.4
8086 | Conservación | Realizar 100% seguimientos a los acuerdos de conservación y de ordenamiento ambiental de fincas OAF suscritos y vigentes | 19. Realizar seguimiento a los acuerdos de conservación y de ordenamiento ambiental de fincas (OAF). | 2026 | 2 | Febrero | 3% |  | 0.22% | 0.22% |  | 0 | 0.4
8086 | Conservación | Realizar 100% seguimientos a los acuerdos de conservación y de ordenamiento ambiental de fincas OAF suscritos y vigentes | 19. Realizar seguimiento a los acuerdos de conservación y de ordenamiento ambiental de fincas (OAF). | 2026 | 3 | Marzo | 3% |  | 0.22% | 0.22% |  | 0 | 0.4
8086 | Conservación | Realizar 100% seguimientos a los acuerdos de conservación y de ordenamiento ambiental de fincas OAF suscritos y vigentes | 19. Realizar seguimiento a los acuerdos de conservación y de ordenamiento ambiental de fincas (OAF). | 2026 | 4 | Abril | 3% |  | 0.22% | 0.22% |  | 0 | 0.4
8086 | Conservación | Realizar 100% seguimientos a los acuerdos de conservación y de ordenamiento ambiental de fincas OAF suscritos y vigentes | 19. Realizar seguimiento a los acuerdos de conservación y de ordenamiento ambiental de fincas (OAF). | 2026 | 5 | Mayo | 3% |  | 0.22% | 0.22% |  | 0 | 0.4
8086 | Conservación | Realizar 100% seguimientos a los acuerdos de conservación y de ordenamiento ambiental de fincas OAF suscritos y vigentes | 19. Realizar seguimiento a los acuerdos de conservación y de ordenamiento ambiental de fincas (OAF). | 2026 | 6 | Junio | 3% |  | 0.22% | 0.22% |  | 0 | 0.4
8086 | Conservación | Realizar 100% seguimientos a los acuerdos de conservación y de ordenamiento ambiental de fincas OAF suscritos y vigentes | 19. Realizar seguimiento a los acuerdos de conservación y de ordenamiento ambiental de fincas (OAF). | 2026 | 7 | Julio | 3% |  | 0.22% | 0.22% |  | 0 | 0.4
8086 | Conservación | Realizar 100% seguimientos a los acuerdos de conservación y de ordenamiento ambiental de fincas OAF suscritos y vigentes | 19. Realizar seguimiento a los acuerdos de conservación y de ordenamiento ambiental de fincas (OAF). | 2026 | 8 | Agosto | 3% |  | 0.22% | 0.22% |  | 0 | 0.4
8086 | Conservación | Realizar 100% seguimientos a los acuerdos de conservación y de ordenamiento ambiental de fincas OAF suscritos y vigentes | 19. Realizar seguimiento a los acuerdos de conservación y de ordenamiento ambiental de fincas (OAF). | 2026 | 9 | Septiembre | 3% |  | 0.22% | 0.22% |  | 0 | 0.4
8086 | Conservación | Realizar 100% seguimientos a los acuerdos de conservación y de ordenamiento ambiental de fincas OAF suscritos y vigentes | 19. Realizar seguimiento a los acuerdos de conservación y de ordenamiento ambiental de fincas (OAF). | 2026 | 10 | Octubre | 3% |  | 0.22% | 0.22% |  | 0 | 0.4
8086 | Conservación | Realizar 100% seguimientos a los acuerdos de conservación y de ordenamiento ambiental de fincas OAF suscritos y vigentes | 19. Realizar seguimiento a los acuerdos de conservación y de ordenamiento ambiental de fincas (OAF). | 2026 | 11 | Noviembre | 3% |  | 0.22% | 0.22% |  | 0 | 0.4
8086 | Conservación | Realizar 100% seguimientos a los acuerdos de conservación y de ordenamiento ambiental de fincas OAF suscritos y vigentes | 19. Realizar seguimiento a los acuerdos de conservación y de ordenamiento ambiental de fincas (OAF). | 2026 | 12 | Diciembre | 0% |  | 0.22% | 0.22% |  | 0 | 0.4
8086 | Conservación | Realizar 100% seguimientos a los acuerdos de conservación y de ordenamiento ambiental de fincas OAF suscritos y vigentes | 19. Realizar seguimiento a los acuerdos de conservación y de ordenamiento ambiental de fincas (OAF). | 2027 | 1 | Enero | 0% |  | 0.22% | 0.22% |  | 0 | 0.4
8086 | Conservación | Realizar 100% seguimientos a los acuerdos de conservación y de ordenamiento ambiental de fincas OAF suscritos y vigentes | 19. Realizar seguimiento a los acuerdos de conservación y de ordenamiento ambiental de fincas (OAF). | 2027 | 2 | Febrero | 3% |  | 0.22% | 0.22% |  | 0 | 0.4
8086 | Conservación | Realizar 100% seguimientos a los acuerdos de conservación y de ordenamiento ambiental de fincas OAF suscritos y vigentes | 19. Realizar seguimiento a los acuerdos de conservación y de ordenamiento ambiental de fincas (OAF). | 2027 | 3 | Marzo | 3% |  | 0.22% | 0.22% |  | 0 | 0.4
8086 | Conservación | Realizar 100% seguimientos a los acuerdos de conservación y de ordenamiento ambiental de fincas OAF suscritos y vigentes | 19. Realizar seguimiento a los acuerdos de conservación y de ordenamiento ambiental de fincas (OAF). | 2027 | 4 | Abril | 3% |  | 0.22% | 0.22% |  | 0 | 0.4
8086 | Conservación | Realizar 100% seguimientos a los acuerdos de conservación y de ordenamiento ambiental de fincas OAF suscritos y vigentes | 19. Realizar seguimiento a los acuerdos de conservación y de ordenamiento ambiental de fincas (OAF). | 2027 | 5 | Mayo | 3% |  | 0.22% | 0.22% |  | 0 | 0.4
8086 | Conservación | Realizar 100% seguimientos a los acuerdos de conservación y de ordenamiento ambiental de fincas OAF suscritos y vigentes | 19. Realizar seguimiento a los acuerdos de conservación y de ordenamiento ambiental de fincas (OAF). | 2027 | 6 | Junio | 3% |  | 0.22% | 0.22% |  | 0 | 0.4
8086 | Conservación | Realizar 100% seguimientos a los acuerdos de conservación y de ordenamiento ambiental de fincas OAF suscritos y vigentes | 19. Realizar seguimiento a los acuerdos de conservación y de ordenamiento ambiental de fincas (OAF). | 2027 | 7 | Julio | 3% |  | 0.22% | 0.22% |  | 0 | 0.4
8086 | Conservación | Realizar 100% seguimientos a los acuerdos de conservación y de ordenamiento ambiental de fincas OAF suscritos y vigentes | 19. Realizar seguimiento a los acuerdos de conservación y de ordenamiento ambiental de fincas (OAF). | 2027 | 8 | Agosto | 3% |  | 0.22% | 0.22% |  | 0 | 0.4
8086 | Conservación | Realizar 100% seguimientos a los acuerdos de conservación y de ordenamiento ambiental de fincas OAF suscritos y vigentes | 19. Realizar seguimiento a los acuerdos de conservación y de ordenamiento ambiental de fincas (OAF). | 2027 | 9 | Septiembre | 3% |  | 0.22% | 0.22% |  | 0 | 0.4
8086 | Conservación | Realizar 100% seguimientos a los acuerdos de conservación y de ordenamiento ambiental de fincas OAF suscritos y vigentes | 19. Realizar seguimiento a los acuerdos de conservación y de ordenamiento ambiental de fincas (OAF). | 2027 | 10 | Octubre | 3% |  | 0.22% | 0.22% |  | 0 | 0.4
8086 | Conservación | Realizar 100% seguimientos a los acuerdos de conservación y de ordenamiento ambiental de fincas OAF suscritos y vigentes | 19. Realizar seguimiento a los acuerdos de conservación y de ordenamiento ambiental de fincas (OAF). | 2027 | 11 | Noviembre | 3% |  | 0.22% | 0.22% |  | 0 | 0.4
8086 | Conservación | Realizar 100% seguimientos a los acuerdos de conservación y de ordenamiento ambiental de fincas OAF suscritos y vigentes | 19. Realizar seguimiento a los acuerdos de conservación y de ordenamiento ambiental de fincas (OAF). | 2027 | 12 | Diciembre | 0% |  | 0.22% | 0.22% |  | 0 | 0.4
8086 | Documento de vulnerabilidad | Formular 0.16 programa para reducir la vulnerabilidad de riesgos climáticos. | 20. Elaboración del diagnóstico del programa. | 2024 | 7 | Julio | 30% | 30% | 0.03% | 0.03% | La acción aún no ha comenzado. | 0.3 | 0.3
8086 | Documento de vulnerabilidad | Formular 0.16 programa para reducir la vulnerabilidad de riesgos climáticos. | 20. Elaboración del diagnóstico del programa. | 2024 | 8 | Agosto | 70% | 70% | 0.03% | 0.03% | Reuniones del equipo de trabajo para determinar el esquema del Programa, el árbol de problemas, sus objetivos y alcance. Descripción del glosario, la introducción, el marco normativo y de políticas públicas (internacional, nacional y distrital) y diagnóstico, este último compuesto por: antecedentes, árbol de problemas (esquema y descripción) y estado actual. | 1 | 1
8086 | Documento de vulnerabilidad | Formular 0.16 programa para reducir la vulnerabilidad de riesgos climáticos. | 20. Elaboración del diagnóstico del programa. | 2024 | 9 | Septiembre | 0% | 0% | 0.03% | 0.03% | Reuniones del equipo de trabajo para determinar el esquema del Programa, el árbol de problemas, sus objetivos y alcance. Descripción del glosario, la introducción, el marco normativo y de políticas públicas (internacional, nacional y distrital) y diagnóstico, este último compuesto por: antecedentes, árbol de problemas (esquema y descripción) y estado actual. | 1 | 1
8086 | Documento de vulnerabilidad | Formular 0.16 programa para reducir la vulnerabilidad de riesgos climáticos. | 20. Elaboración del diagnóstico del programa. | 2024 | 10 | Octubre | 0% | 0% | 0.03% | 0.03% | Reuniones del equipo de trabajo para determinar el esquema del Programa, el árbol de problemas, sus objetivos y alcance. Descripción del glosario, la introducción, el marco normativo y de políticas públicas (internacional, nacional y distrital) y diagnóstico, este último compuesto por: antecedentes, árbol de problemas (esquema y descripción) y estado actual. | 1 | 1
8086 | Documento de vulnerabilidad | Formular 0.16 programa para reducir la vulnerabilidad de riesgos climáticos. | 20. Elaboración del diagnóstico del programa. | 2024 | 11 | Noviembre | 0% | 0% | 0.03% | 0.03% | Reuniones del equipo de trabajo para determinar el esquema del Programa, el árbol de problemas, sus objetivos y alcance. Descripción del glosario, la introducción, el marco normativo y de políticas públicas (internacional, nacional y distrital) y diagnóstico, este último compuesto por: antecedentes, árbol de problemas (esquema y descripción) y estado actual. | 1 | 1
8086 | Documento de vulnerabilidad | Formular 0.16 programa para reducir la vulnerabilidad de riesgos climáticos. | 20. Elaboración del diagnóstico del programa. | 2024 | 12 | Diciembre | 0% | 0% | 0.03% | 0.03% | Reuniones del equipo de trabajo para determinar el esquema del Programa, el árbol de problemas, sus objetivos y alcance. Descripción del glosario, la introducción, el marco normativo y de políticas públicas (internacional, nacional y distrital) y diagnóstico, este último compuesto por: antecedentes, árbol de problemas (esquema y descripción) y estado actual. | 1 | 1
8086 | Documento de vulnerabilidad | Formular 0.16 programa para reducir la vulnerabilidad de riesgos climáticos. | 20. Elaboración del diagnóstico del programa. | 2025 | 1 | Enero | 0% | 0% | 0.03% | 0.03% | Esta tarea se cumplió en el 2024 | 0 | 1
8086 | Documento de vulnerabilidad | Formular 0.16 programa para reducir la vulnerabilidad de riesgos climáticos. | 20. Elaboración del diagnóstico del programa. | 2025 | 2 | Febrero | 0% | 0% | 0.03% | 0.03% | Ejecutado al 100% en 2024 | 0 | 1
8086 | Documento de vulnerabilidad | Formular 0.16 programa para reducir la vulnerabilidad de riesgos climáticos. | 20. Elaboración del diagnóstico del programa. | 2025 | 3 | Marzo | 0% |  | 0.03% | 0.03% |  | 0 | 1
8086 | Documento de vulnerabilidad | Formular 0.16 programa para reducir la vulnerabilidad de riesgos climáticos. | 20. Elaboración del diagnóstico del programa. | 2025 | 4 | Abril | 0% | 0% | 0.03% | 0.03% | Esta tarea se cumplió en el 2024 | 0 | 1
8086 | Documento de vulnerabilidad | Formular 0.16 programa para reducir la vulnerabilidad de riesgos climáticos. | 20. Elaboración del diagnóstico del programa. | 2025 | 5 | Mayo | 0% | 0% | 0.03% | 0.03% | Esta tarea se cumplió en el 2024 | 0 | 1
8086 | Documento de vulnerabilidad | Formular 0.16 programa para reducir la vulnerabilidad de riesgos climáticos. | 20. Elaboración del diagnóstico del programa. | 2025 | 6 | Junio | 0% | 0% | 0.03% | 0.03% | Esta tarea se cumplió en el 2024 | 0 | 1
8086 | Documento de vulnerabilidad | Formular 0.16 programa para reducir la vulnerabilidad de riesgos climáticos. | 20. Elaboración del diagnóstico del programa. | 2025 | 7 | Julio | 0% | 0% | 0.03% | 0.03% | Esta tarea se cumplió en el 2024 | 0 | 1
8086 | Documento de vulnerabilidad | Formular 0.16 programa para reducir la vulnerabilidad de riesgos climáticos. | 20. Elaboración del diagnóstico del programa. | 2025 | 8 | Agosto | 0% | 0% | 0.03% | 0.03% | Esta tarea se cumplió en el 2024 | 0 | 1
8086 | Documento de vulnerabilidad | Formular 0.16 programa para reducir la vulnerabilidad de riesgos climáticos. | 20. Elaboración del diagnóstico del programa. | 2025 | 9 | Septiembre | 0% | 0% | 0.03% | 0.03% | Se cumplió en 2024 | 0 | 1
8086 | Documento de vulnerabilidad | Formular 0.16 programa para reducir la vulnerabilidad de riesgos climáticos. | 20. Elaboración del diagnóstico del programa. | 2025 | 10 | Octubre | 0% | 0% | 0.03% | 0.03% | Meta cumplida en 2024 | 0 | 1
8086 | Documento de vulnerabilidad | Formular 0.16 programa para reducir la vulnerabilidad de riesgos climáticos. | 20. Elaboración del diagnóstico del programa. | 2025 | 11 | Noviembre | 0% | 0% | 0.03% | 0.03% | Meta cumplida en 2024 | 0 | 1
8086 | Documento de vulnerabilidad | Formular 0.16 programa para reducir la vulnerabilidad de riesgos climáticos. | 20. Elaboración del diagnóstico del programa. | 2025 | 12 | Diciembre | 0% | 0% | 0.03% | 0.03% | En la vigencia 2024 se cumplio el indicador | 0 | 1
8086 | Documento de vulnerabilidad | Formular 0.16 programa para reducir la vulnerabilidad de riesgos climáticos. | 20. Elaboración del diagnóstico del programa. | 2026 | 1 | Enero | 0% |  | 0.03% | 0.03% |  | 0 | 1
8086 | Documento de vulnerabilidad | Formular 0.16 programa para reducir la vulnerabilidad de riesgos climáticos. | 20. Elaboración del diagnóstico del programa. | 2026 | 2 | Febrero | 0% |  | 0.03% | 0.03% |  | 0 | 1
8086 | Documento de vulnerabilidad | Formular 0.16 programa para reducir la vulnerabilidad de riesgos climáticos. | 20. Elaboración del diagnóstico del programa. | 2026 | 3 | Marzo | 0% |  | 0.03% | 0.03% |  | 0 | 1
8086 | Documento de vulnerabilidad | Formular 0.16 programa para reducir la vulnerabilidad de riesgos climáticos. | 20. Elaboración del diagnóstico del programa. | 2026 | 4 | Abril | 0% |  | 0.03% | 0.03% |  | 0 | 1
8086 | Documento de vulnerabilidad | Formular 0.16 programa para reducir la vulnerabilidad de riesgos climáticos. | 20. Elaboración del diagnóstico del programa. | 2026 | 5 | Mayo | 0% |  | 0.03% | 0.03% |  | 0 | 1
8086 | Documento de vulnerabilidad | Formular 0.16 programa para reducir la vulnerabilidad de riesgos climáticos. | 20. Elaboración del diagnóstico del programa. | 2026 | 6 | Junio | 0% |  | 0.03% | 0.03% |  | 0 | 1
8086 | Documento de vulnerabilidad | Formular 0.16 programa para reducir la vulnerabilidad de riesgos climáticos. | 20. Elaboración del diagnóstico del programa. | 2026 | 7 | Julio | 0% |  | 0.03% | 0.03% |  | 0 | 1
8086 | Documento de vulnerabilidad | Formular 0.16 programa para reducir la vulnerabilidad de riesgos climáticos. | 20. Elaboración del diagnóstico del programa. | 2026 | 8 | Agosto | 0% |  | 0.03% | 0.03% |  | 0 | 1
8086 | Documento de vulnerabilidad | Formular 0.16 programa para reducir la vulnerabilidad de riesgos climáticos. | 20. Elaboración del diagnóstico del programa. | 2026 | 9 | Septiembre | 0% |  | 0.03% | 0.03% |  | 0 | 1
8086 | Documento de vulnerabilidad | Formular 0.16 programa para reducir la vulnerabilidad de riesgos climáticos. | 20. Elaboración del diagnóstico del programa. | 2026 | 10 | Octubre | 0% |  | 0.03% | 0.03% |  | 0 | 1
8086 | Documento de vulnerabilidad | Formular 0.16 programa para reducir la vulnerabilidad de riesgos climáticos. | 20. Elaboración del diagnóstico del programa. | 2026 | 11 | Noviembre | 0% |  | 0.03% | 0.03% |  | 0 | 1
8086 | Documento de vulnerabilidad | Formular 0.16 programa para reducir la vulnerabilidad de riesgos climáticos. | 20. Elaboración del diagnóstico del programa. | 2026 | 12 | Diciembre | 0% |  | 0.03% | 0.03% |  | 0 | 1
8086 | Documento de vulnerabilidad | Formular 0.16 programa para reducir la vulnerabilidad de riesgos climáticos. | 20. Elaboración del diagnóstico del programa. | 2027 | 1 | Enero | 0% |  | 0.03% | 0.03% |  | 0 | 1
8086 | Documento de vulnerabilidad | Formular 0.16 programa para reducir la vulnerabilidad de riesgos climáticos. | 20. Elaboración del diagnóstico del programa. | 2027 | 2 | Febrero | 0% |  | 0.03% | 0.03% |  | 0 | 1
8086 | Documento de vulnerabilidad | Formular 0.16 programa para reducir la vulnerabilidad de riesgos climáticos. | 20. Elaboración del diagnóstico del programa. | 2027 | 3 | Marzo | 0% |  | 0.03% | 0.03% |  | 0 | 1
8086 | Documento de vulnerabilidad | Formular 0.16 programa para reducir la vulnerabilidad de riesgos climáticos. | 20. Elaboración del diagnóstico del programa. | 2027 | 4 | Abril | 0% |  | 0.03% | 0.03% |  | 0 | 1
8086 | Documento de vulnerabilidad | Formular 0.16 programa para reducir la vulnerabilidad de riesgos climáticos. | 20. Elaboración del diagnóstico del programa. | 2027 | 5 | Mayo | 0% |  | 0.03% | 0.03% |  | 0 | 1
8086 | Documento de vulnerabilidad | Formular 0.16 programa para reducir la vulnerabilidad de riesgos climáticos. | 20. Elaboración del diagnóstico del programa. | 2027 | 6 | Junio | 0% |  | 0.03% | 0.03% |  | 0 | 1
8086 | Documento de vulnerabilidad | Formular 0.16 programa para reducir la vulnerabilidad de riesgos climáticos. | 20. Elaboración del diagnóstico del programa. | 2027 | 7 | Julio | 0% |  | 0.03% | 0.03% |  | 0 | 1
8086 | Documento de vulnerabilidad | Formular 0.16 programa para reducir la vulnerabilidad de riesgos climáticos. | 20. Elaboración del diagnóstico del programa. | 2027 | 8 | Agosto | 0% |  | 0.03% | 0.03% |  | 0 | 1
8086 | Documento de vulnerabilidad | Formular 0.16 programa para reducir la vulnerabilidad de riesgos climáticos. | 20. Elaboración del diagnóstico del programa. | 2027 | 9 | Septiembre | 0% |  | 0.03% | 0.03% |  | 0 | 1
8086 | Documento de vulnerabilidad | Formular 0.16 programa para reducir la vulnerabilidad de riesgos climáticos. | 20. Elaboración del diagnóstico del programa. | 2027 | 10 | Octubre | 0% |  | 0.03% | 0.03% |  | 0 | 1
8086 | Documento de vulnerabilidad | Formular 0.16 programa para reducir la vulnerabilidad de riesgos climáticos. | 20. Elaboración del diagnóstico del programa. | 2027 | 11 | Noviembre | 0% |  | 0.03% | 0.03% |  | 0 | 1
8086 | Documento de vulnerabilidad | Formular 0.16 programa para reducir la vulnerabilidad de riesgos climáticos. | 20. Elaboración del diagnóstico del programa. | 2027 | 12 | Diciembre | 0% |  | 0.03% | 0.03% |  | 0 | 1
8086 | Documento de vulnerabilidad | Formular 0.16 programa para reducir la vulnerabilidad de riesgos climáticos. | 21.Elaboración del plan de acción del programa. | 2024 | 7 | Julio | 0% | 0% | 0.0486% | 0.05% | Durante el mes de julio se realizaron dos jornadas de trabajo la cuales contaron con la participación de entidades como el Departamento Administrativo de la Defensoría del Espacio Público – DADEP, La Caja de la Vivienda Popular – CVP, El Instituto Distrital de Gestión de Riesgos y Cambio Climático – IDIGER y la Secretaria Distrital de Ambiente. Adicionalmente se realizo el recibo en administración directa tres (3) predios ubicados en la localidad de San Cristobal los cuales cuentan los identificador de Chip Catastral AAA0006ECMS, AAA0006ECNN y AAA0006ECPP. | 0 | 0
8086 | Documento de vulnerabilidad | Formular 0.16 programa para reducir la vulnerabilidad de riesgos climáticos. | 21.Elaboración del plan de acción del programa. | 2024 | 8 | Agosto | 20% | 20% | 0.05% | 0.05% | No fue posible iniciar la formulación del Plan de Acción del Programa, lo cual estaba previsto para agosto. Esto se debió al tiempo que tomó la revisión bibliografica para documentar de manera adecuada la problemática identificada al momento de elaborar el árbol de problemas que hace parte del diagnóstico. | 0.2 | 0.2
8086 | Documento de vulnerabilidad | Formular 0.16 programa para reducir la vulnerabilidad de riesgos climáticos. | 21.Elaboración del plan de acción del programa. | 2024 | 9 | Septiembre | 20% | 20% | 0.05% | 0.05% | Se realizaron 2 reuniones de trabajo y ya se cuenta con una primera versión del Plan de Acción con los objetivos, proyectos, metas y actividades para la implementación del Programa. | 0.4 | 0.4
8086 | Documento de vulnerabilidad | Formular 0.16 programa para reducir la vulnerabilidad de riesgos climáticos. | 21.Elaboración del plan de acción del programa. | 2024 | 10 | Octubre | 20% | 20% | 0.05% | 0.05% | Se realizaron 2 reuniones de trabajo y ya se cuenta con una primera versión del Plan de Acción con los objetivos, proyectos, metas y actividades para la implementación del Programa. | 0.6 | 0.6
8086 | Documento de vulnerabilidad | Formular 0.16 programa para reducir la vulnerabilidad de riesgos climáticos. | 21.Elaboración del plan de acción del programa. | 2024 | 11 | Noviembre | 20% | 20% | 0.05% | 0.05% | Se continuaron con reuniones del equipo de trabajo y se culminó la versión inicial del diagnóstico del “Programa para reducir la vulnerabilidad en áreas de importancia ambiental estratégica y en la estructura ecológica principal del Distrito Capital”. De esta forma, el documento contiene, por ahora: Glosario, Introducción, Marco Normativo y de Políticas Públicas (internacional, nacional y distrital) y el Diagnóstico, el cual desarrolla tres aspectos principales: antecedentes, árbol de problemas y acciones en desarrollo. Adicionalmente, se vienen realizando las fichas de proyectos que se han identificado dentro de los tres objetivos del programa: 1) Gestionar información y conocimiento para la acción climática 2) Desarrollar iniciativas que soporten la acción climática 3) Incorporar la gestión ambiental en la gestión del riesgo de desastre. Por otro lado, ya están identificados el objetivo principal y los objetivos específicos del Programa, así como también cuenta con un plan de acción y 6 fichas orientativas para la formulación de proyectos en construcción. | 0.8 | 0.8
8086 | Documento de vulnerabilidad | Formular 0.16 programa para reducir la vulnerabilidad de riesgos climáticos. | 21.Elaboración del plan de acción del programa. | 2024 | 12 | Diciembre | 20% | 20% | 0.05% | 0.05% | El equipo de trabajo culminó la versión inicial del diagnóstico del “Programa para reducir la vulnerabilidad en áreas de importancia ambiental estratégica y en la estructura ecológica principal del Distrito Capital”. De esta forma, el documento contiene, por ahora: Glosario, Introducción, Marco Normativo y de Políticas Públicas (internacional, nacional y distrital), lineamientos para la adaptación, fuentes potenciales de financiamiento y el Diagnóstico, el cual desarrolla tres aspectos principales: antecedentes, árbol de problemas y acciones en desarrollo. Adicionalmente, se vienen realizando las fichas de proyectos que se han identificado dentro de los tres objetivos del programa: 1) Gestionar información y conocimiento para la acción climática 2) Desarrollar iniciativas que soporten la acción climática 3) Incorporar la gestión ambiental en la gestión del riesgo de desastre. Por otro lado, ya están identificados el objetivo principal y los objetivos específicos del Programa, así como también cuenta con un plan de acción y 6 fichas orientativas para la formulación de proyectos en construcción. Adicionalmente el plan de acción ya cuenta con las observaciones del Director de Gestión Ambiental. Por lo anteriormente expuesto, el avance reportado y correspondiente al mes de diciembre, es del 15%, con un total acumulado del 95%. | 1 | 1
8086 | Documento de vulnerabilidad | Formular 0.16 programa para reducir la vulnerabilidad de riesgos climáticos. | 21.Elaboración del plan de acción del programa. | 2025 | 1 | Enero | 0% | 0% | 0.05% | 0.05% | Esta tarea se cumplió en el 2024 | 0 | 1
8086 | Documento de vulnerabilidad | Formular 0.16 programa para reducir la vulnerabilidad de riesgos climáticos. | 21.Elaboración del plan de acción del programa. | 2025 | 2 | Febrero | 0% | 0% | 0.05% | 0.05% | Ejecutado al 100% en 2024 | 0 | 1
8086 | Documento de vulnerabilidad | Formular 0.16 programa para reducir la vulnerabilidad de riesgos climáticos. | 21.Elaboración del plan de acción del programa. | 2025 | 3 | Marzo | 0% |  | 0.05% | 0.05% |  | 0 | 1
8086 | Documento de vulnerabilidad | Formular 0.16 programa para reducir la vulnerabilidad de riesgos climáticos. | 21.Elaboración del plan de acción del programa. | 2025 | 4 | Abril | 0% | 0% | 0.05% | 0.05% | Esta tarea se cumplió en el 2024 | 0 | 1
8086 | Documento de vulnerabilidad | Formular 0.16 programa para reducir la vulnerabilidad de riesgos climáticos. | 21.Elaboración del plan de acción del programa. | 2025 | 5 | Mayo | 0% | 0% | 0.05% | 0.05% | Esta tarea se cumplió en el 2024 | 0 | 1
8086 | Documento de vulnerabilidad | Formular 0.16 programa para reducir la vulnerabilidad de riesgos climáticos. | 21.Elaboración del plan de acción del programa. | 2025 | 6 | Junio | 0% | 0% | 0.05% | 0.05% | Esta tarea se cumplió en el 2024 | 0 | 1
8086 | Documento de vulnerabilidad | Formular 0.16 programa para reducir la vulnerabilidad de riesgos climáticos. | 21.Elaboración del plan de acción del programa. | 2025 | 7 | Julio | 0% | 0% | 0.05% | 0.05% | Esta tarea se cumplió en el 2024 | 0 | 1
8086 | Documento de vulnerabilidad | Formular 0.16 programa para reducir la vulnerabilidad de riesgos climáticos. | 21.Elaboración del plan de acción del programa. | 2025 | 8 | Agosto | 0% | 0% | 0.05% | 0.05% | Esta tarea se cumplió en el 2024 | 0 | 1
8086 | Documento de vulnerabilidad | Formular 0.16 programa para reducir la vulnerabilidad de riesgos climáticos. | 21.Elaboración del plan de acción del programa. | 2025 | 9 | Septiembre | 0% | 0% | 0.05% | 0.05% | Se cumplió en 2024 | 0 | 1
8086 | Documento de vulnerabilidad | Formular 0.16 programa para reducir la vulnerabilidad de riesgos climáticos. | 21.Elaboración del plan de acción del programa. | 2025 | 10 | Octubre | 0% | 0% | 0.05% | 0.05% | Meta cumplida en 2024 | 0 | 1
8086 | Documento de vulnerabilidad | Formular 0.16 programa para reducir la vulnerabilidad de riesgos climáticos. | 21.Elaboración del plan de acción del programa. | 2025 | 11 | Noviembre | 0% | 0% | 0.05% | 0.05% | Meta cumplida en 2024 | 0 | 1
8086 | Documento de vulnerabilidad | Formular 0.16 programa para reducir la vulnerabilidad de riesgos climáticos. | 21.Elaboración del plan de acción del programa. | 2025 | 12 | Diciembre | 0% | 0% | 0.05% | 0.05% | En la vigencia 2024 se cumplio el indicador | 0 | 1
8086 | Documento de vulnerabilidad | Formular 0.16 programa para reducir la vulnerabilidad de riesgos climáticos. | 21.Elaboración del plan de acción del programa. | 2026 | 1 | Enero | 0% |  | 0.05% | 0.05% |  | 0 | 1
8086 | Documento de vulnerabilidad | Formular 0.16 programa para reducir la vulnerabilidad de riesgos climáticos. | 21.Elaboración del plan de acción del programa. | 2026 | 2 | Febrero | 0% |  | 0.05% | 0.05% |  | 0 | 1
8086 | Documento de vulnerabilidad | Formular 0.16 programa para reducir la vulnerabilidad de riesgos climáticos. | 21.Elaboración del plan de acción del programa. | 2026 | 3 | Marzo | 0% |  | 0.05% | 0.05% |  | 0 | 1
8086 | Documento de vulnerabilidad | Formular 0.16 programa para reducir la vulnerabilidad de riesgos climáticos. | 21.Elaboración del plan de acción del programa. | 2026 | 4 | Abril | 0% |  | 0.05% | 0.05% |  | 0 | 1
8086 | Documento de vulnerabilidad | Formular 0.16 programa para reducir la vulnerabilidad de riesgos climáticos. | 21.Elaboración del plan de acción del programa. | 2026 | 5 | Mayo | 0% |  | 0.05% | 0.05% |  | 0 | 1
8086 | Documento de vulnerabilidad | Formular 0.16 programa para reducir la vulnerabilidad de riesgos climáticos. | 21.Elaboración del plan de acción del programa. | 2026 | 6 | Junio | 0% |  | 0.05% | 0.05% |  | 0 | 1
8086 | Documento de vulnerabilidad | Formular 0.16 programa para reducir la vulnerabilidad de riesgos climáticos. | 21.Elaboración del plan de acción del programa. | 2026 | 7 | Julio | 0% |  | 0.05% | 0.05% |  | 0 | 1
8086 | Documento de vulnerabilidad | Formular 0.16 programa para reducir la vulnerabilidad de riesgos climáticos. | 21.Elaboración del plan de acción del programa. | 2026 | 8 | Agosto | 0% |  | 0.05% | 0.05% |  | 0 | 1
8086 | Documento de vulnerabilidad | Formular 0.16 programa para reducir la vulnerabilidad de riesgos climáticos. | 21.Elaboración del plan de acción del programa. | 2026 | 9 | Septiembre | 0% |  | 0.05% | 0.05% |  | 0 | 1
8086 | Documento de vulnerabilidad | Formular 0.16 programa para reducir la vulnerabilidad de riesgos climáticos. | 21.Elaboración del plan de acción del programa. | 2026 | 10 | Octubre | 0% |  | 0.05% | 0.05% |  | 0 | 1
8086 | Documento de vulnerabilidad | Formular 0.16 programa para reducir la vulnerabilidad de riesgos climáticos. | 21.Elaboración del plan de acción del programa. | 2026 | 11 | Noviembre | 0% |  | 0.05% | 0.05% |  | 0 | 1
8086 | Documento de vulnerabilidad | Formular 0.16 programa para reducir la vulnerabilidad de riesgos climáticos. | 21.Elaboración del plan de acción del programa. | 2026 | 12 | Diciembre | 0% |  | 0.05% | 0.05% |  | 0 | 1
8086 | Documento de vulnerabilidad | Formular 0.16 programa para reducir la vulnerabilidad de riesgos climáticos. | 21.Elaboración del plan de acción del programa. | 2027 | 1 | Enero | 0% |  | 0.05% | 0.05% |  | 0 | 1
8086 | Documento de vulnerabilidad | Formular 0.16 programa para reducir la vulnerabilidad de riesgos climáticos. | 21.Elaboración del plan de acción del programa. | 2027 | 2 | Febrero | 0% |  | 0.05% | 0.05% |  | 0 | 1
8086 | Documento de vulnerabilidad | Formular 0.16 programa para reducir la vulnerabilidad de riesgos climáticos. | 21.Elaboración del plan de acción del programa. | 2027 | 3 | Marzo | 0% |  | 0.05% | 0.05% |  | 0 | 1
8086 | Documento de vulnerabilidad | Formular 0.16 programa para reducir la vulnerabilidad de riesgos climáticos. | 21.Elaboración del plan de acción del programa. | 2027 | 4 | Abril | 0% |  | 0.05% | 0.05% |  | 0 | 1
8086 | Documento de vulnerabilidad | Formular 0.16 programa para reducir la vulnerabilidad de riesgos climáticos. | 21.Elaboración del plan de acción del programa. | 2027 | 5 | Mayo | 0% |  | 0.05% | 0.05% |  | 0 | 1
8086 | Documento de vulnerabilidad | Formular 0.16 programa para reducir la vulnerabilidad de riesgos climáticos. | 21.Elaboración del plan de acción del programa. | 2027 | 6 | Junio | 0% |  | 0.05% | 0.05% |  | 0 | 1
8086 | Documento de vulnerabilidad | Formular 0.16 programa para reducir la vulnerabilidad de riesgos climáticos. | 21.Elaboración del plan de acción del programa. | 2027 | 7 | Julio | 0% |  | 0.05% | 0.05% |  | 0 | 1
8086 | Documento de vulnerabilidad | Formular 0.16 programa para reducir la vulnerabilidad de riesgos climáticos. | 21.Elaboración del plan de acción del programa. | 2027 | 8 | Agosto | 0% |  | 0.05% | 0.05% |  | 0 | 1
8086 | Documento de vulnerabilidad | Formular 0.16 programa para reducir la vulnerabilidad de riesgos climáticos. | 21.Elaboración del plan de acción del programa. | 2027 | 9 | Septiembre | 0% |  | 0.05% | 0.05% |  | 0 | 1
8086 | Documento de vulnerabilidad | Formular 0.16 programa para reducir la vulnerabilidad de riesgos climáticos. | 21.Elaboración del plan de acción del programa. | 2027 | 10 | Octubre | 0% |  | 0.05% | 0.05% |  | 0 | 1
8086 | Documento de vulnerabilidad | Formular 0.16 programa para reducir la vulnerabilidad de riesgos climáticos. | 21.Elaboración del plan de acción del programa. | 2027 | 11 | Noviembre | 0% |  | 0.05% | 0.05% |  | 0 | 1
8086 | Documento de vulnerabilidad | Formular 0.16 programa para reducir la vulnerabilidad de riesgos climáticos. | 21.Elaboración del plan de acción del programa. | 2027 | 12 | Diciembre | 0% |  | 0.05% | 0.05% |  | 0 | 1
8086 | Documento de vulnerabilidad | Implementar 0.84 programa para reducir la vulnerabilidad de riesgos climáticos. | 22. Gestionar el recibo y la administración de predios en áreas de alto riesgo no mitigable. | 2024 | 7 | Julio | 1.6% | 1.6% | 0.06% | 0.06% | Durante el mes de julio se realizaron dos jornadas de trabajo la cuales contaron con la participación de entidades como el Departamento Administrativo de la Defensoría del Espacio Público – DADEP, La Caja de la Vivienda Popular – CVP, El Instituto Distrital de Gestión de Riesgos y Cambio Climático – IDIGER y la Secretaria Distrital de Ambiente. Adicionalmente se realizo el recibo en administración directa tres (3) predios ubicados en la localidad de San Cristobal los cuales cuentan los identificador de Chip Catastral AAA0006ECMS, AAA0006ECNN y AAA0006ECPP. | 0.016 | 0.016
8086 | Documento de vulnerabilidad | Implementar 0.84 programa para reducir la vulnerabilidad de riesgos climáticos. | 22. Gestionar el recibo y la administración de predios en áreas de alto riesgo no mitigable. | 2024 | 8 | Agosto | 1.7% | 1.7% | 0.06% | 0.06% | A agosto se realizaron dos jornadas de trabajo la cuales contaron con la participación de entidades como el Departamento Administrativo de la Defensoría del Espacio Público – DADEP, La Caja de la Vivienda Popular – CVP, El Instituto Distrital de Gestión de Riesgos y Cambio Climático – IDIGER y la Secretaria Distrital de Ambiente. Adicionalmente se realizo el recibo en administración directa tres (3) predios ubicados en la localidad de San Cristobal los cuales cuentan los identificador de Chip Catastral AAA0006ECMS, AAA0006ECNN y AAA0006ECPP. En el mes de agosto se realizaron dos (2) mesas de trabajo Interistitucional, (14 y 28 de agosto del presente año, para la gestión de recibo de predios ubicados en Zonas de Alto Riesgo No Mitigables, se continua con la vigilancia de los predios recibidos. | 0.033 | 0.033
8086 | Documento de vulnerabilidad | Implementar 0.84 programa para reducir la vulnerabilidad de riesgos climáticos. | 22. Gestionar el recibo y la administración de predios en áreas de alto riesgo no mitigable. | 2024 | 9 | Septiembre | 1.7% | 1.7% | 0.06% | 0.06% | Se realizaron dos jornadas de trabajo la cuales contaron con la participación de entidades como el Departamento Administrativo de la Defensoría del Espacio Público – DADEP, La Caja de la Vivienda Popular – CVP, El Instituto Distrital de Gestión de Riesgos y Cambio Climático – IDIGER y la Secretaria Distrital de Ambiente. Adicionalmente se realizó el recibo en administración directa tres (3) predios ubicados en la localidad de San Cristóbal los cuales cuentan los identificadores de Chip Catastral AAA0006ECMS, AAA0006ECNN y AAA0006ECPP. En agosto se realizaron dos (2) mesas de trabajo Interinstitucional (14 y 28 de agosto) y en septiembre tres (3) mesas de trabajo Interinstitucional, (5,16 y 20 de septiembre), para la gestión de recibo de predios ubicados en Zonas de Alto Riesgo No Mitigables. Se continúa con la vigilancia de los 14 predios recibidos por parte de la SDA en administración directa. | 0.05 | 0.05
8086 | Documento de vulnerabilidad | Implementar 0.84 programa para reducir la vulnerabilidad de riesgos climáticos. | 22. Gestionar el recibo y la administración de predios en áreas de alto riesgo no mitigable. | 2024 | 10 | Octubre | 1.7% | 1.7% | 0.06% | 0.06% | Se realizaron dos jornadas de trabajo la cuales contaron con la participación de entidades como el Departamento Administrativo de la Defensoría del Espacio Público – DADEP, Caja Vivienda Popular – CVP, Instituto Distrital de Gestión de Riesgos y Cambio Climático – IDIGER y Secretaría Distrital de Ambiente. Adicionalmente se realizó el recibo en administración directa tres (3) predios ubicados en la localidad de San Cristóbal los cuales cuentan los identificadores de Chip Catastral AAA0006ECMS, AAA0006ECNN y AAA0006ECPP. En agosto se realizaron dos (2) mesas de trabajo Interinstitucional (14 y 28 de agosto) y en septiembre tres (3) mesas de trabajo Interinstitucional, (5,16 y 20 de septiembre), para la gestión de recibo de predios ubicados en Zonas de Alto Riesgo No Mitigables. Se continúa con la vigilancia de los 14 predios recibidos por parte de la SDA en administración directa. En octubre se realizó una mesa de trabajo interinstitucional en la cual se presentó los resultantes del cruce cartográfico de las capas de JBB, CVP y la SDA obteniendo una hoja de ruta para el recibo de predios ubicados en ZARNM, adicionalmente se realizaron dos (2) jornadas de trabajo tendientes a impartir el diplomado de Altos de La Estancia. Generación reporte obligaciones a cargo de la SDA en el Comité de medidas de prevención y mitigación para el sector de Altos de La Estancia, cuya secretaría técnica está a cargo del IDIGER. | 0.067 | 0.067
8086 | Documento de vulnerabilidad | Implementar 0.84 programa para reducir la vulnerabilidad de riesgos climáticos. | 22. Gestionar el recibo y la administración de predios en áreas de alto riesgo no mitigable. | 2024 | 11 | Noviembre | 1.7% | 1.7% | 0.06% | 0.06% | Se realizaron dos jornadas de trabajo la cuales contaron con la participación de entidades como el Departamento Administrativo de la Defensoría del Espacio Público – DADEP, Caja Vivienda Popular – CVP, Instituto Distrital de Gestión de Riesgos y Cambio Climático – IDIGER y Secretaría Distrital de Ambiente. Adicionalmente se realizó el recibo en administración directa tres (3) predios ubicados en la localidad de San Cristóbal los cuales cuentan los identificadores de Chip Catastral AAA0006ECMS, AAA0006ECNN y AAA0006ECPP. En agosto se realizaron dos (2) mesas de trabajo Interinstitucional (14 y 28 de agosto) y en septiembre tres (3) mesas de trabajo Interinstitucional, (5,16 y 20 de septiembre), para la gestión de recibo de predios ubicados en Zonas de Alto Riesgo No Mitigables. En octubre se realizó una mesa de trabajo interinstitucional en la cual se presentó los resultantes del cruce cartográfico de las capas de JBB, CVP y la SDA obteniendo una hoja de ruta para el recibo de predios ubicados en ZARNM, adicionalmente se realizaron dos (2) jornadas de trabajo tendientes a impartir el diplomado de Altos de La Estancia. Generación reporte obligaciones a cargo de la SDA en el Comité de medidas de prevención y mitigación para el sector de Altos de La Estancia, cuya secretaría técnica está a cargo del IDIGER. En noviembre Se desarrolló visita de campo para identificar acciones de manejo en los 14 predios ubicados en ZARNM administrados por la SDA. Se realizó espacio de trabajo tendiente a unificar procedimientos PM03-PR52 y PM03-PR53 y se continúa con la vigilancia de los 14 predios recibidos por parte de la SDA en administración directa y se generó un espacio de trabajo para avanzar en el diplomado a impartirse en Altos de La Estancia. | 0.084 | 0.084
8086 | Documento de vulnerabilidad | Implementar 0.84 programa para reducir la vulnerabilidad de riesgos climáticos. | 22. Gestionar el recibo y la administración de predios en áreas de alto riesgo no mitigable. | 2024 | 12 | Diciembre | 1.6% | 1.6% | 0.06% | 0.06% | Se realizaron dos jornadas de trabajo la cuales contaron con la participación de entidades como el Departamento Administrativo de la Defensoría del Espacio Público - DADEP, Caja Vivienda Popular - CVP, Instituto Distrital de Gestión de Riesgos y Cambio Climático - IDIGER y Secretaría Distrital de Ambiente. Adicionalmente se realizó el recibo en administración directa tres (3) predios ubicados en la localidad de San Cristóbal los cuales cuentan con los identificadores de Chip Catastral AAA0006ECMS, AAA0006ECNN y AAA0006ECPP. En agosto se realizaron dos (2) mesas de trabajo Interinstitucional (14 y 28 de agosto) y en septiembre tres (3) mesas de trabajo Interinstitucional, (5,16 y 20 de septiembre), para la gestión de recibo de predios ubicados en Zonas de Alto Riesgo No Mitigables. En octubre se realizó una mesa de trabajo interinstitucional en la cual se presentó los resultantes del cruce cartográfico de las capas de JBB, CVP y la SDA obteniendo una hoja de ruta para el recibo de predios ubicados en ZARNM, adicionalmente se realizaron dos (2) jornadas de trabajo tendientes a impartir el diplomado de Altos de La Estancia. Generación reporte obligaciones a cargo de la SDA en el Comité de medidas de prevención y mitigación para el sector de Altos de La Estancia, cuya secretaría técnica está a cargo del IDIGER. En noviembre Se desarrolló visita de campo para identificar acciones de manejo en los 14 predios ubicados en ZARNM administrados por la SDA. Se realizó espacio de trabajo tendiente a unificar procedimientos PM03-PR52 y PM03-PR53 y se continúa con la vigilancia de los 14 predios recibidos por parte de la SDA en administración directa y se generó un espacio de trabajo para avanzar en el diplomado a impartirse en Altos de La Estancia. Se generó un espacio de trabajo con la finalidad de establecer las acciones a desarrollarse en los 14 predios administrados por la SDA, las cuales se desarrollarán en la vigencia 2025. | 0.1 | 0.1
8086 | Documento de vulnerabilidad | Implementar 0.84 programa para reducir la vulnerabilidad de riesgos climáticos. | 22. Gestionar el recibo y la administración de predios en áreas de alto riesgo no mitigable. | 2025 | 1 | Enero | 1.2% | 1.2% | 0.05% | 0.05% | Durante el mes de enero se avanzó en el proceso de unificación de los procedimientos PM03-PR52 y PM03-PR53, se generó un espacio de trabajo el 31 de enero Adicional a lo anterior se continúa con el proceso de vigilancia de los 14 predios recibidos por parte de la SDA para administración directa, con el fin de evitar su reocupación. | 0.012 | 0.112
8086 | Documento de vulnerabilidad | Implementar 0.84 programa para reducir la vulnerabilidad de riesgos climáticos. | 22. Gestionar el recibo y la administración de predios en áreas de alto riesgo no mitigable. | 2025 | 2 | Febrero | 1.5% | 1.5% | 0.05% | 0.05% | Durante febrero, se continuo con el proceso de vigilancia de los 14 predios recibidos para administración directa, se realizó la verificación documental de acuerdo a los requisitos establecidos en la res 4268 de 2022 de 46 predios remitidos por el IDIGER. Se ha avanzado en las revisiones a los documentos denominados Planes de Mitigación del Impacto, requeridos para realizar actividades condicionadas en áreas de resiliencia climática. | 0.027 | 0.127
8086 | Documento de vulnerabilidad | Implementar 0.84 programa para reducir la vulnerabilidad de riesgos climáticos. | 22. Gestionar el recibo y la administración de predios en áreas de alto riesgo no mitigable. | 2025 | 3 | Marzo | 2.4% | 2.4% | 0.05% | 0.05% | Durante marzo, se continuo con el proceso de vigilancia de los 14 predios recibidos para administración directa. Se unificaron los procedimientos de recibo y administración directa. Se avanzó en el análisis de información e inicio en la elaboración del documento técnico, 3.1.2 Elaborar un catálogo de posibles acciones de conservación/renaturalización a realizar en los predios recibidos por la SDA. En el marco del cumplimiento de la resolución SDA IDIGER 2296 de 2023, se está revisando los planes de mitigación de impacto remitidos por el IDIGER e interesados. | 0.051 | 0.151
8086 | Documento de vulnerabilidad | Implementar 0.84 programa para reducir la vulnerabilidad de riesgos climáticos. | 22. Gestionar el recibo y la administración de predios en áreas de alto riesgo no mitigable. | 2025 | 4 | Abril | 3% | 3% | 0.05% | 0.05% | Se continuó con el proceso de vigilancia de los 14 predios recibidos para administración directa. Se unificaron los procedimientos de recibo y administración directa. Se avanzó en la elaboración del documento técnico 3.1.2 Elaborar un catálogo de posibles acciones de conservación/renaturalización a realizar en los predios recibidos por la SDA. Se avanza en la elaboración del documento mediante el cual se brinde o se niegue la viabilidad ambiental de los planes de mitigación de impacto | 0.081 | 0.181
8086 | Documento de vulnerabilidad | Implementar 0.84 programa para reducir la vulnerabilidad de riesgos climáticos. | 22. Gestionar el recibo y la administración de predios en áreas de alto riesgo no mitigable. | 2025 | 5 | Mayo | 3% | 3% | 0.05% | 0.05% | Se continuó con el proceso de vigilancia de los 14 predios recibidos para administración directa. Se unificaron los procedimientos de recibo y administración directa, se continua en la elaboración del documento mediante el cual se brinde o se niegue la viabilidad ambiental de los planes de mitigación de impacto. Durante mayo se trabajó en la propuesta de modificación de la resolución 4268 de 2022 y se realizó un recorrido por los predios administrados por la SDA con el equipo del SER pare revisar las acciones que se pueden generar en los predios. Se participó y brindó reporte en el Comité de Seguimiento a las Medidas de Prevención y Mitigación Riesgo Sector Altos de La Estancia. Se realizó un espacio de articulación interinstitucional con Habitat para realizar acciones conjuntas en el polígono Altos de La Estancia. | 0.111 | 0.211
8086 | Documento de vulnerabilidad | Implementar 0.84 programa para reducir la vulnerabilidad de riesgos climáticos. | 22. Gestionar el recibo y la administración de predios en áreas de alto riesgo no mitigable. | 2025 | 6 | Junio | 3% | 3% | 0.05% | 0.05% | Se continuó con el proceso de vigilancia de los 14 predios recibidos para administración directa. Se unificaron los procedimientos de recibo y administración directa, se trabajó en la propuesta de modificación de la resolución 4268 de 2022 y se realizó un recorrido por los predios administrados por la SDA con el equipo del SER pare revisar las acciones que se pueden generar en los predios. Se elaboró el documento mediante el cual se brinde o se niegue la viabilidad ambiental de los planes de mitigación de impacto, durante junio se emitió la viabilidad la fue comunicada a los interesados. Se realizó visita a 45 predios objeto de entrega por parte del IDIGER mediante oficio de radicado SDA 2025EE131061 se remitieron al IDIGER los resultados de la mencionada visita. Se continuó con la consolidación del documento 3.1.2 Elaborar un catálogo de posibles acciones de conservación/renaturalización a realizar en los predios recibidos por la SDA. Se participó y brindó reporte en el Comité de Seguimiento a las Medidas de Prevención y Mitigación Riesgo Sector Altos de La Estancia. Se realizó un espacio de articulación interinstitucional con SDHábitat para realizar acciones conjuntas en el polígono Altos de La Estancia. | 0.141 | 0.241
8086 | Documento de vulnerabilidad | Implementar 0.84 programa para reducir la vulnerabilidad de riesgos climáticos. | 22. Gestionar el recibo y la administración de predios en áreas de alto riesgo no mitigable. | 2025 | 7 | Julio | 3% | 3% | 0.05% | 0.05% | Se continuó con el proceso de vigilancia de los 14 predios recibidos para administración directa. Se unificaron los procedimientos de recibo y administración directa, se trabajó en la propuesta de modificación de la resolución 4268 de 2022 y se realizó un recorrido por los predios administrados por la SDA con el equipo del SER pare revisar las acciones que se pueden generar en los predios. Se elaboró el documento mediante el cual se brinde o se niegue la viabilidad ambiental de los planes de mitigación de impacto, se continuó con el avance en la emisión de los certificados de viabilidad ambiental relacionado con las actividades de uso condicionado en Áreas de Resiliencia Climática. Se realizó visita a 45 predios objeto de entrega por parte del IDIGER mediante oficio de radicado SDA 2025EE131061, se remitieron resultados de la mencionada visita, se remitió acto administrativo para recibir 43 inmuebles los cuales cumplen con las condiciones establecidos en la Res. 4268 del 2022. Se continuó con la consolidación del documento 3.1.2 Elaborar un catálogo de posibles acciones de conservación/renaturalización a realizar en los predios recibidos por la SDA. Se participó y brindó reporte en el Comité de Seguimiento a las Medidas de Prevención y Mitigación Riesgo Sector Altos de La Estancia. Se realizó un espacio de articulación interinstitucional con SDHábitat para realizar acciones conjuntas en el polígono Altos de La Estancia. | 0.171 | 0.271
8086 | Documento de vulnerabilidad | Implementar 0.84 programa para reducir la vulnerabilidad de riesgos climáticos. | 22. Gestionar el recibo y la administración de predios en áreas de alto riesgo no mitigable. | 2025 | 8 | Agosto | 3% | 3% | 0.05% | 0.05% | Se continuó con el proceso de vigilancia de los 14 predios recibidos para administración directa. Se unificaron los procedimientos de recibo y administración directa, se trabajó en la propuesta de modificación de la resolución 4268 de 2022 y se realizó un recorrido por los predios administrados por la SDA con el equipo del SER para revisar las acciones que se pueden generar en los predios. Se apoyó la identificación de necesidades para proceso de señalética en los predios administrados. Se elaboró el documento mediante el cual se brinde o se niegue la viabilidad ambiental de los planes de mitigación de impacto, se ha realizado la emisión de los certificados de viabilidad ambiental relacionado con las actividades de uso condicionado en Áreas de Resiliencia Climática. Se realizó visita a 45 predios objeto de entrega por parte del IDIGER mediante oficio de radicado SDA 2025EE131061 se remitieron resultados de la mencionada visita, se remitió acto administrativo para recibir 43 inmuebles los cuales cumplen con las condiciones establecidos en la Res. 4268 del 2022. Se continuó con la consolidación y revisión del documento 3.1.2 Elaborar un catálogo de posibles acciones de conservación/renaturalización a realizar en los predios recibidos por la SDA. Se participó y brindó reporte en el Comité de Seguimiento a las Medidas de Prevención y Mitigación Riesgo Sector Altos de La Estancia. Se realizó un espacio de articulación interinstitucional con SDHábitat para realizar acciones conjuntas en el polígono Altos de La Estancia. | 0.201 | 0.301
8086 | Documento de vulnerabilidad | Implementar 0.84 programa para reducir la vulnerabilidad de riesgos climáticos. | 22. Gestionar el recibo y la administración de predios en áreas de alto riesgo no mitigable. | 2025 | 9 | Septiembre | 3% | 3% | 0.05% | 0.05% | Se continuó con el proceso de vigilancia de los 14 predios recibidos para administración directa. Se unificaron los procedimientos de recibo y administración directa, se trabajó en la propuesta de modificación de la resolución 4268 de 2022 y se realizó un recorrido por los predios administrados por la SDA con el equipo del SER para revisar las acciones que se pueden generar en los predios. Se apoyó la identificación de necesidades para proceso de señalética en los predios administrados. Se realizó revisión y recorrido para las necesidades de mantenimiento de estos inmuebles. Se elaboró el documento mediante el cual se brinde o se niegue la viabilidad ambiental de los planes de mitigación de impacto, se ha realizado la emisión de los certificados de viabilidad ambiental relacionado con las actividades de uso condicionado en Áreas de Resiliencia Climática. Se realizó visita a 45 predios objeto de entrega por parte del IDIGER mediante oficio de radicado SDA 2025EE131061 se remitieron resultados de la mencionada visita, se remitió acto administrativo para recibir 43 inmuebles los cuales cumplen con las condiciones establecidos en la Res. 4268 del 2022, mediante el radicado 2025ER206549 se recibió el acto administrativo de recibo de los 43 predios. Se continuó con la consolidación y revisión del documento 3.1.2 Elaborar un catálogo de posibles acciones de conservación/renaturalización a realizar en los predios recibidos por la SDA. Se participó y brindó reporte en el Comité de Seguimiento a las Medidas de Prevención y Mitigación Riesgo Sector Altos de La Estancia. Se realizó un espacio de articulación interinstitucional con SDHábitat para realizar acciones conjuntas en el polígono Altos de La Estancia. | 0.231 | 0.331
8086 | Documento de vulnerabilidad | Implementar 0.84 programa para reducir la vulnerabilidad de riesgos climáticos. | 22. Gestionar el recibo y la administración de predios en áreas de alto riesgo no mitigable. | 2025 | 10 | Octubre | 3% | 3% | 0.05% | 0.05% | Se continuó con el proceso de vigilancia de los 14 predios recibidos para administración directa. Se unificaron los procedimientos de recibo y administración directa. Se realizó revisión y recorrido para las necesidades de mantenimiento de estos inmuebles. Se elaboró el documento mediante el cual se brinde o se niegue la viabilidad ambiental de los planes de mitigación de impacto, se ha realizado la emisión de los certificados de viabilidad ambiental relacionado con las actividades de uso condicionado en Áreas de Resiliencia Climática. Se realizó visita a 45 predios objeto de entrega por parte del IDIGER, mediante el radicado 2025ER206549 se recibió el acto administrativo de recibo de los 43 predios. Se tiene la primera versión del documento catálogo de posibles acciones de conservación/renaturalización a realizar en los predios recibidos por la SDA. Se participó y brindó reporte en el Comité de Seguimiento a las Medidas de Prevención y Mitigación Riesgo Sector Altos de La Estancia. Se realizó un espacio de articulación interinstitucional con SDHábitat para realizar acciones conjuntas en el polígono Altos de La Estancia. | 0.261 | 0.361
8086 | Documento de vulnerabilidad | Implementar 0.84 programa para reducir la vulnerabilidad de riesgos climáticos. | 22. Gestionar el recibo y la administración de predios en áreas de alto riesgo no mitigable. | 2025 | 11 | Noviembre | 2.4% | 2.4% | 0.05% | 0.05% | Se continuó con el proceso de vigilancia de los 14 predios recibidos para administración directa. Se unificaron los procedimientos de recibo y administración directa. Se realizó revisión y recorrido para las necesidades de mantenimiento de estos inmuebles. Se elaboró el documento mediante el cual se brinde o se niegue la viabilidad ambiental de los planes de mitigación de impacto, se ha realizado la emisión de los certificados de viabilidad ambiental relacionado con las actividades de uso condicionado en Áreas de Resiliencia Climática. Se realizó visita a 45 predios objeto de entrega, el 25 de noviembre se recibieron en administración directa 43 predios, se realizó instalación del esquema de vigilancia y revisión de acciones a desarrollar en los predios. Se tiene la primera versión del documento catálogo de posibles acciones de conservación/renaturalización a realizar en los predios recibidos por la SDA. Se participó y brindó reporte en el Comité de Seguimiento a las Medidas de Prevención y Mitigación Riesgo Sector Altos de La Estancia. Se realizó un espacio de articulación interinstitucional con SDHábitat para realizar acciones conjuntas en el polígono Altos de La Estancia. | 0.285 | 0.385
8086 | Documento de vulnerabilidad | Implementar 0.84 programa para reducir la vulnerabilidad de riesgos climáticos. | 22. Gestionar el recibo y la administración de predios en áreas de alto riesgo no mitigable. | 2025 | 12 | Diciembre | 1.5% | 1.5% | 0.05% | 0.05% | Se continuó con el proceso de vigilancia de los 57 predios recibidos en administración directa. Se unificaron los procedimientos de recibo y administración directa. El 25 de noviembre se recibieron en administración directa 43 predios, se realizó instalación del esquema de vigilancia y revisión de acciones a desarrollar en los predios. Se realizó revisión, recorrido para las necesidades de mantenimiento de 14 predios y seguimiento de las acciones de intervención (cerramiento, poda de césped, trazado, ahoyado y plantación de arreglos). Se elaboró el documento mediante el cual se brinde o se niegue la viabilidad ambiental de los planes de mitigación de impacto y se ha realizado la emisión de los certificados de viabilidad ambiental relacionado con las actividades de uso condicionado en Áreas de Resiliencia Climática. Se tiene la primera versión del documento catálogo de posibles acciones de conservación/renaturalización a realizar en los predios recibidos por la SDA en ARNM. Se participó y brindó reporte en el Comité de Seguimiento a las Medidas de Prevención y Mitigación Riesgo Sector Altos de La Estancia. Se realizó un espacio de articulación interinstitucional con SDHábitat para realizar acciones conjuntas en el polígono Altos de La Estancia. | 0.3 | 0.4
8086 | Documento de vulnerabilidad | Implementar 0.84 programa para reducir la vulnerabilidad de riesgos climáticos. | 22. Gestionar el recibo y la administración de predios en áreas de alto riesgo no mitigable. | 2026 | 1 | Enero | 1.2% |  | 0.05% | 0.05% |  | 0 | 0.4
8086 | Documento de vulnerabilidad | Implementar 0.84 programa para reducir la vulnerabilidad de riesgos climáticos. | 22. Gestionar el recibo y la administración de predios en áreas de alto riesgo no mitigable. | 2026 | 2 | Febrero | 1.5% |  | 0.05% | 0.05% |  | 0 | 0.4
8086 | Documento de vulnerabilidad | Implementar 0.84 programa para reducir la vulnerabilidad de riesgos climáticos. | 22. Gestionar el recibo y la administración de predios en áreas de alto riesgo no mitigable. | 2026 | 3 | Marzo | 2.4% |  | 0.05% | 0.05% |  | 0 | 0.4
8086 | Documento de vulnerabilidad | Implementar 0.84 programa para reducir la vulnerabilidad de riesgos climáticos. | 22. Gestionar el recibo y la administración de predios en áreas de alto riesgo no mitigable. | 2026 | 4 | Abril | 3% |  | 0.05% | 0.05% |  | 0 | 0.4
8086 | Documento de vulnerabilidad | Implementar 0.84 programa para reducir la vulnerabilidad de riesgos climáticos. | 22. Gestionar el recibo y la administración de predios en áreas de alto riesgo no mitigable. | 2026 | 5 | Mayo | 3% |  | 0.05% | 0.05% |  | 0 | 0.4
8086 | Documento de vulnerabilidad | Implementar 0.84 programa para reducir la vulnerabilidad de riesgos climáticos. | 22. Gestionar el recibo y la administración de predios en áreas de alto riesgo no mitigable. | 2026 | 6 | Junio | 3% |  | 0.05% | 0.05% |  | 0 | 0.4
8086 | Documento de vulnerabilidad | Implementar 0.84 programa para reducir la vulnerabilidad de riesgos climáticos. | 22. Gestionar el recibo y la administración de predios en áreas de alto riesgo no mitigable. | 2026 | 7 | Julio | 3% |  | 0.05% | 0.05% |  | 0 | 0.4
8086 | Documento de vulnerabilidad | Implementar 0.84 programa para reducir la vulnerabilidad de riesgos climáticos. | 22. Gestionar el recibo y la administración de predios en áreas de alto riesgo no mitigable. | 2026 | 8 | Agosto | 3% |  | 0.05% | 0.05% |  | 0 | 0.4
8086 | Documento de vulnerabilidad | Implementar 0.84 programa para reducir la vulnerabilidad de riesgos climáticos. | 22. Gestionar el recibo y la administración de predios en áreas de alto riesgo no mitigable. | 2026 | 9 | Septiembre | 3% |  | 0.05% | 0.05% |  | 0 | 0.4
8086 | Documento de vulnerabilidad | Implementar 0.84 programa para reducir la vulnerabilidad de riesgos climáticos. | 22. Gestionar el recibo y la administración de predios en áreas de alto riesgo no mitigable. | 2026 | 10 | Octubre | 3% |  | 0.05% | 0.05% |  | 0 | 0.4
8086 | Documento de vulnerabilidad | Implementar 0.84 programa para reducir la vulnerabilidad de riesgos climáticos. | 22. Gestionar el recibo y la administración de predios en áreas de alto riesgo no mitigable. | 2026 | 11 | Noviembre | 2.4% |  | 0.05% | 0.05% |  | 0 | 0.4
8086 | Documento de vulnerabilidad | Implementar 0.84 programa para reducir la vulnerabilidad de riesgos climáticos. | 22. Gestionar el recibo y la administración de predios en áreas de alto riesgo no mitigable. | 2026 | 12 | Diciembre | 1.5% |  | 0.05% | 0.05% |  | 0 | 0.4
8086 | Documento de vulnerabilidad | Implementar 0.84 programa para reducir la vulnerabilidad de riesgos climáticos. | 22. Gestionar el recibo y la administración de predios en áreas de alto riesgo no mitigable. | 2027 | 1 | Enero | 1.2% |  | 0.05% | 0.05% |  | 0 | 0.4
8086 | Documento de vulnerabilidad | Implementar 0.84 programa para reducir la vulnerabilidad de riesgos climáticos. | 22. Gestionar el recibo y la administración de predios en áreas de alto riesgo no mitigable. | 2027 | 2 | Febrero | 1.5% |  | 0.05% | 0.05% |  | 0 | 0.4
8086 | Documento de vulnerabilidad | Implementar 0.84 programa para reducir la vulnerabilidad de riesgos climáticos. | 22. Gestionar el recibo y la administración de predios en áreas de alto riesgo no mitigable. | 2027 | 3 | Marzo | 2.4% |  | 0.05% | 0.05% |  | 0 | 0.4
8086 | Documento de vulnerabilidad | Implementar 0.84 programa para reducir la vulnerabilidad de riesgos climáticos. | 22. Gestionar el recibo y la administración de predios en áreas de alto riesgo no mitigable. | 2027 | 4 | Abril | 3% |  | 0.05% | 0.05% |  | 0 | 0.4
8086 | Documento de vulnerabilidad | Implementar 0.84 programa para reducir la vulnerabilidad de riesgos climáticos. | 22. Gestionar el recibo y la administración de predios en áreas de alto riesgo no mitigable. | 2027 | 5 | Mayo | 3% |  | 0.05% | 0.05% |  | 0 | 0.4
8086 | Documento de vulnerabilidad | Implementar 0.84 programa para reducir la vulnerabilidad de riesgos climáticos. | 22. Gestionar el recibo y la administración de predios en áreas de alto riesgo no mitigable. | 2027 | 6 | Junio | 3% |  | 0.05% | 0.05% |  | 0 | 0.4
8086 | Documento de vulnerabilidad | Implementar 0.84 programa para reducir la vulnerabilidad de riesgos climáticos. | 22. Gestionar el recibo y la administración de predios en áreas de alto riesgo no mitigable. | 2027 | 7 | Julio | 3% |  | 0.05% | 0.05% |  | 0 | 0.4
8086 | Documento de vulnerabilidad | Implementar 0.84 programa para reducir la vulnerabilidad de riesgos climáticos. | 22. Gestionar el recibo y la administración de predios en áreas de alto riesgo no mitigable. | 2027 | 8 | Agosto | 3% |  | 0.05% | 0.05% |  | 0 | 0.4
8086 | Documento de vulnerabilidad | Implementar 0.84 programa para reducir la vulnerabilidad de riesgos climáticos. | 22. Gestionar el recibo y la administración de predios en áreas de alto riesgo no mitigable. | 2027 | 9 | Septiembre | 3% |  | 0.05% | 0.05% |  | 0 | 0.4
8086 | Documento de vulnerabilidad | Implementar 0.84 programa para reducir la vulnerabilidad de riesgos climáticos. | 22. Gestionar el recibo y la administración de predios en áreas de alto riesgo no mitigable. | 2027 | 10 | Octubre | 3% |  | 0.05% | 0.05% |  | 0 | 0.4
8086 | Documento de vulnerabilidad | Implementar 0.84 programa para reducir la vulnerabilidad de riesgos climáticos. | 22. Gestionar el recibo y la administración de predios en áreas de alto riesgo no mitigable. | 2027 | 11 | Noviembre | 2.4% |  | 0.05% | 0.05% |  | 0 | 0.4
8086 | Documento de vulnerabilidad | Implementar 0.84 programa para reducir la vulnerabilidad de riesgos climáticos. | 22. Gestionar el recibo y la administración de predios en áreas de alto riesgo no mitigable. | 2027 | 12 | Diciembre | 1.5% |  | 0.05% | 0.05% |  | 0 | 0.4
8086 | Documento de vulnerabilidad | Implementar 0.84 programa para reducir la vulnerabilidad de riesgos climáticos. | 23. Realizar acciones en la franja de adecuación de los cerros orientales y en la Reserva Forestal Protectora Bosque Oriental de Bogotá. | 2024 | 7 | Julio | 1.6% | 1.6% | 0.06% | 0.06% | En el marco de la Estrategia de Control de Ocupaciones Ilegales en la Franja de Adecuación de los Cerros Orientales y la Reserva Forestal Protectora Bosque Oriental de Bogotá (Decreto 222 de 2014 y la Acción Popular 2005-00662), la Secretaría Distrital de Ambiente – SDA, participó en los operativos realizados los días 5, 18 y 26 de julio del presente año, los cuales fueron convocados por la Alcaldía Local de Chapinero. | 0.016 | 0.016
8086 | Documento de vulnerabilidad | Implementar 0.84 programa para reducir la vulnerabilidad de riesgos climáticos. | 23. Realizar acciones en la franja de adecuación de los cerros orientales y en la Reserva Forestal Protectora Bosque Oriental de Bogotá. | 2024 | 8 | Agosto | 1.7% | 1.7% | 0.06% | 0.06% | En el periodo compredido de julio a agosto, en el marco de la Estrategia de Control de Ocupaciones Ilegales en la Franja de Adecuación de los Cerros Orientales y la Reserva Forestal Protectora Bosque Oriental de Bogotá, la SDA, participó en 3 operativos, los cuales fueron convocados por la Alcaldía Local de Chapinero. En el marco del fortalecimiento de la iniciativa socioambiental implementada en la localidad de Chapinero, se realizó reunión con líderes de la fundación Guardamoyas, proponentes de la iniciativa "A Aprender las Moyas", en la que se definieron las fechas y actividades a realizar con los vigías ambientales del Colegio Campestre Monteverde (Talleres y salidas de campo para el avistamiento de aves y cambio climático). Se retomó la operación del sendero Guadalupe -Aguanoso, se ha operado durante 3 fines de semana. Se reanudó el contrato de obra SDA 20221977. Se obtuvo la prórroga del permiso de aprovechamiento forestal de la CAR, lo que permite iniciar las obras de mitigación del riesgo. | 0.033 | 0.033
8086 | Documento de vulnerabilidad | Implementar 0.84 programa para reducir la vulnerabilidad de riesgos climáticos. | 23. Realizar acciones en la franja de adecuación de los cerros orientales y en la Reserva Forestal Protectora Bosque Oriental de Bogotá. | 2024 | 9 | Septiembre | 1.7% | 1.7% | 0.06% | 0.06% | En el marco de la Estrategia de Control de Ocupaciones Ilegales en la Franja de Adecuación de los Cerros Orientales y la Reserva Forestal Protectora Bosque Oriental de Bogotá, la SDA ha participado en 8 operativos, los cuales fueron convocados por la Alcaldía Local de Chapinero. En el marco del fortalecimiento de la iniciativa socioambiental implementada en la localidad de Chapinero, se realizó reunión con líderes de la fundación Guardamoyas, proponentes de la iniciativa "A Aprender las Moyas", en la que se definieron las fechas y actividades a realizar con los vigías ambientales del Colegio Campestre Monteverde (Talleres y salidas de campo para el avistamiento de aves y cambio climático) y se realizaron 3 talleres teórico prácticos de avifauna. Se retomó la operación del sendero Guadalupe-Aguanoso, se ha operado durante 3 fines de semana. Se reanudó el contrato de obra SDA 20221977. Se obtuvo la prórroga del permiso de aprovechamiento forestal de la CAR, lo que permite iniciar las obras de mitigación del riesgo, se prorrogó el contrato de interventoría durante 15 días, se está definiendo estrategia de gestión del riesgo. | 0.05 | 0.05
8086 | Documento de vulnerabilidad | Implementar 0.84 programa para reducir la vulnerabilidad de riesgos climáticos. | 23. Realizar acciones en la franja de adecuación de los cerros orientales y en la Reserva Forestal Protectora Bosque Oriental de Bogotá. | 2024 | 10 | Octubre | 1.7% | 1.7% | 0.06% | 0.06% | En el marco de la Estrategia de Control de Ocupaciones Ilegales en la Franja de Adecuación de los Cerros Orientales y la Reserva Forestal Protectora Bosque Oriental de Bogotá, la SDA ha participado en 13 operativos, los cuales fueron convocados por la Alcaldía Local de Chapinero. En el marco del fortalecimiento de las iniciativas socioambientales, se están adelantando gestiones de contactos con diferentes grupos, organizaciones y líderes ambientales, con el fin de planificar y desarrollar diferentes actividades que favorezcan la conservación ambiental de sus territorios; Así mismo, se realizó reunión con líderes de la fundación Guardamoyas, proponentes de la iniciativa "A Aprender las Moyas" de Chapinero, en la que se concertó el desarrollo de otras actividades ambientales con nuevos grupos comunitarios del territorio social San Isidro - Patios y continuar el proceso de formación que se viene adelantando con los vigías ambientales del Colegio Campestre Monteverde (talleres de educación ambiental, cambio climático, recorridos, avistamiento de aves, etc.). Se retomó la operación del sendero Guadalupe-Aguanoso, se ha operado durante 6 fines de semana, se participa en el Global big day, Se reanudó el contrato de obra SDA 20221977, se prorrogó el contrato de interventoría durante 15 días, en el mes de octubre se suspenden los contratos y se está definiendo estrategia de gestión del riesgo. | 0.067 | 0.067
8086 | Documento de vulnerabilidad | Implementar 0.84 programa para reducir la vulnerabilidad de riesgos climáticos. | 23. Realizar acciones en la franja de adecuación de los cerros orientales y en la Reserva Forestal Protectora Bosque Oriental de Bogotá. | 2024 | 11 | Noviembre | 1.7% | 1.7% | 0.06% | 0.06% | En el marco de la Estrategia de Control de Ocupaciones Ilegales en la Franja de Adecuación de los Cerros Orientales y la Reserva Forestal Protectora Bosque Oriental de Bogotá, la SDA ha participado en 13 operativos, los cuales fueron convocados por la Alcaldía Local de Chapinero. En el marco del fortalecimiento de las iniciativas socioambientales, se estableció contacto con diferentes grupos, organizaciones y líderes ambientales de algunos territorios sociales con injerencia en la Franja de Adecuación, esto con el fin de convocarlos a participar de la planificación y desarrollo de diferentes actividades que favorezcan la conservación ambiental de sus territorios; de igual forma, se realizaron espacios de planificación de actividades de educación ambiental con líderes de la fundación Guardamoyas, proponentes de la iniciativa "A Aprender las Moyas"; así las cosas, se ejecutó taller de Cambio Climático en el marco del proceso de formación con los vigías ambientales del Colegio Campestre Monteverde y una actividad lúdica de educación ambiental, con los niños de la fundación Casa Oasis, en la que se concertó el desarrollo de otras actividades ambientales con nuevos grupos comunitarios del territorio social San Isidro - Patios y continuar el proceso de formación que se viene adelantando con los vigías ambientales del Colegio Campestre Monteverde (talleres de educación ambiental, cambio climático, recorridos, avistamiento de aves, etc.). Se retomó la operación del sendero Guadalupe-Aguanoso, con la operación durante 6 fines de semana en la que se participa en el Global big day. Se reanudó el contrato de obra Zuque 20221977 con prorroga de interventoría 20222006 por 15 días; ambos contratos en el mes de octubre se suspenden mientras se definan estrategias de gestión del riesgo. | 0.084 | 0.084
8086 | Documento de vulnerabilidad | Implementar 0.84 programa para reducir la vulnerabilidad de riesgos climáticos. | 23. Realizar acciones en la franja de adecuación de los cerros orientales y en la Reserva Forestal Protectora Bosque Oriental de Bogotá. | 2024 | 12 | Diciembre | 1.6% | 1.6% | 0.06% | 0.06% | En el marco de la Estrategia de Control de Ocupaciones Ilegales en la Franja de Adecuación de los Cerros Orientales y la Reserva Forestal Protectora Bosque Oriental de Bogotá, la SDA ha participado en 17 operativos, los cuales fueron convocados por la Alcaldía Local de Chapinero. En el marco del fortalecimiento de las iniciativas socioambientales, se estableció contacto con diferentes grupos, organizaciones y líderes ambientales de algunos territorios sociales con injerencia en la Franja de Adecuación, esto con el fin de convocarlos a participar de la planificación y desarrollo de diferentes actividades que favorezcan la conservación ambiental de sus territorios; de igual forma, se realizaron espacios de planificación de actividades de educación ambiental con líderes de la fundación Guardamoyas, proponentes de la iniciativa "A Aprender las Moyas"; así las cosas, se ejecutó taller de Cambio Climático en el marco del proceso de formación con los vigías ambientales del Colegio Campestre Monteverde y una actividad lúdica de educación ambiental, con los niños de la fundación Casa Oasis, en la que se concertó el desarrollo de otras actividades ambientales con nuevos grupos comunitarios del territorio social San Isidro - Patios y continuar el proceso de formación que se viene adelantando con los vigías ambientales del Colegio Campestre Monteverde (talleres de educación ambiental, cambio climático, recorridos, avistamiento de aves, etc.). Se retomó la operación del sendero Guadalupe-Aguanoso, con la operación durante 15 fines de semana en la que se participa en el Global big day. Se reanudó el contrato de obra Zuque 20221977 con prorroga de interventoría 20222006 por 15 días; ambos contratos en el mes de octubre se suspenden mientras se definan estrategias de gestión del riesgo. | 0.1 | 0.1
8086 | Documento de vulnerabilidad | Implementar 0.84 programa para reducir la vulnerabilidad de riesgos climáticos. | 23. Realizar acciones en la franja de adecuación de los cerros orientales y en la Reserva Forestal Protectora Bosque Oriental de Bogotá. | 2025 | 1 | Enero | 1.2% | 1.2% | 0.05% | 0.05% | En el marco de la Estrategia de Control de Ocupaciones Ilegales en la Franja de Adecuación de los Cerros Orientales y la Reserva Forestal Protectora Bosque Oriental de Bogotá, la SDA ha participado 2 en operativos, los cuales fueron convocados por la Alcaldía Local de Chapinero. En el marco del fortalecimiento de las iniciativas se llevó a cabo una reunión con diferentes actores sociales del territorio de la mariposa en la localidad de Usaquén. | 0.012 | 0.112
8086 | Documento de vulnerabilidad | Implementar 0.84 programa para reducir la vulnerabilidad de riesgos climáticos. | 23. Realizar acciones en la franja de adecuación de los cerros orientales y en la Reserva Forestal Protectora Bosque Oriental de Bogotá. | 2025 | 2 | Febrero | 1.5% | 1.5% | 0.05% | 0.05% | En el marco de la Estrategia de Control de Ocupaciones Ilegales en la Franja de Adecuación de los Cerros Orientales y la Reserva Forestal Protectora Bosque Oriental de Bogotá, la SDA ha participado 2 en operativos, los cuales fueron convocados por la Alcaldía Local de Chapinero. En el marco del fortalecimiento de las iniciativas se llevó a cabo una reunión con diferentes actores sociales del territorio de la mariposa en la localidad de Usaquén. | 0.027 | 0.127
8086 | Documento de vulnerabilidad | Implementar 0.84 programa para reducir la vulnerabilidad de riesgos climáticos. | 23. Realizar acciones en la franja de adecuación de los cerros orientales y en la Reserva Forestal Protectora Bosque Oriental de Bogotá. | 2025 | 3 | Marzo | 2.4% | 2.4% | 0.05% | 0.05% | En el marco de la Estrategia de Control de Ocupaciones Ilegales en la Franja de Adecuación de los Cerros Orientales y la Reserva Forestal Protectora Bosque Oriental de Bogotá, la SDA ha participado 5 en operativos. A partir del día sábado 15 de marzo se da inicio a la operación del camino Guadalupe Aguanoso en articulación con las entidades operadoras del programa de los Caminos de los cerros orientales. A lo largo de 3 fines de semana de operación del mes de marzo se atendieron 1023 visitantes. En el marco de la iniciativa a Aprender las Moyas, se llevó a cabo una reunión de planeación con la participación del Colegio Campestre Monteverde, la Fundación Un Oasis en la Montaña con el fin de continuar con el fortalecimiento de la gestión ambiental en el territorio de Cerros Orientales. | 0.051 | 0.151
8086 | Documento de vulnerabilidad | Implementar 0.84 programa para reducir la vulnerabilidad de riesgos climáticos. | 23. Realizar acciones en la franja de adecuación de los cerros orientales y en la Reserva Forestal Protectora Bosque Oriental de Bogotá. | 2025 | 4 | Abril | 3% | 3% | 0.05% | 0.05% | En el marco de la Estrategia de Control de Ocupaciones Ilegales en la Franja de Adecuación de los Cerros Orientales y la Reserva Forestal Protectora Bosque Oriental de Bogotá, la SDA ha participado en 8 operativos. A partir del día sábado 15 de marzo se da inicio a la operación del camino Guadalupe Aguanoso en articulación con las entidades operadoras del programa de los Caminos de los cerros orientales, se ha operado durante 7 fines de semana y se han atendido 1847 visitantes. En el marco de la iniciativa a Aprender las Moyas, se llevó a cabo una reunión de planeación con la participación del Colegio Campestre Monteverde, la Fundación Un Oasis en la Montaña con el fin de continuar con el fortalecimiento de la gestión ambiental en el territorio de Cerros Orientales, y se participó en abril en el conversatorio sobre los cerros orientales organizado por el Colegio Monteverde. | 0.081 | 0.181
8086 | Documento de vulnerabilidad | Implementar 0.84 programa para reducir la vulnerabilidad de riesgos climáticos. | 23. Realizar acciones en la franja de adecuación de los cerros orientales y en la Reserva Forestal Protectora Bosque Oriental de Bogotá. | 2025 | 5 | Mayo | 3% | 3% | 0.05% | 0.05% | En el marco de la Estrategia de Control de Ocupaciones Ilegales en la Franja de Adecuación de los Cerros Orientales y la Reserva Forestal Protectora Bosque Oriental de Bogotá, la SDA ha participado en 11 operativos. A partir del día sábado 15 de marzo se da inicio a la operación del camino Guadalupe Aguanoso en articulación con las entidades operadoras del programa de los Caminos de los cerros orientales, se ha operado durante 12 fines de semana y durante mayo se atendieron 1964 visitantes para un total de 3.849. El 10 de mayo se llevó a cabo la jornada del Global Big Day en el camino Chiguano. En el marco de la iniciativa a Aprender las Moyas, se han realizado reuniones planeación con la participación del Colegio Campestre Monteverde, la Fundación Un Oasis en la Montaña con el fin de continuar con el fortalecimiento de la gestión ambiental en el territorio de Cerros Orientales, y se participó en abril en el conversatorio sobre los cerros orientales organizado por el Colegio Monteverde. Durante mayo se realizaron reuniones de coordinación Interna con la OPEL para desarrollar acciones de educación ambiental y dar a conocer la Franja de Adecuación a las comunidades aledañas. Se participó en un proceso de formación dirigido a los profesores que realiza el aula Ambiental AUMBARI de la OPEL con una presentación sobre la Franja de Adecuación. El 7 de mayo se reiniciaron los contratos 20221977 y 20222006 para continuar con el desarrollo del Plan Estratégico en la Serranía del Zuque, durante 70 días para realizar diseños. | 0.111 | 0.211
8086 | Documento de vulnerabilidad | Implementar 0.84 programa para reducir la vulnerabilidad de riesgos climáticos. | 23. Realizar acciones en la franja de adecuación de los cerros orientales y en la Reserva Forestal Protectora Bosque Oriental de Bogotá. | 2025 | 6 | Junio | 3% | 3% | 0.05% | 0.05% | En el marco de la Estrategia de Control de Ocupaciones Ilegales en la Franja de Adecuación de los Cerros Orientales y la Reserva Forestal Protectora Bosque Oriental de Bogotá, la SDA ha participado en 15 operativos. Desde el sábado 15 de marzo se inició la operación del camino Guadalupe Aguanoso en articulación con las entidades operadoras del programa de los Caminos de los cerros, se ha operado durante 16 fines de semana y durante junio se atendieron 2344 visitantes para un total de 5859. El 10 de mayo se llevó a cabo la jornada del Global Big Day en el camino Chiguano. Se ha realizado realizados recorridos enfocados en educación y de sensibilización ambiental con grupos programados, se revisó y actualizó el protocolo de reservas del Programa Caminos de los Cerros, para operadores turísticos. En el marco de la iniciativa a Aprender las Moyas, se realizaron reuniones planeación con la participación del Colegio Campestre Monteverde, la Fundación Un Oasis en la Montaña para continuar con el fortalecimiento de la gestión ambiental en el territorio, se participó el 7 de abril en el conversatorio sobre los cerros orientales en el Colegio Monteverde. Se realizaron reuniones de coordinación Interna con la OPEL para desarrollar acciones de educación ambiental y dar a conocer la Franja de Adecuación a las comunidades aledañas. Se participó en un proceso de formación dirigido a los profesores que realiza el aula Ambiental AUMBARI de la OPEL con una presentación sobre la Franja de Adecuación. A partir del 7 de mayo se reiniciaron los contratos SDA-20221977 y SDA-20222006, con el fin de dar continuidad al desarrollo del Plan Estratégico en la Serranía del Zuque, durante un periodo de 70 días destinado a la elaboración de diseños complementarios. En el transcurso del mes de junio, el contratista avanzó en la formulación de la propuesta técnica complementaria orientada a medidas de mitigación. Se tiene previsto que los documentos sean entregados durante el mes de julio. | 0.141 | 0.241
8086 | Documento de vulnerabilidad | Implementar 0.84 programa para reducir la vulnerabilidad de riesgos climáticos. | 23. Realizar acciones en la franja de adecuación de los cerros orientales y en la Reserva Forestal Protectora Bosque Oriental de Bogotá. | 2025 | 7 | Julio | 3% | 3% | 0.05% | 0.05% | En el marco de la Estrategia de Control de Ocupaciones Ilegales en la Franja de Adecuación de los Cerros Orientales y la Reserva Forestal Protectora Bosque Oriental de Bogotá, la SDA ha participado en 20 operativos se inició la operación del camino Guadalupe Aguanoso, se ha operado durante 19 fines de semana, se atendieron un total de 7191. El 10 de mayo se llevó a cabo la jornada del Global Big Day en el camino Chiguano. Recorridos enfocados en educación y de sensibilización ambiental con grupos programados, se revisó y actualizó el protocolo de reservas del Programa Caminos de los Cerros, para operadores turísticos. En el marco de la iniciativa a Aprender las Moyas, se realizaron reuniones planeación con la participación del Colegio Campestre Monteverde, la Fundación Un Oasis en la Montaña para continuar con el fortalecimiento de la gestión ambiental en el territorio, se participó el 7 de abril en el conversatorio sobre los cerros orientales en el Colegio Monteverde. Se realizaron reuniones de coordinación Interna con la OPEL para desarrollar acciones de educación ambiental y dar a conocer la Franja de Adecuación a las comunidades aledañas. Se participó en un proceso de formación dirigido a los profesores del aula Ambiental AUMBARI de la OPEL con una presentación sobre la Franja de Adecuación. Se desarrollo una actividad relacionada con el reconocimiento de la Franja de Adecuación el 23 de julio en el jardín infantil de Altos del Virrey (Altos del Zuque), En el marco del proceso de participación social de la fase I del Plan Estratégico de la serranía El Zuque, el 05 de julio se llevó a cabo un espacio de diálogo del PDEM Serranía El Zuque. A partir del 7 de mayo se reiniciaron los contratos SDA-20221977 y SDA-20222006, con el fin de dar continuidad al desarrollo del Plan Estratégico en la Serranía del Zuque, durante un periodo de 70 días destinado a la elaboración de diseños complementarios. En el transcurso del mes de junio, el contratista avanzó en la formulación de la propuesta técnica complementaria orientada a medidas de mitigación. En el mes de julio se entregaron los documentos por parte del contratista los cuales se encuentran en revisión desde la interventoría y se suspendieron los contratos a partir del 17 de julio. | 0.171 | 0.271
8086 | Documento de vulnerabilidad | Implementar 0.84 programa para reducir la vulnerabilidad de riesgos climáticos. | 23. Realizar acciones en la franja de adecuación de los cerros orientales y en la Reserva Forestal Protectora Bosque Oriental de Bogotá. | 2025 | 8 | Agosto | 3% | 3% | 0.05% | 0.05% | En el marco de la Estrategia de Control de Ocupaciones Ilegales en la Franja de Adecuación de los Cerros Orientales y la Reserva Forestal Protectora Bosque Oriental de Bogotá, la SDA ha participado en 25 operativos. Se inició la operación del camino Guadalupe Aguanoso, se ha operado durante 24 fines de semana, se han atendido un total de 9419 visitantes. El 10 de mayo se llevó a cabo la jornada del Global Big Day en el camino Chiguano. Recorridos enfocados en educación y de sensibilización ambiental con grupos programados, se revisó y actualizó el protocolo de reservas del Programa Caminos de los Cerros, para operadores turísticos. En el marco del fortalecimiento de la iniciativa a Aprender las Moyas, se realizaron reuniones planeación con la participación del Colegio Campestre Monteverde, la Fundación Un Oasis en la Montaña, se participó el 7 de abril en el conversatorio sobre los cerros orientales en el Colegio Monteverde, se estructuró un plan de trabajo con un proceso de formación orientado al desarrollo de actividades de educación ambiental como eje temático central el consumo sostenible y responsable, el 26 de agosto, se desarrolló en el Colegio Monteverde, una jornada pedagógica denominada “Amigos de las flores”. Se realizaron reuniones de coordinación Interna con la OPEL para desarrollar acciones de educación ambiental y dar a conocer la Franja de Adecuación a las comunidades aledañas. Se participó en un proceso de formación dirigido a los profesores del aula Ambiental AUMBARI de la OPEL con una presentación sobre la Franja de Adecuación. Se desarrollo una actividad relacionada con el reconocimiento de la Franja de Adecuación el 23 de julio en el jardín infantil de Altos del Virrey (Altos del Zuque), En el marco del proceso de participación social de la fase I del Plan Estratégico de la serranía El Zuque, el 05 de julio se llevó a cabo un espacio de diálogo del PDEM Serranía El Zuque. A partir del 7 de mayo se reiniciaron los contratos SDA-20221977 y SDA-20222006, con el fin de dar continuidad al desarrollo del Plan Estratégico en la Serranía del Zuque, durante un periodo de 70 días destinado a la elaboración de diseños complementarios, se entregaron los documentos por parte del contratista los cuales se encuentran en revisión desde la interventoría y se suspendieron los contratos a partir del 17 de julio. | 0.201 | 0.301
8086 | Documento de vulnerabilidad | Implementar 0.84 programa para reducir la vulnerabilidad de riesgos climáticos. | 23. Realizar acciones en la franja de adecuación de los cerros orientales y en la Reserva Forestal Protectora Bosque Oriental de Bogotá. | 2025 | 9 | Septiembre | 3% | 3% | 0.05% | 0.05% | En el marco de la Estrategia de Control de Ocupaciones Ilegales en la Franja de Adecuación de los Cerros Orientales y la Reserva Forestal Protectora Bosque Oriental de Bogotá, la SDA ha participado en 30 operativos. Se inició la operación del camino Guadalupe Aguanoso, se ha operado durante 28 fines de semana, se han atendido un total de 11046 visitantes. El 10 de mayo se llevó a cabo la jornada del Global Big Day en el camino Chiguano. Recorridos enfocados en educación y de sensibilización ambiental con grupos programados, se revisó y actualizó el protocolo de reservas del Programa Caminos de los Cerros, para operadores turísticos. En el marco del fortalecimiento de la iniciativa a Aprender las Moyas, se realizaron reuniones planeación con la participación del Colegio Campestre Monteverde, la Fundación Un Oasis en la Montaña, se participó el 7 de abril en el conversatorio sobre los cerros orientales en el Colegio Monteverde, se estructuró un plan de trabajo con un proceso de formación orientado al desarrollo de actividades de educación ambiental como eje temático central el consumo sostenible y responsable, el 26 de agosto, se desarrolló en el Colegio Monteverde, una jornada pedagógica denominada “Amigos de las flores”, durante septiembre se realizaron 4 talleres de un proceso de formación a cargo de la OPEL el cual finalizará en el mes de octubre. Se realizaron reuniones de coordinación Interna con la OPEL para desarrollar acciones de educación ambiental y dar a conocer la Franja de Adecuación a las comunidades aledañas. Se participó en un proceso de formación dirigido a los profesores del aula Ambiental AUMBARI de la OPEL con una presentación sobre la Franja de Adecuación. | 0.231 | 0.331
8086 | Documento de vulnerabilidad | Implementar 0.84 programa para reducir la vulnerabilidad de riesgos climáticos. | 23. Realizar acciones en la franja de adecuación de los cerros orientales y en la Reserva Forestal Protectora Bosque Oriental de Bogotá. | 2025 | 10 | Octubre | 3% | 3% | 0.05% | 0.05% | En el marco de la Estrategia de Control de Ocupaciones Ilegales en la Franja de Adecuación de los Cerros Orientales y la Reserva Forestal Protectora Bosque Oriental de Bogotá, la SDA ha participado en 36 operativos. Operación del camino Guadalupe Aguanoso, durante 32 fines de semana, se han atendido un total de 12115 visitantes. El 10 de mayo se llevó a cabo la jornada del Global Big Day en el camino Chiguano. Se revisó y actualizó el protocolo de reservas del Programa Caminos de los Cerros, para operadores turísticos. En el marco del fortalecimiento de la iniciativa a Aprender las Moyas, se realizaron reuniones planeación con el Colegio Campestre Monteverde, la Fundación Un Oasis en la Montaña, se participó el 7 de abril en el conversatorio sobre los cerros orientales en el Colegio Monteverde, el 26 de agosto, se desarrolló jornada pedagógica denominada “Amigos de las flores”, durante septiembre se realizaron 4 talleres de un proceso de formación a cargo de la OPEL. Proceso de formación dirigido a los profesores con una presentación sobre la Franja de Adecuación. Actividad sobre el reconocimiento de la Franja de Adecuación el 23 de julio en el jardín infantil de Altos del Virrey (Altos del Zuque), el 05 de julio se llevó a cabo un espacio de diálogo del PDEM Serranía El Zuque. A partir del 7 de mayo se reiniciaron los contratos SDA-20221977 y SDA-20222006, con el fin de dar continuidad al desarrollo del Plan Estratégico en la Serranía del Zuque, durante un periodo de 70 días destinado a la elaboración de diseños complementarios, se entregaron los documentos por parte del contratista los cuales se encuentran en revisión desde la interventoría, para remitir a al CAR, los contratos se suspendieron hasta el 26 de abril de 2026 | 0.261 | 0.361
8086 | Documento de vulnerabilidad | Implementar 0.84 programa para reducir la vulnerabilidad de riesgos climáticos. | 23. Realizar acciones en la franja de adecuación de los cerros orientales y en la Reserva Forestal Protectora Bosque Oriental de Bogotá. | 2025 | 11 | Noviembre | 2.4% | 2.4% | 0.05% | 0.05% | En el marco de la Estrategia de Control de Ocupaciones Ilegales en la Franja de Adecuación de los Cerros Orientales y la Reserva Forestal Protectora Bosque Oriental de Bogotá, la SDA ha participado en 40 operativos. Operación del camino Guadalupe Aguanoso, durante 37 fines de semana, se han atendido un total de 12115 visitantes. El 10 de mayo se llevó a cabo la jornada del Global Big Day en el camino Chiguano. Se revisó y actualizó el protocolo de reservas del Programa Caminos de los Cerros, para operadores turísticos. En el marco del fortalecimiento de la iniciativa a Aprender las Moyas, se realizaron reuniones planeación con el Colegio Campestre Monteverde, la Fundación Un Oasis en la Montaña, se participó el 7 de abril en el conversatorio sobre los cerros orientales en el Colegio Monteverde, el 26 de agosto, se desarrolló jornada pedagógica denominada “Amigos de las flores”, durante septiembre y octubre se realizó un proceso de formación por parte de la OPEL. Se participó en un Proceso de formación dirigido a los profesores con una presentación sobre la Franja de Adecuación. Actividad sobre el reconocimiento de la Franja de Adecuación el 23 de julio en el jardín infantil de Altos del Virrey (Altos del Zuque), el 05 de julio se llevó a cabo un espacio de diálogo del PDEM Serranía El Zuque. | 0.285 | 0.385
8086 | Documento de vulnerabilidad | Implementar 0.84 programa para reducir la vulnerabilidad de riesgos climáticos. | 23. Realizar acciones en la franja de adecuación de los cerros orientales y en la Reserva Forestal Protectora Bosque Oriental de Bogotá. | 2025 | 12 | Diciembre | 1.5% | 1.5% | 0.05% | 0.05% | En el marco de la Estrategia de Control de Ocupaciones Ilegales en la Franja de Adecuación de los Cerros Orientales y la Reserva Forestal Protectora Bosque Oriental de Bogotá, la SDA ha participado en 42 operativos. Operación del camino Guadalupe Aguanoso, durante 41 fines de semana. El 10 de mayo se llevó a cabo la jornada del Global Big Day en el camino Chiguano. Se revisó y actualizó el protocolo de reservas del Programa Caminos de los Cerros, para operadores turísticos. En el marco del fortalecimiento de la iniciativa a Aprender las Moyas, se realizaron reuniones planeación con el Colegio Campestre Monteverde, la Fundación Un Oasis en la Montaña, se participó el 7 de abril en el conversatorio sobre los cerros orientales en el Colegio Monteverde, el 26 de agosto, se desarrolló jornada pedagógica denominada “Amigos de las flores” y durante septiembre y octubre se realizó un proceso de formación por parte de la OPEL. Actividad sobre el reconocimiento de la Franja de Adecuación el 23 de julio en el jardín infantil de Altos del Virrey (Altos del Zuque). A partir del 7 de mayo se reactivaron los contratos SDA-20221977 y SDA-20222006, con el fin de dar continuidad al desarrollo del Plan Estratégico en la Serranía del Zuque, durante un periodo de 70 días destinado a la elaboración de diseños complementarios, se recibió el Informe Técnico de Interventoría del Estudio de Riesgo por Caída de Rocas, se radicó ante la CAR la nueva propuesta de mitigación, los contratos se suspendieron hasta el 26 de abril de 2026. | 0.3 | 0.4
8086 | Documento de vulnerabilidad | Implementar 0.84 programa para reducir la vulnerabilidad de riesgos climáticos. | 23. Realizar acciones en la franja de adecuación de los cerros orientales y en la Reserva Forestal Protectora Bosque Oriental de Bogotá. | 2026 | 1 | Enero | 1.2% |  | 0.05% | 0.05% |  | 0 | 0.4
8086 | Documento de vulnerabilidad | Implementar 0.84 programa para reducir la vulnerabilidad de riesgos climáticos. | 23. Realizar acciones en la franja de adecuación de los cerros orientales y en la Reserva Forestal Protectora Bosque Oriental de Bogotá. | 2026 | 2 | Febrero | 1.5% |  | 0.05% | 0.05% |  | 0 | 0.4
8086 | Documento de vulnerabilidad | Implementar 0.84 programa para reducir la vulnerabilidad de riesgos climáticos. | 23. Realizar acciones en la franja de adecuación de los cerros orientales y en la Reserva Forestal Protectora Bosque Oriental de Bogotá. | 2026 | 3 | Marzo | 2.4% |  | 0.05% | 0.05% |  | 0 | 0.4
8086 | Documento de vulnerabilidad | Implementar 0.84 programa para reducir la vulnerabilidad de riesgos climáticos. | 23. Realizar acciones en la franja de adecuación de los cerros orientales y en la Reserva Forestal Protectora Bosque Oriental de Bogotá. | 2026 | 4 | Abril | 3% |  | 0.05% | 0.05% |  | 0 | 0.4
8086 | Documento de vulnerabilidad | Implementar 0.84 programa para reducir la vulnerabilidad de riesgos climáticos. | 23. Realizar acciones en la franja de adecuación de los cerros orientales y en la Reserva Forestal Protectora Bosque Oriental de Bogotá. | 2026 | 5 | Mayo | 3% |  | 0.05% | 0.05% |  | 0 | 0.4
8086 | Documento de vulnerabilidad | Implementar 0.84 programa para reducir la vulnerabilidad de riesgos climáticos. | 23. Realizar acciones en la franja de adecuación de los cerros orientales y en la Reserva Forestal Protectora Bosque Oriental de Bogotá. | 2026 | 6 | Junio | 3% |  | 0.05% | 0.05% |  | 0 | 0.4
8086 | Documento de vulnerabilidad | Implementar 0.84 programa para reducir la vulnerabilidad de riesgos climáticos. | 23. Realizar acciones en la franja de adecuación de los cerros orientales y en la Reserva Forestal Protectora Bosque Oriental de Bogotá. | 2026 | 7 | Julio | 3% |  | 0.05% | 0.05% |  | 0 | 0.4
8086 | Documento de vulnerabilidad | Implementar 0.84 programa para reducir la vulnerabilidad de riesgos climáticos. | 23. Realizar acciones en la franja de adecuación de los cerros orientales y en la Reserva Forestal Protectora Bosque Oriental de Bogotá. | 2026 | 8 | Agosto | 3% |  | 0.05% | 0.05% |  | 0 | 0.4
8086 | Documento de vulnerabilidad | Implementar 0.84 programa para reducir la vulnerabilidad de riesgos climáticos. | 23. Realizar acciones en la franja de adecuación de los cerros orientales y en la Reserva Forestal Protectora Bosque Oriental de Bogotá. | 2026 | 9 | Septiembre | 3% |  | 0.05% | 0.05% |  | 0 | 0.4
8086 | Documento de vulnerabilidad | Implementar 0.84 programa para reducir la vulnerabilidad de riesgos climáticos. | 23. Realizar acciones en la franja de adecuación de los cerros orientales y en la Reserva Forestal Protectora Bosque Oriental de Bogotá. | 2026 | 10 | Octubre | 3% |  | 0.05% | 0.05% |  | 0 | 0.4
8086 | Documento de vulnerabilidad | Implementar 0.84 programa para reducir la vulnerabilidad de riesgos climáticos. | 23. Realizar acciones en la franja de adecuación de los cerros orientales y en la Reserva Forestal Protectora Bosque Oriental de Bogotá. | 2026 | 11 | Noviembre | 2.4% |  | 0.05% | 0.05% |  | 0 | 0.4
8086 | Documento de vulnerabilidad | Implementar 0.84 programa para reducir la vulnerabilidad de riesgos climáticos. | 23. Realizar acciones en la franja de adecuación de los cerros orientales y en la Reserva Forestal Protectora Bosque Oriental de Bogotá. | 2026 | 12 | Diciembre | 1.5% |  | 0.05% | 0.05% |  | 0 | 0.4
8086 | Documento de vulnerabilidad | Implementar 0.84 programa para reducir la vulnerabilidad de riesgos climáticos. | 23. Realizar acciones en la franja de adecuación de los cerros orientales y en la Reserva Forestal Protectora Bosque Oriental de Bogotá. | 2027 | 1 | Enero | 1.2% |  | 0.05% | 0.05% |  | 0 | 0.4
8086 | Documento de vulnerabilidad | Implementar 0.84 programa para reducir la vulnerabilidad de riesgos climáticos. | 23. Realizar acciones en la franja de adecuación de los cerros orientales y en la Reserva Forestal Protectora Bosque Oriental de Bogotá. | 2027 | 2 | Febrero | 1.5% |  | 0.05% | 0.05% |  | 0 | 0.4
8086 | Documento de vulnerabilidad | Implementar 0.84 programa para reducir la vulnerabilidad de riesgos climáticos. | 23. Realizar acciones en la franja de adecuación de los cerros orientales y en la Reserva Forestal Protectora Bosque Oriental de Bogotá. | 2027 | 3 | Marzo | 2.4% |  | 0.05% | 0.05% |  | 0 | 0.4
8086 | Documento de vulnerabilidad | Implementar 0.84 programa para reducir la vulnerabilidad de riesgos climáticos. | 23. Realizar acciones en la franja de adecuación de los cerros orientales y en la Reserva Forestal Protectora Bosque Oriental de Bogotá. | 2027 | 4 | Abril | 3% |  | 0.05% | 0.05% |  | 0 | 0.4
8086 | Documento de vulnerabilidad | Implementar 0.84 programa para reducir la vulnerabilidad de riesgos climáticos. | 23. Realizar acciones en la franja de adecuación de los cerros orientales y en la Reserva Forestal Protectora Bosque Oriental de Bogotá. | 2027 | 5 | Mayo | 3% |  | 0.05% | 0.05% |  | 0 | 0.4
8086 | Documento de vulnerabilidad | Implementar 0.84 programa para reducir la vulnerabilidad de riesgos climáticos. | 23. Realizar acciones en la franja de adecuación de los cerros orientales y en la Reserva Forestal Protectora Bosque Oriental de Bogotá. | 2027 | 6 | Junio | 3% |  | 0.05% | 0.05% |  | 0 | 0.4
8086 | Documento de vulnerabilidad | Implementar 0.84 programa para reducir la vulnerabilidad de riesgos climáticos. | 23. Realizar acciones en la franja de adecuación de los cerros orientales y en la Reserva Forestal Protectora Bosque Oriental de Bogotá. | 2027 | 7 | Julio | 3% |  | 0.05% | 0.05% |  | 0 | 0.4
8086 | Documento de vulnerabilidad | Implementar 0.84 programa para reducir la vulnerabilidad de riesgos climáticos. | 23. Realizar acciones en la franja de adecuación de los cerros orientales y en la Reserva Forestal Protectora Bosque Oriental de Bogotá. | 2027 | 8 | Agosto | 3% |  | 0.05% | 0.05% |  | 0 | 0.4
8086 | Documento de vulnerabilidad | Implementar 0.84 programa para reducir la vulnerabilidad de riesgos climáticos. | 23. Realizar acciones en la franja de adecuación de los cerros orientales y en la Reserva Forestal Protectora Bosque Oriental de Bogotá. | 2027 | 9 | Septiembre | 3% |  | 0.05% | 0.05% |  | 0 | 0.4
8086 | Documento de vulnerabilidad | Implementar 0.84 programa para reducir la vulnerabilidad de riesgos climáticos. | 23. Realizar acciones en la franja de adecuación de los cerros orientales y en la Reserva Forestal Protectora Bosque Oriental de Bogotá. | 2027 | 10 | Octubre | 3% |  | 0.05% | 0.05% |  | 0 | 0.4
8086 | Documento de vulnerabilidad | Implementar 0.84 programa para reducir la vulnerabilidad de riesgos climáticos. | 23. Realizar acciones en la franja de adecuación de los cerros orientales y en la Reserva Forestal Protectora Bosque Oriental de Bogotá. | 2027 | 11 | Noviembre | 2.4% |  | 0.05% | 0.05% |  | 0 | 0.4
8086 | Documento de vulnerabilidad | Implementar 0.84 programa para reducir la vulnerabilidad de riesgos climáticos. | 23. Realizar acciones en la franja de adecuación de los cerros orientales y en la Reserva Forestal Protectora Bosque Oriental de Bogotá. | 2027 | 12 | Diciembre | 1.5% |  | 0.05% | 0.05% |  | 0 | 0.4
8086 | Documento de vulnerabilidad | Implementar 0.84 programa para reducir la vulnerabilidad de riesgos climáticos. | 24. Generación de información y comunicación como parte del conocimiento para la adaptación al cambio climático. | 2024 | 7 | Julio | 1.6% | 1.6% | 0.06% | 0.06% | Realización de una mesa de trabajo interinstitucional para identificar acciones de adaptación y Soluciones basadas en la Naturaleza (SbN). Inicio de la construcción de un Protocolo de SbN. | 0.016 | 0.016
8086 | Documento de vulnerabilidad | Implementar 0.84 programa para reducir la vulnerabilidad de riesgos climáticos. | 24. Generación de información y comunicación como parte del conocimiento para la adaptación al cambio climático. | 2024 | 8 | Agosto | 1.7% | 1.7% | 0.06% | 0.06% | Realización de una mesa de trabajo interinstitucional para identificar acciones de adaptación y Soluciones basadas en la Naturaleza (SbN) y realización de otras mesas específicas por entidad. Avance en la construcción de un Protocolo de SbN. Avance en la estructura técnica de un curso virtual en SbN, dirigido a colaboradores de la Adminitración Distrital. | 0.033 | 0.033
8086 | Documento de vulnerabilidad | Implementar 0.84 programa para reducir la vulnerabilidad de riesgos climáticos. | 24. Generación de información y comunicación como parte del conocimiento para la adaptación al cambio climático. | 2024 | 9 | Septiembre | 1.7% | 1.7% | 0.06% | 0.06% | Realización de una mesa de trabajo interinstitucional para identificar acciones de adaptación y Soluciones basadas en la Naturaleza (SbN) y realización de otras mesas específicas por entidad; avance en la construcción de un Protocolo de SbN; avance en la estructura técnica de un curso virtual en SbN, dirigido a colaboradores de la Administración Distrital; se realizaron siete reuniones con entidades clave para presentar el programa de reducción de vulnerabilidad, el marco de Soluciones Basadas en la Naturaleza (SbN) y recopilar acciones de adaptación; mesa de trabajo con la Red SUDS, proponiendo su inclusión como caso de éxito en infraestructura; se registraron 57 acciones; internamente se avanzó en la gestión con SER y SEGAE para registrar acciones, y se continuó con el desarrollo del portafolio y curso de SbN. | 0.05 | 0.05
8086 | Documento de vulnerabilidad | Implementar 0.84 programa para reducir la vulnerabilidad de riesgos climáticos. | 24. Generación de información y comunicación como parte del conocimiento para la adaptación al cambio climático. | 2024 | 10 | Octubre | 1.7% | 1.7% | 0.06% | 0.06% | Se realizaron reuniones de articulación a nivel interno con la Dirección de Planeación y Sistemas de Información Ambiental – DPSIA y la Subdirección de Calidad del Aire, Auditiva y Visual – SCAAV, con el fin de dar a conocer el programa de reducción de la vulnerabilidad, el marco conceptual de las Soluciones basadas en la Naturaleza – SbN y el estándar global establecido por la Unión Internacional de la Conservación de la Naturaleza - UICN y el formato para el registro de las acciones que estén realizando sobre adaptación y SbN. En el caso de la Subdirección de Ecourbanismo y Gestión Ambiental Empresarial - SEGAE se realizó la articulación del programa de renovación urbana verde con la actividad de renaturalización. También fuimos parte del taller de financiamiento de SbN organizado por el Departamento Nacional de Planeación -DNP dando a conocer lo que estamos llevando a cabo desde la Dirección de Gestión Ambiental. También se realizó la gestión interna con la Subdirección de Ecosistemas y Ruralidad – SER, concretamente con el monitoreo de la biodiversidad. | 0.067 | 0.067
8086 | Documento de vulnerabilidad | Implementar 0.84 programa para reducir la vulnerabilidad de riesgos climáticos. | 24. Generación de información y comunicación como parte del conocimiento para la adaptación al cambio climático. | 2024 | 11 | Noviembre | 1.7% | 1.7% | 0.06% | 0.06% | Durante los últimos tres meses se realizaron diversas acciones de articulación y gestión en el marco de las Soluciones Basadas en la Naturaleza (SbN). Se llevaron a cabo reuniones internas con DPSIA, CIMAB y el Observatorio Ambiental, donde se presentó el programa de reducción de vulnerabilidad y el marco de SbN. Se coordinó con SEGAE para integrar la renaturalización urbana al Plan de Renaturalización Urbana (PRU) y se gestionó la viabilidad en predios de alto riesgo. Además, se compartieron estudios con SSFF sobre Zonas Duras y especies para Mitigación de Islas de Calor. Se finalizó la estructura del curso básico de SbN y avanzó en su publicación. Se participó en el taller de financiamiento de SbN del DNP, y se visibilizaron los Acuerdos de Conservación como ejemplos de SbN en el contexto distrital. Estas acciones refuerzan la integración de las SbN en las políticas urbanas, promoviendo la colaboración interinstitucional y la resiliencia frente al cambio climático. | 0.084 | 0.084
8086 | Documento de vulnerabilidad | Implementar 0.84 programa para reducir la vulnerabilidad de riesgos climáticos. | 24. Generación de información y comunicación como parte del conocimiento para la adaptación al cambio climático. | 2024 | 12 | Diciembre | 1.6% | 1.6% | 0.06% | 0.06% | Durante los últimos tres meses se realizaron diversas acciones de articulación y gestión en el marco de las Soluciones Basadas en la Naturaleza (SbN). Se llevaron a cabo reuniones internas con DPSIA, CIMAB y el Observatorio Ambiental, donde se presentó el programa de reducción de vulnerabilidad y el marco de SbN. Se coordinó con SEGAE para integrar la renaturalización urbana al Plan de Renaturalización Urbana (PRU) y se gestionó la viabilidad en predios de alto riesgo. Además, se compartieron estudios con SSFF sobre Zonas Duras y especies para Mitigación de Islas de Calor. Se finalizó la estructura del curso básico de SbN y avanzó en su publicación. Se participó en el taller de financiamiento de SbN del DNP, y se visibilizaron los Acuerdos de Conservación como ejemplos de SbN en el contexto distrital. Estas acciones refuerzan la integración de las SbN en las políticas urbanas, promoviendo la colaboración interinstitucional y la resiliencia frente al cambio climático. En diciembre se finalizó el curso básico de SbN, ajustando su estructura técnica y presentándolo al director de la DGA. Se apoyó en el documento técnico de renaturalización, formulando indicadores y recomendaciones para la consultoría BID. Además, se elaboró y envió la ficha técnica del SCAAV (Zuma). | 0.1 | 0.1
8086 | Documento de vulnerabilidad | Implementar 0.84 programa para reducir la vulnerabilidad de riesgos climáticos. | 24. Generación de información y comunicación como parte del conocimiento para la adaptación al cambio climático. | 2025 | 1 | Enero | 1.2% | 1.2% | 0.05% | 0.05% | En el mes de enero, se avanzó en la planificación para el desarrollo de la Guía de Soluciones basadas en la Naturaleza (SbN) para la Bogotá – Región y el portafolio de SbN. | 0.012 | 0.112
8086 | Documento de vulnerabilidad | Implementar 0.84 programa para reducir la vulnerabilidad de riesgos climáticos. | 24. Generación de información y comunicación como parte del conocimiento para la adaptación al cambio climático. | 2025 | 2 | Febrero | 1.5% | 1.5% | 0.05% | 0.05% | Se revisó la última versión del curso virtual básico Soluciones Basada en la Naturaleza como herramienta para la acción climática en Bogotá D.C. Se continuó con él desarrolló de actividades de planificación para la creación de la guía y el portafolio de Soluciones basadas en la Naturaleza. Se realizó revisión y análisis de información para el desarrollo de la estrategia de Divulgación para la acción climática. | 0.027 | 0.127
8086 | Documento de vulnerabilidad | Implementar 0.84 programa para reducir la vulnerabilidad de riesgos climáticos. | 24. Generación de información y comunicación como parte del conocimiento para la adaptación al cambio climático. | 2025 | 3 | Marzo | 2.4% | 2.4% | 0.05% | 0.05% | Se entrego el curso de soluciones basadas en la Naturaleza a la Secretaría General de la Alcaldía Mayor para que, en el marco del convenio que tiene con la SDA (Convenio Interadministrativo 4211000-841- 2021), se oferte el curso. Se continuó con el desarrollo de actividades de planificación para la creación de la guía y el portafolio de Soluciones basadas en la Naturaleza. Se realizó una reunión interinstitucional con el Departamento Nacional de Planeación (DNP) en la cual se revisó la interrelación entre los productos desarrollados en el Distrito con la Estrategia Nacional de SbN que se encuentra en construcción. Se avanzó en la construcción de un plan de trabajo para el desarrollo de la guía y el portafolio de SbN para la Bogotá-Región para la vigencia 2025. | 0.051 | 0.151
8086 | Documento de vulnerabilidad | Implementar 0.84 programa para reducir la vulnerabilidad de riesgos climáticos. | 24. Generación de información y comunicación como parte del conocimiento para la adaptación al cambio climático. | 2025 | 4 | Abril | 3% | 3% | 0.05% | 0.05% | Se entrego el curso de soluciones basadas en la Naturaleza a la Secretaría General de la Alcaldía Mayor para que, en el marco del convenio que tiene con la SDA (Convenio Interadministrativo 4211000-841- 2021). Se continuó con el desarrollo de actividades de planificación para la creación de la guía y el portafolio de Soluciones basadas en la Naturaleza. Se realizó una reunión interinstitucional con el Departamento Nacional de Planeación (DNP) en la cual se revisó la interrelación entre los productos desarrollados en el Distrito con la Estrategia Nacional de SbN que se encuentra en construcción. Se avanzó en la construcción de un plan de trabajo para el desarrollo de la guía y el portafolio de SbN para la Bogotá-Región. Se realizó el primer taller interno con las dependencias de la SDA el 23 de abril, con el fin de desarrollar la Guía y del Portafolio. Se tiene la primera versión la Estrategia de Divulgación de SbN para la Bogotá-Región. | 0.081 | 0.181
8086 | Documento de vulnerabilidad | Implementar 0.84 programa para reducir la vulnerabilidad de riesgos climáticos. | 24. Generación de información y comunicación como parte del conocimiento para la adaptación al cambio climático. | 2025 | 5 | Mayo | 3% | 3% | 0.05% | 0.05% | Se entrego el curso de soluciones basadas en la Naturaleza a la Secretaría General de la Alcaldía Mayor para que, en el marco del convenio que tiene con la SDA (Convenio Interadministrativo 4211000-841- 2021) y se está trabajando con la DADSC para subir el curso a la nueva plataforma. Se realizó una reunión interinstitucional con el Departamento Nacional de Planeación (DNP) en la cual se revisó la interrelación entre los productos desarrollados en el Distrito con la Estrategia Nacional de SbN que se encuentra en construcción. Se avanzó en la construcción de un plan de trabajo para el desarrollo de la guía y el portafolio de SbN para la Bogotá-Región. Se continuó con el desarrollo de actividades de planificación para la creación de la guía y el portafolio de Soluciones basadas en la Naturaleza, se realizó el primer taller interno con las dependencias de la SDA el 23 de abril, con el fin de desarrollar la Guía y del Portafolio. Durante mayo se realizó el análisis del taller interno y se empezó con la preparación de acciones para realizar el taller interinstitucional con entidades Distritales y Nacionales sobre las SbN en al Bogotá Región, el cual se realizará el 06 de junio. Se tiene la primera versión la Estrategia de Divulgación para la acción climática, se realizó el 28 de mayo la primera reunión con la OPEL para el desarrollo de la estrategia. | 0.111 | 0.211
8086 | Documento de vulnerabilidad | Implementar 0.84 programa para reducir la vulnerabilidad de riesgos climáticos. | 24. Generación de información y comunicación como parte del conocimiento para la adaptación al cambio climático. | 2025 | 6 | Junio | 3% | 3% | 0.05% | 0.05% | Se entrego el curso de soluciones basadas en la Naturaleza a la Secretaría General de la Alcaldía Mayor para que, en el marco del convenio que tiene con la SDA (Convenio Interadministrativo 4211000-841- 2021) y se realizó el cargue del curso en la plataforma de la DADSC. Se realizó una reunión interinstitucional con el Departamento Nacional de Planeación (DNP) en la cual se revisó la interrelación entre los productos desarrollados en el Distrito con la Estrategia Nacional de SbN que se encuentra en construcción. Se avanzó en la construcción de un plan de trabajo para el desarrollo de la guía y el portafolio de SbN para la Bogotá-Región. Se continuó con el desarrollo de actividades de planificación para la creación de la guía y el portafolio de Soluciones basadas en la Naturaleza, se realizó el primer taller interno con las dependencias de la SDA el 23 de abril, con el fin de desarrollar la Guía y del Portafolio. Durante mayo se realizó el análisis del interno y se empezó con la preparación de acciones para realizar el taller interinstitucional con entidades Distritales y Nacionales sobre las SbN en la Bogotá Región, El 6 de junio se llevó a cabo la primera reunión interinstitucional para abordar las Soluciones basadas en la Naturaleza (SbN) en la Bogotá-Región y se realizó el análisis de la reunión. Se avanzó en la elaboración de la primera versión de la Estrategia de Divulgación para la Acción Climática. El 28 de mayo se llevó a cabo la primera reunión con la Oficina de Participación, Educación y Localidades (OPEL) para coordinar el desarrollo de la estrategia, se continuó con la consolidación del documento, incluyendo la estructuración del cronograma de actividades. | 0.141 | 0.241
8086 | Documento de vulnerabilidad | Implementar 0.84 programa para reducir la vulnerabilidad de riesgos climáticos. | 24. Generación de información y comunicación como parte del conocimiento para la adaptación al cambio climático. | 2025 | 7 | Julio | 3% | 3% | 0.05% | 0.05% | Se entrego el curso de soluciones basadas en la Naturaleza a la Secretaría General de la Alcaldía Mayor para que, en el marco del convenio que tiene con la SDA (Convenio Interadministrativo 4211000-841- 2021) y se realizó el cargue del curso en la plataforma de la DADSC. Se realizó una reunión interinstitucional con el Departamento Nacional de Planeación (DNP) en la cual se revisó la interrelación entre los productos desarrollados en el Distrito con la Estrategia Nacional de SbN que se encuentra en construcción. Se avanzó en la construcción de un plan de trabajo para el desarrollo de la guía y el portafolio de Soluciones basadas en la Naturaleza (SbN) para la Bogotá-Región. Se realizó el primer taller interno con las dependencias de la SDA el 23 de abril, con el fin de desarrollar la Guía y del Portafolio. Durante mayo se realizó el análisis del interno y se empezó con la preparación de acciones para realizar el taller interinstitucional con entidades Distritales y Nacionales sobre las SbN en la Bogotá Región, el 6 de junio se llevó a cabo la primera reunión interinstitucional para abordar las SbN en la Bogotá-Región y se realizó el análisis de la reunión, Se continuó con el desarrollo de actividades para la creación de la guía y el portafolio de (SbN) se realizaron herramientas para evaluar que las acciones son SbN. Se avanzó en la elaboración de la Estrategia de Divulgación para la Acción Climática. El 28 de mayo se llevó a cabo la primera reunión con la Oficina de Participación, Educación y Localidades (OPEL) para coordinar el desarrollo de la estrategia, se continuó con la consolidación del documento, incluyendo la estructuración del cronograma de actividades y revisión de contenidos a trabajar para la implementación de la estrategia. | 0.171 | 0.271
8086 | Documento de vulnerabilidad | Implementar 0.84 programa para reducir la vulnerabilidad de riesgos climáticos. | 24. Generación de información y comunicación como parte del conocimiento para la adaptación al cambio climático. | 2025 | 8 | Agosto | 3% | 3% | 0.05% | 0.05% | Se entrego el curso de soluciones basadas en la Naturaleza a la Secretaría General de la Alcaldía Mayor para que, en el marco del convenio que tiene con la SDA (Convenio Interadministrativo 4211000-841- 2021) y se realizó el cargue del curso en la plataforma de la DADSC, se habilito el curso para la inscripción en el siguiente link https://capacitacion.moodle.serviciocivil.gov.co/curso/2276. Se realizó una reunión interinstitucional con el Departamento Nacional de Planeación (DNP) en la cual se revisó la interrelación entre los productos desarrollados en el Distrito con la Estrategia Nacional de SbN que se encuentra en construcción. Se avanzó en la construcción de un plan de trabajo para el desarrollo de la guía y el portafolio de Soluciones basadas en la Naturaleza (SbN) para la Bogotá-Región. Se realizó el primer taller interno con las dependencias de la SDA el 23 de abril, con el fin de desarrollar la Guía y del Portafolio. Durante mayo se realizó el análisis del interno y se empezó con la preparación de acciones para realizar el taller interinstitucional con entidades Distritales y Nacionales sobre las SbN en la Bogotá Región, el 6 de junio se llevó a cabo la primera reunión interinstitucional para abordar las SbN en la Bogotá-Región y se realizó el análisis de la reunión. Se continuó con el desarrollo de actividades para la creación de la guía y el portafolio de (SbN) se realizaron herramientas para evaluar que las posibles iniciativas SbN. El 26 de agosto se llevó a cabo el segundo taller interno de la SDA para mostrar las herramientas para evaluar SbN. Se avanzó en la elaboración de la Estrategia de Divulgación para la Acción Climática. El 28 de mayo se llevó a cabo la primera reunión con la Oficina de Participación, Educación y Localidades (OPEL) para coordinar el desarrollo de la estrategia, se continuó con la consolidación del documento, incluyendo la estructuración del cronograma de actividades y se continua con la revisión de contenidos a trabajar para la implementación de la estrategia. | 0.201 | 0.301
8086 | Documento de vulnerabilidad | Implementar 0.84 programa para reducir la vulnerabilidad de riesgos climáticos. | 24. Generación de información y comunicación como parte del conocimiento para la adaptación al cambio climático. | 2025 | 9 | Septiembre | 3% | 3% | 0.05% | 0.05% | Se entrego el curso de soluciones basadas en la Naturaleza a la Secretaría General de la Alcaldía Mayor para que, en el marco del convenio que tiene con la SDA (Convenio Interadministrativo 4211000-841- 2021) y se realizó el cargue del curso en la plataforma de la DADSC, se habilito el curso para la inscripción en el siguiente enlace https://capacitacion.moodle.serviciocivil.gov.co/curso/2276. Se realizó una reunión interinstitucional con el Departamento Nacional de Planeación (DNP) en la cual se revisó la interrelación entre los productos desarrollados en el Distrito con la Estrategia Nacional de SbN que se encuentra en construcción. Se avanzó en la construcción de un plan de trabajo para el desarrollo de la guía y el portafolio de Soluciones basadas en la Naturaleza (SbN) para la Bogotá-Región. Se realizó el primer taller interno con las dependencias de la SDA el 23 de abril, con el fin de desarrollar la Guía y del Portafolio. Durante mayo se realizó el análisis del interno y se empezó con la preparación de acciones para realizar el taller interinstitucional con entidades Distritales y Nacionales sobre las SbN en la Bogotá Región, el 6 de junio se llevó a cabo la primera reunión interinstitucional para abordar las SbN en la Bogotá-Región y se realizó el análisis de la reunión. Se continuó con el desarrollo de actividades para la creación de la guía y el portafolio de (SbN) se realizaron herramientas para evaluar que las posibles iniciativas SbN. El 26 de agosto se llevó a cabo el segundo taller interno de la SDA para mostrar las herramientas para evaluar SbN, el 16 de septiembre se realizó reunión interna con la OPEL para explicar la herramienta para evaluar SbN, y el 24 se realizó segundo taller interinstitucional para explicar a las entidades la herramienta. Se avanzó en la elaboración de la Estrategia de Divulgación para la Acción Climática. El 28 de mayo se llevó a cabo la primera reunión con la Oficina de Participación, Educación y Localidades (OPEL) para coordinar el desarrollo de la estrategia, se continuó con la consolidación del documento, incluyendo la estructuración del cronograma de actividades y se continua con la revisión de contenidos a trabajar para la implementación de la estrategia, se revisaron los guiones para los recorridos guiados del sendero Guadalupe - Aguanoso. | 0.231 | 0.331
8086 | Documento de vulnerabilidad | Implementar 0.84 programa para reducir la vulnerabilidad de riesgos climáticos. | 24. Generación de información y comunicación como parte del conocimiento para la adaptación al cambio climático. | 2025 | 10 | Octubre | 3% | 3% | 0.05% | 0.05% | Se entrego el curso de soluciones basadas en la Naturaleza a la Secretaría General de la Alcaldía Mayor para Convenio Interadministrativo 4211000-841- 2021 se realizó el cargue del curso en la plataforma de la DADSC, se habilito el curso para la inscripción en el siguiente enlace https://capacitacion.moodle.serviciocivil.gov.co/curso/2276. Se realizó una reunión interinstitucional con el Departamento Nacional de Planeación (DNP). Se avanzó en la construcción de un plan de trabajo para el desarrollo de la guía y el portafolio de Soluciones basadas en la Naturaleza (SbN) para la Bogotá-Región. Se realizó el primer taller interno con las dependencias de la SDA el 23 de abril, con el fin de desarrollar la Guía y del Portafolio, el 6 de junio se llevó a cabo la primera reunión interinstitucional para abordar las SbN en la Bogotá-Región Se realizaron herramientas para evaluar posibles iniciativas SbN. El 26 de agosto se llevó a cabo el segundo taller interno de la SDA, el 16 de septiembre se realizó reunión interna con la OPEL para explicar la herramienta para evaluar SbN, el 24 se realizó segundo taller interinstitucional. Se avanzó en la elaboración de la Estrategia de Divulgación para la Acción Climática. El 28 de mayo se llevó a cabo la primera reunión con la OPEL, se continuó con la consolidación del documento, incluyendo la estructuración del cronograma de actividades, se revisaron los guiones para los recorridos guiados del sendero Guadalupe Aguanoso, se realizó la primera capacitación de riesgo climático y Soluciones basadas en la Naturaleza. | 0.261 | 0.361
8086 | Documento de vulnerabilidad | Implementar 0.84 programa para reducir la vulnerabilidad de riesgos climáticos. | 24. Generación de información y comunicación como parte del conocimiento para la adaptación al cambio climático. | 2025 | 11 | Noviembre | 2.4% | 2.4% | 0.05% | 0.05% | Se entrego el curso de soluciones basadas en la Naturaleza a la Secretaría General de la Alcaldía Mayor Convenio Interadministrativo 4211000-841- 2021 se realizó el cargue del curso en la plataforma de la DADSC, se habilito el curso para la inscripción en el siguiente enlace https://capacitacion.moodle.serviciocivil.gov.co/curso/2276. Se avanzó en la construcción de un plan de trabajo para el desarrollo de la guía y el portafolio de Soluciones basadas en la Naturaleza (SbN) para la Bogotá-Región. Se realizó el primer taller interno SDA el 23 de abril, con el fin de desarrollar la Guía y del Portafolio, el 6 de junio se llevó a cabo la primera reunión interinstitucional para abordar las SbN en la Bogotá-Región, se trabajo en las herramientas para evaluar posibles iniciativas SbN de acuerdo al nuevo estándar global de la UICN. Desde la SDA se ha venido participando en la red Nacional de SbN convocada por DNP. El 26 de agosto se realizó el segundo taller interno de la SDA, el 16 de septiembre se realizó reunión con la OPEL para explicar la herramienta para evaluar SbN, el 24 se realizó segundo taller interinstitucional. Se avanzó en la elaboración de la Estrategia de Divulgación para la Acción Climática. El 28 de mayo se realizó reunión con la OPEL, se continuó con la consolidación del documento, incluyendo la estructuración del cronograma de actividades, se revisaron los guiones para los recorridos guiados del sendero Guadalupe Aguanoso y se revisaron contenidos para espacios de capacitación y sensibilización, se realizó la primera capacitación de riesgo climático y Soluciones basadas en la Naturaleza. | 0.285 | 0.385
8086 | Documento de vulnerabilidad | Implementar 0.84 programa para reducir la vulnerabilidad de riesgos climáticos. | 24. Generación de información y comunicación como parte del conocimiento para la adaptación al cambio climático. | 2025 | 12 | Diciembre | 1.5% | 1.5% | 0.05% | 0.05% | Se habilitó el curso de Soluciones Basadas en la Naturaleza, para la inscripción en el siguiente enlace https://capacitacion.moodle.serviciocivil.gov.co/curso/2276 en su primera cohorte. Se avanzó en la actualización de la primera versión de la Guía De SbN para la Bogotá – Región, de acuerdo al nuevo Estándar Global de SbN (UICN, 2025) y se avanzó en la elaboración de un plan de trabajo para las vigencias 2026 y 2027 y la herramienta de evaluación de iniciativas de SbN. Asimismo, se avanzó en la primera versión del portafolio de SbN para la Bogotá- Región. Para el desarrollo de guía y el portafolio se realizaron los talleres internos de la SDA el 23 de abril, 26 de agosto y 16 de septiembre (OPEL), y talleres interinstitucionales el 6 de junio y 24 de septiembre. Desde la SDA se ha venido participando en la red Nacional de SbN convocada por DNP. Se realizó la primera versión del documento de la Estrategia de Divulgación para la Acción Climática, incluyendo la estructuración del cronograma de actividades y se realizó la primera capacitación de riesgo climático y Soluciones basadas en la Naturaleza con el equipo de senderos de la SDA. | 0.3 | 0.4
8086 | Documento de vulnerabilidad | Implementar 0.84 programa para reducir la vulnerabilidad de riesgos climáticos. | 24. Generación de información y comunicación como parte del conocimiento para la adaptación al cambio climático. | 2026 | 1 | Enero | 1.2% |  | 0.05% | 0.05% |  | 0 | 0.4
8086 | Documento de vulnerabilidad | Implementar 0.84 programa para reducir la vulnerabilidad de riesgos climáticos. | 24. Generación de información y comunicación como parte del conocimiento para la adaptación al cambio climático. | 2026 | 2 | Febrero | 1.5% |  | 0.05% | 0.05% |  | 0 | 0.4
8086 | Documento de vulnerabilidad | Implementar 0.84 programa para reducir la vulnerabilidad de riesgos climáticos. | 24. Generación de información y comunicación como parte del conocimiento para la adaptación al cambio climático. | 2026 | 3 | Marzo | 2.4% |  | 0.05% | 0.05% |  | 0 | 0.4
8086 | Documento de vulnerabilidad | Implementar 0.84 programa para reducir la vulnerabilidad de riesgos climáticos. | 24. Generación de información y comunicación como parte del conocimiento para la adaptación al cambio climático. | 2026 | 4 | Abril | 3% |  | 0.05% | 0.05% |  | 0 | 0.4
8086 | Documento de vulnerabilidad | Implementar 0.84 programa para reducir la vulnerabilidad de riesgos climáticos. | 24. Generación de información y comunicación como parte del conocimiento para la adaptación al cambio climático. | 2026 | 5 | Mayo | 3% |  | 0.05% | 0.05% |  | 0 | 0.4
8086 | Documento de vulnerabilidad | Implementar 0.84 programa para reducir la vulnerabilidad de riesgos climáticos. | 24. Generación de información y comunicación como parte del conocimiento para la adaptación al cambio climático. | 2026 | 6 | Junio | 3% |  | 0.05% | 0.05% |  | 0 | 0.4
8086 | Documento de vulnerabilidad | Implementar 0.84 programa para reducir la vulnerabilidad de riesgos climáticos. | 24. Generación de información y comunicación como parte del conocimiento para la adaptación al cambio climático. | 2026 | 7 | Julio | 3% |  | 0.05% | 0.05% |  | 0 | 0.4
8086 | Documento de vulnerabilidad | Implementar 0.84 programa para reducir la vulnerabilidad de riesgos climáticos. | 24. Generación de información y comunicación como parte del conocimiento para la adaptación al cambio climático. | 2026 | 8 | Agosto | 3% |  | 0.05% | 0.05% |  | 0 | 0.4
8086 | Documento de vulnerabilidad | Implementar 0.84 programa para reducir la vulnerabilidad de riesgos climáticos. | 24. Generación de información y comunicación como parte del conocimiento para la adaptación al cambio climático. | 2026 | 9 | Septiembre | 3% |  | 0.05% | 0.05% |  | 0 | 0.4
8086 | Documento de vulnerabilidad | Implementar 0.84 programa para reducir la vulnerabilidad de riesgos climáticos. | 24. Generación de información y comunicación como parte del conocimiento para la adaptación al cambio climático. | 2026 | 10 | Octubre | 3% |  | 0.05% | 0.05% |  | 0 | 0.4
8086 | Documento de vulnerabilidad | Implementar 0.84 programa para reducir la vulnerabilidad de riesgos climáticos. | 24. Generación de información y comunicación como parte del conocimiento para la adaptación al cambio climático. | 2026 | 11 | Noviembre | 2.4% |  | 0.05% | 0.05% |  | 0 | 0.4
8086 | Documento de vulnerabilidad | Implementar 0.84 programa para reducir la vulnerabilidad de riesgos climáticos. | 24. Generación de información y comunicación como parte del conocimiento para la adaptación al cambio climático. | 2026 | 12 | Diciembre | 1.5% |  | 0.05% | 0.05% |  | 0 | 0.4
8086 | Documento de vulnerabilidad | Implementar 0.84 programa para reducir la vulnerabilidad de riesgos climáticos. | 24. Generación de información y comunicación como parte del conocimiento para la adaptación al cambio climático. | 2027 | 1 | Enero | 1.2% |  | 0.05% | 0.05% |  | 0 | 0.4
8086 | Documento de vulnerabilidad | Implementar 0.84 programa para reducir la vulnerabilidad de riesgos climáticos. | 24. Generación de información y comunicación como parte del conocimiento para la adaptación al cambio climático. | 2027 | 2 | Febrero | 1.5% |  | 0.05% | 0.05% |  | 0 | 0.4
8086 | Documento de vulnerabilidad | Implementar 0.84 programa para reducir la vulnerabilidad de riesgos climáticos. | 24. Generación de información y comunicación como parte del conocimiento para la adaptación al cambio climático. | 2027 | 3 | Marzo | 2.4% |  | 0.05% | 0.05% |  | 0 | 0.4
8086 | Documento de vulnerabilidad | Implementar 0.84 programa para reducir la vulnerabilidad de riesgos climáticos. | 24. Generación de información y comunicación como parte del conocimiento para la adaptación al cambio climático. | 2027 | 4 | Abril | 3% |  | 0.05% | 0.05% |  | 0 | 0.4
8086 | Documento de vulnerabilidad | Implementar 0.84 programa para reducir la vulnerabilidad de riesgos climáticos. | 24. Generación de información y comunicación como parte del conocimiento para la adaptación al cambio climático. | 2027 | 5 | Mayo | 3% |  | 0.05% | 0.05% |  | 0 | 0.4
8086 | Documento de vulnerabilidad | Implementar 0.84 programa para reducir la vulnerabilidad de riesgos climáticos. | 24. Generación de información y comunicación como parte del conocimiento para la adaptación al cambio climático. | 2027 | 6 | Junio | 3% |  | 0.05% | 0.05% |  | 0 | 0.4
8086 | Documento de vulnerabilidad | Implementar 0.84 programa para reducir la vulnerabilidad de riesgos climáticos. | 24. Generación de información y comunicación como parte del conocimiento para la adaptación al cambio climático. | 2027 | 7 | Julio | 3% |  | 0.05% | 0.05% |  | 0 | 0.4
8086 | Documento de vulnerabilidad | Implementar 0.84 programa para reducir la vulnerabilidad de riesgos climáticos. | 24. Generación de información y comunicación como parte del conocimiento para la adaptación al cambio climático. | 2027 | 8 | Agosto | 3% |  | 0.05% | 0.05% |  | 0 | 0.4
8086 | Documento de vulnerabilidad | Implementar 0.84 programa para reducir la vulnerabilidad de riesgos climáticos. | 24. Generación de información y comunicación como parte del conocimiento para la adaptación al cambio climático. | 2027 | 9 | Septiembre | 3% |  | 0.05% | 0.05% |  | 0 | 0.4
8086 | Documento de vulnerabilidad | Implementar 0.84 programa para reducir la vulnerabilidad de riesgos climáticos. | 24. Generación de información y comunicación como parte del conocimiento para la adaptación al cambio climático. | 2027 | 10 | Octubre | 3% |  | 0.05% | 0.05% |  | 0 | 0.4
8086 | Documento de vulnerabilidad | Implementar 0.84 programa para reducir la vulnerabilidad de riesgos climáticos. | 24. Generación de información y comunicación como parte del conocimiento para la adaptación al cambio climático. | 2027 | 11 | Noviembre | 2.4% |  | 0.05% | 0.05% |  | 0 | 0.4
8086 | Documento de vulnerabilidad | Implementar 0.84 programa para reducir la vulnerabilidad de riesgos climáticos. | 24. Generación de información y comunicación como parte del conocimiento para la adaptación al cambio climático. | 2027 | 12 | Diciembre | 1.5% |  | 0.05% | 0.05% |  | 0 | 0.4
8086 | Documento de vulnerabilidad | Implementar 0.84 programa para reducir la vulnerabilidad de riesgos climáticos. | 25. Activación de emergencias a cargo de la SDA. | 2024 | 7 | Julio | 1.6% | 1.6% | 0.06% | 0.06% | La SDA activó en julio 290 eventos, de los cuales 252 fueron emergencias, las cuales se respondieron y correspondieron con los servicios básicos de: - Manejo de escombros y obras de emergencia: 68 emergencias por árboles caídos y 179 por árboles en riesgo de caída. - Manejo de Materiales y/o Residuos peligrosos: 1 emergencia por Residuos Peligrosos ordinarios (RESPEL), 3 por Residuos Peligrosos Hospitalarios (RESPEL RH) y 1 emergencia por Materiales Peligrosos. Los restantes 38 eventos activados fueron 36 apoyos y 2 duplicados. Realización de reportes semanales en el Plan de Acción Distrital de Preparación, Respuesta y Recuperación de la segunda temporada de Menos de Lluvias 2024, según acciones a cargo de la SDA. Participación en una sesión de la Mesa de Trabajo para el Manejo de Emergencias y Desastres. | 0.016 | 0.016
8086 | Documento de vulnerabilidad | Implementar 0.84 programa para reducir la vulnerabilidad de riesgos climáticos. | 25. Activación de emergencias a cargo de la SDA. | 2024 | 8 | Agosto | 1.7% | 1.7% | 0.06% | 0.06% | Entre julio y agosto la SDA activó 610 eventos, de los cuales 507 fueron emergencias, las cuales se respondieron y correspondieron con los servicios básicos de: - Manejo de escombros y obras de emergencia: 129 emergencias por árboles caídos, 369 por árboles en riesgo de caída y 1 por Residuos de Construcción y Demolición. - Manejo de Materiales y/o Residuos peligrosos: 1 emergencia por Residuos Peligrosos ordinarios (RESPEL), 5 por Residuos Peligrosos Hospitalarios (RESPEL RH) y 2 emergencias por Materiales Peligrosos. Los restantes 103 eventos activados fueron 87 apoyos y 16 duplicados. Realización de reportes semanales en el Plan de Acción Distrital de Preparación, Respuesta y Recuperación de la segunda temporada de Menos de Lluvias 2024, según acciones a cargo de la SDA. Participación en dos sesiones de la Mesa de Trabajo para el Manejo de Emergencias y Desastres y en una sesión de la Mesa de Trabajo para el Conocimiento y la Redacción del Riesgo. | 0.033 | 0.033
8086 | Documento de vulnerabilidad | Implementar 0.84 programa para reducir la vulnerabilidad de riesgos climáticos. | 25. Activación de emergencias a cargo de la SDA. | 2024 | 9 | Septiembre | 1.7% | 1.7% | 0.06% | 0.06% | Entre julio y septiembre la SDA activó 904 eventos, de los cuales 746 fueron emergencias, las cuales se respondieron y correspondieron con los servicios básicos de: - Manejo de escombros y obras de emergencia: 185 emergencias por árboles caídos, 544 por árboles en riesgo de caída y 1 por Residuos de Construcción y Demolición. - Manejo de Materiales y/o Residuos peligrosos: 1 emergencia por Residuos Peligrosos ordinarios (RESPEL), 9 por Residuos Peligrosos Hospitalarios (RESPEL RH) y 3 emergencias por Materiales Peligrosos. - Saneamiento básico: 3 emergencias por contaminación atmosférica. Los restantes 158 eventos activados fueron 126 apoyos y 32 duplicados. Realización de reportes semanales en el Plan de Acción Distrital de Preparación, Respuesta y Recuperación de la segunda temporada de Menos de Lluvias 2024, según acciones a cargo de la SDA. Participación en tres sesiones de la Mesa de Trabajo para el Manejo de Emergencias y Desastres y en una sesión de la Mesa de Trabajo para el Conocimiento y la Redacción del Riesgo. | 0.05 | 0.05
8086 | Documento de vulnerabilidad | Implementar 0.84 programa para reducir la vulnerabilidad de riesgos climáticos. | 25. Activación de emergencias a cargo de la SDA. | 2024 | 10 | Octubre | 1.7% | 1.7% | 0.06% | 0.06% | Entre julio y octubre la SDA activó 1.249 eventos, de los cuales 1.002 fueron emergencias que fueron respondidas y correspondieron con los servicios básicos de: Manejo de escombros y obras de emergencia: 278 emergencias por árboles caídos, 704 por árboles en riesgo de caída y 2 por Residuos de Construcción y Demolición. Manejo de Materiales y/o Residuos peligrosos: 1 emergencia por Residuos Peligrosos ordinarios (RESPEL), 10 por Residuos Peligrosos Hospitalarios (RESPEL RH) y 3 emergencias por Materiales Peligrosos. Saneamiento básico: 3 emergencias por contaminación atmosférica y 1 emergencia por vertimientos. Los restantes 247 eventos activados fueron 196 apoyos y 51 duplicados. Realización de reportes semanales en el Plan de Acción Distrital de Preparación, Respuesta y Recuperación de la segunda temporada de Menos de Lluvias 2024, según acciones a cargo de la SDA. Participación en cuatro sesiones de la Mesa de Trabajo para el Manejo de Emergencias y Desastres y en dos sesiones de la Mesa de Trabajo para el Conocimiento y la Reducción del Riesgo. | 0.067 | 0.067
8086 | Documento de vulnerabilidad | Implementar 0.84 programa para reducir la vulnerabilidad de riesgos climáticos. | 25. Activación de emergencias a cargo de la SDA. | 2024 | 11 | Noviembre | 1.7% | 1.7% | 0.06% | 0.06% | Entre julio y noviembre la SDA activó 2.099 eventos, de los cuales 1.686 fueron emergencias que fueron respondidas y correspondieron con los servicios básicos de: Manejo de escombros y obras de emergencia: 503 emergencias por árboles caídos, 1.160 por árboles en riesgo de caída y 2 por Residuos de Construcción y Demolición. Manejo de Materiales y/o Residuos peligrosos: 1 emergencia por Residuos Peligrosos ordinarios (RESPEL), 13 por Residuos Peligrosos Hospitalarios (RESPEL RH) y 3 emergencias por Materiales Peligrosos. Saneamiento básico: 3 emergencias por contaminación atmosférica y 1 emergencia por vertimientos. Los restantes 413 eventos activados fueron 311 apoyos y 102 duplicados. Realización de reportes semanales en el Plan de Acción Distrital de Preparación, Respuesta y Recuperación de la segunda temporada de Menos de Lluvias 2024, según acciones a cargo de la SDA. Participación en cuatro sesiones de la Mesa de Trabajo para el Manejo de Emergencias y Desastres y en dos sesiones de la Mesa de Trabajo para el Conocimiento y la Reducción del Riesgo. Participación PMU en el C4 temporada de lluvias. Participación en la Muestra de conocimiento e invocación de la SDA. | 0.084 | 0.084
8086 | Documento de vulnerabilidad | Implementar 0.84 programa para reducir la vulnerabilidad de riesgos climáticos. | 25. Activación de emergencias a cargo de la SDA. | 2024 | 12 | Diciembre | 1.6% | 1.6% | 0.06% | 0.06% | Gestión a diciembre: se llevaron a cabo 2.435 eventos, de los cuales 1.911 fueron emergencias que fueron respondidas y correspondieron con los servicios básicos de: - Manejo de escombros y obras de emergencia: 555 emergencias por árboles caídos, 1.331 por árboles en riesgo de caída y 2 por Residuos de Construcción y Demolición. - Manejo de Materiales y/o Residuos peligrosos: 2 emergencia por Residuos Peligrosos ordinarios (RESPEL), 13 por Residuos Peligrosos Hospitalarios (RESPEL RH) y 4 emergencias por Materiales Peligrosos. - Saneamiento básico: 3 emergencias por contaminación atmosférica y 1 emergencia por vertimientos. Los restantes 524 eventos activados fueron 372 apoyos y 152 duplicados. Se Realizó reportes semanales en el Plan de Acción Distrital de Preparación, Respuesta y Recuperación de la segunda temporada de Menos de Lluvias 2024, según acciones a cargo de la SDA. Se Participó en 5 sesiones de la Mesa de Trabajo para el Manejo de Emergencias y Desastres y en 3 sesiones de la Mesa de Trabajo para el Conocimiento y la Reducción del Riesgo. Se Participó en el PMU por lluvias convocado por el IDIGER. Se Participó en la Muestra de conocimiento e invocación de la SDA. Revisión de 8 guías de funciones de respuesta que harán parte de la actualización de la Estrategia Distrital para la Respuesta a Emergencias | 0.1 | 0.1
8086 | Documento de vulnerabilidad | Implementar 0.84 programa para reducir la vulnerabilidad de riesgos climáticos. | 25. Activación de emergencias a cargo de la SDA. | 2025 | 1 | Enero | 1.2% | 1.2% | 0.05% | 0.05% | En el mes de enero de 2025 la SDA realizó la activación de 298 eventos, de los cuales 213 fueron emergencias, 67 apoyos y 18 duplicados. Manejo de escombros y obras de emergencia: 42 emergencias por árboles caídos, 167 emergencias por árboles en riesgo de caída; Manejo de Materiales y/o Residuos peligrosos: 1 emergencia por Materiales peligrosos (MATPEL) y 3 emergencias por Residuos Peligrosos Hospitalarios (RESPEL- RH). Realización de reportes semanales en el Plan de Acción Distrital de Preparación, Respuesta y Recuperación de la segunda temporada de Menos de Lluvias 2024, según acciones a cargo de la SDA, se participó en el Centro de Operaciones de Emergencias (COE) Distrital por lluvias, participación en 1 sesión de la Mesa de Trabajo para el Conocimiento y Reducción del Riesgo y de la Mesa de Trabajo para el Manejo de Emergencias y Desastres y 1 sesión extraordinaria. | 0.012 | 0.112
8086 | Documento de vulnerabilidad | Implementar 0.84 programa para reducir la vulnerabilidad de riesgos climáticos. | 25. Activación de emergencias a cargo de la SDA. | 2025 | 2 | Febrero | 1.5% | 1.5% | 0.05% | 0.05% | A febrero se ha realizado la activación de 721 eventos de los cuales fueron 521 emergencias, 158 apoyos y 42 duplicados. Manejo de escombros y obras de emergencia: 125 emergencias por árboles caídos, 388 emergencias por árboles en riesgo de caída, Manejo de Materiales y/o Residuos peligrosos: 5 emergencias por Residuos Peligrosos Hospitalarios (RESPEL- RH), Servicio básico: 2 emergencias por vertimientos. Realización de reportes semanales en el Plan de Acción Distrital de Preparación, Respuesta y Recuperación de la segunda temporada de Menos de Lluvias 2025, según acciones a cargo de la SDA, se participó en el Centro de Operaciones de Emergencias (COE) Distrital por lluvias, participación en 2 sesión de la Mesa de Trabajo para el Conocimiento y Reducción del Riesgo y de la Mesa de Trabajo para el Manejo de Emergencias y Desastres. | 0.027 | 0.127
8086 | Documento de vulnerabilidad | Implementar 0.84 programa para reducir la vulnerabilidad de riesgos climáticos. | 25. Activación de emergencias a cargo de la SDA. | 2025 | 3 | Marzo | 2.4% | 2.4% | 0.05% | 0.05% | A marzo se ha realizado la activación de 721 eventos de los cuales fueron 521 emergencias, 158 apoyos y 42 duplicados. Manejo de escombros y obras de emergencia: 252 emergencias por árboles caídos, 613 emergencias por árboles en riesgo de caída; manejo de Materiales y/o Residuos peligrosos: 6 emergencias por Residuos Peligrosos Hospitalarios (RESPEL- RH) 1 emergencia por Residuos Peligrosos (RESPEL), 2 emergencia por Materiales Peligrosos (MATPEL). Servicio básico: 2 emergencias por vertimientos. Realización de reportes semanales en el Plan de Acción Distrital de la temporada de Menos de Lluvias 2025, según acciones a cargo de la SDA, se participó en el Centro de Operaciones de Emergencias (COE) Distrital por lluvias, participación en 2 sesión de la Mesa de Trabajo para el Conocimiento y Reducción del Riesgo y de la Mesa de Trabajo para el Manejo de Emergencias y Desastres. | 0.051 | 0.151
8086 | Documento de vulnerabilidad | Implementar 0.84 programa para reducir la vulnerabilidad de riesgos climáticos. | 25. Activación de emergencias a cargo de la SDA. | 2025 | 4 | Abril | 3% | 3% | 0.05% | 0.05% | A abril se ha realizado la activación de 1,165 eventos de los cuales fueron 864 emergencias, 233 apoyos y 68 duplicados. Manejo de escombros y obras de emergencia: 367 emergencias por árboles caídos, 837 emergencias por árboles en riesgo de caída; Manejo de Materiales y/o Residuos peligrosos: 8 emergencias por Residuos Peligrosos Hospitalarios (RESPEL- RH) 1 emergencia por Residuos Peligrosos (RESPEL), 2 emergencia por Materiales Peligrosos (MATPEL). Servicio básico: 4 emergencias por vertimientos. Realización de reportes semanales en el Plan de Acción Distrital de la temporada de Menos de Lluvias 2025, según acciones a cargo de la SDA, se participó en el Centro de Operaciones de Emergencias (COE) Distrital por lluvias, participación en 3 sesiones de la Mesa de Trabajo para el Conocimiento y Reducción del Riesgo, también se participó en la sesión ordinaria de la Mesa de Trabajo para la Reducción del Riesgo y ha participado en 2 Mesa de Trabajo para el Manejo de Emergencias y Desastres | 0.081 | 0.181
8086 | Documento de vulnerabilidad | Implementar 0.84 programa para reducir la vulnerabilidad de riesgos climáticos. | 25. Activación de emergencias a cargo de la SDA. | 2025 | 5 | Mayo | 3% | 3% | 0.05% | 0.05% | A mayo se ha realizado la activación de 1,637 eventos de los cuales fueron 1237 emergencias, 306 apoyos y 94 duplicados. Manejo de escombros y obras de emergencia: 483 emergencias por árboles caídos, 1092 emergencias por árboles en riesgo de caída; Manejo de Materiales y/o Residuos peligrosos: 8 emergencias por Residuos Peligrosos Hospitalarios (RESPEL- RH) 3 emergencia por Residuos Peligrosos (RESPEL), 2 emergencia por Materiales Peligrosos (MATPEL). Servicio básico: 4 emergencias por vertimientos. Realización de reportes semanales a su cargo en la matriz de la Circular 05 de 202 según acciones a cargo de la SDA, se participó en el Centro de Operaciones de Emergencias (COE) Distrital por lluvias, se realizaron siete socializaciones de la Estrategia Institucional de Respuesta (EIR) con la participación de 109 profesionales. En lo corrido de 2025, la SDA ha participado en 7 reuniones de las 3 mesas de trabajo derivadas de la Comisión Intersectorial de Gestión de Riesgos y Cambio Climático, así: 1 reunión extraordinaria de las tres mesas: 04/04/2025 1 reunión ordinaria de la Mesa de Trabajo para el Conocimiento de Riesgos: 30/05/2025 1 reunión ordinaria de la Mesa de Trabajo para la Reducción del Riesgo: 24/04/2025 4 reuniones ordinarias de la Mesa de Trabajo para el Manejo de Emergencias y Desastres: 29/01/2025, 27/02/2025, 29/04/2025 y 22/05/2025 | 0.111 | 0.211
8086 | Documento de vulnerabilidad | Implementar 0.84 programa para reducir la vulnerabilidad de riesgos climáticos. | 25. Activación de emergencias a cargo de la SDA. | 2025 | 6 | Junio | 3% | 3% | 0.05% | 0.05% | A junio se ha realizado la activación de 1,953 eventos de los cuales fueron 1482 emergencias, 366 apoyos y 105 duplicados. Manejo de escombros y obras de emergencia: 553 emergencias por árboles caídos, 1262 emergencias por árboles en riesgo de caída, 1 emergencia por Residuos de Construcción y Demolición (RCD); Manejo de Materiales y/o Residuos peligrosos: 10 emergencias por Residuos Peligrosos Hospitalarios (RESPEL- RH) 4 emergencias por Residuos Peligrosos (RESPEL), 3 emergencia por Materiales Peligrosos (MATPEL). Servicio básico: 4 emergencias por vertimientos. Realización de reportes semanales a su cargo en la matriz de la Circular 05 de 202 según acciones a cargo de la SDA, se participó en el Centro de Operaciones de Emergencias (COE) Distrital por lluvias, se realizaron siete socializaciones de la Estrategia Institucional de Respuesta (EIR) con la participación de 109 profesionales, durante junio se realizó dos socializaciones de la Estrategia Institucional de Respuesta (EIR), con énfasis en el componente de emergencias externas con la participación de 31 profesionales. En lo corrido de 2025, la SDA ha participado en 7 reuniones de las 3 mesas de trabajo derivadas de la Comisión Intersectorial de Gestión de Riesgos y Cambio Climático, así: 1 reunión extraordinaria de las tres mesas: 04/04/2025 1 reunión ordinaria de la Mesa de Trabajo para el Conocimiento de Riesgos: 30/05/2025 1 reunión ordinaria de la Mesa de Trabajo para la Reducción del Riesgo: 24/04/2025 5 reuniones ordinarias de la Mesa de Trabajo para el Manejo de Emergencias y Desastres: 29/01/2025, 27/02/2025, 29/04/2025, 22/05/2025, 26/06/25 | 0.141 | 0.241
8086 | Documento de vulnerabilidad | Implementar 0.84 programa para reducir la vulnerabilidad de riesgos climáticos. | 25. Activación de emergencias a cargo de la SDA. | 2025 | 7 | Julio | 3% | 3% | 0.05% | 0.05% | A julio se ha realizado la activación de 2822 eventos de los cuales fueron 2121 emergencias, 544 apoyos y 157 duplicados. Manejo de escombros y obras de emergencia: 642 emergencias por árboles caídos, 1455 emergencias por árboles en riesgo de caída, 1 emergencia por Residuos de Construcción y Demolición (RCD); Manejo de Materiales y/o Residuos peligrosos: 11 emergencias por Residuos Peligrosos Hospitalarios (RESPEL- RH) 5 emergencias por Residuos Peligrosos (RESPEL), 3 emergencia por Materiales Peligrosos (MATPEL). Servicio básico: 4 emergencias por vertimientos. Realización de reportes semanales a su cargo en la matriz de la Circular 05 de 202 según acciones a cargo de la SDA, se participó en el Centro de Operaciones de Emergencias (COE) Distrital por lluvias, se realizaron siete socializaciones de la Estrategia Institucional de Respuesta (EIR) con la participación de 109 profesionales, durante junio se realizó dos socializaciones de la Estrategia Institucional de Respuesta (EIR), con énfasis en el componente de emergencias externas con la participación de 31 profesionales. En lo corrido de 2025, la SDA ha participado en 10 reuniones de las 3 mesas de trabajo derivadas de la Comisión Intersectorial de Gestión de Riesgos y Cambio Climático, así: 1 reunión extraordinaria de las tres mesas: 04/04/2025 1 reunión ordinaria de la Mesa de Trabajo para el Conocimiento de Riesgos: 30/05/2025 1 reunión ordinaria de la Mesa de Trabajo para la Reducción del Riesgo: 24/04/2025 1 reunión extraordinaria de la Mesa de Trabajo para la reduccción del Riesgo 31/07/25 6 reuniones ordinarias de la Mesa de Trabajo para el Manejo de Emergencias y Desastres: 29/01/2025, 27/02/2025, 29/04/2025, 22/05/2025, 26/06/25, 24/07/25 | 0.171 | 0.271
8086 | Documento de vulnerabilidad | Implementar 0.84 programa para reducir la vulnerabilidad de riesgos climáticos. | 25. Activación de emergencias a cargo de la SDA. | 2025 | 8 | Agosto | 3% | 3% | 0.05% | 0.05% | A agosto se ha realizado la activación de eventos 3156 de los cuales fueron 2344 emergencias, 625 apoyos y 187 duplicados. Manejo de escombros y obras de emergencia: 692 emergencias por árboles caídos, 1624 emergencias por árboles en riesgo de caída, 1 emergencia por Residuos de Construcción y Demolición (RCD); Manejo de Materiales y/o Residuos peligrosos: 13 emergencias por Residuos Peligrosos Hospitalarios (RESPEL- RH) 6 emergencias por Residuos Peligrosos (RESPEL), 4 emergencia por Materiales Peligrosos (MATPEL). Servicio básico: 4 emergencias por vertimientos. Realización de reportes semanales a su cargo en la matriz de la Circular 05 de 202 según acciones a cargo de la SDA, se participó en el Centro de Operaciones de Emergencias (COE) Distrital por lluvias, se realizaron siete socializaciones de la Estrategia Institucional de Respuesta (EIR) con la participación de 109 profesionales, durante junio se realizó dos socializaciones de la Estrategia Institucional de Respuesta (EIR), con énfasis en el componente de emergencias externas con la participación de 31 profesionales. En lo corrido de 2025, la SDA ha participado en 12 reuniones de las 3 mesas de trabajo derivadas de la Comisión Intersectorial de Gestión de Riesgos y Cambio Climático, así: 1 reunión extraordinaria de las tres mesas: 04/04/2025 1 reunión ordinaria de la Mesa de Trabajo para el Conocimiento de Riesgos: 30/05/2025 1 extraordinaria de la Mesa de Trabajo para el Conocimiento de Riesgo 13/08/25 1 reunión ordinaria de la Mesa de Trabajo para la Reducción del Riesgo: 24/04/2025 1 reunión extraordinaria de la Mesa de Trabajo para la reduccción del Riesgo 31/07/25 7 reuniones ordinarias de la Mesa de Trabajo para el Manejo de Emergencias y Desastres: 29/01/2025, 27/02/2025, 29/04/2025, 22/05/2025, 26/06/25, 24/07/25, 21/08/25 | 0.201 | 0.301
8086 | Documento de vulnerabilidad | Implementar 0.84 programa para reducir la vulnerabilidad de riesgos climáticos. | 25. Activación de emergencias a cargo de la SDA. | 2025 | 9 | Septiembre | 3% | 3% | 0.05% | 0.05% | A septiembre se ha realizado la activación de eventos 3417 de los cuales fueron 2538 emergencias, 674 apoyos y 205 duplicados. Manejo de escombros y obras de emergencia: 750 emergencias por árboles caídos, A septiembre se ha realizado la activación de eventos 3417 de los cuales fueron 2538 emergencias, 674 apoyos y 205 duplicados. Manejo de escombros y obras de emergencia: 750 emergencias por árboles caídos, 1758 emergencias por árboles en riesgo de caída, 1 emergencia por Residuos de Construcción y Demolición (RCD); Manejo de Materiales y/o Residuos peligrosos: 15 emergencias por Residuos Peligrosos Hospitalarios (RESPEL- RH) 6 emergencias por Residuos Peligrosos (RESPEL), 4 emergencia por Materiales Peligrosos (MATPEL). Servicio básico: 4 emergencias por vertimientos. Realización de reportes semanales en la matriz de la Circular 05 de 202 según acciones a cargo de la SDA hasta el 14 de septiembre fecha definida para el cierre de reportes, la DGA socializó la Circular 10 de 2025 con las dependencias que realizan actividades que pueden aportar a la gestión del riesgo en la temporada de lluvias, se participó en el Centro de Operaciones de Emergencias (COE) Distrital por lluvias, se realizaron siete socializaciones de la Estrategia Institucional de Respuesta (EIR) con la participación de 109 profesionales, durante junio se realizó dos socializaciones de la Estrategia Institucional de Respuesta (EIR), con énfasis en el componente de emergencias externas con la participación de 31 profesionales. la DGA revisó el Plan de Acción para la Segunda Temporada de Lluvias, de acuerdo con la solicitud del IDIGER. | 0.231 | 0.331
8086 | Documento de vulnerabilidad | Implementar 0.84 programa para reducir la vulnerabilidad de riesgos climáticos. | 25. Activación de emergencias a cargo de la SDA. | 2025 | 10 | Octubre | 3% | 3% | 0.05% | 0.05% | A octubre se ha realizado la activación de eventos 3735 de los cuales fueron 2756 emergencias, 745 apoyos y 234 duplicados. Manejo de escombros y obras de emergencia: 807 emergencias por árboles caídos,1915 emergencias por árboles en riesgo de caída, 1 emergencia por Residuos de Construcción y Demolición (RCD), 1 emergencia de Represamiento de Cauce; Manejo de Materiales y/o Residuos peligrosos: 15 emergencias por Residuos Peligrosos Hospitalarios (RESPEL- RH) 8 emergencias por Residuos Peligrosos (RESPEL), 4 emergencia por Materiales Peligrosos (MATPEL). Servicio básico: 5 emergencias por vertimientos. Realización de reportes semanales en la matriz de la Circular 05 de 202 según acciones a cargo de la SDA hasta el 14 de septiembre, la DGA socializó la Circular 10 de 2025 con las dependencias, se reportaron las actividades, se participó en el Centro de Operaciones de Emergencias (COE) Distrital por lluvias, se participó en el PMU por implosión de los puentes se realizaron siete socializaciones de la Estrategia Institucional de Respuesta (EIR) con la participación de 109 profesionales, se realizó dos socializaciones de la Estrategia Institucional de Respuesta (EIR), con la participación de 31 profesionales. la DGA revisó el Plan de Acción para la Segunda Temporada de Lluvias, de acuerdo con la solicitud del IDIGER. Comisión Intersectorial de Gestión de Riesgos y Cambio Climático, así: 1 reunión extraordinaria de las tres mesas, 1 reunión ordinaria de la Mesa de Trabajo para el Conocimiento de Riesgos, 1 extraordinaria de la Mesa de Trabajo para el Conocimiento de Riesgo, 1 reunión ordinaria de la Mesa de Trabajo para la Reducción del Riesgo, 1 reunión extraordinaria de la Mesa de Trabajo para la reducción del Riesgo, 9 reuniones ordinarias de la Mesa de Trabajo para el Manejo de Emergencias y Desastres, 2 sesiones extraordinarias para el Manejo de Emergencias y Desastres, Taller de Formulación de los Planes de Gestión del Riesgo de Desastres para Empresas Públicas y Privadas. | 0.261 | 0.361
8086 | Documento de vulnerabilidad | Implementar 0.84 programa para reducir la vulnerabilidad de riesgos climáticos. | 25. Activación de emergencias a cargo de la SDA. | 2025 | 11 | Noviembre | 2.4% | 2.4% | 0.05% | 0.05% | A noviembre se ha realizado la activación de 4029 eventos de los cuales fueron 2973 emergencias, 790 apoyos y 266 duplicados. Manejo de escombros y obras de emergencia: 851 emergencias por árboles caídos, 2086 emergencias por árboles en riesgo de caída, 1 emergencia por Residuos de Construcción y Demolición (RCD), 1 emergencia de Represamiento de Cauce; Manejo de Materiales y/o Residuos peligrosos: 15 emergencias por Residuos Peligrosos Hospitalarios (RESPEL- RH) 10 emergencias por Residuos Peligrosos (RESPEL), 4 emergencia por Materiales Peligrosos (MATPEL). Servicio básico: 5 emergencias por vertimientos. Realización de reportes semanales en la matriz de la Circular 05 de 202 según acciones a cargo de la SDA hasta el 14 de septiembre, la DGA socializó la Circular 10 de 2025 con las dependencias, se reportaron las actividades, se participó en el Centro de Operaciones de Emergencias (COE) Distrital por lluvias, se participó en el PMU por implosión de los puentes se realizaron siete socializaciones de la Estrategia Institucional de Respuesta (EIR) con la participación de 109 profesionales, se realizó 2 socializaciones de la Estrategia Institucional de Respuesta (EIR), con la participación de 31 profesionales. la DGA revisó el Plan de Acción para la Segunda Temporada de Lluvias, de acuerdo con la solicitud del IDIGER. | 0.285 | 0.385
8086 | Documento de vulnerabilidad | Implementar 0.84 programa para reducir la vulnerabilidad de riesgos climáticos. | 25. Activación de emergencias a cargo de la SDA. | 2025 | 12 | Diciembre | 1.5% | 1.5% | 0.05% | 0.05% | A diciembre se ha realizado la activación de 4250 eventos de los cuales fueron 3128 emergencias, 842 apoyos y 280 duplicados. Manejo de escombros y obras de emergencia: 902 emergencias por árboles caídos, 2184 emergencias por árboles en riesgo de caída, 1 emergencia por Residuos de Construcción y Demolición (RCD), 2 emergencia de Represamiento de Cauce; Manejo de Materiales y/o Residuos peligrosos: 18 emergencias por Residuos Peligrosos Hospitalarios (RESPEL- RH) 10 emergencias por Residuos Peligrosos (RESPEL), 5 emergencia por Materiales Peligrosos (MATPEL). Servicio básico: 5 emergencias por vertimientos, 1 emergencia por contaminación atmosférica. Realización de reportes semanales en la matriz de la Circular 05 de 202 según acciones a cargo de la SDA, la DGA socializó la Circular 10 de 2025, se reportaron las actividades a cargo, se participó en el Centro de Operaciones de Emergencias (COE) Distrital por lluvias, se participó en el PMU por implosión de los puentes se realizaron 9 socializaciones de la Estrategia Institucional de Respuesta (EIR) con la participación de 140 profesionales, la DGA revisó el Plan de Acción para la Segunda Temporada de Lluvias. | 0.3 | 0.4
8086 | Documento de vulnerabilidad | Implementar 0.84 programa para reducir la vulnerabilidad de riesgos climáticos. | 25. Activación de emergencias a cargo de la SDA. | 2026 | 1 | Enero | 1.2% |  | 0.05% | 0.05% |  | 0 | 0.4
8086 | Documento de vulnerabilidad | Implementar 0.84 programa para reducir la vulnerabilidad de riesgos climáticos. | 25. Activación de emergencias a cargo de la SDA. | 2026 | 2 | Febrero | 1.5% |  | 0.05% | 0.05% |  | 0 | 0.4
8086 | Documento de vulnerabilidad | Implementar 0.84 programa para reducir la vulnerabilidad de riesgos climáticos. | 25. Activación de emergencias a cargo de la SDA. | 2026 | 3 | Marzo | 2.4% |  | 0.05% | 0.05% |  | 0 | 0.4
8086 | Documento de vulnerabilidad | Implementar 0.84 programa para reducir la vulnerabilidad de riesgos climáticos. | 25. Activación de emergencias a cargo de la SDA. | 2026 | 4 | Abril | 3% |  | 0.05% | 0.05% |  | 0 | 0.4
8086 | Documento de vulnerabilidad | Implementar 0.84 programa para reducir la vulnerabilidad de riesgos climáticos. | 25. Activación de emergencias a cargo de la SDA. | 2026 | 5 | Mayo | 3% |  | 0.05% | 0.05% |  | 0 | 0.4
8086 | Documento de vulnerabilidad | Implementar 0.84 programa para reducir la vulnerabilidad de riesgos climáticos. | 25. Activación de emergencias a cargo de la SDA. | 2026 | 6 | Junio | 3% |  | 0.05% | 0.05% |  | 0 | 0.4
8086 | Documento de vulnerabilidad | Implementar 0.84 programa para reducir la vulnerabilidad de riesgos climáticos. | 25. Activación de emergencias a cargo de la SDA. | 2026 | 7 | Julio | 3% |  | 0.05% | 0.05% |  | 0 | 0.4
8086 | Documento de vulnerabilidad | Implementar 0.84 programa para reducir la vulnerabilidad de riesgos climáticos. | 25. Activación de emergencias a cargo de la SDA. | 2026 | 8 | Agosto | 3% |  | 0.05% | 0.05% |  | 0 | 0.4
8086 | Documento de vulnerabilidad | Implementar 0.84 programa para reducir la vulnerabilidad de riesgos climáticos. | 25. Activación de emergencias a cargo de la SDA. | 2026 | 9 | Septiembre | 3% |  | 0.05% | 0.05% |  | 0 | 0.4
8086 | Documento de vulnerabilidad | Implementar 0.84 programa para reducir la vulnerabilidad de riesgos climáticos. | 25. Activación de emergencias a cargo de la SDA. | 2026 | 10 | Octubre | 3% |  | 0.05% | 0.05% |  | 0 | 0.4
8086 | Documento de vulnerabilidad | Implementar 0.84 programa para reducir la vulnerabilidad de riesgos climáticos. | 25. Activación de emergencias a cargo de la SDA. | 2026 | 11 | Noviembre | 2.4% |  | 0.05% | 0.05% |  | 0 | 0.4
8086 | Documento de vulnerabilidad | Implementar 0.84 programa para reducir la vulnerabilidad de riesgos climáticos. | 25. Activación de emergencias a cargo de la SDA. | 2026 | 12 | Diciembre | 1.5% |  | 0.05% | 0.05% |  | 0 | 0.4
8086 | Documento de vulnerabilidad | Implementar 0.84 programa para reducir la vulnerabilidad de riesgos climáticos. | 25. Activación de emergencias a cargo de la SDA. | 2027 | 1 | Enero | 1.2% |  | 0.05% | 0.05% |  | 0 | 0.4
8086 | Documento de vulnerabilidad | Implementar 0.84 programa para reducir la vulnerabilidad de riesgos climáticos. | 25. Activación de emergencias a cargo de la SDA. | 2027 | 2 | Febrero | 1.5% |  | 0.05% | 0.05% |  | 0 | 0.4
8086 | Documento de vulnerabilidad | Implementar 0.84 programa para reducir la vulnerabilidad de riesgos climáticos. | 25. Activación de emergencias a cargo de la SDA. | 2027 | 3 | Marzo | 2.4% |  | 0.05% | 0.05% |  | 0 | 0.4
8086 | Documento de vulnerabilidad | Implementar 0.84 programa para reducir la vulnerabilidad de riesgos climáticos. | 25. Activación de emergencias a cargo de la SDA. | 2027 | 4 | Abril | 3% |  | 0.05% | 0.05% |  | 0 | 0.4
8086 | Documento de vulnerabilidad | Implementar 0.84 programa para reducir la vulnerabilidad de riesgos climáticos. | 25. Activación de emergencias a cargo de la SDA. | 2027 | 5 | Mayo | 3% |  | 0.05% | 0.05% |  | 0 | 0.4
8086 | Documento de vulnerabilidad | Implementar 0.84 programa para reducir la vulnerabilidad de riesgos climáticos. | 25. Activación de emergencias a cargo de la SDA. | 2027 | 6 | Junio | 3% |  | 0.05% | 0.05% |  | 0 | 0.4
8086 | Documento de vulnerabilidad | Implementar 0.84 programa para reducir la vulnerabilidad de riesgos climáticos. | 25. Activación de emergencias a cargo de la SDA. | 2027 | 7 | Julio | 3% |  | 0.05% | 0.05% |  | 0 | 0.4
8086 | Documento de vulnerabilidad | Implementar 0.84 programa para reducir la vulnerabilidad de riesgos climáticos. | 25. Activación de emergencias a cargo de la SDA. | 2027 | 8 | Agosto | 3% |  | 0.05% | 0.05% |  | 0 | 0.4
8086 | Documento de vulnerabilidad | Implementar 0.84 programa para reducir la vulnerabilidad de riesgos climáticos. | 25. Activación de emergencias a cargo de la SDA. | 2027 | 9 | Septiembre | 3% |  | 0.05% | 0.05% |  | 0 | 0.4
8086 | Documento de vulnerabilidad | Implementar 0.84 programa para reducir la vulnerabilidad de riesgos climáticos. | 25. Activación de emergencias a cargo de la SDA. | 2027 | 10 | Octubre | 3% |  | 0.05% | 0.05% |  | 0 | 0.4
8086 | Documento de vulnerabilidad | Implementar 0.84 programa para reducir la vulnerabilidad de riesgos climáticos. | 25. Activación de emergencias a cargo de la SDA. | 2027 | 11 | Noviembre | 2.4% |  | 0.05% | 0.05% |  | 0 | 0.4
8086 | Documento de vulnerabilidad | Implementar 0.84 programa para reducir la vulnerabilidad de riesgos climáticos. | 25. Activación de emergencias a cargo de la SDA. | 2027 | 12 | Diciembre | 1.5% |  | 0.05% | 0.05% |  | 0 | 0.4
8086 | Documento de vulnerabilidad | Implementar 0.84 programa para reducir la vulnerabilidad de riesgos climáticos. | 26. Gestión del riesgo por incendio forestal. | 2024 | 7 | Julio | 1.6% | 1.6% | 0.06% | 0.06% | Conocimiento del riesgo: - Aportes para la actualización de la página web sobre incendios forestales (IF). Reducción del riesgo: - Prevención: realización de la II cohorte del curso de Gestión del Riesgo por IF. - Mitigación: gestión para hacer el mantenimiento de un camino de acceso al Parque Distrital Eológico de Montaña (PDEM) Entrenubes. Manejo del desastre: - Aportes y reportes del Plan de Menos Lluvias II Temporada 2024. - Seguimiento a datos de eventos reportados a la Comisión Distrital para la Gestión del Riesgo por Incendios Forestales (CDGRIF). - Valoraciones de los IF del PDEM Entrenubes (Juan Rey) y RDH Tibanica y avance en la valoración de Entrenubes (Gavilán). Presidencia CDGRIF: - Liderazgo de 2 sesiones (1 ordinaria y 1 no cuórum). - Revisión y complemento de documentos consolidados. | 0.016 | 0.016
8086 | Documento de vulnerabilidad | Implementar 0.84 programa para reducir la vulnerabilidad de riesgos climáticos. | 26. Gestión del riesgo por incendio forestal. | 2024 | 8 | Agosto | 1.7% | 1.7% | 0.06% | 0.06% | Conocimiento del riesgo: - Aportes para la actualización de la página web sobre incendios forestales (IF). Reducción del riesgo: - Prevención: realización de la II cohorte del curso de Gestión del Riesgo por IF (GRIF) y una capacitación en GRIF. - Mitigación: gestión para hacer el mantenimiento de un camino de acceso al Parque Distrital Ecológico de Montaña (PDEM) Entrenubes. Manejo del desastre: - Aportes y reportes del Plan de Menos Lluvias II Temporada 2024. - Seguimiento a datos de eventos reportados a la Comisión Distrital para la Gestión del Riesgo por Incendios Forestales (CDGRIF). - Valoraciones de los IF del PDEM Entrenubes (Juan Rey) y RDH Tibanica y avance en la valoración de Entrenubes (Gavilán). Presidencia CDGRIF: - Liderazgo de 3 sesiones (2 ordinarias y 1 no cuórum). - Revisión y complemento de actas y documentos consolidados. - Aportes y diligenciamiento Plan Acción CDGRIF 2024-2027. - Seguimiento actualización reglamento. | 0.033 | 0.033
8086 | Documento de vulnerabilidad | Implementar 0.84 programa para reducir la vulnerabilidad de riesgos climáticos. | 26. Gestión del riesgo por incendio forestal. | 2024 | 9 | Septiembre | 1.7% | 1.7% | 0.06% | 0.06% | A septiembre se realizaron las siguientes actividades: Conocimiento del riesgo: - Aportes para la actualización de la página web sobre incendios forestales (IF). Reducción del riesgo: - Prevención: realización de la II cohorte del curso de Gestión del Riesgo por IF (GRIF) y una capacitación en GRIF. - Mitigación: gestión para hacer el mantenimiento de un camino de acceso al Parque Distrital Ecológico de Montaña (PDEM) Entrenubes. Manejo del desastre: - Aportes y reportes del Plan de Menos Lluvias II Temporada 2024 y revisión de acciones en reunión. - Seguimiento a eventos reportados en el Sistema de Información para la Gestión del Riesgo y Cambio Climático (SIRE). - Valoraciones de los IF del PDEM Entrenubes (Juan Rey) y RDH Tibanica y avance en la valoración de Entrenubes (Gavilán). - Solicitud a Bomberos de la georreferenciación del incendio ocurrido en Entrenubes en septiembre. - Revisión del Protocolo de Atención de Incendios Forestales. - Revisión de la Guía de Actuación del servicio de respuesta Extinción de Incendios. Presidencia Comisión Distrital para la Gestión del Riesgo por Incendios Forestales: - Liderazgo de 5 sesiones (3 ordinarias, 1 extraordinaria y 1 no cuórum). - Revisión y complemento de actas y documentos consolidados. - Aportes y diligenciamiento Plan Acción CDGRIF 2024-2027. - Seguimiento actualización reglamento. | 0.05 | 0.05
8086 | Documento de vulnerabilidad | Implementar 0.84 programa para reducir la vulnerabilidad de riesgos climáticos. | 26. Gestión del riesgo por incendio forestal. | 2024 | 10 | Octubre | 1.7% | 1.7% | 0.06% | 0.06% | Se han realizado las siguientes actividades relacionadas con incendios forestales (IF): Conocimiento del riesgo: Aportes para: a) actualización de la página web en la temática de IF; b) ficha pedagógica de IF de la Oficina de Participación de la Secretaría. Preparación para participar con el tema en la "Muestra del conocimiento y la innovación de la SDA". Reducción del riesgo: Prevención: realización de: a) II cohorte del curso de Gestión del Riesgo por IF (GRIF); b) dos capacitaciones en gestión del riesgo por IF. Mitigación: gestión para hacer el mantenimiento de un camino de acceso al Parque Distrital Ecológico de Montaña (PDEM) Entrenubes. Manejo del desastre: Aportes y reportes del Plan de Menos Lluvias II Temporada 2024 y revisión de acciones en reunión. Seguimiento y actualización de datos de eventos reportados en el Sistema de Información para la Gestión del Riesgo y Cambio Climático (SIRE) y a la Comisión Distrital para la Gestión del Riesgo por Incendios Forestales (CDGRIF). Revisión y ajuste de la georreferenciación de los IF ocurridos de enero a septiembre y programación visitas para georreferenciar los faltantes. Valoraciones de los IF del PDEM Entrenubes (Juan Rey) y RDH Tibanica y avance en la valoración de Entrenubes (Gavilán). Revisión del Protocolo de Atención de Incendios Forestales. Revisión de la Guía de Actuación del servicio de respuesta Extinción de Incendios. Participación en la Mesa de Manejo Emergencias y Desastres. Presidencia CDGRIF: Liderazgo de 7 sesiones (4 ordinarias, 2 extraordinarias y 1 no cuórum). Revisión y complemento de actas y documentos consolidados. Aportes y diligenciamiento Plan Acción CDGRIF 2024-2027. Reporte acciones SDA III trimestre Plan Acción CDGRIF. Seguimiento a la actualización del reglamento. | 0.067 | 0.067
8086 | Documento de vulnerabilidad | Implementar 0.84 programa para reducir la vulnerabilidad de riesgos climáticos. | 26. Gestión del riesgo por incendio forestal. | 2024 | 11 | Noviembre | 1.7% | 1.7% | 0.06% | 0.06% | Se han realizado las siguientes actividades relacionadas con incendios forestales (IF): Conocimiento del riesgo: Aportes para: a) actualización de la página web en la temática de IF; b) ficha pedagógica de IF de la Oficina de Participación de la Secretaría. Participación en la "Muestra del conocimiento y la innovación de la SDA". Evaluación de complejidad del incendio forestal ocurrido en el Parque Distrital Ecológico de Montaña (PDEM) Entrenubes –Guacamayas. Reducción del riesgo: Prevención: realización de: a) II cohorte del curso de Gestión del Riesgo por IF (GRIF); b) dos capacitaciones en gestión del riesgo por IF. Mitigación: gestión para hacer el mantenimiento de un camino de acceso al PDEM Entrenubes. Manejo del desastre: Aportes y reportes del Plan de Menos Lluvias II Temporada 2024 y revisión de acciones en reunión. Seguimiento y actualización de datos de eventos reportados en el Sistema de Información para la Gestión del Riesgo y Cambio Climático (SIRE) y a la Comisión Distrital para la Gestión del Riesgo por Incendios Forestales (CDGRIF). Revisión y ajuste de la georreferenciación de los IF ocurridos de enero a septiembre y visitas para georreferenciar los faltantes. Valoraciones de los IF del PDEM Entrenubes (Juan Rey) y RDH Tibanica y avance en la valoración de Entrenubes (Gavilán). Revisión de la Guía de Actuación del servicio de respuesta Extinción de Incendios y del Protocolo de Atención de Incendios Forestales. Revisión del Plan Distrital de Gestión del Riesgo de Desastres 2023-2050. Participación en la Mesa de Manejo Emergencias y Desastres. Presidencia CDGRIF: Liderazgo de 8 sesiones (4 ordinarias, 2 extraordinarias y 2 no cuórum). Revisión y complemento de actas y documentos consolidados. Aportes y diligenciamiento Plan Acción CDGRIF 2024-2027. Reporte acciones SDA III trimestre Plan Acción CDGRIF. Seguimiento a la actualización del reglamento. | 0.084 | 0.084
8086 | Documento de vulnerabilidad | Implementar 0.84 programa para reducir la vulnerabilidad de riesgos climáticos. | 26. Gestión del riesgo por incendio forestal. | 2024 | 12 | Diciembre | 1.6% | 1.6% | 0.06% | 0.06% | Se han realizado las siguientes actividades: Conocimiento del riesgo: aportes para: a) actualización de la página web en la temática de IF; b) ficha pedagógica de IF de la Oficina de Participación de la Entidad. Participación en la "Muestra del conocimiento y la innovación de la SDA". Evaluación de complejidad 7 incendios forestales ocurridos en septiembre. Reducción del riesgo: Prevención: realización de: a) II cohorte del curso de Gestión del Riesgo por IF (GRIF); b) 2 capacitaciones en gestión del riesgo por IF. Mitigación: a) gestión para el mantenimiento del camino de acceso al PDEM Entrenubes; b) seguimiento e intervenciones a senderos y caminos. Manejo del desastre: aportes y reportes del Plan de Menos Lluvias II Temporada 2024 y Temporadas 2025 y revisión de acciones. Seguimiento y actualización de datos de eventos con fuego reportados en el Sistema de Información para la Gestión del Riesgo y Cambio Climático (SIRE) y a la Comisión Distrital para la Gestión del Riesgo por Incendios Forestales (CDGRIF). Visitas de verificación de eventos ocurridos de enero a septiembre y georreferenciación (elaboración, revisión y ajustes) de IF. Valoraciones de los IF del PDEM Entrenubes (Juan Rey) y RDH Tibanica y avance en la valoración de Entrenubes (Gavilán) y Entrenubes (Guacamayas). Revisión de la Guía de Actuación del servicio de respuesta Extinción de Incendios y del Protocolo de Atención de Incendios Forestales. Revisión del Plan Distrital de Gestión del Riesgo de Desastres 2023-2050. Presidencia CDGRIF: liderazgo de 9 sesiones (4 ordinarias, 3 extraordinarias y 2 no cuórum). Revisión y complemento de actas y documentos consolidados. Aportes y diligenciamiento Plan Acción CDGRIF 2024-2027. Reporte acciones SDA III trimestre Plan Acción CDGRIF. Seguimiento a la actualización del reglamento. | 0.1 | 0.1
8086 | Documento de vulnerabilidad | Implementar 0.84 programa para reducir la vulnerabilidad de riesgos climáticos. | 26. Gestión del riesgo por incendio forestal. | 2025 | 1 | Enero | 1.2% | 1.2% | 0.05% | 0.05% | Se han realizado las siguientes actividades relacionadas con incendios forestales (IF): Conocimiento del riesgo: Gestión con la Oficina Asesora de Comunicaciones, para el diseño y la divulgación de la campaña de prevención de incendios forestales #MejorPrevenirQueApagar. Reducción del Riesgo: Prevención: Labores de prevención: la SDA) ofertará en febrero una nueva cohorte del curso virtual básico sobre “Gestión del Riesgo por Incendio Forestal en Bogotá”, Mitigación: se llevaron a cabo reuniones semanales con jefes de despacho y personal técnico de algunas entidades de la Administración Distrital, con el fin de identificar el estado de los senderos y caminos y planear acciones para su mantenimiento, Manejo del desastre: Aportes y reportes del Plan de Menos Lluvias II Temporada 2024 Revisión y seguimiento a los eventos con fuego en la vegetación, se continuó con las Valoraciones de los IF del PDEM Entrenubes (Juan Rey) y RDH Tibanica y avance en la valoración de Entrenubes (Gavilán), seguimiento y actualización de datos de eventos reportados en el Sistema de Información para la Gestión del Riesgo y Cambio Climático (SIRE) Presidencia CDGRIF: Liderazgo de una sesión Revisión y complemento de actas, revisó los informes administrativos del III y IV trimestre y el anual de la vigencia 2024. | 0.012 | 0.112
8086 | Documento de vulnerabilidad | Implementar 0.84 programa para reducir la vulnerabilidad de riesgos climáticos. | 26. Gestión del riesgo por incendio forestal. | 2025 | 2 | Febrero | 1.5% | 1.5% | 0.05% | 0.05% | Se han realizado las siguientes actividades relacionadas con incendios forestales (IF): Conocimiento del riesgo: divulgación de la campaña de prevención de incendios forestales #MejorPrevenirQueApagar, Evaluación de complejidad incendio forestal de octubre de 2024, Reducción del Riesgo: a)Prevención: Se ofertó una nueva cohorte del curso virtual básico sobre “Gestión del Riesgo por Incendio Forestal en Bogotá” b) Mitigación: se continuó la gestión e intervenciones requeridas en senderos y caminos. Manejo del desastre: seguimiento y actualización de datos y georreferenciación de eventos con fuego en la vegetación ocurridos, aportes y reportes del Plan de Menos Lluvias I Temporada 2025, se continuó con las Valoraciones de los IF del PDEM Entrenubes (Juan Rey y Gavilán), viabilizar hidrantes para las RDH, Comisión Distrital para la Gestión del Riesgo por Incendios Forestales-CDGRIF: Liderazgo de dos sesiones ordinarias, revisión y reporte de los documentos de la comisión, gestión modificación Decreto 622 de 2023 y reglamento interno de la instancia. | 0.027 | 0.127
8086 | Documento de vulnerabilidad | Implementar 0.84 programa para reducir la vulnerabilidad de riesgos climáticos. | 26. Gestión del riesgo por incendio forestal. | 2025 | 3 | Marzo | 2.4% | 2.4% | 0.05% | 0.05% | Se han realizado las siguientes actividades relacionadas con incendios forestales (IF): Conocimiento del riesgo: divulgación de la campaña de prevención de incendios forestales #MejorPrevenirQueApagar, Evaluación de complejidad incendio forestal de octubre de 2024, Reporte y validación en la plataforma del Sistema Nacional de Información Forestal (SNIF) del incendio forestal ocurrido en PEDMEN Reducción del Riesgo: a)Prevención: Se ofertó y se realizó el seguimiento de la nueva cohorte del curso virtual básico sobre “Gestión del Riesgo por Incendio Forestal en Bogotá” b) Mitigación: se continuó la gestión e intervenciones requeridas en senderos y caminos. Manejo del desastre: seguimiento y actualización de datos y georreferenciación de eventos con fuego en la vegetación ocurridos, aportes y reportes del Plan de Menos Lluvias I Temporada 2025, se culminaron las Valoraciones de los IF del PDEM Entrenubes (Juan Rey y Gavilán) se encuentran en proceso de validación, nuevos hidrantes para las RDH, Presidencia CDGRIF: Liderazgo de tres sesiones ordinarias, revisión y reporte de los documentos de la comisión, gestión modificación Decreto 622 de 2023 y reglamento interno de la instancia. | 0.051 | 0.151
8086 | Documento de vulnerabilidad | Implementar 0.84 programa para reducir la vulnerabilidad de riesgos climáticos. | 26. Gestión del riesgo por incendio forestal. | 2025 | 4 | Abril | 3% | 3% | 0.05% | 0.05% | Se han realizado las siguientes actividades relacionadas con incendios forestales (IF): Conocimiento del riesgo: divulgación de la campaña de prevención de incendios forestales #MejorPrevenirQueApagar, Evaluación de complejidad incendio forestal de octubre de 2024, Reporte y validación en la plataforma del Sistema Nacional de Información Forestal (SNIF) del incendio forestal ocurrido en PEDMEN Reducción del Riesgo: a)Prevención: Se ofertó y se realizó el seguimiento de la nueva cohorte del curso virtual básico sobre “Gestión del Riesgo por Incendio Forestal en Bogotá” en el mes de abril se culminó el desarrollo del curso, se realizó reunión entre los equipos de humedales y parques de montaña de la Subdirección de Ecosistemas y Ruralidad, con el propósito de iniciar la elaboración de estrategias de gestión del riesgo por incendio forestal en áreas protegidas, b) Mitigación: se continuó la gestión e intervenciones requeridas en senderos y caminos. Manejo del desastre: seguimiento y actualización de datos y georreferenciación de eventos con fuego en la vegetación ocurridos en 2025, evaluación de complejidad del único incendio forestal ocurrido entre febrero y marzo de 2025, aportes y reportes del Plan de Menos Lluvias I Temporada 2025, se culminaron las Valoraciones de los IF del PDEM Entrenubes (Juan Rey y Gavilán) se encuentran en proceso de validación, viabilización nuevos hidrantes para las RDH, Presidencia CDGRIF: Liderazgo de 4 sesiones ordinarias, revisión y reporte de los documentos de la comisión, gestión modificación Decreto 622 de 2023 y reglamento interno de la instancia, se inició el reporte de las acciones realizadas por la entidad en el primer trimestre de 2025, según el Plan de Acción 2024 – 2027 de la CDGRIF. | 0.081 | 0.181
8086 | Documento de vulnerabilidad | Implementar 0.84 programa para reducir la vulnerabilidad de riesgos climáticos. | 26. Gestión del riesgo por incendio forestal. | 2025 | 5 | Mayo | 3% | 3% | 0.05% | 0.05% | Se han realizado las siguientes actividades relacionadas con incendios forestales (IF): Conocimiento del riesgo: divulgación de la campaña de prevención de incendios forestales #MejorPrevenirQueApagar; reporte y validación en el Sistema Nacional de Información Forestal (SNIF) de 1 IF; realización de una nueva cohorte del curso virtual básico sobre “Gestión del Riesgo por Incendio Forestal en Bogotá”, con la participación de 115 personas; nuevo cargue y oferta del curso en la plataforma Aula del Saber Distrital dirigida para cualquier interesado. Reducción del Riesgo: a) Prevención: inicio de la elaboración de las estrategias de gestión del riesgo por incendio forestal en el PDEM Entrenubes – Juan Rey y en la RDH El Tunjo. b) Mitigación: continuó la gestión e intervenciones requeridas en senderos y caminos. Manejo del desastre: seguimiento y actualización de datos y georreferenciación de eventos con fuego en la vegetación ocurridos en 2025; evaluación de complejidad de 2 IF (octubre 2024 y único en lo corrido de 2025 en área urbana); aportes y reportes al Plan de Menos Lluvias I Temporada 2025; aportes y reportes a la Circular 5 de 2025 del IDIGER; culminación y publicación de las tres valoraciones económicas de daños causados por los IF del PDEM Entrenubes (Juan Rey, Gavilán y Guacamayas); ajuste de matrices de priorización de las RDH para instalar nuevos hidrantes y envío a la EAAB-ESP para retomar y validar dicha propuesta. Presidencia CDGRIF: liderazgo de 5 sesiones ordinarias; revisión y aportes a los documentos de la Comisión; gestión para la modificación del Decreto 622 de 2023 y reglamento interno de la instancia; reporte de las acciones realizadas por la entidad en el IV trimestre 2024 y I de 2025 en el Plan de Acción. | 0.111 | 0.211
8086 | Documento de vulnerabilidad | Implementar 0.84 programa para reducir la vulnerabilidad de riesgos climáticos. | 26. Gestión del riesgo por incendio forestal. | 2025 | 6 | Junio | 3% | 3% | 0.05% | 0.05% | Se han realizado las siguientes actividades relacionadas con incendios forestales (IF): Conocimiento del riesgo: divulgación de la campaña de prevención de incendios forestales #MejorPrevenirQueApagar; reporte y validación en el Sistema Nacional de Información Forestal (SNIF) de 1 IF; realización de una nueva cohorte del curso virtual básico sobre “Gestión del Riesgo por Incendio Forestal en Bogotá”, con la participación de 115 personas; nuevo cargue y oferta del curso en la plataforma Aula del Saber Distrital dirigida para cualquier interesado, se realizó el informe final de primera cohorte del curso virtual, se actualizó herramienta Genially del curso y aprobación del diseño de la constancia de participación . Reducción del Riesgo: a) Prevención: Se continuó con la elaboración de las estrategias de gestión del riesgo por incendio forestal en el PDEM Entrenubes Juan Rey y en la RDH El Tunjo, identificación y georreferenciación de hidrantes, entradas e ingresos ubicados en el PDEM Entrenubes b) Mitigación: continuó la gestión e intervenciones requeridas en senderos y caminos. Manejo del desastre: seguimiento y actualización de datos y georreferenciación de eventos con fuego en la vegetación ocurridos en 2025; evaluación de complejidad de 2 IF (octubre 2024 y único en lo corrido de 2025 en área urbana); aportes y reportes al Plan de Menos Lluvias I Temporada 2025; aportes y reportes a la Circular 5 de 2025 del IDIGER; culminación y publicación de las tres valoraciones económicas de daños causados por los IF del PDEM Entrenubes (Juan Rey, Gavilán y Guacamayas); ajuste de matrices de priorización de las RDH para instalar nuevos hidrantes y envío a la EAAB-ESP para retomar y validar dicha propuesta. Presidencia CDGRIF: liderazgo de 6 sesiones ordinarias; revisión y aportes a los documentos de la Comisión; publicación en LegalBog el proyecto de modificación del Decreto 622 de 2023, envió de reglamento interno de la instancia; reporte de las acciones realizadas por la entidad en el IV trimestre 2024 y I de 2025 en el Plan de Acción. | 0.141 | 0.241
8086 | Documento de vulnerabilidad | Implementar 0.84 programa para reducir la vulnerabilidad de riesgos climáticos. | 26. Gestión del riesgo por incendio forestal. | 2025 | 7 | Julio | 3% | 3% | 0.05% | 0.05% | Conocimiento del riesgo: divulgación de la campaña de prevención de incendios forestales #MejorPrevenirQueApagar; reporte y validación en el Sistema Nacional de Información Forestal (SNIF) de 1 IF; realización de una nueva cohorte del curso virtual básico sobre “Gestión del Riesgo por Incendio Forestal en Bogotá”, con la participación de 115 personas; nuevo cargue y oferta del curso en la plataforma Aula del Saber Distrital dirigida para cualquier interesado, se realizó el informe final de primera cohorte del curso virtual, se actualizó herramienta Genially del curso y aprobación del diseño de la constancia de participación, se realizó capacitación sobre Gestión del Riesgo por Incendio Forestal en Bogotá D.C., dirigida a los gestores de Aguas de Bogotá. Reducción del Riesgo: a) Prevención: Se continuó con la elaboración de las estrategias de gestión del riesgo por incendio forestal en el PDEM Entrenubes Juan Rey y en la RDH El Tunjo, identificación y georreferenciación de hidrantes, entradas e ingresos ubicados en el PDEM Entrenubes b) Mitigación: continuó la gestión e intervenciones requeridas en senderos y caminos. Manejo del desastre: seguimiento y actualización de datos y georreferenciación de eventos con fuego en la vegetación ocurridos en 2025; evaluación de complejidad de 2 IF (octubre 2024 y único en lo corrido de 2025 en área urbana); Revisión de la información recibida de la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá (EAAB-ESP) sobre sus actuaciones y costos frente al incendio forestal ocurrido en enero de 2024 en la RDH Tibanica; aportes y reportes al Plan de Menos Lluvias I Temporada 2025; aportes y reportes a la Circular 5 de 2025 del IDIGER; culminación y publicación de las tres valoraciones económicas de daños causados por los IF del PDEM Entrenubes (Juan Rey, Gavilán y Guacamayas); ajuste de matrices de priorización de las RDH para instalar nuevos hidrantes y envío a la EAAB-ESP para retomar y validar dicha propuesta. Presidencia CDGRIF: liderazgo de 7 sesiones ordinarias; revisión y aportes a los documentos de la Comisión; publicación en LegalBog el proyecto de modificación del Decreto 622 de 2023, envió de reglamento interno de la instancia; Envió el proyecto de decreto modificatorio del Decreto Distrital 622 de 2023 a la Secretaría Jurídica Distrital, reporte de las acciones realizadas por la entidad en el IV trimestre 2024 y I de 2025 en el Plan de Acción. | 0.171 | 0.271
8086 | Documento de vulnerabilidad | Implementar 0.84 programa para reducir la vulnerabilidad de riesgos climáticos. | 26. Gestión del riesgo por incendio forestal. | 2025 | 8 | Agosto | 3% | 3% | 0.05% | 0.05% | Información Forestal (SNIF) de 1 IF; realización de una nueva cohorte del curso virtual básico sobre “Gestión del Riesgo por Incendio Forestal en Bogotá”, con la participación de 115 personas; nuevo cargue y oferta del curso en la plataforma Aula del Saber Distrital dirigida para cualquier interesado, se realizó el informe final de primera cohorte del curso virtual, se actualizó herramienta Genially del curso y aprobación del diseño de la constancia de participación, se realizó reunión con el DASCD para revisar actualizaciones del curso y generar los reportes. Se realizó capacitación sobre Gestión del Riesgo por Incendio Forestal en Bogotá D.C., dirigida a los gestores de Aguas de Bogotá. Reducción del Riesgo: a) Prevención: Se continuó con la elaboración de las estrategias de gestión del riesgo por incendio forestal en el PDEM Entrenubes Juan Rey y en la RDH El Tunjo, identificación y georreferenciación de hidrantes, entradas e ingresos ubicados en el PDEM Entrenubes b) Mitigación: continuó la gestión e intervenciones requeridas en senderos y caminos. Manejo del desastre: seguimiento y actualización de datos y georreferenciación de eventos con fuego en la vegetación ocurridos en 2025; evaluación de complejidad de 2 IF (octubre 2024 y único en lo corrido de 2025 en área urbana); Revisión de la información recibida de la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá (EAAB-ESP) sobre sus actuaciones y costos frente al incendio forestal ocurrido en enero de 2024 en la RDH Tibanica; aportes y reportes al Plan de Menos Lluvias I Temporada 2025; aportes y reportes a la Circular 5 de 2025 del IDIGER; culminación y publicación de las tres valoraciones económicas de daños causados por los IF del PDEM Entrenubes (Juan Rey, Gavilán y Guacamayas); ajuste de matrices de priorización de las RDH para instalar nuevos hidrantes y envío a la EAAB-ESP para retomar y validar dicha propuesta. Presidencia CDGRIF: liderazgo de 8 sesiones ordinarias; revisión y aportes a los documentos de la Comisión; publicación en LegalBog el proyecto de modificación del Decreto 622 de 2023, envió de reglamento interno de la instancia; Envió el proyecto de decreto modificatorio del Decreto Distrital 622 de 2023 a la Secretaría Jurídica Distrital, reporte de las acciones realizadas por la entidad en el IV trimestre 2024 y I de 2025 en el Plan de Acción | 0.201 | 0.301
8086 | Documento de vulnerabilidad | Implementar 0.84 programa para reducir la vulnerabilidad de riesgos climáticos. | 26. Gestión del riesgo por incendio forestal. | 2025 | 9 | Septiembre | 3% | 3% | 0.05% | 0.05% | Se han realizado las siguientes actividades relacionadas con incendios forestales (IF): Conocimiento del riesgo: divulgación de la campaña de prevención de incendios forestales #MejorPrevenirQueApagar; reporte y validación en el Sistema Nacional de Información Forestal (SNIF) de 1 IF; realización de una nueva cohorte del curso virtual básico sobre “Gestión del Riesgo por Incendio Forestal en Bogotá”, con la participación de 115 personas; actualización del curso en la herramienta Genially, cargue nuevo y oferta del curso en la plataforma Aula del Saber Distrital dirigida para cualquier interesado y seguimiento al mismo; realización de capacitación sobre Gestión del Riesgo por Incendio Forestal en Bogotá D.C., dirigida a los gestores de Aguas de Bogotá y administradores de los humedales. Reducción del Riesgo: a) Prevención: continuó la elaboración de las estrategias de gestión del riesgo por incendio forestal en el PDEM Entrenubes Juan Rey y en la RDH El Tunjo, b) Mitigación: continuó la gestión e intervenciones requeridas en senderos y caminos. Manejo del desastre: seguimiento y actualización de datos y georreferenciación de eventos con fuego en la vegetación ocurridos en 2025; evaluación de complejidad de 2 IF (octubre 2024 y único en lo corrido de 2025 en área urbana); recorrido interinstitucional en la RDH Tibanica, para apoyar la solicitud al IDU sobre instalar entrada vehicular para la atención de emergencias; aportes y reportes al Plan de Menos Lluvias I Temporada 2025; aportes y reportes a la Circular 5 de 2025 del IDIGER; culminación y publicación de las tres valoraciones económicas de daños causados por los IF del PDEM Entrenubes (Juan Rey, Gavilán y Guacamayas); ajuste de matrices de priorización de las RDH para instalar nuevos hidrantes y envío a la EAAB-ESP para retomar y validar dicha propuesta. Presidencia CDGRIF: liderazgo de 9 sesiones ordinarias y 1 sesión que no se realizó por falta de cuórum; revisión y aportes a los documentos de la Comisión; gestión para la modificación del Decreto 622 de 2023 y reglamento interno de la instancia; reporte de las acciones realizadas por la entidad en el IV trimestre 2024 y I y II de 2025 en el Plan de Acción de la CDGGRIF. | 0.231 | 0.331
8086 | Documento de vulnerabilidad | Implementar 0.84 programa para reducir la vulnerabilidad de riesgos climáticos. | 26. Gestión del riesgo por incendio forestal. | 2025 | 10 | Octubre | 3% | 3% | 0.05% | 0.05% | Se han realizado las siguientes actividades relacionadas con incendios forestales (IF): Conocimiento del riesgo: divulgación de la campaña de prevención de incendios forestales #MejorPrevenirQueApagar; reporte y validación en el Sistema Nacional de Información Forestal (SNIF) de 1 IF; realización de una nueva cohorte del curso virtual básico sobre “Gestión del Riesgo por Incendio Forestal en Bogotá”, con la participación de 115 personas; actualización del curso cargue nuevo y oferta del curso en la plataforma Aula del Saber Distrital y seguimiento al mismo; realización de capacitación sobre Gestión del Riesgo por Incendio Forestal en Bogotá D.C., dirigida a los gestores de Aguas de Bogotá y administradores de los humedales. Reducción del Riesgo: a) Prevención: continuó la elaboración de las estrategias de gestión del riesgo por incendio forestal en el PDEM Entrenubes Juan Rey y en la RDH El Tunjo, b) Mitigación: continuó la gestión e intervenciones requeridas en senderos y caminos. Manejo del desastre: seguimiento y actualización de datos y georreferenciación de eventos con fuego en la vegetación ocurridos en 2025; evaluación de complejidad de 2 IF (octubre 24 y único de 25 en área urbana), Revisión y seguimiento 2 IF ocurridos en septiembre de 2025 ; recorrido interinstitucional en la RDH Tibanica, para apoyar la solicitud al IDU sobre instalar entrada vehicular para la atención de emergencias; aportes y reportes al Plan de Menos Lluvias I Temporada 2025; aportes y reportes a la Circular 5 de 2025 del IDIGER; culminación y publicación de las tres valoraciones económicas de daños causados por los IF del PDEM Entrenubes (Juan Rey, Gavilán y Guacamayas); ajuste de matrices de priorización de las RDH para instalar nuevos hidrantes y envío a la EAAB-ESP para retomar y validar dicha propuesta. Presidencia CDGRIF: liderazgo de 10 sesiones ordinarias y 1 sesión que no se realizó por falta de cuórum; revisión y aportes a los documentos de la Comisión; gestión para la modificación del Decreto 622 de 2023 y reglamento interno de la instancia; reporte de las acciones realizadas por la entidad en el IV trimestre 2024 y I y II de 2025 en el Plan de Acción de la CDGGRIF. | 0.261 | 0.361
8086 | Documento de vulnerabilidad | Implementar 0.84 programa para reducir la vulnerabilidad de riesgos climáticos. | 26. Gestión del riesgo por incendio forestal. | 2025 | 11 | Noviembre | 2.4% | 2.4% | 0.05% | 0.05% | Se han realizado las siguientes actividades relacionadas con incendios forestales (IF): Conocimiento del riesgo: divulgación de la campaña de prevención de incendios forestales #MejorPrevenirQueApagar; reporte y validación en el Sistema Nacional de Información Forestal (SNIF) de 1 IF; se realizó una nueva cohorte del curso virtual básico sobre “Gestión del Riesgo por Incendio Forestal en Bogotá” con 115 participantes , actualizando sus contenidos y seguimiento en Aula del Saber., Además, se brindó capacitación a gestores de Aguas de Bogotá y administradores de humedales, participación en el Taller Nacional para la co-creación del Sistema de Monitoreo del Fuego e Incendios Forestales de Colombia, participación como expositores en el primer encuentro del conocimiento y la innovación del Sector Ambiente. Reducción del Riesgo: a) Prevención: continuó la elaboración de las estrategias de gestión del riesgo por incendio forestal en el PDEM Entrenubes Juan Rey y en la RDH El Tunjo, b) Mitigación: continuó la gestión e intervenciones requeridas en senderos y caminos. Manejo del desastre: seguimiento y actualización de datos y georreferenciación de eventos con fuego en la vegetación ocurridos en 2025; evaluación de complejidad de 2 IF, Revisión y seguimiento 2 IF ocurridos en septiembre; recorrido interinstitucional en la RDH Tibanica; y aportes a los reportes del Plan de Menos Lluvias y a la Circular 5 de 2025 del IDIGER; culminación y publicación de las tres valoraciones económicas de daños por IF del PDEM Entrenubes (Juan Rey, Gavilán y Guacamayas); ajuste de matrices de priorización de las RDH para instalar nuevos hidrantes y envío a la EAAB-ESP. Presidencia CDGRIF: liderazgo de 11 sesiones ordinarias y 1 sesión que no se realizó por falta de cuórum; revisión y aportes a los documentos de la Comisión; se revisaron documentos técnicos, se gestionó la modificación del Decreto 622 de 2023 mediante el Decreto 551 de 2025, revisión actualización reglamento interno de la instancia; reporte de las acciones realizadas por la entidad en el IV trimestre 2024 y I y II de 2025 en el Plan de Acción de la CDGGRIF. | 0.285 | 0.385
8086 | Documento de vulnerabilidad | Implementar 0.84 programa para reducir la vulnerabilidad de riesgos climáticos. | 26. Gestión del riesgo por incendio forestal. | 2025 | 12 | Diciembre | 1.5% | 1.5% | 0.05% | 0.05% | Conocimiento del riesgo: se divulgó la campaña #MejorPrevenirQueApagar; reporte y validación en el Sistema Nacional de Información Forestal (SNIF) de 3 IF; realización de una nueva cohorte del curso virtual básico sobre “Gestión del Riesgo por Incendio Forestal en Bogotá” en la plataforma de la Secretaría General, con la participación de 115 personas; actualización del curso, cargue nuevo y oferta y seguimiento del curso en la plataforma Aula del Saber Distrital se certificaron 626 personas; capacitaciones dirigidas a gestores de Aguas de Bogotá, administradores de humedales y comunidad en general con la asistencia de 126 personas; participación en el Taller para la co-creación del Sistema de Monitoreo del Fuego e Incendios Forestales; participación como expositores en el I encuentro del conocimiento y la innovación del Sector Ambiente. Reducción del Riesgo: a) Prevención: se elaboraron las estrategias de gestión del riesgo por incendio forestal en el PDEM Entrenubes y en la RDH El Tunjo, b) Mitigación: continuó la gestión e intervenciones requeridas en caminos y senderos. Manejo del desastre: revisión y actualización de datos y georreferenciación de eventos con fuego en la vegetación ocurridos en 2025; evaluación de complejidad de 3 IF; recorrido en la RDH Tibanica, para apoyar la solicitud al IDU; aportes y reportes al Plan de Menos Lluvias I-2025 y a la Circular 5 de 2025 del IDIGER; culminación y publicación de las tres valoraciones económicas de daños por IF del PDEM Entrenubes; ajuste de matrices de priorización de las RDH para instalar nuevos hidrantes. Presidencia CDGRIF: liderazgo de 11 sesiones ordinarias y 1 sesión que no se realizó por falta de cuórum; revisión y aportes a documentos técnicos de la Comisión; gestión de la modificación del Decreto 622 de 2023 mediante el Decreto 551 de 2025; revisión actualización reglamento interno de la instancia; reporte de las acciones realizadas por la entidad en el IV trimestre 2024 y I, II y III de 2025 en el Plan de Acción de la CDGGRIF. | 0.3 | 0.4
8086 | Documento de vulnerabilidad | Implementar 0.84 programa para reducir la vulnerabilidad de riesgos climáticos. | 26. Gestión del riesgo por incendio forestal. | 2026 | 1 | Enero | 1.2% |  | 0.05% | 0.05% |  | 0 | 0.4
8086 | Documento de vulnerabilidad | Implementar 0.84 programa para reducir la vulnerabilidad de riesgos climáticos. | 26. Gestión del riesgo por incendio forestal. | 2026 | 2 | Febrero | 1.5% |  | 0.05% | 0.05% |  | 0 | 0.4
8086 | Documento de vulnerabilidad | Implementar 0.84 programa para reducir la vulnerabilidad de riesgos climáticos. | 26. Gestión del riesgo por incendio forestal. | 2026 | 3 | Marzo | 2.4% |  | 0.05% | 0.05% |  | 0 | 0.4
8086 | Documento de vulnerabilidad | Implementar 0.84 programa para reducir la vulnerabilidad de riesgos climáticos. | 26. Gestión del riesgo por incendio forestal. | 2026 | 4 | Abril | 3% |  | 0.05% | 0.05% |  | 0 | 0.4
8086 | Documento de vulnerabilidad | Implementar 0.84 programa para reducir la vulnerabilidad de riesgos climáticos. | 26. Gestión del riesgo por incendio forestal. | 2026 | 5 | Mayo | 3% |  | 0.05% | 0.05% |  | 0 | 0.4
8086 | Documento de vulnerabilidad | Implementar 0.84 programa para reducir la vulnerabilidad de riesgos climáticos. | 26. Gestión del riesgo por incendio forestal. | 2026 | 6 | Junio | 3% |  | 0.05% | 0.05% |  | 0 | 0.4
8086 | Documento de vulnerabilidad | Implementar 0.84 programa para reducir la vulnerabilidad de riesgos climáticos. | 26. Gestión del riesgo por incendio forestal. | 2026 | 7 | Julio | 3% |  | 0.05% | 0.05% |  | 0 | 0.4
8086 | Documento de vulnerabilidad | Implementar 0.84 programa para reducir la vulnerabilidad de riesgos climáticos. | 26. Gestión del riesgo por incendio forestal. | 2026 | 8 | Agosto | 3% |  | 0.05% | 0.05% |  | 0 | 0.4
8086 | Documento de vulnerabilidad | Implementar 0.84 programa para reducir la vulnerabilidad de riesgos climáticos. | 26. Gestión del riesgo por incendio forestal. | 2026 | 9 | Septiembre | 3% |  | 0.05% | 0.05% |  | 0 | 0.4
8086 | Documento de vulnerabilidad | Implementar 0.84 programa para reducir la vulnerabilidad de riesgos climáticos. | 26. Gestión del riesgo por incendio forestal. | 2026 | 10 | Octubre | 3% |  | 0.05% | 0.05% |  | 0 | 0.4
8086 | Documento de vulnerabilidad | Implementar 0.84 programa para reducir la vulnerabilidad de riesgos climáticos. | 26. Gestión del riesgo por incendio forestal. | 2026 | 11 | Noviembre | 2.4% |  | 0.05% | 0.05% |  | 0 | 0.4
8086 | Documento de vulnerabilidad | Implementar 0.84 programa para reducir la vulnerabilidad de riesgos climáticos. | 26. Gestión del riesgo por incendio forestal. | 2026 | 12 | Diciembre | 1.5% |  | 0.05% | 0.05% |  | 0 | 0.4
8086 | Documento de vulnerabilidad | Implementar 0.84 programa para reducir la vulnerabilidad de riesgos climáticos. | 26. Gestión del riesgo por incendio forestal. | 2027 | 1 | Enero | 1.2% |  | 0.05% | 0.05% |  | 0 | 0.4
8086 | Documento de vulnerabilidad | Implementar 0.84 programa para reducir la vulnerabilidad de riesgos climáticos. | 26. Gestión del riesgo por incendio forestal. | 2027 | 2 | Febrero | 1.5% |  | 0.05% | 0.05% |  | 0 | 0.4
8086 | Documento de vulnerabilidad | Implementar 0.84 programa para reducir la vulnerabilidad de riesgos climáticos. | 26. Gestión del riesgo por incendio forestal. | 2027 | 3 | Marzo | 2.4% |  | 0.05% | 0.05% |  | 0 | 0.4
8086 | Documento de vulnerabilidad | Implementar 0.84 programa para reducir la vulnerabilidad de riesgos climáticos. | 26. Gestión del riesgo por incendio forestal. | 2027 | 4 | Abril | 3% |  | 0.05% | 0.05% |  | 0 | 0.4
8086 | Documento de vulnerabilidad | Implementar 0.84 programa para reducir la vulnerabilidad de riesgos climáticos. | 26. Gestión del riesgo por incendio forestal. | 2027 | 5 | Mayo | 3% |  | 0.05% | 0.05% |  | 0 | 0.4
8086 | Documento de vulnerabilidad | Implementar 0.84 programa para reducir la vulnerabilidad de riesgos climáticos. | 26. Gestión del riesgo por incendio forestal. | 2027 | 6 | Junio | 3% |  | 0.05% | 0.05% |  | 0 | 0.4
8086 | Documento de vulnerabilidad | Implementar 0.84 programa para reducir la vulnerabilidad de riesgos climáticos. | 26. Gestión del riesgo por incendio forestal. | 2027 | 7 | Julio | 3% |  | 0.05% | 0.05% |  | 0 | 0.4
8086 | Documento de vulnerabilidad | Implementar 0.84 programa para reducir la vulnerabilidad de riesgos climáticos. | 26. Gestión del riesgo por incendio forestal. | 2027 | 8 | Agosto | 3% |  | 0.05% | 0.05% |  | 0 | 0.4
8086 | Documento de vulnerabilidad | Implementar 0.84 programa para reducir la vulnerabilidad de riesgos climáticos. | 26. Gestión del riesgo por incendio forestal. | 2027 | 9 | Septiembre | 3% |  | 0.05% | 0.05% |  | 0 | 0.4
8086 | Documento de vulnerabilidad | Implementar 0.84 programa para reducir la vulnerabilidad de riesgos climáticos. | 26. Gestión del riesgo por incendio forestal. | 2027 | 10 | Octubre | 3% |  | 0.05% | 0.05% |  | 0 | 0.4
8086 | Documento de vulnerabilidad | Implementar 0.84 programa para reducir la vulnerabilidad de riesgos climáticos. | 26. Gestión del riesgo por incendio forestal. | 2027 | 11 | Noviembre | 2.4% |  | 0.05% | 0.05% |  | 0 | 0.4
8086 | Documento de vulnerabilidad | Implementar 0.84 programa para reducir la vulnerabilidad de riesgos climáticos. | 26. Gestión del riesgo por incendio forestal. | 2027 | 12 | Diciembre | 1.5% |  | 0.05% | 0.05% |  | 0 | 0.4
8086 | Documento de vulnerabilidad | Implementar 0.84 programa para reducir la vulnerabilidad de riesgos climáticos. | 27. Gestionar la adquisición de 86 Ha atraves del instrumento de transferencia de derechos de construcción | 2025 | 1 | Enero | 0% | 0% | 0.05% | 0.05% | Se priorizo la contratación de personal | 0 | 0
8086 | Documento de vulnerabilidad | Implementar 0.84 programa para reducir la vulnerabilidad de riesgos climáticos. | 27. Gestionar la adquisición de 86 Ha atraves del instrumento de transferencia de derechos de construcción | 2025 | 2 | Febrero | 0% | 0% | 0.05% | 0.05% | En febrero, se recibieron solicitudes de información sobre la implementación del instrumento de Transferencia de Derechos de Construcción y Desarrollo, así como la oferta de predios por parte de varios propietarios interesados; por parte de la DGA se adelantó una validación preliminar de la localización de los predios a fin de establecer su condición con respecto a las zonas generadoras, así como la verificación jurídica y técnica del predio. | 0 | 0
8086 | Documento de vulnerabilidad | Implementar 0.84 programa para reducir la vulnerabilidad de riesgos climáticos. | 27. Gestionar la adquisición de 86 Ha atraves del instrumento de transferencia de derechos de construcción | 2025 | 3 | Marzo | 2.5% | 2.5% | 0.05% | 0.05% | Para el mes de marzo se avanzó en la modificación del Decreto Distrital 626 de 2023 conforme mesa de trabajo interinstitucionales entre la SDP, SDHabitat, SDA y RENOBO, se presentaron modificaciones por parte de la Dirección de Gestión Ambiental a la propuesta realizada. Se llevaron a cabo tres (3) reuniones con propietarios de predios localizados en la zona generadora Reserva Forestal Regional Productora del Norte de Bogotá - Thomas Van der Hammen con el fin de aclarar dudas e inquietudes sobre el instrumento y su aplicación. | 0.025 | 0.025
8086 | Documento de vulnerabilidad | Implementar 0.84 programa para reducir la vulnerabilidad de riesgos climáticos. | 27. Gestionar la adquisición de 86 Ha atraves del instrumento de transferencia de derechos de construcción | 2025 | 4 | Abril | 2.5% | 2.5% | 0.05% | 0.05% | En abril se continúa trabajando en la modificación del Decreto Distrital 626 de 2023 conforme a las mesas de trabajo interinstitucionales. Se realizó el concepto 2025-0003 cuyo objeto es: “Establecer la situación actual de los predios con manifestación de interés y ofertados en venta mediante el instrumento de transferencia de derechos de construcción y desarrollo, en el marco del Decreto Distrital 626 de 2023, y las acciones de saneamiento identificadas en los componentes técnico y jurídico.”, con el fin de ser presentado al Comité de Adquisición de Predios. Se realizó la primera sesión del año del Comité de Adquisición de Predios el día 16 de abril de 2025, en el cual se presentó el estado actual de los predios ofertados en venta mediante el Decreto Distrital 626 de 2023, al igual que el avance en la validación de requisitos del predio piloto “KORALIA I”. | 0.05 | 0.05
8086 | Documento de vulnerabilidad | Implementar 0.84 programa para reducir la vulnerabilidad de riesgos climáticos. | 27. Gestionar la adquisición de 86 Ha atraves del instrumento de transferencia de derechos de construcción | 2025 | 5 | Mayo | 2.5% | 2.5% | 0.05% | 0.05% | Durante 2025 se está trabajando en la modificación del Decreto Distrital 626 de 2023 conforme a las mesas de trabajo interinstitucionales, en mayo se realizaron mesas interinstitucionales. El resultado de la revisión del borrador de acto administrativo, así como la exposición de motivos de la modificación, fueron remitidos por parte de la Dirección Legal Ambiental a la Secretaría Distrital de Planeación. Se realizó el concepto 2025-0003 cuyo objeto es: “Establecer la situación actual de los predios con manifestación de interés y ofertados en venta mediante el instrumento de transferencia de derechos de construcción y desarrollo, en el marco del Decreto Distrital 626 de 2023, y las acciones de saneamiento identificadas en los componentes técnico y jurídico.”, con el fin de ser presentado al Comité de Adquisición de Predios. Se realizó la primera sesión del año del Comité de Adquisición de Predios el día 16 de abril de 2025, en el cual se presentó el estado actual de los predios ofertados en venta mediante el Decreto Distrital 626 de 2023, al igual que el avance en la validación de requisitos del predio piloto “KORALIA I”. El 27 de mayo se realizó mesa de trabajo con la Corporación Autónoma de Cundinamarca - CAR para presentación del instrumento y definición de criterios para los procesos de restauración de los predios localizados en la Reserva Thomas van der Hammen. Se desarrollaron 4 reuniones con propietarios de predios localizados en la Reserva Thomas van der Hammen y en el Área de Ocupación Público Prioritaria de Cerros Orientales. | 0.075 | 0.075
8086 | Documento de vulnerabilidad | Implementar 0.84 programa para reducir la vulnerabilidad de riesgos climáticos. | 27. Gestionar la adquisición de 86 Ha atraves del instrumento de transferencia de derechos de construcción | 2025 | 6 | Junio | 2.5% | 2.5% | 0.05% | 0.05% | Durante 2025, se está trabajando en la modificación del Decreto Distrital 626 de 2023 conforme a las mesas de trabajo interinstitucionales. El resultado de la revisión del borrador de acto administrativo, así como la exposición de motivos de la modificación, fueron remitidos por parte de la Dirección Legal Ambiental a la Secretaría Distrital de Planeación, el borrador de acto administrativo fue publicado el 29 de mayo en LegalBog para socialización con la ciudadanía y recibo de observaciones. El 6 de junio se realizó, socialización de las propuestas de modificación del decreto con la Cámara Colombiana de Construcción CAMACOL. El día 19 de junio se realizó una reunión de socialización para presentar el borrador de la modificación del Decreto. Se realizó el concepto 2025-0003 cuyo objeto es: “Establecer la situación actual de los predios con manifestación de interés y ofertados en venta mediante el instrumento de transferencia de derechos de construcción y desarrollo, en el marco del Decreto Distrital 626 de 2023, y las acciones de saneamiento identificadas en los componentes técnico y jurídico.”, con el fin de ser presentado al Comité de Adquisición de Predios. Se realizó la primera sesión del año del Comité de Adquisición de Predios el 16 de abril, se presentó el estado actual de los predios ofertados en venta mediante el Decreto Distrital 626 de 2023, al igual que el avance en la validación de requisitos del predio piloto “KORALIA I”. Para el piloto Koralia I, se presentó oferta radicado 2025EE128935, aceptada con radicado 2025ER130080. El 27 de mayo se realizó mesa de trabajo con la Corporación Autónoma de Cundinamarca - CAR para presentación del instrumento y definición de criterios para los procesos de restauración de los predios localizados en la Reserva Thomas van der Hammen. Se ha desarrollado 9 reuniones con propietarios de predios localizados en la Reserva Thomas van der Hammen y en el Área de Ocupación Público Prioritaria de Cerros Orientales. Con radicado 2025ER126513, se recibió la oferta formal de 4 predios localizados RTVDH. | 0.1 | 0.1
8086 | Documento de vulnerabilidad | Implementar 0.84 programa para reducir la vulnerabilidad de riesgos climáticos. | 27. Gestionar la adquisición de 86 Ha atraves del instrumento de transferencia de derechos de construcción | 2025 | 7 | Julio | 2.5% | 2.5% | 0.05% | 0.05% | Durante 2025 se está trabajando en la modificación del Decreto Distrital 626 de 2023 conforme a las mesas de trabajo interinstitucionales. El resultado de la revisión del borrador de acto administrativo, así como la exposición de motivos de la modificación, fueron remitidos por parte de la Dirección Legal Ambiental a la Secretaría Distrital de Planeación, el borrador de acto administrativo fue publicado el 29 de mayo en LegalBog para socialización con la ciudadanía y recibo de observaciones. El 6 de junio se realizó, socialización de las propuestas de modificación del decreto con la Cámara Colombiana de Construcción CAMACOL. El día 19 de junio se realizó una reunión de socialización para presentar el borrador de la modificación del Decreto, se atendieron las observaciones. Se realizó el concepto 2025-0003 cuyo objeto es: “Establecer la situación actual de los predios con manifestación de interés y ofertados en venta mediante el instrumento de transferencia de derechos de construcción y desarrollo, en el marco del Decreto Distrital 626 de 2023, y las acciones de saneamiento identificadas en los componentes técnico y jurídico.”, con el fin de ser presentado al Comité de Adquisición de Predios. Se realizó la primera sesión del año del Comité de Adquisición de Predios el 16 de abril, se presentó el estado actual de los predios ofertados en venta mediante el Decreto Distrital 626 de 2023, al igual que el avance en la validación de requisitos del predio piloto “KORALIA I”. Se presentó oferta radicado 2025EE128935, aceptada con radicado 2025ER130080. El 11 de julio de 2025 se llevó a cabo la Sesión No. 2 del Comité de Adquisición de Predios, correspondiente al año 2025, se presentó el informe de los predios Koralia I (lotes 6 y 10), en el cual se expuso el estado de la validación de los requisitos técnicos y jurídicos, así como los resultados del estudio de títulos elaborado por RenoBo. Mediante el radicado 2025EE152955 del 14 de julio de 2025, se comunicó los predios Koralia I (Lote 6 y Lote 10), cumplen con los requisitos para continuar con el proceso de adquisición. El 27 de mayo se realizó mesa de trabajo con la Corporación Autónoma de Cundinamarca - CAR para presentación del instrumento y definición de criterios para los procesos de restauración de los predios localizados en la Reserva Thomas van der Hammen. Se ha desarrollado 9 reuniones con propietarios de predios localizados en la Reserva Thomas van der Hammen y en el Área de Ocupación Público Prioritaria de Cerros Orientales y se desarrolló 1 reunión con propietario de predio localizado en el Rio Bogotá. Con radicado 2025ER126513, se recibió la oferta formal de 4 predios localizados RTVDH | 0.125 | 0.125
8086 | Documento de vulnerabilidad | Implementar 0.84 programa para reducir la vulnerabilidad de riesgos climáticos. | 27. Gestionar la adquisición de 86 Ha atraves del instrumento de transferencia de derechos de construcción | 2025 | 8 | Agosto | 2.5% | 2.5% | 0.05% | 0.05% | Durante 2025 se está trabajando en la modificación del Decreto Distrital 626 de 2023 conforme a las mesas de trabajo interinstitucionales. El resultado de la revisión del borrador de acto administrativo, así como la exposición de motivos de la modificación, fueron remitidos por parte de la Dirección Legal Ambiental a la Secretaría Distrital de Planeación, el borrador de acto administrativo fue publicado el 29 de mayo en LegalBog para socialización con la ciudadanía y recibo de observaciones. El 6 de junio se realizó, socialización de las propuestas de modificación del decreto con la Cámara Colombiana de Construcción CAMACOL. El día 19 de junio se realizó una reunión de socialización para presentar el borrador de la modificación del Decreto, se atendieron las observaciones. La versión final con las modificaciones realizadas fue remitida por parte de la Dirección Legal Ambiental a las entidades involucradas. Mediante reunión celebrada el 27 de agosto, se realizó la revisión de las propuestas para aprobación de las distintas entidades. Se realizó el concepto 2025-0003 cuyo objeto es: “Establecer la situación actual de los predios con manifestación de interés y ofertados en venta mediante el instrumento de transferencia de derechos de construcción y desarrollo, en el marco del Decreto Distrital 626 de 2023, y las acciones de saneamiento identificadas en los componentes técnico y jurídico.”, con el fin de ser presentado al Comité de Adquisición de Predios. Se realizó la primera sesión del Comité de Adquisición de Predios el 16 de abril, se presentó el estado actual de los predios ofertados en venta, al igual que el avance en la validación de requisitos del predio piloto “KORALIA I”. Se presentó oferta radicado 2025EE128935, aceptada con radicado 2025ER130080. El 11 de julio de 2025 se realizó la Sesión No. 2 del Comité de Adquisición de Predios, correspondiente al año 2025, se presentó el informe de los predios Koralia I (lotes 6 y 10), en el cual se expuso el estado de la validación de los requisitos técnicos y jurídicos, así como los resultados del estudio de títulos elaborado por RenoBo. Mediante el radicado 2025EE152955, se comunicó los predios Koralia I, cumplen con los requisitos para continuar con el proceso de adquisición, se realizó la Sesión No. 3 del Comité de Adquisición de Predios se presentó el informe de los predios Koralia I, mediante el radicado 2025EE190161 se comunicó por parte de la SDA aceptó la oferta de venta del predio y presenta oferta formal de compra. Arquitectura y Concreto S.A.S, por medio de radicado 2025ER193066, acepta la oferta de compra. El 27 de mayo se realizó mesa de trabajo con la Corporación Autónoma de Cundinamarca - CAR para presentación del instrumento y definición de criterios para los procesos de restauración de los predios localizados en la Reserva Thomas van der Hammen. Se ha desarrollado 9 reuniones con propietarios de predios localizados en la Reserva Thomas van der Hammen, en el Área de Ocupación Público Prioritaria de Cerros Orientales y se desarrolló 1 reunión con propietario de predio localizado en el Rio Bogotá. Con radicado 2025ER126513, se recibió la oferta formal de 4 predios localizados RTVDH. Con radicado 2025ER180351, se recibió la oferta de venta de un predio localizado en la zona generadora RTVDH. Con el oficio 2025EE188549se da respuesta al ofrecimiento. | 0.15 | 0.15
8086 | Documento de vulnerabilidad | Implementar 0.84 programa para reducir la vulnerabilidad de riesgos climáticos. | 27. Gestionar la adquisición de 86 Ha atraves del instrumento de transferencia de derechos de construcción | 2025 | 9 | Septiembre | 2.5% | 2.5% | 0.05% | 0.05% | Durante 2025 se está trabajando en la modificación del Decreto Distrital 626 de 2023 conforme a las mesas de trabajo interinstitucionales. El resultado de la revisión del borrador de acto administrativo, así como la exposición de motivos de la modificación, fueron remitidos por parte de la Dirección Legal Ambiental a la Secretaría Distrital de Planeación, el borrador de acto administrativo fue publicado el 29 de mayo en LegalBog para socialización con la ciudadanía y recibo de observaciones, se realizó una nueva publicación del borrador en Legalbog entre el 8 y 15 de septiembre. El 6 de junio se realizó, socialización de las propuestas de modificación del decreto con la Cámara Colombiana de Construcción CAMACOL. El día 19 de junio se realizó una reunión de socialización para presentar el borrador de la modificación del Decreto, se atendieron las observaciones. La versión final con las modificaciones realizadas fue remitida por parte de la Dirección Legal Ambiental a las entidades involucradas. Mediante reunión celebrada el 27 de agosto, se realizó la revisión de las propuestas para aprobación de las distintas entidades. El 26 de septiembre se remitió el borrador de modificación del Decreto a la Secretaría Jurídica Distrital. Se realizó el concepto 2025-0003 cuyo objeto es: “Establecer la situación actual de los predios con manifestación de interés y ofertados en venta mediante el instrumento de transferencia de derechos de construcción y desarrollo, en el marco del Decreto Distrital 626 de 2023, y las acciones de saneamiento identificadas en los componentes técnico y jurídico.”, con el fin de ser presentado al Comité de Adquisición de Predios. Se realizó la primera sesión del Comité de Adquisición de Predios en abril, se presentó el estado actual de los predios ofertados en venta, al igual que el avance en la validación de requisitos del predio piloto “KORALIA I”. Se presentó oferta radicado 2025EE128935, aceptada con radicado 2025ER130080. En julio se realizó la Sesión No. 2 del Comité de Adquisición de Predios, se presentó el informe de los predios Koralia I (lotes 6 y 10), en el cual se expuso el estado de la validación de los requisitos técnicos y jurídicos, así como los resultados del estudio de títulos elaborado por RenoBo. Mediante el radicado 2025EE152955, se comunicó los predios Koralia I, cumplen con los requisitos para continuar con el proceso de adquisición, se realizó la Sesión No. 3 del Comité de Adquisición de Predios se presentó el informe de los predios Koralia I, mediante el radicado 2025EE190161 se comunicó por parte de la SDA aceptó la oferta de venta del predio y presenta oferta formal de compra. Arquitectura y Concreto S.A.S, por medio de radicado 2025ER193066, acepta la oferta de compra. Se adelantó la proyección de la minuta es escritura pública y se remitió para validación del propietario mediante radicado 2025EE19866. se remitió a la notaría el borrador de la minuta de escritura pública, se recibieron observaciones, se encuentra nuevamente en revisión por parte de la SDA. El 27 de mayo se realizó mesa de trabajo con la Corporación Autónoma de Cundinamarca - CAR para presentación del instrumento y definición de criterios para los procesos de restauración de los predios localizados en la Reserva Thomas van der Hammen. Se ha desarrollado 9 reuniones con propietarios de predios localizados en la Reserva Thomas van der Hammen, en el Área de Ocupación Público Prioritaria de Cerros Orientales y se desarrolló 1 reunión con propietario de predio localizado en el Rio Bogotá. Con radicado 2025ER126513, se recibió la oferta formal de 4 predios localizados RTVDH. Con radicado 2025ER180351, se recibió la oferta de venta de un predio localizado en la zona generadora RTVDH. Con el oficio 2025EE188549 se da respuesta al ofrecimiento. | 0.175 | 0.175
8086 | Documento de vulnerabilidad | Implementar 0.84 programa para reducir la vulnerabilidad de riesgos climáticos. | 27. Gestionar la adquisición de 86 Ha atraves del instrumento de transferencia de derechos de construcción | 2025 | 10 | Octubre | 2.5% | 2.5% | 0.05% | 0.05% | Durante 2025 se está trabajando en la modificación del Decreto Distrital 626 de 2023 conforme a las mesas de trabajo interinstitucionales. El resultado de la revisión del borrador de acto administrativo, así como la exposición de motivos de la modificación, el borrador de acto administrativo fue publicado el 29 de mayo en LegalBog para socialización con la ciudadanía y recibo de observaciones, se realizó una nueva publicación del borrador en Legalbog entre el 8 y 15 de septiembre. El 6 de junio se realizó, socialización de las propuestas de modificación del decreto con la Cámara Colombiana de Construcción CAMACOL. El día 19 de junio se realizó una reunión de socialización para presentar el borrador de la modificación del Decreto, se atendieron las observaciones. La versión final con las modificaciones realizadas fue remitida por DLA a las entidades, el 27 de agosto, se realizó la revisión de las propuestas para aprobación de las distintas entidades. El 26 de septiembre se remitió el borrador de modificación del Decreto a la Secretaría Jurídica Distrital. Se realizó el concepto 2025-0003 cuyo objeto es: “Establecer la situación actual de los predios con manifestación de interés y ofertados en venta mediante el instrumento de transferencia de derechos de construcción y desarrollo, en el marco del Decreto Distrital 626 de 2023, y las acciones de saneamiento identificadas en los componentes técnico y jurídico.”, con el fin de ser presentado al Comité de Adquisición de Predios. Se presentó oferta radicado 2025EE128935, aceptada con radicado 2025ER130080. Mediante el radicado 2025EE152955, se comunicó los predios Koralia I (cuyos lotes lote 6- 9.6 ha y lote 10- 17,2 ha, suman un total de 26,8 ha), cumplen con los requisitos para continuar con el proceso de adquisición, mediante el radicado 2025EE190161 se comunicó por parte de la SDA aceptó la oferta de venta del predio y presenta oferta formal de compra. Arquitectura y Concreto S.A.S, por medio de radicado 2025ER193066, acepta la oferta de compra. Se adelantó la proyección de la minuta es escritura pública y se remitió para validación del propietario mediante radicado 2025EE19866. se remitió a la notaría el borrador de la minuta de escritura pública, se recibieron observaciones, se encuentra nuevamente en revisión por parte de la SDA, está en proceso de escrituración. Con radicado 2025ER126513, se recibió la oferta formal de 4 predios localizados RTVDH. Con radicado 2025ER180351, se recibió la oferta de venta de un predio localizado en la zona generadora RTVDH. | 0.2 | 0.2
8086 | Documento de vulnerabilidad | Implementar 0.84 programa para reducir la vulnerabilidad de riesgos climáticos. | 27. Gestionar la adquisición de 86 Ha atraves del instrumento de transferencia de derechos de construcción | 2025 | 11 | Noviembre | 2.5% | 2.5% | 0.05% | 0.05% | Durante 2025 se avanzó en la modificación del Decreto Distrital 626 de 2023, a partir de las mesas de trabajo interinstitucionales. Como resultado de las gestiones de la Secretaría Distrital de Ambiente, Planeación, Hábitat y RenoBo, en noviembre se expidió el Decreto Distrital 564 de 2025 “Por medio del cual se modifica el Decreto Distrital 626 de 2023 “Por medio del cual se reglamenta la transferencia de derechos de construcción y desarrollo para la gestión del suelo de la estructura ecológica principal y se dictan otras disposiciones”. Se realizó el concepto 2025-0003 cuyo objeto es: “Establecer la situación actual de los predios con manifestación de interés y ofertados en venta mediante el instrumento de transferencia de derechos de construcción y desarrollo, en el marco del Decreto Distrital 626 de 2023, y las acciones de saneamiento identificadas en los componentes técnico y jurídico.”, con el fin de ser presentado al Comité de Adquisición de Predios. En relación con, la adquisición del predio piloto TDTV-0001 (Koralia I Lote 6), el día 5 de noviembre se firmó la escritura de compraventa en la Notaría 15 entre el propietario Arquitectura y Concreto, y la Secretaría Distrital de Ambiente, la cual se encuentra en proceso de registro ante la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos. Así mismo, el día 28 de noviembre se realizó la entrega y recibo material del predio entre el vendedor y la SDA. Se está revisando el concepto técnico Concepto Técnico No. 06112 del 21 de julio de 2025, Predio Koralia Lote 10. El 27 de mayo se realizó una mesa técnica con la CAR sobre criterios de restauración en la RTVDH. Se desarrollaron nueve reuniones con propietarios de predios en la RTVDH y el AOPP, y una reunión adicional con un propietario del río Bogotá. En noviembre se sostuvieron cuatro reuniones más para seguimiento a ofertas. Se recibieron ofertas formales de cuatro predios ubicados en la RTVDH (rad. 2025ER126513) y de un predio en la zona generadora (rad. 2025ER180351). El 27 de noviembre se efectuaron reuniones presenciales con cuatro propietarios para avanzar en el proceso de oferta. | 0.225 | 0.225
8086 | Documento de vulnerabilidad | Implementar 0.84 programa para reducir la vulnerabilidad de riesgos climáticos. | 27. Gestionar la adquisición de 86 Ha atraves del instrumento de transferencia de derechos de construcción | 2025 | 12 | Diciembre | 2.5% | 2.5% | 0.05% | 0.05% | Durante 2025 se avanzó en la modificación del Decreto Distrital 626 de 2023, en noviembre se expidió el Decreto Distrital 564 de 2025 “Por medio del cual se modifica el Decreto Distrital 626 de 2023”. En relación con, la adquisición del predio piloto TDTV-0001 (Koralia I Lote 6), el día 5 de noviembre se firmó la escritura de compraventa en la Notaría 15 entre el propietario Arquitectura y Concreto, y la Secretaría Distrital de Ambiente, la cual se encuentra en proceso de registro ante la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos. Así mismo, el día 28 de noviembre se realizó la entrega y recibo material del predio entre el vendedor y la SDA. Se expidieron 19.769 certificados de derechos de construcción y desarrollo los cuales fueron entregados a Arquitectura y Concreto SAS. El 27 de mayo se realizó una mesa técnica con la CAR sobre criterios de restauración en la RTVDH. Se desarrollaron nueve reuniones con propietarios de predios en la RTVDH y el AOPP, y una reunión adicional con un propietario del río Bogotá. Se recibieron ofertas formales de cuatro predios ubicados (rad. 2025ER126513) y de un predio en la RTVDH (rad. 2025ER180351). El 27 de noviembre se efectuaron reuniones presenciales con cuatro propietarios para avanzar en el proceso de oferta. | 0.25 | 0.25
8086 | Documento de vulnerabilidad | Implementar 0.84 programa para reducir la vulnerabilidad de riesgos climáticos. | 27. Gestionar la adquisición de 86 Ha atraves del instrumento de transferencia de derechos de construcción | 2026 | 1 | Enero | 0% |  | 0.05% | 0.05% |  | 0 | 0.25
8086 | Documento de vulnerabilidad | Implementar 0.84 programa para reducir la vulnerabilidad de riesgos climáticos. | 27. Gestionar la adquisición de 86 Ha atraves del instrumento de transferencia de derechos de construcción | 2026 | 2 | Febrero | 0% |  | 0.05% | 0.05% |  | 0 | 0.25
8086 | Documento de vulnerabilidad | Implementar 0.84 programa para reducir la vulnerabilidad de riesgos climáticos. | 27. Gestionar la adquisición de 86 Ha atraves del instrumento de transferencia de derechos de construcción | 2026 | 3 | Marzo | 5% |  | 0.05% | 0.05% |  | 0 | 0.25
8086 | Documento de vulnerabilidad | Implementar 0.84 programa para reducir la vulnerabilidad de riesgos climáticos. | 27. Gestionar la adquisición de 86 Ha atraves del instrumento de transferencia de derechos de construcción | 2026 | 4 | Abril | 5% |  | 0.05% | 0.05% |  | 0 | 0.25
8086 | Documento de vulnerabilidad | Implementar 0.84 programa para reducir la vulnerabilidad de riesgos climáticos. | 27. Gestionar la adquisición de 86 Ha atraves del instrumento de transferencia de derechos de construcción | 2026 | 5 | Mayo | 5% |  | 0.05% | 0.05% |  | 0 | 0.25
8086 | Documento de vulnerabilidad | Implementar 0.84 programa para reducir la vulnerabilidad de riesgos climáticos. | 27. Gestionar la adquisición de 86 Ha atraves del instrumento de transferencia de derechos de construcción | 2026 | 6 | Junio | 5% |  | 0.05% | 0.05% |  | 0 | 0.25
8086 | Documento de vulnerabilidad | Implementar 0.84 programa para reducir la vulnerabilidad de riesgos climáticos. | 27. Gestionar la adquisición de 86 Ha atraves del instrumento de transferencia de derechos de construcción | 2026 | 7 | Julio | 5% |  | 0.05% | 0.05% |  | 0 | 0.25
8086 | Documento de vulnerabilidad | Implementar 0.84 programa para reducir la vulnerabilidad de riesgos climáticos. | 27. Gestionar la adquisición de 86 Ha atraves del instrumento de transferencia de derechos de construcción | 2026 | 8 | Agosto | 5% |  | 0.05% | 0.05% |  | 0 | 0.25
8086 | Documento de vulnerabilidad | Implementar 0.84 programa para reducir la vulnerabilidad de riesgos climáticos. | 27. Gestionar la adquisición de 86 Ha atraves del instrumento de transferencia de derechos de construcción | 2026 | 9 | Septiembre | 5% |  | 0.05% | 0.05% |  | 0 | 0.25
8086 | Documento de vulnerabilidad | Implementar 0.84 programa para reducir la vulnerabilidad de riesgos climáticos. | 27. Gestionar la adquisición de 86 Ha atraves del instrumento de transferencia de derechos de construcción | 2026 | 10 | Octubre | 5% |  | 0.05% | 0.05% |  | 0 | 0.25
8086 | Documento de vulnerabilidad | Implementar 0.84 programa para reducir la vulnerabilidad de riesgos climáticos. | 27. Gestionar la adquisición de 86 Ha atraves del instrumento de transferencia de derechos de construcción | 2026 | 11 | Noviembre | 5% |  | 0.05% | 0.05% |  | 0 | 0.25
8086 | Documento de vulnerabilidad | Implementar 0.84 programa para reducir la vulnerabilidad de riesgos climáticos. | 27. Gestionar la adquisición de 86 Ha atraves del instrumento de transferencia de derechos de construcción | 2026 | 12 | Diciembre | 5% |  | 0.05% | 0.05% |  | 0 | 0.25
8086 | Documento de vulnerabilidad | Implementar 0.84 programa para reducir la vulnerabilidad de riesgos climáticos. | 27. Gestionar la adquisición de 86 Ha atraves del instrumento de transferencia de derechos de construcción | 2027 | 1 | Enero | 0% |  | 0.05% | 0.05% |  | 0 | 0.25
8086 | Documento de vulnerabilidad | Implementar 0.84 programa para reducir la vulnerabilidad de riesgos climáticos. | 27. Gestionar la adquisición de 86 Ha atraves del instrumento de transferencia de derechos de construcción | 2027 | 2 | Febrero | 0% |  | 0.05% | 0.05% |  | 0 | 0.25
8086 | Documento de vulnerabilidad | Implementar 0.84 programa para reducir la vulnerabilidad de riesgos climáticos. | 27. Gestionar la adquisición de 86 Ha atraves del instrumento de transferencia de derechos de construcción | 2027 | 3 | Marzo | 2.5% |  | 0.05% | 0.05% |  | 0 | 0.25
8086 | Documento de vulnerabilidad | Implementar 0.84 programa para reducir la vulnerabilidad de riesgos climáticos. | 27. Gestionar la adquisición de 86 Ha atraves del instrumento de transferencia de derechos de construcción | 2027 | 4 | Abril | 2.5% |  | 0.05% | 0.05% |  | 0 | 0.25
8086 | Documento de vulnerabilidad | Implementar 0.84 programa para reducir la vulnerabilidad de riesgos climáticos. | 27. Gestionar la adquisición de 86 Ha atraves del instrumento de transferencia de derechos de construcción | 2027 | 5 | Mayo | 2.5% |  | 0.05% | 0.05% |  | 0 | 0.25
8086 | Documento de vulnerabilidad | Implementar 0.84 programa para reducir la vulnerabilidad de riesgos climáticos. | 27. Gestionar la adquisición de 86 Ha atraves del instrumento de transferencia de derechos de construcción | 2027 | 6 | Junio | 2.5% |  | 0.05% | 0.05% |  | 0 | 0.25
8086 | Documento de vulnerabilidad | Implementar 0.84 programa para reducir la vulnerabilidad de riesgos climáticos. | 27. Gestionar la adquisición de 86 Ha atraves del instrumento de transferencia de derechos de construcción | 2027 | 7 | Julio | 2.5% |  | 0.05% | 0.05% |  | 0 | 0.25
8086 | Documento de vulnerabilidad | Implementar 0.84 programa para reducir la vulnerabilidad de riesgos climáticos. | 27. Gestionar la adquisición de 86 Ha atraves del instrumento de transferencia de derechos de construcción | 2027 | 8 | Agosto | 2.5% |  | 0.05% | 0.05% |  | 0 | 0.25
8086 | Documento de vulnerabilidad | Implementar 0.84 programa para reducir la vulnerabilidad de riesgos climáticos. | 27. Gestionar la adquisición de 86 Ha atraves del instrumento de transferencia de derechos de construcción | 2027 | 9 | Septiembre | 2.5% |  | 0.05% | 0.05% |  | 0 | 0.25
8086 | Documento de vulnerabilidad | Implementar 0.84 programa para reducir la vulnerabilidad de riesgos climáticos. | 27. Gestionar la adquisición de 86 Ha atraves del instrumento de transferencia de derechos de construcción | 2027 | 10 | Octubre | 2.5% |  | 0.05% | 0.05% |  | 0 | 0.25
8086 | Documento de vulnerabilidad | Implementar 0.84 programa para reducir la vulnerabilidad de riesgos climáticos. | 27. Gestionar la adquisición de 86 Ha atraves del instrumento de transferencia de derechos de construcción | 2027 | 11 | Noviembre | 2.5% |  | 0.05% | 0.05% |  | 0 | 0.25
8086 | Documento de vulnerabilidad | Implementar 0.84 programa para reducir la vulnerabilidad de riesgos climáticos. | 27. Gestionar la adquisición de 86 Ha atraves del instrumento de transferencia de derechos de construcción | 2027 | 12 | Diciembre | 2.5% |  | 0.05% | 0.05% |  | 0 | 0.25

## TERRITORIALIZACION_2025
DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO
Programación, actualización y seguimiento del Plan de Acción - Metas Plan de Desarrollo Distrital
|  |  | Código: PE01-PR02-F2 | [20 empty] | Versión: | [41 empty] | Versión: 16
DEPENDENCIA:
CÓDIGO Y NOMBRE DE PROYECTO:
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1tYcADMipjyJgwKv6NeJmqvBHCy5Jr9jur1HROX5GpGk/edit?gid=56828840#gid=56828840&fvid=231107433
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66
Proyecto | Linea de Acción | Codigo Actividad | Actividades del proyecto | Tipologia | Codigo MPDD Asociada a la actividad del Proyecto | Tipo de Ubicación | Identificación del punto de invesión / Ubicación Fisica | Codigo Ubicación Fisica | Año | Mes número | Mes | TOTAL MAGNITUD | TOTAL Presupuesto | PROGRAMACIÓN INICIAL Magnitud Física Vigencia | PROGRAMACIÓN INICIAL Magnitud Física Reserva | PROGRAMACIÓN INICIAL Presupuestal Vigencia | PROGRAMACIÓN INICIAL Presupuesto Reserva | PROGRAMACIÓN INICIAL GIRO | Programado Magnitud Física | Ejecutado Magnitud Física | Programado Presupuesto Vigencia | Ejecutado Presupuesto Vigencia | Programado Giros Vigencia | Ejecutado Giros Vigencia | Programado Magnitud Física Reservas | Ejecutado Magnitud Física Reservas | Programado Reserva Presupuestal | Ejecutado Reserva Presupuestal | Descripción de los avances y logros alcanzados | Retrasos | Soluciones Planteadas | Beneficios o resultados a la población | Fuente de evidencias | LOCALIDADES | UPZ | BARRIOS | GEOREFERENCIACIÓN | ÁREA DE INFLUENCIA | POLÍTICA | VALIDADOR LARGOS | VALIDADOR DECIMALES | POBLACIÓN RELACIONADA A LA LOCALIZACIÓN | NÚMERO DE HOMBRES | NÚMERO DE MUJERES | O-5 Primera Infancia | 6-13 Infancia | 14-17Adolescencia | 18-26 Juventud | 27-59 Adultez | 60 o más personas mayores | Grupo etario sin definir | NIÑOS Y NIÑAS | JÓVENES | PERSONAS MAYORES | PERSONAS EN DISCAPACIDAD | SERVIDOR PUBLICO | COMUNIDAD EN GENERAL | OTROS | AFROCOLOMBIANO | PALENQUERA | INDIGENA | RAIZAL | GITANO_RROM | NINGUNO | TRAZADOR
8086 | Áreas protegidas | 1 | FORMULAR IMPLEMENTAR Y HACER SEGUIMIENTO 100% LAS ACTIVIDADES DEFINIDAS EN LOS PLANES DE TRABAJO DE LOS RDH, PEDM Y PAISAJES SOSTENIBLES. | Constante | 253 | ESPECIAL | 50 PEDM Entrenubes | 50 | 2025 | 1 | Enero | 3.12 | 15090985923 | 3.12 | 0 | 14917855452 | 169785856 | 14917855452 | 3.12 | 3.12 | 14917855452 | 9712310554 | 14917855452 | 0 | 0 | 0 | 173130471 | 3408448 | Se inico con la formalacion de plan de trajajo del PEDM | NA | NA | Las acciones contempladas en los planes de trabajo no solo están orientadas a la recuperación ambiental de las áreas protegidas, sino también hacia el fortalecimiento del tejido social de la comunidad aledaña para la protección y conservación de estas. Así mismo, los Planes de trabajo de los Paisajes Sostenibles permiten fortalecer los procesos de gestión y gobernanza enfocados a buscar un equilibrio entre la producción sostenible y la conservación de estos ecosistemas, así como la protección cultural campesina, los saberes ancestrales. La definición de las acciones a ejecutar en los planes de trabajo, permite establecer una ruta clara de acción para el cumplimiento de los objetivos de conservación que definen los instrumentos de gestión e incorpora la medición de la efectividad en el manejo y la evaluación ecológica de los ecosistemas en las Reservas Distritales de Humedales. | https://drive.google.com/drive/u/1/folders/1zr-7jZEveBrp3gdYxoQV8MfxwFPKjxgm | Usme, Rafael Uribe Uribe, San Cristobal | Diana Turbay, Marruecos, La Gloria, Los Libertadores, Danubio, Gran Yomasa, Alfonso Lopez, Ciudad Usme, La Flora y Paruqe Entrenubes | Nueva Esperanza (usme) El Refugio, Palermo, San Martin, Compostela II, Compostela III y I, San Ignacio,el Rosal, El porvenir I y II, Fiscala La Fortuna, Malvinas, Puerta al LLano, Rincón del Valle, Villa Diana, Alaska, Altos de Pino, Portal el Divino,Sierra Morena, Los Puentes, Arizona, BArcelona, Costa Rica, Diana Cultivos, Doña Liliana, El Bosque, Juan JOse Rondon, La MOrena I y II, la Paz, la Paz Cebadal, Puerto Rico, San Felipe, Villas del Eden, CAsa Loma, La Esmeralda, Portal II, San Isidro, Yomasita, Ayacucho, Duitama, El Paraiso, El progreso, El Triunfo, la Cabaña, la Esperanza, la Flora, la Marquesa, los Pinos, Nicaragua, Nuev San Martín de Loba, Villa Hermosa, Juan REy, Olivares, Barranquillita, Brasilia, Canada Guira, Danubio Azul, Nueva Roma, Nuevo Progreso, Las guacamayas, Molinos, Diana Turbay, La Belleza, La Peninsula, Nevado, Santa Marta, Tejares, VAlparaiso, Guacamayas, Manzanares, MOlinos II, Urbanización Cerros del Oriente I y II, Urb. San Cayetano, | Polígono establecido del área declarada del parque https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1rarhL7Pd1eJ4LS_ka9IKzmJ9JODDPvnC | 321 ha | SUELO DE PROTECCIÓN / BIDIVERSIDAD |  |  | 679210 | 336507 | 342703 | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D
8086 | Áreas protegidas | 1 | FORMULAR IMPLEMENTAR Y HACER SEGUIMIENTO 100% LAS ACTIVIDADES DEFINIDAS EN LOS PLANES DE TRABAJO DE LOS RDH, PEDM Y PAISAJES SOSTENIBLES. | Constante | 253 | ESPECIAL | 51 PEDM Serranía El Zuque | 51 | 2025 | 1 | Enero | 3.12 | 3957596759 | 3.12 | 0 | 3784466288 | 169785856 | 3784466288 | 3.12 | 3.12 | 3784466288 | 1900964360 | 3784466288 | 0 | 0 | 0 | 173130471 | 3408448 | Se inico con la formalacion de plan de trajajo del PEDM | NA | NA | Las acciones contempladas en los planes de trabajo no solo están orientadas a la recuperación ambiental de las áreas protegidas, sino también hacia el fortalecimiento del tejido social de la comunidad aledaña para la protección y conservación de estas. Así mismo, los Planes de trabajo de los Paisajes Sostenibles permiten fortalecer los procesos de gestión y gobernanza enfocados a buscar un equilibrio entre la producción sostenible y la conservación de estos ecosistemas, así como la protección cultural campesina, los saberes ancestrales. La definición de las acciones a ejecutar en los planes de trabajo, permite establecer una ruta clara de acción para el cumplimiento de los objetivos de conservación que definen los instrumentos de gestión e incorpora la medición de la efectividad en el manejo y la evaluación ecológica de los ecosistemas en las Reservas Distritales de Humedales. | https://drive.google.com/drive/u/1/folders/1zr-7jZEveBrp3gdYxoQV8MfxwFPKjxgm | San Cristobal | La Gloria, San Blas | Aguas Claras, Tibaque I, San Blas II, Los Alpes, Altos del Zipa, Ramjal, Moralba, Altos del Zuque, Quindío, Puente Colorao | Polígono establecido del área declarada del parque https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1rarhL7Pd1eJ4LS_ka9IKzmJ9JODDPvnC | 162,8 ha | SUELO DE PROTECCIÓN / BIDIVERSIDAD |  |  | 203239 | 97640 | 105599 | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D
8086 | Áreas protegidas | 1 | FORMULAR IMPLEMENTAR Y HACER SEGUIMIENTO 100% LAS ACTIVIDADES DEFINIDAS EN LOS PLANES DE TRABAJO DE LOS RDH, PEDM Y PAISAJES SOSTENIBLES. | Constante | 253 | ESPECIAL | 52 PEDM Mirador de los Nevados | 52 | 2025 | 1 | Enero | 3.12 | 3885465533 | 3.12 | 0 | 3712335062 | 169785856 | 3712335062 | 3.12 | 3.12 | 3712335062 | 1728149418 | 3712335062 | 0 | 0 | 0 | 173130471 | 3408448 | Se inico con la formalacion de plan de trajajo del PEDM | NA | NA | Las acciones contempladas en los planes de trabajo no solo están orientadas a la recuperación ambiental de las áreas protegidas, sino también hacia el fortalecimiento del tejido social de la comunidad aledaña para la protección y conservación de estas. Así mismo, los Planes de trabajo de los Paisajes Sostenibles permiten fortalecer los procesos de gestión y gobernanza enfocados a buscar un equilibrio entre la producción sostenible y la conservación de estos ecosistemas, así como la protección cultural campesina, los saberes ancestrales. La definición de las acciones a ejecutar en los planes de trabajo, permite establecer una ruta clara de acción para el cumplimiento de los objetivos de conservación que definen los instrumentos de gestión e incorpora la medición de la efectividad en el manejo y la evaluación ecológica de los ecosistemas en las Reservas Distritales de Humedales. | https://drive.google.com/drive/u/1/folders/1zr-7jZEveBrp3gdYxoQV8MfxwFPKjxgm | Suba | Suba | Suba Cerros, Suba Urbano | Polígono establecido del área declarada del parque https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1rarhL7Pd1eJ4LS_ka9IKzmJ9JODDPvnC | 6,2 ha | SUELO DE PROTECCIÓN / BIDIVERSIDAD |  |  | 189646 | 88947 | 100699 | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D
8086 | Áreas protegidas | 1 | FORMULAR IMPLEMENTAR Y HACER SEGUIMIENTO 100% LAS ACTIVIDADES DEFINIDAS EN LOS PLANES DE TRABAJO DE LOS RDH, PEDM Y PAISAJES SOSTENIBLES. | Constante | 253 | ESPECIAL | 53 PEDM Soratama | 53 | 2025 | 1 | Enero | 3.12 | 3584977929 | 3.12 | 0 | 3411847458 | 169785856 | 3411847458 | 3.12 | 3.12 | 3411847458 | 1382519534 | 3411847458 | 0 | 0 | 0 | 173130471 | 3408448 | Se inico con la formalacion de plan de trajajo del PEDM | NA | NA | Las acciones contempladas en los planes de trabajo no solo están orientadas a la recuperación ambiental de las áreas protegidas, sino también hacia el fortalecimiento del tejido social de la comunidad aledaña para la protección y conservación de estas. Así mismo, los Planes de trabajo de los Paisajes Sostenibles permiten fortalecer los procesos de gestión y gobernanza enfocados a buscar un equilibrio entre la producción sostenible y la conservación de estos ecosistemas, así como la protección cultural campesina, los saberes ancestrales. La definición de las acciones a ejecutar en los planes de trabajo, permite establecer una ruta clara de acción para el cumplimiento de los objetivos de conservación que definen los instrumentos de gestión e incorpora la medición de la efectividad en el manejo y la evaluación ecológica de los ecosistemas en las Reservas Distritales de Humedales. | https://drive.google.com/drive/u/1/folders/1zr-7jZEveBrp3gdYxoQV8MfxwFPKjxgm | Usaquén | San Cristóbal Norte | Soratama, Barrancas Oriental Rural y La Cita | Polígono establecido del área declarada del parque https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1rarhL7Pd1eJ4LS_ka9IKzmJ9JODDPvnC | 6,01 ha | SUELO DE PROTECCIÓN / BIDIVERSIDAD |  |  | 73725 | 34887 | 38838 | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D
8086 | Áreas protegidas | 1 | FORMULAR IMPLEMENTAR Y HACER SEGUIMIENTO 100% LAS ACTIVIDADES DEFINIDAS EN LOS PLANES DE TRABAJO DE LOS RDH, PEDM Y PAISAJES SOSTENIBLES. | Constante | 253 | ESPECIAL | 54 PEDM Sierras del Chicó | 54 | 2025 | 1 | Enero | 3.12 | 711344266 | 3.12 | 0 | 538213795 | 169785856 | 538213795 | 3.12 | 3.12 | 538213795 | - | 538213795 | 0 | 0 | 0 | 173130471 | 3408448 | Se inico con la formalacion de plan de trajajo del PEDM | NA | NA | Las acciones contempladas en los planes de trabajo no solo están orientadas a la recuperación ambiental de las áreas protegidas, sino también hacia el fortalecimiento del tejido social de la comunidad aledaña para la protección y conservación de estas. Así mismo, los Planes de trabajo de los Paisajes Sostenibles permiten fortalecer los procesos de gestión y gobernanza enfocados a buscar un equilibrio entre la producción sostenible y la conservación de estos ecosistemas, así como la protección cultural campesina, los saberes ancestrales. La definición de las acciones a ejecutar en los planes de trabajo, permite establecer una ruta clara de acción para el cumplimiento de los objetivos de conservación que definen los instrumentos de gestión e incorpora la medición de la efectividad en el manejo y la evaluación ecológica de los ecosistemas en las Reservas Distritales de Humedales. | https://drive.google.com/drive/u/1/folders/1zr-7jZEveBrp3gdYxoQV8MfxwFPKjxgm | Chapinero | El refugio | Seminario | Polígono establecido del área declarada del parque | 18,29 ha | SUELO DE PROTECCIÓN / BIDIVERSIDAD |  |  | 42102 | 19043 | 23059 | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D
8086 | Áreas protegidas | 1 | FORMULAR IMPLEMENTAR Y HACER SEGUIMIENTO 100% LAS ACTIVIDADES DEFINIDAS EN LOS PLANES DE TRABAJO DE LOS RDH, PEDM Y PAISAJES SOSTENIBLES. | Constante | 253 | ESPECIAL | 55 PEDM Cerro Seco | 55 | 2025 | 1 | Enero | 3.12 | 720972600 | 3.12 | 0 | 547842129 | 169785856 | 547842129 | 3.12 | 3.12 | 547842129 | - | 547842129 | 0 | 0 | 0 | 173130471 | 3408448 | Se inico con la formalacion de plan de trajajo del PEDM | NA | NA | Las acciones contempladas en los planes de trabajo no solo están orientadas a la recuperación ambiental de las áreas protegidas, sino también hacia el fortalecimiento del tejido social de la comunidad aledaña para la protección y conservación de estas. Así mismo, los Planes de trabajo de los Paisajes Sostenibles permiten fortalecer los procesos de gestión y gobernanza enfocados a buscar un equilibrio entre la producción sostenible y la conservación de estos ecosistemas, así como la protección cultural campesina, los saberes ancestrales. La definición de las acciones a ejecutar en los planes de trabajo, permite establecer una ruta clara de acción para el cumplimiento de los objetivos de conservación que definen los instrumentos de gestión e incorpora la medición de la efectividad en el manejo y la evaluación ecológica de los ecosistemas en las Reservas Distritales de Humedales. | https://drive.google.com/drive/u/1/folders/1zr-7jZEveBrp3gdYxoQV8MfxwFPKjxgm | Ciudad Bolivar | Jerusalem | Potosi, Arbolizadora Alta | Polígono establecido del área declarada del parque | 199,03 ha | SUELO DE PROTECCIÓN / BIDIVERSIDAD |  |  | 103896 | 51838 | 52058 | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D
8086 | Áreas protegidas | 1 | FORMULAR IMPLEMENTAR Y HACER SEGUIMIENTO 100% LAS ACTIVIDADES DEFINIDAS EN LOS PLANES DE TRABAJO DE LOS RDH, PEDM Y PAISAJES SOSTENIBLES. | Constante | 253 | ESPECIAL | 56 PEDM Cerro de la Conejera | 56 | 2025 | 1 | Enero | 3.12 | 2093863801 | 3.12 | 0 | 1920733330 | 169785856 | 1920733330 | 3.12 | 3.12 | 1920733330 | 1382519534 | 1920733330 | 0 | 0 | 0 | 173130471 | 3408448 | Se inico con la formalacion de plan de trajajo del PEDM | NA | NA | Las acciones contempladas en los planes de trabajo no solo están orientadas a la recuperación ambiental de las áreas protegidas, sino también hacia el fortalecimiento del tejido social de la comunidad aledaña para la protección y conservación de estas. Así mismo, los Planes de trabajo de los Paisajes Sostenibles permiten fortalecer los procesos de gestión y gobernanza enfocados a buscar un equilibrio entre la producción sostenible y la conservación de estos ecosistemas, así como la protección cultural campesina, los saberes ancestrales. La definición de las acciones a ejecutar en los planes de trabajo, permite establecer una ruta clara de acción para el cumplimiento de los objetivos de conservación que definen los instrumentos de gestión e incorpora la medición de la efectividad en el manejo y la evaluación ecológica de los ecosistemas en las Reservas Distritales de Humedales. | https://drive.google.com/drive/u/1/folders/1zr-7jZEveBrp3gdYxoQV8MfxwFPKjxgm | Suba | Casa Blanca Suba, San José de Bavaria, La Academia | Delmonte, Vereda suba Cerros II, San José de Bavaría, Mirandela, Casablanca Suba I | Polígono establecido del área declarada del parque | 193,09 ha | SUELO DE PROTECCIÓN / BIDIVERSIDAD |  |  | 121971 | 56720 | 65251 | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D
8086 | Áreas protegidas | 1 | FORMULAR IMPLEMENTAR Y HACER SEGUIMIENTO 100% LAS ACTIVIDADES DEFINIDAS EN LOS PLANES DE TRABAJO DE LOS RDH, PEDM Y PAISAJES SOSTENIBLES. | Constante | 253 | ESPECIAL | 57 PEDM Cerro de Torca | 57 | 2025 | 1 | Enero | 3.12 | 711344266 | 3.12 | 0 | 538213795 | 169785856 | 538213795 | 3.12 | 3.12 | 538213795 | - | 538213795 | 0 | 0 | 0 | 173130471 | 3408448 | Se inico con la formalacion de plan de trajajo del PEDM | NA | NA | Las acciones contempladas en los planes de trabajo no solo están orientadas a la recuperación ambiental de las áreas protegidas, sino también hacia el fortalecimiento del tejido social de la comunidad aledaña para la protección y conservación de estas. Así mismo, los Planes de trabajo de los Paisajes Sostenibles permiten fortalecer los procesos de gestión y gobernanza enfocados a buscar un equilibrio entre la producción sostenible y la conservación de estos ecosistemas, así como la protección cultural campesina, los saberes ancestrales. La definición de las acciones a ejecutar en los planes de trabajo, permite establecer una ruta clara de acción para el cumplimiento de los objetivos de conservación que definen los instrumentos de gestión e incorpora la medición de la efectividad en el manejo y la evaluación ecológica de los ecosistemas en las Reservas Distritales de Humedales. | https://drive.google.com/drive/u/1/folders/1zr-7jZEveBrp3gdYxoQV8MfxwFPKjxgm | Usaquén | Paseo de los Libertadores | Torca I | Polígono establecido del área declarada del parque | 22,03 ha | SUELO DE PROTECCIÓN / BIDIVERSIDAD |  |  | 2715 | 1320 | 1395 | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D
8086 | Áreas protegidas | 1 | FORMULAR IMPLEMENTAR Y HACER SEGUIMIENTO 100% LAS ACTIVIDADES DEFINIDAS EN LOS PLANES DE TRABAJO DE LOS RDH, PEDM Y PAISAJES SOSTENIBLES. | Constante | 253 | ESPECIAL | 58 Humedal el Burro | 58 | 2025 | 1 | Enero | 3.12 | 678588086 | 3.12 | 0 | 507411131 | 169785856 | 507411131 | 3.12 | 3.12 | 507411131 | 125449656 | 507411131 | 0 | 0 | 0 | 171176955 | 1871445 | Se inico con la formalacion de plan de trajajo del RDH | NA | NA | Las acciones contempladas en los planes de trabajo no solo están orientadas a la recuperación ambiental de las áreas protegidas, sino también hacia el fortalecimiento del tejido social de la comunidad aledaña para la protección y conservación de estas. Así mismo, los Planes de trabajo de los Paisajes Sostenibles permiten fortalecer los procesos de gestión y gobernanza enfocados a buscar un equilibrio entre la producción sostenible y la conservación de estos ecosistemas, así como la protección cultural campesina, los saberes ancestrales. La definición de las acciones a ejecutar en los planes de trabajo, permite establecer una ruta clara de acción para el cumplimiento de los objetivos de conservación que definen los instrumentos de gestión e incorpora la medición de la efectividad en el manejo y la evaluación ecológica de los ecosistemas en las Reservas Distritales de Humedales. | https://drive.google.com/drive/u/1/folders/1zr-7jZEveBrp3gdYxoQV8MfxwFPKjxgm | Kennedy | Castilla, Calandaima | Valladolit, Castilla, Monterrey, Villa Mariana, Villa Castilla, Pio XII, Nuevo Techo, El Condado, Tintala, Nueva Castilla, Villa Mejia | Polígono establecido del área declarada del parque https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1rarhL7Pd1eJ4LS_ka9IKzmJ9JODDPvnC | UPZ Aledañas | POLITICAS 1. Para el Manejo del Suelo de Protección del Distrio Capital. 2. Gestión de la Conservación de la Biodiversidad. 3. Humedales del Distrito Capital. 4. Distrital de Espacio Público. 5. Distrital de Gestión del Riesgo. 6. Política Pública Distrital de HUmedales. 7. Nacional de Humedales interiores de Colombia. 8. Nacional para la Gestión Integral del Recurso Hídrico 9. Plan Distrital del Agua. 10. Plan Distirtal de Gestión del Riesgo y adaptación a la variabilidad y cambio climático. 11. Plan Ordenamiento Territorial POT. 12. Plan Nacional de Restauración Ecológica. 13. Política SINAP y Decreto 2372 de 2010. 14. Política Nacional para la Gestión integral de la Biodiversidad y sus ServiciosEcosistémicos PGIBSE |  |  | 277900 | 133375 | 144525 | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D
8086 | Áreas protegidas | 1 | FORMULAR IMPLEMENTAR Y HACER SEGUIMIENTO 100% LAS ACTIVIDADES DEFINIDAS EN LOS PLANES DE TRABAJO DE LOS RDH, PEDM Y PAISAJES SOSTENIBLES. | Constante | 253 | ESPECIAL | 59 Humedal Vaca | 59 | 2025 | 1 | Enero | 3.12 | 604905836 | 3.12 | 0 | 433728881 | 169785856 | 433728881 | 3.12 | 3.12 | 433728881 | 51767803 | 433728881 | 0 | 0 | 0 | 171176955 | 1871445 | Se inico con la formalacion de plan de trajajo del RDH | NA | NA | Las acciones contempladas en los planes de trabajo no solo están orientadas a la recuperación ambiental de las áreas protegidas, sino también hacia el fortalecimiento del tejido social de la comunidad aledaña para la protección y conservación de estas. Así mismo, los Planes de trabajo de los Paisajes Sostenibles permiten fortalecer los procesos de gestión y gobernanza enfocados a buscar un equilibrio entre la producción sostenible y la conservación de estos ecosistemas, así como la protección cultural campesina, los saberes ancestrales. La definición de las acciones a ejecutar en los planes de trabajo, permite establecer una ruta clara de acción para el cumplimiento de los objetivos de conservación que definen los instrumentos de gestión e incorpora la medición de la efectividad en el manejo y la evaluación ecológica de los ecosistemas en las Reservas Distritales de Humedales. | https://drive.google.com/drive/u/1/folders/1zr-7jZEveBrp3gdYxoQV8MfxwFPKjxgm | Kennedy | Corabastos | El Amaparo, Cañizares, Villa Nelly, Villa de la Torre, Villa Emilia | Polígono establecido del área declarada del parque https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1rarhL7Pd1eJ4LS_ka9IKzmJ9JODDPvnC | UPZ Aledañas | POLITICAS 1. Para el Manejo del Suelo de Protección del Distrio Capital. 2. Gestión de la Conservación de la Biodiversidad. 3. Humedales del Distrito Capital. 4. Distrital de Espacio Público. 5. Distrital de Gestión del Riesgo. 6. Política Pública Distrital de HUmedales. 7. Nacional de Humedales interiores de Colombia. 8. Nacional para la Gestión Integral del Recurso Hídrico 9. Plan Distrital del Agua. 10. Plan Distirtal de Gestión del Riesgo y adaptación a la variabilidad y cambio climático. 11. Plan Ordenamiento Territorial POT. 12. Plan Nacional de Restauración Ecológica. 13. Política SINAP y Decreto 2372 de 2010. 14. Política Nacional para la Gestión integral de la Biodiversidad y sus ServiciosEcosistémicos PGIBSE |  |  | 56072 | 28300 | 27772 | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D
8086 | Áreas protegidas | 1 | FORMULAR IMPLEMENTAR Y HACER SEGUIMIENTO 100% LAS ACTIVIDADES DEFINIDAS EN LOS PLANES DE TRABAJO DE LOS RDH, PEDM Y PAISAJES SOSTENIBLES. | Constante | 253 | ESPECIAL | 60 Humedal Techo | 60 | 2025 | 1 | Enero | 3.12 | 604905836 | 3.12 | 0 | 433728881 | 169785856 | 433728881 | 3.12 | 3.12 | 433728881 | 51767803 | 433728881 | 0 | 0 | 0 | 171176955 | 1871445 | Se inico con la formalacion de plan de trajajo del RDH | NA | NA | Las acciones contempladas en los planes de trabajo no solo están orientadas a la recuperación ambiental de las áreas protegidas, sino también hacia el fortalecimiento del tejido social de la comunidad aledaña para la protección y conservación de estas. Así mismo, los Planes de trabajo de los Paisajes Sostenibles permiten fortalecer los procesos de gestión y gobernanza enfocados a buscar un equilibrio entre la producción sostenible y la conservación de estos ecosistemas, así como la protección cultural campesina, los saberes ancestrales. La definición de las acciones a ejecutar en los planes de trabajo, permite establecer una ruta clara de acción para el cumplimiento de los objetivos de conservación que definen los instrumentos de gestión e incorpora la medición de la efectividad en el manejo y la evaluación ecológica de los ecosistemas en las Reservas Distritales de Humedales. | https://drive.google.com/drive/u/1/folders/1zr-7jZEveBrp3gdYxoQV8MfxwFPKjxgm | Kennedy | Castilla | El Amaparo, Cañizares, Villa Nelly, Villa de la Torre, Villa Emilia, Favidi, Visión Colombia, Parques de Castilla, Lagos de Castilla, Valladolid | Polígono establecido del área declarada del parque https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1rarhL7Pd1eJ4LS_ka9IKzmJ9JODDPvnC | UPZ Aledañas | POLITICAS 1. Para el Manejo del Suelo de Protección del Distrio Capital. 2. Gestión de la Conservación de la Biodiversidad. 3. Humedales del Distrito Capital. 4. Distrital de Espacio Público. 5. Distrital de Gestión del Riesgo. 6. Política Pública Distrital de HUmedales. 7. Nacional de Humedales interiores de Colombia. 8. Nacional para la Gestión Integral del Recurso Hídrico 9. Plan Distrital del Agua. 10. Plan Distirtal de Gestión del Riesgo y adaptación a la variabilidad y cambio climático. 11. Plan Ordenamiento Territorial POT. 12. Plan Nacional de Restauración Ecológica. 13. Política SINAP y Decreto 2372 de 2010. 14. Política Nacional para la Gestión integral de la Biodiversidad y sus ServiciosEcosistémicos PGIBSE |  |  | 141924 | 68238 | 73686 | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D
8086 | Áreas protegidas | 1 | FORMULAR IMPLEMENTAR Y HACER SEGUIMIENTO 100% LAS ACTIVIDADES DEFINIDAS EN LOS PLANES DE TRABAJO DE LOS RDH, PEDM Y PAISAJES SOSTENIBLES. | Constante | 253 | ESPECIAL | 61 Humedal Tibanica | 61 | 2025 | 1 | Enero | 3.12 | 604905836 | 3.12 | 0 | 433728881 | 169785856 | 433728881 | 3.12 | 3.12 | 433728881 | 51767803 | 433728881 | 0 | 0 | 0 | 171176955 | 1871445 | Se inico con la formalacion de plan de trajajo del RDH | NA | NA | Las acciones contempladas en los planes de trabajo no solo están orientadas a la recuperación ambiental de las áreas protegidas, sino también hacia el fortalecimiento del tejido social de la comunidad aledaña para la protección y conservación de estas. Así mismo, los Planes de trabajo de los Paisajes Sostenibles permiten fortalecer los procesos de gestión y gobernanza enfocados a buscar un equilibrio entre la producción sostenible y la conservación de estos ecosistemas, así como la protección cultural campesina, los saberes ancestrales. La definición de las acciones a ejecutar en los planes de trabajo, permite establecer una ruta clara de acción para el cumplimiento de los objetivos de conservación que definen los instrumentos de gestión e incorpora la medición de la efectividad en el manejo y la evaluación ecológica de los ecosistemas en las Reservas Distritales de Humedales. | https://drive.google.com/drive/u/1/folders/1zr-7jZEveBrp3gdYxoQV8MfxwFPKjxgm | Bosa | Bosa Cental | Manzanares, San Pablo, Laureles | Polígono establecido del área declarada del parque https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1rarhL7Pd1eJ4LS_ka9IKzmJ9JODDPvnC | UPZ Aledañas | POLITICAS 1. Para el Manejo del Suelo de Protección del Distrio Capital. 2. Gestión de la Conservación de la Biodiversidad. 3. Humedales del Distrito Capital. 4. Distrital de Espacio Público. 5. Distrital de Gestión del Riesgo. 6. Política Pública Distrital de HUmedales. 7. Nacional de Humedales interiores de Colombia. 8. Nacional para la Gestión Integral del Recurso Hídrico 9. Plan Distrital del Agua. 10. Plan Distirtal de Gestión del Riesgo y adaptación a la variabilidad y cambio climático. 11. Plan Ordenamiento Territorial POT. 12. Plan Nacional de Restauración Ecológica. 13. Política SINAP y Decreto 2372 de 2010. 14. Política Nacional para la Gestión integral de la Biodiversidad y sus ServiciosEcosistémicos PGIBSE |  |  | 237736 | 114561 | 123175 | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D
8086 | Áreas protegidas | 1 | FORMULAR IMPLEMENTAR Y HACER SEGUIMIENTO 100% LAS ACTIVIDADES DEFINIDAS EN LOS PLANES DE TRABAJO DE LOS RDH, PEDM Y PAISAJES SOSTENIBLES. | Constante | 253 | ESPECIAL | 62 Humedal Capellanía | 62 | 2025 | 1 | Enero | 3.12 | 604905836 | 3.12 | 0 | 433728881 | 169785856 | 433728881 | 3.12 | 3.12 | 433728881 | 51767803 | 433728881 | 0 | 0 | 0 | 171176955 | 1871445 | Se inico con la formalacion de plan de trajajo del RDH | NA | NA | Las acciones contempladas en los planes de trabajo no solo están orientadas a la recuperación ambiental de las áreas protegidas, sino también hacia el fortalecimiento del tejido social de la comunidad aledaña para la protección y conservación de estas. Así mismo, los Planes de trabajo de los Paisajes Sostenibles permiten fortalecer los procesos de gestión y gobernanza enfocados a buscar un equilibrio entre la producción sostenible y la conservación de estos ecosistemas, así como la protección cultural campesina, los saberes ancestrales. La definición de las acciones a ejecutar en los planes de trabajo, permite establecer una ruta clara de acción para el cumplimiento de los objetivos de conservación que definen los instrumentos de gestión e incorpora la medición de la efectividad en el manejo y la evaluación ecológica de los ecosistemas en las Reservas Distritales de Humedales. | https://drive.google.com/drive/u/1/folders/1zr-7jZEveBrp3gdYxoQV8MfxwFPKjxgm | Fontibón | Capellanía, Modelia, Fontibón | Conjunto Residencial La Cofradía, Rincón Santo | Polígono establecido del área declarada del parque https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1rarhL7Pd1eJ4LS_ka9IKzmJ9JODDPvnC | UPZ Aledañas | POLITICAS 1. Para el Manejo del Suelo de Protección del Distrio Capital. 2. Gestión de la Conservación de la Biodiversidad. 3. Humedales del Distrito Capital. 4. Distrital de Espacio Público. 5. Distrital de Gestión del Riesgo. 6. Política Pública Distrital de HUmedales. 7. Nacional de Humedales interiores de Colombia. 8. Nacional para la Gestión Integral del Recurso Hídrico 9. Plan Distrital del Agua. 10. Plan Distirtal de Gestión del Riesgo y adaptación a la variabilidad y cambio climático. 11. Plan Ordenamiento Territorial POT. 12. Plan Nacional de Restauración Ecológica. 13. Política SINAP y Decreto 2372 de 2010. 14. Política Nacional para la Gestión integral de la Biodiversidad y sus ServiciosEcosistémicos PGIBSE |  |  | 204319 | 95093 | 109226 | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D
8086 | Áreas protegidas | 1 | FORMULAR IMPLEMENTAR Y HACER SEGUIMIENTO 100% LAS ACTIVIDADES DEFINIDAS EN LOS PLANES DE TRABAJO DE LOS RDH, PEDM Y PAISAJES SOSTENIBLES. | Constante | 253 | ESPECIAL | 63 Humedal Meandro del Say | 63 | 2025 | 1 | Enero | 3.12 | 604905836 | 3.12 | 0 | 433728881 | 169785856 | 433728881 | 3.12 | 3.12 | 433728881 | 51767803 | 433728881 | 0 | 0 | 0 | 171176955 | 1871445 | Se inico con la formalacion de plan de trajajo del RDH | NA | NA | Las acciones contempladas en los planes de trabajo no solo están orientadas a la recuperación ambiental de las áreas protegidas, sino también hacia el fortalecimiento del tejido social de la comunidad aledaña para la protección y conservación de estas. Así mismo, los Planes de trabajo de los Paisajes Sostenibles permiten fortalecer los procesos de gestión y gobernanza enfocados a buscar un equilibrio entre la producción sostenible y la conservación de estos ecosistemas, así como la protección cultural campesina, los saberes ancestrales. La definición de las acciones a ejecutar en los planes de trabajo, permite establecer una ruta clara de acción para el cumplimiento de los objetivos de conservación que definen los instrumentos de gestión e incorpora la medición de la efectividad en el manejo y la evaluación ecológica de los ecosistemas en las Reservas Distritales de Humedales. | https://drive.google.com/drive/u/1/folders/1zr-7jZEveBrp3gdYxoQV8MfxwFPKjxgm | Fontibón | Zona Franca | La Estania o El Recodo, Moravia, Zona Franca, | Polígono establecido del área declarada del parque https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1rarhL7Pd1eJ4LS_ka9IKzmJ9JODDPvnC | UPZ Aledañas | POLITICAS 1. Para el Manejo del Suelo de Protección del Distrio Capital. 2. Gestión de la Conservación de la Biodiversidad. 3. Humedales del Distrito Capital. 4. Distrital de Espacio Público. 5. Distrital de Gestión del Riesgo. 6. Política Pública Distrital de HUmedales. 7. Nacional de Humedales interiores de Colombia. 8. Nacional para la Gestión Integral del Recurso Hídrico 9. Plan Distrital del Agua. 10. Plan Distirtal de Gestión del Riesgo y adaptación a la variabilidad y cambio climático. 11. Plan Ordenamiento Territorial POT. 12. Plan Nacional de Restauración Ecológica. 13. Política SINAP y Decreto 2372 de 2010. 14. Política Nacional para la Gestión integral de la Biodiversidad y sus ServiciosEcosistémicos PGIBSE |  |  | 66315 | 30562 | 35753 | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D
8086 | Áreas protegidas | 1 | FORMULAR IMPLEMENTAR Y HACER SEGUIMIENTO 100% LAS ACTIVIDADES DEFINIDAS EN LOS PLANES DE TRABAJO DE LOS RDH, PEDM Y PAISAJES SOSTENIBLES. | Constante | 253 | ESPECIAL | 64 Humedal Córdoba | 64 | 2025 | 1 | Enero | 3.12 | 641665836 | 3.12 | 0 | 470488881 | 169785856 | 470488881 | 3.12 | 3.12 | 470488881 | 51767803 | 470488881 | 0 | 0 | 0 | 171176955 | 1871445 | Se inico con la formalacion de plan de trajajo del RDH | NA | NA | Las acciones contempladas en los planes de trabajo no solo están orientadas a la recuperación ambiental de las áreas protegidas, sino también hacia el fortalecimiento del tejido social de la comunidad aledaña para la protección y conservación de estas. Así mismo, los Planes de trabajo de los Paisajes Sostenibles permiten fortalecer los procesos de gestión y gobernanza enfocados a buscar un equilibrio entre la producción sostenible y la conservación de estos ecosistemas, así como la protección cultural campesina, los saberes ancestrales. La definición de las acciones a ejecutar en los planes de trabajo, permite establecer una ruta clara de acción para el cumplimiento de los objetivos de conservación que definen los instrumentos de gestión e incorpora la medición de la efectividad en el manejo y la evaluación ecológica de los ecosistemas en las Reservas Distritales de Humedales. | https://drive.google.com/drive/u/1/folders/1zr-7jZEveBrp3gdYxoQV8MfxwFPKjxgm | Suba | Niza, Alambra, La Floresta | Lagos de Córdoba, Recreto de los Frayles Alhambra Sur Oriental Colpatria, Las Villas | Polígono establecido del área declarada del parque https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1rarhL7Pd1eJ4LS_ka9IKzmJ9JODDPvnC | UPZ Aledañas | POLITICAS 1. Para el Manejo del Suelo de Protección del Distrio Capital. 2. Gestión de la Conservación de la Biodiversidad. 3. Humedales del Distrito Capital. 4. Distrital de Espacio Público. 5. Distrital de Gestión del Riesgo. 6. Política Pública Distrital de HUmedales. 7. Nacional de Humedales interiores de Colombia. 8. Nacional para la Gestión Integral del Recurso Hídrico 9. Plan Distrital del Agua. 10. Plan Distirtal de Gestión del Riesgo y adaptación a la variabilidad y cambio climático. 11. Plan Ordenamiento Territorial POT. 12. Plan Nacional de Restauración Ecológica. 13. Política SINAP y Decreto 2372 de 2010. 14. Política Nacional para la Gestión integral de la Biodiversidad y sus ServiciosEcosistémicos PGIBSE |  |  | 177283 | 80736 | 96547 | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D
8086 | Áreas protegidas | 1 | FORMULAR IMPLEMENTAR Y HACER SEGUIMIENTO 100% LAS ACTIVIDADES DEFINIDAS EN LOS PLANES DE TRABAJO DE LOS RDH, PEDM Y PAISAJES SOSTENIBLES. | Constante | 253 | ESPECIAL | 65 Humedal Torca Guaymaral | 65 | 2025 | 1 | Enero | 3.12 | 604905836 | 3.12 | 0 | 433728881 | 169785856 | 433728881 | 3.12 | 3.12 | 433728881 | 51767803 | 433728881 | 0 | 0 | 0 | 171176955 | 1871445 | Se inico con la formalacion de plan de trajajo del RDH | NA | NA | Las acciones contempladas en los planes de trabajo no solo están orientadas a la recuperación ambiental de las áreas protegidas, sino también hacia el fortalecimiento del tejido social de la comunidad aledaña para la protección y conservación de estas. Así mismo, los Planes de trabajo de los Paisajes Sostenibles permiten fortalecer los procesos de gestión y gobernanza enfocados a buscar un equilibrio entre la producción sostenible y la conservación de estos ecosistemas, así como la protección cultural campesina, los saberes ancestrales. La definición de las acciones a ejecutar en los planes de trabajo, permite establecer una ruta clara de acción para el cumplimiento de los objetivos de conservación que definen los instrumentos de gestión e incorpora la medición de la efectividad en el manejo y la evaluación ecológica de los ecosistemas en las Reservas Distritales de Humedales. | https://drive.google.com/drive/u/1/folders/1zr-7jZEveBrp3gdYxoQV8MfxwFPKjxgm | Usaquén | Guaymaral, La Academia | Torca I | Polígono establecido del área declarada del parque https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1rarhL7Pd1eJ4LS_ka9IKzmJ9JODDPvnC | UPZ Aledañas | POLITICAS 1. Para el Manejo del Suelo de Protección del Distrio Capital. 2. Gestión de la Conservación de la Biodiversidad. 3. Humedales del Distrito Capital. 4. Distrital de Espacio Público. 5. Distrital de Gestión del Riesgo. 6. Política Pública Distrital de HUmedales. 7. Nacional de Humedales interiores de Colombia. 8. Nacional para la Gestión Integral del Recurso Hídrico 9. Plan Distrital del Agua. 10. Plan Distirtal de Gestión del Riesgo y adaptación a la variabilidad y cambio climático. 11. Plan Ordenamiento Territorial POT. 12. Plan Nacional de Restauración Ecológica. 13. Política SINAP y Decreto 2372 de 2010. 14. Política Nacional para la Gestión integral de la Biodiversidad y sus ServiciosEcosistémicos PGIBSE |  |  | 8112 | 3942 | 4170 | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D
8086 | Áreas protegidas | 1 | FORMULAR IMPLEMENTAR Y HACER SEGUIMIENTO 100% LAS ACTIVIDADES DEFINIDAS EN LOS PLANES DE TRABAJO DE LOS RDH, PEDM Y PAISAJES SOSTENIBLES. | Constante | 253 | ESPECIAL | 66 Humedal Conejera | 66 | 2025 | 1 | Enero | 3.12 | 1153751252 | 3.12 | 0 | 982574297 | 169785856 | 982574297 | 3.12 | 3.12 | 982574297 | 51767803 | 982574297 | 0 | 0 | 0 | 171176955 | 1871445 | Se inico con la formalacion de plan de trajajo del RDH | NA | NA | Las acciones contempladas en los planes de trabajo no solo están orientadas a la recuperación ambiental de las áreas protegidas, sino también hacia el fortalecimiento del tejido social de la comunidad aledaña para la protección y conservación de estas. Así mismo, los Planes de trabajo de los Paisajes Sostenibles permiten fortalecer los procesos de gestión y gobernanza enfocados a buscar un equilibrio entre la producción sostenible y la conservación de estos ecosistemas, así como la protección cultural campesina, los saberes ancestrales. La definición de las acciones a ejecutar en los planes de trabajo, permite establecer una ruta clara de acción para el cumplimiento de los objetivos de conservación que definen los instrumentos de gestión e incorpora la medición de la efectividad en el manejo y la evaluación ecológica de los ecosistemas en las Reservas Distritales de Humedales. | https://drive.google.com/drive/u/1/folders/1zr-7jZEveBrp3gdYxoQV8MfxwFPKjxgm | Suba | El prado | Compartir, Acacias, Alaska, Londres, Monarcas | Polígono establecido del área declarada del parque https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1rarhL7Pd1eJ4LS_ka9IKzmJ9JODDPvnC | UPZ Aledañas | POLITICAS 1. Para el Manejo del Suelo de Protección del Distrio Capital. 2. Gestión de la Conservación de la Biodiversidad. 3. Humedales del Distrito Capital. 4. Distrital de Espacio Público. 5. Distrital de Gestión del Riesgo. 6. Política Pública Distrital de HUmedales. 7. Nacional de Humedales interiores de Colombia. 8. Nacional para la Gestión Integral del Recurso Hídrico 9. Plan Distrital del Agua. 10. Plan Distirtal de Gestión del Riesgo y adaptación a la variabilidad y cambio climático. 11. Plan Ordenamiento Territorial POT. 12. Plan Nacional de Restauración Ecológica. 13. Política SINAP y Decreto 2372 de 2010. 14. Política Nacional para la Gestión integral de la Biodiversidad y sus ServiciosEcosistémicos PGIBSE |  |  | 108236 | 49637 | 58599 | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D
8086 | Áreas protegidas | 1 | FORMULAR IMPLEMENTAR Y HACER SEGUIMIENTO 100% LAS ACTIVIDADES DEFINIDAS EN LOS PLANES DE TRABAJO DE LOS RDH, PEDM Y PAISAJES SOSTENIBLES. | Constante | 253 | ESPECIAL | 67 Humedal Jaboque | 67 | 2025 | 1 | Enero | 3.12 | 641665836 | 3.12 | 0 | 470488881 | 169785856 | 470488881 | 3.12 | 3.12 | 470488881 | 51767803 | 470488881 | 0 | 0 | 0 | 171176955 | 1871445 | Se inico con la formalacion de plan de trajajo del RDH | NA | NA | Las acciones contempladas en los planes de trabajo no solo están orientadas a la recuperación ambiental de las áreas protegidas, sino también hacia el fortalecimiento del tejido social de la comunidad aledaña para la protección y conservación de estas. Así mismo, los Planes de trabajo de los Paisajes Sostenibles permiten fortalecer los procesos de gestión y gobernanza enfocados a buscar un equilibrio entre la producción sostenible y la conservación de estos ecosistemas, así como la protección cultural campesina, los saberes ancestrales. La definición de las acciones a ejecutar en los planes de trabajo, permite establecer una ruta clara de acción para el cumplimiento de los objetivos de conservación que definen los instrumentos de gestión e incorpora la medición de la efectividad en el manejo y la evaluación ecológica de los ecosistemas en las Reservas Distritales de Humedales. | https://drive.google.com/drive/u/1/folders/1zr-7jZEveBrp3gdYxoQV8MfxwFPKjxgm | Engativá | Engativá, Álamos, Garcés Navas | El Gaco, Engativá Zona Urbana, San Antonio Engativá | Polígono establecido del área declarada del parque https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1rarhL7Pd1eJ4LS_ka9IKzmJ9JODDPvnC | UPZ Aledañas | POLITICAS 1. Para el Manejo del Suelo de Protección del Distrio Capital. 2. Gestión de la Conservación de la Biodiversidad. 3. Humedales del Distrito Capital. 4. Distrital de Espacio Público. 5. Distrital de Gestión del Riesgo. 6. Política Pública Distrital de HUmedales. 7. Nacional de Humedales interiores de Colombia. 8. Nacional para la Gestión Integral del Recurso Hídrico 9. Plan Distrital del Agua. 10. Plan Distirtal de Gestión del Riesgo y adaptación a la variabilidad y cambio climático. 11. Plan Ordenamiento Territorial POT. 12. Plan Nacional de Restauración Ecológica. 13. Política SINAP y Decreto 2372 de 2010. 14. Política Nacional para la Gestión integral de la Biodiversidad y sus ServiciosEcosistémicos PGIBSE |  |  | 324793 | 155418 | 169375 | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D
8086 | Áreas protegidas | 1 | FORMULAR IMPLEMENTAR Y HACER SEGUIMIENTO 100% LAS ACTIVIDADES DEFINIDAS EN LOS PLANES DE TRABAJO DE LOS RDH, PEDM Y PAISAJES SOSTENIBLES. | Constante | 253 | ESPECIAL | 68 Humedal Juan Amarillo | 68 | 2025 | 1 | Enero | 3.12 | 662675836 | 3.12 | 0 | 491498881 | 169785856 | 491498881 | 3.12 | 3.12 | 491498881 | 51767803 | 491498881 | 0 | 0 | 0 | 171176955 | 1871445 | Se inico con la formalacion de plan de trajajo del RDH | NA | NA | Las acciones contempladas en los planes de trabajo no solo están orientadas a la recuperación ambiental de las áreas protegidas, sino también hacia el fortalecimiento del tejido social de la comunidad aledaña para la protección y conservación de estas. Así mismo, los Planes de trabajo de los Paisajes Sostenibles permiten fortalecer los procesos de gestión y gobernanza enfocados a buscar un equilibrio entre la producción sostenible y la conservación de estos ecosistemas, así como la protección cultural campesina, los saberes ancestrales. La definición de las acciones a ejecutar en los planes de trabajo, permite establecer una ruta clara de acción para el cumplimiento de los objetivos de conservación que definen los instrumentos de gestión e incorpora la medición de la efectividad en el manejo y la evaluación ecológica de los ecosistemas en las Reservas Distritales de Humedales. | https://drive.google.com/drive/u/1/folders/1zr-7jZEveBrp3gdYxoQV8MfxwFPKjxgm | Suba | Tibabuyes, El Rincón | La Gaitana, Cañiza l, ll y lll, Carolina ll y lll, El Rubí, La Gaitana | Polígono establecido del área declarada del parque https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1rarhL7Pd1eJ4LS_ka9IKzmJ9JODDPvnC | UPZ Aledañas | POLITICAS 1. Para el Manejo del Suelo de Protección del Distrio Capital. 2. Gestión de la Conservación de la Biodiversidad. 3. Humedales del Distrito Capital. 4. Distrital de Espacio Público. 5. Distrital de Gestión del Riesgo. 6. Política Pública Distrital de HUmedales. 7. Nacional de Humedales interiores de Colombia. 8. Nacional para la Gestión Integral del Recurso Hídrico 9. Plan Distrital del Agua. 10. Plan Distirtal de Gestión del Riesgo y adaptación a la variabilidad y cambio climático. 11. Plan Ordenamiento Territorial POT. 12. Plan Nacional de Restauración Ecológica. 13. Política SINAP y Decreto 2372 de 2010. 14. Política Nacional para la Gestión integral de la Biodiversidad y sus ServiciosEcosistémicos PGIBSE |  |  | 609801 | 294144 | 315657 | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D
8086 | Áreas protegidas | 1 | FORMULAR IMPLEMENTAR Y HACER SEGUIMIENTO 100% LAS ACTIVIDADES DEFINIDAS EN LOS PLANES DE TRABAJO DE LOS RDH, PEDM Y PAISAJES SOSTENIBLES. | Constante | 253 | ESPECIAL | 69 Humedal Santa María del lago | 69 | 2025 | 1 | Enero | 3.12 | 2075111937 | 3.12 | 0 | 1903934982 | 169785856 | 1903934982 | 3.12 | 3.12 | 1903934982 | 1088657454 | 1903934982 | 0 | 0 | 0 | 171176955 | 1871445 | Se inico con la formalacion de plan de trajajo del RDH | NA | NA | Las acciones contempladas en los planes de trabajo no solo están orientadas a la recuperación ambiental de las áreas protegidas, sino también hacia el fortalecimiento del tejido social de la comunidad aledaña para la protección y conservación de estas. Así mismo, los Planes de trabajo de los Paisajes Sostenibles permiten fortalecer los procesos de gestión y gobernanza enfocados a buscar un equilibrio entre la producción sostenible y la conservación de estos ecosistemas, así como la protección cultural campesina, los saberes ancestrales. La definición de las acciones a ejecutar en los planes de trabajo, permite establecer una ruta clara de acción para el cumplimiento de los objetivos de conservación que definen los instrumentos de gestión e incorpora la medición de la efectividad en el manejo y la evaluación ecológica de los ecosistemas en las Reservas Distritales de Humedales. | https://drive.google.com/drive/u/1/folders/1zr-7jZEveBrp3gdYxoQV8MfxwFPKjxgm | Engativá | Boyaca Real, Las Ferias | Garces Navas, Bonanza, Engativá Centro, Paris Gaitan, Santa Helenita, Santa María del Lago, Boyacá, Palo Blanco | Polígono establecido del área declarada del parque https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1rarhL7Pd1eJ4LS_ka9IKzmJ9JODDPvnC | UPZ Aledañas | POLITICAS 1. Para el Manejo del Suelo de Protección del Distrio Capital. 2. Gestión de la Conservación de la Biodiversidad. 3. Humedales del Distrito Capital. 4. Distrital de Espacio Público. 5. Distrital de Gestión del Riesgo. 6. Política Pública Distrital de HUmedales. 7. Nacional de Humedales interiores de Colombia. 8. Nacional para la Gestión Integral del Recurso Hídrico 9. Plan Distrital del Agua. 10. Plan Distirtal de Gestión del Riesgo y adaptación a la variabilidad y cambio climático. 11. Plan Ordenamiento Territorial POT. 12. Plan Nacional de Restauración Ecológica. 13. Política SINAP y Decreto 2372 de 2010. 14. Política Nacional para la Gestión integral de la Biodiversidad y sus ServiciosEcosistémicos PGIBSE |  |  | 229435 | 109414 | 120021 | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D
8086 | Áreas protegidas | 1 | FORMULAR IMPLEMENTAR Y HACER SEGUIMIENTO 100% LAS ACTIVIDADES DEFINIDAS EN LOS PLANES DE TRABAJO DE LOS RDH, PEDM Y PAISAJES SOSTENIBLES. | Constante | 253 | ESPECIAL | 70 Humedal Isla | 70 | 2025 | 1 | Enero | 3.12 | 604905836 | 3.12 | 0 | 433728881 | 169785856 | 433728881 | 3.12 | 3.12 | 433728881 | 51767803 | 433728881 | 0 | 0 | 0 | 171176955 | 1871445 | Se inico con la formalacion de plan de trajajo del RDH | NA | NA | Las acciones contempladas en los planes de trabajo no solo están orientadas a la recuperación ambiental de las áreas protegidas, sino también hacia el fortalecimiento del tejido social de la comunidad aledaña para la protección y conservación de estas. Así mismo, los Planes de trabajo de los Paisajes Sostenibles permiten fortalecer los procesos de gestión y gobernanza enfocados a buscar un equilibrio entre la producción sostenible y la conservación de estos ecosistemas, así como la protección cultural campesina, los saberes ancestrales. La definición de las acciones a ejecutar en los planes de trabajo, permite establecer una ruta clara de acción para el cumplimiento de los objetivos de conservación que definen los instrumentos de gestión e incorpora la medición de la efectividad en el manejo y la evaluación ecológica de los ecosistemas en las Reservas Distritales de Humedales. | https://drive.google.com/drive/u/1/folders/1zr-7jZEveBrp3gdYxoQV8MfxwFPKjxgm | Bosa | Tintal Sur | Bosa Centro | Polígono establecido del área declarada del parque https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1rarhL7Pd1eJ4LS_ka9IKzmJ9JODDPvnC | UPZ Aledañas | POLITICAS 1. Para el Manejo del Suelo de Protección del Distrio Capital. 2. Gestión de la Conservación de la Biodiversidad. 3. Humedales del Distrito Capital. 4. Distrital de Espacio Público. 5. Distrital de Gestión del Riesgo. 6. Política Pública Distrital de HUmedales. 7. Nacional de Humedales interiores de Colombia. 8. Nacional para la Gestión Integral del Recurso Hídrico 9. Plan Distrital del Agua. 10. Plan Distirtal de Gestión del Riesgo y adaptación a la variabilidad y cambio climático. 11. Plan Ordenamiento Territorial POT. 12. Plan Nacional de Restauración Ecológica. 13. Política SINAP y Decreto 2372 de 2010. 14. Política Nacional para la Gestión integral de la Biodiversidad y sus ServiciosEcosistémicos PGIBSE |  |  | 115163 | 54192 | 60971 | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D
8086 | Áreas protegidas | 1 | FORMULAR IMPLEMENTAR Y HACER SEGUIMIENTO 100% LAS ACTIVIDADES DEFINIDAS EN LOS PLANES DE TRABAJO DE LOS RDH, PEDM Y PAISAJES SOSTENIBLES. | Constante | 253 | ESPECIAL | 71 Humedal Tunjo | 71 | 2025 | 1 | Enero | 3.12 | 558133852 | 3.12 | 0 | 386956897 | 169785856 | 386956897 | 3.12 | 3.12 | 386956897 | 51767803 | 386956897 | 0 | 0 | 0 | 171176955 | 1871445 | Se inico con la formalacion de plan de trajajo del RDH | NA | NA | Las acciones contempladas en los planes de trabajo no solo están orientadas a la recuperación ambiental de las áreas protegidas, sino también hacia el fortalecimiento del tejido social de la comunidad aledaña para la protección y conservación de estas. Así mismo, los Planes de trabajo de los Paisajes Sostenibles permiten fortalecer los procesos de gestión y gobernanza enfocados a buscar un equilibrio entre la producción sostenible y la conservación de estos ecosistemas, así como la protección cultural campesina, los saberes ancestrales. La definición de las acciones a ejecutar en los planes de trabajo, permite establecer una ruta clara de acción para el cumplimiento de los objetivos de conservación que definen los instrumentos de gestión e incorpora la medición de la efectividad en el manejo y la evaluación ecológica de los ecosistemas en las Reservas Distritales de Humedales. | https://drive.google.com/drive/u/1/folders/1zr-7jZEveBrp3gdYxoQV8MfxwFPKjxgm | Tunjuelito | Venecia, Arborizadora Baja | El Carmen, San Vicente de Ferrer, Tejar de Ontario, Molinos | Polígono establecido del área declarada del parque https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1rarhL7Pd1eJ4LS_ka9IKzmJ9JODDPvnC | UPZ Aledañas | POLITICAS 1. Para el Manejo del Suelo de Protección del Distrio Capital. 2. Gestión de la Conservación de la Biodiversidad. 3. Humedales del Distrito Capital. 4. Distrital de Espacio Público. 5. Distrital de Gestión del Riesgo. 6. Política Pública Distrital de HUmedales. 7. Nacional de Humedales interiores de Colombia. 8. Nacional para la Gestión Integral del Recurso Hídrico 9. Plan Distrital del Agua. 10. Plan Distirtal de Gestión del Riesgo y adaptación a la variabilidad y cambio climático. 11. Plan Ordenamiento Territorial POT. 12. Plan Nacional de Restauración Ecológica. 13. Política SINAP y Decreto 2372 de 2010. 14. Política Nacional para la Gestión integral de la Biodiversidad y sus ServiciosEcosistémicos PGIBSE |  |  | 228386 | 112460 | 115926 | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D
8086 | Áreas protegidas | 1 | FORMULAR IMPLEMENTAR Y HACER SEGUIMIENTO 100% LAS ACTIVIDADES DEFINIDAS EN LOS PLANES DE TRABAJO DE LOS RDH, PEDM Y PAISAJES SOSTENIBLES. | Constante | 253 | ESPECIAL | 72 Humedal Salitre | 72 | 2025 | 1 | Enero | 3.12 | 526499348 | 3.12 | 0 | 355322393 | 169785856 | 355322393 | 3.12 | 3.12 | 355322393 | 51767803 | 355322393 | 0 | 0 | 0 | 171176955 | 1871445 | Se inico con la formalacion de plan de trajajo del RDH | NA | NA | Las acciones contempladas en los planes de trabajo no solo están orientadas a la recuperación ambiental de las áreas protegidas, sino también hacia el fortalecimiento del tejido social de la comunidad aledaña para la protección y conservación de estas. Así mismo, los Planes de trabajo de los Paisajes Sostenibles permiten fortalecer los procesos de gestión y gobernanza enfocados a buscar un equilibrio entre la producción sostenible y la conservación de estos ecosistemas, así como la protección cultural campesina, los saberes ancestrales. La definición de las acciones a ejecutar en los planes de trabajo, permite establecer una ruta clara de acción para el cumplimiento de los objetivos de conservación que definen los instrumentos de gestión e incorpora la medición de la efectividad en el manejo y la evaluación ecológica de los ecosistemas en las Reservas Distritales de Humedales. | https://drive.google.com/drive/u/1/folders/1zr-7jZEveBrp3gdYxoQV8MfxwFPKjxgm | Barrios Unidos | Parque Salitre | Rosario, San José | Polígono establecido del área declarada del parque https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1rarhL7Pd1eJ4LS_ka9IKzmJ9JODDPvnC | UPZ Aledañas | POLITICAS 1. Para el Manejo del Suelo de Protección del Distrio Capital. 2. Gestión de la Conservación de la Biodiversidad. 3. Humedales del Distrito Capital. 4. Distrital de Espacio Público. 5. Distrital de Gestión del Riesgo. 6. Política Pública Distrital de HUmedales. 7. Nacional de Humedales interiores de Colombia. 8. Nacional para la Gestión Integral del Recurso Hídrico 9. Plan Distrital del Agua. 10. Plan Distirtal de Gestión del Riesgo y adaptación a la variabilidad y cambio climático. 11. Plan Ordenamiento Territorial POT. 12. Plan Nacional de Restauración Ecológica. 13. Política SINAP y Decreto 2372 de 2010. 14. Política Nacional para la Gestión integral de la Biodiversidad y sus ServiciosEcosistémicos PGIBSE |  |  | 1465 | 803 | 662 | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D
8086 | Áreas protegidas | 1 | FORMULAR IMPLEMENTAR Y HACER SEGUIMIENTO 100% LAS ACTIVIDADES DEFINIDAS EN LOS PLANES DE TRABAJO DE LOS RDH, PEDM Y PAISAJES SOSTENIBLES. | Constante | 253 | ESPECIAL | 73 Humedal Tingua Azul | 73 | 2025 | 1 | Enero | 3.12 | 526499348 | 3.12 | 0 | 355322393 | 169785856 | 355322393 | 3.12 | 3.12 | 355322393 | 51767803 | 355322393 | 0 | 0 | 0 | 171176955 | 1871445 | Se inico con la formalacion de plan de trajajo del RDH | NA | NA | Las acciones contempladas en los planes de trabajo no solo están orientadas a la recuperación ambiental de las áreas protegidas, sino también hacia el fortalecimiento del tejido social de la comunidad aledaña para la protección y conservación de estas. Así mismo, los Planes de trabajo de los Paisajes Sostenibles permiten fortalecer los procesos de gestión y gobernanza enfocados a buscar un equilibrio entre la producción sostenible y la conservación de estos ecosistemas, así como la protección cultural campesina, los saberes ancestrales. La definición de las acciones a ejecutar en los planes de trabajo, permite establecer una ruta clara de acción para el cumplimiento de los objetivos de conservación que definen los instrumentos de gestión e incorpora la medición de la efectividad en el manejo y la evaluación ecológica de los ecosistemas en las Reservas Distritales de Humedales. | https://drive.google.com/drive/u/1/folders/1zr-7jZEveBrp3gdYxoQV8MfxwFPKjxgm | Kennedy Bosa | Timiza | San Andres, Tundama, Boita Sector I y II, Santa Catalina, Lago Timiza, Socorro, Catalina II, Nueva Roma, Nuevo Chile, Olarte y Villa del Rio | Shapefiles áreas protegidas Bogotá D.C: | UPZ Aledañas | POLITICAS 1. Para el Manejo del Suelo de Protección del Distrio Capital. 2. Gestión de la Conservación de la Biodiversidad. 3. Humedales del Distrito Capital. 4. Distrital de Espacio Público. 5. Distrital de Gestión del Riesgo. 6. Política Pública Distrital de Humedales. 7. Nacional de Humedales interiores de Colombia. 8. Nacional para la Gestión Integral del Recurso Hídrico 9. Plan Distrital del Agua. 10. Plan Distirtal de Gestión del Riesgo y adaptación a la variabilidad y cambio climático. 11. Plan Ordenamiento Territorial POT. 12. Plan Nacional de Restauración Ecológica. 13. Política SINAP y Decreto 2372 de 2010. 14. Política Nacional para la Gestión integral de la Biodiversidad y sus ServiciosEcosistémicos PGIBSE |  |  | 139367 | 67527 | 71840 | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D
8086 | Áreas protegidas | 1 | FORMULAR IMPLEMENTAR Y HACER SEGUIMIENTO 100% LAS ACTIVIDADES DEFINIDAS EN LOS PLANES DE TRABAJO DE LOS RDH, PEDM Y PAISAJES SOSTENIBLES. | Constante | 253 | ESPECIAL | 74 Humedal Escritorio -Hyntiba | 74 | 2025 | 1 | Enero | 3.12 | 505489348 | 3.12 | 0 | 334312393 | 169785856 | 334312393 | 3.12 | 3.12 | 334312393 | 51767803 | 334312393 | 0 | 0 | 0 | 171176955 | 1871445 | El plan de trabajo elaborado para este humedal fue orientado a dar cumplimiento a la Política de Humedales del D.C. e instrumentos de planeamiento aplicables a la administración de humedales, de julio a noviembre se programaron 82 actividades ejecutándose 90, el avance acumulado de esta RDH en función de lo programado vs ejecutado es de 82% | NA | NA | Las acciones contempladas en los planes de trabajo no solo están orientadas a la recuperación ambiental de las áreas protegidas, sino también hacia el fortalecimiento del tejido social de la comunidad aledaña para la protección y conservación de estas. Así mismo, los Planes de trabajo de los Paisajes Sostenibles permiten fortalecer los procesos de gestión y gobernanza enfocados a buscar un equilibrio entre la producción sostenible y la conservación de estos ecosistemas, así como la protección cultural campesina, los saberes ancestrales. La definición de las acciones a ejecutar en los planes de trabajo, permite establecer una ruta clara de acción para el cumplimiento de los objetivos de conservación que definen los instrumentos de gestión e incorpora la medición de la efectividad en el manejo y la evaluación ecológica de los ecosistemas en las Reservas Distritales de Humedales. | https://drive.google.com/drive/u/1/folders/1zr-7jZEveBrp3gdYxoQV8MfxwFPKjxgm | Fontibón | Fontibon San Pablo Aeropuerto | Florencia, Las Brisas, Planadas, Casandra y aeropuerto | Shapefiles áreas protegidas Bogotá D.C: | UPZ Aledañas | POLITICAS 1. Para el Manejo del Suelo de Protección del Distrio Capital. 2. Gestión de la Conservación de la Biodiversidad. 3. Humedales del Distrito Capital. 4. Distrital de Espacio Público. 5. Distrital de Gestión del Riesgo. 6. Política Pública Distrital de HUmedales. 7. Nacional de Humedales interiores de Colombia. 8. Nacional para la Gestión Integral del Recurso Hídrico 9. Plan Distrital del Agua. 10. Plan Distirtal de Gestión del Riesgo y adaptación a la variabilidad y cambio climático. 11. Plan Ordenamiento Territorial POT. 12. Plan Nacional de Restauración Ecológica. 13. Política SINAP y Decreto 2372 de 2010. 14. Política Nacional para la Gestión integral de la Biodiversidad y sus ServiciosEcosistémicos PGIBSE |  |  | 36271 | 17700 | 18571 | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D
8086 | Áreas protegidas | 1 | FORMULAR IMPLEMENTAR Y HACER SEGUIMIENTO 100% LAS ACTIVIDADES DEFINIDAS EN LOS PLANES DE TRABAJO DE LOS RDH, PEDM Y PAISAJES SOSTENIBLES. | Constante | 253 | ESPECIAL | 75 PS Agroparque La Requilina - El Uval | 75 | 2025 | 1 | Enero | 3.12 | 220698434 | 3.12 | 0 | 58113379 | 169785856 | 58113379 | 3.12 | 3.12 | 58113379 | - | 58113379 | 0 | 0 | 0 | 162585055 | 1016573 | Se inico con la formalacion de plan de trajajo del PS | NA | NA | Las acciones contempladas en los planes de trabajo no solo están orientadas a la recuperación ambiental de las áreas protegidas, sino también hacia el fortalecimiento del tejido social de la comunidad aledaña para la protección y conservación de estas. Así mismo, los Planes de trabajo de los Paisajes Sostenibles permiten fortalecer los procesos de gestión y gobernanza enfocados a buscar un equilibrio entre la producción sostenible y la conservación de estos ecosistemas, así como la protección cultural campesina, los saberes ancestrales. La definición de las acciones a ejecutar en los planes de trabajo, permite establecer una ruta clara de acción para el cumplimiento de los objetivos de conservación que definen los instrumentos de gestión e incorpora la medición de la efectividad en el manejo y la evaluación ecológica de los ecosistemas en las Reservas Distritales de Humedales. | https://drive.google.com/drive/u/1/folders/1zr-7jZEveBrp3gdYxoQV8MfxwFPKjxgm | Usme | N/A | N/A | N/A | N/A | POLITICAS 1. Para el Manejo del Suelo de Protección del Distrio Capital. 2. Gestión de la Conservación de la Biodiversidad. 3. Humedales del Distrito Capital. 4. Distrital de Espacio Público. 5. Distrital de Gestión del Riesgo. 6. Política Pública Distrital de HUmedales. 7. Nacional de Humedales interiores de Colombia. 8. Nacional para la Gestión Integral del Recurso Hídrico 9. Plan Distrital del Agua. 10. Plan Distirtal de Gestión del Riesgo y adaptación a la variabilidad y cambio climático. 11. Plan Ordenamiento Territorial POT. 12. Plan Nacional de Restauración Ecológica. 13. Política SINAP y Decreto 2372 de 2010. 14. Política Nacional para la Gestión integral de la Biodiversidad y sus ServiciosEcosistémicos PGIBSE |  |  | 207498 | 102947 | 104551 | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D
8086 | Áreas protegidas | 1 | FORMULAR IMPLEMENTAR Y HACER SEGUIMIENTO 100% LAS ACTIVIDADES DEFINIDAS EN LOS PLANES DE TRABAJO DE LOS RDH, PEDM Y PAISAJES SOSTENIBLES. | Constante | 253 | ESPECIAL | 76 PS Agroparque Los Soches | 76 | 2025 | 1 | Enero | 3.12 | 251038184 | 3.12 | 0 | 88453129 | 169785856 | 88453129 | 3.12 | 3.12 | 88453129 | 30339583 | 88453129 | 0 | 0 | 0 | 162585055 | 1016573 | Se inico con la formalacion de plan de trajajo del PS | NA | NA | Las acciones contempladas en los planes de trabajo no solo están orientadas a la recuperación ambiental de las áreas protegidas, sino también hacia el fortalecimiento del tejido social de la comunidad aledaña para la protección y conservación de estas. Así mismo, los Planes de trabajo de los Paisajes Sostenibles permiten fortalecer los procesos de gestión y gobernanza enfocados a buscar un equilibrio entre la producción sostenible y la conservación de estos ecosistemas, así como la protección cultural campesina, los saberes ancestrales. La definición de las acciones a ejecutar en los planes de trabajo, permite establecer una ruta clara de acción para el cumplimiento de los objetivos de conservación que definen los instrumentos de gestión e incorpora la medición de la efectividad en el manejo y la evaluación ecológica de los ecosistemas en las Reservas Distritales de Humedales. | https://drive.google.com/drive/u/1/folders/1zr-7jZEveBrp3gdYxoQV8MfxwFPKjxgm | Usme | N/A | N/A | N.A. | N.A. | POLITICAS 1. Para el Manejo del Suelo de Protección del Distrio Capital. 2. Gestión de la Conservación de la Biodiversidad. 3. Humedales del Distrito Capital. 4. Distrital de Espacio Público. 5. Distrital de Gestión del Riesgo. 6. Política Pública Distrital de HUmedales. 7. Nacional de Humedales interiores de Colombia. 8. Nacional para la Gestión Integral del Recurso Hídrico 9. Plan Distrital del Agua. 10. Plan Distirtal de Gestión del Riesgo y adaptación a la variabilidad y cambio climático. 11. Plan Ordenamiento Territorial POT. 12. Plan Nacional de Restauración Ecológica. 13. Política SINAP y Decreto 2372 de 2010. 14. Política Nacional para la Gestión integral de la Biodiversidad y sus ServiciosEcosistémicos PGIBSE |  |  | 207498 | 102947 | 104551 | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D
8086 | Áreas protegidas | 1 | FORMULAR IMPLEMENTAR Y HACER SEGUIMIENTO 100% LAS ACTIVIDADES DEFINIDAS EN LOS PLANES DE TRABAJO DE LOS RDH, PEDM Y PAISAJES SOSTENIBLES. | Constante | 253 | ESPECIAL | 77 PS Agroparque Quiba | 77 | 2025 | 1 | Enero | 3.12 | 220698434 | 3.12 | 0 | 58113379 | 169785856 | 58113379 | 3.12 | 3.12 | 58113379 | - | 58113379 | 0 | 0 | 0 | 162585055 | 1016573 | Se inico con la formalacion de plan de trajajo del PS | NA | NA | Las acciones contempladas en los planes de trabajo no solo están orientadas a la recuperación ambiental de las áreas protegidas, sino también hacia el fortalecimiento del tejido social de la comunidad aledaña para la protección y conservación de estas. Así mismo, los Planes de trabajo de los Paisajes Sostenibles permiten fortalecer los procesos de gestión y gobernanza enfocados a buscar un equilibrio entre la producción sostenible y la conservación de estos ecosistemas, así como la protección cultural campesina, los saberes ancestrales. La definición de las acciones a ejecutar en los planes de trabajo, permite establecer una ruta clara de acción para el cumplimiento de los objetivos de conservación que definen los instrumentos de gestión e incorpora la medición de la efectividad en el manejo y la evaluación ecológica de los ecosistemas en las Reservas Distritales de Humedales. | https://drive.google.com/drive/u/1/folders/1zr-7jZEveBrp3gdYxoQV8MfxwFPKjxgm | Ciudad Bolívar | N/A | N/A | N.A. | N.A. | POLITICAS 1. Para el Manejo del Suelo de Protección del Distrio Capital. 2. Gestión de la Conservación de la Biodiversidad. 3. Humedales del Distrito Capital. 4. Distrital de Espacio Público. 5. Distrital de Gestión del Riesgo. 6. Política Pública Distrital de HUmedales. 7. Nacional de Humedales interiores de Colombia. 8. Nacional para la Gestión Integral del Recurso Hídrico 9. Plan Distrital del Agua. 10. Plan Distirtal de Gestión del Riesgo y adaptación a la variabilidad y cambio climático. 11. Plan Ordenamiento Territorial POT. 12. Plan Nacional de Restauración Ecológica. 13. Política SINAP y Decreto 2372 de 2010. 14. Política Nacional para la Gestión integral de la Biodiversidad y sus ServiciosEcosistémicos PGIBSE |  |  | 333404.5 | 166497 | 166907.5 | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D
8086 | Áreas protegidas | 1 | FORMULAR IMPLEMENTAR Y HACER SEGUIMIENTO 100% LAS ACTIVIDADES DEFINIDAS EN LOS PLANES DE TRABAJO DE LOS RDH, PEDM Y PAISAJES SOSTENIBLES. | Constante | 253 | ESPECIAL | 78 PS Corredor Paso Colorado - Peñas Blancas | 78 | 2025 | 1 | Enero | 3.12 | 220698434 | 3.12 | 0 | 58113379 | 169785856 | 58113379 | 3.12 | 3.12 | 58113379 | - | 58113379 | 0 | 0 | 0 | 162585055 | 1016573 | Se inico con la formalacion de plan de trajajo del PS | NA | NA | Las acciones contempladas en los planes de trabajo no solo están orientadas a la recuperación ambiental de las áreas protegidas, sino también hacia el fortalecimiento del tejido social de la comunidad aledaña para la protección y conservación de estas. Así mismo, los Planes de trabajo de los Paisajes Sostenibles permiten fortalecer los procesos de gestión y gobernanza enfocados a buscar un equilibrio entre la producción sostenible y la conservación de estos ecosistemas, así como la protección cultural campesina, los saberes ancestrales. La definición de las acciones a ejecutar en los planes de trabajo, permite establecer una ruta clara de acción para el cumplimiento de los objetivos de conservación que definen los instrumentos de gestión e incorpora la medición de la efectividad en el manejo y la evaluación ecológica de los ecosistemas en las Reservas Distritales de Humedales. | https://drive.google.com/drive/u/1/folders/1zr-7jZEveBrp3gdYxoQV8MfxwFPKjxgm | Ciudad Bolívar | N/A | N/A | N/A | N/A | POLITICAS 1. Para el Manejo del Suelo de Protección del Distrio Capital. 2. Gestión de la Conservación de la Biodiversidad. 3. Humedales del Distrito Capital. 4. Distrital de Espacio Público. 5. Distrital de Gestión del Riesgo. 6. Política Pública Distrital de HUmedales. 7. Nacional de Humedales interiores de Colombia. 8. Nacional para la Gestión Integral del Recurso Hídrico 9. Plan Distrital del Agua. 10. Plan Distirtal de Gestión del Riesgo y adaptación a la variabilidad y cambio climático. 11. Plan Ordenamiento Territorial POT. 12. Plan Nacional de Restauración Ecológica. 13. Política SINAP y Decreto 2372 de 2010. 14. Política Nacional para la Gestión integral de la Biodiversidad y sus ServiciosEcosistémicos PGIBSE |  |  | 333405 | 166497 | 166908 | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D
8086 | Áreas protegidas | 1 | FORMULAR IMPLEMENTAR Y HACER SEGUIMIENTO 100% LAS ACTIVIDADES DEFINIDAS EN LOS PLANES DE TRABAJO DE LOS RDH, PEDM Y PAISAJES SOSTENIBLES. | Constante | 253 | ESPECIAL | 79 PS Cuenca del Río Guayuriba | 79 | 2025 | 1 | Enero | 3.12 | 220698434 | 3.12 | 0 | 58113379 | 169785856 | 58113379 | 3.12 | 3.12 | 58113379 | - | 58113379 | 0 | 0 | 0 | 162585055 | 1016573 | Se inico con la formalacion de plan de trajajo del PS | NA | NA | Las acciones contempladas en los planes de trabajo no solo están orientadas a la recuperación ambiental de las áreas protegidas, sino también hacia el fortalecimiento del tejido social de la comunidad aledaña para la protección y conservación de estas. Así mismo, los Planes de trabajo de los Paisajes Sostenibles permiten fortalecer los procesos de gestión y gobernanza enfocados a buscar un equilibrio entre la producción sostenible y la conservación de estos ecosistemas, así como la protección cultural campesina, los saberes ancestrales. La definición de las acciones a ejecutar en los planes de trabajo, permite establecer una ruta clara de acción para el cumplimiento de los objetivos de conservación que definen los instrumentos de gestión e incorpora la medición de la efectividad en el manejo y la evaluación ecológica de los ecosistemas en las Reservas Distritales de Humedales. | https://drive.google.com/drive/u/1/folders/1zr-7jZEveBrp3gdYxoQV8MfxwFPKjxgm | Sumapaz | N/A | N/A | N/A | N/A | POLITICAS 1. Para el Manejo del Suelo de Protección del Distrio Capital. 2. Gestión de la Conservación de la Biodiversidad. 3. Humedales del Distrito Capital. 4. Distrital de Espacio Público. 5. Distrital de Gestión del Riesgo. 6. Política Pública Distrital de HUmedales. 7. Nacional de Humedales interiores de Colombia. 8. Nacional para la Gestión Integral del Recurso Hídrico 9. Plan Distrital del Agua. 10. Plan Distirtal de Gestión del Riesgo y adaptación a la variabilidad y cambio climático. 11. Plan Ordenamiento Territorial POT. 12. Plan Nacional de Restauración Ecológica. 13. Política SINAP y Decreto 2372 de 2010. 14. Política Nacional para la Gestión integral de la Biodiversidad y sus ServiciosEcosistémicos PGIBSE |  |  | 1963 | 987 | 976 | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D
8086 | Áreas protegidas | 1 | FORMULAR IMPLEMENTAR Y HACER SEGUIMIENTO 100% LAS ACTIVIDADES DEFINIDAS EN LOS PLANES DE TRABAJO DE LOS RDH, PEDM Y PAISAJES SOSTENIBLES. | Constante | 253 | ESPECIAL | 80 PS Pilar San Juan y Sumapaz | 80 | 2025 | 1 | Enero | 3.12 | 220698434 | 3.12 | 0 | 58113379 | 169785856 | 58113379 | 3.12 | 3.12 | 58113379 | - | 58113379 | 0 | 0 | 0 | 162585055 | 1016573 | Se inico con la formalacion de plan de trajajo del PS | NA | NA | Las acciones contempladas en los planes de trabajo no solo están orientadas a la recuperación ambiental de las áreas protegidas, sino también hacia el fortalecimiento del tejido social de la comunidad aledaña para la protección y conservación de estas. Así mismo, los Planes de trabajo de los Paisajes Sostenibles permiten fortalecer los procesos de gestión y gobernanza enfocados a buscar un equilibrio entre la producción sostenible y la conservación de estos ecosistemas, así como la protección cultural campesina, los saberes ancestrales. La definición de las acciones a ejecutar en los planes de trabajo, permite establecer una ruta clara de acción para el cumplimiento de los objetivos de conservación que definen los instrumentos de gestión e incorpora la medición de la efectividad en el manejo y la evaluación ecológica de los ecosistemas en las Reservas Distritales de Humedales. | https://drive.google.com/drive/u/1/folders/1zr-7jZEveBrp3gdYxoQV8MfxwFPKjxgm | Sumapaz | N/A | N/A | N.A. | N.A. | POLITICAS 1. Para el Manejo del Suelo de Protección del Distrio Capital. 2. Gestión de la Conservación de la Biodiversidad. 3. Humedales del Distrito Capital. 4. Distrital de Espacio Público. 5. Distrital de Gestión del Riesgo. 6. Política Pública Distrital de HUmedales. 7. Nacional de Humedales interiores de Colombia. 8. Nacional para la Gestión Integral del Recurso Hídrico 9. Plan Distrital del Agua. 10. Plan Distirtal de Gestión del Riesgo y adaptación a la variabilidad y cambio climático. 11. Plan Ordenamiento Territorial POT. 12. Plan Nacional de Restauración Ecológica. 13. Política SINAP y Decreto 2372 de 2010. 14. Política Nacional para la Gestión integral de la Biodiversidad y sus ServiciosEcosistémicos PGIBSE |  |  | 1963 | 987 | 976 | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D
8086 | Áreas protegidas | 1 | FORMULAR IMPLEMENTAR Y HACER SEGUIMIENTO 100% LAS ACTIVIDADES DEFINIDAS EN LOS PLANES DE TRABAJO DE LOS RDH, PEDM Y PAISAJES SOSTENIBLES. | Constante | 253 | ESPECIAL | 81 PS Santa Librada Bolonia | 81 | 2025 | 1 | Enero | 3.28 | 220698419 | 3.28 | 0 | 58113371 | 169785845 | 58113371 | 3.28 | 3.28 | 58113371 | - | 58113371 | 0 | 0 | 0 | 162585048 | 1016579 | Se inico con la formalacion de plan de trajajo del PS | NA | NA | Las acciones contempladas en los planes de trabajo no solo están orientadas a la recuperación ambiental de las áreas protegidas, sino también hacia el fortalecimiento del tejido social de la comunidad aledaña para la protección y conservación de estas. Así mismo, los Planes de trabajo de los Paisajes Sostenibles permiten fortalecer los procesos de gestión y gobernanza enfocados a buscar un equilibrio entre la producción sostenible y la conservación de estos ecosistemas, así como la protección cultural campesina, los saberes ancestrales. La definición de las acciones a ejecutar en los planes de trabajo, permite establecer una ruta clara de acción para el cumplimiento de los objetivos de conservación que definen los instrumentos de gestión e incorpora la medición de la efectividad en el manejo y la evaluación ecológica de los ecosistemas en las Reservas Distritales de Humedales. | https://drive.google.com/drive/u/1/folders/1zr-7jZEveBrp3gdYxoQV8MfxwFPKjxgm | Usme | N/A | N/A | N.A. | N.A. | POLITICAS 1. Para el Manejo del Suelo de Protección del Distrio Capital. 2. Gestión de la Conservación de la Biodiversidad. 3. Humedales del Distrito Capital. 4. Distrital de Espacio Público. 5. Distrital de Gestión del Riesgo. 6. Política Pública Distrital de HUmedales. 7. Nacional de Humedales interiores de Colombia. 8. Nacional para la Gestión Integral del Recurso Hídrico 9. Plan Distrital del Agua. 10. Plan Distirtal de Gestión del Riesgo y adaptación a la variabilidad y cambio climático. 11. Plan Ordenamiento Territorial POT. 12. Plan Nacional de Restauración Ecológica. 13. Política SINAP y Decreto 2372 de 2010. 14. Política Nacional para la Gestión integral de la Biodiversidad y sus ServiciosEcosistémicos PGIBSE |  |  | 207498 | 102947 | 104551 | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D
8086 | Áreas protegidas | 1 | FORMULAR IMPLEMENTAR Y HACER SEGUIMIENTO 100% LAS ACTIVIDADES DEFINIDAS EN LOS PLANES DE TRABAJO DE LOS RDH, PEDM Y PAISAJES SOSTENIBLES. | Constante | 253 | ESPECIAL | 50 PEDM Entrenubes | 50 | 2025 | 2 | Febrero | 173130474.1 | 14912739523 | 3.12 | 0 | 14917855452 | 169785856 | 14917855452 | 3.12 | 3.12 | 14912739523 | 9903240984 | 14912739523 | 0 | 173130471 | 48893953 | 0 | 0 | Se ejecutaron 16 actividades de las 18 programadas, dentro de estas se encuentran: Control de especies invasoras, rebrotes especies forestales exóticas, manejo integral de biomantos, cambio a coberturas vegetales nativas, reporte, gestión y seguimiento a tensionantes socioambientales, producción de compostaje, entre otras. | NA | NA | Las acciones contempladas en los planes de trabajo no solo están orientadas a la recuperación ambiental de las áreas protegidas, sino también hacia el fortalecimiento del tejido social de la comunidad aledaña para la protección y conservación de estas. Así mismo, los Planes de trabajo de los Paisajes Sostenibles permiten fortalecer los procesos de gestión y gobernanza enfocados a buscar un equilibrio entre la producción sostenible y la conservación de estos ecosistemas, así como la protección cultural campesina, los saberes ancestrales. La definición de las acciones a ejecutar en los planes de trabajo, permite establecer una ruta clara de acción para el cumplimiento de los objetivos de conservación que definen los instrumentos de gestión e incorpora la medición de la efectividad en el manejo y la evaluación ecológica de los ecosistemas en las Reservas Distritales de Humedales. | https://drive.google.com/drive/u/1/folders/1IEyPdNHyP95hlt4pQeWpPX2Zy3AaXkME | Usme, Rafael Uribe Uribe, San Cristobal | Diana Turbay, Marruecos, La Gloria, Los Libertadores, Danubio, Gran Yomasa, Alfonso Lopez, Ciudad Usme, La Flora y Paruqe Entrenubes | Nueva Esperanza (usme) El Refugio, Palermo, San Martin, Compostela II, Compostela III y I, San Ignacio,el Rosal, El porvenir I y II, Fiscala La Fortuna, Malvinas, Puerta al LLano, Rincón del Valle, Villa Diana, Alaska, Altos de Pino, Portal el Divino,Sierra Morena, Los Puentes, Arizona, BArcelona, Costa Rica, Diana Cultivos, Doña Liliana, El Bosque, Juan JOse Rondon, La MOrena I y II, la Paz, la Paz Cebadal, Puerto Rico, San Felipe, Villas del Eden, CAsa Loma, La Esmeralda, Portal II, San Isidro, Yomasita, Ayacucho, Duitama, El Paraiso, El progreso, El Triunfo, la Cabaña, la Esperanza, la Flora, la Marquesa, los Pinos, Nicaragua, Nuev San Martín de Loba, Villa Hermosa, Juan REy, Olivares, Barranquillita, Brasilia, Canada Guira, Danubio Azul, Nueva Roma, Nuevo Progreso, Las guacamayas, Molinos, Diana Turbay, La Belleza, La Peninsula, Nevado, Santa Marta, Tejares, VAlparaiso, Guacamayas, Manzanares, MOlinos II, Urbanización Cerros del Oriente I y II, Urb. San Cayetano, | Polígono establecido del área declarada del parque https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1rarhL7Pd1eJ4LS_ka9IKzmJ9JODDPvnC | 321 ha | SUELO DE PROTECCIÓN / BIDIVERSIDAD |  |  | 679210 | 336507 | 342703 | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D
8086 | Áreas protegidas | 1 | FORMULAR IMPLEMENTAR Y HACER SEGUIMIENTO 100% LAS ACTIVIDADES DEFINIDAS EN LOS PLANES DE TRABAJO DE LOS RDH, PEDM Y PAISAJES SOSTENIBLES. | Constante | 253 | ESPECIAL | 51 PEDM Serranía El Zuque | 51 | 2025 | 2 | Febrero | 173130474.1 | 3783168443 | 3.12 | 0 | 3784466288 | 169785856 | 3784466288 | 3.12 | 3.12 | 3783168443 | 1938929047 | 3783168443 | 0 | 173130471 | 48893953 | 0 | 0 | Se ejecutó el 100% de las actividades programadas (12), las cuales incluyeron: Control de especies invasoras, rebrotes especies forestales exóticas, manejo integral de biomantos, cambio a coberturas vegetales nativas, reporte, gestión y seguimiento a tensionantes socioambientales, recolección de residuos sólidos, instalación de avisos informativos, manejo de canales perimetrales de vía de acceso, entre otras. | NA | NA | Las acciones contempladas en los planes de trabajo no solo están orientadas a la recuperación ambiental de las áreas protegidas, sino también hacia el fortalecimiento del tejido social de la comunidad aledaña para la protección y conservación de estas. Así mismo, los Planes de trabajo de los Paisajes Sostenibles permiten fortalecer los procesos de gestión y gobernanza enfocados a buscar un equilibrio entre la producción sostenible y la conservación de estos ecosistemas, así como la protección cultural campesina, los saberes ancestrales. La definición de las acciones a ejecutar en los planes de trabajo, permite establecer una ruta clara de acción para el cumplimiento de los objetivos de conservación que definen los instrumentos de gestión e incorpora la medición de la efectividad en el manejo y la evaluación ecológica de los ecosistemas en las Reservas Distritales de Humedales. | https://drive.google.com/drive/u/1/folders/1IEyPdNHyP95hlt4pQeWpPX2Zy3AaXkME | San Cristobal | La Gloria, San Blas | Aguas Claras, Tibaque I, San Blas II, Los Alpes, Altos del Zipa, Ramjal, Moralba, Altos del Zuque, Quindío, Puente Colorao | Polígono establecido del área declarada del parque https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1rarhL7Pd1eJ4LS_ka9IKzmJ9JODDPvnC | 162,8 ha | SUELO DE PROTECCIÓN / BIDIVERSIDAD |  |  | 203239 | 97640 | 105599 | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D
8086 | Áreas protegidas | 1 | FORMULAR IMPLEMENTAR Y HACER SEGUIMIENTO 100% LAS ACTIVIDADES DEFINIDAS EN LOS PLANES DE TRABAJO DE LOS RDH, PEDM Y PAISAJES SOSTENIBLES. | Constante | 253 | ESPECIAL | 52 PEDM Mirador de los Nevados | 52 | 2025 | 2 | Febrero | 173130474.1 | 3711061954 | 3.12 | 0 | 3712335062 | 169785856 | 3712335062 | 3.12 | 3.12 | 3711061954 | 1846161333 | 3711061954 | 0 | 173130471 | 48893953 | 0 | 0 | Se ejecutó el 100% de las actividades programadas (9), las cuales incluyeron: reporte, gestión y seguimiento a tensionantes socioambientales, producción de compostaje, huertas agroecológicas mantenidas con los grupos comunitarios y comunidad indígena, mantenimiento de biomantos, manejo integral de jardineras, Control de especies invasoras, entre otras. | NA | NA | Las acciones contempladas en los planes de trabajo no solo están orientadas a la recuperación ambiental de las áreas protegidas, sino también hacia el fortalecimiento del tejido social de la comunidad aledaña para la protección y conservación de estas. Así mismo, los Planes de trabajo de los Paisajes Sostenibles permiten fortalecer los procesos de gestión y gobernanza enfocados a buscar un equilibrio entre la producción sostenible y la conservación de estos ecosistemas, así como la protección cultural campesina, los saberes ancestrales. La definición de las acciones a ejecutar en los planes de trabajo, permite establecer una ruta clara de acción para el cumplimiento de los objetivos de conservación que definen los instrumentos de gestión e incorpora la medición de la efectividad en el manejo y la evaluación ecológica de los ecosistemas en las Reservas Distritales de Humedales. | https://drive.google.com/drive/u/1/folders/1IEyPdNHyP95hlt4pQeWpPX2Zy3AaXkME | Suba | Suba | Suba Cerros, Suba Urbano | Polígono establecido del área declarada del parque https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1rarhL7Pd1eJ4LS_ka9IKzmJ9JODDPvnC | 6,2 ha | SUELO DE PROTECCIÓN / BIDIVERSIDAD |  |  | 189646 | 88947 | 100699 | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D
8086 | Áreas protegidas | 1 | FORMULAR IMPLEMENTAR Y HACER SEGUIMIENTO 100% LAS ACTIVIDADES DEFINIDAS EN LOS PLANES DE TRABAJO DE LOS RDH, PEDM Y PAISAJES SOSTENIBLES. | Constante | 253 | ESPECIAL | 53 PEDM Soratama | 53 | 2025 | 2 | Febrero | 173130474.1 | 3410677399 | 3.12 | 0 | 3411847458 | 169785856 | 3411847458 | 3.12 | 3.12 | 3410677399 | 1435632737 | 3410677399 | 0 | 173130471 | 48893953 | 0 | 0 | Se ejecutaron 7 actividades de las 9 programadas, dentro de estas se encuentran: manejo integral de coberturas vegetales, reporte, gestión y seguimiento a tensionantes socioambientales, producción de compostaje, seguimiento del consumo de agua lluvia utilizada en las diferentes actividades del parque, entre otras. | NA | NA | Las acciones contempladas en los planes de trabajo no solo están orientadas a la recuperación ambiental de las áreas protegidas, sino también hacia el fortalecimiento del tejido social de la comunidad aledaña para la protección y conservación de estas. Así mismo, los Planes de trabajo de los Paisajes Sostenibles permiten fortalecer los procesos de gestión y gobernanza enfocados a buscar un equilibrio entre la producción sostenible y la conservación de estos ecosistemas, así como la protección cultural campesina, los saberes ancestrales. La definición de las acciones a ejecutar en los planes de trabajo, permite establecer una ruta clara de acción para el cumplimiento de los objetivos de conservación que definen los instrumentos de gestión e incorpora la medición de la efectividad en el manejo y la evaluación ecológica de los ecosistemas en las Reservas Distritales de Humedales. | https://drive.google.com/drive/u/1/folders/1IEyPdNHyP95hlt4pQeWpPX2Zy3AaXkME | Usaquén | San Cristóbal Norte | Soratama, Barrancas Oriental Rural y La Cita | Polígono establecido del área declarada del parque https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1rarhL7Pd1eJ4LS_ka9IKzmJ9JODDPvnC | 6,01 ha | SUELO DE PROTECCIÓN / BIDIVERSIDAD |  |  | 73725 | 34887 | 38838 | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D
8086 | Áreas protegidas | 1 | FORMULAR IMPLEMENTAR Y HACER SEGUIMIENTO 100% LAS ACTIVIDADES DEFINIDAS EN LOS PLANES DE TRABAJO DE LOS RDH, PEDM Y PAISAJES SOSTENIBLES. | Constante | 253 | ESPECIAL | 54 PEDM Sierras del Chicó | 54 | 2025 | 2 | Febrero | 173130474.1 | 538029220 | 3.12 | 0 | 538213795 | 169785856 | 538213795 | 3.12 | 3.12 | 538029220 | 57221354 | 538029220 | 0 | 173130471 | 48893953 | 0 | 0 | No se programaron actividades para el mes de reporte | NA | NA | Las acciones contempladas en los planes de trabajo no solo están orientadas a la recuperación ambiental de las áreas protegidas, sino también hacia el fortalecimiento del tejido social de la comunidad aledaña para la protección y conservación de estas. Así mismo, los Planes de trabajo de los Paisajes Sostenibles permiten fortalecer los procesos de gestión y gobernanza enfocados a buscar un equilibrio entre la producción sostenible y la conservación de estos ecosistemas, así como la protección cultural campesina, los saberes ancestrales. La definición de las acciones a ejecutar en los planes de trabajo, permite establecer una ruta clara de acción para el cumplimiento de los objetivos de conservación que definen los instrumentos de gestión e incorpora la medición de la efectividad en el manejo y la evaluación ecológica de los ecosistemas en las Reservas Distritales de Humedales. | https://drive.google.com/drive/u/1/folders/1IEyPdNHyP95hlt4pQeWpPX2Zy3AaXkME | Chapinero | El refugio | Seminario | Polígono establecido del área declarada del parque | 18,29 ha | SUELO DE PROTECCIÓN / BIDIVERSIDAD |  |  | 42102 | 19043 | 23059 | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D
8086 | Áreas protegidas | 1 | FORMULAR IMPLEMENTAR Y HACER SEGUIMIENTO 100% LAS ACTIVIDADES DEFINIDAS EN LOS PLANES DE TRABAJO DE LOS RDH, PEDM Y PAISAJES SOSTENIBLES. | Constante | 253 | ESPECIAL | 55 PEDM Cerro Seco | 55 | 2025 | 2 | Febrero | 173130474.1 | 547654252 | 3.12 | 0 | 547842129 | 169785856 | 547842129 | 3.12 | 3.12 | 547654252 | 37964688 | 547654252 | 0 | 173130471 | 48893953 | 0 | 0 | No se programaron actividades para el mes de reporte | NA | NA | Las acciones contempladas en los planes de trabajo no solo están orientadas a la recuperación ambiental de las áreas protegidas, sino también hacia el fortalecimiento del tejido social de la comunidad aledaña para la protección y conservación de estas. Así mismo, los Planes de trabajo de los Paisajes Sostenibles permiten fortalecer los procesos de gestión y gobernanza enfocados a buscar un equilibrio entre la producción sostenible y la conservación de estos ecosistemas, así como la protección cultural campesina, los saberes ancestrales. La definición de las acciones a ejecutar en los planes de trabajo, permite establecer una ruta clara de acción para el cumplimiento de los objetivos de conservación que definen los instrumentos de gestión e incorpora la medición de la efectividad en el manejo y la evaluación ecológica de los ecosistemas en las Reservas Distritales de Humedales. | https://drive.google.com/drive/u/1/folders/1IEyPdNHyP95hlt4pQeWpPX2Zy3AaXkME | Ciudad Bolivar | Jerusalem | Potosi, Arbolizadora Alta | Polígono establecido del área declarada del parque | 199,03 ha | SUELO DE PROTECCIÓN / BIDIVERSIDAD |  |  | 103896 | 51838 | 52058 | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D
8086 | Áreas protegidas | 1 | FORMULAR IMPLEMENTAR Y HACER SEGUIMIENTO 100% LAS ACTIVIDADES DEFINIDAS EN LOS PLANES DE TRABAJO DE LOS RDH, PEDM Y PAISAJES SOSTENIBLES. | Constante | 253 | ESPECIAL | 56 PEDM Cerro de la Conejera | 56 | 2025 | 2 | Febrero | 173130474.1 | 1920074634 | 3.12 | 0 | 1920733330 | 169785856 | 1920733330 | 3.12 | 3.12 | 1920074634 | 1439740889 | 1920074634 | 0 | 173130471 | 48893953 | 0 | 0 | No se programaron actividades para el mes de reporte | NA | NA | Las acciones contempladas en los planes de trabajo no solo están orientadas a la recuperación ambiental de las áreas protegidas, sino también hacia el fortalecimiento del tejido social de la comunidad aledaña para la protección y conservación de estas. Así mismo, los Planes de trabajo de los Paisajes Sostenibles permiten fortalecer los procesos de gestión y gobernanza enfocados a buscar un equilibrio entre la producción sostenible y la conservación de estos ecosistemas, así como la protección cultural campesina, los saberes ancestrales. La definición de las acciones a ejecutar en los planes de trabajo, permite establecer una ruta clara de acción para el cumplimiento de los objetivos de conservación que definen los instrumentos de gestión e incorpora la medición de la efectividad en el manejo y la evaluación ecológica de los ecosistemas en las Reservas Distritales de Humedales. | https://drive.google.com/drive/u/1/folders/1IEyPdNHyP95hlt4pQeWpPX2Zy3AaXkME | Suba | Casa Blanca Suba, San José de Bavaria, La Academia | Delmonte, Vereda suba Cerros II, San José de Bavaría, Mirandela, Casablanca Suba I | Polígono establecido del área declarada del parque | 193,09 ha | SUELO DE PROTECCIÓN / BIDIVERSIDAD |  |  | 121971 | 56720 | 65251 | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D
8086 | Áreas protegidas | 1 | FORMULAR IMPLEMENTAR Y HACER SEGUIMIENTO 100% LAS ACTIVIDADES DEFINIDAS EN LOS PLANES DE TRABAJO DE LOS RDH, PEDM Y PAISAJES SOSTENIBLES. | Constante | 253 | ESPECIAL | 57 PEDM Cerro de Torca | 57 | 2025 | 2 | Febrero | 173130474.1 | 538029220 | 3.12 | 0 | 538213795 | 169785856 | 538213795 | 3.12 | 3.12 | 538029220 | 57221354 | 538029220 | 0 | 173130471 | 48893953 | 0 | 0 | No se programaron actividades para el mes de reporte | NA | NA | Las acciones contempladas en los planes de trabajo no solo están orientadas a la recuperación ambiental de las áreas protegidas, sino también hacia el fortalecimiento del tejido social de la comunidad aledaña para la protección y conservación de estas. Así mismo, los Planes de trabajo de los Paisajes Sostenibles permiten fortalecer los procesos de gestión y gobernanza enfocados a buscar un equilibrio entre la producción sostenible y la conservación de estos ecosistemas, así como la protección cultural campesina, los saberes ancestrales. La definición de las acciones a ejecutar en los planes de trabajo, permite establecer una ruta clara de acción para el cumplimiento de los objetivos de conservación que definen los instrumentos de gestión e incorpora la medición de la efectividad en el manejo y la evaluación ecológica de los ecosistemas en las Reservas Distritales de Humedales. | https://drive.google.com/drive/u/1/folders/1IEyPdNHyP95hlt4pQeWpPX2Zy3AaXkME | Usaquén | Paseo de los Libertadores | Torca I | Polígono establecido del área declarada del parque | 22,03 ha | SUELO DE PROTECCIÓN / BIDIVERSIDAD |  |  | 2715 | 1320 | 1395 | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D
8086 | Áreas protegidas | 1 | FORMULAR IMPLEMENTAR Y HACER SEGUIMIENTO 100% LAS ACTIVIDADES DEFINIDAS EN LOS PLANES DE TRABAJO DE LOS RDH, PEDM Y PAISAJES SOSTENIBLES. | Constante | 253 | ESPECIAL | 58 RDH Humedal el Burro | 58 | 2025 | 2 | Febrero | 171176958.1 | 507237119 | 3.12 | 0 | 507411131 | 169785856 | 507411131 | 3.12 | 3.12 | 507237119 | 165955005 | 507237119 | 0 | 171176955 | 48342259 | 0 | 0 | En este humedal se realizaron actividades enmarcadas en las estrategias de la Política de Humedales del Distrito de la siguiente forma: Estrategia Investigación y Monitoreo Comunitario: 1 monitoreo comunitario Estrategia Educación, participación y comunicación: 5 acciones pedagógicas, 2 acciones de gestión socioambiental y de gobernanza, 3 recorridos interpretativos Estrategia Restauración, Compensación y recuperación: 1 reporte de seguimiento y alerta temprana para el control de factores tensionantes, 1 jornada de limpieza y 3 actividades de restauración y manejo de coberturas Estrategia Manejo y Uso sostenible: 1 seguimiento a acciones de Mantenimiento (incluye estructuras hidráulicas) Estrategia Gestión Interinstitucional: Participación en una mesa de residuos de la localidad, 1 reunión interinstitucional y 1 Consejo Local de Gestión del Riesgo y Cambio Climático - CLGRCC de la localidad de Suba A febrero se han realizado 7 actividades en el humedal incluyendo la formulación del plan de trabajo para el año 2025 | NA | NA | Las acciones contempladas en los planes de trabajo no solo están orientadas a la recuperación ambiental de las áreas protegidas, sino también hacia el fortalecimiento del tejido social de la comunidad aledaña para la protección y conservación de estas. Así mismo, los Planes de trabajo de los Paisajes Sostenibles permiten fortalecer los procesos de gestión y gobernanza enfocados a buscar un equilibrio entre la producción sostenible y la conservación de estos ecosistemas, así como la protección cultural campesina, los saberes ancestrales. La definición de las acciones a ejecutar en los planes de trabajo, permite establecer una ruta clara de acción para el cumplimiento de los objetivos de conservación que definen los instrumentos de gestión e incorpora la medición de la efectividad en el manejo y la evaluación ecológica de los ecosistemas en las Reservas Distritales de Humedales. | https://drive.google.com/drive/u/1/folders/1IEyPdNHyP95hlt4pQeWpPX2Zy3AaXkME | Kennedy | Castilla, Calandaima | Valladolit, Castilla, Monterrey, Villa Mariana, Villa Castilla, Pio XII, Nuevo Techo, El Condado, Tintala, Nueva Castilla, Villa Mejia | Polígono establecido del área declarada del parque https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1rarhL7Pd1eJ4LS_ka9IKzmJ9JODDPvnC | UPZ Aledañas | POLITICAS 1. Para el Manejo del Suelo de Protección del Distrio Capital. 2. Gestión de la Conservación de la Biodiversidad. 3. Humedales del Distrito Capital. 4. Distrital de Espacio Público. 5. Distrital de Gestión del Riesgo. 6. Política Pública Distrital de HUmedales. 7. Nacional de Humedales interiores de Colombia. 8. Nacional para la Gestión Integral del Recurso Hídrico 9. Plan Distrital del Agua. 10. Plan Distirtal de Gestión del Riesgo y adaptación a la variabilidad y cambio climático. 11. Plan Ordenamiento Territorial POT. 12. Plan Nacional de Restauración Ecológica. 13. Política SINAP y Decreto 2372 de 2010. 14. Política Nacional para la Gestión integral de la Biodiversidad y sus ServiciosEcosistémicos PGIBSE |  |  | 277900 | 133375 | 144525 | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D
8086 | Áreas protegidas | 1 | FORMULAR IMPLEMENTAR Y HACER SEGUIMIENTO 100% LAS ACTIVIDADES DEFINIDAS EN LOS PLANES DE TRABAJO DE LOS RDH, PEDM Y PAISAJES SOSTENIBLES. | Constante | 253 | ESPECIAL | 59 RDH Humedal Vaca | 59 | 2025 | 2 | Febrero | 171176958.1 | 433580138 | 3.12 | 0 | 433728881 | 169785856 | 433728881 | 3.12 | 3.12 | 433580138 | 150043152 | 433580138 | 0 | 171176955 | 48342259 | 0 | 0 | En este humedal se realizaron actividades enmarcadas en las estrategias de la Política de Humedales del Distrito de la siguiente forma: Estrategia Educación, participación y comunicación: 1 acción pedagógica Estrategia Restauración, Compensación y recuperación: 2 reportes de seguimiento y alerta temprana para el control de factores tensionantes Estrategia Manejo y Uso sostenible:2 seguimientos a acciones de Mantenimiento (incluye estructuras hidráulicas) Estrategia Gestión Interinstitucional: 1 reuniones interinstitucionales A febrero se han realizado 7 actividades en el humedal incluyendo la formulación del plan de trabajo para el año 2025 | NA | NA | Las acciones contempladas en los planes de trabajo no solo están orientadas a la recuperación ambiental de las áreas protegidas, sino también hacia el fortalecimiento del tejido social de la comunidad aledaña para la protección y conservación de estas. Así mismo, los Planes de trabajo de los Paisajes Sostenibles permiten fortalecer los procesos de gestión y gobernanza enfocados a buscar un equilibrio entre la producción sostenible y la conservación de estos ecosistemas, así como la protección cultural campesina, los saberes ancestrales. La definición de las acciones a ejecutar en los planes de trabajo, permite establecer una ruta clara de acción para el cumplimiento de los objetivos de conservación que definen los instrumentos de gestión e incorpora la medición de la efectividad en el manejo y la evaluación ecológica de los ecosistemas en las Reservas Distritales de Humedales. | https://drive.google.com/drive/u/1/folders/1IEyPdNHyP95hlt4pQeWpPX2Zy3AaXkME | Kennedy | Corabastos | El Amaparo, Cañizares, Villa Nelly, Villa de la Torre, Villa Emilia | Polígono establecido del área declarada del parque https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1rarhL7Pd1eJ4LS_ka9IKzmJ9JODDPvnC | UPZ Aledañas | POLITICAS 1. Para el Manejo del Suelo de Protección del Distrio Capital. 2. Gestión de la Conservación de la Biodiversidad. 3. Humedales del Distrito Capital. 4. Distrital de Espacio Público. 5. Distrital de Gestión del Riesgo. 6. Política Pública Distrital de HUmedales. 7. Nacional de Humedales interiores de Colombia. 8. Nacional para la Gestión Integral del Recurso Hídrico 9. Plan Distrital del Agua. 10. Plan Distirtal de Gestión del Riesgo y adaptación a la variabilidad y cambio climático. 11. Plan Ordenamiento Territorial POT. 12. Plan Nacional de Restauración Ecológica. 13. Política SINAP y Decreto 2372 de 2010. 14. Política Nacional para la Gestión integral de la Biodiversidad y sus ServiciosEcosistémicos PGIBSE |  |  | 56072 | 28300 | 27772 | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D
8086 | Áreas protegidas | 1 | FORMULAR IMPLEMENTAR Y HACER SEGUIMIENTO 100% LAS ACTIVIDADES DEFINIDAS EN LOS PLANES DE TRABAJO DE LOS RDH, PEDM Y PAISAJES SOSTENIBLES. | Constante | 253 | ESPECIAL | 60 Humedal Techo | 60 | 2025 | 2 | Febrero | 171176958.1 | 433580138 | 3.12 | 0 | 433728881 | 169785856 | 433728881 | 3.12 | 3.12 | 433580138 | 150043152 | 433580138 | 0 | 171176955 | 48342259 | 0 | 0 | En este humedal se realizaron actividades enmarcadas en las estrategias de la Política de Humedales del Distrito de la siguiente forma: Estrategia Restauración, Compensación y recuperación: 2 reportes de seguimiento y alerta temprana para el control de factores tensionantes Estrategia Manejo y Uso sostenible: 4 seguimiento a acciones de Mantenimiento (incluye estructuras hidráulicas) A febrero se han realizado 7 actividades en el humedal incluyendo la formulación del plan de trabajo para el año 2025 | NA | NA | Las acciones contempladas en los planes de trabajo no solo están orientadas a la recuperación ambiental de las áreas protegidas, sino también hacia el fortalecimiento del tejido social de la comunidad aledaña para la protección y conservación de estas. Así mismo, los Planes de trabajo de los Paisajes Sostenibles permiten fortalecer los procesos de gestión y gobernanza enfocados a buscar un equilibrio entre la producción sostenible y la conservación de estos ecosistemas, así como la protección cultural campesina, los saberes ancestrales. La definición de las acciones a ejecutar en los planes de trabajo, permite establecer una ruta clara de acción para el cumplimiento de los objetivos de conservación que definen los instrumentos de gestión e incorpora la medición de la efectividad en el manejo y la evaluación ecológica de los ecosistemas en las Reservas Distritales de Humedales. | https://drive.google.com/drive/u/1/folders/1IEyPdNHyP95hlt4pQeWpPX2Zy3AaXkME | Kennedy | Castilla | El Amaparo, Cañizares, Villa Nelly, Villa de la Torre, Villa Emilia, Favidi, Visión Colombia, Parques de Castilla, Lagos de Castilla, Valladolid | Polígono establecido del área declarada del parque https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1rarhL7Pd1eJ4LS_ka9IKzmJ9JODDPvnC | UPZ Aledañas | POLITICAS 1. Para el Manejo del Suelo de Protección del Distrio Capital. 2. Gestión de la Conservación de la Biodiversidad. 3. Humedales del Distrito Capital. 4. Distrital de Espacio Público. 5. Distrital de Gestión del Riesgo. 6. Política Pública Distrital de HUmedales. 7. Nacional de Humedales interiores de Colombia. 8. Nacional para la Gestión Integral del Recurso Hídrico 9. Plan Distrital del Agua. 10. Plan Distirtal de Gestión del Riesgo y adaptación a la variabilidad y cambio climático. 11. Plan Ordenamiento Territorial POT. 12. Plan Nacional de Restauración Ecológica. 13. Política SINAP y Decreto 2372 de 2010. 14. Política Nacional para la Gestión integral de la Biodiversidad y sus ServiciosEcosistémicos PGIBSE |  |  | 141924 | 68238 | 73686 | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D
8086 | Áreas protegidas | 1 | FORMULAR IMPLEMENTAR Y HACER SEGUIMIENTO 100% LAS ACTIVIDADES DEFINIDAS EN LOS PLANES DE TRABAJO DE LOS RDH, PEDM Y PAISAJES SOSTENIBLES. | Constante | 253 | ESPECIAL | 61 Humedal Tibanica | 61 | 2025 | 2 | Febrero | 171176958.1 | 433580138 | 3.12 | 0 | 433728881 | 169785856 | 433728881 | 3.12 | 3.12 | 433580138 | 150043152 | 433580138 | 0 | 171176955 | 48342259 | 0 | 0 | En este humedal se realizaron actividades enmarcadas en las estrategias de la Política de Humedales del Distrito de la siguiente forma: Estrategia Investigación y Monitoreo Comunitario: 1 apoyo a proyecto de investigación Estrategia Restauración, Compensación y recuperación: 4 reportes de seguimiento y alerta temprana para el control de factores tensionantes, 3 reportes de gestión a factores tensionantes, 1 jornada de limpieza Estrategia Manejo y Uso sostenible: 4 reportes de gestión de administración, 4 seguimientos a acciones de Mantenimiento (incluye estructuras hidráulicas) y 1 actividad de análisis de impactos dentro de la consulta previa en el proceso de actualización del Plan de manejo del humedal A febrero se han realizado 19 actividades en el humedal incluyendo la formulación del plan de trabajo para el año 2025 | NA | NA | Las acciones contempladas en los planes de trabajo no solo están orientadas a la recuperación ambiental de las áreas protegidas, sino también hacia el fortalecimiento del tejido social de la comunidad aledaña para la protección y conservación de estas. Así mismo, los Planes de trabajo de los Paisajes Sostenibles permiten fortalecer los procesos de gestión y gobernanza enfocados a buscar un equilibrio entre la producción sostenible y la conservación de estos ecosistemas, así como la protección cultural campesina, los saberes ancestrales. La definición de las acciones a ejecutar en los planes de trabajo, permite establecer una ruta clara de acción para el cumplimiento de los objetivos de conservación que definen los instrumentos de gestión e incorpora la medición de la efectividad en el manejo y la evaluación ecológica de los ecosistemas en las Reservas Distritales de Humedales. | https://drive.google.com/drive/u/1/folders/1IEyPdNHyP95hlt4pQeWpPX2Zy3AaXkME | Bosa | Bosa Cental | Manzanares, San Pablo, Laureles | Polígono establecido del área declarada del parque https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1rarhL7Pd1eJ4LS_ka9IKzmJ9JODDPvnC | UPZ Aledañas | POLITICAS 1. Para el Manejo del Suelo de Protección del Distrio Capital. 2. Gestión de la Conservación de la Biodiversidad. 3. Humedales del Distrito Capital. 4. Distrital de Espacio Público. 5. Distrital de Gestión del Riesgo. 6. Política Pública Distrital de HUmedales. 7. Nacional de Humedales interiores de Colombia. 8. Nacional para la Gestión Integral del Recurso Hídrico 9. Plan Distrital del Agua. 10. Plan Distirtal de Gestión del Riesgo y adaptación a la variabilidad y cambio climático. 11. Plan Ordenamiento Territorial POT. 12. Plan Nacional de Restauración Ecológica. 13. Política SINAP y Decreto 2372 de 2010. 14. Política Nacional para la Gestión integral de la Biodiversidad y sus ServiciosEcosistémicos PGIBSE |  |  | 237736 | 114561 | 123175 | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D
8086 | Áreas protegidas | 1 | FORMULAR IMPLEMENTAR Y HACER SEGUIMIENTO 100% LAS ACTIVIDADES DEFINIDAS EN LOS PLANES DE TRABAJO DE LOS RDH, PEDM Y PAISAJES SOSTENIBLES. | Constante | 253 | ESPECIAL | 62 Humedal Capellanía | 62 | 2025 | 2 | Febrero | 171176958.1 | 433580138 | 3.12 | 0 | 433728881 | 169785856 | 433728881 | 3.12 | 3.12 | 433580138 | 150043152 | 433580138 | 0 | 171176955 | 48342259 | 0 | 0 | En este humedal se realizaron actividades enmarcadas en las estrategias de la Política de Humedales del Distrito de la siguiente forma: Estrategia Manejo y Uso sostenible: 3 seguimientos a acciones de Mantenimiento (incluye estructuras hidráulicas) A febrero se han realizado 4 actividades en el humedal incluyendo la formulación del plan de trabajo para el año 2025 | NA | NA | Las acciones contempladas en los planes de trabajo no solo están orientadas a la recuperación ambiental de las áreas protegidas, sino también hacia el fortalecimiento del tejido social de la comunidad aledaña para la protección y conservación de estas. Así mismo, los Planes de trabajo de los Paisajes Sostenibles permiten fortalecer los procesos de gestión y gobernanza enfocados a buscar un equilibrio entre la producción sostenible y la conservación de estos ecosistemas, así como la protección cultural campesina, los saberes ancestrales. La definición de las acciones a ejecutar en los planes de trabajo, permite establecer una ruta clara de acción para el cumplimiento de los objetivos de conservación que definen los instrumentos de gestión e incorpora la medición de la efectividad en el manejo y la evaluación ecológica de los ecosistemas en las Reservas Distritales de Humedales. | https://drive.google.com/drive/u/1/folders/1IEyPdNHyP95hlt4pQeWpPX2Zy3AaXkME | Fontibón | Capellanía, Modelia, Fontibón | Conjunto Residencial La Cofradía, Rincón Santo | Polígono establecido del área declarada del parque https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1rarhL7Pd1eJ4LS_ka9IKzmJ9JODDPvnC | UPZ Aledañas | POLITICAS 1. Para el Manejo del Suelo de Protección del Distrio Capital. 2. Gestión de la Conservación de la Biodiversidad. 3. Humedales del Distrito Capital. 4. Distrital de Espacio Público. 5. Distrital de Gestión del Riesgo. 6. Política Pública Distrital de HUmedales. 7. Nacional de Humedales interiores de Colombia. 8. Nacional para la Gestión Integral del Recurso Hídrico 9. Plan Distrital del Agua. 10. Plan Distirtal de Gestión del Riesgo y adaptación a la variabilidad y cambio climático. 11. Plan Ordenamiento Territorial POT. 12. Plan Nacional de Restauración Ecológica. 13. Política SINAP y Decreto 2372 de 2010. 14. Política Nacional para la Gestión integral de la Biodiversidad y sus ServiciosEcosistémicos PGIBSE |  |  | 204319 | 95093 | 109226 | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D
8086 | Áreas protegidas | 1 | FORMULAR IMPLEMENTAR Y HACER SEGUIMIENTO 100% LAS ACTIVIDADES DEFINIDAS EN LOS PLANES DE TRABAJO DE LOS RDH, PEDM Y PAISAJES SOSTENIBLES. | Constante | 253 | ESPECIAL | 63 Humedal Meandro del Say | 63 | 2025 | 2 | Febrero | 171176958.1 | 433580138 | 3.12 | 0 | 433728881 | 169785856 | 433728881 | 3.12 | 3.12 | 433580138 | 150043152 | 433580138 | 0 | 171176955 | 48342259 | 0 | 0 | En este humedal se realizaron actividades enmarcadas en las estrategias de la Política de Humedales del Distrito de la siguiente forma: Estrategia Restauración, Compensación y recuperación: 4 reporte de de gestión a factores tensionantes Estrategia Manejo y Uso sostenible: 2 actividades seguimiento a al plan de acción del Plan de Manejo Ambiental del humedal A febrero se han realizado 7 actividades en el humedal incluyendo la formulación del plan de trabajo para el año 2025 | NA | NA | Las acciones contempladas en los planes de trabajo no solo están orientadas a la recuperación ambiental de las áreas protegidas, sino también hacia el fortalecimiento del tejido social de la comunidad aledaña para la protección y conservación de estas. Así mismo, los Planes de trabajo de los Paisajes Sostenibles permiten fortalecer los procesos de gestión y gobernanza enfocados a buscar un equilibrio entre la producción sostenible y la conservación de estos ecosistemas, así como la protección cultural campesina, los saberes ancestrales. La definición de las acciones a ejecutar en los planes de trabajo, permite establecer una ruta clara de acción para el cumplimiento de los objetivos de conservación que definen los instrumentos de gestión e incorpora la medición de la efectividad en el manejo y la evaluación ecológica de los ecosistemas en las Reservas Distritales de Humedales. | https://drive.google.com/drive/u/1/folders/1IEyPdNHyP95hlt4pQeWpPX2Zy3AaXkME | Fontibón | Zona Franca | La Estania o El Recodo, Moravia, Zona Franca, | Polígono establecido del área declarada del parque https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1rarhL7Pd1eJ4LS_ka9IKzmJ9JODDPvnC | UPZ Aledañas | POLITICAS 1. Para el Manejo del Suelo de Protección del Distrio Capital. 2. Gestión de la Conservación de la Biodiversidad. 3. Humedales del Distrito Capital. 4. Distrital de Espacio Público. 5. Distrital de Gestión del Riesgo. 6. Política Pública Distrital de HUmedales. 7. Nacional de Humedales interiores de Colombia. 8. Nacional para la Gestión Integral del Recurso Hídrico 9. Plan Distrital del Agua. 10. Plan Distirtal de Gestión del Riesgo y adaptación a la variabilidad y cambio climático. 11. Plan Ordenamiento Territorial POT. 12. Plan Nacional de Restauración Ecológica. 13. Política SINAP y Decreto 2372 de 2010. 14. Política Nacional para la Gestión integral de la Biodiversidad y sus ServiciosEcosistémicos PGIBSE |  |  | 66315 | 30562 | 35753 | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D
8086 | Áreas protegidas | 1 | FORMULAR IMPLEMENTAR Y HACER SEGUIMIENTO 100% LAS ACTIVIDADES DEFINIDAS EN LOS PLANES DE TRABAJO DE LOS RDH, PEDM Y PAISAJES SOSTENIBLES. | Constante | 253 | ESPECIAL | 64 Humedal Córdoba | 64 | 2025 | 2 | Febrero | 171176958.1 | 470327532 | 3.12 | 0 | 470488881 | 169785856 | 470488881 | 3.12 | 3.12 | 470327532 | 186803152 | 470327532 | 0 | 171176955 | 48342259 | 0 | 0 | En este humedal se realizaron actividades enmarcadas en las estrategias de la Política de Humedales del Distrito de la siguiente forma: Estrategia Investigación y Monitoreo Comunitario: 1 monitoreo comunitario Estrategia Educación, participación y comunicación: 5 acciones pedagógicas, 2 acciones de gestión socioambiental y de gobernanza, 3 recorridos interpretativos Estrategia Restauración, Compensación y recuperación: 1 reporte de seguimiento y alerta temprana para el control de factores tensionantes, 1 jornada de limpieza y 3 actividades de restauración y manejo de coberturas Estrategia Manejo y Uso sostenible: 1 seguimiento a acciones de Mantenimiento (incluye estructuras hidráulicas) Estrategia Gestión Interinstitucional: Participación en una mesa de residuos de la localidad, 1 reunión interinstitucional y 1 Consejo Local de Gestión del Riesgo y Cambio Climático - CLGRCC de la localidad de Suba A febrero se han realizado 21 actividades en el humedal incluyendo la formulación del plan de trabajo para el año 2025 | NA | NA | Las acciones contempladas en los planes de trabajo no solo están orientadas a la recuperación ambiental de las áreas protegidas, sino también hacia el fortalecimiento del tejido social de la comunidad aledaña para la protección y conservación de estas. Así mismo, los Planes de trabajo de los Paisajes Sostenibles permiten fortalecer los procesos de gestión y gobernanza enfocados a buscar un equilibrio entre la producción sostenible y la conservación de estos ecosistemas, así como la protección cultural campesina, los saberes ancestrales. La definición de las acciones a ejecutar en los planes de trabajo, permite establecer una ruta clara de acción para el cumplimiento de los objetivos de conservación que definen los instrumentos de gestión e incorpora la medición de la efectividad en el manejo y la evaluación ecológica de los ecosistemas en las Reservas Distritales de Humedales. | https://drive.google.com/drive/u/1/folders/1IEyPdNHyP95hlt4pQeWpPX2Zy3AaXkME | Suba | Niza, Alambra, La Floresta | Lagos de Córdoba, Recreto de los Frayles Alhambra Sur Oriental Colpatria, Las Villas | Polígono establecido del área declarada del parque https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1rarhL7Pd1eJ4LS_ka9IKzmJ9JODDPvnC | UPZ Aledañas | POLITICAS 1. Para el Manejo del Suelo de Protección del Distrio Capital. 2. Gestión de la Conservación de la Biodiversidad. 3. Humedales del Distrito Capital. 4. Distrital de Espacio Público. 5. Distrital de Gestión del Riesgo. 6. Política Pública Distrital de HUmedales. 7. Nacional de Humedales interiores de Colombia. 8. Nacional para la Gestión Integral del Recurso Hídrico 9. Plan Distrital del Agua. 10. Plan Distirtal de Gestión del Riesgo y adaptación a la variabilidad y cambio climático. 11. Plan Ordenamiento Territorial POT. 12. Plan Nacional de Restauración Ecológica. 13. Política SINAP y Decreto 2372 de 2010. 14. Política Nacional para la Gestión integral de la Biodiversidad y sus ServiciosEcosistémicos PGIBSE |  |  | 177283 | 80736 | 96547 | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D
8086 | Áreas protegidas | 1 | FORMULAR IMPLEMENTAR Y HACER SEGUIMIENTO 100% LAS ACTIVIDADES DEFINIDAS EN LOS PLANES DE TRABAJO DE LOS RDH, PEDM Y PAISAJES SOSTENIBLES. | Constante | 253 | ESPECIAL | 65 Humedal Torca Guaymaral | 65 | 2025 | 2 | Febrero | 171176958.1 | 433580138 | 3.12 | 0 | 433728881 | 169785856 | 433728881 | 3.12 | 3.12 | 433580138 | 150043152 | 433580138 | 0 | 171176955 | 48342259 | 0 | 0 | En este humedal se realizaron actividades enmarcadas en las estrategias de la Política de Humedales del Distrito de la siguiente forma: Estrategia Restauración, Compensación y recuperación: 2 reportes de seguimiento y alerta temprana para el control de factores tensionantes Estrategia Manejo y Uso sostenible: 15 reportes de gestión de administración, 4 seguimientos acciones de Mantenimiento (incluye estructuras hidráulicas), 12 actividades de gestión del riesgo por activación de SIRE por riesgo de inundación Estrategia Gestión Interinstitucional: Participación en una Comisión Ambiental Local - CAL A febrero se han realizado 35 actividades en el humedal incluyendo la formulación del plan de trabajo para el año 2025 | NA | NA | Las acciones contempladas en los planes de trabajo no solo están orientadas a la recuperación ambiental de las áreas protegidas, sino también hacia el fortalecimiento del tejido social de la comunidad aledaña para la protección y conservación de estas. Así mismo, los Planes de trabajo de los Paisajes Sostenibles permiten fortalecer los procesos de gestión y gobernanza enfocados a buscar un equilibrio entre la producción sostenible y la conservación de estos ecosistemas, así como la protección cultural campesina, los saberes ancestrales. La definición de las acciones a ejecutar en los planes de trabajo, permite establecer una ruta clara de acción para el cumplimiento de los objetivos de conservación que definen los instrumentos de gestión e incorpora la medición de la efectividad en el manejo y la evaluación ecológica de los ecosistemas en las Reservas Distritales de Humedales. | https://drive.google.com/drive/u/1/folders/1IEyPdNHyP95hlt4pQeWpPX2Zy3AaXkME | Usaquén | Guaymaral, La Academia | Torca I | Polígono establecido del área declarada del parque https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1rarhL7Pd1eJ4LS_ka9IKzmJ9JODDPvnC | UPZ Aledañas | POLITICAS 1. Para el Manejo del Suelo de Protección del Distrio Capital. 2. Gestión de la Conservación de la Biodiversidad. 3. Humedales del Distrito Capital. 4. Distrital de Espacio Público. 5. Distrital de Gestión del Riesgo. 6. Política Pública Distrital de HUmedales. 7. Nacional de Humedales interiores de Colombia. 8. Nacional para la Gestión Integral del Recurso Hídrico 9. Plan Distrital del Agua. 10. Plan Distirtal de Gestión del Riesgo y adaptación a la variabilidad y cambio climático. 11. Plan Ordenamiento Territorial POT. 12. Plan Nacional de Restauración Ecológica. 13. Política SINAP y Decreto 2372 de 2010. 14. Política Nacional para la Gestión integral de la Biodiversidad y sus ServiciosEcosistémicos PGIBSE |  |  | 8112 | 3942 | 4170 | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D
8086 | Áreas protegidas | 1 | FORMULAR IMPLEMENTAR Y HACER SEGUIMIENTO 100% LAS ACTIVIDADES DEFINIDAS EN LOS PLANES DE TRABAJO DE LOS RDH, PEDM Y PAISAJES SOSTENIBLES. | Constante | 253 | ESPECIAL | 66 Humedal Conejera | 66 | 2025 | 2 | Febrero | 171176958.1 | 982237333 | 3.12 | 0 | 982574297 | 169785856 | 982574297 | 3.12 | 3.12 | 982237333 | 150043152 | 982237333 | 0 | 171176955 | 48342259 | 0 | 0 | En este humedal se realizaron actividades enmarcadas en las estrategias de la Política de Humedales del Distrito de la siguiente forma: Estrategia Investigación y Monitoreo Comunitario: 1 apoyo a proyecto de investigación Estrategia Restauración, Compensación y recuperación: 4 reportes de seguimiento y alerta temprana para el control de factores tensionantes Estrategia Manejo y Uso sostenible: 5 reportes de gestión de administración, 1 seguimiento a acciones de Mantenimiento (incluye estructuras hidráulicas), 2 actividades de vigilancia y seguridad, 1 actividad de registro mensual de visitantes Estrategia Gestión Interinstitucional: Participación en una Comisión Ambiental Local - CAL A febrero se han realizado 16 actividades en el humedal incluyendo la formulación del plan de trabajo para el año 2025 | NA | NA | Las acciones contempladas en los planes de trabajo no solo están orientadas a la recuperación ambiental de las áreas protegidas, sino también hacia el fortalecimiento del tejido social de la comunidad aledaña para la protección y conservación de estas. Así mismo, los Planes de trabajo de los Paisajes Sostenibles permiten fortalecer los procesos de gestión y gobernanza enfocados a buscar un equilibrio entre la producción sostenible y la conservación de estos ecosistemas, así como la protección cultural campesina, los saberes ancestrales. La definición de las acciones a ejecutar en los planes de trabajo, permite establecer una ruta clara de acción para el cumplimiento de los objetivos de conservación que definen los instrumentos de gestión e incorpora la medición de la efectividad en el manejo y la evaluación ecológica de los ecosistemas en las Reservas Distritales de Humedales. | https://drive.google.com/drive/u/1/folders/1IEyPdNHyP95hlt4pQeWpPX2Zy3AaXkME | Suba | El prado | Compartir, Acacias, Alaska, Londres, Monarcas | Polígono establecido del área declarada del parque https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1rarhL7Pd1eJ4LS_ka9IKzmJ9JODDPvnC | UPZ Aledañas | POLITICAS 1. Para el Manejo del Suelo de Protección del Distrio Capital. 2. Gestión de la Conservación de la Biodiversidad. 3. Humedales del Distrito Capital. 4. Distrital de Espacio Público. 5. Distrital de Gestión del Riesgo. 6. Política Pública Distrital de HUmedales. 7. Nacional de Humedales interiores de Colombia. 8. Nacional para la Gestión Integral del Recurso Hídrico 9. Plan Distrital del Agua. 10. Plan Distirtal de Gestión del Riesgo y adaptación a la variabilidad y cambio climático. 11. Plan Ordenamiento Territorial POT. 12. Plan Nacional de Restauración Ecológica. 13. Política SINAP y Decreto 2372 de 2010. 14. Política Nacional para la Gestión integral de la Biodiversidad y sus ServiciosEcosistémicos PGIBSE |  |  | 108236 | 49637 | 58599 | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D
8086 | Áreas protegidas | 1 | FORMULAR IMPLEMENTAR Y HACER SEGUIMIENTO 100% LAS ACTIVIDADES DEFINIDAS EN LOS PLANES DE TRABAJO DE LOS RDH, PEDM Y PAISAJES SOSTENIBLES. | Constante | 253 | ESPECIAL | 67 Humedal Jaboque | 67 | 2025 | 2 | Febrero | 171176958.1 | 470327532 | 3.12 | 0 | 470488881 | 169785856 | 470488881 | 3.12 | 3.12 | 470327532 | 186803152 | 470327532 | 0 | 171176955 | 48342259 | 0 | 0 | En este humedal se realizaron actividades enmarcadas en las estrategias de la Política de Humedales del Distrito de la siguiente forma: Estrategia Investigación y Monitoreo Comunitario: 1 apoyo a proyecto de investigación Estrategia Educación, participación y comunicación: 5 acciones pedagógicas, 3 acciones de gestión socioambiental y de gobernanza Estrategia Restauración, Compensación y recuperación: 4 reportes de seguimiento y alerta temprana para el control de factores tensionantes, 1 operativos de recuperación de espacio público natural Estrategia Manejo y Uso sostenible: 4 reportes de gestión de administración, 3 seguimiento a acciones de Mantenimiento (incluye estructuras hidráulicas), 1 actividad de vigilancia y seguridad y 1 actividad de seguimiento al plan de acción del Plan de Manejo Ambiental del humedal Estrategia Gestión Interinstitucional: A febrero se han realizado 23 actividades en el humedal incluyendo la formulación del plan de trabajo para el año 2025 | NA | NA | Las acciones contempladas en los planes de trabajo no solo están orientadas a la recuperación ambiental de las áreas protegidas, sino también hacia el fortalecimiento del tejido social de la comunidad aledaña para la protección y conservación de estas. Así mismo, los Planes de trabajo de los Paisajes Sostenibles permiten fortalecer los procesos de gestión y gobernanza enfocados a buscar un equilibrio entre la producción sostenible y la conservación de estos ecosistemas, así como la protección cultural campesina, los saberes ancestrales. La definición de las acciones a ejecutar en los planes de trabajo, permite establecer una ruta clara de acción para el cumplimiento de los objetivos de conservación que definen los instrumentos de gestión e incorpora la medición de la efectividad en el manejo y la evaluación ecológica de los ecosistemas en las Reservas Distritales de Humedales. | https://drive.google.com/drive/u/1/folders/1IEyPdNHyP95hlt4pQeWpPX2Zy3AaXkME | Engativá | Engativá, Álamos, Garcés Navas | El Gaco, Engativá Zona Urbana, San Antonio Engativá | Polígono establecido del área declarada del parque https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1rarhL7Pd1eJ4LS_ka9IKzmJ9JODDPvnC | UPZ Aledañas | POLITICAS 1. Para el Manejo del Suelo de Protección del Distrio Capital. 2. Gestión de la Conservación de la Biodiversidad. 3. Humedales del Distrito Capital. 4. Distrital de Espacio Público. 5. Distrital de Gestión del Riesgo. 6. Política Pública Distrital de HUmedales. 7. Nacional de Humedales interiores de Colombia. 8. Nacional para la Gestión Integral del Recurso Hídrico 9. Plan Distrital del Agua. 10. Plan Distirtal de Gestión del Riesgo y adaptación a la variabilidad y cambio climático. 11. Plan Ordenamiento Territorial POT. 12. Plan Nacional de Restauración Ecológica. 13. Política SINAP y Decreto 2372 de 2010. 14. Política Nacional para la Gestión integral de la Biodiversidad y sus ServiciosEcosistémicos PGIBSE |  |  | 324793 | 155418 | 169375 | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D
8086 | Áreas protegidas | 1 | FORMULAR IMPLEMENTAR Y HACER SEGUIMIENTO 100% LAS ACTIVIDADES DEFINIDAS EN LOS PLANES DE TRABAJO DE LOS RDH, PEDM Y PAISAJES SOSTENIBLES. | Constante | 253 | ESPECIAL | 68 Humedal Juan Amarillo | 68 | 2025 | 2 | Febrero | 171176958.1 | 491330326 | 3.12 | 0 | 491498881 | 169785856 | 491498881 | 3.12 | 3.12 | 491330326 | 150043152 | 491330326 | 0 | 171176955 | 48342259 | 0 | 0 | En este humedal se realizaron actividades enmarcadas en las estrategias de la Política de Humedales del Distrito de la siguiente forma: Estrategia Manejo y Uso sostenible: 2 seguimientos acciones de Mantenimiento (incluye estructuras hidráulicas) Estrategia Gestión Interinstitucional: Participación en la Comisión Ambiental Local - CAL y el Comité Operativo Local para el Fenómeno de Habitabilidad en Calle (CODFHC) de la localidad de Engativá A febrero se han realizado 5 actividades en el humedal incluyendo la formulación del plan de trabajo para el año 2025 | NA | NA | Las acciones contempladas en los planes de trabajo no solo están orientadas a la recuperación ambiental de las áreas protegidas, sino también hacia el fortalecimiento del tejido social de la comunidad aledaña para la protección y conservación de estas. Así mismo, los Planes de trabajo de los Paisajes Sostenibles permiten fortalecer los procesos de gestión y gobernanza enfocados a buscar un equilibrio entre la producción sostenible y la conservación de estos ecosistemas, así como la protección cultural campesina, los saberes ancestrales. La definición de las acciones a ejecutar en los planes de trabajo, permite establecer una ruta clara de acción para el cumplimiento de los objetivos de conservación que definen los instrumentos de gestión e incorpora la medición de la efectividad en el manejo y la evaluación ecológica de los ecosistemas en las Reservas Distritales de Humedales. | https://drive.google.com/drive/u/1/folders/1IEyPdNHyP95hlt4pQeWpPX2Zy3AaXkME | Suba | Tibabuyes, El Rincón | La Gaitana, Cañiza l, ll y lll, Carolina ll y lll, El Rubí, La Gaitana | Polígono establecido del área declarada del parque https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1rarhL7Pd1eJ4LS_ka9IKzmJ9JODDPvnC | UPZ Aledañas | POLITICAS 1. Para el Manejo del Suelo de Protección del Distrio Capital. 2. Gestión de la Conservación de la Biodiversidad. 3. Humedales del Distrito Capital. 4. Distrital de Espacio Público. 5. Distrital de Gestión del Riesgo. 6. Política Pública Distrital de HUmedales. 7. Nacional de Humedales interiores de Colombia. 8. Nacional para la Gestión Integral del Recurso Hídrico 9. Plan Distrital del Agua. 10. Plan Distirtal de Gestión del Riesgo y adaptación a la variabilidad y cambio climático. 11. Plan Ordenamiento Territorial POT. 12. Plan Nacional de Restauración Ecológica. 13. Política SINAP y Decreto 2372 de 2010. 14. Política Nacional para la Gestión integral de la Biodiversidad y sus ServiciosEcosistémicos PGIBSE |  |  | 609801 | 294144 | 315657 | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D
8086 | Áreas protegidas | 1 | FORMULAR IMPLEMENTAR Y HACER SEGUIMIENTO 100% LAS ACTIVIDADES DEFINIDAS EN LOS PLANES DE TRABAJO DE LOS RDH, PEDM Y PAISAJES SOSTENIBLES. | Constante | 253 | ESPECIAL | 69 Humedal Santa María del lago | 69 | 2025 | 2 | Febrero | 171176958.1 | 1903282047 | 3.12 | 0 | 1903934982 | 169785856 | 1903934982 | 3.12 | 3.12 | 1903282047 | 1144311318 | 1903282047 | 0 | 171176955 | 48342259 | 0 | 0 | En este humedal se realizaron actividades enmarcadas en las estrategias de la Política de Humedales del Distrito de la siguiente forma: Estrategia Restauración, Compensación y recuperación: 1 reporte de seguimiento y alerta temprana para el control de factores tensionantes Estrategia Manejo y Uso sostenible: 1 seguimiento a acciones de Mantenimiento (incluye estructuras hidráulicas), 1 registro mensual de visitantes A febrero se han realizado 4 actividades en el humedal incluyendo la formulación del plan de trabajo para el año 2025 | NA | NA | Las acciones contempladas en los planes de trabajo no solo están orientadas a la recuperación ambiental de las áreas protegidas, sino también hacia el fortalecimiento del tejido social de la comunidad aledaña para la protección y conservación de estas. Así mismo, los Planes de trabajo de los Paisajes Sostenibles permiten fortalecer los procesos de gestión y gobernanza enfocados a buscar un equilibrio entre la producción sostenible y la conservación de estos ecosistemas, así como la protección cultural campesina, los saberes ancestrales. La definición de las acciones a ejecutar en los planes de trabajo, permite establecer una ruta clara de acción para el cumplimiento de los objetivos de conservación que definen los instrumentos de gestión e incorpora la medición de la efectividad en el manejo y la evaluación ecológica de los ecosistemas en las Reservas Distritales de Humedales. | https://drive.google.com/drive/u/1/folders/1IEyPdNHyP95hlt4pQeWpPX2Zy3AaXkME | Engativá | Boyaca Real, Las Ferias | Garces Navas, Bonanza, Engativá Centro, Paris Gaitan, Santa Helenita, Santa María del Lago, Boyacá, Palo Blanco | Polígono establecido del área declarada del parque https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1rarhL7Pd1eJ4LS_ka9IKzmJ9JODDPvnC | UPZ Aledañas | POLITICAS 1. Para el Manejo del Suelo de Protección del Distrio Capital. 2. Gestión de la Conservación de la Biodiversidad. 3. Humedales del Distrito Capital. 4. Distrital de Espacio Público. 5. Distrital de Gestión del Riesgo. 6. Política Pública Distrital de HUmedales. 7. Nacional de Humedales interiores de Colombia. 8. Nacional para la Gestión Integral del Recurso Hídrico 9. Plan Distrital del Agua. 10. Plan Distirtal de Gestión del Riesgo y adaptación a la variabilidad y cambio climático. 11. Plan Ordenamiento Territorial POT. 12. Plan Nacional de Restauración Ecológica. 13. Política SINAP y Decreto 2372 de 2010. 14. Política Nacional para la Gestión integral de la Biodiversidad y sus ServiciosEcosistémicos PGIBSE |  |  | 229435 | 109414 | 120021 | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D
8086 | Áreas protegidas | 1 | FORMULAR IMPLEMENTAR Y HACER SEGUIMIENTO 100% LAS ACTIVIDADES DEFINIDAS EN LOS PLANES DE TRABAJO DE LOS RDH, PEDM Y PAISAJES SOSTENIBLES. | Constante | 253 | ESPECIAL | 70 Humedal Isla | 70 | 2025 | 2 | Febrero | 171176958.1 | 433580138 | 3.12 | 0 | 433728881 | 169785856 | 433728881 | 3.12 | 3.12 | 433580138 | 150043152 | 433580138 | 0 | 171176955 | 48342259 | 0 | 0 | En este humedal se realizaron actividades enmarcadas en las estrategias de la Política de Humedales del Distrito de la siguiente forma: Estrategia Educación, participación y comunicación: 1 evento representativo, 1 taller con comunidad, 2 apoyos a PROCEDAS Estrategia Restauración, Compensación y recuperación: 4 reportes de seguimiento y alerta temprana para el control de factores tensionantes, 1 reporte de gestión a factores tensionantes, 1 jornada de riego, 1 jornada de enriquecimiento y 1 jornada de plantación Estrategia Manejo y Uso sostenible: 1 reporte de gestión de administración, 1 seguimiento a acciones de Mantenimiento (incluye estructuras hidráulicas), 1 actividad de seguimiento al plan de acción del Plan de Manejo Ambiental del humedal, 1 actividad interna relacionada con medidas preventivas y procesos sancionatorios (Ley 1333 de 2009) A febrero se han realizado 17 actividades en el humedal incluyendo la formulación del plan de trabajo para el año 2025 | NA | NA | Las acciones contempladas en los planes de trabajo no solo están orientadas a la recuperación ambiental de las áreas protegidas, sino también hacia el fortalecimiento del tejido social de la comunidad aledaña para la protección y conservación de estas. Así mismo, los Planes de trabajo de los Paisajes Sostenibles permiten fortalecer los procesos de gestión y gobernanza enfocados a buscar un equilibrio entre la producción sostenible y la conservación de estos ecosistemas, así como la protección cultural campesina, los saberes ancestrales. La definición de las acciones a ejecutar en los planes de trabajo, permite establecer una ruta clara de acción para el cumplimiento de los objetivos de conservación que definen los instrumentos de gestión e incorpora la medición de la efectividad en el manejo y la evaluación ecológica de los ecosistemas en las Reservas Distritales de Humedales. | https://drive.google.com/drive/u/1/folders/1IEyPdNHyP95hlt4pQeWpPX2Zy3AaXkME | Bosa | Tintal Sur | Bosa Centro | Polígono establecido del área declarada del parque https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1rarhL7Pd1eJ4LS_ka9IKzmJ9JODDPvnC | UPZ Aledañas | POLITICAS 1. Para el Manejo del Suelo de Protección del Distrio Capital. 2. Gestión de la Conservación de la Biodiversidad. 3. Humedales del Distrito Capital. 4. Distrital de Espacio Público. 5. Distrital de Gestión del Riesgo. 6. Política Pública Distrital de HUmedales. 7. Nacional de Humedales interiores de Colombia. 8. Nacional para la Gestión Integral del Recurso Hídrico 9. Plan Distrital del Agua. 10. Plan Distirtal de Gestión del Riesgo y adaptación a la variabilidad y cambio climático. 11. Plan Ordenamiento Territorial POT. 12. Plan Nacional de Restauración Ecológica. 13. Política SINAP y Decreto 2372 de 2010. 14. Política Nacional para la Gestión integral de la Biodiversidad y sus ServiciosEcosistémicos PGIBSE |  |  | 115163 | 54192 | 60971 | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D
8086 | Áreas protegidas | 1 | FORMULAR IMPLEMENTAR Y HACER SEGUIMIENTO 100% LAS ACTIVIDADES DEFINIDAS EN LOS PLANES DE TRABAJO DE LOS RDH, PEDM Y PAISAJES SOSTENIBLES. | Constante | 253 | ESPECIAL | 71 Humedal Tunjo | 71 | 2025 | 2 | Febrero | 171176958.1 | 386824194 | 3.12 | 0 | 386956897 | 169785856 | 386956897 | 3.12 | 3.12 | 386824194 | 207813152 | 386824194 | 0 | 171176955 | 48342259 | 0 | 0 | En este humedal se realizaron actividades enmarcadas en las estrategias de la Política de Humedales del Distrito de la siguiente forma: Estrategia Investigación y Monitoreo Comunitario: 1 monitoreo comunitario Estrategia Educación, participación y comunicación: 5 acciones pedagógicas, 2 acciones de gestión socioambiental y de gobernanza, 3 recorridos interpretativos Estrategia Restauración, Compensación y recuperación:4 reportes de seguimiento y alerta temprana para el control de factores tensionantes Estrategia Manejo y Uso sostenible: 4 reportes de gestión de administración, 4 seguimiento a acciones de Mantenimiento (incluye estructuras hidráulicas), 2 actividades de verificación de cerramiento perimetral Estrategia Gestión Interinstitucional: Participación en 1 Comisión Ambiental Local - CAL, 1 reunión interinstitucional y 2 Consejo Local de Gestión del Riesgo y Cambio Climático - CLGRCC de la localidad de Tunjuelito y Ciudad Bolívar y 1 reunión con el contratista que realizará obra en cabezal de descarga que está dentro del límite del humedal y pertenece a la red de alcantarillado del colegio Hacienda Casa Blanca A febrero se han realizado 23 actividades en el humedal incluyendo la formulación del plan de trabajo para el año 2025 | NA | NA | Las acciones contempladas en los planes de trabajo no solo están orientadas a la recuperación ambiental de las áreas protegidas, sino también hacia el fortalecimiento del tejido social de la comunidad aledaña para la protección y conservación de estas. Así mismo, los Planes de trabajo de los Paisajes Sostenibles permiten fortalecer los procesos de gestión y gobernanza enfocados a buscar un equilibrio entre la producción sostenible y la conservación de estos ecosistemas, así como la protección cultural campesina, los saberes ancestrales. La definición de las acciones a ejecutar en los planes de trabajo, permite establecer una ruta clara de acción para el cumplimiento de los objetivos de conservación que definen los instrumentos de gestión e incorpora la medición de la efectividad en el manejo y la evaluación ecológica de los ecosistemas en las Reservas Distritales de Humedales. | https://drive.google.com/drive/u/1/folders/1IEyPdNHyP95hlt4pQeWpPX2Zy3AaXkME | Tunjuelito | Venecia, Arborizadora Baja | El Carmen, San Vicente de Ferrer, Tejar de Ontario, Molinos | Polígono establecido del área declarada del parque https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1rarhL7Pd1eJ4LS_ka9IKzmJ9JODDPvnC | UPZ Aledañas | POLITICAS 1. Para el Manejo del Suelo de Protección del Distrio Capital. 2. Gestión de la Conservación de la Biodiversidad. 3. Humedales del Distrito Capital. 4. Distrital de Espacio Público. 5. Distrital de Gestión del Riesgo. 6. Política Pública Distrital de HUmedales. 7. Nacional de Humedales interiores de Colombia. 8. Nacional para la Gestión Integral del Recurso Hídrico 9. Plan Distrital del Agua. 10. Plan Distirtal de Gestión del Riesgo y adaptación a la variabilidad y cambio climático. 11. Plan Ordenamiento Territorial POT. 12. Plan Nacional de Restauración Ecológica. 13. Política SINAP y Decreto 2372 de 2010. 14. Política Nacional para la Gestión integral de la Biodiversidad y sus ServiciosEcosistémicos PGIBSE |  |  | 228386 | 112460 | 115926 | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D
8086 | Áreas protegidas | 1 | FORMULAR IMPLEMENTAR Y HACER SEGUIMIENTO 100% LAS ACTIVIDADES DEFINIDAS EN LOS PLANES DE TRABAJO DE LOS RDH, PEDM Y PAISAJES SOSTENIBLES. | Constante | 253 | ESPECIAL | 72 Humedal Salitre | 72 | 2025 | 2 | Febrero | 171176958.1 | 355200539 | 3.12 | 0 | 355322393 | 169785856 | 355322393 | 3.12 | 3.12 | 355200539 | 150043152 | 355200539 | 0 | 171176955 | 48342259 | 0 | 0 | En este humedal se realizaron actividades enmarcadas en las estrategias de la Política de Humedales del Distrito de la siguiente forma: Estrategia Educación, participación y comunicación: 1 acción pedagógica, 1 apoyo a PRAES Estrategia Restauración, Compensación y recuperación: 1 seguimiento a unidades productivas Estrategia Manejo y Uso sostenible: 2 reportes de gestión de administración, 3 seguimientos a acciones de Mantenimiento (incluye estructuras hidráulicas), 2 registros de visitantes a actividades grupales realizadas por comunidad Estrategia Gestión Interinstitucional: Participación en la Comisión Ambiental Local - CAL , 1 Consejo Local de Gestión del Riesgo y Cambio Climático - CLGRCC y 1 Consejo Protección y Bienestar Animal -PYBA de la localidad de Barrios Unidos A febrero se han realizado 18 actividades en el humedal incluyendo la formulación del plan de trabajo para el año 2025 | NA | NA | Las acciones contempladas en los planes de trabajo no solo están orientadas a la recuperación ambiental de las áreas protegidas, sino también hacia el fortalecimiento del tejido social de la comunidad aledaña para la protección y conservación de estas. Así mismo, los Planes de trabajo de los Paisajes Sostenibles permiten fortalecer los procesos de gestión y gobernanza enfocados a buscar un equilibrio entre la producción sostenible y la conservación de estos ecosistemas, así como la protección cultural campesina, los saberes ancestrales. La definición de las acciones a ejecutar en los planes de trabajo, permite establecer una ruta clara de acción para el cumplimiento de los objetivos de conservación que definen los instrumentos de gestión e incorpora la medición de la efectividad en el manejo y la evaluación ecológica de los ecosistemas en las Reservas Distritales de Humedales. | https://drive.google.com/drive/u/1/folders/1IEyPdNHyP95hlt4pQeWpPX2Zy3AaXkME | Barrios Unidos | Parque Salitre | Rosario, San José | Polígono establecido del área declarada del parque https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1rarhL7Pd1eJ4LS_ka9IKzmJ9JODDPvnC | UPZ Aledañas | POLITICAS 1. Para el Manejo del Suelo de Protección del Distrio Capital. 2. Gestión de la Conservación de la Biodiversidad. 3. Humedales del Distrito Capital. 4. Distrital de Espacio Público. 5. Distrital de Gestión del Riesgo. 6. Política Pública Distrital de HUmedales. 7. Nacional de Humedales interiores de Colombia. 8. Nacional para la Gestión Integral del Recurso Hídrico 9. Plan Distrital del Agua. 10. Plan Distirtal de Gestión del Riesgo y adaptación a la variabilidad y cambio climático. 11. Plan Ordenamiento Territorial POT. 12. Plan Nacional de Restauración Ecológica. 13. Política SINAP y Decreto 2372 de 2010. 14. Política Nacional para la Gestión integral de la Biodiversidad y sus ServiciosEcosistémicos PGIBSE |  |  | 1465 | 803 | 662 | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D
8086 | Áreas protegidas | 1 | FORMULAR IMPLEMENTAR Y HACER SEGUIMIENTO 100% LAS ACTIVIDADES DEFINIDAS EN LOS PLANES DE TRABAJO DE LOS RDH, PEDM Y PAISAJES SOSTENIBLES. | Constante | 253 | ESPECIAL | 73 Humedal Tingua Azul | 73 | 2025 | 2 | Febrero | 171176958.1 | 355200539 | 3.12 | 0 | 355322393 | 169785856 | 355322393 | 3.12 | 3.12 | 355200539 | 150043152 | 355200539 | 0 | 171176955 | 48342259 | 0 | 0 | En este humedal se realizaron actividades enmarcadas en las estrategias de la Política de Humedales del Distrito de la siguiente forma: Estrategia Restauración, Compensación y recuperación: 2 reportes de gestión a factores tensionantes A febrero se han realizado 3 actividades en el humedal incluyendo la formulación del plan de trabajo para el año 2025 | NA | NA | Las acciones contempladas en los planes de trabajo no solo están orientadas a la recuperación ambiental de las áreas protegidas, sino también hacia el fortalecimiento del tejido social de la comunidad aledaña para la protección y conservación de estas. Así mismo, los Planes de trabajo de los Paisajes Sostenibles permiten fortalecer los procesos de gestión y gobernanza enfocados a buscar un equilibrio entre la producción sostenible y la conservación de estos ecosistemas, así como la protección cultural campesina, los saberes ancestrales. La definición de las acciones a ejecutar en los planes de trabajo, permite establecer una ruta clara de acción para el cumplimiento de los objetivos de conservación que definen los instrumentos de gestión e incorpora la medición de la efectividad en el manejo y la evaluación ecológica de los ecosistemas en las Reservas Distritales de Humedales. | https://drive.google.com/drive/u/1/folders/1IEyPdNHyP95hlt4pQeWpPX2Zy3AaXkME | Kennedy Bosa | Timiza | San Andres, Tundama, Boita Sector I y II, Santa Catalina, Lago Timiza, Socorro, Catalina II, Nueva Roma, Nuevo Chile, Olarte y Villa del Rio | Shapefiles áreas protegidas Bogotá D.C: | UPZ Aledañas | POLITICAS 1. Para el Manejo del Suelo de Protección del Distrio Capital. 2. Gestión de la Conservación de la Biodiversidad. 3. Humedales del Distrito Capital. 4. Distrital de Espacio Público. 5. Distrital de Gestión del Riesgo. 6. Política Pública Distrital de Humedales. 7. Nacional de Humedales interiores de Colombia. 8. Nacional para la Gestión Integral del Recurso Hídrico 9. Plan Distrital del Agua. 10. Plan Distirtal de Gestión del Riesgo y adaptación a la variabilidad y cambio climático. 11. Plan Ordenamiento Territorial POT. 12. Plan Nacional de Restauración Ecológica. 13. Política SINAP y Decreto 2372 de 2010. 14. Política Nacional para la Gestión integral de la Biodiversidad y sus ServiciosEcosistémicos PGIBSE |  |  | 139367 | 67527 | 71840 | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D
8086 | Áreas protegidas | 1 | FORMULAR IMPLEMENTAR Y HACER SEGUIMIENTO 100% LAS ACTIVIDADES DEFINIDAS EN LOS PLANES DE TRABAJO DE LOS RDH, PEDM Y PAISAJES SOSTENIBLES. | Constante | 253 | ESPECIAL | 74 Humedal Escritorio -Hyntiba | 74 | 2025 | 2 | Febrero | 171176958.1 | 334197744 | 3.12 | 0 | 334312393 | 169785856 | 334312393 | 3.12 | 3.12 | 334197744 | 92273152 | 334197744 | 0 | 171176955 | 48342259 | 0 | 0 | En este humedal se realizaron actividades enmarcadas en las estrategias de la Política de Humedales del Distrito de la siguiente forma: Estrategia Educación, participación y comunicación: 3 eventos representativos Estrategia Restauración, Compensación y recuperación: 1 reporte de gestión a factores tensionantes, 3 jornada de limpieza Estrategia Manejo y Uso sostenible: 3 seguimientos a acciones de Mantenimiento (incluye estructuras hidráulicas) Estrategia Gestión Interinstitucional: Participación en la Comisión Ambiental Local - CAL de Fontibón y 1 reunión intersectorial para la socialización del Regiotram A febrero se han realizado 13 actividades en el humedal incluyendo la formulación del plan de trabajo para el año 2025 | NA | NA | Las acciones contempladas en los planes de trabajo no solo están orientadas a la recuperación ambiental de las áreas protegidas, sino también hacia el fortalecimiento del tejido social de la comunidad aledaña para la protección y conservación de estas. Así mismo, los Planes de trabajo de los Paisajes Sostenibles permiten fortalecer los procesos de gestión y gobernanza enfocados a buscar un equilibrio entre la producción sostenible y la conservación de estos ecosistemas, así como la protección cultural campesina, los saberes ancestrales. La definición de las acciones a ejecutar en los planes de trabajo, permite establecer una ruta clara de acción para el cumplimiento de los objetivos de conservación que definen los instrumentos de gestión e incorpora la medición de la efectividad en el manejo y la evaluación ecológica de los ecosistemas en las Reservas Distritales de Humedales. | https://drive.google.com/drive/u/1/folders/1IEyPdNHyP95hlt4pQeWpPX2Zy3AaXkME | Fontibón | Fontibon San Pablo Aeropuerto | Florencia, Las Brisas, Planadas, Casandra y aeropuerto | Shapefiles áreas protegidas Bogotá D.C: | UPZ Aledañas | POLITICAS 1. Para el Manejo del Suelo de Protección del Distrio Capital. 2. Gestión de la Conservación de la Biodiversidad. 3. Humedales del Distrito Capital. 4. Distrital de Espacio Público. 5. Distrital de Gestión del Riesgo. 6. Política Pública Distrital de HUmedales. 7. Nacional de Humedales interiores de Colombia. 8. Nacional para la Gestión Integral del Recurso Hídrico 9. Plan Distrital del Agua. 10. Plan Distirtal de Gestión del Riesgo y adaptación a la variabilidad y cambio climático. 11. Plan Ordenamiento Territorial POT. 12. Plan Nacional de Restauración Ecológica. 13. Política SINAP y Decreto 2372 de 2010. 14. Política Nacional para la Gestión integral de la Biodiversidad y sus ServiciosEcosistémicos PGIBSE |  |  | 36271 | 17700 | 18571 | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D
8086 | Áreas protegidas | 1 | FORMULAR IMPLEMENTAR Y HACER SEGUIMIENTO 100% LAS ACTIVIDADES DEFINIDAS EN LOS PLANES DE TRABAJO DE LOS RDH, PEDM Y PAISAJES SOSTENIBLES. | Constante | 253 | ESPECIAL | 75 PS Agroparque La Requilina - El Uval | 75 | 2025 | 2 | Febrero | 162585058.1 | 58093450 | 3.12 | 0 | 58113379 | 169785856 | 58113379 | 3.12 | 3.12 | 58093450 | 12365938 | 58093450 | 0 | 162585055 | 45915811 | 0 | 0 | Se Priorización de la Quebradas: Pasoleón y la Villalobos | NA | NA | Las acciones contempladas en los planes de trabajo no solo están orientadas a la recuperación ambiental de las áreas protegidas, sino también hacia el fortalecimiento del tejido social de la comunidad aledaña para la protección y conservación de estas. Así mismo, los Planes de trabajo de los Paisajes Sostenibles permiten fortalecer los procesos de gestión y gobernanza enfocados a buscar un equilibrio entre la producción sostenible y la conservación de estos ecosistemas, así como la protección cultural campesina, los saberes ancestrales. La definición de las acciones a ejecutar en los planes de trabajo, permite establecer una ruta clara de acción para el cumplimiento de los objetivos de conservación que definen los instrumentos de gestión e incorpora la medición de la efectividad en el manejo y la evaluación ecológica de los ecosistemas en las Reservas Distritales de Humedales. | https://drive.google.com/drive/u/1/folders/1IEyPdNHyP95hlt4pQeWpPX2Zy3AaXkME | Usme | N/A | N/A | N/A | N/A | POLITICAS 1. Para el Manejo del Suelo de Protección del Distrio Capital. 2. Gestión de la Conservación de la Biodiversidad. 3. Humedales del Distrito Capital. 4. Distrital de Espacio Público. 5. Distrital de Gestión del Riesgo. 6. Política Pública Distrital de HUmedales. 7. Nacional de Humedales interiores de Colombia. 8. Nacional para la Gestión Integral del Recurso Hídrico 9. Plan Distrital del Agua. 10. Plan Distirtal de Gestión del Riesgo y adaptación a la variabilidad y cambio climático. 11. Plan Ordenamiento Territorial POT. 12. Plan Nacional de Restauración Ecológica. 13. Política SINAP y Decreto 2372 de 2010. 14. Política Nacional para la Gestión integral de la Biodiversidad y sus ServiciosEcosistémicos PGIBSE |  |  | 207498 | 102947 | 104551 | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D
8086 | Áreas protegidas | 1 | FORMULAR IMPLEMENTAR Y HACER SEGUIMIENTO 100% LAS ACTIVIDADES DEFINIDAS EN LOS PLANES DE TRABAJO DE LOS RDH, PEDM Y PAISAJES SOSTENIBLES. | Constante | 253 | ESPECIAL | 76 PS Agroparque Los Soches | 76 | 2025 | 2 | Febrero | 162585058.1 | 88422795 | 3.12 | 0 | 88453129 | 169785856 | 88453129 | 3.12 | 3.12 | 88422795 | 42705524 | 88422795 | 0 | 162585055 | 45915811 | 0 | 0 | Priorización de las Quebradas: Los Cáquezas y los Soches Se realizó seguimiento a 2 predios vinculados al Ordenamiento Ambiental de Finca - OAF (El Recreo y la Esmeralda) | NA | NA | Las acciones contempladas en los planes de trabajo no solo están orientadas a la recuperación ambiental de las áreas protegidas, sino también hacia el fortalecimiento del tejido social de la comunidad aledaña para la protección y conservación de estas. Así mismo, los Planes de trabajo de los Paisajes Sostenibles permiten fortalecer los procesos de gestión y gobernanza enfocados a buscar un equilibrio entre la producción sostenible y la conservación de estos ecosistemas, así como la protección cultural campesina, los saberes ancestrales. La definición de las acciones a ejecutar en los planes de trabajo, permite establecer una ruta clara de acción para el cumplimiento de los objetivos de conservación que definen los instrumentos de gestión e incorpora la medición de la efectividad en el manejo y la evaluación ecológica de los ecosistemas en las Reservas Distritales de Humedales. | https://drive.google.com/drive/u/1/folders/1IEyPdNHyP95hlt4pQeWpPX2Zy3AaXkME | Usme | N/A | N/A | N.A. | N.A. | POLITICAS 1. Para el Manejo del Suelo de Protección del Distrio Capital. 2. Gestión de la Conservación de la Biodiversidad. 3. Humedales del Distrito Capital. 4. Distrital de Espacio Público. 5. Distrital de Gestión del Riesgo. 6. Política Pública Distrital de HUmedales. 7. Nacional de Humedales interiores de Colombia. 8. Nacional para la Gestión Integral del Recurso Hídrico 9. Plan Distrital del Agua. 10. Plan Distirtal de Gestión del Riesgo y adaptación a la variabilidad y cambio climático. 11. Plan Ordenamiento Territorial POT. 12. Plan Nacional de Restauración Ecológica. 13. Política SINAP y Decreto 2372 de 2010. 14. Política Nacional para la Gestión integral de la Biodiversidad y sus ServiciosEcosistémicos PGIBSE |  |  | 207498 | 102947 | 104551 | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D
8086 | Áreas protegidas | 1 | FORMULAR IMPLEMENTAR Y HACER SEGUIMIENTO 100% LAS ACTIVIDADES DEFINIDAS EN LOS PLANES DE TRABAJO DE LOS RDH, PEDM Y PAISAJES SOSTENIBLES. | Constante | 253 | ESPECIAL | 77 PS Agroparque Quiba | 77 | 2025 | 2 | Febrero | 162585058.1 | 58093450 | 3.12 | 0 | 58113379 | 169785856 | 58113379 | 3.12 | 3.12 | 58093450 | 12365938 | 58093450 | 0 | 162585055 | 45915811 | 0 | 0 | No se realizaron actividades durante el periodo | NA | NA | Las acciones contempladas en los planes de trabajo no solo están orientadas a la recuperación ambiental de las áreas protegidas, sino también hacia el fortalecimiento del tejido social de la comunidad aledaña para la protección y conservación de estas. Así mismo, los Planes de trabajo de los Paisajes Sostenibles permiten fortalecer los procesos de gestión y gobernanza enfocados a buscar un equilibrio entre la producción sostenible y la conservación de estos ecosistemas, así como la protección cultural campesina, los saberes ancestrales. La definición de las acciones a ejecutar en los planes de trabajo, permite establecer una ruta clara de acción para el cumplimiento de los objetivos de conservación que definen los instrumentos de gestión e incorpora la medición de la efectividad en el manejo y la evaluación ecológica de los ecosistemas en las Reservas Distritales de Humedales. | https://drive.google.com/drive/u/1/folders/1IEyPdNHyP95hlt4pQeWpPX2Zy3AaXkME | Ciudad Bolívar | N/A | N/A | N.A. | N.A. | POLITICAS 1. Para el Manejo del Suelo de Protección del Distrio Capital. 2. Gestión de la Conservación de la Biodiversidad. 3. Humedales del Distrito Capital. 4. Distrital de Espacio Público. 5. Distrital de Gestión del Riesgo. 6. Política Pública Distrital de HUmedales. 7. Nacional de Humedales interiores de Colombia. 8. Nacional para la Gestión Integral del Recurso Hídrico 9. Plan Distrital del Agua. 10. Plan Distirtal de Gestión del Riesgo y adaptación a la variabilidad y cambio climático. 11. Plan Ordenamiento Territorial POT. 12. Plan Nacional de Restauración Ecológica. 13. Política SINAP y Decreto 2372 de 2010. 14. Política Nacional para la Gestión integral de la Biodiversidad y sus ServiciosEcosistémicos PGIBSE |  |  | 333404.5 | 166497 | 166907.5 | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D
8086 | Áreas protegidas | 1 | FORMULAR IMPLEMENTAR Y HACER SEGUIMIENTO 100% LAS ACTIVIDADES DEFINIDAS EN LOS PLANES DE TRABAJO DE LOS RDH, PEDM Y PAISAJES SOSTENIBLES. | Constante | 253 | ESPECIAL | 78 PS Corredor Paso Colorado - Peñas Blancas | 78 | 2025 | 2 | Febrero | 162585058.1 | 58093450 | 3.12 | 0 | 58113379 | 169785856 | 58113379 | 3.12 | 3.12 | 58093450 | 12365938 | 58093450 | 0 | 162585055 | 45915811 | 0 | 0 | Se realizó seguimiento a 1 predio vinculado al Ordenamiento Ambiental de Finca - OAF | NA | NA | Las acciones contempladas en los planes de trabajo no solo están orientadas a la recuperación ambiental de las áreas protegidas, sino también hacia el fortalecimiento del tejido social de la comunidad aledaña para la protección y conservación de estas. Así mismo, los Planes de trabajo de los Paisajes Sostenibles permiten fortalecer los procesos de gestión y gobernanza enfocados a buscar un equilibrio entre la producción sostenible y la conservación de estos ecosistemas, así como la protección cultural campesina, los saberes ancestrales. La definición de las acciones a ejecutar en los planes de trabajo, permite establecer una ruta clara de acción para el cumplimiento de los objetivos de conservación que definen los instrumentos de gestión e incorpora la medición de la efectividad en el manejo y la evaluación ecológica de los ecosistemas en las Reservas Distritales de Humedales. | https://drive.google.com/drive/u/1/folders/1IEyPdNHyP95hlt4pQeWpPX2Zy3AaXkME | Ciudad Bolívar | N/A | N/A | N/A | N/A | POLITICAS 1. Para el Manejo del Suelo de Protección del Distrio Capital. 2. Gestión de la Conservación de la Biodiversidad. 3. Humedales del Distrito Capital. 4. Distrital de Espacio Público. 5. Distrital de Gestión del Riesgo. 6. Política Pública Distrital de HUmedales. 7. Nacional de Humedales interiores de Colombia. 8. Nacional para la Gestión Integral del Recurso Hídrico 9. Plan Distrital del Agua. 10. Plan Distirtal de Gestión del Riesgo y adaptación a la variabilidad y cambio climático. 11. Plan Ordenamiento Territorial POT. 12. Plan Nacional de Restauración Ecológica. 13. Política SINAP y Decreto 2372 de 2010. 14. Política Nacional para la Gestión integral de la Biodiversidad y sus ServiciosEcosistémicos PGIBSE |  |  | 333405 | 166497 | 166908 | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D
8086 | Áreas protegidas | 1 | FORMULAR IMPLEMENTAR Y HACER SEGUIMIENTO 100% LAS ACTIVIDADES DEFINIDAS EN LOS PLANES DE TRABAJO DE LOS RDH, PEDM Y PAISAJES SOSTENIBLES. | Constante | 253 | ESPECIAL | 79 PS Cuenca del Río Guayuriba | 79 | 2025 | 2 | Febrero | 162585058.1 | 58093450 | 3.12 | 0 | 58113379 | 169785856 | 58113379 | 3.12 | 3.12 | 58093450 | 12365938 | 58093450 | 0 | 162585055 | 45915811 | 0 | 0 | No se realizaron actividades durante el periodo | NA | NA | Las acciones contempladas en los planes de trabajo no solo están orientadas a la recuperación ambiental de las áreas protegidas, sino también hacia el fortalecimiento del tejido social de la comunidad aledaña para la protección y conservación de estas. Así mismo, los Planes de trabajo de los Paisajes Sostenibles permiten fortalecer los procesos de gestión y gobernanza enfocados a buscar un equilibrio entre la producción sostenible y la conservación de estos ecosistemas, así como la protección cultural campesina, los saberes ancestrales. La definición de las acciones a ejecutar en los planes de trabajo, permite establecer una ruta clara de acción para el cumplimiento de los objetivos de conservación que definen los instrumentos de gestión e incorpora la medición de la efectividad en el manejo y la evaluación ecológica de los ecosistemas en las Reservas Distritales de Humedales. | https://drive.google.com/drive/u/1/folders/1IEyPdNHyP95hlt4pQeWpPX2Zy3AaXkME | Sumapaz | N/A | N/A | N/A | N/A | POLITICAS 1. Para el Manejo del Suelo de Protección del Distrio Capital. 2. Gestión de la Conservación de la Biodiversidad. 3. Humedales del Distrito Capital. 4. Distrital de Espacio Público. 5. Distrital de Gestión del Riesgo. 6. Política Pública Distrital de HUmedales. 7. Nacional de Humedales interiores de Colombia. 8. Nacional para la Gestión Integral del Recurso Hídrico 9. Plan Distrital del Agua. 10. Plan Distirtal de Gestión del Riesgo y adaptación a la variabilidad y cambio climático. 11. Plan Ordenamiento Territorial POT. 12. Plan Nacional de Restauración Ecológica. 13. Política SINAP y Decreto 2372 de 2010. 14. Política Nacional para la Gestión integral de la Biodiversidad y sus ServiciosEcosistémicos PGIBSE |  |  | 1963 | 987 | 976 | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D
8086 | Áreas protegidas | 1 | FORMULAR IMPLEMENTAR Y HACER SEGUIMIENTO 100% LAS ACTIVIDADES DEFINIDAS EN LOS PLANES DE TRABAJO DE LOS RDH, PEDM Y PAISAJES SOSTENIBLES. | Constante | 253 | ESPECIAL | 80 PS Pilar San Juan y Sumapaz | 80 | 2025 | 2 | Febrero | 162585058.1 | 58093450 | 3.12 | 0 | 58113379 | 169785856 | 58113379 | 3.12 | 3.12 | 58093450 | 12365938 | 58093450 | 0 | 162585055 | 45915811 | 0 | 0 | Se realizó seguimiento a 3 predios vinculados al OAF Campesina 2-tunal bajo, Los Chilcos-Unión y Punchica-Unión. Se realizó la concertación de reunión con la Junta de acueducto Veredal en la Vereda Santa Ana el 30 de marzo a las 10 am en el salón comunal | NA | NA | Las acciones contempladas en los planes de trabajo no solo están orientadas a la recuperación ambiental de las áreas protegidas, sino también hacia el fortalecimiento del tejido social de la comunidad aledaña para la protección y conservación de estas. Así mismo, los Planes de trabajo de los Paisajes Sostenibles permiten fortalecer los procesos de gestión y gobernanza enfocados a buscar un equilibrio entre la producción sostenible y la conservación de estos ecosistemas, así como la protección cultural campesina, los saberes ancestrales. La definición de las acciones a ejecutar en los planes de trabajo, permite establecer una ruta clara de acción para el cumplimiento de los objetivos de conservación que definen los instrumentos de gestión e incorpora la medición de la efectividad en el manejo y la evaluación ecológica de los ecosistemas en las Reservas Distritales de Humedales. | https://drive.google.com/drive/u/1/folders/1IEyPdNHyP95hlt4pQeWpPX2Zy3AaXkME | Sumapaz | N/A | N/A | N.A. | N.A. | POLITICAS 1. Para el Manejo del Suelo de Protección del Distrio Capital. 2. Gestión de la Conservación de la Biodiversidad. 3. Humedales del Distrito Capital. 4. Distrital de Espacio Público. 5. Distrital de Gestión del Riesgo. 6. Política Pública Distrital de HUmedales. 7. Nacional de Humedales interiores de Colombia. 8. Nacional para la Gestión Integral del Recurso Hídrico 9. Plan Distrital del Agua. 10. Plan Distirtal de Gestión del Riesgo y adaptación a la variabilidad y cambio climático. 11. Plan Ordenamiento Territorial POT. 12. Plan Nacional de Restauración Ecológica. 13. Política SINAP y Decreto 2372 de 2010. 14. Política Nacional para la Gestión integral de la Biodiversidad y sus ServiciosEcosistémicos PGIBSE |  |  | 1963 | 987 | 976 | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D
8086 | Áreas protegidas | 1 | FORMULAR IMPLEMENTAR Y HACER SEGUIMIENTO 100% LAS ACTIVIDADES DEFINIDAS EN LOS PLANES DE TRABAJO DE LOS RDH, PEDM Y PAISAJES SOSTENIBLES. | Constante | 253 | ESPECIAL | 81 PS Santa Librada Bolonia | 81 | 2025 | 2 | Febrero | 162585051.3 | 58093439 | 3.28 | 0 | 58113371 | 169785845 | 58113371 | 3.28 | 3.28 | 58093439 | 12365935 | 58093439 | 0 | 162585048 | 45915809 | 0 | 0 | No se realizaron actividades durante el periodo | NA | NA | Las acciones contempladas en los planes de trabajo no solo están orientadas a la recuperación ambiental de las áreas protegidas, sino también hacia el fortalecimiento del tejido social de la comunidad aledaña para la protección y conservación de estas. Así mismo, los Planes de trabajo de los Paisajes Sostenibles permiten fortalecer los procesos de gestión y gobernanza enfocados a buscar un equilibrio entre la producción sostenible y la conservación de estos ecosistemas, así como la protección cultural campesina, los saberes ancestrales. La definición de las acciones a ejecutar en los planes de trabajo, permite establecer una ruta clara de acción para el cumplimiento de los objetivos de conservación que definen los instrumentos de gestión e incorpora la medición de la efectividad en el manejo y la evaluación ecológica de los ecosistemas en las Reservas Distritales de Humedales. | https://drive.google.com/drive/u/1/folders/1IEyPdNHyP95hlt4pQeWpPX2Zy3AaXkME | Usme | N/A | N/A | N.A. | N.A. | POLITICAS 1. Para el Manejo del Suelo de Protección del Distrio Capital. 2. Gestión de la Conservación de la Biodiversidad. 3. Humedales del Distrito Capital. 4. Distrital de Espacio Público. 5. Distrital de Gestión del Riesgo. 6. Política Pública Distrital de HUmedales. 7. Nacional de Humedales interiores de Colombia. 8. Nacional para la Gestión Integral del Recurso Hídrico 9. Plan Distrital del Agua. 10. Plan Distirtal de Gestión del Riesgo y adaptación a la variabilidad y cambio climático. 11. Plan Ordenamiento Territorial POT. 12. Plan Nacional de Restauración Ecológica. 13. Política SINAP y Decreto 2372 de 2010. 14. Política Nacional para la Gestión integral de la Biodiversidad y sus ServiciosEcosistémicos PGIBSE |  |  | 207498 | 102947 | 104551 | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D
8086 | Áreas protegidas | 1 | FORMULAR IMPLEMENTAR Y HACER SEGUIMIENTO 100% LAS ACTIVIDADES DEFINIDAS EN LOS PLANES DE TRABAJO DE LOS RDH, PEDM Y PAISAJES SOSTENIBLES. | Constante | 253 | ESPECIAL | 50 PEDM Entrenubes | 50 | 2025 | 3 | Marzo | 3.12 | 15120025340 | 3.12 | 0 | 14917855452 | 169785856 | 14917855452 | 3.12 | 3.12 | 14946894869 | 10132109297 | 14946894869 | 33782243 | 0 | 0 | 173130471 | 93698042 | Se ejecutaron 16 actividades de las 18 programadas, dentro de estas se encuentran: Control de especies invasoras, rebrotes especies forestales exóticas, manejo integral de biomantos, cambio a coberturas vegetales nativas, reporte, gestión y seguimiento a tensionantes socioambientales, producción de compostaje, entre otras. | NA | NA | Las acciones contempladas en los planes de trabajo no solo están orientadas a la recuperación ambiental de las áreas protegidas, sino también hacia el fortalecimiento del tejido social de la comunidad aledaña para la protección y conservación de estas. Así mismo, los Planes de trabajo de los Paisajes Sostenibles permiten fortalecer los procesos de gestión y gobernanza enfocados a buscar un equilibrio entre la producción sostenible y la conservación de estos ecosistemas, así como la protección cultural campesina, los saberes ancestrales. La definición de las acciones a ejecutar en los planes de trabajo, permite establecer una ruta clara de acción para el cumplimiento de los objetivos de conservación que definen los instrumentos de gestión e incorpora la medición de la efectividad en el manejo y la evaluación ecológica de los ecosistemas en las Reservas Distritales de Humedales. | https://drive.google.com/drive/u/1/folders/16VxjmEyQMAXIwYe0gKr9ffBteSf2TKFH | Usme, Rafael Uribe Uribe, San Cristobal | Diana Turbay, Marruecos, La Gloria, Los Libertadores, Danubio, Gran Yomasa, Alfonso Lopez, Ciudad Usme, La Flora y Paruqe Entrenubes | Nueva Esperanza (usme) El Refugio, Palermo, San Martin, Compostela II, Compostela III y I, San Ignacio,el Rosal, El porvenir I y II, Fiscala La Fortuna, Malvinas, Puerta al LLano, Rincón del Valle, Villa Diana, Alaska, Altos de Pino, Portal el Divino,Sierra Morena, Los Puentes, Arizona, BArcelona, Costa Rica, Diana Cultivos, Doña Liliana, El Bosque, Juan JOse Rondon, La MOrena I y II, la Paz, la Paz Cebadal, Puerto Rico, San Felipe, Villas del Eden, CAsa Loma, La Esmeralda, Portal II, San Isidro, Yomasita, Ayacucho, Duitama, El Paraiso, El progreso, El Triunfo, la Cabaña, la Esperanza, la Flora, la Marquesa, los Pinos, Nicaragua, Nuev San Martín de Loba, Villa Hermosa, Juan REy, Olivares, Barranquillita, Brasilia, Canada Guira, Danubio Azul, Nueva Roma, Nuevo Progreso, Las guacamayas, Molinos, Diana Turbay, La Belleza, La Peninsula, Nevado, Santa Marta, Tejares, VAlparaiso, Guacamayas, Manzanares, MOlinos II, Urbanización Cerros del Oriente I y II, Urb. San Cayetano, | Polígono establecido del área declarada del parque https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1rarhL7Pd1eJ4LS_ka9IKzmJ9JODDPvnC | 321 ha | SUELO DE PROTECCIÓN / BIDIVERSIDAD |  |  | 679210 | 336507 | 342703 | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D
8086 | Áreas protegidas | 1 | FORMULAR IMPLEMENTAR Y HACER SEGUIMIENTO 100% LAS ACTIVIDADES DEFINIDAS EN LOS PLANES DE TRABAJO DE LOS RDH, PEDM Y PAISAJES SOSTENIBLES. | Constante | 253 | ESPECIAL | 51 PEDM Serranía El Zuque | 51 | 2025 | 3 | Marzo | 3.12 | 3964683176 | 3.12 | 0 | 3784466288 | 169785856 | 3784466288 | 3.12 | 3.12 | 3791552705 | 2023540360 | 3791552705 | 6746841 | 0 | 0 | 173130471 | 93698042 | Se ejecutó el 100% de las actividades programadas (12), las cuales incluyeron: Control de especies invasoras, rebrotes especies forestales exóticas, manejo integral de biomantos, cambio a coberturas vegetales nativas, reporte, gestión y seguimiento a tensionantes socioambientales, recolección de residuos sólidos, instalación de avisos informativos, manejo de canales perimetrales de vía de acceso, entre otras. | NA | NA | Las acciones contempladas en los planes de trabajo no solo están orientadas a la recuperación ambiental de las áreas protegidas, sino también hacia el fortalecimiento del tejido social de la comunidad aledaña para la protección y conservación de estas. Así mismo, los Planes de trabajo de los Paisajes Sostenibles permiten fortalecer los procesos de gestión y gobernanza enfocados a buscar un equilibrio entre la producción sostenible y la conservación de estos ecosistemas, así como la protección cultural campesina, los saberes ancestrales. La definición de las acciones a ejecutar en los planes de trabajo, permite establecer una ruta clara de acción para el cumplimiento de los objetivos de conservación que definen los instrumentos de gestión e incorpora la medición de la efectividad en el manejo y la evaluación ecológica de los ecosistemas en las Reservas Distritales de Humedales. | https://drive.google.com/drive/u/1/folders/16VxjmEyQMAXIwYe0gKr9ffBteSf2TKFH | San Cristobal | La Gloria, San Blas | Aguas Claras, Tibaque I, San Blas II, Los Alpes, Altos del Zipa, Ramjal, Moralba, Altos del Zuque, Quindío, Puente Colorao | Polígono establecido del área declarada del parque https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1rarhL7Pd1eJ4LS_ka9IKzmJ9JODDPvnC | 162,8 ha | SUELO DE PROTECCIÓN / BIDIVERSIDAD |  |  | 203239 | 97640 | 105599 | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D
8086 | Áreas protegidas | 1 | FORMULAR IMPLEMENTAR Y HACER SEGUIMIENTO 100% LAS ACTIVIDADES DEFINIDAS EN LOS PLANES DE TRABAJO DE LOS RDH, PEDM Y PAISAJES SOSTENIBLES. | Constante | 253 | ESPECIAL | 52 PEDM Mirador de los Nevados | 52 | 2025 | 3 | Marzo | 3.12 | 3892551950 | 3.12 | 0 | 3712335062 | 169785856 | 3712335062 | 3.12 | 3.12 | 3719421479 | 1873002646 | 3719421479 | 6244922 | 0 | 0 | 173130471 | 93698042 | Se ejecutó el 100% de las actividades programadas (9), las cuales incluyeron: reporte, gestión y seguimiento a tensionantes socioambientales, producción de compostaje, huertas agroecológicas mantenidas con los grupos comunitarios y comunidad indígena, mantenimiento de biomantos, manejo integral de jardineras, Control de especies invasoras, entre otras. | NA | NA | Las acciones contempladas en los planes de trabajo no solo están orientadas a la recuperación ambiental de las áreas protegidas, sino también hacia el fortalecimiento del tejido social de la comunidad aledaña para la protección y conservación de estas. Así mismo, los Planes de trabajo de los Paisajes Sostenibles permiten fortalecer los procesos de gestión y gobernanza enfocados a buscar un equilibrio entre la producción sostenible y la conservación de estos ecosistemas, así como la protección cultural campesina, los saberes ancestrales. La definición de las acciones a ejecutar en los planes de trabajo, permite establecer una ruta clara de acción para el cumplimiento de los objetivos de conservación que definen los instrumentos de gestión e incorpora la medición de la efectividad en el manejo y la evaluación ecológica de los ecosistemas en las Reservas Distritales de Humedales. | https://drive.google.com/drive/u/1/folders/16VxjmEyQMAXIwYe0gKr9ffBteSf2TKFH | Suba | Suba | Suba Cerros, Suba Urbano | Polígono establecido del área declarada del parque https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1rarhL7Pd1eJ4LS_ka9IKzmJ9JODDPvnC | 6,2 ha | SUELO DE PROTECCIÓN / BIDIVERSIDAD |  |  | 189646 | 88947 | 100699 | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D
8086 | Áreas protegidas | 1 | FORMULAR IMPLEMENTAR Y HACER SEGUIMIENTO 100% LAS ACTIVIDADES DEFINIDAS EN LOS PLANES DE TRABAJO DE LOS RDH, PEDM Y PAISAJES SOSTENIBLES. | Constante | 253 | ESPECIAL | 53 PEDM Soratama | 53 | 2025 | 3 | Marzo | 3.12 | 3592064346 | 3.12 | 0 | 3411847458 | 169785856 | 3411847458 | 3.12 | 3.12 | 3418933875 | 1520244049 | 3418933875 | 5068762 | 0 | 0 | 173130471 | 93698042 | Se ejecutaron 7 actividades de las 9 programadas, dentro de estas se encuentran: manejo integral de coberturas vegetales, reporte, gestión y seguimiento a tensionantes socioambientales, producción de compostaje, seguimiento del consumo de agua lluvia utilizada en las diferentes actividades del parque, entre otras. | NA | NA | Las acciones contempladas en los planes de trabajo no solo están orientadas a la recuperación ambiental de las áreas protegidas, sino también hacia el fortalecimiento del tejido social de la comunidad aledaña para la protección y conservación de estas. Así mismo, los Planes de trabajo de los Paisajes Sostenibles permiten fortalecer los procesos de gestión y gobernanza enfocados a buscar un equilibrio entre la producción sostenible y la conservación de estos ecosistemas, así como la protección cultural campesina, los saberes ancestrales. La definición de las acciones a ejecutar en los planes de trabajo, permite establecer una ruta clara de acción para el cumplimiento de los objetivos de conservación que definen los instrumentos de gestión e incorpora la medición de la efectividad en el manejo y la evaluación ecológica de los ecosistemas en las Reservas Distritales de Humedales. | https://drive.google.com/drive/u/1/folders/16VxjmEyQMAXIwYe0gKr9ffBteSf2TKFH | Usaquén | San Cristóbal Norte | Soratama, Barrancas Oriental Rural y La Cita | Polígono establecido del área declarada del parque https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1rarhL7Pd1eJ4LS_ka9IKzmJ9JODDPvnC | 6,01 ha | SUELO DE PROTECCIÓN / BIDIVERSIDAD |  |  | 73725 | 34887 | 38838 | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D
8086 | Áreas protegidas | 1 | FORMULAR IMPLEMENTAR Y HACER SEGUIMIENTO 100% LAS ACTIVIDADES DEFINIDAS EN LOS PLANES DE TRABAJO DE LOS RDH, PEDM Y PAISAJES SOSTENIBLES. | Constante | 253 | ESPECIAL | 54 PEDM Sierras del Chicó | 54 | 2025 | 3 | Marzo | 3.12 | 718430683 | 3.12 | 0 | 538213795 | 169785856 | 538213795 | 3.12 | 3.12 | 545300212 | 84062667 | 545300212 | 280280 | 0 | 0 | 173130471 | 93698042 | No se programaron actividades para el mes de reporte | NA | NA | Las acciones contempladas en los planes de trabajo no solo están orientadas a la recuperación ambiental de las áreas protegidas, sino también hacia el fortalecimiento del tejido social de la comunidad aledaña para la protección y conservación de estas. Así mismo, los Planes de trabajo de los Paisajes Sostenibles permiten fortalecer los procesos de gestión y gobernanza enfocados a buscar un equilibrio entre la producción sostenible y la conservación de estos ecosistemas, así como la protección cultural campesina, los saberes ancestrales. La definición de las acciones a ejecutar en los planes de trabajo, permite establecer una ruta clara de acción para el cumplimiento de los objetivos de conservación que definen los instrumentos de gestión e incorpora la medición de la efectividad en el manejo y la evaluación ecológica de los ecosistemas en las Reservas Distritales de Humedales. | https://drive.google.com/drive/u/1/folders/16VxjmEyQMAXIwYe0gKr9ffBteSf2TKFH | Chapinero | El refugio | Seminario | Polígono establecido del área declarada del parque | 18,29 ha | SUELO DE PROTECCIÓN / BIDIVERSIDAD |  |  | 42102 | 19043 | 23059 | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D
8086 | Áreas protegidas | 1 | FORMULAR IMPLEMENTAR Y HACER SEGUIMIENTO 100% LAS ACTIVIDADES DEFINIDAS EN LOS PLANES DE TRABAJO DE LOS RDH, PEDM Y PAISAJES SOSTENIBLES. | Constante | 253 | ESPECIAL | 55 PEDM Cerro Seco | 55 | 2025 | 3 | Marzo | 3.12 | 728059017 | 3.12 | 0 | 547842129 | 169785856 | 547842129 | 3.12 | 3.12 | 554928546 | 93691000 | 554928546 | 312382 | 0 | 0 | 173130471 | 93698042 | No se programaron actividades para el mes de reporte | NA | NA | Las acciones contempladas en los planes de trabajo no solo están orientadas a la recuperación ambiental de las áreas protegidas, sino también hacia el fortalecimiento del tejido social de la comunidad aledaña para la protección y conservación de estas. Así mismo, los Planes de trabajo de los Paisajes Sostenibles permiten fortalecer los procesos de gestión y gobernanza enfocados a buscar un equilibrio entre la producción sostenible y la conservación de estos ecosistemas, así como la protección cultural campesina, los saberes ancestrales. La definición de las acciones a ejecutar en los planes de trabajo, permite establecer una ruta clara de acción para el cumplimiento de los objetivos de conservación que definen los instrumentos de gestión e incorpora la medición de la efectividad en el manejo y la evaluación ecológica de los ecosistemas en las Reservas Distritales de Humedales. | https://drive.google.com/drive/u/1/folders/16VxjmEyQMAXIwYe0gKr9ffBteSf2TKFH | Ciudad Bolivar | Jerusalem | Potosi, Arbolizadora Alta | Polígono establecido del área declarada del parque | 199,03 ha | SUELO DE PROTECCIÓN / BIDIVERSIDAD |  |  | 103896 | 51838 | 52058 | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D
8086 | Áreas protegidas | 1 | FORMULAR IMPLEMENTAR Y HACER SEGUIMIENTO 100% LAS ACTIVIDADES DEFINIDAS EN LOS PLANES DE TRABAJO DE LOS RDH, PEDM Y PAISAJES SOSTENIBLES. | Constante | 253 | ESPECIAL | 56 PEDM Cerro de la Conejera | 56 | 2025 | 3 | Marzo | 3.12 | 2100950218 | 3.12 | 0 | 1920733330 | 169785856 | 1920733330 | 3.12 | 3.12 | 1927819747 | 1466582201 | 1927819747 | 4889844 | 0 | 0 | 173130471 | 93698042 | No se programaron actividades para el mes de reporte | NA | NA | Las acciones contempladas en los planes de trabajo no solo están orientadas a la recuperación ambiental de las áreas protegidas, sino también hacia el fortalecimiento del tejido social de la comunidad aledaña para la protección y conservación de estas. Así mismo, los Planes de trabajo de los Paisajes Sostenibles permiten fortalecer los procesos de gestión y gobernanza enfocados a buscar un equilibrio entre la producción sostenible y la conservación de estos ecosistemas, así como la protección cultural campesina, los saberes ancestrales. La definición de las acciones a ejecutar en los planes de trabajo, permite establecer una ruta clara de acción para el cumplimiento de los objetivos de conservación que definen los instrumentos de gestión e incorpora la medición de la efectividad en el manejo y la evaluación ecológica de los ecosistemas en las Reservas Distritales de Humedales. | https://drive.google.com/drive/u/1/folders/16VxjmEyQMAXIwYe0gKr9ffBteSf2TKFH | Suba | Casa Blanca Suba, San José de Bavaria, La Academia | Delmonte, Vereda suba Cerros II, San José de Bavaría, Mirandela, Casablanca Suba I | Polígono establecido del área declarada del parque | 193,09 ha | SUELO DE PROTECCIÓN / BIDIVERSIDAD |  |  | 121971 | 56720 | 65251 | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D
8086 | Áreas protegidas | 1 | FORMULAR IMPLEMENTAR Y HACER SEGUIMIENTO 100% LAS ACTIVIDADES DEFINIDAS EN LOS PLANES DE TRABAJO DE LOS RDH, PEDM Y PAISAJES SOSTENIBLES. | Constante | 253 | ESPECIAL | 57 PEDM Cerro de Torca | 57 | 2025 | 3 | Marzo | 3.12 | 718430683 | 3.12 | 0 | 538213795 | 169785856 | 538213795 | 3.12 | 3.12 | 545300212 | 84062667 | 545300212 | 280280 | 0 | 0 | 173130471 | 93698042 | No se programaron actividades para el mes de reporte | NA | NA | Las acciones contempladas en los planes de trabajo no solo están orientadas a la recuperación ambiental de las áreas protegidas, sino también hacia el fortalecimiento del tejido social de la comunidad aledaña para la protección y conservación de estas. Así mismo, los Planes de trabajo de los Paisajes Sostenibles permiten fortalecer los procesos de gestión y gobernanza enfocados a buscar un equilibrio entre la producción sostenible y la conservación de estos ecosistemas, así como la protección cultural campesina, los saberes ancestrales. La definición de las acciones a ejecutar en los planes de trabajo, permite establecer una ruta clara de acción para el cumplimiento de los objetivos de conservación que definen los instrumentos de gestión e incorpora la medición de la efectividad en el manejo y la evaluación ecológica de los ecosistemas en las Reservas Distritales de Humedales. | https://drive.google.com/drive/u/1/folders/16VxjmEyQMAXIwYe0gKr9ffBteSf2TKFH | Usaquén | Paseo de los Libertadores | Torca I | Polígono establecido del área declarada del parque | 22,03 ha | SUELO DE PROTECCIÓN / BIDIVERSIDAD |  |  | 2715 | 1320 | 1395 | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D
8086 | Áreas protegidas | 1 | FORMULAR IMPLEMENTAR Y HACER SEGUIMIENTO 100% LAS ACTIVIDADES DEFINIDAS EN LOS PLANES DE TRABAJO DE LOS RDH, PEDM Y PAISAJES SOSTENIBLES. | Constante | 253 | ESPECIAL | 58 RDH Humedal el Burro | 58 | 2025 | 3 | Marzo | 3.12 | 683472517 | 3.12 | 0 | 507411131 | 169785856 | 507411131 | 3.12 | 3.12 | 512295562 | 231585340 | 512295562 | 772146 | 0 | 0 | 171176955 | 92640802 | En este humedal se realizaron actividades enmarcadas en las estrategias de la Política de Humedales del Distrito de la siguiente forma: Estrategia Investigación y Monitoreo Comunitario: 1 monitoreo comunitario Estrategia Educación, participación y comunicación: 5 acciones pedagógicas, 2 acciones de gestión socioambiental y de gobernanza, 3 recorridos interpretativos Estrategia Restauración, Compensación y recuperación: 1 reporte de seguimiento y alerta temprana para el control de factores tensionantes, 1 jornada de limpieza y 3 actividades de restauración y manejo de coberturas Estrategia Manejo y Uso sostenible: 1 seguimiento a acciones de Mantenimiento (incluye estructuras hidráulicas) Estrategia Gestión Interinstitucional: Participación en una mesa de residuos de la localidad, 1 reunión interinstitucional y 1 Consejo Local de Gestión del Riesgo y Cambio Climático - CLGRCC de la localidad de Suba A febrero se han realizado 7 actividades en el humedal incluyendo la formulación del plan de trabajo para el año 2025 | NA | NA | Las acciones contempladas en los planes de trabajo no solo están orientadas a la recuperación ambiental de las áreas protegidas, sino también hacia el fortalecimiento del tejido social de la comunidad aledaña para la protección y conservación de estas. Así mismo, los Planes de trabajo de los Paisajes Sostenibles permiten fortalecer los procesos de gestión y gobernanza enfocados a buscar un equilibrio entre la producción sostenible y la conservación de estos ecosistemas, así como la protección cultural campesina, los saberes ancestrales. La definición de las acciones a ejecutar en los planes de trabajo, permite establecer una ruta clara de acción para el cumplimiento de los objetivos de conservación que definen los instrumentos de gestión e incorpora la medición de la efectividad en el manejo y la evaluación ecológica de los ecosistemas en las Reservas Distritales de Humedales. | https://drive.google.com/drive/u/1/folders/16VxjmEyQMAXIwYe0gKr9ffBteSf2TKFH | Kennedy | Castilla, Calandaima | Valladolit, Castilla, Monterrey, Villa Mariana, Villa Castilla, Pio XII, Nuevo Techo, El Condado, Tintala, Nueva Castilla, Villa Mejia | Polígono establecido del área declarada del parque https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1rarhL7Pd1eJ4LS_ka9IKzmJ9JODDPvnC | UPZ Aledañas | POLITICAS 1. Para el Manejo del Suelo de Protección del Distrio Capital. 2. Gestión de la Conservación de la Biodiversidad. 3. Humedales del Distrito Capital. 4. Distrital de Espacio Público. 5. Distrital de Gestión del Riesgo. 6. Política Pública Distrital de HUmedales. 7. Nacional de Humedales interiores de Colombia. 8. Nacional para la Gestión Integral del Recurso Hídrico 9. Plan Distrital del Agua. 10. Plan Distirtal de Gestión del Riesgo y adaptación a la variabilidad y cambio climático. 11. Plan Ordenamiento Territorial POT. 12. Plan Nacional de Restauración Ecológica. 13. Política SINAP y Decreto 2372 de 2010. 14. Política Nacional para la Gestión integral de la Biodiversidad y sus ServiciosEcosistémicos PGIBSE |  |  | 277900 | 133375 | 144525 | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D
8086 | Áreas protegidas | 1 | FORMULAR IMPLEMENTAR Y HACER SEGUIMIENTO 100% LAS ACTIVIDADES DEFINIDAS EN LOS PLANES DE TRABAJO DE LOS RDH, PEDM Y PAISAJES SOSTENIBLES. | Constante | 253 | ESPECIAL | 59 RDH Humedal Vaca | 59 | 2025 | 3 | Marzo | 3.12 | 609790267 | 3.12 | 0 | 433728881 | 169785856 | 433728881 | 3.12 | 3.12 | 438613312 | 157903487 | 438613312 | 526478 | 0 | 0 | 171176955 | 92640802 | En este humedal se realizaron actividades enmarcadas en las estrategias de la Política de Humedales del Distrito de la siguiente forma: Estrategia Educación, participación y comunicación: 1 acción pedagógica Estrategia Restauración, Compensación y recuperación: 2 reportes de seguimiento y alerta temprana para el control de factores tensionantes Estrategia Manejo y Uso sostenible: 2 seguimientos a acciones de Mantenimiento (incluye estructuras hidráulicas) Estrategia Gestión Interinstitucional: 1 reuniones interinstitucionales A febrero se han realizado 7 actividades en el humedal incluyendo la formulación del plan de trabajo para el año 2025 | NA | NA | Las acciones contempladas en los planes de trabajo no solo están orientadas a la recuperación ambiental de las áreas protegidas, sino también hacia el fortalecimiento del tejido social de la comunidad aledaña para la protección y conservación de estas. Así mismo, los Planes de trabajo de los Paisajes Sostenibles permiten fortalecer los procesos de gestión y gobernanza enfocados a buscar un equilibrio entre la producción sostenible y la conservación de estos ecosistemas, así como la protección cultural campesina, los saberes ancestrales. La definición de las acciones a ejecutar en los planes de trabajo, permite establecer una ruta clara de acción para el cumplimiento de los objetivos de conservación que definen los instrumentos de gestión e incorpora la medición de la efectividad en el manejo y la evaluación ecológica de los ecosistemas en las Reservas Distritales de Humedales. | https://drive.google.com/drive/u/1/folders/16VxjmEyQMAXIwYe0gKr9ffBteSf2TKFH | Kennedy | Corabastos | El Amaparo, Cañizares, Villa Nelly, Villa de la Torre, Villa Emilia | Polígono establecido del área declarada del parque https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1rarhL7Pd1eJ4LS_ka9IKzmJ9JODDPvnC | UPZ Aledañas | POLITICAS 1. Para el Manejo del Suelo de Protección del Distrio Capital. 2. Gestión de la Conservación de la Biodiversidad. 3. Humedales del Distrito Capital. 4. Distrital de Espacio Público. 5. Distrital de Gestión del Riesgo. 6. Política Pública Distrital de HUmedales. 7. Nacional de Humedales interiores de Colombia. 8. Nacional para la Gestión Integral del Recurso Hídrico 9. Plan Distrital del Agua. 10. Plan Distirtal de Gestión del Riesgo y adaptación a la variabilidad y cambio climático. 11. Plan Ordenamiento Territorial POT. 12. Plan Nacional de Restauración Ecológica. 13. Política SINAP y Decreto 2372 de 2010. 14. Política Nacional para la Gestión integral de la Biodiversidad y sus ServiciosEcosistémicos PGIBSE |  |  | 56072 | 28300 | 27772 | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D
8086 | Áreas protegidas | 1 | FORMULAR IMPLEMENTAR Y HACER SEGUIMIENTO 100% LAS ACTIVIDADES DEFINIDAS EN LOS PLANES DE TRABAJO DE LOS RDH, PEDM Y PAISAJES SOSTENIBLES. | Constante | 253 | ESPECIAL | 60 Humedal Techo | 60 | 2025 | 3 | Marzo | 3.12 | 609790267 | 3.12 | 0 | 433728881 | 169785856 | 433728881 | 3.12 | 3.12 | 438613312 | 157903487 | 438613312 | 526478 | 0 | 0 | 171176955 | 92640802 | En este humedal se realizaron actividades enmarcadas en las estrategias de la Política de Humedales del Distrito de la siguiente forma: Estrategia Restauración, Compensación y recuperación: 2 reportes de seguimiento y alerta temprana para el control de factores tensionantes Estrategia Manejo y Uso sostenible: 4 seguimiento a acciones de Mantenimiento (incluye estructuras hidráulicas) A febrero se han realizado 7 actividades en el humedal incluyendo la formulación del plan de trabajo para el año 2025 | NA | NA | Las acciones contempladas en los planes de trabajo no solo están orientadas a la recuperación ambiental de las áreas protegidas, sino también hacia el fortalecimiento del tejido social de la comunidad aledaña para la protección y conservación de estas. Así mismo, los Planes de trabajo de los Paisajes Sostenibles permiten fortalecer los procesos de gestión y gobernanza enfocados a buscar un equilibrio entre la producción sostenible y la conservación de estos ecosistemas, así como la protección cultural campesina, los saberes ancestrales. La definición de las acciones a ejecutar en los planes de trabajo, permite establecer una ruta clara de acción para el cumplimiento de los objetivos de conservación que definen los instrumentos de gestión e incorpora la medición de la efectividad en el manejo y la evaluación ecológica de los ecosistemas en las Reservas Distritales de Humedales. | https://drive.google.com/drive/u/1/folders/16VxjmEyQMAXIwYe0gKr9ffBteSf2TKFH | Kennedy | Castilla | El Amaparo, Cañizares, Villa Nelly, Villa de la Torre, Villa Emilia, Favidi, Visión Colombia, Parques de Castilla, Lagos de Castilla, Valladolid | Polígono establecido del área declarada del parque https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1rarhL7Pd1eJ4LS_ka9IKzmJ9JODDPvnC | UPZ Aledañas | POLITICAS 1. Para el Manejo del Suelo de Protección del Distrio Capital. 2. Gestión de la Conservación de la Biodiversidad. 3. Humedales del Distrito Capital. 4. Distrital de Espacio Público. 5. Distrital de Gestión del Riesgo. 6. Política Pública Distrital de HUmedales. 7. Nacional de Humedales interiores de Colombia. 8. Nacional para la Gestión Integral del Recurso Hídrico 9. Plan Distrital del Agua. 10. Plan Distirtal de Gestión del Riesgo y adaptación a la variabilidad y cambio climático. 11. Plan Ordenamiento Territorial POT. 12. Plan Nacional de Restauración Ecológica. 13. Política SINAP y Decreto 2372 de 2010. 14. Política Nacional para la Gestión integral de la Biodiversidad y sus ServiciosEcosistémicos PGIBSE |  |  | 141924 | 68238 | 73686 | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D
8086 | Áreas protegidas | 1 | FORMULAR IMPLEMENTAR Y HACER SEGUIMIENTO 100% LAS ACTIVIDADES DEFINIDAS EN LOS PLANES DE TRABAJO DE LOS RDH, PEDM Y PAISAJES SOSTENIBLES. | Constante | 253 | ESPECIAL | 61 Humedal Tibanica | 61 | 2025 | 3 | Marzo | 3.12 | 609790267 | 3.12 | 0 | 433728881 | 169785856 | 433728881 | 3.12 | 3.12 | 438613312 | 157903487 | 438613312 | 526478 | 0 | 0 | 171176955 | 92640802 | En este humedal se realizaron actividades enmarcadas en las estrategias de la Política de Humedales del Distrito de la siguiente forma: Estrategia Investigación y Monitoreo Comunitario: 1 apoyo a proyecto de investigación Estrategia Restauración, Compensación y recuperación: 4 reportes de seguimiento y alerta temprana para el control de factores tensionantes, 3 reportes de gestión a factores tensionantes, 1 jornada de limpieza Estrategia Manejo y Uso sostenible: 4 reportes de gestión de administración, 4 seguimientos a acciones de Mantenimiento (incluye estructuras hidráulicas) y 1 actividad de análisis de impactos dentro de la consulta previa en el proceso de actualización del Plan de manejo del humedal A febrero se han realizado 19 actividades en el humedal incluyendo la formulación del plan de trabajo para el año 2025 | NA | NA | Las acciones contempladas en los planes de trabajo no solo están orientadas a la recuperación ambiental de las áreas protegidas, sino también hacia el fortalecimiento del tejido social de la comunidad aledaña para la protección y conservación de estas. Así mismo, los Planes de trabajo de los Paisajes Sostenibles permiten fortalecer los procesos de gestión y gobernanza enfocados a buscar un equilibrio entre la producción sostenible y la conservación de estos ecosistemas, así como la protección cultural campesina, los saberes ancestrales. La definición de las acciones a ejecutar en los planes de trabajo, permite establecer una ruta clara de acción para el cumplimiento de los objetivos de conservación que definen los instrumentos de gestión e incorpora la medición de la efectividad en el manejo y la evaluación ecológica de los ecosistemas en las Reservas Distritales de Humedales. | https://drive.google.com/drive/u/1/folders/16VxjmEyQMAXIwYe0gKr9ffBteSf2TKFH | Bosa | Bosa Cental | Manzanares, San Pablo, Laureles | Polígono establecido del área declarada del parque https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1rarhL7Pd1eJ4LS_ka9IKzmJ9JODDPvnC | UPZ Aledañas | POLITICAS 1. Para el Manejo del Suelo de Protección del Distrio Capital. 2. Gestión de la Conservación de la Biodiversidad. 3. Humedales del Distrito Capital. 4. Distrital de Espacio Público. 5. Distrital de Gestión del Riesgo. 6. Política Pública Distrital de HUmedales. 7. Nacional de Humedales interiores de Colombia. 8. Nacional para la Gestión Integral del Recurso Hídrico 9. Plan Distrital del Agua. 10. Plan Distirtal de Gestión del Riesgo y adaptación a la variabilidad y cambio climático. 11. Plan Ordenamiento Territorial POT. 12. Plan Nacional de Restauración Ecológica. 13. Política SINAP y Decreto 2372 de 2010. 14. Política Nacional para la Gestión integral de la Biodiversidad y sus ServiciosEcosistémicos PGIBSE |  |  | 237736 | 114561 | 123175 | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D
8086 | Áreas protegidas | 1 | FORMULAR IMPLEMENTAR Y HACER SEGUIMIENTO 100% LAS ACTIVIDADES DEFINIDAS EN LOS PLANES DE TRABAJO DE LOS RDH, PEDM Y PAISAJES SOSTENIBLES. | Constante | 253 | ESPECIAL | 62 Humedal Capellanía | 62 | 2025 | 3 | Marzo | 3.12 | 609790267 | 3.12 | 0 | 433728881 | 169785856 | 433728881 | 3.12 | 3.12 | 438613312 | 157903487 | 438613312 | 526478 | 0 | 0 | 171176955 | 92640802 | En este humedal se realizaron actividades enmarcadas en las estrategias de la Política de Humedales del Distrito de la siguiente forma: Estrategia Manejo y Uso sostenible: 3 seguimientos a acciones de Mantenimiento (incluye estructuras hidráulicas) A marzo se han realizado 4 actividades en el humedal incluyendo la formulación del plan de trabajo para el año 2025 | NA | NA | Las acciones contempladas en los planes de trabajo no solo están orientadas a la recuperación ambiental de las áreas protegidas, sino también hacia el fortalecimiento del tejido social de la comunidad aledaña para la protección y conservación de estas. Así mismo, los Planes de trabajo de los Paisajes Sostenibles permiten fortalecer los procesos de gestión y gobernanza enfocados a buscar un equilibrio entre la producción sostenible y la conservación de estos ecosistemas, así como la protección cultural campesina, los saberes ancestrales. La definición de las acciones a ejecutar en los planes de trabajo, permite establecer una ruta clara de acción para el cumplimiento de los objetivos de conservación que definen los instrumentos de gestión e incorpora la medición de la efectividad en el manejo y la evaluación ecológica de los ecosistemas en las Reservas Distritales de Humedales. | https://drive.google.com/drive/u/1/folders/16VxjmEyQMAXIwYe0gKr9ffBteSf2TKFH | Fontibón | Capellanía, Modelia, Fontibón | Conjunto Residencial La Cofradía, Rincón Santo | Polígono establecido del área declarada del parque https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1rarhL7Pd1eJ4LS_ka9IKzmJ9JODDPvnC | UPZ Aledañas | POLITICAS 1. Para el Manejo del Suelo de Protección del Distrio Capital. 2. Gestión de la Conservación de la Biodiversidad. 3. Humedales del Distrito Capital. 4. Distrital de Espacio Público. 5. Distrital de Gestión del Riesgo. 6. Política Pública Distrital de HUmedales. 7. Nacional de Humedales interiores de Colombia. 8. Nacional para la Gestión Integral del Recurso Hídrico 9. Plan Distrital del Agua. 10. Plan Distirtal de Gestión del Riesgo y adaptación a la variabilidad y cambio climático. 11. Plan Ordenamiento Territorial POT. 12. Plan Nacional de Restauración Ecológica. 13. Política SINAP y Decreto 2372 de 2010. 14. Política Nacional para la Gestión integral de la Biodiversidad y sus ServiciosEcosistémicos PGIBSE |  |  | 204319 | 95093 | 109226 | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D
8086 | Áreas protegidas | 1 | FORMULAR IMPLEMENTAR Y HACER SEGUIMIENTO 100% LAS ACTIVIDADES DEFINIDAS EN LOS PLANES DE TRABAJO DE LOS RDH, PEDM Y PAISAJES SOSTENIBLES. | Constante | 253 | ESPECIAL | 63 Humedal Meandro del Say | 63 | 2025 | 3 | Marzo | 3.12 | 609790267 | 3.12 | 0 | 433728881 | 169785856 | 433728881 | 3.12 | 3.12 | 438613312 | 157903487 | 438613312 | 526478 | 0 | 0 | 171176955 | 92640802 | En este humedal se realizaron actividades enmarcadas en las estrategias de la Política de Humedales del Distrito de la siguiente forma: Estrategia Restauración, Compensación y recuperación: 4 reporte de gestión a factores tensionantes Estrategia Manejo y Uso sostenible: 2 actividades seguimiento a al plan de acción del Plan de Manejo Ambiental del humedal A marzo se han realizado 7 actividades en el humedal incluyendo la formulación del plan de trabajo para el año 2025 | NA | NA | Las acciones contempladas en los planes de trabajo no solo están orientadas a la recuperación ambiental de las áreas protegidas, sino también hacia el fortalecimiento del tejido social de la comunidad aledaña para la protección y conservación de estas. Así mismo, los Planes de trabajo de los Paisajes Sostenibles permiten fortalecer los procesos de gestión y gobernanza enfocados a buscar un equilibrio entre la producción sostenible y la conservación de estos ecosistemas, así como la protección cultural campesina, los saberes ancestrales. La definición de las acciones a ejecutar en los planes de trabajo, permite establecer una ruta clara de acción para el cumplimiento de los objetivos de conservación que definen los instrumentos de gestión e incorpora la medición de la efectividad en el manejo y la evaluación ecológica de los ecosistemas en las Reservas Distritales de Humedales. | https://drive.google.com/drive/u/1/folders/16VxjmEyQMAXIwYe0gKr9ffBteSf2TKFH | Fontibón | Zona Franca | La Estania o El Recodo, Moravia, Zona Franca, | Polígono establecido del área declarada del parque https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1rarhL7Pd1eJ4LS_ka9IKzmJ9JODDPvnC | UPZ Aledañas | POLITICAS 1. Para el Manejo del Suelo de Protección del Distrio Capital. 2. Gestión de la Conservación de la Biodiversidad. 3. Humedales del Distrito Capital. 4. Distrital de Espacio Público. 5. Distrital de Gestión del Riesgo. 6. Política Pública Distrital de HUmedales. 7. Nacional de Humedales interiores de Colombia. 8. Nacional para la Gestión Integral del Recurso Hídrico 9. Plan Distrital del Agua. 10. Plan Distirtal de Gestión del Riesgo y adaptación a la variabilidad y cambio climático. 11. Plan Ordenamiento Territorial POT. 12. Plan Nacional de Restauración Ecológica. 13. Política SINAP y Decreto 2372 de 2010. 14. Política Nacional para la Gestión integral de la Biodiversidad y sus ServiciosEcosistémicos PGIBSE |  |  | 66315 | 30562 | 35753 | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D
8086 | Áreas protegidas | 1 | FORMULAR IMPLEMENTAR Y HACER SEGUIMIENTO 100% LAS ACTIVIDADES DEFINIDAS EN LOS PLANES DE TRABAJO DE LOS RDH, PEDM Y PAISAJES SOSTENIBLES. | Constante | 253 | ESPECIAL | 64 Humedal Córdoba | 64 | 2025 | 3 | Marzo | 3.12 | 646550267 | 3.12 | 0 | 470488881 | 169785856 | 470488881 | 3.12 | 3.12 | 475373312 | 194663487 | 475373312 | 649042 | 0 | 0 | 171176955 | 92640802 | En este humedal se realizaron actividades enmarcadas en las estrategias de la Política de Humedales del Distrito de la siguiente forma: Estrategia Investigación y Monitoreo Comunitario: 1 monitoreo comunitario Estrategia Educación, participación y comunicación: 5 acciones pedagógicas, 2 acciones de gestión socioambiental y de gobernanza, 3 recorridos interpretativos Estrategia Restauración, Compensación y recuperación: 1 reporte de seguimiento y alerta temprana para el control de factores tensionantes, 1 jornada de limpieza y 3 actividades de restauración y manejo de coberturas Estrategia Manejo y Uso sostenible: 1 seguimiento a acciones de Mantenimiento (incluye estructuras hidráulicas) Estrategia Gestión Interinstitucional: Participación en una mesa de residuos de la localidad, 1 reunión interinstitucional y 1 Consejo Local de Gestión del Riesgo y Cambio Climático - CLGRCC de la localidad de Suba A marzo se han realizado 21 actividades en el humedal incluyendo la formulación del plan de trabajo para el año 2025 | NA | NA | Las acciones contempladas en los planes de trabajo no solo están orientadas a la recuperación ambiental de las áreas protegidas, sino también hacia el fortalecimiento del tejido social de la comunidad aledaña para la protección y conservación de estas. Así mismo, los Planes de trabajo de los Paisajes Sostenibles permiten fortalecer los procesos de gestión y gobernanza enfocados a buscar un equilibrio entre la producción sostenible y la conservación de estos ecosistemas, así como la protección cultural campesina, los saberes ancestrales. La definición de las acciones a ejecutar en los planes de trabajo, permite establecer una ruta clara de acción para el cumplimiento de los objetivos de conservación que definen los instrumentos de gestión e incorpora la medición de la efectividad en el manejo y la evaluación ecológica de los ecosistemas en las Reservas Distritales de Humedales. | https://drive.google.com/drive/u/1/folders/16VxjmEyQMAXIwYe0gKr9ffBteSf2TKFH | Suba | Niza, Alambra, La Floresta | Lagos de Córdoba, Recreto de los Frayles Alhambra Sur Oriental Colpatria, Las Villas | Polígono establecido del área declarada del parque https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1rarhL7Pd1eJ4LS_ka9IKzmJ9JODDPvnC | UPZ Aledañas | POLITICAS 1. Para el Manejo del Suelo de Protección del Distrio Capital. 2. Gestión de la Conservación de la Biodiversidad. 3. Humedales del Distrito Capital. 4. Distrital de Espacio Público. 5. Distrital de Gestión del Riesgo. 6. Política Pública Distrital de HUmedales. 7. Nacional de Humedales interiores de Colombia. 8. Nacional para la Gestión Integral del Recurso Hídrico 9. Plan Distrital del Agua. 10. Plan Distirtal de Gestión del Riesgo y adaptación a la variabilidad y cambio climático. 11. Plan Ordenamiento Territorial POT. 12. Plan Nacional de Restauración Ecológica. 13. Política SINAP y Decreto 2372 de 2010. 14. Política Nacional para la Gestión integral de la Biodiversidad y sus ServiciosEcosistémicos PGIBSE |  |  | 177283 | 80736 | 96547 | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D
8086 | Áreas protegidas | 1 | FORMULAR IMPLEMENTAR Y HACER SEGUIMIENTO 100% LAS ACTIVIDADES DEFINIDAS EN LOS PLANES DE TRABAJO DE LOS RDH, PEDM Y PAISAJES SOSTENIBLES. | Constante | 253 | ESPECIAL | 65 Humedal Torca Guaymaral | 65 | 2025 | 3 | Marzo | 3.12 | 609790267 | 3.12 | 0 | 433728881 | 169785856 | 433728881 | 3.12 | 3.12 | 438613312 | 157903487 | 438613312 | 526478 | 0 | 0 | 171176955 | 92640802 | En este humedal se realizaron actividades enmarcadas en las estrategias de la Política de Humedales del Distrito de la siguiente forma: Estrategia Restauración, Compensación y recuperación: 2 reportes de seguimiento y alerta temprana para el control de factores tensionantes Estrategia Manejo y Uso sostenible: 15 reportes de gestión de administración, 4 seguimientos acciones de Mantenimiento (incluye estructuras hidráulicas), 12 actividades de gestión del riesgo por activación de SIRE por riesgo de inundación Estrategia Gestión Interinstitucional: Participación en una Comisión Ambiental Local - CAL A marzo se han realizado 35 actividades en el humedal incluyendo la formulación del plan de trabajo para el año 2025 | NA | NA | Las acciones contempladas en los planes de trabajo no solo están orientadas a la recuperación ambiental de las áreas protegidas, sino también hacia el fortalecimiento del tejido social de la comunidad aledaña para la protección y conservación de estas. Así mismo, los Planes de trabajo de los Paisajes Sostenibles permiten fortalecer los procesos de gestión y gobernanza enfocados a buscar un equilibrio entre la producción sostenible y la conservación de estos ecosistemas, así como la protección cultural campesina, los saberes ancestrales. La definición de las acciones a ejecutar en los planes de trabajo, permite establecer una ruta clara de acción para el cumplimiento de los objetivos de conservación que definen los instrumentos de gestión e incorpora la medición de la efectividad en el manejo y la evaluación ecológica de los ecosistemas en las Reservas Distritales de Humedales. | https://drive.google.com/drive/u/1/folders/16VxjmEyQMAXIwYe0gKr9ffBteSf2TKFH | Usaquén | Guaymaral, La Academia | Torca I | Polígono establecido del área declarada del parque https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1rarhL7Pd1eJ4LS_ka9IKzmJ9JODDPvnC | UPZ Aledañas | POLITICAS 1. Para el Manejo del Suelo de Protección del Distrio Capital. 2. Gestión de la Conservación de la Biodiversidad. 3. Humedales del Distrito Capital. 4. Distrital de Espacio Público. 5. Distrital de Gestión del Riesgo. 6. Política Pública Distrital de HUmedales. 7. Nacional de Humedales interiores de Colombia. 8. Nacional para la Gestión Integral del Recurso Hídrico 9. Plan Distrital del Agua. 10. Plan Distirtal de Gestión del Riesgo y adaptación a la variabilidad y cambio climático. 11. Plan Ordenamiento Territorial POT. 12. Plan Nacional de Restauración Ecológica. 13. Política SINAP y Decreto 2372 de 2010. 14. Política Nacional para la Gestión integral de la Biodiversidad y sus ServiciosEcosistémicos PGIBSE |  |  | 8112 | 3942 | 4170 | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D
8086 | Áreas protegidas | 1 | FORMULAR IMPLEMENTAR Y HACER SEGUIMIENTO 100% LAS ACTIVIDADES DEFINIDAS EN LOS PLANES DE TRABAJO DE LOS RDH, PEDM Y PAISAJES SOSTENIBLES. | Constante | 253 | ESPECIAL | 66 Humedal Conejera | 66 | 2025 | 3 | Marzo | 3.12 | 1158635683 | 3.12 | 0 | 982574297 | 169785856 | 982574297 | 3.12 | 3.12 | 987458728 | 157903487 | 987458728 | 526478 | 0 | 0 | 171176955 | 92640802 | En este humedal se realizaron actividades enmarcadas en las estrategias de la Política de Humedales del Distrito de la siguiente forma: Estrategia Investigación y Monitoreo Comunitario: 1 apoyo a proyecto de investigación Estrategia Restauración, Compensación y recuperación: 4 reportes de seguimiento y alerta temprana para el control de factores tensionantes Estrategia Manejo y Uso sostenible: 5 reportes de gestión de administración, 1 seguimiento a acciones de Mantenimiento (incluye estructuras hidráulicas), 2 actividades de vigilancia y seguridad, 1 actividad de registro mensual de visitantes Estrategia Gestión Interinstitucional: Participación en una Comisión Ambiental Local - CAL A marzo se han realizado 16 actividades en el humedal incluyendo la formulación del plan de trabajo para el año 2025 | NA | NA | Las acciones contempladas en los planes de trabajo no solo están orientadas a la recuperación ambiental de las áreas protegidas, sino también hacia el fortalecimiento del tejido social de la comunidad aledaña para la protección y conservación de estas. Así mismo, los Planes de trabajo de los Paisajes Sostenibles permiten fortalecer los procesos de gestión y gobernanza enfocados a buscar un equilibrio entre la producción sostenible y la conservación de estos ecosistemas, así como la protección cultural campesina, los saberes ancestrales. La definición de las acciones a ejecutar en los planes de trabajo, permite establecer una ruta clara de acción para el cumplimiento de los objetivos de conservación que definen los instrumentos de gestión e incorpora la medición de la efectividad en el manejo y la evaluación ecológica de los ecosistemas en las Reservas Distritales de Humedales. | https://drive.google.com/drive/u/1/folders/16VxjmEyQMAXIwYe0gKr9ffBteSf2TKFH | Suba | El prado | Compartir, Acacias, Alaska, Londres, Monarcas | Polígono establecido del área declarada del parque https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1rarhL7Pd1eJ4LS_ka9IKzmJ9JODDPvnC | UPZ Aledañas | POLITICAS 1. Para el Manejo del Suelo de Protección del Distrio Capital. 2. Gestión de la Conservación de la Biodiversidad. 3. Humedales del Distrito Capital. 4. Distrital de Espacio Público. 5. Distrital de Gestión del Riesgo. 6. Política Pública Distrital de HUmedales. 7. Nacional de Humedales interiores de Colombia. 8. Nacional para la Gestión Integral del Recurso Hídrico 9. Plan Distrital del Agua. 10. Plan Distirtal de Gestión del Riesgo y adaptación a la variabilidad y cambio climático. 11. Plan Ordenamiento Territorial POT. 12. Plan Nacional de Restauración Ecológica. 13. Política SINAP y Decreto 2372 de 2010. 14. Política Nacional para la Gestión integral de la Biodiversidad y sus ServiciosEcosistémicos PGIBSE |  |  | 108236 | 49637 | 58599 | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D
8086 | Áreas protegidas | 1 | FORMULAR IMPLEMENTAR Y HACER SEGUIMIENTO 100% LAS ACTIVIDADES DEFINIDAS EN LOS PLANES DE TRABAJO DE LOS RDH, PEDM Y PAISAJES SOSTENIBLES. | Constante | 253 | ESPECIAL | 67 Humedal Jaboque | 67 | 2025 | 3 | Marzo | 3.12 | 646550267 | 3.12 | 0 | 470488881 | 169785856 | 470488881 | 3.12 | 3.12 | 475373312 | 194663487 | 475373312 | 649042 | 0 | 0 | 171176955 | 92640802 | En este humedal se realizaron actividades enmarcadas en las estrategias de la Política de Humedales del Distrito de la siguiente forma: Estrategia Investigación y Monitoreo Comunitario: 1 apoyo a proyecto de investigación Estrategia Educación, participación y comunicación: 5 acciones pedagógicas, 3 acciones de gestión socioambiental y de gobernanza Estrategia Restauración, Compensación y recuperación: 4 reportes de seguimiento y alerta temprana para el control de factores tensionantes, 1 operativos de recuperación de espacio público natural Estrategia Manejo y Uso sostenible: 4 reportes de gestión de administración, 3 seguimiento a acciones de Mantenimiento (incluye estructuras hidráulicas), 1 actividad de vigilancia y seguridad y 1 actividad de seguimiento al plan de acción del Plan de Manejo Ambiental del humedal Estrategia Gestión Interinstitucional: A marzo se han realizado 23 actividades en el humedal incluyendo la formulación del plan de trabajo para el año 2025 | NA | NA | Las acciones contempladas en los planes de trabajo no solo están orientadas a la recuperación ambiental de las áreas protegidas, sino también hacia el fortalecimiento del tejido social de la comunidad aledaña para la protección y conservación de estas. Así mismo, los Planes de trabajo de los Paisajes Sostenibles permiten fortalecer los procesos de gestión y gobernanza enfocados a buscar un equilibrio entre la producción sostenible y la conservación de estos ecosistemas, así como la protección cultural campesina, los saberes ancestrales. La definición de las acciones a ejecutar en los planes de trabajo, permite establecer una ruta clara de acción para el cumplimiento de los objetivos de conservación que definen los instrumentos de gestión e incorpora la medición de la efectividad en el manejo y la evaluación ecológica de los ecosistemas en las Reservas Distritales de Humedales. | https://drive.google.com/drive/u/1/folders/16VxjmEyQMAXIwYe0gKr9ffBteSf2TKFH | Engativá | Engativá, Álamos, Garcés Navas | El Gaco, Engativá Zona Urbana, San Antonio Engativá | Polígono establecido del área declarada del parque https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1rarhL7Pd1eJ4LS_ka9IKzmJ9JODDPvnC | UPZ Aledañas | POLITICAS 1. Para el Manejo del Suelo de Protección del Distrio Capital. 2. Gestión de la Conservación de la Biodiversidad. 3. Humedales del Distrito Capital. 4. Distrital de Espacio Público. 5. Distrital de Gestión del Riesgo. 6. Política Pública Distrital de HUmedales. 7. Nacional de Humedales interiores de Colombia. 8. Nacional para la Gestión Integral del Recurso Hídrico 9. Plan Distrital del Agua. 10. Plan Distirtal de Gestión del Riesgo y adaptación a la variabilidad y cambio climático. 11. Plan Ordenamiento Territorial POT. 12. Plan Nacional de Restauración Ecológica. 13. Política SINAP y Decreto 2372 de 2010. 14. Política Nacional para la Gestión integral de la Biodiversidad y sus ServiciosEcosistémicos PGIBSE |  |  | 324793 | 155418 | 169375 | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D
8086 | Áreas protegidas | 1 | FORMULAR IMPLEMENTAR Y HACER SEGUIMIENTO 100% LAS ACTIVIDADES DEFINIDAS EN LOS PLANES DE TRABAJO DE LOS RDH, PEDM Y PAISAJES SOSTENIBLES. | Constante | 253 | ESPECIAL | 68 Humedal Juan Amarillo | 68 | 2025 | 3 | Marzo | 3.12 | 658894767 | 3.12 | 0 | 491498881 | 169785856 | 491498881 | 3.12 | 3.12 | 487717812 | 157903487 | 487717812 | 526478 | 0 | 0 | 171176955 | 92640802 | En este humedal se realizaron actividades enmarcadas en las estrategias de la Política de Humedales del Distrito de la siguiente forma: Estrategia Manejo y Uso sostenible: 2 seguimientos acciones de Mantenimiento (incluye estructuras hidráulicas) Estrategia Gestión Interinstitucional: Participación en la Comisión Ambiental Local - CAL y el Comité Operativo Local para el Fenómeno de Habitabilidad en Calle (CODFHC) de la localidad de Engativá A marzo se han realizado 5 actividades en el humedal incluyendo la formulación del plan de trabajo para el año 2025 | NA | NA | Las acciones contempladas en los planes de trabajo no solo están orientadas a la recuperación ambiental de las áreas protegidas, sino también hacia el fortalecimiento del tejido social de la comunidad aledaña para la protección y conservación de estas. Así mismo, los Planes de trabajo de los Paisajes Sostenibles permiten fortalecer los procesos de gestión y gobernanza enfocados a buscar un equilibrio entre la producción sostenible y la conservación de estos ecosistemas, así como la protección cultural campesina, los saberes ancestrales. La definición de las acciones a ejecutar en los planes de trabajo, permite establecer una ruta clara de acción para el cumplimiento de los objetivos de conservación que definen los instrumentos de gestión e incorpora la medición de la efectividad en el manejo y la evaluación ecológica de los ecosistemas en las Reservas Distritales de Humedales. | https://drive.google.com/drive/u/1/folders/16VxjmEyQMAXIwYe0gKr9ffBteSf2TKFH | Suba | Tibabuyes, El Rincón | La Gaitana, Cañiza l, ll y lll, Carolina ll y lll, El Rubí, La Gaitana | Polígono establecido del área declarada del parque https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1rarhL7Pd1eJ4LS_ka9IKzmJ9JODDPvnC | UPZ Aledañas | POLITICAS 1. Para el Manejo del Suelo de Protección del Distrio Capital. 2. Gestión de la Conservación de la Biodiversidad. 3. Humedales del Distrito Capital. 4. Distrital de Espacio Público. 5. Distrital de Gestión del Riesgo. 6. Política Pública Distrital de HUmedales. 7. Nacional de Humedales interiores de Colombia. 8. Nacional para la Gestión Integral del Recurso Hídrico 9. Plan Distrital del Agua. 10. Plan Distirtal de Gestión del Riesgo y adaptación a la variabilidad y cambio climático. 11. Plan Ordenamiento Territorial POT. 12. Plan Nacional de Restauración Ecológica. 13. Política SINAP y Decreto 2372 de 2010. 14. Política Nacional para la Gestión integral de la Biodiversidad y sus ServiciosEcosistémicos PGIBSE |  |  | 609801 | 294144 | 315657 | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D
8086 | Áreas protegidas | 1 | FORMULAR IMPLEMENTAR Y HACER SEGUIMIENTO 100% LAS ACTIVIDADES DEFINIDAS EN LOS PLANES DE TRABAJO DE LOS RDH, PEDM Y PAISAJES SOSTENIBLES. | Constante | 253 | ESPECIAL | 69 Humedal Santa María del lago | 69 | 2025 | 3 | Marzo | 3.12 | 2074219369 | 3.12 | 0 | 1903934982 | 169785856 | 1903934982 | 3.12 | 3.12 | 1903042414 | 1204164652 | 1903042414 | 4014898 | 0 | 0 | 171176955 | 92640802 | En este humedal se realizaron actividades enmarcadas en las estrategias de la Política de Humedales del Distrito de la siguiente forma: Estrategia Restauración, Compensación y recuperación: 1 reporte de seguimiento y alerta temprana para el control de factores tensionantes Estrategia Manejo y Uso sostenible: 1 seguimiento a acciones de Mantenimiento (incluye estructuras hidráulicas), 1 registro mensual de visitantes A marzo se han realizado 4 actividades en el humedal incluyendo la formulación del plan de trabajo para el año 2025 | NA | NA | Las acciones contempladas en los planes de trabajo no solo están orientadas a la recuperación ambiental de las áreas protegidas, sino también hacia el fortalecimiento del tejido social de la comunidad aledaña para la protección y conservación de estas. Así mismo, los Planes de trabajo de los Paisajes Sostenibles permiten fortalecer los procesos de gestión y gobernanza enfocados a buscar un equilibrio entre la producción sostenible y la conservación de estos ecosistemas, así como la protección cultural campesina, los saberes ancestrales. La definición de las acciones a ejecutar en los planes de trabajo, permite establecer una ruta clara de acción para el cumplimiento de los objetivos de conservación que definen los instrumentos de gestión e incorpora la medición de la efectividad en el manejo y la evaluación ecológica de los ecosistemas en las Reservas Distritales de Humedales. | https://drive.google.com/drive/u/1/folders/16VxjmEyQMAXIwYe0gKr9ffBteSf2TKFH | Engativá | Boyaca Real, Las Ferias | Garces Navas, Bonanza, Engativá Centro, Paris Gaitan, Santa Helenita, Santa María del Lago, Boyacá, Palo Blanco | Polígono establecido del área declarada del parque https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1rarhL7Pd1eJ4LS_ka9IKzmJ9JODDPvnC | UPZ Aledañas | POLITICAS 1. Para el Manejo del Suelo de Protección del Distrio Capital. 2. Gestión de la Conservación de la Biodiversidad. 3. Humedales del Distrito Capital. 4. Distrital de Espacio Público. 5. Distrital de Gestión del Riesgo. 6. Política Pública Distrital de HUmedales. 7. Nacional de Humedales interiores de Colombia. 8. Nacional para la Gestión Integral del Recurso Hídrico 9. Plan Distrital del Agua. 10. Plan Distirtal de Gestión del Riesgo y adaptación a la variabilidad y cambio climático. 11. Plan Ordenamiento Territorial POT. 12. Plan Nacional de Restauración Ecológica. 13. Política SINAP y Decreto 2372 de 2010. 14. Política Nacional para la Gestión integral de la Biodiversidad y sus ServiciosEcosistémicos PGIBSE |  |  | 229435 | 109414 | 120021 | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D
8086 | Áreas protegidas | 1 | FORMULAR IMPLEMENTAR Y HACER SEGUIMIENTO 100% LAS ACTIVIDADES DEFINIDAS EN LOS PLANES DE TRABAJO DE LOS RDH, PEDM Y PAISAJES SOSTENIBLES. | Constante | 253 | ESPECIAL | 70 Humedal Isla | 70 | 2025 | 3 | Marzo | 3.12 | 609790267 | 3.12 | 0 | 433728881 | 169785856 | 433728881 | 3.12 | 3.12 | 438613312 | 157903487 | 438613312 | 526478 | 0 | 0 | 171176955 | 92640802 | En este humedal se realizaron actividades enmarcadas en las estrategias de la Política de Humedales del Distrito de la siguiente forma: Estrategia Educación, participación y comunicación: 1 evento representativo, 1 taller con comunidad, 2 apoyos a PROCEDAS Estrategia Restauración, Compensación y recuperación: 4 reportes de seguimiento y alerta temprana para el control de factores tensionantes, 1 reporte de gestión a factores tensionantes, 1 jornada de riego, 1 jornada de enriquecimiento y 1 jornada de plantación Estrategia Manejo y Uso sostenible: 1 reporte de gestión de administración, 1 seguimiento a acciones de Mantenimiento (incluye estructuras hidráulicas), 1 actividad de seguimiento al plan de acción del Plan de Manejo Ambiental del humedal, 1 actividad interna relacionada con medidas preventivas y procesos sancionatorios (Ley 1333 de 2009) A marzo se han realizado 17 actividades en el humedal incluyendo la formulación del plan de trabajo para el año 2025 | NA | NA | Las acciones contempladas en los planes de trabajo no solo están orientadas a la recuperación ambiental de las áreas protegidas, sino también hacia el fortalecimiento del tejido social de la comunidad aledaña para la protección y conservación de estas. Así mismo, los Planes de trabajo de los Paisajes Sostenibles permiten fortalecer los procesos de gestión y gobernanza enfocados a buscar un equilibrio entre la producción sostenible y la conservación de estos ecosistemas, así como la protección cultural campesina, los saberes ancestrales. La definición de las acciones a ejecutar en los planes de trabajo, permite establecer una ruta clara de acción para el cumplimiento de los objetivos de conservación que definen los instrumentos de gestión e incorpora la medición de la efectividad en el manejo y la evaluación ecológica de los ecosistemas en las Reservas Distritales de Humedales. | https://drive.google.com/drive/u/1/folders/16VxjmEyQMAXIwYe0gKr9ffBteSf2TKFH | Bosa | Tintal Sur | Bosa Centro | Polígono establecido del área declarada del parque https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1rarhL7Pd1eJ4LS_ka9IKzmJ9JODDPvnC | UPZ Aledañas | POLITICAS 1. Para el Manejo del Suelo de Protección del Distrio Capital. 2. Gestión de la Conservación de la Biodiversidad. 3. Humedales del Distrito Capital. 4. Distrital de Espacio Público. 5. Distrital de Gestión del Riesgo. 6. Política Pública Distrital de HUmedales. 7. Nacional de Humedales interiores de Colombia. 8. Nacional para la Gestión Integral del Recurso Hídrico 9. Plan Distrital del Agua. 10. Plan Distirtal de Gestión del Riesgo y adaptación a la variabilidad y cambio climático. 11. Plan Ordenamiento Territorial POT. 12. Plan Nacional de Restauración Ecológica. 13. Política SINAP y Decreto 2372 de 2010. 14. Política Nacional para la Gestión integral de la Biodiversidad y sus ServiciosEcosistémicos PGIBSE |  |  | 115163 | 54192 | 60971 | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D
8086 | Áreas protegidas | 1 | FORMULAR IMPLEMENTAR Y HACER SEGUIMIENTO 100% LAS ACTIVIDADES DEFINIDAS EN LOS PLANES DE TRABAJO DE LOS RDH, PEDM Y PAISAJES SOSTENIBLES. | Constante | 253 | ESPECIAL | 71 Humedal Tunjo | 71 | 2025 | 3 | Marzo | 3.12 | 563018283 | 3.12 | 0 | 386956897 | 169785856 | 386956897 | 3.12 | 3.12 | 391841328 | 215673487 | 391841328 | 719094 | 0 | 0 | 171176955 | 92640802 | En este humedal se realizaron actividades enmarcadas en las estrategias de la Política de Humedales del Distrito de la siguiente forma: Estrategia Investigación y Monitoreo Comunitario: 1 monitoreo comunitario Estrategia Educación, participación y comunicación: 5 acciones pedagógicas, 2 acciones de gestión socioambiental y de gobernanza, 3 recorridos interpretativos Estrategia Restauración, Compensación y recuperación:4 reportes de seguimiento y alerta temprana para el control de factores tensionantes Estrategia Manejo y Uso sostenible: 4 reportes de gestión de administración, 4 seguimiento a acciones de Mantenimiento (incluye estructuras hidráulicas), 2 actividades de verificación de cerramiento perimetral Estrategia Gestión Interinstitucional: Participación en 1 Comisión Ambiental Local - CAL, 1 reunión interinstitucional y 2 Consejo Local de Gestión del Riesgo y Cambio Climático - CLGRCC de la localidad de Tunjuelito y Ciudad Bolívar y 1 reunión con el contratista que realizará obra en cabezal de descarga que está dentro del límite del humedal y pertenece a la red de alcantarillado del colegio Hacienda Casa Blanca A marzo se han realizado 23 actividades en el humedal incluyendo la formulación del plan de trabajo para el año 2025 | NA | NA | Las acciones contempladas en los planes de trabajo no solo están orientadas a la recuperación ambiental de las áreas protegidas, sino también hacia el fortalecimiento del tejido social de la comunidad aledaña para la protección y conservación de estas. Así mismo, los Planes de trabajo de los Paisajes Sostenibles permiten fortalecer los procesos de gestión y gobernanza enfocados a buscar un equilibrio entre la producción sostenible y la conservación de estos ecosistemas, así como la protección cultural campesina, los saberes ancestrales. La definición de las acciones a ejecutar en los planes de trabajo, permite establecer una ruta clara de acción para el cumplimiento de los objetivos de conservación que definen los instrumentos de gestión e incorpora la medición de la efectividad en el manejo y la evaluación ecológica de los ecosistemas en las Reservas Distritales de Humedales. | https://drive.google.com/drive/u/1/folders/16VxjmEyQMAXIwYe0gKr9ffBteSf2TKFH | Tunjuelito | Venecia, Arborizadora Baja | El Carmen, San Vicente de Ferrer, Tejar de Ontario, Molinos | Polígono establecido del área declarada del parque https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1rarhL7Pd1eJ4LS_ka9IKzmJ9JODDPvnC | UPZ Aledañas | POLITICAS 1. Para el Manejo del Suelo de Protección del Distrio Capital. 2. Gestión de la Conservación de la Biodiversidad. 3. Humedales del Distrito Capital. 4. Distrital de Espacio Público. 5. Distrital de Gestión del Riesgo. 6. Política Pública Distrital de HUmedales. 7. Nacional de Humedales interiores de Colombia. 8. Nacional para la Gestión Integral del Recurso Hídrico 9. Plan Distrital del Agua. 10. Plan Distirtal de Gestión del Riesgo y adaptación a la variabilidad y cambio climático. 11. Plan Ordenamiento Territorial POT. 12. Plan Nacional de Restauración Ecológica. 13. Política SINAP y Decreto 2372 de 2010. 14. Política Nacional para la Gestión integral de la Biodiversidad y sus ServiciosEcosistémicos PGIBSE |  |  | 228386 | 112460 | 115926 | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D
8086 | Áreas protegidas | 1 | FORMULAR IMPLEMENTAR Y HACER SEGUIMIENTO 100% LAS ACTIVIDADES DEFINIDAS EN LOS PLANES DE TRABAJO DE LOS RDH, PEDM Y PAISAJES SOSTENIBLES. | Constante | 253 | ESPECIAL | 72 Humedal Salitre | 72 | 2025 | 3 | Marzo | 3.12 | 531383779 | 3.12 | 0 | 355322393 | 169785856 | 355322393 | 3.12 | 3.12 | 360206824 | 157903487 | 360206824 | 526478 | 0 | 0 | 171176955 | 92640802 | En este humedal se realizaron actividades enmarcadas en las estrategias de la Política de Humedales del Distrito de la siguiente forma: Estrategia Educación, participación y comunicación: 1 acción pedagógica, 1 apoyo a PRAES Estrategia Restauración, Compensación y recuperación: 1 seguimiento a unidades productivas Estrategia Manejo y Uso sostenible: 2 reportes de gestión de administración, 3 seguimientos a acciones de Mantenimiento (incluye estructuras hidráulicas), 2 registros de visitantes a actividades grupales realizadas por comunidad Estrategia Gestión Interinstitucional: Participación en la Comisión Ambiental Local - CAL , 1 Consejo Local de Gestión del Riesgo y Cambio Climático - CLGRCC y 1 Consejo Protección y Bienestar Animal -PYBA de la localidad de Barrios Unidos A marzo se han realizado 18 actividades en el humedal incluyendo la formulación del plan de trabajo para el año 2025 | NA | NA | Las acciones contempladas en los planes de trabajo no solo están orientadas a la recuperación ambiental de las áreas protegidas, sino también hacia el fortalecimiento del tejido social de la comunidad aledaña para la protección y conservación de estas. Así mismo, los Planes de trabajo de los Paisajes Sostenibles permiten fortalecer los procesos de gestión y gobernanza enfocados a buscar un equilibrio entre la producción sostenible y la conservación de estos ecosistemas, así como la protección cultural campesina, los saberes ancestrales. La definición de las acciones a ejecutar en los planes de trabajo, permite establecer una ruta clara de acción para el cumplimiento de los objetivos de conservación que definen los instrumentos de gestión e incorpora la medición de la efectividad en el manejo y la evaluación ecológica de los ecosistemas en las Reservas Distritales de Humedales. | https://drive.google.com/drive/u/1/folders/16VxjmEyQMAXIwYe0gKr9ffBteSf2TKFH | Barrios Unidos | Parque Salitre | Rosario, San José | Polígono establecido del área declarada del parque https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1rarhL7Pd1eJ4LS_ka9IKzmJ9JODDPvnC | UPZ Aledañas | POLITICAS 1. Para el Manejo del Suelo de Protección del Distrio Capital. 2. Gestión de la Conservación de la Biodiversidad. 3. Humedales del Distrito Capital. 4. Distrital de Espacio Público. 5. Distrital de Gestión del Riesgo. 6. Política Pública Distrital de HUmedales. 7. Nacional de Humedales interiores de Colombia. 8. Nacional para la Gestión Integral del Recurso Hídrico 9. Plan Distrital del Agua. 10. Plan Distirtal de Gestión del Riesgo y adaptación a la variabilidad y cambio climático. 11. Plan Ordenamiento Territorial POT. 12. Plan Nacional de Restauración Ecológica. 13. Política SINAP y Decreto 2372 de 2010. 14. Política Nacional para la Gestión integral de la Biodiversidad y sus ServiciosEcosistémicos PGIBSE |  |  | 1465 | 803 | 662 | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D
8086 | Áreas protegidas | 1 | FORMULAR IMPLEMENTAR Y HACER SEGUIMIENTO 100% LAS ACTIVIDADES DEFINIDAS EN LOS PLANES DE TRABAJO DE LOS RDH, PEDM Y PAISAJES SOSTENIBLES. | Constante | 253 | ESPECIAL | 73 Humedal Tingua Azul | 73 | 2025 | 3 | Marzo | 3.12 | 531383779 | 3.12 | 0 | 355322393 | 169785856 | 355322393 | 3.12 | 3.12 | 360206824 | 157903487 | 360206824 | 526478 | 0 | 0 | 171176955 | 92640802 | En este humedal se realizaron actividades enmarcadas en las estrategias de la Política de Humedales del Distrito de la siguiente forma: Estrategia Restauración, Compensación y recuperación: 2 reportes de gestión a factores tensionantes A marzo se han realizado 3 actividades en el humedal incluyendo la formulación del plan de trabajo para el año 2025 | NA | NA | Las acciones contempladas en los planes de trabajo no solo están orientadas a la recuperación ambiental de las áreas protegidas, sino también hacia el fortalecimiento del tejido social de la comunidad aledaña para la protección y conservación de estas. Así mismo, los Planes de trabajo de los Paisajes Sostenibles permiten fortalecer los procesos de gestión y gobernanza enfocados a buscar un equilibrio entre la producción sostenible y la conservación de estos ecosistemas, así como la protección cultural campesina, los saberes ancestrales. La definición de las acciones a ejecutar en los planes de trabajo, permite establecer una ruta clara de acción para el cumplimiento de los objetivos de conservación que definen los instrumentos de gestión e incorpora la medición de la efectividad en el manejo y la evaluación ecológica de los ecosistemas en las Reservas Distritales de Humedales. | https://drive.google.com/drive/u/1/folders/16VxjmEyQMAXIwYe0gKr9ffBteSf2TKFH | Kennedy Bosa | Timiza | San Andres, Tundama, Boita Sector I y II, Santa Catalina, Lago Timiza, Socorro, Catalina II, Nueva Roma, Nuevo Chile, Olarte y Villa del Rio | Shapefiles áreas protegidas Bogotá D.C: | UPZ Aledañas | POLITICAS 1. Para el Manejo del Suelo de Protección del Distrio Capital. 2. Gestión de la Conservación de la Biodiversidad. 3. Humedales del Distrito Capital. 4. Distrital de Espacio Público. 5. Distrital de Gestión del Riesgo. 6. Política Pública Distrital de Humedales. 7. Nacional de Humedales interiores de Colombia. 8. Nacional para la Gestión Integral del Recurso Hídrico 9. Plan Distrital del Agua. 10. Plan Distirtal de Gestión del Riesgo y adaptación a la variabilidad y cambio climático. 11. Plan Ordenamiento Territorial POT. 12. Plan Nacional de Restauración Ecológica. 13. Política SINAP y Decreto 2372 de 2010. 14. Política Nacional para la Gestión integral de la Biodiversidad y sus ServiciosEcosistémicos PGIBSE |  |  | 139367 | 67527 | 71840 | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D
8086 | Áreas protegidas | 1 | FORMULAR IMPLEMENTAR Y HACER SEGUIMIENTO 100% LAS ACTIVIDADES DEFINIDAS EN LOS PLANES DE TRABAJO DE LOS RDH, PEDM Y PAISAJES SOSTENIBLES. | Constante | 253 | ESPECIAL | 74 Humedal Escritorio -Hyntiba | 74 | 2025 | 3 | Marzo | 3.12 | 510373779 | 3.12 | 0 | 334312393 | 169785856 | 334312393 | 3.12 | 3.12 | 339196824 | 136893487 | 339196824 | 456427 | 0 | 0 | 171176955 | 92640802 | En este humedal se realizaron actividades enmarcadas en las estrategias de la Política de Humedales del Distrito de la siguiente forma: Estrategia Educación, participación y comunicación: 3 eventos representativos Estrategia Restauración, Compensación y recuperación: 1 reporte de gestión a factores tensionantes, 3 jornada de limpieza Estrategia Manejo y Uso sostenible: 3 seguimientos a acciones de Mantenimiento (incluye estructuras hidráulicas) Estrategia Gestión Interinstitucional: Participación en la Comisión Ambiental Local - CAL de Fontibón y 1 reunión intersectorial para la socialización del Regiotram A marzo se han realizado 13 actividades en el humedal incluyendo la formulación del plan de trabajo para el año 2025 | NA | NA | Las acciones contempladas en los planes de trabajo no solo están orientadas a la recuperación ambiental de las áreas protegidas, sino también hacia el fortalecimiento del tejido social de la comunidad aledaña para la protección y conservación de estas. Así mismo, los Planes de trabajo de los Paisajes Sostenibles permiten fortalecer los procesos de gestión y gobernanza enfocados a buscar un equilibrio entre la producción sostenible y la conservación de estos ecosistemas, así como la protección cultural campesina, los saberes ancestrales. La definición de las acciones a ejecutar en los planes de trabajo, permite establecer una ruta clara de acción para el cumplimiento de los objetivos de conservación que definen los instrumentos de gestión e incorpora la medición de la efectividad en el manejo y la evaluación ecológica de los ecosistemas en las Reservas Distritales de Humedales. | https://drive.google.com/drive/u/1/folders/16VxjmEyQMAXIwYe0gKr9ffBteSf2TKFH | Fontibón | Fontibon San Pablo Aeropuerto | Florencia, Las Brisas, Planadas, Casandra y aeropuerto | Shapefiles áreas protegidas Bogotá D.C: | UPZ Aledañas | POLITICAS 1. Para el Manejo del Suelo de Protección del Distrio Capital. 2. Gestión de la Conservación de la Biodiversidad. 3. Humedales del Distrito Capital. 4. Distrital de Espacio Público. 5. Distrital de Gestión del Riesgo. 6. Política Pública Distrital de HUmedales. 7. Nacional de Humedales interiores de Colombia. 8. Nacional para la Gestión Integral del Recurso Hídrico 9. Plan Distrital del Agua. 10. Plan Distirtal de Gestión del Riesgo y adaptación a la variabilidad y cambio climático. 11. Plan Ordenamiento Territorial POT. 12. Plan Nacional de Restauración Ecológica. 13. Política SINAP y Decreto 2372 de 2010. 14. Política Nacional para la Gestión integral de la Biodiversidad y sus ServiciosEcosistémicos PGIBSE |  |  | 36271 | 17700 | 18571 | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D
8086 | Áreas protegidas | 1 | FORMULAR IMPLEMENTAR Y HACER SEGUIMIENTO 100% LAS ACTIVIDADES DEFINIDAS EN LOS PLANES DE TRABAJO DE LOS RDH, PEDM Y PAISAJES SOSTENIBLES. | Constante | 253 | ESPECIAL | 75 PS Agroparque La Requilina - El Uval | 75 | 2025 | 3 | Marzo | 3.12 | 225942601 | 3.12 | 0 | 58113379 | 169785856 | 58113379 | 3.12 | 3.12 | 63357546 | 19158625 | 63357546 | 63878 | 0 | 0 | 162585055 | 87990872 | Se Priorización de la Quebradas: Pasoleón y la Villalobos | NA | NA | Las acciones contempladas en los planes de trabajo no solo están orientadas a la recuperación ambiental de las áreas protegidas, sino también hacia el fortalecimiento del tejido social de la comunidad aledaña para la protección y conservación de estas. Así mismo, los Planes de trabajo de los Paisajes Sostenibles permiten fortalecer los procesos de gestión y gobernanza enfocados a buscar un equilibrio entre la producción sostenible y la conservación de estos ecosistemas, así como la protección cultural campesina, los saberes ancestrales. La definición de las acciones a ejecutar en los planes de trabajo, permite establecer una ruta clara de acción para el cumplimiento de los objetivos de conservación que definen los instrumentos de gestión e incorpora la medición de la efectividad en el manejo y la evaluación ecológica de los ecosistemas en las Reservas Distritales de Humedales. | https://drive.google.com/drive/u/1/folders/16VxjmEyQMAXIwYe0gKr9ffBteSf2TKFH | Usme | N/A | N/A | N/A | N/A | POLITICAS 1. Para el Manejo del Suelo de Protección del Distrio Capital. 2. Gestión de la Conservación de la Biodiversidad. 3. Humedales del Distrito Capital. 4. Distrital de Espacio Público. 5. Distrital de Gestión del Riesgo. 6. Política Pública Distrital de HUmedales. 7. Nacional de Humedales interiores de Colombia. 8. Nacional para la Gestión Integral del Recurso Hídrico 9. Plan Distrital del Agua. 10. Plan Distirtal de Gestión del Riesgo y adaptación a la variabilidad y cambio climático. 11. Plan Ordenamiento Territorial POT. 12. Plan Nacional de Restauración Ecológica. 13. Política SINAP y Decreto 2372 de 2010. 14. Política Nacional para la Gestión integral de la Biodiversidad y sus ServiciosEcosistémicos PGIBSE |  |  | 207498 | 102947 | 104551 | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D
8086 | Áreas protegidas | 1 | FORMULAR IMPLEMENTAR Y HACER SEGUIMIENTO 100% LAS ACTIVIDADES DEFINIDAS EN LOS PLANES DE TRABAJO DE LOS RDH, PEDM Y PAISAJES SOSTENIBLES. | Constante | 253 | ESPECIAL | 76 PS Agroparque Los Soches | 76 | 2025 | 3 | Marzo | 3.12 | 256282351 | 3.12 | 0 | 88453129 | 169785856 | 88453129 | 3.12 | 3.12 | 93697296 | 49498212 | 93697296 | 165036 | 0 | 0 | 162585055 | 87990872 | Priorización de las Quebradas: Los Cáquezas y los Soches Se realizó seguimiento a 2 predios vinculados al Ordenamiento Ambiental de Finca - OAF (El Recreo y la Esmeralda) | NA | NA | Las acciones contempladas en los planes de trabajo no solo están orientadas a la recuperación ambiental de las áreas protegidas, sino también hacia el fortalecimiento del tejido social de la comunidad aledaña para la protección y conservación de estas. Así mismo, los Planes de trabajo de los Paisajes Sostenibles permiten fortalecer los procesos de gestión y gobernanza enfocados a buscar un equilibrio entre la producción sostenible y la conservación de estos ecosistemas, así como la protección cultural campesina, los saberes ancestrales. La definición de las acciones a ejecutar en los planes de trabajo, permite establecer una ruta clara de acción para el cumplimiento de los objetivos de conservación que definen los instrumentos de gestión e incorpora la medición de la efectividad en el manejo y la evaluación ecológica de los ecosistemas en las Reservas Distritales de Humedales. | https://drive.google.com/drive/u/1/folders/16VxjmEyQMAXIwYe0gKr9ffBteSf2TKFH | Usme | N/A | N/A | N.A. | N.A. | POLITICAS 1. Para el Manejo del Suelo de Protección del Distrio Capital. 2. Gestión de la Conservación de la Biodiversidad. 3. Humedales del Distrito Capital. 4. Distrital de Espacio Público. 5. Distrital de Gestión del Riesgo. 6. Política Pública Distrital de HUmedales. 7. Nacional de Humedales interiores de Colombia. 8. Nacional para la Gestión Integral del Recurso Hídrico 9. Plan Distrital del Agua. 10. Plan Distirtal de Gestión del Riesgo y adaptación a la variabilidad y cambio climático. 11. Plan Ordenamiento Territorial POT. 12. Plan Nacional de Restauración Ecológica. 13. Política SINAP y Decreto 2372 de 2010. 14. Política Nacional para la Gestión integral de la Biodiversidad y sus ServiciosEcosistémicos PGIBSE |  |  | 207498 | 102947 | 104551 | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D
8086 | Áreas protegidas | 1 | FORMULAR IMPLEMENTAR Y HACER SEGUIMIENTO 100% LAS ACTIVIDADES DEFINIDAS EN LOS PLANES DE TRABAJO DE LOS RDH, PEDM Y PAISAJES SOSTENIBLES. | Constante | 253 | ESPECIAL | 77 PS Agroparque Quiba | 77 | 2025 | 3 | Marzo | 3.12 | 225942601 | 3.12 | 0 | 58113379 | 169785856 | 58113379 | 3.12 | 3.12 | 63357546 | 19158625 | 63357546 | 63878 | 0 | 0 | 162585055 | 87990872 | No se realizaron actividades durante el periodo | NA | NA | Las acciones contempladas en los planes de trabajo no solo están orientadas a la recuperación ambiental de las áreas protegidas, sino también hacia el fortalecimiento del tejido social de la comunidad aledaña para la protección y conservación de estas. Así mismo, los Planes de trabajo de los Paisajes Sostenibles permiten fortalecer los procesos de gestión y gobernanza enfocados a buscar un equilibrio entre la producción sostenible y la conservación de estos ecosistemas, así como la protección cultural campesina, los saberes ancestrales. La definición de las acciones a ejecutar en los planes de trabajo, permite establecer una ruta clara de acción para el cumplimiento de los objetivos de conservación que definen los instrumentos de gestión e incorpora la medición de la efectividad en el manejo y la evaluación ecológica de los ecosistemas en las Reservas Distritales de Humedales. | https://drive.google.com/drive/u/1/folders/16VxjmEyQMAXIwYe0gKr9ffBteSf2TKFH | Ciudad Bolívar | N/A | N/A | N.A. | N.A. | POLITICAS 1. Para el Manejo del Suelo de Protección del Distrio Capital. 2. Gestión de la Conservación de la Biodiversidad. 3. Humedales del Distrito Capital. 4. Distrital de Espacio Público. 5. Distrital de Gestión del Riesgo. 6. Política Pública Distrital de HUmedales. 7. Nacional de Humedales interiores de Colombia. 8. Nacional para la Gestión Integral del Recurso Hídrico 9. Plan Distrital del Agua. 10. Plan Distirtal de Gestión del Riesgo y adaptación a la variabilidad y cambio climático. 11. Plan Ordenamiento Territorial POT. 12. Plan Nacional de Restauración Ecológica. 13. Política SINAP y Decreto 2372 de 2010. 14. Política Nacional para la Gestión integral de la Biodiversidad y sus ServiciosEcosistémicos PGIBSE |  |  | 333404.5 | 166497 | 166907.5 | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D
8086 | Áreas protegidas | 1 | FORMULAR IMPLEMENTAR Y HACER SEGUIMIENTO 100% LAS ACTIVIDADES DEFINIDAS EN LOS PLANES DE TRABAJO DE LOS RDH, PEDM Y PAISAJES SOSTENIBLES. | Constante | 253 | ESPECIAL | 78 PS Corredor Paso Colorado - Peñas Blancas | 78 | 2025 | 3 | Marzo | 3.12 | 225942601 | 3.12 | 0 | 58113379 | 169785856 | 58113379 | 3.12 | 3.12 | 63357546 | 19158625 | 63357546 | 63878 | 0 | 0 | 162585055 | 87990872 | Se realizó seguimiento a 1 predio vinculado al Ordenamiento Ambiental de Finca - OAF | NA | NA | Las acciones contempladas en los planes de trabajo no solo están orientadas a la recuperación ambiental de las áreas protegidas, sino también hacia el fortalecimiento del tejido social de la comunidad aledaña para la protección y conservación de estas. Así mismo, los Planes de trabajo de los Paisajes Sostenibles permiten fortalecer los procesos de gestión y gobernanza enfocados a buscar un equilibrio entre la producción sostenible y la conservación de estos ecosistemas, así como la protección cultural campesina, los saberes ancestrales. La definición de las acciones a ejecutar en los planes de trabajo, permite establecer una ruta clara de acción para el cumplimiento de los objetivos de conservación que definen los instrumentos de gestión e incorpora la medición de la efectividad en el manejo y la evaluación ecológica de los ecosistemas en las Reservas Distritales de Humedales. | https://drive.google.com/drive/u/1/folders/16VxjmEyQMAXIwYe0gKr9ffBteSf2TKFH | Ciudad Bolívar | N/A | N/A | N/A | N/A | POLITICAS 1. Para el Manejo del Suelo de Protección del Distrio Capital. 2. Gestión de la Conservación de la Biodiversidad. 3. Humedales del Distrito Capital. 4. Distrital de Espacio Público. 5. Distrital de Gestión del Riesgo. 6. Política Pública Distrital de HUmedales. 7. Nacional de Humedales interiores de Colombia. 8. Nacional para la Gestión Integral del Recurso Hídrico 9. Plan Distrital del Agua. 10. Plan Distirtal de Gestión del Riesgo y adaptación a la variabilidad y cambio climático. 11. Plan Ordenamiento Territorial POT. 12. Plan Nacional de Restauración Ecológica. 13. Política SINAP y Decreto 2372 de 2010. 14. Política Nacional para la Gestión integral de la Biodiversidad y sus ServiciosEcosistémicos PGIBSE |  |  | 333405 | 166497 | 166908 | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D
8086 | Áreas protegidas | 1 | FORMULAR IMPLEMENTAR Y HACER SEGUIMIENTO 100% LAS ACTIVIDADES DEFINIDAS EN LOS PLANES DE TRABAJO DE LOS RDH, PEDM Y PAISAJES SOSTENIBLES. | Constante | 253 | ESPECIAL | 79 PS Cuenca del Río Guayuriba | 79 | 2025 | 3 | Marzo | 3.12 | 225942601 | 3.12 | 0 | 58113379 | 169785856 | 58113379 | 3.12 | 3.12 | 63357546 | 19158625 | 63357546 | 63878 | 0 | 0 | 162585055 | 87990872 | No se realizaron actividades durante el periodo | NA | NA | Las acciones contempladas en los planes de trabajo no solo están orientadas a la recuperación ambiental de las áreas protegidas, sino también hacia el fortalecimiento del tejido social de la comunidad aledaña para la protección y conservación de estas. Así mismo, los Planes de trabajo de los Paisajes Sostenibles permiten fortalecer los procesos de gestión y gobernanza enfocados a buscar un equilibrio entre la producción sostenible y la conservación de estos ecosistemas, así como la protección cultural campesina, los saberes ancestrales. La definición de las acciones a ejecutar en los planes de trabajo, permite establecer una ruta clara de acción para el cumplimiento de los objetivos de conservación que definen los instrumentos de gestión e incorpora la medición de la efectividad en el manejo y la evaluación ecológica de los ecosistemas en las Reservas Distritales de Humedales. | https://drive.google.com/drive/u/1/folders/16VxjmEyQMAXIwYe0gKr9ffBteSf2TKFH | Sumapaz | N/A | N/A | N/A | N/A | POLITICAS 1. Para el Manejo del Suelo de Protección del Distrio Capital. 2. Gestión de la Conservación de la Biodiversidad. 3. Humedales del Distrito Capital. 4. Distrital de Espacio Público. 5. Distrital de Gestión del Riesgo. 6. Política Pública Distrital de HUmedales. 7. Nacional de Humedales interiores de Colombia. 8. Nacional para la Gestión Integral del Recurso Hídrico 9. Plan Distrital del Agua. 10. Plan Distirtal de Gestión del Riesgo y adaptación a la variabilidad y cambio climático. 11. Plan Ordenamiento Territorial POT. 12. Plan Nacional de Restauración Ecológica. 13. Política SINAP y Decreto 2372 de 2010. 14. Política Nacional para la Gestión integral de la Biodiversidad y sus ServiciosEcosistémicos PGIBSE |  |  | 1963 | 987 | 976 | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D
8086 | Áreas protegidas | 1 | FORMULAR IMPLEMENTAR Y HACER SEGUIMIENTO 100% LAS ACTIVIDADES DEFINIDAS EN LOS PLANES DE TRABAJO DE LOS RDH, PEDM Y PAISAJES SOSTENIBLES. | Constante | 253 | ESPECIAL | 80 PS Pilar San Juan y Sumapaz | 80 | 2025 | 3 | Marzo | 3.12 | 225942601 | 3.12 | 0 | 58113379 | 169785856 | 58113379 | 3.12 | 3.12 | 63357546 | 19158625 | 63357546 | 63878 | 0 | 0 | 162585055 | 87990872 | Se realizó seguimiento a 3 predios vinculados al OAF Campesina 2-tunal bajo, Los Chilcos-Unión y Punchica-Unión. Se realizó la concertación de reunión con la Junta de acueducto Veredal en la Vereda Santa Ana el 30 de marzo a las 10 am en el salón comunal | NA | NA | Las acciones contempladas en los planes de trabajo no solo están orientadas a la recuperación ambiental de las áreas protegidas, sino también hacia el fortalecimiento del tejido social de la comunidad aledaña para la protección y conservación de estas. Así mismo, los Planes de trabajo de los Paisajes Sostenibles permiten fortalecer los procesos de gestión y gobernanza enfocados a buscar un equilibrio entre la producción sostenible y la conservación de estos ecosistemas, así como la protección cultural campesina, los saberes ancestrales. La definición de las acciones a ejecutar en los planes de trabajo, permite establecer una ruta clara de acción para el cumplimiento de los objetivos de conservación que definen los instrumentos de gestión e incorpora la medición de la efectividad en el manejo y la evaluación ecológica de los ecosistemas en las Reservas Distritales de Humedales. | https://drive.google.com/drive/u/1/folders/16VxjmEyQMAXIwYe0gKr9ffBteSf2TKFH | Sumapaz | N/A | N/A | N.A. | N.A. | POLITICAS 1. Para el Manejo del Suelo de Protección del Distrio Capital. 2. Gestión de la Conservación de la Biodiversidad. 3. Humedales del Distrito Capital. 4. Distrital de Espacio Público. 5. Distrital de Gestión del Riesgo. 6. Política Pública Distrital de HUmedales. 7. Nacional de Humedales interiores de Colombia. 8. Nacional para la Gestión Integral del Recurso Hídrico 9. Plan Distrital del Agua. 10. Plan Distirtal de Gestión del Riesgo y adaptación a la variabilidad y cambio climático. 11. Plan Ordenamiento Territorial POT. 12. Plan Nacional de Restauración Ecológica. 13. Política SINAP y Decreto 2372 de 2010. 14. Política Nacional para la Gestión integral de la Biodiversidad y sus ServiciosEcosistémicos PGIBSE |  |  | 1963 | 987 | 976 | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D
8086 | Áreas protegidas | 1 | FORMULAR IMPLEMENTAR Y HACER SEGUIMIENTO 100% LAS ACTIVIDADES DEFINIDAS EN LOS PLANES DE TRABAJO DE LOS RDH, PEDM Y PAISAJES SOSTENIBLES. | Constante | 253 | ESPECIAL | 81 PS Santa Librada Bolonia | 81 | 2025 | 3 | Marzo | 3.28 | 225942595 | 3.28 | 0 | 58113371 | 169785845 | 58113371 | 3.28 | 3.28 | 63357547 | 19158617 | 63357547 | 63882 | 0 | 0 | 162585048 | 87990865 | No se realizaron actividades durante el periodo | NA | NA | Las acciones contempladas en los planes de trabajo no solo están orientadas a la recuperación ambiental de las áreas protegidas, sino también hacia el fortalecimiento del tejido social de la comunidad aledaña para la protección y conservación de estas. Así mismo, los Planes de trabajo de los Paisajes Sostenibles permiten fortalecer los procesos de gestión y gobernanza enfocados a buscar un equilibrio entre la producción sostenible y la conservación de estos ecosistemas, así como la protección cultural campesina, los saberes ancestrales. La definición de las acciones a ejecutar en los planes de trabajo, permite establecer una ruta clara de acción para el cumplimiento de los objetivos de conservación que definen los instrumentos de gestión e incorpora la medición de la efectividad en el manejo y la evaluación ecológica de los ecosistemas en las Reservas Distritales de Humedales. | https://drive.google.com/drive/u/1/folders/16VxjmEyQMAXIwYe0gKr9ffBteSf2TKFH | Usme | N/A | N/A | N.A. | N.A. | POLITICAS 1. Para el Manejo del Suelo de Protección del Distrio Capital. 2. Gestión de la Conservación de la Biodiversidad. 3. Humedales del Distrito Capital. 4. Distrital de Espacio Público. 5. Distrital de Gestión del Riesgo. 6. Política Pública Distrital de HUmedales. 7. Nacional de Humedales interiores de Colombia. 8. Nacional para la Gestión Integral del Recurso Hídrico 9. Plan Distrital del Agua. 10. Plan Distirtal de Gestión del Riesgo y adaptación a la variabilidad y cambio climático. 11. Plan Ordenamiento Territorial POT. 12. Plan Nacional de Restauración Ecológica. 13. Política SINAP y Decreto 2372 de 2010. 14. Política Nacional para la Gestión integral de la Biodiversidad y sus ServiciosEcosistémicos PGIBSE |  |  | 207498 | 102947 | 104551 | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D
8086 | Áreas protegidas | 1 | FORMULAR IMPLEMENTAR Y HACER SEGUIMIENTO 100% LAS ACTIVIDADES DEFINIDAS EN LOS PLANES DE TRABAJO DE LOS RDH, PEDM Y PAISAJES SOSTENIBLES. | Constante | 253 | ESPECIAL | 50 PEDM Entrenubes | 50 | 2025 | 4 | Abril | 3.12 | 20277353986 | 3.12 | 0 | 14917855452 | 169785856 | 14917855452 | 3.12 | 3.12 | 20104223515 | 10132109297 | 20104223515 | 158771172 | 0 | 0 | 173130471 | 136562667 | Se ejecutaron 27 actividades de 22 programadas, dentro de estas se encuentran: avance en la elaboración de la propuesta de ficha para PMA del PDEM, mantenimiento integral de senderos ecológicos, establecimiento de corredores polinizadores, Control de especies invasoras, rebrotes especies forestales exóticas, manejo integral de biomantos, cambio a coberturas vegetales nativas, reporte, gestión y seguimiento a tensionantes socioambientales, producción de compostaje, entre otras. | NA | NA | Las acciones contempladas en los planes de trabajo no solo están orientadas a la recuperación ambiental de las áreas protegidas, sino también hacia el fortalecimiento del tejido social de la comunidad aledaña para la protección y conservación de estas. Así mismo, los Planes de trabajo de los Paisajes Sostenibles permiten fortalecer los procesos de gestión y gobernanza enfocados a buscar un equilibrio entre la producción sostenible y la conservación de estos ecosistemas, así como la protección cultural campesina, los saberes ancestrales. La definición de las acciones a ejecutar en los planes de trabajo, permite establecer una ruta clara de acción para el cumplimiento de los objetivos de conservación que definen los instrumentos de gestión e incorpora la medición de la efectividad en el manejo y la evaluación ecológica de los ecosistemas en las Reservas Distritales de Humedales. | https://drive.google.com/drive/u/1/folders/16VxjmEyQMAXIwYe0gKr9ffBteSf2TKFH | Usme, Rafael Uribe Uribe, San Cristobal | Diana Turbay, Marruecos, La Gloria, Los Libertadores, Danubio, Gran Yomasa, Alfonso Lopez, Ciudad Usme, La Flora y Paruqe Entrenubes | Nueva Esperanza (usme) El Refugio, Palermo, San Martin, Compostela II, Compostela III y I, San Ignacio,el Rosal, El porvenir I y II, Fiscala La Fortuna, Malvinas, Puerta al LLano, Rincón del Valle, Villa Diana, Alaska, Altos de Pino, Portal el Divino,Sierra Morena, Los Puentes, Arizona, BArcelona, Costa Rica, Diana Cultivos, Doña Liliana, El Bosque, Juan JOse Rondon, La MOrena I y II, la Paz, la Paz Cebadal, Puerto Rico, San Felipe, Villas del Eden, CAsa Loma, La Esmeralda, Portal II, San Isidro, Yomasita, Ayacucho, Duitama, El Paraiso, El progreso, El Triunfo, la Cabaña, la Esperanza, la Flora, la Marquesa, los Pinos, Nicaragua, Nuev San Martín de Loba, Villa Hermosa, Juan REy, Olivares, Barranquillita, Brasilia, Canada Guira, Danubio Azul, Nueva Roma, Nuevo Progreso, Las guacamayas, Molinos, Diana Turbay, La Belleza, La Peninsula, Nevado, Santa Marta, Tejares, VAlparaiso, Guacamayas, Manzanares, MOlinos II, Urbanización Cerros del Oriente I y II, Urb. San Cayetano, | Polígono establecido del área declarada del parque https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1rarhL7Pd1eJ4LS_ka9IKzmJ9JODDPvnC | 321 ha | SUELO DE PROTECCIÓN / BIDIVERSIDAD |  |  | 679210 | 336507 | 342703 | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D
8086 | Áreas protegidas | 1 | FORMULAR IMPLEMENTAR Y HACER SEGUIMIENTO 100% LAS ACTIVIDADES DEFINIDAS EN LOS PLANES DE TRABAJO DE LOS RDH, PEDM Y PAISAJES SOSTENIBLES. | Constante | 253 | ESPECIAL | 51 PEDM Serranía El Zuque | 51 | 2025 | 4 | Abril | 3.12 | 4188257677 | 3.12 | 0 | 3784466288 | 169785856 | 3784466288 | 3.12 | 3.12 | 4015127206 | 2023540360 | 4015127206 | 31709081 | 0 | 0 | 173130471 | 136562667 | Se ejecutaron 4 actividades de 3 programadas, dentro de estas se encuentran: avance en la elaboración de la propuesta de ficha para PMA del PDEM, manejo de zonas de compostaje, instalación de avisos informativos e instalación de cercas perimetrales | NA | NA | Las acciones contempladas en los planes de trabajo no solo están orientadas a la recuperación ambiental de las áreas protegidas, sino también hacia el fortalecimiento del tejido social de la comunidad aledaña para la protección y conservación de estas. Así mismo, los Planes de trabajo de los Paisajes Sostenibles permiten fortalecer los procesos de gestión y gobernanza enfocados a buscar un equilibrio entre la producción sostenible y la conservación de estos ecosistemas, así como la protección cultural campesina, los saberes ancestrales. La definición de las acciones a ejecutar en los planes de trabajo, permite establecer una ruta clara de acción para el cumplimiento de los objetivos de conservación que definen los instrumentos de gestión e incorpora la medición de la efectividad en el manejo y la evaluación ecológica de los ecosistemas en las Reservas Distritales de Humedales. | https://drive.google.com/drive/u/1/folders/16VxjmEyQMAXIwYe0gKr9ffBteSf2TKFH | San Cristobal | La Gloria, San Blas | Aguas Claras, Tibaque I, San Blas II, Los Alpes, Altos del Zipa, Ramjal, Moralba, Altos del Zuque, Quindío, Puente Colorao | Polígono establecido del área declarada del parque https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1rarhL7Pd1eJ4LS_ka9IKzmJ9JODDPvnC | 162,8 ha | SUELO DE PROTECCIÓN / BIDIVERSIDAD |  |  | 203239 | 97640 | 105599 | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D
8086 | Áreas protegidas | 1 | FORMULAR IMPLEMENTAR Y HACER SEGUIMIENTO 100% LAS ACTIVIDADES DEFINIDAS EN LOS PLANES DE TRABAJO DE LOS RDH, PEDM Y PAISAJES SOSTENIBLES. | Constante | 253 | ESPECIAL | 52 PEDM Mirador de los Nevados | 52 | 2025 | 4 | Abril | 3.12 | 3889559374 | 3.12 | 0 | 3712335062 | 169785856 | 3712335062 | 3.12 | 3.12 | 3716428903 | 1873002646 | 3716428903 | 29350140 | 0 | 0 | 173130471 | 136562667 | Se ejecutaron 8 actividades de 4 programadas, dentro de estas se encuentran: Control de especies invasoras, rebrotes especies forestales exóticas, manejo de jardinería nativa, producción de compostaje, entre otros | NA | NA | Las acciones contempladas en los planes de trabajo no solo están orientadas a la recuperación ambiental de las áreas protegidas, sino también hacia el fortalecimiento del tejido social de la comunidad aledaña para la protección y conservación de estas. Así mismo, los Planes de trabajo de los Paisajes Sostenibles permiten fortalecer los procesos de gestión y gobernanza enfocados a buscar un equilibrio entre la producción sostenible y la conservación de estos ecosistemas, así como la protección cultural campesina, los saberes ancestrales. La definición de las acciones a ejecutar en los planes de trabajo, permite establecer una ruta clara de acción para el cumplimiento de los objetivos de conservación que definen los instrumentos de gestión e incorpora la medición de la efectividad en el manejo y la evaluación ecológica de los ecosistemas en las Reservas Distritales de Humedales. | https://drive.google.com/drive/u/1/folders/16VxjmEyQMAXIwYe0gKr9ffBteSf2TKFH | Suba | Suba | Suba Cerros, Suba Urbano | Polígono establecido del área declarada del parque https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1rarhL7Pd1eJ4LS_ka9IKzmJ9JODDPvnC | 6,2 ha | SUELO DE PROTECCIÓN / BIDIVERSIDAD |  |  | 189646 | 88947 | 100699 | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D
8086 | Áreas protegidas | 1 | FORMULAR IMPLEMENTAR Y HACER SEGUIMIENTO 100% LAS ACTIVIDADES DEFINIDAS EN LOS PLANES DE TRABAJO DE LOS RDH, PEDM Y PAISAJES SOSTENIBLES. | Constante | 253 | ESPECIAL | 53 PEDM Soratama | 53 | 2025 | 4 | Abril | 3.12 | 3189612554 | 3.12 | 0 | 3411847458 | 169785856 | 3411847458 | 3.12 | 3.12 | 3016482083 | 1520244049 | 3016482083 | 23822377 | 0 | 0 | 173130471 | 136562667 | Se ejecutaron 12 actividades de 10 programadas, dentro de estas se encuentran: Jornadas de ciencia comunitaria, sustitución de áreas infestadas por especies invasoras, enriquecimiento de coberturas vegetales nativas . | NA | NA | Las acciones contempladas en los planes de trabajo no solo están orientadas a la recuperación ambiental de las áreas protegidas, sino también hacia el fortalecimiento del tejido social de la comunidad aledaña para la protección y conservación de estas. Así mismo, los Planes de trabajo de los Paisajes Sostenibles permiten fortalecer los procesos de gestión y gobernanza enfocados a buscar un equilibrio entre la producción sostenible y la conservación de estos ecosistemas, así como la protección cultural campesina, los saberes ancestrales. La definición de las acciones a ejecutar en los planes de trabajo, permite establecer una ruta clara de acción para el cumplimiento de los objetivos de conservación que definen los instrumentos de gestión e incorpora la medición de la efectividad en el manejo y la evaluación ecológica de los ecosistemas en las Reservas Distritales de Humedales. | https://drive.google.com/drive/u/1/folders/16VxjmEyQMAXIwYe0gKr9ffBteSf2TKFH | Usaquén | San Cristóbal Norte | Soratama, Barrancas Oriental Rural y La Cita | Polígono establecido del área declarada del parque https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1rarhL7Pd1eJ4LS_ka9IKzmJ9JODDPvnC | 6,01 ha | SUELO DE PROTECCIÓN / BIDIVERSIDAD |  |  | 73725 | 34887 | 38838 | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D
8086 | Áreas protegidas | 1 | FORMULAR IMPLEMENTAR Y HACER SEGUIMIENTO 100% LAS ACTIVIDADES DEFINIDAS EN LOS PLANES DE TRABAJO DE LOS RDH, PEDM Y PAISAJES SOSTENIBLES. | Constante | 253 | ESPECIAL | 54 PEDM Sierras del Chicó | 54 | 2025 | 4 | Abril | 3.12 | 339928380 | 3.12 | 0 | 538213795 | 169785856 | 538213795 | 3.12 | 3.12 | 166797909 | 84062667 | 166797909 | 1317270 | 0 | 0 | 173130471 | 136562667 | Se ejecutaron 6 actividades de 3 programadas, dentro de estas se encuentran: elaboración de base de datos de los predios que conforman el PDEM, participación en espacios para fortalecer la gobernanza, gestión para acercamiento con propietarios de predios que conforman el PDEM | NA | NA | Las acciones contempladas en los planes de trabajo no solo están orientadas a la recuperación ambiental de las áreas protegidas, sino también hacia el fortalecimiento del tejido social de la comunidad aledaña para la protección y conservación de estas. Así mismo, los Planes de trabajo de los Paisajes Sostenibles permiten fortalecer los procesos de gestión y gobernanza enfocados a buscar un equilibrio entre la producción sostenible y la conservación de estos ecosistemas, así como la protección cultural campesina, los saberes ancestrales. La definición de las acciones a ejecutar en los planes de trabajo, permite establecer una ruta clara de acción para el cumplimiento de los objetivos de conservación que definen los instrumentos de gestión e incorpora la medición de la efectividad en el manejo y la evaluación ecológica de los ecosistemas en las Reservas Distritales de Humedales. | https://drive.google.com/drive/u/1/folders/16VxjmEyQMAXIwYe0gKr9ffBteSf2TKFH | Chapinero | El refugio | Seminario | Polígono establecido del área declarada del parque | 18,29 ha | SUELO DE PROTECCIÓN / BIDIVERSIDAD |  |  | 42102 | 19043 | 23059 | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D
8086 | Áreas protegidas | 1 | FORMULAR IMPLEMENTAR Y HACER SEGUIMIENTO 100% LAS ACTIVIDADES DEFINIDAS EN LOS PLANES DE TRABAJO DE LOS RDH, PEDM Y PAISAJES SOSTENIBLES. | Constante | 253 | ESPECIAL | 55 PEDM Cerro Seco | 55 | 2025 | 4 | Abril | 3.12 | 359033006 | 3.12 | 0 | 547842129 | 169785856 | 547842129 | 3.12 | 3.12 | 185902535 | 93691000 | 185902535 | 1468147 | 0 | 0 | 173130471 | 136562667 | Se ejecutaron 3 actividades de las 4 programadas, dentro de estas se encuentran: elaboración de proyecto iNaturalis para el área protegida, reporte de tensionantes socioambientales y avance en la elaboración de la ficha del PDEM | NA | NA | Las acciones contempladas en los planes de trabajo no solo están orientadas a la recuperación ambiental de las áreas protegidas, sino también hacia el fortalecimiento del tejido social de la comunidad aledaña para la protección y conservación de estas. Así mismo, los Planes de trabajo de los Paisajes Sostenibles permiten fortalecer los procesos de gestión y gobernanza enfocados a buscar un equilibrio entre la producción sostenible y la conservación de estos ecosistemas, así como la protección cultural campesina, los saberes ancestrales. La definición de las acciones a ejecutar en los planes de trabajo, permite establecer una ruta clara de acción para el cumplimiento de los objetivos de conservación que definen los instrumentos de gestión e incorpora la medición de la efectividad en el manejo y la evaluación ecológica de los ecosistemas en las Reservas Distritales de Humedales. | https://drive.google.com/drive/u/1/folders/16VxjmEyQMAXIwYe0gKr9ffBteSf2TKFH | Ciudad Bolivar | Jerusalem | Potosi, Arbolizadora Alta | Polígono establecido del área declarada del parque | 199,03 ha | SUELO DE PROTECCIÓN / BIDIVERSIDAD |  |  | 103896 | 51838 | 52058 | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D
8086 | Áreas protegidas | 1 | FORMULAR IMPLEMENTAR Y HACER SEGUIMIENTO 100% LAS ACTIVIDADES DEFINIDAS EN LOS PLANES DE TRABAJO DE LOS RDH, PEDM Y PAISAJES SOSTENIBLES. | Constante | 253 | ESPECIAL | 56 PEDM Cerro de la Conejera | 56 | 2025 | 4 | Abril | 3.12 | 3083136227 | 3.12 | 0 | 1920733330 | 169785856 | 1920733330 | 3.12 | 3.12 | 2910005756 | 1466582201 | 2910005756 | 22981491 | 0 | 0 | 173130471 | 136562667 | Se ejecutaron 3 actividades de 1 programadas, dentro de estas se encuentran: y avance en la elaboración de la ficha del PDEM, elaboración de base de datos de los predios que conforman el PDEM, participación en espacios para fortalecer la gobernanza | NA | NA | Las acciones contempladas en los planes de trabajo no solo están orientadas a la recuperación ambiental de las áreas protegidas, sino también hacia el fortalecimiento del tejido social de la comunidad aledaña para la protección y conservación de estas. Así mismo, los Planes de trabajo de los Paisajes Sostenibles permiten fortalecer los procesos de gestión y gobernanza enfocados a buscar un equilibrio entre la producción sostenible y la conservación de estos ecosistemas, así como la protección cultural campesina, los saberes ancestrales. La definición de las acciones a ejecutar en los planes de trabajo, permite establecer una ruta clara de acción para el cumplimiento de los objetivos de conservación que definen los instrumentos de gestión e incorpora la medición de la efectividad en el manejo y la evaluación ecológica de los ecosistemas en las Reservas Distritales de Humedales. | https://drive.google.com/drive/u/1/folders/16VxjmEyQMAXIwYe0gKr9ffBteSf2TKFH | Suba | Casa Blanca Suba, San José de Bavaria, La Academia | Delmonte, Vereda suba Cerros II, San José de Bavaría, Mirandela, Casablanca Suba I | Polígono establecido del área declarada del parque | 193,09 ha | SUELO DE PROTECCIÓN / BIDIVERSIDAD |  |  | 121971 | 56720 | 65251 | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D
8086 | Áreas protegidas | 1 | FORMULAR IMPLEMENTAR Y HACER SEGUIMIENTO 100% LAS ACTIVIDADES DEFINIDAS EN LOS PLANES DE TRABAJO DE LOS RDH, PEDM Y PAISAJES SOSTENIBLES. | Constante | 253 | ESPECIAL | 57 PEDM Cerro de Torca | 57 | 2025 | 4 | Abril | 3.12 | 339928380 | 3.12 | 0 | 538213795 | 169785856 | 538213795 | 3.12 | 3.12 | 166797909 | 84062667 | 166797909 | 1317270 | 0 | 0 | 173130471 | 136562667 | Se ejecutó el 100% de las actividades programadas. Se realizó una visita al PDEM Torca con el objetivo de realizar un reconocimiento del área y socializar con el propietario algunas de las propuestas a contemplar para la firma del acuerdo de conservación. | NA | NA | Las acciones contempladas en los planes de trabajo no solo están orientadas a la recuperación ambiental de las áreas protegidas, sino también hacia el fortalecimiento del tejido social de la comunidad aledaña para la protección y conservación de estas. Así mismo, los Planes de trabajo de los Paisajes Sostenibles permiten fortalecer los procesos de gestión y gobernanza enfocados a buscar un equilibrio entre la producción sostenible y la conservación de estos ecosistemas, así como la protección cultural campesina, los saberes ancestrales. La definición de las acciones a ejecutar en los planes de trabajo, permite establecer una ruta clara de acción para el cumplimiento de los objetivos de conservación que definen los instrumentos de gestión e incorpora la medición de la efectividad en el manejo y la evaluación ecológica de los ecosistemas en las Reservas Distritales de Humedales. | https://drive.google.com/drive/u/1/folders/16VxjmEyQMAXIwYe0gKr9ffBteSf2TKFH | Usaquén | Paseo de los Libertadores | Torca I | Polígono establecido del área declarada del parque | 22,03 ha | SUELO DE PROTECCIÓN / BIDIVERSIDAD |  |  | 2715 | 1320 | 1395 | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D
8086 | Áreas protegidas | 1 | FORMULAR IMPLEMENTAR Y HACER SEGUIMIENTO 100% LAS ACTIVIDADES DEFINIDAS EN LOS PLANES DE TRABAJO DE LOS RDH, PEDM Y PAISAJES SOSTENIBLES. | Constante | 253 | ESPECIAL | 58 RDH Humedal el Burro | 58 | 2025 | 4 | Abril | 3.12 | 630690695 | 3.12 | 0 | 507411131 | 169785856 | 507411131 | 3.12 | 3.12 | 459513740 | 231585340 | 459513740 | 3628966 | 0 | 0 | 171176955 | 135021764 | En este humedal se realizaron actividades enmarcadas en las estrategias de la Política de Humedales del Distrito de la siguiente forma: A abril se han realizado 80 actividades en el humedal | NA | NA | Las acciones contempladas en los planes de trabajo no solo están orientadas a la recuperación ambiental de las áreas protegidas, sino también hacia el fortalecimiento del tejido social de la comunidad aledaña para la protección y conservación de estas. Así mismo, los Planes de trabajo de los Paisajes Sostenibles permiten fortalecer los procesos de gestión y gobernanza enfocados a buscar un equilibrio entre la producción sostenible y la conservación de estos ecosistemas, así como la protección cultural campesina, los saberes ancestrales. La definición de las acciones a ejecutar en los planes de trabajo, permite establecer una ruta clara de acción para el cumplimiento de los objetivos de conservación que definen los instrumentos de gestión e incorpora la medición de la efectividad en el manejo y la evaluación ecológica de los ecosistemas en las Reservas Distritales de Humedales. | https://drive.google.com/drive/u/1/folders/16VxjmEyQMAXIwYe0gKr9ffBteSf2TKFH | Kennedy | Castilla, Calandaima | Valladolit, Castilla, Monterrey, Villa Mariana, Villa Castilla, Pio XII, Nuevo Techo, El Condado, Tintala, Nueva Castilla, Villa Mejia | Polígono establecido del área declarada del parque https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1rarhL7Pd1eJ4LS_ka9IKzmJ9JODDPvnC | UPZ Aledañas | POLITICAS 1. Para el Manejo del Suelo de Protección del Distrio Capital. 2. Gestión de la Conservación de la Biodiversidad. 3. Humedales del Distrito Capital. 4. Distrital de Espacio Público. 5. Distrital de Gestión del Riesgo. 6. Política Pública Distrital de HUmedales. 7. Nacional de Humedales interiores de Colombia. 8. Nacional para la Gestión Integral del Recurso Hídrico 9. Plan Distrital del Agua. 10. Plan Distirtal de Gestión del Riesgo y adaptación a la variabilidad y cambio climático. 11. Plan Ordenamiento Territorial POT. 12. Plan Nacional de Restauración Ecológica. 13. Política SINAP y Decreto 2372 de 2010. 14. Política Nacional para la Gestión integral de la Biodiversidad y sus ServiciosEcosistémicos PGIBSE |  |  | 277900 | 133375 | 144525 | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D
8086 | Áreas protegidas | 1 | FORMULAR IMPLEMENTAR Y HACER SEGUIMIENTO 100% LAS ACTIVIDADES DEFINIDAS EN LOS PLANES DE TRABAJO DE LOS RDH, PEDM Y PAISAJES SOSTENIBLES. | Constante | 253 | ESPECIAL | 59 RDH Humedal Vaca | 59 | 2025 | 4 | Abril | 3.12 | 484490492 | 3.12 | 0 | 433728881 | 169785856 | 433728881 | 3.12 | 3.12 | 313313537 | 157903487 | 313313537 | 2474364 | 0 | 0 | 171176955 | 135021764 | En este humedal se realizaron actividades enmarcadas en las estrategias de la Política de Humedales del Distrito de la siguiente forma: A abril se han realizado 168 actividades en el humedal | NA | NA | Las acciones contempladas en los planes de trabajo no solo están orientadas a la recuperación ambiental de las áreas protegidas, sino también hacia el fortalecimiento del tejido social de la comunidad aledaña para la protección y conservación de estas. Así mismo, los Planes de trabajo de los Paisajes Sostenibles permiten fortalecer los procesos de gestión y gobernanza enfocados a buscar un equilibrio entre la producción sostenible y la conservación de estos ecosistemas, así como la protección cultural campesina, los saberes ancestrales. La definición de las acciones a ejecutar en los planes de trabajo, permite establecer una ruta clara de acción para el cumplimiento de los objetivos de conservación que definen los instrumentos de gestión e incorpora la medición de la efectividad en el manejo y la evaluación ecológica de los ecosistemas en las Reservas Distritales de Humedales. | https://drive.google.com/drive/u/1/folders/16VxjmEyQMAXIwYe0gKr9ffBteSf2TKFH | Kennedy | Corabastos | El Amaparo, Cañizares, Villa Nelly, Villa de la Torre, Villa Emilia | Polígono establecido del área declarada del parque https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1rarhL7Pd1eJ4LS_ka9IKzmJ9JODDPvnC | UPZ Aledañas | POLITICAS 1. Para el Manejo del Suelo de Protección del Distrio Capital. 2. Gestión de la Conservación de la Biodiversidad. 3. Humedales del Distrito Capital. 4. Distrital de Espacio Público. 5. Distrital de Gestión del Riesgo. 6. Política Pública Distrital de HUmedales. 7. Nacional de Humedales interiores de Colombia. 8. Nacional para la Gestión Integral del Recurso Hídrico 9. Plan Distrital del Agua. 10. Plan Distirtal de Gestión del Riesgo y adaptación a la variabilidad y cambio climático. 11. Plan Ordenamiento Territorial POT. 12. Plan Nacional de Restauración Ecológica. 13. Política SINAP y Decreto 2372 de 2010. 14. Política Nacional para la Gestión integral de la Biodiversidad y sus ServiciosEcosistémicos PGIBSE |  |  | 56072 | 28300 | 27772 | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D
8086 | Áreas protegidas | 1 | FORMULAR IMPLEMENTAR Y HACER SEGUIMIENTO 100% LAS ACTIVIDADES DEFINIDAS EN LOS PLANES DE TRABAJO DE LOS RDH, PEDM Y PAISAJES SOSTENIBLES. | Constante | 253 | ESPECIAL | 60 Humedal Techo | 60 | 2025 | 4 | Abril | 3.12 | 484490492 | 3.12 | 0 | 433728881 | 169785856 | 433728881 | 3.12 | 3.12 | 313313537 | 157903487 | 313313537 | 2474364 | 0 | 0 | 171176955 | 135021764 | En este humedal se realizaron actividades enmarcadas en las estrategias de la Política de Humedales del Distrito de la siguiente forma: A abril se han realizado 79 actividades en el humedal | NA | NA | Las acciones contempladas en los planes de trabajo no solo están orientadas a la recuperación ambiental de las áreas protegidas, sino también hacia el fortalecimiento del tejido social de la comunidad aledaña para la protección y conservación de estas. Así mismo, los Planes de trabajo de los Paisajes Sostenibles permiten fortalecer los procesos de gestión y gobernanza enfocados a buscar un equilibrio entre la producción sostenible y la conservación de estos ecosistemas, así como la protección cultural campesina, los saberes ancestrales. La definición de las acciones a ejecutar en los planes de trabajo, permite establecer una ruta clara de acción para el cumplimiento de los objetivos de conservación que definen los instrumentos de gestión e incorpora la medición de la efectividad en el manejo y la evaluación ecológica de los ecosistemas en las Reservas Distritales de Humedales. | https://drive.google.com/drive/u/1/folders/16VxjmEyQMAXIwYe0gKr9ffBteSf2TKFH | Kennedy | Castilla | El Amaparo, Cañizares, Villa Nelly, Villa de la Torre, Villa Emilia, Favidi, Visión Colombia, Parques de Castilla, Lagos de Castilla, Valladolid | Polígono establecido del área declarada del parque https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1rarhL7Pd1eJ4LS_ka9IKzmJ9JODDPvnC | UPZ Aledañas | POLITICAS 1. Para el Manejo del Suelo de Protección del Distrio Capital. 2. Gestión de la Conservación de la Biodiversidad. 3. Humedales del Distrito Capital. 4. Distrital de Espacio Público. 5. Distrital de Gestión del Riesgo. 6. Política Pública Distrital de HUmedales. 7. Nacional de Humedales interiores de Colombia. 8. Nacional para la Gestión Integral del Recurso Hídrico 9. Plan Distrital del Agua. 10. Plan Distirtal de Gestión del Riesgo y adaptación a la variabilidad y cambio climático. 11. Plan Ordenamiento Territorial POT. 12. Plan Nacional de Restauración Ecológica. 13. Política SINAP y Decreto 2372 de 2010. 14. Política Nacional para la Gestión integral de la Biodiversidad y sus ServiciosEcosistémicos PGIBSE |  |  | 141924 | 68238 | 73686 | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D
8086 | Áreas protegidas | 1 | FORMULAR IMPLEMENTAR Y HACER SEGUIMIENTO 100% LAS ACTIVIDADES DEFINIDAS EN LOS PLANES DE TRABAJO DE LOS RDH, PEDM Y PAISAJES SOSTENIBLES. | Constante | 253 | ESPECIAL | 61 Humedal Tibanica | 61 | 2025 | 4 | Abril | 3.12 | 484490492 | 3.12 | 0 | 433728881 | 169785856 | 433728881 | 3.12 | 3.12 | 313313537 | 157903487 | 313313537 | 2474364 | 0 | 0 | 171176955 | 135021764 | En este humedal se realizaron actividades enmarcadas en las estrategias de la Política de Humedales del Distrito de la siguiente forma: A abril se han realizado 89 actividades en el humedal | NA | NA | Las acciones contempladas en los planes de trabajo no solo están orientadas a la recuperación ambiental de las áreas protegidas, sino también hacia el fortalecimiento del tejido social de la comunidad aledaña para la protección y conservación de estas. Así mismo, los Planes de trabajo de los Paisajes Sostenibles permiten fortalecer los procesos de gestión y gobernanza enfocados a buscar un equilibrio entre la producción sostenible y la conservación de estos ecosistemas, así como la protección cultural campesina, los saberes ancestrales. La definición de las acciones a ejecutar en los planes de trabajo, permite establecer una ruta clara de acción para el cumplimiento de los objetivos de conservación que definen los instrumentos de gestión e incorpora la medición de la efectividad en el manejo y la evaluación ecológica de los ecosistemas en las Reservas Distritales de Humedales. | https://drive.google.com/drive/u/1/folders/16VxjmEyQMAXIwYe0gKr9ffBteSf2TKFH | Bosa | Bosa Cental | Manzanares, San Pablo, Laureles | Polígono establecido del área declarada del parque https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1rarhL7Pd1eJ4LS_ka9IKzmJ9JODDPvnC | UPZ Aledañas | POLITICAS 1. Para el Manejo del Suelo de Protección del Distrio Capital. 2. Gestión de la Conservación de la Biodiversidad. 3. Humedales del Distrito Capital. 4. Distrital de Espacio Público. 5. Distrital de Gestión del Riesgo. 6. Política Pública Distrital de HUmedales. 7. Nacional de Humedales interiores de Colombia. 8. Nacional para la Gestión Integral del Recurso Hídrico 9. Plan Distrital del Agua. 10. Plan Distirtal de Gestión del Riesgo y adaptación a la variabilidad y cambio climático. 11. Plan Ordenamiento Territorial POT. 12. Plan Nacional de Restauración Ecológica. 13. Política SINAP y Decreto 2372 de 2010. 14. Política Nacional para la Gestión integral de la Biodiversidad y sus ServiciosEcosistémicos PGIBSE |  |  | 237736 | 114561 | 123175 | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D
8086 | Áreas protegidas | 1 | FORMULAR IMPLEMENTAR Y HACER SEGUIMIENTO 100% LAS ACTIVIDADES DEFINIDAS EN LOS PLANES DE TRABAJO DE LOS RDH, PEDM Y PAISAJES SOSTENIBLES. | Constante | 253 | ESPECIAL | 62 Humedal Capellanía | 62 | 2025 | 4 | Abril | 3.12 | 484490492 | 3.12 | 0 | 433728881 | 169785856 | 433728881 | 3.12 | 3.12 | 313313537 | 157903487 | 313313537 | 2474364 | 0 | 0 | 171176955 | 135021764 | En este humedal se realizaron actividades enmarcadas en las estrategias de la Política de Humedales del Distrito de la siguiente forma: A abril se han realizado 60 actividades en el humedal | NA | NA | Las acciones contempladas en los planes de trabajo no solo están orientadas a la recuperación ambiental de las áreas protegidas, sino también hacia el fortalecimiento del tejido social de la comunidad aledaña para la protección y conservación de estas. Así mismo, los Planes de trabajo de los Paisajes Sostenibles permiten fortalecer los procesos de gestión y gobernanza enfocados a buscar un equilibrio entre la producción sostenible y la conservación de estos ecosistemas, así como la protección cultural campesina, los saberes ancestrales. La definición de las acciones a ejecutar en los planes de trabajo, permite establecer una ruta clara de acción para el cumplimiento de los objetivos de conservación que definen los instrumentos de gestión e incorpora la medición de la efectividad en el manejo y la evaluación ecológica de los ecosistemas en las Reservas Distritales de Humedales. | https://drive.google.com/drive/u/1/folders/16VxjmEyQMAXIwYe0gKr9ffBteSf2TKFH | Fontibón | Capellanía, Modelia, Fontibón | Conjunto Residencial La Cofradía, Rincón Santo | Polígono establecido del área declarada del parque https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1rarhL7Pd1eJ4LS_ka9IKzmJ9JODDPvnC | UPZ Aledañas | POLITICAS 1. Para el Manejo del Suelo de Protección del Distrio Capital. 2. Gestión de la Conservación de la Biodiversidad. 3. Humedales del Distrito Capital. 4. Distrital de Espacio Público. 5. Distrital de Gestión del Riesgo. 6. Política Pública Distrital de HUmedales. 7. Nacional de Humedales interiores de Colombia. 8. Nacional para la Gestión Integral del Recurso Hídrico 9. Plan Distrital del Agua. 10. Plan Distirtal de Gestión del Riesgo y adaptación a la variabilidad y cambio climático. 11. Plan Ordenamiento Territorial POT. 12. Plan Nacional de Restauración Ecológica. 13. Política SINAP y Decreto 2372 de 2010. 14. Política Nacional para la Gestión integral de la Biodiversidad y sus ServiciosEcosistémicos PGIBSE |  |  | 204319 | 95093 | 109226 | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D
8086 | Áreas protegidas | 1 | FORMULAR IMPLEMENTAR Y HACER SEGUIMIENTO 100% LAS ACTIVIDADES DEFINIDAS EN LOS PLANES DE TRABAJO DE LOS RDH, PEDM Y PAISAJES SOSTENIBLES. | Constante | 253 | ESPECIAL | 63 Humedal Meandro del Say | 63 | 2025 | 4 | Abril | 3.12 | 484490492 | 3.12 | 0 | 433728881 | 169785856 | 433728881 | 3.12 | 3.12 | 313313537 | 157903487 | 313313537 | 2474364 | 0 | 0 | 171176955 | 135021764 | En este humedal se realizaron actividades enmarcadas en las estrategias de la Política de Humedales del Distrito de la siguiente forma: A abril se han realizado 45 actividades en el humedal | NA | NA | Las acciones contempladas en los planes de trabajo no solo están orientadas a la recuperación ambiental de las áreas protegidas, sino también hacia el fortalecimiento del tejido social de la comunidad aledaña para la protección y conservación de estas. Así mismo, los Planes de trabajo de los Paisajes Sostenibles permiten fortalecer los procesos de gestión y gobernanza enfocados a buscar un equilibrio entre la producción sostenible y la conservación de estos ecosistemas, así como la protección cultural campesina, los saberes ancestrales. La definición de las acciones a ejecutar en los planes de trabajo, permite establecer una ruta clara de acción para el cumplimiento de los objetivos de conservación que definen los instrumentos de gestión e incorpora la medición de la efectividad en el manejo y la evaluación ecológica de los ecosistemas en las Reservas Distritales de Humedales. | https://drive.google.com/drive/u/1/folders/16VxjmEyQMAXIwYe0gKr9ffBteSf2TKFH | Fontibón | Zona Franca | La Estania o El Recodo, Moravia, Zona Franca, | Polígono establecido del área declarada del parque https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1rarhL7Pd1eJ4LS_ka9IKzmJ9JODDPvnC | UPZ Aledañas | POLITICAS 1. Para el Manejo del Suelo de Protección del Distrio Capital. 2. Gestión de la Conservación de la Biodiversidad. 3. Humedales del Distrito Capital. 4. Distrital de Espacio Público. 5. Distrital de Gestión del Riesgo. 6. Política Pública Distrital de HUmedales. 7. Nacional de Humedales interiores de Colombia. 8. Nacional para la Gestión Integral del Recurso Hídrico 9. Plan Distrital del Agua. 10. Plan Distirtal de Gestión del Riesgo y adaptación a la variabilidad y cambio climático. 11. Plan Ordenamiento Territorial POT. 12. Plan Nacional de Restauración Ecológica. 13. Política SINAP y Decreto 2372 de 2010. 14. Política Nacional para la Gestión integral de la Biodiversidad y sus ServiciosEcosistémicos PGIBSE |  |  | 66315 | 30562 | 35753 | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D
8086 | Áreas protegidas | 1 | FORMULAR IMPLEMENTAR Y HACER SEGUIMIENTO 100% LAS ACTIVIDADES DEFINIDAS EN LOS PLANES DE TRABAJO DE LOS RDH, PEDM Y PAISAJES SOSTENIBLES. | Constante | 253 | ESPECIAL | 64 Humedal Córdoba | 64 | 2025 | 4 | Abril | 3.12 | 557430018 | 3.12 | 0 | 470488881 | 169785856 | 470488881 | 3.12 | 3.12 | 386253063 | 194663487 | 386253063 | 3050396 | 0 | 0 | 171176955 | 135021764 | En este humedal se realizaron actividades enmarcadas en las estrategias de la Política de Humedales del Distrito de la siguiente forma: A abril se han realizado 84 actividades en el humedal | NA | NA | Las acciones contempladas en los planes de trabajo no solo están orientadas a la recuperación ambiental de las áreas protegidas, sino también hacia el fortalecimiento del tejido social de la comunidad aledaña para la protección y conservación de estas. Así mismo, los Planes de trabajo de los Paisajes Sostenibles permiten fortalecer los procesos de gestión y gobernanza enfocados a buscar un equilibrio entre la producción sostenible y la conservación de estos ecosistemas, así como la protección cultural campesina, los saberes ancestrales. La definición de las acciones a ejecutar en los planes de trabajo, permite establecer una ruta clara de acción para el cumplimiento de los objetivos de conservación que definen los instrumentos de gestión e incorpora la medición de la efectividad en el manejo y la evaluación ecológica de los ecosistemas en las Reservas Distritales de Humedales. | https://drive.google.com/drive/u/1/folders/16VxjmEyQMAXIwYe0gKr9ffBteSf2TKFH | Suba | Niza, Alambra, La Floresta | Lagos de Córdoba, Recreto de los Frayles Alhambra Sur Oriental Colpatria, Las Villas | Polígono establecido del área declarada del parque https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1rarhL7Pd1eJ4LS_ka9IKzmJ9JODDPvnC | UPZ Aledañas | POLITICAS 1. Para el Manejo del Suelo de Protección del Distrio Capital. 2. Gestión de la Conservación de la Biodiversidad. 3. Humedales del Distrito Capital. 4. Distrital de Espacio Público. 5. Distrital de Gestión del Riesgo. 6. Política Pública Distrital de HUmedales. 7. Nacional de Humedales interiores de Colombia. 8. Nacional para la Gestión Integral del Recurso Hídrico 9. Plan Distrital del Agua. 10. Plan Distirtal de Gestión del Riesgo y adaptación a la variabilidad y cambio climático. 11. Plan Ordenamiento Territorial POT. 12. Plan Nacional de Restauración Ecológica. 13. Política SINAP y Decreto 2372 de 2010. 14. Política Nacional para la Gestión integral de la Biodiversidad y sus ServiciosEcosistémicos PGIBSE |  |  | 177283 | 80736 | 96547 | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D
8086 | Áreas protegidas | 1 | FORMULAR IMPLEMENTAR Y HACER SEGUIMIENTO 100% LAS ACTIVIDADES DEFINIDAS EN LOS PLANES DE TRABAJO DE LOS RDH, PEDM Y PAISAJES SOSTENIBLES. | Constante | 253 | ESPECIAL | 65 Humedal Torca Guaymaral | 65 | 2025 | 4 | Abril | 3.12 | 484490492 | 3.12 | 0 | 433728881 | 169785856 | 433728881 | 3.12 | 3.12 | 313313537 | 157903487 | 313313537 | 2474364 | 0 | 0 | 171176955 | 135021764 | En este humedal se realizaron actividades enmarcadas en las estrategias de la Política de Humedales del Distrito de la siguiente forma: A abril se han realizado 200 actividades en el humedal | NA | NA | Las acciones contempladas en los planes de trabajo no solo están orientadas a la recuperación ambiental de las áreas protegidas, sino también hacia el fortalecimiento del tejido social de la comunidad aledaña para la protección y conservación de estas. Así mismo, los Planes de trabajo de los Paisajes Sostenibles permiten fortalecer los procesos de gestión y gobernanza enfocados a buscar un equilibrio entre la producción sostenible y la conservación de estos ecosistemas, así como la protección cultural campesina, los saberes ancestrales. La definición de las acciones a ejecutar en los planes de trabajo, permite establecer una ruta clara de acción para el cumplimiento de los objetivos de conservación que definen los instrumentos de gestión e incorpora la medición de la efectividad en el manejo y la evaluación ecológica de los ecosistemas en las Reservas Distritales de Humedales. | https://drive.google.com/drive/u/1/folders/16VxjmEyQMAXIwYe0gKr9ffBteSf2TKFH | Usaquén | Guaymaral, La Academia | Torca I | Polígono establecido del área declarada del parque https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1rarhL7Pd1eJ4LS_ka9IKzmJ9JODDPvnC | UPZ Aledañas | POLITICAS 1. Para el Manejo del Suelo de Protección del Distrio Capital. 2. Gestión de la Conservación de la Biodiversidad. 3. Humedales del Distrito Capital. 4. Distrital de Espacio Público. 5. Distrital de Gestión del Riesgo. 6. Política Pública Distrital de HUmedales. 7. Nacional de Humedales interiores de Colombia. 8. Nacional para la Gestión Integral del Recurso Hídrico 9. Plan Distrital del Agua. 10. Plan Distirtal de Gestión del Riesgo y adaptación a la variabilidad y cambio climático. 11. Plan Ordenamiento Territorial POT. 12. Plan Nacional de Restauración Ecológica. 13. Política SINAP y Decreto 2372 de 2010. 14. Política Nacional para la Gestión integral de la Biodiversidad y sus ServiciosEcosistémicos PGIBSE |  |  | 8112 | 3942 | 4170 | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D
8086 | Áreas protegidas | 1 | FORMULAR IMPLEMENTAR Y HACER SEGUIMIENTO 100% LAS ACTIVIDADES DEFINIDAS EN LOS PLANES DE TRABAJO DE LOS RDH, PEDM Y PAISAJES SOSTENIBLES. | Constante | 253 | ESPECIAL | 66 Humedal Conejera | 66 | 2025 | 4 | Abril | 3.12 | 484490492 | 3.12 | 0 | 982574297 | 169785856 | 982574297 | 3.12 | 3.12 | 313313537 | 157903487 | 313313537 | 2474364 | 0 | 0 | 171176955 | 135021764 | En este humedal se realizaron actividades enmarcadas en las estrategias de la Política de Humedales del Distrito de la siguiente forma: A abril se han realizado 88 actividades en el humedal | NA | NA | Las acciones contempladas en los planes de trabajo no solo están orientadas a la recuperación ambiental de las áreas protegidas, sino también hacia el fortalecimiento del tejido social de la comunidad aledaña para la protección y conservación de estas. Así mismo, los Planes de trabajo de los Paisajes Sostenibles permiten fortalecer los procesos de gestión y gobernanza enfocados a buscar un equilibrio entre la producción sostenible y la conservación de estos ecosistemas, así como la protección cultural campesina, los saberes ancestrales. La definición de las acciones a ejecutar en los planes de trabajo, permite establecer una ruta clara de acción para el cumplimiento de los objetivos de conservación que definen los instrumentos de gestión e incorpora la medición de la efectividad en el manejo y la evaluación ecológica de los ecosistemas en las Reservas Distritales de Humedales. | https://drive.google.com/drive/u/1/folders/16VxjmEyQMAXIwYe0gKr9ffBteSf2TKFH | Suba | El prado | Compartir, Acacias, Alaska, Londres, Monarcas | Polígono establecido del área declarada del parque https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1rarhL7Pd1eJ4LS_ka9IKzmJ9JODDPvnC | UPZ Aledañas | POLITICAS 1. Para el Manejo del Suelo de Protección del Distrio Capital. 2. Gestión de la Conservación de la Biodiversidad. 3. Humedales del Distrito Capital. 4. Distrital de Espacio Público. 5. Distrital de Gestión del Riesgo. 6. Política Pública Distrital de HUmedales. 7. Nacional de Humedales interiores de Colombia. 8. Nacional para la Gestión Integral del Recurso Hídrico 9. Plan Distrital del Agua. 10. Plan Distirtal de Gestión del Riesgo y adaptación a la variabilidad y cambio climático. 11. Plan Ordenamiento Territorial POT. 12. Plan Nacional de Restauración Ecológica. 13. Política SINAP y Decreto 2372 de 2010. 14. Política Nacional para la Gestión integral de la Biodiversidad y sus ServiciosEcosistémicos PGIBSE |  |  | 108236 | 49637 | 58599 | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D
8086 | Áreas protegidas | 1 | FORMULAR IMPLEMENTAR Y HACER SEGUIMIENTO 100% LAS ACTIVIDADES DEFINIDAS EN LOS PLANES DE TRABAJO DE LOS RDH, PEDM Y PAISAJES SOSTENIBLES. | Constante | 253 | ESPECIAL | 67 Humedal Jaboque | 67 | 2025 | 4 | Abril | 3.12 | 557430018 | 3.12 | 0 | 470488881 | 169785856 | 470488881 | 3.12 | 3.12 | 386253063 | 194663487 | 386253063 | 3050396 | 0 | 0 | 171176955 | 135021764 | En este humedal se realizaron actividades enmarcadas en las estrategias de la Política de Humedales del Distrito de la siguiente forma: A abril se han realizado 175 actividades en el humedal | NA | NA | Las acciones contempladas en los planes de trabajo no solo están orientadas a la recuperación ambiental de las áreas protegidas, sino también hacia el fortalecimiento del tejido social de la comunidad aledaña para la protección y conservación de estas. Así mismo, los Planes de trabajo de los Paisajes Sostenibles permiten fortalecer los procesos de gestión y gobernanza enfocados a buscar un equilibrio entre la producción sostenible y la conservación de estos ecosistemas, así como la protección cultural campesina, los saberes ancestrales. La definición de las acciones a ejecutar en los planes de trabajo, permite establecer una ruta clara de acción para el cumplimiento de los objetivos de conservación que definen los instrumentos de gestión e incorpora la medición de la efectividad en el manejo y la evaluación ecológica de los ecosistemas en las Reservas Distritales de Humedales. | https://drive.google.com/drive/u/1/folders/16VxjmEyQMAXIwYe0gKr9ffBteSf2TKFH | Engativá | Engativá, Álamos, Garcés Navas | El Gaco, Engativá Zona Urbana, San Antonio Engativá | Polígono establecido del área declarada del parque https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1rarhL7Pd1eJ4LS_ka9IKzmJ9JODDPvnC | UPZ Aledañas | POLITICAS 1. Para el Manejo del Suelo de Protección del Distrio Capital. 2. Gestión de la Conservación de la Biodiversidad. 3. Humedales del Distrito Capital. 4. Distrital de Espacio Público. 5. Distrital de Gestión del Riesgo. 6. Política Pública Distrital de HUmedales. 7. Nacional de Humedales interiores de Colombia. 8. Nacional para la Gestión Integral del Recurso Hídrico 9. Plan Distrital del Agua. 10. Plan Distirtal de Gestión del Riesgo y adaptación a la variabilidad y cambio climático. 11. Plan Ordenamiento Territorial POT. 12. Plan Nacional de Restauración Ecológica. 13. Política SINAP y Decreto 2372 de 2010. 14. Política Nacional para la Gestión integral de la Biodiversidad y sus ServiciosEcosistémicos PGIBSE |  |  | 324793 | 155418 | 169375 | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D
8086 | Áreas protegidas | 1 | FORMULAR IMPLEMENTAR Y HACER SEGUIMIENTO 100% LAS ACTIVIDADES DEFINIDAS EN LOS PLANES DE TRABAJO DE LOS RDH, PEDM Y PAISAJES SOSTENIBLES. | Constante | 253 | ESPECIAL | 68 Humedal Juan Amarillo | 68 | 2025 | 4 | Abril | 3.12 | 581924088 | 3.12 | 0 | 491498881 | 169785856 | 491498881 | 3.12 | 3.12 | 410747133 | 207007987 | 410747133 | 3243836 | 0 | 0 | 171176955 | 135021764 | En este humedal se realizaron actividades enmarcadas en las estrategias de la Política de Humedales del Distrito de la siguiente forma: A abril se han realizado 82 actividades en el humedal | NA | NA | Las acciones contempladas en los planes de trabajo no solo están orientadas a la recuperación ambiental de las áreas protegidas, sino también hacia el fortalecimiento del tejido social de la comunidad aledaña para la protección y conservación de estas. Así mismo, los Planes de trabajo de los Paisajes Sostenibles permiten fortalecer los procesos de gestión y gobernanza enfocados a buscar un equilibrio entre la producción sostenible y la conservación de estos ecosistemas, así como la protección cultural campesina, los saberes ancestrales. La definición de las acciones a ejecutar en los planes de trabajo, permite establecer una ruta clara de acción para el cumplimiento de los objetivos de conservación que definen los instrumentos de gestión e incorpora la medición de la efectividad en el manejo y la evaluación ecológica de los ecosistemas en las Reservas Distritales de Humedales. | https://drive.google.com/drive/u/1/folders/16VxjmEyQMAXIwYe0gKr9ffBteSf2TKFH | Suba | Tibabuyes, El Rincón | La Gaitana, Cañiza l, ll y lll, Carolina ll y lll, El Rubí, La Gaitana | Polígono establecido del área declarada del parque https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1rarhL7Pd1eJ4LS_ka9IKzmJ9JODDPvnC | UPZ Aledañas | POLITICAS 1. Para el Manejo del Suelo de Protección del Distrio Capital. 2. Gestión de la Conservación de la Biodiversidad. 3. Humedales del Distrito Capital. 4. Distrital de Espacio Público. 5. Distrital de Gestión del Riesgo. 6. Política Pública Distrital de HUmedales. 7. Nacional de Humedales interiores de Colombia. 8. Nacional para la Gestión Integral del Recurso Hídrico 9. Plan Distrital del Agua. 10. Plan Distirtal de Gestión del Riesgo y adaptación a la variabilidad y cambio climático. 11. Plan Ordenamiento Territorial POT. 12. Plan Nacional de Restauración Ecológica. 13. Política SINAP y Decreto 2372 de 2010. 14. Política Nacional para la Gestión integral de la Biodiversidad y sus ServiciosEcosistémicos PGIBSE |  |  | 609801 | 294144 | 315657 | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D
8086 | Áreas protegidas | 1 | FORMULAR IMPLEMENTAR Y HACER SEGUIMIENTO 100% LAS ACTIVIDADES DEFINIDAS EN LOS PLANES DE TRABAJO DE LOS RDH, PEDM Y PAISAJES SOSTENIBLES. | Constante | 253 | ESPECIAL | 69 Humedal Santa María del lago | 69 | 2025 | 4 | Abril | 3.12 | 2560491421 | 3.12 | 0 | 1903934982 | 169785856 | 1903934982 | 3.12 | 3.12 | 2389314466 | 1204164652 | 2389314466 | 18869381 | 0 | 0 | 171176955 | 135021764 | En este humedal se realizaron actividades enmarcadas en las estrategias de la Política de Humedales del Distrito de la siguiente forma: A abril se han realizado 65 actividades en el humedal | NA | NA | Las acciones contempladas en los planes de trabajo no solo están orientadas a la recuperación ambiental de las áreas protegidas, sino también hacia el fortalecimiento del tejido social de la comunidad aledaña para la protección y conservación de estas. Así mismo, los Planes de trabajo de los Paisajes Sostenibles permiten fortalecer los procesos de gestión y gobernanza enfocados a buscar un equilibrio entre la producción sostenible y la conservación de estos ecosistemas, así como la protección cultural campesina, los saberes ancestrales. La definición de las acciones a ejecutar en los planes de trabajo, permite establecer una ruta clara de acción para el cumplimiento de los objetivos de conservación que definen los instrumentos de gestión e incorpora la medición de la efectividad en el manejo y la evaluación ecológica de los ecosistemas en las Reservas Distritales de Humedales. | https://drive.google.com/drive/u/1/folders/16VxjmEyQMAXIwYe0gKr9ffBteSf2TKFH | Engativá | Boyaca Real, Las Ferias | Garces Navas, Bonanza, Engativá Centro, Paris Gaitan, Santa Helenita, Santa María del Lago, Boyacá, Palo Blanco | Polígono establecido del área declarada del parque https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1rarhL7Pd1eJ4LS_ka9IKzmJ9JODDPvnC | UPZ Aledañas | POLITICAS 1. Para el Manejo del Suelo de Protección del Distrio Capital. 2. Gestión de la Conservación de la Biodiversidad. 3. Humedales del Distrito Capital. 4. Distrital de Espacio Público. 5. Distrital de Gestión del Riesgo. 6. Política Pública Distrital de HUmedales. 7. Nacional de Humedales interiores de Colombia. 8. Nacional para la Gestión Integral del Recurso Hídrico 9. Plan Distrital del Agua. 10. Plan Distirtal de Gestión del Riesgo y adaptación a la variabilidad y cambio climático. 11. Plan Ordenamiento Territorial POT. 12. Plan Nacional de Restauración Ecológica. 13. Política SINAP y Decreto 2372 de 2010. 14. Política Nacional para la Gestión integral de la Biodiversidad y sus ServiciosEcosistémicos PGIBSE |  |  | 229435 | 109414 | 120021 | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D
8086 | Áreas protegidas | 1 | FORMULAR IMPLEMENTAR Y HACER SEGUIMIENTO 100% LAS ACTIVIDADES DEFINIDAS EN LOS PLANES DE TRABAJO DE LOS RDH, PEDM Y PAISAJES SOSTENIBLES. | Constante | 253 | ESPECIAL | 70 Humedal Isla | 70 | 2025 | 4 | Abril | 3.12 | 484490492 | 3.12 | 0 | 433728881 | 169785856 | 433728881 | 3.12 | 3.12 | 313313537 | 157903487 | 313313537 | 2474364 | 0 | 0 | 171176955 | 135021764 | En este humedal se realizaron actividades enmarcadas en las estrategias de la Política de Humedales del Distrito de la siguiente forma: A abril se han realizado 85 actividades en el humedal | NA | NA | Las acciones contempladas en los planes de trabajo no solo están orientadas a la recuperación ambiental de las áreas protegidas, sino también hacia el fortalecimiento del tejido social de la comunidad aledaña para la protección y conservación de estas. Así mismo, los Planes de trabajo de los Paisajes Sostenibles permiten fortalecer los procesos de gestión y gobernanza enfocados a buscar un equilibrio entre la producción sostenible y la conservación de estos ecosistemas, así como la protección cultural campesina, los saberes ancestrales. La definición de las acciones a ejecutar en los planes de trabajo, permite establecer una ruta clara de acción para el cumplimiento de los objetivos de conservación que definen los instrumentos de gestión e incorpora la medición de la efectividad en el manejo y la evaluación ecológica de los ecosistemas en las Reservas Distritales de Humedales. | https://drive.google.com/drive/u/1/folders/16VxjmEyQMAXIwYe0gKr9ffBteSf2TKFH | Bosa | Tintal Sur | Bosa Centro | Polígono establecido del área declarada del parque https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1rarhL7Pd1eJ4LS_ka9IKzmJ9JODDPvnC | UPZ Aledañas | POLITICAS 1. Para el Manejo del Suelo de Protección del Distrio Capital. 2. Gestión de la Conservación de la Biodiversidad. 3. Humedales del Distrito Capital. 4. Distrital de Espacio Público. 5. Distrital de Gestión del Riesgo. 6. Política Pública Distrital de HUmedales. 7. Nacional de Humedales interiores de Colombia. 8. Nacional para la Gestión Integral del Recurso Hídrico 9. Plan Distrital del Agua. 10. Plan Distirtal de Gestión del Riesgo y adaptación a la variabilidad y cambio climático. 11. Plan Ordenamiento Territorial POT. 12. Plan Nacional de Restauración Ecológica. 13. Política SINAP y Decreto 2372 de 2010. 14. Política Nacional para la Gestión integral de la Biodiversidad y sus ServiciosEcosistémicos PGIBSE |  |  | 115163 | 54192 | 60971 | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D
8086 | Áreas protegidas | 1 | FORMULAR IMPLEMENTAR Y HACER SEGUIMIENTO 100% LAS ACTIVIDADES DEFINIDAS EN LOS PLANES DE TRABAJO DE LOS RDH, PEDM Y PAISAJES SOSTENIBLES. | Constante | 253 | ESPECIAL | 71 Humedal Tunjo | 71 | 2025 | 4 | Abril | 3.12 | 599118252 | 3.12 | 0 | 386956897 | 169785856 | 386956897 | 3.12 | 3.12 | 427941297 | 215673487 | 427941297 | 3379625 | 0 | 0 | 171176955 | 135021764 | En este humedal se realizaron actividades enmarcadas en las estrategias de la Política de Humedales del Distrito de la siguiente forma: A abril se han realizado 68 actividades en el humedal | NA | NA | Las acciones contempladas en los planes de trabajo no solo están orientadas a la recuperación ambiental de las áreas protegidas, sino también hacia el fortalecimiento del tejido social de la comunidad aledaña para la protección y conservación de estas. Así mismo, los Planes de trabajo de los Paisajes Sostenibles permiten fortalecer los procesos de gestión y gobernanza enfocados a buscar un equilibrio entre la producción sostenible y la conservación de estos ecosistemas, así como la protección cultural campesina, los saberes ancestrales. La definición de las acciones a ejecutar en los planes de trabajo, permite establecer una ruta clara de acción para el cumplimiento de los objetivos de conservación que definen los instrumentos de gestión e incorpora la medición de la efectividad en el manejo y la evaluación ecológica de los ecosistemas en las Reservas Distritales de Humedales. | https://drive.google.com/drive/u/1/folders/16VxjmEyQMAXIwYe0gKr9ffBteSf2TKFH | Tunjuelito | Venecia, Arborizadora Baja | El Carmen, San Vicente de Ferrer, Tejar de Ontario, Molinos | Polígono establecido del área declarada del parque https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1rarhL7Pd1eJ4LS_ka9IKzmJ9JODDPvnC | UPZ Aledañas | POLITICAS 1. Para el Manejo del Suelo de Protección del Distrio Capital. 2. Gestión de la Conservación de la Biodiversidad. 3. Humedales del Distrito Capital. 4. Distrital de Espacio Público. 5. Distrital de Gestión del Riesgo. 6. Política Pública Distrital de HUmedales. 7. Nacional de Humedales interiores de Colombia. 8. Nacional para la Gestión Integral del Recurso Hídrico 9. Plan Distrital del Agua. 10. Plan Distirtal de Gestión del Riesgo y adaptación a la variabilidad y cambio climático. 11. Plan Ordenamiento Territorial POT. 12. Plan Nacional de Restauración Ecológica. 13. Política SINAP y Decreto 2372 de 2010. 14. Política Nacional para la Gestión integral de la Biodiversidad y sus ServiciosEcosistémicos PGIBSE |  |  | 228386 | 112460 | 115926 | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D
8086 | Áreas protegidas | 1 | FORMULAR IMPLEMENTAR Y HACER SEGUIMIENTO 100% LAS ACTIVIDADES DEFINIDAS EN LOS PLANES DE TRABAJO DE LOS RDH, PEDM Y PAISAJES SOSTENIBLES. | Constante | 253 | ESPECIAL | 72 Humedal Salitre | 72 | 2025 | 4 | Abril | 3.12 | 484490492 | 3.12 | 0 | 355322393 | 169785856 | 355322393 | 3.12 | 3.12 | 313313537 | 157903487 | 313313537 | 2474364 | 0 | 0 | 171176955 | 135021764 | En este humedal se realizaron actividades enmarcadas en las estrategias de la Política de Humedales del Distrito de la siguiente forma: A abril se han realizado 100 actividades en el humedal | NA | NA | Las acciones contempladas en los planes de trabajo no solo están orientadas a la recuperación ambiental de las áreas protegidas, sino también hacia el fortalecimiento del tejido social de la comunidad aledaña para la protección y conservación de estas. Así mismo, los Planes de trabajo de los Paisajes Sostenibles permiten fortalecer los procesos de gestión y gobernanza enfocados a buscar un equilibrio entre la producción sostenible y la conservación de estos ecosistemas, así como la protección cultural campesina, los saberes ancestrales. La definición de las acciones a ejecutar en los planes de trabajo, permite establecer una ruta clara de acción para el cumplimiento de los objetivos de conservación que definen los instrumentos de gestión e incorpora la medición de la efectividad en el manejo y la evaluación ecológica de los ecosistemas en las Reservas Distritales de Humedales. | https://drive.google.com/drive/u/1/folders/16VxjmEyQMAXIwYe0gKr9ffBteSf2TKFH | Barrios Unidos | Parque Salitre | Rosario, San José | Polígono establecido del área declarada del parque https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1rarhL7Pd1eJ4LS_ka9IKzmJ9JODDPvnC | UPZ Aledañas | POLITICAS 1. Para el Manejo del Suelo de Protección del Distrio Capital. 2. Gestión de la Conservación de la Biodiversidad. 3. Humedales del Distrito Capital. 4. Distrital de Espacio Público. 5. Distrital de Gestión del Riesgo. 6. Política Pública Distrital de HUmedales. 7. Nacional de Humedales interiores de Colombia. 8. Nacional para la Gestión Integral del Recurso Hídrico 9. Plan Distrital del Agua. 10. Plan Distirtal de Gestión del Riesgo y adaptación a la variabilidad y cambio climático. 11. Plan Ordenamiento Territorial POT. 12. Plan Nacional de Restauración Ecológica. 13. Política SINAP y Decreto 2372 de 2010. 14. Política Nacional para la Gestión integral de la Biodiversidad y sus ServiciosEcosistémicos PGIBSE |  |  | 1465 | 803 | 662 | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D
8086 | Áreas protegidas | 1 | FORMULAR IMPLEMENTAR Y HACER SEGUIMIENTO 100% LAS ACTIVIDADES DEFINIDAS EN LOS PLANES DE TRABAJO DE LOS RDH, PEDM Y PAISAJES SOSTENIBLES. | Constante | 253 | ESPECIAL | 73 Humedal Tingua Azul | 73 | 2025 | 4 | Abril | 3.12 | 484490492 | 3.12 | 0 | 355322393 | 169785856 | 355322393 | 3.12 | 3.12 | 313313537 | 157903487 | 313313537 | 2474364 | 0 | 0 | 171176955 | 135021764 | En este humedal se realizaron actividades enmarcadas en las estrategias de la Política de Humedales del Distrito de la siguiente forma: A abril se han realizado 51 actividades en el humedal | NA | NA | Las acciones contempladas en los planes de trabajo no solo están orientadas a la recuperación ambiental de las áreas protegidas, sino también hacia el fortalecimiento del tejido social de la comunidad aledaña para la protección y conservación de estas. Así mismo, los Planes de trabajo de los Paisajes Sostenibles permiten fortalecer los procesos de gestión y gobernanza enfocados a buscar un equilibrio entre la producción sostenible y la conservación de estos ecosistemas, así como la protección cultural campesina, los saberes ancestrales. La definición de las acciones a ejecutar en los planes de trabajo, permite establecer una ruta clara de acción para el cumplimiento de los objetivos de conservación que definen los instrumentos de gestión e incorpora la medición de la efectividad en el manejo y la evaluación ecológica de los ecosistemas en las Reservas Distritales de Humedales. | https://drive.google.com/drive/u/1/folders/16VxjmEyQMAXIwYe0gKr9ffBteSf2TKFH | Kennedy Bosa | Timiza | San Andres, Tundama, Boita Sector I y II, Santa Catalina, Lago Timiza, Socorro, Catalina II, Nueva Roma, Nuevo Chile, Olarte y Villa del Rio | Shapefiles áreas protegidas Bogotá D.C: | UPZ Aledañas | POLITICAS 1. Para el Manejo del Suelo de Protección del Distrio Capital. 2. Gestión de la Conservación de la Biodiversidad. 3. Humedales del Distrito Capital. 4. Distrital de Espacio Público. 5. Distrital de Gestión del Riesgo. 6. Política Pública Distrital de Humedales. 7. Nacional de Humedales interiores de Colombia. 8. Nacional para la Gestión Integral del Recurso Hídrico 9. Plan Distrital del Agua. 10. Plan Distirtal de Gestión del Riesgo y adaptación a la variabilidad y cambio climático. 11. Plan Ordenamiento Territorial POT. 12. Plan Nacional de Restauración Ecológica. 13. Política SINAP y Decreto 2372 de 2010. 14. Política Nacional para la Gestión integral de la Biodiversidad y sus ServiciosEcosistémicos PGIBSE |  |  | 139367 | 67527 | 71840 | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D
8086 | Áreas protegidas | 1 | FORMULAR IMPLEMENTAR Y HACER SEGUIMIENTO 100% LAS ACTIVIDADES DEFINIDAS EN LOS PLANES DE TRABAJO DE LOS RDH, PEDM Y PAISAJES SOSTENIBLES. | Constante | 253 | ESPECIAL | 74 Humedal Escritorio -Hyntiba | 74 | 2025 | 4 | Abril | 3.12 | 442802258 | 3.12 | 0 | 334312393 | 169785856 | 334312393 | 3.12 | 3.12 | 271625303 | 136893487 | 271625303 | 2145135 | 0 | 0 | 171176955 | 135021764 | En este humedal se realizaron actividades enmarcadas en las estrategias de la Política de Humedales del Distrito de la siguiente forma: A abril se han realizado 30 actividades en el humedal | NA | NA | Las acciones contempladas en los planes de trabajo no solo están orientadas a la recuperación ambiental de las áreas protegidas, sino también hacia el fortalecimiento del tejido social de la comunidad aledaña para la protección y conservación de estas. Así mismo, los Planes de trabajo de los Paisajes Sostenibles permiten fortalecer los procesos de gestión y gobernanza enfocados a buscar un equilibrio entre la producción sostenible y la conservación de estos ecosistemas, así como la protección cultural campesina, los saberes ancestrales. La definición de las acciones a ejecutar en los planes de trabajo, permite establecer una ruta clara de acción para el cumplimiento de los objetivos de conservación que definen los instrumentos de gestión e incorpora la medición de la efectividad en el manejo y la evaluación ecológica de los ecosistemas en las Reservas Distritales de Humedales. | https://drive.google.com/drive/u/1/folders/16VxjmEyQMAXIwYe0gKr9ffBteSf2TKFH | Fontibón | Fontibon San Pablo Aeropuerto | Florencia, Las Brisas, Planadas, Casandra y aeropuerto | Shapefiles áreas protegidas Bogotá D.C: | UPZ Aledañas | POLITICAS 1. Para el Manejo del Suelo de Protección del Distrio Capital. 2. Gestión de la Conservación de la Biodiversidad. 3. Humedales del Distrito Capital. 4. Distrital de Espacio Público. 5. Distrital de Gestión del Riesgo. 6. Política Pública Distrital de HUmedales. 7. Nacional de Humedales interiores de Colombia. 8. Nacional para la Gestión Integral del Recurso Hídrico 9. Plan Distrital del Agua. 10. Plan Distirtal de Gestión del Riesgo y adaptación a la variabilidad y cambio climático. 11. Plan Ordenamiento Territorial POT. 12. Plan Nacional de Restauración Ecológica. 13. Política SINAP y Decreto 2372 de 2010. 14. Política Nacional para la Gestión integral de la Biodiversidad y sus ServiciosEcosistémicos PGIBSE |  |  | 36271 | 17700 | 18571 | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D
8086 | Áreas protegidas | 1 | FORMULAR IMPLEMENTAR Y HACER SEGUIMIENTO 100% LAS ACTIVIDADES DEFINIDAS EN LOS PLANES DE TRABAJO DE LOS RDH, PEDM Y PAISAJES SOSTENIBLES. | Constante | 253 | ESPECIAL | 75 PS Agroparque La Requilina - El Uval | 75 | 2025 | 4 | Abril | 3.12 | 200599773 | 3.12 | 0 | 58113379 | 169785856 | 58113379 | 3.12 | 3.12 | 38014718 | 19158625 | 38014718 | 300218 | 0 | 0 | 162585055 | 128244605 | Priorización de la Quebradas: Pasoleón y la Villalobos. Se realizó 2 jornadas: un recorrido y plantación de 30 árboles. Se realizaro 2 capacitaciones a 10 personas sobre Las huertas multiestratos son un espacio físico en el que se desarrollan sistemas agrícolas como modelos de producción de plantas alimenticias, medicinales o aromáticas, con manejo agroecológico. Se vincularon 3 predios al Ordenamiento Ambiental de Finca (OAF) y se ofreció acompañamiento técnico en el proceso de OAF en 6 predios, con el objetivo de fomentar la implementación de prácticas agropecuarias sostenibles | NA | NA | Las acciones contempladas en los planes de trabajo no solo están orientadas a la recuperación ambiental de las áreas protegidas, sino también hacia el fortalecimiento del tejido social de la comunidad aledaña para la protección y conservación de estas. Así mismo, los Planes de trabajo de los Paisajes Sostenibles permiten fortalecer los procesos de gestión y gobernanza enfocados a buscar un equilibrio entre la producción sostenible y la conservación de estos ecosistemas, así como la protección cultural campesina, los saberes ancestrales. La definición de las acciones a ejecutar en los planes de trabajo, permite establecer una ruta clara de acción para el cumplimiento de los objetivos de conservación que definen los instrumentos de gestión e incorpora la medición de la efectividad en el manejo y la evaluación ecológica de los ecosistemas en las Reservas Distritales de Humedales. | https://drive.google.com/drive/u/1/folders/16VxjmEyQMAXIwYe0gKr9ffBteSf2TKFH | Usme | N/A | N/A | N/A | N/A | POLITICAS 1. Para el Manejo del Suelo de Protección del Distrio Capital. 2. Gestión de la Conservación de la Biodiversidad. 3. Humedales del Distrito Capital. 4. Distrital de Espacio Público. 5. Distrital de Gestión del Riesgo. 6. Política Pública Distrital de HUmedales. 7. Nacional de Humedales interiores de Colombia. 8. Nacional para la Gestión Integral del Recurso Hídrico 9. Plan Distrital del Agua. 10. Plan Distirtal de Gestión del Riesgo y adaptación a la variabilidad y cambio climático. 11. Plan Ordenamiento Territorial POT. 12. Plan Nacional de Restauración Ecológica. 13. Política SINAP y Decreto 2372 de 2010. 14. Política Nacional para la Gestión integral de la Biodiversidad y sus ServiciosEcosistémicos PGIBSE |  |  | 207498 | 102947 | 104551 | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D
8086 | Áreas protegidas | 1 | FORMULAR IMPLEMENTAR Y HACER SEGUIMIENTO 100% LAS ACTIVIDADES DEFINIDAS EN LOS PLANES DE TRABAJO DE LOS RDH, PEDM Y PAISAJES SOSTENIBLES. | Constante | 253 | ESPECIAL | 76 PS Agroparque Los Soches | 76 | 2025 | 4 | Abril | 3.12 | 260799858 | 3.12 | 0 | 88453129 | 169785856 | 88453129 | 3.12 | 3.12 | 98214803 | 49498212 | 98214803 | 775642 | 0 | 0 | 162585055 | 128244605 | Se priorizaron las Quebradas Los Cáquezas y Los Soches, se realizó plantación de 30 árboles. Se realizaron 2 capacitaciones con la participación de 10 personas sobre el manejo de huertas multiestrato. Se vincularon 7 predios al Ordenamiento Ambiental de Finca (OAF).Se brindó acompañamiento técnico en el proceso de Ordenamiento Ambiental de Finca (OAF) en 6 predios. | NA | NA | Las acciones contempladas en los planes de trabajo no solo están orientadas a la recuperación ambiental de las áreas protegidas, sino también hacia el fortalecimiento del tejido social de la comunidad aledaña para la protección y conservación de estas. Así mismo, los Planes de trabajo de los Paisajes Sostenibles permiten fortalecer los procesos de gestión y gobernanza enfocados a buscar un equilibrio entre la producción sostenible y la conservación de estos ecosistemas, así como la protección cultural campesina, los saberes ancestrales. La definición de las acciones a ejecutar en los planes de trabajo, permite establecer una ruta clara de acción para el cumplimiento de los objetivos de conservación que definen los instrumentos de gestión e incorpora la medición de la efectividad en el manejo y la evaluación ecológica de los ecosistemas en las Reservas Distritales de Humedales. | https://drive.google.com/drive/u/1/folders/16VxjmEyQMAXIwYe0gKr9ffBteSf2TKFH | Usme | N/A | N/A | N.A. | N.A. | POLITICAS 1. Para el Manejo del Suelo de Protección del Distrio Capital. 2. Gestión de la Conservación de la Biodiversidad. 3. Humedales del Distrito Capital. 4. Distrital de Espacio Público. 5. Distrital de Gestión del Riesgo. 6. Política Pública Distrital de HUmedales. 7. Nacional de Humedales interiores de Colombia. 8. Nacional para la Gestión Integral del Recurso Hídrico 9. Plan Distrital del Agua. 10. Plan Distirtal de Gestión del Riesgo y adaptación a la variabilidad y cambio climático. 11. Plan Ordenamiento Territorial POT. 12. Plan Nacional de Restauración Ecológica. 13. Política SINAP y Decreto 2372 de 2010. 14. Política Nacional para la Gestión integral de la Biodiversidad y sus ServiciosEcosistémicos PGIBSE |  |  | 207498 | 102947 | 104551 | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D
8086 | Áreas protegidas | 1 | FORMULAR IMPLEMENTAR Y HACER SEGUIMIENTO 100% LAS ACTIVIDADES DEFINIDAS EN LOS PLANES DE TRABAJO DE LOS RDH, PEDM Y PAISAJES SOSTENIBLES. | Constante | 253 | ESPECIAL | 77 PS Agroparque Quiba | 77 | 2025 | 4 | Abril | 3.12 | 200599773 | 3.12 | 0 | 58113379 | 169785856 | 58113379 | 3.12 | 3.12 | 38014718 | 19158625 | 38014718 | 300218 | 0 | 0 | 162585055 | 128244605 | Se priorizó la Quebrada Limas y la bocatoma del acueducto ubicada en el predio Aguas Vivas se realizó plantación de 50 árboles de la SDA. Con el fin de conmemorar el Día del Agua, se llevó a cabo una jornada de plantación de 300 árboles nativos aportados por la alcadía, en el predio Aguas Vivas. Se vincularon 5 predios al Ordenamiento Ambiental de Finca (OAF) y se realizó una capacitación con la participación de 10 personas, enfocada en la importancia de la restauración ecológica y la gestión sostenible del agua.Se brindó acompañamiento al proceso de OAF en 6 predios. | NA | NA | Las acciones contempladas en los planes de trabajo no solo están orientadas a la recuperación ambiental de las áreas protegidas, sino también hacia el fortalecimiento del tejido social de la comunidad aledaña para la protección y conservación de estas. Así mismo, los Planes de trabajo de los Paisajes Sostenibles permiten fortalecer los procesos de gestión y gobernanza enfocados a buscar un equilibrio entre la producción sostenible y la conservación de estos ecosistemas, así como la protección cultural campesina, los saberes ancestrales. La definición de las acciones a ejecutar en los planes de trabajo, permite establecer una ruta clara de acción para el cumplimiento de los objetivos de conservación que definen los instrumentos de gestión e incorpora la medición de la efectividad en el manejo y la evaluación ecológica de los ecosistemas en las Reservas Distritales de Humedales. | https://drive.google.com/drive/u/1/folders/16VxjmEyQMAXIwYe0gKr9ffBteSf2TKFH | Ciudad Bolívar | N/A | N/A | N.A. | N.A. | POLITICAS 1. Para el Manejo del Suelo de Protección del Distrio Capital. 2. Gestión de la Conservación de la Biodiversidad. 3. Humedales del Distrito Capital. 4. Distrital de Espacio Público. 5. Distrital de Gestión del Riesgo. 6. Política Pública Distrital de HUmedales. 7. Nacional de Humedales interiores de Colombia. 8. Nacional para la Gestión Integral del Recurso Hídrico 9. Plan Distrital del Agua. 10. Plan Distirtal de Gestión del Riesgo y adaptación a la variabilidad y cambio climático. 11. Plan Ordenamiento Territorial POT. 12. Plan Nacional de Restauración Ecológica. 13. Política SINAP y Decreto 2372 de 2010. 14. Política Nacional para la Gestión integral de la Biodiversidad y sus ServiciosEcosistémicos PGIBSE |  |  | 333404.5 | 166497 | 166907.5 | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D
8086 | Áreas protegidas | 1 | FORMULAR IMPLEMENTAR Y HACER SEGUIMIENTO 100% LAS ACTIVIDADES DEFINIDAS EN LOS PLANES DE TRABAJO DE LOS RDH, PEDM Y PAISAJES SOSTENIBLES. | Constante | 253 | ESPECIAL | 78 PS Corredor Paso Colorado - Peñas Blancas | 78 | 2025 | 4 | Abril | 3.12 | 200599773 | 3.12 | 0 | 58113379 | 169785856 | 58113379 | 3.12 | 3.12 | 38014718 | 19158625 | 38014718 | 300218 | 0 | 0 | 162585055 | 128244605 | Se priorizaron las Quebradas Los Bobos, Paso Negro y La Samaria, se realizó un recorrido por la Quebrada Paso Negro, donde se realizó la plantación de 60 árboles. se realizaron 2 capacitaciones participaron 14 personas. Asimismo, se vincularon 3 predios al proceso de Ordenamiento Ambiental de Finca (OAF). Se brindó acompañamiento a 3 predios, promoviendo prácticas sostenibles que contribuyen a la conservación de los ecosistemas y a la gestión integral de las cuencas | NA | NA | Las acciones contempladas en los planes de trabajo no solo están orientadas a la recuperación ambiental de las áreas protegidas, sino también hacia el fortalecimiento del tejido social de la comunidad aledaña para la protección y conservación de estas. Así mismo, los Planes de trabajo de los Paisajes Sostenibles permiten fortalecer los procesos de gestión y gobernanza enfocados a buscar un equilibrio entre la producción sostenible y la conservación de estos ecosistemas, así como la protección cultural campesina, los saberes ancestrales. La definición de las acciones a ejecutar en los planes de trabajo, permite establecer una ruta clara de acción para el cumplimiento de los objetivos de conservación que definen los instrumentos de gestión e incorpora la medición de la efectividad en el manejo y la evaluación ecológica de los ecosistemas en las Reservas Distritales de Humedales. | https://drive.google.com/drive/u/1/folders/16VxjmEyQMAXIwYe0gKr9ffBteSf2TKFH | Ciudad Bolívar | N/A | N/A | N/A | N/A | POLITICAS 1. Para el Manejo del Suelo de Protección del Distrio Capital. 2. Gestión de la Conservación de la Biodiversidad. 3. Humedales del Distrito Capital. 4. Distrital de Espacio Público. 5. Distrital de Gestión del Riesgo. 6. Política Pública Distrital de HUmedales. 7. Nacional de Humedales interiores de Colombia. 8. Nacional para la Gestión Integral del Recurso Hídrico 9. Plan Distrital del Agua. 10. Plan Distirtal de Gestión del Riesgo y adaptación a la variabilidad y cambio climático. 11. Plan Ordenamiento Territorial POT. 12. Plan Nacional de Restauración Ecológica. 13. Política SINAP y Decreto 2372 de 2010. 14. Política Nacional para la Gestión integral de la Biodiversidad y sus ServiciosEcosistémicos PGIBSE |  |  | 333405 | 166497 | 166908 | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D
8086 | Áreas protegidas | 1 | FORMULAR IMPLEMENTAR Y HACER SEGUIMIENTO 100% LAS ACTIVIDADES DEFINIDAS EN LOS PLANES DE TRABAJO DE LOS RDH, PEDM Y PAISAJES SOSTENIBLES. | Constante | 253 | ESPECIAL | 79 PS Cuenca del Río Guayuriba | 79 | 2025 | 4 | Abril | 3.12 | 200599773 | 3.12 | 0 | 58113379 | 169785856 | 58113379 | 3.12 | 3.12 | 38014718 | 19158625 | 38014718 | 300218 | 0 | 0 | 162585055 | 128244605 | Se priorizaron los ríos Chochal, Santa Rosa, Pontezuelo y Blanco, junto con las quebradas y drenajes presentes en el polígono del paisaje. Se plantaron 52 árboles. Se realizaron 4 capacitaciones con la participación de 20 personas, se vincularon dos predios al proceso de Ordenamiento Ambiental de Finca (OAF), y se brindó acompañamiento al proceso en 6 predios, promoviendo prácticas sostenibles y la gestión integral de las cuencas. Se brindó acompañamiento al proceso de Ordenamiento Ambiental de Finca (OAF) en 6 predios. | NA | NA | Las acciones contempladas en los planes de trabajo no solo están orientadas a la recuperación ambiental de las áreas protegidas, sino también hacia el fortalecimiento del tejido social de la comunidad aledaña para la protección y conservación de estas. Así mismo, los Planes de trabajo de los Paisajes Sostenibles permiten fortalecer los procesos de gestión y gobernanza enfocados a buscar un equilibrio entre la producción sostenible y la conservación de estos ecosistemas, así como la protección cultural campesina, los saberes ancestrales. La definición de las acciones a ejecutar en los planes de trabajo, permite establecer una ruta clara de acción para el cumplimiento de los objetivos de conservación que definen los instrumentos de gestión e incorpora la medición de la efectividad en el manejo y la evaluación ecológica de los ecosistemas en las Reservas Distritales de Humedales. | https://drive.google.com/drive/u/1/folders/16VxjmEyQMAXIwYe0gKr9ffBteSf2TKFH | Sumapaz | N/A | N/A | N/A | N/A | POLITICAS 1. Para el Manejo del Suelo de Protección del Distrio Capital. 2. Gestión de la Conservación de la Biodiversidad. 3. Humedales del Distrito Capital. 4. Distrital de Espacio Público. 5. Distrital de Gestión del Riesgo. 6. Política Pública Distrital de HUmedales. 7. Nacional de Humedales interiores de Colombia. 8. Nacional para la Gestión Integral del Recurso Hídrico 9. Plan Distrital del Agua. 10. Plan Distirtal de Gestión del Riesgo y adaptación a la variabilidad y cambio climático. 11. Plan Ordenamiento Territorial POT. 12. Plan Nacional de Restauración Ecológica. 13. Política SINAP y Decreto 2372 de 2010. 14. Política Nacional para la Gestión integral de la Biodiversidad y sus ServiciosEcosistémicos PGIBSE |  |  | 1963 | 987 | 976 | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D
8086 | Áreas protegidas | 1 | FORMULAR IMPLEMENTAR Y HACER SEGUIMIENTO 100% LAS ACTIVIDADES DEFINIDAS EN LOS PLANES DE TRABAJO DE LOS RDH, PEDM Y PAISAJES SOSTENIBLES. | Constante | 253 | ESPECIAL | 80 PS Pilar San Juan y Sumapaz | 80 | 2025 | 4 | Abril | 3.12 | 200599773 | 3.12 | 0 | 58113379 | 169785856 | 58113379 | 3.12 | 3.12 | 38014718 | 19158625 | 38014718 | 300218 | 0 | 0 | 162585055 | 128244605 | Se priorizó la conservación de las coberturas naturales en los nacimientos de agua mediante la plantación de 90 árboles. Se vincularon 3 predios al Ordenamiento Ambiental de Finca (OAF). Se realizaron 2 capacitaciones con la participación de 30 personas sobre buenas prácticas pecuarias, enfocadas en la sanidad y manejo del ordeño. Se realizaron 7 acompañamientos mediante el seguimiento a procesos de Ordenamiento Ambiental de Finca. Se realizó una reunión informativa el 30 de marzo, en la sede del salón comunal de Santana, con los beneficiarios del Acueducto veredal Aguasclaras, que presta servicio a las veredas Capitolio, Santo Domingo, Unión, parte de San Juan y Parte de San Antonio. | NA | NA | Las acciones contempladas en los planes de trabajo no solo están orientadas a la recuperación ambiental de las áreas protegidas, sino también hacia el fortalecimiento del tejido social de la comunidad aledaña para la protección y conservación de estas. Así mismo, los Planes de trabajo de los Paisajes Sostenibles permiten fortalecer los procesos de gestión y gobernanza enfocados a buscar un equilibrio entre la producción sostenible y la conservación de estos ecosistemas, así como la protección cultural campesina, los saberes ancestrales. La definición de las acciones a ejecutar en los planes de trabajo, permite establecer una ruta clara de acción para el cumplimiento de los objetivos de conservación que definen los instrumentos de gestión e incorpora la medición de la efectividad en el manejo y la evaluación ecológica de los ecosistemas en las Reservas Distritales de Humedales. | https://drive.google.com/drive/u/1/folders/16VxjmEyQMAXIwYe0gKr9ffBteSf2TKFH | Sumapaz | N/A | N/A | N.A. | N.A. | POLITICAS 1. Para el Manejo del Suelo de Protección del Distrio Capital. 2. Gestión de la Conservación de la Biodiversidad. 3. Humedales del Distrito Capital. 4. Distrital de Espacio Público. 5. Distrital de Gestión del Riesgo. 6. Política Pública Distrital de HUmedales. 7. Nacional de Humedales interiores de Colombia. 8. Nacional para la Gestión Integral del Recurso Hídrico 9. Plan Distrital del Agua. 10. Plan Distirtal de Gestión del Riesgo y adaptación a la variabilidad y cambio climático. 11. Plan Ordenamiento Territorial POT. 12. Plan Nacional de Restauración Ecológica. 13. Política SINAP y Decreto 2372 de 2010. 14. Política Nacional para la Gestión integral de la Biodiversidad y sus ServiciosEcosistémicos PGIBSE |  |  | 1963 | 987 | 976 | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D
8086 | Áreas protegidas | 1 | FORMULAR IMPLEMENTAR Y HACER SEGUIMIENTO 100% LAS ACTIVIDADES DEFINIDAS EN LOS PLANES DE TRABAJO DE LOS RDH, PEDM Y PAISAJES SOSTENIBLES. | Constante | 253 | ESPECIAL | 81 PS Santa Librada Bolonia | 81 | 2025 | 4 | Abril | 3.28 | 200599745 | 3.28 | 0 | 58113371 | 169785845 | 58113371 | 3.28 | 3.28 | 38014698 | 19158617 | 38014698 | 300213 | 0 | 0 | 162585047 | 128244595 | Se realizaron dos visitas de verificación del estado de los predios y del estado del Paisaje Sostenible y se realizó una reunión con los propietarios para informar sobre el Paisaje Sostenible e invitarlos a participar en el Ordenamiento Ambiental de Finca (OAF) | NA | NA | Las acciones contempladas en los planes de trabajo no solo están orientadas a la recuperación ambiental de las áreas protegidas, sino también hacia el fortalecimiento del tejido social de la comunidad aledaña para la protección y conservación de estas. Así mismo, los Planes de trabajo de los Paisajes Sostenibles permiten fortalecer los procesos de gestión y gobernanza enfocados a buscar un equilibrio entre la producción sostenible y la conservación de estos ecosistemas, así como la protección cultural campesina, los saberes ancestrales. La definición de las acciones a ejecutar en los planes de trabajo, permite establecer una ruta clara de acción para el cumplimiento de los objetivos de conservación que definen los instrumentos de gestión e incorpora la medición de la efectividad en el manejo y la evaluación ecológica de los ecosistemas en las Reservas Distritales de Humedales. | https://drive.google.com/drive/u/1/folders/16VxjmEyQMAXIwYe0gKr9ffBteSf2TKFH | Usme | N/A | N/A | N.A. | N.A. | POLITICAS 1. Para el Manejo del Suelo de Protección del Distrio Capital. 2. Gestión de la Conservación de la Biodiversidad. 3. Humedales del Distrito Capital. 4. Distrital de Espacio Público. 5. Distrital de Gestión del Riesgo. 6. Política Pública Distrital de HUmedales. 7. Nacional de Humedales interiores de Colombia. 8. Nacional para la Gestión Integral del Recurso Hídrico 9. Plan Distrital del Agua. 10. Plan Distirtal de Gestión del Riesgo y adaptación a la variabilidad y cambio climático. 11. Plan Ordenamiento Territorial POT. 12. Plan Nacional de Restauración Ecológica. 13. Política SINAP y Decreto 2372 de 2010. 14. Política Nacional para la Gestión integral de la Biodiversidad y sus ServiciosEcosistémicos PGIBSE |  |  | 207498 | 102947 | 104551 | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D
8086 | Áreas protegidas | 1 | FORMULAR IMPLEMENTAR Y HACER SEGUIMIENTO 100% LAS ACTIVIDADES DEFINIDAS EN LOS PLANES DE TRABAJO DE LOS RDH, PEDM Y PAISAJES SOSTENIBLES. | Constante | 253 | ESPECIAL | 50 PEDM Entrenubes | 50 | 2025 | 5 | Mayo | 3.12 | 18377432614 | 3.12 | 0 | 14917855452 | 169785856 | 14917855452 | 3.12 | 3.12 | 15973747669 | 12015917015 | 15973747669 | 1003347413 | 0 | 0 | 2403684945 | 1944957230 | se ejecutaron 21 actividades de 22 programadas, dentro de estas se encuentran: avance en la elaboración de la propuesta de ficha para PMA del PDEM, seguimiento a tensionantes socioambientales, producción de compostaje, recorridos de identificación de zonas de restauración, seguimiento a parcelas permanentes de restauración, entre otras. | NA | NA | Las acciones contempladas en los planes de trabajo no solo están orientadas a la recuperación ambiental de las áreas protegidas, sino también hacia el fortalecimiento del tejido social de la comunidad aledaña para la protección y conservación de estas. Así mismo, los Planes de trabajo de los Paisajes Sostenibles permiten fortalecer los procesos de gestión y gobernanza enfocados a buscar un equilibrio entre la producción sostenible y la conservación de estos ecosistemas, así como la protección cultural campesina, los saberes ancestrales. La definición de las acciones a ejecutar en los planes de trabajo, permite establecer una ruta clara de acción para el cumplimiento de los objetivos de conservación que definen los instrumentos de gestión e incorpora la medición de la efectividad en el manejo y la evaluación ecológica de los ecosistemas en las Reservas Distritales de Humedales. | https://drive.google.com/drive/u/1/folders/16VxjmEyQMAXIwYe0gKr9ffBteSf2TKFH | Usme, Rafael Uribe Uribe, San Cristobal | Diana Turbay, Marruecos, La Gloria, Los Libertadores, Danubio, Gran Yomasa, Alfonso Lopez, Ciudad Usme, La Flora y Paruqe Entrenubes | Nueva Esperanza (usme) El Refugio, Palermo, San Martin, Compostela II, Compostela III y I, San Ignacio,el Rosal, El porvenir I y II, Fiscala La Fortuna, Malvinas, Puerta al LLano, Rincón del Valle, Villa Diana, Alaska, Altos de Pino, Portal el Divino,Sierra Morena, Los Puentes, Arizona, BArcelona, Costa Rica, Diana Cultivos, Doña Liliana, El Bosque, Juan JOse Rondon, La MOrena I y II, la Paz, la Paz Cebadal, Puerto Rico, San Felipe, Villas del Eden, CAsa Loma, La Esmeralda, Portal II, San Isidro, Yomasita, Ayacucho, Duitama, El Paraiso, El progreso, El Triunfo, la Cabaña, la Esperanza, la Flora, la Marquesa, los Pinos, Nicaragua, Nuev San Martín de Loba, Villa Hermosa, Juan REy, Olivares, Barranquillita, Brasilia, Canada Guira, Danubio Azul, Nueva Roma, Nuevo Progreso, Las guacamayas, Molinos, Diana Turbay, La Belleza, La Peninsula, Nevado, Santa Marta, Tejares, VAlparaiso, Guacamayas, Manzanares, MOlinos II, Urbanización Cerros del Oriente I y II, Urb. San Cayetano, | Polígono establecido del área declarada del parque https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1rarhL7Pd1eJ4LS_ka9IKzmJ9JODDPvnC | 321 ha | SUELO DE PROTECCIÓN / BIDIVERSIDAD |  |  | 679210 | 336507 | 342703 | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D
8086 | Áreas protegidas | 1 | FORMULAR IMPLEMENTAR Y HACER SEGUIMIENTO 100% LAS ACTIVIDADES DEFINIDAS EN LOS PLANES DE TRABAJO DE LOS RDH, PEDM Y PAISAJES SOSTENIBLES. | Constante | 253 | ESPECIAL | 51 PEDM Serranía El Zuque | 51 | 2025 | 5 | Mayo | 3.12 | 4630245719 | 3.12 | 0 | 3784466288 | 169785856 | 3784466288 | 3.12 | 3.12 | 4110867732 | 2596348079 | 4110867732 | 216799028 | 0 | 0 | 519377987 | 420258060 | Se ejecutaron 8 actividades de 5 programadas, dentro de estas se encuentran: avance en la elaboración de la propuesta de ficha para PMA del PDEM, mesas de trabajo con comunidad e instituciones para la gestión participativa del área protegida, recolección de residuos sólidos, entre otros | NA | NA | Las acciones contempladas en los planes de trabajo no solo están orientadas a la recuperación ambiental de las áreas protegidas, sino también hacia el fortalecimiento del tejido social de la comunidad aledaña para la protección y conservación de estas. Así mismo, los Planes de trabajo de los Paisajes Sostenibles permiten fortalecer los procesos de gestión y gobernanza enfocados a buscar un equilibrio entre la producción sostenible y la conservación de estos ecosistemas, así como la protección cultural campesina, los saberes ancestrales. La definición de las acciones a ejecutar en los planes de trabajo, permite establecer una ruta clara de acción para el cumplimiento de los objetivos de conservación que definen los instrumentos de gestión e incorpora la medición de la efectividad en el manejo y la evaluación ecológica de los ecosistemas en las Reservas Distritales de Humedales. | https://drive.google.com/drive/u/1/folders/16VxjmEyQMAXIwYe0gKr9ffBteSf2TKFH | San Cristobal | La Gloria, San Blas | Aguas Claras, Tibaque I, San Blas II, Los Alpes, Altos del Zipa, Ramjal, Moralba, Altos del Zuque, Quindío, Puente Colorao | Polígono establecido del área declarada del parque https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1rarhL7Pd1eJ4LS_ka9IKzmJ9JODDPvnC | 162,8 ha | SUELO DE PROTECCIÓN / BIDIVERSIDAD |  |  | 203239 | 97640 | 105599 | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D
8086 | Áreas protegidas | 1 | FORMULAR IMPLEMENTAR Y HACER SEGUIMIENTO 100% LAS ACTIVIDADES DEFINIDAS EN LOS PLANES DE TRABAJO DE LOS RDH, PEDM Y PAISAJES SOSTENIBLES. | Constante | 253 | ESPECIAL | 52 PEDM Mirador de los Nevados | 52 | 2025 | 5 | Mayo | 3.12 | 4553299606 | 3.12 | 0 | 3712335062 | 169785856 | 3712335062 | 3.12 | 3.12 | 4057194018 | 2480010364 | 4057194018 | 207084651 | 0 | 0 | 496105588 | 401427047 | e ejecutaron 6 actividades de 14 programadas, dentro de estas se encuentran: avance en la elaboración de la propuesta de ficha para PMA del PDEM, mesas de trabajo interinstitucional para tratar temas relacionados con la gestión del áreas protegida y la formulación del PMA, mantenimiento comunitario de las huertas agroecológicas, entre otros | NA | NA | Las acciones contempladas en los planes de trabajo no solo están orientadas a la recuperación ambiental de las áreas protegidas, sino también hacia el fortalecimiento del tejido social de la comunidad aledaña para la protección y conservación de estas. Así mismo, los Planes de trabajo de los Paisajes Sostenibles permiten fortalecer los procesos de gestión y gobernanza enfocados a buscar un equilibrio entre la producción sostenible y la conservación de estos ecosistemas, así como la protección cultural campesina, los saberes ancestrales. La definición de las acciones a ejecutar en los planes de trabajo, permite establecer una ruta clara de acción para el cumplimiento de los objetivos de conservación que definen los instrumentos de gestión e incorpora la medición de la efectividad en el manejo y la evaluación ecológica de los ecosistemas en las Reservas Distritales de Humedales. | https://drive.google.com/drive/u/1/folders/16VxjmEyQMAXIwYe0gKr9ffBteSf2TKFH | Suba | Suba | Suba Cerros, Suba Urbano | Polígono establecido del área declarada del parque https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1rarhL7Pd1eJ4LS_ka9IKzmJ9JODDPvnC | 6,2 ha | SUELO DE PROTECCIÓN / BIDIVERSIDAD |  |  | 189646 | 88947 | 100699 | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D
8086 | Áreas protegidas | 1 | FORMULAR IMPLEMENTAR Y HACER SEGUIMIENTO 100% LAS ACTIVIDADES DEFINIDAS EN LOS PLANES DE TRABAJO DE LOS RDH, PEDM Y PAISAJES SOSTENIBLES. | Constante | 253 | ESPECIAL | 53 PEDM Soratama | 53 | 2025 | 5 | Mayo | 3.12 | 4199111519 | 3.12 | 0 | 3411847458 | 169785856 | 3411847458 | 3.12 | 3.12 | 3769011422 | 2150051768 | 3769011422 | 179532605 | 0 | 0 | 430100097 | 348018277 | Se ejecutaron 13 actividades de 13 programadas, dentro de estas se encuentran: avance en la elaboración de la propuesta de ficha para PMA del PDEM, Jornadas de ciencia comunitaria, jornada de plantación con estudiantes, elaboración de piezas de divulgación de eventos ambientales, entre otras. | NA | NA | Las acciones contempladas en los planes de trabajo no solo están orientadas a la recuperación ambiental de las áreas protegidas, sino también hacia el fortalecimiento del tejido social de la comunidad aledaña para la protección y conservación de estas. Así mismo, los Planes de trabajo de los Paisajes Sostenibles permiten fortalecer los procesos de gestión y gobernanza enfocados a buscar un equilibrio entre la producción sostenible y la conservación de estos ecosistemas, así como la protección cultural campesina, los saberes ancestrales. La definición de las acciones a ejecutar en los planes de trabajo, permite establecer una ruta clara de acción para el cumplimiento de los objetivos de conservación que definen los instrumentos de gestión e incorpora la medición de la efectividad en el manejo y la evaluación ecológica de los ecosistemas en las Reservas Distritales de Humedales. | https://drive.google.com/drive/u/1/folders/16VxjmEyQMAXIwYe0gKr9ffBteSf2TKFH | Usaquén | San Cristóbal Norte | Soratama, Barrancas Oriental Rural y La Cita | Polígono establecido del área declarada del parque https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1rarhL7Pd1eJ4LS_ka9IKzmJ9JODDPvnC | 6,01 ha | SUELO DE PROTECCIÓN / BIDIVERSIDAD |  |  | 73725 | 34887 | 38838 | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D
8086 | Áreas protegidas | 1 | FORMULAR IMPLEMENTAR Y HACER SEGUIMIENTO 100% LAS ACTIVIDADES DEFINIDAS EN LOS PLANES DE TRABAJO DE LOS RDH, PEDM Y PAISAJES SOSTENIBLES. | Constante | 253 | ESPECIAL | 54 PEDM Sierras del Chicó | 54 | 2025 | 5 | Mayo | 3.12 | 583996077 | 3.12 | 0 | 538213795 | 169785856 | 538213795 | 3.12 | 3.12 | 566618373 | 86870385 | 566618373 | 7253810 | 0 | 0 | 17377704 | 14061281 | Se ejecutaron 2 actividades de 2 programadas, dentro de estas se encuentran: avance en la elaboración de la propuesta de ficha para PMA del PDEM y se adelantó gestión para la determinar propietarios del área protegida. | NA | NA | Las acciones contempladas en los planes de trabajo no solo están orientadas a la recuperación ambiental de las áreas protegidas, sino también hacia el fortalecimiento del tejido social de la comunidad aledaña para la protección y conservación de estas. Así mismo, los Planes de trabajo de los Paisajes Sostenibles permiten fortalecer los procesos de gestión y gobernanza enfocados a buscar un equilibrio entre la producción sostenible y la conservación de estos ecosistemas, así como la protección cultural campesina, los saberes ancestrales. La definición de las acciones a ejecutar en los planes de trabajo, permite establecer una ruta clara de acción para el cumplimiento de los objetivos de conservación que definen los instrumentos de gestión e incorpora la medición de la efectividad en el manejo y la evaluación ecológica de los ecosistemas en las Reservas Distritales de Humedales. | https://drive.google.com/drive/u/1/folders/16VxjmEyQMAXIwYe0gKr9ffBteSf2TKFH | Chapinero | El refugio | Seminario | Polígono establecido del área declarada del parque | 18,29 ha | SUELO DE PROTECCIÓN / BIDIVERSIDAD |  |  | 42102 | 19043 | 23059 | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D
8086 | Áreas protegidas | 1 | FORMULAR IMPLEMENTAR Y HACER SEGUIMIENTO 100% LAS ACTIVIDADES DEFINIDAS EN LOS PLANES DE TRABAJO DE LOS RDH, PEDM Y PAISAJES SOSTENIBLES. | Constante | 253 | ESPECIAL | 55 PEDM Cerro Seco | 55 | 2025 | 5 | Mayo | 3.12 | 585922144 | 3.12 | 0 | 547842129 | 169785856 | 547842129 | 3.12 | 3.12 | 566618373 | 96498719 | 566618373 | 8057790 | 0 | 0 | 19303771 | 15619771 | Se ejecutaron 3 actividades de 4 programadas, dentro de estas se encuentran: avance en la elaboración de la propuesta de ficha para PMA del PDEM, mesas de trabajo interinstitucional para la gestión y manejo del área protegida, se adelantaron recorridos de verificación en campo para la identificación de tensionantes socioambientales | NA | NA | Las acciones contempladas en los planes de trabajo no solo están orientadas a la recuperación ambiental de las áreas protegidas, sino también hacia el fortalecimiento del tejido social de la comunidad aledaña para la protección y conservación de estas. Así mismo, los Planes de trabajo de los Paisajes Sostenibles permiten fortalecer los procesos de gestión y gobernanza enfocados a buscar un equilibrio entre la producción sostenible y la conservación de estos ecosistemas, así como la protección cultural campesina, los saberes ancestrales. La definición de las acciones a ejecutar en los planes de trabajo, permite establecer una ruta clara de acción para el cumplimiento de los objetivos de conservación que definen los instrumentos de gestión e incorpora la medición de la efectividad en el manejo y la evaluación ecológica de los ecosistemas en las Reservas Distritales de Humedales. | https://drive.google.com/drive/u/1/folders/16VxjmEyQMAXIwYe0gKr9ffBteSf2TKFH | Ciudad Bolivar | Jerusalem | Potosi, Arbolizadora Alta | Polígono establecido del área declarada del parque | 199,03 ha | SUELO DE PROTECCIÓN / BIDIVERSIDAD |  |  | 103896 | 51838 | 52058 | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D
8086 | Áreas protegidas | 1 | FORMULAR IMPLEMENTAR Y HACER SEGUIMIENTO 100% LAS ACTIVIDADES DEFINIDAS EN LOS PLANES DE TRABAJO DE LOS RDH, PEDM Y PAISAJES SOSTENIBLES. | Constante | 253 | ESPECIAL | 56 PEDM Cerro de la Conejera | 56 | 2025 | 5 | Mayo | 3.12 | 2214192222 | 3.12 | 0 | 1920733330 | 169785856 | 1920733330 | 3.12 | 3.12 | 1920252907 | 1469389920 | 1920252907 | 122696301 | 0 | 0 | 293939315 | 237842899 | Se ejecutaron 3 actividades de 2 programadas, dentro de estas se encuentran: avance en la elaboración de la propuesta de ficha para PMA del PDEM y la elaboración de documentos técnicos del área protegida. | NA | NA | Las acciones contempladas en los planes de trabajo no solo están orientadas a la recuperación ambiental de las áreas protegidas, sino también hacia el fortalecimiento del tejido social de la comunidad aledaña para la protección y conservación de estas. Así mismo, los Planes de trabajo de los Paisajes Sostenibles permiten fortalecer los procesos de gestión y gobernanza enfocados a buscar un equilibrio entre la producción sostenible y la conservación de estos ecosistemas, así como la protección cultural campesina, los saberes ancestrales. La definición de las acciones a ejecutar en los planes de trabajo, permite establecer una ruta clara de acción para el cumplimiento de los objetivos de conservación que definen los instrumentos de gestión e incorpora la medición de la efectividad en el manejo y la evaluación ecológica de los ecosistemas en las Reservas Distritales de Humedales. | https://drive.google.com/drive/u/1/folders/16VxjmEyQMAXIwYe0gKr9ffBteSf2TKFH | Suba | Casa Blanca Suba, San José de Bavaria, La Academia | Delmonte, Vereda suba Cerros II, San José de Bavaría, Mirandela, Casablanca Suba I | Polígono establecido del área declarada del parque | 193,09 ha | SUELO DE PROTECCIÓN / BIDIVERSIDAD |  |  | 121971 | 56720 | 65251 | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D
8086 | Áreas protegidas | 1 | FORMULAR IMPLEMENTAR Y HACER SEGUIMIENTO 100% LAS ACTIVIDADES DEFINIDAS EN LOS PLANES DE TRABAJO DE LOS RDH, PEDM Y PAISAJES SOSTENIBLES. | Constante | 253 | ESPECIAL | 57 PEDM Cerro de Torca | 57 | 2025 | 5 | Mayo | 3.12 | 583996077 | 3.12 | 0 | 538213795 | 169785856 | 538213795 | 3.12 | 3.12 | 566618373 | 86870385 | 566618373 | 7253810 | 0 | 0 | 17377704 | 14061281 | Se ejecutaron 2 actividades de 2 programadas, dentro de estas se encuentran: avance en la elaboración de la propuesta de ficha para PMA del PDEM y el ajuste del documento de acuerdo de conservación teniendo en cuenta el recorrido realizado durante el mes anterior. | NA | NA | Las acciones contempladas en los planes de trabajo no solo están orientadas a la recuperación ambiental de las áreas protegidas, sino también hacia el fortalecimiento del tejido social de la comunidad aledaña para la protección y conservación de estas. Así mismo, los Planes de trabajo de los Paisajes Sostenibles permiten fortalecer los procesos de gestión y gobernanza enfocados a buscar un equilibrio entre la producción sostenible y la conservación de estos ecosistemas, así como la protección cultural campesina, los saberes ancestrales. La definición de las acciones a ejecutar en los planes de trabajo, permite establecer una ruta clara de acción para el cumplimiento de los objetivos de conservación que definen los instrumentos de gestión e incorpora la medición de la efectividad en el manejo y la evaluación ecológica de los ecosistemas en las Reservas Distritales de Humedales. | https://drive.google.com/drive/u/1/folders/16VxjmEyQMAXIwYe0gKr9ffBteSf2TKFH | Usaquén | Paseo de los Libertadores | Torca I | Polígono establecido del área declarada del parque | 22,03 ha | SUELO DE PROTECCIÓN / BIDIVERSIDAD |  |  | 2715 | 1320 | 1395 | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D
8086 | Áreas protegidas | 1 | FORMULAR IMPLEMENTAR Y HACER SEGUIMIENTO 100% LAS ACTIVIDADES DEFINIDAS EN LOS PLANES DE TRABAJO DE LOS RDH, PEDM Y PAISAJES SOSTENIBLES. | Constante | 253 | ESPECIAL | 58 RDH Humedal el Burro | 58 | 2025 | 5 | Mayo | 3.12 | 651702922 | 3.12 | 0 | 507411131 | 169785856 | 507411131 | 3.12 | 3.12 | 584723646 | 334826496 | 584723646 | 27958524 | 0 | 0 | 66979276 | 54196715 | En este humedal se realizaron actividades enmarcadas en las estrategias de la Política de Humedales del Distrito de la siguiente forma: A. Estrategia Investigación y Monitoreo Comunitario: 1 Monitoreo comunitario B. Estrategia Educación, participación y comunicación: 1 acción pedagógica con 10 participantes, 2 recorrido interpretativo con 64 participantes. 3 actividades de Gestion socioambiental y de gobernanza, 2 jornadas de apropiación, 2 recorridos interpretativos con 46 participantes. C. Estrategia Restauración, Compensación y recuperación: 4 Apoyos visitas de seguimiento DCA/DPSIA/SPPA/ SCASP/SSFFS/SCAAV/SRHS, 2 jornadas de limpieza, 6 Sistemas de seguimiento y alerta temprana para el control de factores tensionantes, 2 Reportes de gestión a factores tensionantes D. Estrategia Manejo y Uso sostenible: 2 Reportes de gestión de administración, 1 Verificación de acciones de Mantenimiento en cuerpo de agua, canales, ríos y quebradas que ingresen al humedal E. Estrategia Gestión Interinstitucional: Participación en 1 Comisión Ambiental Locales - CAL, 1 Comité Operativo Local para el Fenómeno de Habitabilidad en Calle (CODFHC) y 2 Mesa, reunión o recorrido intersectorial, interinstitucional o institucional A mayo se han realizado 102 actividades en el humedal reportadas en el plan de trabajo para el periodo 2025-II con la participación de 623 personas | NA | NA | Las acciones contempladas en los planes de trabajo no solo están orientadas a la recuperación ambiental de las áreas protegidas, sino también hacia el fortalecimiento del tejido social de la comunidad aledaña para la protección y conservación de estas. Así mismo, los Planes de trabajo de los Paisajes Sostenibles permiten fortalecer los procesos de gestión y gobernanza enfocados a buscar un equilibrio entre la producción sostenible y la conservación de estos ecosistemas, así como la protección cultural campesina, los saberes ancestrales. La definición de las acciones a ejecutar en los planes de trabajo, permite establecer una ruta clara de acción para el cumplimiento de los objetivos de conservación que definen los instrumentos de gestión e incorpora la medición de la efectividad en el manejo y la evaluación ecológica de los ecosistemas en las Reservas Distritales de Humedales. | https://drive.google.com/drive/u/1/folders/16VxjmEyQMAXIwYe0gKr9ffBteSf2TKFH | Kennedy | Castilla, Calandaima | Valladolit, Castilla, Monterrey, Villa Mariana, Villa Castilla, Pio XII, Nuevo Techo, El Condado, Tintala, Nueva Castilla, Villa Mejia | Polígono establecido del área declarada del parque https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1rarhL7Pd1eJ4LS_ka9IKzmJ9JODDPvnC | UPZ Aledañas | POLITICAS 1. Para el Manejo del Suelo de Protección del Distrio Capital. 2. Gestión de la Conservación de la Biodiversidad. 3. Humedales del Distrito Capital. 4. Distrital de Espacio Público. 5. Distrital de Gestión del Riesgo. 6. Política Pública Distrital de HUmedales. 7. Nacional de Humedales interiores de Colombia. 8. Nacional para la Gestión Integral del Recurso Hídrico 9. Plan Distrital del Agua. 10. Plan Distirtal de Gestión del Riesgo y adaptación a la variabilidad y cambio climático. 11. Plan Ordenamiento Territorial POT. 12. Plan Nacional de Restauración Ecológica. 13. Política SINAP y Decreto 2372 de 2010. 14. Política Nacional para la Gestión integral de la Biodiversidad y sus ServiciosEcosistémicos PGIBSE |  |  | 277900 | 133375 | 144525 | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D
8086 | Áreas protegidas | 1 | FORMULAR IMPLEMENTAR Y HACER SEGUIMIENTO 100% LAS ACTIVIDADES DEFINIDAS EN LOS PLANES DE TRABAJO DE LOS RDH, PEDM Y PAISAJES SOSTENIBLES. | Constante | 253 | ESPECIAL | 59 RDH Humedal Vaca | 59 | 2025 | 5 | Mayo | 3.12 | 563281621 | 3.12 | 0 | 433728881 | 169785856 | 433728881 | 3.12 | 3.12 | 511041793 | 261144643 | 511041793 | 21805976 | 0 | 0 | 52239828 | 42270195 | En este humedal se realizaron actividades enmarcadas en las estrategias de la Política de Humedales del Distrito de la siguiente forma: A. Estrategia Investigación y Monitoreo Comunitario: 1 Monitoreo comunitario B. Estrategia Educación, participación y comunicación: 5 acciones pedagógicas con 84 participantes, 1 Evento representativos o de impacto con 690 participantes, 1 mesa territorial y 12 recorrido interpretativo con 445 participantes,3 actividades de Gestion socioambiental y de gobernanza, 2 jornadas de apropiación, 2 recorridos interpretativos con 46 participantes. C. Estrategia Restauración, Compensación y recuperación: 5 Apoyos visitas de seguimiento DCA/DPSIA/SPPA/ SCASP/SSFFS/SCAAV/SRHS, 2 Sistemas de seguimiento y alerta temprana para el control de factores tensionantes, 3 Reportes de gestión a factores tensionantes D. Estrategia Manejo y Uso sostenible: 20 Reportes de gestión de administración, 2 Seguimiento acciones de Mantenimiento. E. Estrategia Gestión Interinstitucional: Participación en 2 Comisiones Ambientales Locales - CAL, 1 Comité Operativo Local para el Fenómeno de Habitabilidad en Calle (CODFHC) y 7 Mesa, reunión o recorrido intersectorial, interinstitucional o institucional A mayo se han realizado 220 actividades en el humedal reportadas en el plan de trabajo para el periodo 2025-II con la participación de 3639 personas | NA | NA | Las acciones contempladas en los planes de trabajo no solo están orientadas a la recuperación ambiental de las áreas protegidas, sino también hacia el fortalecimiento del tejido social de la comunidad aledaña para la protección y conservación de estas. Así mismo, los Planes de trabajo de los Paisajes Sostenibles permiten fortalecer los procesos de gestión y gobernanza enfocados a buscar un equilibrio entre la producción sostenible y la conservación de estos ecosistemas, así como la protección cultural campesina, los saberes ancestrales. La definición de las acciones a ejecutar en los planes de trabajo, permite establecer una ruta clara de acción para el cumplimiento de los objetivos de conservación que definen los instrumentos de gestión e incorpora la medición de la efectividad en el manejo y la evaluación ecológica de los ecosistemas en las Reservas Distritales de Humedales. | https://drive.google.com/drive/u/1/folders/16VxjmEyQMAXIwYe0gKr9ffBteSf2TKFH | Kennedy | Corabastos | El Amaparo, Cañizares, Villa Nelly, Villa de la Torre, Villa Emilia | Polígono establecido del área declarada del parque https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1rarhL7Pd1eJ4LS_ka9IKzmJ9JODDPvnC | UPZ Aledañas | POLITICAS 1. Para el Manejo del Suelo de Protección del Distrio Capital. 2. Gestión de la Conservación de la Biodiversidad. 3. Humedales del Distrito Capital. 4. Distrital de Espacio Público. 5. Distrital de Gestión del Riesgo. 6. Política Pública Distrital de HUmedales. 7. Nacional de Humedales interiores de Colombia. 8. Nacional para la Gestión Integral del Recurso Hídrico 9. Plan Distrital del Agua. 10. Plan Distirtal de Gestión del Riesgo y adaptación a la variabilidad y cambio climático. 11. Plan Ordenamiento Territorial POT. 12. Plan Nacional de Restauración Ecológica. 13. Política SINAP y Decreto 2372 de 2010. 14. Política Nacional para la Gestión integral de la Biodiversidad y sus ServiciosEcosistémicos PGIBSE |  |  | 56072 | 28300 | 27772 | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D
8086 | Áreas protegidas | 1 | FORMULAR IMPLEMENTAR Y HACER SEGUIMIENTO 100% LAS ACTIVIDADES DEFINIDAS EN LOS PLANES DE TRABAJO DE LOS RDH, PEDM Y PAISAJES SOSTENIBLES. | Constante | 253 | ESPECIAL | 60 Humedal Techo | 60 | 2025 | 5 | Mayo | 3.12 | 563281621 | 3.12 | 0 | 433728881 | 169785856 | 433728881 | 3.12 | 3.12 | 511041793 | 261144643 | 511041793 | 21805976 | 0 | 0 | 52239828 | 42270195 | En este humedal se realizaron actividades enmarcadas en las estrategias de la Política de Humedales del Distrito de la siguiente forma: A. Estrategia Investigación y Monitoreo Comunitario: 1 Monitoreo comunitario B. Estrategia Educación, participación y comunicación: 2 acciones pedagógicas con 187 participantes, 1 Evento representativos o de impacto con 65 participantes, 1 mesa territorial y 1 recorrido interpretativo con 65 participantes. 3 actividades de Gestion socioambiental y de gobernanza, 2 jornadas de apropiación, 2 recorridos interpretativos con 46 participantes. C. Estrategia Restauración, Compensación y recuperación: 15 Sistema de seguimiento y alerta temprana para el control de factores tensionantes, 6 Reportes de gestión a factores tensionantes D. Estrategia Manejo y Uso sostenible: 3 Reportes de gestión de administración, 6 Seguimiento acciones de Mantenimiento. E. Estrategia Gestión Interinstitucional: Participación en 2 Comisiones Ambientales Locales - CAL, Comité Operativo Local para el Fenómeno de Habitabilidad en Calle (CODFHC) y 1 Mesa, reunión o recorrido intersectorial, interinstitucional o institucional A mayo se han realizado 108 actividades en el humedal reportadas en el plan de trabajo para el periodo 2025-II con la participación de 800 personas | NA | NA | Las acciones contempladas en los planes de trabajo no solo están orientadas a la recuperación ambiental de las áreas protegidas, sino también hacia el fortalecimiento del tejido social de la comunidad aledaña para la protección y conservación de estas. Así mismo, los Planes de trabajo de los Paisajes Sostenibles permiten fortalecer los procesos de gestión y gobernanza enfocados a buscar un equilibrio entre la producción sostenible y la conservación de estos ecosistemas, así como la protección cultural campesina, los saberes ancestrales. La definición de las acciones a ejecutar en los planes de trabajo, permite establecer una ruta clara de acción para el cumplimiento de los objetivos de conservación que definen los instrumentos de gestión e incorpora la medición de la efectividad en el manejo y la evaluación ecológica de los ecosistemas en las Reservas Distritales de Humedales. | https://drive.google.com/drive/u/1/folders/16VxjmEyQMAXIwYe0gKr9ffBteSf2TKFH | Kennedy | Castilla | El Amaparo, Cañizares, Villa Nelly, Villa de la Torre, Villa Emilia, Favidi, Visión Colombia, Parques de Castilla, Lagos de Castilla, Valladolid | Polígono establecido del área declarada del parque https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1rarhL7Pd1eJ4LS_ka9IKzmJ9JODDPvnC | UPZ Aledañas | POLITICAS 1. Para el Manejo del Suelo de Protección del Distrio Capital. 2. Gestión de la Conservación de la Biodiversidad. 3. Humedales del Distrito Capital. 4. Distrital de Espacio Público. 5. Distrital de Gestión del Riesgo. 6. Política Pública Distrital de HUmedales. 7. Nacional de Humedales interiores de Colombia. 8. Nacional para la Gestión Integral del Recurso Hídrico 9. Plan Distrital del Agua. 10. Plan Distirtal de Gestión del Riesgo y adaptación a la variabilidad y cambio climático. 11. Plan Ordenamiento Territorial POT. 12. Plan Nacional de Restauración Ecológica. 13. Política SINAP y Decreto 2372 de 2010. 14. Política Nacional para la Gestión integral de la Biodiversidad y sus ServiciosEcosistémicos PGIBSE |  |  | 141924 | 68238 | 73686 | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D
8086 | Áreas protegidas | 1 | FORMULAR IMPLEMENTAR Y HACER SEGUIMIENTO 100% LAS ACTIVIDADES DEFINIDAS EN LOS PLANES DE TRABAJO DE LOS RDH, PEDM Y PAISAJES SOSTENIBLES. | Constante | 253 | ESPECIAL | 61 Humedal Tibanica | 61 | 2025 | 5 | Mayo | 3.12 | 563281621 | 3.12 | 0 | 433728881 | 169785856 | 433728881 | 3.12 | 3.12 | 511041793 | 261144643 | 511041793 | 21805976 | 0 | 0 | 52239828 | 42270195 | En este humedal se realizaron actividades enmarcadas en las estrategias de la Política de Humedales del Distrito de la siguiente forma: A. Estrategia Investigación y Monitoreo Comunitario: 1 Monitoreo comunitario B. Estrategia Educación, participación y comunicación: 3 acciones pedagógicas con 130 participantes, 2 actividades plan padrino verde, 2 procesos de formación y 11 recorrido interpretativo con 321 participantes. C. Estrategia Restauración, Compensación y recuperación: 4 Reporte de gestión a factores tensionantes D. Estrategia Manejo y Uso sostenible: 4 Reportes de gestión de administración E. Estrategia Gestión Interinstitucional: Participación en 1 Comisión Ambiental Locales – CAL y 1 mesa de residuos A mayo se han realizado 119 actividades en el humedal reportadas en el plan de trabajo para el periodo 2025-II con la participación de 1815 personas | NA | NA | Las acciones contempladas en los planes de trabajo no solo están orientadas a la recuperación ambiental de las áreas protegidas, sino también hacia el fortalecimiento del tejido social de la comunidad aledaña para la protección y conservación de estas. Así mismo, los Planes de trabajo de los Paisajes Sostenibles permiten fortalecer los procesos de gestión y gobernanza enfocados a buscar un equilibrio entre la producción sostenible y la conservación de estos ecosistemas, así como la protección cultural campesina, los saberes ancestrales. La definición de las acciones a ejecutar en los planes de trabajo, permite establecer una ruta clara de acción para el cumplimiento de los objetivos de conservación que definen los instrumentos de gestión e incorpora la medición de la efectividad en el manejo y la evaluación ecológica de los ecosistemas en las Reservas Distritales de Humedales. | https://drive.google.com/drive/u/1/folders/16VxjmEyQMAXIwYe0gKr9ffBteSf2TKFH | Bosa | Bosa Cental | Manzanares, San Pablo, Laureles | Polígono establecido del área declarada del parque https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1rarhL7Pd1eJ4LS_ka9IKzmJ9JODDPvnC | UPZ Aledañas | POLITICAS 1. Para el Manejo del Suelo de Protección del Distrio Capital. 2. Gestión de la Conservación de la Biodiversidad. 3. Humedales del Distrito Capital. 4. Distrital de Espacio Público. 5. Distrital de Gestión del Riesgo. 6. Política Pública Distrital de HUmedales. 7. Nacional de Humedales interiores de Colombia. 8. Nacional para la Gestión Integral del Recurso Hídrico 9. Plan Distrital del Agua. 10. Plan Distirtal de Gestión del Riesgo y adaptación a la variabilidad y cambio climático. 11. Plan Ordenamiento Territorial POT. 12. Plan Nacional de Restauración Ecológica. 13. Política SINAP y Decreto 2372 de 2010. 14. Política Nacional para la Gestión integral de la Biodiversidad y sus ServiciosEcosistémicos PGIBSE |  |  | 237736 | 114561 | 123175 | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D
8086 | Áreas protegidas | 1 | FORMULAR IMPLEMENTAR Y HACER SEGUIMIENTO 100% LAS ACTIVIDADES DEFINIDAS EN LOS PLANES DE TRABAJO DE LOS RDH, PEDM Y PAISAJES SOSTENIBLES. | Constante | 253 | ESPECIAL | 62 Humedal Capellanía | 62 | 2025 | 5 | Mayo | 3.12 | 563281621 | 3.12 | 0 | 433728881 | 169785856 | 433728881 | 3.12 | 3.12 | 511041793 | 261144643 | 511041793 | 21805976 | 0 | 0 | 52239828 | 42270195 | En este humedal se realizaron actividades enmarcadas en las estrategias de la Política de Humedales del Distrito de la siguiente forma: B. Estrategia Educación, participación y comunicación: 1 Evento representativos o de impacto con 42 participantes, 7 actividades de Gestion socioambiental y de gobernanza, 1 jornada de apropiación con 10 participantes. 3 actividades de Gestion socioambiental y de gobernanza, 2 jornadas de apropiación, 2 recorridos interpretativos con 46 participantes. C. Estrategia Restauración, Compensación y recuperación: 2 Apoyos visitas de seguimiento DCA/DPSIA/SPPA/ SCASP/SSFFS/SCAAV/SRHS, 1 Jornada de enriquecimiento, 1 Jornada de riego, 2 Sistema de seguimiento y alerta temprana para el control de factores tensionantes, 1 Reporte de gestión a factores tensionantes D. Estrategia Manejo y Uso sostenible: 1 Apoyo procesos de formulación o actualización de instrumentos de planeación, 4 Reportes de gestión de administración, 1 Seguimiento acciones de Mantenimiento, 1 Verificación de acciones de Mantenimiento en cuerpo de agua, canales, ríos y quebradas que ingresen al humedal E. Estrategia Gestión Interinstitucional: Participación en 1 Comisión Ambiental Local - CAL , participación en 1 Consejo Local de Gestión del Riesgo y Cambio Climático – CLGRCC y 2 Mesas, reunión o recorrido intersectorial, interinstitucional o institucional A mayo se han realizado 56 actividades en el humedal reportadas en el plan de trabajo para el periodo 2025-II con la participación de 894 personas | NA | NA | Las acciones contempladas en los planes de trabajo no solo están orientadas a la recuperación ambiental de las áreas protegidas, sino también hacia el fortalecimiento del tejido social de la comunidad aledaña para la protección y conservación de estas. Así mismo, los Planes de trabajo de los Paisajes Sostenibles permiten fortalecer los procesos de gestión y gobernanza enfocados a buscar un equilibrio entre la producción sostenible y la conservación de estos ecosistemas, así como la protección cultural campesina, los saberes ancestrales. La definición de las acciones a ejecutar en los planes de trabajo, permite establecer una ruta clara de acción para el cumplimiento de los objetivos de conservación que definen los instrumentos de gestión e incorpora la medición de la efectividad en el manejo y la evaluación ecológica de los ecosistemas en las Reservas Distritales de Humedales. | https://drive.google.com/drive/u/1/folders/16VxjmEyQMAXIwYe0gKr9ffBteSf2TKFH | Fontibón | Capellanía, Modelia, Fontibón | Conjunto Residencial La Cofradía, Rincón Santo | Polígono establecido del área declarada del parque https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1rarhL7Pd1eJ4LS_ka9IKzmJ9JODDPvnC | UPZ Aledañas | POLITICAS 1. Para el Manejo del Suelo de Protección del Distrio Capital. 2. Gestión de la Conservación de la Biodiversidad. 3. Humedales del Distrito Capital. 4. Distrital de Espacio Público. 5. Distrital de Gestión del Riesgo. 6. Política Pública Distrital de HUmedales. 7. Nacional de Humedales interiores de Colombia. 8. Nacional para la Gestión Integral del Recurso Hídrico 9. Plan Distrital del Agua. 10. Plan Distirtal de Gestión del Riesgo y adaptación a la variabilidad y cambio climático. 11. Plan Ordenamiento Territorial POT. 12. Plan Nacional de Restauración Ecológica. 13. Política SINAP y Decreto 2372 de 2010. 14. Política Nacional para la Gestión integral de la Biodiversidad y sus ServiciosEcosistémicos PGIBSE |  |  | 204319 | 95093 | 109226 | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D
8086 | Áreas protegidas | 1 | FORMULAR IMPLEMENTAR Y HACER SEGUIMIENTO 100% LAS ACTIVIDADES DEFINIDAS EN LOS PLANES DE TRABAJO DE LOS RDH, PEDM Y PAISAJES SOSTENIBLES. | Constante | 253 | ESPECIAL | 63 Humedal Meandro del Say | 63 | 2025 | 5 | Mayo | 3.12 | 563281621 | 3.12 | 0 | 433728881 | 169785856 | 433728881 | 3.12 | 3.12 | 511041793 | 261144643 | 511041793 | 21805976 | 0 | 0 | 52239828 | 42270195 | En este humedal se realizaron actividades enmarcadas en las estrategias de la Política de Humedales del Distrito de la siguiente forma: A. Estrategia Investigación y Monitoreo Comunitario: 1 Monitoreo comunitario B. Estrategia Educación, participación y comunicación: 1 Evento representativos o de impacto con 85 participantes, 4 actividades de Gestion socioambiental y de gobernanza, 1 recorrido interpretativo con 25 participantes. 3 actividades de Gestion socioambiental y de gobernanza, 2 jornadas de apropiación, 2 recorridos interpretativos con 46 participantes. C. Estrategia Restauración, Compensación y recuperación: 3 Apoyos visitas de seguimiento DCA/DPSIA/SPPA/ SCASP/SSFFS/SCAAV/SRHS, 2 Reportes de gestión a factores tensionantes E. Estrategia Gestión Interinstitucional: Participación en 1 Comisión Ambiental Local - CAL . A mayo se han realizado 56 actividades en el humedal reportadas en el plan de trabajo para el periodo 2025-II con la participación de 690 personas | NA | NA | Las acciones contempladas en los planes de trabajo no solo están orientadas a la recuperación ambiental de las áreas protegidas, sino también hacia el fortalecimiento del tejido social de la comunidad aledaña para la protección y conservación de estas. Así mismo, los Planes de trabajo de los Paisajes Sostenibles permiten fortalecer los procesos de gestión y gobernanza enfocados a buscar un equilibrio entre la producción sostenible y la conservación de estos ecosistemas, así como la protección cultural campesina, los saberes ancestrales. La definición de las acciones a ejecutar en los planes de trabajo, permite establecer una ruta clara de acción para el cumplimiento de los objetivos de conservación que definen los instrumentos de gestión e incorpora la medición de la efectividad en el manejo y la evaluación ecológica de los ecosistemas en las Reservas Distritales de Humedales. | https://drive.google.com/drive/u/1/folders/16VxjmEyQMAXIwYe0gKr9ffBteSf2TKFH | Fontibón | Zona Franca | La Estania o El Recodo, Moravia, Zona Franca, | Polígono establecido del área declarada del parque https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1rarhL7Pd1eJ4LS_ka9IKzmJ9JODDPvnC | UPZ Aledañas | POLITICAS 1. Para el Manejo del Suelo de Protección del Distrio Capital. 2. Gestión de la Conservación de la Biodiversidad. 3. Humedales del Distrito Capital. 4. Distrital de Espacio Público. 5. Distrital de Gestión del Riesgo. 6. Política Pública Distrital de HUmedales. 7. Nacional de Humedales interiores de Colombia. 8. Nacional para la Gestión Integral del Recurso Hídrico 9. Plan Distrital del Agua. 10. Plan Distirtal de Gestión del Riesgo y adaptación a la variabilidad y cambio climático. 11. Plan Ordenamiento Territorial POT. 12. Plan Nacional de Restauración Ecológica. 13. Política SINAP y Decreto 2372 de 2010. 14. Política Nacional para la Gestión integral de la Biodiversidad y sus ServiciosEcosistémicos PGIBSE |  |  | 66315 | 30562 | 35753 | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D
8086 | Áreas protegidas | 1 | FORMULAR IMPLEMENTAR Y HACER SEGUIMIENTO 100% LAS ACTIVIDADES DEFINIDAS EN LOS PLANES DE TRABAJO DE LOS RDH, PEDM Y PAISAJES SOSTENIBLES. | Constante | 253 | ESPECIAL | 64 Humedal Córdoba | 64 | 2025 | 5 | Mayo | 3.12 | 607395155 | 3.12 | 0 | 470488881 | 169785856 | 470488881 | 3.12 | 3.12 | 547801793 | 297904643 | 547801793 | 24875492 | 0 | 0 | 59593362 | 48220355 | En este humedal se realizaron actividades enmarcadas en las estrategias de la Política de Humedales del Distrito de la siguiente forma: A. Estrategia Investigación y Monitoreo Comunitario: 1 Monitoreo comunitario B. Estrategia Educación, participación y comunicación: 3 acciones pedagógicas con 48 participantes, 1 actividad de plan padrino verde, 1 mesa territorial, 2 recorridos interpretativos con 15 participantes. C. Estrategia Restauración, Compensación y recuperación: 2 Apoyos visitas de seguimiento DCA/DPSIA/SPPA/ SCASP/SSFFS/SCAAV/SRHS, 3 seguimientos a caudal ecológico, 1 Actividades de restauración y manejo de coberturas, 10 Sistema de seguimiento y alerta temprana para el control de factores tensionantes, 1 Reportes de gestión a factores tensionantes y 3 seguimientos a Unidades productivas D. Estrategia Manejo y Uso sostenible: 3 Apoyos procesos de formulación o actualización de instrumentos de planeación, 1 Capacitación cuadrillas y personal de vigilancia, 3 Reportes de gestión de administración, 1 Reporte de acciones de Vigilancia y Seguridad para conservación del humedal, 1 Verificación de acciones de Mantenimiento en cuerpo de agua, canales, ríos y quebradas que ingresen al humedal estas últimas en atención a la inundación presentada en el mes de febrero E. Estrategia Gestión Interinstitucional: Participación en 1 Comisión Ambiental Local - CAL, 2 Mesa residuos o de carreteros y 4 Mesa, reunión o recorrido intersectorial, interinstitucional o institucional A mayo se han realizado 110 actividades en el humedal reportadas en el plan de trabajo para el periodo 2025-II con la participación de 1415 personas | NA | NA | Las acciones contempladas en los planes de trabajo no solo están orientadas a la recuperación ambiental de las áreas protegidas, sino también hacia el fortalecimiento del tejido social de la comunidad aledaña para la protección y conservación de estas. Así mismo, los Planes de trabajo de los Paisajes Sostenibles permiten fortalecer los procesos de gestión y gobernanza enfocados a buscar un equilibrio entre la producción sostenible y la conservación de estos ecosistemas, así como la protección cultural campesina, los saberes ancestrales. La definición de las acciones a ejecutar en los planes de trabajo, permite establecer una ruta clara de acción para el cumplimiento de los objetivos de conservación que definen los instrumentos de gestión e incorpora la medición de la efectividad en el manejo y la evaluación ecológica de los ecosistemas en las Reservas Distritales de Humedales. | https://drive.google.com/drive/u/1/folders/16VxjmEyQMAXIwYe0gKr9ffBteSf2TKFH | Suba | Niza, Alambra, La Floresta | Lagos de Córdoba, Recreto de los Frayles Alhambra Sur Oriental Colpatria, Las Villas | Polígono establecido del área declarada del parque https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1rarhL7Pd1eJ4LS_ka9IKzmJ9JODDPvnC | UPZ Aledañas | POLITICAS 1. Para el Manejo del Suelo de Protección del Distrio Capital. 2. Gestión de la Conservación de la Biodiversidad. 3. Humedales del Distrito Capital. 4. Distrital de Espacio Público. 5. Distrital de Gestión del Riesgo. 6. Política Pública Distrital de HUmedales. 7. Nacional de Humedales interiores de Colombia. 8. Nacional para la Gestión Integral del Recurso Hídrico 9. Plan Distrital del Agua. 10. Plan Distirtal de Gestión del Riesgo y adaptación a la variabilidad y cambio climático. 11. Plan Ordenamiento Territorial POT. 12. Plan Nacional de Restauración Ecológica. 13. Política SINAP y Decreto 2372 de 2010. 14. Política Nacional para la Gestión integral de la Biodiversidad y sus ServiciosEcosistémicos PGIBSE |  |  | 177283 | 80736 | 96547 | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D
8086 | Áreas protegidas | 1 | FORMULAR IMPLEMENTAR Y HACER SEGUIMIENTO 100% LAS ACTIVIDADES DEFINIDAS EN LOS PLANES DE TRABAJO DE LOS RDH, PEDM Y PAISAJES SOSTENIBLES. | Constante | 253 | ESPECIAL | 65 Humedal Torca Guaymaral | 65 | 2025 | 5 | Mayo | 3.12 | 563281621 | 3.12 | 0 | 433728881 | 169785856 | 433728881 | 3.12 | 3.12 | 511041793 | 261144643 | 511041793 | 21805976 | 0 | 0 | 52239828 | 42270195 | En este humedal se realizaron actividades enmarcadas en las estrategias de la Política de Humedales del Distrito de la siguiente forma: A. Estrategia Investigación y Monitoreo Comunitario: 4 Monitoreos de biodiversidad con 5 participantes B. Estrategia Educación, participación y comunicación: 3 acciones pedagógicas con 65 participantes, 1 Eventos representativos o de impacto con 8 participantes. C. Estrategia Restauración, Compensación y recuperación: 1 Apoyo visitas de seguimiento DCA/DPSIA/SPPA/ SCASP/SSFFS/SCAAV/SRHS, 6 Actividades de restauración y manejo de coberturas, 10 Sistema de seguimiento y alerta temprana para el control de factores tensionantes y 5 Reportes de gestión a factores tensionantes D. Estrategia Manejo y Uso sostenible: 1 Apoyo procesos de formulación o actualización de instrumentos de planeación, 1 actividad de Gestión del riesgo, 5 Reportes de gestión de administración, 1 Seguimiento acciones de Mantenimiento, 26 Verificación de acciones de Mantenimiento en cuerpo de agua, canales, ríos y quebradas que ingresen al humedal estas últimas en atención a la inundación presentada en el mes de febrero E. Estrategia Gestión Interinstitucional: Participación en 2 Comisión Ambiental Local - CAL, 3 y 21 Mesa, reunión o recorrido intersectorial, interinstitucional o institucional A mayo se han realizado 275 actividades en el humedal reportadas en el plan de trabajo para el periodo 2025-II con la participación de 2277 personas | NA | NA | Las acciones contempladas en los planes de trabajo no solo están orientadas a la recuperación ambiental de las áreas protegidas, sino también hacia el fortalecimiento del tejido social de la comunidad aledaña para la protección y conservación de estas. Así mismo, los Planes de trabajo de los Paisajes Sostenibles permiten fortalecer los procesos de gestión y gobernanza enfocados a buscar un equilibrio entre la producción sostenible y la conservación de estos ecosistemas, así como la protección cultural campesina, los saberes ancestrales. La definición de las acciones a ejecutar en los planes de trabajo, permite establecer una ruta clara de acción para el cumplimiento de los objetivos de conservación que definen los instrumentos de gestión e incorpora la medición de la efectividad en el manejo y la evaluación ecológica de los ecosistemas en las Reservas Distritales de Humedales. | https://drive.google.com/drive/u/1/folders/16VxjmEyQMAXIwYe0gKr9ffBteSf2TKFH | Usaquén | Guaymaral, La Academia | Torca I | Polígono establecido del área declarada del parque https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1rarhL7Pd1eJ4LS_ka9IKzmJ9JODDPvnC | UPZ Aledañas | POLITICAS 1. Para el Manejo del Suelo de Protección del Distrio Capital. 2. Gestión de la Conservación de la Biodiversidad. 3. Humedales del Distrito Capital. 4. Distrital de Espacio Público. 5. Distrital de Gestión del Riesgo. 6. Política Pública Distrital de HUmedales. 7. Nacional de Humedales interiores de Colombia. 8. Nacional para la Gestión Integral del Recurso Hídrico 9. Plan Distrital del Agua. 10. Plan Distirtal de Gestión del Riesgo y adaptación a la variabilidad y cambio climático. 11. Plan Ordenamiento Territorial POT. 12. Plan Nacional de Restauración Ecológica. 13. Política SINAP y Decreto 2372 de 2010. 14. Política Nacional para la Gestión integral de la Biodiversidad y sus ServiciosEcosistémicos PGIBSE |  |  | 8112 | 3942 | 4170 | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D
8086 | Áreas protegidas | 1 | FORMULAR IMPLEMENTAR Y HACER SEGUIMIENTO 100% LAS ACTIVIDADES DEFINIDAS EN LOS PLANES DE TRABAJO DE LOS RDH, PEDM Y PAISAJES SOSTENIBLES. | Constante | 253 | ESPECIAL | 66 Humedal Conejera | 66 | 2025 | 5 | Mayo | 3.12 | 1289219615 | 3.12 | 0 | 982574297 | 169785856 | 982574297 | 3.12 | 3.12 | 1189089793 | 500544643 | 1189089793 | 41796242 | 0 | 0 | 100129822 | 81020693 | En este humedal se realizaron actividades enmarcadas en las estrategias de la Política de Humedales del Distrito de la siguiente forma: A. Estrategia Investigación y Monitoreo Comunitario: 1 Investigación participativa, 2 Monitoreos comunitarios, 2 Monitoreos de biodiversidad B. Estrategia Educación, participación y comunicación: 1 acción pedagógica con 8 participantes, 1 Eventos representativos o de impacto con 14 participantes, 3 gestiones socioambiental y de gobernanza, 1 mesa territorial, 4 recorridos interpretativos con 142 participantes. C. Estrategia Restauración, Compensación y recuperación: 1 Apoyo visitas de seguimiento DCA/DPSIA/SPPA/ SCASP/SSFFS/SCAAV/SRHS, 1 Actividades de restauración y manejo de coberturas, 1 Sistema de seguimiento y alerta temprana para el control de factores tensionantes, 2 Reportes de gestión a factores tensionantes y 1 seguimiento a Unidades productivas D. Estrategia Manejo y Uso sostenible: 1 Apoyo procesos de formulación o actualización de instrumentos de planeación, 1 actividad de Gestión del riesgo, 10 Reportes de gestión de administración, 1 Seguimiento acciones de Mantenimiento, 1 Verificación de acciones de Mantenimiento en cuerpo de agua, canales, ríos y quebradas que ingresen al humedal estas últimas en atención a la inundación presentada en el mes de febrero E. Estrategia Gestión Interinstitucional: Participación en 1 Comisión Ambiental Local - CAL, 1 Comité Operativo Local para el Fenómeno de Habitabilidad en Calle (CODFHC), 1 Mesa residuos o de carreteros y 4 Mesa, reunión o recorrido intersectorial, interinstitucional o institucional A mayo se han realizado 121 actividades en el humedal reportadas en el plan de trabajo para el periodo 2025-II con la participación de 1918 personas | NA | NA | Las acciones contempladas en los planes de trabajo no solo están orientadas a la recuperación ambiental de las áreas protegidas, sino también hacia el fortalecimiento del tejido social de la comunidad aledaña para la protección y conservación de estas. Así mismo, los Planes de trabajo de los Paisajes Sostenibles permiten fortalecer los procesos de gestión y gobernanza enfocados a buscar un equilibrio entre la producción sostenible y la conservación de estos ecosistemas, así como la protección cultural campesina, los saberes ancestrales. La definición de las acciones a ejecutar en los planes de trabajo, permite establecer una ruta clara de acción para el cumplimiento de los objetivos de conservación que definen los instrumentos de gestión e incorpora la medición de la efectividad en el manejo y la evaluación ecológica de los ecosistemas en las Reservas Distritales de Humedales. | https://drive.google.com/drive/u/1/folders/16VxjmEyQMAXIwYe0gKr9ffBteSf2TKFH | Suba | El prado | Compartir, Acacias, Alaska, Londres, Monarcas | Polígono establecido del área declarada del parque https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1rarhL7Pd1eJ4LS_ka9IKzmJ9JODDPvnC | UPZ Aledañas | POLITICAS 1. Para el Manejo del Suelo de Protección del Distrio Capital. 2. Gestión de la Conservación de la Biodiversidad. 3. Humedales del Distrito Capital. 4. Distrital de Espacio Público. 5. Distrital de Gestión del Riesgo. 6. Política Pública Distrital de HUmedales. 7. Nacional de Humedales interiores de Colombia. 8. Nacional para la Gestión Integral del Recurso Hídrico 9. Plan Distrital del Agua. 10. Plan Distirtal de Gestión del Riesgo y adaptación a la variabilidad y cambio climático. 11. Plan Ordenamiento Territorial POT. 12. Plan Nacional de Restauración Ecológica. 13. Política SINAP y Decreto 2372 de 2010. 14. Política Nacional para la Gestión integral de la Biodiversidad y sus ServiciosEcosistémicos PGIBSE |  |  | 108236 | 49637 | 58599 | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D
8086 | Áreas protegidas | 1 | FORMULAR IMPLEMENTAR Y HACER SEGUIMIENTO 100% LAS ACTIVIDADES DEFINIDAS EN LOS PLANES DE TRABAJO DE LOS RDH, PEDM Y PAISAJES SOSTENIBLES. | Constante | 253 | ESPECIAL | 67 Humedal Jaboque | 67 | 2025 | 5 | Mayo | 3.12 | 607395155 | 3.12 | 0 | 470488881 | 169785856 | 470488881 | 3.12 | 3.12 | 547801793 | 297904643 | 547801793 | 24875492 | 0 | 0 | 59593362 | 48220355 | En este humedal se realizaron actividades enmarcadas en las estrategias de la Política de Humedales del Distrito de la siguiente forma: A. Estrategia Investigación y Monitoreo Comunitario: 1 Monitoreo comunitario, 1 Investigación aplicada B. Estrategia Educación, participación y comunicación: 1 accion pedagógica con 93 participantes, 2 Eventos representativos o de impacto con 1318 participantes 3 actividades de Gestion socioambiental y de gobernanza, 2 jornadas de apropiación, 2 recorridos interpretativos con 46 participantes. C. Estrategia Restauración, Compensación y recuperación: 1 Apoyo visitas de seguimiento DCA/DPSIA/SPPA/ SCASP/SSFFS/SCAAV/SRHS, 1 Actividad de restauración y manejo de coberturas, 1 Jornada de limpieza, 2 Operativos de recuperación de espacio público natural, 4 Sistema de seguimiento y alerta temprana para el control de factores tensionantes, 13 Reportes de gestión a factores tensionantes D. Estrategia Manejo y Uso sostenible: 5 Apoyos procesos de formulación o actualización de instrumentos de planeación, 3 Capacitaciones cuadrillas y personal de vigilancia, 23 Reportes de gestión de administración, 1 Reporte de acciones de Vigilancia y Seguridad para conservación del humedal 1 Seguimiento acciones de Mantenimiento, 1 Verificación de acciones de Mantenimiento en cuerpo de agua, canales, ríos y quebradas que ingresen al humedal E. Estrategia Gestión Interinstitucional: Participación en 1 Consejo Protección y Bienestar Animal -PYBA, 1 Comité Operativos Locales para el Fenómeno de Habitabilidad en Calle (CODFHC), 1 Mesa residuos o de carreteros y 6 Mesas, reunión o recorrido intersectorial, interinstitucional o institucional A mayo se han realizado 225 actividades en el humedal reportadas en el plan de trabajo para el periodo 2025-II con la participación de 3162 personas | NA | NA | Las acciones contempladas en los planes de trabajo no solo están orientadas a la recuperación ambiental de las áreas protegidas, sino también hacia el fortalecimiento del tejido social de la comunidad aledaña para la protección y conservación de estas. Así mismo, los Planes de trabajo de los Paisajes Sostenibles permiten fortalecer los procesos de gestión y gobernanza enfocados a buscar un equilibrio entre la producción sostenible y la conservación de estos ecosistemas, así como la protección cultural campesina, los saberes ancestrales. La definición de las acciones a ejecutar en los planes de trabajo, permite establecer una ruta clara de acción para el cumplimiento de los objetivos de conservación que definen los instrumentos de gestión e incorpora la medición de la efectividad en el manejo y la evaluación ecológica de los ecosistemas en las Reservas Distritales de Humedales. | https://drive.google.com/drive/u/1/folders/16VxjmEyQMAXIwYe0gKr9ffBteSf2TKFH | Engativá | Engativá, Álamos, Garcés Navas | El Gaco, Engativá Zona Urbana, San Antonio Engativá | Polígono establecido del área declarada del parque https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1rarhL7Pd1eJ4LS_ka9IKzmJ9JODDPvnC | UPZ Aledañas | POLITICAS 1. Para el Manejo del Suelo de Protección del Distrio Capital. 2. Gestión de la Conservación de la Biodiversidad. 3. Humedales del Distrito Capital. 4. Distrital de Espacio Público. 5. Distrital de Gestión del Riesgo. 6. Política Pública Distrital de HUmedales. 7. Nacional de Humedales interiores de Colombia. 8. Nacional para la Gestión Integral del Recurso Hídrico 9. Plan Distrital del Agua. 10. Plan Distirtal de Gestión del Riesgo y adaptación a la variabilidad y cambio climático. 11. Plan Ordenamiento Territorial POT. 12. Plan Nacional de Restauración Ecológica. 13. Política SINAP y Decreto 2372 de 2010. 14. Política Nacional para la Gestión integral de la Biodiversidad y sus ServiciosEcosistémicos PGIBSE |  |  | 324793 | 155418 | 169375 | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D
8086 | Áreas protegidas | 1 | FORMULAR IMPLEMENTAR Y HACER SEGUIMIENTO 100% LAS ACTIVIDADES DEFINIDAS EN LOS PLANES DE TRABAJO DE LOS RDH, PEDM Y PAISAJES SOSTENIBLES. | Constante | 253 | ESPECIAL | 68 Humedal Juan Amarillo | 68 | 2025 | 5 | Mayo | 3.12 | 622209071 | 3.12 | 0 | 491498881 | 169785856 | 491498881 | 3.12 | 3.12 | 560146293 | 310249143 | 560146293 | 25906277 | 0 | 0 | 62062778 | 50218499 | En este humedal se realizaron actividades enmarcadas en las estrategias de la Política de Humedales del Distrito de la siguiente forma: A. Estrategia Investigación y Monitoreo Comunitario: 1 Monitoreo comunitario B. Estrategia Educación, participación y comunicación: 6 acciones pedagógicas con 164 participantes, 10 actividades de Gestion socioambiental y de gobernanza, 1 mesa territorial, 4 recorridos interpretativos con 85 participantes. C. Estrategia Restauración, Compensación y recuperación: 2 Apoyos visitas de seguimiento DCA/DPSIA/SPPA/ SCASP/SSFFS/SCAAV/SRHS, 1 Jornada de limpieza, 5 Sistema de seguimiento y alerta temprana para el control de factores tensionantes, 1 Reportes de gestión a factores tensionantes D. Estrategia Manejo y Uso sostenible: 6 Apoyos procesos de formulación o actualización de instrumentos de planeación, 7 Reportes de gestión de administración, 1 Seguimiento acciones de Mantenimiento E. Estrategia Gestión Interinstitucional: Participación en 1 Comisión Ambiental Local - CAL, 1 Consejo Protección y Bienestar Animal -PYBA, 2 Comites Operativos Locales para el Fenómeno de Habitabilidad en Calle (CODFHC), 2 Mesa residuos o de carreteros y 2 Mesa, reunión o recorrido intersectorial, interinstitucional o institucional A mayo se han realizado 142 actividades en el humedal reportadas en el plan de trabajo para el periodo 2025-II con la participación de 1476 personas | NA | NA | Las acciones contempladas en los planes de trabajo no solo están orientadas a la recuperación ambiental de las áreas protegidas, sino también hacia el fortalecimiento del tejido social de la comunidad aledaña para la protección y conservación de estas. Así mismo, los Planes de trabajo de los Paisajes Sostenibles permiten fortalecer los procesos de gestión y gobernanza enfocados a buscar un equilibrio entre la producción sostenible y la conservación de estos ecosistemas, así como la protección cultural campesina, los saberes ancestrales. La definición de las acciones a ejecutar en los planes de trabajo, permite establecer una ruta clara de acción para el cumplimiento de los objetivos de conservación que definen los instrumentos de gestión e incorpora la medición de la efectividad en el manejo y la evaluación ecológica de los ecosistemas en las Reservas Distritales de Humedales. | https://drive.google.com/drive/u/1/folders/16VxjmEyQMAXIwYe0gKr9ffBteSf2TKFH | Suba | Tibabuyes, El Rincón | La Gaitana, Cañiza l, ll y lll, Carolina ll y lll, El Rubí, La Gaitana | Polígono establecido del área declarada del parque https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1rarhL7Pd1eJ4LS_ka9IKzmJ9JODDPvnC | UPZ Aledañas | POLITICAS 1. Para el Manejo del Suelo de Protección del Distrio Capital. 2. Gestión de la Conservación de la Biodiversidad. 3. Humedales del Distrito Capital. 4. Distrital de Espacio Público. 5. Distrital de Gestión del Riesgo. 6. Política Pública Distrital de HUmedales. 7. Nacional de Humedales interiores de Colombia. 8. Nacional para la Gestión Integral del Recurso Hídrico 9. Plan Distrital del Agua. 10. Plan Distirtal de Gestión del Riesgo y adaptación a la variabilidad y cambio climático. 11. Plan Ordenamiento Territorial POT. 12. Plan Nacional de Restauración Ecológica. 13. Política SINAP y Decreto 2372 de 2010. 14. Política Nacional para la Gestión integral de la Biodiversidad y sus ServiciosEcosistémicos PGIBSE |  |  | 609801 | 294144 | 315657 | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D
8086 | Áreas protegidas | 1 | FORMULAR IMPLEMENTAR Y HACER SEGUIMIENTO 100% LAS ACTIVIDADES DEFINIDAS EN LOS PLANES DE TRABAJO DE LOS RDH, PEDM Y PAISAJES SOSTENIBLES. | Constante | 253 | ESPECIAL | 69 Humedal Santa María del lago | 69 | 2025 | 5 | Mayo | 3.12 | 2371934304 | 3.12 | 0 | 1903934982 | 169785856 | 1903934982 | 3.12 | 3.12 | 2073910959 | 1489805808 | 2073910959 | 124401059 | 0 | 0 | 298023345 | 241147519 | En este humedal se realizaron actividades enmarcadas en las estrategias de la Política de Humedales del Distrito de la siguiente forma: A. Estrategia Investigación y Monitoreo Comunitario: 1 Investigación participativa B. Estrategia Educación, participación y comunicación: 4 actividades de Gestion socioambiental y de gobernanza, 1 mesa territorial. C. Estrategia Restauración, Compensación y recuperación: 2 Apoyos visitas de seguimiento DCA/DPSIA/SPPA/ SCASP/SSFFS/SCAAV/SRHS, 2 Sistema de seguimiento y alerta temprana para el control de factores tensionantes, 1 Reporte de gestión a factores tensionantes D. Estrategia Manejo y Uso sostenible: 1 Apoyo procesos de formulación o actualización de instrumentos de planeación, 2 registros de 8416 visitantes, 2 Seguimiento acciones de Mantenimiento, 1 Verificación de acciones de Mantenimiento en cuerpo de agua, canales, ríos y quebradas que ingresen al humedal E. Estrategia Gestión Interinstitucional: Participación en 1 Consejo Local de Gestión del Riesgo y Cambio Climático - CLGRCC, 1 Comité Operativos Locales para el Fenómeno de Habitabilidad en Calle (CODFHC), 1 Mesa residuos o de carreteros y 2 Mesas, reunión o recorrido intersectorial, interinstitucional o institucional A mayo se han realizado 93 actividades en el humedal reportadas en el plan de trabajo para el periodo 2025-II con la participación de 56264 personas | NA | NA | Las acciones contempladas en los planes de trabajo no solo están orientadas a la recuperación ambiental de las áreas protegidas, sino también hacia el fortalecimiento del tejido social de la comunidad aledaña para la protección y conservación de estas. Así mismo, los Planes de trabajo de los Paisajes Sostenibles permiten fortalecer los procesos de gestión y gobernanza enfocados a buscar un equilibrio entre la producción sostenible y la conservación de estos ecosistemas, así como la protección cultural campesina, los saberes ancestrales. La definición de las acciones a ejecutar en los planes de trabajo, permite establecer una ruta clara de acción para el cumplimiento de los objetivos de conservación que definen los instrumentos de gestión e incorpora la medición de la efectividad en el manejo y la evaluación ecológica de los ecosistemas en las Reservas Distritales de Humedales. | https://drive.google.com/drive/u/1/folders/16VxjmEyQMAXIwYe0gKr9ffBteSf2TKFH | Engativá | Boyaca Real, Las Ferias | Garces Navas, Bonanza, Engativá Centro, Paris Gaitan, Santa Helenita, Santa María del Lago, Boyacá, Palo Blanco | Polígono establecido del área declarada del parque https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1rarhL7Pd1eJ4LS_ka9IKzmJ9JODDPvnC | UPZ Aledañas | POLITICAS 1. Para el Manejo del Suelo de Protección del Distrio Capital. 2. Gestión de la Conservación de la Biodiversidad. 3. Humedales del Distrito Capital. 4. Distrital de Espacio Público. 5. Distrital de Gestión del Riesgo. 6. Política Pública Distrital de HUmedales. 7. Nacional de Humedales interiores de Colombia. 8. Nacional para la Gestión Integral del Recurso Hídrico 9. Plan Distrital del Agua. 10. Plan Distirtal de Gestión del Riesgo y adaptación a la variabilidad y cambio climático. 11. Plan Ordenamiento Territorial POT. 12. Plan Nacional de Restauración Ecológica. 13. Política SINAP y Decreto 2372 de 2010. 14. Política Nacional para la Gestión integral de la Biodiversidad y sus ServiciosEcosistémicos PGIBSE |  |  | 229435 | 109414 | 120021 | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D
8086 | Áreas protegidas | 1 | FORMULAR IMPLEMENTAR Y HACER SEGUIMIENTO 100% LAS ACTIVIDADES DEFINIDAS EN LOS PLANES DE TRABAJO DE LOS RDH, PEDM Y PAISAJES SOSTENIBLES. | Constante | 253 | ESPECIAL | 70 Humedal Isla | 70 | 2025 | 5 | Mayo | 3.12 | 563281621 | 3.12 | 0 | 433728881 | 169785856 | 433728881 | 3.12 | 3.12 | 511041793 | 261144643 | 511041793 | 21805976 | 0 | 0 | 52239828 | 42270195 | En este humedal se realizaron actividades enmarcadas en las estrategias de la Política de Humedales del Distrito de la siguiente forma: A. Estrategia Investigación y Monitoreo Comunitario: 1 Monitoreo comunitario B. Estrategia Educación, participación y comunicación: 1 proceso de formación con 42 participantes. C. Estrategia Restauración, Compensación y recuperación: 2 jornadas de replante, 1 Operativo de recuperación de espacio público natural, 1 Sistemas de seguimiento y alerta temprana para el control de factores tensionantes, 1 Reporte de gestión a factores tensionantes y 1 Seguimiento a Unidades productivas D. Estrategia Manejo y Uso sostenible: 1 Apoyo procesos de formulación o actualización de instrumentos de planeación, 7 Reportes de gestión de administración, 1 Seguimiento acciones de Mantenimiento y 1 Verificación de acciones de Mantenimiento en cuerpo de agua, canales, ríos y quebradas que ingresen al humedal E. Estrategia Gestión Interinstitucional: Participación en 9 Mesas, reuniones o recorrido intersectorial, interinstitucional o institucional A mayo se han realizado 113 actividades en el humedal reportadas en el plan de trabajo para el periodo 2025-II con la participación de 996 personas | NA | NA | Las acciones contempladas en los planes de trabajo no solo están orientadas a la recuperación ambiental de las áreas protegidas, sino también hacia el fortalecimiento del tejido social de la comunidad aledaña para la protección y conservación de estas. Así mismo, los Planes de trabajo de los Paisajes Sostenibles permiten fortalecer los procesos de gestión y gobernanza enfocados a buscar un equilibrio entre la producción sostenible y la conservación de estos ecosistemas, así como la protección cultural campesina, los saberes ancestrales. La definición de las acciones a ejecutar en los planes de trabajo, permite establecer una ruta clara de acción para el cumplimiento de los objetivos de conservación que definen los instrumentos de gestión e incorpora la medición de la efectividad en el manejo y la evaluación ecológica de los ecosistemas en las Reservas Distritales de Humedales. | https://drive.google.com/drive/u/1/folders/16VxjmEyQMAXIwYe0gKr9ffBteSf2TKFH | Bosa | Tintal Sur | Bosa Centro | Polígono establecido del área declarada del parque https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1rarhL7Pd1eJ4LS_ka9IKzmJ9JODDPvnC | UPZ Aledañas | POLITICAS 1. Para el Manejo del Suelo de Protección del Distrio Capital. 2. Gestión de la Conservación de la Biodiversidad. 3. Humedales del Distrito Capital. 4. Distrital de Espacio Público. 5. Distrital de Gestión del Riesgo. 6. Política Pública Distrital de HUmedales. 7. Nacional de Humedales interiores de Colombia. 8. Nacional para la Gestión Integral del Recurso Hídrico 9. Plan Distrital del Agua. 10. Plan Distirtal de Gestión del Riesgo y adaptación a la variabilidad y cambio climático. 11. Plan Ordenamiento Territorial POT. 12. Plan Nacional de Restauración Ecológica. 13. Política SINAP y Decreto 2372 de 2010. 14. Política Nacional para la Gestión integral de la Biodiversidad y sus ServiciosEcosistémicos PGIBSE |  |  | 115163 | 54192 | 60971 | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D
8086 | Áreas protegidas | 1 | FORMULAR IMPLEMENTAR Y HACER SEGUIMIENTO 100% LAS ACTIVIDADES DEFINIDAS EN LOS PLANES DE TRABAJO DE LOS RDH, PEDM Y PAISAJES SOSTENIBLES. | Constante | 253 | ESPECIAL | 71 Humedal Tunjo | 71 | 2025 | 5 | Mayo | 3.12 | 494334130 | 3.12 | 0 | 386956897 | 169785856 | 386956897 | 3.12 | 3.12 | 439659793 | 273314643 | 439659793 | 22822190 | 0 | 0 | 54674337 | 44240094 | En este humedal se realizaron actividades enmarcadas en las estrategias de la Política de Humedales del Distrito de la siguiente forma: A. Estrategia Investigación y Monitoreo Comunitario: 1 Monitoreo de biodiversidad B. Estrategia Educación, participación y comunicación: 1 Acción pedagógica Con 19 participantes, 1 evento de impacto con 40 participantes, 1 jornada de apropiación, 3 procesos de formación con 43 participantes C. Estrategia Restauración, Compensación y recuperación: 1 Operativos de recuperación de espacio público natural, 1 Sistema de seguimiento y alerta temprana para el control de factores tensionantes D. Estrategia Manejo y Uso sostenible: 6 Reporte de gestión de administración E. Estrategia Gestión Interinstitucional: Participación en 2 Comisiones Ambientales Locales - CAL, 1 Comité Operativo Local para el Fenómeno de Habitabilidad en Calle (CODFHC), 1 Junta Administradora Local - JAL A mayo se han realizado 85 actividades en el humedal reportadas en el plan de trabajo para el periodo 2025-II con la participación de 1167 personas | NA | NA | Las acciones contempladas en los planes de trabajo no solo están orientadas a la recuperación ambiental de las áreas protegidas, sino también hacia el fortalecimiento del tejido social de la comunidad aledaña para la protección y conservación de estas. Así mismo, los Planes de trabajo de los Paisajes Sostenibles permiten fortalecer los procesos de gestión y gobernanza enfocados a buscar un equilibrio entre la producción sostenible y la conservación de estos ecosistemas, así como la protección cultural campesina, los saberes ancestrales. La definición de las acciones a ejecutar en los planes de trabajo, permite establecer una ruta clara de acción para el cumplimiento de los objetivos de conservación que definen los instrumentos de gestión e incorpora la medición de la efectividad en el manejo y la evaluación ecológica de los ecosistemas en las Reservas Distritales de Humedales. | https://drive.google.com/drive/u/1/folders/16VxjmEyQMAXIwYe0gKr9ffBteSf2TKFH | Tunjuelito | Venecia, Arborizadora Baja | El Carmen, San Vicente de Ferrer, Tejar de Ontario, Molinos | Polígono establecido del área declarada del parque https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1rarhL7Pd1eJ4LS_ka9IKzmJ9JODDPvnC | UPZ Aledañas | POLITICAS 1. Para el Manejo del Suelo de Protección del Distrio Capital. 2. Gestión de la Conservación de la Biodiversidad. 3. Humedales del Distrito Capital. 4. Distrital de Espacio Público. 5. Distrital de Gestión del Riesgo. 6. Política Pública Distrital de HUmedales. 7. Nacional de Humedales interiores de Colombia. 8. Nacional para la Gestión Integral del Recurso Hídrico 9. Plan Distrital del Agua. 10. Plan Distirtal de Gestión del Riesgo y adaptación a la variabilidad y cambio climático. 11. Plan Ordenamiento Territorial POT. 12. Plan Nacional de Restauración Ecológica. 13. Política SINAP y Decreto 2372 de 2010. 14. Política Nacional para la Gestión integral de la Biodiversidad y sus ServiciosEcosistémicos PGIBSE |  |  | 228386 | 112460 | 115926 | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D
8086 | Áreas protegidas | 1 | FORMULAR IMPLEMENTAR Y HACER SEGUIMIENTO 100% LAS ACTIVIDADES DEFINIDAS EN LOS PLANES DE TRABAJO DE LOS RDH, PEDM Y PAISAJES SOSTENIBLES. | Constante | 253 | ESPECIAL | 72 Humedal Salitre | 72 | 2025 | 5 | Mayo | 3.12 | 459576194 | 3.12 | 0 | 355322393 | 169785856 | 355322393 | 3.12 | 3.12 | 414177793 | 226944643 | 414177793 | 18950224 | 0 | 0 | 45398401 | 36734410 | En este humedal se realizaron actividades enmarcadas en las estrategias de la Política de Humedales del Distrito de la siguiente forma: A. Estrategia Investigación y Monitoreo Comunitario: 1 Monitoreo comunitario B. Estrategia Educación, participación y comunicación: 3 acciones pedagógicas con 216 participantes, 1 Evento representativos o de impacto con 46 participantes, 1 mesa territorial y 1 recorrido interpretativo con 20 participantes. 3 actividades de Gestion socioambiental y de gobernanza, 2 jornadas de apropiación, 2 recorridos interpretativos con 46 participantes. C. Estrategia Restauración, Compensación y recuperación: 2 Apoyos visitas de seguimiento DCA/DPSIA/SPPA/ SCASP/SSFFS/SCAAV/SRHS, 1 Sistema de seguimiento y alerta temprana para el control de factores tensionantes, 4 Reportes de gestión a factores tensionantes D. Estrategia Manejo y Uso sostenible: 11 Reportes de gestión de administración, 1 Reporte de acciones de Vigilancia y Seguridad para conservación del humedal, 2 Seguimiento acciones de Mantenimiento, 2 Verificación de acciones de Mantenimiento en cuerpo de agua, canales, ríos y quebradas que ingresen al humedal E. Estrategia Gestión Interinstitucional: Participación en 1 Consejo Local de Gestión del Riesgo y Cambio Climático – CLGRCC, 1 Consejo Protección y Bienestar Animal -PYBA y 2 Mesas, reunión o recorrido intersectorial, interinstitucional o institucional A mayo se han realizado 125 actividades en el humedal reportadas en el plan de trabajo para el periodo 2025-II con la participación de 1804 personas | NA | NA | Las acciones contempladas en los planes de trabajo no solo están orientadas a la recuperación ambiental de las áreas protegidas, sino también hacia el fortalecimiento del tejido social de la comunidad aledaña para la protección y conservación de estas. Así mismo, los Planes de trabajo de los Paisajes Sostenibles permiten fortalecer los procesos de gestión y gobernanza enfocados a buscar un equilibrio entre la producción sostenible y la conservación de estos ecosistemas, así como la protección cultural campesina, los saberes ancestrales. La definición de las acciones a ejecutar en los planes de trabajo, permite establecer una ruta clara de acción para el cumplimiento de los objetivos de conservación que definen los instrumentos de gestión e incorpora la medición de la efectividad en el manejo y la evaluación ecológica de los ecosistemas en las Reservas Distritales de Humedales. | https://drive.google.com/drive/u/1/folders/16VxjmEyQMAXIwYe0gKr9ffBteSf2TKFH | Barrios Unidos | Parque Salitre | Rosario, San José | Polígono establecido del área declarada del parque https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1rarhL7Pd1eJ4LS_ka9IKzmJ9JODDPvnC | UPZ Aledañas | POLITICAS 1. Para el Manejo del Suelo de Protección del Distrio Capital. 2. Gestión de la Conservación de la Biodiversidad. 3. Humedales del Distrito Capital. 4. Distrital de Espacio Público. 5. Distrital de Gestión del Riesgo. 6. Política Pública Distrital de HUmedales. 7. Nacional de Humedales interiores de Colombia. 8. Nacional para la Gestión Integral del Recurso Hídrico 9. Plan Distrital del Agua. 10. Plan Distirtal de Gestión del Riesgo y adaptación a la variabilidad y cambio climático. 11. Plan Ordenamiento Territorial POT. 12. Plan Nacional de Restauración Ecológica. 13. Política SINAP y Decreto 2372 de 2010. 14. Política Nacional para la Gestión integral de la Biodiversidad y sus ServiciosEcosistémicos PGIBSE |  |  | 1465 | 803 | 662 | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D
8086 | Áreas protegidas | 1 | FORMULAR IMPLEMENTAR Y HACER SEGUIMIENTO 100% LAS ACTIVIDADES DEFINIDAS EN LOS PLANES DE TRABAJO DE LOS RDH, PEDM Y PAISAJES SOSTENIBLES. | Constante | 253 | ESPECIAL | 73 Humedal Tingua Azul | 73 | 2025 | 5 | Mayo | 3.12 | 459576194 | 3.12 | 0 | 355322393 | 169785856 | 355322393 | 3.12 | 3.12 | 414177793 | 226944643 | 414177793 | 18950224 | 0 | 0 | 45398401 | 36734410 | En este humedal se realizaron actividades enmarcadas en las estrategias de la Política de Humedales del Distrito de la siguiente forma: A. Estrategia Investigación y Monitoreo Comunitario: 1 Monitoreo de biodiversidad, 1 Investigación participativa B. Estrategia Educación, participación y comunicación: 2 Apoyos a PRAES - Proyectos Educativos Ambientales Escolares con 50 participantes, 1 Procesos de formación, 2 Recorridos interpretativos con 50 participantes C. Estrategia Restauración, Compensación y recuperación: 1Apoyo visita de seguimiento DCA/DPSIA/SPPA/ SCASP/SSFFS/SCAAV/SRHS, 4 Sistemas de seguimiento y alerta temprana para el control de factores tensionantes, 1 Reporte de gestión a factores tensionantes D. Estrategia Manejo y Uso sostenible: 1 Reporte de gestión de administración E. Estrategia Gestión Interinstitucional: Participación en 2 Comisiones Ambientales Locales - CAL, 1 Comité Operativo Local para el Fenómeno de Habitabilidad en Calle (CODFHC) 1 mesa de residuos A mayo se han realizado 81 actividades en el humedal reportadas en el plan de trabajo para el periodo 2025-II con la participación de 1027 personas | NA | NA | Las acciones contempladas en los planes de trabajo no solo están orientadas a la recuperación ambiental de las áreas protegidas, sino también hacia el fortalecimiento del tejido social de la comunidad aledaña para la protección y conservación de estas. Así mismo, los Planes de trabajo de los Paisajes Sostenibles permiten fortalecer los procesos de gestión y gobernanza enfocados a buscar un equilibrio entre la producción sostenible y la conservación de estos ecosistemas, así como la protección cultural campesina, los saberes ancestrales. La definición de las acciones a ejecutar en los planes de trabajo, permite establecer una ruta clara de acción para el cumplimiento de los objetivos de conservación que definen los instrumentos de gestión e incorpora la medición de la efectividad en el manejo y la evaluación ecológica de los ecosistemas en las Reservas Distritales de Humedales. | https://drive.google.com/drive/u/1/folders/16VxjmEyQMAXIwYe0gKr9ffBteSf2TKFH | Kennedy Bosa | Timiza | San Andres, Tundama, Boita Sector I y II, Santa Catalina, Lago Timiza, Socorro, Catalina II, Nueva Roma, Nuevo Chile, Olarte y Villa del Rio | Shapefiles áreas protegidas Bogotá D.C: | UPZ Aledañas | POLITICAS 1. Para el Manejo del Suelo de Protección del Distrio Capital. 2. Gestión de la Conservación de la Biodiversidad. 3. Humedales del Distrito Capital. 4. Distrital de Espacio Público. 5. Distrital de Gestión del Riesgo. 6. Política Pública Distrital de Humedales. 7. Nacional de Humedales interiores de Colombia. 8. Nacional para la Gestión Integral del Recurso Hídrico 9. Plan Distrital del Agua. 10. Plan Distirtal de Gestión del Riesgo y adaptación a la variabilidad y cambio climático. 11. Plan Ordenamiento Territorial POT. 12. Plan Nacional de Restauración Ecológica. 13. Política SINAP y Decreto 2372 de 2010. 14. Política Nacional para la Gestión integral de la Biodiversidad y sus ServiciosEcosistémicos PGIBSE |  |  | 139367 | 67527 | 71840 | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D
8086 | Áreas protegidas | 1 | FORMULAR IMPLEMENTAR Y HACER SEGUIMIENTO 100% LAS ACTIVIDADES DEFINIDAS EN LOS PLANES DE TRABAJO DE LOS RDH, PEDM Y PAISAJES SOSTENIBLES. | Constante | 253 | ESPECIAL | 74 Humedal Escritorio -Hyntiba | 74 | 2025 | 5 | Mayo | 3.12 | 434363317 | 3.12 | 0 | 334312393 | 169785856 | 334312393 | 3.12 | 3.12 | 393167793 | 205934643 | 393167793 | 17195857 | 0 | 0 | 41195524 | 33333625 | En este humedal se realizaron actividades enmarcadas en las estrategias de la Política de Humedales del Distrito de la siguiente forma: B. Estrategia Educación, participación y comunicación: 2 Apoyos a PRAES - Proyectos Educativos Ambientales Escolares con 156 participantes, 2 Apoyos a PROCEDAS - Proyectos Ciudadanos de Educación Ambiental, 2 Eventos representativos o de impacto con 251 participantes, 2 actividades de Gestion socioambiental 3 actividades de Gestion socioambiental y de gobernanza, 2 jornadas de apropiación, 2 recorridos interpretativos con 46 participantes. C. Estrategia Restauración, Compensación y recuperación: 3 Sistema de seguimiento y alerta temprana para el control de factores tensionantes, 1 Reporte de gestión a factores tensionantes D. Estrategia Manejo y Uso sostenible: 1 Apoyo procesos de formulación o actualización de instrumentos de planeación, 1 Reporte de gestión de administración, 1 Seguimiento acciones de Mantenimiento, 1 Verificación de acciones de Mantenimiento en cuerpo de agua, canales, ríos y quebradas que ingresen al humedal E. Estrategia Gestión Interinstitucional: Participación en 1 Comisión Ambiental Local - CAL , y 1 Mesa, reunión o recorrido intersectorial, interinstitucional o institucional A mayo se han realizado 44 actividades en el humedal reportadas en el plan de trabajo para el periodo 2025-II con la participación de 925 personas | NA | NA | Las acciones contempladas en los planes de trabajo no solo están orientadas a la recuperación ambiental de las áreas protegidas, sino también hacia el fortalecimiento del tejido social de la comunidad aledaña para la protección y conservación de estas. Así mismo, los Planes de trabajo de los Paisajes Sostenibles permiten fortalecer los procesos de gestión y gobernanza enfocados a buscar un equilibrio entre la producción sostenible y la conservación de estos ecosistemas, así como la protección cultural campesina, los saberes ancestrales. La definición de las acciones a ejecutar en los planes de trabajo, permite establecer una ruta clara de acción para el cumplimiento de los objetivos de conservación que definen los instrumentos de gestión e incorpora la medición de la efectividad en el manejo y la evaluación ecológica de los ecosistemas en las Reservas Distritales de Humedales. | https://drive.google.com/drive/u/1/folders/16VxjmEyQMAXIwYe0gKr9ffBteSf2TKFH | Fontibón | Fontibon San Pablo Aeropuerto | Florencia, Las Brisas, Planadas, Casandra y aeropuerto | Shapefiles áreas protegidas Bogotá D.C: | UPZ Aledañas | POLITICAS 1. Para el Manejo del Suelo de Protección del Distrio Capital. 2. Gestión de la Conservación de la Biodiversidad. 3. Humedales del Distrito Capital. 4. Distrital de Espacio Público. 5. Distrital de Gestión del Riesgo. 6. Política Pública Distrital de HUmedales. 7. Nacional de Humedales interiores de Colombia. 8. Nacional para la Gestión Integral del Recurso Hídrico 9. Plan Distrital del Agua. 10. Plan Distirtal de Gestión del Riesgo y adaptación a la variabilidad y cambio climático. 11. Plan Ordenamiento Territorial POT. 12. Plan Nacional de Restauración Ecológica. 13. Política SINAP y Decreto 2372 de 2010. 14. Política Nacional para la Gestión integral de la Biodiversidad y sus ServiciosEcosistémicos PGIBSE |  |  | 36271 | 17700 | 18571 | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D
8086 | Áreas protegidas | 1 | FORMULAR IMPLEMENTAR Y HACER SEGUIMIENTO 100% LAS ACTIVIDADES DEFINIDAS EN LOS PLANES DE TRABAJO DE LOS RDH, PEDM Y PAISAJES SOSTENIBLES. | Constante | 253 | ESPECIAL | 75 PS Agroparque La Requilina - El Uval | 75 | 2025 | 5 | Mayo | 3.12 | 79008156 | 3.12 | 0 | 58113379 | 169785856 | 58113379 | 3.12 | 3.12 | 75047373 | 19799781 | 75047373 | 1653312 | 0 | 0 | 3960783 | 3204893 | Priorización de la Quebradas: Pasoleón y la Villalobos. Se realizo un recorrido y 2 jornadas de plantación de 60 árboles. Se realizaron 3 capacitaciones a 16 personas sobre las huertas multiestratos en las que se producen plantas alimenticias, medicinales o aromáticas y se incluyen frutales, con manejo agroecológico. Se vincularon 6 predios al Ordenamiento Ambiental de Finca (OAF) y se ofreció acompañamiento técnico en el proceso de OAF en 10 predios, con el objetivo de fomentar la implementación de prácticas agropecuarias sostenibles | NA | NA | Las acciones contempladas en los planes de trabajo no solo están orientadas a la recuperación ambiental de las áreas protegidas, sino también hacia el fortalecimiento del tejido social de la comunidad aledaña para la protección y conservación de estas. Así mismo, los Planes de trabajo de los Paisajes Sostenibles permiten fortalecer los procesos de gestión y gobernanza enfocados a buscar un equilibrio entre la producción sostenible y la conservación de estos ecosistemas, así como la protección cultural campesina, los saberes ancestrales. La definición de las acciones a ejecutar en los planes de trabajo, permite establecer una ruta clara de acción para el cumplimiento de los objetivos de conservación que definen los instrumentos de gestión e incorpora la medición de la efectividad en el manejo y la evaluación ecológica de los ecosistemas en las Reservas Distritales de Humedales. | https://drive.google.com/drive/u/1/folders/16VxjmEyQMAXIwYe0gKr9ffBteSf2TKFH | Usme | N/A | N/A | N/A | N/A | POLITICAS 1. Para el Manejo del Suelo de Protección del Distrio Capital. 2. Gestión de la Conservación de la Biodiversidad. 3. Humedales del Distrito Capital. 4. Distrital de Espacio Público. 5. Distrital de Gestión del Riesgo. 6. Política Pública Distrital de HUmedales. 7. Nacional de Humedales interiores de Colombia. 8. Nacional para la Gestión Integral del Recurso Hídrico 9. Plan Distrital del Agua. 10. Plan Distirtal de Gestión del Riesgo y adaptación a la variabilidad y cambio climático. 11. Plan Ordenamiento Territorial POT. 12. Plan Nacional de Restauración Ecológica. 13. Política SINAP y Decreto 2372 de 2010. 14. Política Nacional para la Gestión integral de la Biodiversidad y sus ServiciosEcosistémicos PGIBSE |  |  | 207498 | 102947 | 104551 | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D
8086 | Áreas protegidas | 1 | FORMULAR IMPLEMENTAR Y HACER SEGUIMIENTO 100% LAS ACTIVIDADES DEFINIDAS EN LOS PLANES DE TRABAJO DE LOS RDH, PEDM Y PAISAJES SOSTENIBLES. | Constante | 253 | ESPECIAL | 76 PS Agroparque Los Soches | 76 | 2025 | 5 | Mayo | 3.12 | 115416926 | 3.12 | 0 | 88453129 | 169785856 | 88453129 | 3.12 | 3.12 | 105386959 | 50139368 | 105386959 | 4186714 | 0 | 0 | 10029967 | 8115813 | Se priorizaron las Quebradas Los Cáquezas y Los Soches, se realizó plantación de 60 árboles. Se realizaron 3 capacitaciones con la participación de 16 personas sobre el manejo de huertas multiestrato, fertilización y/o manejo de plagas y enfermedades en las plantas de la huerta. Se vincularon 10 predios al Ordenamiento Ambiental de Finca (OAF).Se brindó acompañamiento técnico en el proceso de Ordenamiento Ambiental de Finca (OAF) en 11 predios. | NA | NA | Las acciones contempladas en los planes de trabajo no solo están orientadas a la recuperación ambiental de las áreas protegidas, sino también hacia el fortalecimiento del tejido social de la comunidad aledaña para la protección y conservación de estas. Así mismo, los Planes de trabajo de los Paisajes Sostenibles permiten fortalecer los procesos de gestión y gobernanza enfocados a buscar un equilibrio entre la producción sostenible y la conservación de estos ecosistemas, así como la protección cultural campesina, los saberes ancestrales. La definición de las acciones a ejecutar en los planes de trabajo, permite establecer una ruta clara de acción para el cumplimiento de los objetivos de conservación que definen los instrumentos de gestión e incorpora la medición de la efectividad en el manejo y la evaluación ecológica de los ecosistemas en las Reservas Distritales de Humedales. | https://drive.google.com/drive/u/1/folders/16VxjmEyQMAXIwYe0gKr9ffBteSf2TKFH | Usme | N/A | N/A | N.A. | N.A. | POLITICAS 1. Para el Manejo del Suelo de Protección del Distrio Capital. 2. Gestión de la Conservación de la Biodiversidad. 3. Humedales del Distrito Capital. 4. Distrital de Espacio Público. 5. Distrital de Gestión del Riesgo. 6. Política Pública Distrital de HUmedales. 7. Nacional de Humedales interiores de Colombia. 8. Nacional para la Gestión Integral del Recurso Hídrico 9. Plan Distrital del Agua. 10. Plan Distirtal de Gestión del Riesgo y adaptación a la variabilidad y cambio climático. 11. Plan Ordenamiento Territorial POT. 12. Plan Nacional de Restauración Ecológica. 13. Política SINAP y Decreto 2372 de 2010. 14. Política Nacional para la Gestión integral de la Biodiversidad y sus ServiciosEcosistémicos PGIBSE |  |  | 207498 | 102947 | 104551 | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D
8086 | Áreas protegidas | 1 | FORMULAR IMPLEMENTAR Y HACER SEGUIMIENTO 100% LAS ACTIVIDADES DEFINIDAS EN LOS PLANES DE TRABAJO DE LOS RDH, PEDM Y PAISAJES SOSTENIBLES. | Constante | 253 | ESPECIAL | 77 PS Agroparque Quiba | 77 | 2025 | 5 | Mayo | 3.12 | 79008156 | 3.12 | 0 | 58113379 | 169785856 | 58113379 | 3.12 | 3.12 | 75047373 | 19799781 | 75047373 | 1653312 | 0 | 0 | 3960783 | 3204893 | Se priorizó la Quebrada Limas y la bocatoma del acueducto ubicada en el predio Aguas Vivas se realizó plantación de 121 árboles de la SDA. Con el fin de conmemorar el Día del Agua, se llevó a cabo una jornada de plantación de 300 árboles nativos aportados por la alcadía, en el predio Aguas Vivas. Se vincularon 6 predios al Ordenamiento Ambiental de Finca (OAF) y se realizaron tres capacitaciones con la participación de 14 personas, enfocada en la importancia de la restauración ecológica y la gestión sostenible del agua.Se brindó acompañamiento al proceso de OAF en 9 predios. | NA | NA | Las acciones contempladas en los planes de trabajo no solo están orientadas a la recuperación ambiental de las áreas protegidas, sino también hacia el fortalecimiento del tejido social de la comunidad aledaña para la protección y conservación de estas. Así mismo, los Planes de trabajo de los Paisajes Sostenibles permiten fortalecer los procesos de gestión y gobernanza enfocados a buscar un equilibrio entre la producción sostenible y la conservación de estos ecosistemas, así como la protección cultural campesina, los saberes ancestrales. La definición de las acciones a ejecutar en los planes de trabajo, permite establecer una ruta clara de acción para el cumplimiento de los objetivos de conservación que definen los instrumentos de gestión e incorpora la medición de la efectividad en el manejo y la evaluación ecológica de los ecosistemas en las Reservas Distritales de Humedales. | https://drive.google.com/drive/u/1/folders/16VxjmEyQMAXIwYe0gKr9ffBteSf2TKFH | Ciudad Bolívar | N/A | N/A | N.A. | N.A. | POLITICAS 1. Para el Manejo del Suelo de Protección del Distrio Capital. 2. Gestión de la Conservación de la Biodiversidad. 3. Humedales del Distrito Capital. 4. Distrital de Espacio Público. 5. Distrital de Gestión del Riesgo. 6. Política Pública Distrital de HUmedales. 7. Nacional de Humedales interiores de Colombia. 8. Nacional para la Gestión Integral del Recurso Hídrico 9. Plan Distrital del Agua. 10. Plan Distirtal de Gestión del Riesgo y adaptación a la variabilidad y cambio climático. 11. Plan Ordenamiento Territorial POT. 12. Plan Nacional de Restauración Ecológica. 13. Política SINAP y Decreto 2372 de 2010. 14. Política Nacional para la Gestión integral de la Biodiversidad y sus ServiciosEcosistémicos PGIBSE |  |  | 333404.5 | 166497 | 166907.5 | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D
8086 | Áreas protegidas | 1 | FORMULAR IMPLEMENTAR Y HACER SEGUIMIENTO 100% LAS ACTIVIDADES DEFINIDAS EN LOS PLANES DE TRABAJO DE LOS RDH, PEDM Y PAISAJES SOSTENIBLES. | Constante | 253 | ESPECIAL | 78 PS Corredor Paso Colorado - Peñas Blancas | 78 | 2025 | 5 | Mayo | 3.12 | 79008156 | 3.12 | 0 | 58113379 | 169785856 | 58113379 | 3.12 | 3.12 | 75047373 | 19799781 | 75047373 | 1653312 | 0 | 0 | 3960783 | 3204893 | Se priorizaron las Quebradas Los Bobos, Paso Negro y La Samaria, se realizó un recorrido por la Quebrada Paso Negro, donde se realizó la plantación de 125 árboles. se realizaron 3 capacitaciones participaron 22 personas. Asimismo, se vincularon 4 predios al proceso de Ordenamiento Ambiental de Finca (OAF). Se brindó acompañamiento a 10 predios, promoviendo prácticas sostenibles que contribuyen a la conservación de los ecosistemas y a la gestión integral de las cuencas | NA | NA | Las acciones contempladas en los planes de trabajo no solo están orientadas a la recuperación ambiental de las áreas protegidas, sino también hacia el fortalecimiento del tejido social de la comunidad aledaña para la protección y conservación de estas. Así mismo, los Planes de trabajo de los Paisajes Sostenibles permiten fortalecer los procesos de gestión y gobernanza enfocados a buscar un equilibrio entre la producción sostenible y la conservación de estos ecosistemas, así como la protección cultural campesina, los saberes ancestrales. La definición de las acciones a ejecutar en los planes de trabajo, permite establecer una ruta clara de acción para el cumplimiento de los objetivos de conservación que definen los instrumentos de gestión e incorpora la medición de la efectividad en el manejo y la evaluación ecológica de los ecosistemas en las Reservas Distritales de Humedales. | https://drive.google.com/drive/u/1/folders/16VxjmEyQMAXIwYe0gKr9ffBteSf2TKFH | Ciudad Bolívar | N/A | N/A | N/A | N/A | POLITICAS 1. Para el Manejo del Suelo de Protección del Distrio Capital. 2. Gestión de la Conservación de la Biodiversidad. 3. Humedales del Distrito Capital. 4. Distrital de Espacio Público. 5. Distrital de Gestión del Riesgo. 6. Política Pública Distrital de HUmedales. 7. Nacional de Humedales interiores de Colombia. 8. Nacional para la Gestión Integral del Recurso Hídrico 9. Plan Distrital del Agua. 10. Plan Distirtal de Gestión del Riesgo y adaptación a la variabilidad y cambio climático. 11. Plan Ordenamiento Territorial POT. 12. Plan Nacional de Restauración Ecológica. 13. Política SINAP y Decreto 2372 de 2010. 14. Política Nacional para la Gestión integral de la Biodiversidad y sus ServiciosEcosistémicos PGIBSE |  |  | 333405 | 166497 | 166908 | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D
8086 | Áreas protegidas | 1 | FORMULAR IMPLEMENTAR Y HACER SEGUIMIENTO 100% LAS ACTIVIDADES DEFINIDAS EN LOS PLANES DE TRABAJO DE LOS RDH, PEDM Y PAISAJES SOSTENIBLES. | Constante | 253 | ESPECIAL | 79 PS Cuenca del Río Guayuriba | 79 | 2025 | 5 | Mayo | 3.12 | 79008156 | 3.12 | 0 | 58113379 | 169785856 | 58113379 | 3.12 | 3.12 | 75047373 | 19799781 | 75047373 | 1653312 | 0 | 0 | 3960783 | 3204893 | Se priorizaron los ríos Chochal, Santa Rosa, Pontezuelo y Blanco, junto con las quebradas y drenajes presentes en el polígono del paisaje. Se plantaron 152 árboles. Se realizaron 7 capacitaciones con la participación de 36 personas, se vincularon 4 predios al proceso de Ordenamiento Ambiental de Finca (OAF), y se brindó acompañamiento al proceso en 20 predios, promoviendo prácticas sostenibles y la gestión integral de las cuencas. | NA | NA | Las acciones contempladas en los planes de trabajo no solo están orientadas a la recuperación ambiental de las áreas protegidas, sino también hacia el fortalecimiento del tejido social de la comunidad aledaña para la protección y conservación de estas. Así mismo, los Planes de trabajo de los Paisajes Sostenibles permiten fortalecer los procesos de gestión y gobernanza enfocados a buscar un equilibrio entre la producción sostenible y la conservación de estos ecosistemas, así como la protección cultural campesina, los saberes ancestrales. La definición de las acciones a ejecutar en los planes de trabajo, permite establecer una ruta clara de acción para el cumplimiento de los objetivos de conservación que definen los instrumentos de gestión e incorpora la medición de la efectividad en el manejo y la evaluación ecológica de los ecosistemas en las Reservas Distritales de Humedales. | https://drive.google.com/drive/u/1/folders/16VxjmEyQMAXIwYe0gKr9ffBteSf2TKFH | Sumapaz | N/A | N/A | N/A | N/A | POLITICAS 1. Para el Manejo del Suelo de Protección del Distrio Capital. 2. Gestión de la Conservación de la Biodiversidad. 3. Humedales del Distrito Capital. 4. Distrital de Espacio Público. 5. Distrital de Gestión del Riesgo. 6. Política Pública Distrital de HUmedales. 7. Nacional de Humedales interiores de Colombia. 8. Nacional para la Gestión Integral del Recurso Hídrico 9. Plan Distrital del Agua. 10. Plan Distirtal de Gestión del Riesgo y adaptación a la variabilidad y cambio climático. 11. Plan Ordenamiento Territorial POT. 12. Plan Nacional de Restauración Ecológica. 13. Política SINAP y Decreto 2372 de 2010. 14. Política Nacional para la Gestión integral de la Biodiversidad y sus ServiciosEcosistémicos PGIBSE |  |  | 1963 | 987 | 976 | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D
8086 | Áreas protegidas | 1 | FORMULAR IMPLEMENTAR Y HACER SEGUIMIENTO 100% LAS ACTIVIDADES DEFINIDAS EN LOS PLANES DE TRABAJO DE LOS RDH, PEDM Y PAISAJES SOSTENIBLES. | Constante | 253 | ESPECIAL | 80 PS Pilar San Juan y Sumapaz | 80 | 2025 | 5 | Mayo | 3.12 | 79008156 | 3.12 | 0 | 58113379 | 169785856 | 58113379 | 3.12 | 3.12 | 75047373 | 19799781 | 75047373 | 1653312 | 0 | 0 | 3960783 | 3204893 | Se priorizó la conservación de las coberturas naturales en los nacimientos de agua mediante la plantación de 189 árboles. Se vincularon 4 predios al Ordenamiento Ambiental de Finca (OAF). Se realizaron 3 capacitaciones con la participación de 52 personas sobre buenas prácticas pecuarias, enfocadas en la sanidad y manejo del ordeño, manejo de residuos sólidos. Se realizaron 20 acompañamientos mediante el seguimiento a procesos de Ordenamiento Ambiental de Finca. Se realizó una reunión informativa el 30 de marzo, en la sede del salón comunal de Santana, con los beneficiarios del Acueducto veredal Aguasclaras, se realizó mesa de Paisaje Sostenible el 30 de mayo. | NA | NA | Las acciones contempladas en los planes de trabajo no solo están orientadas a la recuperación ambiental de las áreas protegidas, sino también hacia el fortalecimiento del tejido social de la comunidad aledaña para la protección y conservación de estas. Así mismo, los Planes de trabajo de los Paisajes Sostenibles permiten fortalecer los procesos de gestión y gobernanza enfocados a buscar un equilibrio entre la producción sostenible y la conservación de estos ecosistemas, así como la protección cultural campesina, los saberes ancestrales. La definición de las acciones a ejecutar en los planes de trabajo, permite establecer una ruta clara de acción para el cumplimiento de los objetivos de conservación que definen los instrumentos de gestión e incorpora la medición de la efectividad en el manejo y la evaluación ecológica de los ecosistemas en las Reservas Distritales de Humedales. | https://drive.google.com/drive/u/1/folders/16VxjmEyQMAXIwYe0gKr9ffBteSf2TKFH | Sumapaz | N/A | N/A | N.A. | N.A. | POLITICAS 1. Para el Manejo del Suelo de Protección del Distrio Capital. 2. Gestión de la Conservación de la Biodiversidad. 3. Humedales del Distrito Capital. 4. Distrital de Espacio Público. 5. Distrital de Gestión del Riesgo. 6. Política Pública Distrital de HUmedales. 7. Nacional de Humedales interiores de Colombia. 8. Nacional para la Gestión Integral del Recurso Hídrico 9. Plan Distrital del Agua. 10. Plan Distirtal de Gestión del Riesgo y adaptación a la variabilidad y cambio climático. 11. Plan Ordenamiento Territorial POT. 12. Plan Nacional de Restauración Ecológica. 13. Política SINAP y Decreto 2372 de 2010. 14. Política Nacional para la Gestión integral de la Biodiversidad y sus ServiciosEcosistémicos PGIBSE |  |  | 1963 | 987 | 976 | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D
8086 | Áreas protegidas | 1 | FORMULAR IMPLEMENTAR Y HACER SEGUIMIENTO 100% LAS ACTIVIDADES DEFINIDAS EN LOS PLANES DE TRABAJO DE LOS RDH, PEDM Y PAISAJES SOSTENIBLES. | Constante | 253 | ESPECIAL | 81 PS Santa Librada Bolonia | 81 | 2025 | 5 | Mayo | 3.28 | 79008150 | 3.28 | 0 | 58113371 | 169785845 | 58113371 | 3.28 | 3.28 | 75047368 | 19799781 | 75047368 | 1653313 | 0 | 0 | 3960782 | 3204893 | Se realizaron 4 visitas de verificación del estado de los predios y del estado del Paisaje Sostenible y se realizó una reunión con los propietarios para informar sobre el Paisaje Sostenible e invitarlos a participar en el Ordenamiento Ambiental de Finca (OAF). Asimismo, se realizó una reunión con las administradoras del Parque Distrital Ecológico de Montaña (PDEM) Entrenubes para coordinar acciones dada la cercania del Paisaje con el PDEM Entrenubes | NA | NA | Las acciones contempladas en los planes de trabajo no solo están orientadas a la recuperación ambiental de las áreas protegidas, sino también hacia el fortalecimiento del tejido social de la comunidad aledaña para la protección y conservación de estas. Así mismo, los Planes de trabajo de los Paisajes Sostenibles permiten fortalecer los procesos de gestión y gobernanza enfocados a buscar un equilibrio entre la producción sostenible y la conservación de estos ecosistemas, así como la protección cultural campesina, los saberes ancestrales. La definición de las acciones a ejecutar en los planes de trabajo, permite establecer una ruta clara de acción para el cumplimiento de los objetivos de conservación que definen los instrumentos de gestión e incorpora la medición de la efectividad en el manejo y la evaluación ecológica de los ecosistemas en las Reservas Distritales de Humedales. | https://drive.google.com/drive/u/1/folders/16VxjmEyQMAXIwYe0gKr9ffBteSf2TKFH | Usme | N/A | N/A | N.A. | N.A. | POLITICAS 1. Para el Manejo del Suelo de Protección del Distrio Capital. 2. Gestión de la Conservación de la Biodiversidad. 3. Humedales del Distrito Capital. 4. Distrital de Espacio Público. 5. Distrital de Gestión del Riesgo. 6. Política Pública Distrital de HUmedales. 7. Nacional de Humedales interiores de Colombia. 8. Nacional para la Gestión Integral del Recurso Hídrico 9. Plan Distrital del Agua. 10. Plan Distirtal de Gestión del Riesgo y adaptación a la variabilidad y cambio climático. 11. Plan Ordenamiento Territorial POT. 12. Plan Nacional de Restauración Ecológica. 13. Política SINAP y Decreto 2372 de 2010. 14. Política Nacional para la Gestión integral de la Biodiversidad y sus ServiciosEcosistémicos PGIBSE |  |  | 207498 | 102947 | 104551 | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D
8086 | Áreas protegidas | 1 | FORMULAR IMPLEMENTAR Y HACER SEGUIMIENTO 100% LAS ACTIVIDADES DEFINIDAS EN LOS PLANES DE TRABAJO DE LOS RDH, PEDM Y PAISAJES SOSTENIBLES. | Constante | 253 | ESPECIAL | 50 PEDM Entrenubes | 50 | 2025 | 6 | Junio | 3.12 | 15383049879 | 3.12 | 0 | 14917855452 | 169785856 | 14917855452 | 3.12 | 3.12 | 15210026419 | 12017860453 | 15210026419 | 1659396628 | 0 | 0 | 173023460 | 140003052 | se ejecutaron 25 actividades de 31 programadas, dentro de estas se encuentran: jornada de divulgación y ciencia participativa para reconocimiento del ecosistema del PDEM, seguimiento a tensionantes socioambientales, elaboración de piezas de comunicación y divulgación de las diferentes actividades que se desarrollan en el parque, socialización de las acciones de administración y manejo integral del área protegida, producción de compostaje, recorridos de identificación de zonas de restauración, seguimiento a parcelas permanentes de restauración, entre otras. | NA | NA | Las acciones contempladas en los planes de trabajo no solo están orientadas a la recuperación ambiental de las áreas protegidas, sino también hacia el fortalecimiento del tejido social de la comunidad aledaña para la protección y conservación de estas. Así mismo, los Planes de trabajo de los Paisajes Sostenibles permiten fortalecer los procesos de gestión y gobernanza enfocados a buscar un equilibrio entre la producción sostenible y la conservación de estos ecosistemas, así como la protección cultural campesina, los saberes ancestrales. La definición de las acciones a ejecutar en los planes de trabajo, permite establecer una ruta clara de acción para el cumplimiento de los objetivos de conservación que definen los instrumentos de gestión e incorpora la medición de la efectividad en el manejo y la evaluación ecológica de los ecosistemas en las Reservas Distritales de Humedales. | https://drive.google.com/drive/u/1/folders/1n17OQXG2B-XktHvbp7oXLCuFvGL7BXKP | Usme, Rafael Uribe Uribe, San Cristobal | Diana Turbay, Marruecos, La Gloria, Los Libertadores, Danubio, Gran Yomasa, Alfonso Lopez, Ciudad Usme, La Flora y Paruqe Entrenubes | Nueva Esperanza (usme) El Refugio, Palermo, San Martin, Compostela II, Compostela III y I, San Ignacio,el Rosal, El porvenir I y II, Fiscala La Fortuna, Malvinas, Puerta al LLano, Rincón del Valle, Villa Diana, Alaska, Altos de Pino, Portal el Divino,Sierra Morena, Los Puentes, Arizona, BArcelona, Costa Rica, Diana Cultivos, Doña Liliana, El Bosque, Juan JOse Rondon, La MOrena I y II, la Paz, la Paz Cebadal, Puerto Rico, San Felipe, Villas del Eden, CAsa Loma, La Esmeralda, Portal II, San Isidro, Yomasita, Ayacucho, Duitama, El Paraiso, El progreso, El Triunfo, la Cabaña, la Esperanza, la Flora, la Marquesa, los Pinos, Nicaragua, Nuev San Martín de Loba, Villa Hermosa, Juan REy, Olivares, Barranquillita, Brasilia, Canada Guira, Danubio Azul, Nueva Roma, Nuevo Progreso, Las guacamayas, Molinos, Diana Turbay, La Belleza, La Peninsula, Nevado, Santa Marta, Tejares, VAlparaiso, Guacamayas, Manzanares, MOlinos II, Urbanización Cerros del Oriente I y II, Urb. San Cayetano, | Polígono establecido del área declarada del parque https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1rarhL7Pd1eJ4LS_ka9IKzmJ9JODDPvnC | 321 ha | SUELO DE PROTECCIÓN / BIDIVERSIDAD |  |  | 679210 | 336507 | 342703 | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D
8086 | Áreas protegidas | 1 | FORMULAR IMPLEMENTAR Y HACER SEGUIMIENTO 100% LAS ACTIVIDADES DEFINIDAS EN LOS PLANES DE TRABAJO DE LOS RDH, PEDM Y PAISAJES SOSTENIBLES. | Constante | 253 | ESPECIAL | 51 PEDM Serranía El Zuque | 51 | 2025 | 6 | Junio | 3.12 | 4061589942 | 3.12 | 0 | 3784466288 | 169785856 | 3784466288 | 3.12 | 3.12 | 3888566482 | 2598291516 | 3888566482 | 358555343 | 0 | 0 | 173023460 | 140003052 | Se ejecutaron 5 actividades de 14 programadas, dentro de estas se encuentran: avance en la elaboración de la propuesta de ficha para PMA del PDEM, instalación de avisos informativos, continuidad a procesos de identificación de fauna y flora a partir de plataforma inaturalist, recolección de residuos sólidos, entre otros | NA | NA | Las acciones contempladas en los planes de trabajo no solo están orientadas a la recuperación ambiental de las áreas protegidas, sino también hacia el fortalecimiento del tejido social de la comunidad aledaña para la protección y conservación de estas. Así mismo, los Planes de trabajo de los Paisajes Sostenibles permiten fortalecer los procesos de gestión y gobernanza enfocados a buscar un equilibrio entre la producción sostenible y la conservación de estos ecosistemas, así como la protección cultural campesina, los saberes ancestrales. La definición de las acciones a ejecutar en los planes de trabajo, permite establecer una ruta clara de acción para el cumplimiento de los objetivos de conservación que definen los instrumentos de gestión e incorpora la medición de la efectividad en el manejo y la evaluación ecológica de los ecosistemas en las Reservas Distritales de Humedales. | https://drive.google.com/drive/u/1/folders/1n17OQXG2B-XktHvbp7oXLCuFvGL7BXKP | San Cristobal | La Gloria, San Blas | Aguas Claras, Tibaque I, San Blas II, Los Alpes, Altos del Zipa, Ramjal, Moralba, Altos del Zuque, Quindío, Puente Colorao | Polígono establecido del área declarada del parque https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1rarhL7Pd1eJ4LS_ka9IKzmJ9JODDPvnC | 162,8 ha | SUELO DE PROTECCIÓN / BIDIVERSIDAD |  |  | 203239 | 97640 | 105599 | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D
8086 | Áreas protegidas | 1 | FORMULAR IMPLEMENTAR Y HACER SEGUIMIENTO 100% LAS ACTIVIDADES DEFINIDAS EN LOS PLANES DE TRABAJO DE LOS RDH, PEDM Y PAISAJES SOSTENIBLES. | Constante | 253 | ESPECIAL | 52 PEDM Mirador de los Nevados | 52 | 2025 | 6 | Junio | 3.12 | 3993792228 | 3.12 | 0 | 3712335062 | 169785856 | 3712335062 | 3.12 | 3.12 | 3820768768 | 2481953802 | 3820768768 | 342489119 | 0 | 0 | 173023460 | 140003052 | Se ejecutaron 6 actividades de 13 programadas, dentro de estas se encuentran: gestión interinstitucional para mantenimiento silvicultural del arbolado, producción de compostaje, mantenimiento de huertas agroecológicas, entre otras. | NA | NA | Las acciones contempladas en los planes de trabajo no solo están orientadas a la recuperación ambiental de las áreas protegidas, sino también hacia el fortalecimiento del tejido social de la comunidad aledaña para la protección y conservación de estas. Así mismo, los Planes de trabajo de los Paisajes Sostenibles permiten fortalecer los procesos de gestión y gobernanza enfocados a buscar un equilibrio entre la producción sostenible y la conservación de estos ecosistemas, así como la protección cultural campesina, los saberes ancestrales. La definición de las acciones a ejecutar en los planes de trabajo, permite establecer una ruta clara de acción para el cumplimiento de los objetivos de conservación que definen los instrumentos de gestión e incorpora la medición de la efectividad en el manejo y la evaluación ecológica de los ecosistemas en las Reservas Distritales de Humedales. | https://drive.google.com/drive/u/1/folders/1n17OQXG2B-XktHvbp7oXLCuFvGL7BXKP | Suba | Suba | Suba Cerros, Suba Urbano | Polígono establecido del área declarada del parque https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1rarhL7Pd1eJ4LS_ka9IKzmJ9JODDPvnC | 6,2 ha | SUELO DE PROTECCIÓN / BIDIVERSIDAD |  |  | 189646 | 88947 | 100699 | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D
8086 | Áreas protegidas | 1 | FORMULAR IMPLEMENTAR Y HACER SEGUIMIENTO 100% LAS ACTIVIDADES DEFINIDAS EN LOS PLANES DE TRABAJO DE LOS RDH, PEDM Y PAISAJES SOSTENIBLES. | Constante | 253 | ESPECIAL | 53 PEDM Soratama | 53 | 2025 | 6 | Junio | 3.12 | 3696193632 | 3.12 | 0 | 3411847458 | 169785856 | 3411847458 | 3.12 | 3.12 | 3523170172 | 2151995205 | 3523170172 | 296921879 | 0 | 0 | 173023460 | 140003052 | Se ejecutaron 11 actividades de 13 programadas, dentro de estas se encuentran: jornada de procesamiento de compostaje producto de residuos caseros a cargo de las integrantes de la huerta del sol, Jornadas de ciencia comunitaria para el reconocimiento de la fauna y flora del parque, reporte y gestión de tensionantes sociaombientales, elaboración de piezas de divulgación de eventos ambientales, entre otras. | NA | NA | Las acciones contempladas en los planes de trabajo no solo están orientadas a la recuperación ambiental de las áreas protegidas, sino también hacia el fortalecimiento del tejido social de la comunidad aledaña para la protección y conservación de estas. Así mismo, los Planes de trabajo de los Paisajes Sostenibles permiten fortalecer los procesos de gestión y gobernanza enfocados a buscar un equilibrio entre la producción sostenible y la conservación de estos ecosistemas, así como la protección cultural campesina, los saberes ancestrales. La definición de las acciones a ejecutar en los planes de trabajo, permite establecer una ruta clara de acción para el cumplimiento de los objetivos de conservación que definen los instrumentos de gestión e incorpora la medición de la efectividad en el manejo y la evaluación ecológica de los ecosistemas en las Reservas Distritales de Humedales. | https://drive.google.com/drive/u/1/folders/1n17OQXG2B-XktHvbp7oXLCuFvGL7BXKP | Usaquén | San Cristóbal Norte | Soratama, Barrancas Oriental Rural y La Cita | Polígono establecido del área declarada del parque https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1rarhL7Pd1eJ4LS_ka9IKzmJ9JODDPvnC | 6,01 ha | SUELO DE PROTECCIÓN / BIDIVERSIDAD |  |  | 73725 | 34887 | 38838 | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D
8086 | Áreas protegidas | 1 | FORMULAR IMPLEMENTAR Y HACER SEGUIMIENTO 100% LAS ACTIVIDADES DEFINIDAS EN LOS PLANES DE TRABAJO DE LOS RDH, PEDM Y PAISAJES SOSTENIBLES. | Constante | 253 | ESPECIAL | 54 PEDM Sierras del Chicó | 54 | 2025 | 6 | Junio | 3.12 | 752740583 | 3.12 | 0 | 538213795 | 169785856 | 538213795 | 3.12 | 3.12 | 579717123 | 88813823 | 579717123 | 11996789 | 0 | 0 | 173023460 | 140003052 | Se ejecutaron 2 actividades de 1 programada, dentro de estas se encuentran: avance en la elaboración de la propuesta de ficha para PMA del PDEM y la elaboración de una pieza de comunicación para el reconocimiento y protección del área protegida. | NA | NA | Las acciones contempladas en los planes de trabajo no solo están orientadas a la recuperación ambiental de las áreas protegidas, sino también hacia el fortalecimiento del tejido social de la comunidad aledaña para la protección y conservación de estas. Así mismo, los Planes de trabajo de los Paisajes Sostenibles permiten fortalecer los procesos de gestión y gobernanza enfocados a buscar un equilibrio entre la producción sostenible y la conservación de estos ecosistemas, así como la protección cultural campesina, los saberes ancestrales. La definición de las acciones a ejecutar en los planes de trabajo, permite establecer una ruta clara de acción para el cumplimiento de los objetivos de conservación que definen los instrumentos de gestión e incorpora la medición de la efectividad en el manejo y la evaluación ecológica de los ecosistemas en las Reservas Distritales de Humedales. | https://drive.google.com/drive/u/1/folders/1n17OQXG2B-XktHvbp7oXLCuFvGL7BXKP | Chapinero | El refugio | Seminario | Polígono establecido del área declarada del parque | 18,29 ha | SUELO DE PROTECCIÓN / BIDIVERSIDAD |  |  | 42102 | 19043 | 23059 | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D
8086 | Áreas protegidas | 1 | FORMULAR IMPLEMENTAR Y HACER SEGUIMIENTO 100% LAS ACTIVIDADES DEFINIDAS EN LOS PLANES DE TRABAJO DE LOS RDH, PEDM Y PAISAJES SOSTENIBLES. | Constante | 253 | ESPECIAL | 55 PEDM Cerro Seco | 55 | 2025 | 6 | Junio | 3.12 | 752740583 | 3.12 | 0 | 547842129 | 169785856 | 547842129 | 3.12 | 3.12 | 579717123 | 98442156 | 579717123 | 13326461 | 0 | 0 | 173023460 | 140003052 | Se ejecutaron 6 actividades de 5 programadas, dentro de estas se encuentran: mesas de trabajo interinstitucional para la gestión y manejo del área protegida, se adelantaron recorridos de verificación en campo para la identificación de tensionantes socioambientales, se realizo socialización de temas ambientales relacionados al reconocimiento del área y la protección de la misma, entre otras. | NA | NA | Las acciones contempladas en los planes de trabajo no solo están orientadas a la recuperación ambiental de las áreas protegidas, sino también hacia el fortalecimiento del tejido social de la comunidad aledaña para la protección y conservación de estas. Así mismo, los Planes de trabajo de los Paisajes Sostenibles permiten fortalecer los procesos de gestión y gobernanza enfocados a buscar un equilibrio entre la producción sostenible y la conservación de estos ecosistemas, así como la protección cultural campesina, los saberes ancestrales. La definición de las acciones a ejecutar en los planes de trabajo, permite establecer una ruta clara de acción para el cumplimiento de los objetivos de conservación que definen los instrumentos de gestión e incorpora la medición de la efectividad en el manejo y la evaluación ecológica de los ecosistemas en las Reservas Distritales de Humedales. | https://drive.google.com/drive/u/1/folders/1n17OQXG2B-XktHvbp7oXLCuFvGL7BXKP | Ciudad Bolivar | Jerusalem | Potosi, Arbolizadora Alta | Polígono establecido del área declarada del parque | 199,03 ha | SUELO DE PROTECCIÓN / BIDIVERSIDAD |  |  | 103896 | 51838 | 52058 | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D
8086 | Áreas protegidas | 1 | FORMULAR IMPLEMENTAR Y HACER SEGUIMIENTO 100% LAS ACTIVIDADES DEFINIDAS EN LOS PLANES DE TRABAJO DE LOS RDH, PEDM Y PAISAJES SOSTENIBLES. | Constante | 253 | ESPECIAL | 56 PEDM Cerro de la Conejera | 56 | 2025 | 6 | Junio | 3.12 | 2106375117 | 3.12 | 0 | 1920733330 | 169785856 | 1920733330 | 3.12 | 3.12 | 1933351657 | 1471333357 | 1933351657 | 202922563 | 0 | 0 | 173023460 | 140003052 | Se ejecutaron 3 actividades de las 3 programadas, dentro de estas se encuentran: Mesas de trabajo y recorrido interinstitucional para la atención y gestión de tensionantes socioambientales que se presentan dentro del área protegida. | NA | NA | Las acciones contempladas en los planes de trabajo no solo están orientadas a la recuperación ambiental de las áreas protegidas, sino también hacia el fortalecimiento del tejido social de la comunidad aledaña para la protección y conservación de estas. Así mismo, los Planes de trabajo de los Paisajes Sostenibles permiten fortalecer los procesos de gestión y gobernanza enfocados a buscar un equilibrio entre la producción sostenible y la conservación de estos ecosistemas, así como la protección cultural campesina, los saberes ancestrales. La definición de las acciones a ejecutar en los planes de trabajo, permite establecer una ruta clara de acción para el cumplimiento de los objetivos de conservación que definen los instrumentos de gestión e incorpora la medición de la efectividad en el manejo y la evaluación ecológica de los ecosistemas en las Reservas Distritales de Humedales. | https://drive.google.com/drive/u/1/folders/1n17OQXG2B-XktHvbp7oXLCuFvGL7BXKP | Suba | Casa Blanca Suba, San José de Bavaria, La Academia | Delmonte, Vereda suba Cerros II, San José de Bavaría, Mirandela, Casablanca Suba I | Polígono establecido del área declarada del parque | 193,09 ha | SUELO DE PROTECCIÓN / BIDIVERSIDAD |  |  | 121971 | 56720 | 65251 | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D
8086 | Áreas protegidas | 1 | FORMULAR IMPLEMENTAR Y HACER SEGUIMIENTO 100% LAS ACTIVIDADES DEFINIDAS EN LOS PLANES DE TRABAJO DE LOS RDH, PEDM Y PAISAJES SOSTENIBLES. | Constante | 253 | ESPECIAL | 57 PEDM Cerro de Torca | 57 | 2025 | 6 | Junio | 3.12 | 752740583 | 3.12 | 0 | 538213795 | 169785856 | 538213795 | 3.12 | 3.12 | 579717123 | 88813823 | 579717123 | 11996789 | 0 | 0 | 173023460 | 140003052 | No se tenían actividades programadas para el mes de junio. Sin embargo, se realizó una visita técnica que contó con la participación de profesionales del grupo de acuerdos, de parques de montaña y de la Subdirección de Ecosistemas y Ruralidad, donde el propietario planteó actividades que posteriormente fueron agregadas al documento borrador del acuerdo. | NA | NA | Las acciones contempladas en los planes de trabajo no solo están orientadas a la recuperación ambiental de las áreas protegidas, sino también hacia el fortalecimiento del tejido social de la comunidad aledaña para la protección y conservación de estas. Así mismo, los Planes de trabajo de los Paisajes Sostenibles permiten fortalecer los procesos de gestión y gobernanza enfocados a buscar un equilibrio entre la producción sostenible y la conservación de estos ecosistemas, así como la protección cultural campesina, los saberes ancestrales. La definición de las acciones a ejecutar en los planes de trabajo, permite establecer una ruta clara de acción para el cumplimiento de los objetivos de conservación que definen los instrumentos de gestión e incorpora la medición de la efectividad en el manejo y la evaluación ecológica de los ecosistemas en las Reservas Distritales de Humedales. | https://drive.google.com/drive/u/1/folders/1n17OQXG2B-XktHvbp7oXLCuFvGL7BXKP | Usaquén | Paseo de los Libertadores | Torca I | Polígono establecido del área declarada del parque | 22,03 ha | SUELO DE PROTECCIÓN / BIDIVERSIDAD |  |  | 2715 | 1320 | 1395 | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D
8086 | Áreas protegidas | 1 | FORMULAR IMPLEMENTAR Y HACER SEGUIMIENTO 100% LAS ACTIVIDADES DEFINIDAS EN LOS PLANES DE TRABAJO DE LOS RDH, PEDM Y PAISAJES SOSTENIBLES. | Constante | 253 | ESPECIAL | 58 RDH Humedal el Burro | 58 | 2025 | 6 | Junio | 3.12 | 726521547 | 3.12 | 0 | 507411131 | 169785856 | 507411131 | 3.12 | 3.12 | 555450396 | 340206522 | 555450396 | 46239497 | 0 | 0 | 171071151 | 138423331 | A junio se han realizado 129 actividades en el humedal reportadas en el plan de trabajo para el periodo 2025-II con la participación de 796 personas, estas acciones se desarrollan para la implementación de las 5 estrategias de la Política de Humedales del Distrito entre las actividades realizadas se destacan en la estrategia Investigación y Monitoreo Comunitario: los monitoreo comunitario, monitoreos de biodiversidad y las actividades para el desarrollo de investigaciones académicas y ciudadanas, en la estrategia de educación, participación y comunicación se destacan actividades enfocadas a la educación comunitaria con Intercambio de saberes, acciones pedagógicas, apoyo a Proyectos Educativos Ambientales Escolares, apoyo a Proyectos Ciudadanos de Educación Ambiental, eventos representativos o de impacto, gestion socioambiental y de gobernanza, jornadas de apropiación, mesa territorial, plan Padrino Verde, procesos de formación, recorridos interpretativos, en la estrategia Restauración, Compensación y recuperación la administración del humedal realiza visitas de campo para apoyar el control que realizan otras dependencias de la secretaria, actividades de restauración y manejo de coberturas y conectividad ecológica - ecosistémica, jornadas de plantación, de enriquecimiento, de riego, jornadas de limpieza y operativos de recuperación de espacio público natural, seguimiento y alerta temprana para el control de factores tensionantes así como el reportes de gestión a factores tensionantes y el seguimiento de Unidades productivas donde tenemos especies de flora nativa delos humedales desde semilla hasta su crecimiento para luego plantar en actividades de restauración ecológica en humedales, en cuanto a la estrategia Manejo y Uso sostenible: se realizaron actividades para el seguimiento al mantenimiento en franja terrestre del humedal, verificación del correcto mantenimiento realizado en el cuerpo de agua, así como el seguimiento a la implementación del Plan de manejo del humedal y a las acciones de Vigilancia y Seguridad para conservación del humedal por último en la estrategia Gestión Interinstitucional la administración del humedal participa en espacios locales donde se planifican acciones interinstitucional que mitiguen los tensionantes de origen antrópico hacia el humedal, así como la planificación de actividades que promueven el conocimiento, cuidado y aprovechamiento del humedal como un área pasiva de contemplación. | NA | NA | Las acciones contempladas en los planes de trabajo no solo están orientadas a la recuperación ambiental de las áreas protegidas, sino también hacia el fortalecimiento del tejido social de la comunidad aledaña para la protección y conservación de estas. Así mismo, los Planes de trabajo de los Paisajes Sostenibles permiten fortalecer los procesos de gestión y gobernanza enfocados a buscar un equilibrio entre la producción sostenible y la conservación de estos ecosistemas, así como la protección cultural campesina, los saberes ancestrales. La definición de las acciones a ejecutar en los planes de trabajo, permite establecer una ruta clara de acción para el cumplimiento de los objetivos de conservación que definen los instrumentos de gestión e incorpora la medición de la efectividad en el manejo y la evaluación ecológica de los ecosistemas en las Reservas Distritales de Humedales. | https://drive.google.com/drive/u/1/folders/1n17OQXG2B-XktHvbp7oXLCuFvGL7BXKP | Kennedy | Castilla, Calandaima | Valladolit, Castilla, Monterrey, Villa Mariana, Villa Castilla, Pio XII, Nuevo Techo, El Condado, Tintala, Nueva Castilla, Villa Mejia | Polígono establecido del área declarada del parque https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1rarhL7Pd1eJ4LS_ka9IKzmJ9JODDPvnC | UPZ Aledañas | POLITICAS 1. Para el Manejo del Suelo de Protección del Distrio Capital. 2. Gestión de la Conservación de la Biodiversidad. 3. Humedales del Distrito Capital. 4. Distrital de Espacio Público. 5. Distrital de Gestión del Riesgo. 6. Política Pública Distrital de HUmedales. 7. Nacional de Humedales interiores de Colombia. 8. Nacional para la Gestión Integral del Recurso Hídrico 9. Plan Distrital del Agua. 10. Plan Distirtal de Gestión del Riesgo y adaptación a la variabilidad y cambio climático. 11. Plan Ordenamiento Territorial POT. 12. Plan Nacional de Restauración Ecológica. 13. Política SINAP y Decreto 2372 de 2010. 14. Política Nacional para la Gestión integral de la Biodiversidad y sus ServiciosEcosistémicos PGIBSE |  |  | 277900 | 133375 | 144525 | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D
8086 | Áreas protegidas | 1 | FORMULAR IMPLEMENTAR Y HACER SEGUIMIENTO 100% LAS ACTIVIDADES DEFINIDAS EN LOS PLANES DE TRABAJO DE LOS RDH, PEDM Y PAISAJES SOSTENIBLES. | Constante | 253 | ESPECIAL | 59 RDH Humedal Vaca | 59 | 2025 | 6 | Junio | 3.12 | 652839694 | 3.12 | 0 | 433728881 | 169785856 | 433728881 | 3.12 | 3.12 | 481768543 | 266524669 | 481768543 | 36064042 | 0 | 0 | 171071151 | 138423331 | A junio se han realizado 277 actividades en el humedal reportadas en el plan de trabajo para el periodo 2025-II con la participación de 4748 personas, estas acciones se desarrollan para la implementación de las 5 estrategias de la Política de Humedales del Distrito entre las actividades realizadas se destacan en la estrategia Investigación y Monitoreo Comunitario: los monitoreo comunitario, monitoreos de biodiversidad y las actividades para el desarrollo de investigaciones académicas y ciudadanas, en la estrategia de educación, participación y comunicación se destacan actividades enfocadas a la educación comunitaria con Intercambio de saberes, acciones pedagógicas, apoyo a Proyectos Educativos Ambientales Escolares, apoyo a Proyectos Ciudadanos de Educación Ambiental, eventos representativos o de impacto, gestion socioambiental y de gobernanza, jornadas de apropiación, mesa territorial, plan Padrino Verde, procesos de formación, recorridos interpretativos, en la estrategia Restauración, Compensación y recuperación la administración del humedal realiza visitas de campo para apoyar el control que realizan otras dependencias de la secretaria, actividades de restauración y manejo de coberturas y conectividad ecológica - ecosistémica, jornadas de plantación, de enriquecimiento, de riego, jornadas de limpieza y operativos de recuperación de espacio público natural, seguimiento y alerta temprana para el control de factores tensionantes así como el reportes de gestión a factores tensionantes y el seguimiento de Unidades productivas donde tenemos especies de flora nativa delos humedales desde semilla hasta su crecimiento para luego plantar en actividades de restauración ecológica en humedales, en cuanto a la estrategia Manejo y Uso sostenible: se realizaron actividades para el seguimiento al mantenimiento en franja terrestre del humedal, verificación del correcto mantenimiento realizado en el cuerpo de agua, así como el seguimiento a la implementación del Plan de manejo del humedal y a las acciones de Vigilancia y Seguridad para conservación del humedal por último en la estrategia Gestión Interinstitucional la administración del humedal participa en espacios locales donde se planifican acciones interinstitucional que mitiguen los tensionantes de origen antrópico hacia el humedal, así como la planificación de actividades que promueven el conocimiento, cuidado y aprovechamiento del humedal como un área pasiva de contemplación. | NA | NA | Las acciones contempladas en los planes de trabajo no solo están orientadas a la recuperación ambiental de las áreas protegidas, sino también hacia el fortalecimiento del tejido social de la comunidad aledaña para la protección y conservación de estas. Así mismo, los Planes de trabajo de los Paisajes Sostenibles permiten fortalecer los procesos de gestión y gobernanza enfocados a buscar un equilibrio entre la producción sostenible y la conservación de estos ecosistemas, así como la protección cultural campesina, los saberes ancestrales. La definición de las acciones a ejecutar en los planes de trabajo, permite establecer una ruta clara de acción para el cumplimiento de los objetivos de conservación que definen los instrumentos de gestión e incorpora la medición de la efectividad en el manejo y la evaluación ecológica de los ecosistemas en las Reservas Distritales de Humedales. | https://drive.google.com/drive/u/1/folders/1n17OQXG2B-XktHvbp7oXLCuFvGL7BXKP | Kennedy | Corabastos | El Amaparo, Cañizares, Villa Nelly, Villa de la Torre, Villa Emilia | Polígono establecido del área declarada del parque https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1rarhL7Pd1eJ4LS_ka9IKzmJ9JODDPvnC | UPZ Aledañas | POLITICAS 1. Para el Manejo del Suelo de Protección del Distrio Capital. 2. Gestión de la Conservación de la Biodiversidad. 3. Humedales del Distrito Capital. 4. Distrital de Espacio Público. 5. Distrital de Gestión del Riesgo. 6. Política Pública Distrital de HUmedales. 7. Nacional de Humedales interiores de Colombia. 8. Nacional para la Gestión Integral del Recurso Hídrico 9. Plan Distrital del Agua. 10. Plan Distirtal de Gestión del Riesgo y adaptación a la variabilidad y cambio climático. 11. Plan Ordenamiento Territorial POT. 12. Plan Nacional de Restauración Ecológica. 13. Política SINAP y Decreto 2372 de 2010. 14. Política Nacional para la Gestión integral de la Biodiversidad y sus ServiciosEcosistémicos PGIBSE |  |  | 56072 | 28300 | 27772 | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D
8086 | Áreas protegidas | 1 | FORMULAR IMPLEMENTAR Y HACER SEGUIMIENTO 100% LAS ACTIVIDADES DEFINIDAS EN LOS PLANES DE TRABAJO DE LOS RDH, PEDM Y PAISAJES SOSTENIBLES. | Constante | 253 | ESPECIAL | 60 Humedal Techo | 60 | 2025 | 6 | Junio | 3.12 | 652839694 | 3.12 | 0 | 433728881 | 169785856 | 433728881 | 3.12 | 3.12 | 481768543 | 266524669 | 481768543 | 36064042 | 0 | 0 | 171071151 | 138423331 | A junio se han realizado 147 actividades en el humedal reportadas en el plan de trabajo para el periodo 2025-II con la participación de 1216 personas, estas acciones se desarrollan para la implementación de las 5 estrategias de la Política de Humedales del Distrito entre las actividades realizadas se destacan en la estrategia Investigación y Monitoreo Comunitario: los monitoreo comunitario, monitoreos de biodiversidad y las actividades para el desarrollo de investigaciones académicas y ciudadanas, en la estrategia de educación, participación y comunicación se destacan actividades enfocadas a la educación comunitaria con Intercambio de saberes, acciones pedagógicas, apoyo a Proyectos Educativos Ambientales Escolares, apoyo a Proyectos Ciudadanos de Educación Ambiental, eventos representativos o de impacto, gestion socioambiental y de gobernanza, jornadas de apropiación, mesa territorial, plan Padrino Verde, procesos de formación, recorridos interpretativos, en la estrategia Restauración, Compensación y recuperación la administración del humedal realiza visitas de campo para apoyar el control que realizan otras dependencias de la secretaria, actividades de restauración y manejo de coberturas y conectividad ecológica - ecosistémica, jornadas de plantación, de enriquecimiento, de riego, jornadas de limpieza y operativos de recuperación de espacio público natural, seguimiento y alerta temprana para el control de factores tensionantes así como el reportes de gestión a factores tensionantes y el seguimiento de Unidades productivas donde tenemos especies de flora nativa delos humedales desde semilla hasta su crecimiento para luego plantar en actividades de restauración ecológica en humedales, en cuanto a la estrategia Manejo y Uso sostenible: se realizaron actividades para el seguimiento al mantenimiento en franja terrestre del humedal, verificación del correcto mantenimiento realizado en el cuerpo de agua, así como el seguimiento a la implementación del Plan de manejo del humedal y a las acciones de Vigilancia y Seguridad para conservación del humedal por último en la estrategia Gestión Interinstitucional la administración del humedal participa en espacios locales donde se planifican acciones interinstitucional que mitiguen los tensionantes de origen antrópico hacia el humedal, así como la planificación de actividades que promueven el conocimiento, cuidado y aprovechamiento del humedal como un área pasiva de contemplación. | NA | NA | Las acciones contempladas en los planes de trabajo no solo están orientadas a la recuperación ambiental de las áreas protegidas, sino también hacia el fortalecimiento del tejido social de la comunidad aledaña para la protección y conservación de estas. Así mismo, los Planes de trabajo de los Paisajes Sostenibles permiten fortalecer los procesos de gestión y gobernanza enfocados a buscar un equilibrio entre la producción sostenible y la conservación de estos ecosistemas, así como la protección cultural campesina, los saberes ancestrales. La definición de las acciones a ejecutar en los planes de trabajo, permite establecer una ruta clara de acción para el cumplimiento de los objetivos de conservación que definen los instrumentos de gestión e incorpora la medición de la efectividad en el manejo y la evaluación ecológica de los ecosistemas en las Reservas Distritales de Humedales. | https://drive.google.com/drive/u/1/folders/1n17OQXG2B-XktHvbp7oXLCuFvGL7BXKP | Kennedy | Castilla | El Amaparo, Cañizares, Villa Nelly, Villa de la Torre, Villa Emilia, Favidi, Visión Colombia, Parques de Castilla, Lagos de Castilla, Valladolid | Polígono establecido del área declarada del parque https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1rarhL7Pd1eJ4LS_ka9IKzmJ9JODDPvnC | UPZ Aledañas | POLITICAS 1. Para el Manejo del Suelo de Protección del Distrio Capital. 2. Gestión de la Conservación de la Biodiversidad. 3. Humedales del Distrito Capital. 4. Distrital de Espacio Público. 5. Distrital de Gestión del Riesgo. 6. Política Pública Distrital de HUmedales. 7. Nacional de Humedales interiores de Colombia. 8. Nacional para la Gestión Integral del Recurso Hídrico 9. Plan Distrital del Agua. 10. Plan Distirtal de Gestión del Riesgo y adaptación a la variabilidad y cambio climático. 11. Plan Ordenamiento Territorial POT. 12. Plan Nacional de Restauración Ecológica. 13. Política SINAP y Decreto 2372 de 2010. 14. Política Nacional para la Gestión integral de la Biodiversidad y sus ServiciosEcosistémicos PGIBSE |  |  | 141924 | 68238 | 73686 | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D
8086 | Áreas protegidas | 1 | FORMULAR IMPLEMENTAR Y HACER SEGUIMIENTO 100% LAS ACTIVIDADES DEFINIDAS EN LOS PLANES DE TRABAJO DE LOS RDH, PEDM Y PAISAJES SOSTENIBLES. | Constante | 253 | ESPECIAL | 61 Humedal Tibanica | 61 | 2025 | 6 | Junio | 3.12 | 652839694 | 3.12 | 0 | 433728881 | 169785856 | 433728881 | 3.12 | 3.12 | 481768543 | 266524669 | 481768543 | 36064042 | 0 | 0 | 171071151 | 138423331 | A junio se han realizado 183 actividades en el humedal reportadas en el plan de trabajo para el periodo 2025-II con la participación de 3061 personas, estas acciones se desarrollan para la implementación de las 5 estrategias de la Política de Humedales del Distrito entre las actividades realizadas se destacan en la estrategia Investigación y Monitoreo Comunitario: los monitoreo comunitario, monitoreos de biodiversidad y las actividades para el desarrollo de investigaciones académicas y ciudadanas, en la estrategia de educación, participación y comunicación se destacan actividades enfocadas a la educación comunitaria con Intercambio de saberes, acciones pedagógicas, apoyo a Proyectos Educativos Ambientales Escolares, apoyo a Proyectos Ciudadanos de Educación Ambiental, eventos representativos o de impacto, gestion socioambiental y de gobernanza, jornadas de apropiación, mesa territorial, plan Padrino Verde, procesos de formación, recorridos interpretativos, en la estrategia Restauración, Compensación y recuperación la administración del humedal realiza visitas de campo para apoyar el control que realizan otras dependencias de la secretaria, actividades de restauración y manejo de coberturas y conectividad ecológica - ecosistémica, jornadas de plantación, de enriquecimiento, de riego, jornadas de limpieza y operativos de recuperación de espacio público natural, seguimiento y alerta temprana para el control de factores tensionantes así como el reportes de gestión a factores tensionantes y el seguimiento de Unidades productivas donde tenemos especies de flora nativa delos humedales desde semilla hasta su crecimiento para luego plantar en actividades de restauración ecológica en humedales, en cuanto a la estrategia Manejo y Uso sostenible: se realizaron actividades para el seguimiento al mantenimiento en franja terrestre del humedal, verificación del correcto mantenimiento realizado en el cuerpo de agua, así como el seguimiento a la implementación del Plan de manejo del humedal y a las acciones de Vigilancia y Seguridad para conservación del humedal por último en la estrategia Gestión Interinstitucional la administración del humedal participa en espacios locales donde se planifican acciones interinstitucional que mitiguen los tensionantes de origen antrópico hacia el humedal, así como la planificación de actividades que promueven el conocimiento, cuidado y aprovechamiento del humedal como un área pasiva de contemplación. | NA | NA | Las acciones contempladas en los planes de trabajo no solo están orientadas a la recuperación ambiental de las áreas protegidas, sino también hacia el fortalecimiento del tejido social de la comunidad aledaña para la protección y conservación de estas. Así mismo, los Planes de trabajo de los Paisajes Sostenibles permiten fortalecer los procesos de gestión y gobernanza enfocados a buscar un equilibrio entre la producción sostenible y la conservación de estos ecosistemas, así como la protección cultural campesina, los saberes ancestrales. La definición de las acciones a ejecutar en los planes de trabajo, permite establecer una ruta clara de acción para el cumplimiento de los objetivos de conservación que definen los instrumentos de gestión e incorpora la medición de la efectividad en el manejo y la evaluación ecológica de los ecosistemas en las Reservas Distritales de Humedales. | https://drive.google.com/drive/u/1/folders/1n17OQXG2B-XktHvbp7oXLCuFvGL7BXKP | Bosa | Bosa Cental | Manzanares, San Pablo, Laureles | Polígono establecido del área declarada del parque https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1rarhL7Pd1eJ4LS_ka9IKzmJ9JODDPvnC | UPZ Aledañas | POLITICAS 1. Para el Manejo del Suelo de Protección del Distrio Capital. 2. Gestión de la Conservación de la Biodiversidad. 3. Humedales del Distrito Capital. 4. Distrital de Espacio Público. 5. Distrital de Gestión del Riesgo. 6. Política Pública Distrital de HUmedales. 7. Nacional de Humedales interiores de Colombia. 8. Nacional para la Gestión Integral del Recurso Hídrico 9. Plan Distrital del Agua. 10. Plan Distirtal de Gestión del Riesgo y adaptación a la variabilidad y cambio climático. 11. Plan Ordenamiento Territorial POT. 12. Plan Nacional de Restauración Ecológica. 13. Política SINAP y Decreto 2372 de 2010. 14. Política Nacional para la Gestión integral de la Biodiversidad y sus ServiciosEcosistémicos PGIBSE |  |  | 237736 | 114561 | 123175 | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D
8086 | Áreas protegidas | 1 | FORMULAR IMPLEMENTAR Y HACER SEGUIMIENTO 100% LAS ACTIVIDADES DEFINIDAS EN LOS PLANES DE TRABAJO DE LOS RDH, PEDM Y PAISAJES SOSTENIBLES. | Constante | 253 | ESPECIAL | 62 Humedal Capellanía | 62 | 2025 | 6 | Junio | 3.12 | 652839694 | 3.12 | 0 | 433728881 | 169785856 | 433728881 | 3.12 | 3.12 | 481768543 | 266524669 | 481768543 | 36064042 | 0 | 0 | 171071151 | 138423331 | A junio se han realizado 127 actividades en el humedal reportadas en el plan de trabajo para el periodo 2025-II con la participación de 1353 personas, estas acciones se desarrollan para la implementación de las 5 estrategias de la Política de Humedales del Distrito entre las actividades realizadas se destacan en la estrategia Investigación y Monitoreo Comunitario: los monitoreo comunitario, monitoreos de biodiversidad y las actividades para el desarrollo de investigaciones académicas y ciudadanas, en la estrategia de educación, participación y comunicación se destacan actividades enfocadas a la educación comunitaria con Intercambio de saberes, acciones pedagógicas, apoyo a Proyectos Educativos Ambientales Escolares, apoyo a Proyectos Ciudadanos de Educación Ambiental, eventos representativos o de impacto, gestion socioambiental y de gobernanza, jornadas de apropiación, mesa territorial, plan Padrino Verde, procesos de formación, recorridos interpretativos, en la estrategia Restauración, Compensación y recuperación la administración del humedal realiza visitas de campo para apoyar el control que realizan otras dependencias de la secretaria, actividades de restauración y manejo de coberturas y conectividad ecológica - ecosistémica, jornadas de plantación, de enriquecimiento, de riego, jornadas de limpieza y operativos de recuperación de espacio público natural, seguimiento y alerta temprana para el control de factores tensionantes así como el reportes de gestión a factores tensionantes y el seguimiento de Unidades productivas donde tenemos especies de flora nativa delos humedales desde semilla hasta su crecimiento para luego plantar en actividades de restauración ecológica en humedales, en cuanto a la estrategia Manejo y Uso sostenible: se realizaron actividades para el seguimiento al mantenimiento en franja terrestre del humedal, verificación del correcto mantenimiento realizado en el cuerpo de agua, así como el seguimiento a la implementación del Plan de manejo del humedal y a las acciones de Vigilancia y Seguridad para conservación del humedal por último en la estrategia Gestión Interinstitucional la administración del humedal participa en espacios locales donde se planifican acciones interinstitucional que mitiguen los tensionantes de origen antrópico hacia el humedal, así como la planificación de actividades que promueven el conocimiento, cuidado y aprovechamiento del humedal como un área pasiva de contemplación. | NA | NA | Las acciones contempladas en los planes de trabajo no solo están orientadas a la recuperación ambiental de las áreas protegidas, sino también hacia el fortalecimiento del tejido social de la comunidad aledaña para la protección y conservación de estas. Así mismo, los Planes de trabajo de los Paisajes Sostenibles permiten fortalecer los procesos de gestión y gobernanza enfocados a buscar un equilibrio entre la producción sostenible y la conservación de estos ecosistemas, así como la protección cultural campesina, los saberes ancestrales. La definición de las acciones a ejecutar en los planes de trabajo, permite establecer una ruta clara de acción para el cumplimiento de los objetivos de conservación que definen los instrumentos de gestión e incorpora la medición de la efectividad en el manejo y la evaluación ecológica de los ecosistemas en las Reservas Distritales de Humedales. | https://drive.google.com/drive/u/1/folders/1n17OQXG2B-XktHvbp7oXLCuFvGL7BXKP | Fontibón | Capellanía, Modelia, Fontibón | Conjunto Residencial La Cofradía, Rincón Santo | Polígono establecido del área declarada del parque https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1rarhL7Pd1eJ4LS_ka9IKzmJ9JODDPvnC | UPZ Aledañas | POLITICAS 1. Para el Manejo del Suelo de Protección del Distrio Capital. 2. Gestión de la Conservación de la Biodiversidad. 3. Humedales del Distrito Capital. 4. Distrital de Espacio Público. 5. Distrital de Gestión del Riesgo. 6. Política Pública Distrital de HUmedales. 7. Nacional de Humedales interiores de Colombia. 8. Nacional para la Gestión Integral del Recurso Hídrico 9. Plan Distrital del Agua. 10. Plan Distirtal de Gestión del Riesgo y adaptación a la variabilidad y cambio climático. 11. Plan Ordenamiento Territorial POT. 12. Plan Nacional de Restauración Ecológica. 13. Política SINAP y Decreto 2372 de 2010. 14. Política Nacional para la Gestión integral de la Biodiversidad y sus ServiciosEcosistémicos PGIBSE |  |  | 204319 | 95093 | 109226 | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D
8086 | Áreas protegidas | 1 | FORMULAR IMPLEMENTAR Y HACER SEGUIMIENTO 100% LAS ACTIVIDADES DEFINIDAS EN LOS PLANES DE TRABAJO DE LOS RDH, PEDM Y PAISAJES SOSTENIBLES. | Constante | 253 | ESPECIAL | 63 Humedal Meandro del Say | 63 | 2025 | 6 | Junio | 3.12 | 652839694 | 3.12 | 0 | 433728881 | 169785856 | 433728881 | 3.12 | 3.12 | 481768543 | 266524669 | 481768543 | 36064042 | 0 | 0 | 171071151 | 138423331 | A junio se han realizado 80 actividades en el humedal reportadas en el plan de trabajo para el periodo 2025-II con la participación de 1085 personas, estas acciones se desarrollan para la implementación de las 5 estrategias de la Política de Humedales del Distrito entre las actividades realizadas se destacan en la estrategia Investigación y Monitoreo Comunitario: los monitoreo comunitario, monitoreos de biodiversidad y las actividades para el desarrollo de investigaciones académicas y ciudadanas, en la estrategia de educación, participación y comunicación se destacan actividades enfocadas a la educación comunitaria con Intercambio de saberes, acciones pedagógicas, apoyo a Proyectos Educativos Ambientales Escolares, apoyo a Proyectos Ciudadanos de Educación Ambiental, eventos representativos o de impacto, gestion socioambiental y de gobernanza, jornadas de apropiación, mesa territorial, plan Padrino Verde, procesos de formación, recorridos interpretativos, en la estrategia Restauración, Compensación y recuperación la administración del humedal realiza visitas de campo para apoyar el control que realizan otras dependencias de la secretaria, actividades de restauración y manejo de coberturas y conectividad ecológica - ecosistémica, jornadas de plantación, de enriquecimiento, de riego, jornadas de limpieza y operativos de recuperación de espacio público natural, seguimiento y alerta temprana para el control de factores tensionantes así como el reportes de gestión a factores tensionantes y el seguimiento de Unidades productivas donde tenemos especies de flora nativa delos humedales desde semilla hasta su crecimiento para luego plantar en actividades de restauración ecológica en humedales, en cuanto a la estrategia Manejo y Uso sostenible: se realizaron actividades para el seguimiento al mantenimiento en franja terrestre del humedal, verificación del correcto mantenimiento realizado en el cuerpo de agua, así como el seguimiento a la implementación del Plan de manejo del humedal y a las acciones de Vigilancia y Seguridad para conservación del humedal por último en la estrategia Gestión Interinstitucional la administración del humedal participa en espacios locales donde se planifican acciones interinstitucional que mitiguen los tensionantes de origen antrópico hacia el humedal, así como la planificación de actividades que promueven el conocimiento, cuidado y aprovechamiento del humedal como un área pasiva de contemplación. | NA | NA | Las acciones contempladas en los planes de trabajo no solo están orientadas a la recuperación ambiental de las áreas protegidas, sino también hacia el fortalecimiento del tejido social de la comunidad aledaña para la protección y conservación de estas. Así mismo, los Planes de trabajo de los Paisajes Sostenibles permiten fortalecer los procesos de gestión y gobernanza enfocados a buscar un equilibrio entre la producción sostenible y la conservación de estos ecosistemas, así como la protección cultural campesina, los saberes ancestrales. La definición de las acciones a ejecutar en los planes de trabajo, permite establecer una ruta clara de acción para el cumplimiento de los objetivos de conservación que definen los instrumentos de gestión e incorpora la medición de la efectividad en el manejo y la evaluación ecológica de los ecosistemas en las Reservas Distritales de Humedales. | https://drive.google.com/drive/u/1/folders/1n17OQXG2B-XktHvbp7oXLCuFvGL7BXKP | Fontibón | Zona Franca | La Estania o El Recodo, Moravia, Zona Franca, | Polígono establecido del área declarada del parque https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1rarhL7Pd1eJ4LS_ka9IKzmJ9JODDPvnC | UPZ Aledañas | POLITICAS 1. Para el Manejo del Suelo de Protección del Distrio Capital. 2. Gestión de la Conservación de la Biodiversidad. 3. Humedales del Distrito Capital. 4. Distrital de Espacio Público. 5. Distrital de Gestión del Riesgo. 6. Política Pública Distrital de HUmedales. 7. Nacional de Humedales interiores de Colombia. 8. Nacional para la Gestión Integral del Recurso Hídrico 9. Plan Distrital del Agua. 10. Plan Distirtal de Gestión del Riesgo y adaptación a la variabilidad y cambio climático. 11. Plan Ordenamiento Territorial POT. 12. Plan Nacional de Restauración Ecológica. 13. Política SINAP y Decreto 2372 de 2010. 14. Política Nacional para la Gestión integral de la Biodiversidad y sus ServiciosEcosistémicos PGIBSE |  |  | 66315 | 30562 | 35753 | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D
8086 | Áreas protegidas | 1 | FORMULAR IMPLEMENTAR Y HACER SEGUIMIENTO 100% LAS ACTIVIDADES DEFINIDAS EN LOS PLANES DE TRABAJO DE LOS RDH, PEDM Y PAISAJES SOSTENIBLES. | Constante | 253 | ESPECIAL | 64 Humedal Córdoba | 64 | 2025 | 6 | Junio | 3.12 | 689599694 | 3.12 | 0 | 470488881 | 169785856 | 470488881 | 3.12 | 3.12 | 518528543 | 303284669 | 518528543 | 41140594 | 0 | 0 | 171071151 | 138423331 | A junio se han realizado 146 actividades en el humedal reportadas en el plan de trabajo para el periodo 2025-II con la participación de 1925 personas, estas acciones se desarrollan para la implementación de las 5 estrategias de la Política de Humedales del Distrito entre las actividades realizadas se destacan en la estrategia Investigación y Monitoreo Comunitario: los monitoreo comunitario, monitoreos de biodiversidad y las actividades para el desarrollo de investigaciones académicas y ciudadanas, en la estrategia de educación, participación y comunicación se destacan actividades enfocadas a la educación comunitaria con Intercambio de saberes, acciones pedagógicas, apoyo a Proyectos Educativos Ambientales Escolares, apoyo a Proyectos Ciudadanos de Educación Ambiental, eventos representativos o de impacto, gestion socioambiental y de gobernanza, jornadas de apropiación, mesa territorial, plan Padrino Verde, procesos de formación, recorridos interpretativos, en la estrategia Restauración, Compensación y recuperación la administración del humedal realiza visitas de campo para apoyar el control que realizan otras dependencias de la secretaria, actividades de restauración y manejo de coberturas y conectividad ecológica - ecosistémica, jornadas de plantación, de enriquecimiento, de riego, jornadas de limpieza y operativos de recuperación de espacio público natural, seguimiento y alerta temprana para el control de factores tensionantes así como el reportes de gestión a factores tensionantes y el seguimiento de Unidades productivas donde tenemos especies de flora nativa delos humedales desde semilla hasta su crecimiento para luego plantar en actividades de restauración ecológica en humedales, en cuanto a la estrategia Manejo y Uso sostenible: se realizaron actividades para el seguimiento al mantenimiento en franja terrestre del humedal, verificación del correcto mantenimiento realizado en el cuerpo de agua, así como el seguimiento a la implementación del Plan de manejo del humedal y a las acciones de Vigilancia y Seguridad para conservación del humedal por último en la estrategia Gestión Interinstitucional la administración del humedal participa en espacios locales donde se planifican acciones interinstitucional que mitiguen los tensionantes de origen antrópico hacia el humedal, así como la planificación de actividades que promueven el conocimiento, cuidado y aprovechamiento del humedal como un área pasiva de contemplación. | NA | NA | Las acciones contempladas en los planes de trabajo no solo están orientadas a la recuperación ambiental de las áreas protegidas, sino también hacia el fortalecimiento del tejido social de la comunidad aledaña para la protección y conservación de estas. Así mismo, los Planes de trabajo de los Paisajes Sostenibles permiten fortalecer los procesos de gestión y gobernanza enfocados a buscar un equilibrio entre la producción sostenible y la conservación de estos ecosistemas, así como la protección cultural campesina, los saberes ancestrales. La definición de las acciones a ejecutar en los planes de trabajo, permite establecer una ruta clara de acción para el cumplimiento de los objetivos de conservación que definen los instrumentos de gestión e incorpora la medición de la efectividad en el manejo y la evaluación ecológica de los ecosistemas en las Reservas Distritales de Humedales. | https://drive.google.com/drive/u/1/folders/1n17OQXG2B-XktHvbp7oXLCuFvGL7BXKP | Suba | Niza, Alambra, La Floresta | Lagos de Córdoba, Recreto de los Frayles Alhambra Sur Oriental Colpatria, Las Villas | Polígono establecido del área declarada del parque https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1rarhL7Pd1eJ4LS_ka9IKzmJ9JODDPvnC | UPZ Aledañas | POLITICAS 1. Para el Manejo del Suelo de Protección del Distrio Capital. 2. Gestión de la Conservación de la Biodiversidad. 3. Humedales del Distrito Capital. 4. Distrital de Espacio Público. 5. Distrital de Gestión del Riesgo. 6. Política Pública Distrital de HUmedales. 7. Nacional de Humedales interiores de Colombia. 8. Nacional para la Gestión Integral del Recurso Hídrico 9. Plan Distrital del Agua. 10. Plan Distirtal de Gestión del Riesgo y adaptación a la variabilidad y cambio climático. 11. Plan Ordenamiento Territorial POT. 12. Plan Nacional de Restauración Ecológica. 13. Política SINAP y Decreto 2372 de 2010. 14. Política Nacional para la Gestión integral de la Biodiversidad y sus ServiciosEcosistémicos PGIBSE |  |  | 177283 | 80736 | 96547 | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D
8086 | Áreas protegidas | 1 | FORMULAR IMPLEMENTAR Y HACER SEGUIMIENTO 100% LAS ACTIVIDADES DEFINIDAS EN LOS PLANES DE TRABAJO DE LOS RDH, PEDM Y PAISAJES SOSTENIBLES. | Constante | 253 | ESPECIAL | 65 Humedal Torca Guaymaral | 65 | 2025 | 6 | Junio | 3.12 | 652839694 | 3.12 | 0 | 433728881 | 169785856 | 433728881 | 3.12 | 3.12 | 481768543 | 266524669 | 481768543 | 36064042 | 0 | 0 | 171071151 | 138423331 | A junio se han realizado 309 actividades en el humedal reportadas en el plan de trabajo para el periodo 2025-II con la participación de 2970 personas, estas acciones se desarrollan para la implementación de las 5 estrategias de la Política de Humedales del Distrito entre las actividades realizadas se destacan en la estrategia Investigación y Monitoreo Comunitario: los monitoreo comunitario, monitoreos de biodiversidad y las actividades para el desarrollo de investigaciones académicas y ciudadanas, en la estrategia de educación, participación y comunicación se destacan actividades enfocadas a la educación comunitaria con Intercambio de saberes, acciones pedagógicas, apoyo a Proyectos Educativos Ambientales Escolares, apoyo a Proyectos Ciudadanos de Educación Ambiental, eventos representativos o de impacto, gestion socioambiental y de gobernanza, jornadas de apropiación, mesa territorial, plan Padrino Verde, procesos de formación, recorridos interpretativos, en la estrategia Restauración, Compensación y recuperación la administración del humedal realiza visitas de campo para apoyar el control que realizan otras dependencias de la secretaria, actividades de restauración y manejo de coberturas y conectividad ecológica - ecosistémica, jornadas de plantación, de enriquecimiento, de riego, jornadas de limpieza y operativos de recuperación de espacio público natural, seguimiento y alerta temprana para el control de factores tensionantes así como el reportes de gestión a factores tensionantes y el seguimiento de Unidades productivas donde tenemos especies de flora nativa delos humedales desde semilla hasta su crecimiento para luego plantar en actividades de restauración ecológica en humedales, en cuanto a la estrategia Manejo y Uso sostenible: se realizaron actividades para el seguimiento al mantenimiento en franja terrestre del humedal, verificación del correcto mantenimiento realizado en el cuerpo de agua, así como el seguimiento a la implementación del Plan de manejo del humedal y a las acciones de Vigilancia y Seguridad para conservación del humedal por último en la estrategia Gestión Interinstitucional la administración del humedal participa en espacios locales donde se planifican acciones interinstitucional que mitiguen los tensionantes de origen antrópico hacia el humedal, así como la planificación de actividades que promueven el conocimiento, cuidado y aprovechamiento del humedal como un área pasiva de contemplación. | NA | NA | Las acciones contempladas en los planes de trabajo no solo están orientadas a la recuperación ambiental de las áreas protegidas, sino también hacia el fortalecimiento del tejido social de la comunidad aledaña para la protección y conservación de estas. Así mismo, los Planes de trabajo de los Paisajes Sostenibles permiten fortalecer los procesos de gestión y gobernanza enfocados a buscar un equilibrio entre la producción sostenible y la conservación de estos ecosistemas, así como la protección cultural campesina, los saberes ancestrales. La definición de las acciones a ejecutar en los planes de trabajo, permite establecer una ruta clara de acción para el cumplimiento de los objetivos de conservación que definen los instrumentos de gestión e incorpora la medición de la efectividad en el manejo y la evaluación ecológica de los ecosistemas en las Reservas Distritales de Humedales. | https://drive.google.com/drive/u/1/folders/1n17OQXG2B-XktHvbp7oXLCuFvGL7BXKP | Usaquén | Guaymaral, La Academia | Torca I | Polígono establecido del área declarada del parque https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1rarhL7Pd1eJ4LS_ka9IKzmJ9JODDPvnC | UPZ Aledañas | POLITICAS 1. Para el Manejo del Suelo de Protección del Distrio Capital. 2. Gestión de la Conservación de la Biodiversidad. 3. Humedales del Distrito Capital. 4. Distrital de Espacio Público. 5. Distrital de Gestión del Riesgo. 6. Política Pública Distrital de HUmedales. 7. Nacional de Humedales interiores de Colombia. 8. Nacional para la Gestión Integral del Recurso Hídrico 9. Plan Distrital del Agua. 10. Plan Distirtal de Gestión del Riesgo y adaptación a la variabilidad y cambio climático. 11. Plan Ordenamiento Territorial POT. 12. Plan Nacional de Restauración Ecológica. 13. Política SINAP y Decreto 2372 de 2010. 14. Política Nacional para la Gestión integral de la Biodiversidad y sus ServiciosEcosistémicos PGIBSE |  |  | 8112 | 3942 | 4170 | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D
8086 | Áreas protegidas | 1 | FORMULAR IMPLEMENTAR Y HACER SEGUIMIENTO 100% LAS ACTIVIDADES DEFINIDAS EN LOS PLANES DE TRABAJO DE LOS RDH, PEDM Y PAISAJES SOSTENIBLES. | Constante | 253 | ESPECIAL | 66 Humedal Conejera | 66 | 2025 | 6 | Junio | 3.12 | 1232019694 | 3.12 | 0 | 982574297 | 169785856 | 982574297 | 3.12 | 3.12 | 1060948543 | 505924669 | 1060948543 | 69125152 | 0 | 0 | 171071151 | 138423331 | EA junio se han realizado 162 actividades en el humedal reportadas en el plan de trabajo para el periodo 2025-II con la participación de 2395 personas, estas acciones se desarrollan para la implementación de las 5 estrategias de la Política de Humedales del Distrito entre las actividades realizadas se destacan en la estrategia Investigación y Monitoreo Comunitario: los monitoreo comunitario, monitoreos de biodiversidad y las actividades para el desarrollo de investigaciones académicas y ciudadanas, en la estrategia de educación, participación y comunicación se destacan actividades enfocadas a la educación comunitaria con Intercambio de saberes, acciones pedagógicas, apoyo a Proyectos Educativos Ambientales Escolares, apoyo a Proyectos Ciudadanos de Educación Ambiental, eventos representativos o de impacto, gestion socioambiental y de gobernanza, jornadas de apropiación, mesa territorial, plan Padrino Verde, procesos de formación, recorridos interpretativos, en la estrategia Restauración, Compensación y recuperación la administración del humedal realiza visitas de campo para apoyar el control que realizan otras dependencias de la secretaria, actividades de restauración y manejo de coberturas y conectividad ecológica - ecosistémica, jornadas de plantación, de enriquecimiento, de riego, jornadas de limpieza y operativos de recuperación de espacio público natural, seguimiento y alerta temprana para el control de factores tensionantes así como el reportes de gestión a factores tensionantes y el seguimiento de Unidades productivas donde tenemos especies de flora nativa delos humedales desde semilla hasta su crecimiento para luego plantar en actividades de restauración ecológica en humedales, en cuanto a la estrategia Manejo y Uso sostenible: se realizaron actividades para el seguimiento al mantenimiento en franja terrestre del humedal, verificación del correcto mantenimiento realizado en el cuerpo de agua, así como el seguimiento a la implementación del Plan de manejo del humedal y a las acciones de Vigilancia y Seguridad para conservación del humedal por último en la estrategia Gestión Interinstitucional la administración del humedal participa en espacios locales donde se planifican acciones interinstitucional que mitiguen los tensionantes de origen antrópico hacia el humedal, así como la planificación de actividades que promueven el conocimiento, cuidado y aprovechamiento del humedal como un área pasiva de contemplación. | NA | NA | Las acciones contempladas en los planes de trabajo no solo están orientadas a la recuperación ambiental de las áreas protegidas, sino también hacia el fortalecimiento del tejido social de la comunidad aledaña para la protección y conservación de estas. Así mismo, los Planes de trabajo de los Paisajes Sostenibles permiten fortalecer los procesos de gestión y gobernanza enfocados a buscar un equilibrio entre la producción sostenible y la conservación de estos ecosistemas, así como la protección cultural campesina, los saberes ancestrales. La definición de las acciones a ejecutar en los planes de trabajo, permite establecer una ruta clara de acción para el cumplimiento de los objetivos de conservación que definen los instrumentos de gestión e incorpora la medición de la efectividad en el manejo y la evaluación ecológica de los ecosistemas en las Reservas Distritales de Humedales. | https://drive.google.com/drive/u/1/folders/1n17OQXG2B-XktHvbp7oXLCuFvGL7BXKP | Suba | El prado | Compartir, Acacias, Alaska, Londres, Monarcas | Polígono establecido del área declarada del parque https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1rarhL7Pd1eJ4LS_ka9IKzmJ9JODDPvnC | UPZ Aledañas | POLITICAS 1. Para el Manejo del Suelo de Protección del Distrio Capital. 2. Gestión de la Conservación de la Biodiversidad. 3. Humedales del Distrito Capital. 4. Distrital de Espacio Público. 5. Distrital de Gestión del Riesgo. 6. Política Pública Distrital de HUmedales. 7. Nacional de Humedales interiores de Colombia. 8. Nacional para la Gestión Integral del Recurso Hídrico 9. Plan Distrital del Agua. 10. Plan Distirtal de Gestión del Riesgo y adaptación a la variabilidad y cambio climático. 11. Plan Ordenamiento Territorial POT. 12. Plan Nacional de Restauración Ecológica. 13. Política SINAP y Decreto 2372 de 2010. 14. Política Nacional para la Gestión integral de la Biodiversidad y sus ServiciosEcosistémicos PGIBSE |  |  | 108236 | 49637 | 58599 | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D
8086 | Áreas protegidas | 1 | FORMULAR IMPLEMENTAR Y HACER SEGUIMIENTO 100% LAS ACTIVIDADES DEFINIDAS EN LOS PLANES DE TRABAJO DE LOS RDH, PEDM Y PAISAJES SOSTENIBLES. | Constante | 253 | ESPECIAL | 67 Humedal Jaboque | 67 | 2025 | 6 | Junio | 3.12 | 689599694 | 3.12 | 0 | 470488881 | 169785856 | 470488881 | 3.12 | 3.12 | 518528543 | 303284669 | 518528543 | 41140594 | 0 | 0 | 171071151 | 138423331 | A junio se han realizado 269 actividades en el humedal reportadas en el plan de trabajo para el periodo 2025-II con la participación de 3894 personas, estas acciones se desarrollan para la implementación de las 5 estrategias de la Política de Humedales del Distrito entre las actividades realizadas se destacan en la estrategia Investigación y Monitoreo Comunitario: los monitoreo comunitario, monitoreos de biodiversidad y las actividades para el desarrollo de investigaciones académicas y ciudadanas, en la estrategia de educación, participación y comunicación se destacan actividades enfocadas a la educación comunitaria con Intercambio de saberes, acciones pedagógicas, apoyo a Proyectos Educativos Ambientales Escolares, apoyo a Proyectos Ciudadanos de Educación Ambiental, eventos representativos o de impacto, gestion socioambiental y de gobernanza, jornadas de apropiación, mesa territorial, plan Padrino Verde, procesos de formación, recorridos interpretativos, en la estrategia Restauración, Compensación y recuperación la administración del humedal realiza visitas de campo para apoyar el control que realizan otras dependencias de la secretaria, actividades de restauración y manejo de coberturas y conectividad ecológica - ecosistémica, jornadas de plantación, de enriquecimiento, de riego, jornadas de limpieza y operativos de recuperación de espacio público natural, seguimiento y alerta temprana para el control de factores tensionantes así como el reportes de gestión a factores tensionantes y el seguimiento de Unidades productivas donde tenemos especies de flora nativa delos humedales desde semilla hasta su crecimiento para luego plantar en actividades de restauración ecológica en humedales, en cuanto a la estrategia Manejo y Uso sostenible: se realizaron actividades para el seguimiento al mantenimiento en franja terrestre del humedal, verificación del correcto mantenimiento realizado en el cuerpo de agua, así como el seguimiento a la implementación del Plan de manejo del humedal y a las acciones de Vigilancia y Seguridad para conservación del humedal por último en la estrategia Gestión Interinstitucional la administración del humedal participa en espacios locales donde se planifican acciones interinstitucional que mitiguen los tensionantes de origen antrópico hacia el humedal, así como la planificación de actividades que promueven el conocimiento, cuidado y aprovechamiento del humedal como un área pasiva de contemplación. | NA | NA | Las acciones contempladas en los planes de trabajo no solo están orientadas a la recuperación ambiental de las áreas protegidas, sino también hacia el fortalecimiento del tejido social de la comunidad aledaña para la protección y conservación de estas. Así mismo, los Planes de trabajo de los Paisajes Sostenibles permiten fortalecer los procesos de gestión y gobernanza enfocados a buscar un equilibrio entre la producción sostenible y la conservación de estos ecosistemas, así como la protección cultural campesina, los saberes ancestrales. La definición de las acciones a ejecutar en los planes de trabajo, permite establecer una ruta clara de acción para el cumplimiento de los objetivos de conservación que definen los instrumentos de gestión e incorpora la medición de la efectividad en el manejo y la evaluación ecológica de los ecosistemas en las Reservas Distritales de Humedales. | https://drive.google.com/drive/u/1/folders/1n17OQXG2B-XktHvbp7oXLCuFvGL7BXKP | Engativá | Engativá, Álamos, Garcés Navas | El Gaco, Engativá Zona Urbana, San Antonio Engativá | Polígono establecido del área declarada del parque https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1rarhL7Pd1eJ4LS_ka9IKzmJ9JODDPvnC | UPZ Aledañas | POLITICAS 1. Para el Manejo del Suelo de Protección del Distrio Capital. 2. Gestión de la Conservación de la Biodiversidad. 3. Humedales del Distrito Capital. 4. Distrital de Espacio Público. 5. Distrital de Gestión del Riesgo. 6. Política Pública Distrital de HUmedales. 7. Nacional de Humedales interiores de Colombia. 8. Nacional para la Gestión Integral del Recurso Hídrico 9. Plan Distrital del Agua. 10. Plan Distirtal de Gestión del Riesgo y adaptación a la variabilidad y cambio climático. 11. Plan Ordenamiento Territorial POT. 12. Plan Nacional de Restauración Ecológica. 13. Política SINAP y Decreto 2372 de 2010. 14. Política Nacional para la Gestión integral de la Biodiversidad y sus ServiciosEcosistémicos PGIBSE |  |  | 324793 | 155418 | 169375 | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D
8086 | Áreas protegidas | 1 | FORMULAR IMPLEMENTAR Y HACER SEGUIMIENTO 100% LAS ACTIVIDADES DEFINIDAS EN LOS PLANES DE TRABAJO DE LOS RDH, PEDM Y PAISAJES SOSTENIBLES. | Constante | 253 | ESPECIAL | 68 Humedal Juan Amarillo | 68 | 2025 | 6 | Junio | 3.12 | 701944194 | 3.12 | 0 | 491498881 | 169785856 | 491498881 | 3.12 | 3.12 | 530873043 | 315629169 | 530873043 | 42845368 | 0 | 0 | 171071151 | 138423331 | A junio se han realizado 191 actividades en el humedal reportadas en el plan de trabajo para el periodo 2025-II con la participación de 2444 personas, estas acciones se desarrollan para la implementación de las 5 estrategias de la Política de Humedales del Distrito entre las actividades realizadas se destacan en la estrategia Investigación y Monitoreo Comunitario: los monitoreo comunitario, monitoreos de biodiversidad y las actividades para el desarrollo de investigaciones académicas y ciudadanas, en la estrategia de educación, participación y comunicación se destacan actividades enfocadas a la educación comunitaria con Intercambio de saberes, acciones pedagógicas, apoyo a Proyectos Educativos Ambientales Escolares, apoyo a Proyectos Ciudadanos de Educación Ambiental, eventos representativos o de impacto, gestion socioambiental y de gobernanza, jornadas de apropiación, mesa territorial, plan Padrino Verde, procesos de formación, recorridos interpretativos, en la estrategia Restauración, Compensación y recuperación la administración del humedal realiza visitas de campo para apoyar el control que realizan otras dependencias de la secretaria, actividades de restauración y manejo de coberturas y conectividad ecológica - ecosistémica, jornadas de plantación, de enriquecimiento, de riego, jornadas de limpieza y operativos de recuperación de espacio público natural, seguimiento y alerta temprana para el control de factores tensionantes así como el reportes de gestión a factores tensionantes y el seguimiento de Unidades productivas donde tenemos especies de flora nativa delos humedales desde semilla hasta su crecimiento para luego plantar en actividades de restauración ecológica en humedales, en cuanto a la estrategia Manejo y Uso sostenible: se realizaron actividades para el seguimiento al mantenimiento en franja terrestre del humedal, verificación del correcto mantenimiento realizado en el cuerpo de agua, así como el seguimiento a la implementación del Plan de manejo del humedal y a las acciones de Vigilancia y Seguridad para conservación del humedal por último en la estrategia Gestión Interinstitucional la administración del humedal participa en espacios locales donde se planifican acciones interinstitucional que mitiguen los tensionantes de origen antrópico hacia el humedal, así como la planificación de actividades que promueven el conocimiento, cuidado y aprovechamiento del humedal como un área pasiva de contemplación. | NA | NA | Las acciones contempladas en los planes de trabajo no solo están orientadas a la recuperación ambiental de las áreas protegidas, sino también hacia el fortalecimiento del tejido social de la comunidad aledaña para la protección y conservación de estas. Así mismo, los Planes de trabajo de los Paisajes Sostenibles permiten fortalecer los procesos de gestión y gobernanza enfocados a buscar un equilibrio entre la producción sostenible y la conservación de estos ecosistemas, así como la protección cultural campesina, los saberes ancestrales. La definición de las acciones a ejecutar en los planes de trabajo, permite establecer una ruta clara de acción para el cumplimiento de los objetivos de conservación que definen los instrumentos de gestión e incorpora la medición de la efectividad en el manejo y la evaluación ecológica de los ecosistemas en las Reservas Distritales de Humedales. | https://drive.google.com/drive/u/1/folders/1n17OQXG2B-XktHvbp7oXLCuFvGL7BXKP | Suba | Tibabuyes, El Rincón | La Gaitana, Cañiza l, ll y lll, Carolina ll y lll, El Rubí, La Gaitana | Polígono establecido del área declarada del parque https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1rarhL7Pd1eJ4LS_ka9IKzmJ9JODDPvnC | UPZ Aledañas | POLITICAS 1. Para el Manejo del Suelo de Protección del Distrio Capital. 2. Gestión de la Conservación de la Biodiversidad. 3. Humedales del Distrito Capital. 4. Distrital de Espacio Público. 5. Distrital de Gestión del Riesgo. 6. Política Pública Distrital de HUmedales. 7. Nacional de Humedales interiores de Colombia. 8. Nacional para la Gestión Integral del Recurso Hídrico 9. Plan Distrital del Agua. 10. Plan Distirtal de Gestión del Riesgo y adaptación a la variabilidad y cambio climático. 11. Plan Ordenamiento Territorial POT. 12. Plan Nacional de Restauración Ecológica. 13. Política SINAP y Decreto 2372 de 2010. 14. Política Nacional para la Gestión integral de la Biodiversidad y sus ServiciosEcosistémicos PGIBSE |  |  | 609801 | 294144 | 315657 | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D
8086 | Áreas protegidas | 1 | FORMULAR IMPLEMENTAR Y HACER SEGUIMIENTO 100% LAS ACTIVIDADES DEFINIDAS EN LOS PLANES DE TRABAJO DE LOS RDH, PEDM Y PAISAJES SOSTENIBLES. | Constante | 253 | ESPECIAL | 69 Humedal Santa María del lago | 69 | 2025 | 6 | Junio | 3.12 | 2140380860 | 3.12 | 0 | 1903934982 | 169785856 | 1903934982 | 3.12 | 3.12 | 1969309709 | 1495185834 | 1969309709 | 205741995 | 0 | 0 | 171071151 | 138423331 | A junio se han realizado 115 actividades en el humedal reportadas en el plan de trabajo para el periodo 2025-II con la participación de 68398 personas, estas acciones se desarrollan para la implementación de las 5 estrategias de la Política de Humedales del Distrito entre las actividades realizadas se destacan en la estrategia Investigación y Monitoreo Comunitario: los monitoreo comunitario, monitoreos de biodiversidad y las actividades para el desarrollo de investigaciones académicas y ciudadanas, en la estrategia de educación, participación y comunicación se destacan actividades enfocadas a la educación comunitaria con Intercambio de saberes, acciones pedagógicas, apoyo a Proyectos Educativos Ambientales Escolares, apoyo a Proyectos Ciudadanos de Educación Ambiental, eventos representativos o de impacto, gestion socioambiental y de gobernanza, jornadas de apropiación, mesa territorial, plan Padrino Verde, procesos de formación, recorridos interpretativos, en la estrategia Restauración, Compensación y recuperación la administración del humedal realiza visitas de campo para apoyar el control que realizan otras dependencias de la secretaria, actividades de restauración y manejo de coberturas y conectividad ecológica - ecosistémica, jornadas de plantación, de enriquecimiento, de riego, jornadas de limpieza y operativos de recuperación de espacio público natural, seguimiento y alerta temprana para el control de factores tensionantes así como el reportes de gestión a factores tensionantes y el seguimiento de Unidades productivas donde tenemos especies de flora nativa delos humedales desde semilla hasta su crecimiento para luego plantar en actividades de restauración ecológica en humedales, en cuanto a la estrategia Manejo y Uso sostenible: se realizaron actividades para el seguimiento al mantenimiento en franja terrestre del humedal, verificación del correcto mantenimiento realizado en el cuerpo de agua, así como el seguimiento a la implementación del Plan de manejo del humedal y a las acciones de Vigilancia y Seguridad para conservación del humedal por último en la estrategia Gestión Interinstitucional la administración del humedal participa en espacios locales donde se planifican acciones interinstitucional que mitiguen los tensionantes de origen antrópico hacia el humedal, así como la planificación de actividades que promueven el conocimiento, cuidado y aprovechamiento del humedal como un área pasiva de contemplación. | NA | NA | Las acciones contempladas en los planes de trabajo no solo están orientadas a la recuperación ambiental de las áreas protegidas, sino también hacia el fortalecimiento del tejido social de la comunidad aledaña para la protección y conservación de estas. Así mismo, los Planes de trabajo de los Paisajes Sostenibles permiten fortalecer los procesos de gestión y gobernanza enfocados a buscar un equilibrio entre la producción sostenible y la conservación de estos ecosistemas, así como la protección cultural campesina, los saberes ancestrales. La definición de las acciones a ejecutar en los planes de trabajo, permite establecer una ruta clara de acción para el cumplimiento de los objetivos de conservación que definen los instrumentos de gestión e incorpora la medición de la efectividad en el manejo y la evaluación ecológica de los ecosistemas en las Reservas Distritales de Humedales. | https://drive.google.com/drive/u/1/folders/1n17OQXG2B-XktHvbp7oXLCuFvGL7BXKP | Engativá | Boyaca Real, Las Ferias | Garces Navas, Bonanza, Engativá Centro, Paris Gaitan, Santa Helenita, Santa María del Lago, Boyacá, Palo Blanco | Polígono establecido del área declarada del parque https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1rarhL7Pd1eJ4LS_ka9IKzmJ9JODDPvnC | UPZ Aledañas | POLITICAS 1. Para el Manejo del Suelo de Protección del Distrio Capital. 2. Gestión de la Conservación de la Biodiversidad. 3. Humedales del Distrito Capital. 4. Distrital de Espacio Público. 5. Distrital de Gestión del Riesgo. 6. Política Pública Distrital de HUmedales. 7. Nacional de Humedales interiores de Colombia. 8. Nacional para la Gestión Integral del Recurso Hídrico 9. Plan Distrital del Agua. 10. Plan Distirtal de Gestión del Riesgo y adaptación a la variabilidad y cambio climático. 11. Plan Ordenamiento Territorial POT. 12. Plan Nacional de Restauración Ecológica. 13. Política SINAP y Decreto 2372 de 2010. 14. Política Nacional para la Gestión integral de la Biodiversidad y sus ServiciosEcosistémicos PGIBSE |  |  | 229435 | 109414 | 120021 | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D
8086 | Áreas protegidas | 1 | FORMULAR IMPLEMENTAR Y HACER SEGUIMIENTO 100% LAS ACTIVIDADES DEFINIDAS EN LOS PLANES DE TRABAJO DE LOS RDH, PEDM Y PAISAJES SOSTENIBLES. | Constante | 253 | ESPECIAL | 70 Humedal Isla | 70 | 2025 | 6 | Junio | 3.12 | 652839694 | 3.12 | 0 | 433728881 | 169785856 | 433728881 | 3.12 | 3.12 | 481768543 | 266524669 | 481768543 | 36064042 | 0 | 0 | 171071151 | 138423331 | A junio se han realizado 137 actividades en el humedal reportadas en el plan de trabajo para el periodo 2025-II con la participación de 1409 personas, estas acciones se desarrollan para la implementación de las 5 estrategias de la Política de Humedales del Distrito entre las actividades realizadas se destacan en la estrategia Investigación y Monitoreo Comunitario: los monitoreo comunitario, monitoreos de biodiversidad y las actividades para el desarrollo de investigaciones académicas y ciudadanas, en la estrategia de educación, participación y comunicación se destacan actividades enfocadas a la educación comunitaria con Intercambio de saberes, acciones pedagógicas, apoyo a Proyectos Educativos Ambientales Escolares, apoyo a Proyectos Ciudadanos de Educación Ambiental, eventos representativos o de impacto, gestion socioambiental y de gobernanza, jornadas de apropiación, mesa territorial, plan Padrino Verde, procesos de formación, recorridos interpretativos, en la estrategia Restauración, Compensación y recuperación la administración del humedal realiza visitas de campo para apoyar el control que realizan otras dependencias de la secretaria, actividades de restauración y manejo de coberturas y conectividad ecológica - ecosistémica, jornadas de plantación, de enriquecimiento, de riego, jornadas de limpieza y operativos de recuperación de espacio público natural, seguimiento y alerta temprana para el control de factores tensionantes así como el reportes de gestión a factores tensionantes y el seguimiento de Unidades productivas donde tenemos especies de flora nativa delos humedales desde semilla hasta su crecimiento para luego plantar en actividades de restauración ecológica en humedales, en cuanto a la estrategia Manejo y Uso sostenible: se realizaron actividades para el seguimiento al mantenimiento en franja terrestre del humedal, verificación del correcto mantenimiento realizado en el cuerpo de agua, así como el seguimiento a la implementación del Plan de manejo del humedal y a las acciones de Vigilancia y Seguridad para conservación del humedal por último en la estrategia Gestión Interinstitucional la administración del humedal participa en espacios locales donde se planifican acciones interinstitucional que mitiguen los tensionantes de origen antrópico hacia el humedal, así como la planificación de actividades que promueven el conocimiento, cuidado y aprovechamiento del humedal como un área pasiva de contemplación. | NA | NA | Las acciones contempladas en los planes de trabajo no solo están orientadas a la recuperación ambiental de las áreas protegidas, sino también hacia el fortalecimiento del tejido social de la comunidad aledaña para la protección y conservación de estas. Así mismo, los Planes de trabajo de los Paisajes Sostenibles permiten fortalecer los procesos de gestión y gobernanza enfocados a buscar un equilibrio entre la producción sostenible y la conservación de estos ecosistemas, así como la protección cultural campesina, los saberes ancestrales. La definición de las acciones a ejecutar en los planes de trabajo, permite establecer una ruta clara de acción para el cumplimiento de los objetivos de conservación que definen los instrumentos de gestión e incorpora la medición de la efectividad en el manejo y la evaluación ecológica de los ecosistemas en las Reservas Distritales de Humedales. | https://drive.google.com/drive/u/1/folders/1n17OQXG2B-XktHvbp7oXLCuFvGL7BXKP | Bosa | Tintal Sur | Bosa Centro | Polígono establecido del área declarada del parque https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1rarhL7Pd1eJ4LS_ka9IKzmJ9JODDPvnC | UPZ Aledañas | POLITICAS 1. Para el Manejo del Suelo de Protección del Distrio Capital. 2. Gestión de la Conservación de la Biodiversidad. 3. Humedales del Distrito Capital. 4. Distrital de Espacio Público. 5. Distrital de Gestión del Riesgo. 6. Política Pública Distrital de HUmedales. 7. Nacional de Humedales interiores de Colombia. 8. Nacional para la Gestión Integral del Recurso Hídrico 9. Plan Distrital del Agua. 10. Plan Distirtal de Gestión del Riesgo y adaptación a la variabilidad y cambio climático. 11. Plan Ordenamiento Territorial POT. 12. Plan Nacional de Restauración Ecológica. 13. Política SINAP y Decreto 2372 de 2010. 14. Política Nacional para la Gestión integral de la Biodiversidad y sus ServiciosEcosistémicos PGIBSE |  |  | 115163 | 54192 | 60971 | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D
8086 | Áreas protegidas | 1 | FORMULAR IMPLEMENTAR Y HACER SEGUIMIENTO 100% LAS ACTIVIDADES DEFINIDAS EN LOS PLANES DE TRABAJO DE LOS RDH, PEDM Y PAISAJES SOSTENIBLES. | Constante | 253 | ESPECIAL | 71 Humedal Tunjo | 71 | 2025 | 6 | Junio | 3.12 | 600289694 | 3.12 | 0 | 386956897 | 169785856 | 386956897 | 3.12 | 3.12 | 429218543 | 278694669 | 429218543 | 37744718 | 0 | 0 | 171071151 | 138423331 | A junio se han realizado 117 actividades en el humedal reportadas en el plan de trabajo para el periodo 2025-II con la participación de 1636 personas, estas acciones se desarrollan para la implementación de las 5 estrategias de la Política de Humedales del Distrito entre las actividades realizadas se destacan en la estrategia Investigación y Monitoreo Comunitario: los monitoreo comunitario, monitoreos de biodiversidad y las actividades para el desarrollo de investigaciones académicas y ciudadanas, en la estrategia de educación, participación y comunicación se destacan actividades enfocadas a la educación comunitaria con Intercambio de saberes, acciones pedagógicas, apoyo a Proyectos Educativos Ambientales Escolares, apoyo a Proyectos Ciudadanos de Educación Ambiental, eventos representativos o de impacto, gestion socioambiental y de gobernanza, jornadas de apropiación, mesa territorial, plan Padrino Verde, procesos de formación, recorridos interpretativos, en la estrategia Restauración, Compensación y recuperación la administración del humedal realiza visitas de campo para apoyar el control que realizan otras dependencias de la secretaria, actividades de restauración y manejo de coberturas y conectividad ecológica - ecosistémica, jornadas de plantación, de enriquecimiento, de riego, jornadas de limpieza y operativos de recuperación de espacio público natural, seguimiento y alerta temprana para el control de factores tensionantes así como el reportes de gestión a factores tensionantes y el seguimiento de Unidades productivas donde tenemos especies de flora nativa delos humedales desde semilla hasta su crecimiento para luego plantar en actividades de restauración ecológica en humedales, en cuanto a la estrategia Manejo y Uso sostenible: se realizaron actividades para el seguimiento al mantenimiento en franja terrestre del humedal, verificación del correcto mantenimiento realizado en el cuerpo de agua, así como el seguimiento a la implementación del Plan de manejo del humedal y a las acciones de Vigilancia y Seguridad para conservación del humedal por último en la estrategia Gestión Interinstitucional la administración del humedal participa en espacios locales donde se planifican acciones interinstitucional que mitiguen los tensionantes de origen antrópico hacia el humedal, así como la planificación de actividades que promueven el conocimiento, cuidado y aprovechamiento del humedal como un área pasiva de contemplación. | NA | NA | Las acciones contempladas en los planes de trabajo no solo están orientadas a la recuperación ambiental de las áreas protegidas, sino también hacia el fortalecimiento del tejido social de la comunidad aledaña para la protección y conservación de estas. Así mismo, los Planes de trabajo de los Paisajes Sostenibles permiten fortalecer los procesos de gestión y gobernanza enfocados a buscar un equilibrio entre la producción sostenible y la conservación de estos ecosistemas, así como la protección cultural campesina, los saberes ancestrales. La definición de las acciones a ejecutar en los planes de trabajo, permite establecer una ruta clara de acción para el cumplimiento de los objetivos de conservación que definen los instrumentos de gestión e incorpora la medición de la efectividad en el manejo y la evaluación ecológica de los ecosistemas en las Reservas Distritales de Humedales. | https://drive.google.com/drive/u/1/folders/1n17OQXG2B-XktHvbp7oXLCuFvGL7BXKP | Tunjuelito | Venecia, Arborizadora Baja | El Carmen, San Vicente de Ferrer, Tejar de Ontario, Molinos | Polígono establecido del área declarada del parque https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1rarhL7Pd1eJ4LS_ka9IKzmJ9JODDPvnC | UPZ Aledañas | POLITICAS 1. Para el Manejo del Suelo de Protección del Distrio Capital. 2. Gestión de la Conservación de la Biodiversidad. 3. Humedales del Distrito Capital. 4. Distrital de Espacio Público. 5. Distrital de Gestión del Riesgo. 6. Política Pública Distrital de HUmedales. 7. Nacional de Humedales interiores de Colombia. 8. Nacional para la Gestión Integral del Recurso Hídrico 9. Plan Distrital del Agua. 10. Plan Distirtal de Gestión del Riesgo y adaptación a la variabilidad y cambio climático. 11. Plan Ordenamiento Territorial POT. 12. Plan Nacional de Restauración Ecológica. 13. Política SINAP y Decreto 2372 de 2010. 14. Política Nacional para la Gestión integral de la Biodiversidad y sus ServiciosEcosistémicos PGIBSE |  |  | 228386 | 112460 | 115926 | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D
8086 | Áreas protegidas | 1 | FORMULAR IMPLEMENTAR Y HACER SEGUIMIENTO 100% LAS ACTIVIDADES DEFINIDAS EN LOS PLANES DE TRABAJO DE LOS RDH, PEDM Y PAISAJES SOSTENIBLES. | Constante | 253 | ESPECIAL | 72 Humedal Salitre | 72 | 2025 | 6 | Junio | 3.12 | 570099694 | 3.12 | 0 | 355322393 | 169785856 | 355322393 | 3.12 | 3.12 | 399028543 | 232324669 | 399028543 | 31341027 | 0 | 0 | 171071151 | 138423331 | A junio se han realizado 277 actividades en el humedal reportadas en el plan de trabajo para el periodo 2025-II con la participación de 2292 personas, estas acciones se desarrollan para la implementación de las 5 estrategias de la Política de Humedales del Distrito entre las actividades realizadas se destacan en la estrategia Investigación y Monitoreo Comunitario: los monitoreo comunitario, monitoreos de biodiversidad y las actividades para el desarrollo de investigaciones académicas y ciudadanas, en la estrategia de educación, participación y comunicación se destacan actividades enfocadas a la educación comunitaria con Intercambio de saberes, acciones pedagógicas, apoyo a Proyectos Educativos Ambientales Escolares, apoyo a Proyectos Ciudadanos de Educación Ambiental, eventos representativos o de impacto, gestion socioambiental y de gobernanza, jornadas de apropiación, mesa territorial, plan Padrino Verde, procesos de formación, recorridos interpretativos, en la estrategia Restauración, Compensación y recuperación la administración del humedal realiza visitas de campo para apoyar el control que realizan otras dependencias de la secretaria, actividades de restauración y manejo de coberturas y conectividad ecológica - ecosistémica, jornadas de plantación, de enriquecimiento, de riego, jornadas de limpieza y operativos de recuperación de espacio público natural, seguimiento y alerta temprana para el control de factores tensionantes así como el reportes de gestión a factores tensionantes y el seguimiento de Unidades productivas donde tenemos especies de flora nativa delos humedales desde semilla hasta su crecimiento para luego plantar en actividades de restauración ecológica en humedales, en cuanto a la estrategia Manejo y Uso sostenible: se realizaron actividades para el seguimiento al mantenimiento en franja terrestre del humedal, verificación del correcto mantenimiento realizado en el cuerpo de agua, así como el seguimiento a la implementación del Plan de manejo del humedal y a las acciones de Vigilancia y Seguridad para conservación del humedal por último en la estrategia Gestión Interinstitucional la administración del humedal participa en espacios locales donde se planifican acciones interinstitucional que mitiguen los tensionantes de origen antrópico hacia el humedal, así como la planificación de actividades que promueven el conocimiento, cuidado y aprovechamiento del humedal como un área pasiva de contemplación. | NA | NA | Las acciones contempladas en los planes de trabajo no solo están orientadas a la recuperación ambiental de las áreas protegidas, sino también hacia el fortalecimiento del tejido social de la comunidad aledaña para la protección y conservación de estas. Así mismo, los Planes de trabajo de los Paisajes Sostenibles permiten fortalecer los procesos de gestión y gobernanza enfocados a buscar un equilibrio entre la producción sostenible y la conservación de estos ecosistemas, así como la protección cultural campesina, los saberes ancestrales. La definición de las acciones a ejecutar en los planes de trabajo, permite establecer una ruta clara de acción para el cumplimiento de los objetivos de conservación que definen los instrumentos de gestión e incorpora la medición de la efectividad en el manejo y la evaluación ecológica de los ecosistemas en las Reservas Distritales de Humedales. | https://drive.google.com/drive/u/1/folders/1n17OQXG2B-XktHvbp7oXLCuFvGL7BXKP | Barrios Unidos | Parque Salitre | Rosario, San José | Polígono establecido del área declarada del parque https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1rarhL7Pd1eJ4LS_ka9IKzmJ9JODDPvnC | UPZ Aledañas | POLITICAS 1. Para el Manejo del Suelo de Protección del Distrio Capital. 2. Gestión de la Conservación de la Biodiversidad. 3. Humedales del Distrito Capital. 4. Distrital de Espacio Público. 5. Distrital de Gestión del Riesgo. 6. Política Pública Distrital de HUmedales. 7. Nacional de Humedales interiores de Colombia. 8. Nacional para la Gestión Integral del Recurso Hídrico 9. Plan Distrital del Agua. 10. Plan Distirtal de Gestión del Riesgo y adaptación a la variabilidad y cambio climático. 11. Plan Ordenamiento Territorial POT. 12. Plan Nacional de Restauración Ecológica. 13. Política SINAP y Decreto 2372 de 2010. 14. Política Nacional para la Gestión integral de la Biodiversidad y sus ServiciosEcosistémicos PGIBSE |  |  | 1465 | 803 | 662 | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D
8086 | Áreas protegidas | 1 | FORMULAR IMPLEMENTAR Y HACER SEGUIMIENTO 100% LAS ACTIVIDADES DEFINIDAS EN LOS PLANES DE TRABAJO DE LOS RDH, PEDM Y PAISAJES SOSTENIBLES. | Constante | 253 | ESPECIAL | 73 Humedal Tingua Azul | 73 | 2025 | 6 | Junio | 3.12 | 570099694 | 3.12 | 0 | 355322393 | 169785856 | 355322393 | 3.12 | 3.12 | 399028543 | 232324669 | 399028543 | 31341027 | 0 | 0 | 171071151 | 138423331 | A junio se han realizado 116 actividades en el humedal reportadas en el plan de trabajo para el periodo 2025-II con la participación de 1417 personas, estas acciones se desarrollan para la implementación de las 5 estrategias de la Política de Humedales del Distrito entre las actividades realizadas se destacan en la estrategia Investigación y Monitoreo Comunitario: los monitoreo comunitario, monitoreos de biodiversidad y las actividades para el desarrollo de investigaciones académicas y ciudadanas, en la estrategia de educación, participación y comunicación se destacan actividades enfocadas a la educación comunitaria con Intercambio de saberes, acciones pedagógicas, apoyo a Proyectos Educativos Ambientales Escolares, apoyo a Proyectos Ciudadanos de Educación Ambiental, eventos representativos o de impacto, gestion socioambiental y de gobernanza, jornadas de apropiación, mesa territorial, plan Padrino Verde, procesos de formación, recorridos interpretativos, en la estrategia Restauración, Compensación y recuperación la administración del humedal realiza visitas de campo para apoyar el control que realizan otras dependencias de la secretaria, actividades de restauración y manejo de coberturas y conectividad ecológica - ecosistémica, jornadas de plantación, de enriquecimiento, de riego, jornadas de limpieza y operativos de recuperación de espacio público natural, seguimiento y alerta temprana para el control de factores tensionantes así como el reportes de gestión a factores tensionantes y el seguimiento de Unidades productivas donde tenemos especies de flora nativa delos humedales desde semilla hasta su crecimiento para luego plantar en actividades de restauración ecológica en humedales, en cuanto a la estrategia Manejo y Uso sostenible: se realizaron actividades para el seguimiento al mantenimiento en franja terrestre del humedal, verificación del correcto mantenimiento realizado en el cuerpo de agua, así como el seguimiento a la implementación del Plan de manejo del humedal y a las acciones de Vigilancia y Seguridad para conservación del humedal por último en la estrategia Gestión Interinstitucional la administración del humedal participa en espacios locales donde se planifican acciones interinstitucional que mitiguen los tensionantes de origen antrópico hacia el humedal, así como la planificación de actividades que promueven el conocimiento, cuidado y aprovechamiento del humedal como un área pasiva de contemplación. | NA | NA | Las acciones contempladas en los planes de trabajo no solo están orientadas a la recuperación ambiental de las áreas protegidas, sino también hacia el fortalecimiento del tejido social de la comunidad aledaña para la protección y conservación de estas. Así mismo, los Planes de trabajo de los Paisajes Sostenibles permiten fortalecer los procesos de gestión y gobernanza enfocados a buscar un equilibrio entre la producción sostenible y la conservación de estos ecosistemas, así como la protección cultural campesina, los saberes ancestrales. La definición de las acciones a ejecutar en los planes de trabajo, permite establecer una ruta clara de acción para el cumplimiento de los objetivos de conservación que definen los instrumentos de gestión e incorpora la medición de la efectividad en el manejo y la evaluación ecológica de los ecosistemas en las Reservas Distritales de Humedales. | https://drive.google.com/drive/u/1/folders/1n17OQXG2B-XktHvbp7oXLCuFvGL7BXKP | Kennedy Bosa | Timiza | San Andres, Tundama, Boita Sector I y II, Santa Catalina, Lago Timiza, Socorro, Catalina II, Nueva Roma, Nuevo Chile, Olarte y Villa del Rio | Shapefiles áreas protegidas Bogotá D.C: | UPZ Aledañas | POLITICAS 1. Para el Manejo del Suelo de Protección del Distrio Capital. 2. Gestión de la Conservación de la Biodiversidad. 3. Humedales del Distrito Capital. 4. Distrital de Espacio Público. 5. Distrital de Gestión del Riesgo. 6. Política Pública Distrital de Humedales. 7. Nacional de Humedales interiores de Colombia. 8. Nacional para la Gestión Integral del Recurso Hídrico 9. Plan Distrital del Agua. 10. Plan Distirtal de Gestión del Riesgo y adaptación a la variabilidad y cambio climático. 11. Plan Ordenamiento Territorial POT. 12. Plan Nacional de Restauración Ecológica. 13. Política SINAP y Decreto 2372 de 2010. 14. Política Nacional para la Gestión integral de la Biodiversidad y sus ServiciosEcosistémicos PGIBSE |  |  | 139367 | 67527 | 71840 | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D
8086 | Áreas protegidas | 1 | FORMULAR IMPLEMENTAR Y HACER SEGUIMIENTO 100% LAS ACTIVIDADES DEFINIDAS EN LOS PLANES DE TRABAJO DE LOS RDH, PEDM Y PAISAJES SOSTENIBLES. | Constante | 253 | ESPECIAL | 74 Humedal Escritorio -Hyntiba | 74 | 2025 | 6 | Junio | 3.12 | 549089694 | 3.12 | 0 | 334312393 | 169785856 | 334312393 | 3.12 | 3.12 | 378018543 | 211314669 | 378018543 | 28439548 | 0 | 0 | 171071151 | 138423331 | A junio se han realizado 55 actividades en el humedal reportadas en el plan de trabajo para el periodo 2025-II con la participación de 1476 personas, estas acciones se desarrollan para la implementación de las 5 estrategias de la Política de Humedales del Distrito entre las actividades realizadas se destacan en la estrategia Investigación y Monitoreo Comunitario: los monitoreo comunitario, monitoreos de biodiversidad y las actividades para el desarrollo de investigaciones académicas y ciudadanas, en la estrategia de educación, participación y comunicación se destacan actividades enfocadas a la educación comunitaria con Intercambio de saberes, acciones pedagógicas, apoyo a Proyectos Educativos Ambientales Escolares, apoyo a Proyectos Ciudadanos de Educación Ambiental, eventos representativos o de impacto, gestion socioambiental y de gobernanza, jornadas de apropiación, mesa territorial, plan Padrino Verde, procesos de formación, recorridos interpretativos, en la estrategia Restauración, Compensación y recuperación la administración del humedal realiza visitas de campo para apoyar el control que realizan otras dependencias de la secretaria, actividades de restauración y manejo de coberturas y conectividad ecológica - ecosistémica, jornadas de plantación, de enriquecimiento, de riego, jornadas de limpieza y operativos de recuperación de espacio público natural, seguimiento y alerta temprana para el control de factores tensionantes así como el reportes de gestión a factores tensionantes y el seguimiento de Unidades productivas donde tenemos especies de flora nativa delos humedales desde semilla hasta su crecimiento para luego plantar en actividades de restauración ecológica en humedales, en cuanto a la estrategia Manejo y Uso sostenible: se realizaron actividades para el seguimiento al mantenimiento en franja terrestre del humedal, verificación del correcto mantenimiento realizado en el cuerpo de agua, así como el seguimiento a la implementación del Plan de manejo del humedal y a las acciones de Vigilancia y Seguridad para conservación del humedal por último en la estrategia Gestión Interinstitucional la administración del humedal participa en espacios locales donde se planifican acciones interinstitucional que mitiguen los tensionantes de origen antrópico hacia el humedal, así como la planificación de actividades que promueven el conocimiento, cuidado y aprovechamiento del humedal como un área pasiva de contemplación. | NA | NA | Las acciones contempladas en los planes de trabajo no solo están orientadas a la recuperación ambiental de las áreas protegidas, sino también hacia el fortalecimiento del tejido social de la comunidad aledaña para la protección y conservación de estas. Así mismo, los Planes de trabajo de los Paisajes Sostenibles permiten fortalecer los procesos de gestión y gobernanza enfocados a buscar un equilibrio entre la producción sostenible y la conservación de estos ecosistemas, así como la protección cultural campesina, los saberes ancestrales. La definición de las acciones a ejecutar en los planes de trabajo, permite establecer una ruta clara de acción para el cumplimiento de los objetivos de conservación que definen los instrumentos de gestión e incorpora la medición de la efectividad en el manejo y la evaluación ecológica de los ecosistemas en las Reservas Distritales de Humedales. | https://drive.google.com/drive/u/1/folders/1n17OQXG2B-XktHvbp7oXLCuFvGL7BXKP | Fontibón | Fontibon San Pablo Aeropuerto | Florencia, Las Brisas, Planadas, Casandra y aeropuerto | Shapefiles áreas protegidas Bogotá D.C: | UPZ Aledañas | POLITICAS 1. Para el Manejo del Suelo de Protección del Distrio Capital. 2. Gestión de la Conservación de la Biodiversidad. 3. Humedales del Distrito Capital. 4. Distrital de Espacio Público. 5. Distrital de Gestión del Riesgo. 6. Política Pública Distrital de HUmedales. 7. Nacional de Humedales interiores de Colombia. 8. Nacional para la Gestión Integral del Recurso Hídrico 9. Plan Distrital del Agua. 10. Plan Distirtal de Gestión del Riesgo y adaptación a la variabilidad y cambio climático. 11. Plan Ordenamiento Territorial POT. 12. Plan Nacional de Restauración Ecológica. 13. Política SINAP y Decreto 2372 de 2010. 14. Política Nacional para la Gestión integral de la Biodiversidad y sus ServiciosEcosistémicos PGIBSE |  |  | 36271 | 17700 | 18571 | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D
8086 | Áreas protegidas | 1 | FORMULAR IMPLEMENTAR Y HACER SEGUIMIENTO 100% LAS ACTIVIDADES DEFINIDAS EN LOS PLANES DE TRABAJO DE LOS RDH, PEDM Y PAISAJES SOSTENIBLES. | Constante | 253 | ESPECIAL | 75 PS Agroparque La Requilina - El Uval | 75 | 2025 | 6 | Junio | 3.12 | 250630685 | 3.12 | 0 | 58113379 | 169785856 | 58113379 | 3.12 | 3.12 | 88146123 | 21743219 | 88146123 | 2734347 | 0 | 0 | 162484562 | 131475433 | Priorización de la Quebradas: Pasoleón y la Villalobos. Se realizo un recorrido y 3 jornadas de plantación de 130 árboles. Se realizaron 4 capacitaciones a 22 personas sobre las huertas multiestratos en las que se producen plantas alimenticias, medicinales o aromáticas y se incluyen frutales, con manejo agroecológico. Se vincularon 6 predios al Ordenamiento Ambiental de Finca (OAF) y se ofreció acompañamiento técnico en el proceso de OAF en 13 predios, con el objetivo de fomentar la implementación de prácticas agropecuarias sostenibles | NA | NA | Las acciones contempladas en los planes de trabajo no solo están orientadas a la recuperación ambiental de las áreas protegidas, sino también hacia el fortalecimiento del tejido social de la comunidad aledaña para la protección y conservación de estas. Así mismo, los Planes de trabajo de los Paisajes Sostenibles permiten fortalecer los procesos de gestión y gobernanza enfocados a buscar un equilibrio entre la producción sostenible y la conservación de estos ecosistemas, así como la protección cultural campesina, los saberes ancestrales. La definición de las acciones a ejecutar en los planes de trabajo, permite establecer una ruta clara de acción para el cumplimiento de los objetivos de conservación que definen los instrumentos de gestión e incorpora la medición de la efectividad en el manejo y la evaluación ecológica de los ecosistemas en las Reservas Distritales de Humedales. | https://drive.google.com/drive/u/1/folders/1n17OQXG2B-XktHvbp7oXLCuFvGL7BXKP | Usme | N/A | N/A | N/A | N/A | POLITICAS 1. Para el Manejo del Suelo de Protección del Distrio Capital. 2. Gestión de la Conservación de la Biodiversidad. 3. Humedales del Distrito Capital. 4. Distrital de Espacio Público. 5. Distrital de Gestión del Riesgo. 6. Política Pública Distrital de HUmedales. 7. Nacional de Humedales interiores de Colombia. 8. Nacional para la Gestión Integral del Recurso Hídrico 9. Plan Distrital del Agua. 10. Plan Distirtal de Gestión del Riesgo y adaptación a la variabilidad y cambio climático. 11. Plan Ordenamiento Territorial POT. 12. Plan Nacional de Restauración Ecológica. 13. Política SINAP y Decreto 2372 de 2010. 14. Política Nacional para la Gestión integral de la Biodiversidad y sus ServiciosEcosistémicos PGIBSE |  |  | 207498 | 102947 | 104551 | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D
8086 | Áreas protegidas | 1 | FORMULAR IMPLEMENTAR Y HACER SEGUIMIENTO 100% LAS ACTIVIDADES DEFINIDAS EN LOS PLANES DE TRABAJO DE LOS RDH, PEDM Y PAISAJES SOSTENIBLES. | Constante | 253 | ESPECIAL | 76 PS Agroparque Los Soches | 76 | 2025 | 6 | Junio | 3.12 | 280970271 | 3.12 | 0 | 88453129 | 169785856 | 88453129 | 3.12 | 3.12 | 118485709 | 52082805 | 118485709 | 6924240 | 0 | 0 | 162484562 | 131475433 | Se priorizaron las Quebradas Los Cáquezas y Los Soches, se realizó plantación de 140 árboles. Se realizaron 4 capacitaciones con la participación de 22 personas sobre el manejo de huertas multiestrato, fertilización y/o manejo de plagas y enfermedades en las plantas de la huerta. Se vincularon 13 predios al Ordenamiento Ambiental de Finca (OAF).Se brindó acompañamiento técnico en el proceso de Ordenamiento Ambiental de Finca (OAF) en 14 predios. | NA | NA | Las acciones contempladas en los planes de trabajo no solo están orientadas a la recuperación ambiental de las áreas protegidas, sino también hacia el fortalecimiento del tejido social de la comunidad aledaña para la protección y conservación de estas. Así mismo, los Planes de trabajo de los Paisajes Sostenibles permiten fortalecer los procesos de gestión y gobernanza enfocados a buscar un equilibrio entre la producción sostenible y la conservación de estos ecosistemas, así como la protección cultural campesina, los saberes ancestrales. La definición de las acciones a ejecutar en los planes de trabajo, permite establecer una ruta clara de acción para el cumplimiento de los objetivos de conservación que definen los instrumentos de gestión e incorpora la medición de la efectividad en el manejo y la evaluación ecológica de los ecosistemas en las Reservas Distritales de Humedales. | https://drive.google.com/drive/u/1/folders/1n17OQXG2B-XktHvbp7oXLCuFvGL7BXKP | Usme | N/A | N/A | N.A. | N.A. | POLITICAS 1. Para el Manejo del Suelo de Protección del Distrio Capital. 2. Gestión de la Conservación de la Biodiversidad. 3. Humedales del Distrito Capital. 4. Distrital de Espacio Público. 5. Distrital de Gestión del Riesgo. 6. Política Pública Distrital de HUmedales. 7. Nacional de Humedales interiores de Colombia. 8. Nacional para la Gestión Integral del Recurso Hídrico 9. Plan Distrital del Agua. 10. Plan Distirtal de Gestión del Riesgo y adaptación a la variabilidad y cambio climático. 11. Plan Ordenamiento Territorial POT. 12. Plan Nacional de Restauración Ecológica. 13. Política SINAP y Decreto 2372 de 2010. 14. Política Nacional para la Gestión integral de la Biodiversidad y sus ServiciosEcosistémicos PGIBSE |  |  | 207498 | 102947 | 104551 | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D
8086 | Áreas protegidas | 1 | FORMULAR IMPLEMENTAR Y HACER SEGUIMIENTO 100% LAS ACTIVIDADES DEFINIDAS EN LOS PLANES DE TRABAJO DE LOS RDH, PEDM Y PAISAJES SOSTENIBLES. | Constante | 253 | ESPECIAL | 77 PS Agroparque Quiba | 77 | 2025 | 6 | Junio | 3.12 | 250630685 | 3.12 | 0 | 58113379 | 169785856 | 58113379 | 3.12 | 3.12 | 88146123 | 21743219 | 88146123 | 2734347 | 0 | 0 | 162484562 | 131475433 | Se priorizó la Quebrada Limas y la bocatoma del acueducto ubicada en el predio Aguas Vivas. Se realizó plantación de 166 árboles de la SDA. Se vincularon 7 predios al Ordenamiento Ambiental de Finca (OAF) y se realizaron 4 capacitaciones con la participación de 19 personas, enfocada en la importancia de la restauración ecológica y la gestión sostenible del agua.Se brindó acompañamiento al proceso de OAF en 12 predios. | NA | NA | Las acciones contempladas en los planes de trabajo no solo están orientadas a la recuperación ambiental de las áreas protegidas, sino también hacia el fortalecimiento del tejido social de la comunidad aledaña para la protección y conservación de estas. Así mismo, los Planes de trabajo de los Paisajes Sostenibles permiten fortalecer los procesos de gestión y gobernanza enfocados a buscar un equilibrio entre la producción sostenible y la conservación de estos ecosistemas, así como la protección cultural campesina, los saberes ancestrales. La definición de las acciones a ejecutar en los planes de trabajo, permite establecer una ruta clara de acción para el cumplimiento de los objetivos de conservación que definen los instrumentos de gestión e incorpora la medición de la efectividad en el manejo y la evaluación ecológica de los ecosistemas en las Reservas Distritales de Humedales. | https://drive.google.com/drive/u/1/folders/1n17OQXG2B-XktHvbp7oXLCuFvGL7BXKP | Ciudad Bolívar | N/A | N/A | N.A. | N.A. | POLITICAS 1. Para el Manejo del Suelo de Protección del Distrio Capital. 2. Gestión de la Conservación de la Biodiversidad. 3. Humedales del Distrito Capital. 4. Distrital de Espacio Público. 5. Distrital de Gestión del Riesgo. 6. Política Pública Distrital de HUmedales. 7. Nacional de Humedales interiores de Colombia. 8. Nacional para la Gestión Integral del Recurso Hídrico 9. Plan Distrital del Agua. 10. Plan Distirtal de Gestión del Riesgo y adaptación a la variabilidad y cambio climático. 11. Plan Ordenamiento Territorial POT. 12. Plan Nacional de Restauración Ecológica. 13. Política SINAP y Decreto 2372 de 2010. 14. Política Nacional para la Gestión integral de la Biodiversidad y sus ServiciosEcosistémicos PGIBSE |  |  | 333404.5 | 166497 | 166907.5 | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D
8086 | Áreas protegidas | 1 | FORMULAR IMPLEMENTAR Y HACER SEGUIMIENTO 100% LAS ACTIVIDADES DEFINIDAS EN LOS PLANES DE TRABAJO DE LOS RDH, PEDM Y PAISAJES SOSTENIBLES. | Constante | 253 | ESPECIAL | 78 PS Corredor Paso Colorado - Peñas Blancas | 78 | 2025 | 6 | Junio | 3.12 | 250630685 | 3.12 | 0 | 58113379 | 169785856 | 58113379 | 3.12 | 3.12 | 88146123 | 21743219 | 88146123 | 2734347 | 0 | 0 | 162484562 | 131475433 | Se priorizaron las Quebradas Los Bobos, Paso Negro y La Samaria, se realizó un recorrido por la Quebrada Paso Negro. Se realizó la plantación de 194 árboles. se realizaron 4 capacitaciones participaron 39 personas. Asimismo, se vincularon 6 predios al proceso de Ordenamiento Ambiental de Finca (OAF). Se brindó acompañamiento a 13 predios, promoviendo prácticas sostenibles que contribuyen a la conservación de los ecosistemas y a la gestión integral de las cuencas | NA | NA | Las acciones contempladas en los planes de trabajo no solo están orientadas a la recuperación ambiental de las áreas protegidas, sino también hacia el fortalecimiento del tejido social de la comunidad aledaña para la protección y conservación de estas. Así mismo, los Planes de trabajo de los Paisajes Sostenibles permiten fortalecer los procesos de gestión y gobernanza enfocados a buscar un equilibrio entre la producción sostenible y la conservación de estos ecosistemas, así como la protección cultural campesina, los saberes ancestrales. La definición de las acciones a ejecutar en los planes de trabajo, permite establecer una ruta clara de acción para el cumplimiento de los objetivos de conservación que definen los instrumentos de gestión e incorpora la medición de la efectividad en el manejo y la evaluación ecológica de los ecosistemas en las Reservas Distritales de Humedales. | https://drive.google.com/drive/u/1/folders/1n17OQXG2B-XktHvbp7oXLCuFvGL7BXKP | Ciudad Bolívar | N/A | N/A | N/A | N/A | POLITICAS 1. Para el Manejo del Suelo de Protección del Distrio Capital. 2. Gestión de la Conservación de la Biodiversidad. 3. Humedales del Distrito Capital. 4. Distrital de Espacio Público. 5. Distrital de Gestión del Riesgo. 6. Política Pública Distrital de HUmedales. 7. Nacional de Humedales interiores de Colombia. 8. Nacional para la Gestión Integral del Recurso Hídrico 9. Plan Distrital del Agua. 10. Plan Distirtal de Gestión del Riesgo y adaptación a la variabilidad y cambio climático. 11. Plan Ordenamiento Territorial POT. 12. Plan Nacional de Restauración Ecológica. 13. Política SINAP y Decreto 2372 de 2010. 14. Política Nacional para la Gestión integral de la Biodiversidad y sus ServiciosEcosistémicos PGIBSE |  |  | 333405 | 166497 | 166908 | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D
8086 | Áreas protegidas | 1 | FORMULAR IMPLEMENTAR Y HACER SEGUIMIENTO 100% LAS ACTIVIDADES DEFINIDAS EN LOS PLANES DE TRABAJO DE LOS RDH, PEDM Y PAISAJES SOSTENIBLES. | Constante | 253 | ESPECIAL | 79 PS Cuenca del Río Guayuriba | 79 | 2025 | 6 | Junio | 3.12 | 250630685 | 3.12 | 0 | 58113379 | 169785856 | 58113379 | 3.12 | 3.12 | 88146123 | 21743219 | 88146123 | 2734347 | 0 | 0 | 162484562 | 131475433 | Se priorizaron los ríos Chochal, Santa Rosa, Pontezuelo y Blanco, junto con las quebradas y drenajes presentes en el polígono del paisaje. Se plantaron 286 árboles. Se realizaron 9 capacitaciones con la participación de 45 personas, se vincularon 4 predios al proceso de Ordenamiento Ambiental de Finca (OAF), y se brindó acompañamiento al proceso en 28 predios, promoviendo prácticas sostenibles y la gestión integral de las cuencas. | NA | NA | Las acciones contempladas en los planes de trabajo no solo están orientadas a la recuperación ambiental de las áreas protegidas, sino también hacia el fortalecimiento del tejido social de la comunidad aledaña para la protección y conservación de estas. Así mismo, los Planes de trabajo de los Paisajes Sostenibles permiten fortalecer los procesos de gestión y gobernanza enfocados a buscar un equilibrio entre la producción sostenible y la conservación de estos ecosistemas, así como la protección cultural campesina, los saberes ancestrales. La definición de las acciones a ejecutar en los planes de trabajo, permite establecer una ruta clara de acción para el cumplimiento de los objetivos de conservación que definen los instrumentos de gestión e incorpora la medición de la efectividad en el manejo y la evaluación ecológica de los ecosistemas en las Reservas Distritales de Humedales. | https://drive.google.com/drive/u/1/folders/1n17OQXG2B-XktHvbp7oXLCuFvGL7BXKP | Sumapaz | N/A | N/A | N/A | N/A | POLITICAS 1. Para el Manejo del Suelo de Protección del Distrio Capital. 2. Gestión de la Conservación de la Biodiversidad. 3. Humedales del Distrito Capital. 4. Distrital de Espacio Público. 5. Distrital de Gestión del Riesgo. 6. Política Pública Distrital de HUmedales. 7. Nacional de Humedales interiores de Colombia. 8. Nacional para la Gestión Integral del Recurso Hídrico 9. Plan Distrital del Agua. 10. Plan Distirtal de Gestión del Riesgo y adaptación a la variabilidad y cambio climático. 11. Plan Ordenamiento Territorial POT. 12. Plan Nacional de Restauración Ecológica. 13. Política SINAP y Decreto 2372 de 2010. 14. Política Nacional para la Gestión integral de la Biodiversidad y sus ServiciosEcosistémicos PGIBSE |  |  | 1963 | 987 | 976 | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D
8086 | Áreas protegidas | 1 | FORMULAR IMPLEMENTAR Y HACER SEGUIMIENTO 100% LAS ACTIVIDADES DEFINIDAS EN LOS PLANES DE TRABAJO DE LOS RDH, PEDM Y PAISAJES SOSTENIBLES. | Constante | 253 | ESPECIAL | 80 PS Pilar San Juan y Sumapaz | 80 | 2025 | 6 | Junio | 3.12 | 250630685 | 3.12 | 0 | 58113379 | 169785856 | 58113379 | 3.12 | 3.12 | 88146123 | 21743219 | 88146123 | 2734347 | 0 | 0 | 162484562 | 131475433 | Se priorizó la conservación de las coberturas naturales en los nacimientos de agua mediante la plantación de 258 árboles. Se vincularon 4 predios al Ordenamiento Ambiental de Finca (OAF). Se realizaron 4 capacitaciones con la participación de 66 personas sobre buenas prácticas pecuarias, enfocadas en la sanidad y manejo del ordeño, manejo de residuos sólidos. Se realizaron 26 acompañamientos mediante el seguimiento a procesos de Ordenamiento Ambiental de Finca. Se realizó una reunión informativa el 28 de marzo, en la sede del salón comunal de Santana, con los beneficiarios del Acueducto veredal Aguasclaras, se realizó mesa de Paisaje Sostenible el 30 de mayo y se realizó mesa consultiva en junio | NA | NA | Las acciones contempladas en los planes de trabajo no solo están orientadas a la recuperación ambiental de las áreas protegidas, sino también hacia el fortalecimiento del tejido social de la comunidad aledaña para la protección y conservación de estas. Así mismo, los Planes de trabajo de los Paisajes Sostenibles permiten fortalecer los procesos de gestión y gobernanza enfocados a buscar un equilibrio entre la producción sostenible y la conservación de estos ecosistemas, así como la protección cultural campesina, los saberes ancestrales. La definición de las acciones a ejecutar en los planes de trabajo, permite establecer una ruta clara de acción para el cumplimiento de los objetivos de conservación que definen los instrumentos de gestión e incorpora la medición de la efectividad en el manejo y la evaluación ecológica de los ecosistemas en las Reservas Distritales de Humedales. | https://drive.google.com/drive/u/1/folders/1n17OQXG2B-XktHvbp7oXLCuFvGL7BXKP | Sumapaz | N/A | N/A | N.A. | N.A. | POLITICAS 1. Para el Manejo del Suelo de Protección del Distrio Capital. 2. Gestión de la Conservación de la Biodiversidad. 3. Humedales del Distrito Capital. 4. Distrital de Espacio Público. 5. Distrital de Gestión del Riesgo. 6. Política Pública Distrital de HUmedales. 7. Nacional de Humedales interiores de Colombia. 8. Nacional para la Gestión Integral del Recurso Hídrico 9. Plan Distrital del Agua. 10. Plan Distirtal de Gestión del Riesgo y adaptación a la variabilidad y cambio climático. 11. Plan Ordenamiento Territorial POT. 12. Plan Nacional de Restauración Ecológica. 13. Política SINAP y Decreto 2372 de 2010. 14. Política Nacional para la Gestión integral de la Biodiversidad y sus ServiciosEcosistémicos PGIBSE |  |  | 1963 | 987 | 976 | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D
8086 | Áreas protegidas | 1 | FORMULAR IMPLEMENTAR Y HACER SEGUIMIENTO 100% LAS ACTIVIDADES DEFINIDAS EN LOS PLANES DE TRABAJO DE LOS RDH, PEDM Y PAISAJES SOSTENIBLES. | Constante | 253 | ESPECIAL | 81 PS Santa Librada Bolonia | 81 | 2025 | 6 | Junio | 3.28 | 250630678 | 3.28 | 0 | 58113371 | 169785845 | 58113371 | 3.28 | 3.28 | 88146118 | 21743212 | 88146118 | 2734351 | 0 | 0 | 162484560 | 131475416 | Se realizaron visitas de verificación del estado de los predios y del estado del Paisaje Sostenible y se realizó una reunión con los propietarios para informar sobre el Paisaje Sostenible e invitarlos a participar en el Ordenamiento Ambiental de Finca (OAF). Asimismo, se realizó una reunión con las administradoras del Parque Distrital Ecológico de Montaña (PDEM) Entrenubes para coordinar acciones dada la cercania del Paisaje con el PDEM Entrenubes | NA | NA | Las acciones contempladas en los planes de trabajo no solo están orientadas a la recuperación ambiental de las áreas protegidas, sino también hacia el fortalecimiento del tejido social de la comunidad aledaña para la protección y conservación de estas. Así mismo, los Planes de trabajo de los Paisajes Sostenibles permiten fortalecer los procesos de gestión y gobernanza enfocados a buscar un equilibrio entre la producción sostenible y la conservación de estos ecosistemas, así como la protección cultural campesina, los saberes ancestrales. La definición de las acciones a ejecutar en los planes de trabajo, permite establecer una ruta clara de acción para el cumplimiento de los objetivos de conservación que definen los instrumentos de gestión e incorpora la medición de la efectividad en el manejo y la evaluación ecológica de los ecosistemas en las Reservas Distritales de Humedales. | https://drive.google.com/drive/u/1/folders/1n17OQXG2B-XktHvbp7oXLCuFvGL7BXKP | Usme | N/A | N/A | N.A. | N.A. | POLITICAS 1. Para el Manejo del Suelo de Protección del Distrio Capital. 2. Gestión de la Conservación de la Biodiversidad. 3. Humedales del Distrito Capital. 4. Distrital de Espacio Público. 5. Distrital de Gestión del Riesgo. 6. Política Pública Distrital de HUmedales. 7. Nacional de Humedales interiores de Colombia. 8. Nacional para la Gestión Integral del Recurso Hídrico 9. Plan Distrital del Agua. 10. Plan Distirtal de Gestión del Riesgo y adaptación a la variabilidad y cambio climático. 11. Plan Ordenamiento Territorial POT. 12. Plan Nacional de Restauración Ecológica. 13. Política SINAP y Decreto 2372 de 2010. 14. Política Nacional para la Gestión integral de la Biodiversidad y sus ServiciosEcosistémicos PGIBSE |  |  | 207498 | 102947 | 104551 | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D
8086 | Áreas protegidas | 1 | FORMULAR IMPLEMENTAR Y HACER SEGUIMIENTO 100% LAS ACTIVIDADES DEFINIDAS EN LOS PLANES DE TRABAJO DE LOS RDH, PEDM Y PAISAJES SOSTENIBLES. | Constante | 253 | ESPECIAL | 50 PEDM Entrenubes | 50 | 2025 | 7 | Julio | 3.12 | 17568390207 | 3.12 | 0 | 14917855452 | 169785856 | 14917855452 | 3.12 | 3.12 | 15164705262 | 12019558734 | 15164705262 | 2335455152 | 0 | 0 | 2403684945 | 2058982862 | se ejecutaron 28 actividades de 27 programadas, dentro de estas se encuentran: jornada de divulgación y ciencia participativa para reconocimiento del ecosistema del PDEM, mesas de trabajo para la actualización del PMA del PDEM, jornadas de plantación comunitaria, instalación de biomantos, control de especies invasoras y/o exóticas, entre otros | NA | NA | Las acciones contempladas en los planes de trabajo no solo están orientadas a la recuperación ambiental de las áreas protegidas, sino también hacia el fortalecimiento del tejido social de la comunidad aledaña para la protección y conservación de estas. Así mismo, los Planes de trabajo de los Paisajes Sostenibles permiten fortalecer los procesos de gestión y gobernanza enfocados a buscar un equilibrio entre la producción sostenible y la conservación de estos ecosistemas, así como la protección cultural campesina, los saberes ancestrales. La definición de las acciones a ejecutar en los planes de trabajo, permite establecer una ruta clara de acción para el cumplimiento de los objetivos de conservación que definen los instrumentos de gestión e incorpora la medición de la efectividad en el manejo y la evaluación ecológica de los ecosistemas en las Reservas Distritales de Humedales. | https://drive.google.com/drive/u/1/folders/1n17OQXG2B-XktHvbp7oXLCuFvGL7BXKP | Usme, Rafael Uribe Uribe, San Cristobal | Diana Turbay, Marruecos, La Gloria, Los Libertadores, Danubio, Gran Yomasa, Alfonso Lopez, Ciudad Usme, La Flora y Paruqe Entrenubes | Nueva Esperanza (usme) El Refugio, Palermo, San Martin, Compostela II, Compostela III y I, San Ignacio,el Rosal, El porvenir I y II, Fiscala La Fortuna, Malvinas, Puerta al LLano, Rincón del Valle, Villa Diana, Alaska, Altos de Pino, Portal el Divino,Sierra Morena, Los Puentes, Arizona, BArcelona, Costa Rica, Diana Cultivos, Doña Liliana, El Bosque, Juan JOse Rondon, La MOrena I y II, la Paz, la Paz Cebadal, Puerto Rico, San Felipe, Villas del Eden, CAsa Loma, La Esmeralda, Portal II, San Isidro, Yomasita, Ayacucho, Duitama, El Paraiso, El progreso, El Triunfo, la Cabaña, la Esperanza, la Flora, la Marquesa, los Pinos, Nicaragua, Nuev San Martín de Loba, Villa Hermosa, Juan REy, Olivares, Barranquillita, Brasilia, Canada Guira, Danubio Azul, Nueva Roma, Nuevo Progreso, Las guacamayas, Molinos, Diana Turbay, La Belleza, La Peninsula, Nevado, Santa Marta, Tejares, VAlparaiso, Guacamayas, Manzanares, MOlinos II, Urbanización Cerros del Oriente I y II, Urb. San Cayetano, | Polígono establecido del área declarada del parque https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1rarhL7Pd1eJ4LS_ka9IKzmJ9JODDPvnC | 321 ha | SUELO DE PROTECCIÓN / BIDIVERSIDAD |  |  | 679210 | 336507 | 342703 | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D
8086 | Áreas protegidas | 1 | FORMULAR IMPLEMENTAR Y HACER SEGUIMIENTO 100% LAS ACTIVIDADES DEFINIDAS EN LOS PLANES DE TRABAJO DE LOS RDH, PEDM Y PAISAJES SOSTENIBLES. | Constante | 253 | ESPECIAL | 51 PEDM Serranía El Zuque | 51 | 2025 | 7 | Julio | 3.12 | 3999227478 | 3.12 | 0 | 3784466288 | 169785856 | 3784466288 | 3.12 | 3.12 | 3479849491 | 2599989797 | 3479849491 | 504931251 | 0 | 0 | 519377987 | 444896232 | Se ejecutaron 14 actividades de 13 programadas, dentro de estas se encuentran: control de especies invasoras y/o exóticas, enriquecimiento de coberturas vegetales, establecimiento de biomantos, producción de compost, rescate de plántulas de especies vegetales nativas, recolección de residuos sólidos entre otras. | NA | NA | Las acciones contempladas en los planes de trabajo no solo están orientadas a la recuperación ambiental de las áreas protegidas, sino también hacia el fortalecimiento del tejido social de la comunidad aledaña para la protección y conservación de estas. Así mismo, los Planes de trabajo de los Paisajes Sostenibles permiten fortalecer los procesos de gestión y gobernanza enfocados a buscar un equilibrio entre la producción sostenible y la conservación de estos ecosistemas, así como la protección cultural campesina, los saberes ancestrales. La definición de las acciones a ejecutar en los planes de trabajo, permite establecer una ruta clara de acción para el cumplimiento de los objetivos de conservación que definen los instrumentos de gestión e incorpora la medición de la efectividad en el manejo y la evaluación ecológica de los ecosistemas en las Reservas Distritales de Humedales. | https://drive.google.com/drive/u/1/folders/1n17OQXG2B-XktHvbp7oXLCuFvGL7BXKP | San Cristobal | La Gloria, San Blas | Aguas Claras, Tibaque I, San Blas II, Los Alpes, Altos del Zipa, Ramjal, Moralba, Altos del Zuque, Quindío, Puente Colorao | Polígono establecido del área declarada del parque https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1rarhL7Pd1eJ4LS_ka9IKzmJ9JODDPvnC | 162,8 ha | SUELO DE PROTECCIÓN / BIDIVERSIDAD |  |  | 203239 | 97640 | 105599 | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D
8086 | Áreas protegidas | 1 | FORMULAR IMPLEMENTAR Y HACER SEGUIMIENTO 100% LAS ACTIVIDADES DEFINIDAS EN LOS PLANES DE TRABAJO DE LOS RDH, PEDM Y PAISAJES SOSTENIBLES. | Constante | 253 | ESPECIAL | 52 PEDM Mirador de los Nevados | 52 | 2025 | 7 | Julio | 3.12 | 4010396874 | 3.12 | 0 | 3712335062 | 169785856 | 3712335062 | 3.12 | 3.12 | 3514291286 | 2483652083 | 3514291286 | 482323107 | 0 | 0 | 496105588 | 424961227 | Se ejecutaron 11 actividades de 12 programadas, dentro de estas se encuentran: mantenimiento integral a arbolado en proceso de consolidación, producción de compostaje, control de especies invasoras y/o exóticas, manejo integral de jardinería nativa, mantenimiento de huertas agroecológicas y biomantos, entre otras | NA | NA | Las acciones contempladas en los planes de trabajo no solo están orientadas a la recuperación ambiental de las áreas protegidas, sino también hacia el fortalecimiento del tejido social de la comunidad aledaña para la protección y conservación de estas. Así mismo, los Planes de trabajo de los Paisajes Sostenibles permiten fortalecer los procesos de gestión y gobernanza enfocados a buscar un equilibrio entre la producción sostenible y la conservación de estos ecosistemas, así como la protección cultural campesina, los saberes ancestrales. La definición de las acciones a ejecutar en los planes de trabajo, permite establecer una ruta clara de acción para el cumplimiento de los objetivos de conservación que definen los instrumentos de gestión e incorpora la medición de la efectividad en el manejo y la evaluación ecológica de los ecosistemas en las Reservas Distritales de Humedales. | https://drive.google.com/drive/u/1/folders/1n17OQXG2B-XktHvbp7oXLCuFvGL7BXKP | Suba | Suba | Suba Cerros, Suba Urbano | Polígono establecido del área declarada del parque https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1rarhL7Pd1eJ4LS_ka9IKzmJ9JODDPvnC | 6,2 ha | SUELO DE PROTECCIÓN / BIDIVERSIDAD |  |  | 189646 | 88947 | 100699 | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D
8086 | Áreas protegidas | 1 | FORMULAR IMPLEMENTAR Y HACER SEGUIMIENTO 100% LAS ACTIVIDADES DEFINIDAS EN LOS PLANES DE TRABAJO DE LOS RDH, PEDM Y PAISAJES SOSTENIBLES. | Constante | 253 | ESPECIAL | 53 PEDM Soratama | 53 | 2025 | 7 | Julio | 3.12 | 3673248640 | 3.12 | 0 | 3411847458 | 169785856 | 3411847458 | 3.12 | 3.12 | 3243148543 | 2153693487 | 3243148543 | 418201585 | 0 | 0 | 430100097 | 368421298 | Se ejecutaron 5 actividades de 7 programadas, dentro de estas se encuentran: control y sustitución de especies invasoras y/o exóticas, manejo integral de áreas con procesos de sustitución de coberturas, restauración, trinchos, biomantos y zonas verdes, instalación de biomantos, entre otras. | NA | NA | Las acciones contempladas en los planes de trabajo no solo están orientadas a la recuperación ambiental de las áreas protegidas, sino también hacia el fortalecimiento del tejido social de la comunidad aledaña para la protección y conservación de estas. Así mismo, los Planes de trabajo de los Paisajes Sostenibles permiten fortalecer los procesos de gestión y gobernanza enfocados a buscar un equilibrio entre la producción sostenible y la conservación de estos ecosistemas, así como la protección cultural campesina, los saberes ancestrales. La definición de las acciones a ejecutar en los planes de trabajo, permite establecer una ruta clara de acción para el cumplimiento de los objetivos de conservación que definen los instrumentos de gestión e incorpora la medición de la efectividad en el manejo y la evaluación ecológica de los ecosistemas en las Reservas Distritales de Humedales. | https://drive.google.com/drive/u/1/folders/1n17OQXG2B-XktHvbp7oXLCuFvGL7BXKP | Usaquén | San Cristóbal Norte | Soratama, Barrancas Oriental Rural y La Cita | Polígono establecido del área declarada del parque https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1rarhL7Pd1eJ4LS_ka9IKzmJ9JODDPvnC | 6,01 ha | SUELO DE PROTECCIÓN / BIDIVERSIDAD |  |  | 73725 | 34887 | 38838 | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D
8086 | Áreas protegidas | 1 | FORMULAR IMPLEMENTAR Y HACER SEGUIMIENTO 100% LAS ACTIVIDADES DEFINIDAS EN LOS PLANES DE TRABAJO DE LOS RDH, PEDM Y PAISAJES SOSTENIBLES. | Constante | 253 | ESPECIAL | 54 PEDM Sierras del Chicó | 54 | 2025 | 7 | Julio | 3.12 | 174966493 | 3.12 | 0 | 538213795 | 169785856 | 538213795 | 3.12 | 3.12 | 157588789 | 90512104 | 157588789 | 17259370 | 0 | 0 | 17377704 | 14885643 | Se ejecutaron 5 actividades de 5 programada, dentro de estas se encuentran: se realizaron recorrido de inspección y control para tensionantes socioambientales, adicionalmente se coordinó jornada de recolección de residuos sólidos dentro del área protegida. Así mismo, se llevó a cabo mesa de trabajo con actores sociales del PDEM, entre otras. | NA | NA | Las acciones contempladas en los planes de trabajo no solo están orientadas a la recuperación ambiental de las áreas protegidas, sino también hacia el fortalecimiento del tejido social de la comunidad aledaña para la protección y conservación de estas. Así mismo, los Planes de trabajo de los Paisajes Sostenibles permiten fortalecer los procesos de gestión y gobernanza enfocados a buscar un equilibrio entre la producción sostenible y la conservación de estos ecosistemas, así como la protección cultural campesina, los saberes ancestrales. La definición de las acciones a ejecutar en los planes de trabajo, permite establecer una ruta clara de acción para el cumplimiento de los objetivos de conservación que definen los instrumentos de gestión e incorpora la medición de la efectividad en el manejo y la evaluación ecológica de los ecosistemas en las Reservas Distritales de Humedales. | https://drive.google.com/drive/u/1/folders/1n17OQXG2B-XktHvbp7oXLCuFvGL7BXKP | Chapinero | El refugio | Seminario | Polígono establecido del área declarada del parque | 18,29 ha | SUELO DE PROTECCIÓN / BIDIVERSIDAD |  |  | 42102 | 19043 | 23059 | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D
8086 | Áreas protegidas | 1 | FORMULAR IMPLEMENTAR Y HACER SEGUIMIENTO 100% LAS ACTIVIDADES DEFINIDAS EN LOS PLANES DE TRABAJO DE LOS RDH, PEDM Y PAISAJES SOSTENIBLES. | Constante | 253 | ESPECIAL | 55 PEDM Cerro Seco | 55 | 2025 | 7 | Julio | 3.12 | 186520894 | 3.12 | 0 | 547842129 | 169785856 | 547842129 | 3.12 | 3.12 | 167217123 | 100140438 | 167217123 | 19130464 | 0 | 0 | 19303771 | 16535500 | Se ejecutaron 3 actividades de 5 programadas, dentro de estas se encuentran: mesas de trabajo interinstitucional para la gestión y manejo del área protegida, se adelantaron recorridos de verificación en campo para la identificación y gestión de tensionantes socioambientales, se realizo socialización de temas ambientales relacionados al reconocimiento del área y la protección de la misma, entre otras. | NA | NA | Las acciones contempladas en los planes de trabajo no solo están orientadas a la recuperación ambiental de las áreas protegidas, sino también hacia el fortalecimiento del tejido social de la comunidad aledaña para la protección y conservación de estas. Así mismo, los Planes de trabajo de los Paisajes Sostenibles permiten fortalecer los procesos de gestión y gobernanza enfocados a buscar un equilibrio entre la producción sostenible y la conservación de estos ecosistemas, así como la protección cultural campesina, los saberes ancestrales. La definición de las acciones a ejecutar en los planes de trabajo, permite establecer una ruta clara de acción para el cumplimiento de los objetivos de conservación que definen los instrumentos de gestión e incorpora la medición de la efectividad en el manejo y la evaluación ecológica de los ecosistemas en las Reservas Distritales de Humedales. | https://drive.google.com/drive/u/1/folders/1n17OQXG2B-XktHvbp7oXLCuFvGL7BXKP | Ciudad Bolivar | Jerusalem | Potosi, Arbolizadora Alta | Polígono establecido del área declarada del parque | 199,03 ha | SUELO DE PROTECCIÓN / BIDIVERSIDAD |  |  | 103896 | 51838 | 52058 | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D
8086 | Áreas protegidas | 1 | FORMULAR IMPLEMENTAR Y HACER SEGUIMIENTO 100% LAS ACTIVIDADES DEFINIDAS EN LOS PLANES DE TRABAJO DE LOS RDH, PEDM Y PAISAJES SOSTENIBLES. | Constante | 253 | ESPECIAL | 56 PEDM Cerro de la Conejera | 56 | 2025 | 7 | Julio | 3.12 | 2058830612 | 3.12 | 0 | 1920733330 | 169785856 | 1920733330 | 3.12 | 3.12 | 1764891297 | 1473031639 | 1764891297 | 285927190 | 0 | 0 | 293939315 | 251786746 | Se ejecutaron 5 actividades de las 2 programadas, dentro de estas se encuentran: recorridos de reconocimiento y verificación de tensionantes socioambientales, participación en espacios comunitarios ambientales de localidad, CAL, reuniones interinstitucionales para proyectos en la zona de influencia del área protegida, entre otros. | NA | NA | Las acciones contempladas en los planes de trabajo no solo están orientadas a la recuperación ambiental de las áreas protegidas, sino también hacia el fortalecimiento del tejido social de la comunidad aledaña para la protección y conservación de estas. Así mismo, los Planes de trabajo de los Paisajes Sostenibles permiten fortalecer los procesos de gestión y gobernanza enfocados a buscar un equilibrio entre la producción sostenible y la conservación de estos ecosistemas, así como la protección cultural campesina, los saberes ancestrales. La definición de las acciones a ejecutar en los planes de trabajo, permite establecer una ruta clara de acción para el cumplimiento de los objetivos de conservación que definen los instrumentos de gestión e incorpora la medición de la efectividad en el manejo y la evaluación ecológica de los ecosistemas en las Reservas Distritales de Humedales. | https://drive.google.com/drive/u/1/folders/1n17OQXG2B-XktHvbp7oXLCuFvGL7BXKP | Suba | Casa Blanca Suba, San José de Bavaria, La Academia | Delmonte, Vereda suba Cerros II, San José de Bavaría, Mirandela, Casablanca Suba I | Polígono establecido del área declarada del parque | 193,09 ha | SUELO DE PROTECCIÓN / BIDIVERSIDAD |  |  | 121971 | 56720 | 65251 | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D
8086 | Áreas protegidas | 1 | FORMULAR IMPLEMENTAR Y HACER SEGUIMIENTO 100% LAS ACTIVIDADES DEFINIDAS EN LOS PLANES DE TRABAJO DE LOS RDH, PEDM Y PAISAJES SOSTENIBLES. | Constante | 253 | ESPECIAL | 57 PEDM Cerro de Torca | 57 | 2025 | 7 | Julio | 3.12 | 174966493 | 3.12 | 0 | 538213795 | 169785856 | 538213795 | 3.12 | 3.12 | 157588789 | 90512104 | 157588789 | 17259370 | 0 | 0 | 17377704 | 14885643 | Se ejecutaron 3 actividades de las 4 programadas, dentro de estas se encuentran: se realizó recorrido de reconocimiento con el propietario de los predios que conforman el área protegida por el PDEM Soratama, para presentar como es la operación y manejo de un Parque de Montaña. | NA | NA | Las acciones contempladas en los planes de trabajo no solo están orientadas a la recuperación ambiental de las áreas protegidas, sino también hacia el fortalecimiento del tejido social de la comunidad aledaña para la protección y conservación de estas. Así mismo, los Planes de trabajo de los Paisajes Sostenibles permiten fortalecer los procesos de gestión y gobernanza enfocados a buscar un equilibrio entre la producción sostenible y la conservación de estos ecosistemas, así como la protección cultural campesina, los saberes ancestrales. La definición de las acciones a ejecutar en los planes de trabajo, permite establecer una ruta clara de acción para el cumplimiento de los objetivos de conservación que definen los instrumentos de gestión e incorpora la medición de la efectividad en el manejo y la evaluación ecológica de los ecosistemas en las Reservas Distritales de Humedales. | https://drive.google.com/drive/u/1/folders/1n17OQXG2B-XktHvbp7oXLCuFvGL7BXKP | Usaquén | Paseo de los Libertadores | Torca I | Polígono establecido del área declarada del parque | 22,03 ha | SUELO DE PROTECCIÓN / BIDIVERSIDAD |  |  | 2715 | 1320 | 1395 | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D
8086 | Áreas protegidas | 1 | FORMULAR IMPLEMENTAR Y HACER SEGUIMIENTO 100% LAS ACTIVIDADES DEFINIDAS EN LOS PLANES DE TRABAJO DE LOS RDH, PEDM Y PAISAJES SOSTENIBLES. | Constante | 253 | ESPECIAL | 58 RDH Humedal el Burro | 58 | 2025 | 7 | Julio | 3.12 | 757715017 | 3.12 | 0 | 507411131 | 169785856 | 507411131 | 3.12 | 3.12 | 690735741 | 342833038 | 690735741 | 66113022 | 0 | 0 | 66979276 | 57374067 | A julio se han realizado 154 actividades en el humedal reportadas en el plan de trabajo para el periodo 2025-II con la participación de 1089 personas, estas acciones se desarrollan para la implementación de las 5 estrategias de la Política de Humedales del Distrito entre las actividades realizadas se destacan en la estrategia Investigación y Monitoreo Comunitario: los monitoreo comunitario, monitoreos de biodiversidad y las actividades para el desarrollo de investigaciones académicas y ciudadanas, en la estrategia de educación, participación y comunicación se destacan actividades enfocadas a la educación comunitaria con Intercambio de saberes, acciones pedagógicas, apoyo a Proyectos Educativos Ambientales Escolares, apoyo a Proyectos Ciudadanos de Educación Ambiental, eventos representativos o de impacto, gestion socioambiental y de gobernanza, jornadas de apropiación, mesa territorial, plan Padrino Verde, procesos de formación, recorridos interpretativos, en la estrategia Restauración, Compensación y recuperación la administración del humedal realiza visitas de campo para apoyar el control que realizan otras dependencias de la secretaria, actividades de restauración y manejo de coberturas y conectividad ecológica - ecosistémica, jornadas de plantación, de enriquecimiento, de riego, jornadas de limpieza y operativos de recuperación de espacio público natural, seguimiento y alerta temprana para el control de factores tensionantes así como el reportes de gestión a factores tensionantes y el seguimiento de Unidades productivas donde tenemos especies de flora nativa delos humedales desde semilla hasta su crecimiento para luego plantar en actividades de restauración ecológica en humedales, en cuanto a la estrategia Manejo y Uso sostenible: se realizaron actividades para el seguimiento al mantenimiento en franja terrestre del humedal, verificación del correcto mantenimiento realizado en el cuerpo de agua, así como el seguimiento a la implementación del Plan de manejo del humedal y a las acciones de Vigilancia y Seguridad para conservación del humedal por último en la estrategia Gestión Interinstitucional la administración del humedal participa en espacios locales donde se planifican acciones interinstitucional que mitiguen los tensionantes de origen antrópico hacia el humedal, así como la planificación de actividades que promueven el conocimiento, cuidado y aprovechamiento del humedal como un área pasiva de contemplación. | NA | NA | Las acciones contempladas en los planes de trabajo no solo están orientadas a la recuperación ambiental de las áreas protegidas, sino también hacia el fortalecimiento del tejido social de la comunidad aledaña para la protección y conservación de estas. Así mismo, los Planes de trabajo de los Paisajes Sostenibles permiten fortalecer los procesos de gestión y gobernanza enfocados a buscar un equilibrio entre la producción sostenible y la conservación de estos ecosistemas, así como la protección cultural campesina, los saberes ancestrales. La definición de las acciones a ejecutar en los planes de trabajo, permite establecer una ruta clara de acción para el cumplimiento de los objetivos de conservación que definen los instrumentos de gestión e incorpora la medición de la efectividad en el manejo y la evaluación ecológica de los ecosistemas en las Reservas Distritales de Humedales. | https://drive.google.com/drive/u/1/folders/1n17OQXG2B-XktHvbp7oXLCuFvGL7BXKP | Kennedy | Castilla, Calandaima | Valladolit, Castilla, Monterrey, Villa Mariana, Villa Castilla, Pio XII, Nuevo Techo, El Condado, Tintala, Nueva Castilla, Villa Mejia | Polígono establecido del área declarada del parque https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1rarhL7Pd1eJ4LS_ka9IKzmJ9JODDPvnC | UPZ Aledañas | POLITICAS 1. Para el Manejo del Suelo de Protección del Distrio Capital. 2. Gestión de la Conservación de la Biodiversidad. 3. Humedales del Distrito Capital. 4. Distrital de Espacio Público. 5. Distrital de Gestión del Riesgo. 6. Política Pública Distrital de HUmedales. 7. Nacional de Humedales interiores de Colombia. 8. Nacional para la Gestión Integral del Recurso Hídrico 9. Plan Distrital del Agua. 10. Plan Distirtal de Gestión del Riesgo y adaptación a la variabilidad y cambio climático. 11. Plan Ordenamiento Territorial POT. 12. Plan Nacional de Restauración Ecológica. 13. Política SINAP y Decreto 2372 de 2010. 14. Política Nacional para la Gestión integral de la Biodiversidad y sus ServiciosEcosistémicos PGIBSE |  |  | 277900 | 133375 | 144525 | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D
8086 | Áreas protegidas | 1 | FORMULAR IMPLEMENTAR Y HACER SEGUIMIENTO 100% LAS ACTIVIDADES DEFINIDAS EN LOS PLANES DE TRABAJO DE LOS RDH, PEDM Y PAISAJES SOSTENIBLES. | Constante | 253 | ESPECIAL | 59 RDH Humedal Vaca | 59 | 2025 | 7 | Julio | 3.12 | 790025792 | 3.12 | 0 | 433728881 | 169785856 | 433728881 | 3.12 | 3.12 | 737785964 | 269151185 | 737785964 | 51794278 | 0 | 0 | 52239828 | 44748340 | A julio se han realizado 335 actividades en el humedal reportadas en el plan de trabajo para el periodo 2025-II con la participación de 6022 personas, estas acciones se desarrollan para la implementación de las 5 estrategias de la Política de Humedales del Distrito entre las actividades realizadas se destacan en la estrategia Investigación y Monitoreo Comunitario: los monitoreo comunitario, monitoreos de biodiversidad y las actividades para el desarrollo de investigaciones académicas y ciudadanas, en la estrategia de educación, participación y comunicación se destacan actividades enfocadas a la educación comunitaria con Intercambio de saberes, acciones pedagógicas, apoyo a Proyectos Educativos Ambientales Escolares, apoyo a Proyectos Ciudadanos de Educación Ambiental, eventos representativos o de impacto, gestion socioambiental y de gobernanza, jornadas de apropiación, mesa territorial, plan Padrino Verde, procesos de formación, recorridos interpretativos, en la estrategia Restauración, Compensación y recuperación la administración del humedal realiza visitas de campo para apoyar el control que realizan otras dependencias de la secretaria, actividades de restauración y manejo de coberturas y conectividad ecológica - ecosistémica, jornadas de plantación, de enriquecimiento, de riego, jornadas de limpieza y operativos de recuperación de espacio público natural, seguimiento y alerta temprana para el control de factores tensionantes así como el reportes de gestión a factores tensionantes y el seguimiento de Unidades productivas donde tenemos especies de flora nativa delos humedales desde semilla hasta su crecimiento para luego plantar en actividades de restauración ecológica en humedales, en cuanto a la estrategia Manejo y Uso sostenible: se realizaron actividades para el seguimiento al mantenimiento en franja terrestre del humedal, verificación del correcto mantenimiento realizado en el cuerpo de agua, así como el seguimiento a la implementación del Plan de manejo del humedal y a las acciones de Vigilancia y Seguridad para conservación del humedal por último en la estrategia Gestión Interinstitucional la administración del humedal participa en espacios locales donde se planifican acciones interinstitucional que mitiguen los tensionantes de origen antrópico hacia el humedal, así como la planificación de actividades que promueven el conocimiento, cuidado y aprovechamiento del humedal como un área pasiva de contemplación. | NA | NA | Las acciones contempladas en los planes de trabajo no solo están orientadas a la recuperación ambiental de las áreas protegidas, sino también hacia el fortalecimiento del tejido social de la comunidad aledaña para la protección y conservación de estas. Así mismo, los Planes de trabajo de los Paisajes Sostenibles permiten fortalecer los procesos de gestión y gobernanza enfocados a buscar un equilibrio entre la producción sostenible y la conservación de estos ecosistemas, así como la protección cultural campesina, los saberes ancestrales. La definición de las acciones a ejecutar en los planes de trabajo, permite establecer una ruta clara de acción para el cumplimiento de los objetivos de conservación que definen los instrumentos de gestión e incorpora la medición de la efectividad en el manejo y la evaluación ecológica de los ecosistemas en las Reservas Distritales de Humedales. | https://drive.google.com/drive/u/1/folders/1n17OQXG2B-XktHvbp7oXLCuFvGL7BXKP | Kennedy | Corabastos | El Amaparo, Cañizares, Villa Nelly, Villa de la Torre, Villa Emilia | Polígono establecido del área declarada del parque https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1rarhL7Pd1eJ4LS_ka9IKzmJ9JODDPvnC | UPZ Aledañas | POLITICAS 1. Para el Manejo del Suelo de Protección del Distrio Capital. 2. Gestión de la Conservación de la Biodiversidad. 3. Humedales del Distrito Capital. 4. Distrital de Espacio Público. 5. Distrital de Gestión del Riesgo. 6. Política Pública Distrital de HUmedales. 7. Nacional de Humedales interiores de Colombia. 8. Nacional para la Gestión Integral del Recurso Hídrico 9. Plan Distrital del Agua. 10. Plan Distirtal de Gestión del Riesgo y adaptación a la variabilidad y cambio climático. 11. Plan Ordenamiento Territorial POT. 12. Plan Nacional de Restauración Ecológica. 13. Política SINAP y Decreto 2372 de 2010. 14. Política Nacional para la Gestión integral de la Biodiversidad y sus ServiciosEcosistémicos PGIBSE |  |  | 56072 | 28300 | 27772 | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D
8086 | Áreas protegidas | 1 | FORMULAR IMPLEMENTAR Y HACER SEGUIMIENTO 100% LAS ACTIVIDADES DEFINIDAS EN LOS PLANES DE TRABAJO DE LOS RDH, PEDM Y PAISAJES SOSTENIBLES. | Constante | 253 | ESPECIAL | 60 Humedal Techo | 60 | 2025 | 7 | Julio | 3.12 | 736262809 | 3.12 | 0 | 433728881 | 169785856 | 433728881 | 3.12 | 3.12 | 684022981 | 269151185 | 684022981 | 51794278 | 0 | 0 | 52239828 | 44748340 | A julio se han realizado 177 actividades en el humedal reportadas en el plan de trabajo para el periodo 2025-II con la participación de 1913 personas, estas acciones se desarrollan para la implementación de las 5 estrategias de la Política de Humedales del Distrito entre las actividades realizadas se destacan en la estrategia Investigación y Monitoreo Comunitario: los monitoreo comunitario, monitoreos de biodiversidad y las actividades para el desarrollo de investigaciones académicas y ciudadanas, en la estrategia de educación, participación y comunicación se destacan actividades enfocadas a la educación comunitaria con Intercambio de saberes, acciones pedagógicas, apoyo a Proyectos Educativos Ambientales Escolares, apoyo a Proyectos Ciudadanos de Educación Ambiental, eventos representativos o de impacto, gestion socioambiental y de gobernanza, jornadas de apropiación, mesa territorial, plan Padrino Verde, procesos de formación, recorridos interpretativos, en la estrategia Restauración, Compensación y recuperación la administración del humedal realiza visitas de campo para apoyar el control que realizan otras dependencias de la secretaria, actividades de restauración y manejo de coberturas y conectividad ecológica - ecosistémica, jornadas de plantación, de enriquecimiento, de riego, jornadas de limpieza y operativos de recuperación de espacio público natural, seguimiento y alerta temprana para el control de factores tensionantes así como el reportes de gestión a factores tensionantes y el seguimiento de Unidades productivas donde tenemos especies de flora nativa delos humedales desde semilla hasta su crecimiento para luego plantar en actividades de restauración ecológica en humedales, en cuanto a la estrategia Manejo y Uso sostenible: se realizaron actividades para el seguimiento al mantenimiento en franja terrestre del humedal, verificación del correcto mantenimiento realizado en el cuerpo de agua, así como el seguimiento a la implementación del Plan de manejo del humedal y a las acciones de Vigilancia y Seguridad para conservación del humedal por último en la estrategia Gestión Interinstitucional la administración del humedal participa en espacios locales donde se planifican acciones interinstitucional que mitiguen los tensionantes de origen antrópico hacia el humedal, así como la planificación de actividades que promueven el conocimiento, cuidado y aprovechamiento del humedal como un área pasiva de contemplación. | NA | NA | Las acciones contempladas en los planes de trabajo no solo están orientadas a la recuperación ambiental de las áreas protegidas, sino también hacia el fortalecimiento del tejido social de la comunidad aledaña para la protección y conservación de estas. Así mismo, los Planes de trabajo de los Paisajes Sostenibles permiten fortalecer los procesos de gestión y gobernanza enfocados a buscar un equilibrio entre la producción sostenible y la conservación de estos ecosistemas, así como la protección cultural campesina, los saberes ancestrales. La definición de las acciones a ejecutar en los planes de trabajo, permite establecer una ruta clara de acción para el cumplimiento de los objetivos de conservación que definen los instrumentos de gestión e incorpora la medición de la efectividad en el manejo y la evaluación ecológica de los ecosistemas en las Reservas Distritales de Humedales. | https://drive.google.com/drive/u/1/folders/1n17OQXG2B-XktHvbp7oXLCuFvGL7BXKP | Kennedy | Castilla | El Amaparo, Cañizares, Villa Nelly, Villa de la Torre, Villa Emilia, Favidi, Visión Colombia, Parques de Castilla, Lagos de Castilla, Valladolid | Polígono establecido del área declarada del parque https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1rarhL7Pd1eJ4LS_ka9IKzmJ9JODDPvnC | UPZ Aledañas | POLITICAS 1. Para el Manejo del Suelo de Protección del Distrio Capital. 2. Gestión de la Conservación de la Biodiversidad. 3. Humedales del Distrito Capital. 4. Distrital de Espacio Público. 5. Distrital de Gestión del Riesgo. 6. Política Pública Distrital de HUmedales. 7. Nacional de Humedales interiores de Colombia. 8. Nacional para la Gestión Integral del Recurso Hídrico 9. Plan Distrital del Agua. 10. Plan Distirtal de Gestión del Riesgo y adaptación a la variabilidad y cambio climático. 11. Plan Ordenamiento Territorial POT. 12. Plan Nacional de Restauración Ecológica. 13. Política SINAP y Decreto 2372 de 2010. 14. Política Nacional para la Gestión integral de la Biodiversidad y sus ServiciosEcosistémicos PGIBSE |  |  | 141924 | 68238 | 73686 | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D
8086 | Áreas protegidas | 1 | FORMULAR IMPLEMENTAR Y HACER SEGUIMIENTO 100% LAS ACTIVIDADES DEFINIDAS EN LOS PLANES DE TRABAJO DE LOS RDH, PEDM Y PAISAJES SOSTENIBLES. | Constante | 253 | ESPECIAL | 61 Humedal Tibanica | 61 | 2025 | 7 | Julio | 3.12 | 648117646 | 3.12 | 0 | 433728881 | 169785856 | 433728881 | 3.12 | 3.12 | 595877818 | 269151185 | 595877818 | 51794278 | 0 | 0 | 52239828 | 44748340 | A julio se han realizado 226 actividades en el humedal reportadas en el plan de trabajo para el periodo 2025-II con la participación de 3533 personas, estas acciones se desarrollan para la implementación de las 5 estrategias de la Política de Humedales del Distrito entre las actividades realizadas se destacan en la estrategia Investigación y Monitoreo Comunitario: los monitoreo comunitario, monitoreos de biodiversidad y las actividades para el desarrollo de investigaciones académicas y ciudadanas, en la estrategia de educación, participación y comunicación se destacan actividades enfocadas a la educación comunitaria con Intercambio de saberes, acciones pedagógicas, apoyo a Proyectos Educativos Ambientales Escolares, apoyo a Proyectos Ciudadanos de Educación Ambiental, eventos representativos o de impacto, gestion socioambiental y de gobernanza, jornadas de apropiación, mesa territorial, plan Padrino Verde, procesos de formación, recorridos interpretativos, en la estrategia Restauración, Compensación y recuperación la administración del humedal realiza visitas de campo para apoyar el control que realizan otras dependencias de la secretaria, actividades de restauración y manejo de coberturas y conectividad ecológica - ecosistémica, jornadas de plantación, de enriquecimiento, de riego, jornadas de limpieza y operativos de recuperación de espacio público natural, seguimiento y alerta temprana para el control de factores tensionantes así como el reportes de gestión a factores tensionantes y el seguimiento de Unidades productivas donde tenemos especies de flora nativa delos humedales desde semilla hasta su crecimiento para luego plantar en actividades de restauración ecológica en humedales, en cuanto a la estrategia Manejo y Uso sostenible: se realizaron actividades para el seguimiento al mantenimiento en franja terrestre del humedal, verificación del correcto mantenimiento realizado en el cuerpo de agua, así como el seguimiento a la implementación del Plan de manejo del humedal y a las acciones de Vigilancia y Seguridad para conservación del humedal por último en la estrategia Gestión Interinstitucional la administración del humedal participa en espacios locales donde se planifican acciones interinstitucional que mitiguen los tensionantes de origen antrópico hacia el humedal, así como la planificación de actividades que promueven el conocimiento, cuidado y aprovechamiento del humedal como un área pasiva de contemplación. | NA | NA | Las acciones contempladas en los planes de trabajo no solo están orientadas a la recuperación ambiental de las áreas protegidas, sino también hacia el fortalecimiento del tejido social de la comunidad aledaña para la protección y conservación de estas. Así mismo, los Planes de trabajo de los Paisajes Sostenibles permiten fortalecer los procesos de gestión y gobernanza enfocados a buscar un equilibrio entre la producción sostenible y la conservación de estos ecosistemas, así como la protección cultural campesina, los saberes ancestrales. La definición de las acciones a ejecutar en los planes de trabajo, permite establecer una ruta clara de acción para el cumplimiento de los objetivos de conservación que definen los instrumentos de gestión e incorpora la medición de la efectividad en el manejo y la evaluación ecológica de los ecosistemas en las Reservas Distritales de Humedales. | https://drive.google.com/drive/u/1/folders/1n17OQXG2B-XktHvbp7oXLCuFvGL7BXKP | Bosa | Bosa Cental | Manzanares, San Pablo, Laureles | Polígono establecido del área declarada del parque https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1rarhL7Pd1eJ4LS_ka9IKzmJ9JODDPvnC | UPZ Aledañas | POLITICAS 1. Para el Manejo del Suelo de Protección del Distrio Capital. 2. Gestión de la Conservación de la Biodiversidad. 3. Humedales del Distrito Capital. 4. Distrital de Espacio Público. 5. Distrital de Gestión del Riesgo. 6. Política Pública Distrital de HUmedales. 7. Nacional de Humedales interiores de Colombia. 8. Nacional para la Gestión Integral del Recurso Hídrico 9. Plan Distrital del Agua. 10. Plan Distirtal de Gestión del Riesgo y adaptación a la variabilidad y cambio climático. 11. Plan Ordenamiento Territorial POT. 12. Plan Nacional de Restauración Ecológica. 13. Política SINAP y Decreto 2372 de 2010. 14. Política Nacional para la Gestión integral de la Biodiversidad y sus ServiciosEcosistémicos PGIBSE |  |  | 237736 | 114561 | 123175 | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D
8086 | Áreas protegidas | 1 | FORMULAR IMPLEMENTAR Y HACER SEGUIMIENTO 100% LAS ACTIVIDADES DEFINIDAS EN LOS PLANES DE TRABAJO DE LOS RDH, PEDM Y PAISAJES SOSTENIBLES. | Constante | 253 | ESPECIAL | 62 Humedal Capellanía | 62 | 2025 | 7 | Julio | 3.12 | 630072397 | 3.12 | 0 | 433728881 | 169785856 | 433728881 | 3.12 | 3.12 | 577832569 | 269151185 | 577832569 | 51794278 | 0 | 0 | 52239828 | 44748340 | A julio se han realizado 150 actividades en el humedal reportadas en el plan de trabajo para el periodo 2025-II con la participación de 1624 personas, estas acciones se desarrollan para la implementación de las 5 estrategias de la Política de Humedales del Distrito entre las actividades realizadas se destacan en la estrategia Investigación y Monitoreo Comunitario: los monitoreo comunitario, monitoreos de biodiversidad y las actividades para el desarrollo de investigaciones académicas y ciudadanas, en la estrategia de educación, participación y comunicación se destacan actividades enfocadas a la educación comunitaria con Intercambio de saberes, acciones pedagógicas, apoyo a Proyectos Educativos Ambientales Escolares, apoyo a Proyectos Ciudadanos de Educación Ambiental, eventos representativos o de impacto, gestion socioambiental y de gobernanza, jornadas de apropiación, mesa territorial, plan Padrino Verde, procesos de formación, recorridos interpretativos, en la estrategia Restauración, Compensación y recuperación la administración del humedal realiza visitas de campo para apoyar el control que realizan otras dependencias de la secretaria, actividades de restauración y manejo de coberturas y conectividad ecológica - ecosistémica, jornadas de plantación, de enriquecimiento, de riego, jornadas de limpieza y operativos de recuperación de espacio público natural, seguimiento y alerta temprana para el control de factores tensionantes así como el reportes de gestión a factores tensionantes y el seguimiento de Unidades productivas donde tenemos especies de flora nativa delos humedales desde semilla hasta su crecimiento para luego plantar en actividades de restauración ecológica en humedales, en cuanto a la estrategia Manejo y Uso sostenible: se realizaron actividades para el seguimiento al mantenimiento en franja terrestre del humedal, verificación del correcto mantenimiento realizado en el cuerpo de agua, así como el seguimiento a la implementación del Plan de manejo del humedal y a las acciones de Vigilancia y Seguridad para conservación del humedal por último en la estrategia Gestión Interinstitucional la administración del humedal participa en espacios locales donde se planifican acciones interinstitucional que mitiguen los tensionantes de origen antrópico hacia el humedal, así como la planificación de actividades que promueven el conocimiento, cuidado y aprovechamiento del humedal como un área pasiva de contemplación. | NA | NA | Las acciones contempladas en los planes de trabajo no solo están orientadas a la recuperación ambiental de las áreas protegidas, sino también hacia el fortalecimiento del tejido social de la comunidad aledaña para la protección y conservación de estas. Así mismo, los Planes de trabajo de los Paisajes Sostenibles permiten fortalecer los procesos de gestión y gobernanza enfocados a buscar un equilibrio entre la producción sostenible y la conservación de estos ecosistemas, así como la protección cultural campesina, los saberes ancestrales. La definición de las acciones a ejecutar en los planes de trabajo, permite establecer una ruta clara de acción para el cumplimiento de los objetivos de conservación que definen los instrumentos de gestión e incorpora la medición de la efectividad en el manejo y la evaluación ecológica de los ecosistemas en las Reservas Distritales de Humedales. | https://drive.google.com/drive/u/1/folders/1n17OQXG2B-XktHvbp7oXLCuFvGL7BXKP | Fontibón | Capellanía, Modelia, Fontibón | Conjunto Residencial La Cofradía, Rincón Santo | Polígono establecido del área declarada del parque https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1rarhL7Pd1eJ4LS_ka9IKzmJ9JODDPvnC | UPZ Aledañas | POLITICAS 1. Para el Manejo del Suelo de Protección del Distrio Capital. 2. Gestión de la Conservación de la Biodiversidad. 3. Humedales del Distrito Capital. 4. Distrital de Espacio Público. 5. Distrital de Gestión del Riesgo. 6. Política Pública Distrital de HUmedales. 7. Nacional de Humedales interiores de Colombia. 8. Nacional para la Gestión Integral del Recurso Hídrico 9. Plan Distrital del Agua. 10. Plan Distirtal de Gestión del Riesgo y adaptación a la variabilidad y cambio climático. 11. Plan Ordenamiento Territorial POT. 12. Plan Nacional de Restauración Ecológica. 13. Política SINAP y Decreto 2372 de 2010. 14. Política Nacional para la Gestión integral de la Biodiversidad y sus ServiciosEcosistémicos PGIBSE |  |  | 204319 | 95093 | 109226 | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D
8086 | Áreas protegidas | 1 | FORMULAR IMPLEMENTAR Y HACER SEGUIMIENTO 100% LAS ACTIVIDADES DEFINIDAS EN LOS PLANES DE TRABAJO DE LOS RDH, PEDM Y PAISAJES SOSTENIBLES. | Constante | 253 | ESPECIAL | 63 Humedal Meandro del Say | 63 | 2025 | 7 | Julio | 3.12 | 688919104 | 3.12 | 0 | 433728881 | 169785856 | 433728881 | 3.12 | 3.12 | 636679276 | 269151185 | 636679276 | 51794278 | 0 | 0 | 52239828 | 44748340 | A julio se han realizado 98 actividades en el humedal reportadas en el plan de trabajo para el periodo 2025-II con la participación de 1291 personas, estas acciones se desarrollan para la implementación de las 5 estrategias de la Política de Humedales del Distrito entre las actividades realizadas se destacan en la estrategia Investigación y Monitoreo Comunitario: los monitoreo comunitario, monitoreos de biodiversidad y las actividades para el desarrollo de investigaciones académicas y ciudadanas, en la estrategia de educación, participación y comunicación se destacan actividades enfocadas a la educación comunitaria con Intercambio de saberes, acciones pedagógicas, apoyo a Proyectos Educativos Ambientales Escolares, apoyo a Proyectos Ciudadanos de Educación Ambiental, eventos representativos o de impacto, gestion socioambiental y de gobernanza, jornadas de apropiación, mesa territorial, plan Padrino Verde, procesos de formación, recorridos interpretativos, en la estrategia Restauración, Compensación y recuperación la administración del humedal realiza visitas de campo para apoyar el control que realizan otras dependencias de la secretaria, actividades de restauración y manejo de coberturas y conectividad ecológica - ecosistémica, jornadas de plantación, de enriquecimiento, de riego, jornadas de limpieza y operativos de recuperación de espacio público natural, seguimiento y alerta temprana para el control de factores tensionantes así como el reportes de gestión a factores tensionantes y el seguimiento de Unidades productivas donde tenemos especies de flora nativa delos humedales desde semilla hasta su crecimiento para luego plantar en actividades de restauración ecológica en humedales, en cuanto a la estrategia Manejo y Uso sostenible: se realizaron actividades para el seguimiento al mantenimiento en franja terrestre del humedal, verificación del correcto mantenimiento realizado en el cuerpo de agua, así como el seguimiento a la implementación del Plan de manejo del humedal y a las acciones de Vigilancia y Seguridad para conservación del humedal por último en la estrategia Gestión Interinstitucional la administración del humedal participa en espacios locales donde se planifican acciones interinstitucional que mitiguen los tensionantes de origen antrópico hacia el humedal, así como la planificación de actividades que promueven el conocimiento, cuidado y aprovechamiento del humedal como un área pasiva de contemplación. | NA | NA | Las acciones contempladas en los planes de trabajo no solo están orientadas a la recuperación ambiental de las áreas protegidas, sino también hacia el fortalecimiento del tejido social de la comunidad aledaña para la protección y conservación de estas. Así mismo, los Planes de trabajo de los Paisajes Sostenibles permiten fortalecer los procesos de gestión y gobernanza enfocados a buscar un equilibrio entre la producción sostenible y la conservación de estos ecosistemas, así como la protección cultural campesina, los saberes ancestrales. La definición de las acciones a ejecutar en los planes de trabajo, permite establecer una ruta clara de acción para el cumplimiento de los objetivos de conservación que definen los instrumentos de gestión e incorpora la medición de la efectividad en el manejo y la evaluación ecológica de los ecosistemas en las Reservas Distritales de Humedales. | https://drive.google.com/drive/u/1/folders/1n17OQXG2B-XktHvbp7oXLCuFvGL7BXKP | Fontibón | Zona Franca | La Estania o El Recodo, Moravia, Zona Franca, | Polígono establecido del área declarada del parque https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1rarhL7Pd1eJ4LS_ka9IKzmJ9JODDPvnC | UPZ Aledañas | POLITICAS 1. Para el Manejo del Suelo de Protección del Distrio Capital. 2. Gestión de la Conservación de la Biodiversidad. 3. Humedales del Distrito Capital. 4. Distrital de Espacio Público. 5. Distrital de Gestión del Riesgo. 6. Política Pública Distrital de HUmedales. 7. Nacional de Humedales interiores de Colombia. 8. Nacional para la Gestión Integral del Recurso Hídrico 9. Plan Distrital del Agua. 10. Plan Distirtal de Gestión del Riesgo y adaptación a la variabilidad y cambio climático. 11. Plan Ordenamiento Territorial POT. 12. Plan Nacional de Restauración Ecológica. 13. Política SINAP y Decreto 2372 de 2010. 14. Política Nacional para la Gestión integral de la Biodiversidad y sus ServiciosEcosistémicos PGIBSE |  |  | 66315 | 30562 | 35753 | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D
8086 | Áreas protegidas | 1 | FORMULAR IMPLEMENTAR Y HACER SEGUIMIENTO 100% LAS ACTIVIDADES DEFINIDAS EN LOS PLANES DE TRABAJO DE LOS RDH, PEDM Y PAISAJES SOSTENIBLES. | Constante | 253 | ESPECIAL | 64 Humedal Córdoba | 64 | 2025 | 7 | Julio | 3.12 | 880771661 | 3.12 | 0 | 470488881 | 169785856 | 470488881 | 3.12 | 3.12 | 821178299 | 305911185 | 821178299 | 58937924 | 0 | 0 | 59593362 | 51047336 | A julio se han realizado 171 actividades en el humedal reportadas en el plan de trabajo para el periodo 2025-II con la participación de 2576 personas, estas acciones se desarrollan para la implementación de las 5 estrategias de la Política de Humedales del Distrito entre las actividades realizadas se destacan en la estrategia Investigación y Monitoreo Comunitario: los monitoreo comunitario, monitoreos de biodiversidad y las actividades para el desarrollo de investigaciones académicas y ciudadanas, en la estrategia de educación, participación y comunicación se destacan actividades enfocadas a la educación comunitaria con Intercambio de saberes, acciones pedagógicas, apoyo a Proyectos Educativos Ambientales Escolares, apoyo a Proyectos Ciudadanos de Educación Ambiental, eventos representativos o de impacto, gestion socioambiental y de gobernanza, jornadas de apropiación, mesa territorial, plan Padrino Verde, procesos de formación, recorridos interpretativos, en la estrategia Restauración, Compensación y recuperación la administración del humedal realiza visitas de campo para apoyar el control que realizan otras dependencias de la secretaria, actividades de restauración y manejo de coberturas y conectividad ecológica - ecosistémica, jornadas de plantación, de enriquecimiento, de riego, jornadas de limpieza y operativos de recuperación de espacio público natural, seguimiento y alerta temprana para el control de factores tensionantes así como el reportes de gestión a factores tensionantes y el seguimiento de Unidades productivas donde tenemos especies de flora nativa delos humedales desde semilla hasta su crecimiento para luego plantar en actividades de restauración ecológica en humedales, en cuanto a la estrategia Manejo y Uso sostenible: se realizaron actividades para el seguimiento al mantenimiento en franja terrestre del humedal, verificación del correcto mantenimiento realizado en el cuerpo de agua, así como el seguimiento a la implementación del Plan de manejo del humedal y a las acciones de Vigilancia y Seguridad para conservación del humedal por último en la estrategia Gestión Interinstitucional la administración del humedal participa en espacios locales donde se planifican acciones interinstitucional que mitiguen los tensionantes de origen antrópico hacia el humedal, así como la planificación de actividades que promueven el conocimiento, cuidado y aprovechamiento del humedal como un área pasiva de contemplación. | NA | NA | Las acciones contempladas en los planes de trabajo no solo están orientadas a la recuperación ambiental de las áreas protegidas, sino también hacia el fortalecimiento del tejido social de la comunidad aledaña para la protección y conservación de estas. Así mismo, los Planes de trabajo de los Paisajes Sostenibles permiten fortalecer los procesos de gestión y gobernanza enfocados a buscar un equilibrio entre la producción sostenible y la conservación de estos ecosistemas, así como la protección cultural campesina, los saberes ancestrales. La definición de las acciones a ejecutar en los planes de trabajo, permite establecer una ruta clara de acción para el cumplimiento de los objetivos de conservación que definen los instrumentos de gestión e incorpora la medición de la efectividad en el manejo y la evaluación ecológica de los ecosistemas en las Reservas Distritales de Humedales. | https://drive.google.com/drive/u/1/folders/1n17OQXG2B-XktHvbp7oXLCuFvGL7BXKP | Suba | Niza, Alambra, La Floresta | Lagos de Córdoba, Recreto de los Frayles Alhambra Sur Oriental Colpatria, Las Villas | Polígono establecido del área declarada del parque https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1rarhL7Pd1eJ4LS_ka9IKzmJ9JODDPvnC | UPZ Aledañas | POLITICAS 1. Para el Manejo del Suelo de Protección del Distrio Capital. 2. Gestión de la Conservación de la Biodiversidad. 3. Humedales del Distrito Capital. 4. Distrital de Espacio Público. 5. Distrital de Gestión del Riesgo. 6. Política Pública Distrital de HUmedales. 7. Nacional de Humedales interiores de Colombia. 8. Nacional para la Gestión Integral del Recurso Hídrico 9. Plan Distrital del Agua. 10. Plan Distirtal de Gestión del Riesgo y adaptación a la variabilidad y cambio climático. 11. Plan Ordenamiento Territorial POT. 12. Plan Nacional de Restauración Ecológica. 13. Política SINAP y Decreto 2372 de 2010. 14. Política Nacional para la Gestión integral de la Biodiversidad y sus ServiciosEcosistémicos PGIBSE |  |  | 177283 | 80736 | 96547 | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D
8086 | Áreas protegidas | 1 | FORMULAR IMPLEMENTAR Y HACER SEGUIMIENTO 100% LAS ACTIVIDADES DEFINIDAS EN LOS PLANES DE TRABAJO DE LOS RDH, PEDM Y PAISAJES SOSTENIBLES. | Constante | 253 | ESPECIAL | 65 Humedal Torca Guaymaral | 65 | 2025 | 7 | Julio | 3.12 | 638464850 | 3.12 | 0 | 433728881 | 169785856 | 433728881 | 3.12 | 3.12 | 586225022 | 269151185 | 586225022 | 51794278 | 0 | 0 | 52239828 | 44748340 | A julio se han realizado 351 actividades en el humedal reportadas en el plan de trabajo para el periodo 2025-II con la participación de 3457 personas, estas acciones se desarrollan para la implementación de las 5 estrategias de la Política de Humedales del Distrito entre las actividades realizadas se destacan en la estrategia Investigación y Monitoreo Comunitario: los monitoreo comunitario, monitoreos de biodiversidad y las actividades para el desarrollo de investigaciones académicas y ciudadanas, en la estrategia de educación, participación y comunicación se destacan actividades enfocadas a la educación comunitaria con Intercambio de saberes, acciones pedagógicas, apoyo a Proyectos Educativos Ambientales Escolares, apoyo a Proyectos Ciudadanos de Educación Ambiental, eventos representativos o de impacto, gestion socioambiental y de gobernanza, jornadas de apropiación, mesa territorial, plan Padrino Verde, procesos de formación, recorridos interpretativos, en la estrategia Restauración, Compensación y recuperación la administración del humedal realiza visitas de campo para apoyar el control que realizan otras dependencias de la secretaria, actividades de restauración y manejo de coberturas y conectividad ecológica - ecosistémica, jornadas de plantación, de enriquecimiento, de riego, jornadas de limpieza y operativos de recuperación de espacio público natural, seguimiento y alerta temprana para el control de factores tensionantes así como el reportes de gestión a factores tensionantes y el seguimiento de Unidades productivas donde tenemos especies de flora nativa delos humedales desde semilla hasta su crecimiento para luego plantar en actividades de restauración ecológica en humedales, en cuanto a la estrategia Manejo y Uso sostenible: se realizaron actividades para el seguimiento al mantenimiento en franja terrestre del humedal, verificación del correcto mantenimiento realizado en el cuerpo de agua, así como el seguimiento a la implementación del Plan de manejo del humedal y a las acciones de Vigilancia y Seguridad para conservación del humedal por último en la estrategia Gestión Interinstitucional la administración del humedal participa en espacios locales donde se planifican acciones interinstitucional que mitiguen los tensionantes de origen antrópico hacia el humedal, así como la planificación de actividades que promueven el conocimiento, cuidado y aprovechamiento del humedal como un área pasiva de contemplación. | NA | NA | Las acciones contempladas en los planes de trabajo no solo están orientadas a la recuperación ambiental de las áreas protegidas, sino también hacia el fortalecimiento del tejido social de la comunidad aledaña para la protección y conservación de estas. Así mismo, los Planes de trabajo de los Paisajes Sostenibles permiten fortalecer los procesos de gestión y gobernanza enfocados a buscar un equilibrio entre la producción sostenible y la conservación de estos ecosistemas, así como la protección cultural campesina, los saberes ancestrales. La definición de las acciones a ejecutar en los planes de trabajo, permite establecer una ruta clara de acción para el cumplimiento de los objetivos de conservación que definen los instrumentos de gestión e incorpora la medición de la efectividad en el manejo y la evaluación ecológica de los ecosistemas en las Reservas Distritales de Humedales. | https://drive.google.com/drive/u/1/folders/1n17OQXG2B-XktHvbp7oXLCuFvGL7BXKP | Usaquén | Guaymaral, La Academia | Torca I | Polígono establecido del área declarada del parque https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1rarhL7Pd1eJ4LS_ka9IKzmJ9JODDPvnC | UPZ Aledañas | POLITICAS 1. Para el Manejo del Suelo de Protección del Distrio Capital. 2. Gestión de la Conservación de la Biodiversidad. 3. Humedales del Distrito Capital. 4. Distrital de Espacio Público. 5. Distrital de Gestión del Riesgo. 6. Política Pública Distrital de HUmedales. 7. Nacional de Humedales interiores de Colombia. 8. Nacional para la Gestión Integral del Recurso Hídrico 9. Plan Distrital del Agua. 10. Plan Distirtal de Gestión del Riesgo y adaptación a la variabilidad y cambio climático. 11. Plan Ordenamiento Territorial POT. 12. Plan Nacional de Restauración Ecológica. 13. Política SINAP y Decreto 2372 de 2010. 14. Política Nacional para la Gestión integral de la Biodiversidad y sus ServiciosEcosistémicos PGIBSE |  |  | 8112 | 3942 | 4170 | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D
8086 | Áreas protegidas | 1 | FORMULAR IMPLEMENTAR Y HACER SEGUIMIENTO 100% LAS ACTIVIDADES DEFINIDAS EN LOS PLANES DE TRABAJO DE LOS RDH, PEDM Y PAISAJES SOSTENIBLES. | Constante | 253 | ESPECIAL | 66 Humedal Conejera | 66 | 2025 | 7 | Julio | 3.12 | 1161078365 | 3.12 | 0 | 982574297 | 169785856 | 982574297 | 3.12 | 3.12 | 1060948543 | 508551185 | 1060948543 | 98317365 | 0 | 0 | 100129822 | 85770637 | A julio se han realizado 200 actividades en el humedal reportadas en el plan de trabajo para el periodo 2025-II con la participación de 3473 personas, estas acciones se desarrollan para la implementación de las 5 estrategias de la Política de Humedales del Distrito entre las actividades realizadas se destacan en la estrategia Investigación y Monitoreo Comunitario: los monitoreo comunitario, monitoreos de biodiversidad y las actividades para el desarrollo de investigaciones académicas y ciudadanas, en la estrategia de educación, participación y comunicación se destacan actividades enfocadas a la educación comunitaria con Intercambio de saberes, acciones pedagógicas, apoyo a Proyectos Educativos Ambientales Escolares, apoyo a Proyectos Ciudadanos de Educación Ambiental, eventos representativos o de impacto, gestion socioambiental y de gobernanza, jornadas de apropiación, mesa territorial, plan Padrino Verde, procesos de formación, recorridos interpretativos, en la estrategia Restauración, Compensación y recuperación la administración del humedal realiza visitas de campo para apoyar el control que realizan otras dependencias de la secretaria, actividades de restauración y manejo de coberturas y conectividad ecológica - ecosistémica, jornadas de plantación, de enriquecimiento, de riego, jornadas de limpieza y operativos de recuperación de espacio público natural, seguimiento y alerta temprana para el control de factores tensionantes así como el reportes de gestión a factores tensionantes y el seguimiento de Unidades productivas donde tenemos especies de flora nativa delos humedales desde semilla hasta su crecimiento para luego plantar en actividades de restauración ecológica en humedales, en cuanto a la estrategia Manejo y Uso sostenible: se realizaron actividades para el seguimiento al mantenimiento en franja terrestre del humedal, verificación del correcto mantenimiento realizado en el cuerpo de agua, así como el seguimiento a la implementación del Plan de manejo del humedal y a las acciones de Vigilancia y Seguridad para conservación del humedal por último en la estrategia Gestión Interinstitucional la administración del humedal participa en espacios locales donde se planifican acciones interinstitucional que mitiguen los tensionantes de origen antrópico hacia el humedal, así como la planificación de actividades que promueven el conocimiento, cuidado y aprovechamiento del humedal como un área pasiva de contemplación. | NA | NA | Las acciones contempladas en los planes de trabajo no solo están orientadas a la recuperación ambiental de las áreas protegidas, sino también hacia el fortalecimiento del tejido social de la comunidad aledaña para la protección y conservación de estas. Así mismo, los Planes de trabajo de los Paisajes Sostenibles permiten fortalecer los procesos de gestión y gobernanza enfocados a buscar un equilibrio entre la producción sostenible y la conservación de estos ecosistemas, así como la protección cultural campesina, los saberes ancestrales. La definición de las acciones a ejecutar en los planes de trabajo, permite establecer una ruta clara de acción para el cumplimiento de los objetivos de conservación que definen los instrumentos de gestión e incorpora la medición de la efectividad en el manejo y la evaluación ecológica de los ecosistemas en las Reservas Distritales de Humedales. | https://drive.google.com/drive/u/1/folders/1n17OQXG2B-XktHvbp7oXLCuFvGL7BXKP | Suba | El prado | Compartir, Acacias, Alaska, Londres, Monarcas | Polígono establecido del área declarada del parque https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1rarhL7Pd1eJ4LS_ka9IKzmJ9JODDPvnC | UPZ Aledañas | POLITICAS 1. Para el Manejo del Suelo de Protección del Distrio Capital. 2. Gestión de la Conservación de la Biodiversidad. 3. Humedales del Distrito Capital. 4. Distrital de Espacio Público. 5. Distrital de Gestión del Riesgo. 6. Política Pública Distrital de HUmedales. 7. Nacional de Humedales interiores de Colombia. 8. Nacional para la Gestión Integral del Recurso Hídrico 9. Plan Distrital del Agua. 10. Plan Distirtal de Gestión del Riesgo y adaptación a la variabilidad y cambio climático. 11. Plan Ordenamiento Territorial POT. 12. Plan Nacional de Restauración Ecológica. 13. Política SINAP y Decreto 2372 de 2010. 14. Política Nacional para la Gestión integral de la Biodiversidad y sus ServiciosEcosistémicos PGIBSE |  |  | 108236 | 49637 | 58599 | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D
8086 | Áreas protegidas | 1 | FORMULAR IMPLEMENTAR Y HACER SEGUIMIENTO 100% LAS ACTIVIDADES DEFINIDAS EN LOS PLANES DE TRABAJO DE LOS RDH, PEDM Y PAISAJES SOSTENIBLES. | Constante | 253 | ESPECIAL | 67 Humedal Jaboque | 67 | 2025 | 7 | Julio | 3.12 | 849926918 | 3.12 | 0 | 470488881 | 169785856 | 470488881 | 3.12 | 3.12 | 790333556 | 305911185 | 790333556 | 58937924 | 0 | 0 | 59593362 | 51047336 | A julio se han realizado 323 actividades en el humedal reportadas en el plan de trabajo para el periodo 2025-II con la participación de 5189 personas, estas acciones se desarrollan para la implementación de las 5 estrategias de la Política de Humedales del Distrito entre las actividades realizadas se destacan en la estrategia Investigación y Monitoreo Comunitario: los monitoreo comunitario, monitoreos de biodiversidad y las actividades para el desarrollo de investigaciones académicas y ciudadanas, en la estrategia de educación, participación y comunicación se destacan actividades enfocadas a la educación comunitaria con Intercambio de saberes, acciones pedagógicas, apoyo a Proyectos Educativos Ambientales Escolares, apoyo a Proyectos Ciudadanos de Educación Ambiental, eventos representativos o de impacto, gestion socioambiental y de gobernanza, jornadas de apropiación, mesa territorial, plan Padrino Verde, procesos de formación, recorridos interpretativos, en la estrategia Restauración, Compensación y recuperación la administración del humedal realiza visitas de campo para apoyar el control que realizan otras dependencias de la secretaria, actividades de restauración y manejo de coberturas y conectividad ecológica - ecosistémica, jornadas de plantación, de enriquecimiento, de riego, jornadas de limpieza y operativos de recuperación de espacio público natural, seguimiento y alerta temprana para el control de factores tensionantes así como el reportes de gestión a factores tensionantes y el seguimiento de Unidades productivas donde tenemos especies de flora nativa delos humedales desde semilla hasta su crecimiento para luego plantar en actividades de restauración ecológica en humedales, en cuanto a la estrategia Manejo y Uso sostenible: se realizaron actividades para el seguimiento al mantenimiento en franja terrestre del humedal, verificación del correcto mantenimiento realizado en el cuerpo de agua, así como el seguimiento a la implementación del Plan de manejo del humedal y a las acciones de Vigilancia y Seguridad para conservación del humedal por último en la estrategia Gestión Interinstitucional la administración del humedal participa en espacios locales donde se planifican acciones interinstitucional que mitiguen los tensionantes de origen antrópico hacia el humedal, así como la planificación de actividades que promueven el conocimiento, cuidado y aprovechamiento del humedal como un área pasiva de contemplación. | NA | NA | Las acciones contempladas en los planes de trabajo no solo están orientadas a la recuperación ambiental de las áreas protegidas, sino también hacia el fortalecimiento del tejido social de la comunidad aledaña para la protección y conservación de estas. Así mismo, los Planes de trabajo de los Paisajes Sostenibles permiten fortalecer los procesos de gestión y gobernanza enfocados a buscar un equilibrio entre la producción sostenible y la conservación de estos ecosistemas, así como la protección cultural campesina, los saberes ancestrales. La definición de las acciones a ejecutar en los planes de trabajo, permite establecer una ruta clara de acción para el cumplimiento de los objetivos de conservación que definen los instrumentos de gestión e incorpora la medición de la efectividad en el manejo y la evaluación ecológica de los ecosistemas en las Reservas Distritales de Humedales. | https://drive.google.com/drive/u/1/folders/1n17OQXG2B-XktHvbp7oXLCuFvGL7BXKP | Engativá | Engativá, Álamos, Garcés Navas | El Gaco, Engativá Zona Urbana, San Antonio Engativá | Polígono establecido del área declarada del parque https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1rarhL7Pd1eJ4LS_ka9IKzmJ9JODDPvnC | UPZ Aledañas | POLITICAS 1. Para el Manejo del Suelo de Protección del Distrio Capital. 2. Gestión de la Conservación de la Biodiversidad. 3. Humedales del Distrito Capital. 4. Distrital de Espacio Público. 5. Distrital de Gestión del Riesgo. 6. Política Pública Distrital de HUmedales. 7. Nacional de Humedales interiores de Colombia. 8. Nacional para la Gestión Integral del Recurso Hídrico 9. Plan Distrital del Agua. 10. Plan Distirtal de Gestión del Riesgo y adaptación a la variabilidad y cambio climático. 11. Plan Ordenamiento Territorial POT. 12. Plan Nacional de Restauración Ecológica. 13. Política SINAP y Decreto 2372 de 2010. 14. Política Nacional para la Gestión integral de la Biodiversidad y sus ServiciosEcosistémicos PGIBSE |  |  | 324793 | 155418 | 169375 | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D
8086 | Áreas protegidas | 1 | FORMULAR IMPLEMENTAR Y HACER SEGUIMIENTO 100% LAS ACTIVIDADES DEFINIDAS EN LOS PLANES DE TRABAJO DE LOS RDH, PEDM Y PAISAJES SOSTENIBLES. | Constante | 253 | ESPECIAL | 68 Humedal Juan Amarillo | 68 | 2025 | 7 | Julio | 3.12 | 663702714 | 3.12 | 0 | 491498881 | 169785856 | 491498881 | 3.12 | 3.12 | 601639936 | 318255685 | 601639936 | 61336855 | 0 | 0 | 62062778 | 53162623 | A julio se han realizado 239 actividades en el humedal reportadas en el plan de trabajo para el periodo 2025-II con la participación de 3074 personas, estas acciones se desarrollan para la implementación de las 5 estrategias de la Política de Humedales del Distrito entre las actividades realizadas se destacan en la estrategia Investigación y Monitoreo Comunitario: los monitoreo comunitario, monitoreos de biodiversidad y las actividades para el desarrollo de investigaciones académicas y ciudadanas, en la estrategia de educación, participación y comunicación se destacan actividades enfocadas a la educación comunitaria con Intercambio de saberes, acciones pedagógicas, apoyo a Proyectos Educativos Ambientales Escolares, apoyo a Proyectos Ciudadanos de Educación Ambiental, eventos representativos o de impacto, gestion socioambiental y de gobernanza, jornadas de apropiación, mesa territorial, plan Padrino Verde, procesos de formación, recorridos interpretativos, en la estrategia Restauración, Compensación y recuperación la administración del humedal realiza visitas de campo para apoyar el control que realizan otras dependencias de la secretaria, actividades de restauración y manejo de coberturas y conectividad ecológica - ecosistémica, jornadas de plantación, de enriquecimiento, de riego, jornadas de limpieza y operativos de recuperación de espacio público natural, seguimiento y alerta temprana para el control de factores tensionantes así como el reportes de gestión a factores tensionantes y el seguimiento de Unidades productivas donde tenemos especies de flora nativa delos humedales desde semilla hasta su crecimiento para luego plantar en actividades de restauración ecológica en humedales, en cuanto a la estrategia Manejo y Uso sostenible: se realizaron actividades para el seguimiento al mantenimiento en franja terrestre del humedal, verificación del correcto mantenimiento realizado en el cuerpo de agua, así como el seguimiento a la implementación del Plan de manejo del humedal y a las acciones de Vigilancia y Seguridad para conservación del humedal por último en la estrategia Gestión Interinstitucional la administración del humedal participa en espacios locales donde se planifican acciones interinstitucional que mitiguen los tensionantes de origen antrópico hacia el humedal, así como la planificación de actividades que promueven el conocimiento, cuidado y aprovechamiento del humedal como un área pasiva de contemplación. | NA | NA | Las acciones contempladas en los planes de trabajo no solo están orientadas a la recuperación ambiental de las áreas protegidas, sino también hacia el fortalecimiento del tejido social de la comunidad aledaña para la protección y conservación de estas. Así mismo, los Planes de trabajo de los Paisajes Sostenibles permiten fortalecer los procesos de gestión y gobernanza enfocados a buscar un equilibrio entre la producción sostenible y la conservación de estos ecosistemas, así como la protección cultural campesina, los saberes ancestrales. La definición de las acciones a ejecutar en los planes de trabajo, permite establecer una ruta clara de acción para el cumplimiento de los objetivos de conservación que definen los instrumentos de gestión e incorpora la medición de la efectividad en el manejo y la evaluación ecológica de los ecosistemas en las Reservas Distritales de Humedales. | https://drive.google.com/drive/u/1/folders/1n17OQXG2B-XktHvbp7oXLCuFvGL7BXKP | Suba | Tibabuyes, El Rincón | La Gaitana, Cañiza l, ll y lll, Carolina ll y lll, El Rubí, La Gaitana | Polígono establecido del área declarada del parque https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1rarhL7Pd1eJ4LS_ka9IKzmJ9JODDPvnC | UPZ Aledañas | POLITICAS 1. Para el Manejo del Suelo de Protección del Distrio Capital. 2. Gestión de la Conservación de la Biodiversidad. 3. Humedales del Distrito Capital. 4. Distrital de Espacio Público. 5. Distrital de Gestión del Riesgo. 6. Política Pública Distrital de HUmedales. 7. Nacional de Humedales interiores de Colombia. 8. Nacional para la Gestión Integral del Recurso Hídrico 9. Plan Distrital del Agua. 10. Plan Distirtal de Gestión del Riesgo y adaptación a la variabilidad y cambio climático. 11. Plan Ordenamiento Territorial POT. 12. Plan Nacional de Restauración Ecológica. 13. Política SINAP y Decreto 2372 de 2010. 14. Política Nacional para la Gestión integral de la Biodiversidad y sus ServiciosEcosistémicos PGIBSE |  |  | 609801 | 294144 | 315657 | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D
8086 | Áreas protegidas | 1 | FORMULAR IMPLEMENTAR Y HACER SEGUIMIENTO 100% LAS ACTIVIDADES DEFINIDAS EN LOS PLANES DE TRABAJO DE LOS RDH, PEDM Y PAISAJES SOSTENIBLES. | Constante | 253 | ESPECIAL | 69 Humedal Santa María del lago | 69 | 2025 | 7 | Julio | 3.12 | 2396483845 | 3.12 | 0 | 1903934982 | 169785856 | 1903934982 | 3.12 | 3.12 | 2098460500 | 1497812351 | 2098460500 | 290562490 | 0 | 0 | 298023345 | 255285103 | A julio se han realizado 129 actividades en el humedal reportadas en el plan de trabajo para el periodo 2025-II con la participación de 79789 personas, estas acciones se desarrollan para la implementación de las 5 estrategias de la Política de Humedales del Distrito entre las actividades realizadas se destacan en la estrategia Investigación y Monitoreo Comunitario: los monitoreo comunitario, monitoreos de biodiversidad y las actividades para el desarrollo de investigaciones académicas y ciudadanas, en la estrategia de educación, participación y comunicación se destacan actividades enfocadas a la educación comunitaria con Intercambio de saberes, acciones pedagógicas, apoyo a Proyectos Educativos Ambientales Escolares, apoyo a Proyectos Ciudadanos de Educación Ambiental, eventos representativos o de impacto, gestion socioambiental y de gobernanza, jornadas de apropiación, mesa territorial, plan Padrino Verde, procesos de formación, recorridos interpretativos, en la estrategia Restauración, Compensación y recuperación la administración del humedal realiza visitas de campo para apoyar el control que realizan otras dependencias de la secretaria, actividades de restauración y manejo de coberturas y conectividad ecológica - ecosistémica, jornadas de plantación, de enriquecimiento, de riego, jornadas de limpieza y operativos de recuperación de espacio público natural, seguimiento y alerta temprana para el control de factores tensionantes así como el reportes de gestión a factores tensionantes y el seguimiento de Unidades productivas donde tenemos especies de flora nativa delos humedales desde semilla hasta su crecimiento para luego plantar en actividades de restauración ecológica en humedales, en cuanto a la estrategia Manejo y Uso sostenible: se realizaron actividades para el seguimiento al mantenimiento en franja terrestre del humedal, verificación del correcto mantenimiento realizado en el cuerpo de agua, así como el seguimiento a la implementación del Plan de manejo del humedal y a las acciones de Vigilancia y Seguridad para conservación del humedal por último en la estrategia Gestión Interinstitucional la administración del humedal participa en espacios locales donde se planifican acciones interinstitucional que mitiguen los tensionantes de origen antrópico hacia el humedal, así como la planificación de actividades que promueven el conocimiento, cuidado y aprovechamiento del humedal como un área pasiva de contemplación. | NA | NA | Las acciones contempladas en los planes de trabajo no solo están orientadas a la recuperación ambiental de las áreas protegidas, sino también hacia el fortalecimiento del tejido social de la comunidad aledaña para la protección y conservación de estas. Así mismo, los Planes de trabajo de los Paisajes Sostenibles permiten fortalecer los procesos de gestión y gobernanza enfocados a buscar un equilibrio entre la producción sostenible y la conservación de estos ecosistemas, así como la protección cultural campesina, los saberes ancestrales. La definición de las acciones a ejecutar en los planes de trabajo, permite establecer una ruta clara de acción para el cumplimiento de los objetivos de conservación que definen los instrumentos de gestión e incorpora la medición de la efectividad en el manejo y la evaluación ecológica de los ecosistemas en las Reservas Distritales de Humedales. | https://drive.google.com/drive/u/1/folders/1n17OQXG2B-XktHvbp7oXLCuFvGL7BXKP | Engativá | Boyaca Real, Las Ferias | Garces Navas, Bonanza, Engativá Centro, Paris Gaitan, Santa Helenita, Santa María del Lago, Boyacá, Palo Blanco | Polígono establecido del área declarada del parque https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1rarhL7Pd1eJ4LS_ka9IKzmJ9JODDPvnC | UPZ Aledañas | POLITICAS 1. Para el Manejo del Suelo de Protección del Distrio Capital. 2. Gestión de la Conservación de la Biodiversidad. 3. Humedales del Distrito Capital. 4. Distrital de Espacio Público. 5. Distrital de Gestión del Riesgo. 6. Política Pública Distrital de HUmedales. 7. Nacional de Humedales interiores de Colombia. 8. Nacional para la Gestión Integral del Recurso Hídrico 9. Plan Distrital del Agua. 10. Plan Distirtal de Gestión del Riesgo y adaptación a la variabilidad y cambio climático. 11. Plan Ordenamiento Territorial POT. 12. Plan Nacional de Restauración Ecológica. 13. Política SINAP y Decreto 2372 de 2010. 14. Política Nacional para la Gestión integral de la Biodiversidad y sus ServiciosEcosistémicos PGIBSE |  |  | 229435 | 109414 | 120021 | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D
8086 | Áreas protegidas | 1 | FORMULAR IMPLEMENTAR Y HACER SEGUIMIENTO 100% LAS ACTIVIDADES DEFINIDAS EN LOS PLANES DE TRABAJO DE LOS RDH, PEDM Y PAISAJES SOSTENIBLES. | Constante | 253 | ESPECIAL | 70 Humedal Isla | 70 | 2025 | 7 | Julio | 3.12 | 614598348 | 3.12 | 0 | 433728881 | 169785856 | 433728881 | 3.12 | 3.12 | 562358520 | 269151185 | 562358520 | 51794278 | 0 | 0 | 52239828 | 44748340 | A julio se han realizado 167 actividades en el humedal reportadas en el plan de trabajo para el periodo 2025-II con la participación de 1640 personas, estas acciones se desarrollan para la implementación de las 5 estrategias de la Política de Humedales del Distrito entre las actividades realizadas se destacan en la estrategia Investigación y Monitoreo Comunitario: los monitoreo comunitario, monitoreos de biodiversidad y las actividades para el desarrollo de investigaciones académicas y ciudadanas, en la estrategia de educación, participación y comunicación se destacan actividades enfocadas a la educación comunitaria con Intercambio de saberes, acciones pedagógicas, apoyo a Proyectos Educativos Ambientales Escolares, apoyo a Proyectos Ciudadanos de Educación Ambiental, eventos representativos o de impacto, gestion socioambiental y de gobernanza, jornadas de apropiación, mesa territorial, plan Padrino Verde, procesos de formación, recorridos interpretativos, en la estrategia Restauración, Compensación y recuperación la administración del humedal realiza visitas de campo para apoyar el control que realizan otras dependencias de la secretaria, actividades de restauración y manejo de coberturas y conectividad ecológica - ecosistémica, jornadas de plantación, de enriquecimiento, de riego, jornadas de limpieza y operativos de recuperación de espacio público natural, seguimiento y alerta temprana para el control de factores tensionantes así como el reportes de gestión a factores tensionantes y el seguimiento de Unidades productivas donde tenemos especies de flora nativa delos humedales desde semilla hasta su crecimiento para luego plantar en actividades de restauración ecológica en humedales, en cuanto a la estrategia Manejo y Uso sostenible: se realizaron actividades para el seguimiento al mantenimiento en franja terrestre del humedal, verificación del correcto mantenimiento realizado en el cuerpo de agua, así como el seguimiento a la implementación del Plan de manejo del humedal y a las acciones de Vigilancia y Seguridad para conservación del humedal por último en la estrategia Gestión Interinstitucional la administración del humedal participa en espacios locales donde se planifican acciones interinstitucional que mitiguen los tensionantes de origen antrópico hacia el humedal, así como la planificación de actividades que promueven el conocimiento, cuidado y aprovechamiento del humedal como un área pasiva de contemplación. | NA | NA | Las acciones contempladas en los planes de trabajo no solo están orientadas a la recuperación ambiental de las áreas protegidas, sino también hacia el fortalecimiento del tejido social de la comunidad aledaña para la protección y conservación de estas. Así mismo, los Planes de trabajo de los Paisajes Sostenibles permiten fortalecer los procesos de gestión y gobernanza enfocados a buscar un equilibrio entre la producción sostenible y la conservación de estos ecosistemas, así como la protección cultural campesina, los saberes ancestrales. La definición de las acciones a ejecutar en los planes de trabajo, permite establecer una ruta clara de acción para el cumplimiento de los objetivos de conservación que definen los instrumentos de gestión e incorpora la medición de la efectividad en el manejo y la evaluación ecológica de los ecosistemas en las Reservas Distritales de Humedales. | https://drive.google.com/drive/u/1/folders/1n17OQXG2B-XktHvbp7oXLCuFvGL7BXKP | Bosa | Tintal Sur | Bosa Centro | Polígono establecido del área declarada del parque https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1rarhL7Pd1eJ4LS_ka9IKzmJ9JODDPvnC | UPZ Aledañas | POLITICAS 1. Para el Manejo del Suelo de Protección del Distrio Capital. 2. Gestión de la Conservación de la Biodiversidad. 3. Humedales del Distrito Capital. 4. Distrital de Espacio Público. 5. Distrital de Gestión del Riesgo. 6. Política Pública Distrital de HUmedales. 7. Nacional de Humedales interiores de Colombia. 8. Nacional para la Gestión Integral del Recurso Hídrico 9. Plan Distrital del Agua. 10. Plan Distirtal de Gestión del Riesgo y adaptación a la variabilidad y cambio climático. 11. Plan Ordenamiento Territorial POT. 12. Plan Nacional de Restauración Ecológica. 13. Política SINAP y Decreto 2372 de 2010. 14. Política Nacional para la Gestión integral de la Biodiversidad y sus ServiciosEcosistémicos PGIBSE |  |  | 115163 | 54192 | 60971 | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D
8086 | Áreas protegidas | 1 | FORMULAR IMPLEMENTAR Y HACER SEGUIMIENTO 100% LAS ACTIVIDADES DEFINIDAS EN LOS PLANES DE TRABAJO DE LOS RDH, PEDM Y PAISAJES SOSTENIBLES. | Constante | 253 | ESPECIAL | 71 Humedal Tunjo | 71 | 2025 | 7 | Julio | 3.12 | 628239315 | 3.12 | 0 | 386956897 | 169785856 | 386956897 | 3.12 | 3.12 | 573564978 | 281321185 | 573564978 | 54159299 | 0 | 0 | 54674337 | 46833727 | A julio se han realizado 135 actividades en el humedal reportadas en el plan de trabajo para el periodo 2025-II con la participación de 1992 personas, estas acciones se desarrollan para la implementación de las 5 estrategias de la Política de Humedales del Distrito entre las actividades realizadas se destacan en la estrategia Investigación y Monitoreo Comunitario: los monitoreo comunitario, monitoreos de biodiversidad y las actividades para el desarrollo de investigaciones académicas y ciudadanas, en la estrategia de educación, participación y comunicación se destacan actividades enfocadas a la educación comunitaria con Intercambio de saberes, acciones pedagógicas, apoyo a Proyectos Educativos Ambientales Escolares, apoyo a Proyectos Ciudadanos de Educación Ambiental, eventos representativos o de impacto, gestion socioambiental y de gobernanza, jornadas de apropiación, mesa territorial, plan Padrino Verde, procesos de formación, recorridos interpretativos, en la estrategia Restauración, Compensación y recuperación la administración del humedal realiza visitas de campo para apoyar el control que realizan otras dependencias de la secretaria, actividades de restauración y manejo de coberturas y conectividad ecológica - ecosistémica, jornadas de plantación, de enriquecimiento, de riego, jornadas de limpieza y operativos de recuperación de espacio público natural, seguimiento y alerta temprana para el control de factores tensionantes así como el reportes de gestión a factores tensionantes y el seguimiento de Unidades productivas donde tenemos especies de flora nativa delos humedales desde semilla hasta su crecimiento para luego plantar en actividades de restauración ecológica en humedales, en cuanto a la estrategia Manejo y Uso sostenible: se realizaron actividades para el seguimiento al mantenimiento en franja terrestre del humedal, verificación del correcto mantenimiento realizado en el cuerpo de agua, así como el seguimiento a la implementación del Plan de manejo del humedal y a las acciones de Vigilancia y Seguridad para conservación del humedal por último en la estrategia Gestión Interinstitucional la administración del humedal participa en espacios locales donde se planifican acciones interinstitucional que mitiguen los tensionantes de origen antrópico hacia el humedal, así como la planificación de actividades que promueven el conocimiento, cuidado y aprovechamiento del humedal como un área pasiva de contemplación. | NA | NA | Las acciones contempladas en los planes de trabajo no solo están orientadas a la recuperación ambiental de las áreas protegidas, sino también hacia el fortalecimiento del tejido social de la comunidad aledaña para la protección y conservación de estas. Así mismo, los Planes de trabajo de los Paisajes Sostenibles permiten fortalecer los procesos de gestión y gobernanza enfocados a buscar un equilibrio entre la producción sostenible y la conservación de estos ecosistemas, así como la protección cultural campesina, los saberes ancestrales. La definición de las acciones a ejecutar en los planes de trabajo, permite establecer una ruta clara de acción para el cumplimiento de los objetivos de conservación que definen los instrumentos de gestión e incorpora la medición de la efectividad en el manejo y la evaluación ecológica de los ecosistemas en las Reservas Distritales de Humedales. | https://drive.google.com/drive/u/1/folders/1n17OQXG2B-XktHvbp7oXLCuFvGL7BXKP | Tunjuelito | Venecia, Arborizadora Baja | El Carmen, San Vicente de Ferrer, Tejar de Ontario, Molinos | Polígono establecido del área declarada del parque https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1rarhL7Pd1eJ4LS_ka9IKzmJ9JODDPvnC | UPZ Aledañas | POLITICAS 1. Para el Manejo del Suelo de Protección del Distrio Capital. 2. Gestión de la Conservación de la Biodiversidad. 3. Humedales del Distrito Capital. 4. Distrital de Espacio Público. 5. Distrital de Gestión del Riesgo. 6. Política Pública Distrital de HUmedales. 7. Nacional de Humedales interiores de Colombia. 8. Nacional para la Gestión Integral del Recurso Hídrico 9. Plan Distrital del Agua. 10. Plan Distirtal de Gestión del Riesgo y adaptación a la variabilidad y cambio climático. 11. Plan Ordenamiento Territorial POT. 12. Plan Nacional de Restauración Ecológica. 13. Política SINAP y Decreto 2372 de 2010. 14. Política Nacional para la Gestión integral de la Biodiversidad y sus ServiciosEcosistémicos PGIBSE |  |  | 228386 | 112460 | 115926 | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D
8086 | Áreas protegidas | 1 | FORMULAR IMPLEMENTAR Y HACER SEGUIMIENTO 100% LAS ACTIVIDADES DEFINIDAS EN LOS PLANES DE TRABAJO DE LOS RDH, PEDM Y PAISAJES SOSTENIBLES. | Constante | 253 | ESPECIAL | 72 Humedal Salitre | 72 | 2025 | 7 | Julio | 3.12 | 504144207 | 3.12 | 0 | 355322393 | 169785856 | 355322393 | 3.12 | 3.12 | 458745806 | 234951185 | 458745806 | 45148123 | 0 | 0 | 45398401 | 38888012 | A julio se han realizado 219 actividades en el humedal reportadas en el plan de trabajo para el periodo 2025-II con la participación de 2846 personas, estas acciones se desarrollan para la implementación de las 5 estrategias de la Política de Humedales del Distrito entre las actividades realizadas se destacan en la estrategia Investigación y Monitoreo Comunitario: los monitoreo comunitario, monitoreos de biodiversidad y las actividades para el desarrollo de investigaciones académicas y ciudadanas, en la estrategia de educación, participación y comunicación se destacan actividades enfocadas a la educación comunitaria con Intercambio de saberes, acciones pedagógicas, apoyo a Proyectos Educativos Ambientales Escolares, apoyo a Proyectos Ciudadanos de Educación Ambiental, eventos representativos o de impacto, gestion socioambiental y de gobernanza, jornadas de apropiación, mesa territorial, plan Padrino Verde, procesos de formación, recorridos interpretativos, en la estrategia Restauración, Compensación y recuperación la administración del humedal realiza visitas de campo para apoyar el control que realizan otras dependencias de la secretaria, actividades de restauración y manejo de coberturas y conectividad ecológica - ecosistémica, jornadas de plantación, de enriquecimiento, de riego, jornadas de limpieza y operativos de recuperación de espacio público natural, seguimiento y alerta temprana para el control de factores tensionantes así como el reportes de gestión a factores tensionantes y el seguimiento de Unidades productivas donde tenemos especies de flora nativa delos humedales desde semilla hasta su crecimiento para luego plantar en actividades de restauración ecológica en humedales, en cuanto a la estrategia Manejo y Uso sostenible: se realizaron actividades para el seguimiento al mantenimiento en franja terrestre del humedal, verificación del correcto mantenimiento realizado en el cuerpo de agua, así como el seguimiento a la implementación del Plan de manejo del humedal y a las acciones de Vigilancia y Seguridad para conservación del humedal por último en la estrategia Gestión Interinstitucional la administración del humedal participa en espacios locales donde se planifican acciones interinstitucional que mitiguen los tensionantes de origen antrópico hacia el humedal, así como la planificación de actividades que promueven el conocimiento, cuidado y aprovechamiento del humedal como un área pasiva de contemplación. | NA | NA | Las acciones contempladas en los planes de trabajo no solo están orientadas a la recuperación ambiental de las áreas protegidas, sino también hacia el fortalecimiento del tejido social de la comunidad aledaña para la protección y conservación de estas. Así mismo, los Planes de trabajo de los Paisajes Sostenibles permiten fortalecer los procesos de gestión y gobernanza enfocados a buscar un equilibrio entre la producción sostenible y la conservación de estos ecosistemas, así como la protección cultural campesina, los saberes ancestrales. La definición de las acciones a ejecutar en los planes de trabajo, permite establecer una ruta clara de acción para el cumplimiento de los objetivos de conservación que definen los instrumentos de gestión e incorpora la medición de la efectividad en el manejo y la evaluación ecológica de los ecosistemas en las Reservas Distritales de Humedales. | https://drive.google.com/drive/u/1/folders/1n17OQXG2B-XktHvbp7oXLCuFvGL7BXKP | Barrios Unidos | Parque Salitre | Rosario, San José | Polígono establecido del área declarada del parque https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1rarhL7Pd1eJ4LS_ka9IKzmJ9JODDPvnC | UPZ Aledañas | POLITICAS 1. Para el Manejo del Suelo de Protección del Distrio Capital. 2. Gestión de la Conservación de la Biodiversidad. 3. Humedales del Distrito Capital. 4. Distrital de Espacio Público. 5. Distrital de Gestión del Riesgo. 6. Política Pública Distrital de HUmedales. 7. Nacional de Humedales interiores de Colombia. 8. Nacional para la Gestión Integral del Recurso Hídrico 9. Plan Distrital del Agua. 10. Plan Distirtal de Gestión del Riesgo y adaptación a la variabilidad y cambio climático. 11. Plan Ordenamiento Territorial POT. 12. Plan Nacional de Restauración Ecológica. 13. Política SINAP y Decreto 2372 de 2010. 14. Política Nacional para la Gestión integral de la Biodiversidad y sus ServiciosEcosistémicos PGIBSE |  |  | 1465 | 803 | 662 | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D
8086 | Áreas protegidas | 1 | FORMULAR IMPLEMENTAR Y HACER SEGUIMIENTO 100% LAS ACTIVIDADES DEFINIDAS EN LOS PLANES DE TRABAJO DE LOS RDH, PEDM Y PAISAJES SOSTENIBLES. | Constante | 253 | ESPECIAL | 73 Humedal Tingua Azul | 73 | 2025 | 7 | Julio | 3.12 | 707467405 | 3.12 | 0 | 355322393 | 169785856 | 355322393 | 3.12 | 3.12 | 662069004 | 234951185 | 662069004 | 45148123 | 0 | 0 | 45398401 | 38888012 | A julio se han realizado 145 actividades en el humedal reportadas en el plan de trabajo para el periodo 2025-II con la participación de 1762 personas, estas acciones se desarrollan para la implementación de las 5 estrategias de la Política de Humedales del Distrito entre las actividades realizadas se destacan en la estrategia Investigación y Monitoreo Comunitario: los monitoreo comunitario, monitoreos de biodiversidad y las actividades para el desarrollo de investigaciones académicas y ciudadanas, en la estrategia de educación, participación y comunicación se destacan actividades enfocadas a la educación comunitaria con Intercambio de saberes, acciones pedagógicas, apoyo a Proyectos Educativos Ambientales Escolares, apoyo a Proyectos Ciudadanos de Educación Ambiental, eventos representativos o de impacto, gestion socioambiental y de gobernanza, jornadas de apropiación, mesa territorial, plan Padrino Verde, procesos de formación, recorridos interpretativos, en la estrategia Restauración, Compensación y recuperación la administración del humedal realiza visitas de campo para apoyar el control que realizan otras dependencias de la secretaria, actividades de restauración y manejo de coberturas y conectividad ecológica - ecosistémica, jornadas de plantación, de enriquecimiento, de riego, jornadas de limpieza y operativos de recuperación de espacio público natural, seguimiento y alerta temprana para el control de factores tensionantes así como el reportes de gestión a factores tensionantes y el seguimiento de Unidades productivas donde tenemos especies de flora nativa delos humedales desde semilla hasta su crecimiento para luego plantar en actividades de restauración ecológica en humedales, en cuanto a la estrategia Manejo y Uso sostenible: se realizaron actividades para el seguimiento al mantenimiento en franja terrestre del humedal, verificación del correcto mantenimiento realizado en el cuerpo de agua, así como el seguimiento a la implementación del Plan de manejo del humedal y a las acciones de Vigilancia y Seguridad para conservación del humedal por último en la estrategia Gestión Interinstitucional la administración del humedal participa en espacios locales donde se planifican acciones interinstitucional que mitiguen los tensionantes de origen antrópico hacia el humedal, así como la planificación de actividades que promueven el conocimiento, cuidado y aprovechamiento del humedal como un área pasiva de contemplación. | NA | NA | Las acciones contempladas en los planes de trabajo no solo están orientadas a la recuperación ambiental de las áreas protegidas, sino también hacia el fortalecimiento del tejido social de la comunidad aledaña para la protección y conservación de estas. Así mismo, los Planes de trabajo de los Paisajes Sostenibles permiten fortalecer los procesos de gestión y gobernanza enfocados a buscar un equilibrio entre la producción sostenible y la conservación de estos ecosistemas, así como la protección cultural campesina, los saberes ancestrales. La definición de las acciones a ejecutar en los planes de trabajo, permite establecer una ruta clara de acción para el cumplimiento de los objetivos de conservación que definen los instrumentos de gestión e incorpora la medición de la efectividad en el manejo y la evaluación ecológica de los ecosistemas en las Reservas Distritales de Humedales. | https://drive.google.com/drive/u/1/folders/1n17OQXG2B-XktHvbp7oXLCuFvGL7BXKP | Kennedy Bosa | Timiza | San Andres, Tundama, Boita Sector I y II, Santa Catalina, Lago Timiza, Socorro, Catalina II, Nueva Roma, Nuevo Chile, Olarte y Villa del Rio | Shapefiles áreas protegidas Bogotá D.C: | UPZ Aledañas | POLITICAS 1. Para el Manejo del Suelo de Protección del Distrio Capital. 2. Gestión de la Conservación de la Biodiversidad. 3. Humedales del Distrito Capital. 4. Distrital de Espacio Público. 5. Distrital de Gestión del Riesgo. 6. Política Pública Distrital de Humedales. 7. Nacional de Humedales interiores de Colombia. 8. Nacional para la Gestión Integral del Recurso Hídrico 9. Plan Distrital del Agua. 10. Plan Distirtal de Gestión del Riesgo y adaptación a la variabilidad y cambio climático. 11. Plan Ordenamiento Territorial POT. 12. Plan Nacional de Restauración Ecológica. 13. Política SINAP y Decreto 2372 de 2010. 14. Política Nacional para la Gestión integral de la Biodiversidad y sus ServiciosEcosistémicos PGIBSE |  |  | 139367 | 67527 | 71840 | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D
8086 | Áreas protegidas | 1 | FORMULAR IMPLEMENTAR Y HACER SEGUIMIENTO 100% LAS ACTIVIDADES DEFINIDAS EN LOS PLANES DE TRABAJO DE LOS RDH, PEDM Y PAISAJES SOSTENIBLES. | Constante | 253 | ESPECIAL | 74 Humedal Escritorio -Hyntiba | 74 | 2025 | 7 | Julio | 3.12 | 419214067 | 3.12 | 0 | 334312393 | 169785856 | 334312393 | 3.12 | 3.12 | 378018543 | 213941185 | 378018543 | 41065207 | 0 | 0 | 41195524 | 35287852 | A julio se han realizado 63 actividades en el humedal reportadas en el plan de trabajo para el periodo 2025-II con la participación de 1605 personas, estas acciones se desarrollan para la implementación de las 5 estrategias de la Política de Humedales del Distrito entre las actividades realizadas se destacan en la estrategia Investigación y Monitoreo Comunitario: los monitoreo comunitario, monitoreos de biodiversidad y las actividades para el desarrollo de investigaciones académicas y ciudadanas, en la estrategia de educación, participación y comunicación se destacan actividades enfocadas a la educación comunitaria con Intercambio de saberes, acciones pedagógicas, apoyo a Proyectos Educativos Ambientales Escolares, apoyo a Proyectos Ciudadanos de Educación Ambiental, eventos representativos o de impacto, gestion socioambiental y de gobernanza, jornadas de apropiación, mesa territorial, plan Padrino Verde, procesos de formación, recorridos interpretativos, en la estrategia Restauración, Compensación y recuperación la administración del humedal realiza visitas de campo para apoyar el control que realizan otras dependencias de la secretaria, actividades de restauración y manejo de coberturas y conectividad ecológica - ecosistémica, jornadas de plantación, de enriquecimiento, de riego, jornadas de limpieza y operativos de recuperación de espacio público natural, seguimiento y alerta temprana para el control de factores tensionantes así como el reportes de gestión a factores tensionantes y el seguimiento de Unidades productivas donde tenemos especies de flora nativa delos humedales desde semilla hasta su crecimiento para luego plantar en actividades de restauración ecológica en humedales, en cuanto a la estrategia Manejo y Uso sostenible: se realizaron actividades para el seguimiento al mantenimiento en franja terrestre del humedal, verificación del correcto mantenimiento realizado en el cuerpo de agua, así como el seguimiento a la implementación del Plan de manejo del humedal y a las acciones de Vigilancia y Seguridad para conservación del humedal por último en la estrategia Gestión Interinstitucional la administración del humedal participa en espacios locales donde se planifican acciones interinstitucional que mitiguen los tensionantes de origen antrópico hacia el humedal, así como la planificación de actividades que promueven el conocimiento, cuidado y aprovechamiento del humedal como un área pasiva de contemplación. | NA | NA | Las acciones contempladas en los planes de trabajo no solo están orientadas a la recuperación ambiental de las áreas protegidas, sino también hacia el fortalecimiento del tejido social de la comunidad aledaña para la protección y conservación de estas. Así mismo, los Planes de trabajo de los Paisajes Sostenibles permiten fortalecer los procesos de gestión y gobernanza enfocados a buscar un equilibrio entre la producción sostenible y la conservación de estos ecosistemas, así como la protección cultural campesina, los saberes ancestrales. La definición de las acciones a ejecutar en los planes de trabajo, permite establecer una ruta clara de acción para el cumplimiento de los objetivos de conservación que definen los instrumentos de gestión e incorpora la medición de la efectividad en el manejo y la evaluación ecológica de los ecosistemas en las Reservas Distritales de Humedales. | https://drive.google.com/drive/u/1/folders/1n17OQXG2B-XktHvbp7oXLCuFvGL7BXKP | Fontibón | Fontibon San Pablo Aeropuerto | Florencia, Las Brisas, Planadas, Casandra y aeropuerto | Shapefiles áreas protegidas Bogotá D.C: | UPZ Aledañas | POLITICAS 1. Para el Manejo del Suelo de Protección del Distrio Capital. 2. Gestión de la Conservación de la Biodiversidad. 3. Humedales del Distrito Capital. 4. Distrital de Espacio Público. 5. Distrital de Gestión del Riesgo. 6. Política Pública Distrital de HUmedales. 7. Nacional de Humedales interiores de Colombia. 8. Nacional para la Gestión Integral del Recurso Hídrico 9. Plan Distrital del Agua. 10. Plan Distirtal de Gestión del Riesgo y adaptación a la variabilidad y cambio climático. 11. Plan Ordenamiento Territorial POT. 12. Plan Nacional de Restauración Ecológica. 13. Política SINAP y Decreto 2372 de 2010. 14. Política Nacional para la Gestión integral de la Biodiversidad y sus ServiciosEcosistémicos PGIBSE |  |  | 36271 | 17700 | 18571 | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D
8086 | Áreas protegidas | 1 | FORMULAR IMPLEMENTAR Y HACER SEGUIMIENTO 100% LAS ACTIVIDADES DEFINIDAS EN LOS PLANES DE TRABAJO DE LOS RDH, PEDM Y PAISAJES SOSTENIBLES. | Constante | 253 | ESPECIAL | 75 PS Agroparque La Requilina - El Uval | 75 | 2025 | 7 | Julio | 3.12 | 103619759 | 3.12 | 0 | 58113379 | 169785856 | 58113379 | 3.12 | 3.12 | 99658976 | 23441500 | 99658976 | 4225404 | 0 | 0 | 3960783 | 3392784 | Priorización de la Quebradas: Pasoleón y la Villalobos. Se realizo un recorrido y 3 jornadas de plantación de 220 árboles. Se realizaron 5 capacitaciones a 28 personas sobre las huertas multiestratos en las que se producen plantas alimenticias, medicinales o aromáticas y se incluyen frutales, con manejo agroecológico. Se vincularon 10 predios al Ordenamiento Ambiental de Finca (OAF) y se ofreció acompañamiento técnico en el proceso de OAF en 16 predios, con el objetivo de fomentar la implementación de prácticas agropecuarias sostenibles | NA | NA | Las acciones contempladas en los planes de trabajo no solo están orientadas a la recuperación ambiental de las áreas protegidas, sino también hacia el fortalecimiento del tejido social de la comunidad aledaña para la protección y conservación de estas. Así mismo, los Planes de trabajo de los Paisajes Sostenibles permiten fortalecer los procesos de gestión y gobernanza enfocados a buscar un equilibrio entre la producción sostenible y la conservación de estos ecosistemas, así como la protección cultural campesina, los saberes ancestrales. La definición de las acciones a ejecutar en los planes de trabajo, permite establecer una ruta clara de acción para el cumplimiento de los objetivos de conservación que definen los instrumentos de gestión e incorpora la medición de la efectividad en el manejo y la evaluación ecológica de los ecosistemas en las Reservas Distritales de Humedales. | https://drive.google.com/drive/u/1/folders/1n17OQXG2B-XktHvbp7oXLCuFvGL7BXKP | Usme | N/A | N/A | N/A | N/A | POLITICAS 1. Para el Manejo del Suelo de Protección del Distrio Capital. 2. Gestión de la Conservación de la Biodiversidad. 3. Humedales del Distrito Capital. 4. Distrital de Espacio Público. 5. Distrital de Gestión del Riesgo. 6. Política Pública Distrital de HUmedales. 7. Nacional de Humedales interiores de Colombia. 8. Nacional para la Gestión Integral del Recurso Hídrico 9. Plan Distrital del Agua. 10. Plan Distirtal de Gestión del Riesgo y adaptación a la variabilidad y cambio climático. 11. Plan Ordenamiento Territorial POT. 12. Plan Nacional de Restauración Ecológica. 13. Política SINAP y Decreto 2372 de 2010. 14. Política Nacional para la Gestión integral de la Biodiversidad y sus ServiciosEcosistémicos PGIBSE |  |  | 207498 | 102947 | 104551 | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D
8086 | Áreas protegidas | 1 | FORMULAR IMPLEMENTAR Y HACER SEGUIMIENTO 100% LAS ACTIVIDADES DEFINIDAS EN LOS PLANES DE TRABAJO DE LOS RDH, PEDM Y PAISAJES SOSTENIBLES. | Constante | 253 | ESPECIAL | 76 PS Agroparque Los Soches | 76 | 2025 | 7 | Julio | 3.12 | 140028530 | 3.12 | 0 | 88453129 | 169785856 | 88453129 | 3.12 | 3.12 | 129998563 | 53781087 | 129998563 | 10121357 | 0 | 0 | 10029967 | 8591613 | Se priorizaron las Quebradas Los Cáquezas y Los Soches, se realizó plantación de 200 árboles. Se realizaron 5 capacitaciones con la participación de 28 personas sobre el manejo de huertas multiestrato, fertilización y/o manejo de plagas y enfermedades en las plantas de la huerta. Se vincularon 16 predios al Ordenamiento Ambiental de Finca (OAF).Se brindó acompañamiento técnico en el proceso de Ordenamiento Ambiental de Finca (OAF) en 17 predios. | NA | NA | Las acciones contempladas en los planes de trabajo no solo están orientadas a la recuperación ambiental de las áreas protegidas, sino también hacia el fortalecimiento del tejido social de la comunidad aledaña para la protección y conservación de estas. Así mismo, los Planes de trabajo de los Paisajes Sostenibles permiten fortalecer los procesos de gestión y gobernanza enfocados a buscar un equilibrio entre la producción sostenible y la conservación de estos ecosistemas, así como la protección cultural campesina, los saberes ancestrales. La definición de las acciones a ejecutar en los planes de trabajo, permite establecer una ruta clara de acción para el cumplimiento de los objetivos de conservación que definen los instrumentos de gestión e incorpora la medición de la efectividad en el manejo y la evaluación ecológica de los ecosistemas en las Reservas Distritales de Humedales. | https://drive.google.com/drive/u/1/folders/1n17OQXG2B-XktHvbp7oXLCuFvGL7BXKP | Usme | N/A | N/A | N.A. | N.A. | POLITICAS 1. Para el Manejo del Suelo de Protección del Distrio Capital. 2. Gestión de la Conservación de la Biodiversidad. 3. Humedales del Distrito Capital. 4. Distrital de Espacio Público. 5. Distrital de Gestión del Riesgo. 6. Política Pública Distrital de HUmedales. 7. Nacional de Humedales interiores de Colombia. 8. Nacional para la Gestión Integral del Recurso Hídrico 9. Plan Distrital del Agua. 10. Plan Distirtal de Gestión del Riesgo y adaptación a la variabilidad y cambio climático. 11. Plan Ordenamiento Territorial POT. 12. Plan Nacional de Restauración Ecológica. 13. Política SINAP y Decreto 2372 de 2010. 14. Política Nacional para la Gestión integral de la Biodiversidad y sus ServiciosEcosistémicos PGIBSE |  |  | 207498 | 102947 | 104551 | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D
8086 | Áreas protegidas | 1 | FORMULAR IMPLEMENTAR Y HACER SEGUIMIENTO 100% LAS ACTIVIDADES DEFINIDAS EN LOS PLANES DE TRABAJO DE LOS RDH, PEDM Y PAISAJES SOSTENIBLES. | Constante | 253 | ESPECIAL | 77 PS Agroparque Quiba | 77 | 2025 | 7 | Julio | 3.12 | 103619759 | 3.12 | 0 | 58113379 | 169785856 | 58113379 | 3.12 | 3.12 | 99658976 | 23441500 | 99658976 | 4225404 | 0 | 0 | 3960783 | 3392784 | Se priorizó la Quebrada Limas y la bocatoma del acueducto ubicada en el predio Aguas Vivas. Se realizó plantación de 166 árboles de la SDA. Se vincularon 10 predios al Ordenamiento Ambiental de Finca (OAF) y se realizaron 5 capacitaciones con la participación de 25 personas, enfocada en la importancia de la restauración ecológica y la gestión sostenible del agua.Se brindó acompañamiento al proceso de OAF en 15 predios. | NA | NA | Las acciones contempladas en los planes de trabajo no solo están orientadas a la recuperación ambiental de las áreas protegidas, sino también hacia el fortalecimiento del tejido social de la comunidad aledaña para la protección y conservación de estas. Así mismo, los Planes de trabajo de los Paisajes Sostenibles permiten fortalecer los procesos de gestión y gobernanza enfocados a buscar un equilibrio entre la producción sostenible y la conservación de estos ecosistemas, así como la protección cultural campesina, los saberes ancestrales. La definición de las acciones a ejecutar en los planes de trabajo, permite establecer una ruta clara de acción para el cumplimiento de los objetivos de conservación que definen los instrumentos de gestión e incorpora la medición de la efectividad en el manejo y la evaluación ecológica de los ecosistemas en las Reservas Distritales de Humedales. | https://drive.google.com/drive/u/1/folders/1n17OQXG2B-XktHvbp7oXLCuFvGL7BXKP | Ciudad Bolívar | N/A | N/A | N.A. | N.A. | POLITICAS 1. Para el Manejo del Suelo de Protección del Distrio Capital. 2. Gestión de la Conservación de la Biodiversidad. 3. Humedales del Distrito Capital. 4. Distrital de Espacio Público. 5. Distrital de Gestión del Riesgo. 6. Política Pública Distrital de HUmedales. 7. Nacional de Humedales interiores de Colombia. 8. Nacional para la Gestión Integral del Recurso Hídrico 9. Plan Distrital del Agua. 10. Plan Distirtal de Gestión del Riesgo y adaptación a la variabilidad y cambio climático. 11. Plan Ordenamiento Territorial POT. 12. Plan Nacional de Restauración Ecológica. 13. Política SINAP y Decreto 2372 de 2010. 14. Política Nacional para la Gestión integral de la Biodiversidad y sus ServiciosEcosistémicos PGIBSE |  |  | 333404.5 | 166497 | 166907.5 | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D
8086 | Áreas protegidas | 1 | FORMULAR IMPLEMENTAR Y HACER SEGUIMIENTO 100% LAS ACTIVIDADES DEFINIDAS EN LOS PLANES DE TRABAJO DE LOS RDH, PEDM Y PAISAJES SOSTENIBLES. | Constante | 253 | ESPECIAL | 78 PS Corredor Paso Colorado - Peñas Blancas | 78 | 2025 | 7 | Julio | 3.12 | 103619759 | 3.12 | 0 | 58113379 | 169785856 | 58113379 | 3.12 | 3.12 | 99658976 | 23441500 | 99658976 | 4225404 | 0 | 0 | 3960783 | 3392784 | Se priorizaron las Quebradas Los Bobos, Paso Negro y La Samaria, se realizó un recorrido por la Quebrada Paso Negro. Se realizó la plantación de 214 árboles. se realizaron 5 capacitaciones participaron 46 personas. Asimismo, se vincularon 6 predios al proceso de Ordenamiento Ambiental de Finca (OAF). Se brindó acompañamiento a 16 predios, promoviendo prácticas sostenibles que contribuyen a la conservación de los ecosistemas y a la gestión integral de las cuencas | NA | NA | Las acciones contempladas en los planes de trabajo no solo están orientadas a la recuperación ambiental de las áreas protegidas, sino también hacia el fortalecimiento del tejido social de la comunidad aledaña para la protección y conservación de estas. Así mismo, los Planes de trabajo de los Paisajes Sostenibles permiten fortalecer los procesos de gestión y gobernanza enfocados a buscar un equilibrio entre la producción sostenible y la conservación de estos ecosistemas, así como la protección cultural campesina, los saberes ancestrales. La definición de las acciones a ejecutar en los planes de trabajo, permite establecer una ruta clara de acción para el cumplimiento de los objetivos de conservación que definen los instrumentos de gestión e incorpora la medición de la efectividad en el manejo y la evaluación ecológica de los ecosistemas en las Reservas Distritales de Humedales. | https://drive.google.com/drive/u/1/folders/1n17OQXG2B-XktHvbp7oXLCuFvGL7BXKP | Ciudad Bolívar | N/A | N/A | N/A | N/A | POLITICAS 1. Para el Manejo del Suelo de Protección del Distrio Capital. 2. Gestión de la Conservación de la Biodiversidad. 3. Humedales del Distrito Capital. 4. Distrital de Espacio Público. 5. Distrital de Gestión del Riesgo. 6. Política Pública Distrital de HUmedales. 7. Nacional de Humedales interiores de Colombia. 8. Nacional para la Gestión Integral del Recurso Hídrico 9. Plan Distrital del Agua. 10. Plan Distirtal de Gestión del Riesgo y adaptación a la variabilidad y cambio climático. 11. Plan Ordenamiento Territorial POT. 12. Plan Nacional de Restauración Ecológica. 13. Política SINAP y Decreto 2372 de 2010. 14. Política Nacional para la Gestión integral de la Biodiversidad y sus ServiciosEcosistémicos PGIBSE |  |  | 333405 | 166497 | 166908 | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D
8086 | Áreas protegidas | 1 | FORMULAR IMPLEMENTAR Y HACER SEGUIMIENTO 100% LAS ACTIVIDADES DEFINIDAS EN LOS PLANES DE TRABAJO DE LOS RDH, PEDM Y PAISAJES SOSTENIBLES. | Constante | 253 | ESPECIAL | 79 PS Cuenca del Río Guayuriba | 79 | 2025 | 7 | Julio | 3.12 | 103619759 | 3.12 | 0 | 58113379 | 169785856 | 58113379 | 3.12 | 3.12 | 99658976 | 23441500 | 99658976 | 4225404 | 0 | 0 | 3960783 | 3392784 | Se priorizaron los ríos Chochal, Santa Rosa, Pontezuelo y Blanco, junto con las quebradas y drenajes presentes en el polígono del paisaje. Se plantaron 453 árboles. Se realizaron 12 capacitaciones con la participación de 56 personas, se vincularon 4 predios al proceso de Ordenamiento Ambiental de Finca (OAF), y se brindó acompañamiento al proceso en 34 predios, promoviendo prácticas sostenibles y la gestión integral de las cuencas. | NA | NA | Las acciones contempladas en los planes de trabajo no solo están orientadas a la recuperación ambiental de las áreas protegidas, sino también hacia el fortalecimiento del tejido social de la comunidad aledaña para la protección y conservación de estas. Así mismo, los Planes de trabajo de los Paisajes Sostenibles permiten fortalecer los procesos de gestión y gobernanza enfocados a buscar un equilibrio entre la producción sostenible y la conservación de estos ecosistemas, así como la protección cultural campesina, los saberes ancestrales. La definición de las acciones a ejecutar en los planes de trabajo, permite establecer una ruta clara de acción para el cumplimiento de los objetivos de conservación que definen los instrumentos de gestión e incorpora la medición de la efectividad en el manejo y la evaluación ecológica de los ecosistemas en las Reservas Distritales de Humedales. | https://drive.google.com/drive/u/1/folders/1n17OQXG2B-XktHvbp7oXLCuFvGL7BXKP | Sumapaz | N/A | N/A | N/A | N/A | POLITICAS 1. Para el Manejo del Suelo de Protección del Distrio Capital. 2. Gestión de la Conservación de la Biodiversidad. 3. Humedales del Distrito Capital. 4. Distrital de Espacio Público. 5. Distrital de Gestión del Riesgo. 6. Política Pública Distrital de HUmedales. 7. Nacional de Humedales interiores de Colombia. 8. Nacional para la Gestión Integral del Recurso Hídrico 9. Plan Distrital del Agua. 10. Plan Distirtal de Gestión del Riesgo y adaptación a la variabilidad y cambio climático. 11. Plan Ordenamiento Territorial POT. 12. Plan Nacional de Restauración Ecológica. 13. Política SINAP y Decreto 2372 de 2010. 14. Política Nacional para la Gestión integral de la Biodiversidad y sus ServiciosEcosistémicos PGIBSE |  |  | 1963 | 987 | 976 | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D
8086 | Áreas protegidas | 1 | FORMULAR IMPLEMENTAR Y HACER SEGUIMIENTO 100% LAS ACTIVIDADES DEFINIDAS EN LOS PLANES DE TRABAJO DE LOS RDH, PEDM Y PAISAJES SOSTENIBLES. | Constante | 253 | ESPECIAL | 80 PS Pilar San Juan y Sumapaz | 80 | 2025 | 7 | Julio | 3.12 | 103619759 | 3.12 | 0 | 58113379 | 169785856 | 58113379 | 3.12 | 3.12 | 99658976 | 23441500 | 99658976 | 4225404 | 0 | 0 | 3960783 | 3392784 | Se priorizó la conservación de las coberturas naturales en los nacimientos de agua mediante la plantación de 368 árboles. Se vincularon 4 predios al Ordenamiento Ambiental de Finca (OAF). Se realizaron 5 capacitaciones con la participación de 78 personas sobre buenas prácticas pecuarias, enfocadas en la sanidad y manejo del ordeño, manejo de residuos sólidos. Se realizaron 32 acompañamientos mediante el seguimiento a procesos de Ordenamiento Ambiental de Finca. Se realizó una reunión informativa el 28 de marzo, en la sede del salón comunal de Santana, con los beneficiarios del Acueducto veredal Aguasclaras, se realizó mesa de Paisaje Sostenible el 30 de mayo y se realizó mesa consultiva en junio y Se realizó una mesa de concertación el 25 de julio, en la sede del salón comunal de Santana | NA | NA | Las acciones contempladas en los planes de trabajo no solo están orientadas a la recuperación ambiental de las áreas protegidas, sino también hacia el fortalecimiento del tejido social de la comunidad aledaña para la protección y conservación de estas. Así mismo, los Planes de trabajo de los Paisajes Sostenibles permiten fortalecer los procesos de gestión y gobernanza enfocados a buscar un equilibrio entre la producción sostenible y la conservación de estos ecosistemas, así como la protección cultural campesina, los saberes ancestrales. La definición de las acciones a ejecutar en los planes de trabajo, permite establecer una ruta clara de acción para el cumplimiento de los objetivos de conservación que definen los instrumentos de gestión e incorpora la medición de la efectividad en el manejo y la evaluación ecológica de los ecosistemas en las Reservas Distritales de Humedales. | https://drive.google.com/drive/u/1/folders/1n17OQXG2B-XktHvbp7oXLCuFvGL7BXKP | Sumapaz | N/A | N/A | N.A. | N.A. | POLITICAS 1. Para el Manejo del Suelo de Protección del Distrio Capital. 2. Gestión de la Conservación de la Biodiversidad. 3. Humedales del Distrito Capital. 4. Distrital de Espacio Público. 5. Distrital de Gestión del Riesgo. 6. Política Pública Distrital de HUmedales. 7. Nacional de Humedales interiores de Colombia. 8. Nacional para la Gestión Integral del Recurso Hídrico 9. Plan Distrital del Agua. 10. Plan Distirtal de Gestión del Riesgo y adaptación a la variabilidad y cambio climático. 11. Plan Ordenamiento Territorial POT. 12. Plan Nacional de Restauración Ecológica. 13. Política SINAP y Decreto 2372 de 2010. 14. Política Nacional para la Gestión integral de la Biodiversidad y sus ServiciosEcosistémicos PGIBSE |  |  | 1963 | 987 | 976 | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D
8086 | Áreas protegidas | 1 | FORMULAR IMPLEMENTAR Y HACER SEGUIMIENTO 100% LAS ACTIVIDADES DEFINIDAS EN LOS PLANES DE TRABAJO DE LOS RDH, PEDM Y PAISAJES SOSTENIBLES. | Constante | 253 | ESPECIAL | 81 PS Santa Librada Bolonia | 81 | 2025 | 7 | Julio | 3.28 | 103619762 | 3.28 | 0 | 58113371 | 169785845 | 58113371 | 3.28 | 3.28 | 99658980 | 23441501 | 99658980 | 4225405 | 0 | 0 | 3960782 | 3392781 | Se realizaron 5 visitas de verificación del estado de los predios y del estado del Paisaje Sostenible y se realizó una reunión con los propietarios para informar sobre el Paisaje Sostenible e invitarlos a participar en el Ordenamiento Ambiental de Finca (OAF). Asimismo, se realizó una reunión con las administradoras del Parque Distrital Ecológico de Montaña (PDEM) Entrenubes para coordinar acciones dada la cercania del Paisaje con el PDEM Entrenubes | NA | NA | Las acciones contempladas en los planes de trabajo no solo están orientadas a la recuperación ambiental de las áreas protegidas, sino también hacia el fortalecimiento del tejido social de la comunidad aledaña para la protección y conservación de estas. Así mismo, los Planes de trabajo de los Paisajes Sostenibles permiten fortalecer los procesos de gestión y gobernanza enfocados a buscar un equilibrio entre la producción sostenible y la conservación de estos ecosistemas, así como la protección cultural campesina, los saberes ancestrales. La definición de las acciones a ejecutar en los planes de trabajo, permite establecer una ruta clara de acción para el cumplimiento de los objetivos de conservación que definen los instrumentos de gestión e incorpora la medición de la efectividad en el manejo y la evaluación ecológica de los ecosistemas en las Reservas Distritales de Humedales. | https://drive.google.com/drive/u/1/folders/1n17OQXG2B-XktHvbp7oXLCuFvGL7BXKP | Usme | N/A | N/A | N.A. | N.A. | POLITICAS 1. Para el Manejo del Suelo de Protección del Distrio Capital. 2. Gestión de la Conservación de la Biodiversidad. 3. Humedales del Distrito Capital. 4. Distrital de Espacio Público. 5. Distrital de Gestión del Riesgo. 6. Política Pública Distrital de HUmedales. 7. Nacional de Humedales interiores de Colombia. 8. Nacional para la Gestión Integral del Recurso Hídrico 9. Plan Distrital del Agua. 10. Plan Distirtal de Gestión del Riesgo y adaptación a la variabilidad y cambio climático. 11. Plan Ordenamiento Territorial POT. 12. Plan Nacional de Restauración Ecológica. 13. Política SINAP y Decreto 2372 de 2010. 14. Política Nacional para la Gestión integral de la Biodiversidad y sus ServiciosEcosistémicos PGIBSE |  |  | 207498 | 102947 | 104551 | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D
8086 | Áreas protegidas | 1 | FORMULAR IMPLEMENTAR Y HACER SEGUIMIENTO 100% LAS ACTIVIDADES DEFINIDAS EN LOS PLANES DE TRABAJO DE LOS RDH, PEDM Y PAISAJES SOSTENIBLES. | Constante | 253 | ESPECIAL | 50 PEDM Entrenubes | 50 | 2025 | 8 | Agosto | 3.12 | 18975601271 | 3.12 | 0 | 14917855452 | 169785856 | 14917855452 | 3.12 | 3.12 | 16571916326 | 12135831354 | 16571916326 | 3860242519 | 0 | 0 | 2403684945 | 2288293570 | Para el mes de reporte se ejecutaron 26 actividades dentro de las que se encuentran: elaboración de piezas de divulgación, jornada de divulgación y ciencia participativa para reconocimiento del ecosistema del PDEM, plantaciones comunitarias, mesas de trabajo para la actualización del PMA del PDEM, jornadas lúdico-pedagógicas, instalación de biomantos, control de especies invasoras y/o exóticas, entre otros | NA | NA | Las acciones contempladas en los planes de trabajo no solo están orientadas a la recuperación ambiental de las áreas protegidas, sino también hacia el fortalecimiento del tejido social de la comunidad aledaña para la protección y conservación de estas. Así mismo, los Planes de trabajo de los Paisajes Sostenibles permiten fortalecer los procesos de gestión y gobernanza enfocados a buscar un equilibrio entre la producción sostenible y la conservación de estos ecosistemas, así como la protección cultural campesina, los saberes ancestrales. La definición de las acciones a ejecutar en los planes de trabajo, permite establecer una ruta clara de acción para el cumplimiento de los objetivos de conservación que definen los instrumentos de gestión e incorpora la medición de la efectividad en el manejo y la evaluación ecológica de los ecosistemas en las Reservas Distritales de Humedales. | https://drive.google.com/drive/u/1/folders/1n17OQXG2B-XktHvbp7oXLCuFvGL7BXKP | Usme, Rafael Uribe Uribe, San Cristobal | Diana Turbay, Marruecos, La Gloria, Los Libertadores, Danubio, Gran Yomasa, Alfonso Lopez, Ciudad Usme, La Flora y Paruqe Entrenubes | Nueva Esperanza (usme) El Refugio, Palermo, San Martin, Compostela II, Compostela III y I, San Ignacio,el Rosal, El porvenir I y II, Fiscala La Fortuna, Malvinas, Puerta al LLano, Rincón del Valle, Villa Diana, Alaska, Altos de Pino, Portal el Divino,Sierra Morena, Los Puentes, Arizona, BArcelona, Costa Rica, Diana Cultivos, Doña Liliana, El Bosque, Juan JOse Rondon, La MOrena I y II, la Paz, la Paz Cebadal, Puerto Rico, San Felipe, Villas del Eden, CAsa Loma, La Esmeralda, Portal II, San Isidro, Yomasita, Ayacucho, Duitama, El Paraiso, El progreso, El Triunfo, la Cabaña, la Esperanza, la Flora, la Marquesa, los Pinos, Nicaragua, Nuev San Martín de Loba, Villa Hermosa, Juan REy, Olivares, Barranquillita, Brasilia, Canada Guira, Danubio Azul, Nueva Roma, Nuevo Progreso, Las guacamayas, Molinos, Diana Turbay, La Belleza, La Peninsula, Nevado, Santa Marta, Tejares, VAlparaiso, Guacamayas, Manzanares, MOlinos II, Urbanización Cerros del Oriente I y II, Urb. San Cayetano, | Polígono establecido del área declarada del parque https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1rarhL7Pd1eJ4LS_ka9IKzmJ9JODDPvnC | 321 ha | SUELO DE PROTECCIÓN / BIDIVERSIDAD |  |  | 679210 | 336507 | 342703 | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D
8086 | Áreas protegidas | 1 | FORMULAR IMPLEMENTAR Y HACER SEGUIMIENTO 100% LAS ACTIVIDADES DEFINIDAS EN LOS PLANES DE TRABAJO DE LOS RDH, PEDM Y PAISAJES SOSTENIBLES. | Constante | 253 | ESPECIAL | 51 PEDM Serranía El Zuque | 51 | 2025 | 8 | Agosto | 3.12 | 4269872709 | 3.12 | 0 | 3784466288 | 169785856 | 3784466288 | 3.12 | 3.12 | 3750494722 | 2625141105 | 3750494722 | 834594096 | 0 | 0 | 519377987 | 494444711 | Para el mes de reporte se ejecutaron 13 actividades, dentro de las se encuentran: actividades con comunidad, jornadas de avistamiento de aves, jornada artística con el Jardín Infantil Altos del Zuque, caminatas interpretativas, reunión de gobernanza compartida, control de especies invasoras y/o exóticas, cambio de coberturas vegetales, entre otras | NA | NA | Las acciones contempladas en los planes de trabajo no solo están orientadas a la recuperación ambiental de las áreas protegidas, sino también hacia el fortalecimiento del tejido social de la comunidad aledaña para la protección y conservación de estas. Así mismo, los Planes de trabajo de los Paisajes Sostenibles permiten fortalecer los procesos de gestión y gobernanza enfocados a buscar un equilibrio entre la producción sostenible y la conservación de estos ecosistemas, así como la protección cultural campesina, los saberes ancestrales. La definición de las acciones a ejecutar en los planes de trabajo, permite establecer una ruta clara de acción para el cumplimiento de los objetivos de conservación que definen los instrumentos de gestión e incorpora la medición de la efectividad en el manejo y la evaluación ecológica de los ecosistemas en las Reservas Distritales de Humedales. | https://drive.google.com/drive/u/1/folders/1n17OQXG2B-XktHvbp7oXLCuFvGL7BXKP | San Cristobal | La Gloria, San Blas | Aguas Claras, Tibaque I, San Blas II, Los Alpes, Altos del Zipa, Ramjal, Moralba, Altos del Zuque, Quindío, Puente Colorao | Polígono establecido del área declarada del parque https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1rarhL7Pd1eJ4LS_ka9IKzmJ9JODDPvnC | 162,8 ha | SUELO DE PROTECCIÓN / BIDIVERSIDAD |  |  | 203239 | 97640 | 105599 | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D
8086 | Áreas protegidas | 1 | FORMULAR IMPLEMENTAR Y HACER SEGUIMIENTO 100% LAS ACTIVIDADES DEFINIDAS EN LOS PLANES DE TRABAJO DE LOS RDH, PEDM Y PAISAJES SOSTENIBLES. | Constante | 253 | ESPECIAL | 52 PEDM Mirador de los Nevados | 52 | 2025 | 8 | Agosto | 3.12 | 4354450514 | 3.12 | 0 | 3712335062 | 169785856 | 3712335062 | 3.12 | 3.12 | 3858344926 | 2507677985 | 3858344926 | 797225399 | 0 | 0 | 496105588 | 472289528 | Para el mes de reporte se ejecutaron 12 actividades, dentro de las se encuentran: plantación comunitaria de árboles nativos, mantenimiento integral a arbolado en proceso de consolidación, producción de compostaje, control de especies invasoras y/o exóticas, manejo integral de jardinería nativa, mantenimiento de huertas agroecológicas, capacitaciones, entre otras | NA | NA | Las acciones contempladas en los planes de trabajo no solo están orientadas a la recuperación ambiental de las áreas protegidas, sino también hacia el fortalecimiento del tejido social de la comunidad aledaña para la protección y conservación de estas. Así mismo, los Planes de trabajo de los Paisajes Sostenibles permiten fortalecer los procesos de gestión y gobernanza enfocados a buscar un equilibrio entre la producción sostenible y la conservación de estos ecosistemas, así como la protección cultural campesina, los saberes ancestrales. La definición de las acciones a ejecutar en los planes de trabajo, permite establecer una ruta clara de acción para el cumplimiento de los objetivos de conservación que definen los instrumentos de gestión e incorpora la medición de la efectividad en el manejo y la evaluación ecológica de los ecosistemas en las Reservas Distritales de Humedales. | https://drive.google.com/drive/u/1/folders/1n17OQXG2B-XktHvbp7oXLCuFvGL7BXKP | Suba | Suba | Suba Cerros, Suba Urbano | Polígono establecido del área declarada del parque https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1rarhL7Pd1eJ4LS_ka9IKzmJ9JODDPvnC | 6,2 ha | SUELO DE PROTECCIÓN / BIDIVERSIDAD |  |  | 189646 | 88947 | 100699 | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D
8086 | Áreas protegidas | 1 | FORMULAR IMPLEMENTAR Y HACER SEGUIMIENTO 100% LAS ACTIVIDADES DEFINIDAS EN LOS PLANES DE TRABAJO DE LOS RDH, PEDM Y PAISAJES SOSTENIBLES. | Constante | 253 | ESPECIAL | 53 PEDM Soratama | 53 | 2025 | 8 | Agosto | 3.12 | 3813086962 | 3.12 | 0 | 3411847458 | 169785856 | 3411847458 | 3.12 | 3.12 | 3382986865 | 2174527495 | 3382986865 | 691239795 | 0 | 0 | 430100097 | 409452698 | Para el mes de reporte se ejecutaron 7 actividades, dentro de las se encuentran: control y sustitución de especies invasoras y/o exóticas, instalación de biomantos, seguimiento a consumo de cosechadoras de agua lluvia, seguimiento y gestión de tensionantes socioambientales, compostaje , entre otras. | NA | NA | Las acciones contempladas en los planes de trabajo no solo están orientadas a la recuperación ambiental de las áreas protegidas, sino también hacia el fortalecimiento del tejido social de la comunidad aledaña para la protección y conservación de estas. Así mismo, los Planes de trabajo de los Paisajes Sostenibles permiten fortalecer los procesos de gestión y gobernanza enfocados a buscar un equilibrio entre la producción sostenible y la conservación de estos ecosistemas, así como la protección cultural campesina, los saberes ancestrales. La definición de las acciones a ejecutar en los planes de trabajo, permite establecer una ruta clara de acción para el cumplimiento de los objetivos de conservación que definen los instrumentos de gestión e incorpora la medición de la efectividad en el manejo y la evaluación ecológica de los ecosistemas en las Reservas Distritales de Humedales. | https://drive.google.com/drive/u/1/folders/1n17OQXG2B-XktHvbp7oXLCuFvGL7BXKP | Usaquén | San Cristóbal Norte | Soratama, Barrancas Oriental Rural y La Cita | Polígono establecido del área declarada del parque https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1rarhL7Pd1eJ4LS_ka9IKzmJ9JODDPvnC | 6,01 ha | SUELO DE PROTECCIÓN / BIDIVERSIDAD |  |  | 73725 | 34887 | 38838 | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D
8086 | Áreas protegidas | 1 | FORMULAR IMPLEMENTAR Y HACER SEGUIMIENTO 100% LAS ACTIVIDADES DEFINIDAS EN LOS PLANES DE TRABAJO DE LOS RDH, PEDM Y PAISAJES SOSTENIBLES. | Constante | 253 | ESPECIAL | 54 PEDM Sierras del Chicó | 54 | 2025 | 8 | Agosto | 3.12 | 188973926 | 3.12 | 0 | 538213795 | 169785856 | 538213795 | 3.12 | 3.12 | 171596222 | 91387684 | 171596222 | 28527781 | 0 | 0 | 17377704 | 16543469 | Para el mes de reporte se ejecutaron 3 actividades, dentro de las se encuentran: seguimiento y gestión de tensionantes socioambientales, participación en espacios sociales ambientales de la localidad, se realizó gestión para el suscripción de acuerdo de conservación con los propietarios del predio privado | NA | NA | Las acciones contempladas en los planes de trabajo no solo están orientadas a la recuperación ambiental de las áreas protegidas, sino también hacia el fortalecimiento del tejido social de la comunidad aledaña para la protección y conservación de estas. Así mismo, los Planes de trabajo de los Paisajes Sostenibles permiten fortalecer los procesos de gestión y gobernanza enfocados a buscar un equilibrio entre la producción sostenible y la conservación de estos ecosistemas, así como la protección cultural campesina, los saberes ancestrales. La definición de las acciones a ejecutar en los planes de trabajo, permite establecer una ruta clara de acción para el cumplimiento de los objetivos de conservación que definen los instrumentos de gestión e incorpora la medición de la efectividad en el manejo y la evaluación ecológica de los ecosistemas en las Reservas Distritales de Humedales. | https://drive.google.com/drive/u/1/folders/1n17OQXG2B-XktHvbp7oXLCuFvGL7BXKP | Chapinero | El refugio | Seminario | Polígono establecido del área declarada del parque | 18,29 ha | SUELO DE PROTECCIÓN / BIDIVERSIDAD |  |  | 42102 | 19043 | 23059 | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D
8086 | Áreas protegidas | 1 | FORMULAR IMPLEMENTAR Y HACER SEGUIMIENTO 100% LAS ACTIVIDADES DEFINIDAS EN LOS PLANES DE TRABAJO DE LOS RDH, PEDM Y PAISAJES SOSTENIBLES. | Constante | 253 | ESPECIAL | 55 PEDM Cerro Seco | 55 | 2025 | 8 | Agosto | 3.12 | 200549304 | 3.12 | 0 | 547842129 | 169785856 | 547842129 | 3.12 | 3.12 | 181245533 | 101109158 | 181245533 | 31620487 | 0 | 0 | 19303771 | 18377074 | Para el mes de reporte se ejecutaron 13 actividades, dentro de las se encuentran: actividades con comunidad, jornadas de capacitación sobre el PMA del área protegida, recorrido de verificación de tensionantes socioambientales, participación en espacios comunitarios donde se trataron temas relacionados al PDEM, entre otras. | NA | NA | Las acciones contempladas en los planes de trabajo no solo están orientadas a la recuperación ambiental de las áreas protegidas, sino también hacia el fortalecimiento del tejido social de la comunidad aledaña para la protección y conservación de estas. Así mismo, los Planes de trabajo de los Paisajes Sostenibles permiten fortalecer los procesos de gestión y gobernanza enfocados a buscar un equilibrio entre la producción sostenible y la conservación de estos ecosistemas, así como la protección cultural campesina, los saberes ancestrales. La definición de las acciones a ejecutar en los planes de trabajo, permite establecer una ruta clara de acción para el cumplimiento de los objetivos de conservación que definen los instrumentos de gestión e incorpora la medición de la efectividad en el manejo y la evaluación ecológica de los ecosistemas en las Reservas Distritales de Humedales. | https://drive.google.com/drive/u/1/folders/1n17OQXG2B-XktHvbp7oXLCuFvGL7BXKP | Ciudad Bolivar | Jerusalem | Potosi, Arbolizadora Alta | Polígono establecido del área declarada del parque | 199,03 ha | SUELO DE PROTECCIÓN / BIDIVERSIDAD |  |  | 103896 | 51838 | 52058 | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D
8086 | Áreas protegidas | 1 | FORMULAR IMPLEMENTAR Y HACER SEGUIMIENTO 100% LAS ACTIVIDADES DEFINIDAS EN LOS PLANES DE TRABAJO DE LOS RDH, PEDM Y PAISAJES SOSTENIBLES. | Constante | 253 | ESPECIAL | 56 PEDM Cerro de la Conejera | 56 | 2025 | 8 | Agosto | 3.12 | 2020351848 | 3.12 | 0 | 1920733330 | 169785856 | 1920733330 | 3.12 | 3.12 | 1726412533 | 1487281184 | 1726412533 | 472605220 | 0 | 0 | 293939315 | 279828455 | Para el mes de reporte se ejecutaron 3 actividades, dentro de las se encuentran: seguimiento y gestión de tensionantes socioambientales, elaboración de pieza de divulgación del área protegida, participación en espacios sociales ambientales de la localidad, | NA | NA | Las acciones contempladas en los planes de trabajo no solo están orientadas a la recuperación ambiental de las áreas protegidas, sino también hacia el fortalecimiento del tejido social de la comunidad aledaña para la protección y conservación de estas. Así mismo, los Planes de trabajo de los Paisajes Sostenibles permiten fortalecer los procesos de gestión y gobernanza enfocados a buscar un equilibrio entre la producción sostenible y la conservación de estos ecosistemas, así como la protección cultural campesina, los saberes ancestrales. La definición de las acciones a ejecutar en los planes de trabajo, permite establecer una ruta clara de acción para el cumplimiento de los objetivos de conservación que definen los instrumentos de gestión e incorpora la medición de la efectividad en el manejo y la evaluación ecológica de los ecosistemas en las Reservas Distritales de Humedales. | https://drive.google.com/drive/u/1/folders/1n17OQXG2B-XktHvbp7oXLCuFvGL7BXKP | Suba | Casa Blanca Suba, San José de Bavaria, La Academia | Delmonte, Vereda suba Cerros II, San José de Bavaría, Mirandela, Casablanca Suba I | Polígono establecido del área declarada del parque | 193,09 ha | SUELO DE PROTECCIÓN / BIDIVERSIDAD |  |  | 121971 | 56720 | 65251 | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D
8086 | Áreas protegidas | 1 | FORMULAR IMPLEMENTAR Y HACER SEGUIMIENTO 100% LAS ACTIVIDADES DEFINIDAS EN LOS PLANES DE TRABAJO DE LOS RDH, PEDM Y PAISAJES SOSTENIBLES. | Constante | 253 | ESPECIAL | 57 PEDM Cerro de Torca | 57 | 2025 | 8 | Agosto | 3.12 | 188973926 | 3.12 | 0 | 538213795 | 169785856 | 538213795 | 3.12 | 3.12 | 171596222 | 91387684 | 171596222 | 28527781 | 0 | 0 | 17377704 | 16543469 | Para el mes de reporte se ejecutó 1 actividad, la cual consistió en remitir el documento técnico de acuerdo de conservación a los propietarios del predio privado que conforma el área protegida para revisión y retro alimentación del mismo | NA | NA | Las acciones contempladas en los planes de trabajo no solo están orientadas a la recuperación ambiental de las áreas protegidas, sino también hacia el fortalecimiento del tejido social de la comunidad aledaña para la protección y conservación de estas. Así mismo, los Planes de trabajo de los Paisajes Sostenibles permiten fortalecer los procesos de gestión y gobernanza enfocados a buscar un equilibrio entre la producción sostenible y la conservación de estos ecosistemas, así como la protección cultural campesina, los saberes ancestrales. La definición de las acciones a ejecutar en los planes de trabajo, permite establecer una ruta clara de acción para el cumplimiento de los objetivos de conservación que definen los instrumentos de gestión e incorpora la medición de la efectividad en el manejo y la evaluación ecológica de los ecosistemas en las Reservas Distritales de Humedales. | https://drive.google.com/drive/u/1/folders/1n17OQXG2B-XktHvbp7oXLCuFvGL7BXKP | Usaquén | Paseo de los Libertadores | Torca I | Polígono establecido del área declarada del parque | 22,03 ha | SUELO DE PROTECCIÓN / BIDIVERSIDAD |  |  | 2715 | 1320 | 1395 | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D
8086 | Áreas protegidas | 1 | FORMULAR IMPLEMENTAR Y HACER SEGUIMIENTO 100% LAS ACTIVIDADES DEFINIDAS EN LOS PLANES DE TRABAJO DE LOS RDH, PEDM Y PAISAJES SOSTENIBLES. | Constante | 253 | ESPECIAL | 58 RDH Humedal el Burro | 58 | 2025 | 8 | Agosto | 3.12 | 794974361 | 3.12 | 0 | 507411131 | 169785856 | 507411131 | 3.12 | 3.12 | 727995085 | 346149474 | 727995085 | 109277328 | 0 | 0 | 66979276 | 63763867 | A agosto se han realizado 181 actividades en el humedal reportadas en el plan de trabajo para el periodo 2025-II con la participación de 1373 personas, estas acciones se desarrollan para la implementación de las 5 estrategias de la Política de Humedales del Distrito entre las actividades realizadas se destacan en la estrategia Investigación y Monitoreo Comunitario: los monitoreo comunitario, monitoreos de biodiversidad y las actividades para el desarrollo de investigaciones académicas y ciudadanas, en la estrategia de educación, participación y comunicación se destacan actividades enfocadas a la educación comunitaria con Intercambio de saberes, acciones pedagógicas, apoyo a Proyectos Educativos Ambientales Escolares, apoyo a Proyectos Ciudadanos de Educación Ambiental, eventos representativos o de impacto, gestion socioambiental y de gobernanza, jornadas de apropiación, mesa territorial, plan Padrino Verde, procesos de formación, recorridos interpretativos, en la estrategia Restauración, Compensación y recuperación la administración del humedal realiza visitas de campo para apoyar el control que realizan otras dependencias de la secretaria, actividades de restauración y manejo de coberturas y conectividad ecológica - ecosistémica, jornadas de plantación, de enriquecimiento, de riego, jornadas de limpieza y operativos de recuperación de espacio público natural, seguimiento y alerta temprana para el control de factores tensionantes así como el reportes de gestión a factores tensionantes y el seguimiento de Unidades productivas donde tenemos especies de flora nativa delos humedales desde semilla hasta su crecimiento para luego plantar en actividades de restauración ecológica en humedales, en cuanto a la estrategia Manejo y Uso sostenible: se realizaron actividades para el seguimiento al mantenimiento en franja terrestre del humedal, verificación del correcto mantenimiento realizado en el cuerpo de agua, así como el seguimiento a la implementación del Plan de manejo del humedal y a las acciones de Vigilancia y Seguridad para conservación del humedal por último en la estrategia Gestión Interinstitucional la administración del humedal participa en espacios locales donde se planifican acciones interinstitucional que mitiguen los tensionantes de origen antrópico hacia el humedal, así como la planificación de actividades que promueven el conocimiento, cuidado y aprovechamiento del humedal como un área pasiva de contemplación. | NA | NA | Las acciones contempladas en los planes de trabajo no solo están orientadas a la recuperación ambiental de las áreas protegidas, sino también hacia el fortalecimiento del tejido social de la comunidad aledaña para la protección y conservación de estas. Así mismo, los Planes de trabajo de los Paisajes Sostenibles permiten fortalecer los procesos de gestión y gobernanza enfocados a buscar un equilibrio entre la producción sostenible y la conservación de estos ecosistemas, así como la protección cultural campesina, los saberes ancestrales. La definición de las acciones a ejecutar en los planes de trabajo, permite establecer una ruta clara de acción para el cumplimiento de los objetivos de conservación que definen los instrumentos de gestión e incorpora la medición de la efectividad en el manejo y la evaluación ecológica de los ecosistemas en las Reservas Distritales de Humedales. | https://drive.google.com/drive/u/1/folders/1n17OQXG2B-XktHvbp7oXLCuFvGL7BXKP | Kennedy | Castilla, Calandaima | Valladolit, Castilla, Monterrey, Villa Mariana, Villa Castilla, Pio XII, Nuevo Techo, El Condado, Tintala, Nueva Castilla, Villa Mejia | Polígono establecido del área declarada del parque https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1rarhL7Pd1eJ4LS_ka9IKzmJ9JODDPvnC | UPZ Aledañas | POLITICAS 1. Para el Manejo del Suelo de Protección del Distrio Capital. 2. Gestión de la Conservación de la Biodiversidad. 3. Humedales del Distrito Capital. 4. Distrital de Espacio Público. 5. Distrital de Gestión del Riesgo. 6. Política Pública Distrital de HUmedales. 7. Nacional de Humedales interiores de Colombia. 8. Nacional para la Gestión Integral del Recurso Hídrico 9. Plan Distrital del Agua. 10. Plan Distirtal de Gestión del Riesgo y adaptación a la variabilidad y cambio climático. 11. Plan Ordenamiento Territorial POT. 12. Plan Nacional de Restauración Ecológica. 13. Política SINAP y Decreto 2372 de 2010. 14. Política Nacional para la Gestión integral de la Biodiversidad y sus ServiciosEcosistémicos PGIBSE |  |  | 277900 | 133375 | 144525 | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D
8086 | Áreas protegidas | 1 | FORMULAR IMPLEMENTAR Y HACER SEGUIMIENTO 100% LAS ACTIVIDADES DEFINIDAS EN LOS PLANES DE TRABAJO DE LOS RDH, PEDM Y PAISAJES SOSTENIBLES. | Constante | 253 | ESPECIAL | 59 RDH Humedal Vaca | 59 | 2025 | 8 | Agosto | 3.12 | 688049380 | 3.12 | 0 | 433728881 | 169785856 | 433728881 | 3.12 | 3.12 | 635809552 | 271754851 | 635809552 | 85610069 | 0 | 0 | 52239828 | 49732001 | A agosto se han realizado 391 actividades en el humedal reportadas en el plan de trabajo para el periodo 2025-II con la participación de 6879 personas, estas acciones se desarrollan para la implementación de las 5 estrategias de la Política de Humedales del Distrito entre las actividades realizadas se destacan en la estrategia Investigación y Monitoreo Comunitario: los monitoreo comunitario, monitoreos de biodiversidad y las actividades para el desarrollo de investigaciones académicas y ciudadanas, en la estrategia de educación, participación y comunicación se destacan actividades enfocadas a la educación comunitaria con Intercambio de saberes, acciones pedagógicas, apoyo a Proyectos Educativos Ambientales Escolares, apoyo a Proyectos Ciudadanos de Educación Ambiental, eventos representativos o de impacto, gestion socioambiental y de gobernanza, jornadas de apropiación, mesa territorial, plan Padrino Verde, procesos de formación, recorridos interpretativos, en la estrategia Restauración, Compensación y recuperación la administración del humedal realiza visitas de campo para apoyar el control que realizan otras dependencias de la secretaria, actividades de restauración y manejo de coberturas y conectividad ecológica - ecosistémica, jornadas de plantación, de enriquecimiento, de riego, jornadas de limpieza y operativos de recuperación de espacio público natural, seguimiento y alerta temprana para el control de factores tensionantes así como el reportes de gestión a factores tensionantes y el seguimiento de Unidades productivas donde tenemos especies de flora nativa delos humedales desde semilla hasta su crecimiento para luego plantar en actividades de restauración ecológica en humedales, en cuanto a la estrategia Manejo y Uso sostenible: se realizaron actividades para el seguimiento al mantenimiento en franja terrestre del humedal, verificación del correcto mantenimiento realizado en el cuerpo de agua, así como el seguimiento a la implementación del Plan de manejo del humedal y a las acciones de Vigilancia y Seguridad para conservación del humedal por último en la estrategia Gestión Interinstitucional la administración del humedal participa en espacios locales donde se planifican acciones interinstitucional que mitiguen los tensionantes de origen antrópico hacia el humedal, así como la planificación de actividades que promueven el conocimiento, cuidado y aprovechamiento del humedal como un área pasiva de contemplación. | NA | NA | Las acciones contempladas en los planes de trabajo no solo están orientadas a la recuperación ambiental de las áreas protegidas, sino también hacia el fortalecimiento del tejido social de la comunidad aledaña para la protección y conservación de estas. Así mismo, los Planes de trabajo de los Paisajes Sostenibles permiten fortalecer los procesos de gestión y gobernanza enfocados a buscar un equilibrio entre la producción sostenible y la conservación de estos ecosistemas, así como la protección cultural campesina, los saberes ancestrales. La definición de las acciones a ejecutar en los planes de trabajo, permite establecer una ruta clara de acción para el cumplimiento de los objetivos de conservación que definen los instrumentos de gestión e incorpora la medición de la efectividad en el manejo y la evaluación ecológica de los ecosistemas en las Reservas Distritales de Humedales. | https://drive.google.com/drive/u/1/folders/1n17OQXG2B-XktHvbp7oXLCuFvGL7BXKP | Kennedy | Corabastos | El Amaparo, Cañizares, Villa Nelly, Villa de la Torre, Villa Emilia | Polígono establecido del área declarada del parque https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1rarhL7Pd1eJ4LS_ka9IKzmJ9JODDPvnC | UPZ Aledañas | POLITICAS 1. Para el Manejo del Suelo de Protección del Distrio Capital. 2. Gestión de la Conservación de la Biodiversidad. 3. Humedales del Distrito Capital. 4. Distrital de Espacio Público. 5. Distrital de Gestión del Riesgo. 6. Política Pública Distrital de HUmedales. 7. Nacional de Humedales interiores de Colombia. 8. Nacional para la Gestión Integral del Recurso Hídrico 9. Plan Distrital del Agua. 10. Plan Distirtal de Gestión del Riesgo y adaptación a la variabilidad y cambio climático. 11. Plan Ordenamiento Territorial POT. 12. Plan Nacional de Restauración Ecológica. 13. Política SINAP y Decreto 2372 de 2010. 14. Política Nacional para la Gestión integral de la Biodiversidad y sus ServiciosEcosistémicos PGIBSE |  |  | 56072 | 28300 | 27772 | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D
8086 | Áreas protegidas | 1 | FORMULAR IMPLEMENTAR Y HACER SEGUIMIENTO 100% LAS ACTIVIDADES DEFINIDAS EN LOS PLANES DE TRABAJO DE LOS RDH, PEDM Y PAISAJES SOSTENIBLES. | Constante | 253 | ESPECIAL | 60 Humedal Techo | 60 | 2025 | 8 | Agosto | 3.12 | 732060234 | 3.12 | 0 | 433728881 | 169785856 | 433728881 | 3.12 | 3.12 | 679820406 | 271754851 | 679820406 | 85610069 | 0 | 0 | 52239828 | 49732001 | A agosto se han realizado 201 actividades en el humedal reportadas en el plan de trabajo para el periodo 2025-II con la participación de 2353 personas, estas acciones se desarrollan para la implementación de las 5 estrategias de la Política de Humedales del Distrito entre las actividades realizadas se destacan en la estrategia Investigación y Monitoreo Comunitario: los monitoreo comunitario, monitoreos de biodiversidad y las actividades para el desarrollo de investigaciones académicas y ciudadanas, en la estrategia de educación, participación y comunicación se destacan actividades enfocadas a la educación comunitaria con Intercambio de saberes, acciones pedagógicas, apoyo a Proyectos Educativos Ambientales Escolares, apoyo a Proyectos Ciudadanos de Educación Ambiental, eventos representativos o de impacto, gestion socioambiental y de gobernanza, jornadas de apropiación, mesa territorial, plan Padrino Verde, procesos de formación, recorridos interpretativos, en la estrategia Restauración, Compensación y recuperación la administración del humedal realiza visitas de campo para apoyar el control que realizan otras dependencias de la secretaria, actividades de restauración y manejo de coberturas y conectividad ecológica - ecosistémica, jornadas de plantación, de enriquecimiento, de riego, jornadas de limpieza y operativos de recuperación de espacio público natural, seguimiento y alerta temprana para el control de factores tensionantes así como el reportes de gestión a factores tensionantes y el seguimiento de Unidades productivas donde tenemos especies de flora nativa delos humedales desde semilla hasta su crecimiento para luego plantar en actividades de restauración ecológica en humedales, en cuanto a la estrategia Manejo y Uso sostenible: se realizaron actividades para el seguimiento al mantenimiento en franja terrestre del humedal, verificación del correcto mantenimiento realizado en el cuerpo de agua, así como el seguimiento a la implementación del Plan de manejo del humedal y a las acciones de Vigilancia y Seguridad para conservación del humedal por último en la estrategia Gestión Interinstitucional la administración del humedal participa en espacios locales donde se planifican acciones interinstitucional que mitiguen los tensionantes de origen antrópico hacia el humedal, así como la planificación de actividades que promueven el conocimiento, cuidado y aprovechamiento del humedal como un área pasiva de contemplación. | NA | NA | Las acciones contempladas en los planes de trabajo no solo están orientadas a la recuperación ambiental de las áreas protegidas, sino también hacia el fortalecimiento del tejido social de la comunidad aledaña para la protección y conservación de estas. Así mismo, los Planes de trabajo de los Paisajes Sostenibles permiten fortalecer los procesos de gestión y gobernanza enfocados a buscar un equilibrio entre la producción sostenible y la conservación de estos ecosistemas, así como la protección cultural campesina, los saberes ancestrales. La definición de las acciones a ejecutar en los planes de trabajo, permite establecer una ruta clara de acción para el cumplimiento de los objetivos de conservación que definen los instrumentos de gestión e incorpora la medición de la efectividad en el manejo y la evaluación ecológica de los ecosistemas en las Reservas Distritales de Humedales. | https://drive.google.com/drive/u/1/folders/1n17OQXG2B-XktHvbp7oXLCuFvGL7BXKP | Kennedy | Castilla | El Amaparo, Cañizares, Villa Nelly, Villa de la Torre, Villa Emilia, Favidi, Visión Colombia, Parques de Castilla, Lagos de Castilla, Valladolid | Polígono establecido del área declarada del parque https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1rarhL7Pd1eJ4LS_ka9IKzmJ9JODDPvnC | UPZ Aledañas | POLITICAS 1. Para el Manejo del Suelo de Protección del Distrio Capital. 2. Gestión de la Conservación de la Biodiversidad. 3. Humedales del Distrito Capital. 4. Distrital de Espacio Público. 5. Distrital de Gestión del Riesgo. 6. Política Pública Distrital de HUmedales. 7. Nacional de Humedales interiores de Colombia. 8. Nacional para la Gestión Integral del Recurso Hídrico 9. Plan Distrital del Agua. 10. Plan Distirtal de Gestión del Riesgo y adaptación a la variabilidad y cambio climático. 11. Plan Ordenamiento Territorial POT. 12. Plan Nacional de Restauración Ecológica. 13. Política SINAP y Decreto 2372 de 2010. 14. Política Nacional para la Gestión integral de la Biodiversidad y sus ServiciosEcosistémicos PGIBSE |  |  | 141924 | 68238 | 73686 | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D
8086 | Áreas protegidas | 1 | FORMULAR IMPLEMENTAR Y HACER SEGUIMIENTO 100% LAS ACTIVIDADES DEFINIDAS EN LOS PLANES DE TRABAJO DE LOS RDH, PEDM Y PAISAJES SOSTENIBLES. | Constante | 253 | ESPECIAL | 61 Humedal Tibanica | 61 | 2025 | 8 | Agosto | 3.12 | 673837767 | 3.12 | 0 | 433728881 | 169785856 | 433728881 | 3.12 | 3.12 | 621597939 | 271754851 | 621597939 | 85610069 | 0 | 0 | 52239828 | 49732001 | A agosto se han realizado 277 actividades en el humedal reportadas en el plan de trabajo para el periodo 2025-II con la participación de 4344 personas, estas acciones se desarrollan para la implementación de las 5 estrategias de la Política de Humedales del Distrito entre las actividades realizadas se destacan en la estrategia Investigación y Monitoreo Comunitario: los monitoreo comunitario, monitoreos de biodiversidad y las actividades para el desarrollo de investigaciones académicas y ciudadanas, en la estrategia de educación, participación y comunicación se destacan actividades enfocadas a la educación comunitaria con Intercambio de saberes, acciones pedagógicas, apoyo a Proyectos Educativos Ambientales Escolares, apoyo a Proyectos Ciudadanos de Educación Ambiental, eventos representativos o de impacto, gestion socioambiental y de gobernanza, jornadas de apropiación, mesa territorial, plan Padrino Verde, procesos de formación, recorridos interpretativos, en la estrategia Restauración, Compensación y recuperación la administración del humedal realiza visitas de campo para apoyar el control que realizan otras dependencias de la secretaria, actividades de restauración y manejo de coberturas y conectividad ecológica - ecosistémica, jornadas de plantación, de enriquecimiento, de riego, jornadas de limpieza y operativos de recuperación de espacio público natural, seguimiento y alerta temprana para el control de factores tensionantes así como el reportes de gestión a factores tensionantes y el seguimiento de Unidades productivas donde tenemos especies de flora nativa delos humedales desde semilla hasta su crecimiento para luego plantar en actividades de restauración ecológica en humedales, en cuanto a la estrategia Manejo y Uso sostenible: se realizaron actividades para el seguimiento al mantenimiento en franja terrestre del humedal, verificación del correcto mantenimiento realizado en el cuerpo de agua, así como el seguimiento a la implementación del Plan de manejo del humedal y a las acciones de Vigilancia y Seguridad para conservación del humedal por último en la estrategia Gestión Interinstitucional la administración del humedal participa en espacios locales donde se planifican acciones interinstitucional que mitiguen los tensionantes de origen antrópico hacia el humedal, así como la planificación de actividades que promueven el conocimiento, cuidado y aprovechamiento del humedal como un área pasiva de contemplación. | NA | NA | Las acciones contempladas en los planes de trabajo no solo están orientadas a la recuperación ambiental de las áreas protegidas, sino también hacia el fortalecimiento del tejido social de la comunidad aledaña para la protección y conservación de estas. Así mismo, los Planes de trabajo de los Paisajes Sostenibles permiten fortalecer los procesos de gestión y gobernanza enfocados a buscar un equilibrio entre la producción sostenible y la conservación de estos ecosistemas, así como la protección cultural campesina, los saberes ancestrales. La definición de las acciones a ejecutar en los planes de trabajo, permite establecer una ruta clara de acción para el cumplimiento de los objetivos de conservación que definen los instrumentos de gestión e incorpora la medición de la efectividad en el manejo y la evaluación ecológica de los ecosistemas en las Reservas Distritales de Humedales. | https://drive.google.com/drive/u/1/folders/1n17OQXG2B-XktHvbp7oXLCuFvGL7BXKP | Bosa | Bosa Cental | Manzanares, San Pablo, Laureles | Polígono establecido del área declarada del parque https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1rarhL7Pd1eJ4LS_ka9IKzmJ9JODDPvnC | UPZ Aledañas | POLITICAS 1. Para el Manejo del Suelo de Protección del Distrio Capital. 2. Gestión de la Conservación de la Biodiversidad. 3. Humedales del Distrito Capital. 4. Distrital de Espacio Público. 5. Distrital de Gestión del Riesgo. 6. Política Pública Distrital de HUmedales. 7. Nacional de Humedales interiores de Colombia. 8. Nacional para la Gestión Integral del Recurso Hídrico 9. Plan Distrital del Agua. 10. Plan Distirtal de Gestión del Riesgo y adaptación a la variabilidad y cambio climático. 11. Plan Ordenamiento Territorial POT. 12. Plan Nacional de Restauración Ecológica. 13. Política SINAP y Decreto 2372 de 2010. 14. Política Nacional para la Gestión integral de la Biodiversidad y sus ServiciosEcosistémicos PGIBSE |  |  | 237736 | 114561 | 123175 | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D
8086 | Áreas protegidas | 1 | FORMULAR IMPLEMENTAR Y HACER SEGUIMIENTO 100% LAS ACTIVIDADES DEFINIDAS EN LOS PLANES DE TRABAJO DE LOS RDH, PEDM Y PAISAJES SOSTENIBLES. | Constante | 253 | ESPECIAL | 62 Humedal Capellanía | 62 | 2025 | 8 | Agosto | 3.12 | 707162499 | 3.12 | 0 | 433728881 | 169785856 | 433728881 | 3.12 | 3.12 | 654922671 | 271754851 | 654922671 | 85610069 | 0 | 0 | 52239828 | 49732001 | A agosto se han realizado 180 actividades en el humedal reportadas en el plan de trabajo para el periodo 2025-II con la participación de 2005 personas, estas acciones se desarrollan para la implementación de las 5 estrategias de la Política de Humedales del Distrito entre las actividades realizadas se destacan en la estrategia Investigación y Monitoreo Comunitario: los monitoreo comunitario, monitoreos de biodiversidad y las actividades para el desarrollo de investigaciones académicas y ciudadanas, en la estrategia de educación, participación y comunicación se destacan actividades enfocadas a la educación comunitaria con Intercambio de saberes, acciones pedagógicas, apoyo a Proyectos Educativos Ambientales Escolares, apoyo a Proyectos Ciudadanos de Educación Ambiental, eventos representativos o de impacto, gestion socioambiental y de gobernanza, jornadas de apropiación, mesa territorial, plan Padrino Verde, procesos de formación, recorridos interpretativos, en la estrategia Restauración, Compensación y recuperación la administración del humedal realiza visitas de campo para apoyar el control que realizan otras dependencias de la secretaria, actividades de restauración y manejo de coberturas y conectividad ecológica - ecosistémica, jornadas de plantación, de enriquecimiento, de riego, jornadas de limpieza y operativos de recuperación de espacio público natural, seguimiento y alerta temprana para el control de factores tensionantes así como el reportes de gestión a factores tensionantes y el seguimiento de Unidades productivas donde tenemos especies de flora nativa delos humedales desde semilla hasta su crecimiento para luego plantar en actividades de restauración ecológica en humedales, en cuanto a la estrategia Manejo y Uso sostenible: se realizaron actividades para el seguimiento al mantenimiento en franja terrestre del humedal, verificación del correcto mantenimiento realizado en el cuerpo de agua, así como el seguimiento a la implementación del Plan de manejo del humedal y a las acciones de Vigilancia y Seguridad para conservación del humedal por último en la estrategia Gestión Interinstitucional la administración del humedal participa en espacios locales donde se planifican acciones interinstitucional que mitiguen los tensionantes de origen antrópico hacia el humedal, así como la planificación de actividades que promueven el conocimiento, cuidado y aprovechamiento del humedal como un área pasiva de contemplación. | NA | NA | Las acciones contempladas en los planes de trabajo no solo están orientadas a la recuperación ambiental de las áreas protegidas, sino también hacia el fortalecimiento del tejido social de la comunidad aledaña para la protección y conservación de estas. Así mismo, los Planes de trabajo de los Paisajes Sostenibles permiten fortalecer los procesos de gestión y gobernanza enfocados a buscar un equilibrio entre la producción sostenible y la conservación de estos ecosistemas, así como la protección cultural campesina, los saberes ancestrales. La definición de las acciones a ejecutar en los planes de trabajo, permite establecer una ruta clara de acción para el cumplimiento de los objetivos de conservación que definen los instrumentos de gestión e incorpora la medición de la efectividad en el manejo y la evaluación ecológica de los ecosistemas en las Reservas Distritales de Humedales. | https://drive.google.com/drive/u/1/folders/1n17OQXG2B-XktHvbp7oXLCuFvGL7BXKP | Fontibón | Capellanía, Modelia, Fontibón | Conjunto Residencial La Cofradía, Rincón Santo | Polígono establecido del área declarada del parque https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1rarhL7Pd1eJ4LS_ka9IKzmJ9JODDPvnC | UPZ Aledañas | POLITICAS 1. Para el Manejo del Suelo de Protección del Distrio Capital. 2. Gestión de la Conservación de la Biodiversidad. 3. Humedales del Distrito Capital. 4. Distrital de Espacio Público. 5. Distrital de Gestión del Riesgo. 6. Política Pública Distrital de HUmedales. 7. Nacional de Humedales interiores de Colombia. 8. Nacional para la Gestión Integral del Recurso Hídrico 9. Plan Distrital del Agua. 10. Plan Distirtal de Gestión del Riesgo y adaptación a la variabilidad y cambio climático. 11. Plan Ordenamiento Territorial POT. 12. Plan Nacional de Restauración Ecológica. 13. Política SINAP y Decreto 2372 de 2010. 14. Política Nacional para la Gestión integral de la Biodiversidad y sus ServiciosEcosistémicos PGIBSE |  |  | 204319 | 95093 | 109226 | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D
8086 | Áreas protegidas | 1 | FORMULAR IMPLEMENTAR Y HACER SEGUIMIENTO 100% LAS ACTIVIDADES DEFINIDAS EN LOS PLANES DE TRABAJO DE LOS RDH, PEDM Y PAISAJES SOSTENIBLES. | Constante | 253 | ESPECIAL | 63 Humedal Meandro del Say | 63 | 2025 | 8 | Agosto | 3.12 | 711706762 | 3.12 | 0 | 433728881 | 169785856 | 433728881 | 3.12 | 3.12 | 659466934 | 271754851 | 659466934 | 85610069 | 0 | 0 | 52239828 | 49732001 | A agosto se han realizado 121 actividades en el humedal reportadas en el plan de trabajo para el periodo 2025-II con la participación de 1718 personas, estas acciones se desarrollan para la implementación de las 5 estrategias de la Política de Humedales del Distrito entre las actividades realizadas se destacan en la estrategia Investigación y Monitoreo Comunitario: los monitoreo comunitario, monitoreos de biodiversidad y las actividades para el desarrollo de investigaciones académicas y ciudadanas, en la estrategia de educación, participación y comunicación se destacan actividades enfocadas a la educación comunitaria con Intercambio de saberes, acciones pedagógicas, apoyo a Proyectos Educativos Ambientales Escolares, apoyo a Proyectos Ciudadanos de Educación Ambiental, eventos representativos o de impacto, gestion socioambiental y de gobernanza, jornadas de apropiación, mesa territorial, plan Padrino Verde, procesos de formación, recorridos interpretativos, en la estrategia Restauración, Compensación y recuperación la administración del humedal realiza visitas de campo para apoyar el control que realizan otras dependencias de la secretaria, actividades de restauración y manejo de coberturas y conectividad ecológica - ecosistémica, jornadas de plantación, de enriquecimiento, de riego, jornadas de limpieza y operativos de recuperación de espacio público natural, seguimiento y alerta temprana para el control de factores tensionantes así como el reportes de gestión a factores tensionantes y el seguimiento de Unidades productivas donde tenemos especies de flora nativa delos humedales desde semilla hasta su crecimiento para luego plantar en actividades de restauración ecológica en humedales, en cuanto a la estrategia Manejo y Uso sostenible: se realizaron actividades para el seguimiento al mantenimiento en franja terrestre del humedal, verificación del correcto mantenimiento realizado en el cuerpo de agua, así como el seguimiento a la implementación del Plan de manejo del humedal y a las acciones de Vigilancia y Seguridad para conservación del humedal por último en la estrategia Gestión Interinstitucional la administración del humedal participa en espacios locales donde se planifican acciones interinstitucional que mitiguen los tensionantes de origen antrópico hacia el humedal, así como la planificación de actividades que promueven el conocimiento, cuidado y aprovechamiento del humedal como un área pasiva de contemplación. | NA | NA | Las acciones contempladas en los planes de trabajo no solo están orientadas a la recuperación ambiental de las áreas protegidas, sino también hacia el fortalecimiento del tejido social de la comunidad aledaña para la protección y conservación de estas. Así mismo, los Planes de trabajo de los Paisajes Sostenibles permiten fortalecer los procesos de gestión y gobernanza enfocados a buscar un equilibrio entre la producción sostenible y la conservación de estos ecosistemas, así como la protección cultural campesina, los saberes ancestrales. La definición de las acciones a ejecutar en los planes de trabajo, permite establecer una ruta clara de acción para el cumplimiento de los objetivos de conservación que definen los instrumentos de gestión e incorpora la medición de la efectividad en el manejo y la evaluación ecológica de los ecosistemas en las Reservas Distritales de Humedales. | https://drive.google.com/drive/u/1/folders/1n17OQXG2B-XktHvbp7oXLCuFvGL7BXKP | Fontibón | Zona Franca | La Estania o El Recodo, Moravia, Zona Franca, | Polígono establecido del área declarada del parque https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1rarhL7Pd1eJ4LS_ka9IKzmJ9JODDPvnC | UPZ Aledañas | POLITICAS 1. Para el Manejo del Suelo de Protección del Distrio Capital. 2. Gestión de la Conservación de la Biodiversidad. 3. Humedales del Distrito Capital. 4. Distrital de Espacio Público. 5. Distrital de Gestión del Riesgo. 6. Política Pública Distrital de HUmedales. 7. Nacional de Humedales interiores de Colombia. 8. Nacional para la Gestión Integral del Recurso Hídrico 9. Plan Distrital del Agua. 10. Plan Distirtal de Gestión del Riesgo y adaptación a la variabilidad y cambio climático. 11. Plan Ordenamiento Territorial POT. 12. Plan Nacional de Restauración Ecológica. 13. Política SINAP y Decreto 2372 de 2010. 14. Política Nacional para la Gestión integral de la Biodiversidad y sus ServiciosEcosistémicos PGIBSE |  |  | 66315 | 30562 | 35753 | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D
8086 | Áreas protegidas | 1 | FORMULAR IMPLEMENTAR Y HACER SEGUIMIENTO 100% LAS ACTIVIDADES DEFINIDAS EN LOS PLANES DE TRABAJO DE LOS RDH, PEDM Y PAISAJES SOSTENIBLES. | Constante | 253 | ESPECIAL | 64 Humedal Córdoba | 64 | 2025 | 8 | Agosto | 3.12 | 680068311 | 3.12 | 0 | 470488881 | 169785856 | 470488881 | 3.12 | 3.12 | 620474949 | 308870453 | 620474949 | 97417704 | 0 | 0 | 59593362 | 56732521 | A agosto se han realizado 205 actividades en el humedal reportadas en el plan de trabajo para el periodo 2025-II con la participación de 3352 personas, estas acciones se desarrollan para la implementación de las 5 estrategias de la Política de Humedales del Distrito entre las actividades realizadas se destacan en la estrategia Investigación y Monitoreo Comunitario: los monitoreo comunitario, monitoreos de biodiversidad y las actividades para el desarrollo de investigaciones académicas y ciudadanas, en la estrategia de educación, participación y comunicación se destacan actividades enfocadas a la educación comunitaria con Intercambio de saberes, acciones pedagógicas, apoyo a Proyectos Educativos Ambientales Escolares, apoyo a Proyectos Ciudadanos de Educación Ambiental, eventos representativos o de impacto, gestion socioambiental y de gobernanza, jornadas de apropiación, mesa territorial, plan Padrino Verde, procesos de formación, recorridos interpretativos, en la estrategia Restauración, Compensación y recuperación la administración del humedal realiza visitas de campo para apoyar el control que realizan otras dependencias de la secretaria, actividades de restauración y manejo de coberturas y conectividad ecológica - ecosistémica, jornadas de plantación, de enriquecimiento, de riego, jornadas de limpieza y operativos de recuperación de espacio público natural, seguimiento y alerta temprana para el control de factores tensionantes así como el reportes de gestión a factores tensionantes y el seguimiento de Unidades productivas donde tenemos especies de flora nativa delos humedales desde semilla hasta su crecimiento para luego plantar en actividades de restauración ecológica en humedales, en cuanto a la estrategia Manejo y Uso sostenible: se realizaron actividades para el seguimiento al mantenimiento en franja terrestre del humedal, verificación del correcto mantenimiento realizado en el cuerpo de agua, así como el seguimiento a la implementación del Plan de manejo del humedal y a las acciones de Vigilancia y Seguridad para conservación del humedal por último en la estrategia Gestión Interinstitucional la administración del humedal participa en espacios locales donde se planifican acciones interinstitucional que mitiguen los tensionantes de origen antrópico hacia el humedal, así como la planificación de actividades que promueven el conocimiento, cuidado y aprovechamiento del humedal como un área pasiva de contemplación. | NA | NA | Las acciones contempladas en los planes de trabajo no solo están orientadas a la recuperación ambiental de las áreas protegidas, sino también hacia el fortalecimiento del tejido social de la comunidad aledaña para la protección y conservación de estas. Así mismo, los Planes de trabajo de los Paisajes Sostenibles permiten fortalecer los procesos de gestión y gobernanza enfocados a buscar un equilibrio entre la producción sostenible y la conservación de estos ecosistemas, así como la protección cultural campesina, los saberes ancestrales. La definición de las acciones a ejecutar en los planes de trabajo, permite establecer una ruta clara de acción para el cumplimiento de los objetivos de conservación que definen los instrumentos de gestión e incorpora la medición de la efectividad en el manejo y la evaluación ecológica de los ecosistemas en las Reservas Distritales de Humedales. | https://drive.google.com/drive/u/1/folders/1n17OQXG2B-XktHvbp7oXLCuFvGL7BXKP | Suba | Niza, Alambra, La Floresta | Lagos de Córdoba, Recreto de los Frayles Alhambra Sur Oriental Colpatria, Las Villas | Polígono establecido del área declarada del parque https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1rarhL7Pd1eJ4LS_ka9IKzmJ9JODDPvnC | UPZ Aledañas | POLITICAS 1. Para el Manejo del Suelo de Protección del Distrio Capital. 2. Gestión de la Conservación de la Biodiversidad. 3. Humedales del Distrito Capital. 4. Distrital de Espacio Público. 5. Distrital de Gestión del Riesgo. 6. Política Pública Distrital de HUmedales. 7. Nacional de Humedales interiores de Colombia. 8. Nacional para la Gestión Integral del Recurso Hídrico 9. Plan Distrital del Agua. 10. Plan Distirtal de Gestión del Riesgo y adaptación a la variabilidad y cambio climático. 11. Plan Ordenamiento Territorial POT. 12. Plan Nacional de Restauración Ecológica. 13. Política SINAP y Decreto 2372 de 2010. 14. Política Nacional para la Gestión integral de la Biodiversidad y sus ServiciosEcosistémicos PGIBSE |  |  | 177283 | 80736 | 96547 | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D
8086 | Áreas protegidas | 1 | FORMULAR IMPLEMENTAR Y HACER SEGUIMIENTO 100% LAS ACTIVIDADES DEFINIDAS EN LOS PLANES DE TRABAJO DE LOS RDH, PEDM Y PAISAJES SOSTENIBLES. | Constante | 253 | ESPECIAL | 65 Humedal Torca Guaymaral | 65 | 2025 | 8 | Agosto | 3.12 | 724282709 | 3.12 | 0 | 433728881 | 169785856 | 433728881 | 3.12 | 3.12 | 672042881 | 271754851 | 672042881 | 85610069 | 0 | 0 | 52239828 | 49732001 | A agosto se han realizado 401 actividades en el humedal reportadas en el plan de trabajo para el periodo 2025-II con la participación de 4342 personas, estas acciones se desarrollan para la implementación de las 5 estrategias de la Política de Humedales del Distrito entre las actividades realizadas se destacan en la estrategia Investigación y Monitoreo Comunitario: los monitoreo comunitario, monitoreos de biodiversidad y las actividades para el desarrollo de investigaciones académicas y ciudadanas, en la estrategia de educación, participación y comunicación se destacan actividades enfocadas a la educación comunitaria con Intercambio de saberes, acciones pedagógicas, apoyo a Proyectos Educativos Ambientales Escolares, apoyo a Proyectos Ciudadanos de Educación Ambiental, eventos representativos o de impacto, gestion socioambiental y de gobernanza, jornadas de apropiación, mesa territorial, plan Padrino Verde, procesos de formación, recorridos interpretativos, en la estrategia Restauración, Compensación y recuperación la administración del humedal realiza visitas de campo para apoyar el control que realizan otras dependencias de la secretaria, actividades de restauración y manejo de coberturas y conectividad ecológica - ecosistémica, jornadas de plantación, de enriquecimiento, de riego, jornadas de limpieza y operativos de recuperación de espacio público natural, seguimiento y alerta temprana para el control de factores tensionantes así como el reportes de gestión a factores tensionantes y el seguimiento de Unidades productivas donde tenemos especies de flora nativa delos humedales desde semilla hasta su crecimiento para luego plantar en actividades de restauración ecológica en humedales, en cuanto a la estrategia Manejo y Uso sostenible: se realizaron actividades para el seguimiento al mantenimiento en franja terrestre del humedal, verificación del correcto mantenimiento realizado en el cuerpo de agua, así como el seguimiento a la implementación del Plan de manejo del humedal y a las acciones de Vigilancia y Seguridad para conservación del humedal por último en la estrategia Gestión Interinstitucional la administración del humedal participa en espacios locales donde se planifican acciones interinstitucional que mitiguen los tensionantes de origen antrópico hacia el humedal, así como la planificación de actividades que promueven el conocimiento, cuidado y aprovechamiento del humedal como un área pasiva de contemplación. | NA | NA | Las acciones contempladas en los planes de trabajo no solo están orientadas a la recuperación ambiental de las áreas protegidas, sino también hacia el fortalecimiento del tejido social de la comunidad aledaña para la protección y conservación de estas. Así mismo, los Planes de trabajo de los Paisajes Sostenibles permiten fortalecer los procesos de gestión y gobernanza enfocados a buscar un equilibrio entre la producción sostenible y la conservación de estos ecosistemas, así como la protección cultural campesina, los saberes ancestrales. La definición de las acciones a ejecutar en los planes de trabajo, permite establecer una ruta clara de acción para el cumplimiento de los objetivos de conservación que definen los instrumentos de gestión e incorpora la medición de la efectividad en el manejo y la evaluación ecológica de los ecosistemas en las Reservas Distritales de Humedales. | https://drive.google.com/drive/u/1/folders/1n17OQXG2B-XktHvbp7oXLCuFvGL7BXKP | Usaquén | Guaymaral, La Academia | Torca I | Polígono establecido del área declarada del parque https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1rarhL7Pd1eJ4LS_ka9IKzmJ9JODDPvnC | UPZ Aledañas | POLITICAS 1. Para el Manejo del Suelo de Protección del Distrio Capital. 2. Gestión de la Conservación de la Biodiversidad. 3. Humedales del Distrito Capital. 4. Distrital de Espacio Público. 5. Distrital de Gestión del Riesgo. 6. Política Pública Distrital de HUmedales. 7. Nacional de Humedales interiores de Colombia. 8. Nacional para la Gestión Integral del Recurso Hídrico 9. Plan Distrital del Agua. 10. Plan Distirtal de Gestión del Riesgo y adaptación a la variabilidad y cambio climático. 11. Plan Ordenamiento Territorial POT. 12. Plan Nacional de Restauración Ecológica. 13. Política SINAP y Decreto 2372 de 2010. 14. Política Nacional para la Gestión integral de la Biodiversidad y sus ServiciosEcosistémicos PGIBSE |  |  | 8112 | 3942 | 4170 | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D
8086 | Áreas protegidas | 1 | FORMULAR IMPLEMENTAR Y HACER SEGUIMIENTO 100% LAS ACTIVIDADES DEFINIDAS EN LOS PLANES DE TRABAJO DE LOS RDH, PEDM Y PAISAJES SOSTENIBLES. | Constante | 253 | ESPECIAL | 66 Humedal Conejera | 66 | 2025 | 8 | Agosto | 3.12 | 1390577428 | 3.12 | 0 | 982574297 | 169785856 | 982574297 | 3.12 | 3.12 | 1290447606 | 513470715 | 1290447606 | 162507455 | 0 | 0 | 100129822 | 95322987 | A agosto se han realizado 238 actividades en el humedal reportadas en el plan de trabajo para el periodo 2025-II con la participación de 4053 personas, estas acciones se desarrollan para la implementación de las 5 estrategias de la Política de Humedales del Distrito entre las actividades realizadas se destacan en la estrategia Investigación y Monitoreo Comunitario: los monitoreo comunitario, monitoreos de biodiversidad y las actividades para el desarrollo de investigaciones académicas y ciudadanas, en la estrategia de educación, participación y comunicación se destacan actividades enfocadas a la educación comunitaria con Intercambio de saberes, acciones pedagógicas, apoyo a Proyectos Educativos Ambientales Escolares, apoyo a Proyectos Ciudadanos de Educación Ambiental, eventos representativos o de impacto, gestion socioambiental y de gobernanza, jornadas de apropiación, mesa territorial, plan Padrino Verde, procesos de formación, recorridos interpretativos, en la estrategia Restauración, Compensación y recuperación la administración del humedal realiza visitas de campo para apoyar el control que realizan otras dependencias de la secretaria, actividades de restauración y manejo de coberturas y conectividad ecológica - ecosistémica, jornadas de plantación, de enriquecimiento, de riego, jornadas de limpieza y operativos de recuperación de espacio público natural, seguimiento y alerta temprana para el control de factores tensionantes así como el reportes de gestión a factores tensionantes y el seguimiento de Unidades productivas donde tenemos especies de flora nativa delos humedales desde semilla hasta su crecimiento para luego plantar en actividades de restauración ecológica en humedales, en cuanto a la estrategia Manejo y Uso sostenible: se realizaron actividades para el seguimiento al mantenimiento en franja terrestre del humedal, verificación del correcto mantenimiento realizado en el cuerpo de agua, así como el seguimiento a la implementación del Plan de manejo del humedal y a las acciones de Vigilancia y Seguridad para conservación del humedal por último en la estrategia Gestión Interinstitucional la administración del humedal participa en espacios locales donde se planifican acciones interinstitucional que mitiguen los tensionantes de origen antrópico hacia el humedal, así como la planificación de actividades que promueven el conocimiento, cuidado y aprovechamiento del humedal como un área pasiva de contemplación. | NA | NA | Las acciones contempladas en los planes de trabajo no solo están orientadas a la recuperación ambiental de las áreas protegidas, sino también hacia el fortalecimiento del tejido social de la comunidad aledaña para la protección y conservación de estas. Así mismo, los Planes de trabajo de los Paisajes Sostenibles permiten fortalecer los procesos de gestión y gobernanza enfocados a buscar un equilibrio entre la producción sostenible y la conservación de estos ecosistemas, así como la protección cultural campesina, los saberes ancestrales. La definición de las acciones a ejecutar en los planes de trabajo, permite establecer una ruta clara de acción para el cumplimiento de los objetivos de conservación que definen los instrumentos de gestión e incorpora la medición de la efectividad en el manejo y la evaluación ecológica de los ecosistemas en las Reservas Distritales de Humedales. | https://drive.google.com/drive/u/1/folders/1n17OQXG2B-XktHvbp7oXLCuFvGL7BXKP | Suba | El prado | Compartir, Acacias, Alaska, Londres, Monarcas | Polígono establecido del área declarada del parque https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1rarhL7Pd1eJ4LS_ka9IKzmJ9JODDPvnC | UPZ Aledañas | POLITICAS 1. Para el Manejo del Suelo de Protección del Distrio Capital. 2. Gestión de la Conservación de la Biodiversidad. 3. Humedales del Distrito Capital. 4. Distrital de Espacio Público. 5. Distrital de Gestión del Riesgo. 6. Política Pública Distrital de HUmedales. 7. Nacional de Humedales interiores de Colombia. 8. Nacional para la Gestión Integral del Recurso Hídrico 9. Plan Distrital del Agua. 10. Plan Distirtal de Gestión del Riesgo y adaptación a la variabilidad y cambio climático. 11. Plan Ordenamiento Territorial POT. 12. Plan Nacional de Restauración Ecológica. 13. Política SINAP y Decreto 2372 de 2010. 14. Política Nacional para la Gestión integral de la Biodiversidad y sus ServiciosEcosistémicos PGIBSE |  |  | 108236 | 49637 | 58599 | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D
8086 | Áreas protegidas | 1 | FORMULAR IMPLEMENTAR Y HACER SEGUIMIENTO 100% LAS ACTIVIDADES DEFINIDAS EN LOS PLANES DE TRABAJO DE LOS RDH, PEDM Y PAISAJES SOSTENIBLES. | Constante | 253 | ESPECIAL | 67 Humedal Jaboque | 67 | 2025 | 8 | Agosto | 3.12 | 844389035 | 3.12 | 0 | 470488881 | 169785856 | 470488881 | 3.12 | 3.12 | 784795673 | 308870453 | 784795673 | 97417704 | 0 | 0 | 59593362 | 56732521 | A agosto se han realizado 366 actividades en el humedal reportadas en el plan de trabajo para el periodo 2025-II con la participación de 5875 personas, estas acciones se desarrollan para la implementación de las 5 estrategias de la Política de Humedales del Distrito entre las actividades realizadas se destacan en la estrategia Investigación y Monitoreo Comunitario: los monitoreo comunitario, monitoreos de biodiversidad y las actividades para el desarrollo de investigaciones académicas y ciudadanas, en la estrategia de educación, participación y comunicación se destacan actividades enfocadas a la educación comunitaria con Intercambio de saberes, acciones pedagógicas, apoyo a Proyectos Educativos Ambientales Escolares, apoyo a Proyectos Ciudadanos de Educación Ambiental, eventos representativos o de impacto, gestion socioambiental y de gobernanza, jornadas de apropiación, mesa territorial, plan Padrino Verde, procesos de formación, recorridos interpretativos, en la estrategia Restauración, Compensación y recuperación la administración del humedal realiza visitas de campo para apoyar el control que realizan otras dependencias de la secretaria, actividades de restauración y manejo de coberturas y conectividad ecológica - ecosistémica, jornadas de plantación, de enriquecimiento, de riego, jornadas de limpieza y operativos de recuperación de espacio público natural, seguimiento y alerta temprana para el control de factores tensionantes así como el reportes de gestión a factores tensionantes y el seguimiento de Unidades productivas donde tenemos especies de flora nativa delos humedales desde semilla hasta su crecimiento para luego plantar en actividades de restauración ecológica en humedales, en cuanto a la estrategia Manejo y Uso sostenible: se realizaron actividades para el seguimiento al mantenimiento en franja terrestre del humedal, verificación del correcto mantenimiento realizado en el cuerpo de agua, así como el seguimiento a la implementación del Plan de manejo del humedal y a las acciones de Vigilancia y Seguridad para conservación del humedal por último en la estrategia Gestión Interinstitucional la administración del humedal participa en espacios locales donde se planifican acciones interinstitucional que mitiguen los tensionantes de origen antrópico hacia el humedal, así como la planificación de actividades que promueven el conocimiento, cuidado y aprovechamiento del humedal como un área pasiva de contemplación. | NA | NA | Las acciones contempladas en los planes de trabajo no solo están orientadas a la recuperación ambiental de las áreas protegidas, sino también hacia el fortalecimiento del tejido social de la comunidad aledaña para la protección y conservación de estas. Así mismo, los Planes de trabajo de los Paisajes Sostenibles permiten fortalecer los procesos de gestión y gobernanza enfocados a buscar un equilibrio entre la producción sostenible y la conservación de estos ecosistemas, así como la protección cultural campesina, los saberes ancestrales. La definición de las acciones a ejecutar en los planes de trabajo, permite establecer una ruta clara de acción para el cumplimiento de los objetivos de conservación que definen los instrumentos de gestión e incorpora la medición de la efectividad en el manejo y la evaluación ecológica de los ecosistemas en las Reservas Distritales de Humedales. | https://drive.google.com/drive/u/1/folders/1n17OQXG2B-XktHvbp7oXLCuFvGL7BXKP | Engativá | Engativá, Álamos, Garcés Navas | El Gaco, Engativá Zona Urbana, San Antonio Engativá | Polígono establecido del área declarada del parque https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1rarhL7Pd1eJ4LS_ka9IKzmJ9JODDPvnC | UPZ Aledañas | POLITICAS 1. Para el Manejo del Suelo de Protección del Distrio Capital. 2. Gestión de la Conservación de la Biodiversidad. 3. Humedales del Distrito Capital. 4. Distrital de Espacio Público. 5. Distrital de Gestión del Riesgo. 6. Política Pública Distrital de HUmedales. 7. Nacional de Humedales interiores de Colombia. 8. Nacional para la Gestión Integral del Recurso Hídrico 9. Plan Distrital del Agua. 10. Plan Distirtal de Gestión del Riesgo y adaptación a la variabilidad y cambio climático. 11. Plan Ordenamiento Territorial POT. 12. Plan Nacional de Restauración Ecológica. 13. Política SINAP y Decreto 2372 de 2010. 14. Política Nacional para la Gestión integral de la Biodiversidad y sus ServiciosEcosistémicos PGIBSE |  |  | 324793 | 155418 | 169375 | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D
8086 | Áreas protegidas | 1 | FORMULAR IMPLEMENTAR Y HACER SEGUIMIENTO 100% LAS ACTIVIDADES DEFINIDAS EN LOS PLANES DE TRABAJO DE LOS RDH, PEDM Y PAISAJES SOSTENIBLES. | Constante | 253 | ESPECIAL | 68 Humedal Juan Amarillo | 68 | 2025 | 8 | Agosto | 3.12 | 755418677 | 3.12 | 0 | 491498881 | 169785856 | 491498881 | 3.12 | 3.12 | 693355899 | 321334369 | 693355899 | 101382866 | 0 | 0 | 62062778 | 59083390 | A agosto se han realizado 309 actividades en el humedal reportadas en el plan de trabajo para el periodo 2025-II con la participación de 4053 personas, estas acciones se desarrollan para la implementación de las 5 estrategias de la Política de Humedales del Distrito entre las actividades realizadas se destacan en la estrategia Investigación y Monitoreo Comunitario: los monitoreo comunitario, monitoreos de biodiversidad y las actividades para el desarrollo de investigaciones académicas y ciudadanas, en la estrategia de educación, participación y comunicación se destacan actividades enfocadas a la educación comunitaria con Intercambio de saberes, acciones pedagógicas, apoyo a Proyectos Educativos Ambientales Escolares, apoyo a Proyectos Ciudadanos de Educación Ambiental, eventos representativos o de impacto, gestion socioambiental y de gobernanza, jornadas de apropiación, mesa territorial, plan Padrino Verde, procesos de formación, recorridos interpretativos, en la estrategia Restauración, Compensación y recuperación la administración del humedal realiza visitas de campo para apoyar el control que realizan otras dependencias de la secretaria, actividades de restauración y manejo de coberturas y conectividad ecológica - ecosistémica, jornadas de plantación, de enriquecimiento, de riego, jornadas de limpieza y operativos de recuperación de espacio público natural, seguimiento y alerta temprana para el control de factores tensionantes así como el reportes de gestión a factores tensionantes y el seguimiento de Unidades productivas donde tenemos especies de flora nativa delos humedales desde semilla hasta su crecimiento para luego plantar en actividades de restauración ecológica en humedales, en cuanto a la estrategia Manejo y Uso sostenible: se realizaron actividades para el seguimiento al mantenimiento en franja terrestre del humedal, verificación del correcto mantenimiento realizado en el cuerpo de agua, así como el seguimiento a la implementación del Plan de manejo del humedal y a las acciones de Vigilancia y Seguridad para conservación del humedal por último en la estrategia Gestión Interinstitucional la administración del humedal participa en espacios locales donde se planifican acciones interinstitucional que mitiguen los tensionantes de origen antrópico hacia el humedal, así como la planificación de actividades que promueven el conocimiento, cuidado y aprovechamiento del humedal como un área pasiva de contemplación. | NA | NA | Las acciones contempladas en los planes de trabajo no solo están orientadas a la recuperación ambiental de las áreas protegidas, sino también hacia el fortalecimiento del tejido social de la comunidad aledaña para la protección y conservación de estas. Así mismo, los Planes de trabajo de los Paisajes Sostenibles permiten fortalecer los procesos de gestión y gobernanza enfocados a buscar un equilibrio entre la producción sostenible y la conservación de estos ecosistemas, así como la protección cultural campesina, los saberes ancestrales. La definición de las acciones a ejecutar en los planes de trabajo, permite establecer una ruta clara de acción para el cumplimiento de los objetivos de conservación que definen los instrumentos de gestión e incorpora la medición de la efectividad en el manejo y la evaluación ecológica de los ecosistemas en las Reservas Distritales de Humedales. | https://drive.google.com/drive/u/1/folders/1n17OQXG2B-XktHvbp7oXLCuFvGL7BXKP | Suba | Tibabuyes, El Rincón | La Gaitana, Cañiza l, ll y lll, Carolina ll y lll, El Rubí, La Gaitana | Polígono establecido del área declarada del parque https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1rarhL7Pd1eJ4LS_ka9IKzmJ9JODDPvnC | UPZ Aledañas | POLITICAS 1. Para el Manejo del Suelo de Protección del Distrio Capital. 2. Gestión de la Conservación de la Biodiversidad. 3. Humedales del Distrito Capital. 4. Distrital de Espacio Público. 5. Distrital de Gestión del Riesgo. 6. Política Pública Distrital de HUmedales. 7. Nacional de Humedales interiores de Colombia. 8. Nacional para la Gestión Integral del Recurso Hídrico 9. Plan Distrital del Agua. 10. Plan Distirtal de Gestión del Riesgo y adaptación a la variabilidad y cambio climático. 11. Plan Ordenamiento Territorial POT. 12. Plan Nacional de Restauración Ecológica. 13. Política SINAP y Decreto 2372 de 2010. 14. Política Nacional para la Gestión integral de la Biodiversidad y sus ServiciosEcosistémicos PGIBSE |  |  | 609801 | 294144 | 315657 | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D
8086 | Áreas protegidas | 1 | FORMULAR IMPLEMENTAR Y HACER SEGUIMIENTO 100% LAS ACTIVIDADES DEFINIDAS EN LOS PLANES DE TRABAJO DE LOS RDH, PEDM Y PAISAJES SOSTENIBLES. | Constante | 253 | ESPECIAL | 69 Humedal Santa María del lago | 69 | 2025 | 8 | Agosto | 3.12 | 2681657353 | 3.12 | 0 | 1903934982 | 169785856 | 1903934982 | 3.12 | 3.12 | 2383634008 | 1512301615 | 2383634008 | 480266846 | 0 | 0 | 298023345 | 283716427 | A agosto se han realizado 140 actividades en el humedal reportadas en el plan de trabajo para el periodo 2025-II con la participación de 92593 personas, estas acciones se desarrollan para la implementación de las 5 estrategias de la Política de Humedales del Distrito entre las actividades realizadas se destacan en la estrategia Investigación y Monitoreo Comunitario: los monitoreo comunitario, monitoreos de biodiversidad y las actividades para el desarrollo de investigaciones académicas y ciudadanas, en la estrategia de educación, participación y comunicación se destacan actividades enfocadas a la educación comunitaria con Intercambio de saberes, acciones pedagógicas, apoyo a Proyectos Educativos Ambientales Escolares, apoyo a Proyectos Ciudadanos de Educación Ambiental, eventos representativos o de impacto, gestion socioambiental y de gobernanza, jornadas de apropiación, mesa territorial, plan Padrino Verde, procesos de formación, recorridos interpretativos, en la estrategia Restauración, Compensación y recuperación la administración del humedal realiza visitas de campo para apoyar el control que realizan otras dependencias de la secretaria, actividades de restauración y manejo de coberturas y conectividad ecológica - ecosistémica, jornadas de plantación, de enriquecimiento, de riego, jornadas de limpieza y operativos de recuperación de espacio público natural, seguimiento y alerta temprana para el control de factores tensionantes así como el reportes de gestión a factores tensionantes y el seguimiento de Unidades productivas donde tenemos especies de flora nativa delos humedales desde semilla hasta su crecimiento para luego plantar en actividades de restauración ecológica en humedales, en cuanto a la estrategia Manejo y Uso sostenible: se realizaron actividades para el seguimiento al mantenimiento en franja terrestre del humedal, verificación del correcto mantenimiento realizado en el cuerpo de agua, así como el seguimiento a la implementación del Plan de manejo del humedal y a las acciones de Vigilancia y Seguridad para conservación del humedal por último en la estrategia Gestión Interinstitucional la administración del humedal participa en espacios locales donde se planifican acciones interinstitucional que mitiguen los tensionantes de origen antrópico hacia el humedal, así como la planificación de actividades que promueven el conocimiento, cuidado y aprovechamiento del humedal como un área pasiva de contemplación. | NA | NA | Las acciones contempladas en los planes de trabajo no solo están orientadas a la recuperación ambiental de las áreas protegidas, sino también hacia el fortalecimiento del tejido social de la comunidad aledaña para la protección y conservación de estas. Así mismo, los Planes de trabajo de los Paisajes Sostenibles permiten fortalecer los procesos de gestión y gobernanza enfocados a buscar un equilibrio entre la producción sostenible y la conservación de estos ecosistemas, así como la protección cultural campesina, los saberes ancestrales. La definición de las acciones a ejecutar en los planes de trabajo, permite establecer una ruta clara de acción para el cumplimiento de los objetivos de conservación que definen los instrumentos de gestión e incorpora la medición de la efectividad en el manejo y la evaluación ecológica de los ecosistemas en las Reservas Distritales de Humedales. | https://drive.google.com/drive/u/1/folders/1n17OQXG2B-XktHvbp7oXLCuFvGL7BXKP | Engativá | Boyaca Real, Las Ferias | Garces Navas, Bonanza, Engativá Centro, Paris Gaitan, Santa Helenita, Santa María del Lago, Boyacá, Palo Blanco | Polígono establecido del área declarada del parque https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1rarhL7Pd1eJ4LS_ka9IKzmJ9JODDPvnC | UPZ Aledañas | POLITICAS 1. Para el Manejo del Suelo de Protección del Distrio Capital. 2. Gestión de la Conservación de la Biodiversidad. 3. Humedales del Distrito Capital. 4. Distrital de Espacio Público. 5. Distrital de Gestión del Riesgo. 6. Política Pública Distrital de HUmedales. 7. Nacional de Humedales interiores de Colombia. 8. Nacional para la Gestión Integral del Recurso Hídrico 9. Plan Distrital del Agua. 10. Plan Distirtal de Gestión del Riesgo y adaptación a la variabilidad y cambio climático. 11. Plan Ordenamiento Territorial POT. 12. Plan Nacional de Restauración Ecológica. 13. Política SINAP y Decreto 2372 de 2010. 14. Política Nacional para la Gestión integral de la Biodiversidad y sus ServiciosEcosistémicos PGIBSE |  |  | 229435 | 109414 | 120021 | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D
8086 | Áreas protegidas | 1 | FORMULAR IMPLEMENTAR Y HACER SEGUIMIENTO 100% LAS ACTIVIDADES DEFINIDAS EN LOS PLANES DE TRABAJO DE LOS RDH, PEDM Y PAISAJES SOSTENIBLES. | Constante | 253 | ESPECIAL | 70 Humedal Isla | 70 | 2025 | 8 | Agosto | 3.12 | 598106301 | 3.12 | 0 | 433728881 | 169785856 | 433728881 | 3.12 | 3.12 | 545866473 | 271754851 | 545866473 | 85610069 | 0 | 0 | 52239828 | 49732001 | A agosto se han realizado 201 actividades en el humedal reportadas en el plan de trabajo para el periodo 2025-II con la participación de 1993 personas, estas acciones se desarrollan para la implementación de las 5 estrategias de la Política de Humedales del Distrito entre las actividades realizadas se destacan en la estrategia Investigación y Monitoreo Comunitario: los monitoreo comunitario, monitoreos de biodiversidad y las actividades para el desarrollo de investigaciones académicas y ciudadanas, en la estrategia de educación, participación y comunicación se destacan actividades enfocadas a la educación comunitaria con Intercambio de saberes, acciones pedagógicas, apoyo a Proyectos Educativos Ambientales Escolares, apoyo a Proyectos Ciudadanos de Educación Ambiental, eventos representativos o de impacto, gestion socioambiental y de gobernanza, jornadas de apropiación, mesa territorial, plan Padrino Verde, procesos de formación, recorridos interpretativos, en la estrategia Restauración, Compensación y recuperación la administración del humedal realiza visitas de campo para apoyar el control que realizan otras dependencias de la secretaria, actividades de restauración y manejo de coberturas y conectividad ecológica - ecosistémica, jornadas de plantación, de enriquecimiento, de riego, jornadas de limpieza y operativos de recuperación de espacio público natural, seguimiento y alerta temprana para el control de factores tensionantes así como el reportes de gestión a factores tensionantes y el seguimiento de Unidades productivas donde tenemos especies de flora nativa delos humedales desde semilla hasta su crecimiento para luego plantar en actividades de restauración ecológica en humedales, en cuanto a la estrategia Manejo y Uso sostenible: se realizaron actividades para el seguimiento al mantenimiento en franja terrestre del humedal, verificación del correcto mantenimiento realizado en el cuerpo de agua, así como el seguimiento a la implementación del Plan de manejo del humedal y a las acciones de Vigilancia y Seguridad para conservación del humedal por último en la estrategia Gestión Interinstitucional la administración del humedal participa en espacios locales donde se planifican acciones interinstitucional que mitiguen los tensionantes de origen antrópico hacia el humedal, así como la planificación de actividades que promueven el conocimiento, cuidado y aprovechamiento del humedal como un área pasiva de contemplación. | NA | NA | Las acciones contempladas en los planes de trabajo no solo están orientadas a la recuperación ambiental de las áreas protegidas, sino también hacia el fortalecimiento del tejido social de la comunidad aledaña para la protección y conservación de estas. Así mismo, los Planes de trabajo de los Paisajes Sostenibles permiten fortalecer los procesos de gestión y gobernanza enfocados a buscar un equilibrio entre la producción sostenible y la conservación de estos ecosistemas, así como la protección cultural campesina, los saberes ancestrales. La definición de las acciones a ejecutar en los planes de trabajo, permite establecer una ruta clara de acción para el cumplimiento de los objetivos de conservación que definen los instrumentos de gestión e incorpora la medición de la efectividad en el manejo y la evaluación ecológica de los ecosistemas en las Reservas Distritales de Humedales. | https://drive.google.com/drive/u/1/folders/1n17OQXG2B-XktHvbp7oXLCuFvGL7BXKP | Bosa | Tintal Sur | Bosa Centro | Polígono establecido del área declarada del parque https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1rarhL7Pd1eJ4LS_ka9IKzmJ9JODDPvnC | UPZ Aledañas | POLITICAS 1. Para el Manejo del Suelo de Protección del Distrio Capital. 2. Gestión de la Conservación de la Biodiversidad. 3. Humedales del Distrito Capital. 4. Distrital de Espacio Público. 5. Distrital de Gestión del Riesgo. 6. Política Pública Distrital de HUmedales. 7. Nacional de Humedales interiores de Colombia. 8. Nacional para la Gestión Integral del Recurso Hídrico 9. Plan Distrital del Agua. 10. Plan Distirtal de Gestión del Riesgo y adaptación a la variabilidad y cambio climático. 11. Plan Ordenamiento Territorial POT. 12. Plan Nacional de Restauración Ecológica. 13. Política SINAP y Decreto 2372 de 2010. 14. Política Nacional para la Gestión integral de la Biodiversidad y sus ServiciosEcosistémicos PGIBSE |  |  | 115163 | 54192 | 60971 | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D
8086 | Áreas protegidas | 1 | FORMULAR IMPLEMENTAR Y HACER SEGUIMIENTO 100% LAS ACTIVIDADES DEFINIDAS EN LOS PLANES DE TRABAJO DE LOS RDH, PEDM Y PAISAJES SOSTENIBLES. | Constante | 253 | ESPECIAL | 71 Humedal Tunjo | 71 | 2025 | 8 | Agosto | 3.12 | 611528592 | 3.12 | 0 | 386956897 | 169785856 | 386956897 | 3.12 | 3.12 | 556854255 | 284042579 | 556854255 | 89519180 | 0 | 0 | 54674337 | 52049639 | A agosto se han realizado 175 actividades en el humedal reportadas en el plan de trabajo para el periodo 2025-II con la participación de 2435 personas, estas acciones se desarrollan para la implementación de las 5 estrategias de la Política de Humedales del Distrito entre las actividades realizadas se destacan en la estrategia Investigación y Monitoreo Comunitario: los monitoreo comunitario, monitoreos de biodiversidad y las actividades para el desarrollo de investigaciones académicas y ciudadanas, en la estrategia de educación, participación y comunicación se destacan actividades enfocadas a la educación comunitaria con Intercambio de saberes, acciones pedagógicas, apoyo a Proyectos Educativos Ambientales Escolares, apoyo a Proyectos Ciudadanos de Educación Ambiental, eventos representativos o de impacto, gestion socioambiental y de gobernanza, jornadas de apropiación, mesa territorial, plan Padrino Verde, procesos de formación, recorridos interpretativos, en la estrategia Restauración, Compensación y recuperación la administración del humedal realiza visitas de campo para apoyar el control que realizan otras dependencias de la secretaria, actividades de restauración y manejo de coberturas y conectividad ecológica - ecosistémica, jornadas de plantación, de enriquecimiento, de riego, jornadas de limpieza y operativos de recuperación de espacio público natural, seguimiento y alerta temprana para el control de factores tensionantes así como el reportes de gestión a factores tensionantes y el seguimiento de Unidades productivas donde tenemos especies de flora nativa delos humedales desde semilla hasta su crecimiento para luego plantar en actividades de restauración ecológica en humedales, en cuanto a la estrategia Manejo y Uso sostenible: se realizaron actividades para el seguimiento al mantenimiento en franja terrestre del humedal, verificación del correcto mantenimiento realizado en el cuerpo de agua, así como el seguimiento a la implementación del Plan de manejo del humedal y a las acciones de Vigilancia y Seguridad para conservación del humedal por último en la estrategia Gestión Interinstitucional la administración del humedal participa en espacios locales donde se planifican acciones interinstitucional que mitiguen los tensionantes de origen antrópico hacia el humedal, así como la planificación de actividades que promueven el conocimiento, cuidado y aprovechamiento del humedal como un área pasiva de contemplación. | NA | NA | Las acciones contempladas en los planes de trabajo no solo están orientadas a la recuperación ambiental de las áreas protegidas, sino también hacia el fortalecimiento del tejido social de la comunidad aledaña para la protección y conservación de estas. Así mismo, los Planes de trabajo de los Paisajes Sostenibles permiten fortalecer los procesos de gestión y gobernanza enfocados a buscar un equilibrio entre la producción sostenible y la conservación de estos ecosistemas, así como la protección cultural campesina, los saberes ancestrales. La definición de las acciones a ejecutar en los planes de trabajo, permite establecer una ruta clara de acción para el cumplimiento de los objetivos de conservación que definen los instrumentos de gestión e incorpora la medición de la efectividad en el manejo y la evaluación ecológica de los ecosistemas en las Reservas Distritales de Humedales. | https://drive.google.com/drive/u/1/folders/1n17OQXG2B-XktHvbp7oXLCuFvGL7BXKP | Tunjuelito | Venecia, Arborizadora Baja | El Carmen, San Vicente de Ferrer, Tejar de Ontario, Molinos | Polígono establecido del área declarada del parque https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1rarhL7Pd1eJ4LS_ka9IKzmJ9JODDPvnC | UPZ Aledañas | POLITICAS 1. Para el Manejo del Suelo de Protección del Distrio Capital. 2. Gestión de la Conservación de la Biodiversidad. 3. Humedales del Distrito Capital. 4. Distrital de Espacio Público. 5. Distrital de Gestión del Riesgo. 6. Política Pública Distrital de HUmedales. 7. Nacional de Humedales interiores de Colombia. 8. Nacional para la Gestión Integral del Recurso Hídrico 9. Plan Distrital del Agua. 10. Plan Distirtal de Gestión del Riesgo y adaptación a la variabilidad y cambio climático. 11. Plan Ordenamiento Territorial POT. 12. Plan Nacional de Restauración Ecológica. 13. Política SINAP y Decreto 2372 de 2010. 14. Política Nacional para la Gestión integral de la Biodiversidad y sus ServiciosEcosistémicos PGIBSE |  |  | 228386 | 112460 | 115926 | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D
8086 | Áreas protegidas | 1 | FORMULAR IMPLEMENTAR Y HACER SEGUIMIENTO 100% LAS ACTIVIDADES DEFINIDAS EN LOS PLANES DE TRABAJO DE LOS RDH, PEDM Y PAISAJES SOSTENIBLES. | Constante | 253 | ESPECIAL | 72 Humedal Salitre | 72 | 2025 | 8 | Agosto | 3.12 | 579997761 | 3.12 | 0 | 355322393 | 169785856 | 355322393 | 3.12 | 3.12 | 534599360 | 237224013 | 534599360 | 74624728 | 0 | 0 | 45398401 | 43219004 | A agosto se han realizado 261 actividades en el humedal reportadas en el plan de trabajo para el periodo 2025-II con la participación de 3965 personas, estas acciones se desarrollan para la implementación de las 5 estrategias de la Política de Humedales del Distrito entre las actividades realizadas se destacan en la estrategia Investigación y Monitoreo Comunitario: los monitoreo comunitario, monitoreos de biodiversidad y las actividades para el desarrollo de investigaciones académicas y ciudadanas, en la estrategia de educación, participación y comunicación se destacan actividades enfocadas a la educación comunitaria con Intercambio de saberes, acciones pedagógicas, apoyo a Proyectos Educativos Ambientales Escolares, apoyo a Proyectos Ciudadanos de Educación Ambiental, eventos representativos o de impacto, gestion socioambiental y de gobernanza, jornadas de apropiación, mesa territorial, plan Padrino Verde, procesos de formación, recorridos interpretativos, en la estrategia Restauración, Compensación y recuperación la administración del humedal realiza visitas de campo para apoyar el control que realizan otras dependencias de la secretaria, actividades de restauración y manejo de coberturas y conectividad ecológica - ecosistémica, jornadas de plantación, de enriquecimiento, de riego, jornadas de limpieza y operativos de recuperación de espacio público natural, seguimiento y alerta temprana para el control de factores tensionantes así como el reportes de gestión a factores tensionantes y el seguimiento de Unidades productivas donde tenemos especies de flora nativa delos humedales desde semilla hasta su crecimiento para luego plantar en actividades de restauración ecológica en humedales, en cuanto a la estrategia Manejo y Uso sostenible: se realizaron actividades para el seguimiento al mantenimiento en franja terrestre del humedal, verificación del correcto mantenimiento realizado en el cuerpo de agua, así como el seguimiento a la implementación del Plan de manejo del humedal y a las acciones de Vigilancia y Seguridad para conservación del humedal por último en la estrategia Gestión Interinstitucional la administración del humedal participa en espacios locales donde se planifican acciones interinstitucional que mitiguen los tensionantes de origen antrópico hacia el humedal, así como la planificación de actividades que promueven el conocimiento, cuidado y aprovechamiento del humedal como un área pasiva de contemplación. | NA | NA | Las acciones contempladas en los planes de trabajo no solo están orientadas a la recuperación ambiental de las áreas protegidas, sino también hacia el fortalecimiento del tejido social de la comunidad aledaña para la protección y conservación de estas. Así mismo, los Planes de trabajo de los Paisajes Sostenibles permiten fortalecer los procesos de gestión y gobernanza enfocados a buscar un equilibrio entre la producción sostenible y la conservación de estos ecosistemas, así como la protección cultural campesina, los saberes ancestrales. La definición de las acciones a ejecutar en los planes de trabajo, permite establecer una ruta clara de acción para el cumplimiento de los objetivos de conservación que definen los instrumentos de gestión e incorpora la medición de la efectividad en el manejo y la evaluación ecológica de los ecosistemas en las Reservas Distritales de Humedales. | https://drive.google.com/drive/u/1/folders/1n17OQXG2B-XktHvbp7oXLCuFvGL7BXKP | Barrios Unidos | Parque Salitre | Rosario, San José | Polígono establecido del área declarada del parque https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1rarhL7Pd1eJ4LS_ka9IKzmJ9JODDPvnC | UPZ Aledañas | POLITICAS 1. Para el Manejo del Suelo de Protección del Distrio Capital. 2. Gestión de la Conservación de la Biodiversidad. 3. Humedales del Distrito Capital. 4. Distrital de Espacio Público. 5. Distrital de Gestión del Riesgo. 6. Política Pública Distrital de HUmedales. 7. Nacional de Humedales interiores de Colombia. 8. Nacional para la Gestión Integral del Recurso Hídrico 9. Plan Distrital del Agua. 10. Plan Distirtal de Gestión del Riesgo y adaptación a la variabilidad y cambio climático. 11. Plan Ordenamiento Territorial POT. 12. Plan Nacional de Restauración Ecológica. 13. Política SINAP y Decreto 2372 de 2010. 14. Política Nacional para la Gestión integral de la Biodiversidad y sus ServiciosEcosistémicos PGIBSE |  |  | 1465 | 803 | 662 | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D
8086 | Áreas protegidas | 1 | FORMULAR IMPLEMENTAR Y HACER SEGUIMIENTO 100% LAS ACTIVIDADES DEFINIDAS EN LOS PLANES DE TRABAJO DE LOS RDH, PEDM Y PAISAJES SOSTENIBLES. | Constante | 253 | ESPECIAL | 73 Humedal Tingua Azul | 73 | 2025 | 8 | Agosto | 3.12 | 600375970 | 3.12 | 0 | 355322393 | 169785856 | 355322393 | 3.12 | 3.12 | 554977569 | 237224013 | 554977569 | 74624728 | 0 | 0 | 45398401 | 43219004 | A agosto se han realizado 188 actividades en el humedal reportadas en el plan de trabajo para el periodo 2025-II con la participación de 2307 personas, estas acciones se desarrollan para la implementación de las 5 estrategias de la Política de Humedales del Distrito entre las actividades realizadas se destacan en la estrategia Investigación y Monitoreo Comunitario: los monitoreo comunitario, monitoreos de biodiversidad y las actividades para el desarrollo de investigaciones académicas y ciudadanas, en la estrategia de educación, participación y comunicación se destacan actividades enfocadas a la educación comunitaria con Intercambio de saberes, acciones pedagógicas, apoyo a Proyectos Educativos Ambientales Escolares, apoyo a Proyectos Ciudadanos de Educación Ambiental, eventos representativos o de impacto, gestion socioambiental y de gobernanza, jornadas de apropiación, mesa territorial, plan Padrino Verde, procesos de formación, recorridos interpretativos, en la estrategia Restauración, Compensación y recuperación la administración del humedal realiza visitas de campo para apoyar el control que realizan otras dependencias de la secretaria, actividades de restauración y manejo de coberturas y conectividad ecológica - ecosistémica, jornadas de plantación, de enriquecimiento, de riego, jornadas de limpieza y operativos de recuperación de espacio público natural, seguimiento y alerta temprana para el control de factores tensionantes así como el reportes de gestión a factores tensionantes y el seguimiento de Unidades productivas donde tenemos especies de flora nativa delos humedales desde semilla hasta su crecimiento para luego plantar en actividades de restauración ecológica en humedales, en cuanto a la estrategia Manejo y Uso sostenible: se realizaron actividades para el seguimiento al mantenimiento en franja terrestre del humedal, verificación del correcto mantenimiento realizado en el cuerpo de agua, así como el seguimiento a la implementación del Plan de manejo del humedal y a las acciones de Vigilancia y Seguridad para conservación del humedal por último en la estrategia Gestión Interinstitucional la administración del humedal participa en espacios locales donde se planifican acciones interinstitucional que mitiguen los tensionantes de origen antrópico hacia el humedal, así como la planificación de actividades que promueven el conocimiento, cuidado y aprovechamiento del humedal como un área pasiva de contemplación. | NA | NA | Las acciones contempladas en los planes de trabajo no solo están orientadas a la recuperación ambiental de las áreas protegidas, sino también hacia el fortalecimiento del tejido social de la comunidad aledaña para la protección y conservación de estas. Así mismo, los Planes de trabajo de los Paisajes Sostenibles permiten fortalecer los procesos de gestión y gobernanza enfocados a buscar un equilibrio entre la producción sostenible y la conservación de estos ecosistemas, así como la protección cultural campesina, los saberes ancestrales. La definición de las acciones a ejecutar en los planes de trabajo, permite establecer una ruta clara de acción para el cumplimiento de los objetivos de conservación que definen los instrumentos de gestión e incorpora la medición de la efectividad en el manejo y la evaluación ecológica de los ecosistemas en las Reservas Distritales de Humedales. | https://drive.google.com/drive/u/1/folders/1n17OQXG2B-XktHvbp7oXLCuFvGL7BXKP | Kennedy Bosa | Timiza | San Andres, Tundama, Boita Sector I y II, Santa Catalina, Lago Timiza, Socorro, Catalina II, Nueva Roma, Nuevo Chile, Olarte y Villa del Rio | Shapefiles áreas protegidas Bogotá D.C: | UPZ Aledañas | POLITICAS 1. Para el Manejo del Suelo de Protección del Distrio Capital. 2. Gestión de la Conservación de la Biodiversidad. 3. Humedales del Distrito Capital. 4. Distrital de Espacio Público. 5. Distrital de Gestión del Riesgo. 6. Política Pública Distrital de Humedales. 7. Nacional de Humedales interiores de Colombia. 8. Nacional para la Gestión Integral del Recurso Hídrico 9. Plan Distrital del Agua. 10. Plan Distirtal de Gestión del Riesgo y adaptación a la variabilidad y cambio climático. 11. Plan Ordenamiento Territorial POT. 12. Plan Nacional de Restauración Ecológica. 13. Política SINAP y Decreto 2372 de 2010. 14. Política Nacional para la Gestión integral de la Biodiversidad y sus ServiciosEcosistémicos PGIBSE |  |  | 139367 | 67527 | 71840 | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D
8086 | Áreas protegidas | 1 | FORMULAR IMPLEMENTAR Y HACER SEGUIMIENTO 100% LAS ACTIVIDADES DEFINIDAS EN LOS PLANES DE TRABAJO DE LOS RDH, PEDM Y PAISAJES SOSTENIBLES. | Constante | 253 | ESPECIAL | 74 Humedal Escritorio -Hyntiba | 74 | 2025 | 8 | Agosto | 3.12 | 436088849 | 3.12 | 0 | 334312393 | 169785856 | 334312393 | 3.12 | 3.12 | 394893325 | 216010770 | 394893325 | 67876131 | 0 | 0 | 41195524 | 39217890 | A agosto se han realizado 79 actividades en el humedal reportadas en el plan de trabajo para el periodo 2025-II con la participación de 1766 personas, estas acciones se desarrollan para la implementación de las 5 estrategias de la Política de Humedales del Distrito entre las actividades realizadas se destacan en la estrategia Investigación y Monitoreo Comunitario: los monitoreo comunitario, monitoreos de biodiversidad y las actividades para el desarrollo de investigaciones académicas y ciudadanas, en la estrategia de educación, participación y comunicación se destacan actividades enfocadas a la educación comunitaria con Intercambio de saberes, acciones pedagógicas, apoyo a Proyectos Educativos Ambientales Escolares, apoyo a Proyectos Ciudadanos de Educación Ambiental, eventos representativos o de impacto, gestion socioambiental y de gobernanza, jornadas de apropiación, mesa territorial, plan Padrino Verde, procesos de formación, recorridos interpretativos, en la estrategia Restauración, Compensación y recuperación la administración del humedal realiza visitas de campo para apoyar el control que realizan otras dependencias de la secretaria, actividades de restauración y manejo de coberturas y conectividad ecológica - ecosistémica, jornadas de plantación, de enriquecimiento, de riego, jornadas de limpieza y operativos de recuperación de espacio público natural, seguimiento y alerta temprana para el control de factores tensionantes así como el reportes de gestión a factores tensionantes y el seguimiento de Unidades productivas donde tenemos especies de flora nativa delos humedales desde semilla hasta su crecimiento para luego plantar en actividades de restauración ecológica en humedales, en cuanto a la estrategia Manejo y Uso sostenible: se realizaron actividades para el seguimiento al mantenimiento en franja terrestre del humedal, verificación del correcto mantenimiento realizado en el cuerpo de agua, así como el seguimiento a la implementación del Plan de manejo del humedal y a las acciones de Vigilancia y Seguridad para conservación del humedal por último en la estrategia Gestión Interinstitucional la administración del humedal participa en espacios locales donde se planifican acciones interinstitucional que mitiguen los tensionantes de origen antrópico hacia el humedal, así como la planificación de actividades que promueven el conocimiento, cuidado y aprovechamiento del humedal como un área pasiva de contemplación. | NA | NA | Las acciones contempladas en los planes de trabajo no solo están orientadas a la recuperación ambiental de las áreas protegidas, sino también hacia el fortalecimiento del tejido social de la comunidad aledaña para la protección y conservación de estas. Así mismo, los Planes de trabajo de los Paisajes Sostenibles permiten fortalecer los procesos de gestión y gobernanza enfocados a buscar un equilibrio entre la producción sostenible y la conservación de estos ecosistemas, así como la protección cultural campesina, los saberes ancestrales. La definición de las acciones a ejecutar en los planes de trabajo, permite establecer una ruta clara de acción para el cumplimiento de los objetivos de conservación que definen los instrumentos de gestión e incorpora la medición de la efectividad en el manejo y la evaluación ecológica de los ecosistemas en las Reservas Distritales de Humedales. | https://drive.google.com/drive/u/1/folders/1n17OQXG2B-XktHvbp7oXLCuFvGL7BXKP | Fontibón | Fontibon San Pablo Aeropuerto | Florencia, Las Brisas, Planadas, Casandra y aeropuerto | Shapefiles áreas protegidas Bogotá D.C: | UPZ Aledañas | POLITICAS 1. Para el Manejo del Suelo de Protección del Distrio Capital. 2. Gestión de la Conservación de la Biodiversidad. 3. Humedales del Distrito Capital. 4. Distrital de Espacio Público. 5. Distrital de Gestión del Riesgo. 6. Política Pública Distrital de HUmedales. 7. Nacional de Humedales interiores de Colombia. 8. Nacional para la Gestión Integral del Recurso Hídrico 9. Plan Distrital del Agua. 10. Plan Distirtal de Gestión del Riesgo y adaptación a la variabilidad y cambio climático. 11. Plan Ordenamiento Territorial POT. 12. Plan Nacional de Restauración Ecológica. 13. Política SINAP y Decreto 2372 de 2010. 14. Política Nacional para la Gestión integral de la Biodiversidad y sus ServiciosEcosistémicos PGIBSE |  |  | 36271 | 17700 | 18571 | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D
8086 | Áreas protegidas | 1 | FORMULAR IMPLEMENTAR Y HACER SEGUIMIENTO 100% LAS ACTIVIDADES DEFINIDAS EN LOS PLANES DE TRABAJO DE LOS RDH, PEDM Y PAISAJES SOSTENIBLES. | Constante | 253 | ESPECIAL | 75 PS Agroparque La Requilina - El Uval | 75 | 2025 | 8 | Agosto | 3.12 | 105963034 | 3.12 | 0 | 58113379 | 169785856 | 58113379 | 3.12 | 3.12 | 102002251 | 23668264 | 102002251 | 6984113 | 0 | 0 | 3960783 | 3770642 | Priorización de la Quebradas: Pasoleón y la Villalobos. Se realizo 6 jornadas de plantación de 220 árboles. Se realizaron 6 capacitaciones a 33 personas sobre las huertas multiestratos en las que se producen plantas alimenticias, medicinales o aromáticas y se incluyen frutales, con manejo agroecológico. Se vincularon 12 predios al Ordenamiento Ambiental de Finca (OAF) y se ofreció acompañamiento técnico en el proceso de OAF en 19 predios, con el objetivo de fomentar la implementación de prácticas agropecuarias sostenibles | NA | NA | Las acciones contempladas en los planes de trabajo no solo están orientadas a la recuperación ambiental de las áreas protegidas, sino también hacia el fortalecimiento del tejido social de la comunidad aledaña para la protección y conservación de estas. Así mismo, los Planes de trabajo de los Paisajes Sostenibles permiten fortalecer los procesos de gestión y gobernanza enfocados a buscar un equilibrio entre la producción sostenible y la conservación de estos ecosistemas, así como la protección cultural campesina, los saberes ancestrales. La definición de las acciones a ejecutar en los planes de trabajo, permite establecer una ruta clara de acción para el cumplimiento de los objetivos de conservación que definen los instrumentos de gestión e incorpora la medición de la efectividad en el manejo y la evaluación ecológica de los ecosistemas en las Reservas Distritales de Humedales. | https://drive.google.com/drive/u/1/folders/1n17OQXG2B-XktHvbp7oXLCuFvGL7BXKP | Usme | N/A | N/A | N/A | N/A | POLITICAS 1. Para el Manejo del Suelo de Protección del Distrio Capital. 2. Gestión de la Conservación de la Biodiversidad. 3. Humedales del Distrito Capital. 4. Distrital de Espacio Público. 5. Distrital de Gestión del Riesgo. 6. Política Pública Distrital de HUmedales. 7. Nacional de Humedales interiores de Colombia. 8. Nacional para la Gestión Integral del Recurso Hídrico 9. Plan Distrital del Agua. 10. Plan Distirtal de Gestión del Riesgo y adaptación a la variabilidad y cambio climático. 11. Plan Ordenamiento Territorial POT. 12. Plan Nacional de Restauración Ecológica. 13. Política SINAP y Decreto 2372 de 2010. 14. Política Nacional para la Gestión integral de la Biodiversidad y sus ServiciosEcosistémicos PGIBSE |  |  | 207498 | 102947 | 104551 | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D
8086 | Áreas protegidas | 1 | FORMULAR IMPLEMENTAR Y HACER SEGUIMIENTO 100% LAS ACTIVIDADES DEFINIDAS EN LOS PLANES DE TRABAJO DE LOS RDH, PEDM Y PAISAJES SOSTENIBLES. | Constante | 253 | ESPECIAL | 76 PS Agroparque Los Soches | 76 | 2025 | 8 | Agosto | 3.12 | 142437910 | 3.12 | 0 | 88453129 | 169785856 | 88453129 | 3.12 | 3.12 | 132407943 | 54301344 | 132407943 | 16729455 | 0 | 0 | 10029967 | 9548468 | Se priorizaron las Quebradas Los Cáquezas y Los Soches, se realizó plantación de 200 árboles. Se realizaron 6 capacitaciones con la participación de 34 personas sobre el manejo de huertas multiestrato, fertilización y/o manejo de plagas y enfermedades en las plantas de la huerta. Se vincularon 18 predios al Ordenamiento Ambiental de Finca (OAF).Se brindó acompañamiento técnico en el proceso de Ordenamiento Ambiental de Finca (OAF) en 20 predios. | NA | NA | Las acciones contempladas en los planes de trabajo no solo están orientadas a la recuperación ambiental de las áreas protegidas, sino también hacia el fortalecimiento del tejido social de la comunidad aledaña para la protección y conservación de estas. Así mismo, los Planes de trabajo de los Paisajes Sostenibles permiten fortalecer los procesos de gestión y gobernanza enfocados a buscar un equilibrio entre la producción sostenible y la conservación de estos ecosistemas, así como la protección cultural campesina, los saberes ancestrales. La definición de las acciones a ejecutar en los planes de trabajo, permite establecer una ruta clara de acción para el cumplimiento de los objetivos de conservación que definen los instrumentos de gestión e incorpora la medición de la efectividad en el manejo y la evaluación ecológica de los ecosistemas en las Reservas Distritales de Humedales. | https://drive.google.com/drive/u/1/folders/1n17OQXG2B-XktHvbp7oXLCuFvGL7BXKP | Usme | N/A | N/A | N.A. | N.A. | POLITICAS 1. Para el Manejo del Suelo de Protección del Distrio Capital. 2. Gestión de la Conservación de la Biodiversidad. 3. Humedales del Distrito Capital. 4. Distrital de Espacio Público. 5. Distrital de Gestión del Riesgo. 6. Política Pública Distrital de HUmedales. 7. Nacional de Humedales interiores de Colombia. 8. Nacional para la Gestión Integral del Recurso Hídrico 9. Plan Distrital del Agua. 10. Plan Distirtal de Gestión del Riesgo y adaptación a la variabilidad y cambio climático. 11. Plan Ordenamiento Territorial POT. 12. Plan Nacional de Restauración Ecológica. 13. Política SINAP y Decreto 2372 de 2010. 14. Política Nacional para la Gestión integral de la Biodiversidad y sus ServiciosEcosistémicos PGIBSE |  |  | 207498 | 102947 | 104551 | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D
8086 | Áreas protegidas | 1 | FORMULAR IMPLEMENTAR Y HACER SEGUIMIENTO 100% LAS ACTIVIDADES DEFINIDAS EN LOS PLANES DE TRABAJO DE LOS RDH, PEDM Y PAISAJES SOSTENIBLES. | Constante | 253 | ESPECIAL | 77 PS Agroparque Quiba | 77 | 2025 | 8 | Agosto | 3.12 | 105963034 | 3.12 | 0 | 58113379 | 169785856 | 58113379 | 3.12 | 3.12 | 102002251 | 23668264 | 102002251 | 6984113 | 0 | 0 | 3960783 | 3770642 | Se priorizó la Quebrada Limas y la bocatoma del acueducto ubicada en el predio Aguas Vivas. Se realizó plantación de 196 árboles de la SDA. Se vincularon 13 predios al Ordenamiento Ambiental de Finca (OAF) y se realizaron 5 capacitaciones con la participación de 25 personas, enfocada en la importancia de la restauración ecológica y la gestión sostenible del agua.Se brindó acompañamiento al proceso de OAF en 18 predios. | NA | NA | Las acciones contempladas en los planes de trabajo no solo están orientadas a la recuperación ambiental de las áreas protegidas, sino también hacia el fortalecimiento del tejido social de la comunidad aledaña para la protección y conservación de estas. Así mismo, los Planes de trabajo de los Paisajes Sostenibles permiten fortalecer los procesos de gestión y gobernanza enfocados a buscar un equilibrio entre la producción sostenible y la conservación de estos ecosistemas, así como la protección cultural campesina, los saberes ancestrales. La definición de las acciones a ejecutar en los planes de trabajo, permite establecer una ruta clara de acción para el cumplimiento de los objetivos de conservación que definen los instrumentos de gestión e incorpora la medición de la efectividad en el manejo y la evaluación ecológica de los ecosistemas en las Reservas Distritales de Humedales. | https://drive.google.com/drive/u/1/folders/1n17OQXG2B-XktHvbp7oXLCuFvGL7BXKP | Ciudad Bolívar | N/A | N/A | N.A. | N.A. | POLITICAS 1. Para el Manejo del Suelo de Protección del Distrio Capital. 2. Gestión de la Conservación de la Biodiversidad. 3. Humedales del Distrito Capital. 4. Distrital de Espacio Público. 5. Distrital de Gestión del Riesgo. 6. Política Pública Distrital de HUmedales. 7. Nacional de Humedales interiores de Colombia. 8. Nacional para la Gestión Integral del Recurso Hídrico 9. Plan Distrital del Agua. 10. Plan Distirtal de Gestión del Riesgo y adaptación a la variabilidad y cambio climático. 11. Plan Ordenamiento Territorial POT. 12. Plan Nacional de Restauración Ecológica. 13. Política SINAP y Decreto 2372 de 2010. 14. Política Nacional para la Gestión integral de la Biodiversidad y sus ServiciosEcosistémicos PGIBSE |  |  | 333404.5 | 166497 | 166907.5 | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D
8086 | Áreas protegidas | 1 | FORMULAR IMPLEMENTAR Y HACER SEGUIMIENTO 100% LAS ACTIVIDADES DEFINIDAS EN LOS PLANES DE TRABAJO DE LOS RDH, PEDM Y PAISAJES SOSTENIBLES. | Constante | 253 | ESPECIAL | 78 PS Corredor Paso Colorado - Peñas Blancas | 78 | 2025 | 8 | Agosto | 3.12 | 105963034 | 3.12 | 0 | 58113379 | 169785856 | 58113379 | 3.12 | 3.12 | 102002251 | 23668264 | 102002251 | 6984113 | 0 | 0 | 3960783 | 3770642 | Se priorizaron las Quebradas Los Bobos, Paso Negro y La Samaria, se realizó un recorrido por la Quebrada Paso Negro. Se realizó la plantación de 244 árboles. se realizaron 6 capacitaciones participaron 51 personas. Asimismo, se vincularon 7 predios al proceso de Ordenamiento Ambiental de Finca (OAF). Se brindó acompañamiento a 20 predios, promoviendo prácticas sostenibles que contribuyen a la conservación de los ecosistemas y a la gestión integral de las cuencas | NA | NA | Las acciones contempladas en los planes de trabajo no solo están orientadas a la recuperación ambiental de las áreas protegidas, sino también hacia el fortalecimiento del tejido social de la comunidad aledaña para la protección y conservación de estas. Así mismo, los Planes de trabajo de los Paisajes Sostenibles permiten fortalecer los procesos de gestión y gobernanza enfocados a buscar un equilibrio entre la producción sostenible y la conservación de estos ecosistemas, así como la protección cultural campesina, los saberes ancestrales. La definición de las acciones a ejecutar en los planes de trabajo, permite establecer una ruta clara de acción para el cumplimiento de los objetivos de conservación que definen los instrumentos de gestión e incorpora la medición de la efectividad en el manejo y la evaluación ecológica de los ecosistemas en las Reservas Distritales de Humedales. | https://drive.google.com/drive/u/1/folders/1n17OQXG2B-XktHvbp7oXLCuFvGL7BXKP | Ciudad Bolívar | N/A | N/A | N/A | N/A | POLITICAS 1. Para el Manejo del Suelo de Protección del Distrio Capital. 2. Gestión de la Conservación de la Biodiversidad. 3. Humedales del Distrito Capital. 4. Distrital de Espacio Público. 5. Distrital de Gestión del Riesgo. 6. Política Pública Distrital de HUmedales. 7. Nacional de Humedales interiores de Colombia. 8. Nacional para la Gestión Integral del Recurso Hídrico 9. Plan Distrital del Agua. 10. Plan Distirtal de Gestión del Riesgo y adaptación a la variabilidad y cambio climático. 11. Plan Ordenamiento Territorial POT. 12. Plan Nacional de Restauración Ecológica. 13. Política SINAP y Decreto 2372 de 2010. 14. Política Nacional para la Gestión integral de la Biodiversidad y sus ServiciosEcosistémicos PGIBSE |  |  | 333405 | 166497 | 166908 | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D
8086 | Áreas protegidas | 1 | FORMULAR IMPLEMENTAR Y HACER SEGUIMIENTO 100% LAS ACTIVIDADES DEFINIDAS EN LOS PLANES DE TRABAJO DE LOS RDH, PEDM Y PAISAJES SOSTENIBLES. | Constante | 253 | ESPECIAL | 79 PS Cuenca del Río Guayuriba | 79 | 2025 | 8 | Agosto | 3.12 | 105963034 | 3.12 | 0 | 58113379 | 169785856 | 58113379 | 3.12 | 3.12 | 102002251 | 23668264 | 102002251 | 6984113 | 0 | 0 | 3960783 | 3770642 | Se priorizaron los ríos Chochal, Santa Rosa, Pontezuelo y Blanco, junto con las quebradas y drenajes presentes en el polígono del paisaje. Se plantaron 615 árboles. Se realizaron 13 capacitaciones con la participación de 73 personas, se vincularon 4 predios al proceso de Ordenamiento Ambiental de Finca (OAF), y se brindó acompañamiento al proceso en 40+C37 predios, promoviendo prácticas sostenibles y la gestión integral de las cuencas. | NA | NA | Las acciones contempladas en los planes de trabajo no solo están orientadas a la recuperación ambiental de las áreas protegidas, sino también hacia el fortalecimiento del tejido social de la comunidad aledaña para la protección y conservación de estas. Así mismo, los Planes de trabajo de los Paisajes Sostenibles permiten fortalecer los procesos de gestión y gobernanza enfocados a buscar un equilibrio entre la producción sostenible y la conservación de estos ecosistemas, así como la protección cultural campesina, los saberes ancestrales. La definición de las acciones a ejecutar en los planes de trabajo, permite establecer una ruta clara de acción para el cumplimiento de los objetivos de conservación que definen los instrumentos de gestión e incorpora la medición de la efectividad en el manejo y la evaluación ecológica de los ecosistemas en las Reservas Distritales de Humedales. | https://drive.google.com/drive/u/1/folders/1n17OQXG2B-XktHvbp7oXLCuFvGL7BXKP | Sumapaz | N/A | N/A | N/A | N/A | POLITICAS 1. Para el Manejo del Suelo de Protección del Distrio Capital. 2. Gestión de la Conservación de la Biodiversidad. 3. Humedales del Distrito Capital. 4. Distrital de Espacio Público. 5. Distrital de Gestión del Riesgo. 6. Política Pública Distrital de HUmedales. 7. Nacional de Humedales interiores de Colombia. 8. Nacional para la Gestión Integral del Recurso Hídrico 9. Plan Distrital del Agua. 10. Plan Distirtal de Gestión del Riesgo y adaptación a la variabilidad y cambio climático. 11. Plan Ordenamiento Territorial POT. 12. Plan Nacional de Restauración Ecológica. 13. Política SINAP y Decreto 2372 de 2010. 14. Política Nacional para la Gestión integral de la Biodiversidad y sus ServiciosEcosistémicos PGIBSE |  |  | 1963 | 987 | 976 | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D
8086 | Áreas protegidas | 1 | FORMULAR IMPLEMENTAR Y HACER SEGUIMIENTO 100% LAS ACTIVIDADES DEFINIDAS EN LOS PLANES DE TRABAJO DE LOS RDH, PEDM Y PAISAJES SOSTENIBLES. | Constante | 253 | ESPECIAL | 80 PS Pilar San Juan y Sumapaz | 80 | 2025 | 8 | Agosto | 3.12 | 105963034 | 3.12 | 0 | 58113379 | 169785856 | 58113379 | 3.12 | 3.12 | 102002251 | 23668264 | 102002251 | 6984113 | 0 | 0 | 3960783 | 3770642 | Se priorizó la conservación de las coberturas naturales en los nacimientos de agua mediante la plantación de 388 árboles. Se vincularon 4 predios al Ordenamiento Ambiental de Finca (OAF). Se realizaron 5 capacitaciones con la participación de 78 personas sobre buenas prácticas pecuarias, enfocadas en la sanidad y manejo del ordeño, manejo de residuos sólidos. Se realizaron 38 acompañamientos mediante el seguimiento a procesos de Ordenamiento Ambiental de Finca. Se realizó una reunión informativa el 28 de marzo, en la sede del salón comunal de Santana, con los beneficiarios del Acueducto veredal Aguasclaras, se realizó mesa de Paisaje Sostenible el 30 de mayo y se realizó mesa consultiva en junio y Se realizó una mesa de concertación el 25 de julio, en la sede del salón comunal de Santana en agosto se realizó el día de campo programado en la mesa | NA | NA | Las acciones contempladas en los planes de trabajo no solo están orientadas a la recuperación ambiental de las áreas protegidas, sino también hacia el fortalecimiento del tejido social de la comunidad aledaña para la protección y conservación de estas. Así mismo, los Planes de trabajo de los Paisajes Sostenibles permiten fortalecer los procesos de gestión y gobernanza enfocados a buscar un equilibrio entre la producción sostenible y la conservación de estos ecosistemas, así como la protección cultural campesina, los saberes ancestrales. La definición de las acciones a ejecutar en los planes de trabajo, permite establecer una ruta clara de acción para el cumplimiento de los objetivos de conservación que definen los instrumentos de gestión e incorpora la medición de la efectividad en el manejo y la evaluación ecológica de los ecosistemas en las Reservas Distritales de Humedales. | https://drive.google.com/drive/u/1/folders/1n17OQXG2B-XktHvbp7oXLCuFvGL7BXKP | Sumapaz | N/A | N/A | N.A. | N.A. | POLITICAS 1. Para el Manejo del Suelo de Protección del Distrio Capital. 2. Gestión de la Conservación de la Biodiversidad. 3. Humedales del Distrito Capital. 4. Distrital de Espacio Público. 5. Distrital de Gestión del Riesgo. 6. Política Pública Distrital de HUmedales. 7. Nacional de Humedales interiores de Colombia. 8. Nacional para la Gestión Integral del Recurso Hídrico 9. Plan Distrital del Agua. 10. Plan Distirtal de Gestión del Riesgo y adaptación a la variabilidad y cambio climático. 11. Plan Ordenamiento Territorial POT. 12. Plan Nacional de Restauración Ecológica. 13. Política SINAP y Decreto 2372 de 2010. 14. Política Nacional para la Gestión integral de la Biodiversidad y sus ServiciosEcosistémicos PGIBSE |  |  | 1963 | 987 | 976 | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D
8086 | Áreas protegidas | 1 | FORMULAR IMPLEMENTAR Y HACER SEGUIMIENTO 100% LAS ACTIVIDADES DEFINIDAS EN LOS PLANES DE TRABAJO DE LOS RDH, PEDM Y PAISAJES SOSTENIBLES. | Constante | 253 | ESPECIAL | 81 PS Santa Librada Bolonia | 81 | 2025 | 8 | Agosto | 3.28 | 105963033 | 3.28 | 0 | 58113371 | 169785845 | 58113371 | 3.28 | 3.28 | 102002251 | 23668265 | 102002251 | 6984111 | 0 | 0 | 3960782 | 3770641 | Se realizaron 7 visitas de verificación del estado de los predios y del estado del Paisaje Sostenible y se realizó una reunión con los propietarios para informar sobre el Paisaje Sostenible e invitarlos a participar en el Ordenamiento Ambiental de Finca (OAF). Asimismo, se realizó una reunión con las administradoras del Parque Distrital Ecológico de Montaña (PDEM) Entrenubes para coordinar acciones dada la cercania del Paisaje con el PDEM Entrenubes | NA | NA | Las acciones contempladas en los planes de trabajo no solo están orientadas a la recuperación ambiental de las áreas protegidas, sino también hacia el fortalecimiento del tejido social de la comunidad aledaña para la protección y conservación de estas. Así mismo, los Planes de trabajo de los Paisajes Sostenibles permiten fortalecer los procesos de gestión y gobernanza enfocados a buscar un equilibrio entre la producción sostenible y la conservación de estos ecosistemas, así como la protección cultural campesina, los saberes ancestrales. La definición de las acciones a ejecutar en los planes de trabajo, permite establecer una ruta clara de acción para el cumplimiento de los objetivos de conservación que definen los instrumentos de gestión e incorpora la medición de la efectividad en el manejo y la evaluación ecológica de los ecosistemas en las Reservas Distritales de Humedales. | https://drive.google.com/drive/u/1/folders/1n17OQXG2B-XktHvbp7oXLCuFvGL7BXKP | Usme | N/A | N/A | N.A. | N.A. | POLITICAS 1. Para el Manejo del Suelo de Protección del Distrio Capital. 2. Gestión de la Conservación de la Biodiversidad. 3. Humedales del Distrito Capital. 4. Distrital de Espacio Público. 5. Distrital de Gestión del Riesgo. 6. Política Pública Distrital de HUmedales. 7. Nacional de Humedales interiores de Colombia. 8. Nacional para la Gestión Integral del Recurso Hídrico 9. Plan Distrital del Agua. 10. Plan Distirtal de Gestión del Riesgo y adaptación a la variabilidad y cambio climático. 11. Plan Ordenamiento Territorial POT. 12. Plan Nacional de Restauración Ecológica. 13. Política SINAP y Decreto 2372 de 2010. 14. Política Nacional para la Gestión integral de la Biodiversidad y sus ServiciosEcosistémicos PGIBSE |  |  | 207498 | 102947 | 104551 | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D
8086 | Áreas protegidas | 1 | FORMULAR IMPLEMENTAR Y HACER SEGUIMIENTO 100% LAS ACTIVIDADES DEFINIDAS EN LOS PLANES DE TRABAJO DE LOS RDH, PEDM Y PAISAJES SOSTENIBLES. | Constante | 253 | ESPECIAL | 50 PEDM Entrenubes | 50 | 2025 | 9 | Septiembre | 3.12 | 18664233141 | 3.12 | 0 | 14917855452 | 169785856 | 14917855452 | 3.12 | 3.12 | 16599031487 | 10808056165 | 16599031487 | 4685192766 | 0 | 0 | 2065201654 | 2039247722 | Para el mes de reporte se ejecutaron 31 actividades dentro de las que se encuentran: plantaciones comunitarias, senderos ecológicos mantenidos, gestión para establecimiento de alianzas interinstitucionales y educativas, jornadas lúdico-pedagógicas, instalación de biomantos, control de especies invasoras y/o exóticas, actualización de ficha del PDEM, cambio de coberturas vegetales, entre otros | N/A | N/A | Las acciones contempladas en los planes de trabajo no solo están orientadas a la recuperación ambiental de las áreas protegidas, sino también hacia el fortalecimiento del tejido social de la comunidad aledaña para la protección y conservación de estas. Así mismo, los Planes de trabajo de los Paisajes Sostenibles permiten fortalecer los procesos de gestión y gobernanza enfocados a buscar un equilibrio entre la producción sostenible y la conservación de estos ecosistemas, así como la protección cultural campesina, los saberes ancestrales. La definición de las acciones a ejecutar en los planes de trabajo, permite establecer una ruta clara de acción para el cumplimiento de los objetivos de conservación que definen los instrumentos de gestión e incorpora la medición de la efectividad en el manejo y la evaluación ecológica de los ecosistemas en las Reservas Distritales de Humedales. | https://drive.google.com/drive/u/1/folders/16VxjmEyQMAXIwYe0gKr9ffBteSf2TKFH | Usme, Rafael Uribe Uribe, San Cristobal | Diana Turbay, Marruecos, La Gloria, Los Libertadores, Danubio, Gran Yomasa, Alfonso Lopez, Ciudad Usme, La Flora y Paruqe Entrenubes | Nueva Esperanza (usme) El Refugio, Palermo, San Martin, Compostela II, Compostela III y I, San Ignacio,el Rosal, El porvenir I y II, Fiscala La Fortuna, Malvinas, Puerta al LLano, Rincón del Valle, Villa Diana, Alaska, Altos de Pino, Portal el Divino,Sierra Morena, Los Puentes, Arizona, BArcelona, Costa Rica, Diana Cultivos, Doña Liliana, El Bosque, Juan JOse Rondon, La MOrena I y II, la Paz, la Paz Cebadal, Puerto Rico, San Felipe, Villas del Eden, CAsa Loma, La Esmeralda, Portal II, San Isidro, Yomasita, Ayacucho, Duitama, El Paraiso, El progreso, El Triunfo, la Cabaña, la Esperanza, la Flora, la Marquesa, los Pinos, Nicaragua, Nuev San Martín de Loba, Villa Hermosa, Juan REy, Olivares, Barranquillita, Brasilia, Canada Guira, Danubio Azul, Nueva Roma, Nuevo Progreso, Las guacamayas, Molinos, Diana Turbay, La Belleza, La Peninsula, Nevado, Santa Marta, Tejares, VAlparaiso, Guacamayas, Manzanares, MOlinos II, Urbanización Cerros del Oriente I y II, Urb. San Cayetano, | Polígono establecido del área declarada del parque https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1rarhL7Pd1eJ4LS_ka9IKzmJ9JODDPvnC | 321 ha | SUELO DE PROTECCIÓN / BIDIVERSIDAD |  |  | 679210 | 336507 | 342703 | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D
8086 | Áreas protegidas | 1 | FORMULAR IMPLEMENTAR Y HACER SEGUIMIENTO 100% LAS ACTIVIDADES DEFINIDAS EN LOS PLANES DE TRABAJO DE LOS RDH, PEDM Y PAISAJES SOSTENIBLES. | Constante | 253 | ESPECIAL | 51 PEDM Serranía El Zuque | 51 | 2025 | 9 | Septiembre | 3.12 | 4224020114 | 3.12 | 0 | 3784466288 | 169785856 | 3784466288 | 3.12 | 3.12 | 3756631325 | 2446039239 | 3756631325 | 1060335473 | 0 | 0 | 467388789 | 461514991 | Para el mes de reporte se ejecutaron 13 actividades, dentro de las se encuentran: actividades con comunidad, jornadas de avistamiento de aves, jornada artística con el Jardín Infantil Altos del Zuque, caminatas interpretativas, reunión de gobernanza compartida, control de especies invasoras y/o exóticas, cambio de coberturas vegetales, entre otras | N/A | N/A | Las acciones contempladas en los planes de trabajo no solo están orientadas a la recuperación ambiental de las áreas protegidas, sino también hacia el fortalecimiento del tejido social de la comunidad aledaña para la protección y conservación de estas. Así mismo, los Planes de trabajo de los Paisajes Sostenibles permiten fortalecer los procesos de gestión y gobernanza enfocados a buscar un equilibrio entre la producción sostenible y la conservación de estos ecosistemas, así como la protección cultural campesina, los saberes ancestrales. La definición de las acciones a ejecutar en los planes de trabajo, permite establecer una ruta clara de acción para el cumplimiento de los objetivos de conservación que definen los instrumentos de gestión e incorpora la medición de la efectividad en el manejo y la evaluación ecológica de los ecosistemas en las Reservas Distritales de Humedales. | https://drive.google.com/drive/u/1/folders/16VxjmEyQMAXIwYe0gKr9ffBteSf2TKFH | San Cristobal | La Gloria, San Blas | Aguas Claras, Tibaque I, San Blas II, Los Alpes, Altos del Zipa, Ramjal, Moralba, Altos del Zuque, Quindío, Puente Colorao | Polígono establecido del área declarada del parque https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1rarhL7Pd1eJ4LS_ka9IKzmJ9JODDPvnC | 162,8 ha | SUELO DE PROTECCIÓN / BIDIVERSIDAD |  |  | 203239 | 97640 | 105599 | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D
8086 | Áreas protegidas | 1 | FORMULAR IMPLEMENTAR Y HACER SEGUIMIENTO 100% LAS ACTIVIDADES DEFINIDAS EN LOS PLANES DE TRABAJO DE LOS RDH, PEDM Y PAISAJES SOSTENIBLES. | Constante | 253 | ESPECIAL | 52 PEDM Mirador de los Nevados | 52 | 2025 | 9 | Septiembre | 3.12 | 4345487137 | 3.12 | 0 | 3712335062 | 169785856 | 3712335062 | 3.12 | 3.12 | 3864657994 | 2516378181 | 3864657994 | 1090826757 | 0 | 0 | 480829143 | 474786437 | Para el mes de reporte se ejecutaron 12 actividades, dentro de las se encuentran: plantación comunitaria de árboles nativos, mantenimiento integral a arbolado en proceso de consolidación, producción de compostaje, control de especies invasoras y/o exóticas, manejo integral de jardinería nativa, mantenimiento de huertas agroecológicas, capacitaciones, entre otras | N/A | N/A | Las acciones contempladas en los planes de trabajo no solo están orientadas a la recuperación ambiental de las áreas protegidas, sino también hacia el fortalecimiento del tejido social de la comunidad aledaña para la protección y conservación de estas. Así mismo, los Planes de trabajo de los Paisajes Sostenibles permiten fortalecer los procesos de gestión y gobernanza enfocados a buscar un equilibrio entre la producción sostenible y la conservación de estos ecosistemas, así como la protección cultural campesina, los saberes ancestrales. La definición de las acciones a ejecutar en los planes de trabajo, permite establecer una ruta clara de acción para el cumplimiento de los objetivos de conservación que definen los instrumentos de gestión e incorpora la medición de la efectividad en el manejo y la evaluación ecológica de los ecosistemas en las Reservas Distritales de Humedales. | https://drive.google.com/drive/u/1/folders/16VxjmEyQMAXIwYe0gKr9ffBteSf2TKFH | Suba | Suba | Suba Cerros, Suba Urbano | Polígono establecido del área declarada del parque https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1rarhL7Pd1eJ4LS_ka9IKzmJ9JODDPvnC | 6,2 ha | SUELO DE PROTECCIÓN / BIDIVERSIDAD |  |  | 189646 | 88947 | 100699 | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D
8086 | Áreas protegidas | 1 | FORMULAR IMPLEMENTAR Y HACER SEGUIMIENTO 100% LAS ACTIVIDADES DEFINIDAS EN LOS PLANES DE TRABAJO DE LOS RDH, PEDM Y PAISAJES SOSTENIBLES. | Constante | 253 | ESPECIAL | 53 PEDM Soratama | 53 | 2025 | 9 | Septiembre | 3.12 | 3810111897 | 3.12 | 0 | 3411847458 | 169785856 | 3411847458 | 3.12 | 3.12 | 3388522147 | 2206353890 | 3388522147 | 956434083 | 0 | 0 | 421589750 | 416291521 | Para el mes de reporte se ejecutaron 7 actividades, dentro de las se encuentran: control y sustitución de especies invasoras y/o exóticas, instalación de biomantos, seguimiento a consumo de cosechadoras de agua lluvia, seguimiento y gestión de tensionantes socioambientales, compostaje , entre otras. | N/A | N/A | Las acciones contempladas en los planes de trabajo no solo están orientadas a la recuperación ambiental de las áreas protegidas, sino también hacia el fortalecimiento del tejido social de la comunidad aledaña para la protección y conservación de estas. Así mismo, los Planes de trabajo de los Paisajes Sostenibles permiten fortalecer los procesos de gestión y gobernanza enfocados a buscar un equilibrio entre la producción sostenible y la conservación de estos ecosistemas, así como la protección cultural campesina, los saberes ancestrales. La definición de las acciones a ejecutar en los planes de trabajo, permite establecer una ruta clara de acción para el cumplimiento de los objetivos de conservación que definen los instrumentos de gestión e incorpora la medición de la efectividad en el manejo y la evaluación ecológica de los ecosistemas en las Reservas Distritales de Humedales. | https://drive.google.com/drive/u/1/folders/16VxjmEyQMAXIwYe0gKr9ffBteSf2TKFH | Usaquén | San Cristóbal Norte | Soratama, Barrancas Oriental Rural y La Cita | Polígono establecido del área declarada del parque https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1rarhL7Pd1eJ4LS_ka9IKzmJ9JODDPvnC | 6,01 ha | SUELO DE PROTECCIÓN / BIDIVERSIDAD |  |  | 73725 | 34887 | 38838 | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D
8086 | Áreas protegidas | 1 | FORMULAR IMPLEMENTAR Y HACER SEGUIMIENTO 100% LAS ACTIVIDADES DEFINIDAS EN LOS PLANES DE TRABAJO DE LOS RDH, PEDM Y PAISAJES SOSTENIBLES. | Constante | 253 | ESPECIAL | 54 PEDM Sierras del Chicó | 54 | 2025 | 9 | Septiembre | 3.12 | 193261409 | 3.12 | 0 | 538213795 | 169785856 | 538213795 | 3.12 | 3.12 | 171876990 | 111913527 | 171876990 | 48513483 | 0 | 0 | 21384419 | 21115675 | Para el mes de reporte se ejecutaron 3 actividades, dentro de las se encuentran: seguimiento y gestión de tensionantes socioambientales, participación en espacios sociales ambientales de la localidad, se realizó gestión para el suscripción de acuerdo de conservación con los propietarios del predio privado | N/A | N/A | Las acciones contempladas en los planes de trabajo no solo están orientadas a la recuperación ambiental de las áreas protegidas, sino también hacia el fortalecimiento del tejido social de la comunidad aledaña para la protección y conservación de estas. Así mismo, los Planes de trabajo de los Paisajes Sostenibles permiten fortalecer los procesos de gestión y gobernanza enfocados a buscar un equilibrio entre la producción sostenible y la conservación de estos ecosistemas, así como la protección cultural campesina, los saberes ancestrales. La definición de las acciones a ejecutar en los planes de trabajo, permite establecer una ruta clara de acción para el cumplimiento de los objetivos de conservación que definen los instrumentos de gestión e incorpora la medición de la efectividad en el manejo y la evaluación ecológica de los ecosistemas en las Reservas Distritales de Humedales. | https://drive.google.com/drive/u/1/folders/16VxjmEyQMAXIwYe0gKr9ffBteSf2TKFH | Chapinero | El refugio | Seminario | Polígono establecido del área declarada del parque | 18,29 ha | SUELO DE PROTECCIÓN / BIDIVERSIDAD |  |  | 42102 | 19043 | 23059 | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D
8086 | Áreas protegidas | 1 | FORMULAR IMPLEMENTAR Y HACER SEGUIMIENTO 100% LAS ACTIVIDADES DEFINIDAS EN LOS PLANES DE TRABAJO DE LOS RDH, PEDM Y PAISAJES SOSTENIBLES. | Constante | 253 | ESPECIAL | 55 PEDM Cerro Seco | 55 | 2025 | 9 | Septiembre | 3.12 | 204129011 | 3.12 | 0 | 547842129 | 169785856 | 547842129 | 3.12 | 3.12 | 181542089 | 118206722 | 181542089 | 51241525 | 0 | 0 | 22586922 | 22303066 | Para el mes de reporte se ejecutaron 13 actividades, dentro de las se encuentran: actividades con comunidad, jornadas de capacitación sobre el PMA del área protegida, recorrido de verificación de tensionantes socioambientales, participación en espacios comunitarios donde se trataron temas relacionados al PDEM, entre otras. | N/A | N/A | Las acciones contempladas en los planes de trabajo no solo están orientadas a la recuperación ambiental de las áreas protegidas, sino también hacia el fortalecimiento del tejido social de la comunidad aledaña para la protección y conservación de estas. Así mismo, los Planes de trabajo de los Paisajes Sostenibles permiten fortalecer los procesos de gestión y gobernanza enfocados a buscar un equilibrio entre la producción sostenible y la conservación de estos ecosistemas, así como la protección cultural campesina, los saberes ancestrales. La definición de las acciones a ejecutar en los planes de trabajo, permite establecer una ruta clara de acción para el cumplimiento de los objetivos de conservación que definen los instrumentos de gestión e incorpora la medición de la efectividad en el manejo y la evaluación ecológica de los ecosistemas en las Reservas Distritales de Humedales. | https://drive.google.com/drive/u/1/folders/16VxjmEyQMAXIwYe0gKr9ffBteSf2TKFH | Ciudad Bolivar | Jerusalem | Potosi, Arbolizadora Alta | Polígono establecido del área declarada del parque | 199,03 ha | SUELO DE PROTECCIÓN / BIDIVERSIDAD |  |  | 103896 | 51838 | 52058 | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D
8086 | Áreas protegidas | 1 | FORMULAR IMPLEMENTAR Y HACER SEGUIMIENTO 100% LAS ACTIVIDADES DEFINIDAS EN LOS PLANES DE TRABAJO DE LOS RDH, PEDM Y PAISAJES SOSTENIBLES. | Constante | 253 | ESPECIAL | 56 PEDM Cerro de la Conejera | 56 | 2025 | 9 | Septiembre | 3.12 | 1944383823 | 3.12 | 0 | 1920733330 | 169785856 | 1920733330 | 3.12 | 3.12 | 1729237309 | 1125950871 | 1729237309 | 488089328 | 0 | 0 | 215146514 | 212442711 | Para el mes de reporte se ejecutaron 3 actividades, dentro de las se encuentran: seguimiento y gestión de tensionantes socioambientales, elaboración de pieza de divulgación del área protegida, participación en espacios sociales ambientales de la localidad, | N/A | N/A | Las acciones contempladas en los planes de trabajo no solo están orientadas a la recuperación ambiental de las áreas protegidas, sino también hacia el fortalecimiento del tejido social de la comunidad aledaña para la protección y conservación de estas. Así mismo, los Planes de trabajo de los Paisajes Sostenibles permiten fortalecer los procesos de gestión y gobernanza enfocados a buscar un equilibrio entre la producción sostenible y la conservación de estos ecosistemas, así como la protección cultural campesina, los saberes ancestrales. La definición de las acciones a ejecutar en los planes de trabajo, permite establecer una ruta clara de acción para el cumplimiento de los objetivos de conservación que definen los instrumentos de gestión e incorpora la medición de la efectividad en el manejo y la evaluación ecológica de los ecosistemas en las Reservas Distritales de Humedales. | https://drive.google.com/drive/u/1/folders/16VxjmEyQMAXIwYe0gKr9ffBteSf2TKFH | Suba | Casa Blanca Suba, San José de Bavaria, La Academia | Delmonte, Vereda suba Cerros II, San José de Bavaría, Mirandela, Casablanca Suba I | Polígono establecido del área declarada del parque | 193,09 ha | SUELO DE PROTECCIÓN / BIDIVERSIDAD |  |  | 121971 | 56720 | 65251 | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D
8086 | Áreas protegidas | 1 | FORMULAR IMPLEMENTAR Y HACER SEGUIMIENTO 100% LAS ACTIVIDADES DEFINIDAS EN LOS PLANES DE TRABAJO DE LOS RDH, PEDM Y PAISAJES SOSTENIBLES. | Constante | 253 | ESPECIAL | 57 PEDM Cerro de Torca | 57 | 2025 | 9 | Septiembre | 3.12 | 193261409 | 3.12 | 0 | 538213795 | 169785856 | 538213795 | 3.12 | 3.12 | 171876990 | 111913527 | 171876990 | 48513483 | 0 | 0 | 21384419 | 21115675 | Para el mes de reporte se ejecutó 1 actividad, la cual consistió en remitir el documento técnico de acuerdo de conservación a los propietarios del predio privado que conforma el área protegida para revisión y retro alimentación del mismo | N/A | N/A | Las acciones contempladas en los planes de trabajo no solo están orientadas a la recuperación ambiental de las áreas protegidas, sino también hacia el fortalecimiento del tejido social de la comunidad aledaña para la protección y conservación de estas. Así mismo, los Planes de trabajo de los Paisajes Sostenibles permiten fortalecer los procesos de gestión y gobernanza enfocados a buscar un equilibrio entre la producción sostenible y la conservación de estos ecosistemas, así como la protección cultural campesina, los saberes ancestrales. La definición de las acciones a ejecutar en los planes de trabajo, permite establecer una ruta clara de acción para el cumplimiento de los objetivos de conservación que definen los instrumentos de gestión e incorpora la medición de la efectividad en el manejo y la evaluación ecológica de los ecosistemas en las Reservas Distritales de Humedales. | https://drive.google.com/drive/u/1/folders/16VxjmEyQMAXIwYe0gKr9ffBteSf2TKFH | Usaquén | Paseo de los Libertadores | Torca I | Polígono establecido del área declarada del parque | 22,03 ha | SUELO DE PROTECCIÓN / BIDIVERSIDAD |  |  | 2715 | 1320 | 1395 | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D
8086 | Áreas protegidas | 1 | FORMULAR IMPLEMENTAR Y HACER SEGUIMIENTO 100% LAS ACTIVIDADES DEFINIDAS EN LOS PLANES DE TRABAJO DE LOS RDH, PEDM Y PAISAJES SOSTENIBLES. | Constante | 253 | ESPECIAL | 58 RDH Humedal el Burro | 58 | 2025 | 9 | Septiembre | 3.12 | 819909401 | 3.12 | 0 | 507411131 | 169785856 | 507411131 | 3.12 | 3.12 | 729186239 | 474791908 | 729186239 | 205817917 | 0 | 0 | 90723162 | 89583020 | A septiembre se han realizado 227 actividades en el humedal reportadas en el plan de trabajo para el periodo 2025-II con la participación de 2136 personas, estas acciones se desarrollan para la implementación de las 5 estrategias de la Política de Humedales del Distrito entre las actividades realizadas se destacan en la estrategia Investigación y Monitoreo Comunitario: los monitoreo comunitario, monitoreos de biodiversidad y las actividades para el desarrollo de investigaciones académicas y ciudadanas, en la estrategia de educación, participación y comunicación se destacan actividades enfocadas a la educación comunitaria con Intercambio de saberes, acciones pedagógicas, apoyo a Proyectos Educativos Ambientales Escolares, apoyo a Proyectos Ciudadanos de Educación Ambiental, eventos representativos o de impacto, gestion socioambiental y de gobernanza, jornadas de apropiación, mesa territorial, plan Padrino Verde, procesos de formación, recorridos interpretativos, en la estrategia Restauración, Compensación y recuperación la administración del humedal realiza visitas de campo para apoyar el control que realizan otras dependencias de la secretaria, actividades de restauración y manejo de coberturas y conectividad ecológica - ecosistémica, jornadas de plantación, de enriquecimiento, de riego, jornadas de limpieza y operativos de recuperación de espacio público natural, seguimiento y alerta temprana para el control de factores tensionantes así como el reportes de gestión a factores tensionantes y el seguimiento de Unidades productivas donde tenemos especies de flora nativa delos humedales desde semilla hasta su crecimiento para luego plantar en actividades de restauración ecológica en humedales, en cuanto a la estrategia Manejo y Uso sostenible: se realizaron actividades para el seguimiento al mantenimiento en franja terrestre del humedal, verificación del correcto mantenimiento realizado en el cuerpo de agua, así como el seguimiento a la implementación del Plan de manejo del humedal y a las acciones de Vigilancia y Seguridad para conservación del humedal por último en la estrategia Gestión Interinstitucional la administración del humedal participa en espacios locales donde se planifican acciones interinstitucional que mitiguen los tensionantes de origen antrópico hacia el humedal, así como la planificación de actividades que promueven el conocimiento, cuidado y aprovechamiento del humedal como un área pasiva de contemplación. | N/A | N/A | Las acciones contempladas en los planes de trabajo no solo están orientadas a la recuperación ambiental de las áreas protegidas, sino también hacia el fortalecimiento del tejido social de la comunidad aledaña para la protección y conservación de estas. Así mismo, los Planes de trabajo de los Paisajes Sostenibles permiten fortalecer los procesos de gestión y gobernanza enfocados a buscar un equilibrio entre la producción sostenible y la conservación de estos ecosistemas, así como la protección cultural campesina, los saberes ancestrales. La definición de las acciones a ejecutar en los planes de trabajo, permite establecer una ruta clara de acción para el cumplimiento de los objetivos de conservación que definen los instrumentos de gestión e incorpora la medición de la efectividad en el manejo y la evaluación ecológica de los ecosistemas en las Reservas Distritales de Humedales. | https://drive.google.com/drive/u/1/folders/16VxjmEyQMAXIwYe0gKr9ffBteSf2TKFH | Kennedy | Castilla, Calandaima | Valladolit, Castilla, Monterrey, Villa Mariana, Villa Castilla, Pio XII, Nuevo Techo, El Condado, Tintala, Nueva Castilla, Villa Mejia | Polígono establecido del área declarada del parque https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1rarhL7Pd1eJ4LS_ka9IKzmJ9JODDPvnC | UPZ Aledañas | POLITICAS 1. Para el Manejo del Suelo de Protección del Distrio Capital. 2. Gestión de la Conservación de la Biodiversidad. 3. Humedales del Distrito Capital. 4. Distrital de Espacio Público. 5. Distrital de Gestión del Riesgo. 6. Política Pública Distrital de HUmedales. 7. Nacional de Humedales interiores de Colombia. 8. Nacional para la Gestión Integral del Recurso Hídrico 9. Plan Distrital del Agua. 10. Plan Distirtal de Gestión del Riesgo y adaptación a la variabilidad y cambio climático. 11. Plan Ordenamiento Territorial POT. 12. Plan Nacional de Restauración Ecológica. 13. Política SINAP y Decreto 2372 de 2010. 14. Política Nacional para la Gestión integral de la Biodiversidad y sus ServiciosEcosistémicos PGIBSE |  |  | 277900 | 133375 | 144525 | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D
8086 | Áreas protegidas | 1 | FORMULAR IMPLEMENTAR Y HACER SEGUIMIENTO 100% LAS ACTIVIDADES DEFINIDAS EN LOS PLANES DE TRABAJO DE LOS RDH, PEDM Y PAISAJES SOSTENIBLES. | Constante | 253 | ESPECIAL | 59 RDH Humedal Vaca | 59 | 2025 | 9 | Septiembre | 3.12 | 716084819 | 3.12 | 0 | 433728881 | 169785856 | 433728881 | 3.12 | 3.12 | 636849871 | 414669324 | 636849871 | 179755332 | 0 | 0 | 79234948 | 78239182 | A septiembre se han realizado 456 actividades en el humedal reportadas en el plan de trabajo para el periodo 2025-II con la participación de 8234 personas, estas acciones se desarrollan para la implementación de las 5 estrategias de la Política de Humedales del Distrito entre las actividades realizadas se destacan en la estrategia Investigación y Monitoreo Comunitario: los monitoreo comunitario, monitoreos de biodiversidad y las actividades para el desarrollo de investigaciones académicas y ciudadanas, en la estrategia de educación, participación y comunicación se destacan actividades enfocadas a la educación comunitaria con Intercambio de saberes, acciones pedagógicas, apoyo a Proyectos Educativos Ambientales Escolares, apoyo a Proyectos Ciudadanos de Educación Ambiental, eventos representativos o de impacto, gestion socioambiental y de gobernanza, jornadas de apropiación, mesa territorial, plan Padrino Verde, procesos de formación, recorridos interpretativos, en la estrategia Restauración, Compensación y recuperación la administración del humedal realiza visitas de campo para apoyar el control que realizan otras dependencias de la secretaria, actividades de restauración y manejo de coberturas y conectividad ecológica - ecosistémica, jornadas de plantación, de enriquecimiento, de riego, jornadas de limpieza y operativos de recuperación de espacio público natural, seguimiento y alerta temprana para el control de factores tensionantes así como el reportes de gestión a factores tensionantes y el seguimiento de Unidades productivas donde tenemos especies de flora nativa delos humedales desde semilla hasta su crecimiento para luego plantar en actividades de restauración ecológica en humedales, en cuanto a la estrategia Manejo y Uso sostenible: se realizaron actividades para el seguimiento al mantenimiento en franja terrestre del humedal, verificación del correcto mantenimiento realizado en el cuerpo de agua, así como el seguimiento a la implementación del Plan de manejo del humedal y a las acciones de Vigilancia y Seguridad para conservación del humedal por último en la estrategia Gestión Interinstitucional la administración del humedal participa en espacios locales donde se planifican acciones interinstitucional que mitiguen los tensionantes de origen antrópico hacia el humedal, así como la planificación de actividades que promueven el conocimiento, cuidado y aprovechamiento del humedal como un área pasiva de contemplación. | N/A | N/A | Las acciones contempladas en los planes de trabajo no solo están orientadas a la recuperación ambiental de las áreas protegidas, sino también hacia el fortalecimiento del tejido social de la comunidad aledaña para la protección y conservación de estas. Así mismo, los Planes de trabajo de los Paisajes Sostenibles permiten fortalecer los procesos de gestión y gobernanza enfocados a buscar un equilibrio entre la producción sostenible y la conservación de estos ecosistemas, así como la protección cultural campesina, los saberes ancestrales. La definición de las acciones a ejecutar en los planes de trabajo, permite establecer una ruta clara de acción para el cumplimiento de los objetivos de conservación que definen los instrumentos de gestión e incorpora la medición de la efectividad en el manejo y la evaluación ecológica de los ecosistemas en las Reservas Distritales de Humedales. | https://drive.google.com/drive/u/1/folders/16VxjmEyQMAXIwYe0gKr9ffBteSf2TKFH | Kennedy | Corabastos | El Amaparo, Cañizares, Villa Nelly, Villa de la Torre, Villa Emilia | Polígono establecido del área declarada del parque https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1rarhL7Pd1eJ4LS_ka9IKzmJ9JODDPvnC | UPZ Aledañas | POLITICAS 1. Para el Manejo del Suelo de Protección del Distrio Capital. 2. Gestión de la Conservación de la Biodiversidad. 3. Humedales del Distrito Capital. 4. Distrital de Espacio Público. 5. Distrital de Gestión del Riesgo. 6. Política Pública Distrital de HUmedales. 7. Nacional de Humedales interiores de Colombia. 8. Nacional para la Gestión Integral del Recurso Hídrico 9. Plan Distrital del Agua. 10. Plan Distirtal de Gestión del Riesgo y adaptación a la variabilidad y cambio climático. 11. Plan Ordenamiento Territorial POT. 12. Plan Nacional de Restauración Ecológica. 13. Política SINAP y Decreto 2372 de 2010. 14. Política Nacional para la Gestión integral de la Biodiversidad y sus ServiciosEcosistémicos PGIBSE |  |  | 56072 | 28300 | 27772 | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D
8086 | Áreas protegidas | 1 | FORMULAR IMPLEMENTAR Y HACER SEGUIMIENTO 100% LAS ACTIVIDADES DEFINIDAS EN LOS PLANES DE TRABAJO DE LOS RDH, PEDM Y PAISAJES SOSTENIBLES. | Constante | 253 | ESPECIAL | 60 Humedal Techo | 60 | 2025 | 9 | Septiembre | 3.12 | 765652343 | 3.12 | 0 | 433728881 | 169785856 | 433728881 | 3.12 | 3.12 | 680932736 | 443372811 | 680932736 | 192198029 | 0 | 0 | 84719607 | 83654913 | A septiembre se han realizado 221 actividades en el humedal reportadas en el plan de trabajo para el periodo 2025-II con la participación de 2482 personas, estas acciones se desarrollan para la implementación de las 5 estrategias de la Política de Humedales del Distrito entre las actividades realizadas se destacan en la estrategia Investigación y Monitoreo Comunitario: los monitoreo comunitario, monitoreos de biodiversidad y las actividades para el desarrollo de investigaciones académicas y ciudadanas, en la estrategia de educación, participación y comunicación se destacan actividades enfocadas a la educación comunitaria con Intercambio de saberes, acciones pedagógicas, apoyo a Proyectos Educativos Ambientales Escolares, apoyo a Proyectos Ciudadanos de Educación Ambiental, eventos representativos o de impacto, gestion socioambiental y de gobernanza, jornadas de apropiación, mesa territorial, plan Padrino Verde, procesos de formación, recorridos interpretativos, en la estrategia Restauración, Compensación y recuperación la administración del humedal realiza visitas de campo para apoyar el control que realizan otras dependencias de la secretaria, actividades de restauración y manejo de coberturas y conectividad ecológica - ecosistémica, jornadas de plantación, de enriquecimiento, de riego, jornadas de limpieza y operativos de recuperación de espacio público natural, seguimiento y alerta temprana para el control de factores tensionantes así como el reportes de gestión a factores tensionantes y el seguimiento de Unidades productivas donde tenemos especies de flora nativa delos humedales desde semilla hasta su crecimiento para luego plantar en actividades de restauración ecológica en humedales, en cuanto a la estrategia Manejo y Uso sostenible: se realizaron actividades para el seguimiento al mantenimiento en franja terrestre del humedal, verificación del correcto mantenimiento realizado en el cuerpo de agua, así como el seguimiento a la implementación del Plan de manejo del humedal y a las acciones de Vigilancia y Seguridad para conservación del humedal por último en la estrategia Gestión Interinstitucional la administración del humedal participa en espacios locales donde se planifican acciones interinstitucional que mitiguen los tensionantes de origen antrópico hacia el humedal, así como la planificación de actividades que promueven el conocimiento, cuidado y aprovechamiento del humedal como un área pasiva de contemplación. | N/A | N/A | Las acciones contempladas en los planes de trabajo no solo están orientadas a la recuperación ambiental de las áreas protegidas, sino también hacia el fortalecimiento del tejido social de la comunidad aledaña para la protección y conservación de estas. Así mismo, los Planes de trabajo de los Paisajes Sostenibles permiten fortalecer los procesos de gestión y gobernanza enfocados a buscar un equilibrio entre la producción sostenible y la conservación de estos ecosistemas, así como la protección cultural campesina, los saberes ancestrales. La definición de las acciones a ejecutar en los planes de trabajo, permite establecer una ruta clara de acción para el cumplimiento de los objetivos de conservación que definen los instrumentos de gestión e incorpora la medición de la efectividad en el manejo y la evaluación ecológica de los ecosistemas en las Reservas Distritales de Humedales. | https://drive.google.com/drive/u/1/folders/16VxjmEyQMAXIwYe0gKr9ffBteSf2TKFH | Kennedy | Castilla | El Amaparo, Cañizares, Villa Nelly, Villa de la Torre, Villa Emilia, Favidi, Visión Colombia, Parques de Castilla, Lagos de Castilla, Valladolid | Polígono establecido del área declarada del parque https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1rarhL7Pd1eJ4LS_ka9IKzmJ9JODDPvnC | UPZ Aledañas | POLITICAS 1. Para el Manejo del Suelo de Protección del Distrio Capital. 2. Gestión de la Conservación de la Biodiversidad. 3. Humedales del Distrito Capital. 4. Distrital de Espacio Público. 5. Distrital de Gestión del Riesgo. 6. Política Pública Distrital de HUmedales. 7. Nacional de Humedales interiores de Colombia. 8. Nacional para la Gestión Integral del Recurso Hídrico 9. Plan Distrital del Agua. 10. Plan Distirtal de Gestión del Riesgo y adaptación a la variabilidad y cambio climático. 11. Plan Ordenamiento Territorial POT. 12. Plan Nacional de Restauración Ecológica. 13. Política SINAP y Decreto 2372 de 2010. 14. Política Nacional para la Gestión integral de la Biodiversidad y sus ServiciosEcosistémicos PGIBSE |  |  | 141924 | 68238 | 73686 | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D
8086 | Áreas protegidas | 1 | FORMULAR IMPLEMENTAR Y HACER SEGUIMIENTO 100% LAS ACTIVIDADES DEFINIDAS EN LOS PLANES DE TRABAJO DE LOS RDH, PEDM Y PAISAJES SOSTENIBLES. | Constante | 253 | ESPECIAL | 61 Humedal Tibanica | 61 | 2025 | 9 | Septiembre | 3.12 | 700078894 | 3.12 | 0 | 433728881 | 169785856 | 433728881 | 3.12 | 3.12 | 622615005 | 405400637 | 622615005 | 175737441 | 0 | 0 | 77463889 | 76490380 | A septiembre se han realizado 323 actividades en el humedal reportadas en el plan de trabajo para el periodo 2025-II con la participación de 5148 personas, estas acciones se desarrollan para la implementación de las 5 estrategias de la Política de Humedales del Distrito entre las actividades realizadas se destacan en la estrategia Investigación y Monitoreo Comunitario: los monitoreo comunitario, monitoreos de biodiversidad y las actividades para el desarrollo de investigaciones académicas y ciudadanas, en la estrategia de educación, participación y comunicación se destacan actividades enfocadas a la educación comunitaria con Intercambio de saberes, acciones pedagógicas, apoyo a Proyectos Educativos Ambientales Escolares, apoyo a Proyectos Ciudadanos de Educación Ambiental, eventos representativos o de impacto, gestion socioambiental y de gobernanza, jornadas de apropiación, mesa territorial, plan Padrino Verde, procesos de formación, recorridos interpretativos, en la estrategia Restauración, Compensación y recuperación la administración del humedal realiza visitas de campo para apoyar el control que realizan otras dependencias de la secretaria, actividades de restauración y manejo de coberturas y conectividad ecológica - ecosistémica, jornadas de plantación, de enriquecimiento, de riego, jornadas de limpieza y operativos de recuperación de espacio público natural, seguimiento y alerta temprana para el control de factores tensionantes así como el reportes de gestión a factores tensionantes y el seguimiento de Unidades productivas donde tenemos especies de flora nativa delos humedales desde semilla hasta su crecimiento para luego plantar en actividades de restauración ecológica en humedales, en cuanto a la estrategia Manejo y Uso sostenible: se realizaron actividades para el seguimiento al mantenimiento en franja terrestre del humedal, verificación del correcto mantenimiento realizado en el cuerpo de agua, así como el seguimiento a la implementación del Plan de manejo del humedal y a las acciones de Vigilancia y Seguridad para conservación del humedal por último en la estrategia Gestión Interinstitucional la administración del humedal participa en espacios locales donde se planifican acciones interinstitucional que mitiguen los tensionantes de origen antrópico hacia el humedal, así como la planificación de actividades que promueven el conocimiento, cuidado y aprovechamiento del humedal como un área pasiva de contemplación. | N/A | N/A | Las acciones contempladas en los planes de trabajo no solo están orientadas a la recuperación ambiental de las áreas protegidas, sino también hacia el fortalecimiento del tejido social de la comunidad aledaña para la protección y conservación de estas. Así mismo, los Planes de trabajo de los Paisajes Sostenibles permiten fortalecer los procesos de gestión y gobernanza enfocados a buscar un equilibrio entre la producción sostenible y la conservación de estos ecosistemas, así como la protección cultural campesina, los saberes ancestrales. La definición de las acciones a ejecutar en los planes de trabajo, permite establecer una ruta clara de acción para el cumplimiento de los objetivos de conservación que definen los instrumentos de gestión e incorpora la medición de la efectividad en el manejo y la evaluación ecológica de los ecosistemas en las Reservas Distritales de Humedales. | https://drive.google.com/drive/u/1/folders/16VxjmEyQMAXIwYe0gKr9ffBteSf2TKFH | Bosa | Bosa Cental | Manzanares, San Pablo, Laureles | Polígono establecido del área declarada del parque https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1rarhL7Pd1eJ4LS_ka9IKzmJ9JODDPvnC | UPZ Aledañas | POLITICAS 1. Para el Manejo del Suelo de Protección del Distrio Capital. 2. Gestión de la Conservación de la Biodiversidad. 3. Humedales del Distrito Capital. 4. Distrital de Espacio Público. 5. Distrital de Gestión del Riesgo. 6. Política Pública Distrital de HUmedales. 7. Nacional de Humedales interiores de Colombia. 8. Nacional para la Gestión Integral del Recurso Hídrico 9. Plan Distrital del Agua. 10. Plan Distirtal de Gestión del Riesgo y adaptación a la variabilidad y cambio climático. 11. Plan Ordenamiento Territorial POT. 12. Plan Nacional de Restauración Ecológica. 13. Política SINAP y Decreto 2372 de 2010. 14. Política Nacional para la Gestión integral de la Biodiversidad y sus ServiciosEcosistémicos PGIBSE |  |  | 237736 | 114561 | 123175 | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D
8086 | Áreas protegidas | 1 | FORMULAR IMPLEMENTAR Y HACER SEGUIMIENTO 100% LAS ACTIVIDADES DEFINIDAS EN LOS PLANES DE TRABAJO DE LOS RDH, PEDM Y PAISAJES SOSTENIBLES. | Constante | 253 | ESPECIAL | 62 Humedal Capellanía | 62 | 2025 | 9 | Septiembre | 3.12 | 737611099 | 3.12 | 0 | 433728881 | 169785856 | 433728881 | 3.12 | 3.12 | 655994263 | 427134730 | 655994263 | 185158970 | 0 | 0 | 81616836 | 80591136 | Aseptiembre se han realizado 224 actividades en el humedal reportadas en el plan de trabajo para el periodo 2025-II con la participación de 2463 personas, estas acciones se desarrollan para la implementación de las 5 estrategias de la Política de Humedales del Distrito entre las actividades realizadas se destacan en la estrategia Investigación y Monitoreo Comunitario: los monitoreo comunitario, monitoreos de biodiversidad y las actividades para el desarrollo de investigaciones académicas y ciudadanas, en la estrategia de educación, participación y comunicación se destacan actividades enfocadas a la educación comunitaria con Intercambio de saberes, acciones pedagógicas, apoyo a Proyectos Educativos Ambientales Escolares, apoyo a Proyectos Ciudadanos de Educación Ambiental, eventos representativos o de impacto, gestion socioambiental y de gobernanza, jornadas de apropiación, mesa territorial, plan Padrino Verde, procesos de formación, recorridos interpretativos, en la estrategia Restauración, Compensación y recuperación la administración del humedal realiza visitas de campo para apoyar el control que realizan otras dependencias de la secretaria, actividades de restauración y manejo de coberturas y conectividad ecológica - ecosistémica, jornadas de plantación, de enriquecimiento, de riego, jornadas de limpieza y operativos de recuperación de espacio público natural, seguimiento y alerta temprana para el control de factores tensionantes así como el reportes de gestión a factores tensionantes y el seguimiento de Unidades productivas donde tenemos especies de flora nativa delos humedales desde semilla hasta su crecimiento para luego plantar en actividades de restauración ecológica en humedales, en cuanto a la estrategia Manejo y Uso sostenible: se realizaron actividades para el seguimiento al mantenimiento en franja terrestre del humedal, verificación del correcto mantenimiento realizado en el cuerpo de agua, así como el seguimiento a la implementación del Plan de manejo del humedal y a las acciones de Vigilancia y Seguridad para conservación del humedal por último en la estrategia Gestión Interinstitucional la administración del humedal participa en espacios locales donde se planifican acciones interinstitucional que mitiguen los tensionantes de origen antrópico hacia el humedal, así como la planificación de actividades que promueven el conocimiento, cuidado y aprovechamiento del humedal como un área pasiva de contemplación. | N/A | N/A | Las acciones contempladas en los planes de trabajo no solo están orientadas a la recuperación ambiental de las áreas protegidas, sino también hacia el fortalecimiento del tejido social de la comunidad aledaña para la protección y conservación de estas. Así mismo, los Planes de trabajo de los Paisajes Sostenibles permiten fortalecer los procesos de gestión y gobernanza enfocados a buscar un equilibrio entre la producción sostenible y la conservación de estos ecosistemas, así como la protección cultural campesina, los saberes ancestrales. La definición de las acciones a ejecutar en los planes de trabajo, permite establecer una ruta clara de acción para el cumplimiento de los objetivos de conservación que definen los instrumentos de gestión e incorpora la medición de la efectividad en el manejo y la evaluación ecológica de los ecosistemas en las Reservas Distritales de Humedales. | https://drive.google.com/drive/u/1/folders/16VxjmEyQMAXIwYe0gKr9ffBteSf2TKFH | Fontibón | Capellanía, Modelia, Fontibón | Conjunto Residencial La Cofradía, Rincón Santo | Polígono establecido del área declarada del parque https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1rarhL7Pd1eJ4LS_ka9IKzmJ9JODDPvnC | UPZ Aledañas | POLITICAS 1. Para el Manejo del Suelo de Protección del Distrio Capital. 2. Gestión de la Conservación de la Biodiversidad. 3. Humedales del Distrito Capital. 4. Distrital de Espacio Público. 5. Distrital de Gestión del Riesgo. 6. Política Pública Distrital de HUmedales. 7. Nacional de Humedales interiores de Colombia. 8. Nacional para la Gestión Integral del Recurso Hídrico 9. Plan Distrital del Agua. 10. Plan Distirtal de Gestión del Riesgo y adaptación a la variabilidad y cambio climático. 11. Plan Ordenamiento Territorial POT. 12. Plan Nacional de Restauración Ecológica. 13. Política SINAP y Decreto 2372 de 2010. 14. Política Nacional para la Gestión integral de la Biodiversidad y sus ServiciosEcosistémicos PGIBSE |  |  | 204319 | 95093 | 109226 | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D
8086 | Áreas protegidas | 1 | FORMULAR IMPLEMENTAR Y HACER SEGUIMIENTO 100% LAS ACTIVIDADES DEFINIDAS EN LOS PLANES DE TRABAJO DE LOS RDH, PEDM Y PAISAJES SOSTENIBLES. | Constante | 253 | ESPECIAL | 63 Humedal Meandro del Say | 63 | 2025 | 9 | Septiembre | 3.12 | 742729106 | 3.12 | 0 | 433728881 | 169785856 | 433728881 | 3.12 | 3.12 | 660545961 | 430098458 | 660545961 | 186443719 | 0 | 0 | 82183145 | 81150328 | A septiembre se han realizado 143 actividades en el humedal reportadas en el plan de trabajo para el periodo 2025-II con la participación de 2101 personas, estas acciones se desarrollan para la implementación de las 5 estrategias de la Política de Humedales del Distrito entre las actividades realizadas se destacan en la estrategia Investigación y Monitoreo Comunitario: los monitoreo comunitario, monitoreos de biodiversidad y las actividades para el desarrollo de investigaciones académicas y ciudadanas, en la estrategia de educación, participación y comunicación se destacan actividades enfocadas a la educación comunitaria con Intercambio de saberes, acciones pedagógicas, apoyo a Proyectos Educativos Ambientales Escolares, apoyo a Proyectos Ciudadanos de Educación Ambiental, eventos representativos o de impacto, gestion socioambiental y de gobernanza, jornadas de apropiación, mesa territorial, plan Padrino Verde, procesos de formación, recorridos interpretativos, en la estrategia Restauración, Compensación y recuperación la administración del humedal realiza visitas de campo para apoyar el control que realizan otras dependencias de la secretaria, actividades de restauración y manejo de coberturas y conectividad ecológica - ecosistémica, jornadas de plantación, de enriquecimiento, de riego, jornadas de limpieza y operativos de recuperación de espacio público natural, seguimiento y alerta temprana para el control de factores tensionantes así como el reportes de gestión a factores tensionantes y el seguimiento de Unidades productivas donde tenemos especies de flora nativa delos humedales desde semilla hasta su crecimiento para luego plantar en actividades de restauración ecológica en humedales, en cuanto a la estrategia Manejo y Uso sostenible: se realizaron actividades para el seguimiento al mantenimiento en franja terrestre del humedal, verificación del correcto mantenimiento realizado en el cuerpo de agua, así como el seguimiento a la implementación del Plan de manejo del humedal y a las acciones de Vigilancia y Seguridad para conservación del humedal por último en la estrategia Gestión Interinstitucional la administración del humedal participa en espacios locales donde se planifican acciones interinstitucional que mitiguen los tensionantes de origen antrópico hacia el humedal, así como la planificación de actividades que promueven el conocimiento, cuidado y aprovechamiento del humedal como un área pasiva de contemplación. | N/A | N/A | Las acciones contempladas en los planes de trabajo no solo están orientadas a la recuperación ambiental de las áreas protegidas, sino también hacia el fortalecimiento del tejido social de la comunidad aledaña para la protección y conservación de estas. Así mismo, los Planes de trabajo de los Paisajes Sostenibles permiten fortalecer los procesos de gestión y gobernanza enfocados a buscar un equilibrio entre la producción sostenible y la conservación de estos ecosistemas, así como la protección cultural campesina, los saberes ancestrales. La definición de las acciones a ejecutar en los planes de trabajo, permite establecer una ruta clara de acción para el cumplimiento de los objetivos de conservación que definen los instrumentos de gestión e incorpora la medición de la efectividad en el manejo y la evaluación ecológica de los ecosistemas en las Reservas Distritales de Humedales. | https://drive.google.com/drive/u/1/folders/16VxjmEyQMAXIwYe0gKr9ffBteSf2TKFH | Fontibón | Zona Franca | La Estania o El Recodo, Moravia, Zona Franca, | Polígono establecido del área declarada del parque https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1rarhL7Pd1eJ4LS_ka9IKzmJ9JODDPvnC | UPZ Aledañas | POLITICAS 1. Para el Manejo del Suelo de Protección del Distrio Capital. 2. Gestión de la Conservación de la Biodiversidad. 3. Humedales del Distrito Capital. 4. Distrital de Espacio Público. 5. Distrital de Gestión del Riesgo. 6. Política Pública Distrital de HUmedales. 7. Nacional de Humedales interiores de Colombia. 8. Nacional para la Gestión Integral del Recurso Hídrico 9. Plan Distrital del Agua. 10. Plan Distirtal de Gestión del Riesgo y adaptación a la variabilidad y cambio climático. 11. Plan Ordenamiento Territorial POT. 12. Plan Nacional de Restauración Ecológica. 13. Política SINAP y Decreto 2372 de 2010. 14. Política Nacional para la Gestión integral de la Biodiversidad y sus ServiciosEcosistémicos PGIBSE |  |  | 66315 | 30562 | 35753 | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D
8086 | Áreas protegidas | 1 | FORMULAR IMPLEMENTAR Y HACER SEGUIMIENTO 100% LAS ACTIVIDADES DEFINIDAS EN LOS PLANES DE TRABAJO DE LOS RDH, PEDM Y PAISAJES SOSTENIBLES. | Constante | 253 | ESPECIAL | 64 Humedal Córdoba | 64 | 2025 | 9 | Septiembre | 3.12 | 698814118 | 3.12 | 0 | 470488881 | 169785856 | 470488881 | 3.12 | 3.12 | 621490177 | 404668233 | 621490177 | 175419951 | 0 | 0 | 77323941 | 76352191 | A septiembre se han realizado 242 actividades en el humedal reportadas en el plan de trabajo para el periodo 2025-II con la participación de 3852 personas, estas acciones se desarrollan para la implementación de las 5 estrategias de la Política de Humedales del Distrito entre las actividades realizadas se destacan en la estrategia Investigación y Monitoreo Comunitario: los monitoreo comunitario, monitoreos de biodiversidad y las actividades para el desarrollo de investigaciones académicas y ciudadanas, en la estrategia de educación, participación y comunicación se destacan actividades enfocadas a la educación comunitaria con Intercambio de saberes, acciones pedagógicas, apoyo a Proyectos Educativos Ambientales Escolares, apoyo a Proyectos Ciudadanos de Educación Ambiental, eventos representativos o de impacto, gestion socioambiental y de gobernanza, jornadas de apropiación, mesa territorial, plan Padrino Verde, procesos de formación, recorridos interpretativos, en la estrategia Restauración, Compensación y recuperación la administración del humedal realiza visitas de campo para apoyar el control que realizan otras dependencias de la secretaria, actividades de restauración y manejo de coberturas y conectividad ecológica - ecosistémica, jornadas de plantación, de enriquecimiento, de riego, jornadas de limpieza y operativos de recuperación de espacio público natural, seguimiento y alerta temprana para el control de factores tensionantes así como el reportes de gestión a factores tensionantes y el seguimiento de Unidades productivas donde tenemos especies de flora nativa delos humedales desde semilla hasta su crecimiento para luego plantar en actividades de restauración ecológica en humedales, en cuanto a la estrategia Manejo y Uso sostenible: se realizaron actividades para el seguimiento al mantenimiento en franja terrestre del humedal, verificación del correcto mantenimiento realizado en el cuerpo de agua, así como el seguimiento a la implementación del Plan de manejo del humedal y a las acciones de Vigilancia y Seguridad para conservación del humedal por último en la estrategia Gestión Interinstitucional la administración del humedal participa en espacios locales donde se planifican acciones interinstitucional que mitiguen los tensionantes de origen antrópico hacia el humedal, así como la planificación de actividades que promueven el conocimiento, cuidado y aprovechamiento del humedal como un área pasiva de contemplación. | N/A | N/A | Las acciones contempladas en los planes de trabajo no solo están orientadas a la recuperación ambiental de las áreas protegidas, sino también hacia el fortalecimiento del tejido social de la comunidad aledaña para la protección y conservación de estas. Así mismo, los Planes de trabajo de los Paisajes Sostenibles permiten fortalecer los procesos de gestión y gobernanza enfocados a buscar un equilibrio entre la producción sostenible y la conservación de estos ecosistemas, así como la protección cultural campesina, los saberes ancestrales. La definición de las acciones a ejecutar en los planes de trabajo, permite establecer una ruta clara de acción para el cumplimiento de los objetivos de conservación que definen los instrumentos de gestión e incorpora la medición de la efectividad en el manejo y la evaluación ecológica de los ecosistemas en las Reservas Distritales de Humedales. | https://drive.google.com/drive/u/1/folders/16VxjmEyQMAXIwYe0gKr9ffBteSf2TKFH | Suba | Niza, Alambra, La Floresta | Lagos de Córdoba, Recreto de los Frayles Alhambra Sur Oriental Colpatria, Las Villas | Polígono establecido del área declarada del parque https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1rarhL7Pd1eJ4LS_ka9IKzmJ9JODDPvnC | UPZ Aledañas | POLITICAS 1. Para el Manejo del Suelo de Protección del Distrio Capital. 2. Gestión de la Conservación de la Biodiversidad. 3. Humedales del Distrito Capital. 4. Distrital de Espacio Público. 5. Distrital de Gestión del Riesgo. 6. Política Pública Distrital de HUmedales. 7. Nacional de Humedales interiores de Colombia. 8. Nacional para la Gestión Integral del Recurso Hídrico 9. Plan Distrital del Agua. 10. Plan Distirtal de Gestión del Riesgo y adaptación a la variabilidad y cambio climático. 11. Plan Ordenamiento Territorial POT. 12. Plan Nacional de Restauración Ecológica. 13. Política SINAP y Decreto 2372 de 2010. 14. Política Nacional para la Gestión integral de la Biodiversidad y sus ServiciosEcosistémicos PGIBSE |  |  | 177283 | 80736 | 96547 | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D
8086 | Áreas protegidas | 1 | FORMULAR IMPLEMENTAR Y HACER SEGUIMIENTO 100% LAS ACTIVIDADES DEFINIDAS EN LOS PLANES DE TRABAJO DE LOS RDH, PEDM Y PAISAJES SOSTENIBLES. | Constante | 253 | ESPECIAL | 65 Humedal Torca Guaymaral | 65 | 2025 | 9 | Septiembre | 3.12 | 756892852 | 3.12 | 0 | 433728881 | 169785856 | 433728881 | 3.12 | 3.12 | 673142485 | 438300379 | 673142485 | 189999176 | 0 | 0 | 83750367 | 82697854 | A septiembre se han realizado 462 actividades en el humedal reportadas en el plan de trabajo para el periodo 2025-II con la participación de 4958 personas, estas acciones se desarrollan para la implementación de las 5 estrategias de la Política de Humedales del Distrito entre las actividades realizadas se destacan en la estrategia Investigación y Monitoreo Comunitario: los monitoreo comunitario, monitoreos de biodiversidad y las actividades para el desarrollo de investigaciones académicas y ciudadanas, en la estrategia de educación, participación y comunicación se destacan actividades enfocadas a la educación comunitaria con Intercambio de saberes, acciones pedagógicas, apoyo a Proyectos Educativos Ambientales Escolares, apoyo a Proyectos Ciudadanos de Educación Ambiental, eventos representativos o de impacto, gestion socioambiental y de gobernanza, jornadas de apropiación, mesa territorial, plan Padrino Verde, procesos de formación, recorridos interpretativos, en la estrategia Restauración, Compensación y recuperación la administración del humedal realiza visitas de campo para apoyar el control que realizan otras dependencias de la secretaria, actividades de restauración y manejo de coberturas y conectividad ecológica - ecosistémica, jornadas de plantación, de enriquecimiento, de riego, jornadas de limpieza y operativos de recuperación de espacio público natural, seguimiento y alerta temprana para el control de factores tensionantes así como el reportes de gestión a factores tensionantes y el seguimiento de Unidades productivas donde tenemos especies de flora nativa delos humedales desde semilla hasta su crecimiento para luego plantar en actividades de restauración ecológica en humedales, en cuanto a la estrategia Manejo y Uso sostenible: se realizaron actividades para el seguimiento al mantenimiento en franja terrestre del humedal, verificación del correcto mantenimiento realizado en el cuerpo de agua, así como el seguimiento a la implementación del Plan de manejo del humedal y a las acciones de Vigilancia y Seguridad para conservación del humedal por último en la estrategia Gestión Interinstitucional la administración del humedal participa en espacios locales donde se planifican acciones interinstitucional que mitiguen los tensionantes de origen antrópico hacia el humedal, así como la planificación de actividades que promueven el conocimiento, cuidado y aprovechamiento del humedal como un área pasiva de contemplación. | N/A | N/A | Las acciones contempladas en los planes de trabajo no solo están orientadas a la recuperación ambiental de las áreas protegidas, sino también hacia el fortalecimiento del tejido social de la comunidad aledaña para la protección y conservación de estas. Así mismo, los Planes de trabajo de los Paisajes Sostenibles permiten fortalecer los procesos de gestión y gobernanza enfocados a buscar un equilibrio entre la producción sostenible y la conservación de estos ecosistemas, así como la protección cultural campesina, los saberes ancestrales. La definición de las acciones a ejecutar en los planes de trabajo, permite establecer una ruta clara de acción para el cumplimiento de los objetivos de conservación que definen los instrumentos de gestión e incorpora la medición de la efectividad en el manejo y la evaluación ecológica de los ecosistemas en las Reservas Distritales de Humedales. | https://drive.google.com/drive/u/1/folders/16VxjmEyQMAXIwYe0gKr9ffBteSf2TKFH | Usaquén | Guaymaral, La Academia | Torca I | Polígono establecido del área declarada del parque https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1rarhL7Pd1eJ4LS_ka9IKzmJ9JODDPvnC | UPZ Aledañas | POLITICAS 1. Para el Manejo del Suelo de Protección del Distrio Capital. 2. Gestión de la Conservación de la Biodiversidad. 3. Humedales del Distrito Capital. 4. Distrital de Espacio Público. 5. Distrital de Gestión del Riesgo. 6. Política Pública Distrital de HUmedales. 7. Nacional de Humedales interiores de Colombia. 8. Nacional para la Gestión Integral del Recurso Hídrico 9. Plan Distrital del Agua. 10. Plan Distirtal de Gestión del Riesgo y adaptación a la variabilidad y cambio climático. 11. Plan Ordenamiento Territorial POT. 12. Plan Nacional de Restauración Ecológica. 13. Política SINAP y Decreto 2372 de 2010. 14. Política Nacional para la Gestión integral de la Biodiversidad y sus ServiciosEcosistémicos PGIBSE |  |  | 8112 | 3942 | 4170 | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D
8086 | Áreas protegidas | 1 | FORMULAR IMPLEMENTAR Y HACER SEGUIMIENTO 100% LAS ACTIVIDADES DEFINIDAS EN LOS PLANES DE TRABAJO DE LOS RDH, PEDM Y PAISAJES SOSTENIBLES. | Constante | 253 | ESPECIAL | 66 Humedal Conejera | 66 | 2025 | 9 | Septiembre | 3.12 | 1453375367 | 3.12 | 0 | 982574297 | 169785856 | 982574297 | 3.12 | 3.12 | 1292559051 | 841618430 | 1292559051 | 364833835 | 0 | 0 | 160816316 | 158795295 | A septiembre se han realizado 280 actividades en el humedal reportadas en el plan de trabajo para el periodo 2025-II con la participación de 4570 personas, estas acciones se desarrollan para la implementación de las 5 estrategias de la Política de Humedales del Distrito entre las actividades realizadas se destacan en la estrategia Investigación y Monitoreo Comunitario: los monitoreo comunitario, monitoreos de biodiversidad y las actividades para el desarrollo de investigaciones académicas y ciudadanas, en la estrategia de educación, participación y comunicación se destacan actividades enfocadas a la educación comunitaria con Intercambio de saberes, acciones pedagógicas, apoyo a Proyectos Educativos Ambientales Escolares, apoyo a Proyectos Ciudadanos de Educación Ambiental, eventos representativos o de impacto, gestion socioambiental y de gobernanza, jornadas de apropiación, mesa territorial, plan Padrino Verde, procesos de formación, recorridos interpretativos, en la estrategia Restauración, Compensación y recuperación la administración del humedal realiza visitas de campo para apoyar el control que realizan otras dependencias de la secretaria, actividades de restauración y manejo de coberturas y conectividad ecológica - ecosistémica, jornadas de plantación, de enriquecimiento, de riego, jornadas de limpieza y operativos de recuperación de espacio público natural, seguimiento y alerta temprana para el control de factores tensionantes así como el reportes de gestión a factores tensionantes y el seguimiento de Unidades productivas donde tenemos especies de flora nativa delos humedales desde semilla hasta su crecimiento para luego plantar en actividades de restauración ecológica en humedales, en cuanto a la estrategia Manejo y Uso sostenible: se realizaron actividades para el seguimiento al mantenimiento en franja terrestre del humedal, verificación del correcto mantenimiento realizado en el cuerpo de agua, así como el seguimiento a la implementación del Plan de manejo del humedal y a las acciones de Vigilancia y Seguridad para conservación del humedal por último en la estrategia Gestión Interinstitucional la administración del humedal participa en espacios locales donde se planifican acciones interinstitucional que mitiguen los tensionantes de origen antrópico hacia el humedal, así como la planificación de actividades que promueven el conocimiento, cuidado y aprovechamiento del humedal como un área pasiva de contemplación. | N/A | N/A | Las acciones contempladas en los planes de trabajo no solo están orientadas a la recuperación ambiental de las áreas protegidas, sino también hacia el fortalecimiento del tejido social de la comunidad aledaña para la protección y conservación de estas. Así mismo, los Planes de trabajo de los Paisajes Sostenibles permiten fortalecer los procesos de gestión y gobernanza enfocados a buscar un equilibrio entre la producción sostenible y la conservación de estos ecosistemas, así como la protección cultural campesina, los saberes ancestrales. La definición de las acciones a ejecutar en los planes de trabajo, permite establecer una ruta clara de acción para el cumplimiento de los objetivos de conservación que definen los instrumentos de gestión e incorpora la medición de la efectividad en el manejo y la evaluación ecológica de los ecosistemas en las Reservas Distritales de Humedales. | https://drive.google.com/drive/u/1/folders/16VxjmEyQMAXIwYe0gKr9ffBteSf2TKFH | Suba | El prado | Compartir, Acacias, Alaska, Londres, Monarcas | Polígono establecido del área declarada del parque https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1rarhL7Pd1eJ4LS_ka9IKzmJ9JODDPvnC | UPZ Aledañas | POLITICAS 1. Para el Manejo del Suelo de Protección del Distrio Capital. 2. Gestión de la Conservación de la Biodiversidad. 3. Humedales del Distrito Capital. 4. Distrital de Espacio Público. 5. Distrital de Gestión del Riesgo. 6. Política Pública Distrital de HUmedales. 7. Nacional de Humedales interiores de Colombia. 8. Nacional para la Gestión Integral del Recurso Hídrico 9. Plan Distrital del Agua. 10. Plan Distirtal de Gestión del Riesgo y adaptación a la variabilidad y cambio climático. 11. Plan Ordenamiento Territorial POT. 12. Plan Nacional de Restauración Ecológica. 13. Política SINAP y Decreto 2372 de 2010. 14. Política Nacional para la Gestión integral de la Biodiversidad y sus ServiciosEcosistémicos PGIBSE |  |  | 108236 | 49637 | 58599 | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D
8086 | Áreas protegidas | 1 | FORMULAR IMPLEMENTAR Y HACER SEGUIMIENTO 100% LAS ACTIVIDADES DEFINIDAS EN LOS PLANES DE TRABAJO DE LOS RDH, PEDM Y PAISAJES SOSTENIBLES. | Constante | 253 | ESPECIAL | 67 Humedal Jaboque | 67 | 2025 | 9 | Septiembre | 3.12 | 883881448 | 3.12 | 0 | 470488881 | 169785856 | 470488881 | 3.12 | 3.12 | 786079765 | 511836745 | 786079765 | 221876513 | 0 | 0 | 97801683 | 96572584 | A septiembre se han realizado 440 actividades en el humedal reportadas en el plan de trabajo para el periodo 2025-II con la participación de 6993 personas, estas acciones se desarrollan para la implementación de las 5 estrategias de la Política de Humedales del Distrito entre las actividades realizadas se destacan en la estrategia Investigación y Monitoreo Comunitario: los monitoreo comunitario, monitoreos de biodiversidad y las actividades para el desarrollo de investigaciones académicas y ciudadanas, en la estrategia de educación, participación y comunicación se destacan actividades enfocadas a la educación comunitaria con Intercambio de saberes, acciones pedagógicas, apoyo a Proyectos Educativos Ambientales Escolares, apoyo a Proyectos Ciudadanos de Educación Ambiental, eventos representativos o de impacto, gestion socioambiental y de gobernanza, jornadas de apropiación, mesa territorial, plan Padrino Verde, procesos de formación, recorridos interpretativos, en la estrategia Restauración, Compensación y recuperación la administración del humedal realiza visitas de campo para apoyar el control que realizan otras dependencias de la secretaria, actividades de restauración y manejo de coberturas y conectividad ecológica - ecosistémica, jornadas de plantación, de enriquecimiento, de riego, jornadas de limpieza y operativos de recuperación de espacio público natural, seguimiento y alerta temprana para el control de factores tensionantes así como el reportes de gestión a factores tensionantes y el seguimiento de Unidades productivas donde tenemos especies de flora nativa delos humedales desde semilla hasta su crecimiento para luego plantar en actividades de restauración ecológica en humedales, en cuanto a la estrategia Manejo y Uso sostenible: se realizaron actividades para el seguimiento al mantenimiento en franja terrestre del humedal, verificación del correcto mantenimiento realizado en el cuerpo de agua, así como el seguimiento a la implementación del Plan de manejo del humedal y a las acciones de Vigilancia y Seguridad para conservación del humedal por último en la estrategia Gestión Interinstitucional la administración del humedal participa en espacios locales donde se planifican acciones interinstitucional que mitiguen los tensionantes de origen antrópico hacia el humedal, así como la planificación de actividades que promueven el conocimiento, cuidado y aprovechamiento del humedal como un área pasiva de contemplación. | N/A | N/A | Las acciones contempladas en los planes de trabajo no solo están orientadas a la recuperación ambiental de las áreas protegidas, sino también hacia el fortalecimiento del tejido social de la comunidad aledaña para la protección y conservación de estas. Así mismo, los Planes de trabajo de los Paisajes Sostenibles permiten fortalecer los procesos de gestión y gobernanza enfocados a buscar un equilibrio entre la producción sostenible y la conservación de estos ecosistemas, así como la protección cultural campesina, los saberes ancestrales. La definición de las acciones a ejecutar en los planes de trabajo, permite establecer una ruta clara de acción para el cumplimiento de los objetivos de conservación que definen los instrumentos de gestión e incorpora la medición de la efectividad en el manejo y la evaluación ecológica de los ecosistemas en las Reservas Distritales de Humedales. | https://drive.google.com/drive/u/1/folders/16VxjmEyQMAXIwYe0gKr9ffBteSf2TKFH | Engativá | Engativá, Álamos, Garcés Navas | El Gaco, Engativá Zona Urbana, San Antonio Engativá | Polígono establecido del área declarada del parque https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1rarhL7Pd1eJ4LS_ka9IKzmJ9JODDPvnC | UPZ Aledañas | POLITICAS 1. Para el Manejo del Suelo de Protección del Distrio Capital. 2. Gestión de la Conservación de la Biodiversidad. 3. Humedales del Distrito Capital. 4. Distrital de Espacio Público. 5. Distrital de Gestión del Riesgo. 6. Política Pública Distrital de HUmedales. 7. Nacional de Humedales interiores de Colombia. 8. Nacional para la Gestión Integral del Recurso Hídrico 9. Plan Distrital del Agua. 10. Plan Distirtal de Gestión del Riesgo y adaptación a la variabilidad y cambio climático. 11. Plan Ordenamiento Territorial POT. 12. Plan Nacional de Restauración Ecológica. 13. Política SINAP y Decreto 2372 de 2010. 14. Política Nacional para la Gestión integral de la Biodiversidad y sus ServiciosEcosistémicos PGIBSE |  |  | 324793 | 155418 | 169375 | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D
8086 | Áreas protegidas | 1 | FORMULAR IMPLEMENTAR Y HACER SEGUIMIENTO 100% LAS ACTIVIDADES DEFINIDAS EN LOS PLANES DE TRABAJO DE LOS RDH, PEDM Y PAISAJES SOSTENIBLES. | Constante | 253 | ESPECIAL | 68 Humedal Juan Amarillo | 68 | 2025 | 9 | Septiembre | 3.12 | 780896783 | 3.12 | 0 | 491498881 | 169785856 | 491498881 | 3.12 | 3.12 | 694490376 | 452200539 | 694490376 | 196024767 | 0 | 0 | 86406407 | 85320515 | A septiembre se han realizado 385 actividades en el humedal reportadas en el plan de trabajo para el periodo 2025-II con la participación de 5454 personas, estas acciones se desarrollan para la implementación de las 5 estrategias de la Política de Humedales del Distrito entre las actividades realizadas se destacan en la estrategia Investigación y Monitoreo Comunitario: los monitoreo comunitario, monitoreos de biodiversidad y las actividades para el desarrollo de investigaciones académicas y ciudadanas, en la estrategia de educación, participación y comunicación se destacan actividades enfocadas a la educación comunitaria con Intercambio de saberes, acciones pedagógicas, apoyo a Proyectos Educativos Ambientales Escolares, apoyo a Proyectos Ciudadanos de Educación Ambiental, eventos representativos o de impacto, gestion socioambiental y de gobernanza, jornadas de apropiación, mesa territorial, plan Padrino Verde, procesos de formación, recorridos interpretativos, en la estrategia Restauración, Compensación y recuperación la administración del humedal realiza visitas de campo para apoyar el control que realizan otras dependencias de la secretaria, actividades de restauración y manejo de coberturas y conectividad ecológica - ecosistémica, jornadas de plantación, de enriquecimiento, de riego, jornadas de limpieza y operativos de recuperación de espacio público natural, seguimiento y alerta temprana para el control de factores tensionantes así como el reportes de gestión a factores tensionantes y el seguimiento de Unidades productivas donde tenemos especies de flora nativa delos humedales desde semilla hasta su crecimiento para luego plantar en actividades de restauración ecológica en humedales, en cuanto a la estrategia Manejo y Uso sostenible: se realizaron actividades para el seguimiento al mantenimiento en franja terrestre del humedal, verificación del correcto mantenimiento realizado en el cuerpo de agua, así como el seguimiento a la implementación del Plan de manejo del humedal y a las acciones de Vigilancia y Seguridad para conservación del humedal por último en la estrategia Gestión Interinstitucional la administración del humedal participa en espacios locales donde se planifican acciones interinstitucional que mitiguen los tensionantes de origen antrópico hacia el humedal, así como la planificación de actividades que promueven el conocimiento, cuidado y aprovechamiento del humedal como un área pasiva de contemplación. | N/A | N/A | Las acciones contempladas en los planes de trabajo no solo están orientadas a la recuperación ambiental de las áreas protegidas, sino también hacia el fortalecimiento del tejido social de la comunidad aledaña para la protección y conservación de estas. Así mismo, los Planes de trabajo de los Paisajes Sostenibles permiten fortalecer los procesos de gestión y gobernanza enfocados a buscar un equilibrio entre la producción sostenible y la conservación de estos ecosistemas, así como la protección cultural campesina, los saberes ancestrales. La definición de las acciones a ejecutar en los planes de trabajo, permite establecer una ruta clara de acción para el cumplimiento de los objetivos de conservación que definen los instrumentos de gestión e incorpora la medición de la efectividad en el manejo y la evaluación ecológica de los ecosistemas en las Reservas Distritales de Humedales. | https://drive.google.com/drive/u/1/folders/16VxjmEyQMAXIwYe0gKr9ffBteSf2TKFH | Suba | Tibabuyes, El Rincón | La Gaitana, Cañiza l, ll y lll, Carolina ll y lll, El Rubí, La Gaitana | Polígono establecido del área declarada del parque https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1rarhL7Pd1eJ4LS_ka9IKzmJ9JODDPvnC | UPZ Aledañas | POLITICAS 1. Para el Manejo del Suelo de Protección del Distrio Capital. 2. Gestión de la Conservación de la Biodiversidad. 3. Humedales del Distrito Capital. 4. Distrital de Espacio Público. 5. Distrital de Gestión del Riesgo. 6. Política Pública Distrital de HUmedales. 7. Nacional de Humedales interiores de Colombia. 8. Nacional para la Gestión Integral del Recurso Hídrico 9. Plan Distrital del Agua. 10. Plan Distirtal de Gestión del Riesgo y adaptación a la variabilidad y cambio climático. 11. Plan Ordenamiento Territorial POT. 12. Plan Nacional de Restauración Ecológica. 13. Política SINAP y Decreto 2372 de 2010. 14. Política Nacional para la Gestión integral de la Biodiversidad y sus ServiciosEcosistémicos PGIBSE |  |  | 609801 | 294144 | 315657 | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D
8086 | Áreas protegidas | 1 | FORMULAR IMPLEMENTAR Y HACER SEGUIMIENTO 100% LAS ACTIVIDADES DEFINIDAS EN LOS PLANES DE TRABAJO DE LOS RDH, PEDM Y PAISAJES SOSTENIBLES. | Constante | 253 | ESPECIAL | 69 Humedal Santa María del lago | 69 | 2025 | 9 | Septiembre | 3.12 | 2684583965 | 3.12 | 0 | 1903934982 | 169785856 | 1903934982 | 3.12 | 3.12 | 2387534137 | 1554584861 | 2387534137 | 673898214 | 0 | 0 | 297049828 | 293316725 | A septiembre se han realizado 158 actividades en el humedal reportadas en el plan de trabajo para el periodo 2025-II con la participación de 106191 personas, estas acciones se desarrollan para la implementación de las 5 estrategias de la Política de Humedales del Distrito entre las actividades realizadas se destacan en la estrategia Investigación y Monitoreo Comunitario: los monitoreo comunitario, monitoreos de biodiversidad y las actividades para el desarrollo de investigaciones académicas y ciudadanas, en la estrategia de educación, participación y comunicación se destacan actividades enfocadas a la educación comunitaria con Intercambio de saberes, acciones pedagógicas, apoyo a Proyectos Educativos Ambientales Escolares, apoyo a Proyectos Ciudadanos de Educación Ambiental, eventos representativos o de impacto, gestion socioambiental y de gobernanza, jornadas de apropiación, mesa territorial, plan Padrino Verde, procesos de formación, recorridos interpretativos, en la estrategia Restauración, Compensación y recuperación la administración del humedal realiza visitas de campo para apoyar el control que realizan otras dependencias de la secretaria, actividades de restauración y manejo de coberturas y conectividad ecológica - ecosistémica, jornadas de plantación, de enriquecimiento, de riego, jornadas de limpieza y operativos de recuperación de espacio público natural, seguimiento y alerta temprana para el control de factores tensionantes así como el reportes de gestión a factores tensionantes y el seguimiento de Unidades productivas donde tenemos especies de flora nativa delos humedales desde semilla hasta su crecimiento para luego plantar en actividades de restauración ecológica en humedales, en cuanto a la estrategia Manejo y Uso sostenible: se realizaron actividades para el seguimiento al mantenimiento en franja terrestre del humedal, verificación del correcto mantenimiento realizado en el cuerpo de agua, así como el seguimiento a la implementación del Plan de manejo del humedal y a las acciones de Vigilancia y Seguridad para conservación del humedal por último en la estrategia Gestión Interinstitucional la administración del humedal participa en espacios locales donde se planifican acciones interinstitucional que mitiguen los tensionantes de origen antrópico hacia el humedal, así como la planificación de actividades que promueven el conocimiento, cuidado y aprovechamiento del humedal como un área pasiva de contemplación. | N/A | N/A | Las acciones contempladas en los planes de trabajo no solo están orientadas a la recuperación ambiental de las áreas protegidas, sino también hacia el fortalecimiento del tejido social de la comunidad aledaña para la protección y conservación de estas. Así mismo, los Planes de trabajo de los Paisajes Sostenibles permiten fortalecer los procesos de gestión y gobernanza enfocados a buscar un equilibrio entre la producción sostenible y la conservación de estos ecosistemas, así como la protección cultural campesina, los saberes ancestrales. La definición de las acciones a ejecutar en los planes de trabajo, permite establecer una ruta clara de acción para el cumplimiento de los objetivos de conservación que definen los instrumentos de gestión e incorpora la medición de la efectividad en el manejo y la evaluación ecológica de los ecosistemas en las Reservas Distritales de Humedales. | https://drive.google.com/drive/u/1/folders/16VxjmEyQMAXIwYe0gKr9ffBteSf2TKFH | Engativá | Boyaca Real, Las Ferias | Garces Navas, Bonanza, Engativá Centro, Paris Gaitan, Santa Helenita, Santa María del Lago, Boyacá, Palo Blanco | Polígono establecido del área declarada del parque https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1rarhL7Pd1eJ4LS_ka9IKzmJ9JODDPvnC | UPZ Aledañas | POLITICAS 1. Para el Manejo del Suelo de Protección del Distrio Capital. 2. Gestión de la Conservación de la Biodiversidad. 3. Humedales del Distrito Capital. 4. Distrital de Espacio Público. 5. Distrital de Gestión del Riesgo. 6. Política Pública Distrital de HUmedales. 7. Nacional de Humedales interiores de Colombia. 8. Nacional para la Gestión Integral del Recurso Hídrico 9. Plan Distrital del Agua. 10. Plan Distirtal de Gestión del Riesgo y adaptación a la variabilidad y cambio climático. 11. Plan Ordenamiento Territorial POT. 12. Plan Nacional de Restauración Ecológica. 13. Política SINAP y Decreto 2372 de 2010. 14. Política Nacional para la Gestión integral de la Biodiversidad y sus ServiciosEcosistémicos PGIBSE |  |  | 229435 | 109414 | 120021 | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D
8086 | Áreas protegidas | 1 | FORMULAR IMPLEMENTAR Y HACER SEGUIMIENTO 100% LAS ACTIVIDADES DEFINIDAS EN LOS PLANES DE TRABAJO DE LOS RDH, PEDM Y PAISAJES SOSTENIBLES. | Constante | 253 | ESPECIAL | 70 Humedal Isla | 70 | 2025 | 9 | Septiembre | 3.12 | 614785817 | 3.12 | 0 | 433728881 | 169785856 | 433728881 | 3.12 | 3.12 | 546759626 | 356009250 | 546759626 | 154326730 | 0 | 0 | 68026191 | 67171288 | A septiembre se han realizado 233 actividades en el humedal reportadas en el plan de trabajo para el periodo 2025-II con la participación de 2177 personas, estas acciones se desarrollan para la implementación de las 5 estrategias de la Política de Humedales del Distrito entre las actividades realizadas se destacan en la estrategia Investigación y Monitoreo Comunitario: los monitoreo comunitario, monitoreos de biodiversidad y las actividades para el desarrollo de investigaciones académicas y ciudadanas, en la estrategia de educación, participación y comunicación se destacan actividades enfocadas a la educación comunitaria con Intercambio de saberes, acciones pedagógicas, apoyo a Proyectos Educativos Ambientales Escolares, apoyo a Proyectos Ciudadanos de Educación Ambiental, eventos representativos o de impacto, gestion socioambiental y de gobernanza, jornadas de apropiación, mesa territorial, plan Padrino Verde, procesos de formación, recorridos interpretativos, en la estrategia Restauración, Compensación y recuperación la administración del humedal realiza visitas de campo para apoyar el control que realizan otras dependencias de la secretaria, actividades de restauración y manejo de coberturas y conectividad ecológica - ecosistémica, jornadas de plantación, de enriquecimiento, de riego, jornadas de limpieza y operativos de recuperación de espacio público natural, seguimiento y alerta temprana para el control de factores tensionantes así como el reportes de gestión a factores tensionantes y el seguimiento de Unidades productivas donde tenemos especies de flora nativa delos humedales desde semilla hasta su crecimiento para luego plantar en actividades de restauración ecológica en humedales, en cuanto a la estrategia Manejo y Uso sostenible: se realizaron actividades para el seguimiento al mantenimiento en franja terrestre del humedal, verificación del correcto mantenimiento realizado en el cuerpo de agua, así como el seguimiento a la implementación del Plan de manejo del humedal y a las acciones de Vigilancia y Seguridad para conservación del humedal por último en la estrategia Gestión Interinstitucional la administración del humedal participa en espacios locales donde se planifican acciones interinstitucional que mitiguen los tensionantes de origen antrópico hacia el humedal, así como la planificación de actividades que promueven el conocimiento, cuidado y aprovechamiento del humedal como un área pasiva de contemplación. | N/A | N/A | Las acciones contempladas en los planes de trabajo no solo están orientadas a la recuperación ambiental de las áreas protegidas, sino también hacia el fortalecimiento del tejido social de la comunidad aledaña para la protección y conservación de estas. Así mismo, los Planes de trabajo de los Paisajes Sostenibles permiten fortalecer los procesos de gestión y gobernanza enfocados a buscar un equilibrio entre la producción sostenible y la conservación de estos ecosistemas, así como la protección cultural campesina, los saberes ancestrales. La definición de las acciones a ejecutar en los planes de trabajo, permite establecer una ruta clara de acción para el cumplimiento de los objetivos de conservación que definen los instrumentos de gestión e incorpora la medición de la efectividad en el manejo y la evaluación ecológica de los ecosistemas en las Reservas Distritales de Humedales. | https://drive.google.com/drive/u/1/folders/16VxjmEyQMAXIwYe0gKr9ffBteSf2TKFH | Bosa | Tintal Sur | Bosa Centro | Polígono establecido del área declarada del parque https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1rarhL7Pd1eJ4LS_ka9IKzmJ9JODDPvnC | UPZ Aledañas | POLITICAS 1. Para el Manejo del Suelo de Protección del Distrio Capital. 2. Gestión de la Conservación de la Biodiversidad. 3. Humedales del Distrito Capital. 4. Distrital de Espacio Público. 5. Distrital de Gestión del Riesgo. 6. Política Pública Distrital de HUmedales. 7. Nacional de Humedales interiores de Colombia. 8. Nacional para la Gestión Integral del Recurso Hídrico 9. Plan Distrital del Agua. 10. Plan Distirtal de Gestión del Riesgo y adaptación a la variabilidad y cambio climático. 11. Plan Ordenamiento Territorial POT. 12. Plan Nacional de Restauración Ecológica. 13. Política SINAP y Decreto 2372 de 2010. 14. Política Nacional para la Gestión integral de la Biodiversidad y sus ServiciosEcosistémicos PGIBSE |  |  | 115163 | 54192 | 60971 | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D
8086 | Áreas protegidas | 1 | FORMULAR IMPLEMENTAR Y HACER SEGUIMIENTO 100% LAS ACTIVIDADES DEFINIDAS EN LOS PLANES DE TRABAJO DE LOS RDH, PEDM Y PAISAJES SOSTENIBLES. | Constante | 253 | ESPECIAL | 71 Humedal Tunjo | 71 | 2025 | 9 | Septiembre | 3.12 | 627160880 | 3.12 | 0 | 386956897 | 169785856 | 386956897 | 3.12 | 3.12 | 557765386 | 363175383 | 557765386 | 157433183 | 0 | 0 | 69395494 | 68523383 | A septiembre se han realizado 209 actividades en el humedal reportadas en el plan de trabajo para el periodo 2025-II con la participación de 2812 personas, estas acciones se desarrollan para la implementación de las 5 estrategias de la Política de Humedales del Distrito entre las actividades realizadas se destacan en la estrategia Investigación y Monitoreo Comunitario: los monitoreo comunitario, monitoreos de biodiversidad y las actividades para el desarrollo de investigaciones académicas y ciudadanas, en la estrategia de educación, participación y comunicación se destacan actividades enfocadas a la educación comunitaria con Intercambio de saberes, acciones pedagógicas, apoyo a Proyectos Educativos Ambientales Escolares, apoyo a Proyectos Ciudadanos de Educación Ambiental, eventos representativos o de impacto, gestion socioambiental y de gobernanza, jornadas de apropiación, mesa territorial, plan Padrino Verde, procesos de formación, recorridos interpretativos, en la estrategia Restauración, Compensación y recuperación la administración del humedal realiza visitas de campo para apoyar el control que realizan otras dependencias de la secretaria, actividades de restauración y manejo de coberturas y conectividad ecológica - ecosistémica, jornadas de plantación, de enriquecimiento, de riego, jornadas de limpieza y operativos de recuperación de espacio público natural, seguimiento y alerta temprana para el control de factores tensionantes así como el reportes de gestión a factores tensionantes y el seguimiento de Unidades productivas donde tenemos especies de flora nativa delos humedales desde semilla hasta su crecimiento para luego plantar en actividades de restauración ecológica en humedales, en cuanto a la estrategia Manejo y Uso sostenible: se realizaron actividades para el seguimiento al mantenimiento en franja terrestre del humedal, verificación del correcto mantenimiento realizado en el cuerpo de agua, así como el seguimiento a la implementación del Plan de manejo del humedal y a las acciones de Vigilancia y Seguridad para conservación del humedal por último en la estrategia Gestión Interinstitucional la administración del humedal participa en espacios locales donde se planifican acciones interinstitucional que mitiguen los tensionantes de origen antrópico hacia el humedal, así como la planificación de actividades que promueven el conocimiento, cuidado y aprovechamiento del humedal como un área pasiva de contemplación. | N/A | N/A | Las acciones contempladas en los planes de trabajo no solo están orientadas a la recuperación ambiental de las áreas protegidas, sino también hacia el fortalecimiento del tejido social de la comunidad aledaña para la protección y conservación de estas. Así mismo, los Planes de trabajo de los Paisajes Sostenibles permiten fortalecer los procesos de gestión y gobernanza enfocados a buscar un equilibrio entre la producción sostenible y la conservación de estos ecosistemas, así como la protección cultural campesina, los saberes ancestrales. La definición de las acciones a ejecutar en los planes de trabajo, permite establecer una ruta clara de acción para el cumplimiento de los objetivos de conservación que definen los instrumentos de gestión e incorpora la medición de la efectividad en el manejo y la evaluación ecológica de los ecosistemas en las Reservas Distritales de Humedales. | https://drive.google.com/drive/u/1/folders/16VxjmEyQMAXIwYe0gKr9ffBteSf2TKFH | Tunjuelito | Venecia, Arborizadora Baja | El Carmen, San Vicente de Ferrer, Tejar de Ontario, Molinos | Polígono establecido del área declarada del parque https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1rarhL7Pd1eJ4LS_ka9IKzmJ9JODDPvnC | UPZ Aledañas | POLITICAS 1. Para el Manejo del Suelo de Protección del Distrio Capital. 2. Gestión de la Conservación de la Biodiversidad. 3. Humedales del Distrito Capital. 4. Distrital de Espacio Público. 5. Distrital de Gestión del Riesgo. 6. Política Pública Distrital de HUmedales. 7. Nacional de Humedales interiores de Colombia. 8. Nacional para la Gestión Integral del Recurso Hídrico 9. Plan Distrital del Agua. 10. Plan Distirtal de Gestión del Riesgo y adaptación a la variabilidad y cambio climático. 11. Plan Ordenamiento Territorial POT. 12. Plan Nacional de Restauración Ecológica. 13. Política SINAP y Decreto 2372 de 2010. 14. Política Nacional para la Gestión integral de la Biodiversidad y sus ServiciosEcosistémicos PGIBSE |  |  | 228386 | 112460 | 115926 | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D
8086 | Áreas protegidas | 1 | FORMULAR IMPLEMENTAR Y HACER SEGUIMIENTO 100% LAS ACTIVIDADES DEFINIDAS EN LOS PLANES DE TRABAJO DE LOS RDH, PEDM Y PAISAJES SOSTENIBLES. | Constante | 253 | ESPECIAL | 72 Humedal Salitre | 72 | 2025 | 9 | Septiembre | 3.12 | 602096155 | 3.12 | 0 | 355322393 | 169785856 | 355322393 | 3.12 | 3.12 | 535474078 | 348660939 | 535474078 | 151141305 | 0 | 0 | 66622077 | 65784820 | A septiembre se han realizado 309 actividades en el humedal reportadas en el plan de trabajo para el periodo 2025-II con la participación de 4644 personas, estas acciones se desarrollan para la implementación de las 5 estrategias de la Política de Humedales del Distrito entre las actividades realizadas se destacan en la estrategia Investigación y Monitoreo Comunitario: los monitoreo comunitario, monitoreos de biodiversidad y las actividades para el desarrollo de investigaciones académicas y ciudadanas, en la estrategia de educación, participación y comunicación se destacan actividades enfocadas a la educación comunitaria con Intercambio de saberes, acciones pedagógicas, apoyo a Proyectos Educativos Ambientales Escolares, apoyo a Proyectos Ciudadanos de Educación Ambiental, eventos representativos o de impacto, gestion socioambiental y de gobernanza, jornadas de apropiación, mesa territorial, plan Padrino Verde, procesos de formación, recorridos interpretativos, en la estrategia Restauración, Compensación y recuperación la administración del humedal realiza visitas de campo para apoyar el control que realizan otras dependencias de la secretaria, actividades de restauración y manejo de coberturas y conectividad ecológica - ecosistémica, jornadas de plantación, de enriquecimiento, de riego, jornadas de limpieza y operativos de recuperación de espacio público natural, seguimiento y alerta temprana para el control de factores tensionantes así como el reportes de gestión a factores tensionantes y el seguimiento de Unidades productivas donde tenemos especies de flora nativa delos humedales desde semilla hasta su crecimiento para luego plantar en actividades de restauración ecológica en humedales, en cuanto a la estrategia Manejo y Uso sostenible: se realizaron actividades para el seguimiento al mantenimiento en franja terrestre del humedal, verificación del correcto mantenimiento realizado en el cuerpo de agua, así como el seguimiento a la implementación del Plan de manejo del humedal y a las acciones de Vigilancia y Seguridad para conservación del humedal por último en la estrategia Gestión Interinstitucional la administración del humedal participa en espacios locales donde se planifican acciones interinstitucional que mitiguen los tensionantes de origen antrópico hacia el humedal, así como la planificación de actividades que promueven el conocimiento, cuidado y aprovechamiento del humedal como un área pasiva de contemplación. | N/A | N/A | Las acciones contempladas en los planes de trabajo no solo están orientadas a la recuperación ambiental de las áreas protegidas, sino también hacia el fortalecimiento del tejido social de la comunidad aledaña para la protección y conservación de estas. Así mismo, los Planes de trabajo de los Paisajes Sostenibles permiten fortalecer los procesos de gestión y gobernanza enfocados a buscar un equilibrio entre la producción sostenible y la conservación de estos ecosistemas, así como la protección cultural campesina, los saberes ancestrales. La definición de las acciones a ejecutar en los planes de trabajo, permite establecer una ruta clara de acción para el cumplimiento de los objetivos de conservación que definen los instrumentos de gestión e incorpora la medición de la efectividad en el manejo y la evaluación ecológica de los ecosistemas en las Reservas Distritales de Humedales. | https://drive.google.com/drive/u/1/folders/16VxjmEyQMAXIwYe0gKr9ffBteSf2TKFH | Barrios Unidos | Parque Salitre | Rosario, San José | Polígono establecido del área declarada del parque https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1rarhL7Pd1eJ4LS_ka9IKzmJ9JODDPvnC | UPZ Aledañas | POLITICAS 1. Para el Manejo del Suelo de Protección del Distrio Capital. 2. Gestión de la Conservación de la Biodiversidad. 3. Humedales del Distrito Capital. 4. Distrital de Espacio Público. 5. Distrital de Gestión del Riesgo. 6. Política Pública Distrital de HUmedales. 7. Nacional de Humedales interiores de Colombia. 8. Nacional para la Gestión Integral del Recurso Hídrico 9. Plan Distrital del Agua. 10. Plan Distirtal de Gestión del Riesgo y adaptación a la variabilidad y cambio climático. 11. Plan Ordenamiento Territorial POT. 12. Plan Nacional de Restauración Ecológica. 13. Política SINAP y Decreto 2372 de 2010. 14. Política Nacional para la Gestión integral de la Biodiversidad y sus ServiciosEcosistémicos PGIBSE |  |  | 1465 | 803 | 662 | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D
8086 | Áreas protegidas | 1 | FORMULAR IMPLEMENTAR Y HACER SEGUIMIENTO 100% LAS ACTIVIDADES DEFINIDAS EN LOS PLANES DE TRABAJO DE LOS RDH, PEDM Y PAISAJES SOSTENIBLES. | Constante | 253 | ESPECIAL | 73 Humedal Tingua Azul | 73 | 2025 | 9 | Septiembre | 3.12 | 625047251 | 3.12 | 0 | 355322393 | 169785856 | 355322393 | 3.12 | 3.12 | 555885630 | 361951425 | 555885630 | 156902608 | 0 | 0 | 69161621 | 68292449 | A septiembre se han realizado 221 actividades en el humedal reportadas en el plan de trabajo para el periodo 2025-II con la participación de 2755 personas, estas acciones se desarrollan para la implementación de las 5 estrategias de la Política de Humedales del Distrito entre las actividades realizadas se destacan en la estrategia Investigación y Monitoreo Comunitario: los monitoreo comunitario, monitoreos de biodiversidad y las actividades para el desarrollo de investigaciones académicas y ciudadanas, en la estrategia de educación, participación y comunicación se destacan actividades enfocadas a la educación comunitaria con Intercambio de saberes, acciones pedagógicas, apoyo a Proyectos Educativos Ambientales Escolares, apoyo a Proyectos Ciudadanos de Educación Ambiental, eventos representativos o de impacto, gestion socioambiental y de gobernanza, jornadas de apropiación, mesa territorial, plan Padrino Verde, procesos de formación, recorridos interpretativos, en la estrategia Restauración, Compensación y recuperación la administración del humedal realiza visitas de campo para apoyar el control que realizan otras dependencias de la secretaria, actividades de restauración y manejo de coberturas y conectividad ecológica - ecosistémica, jornadas de plantación, de enriquecimiento, de riego, jornadas de limpieza y operativos de recuperación de espacio público natural, seguimiento y alerta temprana para el control de factores tensionantes así como el reportes de gestión a factores tensionantes y el seguimiento de Unidades productivas donde tenemos especies de flora nativa delos humedales desde semilla hasta su crecimiento para luego plantar en actividades de restauración ecológica en humedales, en cuanto a la estrategia Manejo y Uso sostenible: se realizaron actividades para el seguimiento al mantenimiento en franja terrestre del humedal, verificación del correcto mantenimiento realizado en el cuerpo de agua, así como el seguimiento a la implementación del Plan de manejo del humedal y a las acciones de Vigilancia y Seguridad para conservación del humedal por último en la estrategia Gestión Interinstitucional la administración del humedal participa en espacios locales donde se planifican acciones interinstitucional que mitiguen los tensionantes de origen antrópico hacia el humedal, así como la planificación de actividades que promueven el conocimiento, cuidado y aprovechamiento del humedal como un área pasiva de contemplación. | N/A | N/A | Las acciones contempladas en los planes de trabajo no solo están orientadas a la recuperación ambiental de las áreas protegidas, sino también hacia el fortalecimiento del tejido social de la comunidad aledaña para la protección y conservación de estas. Así mismo, los Planes de trabajo de los Paisajes Sostenibles permiten fortalecer los procesos de gestión y gobernanza enfocados a buscar un equilibrio entre la producción sostenible y la conservación de estos ecosistemas, así como la protección cultural campesina, los saberes ancestrales. La definición de las acciones a ejecutar en los planes de trabajo, permite establecer una ruta clara de acción para el cumplimiento de los objetivos de conservación que definen los instrumentos de gestión e incorpora la medición de la efectividad en el manejo y la evaluación ecológica de los ecosistemas en las Reservas Distritales de Humedales. | https://drive.google.com/drive/u/1/folders/16VxjmEyQMAXIwYe0gKr9ffBteSf2TKFH | Kennedy Bosa | Timiza | San Andres, Tundama, Boita Sector I y II, Santa Catalina, Lago Timiza, Socorro, Catalina II, Nueva Roma, Nuevo Chile, Olarte y Villa del Rio | Shapefiles áreas protegidas Bogotá D.C: | UPZ Aledañas | POLITICAS 1. Para el Manejo del Suelo de Protección del Distrio Capital. 2. Gestión de la Conservación de la Biodiversidad. 3. Humedales del Distrito Capital. 4. Distrital de Espacio Público. 5. Distrital de Gestión del Riesgo. 6. Política Pública Distrital de Humedales. 7. Nacional de Humedales interiores de Colombia. 8. Nacional para la Gestión Integral del Recurso Hídrico 9. Plan Distrital del Agua. 10. Plan Distirtal de Gestión del Riesgo y adaptación a la variabilidad y cambio climático. 11. Plan Ordenamiento Territorial POT. 12. Plan Nacional de Restauración Ecológica. 13. Política SINAP y Decreto 2372 de 2010. 14. Política Nacional para la Gestión integral de la Biodiversidad y sus ServiciosEcosistémicos PGIBSE |  |  | 139367 | 67527 | 71840 | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D
8086 | Áreas protegidas | 1 | FORMULAR IMPLEMENTAR Y HACER SEGUIMIENTO 100% LAS ACTIVIDADES DEFINIDAS EN LOS PLANES DE TRABAJO DE LOS RDH, PEDM Y PAISAJES SOSTENIBLES. | Constante | 253 | ESPECIAL | 74 Humedal Escritorio -Hyntiba | 74 | 2025 | 9 | Septiembre | 3.12 | 444751285 | 3.12 | 0 | 334312393 | 169785856 | 334312393 | 3.12 | 3.12 | 395539454 | 257545908 | 395539454 | 111643778 | 0 | 0 | 49211831 | 48593373 | A septiembre se han realizado 95 actividades en el humedal reportadas en el plan de trabajo para el periodo 2025-II con la participación de 2031 personas, estas acciones se desarrollan para la implementación de las 5 estrategias de la Política de Humedales del Distrito entre las actividades realizadas se destacan en la estrategia Investigación y Monitoreo Comunitario: los monitoreo comunitario, monitoreos de biodiversidad y las actividades para el desarrollo de investigaciones académicas y ciudadanas, en la estrategia de educación, participación y comunicación se destacan actividades enfocadas a la educación comunitaria con Intercambio de saberes, acciones pedagógicas, apoyo a Proyectos Educativos Ambientales Escolares, apoyo a Proyectos Ciudadanos de Educación Ambiental, eventos representativos o de impacto, gestion socioambiental y de gobernanza, jornadas de apropiación, mesa territorial, plan Padrino Verde, procesos de formación, recorridos interpretativos, en la estrategia Restauración, Compensación y recuperación la administración del humedal realiza visitas de campo para apoyar el control que realizan otras dependencias de la secretaria, actividades de restauración y manejo de coberturas y conectividad ecológica - ecosistémica, jornadas de plantación, de enriquecimiento, de riego, jornadas de limpieza y operativos de recuperación de espacio público natural, seguimiento y alerta temprana para el control de factores tensionantes así como el reportes de gestión a factores tensionantes y el seguimiento de Unidades productivas donde tenemos especies de flora nativa delos humedales desde semilla hasta su crecimiento para luego plantar en actividades de restauración ecológica en humedales, en cuanto a la estrategia Manejo y Uso sostenible: se realizaron actividades para el seguimiento al mantenimiento en franja terrestre del humedal, verificación del correcto mantenimiento realizado en el cuerpo de agua, así como el seguimiento a la implementación del Plan de manejo del humedal y a las acciones de Vigilancia y Seguridad para conservación del humedal por último en la estrategia Gestión Interinstitucional la administración del humedal participa en espacios locales donde se planifican acciones interinstitucional que mitiguen los tensionantes de origen antrópico hacia el humedal, así como la planificación de actividades que promueven el conocimiento, cuidado y aprovechamiento del humedal como un área pasiva de contemplación. | N/A | N/A | Las acciones contempladas en los planes de trabajo no solo están orientadas a la recuperación ambiental de las áreas protegidas, sino también hacia el fortalecimiento del tejido social de la comunidad aledaña para la protección y conservación de estas. Así mismo, los Planes de trabajo de los Paisajes Sostenibles permiten fortalecer los procesos de gestión y gobernanza enfocados a buscar un equilibrio entre la producción sostenible y la conservación de estos ecosistemas, así como la protección cultural campesina, los saberes ancestrales. La definición de las acciones a ejecutar en los planes de trabajo, permite establecer una ruta clara de acción para el cumplimiento de los objetivos de conservación que definen los instrumentos de gestión e incorpora la medición de la efectividad en el manejo y la evaluación ecológica de los ecosistemas en las Reservas Distritales de Humedales. | https://drive.google.com/drive/u/1/folders/16VxjmEyQMAXIwYe0gKr9ffBteSf2TKFH | Fontibón | Fontibon San Pablo Aeropuerto | Florencia, Las Brisas, Planadas, Casandra y aeropuerto | Shapefiles áreas protegidas Bogotá D.C: | UPZ Aledañas | POLITICAS 1. Para el Manejo del Suelo de Protección del Distrio Capital. 2. Gestión de la Conservación de la Biodiversidad. 3. Humedales del Distrito Capital. 4. Distrital de Espacio Público. 5. Distrital de Gestión del Riesgo. 6. Política Pública Distrital de HUmedales. 7. Nacional de Humedales interiores de Colombia. 8. Nacional para la Gestión Integral del Recurso Hídrico 9. Plan Distrital del Agua. 10. Plan Distirtal de Gestión del Riesgo y adaptación a la variabilidad y cambio climático. 11. Plan Ordenamiento Territorial POT. 12. Plan Nacional de Restauración Ecológica. 13. Política SINAP y Decreto 2372 de 2010. 14. Política Nacional para la Gestión integral de la Biodiversidad y sus ServiciosEcosistémicos PGIBSE |  |  | 36271 | 17700 | 18571 | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D
8086 | Áreas protegidas | 1 | FORMULAR IMPLEMENTAR Y HACER SEGUIMIENTO 100% LAS ACTIVIDADES DEFINIDAS EN LOS PLANES DE TRABAJO DE LOS RDH, PEDM Y PAISAJES SOSTENIBLES. | Constante | 253 | ESPECIAL | 75 PS Agroparque La Requilina - El Uval | 75 | 2025 | 9 | Septiembre | 3.12 | 114880727 | 3.12 | 0 | 58113379 | 169785856 | 58113379 | 3.12 | 3.12 | 102169148 | 66524959 | 102169148 | 28837957 | 0 | 0 | 12711579 | 12551829 | Priorización de la Quebradas: Pasoleón y la Villalobos. Se realizo 8 jornadas de plantación de 220 árboles. Se realizaron 7 capacitaciones a 38 personas sobre las huertas multiestratos en las que se producen plantas alimenticias, medicinales o aromáticas y se incluyen frutales, con manejo agroecológico. Se vincularon 14 predios al Ordenamiento Ambiental de Finca (OAF) y se ofreció acompañamiento técnico en el proceso de OAF en 21 predios, con el objetivo de fomentar la implementación de prácticas agropecuarias sostenibles | N/A | N/A | Las acciones contempladas en los planes de trabajo no solo están orientadas a la recuperación ambiental de las áreas protegidas, sino también hacia el fortalecimiento del tejido social de la comunidad aledaña para la protección y conservación de estas. Así mismo, los Planes de trabajo de los Paisajes Sostenibles permiten fortalecer los procesos de gestión y gobernanza enfocados a buscar un equilibrio entre la producción sostenible y la conservación de estos ecosistemas, así como la protección cultural campesina, los saberes ancestrales. La definición de las acciones a ejecutar en los planes de trabajo, permite establecer una ruta clara de acción para el cumplimiento de los objetivos de conservación que definen los instrumentos de gestión e incorpora la medición de la efectividad en el manejo y la evaluación ecológica de los ecosistemas en las Reservas Distritales de Humedales. | https://drive.google.com/drive/u/1/folders/16VxjmEyQMAXIwYe0gKr9ffBteSf2TKFH | Usme | N/A | N/A | N/A | N/A | POLITICAS 1. Para el Manejo del Suelo de Protección del Distrio Capital. 2. Gestión de la Conservación de la Biodiversidad. 3. Humedales del Distrito Capital. 4. Distrital de Espacio Público. 5. Distrital de Gestión del Riesgo. 6. Política Pública Distrital de HUmedales. 7. Nacional de Humedales interiores de Colombia. 8. Nacional para la Gestión Integral del Recurso Hídrico 9. Plan Distrital del Agua. 10. Plan Distirtal de Gestión del Riesgo y adaptación a la variabilidad y cambio climático. 11. Plan Ordenamiento Territorial POT. 12. Plan Nacional de Restauración Ecológica. 13. Política SINAP y Decreto 2372 de 2010. 14. Política Nacional para la Gestión integral de la Biodiversidad y sus ServiciosEcosistémicos PGIBSE |  |  | 207498 | 102947 | 104551 | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D
8086 | Áreas protegidas | 1 | FORMULAR IMPLEMENTAR Y HACER SEGUIMIENTO 100% LAS ACTIVIDADES DEFINIDAS EN LOS PLANES DE TRABAJO DE LOS RDH, PEDM Y PAISAJES SOSTENIBLES. | Constante | 253 | ESPECIAL | 76 PS Agroparque Los Soches | 76 | 2025 | 9 | Septiembre | 3.12 | 149125343 | 3.12 | 0 | 88453129 | 169785856 | 88453129 | 3.12 | 3.12 | 132624590 | 86355281 | 132624590 | 37434219 | 0 | 0 | 16500753 | 16293384 | Se priorizaron las Quebradas Los Cáquezas y Los Soches, se realizó plantación de 200 árboles. Se realizaron 7 capacitaciones con la participación de 39 personas sobre el manejo de huertas multiestrato, fertilización y/o manejo de plagas y enfermedades en las plantas de la huerta. Se vincularon 21 predios al Ordenamiento Ambiental de Finca (OAF).Se brindó acompañamiento técnico en el proceso de Ordenamiento Ambiental de Finca (OAF) en 23 predios. | N/A | N/A | Las acciones contempladas en los planes de trabajo no solo están orientadas a la recuperación ambiental de las áreas protegidas, sino también hacia el fortalecimiento del tejido social de la comunidad aledaña para la protección y conservación de estas. Así mismo, los Planes de trabajo de los Paisajes Sostenibles permiten fortalecer los procesos de gestión y gobernanza enfocados a buscar un equilibrio entre la producción sostenible y la conservación de estos ecosistemas, así como la protección cultural campesina, los saberes ancestrales. La definición de las acciones a ejecutar en los planes de trabajo, permite establecer una ruta clara de acción para el cumplimiento de los objetivos de conservación que definen los instrumentos de gestión e incorpora la medición de la efectividad en el manejo y la evaluación ecológica de los ecosistemas en las Reservas Distritales de Humedales. | https://drive.google.com/drive/u/1/folders/16VxjmEyQMAXIwYe0gKr9ffBteSf2TKFH | Usme | N/A | N/A | N.A. | N.A. | POLITICAS 1. Para el Manejo del Suelo de Protección del Distrio Capital. 2. Gestión de la Conservación de la Biodiversidad. 3. Humedales del Distrito Capital. 4. Distrital de Espacio Público. 5. Distrital de Gestión del Riesgo. 6. Política Pública Distrital de HUmedales. 7. Nacional de Humedales interiores de Colombia. 8. Nacional para la Gestión Integral del Recurso Hídrico 9. Plan Distrital del Agua. 10. Plan Distirtal de Gestión del Riesgo y adaptación a la variabilidad y cambio climático. 11. Plan Ordenamiento Territorial POT. 12. Plan Nacional de Restauración Ecológica. 13. Política SINAP y Decreto 2372 de 2010. 14. Política Nacional para la Gestión integral de la Biodiversidad y sus ServiciosEcosistémicos PGIBSE |  |  | 207498 | 102947 | 104551 | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D
8086 | Áreas protegidas | 1 | FORMULAR IMPLEMENTAR Y HACER SEGUIMIENTO 100% LAS ACTIVIDADES DEFINIDAS EN LOS PLANES DE TRABAJO DE LOS RDH, PEDM Y PAISAJES SOSTENIBLES. | Constante | 253 | ESPECIAL | 77 PS Agroparque Quiba | 77 | 2025 | 9 | Septiembre | 3.12 | 114880727 | 3.12 | 0 | 58113379 | 169785856 | 58113379 | 3.12 | 3.12 | 102169148 | 66524959 | 102169148 | 28837957 | 0 | 0 | 12711579 | 12551829 | Se priorizó la Quebrada Limas y la bocatoma del acueducto ubicada en el predio Aguas Vivas. Se realizó plantación de 196 árboles de la SDA. Se vincularon 14 predios al Ordenamiento Ambiental de Finca (OAF) y se realizaron 6 capacitaciones con la participación de 37 personas, enfocada en la importancia de la restauración ecológica y la gestión sostenible del agua.Se brindó acompañamiento al proceso de OAF en 19 predios. | N/A | N/A | Las acciones contempladas en los planes de trabajo no solo están orientadas a la recuperación ambiental de las áreas protegidas, sino también hacia el fortalecimiento del tejido social de la comunidad aledaña para la protección y conservación de estas. Así mismo, los Planes de trabajo de los Paisajes Sostenibles permiten fortalecer los procesos de gestión y gobernanza enfocados a buscar un equilibrio entre la producción sostenible y la conservación de estos ecosistemas, así como la protección cultural campesina, los saberes ancestrales. La definición de las acciones a ejecutar en los planes de trabajo, permite establecer una ruta clara de acción para el cumplimiento de los objetivos de conservación que definen los instrumentos de gestión e incorpora la medición de la efectividad en el manejo y la evaluación ecológica de los ecosistemas en las Reservas Distritales de Humedales. | https://drive.google.com/drive/u/1/folders/16VxjmEyQMAXIwYe0gKr9ffBteSf2TKFH | Ciudad Bolívar | N/A | N/A | N.A. | N.A. | POLITICAS 1. Para el Manejo del Suelo de Protección del Distrio Capital. 2. Gestión de la Conservación de la Biodiversidad. 3. Humedales del Distrito Capital. 4. Distrital de Espacio Público. 5. Distrital de Gestión del Riesgo. 6. Política Pública Distrital de HUmedales. 7. Nacional de Humedales interiores de Colombia. 8. Nacional para la Gestión Integral del Recurso Hídrico 9. Plan Distrital del Agua. 10. Plan Distirtal de Gestión del Riesgo y adaptación a la variabilidad y cambio climático. 11. Plan Ordenamiento Territorial POT. 12. Plan Nacional de Restauración Ecológica. 13. Política SINAP y Decreto 2372 de 2010. 14. Política Nacional para la Gestión integral de la Biodiversidad y sus ServiciosEcosistémicos PGIBSE |  |  | 333404.5 | 166497 | 166907.5 | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D
8086 | Áreas protegidas | 1 | FORMULAR IMPLEMENTAR Y HACER SEGUIMIENTO 100% LAS ACTIVIDADES DEFINIDAS EN LOS PLANES DE TRABAJO DE LOS RDH, PEDM Y PAISAJES SOSTENIBLES. | Constante | 253 | ESPECIAL | 78 PS Corredor Paso Colorado - Peñas Blancas | 78 | 2025 | 9 | Septiembre | 3.12 | 114880727 | 3.12 | 0 | 58113379 | 169785856 | 58113379 | 3.12 | 3.12 | 102169148 | 66524959 | 102169148 | 28837957 | 0 | 0 | 12711579 | 12551829 | Se priorizaron las Quebradas Los Bobos, Paso Negro y La Samaria, se realizó un recorrido por la Quebrada Paso Negro. Se realizó la plantación de 244 árboles. se realizaron 7 capacitaciones participaron 66 personas. Asimismo, se vincularon 9 predios al proceso de Ordenamiento Ambiental de Finca (OAF). Se brindó acompañamiento a 23 predios, promoviendo prácticas sostenibles que contribuyen a la conservación de los ecosistemas y a la gestión integral de las cuencas | N/A | N/A | Las acciones contempladas en los planes de trabajo no solo están orientadas a la recuperación ambiental de las áreas protegidas, sino también hacia el fortalecimiento del tejido social de la comunidad aledaña para la protección y conservación de estas. Así mismo, los Planes de trabajo de los Paisajes Sostenibles permiten fortalecer los procesos de gestión y gobernanza enfocados a buscar un equilibrio entre la producción sostenible y la conservación de estos ecosistemas, así como la protección cultural campesina, los saberes ancestrales. La definición de las acciones a ejecutar en los planes de trabajo, permite establecer una ruta clara de acción para el cumplimiento de los objetivos de conservación que definen los instrumentos de gestión e incorpora la medición de la efectividad en el manejo y la evaluación ecológica de los ecosistemas en las Reservas Distritales de Humedales. | https://drive.google.com/drive/u/1/folders/16VxjmEyQMAXIwYe0gKr9ffBteSf2TKFH | Ciudad Bolívar | N/A | N/A | N/A | N/A | POLITICAS 1. Para el Manejo del Suelo de Protección del Distrio Capital. 2. Gestión de la Conservación de la Biodiversidad. 3. Humedales del Distrito Capital. 4. Distrital de Espacio Público. 5. Distrital de Gestión del Riesgo. 6. Política Pública Distrital de HUmedales. 7. Nacional de Humedales interiores de Colombia. 8. Nacional para la Gestión Integral del Recurso Hídrico 9. Plan Distrital del Agua. 10. Plan Distirtal de Gestión del Riesgo y adaptación a la variabilidad y cambio climático. 11. Plan Ordenamiento Territorial POT. 12. Plan Nacional de Restauración Ecológica. 13. Política SINAP y Decreto 2372 de 2010. 14. Política Nacional para la Gestión integral de la Biodiversidad y sus ServiciosEcosistémicos PGIBSE |  |  | 333405 | 166497 | 166908 | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D
8086 | Áreas protegidas | 1 | FORMULAR IMPLEMENTAR Y HACER SEGUIMIENTO 100% LAS ACTIVIDADES DEFINIDAS EN LOS PLANES DE TRABAJO DE LOS RDH, PEDM Y PAISAJES SOSTENIBLES. | Constante | 253 | ESPECIAL | 79 PS Cuenca del Río Guayuriba | 79 | 2025 | 9 | Septiembre | 3.12 | 114880727 | 3.12 | 0 | 58113379 | 169785856 | 58113379 | 3.12 | 3.12 | 102169148 | 66524959 | 102169148 | 28837957 | 0 | 0 | 12711579 | 12551829 | Se priorizaron los ríos Chochal, Santa Rosa, Pontezuelo y Blanco, junto con las quebradas y drenajes presentes en el polígono del paisaje. Se plantaron 640 árboles. Se realizaron 14 capacitaciones con la participación de 92 personas, se vincularon 6 predios al proceso de Ordenamiento Ambiental de Finca (OAF), y se brindó acompañamiento al proceso en 49 predios, promoviendo prácticas sostenibles y la gestión integral de las cuencas. | N/A | N/A | Las acciones contempladas en los planes de trabajo no solo están orientadas a la recuperación ambiental de las áreas protegidas, sino también hacia el fortalecimiento del tejido social de la comunidad aledaña para la protección y conservación de estas. Así mismo, los Planes de trabajo de los Paisajes Sostenibles permiten fortalecer los procesos de gestión y gobernanza enfocados a buscar un equilibrio entre la producción sostenible y la conservación de estos ecosistemas, así como la protección cultural campesina, los saberes ancestrales. La definición de las acciones a ejecutar en los planes de trabajo, permite establecer una ruta clara de acción para el cumplimiento de los objetivos de conservación que definen los instrumentos de gestión e incorpora la medición de la efectividad en el manejo y la evaluación ecológica de los ecosistemas en las Reservas Distritales de Humedales. | https://drive.google.com/drive/u/1/folders/16VxjmEyQMAXIwYe0gKr9ffBteSf2TKFH | Sumapaz | N/A | N/A | N/A | N/A | POLITICAS 1. Para el Manejo del Suelo de Protección del Distrio Capital. 2. Gestión de la Conservación de la Biodiversidad. 3. Humedales del Distrito Capital. 4. Distrital de Espacio Público. 5. Distrital de Gestión del Riesgo. 6. Política Pública Distrital de HUmedales. 7. Nacional de Humedales interiores de Colombia. 8. Nacional para la Gestión Integral del Recurso Hídrico 9. Plan Distrital del Agua. 10. Plan Distirtal de Gestión del Riesgo y adaptación a la variabilidad y cambio climático. 11. Plan Ordenamiento Territorial POT. 12. Plan Nacional de Restauración Ecológica. 13. Política SINAP y Decreto 2372 de 2010. 14. Política Nacional para la Gestión integral de la Biodiversidad y sus ServiciosEcosistémicos PGIBSE |  |  | 1963 | 987 | 976 | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D
8086 | Áreas protegidas | 1 | FORMULAR IMPLEMENTAR Y HACER SEGUIMIENTO 100% LAS ACTIVIDADES DEFINIDAS EN LOS PLANES DE TRABAJO DE LOS RDH, PEDM Y PAISAJES SOSTENIBLES. | Constante | 253 | ESPECIAL | 80 PS Pilar San Juan y Sumapaz | 80 | 2025 | 9 | Septiembre | 3.12 | 114880727 | 3.12 | 0 | 58113379 | 169785856 | 58113379 | 3.12 | 3.12 | 102169148 | 66524959 | 102169148 | 28837957 | 0 | 0 | 12711579 | 12551829 | Se priorizó la conservación de las coberturas naturales en los nacimientos de agua mediante la plantación de 388 árboles. Se vincularon 5 predios al Ordenamiento Ambiental de Finca (OAF). Se realizaron 6 capacitaciones con la participación de 94 personas sobre buenas prácticas pecuarias, enfocadas en la sanidad y manejo del ordeño, manejo de residuos sólidos. Se realizaron 41 acompañamientos mediante el seguimiento a procesos de Ordenamiento Ambiental de Finca. Se realizó una reunión informativa el 28 de marzo, en la sede del salón comunal de Santana, con los beneficiarios del Acueducto veredal Aguasclaras, se realizó mesa de Paisaje Sostenible el 30 de mayo y se realizó mesa consultiva en junio y Se realizó una mesa de concertación el 25 de julio, en la sede del salón comunal de Santana en agosto se realizó el día de campo programado en la mesa | N/A | N/A | Las acciones contempladas en los planes de trabajo no solo están orientadas a la recuperación ambiental de las áreas protegidas, sino también hacia el fortalecimiento del tejido social de la comunidad aledaña para la protección y conservación de estas. Así mismo, los Planes de trabajo de los Paisajes Sostenibles permiten fortalecer los procesos de gestión y gobernanza enfocados a buscar un equilibrio entre la producción sostenible y la conservación de estos ecosistemas, así como la protección cultural campesina, los saberes ancestrales. La definición de las acciones a ejecutar en los planes de trabajo, permite establecer una ruta clara de acción para el cumplimiento de los objetivos de conservación que definen los instrumentos de gestión e incorpora la medición de la efectividad en el manejo y la evaluación ecológica de los ecosistemas en las Reservas Distritales de Humedales. | https://drive.google.com/drive/u/1/folders/16VxjmEyQMAXIwYe0gKr9ffBteSf2TKFH | Sumapaz | N/A | N/A | N.A. | N.A. | POLITICAS 1. Para el Manejo del Suelo de Protección del Distrio Capital. 2. Gestión de la Conservación de la Biodiversidad. 3. Humedales del Distrito Capital. 4. Distrital de Espacio Público. 5. Distrital de Gestión del Riesgo. 6. Política Pública Distrital de HUmedales. 7. Nacional de Humedales interiores de Colombia. 8. Nacional para la Gestión Integral del Recurso Hídrico 9. Plan Distrital del Agua. 10. Plan Distirtal de Gestión del Riesgo y adaptación a la variabilidad y cambio climático. 11. Plan Ordenamiento Territorial POT. 12. Plan Nacional de Restauración Ecológica. 13. Política SINAP y Decreto 2372 de 2010. 14. Política Nacional para la Gestión integral de la Biodiversidad y sus ServiciosEcosistémicos PGIBSE |  |  | 1963 | 987 | 976 | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D
8086 | Áreas protegidas | 1 | FORMULAR IMPLEMENTAR Y HACER SEGUIMIENTO 100% LAS ACTIVIDADES DEFINIDAS EN LOS PLANES DE TRABAJO DE LOS RDH, PEDM Y PAISAJES SOSTENIBLES. | Constante | 253 | ESPECIAL | 81 PS Santa Librada Bolonia | 81 | 2025 | 9 | Septiembre | 3.28 | 114880728 | 3.28 | 0 | 58113371 | 169785845 | 58113371 | 3.28 | 3.28 | 102169150 | 66524962 | 102169150 | 28837954 | 0 | 0 | 12711578 | 12551828 | Se realizaron 9 visitas de verificación del estado de los predios y del estado del Paisaje Sostenible y se realizó una reunión con los propietarios para informar sobre el Paisaje Sostenible e invitarlos a participar en el Ordenamiento Ambiental de Finca (OAF). Asimismo, se realizó una reunión con las administradoras del Parque Distrital Ecológico de Montaña (PDEM) Entrenubes para coordinar acciones dada la cercania del Paisaje con el PDEM Entrenubes | N/A | N/A | Las acciones contempladas en los planes de trabajo no solo están orientadas a la recuperación ambiental de las áreas protegidas, sino también hacia el fortalecimiento del tejido social de la comunidad aledaña para la protección y conservación de estas. Así mismo, los Planes de trabajo de los Paisajes Sostenibles permiten fortalecer los procesos de gestión y gobernanza enfocados a buscar un equilibrio entre la producción sostenible y la conservación de estos ecosistemas, así como la protección cultural campesina, los saberes ancestrales. La definición de las acciones a ejecutar en los planes de trabajo, permite establecer una ruta clara de acción para el cumplimiento de los objetivos de conservación que definen los instrumentos de gestión e incorpora la medición de la efectividad en el manejo y la evaluación ecológica de los ecosistemas en las Reservas Distritales de Humedales. | https://drive.google.com/drive/u/1/folders/16VxjmEyQMAXIwYe0gKr9ffBteSf2TKFH | Usme | N/A | N/A | N.A. | N.A. | POLITICAS 1. Para el Manejo del Suelo de Protección del Distrio Capital. 2. Gestión de la Conservación de la Biodiversidad. 3. Humedales del Distrito Capital. 4. Distrital de Espacio Público. 5. Distrital de Gestión del Riesgo. 6. Política Pública Distrital de HUmedales. 7. Nacional de Humedales interiores de Colombia. 8. Nacional para la Gestión Integral del Recurso Hídrico 9. Plan Distrital del Agua. 10. Plan Distirtal de Gestión del Riesgo y adaptación a la variabilidad y cambio climático. 11. Plan Ordenamiento Territorial POT. 12. Plan Nacional de Restauración Ecológica. 13. Política SINAP y Decreto 2372 de 2010. 14. Política Nacional para la Gestión integral de la Biodiversidad y sus ServiciosEcosistémicos PGIBSE |  |  | 207498 | 102947 | 104551 | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D
8086 | Áreas protegidas | 1 | FORMULAR IMPLEMENTAR Y HACER SEGUIMIENTO 100% LAS ACTIVIDADES DEFINIDAS EN LOS PLANES DE TRABAJO DE LOS RDH, PEDM Y PAISAJES SOSTENIBLES. | Constante | 253 | ESPECIAL | 50 PEDM Entrenubes | 50 | 2025 | 10 | Octubre | 3.12 | 18449775935 | 3.12 | 0 | 14917855452 | 169785856 | 14917855452 | 3.12 | 3.12 | 16384574281 | 13873962967 | 16384574281 | 6154120371 | 0 | 0 | 2065201654 | 2040043686 | Para el mes de reporte se ejecutaron 15 actividades dentro de las que se encuentran: acciones de educación ambiental para centro educativos, participación en eventos de participación ciudadana y científica para la divulgación del área protegida, seguimiento, reporte y gestión de tensionantes socioambientales, articulación con alcaldías locales, entre otros. | NA | NA | Las acciones contempladas en los planes de trabajo no solo están orientadas a la recuperación ambiental de las áreas protegidas, sino también hacia el fortalecimiento del tejido social de la comunidad aledaña para la protección y conservación de estas. Así mismo, los Planes de trabajo de los Paisajes Sostenibles permiten fortalecer los procesos de gestión y gobernanza enfocados a buscar un equilibrio entre la producción sostenible y la conservación de estos ecosistemas, así como la protección cultural campesina, los saberes ancestrales. La definición de las acciones a ejecutar en los planes de trabajo, permite establecer una ruta clara de acción para el cumplimiento de los objetivos de conservación que definen los instrumentos de gestión e incorpora la medición de la efectividad en el manejo y la evaluación ecológica de los ecosistemas en las Reservas Distritales de Humedales. | https://drive.google.com/drive/u/1/folders/1qehAQTwHCQq0PPPI5se-ul-7X3v8z6r1 | Usme, Rafael Uribe Uribe, San Cristobal | Diana Turbay, Marruecos, La Gloria, Los Libertadores, Danubio, Gran Yomasa, Alfonso Lopez, Ciudad Usme, La Flora y Paruqe Entrenubes | Nueva Esperanza (usme) El Refugio, Palermo, San Martin, Compostela II, Compostela III y I, San Ignacio,el Rosal, El porvenir I y II, Fiscala La Fortuna, Malvinas, Puerta al LLano, Rincón del Valle, Villa Diana, Alaska, Altos de Pino, Portal el Divino,Sierra Morena, Los Puentes, Arizona, BArcelona, Costa Rica, Diana Cultivos, Doña Liliana, El Bosque, Juan JOse Rondon, La MOrena I y II, la Paz, la Paz Cebadal, Puerto Rico, San Felipe, Villas del Eden, CAsa Loma, La Esmeralda, Portal II, San Isidro, Yomasita, Ayacucho, Duitama, El Paraiso, El progreso, El Triunfo, la Cabaña, la Esperanza, la Flora, la Marquesa, los Pinos, Nicaragua, Nuev San Martín de Loba, Villa Hermosa, Juan REy, Olivares, Barranquillita, Brasilia, Canada Guira, Danubio Azul, Nueva Roma, Nuevo Progreso, Las guacamayas, Molinos, Diana Turbay, La Belleza, La Peninsula, Nevado, Santa Marta, Tejares, VAlparaiso, Guacamayas, Manzanares, MOlinos II, Urbanización Cerros del Oriente I y II, Urb. San Cayetano, | Polígono establecido del área declarada del parque https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1rarhL7Pd1eJ4LS_ka9IKzmJ9JODDPvnC | 321 ha | SUELO DE PROTECCIÓN / BIDIVERSIDAD |  |  | 679210 | 336507 | 342703 | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D
8086 | Áreas protegidas | 1 | FORMULAR IMPLEMENTAR Y HACER SEGUIMIENTO 100% LAS ACTIVIDADES DEFINIDAS EN LOS PLANES DE TRABAJO DE LOS RDH, PEDM Y PAISAJES SOSTENIBLES. | Constante | 253 | ESPECIAL | 51 PEDM Serranía El Zuque | 51 | 2025 | 10 | Octubre | 3.12 | 4216543330 | 3.12 | 0 | 3784466288 | 169785856 | 3784466288 | 3.12 | 3.12 | 3749154541 | 3228494151 | 3749154541 | 1330536231 | 0 | 0 | 467388789 | 461695131 | Para el mes de reporte se ejecutaron 6 actividades dentro de las que se encuentran: Coordinación del primer festival de aves de Zuque, celebración día mundial de las aves con centro educativo de la localidad, recorrido interpretativo con fundación espiritual, comunidad encuentros y comunidad del barrio Ramajal, jornada de Intercambio de saberes con comunidad, entre otros. | NA | NA | Las acciones contempladas en los planes de trabajo no solo están orientadas a la recuperación ambiental de las áreas protegidas, sino también hacia el fortalecimiento del tejido social de la comunidad aledaña para la protección y conservación de estas. Así mismo, los Planes de trabajo de los Paisajes Sostenibles permiten fortalecer los procesos de gestión y gobernanza enfocados a buscar un equilibrio entre la producción sostenible y la conservación de estos ecosistemas, así como la protección cultural campesina, los saberes ancestrales. La definición de las acciones a ejecutar en los planes de trabajo, permite establecer una ruta clara de acción para el cumplimiento de los objetivos de conservación que definen los instrumentos de gestión e incorpora la medición de la efectividad en el manejo y la evaluación ecológica de los ecosistemas en las Reservas Distritales de Humedales. | https://drive.google.com/drive/u/1/folders/1qehAQTwHCQq0PPPI5se-ul-7X3v8z6r1 | San Cristobal | La Gloria, San Blas | Aguas Claras, Tibaque I, San Blas II, Los Alpes, Altos del Zipa, Ramjal, Moralba, Altos del Zuque, Quindío, Puente Colorao | Polígono establecido del área declarada del parque https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1rarhL7Pd1eJ4LS_ka9IKzmJ9JODDPvnC | 162,8 ha | SUELO DE PROTECCIÓN / BIDIVERSIDAD |  |  | 203239 | 97640 | 105599 | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D
8086 | Áreas protegidas | 1 | FORMULAR IMPLEMENTAR Y HACER SEGUIMIENTO 100% LAS ACTIVIDADES DEFINIDAS EN LOS PLANES DE TRABAJO DE LOS RDH, PEDM Y PAISAJES SOSTENIBLES. | Constante | 253 | ESPECIAL | 52 PEDM Mirador de los Nevados | 52 | 2025 | 10 | Octubre | 3.12 | 4326767725 | 3.12 | 0 | 3712335062 | 169785856 | 3712335062 | 3.12 | 3.12 | 3845938582 | 3146224526 | 3845938582 | 1270961875 | 0 | 0 | 480829143 | 474971757 | Para el mes de reporte se ejecutaron 15 actividades dentro de las que se encuentran: Mantenimiento comunitario de arbolado en proceso de consolidación, acciones de educación ambiental entorno a los procesos de compostaje, talleres de la estructura ecológica principal y las características del área protegida, entre otros. | NA | NA | Las acciones contempladas en los planes de trabajo no solo están orientadas a la recuperación ambiental de las áreas protegidas, sino también hacia el fortalecimiento del tejido social de la comunidad aledaña para la protección y conservación de estas. Así mismo, los Planes de trabajo de los Paisajes Sostenibles permiten fortalecer los procesos de gestión y gobernanza enfocados a buscar un equilibrio entre la producción sostenible y la conservación de estos ecosistemas, así como la protección cultural campesina, los saberes ancestrales. La definición de las acciones a ejecutar en los planes de trabajo, permite establecer una ruta clara de acción para el cumplimiento de los objetivos de conservación que definen los instrumentos de gestión e incorpora la medición de la efectividad en el manejo y la evaluación ecológica de los ecosistemas en las Reservas Distritales de Humedales. | https://drive.google.com/drive/u/1/folders/1qehAQTwHCQq0PPPI5se-ul-7X3v8z6r1 | Suba | Suba | Suba Cerros, Suba Urbano | Polígono establecido del área declarada del parque https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1rarhL7Pd1eJ4LS_ka9IKzmJ9JODDPvnC | 6,2 ha | SUELO DE PROTECCIÓN / BIDIVERSIDAD |  |  | 189646 | 88947 | 100699 | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D
8086 | Áreas protegidas | 1 | FORMULAR IMPLEMENTAR Y HACER SEGUIMIENTO 100% LAS ACTIVIDADES DEFINIDAS EN LOS PLANES DE TRABAJO DE LOS RDH, PEDM Y PAISAJES SOSTENIBLES. | Constante | 253 | ESPECIAL | 53 PEDM Soratama | 53 | 2025 | 10 | Octubre | 3.12 | 3927334532 | 3.12 | 0 | 3411847458 | 169785856 | 3411847458 | 3.12 | 3.12 | 3505744782 | 2837565834 | 3505744782 | 1101996282 | 0 | 0 | 421589750 | 416454009 | Para el mes de reporte se ejecutaron 5 actividades dentro de las que se encuentran: jornada de intercambio de experiencias entorno a la huerta institucional que tiene el área protegida, monitoreo del proyecto de aprovechamiento del agua lluvia, reporte de actividades de manejo de residuos se enfocaron en la gestión diferenciada de los residuos sólidos, entre otros. | NA | NA | Las acciones contempladas en los planes de trabajo no solo están orientadas a la recuperación ambiental de las áreas protegidas, sino también hacia el fortalecimiento del tejido social de la comunidad aledaña para la protección y conservación de estas. Así mismo, los Planes de trabajo de los Paisajes Sostenibles permiten fortalecer los procesos de gestión y gobernanza enfocados a buscar un equilibrio entre la producción sostenible y la conservación de estos ecosistemas, así como la protección cultural campesina, los saberes ancestrales. La definición de las acciones a ejecutar en los planes de trabajo, permite establecer una ruta clara de acción para el cumplimiento de los objetivos de conservación que definen los instrumentos de gestión e incorpora la medición de la efectividad en el manejo y la evaluación ecológica de los ecosistemas en las Reservas Distritales de Humedales. | https://drive.google.com/drive/u/1/folders/1qehAQTwHCQq0PPPI5se-ul-7X3v8z6r1 | Usaquén | San Cristóbal Norte | Soratama, Barrancas Oriental Rural y La Cita | Polígono establecido del área declarada del parque https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1rarhL7Pd1eJ4LS_ka9IKzmJ9JODDPvnC | 6,01 ha | SUELO DE PROTECCIÓN / BIDIVERSIDAD |  |  | 73725 | 34887 | 38838 | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D
8086 | Áreas protegidas | 1 | FORMULAR IMPLEMENTAR Y HACER SEGUIMIENTO 100% LAS ACTIVIDADES DEFINIDAS EN LOS PLANES DE TRABAJO DE LOS RDH, PEDM Y PAISAJES SOSTENIBLES. | Constante | 253 | ESPECIAL | 54 PEDM Sierras del Chicó | 54 | 2025 | 10 | Octubre | 3.12 | 217787646 | 3.12 | 0 | 538213795 | 169785856 | 538213795 | 3.12 | 3.12 | 196403227 | 188637091 | 196403227 | 45479889 | 0 | 0 | 21384419 | 21123917 | Para el mes de reporte se ejecutaron 2 actividades dentro de las que se encuentran: seguimiento, reporte y gestión de tensionantes socioambientales, actualización de la ficha técnica del área protegida. Así mismo se adelantó la gestión correspondiente para la socialización del área protegida en espacios de participación local. | NA | NA | Las acciones contempladas en los planes de trabajo no solo están orientadas a la recuperación ambiental de las áreas protegidas, sino también hacia el fortalecimiento del tejido social de la comunidad aledaña para la protección y conservación de estas. Así mismo, los Planes de trabajo de los Paisajes Sostenibles permiten fortalecer los procesos de gestión y gobernanza enfocados a buscar un equilibrio entre la producción sostenible y la conservación de estos ecosistemas, así como la protección cultural campesina, los saberes ancestrales. La definición de las acciones a ejecutar en los planes de trabajo, permite establecer una ruta clara de acción para el cumplimiento de los objetivos de conservación que definen los instrumentos de gestión e incorpora la medición de la efectividad en el manejo y la evaluación ecológica de los ecosistemas en las Reservas Distritales de Humedales. | https://drive.google.com/drive/u/1/folders/1qehAQTwHCQq0PPPI5se-ul-7X3v8z6r1 | Chapinero | El refugio | Seminario | Polígono establecido del área declarada del parque | 18,29 ha | SUELO DE PROTECCIÓN / BIDIVERSIDAD |  |  | 42102 | 19043 | 23059 | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D
8086 | Áreas protegidas | 1 | FORMULAR IMPLEMENTAR Y HACER SEGUIMIENTO 100% LAS ACTIVIDADES DEFINIDAS EN LOS PLANES DE TRABAJO DE LOS RDH, PEDM Y PAISAJES SOSTENIBLES. | Constante | 253 | ESPECIAL | 55 PEDM Cerro Seco | 55 | 2025 | 10 | Octubre | 3.12 | 228618482 | 3.12 | 0 | 547842129 | 169785856 | 547842129 | 3.12 | 3.12 | 206031560 | 197302591 | 206031560 | 50410377 | 0 | 0 | 22586922 | 22311771 | Para el mes de reporte se ejecutaron 8 actividades dentro de las que se encuentran: reuniones interinstitucionales para la gestión integral del área protegida, reporte y gestión de tensionantes socioambientales, socialización del PMA del área protegida coordinación para la elaboración de piezas de divulgación del área protegida, entre otros. | NA | NA | Las acciones contempladas en los planes de trabajo no solo están orientadas a la recuperación ambiental de las áreas protegidas, sino también hacia el fortalecimiento del tejido social de la comunidad aledaña para la protección y conservación de estas. Así mismo, los Planes de trabajo de los Paisajes Sostenibles permiten fortalecer los procesos de gestión y gobernanza enfocados a buscar un equilibrio entre la producción sostenible y la conservación de estos ecosistemas, así como la protección cultural campesina, los saberes ancestrales. La definición de las acciones a ejecutar en los planes de trabajo, permite establecer una ruta clara de acción para el cumplimiento de los objetivos de conservación que definen los instrumentos de gestión e incorpora la medición de la efectividad en el manejo y la evaluación ecológica de los ecosistemas en las Reservas Distritales de Humedales. | https://drive.google.com/drive/u/1/folders/1qehAQTwHCQq0PPPI5se-ul-7X3v8z6r1 | Ciudad Bolivar | Jerusalem | Potosi, Arbolizadora Alta | Polígono establecido del área declarada del parque | 199,03 ha | SUELO DE PROTECCIÓN / BIDIVERSIDAD |  |  | 103896 | 51838 | 52058 | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D
8086 | Áreas protegidas | 1 | FORMULAR IMPLEMENTAR Y HACER SEGUIMIENTO 100% LAS ACTIVIDADES DEFINIDAS EN LOS PLANES DE TRABAJO DE LOS RDH, PEDM Y PAISAJES SOSTENIBLES. | Constante | 253 | ESPECIAL | 56 PEDM Cerro de la Conejera | 56 | 2025 | 10 | Octubre | 3.12 | 2150329448 | 3.12 | 0 | 1920733330 | 169785856 | 1920733330 | 3.12 | 3.12 | 1935182934 | 1571156626 | 1935182934 | 753442147 | 0 | 0 | 215146514 | 212525632 | Para el mes de reporte se ejecutaron 2 actividades dentro de las que se encuentran: participación en jornada de socialización del PMA del área protegida en espacio local, participación en mesa de trabajo para la revisión de la fase de aprestamiento para el Plan de Manejo Ambiental con el equipo de la Subdirección de Políticas y Planes Ambientales, con el fin de dar alcance al cumplimiento de metas establecidas para el desarrollo de las actividades dentro del área protegida | NA | NA | Las acciones contempladas en los planes de trabajo no solo están orientadas a la recuperación ambiental de las áreas protegidas, sino también hacia el fortalecimiento del tejido social de la comunidad aledaña para la protección y conservación de estas. Así mismo, los Planes de trabajo de los Paisajes Sostenibles permiten fortalecer los procesos de gestión y gobernanza enfocados a buscar un equilibrio entre la producción sostenible y la conservación de estos ecosistemas, así como la protección cultural campesina, los saberes ancestrales. La definición de las acciones a ejecutar en los planes de trabajo, permite establecer una ruta clara de acción para el cumplimiento de los objetivos de conservación que definen los instrumentos de gestión e incorpora la medición de la efectividad en el manejo y la evaluación ecológica de los ecosistemas en las Reservas Distritales de Humedales. | https://drive.google.com/drive/u/1/folders/1qehAQTwHCQq0PPPI5se-ul-7X3v8z6r1 | Suba | Casa Blanca Suba, San José de Bavaria, La Academia | Delmonte, Vereda suba Cerros II, San José de Bavaría, Mirandela, Casablanca Suba I | Polígono establecido del área declarada del parque | 193,09 ha | SUELO DE PROTECCIÓN / BIDIVERSIDAD |  |  | 121971 | 56720 | 65251 | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D
8086 | Áreas protegidas | 1 | FORMULAR IMPLEMENTAR Y HACER SEGUIMIENTO 100% LAS ACTIVIDADES DEFINIDAS EN LOS PLANES DE TRABAJO DE LOS RDH, PEDM Y PAISAJES SOSTENIBLES. | Constante | 253 | ESPECIAL | 57 PEDM Cerro de Torca | 57 | 2025 | 10 | Octubre | 3.12 | 403667003 | 3.12 | 0 | 538213795 | 169785856 | 538213795 | 3.12 | 3.12 | 382282584 | 188637091 | 382282584 | 45479889 | 0 | 0 | 21384419 | 21123917 | Para el mes de reporte no se ejecutaron actividades dentro del área protegida debido a la dificultad de acercamiento que se presenta con los propietarios del predio privada del PDEM. Ya se cuenta con documento propuesta de acuerdo de conservación pero no se tiene respuesta por parte de dichos propietarios. | NA | NA | Las acciones contempladas en los planes de trabajo no solo están orientadas a la recuperación ambiental de las áreas protegidas, sino también hacia el fortalecimiento del tejido social de la comunidad aledaña para la protección y conservación de estas. Así mismo, los Planes de trabajo de los Paisajes Sostenibles permiten fortalecer los procesos de gestión y gobernanza enfocados a buscar un equilibrio entre la producción sostenible y la conservación de estos ecosistemas, así como la protección cultural campesina, los saberes ancestrales. La definición de las acciones a ejecutar en los planes de trabajo, permite establecer una ruta clara de acción para el cumplimiento de los objetivos de conservación que definen los instrumentos de gestión e incorpora la medición de la efectividad en el manejo y la evaluación ecológica de los ecosistemas en las Reservas Distritales de Humedales. | https://drive.google.com/drive/u/1/folders/1qehAQTwHCQq0PPPI5se-ul-7X3v8z6r1 | Usaquén | Paseo de los Libertadores | Torca I | Polígono establecido del área declarada del parque | 22,03 ha | SUELO DE PROTECCIÓN / BIDIVERSIDAD |  |  | 2715 | 1320 | 1395 | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D
8086 | Áreas protegidas | 1 | FORMULAR IMPLEMENTAR Y HACER SEGUIMIENTO 100% LAS ACTIVIDADES DEFINIDAS EN LOS PLANES DE TRABAJO DE LOS RDH, PEDM Y PAISAJES SOSTENIBLES. | Constante | 253 | ESPECIAL | 58 RDH Humedal el Burro | 58 | 2025 | 10 | Octubre | 3.12 | 689301973 | 3.12 | 0 | 507411131 | 169785856 | 507411131 | 3.12 | 3.12 | 598578811 | 538263910 | 598578811 | 174213363 | 0 | 0 | 90723162 | 89617986 | A octubre se han realizado 254 actividades en el humedal reportadas en el plan de trabajo para el periodo 2025-II con la participación de 2509 personas, estas acciones se desarrollan para la implementación de las 5 estrategias de la Política de Humedales del Distrito entre las actividades realizadas se destacan en la estrategia Investigación y Monitoreo Comunitario: los monitoreo comunitario, monitoreos de biodiversidad y las actividades para el desarrollo de investigaciones académicas y ciudadanas, en la estrategia de educación, participación y comunicación se destacan actividades enfocadas a la educación comunitaria con Intercambio de saberes, acciones pedagógicas, apoyo a Proyectos Educativos Ambientales Escolares, apoyo a Proyectos Ciudadanos de Educación Ambiental, eventos representativos o de impacto, gestion socioambiental y de gobernanza, jornadas de apropiación, mesa territorial, plan Padrino Verde, procesos de formación, recorridos interpretativos, en la estrategia Restauración, Compensación y recuperación la administración del humedal realiza visitas de campo para apoyar el control que realizan otras dependencias de la secretaria, actividades de restauración y manejo de coberturas y conectividad ecológica - ecosistémica, jornadas de plantación, de enriquecimiento, de riego, jornadas de limpieza y operativos de recuperación de espacio público natural, seguimiento y alerta temprana para el control de factores tensionantes así como el reportes de gestión a factores tensionantes y el seguimiento de Unidades productivas donde tenemos especies de flora nativa delos humedales desde semilla hasta su crecimiento para luego plantar en actividades de restauración ecológica en humedales, en cuanto a la estrategia Manejo y Uso sostenible: se realizaron actividades para el seguimiento al mantenimiento en franja terrestre del humedal, verificación del correcto mantenimiento realizado en el cuerpo de agua, así como el seguimiento a la implementación del Plan de manejo del humedal y a las acciones de Vigilancia y Seguridad para conservación del humedal por último en la estrategia Gestión Interinstitucional la administración del humedal participa en espacios locales donde se planifican acciones interinstitucional que mitiguen los tensionantes de origen antrópico hacia el humedal, así como la planificación de actividades que promueven el conocimiento, cuidado y aprovechamiento del humedal como un área pasiva de contemplación. | NA | NA | Las acciones contempladas en los planes de trabajo no solo están orientadas a la recuperación ambiental de las áreas protegidas, sino también hacia el fortalecimiento del tejido social de la comunidad aledaña para la protección y conservación de estas. Así mismo, los Planes de trabajo de los Paisajes Sostenibles permiten fortalecer los procesos de gestión y gobernanza enfocados a buscar un equilibrio entre la producción sostenible y la conservación de estos ecosistemas, así como la protección cultural campesina, los saberes ancestrales. La definición de las acciones a ejecutar en los planes de trabajo, permite establecer una ruta clara de acción para el cumplimiento de los objetivos de conservación que definen los instrumentos de gestión e incorpora la medición de la efectividad en el manejo y la evaluación ecológica de los ecosistemas en las Reservas Distritales de Humedales. | https://drive.google.com/drive/u/1/folders/1qehAQTwHCQq0PPPI5se-ul-7X3v8z6r1 | Kennedy | Castilla, Calandaima | Valladolit, Castilla, Monterrey, Villa Mariana, Villa Castilla, Pio XII, Nuevo Techo, El Condado, Tintala, Nueva Castilla, Villa Mejia | Polígono establecido del área declarada del parque https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1rarhL7Pd1eJ4LS_ka9IKzmJ9JODDPvnC | UPZ Aledañas | POLITICAS 1. Para el Manejo del Suelo de Protección del Distrio Capital. 2. Gestión de la Conservación de la Biodiversidad. 3. Humedales del Distrito Capital. 4. Distrital de Espacio Público. 5. Distrital de Gestión del Riesgo. 6. Política Pública Distrital de HUmedales. 7. Nacional de Humedales interiores de Colombia. 8. Nacional para la Gestión Integral del Recurso Hídrico 9. Plan Distrital del Agua. 10. Plan Distirtal de Gestión del Riesgo y adaptación a la variabilidad y cambio climático. 11. Plan Ordenamiento Territorial POT. 12. Plan Nacional de Restauración Ecológica. 13. Política SINAP y Decreto 2372 de 2010. 14. Política Nacional para la Gestión integral de la Biodiversidad y sus ServiciosEcosistémicos PGIBSE |  |  | 277900 | 133375 | 144525 | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D
8086 | Áreas protegidas | 1 | FORMULAR IMPLEMENTAR Y HACER SEGUIMIENTO 100% LAS ACTIVIDADES DEFINIDAS EN LOS PLANES DE TRABAJO DE LOS RDH, PEDM Y PAISAJES SOSTENIBLES. | Constante | 253 | ESPECIAL | 59 RDH Humedal Vaca | 59 | 2025 | 10 | Octubre | 3.12 | 790011263 | 3.12 | 0 | 433728881 | 169785856 | 433728881 | 3.12 | 3.12 | 710776315 | 465737456 | 710776315 | 136482271 | 0 | 0 | 79234948 | 78269721 | A octubre se han realizado 512 actividades en el humedal reportadas en el plan de trabajo para el periodo 2025-II con la participación de 9290 personas, estas acciones se desarrollan para la implementación de las 5 estrategias de la Política de Humedales del Distrito entre las actividades realizadas se destacan en la estrategia Investigación y Monitoreo Comunitario: los monitoreo comunitario, monitoreos de biodiversidad y las actividades para el desarrollo de investigaciones académicas y ciudadanas, en la estrategia de educación, participación y comunicación se destacan actividades enfocadas a la educación comunitaria con Intercambio de saberes, acciones pedagógicas, apoyo a Proyectos Educativos Ambientales Escolares, apoyo a Proyectos Ciudadanos de Educación Ambiental, eventos representativos o de impacto, gestion socioambiental y de gobernanza, jornadas de apropiación, mesa territorial, plan Padrino Verde, procesos de formación, recorridos interpretativos, en la estrategia Restauración, Compensación y recuperación la administración del humedal realiza visitas de campo para apoyar el control que realizan otras dependencias de la secretaria, actividades de restauración y manejo de coberturas y conectividad ecológica - ecosistémica, jornadas de plantación, de enriquecimiento, de riego, jornadas de limpieza y operativos de recuperación de espacio público natural, seguimiento y alerta temprana para el control de factores tensionantes así como el reportes de gestión a factores tensionantes y el seguimiento de Unidades productivas donde tenemos especies de flora nativa delos humedales desde semilla hasta su crecimiento para luego plantar en actividades de restauración ecológica en humedales, en cuanto a la estrategia Manejo y Uso sostenible: se realizaron actividades para el seguimiento al mantenimiento en franja terrestre del humedal, verificación del correcto mantenimiento realizado en el cuerpo de agua, así como el seguimiento a la implementación del Plan de manejo del humedal y a las acciones de Vigilancia y Seguridad para conservación del humedal por último en la estrategia Gestión Interinstitucional la administración del humedal participa en espacios locales donde se planifican acciones interinstitucional que mitiguen los tensionantes de origen antrópico hacia el humedal, así como la planificación de actividades que promueven el conocimiento, cuidado y aprovechamiento del humedal como un área pasiva de contemplación. | NA | NA | Las acciones contempladas en los planes de trabajo no solo están orientadas a la recuperación ambiental de las áreas protegidas, sino también hacia el fortalecimiento del tejido social de la comunidad aledaña para la protección y conservación de estas. Así mismo, los Planes de trabajo de los Paisajes Sostenibles permiten fortalecer los procesos de gestión y gobernanza enfocados a buscar un equilibrio entre la producción sostenible y la conservación de estos ecosistemas, así como la protección cultural campesina, los saberes ancestrales. La definición de las acciones a ejecutar en los planes de trabajo, permite establecer una ruta clara de acción para el cumplimiento de los objetivos de conservación que definen los instrumentos de gestión e incorpora la medición de la efectividad en el manejo y la evaluación ecológica de los ecosistemas en las Reservas Distritales de Humedales. | https://drive.google.com/drive/u/1/folders/1qehAQTwHCQq0PPPI5se-ul-7X3v8z6r1 | Kennedy | Corabastos | El Amaparo, Cañizares, Villa Nelly, Villa de la Torre, Villa Emilia | Polígono establecido del área declarada del parque https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1rarhL7Pd1eJ4LS_ka9IKzmJ9JODDPvnC | UPZ Aledañas | POLITICAS 1. Para el Manejo del Suelo de Protección del Distrio Capital. 2. Gestión de la Conservación de la Biodiversidad. 3. Humedales del Distrito Capital. 4. Distrital de Espacio Público. 5. Distrital de Gestión del Riesgo. 6. Política Pública Distrital de HUmedales. 7. Nacional de Humedales interiores de Colombia. 8. Nacional para la Gestión Integral del Recurso Hídrico 9. Plan Distrital del Agua. 10. Plan Distirtal de Gestión del Riesgo y adaptación a la variabilidad y cambio climático. 11. Plan Ordenamiento Territorial POT. 12. Plan Nacional de Restauración Ecológica. 13. Política SINAP y Decreto 2372 de 2010. 14. Política Nacional para la Gestión integral de la Biodiversidad y sus ServiciosEcosistémicos PGIBSE |  |  | 56072 | 28300 | 27772 | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D
8086 | Áreas protegidas | 1 | FORMULAR IMPLEMENTAR Y HACER SEGUIMIENTO 100% LAS ACTIVIDADES DEFINIDAS EN LOS PLANES DE TRABAJO DE LOS RDH, PEDM Y PAISAJES SOSTENIBLES. | Constante | 253 | ESPECIAL | 60 Humedal Techo | 60 | 2025 | 10 | Octubre | 3.12 | 795495922 | 3.12 | 0 | 433728881 | 169785856 | 433728881 | 3.12 | 3.12 | 710776315 | 465737456 | 710776315 | 136482271 | 0 | 0 | 84719607 | 83687565 | A octubre se han realizado 266 actividades en el humedal reportadas en el plan de trabajo para el periodo 2025-II con la participación de 3512 personas, estas acciones se desarrollan para la implementación de las 5 estrategias de la Política de Humedales del Distrito entre las actividades realizadas se destacan en la estrategia Investigación y Monitoreo Comunitario: los monitoreo comunitario, monitoreos de biodiversidad y las actividades para el desarrollo de investigaciones académicas y ciudadanas, en la estrategia de educación, participación y comunicación se destacan actividades enfocadas a la educación comunitaria con Intercambio de saberes, acciones pedagógicas, apoyo a Proyectos Educativos Ambientales Escolares, apoyo a Proyectos Ciudadanos de Educación Ambiental, eventos representativos o de impacto, gestion socioambiental y de gobernanza, jornadas de apropiación, mesa territorial, plan Padrino Verde, procesos de formación, recorridos interpretativos, en la estrategia Restauración, Compensación y recuperación la administración del humedal realiza visitas de campo para apoyar el control que realizan otras dependencias de la secretaria, actividades de restauración y manejo de coberturas y conectividad ecológica - ecosistémica, jornadas de plantación, de enriquecimiento, de riego, jornadas de limpieza y operativos de recuperación de espacio público natural, seguimiento y alerta temprana para el control de factores tensionantes así como el reportes de gestión a factores tensionantes y el seguimiento de Unidades productivas donde tenemos especies de flora nativa delos humedales desde semilla hasta su crecimiento para luego plantar en actividades de restauración ecológica en humedales, en cuanto a la estrategia Manejo y Uso sostenible: se realizaron actividades para el seguimiento al mantenimiento en franja terrestre del humedal, verificación del correcto mantenimiento realizado en el cuerpo de agua, así como el seguimiento a la implementación del Plan de manejo del humedal y a las acciones de Vigilancia y Seguridad para conservación del humedal por último en la estrategia Gestión Interinstitucional la administración del humedal participa en espacios locales donde se planifican acciones interinstitucional que mitiguen los tensionantes de origen antrópico hacia el humedal, así como la planificación de actividades que promueven el conocimiento, cuidado y aprovechamiento del humedal como un área pasiva de contemplación. | NA | NA | Las acciones contempladas en los planes de trabajo no solo están orientadas a la recuperación ambiental de las áreas protegidas, sino también hacia el fortalecimiento del tejido social de la comunidad aledaña para la protección y conservación de estas. Así mismo, los Planes de trabajo de los Paisajes Sostenibles permiten fortalecer los procesos de gestión y gobernanza enfocados a buscar un equilibrio entre la producción sostenible y la conservación de estos ecosistemas, así como la protección cultural campesina, los saberes ancestrales. La definición de las acciones a ejecutar en los planes de trabajo, permite establecer una ruta clara de acción para el cumplimiento de los objetivos de conservación que definen los instrumentos de gestión e incorpora la medición de la efectividad en el manejo y la evaluación ecológica de los ecosistemas en las Reservas Distritales de Humedales. | https://drive.google.com/drive/u/1/folders/1qehAQTwHCQq0PPPI5se-ul-7X3v8z6r1 | Kennedy | Castilla | El Amaparo, Cañizares, Villa Nelly, Villa de la Torre, Villa Emilia, Favidi, Visión Colombia, Parques de Castilla, Lagos de Castilla, Valladolid | Polígono establecido del área declarada del parque https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1rarhL7Pd1eJ4LS_ka9IKzmJ9JODDPvnC | UPZ Aledañas | POLITICAS 1. Para el Manejo del Suelo de Protección del Distrio Capital. 2. Gestión de la Conservación de la Biodiversidad. 3. Humedales del Distrito Capital. 4. Distrital de Espacio Público. 5. Distrital de Gestión del Riesgo. 6. Política Pública Distrital de HUmedales. 7. Nacional de Humedales interiores de Colombia. 8. Nacional para la Gestión Integral del Recurso Hídrico 9. Plan Distrital del Agua. 10. Plan Distirtal de Gestión del Riesgo y adaptación a la variabilidad y cambio climático. 11. Plan Ordenamiento Territorial POT. 12. Plan Nacional de Restauración Ecológica. 13. Política SINAP y Decreto 2372 de 2010. 14. Política Nacional para la Gestión integral de la Biodiversidad y sus ServiciosEcosistémicos PGIBSE |  |  | 141924 | 68238 | 73686 | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D
8086 | Áreas protegidas | 1 | FORMULAR IMPLEMENTAR Y HACER SEGUIMIENTO 100% LAS ACTIVIDADES DEFINIDAS EN LOS PLANES DE TRABAJO DE LOS RDH, PEDM Y PAISAJES SOSTENIBLES. | Constante | 253 | ESPECIAL | 61 Humedal Tibanica | 61 | 2025 | 10 | Octubre | 3.12 | 602360847 | 3.12 | 0 | 433728881 | 169785856 | 433728881 | 3.12 | 3.12 | 524896958 | 465737456 | 524896958 | 136482271 | 0 | 0 | 77463889 | 76520236 | A octubre se han realizado 323 actividades en el humedal reportadas en el plan de trabajo para el periodo 2025-II con la participación de 5148 personas, estas acciones se desarrollan para la implementación de las 5 estrategias de la Política de Humedales del Distrito entre las actividades realizadas se destacan en la estrategia Investigación y Monitoreo Comunitario: los monitoreo comunitario, monitoreos de biodiversidad y las actividades para el desarrollo de investigaciones académicas y ciudadanas, en la estrategia de educación, participación y comunicación se destacan actividades enfocadas a la educación comunitaria con Intercambio de saberes, acciones pedagógicas, apoyo a Proyectos Educativos Ambientales Escolares, apoyo a Proyectos Ciudadanos de Educación Ambiental, eventos representativos o de impacto, gestion socioambiental y de gobernanza, jornadas de apropiación, mesa territorial, plan Padrino Verde, procesos de formación, recorridos interpretativos, en la estrategia Restauración, Compensación y recuperación la administración del humedal realiza visitas de campo para apoyar el control que realizan otras dependencias de la secretaria, actividades de restauración y manejo de coberturas y conectividad ecológica - ecosistémica, jornadas de plantación, de enriquecimiento, de riego, jornadas de limpieza y operativos de recuperación de espacio público natural, seguimiento y alerta temprana para el control de factores tensionantes así como el reportes de gestión a factores tensionantes y el seguimiento de Unidades productivas donde tenemos especies de flora nativa delos humedales desde semilla hasta su crecimiento para luego plantar en actividades de restauración ecológica en humedales, en cuanto a la estrategia Manejo y Uso sostenible: se realizaron actividades para el seguimiento al mantenimiento en franja terrestre del humedal, verificación del correcto mantenimiento realizado en el cuerpo de agua, así como el seguimiento a la implementación del Plan de manejo del humedal y a las acciones de Vigilancia y Seguridad para conservación del humedal por último en la estrategia Gestión Interinstitucional la administración del humedal participa en espacios locales donde se planifican acciones interinstitucional que mitiguen los tensionantes de origen antrópico hacia el humedal, así como la planificación de actividades que promueven el conocimiento, cuidado y aprovechamiento del humedal como un área pasiva de contemplación. | NA | NA | Las acciones contempladas en los planes de trabajo no solo están orientadas a la recuperación ambiental de las áreas protegidas, sino también hacia el fortalecimiento del tejido social de la comunidad aledaña para la protección y conservación de estas. Así mismo, los Planes de trabajo de los Paisajes Sostenibles permiten fortalecer los procesos de gestión y gobernanza enfocados a buscar un equilibrio entre la producción sostenible y la conservación de estos ecosistemas, así como la protección cultural campesina, los saberes ancestrales. La definición de las acciones a ejecutar en los planes de trabajo, permite establecer una ruta clara de acción para el cumplimiento de los objetivos de conservación que definen los instrumentos de gestión e incorpora la medición de la efectividad en el manejo y la evaluación ecológica de los ecosistemas en las Reservas Distritales de Humedales. | https://drive.google.com/drive/u/1/folders/1qehAQTwHCQq0PPPI5se-ul-7X3v8z6r1 | Bosa | Bosa Cental | Manzanares, San Pablo, Laureles | Polígono establecido del área declarada del parque https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1rarhL7Pd1eJ4LS_ka9IKzmJ9JODDPvnC | UPZ Aledañas | POLITICAS 1. Para el Manejo del Suelo de Protección del Distrio Capital. 2. Gestión de la Conservación de la Biodiversidad. 3. Humedales del Distrito Capital. 4. Distrital de Espacio Público. 5. Distrital de Gestión del Riesgo. 6. Política Pública Distrital de HUmedales. 7. Nacional de Humedales interiores de Colombia. 8. Nacional para la Gestión Integral del Recurso Hídrico 9. Plan Distrital del Agua. 10. Plan Distirtal de Gestión del Riesgo y adaptación a la variabilidad y cambio climático. 11. Plan Ordenamiento Territorial POT. 12. Plan Nacional de Restauración Ecológica. 13. Política SINAP y Decreto 2372 de 2010. 14. Política Nacional para la Gestión integral de la Biodiversidad y sus ServiciosEcosistémicos PGIBSE |  |  | 237736 | 114561 | 123175 | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D
8086 | Áreas protegidas | 1 | FORMULAR IMPLEMENTAR Y HACER SEGUIMIENTO 100% LAS ACTIVIDADES DEFINIDAS EN LOS PLANES DE TRABAJO DE LOS RDH, PEDM Y PAISAJES SOSTENIBLES. | Constante | 253 | ESPECIAL | 62 Humedal Capellanía | 62 | 2025 | 10 | Octubre | 3.12 | 792393151 | 3.12 | 0 | 433728881 | 169785856 | 433728881 | 3.12 | 3.12 | 710776315 | 465737456 | 710776315 | 136482271 | 0 | 0 | 81616836 | 80622593 | A octubre se han realizado 274 actividades en el humedal reportadas en el plan de trabajo para el periodo 2025-II con la participación de 3178 personas, estas acciones se desarrollan para la implementación de las 5 estrategias de la Política de Humedales del Distrito entre las actividades realizadas se destacan en la estrategia Investigación y Monitoreo Comunitario: los monitoreo comunitario, monitoreos de biodiversidad y las actividades para el desarrollo de investigaciones académicas y ciudadanas, en la estrategia de educación, participación y comunicación se destacan actividades enfocadas a la educación comunitaria con Intercambio de saberes, acciones pedagógicas, apoyo a Proyectos Educativos Ambientales Escolares, apoyo a Proyectos Ciudadanos de Educación Ambiental, eventos representativos o de impacto, gestion socioambiental y de gobernanza, jornadas de apropiación, mesa territorial, plan Padrino Verde, procesos de formación, recorridos interpretativos, en la estrategia Restauración, Compensación y recuperación la administración del humedal realiza visitas de campo para apoyar el control que realizan otras dependencias de la secretaria, actividades de restauración y manejo de coberturas y conectividad ecológica - ecosistémica, jornadas de plantación, de enriquecimiento, de riego, jornadas de limpieza y operativos de recuperación de espacio público natural, seguimiento y alerta temprana para el control de factores tensionantes así como el reportes de gestión a factores tensionantes y el seguimiento de Unidades productivas donde tenemos especies de flora nativa delos humedales desde semilla hasta su crecimiento para luego plantar en actividades de restauración ecológica en humedales, en cuanto a la estrategia Manejo y Uso sostenible: se realizaron actividades para el seguimiento al mantenimiento en franja terrestre del humedal, verificación del correcto mantenimiento realizado en el cuerpo de agua, así como el seguimiento a la implementación del Plan de manejo del humedal y a las acciones de Vigilancia y Seguridad para conservación del humedal por último en la estrategia Gestión Interinstitucional la administración del humedal participa en espacios locales donde se planifican acciones interinstitucional que mitiguen los tensionantes de origen antrópico hacia el humedal, así como la planificación de actividades que promueven el conocimiento, cuidado y aprovechamiento del humedal como un área pasiva de contemplación. | NA | NA | Las acciones contempladas en los planes de trabajo no solo están orientadas a la recuperación ambiental de las áreas protegidas, sino también hacia el fortalecimiento del tejido social de la comunidad aledaña para la protección y conservación de estas. Así mismo, los Planes de trabajo de los Paisajes Sostenibles permiten fortalecer los procesos de gestión y gobernanza enfocados a buscar un equilibrio entre la producción sostenible y la conservación de estos ecosistemas, así como la protección cultural campesina, los saberes ancestrales. La definición de las acciones a ejecutar en los planes de trabajo, permite establecer una ruta clara de acción para el cumplimiento de los objetivos de conservación que definen los instrumentos de gestión e incorpora la medición de la efectividad en el manejo y la evaluación ecológica de los ecosistemas en las Reservas Distritales de Humedales. | https://drive.google.com/drive/u/1/folders/1qehAQTwHCQq0PPPI5se-ul-7X3v8z6r1 | Fontibón | Capellanía, Modelia, Fontibón | Conjunto Residencial La Cofradía, Rincón Santo | Polígono establecido del área declarada del parque https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1rarhL7Pd1eJ4LS_ka9IKzmJ9JODDPvnC | UPZ Aledañas | POLITICAS 1. Para el Manejo del Suelo de Protección del Distrio Capital. 2. Gestión de la Conservación de la Biodiversidad. 3. Humedales del Distrito Capital. 4. Distrital de Espacio Público. 5. Distrital de Gestión del Riesgo. 6. Política Pública Distrital de HUmedales. 7. Nacional de Humedales interiores de Colombia. 8. Nacional para la Gestión Integral del Recurso Hídrico 9. Plan Distrital del Agua. 10. Plan Distirtal de Gestión del Riesgo y adaptación a la variabilidad y cambio climático. 11. Plan Ordenamiento Territorial POT. 12. Plan Nacional de Restauración Ecológica. 13. Política SINAP y Decreto 2372 de 2010. 14. Política Nacional para la Gestión integral de la Biodiversidad y sus ServiciosEcosistémicos PGIBSE |  |  | 204319 | 95093 | 109226 | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D
8086 | Áreas protegidas | 1 | FORMULAR IMPLEMENTAR Y HACER SEGUIMIENTO 100% LAS ACTIVIDADES DEFINIDAS EN LOS PLANES DE TRABAJO DE LOS RDH, PEDM Y PAISAJES SOSTENIBLES. | Constante | 253 | ESPECIAL | 63 Humedal Meandro del Say | 63 | 2025 | 10 | Octubre | 3.12 | 792959460 | 3.12 | 0 | 433728881 | 169785856 | 433728881 | 3.12 | 3.12 | 710776315 | 465737456 | 710776315 | 136482271 | 0 | 0 | 82183145 | 81182003 | A octubre se han realizado 171 actividades en el humedal reportadas en el plan de trabajo para el periodo 2025-II con la participación de 2668 personas, estas acciones se desarrollan para la implementación de las 5 estrategias de la Política de Humedales del Distrito entre las actividades realizadas se destacan en la estrategia Investigación y Monitoreo Comunitario: los monitoreo comunitario, monitoreos de biodiversidad y las actividades para el desarrollo de investigaciones académicas y ciudadanas, en la estrategia de educación, participación y comunicación se destacan actividades enfocadas a la educación comunitaria con Intercambio de saberes, acciones pedagógicas, apoyo a Proyectos Educativos Ambientales Escolares, apoyo a Proyectos Ciudadanos de Educación Ambiental, eventos representativos o de impacto, gestion socioambiental y de gobernanza, jornadas de apropiación, mesa territorial, plan Padrino Verde, procesos de formación, recorridos interpretativos, en la estrategia Restauración, Compensación y recuperación la administración del humedal realiza visitas de campo para apoyar el control que realizan otras dependencias de la secretaria, actividades de restauración y manejo de coberturas y conectividad ecológica - ecosistémica, jornadas de plantación, de enriquecimiento, de riego, jornadas de limpieza y operativos de recuperación de espacio público natural, seguimiento y alerta temprana para el control de factores tensionantes así como el reportes de gestión a factores tensionantes y el seguimiento de Unidades productivas donde tenemos especies de flora nativa delos humedales desde semilla hasta su crecimiento para luego plantar en actividades de restauración ecológica en humedales, en cuanto a la estrategia Manejo y Uso sostenible: se realizaron actividades para el seguimiento al mantenimiento en franja terrestre del humedal, verificación del correcto mantenimiento realizado en el cuerpo de agua, así como el seguimiento a la implementación del Plan de manejo del humedal y a las acciones de Vigilancia y Seguridad para conservación del humedal por último en la estrategia Gestión Interinstitucional la administración del humedal participa en espacios locales donde se planifican acciones interinstitucional que mitiguen los tensionantes de origen antrópico hacia el humedal, así como la planificación de actividades que promueven el conocimiento, cuidado y aprovechamiento del humedal como un área pasiva de contemplación. | NA | NA | Las acciones contempladas en los planes de trabajo no solo están orientadas a la recuperación ambiental de las áreas protegidas, sino también hacia el fortalecimiento del tejido social de la comunidad aledaña para la protección y conservación de estas. Así mismo, los Planes de trabajo de los Paisajes Sostenibles permiten fortalecer los procesos de gestión y gobernanza enfocados a buscar un equilibrio entre la producción sostenible y la conservación de estos ecosistemas, así como la protección cultural campesina, los saberes ancestrales. La definición de las acciones a ejecutar en los planes de trabajo, permite establecer una ruta clara de acción para el cumplimiento de los objetivos de conservación que definen los instrumentos de gestión e incorpora la medición de la efectividad en el manejo y la evaluación ecológica de los ecosistemas en las Reservas Distritales de Humedales. | https://drive.google.com/drive/u/1/folders/1qehAQTwHCQq0PPPI5se-ul-7X3v8z6r1 | Fontibón | Zona Franca | La Estania o El Recodo, Moravia, Zona Franca, | Polígono establecido del área declarada del parque https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1rarhL7Pd1eJ4LS_ka9IKzmJ9JODDPvnC | UPZ Aledañas | POLITICAS 1. Para el Manejo del Suelo de Protección del Distrio Capital. 2. Gestión de la Conservación de la Biodiversidad. 3. Humedales del Distrito Capital. 4. Distrital de Espacio Público. 5. Distrital de Gestión del Riesgo. 6. Política Pública Distrital de HUmedales. 7. Nacional de Humedales interiores de Colombia. 8. Nacional para la Gestión Integral del Recurso Hídrico 9. Plan Distrital del Agua. 10. Plan Distirtal de Gestión del Riesgo y adaptación a la variabilidad y cambio climático. 11. Plan Ordenamiento Territorial POT. 12. Plan Nacional de Restauración Ecológica. 13. Política SINAP y Decreto 2372 de 2010. 14. Política Nacional para la Gestión integral de la Biodiversidad y sus ServiciosEcosistémicos PGIBSE |  |  | 66315 | 30562 | 35753 | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D
8086 | Áreas protegidas | 1 | FORMULAR IMPLEMENTAR Y HACER SEGUIMIENTO 100% LAS ACTIVIDADES DEFINIDAS EN LOS PLANES DE TRABAJO DE LOS RDH, PEDM Y PAISAJES SOSTENIBLES. | Constante | 253 | ESPECIAL | 64 Humedal Córdoba | 64 | 2025 | 10 | Octubre | 3.12 | 824860256 | 3.12 | 0 | 470488881 | 169785856 | 470488881 | 3.12 | 3.12 | 747536315 | 502497456 | 747536315 | 155306376 | 0 | 0 | 77323941 | 76381993 | A octubre se han realizado 279 actividades en el humedal reportadas en el plan de trabajo para el periodo 2025-II con la participación de 4642 personas, estas acciones se desarrollan para la implementación de las 5 estrategias de la Política de Humedales del Distrito entre las actividades realizadas se destacan en la estrategia Investigación y Monitoreo Comunitario: los monitoreo comunitario, monitoreos de biodiversidad y las actividades para el desarrollo de investigaciones académicas y ciudadanas, en la estrategia de educación, participación y comunicación se destacan actividades enfocadas a la educación comunitaria con Intercambio de saberes, acciones pedagógicas, apoyo a Proyectos Educativos Ambientales Escolares, apoyo a Proyectos Ciudadanos de Educación Ambiental, eventos representativos o de impacto, gestion socioambiental y de gobernanza, jornadas de apropiación, mesa territorial, plan Padrino Verde, procesos de formación, recorridos interpretativos, en la estrategia Restauración, Compensación y recuperación la administración del humedal realiza visitas de campo para apoyar el control que realizan otras dependencias de la secretaria, actividades de restauración y manejo de coberturas y conectividad ecológica - ecosistémica, jornadas de plantación, de enriquecimiento, de riego, jornadas de limpieza y operativos de recuperación de espacio público natural, seguimiento y alerta temprana para el control de factores tensionantes así como el reportes de gestión a factores tensionantes y el seguimiento de Unidades productivas donde tenemos especies de flora nativa delos humedales desde semilla hasta su crecimiento para luego plantar en actividades de restauración ecológica en humedales, en cuanto a la estrategia Manejo y Uso sostenible: se realizaron actividades para el seguimiento al mantenimiento en franja terrestre del humedal, verificación del correcto mantenimiento realizado en el cuerpo de agua, así como el seguimiento a la implementación del Plan de manejo del humedal y a las acciones de Vigilancia y Seguridad para conservación del humedal por último en la estrategia Gestión Interinstitucional la administración del humedal participa en espacios locales donde se planifican acciones interinstitucional que mitiguen los tensionantes de origen antrópico hacia el humedal, así como la planificación de actividades que promueven el conocimiento, cuidado y aprovechamiento del humedal como un área pasiva de contemplación. | NA | NA | Las acciones contempladas en los planes de trabajo no solo están orientadas a la recuperación ambiental de las áreas protegidas, sino también hacia el fortalecimiento del tejido social de la comunidad aledaña para la protección y conservación de estas. Así mismo, los Planes de trabajo de los Paisajes Sostenibles permiten fortalecer los procesos de gestión y gobernanza enfocados a buscar un equilibrio entre la producción sostenible y la conservación de estos ecosistemas, así como la protección cultural campesina, los saberes ancestrales. La definición de las acciones a ejecutar en los planes de trabajo, permite establecer una ruta clara de acción para el cumplimiento de los objetivos de conservación que definen los instrumentos de gestión e incorpora la medición de la efectividad en el manejo y la evaluación ecológica de los ecosistemas en las Reservas Distritales de Humedales. | https://drive.google.com/drive/u/1/folders/1qehAQTwHCQq0PPPI5se-ul-7X3v8z6r1 | Suba | Niza, Alambra, La Floresta | Lagos de Córdoba, Recreto de los Frayles Alhambra Sur Oriental Colpatria, Las Villas | Polígono establecido del área declarada del parque https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1rarhL7Pd1eJ4LS_ka9IKzmJ9JODDPvnC | UPZ Aledañas | POLITICAS 1. Para el Manejo del Suelo de Protección del Distrio Capital. 2. Gestión de la Conservación de la Biodiversidad. 3. Humedales del Distrito Capital. 4. Distrital de Espacio Público. 5. Distrital de Gestión del Riesgo. 6. Política Pública Distrital de HUmedales. 7. Nacional de Humedales interiores de Colombia. 8. Nacional para la Gestión Integral del Recurso Hídrico 9. Plan Distrital del Agua. 10. Plan Distirtal de Gestión del Riesgo y adaptación a la variabilidad y cambio climático. 11. Plan Ordenamiento Territorial POT. 12. Plan Nacional de Restauración Ecológica. 13. Política SINAP y Decreto 2372 de 2010. 14. Política Nacional para la Gestión integral de la Biodiversidad y sus ServiciosEcosistémicos PGIBSE |  |  | 177283 | 80736 | 96547 | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D
8086 | Áreas protegidas | 1 | FORMULAR IMPLEMENTAR Y HACER SEGUIMIENTO 100% LAS ACTIVIDADES DEFINIDAS EN LOS PLANES DE TRABAJO DE LOS RDH, PEDM Y PAISAJES SOSTENIBLES. | Constante | 253 | ESPECIAL | 65 Humedal Torca Guaymaral | 65 | 2025 | 10 | Octubre | 3.12 | 794526682 | 3.12 | 0 | 433728881 | 169785856 | 433728881 | 3.12 | 3.12 | 710776315 | 465737456 | 710776315 | 136482271 | 0 | 0 | 83750367 | 82730133 | A octubre se han realizado 508 actividades en el humedal reportadas en el plan de trabajo para el periodo 2025-II con la participación de 5945 personas, estas acciones se desarrollan para la implementación de las 5 estrategias de la Política de Humedales del Distrito entre las actividades realizadas se destacan en la estrategia Investigación y Monitoreo Comunitario: los monitoreo comunitario, monitoreos de biodiversidad y las actividades para el desarrollo de investigaciones académicas y ciudadanas, en la estrategia de educación, participación y comunicación se destacan actividades enfocadas a la educación comunitaria con Intercambio de saberes, acciones pedagógicas, apoyo a Proyectos Educativos Ambientales Escolares, apoyo a Proyectos Ciudadanos de Educación Ambiental, eventos representativos o de impacto, gestion socioambiental y de gobernanza, jornadas de apropiación, mesa territorial, plan Padrino Verde, procesos de formación, recorridos interpretativos, en la estrategia Restauración, Compensación y recuperación la administración del humedal realiza visitas de campo para apoyar el control que realizan otras dependencias de la secretaria, actividades de restauración y manejo de coberturas y conectividad ecológica - ecosistémica, jornadas de plantación, de enriquecimiento, de riego, jornadas de limpieza y operativos de recuperación de espacio público natural, seguimiento y alerta temprana para el control de factores tensionantes así como el reportes de gestión a factores tensionantes y el seguimiento de Unidades productivas donde tenemos especies de flora nativa delos humedales desde semilla hasta su crecimiento para luego plantar en actividades de restauración ecológica en humedales, en cuanto a la estrategia Manejo y Uso sostenible: se realizaron actividades para el seguimiento al mantenimiento en franja terrestre del humedal, verificación del correcto mantenimiento realizado en el cuerpo de agua, así como el seguimiento a la implementación del Plan de manejo del humedal y a las acciones de Vigilancia y Seguridad para conservación del humedal por último en la estrategia Gestión Interinstitucional la administración del humedal participa en espacios locales donde se planifican acciones interinstitucional que mitiguen los tensionantes de origen antrópico hacia el humedal, así como la planificación de actividades que promueven el conocimiento, cuidado y aprovechamiento del humedal como un área pasiva de contemplación. | NA | NA | Las acciones contempladas en los planes de trabajo no solo están orientadas a la recuperación ambiental de las áreas protegidas, sino también hacia el fortalecimiento del tejido social de la comunidad aledaña para la protección y conservación de estas. Así mismo, los Planes de trabajo de los Paisajes Sostenibles permiten fortalecer los procesos de gestión y gobernanza enfocados a buscar un equilibrio entre la producción sostenible y la conservación de estos ecosistemas, así como la protección cultural campesina, los saberes ancestrales. La definición de las acciones a ejecutar en los planes de trabajo, permite establecer una ruta clara de acción para el cumplimiento de los objetivos de conservación que definen los instrumentos de gestión e incorpora la medición de la efectividad en el manejo y la evaluación ecológica de los ecosistemas en las Reservas Distritales de Humedales. | https://drive.google.com/drive/u/1/folders/1qehAQTwHCQq0PPPI5se-ul-7X3v8z6r1 | Usaquén | Guaymaral, La Academia | Torca I | Polígono establecido del área declarada del parque https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1rarhL7Pd1eJ4LS_ka9IKzmJ9JODDPvnC | UPZ Aledañas | POLITICAS 1. Para el Manejo del Suelo de Protección del Distrio Capital. 2. Gestión de la Conservación de la Biodiversidad. 3. Humedales del Distrito Capital. 4. Distrital de Espacio Público. 5. Distrital de Gestión del Riesgo. 6. Política Pública Distrital de HUmedales. 7. Nacional de Humedales interiores de Colombia. 8. Nacional para la Gestión Integral del Recurso Hídrico 9. Plan Distrital del Agua. 10. Plan Distirtal de Gestión del Riesgo y adaptación a la variabilidad y cambio climático. 11. Plan Ordenamiento Territorial POT. 12. Plan Nacional de Restauración Ecológica. 13. Política SINAP y Decreto 2372 de 2010. 14. Política Nacional para la Gestión integral de la Biodiversidad y sus ServiciosEcosistémicos PGIBSE |  |  | 8112 | 3942 | 4170 | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D
8086 | Áreas protegidas | 1 | FORMULAR IMPLEMENTAR Y HACER SEGUIMIENTO 100% LAS ACTIVIDADES DEFINIDAS EN LOS PLANES DE TRABAJO DE LOS RDH, PEDM Y PAISAJES SOSTENIBLES. | Constante | 253 | ESPECIAL | 66 Humedal Conejera | 66 | 2025 | 10 | Octubre | 3.12 | 1264893274 | 3.12 | 0 | 982574297 | 169785856 | 982574297 | 3.12 | 3.12 | 1104076958 | 928786448 | 1104076958 | 259074510 | 0 | 0 | 160816316 | 158857276 | A octubre se han realizado 324 actividades en el humedal reportadas en el plan de trabajo para el periodo 2025-II con la participación de 5140 personas, estas acciones se desarrollan para la implementación de las 5 estrategias de la Política de Humedales del Distrito entre las actividades realizadas se destacan en la estrategia Investigación y Monitoreo Comunitario: los monitoreo comunitario, monitoreos de biodiversidad y las actividades para el desarrollo de investigaciones académicas y ciudadanas, en la estrategia de educación, participación y comunicación se destacan actividades enfocadas a la educación comunitaria con Intercambio de saberes, acciones pedagógicas, apoyo a Proyectos Educativos Ambientales Escolares, apoyo a Proyectos Ciudadanos de Educación Ambiental, eventos representativos o de impacto, gestion socioambiental y de gobernanza, jornadas de apropiación, mesa territorial, plan Padrino Verde, procesos de formación, recorridos interpretativos, en la estrategia Restauración, Compensación y recuperación la administración del humedal realiza visitas de campo para apoyar el control que realizan otras dependencias de la secretaria, actividades de restauración y manejo de coberturas y conectividad ecológica - ecosistémica, jornadas de plantación, de enriquecimiento, de riego, jornadas de limpieza y operativos de recuperación de espacio público natural, seguimiento y alerta temprana para el control de factores tensionantes así como el reportes de gestión a factores tensionantes y el seguimiento de Unidades productivas donde tenemos especies de flora nativa delos humedales desde semilla hasta su crecimiento para luego plantar en actividades de restauración ecológica en humedales, en cuanto a la estrategia Manejo y Uso sostenible: se realizaron actividades para el seguimiento al mantenimiento en franja terrestre del humedal, verificación del correcto mantenimiento realizado en el cuerpo de agua, así como el seguimiento a la implementación del Plan de manejo del humedal y a las acciones de Vigilancia y Seguridad para conservación del humedal por último en la estrategia Gestión Interinstitucional la administración del humedal participa en espacios locales donde se planifican acciones interinstitucional que mitiguen los tensionantes de origen antrópico hacia el humedal, así como la planificación de actividades que promueven el conocimiento, cuidado y aprovechamiento del humedal como un área pasiva de contemplación. | NA | NA | Las acciones contempladas en los planes de trabajo no solo están orientadas a la recuperación ambiental de las áreas protegidas, sino también hacia el fortalecimiento del tejido social de la comunidad aledaña para la protección y conservación de estas. Así mismo, los Planes de trabajo de los Paisajes Sostenibles permiten fortalecer los procesos de gestión y gobernanza enfocados a buscar un equilibrio entre la producción sostenible y la conservación de estos ecosistemas, así como la protección cultural campesina, los saberes ancestrales. La definición de las acciones a ejecutar en los planes de trabajo, permite establecer una ruta clara de acción para el cumplimiento de los objetivos de conservación que definen los instrumentos de gestión e incorpora la medición de la efectividad en el manejo y la evaluación ecológica de los ecosistemas en las Reservas Distritales de Humedales. | https://drive.google.com/drive/u/1/folders/1qehAQTwHCQq0PPPI5se-ul-7X3v8z6r1 | Suba | El prado | Compartir, Acacias, Alaska, Londres, Monarcas | Polígono establecido del área declarada del parque https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1rarhL7Pd1eJ4LS_ka9IKzmJ9JODDPvnC | UPZ Aledañas | POLITICAS 1. Para el Manejo del Suelo de Protección del Distrio Capital. 2. Gestión de la Conservación de la Biodiversidad. 3. Humedales del Distrito Capital. 4. Distrital de Espacio Público. 5. Distrital de Gestión del Riesgo. 6. Política Pública Distrital de HUmedales. 7. Nacional de Humedales interiores de Colombia. 8. Nacional para la Gestión Integral del Recurso Hídrico 9. Plan Distrital del Agua. 10. Plan Distirtal de Gestión del Riesgo y adaptación a la variabilidad y cambio climático. 11. Plan Ordenamiento Territorial POT. 12. Plan Nacional de Restauración Ecológica. 13. Política SINAP y Decreto 2372 de 2010. 14. Política Nacional para la Gestión integral de la Biodiversidad y sus ServiciosEcosistémicos PGIBSE |  |  | 108236 | 49637 | 58599 | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D
8086 | Áreas protegidas | 1 | FORMULAR IMPLEMENTAR Y HACER SEGUIMIENTO 100% LAS ACTIVIDADES DEFINIDAS EN LOS PLANES DE TRABAJO DE LOS RDH, PEDM Y PAISAJES SOSTENIBLES. | Constante | 253 | ESPECIAL | 67 Humedal Jaboque | 67 | 2025 | 10 | Octubre | 3.12 | 659458641 | 3.12 | 0 | 470488881 | 169785856 | 470488881 | 3.12 | 3.12 | 561656958 | 502497456 | 561656958 | 155306376 | 0 | 0 | 97801683 | 96610278 | A octubre se han realizado 485 actividades en el humedal reportadas en el plan de trabajo para el periodo 2025-II con la participación de 7652 personas, estas acciones se desarrollan para la implementación de las 5 estrategias de la Política de Humedales del Distrito entre las actividades realizadas se destacan en la estrategia Investigación y Monitoreo Comunitario: los monitoreo comunitario, monitoreos de biodiversidad y las actividades para el desarrollo de investigaciones académicas y ciudadanas, en la estrategia de educación, participación y comunicación se destacan actividades enfocadas a la educación comunitaria con Intercambio de saberes, acciones pedagógicas, apoyo a Proyectos Educativos Ambientales Escolares, apoyo a Proyectos Ciudadanos de Educación Ambiental, eventos representativos o de impacto, gestion socioambiental y de gobernanza, jornadas de apropiación, mesa territorial, plan Padrino Verde, procesos de formación, recorridos interpretativos, en la estrategia Restauración, Compensación y recuperación la administración del humedal realiza visitas de campo para apoyar el control que realizan otras dependencias de la secretaria, actividades de restauración y manejo de coberturas y conectividad ecológica - ecosistémica, jornadas de plantación, de enriquecimiento, de riego, jornadas de limpieza y operativos de recuperación de espacio público natural, seguimiento y alerta temprana para el control de factores tensionantes así como el reportes de gestión a factores tensionantes y el seguimiento de Unidades productivas donde tenemos especies de flora nativa delos humedales desde semilla hasta su crecimiento para luego plantar en actividades de restauración ecológica en humedales, en cuanto a la estrategia Manejo y Uso sostenible: se realizaron actividades para el seguimiento al mantenimiento en franja terrestre del humedal, verificación del correcto mantenimiento realizado en el cuerpo de agua, así como el seguimiento a la implementación del Plan de manejo del humedal y a las acciones de Vigilancia y Seguridad para conservación del humedal por último en la estrategia Gestión Interinstitucional la administración del humedal participa en espacios locales donde se planifican acciones interinstitucional que mitiguen los tensionantes de origen antrópico hacia el humedal, así como la planificación de actividades que promueven el conocimiento, cuidado y aprovechamiento del humedal como un área pasiva de contemplación. | NA | NA | Las acciones contempladas en los planes de trabajo no solo están orientadas a la recuperación ambiental de las áreas protegidas, sino también hacia el fortalecimiento del tejido social de la comunidad aledaña para la protección y conservación de estas. Así mismo, los Planes de trabajo de los Paisajes Sostenibles permiten fortalecer los procesos de gestión y gobernanza enfocados a buscar un equilibrio entre la producción sostenible y la conservación de estos ecosistemas, así como la protección cultural campesina, los saberes ancestrales. La definición de las acciones a ejecutar en los planes de trabajo, permite establecer una ruta clara de acción para el cumplimiento de los objetivos de conservación que definen los instrumentos de gestión e incorpora la medición de la efectividad en el manejo y la evaluación ecológica de los ecosistemas en las Reservas Distritales de Humedales. | https://drive.google.com/drive/u/1/folders/1qehAQTwHCQq0PPPI5se-ul-7X3v8z6r1 | Engativá | Engativá, Álamos, Garcés Navas | El Gaco, Engativá Zona Urbana, San Antonio Engativá | Polígono establecido del área declarada del parque https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1rarhL7Pd1eJ4LS_ka9IKzmJ9JODDPvnC | UPZ Aledañas | POLITICAS 1. Para el Manejo del Suelo de Protección del Distrio Capital. 2. Gestión de la Conservación de la Biodiversidad. 3. Humedales del Distrito Capital. 4. Distrital de Espacio Público. 5. Distrital de Gestión del Riesgo. 6. Política Pública Distrital de HUmedales. 7. Nacional de Humedales interiores de Colombia. 8. Nacional para la Gestión Integral del Recurso Hídrico 9. Plan Distrital del Agua. 10. Plan Distirtal de Gestión del Riesgo y adaptación a la variabilidad y cambio climático. 11. Plan Ordenamiento Territorial POT. 12. Plan Nacional de Restauración Ecológica. 13. Política SINAP y Decreto 2372 de 2010. 14. Política Nacional para la Gestión integral de la Biodiversidad y sus ServiciosEcosistémicos PGIBSE |  |  | 324793 | 155418 | 169375 | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D
8086 | Áreas protegidas | 1 | FORMULAR IMPLEMENTAR Y HACER SEGUIMIENTO 100% LAS ACTIVIDADES DEFINIDAS EN LOS PLANES DE TRABAJO DE LOS RDH, PEDM Y PAISAJES SOSTENIBLES. | Constante | 253 | ESPECIAL | 68 Humedal Juan Amarillo | 68 | 2025 | 10 | Octubre | 3.12 | 660407865 | 3.12 | 0 | 491498881 | 169785856 | 491498881 | 3.12 | 3.12 | 574001458 | 513301423 | 574001458 | 161627763 | 0 | 0 | 86406407 | 85353818 | A octubre se han realizado 439 actividades en el humedal reportadas en el plan de trabajo para el periodo 2025-II con la participación de 6357 personas, estas acciones se desarrollan para la implementación de las 5 estrategias de la Política de Humedales del Distrito entre las actividades realizadas se destacan en la estrategia Investigación y Monitoreo Comunitario: los monitoreo comunitario, monitoreos de biodiversidad y las actividades para el desarrollo de investigaciones académicas y ciudadanas, en la estrategia de educación, participación y comunicación se destacan actividades enfocadas a la educación comunitaria con Intercambio de saberes, acciones pedagógicas, apoyo a Proyectos Educativos Ambientales Escolares, apoyo a Proyectos Ciudadanos de Educación Ambiental, eventos representativos o de impacto, gestion socioambiental y de gobernanza, jornadas de apropiación, mesa territorial, plan Padrino Verde, procesos de formación, recorridos interpretativos, en la estrategia Restauración, Compensación y recuperación la administración del humedal realiza visitas de campo para apoyar el control que realizan otras dependencias de la secretaria, actividades de restauración y manejo de coberturas y conectividad ecológica - ecosistémica, jornadas de plantación, de enriquecimiento, de riego, jornadas de limpieza y operativos de recuperación de espacio público natural, seguimiento y alerta temprana para el control de factores tensionantes así como el reportes de gestión a factores tensionantes y el seguimiento de Unidades productivas donde tenemos especies de flora nativa delos humedales desde semilla hasta su crecimiento para luego plantar en actividades de restauración ecológica en humedales, en cuanto a la estrategia Manejo y Uso sostenible: se realizaron actividades para el seguimiento al mantenimiento en franja terrestre del humedal, verificación del correcto mantenimiento realizado en el cuerpo de agua, así como el seguimiento a la implementación del Plan de manejo del humedal y a las acciones de Vigilancia y Seguridad para conservación del humedal por último en la estrategia Gestión Interinstitucional la administración del humedal participa en espacios locales donde se planifican acciones interinstitucional que mitiguen los tensionantes de origen antrópico hacia el humedal, así como la planificación de actividades que promueven el conocimiento, cuidado y aprovechamiento del humedal como un área pasiva de contemplación. | NA | NA | Las acciones contempladas en los planes de trabajo no solo están orientadas a la recuperación ambiental de las áreas protegidas, sino también hacia el fortalecimiento del tejido social de la comunidad aledaña para la protección y conservación de estas. Así mismo, los Planes de trabajo de los Paisajes Sostenibles permiten fortalecer los procesos de gestión y gobernanza enfocados a buscar un equilibrio entre la producción sostenible y la conservación de estos ecosistemas, así como la protección cultural campesina, los saberes ancestrales. La definición de las acciones a ejecutar en los planes de trabajo, permite establecer una ruta clara de acción para el cumplimiento de los objetivos de conservación que definen los instrumentos de gestión e incorpora la medición de la efectividad en el manejo y la evaluación ecológica de los ecosistemas en las Reservas Distritales de Humedales. | https://drive.google.com/drive/u/1/folders/1qehAQTwHCQq0PPPI5se-ul-7X3v8z6r1 | Suba | Tibabuyes, El Rincón | La Gaitana, Cañiza l, ll y lll, Carolina ll y lll, El Rubí, La Gaitana | Polígono establecido del área declarada del parque https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1rarhL7Pd1eJ4LS_ka9IKzmJ9JODDPvnC | UPZ Aledañas | POLITICAS 1. Para el Manejo del Suelo de Protección del Distrio Capital. 2. Gestión de la Conservación de la Biodiversidad. 3. Humedales del Distrito Capital. 4. Distrital de Espacio Público. 5. Distrital de Gestión del Riesgo. 6. Política Pública Distrital de HUmedales. 7. Nacional de Humedales interiores de Colombia. 8. Nacional para la Gestión Integral del Recurso Hídrico 9. Plan Distrital del Agua. 10. Plan Distirtal de Gestión del Riesgo y adaptación a la variabilidad y cambio climático. 11. Plan Ordenamiento Territorial POT. 12. Plan Nacional de Restauración Ecológica. 13. Política SINAP y Decreto 2372 de 2010. 14. Política Nacional para la Gestión integral de la Biodiversidad y sus ServiciosEcosistémicos PGIBSE |  |  | 609801 | 294144 | 315657 | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D
8086 | Áreas protegidas | 1 | FORMULAR IMPLEMENTAR Y HACER SEGUIMIENTO 100% LAS ACTIVIDADES DEFINIDAS EN LOS PLANES DE TRABAJO DE LOS RDH, PEDM Y PAISAJES SOSTENIBLES. | Constante | 253 | ESPECIAL | 69 Humedal Santa María del lago | 69 | 2025 | 10 | Octubre | 3.12 | 2809032278 | 3.12 | 0 | 1903934982 | 169785856 | 1903934982 | 3.12 | 3.12 | 2511982450 | 1864797854 | 2511982450 | 765656552 | 0 | 0 | 297049828 | 293431213 | A octubre se han realizado 175 actividades en el humedal reportadas en el plan de trabajo para el periodo 2025-II con la participación de 119183 personas, estas acciones se desarrollan para la implementación de las 5 estrategias de la Política de Humedales del Distrito entre las actividades realizadas se destacan en la estrategia Investigación y Monitoreo Comunitario: los monitoreo comunitario, monitoreos de biodiversidad y las actividades para el desarrollo de investigaciones académicas y ciudadanas, en la estrategia de educación, participación y comunicación se destacan actividades enfocadas a la educación comunitaria con Intercambio de saberes, acciones pedagógicas, apoyo a Proyectos Educativos Ambientales Escolares, apoyo a Proyectos Ciudadanos de Educación Ambiental, eventos representativos o de impacto, gestion socioambiental y de gobernanza, jornadas de apropiación, mesa territorial, plan Padrino Verde, procesos de formación, recorridos interpretativos, en la estrategia Restauración, Compensación y recuperación la administración del humedal realiza visitas de campo para apoyar el control que realizan otras dependencias de la secretaria, actividades de restauración y manejo de coberturas y conectividad ecológica - ecosistémica, jornadas de plantación, de enriquecimiento, de riego, jornadas de limpieza y operativos de recuperación de espacio público natural, seguimiento y alerta temprana para el control de factores tensionantes así como el reportes de gestión a factores tensionantes y el seguimiento de Unidades productivas donde tenemos especies de flora nativa delos humedales desde semilla hasta su crecimiento para luego plantar en actividades de restauración ecológica en humedales, en cuanto a la estrategia Manejo y Uso sostenible: se realizaron actividades para el seguimiento al mantenimiento en franja terrestre del humedal, verificación del correcto mantenimiento realizado en el cuerpo de agua, así como el seguimiento a la implementación del Plan de manejo del humedal y a las acciones de Vigilancia y Seguridad para conservación del humedal por último en la estrategia Gestión Interinstitucional la administración del humedal participa en espacios locales donde se planifican acciones interinstitucional que mitiguen los tensionantes de origen antrópico hacia el humedal, así como la planificación de actividades que promueven el conocimiento, cuidado y aprovechamiento del humedal como un área pasiva de contemplación. | NA | NA | Las acciones contempladas en los planes de trabajo no solo están orientadas a la recuperación ambiental de las áreas protegidas, sino también hacia el fortalecimiento del tejido social de la comunidad aledaña para la protección y conservación de estas. Así mismo, los Planes de trabajo de los Paisajes Sostenibles permiten fortalecer los procesos de gestión y gobernanza enfocados a buscar un equilibrio entre la producción sostenible y la conservación de estos ecosistemas, así como la protección cultural campesina, los saberes ancestrales. La definición de las acciones a ejecutar en los planes de trabajo, permite establecer una ruta clara de acción para el cumplimiento de los objetivos de conservación que definen los instrumentos de gestión e incorpora la medición de la efectividad en el manejo y la evaluación ecológica de los ecosistemas en las Reservas Distritales de Humedales. | https://drive.google.com/drive/u/1/folders/1qehAQTwHCQq0PPPI5se-ul-7X3v8z6r1 | Engativá | Boyaca Real, Las Ferias | Garces Navas, Bonanza, Engativá Centro, Paris Gaitan, Santa Helenita, Santa María del Lago, Boyacá, Palo Blanco | Polígono establecido del área declarada del parque https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1rarhL7Pd1eJ4LS_ka9IKzmJ9JODDPvnC | UPZ Aledañas | POLITICAS 1. Para el Manejo del Suelo de Protección del Distrio Capital. 2. Gestión de la Conservación de la Biodiversidad. 3. Humedales del Distrito Capital. 4. Distrital de Espacio Público. 5. Distrital de Gestión del Riesgo. 6. Política Pública Distrital de HUmedales. 7. Nacional de Humedales interiores de Colombia. 8. Nacional para la Gestión Integral del Recurso Hídrico 9. Plan Distrital del Agua. 10. Plan Distirtal de Gestión del Riesgo y adaptación a la variabilidad y cambio climático. 11. Plan Ordenamiento Territorial POT. 12. Plan Nacional de Restauración Ecológica. 13. Política SINAP y Decreto 2372 de 2010. 14. Política Nacional para la Gestión integral de la Biodiversidad y sus ServiciosEcosistémicos PGIBSE |  |  | 229435 | 109414 | 120021 | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D
8086 | Áreas protegidas | 1 | FORMULAR IMPLEMENTAR Y HACER SEGUIMIENTO 100% LAS ACTIVIDADES DEFINIDAS EN LOS PLANES DE TRABAJO DE LOS RDH, PEDM Y PAISAJES SOSTENIBLES. | Constante | 253 | ESPECIAL | 70 Humedal Isla | 70 | 2025 | 10 | Octubre | 3.12 | 592923149 | 3.12 | 0 | 433728881 | 169785856 | 433728881 | 3.12 | 3.12 | 524896958 | 465737456 | 524896958 | 136482271 | 0 | 0 | 68026191 | 67197506 | A octubre se han realizado 112 actividades en el humedal reportadas en el plan de trabajo para el periodo 2025-II con la participación de 2289 personas, estas acciones se desarrollan para la implementación de las 5 estrategias de la Política de Humedales del Distrito entre las actividades realizadas se destacan en la estrategia Investigación y Monitoreo Comunitario: los monitoreo comunitario, monitoreos de biodiversidad y las actividades para el desarrollo de investigaciones académicas y ciudadanas, en la estrategia de educación, participación y comunicación se destacan actividades enfocadas a la educación comunitaria con Intercambio de saberes, acciones pedagógicas, apoyo a Proyectos Educativos Ambientales Escolares, apoyo a Proyectos Ciudadanos de Educación Ambiental, eventos representativos o de impacto, gestion socioambiental y de gobernanza, jornadas de apropiación, mesa territorial, plan Padrino Verde, procesos de formación, recorridos interpretativos, en la estrategia Restauración, Compensación y recuperación la administración del humedal realiza visitas de campo para apoyar el control que realizan otras dependencias de la secretaria, actividades de restauración y manejo de coberturas y conectividad ecológica - ecosistémica, jornadas de plantación, de enriquecimiento, de riego, jornadas de limpieza y operativos de recuperación de espacio público natural, seguimiento y alerta temprana para el control de factores tensionantes así como el reportes de gestión a factores tensionantes y el seguimiento de Unidades productivas donde tenemos especies de flora nativa delos humedales desde semilla hasta su crecimiento para luego plantar en actividades de restauración ecológica en humedales, en cuanto a la estrategia Manejo y Uso sostenible: se realizaron actividades para el seguimiento al mantenimiento en franja terrestre del humedal, verificación del correcto mantenimiento realizado en el cuerpo de agua, así como el seguimiento a la implementación del Plan de manejo del humedal y a las acciones de Vigilancia y Seguridad para conservación del humedal por último en la estrategia Gestión Interinstitucional la administración del humedal participa en espacios locales donde se planifican acciones interinstitucional que mitiguen los tensionantes de origen antrópico hacia el humedal, así como la planificación de actividades que promueven el conocimiento, cuidado y aprovechamiento del humedal como un área pasiva de contemplación. | NA | NA | Las acciones contempladas en los planes de trabajo no solo están orientadas a la recuperación ambiental de las áreas protegidas, sino también hacia el fortalecimiento del tejido social de la comunidad aledaña para la protección y conservación de estas. Así mismo, los Planes de trabajo de los Paisajes Sostenibles permiten fortalecer los procesos de gestión y gobernanza enfocados a buscar un equilibrio entre la producción sostenible y la conservación de estos ecosistemas, así como la protección cultural campesina, los saberes ancestrales. La definición de las acciones a ejecutar en los planes de trabajo, permite establecer una ruta clara de acción para el cumplimiento de los objetivos de conservación que definen los instrumentos de gestión e incorpora la medición de la efectividad en el manejo y la evaluación ecológica de los ecosistemas en las Reservas Distritales de Humedales. | https://drive.google.com/drive/u/1/folders/1qehAQTwHCQq0PPPI5se-ul-7X3v8z6r1 | Bosa | Tintal Sur | Bosa Centro | Polígono establecido del área declarada del parque https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1rarhL7Pd1eJ4LS_ka9IKzmJ9JODDPvnC | UPZ Aledañas | POLITICAS 1. Para el Manejo del Suelo de Protección del Distrio Capital. 2. Gestión de la Conservación de la Biodiversidad. 3. Humedales del Distrito Capital. 4. Distrital de Espacio Público. 5. Distrital de Gestión del Riesgo. 6. Política Pública Distrital de HUmedales. 7. Nacional de Humedales interiores de Colombia. 8. Nacional para la Gestión Integral del Recurso Hídrico 9. Plan Distrital del Agua. 10. Plan Distirtal de Gestión del Riesgo y adaptación a la variabilidad y cambio climático. 11. Plan Ordenamiento Territorial POT. 12. Plan Nacional de Restauración Ecológica. 13. Política SINAP y Decreto 2372 de 2010. 14. Política Nacional para la Gestión integral de la Biodiversidad y sus ServiciosEcosistémicos PGIBSE |  |  | 115163 | 54192 | 60971 | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D
8086 | Áreas protegidas | 1 | FORMULAR IMPLEMENTAR Y HACER SEGUIMIENTO 100% LAS ACTIVIDADES DEFINIDAS EN LOS PLANES DE TRABAJO DE LOS RDH, PEDM Y PAISAJES SOSTENIBLES. | Constante | 253 | ESPECIAL | 71 Humedal Tunjo | 71 | 2025 | 10 | Octubre | 3.12 | 541742452 | 3.12 | 0 | 386956897 | 169785856 | 386956897 | 3.12 | 3.12 | 472346958 | 435307648 | 472346958 | 142714300 | 0 | 0 | 69395494 | 68550129 | A octubre se han realizado 230 actividades en el humedal reportadas en el plan de trabajo para el periodo 2025-II con la participación de 3166 personas, estas acciones se desarrollan para la implementación de las 5 estrategias de la Política de Humedales del Distrito entre las actividades realizadas se destacan en la estrategia Investigación y Monitoreo Comunitario: los monitoreo comunitario, monitoreos de biodiversidad y las actividades para el desarrollo de investigaciones académicas y ciudadanas, en la estrategia de educación, participación y comunicación se destacan actividades enfocadas a la educación comunitaria con Intercambio de saberes, acciones pedagógicas, apoyo a Proyectos Educativos Ambientales Escolares, apoyo a Proyectos Ciudadanos de Educación Ambiental, eventos representativos o de impacto, gestion socioambiental y de gobernanza, jornadas de apropiación, mesa territorial, plan Padrino Verde, procesos de formación, recorridos interpretativos, en la estrategia Restauración, Compensación y recuperación la administración del humedal realiza visitas de campo para apoyar el control que realizan otras dependencias de la secretaria, actividades de restauración y manejo de coberturas y conectividad ecológica - ecosistémica, jornadas de plantación, de enriquecimiento, de riego, jornadas de limpieza y operativos de recuperación de espacio público natural, seguimiento y alerta temprana para el control de factores tensionantes así como el reportes de gestión a factores tensionantes y el seguimiento de Unidades productivas donde tenemos especies de flora nativa delos humedales desde semilla hasta su crecimiento para luego plantar en actividades de restauración ecológica en humedales, en cuanto a la estrategia Manejo y Uso sostenible: se realizaron actividades para el seguimiento al mantenimiento en franja terrestre del humedal, verificación del correcto mantenimiento realizado en el cuerpo de agua, así como el seguimiento a la implementación del Plan de manejo del humedal y a las acciones de Vigilancia y Seguridad para conservación del humedal por último en la estrategia Gestión Interinstitucional la administración del humedal participa en espacios locales donde se planifican acciones interinstitucional que mitiguen los tensionantes de origen antrópico hacia el humedal, así como la planificación de actividades que promueven el conocimiento, cuidado y aprovechamiento del humedal como un área pasiva de contemplación. | NA | NA | Las acciones contempladas en los planes de trabajo no solo están orientadas a la recuperación ambiental de las áreas protegidas, sino también hacia el fortalecimiento del tejido social de la comunidad aledaña para la protección y conservación de estas. Así mismo, los Planes de trabajo de los Paisajes Sostenibles permiten fortalecer los procesos de gestión y gobernanza enfocados a buscar un equilibrio entre la producción sostenible y la conservación de estos ecosistemas, así como la protección cultural campesina, los saberes ancestrales. La definición de las acciones a ejecutar en los planes de trabajo, permite establecer una ruta clara de acción para el cumplimiento de los objetivos de conservación que definen los instrumentos de gestión e incorpora la medición de la efectividad en el manejo y la evaluación ecológica de los ecosistemas en las Reservas Distritales de Humedales. | https://drive.google.com/drive/u/1/folders/1qehAQTwHCQq0PPPI5se-ul-7X3v8z6r1 | Tunjuelito | Venecia, Arborizadora Baja | El Carmen, San Vicente de Ferrer, Tejar de Ontario, Molinos | Polígono establecido del área declarada del parque https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1rarhL7Pd1eJ4LS_ka9IKzmJ9JODDPvnC | UPZ Aledañas | POLITICAS 1. Para el Manejo del Suelo de Protección del Distrio Capital. 2. Gestión de la Conservación de la Biodiversidad. 3. Humedales del Distrito Capital. 4. Distrital de Espacio Público. 5. Distrital de Gestión del Riesgo. 6. Política Pública Distrital de HUmedales. 7. Nacional de Humedales interiores de Colombia. 8. Nacional para la Gestión Integral del Recurso Hídrico 9. Plan Distrital del Agua. 10. Plan Distirtal de Gestión del Riesgo y adaptación a la variabilidad y cambio climático. 11. Plan Ordenamiento Territorial POT. 12. Plan Nacional de Restauración Ecológica. 13. Política SINAP y Decreto 2372 de 2010. 14. Política Nacional para la Gestión integral de la Biodiversidad y sus ServiciosEcosistémicos PGIBSE |  |  | 228386 | 112460 | 115926 | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D
8086 | Áreas protegidas | 1 | FORMULAR IMPLEMENTAR Y HACER SEGUIMIENTO 100% LAS ACTIVIDADES DEFINIDAS EN LOS PLANES DE TRABAJO DE LOS RDH, PEDM Y PAISAJES SOSTENIBLES. | Constante | 253 | ESPECIAL | 72 Humedal Salitre | 72 | 2025 | 10 | Octubre | 3.12 | 508779035 | 3.12 | 0 | 355322393 | 169785856 | 355322393 | 3.12 | 3.12 | 442156958 | 399587600 | 442156958 | 118969094 | 0 | 0 | 66622077 | 65810497 | A octubre se han realizado 347 actividades en el humedal reportadas en el plan de trabajo para el periodo 2025-II con la participación de 5329 personas, estas acciones se desarrollan para la implementación de las 5 estrategias de la Política de Humedales del Distrito entre las actividades realizadas se destacan en la estrategia Investigación y Monitoreo Comunitario: los monitoreo comunitario, monitoreos de biodiversidad y las actividades para el desarrollo de investigaciones académicas y ciudadanas, en la estrategia de educación, participación y comunicación se destacan actividades enfocadas a la educación comunitaria con Intercambio de saberes, acciones pedagógicas, apoyo a Proyectos Educativos Ambientales Escolares, apoyo a Proyectos Ciudadanos de Educación Ambiental, eventos representativos o de impacto, gestion socioambiental y de gobernanza, jornadas de apropiación, mesa territorial, plan Padrino Verde, procesos de formación, recorridos interpretativos, en la estrategia Restauración, Compensación y recuperación la administración del humedal realiza visitas de campo para apoyar el control que realizan otras dependencias de la secretaria, actividades de restauración y manejo de coberturas y conectividad ecológica - ecosistémica, jornadas de plantación, de enriquecimiento, de riego, jornadas de limpieza y operativos de recuperación de espacio público natural, seguimiento y alerta temprana para el control de factores tensionantes así como el reportes de gestión a factores tensionantes y el seguimiento de Unidades productivas donde tenemos especies de flora nativa delos humedales desde semilla hasta su crecimiento para luego plantar en actividades de restauración ecológica en humedales, en cuanto a la estrategia Manejo y Uso sostenible: se realizaron actividades para el seguimiento al mantenimiento en franja terrestre del humedal, verificación del correcto mantenimiento realizado en el cuerpo de agua, así como el seguimiento a la implementación del Plan de manejo del humedal y a las acciones de Vigilancia y Seguridad para conservación del humedal por último en la estrategia Gestión Interinstitucional la administración del humedal participa en espacios locales donde se planifican acciones interinstitucional que mitiguen los tensionantes de origen antrópico hacia el humedal, así como la planificación de actividades que promueven el conocimiento, cuidado y aprovechamiento del humedal como un área pasiva de contemplación. | NA | NA | Las acciones contempladas en los planes de trabajo no solo están orientadas a la recuperación ambiental de las áreas protegidas, sino también hacia el fortalecimiento del tejido social de la comunidad aledaña para la protección y conservación de estas. Así mismo, los Planes de trabajo de los Paisajes Sostenibles permiten fortalecer los procesos de gestión y gobernanza enfocados a buscar un equilibrio entre la producción sostenible y la conservación de estos ecosistemas, así como la protección cultural campesina, los saberes ancestrales. La definición de las acciones a ejecutar en los planes de trabajo, permite establecer una ruta clara de acción para el cumplimiento de los objetivos de conservación que definen los instrumentos de gestión e incorpora la medición de la efectividad en el manejo y la evaluación ecológica de los ecosistemas en las Reservas Distritales de Humedales. | https://drive.google.com/drive/u/1/folders/1qehAQTwHCQq0PPPI5se-ul-7X3v8z6r1 | Barrios Unidos | Parque Salitre | Rosario, San José | Polígono establecido del área declarada del parque https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1rarhL7Pd1eJ4LS_ka9IKzmJ9JODDPvnC | UPZ Aledañas | POLITICAS 1. Para el Manejo del Suelo de Protección del Distrio Capital. 2. Gestión de la Conservación de la Biodiversidad. 3. Humedales del Distrito Capital. 4. Distrital de Espacio Público. 5. Distrital de Gestión del Riesgo. 6. Política Pública Distrital de HUmedales. 7. Nacional de Humedales interiores de Colombia. 8. Nacional para la Gestión Integral del Recurso Hídrico 9. Plan Distrital del Agua. 10. Plan Distirtal de Gestión del Riesgo y adaptación a la variabilidad y cambio climático. 11. Plan Ordenamiento Territorial POT. 12. Plan Nacional de Restauración Ecológica. 13. Política SINAP y Decreto 2372 de 2010. 14. Política Nacional para la Gestión integral de la Biodiversidad y sus ServiciosEcosistémicos PGIBSE |  |  | 1465 | 803 | 662 | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D
8086 | Áreas protegidas | 1 | FORMULAR IMPLEMENTAR Y HACER SEGUIMIENTO 100% LAS ACTIVIDADES DEFINIDAS EN LOS PLANES DE TRABAJO DE LOS RDH, PEDM Y PAISAJES SOSTENIBLES. | Constante | 253 | ESPECIAL | 73 Humedal Tingua Azul | 73 | 2025 | 10 | Octubre | 3.12 | 511318579 | 3.12 | 0 | 355322393 | 169785856 | 355322393 | 3.12 | 3.12 | 442156958 | 399587600 | 442156958 | 118969094 | 0 | 0 | 69161621 | 68319105 | A octubrese han realizado 253 actividades en el humedal reportadas en el plan de trabajo para el periodo 2025-II con la participación de 3032 personas, estas acciones se desarrollan para la implementación de las 5 estrategias de la Política de Humedales del Distrito entre las actividades realizadas se destacan en la estrategia Investigación y Monitoreo Comunitario: los monitoreo comunitario, monitoreos de biodiversidad y las actividades para el desarrollo de investigaciones académicas y ciudadanas, en la estrategia de educación, participación y comunicación se destacan actividades enfocadas a la educación comunitaria con Intercambio de saberes, acciones pedagógicas, apoyo a Proyectos Educativos Ambientales Escolares, apoyo a Proyectos Ciudadanos de Educación Ambiental, eventos representativos o de impacto, gestion socioambiental y de gobernanza, jornadas de apropiación, mesa territorial, plan Padrino Verde, procesos de formación, recorridos interpretativos, en la estrategia Restauración, Compensación y recuperación la administración del humedal realiza visitas de campo para apoyar el control que realizan otras dependencias de la secretaria, actividades de restauración y manejo de coberturas y conectividad ecológica - ecosistémica, jornadas de plantación, de enriquecimiento, de riego, jornadas de limpieza y operativos de recuperación de espacio público natural, seguimiento y alerta temprana para el control de factores tensionantes así como el reportes de gestión a factores tensionantes y el seguimiento de Unidades productivas donde tenemos especies de flora nativa delos humedales desde semilla hasta su crecimiento para luego plantar en actividades de restauración ecológica en humedales, en cuanto a la estrategia Manejo y Uso sostenible: se realizaron actividades para el seguimiento al mantenimiento en franja terrestre del humedal, verificación del correcto mantenimiento realizado en el cuerpo de agua, así como el seguimiento a la implementación del Plan de manejo del humedal y a las acciones de Vigilancia y Seguridad para conservación del humedal por último en la estrategia Gestión Interinstitucional la administración del humedal participa en espacios locales donde se planifican acciones interinstitucional que mitiguen los tensionantes de origen antrópico hacia el humedal, así como la planificación de actividades que promueven el conocimiento, cuidado y aprovechamiento del humedal como un área pasiva de contemplación. | NA | NA | Las acciones contempladas en los planes de trabajo no solo están orientadas a la recuperación ambiental de las áreas protegidas, sino también hacia el fortalecimiento del tejido social de la comunidad aledaña para la protección y conservación de estas. Así mismo, los Planes de trabajo de los Paisajes Sostenibles permiten fortalecer los procesos de gestión y gobernanza enfocados a buscar un equilibrio entre la producción sostenible y la conservación de estos ecosistemas, así como la protección cultural campesina, los saberes ancestrales. La definición de las acciones a ejecutar en los planes de trabajo, permite establecer una ruta clara de acción para el cumplimiento de los objetivos de conservación que definen los instrumentos de gestión e incorpora la medición de la efectividad en el manejo y la evaluación ecológica de los ecosistemas en las Reservas Distritales de Humedales. | https://drive.google.com/drive/u/1/folders/1qehAQTwHCQq0PPPI5se-ul-7X3v8z6r1 | Kennedy Bosa | Timiza | San Andres, Tundama, Boita Sector I y II, Santa Catalina, Lago Timiza, Socorro, Catalina II, Nueva Roma, Nuevo Chile, Olarte y Villa del Rio | Shapefiles áreas protegidas Bogotá D.C: | UPZ Aledañas | POLITICAS 1. Para el Manejo del Suelo de Protección del Distrio Capital. 2. Gestión de la Conservación de la Biodiversidad. 3. Humedales del Distrito Capital. 4. Distrital de Espacio Público. 5. Distrital de Gestión del Riesgo. 6. Política Pública Distrital de Humedales. 7. Nacional de Humedales interiores de Colombia. 8. Nacional para la Gestión Integral del Recurso Hídrico 9. Plan Distrital del Agua. 10. Plan Distirtal de Gestión del Riesgo y adaptación a la variabilidad y cambio climático. 11. Plan Ordenamiento Territorial POT. 12. Plan Nacional de Restauración Ecológica. 13. Política SINAP y Decreto 2372 de 2010. 14. Política Nacional para la Gestión integral de la Biodiversidad y sus ServiciosEcosistémicos PGIBSE |  |  | 139367 | 67527 | 71840 | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D
8086 | Áreas protegidas | 1 | FORMULAR IMPLEMENTAR Y HACER SEGUIMIENTO 100% LAS ACTIVIDADES DEFINIDAS EN LOS PLANES DE TRABAJO DE LOS RDH, PEDM Y PAISAJES SOSTENIBLES. | Constante | 253 | ESPECIAL | 74 Humedal Escritorio -Hyntiba | 74 | 2025 | 10 | Octubre | 3.12 | 470358789 | 3.12 | 0 | 334312393 | 169785856 | 334312393 | 3.12 | 3.12 | 421146958 | 377229733 | 421146958 | 108210269 |  |  | 49211831 | 48612340 | A octubre se han realizado 108 actividades en el humedal reportadas en el plan de trabajo para el periodo 2025-II con la participación de 2349 personas, estas acciones se desarrollan para la implementación de las 5 estrategias de la Política de Humedales del Distrito entre las actividades realizadas se destacan en la estrategia Investigación y Monitoreo Comunitario: los monitoreo comunitario, monitoreos de biodiversidad y las actividades para el desarrollo de investigaciones académicas y ciudadanas, en la estrategia de educación, participación y comunicación se destacan actividades enfocadas a la educación comunitaria con Intercambio de saberes, acciones pedagógicas, apoyo a Proyectos Educativos Ambientales Escolares, apoyo a Proyectos Ciudadanos de Educación Ambiental, eventos representativos o de impacto, gestion socioambiental y de gobernanza, jornadas de apropiación, mesa territorial, plan Padrino Verde, procesos de formación, recorridos interpretativos, en la estrategia Restauración, Compensación y recuperación la administración del humedal realiza visitas de campo para apoyar el control que realizan otras dependencias de la secretaria, actividades de restauración y manejo de coberturas y conectividad ecológica - ecosistémica, jornadas de plantación, de enriquecimiento, de riego, jornadas de limpieza y operativos de recuperación de espacio público natural, seguimiento y alerta temprana para el control de factores tensionantes así como el reportes de gestión a factores tensionantes y el seguimiento de Unidades productivas donde tenemos especies de flora nativa delos humedales desde semilla hasta su crecimiento para luego plantar en actividades de restauración ecológica en humedales, en cuanto a la estrategia Manejo y Uso sostenible: se realizaron actividades para el seguimiento al mantenimiento en franja terrestre del humedal, verificación del correcto mantenimiento realizado en el cuerpo de agua, así como el seguimiento a la implementación del Plan de manejo del humedal y a las acciones de Vigilancia y Seguridad para conservación del humedal por último en la estrategia Gestión Interinstitucional la administración del humedal participa en espacios locales donde se planifican acciones interinstitucional que mitiguen los tensionantes de origen antrópico hacia el humedal, así como la planificación de actividades que promueven el conocimiento, cuidado y aprovechamiento del humedal como un área pasiva de contemplación. | NA | NA | Las acciones contempladas en los planes de trabajo no solo están orientadas a la recuperación ambiental de las áreas protegidas, sino también hacia el fortalecimiento del tejido social de la comunidad aledaña para la protección y conservación de estas. Así mismo, los Planes de trabajo de los Paisajes Sostenibles permiten fortalecer los procesos de gestión y gobernanza enfocados a buscar un equilibrio entre la producción sostenible y la conservación de estos ecosistemas, así como la protección cultural campesina, los saberes ancestrales. La definición de las acciones a ejecutar en los planes de trabajo, permite establecer una ruta clara de acción para el cumplimiento de los objetivos de conservación que definen los instrumentos de gestión e incorpora la medición de la efectividad en el manejo y la evaluación ecológica de los ecosistemas en las Reservas Distritales de Humedales. | https://drive.google.com/drive/u/1/folders/1qehAQTwHCQq0PPPI5se-ul-7X3v8z6r1 | Fontibón | Fontibon San Pablo Aeropuerto | Florencia, Las Brisas, Planadas, Casandra y aeropuerto | Shapefiles áreas protegidas Bogotá D.C: | UPZ Aledañas | POLITICAS 1. Para el Manejo del Suelo de Protección del Distrio Capital. 2. Gestión de la Conservación de la Biodiversidad. 3. Humedales del Distrito Capital. 4. Distrital de Espacio Público. 5. Distrital de Gestión del Riesgo. 6. Política Pública Distrital de HUmedales. 7. Nacional de Humedales interiores de Colombia. 8. Nacional para la Gestión Integral del Recurso Hídrico 9. Plan Distrital del Agua. 10. Plan Distirtal de Gestión del Riesgo y adaptación a la variabilidad y cambio climático. 11. Plan Ordenamiento Territorial POT. 12. Plan Nacional de Restauración Ecológica. 13. Política SINAP y Decreto 2372 de 2010. 14. Política Nacional para la Gestión integral de la Biodiversidad y sus ServiciosEcosistémicos PGIBSE |  |  | 36271 | 17700 | 18571 | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D
8086 | Áreas protegidas | 1 | FORMULAR IMPLEMENTAR Y HACER SEGUIMIENTO 100% LAS ACTIVIDADES DEFINIDAS EN LOS PLANES DE TRABAJO DE LOS RDH, PEDM Y PAISAJES SOSTENIBLES. | Constante | 253 | ESPECIAL | 75 PS Agroparque La Requilina - El Uval | 75 | 2025 | 10 | Octubre | 3.12 | 141899764 | 3.12 | 0 | 58113379 | 169785856 | 58113379 | 3.12 | 3.12 | 129188185 | 121691666 | 129188185 | 11134293 |  |  | 12711579 | 12556728 | Priorización de la Quebradas: Pasoleón y la Villalobos. Se realizo 8 jornadas de plantación de 220 árboles. Se realizaron 8 capacitaciones a 43 personas sobre las huertas multiestratos en las que se producen plantas alimenticias, medicinales o aromáticas y se incluyen frutales, con manejo agroecológico. Se vincularon 16 predios al Ordenamiento Ambiental de Finca (OAF) y se ofreció acompañamiento técnico en el proceso de OAF en 23 predios, con el objetivo de fomentar la implementación de prácticas agropecuarias sostenibles | NA | NA | Las acciones contempladas en los planes de trabajo no solo están orientadas a la recuperación ambiental de las áreas protegidas, sino también hacia el fortalecimiento del tejido social de la comunidad aledaña para la protección y conservación de estas. Así mismo, los Planes de trabajo de los Paisajes Sostenibles permiten fortalecer los procesos de gestión y gobernanza enfocados a buscar un equilibrio entre la producción sostenible y la conservación de estos ecosistemas, así como la protección cultural campesina, los saberes ancestrales. La definición de las acciones a ejecutar en los planes de trabajo, permite establecer una ruta clara de acción para el cumplimiento de los objetivos de conservación que definen los instrumentos de gestión e incorpora la medición de la efectividad en el manejo y la evaluación ecológica de los ecosistemas en las Reservas Distritales de Humedales. | https://drive.google.com/drive/u/1/folders/1qehAQTwHCQq0PPPI5se-ul-7X3v8z6r1 | Usme | N/A | N/A | N/A | N/A | POLITICAS 1. Para el Manejo del Suelo de Protección del Distrio Capital. 2. Gestión de la Conservación de la Biodiversidad. 3. Humedales del Distrito Capital. 4. Distrital de Espacio Público. 5. Distrital de Gestión del Riesgo. 6. Política Pública Distrital de HUmedales. 7. Nacional de Humedales interiores de Colombia. 8. Nacional para la Gestión Integral del Recurso Hídrico 9. Plan Distrital del Agua. 10. Plan Distirtal de Gestión del Riesgo y adaptación a la variabilidad y cambio climático. 11. Plan Ordenamiento Territorial POT. 12. Plan Nacional de Restauración Ecológica. 13. Política SINAP y Decreto 2372 de 2010. 14. Política Nacional para la Gestión integral de la Biodiversidad y sus ServiciosEcosistémicos PGIBSE |  |  | 207498 | 102947 | 104551 | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D
8086 | Áreas protegidas | 1 | FORMULAR IMPLEMENTAR Y HACER SEGUIMIENTO 100% LAS ACTIVIDADES DEFINIDAS EN LOS PLANES DE TRABAJO DE LOS RDH, PEDM Y PAISAJES SOSTENIBLES. | Constante | 253 | ESPECIAL | 76 PS Agroparque Los Soches | 76 | 2025 | 10 | Octubre | 3.12 | 176028525 | 3.12 | 0 | 88453129 | 169785856 | 88453129 | 3.12 | 3.12 | 159527772 | 152031253 | 159527772 | 26670625 |  |  | 16500753 | 16299744 | Se priorizaron las Quebradas Los Cáquezas y Los Soches, se realizó plantación de 200 árboles. Se realizaron 8 capacitaciones con la participación de 44 personas sobre el manejo de huertas multiestrato, fertilización y/o manejo de plagas y enfermedades en las plantas de la huerta. Se vincularon 22 predios al Ordenamiento Ambiental de Finca (OAF).Se brindó acompañamiento técnico en el proceso de Ordenamiento Ambiental de Finca (OAF) en 24 predios. | NA | NA | Las acciones contempladas en los planes de trabajo no solo están orientadas a la recuperación ambiental de las áreas protegidas, sino también hacia el fortalecimiento del tejido social de la comunidad aledaña para la protección y conservación de estas. Así mismo, los Planes de trabajo de los Paisajes Sostenibles permiten fortalecer los procesos de gestión y gobernanza enfocados a buscar un equilibrio entre la producción sostenible y la conservación de estos ecosistemas, así como la protección cultural campesina, los saberes ancestrales. La definición de las acciones a ejecutar en los planes de trabajo, permite establecer una ruta clara de acción para el cumplimiento de los objetivos de conservación que definen los instrumentos de gestión e incorpora la medición de la efectividad en el manejo y la evaluación ecológica de los ecosistemas en las Reservas Distritales de Humedales. | https://drive.google.com/drive/u/1/folders/1qehAQTwHCQq0PPPI5se-ul-7X3v8z6r1 | Usme | N/A | N/A | N.A. | N.A. | POLITICAS 1. Para el Manejo del Suelo de Protección del Distrio Capital. 2. Gestión de la Conservación de la Biodiversidad. 3. Humedales del Distrito Capital. 4. Distrital de Espacio Público. 5. Distrital de Gestión del Riesgo. 6. Política Pública Distrital de HUmedales. 7. Nacional de Humedales interiores de Colombia. 8. Nacional para la Gestión Integral del Recurso Hídrico 9. Plan Distrital del Agua. 10. Plan Distirtal de Gestión del Riesgo y adaptación a la variabilidad y cambio climático. 11. Plan Ordenamiento Territorial POT. 12. Plan Nacional de Restauración Ecológica. 13. Política SINAP y Decreto 2372 de 2010. 14. Política Nacional para la Gestión integral de la Biodiversidad y sus ServiciosEcosistémicos PGIBSE |  |  | 207498 | 102947 | 104551 | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D
8086 | Áreas protegidas | 1 | FORMULAR IMPLEMENTAR Y HACER SEGUIMIENTO 100% LAS ACTIVIDADES DEFINIDAS EN LOS PLANES DE TRABAJO DE LOS RDH, PEDM Y PAISAJES SOSTENIBLES. | Constante | 253 | ESPECIAL | 77 PS Agroparque Quiba | 77 | 2025 | 10 | Octubre | 3.12 | 141899764 | 3.12 | 0 | 58113379 | 169785856 | 58113379 | 3.12 | 3.12 | 129188185 | 121691666 | 129188185 | 11134293 |  |  | 12711579 | 12556728 | Se priorizó la Quebrada Limas y la bocatoma del acueducto ubicada en el predio Aguas Vivas. Se realizó plantación de 196 árboles de la SDA. Se vincularon 17 predios al Ordenamiento Ambiental de Finca (OAF) y se realizaron 7 capacitaciones con la participación de 49 personas, enfocada en la importancia de la restauración ecológica y la gestión sostenible del agua.Se brindó acompañamiento al proceso de OAF en 22 predios. | NA | NA | Las acciones contempladas en los planes de trabajo no solo están orientadas a la recuperación ambiental de las áreas protegidas, sino también hacia el fortalecimiento del tejido social de la comunidad aledaña para la protección y conservación de estas. Así mismo, los Planes de trabajo de los Paisajes Sostenibles permiten fortalecer los procesos de gestión y gobernanza enfocados a buscar un equilibrio entre la producción sostenible y la conservación de estos ecosistemas, así como la protección cultural campesina, los saberes ancestrales. La definición de las acciones a ejecutar en los planes de trabajo, permite establecer una ruta clara de acción para el cumplimiento de los objetivos de conservación que definen los instrumentos de gestión e incorpora la medición de la efectividad en el manejo y la evaluación ecológica de los ecosistemas en las Reservas Distritales de Humedales. | https://drive.google.com/drive/u/1/folders/1qehAQTwHCQq0PPPI5se-ul-7X3v8z6r1 | Ciudad Bolívar | N/A | N/A | N.A. | N.A. | POLITICAS 1. Para el Manejo del Suelo de Protección del Distrio Capital. 2. Gestión de la Conservación de la Biodiversidad. 3. Humedales del Distrito Capital. 4. Distrital de Espacio Público. 5. Distrital de Gestión del Riesgo. 6. Política Pública Distrital de HUmedales. 7. Nacional de Humedales interiores de Colombia. 8. Nacional para la Gestión Integral del Recurso Hídrico 9. Plan Distrital del Agua. 10. Plan Distirtal de Gestión del Riesgo y adaptación a la variabilidad y cambio climático. 11. Plan Ordenamiento Territorial POT. 12. Plan Nacional de Restauración Ecológica. 13. Política SINAP y Decreto 2372 de 2010. 14. Política Nacional para la Gestión integral de la Biodiversidad y sus ServiciosEcosistémicos PGIBSE |  |  | 333404.5 | 166497 | 166907.5 | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D
8086 | Áreas protegidas | 1 | FORMULAR IMPLEMENTAR Y HACER SEGUIMIENTO 100% LAS ACTIVIDADES DEFINIDAS EN LOS PLANES DE TRABAJO DE LOS RDH, PEDM Y PAISAJES SOSTENIBLES. | Constante | 253 | ESPECIAL | 78 PS Corredor Paso Colorado - Peñas Blancas | 78 | 2025 | 10 | Octubre | 3.12 | 141899764 | 3.12 | 0 | 58113379 | 169785856 | 58113379 | 3.12 | 3.12 | 129188185 | 121691666 | 129188185 | 11134293 |  |  | 12711579 | 12556728 | Se priorizaron las Quebradas Los Bobos, Paso Negro y La Samaria, se realizó un recorrido por la Quebrada Paso Negro. Se realizó la plantación de 244 árboles. se realizaron 7 capacitaciones participaron 66 personas. Asimismo, se vincularon 9 predios al proceso de Ordenamiento Ambiental de Finca (OAF). Se brindó acompañamiento a 23 predios, promoviendo prácticas sostenibles que contribuyen a la conservación de los ecosistemas y a la gestión integral de las cuencas | NA | NA | Las acciones contempladas en los planes de trabajo no solo están orientadas a la recuperación ambiental de las áreas protegidas, sino también hacia el fortalecimiento del tejido social de la comunidad aledaña para la protección y conservación de estas. Así mismo, los Planes de trabajo de los Paisajes Sostenibles permiten fortalecer los procesos de gestión y gobernanza enfocados a buscar un equilibrio entre la producción sostenible y la conservación de estos ecosistemas, así como la protección cultural campesina, los saberes ancestrales. La definición de las acciones a ejecutar en los planes de trabajo, permite establecer una ruta clara de acción para el cumplimiento de los objetivos de conservación que definen los instrumentos de gestión e incorpora la medición de la efectividad en el manejo y la evaluación ecológica de los ecosistemas en las Reservas Distritales de Humedales. | https://drive.google.com/drive/u/1/folders/1qehAQTwHCQq0PPPI5se-ul-7X3v8z6r1 | Ciudad Bolívar | N/A | N/A | N/A | N/A | POLITICAS 1. Para el Manejo del Suelo de Protección del Distrio Capital. 2. Gestión de la Conservación de la Biodiversidad. 3. Humedales del Distrito Capital. 4. Distrital de Espacio Público. 5. Distrital de Gestión del Riesgo. 6. Política Pública Distrital de HUmedales. 7. Nacional de Humedales interiores de Colombia. 8. Nacional para la Gestión Integral del Recurso Hídrico 9. Plan Distrital del Agua. 10. Plan Distirtal de Gestión del Riesgo y adaptación a la variabilidad y cambio climático. 11. Plan Ordenamiento Territorial POT. 12. Plan Nacional de Restauración Ecológica. 13. Política SINAP y Decreto 2372 de 2010. 14. Política Nacional para la Gestión integral de la Biodiversidad y sus ServiciosEcosistémicos PGIBSE |  |  | 333405 | 166497 | 166908 | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D
8086 | Áreas protegidas | 1 | FORMULAR IMPLEMENTAR Y HACER SEGUIMIENTO 100% LAS ACTIVIDADES DEFINIDAS EN LOS PLANES DE TRABAJO DE LOS RDH, PEDM Y PAISAJES SOSTENIBLES. | Constante | 253 | ESPECIAL | 79 PS Cuenca del Río Guayuriba | 79 | 2025 | 10 | Octubre | 3.12 | 141899764 | 3.12 | 0 | 58113379 | 169785856 | 58113379 | 3.12 | 3.12 | 129188185 | 121691666 | 129188185 | 11134293 |  |  | 12711579 | 12556728 | Se priorizaron los ríos Chochal, Santa Rosa, Pontezuelo y Blanco, junto con las quebradas y drenajes presentes en el polígono del paisaje. Se plantaron 653 árboles. Se realizaron 14 capacitaciones con la participación de 92 personas, se vincularon 6 predios al proceso de Ordenamiento Ambiental de Finca (OAF), y se brindó acompañamiento al proceso en 49 predios, promoviendo prácticas sostenibles y la gestión integral de las cuencas. | NA | NA | Las acciones contempladas en los planes de trabajo no solo están orientadas a la recuperación ambiental de las áreas protegidas, sino también hacia el fortalecimiento del tejido social de la comunidad aledaña para la protección y conservación de estas. Así mismo, los Planes de trabajo de los Paisajes Sostenibles permiten fortalecer los procesos de gestión y gobernanza enfocados a buscar un equilibrio entre la producción sostenible y la conservación de estos ecosistemas, así como la protección cultural campesina, los saberes ancestrales. La definición de las acciones a ejecutar en los planes de trabajo, permite establecer una ruta clara de acción para el cumplimiento de los objetivos de conservación que definen los instrumentos de gestión e incorpora la medición de la efectividad en el manejo y la evaluación ecológica de los ecosistemas en las Reservas Distritales de Humedales. | https://drive.google.com/drive/u/1/folders/1qehAQTwHCQq0PPPI5se-ul-7X3v8z6r1 | Sumapaz | N/A | N/A | N/A | N/A | POLITICAS 1. Para el Manejo del Suelo de Protección del Distrio Capital. 2. Gestión de la Conservación de la Biodiversidad. 3. Humedales del Distrito Capital. 4. Distrital de Espacio Público. 5. Distrital de Gestión del Riesgo. 6. Política Pública Distrital de HUmedales. 7. Nacional de Humedales interiores de Colombia. 8. Nacional para la Gestión Integral del Recurso Hídrico 9. Plan Distrital del Agua. 10. Plan Distirtal de Gestión del Riesgo y adaptación a la variabilidad y cambio climático. 11. Plan Ordenamiento Territorial POT. 12. Plan Nacional de Restauración Ecológica. 13. Política SINAP y Decreto 2372 de 2010. 14. Política Nacional para la Gestión integral de la Biodiversidad y sus ServiciosEcosistémicos PGIBSE |  |  | 1963 | 987 | 976 | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D
8086 | Áreas protegidas | 1 | FORMULAR IMPLEMENTAR Y HACER SEGUIMIENTO 100% LAS ACTIVIDADES DEFINIDAS EN LOS PLANES DE TRABAJO DE LOS RDH, PEDM Y PAISAJES SOSTENIBLES. | Constante | 253 | ESPECIAL | 80 PS Pilar San Juan y Sumapaz | 80 | 2025 | 10 | Octubre | 3.12 | 141899764 | 3.12 | 0 | 58113379 | 169785856 | 58113379 | 3.12 | 3.12 | 129188185 | 121691666 | 129188185 | 11134293 |  |  | 12711579 | 12556728 | Se priorizó la conservación de las coberturas naturales en los nacimientos de agua mediante la plantación de 426 árboles. Se vincularon 5 predios al Ordenamiento Ambiental de Finca (OAF). Se realizaron 6 capacitaciones con la participación de 94 personas sobre buenas prácticas pecuarias, enfocadas en la sanidad y manejo del ordeño, manejo de residuos sólidos. Se realizaron 45 acompañamientos mediante el seguimiento a procesos de Ordenamiento Ambiental de Finca. Se realizó una reunión informativa el 28 de marzo, en la sede del salón comunal de Santana, con los beneficiarios del Acueducto veredal Aguasclaras, se realizaron tres mesas de Paisaje Sostenible | NA | NA | Las acciones contempladas en los planes de trabajo no solo están orientadas a la recuperación ambiental de las áreas protegidas, sino también hacia el fortalecimiento del tejido social de la comunidad aledaña para la protección y conservación de estas. Así mismo, los Planes de trabajo de los Paisajes Sostenibles permiten fortalecer los procesos de gestión y gobernanza enfocados a buscar un equilibrio entre la producción sostenible y la conservación de estos ecosistemas, así como la protección cultural campesina, los saberes ancestrales. La definición de las acciones a ejecutar en los planes de trabajo, permite establecer una ruta clara de acción para el cumplimiento de los objetivos de conservación que definen los instrumentos de gestión e incorpora la medición de la efectividad en el manejo y la evaluación ecológica de los ecosistemas en las Reservas Distritales de Humedales. | https://drive.google.com/drive/u/1/folders/1qehAQTwHCQq0PPPI5se-ul-7X3v8z6r1 | Sumapaz | N/A | N/A | N.A. | N.A. | POLITICAS 1. Para el Manejo del Suelo de Protección del Distrio Capital. 2. Gestión de la Conservación de la Biodiversidad. 3. Humedales del Distrito Capital. 4. Distrital de Espacio Público. 5. Distrital de Gestión del Riesgo. 6. Política Pública Distrital de HUmedales. 7. Nacional de Humedales interiores de Colombia. 8. Nacional para la Gestión Integral del Recurso Hídrico 9. Plan Distrital del Agua. 10. Plan Distirtal de Gestión del Riesgo y adaptación a la variabilidad y cambio climático. 11. Plan Ordenamiento Territorial POT. 12. Plan Nacional de Restauración Ecológica. 13. Política SINAP y Decreto 2372 de 2010. 14. Política Nacional para la Gestión integral de la Biodiversidad y sus ServiciosEcosistémicos PGIBSE |  |  | 1963 | 987 | 976 | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D
8086 | Áreas protegidas | 1 | FORMULAR IMPLEMENTAR Y HACER SEGUIMIENTO 100% LAS ACTIVIDADES DEFINIDAS EN LOS PLANES DE TRABAJO DE LOS RDH, PEDM Y PAISAJES SOSTENIBLES. | Constante | 253 | ESPECIAL | 81 PS Santa Librada Bolonia | 81 | 2025 | 10 | Octubre | 3.28 | 141899768 | 3.28 | 0 | 58113371 | 169785845 | 58113371 | 3.28 | 3.28 | 129188190 | 121691672 | 129188190 | 11134299 |  |  | 12711578 | 12556729 | Se realizaron 12 visitas de verificación del estado de los predios y del estado del Paisaje Sostenible y se realizó una reunión con los propietarios para informar sobre el Paisaje Sostenible e invitarlos a participar en el Ordenamiento Ambiental de Finca (OAF). Asimismo, se realizaron dos reuniones con las administradoras del Parque Distrital Ecológico de Montaña (PDEM) Entrenubes para coordinar acciones dada la cercania del Paisaje con el PDEM Entrenubes | NA | NA | Las acciones contempladas en los planes de trabajo no solo están orientadas a la recuperación ambiental de las áreas protegidas, sino también hacia el fortalecimiento del tejido social de la comunidad aledaña para la protección y conservación de estas. Así mismo, los Planes de trabajo de los Paisajes Sostenibles permiten fortalecer los procesos de gestión y gobernanza enfocados a buscar un equilibrio entre la producción sostenible y la conservación de estos ecosistemas, así como la protección cultural campesina, los saberes ancestrales. La definición de las acciones a ejecutar en los planes de trabajo, permite establecer una ruta clara de acción para el cumplimiento de los objetivos de conservación que definen los instrumentos de gestión e incorpora la medición de la efectividad en el manejo y la evaluación ecológica de los ecosistemas en las Reservas Distritales de Humedales. | https://drive.google.com/drive/u/1/folders/1qehAQTwHCQq0PPPI5se-ul-7X3v8z6r1 | Usme | N/A | N/A | N.A. | N.A. | POLITICAS 1. Para el Manejo del Suelo de Protección del Distrio Capital. 2. Gestión de la Conservación de la Biodiversidad. 3. Humedales del Distrito Capital. 4. Distrital de Espacio Público. 5. Distrital de Gestión del Riesgo. 6. Política Pública Distrital de HUmedales. 7. Nacional de Humedales interiores de Colombia. 8. Nacional para la Gestión Integral del Recurso Hídrico 9. Plan Distrital del Agua. 10. Plan Distirtal de Gestión del Riesgo y adaptación a la variabilidad y cambio climático. 11. Plan Ordenamiento Territorial POT. 12. Plan Nacional de Restauración Ecológica. 13. Política SINAP y Decreto 2372 de 2010. 14. Política Nacional para la Gestión integral de la Biodiversidad y sus ServiciosEcosistémicos PGIBSE |  |  | 207498 | 102947 | 104551 | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D
8086 | Áreas protegidas | 1 | FORMULAR IMPLEMENTAR Y HACER SEGUIMIENTO 100% LAS ACTIVIDADES DEFINIDAS EN LOS PLANES DE TRABAJO DE LOS RDH, PEDM Y PAISAJES SOSTENIBLES. | Constante | 253 | ESPECIAL | 50 PEDM Entrenubes | 50 | 2025 | 11 | Noviembre | 3.12 | 18449397426 | 3.12 | 0 | 14917855452 | 169785856 | 14917855452 | 3.12 | 3.12 | 16384197452 | 14365636289 | 16384197452 | 6760063699 |  |  | 2065199974 | 2040043686 | Para el mes de reporte se ejecutaron 20 actividades dentro de las que se encuentran: embellecimiento y restauración de sendero ecológico, jornada comunitaria de plantación, acciones de educación ambiental para centro educativos, seguimiento a parcelas permanentes de monitoreo, gestión de tensionantes socioambientales, control de especies invasoras y/o exóticas, entre otros | NA | NA | La ciudad avanza en la recuperación ambiental de las áreas protegidas con la gestión y el fortalecimiento del tejido social de la comunidad aledaña a estas áreas. De igual manera avanza en la protección y conservación las mismas con la formulación de planes de trabajo para los Parques Distritales Ecológicos de Montaña, con actividades orientadas al cumplimiento de los Planes de Manejo Ambiental- PMA. En las áreas protegidas que no cuentan con este instrumento, las acciones se han planteado teniendo en cuenta lo estipulado en el régimen de usos del Plan de Ordenamiento Territorial (POT). PS: Se vincularon 77 predios al proceso de Ordenamiento Ambiental de Finca (OAF), Se brindó acompañamiento a 188 predios, orientado a la implementación de estrategias sostenibles. Se realizaron 54 capacitaciones con la participación de 406 personas, en agroecología, buenas prácticas ambientales y el manejo adecuado de las fuentes hídricas. Se realizaron mesas sobre los PS. Se realizaron 433 actividades. Se organizaron 50 jornadas de trabajo, con la participación de la comunidad y plantación 1.939 árboles. PDEM: Se realizaron las siguientes acciones, 72.498 m2 de control de especies invasoras y/o exóticas, 8.468 kg de compost producido, huertas agroecológicas mantenidas, 193 Jornadas pedagógicas, talleres, capacitaciones, 16 jornadas de plantación, 59 Mesas de trabajo interinstitucional, 69 piezas informativas y divulgación elaboradas, 33 Jornada de avistamiento de aves comunitaria y ciencia ciudadana, 780 m2 de manejo integral de biomantos, 19.739 m2 mantenimiento de coberturas vegetales, 33 jornadas de recolección de residuos sólidos. 98.646 visitantes atendidos de enero a noviembre. RDH: En noviembre se registró incremento en 161 actividades realizadas correspondiente a un 43% respecto a lo programado. En total, en noviembre se llevaron a cabo 536 actividades, en las que participaron 23878 personas | https://drive.google.com/drive/u/1/folders/16VxjmEyQMAXIwYe0gKr9ffBteSf2TKFH | Usme, Rafael Uribe Uribe, San Cristobal | Diana Turbay, Marruecos, La Gloria, Los Libertadores, Danubio, Gran Yomasa, Alfonso Lopez, Ciudad Usme, La Flora y Paruqe Entrenubes | Nueva Esperanza (usme) El Refugio, Palermo, San Martin, Compostela II, Compostela III y I, San Ignacio,el Rosal, El porvenir I y II, Fiscala La Fortuna, Malvinas, Puerta al LLano, Rincón del Valle, Villa Diana, Alaska, Altos de Pino, Portal el Divino,Sierra Morena, Los Puentes, Arizona, BArcelona, Costa Rica, Diana Cultivos, Doña Liliana, El Bosque, Juan JOse Rondon, La MOrena I y II, la Paz, la Paz Cebadal, Puerto Rico, San Felipe, Villas del Eden, CAsa Loma, La Esmeralda, Portal II, San Isidro, Yomasita, Ayacucho, Duitama, El Paraiso, El progreso, El Triunfo, la Cabaña, la Esperanza, la Flora, la Marquesa, los Pinos, Nicaragua, Nuev San Martín de Loba, Villa Hermosa, Juan REy, Olivares, Barranquillita, Brasilia, Canada Guira, Danubio Azul, Nueva Roma, Nuevo Progreso, Las guacamayas, Molinos, Diana Turbay, La Belleza, La Peninsula, Nevado, Santa Marta, Tejares, VAlparaiso, Guacamayas, Manzanares, MOlinos II, Urbanización Cerros del Oriente I y II, Urb. San Cayetano, | Polígono establecido del área declarada del parque https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1rarhL7Pd1eJ4LS_ka9IKzmJ9JODDPvnC | 321 ha | SUELO DE PROTECCIÓN / BIDIVERSIDAD |  |  | 679210 | 336507 | 342703 | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D
8086 | Áreas protegidas | 1 | FORMULAR IMPLEMENTAR Y HACER SEGUIMIENTO 100% LAS ACTIVIDADES DEFINIDAS EN LOS PLANES DE TRABAJO DE LOS RDH, PEDM Y PAISAJES SOSTENIBLES. | Constante | 253 | ESPECIAL | 51 PEDM Serranía El Zuque | 51 | 2025 | 11 | Noviembre | 3.12 | 4216456723 | 3.12 | 0 | 3784466288 | 169785856 | 3784466288 | 3.12 | 3.12 | 3749068314 | 3287176682 | 3749068314 | 1546852733 |  |  | 467388409 | 461695131 | Para el mes de reporte se ejecutaron 11 actividades dentro de las que se encuentran: jornadas con la comunidad, socialización del plan de sustitución de exóticas, recorridos interpretativos de educación ambiental, mesa de Gobernanza, control de especies invasoras y/o exóticas, entre otros | NA | NA | La ciudad avanza en la recuperación ambiental de las áreas protegidas con la gestión y el fortalecimiento del tejido social de la comunidad aledaña a estas áreas. De igual manera avanza en la protección y conservación las mismas con la formulación de planes de trabajo para los Parques Distritales Ecológicos de Montaña, con actividades orientadas al cumplimiento de los Planes de Manejo Ambiental- PMA. En las áreas protegidas que no cuentan con este instrumento, las acciones se han planteado teniendo en cuenta lo estipulado en el régimen de usos del Plan de Ordenamiento Territorial (POT). PS: Se vincularon 77 predios al proceso de Ordenamiento Ambiental de Finca (OAF), Se brindó acompañamiento a 188 predios, orientado a la implementación de estrategias sostenibles. Se realizaron 54 capacitaciones con la participación de 406 personas, en agroecología, buenas prácticas ambientales y el manejo adecuado de las fuentes hídricas. Se realizaron mesas sobre los PS. Se realizaron 433 actividades. Se organizaron 50 jornadas de trabajo, con la participación de la comunidad y plantación 1.939 árboles. PDEM: Se realizaron las siguientes acciones, 72.498 m2 de control de especies invasoras y/o exóticas, 8.468 kg de compost producido, huertas agroecológicas mantenidas, 193 Jornadas pedagógicas, talleres, capacitaciones, 16 jornadas de plantación, 59 Mesas de trabajo interinstitucional, 69 piezas informativas y divulgación elaboradas, 33 Jornada de avistamiento de aves comunitaria y ciencia ciudadana, 780 m2 de manejo integral de biomantos, 19.739 m2 mantenimiento de coberturas vegetales, 33 jornadas de recolección de residuos sólidos. 98.646 visitantes atendidos de enero a noviembre. RDH: En noviembre se registró incremento en 161 actividades realizadas correspondiente a un 43% respecto a lo programado. En total, en noviembre se llevaron a cabo 536 actividades, en las que participaron 23878 personas | https://drive.google.com/drive/u/1/folders/16VxjmEyQMAXIwYe0gKr9ffBteSf2TKFH | San Cristobal | La Gloria, San Blas | Aguas Claras, Tibaque I, San Blas II, Los Alpes, Altos del Zipa, Ramjal, Moralba, Altos del Zuque, Quindío, Puente Colorao | Polígono establecido del área declarada del parque https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1rarhL7Pd1eJ4LS_ka9IKzmJ9JODDPvnC | 162,8 ha | SUELO DE PROTECCIÓN / BIDIVERSIDAD |  |  | 203239 | 97640 | 105599 | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D
8086 | Áreas protegidas | 1 | FORMULAR IMPLEMENTAR Y HACER SEGUIMIENTO 100% LAS ACTIVIDADES DEFINIDAS EN LOS PLANES DE TRABAJO DE LOS RDH, PEDM Y PAISAJES SOSTENIBLES. | Constante | 253 | ESPECIAL | 52 PEDM Mirador de los Nevados | 52 | 2025 | 11 | Noviembre | 3.12 | 4326678881 | 3.12 | 0 | 3712335062 | 169785856 | 3712335062 | 3.12 | 3.12 | 3845850129 | 3372034812 | 3845850129 | 1586784579 |  |  | 480828752 | 474971757 | Para el mes de reporte se ejecutaron 12 actividades dentro de las que se encuentran: Mantenimiento de arbolado en proceso de consolidación, jornadas de mantenimiento a procesos de huerta comunitaria, jornada de plantación, control de especies invasoras y/o exóticas, entre otros. | NA | NA | La ciudad avanza en la recuperación ambiental de las áreas protegidas con la gestión y el fortalecimiento del tejido social de la comunidad aledaña a estas áreas. De igual manera avanza en la protección y conservación las mismas con la formulación de planes de trabajo para los Parques Distritales Ecológicos de Montaña, con actividades orientadas al cumplimiento de los Planes de Manejo Ambiental- PMA. En las áreas protegidas que no cuentan con este instrumento, las acciones se han planteado teniendo en cuenta lo estipulado en el régimen de usos del Plan de Ordenamiento Territorial (POT). PS: Se vincularon 77 predios al proceso de Ordenamiento Ambiental de Finca (OAF), Se brindó acompañamiento a 188 predios, orientado a la implementación de estrategias sostenibles. Se realizaron 54 capacitaciones con la participación de 406 personas, en agroecología, buenas prácticas ambientales y el manejo adecuado de las fuentes hídricas. Se realizaron mesas sobre los PS. Se realizaron 433 actividades. Se organizaron 50 jornadas de trabajo, con la participación de la comunidad y plantación 1.939 árboles. PDEM: Se realizaron las siguientes acciones, 72.498 m2 de control de especies invasoras y/o exóticas, 8.468 kg de compost producido, huertas agroecológicas mantenidas, 193 Jornadas pedagógicas, talleres, capacitaciones, 16 jornadas de plantación, 59 Mesas de trabajo interinstitucional, 69 piezas informativas y divulgación elaboradas, 33 Jornada de avistamiento de aves comunitaria y ciencia ciudadana, 780 m2 de manejo integral de biomantos, 19.739 m2 mantenimiento de coberturas vegetales, 33 jornadas de recolección de residuos sólidos. 98.646 visitantes atendidos de enero a noviembre. RDH: En noviembre se registró incremento en 161 actividades realizadas correspondiente a un 43% respecto a lo programado. En total, en noviembre se llevaron a cabo 536 actividades, en las que participaron 23878 personas | https://drive.google.com/drive/u/1/folders/16VxjmEyQMAXIwYe0gKr9ffBteSf2TKFH | Suba | Suba | Suba Cerros, Suba Urbano | Polígono establecido del área declarada del parque https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1rarhL7Pd1eJ4LS_ka9IKzmJ9JODDPvnC | 6,2 ha | SUELO DE PROTECCIÓN / BIDIVERSIDAD |  |  | 189646 | 88947 | 100699 | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D
8086 | Áreas protegidas | 1 | FORMULAR IMPLEMENTAR Y HACER SEGUIMIENTO 100% LAS ACTIVIDADES DEFINIDAS EN LOS PLANES DE TRABAJO DE LOS RDH, PEDM Y PAISAJES SOSTENIBLES. | Constante | 253 | ESPECIAL | 53 PEDM Soratama | 53 | 2025 | 11 | Noviembre | 3.12 | 3927253560 | 3.12 | 0 | 3411847458 | 169785856 | 3411847458 | 3.12 | 3.12 | 3505664153 | 3073760331 | 3505664153 | 1446425011 |  |  | 421589407 | 416454009 | Para el mes de reporte se ejecutaron 10 actividades dentro de las que se encuentran: jornada de plantación con Carabineros, monitoreo del proyecto de aprovechamiento del agua lluvia, capacitación de manejo de residuos se enfocaron en la gestión diferenciada de los residuos sólidos, entre otros. | NA | NA | La ciudad avanza en la recuperación ambiental de las áreas protegidas con la gestión y el fortalecimiento del tejido social de la comunidad aledaña a estas áreas. De igual manera avanza en la protección y conservación las mismas con la formulación de planes de trabajo para los Parques Distritales Ecológicos de Montaña, con actividades orientadas al cumplimiento de los Planes de Manejo Ambiental- PMA. En las áreas protegidas que no cuentan con este instrumento, las acciones se han planteado teniendo en cuenta lo estipulado en el régimen de usos del Plan de Ordenamiento Territorial (POT). PS: Se vincularon 77 predios al proceso de Ordenamiento Ambiental de Finca (OAF), Se brindó acompañamiento a 188 predios, orientado a la implementación de estrategias sostenibles. Se realizaron 54 capacitaciones con la participación de 406 personas, en agroecología, buenas prácticas ambientales y el manejo adecuado de las fuentes hídricas. Se realizaron mesas sobre los PS. Se realizaron 433 actividades. Se organizaron 50 jornadas de trabajo, con la participación de la comunidad y plantación 1.939 árboles. PDEM: Se realizaron las siguientes acciones, 72.498 m2 de control de especies invasoras y/o exóticas, 8.468 kg de compost producido, huertas agroecológicas mantenidas, 193 Jornadas pedagógicas, talleres, capacitaciones, 16 jornadas de plantación, 59 Mesas de trabajo interinstitucional, 69 piezas informativas y divulgación elaboradas, 33 Jornada de avistamiento de aves comunitaria y ciencia ciudadana, 780 m2 de manejo integral de biomantos, 19.739 m2 mantenimiento de coberturas vegetales, 33 jornadas de recolección de residuos sólidos. 98.646 visitantes atendidos de enero a noviembre. RDH: En noviembre se registró incremento en 161 actividades realizadas correspondiente a un 43% respecto a lo programado. En total, en noviembre se llevaron a cabo 536 actividades, en las que participaron 23878 personas | https://drive.google.com/drive/u/1/folders/16VxjmEyQMAXIwYe0gKr9ffBteSf2TKFH | Usaquén | San Cristóbal Norte | Soratama, Barrancas Oriental Rural y La Cita | Polígono establecido del área declarada del parque https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1rarhL7Pd1eJ4LS_ka9IKzmJ9JODDPvnC | 6,01 ha | SUELO DE PROTECCIÓN / BIDIVERSIDAD |  |  | 73725 | 34887 | 38838 | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D
8086 | Áreas protegidas | 1 | FORMULAR IMPLEMENTAR Y HACER SEGUIMIENTO 100% LAS ACTIVIDADES DEFINIDAS EN LOS PLANES DE TRABAJO DE LOS RDH, PEDM Y PAISAJES SOSTENIBLES. | Constante | 253 | ESPECIAL | 54 PEDM Sierras del Chicó | 54 | 2025 | 11 | Noviembre | 3.12 | 217783112 | 3.12 | 0 | 538213795 | 169785856 | 538213795 | 3.12 | 3.12 | 196398710 | 172202053 | 196398710 | 81033434 |  |  | 21384402 | 21123917 | Para el mes de reporte se ejecutaron 2 actividades dentro de las que se encuentran: seguimiento, reporte y gestión de tensionantes socioambientales, recorrido por el área protegida para la socialización de la importancia ambiental de esta, su régimen de usos y demás. | NA | NA | La ciudad avanza en la recuperación ambiental de las áreas protegidas con la gestión y el fortalecimiento del tejido social de la comunidad aledaña a estas áreas. De igual manera avanza en la protección y conservación las mismas con la formulación de planes de trabajo para los Parques Distritales Ecológicos de Montaña, con actividades orientadas al cumplimiento de los Planes de Manejo Ambiental- PMA. En las áreas protegidas que no cuentan con este instrumento, las acciones se han planteado teniendo en cuenta lo estipulado en el régimen de usos del Plan de Ordenamiento Territorial (POT). PS: Se vincularon 77 predios al proceso de Ordenamiento Ambiental de Finca (OAF), Se brindó acompañamiento a 188 predios, orientado a la implementación de estrategias sostenibles. Se realizaron 54 capacitaciones con la participación de 406 personas, en agroecología, buenas prácticas ambientales y el manejo adecuado de las fuentes hídricas. Se realizaron mesas sobre los PS. Se realizaron 433 actividades. Se organizaron 50 jornadas de trabajo, con la participación de la comunidad y plantación 1.939 árboles. PDEM: Se realizaron las siguientes acciones, 72.498 m2 de control de especies invasoras y/o exóticas, 8.468 kg de compost producido, huertas agroecológicas mantenidas, 193 Jornadas pedagógicas, talleres, capacitaciones, 16 jornadas de plantación, 59 Mesas de trabajo interinstitucional, 69 piezas informativas y divulgación elaboradas, 33 Jornada de avistamiento de aves comunitaria y ciencia ciudadana, 780 m2 de manejo integral de biomantos, 19.739 m2 mantenimiento de coberturas vegetales, 33 jornadas de recolección de residuos sólidos. 98.646 visitantes atendidos de enero a noviembre. RDH: En noviembre se registró incremento en 161 actividades realizadas correspondiente a un 43% respecto a lo programado. En total, en noviembre se llevaron a cabo 536 actividades, en las que participaron 23878 personas | https://drive.google.com/drive/u/1/folders/16VxjmEyQMAXIwYe0gKr9ffBteSf2TKFH | Chapinero | El refugio | Seminario | Polígono establecido del área declarada del parque | 18,29 ha | SUELO DE PROTECCIÓN / BIDIVERSIDAD |  |  | 42102 | 19043 | 23059 | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D
8086 | Áreas protegidas | 1 | FORMULAR IMPLEMENTAR Y HACER SEGUIMIENTO 100% LAS ACTIVIDADES DEFINIDAS EN LOS PLANES DE TRABAJO DE LOS RDH, PEDM Y PAISAJES SOSTENIBLES. | Constante | 253 | ESPECIAL | 55 PEDM Cerro Seco | 55 | 2025 | 11 | Noviembre | 3.12 | 228613725 | 3.12 | 0 | 547842129 | 169785856 | 547842129 | 3.12 | 3.12 | 206026821 | 180643965 | 206026821 | 85005960 |  |  | 22586904 | 22311772 | Para el mes de reporte se ejecutaron 6 actividades dentro de las que se encuentran: reuniones interinstitucionales para la gestión integral del área protegida, reporte y gestión de tensionantes socioambientales, socialización del PMA del área protegida coordinación para la elaboración de piezas de divulgación del área protegida, entre otros | NA | NA | La ciudad avanza en la recuperación ambiental de las áreas protegidas con la gestión y el fortalecimiento del tejido social de la comunidad aledaña a estas áreas. De igual manera avanza en la protección y conservación las mismas con la formulación de planes de trabajo para los Parques Distritales Ecológicos de Montaña, con actividades orientadas al cumplimiento de los Planes de Manejo Ambiental- PMA. En las áreas protegidas que no cuentan con este instrumento, las acciones se han planteado teniendo en cuenta lo estipulado en el régimen de usos del Plan de Ordenamiento Territorial (POT). PS: Se vincularon 77 predios al proceso de Ordenamiento Ambiental de Finca (OAF), Se brindó acompañamiento a 188 predios, orientado a la implementación de estrategias sostenibles. Se realizaron 54 capacitaciones con la participación de 406 personas, en agroecología, buenas prácticas ambientales y el manejo adecuado de las fuentes hídricas. Se realizaron mesas sobre los PS. Se realizaron 433 actividades. Se organizaron 50 jornadas de trabajo, con la participación de la comunidad y plantación 1.939 árboles. PDEM: Se realizaron las siguientes acciones, 72.498 m2 de control de especies invasoras y/o exóticas, 8.468 kg de compost producido, huertas agroecológicas mantenidas, 193 Jornadas pedagógicas, talleres, capacitaciones, 16 jornadas de plantación, 59 Mesas de trabajo interinstitucional, 69 piezas informativas y divulgación elaboradas, 33 Jornada de avistamiento de aves comunitaria y ciencia ciudadana, 780 m2 de manejo integral de biomantos, 19.739 m2 mantenimiento de coberturas vegetales, 33 jornadas de recolección de residuos sólidos. 98.646 visitantes atendidos de enero a noviembre. RDH: En noviembre se registró incremento en 161 actividades realizadas correspondiente a un 43% respecto a lo programado. En total, en noviembre se llevaron a cabo 536 actividades, en las que participaron 23878 personas | https://drive.google.com/drive/u/1/folders/16VxjmEyQMAXIwYe0gKr9ffBteSf2TKFH | Ciudad Bolivar | Jerusalem | Potosi, Arbolizadora Alta | Polígono establecido del área declarada del parque | 199,03 ha | SUELO DE PROTECCIÓN / BIDIVERSIDAD |  |  | 103896 | 51838 | 52058 | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D
8086 | Áreas protegidas | 1 | FORMULAR IMPLEMENTAR Y HACER SEGUIMIENTO 100% LAS ACTIVIDADES DEFINIDAS EN LOS PLANES DE TRABAJO DE LOS RDH, PEDM Y PAISAJES SOSTENIBLES. | Constante | 253 | ESPECIAL | 56 PEDM Cerro de la Conejera | 56 | 2025 | 11 | Noviembre | 3.12 | 2150284766 | 3.12 | 0 | 1920733330 | 169785856 | 1920733330 | 3.12 | 3.12 | 1935138427 | 1696726061 | 1935138427 | 798431481 |  |  | 215146339 | 212525632 | Para el mes de reporte se ejecutó 1 actividad que consistió en recorridos de verificación por el área protegida para la identificación y gestión de las presiones y amenazas. | NA | NA | La ciudad avanza en la recuperación ambiental de las áreas protegidas con la gestión y el fortalecimiento del tejido social de la comunidad aledaña a estas áreas. De igual manera avanza en la protección y conservación las mismas con la formulación de planes de trabajo para los Parques Distritales Ecológicos de Montaña, con actividades orientadas al cumplimiento de los Planes de Manejo Ambiental- PMA. En las áreas protegidas que no cuentan con este instrumento, las acciones se han planteado teniendo en cuenta lo estipulado en el régimen de usos del Plan de Ordenamiento Territorial (POT). PS: Se vincularon 77 predios al proceso de Ordenamiento Ambiental de Finca (OAF), Se brindó acompañamiento a 188 predios, orientado a la implementación de estrategias sostenibles. Se realizaron 54 capacitaciones con la participación de 406 personas, en agroecología, buenas prácticas ambientales y el manejo adecuado de las fuentes hídricas. Se realizaron mesas sobre los PS. Se realizaron 433 actividades. Se organizaron 50 jornadas de trabajo, con la participación de la comunidad y plantación 1.939 árboles. PDEM: Se realizaron las siguientes acciones, 72.498 m2 de control de especies invasoras y/o exóticas, 8.468 kg de compost producido, huertas agroecológicas mantenidas, 193 Jornadas pedagógicas, talleres, capacitaciones, 16 jornadas de plantación, 59 Mesas de trabajo interinstitucional, 69 piezas informativas y divulgación elaboradas, 33 Jornada de avistamiento de aves comunitaria y ciencia ciudadana, 780 m2 de manejo integral de biomantos, 19.739 m2 mantenimiento de coberturas vegetales, 33 jornadas de recolección de residuos sólidos. 98.646 visitantes atendidos de enero a noviembre. RDH: En noviembre se registró incremento en 161 actividades realizadas correspondiente a un 43% respecto a lo programado. En total, en noviembre se llevaron a cabo 536 actividades, en las que participaron 23878 personas | https://drive.google.com/drive/u/1/folders/16VxjmEyQMAXIwYe0gKr9ffBteSf2TKFH | Suba | Casa Blanca Suba, San José de Bavaria, La Academia | Delmonte, Vereda suba Cerros II, San José de Bavaría, Mirandela, Casablanca Suba I | Polígono establecido del área declarada del parque | 193,09 ha | SUELO DE PROTECCIÓN / BIDIVERSIDAD |  |  | 121971 | 56720 | 65251 | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D
8086 | Áreas protegidas | 1 | FORMULAR IMPLEMENTAR Y HACER SEGUIMIENTO 100% LAS ACTIVIDADES DEFINIDAS EN LOS PLANES DE TRABAJO DE LOS RDH, PEDM Y PAISAJES SOSTENIBLES. | Constante | 253 | ESPECIAL | 57 PEDM Cerro de Torca | 57 | 2025 | 11 | Noviembre | 3.12 | 403658194 | 3.12 | 0 | 538213795 | 169785856 | 538213795 | 3.12 | 3.12 | 382273792 | 335177007 | 382273792 | 157724856 |  |  | 21384402 | 21123917 | Para el mes de reporte se ejecutaron 2 actividades dentro de las que se encuentran: Reunión con el representante de los predios privados que conforman el área protegida, para retomar acercamientos orientados a la firma de un acuerdo de conservación, adicionalmente, se realizó recorrido de verificación de tensionantes socioambientales del área protegida | NA | NA | La ciudad avanza en la recuperación ambiental de las áreas protegidas con la gestión y el fortalecimiento del tejido social de la comunidad aledaña a estas áreas. De igual manera avanza en la protección y conservación las mismas con la formulación de planes de trabajo para los Parques Distritales Ecológicos de Montaña, con actividades orientadas al cumplimiento de los Planes de Manejo Ambiental- PMA. En las áreas protegidas que no cuentan con este instrumento, las acciones se han planteado teniendo en cuenta lo estipulado en el régimen de usos del Plan de Ordenamiento Territorial (POT). PS: Se vincularon 77 predios al proceso de Ordenamiento Ambiental de Finca (OAF), Se brindó acompañamiento a 188 predios, orientado a la implementación de estrategias sostenibles. Se realizaron 54 capacitaciones con la participación de 406 personas, en agroecología, buenas prácticas ambientales y el manejo adecuado de las fuentes hídricas. Se realizaron mesas sobre los PS. Se realizaron 433 actividades. Se organizaron 50 jornadas de trabajo, con la participación de la comunidad y plantación 1.939 árboles. PDEM: Se realizaron las siguientes acciones, 72.498 m2 de control de especies invasoras y/o exóticas, 8.468 kg de compost producido, huertas agroecológicas mantenidas, 193 Jornadas pedagógicas, talleres, capacitaciones, 16 jornadas de plantación, 59 Mesas de trabajo interinstitucional, 69 piezas informativas y divulgación elaboradas, 33 Jornada de avistamiento de aves comunitaria y ciencia ciudadana, 780 m2 de manejo integral de biomantos, 19.739 m2 mantenimiento de coberturas vegetales, 33 jornadas de recolección de residuos sólidos. 98.646 visitantes atendidos de enero a noviembre. RDH: En noviembre se registró incremento en 161 actividades realizadas correspondiente a un 43% respecto a lo programado. En total, en noviembre se llevaron a cabo 536 actividades, en las que participaron 23878 personas | https://drive.google.com/drive/u/1/folders/16VxjmEyQMAXIwYe0gKr9ffBteSf2TKFH | Usaquén | Paseo de los Libertadores | Torca I | Polígono establecido del área declarada del parque | 22,03 ha | SUELO DE PROTECCIÓN / BIDIVERSIDAD |  |  | 2715 | 1320 | 1395 | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D
8086 | Áreas protegidas | 1 | FORMULAR IMPLEMENTAR Y HACER SEGUIMIENTO 100% LAS ACTIVIDADES DEFINIDAS EN LOS PLANES DE TRABAJO DE LOS RDH, PEDM Y PAISAJES SOSTENIBLES. | Constante | 253 | ESPECIAL | 58 RDH Humedal el Burro | 58 | 2025 | 11 | Noviembre | 3.12 | 689288132 | 3.12 | 0 | 507411131 | 169785856 | 507411131 | 3.12 | 3.12 | 598565044 | 524820807 | 598565044 | 246965885 |  |  | 90723088 | 89617986 | A noviembre se han realizado 277 actividades en el humedal reportadas en el plan de trabajo para el periodo 2025-II con la participación de 3345 personas, estas acciones se desarrollan para la implementación de las 5 estrategias de la Política de Humedales del Distrito entre las actividades realizadas se destacan en la estrategia Investigación y Monitoreo Comunitario: los monitoreo comunitario, monitoreos de biodiversidad y las actividades para el desarrollo de investigaciones académicas y ciudadanas, en la estrategia de educación, participación y comunicación se destacan actividades enfocadas a la educación comunitaria con Intercambio de saberes, acciones pedagógicas, apoyo a Proyectos Educativos Ambientales Escolares, apoyo a Proyectos Ciudadanos de Educación Ambiental, eventos representativos o de impacto, gestion socioambiental y de gobernanza, jornadas de apropiación, mesa territorial, plan Padrino Verde, procesos de formación, recorridos interpretativos, en la estrategia Restauración, Compensación y recuperación la administración del humedal realiza visitas de campo para apoyar el control que realizan otras dependencias de la secretaria, actividades de restauración y manejo de coberturas y conectividad ecológica - ecosistémica, jornadas de plantación, de enriquecimiento, de riego, jornadas de limpieza y operativos de recuperación de espacio público natural, seguimiento y alerta temprana para el control de factores tensionantes así como el reportes de gestión a factores tensionantes y el seguimiento de Unidades productivas donde tenemos especies de flora nativa delos humedales desde semilla hasta su crecimiento para luego plantar en actividades de restauración ecológica en humedales, en cuanto a la estrategia Manejo y Uso sostenible: se realizaron actividades para el seguimiento al mantenimiento en franja terrestre del humedal, verificación del correcto mantenimiento realizado en el cuerpo de agua, así como el seguimiento a la implementación del Plan de manejo del humedal y a las acciones de Vigilancia y Seguridad para conservación del humedal por último en la estrategia Gestión Interinstitucional la administración del humedal participa en espacios locales donde se planifican acciones interinstitucional que mitiguen los tensionantes de origen antrópico hacia el humedal, así como la planificación de actividades que promueven el conocimiento, cuidado y aprovechamiento del humedal como un área pasiva de contemplación. | NA | NA | La ciudad avanza en la recuperación ambiental de las áreas protegidas con la gestión y el fortalecimiento del tejido social de la comunidad aledaña a estas áreas. De igual manera avanza en la protección y conservación las mismas con la formulación de planes de trabajo para los Parques Distritales Ecológicos de Montaña, con actividades orientadas al cumplimiento de los Planes de Manejo Ambiental- PMA. En las áreas protegidas que no cuentan con este instrumento, las acciones se han planteado teniendo en cuenta lo estipulado en el régimen de usos del Plan de Ordenamiento Territorial (POT). PS: Se vincularon 77 predios al proceso de Ordenamiento Ambiental de Finca (OAF), Se brindó acompañamiento a 188 predios, orientado a la implementación de estrategias sostenibles. Se realizaron 54 capacitaciones con la participación de 406 personas, en agroecología, buenas prácticas ambientales y el manejo adecuado de las fuentes hídricas. Se realizaron mesas sobre los PS. Se realizaron 433 actividades. Se organizaron 50 jornadas de trabajo, con la participación de la comunidad y plantación 1.939 árboles. PDEM: Se realizaron las siguientes acciones, 72.498 m2 de control de especies invasoras y/o exóticas, 8.468 kg de compost producido, huertas agroecológicas mantenidas, 193 Jornadas pedagógicas, talleres, capacitaciones, 16 jornadas de plantación, 59 Mesas de trabajo interinstitucional, 69 piezas informativas y divulgación elaboradas, 33 Jornada de avistamiento de aves comunitaria y ciencia ciudadana, 780 m2 de manejo integral de biomantos, 19.739 m2 mantenimiento de coberturas vegetales, 33 jornadas de recolección de residuos sólidos. 98.646 visitantes atendidos de enero a noviembre. RDH: En noviembre se registró incremento en 161 actividades realizadas correspondiente a un 43% respecto a lo programado. En total, en noviembre se llevaron a cabo 536 actividades, en las que participaron 23878 personas | https://drive.google.com/drive/u/1/folders/16VxjmEyQMAXIwYe0gKr9ffBteSf2TKFH | Kennedy | Castilla, Calandaima | Valladolit, Castilla, Monterrey, Villa Mariana, Villa Castilla, Pio XII, Nuevo Techo, El Condado, Tintala, Nueva Castilla, Villa Mejia | Polígono establecido del área declarada del parque https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1rarhL7Pd1eJ4LS_ka9IKzmJ9JODDPvnC | UPZ Aledañas | POLITICAS 1. Para el Manejo del Suelo de Protección del Distrio Capital. 2. Gestión de la Conservación de la Biodiversidad. 3. Humedales del Distrito Capital. 4. Distrital de Espacio Público. 5. Distrital de Gestión del Riesgo. 6. Política Pública Distrital de HUmedales. 7. Nacional de Humedales interiores de Colombia. 8. Nacional para la Gestión Integral del Recurso Hídrico 9. Plan Distrital del Agua. 10. Plan Distirtal de Gestión del Riesgo y adaptación a la variabilidad y cambio climático. 11. Plan Ordenamiento Territorial POT. 12. Plan Nacional de Restauración Ecológica. 13. Política SINAP y Decreto 2372 de 2010. 14. Política Nacional para la Gestión integral de la Biodiversidad y sus ServiciosEcosistémicos PGIBSE |  |  | 277900 | 133375 | 144525 | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D
8086 | Áreas protegidas | 1 | FORMULAR IMPLEMENTAR Y HACER SEGUIMIENTO 100% LAS ACTIVIDADES DEFINIDAS EN LOS PLANES DE TRABAJO DE LOS RDH, PEDM Y PAISAJES SOSTENIBLES. | Constante | 253 | ESPECIAL | 59 RDH Humedal Vaca | 59 | 2025 | 11 | Noviembre | 3.12 | 789994852 | 3.12 | 0 | 433728881 | 169785856 | 433728881 | 3.12 | 3.12 | 710759968 | 623193124 | 710759968 | 293257126 |  |  | 79234884 | 78269720 | A noviembre se han realizado 537 actividades en el humedal reportadas en el plan de trabajo para el periodo 2025-II con la participación de 10023 personas, estas acciones se desarrollan para la implementación de las 5 estrategias de la Política de Humedales del Distrito entre las actividades realizadas se destacan en la estrategia Investigación y Monitoreo Comunitario: los monitoreo comunitario, monitoreos de biodiversidad y las actividades para el desarrollo de investigaciones académicas y ciudadanas, en la estrategia de educación, participación y comunicación se destacan actividades enfocadas a la educación comunitaria con Intercambio de saberes, acciones pedagógicas, apoyo a Proyectos Educativos Ambientales Escolares, apoyo a Proyectos Ciudadanos de Educación Ambiental, eventos representativos o de impacto, gestion socioambiental y de gobernanza, jornadas de apropiación, mesa territorial, plan Padrino Verde, procesos de formación, recorridos interpretativos, en la estrategia Restauración, Compensación y recuperación la administración del humedal realiza visitas de campo para apoyar el control que realizan otras dependencias de la secretaria, actividades de restauración y manejo de coberturas y conectividad ecológica - ecosistémica, jornadas de plantación, de enriquecimiento, de riego, jornadas de limpieza y operativos de recuperación de espacio público natural, seguimiento y alerta temprana para el control de factores tensionantes así como el reportes de gestión a factores tensionantes y el seguimiento de Unidades productivas donde tenemos especies de flora nativa delos humedales desde semilla hasta su crecimiento para luego plantar en actividades de restauración ecológica en humedales, en cuanto a la estrategia Manejo y Uso sostenible: se realizaron actividades para el seguimiento al mantenimiento en franja terrestre del humedal, verificación del correcto mantenimiento realizado en el cuerpo de agua, así como el seguimiento a la implementación del Plan de manejo del humedal y a las acciones de Vigilancia y Seguridad para conservación del humedal por último en la estrategia Gestión Interinstitucional la administración del humedal participa en espacios locales donde se planifican acciones interinstitucional que mitiguen los tensionantes de origen antrópico hacia el humedal, así como la planificación de actividades que promueven el conocimiento, cuidado y aprovechamiento del humedal como un área pasiva de contemplación. | NA | NA | La ciudad avanza en la recuperación ambiental de las áreas protegidas con la gestión y el fortalecimiento del tejido social de la comunidad aledaña a estas áreas. De igual manera avanza en la protección y conservación las mismas con la formulación de planes de trabajo para los Parques Distritales Ecológicos de Montaña, con actividades orientadas al cumplimiento de los Planes de Manejo Ambiental- PMA. En las áreas protegidas que no cuentan con este instrumento, las acciones se han planteado teniendo en cuenta lo estipulado en el régimen de usos del Plan de Ordenamiento Territorial (POT). PS: Se vincularon 77 predios al proceso de Ordenamiento Ambiental de Finca (OAF), Se brindó acompañamiento a 188 predios, orientado a la implementación de estrategias sostenibles. Se realizaron 54 capacitaciones con la participación de 406 personas, en agroecología, buenas prácticas ambientales y el manejo adecuado de las fuentes hídricas. Se realizaron mesas sobre los PS. Se realizaron 433 actividades. Se organizaron 50 jornadas de trabajo, con la participación de la comunidad y plantación 1.939 árboles. PDEM: Se realizaron las siguientes acciones, 72.498 m2 de control de especies invasoras y/o exóticas, 8.468 kg de compost producido, huertas agroecológicas mantenidas, 193 Jornadas pedagógicas, talleres, capacitaciones, 16 jornadas de plantación, 59 Mesas de trabajo interinstitucional, 69 piezas informativas y divulgación elaboradas, 33 Jornada de avistamiento de aves comunitaria y ciencia ciudadana, 780 m2 de manejo integral de biomantos, 19.739 m2 mantenimiento de coberturas vegetales, 33 jornadas de recolección de residuos sólidos. 98.646 visitantes atendidos de enero a noviembre. RDH: En noviembre se registró incremento en 161 actividades realizadas correspondiente a un 43% respecto a lo programado. En total, en noviembre se llevaron a cabo 536 actividades, en las que participaron 23878 personas | https://drive.google.com/drive/u/1/folders/16VxjmEyQMAXIwYe0gKr9ffBteSf2TKFH | Kennedy | Corabastos | El Amaparo, Cañizares, Villa Nelly, Villa de la Torre, Villa Emilia | Polígono establecido del área declarada del parque https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1rarhL7Pd1eJ4LS_ka9IKzmJ9JODDPvnC | UPZ Aledañas | POLITICAS 1. Para el Manejo del Suelo de Protección del Distrio Capital. 2. Gestión de la Conservación de la Biodiversidad. 3. Humedales del Distrito Capital. 4. Distrital de Espacio Público. 5. Distrital de Gestión del Riesgo. 6. Política Pública Distrital de HUmedales. 7. Nacional de Humedales interiores de Colombia. 8. Nacional para la Gestión Integral del Recurso Hídrico 9. Plan Distrital del Agua. 10. Plan Distirtal de Gestión del Riesgo y adaptación a la variabilidad y cambio climático. 11. Plan Ordenamiento Territorial POT. 12. Plan Nacional de Restauración Ecológica. 13. Política SINAP y Decreto 2372 de 2010. 14. Política Nacional para la Gestión integral de la Biodiversidad y sus ServiciosEcosistémicos PGIBSE |  |  | 56072 | 28300 | 27772 | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D
8086 | Áreas protegidas | 1 | FORMULAR IMPLEMENTAR Y HACER SEGUIMIENTO 100% LAS ACTIVIDADES DEFINIDAS EN LOS PLANES DE TRABAJO DE LOS RDH, PEDM Y PAISAJES SOSTENIBLES. | Constante | 253 | ESPECIAL | 60 Humedal Techo | 60 | 2025 | 11 | Noviembre | 3.12 | 795479506 | 3.12 | 0 | 433728881 | 169785856 | 433728881 | 3.12 | 3.12 | 710759968 | 623193124 | 710759968 | 293257126 |  |  | 84719538 | 83687566 | A noviembre se han realizado 291 actividades en el humedal reportadas en el plan de trabajo para el periodo 2025-II con la participación de 3739 personas, estas acciones se desarrollan para la implementación de las 5 estrategias de la Política de Humedales del Distrito entre las actividades realizadas se destacan en la estrategia Investigación y Monitoreo Comunitario: los monitoreo comunitario, monitoreos de biodiversidad y las actividades para el desarrollo de investigaciones académicas y ciudadanas, en la estrategia de educación, participación y comunicación se destacan actividades enfocadas a la educación comunitaria con Intercambio de saberes, acciones pedagógicas, apoyo a Proyectos Educativos Ambientales Escolares, apoyo a Proyectos Ciudadanos de Educación Ambiental, eventos representativos o de impacto, gestion socioambiental y de gobernanza, jornadas de apropiación, mesa territorial, plan Padrino Verde, procesos de formación, recorridos interpretativos, en la estrategia Restauración, Compensación y recuperación la administración del humedal realiza visitas de campo para apoyar el control que realizan otras dependencias de la secretaria, actividades de restauración y manejo de coberturas y conectividad ecológica - ecosistémica, jornadas de plantación, de enriquecimiento, de riego, jornadas de limpieza y operativos de recuperación de espacio público natural, seguimiento y alerta temprana para el control de factores tensionantes así como el reportes de gestión a factores tensionantes y el seguimiento de Unidades productivas donde tenemos especies de flora nativa delos humedales desde semilla hasta su crecimiento para luego plantar en actividades de restauración ecológica en humedales, en cuanto a la estrategia Manejo y Uso sostenible: se realizaron actividades para el seguimiento al mantenimiento en franja terrestre del humedal, verificación del correcto mantenimiento realizado en el cuerpo de agua, así como el seguimiento a la implementación del Plan de manejo del humedal y a las acciones de Vigilancia y Seguridad para conservación del humedal por último en la estrategia Gestión Interinstitucional la administración del humedal participa en espacios locales donde se planifican acciones interinstitucional que mitiguen los tensionantes de origen antrópico hacia el humedal, así como la planificación de actividades que promueven el conocimiento, cuidado y aprovechamiento del humedal como un área pasiva de contemplación. | NA | NA | La ciudad avanza en la recuperación ambiental de las áreas protegidas con la gestión y el fortalecimiento del tejido social de la comunidad aledaña a estas áreas. De igual manera avanza en la protección y conservación las mismas con la formulación de planes de trabajo para los Parques Distritales Ecológicos de Montaña, con actividades orientadas al cumplimiento de los Planes de Manejo Ambiental- PMA. En las áreas protegidas que no cuentan con este instrumento, las acciones se han planteado teniendo en cuenta lo estipulado en el régimen de usos del Plan de Ordenamiento Territorial (POT). PS: Se vincularon 77 predios al proceso de Ordenamiento Ambiental de Finca (OAF), Se brindó acompañamiento a 188 predios, orientado a la implementación de estrategias sostenibles. Se realizaron 54 capacitaciones con la participación de 406 personas, en agroecología, buenas prácticas ambientales y el manejo adecuado de las fuentes hídricas. Se realizaron mesas sobre los PS. Se realizaron 433 actividades. Se organizaron 50 jornadas de trabajo, con la participación de la comunidad y plantación 1.939 árboles. PDEM: Se realizaron las siguientes acciones, 72.498 m2 de control de especies invasoras y/o exóticas, 8.468 kg de compost producido, huertas agroecológicas mantenidas, 193 Jornadas pedagógicas, talleres, capacitaciones, 16 jornadas de plantación, 59 Mesas de trabajo interinstitucional, 69 piezas informativas y divulgación elaboradas, 33 Jornada de avistamiento de aves comunitaria y ciencia ciudadana, 780 m2 de manejo integral de biomantos, 19.739 m2 mantenimiento de coberturas vegetales, 33 jornadas de recolección de residuos sólidos. 98.646 visitantes atendidos de enero a noviembre. RDH: En noviembre se registró incremento en 161 actividades realizadas correspondiente a un 43% respecto a lo programado. En total, en noviembre se llevaron a cabo 536 actividades, en las que participaron 23878 personas | https://drive.google.com/drive/u/1/folders/16VxjmEyQMAXIwYe0gKr9ffBteSf2TKFH | Kennedy | Castilla | El Amaparo, Cañizares, Villa Nelly, Villa de la Torre, Villa Emilia, Favidi, Visión Colombia, Parques de Castilla, Lagos de Castilla, Valladolid | Polígono establecido del área declarada del parque https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1rarhL7Pd1eJ4LS_ka9IKzmJ9JODDPvnC | UPZ Aledañas | POLITICAS 1. Para el Manejo del Suelo de Protección del Distrio Capital. 2. Gestión de la Conservación de la Biodiversidad. 3. Humedales del Distrito Capital. 4. Distrital de Espacio Público. 5. Distrital de Gestión del Riesgo. 6. Política Pública Distrital de HUmedales. 7. Nacional de Humedales interiores de Colombia. 8. Nacional para la Gestión Integral del Recurso Hídrico 9. Plan Distrital del Agua. 10. Plan Distirtal de Gestión del Riesgo y adaptación a la variabilidad y cambio climático. 11. Plan Ordenamiento Territorial POT. 12. Plan Nacional de Restauración Ecológica. 13. Política SINAP y Decreto 2372 de 2010. 14. Política Nacional para la Gestión integral de la Biodiversidad y sus ServiciosEcosistémicos PGIBSE |  |  | 141924 | 68238 | 73686 | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D
8086 | Áreas protegidas | 1 | FORMULAR IMPLEMENTAR Y HACER SEGUIMIENTO 100% LAS ACTIVIDADES DEFINIDAS EN LOS PLANES DE TRABAJO DE LOS RDH, PEDM Y PAISAJES SOSTENIBLES. | Constante | 253 | ESPECIAL | 61 Humedal Tibanica | 61 | 2025 | 11 | Noviembre | 3.12 | 602348712 | 3.12 | 0 | 433728881 | 169785856 | 433728881 | 3.12 | 3.12 | 524884886 | 460218170 | 524884886 | 216565704 |  |  | 77463826 | 76520236 | A noviembre se han realizado 385 actividades en el humedal reportadas en el plan de trabajo para el periodo 2025-II con la participación de 6490 personas, estas acciones se desarrollan para la implementación de las 5 estrategias de la Política de Humedales del Distrito entre las actividades realizadas se destacan en la estrategia Investigación y Monitoreo Comunitario: los monitoreo comunitario, monitoreos de biodiversidad y las actividades para el desarrollo de investigaciones académicas y ciudadanas, en la estrategia de educación, participación y comunicación se destacan actividades enfocadas a la educación comunitaria con Intercambio de saberes, acciones pedagógicas, apoyo a Proyectos Educativos Ambientales Escolares, apoyo a Proyectos Ciudadanos de Educación Ambiental, eventos representativos o de impacto, gestion socioambiental y de gobernanza, jornadas de apropiación, mesa territorial, plan Padrino Verde, procesos de formación, recorridos interpretativos, en la estrategia Restauración, Compensación y recuperación la administración del humedal realiza visitas de campo para apoyar el control que realizan otras dependencias de la secretaria, actividades de restauración y manejo de coberturas y conectividad ecológica - ecosistémica, jornadas de plantación, de enriquecimiento, de riego, jornadas de limpieza y operativos de recuperación de espacio público natural, seguimiento y alerta temprana para el control de factores tensionantes así como el reportes de gestión a factores tensionantes y el seguimiento de Unidades productivas donde tenemos especies de flora nativa delos humedales desde semilla hasta su crecimiento para luego plantar en actividades de restauración ecológica en humedales, en cuanto a la estrategia Manejo y Uso sostenible: se realizaron actividades para el seguimiento al mantenimiento en franja terrestre del humedal, verificación del correcto mantenimiento realizado en el cuerpo de agua, así como el seguimiento a la implementación del Plan de manejo del humedal y a las acciones de Vigilancia y Seguridad para conservación del humedal por último en la estrategia Gestión Interinstitucional la administración del humedal participa en espacios locales donde se planifican acciones interinstitucional que mitiguen los tensionantes de origen antrópico hacia el humedal, así como la planificación de actividades que promueven el conocimiento, cuidado y aprovechamiento del humedal como un área pasiva de contemplación. | NA | NA | La ciudad avanza en la recuperación ambiental de las áreas protegidas con la gestión y el fortalecimiento del tejido social de la comunidad aledaña a estas áreas. De igual manera avanza en la protección y conservación las mismas con la formulación de planes de trabajo para los Parques Distritales Ecológicos de Montaña, con actividades orientadas al cumplimiento de los Planes de Manejo Ambiental- PMA. En las áreas protegidas que no cuentan con este instrumento, las acciones se han planteado teniendo en cuenta lo estipulado en el régimen de usos del Plan de Ordenamiento Territorial (POT). PS: Se vincularon 77 predios al proceso de Ordenamiento Ambiental de Finca (OAF), Se brindó acompañamiento a 188 predios, orientado a la implementación de estrategias sostenibles. Se realizaron 54 capacitaciones con la participación de 406 personas, en agroecología, buenas prácticas ambientales y el manejo adecuado de las fuentes hídricas. Se realizaron mesas sobre los PS. Se realizaron 433 actividades. Se organizaron 50 jornadas de trabajo, con la participación de la comunidad y plantación 1.939 árboles. PDEM: Se realizaron las siguientes acciones, 72.498 m2 de control de especies invasoras y/o exóticas, 8.468 kg de compost producido, huertas agroecológicas mantenidas, 193 Jornadas pedagógicas, talleres, capacitaciones, 16 jornadas de plantación, 59 Mesas de trabajo interinstitucional, 69 piezas informativas y divulgación elaboradas, 33 Jornada de avistamiento de aves comunitaria y ciencia ciudadana, 780 m2 de manejo integral de biomantos, 19.739 m2 mantenimiento de coberturas vegetales, 33 jornadas de recolección de residuos sólidos. 98.646 visitantes atendidos de enero a noviembre. RDH: En noviembre se registró incremento en 161 actividades realizadas correspondiente a un 43% respecto a lo programado. En total, en noviembre se llevaron a cabo 536 actividades, en las que participaron 23878 personas | https://drive.google.com/drive/u/1/folders/16VxjmEyQMAXIwYe0gKr9ffBteSf2TKFH | Bosa | Bosa Cental | Manzanares, San Pablo, Laureles | Polígono establecido del área declarada del parque https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1rarhL7Pd1eJ4LS_ka9IKzmJ9JODDPvnC | UPZ Aledañas | POLITICAS 1. Para el Manejo del Suelo de Protección del Distrio Capital. 2. Gestión de la Conservación de la Biodiversidad. 3. Humedales del Distrito Capital. 4. Distrital de Espacio Público. 5. Distrital de Gestión del Riesgo. 6. Política Pública Distrital de HUmedales. 7. Nacional de Humedales interiores de Colombia. 8. Nacional para la Gestión Integral del Recurso Hídrico 9. Plan Distrital del Agua. 10. Plan Distirtal de Gestión del Riesgo y adaptación a la variabilidad y cambio climático. 11. Plan Ordenamiento Territorial POT. 12. Plan Nacional de Restauración Ecológica. 13. Política SINAP y Decreto 2372 de 2010. 14. Política Nacional para la Gestión integral de la Biodiversidad y sus ServiciosEcosistémicos PGIBSE |  |  | 237736 | 114561 | 123175 | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D
8086 | Áreas protegidas | 1 | FORMULAR IMPLEMENTAR Y HACER SEGUIMIENTO 100% LAS ACTIVIDADES DEFINIDAS EN LOS PLANES DE TRABAJO DE LOS RDH, PEDM Y PAISAJES SOSTENIBLES. | Constante | 253 | ESPECIAL | 62 Humedal Capellanía | 62 | 2025 | 11 | Noviembre | 3.12 | 792376738 | 3.12 | 0 | 433728881 | 169785856 | 433728881 | 3.12 | 3.12 | 710759968 | 623193124 | 710759968 | 293257126 |  |  | 81616770 | 80622592 | A noviembre se han realizado 298 actividades en el humedal reportadas en el plan de trabajo para el periodo 2025-II con la participación de 3985 personas, estas acciones se desarrollan para la implementación de las 5 estrategias de la Política de Humedales del Distrito entre las actividades realizadas se destacan en la estrategia Investigación y Monitoreo Comunitario: los monitoreo comunitario, monitoreos de biodiversidad y las actividades para el desarrollo de investigaciones académicas y ciudadanas, en la estrategia de educación, participación y comunicación se destacan actividades enfocadas a la educación comunitaria con Intercambio de saberes, acciones pedagógicas, apoyo a Proyectos Educativos Ambientales Escolares, apoyo a Proyectos Ciudadanos de Educación Ambiental, eventos representativos o de impacto, gestion socioambiental y de gobernanza, jornadas de apropiación, mesa territorial, plan Padrino Verde, procesos de formación, recorridos interpretativos, en la estrategia Restauración, Compensación y recuperación la administración del humedal realiza visitas de campo para apoyar el control que realizan otras dependencias de la secretaria, actividades de restauración y manejo de coberturas y conectividad ecológica - ecosistémica, jornadas de plantación, de enriquecimiento, de riego, jornadas de limpieza y operativos de recuperación de espacio público natural, seguimiento y alerta temprana para el control de factores tensionantes así como el reportes de gestión a factores tensionantes y el seguimiento de Unidades productivas donde tenemos especies de flora nativa delos humedales desde semilla hasta su crecimiento para luego plantar en actividades de restauración ecológica en humedales, en cuanto a la estrategia Manejo y Uso sostenible: se realizaron actividades para el seguimiento al mantenimiento en franja terrestre del humedal, verificación del correcto mantenimiento realizado en el cuerpo de agua, así como el seguimiento a la implementación del Plan de manejo del humedal y a las acciones de Vigilancia y Seguridad para conservación del humedal por último en la estrategia Gestión Interinstitucional la administración del humedal participa en espacios locales donde se planifican acciones interinstitucional que mitiguen los tensionantes de origen antrópico hacia el humedal, así como la planificación de actividades que promueven el conocimiento, cuidado y aprovechamiento del humedal como un área pasiva de contemplación. | NA | NA | La ciudad avanza en la recuperación ambiental de las áreas protegidas con la gestión y el fortalecimiento del tejido social de la comunidad aledaña a estas áreas. De igual manera avanza en la protección y conservación las mismas con la formulación de planes de trabajo para los Parques Distritales Ecológicos de Montaña, con actividades orientadas al cumplimiento de los Planes de Manejo Ambiental- PMA. En las áreas protegidas que no cuentan con este instrumento, las acciones se han planteado teniendo en cuenta lo estipulado en el régimen de usos del Plan de Ordenamiento Territorial (POT). PS: Se vincularon 77 predios al proceso de Ordenamiento Ambiental de Finca (OAF), Se brindó acompañamiento a 188 predios, orientado a la implementación de estrategias sostenibles. Se realizaron 54 capacitaciones con la participación de 406 personas, en agroecología, buenas prácticas ambientales y el manejo adecuado de las fuentes hídricas. Se realizaron mesas sobre los PS. Se realizaron 433 actividades. Se organizaron 50 jornadas de trabajo, con la participación de la comunidad y plantación 1.939 árboles. PDEM: Se realizaron las siguientes acciones, 72.498 m2 de control de especies invasoras y/o exóticas, 8.468 kg de compost producido, huertas agroecológicas mantenidas, 193 Jornadas pedagógicas, talleres, capacitaciones, 16 jornadas de plantación, 59 Mesas de trabajo interinstitucional, 69 piezas informativas y divulgación elaboradas, 33 Jornada de avistamiento de aves comunitaria y ciencia ciudadana, 780 m2 de manejo integral de biomantos, 19.739 m2 mantenimiento de coberturas vegetales, 33 jornadas de recolección de residuos sólidos. 98.646 visitantes atendidos de enero a noviembre. RDH: En noviembre se registró incremento en 161 actividades realizadas correspondiente a un 43% respecto a lo programado. En total, en noviembre se llevaron a cabo 536 actividades, en las que participaron 23878 personas | https://drive.google.com/drive/u/1/folders/16VxjmEyQMAXIwYe0gKr9ffBteSf2TKFH | Fontibón | Capellanía, Modelia, Fontibón | Conjunto Residencial La Cofradía, Rincón Santo | Polígono establecido del área declarada del parque https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1rarhL7Pd1eJ4LS_ka9IKzmJ9JODDPvnC | UPZ Aledañas | POLITICAS 1. Para el Manejo del Suelo de Protección del Distrio Capital. 2. Gestión de la Conservación de la Biodiversidad. 3. Humedales del Distrito Capital. 4. Distrital de Espacio Público. 5. Distrital de Gestión del Riesgo. 6. Política Pública Distrital de HUmedales. 7. Nacional de Humedales interiores de Colombia. 8. Nacional para la Gestión Integral del Recurso Hídrico 9. Plan Distrital del Agua. 10. Plan Distirtal de Gestión del Riesgo y adaptación a la variabilidad y cambio climático. 11. Plan Ordenamiento Territorial POT. 12. Plan Nacional de Restauración Ecológica. 13. Política SINAP y Decreto 2372 de 2010. 14. Política Nacional para la Gestión integral de la Biodiversidad y sus ServiciosEcosistémicos PGIBSE |  |  | 204319 | 95093 | 109226 | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D
8086 | Áreas protegidas | 1 | FORMULAR IMPLEMENTAR Y HACER SEGUIMIENTO 100% LAS ACTIVIDADES DEFINIDAS EN LOS PLANES DE TRABAJO DE LOS RDH, PEDM Y PAISAJES SOSTENIBLES. | Constante | 253 | ESPECIAL | 63 Humedal Meandro del Say | 63 | 2025 | 11 | Noviembre | 3.12 | 792943046 | 3.12 | 0 | 433728881 | 169785856 | 433728881 | 3.12 | 3.12 | 710759968 | 623193124 | 710759968 | 293257126 |  |  | 82183078 | 81182003 | Anoviembre se han realizado 194 actividades en el humedal reportadas en el plan de trabajo para el periodo 2025-II con la participación de 3011 personas, estas acciones se desarrollan para la implementación de las 5 estrategias de la Política de Humedales del Distrito entre las actividades realizadas se destacan en la estrategia Investigación y Monitoreo Comunitario: los monitoreo comunitario, monitoreos de biodiversidad y las actividades para el desarrollo de investigaciones académicas y ciudadanas, en la estrategia de educación, participación y comunicación se destacan actividades enfocadas a la educación comunitaria con Intercambio de saberes, acciones pedagógicas, apoyo a Proyectos Educativos Ambientales Escolares, apoyo a Proyectos Ciudadanos de Educación Ambiental, eventos representativos o de impacto, gestion socioambiental y de gobernanza, jornadas de apropiación, mesa territorial, plan Padrino Verde, procesos de formación, recorridos interpretativos, en la estrategia Restauración, Compensación y recuperación la administración del humedal realiza visitas de campo para apoyar el control que realizan otras dependencias de la secretaria, actividades de restauración y manejo de coberturas y conectividad ecológica - ecosistémica, jornadas de plantación, de enriquecimiento, de riego, jornadas de limpieza y operativos de recuperación de espacio público natural, seguimiento y alerta temprana para el control de factores tensionantes así como el reportes de gestión a factores tensionantes y el seguimiento de Unidades productivas donde tenemos especies de flora nativa delos humedales desde semilla hasta su crecimiento para luego plantar en actividades de restauración ecológica en humedales, en cuanto a la estrategia Manejo y Uso sostenible: se realizaron actividades para el seguimiento al mantenimiento en franja terrestre del humedal, verificación del correcto mantenimiento realizado en el cuerpo de agua, así como el seguimiento a la implementación del Plan de manejo del humedal y a las acciones de Vigilancia y Seguridad para conservación del humedal por último en la estrategia Gestión Interinstitucional la administración del humedal participa en espacios locales donde se planifican acciones interinstitucional que mitiguen los tensionantes de origen antrópico hacia el humedal, así como la planificación de actividades que promueven el conocimiento, cuidado y aprovechamiento del humedal como un área pasiva de contemplación. | NA | NA | La ciudad avanza en la recuperación ambiental de las áreas protegidas con la gestión y el fortalecimiento del tejido social de la comunidad aledaña a estas áreas. De igual manera avanza en la protección y conservación las mismas con la formulación de planes de trabajo para los Parques Distritales Ecológicos de Montaña, con actividades orientadas al cumplimiento de los Planes de Manejo Ambiental- PMA. En las áreas protegidas que no cuentan con este instrumento, las acciones se han planteado teniendo en cuenta lo estipulado en el régimen de usos del Plan de Ordenamiento Territorial (POT). PS: Se vincularon 77 predios al proceso de Ordenamiento Ambiental de Finca (OAF), Se brindó acompañamiento a 188 predios, orientado a la implementación de estrategias sostenibles. Se realizaron 54 capacitaciones con la participación de 406 personas, en agroecología, buenas prácticas ambientales y el manejo adecuado de las fuentes hídricas. Se realizaron mesas sobre los PS. Se realizaron 433 actividades. Se organizaron 50 jornadas de trabajo, con la participación de la comunidad y plantación 1.939 árboles. PDEM: Se realizaron las siguientes acciones, 72.498 m2 de control de especies invasoras y/o exóticas, 8.468 kg de compost producido, huertas agroecológicas mantenidas, 193 Jornadas pedagógicas, talleres, capacitaciones, 16 jornadas de plantación, 59 Mesas de trabajo interinstitucional, 69 piezas informativas y divulgación elaboradas, 33 Jornada de avistamiento de aves comunitaria y ciencia ciudadana, 780 m2 de manejo integral de biomantos, 19.739 m2 mantenimiento de coberturas vegetales, 33 jornadas de recolección de residuos sólidos. 98.646 visitantes atendidos de enero a noviembre. RDH: En noviembre se registró incremento en 161 actividades realizadas correspondiente a un 43% respecto a lo programado. En total, en noviembre se llevaron a cabo 536 actividades, en las que participaron 23878 personas | https://drive.google.com/drive/u/1/folders/16VxjmEyQMAXIwYe0gKr9ffBteSf2TKFH | Fontibón | Zona Franca | La Estania o El Recodo, Moravia, Zona Franca, | Polígono establecido del área declarada del parque https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1rarhL7Pd1eJ4LS_ka9IKzmJ9JODDPvnC | UPZ Aledañas | POLITICAS 1. Para el Manejo del Suelo de Protección del Distrio Capital. 2. Gestión de la Conservación de la Biodiversidad. 3. Humedales del Distrito Capital. 4. Distrital de Espacio Público. 5. Distrital de Gestión del Riesgo. 6. Política Pública Distrital de HUmedales. 7. Nacional de Humedales interiores de Colombia. 8. Nacional para la Gestión Integral del Recurso Hídrico 9. Plan Distrital del Agua. 10. Plan Distirtal de Gestión del Riesgo y adaptación a la variabilidad y cambio climático. 11. Plan Ordenamiento Territorial POT. 12. Plan Nacional de Restauración Ecológica. 13. Política SINAP y Decreto 2372 de 2010. 14. Política Nacional para la Gestión integral de la Biodiversidad y sus ServiciosEcosistémicos PGIBSE |  |  | 66315 | 30562 | 35753 | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D
8086 | Áreas protegidas | 1 | FORMULAR IMPLEMENTAR Y HACER SEGUIMIENTO 100% LAS ACTIVIDADES DEFINIDAS EN LOS PLANES DE TRABAJO DE LOS RDH, PEDM Y PAISAJES SOSTENIBLES. | Constante | 253 | ESPECIAL | 64 Humedal Córdoba | 64 | 2025 | 11 | Noviembre | 3.12 | 824843000 | 3.12 | 0 | 470488881 | 169785856 | 470488881 | 3.12 | 3.12 | 747519122 | 655423487 | 747519122 | 308423827 |  |  | 77323878 | 76381993 | A noviembre se han realizado 308 actividades en el humedal reportadas en el plan de trabajo para el periodo 2025-II con la participación de 7663 personas, estas acciones se desarrollan para la implementación de las 5 estrategias de la Política de Humedales del Distrito entre las actividades realizadas se destacan en la estrategia Investigación y Monitoreo Comunitario: los monitoreo comunitario, monitoreos de biodiversidad y las actividades para el desarrollo de investigaciones académicas y ciudadanas, en la estrategia de educación, participación y comunicación se destacan actividades enfocadas a la educación comunitaria con Intercambio de saberes, acciones pedagógicas, apoyo a Proyectos Educativos Ambientales Escolares, apoyo a Proyectos Ciudadanos de Educación Ambiental, eventos representativos o de impacto, gestion socioambiental y de gobernanza, jornadas de apropiación, mesa territorial, plan Padrino Verde, procesos de formación, recorridos interpretativos, en la estrategia Restauración, Compensación y recuperación la administración del humedal realiza visitas de campo para apoyar el control que realizan otras dependencias de la secretaria, actividades de restauración y manejo de coberturas y conectividad ecológica - ecosistémica, jornadas de plantación, de enriquecimiento, de riego, jornadas de limpieza y operativos de recuperación de espacio público natural, seguimiento y alerta temprana para el control de factores tensionantes así como el reportes de gestión a factores tensionantes y el seguimiento de Unidades productivas donde tenemos especies de flora nativa delos humedales desde semilla hasta su crecimiento para luego plantar en actividades de restauración ecológica en humedales, en cuanto a la estrategia Manejo y Uso sostenible: se realizaron actividades para el seguimiento al mantenimiento en franja terrestre del humedal, verificación del correcto mantenimiento realizado en el cuerpo de agua, así como el seguimiento a la implementación del Plan de manejo del humedal y a las acciones de Vigilancia y Seguridad para conservación del humedal por último en la estrategia Gestión Interinstitucional la administración del humedal participa en espacios locales donde se planifican acciones interinstitucional que mitiguen los tensionantes de origen antrópico hacia el humedal, así como la planificación de actividades que promueven el conocimiento, cuidado y aprovechamiento del humedal como un área pasiva de contemplación. | NA | NA | La ciudad avanza en la recuperación ambiental de las áreas protegidas con la gestión y el fortalecimiento del tejido social de la comunidad aledaña a estas áreas. De igual manera avanza en la protección y conservación las mismas con la formulación de planes de trabajo para los Parques Distritales Ecológicos de Montaña, con actividades orientadas al cumplimiento de los Planes de Manejo Ambiental- PMA. En las áreas protegidas que no cuentan con este instrumento, las acciones se han planteado teniendo en cuenta lo estipulado en el régimen de usos del Plan de Ordenamiento Territorial (POT). PS: Se vincularon 77 predios al proceso de Ordenamiento Ambiental de Finca (OAF), Se brindó acompañamiento a 188 predios, orientado a la implementación de estrategias sostenibles. Se realizaron 54 capacitaciones con la participación de 406 personas, en agroecología, buenas prácticas ambientales y el manejo adecuado de las fuentes hídricas. Se realizaron mesas sobre los PS. Se realizaron 433 actividades. Se organizaron 50 jornadas de trabajo, con la participación de la comunidad y plantación 1.939 árboles. PDEM: Se realizaron las siguientes acciones, 72.498 m2 de control de especies invasoras y/o exóticas, 8.468 kg de compost producido, huertas agroecológicas mantenidas, 193 Jornadas pedagógicas, talleres, capacitaciones, 16 jornadas de plantación, 59 Mesas de trabajo interinstitucional, 69 piezas informativas y divulgación elaboradas, 33 Jornada de avistamiento de aves comunitaria y ciencia ciudadana, 780 m2 de manejo integral de biomantos, 19.739 m2 mantenimiento de coberturas vegetales, 33 jornadas de recolección de residuos sólidos. 98.646 visitantes atendidos de enero a noviembre. RDH: En noviembre se registró incremento en 161 actividades realizadas correspondiente a un 43% respecto a lo programado. En total, en noviembre se llevaron a cabo 536 actividades, en las que participaron 23878 personas | https://drive.google.com/drive/u/1/folders/16VxjmEyQMAXIwYe0gKr9ffBteSf2TKFH | Suba | Niza, Alambra, La Floresta | Lagos de Córdoba, Recreto de los Frayles Alhambra Sur Oriental Colpatria, Las Villas | Polígono establecido del área declarada del parque https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1rarhL7Pd1eJ4LS_ka9IKzmJ9JODDPvnC | UPZ Aledañas | POLITICAS 1. Para el Manejo del Suelo de Protección del Distrio Capital. 2. Gestión de la Conservación de la Biodiversidad. 3. Humedales del Distrito Capital. 4. Distrital de Espacio Público. 5. Distrital de Gestión del Riesgo. 6. Política Pública Distrital de HUmedales. 7. Nacional de Humedales interiores de Colombia. 8. Nacional para la Gestión Integral del Recurso Hídrico 9. Plan Distrital del Agua. 10. Plan Distirtal de Gestión del Riesgo y adaptación a la variabilidad y cambio climático. 11. Plan Ordenamiento Territorial POT. 12. Plan Nacional de Restauración Ecológica. 13. Política SINAP y Decreto 2372 de 2010. 14. Política Nacional para la Gestión integral de la Biodiversidad y sus ServiciosEcosistémicos PGIBSE |  |  | 177283 | 80736 | 96547 | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D
8086 | Áreas protegidas | 1 | FORMULAR IMPLEMENTAR Y HACER SEGUIMIENTO 100% LAS ACTIVIDADES DEFINIDAS EN LOS PLANES DE TRABAJO DE LOS RDH, PEDM Y PAISAJES SOSTENIBLES. | Constante | 253 | ESPECIAL | 65 Humedal Torca Guaymaral | 65 | 2025 | 11 | Noviembre | 3.12 | 794510267 | 3.12 | 0 | 433728881 | 169785856 | 433728881 | 3.12 | 3.12 | 710759968 | 623193124 | 710759968 | 293257126 |  |  | 83750299 | 82730133 | A noviembre se han realizado 527 actividades en el humedal reportadas en el plan de trabajo para el periodo 2025-II con la participación de 7233 personas, estas acciones se desarrollan para la implementación de las 5 estrategias de la Política de Humedales del Distrito entre las actividades realizadas se destacan en la estrategia Investigación y Monitoreo Comunitario: los monitoreo comunitario, monitoreos de biodiversidad y las actividades para el desarrollo de investigaciones académicas y ciudadanas, en la estrategia de educación, participación y comunicación se destacan actividades enfocadas a la educación comunitaria con Intercambio de saberes, acciones pedagógicas, apoyo a Proyectos Educativos Ambientales Escolares, apoyo a Proyectos Ciudadanos de Educación Ambiental, eventos representativos o de impacto, gestion socioambiental y de gobernanza, jornadas de apropiación, mesa territorial, plan Padrino Verde, procesos de formación, recorridos interpretativos, en la estrategia Restauración, Compensación y recuperación la administración del humedal realiza visitas de campo para apoyar el control que realizan otras dependencias de la secretaria, actividades de restauración y manejo de coberturas y conectividad ecológica - ecosistémica, jornadas de plantación, de enriquecimiento, de riego, jornadas de limpieza y operativos de recuperación de espacio público natural, seguimiento y alerta temprana para el control de factores tensionantes así como el reportes de gestión a factores tensionantes y el seguimiento de Unidades productivas donde tenemos especies de flora nativa delos humedales desde semilla hasta su crecimiento para luego plantar en actividades de restauración ecológica en humedales, en cuanto a la estrategia Manejo y Uso sostenible: se realizaron actividades para el seguimiento al mantenimiento en franja terrestre del humedal, verificación del correcto mantenimiento realizado en el cuerpo de agua, así como el seguimiento a la implementación del Plan de manejo del humedal y a las acciones de Vigilancia y Seguridad para conservación del humedal por último en la estrategia Gestión Interinstitucional la administración del humedal participa en espacios locales donde se planifican acciones interinstitucional que mitiguen los tensionantes de origen antrópico hacia el humedal, así como la planificación de actividades que promueven el conocimiento, cuidado y aprovechamiento del humedal como un área pasiva de contemplación. | NA | NA | La ciudad avanza en la recuperación ambiental de las áreas protegidas con la gestión y el fortalecimiento del tejido social de la comunidad aledaña a estas áreas. De igual manera avanza en la protección y conservación las mismas con la formulación de planes de trabajo para los Parques Distritales Ecológicos de Montaña, con actividades orientadas al cumplimiento de los Planes de Manejo Ambiental- PMA. En las áreas protegidas que no cuentan con este instrumento, las acciones se han planteado teniendo en cuenta lo estipulado en el régimen de usos del Plan de Ordenamiento Territorial (POT). PS: Se vincularon 77 predios al proceso de Ordenamiento Ambiental de Finca (OAF), Se brindó acompañamiento a 188 predios, orientado a la implementación de estrategias sostenibles. Se realizaron 54 capacitaciones con la participación de 406 personas, en agroecología, buenas prácticas ambientales y el manejo adecuado de las fuentes hídricas. Se realizaron mesas sobre los PS. Se realizaron 433 actividades. Se organizaron 50 jornadas de trabajo, con la participación de la comunidad y plantación 1.939 árboles. PDEM: Se realizaron las siguientes acciones, 72.498 m2 de control de especies invasoras y/o exóticas, 8.468 kg de compost producido, huertas agroecológicas mantenidas, 193 Jornadas pedagógicas, talleres, capacitaciones, 16 jornadas de plantación, 59 Mesas de trabajo interinstitucional, 69 piezas informativas y divulgación elaboradas, 33 Jornada de avistamiento de aves comunitaria y ciencia ciudadana, 780 m2 de manejo integral de biomantos, 19.739 m2 mantenimiento de coberturas vegetales, 33 jornadas de recolección de residuos sólidos. 98.646 visitantes atendidos de enero a noviembre. RDH: En noviembre se registró incremento en 161 actividades realizadas correspondiente a un 43% respecto a lo programado. En total, en noviembre se llevaron a cabo 536 actividades, en las que participaron 23878 personas | https://drive.google.com/drive/u/1/folders/16VxjmEyQMAXIwYe0gKr9ffBteSf2TKFH | Usaquén | Guaymaral, La Academia | Torca I | Polígono establecido del área declarada del parque https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1rarhL7Pd1eJ4LS_ka9IKzmJ9JODDPvnC | UPZ Aledañas | POLITICAS 1. Para el Manejo del Suelo de Protección del Distrio Capital. 2. Gestión de la Conservación de la Biodiversidad. 3. Humedales del Distrito Capital. 4. Distrital de Espacio Público. 5. Distrital de Gestión del Riesgo. 6. Política Pública Distrital de HUmedales. 7. Nacional de Humedales interiores de Colombia. 8. Nacional para la Gestión Integral del Recurso Hídrico 9. Plan Distrital del Agua. 10. Plan Distirtal de Gestión del Riesgo y adaptación a la variabilidad y cambio climático. 11. Plan Ordenamiento Territorial POT. 12. Plan Nacional de Restauración Ecológica. 13. Política SINAP y Decreto 2372 de 2010. 14. Política Nacional para la Gestión integral de la Biodiversidad y sus ServiciosEcosistémicos PGIBSE |  |  | 8112 | 3942 | 4170 | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D
8086 | Áreas protegidas | 1 | FORMULAR IMPLEMENTAR Y HACER SEGUIMIENTO 100% LAS ACTIVIDADES DEFINIDAS EN LOS PLANES DE TRABAJO DE LOS RDH, PEDM Y PAISAJES SOSTENIBLES. | Constante | 253 | ESPECIAL | 66 Humedal Conejera | 66 | 2025 | 11 | Noviembre | 3.12 | 1264867750 | 3.12 | 0 | 982574297 | 169785856 | 982574297 | 3.12 | 3.12 | 1104051565 | 968030523 | 1104051565 | 455527891 |  |  | 160816185 | 158857276 | A noviembre se han realizado 352 actividades en el humedal reportadas en el plan de trabajo para el periodo 2025-II con la participación de 5512 personas, estas acciones se desarrollan para la implementación de las 5 estrategias de la Política de Humedales del Distrito entre las actividades realizadas se destacan en la estrategia Investigación y Monitoreo Comunitario: los monitoreo comunitario, monitoreos de biodiversidad y las actividades para el desarrollo de investigaciones académicas y ciudadanas, en la estrategia de educación, participación y comunicación se destacan actividades enfocadas a la educación comunitaria con Intercambio de saberes, acciones pedagógicas, apoyo a Proyectos Educativos Ambientales Escolares, apoyo a Proyectos Ciudadanos de Educación Ambiental, eventos representativos o de impacto, gestion socioambiental y de gobernanza, jornadas de apropiación, mesa territorial, plan Padrino Verde, procesos de formación, recorridos interpretativos, en la estrategia Restauración, Compensación y recuperación la administración del humedal realiza visitas de campo para apoyar el control que realizan otras dependencias de la secretaria, actividades de restauración y manejo de coberturas y conectividad ecológica - ecosistémica, jornadas de plantación, de enriquecimiento, de riego, jornadas de limpieza y operativos de recuperación de espacio público natural, seguimiento y alerta temprana para el control de factores tensionantes así como el reportes de gestión a factores tensionantes y el seguimiento de Unidades productivas donde tenemos especies de flora nativa delos humedales desde semilla hasta su crecimiento para luego plantar en actividades de restauración ecológica en humedales, en cuanto a la estrategia Manejo y Uso sostenible: se realizaron actividades para el seguimiento al mantenimiento en franja terrestre del humedal, verificación del correcto mantenimiento realizado en el cuerpo de agua, así como el seguimiento a la implementación del Plan de manejo del humedal y a las acciones de Vigilancia y Seguridad para conservación del humedal por último en la estrategia Gestión Interinstitucional la administración del humedal participa en espacios locales donde se planifican acciones interinstitucional que mitiguen los tensionantes de origen antrópico hacia el humedal, así como la planificación de actividades que promueven el conocimiento, cuidado y aprovechamiento del humedal como un área pasiva de contemplación. | NA | NA | La ciudad avanza en la recuperación ambiental de las áreas protegidas con la gestión y el fortalecimiento del tejido social de la comunidad aledaña a estas áreas. De igual manera avanza en la protección y conservación las mismas con la formulación de planes de trabajo para los Parques Distritales Ecológicos de Montaña, con actividades orientadas al cumplimiento de los Planes de Manejo Ambiental- PMA. En las áreas protegidas que no cuentan con este instrumento, las acciones se han planteado teniendo en cuenta lo estipulado en el régimen de usos del Plan de Ordenamiento Territorial (POT). PS: Se vincularon 77 predios al proceso de Ordenamiento Ambiental de Finca (OAF), Se brindó acompañamiento a 188 predios, orientado a la implementación de estrategias sostenibles. Se realizaron 54 capacitaciones con la participación de 406 personas, en agroecología, buenas prácticas ambientales y el manejo adecuado de las fuentes hídricas. Se realizaron mesas sobre los PS. Se realizaron 433 actividades. Se organizaron 50 jornadas de trabajo, con la participación de la comunidad y plantación 1.939 árboles. PDEM: Se realizaron las siguientes acciones, 72.498 m2 de control de especies invasoras y/o exóticas, 8.468 kg de compost producido, huertas agroecológicas mantenidas, 193 Jornadas pedagógicas, talleres, capacitaciones, 16 jornadas de plantación, 59 Mesas de trabajo interinstitucional, 69 piezas informativas y divulgación elaboradas, 33 Jornada de avistamiento de aves comunitaria y ciencia ciudadana, 780 m2 de manejo integral de biomantos, 19.739 m2 mantenimiento de coberturas vegetales, 33 jornadas de recolección de residuos sólidos. 98.646 visitantes atendidos de enero a noviembre. RDH: En noviembre se registró incremento en 161 actividades realizadas correspondiente a un 43% respecto a lo programado. En total, en noviembre se llevaron a cabo 536 actividades, en las que participaron 23878 personas | https://drive.google.com/drive/u/1/folders/16VxjmEyQMAXIwYe0gKr9ffBteSf2TKFH | Suba | El prado | Compartir, Acacias, Alaska, Londres, Monarcas | Polígono establecido del área declarada del parque https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1rarhL7Pd1eJ4LS_ka9IKzmJ9JODDPvnC | UPZ Aledañas | POLITICAS 1. Para el Manejo del Suelo de Protección del Distrio Capital. 2. Gestión de la Conservación de la Biodiversidad. 3. Humedales del Distrito Capital. 4. Distrital de Espacio Público. 5. Distrital de Gestión del Riesgo. 6. Política Pública Distrital de HUmedales. 7. Nacional de Humedales interiores de Colombia. 8. Nacional para la Gestión Integral del Recurso Hídrico 9. Plan Distrital del Agua. 10. Plan Distirtal de Gestión del Riesgo y adaptación a la variabilidad y cambio climático. 11. Plan Ordenamiento Territorial POT. 12. Plan Nacional de Restauración Ecológica. 13. Política SINAP y Decreto 2372 de 2010. 14. Política Nacional para la Gestión integral de la Biodiversidad y sus ServiciosEcosistémicos PGIBSE |  |  | 108236 | 49637 | 58599 | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D
8086 | Áreas protegidas | 1 | FORMULAR IMPLEMENTAR Y HACER SEGUIMIENTO 100% LAS ACTIVIDADES DEFINIDAS EN LOS PLANES DE TRABAJO DE LOS RDH, PEDM Y PAISAJES SOSTENIBLES. | Constante | 253 | ESPECIAL | 67 Humedal Jaboque | 67 | 2025 | 11 | Noviembre | 3.12 | 659445643 | 3.12 | 0 | 470488881 | 169785856 | 470488881 | 3.12 | 3.12 | 561644040 | 492448534 | 561644040 | 231732406 |  |  | 97801603 | 96610278 | A noviembre se han realizado 511 actividades en el humedal reportadas en el plan de trabajo para el periodo 2025-II con la participación de 8370 personas, estas acciones se desarrollan para la implementación de las 5 estrategias de la Política de Humedales del Distrito entre las actividades realizadas se destacan en la estrategia Investigación y Monitoreo Comunitario: los monitoreo comunitario, monitoreos de biodiversidad y las actividades para el desarrollo de investigaciones académicas y ciudadanas, en la estrategia de educación, participación y comunicación se destacan actividades enfocadas a la educación comunitaria con Intercambio de saberes, acciones pedagógicas, apoyo a Proyectos Educativos Ambientales Escolares, apoyo a Proyectos Ciudadanos de Educación Ambiental, eventos representativos o de impacto, gestion socioambiental y de gobernanza, jornadas de apropiación, mesa territorial, plan Padrino Verde, procesos de formación, recorridos interpretativos, en la estrategia Restauración, Compensación y recuperación la administración del humedal realiza visitas de campo para apoyar el control que realizan otras dependencias de la secretaria, actividades de restauración y manejo de coberturas y conectividad ecológica - ecosistémica, jornadas de plantación, de enriquecimiento, de riego, jornadas de limpieza y operativos de recuperación de espacio público natural, seguimiento y alerta temprana para el control de factores tensionantes así como el reportes de gestión a factores tensionantes y el seguimiento de Unidades productivas donde tenemos especies de flora nativa delos humedales desde semilla hasta su crecimiento para luego plantar en actividades de restauración ecológica en humedales, en cuanto a la estrategia Manejo y Uso sostenible: se realizaron actividades para el seguimiento al mantenimiento en franja terrestre del humedal, verificación del correcto mantenimiento realizado en el cuerpo de agua, así como el seguimiento a la implementación del Plan de manejo del humedal y a las acciones de Vigilancia y Seguridad para conservación del humedal por último en la estrategia Gestión Interinstitucional la administración del humedal participa en espacios locales donde se planifican acciones interinstitucional que mitiguen los tensionantes de origen antrópico hacia el humedal, así como la planificación de actividades que promueven el conocimiento, cuidado y aprovechamiento del humedal como un área pasiva de contemplación. | NA | NA | La ciudad avanza en la recuperación ambiental de las áreas protegidas con la gestión y el fortalecimiento del tejido social de la comunidad aledaña a estas áreas. De igual manera avanza en la protección y conservación las mismas con la formulación de planes de trabajo para los Parques Distritales Ecológicos de Montaña, con actividades orientadas al cumplimiento de los Planes de Manejo Ambiental- PMA. En las áreas protegidas que no cuentan con este instrumento, las acciones se han planteado teniendo en cuenta lo estipulado en el régimen de usos del Plan de Ordenamiento Territorial (POT). PS: Se vincularon 77 predios al proceso de Ordenamiento Ambiental de Finca (OAF), Se brindó acompañamiento a 188 predios, orientado a la implementación de estrategias sostenibles. Se realizaron 54 capacitaciones con la participación de 406 personas, en agroecología, buenas prácticas ambientales y el manejo adecuado de las fuentes hídricas. Se realizaron mesas sobre los PS. Se realizaron 433 actividades. Se organizaron 50 jornadas de trabajo, con la participación de la comunidad y plantación 1.939 árboles. PDEM: Se realizaron las siguientes acciones, 72.498 m2 de control de especies invasoras y/o exóticas, 8.468 kg de compost producido, huertas agroecológicas mantenidas, 193 Jornadas pedagógicas, talleres, capacitaciones, 16 jornadas de plantación, 59 Mesas de trabajo interinstitucional, 69 piezas informativas y divulgación elaboradas, 33 Jornada de avistamiento de aves comunitaria y ciencia ciudadana, 780 m2 de manejo integral de biomantos, 19.739 m2 mantenimiento de coberturas vegetales, 33 jornadas de recolección de residuos sólidos. 98.646 visitantes atendidos de enero a noviembre. RDH: En noviembre se registró incremento en 161 actividades realizadas correspondiente a un 43% respecto a lo programado. En total, en noviembre se llevaron a cabo 536 actividades, en las que participaron 23878 personas | https://drive.google.com/drive/u/1/folders/16VxjmEyQMAXIwYe0gKr9ffBteSf2TKFH | Engativá | Engativá, Álamos, Garcés Navas | El Gaco, Engativá Zona Urbana, San Antonio Engativá | Polígono establecido del área declarada del parque https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1rarhL7Pd1eJ4LS_ka9IKzmJ9JODDPvnC | UPZ Aledañas | POLITICAS 1. Para el Manejo del Suelo de Protección del Distrio Capital. 2. Gestión de la Conservación de la Biodiversidad. 3. Humedales del Distrito Capital. 4. Distrital de Espacio Público. 5. Distrital de Gestión del Riesgo. 6. Política Pública Distrital de HUmedales. 7. Nacional de Humedales interiores de Colombia. 8. Nacional para la Gestión Integral del Recurso Hídrico 9. Plan Distrital del Agua. 10. Plan Distirtal de Gestión del Riesgo y adaptación a la variabilidad y cambio climático. 11. Plan Ordenamiento Territorial POT. 12. Plan Nacional de Restauración Ecológica. 13. Política SINAP y Decreto 2372 de 2010. 14. Política Nacional para la Gestión integral de la Biodiversidad y sus ServiciosEcosistémicos PGIBSE |  |  | 324793 | 155418 | 169375 | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D
8086 | Áreas protegidas | 1 | FORMULAR IMPLEMENTAR Y HACER SEGUIMIENTO 100% LAS ACTIVIDADES DEFINIDAS EN LOS PLANES DE TRABAJO DE LOS RDH, PEDM Y PAISAJES SOSTENIBLES. | Constante | 253 | ESPECIAL | 68 Humedal Juan Amarillo | 68 | 2025 | 11 | Noviembre | 3.12 | 660394594 | 3.12 | 0 | 491498881 | 169785856 | 491498881 | 3.12 | 3.12 | 573988257 | 503271921 | 573988257 | 236825587 |  |  | 86406337 | 85353817 | A noviembre se han realizado 464 actividades en el humedal reportadas en el plan de trabajo para el periodo 2025-II con la participación de 7318 personas, estas acciones se desarrollan para la implementación de las 5 estrategias de la Política de Humedales del Distrito entre las actividades realizadas se destacan en la estrategia Investigación y Monitoreo Comunitario: los monitoreo comunitario, monitoreos de biodiversidad y las actividades para el desarrollo de investigaciones académicas y ciudadanas, en la estrategia de educación, participación y comunicación se destacan actividades enfocadas a la educación comunitaria con Intercambio de saberes, acciones pedagógicas, apoyo a Proyectos Educativos Ambientales Escolares, apoyo a Proyectos Ciudadanos de Educación Ambiental, eventos representativos o de impacto, gestion socioambiental y de gobernanza, jornadas de apropiación, mesa territorial, plan Padrino Verde, procesos de formación, recorridos interpretativos, en la estrategia Restauración, Compensación y recuperación la administración del humedal realiza visitas de campo para apoyar el control que realizan otras dependencias de la secretaria, actividades de restauración y manejo de coberturas y conectividad ecológica - ecosistémica, jornadas de plantación, de enriquecimiento, de riego, jornadas de limpieza y operativos de recuperación de espacio público natural, seguimiento y alerta temprana para el control de factores tensionantes así como el reportes de gestión a factores tensionantes y el seguimiento de Unidades productivas donde tenemos especies de flora nativa delos humedales desde semilla hasta su crecimiento para luego plantar en actividades de restauración ecológica en humedales, en cuanto a la estrategia Manejo y Uso sostenible: se realizaron actividades para el seguimiento al mantenimiento en franja terrestre del humedal, verificación del correcto mantenimiento realizado en el cuerpo de agua, así como el seguimiento a la implementación del Plan de manejo del humedal y a las acciones de Vigilancia y Seguridad para conservación del humedal por último en la estrategia Gestión Interinstitucional la administración del humedal participa en espacios locales donde se planifican acciones interinstitucional que mitiguen los tensionantes de origen antrópico hacia el humedal, así como la planificación de actividades que promueven el conocimiento, cuidado y aprovechamiento del humedal como un área pasiva de contemplación. | NA | NA | La ciudad avanza en la recuperación ambiental de las áreas protegidas con la gestión y el fortalecimiento del tejido social de la comunidad aledaña a estas áreas. De igual manera avanza en la protección y conservación las mismas con la formulación de planes de trabajo para los Parques Distritales Ecológicos de Montaña, con actividades orientadas al cumplimiento de los Planes de Manejo Ambiental- PMA. En las áreas protegidas que no cuentan con este instrumento, las acciones se han planteado teniendo en cuenta lo estipulado en el régimen de usos del Plan de Ordenamiento Territorial (POT). PS: Se vincularon 77 predios al proceso de Ordenamiento Ambiental de Finca (OAF), Se brindó acompañamiento a 188 predios, orientado a la implementación de estrategias sostenibles. Se realizaron 54 capacitaciones con la participación de 406 personas, en agroecología, buenas prácticas ambientales y el manejo adecuado de las fuentes hídricas. Se realizaron mesas sobre los PS. Se realizaron 433 actividades. Se organizaron 50 jornadas de trabajo, con la participación de la comunidad y plantación 1.939 árboles. PDEM: Se realizaron las siguientes acciones, 72.498 m2 de control de especies invasoras y/o exóticas, 8.468 kg de compost producido, huertas agroecológicas mantenidas, 193 Jornadas pedagógicas, talleres, capacitaciones, 16 jornadas de plantación, 59 Mesas de trabajo interinstitucional, 69 piezas informativas y divulgación elaboradas, 33 Jornada de avistamiento de aves comunitaria y ciencia ciudadana, 780 m2 de manejo integral de biomantos, 19.739 m2 mantenimiento de coberturas vegetales, 33 jornadas de recolección de residuos sólidos. 98.646 visitantes atendidos de enero a noviembre. RDH: En noviembre se registró incremento en 161 actividades realizadas correspondiente a un 43% respecto a lo programado. En total, en noviembre se llevaron a cabo 536 actividades, en las que participaron 23878 personas | https://drive.google.com/drive/u/1/folders/16VxjmEyQMAXIwYe0gKr9ffBteSf2TKFH | Suba | Tibabuyes, El Rincón | La Gaitana, Cañiza l, ll y lll, Carolina ll y lll, El Rubí, La Gaitana | Polígono establecido del área declarada del parque https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1rarhL7Pd1eJ4LS_ka9IKzmJ9JODDPvnC | UPZ Aledañas | POLITICAS 1. Para el Manejo del Suelo de Protección del Distrio Capital. 2. Gestión de la Conservación de la Biodiversidad. 3. Humedales del Distrito Capital. 4. Distrital de Espacio Público. 5. Distrital de Gestión del Riesgo. 6. Política Pública Distrital de HUmedales. 7. Nacional de Humedales interiores de Colombia. 8. Nacional para la Gestión Integral del Recurso Hídrico 9. Plan Distrital del Agua. 10. Plan Distirtal de Gestión del Riesgo y adaptación a la variabilidad y cambio climático. 11. Plan Ordenamiento Territorial POT. 12. Plan Nacional de Restauración Ecológica. 13. Política SINAP y Decreto 2372 de 2010. 14. Política Nacional para la Gestión integral de la Biodiversidad y sus ServiciosEcosistémicos PGIBSE |  |  | 609801 | 294144 | 315657 | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D
8086 | Áreas protegidas | 1 | FORMULAR IMPLEMENTAR Y HACER SEGUIMIENTO 100% LAS ACTIVIDADES DEFINIDAS EN LOS PLANES DE TRABAJO DE LOS RDH, PEDM Y PAISAJES SOSTENIBLES. | Constante | 253 | ESPECIAL | 69 Humedal Santa María del lago | 69 | 2025 | 11 | Noviembre | 3.12 | 2808974263 | 3.12 | 0 | 1903934982 | 169785856 | 1903934982 | 3.12 | 3.12 | 2511924677 | 2202451258 | 2511924677 | 1036411510 |  |  | 297049586 | 293431213 | Anoviembre se han realizado 190 actividades en el humedal reportadas en el plan de trabajo para el periodo 2025-II con la participación de 131343 personas, estas acciones se desarrollan para la implementación de las 5 estrategias de la Política de Humedales del Distrito entre las actividades realizadas se destacan en la estrategia Investigación y Monitoreo Comunitario: los monitoreo comunitario, monitoreos de biodiversidad y las actividades para el desarrollo de investigaciones académicas y ciudadanas, en la estrategia de educación, participación y comunicación se destacan actividades enfocadas a la educación comunitaria con Intercambio de saberes, acciones pedagógicas, apoyo a Proyectos Educativos Ambientales Escolares, apoyo a Proyectos Ciudadanos de Educación Ambiental, eventos representativos o de impacto, gestion socioambiental y de gobernanza, jornadas de apropiación, mesa territorial, plan Padrino Verde, procesos de formación, recorridos interpretativos, en la estrategia Restauración, Compensación y recuperación la administración del humedal realiza visitas de campo para apoyar el control que realizan otras dependencias de la secretaria, actividades de restauración y manejo de coberturas y conectividad ecológica - ecosistémica, jornadas de plantación, de enriquecimiento, de riego, jornadas de limpieza y operativos de recuperación de espacio público natural, seguimiento y alerta temprana para el control de factores tensionantes así como el reportes de gestión a factores tensionantes y el seguimiento de Unidades productivas donde tenemos especies de flora nativa delos humedales desde semilla hasta su crecimiento para luego plantar en actividades de restauración ecológica en humedales, en cuanto a la estrategia Manejo y Uso sostenible: se realizaron actividades para el seguimiento al mantenimiento en franja terrestre del humedal, verificación del correcto mantenimiento realizado en el cuerpo de agua, así como el seguimiento a la implementación del Plan de manejo del humedal y a las acciones de Vigilancia y Seguridad para conservación del humedal por último en la estrategia Gestión Interinstitucional la administración del humedal participa en espacios locales donde se planifican acciones interinstitucional que mitiguen los tensionantes de origen antrópico hacia el humedal, así como la planificación de actividades que promueven el conocimiento, cuidado y aprovechamiento del humedal como un área pasiva de contemplación. | NA | NA | La ciudad avanza en la recuperación ambiental de las áreas protegidas con la gestión y el fortalecimiento del tejido social de la comunidad aledaña a estas áreas. De igual manera avanza en la protección y conservación las mismas con la formulación de planes de trabajo para los Parques Distritales Ecológicos de Montaña, con actividades orientadas al cumplimiento de los Planes de Manejo Ambiental- PMA. En las áreas protegidas que no cuentan con este instrumento, las acciones se han planteado teniendo en cuenta lo estipulado en el régimen de usos del Plan de Ordenamiento Territorial (POT). PS: Se vincularon 77 predios al proceso de Ordenamiento Ambiental de Finca (OAF), Se brindó acompañamiento a 188 predios, orientado a la implementación de estrategias sostenibles. Se realizaron 54 capacitaciones con la participación de 406 personas, en agroecología, buenas prácticas ambientales y el manejo adecuado de las fuentes hídricas. Se realizaron mesas sobre los PS. Se realizaron 433 actividades. Se organizaron 50 jornadas de trabajo, con la participación de la comunidad y plantación 1.939 árboles. PDEM: Se realizaron las siguientes acciones, 72.498 m2 de control de especies invasoras y/o exóticas, 8.468 kg de compost producido, huertas agroecológicas mantenidas, 193 Jornadas pedagógicas, talleres, capacitaciones, 16 jornadas de plantación, 59 Mesas de trabajo interinstitucional, 69 piezas informativas y divulgación elaboradas, 33 Jornada de avistamiento de aves comunitaria y ciencia ciudadana, 780 m2 de manejo integral de biomantos, 19.739 m2 mantenimiento de coberturas vegetales, 33 jornadas de recolección de residuos sólidos. 98.646 visitantes atendidos de enero a noviembre. RDH: En noviembre se registró incremento en 161 actividades realizadas correspondiente a un 43% respecto a lo programado. En total, en noviembre se llevaron a cabo 536 actividades, en las que participaron 23878 personas | https://drive.google.com/drive/u/1/folders/16VxjmEyQMAXIwYe0gKr9ffBteSf2TKFH | Engativá | Boyaca Real, Las Ferias | Garces Navas, Bonanza, Engativá Centro, Paris Gaitan, Santa Helenita, Santa María del Lago, Boyacá, Palo Blanco | Polígono establecido del área declarada del parque https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1rarhL7Pd1eJ4LS_ka9IKzmJ9JODDPvnC | UPZ Aledañas | POLITICAS 1. Para el Manejo del Suelo de Protección del Distrio Capital. 2. Gestión de la Conservación de la Biodiversidad. 3. Humedales del Distrito Capital. 4. Distrital de Espacio Público. 5. Distrital de Gestión del Riesgo. 6. Política Pública Distrital de HUmedales. 7. Nacional de Humedales interiores de Colombia. 8. Nacional para la Gestión Integral del Recurso Hídrico 9. Plan Distrital del Agua. 10. Plan Distirtal de Gestión del Riesgo y adaptación a la variabilidad y cambio climático. 11. Plan Ordenamiento Territorial POT. 12. Plan Nacional de Restauración Ecológica. 13. Política SINAP y Decreto 2372 de 2010. 14. Política Nacional para la Gestión integral de la Biodiversidad y sus ServiciosEcosistémicos PGIBSE |  |  | 229435 | 109414 | 120021 | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D
8086 | Áreas protegidas | 1 | FORMULAR IMPLEMENTAR Y HACER SEGUIMIENTO 100% LAS ACTIVIDADES DEFINIDAS EN LOS PLANES DE TRABAJO DE LOS RDH, PEDM Y PAISAJES SOSTENIBLES. | Constante | 253 | ESPECIAL | 70 Humedal Isla | 70 | 2025 | 11 | Noviembre | 3.12 | 592911022 | 3.12 | 0 | 433728881 | 169785856 | 433728881 | 3.12 | 3.12 | 524884886 | 460218170 | 524884886 | 216565704 |  |  | 68026136 | 67197506 | A noviembre se han realizado 266 actividades en el humedal reportadas en el plan de trabajo para el periodo 2025-II con la participación de 2497 personas, estas acciones se desarrollan para la implementación de las 5 estrategias de la Política de Humedales del Distrito entre las actividades realizadas se destacan en la estrategia Investigación y Monitoreo Comunitario: los monitoreo comunitario, monitoreos de biodiversidad y las actividades para el desarrollo de investigaciones académicas y ciudadanas, en la estrategia de educación, participación y comunicación se destacan actividades enfocadas a la educación comunitaria con Intercambio de saberes, acciones pedagógicas, apoyo a Proyectos Educativos Ambientales Escolares, apoyo a Proyectos Ciudadanos de Educación Ambiental, eventos representativos o de impacto, gestion socioambiental y de gobernanza, jornadas de apropiación, mesa territorial, plan Padrino Verde, procesos de formación, recorridos interpretativos, en la estrategia Restauración, Compensación y recuperación la administración del humedal realiza visitas de campo para apoyar el control que realizan otras dependencias de la secretaria, actividades de restauración y manejo de coberturas y conectividad ecológica - ecosistémica, jornadas de plantación, de enriquecimiento, de riego, jornadas de limpieza y operativos de recuperación de espacio público natural, seguimiento y alerta temprana para el control de factores tensionantes así como el reportes de gestión a factores tensionantes y el seguimiento de Unidades productivas donde tenemos especies de flora nativa delos humedales desde semilla hasta su crecimiento para luego plantar en actividades de restauración ecológica en humedales, en cuanto a la estrategia Manejo y Uso sostenible: se realizaron actividades para el seguimiento al mantenimiento en franja terrestre del humedal, verificación del correcto mantenimiento realizado en el cuerpo de agua, así como el seguimiento a la implementación del Plan de manejo del humedal y a las acciones de Vigilancia y Seguridad para conservación del humedal por último en la estrategia Gestión Interinstitucional la administración del humedal participa en espacios locales donde se planifican acciones interinstitucional que mitiguen los tensionantes de origen antrópico hacia el humedal, así como la planificación de actividades que promueven el conocimiento, cuidado y aprovechamiento del humedal como un área pasiva de contemplación. | NA | NA | La ciudad avanza en la recuperación ambiental de las áreas protegidas con la gestión y el fortalecimiento del tejido social de la comunidad aledaña a estas áreas. De igual manera avanza en la protección y conservación las mismas con la formulación de planes de trabajo para los Parques Distritales Ecológicos de Montaña, con actividades orientadas al cumplimiento de los Planes de Manejo Ambiental- PMA. En las áreas protegidas que no cuentan con este instrumento, las acciones se han planteado teniendo en cuenta lo estipulado en el régimen de usos del Plan de Ordenamiento Territorial (POT). PS: Se vincularon 77 predios al proceso de Ordenamiento Ambiental de Finca (OAF), Se brindó acompañamiento a 188 predios, orientado a la implementación de estrategias sostenibles. Se realizaron 54 capacitaciones con la participación de 406 personas, en agroecología, buenas prácticas ambientales y el manejo adecuado de las fuentes hídricas. Se realizaron mesas sobre los PS. Se realizaron 433 actividades. Se organizaron 50 jornadas de trabajo, con la participación de la comunidad y plantación 1.939 árboles. PDEM: Se realizaron las siguientes acciones, 72.498 m2 de control de especies invasoras y/o exóticas, 8.468 kg de compost producido, huertas agroecológicas mantenidas, 193 Jornadas pedagógicas, talleres, capacitaciones, 16 jornadas de plantación, 59 Mesas de trabajo interinstitucional, 69 piezas informativas y divulgación elaboradas, 33 Jornada de avistamiento de aves comunitaria y ciencia ciudadana, 780 m2 de manejo integral de biomantos, 19.739 m2 mantenimiento de coberturas vegetales, 33 jornadas de recolección de residuos sólidos. 98.646 visitantes atendidos de enero a noviembre. RDH: En noviembre se registró incremento en 161 actividades realizadas correspondiente a un 43% respecto a lo programado. En total, en noviembre se llevaron a cabo 536 actividades, en las que participaron 23878 personas | https://drive.google.com/drive/u/1/folders/16VxjmEyQMAXIwYe0gKr9ffBteSf2TKFH | Bosa | Tintal Sur | Bosa Centro | Polígono establecido del área declarada del parque https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1rarhL7Pd1eJ4LS_ka9IKzmJ9JODDPvnC | UPZ Aledañas | POLITICAS 1. Para el Manejo del Suelo de Protección del Distrio Capital. 2. Gestión de la Conservación de la Biodiversidad. 3. Humedales del Distrito Capital. 4. Distrital de Espacio Público. 5. Distrital de Gestión del Riesgo. 6. Política Pública Distrital de HUmedales. 7. Nacional de Humedales interiores de Colombia. 8. Nacional para la Gestión Integral del Recurso Hídrico 9. Plan Distrital del Agua. 10. Plan Distirtal de Gestión del Riesgo y adaptación a la variabilidad y cambio climático. 11. Plan Ordenamiento Territorial POT. 12. Plan Nacional de Restauración Ecológica. 13. Política SINAP y Decreto 2372 de 2010. 14. Política Nacional para la Gestión integral de la Biodiversidad y sus ServiciosEcosistémicos PGIBSE |  |  | 115163 | 54192 | 60971 | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D
8086 | Áreas protegidas | 1 | FORMULAR IMPLEMENTAR Y HACER SEGUIMIENTO 100% LAS ACTIVIDADES DEFINIDAS EN LOS PLANES DE TRABAJO DE LOS RDH, PEDM Y PAISAJES SOSTENIBLES. | Constante | 253 | ESPECIAL | 71 Humedal Tunjo | 71 | 2025 | 11 | Noviembre | 3.12 | 541731532 | 3.12 | 0 | 386956897 | 169785856 | 386956897 | 3.12 | 3.12 | 472336094 | 414143479 | 472336094 | 194884253 |  |  | 69395438 | 68550129 | A noviembre se han realizado 250 actividades en el humedal reportadas en el plan de trabajo para el periodo 2025-II con la participación de 3924 personas, estas acciones se desarrollan para la implementación de las 5 estrategias de la Política de Humedales del Distrito entre las actividades realizadas se destacan en la estrategia Investigación y Monitoreo Comunitario: los monitoreo comunitario, monitoreos de biodiversidad y las actividades para el desarrollo de investigaciones académicas y ciudadanas, en la estrategia de educación, participación y comunicación se destacan actividades enfocadas a la educación comunitaria con Intercambio de saberes, acciones pedagógicas, apoyo a Proyectos Educativos Ambientales Escolares, apoyo a Proyectos Ciudadanos de Educación Ambiental, eventos representativos o de impacto, gestion socioambiental y de gobernanza, jornadas de apropiación, mesa territorial, plan Padrino Verde, procesos de formación, recorridos interpretativos, en la estrategia Restauración, Compensación y recuperación la administración del humedal realiza visitas de campo para apoyar el control que realizan otras dependencias de la secretaria, actividades de restauración y manejo de coberturas y conectividad ecológica - ecosistémica, jornadas de plantación, de enriquecimiento, de riego, jornadas de limpieza y operativos de recuperación de espacio público natural, seguimiento y alerta temprana para el control de factores tensionantes así como el reportes de gestión a factores tensionantes y el seguimiento de Unidades productivas donde tenemos especies de flora nativa delos humedales desde semilla hasta su crecimiento para luego plantar en actividades de restauración ecológica en humedales, en cuanto a la estrategia Manejo y Uso sostenible: se realizaron actividades para el seguimiento al mantenimiento en franja terrestre del humedal, verificación del correcto mantenimiento realizado en el cuerpo de agua, así como el seguimiento a la implementación del Plan de manejo del humedal y a las acciones de Vigilancia y Seguridad para conservación del humedal por último en la estrategia Gestión Interinstitucional la administración del humedal participa en espacios locales donde se planifican acciones interinstitucional que mitiguen los tensionantes de origen antrópico hacia el humedal, así como la planificación de actividades que promueven el conocimiento, cuidado y aprovechamiento del humedal como un área pasiva de contemplación. | NA | NA | La ciudad avanza en la recuperación ambiental de las áreas protegidas con la gestión y el fortalecimiento del tejido social de la comunidad aledaña a estas áreas. De igual manera avanza en la protección y conservación las mismas con la formulación de planes de trabajo para los Parques Distritales Ecológicos de Montaña, con actividades orientadas al cumplimiento de los Planes de Manejo Ambiental- PMA. En las áreas protegidas que no cuentan con este instrumento, las acciones se han planteado teniendo en cuenta lo estipulado en el régimen de usos del Plan de Ordenamiento Territorial (POT). PS: Se vincularon 77 predios al proceso de Ordenamiento Ambiental de Finca (OAF), Se brindó acompañamiento a 188 predios, orientado a la implementación de estrategias sostenibles. Se realizaron 54 capacitaciones con la participación de 406 personas, en agroecología, buenas prácticas ambientales y el manejo adecuado de las fuentes hídricas. Se realizaron mesas sobre los PS. Se realizaron 433 actividades. Se organizaron 50 jornadas de trabajo, con la participación de la comunidad y plantación 1.939 árboles. PDEM: Se realizaron las siguientes acciones, 72.498 m2 de control de especies invasoras y/o exóticas, 8.468 kg de compost producido, huertas agroecológicas mantenidas, 193 Jornadas pedagógicas, talleres, capacitaciones, 16 jornadas de plantación, 59 Mesas de trabajo interinstitucional, 69 piezas informativas y divulgación elaboradas, 33 Jornada de avistamiento de aves comunitaria y ciencia ciudadana, 780 m2 de manejo integral de biomantos, 19.739 m2 mantenimiento de coberturas vegetales, 33 jornadas de recolección de residuos sólidos. 98.646 visitantes atendidos de enero a noviembre. RDH: En noviembre se registró incremento en 161 actividades realizadas correspondiente a un 43% respecto a lo programado. En total, en noviembre se llevaron a cabo 536 actividades, en las que participaron 23878 personas | https://drive.google.com/drive/u/1/folders/16VxjmEyQMAXIwYe0gKr9ffBteSf2TKFH | Tunjuelito | Venecia, Arborizadora Baja | El Carmen, San Vicente de Ferrer, Tejar de Ontario, Molinos | Polígono establecido del área declarada del parque https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1rarhL7Pd1eJ4LS_ka9IKzmJ9JODDPvnC | UPZ Aledañas | POLITICAS 1. Para el Manejo del Suelo de Protección del Distrio Capital. 2. Gestión de la Conservación de la Biodiversidad. 3. Humedales del Distrito Capital. 4. Distrital de Espacio Público. 5. Distrital de Gestión del Riesgo. 6. Política Pública Distrital de HUmedales. 7. Nacional de Humedales interiores de Colombia. 8. Nacional para la Gestión Integral del Recurso Hídrico 9. Plan Distrital del Agua. 10. Plan Distirtal de Gestión del Riesgo y adaptación a la variabilidad y cambio climático. 11. Plan Ordenamiento Territorial POT. 12. Plan Nacional de Restauración Ecológica. 13. Política SINAP y Decreto 2372 de 2010. 14. Política Nacional para la Gestión integral de la Biodiversidad y sus ServiciosEcosistémicos PGIBSE |  |  | 228386 | 112460 | 115926 | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D
8086 | Áreas protegidas | 1 | FORMULAR IMPLEMENTAR Y HACER SEGUIMIENTO 100% LAS ACTIVIDADES DEFINIDAS EN LOS PLANES DE TRABAJO DE LOS RDH, PEDM Y PAISAJES SOSTENIBLES. | Constante | 253 | ESPECIAL | 72 Humedal Salitre | 72 | 2025 | 11 | Noviembre | 3.12 | 508768812 | 3.12 | 0 | 355322393 | 169785856 | 355322393 | 3.12 | 3.12 | 442146789 | 387673548 | 442146789 | 182428249 |  |  | 66622023 | 65810497 | A noviembre se han realizado 373 actividades en el humedal reportadas en el plan de trabajo para el periodo 2025-II con la participación de 5515 personas, estas acciones se desarrollan para la implementación de las 5 estrategias de la Política de Humedales del Distrito entre las actividades realizadas se destacan en la estrategia Investigación y Monitoreo Comunitario: los monitoreo comunitario, monitoreos de biodiversidad y las actividades para el desarrollo de investigaciones académicas y ciudadanas, en la estrategia de educación, participación y comunicación se destacan actividades enfocadas a la educación comunitaria con Intercambio de saberes, acciones pedagógicas, apoyo a Proyectos Educativos Ambientales Escolares, apoyo a Proyectos Ciudadanos de Educación Ambiental, eventos representativos o de impacto, gestion socioambiental y de gobernanza, jornadas de apropiación, mesa territorial, plan Padrino Verde, procesos de formación, recorridos interpretativos, en la estrategia Restauración, Compensación y recuperación la administración del humedal realiza visitas de campo para apoyar el control que realizan otras dependencias de la secretaria, actividades de restauración y manejo de coberturas y conectividad ecológica - ecosistémica, jornadas de plantación, de enriquecimiento, de riego, jornadas de limpieza y operativos de recuperación de espacio público natural, seguimiento y alerta temprana para el control de factores tensionantes así como el reportes de gestión a factores tensionantes y el seguimiento de Unidades productivas donde tenemos especies de flora nativa delos humedales desde semilla hasta su crecimiento para luego plantar en actividades de restauración ecológica en humedales, en cuanto a la estrategia Manejo y Uso sostenible: se realizaron actividades para el seguimiento al mantenimiento en franja terrestre del humedal, verificación del correcto mantenimiento realizado en el cuerpo de agua, así como el seguimiento a la implementación del Plan de manejo del humedal y a las acciones de Vigilancia y Seguridad para conservación del humedal por último en la estrategia Gestión Interinstitucional la administración del humedal participa en espacios locales donde se planifican acciones interinstitucional que mitiguen los tensionantes de origen antrópico hacia el humedal, así como la planificación de actividades que promueven el conocimiento, cuidado y aprovechamiento del humedal como un área pasiva de contemplación. | NA | NA | La ciudad avanza en la recuperación ambiental de las áreas protegidas con la gestión y el fortalecimiento del tejido social de la comunidad aledaña a estas áreas. De igual manera avanza en la protección y conservación las mismas con la formulación de planes de trabajo para los Parques Distritales Ecológicos de Montaña, con actividades orientadas al cumplimiento de los Planes de Manejo Ambiental- PMA. En las áreas protegidas que no cuentan con este instrumento, las acciones se han planteado teniendo en cuenta lo estipulado en el régimen de usos del Plan de Ordenamiento Territorial (POT). PS: Se vincularon 77 predios al proceso de Ordenamiento Ambiental de Finca (OAF), Se brindó acompañamiento a 188 predios, orientado a la implementación de estrategias sostenibles. Se realizaron 54 capacitaciones con la participación de 406 personas, en agroecología, buenas prácticas ambientales y el manejo adecuado de las fuentes hídricas. Se realizaron mesas sobre los PS. Se realizaron 433 actividades. Se organizaron 50 jornadas de trabajo, con la participación de la comunidad y plantación 1.939 árboles. PDEM: Se realizaron las siguientes acciones, 72.498 m2 de control de especies invasoras y/o exóticas, 8.468 kg de compost producido, huertas agroecológicas mantenidas, 193 Jornadas pedagógicas, talleres, capacitaciones, 16 jornadas de plantación, 59 Mesas de trabajo interinstitucional, 69 piezas informativas y divulgación elaboradas, 33 Jornada de avistamiento de aves comunitaria y ciencia ciudadana, 780 m2 de manejo integral de biomantos, 19.739 m2 mantenimiento de coberturas vegetales, 33 jornadas de recolección de residuos sólidos. 98.646 visitantes atendidos de enero a noviembre. RDH: En noviembre se registró incremento en 161 actividades realizadas correspondiente a un 43% respecto a lo programado. En total, en noviembre se llevaron a cabo 536 actividades, en las que participaron 23878 personas | https://drive.google.com/drive/u/1/folders/16VxjmEyQMAXIwYe0gKr9ffBteSf2TKFH | Barrios Unidos | Parque Salitre | Rosario, San José | Polígono establecido del área declarada del parque https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1rarhL7Pd1eJ4LS_ka9IKzmJ9JODDPvnC | UPZ Aledañas | POLITICAS 1. Para el Manejo del Suelo de Protección del Distrio Capital. 2. Gestión de la Conservación de la Biodiversidad. 3. Humedales del Distrito Capital. 4. Distrital de Espacio Público. 5. Distrital de Gestión del Riesgo. 6. Política Pública Distrital de HUmedales. 7. Nacional de Humedales interiores de Colombia. 8. Nacional para la Gestión Integral del Recurso Hídrico 9. Plan Distrital del Agua. 10. Plan Distirtal de Gestión del Riesgo y adaptación a la variabilidad y cambio climático. 11. Plan Ordenamiento Territorial POT. 12. Plan Nacional de Restauración Ecológica. 13. Política SINAP y Decreto 2372 de 2010. 14. Política Nacional para la Gestión integral de la Biodiversidad y sus ServiciosEcosistémicos PGIBSE |  |  | 1465 | 803 | 662 | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D
8086 | Áreas protegidas | 1 | FORMULAR IMPLEMENTAR Y HACER SEGUIMIENTO 100% LAS ACTIVIDADES DEFINIDAS EN LOS PLANES DE TRABAJO DE LOS RDH, PEDM Y PAISAJES SOSTENIBLES. | Constante | 253 | ESPECIAL | 73 Humedal Tingua Azul | 73 | 2025 | 11 | Noviembre | 3.12 | 511308354 | 3.12 | 0 | 355322393 | 169785856 | 355322393 | 3.12 | 3.12 | 442146789 | 387673548 | 442146789 | 182428249 |  |  | 69161565 | 68319105 | A noviembre se han realizado 268 actividades en el humedal reportadas en el plan de trabajo para el periodo 2025-II con la participación de 3419 personas, estas acciones se desarrollan para la implementación de las 5 estrategias de la Política de Humedales del Distrito entre las actividades realizadas se destacan en la estrategia Investigación y Monitoreo Comunitario: los monitoreo comunitario, monitoreos de biodiversidad y las actividades para el desarrollo de investigaciones académicas y ciudadanas, en la estrategia de educación, participación y comunicación se destacan actividades enfocadas a la educación comunitaria con Intercambio de saberes, acciones pedagógicas, apoyo a Proyectos Educativos Ambientales Escolares, apoyo a Proyectos Ciudadanos de Educación Ambiental, eventos representativos o de impacto, gestion socioambiental y de gobernanza, jornadas de apropiación, mesa territorial, plan Padrino Verde, procesos de formación, recorridos interpretativos, en la estrategia Restauración, Compensación y recuperación la administración del humedal realiza visitas de campo para apoyar el control que realizan otras dependencias de la secretaria, actividades de restauración y manejo de coberturas y conectividad ecológica - ecosistémica, jornadas de plantación, de enriquecimiento, de riego, jornadas de limpieza y operativos de recuperación de espacio público natural, seguimiento y alerta temprana para el control de factores tensionantes así como el reportes de gestión a factores tensionantes y el seguimiento de Unidades productivas donde tenemos especies de flora nativa delos humedales desde semilla hasta su crecimiento para luego plantar en actividades de restauración ecológica en humedales, en cuanto a la estrategia Manejo y Uso sostenible: se realizaron actividades para el seguimiento al mantenimiento en franja terrestre del humedal, verificación del correcto mantenimiento realizado en el cuerpo de agua, así como el seguimiento a la implementación del Plan de manejo del humedal y a las acciones de Vigilancia y Seguridad para conservación del humedal por último en la estrategia Gestión Interinstitucional la administración del humedal participa en espacios locales donde se planifican acciones interinstitucional que mitiguen los tensionantes de origen antrópico hacia el humedal, así como la planificación de actividades que promueven el conocimiento, cuidado y aprovechamiento del humedal como un área pasiva de contemplación. | NA | NA | La ciudad avanza en la recuperación ambiental de las áreas protegidas con la gestión y el fortalecimiento del tejido social de la comunidad aledaña a estas áreas. De igual manera avanza en la protección y conservación las mismas con la formulación de planes de trabajo para los Parques Distritales Ecológicos de Montaña, con actividades orientadas al cumplimiento de los Planes de Manejo Ambiental- PMA. En las áreas protegidas que no cuentan con este instrumento, las acciones se han planteado teniendo en cuenta lo estipulado en el régimen de usos del Plan de Ordenamiento Territorial (POT). PS: Se vincularon 77 predios al proceso de Ordenamiento Ambiental de Finca (OAF), Se brindó acompañamiento a 188 predios, orientado a la implementación de estrategias sostenibles. Se realizaron 54 capacitaciones con la participación de 406 personas, en agroecología, buenas prácticas ambientales y el manejo adecuado de las fuentes hídricas. Se realizaron mesas sobre los PS. Se realizaron 433 actividades. Se organizaron 50 jornadas de trabajo, con la participación de la comunidad y plantación 1.939 árboles. PDEM: Se realizaron las siguientes acciones, 72.498 m2 de control de especies invasoras y/o exóticas, 8.468 kg de compost producido, huertas agroecológicas mantenidas, 193 Jornadas pedagógicas, talleres, capacitaciones, 16 jornadas de plantación, 59 Mesas de trabajo interinstitucional, 69 piezas informativas y divulgación elaboradas, 33 Jornada de avistamiento de aves comunitaria y ciencia ciudadana, 780 m2 de manejo integral de biomantos, 19.739 m2 mantenimiento de coberturas vegetales, 33 jornadas de recolección de residuos sólidos. 98.646 visitantes atendidos de enero a noviembre. RDH: En noviembre se registró incremento en 161 actividades realizadas correspondiente a un 43% respecto a lo programado. En total, en noviembre se llevaron a cabo 536 actividades, en las que participaron 23878 personas | https://drive.google.com/drive/u/1/folders/16VxjmEyQMAXIwYe0gKr9ffBteSf2TKFH | Kennedy Bosa | Timiza | San Andres, Tundama, Boita Sector I y II, Santa Catalina, Lago Timiza, Socorro, Catalina II, Nueva Roma, Nuevo Chile, Olarte y Villa del Rio | Shapefiles áreas protegidas Bogotá D.C: | UPZ Aledañas | POLITICAS 1. Para el Manejo del Suelo de Protección del Distrio Capital. 2. Gestión de la Conservación de la Biodiversidad. 3. Humedales del Distrito Capital. 4. Distrital de Espacio Público. 5. Distrital de Gestión del Riesgo. 6. Política Pública Distrital de Humedales. 7. Nacional de Humedales interiores de Colombia. 8. Nacional para la Gestión Integral del Recurso Hídrico 9. Plan Distrital del Agua. 10. Plan Distirtal de Gestión del Riesgo y adaptación a la variabilidad y cambio climático. 11. Plan Ordenamiento Territorial POT. 12. Plan Nacional de Restauración Ecológica. 13. Política SINAP y Decreto 2372 de 2010. 14. Política Nacional para la Gestión integral de la Biodiversidad y sus ServiciosEcosistémicos PGIBSE |  |  | 139367 | 67527 | 71840 | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D
8086 | Áreas protegidas | 1 | FORMULAR IMPLEMENTAR Y HACER SEGUIMIENTO 100% LAS ACTIVIDADES DEFINIDAS EN LOS PLANES DE TRABAJO DE LOS RDH, PEDM Y PAISAJES SOSTENIBLES. | Constante | 253 | ESPECIAL | 74 Humedal Escritorio -Hyntiba | 74 | 2025 | 11 | Noviembre | 3.12 | 470349063 | 3.12 | 0 | 334312393 | 169785856 | 334312393 | 3.12 | 3.12 | 421137272 | 369252439 | 421137272 | 173759795 |  |  | 49211791 | 48612340 | A noviembre se han realizado 116 actividades en el humedal reportadas en el plan de trabajo para el periodo 2025-II con la participación de 2878 personas, estas acciones se desarrollan para la implementación de las 5 estrategias de la Política de Humedales del Distrito entre las actividades realizadas se destacan en la estrategia Investigación y Monitoreo Comunitario: los monitoreo comunitario, monitoreos de biodiversidad y las actividades para el desarrollo de investigaciones académicas y ciudadanas, en la estrategia de educación, participación y comunicación se destacan actividades enfocadas a la educación comunitaria con Intercambio de saberes, acciones pedagógicas, apoyo a Proyectos Educativos Ambientales Escolares, apoyo a Proyectos Ciudadanos de Educación Ambiental, eventos representativos o de impacto, gestion socioambiental y de gobernanza, jornadas de apropiación, mesa territorial, plan Padrino Verde, procesos de formación, recorridos interpretativos, en la estrategia Restauración, Compensación y recuperación la administración del humedal realiza visitas de campo para apoyar el control que realizan otras dependencias de la secretaria, actividades de restauración y manejo de coberturas y conectividad ecológica - ecosistémica, jornadas de plantación, de enriquecimiento, de riego, jornadas de limpieza y operativos de recuperación de espacio público natural, seguimiento y alerta temprana para el control de factores tensionantes así como el reportes de gestión a factores tensionantes y el seguimiento de Unidades productivas donde tenemos especies de flora nativa delos humedales desde semilla hasta su crecimiento para luego plantar en actividades de restauración ecológica en humedales, en cuanto a la estrategia Manejo y Uso sostenible: se realizaron actividades para el seguimiento al mantenimiento en franja terrestre del humedal, verificación del correcto mantenimiento realizado en el cuerpo de agua, así como el seguimiento a la implementación del Plan de manejo del humedal y a las acciones de Vigilancia y Seguridad para conservación del humedal por último en la estrategia Gestión Interinstitucional la administración del humedal participa en espacios locales donde se planifican acciones interinstitucional que mitiguen los tensionantes de origen antrópico hacia el humedal, así como la planificación de actividades que promueven el conocimiento, cuidado y aprovechamiento del humedal como un área pasiva de contemplación. | NA | NA | La ciudad avanza en la recuperación ambiental de las áreas protegidas con la gestión y el fortalecimiento del tejido social de la comunidad aledaña a estas áreas. De igual manera avanza en la protección y conservación las mismas con la formulación de planes de trabajo para los Parques Distritales Ecológicos de Montaña, con actividades orientadas al cumplimiento de los Planes de Manejo Ambiental- PMA. En las áreas protegidas que no cuentan con este instrumento, las acciones se han planteado teniendo en cuenta lo estipulado en el régimen de usos del Plan de Ordenamiento Territorial (POT). PS: Se vincularon 77 predios al proceso de Ordenamiento Ambiental de Finca (OAF), Se brindó acompañamiento a 188 predios, orientado a la implementación de estrategias sostenibles. Se realizaron 54 capacitaciones con la participación de 406 personas, en agroecología, buenas prácticas ambientales y el manejo adecuado de las fuentes hídricas. Se realizaron mesas sobre los PS. Se realizaron 433 actividades. Se organizaron 50 jornadas de trabajo, con la participación de la comunidad y plantación 1.939 árboles. PDEM: Se realizaron las siguientes acciones, 72.498 m2 de control de especies invasoras y/o exóticas, 8.468 kg de compost producido, huertas agroecológicas mantenidas, 193 Jornadas pedagógicas, talleres, capacitaciones, 16 jornadas de plantación, 59 Mesas de trabajo interinstitucional, 69 piezas informativas y divulgación elaboradas, 33 Jornada de avistamiento de aves comunitaria y ciencia ciudadana, 780 m2 de manejo integral de biomantos, 19.739 m2 mantenimiento de coberturas vegetales, 33 jornadas de recolección de residuos sólidos. 98.646 visitantes atendidos de enero a noviembre. RDH: En noviembre se registró incremento en 161 actividades realizadas correspondiente a un 43% respecto a lo programado. En total, en noviembre se llevaron a cabo 536 actividades, en las que participaron 23878 personas | https://drive.google.com/drive/u/1/folders/16VxjmEyQMAXIwYe0gKr9ffBteSf2TKFH | Fontibón | Fontibon San Pablo Aeropuerto | Florencia, Las Brisas, Planadas, Casandra y aeropuerto | Shapefiles áreas protegidas Bogotá D.C: | UPZ Aledañas | POLITICAS 1. Para el Manejo del Suelo de Protección del Distrio Capital. 2. Gestión de la Conservación de la Biodiversidad. 3. Humedales del Distrito Capital. 4. Distrital de Espacio Público. 5. Distrital de Gestión del Riesgo. 6. Política Pública Distrital de HUmedales. 7. Nacional de Humedales interiores de Colombia. 8. Nacional para la Gestión Integral del Recurso Hídrico 9. Plan Distrital del Agua. 10. Plan Distirtal de Gestión del Riesgo y adaptación a la variabilidad y cambio climático. 11. Plan Ordenamiento Territorial POT. 12. Plan Nacional de Restauración Ecológica. 13. Política SINAP y Decreto 2372 de 2010. 14. Política Nacional para la Gestión integral de la Biodiversidad y sus ServiciosEcosistémicos PGIBSE |  |  | 36271 | 17700 | 18571 | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D
8086 | Áreas protegidas | 1 | FORMULAR IMPLEMENTAR Y HACER SEGUIMIENTO 100% LAS ACTIVIDADES DEFINIDAS EN LOS PLANES DE TRABAJO DE LOS RDH, PEDM Y PAISAJES SOSTENIBLES. | Constante | 253 | ESPECIAL | 75 PS Agroparque La Requilina - El Uval | 75 | 2025 | 11 | Noviembre | 3.12 | 141896783 | 3.12 | 0 | 58113379 | 169785856 | 58113379 | 3.12 | 3.12 | 129185214 | 113269374 | 129185214 | 53301376 |  |  | 12711569 | 12556729 | Priorización de la Quebradas: Pasoleón y la Villalobos. Se realizo 8 jornadas de plantación de 220 árboles. Se realizaron 8 capacitaciones a 43 personas sobre las huertas multiestratos en las que se producen plantas alimenticias, medicinales o aromáticas y se incluyen frutales, con manejo agroecológico. Se vincularon 16 predios al Ordenamiento Ambiental de Finca (OAF) y se ofreció acompañamiento técnico en el proceso de OAF en 23 predios, con el objetivo de fomentar la implementación de prácticas agropecuarias sostenibles | NA | NA | La ciudad avanza en la recuperación ambiental de las áreas protegidas con la gestión y el fortalecimiento del tejido social de la comunidad aledaña a estas áreas. De igual manera avanza en la protección y conservación las mismas con la formulación de planes de trabajo para los Parques Distritales Ecológicos de Montaña, con actividades orientadas al cumplimiento de los Planes de Manejo Ambiental- PMA. En las áreas protegidas que no cuentan con este instrumento, las acciones se han planteado teniendo en cuenta lo estipulado en el régimen de usos del Plan de Ordenamiento Territorial (POT). PS: Se vincularon 77 predios al proceso de Ordenamiento Ambiental de Finca (OAF), Se brindó acompañamiento a 188 predios, orientado a la implementación de estrategias sostenibles. Se realizaron 54 capacitaciones con la participación de 406 personas, en agroecología, buenas prácticas ambientales y el manejo adecuado de las fuentes hídricas. Se realizaron mesas sobre los PS. Se realizaron 433 actividades. Se organizaron 50 jornadas de trabajo, con la participación de la comunidad y plantación 1.939 árboles. PDEM: Se realizaron las siguientes acciones, 72.498 m2 de control de especies invasoras y/o exóticas, 8.468 kg de compost producido, huertas agroecológicas mantenidas, 193 Jornadas pedagógicas, talleres, capacitaciones, 16 jornadas de plantación, 59 Mesas de trabajo interinstitucional, 69 piezas informativas y divulgación elaboradas, 33 Jornada de avistamiento de aves comunitaria y ciencia ciudadana, 780 m2 de manejo integral de biomantos, 19.739 m2 mantenimiento de coberturas vegetales, 33 jornadas de recolección de residuos sólidos. 98.646 visitantes atendidos de enero a noviembre. RDH: En noviembre se registró incremento en 161 actividades realizadas correspondiente a un 43% respecto a lo programado. En total, en noviembre se llevaron a cabo 536 actividades, en las que participaron 23878 personas | https://drive.google.com/drive/u/1/folders/16VxjmEyQMAXIwYe0gKr9ffBteSf2TKFH | Usme | N/A | N/A | N/A | N/A | POLITICAS 1. Para el Manejo del Suelo de Protección del Distrio Capital. 2. Gestión de la Conservación de la Biodiversidad. 3. Humedales del Distrito Capital. 4. Distrital de Espacio Público. 5. Distrital de Gestión del Riesgo. 6. Política Pública Distrital de HUmedales. 7. Nacional de Humedales interiores de Colombia. 8. Nacional para la Gestión Integral del Recurso Hídrico 9. Plan Distrital del Agua. 10. Plan Distirtal de Gestión del Riesgo y adaptación a la variabilidad y cambio climático. 11. Plan Ordenamiento Territorial POT. 12. Plan Nacional de Restauración Ecológica. 13. Política SINAP y Decreto 2372 de 2010. 14. Política Nacional para la Gestión integral de la Biodiversidad y sus ServiciosEcosistémicos PGIBSE |  |  | 207498 | 102947 | 104551 | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D
8086 | Áreas protegidas | 1 | FORMULAR IMPLEMENTAR Y HACER SEGUIMIENTO 100% LAS ACTIVIDADES DEFINIDAS EN LOS PLANES DE TRABAJO DE LOS RDH, PEDM Y PAISAJES SOSTENIBLES. | Constante | 253 | ESPECIAL | 76 PS Agroparque Los Soches | 76 | 2025 | 11 | Noviembre | 3.12 | 176024843 | 3.12 | 0 | 88453129 | 169785856 | 88453129 | 3.12 | 3.12 | 159524103 | 139870461 | 159524103 | 65819098 |  |  | 16500740 | 16299743 | Se priorizaron las Quebradas Los Cáquezas y Los Soches, se realizó plantación de 200 árboles. Se realizaron 8 capacitaciones con la participación de 44 personas sobre el manejo de huertas multiestrato, fertilización y/o manejo de plagas y enfermedades en las plantas de la huerta. Se vincularon 22 predios al Ordenamiento Ambiental de Finca (OAF).Se brindó acompañamiento técnico en el proceso de Ordenamiento Ambiental de Finca (OAF) en 24 predios. | NA | NA | La ciudad avanza en la recuperación ambiental de las áreas protegidas con la gestión y el fortalecimiento del tejido social de la comunidad aledaña a estas áreas. De igual manera avanza en la protección y conservación las mismas con la formulación de planes de trabajo para los Parques Distritales Ecológicos de Montaña, con actividades orientadas al cumplimiento de los Planes de Manejo Ambiental- PMA. En las áreas protegidas que no cuentan con este instrumento, las acciones se han planteado teniendo en cuenta lo estipulado en el régimen de usos del Plan de Ordenamiento Territorial (POT). PS: Se vincularon 77 predios al proceso de Ordenamiento Ambiental de Finca (OAF), Se brindó acompañamiento a 188 predios, orientado a la implementación de estrategias sostenibles. Se realizaron 54 capacitaciones con la participación de 406 personas, en agroecología, buenas prácticas ambientales y el manejo adecuado de las fuentes hídricas. Se realizaron mesas sobre los PS. Se realizaron 433 actividades. Se organizaron 50 jornadas de trabajo, con la participación de la comunidad y plantación 1.939 árboles. PDEM: Se realizaron las siguientes acciones, 72.498 m2 de control de especies invasoras y/o exóticas, 8.468 kg de compost producido, huertas agroecológicas mantenidas, 193 Jornadas pedagógicas, talleres, capacitaciones, 16 jornadas de plantación, 59 Mesas de trabajo interinstitucional, 69 piezas informativas y divulgación elaboradas, 33 Jornada de avistamiento de aves comunitaria y ciencia ciudadana, 780 m2 de manejo integral de biomantos, 19.739 m2 mantenimiento de coberturas vegetales, 33 jornadas de recolección de residuos sólidos. 98.646 visitantes atendidos de enero a noviembre. RDH: En noviembre se registró incremento en 161 actividades realizadas correspondiente a un 43% respecto a lo programado. En total, en noviembre se llevaron a cabo 536 actividades, en las que participaron 23878 personas | https://drive.google.com/drive/u/1/folders/16VxjmEyQMAXIwYe0gKr9ffBteSf2TKFH | Usme | N/A | N/A | N.A. | N.A. | POLITICAS 1. Para el Manejo del Suelo de Protección del Distrio Capital. 2. Gestión de la Conservación de la Biodiversidad. 3. Humedales del Distrito Capital. 4. Distrital de Espacio Público. 5. Distrital de Gestión del Riesgo. 6. Política Pública Distrital de HUmedales. 7. Nacional de Humedales interiores de Colombia. 8. Nacional para la Gestión Integral del Recurso Hídrico 9. Plan Distrital del Agua. 10. Plan Distirtal de Gestión del Riesgo y adaptación a la variabilidad y cambio climático. 11. Plan Ordenamiento Territorial POT. 12. Plan Nacional de Restauración Ecológica. 13. Política SINAP y Decreto 2372 de 2010. 14. Política Nacional para la Gestión integral de la Biodiversidad y sus ServiciosEcosistémicos PGIBSE |  |  | 207498 | 102947 | 104551 | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D
8086 | Áreas protegidas | 1 | FORMULAR IMPLEMENTAR Y HACER SEGUIMIENTO 100% LAS ACTIVIDADES DEFINIDAS EN LOS PLANES DE TRABAJO DE LOS RDH, PEDM Y PAISAJES SOSTENIBLES. | Constante | 253 | ESPECIAL | 77 PS Agroparque Quiba | 77 | 2025 | 11 | Noviembre | 3.12 | 141896783 | 3.12 | 0 | 58113379 | 169785856 | 58113379 | 3.12 | 3.12 | 129185214 | 113269374 | 129185214 | 53301376 |  |  | 12711569 | 12556729 | Se priorizó la Quebrada Limas y la bocatoma del acueducto ubicada en el predio Aguas Vivas. Se realizó plantación de 196 árboles de la SDA. Se vincularon 17 predios al Ordenamiento Ambiental de Finca (OAF) y se realizaron 8 capacitaciones con la participación de 55 personas, enfocada en la importancia de la restauración ecológica y la gestión sostenible del agua.Se brindó acompañamiento al proceso de OAF en 22 predios. | NA | NA | La ciudad avanza en la recuperación ambiental de las áreas protegidas con la gestión y el fortalecimiento del tejido social de la comunidad aledaña a estas áreas. De igual manera avanza en la protección y conservación las mismas con la formulación de planes de trabajo para los Parques Distritales Ecológicos de Montaña, con actividades orientadas al cumplimiento de los Planes de Manejo Ambiental- PMA. En las áreas protegidas que no cuentan con este instrumento, las acciones se han planteado teniendo en cuenta lo estipulado en el régimen de usos del Plan de Ordenamiento Territorial (POT). PS: Se vincularon 77 predios al proceso de Ordenamiento Ambiental de Finca (OAF), Se brindó acompañamiento a 188 predios, orientado a la implementación de estrategias sostenibles. Se realizaron 54 capacitaciones con la participación de 406 personas, en agroecología, buenas prácticas ambientales y el manejo adecuado de las fuentes hídricas. Se realizaron mesas sobre los PS. Se realizaron 433 actividades. Se organizaron 50 jornadas de trabajo, con la participación de la comunidad y plantación 1.939 árboles. PDEM: Se realizaron las siguientes acciones, 72.498 m2 de control de especies invasoras y/o exóticas, 8.468 kg de compost producido, huertas agroecológicas mantenidas, 193 Jornadas pedagógicas, talleres, capacitaciones, 16 jornadas de plantación, 59 Mesas de trabajo interinstitucional, 69 piezas informativas y divulgación elaboradas, 33 Jornada de avistamiento de aves comunitaria y ciencia ciudadana, 780 m2 de manejo integral de biomantos, 19.739 m2 mantenimiento de coberturas vegetales, 33 jornadas de recolección de residuos sólidos. 98.646 visitantes atendidos de enero a noviembre. RDH: En noviembre se registró incremento en 161 actividades realizadas correspondiente a un 43% respecto a lo programado. En total, en noviembre se llevaron a cabo 536 actividades, en las que participaron 23878 personas | https://drive.google.com/drive/u/1/folders/16VxjmEyQMAXIwYe0gKr9ffBteSf2TKFH | Ciudad Bolívar | N/A | N/A | N.A. | N.A. | POLITICAS 1. Para el Manejo del Suelo de Protección del Distrio Capital. 2. Gestión de la Conservación de la Biodiversidad. 3. Humedales del Distrito Capital. 4. Distrital de Espacio Público. 5. Distrital de Gestión del Riesgo. 6. Política Pública Distrital de HUmedales. 7. Nacional de Humedales interiores de Colombia. 8. Nacional para la Gestión Integral del Recurso Hídrico 9. Plan Distrital del Agua. 10. Plan Distirtal de Gestión del Riesgo y adaptación a la variabilidad y cambio climático. 11. Plan Ordenamiento Territorial POT. 12. Plan Nacional de Restauración Ecológica. 13. Política SINAP y Decreto 2372 de 2010. 14. Política Nacional para la Gestión integral de la Biodiversidad y sus ServiciosEcosistémicos PGIBSE |  |  | 333404.5 | 166497 | 166907.5 | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D
8086 | Áreas protegidas | 1 | FORMULAR IMPLEMENTAR Y HACER SEGUIMIENTO 100% LAS ACTIVIDADES DEFINIDAS EN LOS PLANES DE TRABAJO DE LOS RDH, PEDM Y PAISAJES SOSTENIBLES. | Constante | 253 | ESPECIAL | 78 PS Corredor Paso Colorado - Peñas Blancas | 78 | 2025 | 11 | Noviembre | 3.12 | 141896783 | 3.12 | 0 | 58113379 | 169785856 | 58113379 | 3.12 | 3.12 | 129185214 | 113269374 | 129185214 | 53301376 |  |  | 12711569 | 12556729 | Se priorizaron las Quebradas Los Bobos, Paso Negro y La Samaria, se realizó un recorrido por la Quebrada Paso Negro. Se realizó la plantación de 244 árboles. se realizaron 7 capacitaciones participaron 66 personas. Asimismo, se vincularon 9 predios al proceso de Ordenamiento Ambiental de Finca (OAF). Se brindó acompañamiento a 23 predios, promoviendo prácticas sostenibles que contribuyen a la conservación de los ecosistemas y a la gestión integral de las cuencas | NA | NA | La ciudad avanza en la recuperación ambiental de las áreas protegidas con la gestión y el fortalecimiento del tejido social de la comunidad aledaña a estas áreas. De igual manera avanza en la protección y conservación las mismas con la formulación de planes de trabajo para los Parques Distritales Ecológicos de Montaña, con actividades orientadas al cumplimiento de los Planes de Manejo Ambiental- PMA. En las áreas protegidas que no cuentan con este instrumento, las acciones se han planteado teniendo en cuenta lo estipulado en el régimen de usos del Plan de Ordenamiento Territorial (POT). PS: Se vincularon 77 predios al proceso de Ordenamiento Ambiental de Finca (OAF), Se brindó acompañamiento a 188 predios, orientado a la implementación de estrategias sostenibles. Se realizaron 54 capacitaciones con la participación de 406 personas, en agroecología, buenas prácticas ambientales y el manejo adecuado de las fuentes hídricas. Se realizaron mesas sobre los PS. Se realizaron 433 actividades. Se organizaron 50 jornadas de trabajo, con la participación de la comunidad y plantación 1.939 árboles. PDEM: Se realizaron las siguientes acciones, 72.498 m2 de control de especies invasoras y/o exóticas, 8.468 kg de compost producido, huertas agroecológicas mantenidas, 193 Jornadas pedagógicas, talleres, capacitaciones, 16 jornadas de plantación, 59 Mesas de trabajo interinstitucional, 69 piezas informativas y divulgación elaboradas, 33 Jornada de avistamiento de aves comunitaria y ciencia ciudadana, 780 m2 de manejo integral de biomantos, 19.739 m2 mantenimiento de coberturas vegetales, 33 jornadas de recolección de residuos sólidos. 98.646 visitantes atendidos de enero a noviembre. RDH: En noviembre se registró incremento en 161 actividades realizadas correspondiente a un 43% respecto a lo programado. En total, en noviembre se llevaron a cabo 536 actividades, en las que participaron 23878 personas | https://drive.google.com/drive/u/1/folders/16VxjmEyQMAXIwYe0gKr9ffBteSf2TKFH | Ciudad Bolívar | N/A | N/A | N/A | N/A | POLITICAS 1. Para el Manejo del Suelo de Protección del Distrio Capital. 2. Gestión de la Conservación de la Biodiversidad. 3. Humedales del Distrito Capital. 4. Distrital de Espacio Público. 5. Distrital de Gestión del Riesgo. 6. Política Pública Distrital de HUmedales. 7. Nacional de Humedales interiores de Colombia. 8. Nacional para la Gestión Integral del Recurso Hídrico 9. Plan Distrital del Agua. 10. Plan Distirtal de Gestión del Riesgo y adaptación a la variabilidad y cambio climático. 11. Plan Ordenamiento Territorial POT. 12. Plan Nacional de Restauración Ecológica. 13. Política SINAP y Decreto 2372 de 2010. 14. Política Nacional para la Gestión integral de la Biodiversidad y sus ServiciosEcosistémicos PGIBSE |  |  | 333405 | 166497 | 166908 | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D
8086 | Áreas protegidas | 1 | FORMULAR IMPLEMENTAR Y HACER SEGUIMIENTO 100% LAS ACTIVIDADES DEFINIDAS EN LOS PLANES DE TRABAJO DE LOS RDH, PEDM Y PAISAJES SOSTENIBLES. | Constante | 253 | ESPECIAL | 79 PS Cuenca del Río Guayuriba | 79 | 2025 | 11 | Noviembre | 3.12 | 141896783 | 3.12 | 0 | 58113379 | 169785856 | 58113379 | 3.12 | 3.12 | 129185214 | 113269374 | 129185214 | 53301376 |  |  | 12711569 | 12556729 | Se priorizaron los ríos Chochal, Santa Rosa, Pontezuelo y Blanco, junto con las quebradas y drenajes presentes en el polígono del paisaje. Se plantaron 653 árboles. Se realizaron 16 capacitaciones con la participación de 94 personas, se vincularon 6 predios al proceso de Ordenamiento Ambiental de Finca (OAF), y se brindó acompañamiento al proceso en 49 predios, promoviendo prácticas sostenibles y la gestión integral de las cuencas. | NA | NA | La ciudad avanza en la recuperación ambiental de las áreas protegidas con la gestión y el fortalecimiento del tejido social de la comunidad aledaña a estas áreas. De igual manera avanza en la protección y conservación las mismas con la formulación de planes de trabajo para los Parques Distritales Ecológicos de Montaña, con actividades orientadas al cumplimiento de los Planes de Manejo Ambiental- PMA. En las áreas protegidas que no cuentan con este instrumento, las acciones se han planteado teniendo en cuenta lo estipulado en el régimen de usos del Plan de Ordenamiento Territorial (POT). PS: Se vincularon 77 predios al proceso de Ordenamiento Ambiental de Finca (OAF), Se brindó acompañamiento a 188 predios, orientado a la implementación de estrategias sostenibles. Se realizaron 54 capacitaciones con la participación de 406 personas, en agroecología, buenas prácticas ambientales y el manejo adecuado de las fuentes hídricas. Se realizaron mesas sobre los PS. Se realizaron 433 actividades. Se organizaron 50 jornadas de trabajo, con la participación de la comunidad y plantación 1.939 árboles. PDEM: Se realizaron las siguientes acciones, 72.498 m2 de control de especies invasoras y/o exóticas, 8.468 kg de compost producido, huertas agroecológicas mantenidas, 193 Jornadas pedagógicas, talleres, capacitaciones, 16 jornadas de plantación, 59 Mesas de trabajo interinstitucional, 69 piezas informativas y divulgación elaboradas, 33 Jornada de avistamiento de aves comunitaria y ciencia ciudadana, 780 m2 de manejo integral de biomantos, 19.739 m2 mantenimiento de coberturas vegetales, 33 jornadas de recolección de residuos sólidos. 98.646 visitantes atendidos de enero a noviembre. RDH: En noviembre se registró incremento en 161 actividades realizadas correspondiente a un 43% respecto a lo programado. En total, en noviembre se llevaron a cabo 536 actividades, en las que participaron 23878 personas | https://drive.google.com/drive/u/1/folders/16VxjmEyQMAXIwYe0gKr9ffBteSf2TKFH | Sumapaz | N/A | N/A | N/A | N/A | POLITICAS 1. Para el Manejo del Suelo de Protección del Distrio Capital. 2. Gestión de la Conservación de la Biodiversidad. 3. Humedales del Distrito Capital. 4. Distrital de Espacio Público. 5. Distrital de Gestión del Riesgo. 6. Política Pública Distrital de HUmedales. 7. Nacional de Humedales interiores de Colombia. 8. Nacional para la Gestión Integral del Recurso Hídrico 9. Plan Distrital del Agua. 10. Plan Distirtal de Gestión del Riesgo y adaptación a la variabilidad y cambio climático. 11. Plan Ordenamiento Territorial POT. 12. Plan Nacional de Restauración Ecológica. 13. Política SINAP y Decreto 2372 de 2010. 14. Política Nacional para la Gestión integral de la Biodiversidad y sus ServiciosEcosistémicos PGIBSE |  |  | 1963 | 987 | 976 | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D
8086 | Áreas protegidas | 1 | FORMULAR IMPLEMENTAR Y HACER SEGUIMIENTO 100% LAS ACTIVIDADES DEFINIDAS EN LOS PLANES DE TRABAJO DE LOS RDH, PEDM Y PAISAJES SOSTENIBLES. | Constante | 253 | ESPECIAL | 80 PS Pilar San Juan y Sumapaz | 80 | 2025 | 11 | Noviembre | 3.12 | 141896783 | 3.12 | 0 | 58113379 | 169785856 | 58113379 | 3.12 | 3.12 | 129185214 | 113269374 | 129185214 | 53301376 |  |  | 12711569 | 12556729 | Se priorizó la conservación de las coberturas naturales en los nacimientos de agua mediante la plantación de 426 árboles. Se vincularon 5 predios al Ordenamiento Ambiental de Finca (OAF). Se realizaron 7 capacitaciones con la participación de 104 personas sobre buenas prácticas pecuarias, enfocadas en la sanidad y manejo del ordeño, manejo de residuos sólidos. Se realizaron 47 acompañamientos mediante el seguimiento a procesos de Ordenamiento Ambiental de Finca. Se realizó una reunión informativa el 28 de marzo, en la sede del salón comunal de Santana, con los beneficiarios del Acueducto veredal Aguasclaras, se realizaron tres mesas de Paisaje Sostenible | NA | NA | La ciudad avanza en la recuperación ambiental de las áreas protegidas con la gestión y el fortalecimiento del tejido social de la comunidad aledaña a estas áreas. De igual manera avanza en la protección y conservación las mismas con la formulación de planes de trabajo para los Parques Distritales Ecológicos de Montaña, con actividades orientadas al cumplimiento de los Planes de Manejo Ambiental- PMA. En las áreas protegidas que no cuentan con este instrumento, las acciones se han planteado teniendo en cuenta lo estipulado en el régimen de usos del Plan de Ordenamiento Territorial (POT). PS: Se vincularon 77 predios al proceso de Ordenamiento Ambiental de Finca (OAF), Se brindó acompañamiento a 188 predios, orientado a la implementación de estrategias sostenibles. Se realizaron 54 capacitaciones con la participación de 406 personas, en agroecología, buenas prácticas ambientales y el manejo adecuado de las fuentes hídricas. Se realizaron mesas sobre los PS. Se realizaron 433 actividades. Se organizaron 50 jornadas de trabajo, con la participación de la comunidad y plantación 1.939 árboles. PDEM: Se realizaron las siguientes acciones, 72.498 m2 de control de especies invasoras y/o exóticas, 8.468 kg de compost producido, huertas agroecológicas mantenidas, 193 Jornadas pedagógicas, talleres, capacitaciones, 16 jornadas de plantación, 59 Mesas de trabajo interinstitucional, 69 piezas informativas y divulgación elaboradas, 33 Jornada de avistamiento de aves comunitaria y ciencia ciudadana, 780 m2 de manejo integral de biomantos, 19.739 m2 mantenimiento de coberturas vegetales, 33 jornadas de recolección de residuos sólidos. 98.646 visitantes atendidos de enero a noviembre. RDH: En noviembre se registró incremento en 161 actividades realizadas correspondiente a un 43% respecto a lo programado. En total, en noviembre se llevaron a cabo 536 actividades, en las que participaron 23878 personas | https://drive.google.com/drive/u/1/folders/16VxjmEyQMAXIwYe0gKr9ffBteSf2TKFH | Sumapaz | N/A | N/A | N.A. | N.A. | POLITICAS 1. Para el Manejo del Suelo de Protección del Distrio Capital. 2. Gestión de la Conservación de la Biodiversidad. 3. Humedales del Distrito Capital. 4. Distrital de Espacio Público. 5. Distrital de Gestión del Riesgo. 6. Política Pública Distrital de HUmedales. 7. Nacional de Humedales interiores de Colombia. 8. Nacional para la Gestión Integral del Recurso Hídrico 9. Plan Distrital del Agua. 10. Plan Distirtal de Gestión del Riesgo y adaptación a la variabilidad y cambio climático. 11. Plan Ordenamiento Territorial POT. 12. Plan Nacional de Restauración Ecológica. 13. Política SINAP y Decreto 2372 de 2010. 14. Política Nacional para la Gestión integral de la Biodiversidad y sus ServiciosEcosistémicos PGIBSE |  |  | 1963 | 987 | 976 | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D
8086 | Áreas protegidas | 1 | FORMULAR IMPLEMENTAR Y HACER SEGUIMIENTO 100% LAS ACTIVIDADES DEFINIDAS EN LOS PLANES DE TRABAJO DE LOS RDH, PEDM Y PAISAJES SOSTENIBLES. | Constante | 253 | ESPECIAL | 81 PS Santa Librada Bolonia | 81 | 2025 | 11 | Noviembre | 3.28 | 141896783 | 3.28 | 0 | 58113371 | 169785845 | 58113371 | 3.28 | 3.28 | 129185219 | 113269378 | 129185219 | 53301381 |  |  | 12711564 | 12556726 | Se realizaron 15 visitas de verificación del estado de los predios y del estado del Paisaje Sostenible y se realizó una reunión con los propietarios para informar sobre el Paisaje Sostenible e invitarlos a participar en el Ordenamiento Ambiental de Finca (OAF). Asimismo, se realizaron dos reuniones con las administradoras del Parque Distrital Ecológico de Montaña (PDEM) Entrenubes para coordinar acciones dada la cercania del Paisaje con el PDEM Entrenubes | NA | NA | La ciudad avanza en la recuperación ambiental de las áreas protegidas con la gestión y el fortalecimiento del tejido social de la comunidad aledaña a estas áreas. De igual manera avanza en la protección y conservación las mismas con la formulación de planes de trabajo para los Parques Distritales Ecológicos de Montaña, con actividades orientadas al cumplimiento de los Planes de Manejo Ambiental- PMA. En las áreas protegidas que no cuentan con este instrumento, las acciones se han planteado teniendo en cuenta lo estipulado en el régimen de usos del Plan de Ordenamiento Territorial (POT). PS: Se vincularon 77 predios al proceso de Ordenamiento Ambiental de Finca (OAF), Se brindó acompañamiento a 188 predios, orientado a la implementación de estrategias sostenibles. Se realizaron 54 capacitaciones con la participación de 406 personas, en agroecología, buenas prácticas ambientales y el manejo adecuado de las fuentes hídricas. Se realizaron mesas sobre los PS. Se realizaron 433 actividades. Se organizaron 50 jornadas de trabajo, con la participación de la comunidad y plantación 1.939 árboles. PDEM: Se realizaron las siguientes acciones, 72.498 m2 de control de especies invasoras y/o exóticas, 8.468 kg de compost producido, huertas agroecológicas mantenidas, 193 Jornadas pedagógicas, talleres, capacitaciones, 16 jornadas de plantación, 59 Mesas de trabajo interinstitucional, 69 piezas informativas y divulgación elaboradas, 33 Jornada de avistamiento de aves comunitaria y ciencia ciudadana, 780 m2 de manejo integral de biomantos, 19.739 m2 mantenimiento de coberturas vegetales, 33 jornadas de recolección de residuos sólidos. 98.646 visitantes atendidos de enero a noviembre. RDH: En noviembre se registró incremento en 161 actividades realizadas correspondiente a un 43% respecto a lo programado. En total, en noviembre se llevaron a cabo 536 actividades, en las que participaron 23878 personas | https://drive.google.com/drive/u/1/folders/16VxjmEyQMAXIwYe0gKr9ffBteSf2TKFH | Usme | N/A | N/A | N.A. | N.A. | POLITICAS 1. Para el Manejo del Suelo de Protección del Distrio Capital. 2. Gestión de la Conservación de la Biodiversidad. 3. Humedales del Distrito Capital. 4. Distrital de Espacio Público. 5. Distrital de Gestión del Riesgo. 6. Política Pública Distrital de HUmedales. 7. Nacional de Humedales interiores de Colombia. 8. Nacional para la Gestión Integral del Recurso Hídrico 9. Plan Distrital del Agua. 10. Plan Distirtal de Gestión del Riesgo y adaptación a la variabilidad y cambio climático. 11. Plan Ordenamiento Territorial POT. 12. Plan Nacional de Restauración Ecológica. 13. Política SINAP y Decreto 2372 de 2010. 14. Política Nacional para la Gestión integral de la Biodiversidad y sus ServiciosEcosistémicos PGIBSE |  |  | 207498 | 102947 | 104551 | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D
8086 | Áreas protegidas | 1 | FORMULAR IMPLEMENTAR Y HACER SEGUIMIENTO 100% LAS ACTIVIDADES DEFINIDAS EN LOS PLANES DE TRABAJO DE LOS RDH, PEDM Y PAISAJES SOSTENIBLES. | Constante | 253 | ESPECIAL | 50 PEDM Entrenubes | 50 | 2025 | 12 | Diciembre | 3.12 | 18080659934 | 3.12 | 0 | 14917855452 | 169785856 | 14917855452 | 3.12 | 3.12 | 16015459960 | 15244797629 | 16015459960 | 14052330854 |  |  | 2065199974 | 2055702733 | Para el mes de reporte se ejecutaron 16 actividades dentro de las que se encuentran: Consolidación de base de datos de procesos de restauración ecológica realizada en el área protegida, informe de monitoreo de biodiversidad de fauna y flora del PDEM, gestión de presiones y amenazas del ecosistema, se realizó feria agroambiental dentro de la ejecución del cumpleaños del PDEM, actividades pedagógicas sobre la protección y biodiversidad, entre otros. | NA | NA | Para el mes de reporte se ejecutaron 16 actividades dentro de las que se encuentran: Consolidación de base de datos de procesos de restauración ecológica realizada en el área protegida, informe de monitoreo de biodiversidad de fauna y flora del PDEM, gestión de presiones y amenazas del ecosistema, se realizó feria agroambiental dentro de la ejecución del cumpleaños del PDEM, actividades pedagógicas sobre la protección y biodiversidad, entre otros. | https://drive.google.com/drive/u/1/folders/16VxjmEyQMAXIwYe0gKr9ffBteSf2TKFH | Usme, Rafael Uribe Uribe, San Cristobal | Diana Turbay, Marruecos, La Gloria, Los Libertadores, Danubio, Gran Yomasa, Alfonso Lopez, Ciudad Usme, La Flora y Paruqe Entrenubes | Nueva Esperanza (usme) El Refugio, Palermo, San Martin, Compostela II, Compostela III y I, San Ignacio,el Rosal, El porvenir I y II, Fiscala La Fortuna, Malvinas, Puerta al LLano, Rincón del Valle, Villa Diana, Alaska, Altos de Pino, Portal el Divino,Sierra Morena, Los Puentes, Arizona, BArcelona, Costa Rica, Diana Cultivos, Doña Liliana, El Bosque, Juan JOse Rondon, La MOrena I y II, la Paz, la Paz Cebadal, Puerto Rico, San Felipe, Villas del Eden, CAsa Loma, La Esmeralda, Portal II, San Isidro, Yomasita, Ayacucho, Duitama, El Paraiso, El progreso, El Triunfo, la Cabaña, la Esperanza, la Flora, la Marquesa, los Pinos, Nicaragua, Nuev San Martín de Loba, Villa Hermosa, Juan REy, Olivares, Barranquillita, Brasilia, Canada Guira, Danubio Azul, Nueva Roma, Nuevo Progreso, Las guacamayas, Molinos, Diana Turbay, La Belleza, La Peninsula, Nevado, Santa Marta, Tejares, VAlparaiso, Guacamayas, Manzanares, MOlinos II, Urbanización Cerros del Oriente I y II, Urb. San Cayetano, | Polígono establecido del área declarada del parque https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1rarhL7Pd1eJ4LS_ka9IKzmJ9JODDPvnC | 321 ha | SUELO DE PROTECCIÓN / BIDIVERSIDAD |  |  | 679210 | 336507 | 342703 | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D
8086 | Áreas protegidas | 1 | FORMULAR IMPLEMENTAR Y HACER SEGUIMIENTO 100% LAS ACTIVIDADES DEFINIDAS EN LOS PLANES DE TRABAJO DE LOS RDH, PEDM Y PAISAJES SOSTENIBLES. | Constante | 253 | ESPECIAL | 51 PEDM Serranía El Zuque | 51 | 2025 | 12 | Diciembre | 3.12 | 4226529048 | 3.12 | 0 | 3784466288 | 169785856 | 3784466288 | 3.12 | 3.12 | 3759140639 | 3578251167 | 3759140639 | 3298355971 |  |  | 467388409 | 465239029 | Para el mes de reporte se ejecutaron 15 actividades dentro de las que se encuentran: jornadas con la comunidad, recorridos ambientales, control de especies de rápido crecimiento, invasoras y/o exóticas, el cambio de cobertura con la plantación de herbáceas en 200 m2 con especies nativas como: Coralito (Nertera granadensis), Chorotico (Alonsoa meridionalis), Esterilla (Orthrosanthus chimboracensis), lupino rastrero (Lupinus sp), entre otros. | NA | NA | Para el mes de reporte se ejecutaron 15 actividades dentro de las que se encuentran: jornadas con la comunidad, recorridos ambientales, control de especies de rápido crecimiento, invasoras y/o exóticas, el cambio de cobertura con la plantación de herbáceas en 200 m2 con especies nativas como: Coralito (Nertera granadensis), Chorotico (Alonsoa meridionalis), Esterilla (Orthrosanthus chimboracensis), lupino rastrero (Lupinus sp), entre otros. | https://drive.google.com/drive/u/1/folders/16VxjmEyQMAXIwYe0gKr9ffBteSf2TKFH | San Cristobal | La Gloria, San Blas | Aguas Claras, Tibaque I, San Blas II, Los Alpes, Altos del Zipa, Ramjal, Moralba, Altos del Zuque, Quindío, Puente Colorao | Polígono establecido del área declarada del parque https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1rarhL7Pd1eJ4LS_ka9IKzmJ9JODDPvnC | 162,8 ha | SUELO DE PROTECCIÓN / BIDIVERSIDAD |  |  | 203239 | 97640 | 105599 | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D
8086 | Áreas protegidas | 1 | FORMULAR IMPLEMENTAR Y HACER SEGUIMIENTO 100% LAS ACTIVIDADES DEFINIDAS EN LOS PLANES DE TRABAJO DE LOS RDH, PEDM Y PAISAJES SOSTENIBLES. | Constante | 253 | ESPECIAL | 52 PEDM Mirador de los Nevados | 52 | 2025 | 12 | Diciembre | 3.12 | 4150874075 | 3.12 | 0 | 3712335062 | 169785856 | 3712335062 | 3.12 | 3.12 | 3670045323 | 3493443109 | 3670045323 | 3220181703 |  |  | 480828752 | 478617564 | Para el mes de reporte se ejecutaron 9 actividades dentro de las que se encuentran: Mantenimiento de arbolado en proceso de consolidación, jornadas de mantenimiento a procesos de huerta comunitaria, jornada de plantación, control de especies invasoras y/o exóticas, mantenimiento de jardineras, producción de compost entre otros. | NA | NA | Para el mes de reporte se ejecutaron 9 actividades dentro de las que se encuentran: Mantenimiento de arbolado en proceso de consolidación, jornadas de mantenimiento a procesos de huerta comunitaria, jornada de plantación, control de especies invasoras y/o exóticas, mantenimiento de jardineras, producción de compost entre otros. | https://drive.google.com/drive/u/1/folders/16VxjmEyQMAXIwYe0gKr9ffBteSf2TKFH | Suba | Suba | Suba Cerros, Suba Urbano | Polígono establecido del área declarada del parque https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1rarhL7Pd1eJ4LS_ka9IKzmJ9JODDPvnC | 6,2 ha | SUELO DE PROTECCIÓN / BIDIVERSIDAD |  |  | 189646 | 88947 | 100699 | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D
8086 | Áreas protegidas | 1 | FORMULAR IMPLEMENTAR Y HACER SEGUIMIENTO 100% LAS ACTIVIDADES DEFINIDAS EN LOS PLANES DE TRABAJO DE LOS RDH, PEDM Y PAISAJES SOSTENIBLES. | Constante | 253 | ESPECIAL | 53 PEDM Soratama | 53 | 2025 | 12 | Diciembre | 3.12 | 3751440930 | 3.12 | 0 | 3411847458 | 169785856 | 3411847458 | 3.12 | 3.12 | 3329851523 | 3169619401 | 3329851523 | 2921687882 |  |  | 421589407 | 419650643 | Para el mes de reporte se ejecutaron 10 actividades dentro de las que se encuentran: jornada de plantación con comunidad, reporte de procesos de compostaje, recolección de residuos sólidos, jornada de avistamiento de aves, entre otros. | NA | NA | Para el mes de reporte se ejecutaron 10 actividades dentro de las que se encuentran: jornada de plantación con comunidad, reporte de procesos de compostaje, recolección de residuos sólidos, jornada de avistamiento de aves, entre otros. | https://drive.google.com/drive/u/1/folders/16VxjmEyQMAXIwYe0gKr9ffBteSf2TKFH | Usaquén | San Cristóbal Norte | Soratama, Barrancas Oriental Rural y La Cita | Polígono establecido del área declarada del parque https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1rarhL7Pd1eJ4LS_ka9IKzmJ9JODDPvnC | 6,01 ha | SUELO DE PROTECCIÓN / BIDIVERSIDAD |  |  | 73725 | 34887 | 38838 | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D
8086 | Áreas protegidas | 1 | FORMULAR IMPLEMENTAR Y HACER SEGUIMIENTO 100% LAS ACTIVIDADES DEFINIDAS EN LOS PLANES DE TRABAJO DE LOS RDH, PEDM Y PAISAJES SOSTENIBLES. | Constante | 253 | ESPECIAL | 54 PEDM Sierras del Chicó | 54 | 2025 | 12 | Diciembre | 3.12 | 227773727 | 3.12 | 0 | 538213795 | 169785856 | 538213795 | 3.12 | 3.12 | 206389325 | 196457891 | 206389325 | 181090714 |  |  | 21384402 | 21286061 | Para el mes de reporte se ejecutó 1 actividad que consistió en una mesa de trabajo con los propietarios de los predios privados que conforman el área protegida para presentar las acciones desarrolladas en el PDEM con la autorización de ellos y para presentar las alternativas de compra y acuerdo de conservación. | NA | NA | Para el mes de reporte se ejecutó 1 actividad que consistió en una mesa de trabajo con los propietarios de los predios privados que conforman el área protegida para presentar las acciones desarrolladas en el PDEM con la autorización de ellos y para presentar las alternativas de compra y acuerdo de conservación. | https://drive.google.com/drive/u/1/folders/16VxjmEyQMAXIwYe0gKr9ffBteSf2TKFH | Chapinero | El refugio | Seminario | Polígono establecido del área declarada del parque | 18,29 ha | SUELO DE PROTECCIÓN / BIDIVERSIDAD |  |  | 42102 | 19043 | 23059 | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D
8086 | Áreas protegidas | 1 | FORMULAR IMPLEMENTAR Y HACER SEGUIMIENTO 100% LAS ACTIVIDADES DEFINIDAS EN LOS PLANES DE TRABAJO DE LOS RDH, PEDM Y PAISAJES SOSTENIBLES. | Constante | 253 | ESPECIAL | 55 PEDM Cerro Seco | 55 | 2025 | 12 | Diciembre | 3.12 | 238604562 | 3.12 | 0 | 547842129 | 169785856 | 547842129 | 3.12 | 3.12 | 216017658 | 205622910 | 216017658 | 189538834 |  |  | 22586904 | 22483034 | Para el mes de reporte se ejecutaron 7 actividades dentro de las que se encuentran: Actualización de las gestiones para el saneamiento predial del PDEM, reunión con comunidad para temas relacionados al área protegida, para la gestión integral del área protegida, reporte y gestión de tensionantes socioambientales, se adelantó en la construcción del documento de plan de gestión del riesgo, entre otros. | NA | NA | Para el mes de reporte se ejecutaron 7 actividades dentro de las que se encuentran: Actualización de las gestiones para el saneamiento predial del PDEM, reunión con comunidad para temas relacionados al área protegida, para la gestión integral del área protegida, reporte y gestión de tensionantes socioambientales, se adelantó en la construcción del documento de plan de gestión del riesgo, entre otros. | https://drive.google.com/drive/u/1/folders/16VxjmEyQMAXIwYe0gKr9ffBteSf2TKFH | Ciudad Bolivar | Jerusalem | Potosi, Arbolizadora Alta | Polígono establecido del área declarada del parque | 199,03 ha | SUELO DE PROTECCIÓN / BIDIVERSIDAD |  |  | 103896 | 51838 | 52058 | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D
8086 | Áreas protegidas | 1 | FORMULAR IMPLEMENTAR Y HACER SEGUIMIENTO 100% LAS ACTIVIDADES DEFINIDAS EN LOS PLANES DE TRABAJO DE LOS RDH, PEDM Y PAISAJES SOSTENIBLES. | Constante | 253 | ESPECIAL | 56 PEDM Cerro de la Conejera | 56 | 2025 | 12 | Diciembre | 3.12 | 1974436014 | 3.12 | 0 | 1920733330 | 169785856 | 1920733330 | 3.12 | 3.12 | 1759289675 | 1674632832 | 1759289675 | 1543640997 |  |  | 215146339 | 214156945 | Para el mes de reporte no se proyectaron actividades a desarrollar | NA | NA | Para el mes de reporte no se proyectaron actividades a desarrollar | https://drive.google.com/drive/u/1/folders/16VxjmEyQMAXIwYe0gKr9ffBteSf2TKFH | Suba | Casa Blanca Suba, San José de Bavaria, La Academia | Delmonte, Vereda suba Cerros II, San José de Bavaría, Mirandela, Casablanca Suba I | Polígono establecido del área declarada del parque | 193,09 ha | SUELO DE PROTECCIÓN / BIDIVERSIDAD |  |  | 121971 | 56720 | 65251 | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D
8086 | Áreas protegidas | 1 | FORMULAR IMPLEMENTAR Y HACER SEGUIMIENTO 100% LAS ACTIVIDADES DEFINIDAS EN LOS PLANES DE TRABAJO DE LOS RDH, PEDM Y PAISAJES SOSTENIBLES. | Constante | 253 | ESPECIAL | 57 PEDM Cerro de Torca | 57 | 2025 | 12 | Diciembre | 3.12 | 227773727 | 3.12 | 0 | 538213795 | 169785856 | 538213795 | 3.12 | 3.12 | 206389325 | 196457891 | 206389325 | 181090714 |  |  | 21384402 | 21286061 | Para el mes de reporte se ejecutó 1 actividad que consistió en ajustar y enviar la propuesta de acuerdo de conservación a los propietarios para la revisión de las cláusulas y proyectos sugeridos para intervención de esta área protegida. | NA | NA | Para el mes de reporte se ejecutó 1 actividad que consistió en ajustar y enviar la propuesta de acuerdo de conservación a los propietarios para la revisión de las cláusulas y proyectos sugeridos para intervención de esta área protegida. | https://drive.google.com/drive/u/1/folders/16VxjmEyQMAXIwYe0gKr9ffBteSf2TKFH | Usaquén | Paseo de los Libertadores | Torca I | Polígono establecido del área declarada del parque | 22,03 ha | SUELO DE PROTECCIÓN / BIDIVERSIDAD |  |  | 2715 | 1320 | 1395 | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D
8086 | Áreas protegidas | 1 | FORMULAR IMPLEMENTAR Y HACER SEGUIMIENTO 100% LAS ACTIVIDADES DEFINIDAS EN LOS PLANES DE TRABAJO DE LOS RDH, PEDM Y PAISAJES SOSTENIBLES. | Constante | 253 | ESPECIAL | 58 RDH Humedal el Burro | 58 | 2025 | 12 | Diciembre | 3.12 | 699974729 | 3.12 | 0 | 507411131 | 169785856 | 507411131 | 3.12 | 3.12 | 609251641 | 579934513 | 609251641 | 534571324 |  |  | 90723088 | 90305879 | A diciembre se han realizado 303 actividades en el humedal reportadas en el plan de trabajo para el periodo 2025-II con la participación de 3517 personas, estas acciones se desarrollan para la implementación de las 5 estrategias de la Política de Humedales del Distrito entre las actividades realizadas se destacan en la estrategia Investigación y Monitoreo Comunitario: los monitoreo comunitario, monitoreos de biodiversidad y las actividades para el desarrollo de investigaciones académicas y ciudadanas, en la estrategia de educación, participación y comunicación se destacan actividades enfocadas a la educación comunitaria con Intercambio de saberes, acciones pedagógicas, apoyo a Proyectos Educativos Ambientales Escolares, apoyo a Proyectos Ciudadanos de Educación Ambiental, eventos representativos o de impacto, gestion socioambiental y de gobernanza, jornadas de apropiación, mesa territorial, plan Padrino Verde, procesos de formación, recorridos interpretativos, en la estrategia Restauración, Compensación y recuperación la administración del humedal realiza visitas de campo para apoyar el control que realizan otras dependencias de la secretaria, actividades de restauración y manejo de coberturas y conectividad ecológica - ecosistémica, jornadas de plantación, de enriquecimiento, de riego, jornadas de limpieza y operativos de recuperación de espacio público natural, seguimiento y alerta temprana para el control de factores tensionantes así como el reportes de gestión a factores tensionantes y el seguimiento de Unidades productivas donde tenemos especies de flora nativa delos humedales desde semilla hasta su crecimiento para luego plantar en actividades de restauración ecológica en humedales, en cuanto a la estrategia Manejo y Uso sostenible: se realizaron actividades para el seguimiento al mantenimiento en franja terrestre del humedal, verificación del correcto mantenimiento realizado en el cuerpo de agua, así como el seguimiento a la implementación del Plan de manejo del humedal y a las acciones de Vigilancia y Seguridad para conservación del humedal por último en la estrategia Gestión Interinstitucional la administración del humedal participa en espacios locales donde se planifican acciones interinstitucional que mitiguen los tensionantes de origen antrópico hacia el humedal, así como la planificación de actividades que promueven el conocimiento, cuidado y aprovechamiento del humedal como un área pasiva de contemplación. | NA | NA | A diciembre se han realizado 303 actividades en el humedal reportadas en el plan de trabajo para el periodo 2025-II con la participación de 3517 personas, estas acciones se desarrollan para la implementación de las 5 estrategias de la Política de Humedales del Distrito entre las actividades realizadas se destacan en la estrategia Investigación y Monitoreo Comunitario: los monitoreo comunitario, monitoreos de biodiversidad y las actividades para el desarrollo de investigaciones académicas y ciudadanas, en la estrategia de educación, participación y comunicación se destacan actividades enfocadas a la educación comunitaria con Intercambio de saberes, acciones pedagógicas, apoyo a Proyectos Educativos Ambientales Escolares, apoyo a Proyectos Ciudadanos de Educación Ambiental, eventos representativos o de impacto, gestion socioambiental y de gobernanza, jornadas de apropiación, mesa territorial, plan Padrino Verde, procesos de formación, recorridos interpretativos, en la estrategia Restauración, Compensación y recuperación la administración del humedal realiza visitas de campo para apoyar el control que realizan otras dependencias de la secretaria, actividades de restauración y manejo de coberturas y conectividad ecológica - ecosistémica, jornadas de plantación, de enriquecimiento, de riego, jornadas de limpieza y operativos de recuperación de espacio público natural, seguimiento y alerta temprana para el control de factores tensionantes así como el reportes de gestión a factores tensionantes y el seguimiento de Unidades productivas donde tenemos especies de flora nativa delos humedales desde semilla hasta su crecimiento para luego plantar en actividades de restauración ecológica en humedales, en cuanto a la estrategia Manejo y Uso sostenible: se realizaron actividades para el seguimiento al mantenimiento en franja terrestre del humedal, verificación del correcto mantenimiento realizado en el cuerpo de agua, así como el seguimiento a la implementación del Plan de manejo del humedal y a las acciones de Vigilancia y Seguridad para conservación del humedal por último en la estrategia Gestión Interinstitucional la administración del humedal participa en espacios locales donde se planifican acciones interinstitucional que mitiguen los tensionantes de origen antrópico hacia el humedal, así como la planificación de actividades que promueven el conocimiento, cuidado y aprovechamiento del humedal como un área pasiva de contemplación. | https://drive.google.com/drive/u/1/folders/16VxjmEyQMAXIwYe0gKr9ffBteSf2TKFH | Kennedy | Castilla, Calandaima | Valladolit, Castilla, Monterrey, Villa Mariana, Villa Castilla, Pio XII, Nuevo Techo, El Condado, Tintala, Nueva Castilla, Villa Mejia | Polígono establecido del área declarada del parque https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1rarhL7Pd1eJ4LS_ka9IKzmJ9JODDPvnC | UPZ Aledañas | POLITICAS 1. Para el Manejo del Suelo de Protección del Distrio Capital. 2. Gestión de la Conservación de la Biodiversidad. 3. Humedales del Distrito Capital. 4. Distrital de Espacio Público. 5. Distrital de Gestión del Riesgo. 6. Política Pública Distrital de HUmedales. 7. Nacional de Humedales interiores de Colombia. 8. Nacional para la Gestión Integral del Recurso Hídrico 9. Plan Distrital del Agua. 10. Plan Distirtal de Gestión del Riesgo y adaptación a la variabilidad y cambio climático. 11. Plan Ordenamiento Territorial POT. 12. Plan Nacional de Restauración Ecológica. 13. Política SINAP y Decreto 2372 de 2010. 14. Política Nacional para la Gestión integral de la Biodiversidad y sus ServiciosEcosistémicos PGIBSE |  |  | 277900 | 133375 | 144525 | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D
8086 | Áreas protegidas | 1 | FORMULAR IMPLEMENTAR Y HACER SEGUIMIENTO 100% LAS ACTIVIDADES DEFINIDAS EN LOS PLANES DE TRABAJO DE LOS RDH, PEDM Y PAISAJES SOSTENIBLES. | Constante | 253 | ESPECIAL | 59 RDH Humedal Vaca | 59 | 2025 | 12 | Diciembre | 3.12 | 614804672 | 3.12 | 0 | 433728881 | 169785856 | 433728881 | 3.12 | 3.12 | 535569788 | 509798223 | 535569788 | 469921181 |  |  | 79234884 | 78870506 | A diciembre se han realizado 578 actividades en el humedal reportadas en el plan de trabajo para el periodo 2025-II con la participación de 10709 personas, estas acciones se desarrollan para la implementación de las 5 estrategias de la Política de Humedales del Distrito entre las actividades realizadas se destacan en la estrategia Investigación y Monitoreo Comunitario: los monitoreo comunitario, monitoreos de biodiversidad y las actividades para el desarrollo de investigaciones académicas y ciudadanas, en la estrategia de educación, participación y comunicación se destacan actividades enfocadas a la educación comunitaria con Intercambio de saberes, acciones pedagógicas, apoyo a Proyectos Educativos Ambientales Escolares, apoyo a Proyectos Ciudadanos de Educación Ambiental, eventos representativos o de impacto, gestion socioambiental y de gobernanza, jornadas de apropiación, mesa territorial, plan Padrino Verde, procesos de formación, recorridos interpretativos, en la estrategia Restauración, Compensación y recuperación la administración del humedal realiza visitas de campo para apoyar el control que realizan otras dependencias de la secretaria, actividades de restauración y manejo de coberturas y conectividad ecológica - ecosistémica, jornadas de plantación, de enriquecimiento, de riego, jornadas de limpieza y operativos de recuperación de espacio público natural, seguimiento y alerta temprana para el control de factores tensionantes así como el reportes de gestión a factores tensionantes y el seguimiento de Unidades productivas donde tenemos especies de flora nativa delos humedales desde semilla hasta su crecimiento para luego plantar en actividades de restauración ecológica en humedales, en cuanto a la estrategia Manejo y Uso sostenible: se realizaron actividades para el seguimiento al mantenimiento en franja terrestre del humedal, verificación del correcto mantenimiento realizado en el cuerpo de agua, así como el seguimiento a la implementación del Plan de manejo del humedal y a las acciones de Vigilancia y Seguridad para conservación del humedal por último en la estrategia Gestión Interinstitucional la administración del humedal participa en espacios locales donde se planifican acciones interinstitucional que mitiguen los tensionantes de origen antrópico hacia el humedal, así como la planificación de actividades que promueven el conocimiento, cuidado y aprovechamiento del humedal como un área pasiva de contemplación. | NA | NA | A diciembre se han realizado 578 actividades en el humedal reportadas en el plan de trabajo para el periodo 2025-II con la participación de 10709 personas, estas acciones se desarrollan para la implementación de las 5 estrategias de la Política de Humedales del Distrito entre las actividades realizadas se destacan en la estrategia Investigación y Monitoreo Comunitario: los monitoreo comunitario, monitoreos de biodiversidad y las actividades para el desarrollo de investigaciones académicas y ciudadanas, en la estrategia de educación, participación y comunicación se destacan actividades enfocadas a la educación comunitaria con Intercambio de saberes, acciones pedagógicas, apoyo a Proyectos Educativos Ambientales Escolares, apoyo a Proyectos Ciudadanos de Educación Ambiental, eventos representativos o de impacto, gestion socioambiental y de gobernanza, jornadas de apropiación, mesa territorial, plan Padrino Verde, procesos de formación, recorridos interpretativos, en la estrategia Restauración, Compensación y recuperación la administración del humedal realiza visitas de campo para apoyar el control que realizan otras dependencias de la secretaria, actividades de restauración y manejo de coberturas y conectividad ecológica - ecosistémica, jornadas de plantación, de enriquecimiento, de riego, jornadas de limpieza y operativos de recuperación de espacio público natural, seguimiento y alerta temprana para el control de factores tensionantes así como el reportes de gestión a factores tensionantes y el seguimiento de Unidades productivas donde tenemos especies de flora nativa delos humedales desde semilla hasta su crecimiento para luego plantar en actividades de restauración ecológica en humedales, en cuanto a la estrategia Manejo y Uso sostenible: se realizaron actividades para el seguimiento al mantenimiento en franja terrestre del humedal, verificación del correcto mantenimiento realizado en el cuerpo de agua, así como el seguimiento a la implementación del Plan de manejo del humedal y a las acciones de Vigilancia y Seguridad para conservación del humedal por último en la estrategia Gestión Interinstitucional la administración del humedal participa en espacios locales donde se planifican acciones interinstitucional que mitiguen los tensionantes de origen antrópico hacia el humedal, así como la planificación de actividades que promueven el conocimiento, cuidado y aprovechamiento del humedal como un área pasiva de contemplación. | https://drive.google.com/drive/u/1/folders/16VxjmEyQMAXIwYe0gKr9ffBteSf2TKFH | Kennedy | Corabastos | El Amaparo, Cañizares, Villa Nelly, Villa de la Torre, Villa Emilia | Polígono establecido del área declarada del parque https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1rarhL7Pd1eJ4LS_ka9IKzmJ9JODDPvnC | UPZ Aledañas | POLITICAS 1. Para el Manejo del Suelo de Protección del Distrio Capital. 2. Gestión de la Conservación de la Biodiversidad. 3. Humedales del Distrito Capital. 4. Distrital de Espacio Público. 5. Distrital de Gestión del Riesgo. 6. Política Pública Distrital de HUmedales. 7. Nacional de Humedales interiores de Colombia. 8. Nacional para la Gestión Integral del Recurso Hídrico 9. Plan Distrital del Agua. 10. Plan Distirtal de Gestión del Riesgo y adaptación a la variabilidad y cambio climático. 11. Plan Ordenamiento Territorial POT. 12. Plan Nacional de Restauración Ecológica. 13. Política SINAP y Decreto 2372 de 2010. 14. Política Nacional para la Gestión integral de la Biodiversidad y sus ServiciosEcosistémicos PGIBSE |  |  | 56072 | 28300 | 27772 | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D
8086 | Áreas protegidas | 1 | FORMULAR IMPLEMENTAR Y HACER SEGUIMIENTO 100% LAS ACTIVIDADES DEFINIDAS EN LOS PLANES DE TRABAJO DE LOS RDH, PEDM Y PAISAJES SOSTENIBLES. | Constante | 253 | ESPECIAL | 60 Humedal Techo | 60 | 2025 | 12 | Diciembre | 3.12 | 620289326 | 3.12 | 0 | 433728881 | 169785856 | 433728881 | 3.12 | 3.12 | 535569788 | 509798223 | 535569788 | 469921181 |  |  | 84719538 | 84329938 | A diciembre se han realizado 313 actividades en el humedal reportadas en el plan de trabajo para el periodo 2025-II con la participación de 3870 personas, estas acciones se desarrollan para la implementación de las 5 estrategias de la Política de Humedales del Distrito entre las actividades realizadas se destacan en la estrategia Investigación y Monitoreo Comunitario: los monitoreo comunitario, monitoreos de biodiversidad y las actividades para el desarrollo de investigaciones académicas y ciudadanas, en la estrategia de educación, participación y comunicación se destacan actividades enfocadas a la educación comunitaria con Intercambio de saberes, acciones pedagógicas, apoyo a Proyectos Educativos Ambientales Escolares, apoyo a Proyectos Ciudadanos de Educación Ambiental, eventos representativos o de impacto, gestion socioambiental y de gobernanza, jornadas de apropiación, mesa territorial, plan Padrino Verde, procesos de formación, recorridos interpretativos, en la estrategia Restauración, Compensación y recuperación la administración del humedal realiza visitas de campo para apoyar el control que realizan otras dependencias de la secretaria, actividades de restauración y manejo de coberturas y conectividad ecológica - ecosistémica, jornadas de plantación, de enriquecimiento, de riego, jornadas de limpieza y operativos de recuperación de espacio público natural, seguimiento y alerta temprana para el control de factores tensionantes así como el reportes de gestión a factores tensionantes y el seguimiento de Unidades productivas donde tenemos especies de flora nativa delos humedales desde semilla hasta su crecimiento para luego plantar en actividades de restauración ecológica en humedales, en cuanto a la estrategia Manejo y Uso sostenible: se realizaron actividades para el seguimiento al mantenimiento en franja terrestre del humedal, verificación del correcto mantenimiento realizado en el cuerpo de agua, así como el seguimiento a la implementación del Plan de manejo del humedal y a las acciones de Vigilancia y Seguridad para conservación del humedal por último en la estrategia Gestión Interinstitucional la administración del humedal participa en espacios locales donde se planifican acciones interinstitucional que mitiguen los tensionantes de origen antrópico hacia el humedal, así como la planificación de actividades que promueven el conocimiento, cuidado y aprovechamiento del humedal como un área pasiva de contemplación. | NA | NA | A diciembre se han realizado 313 actividades en el humedal reportadas en el plan de trabajo para el periodo 2025-II con la participación de 3870 personas, estas acciones se desarrollan para la implementación de las 5 estrategias de la Política de Humedales del Distrito entre las actividades realizadas se destacan en la estrategia Investigación y Monitoreo Comunitario: los monitoreo comunitario, monitoreos de biodiversidad y las actividades para el desarrollo de investigaciones académicas y ciudadanas, en la estrategia de educación, participación y comunicación se destacan actividades enfocadas a la educación comunitaria con Intercambio de saberes, acciones pedagógicas, apoyo a Proyectos Educativos Ambientales Escolares, apoyo a Proyectos Ciudadanos de Educación Ambiental, eventos representativos o de impacto, gestion socioambiental y de gobernanza, jornadas de apropiación, mesa territorial, plan Padrino Verde, procesos de formación, recorridos interpretativos, en la estrategia Restauración, Compensación y recuperación la administración del humedal realiza visitas de campo para apoyar el control que realizan otras dependencias de la secretaria, actividades de restauración y manejo de coberturas y conectividad ecológica - ecosistémica, jornadas de plantación, de enriquecimiento, de riego, jornadas de limpieza y operativos de recuperación de espacio público natural, seguimiento y alerta temprana para el control de factores tensionantes así como el reportes de gestión a factores tensionantes y el seguimiento de Unidades productivas donde tenemos especies de flora nativa delos humedales desde semilla hasta su crecimiento para luego plantar en actividades de restauración ecológica en humedales, en cuanto a la estrategia Manejo y Uso sostenible: se realizaron actividades para el seguimiento al mantenimiento en franja terrestre del humedal, verificación del correcto mantenimiento realizado en el cuerpo de agua, así como el seguimiento a la implementación del Plan de manejo del humedal y a las acciones de Vigilancia y Seguridad para conservación del humedal por último en la estrategia Gestión Interinstitucional la administración del humedal participa en espacios locales donde se planifican acciones interinstitucional que mitiguen los tensionantes de origen antrópico hacia el humedal, así como la planificación de actividades que promueven el conocimiento, cuidado y aprovechamiento del humedal como un área pasiva de contemplación. | https://drive.google.com/drive/u/1/folders/16VxjmEyQMAXIwYe0gKr9ffBteSf2TKFH | Kennedy | Castilla | El Amaparo, Cañizares, Villa Nelly, Villa de la Torre, Villa Emilia, Favidi, Visión Colombia, Parques de Castilla, Lagos de Castilla, Valladolid | Polígono establecido del área declarada del parque https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1rarhL7Pd1eJ4LS_ka9IKzmJ9JODDPvnC | UPZ Aledañas | POLITICAS 1. Para el Manejo del Suelo de Protección del Distrio Capital. 2. Gestión de la Conservación de la Biodiversidad. 3. Humedales del Distrito Capital. 4. Distrital de Espacio Público. 5. Distrital de Gestión del Riesgo. 6. Política Pública Distrital de HUmedales. 7. Nacional de Humedales interiores de Colombia. 8. Nacional para la Gestión Integral del Recurso Hídrico 9. Plan Distrital del Agua. 10. Plan Distirtal de Gestión del Riesgo y adaptación a la variabilidad y cambio climático. 11. Plan Ordenamiento Territorial POT. 12. Plan Nacional de Restauración Ecológica. 13. Política SINAP y Decreto 2372 de 2010. 14. Política Nacional para la Gestión integral de la Biodiversidad y sus ServiciosEcosistémicos PGIBSE |  |  | 141924 | 68238 | 73686 | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D
8086 | Áreas protegidas | 1 | FORMULAR IMPLEMENTAR Y HACER SEGUIMIENTO 100% LAS ACTIVIDADES DEFINIDAS EN LOS PLANES DE TRABAJO DE LOS RDH, PEDM Y PAISAJES SOSTENIBLES. | Constante | 253 | ESPECIAL | 61 Humedal Tibanica | 61 | 2025 | 12 | Diciembre | 3.12 | 613033614 | 3.12 | 0 | 433728881 | 169785856 | 433728881 | 3.12 | 3.12 | 535569788 | 509798223 | 535569788 | 469921181 |  |  | 77463826 | 77107593 | A diciembre se han realizado 414 actividades en el humedal reportadas en el plan de trabajo para el periodo 2025-II con la participación de 6737 personas, estas acciones se desarrollan para la implementación de las 5 estrategias de la Política de Humedales del Distrito entre las actividades realizadas se destacan en la estrategia Investigación y Monitoreo Comunitario: los monitoreo comunitario, monitoreos de biodiversidad y las actividades para el desarrollo de investigaciones académicas y ciudadanas, en la estrategia de educación, participación y comunicación se destacan actividades enfocadas a la educación comunitaria con Intercambio de saberes, acciones pedagógicas, apoyo a Proyectos Educativos Ambientales Escolares, apoyo a Proyectos Ciudadanos de Educación Ambiental, eventos representativos o de impacto, gestion socioambiental y de gobernanza, jornadas de apropiación, mesa territorial, plan Padrino Verde, procesos de formación, recorridos interpretativos, en la estrategia Restauración, Compensación y recuperación la administración del humedal realiza visitas de campo para apoyar el control que realizan otras dependencias de la secretaria, actividades de restauración y manejo de coberturas y conectividad ecológica - ecosistémica, jornadas de plantación, de enriquecimiento, de riego, jornadas de limpieza y operativos de recuperación de espacio público natural, seguimiento y alerta temprana para el control de factores tensionantes así como el reportes de gestión a factores tensionantes y el seguimiento de Unidades productivas donde tenemos especies de flora nativa delos humedales desde semilla hasta su crecimiento para luego plantar en actividades de restauración ecológica en humedales, en cuanto a la estrategia Manejo y Uso sostenible: se realizaron actividades para el seguimiento al mantenimiento en franja terrestre del humedal, verificación del correcto mantenimiento realizado en el cuerpo de agua, así como el seguimiento a la implementación del Plan de manejo del humedal y a las acciones de Vigilancia y Seguridad para conservación del humedal por último en la estrategia Gestión Interinstitucional la administración del humedal participa en espacios locales donde se planifican acciones interinstitucional que mitiguen los tensionantes de origen antrópico hacia el humedal, así como la planificación de actividades que promueven el conocimiento, cuidado y aprovechamiento del humedal como un área pasiva de contemplación. | NA | NA | A diciembre se han realizado 414 actividades en el humedal reportadas en el plan de trabajo para el periodo 2025-II con la participación de 6737 personas, estas acciones se desarrollan para la implementación de las 5 estrategias de la Política de Humedales del Distrito entre las actividades realizadas se destacan en la estrategia Investigación y Monitoreo Comunitario: los monitoreo comunitario, monitoreos de biodiversidad y las actividades para el desarrollo de investigaciones académicas y ciudadanas, en la estrategia de educación, participación y comunicación se destacan actividades enfocadas a la educación comunitaria con Intercambio de saberes, acciones pedagógicas, apoyo a Proyectos Educativos Ambientales Escolares, apoyo a Proyectos Ciudadanos de Educación Ambiental, eventos representativos o de impacto, gestion socioambiental y de gobernanza, jornadas de apropiación, mesa territorial, plan Padrino Verde, procesos de formación, recorridos interpretativos, en la estrategia Restauración, Compensación y recuperación la administración del humedal realiza visitas de campo para apoyar el control que realizan otras dependencias de la secretaria, actividades de restauración y manejo de coberturas y conectividad ecológica - ecosistémica, jornadas de plantación, de enriquecimiento, de riego, jornadas de limpieza y operativos de recuperación de espacio público natural, seguimiento y alerta temprana para el control de factores tensionantes así como el reportes de gestión a factores tensionantes y el seguimiento de Unidades productivas donde tenemos especies de flora nativa delos humedales desde semilla hasta su crecimiento para luego plantar en actividades de restauración ecológica en humedales, en cuanto a la estrategia Manejo y Uso sostenible: se realizaron actividades para el seguimiento al mantenimiento en franja terrestre del humedal, verificación del correcto mantenimiento realizado en el cuerpo de agua, así como el seguimiento a la implementación del Plan de manejo del humedal y a las acciones de Vigilancia y Seguridad para conservación del humedal por último en la estrategia Gestión Interinstitucional la administración del humedal participa en espacios locales donde se planifican acciones interinstitucional que mitiguen los tensionantes de origen antrópico hacia el humedal, así como la planificación de actividades que promueven el conocimiento, cuidado y aprovechamiento del humedal como un área pasiva de contemplación. | https://drive.google.com/drive/u/1/folders/16VxjmEyQMAXIwYe0gKr9ffBteSf2TKFH | Bosa | Bosa Cental | Manzanares, San Pablo, Laureles | Polígono establecido del área declarada del parque https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1rarhL7Pd1eJ4LS_ka9IKzmJ9JODDPvnC | UPZ Aledañas | POLITICAS 1. Para el Manejo del Suelo de Protección del Distrio Capital. 2. Gestión de la Conservación de la Biodiversidad. 3. Humedales del Distrito Capital. 4. Distrital de Espacio Público. 5. Distrital de Gestión del Riesgo. 6. Política Pública Distrital de HUmedales. 7. Nacional de Humedales interiores de Colombia. 8. Nacional para la Gestión Integral del Recurso Hídrico 9. Plan Distrital del Agua. 10. Plan Distirtal de Gestión del Riesgo y adaptación a la variabilidad y cambio climático. 11. Plan Ordenamiento Territorial POT. 12. Plan Nacional de Restauración Ecológica. 13. Política SINAP y Decreto 2372 de 2010. 14. Política Nacional para la Gestión integral de la Biodiversidad y sus ServiciosEcosistémicos PGIBSE |  |  | 237736 | 114561 | 123175 | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D
8086 | Áreas protegidas | 1 | FORMULAR IMPLEMENTAR Y HACER SEGUIMIENTO 100% LAS ACTIVIDADES DEFINIDAS EN LOS PLANES DE TRABAJO DE LOS RDH, PEDM Y PAISAJES SOSTENIBLES. | Constante | 253 | ESPECIAL | 62 Humedal Capellanía | 62 | 2025 | 12 | Diciembre | 3.12 | 617186558 | 3.12 | 0 | 433728881 | 169785856 | 433728881 | 3.12 | 3.12 | 535569788 | 509798223 | 535569788 | 469921181 |  |  | 81616770 | 81241439 | A diciembre se han realizado 322 actividades en el humedal reportadas en el plan de trabajo para el periodo 2025-II con la participación de 4114 personas, estas acciones se desarrollan para la implementación de las 5 estrategias de la Política de Humedales del Distrito entre las actividades realizadas se destacan en la estrategia Investigación y Monitoreo Comunitario: los monitoreo comunitario, monitoreos de biodiversidad y las actividades para el desarrollo de investigaciones académicas y ciudadanas, en la estrategia de educación, participación y comunicación se destacan actividades enfocadas a la educación comunitaria con Intercambio de saberes, acciones pedagógicas, apoyo a Proyectos Educativos Ambientales Escolares, apoyo a Proyectos Ciudadanos de Educación Ambiental, eventos representativos o de impacto, gestion socioambiental y de gobernanza, jornadas de apropiación, mesa territorial, plan Padrino Verde, procesos de formación, recorridos interpretativos, en la estrategia Restauración, Compensación y recuperación la administración del humedal realiza visitas de campo para apoyar el control que realizan otras dependencias de la secretaria, actividades de restauración y manejo de coberturas y conectividad ecológica - ecosistémica, jornadas de plantación, de enriquecimiento, de riego, jornadas de limpieza y operativos de recuperación de espacio público natural, seguimiento y alerta temprana para el control de factores tensionantes así como el reportes de gestión a factores tensionantes y el seguimiento de Unidades productivas donde tenemos especies de flora nativa delos humedales desde semilla hasta su crecimiento para luego plantar en actividades de restauración ecológica en humedales, en cuanto a la estrategia Manejo y Uso sostenible: se realizaron actividades para el seguimiento al mantenimiento en franja terrestre del humedal, verificación del correcto mantenimiento realizado en el cuerpo de agua, así como el seguimiento a la implementación del Plan de manejo del humedal y a las acciones de Vigilancia y Seguridad para conservación del humedal por último en la estrategia Gestión Interinstitucional la administración del humedal participa en espacios locales donde se planifican acciones interinstitucional que mitiguen los tensionantes de origen antrópico hacia el humedal, así como la planificación de actividades que promueven el conocimiento, cuidado y aprovechamiento del humedal como un área pasiva de contemplación. | NA | NA | A diciembre se han realizado 322 actividades en el humedal reportadas en el plan de trabajo para el periodo 2025-II con la participación de 4114 personas, estas acciones se desarrollan para la implementación de las 5 estrategias de la Política de Humedales del Distrito entre las actividades realizadas se destacan en la estrategia Investigación y Monitoreo Comunitario: los monitoreo comunitario, monitoreos de biodiversidad y las actividades para el desarrollo de investigaciones académicas y ciudadanas, en la estrategia de educación, participación y comunicación se destacan actividades enfocadas a la educación comunitaria con Intercambio de saberes, acciones pedagógicas, apoyo a Proyectos Educativos Ambientales Escolares, apoyo a Proyectos Ciudadanos de Educación Ambiental, eventos representativos o de impacto, gestion socioambiental y de gobernanza, jornadas de apropiación, mesa territorial, plan Padrino Verde, procesos de formación, recorridos interpretativos, en la estrategia Restauración, Compensación y recuperación la administración del humedal realiza visitas de campo para apoyar el control que realizan otras dependencias de la secretaria, actividades de restauración y manejo de coberturas y conectividad ecológica - ecosistémica, jornadas de plantación, de enriquecimiento, de riego, jornadas de limpieza y operativos de recuperación de espacio público natural, seguimiento y alerta temprana para el control de factores tensionantes así como el reportes de gestión a factores tensionantes y el seguimiento de Unidades productivas donde tenemos especies de flora nativa delos humedales desde semilla hasta su crecimiento para luego plantar en actividades de restauración ecológica en humedales, en cuanto a la estrategia Manejo y Uso sostenible: se realizaron actividades para el seguimiento al mantenimiento en franja terrestre del humedal, verificación del correcto mantenimiento realizado en el cuerpo de agua, así como el seguimiento a la implementación del Plan de manejo del humedal y a las acciones de Vigilancia y Seguridad para conservación del humedal por último en la estrategia Gestión Interinstitucional la administración del humedal participa en espacios locales donde se planifican acciones interinstitucional que mitiguen los tensionantes de origen antrópico hacia el humedal, así como la planificación de actividades que promueven el conocimiento, cuidado y aprovechamiento del humedal como un área pasiva de contemplación. | https://drive.google.com/drive/u/1/folders/16VxjmEyQMAXIwYe0gKr9ffBteSf2TKFH | Fontibón | Capellanía, Modelia, Fontibón | Conjunto Residencial La Cofradía, Rincón Santo | Polígono establecido del área declarada del parque https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1rarhL7Pd1eJ4LS_ka9IKzmJ9JODDPvnC | UPZ Aledañas | POLITICAS 1. Para el Manejo del Suelo de Protección del Distrio Capital. 2. Gestión de la Conservación de la Biodiversidad. 3. Humedales del Distrito Capital. 4. Distrital de Espacio Público. 5. Distrital de Gestión del Riesgo. 6. Política Pública Distrital de HUmedales. 7. Nacional de Humedales interiores de Colombia. 8. Nacional para la Gestión Integral del Recurso Hídrico 9. Plan Distrital del Agua. 10. Plan Distirtal de Gestión del Riesgo y adaptación a la variabilidad y cambio climático. 11. Plan Ordenamiento Territorial POT. 12. Plan Nacional de Restauración Ecológica. 13. Política SINAP y Decreto 2372 de 2010. 14. Política Nacional para la Gestión integral de la Biodiversidad y sus ServiciosEcosistémicos PGIBSE |  |  | 204319 | 95093 | 109226 | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D
8086 | Áreas protegidas | 1 | FORMULAR IMPLEMENTAR Y HACER SEGUIMIENTO 100% LAS ACTIVIDADES DEFINIDAS EN LOS PLANES DE TRABAJO DE LOS RDH, PEDM Y PAISAJES SOSTENIBLES. | Constante | 253 | ESPECIAL | 63 Humedal Meandro del Say | 63 | 2025 | 12 | Diciembre | 3.12 | 617752866 | 3.12 | 0 | 433728881 | 169785856 | 433728881 | 3.12 | 3.12 | 535569788 | 509798223 | 535569788 | 469921181 |  |  | 82183078 | 81805142 | A diciembre se han realizado 217 actividades en el humedal reportadas en el plan de trabajo para el periodo 2025-II con la participación de 3612 personas, estas acciones se desarrollan para la implementación de las 5 estrategias de la Política de Humedales del Distrito entre las actividades realizadas se destacan en la estrategia Investigación y Monitoreo Comunitario: los monitoreo comunitario, monitoreos de biodiversidad y las actividades para el desarrollo de investigaciones académicas y ciudadanas, en la estrategia de educación, participación y comunicación se destacan actividades enfocadas a la educación comunitaria con Intercambio de saberes, acciones pedagógicas, apoyo a Proyectos Educativos Ambientales Escolares, apoyo a Proyectos Ciudadanos de Educación Ambiental, eventos representativos o de impacto, gestion socioambiental y de gobernanza, jornadas de apropiación, mesa territorial, plan Padrino Verde, procesos de formación, recorridos interpretativos, en la estrategia Restauración, Compensación y recuperación la administración del humedal realiza visitas de campo para apoyar el control que realizan otras dependencias de la secretaria, actividades de restauración y manejo de coberturas y conectividad ecológica - ecosistémica, jornadas de plantación, de enriquecimiento, de riego, jornadas de limpieza y operativos de recuperación de espacio público natural, seguimiento y alerta temprana para el control de factores tensionantes así como el reportes de gestión a factores tensionantes y el seguimiento de Unidades productivas donde tenemos especies de flora nativa delos humedales desde semilla hasta su crecimiento para luego plantar en actividades de restauración ecológica en humedales, en cuanto a la estrategia Manejo y Uso sostenible: se realizaron actividades para el seguimiento al mantenimiento en franja terrestre del humedal, verificación del correcto mantenimiento realizado en el cuerpo de agua, así como el seguimiento a la implementación del Plan de manejo del humedal y a las acciones de Vigilancia y Seguridad para conservación del humedal por último en la estrategia Gestión Interinstitucional la administración del humedal participa en espacios locales donde se planifican acciones interinstitucional que mitiguen los tensionantes de origen antrópico hacia el humedal, así como la planificación de actividades que promueven el conocimiento, cuidado y aprovechamiento del humedal como un área pasiva de contemplación. | NA | NA | A diciembre se han realizado 217 actividades en el humedal reportadas en el plan de trabajo para el periodo 2025-II con la participación de 3612 personas, estas acciones se desarrollan para la implementación de las 5 estrategias de la Política de Humedales del Distrito entre las actividades realizadas se destacan en la estrategia Investigación y Monitoreo Comunitario: los monitoreo comunitario, monitoreos de biodiversidad y las actividades para el desarrollo de investigaciones académicas y ciudadanas, en la estrategia de educación, participación y comunicación se destacan actividades enfocadas a la educación comunitaria con Intercambio de saberes, acciones pedagógicas, apoyo a Proyectos Educativos Ambientales Escolares, apoyo a Proyectos Ciudadanos de Educación Ambiental, eventos representativos o de impacto, gestion socioambiental y de gobernanza, jornadas de apropiación, mesa territorial, plan Padrino Verde, procesos de formación, recorridos interpretativos, en la estrategia Restauración, Compensación y recuperación la administración del humedal realiza visitas de campo para apoyar el control que realizan otras dependencias de la secretaria, actividades de restauración y manejo de coberturas y conectividad ecológica - ecosistémica, jornadas de plantación, de enriquecimiento, de riego, jornadas de limpieza y operativos de recuperación de espacio público natural, seguimiento y alerta temprana para el control de factores tensionantes así como el reportes de gestión a factores tensionantes y el seguimiento de Unidades productivas donde tenemos especies de flora nativa delos humedales desde semilla hasta su crecimiento para luego plantar en actividades de restauración ecológica en humedales, en cuanto a la estrategia Manejo y Uso sostenible: se realizaron actividades para el seguimiento al mantenimiento en franja terrestre del humedal, verificación del correcto mantenimiento realizado en el cuerpo de agua, así como el seguimiento a la implementación del Plan de manejo del humedal y a las acciones de Vigilancia y Seguridad para conservación del humedal por último en la estrategia Gestión Interinstitucional la administración del humedal participa en espacios locales donde se planifican acciones interinstitucional que mitiguen los tensionantes de origen antrópico hacia el humedal, así como la planificación de actividades que promueven el conocimiento, cuidado y aprovechamiento del humedal como un área pasiva de contemplación. | https://drive.google.com/drive/u/1/folders/16VxjmEyQMAXIwYe0gKr9ffBteSf2TKFH | Fontibón | Zona Franca | La Estania o El Recodo, Moravia, Zona Franca, | Polígono establecido del área declarada del parque https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1rarhL7Pd1eJ4LS_ka9IKzmJ9JODDPvnC | UPZ Aledañas | POLITICAS 1. Para el Manejo del Suelo de Protección del Distrio Capital. 2. Gestión de la Conservación de la Biodiversidad. 3. Humedales del Distrito Capital. 4. Distrital de Espacio Público. 5. Distrital de Gestión del Riesgo. 6. Política Pública Distrital de HUmedales. 7. Nacional de Humedales interiores de Colombia. 8. Nacional para la Gestión Integral del Recurso Hídrico 9. Plan Distrital del Agua. 10. Plan Distirtal de Gestión del Riesgo y adaptación a la variabilidad y cambio climático. 11. Plan Ordenamiento Territorial POT. 12. Plan Nacional de Restauración Ecológica. 13. Política SINAP y Decreto 2372 de 2010. 14. Política Nacional para la Gestión integral de la Biodiversidad y sus ServiciosEcosistémicos PGIBSE |  |  | 66315 | 30562 | 35753 | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D
8086 | Áreas protegidas | 1 | FORMULAR IMPLEMENTAR Y HACER SEGUIMIENTO 100% LAS ACTIVIDADES DEFINIDAS EN LOS PLANES DE TRABAJO DE LOS RDH, PEDM Y PAISAJES SOSTENIBLES. | Constante | 253 | ESPECIAL | 64 Humedal Córdoba | 64 | 2025 | 12 | Diciembre | 3.12 | 649653666 | 3.12 | 0 | 470488881 | 169785856 | 470488881 | 3.12 | 3.12 | 572329788 | 544789336 | 572329788 | 502175246 |  |  | 77323878 | 76968288 | A diciembre se han realizado 339 actividades en el humedal reportadas en el plan de trabajo para el periodo 2025-II con la participación de 8002 personas, estas acciones se desarrollan para la implementación de las 5 estrategias de la Política de Humedales del Distrito entre las actividades realizadas se destacan en la estrategia Investigación y Monitoreo Comunitario: los monitoreo comunitario, monitoreos de biodiversidad y las actividades para el desarrollo de investigaciones académicas y ciudadanas, en la estrategia de educación, participación y comunicación se destacan actividades enfocadas a la educación comunitaria con Intercambio de saberes, acciones pedagógicas, apoyo a Proyectos Educativos Ambientales Escolares, apoyo a Proyectos Ciudadanos de Educación Ambiental, eventos representativos o de impacto, gestion socioambiental y de gobernanza, jornadas de apropiación, mesa territorial, plan Padrino Verde, procesos de formación, recorridos interpretativos, en la estrategia Restauración, Compensación y recuperación la administración del humedal realiza visitas de campo para apoyar el control que realizan otras dependencias de la secretaria, actividades de restauración y manejo de coberturas y conectividad ecológica - ecosistémica, jornadas de plantación, de enriquecimiento, de riego, jornadas de limpieza y operativos de recuperación de espacio público natural, seguimiento y alerta temprana para el control de factores tensionantes así como el reportes de gestión a factores tensionantes y el seguimiento de Unidades productivas donde tenemos especies de flora nativa delos humedales desde semilla hasta su crecimiento para luego plantar en actividades de restauración ecológica en humedales, en cuanto a la estrategia Manejo y Uso sostenible: se realizaron actividades para el seguimiento al mantenimiento en franja terrestre del humedal, verificación del correcto mantenimiento realizado en el cuerpo de agua, así como el seguimiento a la implementación del Plan de manejo del humedal y a las acciones de Vigilancia y Seguridad para conservación del humedal por último en la estrategia Gestión Interinstitucional la administración del humedal participa en espacios locales donde se planifican acciones interinstitucional que mitiguen los tensionantes de origen antrópico hacia el humedal, así como la planificación de actividades que promueven el conocimiento, cuidado y aprovechamiento del humedal como un área pasiva de contemplación. | NA | NA | A diciembre se han realizado 339 actividades en el humedal reportadas en el plan de trabajo para el periodo 2025-II con la participación de 8002 personas, estas acciones se desarrollan para la implementación de las 5 estrategias de la Política de Humedales del Distrito entre las actividades realizadas se destacan en la estrategia Investigación y Monitoreo Comunitario: los monitoreo comunitario, monitoreos de biodiversidad y las actividades para el desarrollo de investigaciones académicas y ciudadanas, en la estrategia de educación, participación y comunicación se destacan actividades enfocadas a la educación comunitaria con Intercambio de saberes, acciones pedagógicas, apoyo a Proyectos Educativos Ambientales Escolares, apoyo a Proyectos Ciudadanos de Educación Ambiental, eventos representativos o de impacto, gestion socioambiental y de gobernanza, jornadas de apropiación, mesa territorial, plan Padrino Verde, procesos de formación, recorridos interpretativos, en la estrategia Restauración, Compensación y recuperación la administración del humedal realiza visitas de campo para apoyar el control que realizan otras dependencias de la secretaria, actividades de restauración y manejo de coberturas y conectividad ecológica - ecosistémica, jornadas de plantación, de enriquecimiento, de riego, jornadas de limpieza y operativos de recuperación de espacio público natural, seguimiento y alerta temprana para el control de factores tensionantes así como el reportes de gestión a factores tensionantes y el seguimiento de Unidades productivas donde tenemos especies de flora nativa delos humedales desde semilla hasta su crecimiento para luego plantar en actividades de restauración ecológica en humedales, en cuanto a la estrategia Manejo y Uso sostenible: se realizaron actividades para el seguimiento al mantenimiento en franja terrestre del humedal, verificación del correcto mantenimiento realizado en el cuerpo de agua, así como el seguimiento a la implementación del Plan de manejo del humedal y a las acciones de Vigilancia y Seguridad para conservación del humedal por último en la estrategia Gestión Interinstitucional la administración del humedal participa en espacios locales donde se planifican acciones interinstitucional que mitiguen los tensionantes de origen antrópico hacia el humedal, así como la planificación de actividades que promueven el conocimiento, cuidado y aprovechamiento del humedal como un área pasiva de contemplación. | https://drive.google.com/drive/u/1/folders/16VxjmEyQMAXIwYe0gKr9ffBteSf2TKFH | Suba | Niza, Alambra, La Floresta | Lagos de Córdoba, Recreto de los Frayles Alhambra Sur Oriental Colpatria, Las Villas | Polígono establecido del área declarada del parque https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1rarhL7Pd1eJ4LS_ka9IKzmJ9JODDPvnC | UPZ Aledañas | POLITICAS 1. Para el Manejo del Suelo de Protección del Distrio Capital. 2. Gestión de la Conservación de la Biodiversidad. 3. Humedales del Distrito Capital. 4. Distrital de Espacio Público. 5. Distrital de Gestión del Riesgo. 6. Política Pública Distrital de HUmedales. 7. Nacional de Humedales interiores de Colombia. 8. Nacional para la Gestión Integral del Recurso Hídrico 9. Plan Distrital del Agua. 10. Plan Distirtal de Gestión del Riesgo y adaptación a la variabilidad y cambio climático. 11. Plan Ordenamiento Territorial POT. 12. Plan Nacional de Restauración Ecológica. 13. Política SINAP y Decreto 2372 de 2010. 14. Política Nacional para la Gestión integral de la Biodiversidad y sus ServiciosEcosistémicos PGIBSE |  |  | 177283 | 80736 | 96547 | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D
8086 | Áreas protegidas | 1 | FORMULAR IMPLEMENTAR Y HACER SEGUIMIENTO 100% LAS ACTIVIDADES DEFINIDAS EN LOS PLANES DE TRABAJO DE LOS RDH, PEDM Y PAISAJES SOSTENIBLES. | Constante | 253 | ESPECIAL | 65 Humedal Torca Guaymaral | 65 | 2025 | 12 | Diciembre | 3.12 | 619320087 | 3.12 | 0 | 433728881 | 169785856 | 433728881 | 3.12 | 3.12 | 535569788 | 509798223 | 535569788 | 469921181 |  |  | 83750299 | 83365156 | A diciembre se han realizado 550 actividades en el humedal reportadas en el plan de trabajo para el periodo 2025-II con la participación de 7440 personas, estas acciones se desarrollan para la implementación de las 5 estrategias de la Política de Humedales del Distrito entre las actividades realizadas se destacan en la estrategia Investigación y Monitoreo Comunitario: los monitoreo comunitario, monitoreos de biodiversidad y las actividades para el desarrollo de investigaciones académicas y ciudadanas, en la estrategia de educación, participación y comunicación se destacan actividades enfocadas a la educación comunitaria con Intercambio de saberes, acciones pedagógicas, apoyo a Proyectos Educativos Ambientales Escolares, apoyo a Proyectos Ciudadanos de Educación Ambiental, eventos representativos o de impacto, gestion socioambiental y de gobernanza, jornadas de apropiación, mesa territorial, plan Padrino Verde, procesos de formación, recorridos interpretativos, en la estrategia Restauración, Compensación y recuperación la administración del humedal realiza visitas de campo para apoyar el control que realizan otras dependencias de la secretaria, actividades de restauración y manejo de coberturas y conectividad ecológica - ecosistémica, jornadas de plantación, de enriquecimiento, de riego, jornadas de limpieza y operativos de recuperación de espacio público natural, seguimiento y alerta temprana para el control de factores tensionantes así como el reportes de gestión a factores tensionantes y el seguimiento de Unidades productivas donde tenemos especies de flora nativa delos humedales desde semilla hasta su crecimiento para luego plantar en actividades de restauración ecológica en humedales, en cuanto a la estrategia Manejo y Uso sostenible: se realizaron actividades para el seguimiento al mantenimiento en franja terrestre del humedal, verificación del correcto mantenimiento realizado en el cuerpo de agua, así como el seguimiento a la implementación del Plan de manejo del humedal y a las acciones de Vigilancia y Seguridad para conservación del humedal por último en la estrategia Gestión Interinstitucional la administración del humedal participa en espacios locales donde se planifican acciones interinstitucional que mitiguen los tensionantes de origen antrópico hacia el humedal, así como la planificación de actividades que promueven el conocimiento, cuidado y aprovechamiento del humedal como un área pasiva de contemplación. | NA | NA | A diciembre se han realizado 550 actividades en el humedal reportadas en el plan de trabajo para el periodo 2025-II con la participación de 7440 personas, estas acciones se desarrollan para la implementación de las 5 estrategias de la Política de Humedales del Distrito entre las actividades realizadas se destacan en la estrategia Investigación y Monitoreo Comunitario: los monitoreo comunitario, monitoreos de biodiversidad y las actividades para el desarrollo de investigaciones académicas y ciudadanas, en la estrategia de educación, participación y comunicación se destacan actividades enfocadas a la educación comunitaria con Intercambio de saberes, acciones pedagógicas, apoyo a Proyectos Educativos Ambientales Escolares, apoyo a Proyectos Ciudadanos de Educación Ambiental, eventos representativos o de impacto, gestion socioambiental y de gobernanza, jornadas de apropiación, mesa territorial, plan Padrino Verde, procesos de formación, recorridos interpretativos, en la estrategia Restauración, Compensación y recuperación la administración del humedal realiza visitas de campo para apoyar el control que realizan otras dependencias de la secretaria, actividades de restauración y manejo de coberturas y conectividad ecológica - ecosistémica, jornadas de plantación, de enriquecimiento, de riego, jornadas de limpieza y operativos de recuperación de espacio público natural, seguimiento y alerta temprana para el control de factores tensionantes así como el reportes de gestión a factores tensionantes y el seguimiento de Unidades productivas donde tenemos especies de flora nativa delos humedales desde semilla hasta su crecimiento para luego plantar en actividades de restauración ecológica en humedales, en cuanto a la estrategia Manejo y Uso sostenible: se realizaron actividades para el seguimiento al mantenimiento en franja terrestre del humedal, verificación del correcto mantenimiento realizado en el cuerpo de agua, así como el seguimiento a la implementación del Plan de manejo del humedal y a las acciones de Vigilancia y Seguridad para conservación del humedal por último en la estrategia Gestión Interinstitucional la administración del humedal participa en espacios locales donde se planifican acciones interinstitucional que mitiguen los tensionantes de origen antrópico hacia el humedal, así como la planificación de actividades que promueven el conocimiento, cuidado y aprovechamiento del humedal como un área pasiva de contemplación. | https://drive.google.com/drive/u/1/folders/16VxjmEyQMAXIwYe0gKr9ffBteSf2TKFH | Usaquén | Guaymaral, La Academia | Torca I | Polígono establecido del área declarada del parque https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1rarhL7Pd1eJ4LS_ka9IKzmJ9JODDPvnC | UPZ Aledañas | POLITICAS 1. Para el Manejo del Suelo de Protección del Distrio Capital. 2. Gestión de la Conservación de la Biodiversidad. 3. Humedales del Distrito Capital. 4. Distrital de Espacio Público. 5. Distrital de Gestión del Riesgo. 6. Política Pública Distrital de HUmedales. 7. Nacional de Humedales interiores de Colombia. 8. Nacional para la Gestión Integral del Recurso Hídrico 9. Plan Distrital del Agua. 10. Plan Distirtal de Gestión del Riesgo y adaptación a la variabilidad y cambio climático. 11. Plan Ordenamiento Territorial POT. 12. Plan Nacional de Restauración Ecológica. 13. Política SINAP y Decreto 2372 de 2010. 14. Política Nacional para la Gestión integral de la Biodiversidad y sus ServiciosEcosistémicos PGIBSE |  |  | 8112 | 3942 | 4170 | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D
8086 | Áreas protegidas | 1 | FORMULAR IMPLEMENTAR Y HACER SEGUIMIENTO 100% LAS ACTIVIDADES DEFINIDAS EN LOS PLANES DE TRABAJO DE LOS RDH, PEDM Y PAISAJES SOSTENIBLES. | Constante | 253 | ESPECIAL | 66 Humedal Conejera | 66 | 2025 | 12 | Diciembre | 3.12 | 1275565973 | 3.12 | 0 | 982574297 | 169785856 | 982574297 | 3.12 | 3.12 | 1114749788 | 1061108140 | 1114749788 | 978106959 |  |  | 160816185 | 160076639 | A diciembre se han realizado 413 actividades en el humedal reportadas en el plan de trabajo para el periodo 2025-II con la participación de 6020 personas, estas acciones se desarrollan para la implementación de las 5 estrategias de la Política de Humedales del Distrito entre las actividades realizadas se destacan en la estrategia Investigación y Monitoreo Comunitario: los monitoreo comunitario, monitoreos de biodiversidad y las actividades para el desarrollo de investigaciones académicas y ciudadanas, en la estrategia de educación, participación y comunicación se destacan actividades enfocadas a la educación comunitaria con Intercambio de saberes, acciones pedagógicas, apoyo a Proyectos Educativos Ambientales Escolares, apoyo a Proyectos Ciudadanos de Educación Ambiental, eventos representativos o de impacto, gestion socioambiental y de gobernanza, jornadas de apropiación, mesa territorial, plan Padrino Verde, procesos de formación, recorridos interpretativos, en la estrategia Restauración, Compensación y recuperación la administración del humedal realiza visitas de campo para apoyar el control que realizan otras dependencias de la secretaria, actividades de restauración y manejo de coberturas y conectividad ecológica - ecosistémica, jornadas de plantación, de enriquecimiento, de riego, jornadas de limpieza y operativos de recuperación de espacio público natural, seguimiento y alerta temprana para el control de factores tensionantes así como el reportes de gestión a factores tensionantes y el seguimiento de Unidades productivas donde tenemos especies de flora nativa delos humedales desde semilla hasta su crecimiento para luego plantar en actividades de restauración ecológica en humedales, en cuanto a la estrategia Manejo y Uso sostenible: se realizaron actividades para el seguimiento al mantenimiento en franja terrestre del humedal, verificación del correcto mantenimiento realizado en el cuerpo de agua, así como el seguimiento a la implementación del Plan de manejo del humedal y a las acciones de Vigilancia y Seguridad para conservación del humedal por último en la estrategia Gestión Interinstitucional la administración del humedal participa en espacios locales donde se planifican acciones interinstitucional que mitiguen los tensionantes de origen antrópico hacia el humedal, así como la planificación de actividades que promueven el conocimiento, cuidado y aprovechamiento del humedal como un área pasiva de contemplación. | NA | NA | A diciembre se han realizado 413 actividades en el humedal reportadas en el plan de trabajo para el periodo 2025-II con la participación de 6020 personas, estas acciones se desarrollan para la implementación de las 5 estrategias de la Política de Humedales del Distrito entre las actividades realizadas se destacan en la estrategia Investigación y Monitoreo Comunitario: los monitoreo comunitario, monitoreos de biodiversidad y las actividades para el desarrollo de investigaciones académicas y ciudadanas, en la estrategia de educación, participación y comunicación se destacan actividades enfocadas a la educación comunitaria con Intercambio de saberes, acciones pedagógicas, apoyo a Proyectos Educativos Ambientales Escolares, apoyo a Proyectos Ciudadanos de Educación Ambiental, eventos representativos o de impacto, gestion socioambiental y de gobernanza, jornadas de apropiación, mesa territorial, plan Padrino Verde, procesos de formación, recorridos interpretativos, en la estrategia Restauración, Compensación y recuperación la administración del humedal realiza visitas de campo para apoyar el control que realizan otras dependencias de la secretaria, actividades de restauración y manejo de coberturas y conectividad ecológica - ecosistémica, jornadas de plantación, de enriquecimiento, de riego, jornadas de limpieza y operativos de recuperación de espacio público natural, seguimiento y alerta temprana para el control de factores tensionantes así como el reportes de gestión a factores tensionantes y el seguimiento de Unidades productivas donde tenemos especies de flora nativa delos humedales desde semilla hasta su crecimiento para luego plantar en actividades de restauración ecológica en humedales, en cuanto a la estrategia Manejo y Uso sostenible: se realizaron actividades para el seguimiento al mantenimiento en franja terrestre del humedal, verificación del correcto mantenimiento realizado en el cuerpo de agua, así como el seguimiento a la implementación del Plan de manejo del humedal y a las acciones de Vigilancia y Seguridad para conservación del humedal por último en la estrategia Gestión Interinstitucional la administración del humedal participa en espacios locales donde se planifican acciones interinstitucional que mitiguen los tensionantes de origen antrópico hacia el humedal, así como la planificación de actividades que promueven el conocimiento, cuidado y aprovechamiento del humedal como un área pasiva de contemplación. | https://drive.google.com/drive/u/1/folders/16VxjmEyQMAXIwYe0gKr9ffBteSf2TKFH | Suba | El prado | Compartir, Acacias, Alaska, Londres, Monarcas | Polígono establecido del área declarada del parque https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1rarhL7Pd1eJ4LS_ka9IKzmJ9JODDPvnC | UPZ Aledañas | POLITICAS 1. Para el Manejo del Suelo de Protección del Distrio Capital. 2. Gestión de la Conservación de la Biodiversidad. 3. Humedales del Distrito Capital. 4. Distrital de Espacio Público. 5. Distrital de Gestión del Riesgo. 6. Política Pública Distrital de HUmedales. 7. Nacional de Humedales interiores de Colombia. 8. Nacional para la Gestión Integral del Recurso Hídrico 9. Plan Distrital del Agua. 10. Plan Distirtal de Gestión del Riesgo y adaptación a la variabilidad y cambio climático. 11. Plan Ordenamiento Territorial POT. 12. Plan Nacional de Restauración Ecológica. 13. Política SINAP y Decreto 2372 de 2010. 14. Política Nacional para la Gestión integral de la Biodiversidad y sus ServiciosEcosistémicos PGIBSE |  |  | 108236 | 49637 | 58599 | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D
8086 | Áreas protegidas | 1 | FORMULAR IMPLEMENTAR Y HACER SEGUIMIENTO 100% LAS ACTIVIDADES DEFINIDAS EN LOS PLANES DE TRABAJO DE LOS RDH, PEDM Y PAISAJES SOSTENIBLES. | Constante | 253 | ESPECIAL | 67 Humedal Jaboque | 67 | 2025 | 12 | Diciembre | 3.12 | 670131391 | 3.12 | 0 | 470488881 | 169785856 | 470488881 | 3.12 | 3.12 | 572329788 | 544789336 | 572329788 | 502175246 |  |  | 97801603 | 97351843 | A diciembre se han realizado 550 actividades en el humedal reportadas en el plan de trabajo para el periodo 2025-II con la participación de 8917 personas, estas acciones se desarrollan para la implementación de las 5 estrategias de la Política de Humedales del Distrito entre las actividades realizadas se destacan en la estrategia Investigación y Monitoreo Comunitario: los monitoreo comunitario, monitoreos de biodiversidad y las actividades para el desarrollo de investigaciones académicas y ciudadanas, en la estrategia de educación, participación y comunicación se destacan actividades enfocadas a la educación comunitaria con Intercambio de saberes, acciones pedagógicas, apoyo a Proyectos Educativos Ambientales Escolares, apoyo a Proyectos Ciudadanos de Educación Ambiental, eventos representativos o de impacto, gestion socioambiental y de gobernanza, jornadas de apropiación, mesa territorial, plan Padrino Verde, procesos de formación, recorridos interpretativos, en la estrategia Restauración, Compensación y recuperación la administración del humedal realiza visitas de campo para apoyar el control que realizan otras dependencias de la secretaria, actividades de restauración y manejo de coberturas y conectividad ecológica - ecosistémica, jornadas de plantación, de enriquecimiento, de riego, jornadas de limpieza y operativos de recuperación de espacio público natural, seguimiento y alerta temprana para el control de factores tensionantes así como el reportes de gestión a factores tensionantes y el seguimiento de Unidades productivas donde tenemos especies de flora nativa delos humedales desde semilla hasta su crecimiento para luego plantar en actividades de restauración ecológica en humedales, en cuanto a la estrategia Manejo y Uso sostenible: se realizaron actividades para el seguimiento al mantenimiento en franja terrestre del humedal, verificación del correcto mantenimiento realizado en el cuerpo de agua, así como el seguimiento a la implementación del Plan de manejo del humedal y a las acciones de Vigilancia y Seguridad para conservación del humedal por último en la estrategia Gestión Interinstitucional la administración del humedal participa en espacios locales donde se planifican acciones interinstitucional que mitiguen los tensionantes de origen antrópico hacia el humedal, así como la planificación de actividades que promueven el conocimiento, cuidado y aprovechamiento del humedal como un área pasiva de contemplación. | NA | NA | A diciembre se han realizado 550 actividades en el humedal reportadas en el plan de trabajo para el periodo 2025-II con la participación de 8917 personas, estas acciones se desarrollan para la implementación de las 5 estrategias de la Política de Humedales del Distrito entre las actividades realizadas se destacan en la estrategia Investigación y Monitoreo Comunitario: los monitoreo comunitario, monitoreos de biodiversidad y las actividades para el desarrollo de investigaciones académicas y ciudadanas, en la estrategia de educación, participación y comunicación se destacan actividades enfocadas a la educación comunitaria con Intercambio de saberes, acciones pedagógicas, apoyo a Proyectos Educativos Ambientales Escolares, apoyo a Proyectos Ciudadanos de Educación Ambiental, eventos representativos o de impacto, gestion socioambiental y de gobernanza, jornadas de apropiación, mesa territorial, plan Padrino Verde, procesos de formación, recorridos interpretativos, en la estrategia Restauración, Compensación y recuperación la administración del humedal realiza visitas de campo para apoyar el control que realizan otras dependencias de la secretaria, actividades de restauración y manejo de coberturas y conectividad ecológica - ecosistémica, jornadas de plantación, de enriquecimiento, de riego, jornadas de limpieza y operativos de recuperación de espacio público natural, seguimiento y alerta temprana para el control de factores tensionantes así como el reportes de gestión a factores tensionantes y el seguimiento de Unidades productivas donde tenemos especies de flora nativa delos humedales desde semilla hasta su crecimiento para luego plantar en actividades de restauración ecológica en humedales, en cuanto a la estrategia Manejo y Uso sostenible: se realizaron actividades para el seguimiento al mantenimiento en franja terrestre del humedal, verificación del correcto mantenimiento realizado en el cuerpo de agua, así como el seguimiento a la implementación del Plan de manejo del humedal y a las acciones de Vigilancia y Seguridad para conservación del humedal por último en la estrategia Gestión Interinstitucional la administración del humedal participa en espacios locales donde se planifican acciones interinstitucional que mitiguen los tensionantes de origen antrópico hacia el humedal, así como la planificación de actividades que promueven el conocimiento, cuidado y aprovechamiento del humedal como un área pasiva de contemplación. | https://drive.google.com/drive/u/1/folders/16VxjmEyQMAXIwYe0gKr9ffBteSf2TKFH | Engativá | Engativá, Álamos, Garcés Navas | El Gaco, Engativá Zona Urbana, San Antonio Engativá | Polígono establecido del área declarada del parque https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1rarhL7Pd1eJ4LS_ka9IKzmJ9JODDPvnC | UPZ Aledañas | POLITICAS 1. Para el Manejo del Suelo de Protección del Distrio Capital. 2. Gestión de la Conservación de la Biodiversidad. 3. Humedales del Distrito Capital. 4. Distrital de Espacio Público. 5. Distrital de Gestión del Riesgo. 6. Política Pública Distrital de HUmedales. 7. Nacional de Humedales interiores de Colombia. 8. Nacional para la Gestión Integral del Recurso Hídrico 9. Plan Distrital del Agua. 10. Plan Distirtal de Gestión del Riesgo y adaptación a la variabilidad y cambio climático. 11. Plan Ordenamiento Territorial POT. 12. Plan Nacional de Restauración Ecológica. 13. Política SINAP y Decreto 2372 de 2010. 14. Política Nacional para la Gestión integral de la Biodiversidad y sus ServiciosEcosistémicos PGIBSE |  |  | 324793 | 155418 | 169375 | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D
8086 | Áreas protegidas | 1 | FORMULAR IMPLEMENTAR Y HACER SEGUIMIENTO 100% LAS ACTIVIDADES DEFINIDAS EN LOS PLANES DE TRABAJO DE LOS RDH, PEDM Y PAISAJES SOSTENIBLES. | Constante | 253 | ESPECIAL | 68 Humedal Juan Amarillo | 68 | 2025 | 12 | Diciembre | 3.12 | 671080625 | 3.12 | 0 | 491498881 | 169785856 | 491498881 | 3.12 | 3.12 | 584674288 | 556539820 | 584674288 | 513006592 |  |  | 86406337 | 86008980 | A diciembre se han realizado 482 actividades en el humedal reportadas en el plan de trabajo para el periodo 2025-II con la participación de 7479 personas, estas acciones se desarrollan para la implementación de las 5 estrategias de la Política de Humedales del Distrito entre las actividades realizadas se destacan en la estrategia Investigación y Monitoreo Comunitario: los monitoreo comunitario, monitoreos de biodiversidad y las actividades para el desarrollo de investigaciones académicas y ciudadanas, en la estrategia de educación, participación y comunicación se destacan actividades enfocadas a la educación comunitaria con Intercambio de saberes, acciones pedagógicas, apoyo a Proyectos Educativos Ambientales Escolares, apoyo a Proyectos Ciudadanos de Educación Ambiental, eventos representativos o de impacto, gestion socioambiental y de gobernanza, jornadas de apropiación, mesa territorial, plan Padrino Verde, procesos de formación, recorridos interpretativos, en la estrategia Restauración, Compensación y recuperación la administración del humedal realiza visitas de campo para apoyar el control que realizan otras dependencias de la secretaria, actividades de restauración y manejo de coberturas y conectividad ecológica - ecosistémica, jornadas de plantación, de enriquecimiento, de riego, jornadas de limpieza y operativos de recuperación de espacio público natural, seguimiento y alerta temprana para el control de factores tensionantes así como el reportes de gestión a factores tensionantes y el seguimiento de Unidades productivas donde tenemos especies de flora nativa delos humedales desde semilla hasta su crecimiento para luego plantar en actividades de restauración ecológica en humedales, en cuanto a la estrategia Manejo y Uso sostenible: se realizaron actividades para el seguimiento al mantenimiento en franja terrestre del humedal, verificación del correcto mantenimiento realizado en el cuerpo de agua, así como el seguimiento a la implementación del Plan de manejo del humedal y a las acciones de Vigilancia y Seguridad para conservación del humedal por último en la estrategia Gestión Interinstitucional la administración del humedal participa en espacios locales donde se planifican acciones interinstitucional que mitiguen los tensionantes de origen antrópico hacia el humedal, así como la planificación de actividades que promueven el conocimiento, cuidado y aprovechamiento del humedal como un área pasiva de contemplación. | NA | NA | A diciembre se han realizado 482 actividades en el humedal reportadas en el plan de trabajo para el periodo 2025-II con la participación de 7479 personas, estas acciones se desarrollan para la implementación de las 5 estrategias de la Política de Humedales del Distrito entre las actividades realizadas se destacan en la estrategia Investigación y Monitoreo Comunitario: los monitoreo comunitario, monitoreos de biodiversidad y las actividades para el desarrollo de investigaciones académicas y ciudadanas, en la estrategia de educación, participación y comunicación se destacan actividades enfocadas a la educación comunitaria con Intercambio de saberes, acciones pedagógicas, apoyo a Proyectos Educativos Ambientales Escolares, apoyo a Proyectos Ciudadanos de Educación Ambiental, eventos representativos o de impacto, gestion socioambiental y de gobernanza, jornadas de apropiación, mesa territorial, plan Padrino Verde, procesos de formación, recorridos interpretativos, en la estrategia Restauración, Compensación y recuperación la administración del humedal realiza visitas de campo para apoyar el control que realizan otras dependencias de la secretaria, actividades de restauración y manejo de coberturas y conectividad ecológica - ecosistémica, jornadas de plantación, de enriquecimiento, de riego, jornadas de limpieza y operativos de recuperación de espacio público natural, seguimiento y alerta temprana para el control de factores tensionantes así como el reportes de gestión a factores tensionantes y el seguimiento de Unidades productivas donde tenemos especies de flora nativa delos humedales desde semilla hasta su crecimiento para luego plantar en actividades de restauración ecológica en humedales, en cuanto a la estrategia Manejo y Uso sostenible: se realizaron actividades para el seguimiento al mantenimiento en franja terrestre del humedal, verificación del correcto mantenimiento realizado en el cuerpo de agua, así como el seguimiento a la implementación del Plan de manejo del humedal y a las acciones de Vigilancia y Seguridad para conservación del humedal por último en la estrategia Gestión Interinstitucional la administración del humedal participa en espacios locales donde se planifican acciones interinstitucional que mitiguen los tensionantes de origen antrópico hacia el humedal, así como la planificación de actividades que promueven el conocimiento, cuidado y aprovechamiento del humedal como un área pasiva de contemplación. | https://drive.google.com/drive/u/1/folders/16VxjmEyQMAXIwYe0gKr9ffBteSf2TKFH | Suba | Tibabuyes, El Rincón | La Gaitana, Cañiza l, ll y lll, Carolina ll y lll, El Rubí, La Gaitana | Polígono establecido del área declarada del parque https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1rarhL7Pd1eJ4LS_ka9IKzmJ9JODDPvnC | UPZ Aledañas | POLITICAS 1. Para el Manejo del Suelo de Protección del Distrio Capital. 2. Gestión de la Conservación de la Biodiversidad. 3. Humedales del Distrito Capital. 4. Distrital de Espacio Público. 5. Distrital de Gestión del Riesgo. 6. Política Pública Distrital de HUmedales. 7. Nacional de Humedales interiores de Colombia. 8. Nacional para la Gestión Integral del Recurso Hídrico 9. Plan Distrital del Agua. 10. Plan Distirtal de Gestión del Riesgo y adaptación a la variabilidad y cambio climático. 11. Plan Ordenamiento Territorial POT. 12. Plan Nacional de Restauración Ecológica. 13. Política SINAP y Decreto 2372 de 2010. 14. Política Nacional para la Gestión integral de la Biodiversidad y sus ServiciosEcosistémicos PGIBSE |  |  | 609801 | 294144 | 315657 | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D
8086 | Áreas protegidas | 1 | FORMULAR IMPLEMENTAR Y HACER SEGUIMIENTO 100% LAS ACTIVIDADES DEFINIDAS EN LOS PLANES DE TRABAJO DE LOS RDH, PEDM Y PAISAJES SOSTENIBLES. | Constante | 253 | ESPECIAL | 69 Humedal Santa María del lago | 69 | 2025 | 12 | Diciembre | 3.12 | 2447946151 | 3.12 | 0 | 1903934982 | 169785856 | 1903934982 | 3.12 | 3.12 | 2150896565 | 2047395637 | 2150896565 | 1887245839 |  |  | 297049586 | 295683543 | A diciembre se han realizado 206 actividades en el humedal reportadas en el plan de trabajo para el periodo 2025-II con la participación de 138396 personas, estas acciones se desarrollan para la implementación de las 5 estrategias de la Política de Humedales del Distrito entre las actividades realizadas se destacan en la estrategia Investigación y Monitoreo Comunitario: los monitoreo comunitario, monitoreos de biodiversidad y las actividades para el desarrollo de investigaciones académicas y ciudadanas, en la estrategia de educación, participación y comunicación se destacan actividades enfocadas a la educación comunitaria con Intercambio de saberes, acciones pedagógicas, apoyo a Proyectos Educativos Ambientales Escolares, apoyo a Proyectos Ciudadanos de Educación Ambiental, eventos representativos o de impacto, gestion socioambiental y de gobernanza, jornadas de apropiación, mesa territorial, plan Padrino Verde, procesos de formación, recorridos interpretativos, en la estrategia Restauración, Compensación y recuperación la administración del humedal realiza visitas de campo para apoyar el control que realizan otras dependencias de la secretaria, actividades de restauración y manejo de coberturas y conectividad ecológica - ecosistémica, jornadas de plantación, de enriquecimiento, de riego, jornadas de limpieza y operativos de recuperación de espacio público natural, seguimiento y alerta temprana para el control de factores tensionantes así como el reportes de gestión a factores tensionantes y el seguimiento de Unidades productivas donde tenemos especies de flora nativa delos humedales desde semilla hasta su crecimiento para luego plantar en actividades de restauración ecológica en humedales, en cuanto a la estrategia Manejo y Uso sostenible: se realizaron actividades para el seguimiento al mantenimiento en franja terrestre del humedal, verificación del correcto mantenimiento realizado en el cuerpo de agua, así como el seguimiento a la implementación del Plan de manejo del humedal y a las acciones de Vigilancia y Seguridad para conservación del humedal por último en la estrategia Gestión Interinstitucional la administración del humedal participa en espacios locales donde se planifican acciones interinstitucional que mitiguen los tensionantes de origen antrópico hacia el humedal, así como la planificación de actividades que promueven el conocimiento, cuidado y aprovechamiento del humedal como un área pasiva de contemplación. | NA | NA | A diciembre se han realizado 206 actividades en el humedal reportadas en el plan de trabajo para el periodo 2025-II con la participación de 138396 personas, estas acciones se desarrollan para la implementación de las 5 estrategias de la Política de Humedales del Distrito entre las actividades realizadas se destacan en la estrategia Investigación y Monitoreo Comunitario: los monitoreo comunitario, monitoreos de biodiversidad y las actividades para el desarrollo de investigaciones académicas y ciudadanas, en la estrategia de educación, participación y comunicación se destacan actividades enfocadas a la educación comunitaria con Intercambio de saberes, acciones pedagógicas, apoyo a Proyectos Educativos Ambientales Escolares, apoyo a Proyectos Ciudadanos de Educación Ambiental, eventos representativos o de impacto, gestion socioambiental y de gobernanza, jornadas de apropiación, mesa territorial, plan Padrino Verde, procesos de formación, recorridos interpretativos, en la estrategia Restauración, Compensación y recuperación la administración del humedal realiza visitas de campo para apoyar el control que realizan otras dependencias de la secretaria, actividades de restauración y manejo de coberturas y conectividad ecológica - ecosistémica, jornadas de plantación, de enriquecimiento, de riego, jornadas de limpieza y operativos de recuperación de espacio público natural, seguimiento y alerta temprana para el control de factores tensionantes así como el reportes de gestión a factores tensionantes y el seguimiento de Unidades productivas donde tenemos especies de flora nativa delos humedales desde semilla hasta su crecimiento para luego plantar en actividades de restauración ecológica en humedales, en cuanto a la estrategia Manejo y Uso sostenible: se realizaron actividades para el seguimiento al mantenimiento en franja terrestre del humedal, verificación del correcto mantenimiento realizado en el cuerpo de agua, así como el seguimiento a la implementación del Plan de manejo del humedal y a las acciones de Vigilancia y Seguridad para conservación del humedal por último en la estrategia Gestión Interinstitucional la administración del humedal participa en espacios locales donde se planifican acciones interinstitucional que mitiguen los tensionantes de origen antrópico hacia el humedal, así como la planificación de actividades que promueven el conocimiento, cuidado y aprovechamiento del humedal como un área pasiva de contemplación. | https://drive.google.com/drive/u/1/folders/16VxjmEyQMAXIwYe0gKr9ffBteSf2TKFH | Engativá | Boyaca Real, Las Ferias | Garces Navas, Bonanza, Engativá Centro, Paris Gaitan, Santa Helenita, Santa María del Lago, Boyacá, Palo Blanco | Polígono establecido del área declarada del parque https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1rarhL7Pd1eJ4LS_ka9IKzmJ9JODDPvnC | UPZ Aledañas | POLITICAS 1. Para el Manejo del Suelo de Protección del Distrio Capital. 2. Gestión de la Conservación de la Biodiversidad. 3. Humedales del Distrito Capital. 4. Distrital de Espacio Público. 5. Distrital de Gestión del Riesgo. 6. Política Pública Distrital de HUmedales. 7. Nacional de Humedales interiores de Colombia. 8. Nacional para la Gestión Integral del Recurso Hídrico 9. Plan Distrital del Agua. 10. Plan Distirtal de Gestión del Riesgo y adaptación a la variabilidad y cambio climático. 11. Plan Ordenamiento Territorial POT. 12. Plan Nacional de Restauración Ecológica. 13. Política SINAP y Decreto 2372 de 2010. 14. Política Nacional para la Gestión integral de la Biodiversidad y sus ServiciosEcosistémicos PGIBSE |  |  | 229435 | 109414 | 120021 | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D
8086 | Áreas protegidas | 1 | FORMULAR IMPLEMENTAR Y HACER SEGUIMIENTO 100% LAS ACTIVIDADES DEFINIDAS EN LOS PLANES DE TRABAJO DE LOS RDH, PEDM Y PAISAJES SOSTENIBLES. | Constante | 253 | ESPECIAL | 70 Humedal Isla | 70 | 2025 | 12 | Diciembre | 3.12 | 603595924 | 3.12 | 0 | 433728881 | 169785856 | 433728881 | 3.12 | 3.12 | 535569788 | 509798223 | 535569788 | 469921181 |  |  | 68026136 | 67713304 | A diciembre se han realizado 288 actividades en el humedal reportadas en el plan de trabajo para el periodo 2025-II con la participación de 2779 personas, estas acciones se desarrollan para la implementación de las 5 estrategias de la Política de Humedales del Distrito entre las actividades realizadas se destacan en la estrategia Investigación y Monitoreo Comunitario: los monitoreo comunitario, monitoreos de biodiversidad y las actividades para el desarrollo de investigaciones académicas y ciudadanas, en la estrategia de educación, participación y comunicación se destacan actividades enfocadas a la educación comunitaria con Intercambio de saberes, acciones pedagógicas, apoyo a Proyectos Educativos Ambientales Escolares, apoyo a Proyectos Ciudadanos de Educación Ambiental, eventos representativos o de impacto, gestion socioambiental y de gobernanza, jornadas de apropiación, mesa territorial, plan Padrino Verde, procesos de formación, recorridos interpretativos, en la estrategia Restauración, Compensación y recuperación la administración del humedal realiza visitas de campo para apoyar el control que realizan otras dependencias de la secretaria, actividades de restauración y manejo de coberturas y conectividad ecológica - ecosistémica, jornadas de plantación, de enriquecimiento, de riego, jornadas de limpieza y operativos de recuperación de espacio público natural, seguimiento y alerta temprana para el control de factores tensionantes así como el reportes de gestión a factores tensionantes y el seguimiento de Unidades productivas donde tenemos especies de flora nativa delos humedales desde semilla hasta su crecimiento para luego plantar en actividades de restauración ecológica en humedales, en cuanto a la estrategia Manejo y Uso sostenible: se realizaron actividades para el seguimiento al mantenimiento en franja terrestre del humedal, verificación del correcto mantenimiento realizado en el cuerpo de agua, así como el seguimiento a la implementación del Plan de manejo del humedal y a las acciones de Vigilancia y Seguridad para conservación del humedal por último en la estrategia Gestión Interinstitucional la administración del humedal participa en espacios locales donde se planifican acciones interinstitucional que mitiguen los tensionantes de origen antrópico hacia el humedal, así como la planificación de actividades que promueven el conocimiento, cuidado y aprovechamiento del humedal como un área pasiva de contemplación. | NA | NA | A diciembre se han realizado 288 actividades en el humedal reportadas en el plan de trabajo para el periodo 2025-II con la participación de 2779 personas, estas acciones se desarrollan para la implementación de las 5 estrategias de la Política de Humedales del Distrito entre las actividades realizadas se destacan en la estrategia Investigación y Monitoreo Comunitario: los monitoreo comunitario, monitoreos de biodiversidad y las actividades para el desarrollo de investigaciones académicas y ciudadanas, en la estrategia de educación, participación y comunicación se destacan actividades enfocadas a la educación comunitaria con Intercambio de saberes, acciones pedagógicas, apoyo a Proyectos Educativos Ambientales Escolares, apoyo a Proyectos Ciudadanos de Educación Ambiental, eventos representativos o de impacto, gestion socioambiental y de gobernanza, jornadas de apropiación, mesa territorial, plan Padrino Verde, procesos de formación, recorridos interpretativos, en la estrategia Restauración, Compensación y recuperación la administración del humedal realiza visitas de campo para apoyar el control que realizan otras dependencias de la secretaria, actividades de restauración y manejo de coberturas y conectividad ecológica - ecosistémica, jornadas de plantación, de enriquecimiento, de riego, jornadas de limpieza y operativos de recuperación de espacio público natural, seguimiento y alerta temprana para el control de factores tensionantes así como el reportes de gestión a factores tensionantes y el seguimiento de Unidades productivas donde tenemos especies de flora nativa delos humedales desde semilla hasta su crecimiento para luego plantar en actividades de restauración ecológica en humedales, en cuanto a la estrategia Manejo y Uso sostenible: se realizaron actividades para el seguimiento al mantenimiento en franja terrestre del humedal, verificación del correcto mantenimiento realizado en el cuerpo de agua, así como el seguimiento a la implementación del Plan de manejo del humedal y a las acciones de Vigilancia y Seguridad para conservación del humedal por último en la estrategia Gestión Interinstitucional la administración del humedal participa en espacios locales donde se planifican acciones interinstitucional que mitiguen los tensionantes de origen antrópico hacia el humedal, así como la planificación de actividades que promueven el conocimiento, cuidado y aprovechamiento del humedal como un área pasiva de contemplación. | https://drive.google.com/drive/u/1/folders/16VxjmEyQMAXIwYe0gKr9ffBteSf2TKFH | Bosa | Tintal Sur | Bosa Centro | Polígono establecido del área declarada del parque https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1rarhL7Pd1eJ4LS_ka9IKzmJ9JODDPvnC | UPZ Aledañas | POLITICAS 1. Para el Manejo del Suelo de Protección del Distrio Capital. 2. Gestión de la Conservación de la Biodiversidad. 3. Humedales del Distrito Capital. 4. Distrital de Espacio Público. 5. Distrital de Gestión del Riesgo. 6. Política Pública Distrital de HUmedales. 7. Nacional de Humedales interiores de Colombia. 8. Nacional para la Gestión Integral del Recurso Hídrico 9. Plan Distrital del Agua. 10. Plan Distirtal de Gestión del Riesgo y adaptación a la variabilidad y cambio climático. 11. Plan Ordenamiento Territorial POT. 12. Plan Nacional de Restauración Ecológica. 13. Política SINAP y Decreto 2372 de 2010. 14. Política Nacional para la Gestión integral de la Biodiversidad y sus ServiciosEcosistémicos PGIBSE |  |  | 115163 | 54192 | 60971 | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D
8086 | Áreas protegidas | 1 | FORMULAR IMPLEMENTAR Y HACER SEGUIMIENTO 100% LAS ACTIVIDADES DEFINIDAS EN LOS PLANES DE TRABAJO DE LOS RDH, PEDM Y PAISAJES SOSTENIBLES. | Constante | 253 | ESPECIAL | 71 Humedal Tunjo | 71 | 2025 | 12 | Diciembre | 3.12 | 552415226 | 3.12 | 0 | 386956897 | 169785856 | 386956897 | 3.12 | 3.12 | 483019788 | 459776924 | 483019788 | 423812609 |  |  | 69395438 | 69076309 | A diciembre se han realizado 286 actividades en el humedal reportadas en el plan de trabajo para el periodo 2025-II con la participación de 4424 personas, estas acciones se desarrollan para la implementación de las 5 estrategias de la Política de Humedales del Distrito entre las actividades realizadas se destacan en la estrategia Investigación y Monitoreo Comunitario: los monitoreo comunitario, monitoreos de biodiversidad y las actividades para el desarrollo de investigaciones académicas y ciudadanas, en la estrategia de educación, participación y comunicación se destacan actividades enfocadas a la educación comunitaria con Intercambio de saberes, acciones pedagógicas, apoyo a Proyectos Educativos Ambientales Escolares, apoyo a Proyectos Ciudadanos de Educación Ambiental, eventos representativos o de impacto, gestion socioambiental y de gobernanza, jornadas de apropiación, mesa territorial, plan Padrino Verde, procesos de formación, recorridos interpretativos, en la estrategia Restauración, Compensación y recuperación la administración del humedal realiza visitas de campo para apoyar el control que realizan otras dependencias de la secretaria, actividades de restauración y manejo de coberturas y conectividad ecológica - ecosistémica, jornadas de plantación, de enriquecimiento, de riego, jornadas de limpieza y operativos de recuperación de espacio público natural, seguimiento y alerta temprana para el control de factores tensionantes así como el reportes de gestión a factores tensionantes y el seguimiento de Unidades productivas donde tenemos especies de flora nativa delos humedales desde semilla hasta su crecimiento para luego plantar en actividades de restauración ecológica en humedales, en cuanto a la estrategia Manejo y Uso sostenible: se realizaron actividades para el seguimiento al mantenimiento en franja terrestre del humedal, verificación del correcto mantenimiento realizado en el cuerpo de agua, así como el seguimiento a la implementación del Plan de manejo del humedal y a las acciones de Vigilancia y Seguridad para conservación del humedal por último en la estrategia Gestión Interinstitucional la administración del humedal participa en espacios locales donde se planifican acciones interinstitucional que mitiguen los tensionantes de origen antrópico hacia el humedal, así como la planificación de actividades que promueven el conocimiento, cuidado y aprovechamiento del humedal como un área pasiva de contemplación. | NA | NA | A diciembre se han realizado 286 actividades en el humedal reportadas en el plan de trabajo para el periodo 2025-II con la participación de 4424 personas, estas acciones se desarrollan para la implementación de las 5 estrategias de la Política de Humedales del Distrito entre las actividades realizadas se destacan en la estrategia Investigación y Monitoreo Comunitario: los monitoreo comunitario, monitoreos de biodiversidad y las actividades para el desarrollo de investigaciones académicas y ciudadanas, en la estrategia de educación, participación y comunicación se destacan actividades enfocadas a la educación comunitaria con Intercambio de saberes, acciones pedagógicas, apoyo a Proyectos Educativos Ambientales Escolares, apoyo a Proyectos Ciudadanos de Educación Ambiental, eventos representativos o de impacto, gestion socioambiental y de gobernanza, jornadas de apropiación, mesa territorial, plan Padrino Verde, procesos de formación, recorridos interpretativos, en la estrategia Restauración, Compensación y recuperación la administración del humedal realiza visitas de campo para apoyar el control que realizan otras dependencias de la secretaria, actividades de restauración y manejo de coberturas y conectividad ecológica - ecosistémica, jornadas de plantación, de enriquecimiento, de riego, jornadas de limpieza y operativos de recuperación de espacio público natural, seguimiento y alerta temprana para el control de factores tensionantes así como el reportes de gestión a factores tensionantes y el seguimiento de Unidades productivas donde tenemos especies de flora nativa delos humedales desde semilla hasta su crecimiento para luego plantar en actividades de restauración ecológica en humedales, en cuanto a la estrategia Manejo y Uso sostenible: se realizaron actividades para el seguimiento al mantenimiento en franja terrestre del humedal, verificación del correcto mantenimiento realizado en el cuerpo de agua, así como el seguimiento a la implementación del Plan de manejo del humedal y a las acciones de Vigilancia y Seguridad para conservación del humedal por último en la estrategia Gestión Interinstitucional la administración del humedal participa en espacios locales donde se planifican acciones interinstitucional que mitiguen los tensionantes de origen antrópico hacia el humedal, así como la planificación de actividades que promueven el conocimiento, cuidado y aprovechamiento del humedal como un área pasiva de contemplación. | https://drive.google.com/drive/u/1/folders/16VxjmEyQMAXIwYe0gKr9ffBteSf2TKFH | Tunjuelito | Venecia, Arborizadora Baja | El Carmen, San Vicente de Ferrer, Tejar de Ontario, Molinos | Polígono establecido del área declarada del parque https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1rarhL7Pd1eJ4LS_ka9IKzmJ9JODDPvnC | UPZ Aledañas | POLITICAS 1. Para el Manejo del Suelo de Protección del Distrio Capital. 2. Gestión de la Conservación de la Biodiversidad. 3. Humedales del Distrito Capital. 4. Distrital de Espacio Público. 5. Distrital de Gestión del Riesgo. 6. Política Pública Distrital de HUmedales. 7. Nacional de Humedales interiores de Colombia. 8. Nacional para la Gestión Integral del Recurso Hídrico 9. Plan Distrital del Agua. 10. Plan Distirtal de Gestión del Riesgo y adaptación a la variabilidad y cambio climático. 11. Plan Ordenamiento Territorial POT. 12. Plan Nacional de Restauración Ecológica. 13. Política SINAP y Decreto 2372 de 2010. 14. Política Nacional para la Gestión integral de la Biodiversidad y sus ServiciosEcosistémicos PGIBSE |  |  | 228386 | 112460 | 115926 | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D
8086 | Áreas protegidas | 1 | FORMULAR IMPLEMENTAR Y HACER SEGUIMIENTO 100% LAS ACTIVIDADES DEFINIDAS EN LOS PLANES DE TRABAJO DE LOS RDH, PEDM Y PAISAJES SOSTENIBLES. | Constante | 253 | ESPECIAL | 72 Humedal Salitre | 72 | 2025 | 12 | Diciembre | 3.12 | 519451811 | 3.12 | 0 | 355322393 | 169785856 | 355322393 | 3.12 | 3.12 | 452829788 | 431039664 | 452829788 | 397323213 |  |  | 66622023 | 66315648 | A diciembre se han realizado 397 actividades en el humedal reportadas en el plan de trabajo para el periodo 2025-II con la participación de 5825 personas, estas acciones se desarrollan para la implementación de las 5 estrategias de la Política de Humedales del Distrito entre las actividades realizadas se destacan en la estrategia Investigación y Monitoreo Comunitario: los monitoreo comunitario, monitoreos de biodiversidad y las actividades para el desarrollo de investigaciones académicas y ciudadanas, en la estrategia de educación, participación y comunicación se destacan actividades enfocadas a la educación comunitaria con Intercambio de saberes, acciones pedagógicas, apoyo a Proyectos Educativos Ambientales Escolares, apoyo a Proyectos Ciudadanos de Educación Ambiental, eventos representativos o de impacto, gestion socioambiental y de gobernanza, jornadas de apropiación, mesa territorial, plan Padrino Verde, procesos de formación, recorridos interpretativos, en la estrategia Restauración, Compensación y recuperación la administración del humedal realiza visitas de campo para apoyar el control que realizan otras dependencias de la secretaria, actividades de restauración y manejo de coberturas y conectividad ecológica - ecosistémica, jornadas de plantación, de enriquecimiento, de riego, jornadas de limpieza y operativos de recuperación de espacio público natural, seguimiento y alerta temprana para el control de factores tensionantes así como el reportes de gestión a factores tensionantes y el seguimiento de Unidades productivas donde tenemos especies de flora nativa delos humedales desde semilla hasta su crecimiento para luego plantar en actividades de restauración ecológica en humedales, en cuanto a la estrategia Manejo y Uso sostenible: se realizaron actividades para el seguimiento al mantenimiento en franja terrestre del humedal, verificación del correcto mantenimiento realizado en el cuerpo de agua, así como el seguimiento a la implementación del Plan de manejo del humedal y a las acciones de Vigilancia y Seguridad para conservación del humedal por último en la estrategia Gestión Interinstitucional la administración del humedal participa en espacios locales donde se planifican acciones interinstitucional que mitiguen los tensionantes de origen antrópico hacia el humedal, así como la planificación de actividades que promueven el conocimiento, cuidado y aprovechamiento del humedal como un área pasiva de contemplación. | NA | NA | A diciembre se han realizado 397 actividades en el humedal reportadas en el plan de trabajo para el periodo 2025-II con la participación de 5825 personas, estas acciones se desarrollan para la implementación de las 5 estrategias de la Política de Humedales del Distrito entre las actividades realizadas se destacan en la estrategia Investigación y Monitoreo Comunitario: los monitoreo comunitario, monitoreos de biodiversidad y las actividades para el desarrollo de investigaciones académicas y ciudadanas, en la estrategia de educación, participación y comunicación se destacan actividades enfocadas a la educación comunitaria con Intercambio de saberes, acciones pedagógicas, apoyo a Proyectos Educativos Ambientales Escolares, apoyo a Proyectos Ciudadanos de Educación Ambiental, eventos representativos o de impacto, gestion socioambiental y de gobernanza, jornadas de apropiación, mesa territorial, plan Padrino Verde, procesos de formación, recorridos interpretativos, en la estrategia Restauración, Compensación y recuperación la administración del humedal realiza visitas de campo para apoyar el control que realizan otras dependencias de la secretaria, actividades de restauración y manejo de coberturas y conectividad ecológica - ecosistémica, jornadas de plantación, de enriquecimiento, de riego, jornadas de limpieza y operativos de recuperación de espacio público natural, seguimiento y alerta temprana para el control de factores tensionantes así como el reportes de gestión a factores tensionantes y el seguimiento de Unidades productivas donde tenemos especies de flora nativa delos humedales desde semilla hasta su crecimiento para luego plantar en actividades de restauración ecológica en humedales, en cuanto a la estrategia Manejo y Uso sostenible: se realizaron actividades para el seguimiento al mantenimiento en franja terrestre del humedal, verificación del correcto mantenimiento realizado en el cuerpo de agua, así como el seguimiento a la implementación del Plan de manejo del humedal y a las acciones de Vigilancia y Seguridad para conservación del humedal por último en la estrategia Gestión Interinstitucional la administración del humedal participa en espacios locales donde se planifican acciones interinstitucional que mitiguen los tensionantes de origen antrópico hacia el humedal, así como la planificación de actividades que promueven el conocimiento, cuidado y aprovechamiento del humedal como un área pasiva de contemplación. | https://drive.google.com/drive/u/1/folders/16VxjmEyQMAXIwYe0gKr9ffBteSf2TKFH | Barrios Unidos | Parque Salitre | Rosario, San José | Polígono establecido del área declarada del parque https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1rarhL7Pd1eJ4LS_ka9IKzmJ9JODDPvnC | UPZ Aledañas | POLITICAS 1. Para el Manejo del Suelo de Protección del Distrio Capital. 2. Gestión de la Conservación de la Biodiversidad. 3. Humedales del Distrito Capital. 4. Distrital de Espacio Público. 5. Distrital de Gestión del Riesgo. 6. Política Pública Distrital de HUmedales. 7. Nacional de Humedales interiores de Colombia. 8. Nacional para la Gestión Integral del Recurso Hídrico 9. Plan Distrital del Agua. 10. Plan Distirtal de Gestión del Riesgo y adaptación a la variabilidad y cambio climático. 11. Plan Ordenamiento Territorial POT. 12. Plan Nacional de Restauración Ecológica. 13. Política SINAP y Decreto 2372 de 2010. 14. Política Nacional para la Gestión integral de la Biodiversidad y sus ServiciosEcosistémicos PGIBSE |  |  | 1465 | 803 | 662 | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D
8086 | Áreas protegidas | 1 | FORMULAR IMPLEMENTAR Y HACER SEGUIMIENTO 100% LAS ACTIVIDADES DEFINIDAS EN LOS PLANES DE TRABAJO DE LOS RDH, PEDM Y PAISAJES SOSTENIBLES. | Constante | 253 | ESPECIAL | 73 Humedal Tingua Azul | 73 | 2025 | 12 | Diciembre | 3.12 | 521991353 | 3.12 | 0 | 355322393 | 169785856 | 355322393 | 3.12 | 3.12 | 452829788 | 431039664 | 452829788 | 397323213 |  |  | 69161565 | 68843512 | A diciembre se han realizado 298 actividades en el humedal reportadas en el plan de trabajo para el periodo 2025-II con la participación de 3918 personas, estas acciones se desarrollan para la implementación de las 5 estrategias de la Política de Humedales del Distrito entre las actividades realizadas se destacan en la estrategia Investigación y Monitoreo Comunitario: los monitoreo comunitario, monitoreos de biodiversidad y las actividades para el desarrollo de investigaciones académicas y ciudadanas, en la estrategia de educación, participación y comunicación se destacan actividades enfocadas a la educación comunitaria con Intercambio de saberes, acciones pedagógicas, apoyo a Proyectos Educativos Ambientales Escolares, apoyo a Proyectos Ciudadanos de Educación Ambiental, eventos representativos o de impacto, gestion socioambiental y de gobernanza, jornadas de apropiación, mesa territorial, plan Padrino Verde, procesos de formación, recorridos interpretativos, en la estrategia Restauración, Compensación y recuperación la administración del humedal realiza visitas de campo para apoyar el control que realizan otras dependencias de la secretaria, actividades de restauración y manejo de coberturas y conectividad ecológica - ecosistémica, jornadas de plantación, de enriquecimiento, de riego, jornadas de limpieza y operativos de recuperación de espacio público natural, seguimiento y alerta temprana para el control de factores tensionantes así como el reportes de gestión a factores tensionantes y el seguimiento de Unidades productivas donde tenemos especies de flora nativa delos humedales desde semilla hasta su crecimiento para luego plantar en actividades de restauración ecológica en humedales, en cuanto a la estrategia Manejo y Uso sostenible: se realizaron actividades para el seguimiento al mantenimiento en franja terrestre del humedal, verificación del correcto mantenimiento realizado en el cuerpo de agua, así como el seguimiento a la implementación del Plan de manejo del humedal y a las acciones de Vigilancia y Seguridad para conservación del humedal por último en la estrategia Gestión Interinstitucional la administración del humedal participa en espacios locales donde se planifican acciones interinstitucional que mitiguen los tensionantes de origen antrópico hacia el humedal, así como la planificación de actividades que promueven el conocimiento, cuidado y aprovechamiento del humedal como un área pasiva de contemplación. | NA | NA | A diciembre se han realizado 298 actividades en el humedal reportadas en el plan de trabajo para el periodo 2025-II con la participación de 3918 personas, estas acciones se desarrollan para la implementación de las 5 estrategias de la Política de Humedales del Distrito entre las actividades realizadas se destacan en la estrategia Investigación y Monitoreo Comunitario: los monitoreo comunitario, monitoreos de biodiversidad y las actividades para el desarrollo de investigaciones académicas y ciudadanas, en la estrategia de educación, participación y comunicación se destacan actividades enfocadas a la educación comunitaria con Intercambio de saberes, acciones pedagógicas, apoyo a Proyectos Educativos Ambientales Escolares, apoyo a Proyectos Ciudadanos de Educación Ambiental, eventos representativos o de impacto, gestion socioambiental y de gobernanza, jornadas de apropiación, mesa territorial, plan Padrino Verde, procesos de formación, recorridos interpretativos, en la estrategia Restauración, Compensación y recuperación la administración del humedal realiza visitas de campo para apoyar el control que realizan otras dependencias de la secretaria, actividades de restauración y manejo de coberturas y conectividad ecológica - ecosistémica, jornadas de plantación, de enriquecimiento, de riego, jornadas de limpieza y operativos de recuperación de espacio público natural, seguimiento y alerta temprana para el control de factores tensionantes así como el reportes de gestión a factores tensionantes y el seguimiento de Unidades productivas donde tenemos especies de flora nativa delos humedales desde semilla hasta su crecimiento para luego plantar en actividades de restauración ecológica en humedales, en cuanto a la estrategia Manejo y Uso sostenible: se realizaron actividades para el seguimiento al mantenimiento en franja terrestre del humedal, verificación del correcto mantenimiento realizado en el cuerpo de agua, así como el seguimiento a la implementación del Plan de manejo del humedal y a las acciones de Vigilancia y Seguridad para conservación del humedal por último en la estrategia Gestión Interinstitucional la administración del humedal participa en espacios locales donde se planifican acciones interinstitucional que mitiguen los tensionantes de origen antrópico hacia el humedal, así como la planificación de actividades que promueven el conocimiento, cuidado y aprovechamiento del humedal como un área pasiva de contemplación. | https://drive.google.com/drive/u/1/folders/16VxjmEyQMAXIwYe0gKr9ffBteSf2TKFH | Kennedy Bosa | Timiza | San Andres, Tundama, Boita Sector I y II, Santa Catalina, Lago Timiza, Socorro, Catalina II, Nueva Roma, Nuevo Chile, Olarte y Villa del Rio | Shapefiles áreas protegidas Bogotá D.C: | UPZ Aledañas | POLITICAS 1. Para el Manejo del Suelo de Protección del Distrio Capital. 2. Gestión de la Conservación de la Biodiversidad. 3. Humedales del Distrito Capital. 4. Distrital de Espacio Público. 5. Distrital de Gestión del Riesgo. 6. Política Pública Distrital de Humedales. 7. Nacional de Humedales interiores de Colombia. 8. Nacional para la Gestión Integral del Recurso Hídrico 9. Plan Distrital del Agua. 10. Plan Distirtal de Gestión del Riesgo y adaptación a la variabilidad y cambio climático. 11. Plan Ordenamiento Territorial POT. 12. Plan Nacional de Restauración Ecológica. 13. Política SINAP y Decreto 2372 de 2010. 14. Política Nacional para la Gestión integral de la Biodiversidad y sus ServiciosEcosistémicos PGIBSE |  |  | 139367 | 67527 | 71840 | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D
8086 | Áreas protegidas | 1 | FORMULAR IMPLEMENTAR Y HACER SEGUIMIENTO 100% LAS ACTIVIDADES DEFINIDAS EN LOS PLANES DE TRABAJO DE LOS RDH, PEDM Y PAISAJES SOSTENIBLES. | Constante | 253 | ESPECIAL | 74 Humedal Escritorio -Hyntiba | 74 | 2025 | 12 | Diciembre | 3.12 | 481031579 | 3.12 | 0 | 334312393 | 169785856 | 334312393 | 3.12 | 3.12 | 431819788 | 411040663 | 431819788 | 378888558 |  |  | 49211791 | 48985481 | A diciembre se han realizado 128 actividades en el humedal reportadas en el plan de trabajo para el periodo 2025-II con la participación de 2968 personas, estas acciones se desarrollan para la implementación de las 5 estrategias de la Política de Humedales del Distrito entre las actividades realizadas se destacan en la estrategia Investigación y Monitoreo Comunitario: los monitoreo comunitario, monitoreos de biodiversidad y las actividades para el desarrollo de investigaciones académicas y ciudadanas, en la estrategia de educación, participación y comunicación se destacan actividades enfocadas a la educación comunitaria con Intercambio de saberes, acciones pedagógicas, apoyo a Proyectos Educativos Ambientales Escolares, apoyo a Proyectos Ciudadanos de Educación Ambiental, eventos representativos o de impacto, gestion socioambiental y de gobernanza, jornadas de apropiación, mesa territorial, plan Padrino Verde, procesos de formación, recorridos interpretativos, en la estrategia Restauración, Compensación y recuperación la administración del humedal realiza visitas de campo para apoyar el control que realizan otras dependencias de la secretaria, actividades de restauración y manejo de coberturas y conectividad ecológica - ecosistémica, jornadas de plantación, de enriquecimiento, de riego, jornadas de limpieza y operativos de recuperación de espacio público natural, seguimiento y alerta temprana para el control de factores tensionantes así como el reportes de gestión a factores tensionantes y el seguimiento de Unidades productivas donde tenemos especies de flora nativa delos humedales desde semilla hasta su crecimiento para luego plantar en actividades de restauración ecológica en humedales, en cuanto a la estrategia Manejo y Uso sostenible: se realizaron actividades para el seguimiento al mantenimiento en franja terrestre del humedal, verificación del correcto mantenimiento realizado en el cuerpo de agua, así como el seguimiento a la implementación del Plan de manejo del humedal y a las acciones de Vigilancia y Seguridad para conservación del humedal por último en la estrategia Gestión Interinstitucional la administración del humedal participa en espacios locales donde se planifican acciones interinstitucional que mitiguen los tensionantes de origen antrópico hacia el humedal, así como la planificación de actividades que promueven el conocimiento, cuidado y aprovechamiento del humedal como un área pasiva de contemplación. | NA | NA | A diciembre se han realizado 128 actividades en el humedal reportadas en el plan de trabajo para el periodo 2025-II con la participación de 2968 personas, estas acciones se desarrollan para la implementación de las 5 estrategias de la Política de Humedales del Distrito entre las actividades realizadas se destacan en la estrategia Investigación y Monitoreo Comunitario: los monitoreo comunitario, monitoreos de biodiversidad y las actividades para el desarrollo de investigaciones académicas y ciudadanas, en la estrategia de educación, participación y comunicación se destacan actividades enfocadas a la educación comunitaria con Intercambio de saberes, acciones pedagógicas, apoyo a Proyectos Educativos Ambientales Escolares, apoyo a Proyectos Ciudadanos de Educación Ambiental, eventos representativos o de impacto, gestion socioambiental y de gobernanza, jornadas de apropiación, mesa territorial, plan Padrino Verde, procesos de formación, recorridos interpretativos, en la estrategia Restauración, Compensación y recuperación la administración del humedal realiza visitas de campo para apoyar el control que realizan otras dependencias de la secretaria, actividades de restauración y manejo de coberturas y conectividad ecológica - ecosistémica, jornadas de plantación, de enriquecimiento, de riego, jornadas de limpieza y operativos de recuperación de espacio público natural, seguimiento y alerta temprana para el control de factores tensionantes así como el reportes de gestión a factores tensionantes y el seguimiento de Unidades productivas donde tenemos especies de flora nativa delos humedales desde semilla hasta su crecimiento para luego plantar en actividades de restauración ecológica en humedales, en cuanto a la estrategia Manejo y Uso sostenible: se realizaron actividades para el seguimiento al mantenimiento en franja terrestre del humedal, verificación del correcto mantenimiento realizado en el cuerpo de agua, así como el seguimiento a la implementación del Plan de manejo del humedal y a las acciones de Vigilancia y Seguridad para conservación del humedal por último en la estrategia Gestión Interinstitucional la administración del humedal participa en espacios locales donde se planifican acciones interinstitucional que mitiguen los tensionantes de origen antrópico hacia el humedal, así como la planificación de actividades que promueven el conocimiento, cuidado y aprovechamiento del humedal como un área pasiva de contemplación. | https://drive.google.com/drive/u/1/folders/16VxjmEyQMAXIwYe0gKr9ffBteSf2TKFH | Fontibón | Fontibon San Pablo Aeropuerto | Florencia, Las Brisas, Planadas, Casandra y aeropuerto | Shapefiles áreas protegidas Bogotá D.C: | UPZ Aledañas | POLITICAS 1. Para el Manejo del Suelo de Protección del Distrio Capital. 2. Gestión de la Conservación de la Biodiversidad. 3. Humedales del Distrito Capital. 4. Distrital de Espacio Público. 5. Distrital de Gestión del Riesgo. 6. Política Pública Distrital de HUmedales. 7. Nacional de Humedales interiores de Colombia. 8. Nacional para la Gestión Integral del Recurso Hídrico 9. Plan Distrital del Agua. 10. Plan Distirtal de Gestión del Riesgo y adaptación a la variabilidad y cambio climático. 11. Plan Ordenamiento Territorial POT. 12. Plan Nacional de Restauración Ecológica. 13. Política SINAP y Decreto 2372 de 2010. 14. Política Nacional para la Gestión integral de la Biodiversidad y sus ServiciosEcosistémicos PGIBSE |  |  | 36271 | 17700 | 18571 | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D
8086 | Áreas protegidas | 1 | FORMULAR IMPLEMENTAR Y HACER SEGUIMIENTO 100% LAS ACTIVIDADES DEFINIDAS EN LOS PLANES DE TRABAJO DE LOS RDH, PEDM Y PAISAJES SOSTENIBLES. | Constante | 253 | ESPECIAL | 75 PS Agroparque La Requilina - El Uval | 75 | 2025 | 12 | Diciembre | 3.12 | 151885852 | 3.12 | 0 | 58113379 | 169785856 | 58113379 | 3.12 | 3.12 | 139174283 | 132477230 | 139174283 | 122114699 |  |  | 12711569 | 12653112 | Priorización de la Quebradas: Pasoleón y la Villalobos. Se realizo 8 jornadas de plantación de 220 árboles. Se realizaron 9 capacitaciones a 45 personas sobre las huertas multiestratos en las que se producen plantas alimenticias, medicinales o aromáticas y se incluyen frutales, con manejo agroecológico. Se vincularon 16 predios al Ordenamiento Ambiental de Finca (OAF) y se ofreció acompañamiento técnico en el proceso de OAF en 24 predios, con el objetivo de fomentar la implementación de prácticas agropecuarias sostenibles | NA | NA | Priorización de la Quebradas: Pasoleón y la Villalobos. Se realizo 8 jornadas de plantación de 220 árboles. Se realizaron 9 capacitaciones a 45 personas sobre las huertas multiestratos en las que se producen plantas alimenticias, medicinales o aromáticas y se incluyen frutales, con manejo agroecológico. Se vincularon 16 predios al Ordenamiento Ambiental de Finca (OAF) y se ofreció acompañamiento técnico en el proceso de OAF en 24 predios, con el objetivo de fomentar la implementación de prácticas agropecuarias sostenibles | https://drive.google.com/drive/u/1/folders/16VxjmEyQMAXIwYe0gKr9ffBteSf2TKFH | Usme | N/A | N/A | N/A | N/A | POLITICAS 1. Para el Manejo del Suelo de Protección del Distrio Capital. 2. Gestión de la Conservación de la Biodiversidad. 3. Humedales del Distrito Capital. 4. Distrital de Espacio Público. 5. Distrital de Gestión del Riesgo. 6. Política Pública Distrital de HUmedales. 7. Nacional de Humedales interiores de Colombia. 8. Nacional para la Gestión Integral del Recurso Hídrico 9. Plan Distrital del Agua. 10. Plan Distirtal de Gestión del Riesgo y adaptación a la variabilidad y cambio climático. 11. Plan Ordenamiento Territorial POT. 12. Plan Nacional de Restauración Ecológica. 13. Política SINAP y Decreto 2372 de 2010. 14. Política Nacional para la Gestión integral de la Biodiversidad y sus ServiciosEcosistémicos PGIBSE |  |  | 207498 | 102947 | 104551 | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D
8086 | Áreas protegidas | 1 | FORMULAR IMPLEMENTAR Y HACER SEGUIMIENTO 100% LAS ACTIVIDADES DEFINIDAS EN LOS PLANES DE TRABAJO DE LOS RDH, PEDM Y PAISAJES SOSTENIBLES. | Constante | 253 | ESPECIAL | 76 PS Agroparque Los Soches | 76 | 2025 | 12 | Diciembre | 3.12 | 186014610 | 3.12 | 0 | 88453129 | 169785856 | 88453129 | 3.12 | 3.12 | 169513870 | 161356880 | 169513870 | 148735346 |  |  | 16500740 | 16424858 | Se priorizaron las Quebradas Los Cáquezas y Los Soches, se realizó plantación de 200 árboles. Se realizaron 8 capacitaciones con la participación de 44 personas sobre el manejo de huertas multiestrato, fertilización y/o manejo de plagas y enfermedades en las plantas de la huerta. Se vincularon 22 predios al Ordenamiento Ambiental de Finca (OAF).Se brindó acompañamiento técnico en el proceso de Ordenamiento Ambiental de Finca (OAF) en 24 predios. | NA | NA | Se priorizaron las Quebradas Los Cáquezas y Los Soches, se realizó plantación de 200 árboles. Se realizaron 8 capacitaciones con la participación de 44 personas sobre el manejo de huertas multiestrato, fertilización y/o manejo de plagas y enfermedades en las plantas de la huerta. Se vincularon 22 predios al Ordenamiento Ambiental de Finca (OAF).Se brindó acompañamiento técnico en el proceso de Ordenamiento Ambiental de Finca (OAF) en 24 predios. | https://drive.google.com/drive/u/1/folders/16VxjmEyQMAXIwYe0gKr9ffBteSf2TKFH | Usme | N/A | N/A | N.A. | N.A. | POLITICAS 1. Para el Manejo del Suelo de Protección del Distrio Capital. 2. Gestión de la Conservación de la Biodiversidad. 3. Humedales del Distrito Capital. 4. Distrital de Espacio Público. 5. Distrital de Gestión del Riesgo. 6. Política Pública Distrital de HUmedales. 7. Nacional de Humedales interiores de Colombia. 8. Nacional para la Gestión Integral del Recurso Hídrico 9. Plan Distrital del Agua. 10. Plan Distirtal de Gestión del Riesgo y adaptación a la variabilidad y cambio climático. 11. Plan Ordenamiento Territorial POT. 12. Plan Nacional de Restauración Ecológica. 13. Política SINAP y Decreto 2372 de 2010. 14. Política Nacional para la Gestión integral de la Biodiversidad y sus ServiciosEcosistémicos PGIBSE |  |  | 207498 | 102947 | 104551 | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D
8086 | Áreas protegidas | 1 | FORMULAR IMPLEMENTAR Y HACER SEGUIMIENTO 100% LAS ACTIVIDADES DEFINIDAS EN LOS PLANES DE TRABAJO DE LOS RDH, PEDM Y PAISAJES SOSTENIBLES. | Constante | 253 | ESPECIAL | 77 PS Agroparque Quiba | 77 | 2025 | 12 | Diciembre | 3.12 | 151885852 | 3.12 | 0 | 58113379 | 169785856 | 58113379 | 3.12 | 3.12 | 139174283 | 132477230 | 139174283 | 122114699 |  |  | 12711569 | 12653112 | Se priorizó la Quebrada Limas y la bocatoma del acueducto ubicada en el predio Aguas Vivas. Se realizó plantación de 196 árboles de la SDA. Se vincularon 20 predios al Ordenamiento Ambiental de Finca (OAF) y se realizaron 8 capacitaciones con la participación de 55 personas, enfocada en la importancia de la restauración ecológica y la gestión sostenible del agua.Se brindó acompañamiento al proceso de OAF en 24 predios. | NA | NA | Se priorizó la Quebrada Limas y la bocatoma del acueducto ubicada en el predio Aguas Vivas. Se realizó plantación de 196 árboles de la SDA. Se vincularon 20 predios al Ordenamiento Ambiental de Finca (OAF) y se realizaron 8 capacitaciones con la participación de 55 personas, enfocada en la importancia de la restauración ecológica y la gestión sostenible del agua.Se brindó acompañamiento al proceso de OAF en 24 predios. | https://drive.google.com/drive/u/1/folders/16VxjmEyQMAXIwYe0gKr9ffBteSf2TKFH | Ciudad Bolívar | N/A | N/A | N.A. | N.A. | POLITICAS 1. Para el Manejo del Suelo de Protección del Distrio Capital. 2. Gestión de la Conservación de la Biodiversidad. 3. Humedales del Distrito Capital. 4. Distrital de Espacio Público. 5. Distrital de Gestión del Riesgo. 6. Política Pública Distrital de HUmedales. 7. Nacional de Humedales interiores de Colombia. 8. Nacional para la Gestión Integral del Recurso Hídrico 9. Plan Distrital del Agua. 10. Plan Distirtal de Gestión del Riesgo y adaptación a la variabilidad y cambio climático. 11. Plan Ordenamiento Territorial POT. 12. Plan Nacional de Restauración Ecológica. 13. Política SINAP y Decreto 2372 de 2010. 14. Política Nacional para la Gestión integral de la Biodiversidad y sus ServiciosEcosistémicos PGIBSE |  |  | 333404.5 | 166497 | 166907.5 | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D
8086 | Áreas protegidas | 1 | FORMULAR IMPLEMENTAR Y HACER SEGUIMIENTO 100% LAS ACTIVIDADES DEFINIDAS EN LOS PLANES DE TRABAJO DE LOS RDH, PEDM Y PAISAJES SOSTENIBLES. | Constante | 253 | ESPECIAL | 78 PS Corredor Paso Colorado - Peñas Blancas | 78 | 2025 | 12 | Diciembre | 3.12 | 151885852 | 3.12 | 0 | 58113379 | 169785856 | 58113379 | 3.12 | 3.12 | 139174283 | 132477230 | 139174283 | 122114699 |  |  | 12711569 | 12653112 | Se priorizaron las Quebradas Los Bobos, Paso Negro y La Samaria, se realizó un recorrido por la Quebrada Paso Negro. Se realizó la plantación de 244 árboles. se realizaron 7 capacitaciones participaron 66 personas. Asimismo, se vincularon 9 predios al proceso de Ordenamiento Ambiental de Finca (OAF). Se brindó acompañamiento a 24 predios, promoviendo prácticas sostenibles que contribuyen a la conservación de los ecosistemas y a la gestión integral de las cuencas | NA | NA | Se priorizaron las Quebradas Los Bobos, Paso Negro y La Samaria, se realizó un recorrido por la Quebrada Paso Negro. Se realizó la plantación de 244 árboles. se realizaron 7 capacitaciones participaron 66 personas. Asimismo, se vincularon 9 predios al proceso de Ordenamiento Ambiental de Finca (OAF). Se brindó acompañamiento a 24 predios, promoviendo prácticas sostenibles que contribuyen a la conservación de los ecosistemas y a la gestión integral de las cuencas | https://drive.google.com/drive/u/1/folders/16VxjmEyQMAXIwYe0gKr9ffBteSf2TKFH | Ciudad Bolívar | N/A | N/A | N/A | N/A | POLITICAS 1. Para el Manejo del Suelo de Protección del Distrio Capital. 2. Gestión de la Conservación de la Biodiversidad. 3. Humedales del Distrito Capital. 4. Distrital de Espacio Público. 5. Distrital de Gestión del Riesgo. 6. Política Pública Distrital de HUmedales. 7. Nacional de Humedales interiores de Colombia. 8. Nacional para la Gestión Integral del Recurso Hídrico 9. Plan Distrital del Agua. 10. Plan Distirtal de Gestión del Riesgo y adaptación a la variabilidad y cambio climático. 11. Plan Ordenamiento Territorial POT. 12. Plan Nacional de Restauración Ecológica. 13. Política SINAP y Decreto 2372 de 2010. 14. Política Nacional para la Gestión integral de la Biodiversidad y sus ServiciosEcosistémicos PGIBSE |  |  | 333405 | 166497 | 166908 | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D
8086 | Áreas protegidas | 1 | FORMULAR IMPLEMENTAR Y HACER SEGUIMIENTO 100% LAS ACTIVIDADES DEFINIDAS EN LOS PLANES DE TRABAJO DE LOS RDH, PEDM Y PAISAJES SOSTENIBLES. | Constante | 253 | ESPECIAL | 79 PS Cuenca del Río Guayuriba | 79 | 2025 | 12 | Diciembre | 3.12 | 151885852 | 3.12 | 0 | 58113379 | 169785856 | 58113379 | 3.12 | 3.12 | 139174283 | 132477230 | 139174283 | 122114699 |  |  | 12711569 | 12653112 | Se priorizaron los ríos Chochal, Santa Rosa, Pontezuelo y Blanco, junto con las quebradas y drenajes presentes en el polígono del paisaje. Se plantaron 653 árboles. Se realizaron 17 capacitaciones con la participación de 96 personas, se vincularon 6 predios al proceso de Ordenamiento Ambiental de Finca (OAF), y se brindó acompañamiento al proceso en 49 predios, promoviendo prácticas sostenibles y la gestión integral de las cuencas. | NA | NA | Se priorizaron los ríos Chochal, Santa Rosa, Pontezuelo y Blanco, junto con las quebradas y drenajes presentes en el polígono del paisaje. Se plantaron 653 árboles. Se realizaron 17 capacitaciones con la participación de 96 personas, se vincularon 6 predios al proceso de Ordenamiento Ambiental de Finca (OAF), y se brindó acompañamiento al proceso en 49 predios, promoviendo prácticas sostenibles y la gestión integral de las cuencas. | https://drive.google.com/drive/u/1/folders/16VxjmEyQMAXIwYe0gKr9ffBteSf2TKFH | Sumapaz | N/A | N/A | N/A | N/A | POLITICAS 1. Para el Manejo del Suelo de Protección del Distrio Capital. 2. Gestión de la Conservación de la Biodiversidad. 3. Humedales del Distrito Capital. 4. Distrital de Espacio Público. 5. Distrital de Gestión del Riesgo. 6. Política Pública Distrital de HUmedales. 7. Nacional de Humedales interiores de Colombia. 8. Nacional para la Gestión Integral del Recurso Hídrico 9. Plan Distrital del Agua. 10. Plan Distirtal de Gestión del Riesgo y adaptación a la variabilidad y cambio climático. 11. Plan Ordenamiento Territorial POT. 12. Plan Nacional de Restauración Ecológica. 13. Política SINAP y Decreto 2372 de 2010. 14. Política Nacional para la Gestión integral de la Biodiversidad y sus ServiciosEcosistémicos PGIBSE |  |  | 1963 | 987 | 976 | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D
8086 | Áreas protegidas | 1 | FORMULAR IMPLEMENTAR Y HACER SEGUIMIENTO 100% LAS ACTIVIDADES DEFINIDAS EN LOS PLANES DE TRABAJO DE LOS RDH, PEDM Y PAISAJES SOSTENIBLES. | Constante | 253 | ESPECIAL | 80 PS Pilar San Juan y Sumapaz | 80 | 2025 | 12 | Diciembre | 3.12 | 151885852 | 3.12 | 0 | 58113379 | 169785856 | 58113379 | 3.12 | 3.12 | 139174283 | 132477230 | 139174283 | 122114699 |  |  | 12711569 | 12653112 | Se priorizó la conservación de las coberturas naturales en los nacimientos de agua mediante la plantación de 488 árboles. Se vincularon 5 predios al Ordenamiento Ambiental de Finca (OAF). Se realizaron 7 capacitaciones con la participación de 104 personas sobre buenas prácticas pecuarias, enfocadas en la sanidad y manejo del ordeño, manejo de residuos sólidos. Se realizaron 47 acompañamientos mediante el seguimiento a procesos de Ordenamiento Ambiental de Finca. Se realizó una reunión informativa el 28 de marzo, en la sede del salón comunal de Santana, con los beneficiarios del Acueducto veredal Aguasclaras, se realizaron tres mesas de Paisaje Sostenible | NA | NA | Se priorizó la conservación de las coberturas naturales en los nacimientos de agua mediante la plantación de 488 árboles. Se vincularon 5 predios al Ordenamiento Ambiental de Finca (OAF). Se realizaron 7 capacitaciones con la participación de 104 personas sobre buenas prácticas pecuarias, enfocadas en la sanidad y manejo del ordeño, manejo de residuos sólidos. Se realizaron 47 acompañamientos mediante el seguimiento a procesos de Ordenamiento Ambiental de Finca. Se realizó una reunión informativa el 28 de marzo, en la sede del salón comunal de Santana, con los beneficiarios del Acueducto veredal Aguasclaras, se realizaron tres mesas de Paisaje Sostenible | https://drive.google.com/drive/u/1/folders/16VxjmEyQMAXIwYe0gKr9ffBteSf2TKFH | Sumapaz | N/A | N/A | N.A. | N.A. | POLITICAS 1. Para el Manejo del Suelo de Protección del Distrio Capital. 2. Gestión de la Conservación de la Biodiversidad. 3. Humedales del Distrito Capital. 4. Distrital de Espacio Público. 5. Distrital de Gestión del Riesgo. 6. Política Pública Distrital de HUmedales. 7. Nacional de Humedales interiores de Colombia. 8. Nacional para la Gestión Integral del Recurso Hídrico 9. Plan Distrital del Agua. 10. Plan Distirtal de Gestión del Riesgo y adaptación a la variabilidad y cambio climático. 11. Plan Ordenamiento Territorial POT. 12. Plan Nacional de Restauración Ecológica. 13. Política SINAP y Decreto 2372 de 2010. 14. Política Nacional para la Gestión integral de la Biodiversidad y sus ServiciosEcosistémicos PGIBSE |  |  | 1963 | 987 | 976 | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D
8086 | Áreas protegidas | 1 | FORMULAR IMPLEMENTAR Y HACER SEGUIMIENTO 100% LAS ACTIVIDADES DEFINIDAS EN LOS PLANES DE TRABAJO DE LOS RDH, PEDM Y PAISAJES SOSTENIBLES. | Constante | 253 | ESPECIAL | 81 PS Santa Librada Bolonia | 81 | 2025 | 12 | Diciembre | 3.28 | 151885840 | 3.28 | 0 | 58113371 | 169785845 | 58113371 | 3.28 | 3.28 | 139174276 | 132477228 | 139174276 | 122114689 |  |  | 12711564 | 12653109 | Se realizaron 16 visitas de verificación del estado de los predios y del estado del Paisaje Sostenible y se realizó una reunión con los propietarios para informar sobre el Paisaje Sostenible e invitarlos a participar en el Ordenamiento Ambiental de Finca (OAF). Asimismo, se realizaron dos reuniones con las administradoras del Parque Distrital Ecológico de Montaña (PDEM) Entrenubes para coordinar acciones dada la cercania del Paisaje con el PDEM Entrenubes | NA | NA | Se realizaron 16 visitas de verificación del estado de los predios y del estado del Paisaje Sostenible y se realizó una reunión con los propietarios para informar sobre el Paisaje Sostenible e invitarlos a participar en el Ordenamiento Ambiental de Finca (OAF). Asimismo, se realizaron dos reuniones con las administradoras del Parque Distrital Ecológico de Montaña (PDEM) Entrenubes para coordinar acciones dada la cercania del Paisaje con el PDEM Entrenubes | https://drive.google.com/drive/u/1/folders/16VxjmEyQMAXIwYe0gKr9ffBteSf2TKFH | Usme | N/A | N/A | N.A. | N.A. | POLITICAS 1. Para el Manejo del Suelo de Protección del Distrio Capital. 2. Gestión de la Conservación de la Biodiversidad. 3. Humedales del Distrito Capital. 4. Distrital de Espacio Público. 5. Distrital de Gestión del Riesgo. 6. Política Pública Distrital de HUmedales. 7. Nacional de Humedales interiores de Colombia. 8. Nacional para la Gestión Integral del Recurso Hídrico 9. Plan Distrital del Agua. 10. Plan Distirtal de Gestión del Riesgo y adaptación a la variabilidad y cambio climático. 11. Plan Ordenamiento Territorial POT. 12. Plan Nacional de Restauración Ecológica. 13. Política SINAP y Decreto 2372 de 2010. 14. Política Nacional para la Gestión integral de la Biodiversidad y sus ServiciosEcosistémicos PGIBSE |  |  | 207498 | 102947 | 104551 | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D
8086 | Restauración | 2 | RESTAURAR, REHABILITAR O RECUPERAR 100 HECTÁREAS NUEVAS ALTERADAS DENTRO DE LA ESTRUCTURA ECOLÓGICA PRINCIPAL Y ÁREAS DE IMPORTANCIA ECOSISTÉMICA. | Creciente | 262 | DISTRITAL | DISTRITAL | 262-2 | 2025 | 1 | Enero | 20 | 2662832700 | 20 | 0 | 2502020000 | 160812700 | 160812700 | 20 | 8.86 | 2502020000 | 0 | 2502020000 | 0 | 0 | 0 | 160812700 | 62723867 | Se reporta un total acumulado de 8,860984 ha nuevas que se restauraron, rehabilitaron y/o recuperaron y se plantaron 5256 individuos vegetales nativos. En enero de 2025, no se realizaron acciones de restauración teniendo en cuenta las condiciones de la época en términos de baja precipitación y altas temperaturas, sin embargo, se elaboró el anexo técnico para iniciar el proceso contractual de restauración ecológica. | NA | NA | Cumplimiento de los objetivos de restauración ecológica con planeación y ejecución participativas según el ecosistema de referencia además de la protección, recuperación y mejora de la oferta del recurso genético de especies disponibles en viveros para la restauración, rehabilitación o recuperación ecológica. | https://drive.google.com/drive/u/1/folders/16VxjmEyQMAXIwYe0gKr9ffBteSf2TKFH | Distrital | N/A | N/A | N.A. | N.A. | POLITICAS 1. Para el Manejo del Suelo de Protección del Distrio Capital. 2. Gestión de la Conservación de la Biodiversidad. 3. Humedales del Distrito Capital. 4. Distrital de Espacio Público. 5. Distrital de Gestión del Riesgo. 6. Política Pública Distrital de HUmedales. 7. Nacional de Humedales interiores de Colombia. 8. Nacional para la Gestión Integral del Recurso Hídrico 9. Plan Distrital del Agua. 10. Plan Distirtal de Gestión del Riesgo y adaptación a la variabilidad y cambio climático. 11. Plan Ordenamiento Territorial POT. 12. Plan Nacional de Restauración Ecológica. 13. Política SINAP y Decreto 2372 de 2010. 14. Política Nacional para la Gestión integral de la Biodiversidad y sus ServiciosEcosistémicos PGIBSE |  |  | 4001090 | 1915565 | 2085525 | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D
8086 | Restauración | 2 | RESTAURAR, REHABILITAR O RECUPERAR 100 HECTÁREAS NUEVAS ALTERADAS DENTRO DE LA ESTRUCTURA ECOLÓGICA PRINCIPAL Y ÁREAS DE IMPORTANCIA ECOSISTÉMICA. | Creciente | 262 | DISTRITAL | DISTRITAL | 262-2 | 2025 | 2 | Febrero | 20 | 3102832700 | 20 | 0 | 2502020000 | 160812700 | 160812700 | 20 | 8.86 | 2942020000 | 297790000 | 2502020000 | 0 | 0 | 0 | 160812700 | 128024234 | Se reporta un total acumulado de 8,860984 ha nuevas que se restauraron, rehabilitaron y/o recuperaron y se plantaron 5256 individuos vegetales nativos. En Febrero de 2025, no se realizaron acciones de restauración teniendo en cuenta las condiciones de la época en términos de baja precipitación y altas temperaturas, sin embargo, se elaboró el anexo técnico para iniciar el proceso contractual de restauración ecológica. | NA | NA | Cumplimiento de los objetivos de restauración ecológica con planeación y ejecución participativas según el ecosistema de referencia además de la protección, recuperación y mejora de la oferta del recurso genético de especies disponibles en viveros para la restauración, rehabilitación o recuperación ecológica. | https://drive.google.com/drive/folders/1XK4ce4lhbrdqH7W5AzGNlcknvZtDvW1B?usp=drive_link | Distrital | N/A | N/A | N.A. | N.A. | POLITICAS 1. Para el Manejo del Suelo de Protección del Distrio Capital. 2. Gestión de la Conservación de la Biodiversidad. 3. Humedales del Distrito Capital. 4. Distrital de Espacio Público. 5. Distrital de Gestión del Riesgo. 6. Política Pública Distrital de HUmedales. 7. Nacional de Humedales interiores de Colombia. 8. Nacional para la Gestión Integral del Recurso Hídrico 9. Plan Distrital del Agua. 10. Plan Distirtal de Gestión del Riesgo y adaptación a la variabilidad y cambio climático. 11. Plan Ordenamiento Territorial POT. 12. Plan Nacional de Restauración Ecológica. 13. Política SINAP y Decreto 2372 de 2010. 14. Política Nacional para la Gestión integral de la Biodiversidad y sus ServiciosEcosistémicos PGIBSE |  |  | 4001090 | 1915565 | 2085525 | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D
8086 | Restauración | 2 | RESTAURAR, REHABILITAR O RECUPERAR 100 HECTÁREAS NUEVAS ALTERADAS DENTRO DE LA ESTRUCTURA ECOLÓGICA PRINCIPAL Y ÁREAS DE IMPORTANCIA ECOSISTÉMICA. | Creciente | 262 | DISTRITAL | DISTRITAL | 262-2 | 2025 | 3 | Marzo | 20 | 3102832700 | 20 | 0 | 2502020000 | 160812700 | 160812700 | 20 | 8.86 | 2942020000 | 493989000 | 2942020000 | 5611066 | 0 | 0 | 160812700 | 149504100 | Al mes de marzo del 2025 se cuenta con un total acumulado de 8,860984 ha nuevas que se restauraron, rehabilitaron y/o recuperaron y se plantaron 5256 individuos vegetales nativos. En Marzo de 2025, no se realizaron acciones de restauración, sin embargo, se elaboró la versión final del anexo técnico y se inició la construcción del anexo técnico para comenzar el proceso contractual de restauración ecológica. | NA | NA | Cumplimiento de los objetivos de restauración ecológica con planeación y ejecución participativas según el ecosistema de referencia además de la protección, recuperación y mejora de la oferta del recurso genético de especies disponibles en viveros para la restauración, rehabilitación o recuperación ecológica. | https://drive.google.com/drive/folders/1xIQ6VOdtNGjaL8o_tmSpFJmllAZxihB-?usp=drive_link | Distrital | N/A | N/A | N.A. | N.A. | POLITICAS 1. Para el Manejo del Suelo de Protección del Distrio Capital. 2. Gestión de la Conservación de la Biodiversidad. 3. Humedales del Distrito Capital. 4. Distrital de Espacio Público. 5. Distrital de Gestión del Riesgo. 6. Política Pública Distrital de HUmedales. 7. Nacional de Humedales interiores de Colombia. 8. Nacional para la Gestión Integral del Recurso Hídrico 9. Plan Distrital del Agua. 10. Plan Distirtal de Gestión del Riesgo y adaptación a la variabilidad y cambio climático. 11. Plan Ordenamiento Territorial POT. 12. Plan Nacional de Restauración Ecológica. 13. Política SINAP y Decreto 2372 de 2010. 14. Política Nacional para la Gestión integral de la Biodiversidad y sus ServiciosEcosistémicos PGIBSE |  |  | 4001090 | 1915565 | 2085525 | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D
8086 | Restauración | 2 | RESTAURAR, REHABILITAR O RECUPERAR 100 HECTÁREAS NUEVAS ALTERADAS DENTRO DE LA ESTRUCTURA ECOLÓGICA PRINCIPAL Y ÁREAS DE IMPORTANCIA ECOSISTÉMICA. | Creciente | 262 | DISTRITAL | DISTRITAL | 262-2 | 2025 | 4 | Abril | 20 | 3102832700 | 20 | 0 | 2502020000 | 160812700 | 160812700 | 20 | 8.86 | 2942020000 | 493989000 | 2942020000 | 44662366 | 0 | 0 | 160812700 | 154802567 | Al mes de Abril del 2025 se cuenta con un total acumulado de 8,860984 ha nuevas que se restauraron, rehabilitaron y/o recuperaron y se plantaron 5256 individuos vegetales nativos. En Abril de 2025, se avanzó 3 nuevas áreas de restauración: Cerro El Cable se establecieron 7 trinchos, Humedal La Vaca – sector sur, plantación de 100 individuos y Batallón de infantería de Marina No.70, plantación de 106 individuos. | NA | NA | Cumplimiento de los objetivos de restauración ecológica con planeación y ejecución participativas según el ecosistema de referencia además de la protección, recuperación y mejora de la oferta del recurso genético de especies disponibles en viveros para la restauración, rehabilitación o recuperación ecológica. | https://drive.google.com/drive/folders/1xIQ6VOdtNGjaL8o_tmSpFJmllAZxihB-?usp=drive_link | Distrital | N/A | N/A | N.A. | N.A. | POLITICAS 1. Para el Manejo del Suelo de Protección del Distrio Capital. 2. Gestión de la Conservación de la Biodiversidad. 3. Humedales del Distrito Capital. 4. Distrital de Espacio Público. 5. Distrital de Gestión del Riesgo. 6. Política Pública Distrital de HUmedales. 7. Nacional de Humedales interiores de Colombia. 8. Nacional para la Gestión Integral del Recurso Hídrico 9. Plan Distrital del Agua. 10. Plan Distirtal de Gestión del Riesgo y adaptación a la variabilidad y cambio climático. 11. Plan Ordenamiento Territorial POT. 12. Plan Nacional de Restauración Ecológica. 13. Política SINAP y Decreto 2372 de 2010. 14. Política Nacional para la Gestión integral de la Biodiversidad y sus ServiciosEcosistémicos PGIBSE |  |  | 4001090 | 1915565 | 2085525 | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D
8086 | Restauración | 2 | RESTAURAR, REHABILITAR O RECUPERAR 100 HECTÁREAS NUEVAS ALTERADAS DENTRO DE LA ESTRUCTURA ECOLÓGICA PRINCIPAL Y ÁREAS DE IMPORTANCIA ECOSISTÉMICA. | Creciente | 262 | DISTRITAL | DISTRITAL | 262-2 | 2025 | 5 | Mayo | 20 | 3102832700 | 20 | 0 | 2502020000 | 160812700 | 160812700 | 20 | 8.9 | 2942020000 | 493989000 | 2942020000 | 90429299 | 0 | 0 | 160812700 | 160812700 | Al mes de mayo del 2025 se cuenta con un total acumulado de 8,90 ha nuevas que se restauraron, rehabilitaron y/o recuperaron y se plantaron 5.357 individuos vegetales nativos. En Mayo 2025 se reportan acciones de mantenimiento en 1,8273 ha ejecutadas en el contrato SDA-CD-20241370 con Aguas De Bogotá, en las localidades de Barrios Unidos 0,0453; Bosa 0,0132; Ciudad Bolívar 0,1029; Engativá 0,0909; Fontibón 0,1395; Kennedy 0,1493; Rafael Uribe Uribe 0,1130; San Cristóbal 0,0001; Suba 0,5143; Tunjuelito 0,0406; Usaquén 0,3998 y Usme 0,2184. En Bosque Oriental de Bogotá actividades de mantenimiento en 0,3979 ha. En Mayo de 2025 en acciones de implementación, se plantaron 101 individuos de 22 especies nativas en 0,04503 ha en RDH La Vaca sur - Localidad Kennedy. | NA | NA | Cumplimiento de los objetivos de restauración ecológica con planeación y ejecución participativas según el ecosistema de referencia además de la protección, recuperación y mejora de la oferta del recurso genético de especies disponibles en viveros para la restauración, rehabilitación o recuperación ecológica. | https://drive.google.com/drive/u/1/folders/1VLoearc2cG4mL_7_cQz85XqcloBRAL7O | Distrital | N/A | N/A | N.A. | N.A. | POLITICAS 1. Para el Manejo del Suelo de Protección del Distrio Capital. 2. Gestión de la Conservación de la Biodiversidad. 3. Humedales del Distrito Capital. 4. Distrital de Espacio Público. 5. Distrital de Gestión del Riesgo. 6. Política Pública Distrital de HUmedales. 7. Nacional de Humedales interiores de Colombia. 8. Nacional para la Gestión Integral del Recurso Hídrico 9. Plan Distrital del Agua. 10. Plan Distirtal de Gestión del Riesgo y adaptación a la variabilidad y cambio climático. 11. Plan Ordenamiento Territorial POT. 12. Plan Nacional de Restauración Ecológica. 13. Política SINAP y Decreto 2372 de 2010. 14. Política Nacional para la Gestión integral de la Biodiversidad y sus ServiciosEcosistémicos PGIBSE |  |  | 4001090 | 1915565 | 2085525 | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D
8086 | Restauración | 2 | RESTAURAR, REHABILITAR O RECUPERAR 100 HECTÁREAS NUEVAS ALTERADAS DENTRO DE LA ESTRUCTURA ECOLÓGICA PRINCIPAL Y ÁREAS DE IMPORTANCIA ECOSISTÉMICA. | Creciente | 262 | DISTRITAL | DISTRITAL | 262-2 | 2025 | 6 | Junio | 20 | 3102832700 | 20 | 0 | 2502020000 | 160812700 | 160812700 | 20 | 21.27 | 2942020000 | 568977208 | 2942020000 | 145074499 | 0 | 0 | 160812700 | 160812700 | A junio 2025 se lleva un acumulado de 100,34 ha, (2024 II semestre con 61,55 ha y hasta junio 2025 con 38,7950 ha, distribuidas así: 21,2721 ha con acciones de restauración (11,8832 ha en cerros orientales y 9,3889 ha en áreas protegidas) y 7.499 (junio 2.142) individuos plantados. Se precisa que junio se ejecutaron 12,3660 ha en las siguientes Localidades: Chapinero en Bosque Oriental de Bogotá 11,82 ha 1380 individuos y Suba 0,540689 548 individuos con la participación de IDIGER, Bomberos, Infantería de Marina, Caracol Televisión. | NA | NA | Cumplimiento de los objetivos de restauración ecológica con planeación y ejecución participativas según el ecosistema de referencia además de la protección, recuperación y mejora de la oferta del recurso genético de especies disponibles en viveros para la restauración, rehabilitación o recuperación ecológica. | https://drive.google.com/drive/u/1/folders/1RDtO3UEwsnyupwbNyhxCFNwwDz_CGBU7 | Distrital | N/A | N/A | N.A. | N.A. | POLITICAS 1. Para el Manejo del Suelo de Protección del Distrio Capital. 2. Gestión de la Conservación de la Biodiversidad. 3. Humedales del Distrito Capital. 4. Distrital de Espacio Público. 5. Distrital de Gestión del Riesgo. 6. Política Pública Distrital de HUmedales. 7. Nacional de Humedales interiores de Colombia. 8. Nacional para la Gestión Integral del Recurso Hídrico 9. Plan Distrital del Agua. 10. Plan Distirtal de Gestión del Riesgo y adaptación a la variabilidad y cambio climático. 11. Plan Ordenamiento Territorial POT. 12. Plan Nacional de Restauración Ecológica. 13. Política SINAP y Decreto 2372 de 2010. 14. Política Nacional para la Gestión integral de la Biodiversidad y sus ServiciosEcosistémicos PGIBSE |  |  | 4001090 | 1915565 | 2085525 | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D
8086 | Restauración | 2 | RESTAURAR, REHABILITAR O RECUPERAR 100 HECTÁREAS NUEVAS ALTERADAS DENTRO DE LA ESTRUCTURA ECOLÓGICA PRINCIPAL Y ÁREAS DE IMPORTANCIA ECOSISTÉMICA. | Creciente | 262 | DISTRITAL | DISTRITAL | 262-2 | 2025 | 7 | Julio | 20 | 3102832700 | 20 | 0 | 2502020000 | 160812700 | 160812700 | 20 | 21.94 | 2942020000 | 568977208 | 2942020000 | 222943203 |  |  | 160812700 | 160812700 | A julio 2025 se lleva un acumulado de 21,94 ha con acciones de restauración (8,86 ha 2024 II + 13,08 ha en 2025) distribuidas así: (11,89 ha en cerros orientales y 10,05 ha en áreas protegidas) Con 2972 individuos plantados. En 2025 (13,08ha y 2972 individuos) en las siguientes localidades: Kennedy: 0,0450 – 101 ind, Chapinero: 11,82 ha - 1380, Engativá: 0,10 ha – 267 ind y Suba: 1,10 ha – 1224 ind. Se precisa que en julio se ejecutaron 0,66 ha en las siguientes Localidades: Suba: 0,56 ha - 676 ind y Engativá: 0,10 ha -267 ind. Con la participación de Infantería de Marina, contratistas SDA y Armada Nacional. | NA | NA | Cumplimiento de los objetivos de restauración ecológica con planeación y ejecución participativas según el ecosistema de referencia además de la protección, recuperación y mejora de la oferta del recurso genético de especies disponibles en viveros para la restauración, rehabilitación o recuperación ecológica. | https://drive.google.com/drive/u/1/folders/1RDtO3UEwsnyupwbNyhxCFNwwDz_CGBU7 | Distrital | N/A | N/A | N.A. | N.A. | POLITICAS 1. Para el Manejo del Suelo de Protección del Distrio Capital. 2. Gestión de la Conservación de la Biodiversidad. 3. Humedales del Distrito Capital. 4. Distrital de Espacio Público. 5. Distrital de Gestión del Riesgo. 6. Política Pública Distrital de HUmedales. 7. Nacional de Humedales interiores de Colombia. 8. Nacional para la Gestión Integral del Recurso Hídrico 9. Plan Distrital del Agua. 10. Plan Distirtal de Gestión del Riesgo y adaptación a la variabilidad y cambio climático. 11. Plan Ordenamiento Territorial POT. 12. Plan Nacional de Restauración Ecológica. 13. Política SINAP y Decreto 2372 de 2010. 14. Política Nacional para la Gestión integral de la Biodiversidad y sus ServiciosEcosistémicos PGIBSE |  |  | 4001090 | 1915565 | 2085525 | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D
8086 | Restauración | 2 | RESTAURAR, REHABILITAR O RECUPERAR 100 HECTÁREAS NUEVAS ALTERADAS DENTRO DE LA ESTRUCTURA ECOLÓGICA PRINCIPAL Y ÁREAS DE IMPORTANCIA ECOSISTÉMICA. | Creciente | 262 | DISTRITAL | DISTRITAL | 262-2 | 2025 | 8 | Agosto | 20 | 3091982700 | 20 | 0 | 2502020000 | 160812700 | 160812700 | 20 | 21.94 | 2931170000 | 568977208 | 2931170000 | 268864203 |  |  | 160812700 | 160812700 | A agosto 2025 se lleva un acumulado de 130,61 ha, (2024 II semestre con 61,55 ha y hasta agosto 2025 con 69,05 ha, distribuidas así: 21,94 ha con acciones de restauración (11,88 ha en cerros orientales y 10,05 ha en áreas protegidas). Con 2986 individuos plantados. Acumulado 2025 en las siguientes localidades: Kennedy: 0,0450 – 101 ind, Chapinero: 11,82 ha – 1380ind, Engativá: 0,10 ha – 281 ind y Suba: 1,10 ha – 1224 ind. Se precisa que agosto se ejecutaron 0,0046 ha en la siguiente localidad: Engativá: 0,0046 ha -14 ind. Con la participación de la Institución Educativa Distrital "Laureano Gómez" | NA | NA | Cumplimiento de los objetivos de restauración ecológica con planeación y ejecución participativas según el ecosistema de referencia además de la protección, recuperación y mejora de la oferta del recurso genético de especies disponibles en viveros para la restauración, rehabilitación o recuperación ecológica. | https://drive.google.com/drive/u/1/folders/1RDtO3UEwsnyupwbNyhxCFNwwDz_CGBU7 | Distrital | N/A | N/A | N.A. | N.A. | POLITICAS 1. Para el Manejo del Suelo de Protección del Distrio Capital. 2. Gestión de la Conservación de la Biodiversidad. 3. Humedales del Distrito Capital. 4. Distrital de Espacio Público. 5. Distrital de Gestión del Riesgo. 6. Política Pública Distrital de HUmedales. 7. Nacional de Humedales interiores de Colombia. 8. Nacional para la Gestión Integral del Recurso Hídrico 9. Plan Distrital del Agua. 10. Plan Distirtal de Gestión del Riesgo y adaptación a la variabilidad y cambio climático. 11. Plan Ordenamiento Territorial POT. 12. Plan Nacional de Restauración Ecológica. 13. Política SINAP y Decreto 2372 de 2010. 14. Política Nacional para la Gestión integral de la Biodiversidad y sus ServiciosEcosistémicos PGIBSE |  |  | 4001090 | 1915565 | 2085525 | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D
8086 | Restauración | 2 | RESTAURAR, REHABILITAR O RECUPERAR 100 HECTÁREAS NUEVAS ALTERADAS DENTRO DE LA ESTRUCTURA ECOLÓGICA PRINCIPAL Y ÁREAS DE IMPORTANCIA ECOSISTÉMICA. | Creciente | 262 | DISTRITAL | DISTRITAL | 262-2 | 2025 | 9 | Septiembre | 20 | 3091982700 | 20 | 0 | 2502020000 | 160812700 | 160812700 | 20 | 23.38 | 2931170000 | 568977208 | 2931170000 | 324817203 |  |  | 160812700 | 160812700 | A septiembre 2025 en 10 localidades, se lleva un acumulado de 23,38 ha con acciones de restauración/ implementación (12,62 ha en cerros orientales, 10,64 ha en áreas protegidas y 0,12 ha ind Otras áreas de interés ambiental) En 2025, se tiene un acumulado de 14,52 ha- 5247 ind con acciones de restauración/ Implementación (12,56 ha- 1433 ind en cerros orientales, 1,90 ha – 3708 ind en áreas protegidas y 0,06 ha – 106 ind Otras áreas de interés ambiental); de las cuales, en septiembre de 2025 se ejecutaron 1,43 ha- 2262 ind con acciones de restauración / implementación (0,73 ha- 53 ind en cerros orientales y 0,70 ha- 2209 ind en áreas protegidas. Con la participación de Con la participación de la Institución Educativa Distrital "Laureano Gómez", Infantes Marina, Camino de Vida, priceSmart, Alcaldía Local de Kennedy, Giesecke y Devrient, Moja Colombia, comunidad y Aguas de Bogotá. | N/A | N/A | La ciudad avanza en la conservación y recuperación de sus ecosistemas estratégicos con 155,92 ha en proceso de sostenibilidad y restauración ecológica con plantación de 11.875 individuos vegetales nativos. De estas hectáreas en acciones de sostenibilidad (Mantenimiento), por medio del contrato SDA-CD-20241370 con Aguas Bogotá, se reportaron un total acumulado de 132,54 ha y se restauraron, rehabilitaron y/o recuperaron 23,38 ha nuevas. En el 2025 se han reportado 79,85 ha de mantenimiento, distribuidas así: 57,74 ha en humedales; 36,44 ha en PEDM y 38,35 ha en otras áreas de interés ambiental. Igual manera y con el fin de fortalecer la estrategia de protección y conservación de la biodiversidad de los ecosistemas de bosque alto andino páramo, subpáramo y subxerofítico, se han adelantado acciones de producción de material vegetal nativo en los cuatro viveros que tiene la SDA, los cuales son: Ceresa, Hoya del Ramo, Soratama y La Esperanza y 0,04 ha en restauración. | https://drive.google.com/drive/u/1/folders/16VxjmEyQMAXIwYe0gKr9ffBteSf2TKFH | Distrital | N/A | N/A | N.A. | N.A. | POLITICAS 1. Para el Manejo del Suelo de Protección del Distrio Capital. 2. Gestión de la Conservación de la Biodiversidad. 3. Humedales del Distrito Capital. 4. Distrital de Espacio Público. 5. Distrital de Gestión del Riesgo. 6. Política Pública Distrital de HUmedales. 7. Nacional de Humedales interiores de Colombia. 8. Nacional para la Gestión Integral del Recurso Hídrico 9. Plan Distrital del Agua. 10. Plan Distirtal de Gestión del Riesgo y adaptación a la variabilidad y cambio climático. 11. Plan Ordenamiento Territorial POT. 12. Plan Nacional de Restauración Ecológica. 13. Política SINAP y Decreto 2372 de 2010. 14. Política Nacional para la Gestión integral de la Biodiversidad y sus ServiciosEcosistémicos PGIBSE |  |  | 4001090 | 1915565 | 2085525 | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D
8086 | Restauración | 2 | RESTAURAR, REHABILITAR O RECUPERAR 100 HECTÁREAS NUEVAS ALTERADAS DENTRO DE LA ESTRUCTURA ECOLÓGICA PRINCIPAL Y ÁREAS DE IMPORTANCIA ECOSISTÉMICA. | Creciente | 262 | DISTRITAL | DISTRITAL | 262-2 | 2025 | 10 | Octubre | 20 | 3103982700 | 20 | 0 | 2502020000 | 160812700 | 160812700 | 20 | 41.33 | 2943170000 | 2130206941 | 2943170000 | 380770203 |  |  | 160812700 | 160812700 | A octubre 2025 en 10 localidades, se lleva un acumulado 41,33 ha con acciones de restauración/ implementación (30,44 ha en cerros orientales, 10,90 ha Otras áreas de interés ambiental). En 2025, se tiene un acumulado de 32,47 ha- 7.690 ind con acciones de restauración/ Implementación (30,37 ha- 3.505 ind en cerros orientales, 2,10 ha –4185 ind Otras áreas de interés ambiental); de las cuales, en octubre de 2025 se ejecutaron 17,95 ha- 2442 ind con acciones de restauración / implementación (17,82ha- 2072 ind en cerros orientales y 0,14 ha- 370 ind en Otras áreas de interés ambiental. Con la participación de Con la participación de la Institución Educativa Distrital "Laureano Gómez", Infantes Marina, Cruz, verde, Universidad Libre, Camino de Vida, priceSmart, Alcaldía Local de Kennedy, Giesecke y Devrient, Moja Colombia, comunidad y Aguas de Bogotá. | N/A | N/A | La ciudad avanza en la conservación y recuperación de sus ecosistemas estratégicos con 127,30 ha en proceso de sostenibilidad y restauración ecológica con plantación de 14.942 individuos vegetales nativos. De estas hectáreas en acciones de sostenibilidad (Mantenimiento), por medio del contrato SDA-CD-20241370 con Aguas Bogotá, se reportaron un total acumulado de 147,52 ha y se restauraron, rehabilitaron y/o recuperaron 41,33 ha nuevas. En el 2025 se han reportado 79,85 ha de mantenimiento, distribuidas así: 46,23 ha en humedales; 19,05 ha en PEDM y 14,57 ha en otras áreas de interés ambiental. Igual manera y con el fin de fortalecer la estrategia de protección y conservación de la biodiversidad de los ecosistemas de bosque alto andino páramo, subpáramo y subxerofítico, se han adelantado acciones de producción de material vegetal nativo en los cuatro viveros que tiene la SDA, los cuales son: Ceresa, Hoya del Ramo, Soratama y La Esperanza y 32,47 ha en restauración. | https://drive.google.com/drive/u/1/folders/1SnumefIl3xxtw2mHM5WyiKZsGSotTa1p | Distrital | N/A | N/A | N.A. | N.A. | POLITICAS 1. Para el Manejo del Suelo de Protección del Distrio Capital. 2. Gestión de la Conservación de la Biodiversidad. 3. Humedales del Distrito Capital. 4. Distrital de Espacio Público. 5. Distrital de Gestión del Riesgo. 6. Política Pública Distrital de HUmedales. 7. Nacional de Humedales interiores de Colombia. 8. Nacional para la Gestión Integral del Recurso Hídrico 9. Plan Distrital del Agua. 10. Plan Distirtal de Gestión del Riesgo y adaptación a la variabilidad y cambio climático. 11. Plan Ordenamiento Territorial POT. 12. Plan Nacional de Restauración Ecológica. 13. Política SINAP y Decreto 2372 de 2010. 14. Política Nacional para la Gestión integral de la Biodiversidad y sus ServiciosEcosistémicos PGIBSE |  |  | 4001090 | 1915565 | 2085525 | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D
8086 | Restauración | 2 | RESTAURAR, REHABILITAR O RECUPERAR 100 HECTÁREAS NUEVAS ALTERADAS DENTRO DE LA ESTRUCTURA ECOLÓGICA PRINCIPAL Y ÁREAS DE IMPORTANCIA ECOSISTÉMICA. | Creciente | 262 | DISTRITAL | DISTRITAL | 262-2 | 2025 | 11 | Noviembre | 20 | 3104985900 | 20 | 0 | 2502020000 | 160812700 | 160812700 | 20 | 96.34 | 2944173200 | 2330206941 | 2944173200 | 426691203 |  |  | 160812700 | 160812700 | A noviembre 2025 en 12 localidades, se lleva un acumulado 96,34 ha con acciones de restauración/ implementación (85,31 ha en cerros orientales y 11,03 ha Otras áreas de interés ambiental). En 2025, se tiene un acumulado de 87,47 ha- 95.990 ind con acciones de restauración/ Implementación (85,25 ha- 91.755 ind en cerros orientales, 2,23 ha –4235 ind Otras áreas de interés ambiental; de las cuales, en noviembre de 2025 se ejecutaron 55,01 ha- 88.350 ind con acciones de restauración/implementación (54,87- 88.250 ind en cerros orientales y 0,14 ha en Otras áreas de interés ambiental). Con la participación de la Institución Educativa Distrital "Laureano Gómez", Infantes Marina, Cruz verde, DHL, Universidad Libre, Camino de Vida, PriceSmart, Alcaldía Local de Kennedy, Giesecke y Devrient, Moja Colombia, comunidad y Aguas de Bogotá. | NA | NA | La ciudad avanza en la conservación y recuperación de sus ecosistemas estratégicos con 243,88 ha en proceso de sostenibilidad y restauración ecológica con plantación de 103.292 individuos vegetales nativos. De estas hectáreas en acciones de sostenibilidad (Mantenimiento), por medio del contrato SDA-CD-20241370 con Aguas Bogotá, se reportaron un total acumulado de 147,52 ha y se restauraron, rehabilitaron y/o recuperaron 41,33 ha nuevas En 2025, se tiene un acumulado de 182,33 ha- 98.036 ind distribuidas en: 87,48 ha- 95.990 ind con acciones de restauración/ Implementación (85,24 ha- 91.755 ind en cerros orientales, 2,24 ha –4235 ind Otras áreas de interés ambiental) y 94,84 ha- 2046 ind con acciones de mantenimiento/sostenibilidad (22,19 ha – 480 ind en cerros orientales, 72,65 ha – 1566 ind Otras áreas de interés ambiental. En noviembre de 2025 se ejecutaron 55,03 ha- 88.350 ind con acciones de restauración / implementación (54,87- 88.250 ind en cerros orientales ambiental y 0,14 ha en Otras áreas de interés ambiental). | https://drive.google.com/drive/u/1/folders/16VxjmEyQMAXIwYe0gKr9ffBteSf2TKFH | Distrital | N/A | N/A | N.A. | N.A. | POLITICAS 1. Para el Manejo del Suelo de Protección del Distrio Capital. 2. Gestión de la Conservación de la Biodiversidad. 3. Humedales del Distrito Capital. 4. Distrital de Espacio Público. 5. Distrital de Gestión del Riesgo. 6. Política Pública Distrital de HUmedales. 7. Nacional de Humedales interiores de Colombia. 8. Nacional para la Gestión Integral del Recurso Hídrico 9. Plan Distrital del Agua. 10. Plan Distirtal de Gestión del Riesgo y adaptación a la variabilidad y cambio climático. 11. Plan Ordenamiento Territorial POT. 12. Plan Nacional de Restauración Ecológica. 13. Política SINAP y Decreto 2372 de 2010. 14. Política Nacional para la Gestión integral de la Biodiversidad y sus ServiciosEcosistémicos PGIBSE |  |  | 4001090 | 1915565 | 2085525 | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D
8086 | Restauración | 2 | RESTAURAR, REHABILITAR O RECUPERAR 100 HECTÁREAS NUEVAS ALTERADAS DENTRO DE LA ESTRUCTURA ECOLÓGICA PRINCIPAL Y ÁREAS DE IMPORTANCIA ECOSISTÉMICA. | Creciente | 262 | DISTRITAL | DISTRITAL | 262-2 | 2025 | 12 | Diciembre | 96.96 | 2514350258 | 20 | 0 | 2502020000 | 160812700 | 160812700 | 96.96 | 96.96 | 2353537558 | 2339975821 | 2353537558 | 2098256339 |  |  | 160812700 | 160812700 | A diciembre 2025 en 12 localidades, se lleva un acumulado 96,96 ha con acciones de restauración / implementación (implementación (85,31 ha en cerros orientales y 11,65 ha Otras áreas de interés ambiental). En 2025, se tiene un acumulado de 88,10 ha – 98.165 ind con acciones de restauración/ Implementación (85,25 ha- 91.755 ind en cerros orientales, 2,85 ha –6.410 ind Otras áreas de interés ambiental). En diciembre de 2025 se reportan 0,62 ha – 2.175 ind con acciones de restauración / implementación en otras áreas de interés ambiental Con la participación de la Institución Educativa Distrital "Laureano Gómez", Infantes Marina, Cruz verde, DHL, Universidad Libre, Camino de Vida, priceSmart, Alcaldía Local de Kennedy, Giesecke y Devrient, Moja Colombia, comunidad y Aguas de Bogotá. | NA | NA | La ciudad avanza en la conservación y recuperación de sus ecosistemas estratégicos con 266,46 ha- 105.967 ind (2024 II semestre con 61,55 ha- 5256 ind y a diciembre 2025 con 204,90 ha- 100.711 ind), distribuidas así: 96,95 ha con acciones de restauración/ implementación (85,31 ha en cerros orientales y 11,64 ha Otras áreas de interés ambiental) y 169,51 ha con acciones de mantenimiento/sostenibilidad (30,39 ha en cerros orientales y 139,11 ha Otras áreas de interés ambiental). En 2025, se tiene un acumulado de 204,90 ha- 100.711 ind distribuidas en: 88,09 ha- 98165 ind con acciones de restauración/ Implementación (85,25 ha- 91.755 ind en cerros orientales, 2,84 ha –6.410 ind Otras áreas de interés ambiental) y 116,81 ha- 2546 ind con acciones de mantenimiento/sostenibilidad (23,11 ha – 480 ind en cerros orientales, 93,70 ha – 2.066 ind Otras áreas de interés ambiental en diciembre de 2025 se ejecutaron 22,59 ha- 2675 ind; de las cuales 0,62 ha – 2175 ind con acciones de restauración / implementación en Otras áreas de interés ambiental y 21,97 ha – 500 ind acciones de mantenimiento /sostenibilidad (0,93 ha en cerros orientales y 21,04-500 ind en Otras áreas de interés ambiental). | https://drive.google.com/drive/u/1/folders/16VxjmEyQMAXIwYe0gKr9ffBteSf2TKFH | Distrital | N/A | N/A | N.A. | N.A. | POLITICAS 1. Para el Manejo del Suelo de Protección del Distrio Capital. 2. Gestión de la Conservación de la Biodiversidad. 3. Humedales del Distrito Capital. 4. Distrital de Espacio Público. 5. Distrital de Gestión del Riesgo. 6. Política Pública Distrital de HUmedales. 7. Nacional de Humedales interiores de Colombia. 8. Nacional para la Gestión Integral del Recurso Hídrico 9. Plan Distrital del Agua. 10. Plan Distirtal de Gestión del Riesgo y adaptación a la variabilidad y cambio climático. 11. Plan Ordenamiento Territorial POT. 12. Plan Nacional de Restauración Ecológica. 13. Política SINAP y Decreto 2372 de 2010. 14. Política Nacional para la Gestión integral de la Biodiversidad y sus ServiciosEcosistémicos PGIBSE |  |  | 4001090 | 1915565 | 2085525 | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D
8086 | Restauración | 3 | GENERAR PROCESOS SOSTENIBLES A 600 HECTÁREAS DE RESTAURACIÓN ECOLÓGICA EN LA ESTRUCTURA ECOLÓGICA PRINCIPAL Y ÁREAS DE INTERÉS AMBIENTAL. | Creciente | 262 | DISTRITAL | DISTRITAL | 262-3 | 2025 | 1 | Enero | 370 | 26675137378 | 570 | 0 | 26465458000 | 209679378 | 26465458000 | 370 | 58.72 | 26465458000 | 143831122 | 26465458000 | 0 | 0 | 0 | 209679378 | 64897867 | En el mes de enero de 2025 se reporta un total de acciones de sostenibilidad acumuladas de 58,7186 ha, de las cuales 6,0286 ha se ejecutaron en enero de 2025, distribuidas así: Por medio del contrato SDA-CD-20241370 con Aguas Bogotá con corte al periodo 7, en las localidades de Barrios Unidos 0,0908 ha, Bosa 0,0757 ha, Ciudad Bolívar 0,1213 ha, Engativá 0,3176, Fontibón 0,1731, Kennedy 0,1410 ha, Rafael Uribe Uribe 0,0001 ha, San Cristóbal 2,2047 ha, Santa Fe 2,0545 ha, Suba 0,2813 ha, Tunjuelito 0,0311 ha, Usaquén 0,1003 ha y Usme 0,4371 ha. Específicamente en los cerros orientales se realizaron acciones de mantenimiento a 2,908047 ha. Las actividades enmarcadas en este contrato, que se realizaron en los PDEM, RDH y AIA, son control de retamo liso y espinoso, control de especies exóticas forestales, control de parásitas y enredaderas, árboles y arbustos nativos gestionados y coberturas herbáceas establecidas y con manejo. | Por temas de línea base del plan de desarrollo 2020-2024 la magnitud se ajustó a 375 ha, y de acuerdo a que la ejecución es menor a la línea base no se cumplirá con el 100% en mes reportado. De esta manera el reporte de cumplimiento se dará gradualmente durante el año 2025 hasta cumplir con la meta programada de 590 HA en el mes de diciembre de 2025. | Continuar con la ejecución programada en aras de cumplir durante el último trimestre de la vigencia | Cumplimiento de los objetivos de restauración ecológica con planeación y ejecución participativas según el ecosistema de referencia además de la protección, recuperación y mejora de la oferta del recurso genético de especies disponibles en viveros para la restauración, rehabilitación o recuperación ecológica. | https://drive.google.com/drive/u/1/folders/16VxjmEyQMAXIwYe0gKr9ffBteSf2TKFH | Distrital | N/A | N/A | N.A. | N.A. | POLITICAS 1. Para el Manejo del Suelo de Protección del Distrio Capital. 2. Gestión de la Conservación de la Biodiversidad. 3. Humedales del Distrito Capital. 4. Distrital de Espacio Público. 5. Distrital de Gestión del Riesgo. 6. Política Pública Distrital de HUmedales. 7. Nacional de Humedales interiores de Colombia. 8. Nacional para la Gestión Integral del Recurso Hídrico 9. Plan Distrital del Agua. 10. Plan Distirtal de Gestión del Riesgo y adaptación a la variabilidad y cambio climático. 11. Plan Ordenamiento Territorial POT. 12. Plan Nacional de Restauración Ecológica. 13. Política SINAP y Decreto 2372 de 2010. 14. Política Nacional para la Gestión integral de la Biodiversidad y sus ServiciosEcosistémicos PGIBSE |  |  | 4001090 | 1915565 | 2085525 | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D
8086 | Restauración | 3 | GENERAR PROCESOS SOSTENIBLES A 600 HECTÁREAS DE RESTAURACIÓN ECOLÓGICA EN LA ESTRUCTURA ECOLÓGICA PRINCIPAL Y ÁREAS DE INTERÉS AMBIENTAL. | Creciente | 262 | DISTRITAL | DISTRITAL | 262-3 | 2025 | 2 | Febrero | 370 | 26180957378 | 570 | 0 | 26465458000 | 209679378 | 26465458000 | 370 | 65.05 | 25971278000 | 621281122 | 25971278000 | 0 | 0 | 0 | 209679378 | 143361634 | En febrero de 2025 se reporta un total de acciones de sostenibilidad acumuladas de 71,08 ha, de las cuales 12,36 ha se ejecutaron en febrero de 2025, distribuidas así: Por medio del contrato SDA-CD-20241370 con Aguas Bogotá con corte al periodo 8, en las localidades de Barrios Unidos 0,1646 ha, Bosa 0,0985 ha, Ciudad Bolívar 0,1213 ha, Engativá 0,5899 ha, Fontibón 0,7688 ha, Kennedy 0,3674 ha, Rafael Uribe Uribe 0,7696 ha, San Cristóbal 3,3329 ha, Santa Fe 2,0545 ha, Suba 0,7015 ha, Tunjuelito 0,1398 ha, Usaquén 0,2939 ha y Usme 2,9585 ha. Las actividades enmarcadas en este contrato, que se realizaron en los PDEM, RDH y áreas de importancia ambiental son el control de retamo liso y espinoso, control de especies exóticas forestales, control de parásitas y enredaderas, árboles y arbustos nativos gestionados y coberturas herbáceas establecidas y con manejo. Específicamente en los cerros orientales se realizaron acciones de mantenimiento a 4,3473 ha. | Continuar con la ejecución programada en aras de cumplir durante el último trimestre de la vigencia | Continuar con la ejecución programada en aras de cumplir durante el último trimestre de la vigencia | Cumplimiento de los objetivos de restauración ecológica con planeación y ejecución participativas según el ecosistema de referencia además de la protección, recuperación y mejora de la oferta del recurso genético de especies disponibles en viveros para la restauración, rehabilitación o recuperación ecológica. | https://drive.google.com/drive/folders/1XK4ce4lhbrdqH7W5AzGNlcknvZtDvW1B?usp=drive_link | Distrital | N/A | N/A | N.A. | N.A. | POLITICAS 1. Para el Manejo del Suelo de Protección del Distrio Capital. 2. Gestión de la Conservación de la Biodiversidad. 3. Humedales del Distrito Capital. 4. Distrital de Espacio Público. 5. Distrital de Gestión del Riesgo. 6. Política Pública Distrital de HUmedales. 7. Nacional de Humedales interiores de Colombia. 8. Nacional para la Gestión Integral del Recurso Hídrico 9. Plan Distrital del Agua. 10. Plan Distirtal de Gestión del Riesgo y adaptación a la variabilidad y cambio climático. 11. Plan Ordenamiento Territorial POT. 12. Plan Nacional de Restauración Ecológica. 13. Política SINAP y Decreto 2372 de 2010. 14. Política Nacional para la Gestión integral de la Biodiversidad y sus ServiciosEcosistémicos PGIBSE |  |  | 4001090 | 1915565 | 2085525 | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D
8086 | Restauración | 3 | GENERAR PROCESOS SOSTENIBLES A 600 HECTÁREAS DE RESTAURACIÓN ECOLÓGICA EN LA ESTRUCTURA ECOLÓGICA PRINCIPAL Y ÁREAS DE INTERÉS AMBIENTAL. | Creciente | 262 | DISTRITAL | DISTRITAL | 262-3 | 2025 | 3 | Marzo | 370 | 25983601036 | 570 | 0 | 26465458000 | 209679378 | 26465458000 | 370 | 72.01 | 25773921658 | 805194122 | 25773921658 | 3050800 | 0 | 0 | 209679378 | 195944968 | A marzo 2025 se lleva un acumulado de 80,87 ha: Acciones de restauración 8,860984 ha 5256 individuos plantados; sostenibilidad acumulada de 72,01 ha. Barrios Unidos 0,2013 ha. Bosa 0,1252 ha. Ciudad Bolívar 0,2839 ha. Engativá 0,9547 ha. Fontibón 1,1121 ha. Kennedy 0,8218 ha. Rafael Uribe Uribe 1,4135 ha. San Cristóbal 4,089 ha. Santa Fe 2,1879 ha. Suba 1,1442 ha en: Mirador de los Nevados 0,1581 ha, Córdoba y Niza 0,24 ha, Juan Amarillo o Tibabuyes 0,0388 ha, La Conejera 0,5144 ha y Torca y Guaymaral 0,1929 ha. Tunjuelito 0,1398 ha Humedales El Tunjo. Usaquén 1,7159 ha en: Torca y Guaymaral 0,0041 ha, La Serranía 0,5519 ha y Soratama 0,1599 ha. Usme 5,1316 ha en Gaviotas 0,003 ha, La Arboleda 2,2704 ha, Entrenubes- CAT 0,5456 ha, Entrenubes- Ficala 0,5854 ha y Entrenubes- Juan Rey 1,7272 ha. Acciones mantenimiento 6,9597 ha ejecutadas en el contrato SDA-CD-20241370 en las localidades de Barrios Unidos 0,0367 ha, Bosa 0,0267 ha, Ciudad Bolívar 0,1626 ha, Engativá 0,3648, Fontibón 0,3433 ha, Kennedy 0,4544 ha, Rafael Uribe Uribe 0,6439 ha, San Cristóbal 0,7561 ha, Santa Fe 0,1334 ha, Suba 0,4427, Usaquén 1,4220 ha y Usme 2,1731 ha. en Bosque Oriental de Bogotá actividades de mantenimiento en 3,2626 ha. En marzo de 2025, no se realizaron acciones de restauración por las condiciones de la época. | Continuar con la ejecución programada en aras de cumplir durante el último trimestre de la vigencia | Continuar con la ejecución programada en aras de cumplir durante el último trimestre de la vigencia | Cumplimiento de los objetivos de restauración ecológica con planeación y ejecución participativas según el ecosistema de referencia además de la protección, recuperación y mejora de la oferta del recurso genético de especies disponibles en viveros para la restauración, rehabilitación o recuperación ecológica. | https://drive.google.com/drive/folders/1xIQ6VOdtNGjaL8o_tmSpFJmllAZxihB-?usp=drive_link | Distrital | N/A | N/A | N.A. | N.A. | POLITICAS 1. Para el Manejo del Suelo de Protección del Distrio Capital. 2. Gestión de la Conservación de la Biodiversidad. 3. Humedales del Distrito Capital. 4. Distrital de Espacio Público. 5. Distrital de Gestión del Riesgo. 6. Política Pública Distrital de HUmedales. 7. Nacional de Humedales interiores de Colombia. 8. Nacional para la Gestión Integral del Recurso Hídrico 9. Plan Distrital del Agua. 10. Plan Distirtal de Gestión del Riesgo y adaptación a la variabilidad y cambio climático. 11. Plan Ordenamiento Territorial POT. 12. Plan Nacional de Restauración Ecológica. 13. Política SINAP y Decreto 2372 de 2010. 14. Política Nacional para la Gestión integral de la Biodiversidad y sus ServiciosEcosistémicos PGIBSE |  |  | 4001090 | 1915565 | 2085525 | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D
8086 | Restauración | 3 | GENERAR PROCESOS SOSTENIBLES A 600 HECTÁREAS DE RESTAURACIÓN ECOLÓGICA EN LA ESTRUCTURA ECOLÓGICA PRINCIPAL Y ÁREAS DE INTERÉS AMBIENTAL. | Creciente | 262 | DISTRITAL | DISTRITAL | 262-3 | 2025 | 4 | Abril | 370 | 22797749036 | 570 | 0 | 26465458000 | 209679378 | 26465458000 | 370 | 76.87 | 22588069658 | 824837622 | 22588069658 | 58070299 | 0 | 0 | 209679378 | 199872134 | Acumulado de 85,73 ha: Acciones de restauración 8,860984 ha 5256 individuos plantados; sostenibilidad acumulado de 76,87ha. Acumulado enero a abril 24.1826 ha: Barrios Unidos 0,2180 ha en el RDH Salitre / Bosa 0,1834 ha en: RDH Chiguasuque-La Isla 0,0658 ha, RDH Tibanica 0,0397 ha y RDH Tingua Azul 0,0779 ha /Ciudad Bolívar 0,5295 ha en el RDH Complejo de Humedales El Tunjo /Engativá 1,1559 ha en: RDH Jaboque 0,5792 ha, RDH Juan Amarillo o Tibabuyes 0,1007 ha y RDH Santa María del Lago 0,4760 ha / Fontibón 1,1561 ha en: RDH Capellanía o La Cofradía 0,1929 ha y RDH Meandro del Say 0,9632 ha / Kennedy 0,9819 ha en: RDH La Vaca 0,1227 ha, RDH Techo 0,2774 ha, RDH Burro 0,1783 ha y RDH Tingua Azul 0,4035 ha / Rafael Uribe Uribe 1,6633 ha en: PDEM Entrenubes – CAT 0,0001ha y PDEM Entrenubes-Cerro Guacamayas 1,6632 ha / San Cristóbal 4,3701 ha en: Gaviotas 0,0667 ha, La Arboleda 2,4044 ha, PDEM Entrenubes – CAT 0,3106 ha, PDEM Entrenubes – Juan Rey 0,0013 ha, PDEM Entrenubes-Cerro Guacamayas 0,0080 ha, PDEM Serranía El Zuque 1,5442 ha, Quebrada Toches 0,0329 ha y San Dionisio 0,002 ha / Santa Fe 2,1879 ha en: Monserrate La Calera 2,0545 ha y San Dionisio 0,1334 ha / Suba 1,3389 ha en: PDEM Mirador de los Nevados 0,1861 ha, RDH Córdoba y Niza 0,3560 ha, RDH Juan Amarillo o Tibabuyes 0,0421 ha, RDH La Conejera 0,5527 ha y RDH Torca y Guaymaral 0,2020 ha / Tunjuelito 0,6568 ha en RDH complejo de Humedales El Tunjo /Usaquén 3,0651 ha en: RDH Torca y Guaymaral 0,0042 ha, La Serranía 2,8737 ha y PDEM Soratama 0,1872 ha / Usme 6,6757 ha en: Gaviotas 0,0030 ha, La Arboleda 2,6348 ha, PDEM Entrenubes- CAT 0,8126 ha, PDEM Entrenubes-Fiscala 1,1003 ha y PDEM Entrenubes- Juan Rey 2,1250 ha. | Continuar con la ejecución programada en aras de cumplir durante el último trimestre de la vigencia | Continuar con la ejecución programada en aras de cumplir durante el último trimestre de la vigencia | Cumplimiento de los objetivos de restauración ecológica con planeación y ejecución participativas según el ecosistema de referencia además de la protección, recuperación y mejora de la oferta del recurso genético de especies disponibles en viveros para la restauración, rehabilitación o recuperación ecológica. | https://drive.google.com/drive/folders/1xIQ6VOdtNGjaL8o_tmSpFJmllAZxihB-?usp=drive_link | Distrital | N/A | N/A | N.A. | N.A. | POLITICAS 1. Para el Manejo del Suelo de Protección del Distrio Capital. 2. Gestión de la Conservación de la Biodiversidad. 3. Humedales del Distrito Capital. 4. Distrital de Espacio Público. 5. Distrital de Gestión del Riesgo. 6. Política Pública Distrital de HUmedales. 7. Nacional de Humedales interiores de Colombia. 8. Nacional para la Gestión Integral del Recurso Hídrico 9. Plan Distrital del Agua. 10. Plan Distirtal de Gestión del Riesgo y adaptación a la variabilidad y cambio climático. 11. Plan Ordenamiento Territorial POT. 12. Plan Nacional de Restauración Ecológica. 13. Política SINAP y Decreto 2372 de 2010. 14. Política Nacional para la Gestión integral de la Biodiversidad y sus ServiciosEcosistémicos PGIBSE |  |  | 4001090 | 1915565 | 2085525 | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D
8086 | Restauración | 3 | GENERAR PROCESOS SOSTENIBLES A 600 HECTÁREAS DE RESTAURACIÓN ECOLÓGICA EN LA ESTRUCTURA ECOLÓGICA PRINCIPAL Y ÁREAS DE INTERÉS AMBIENTAL. | Creciente | 262 | DISTRITAL | DISTRITAL | 262-3 | 2025 | 5 | Mayo | 370 | 22795393462 | 570 | 0 | 26465458000 | 209679378 | 26465458000 | 370 | 78.7 | 22588419584 | 874011622 | 22588419584 | 127071766 | 0 | 0 | 206973878 | 206970934 | A mayo hay un acumulados de 78,70 ha, en la vigencia 2025 van 26.0099 ha: Barrios Unidos 0,2633 ha en el RDH Salitre / Bosa 0,1966 ha en: RDH Chiguasuque-La Isla 0,0715 ha, RDH Tibanica 0,0472 ha y RDH Tingua Azul 0,0779 ha /Ciudad Bolívar 0,6324 ha en el RDH Complejo de Humedales El Tunjo /Engativá 1,2468 ha en: RDH Jaboque 0,5801 ha, RDH Juan Amarillo o Tibabuyes 0,1007 ha y RDH Santa María del Lago 0,566 ha / Fontibón 1,2956 ha en: RDH Capellanía o La Cofradía 0,2227 ha y RDH Meandro del Say 1,0729 ha / Kennedy 1,1312 ha en: RDH La Vaca 0,1364 ha, RDH Techo 0,2861 ha, RDH Burro 0,2798 ha y RDH Tingua Azul 0,4289 ha / Rafael Uribe Uribe 1,7763 ha en: PDEM Entrenubes – CAT 0,0001ha y PDEM Entrenubes-Cerro Guacamayas 1,7762 ha / San Cristóbal 4,3702 ha en: Gaviotas 0,0667 ha, La Arboleda 2,4044 ha, PDEM Entrenubes – CAT 0,3107ha, PDEM Entrenubes – Juan Rey 0,0013 ha, PDEM Entrenubes-Cerro Guacamayas 0,0080 ha, PDEM Serranía El Zuque 1,5442 ha, Quebrada Toches 0,0329 ha y San Dionisio 0,002 ha / Santa Fe 2,1879 ha en: Monserrate La Calera 2,0545 ha y San Dionisio 0,1334 ha / Suba 1,8532 ha en: PDEM Mirador de los Nevados 0,2341 ha, RDH Córdoba y Niza 0,4448 ha, RDH Juan Amarillo o Tibabuyes 0,0664 ha, RDH La Conejera 0,6459 ha, RDH Torca y Guaymaral 0,2065 ha y Reserva Forestal Thomas Van Der Hammen 0,2555 ha / Tunjuelito 0,6974 ha en RDH complejo de Humedales El Tunjo /Usaquén 3,4649 ha en: RDH Torca y Guaymaral 0,0062 ha, La Serranía 3,2631 ha y PDEM Soratama 0,1956 ha / Usme 6,8941 ha en: Gaviotas 0,003 ha, La Arboleda 2,6348 ha, PDEM Entrenubes- CAT 0,8298 ha, PDEM Entrenubes-Fiscala 1,2013 ha y PDEM Entrenubes- Juan Rey 2,2252 ha. | Por temas de línea base del plan de desarrollo 2020-2024 la magnitud se ajustó a 375 ha, y de acuerdo a que la ejecución es menor a la línea base no se cumplirá con el 100% en mes reportado. De esta manera el reporte de cumplimiento se dará gradualmente durante el año 2025 hasta cumplir con la meta programada de 590 HA en el mes de diciembre de 2025. | Continuar con la ejecución programada en aras de cumplir durante el último trimestre de la vigencia | Cumplimiento de los objetivos de restauración ecológica con planeación y ejecución participativas según el ecosistema de referencia además de la protección, recuperación y mejora de la oferta del recurso genético de especies disponibles en viveros para la restauración, rehabilitación o recuperación ecológica. | https://drive.google.com/drive/u/1/folders/1VLoearc2cG4mL_7_cQz85XqcloBRAL7O | Distrital | N/A | N/A | N.A. | N.A. | POLITICAS 1. Para el Manejo del Suelo de Protección del Distrio Capital. 2. Gestión de la Conservación de la Biodiversidad. 3. Humedales del Distrito Capital. 4. Distrital de Espacio Público. 5. Distrital de Gestión del Riesgo. 6. Política Pública Distrital de HUmedales. 7. Nacional de Humedales interiores de Colombia. 8. Nacional para la Gestión Integral del Recurso Hídrico 9. Plan Distrital del Agua. 10. Plan Distirtal de Gestión del Riesgo y adaptación a la variabilidad y cambio climático. 11. Plan Ordenamiento Territorial POT. 12. Plan Nacional de Restauración Ecológica. 13. Política SINAP y Decreto 2372 de 2010. 14. Política Nacional para la Gestión integral de la Biodiversidad y sus ServiciosEcosistémicos PGIBSE |  |  | 4001090 | 1915565 | 2085525 | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D
8086 | Restauración | 3 | GENERAR PROCESOS SOSTENIBLES A 600 HECTÁREAS DE RESTAURACIÓN ECOLÓGICA EN LA ESTRUCTURA ECOLÓGICA PRINCIPAL Y ÁREAS DE INTERÉS AMBIENTAL. | Creciente | 262 | DISTRITAL | DISTRITAL | 262-3 | 2025 | 6 | Junio | 370 | 23795393462 | 570 | 0 | 26465458000 | 209679378 | 26465458000 | 370 | 79.07 | 23588419584 | 874011622 | 23588419584 | 205162732 | 0 | 0 | 206973878 | 206970934 | A junio 2025 se lleva un acumulado de 100,34 ha, (2024 II semestre con 61,55 ha y hasta mayo 2025 con 38,7950 ha, distribuidas así: 79,0804 ha con acciones de mantenimiento/sostenibilidad acumuladas (2024 II semestre con 52,7 ha y hasta junio 2025 con 26,3840 ha), distribuidas así: (17,2867 en cerros orientales y 61,7937 ha en áreas protegidas) en las siguientes localidades: Barrios Unidos 0,2633 ha, Bosa 0,4765 ha, Ciudad Bolívar 0,6324 ha, Engativá 1,341 ha, Fontibón 1,2956 ha, Kennedy 1,1312 ha, Rafael Uribe Uribe 1,7763 ha, San Cristóbal 4,3702 ha, Santa Fe 2,1879 ha, Suba 1,8532 ha, Tunjuelito 0,6974 ha, Usaquén 3,4649 ha y Usme 6,8941 ha. Se precisa que 0,3741 ha se ejecutaron en el mes de junio a través de la participación Cabildo Indígena Música, ejército Nacional, Fundación Natura , empresa Cuzesar, contratistas SDA, empresa Pure! Colombia y Armada Nacional, Aguas de Bogotá en las siguientes localidades: Bosa 0,2799 ha y Engativá 0,0942 ha. | Por temas de línea base del plan de desarrollo 2020-2024 la magnitud del 2024 se ajustó a 375 ha, y de acuerdo a que la ejecución es menor a la línea base no se cumplirá con el 100% en mes reportado. De esta manera el reporte de cumplimiento se dará gradualmente durante el año 2025 hasta cumplir con la meta programada de 570 HA en el mes de diciembre de 2025. | Continuar con la ejecución programada en aras de cumplir durante el último trimestre de la vigencia | Cumplimiento de los objetivos de restauración ecológica con planeación y ejecución participativas según el ecosistema de referencia además de la protección, recuperación y mejora de la oferta del recurso genético de especies disponibles en viveros para la restauración, rehabilitación o recuperación ecológica. | https://drive.google.com/drive/u/1/folders/1RDtO3UEwsnyupwbNyhxCFNwwDz_CGBU7 | Distrital | N/A | N/A | N.A. | N.A. | POLITICAS 1. Para el Manejo del Suelo de Protección del Distrio Capital. 2. Gestión de la Conservación de la Biodiversidad. 3. Humedales del Distrito Capital. 4. Distrital de Espacio Público. 5. Distrital de Gestión del Riesgo. 6. Política Pública Distrital de HUmedales. 7. Nacional de Humedales interiores de Colombia. 8. Nacional para la Gestión Integral del Recurso Hídrico 9. Plan Distrital del Agua. 10. Plan Distirtal de Gestión del Riesgo y adaptación a la variabilidad y cambio climático. 11. Plan Ordenamiento Territorial POT. 12. Plan Nacional de Restauración Ecológica. 13. Política SINAP y Decreto 2372 de 2010. 14. Política Nacional para la Gestión integral de la Biodiversidad y sus ServiciosEcosistémicos PGIBSE |  |  | 4001090 | 1915565 | 2085525 | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D
8086 | Restauración | 3 | GENERAR PROCESOS SOSTENIBLES A 600 HECTÁREAS DE RESTAURACIÓN ECOLÓGICA EN LA ESTRUCTURA ECOLÓGICA PRINCIPAL Y ÁREAS DE INTERÉS AMBIENTAL. | Creciente | 262 | DISTRITAL | DISTRITAL | 262-3 | 2025 | 7 | Julio | 370 | 23795393462 | 570 | 0 | 26465458000 | 209679378 | 26465458000 | 370 | 79.32 | 23588419584 | 964096622 | 23588419584 | 314474779 |  |  | 206973878 | 206973878 | A julio 2025 se lleva un acumulado de 79,32 ha con acciones de mantenimiento/sostenibilidad (2024 II semestre con 52,7 ha y hasta julio 2025 con 26,62 ha) con 819 individuos plantados. En 2025 en las siguientes localidades: Barrios Unidos 0,26 ha, Bosa: 0,47 ha 115 ind, Chapinero: 0,00009942 ha, Ciudad Bolívar 0,63 ha, Engativá 1,41 ha 200 in, Fontibón 1,29ha, Kennedy 1,13 ha, Rafael Uribe Uribe 1,77 ha, San Cristóbal 4,37 ha, Santa Fe 2,18 ha, Suba: 1,90 ha 24 ind, Tunjuelito 0,69 ha, Usaquén 3,57 ha 480 ind y Usme 6,89 ha. | Por temas de línea base del plan de desarrollo 2020-2024 la magnitud del 2024 se ajustó a 375 ha, y de acuerdo a que la ejecución es menor a la línea base no se cumplirá con el 100% en mes reportado. De esta manera el reporte de cumplimiento se dará gradualmente durante el año 2025 hasta cumplir con la meta programada de 570 HA en el mes de diciembre de 2025. | Continuar con la ejecución programada en aras de cumplir durante el último trimestre de la vigencia | Cumplimiento de los objetivos de restauración ecológica con planeación y ejecución participativas según el ecosistema de referencia además de la protección, recuperación y mejora de la oferta del recurso genético de especies disponibles en viveros para la restauración, rehabilitación o recuperación ecológica. | https://drive.google.com/drive/u/1/folders/1RDtO3UEwsnyupwbNyhxCFNwwDz_CGBU7 | Distrital | N/A | N/A | N.A. | N.A. | POLITICAS 1. Para el Manejo del Suelo de Protección del Distrio Capital. 2. Gestión de la Conservación de la Biodiversidad. 3. Humedales del Distrito Capital. 4. Distrital de Espacio Público. 5. Distrital de Gestión del Riesgo. 6. Política Pública Distrital de HUmedales. 7. Nacional de Humedales interiores de Colombia. 8. Nacional para la Gestión Integral del Recurso Hídrico 9. Plan Distrital del Agua. 10. Plan Distirtal de Gestión del Riesgo y adaptación a la variabilidad y cambio climático. 11. Plan Ordenamiento Territorial POT. 12. Plan Nacional de Restauración Ecológica. 13. Política SINAP y Decreto 2372 de 2010. 14. Política Nacional para la Gestión integral de la Biodiversidad y sus ServiciosEcosistémicos PGIBSE |  |  | 4001090 | 1915565 | 2085525 | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D
8086 | Restauración | 3 | GENERAR PROCESOS SOSTENIBLES A 600 HECTÁREAS DE RESTAURACIÓN ECOLÓGICA EN LA ESTRUCTURA ECOLÓGICA PRINCIPAL Y ÁREAS DE INTERÉS AMBIENTAL. | Creciente | 262 | DISTRITAL | DISTRITAL | 262-3 | 2025 | 8 | Agosto | 370 | 21332920447 | 570 | 0 | 26465458000 | 209679378 | 26465458000 | 370 | 108.67 | 21125946569 | 964096622 | 21125946569 | 414909279 |  |  | 206973878 | 206970934 | A agosto 2025 se lleva un acumulado de 130,61 ha, (2024 II semestre con 61,55 ha y hasta agosto 2025 con 69,05 ha, distribuidas así: 108,67 ha con acciones de mantenimiento/sostenibilidad (2024 II semestre con 52,7 ha y hasta agosto 2025 con 83,36 ha). Con 1154 individuos replantados o enriquecimiento. En 2025 en las siguientes localidades: Barrios Unidos 0,51 ha, Bosa: 2,35 ha-115 ind, Chapinero: 3,00 ha, Ciudad Bolívar 1,67 ha -80 ind, Engativá 2,67 ha – 200 ind., Fontibón 3,16 ha, Kennedy 4,11 ha, Rafael Uribe Uribe 2,46 ha, San Cristóbal 5,19 ha, Santa Fe 2,18 ha, Suba: 5,97 ha – 224 ind, Tunjuelito 1,54 ha, Usaquén 6,79 ha -480 ind y Usme 14,31 ha – 55 ind. | Por temas de línea base del plan de desarrollo 2020-2024 la magnitud del 2024 se ajustó a 375 ha, y de acuerdo a que la ejecución es menor a la línea base no se cumplirá con el 100% en mes reportado. De esta manera el reporte de cumplimiento se dará gradualmente durante el año 2025 hasta cumplir con la meta programada de 570 HA en el mes de diciembre de 2025. | Continuar con la ejecución programada en aras de cumplir durante el último trimestre de la vigencia | Cumplimiento de los objetivos de restauración ecológica con planeación y ejecución participativas según el ecosistema de referencia además de la protección, recuperación y mejora de la oferta del recurso genético de especies disponibles en viveros para la restauración, rehabilitación o recuperación ecológica. | https://drive.google.com/drive/u/1/folders/1RDtO3UEwsnyupwbNyhxCFNwwDz_CGBU7 | Distrital | N/A | N/A | N.A. | N.A. | POLITICAS 1. Para el Manejo del Suelo de Protección del Distrio Capital. 2. Gestión de la Conservación de la Biodiversidad. 3. Humedales del Distrito Capital. 4. Distrital de Espacio Público. 5. Distrital de Gestión del Riesgo. 6. Política Pública Distrital de HUmedales. 7. Nacional de Humedales interiores de Colombia. 8. Nacional para la Gestión Integral del Recurso Hídrico 9. Plan Distrital del Agua. 10. Plan Distirtal de Gestión del Riesgo y adaptación a la variabilidad y cambio climático. 11. Plan Ordenamiento Territorial POT. 12. Plan Nacional de Restauración Ecológica. 13. Política SINAP y Decreto 2372 de 2010. 14. Política Nacional para la Gestión integral de la Biodiversidad y sus ServiciosEcosistémicos PGIBSE |  |  | 4001090 | 1915565 | 2085525 | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D
8086 | Restauración | 3 | GENERAR PROCESOS SOSTENIBLES A 600 HECTÁREAS DE RESTAURACIÓN ECOLÓGICA EN LA ESTRUCTURA ECOLÓGICA PRINCIPAL Y ÁREAS DE INTERÉS AMBIENTAL. | Creciente | 262 | DISTRITAL | DISTRITAL | 262-3 | 2025 | 9 | Septiembre | 370 | 21082920447 | 570 | 0 | 26465458000 | 209679378 | 26465458000 | 370 | 132.55 | 20875946569 | 963095189 | 20875946569 | 554768713 |  |  | 206973878 | 206970934 | A septiembre 2025 en 14 localidades, se lleva un acumulado de 132,55 ha con acciones de mantenimiento/sostenibilidad (20,08 ha en cerros orientales, 108,53 ha en áreas protegidas y 3,94 ha Otras áreas de interés ambiental). En 2025, se tiene un acumulado de 79,85 ha- 1371 ind con acciones de mantenimiento/sostenibilidad (21,52 ha – 480 ind en cerros orientales, 52,87 ha – 891 ind en áreas protegidas y 5,46 ha Otras áreas de interés ambiental); de las cuales, en septiembre de 2025 se ejecutaron 23,84 ha – 217 ind con acciones de mantenimiento/sostenibilidad (2,92 ha en cerros orientales, 20,86 ha- 217 ind en áreas protegidas y 0,07 ha Otras áreas de interés ambiental). Con la participación de Con la participación de la Institución Educativa Distrital "Laureano Gómez", Infantes Marina, Camino de Vida, priceSmart, Alcaldía Local de Kennedy, Giesecke y Devrient, Moja Colombia, comunidad y Aguas de Bogotá. | Por temas de línea base del plan de desarrollo 2020-2024 la magnitud se ajustó a 375 ha, y de acuerdo a que la ejecución es menor a la línea base no se cumplirá con el 100% en mes reportado. De esta manera el reporte de cumplimiento se dará gradualmente durante el año 2025 hasta cumplir con la meta programada de 590 HA en el mes de diciembre de 2025. | Continuar con la gestión para el cumplimiento de la meta y avanzar en el proceso de contratación para restauración y mantenimiento, el cual a septiembre está en etapa de adjudicación. | La ciudad avanza en la conservación y recuperación de sus ecosistemas estratégicos con 155,92 ha en proceso de sostenibilidad y restauración ecológica con plantación de 11.875 individuos vegetales nativos. De estas hectáreas en acciones de sostenibilidad (Mantenimiento), por medio del contrato SDA-CD-20241370 con Aguas Bogotá, se reportaron un total acumulado de 132,54 ha y se restauraron, rehabilitaron y/o recuperaron 23,38 ha nuevas. En el 2025 se han reportado 79,85 ha de mantenimiento, distribuidas así: 57,74 ha en humedales; 36,44 ha en PEDM y 38,35 ha en otras áreas de interés ambiental. Igual manera y con el fin de fortalecer la estrategia de protección y conservación de la biodiversidad de los ecosistemas de bosque alto andino páramo, subpáramo y subxerofítico, se han adelantado acciones de producción de material vegetal nativo en los cuatro viveros que tiene la SDA, los cuales son: Ceresa, Hoya del Ramo, Soratama y La Esperanza y 0,04 ha en restauración. | https://drive.google.com/drive/u/1/folders/1SnumefIl3xxtw2mHM5WyiKZsGSotTa1p | Distrital | N/A | N/A | N.A. | N.A. | POLITICAS 1. Para el Manejo del Suelo de Protección del Distrio Capital. 2. Gestión de la Conservación de la Biodiversidad. 3. Humedales del Distrito Capital. 4. Distrital de Espacio Público. 5. Distrital de Gestión del Riesgo. 6. Política Pública Distrital de HUmedales. 7. Nacional de Humedales interiores de Colombia. 8. Nacional para la Gestión Integral del Recurso Hídrico 9. Plan Distrital del Agua. 10. Plan Distirtal de Gestión del Riesgo y adaptación a la variabilidad y cambio climático. 11. Plan Ordenamiento Territorial POT. 12. Plan Nacional de Restauración Ecológica. 13. Política SINAP y Decreto 2372 de 2010. 14. Política Nacional para la Gestión integral de la Biodiversidad y sus ServiciosEcosistémicos PGIBSE |  |  | 4001090 | 1915565 | 2085525 | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D
8086 | Restauración | 3 | GENERAR PROCESOS SOSTENIBLES A 600 HECTÁREAS DE RESTAURACIÓN ECOLÓGICA EN LA ESTRUCTURA ECOLÓGICA PRINCIPAL Y ÁREAS DE INTERÉS AMBIENTAL. | Creciente | 262 | DISTRITAL | DISTRITAL | 262-3 | 2025 | 10 | Octubre | 370 | 21090425247 | 570 | 0 | 26465458000 | 209679378 | 26465458000 | 370 | 147.52 | 20883451369 | 17346169087 | 20883451369 | 666554008 |  |  | 206973878 | 206970934 | A octubre 2025 en 15 localidades, se lleva un acumulado 147,52 ha con acciones de mantenimiento/sostenibilidad (29,47 ha en cerros orientales, 118,06 ha Otras áreas de interés ambiental). En 2025, se tiene un acumulado de 94,83 ha- 1996 ind con acciones de mantenimiento/sostenibilidad (22,18 ha – 480 ind en cerros orientales, 72,96 ha – 1516 ind Otras áreas de interés ambiental); de las cuales, en octubre de 2025 se ejecutaron 14,97 ha – 625 ind con acciones de mantenimiento/sostenibilidad (0,66 ha en cerros orientales, 14,30 ha – 625 ind Otras áreas de interés ambiental). Con la participación de Con la participación de la Institución Educativa Distrital "Laureano Gómez", Infantes Marina, Cruz, verde, Universidad Libre, Camino de Vida, priceSmart, Alcaldía Local de Kennedy, Giesecke y Devrient, Moja Colombia, comunidad y Aguas de Bogotá. | Por temas de línea base del plan de desarrollo 2020-2024 la magnitud se ajustó a 375 ha, y de acuerdo a que la ejecución es menor a la línea base no se cumplirá con el 100% en mes reportado. De esta manera el reporte de cumplimiento se dará gradualmente durante el año 2025 hasta cumplir con la meta programada de 590 HA en el mes de diciembre de 2025. | Continuar con la gestión para el cumplimiento de la meta y avanzar en el proceso de contratación para restauración y mantenimiento, el cual a septiembre está en etapa de adjudicación. | La ciudad avanza en la conservación y recuperación de sus ecosistemas estratégicos con 127,30 ha en proceso de sostenibilidad y restauración ecológica con plantación de 14.942 individuos vegetales nativos. De estas hectáreas en acciones de sostenibilidad (Mantenimiento), por medio del contrato SDA-CD-20241370 con Aguas Bogotá, se reportaron un total acumulado de 147,52 ha y se restauraron, rehabilitaron y/o recuperaron 41,33 ha nuevas. En el 2025 se han reportado 79,85 ha de mantenimiento, distribuidas así: 46,23 ha en humedales; 19,05 ha en PEDM y 14,57 ha en otras áreas de interés ambiental. Igual manera y con el fin de fortalecer la estrategia de protección y conservación de la biodiversidad de los ecosistemas de bosque alto andino páramo, subpáramo y subxerofítico, se han adelantado acciones de producción de material vegetal nativo en los cuatro viveros que tiene la SDA, los cuales son: Ceresa, Hoya del Ramo, Soratama y La Esperanza y 32,47 ha en restauración. | https://drive.google.com/drive/u/1/folders/1SnumefIl3xxtw2mHM5WyiKZsGSotTa1p | Distrital | N/A | N/A | N.A. | N.A. | POLITICAS 1. Para el Manejo del Suelo de Protección del Distrio Capital. 2. Gestión de la Conservación de la Biodiversidad. 3. Humedales del Distrito Capital. 4. Distrital de Espacio Público. 5. Distrital de Gestión del Riesgo. 6. Política Pública Distrital de HUmedales. 7. Nacional de Humedales interiores de Colombia. 8. Nacional para la Gestión Integral del Recurso Hídrico 9. Plan Distrital del Agua. 10. Plan Distirtal de Gestión del Riesgo y adaptación a la variabilidad y cambio climático. 11. Plan Ordenamiento Territorial POT. 12. Plan Nacional de Restauración Ecológica. 13. Política SINAP y Decreto 2372 de 2010. 14. Política Nacional para la Gestión integral de la Biodiversidad y sus ServiciosEcosistémicos PGIBSE |  |  | 4001090 | 1915565 | 2085525 | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D
8086 | Restauración | 3 | GENERAR PROCESOS SOSTENIBLES A 600 HECTÁREAS DE RESTAURACIÓN ECOLÓGICA EN LA ESTRUCTURA ECOLÓGICA PRINCIPAL Y ÁREAS DE INTERÉS AMBIENTAL. | Creciente | 262 | DISTRITAL | DISTRITAL | 262-3 | 2025 | 11 | Noviembre | 206971304 | 21090422303 | 570 | 0 | 26465458000 | 209679378 | 26465458000 | 370 | 147.54 | 20883451369 | 18079213632 | 20883451369 | 780550028 | 206970934 |  | 206970934 | 206970934 | A noviembre 2025 en 14 localidades, se lleva un acumulado de 147,54 ha con acciones de mantenimiento/sostenibilidad (29,47 ha en cerros orientales, 118,07 ha Otras áreas de interés ambiental). En 2025, se tiene un acumulado de 94,84 ha- 2046 ind con acciones de mantenimiento/sostenibilidad (22,18 ha – 480 ind en cerros orientales, 72,66 ha – 1566 ind Otras áreas de interés ambiental). Durante el mes de noviembre no se reportan acciones de mantenimiento. Esto debido a que en el periodo se dio inicio a dos nuevos contratos así: 1) el contrato SDA-20251471 con el Consorcio Andino Bacatá, quien ejecutará la licitación pública SDA-LP-01-2025 para la implementación y el mantenimiento de los procesos de restauración, rehabilitación y recuperación ecológica en áreas de la Estructura Ecológica Principal y otras áreas de importancia ambiental del Distrito Capital. Para este último mes, se realizó la entrega al contratista de 19 polígonos para su mantenimiento y 2) el 1 de noviembre de 2025 se dio inicio a la cuadrilla operativa del contrato con Aguas de Bogotá. | Por temas de línea base del plan de desarrollo 2020-2024 la magnitud se ajustó a 375 ha, y de acuerdo a que la ejecución es menor a la línea base no se cumplirá con el 100% en mes reportado. De esta manera el reporte de cumplimiento se dará gradualmente durante el año 2025 hasta cumplir con la meta programada de 590 HA en el mes de diciembre de 2025. | Continuar con la gestión para el cumplimiento de la meta y avanzar en el proceso de contratación para restauración y mantenimiento, el cual a septiembre está en etapa de adjudicación. | La ciudad avanza en la conservación y recuperación de sus ecosistemas estratégicos con 243,88 ha en proceso de sostenibilidad y restauración ecológica con plantación de 103.292 individuos vegetales nativos. De estas hectáreas en acciones de sostenibilidad (Mantenimiento), por medio del contrato SDA-CD-20241370 con Aguas Bogotá, se reportaron un total acumulado de 147,52 ha y se restauraron, rehabilitaron y/o recuperaron 41,33 ha nuevas En 2025, se tiene un acumulado de 182,33 ha- 98.036 ind distribuidas en: 87,48 ha- 95.990 ind con acciones de restauración/ Implementación (85,24 ha- 91.755 ind en cerros orientales, 2,24 ha –4235 ind Otras áreas de interés ambiental) y 94,84 ha- 2046 ind con acciones de mantenimiento/sostenibilidad (22,19 ha – 480 ind en cerros orientales, 72,65 ha – 1566 ind Otras áreas de interés ambiental. En noviembre de 2025 se ejecutaron 55,03 ha- 88.350 ind con acciones de restauración / implementación (54,87- 88.250 ind en cerros orientales ambiental y 0,14 ha en Otras áreas de interés ambiental). | https://drive.google.com/drive/u/1/folders/16VxjmEyQMAXIwYe0gKr9ffBteSf2TKFH | Distrital | N/A | N/A | N.A. | N.A. | POLITICAS 1. Para el Manejo del Suelo de Protección del Distrio Capital. 2. Gestión de la Conservación de la Biodiversidad. 3. Humedales del Distrito Capital. 4. Distrital de Espacio Público. 5. Distrital de Gestión del Riesgo. 6. Política Pública Distrital de HUmedales. 7. Nacional de Humedales interiores de Colombia. 8. Nacional para la Gestión Integral del Recurso Hídrico 9. Plan Distrital del Agua. 10. Plan Distirtal de Gestión del Riesgo y adaptación a la variabilidad y cambio climático. 11. Plan Ordenamiento Territorial POT. 12. Plan Nacional de Restauración Ecológica. 13. Política SINAP y Decreto 2372 de 2010. 14. Política Nacional para la Gestión integral de la Biodiversidad y sus ServiciosEcosistémicos PGIBSE |  |  | 4001090 | 1915565 | 2085525 | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D
8086 | Restauración | 3 | GENERAR PROCESOS SOSTENIBLES A 600 HECTÁREAS DE RESTAURACIÓN ECOLÓGICA EN LA ESTRUCTURA ECOLÓGICA PRINCIPAL Y ÁREAS DE INTERÉS AMBIENTAL. | Creciente | 262 | DISTRITAL | DISTRITAL | 262-3 | 2025 | 12 | Diciembre | 370 | 18599609237 | 570 | 0 | 26465458000 | 209679378 | 26465458000 | 370 | 169.5 | 18392638303 | 18079213632 | 18392638303 | 16341279287 |  |  | 206970934 | 206970934 | A diciembre 2025 en 14 localidades, se lleva un acumulado de 169,50 ha con acciones de mantenimiento/ sostenibilidad (30,37 ha en cerros orientales y 139,13 ha Otras áreas de interés ambiental). En 2025, se tiene un acumulado de 116,81 ha- 2546 ind con acciones de mantenimiento/sostenibilidad (23,09 ha – 480 ind en cerros orientales y 93,72 ha – 2066 ind Otras áreas de interés ambiental). Durante el mes de diciembre se reportan 21,97 ha -500 ind con acciones de mantenimiento / sostenibilidad (21,04 ha en Otras áreas de interés ambiental y 0,93 ha – 500 ind en cerros orientales). Con la participación de la Institución Educativa Distrital "Laureano Gómez", Infantes Marina, Cruz verde, DHL, Universidad Libre, Camino de Vida, priceSmart, Alcaldía Local de Kennedy, Giesecke y Devrient, Moja Colombia, comunidad y Aguas de Bogotá. | La estructuración del proceso licitatorio y la adjudicación del contrato de mantenimiento y restauración, tomaron un mayor tiempo al inicialmente previsto en el cronograma 2025, reduciendo el tiempo disponible para desarrollar los ciclos de implementación y mantenimiento previstos para la vigencia a través del contrato de obra suscrito | El contrato de obra se encuentra en ejecución y está apalancado con vigencias futuras hasta el 2027, por lo tanto se espera que en el 2026 se avance significativamente en la meta distrital de restauración ecológica y se dé cumplimiento con la misma. | La ciudad avanza en la conservación y recuperación de sus ecosistemas estratégicos con 266,46 ha- 105.967 ind (2024 II semestre con 61,55 ha- 5256 ind y a diciembre 2025 con 204,90 ha- 100.711 ind), distribuidas así: 96,95 ha con acciones de restauración/ implementación (85,31 ha en cerros orientales y 11,64 ha Otras áreas de interés ambiental) y 169,51 ha con acciones de mantenimiento/sostenibilidad (30,39 ha en cerros orientales y 139,11 ha Otras áreas de interés ambiental). En 2025, se tiene un acumulado de 204,90 ha- 100.711 ind distribuidas en: 88,09 ha- 98165 ind con acciones de restauración/ Implementación (85,25 ha- 91.755 ind en cerros orientales, 2,84 ha –6.410 ind Otras áreas de interés ambiental) y 116,81 ha- 2546 ind con acciones de mantenimiento/sostenibilidad (23,11 ha – 480 ind en cerros orientales, 93,70 ha – 2.066 ind Otras áreas de interés ambiental en diciembre de 2025 se ejecutaron 22,59 ha- 2675 ind; de las cuales 0,62 ha – 2175 ind con acciones de restauración / implementación en Otras áreas de interés ambiental y 21,97 ha – 500 ind acciones de mantenimiento /sostenibilidad (0,93 ha en cerros orientales y 21,04-500 ind en Otras áreas de interés ambiental). | https://drive.google.com/drive/u/1/folders/16VxjmEyQMAXIwYe0gKr9ffBteSf2TKFH | Distrital | N/A | N/A | N.A. | N.A. | POLITICAS 1. Para el Manejo del Suelo de Protección del Distrio Capital. 2. Gestión de la Conservación de la Biodiversidad. 3. Humedales del Distrito Capital. 4. Distrital de Espacio Público. 5. Distrital de Gestión del Riesgo. 6. Política Pública Distrital de HUmedales. 7. Nacional de Humedales interiores de Colombia. 8. Nacional para la Gestión Integral del Recurso Hídrico 9. Plan Distrital del Agua. 10. Plan Distirtal de Gestión del Riesgo y adaptación a la variabilidad y cambio climático. 11. Plan Ordenamiento Territorial POT. 12. Plan Nacional de Restauración Ecológica. 13. Política SINAP y Decreto 2372 de 2010. 14. Política Nacional para la Gestión integral de la Biodiversidad y sus ServiciosEcosistémicos PGIBSE |  |  | 4001090 | 1915565 | 2085525 | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D
8086 | Conectores ecosistémicos | 4 | INTERVENIR 2500 HECTÁREAS DE CONECTORES ECOSISTÉMICOS PARA AUMENTAR LA CONECTIVIDAD DE LOS ELEMENTOS DE LA ESTRUCTURA ECOLÓGICA PRINCIPAL | Suma | 261 | ESPECIAL | Conector Bosque Oriental - Río Bogotá | 30100 | 2025 | 1 | Enero | 82.07 | 297827287 | 82.07 | 0 | 268632500 | 29194787 | 268632500 | 82.07 | 0 | 268632500 | 54799181 | 268632500 | 0 | 0 | 0 | 29194787 | 14159060 | La verificación de los puntos de la "Ruta de Conectividad Bosque Oriental Río Bogotá" no solo permitió identificar con mayor precisión las áreas más adecuadas para su implementación, sino que también contribuyó al fortalecimiento de la visión global del proyecto. Esto asegura que la ruta se realice en zonas estratégicamente seleccionadas, optimizando la visibilidad de la conectividad estructural y funcional de la región. | NA | NA | Los conectores Ecosistémicos tienen características para conectar los atributos ecológicos del territorio urbano y rural del Distrito Capital y la región, y fortalecer la gestión socioambiental, Su propósito está orientado a la gestión, manejo y consolidación de la diversidad biológica y los procesos ecológicos, incremento de la conectividad de los ecosistemas, paisajes, el aumento de la permeabilidad y coberturas vegetales verdes en el Distrito Capital y la recuperación ambiental de los corredores hídricos. Esta meta busca intervenir 2.500 hectáreas de los conectores ecosistémicos para aumentar la conectividad entre los elementos de la Estructura Ecológica Principal, a través de la planeación estratégica y comunitaria, la elaboración de documentos técnicos para la toma de decisiones orientadas a su manejo y conservación, de la formulación y puesta en marcha de planes de acción interinstitucionales y el aumento de la gobernanza ambiental, acciones que aportan a la conectividad ecológica, junto con el monitoreo de la biodiversidad, soportados en estrategias de comunicación e intercambio de saberes para promover la apropiación socioambiental y la gobernabilidad en estas áreas. Dentro de esta meta también se encuentran otras acciones como la implementación, seguimiento y gestión de la estrategia de bosques urbanos por parte de la Secretaría Distrital de Ambiente, junto con la implementación de estrategias de conservación para la recuperación de áreas afectadas o susceptibles a ser afectadas por procesos de ocupación informal, que involucran directamente a la comunidad. | https://drive.google.com/drive/u/1/folders/15cXZC4hE7bkgYikSoyYsWO8oRqAot3k1 | SUBA-USAQUEN | N/A | N/A | N.A. | N.A. | POLITICAS 1. Para el Manejo del Suelo de Protección del Distrio Capital. 2. Gestión de la Conservación de la Biodiversidad. 3. Humedales del Distrito Capital. 4. Distrital de Espacio Público. 5. Distrital de Gestión del Riesgo. 6. Política Pública Distrital de HUmedales. 7. Nacional de Humedales interiores de Colombia. 8. Nacional para la Gestión Integral del Recurso Hídrico 9. Plan Distrital del Agua. 10. Plan Distirtal de Gestión del Riesgo y adaptación a la variabilidad y cambio climático. 11. Plan Ordenamiento Territorial POT. 12. Plan Nacional de Restauración Ecológica. 13. Política SINAP y Decreto 2372 de 2010. 14. Política Nacional para la Gestión integral de la Biodiversidad y sus ServiciosEcosistémicos PGIBSE |  |  | 954032 | 446401 | 507631 | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D
8086 | Conectores ecosistémicos | 4 | INTERVENIR 2500 HECTÁREAS DE CONECTORES ECOSISTÉMICOS PARA AUMENTAR LA CONECTIVIDAD DE LOS ELEMENTOS DE LA ESTRUCTURA ECOLÓGICA PRINCIPAL | Suma | 261 | ESPECIAL | Conector Bosque Oriental - Río Bogotá | 30100 | 2025 | 2 | Febrero | 0 | 307221287 | 82.07 | 0 | 268632500 | 29194787 | 268632500 | 0 | 0 | 278026500 | 105511181 | 278026500 | 908800 | 0 | 0 | 29194787 | 23308560 | Como parte del proceso de planificación y desarrollo de la “Ruta de Conectividad Bosque Oriental-Río Bogotá”, se adelantó la verificación de puntos estratégicos con el objetivo de identificar sitios potenciales para su implementación. Este proceso fue fundamental para recopilar datos precisos que, a su vez, alimentaron y enriquecieron el documento técnico que respalda la ruta. De manera particular, se aportó información a dos secciones clave: el capítulo de diseño y espacialización y el desarrollo del Guion de la Ruta de Conectividad Bosque Oriental-Río Bogotá. | NA | NA | Los conectores Ecosistémicos tienen características para conectar los atributos ecológicos del territorio urbano y rural del Distrito Capital y la región, y fortalecer la gestión socioambiental, Su propósito está orientado a la gestión, manejo y consolidación de la diversidad biológica y los procesos ecológicos, incremento de la conectividad de los ecosistemas, paisajes, el aumento de la permeabilidad y coberturas vegetales verdes en el Distrito Capital y la recuperación ambiental de los corredores hídricos. Esta meta busca intervenir 2.500 hectáreas de los conectores ecosistémicos para aumentar la conectividad entre los elementos de la Estructura Ecológica Principal, a través de la planeación estratégica y comunitaria, la elaboración de documentos técnicos para la toma de decisiones orientadas a su manejo y conservación, de la formulación y puesta en marcha de planes de acción interinstitucionales y el aumento de la gobernanza ambiental, acciones que aportan a la conectividad ecológica, junto con el monitoreo de la biodiversidad, soportados en estrategias de comunicación e intercambio de saberes para promover la apropiación socioambiental y la gobernabilidad en estas áreas. Dentro de esta meta también se encuentran otras acciones como la implementación, seguimiento y gestión de la estrategia de bosques urbanos por parte de la Secretaría Distrital de Ambiente, junto con la implementación de estrategias de conservación para la recuperación de áreas afectadas o susceptibles a ser afectadas por procesos de ocupación informal, que involucran directamente a la comunidad. | https://drive.google.com/drive/u/1/folders/1g9McZNCQlc_RbU5_aFNeiRFP_oy1dAh6 | SUBA-USAQUEN | N/A | N/A | N.A. | N.A. | POLITICAS 1. Para el Manejo del Suelo de Protección del Distrio Capital. 2. Gestión de la Conservación de la Biodiversidad. 3. Humedales del Distrito Capital. 4. Distrital de Espacio Público. 5. Distrital de Gestión del Riesgo. 6. Política Pública Distrital de HUmedales. 7. Nacional de Humedales interiores de Colombia. 8. Nacional para la Gestión Integral del Recurso Hídrico 9. Plan Distrital del Agua. 10. Plan Distirtal de Gestión del Riesgo y adaptación a la variabilidad y cambio climático. 11. Plan Ordenamiento Territorial POT. 12. Plan Nacional de Restauración Ecológica. 13. Política SINAP y Decreto 2372 de 2010. 14. Política Nacional para la Gestión integral de la Biodiversidad y sus ServiciosEcosistémicos PGIBSE |  |  | 954032 | 446401 | 507631 | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D
8086 | Conectores ecosistémicos | 4 | INTERVENIR 2500 HECTÁREAS DE CONECTORES ECOSISTÉMICOS PARA AUMENTAR LA CONECTIVIDAD DE LOS ELEMENTOS DE LA ESTRUCTURA ECOLÓGICA PRINCIPAL | Suma | 261 | ESPECIAL | Conector Bosque Oriental - Río Bogotá | 30100 | 2025 | 3 | Marzo | 0 | 307221287 | 82.07 | 0 | 268632500 | 29194787 | 268632500 | 0 | 0 | 278026500 | 202369381 | 278026500 | 2413423 | 0 | 0 | 29194787 | 26960153 | Se priorizaron acciones del plan interinstitucional en hectáreas para alcanzar la meta, distinguiendo áreas protegidas y compromisos con alcaldías. Se inició articulación para acuerdos de conservación con Club Los Arrayanes y Camino de Arrayanes. | NA | NA | Los conectores Ecosistémicos tienen características para conectar los atributos ecológicos del territorio urbano y rural del Distrito Capital y la región, y fortalecer la gestión socioambiental, Su propósito está orientado a la gestión, manejo y consolidación de la diversidad biológica y los procesos ecológicos, incremento de la conectividad de los ecosistemas, paisajes, el aumento de la permeabilidad y coberturas vegetales verdes en el Distrito Capital y la recuperación ambiental de los corredores hídricos. Esta meta busca intervenir 2.500 hectáreas de los conectores ecosistémicos para aumentar la conectividad entre los elementos de la Estructura Ecológica Principal, a través de la planeación estratégica y comunitaria, la elaboración de documentos técnicos para la toma de decisiones orientadas a su manejo y conservación, de la formulación y puesta en marcha de planes de acción interinstitucionales y el aumento de la gobernanza ambiental, acciones que aportan a la conectividad ecológica, junto con el monitoreo de la biodiversidad, soportados en estrategias de comunicación e intercambio de saberes para promover la apropiación socioambiental y la gobernabilidad en estas áreas. Dentro de esta meta también se encuentran otras acciones como la implementación, seguimiento y gestión de la estrategia de bosques urbanos por parte de la Secretaría Distrital de Ambiente, junto con la implementación de estrategias de conservación para la recuperación de áreas afectadas o susceptibles a ser afectadas por procesos de ocupación informal, que involucran directamente a la comunidad. | https://drive.google.com/drive/u/1/folders/16VxjmEyQMAXIwYe0gKr9ffBteSf2TKFH | SUBA-USAQUEN | N/A | N/A | N.A. | N.A. | POLITICAS 1. Para el Manejo del Suelo de Protección del Distrio Capital. 2. Gestión de la Conservación de la Biodiversidad. 3. Humedales del Distrito Capital. 4. Distrital de Espacio Público. 5. Distrital de Gestión del Riesgo. 6. Política Pública Distrital de HUmedales. 7. Nacional de Humedales interiores de Colombia. 8. Nacional para la Gestión Integral del Recurso Hídrico 9. Plan Distrital del Agua. 10. Plan Distirtal de Gestión del Riesgo y adaptación a la variabilidad y cambio climático. 11. Plan Ordenamiento Territorial POT. 12. Plan Nacional de Restauración Ecológica. 13. Política SINAP y Decreto 2372 de 2010. 14. Política Nacional para la Gestión integral de la Biodiversidad y sus ServiciosEcosistémicos PGIBSE |  |  | 954032 | 446401 | 507631 | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D
8086 | Conectores ecosistémicos | 4 | INTERVENIR 2500 HECTÁREAS DE CONECTORES ECOSISTÉMICOS PARA AUMENTAR LA CONECTIVIDAD DE LOS ELEMENTOS DE LA ESTRUCTURA ECOLÓGICA PRINCIPAL | Suma | 261 | ESPECIAL | Conector Bosque Oriental - Río Bogotá | 30100 | 2025 | 4 | Abril | 82.07 | 303208487 | 82.07 | 0 | 268632500 | 29194787 | 268632500 | 82.07 | 0 | 274013700 | 205280631 | 274013700 | 12471270 | 0 | 0 | 29194787 | 28228053 | Se priorizaron acciones del plan interinstitucional en hectáreas para alcanzar la meta, distinguiendo áreas protegidas y compromisos con alcaldías. Se inició articulación para acuerdos de conservación con Club Los Arrayanes y Camino de Arrayanes. | NA | NA | Los conectores Ecosistémicos tienen características para conectar los atributos ecológicos del territorio urbano y rural del Distrito Capital y la región, y fortalecer la gestión socioambiental, Su propósito está orientado a la gestión, manejo y consolidación de la diversidad biológica y los procesos ecológicos, incremento de la conectividad de los ecosistemas, paisajes, el aumento de la permeabilidad y coberturas vegetales verdes en el Distrito Capital y la recuperación ambiental de los corredores hídricos. Esta meta busca intervenir 2.500 hectáreas de los conectores ecosistémicos para aumentar la conectividad entre los elementos de la Estructura Ecológica Principal, a través de la planeación estratégica y comunitaria, la elaboración de documentos técnicos para la toma de decisiones orientadas a su manejo y conservación, de la formulación y puesta en marcha de planes de acción interinstitucionales y el aumento de la gobernanza ambiental, acciones que aportan a la conectividad ecológica, junto con el monitoreo de la biodiversidad, soportados en estrategias de comunicación e intercambio de saberes para promover la apropiación socioambiental y la gobernabilidad en estas áreas. Dentro de esta meta también se encuentran otras acciones como la implementación, seguimiento y gestión de la estrategia de bosques urbanos por parte de la Secretaría Distrital de Ambiente, junto con la implementación de estrategias de conservación para la recuperación de áreas afectadas o susceptibles a ser afectadas por procesos de ocupación informal, que involucran directamente a la comunidad. | https://drive.google.com/drive/u/1/folders/16VxjmEyQMAXIwYe0gKr9ffBteSf2TKFH | SUBA-USAQUEN | N/A | N/A | N.A. | N.A. | POLITICAS 1. Para el Manejo del Suelo de Protección del Distrio Capital. 2. Gestión de la Conservación de la Biodiversidad. 3. Humedales del Distrito Capital. 4. Distrital de Espacio Público. 5. Distrital de Gestión del Riesgo. 6. Política Pública Distrital de HUmedales. 7. Nacional de Humedales interiores de Colombia. 8. Nacional para la Gestión Integral del Recurso Hídrico 9. Plan Distrital del Agua. 10. Plan Distirtal de Gestión del Riesgo y adaptación a la variabilidad y cambio climático. 11. Plan Ordenamiento Territorial POT. 12. Plan Nacional de Restauración Ecológica. 13. Política SINAP y Decreto 2372 de 2010. 14. Política Nacional para la Gestión integral de la Biodiversidad y sus ServiciosEcosistémicos PGIBSE |  |  | 954032 | 446401 | 507631 | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D
8086 | Conectores ecosistémicos | 4 | INTERVENIR 2500 HECTÁREAS DE CONECTORES ECOSISTÉMICOS PARA AUMENTAR LA CONECTIVIDAD DE LOS ELEMENTOS DE LA ESTRUCTURA ECOLÓGICA PRINCIPAL | Suma | 261 | ESPECIAL | Conector Bosque Oriental - Río Bogotá | 30100 | 2025 | 5 | Mayo | 82.07 | 326386347 | 82.07 | 0 | 268632500 | 29194787 | 268632500 | 82.07 | 0 | 297295694 | 217095631 | 297295694 | 28095737 | 0 | 0 | 29090653 | 28659353 | Se dio cumplimiento a los compromisos con la acción popular expediente: 110013337040 - 2021- 00235-00 Plan Parcial el Bosque y organizar un cronograma de las acciones a implementar para la consolidación del Bosque Urbano. Se iniciaron procesos de articulación con ENEL y dos colegios para la firma de un acuerdo de conservación para adelantar acciones de conservación. Se continuó con el proceso de renovación de 7 acuerdos de conservación para implementar acciones de conservación. | NA | NA | Los conectores Ecosistémicos tienen características para conectar los atributos ecológicos del territorio urbano y rural del Distrito Capital y la región, y fortalecer la gestión socioambiental, Su propósito está orientado a la gestión, manejo y consolidación de la diversidad biológica y los procesos ecológicos, incremento de la conectividad de los ecosistemas, paisajes, el aumento de la permeabilidad y coberturas vegetales verdes en el Distrito Capital y la recuperación ambiental de los corredores hídricos. Esta meta busca intervenir 2.500 hectáreas de los conectores ecosistémicos para aumentar la conectividad entre los elementos de la Estructura Ecológica Principal, a través de la planeación estratégica y comunitaria, la elaboración de documentos técnicos para la toma de decisiones orientadas a su manejo y conservación, de la formulación y puesta en marcha de planes de acción interinstitucionales y el aumento de la gobernanza ambiental, acciones que aportan a la conectividad ecológica, junto con el monitoreo de la biodiversidad, soportados en estrategias de comunicación e intercambio de saberes para promover la apropiación socioambiental y la gobernabilidad en estas áreas. Dentro de esta meta también se encuentran otras acciones como la implementación, seguimiento y gestión de la estrategia de bosques urbanos por parte de la Secretaría Distrital de Ambiente, junto con la implementación de estrategias de conservación para la recuperación de áreas afectadas o susceptibles a ser afectadas por procesos de ocupación informal, que involucran directamente a la comunidad. | https://drive.google.com/drive/u/1/folders/16VxjmEyQMAXIwYe0gKr9ffBteSf2TKFH | SUBA-USAQUEN | N/A | N/A | N.A. | N.A. | POLITICAS 1. Para el Manejo del Suelo de Protección del Distrio Capital. 2. Gestión de la Conservación de la Biodiversidad. 3. Humedales del Distrito Capital. 4. Distrital de Espacio Público. 5. Distrital de Gestión del Riesgo. 6. Política Pública Distrital de HUmedales. 7. Nacional de Humedales interiores de Colombia. 8. Nacional para la Gestión Integral del Recurso Hídrico 9. Plan Distrital del Agua. 10. Plan Distirtal de Gestión del Riesgo y adaptación a la variabilidad y cambio climático. 11. Plan Ordenamiento Territorial POT. 12. Plan Nacional de Restauración Ecológica. 13. Política SINAP y Decreto 2372 de 2010. 14. Política Nacional para la Gestión integral de la Biodiversidad y sus ServiciosEcosistémicos PGIBSE |  |  | 954032 | 446401 | 507631 | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D
8086 | Conectores ecosistémicos | 4 | INTERVENIR 2500 HECTÁREAS DE CONECTORES ECOSISTÉMICOS PARA AUMENTAR LA CONECTIVIDAD DE LOS ELEMENTOS DE LA ESTRUCTURA ECOLÓGICA PRINCIPAL | Suma | 261 | ESPECIAL | Conector Bosque Oriental - Río Bogotá | 30100 | 2025 | 6 | Junio | 82.07 | 439858147 | 82.07 | 0 | 268632500 | 29194787 | 268632500 | 82.07 | 0 | 410767494 | 227559631 | 410767494 | 44944410 | 0 | 0 | 29090653 | 29090653 | Se cumplió con los compromisos derivados de la acción popular (expediente 110013337040 - 2021-00235-00) relacionada con el Plan Parcial El Bosque, estableciendo un cronograma de acciones para consolidar el Bosque Urbano. Además, se inició la articulación con ENEL y dos instituciones educativas para suscribir acuerdos de conservación, y se avanzó en la renovación de siete convenios existentes en esta misma línea. Asimismo, se ajustó el plan interinstitucional con el objetivo de priorizar acciones de conservación territorial que fortalezcan la conectividad ecosistémica. En este marco, se realizó una mesa de trabajo con las alcaldías locales para armonizar las metas del PDL y de la SDA. Finalmente, se gestionó el establecimiento de nuevos acuerdos con el Club Los Arrayanes y el Camino de Arrayanes, dando pasos hacia su integración estratégica. | "Se presentan retrasos debido a que la intervención de las hectáreas requiere de unos procesos rigurosos que dependen de la voluntad de los propietarios los cuales a la fecha han tomado más tiempo que el inicialmente estimado. Adicionalmente la falta de claridad en la titularidad de los predios también retrasa la formalización de compromisos." | Enfocar toda la gestión en las actividades con propietarios de los predios para lograr la intervención de las áreas que permitan incrementar la conectividad ecológica. | Con la ejecución acumulada de 336,99 ha intervenidas en los siguientes conectores ecosistémicos: Cerros-Virrey-Neuque, Suba – Conejera, Media Luna del Sur y Río Fucha, la ciudad incrementa la conectividad de los ecosistemas y los paisajes, de igual manera aumenta la permeabilidad y coberturas vegetales verdes gracias a la gestión, manejo y consolidación de la diversidad biológica, los procesos ecológicos y la recuperación ambiental de los corredores hídricos. Del total de la ejecución acumulada: 47 ha han sido en Bosques Urbanos y 289,99 ha en recuperación de áreas por tensionantes antrópicos (ocupaciones informales). Las intervenciones realizadas promueven la apropiación socioambiental y la gobernabilidad en estas áreas a través de acciones de monitoreo de flora y fauna, implementación de la estrategia de comunicación e intercambio de saberes y de planes de trabajo interinstitucionales en bosques urbanos. Dentro de esta meta también se encuentran otras acciones como la implementación, seguimiento y gestión de la estrategia de bosques urbanos por parte de la Secretaría Distrital de Ambiente, junto con la implementación de estrategias de conservación para la recuperación de áreas afectadas o susceptibles a ser afectadas por procesos de ocupación informal, que involucran directamente a la comunidad. | https://drive.google.com/drive/u/1/folders/14JjgMWaZ9-3AsEanxNY7mDp2VMpbXIH4 | SUBA-USAQUEN | N/A | N/A | N.A. | N.A. | POLITICAS 1. Para el Manejo del Suelo de Protección del Distrio Capital. 2. Gestión de la Conservación de la Biodiversidad. 3. Humedales del Distrito Capital. 4. Distrital de Espacio Público. 5. Distrital de Gestión del Riesgo. 6. Política Pública Distrital de HUmedales. 7. Nacional de Humedales interiores de Colombia. 8. Nacional para la Gestión Integral del Recurso Hídrico 9. Plan Distrital del Agua. 10. Plan Distirtal de Gestión del Riesgo y adaptación a la variabilidad y cambio climático. 11. Plan Ordenamiento Territorial POT. 12. Plan Nacional de Restauración Ecológica. 13. Política SINAP y Decreto 2372 de 2010. 14. Política Nacional para la Gestión integral de la Biodiversidad y sus ServiciosEcosistémicos PGIBSE |  |  | 954032 | 446401 | 507631 | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D
8086 | Conectores ecosistémicos | 4 | INTERVENIR 2500 HECTÁREAS DE CONECTORES ECOSISTÉMICOS PARA AUMENTAR LA CONECTIVIDAD DE LOS ELEMENTOS DE LA ESTRUCTURA ECOLÓGICA PRINCIPAL | Suma | 261 | ESPECIAL | Conector Bosque Oriental - Río Bogotá | 30100 | 2025 | 7 | Julio | 82.07 | 439858147 | 82.07 | 0 | 268632500 | 29194787 | 268632500 | 82.07 | 24.75 | 410767494 | 230827631 | 410767494 | 73596046 | 0 | 0 | 29090653 | 29090653 | Acumulado 24,75 ha. Se avanzó en la implementación de planes interinstitucionales orientados a la conservación y gobernanza ambiental. Se socializó la estrategia de Acuerdos de Conservación con el Seminario Luis Amigó y la Alcaldía de Suba para formalizar acuerdos en predios estratégicos, y se gestionó una articulación con ENEL para identificar áreas de compensación ambiental. Se realizaron visitas técnicas al Colegio Nuevo Horizonte y al Seminario para delimitar zonas prioritarias de conservación, elaborando los documentos técnicos correspondientes. Se renovaron acuerdos con cuatro instituciones educativas en la Reserva Thomas van der Hammen, ajustando aspectos técnicos. Se evaluó y generó los conceptos técnicos de dos predios para CECAS estableciendo que quedaron en la categoría de conservación institucional en la protección de la Estructura Ecológica Principal. | Se presentan retrasos debido a que la intervención de las hectáreas requiere de unos procesos rigurosos que dependen de la voluntad de los propietarios los cuales a la fecha han tomado más tiempo que el inicialmente estimado. Adicionalmente la falta de claridad en la titularidad de los predios también retrasa la formalización de compromisos. | Enfocar toda la gestión en las actividades con propietarios de los predios para lograr la intervención de las áreas que permitan incrementar la conectividad ecológica. | Con la ejecución acumulada de 336,99 ha intervenidas en los siguientes conectores ecosistémicos: Cerros-Virrey-Neuque, Suba – Conejera, Media Luna del Sur y Río Fucha, la ciudad incrementa la conectividad de los ecosistemas y los paisajes, de igual manera aumenta la permeabilidad y coberturas vegetales verdes gracias a la gestión, manejo y consolidación de la diversidad biológica, los procesos ecológicos y la recuperación ambiental de los corredores hídricos. Del total de la ejecución acumulada: 48,74 ha han sido en Bosques Urbanos; 290,06 ha en recuperación de áreas por tensionantes antrópicos (ocupaciones informales); planes Interinstitucionales con 24,75 ha y en Acotamiento ronda Hídrica con 0,34 ha. Las intervenciones realizadas promueven la apropiación socioambiental y la gobernabilidad en estas áreas a través de acciones de monitoreo de flora y fauna, implementación de la estrategia de comunicación e intercambio de saberes y de planes de trabajo interinstitucionales en bosques urbanos. Dentro de esta meta también se encuentran otras acciones como la implementación, seguimiento y gestión de la estrategia de bosques urbanos por parte de la Secretaría Distrital de Ambiente, junto con la implementación de estrategias de conservación para la recuperación de áreas afectadas o susceptibles a ser afectadas por procesos de ocupación informal, que involucran directamente a la comunidad. | https://drive.google.com/drive/u/1/folders/16VxjmEyQMAXIwYe0gKr9ffBteSf2TKFH | SUBA-USAQUEN | N/A | N/A | N.A. | N.A. | POLITICAS 1. Para el Manejo del Suelo de Protección del Distrio Capital. 2. Gestión de la Conservación de la Biodiversidad. 3. Humedales del Distrito Capital. 4. Distrital de Espacio Público. 5. Distrital de Gestión del Riesgo. 6. Política Pública Distrital de HUmedales. 7. Nacional de Humedales interiores de Colombia. 8. Nacional para la Gestión Integral del Recurso Hídrico 9. Plan Distrital del Agua. 10. Plan Distirtal de Gestión del Riesgo y adaptación a la variabilidad y cambio climático. 11. Plan Ordenamiento Territorial POT. 12. Plan Nacional de Restauración Ecológica. 13. Política SINAP y Decreto 2372 de 2010. 14. Política Nacional para la Gestión integral de la Biodiversidad y sus ServiciosEcosistémicos PGIBSE |  |  | 954032 | 446401 | 507631 | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D
8086 | Conectores ecosistémicos | 4 | INTERVENIR 2500 HECTÁREAS DE CONECTORES ECOSISTÉMICOS PARA AUMENTAR LA CONECTIVIDAD DE LOS ELEMENTOS DE LA ESTRUCTURA ECOLÓGICA PRINCIPAL | Suma | 261 | ESPECIAL | Conector Bosque Oriental - Río Bogotá | 30100 | 2025 | 8 | Agosto | 82.07 | 442160347 | 82.07 | 0 | 268632500 | 29194787 | 268632500 | 82.07 | 68.29 | 413069694 | 238091081 | 413069694 | 98828457 | 0 | 0 | 29090653 | 29090653 | Acumulado 68,29 ha. Se avanzó en la implementación de planes interinstitucionales orientados a la conservación y gobernanza ambiental. Se avanzó en la consolidación técnica del Conector Ecosistémico Bosque Oriental – río Bogotá mediante la revisión y ajuste de la Ruta de Conectividad para su implementación como estrategia clave de conservación. Asimismo, se presentó la Estrategia de Acuerdos de Conservación a una institución educativa con el fin de promover su vinculación activa al proceso. Finalmente, se actualizaron los contenidos del Plan Interinstitucional, unificando criterios técnicos y operativos para garantizar una organización coherente con las directrices establecidas. Se evaluó y generó los conceptos técnicos de cuatro predios para CECAS estableciendo que quedaron en la categoría de conservación institucional en la protección de la Estructura Ecológica Principal. | NA | NA | Con la ejecución acumulada de 336,99 ha intervenidas en los siguientes conectores ecosistémicos: Cerros-Virrey-Neuque, Suba – Conejera, Media Luna del Sur y Río Fucha, la ciudad incrementa la conectividad de los ecosistemas y los paisajes, de igual manera aumenta la permeabilidad y coberturas vegetales verdes gracias a la gestión, manejo y consolidación de la diversidad biológica, los procesos ecológicos y la recuperación ambiental de los corredores hídricos. Del total de la ejecución acumulada: 48,74 ha han sido en Bosques Urbanos; 290,06 ha en recuperación de áreas por tensionantes antrópicos (ocupaciones informales); planes Interinstitucionales con 24,75 ha y en Acotamiento ronda Hídrica con 0,34 ha. Las intervenciones realizadas promueven la apropiación socioambiental y la gobernabilidad en estas áreas a través de acciones de monitoreo de flora y fauna, implementación de la estrategia de comunicación e intercambio de saberes y de planes de trabajo interinstitucionales en bosques urbanos. Dentro de esta meta también se encuentran otras acciones como la implementación, seguimiento y gestión de la estrategia de bosques urbanos por parte de la Secretaría Distrital de Ambiente, junto con la implementación de estrategias de conservación para la recuperación de áreas afectadas o susceptibles a ser afectadas por procesos de ocupación informal, que involucran directamente a la comunidad. | https://drive.google.com/drive/u/1/folders/16VxjmEyQMAXIwYe0gKr9ffBteSf2TKFH | SUBA-USAQUEN | N/A | N/A | N.A. | N.A. | POLITICAS 1. Para el Manejo del Suelo de Protección del Distrio Capital. 2. Gestión de la Conservación de la Biodiversidad. 3. Humedales del Distrito Capital. 4. Distrital de Espacio Público. 5. Distrital de Gestión del Riesgo. 6. Política Pública Distrital de HUmedales. 7. Nacional de Humedales interiores de Colombia. 8. Nacional para la Gestión Integral del Recurso Hídrico 9. Plan Distrital del Agua. 10. Plan Distirtal de Gestión del Riesgo y adaptación a la variabilidad y cambio climático. 11. Plan Ordenamiento Territorial POT. 12. Plan Nacional de Restauración Ecológica. 13. Política SINAP y Decreto 2372 de 2010. 14. Política Nacional para la Gestión integral de la Biodiversidad y sus ServiciosEcosistémicos PGIBSE |  |  | 954032 | 446401 | 507631 | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D
8086 | Conectores ecosistémicos | 4 | INTERVENIR 2500 HECTÁREAS DE CONECTORES ECOSISTÉMICOS PARA AUMENTAR LA CONECTIVIDAD DE LOS ELEMENTOS DE LA ESTRUCTURA ECOLÓGICA PRINCIPAL | Suma | 261 | ESPECIAL | Conector Bosque Oriental - Río Bogotá | 30100 | 2025 | 9 | Septiembre | 82.07 | 461614047 | 82.07 | 0 | 268632500 | 29194787 | 268632500 | 82.07 | 68.29 | 432523394 | 239651281 | 432523394 | 124036287 | 0 | 0 | 29090653 | 29090653 | En septiembre se generaron los documentos de Acuerdo de Conservación y Documento Técnico del Seminario Fray Luis Amigó, el cual se encuentra dentro del Conector Ecosistémico Bosque Oriental río Bogotá, esto con el fin de revisión y aprobación por parte de la SER para avanzar en la suscripción del acuerdo | Se presentan retrasos dado que la incorporación de hectáreas a través del instrumento CECAS se está consolidando de cara al último trimestre de 2025. | Enfocar toda la gestión en las actividades con propietarios de los predios para lograr la intervención de las áreas que permitan incrementar la conectividad ecológica. De igual manera se está evaluando el posible reporte de CECAS y aportes de ha producto de gestiones interinstitucionales. | Con la ejecución acumulada de 667,96 ha intervenidas en los siguientes conectores ecosistémicos: Cerros-Virrey-Neuque, Suba – Conejera, Media Luna del Sur y Río Fucha, la ciudad incrementa la conectividad de los ecosistemas y los paisajes, de igual manera aumenta la permeabilidad y coberturas vegetales verdes gracias a la gestión, manejo y consolidación de la diversidad biológica, los procesos ecológicos y la recuperación ambiental de los corredores hídricos. Del total de la ejecución acumulada: 50,23 ha han sido en Bosques Urbanos; 290,06 ha en recuperación de áreas por tensionantes antrópicos (ocupaciones informales); planes Interinstitucionales con 327,33 ha y en Acotamiento ronda Hídrica con 0,34 ha. Las intervenciones realizadas promueven la apropiación socioambiental y la gobernabilidad en estas áreas a través de acciones de monitoreo de flora y fauna, implementación de la estrategia de comunicación e intercambio de saberes y de planes de trabajo interinstitucionales en bosques urbanos. Dentro de esta meta también se encuentran otras acciones como la implementación, seguimiento y gestión de la estrategia de bosques urbanos por parte de la Secretaría Distrital de Ambiente, junto con la implementación de estrategias de conservación para la recuperación de áreas afectadas o susceptibles a ser afectadas por procesos de ocupación informal, que involucran directamente a la comunidad. | https://drive.google.com/drive/u/1/folders/16VxjmEyQMAXIwYe0gKr9ffBteSf2TKFH | SUBA-USAQUEN | N/A | N/A | N.A. | N.A. | POLITICAS 1. Para el Manejo del Suelo de Protección del Distrio Capital. 2. Gestión de la Conservación de la Biodiversidad. 3. Humedales del Distrito Capital. 4. Distrital de Espacio Público. 5. Distrital de Gestión del Riesgo. 6. Política Pública Distrital de HUmedales. 7. Nacional de Humedales interiores de Colombia. 8. Nacional para la Gestión Integral del Recurso Hídrico 9. Plan Distrital del Agua. 10. Plan Distirtal de Gestión del Riesgo y adaptación a la variabilidad y cambio climático. 11. Plan Ordenamiento Territorial POT. 12. Plan Nacional de Restauración Ecológica. 13. Política SINAP y Decreto 2372 de 2010. 14. Política Nacional para la Gestión integral de la Biodiversidad y sus ServiciosEcosistémicos PGIBSE |  |  | 954032 | 446401 | 507631 | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D
8086 | Conectores ecosistémicos | 4 | INTERVENIR 2500 HECTÁREAS DE CONECTORES ECOSISTÉMICOS PARA AUMENTAR LA CONECTIVIDAD DE LOS ELEMENTOS DE LA ESTRUCTURA ECOLÓGICA PRINCIPAL | Suma | 261 | ESPECIAL | Conector Bosque Oriental - Río Bogotá | 30100 | 2025 | 10 | Octubre | 82.07 | 421614047 | 82.07 | 0 | 268632500 | 29194787 | 268632500 | 82.07 | 241.19 | 392523394 | 339066211 | 392523394 | 152002575 | 0 | 0 | 29090653 | 29090653 | Acumulado 241,19 ha. Se remitió la versión ajustada del acuerdo de conservación, elaborada conforme a los lineamientos establecidos por la Dirección Legal, junto con su respectivo documento técnico, a los colegios José Joaquín Castro Martínez, Colombo American School, Nueva York, Nuevo Campestre y al Club Arrayanes, con el fin de solicitar el visto bueno para la firma de los documentos. | NA | NA | Con la ejecución acumulada de 1185,48 ha intervenidas en los siguientes conectores ecosistémicos: Cerros-Virrey-Neuque, Suba – Conejera, Media Luna del Sur, Río Fucha, Bosque Oriental-Rio Bogotá y Sumapaz-Chingaza, la ciudad incrementa la conectividad de los ecosistemas y los paisajes, de igual manera aumenta la permeabilidad y coberturas vegetales verdes gracias a la gestión, manejo y consolidación de la diversidad biológica, los procesos ecológicos y la recuperación ambiental de los corredores hídricos. Del total de la ejecución acumulada: 51,28 ha han sido en Bosques Urbanos; 290,06 ha en recuperación de áreas por tensionantes antrópicos (ocupaciones informales); planes Interinstitucionales con 843,81 ha y en Acotamiento ronda Hídrica con 0,34 ha. Las intervenciones realizadas promueven la apropiación socioambiental y la gobernabilidad en estas áreas a través de acciones de monitoreo de flora y fauna, implementación de la estrategia de comunicación e intercambio de saberes y de planes de trabajo interinstitucionales en bosques urbanos. Dentro de esta meta también se encuentran otras acciones como la implementación, seguimiento y gestión de la estrategia de bosques urbanos por parte de la Secretaría Distrital de Ambiente, junto con la implementación de estrategias de conservación para la recuperación de áreas afectadas o susceptibles a ser afectadas por procesos de ocupación informal, que involucran directamente a la comunidad. | https://drive.google.com/drive/u/1/folders/1p4libcEIrU0i1yejm6flAnKqYhoEPz_K | SUBA-USAQUEN | N/A | N/A | N.A. | N.A. | POLITICAS 1. Para el Manejo del Suelo de Protección del Distrio Capital. 2. Gestión de la Conservación de la Biodiversidad. 3. Humedales del Distrito Capital. 4. Distrital de Espacio Público. 5. Distrital de Gestión del Riesgo. 6. Política Pública Distrital de HUmedales. 7. Nacional de Humedales interiores de Colombia. 8. Nacional para la Gestión Integral del Recurso Hídrico 9. Plan Distrital del Agua. 10. Plan Distirtal de Gestión del Riesgo y adaptación a la variabilidad y cambio climático. 11. Plan Ordenamiento Territorial POT. 12. Plan Nacional de Restauración Ecológica. 13. Política SINAP y Decreto 2372 de 2010. 14. Política Nacional para la Gestión integral de la Biodiversidad y sus ServiciosEcosistémicos PGIBSE |  |  | 954032 | 446401 | 507631 | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D
8086 | Conectores ecosistémicos | 4 | INTERVENIR 2500 HECTÁREAS DE CONECTORES ECOSISTÉMICOS PARA AUMENTAR LA CONECTIVIDAD DE LOS ELEMENTOS DE LA ESTRUCTURA ECOLÓGICA PRINCIPAL | Suma | 261 | ESPECIAL | Conector Bosque Oriental - Río Bogotá | 30100 | 2025 | 11 | Noviembre | 82.07 | 781679619 | 82.07 | #VALUE! | 268632500 | 29194787 | 268632500 | 82.07 | 294.87 | 376294482 | 338826557 | 376294482 | 181750398 | 0 | 0 | 29090653 | 29090653 | Acumulado 294,87 ha. Se avanzó en la renovación del Acuerdo de Conservación con el Colegio Alfonso Jaramillo y se suscribieron nuevos acuerdos con los colegios Colombo American School y Nueva York, así como con la Hacienda La Conejera y Flores de los Andes dentro de la Reserva Forestal Productora del Norte de Bogotá Thomas van der Hammen. Además, se elaboraron los planes de trabajo necesarios para implementar las estrategias definidas en cada institución. | NA | NA | Con la ejecución acumulada de 1.953,19 ha intervenidas en los siguientes conectores ecosistémicos: Cerros-Virrey-Neuque, Suba – Conejera, Media Luna del Sur, Río Fucha, Bosque Oriental-Rio Bogotá y Sumapaz-Chingaza, la ciudad incrementa la conectividad de los ecosistemas y los paisajes, de igual manera aumenta la permeabilidad y coberturas vegetales verdes gracias a la gestión, manejo y consolidación de la diversidad biológica, los procesos ecológicos y la recuperación ambiental de los corredores hídricos. Del total de la ejecución acumulada: 51,93 ha han sido en Bosques Urbanos; 290,06 ha en recuperación de áreas por tensionantes antrópicos (ocupaciones informales); planes Interinstitucionales con 1.610,86 ha y en Acotamiento ronda Hídrica con 0,34 ha. Las intervenciones realizadas promueven la apropiación socioambiental y la gobernabilidad en estas áreas a través de acciones de monitoreo de flora y fauna, implementación de la estrategia de comunicación e intercambio de saberes y de planes de trabajo interinstitucionales en bosques urbanos. Dentro de esta meta también se encuentran otras acciones como la implementación, seguimiento y gestión de la estrategia de bosques urbanos por parte de la Secretaría Distrital de Ambiente, junto con la implementación de estrategias de conservación para la recuperación de áreas afectadas o susceptibles a ser afectadas por procesos de ocupación informal, que involucran directamente a la comunidad. | https://drive.google.com/drive/u/1/folders/16VxjmEyQMAXIwYe0gKr9ffBteSf2TKFH | SUBA-USAQUEN | N/A | N/A | N.A. | N.A. | POLITICAS 1. Para el Manejo del Suelo de Protección del Distrio Capital. 2. Gestión de la Conservación de la Biodiversidad. 3. Humedales del Distrito Capital. 4. Distrital de Espacio Público. 5. Distrital de Gestión del Riesgo. 6. Política Pública Distrital de HUmedales. 7. Nacional de Humedales interiores de Colombia. 8. Nacional para la Gestión Integral del Recurso Hídrico 9. Plan Distrital del Agua. 10. Plan Distirtal de Gestión del Riesgo y adaptación a la variabilidad y cambio climático. 11. Plan Ordenamiento Territorial POT. 12. Plan Nacional de Restauración Ecológica. 13. Política SINAP y Decreto 2372 de 2010. 14. Política Nacional para la Gestión integral de la Biodiversidad y sus ServiciosEcosistémicos PGIBSE |  |  | 954032 | 446401 | 507631 | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D
8086 | Conectores ecosistémicos | 4 | INTERVENIR 2500 HECTÁREAS DE CONECTORES ECOSISTÉMICOS PARA AUMENTAR LA CONECTIVIDAD DE LOS ELEMENTOS DE LA ESTRUCTURA ECOLÓGICA PRINCIPAL | Suma | 261 | ESPECIAL | Conector Bosque Oriental - Río Bogotá | 30100 | 2025 | 12 | Diciembre | 404.82 | 400176262 | 82.07 | 0 | 268632500 | 29194787 | 268632500 | 404.82 | 404.82 | 371085609 | 341529208 | 371085609 | 337968181 | 0 | 0 | 29090653 | 29090653 | Acumulado (2024 -2025) 404,82 ha. (2024: 0 ha. 2025: 404,82 ha) Se avanzó en la caracterización de especies epífitas, tanto vasculares como no vasculares, y en la generación de insumos técnicos para la línea base del Plan Parcial, garantizando el cumplimiento de los compromisos legales y técnicos derivados de la acción popular del Bosque Urbano. Asimismo, se incluyó un colegio distrital con potencial para la suscripción de acuerdos de conservación y se consolidaron el Balance Social y el Informe de Gestión, documentos que recopilan las principales acciones, resultados y avances orientados a fortalecer la conectividad ecológica en este conector. | NA | NA | Con la ejecución acumulada de 2.319,13 ha intervenidas en los siguientes conectores ecosistémicos: Cerros-Virrey-Neuque, Suba – Conejera, Media Luna del Sur, Río Fucha, Bosque Oriental-Rio Bogotá y Sumapaz-Chingaza, la ciudad incrementa la conectividad de los ecosistemas y los paisajes, de igual manera aumenta la permeabilidad y coberturas vegetales verdes gracias a la gestión, manejo y consolidación de la diversidad biológica, los procesos ecológicos y la recuperación ambiental de los corredores hídricos. Del total de la ejecución acumulada: 58,94 ha han sido en Bosques Urbanos; 290,06 ha en recuperación de áreas por tensionantes antrópicos (ocupaciones informales); planes Interinstitucionales con 1.969,79 ha y en Acotamiento ronda Hídrica con 0,34 ha. Las intervenciones realizadas promueven la apropiación socioambiental y la gobernabilidad en estas áreas a través de acciones de monitoreo de flora y fauna, implementación de la estrategia de comunicación e intercambio de saberes y de planes de trabajo interinstitucionales en bosques urbanos. Dentro de esta meta también se encuentran otras acciones como la implementación, seguimiento y gestión de la estrategia de bosques urbanos por parte de la Secretaría Distrital de Ambiente, junto con la implementación de estrategias de conservación para la recuperación de áreas afectadas o susceptibles a ser afectadas por procesos de ocupación informal, que involucran directamente a la comunidad. | https://drive.google.com/drive/u/1/folders/16VxjmEyQMAXIwYe0gKr9ffBteSf2TKFH | SUBA-USAQUEN | N/A | N/A | N.A. | N.A. | POLITICAS 1. Para el Manejo del Suelo de Protección del Distrio Capital. 2. Gestión de la Conservación de la Biodiversidad. 3. Humedales del Distrito Capital. 4. Distrital de Espacio Público. 5. Distrital de Gestión del Riesgo. 6. Política Pública Distrital de HUmedales. 7. Nacional de Humedales interiores de Colombia. 8. Nacional para la Gestión Integral del Recurso Hídrico 9. Plan Distrital del Agua. 10. Plan Distirtal de Gestión del Riesgo y adaptación a la variabilidad y cambio climático. 11. Plan Ordenamiento Territorial POT. 12. Plan Nacional de Restauración Ecológica. 13. Política SINAP y Decreto 2372 de 2010. 14. Política Nacional para la Gestión integral de la Biodiversidad y sus ServiciosEcosistémicos PGIBSE |  |  | 954032 | 446401 | 507631 | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D
8086 | Conectores ecosistémicos | 4 | INTERVENIR 2500 HECTÁREAS DE CONECTORES ECOSISTÉMICOS PARA AUMENTAR LA CONECTIVIDAD DE LOS ELEMENTOS DE LA ESTRUCTURA ECOLÓGICA PRINCIPAL | Suma | 261 | ESPECIAL | Conector ecosistémico Cerros-Virrey-Neuque. | 30101 | 2025 | 1 | Enero | 159.15 | 595654573 | 159.15 | 0 | 537265000 | 58389573 | 537265000 | 159.15 | 0 | 537265000 | 109598361 | 537265000 | 0 | 0 | 0 | 58389573 | 28318120 | No se avanzaron en acciones concretas en este conector, se enfocaron esfuerzos en la contratación de personal para avanzar en el manejo, conservación y gobernanza de elementos de la EEP y otras áreas, no se avanzó en el reporte de hectáreas. | NA | NA | Los conectores Ecosistémicos tienen características para conectar los atributos ecológicos del territorio urbano y rural del Distrito Capital y la región, y fortalecer la gestión socioambiental, Su propósito está orientado a la gestión, manejo y consolidación de la diversidad biológica y los procesos ecológicos, incremento de la conectividad de los ecosistemas, paisajes, el aumento de la permeabilidad y coberturas vegetales verdes en el Distrito Capital y la recuperación ambiental de los corredores hídricos. Esta meta busca intervenir 2.500 hectáreas de los conectores ecosistémicos para aumentar la conectividad entre los elementos de la Estructura Ecológica Principal, a través de la planeación estratégica y comunitaria, la elaboración de documentos técnicos para la toma de decisiones orientadas a su manejo y conservación, de la formulación y puesta en marcha de planes de acción interinstitucionales y el aumento de la gobernanza ambiental, acciones que aportan a la conectividad ecológica, junto con el monitoreo de la biodiversidad, soportados en estrategias de comunicación e intercambio de saberes para promover la apropiación socioambiental y la gobernabilidad en estas áreas. Dentro de esta meta también se encuentran otras acciones como la implementación, seguimiento y gestión de la estrategia de bosques urbanos por parte de la Secretaría Distrital de Ambiente, junto con la implementación de estrategias de conservación para la recuperación de áreas afectadas o susceptibles a ser afectadas por procesos de ocupación informal, que involucran directamente a la comunidad. | https://drive.google.com/drive/u/1/folders/15cXZC4hE7bkgYikSoyYsWO8oRqAot3k1 | FONTIBÓN, ENGATIVA, SUBA, BARRIOS UNIDOS, TEUSAQUILLO | N/A | N/A | N.A. | N.A. | POLITICAS 1. Para el Manejo del Suelo de Protección del Distrio Capital. 2. Gestión de la Conservación de la Biodiversidad. 3. Humedales del Distrito Capital. 4. Distrital de Espacio Público. 5. Distrital de Gestión del Riesgo. 6. Política Pública Distrital de HUmedales. 7. Nacional de Humedales interiores de Colombia. 8. Nacional para la Gestión Integral del Recurso Hídrico 9. Plan Distrital del Agua. 10. Plan Distirtal de Gestión del Riesgo y adaptación a la variabilidad y cambio climático. 11. Plan Ordenamiento Territorial POT. 12. Plan Nacional de Restauración Ecológica. 13. Política SINAP y Decreto 2372 de 2010. 14. Política Nacional para la Gestión integral de la Biodiversidad y sus ServiciosEcosistémicos PGIBSE |  |  | 1819735 | 852623 | 967112 | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D
8086 | Conectores ecosistémicos | 4 | INTERVENIR 2500 HECTÁREAS DE CONECTORES ECOSISTÉMICOS PARA AUMENTAR LA CONECTIVIDAD DE LOS ELEMENTOS DE LA ESTRUCTURA ECOLÓGICA PRINCIPAL | Suma | 261 | ESPECIAL | Conector ecosistémico Cerros-Virrey-Neuque. | 30101 | 2025 | 2 | Febrero | 0 | 614442573 | 159.15 | 0 | 537265000 | 58389573 | 537265000 | 0 | 0 | 556053000 | 211022361 | 556053000 | 1817600 | 0 | 0 | 58389573 | 46617120 | Se enfocaron esfuerzos en la contratación de personal | NA | NA | Los conectores Ecosistémicos tienen características para conectar los atributos ecológicos del territorio urbano y rural del Distrito Capital y la región, y fortalecer la gestión socioambiental, Su propósito está orientado a la gestión, manejo y consolidación de la diversidad biológica y los procesos ecológicos, incremento de la conectividad de los ecosistemas, paisajes, el aumento de la permeabilidad y coberturas vegetales verdes en el Distrito Capital y la recuperación ambiental de los corredores hídricos. Esta meta busca intervenir 2.500 hectáreas de los conectores ecosistémicos para aumentar la conectividad entre los elementos de la Estructura Ecológica Principal, a través de la planeación estratégica y comunitaria, la elaboración de documentos técnicos para la toma de decisiones orientadas a su manejo y conservación, de la formulación y puesta en marcha de planes de acción interinstitucionales y el aumento de la gobernanza ambiental, acciones que aportan a la conectividad ecológica, junto con el monitoreo de la biodiversidad, soportados en estrategias de comunicación e intercambio de saberes para promover la apropiación socioambiental y la gobernabilidad en estas áreas. Dentro de esta meta también se encuentran otras acciones como la implementación, seguimiento y gestión de la estrategia de bosques urbanos por parte de la Secretaría Distrital de Ambiente, junto con la implementación de estrategias de conservación para la recuperación de áreas afectadas o susceptibles a ser afectadas por procesos de ocupación informal, que involucran directamente a la comunidad. | https://drive.google.com/drive/u/1/folders/1g9McZNCQlc_RbU5_aFNeiRFP_oy1dAh6 | FONTIBÓN, ENGATIVA, SUBA, BARRIOS UNIDOS, TEUSAQUILLO | N/A | N/A | N.A. | N.A. | POLITICAS 1. Para el Manejo del Suelo de Protección del Distrio Capital. 2. Gestión de la Conservación de la Biodiversidad. 3. Humedales del Distrito Capital. 4. Distrital de Espacio Público. 5. Distrital de Gestión del Riesgo. 6. Política Pública Distrital de HUmedales. 7. Nacional de Humedales interiores de Colombia. 8. Nacional para la Gestión Integral del Recurso Hídrico 9. Plan Distrital del Agua. 10. Plan Distirtal de Gestión del Riesgo y adaptación a la variabilidad y cambio climático. 11. Plan Ordenamiento Territorial POT. 12. Plan Nacional de Restauración Ecológica. 13. Política SINAP y Decreto 2372 de 2010. 14. Política Nacional para la Gestión integral de la Biodiversidad y sus ServiciosEcosistémicos PGIBSE |  |  | 1819735 | 852623 | 967112 | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D
8086 | Conectores ecosistémicos | 4 | INTERVENIR 2500 HECTÁREAS DE CONECTORES ECOSISTÉMICOS PARA AUMENTAR LA CONECTIVIDAD DE LOS ELEMENTOS DE LA ESTRUCTURA ECOLÓGICA PRINCIPAL | Suma | 261 | ESPECIAL | Conector ecosistémico Cerros-Virrey-Neuque. | 30101 | 2025 | 3 | Marzo | 0 | 614442573 | 159.15 | 0 | 537265000 | 58389573 | 537265000 | 0 | 0 | 556053000 | 404738761 | 556053000 | 4826847 | 0 | 0 | 58389573 | 53920307 | Se optimizó la matriz de planes, destacando acciones estratégicas. Mesa de trabajo con Aguas de Bogotá sobre corredores de polinizadores | NA | NA | Los conectores Ecosistémicos tienen características para conectar los atributos ecológicos del territorio urbano y rural del Distrito Capital y la región, y fortalecer la gestión socioambiental, Su propósito está orientado a la gestión, manejo y consolidación de la diversidad biológica y los procesos ecológicos, incremento de la conectividad de los ecosistemas, paisajes, el aumento de la permeabilidad y coberturas vegetales verdes en el Distrito Capital y la recuperación ambiental de los corredores hídricos. Esta meta busca intervenir 2.500 hectáreas de los conectores ecosistémicos para aumentar la conectividad entre los elementos de la Estructura Ecológica Principal, a través de la planeación estratégica y comunitaria, la elaboración de documentos técnicos para la toma de decisiones orientadas a su manejo y conservación, de la formulación y puesta en marcha de planes de acción interinstitucionales y el aumento de la gobernanza ambiental, acciones que aportan a la conectividad ecológica, junto con el monitoreo de la biodiversidad, soportados en estrategias de comunicación e intercambio de saberes para promover la apropiación socioambiental y la gobernabilidad en estas áreas. Dentro de esta meta también se encuentran otras acciones como la implementación, seguimiento y gestión de la estrategia de bosques urbanos por parte de la Secretaría Distrital de Ambiente, junto con la implementación de estrategias de conservación para la recuperación de áreas afectadas o susceptibles a ser afectadas por procesos de ocupación informal, que involucran directamente a la comunidad. | https://drive.google.com/drive/u/1/folders/16VxjmEyQMAXIwYe0gKr9ffBteSf2TKFH | FONTIBÓN, ENGATIVA, SUBA, BARRIOS UNIDOS, TEUSAQUILLO | N/A | N/A | N.A. | N.A. | POLITICAS 1. Para el Manejo del Suelo de Protección del Distrio Capital. 2. Gestión de la Conservación de la Biodiversidad. 3. Humedales del Distrito Capital. 4. Distrital de Espacio Público. 5. Distrital de Gestión del Riesgo. 6. Política Pública Distrital de HUmedales. 7. Nacional de Humedales interiores de Colombia. 8. Nacional para la Gestión Integral del Recurso Hídrico 9. Plan Distrital del Agua. 10. Plan Distirtal de Gestión del Riesgo y adaptación a la variabilidad y cambio climático. 11. Plan Ordenamiento Territorial POT. 12. Plan Nacional de Restauración Ecológica. 13. Política SINAP y Decreto 2372 de 2010. 14. Política Nacional para la Gestión integral de la Biodiversidad y sus ServiciosEcosistémicos PGIBSE |  |  | 1819735 | 852623 | 967112 | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D
8086 | Conectores ecosistémicos | 4 | INTERVENIR 2500 HECTÁREAS DE CONECTORES ECOSISTÉMICOS PARA AUMENTAR LA CONECTIVIDAD DE LOS ELEMENTOS DE LA ESTRUCTURA ECOLÓGICA PRINCIPAL | Suma | 261 | ESPECIAL | Conector ecosistémico Cerros-Virrey-Neuque. | 30101 | 2025 | 4 | Abril | 159.15 | 606416973 | 159.15 | 0 | 537265000 | 58389573 | 537265000 | 159.15 | 1.03 | 548027400 | 410561261 | 548027400 | 24942540 | 0 | 0 | 58389573 | 56456107 | En abril se realizaron 1,03 hectáreas que aportan a la magnitud en 2025, así: Bosque Urbano La Esmeralda con 0,19 ha y Bosque urbano Park Way con 0,84 ha; para un total acumulado en el conector a abril 2025 de 11,66 ha. Se prevé la implementación de estrategias de gobernanza y apropiación territorial, enmarcadas en los acuerdos de conectividad y la conservación de bosques urbanos. | NA | NA | Los conectores Ecosistémicos tienen características para conectar los atributos ecológicos del territorio urbano y rural del Distrito Capital y la región, y fortalecer la gestión socioambiental, Su propósito está orientado a la gestión, manejo y consolidación de la diversidad biológica y los procesos ecológicos, incremento de la conectividad de los ecosistemas, paisajes, el aumento de la permeabilidad y coberturas vegetales verdes en el Distrito Capital y la recuperación ambiental de los corredores hídricos. Esta meta busca intervenir 2.500 hectáreas de los conectores ecosistémicos para aumentar la conectividad entre los elementos de la Estructura Ecológica Principal, a través de la planeación estratégica y comunitaria, la elaboración de documentos técnicos para la toma de decisiones orientadas a su manejo y conservación, de la formulación y puesta en marcha de planes de acción interinstitucionales y el aumento de la gobernanza ambiental, acciones que aportan a la conectividad ecológica, junto con el monitoreo de la biodiversidad, soportados en estrategias de comunicación e intercambio de saberes para promover la apropiación socioambiental y la gobernabilidad en estas áreas. Dentro de esta meta también se encuentran otras acciones como la implementación, seguimiento y gestión de la estrategia de bosques urbanos por parte de la Secretaría Distrital de Ambiente, junto con la implementación de estrategias de conservación para la recuperación de áreas afectadas o susceptibles a ser afectadas por procesos de ocupación informal, que involucran directamente a la comunidad. | https://drive.google.com/drive/u/1/folders/16VxjmEyQMAXIwYe0gKr9ffBteSf2TKFH | FONTIBÓN, ENGATIVA, SUBA, BARRIOS UNIDOS, TEUSAQUILLO | N/A | N/A | N.A. | N.A. | POLITICAS 1. Para el Manejo del Suelo de Protección del Distrio Capital. 2. Gestión de la Conservación de la Biodiversidad. 3. Humedales del Distrito Capital. 4. Distrital de Espacio Público. 5. Distrital de Gestión del Riesgo. 6. Política Pública Distrital de HUmedales. 7. Nacional de Humedales interiores de Colombia. 8. Nacional para la Gestión Integral del Recurso Hídrico 9. Plan Distrital del Agua. 10. Plan Distirtal de Gestión del Riesgo y adaptación a la variabilidad y cambio climático. 11. Plan Ordenamiento Territorial POT. 12. Plan Nacional de Restauración Ecológica. 13. Política SINAP y Decreto 2372 de 2010. 14. Política Nacional para la Gestión integral de la Biodiversidad y sus ServiciosEcosistémicos PGIBSE |  |  | 1819735 | 852623 | 967112 | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D
8086 | Conectores ecosistémicos | 4 | INTERVENIR 2500 HECTÁREAS DE CONECTORES ECOSISTÉMICOS PARA AUMENTAR LA CONECTIVIDAD DE LOS ELEMENTOS DE LA ESTRUCTURA ECOLÓGICA PRINCIPAL | Suma | 261 | ESPECIAL | Conector ecosistémico Cerros-Virrey-Neuque. | 30101 | 2025 | 5 | Mayo | 159.15 | 652772695 | 159.15 | 0 | 537265000 | 58389573 | 537265000 | 159.15 | 1.03 | 594591388 | 434191261 | 594591388 | 56191474 | 0 | 0 | 58181307 | 57318707 | Se adelantó el seguimiento al plan de trabajo de los BU Brazo Salitre y la Esmeralda. Se inició proceso de articulación para suscribir un acuerdo de conservación con el Club los Lagartos y en el área de canal los molinos por solicitud de la comunidad. Se inició proceso de articulación con EAAB y JBB para adelantar acciones de conservación en ronda hídrica en la quebrada las Delicias. Se generaron espacios de ciencia ciudadana con actividades de avistamiento de aves y finalmente se continuó con procesos de articulación con las alcaldías locales, en la que se articularon y armonizaron las metas del PDL y de la SDA. | NA | NA | Los conectores Ecosistémicos tienen características para conectar los atributos ecológicos del territorio urbano y rural del Distrito Capital y la región, y fortalecer la gestión socioambiental, Su propósito está orientado a la gestión, manejo y consolidación de la diversidad biológica y los procesos ecológicos, incremento de la conectividad de los ecosistemas, paisajes, el aumento de la permeabilidad y coberturas vegetales verdes en el Distrito Capital y la recuperación ambiental de los corredores hídricos. Esta meta busca intervenir 2.500 hectáreas de los conectores ecosistémicos para aumentar la conectividad entre los elementos de la Estructura Ecológica Principal, a través de la planeación estratégica y comunitaria, la elaboración de documentos técnicos para la toma de decisiones orientadas a su manejo y conservación, de la formulación y puesta en marcha de planes de acción interinstitucionales y el aumento de la gobernanza ambiental, acciones que aportan a la conectividad ecológica, junto con el monitoreo de la biodiversidad, soportados en estrategias de comunicación e intercambio de saberes para promover la apropiación socioambiental y la gobernabilidad en estas áreas. Dentro de esta meta también se encuentran otras acciones como la implementación, seguimiento y gestión de la estrategia de bosques urbanos por parte de la Secretaría Distrital de Ambiente, junto con la implementación de estrategias de conservación para la recuperación de áreas afectadas o susceptibles a ser afectadas por procesos de ocupación informal, que involucran directamente a la comunidad. | https://drive.google.com/drive/u/1/folders/16VxjmEyQMAXIwYe0gKr9ffBteSf2TKFH | FONTIBÓN, ENGATIVA, SUBA, BARRIOS UNIDOS, TEUSAQUILLO | N/A | N/A | N.A. | N.A. | POLITICAS 1. Para el Manejo del Suelo de Protección del Distrio Capital. 2. Gestión de la Conservación de la Biodiversidad. 3. Humedales del Distrito Capital. 4. Distrital de Espacio Público. 5. Distrital de Gestión del Riesgo. 6. Política Pública Distrital de HUmedales. 7. Nacional de Humedales interiores de Colombia. 8. Nacional para la Gestión Integral del Recurso Hídrico 9. Plan Distrital del Agua. 10. Plan Distirtal de Gestión del Riesgo y adaptación a la variabilidad y cambio climático. 11. Plan Ordenamiento Territorial POT. 12. Plan Nacional de Restauración Ecológica. 13. Política SINAP y Decreto 2372 de 2010. 14. Política Nacional para la Gestión integral de la Biodiversidad y sus ServiciosEcosistémicos PGIBSE |  |  | 1819735 | 852623 | 967112 | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D
8086 | Conectores ecosistémicos | 4 | INTERVENIR 2500 HECTÁREAS DE CONECTORES ECOSISTÉMICOS PARA AUMENTAR LA CONECTIVIDAD DE LOS ELEMENTOS DE LA ESTRUCTURA ECOLÓGICA PRINCIPAL | Suma | 261 | ESPECIAL | Conector ecosistémico Cerros-Virrey-Neuque. | 30101 | 2025 | 6 | Junio | 159.15 | 879716295 | 159.15 | 0 | 537265000 | 58389573 | 537265000 | 159.15 | 1.03 | 821534988 | 455119261 | 821534988 | 89888820 | 0 | 0 | 58181307 | 58181307 | Se realizó seguimiento al plan de trabajo de los Bosques Urbanos Brazo Salitre y La Esmeralda. Paralelamente, se iniciaron gestiones para establecer acuerdos de conservación con el Club Los Lagartos y en el canal Los Molinos, atendiendo solicitudes comunitarias. Además, se articularon esfuerzos con la EAAB y el JBB para implementar acciones de conservación en la ronda hídrica de la quebrada Las Delicias. Se promovió la participación ciudadana mediante actividades de ciencia comunitaria, como jornadas de avistamiento de aves. Se mantuvo la coordinación con las alcaldías locales, armonizando las metas del Plan de Desarrollo Local (PDL) y de la Secretaría Distrital de Ambiente (SDA) En el trimestre de reporte se sumaron 1,03 hectáreas al conector ecológico, correspondientes a La Esmeralda (0,85 ha) y Park Way (0,18 ha). | "Se presentan retrasos debido a que la intervención de las hectáreas requiere de unos procesos rigurosos que dependen de la voluntad de los propietarios los cuales a la fecha han tomado más tiempo que el inicialmente estimado. Adicionalmente la falta de claridad en la titularidad de los predios también retrasa la formalización de compromisos." | Enfocar toda la gestión en las actividades con propietarios de los predios para lograr la intervención de las áreas que permitan incrementar la conectividad ecológica. | Con la ejecución acumulada de 336,99 ha intervenidas en los siguientes conectores ecosistémicos: Cerros-Virrey-Neuque, Suba – Conejera, Media Luna del Sur y Río Fucha, la ciudad incrementa la conectividad de los ecosistemas y los paisajes, de igual manera aumenta la permeabilidad y coberturas vegetales verdes gracias a la gestión, manejo y consolidación de la diversidad biológica, los procesos ecológicos y la recuperación ambiental de los corredores hídricos. Del total de la ejecución acumulada: 47 ha han sido en Bosques Urbanos y 289,99 ha en recuperación de áreas por tensionantes antrópicos (ocupaciones informales). Las intervenciones realizadas promueven la apropiación socioambiental y la gobernabilidad en estas áreas a través de acciones de monitoreo de flora y fauna, implementación de la estrategia de comunicación e intercambio de saberes y de planes de trabajo interinstitucionales en bosques urbanos. Dentro de esta meta también se encuentran otras acciones como la implementación, seguimiento y gestión de la estrategia de bosques urbanos por parte de la Secretaría Distrital de Ambiente, junto con la implementación de estrategias de conservación para la recuperación de áreas afectadas o susceptibles a ser afectadas por procesos de ocupación informal, que involucran directamente a la comunidad. | https://drive.google.com/drive/u/1/folders/14JjgMWaZ9-3AsEanxNY7mDp2VMpbXIH4 | FONTIBÓN, ENGATIVA, SUBA, BARRIOS UNIDOS, TEUSAQUILLO | N/A | N/A | N.A. | N.A. | POLITICAS 1. Para el Manejo del Suelo de Protección del Distrio Capital. 2. Gestión de la Conservación de la Biodiversidad. 3. Humedales del Distrito Capital. 4. Distrital de Espacio Público. 5. Distrital de Gestión del Riesgo. 6. Política Pública Distrital de HUmedales. 7. Nacional de Humedales interiores de Colombia. 8. Nacional para la Gestión Integral del Recurso Hídrico 9. Plan Distrital del Agua. 10. Plan Distirtal de Gestión del Riesgo y adaptación a la variabilidad y cambio climático. 11. Plan Ordenamiento Territorial POT. 12. Plan Nacional de Restauración Ecológica. 13. Política SINAP y Decreto 2372 de 2010. 14. Política Nacional para la Gestión integral de la Biodiversidad y sus ServiciosEcosistémicos PGIBSE |  |  | 1819735 | 852623 | 967112 | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D
8086 | Conectores ecosistémicos | 4 | INTERVENIR 2500 HECTÁREAS DE CONECTORES ECOSISTÉMICOS PARA AUMENTAR LA CONECTIVIDAD DE LOS ELEMENTOS DE LA ESTRUCTURA ECOLÓGICA PRINCIPAL | Suma | 261 | ESPECIAL | Conector ecosistémico Cerros-Virrey-Neuque. | 30101 | 2025 | 7 | Julio | 159.15 | 879716295 | 159.15 | 0 | 537265000 | 58389573 | 537265000 | 159.15 | 2.06 | 821534988 | 461655261 | 821534988 | 147192092 | 0 | 0 | 58181307 | 58181307 | Acumulado 12,69 ha. Se avanzó significativamente en la implementación de planes interinstitucionales orientados a la conservación y gobernanza ambiental. Se realizó una mesa de trabajo de articulación entre la Universidad Nacional (UNAL), la Alcaldía de Teusaquillo y la SDA para la viabilidad de firma del acuerdo de conservación. Paralelamente, se presentó la estrategia de conectores y Acuerdos de Conservación al Museo Parque “El Chicó”, se formalizó la propuesta ante la Sociedad de Mejoras y Ornato de Bogotá, propietaria del museo, para fortalecer la conectividad ecológica. Se adelantó el seguimiento al plan de trabajo de los bosques urbanos de BU La Esmeralda y BU Park Way aportando en área en 0,84 ha y 0,19 ha respectivamente. | Se presentan retrasos debido a que la intervención de las hectáreas requiere de unos procesos rigurosos que dependen de la voluntad de los propietarios los cuales a la fecha han tomado más tiempo que el inicialmente estimado. Adicionalmente la falta de claridad en la titularidad de los predios también retrasa la formalización de compromisos. | Enfocar toda la gestión en las actividades con propietarios de los predios para lograr la intervención de las áreas que permitan incrementar la conectividad ecológica. | Con la ejecución acumulada de 336,99 ha intervenidas en los siguientes conectores ecosistémicos: Cerros-Virrey-Neuque, Suba – Conejera, Media Luna del Sur y Río Fucha, la ciudad incrementa la conectividad de los ecosistemas y los paisajes, de igual manera aumenta la permeabilidad y coberturas vegetales verdes gracias a la gestión, manejo y consolidación de la diversidad biológica, los procesos ecológicos y la recuperación ambiental de los corredores hídricos. Del total de la ejecución acumulada: 48,74 ha han sido en Bosques Urbanos; 290,06 ha en recuperación de áreas por tensionantes antrópicos (ocupaciones informales); planes Interinstitucionales con 24,75 ha y en Acotamiento ronda Hídrica con 0,34 ha. Las intervenciones realizadas promueven la apropiación socioambiental y la gobernabilidad en estas áreas a través de acciones de monitoreo de flora y fauna, implementación de la estrategia de comunicación e intercambio de saberes y de planes de trabajo interinstitucionales en bosques urbanos. Dentro de esta meta también se encuentran otras acciones como la implementación, seguimiento y gestión de la estrategia de bosques urbanos por parte de la Secretaría Distrital de Ambiente, junto con la implementación de estrategias de conservación para la recuperación de áreas afectadas o susceptibles a ser afectadas por procesos de ocupación informal, que involucran directamente a la comunidad. | https://drive.google.com/drive/u/1/folders/16VxjmEyQMAXIwYe0gKr9ffBteSf2TKFH | FONTIBÓN, ENGATIVA, SUBA, BARRIOS UNIDOS, TEUSAQUILLO | N/A | N/A | N.A. | N.A. | POLITICAS 1. Para el Manejo del Suelo de Protección del Distrio Capital. 2. Gestión de la Conservación de la Biodiversidad. 3. Humedales del Distrito Capital. 4. Distrital de Espacio Público. 5. Distrital de Gestión del Riesgo. 6. Política Pública Distrital de HUmedales. 7. Nacional de Humedales interiores de Colombia. 8. Nacional para la Gestión Integral del Recurso Hídrico 9. Plan Distrital del Agua. 10. Plan Distirtal de Gestión del Riesgo y adaptación a la variabilidad y cambio climático. 11. Plan Ordenamiento Territorial POT. 12. Plan Nacional de Restauración Ecológica. 13. Política SINAP y Decreto 2372 de 2010. 14. Política Nacional para la Gestión integral de la Biodiversidad y sus ServiciosEcosistémicos PGIBSE |  |  | 1819735 | 852623 | 967112 | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D
8086 | Conectores ecosistémicos | 4 | INTERVENIR 2500 HECTÁREAS DE CONECTORES ECOSISTÉMICOS PARA AUMENTAR LA CONECTIVIDAD DE LOS ELEMENTOS DE LA ESTRUCTURA ECOLÓGICA PRINCIPAL | Suma | 261 | ESPECIAL | Conector ecosistémico Cerros-Virrey-Neuque. | 30101 | 2025 | 8 | Agosto | 159.15 | 884320695 | 159.15 | 0 | 537265000 | 58389573 | 537265000 | 159.15 | 2.06 | 826139388 | 476182161 | 826139388 | 197656913 | 0 | 0 | 58181307 | 58181307 | Acumulado 12,69 ha. Se realizaron visitas técnicas y acciones de asistencia en predios estratégicos como el Museo Parque “El Chicó”, el sector del Pico del Águila y la Universidad Nacional de Colombia, con el fin de identificar áreas de intervención para restauración ecológica, jardines polinizadores y procesos de renaturalización. Paralelamente, se avanzó en la actualización del plan interinstitucional y la ruta de conectividad socioambiental del Conector Cerros Virrey Neuque, consolidando criterios técnicos, organizativos y territoriales que fortalecen la articulación entre entidades y la implementación de recorridos guiados en sitios priorizados. | NA | NA | Con la ejecución acumulada de 336,99 ha intervenidas en los siguientes conectores ecosistémicos: Cerros-Virrey-Neuque, Suba – Conejera, Media Luna del Sur y Río Fucha, la ciudad incrementa la conectividad de los ecosistemas y los paisajes, de igual manera aumenta la permeabilidad y coberturas vegetales verdes gracias a la gestión, manejo y consolidación de la diversidad biológica, los procesos ecológicos y la recuperación ambiental de los corredores hídricos. Del total de la ejecución acumulada: 48,74 ha han sido en Bosques Urbanos; 290,06 ha en recuperación de áreas por tensionantes antrópicos (ocupaciones informales); planes Interinstitucionales con 24,75 ha y en Acotamiento ronda Hídrica con 0,34 ha. Las intervenciones realizadas promueven la apropiación socioambiental y la gobernabilidad en estas áreas a través de acciones de monitoreo de flora y fauna, implementación de la estrategia de comunicación e intercambio de saberes y de planes de trabajo interinstitucionales en bosques urbanos. Dentro de esta meta también se encuentran otras acciones como la implementación, seguimiento y gestión de la estrategia de bosques urbanos por parte de la Secretaría Distrital de Ambiente, junto con la implementación de estrategias de conservación para la recuperación de áreas afectadas o susceptibles a ser afectadas por procesos de ocupación informal, que involucran directamente a la comunidad. | https://drive.google.com/drive/u/1/folders/16VxjmEyQMAXIwYe0gKr9ffBteSf2TKFH | FONTIBÓN, ENGATIVA, SUBA, BARRIOS UNIDOS, TEUSAQUILLO | N/A | N/A | N.A. | N.A. | POLITICAS 1. Para el Manejo del Suelo de Protección del Distrio Capital. 2. Gestión de la Conservación de la Biodiversidad. 3. Humedales del Distrito Capital. 4. Distrital de Espacio Público. 5. Distrital de Gestión del Riesgo. 6. Política Pública Distrital de HUmedales. 7. Nacional de Humedales interiores de Colombia. 8. Nacional para la Gestión Integral del Recurso Hídrico 9. Plan Distrital del Agua. 10. Plan Distirtal de Gestión del Riesgo y adaptación a la variabilidad y cambio climático. 11. Plan Ordenamiento Territorial POT. 12. Plan Nacional de Restauración Ecológica. 13. Política SINAP y Decreto 2372 de 2010. 14. Política Nacional para la Gestión integral de la Biodiversidad y sus ServiciosEcosistémicos PGIBSE |  |  | 1819735 | 852623 | 967112 | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D
8086 | Conectores ecosistémicos | 4 | INTERVENIR 2500 HECTÁREAS DE CONECTORES ECOSISTÉMICOS PARA AUMENTAR LA CONECTIVIDAD DE LOS ELEMENTOS DE LA ESTRUCTURA ECOLÓGICA PRINCIPAL | Suma | 261 | ESPECIAL | Conector ecosistémico Cerros-Virrey-Neuque. | 30101 | 2025 | 9 | Septiembre | 159.15 | 923228095 | 159.15 | 0 | 537265000 | 58389573 | 537265000 | 159.15 | 2.25 | 865046788 | 479302561 | 865046788 | 248072574 | 0 | 0 | 58181307 | 58181307 | Durante septiembre de 2025 se consolidaron acciones clave para la implementación de acuerdos de conservación liderados por la Secretaría Distrital de Ambiente. Se fortaleció la articulación con la Alcaldía Local de Teusaquillo y la Universidad Nacional de Colombia, definiendo compromisos conjuntos. Se presentaron estrategias de conectores ecosistémicos ante el Seminario Conciliar de Bogotá y la Secretaría de Educación, evaluando predios potenciales como el Colegio Álvaro Gómez Hurtado. Se realizaron mesas de trabajo y visitas técnicas al apiario y aulas vivas de la Universidad Nacional para identificar necesidades y definir apoyos. También se avanzó en la articulación con el IDRD para evaluar el predio Fuerte Norte Carabineros y se presentó a la Corporación Club de los Lagartos el estado de los acuerdos. Finalmente, se elaboraron las primeras versiones de los acuerdos de conservación con la Universidad Nacional y el Club de los Lagartos, como base para formalizar compromisos de manejo sostenible y conectividad ecológica. | Se presentan retrasos dado que la incorporación de hectáreas a través del instrumento CECAS se está consolidando de cara al último trimestre de 2025. | Enfocar toda la gestión en las actividades con propietarios de los predios para lograr la intervención de las áreas que permitan incrementar la conectividad ecológica. De igual manera se está evaluando el posible reporte de CECAS y aportes de ha producto de gestiones interinstitucionales. | Con la ejecución acumulada de 667,96 ha intervenidas en los siguientes conectores ecosistémicos: Cerros-Virrey-Neuque, Suba – Conejera, Media Luna del Sur y Río Fucha, la ciudad incrementa la conectividad de los ecosistemas y los paisajes, de igual manera aumenta la permeabilidad y coberturas vegetales verdes gracias a la gestión, manejo y consolidación de la diversidad biológica, los procesos ecológicos y la recuperación ambiental de los corredores hídricos. Del total de la ejecución acumulada: 50,23 ha han sido en Bosques Urbanos; 290,06 ha en recuperación de áreas por tensionantes antrópicos (ocupaciones informales); planes Interinstitucionales con 327,33 ha y en Acotamiento ronda Hídrica con 0,34 ha. Las intervenciones realizadas promueven la apropiación socioambiental y la gobernabilidad en estas áreas a través de acciones de monitoreo de flora y fauna, implementación de la estrategia de comunicación e intercambio de saberes y de planes de trabajo interinstitucionales en bosques urbanos. Dentro de esta meta también se encuentran otras acciones como la implementación, seguimiento y gestión de la estrategia de bosques urbanos por parte de la Secretaría Distrital de Ambiente, junto con la implementación de estrategias de conservación para la recuperación de áreas afectadas o susceptibles a ser afectadas por procesos de ocupación informal, que involucran directamente a la comunidad. | https://drive.google.com/drive/u/1/folders/16VxjmEyQMAXIwYe0gKr9ffBteSf2TKFH | FONTIBÓN, ENGATIVA, SUBA, BARRIOS UNIDOS, TEUSAQUILLO | N/A | N/A | N.A. | N.A. | POLITICAS 1. Para el Manejo del Suelo de Protección del Distrio Capital. 2. Gestión de la Conservación de la Biodiversidad. 3. Humedales del Distrito Capital. 4. Distrital de Espacio Público. 5. Distrital de Gestión del Riesgo. 6. Política Pública Distrital de HUmedales. 7. Nacional de Humedales interiores de Colombia. 8. Nacional para la Gestión Integral del Recurso Hídrico 9. Plan Distrital del Agua. 10. Plan Distirtal de Gestión del Riesgo y adaptación a la variabilidad y cambio climático. 11. Plan Ordenamiento Territorial POT. 12. Plan Nacional de Restauración Ecológica. 13. Política SINAP y Decreto 2372 de 2010. 14. Política Nacional para la Gestión integral de la Biodiversidad y sus ServiciosEcosistémicos PGIBSE |  |  | 1819735 | 852623 | 967112 | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D
8086 | Conectores ecosistémicos | 4 | INTERVENIR 2500 HECTÁREAS DE CONECTORES ECOSISTÉMICOS PARA AUMENTAR LA CONECTIVIDAD DE LOS ELEMENTOS DE LA ESTRUCTURA ECOLÓGICA PRINCIPAL | Suma | 261 | ESPECIAL | Conector ecosistémico Cerros-Virrey-Neuque. | 30101 | 2025 | 10 | Octubre | 159.15 | 843228095 | 159.15 | 0 | 537265000 | 58389573 | 537265000 | 159.15 | 5.15 | 785046788 | 678132421 | 785046788 | 304005149 | 0 | 0 | 58181307 | 58181307 | Acumulado 15,78 ha. Se realizaron visitas técnicas y reuniones interinstitucionales con entidades como la Universidad Nacional y el Seminario Conciliar de Bogotá, preparando la suscripción de acuerdos de conservación. Se definieron estrategias para el área del Apiario y se elaboraron propuestas de diseño de barrera viva. Se avanzó en la actualización de acuerdos y documentos técnicos, incluyendo acciones para el Museo Parque “El Chicó” y colegios, con el objetivo de fortalecer la restauración ecológica y la conectividad. | NA | NA | Con la ejecución acumulada de 1185,48 ha intervenidas en los siguientes conectores ecosistémicos: Cerros-Virrey-Neuque, Suba – Conejera, Media Luna del Sur, Río Fucha, Bosque Oriental-Rio Bogotá y Sumapaz-Chingaza, la ciudad incrementa la conectividad de los ecosistemas y los paisajes, de igual manera aumenta la permeabilidad y coberturas vegetales verdes gracias a la gestión, manejo y consolidación de la diversidad biológica, los procesos ecológicos y la recuperación ambiental de los corredores hídricos. Del total de la ejecución acumulada: 51,28 ha han sido en Bosques Urbanos; 290,06 ha en recuperación de áreas por tensionantes antrópicos (ocupaciones informales); planes Interinstitucionales con 843,81 ha y en Acotamiento ronda Hídrica con 0,34 ha. Las intervenciones realizadas promueven la apropiación socioambiental y la gobernabilidad en estas áreas a través de acciones de monitoreo de flora y fauna, implementación de la estrategia de comunicación e intercambio de saberes y de planes de trabajo interinstitucionales en bosques urbanos. Dentro de esta meta también se encuentran otras acciones como la implementación, seguimiento y gestión de la estrategia de bosques urbanos por parte de la Secretaría Distrital de Ambiente, junto con la implementación de estrategias de conservación para la recuperación de áreas afectadas o susceptibles a ser afectadas por procesos de ocupación informal, que involucran directamente a la comunidad. | https://drive.google.com/drive/u/1/folders/1p4libcEIrU0i1yejm6flAnKqYhoEPz_K | FONTIBÓN, ENGATIVA, SUBA, BARRIOS UNIDOS, TEUSAQUILLO | N/A | N/A | N.A. | N.A. | POLITICAS 1. Para el Manejo del Suelo de Protección del Distrio Capital. 2. Gestión de la Conservación de la Biodiversidad. 3. Humedales del Distrito Capital. 4. Distrital de Espacio Público. 5. Distrital de Gestión del Riesgo. 6. Política Pública Distrital de HUmedales. 7. Nacional de Humedales interiores de Colombia. 8. Nacional para la Gestión Integral del Recurso Hídrico 9. Plan Distrital del Agua. 10. Plan Distirtal de Gestión del Riesgo y adaptación a la variabilidad y cambio climático. 11. Plan Ordenamiento Territorial POT. 12. Plan Nacional de Restauración Ecológica. 13. Política SINAP y Decreto 2372 de 2010. 14. Política Nacional para la Gestión integral de la Biodiversidad y sus ServiciosEcosistémicos PGIBSE |  |  | 1819735 | 852623 | 967112 | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D
8086 | Conectores ecosistémicos | 4 | INTERVENIR 2500 HECTÁREAS DE CONECTORES ECOSISTÉMICOS PARA AUMENTAR LA CONECTIVIDAD DE LOS ELEMENTOS DE LA ESTRUCTURA ECOLÓGICA PRINCIPAL | Suma | 261 | ESPECIAL | Conector ecosistémico Cerros-Virrey-Neuque. | 30101 | 2025 | 11 | Noviembre | 159.15 | 810770271 | 159.15 | #VALUE! | 537265000 | 58389573 | 537265000 | 159.15 | 5.35 | 752588964 | 677653115 | 752588964 | 363500795 | 0 | 0 | 58181307 | 58181307 | Acumulado 15,98 ha. En el marco de los Acuerdos de Conservación se actualizaron los documentos técnicos de la Universidad Nacional de Colombia y del Seminario Mayor de San José, incorporando información cartográfica y la definición de actividades a implementar en sus predios. El 6 de noviembre se realizó una reunión con la Secretaría de Educación Distrital para precisar aspectos jurídicos y evaluar la viabilidad de aplicar esta figura en colegios públicos, preparando además la presentación de avances del Colegio Álvaro Gómez Hurtado. Adicionalmente, se elaboró un documento técnico que identifica las áreas del Conector Ecosistémico Cerros Virrey Neuque con criterios de conectividad, pertinencia social y viabilidad legal para orientar estrategias de conservación en el marco del Plan Distrital de Desarrollo 2024–2027. Finalmente, se ajustó la Ruta de Conectividad Socioambiental Cerros Virrey Neuque, fortaleciendo su caracterización socioambiental, el modelo de conectividad y la coherencia del documento. | NA | NA | Con la ejecución acumulada de 1.953,19 ha intervenidas en los siguientes conectores ecosistémicos: Cerros-Virrey-Neuque, Suba – Conejera, Media Luna del Sur, Río Fucha, Bosque Oriental-Rio Bogotá y Sumapaz-Chingaza, la ciudad incrementa la conectividad de los ecosistemas y los paisajes, de igual manera aumenta la permeabilidad y coberturas vegetales verdes gracias a la gestión, manejo y consolidación de la diversidad biológica, los procesos ecológicos y la recuperación ambiental de los corredores hídricos. Del total de la ejecución acumulada: 51,93 ha han sido en Bosques Urbanos; 290,06 ha en recuperación de áreas por tensionantes antrópicos (ocupaciones informales); planes Interinstitucionales con 1.610,86 ha y en Acotamiento ronda Hídrica con 0,34 ha. Las intervenciones realizadas promueven la apropiación socioambiental y la gobernabilidad en estas áreas a través de acciones de monitoreo de flora y fauna, implementación de la estrategia de comunicación e intercambio de saberes y de planes de trabajo interinstitucionales en bosques urbanos. Dentro de esta meta también se encuentran otras acciones como la implementación, seguimiento y gestión de la estrategia de bosques urbanos por parte de la Secretaría Distrital de Ambiente, junto con la implementación de estrategias de conservación para la recuperación de áreas afectadas o susceptibles a ser afectadas por procesos de ocupación informal, que involucran directamente a la comunidad. | https://drive.google.com/drive/u/1/folders/16VxjmEyQMAXIwYe0gKr9ffBteSf2TKFH | FONTIBÓN, ENGATIVA, SUBA, BARRIOS UNIDOS, TEUSAQUILLO | N/A | N/A | N.A. | N.A. | POLITICAS 1. Para el Manejo del Suelo de Protección del Distrio Capital. 2. Gestión de la Conservación de la Biodiversidad. 3. Humedales del Distrito Capital. 4. Distrital de Espacio Público. 5. Distrital de Gestión del Riesgo. 6. Política Pública Distrital de HUmedales. 7. Nacional de Humedales interiores de Colombia. 8. Nacional para la Gestión Integral del Recurso Hídrico 9. Plan Distrital del Agua. 10. Plan Distirtal de Gestión del Riesgo y adaptación a la variabilidad y cambio climático. 11. Plan Ordenamiento Territorial POT. 12. Plan Nacional de Restauración Ecológica. 13. Política SINAP y Decreto 2372 de 2010. 14. Política Nacional para la Gestión integral de la Biodiversidad y sus ServiciosEcosistémicos PGIBSE |  |  | 1819735 | 852623 | 967112 | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D
8086 | Conectores ecosistémicos | 4 | INTERVENIR 2500 HECTÁREAS DE CONECTORES ECOSISTÉMICOS PARA AUMENTAR LA CONECTIVIDAD DE LOS ELEMENTOS DE LA ESTRUCTURA ECOLÓGICA PRINCIPAL | Suma | 261 | ESPECIAL | Conector ecosistémico Cerros-Virrey-Neuque. | 30101 | 2025 | 12 | Diciembre | 5.35 | 800352525 | 159.15 | 0 | 537265000 | 58389573 | 537265000 | 5.35 | 5.35 | 742171218 | 683058415 | 742171218 | 675936362 | 0 | 0 | 58181307 | 58181307 | Acumulado (2024 -2025): 15,98 ha. (2024: 10,63 ha. 2025: 5,36) En el marco de la consolidación de la estrategia de bosques urbanos, se actualizaron los expedientes de La Esmeralda, Parkway, Brazo Salitre y Bosques de Granada, integrando los hallazgos de seguimiento en la documentación oficial y fortaleciendo la gestión técnica y administrativa para la conectividad ecológica. Se elaboraron informes de balance social y de gestión para evaluar impactos y el cumplimiento de metas, se ajustaron y actualizaron acuerdos de conservación con instituciones como la Universidad Nacional, el Seminario Mayor y el Fuerte de Carabineros, se incorporaron colegios con potencial para suscribir acuerdos de conservación y se avanzó en la propuesta de acuerdo con la Universidad Militar Nueva Granada. | NA | NA | Con la ejecución acumulada de 2.319,13 ha intervenidas en los siguientes conectores ecosistémicos: Cerros-Virrey-Neuque, Suba – Conejera, Media Luna del Sur, Río Fucha, Bosque Oriental-Rio Bogotá y Sumapaz-Chingaza, la ciudad incrementa la conectividad de los ecosistemas y los paisajes, de igual manera aumenta la permeabilidad y coberturas vegetales verdes gracias a la gestión, manejo y consolidación de la diversidad biológica, los procesos ecológicos y la recuperación ambiental de los corredores hídricos. Del total de la ejecución acumulada: 58,94 ha han sido en Bosques Urbanos; 290,06 ha en recuperación de áreas por tensionantes antrópicos (ocupaciones informales); planes Interinstitucionales con 1.969,79 ha y en Acotamiento ronda Hídrica con 0,34 ha. Las intervenciones realizadas promueven la apropiación socioambiental y la gobernabilidad en estas áreas a través de acciones de monitoreo de flora y fauna, implementación de la estrategia de comunicación e intercambio de saberes y de planes de trabajo interinstitucionales en bosques urbanos. Dentro de esta meta también se encuentran otras acciones como la implementación, seguimiento y gestión de la estrategia de bosques urbanos por parte de la Secretaría Distrital de Ambiente, junto con la implementación de estrategias de conservación para la recuperación de áreas afectadas o susceptibles a ser afectadas por procesos de ocupación informal, que involucran directamente a la comunidad. | https://drive.google.com/drive/u/1/folders/16VxjmEyQMAXIwYe0gKr9ffBteSf2TKFH | FONTIBÓN, ENGATIVA, SUBA, BARRIOS UNIDOS, TEUSAQUILLO | N/A | N/A | N.A. | N.A. | POLITICAS 1. Para el Manejo del Suelo de Protección del Distrio Capital. 2. Gestión de la Conservación de la Biodiversidad. 3. Humedales del Distrito Capital. 4. Distrital de Espacio Público. 5. Distrital de Gestión del Riesgo. 6. Política Pública Distrital de HUmedales. 7. Nacional de Humedales interiores de Colombia. 8. Nacional para la Gestión Integral del Recurso Hídrico 9. Plan Distrital del Agua. 10. Plan Distirtal de Gestión del Riesgo y adaptación a la variabilidad y cambio climático. 11. Plan Ordenamiento Territorial POT. 12. Plan Nacional de Restauración Ecológica. 13. Política SINAP y Decreto 2372 de 2010. 14. Política Nacional para la Gestión integral de la Biodiversidad y sus ServiciosEcosistémicos PGIBSE |  |  | 1819735 | 852623 | 967112 | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D
8086 | Conectores ecosistémicos | 4 | INTERVENIR 2500 HECTÁREAS DE CONECTORES ECOSISTÉMICOS PARA AUMENTAR LA CONECTIVIDAD DE LOS ELEMENTOS DE LA ESTRUCTURA ECOLÓGICA PRINCIPAL | Suma | 261 | ESPECIAL | Conector ecosistémico Suba - Conejera | 30102 | 2025 | 1 | Enero | 7.08 | 595654573 | 7.08 | 0 | 537265000 | 58389573 | 537265000 | 7.08 | 0 | 537265000 | 109598361 | 537265000 | 0 | 0 | 0 | 58389573 | 28318120 | En primer lugar, se llevó a cabo una reunión de articulación con la Alcaldía Local de Suba con el objetivo de coordinar y armonizar las actividades de intervención ecológica en diversos predios de la localidad de Suba. De igual forma, se procedió a actualizar la matriz de los planes interinstitucionales del conector Suba-Conejera, con el fin de garantizar su alineación con los avances y necesidades actuales. Se estableció, además, una conexión directa entre esta matriz, las áreas priorizadas y las acciones proyectadas para el conector Suba-Conejera. Dentro de este proceso, también se actualizó la matriz correspondiente a las áreas de intervención previstas para el año 2025 en el marco del conector Suba-Conejera, detallando la temporalidad y el ámbito potencial de ejecución de las diferentes acciones a lo largo del año. Finalmente, se realizaron observaciones sobre la matriz actualizada, con el propósito de identificar posibles ajustes y optimizar la planificación para asegurar una implementación efectiva de las acciones programadas. Así mismo, se completó la primera revisión catastral de las áreas priorizadas para el conector Suba-Conejera. | NA | NA | Los conectores Ecosistémicos tienen características para conectar los atributos ecológicos del territorio urbano y rural del Distrito Capital y la región, y fortalecer la gestión socioambiental, Su propósito está orientado a la gestión, manejo y consolidación de la diversidad biológica y los procesos ecológicos, incremento de la conectividad de los ecosistemas, paisajes, el aumento de la permeabilidad y coberturas vegetales verdes en el Distrito Capital y la recuperación ambiental de los corredores hídricos. Esta meta busca intervenir 2.500 hectáreas de los conectores ecosistémicos para aumentar la conectividad entre los elementos de la Estructura Ecológica Principal, a través de la planeación estratégica y comunitaria, la elaboración de documentos técnicos para la toma de decisiones orientadas a su manejo y conservación, de la formulación y puesta en marcha de planes de acción interinstitucionales y el aumento de la gobernanza ambiental, acciones que aportan a la conectividad ecológica, junto con el monitoreo de la biodiversidad, soportados en estrategias de comunicación e intercambio de saberes para promover la apropiación socioambiental y la gobernabilidad en estas áreas. Dentro de esta meta también se encuentran otras acciones como la implementación, seguimiento y gestión de la estrategia de bosques urbanos por parte de la Secretaría Distrital de Ambiente, junto con la implementación de estrategias de conservación para la recuperación de áreas afectadas o susceptibles a ser afectadas por procesos de ocupación informal, que involucran directamente a la comunidad. | https://drive.google.com/drive/u/1/folders/15cXZC4hE7bkgYikSoyYsWO8oRqAot3k1 | SUBA | N/A | N/A | N.A. | N.A. | POLITICAS 1. Para el Manejo del Suelo de Protección del Distrio Capital. 2. Gestión de la Conservación de la Biodiversidad. 3. Humedales del Distrito Capital. 4. Distrital de Espacio Público. 5. Distrital de Gestión del Riesgo. 6. Política Pública Distrital de HUmedales. 7. Nacional de Humedales interiores de Colombia. 8. Nacional para la Gestión Integral del Recurso Hídrico 9. Plan Distrital del Agua. 10. Plan Distirtal de Gestión del Riesgo y adaptación a la variabilidad y cambio climático. 11. Plan Ordenamiento Territorial POT. 12. Plan Nacional de Restauración Ecológica. 13. Política SINAP y Decreto 2372 de 2010. 14. Política Nacional para la Gestión integral de la Biodiversidad y sus ServiciosEcosistémicos PGIBSE |  |  | 656727 | 309918 | 346809 | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D
8086 | Conectores ecosistémicos | 4 | INTERVENIR 2500 HECTÁREAS DE CONECTORES ECOSISTÉMICOS PARA AUMENTAR LA CONECTIVIDAD DE LOS ELEMENTOS DE LA ESTRUCTURA ECOLÓGICA PRINCIPAL | Suma | 261 | ESPECIAL | Conector ecosistémico Suba - Conejera | 30102 | 2025 | 2 | Febrero | 0 | 614442573 | 7.08 | 0 | 537265000 | 58389573 | 537265000 | 0 | 0 | 556053000 | 211022361 | 556053000 | 1817600 | 0 | 0 | 58389573 | 46617120 | Se llevó a cabo espacio con el colectivo GREENMAN y el colegio Hispoamericano con el fin de articular acciones de plantaciones en el futuro en la Reserva Distrital Humedal la Conejera y en el apoyo en el diseño de unos jardines polinizadores como estrategia de reverdecimiento y enriquecimiento. | NA | NA | Los conectores Ecosistémicos tienen características para conectar los atributos ecológicos del territorio urbano y rural del Distrito Capital y la región, y fortalecer la gestión socioambiental, Su propósito está orientado a la gestión, manejo y consolidación de la diversidad biológica y los procesos ecológicos, incremento de la conectividad de los ecosistemas, paisajes, el aumento de la permeabilidad y coberturas vegetales verdes en el Distrito Capital y la recuperación ambiental de los corredores hídricos. Esta meta busca intervenir 2.500 hectáreas de los conectores ecosistémicos para aumentar la conectividad entre los elementos de la Estructura Ecológica Principal, a través de la planeación estratégica y comunitaria, la elaboración de documentos técnicos para la toma de decisiones orientadas a su manejo y conservación, de la formulación y puesta en marcha de planes de acción interinstitucionales y el aumento de la gobernanza ambiental, acciones que aportan a la conectividad ecológica, junto con el monitoreo de la biodiversidad, soportados en estrategias de comunicación e intercambio de saberes para promover la apropiación socioambiental y la gobernabilidad en estas áreas. Dentro de esta meta también se encuentran otras acciones como la implementación, seguimiento y gestión de la estrategia de bosques urbanos por parte de la Secretaría Distrital de Ambiente, junto con la implementación de estrategias de conservación para la recuperación de áreas afectadas o susceptibles a ser afectadas por procesos de ocupación informal, que involucran directamente a la comunidad. | https://drive.google.com/drive/u/1/folders/1g9McZNCQlc_RbU5_aFNeiRFP_oy1dAh6 | SUBA | N/A | N/A | N.A. | N.A. | POLITICAS 1. Para el Manejo del Suelo de Protección del Distrio Capital. 2. Gestión de la Conservación de la Biodiversidad. 3. Humedales del Distrito Capital. 4. Distrital de Espacio Público. 5. Distrital de Gestión del Riesgo. 6. Política Pública Distrital de HUmedales. 7. Nacional de Humedales interiores de Colombia. 8. Nacional para la Gestión Integral del Recurso Hídrico 9. Plan Distrital del Agua. 10. Plan Distirtal de Gestión del Riesgo y adaptación a la variabilidad y cambio climático. 11. Plan Ordenamiento Territorial POT. 12. Plan Nacional de Restauración Ecológica. 13. Política SINAP y Decreto 2372 de 2010. 14. Política Nacional para la Gestión integral de la Biodiversidad y sus ServiciosEcosistémicos PGIBSE |  |  | 656727 | 309918 | 346809 | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D
8086 | Conectores ecosistémicos | 4 | INTERVENIR 2500 HECTÁREAS DE CONECTORES ECOSISTÉMICOS PARA AUMENTAR LA CONECTIVIDAD DE LOS ELEMENTOS DE LA ESTRUCTURA ECOLÓGICA PRINCIPAL | Suma | 261 | ESPECIAL | Conector ecosistémico Suba - Conejera | 30102 | 2025 | 3 | Marzo | 0 | 614442573 | 7.08 | 0 | 537265000 | 58389573 | 537265000 | 0 | 0 | 556053000 | 404738761 | 556053000 | 4826847 | 0 | 0 | 58389573 | 53920307 | Se revisaron acciones para priorizar hectáreas en el plan interinstitucional | NA | NA | Los conectores Ecosistémicos tienen características para conectar los atributos ecológicos del territorio urbano y rural del Distrito Capital y la región, y fortalecer la gestión socioambiental, Su propósito está orientado a la gestión, manejo y consolidación de la diversidad biológica y los procesos ecológicos, incremento de la conectividad de los ecosistemas, paisajes, el aumento de la permeabilidad y coberturas vegetales verdes en el Distrito Capital y la recuperación ambiental de los corredores hídricos. Esta meta busca intervenir 2.500 hectáreas de los conectores ecosistémicos para aumentar la conectividad entre los elementos de la Estructura Ecológica Principal, a través de la planeación estratégica y comunitaria, la elaboración de documentos técnicos para la toma de decisiones orientadas a su manejo y conservación, de la formulación y puesta en marcha de planes de acción interinstitucionales y el aumento de la gobernanza ambiental, acciones que aportan a la conectividad ecológica, junto con el monitoreo de la biodiversidad, soportados en estrategias de comunicación e intercambio de saberes para promover la apropiación socioambiental y la gobernabilidad en estas áreas. Dentro de esta meta también se encuentran otras acciones como la implementación, seguimiento y gestión de la estrategia de bosques urbanos por parte de la Secretaría Distrital de Ambiente, junto con la implementación de estrategias de conservación para la recuperación de áreas afectadas o susceptibles a ser afectadas por procesos de ocupación informal, que involucran directamente a la comunidad. | https://drive.google.com/drive/u/1/folders/16VxjmEyQMAXIwYe0gKr9ffBteSf2TKFH | SUBA | N/A | N/A | N.A. | N.A. | POLITICAS 1. Para el Manejo del Suelo de Protección del Distrio Capital. 2. Gestión de la Conservación de la Biodiversidad. 3. Humedales del Distrito Capital. 4. Distrital de Espacio Público. 5. Distrital de Gestión del Riesgo. 6. Política Pública Distrital de HUmedales. 7. Nacional de Humedales interiores de Colombia. 8. Nacional para la Gestión Integral del Recurso Hídrico 9. Plan Distrital del Agua. 10. Plan Distirtal de Gestión del Riesgo y adaptación a la variabilidad y cambio climático. 11. Plan Ordenamiento Territorial POT. 12. Plan Nacional de Restauración Ecológica. 13. Política SINAP y Decreto 2372 de 2010. 14. Política Nacional para la Gestión integral de la Biodiversidad y sus ServiciosEcosistémicos PGIBSE |  |  | 656727 | 309918 | 346809 | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D
8086 | Conectores ecosistémicos | 4 | INTERVENIR 2500 HECTÁREAS DE CONECTORES ECOSISTÉMICOS PARA AUMENTAR LA CONECTIVIDAD DE LOS ELEMENTOS DE LA ESTRUCTURA ECOLÓGICA PRINCIPAL | Suma | 261 | ESPECIAL | Conector ecosistémico Suba - Conejera | 30102 | 2025 | 4 | Abril | 7.08 | 606416973 | 7.08 | 0 | 537265000 | 58389573 | 537265000 | 7.08 | 0 | 548027400 | 410561261 | 548027400 | 24942540 | 0 | 0 | 58389573 | 56456107 | A abril de 2025 este conector ha aportado 1,70 hectáreas al indicador en el Bosque Urbano Santa helena. Se propone la elaboración e implementación del plan de trabajo para el conector, incorporando metodologías y estrategias para la participación de la comunidad residente o con influencia en el área, facilitando la apropiación y el ejercicio de gobernabilidad territorial. | NA | NA | Los conectores Ecosistémicos tienen características para conectar los atributos ecológicos del territorio urbano y rural del Distrito Capital y la región, y fortalecer la gestión socioambiental, Su propósito está orientado a la gestión, manejo y consolidación de la diversidad biológica y los procesos ecológicos, incremento de la conectividad de los ecosistemas, paisajes, el aumento de la permeabilidad y coberturas vegetales verdes en el Distrito Capital y la recuperación ambiental de los corredores hídricos. Esta meta busca intervenir 2.500 hectáreas de los conectores ecosistémicos para aumentar la conectividad entre los elementos de la Estructura Ecológica Principal, a través de la planeación estratégica y comunitaria, la elaboración de documentos técnicos para la toma de decisiones orientadas a su manejo y conservación, de la formulación y puesta en marcha de planes de acción interinstitucionales y el aumento de la gobernanza ambiental, acciones que aportan a la conectividad ecológica, junto con el monitoreo de la biodiversidad, soportados en estrategias de comunicación e intercambio de saberes para promover la apropiación socioambiental y la gobernabilidad en estas áreas. Dentro de esta meta también se encuentran otras acciones como la implementación, seguimiento y gestión de la estrategia de bosques urbanos por parte de la Secretaría Distrital de Ambiente, junto con la implementación de estrategias de conservación para la recuperación de áreas afectadas o susceptibles a ser afectadas por procesos de ocupación informal, que involucran directamente a la comunidad. | https://drive.google.com/drive/u/1/folders/16VxjmEyQMAXIwYe0gKr9ffBteSf2TKFH | SUBA | N/A | N/A | N.A. | N.A. | POLITICAS 1. Para el Manejo del Suelo de Protección del Distrio Capital. 2. Gestión de la Conservación de la Biodiversidad. 3. Humedales del Distrito Capital. 4. Distrital de Espacio Público. 5. Distrital de Gestión del Riesgo. 6. Política Pública Distrital de HUmedales. 7. Nacional de Humedales interiores de Colombia. 8. Nacional para la Gestión Integral del Recurso Hídrico 9. Plan Distrital del Agua. 10. Plan Distirtal de Gestión del Riesgo y adaptación a la variabilidad y cambio climático. 11. Plan Ordenamiento Territorial POT. 12. Plan Nacional de Restauración Ecológica. 13. Política SINAP y Decreto 2372 de 2010. 14. Política Nacional para la Gestión integral de la Biodiversidad y sus ServiciosEcosistémicos PGIBSE |  |  | 656727 | 309918 | 346809 | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D
8086 | Conectores ecosistémicos | 4 | INTERVENIR 2500 HECTÁREAS DE CONECTORES ECOSISTÉMICOS PARA AUMENTAR LA CONECTIVIDAD DE LOS ELEMENTOS DE LA ESTRUCTURA ECOLÓGICA PRINCIPAL | Suma | 261 | ESPECIAL | Conector ecosistémico Suba - Conejera | 30102 | 2025 | 5 | Mayo | 7.08 | 652772695 | 7.08 | 0 | 537265000 | 58389573 | 537265000 | 7.08 | 0.85 | 594591388 | 434191261 | 594591388 | 56191474 | 0 | 0 | 58181307 | 57318707 | En mayo de 2025, este conector ha contribuido con 0,85 hectáreas al indicador territorial en el Bosque Urbano Santa Helena. | NA | NA | Los conectores Ecosistémicos tienen características para conectar los atributos ecológicos del territorio urbano y rural del Distrito Capital y la región, y fortalecer la gestión socioambiental, Su propósito está orientado a la gestión, manejo y consolidación de la diversidad biológica y los procesos ecológicos, incremento de la conectividad de los ecosistemas, paisajes, el aumento de la permeabilidad y coberturas vegetales verdes en el Distrito Capital y la recuperación ambiental de los corredores hídricos. Esta meta busca intervenir 2.500 hectáreas de los conectores ecosistémicos para aumentar la conectividad entre los elementos de la Estructura Ecológica Principal, a través de la planeación estratégica y comunitaria, la elaboración de documentos técnicos para la toma de decisiones orientadas a su manejo y conservación, de la formulación y puesta en marcha de planes de acción interinstitucionales y el aumento de la gobernanza ambiental, acciones que aportan a la conectividad ecológica, junto con el monitoreo de la biodiversidad, soportados en estrategias de comunicación e intercambio de saberes para promover la apropiación socioambiental y la gobernabilidad en estas áreas. Dentro de esta meta también se encuentran otras acciones como la implementación, seguimiento y gestión de la estrategia de bosques urbanos por parte de la Secretaría Distrital de Ambiente, junto con la implementación de estrategias de conservación para la recuperación de áreas afectadas o susceptibles a ser afectadas por procesos de ocupación informal, que involucran directamente a la comunidad. | https://drive.google.com/drive/u/1/folders/16VxjmEyQMAXIwYe0gKr9ffBteSf2TKFH | SUBA | N/A | N/A | N.A. | N.A. | POLITICAS 1. Para el Manejo del Suelo de Protección del Distrio Capital. 2. Gestión de la Conservación de la Biodiversidad. 3. Humedales del Distrito Capital. 4. Distrital de Espacio Público. 5. Distrital de Gestión del Riesgo. 6. Política Pública Distrital de HUmedales. 7. Nacional de Humedales interiores de Colombia. 8. Nacional para la Gestión Integral del Recurso Hídrico 9. Plan Distrital del Agua. 10. Plan Distirtal de Gestión del Riesgo y adaptación a la variabilidad y cambio climático. 11. Plan Ordenamiento Territorial POT. 12. Plan Nacional de Restauración Ecológica. 13. Política SINAP y Decreto 2372 de 2010. 14. Política Nacional para la Gestión integral de la Biodiversidad y sus ServiciosEcosistémicos PGIBSE |  |  | 656727 | 309918 | 346809 | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D
8086 | Conectores ecosistémicos | 4 | INTERVENIR 2500 HECTÁREAS DE CONECTORES ECOSISTÉMICOS PARA AUMENTAR LA CONECTIVIDAD DE LOS ELEMENTOS DE LA ESTRUCTURA ECOLÓGICA PRINCIPAL | Suma | 261 | ESPECIAL | Conector ecosistémico Suba - Conejera | 30102 | 2025 | 6 | Junio | 7.08 | 879716295 | 7.08 | 0 | 537265000 | 58389573 | 537265000 | 7.08 | 0.85 | 821534988 | 455119261 | 821534988 | 89888820 | 0 | 0 | 58181307 | 58181307 | Este conector ha contribuido en el trimestre de reporte con 0,85 hectáreas al indicador territorial en el Bosque Urbano Santa Helena. | "Se presentan retrasos debido a que la intervención de las hectáreas requiere de unos procesos rigurosos que dependen de la voluntad de los propietarios los cuales a la fecha han tomado más tiempo que el inicialmente estimado. Adicionalmente la falta de claridad en la titularidad de los predios también retrasa la formalización de compromisos." | Enfocar toda la gestión en las actividades con propietarios de los predios para lograr la intervención de las áreas que permitan incrementar la conectividad ecológica. | Con la ejecución acumulada de 336,99 ha intervenidas en los siguientes conectores ecosistémicos: Cerros-Virrey-Neuque, Suba – Conejera, Media Luna del Sur y Río Fucha, la ciudad incrementa la conectividad de los ecosistemas y los paisajes, de igual manera aumenta la permeabilidad y coberturas vegetales verdes gracias a la gestión, manejo y consolidación de la diversidad biológica, los procesos ecológicos y la recuperación ambiental de los corredores hídricos. Del total de la ejecución acumulada: 47 ha han sido en Bosques Urbanos y 289,99 ha en recuperación de áreas por tensionantes antrópicos (ocupaciones informales). Las intervenciones realizadas promueven la apropiación socioambiental y la gobernabilidad en estas áreas a través de acciones de monitoreo de flora y fauna, implementación de la estrategia de comunicación e intercambio de saberes y de planes de trabajo interinstitucionales en bosques urbanos. Dentro de esta meta también se encuentran otras acciones como la implementación, seguimiento y gestión de la estrategia de bosques urbanos por parte de la Secretaría Distrital de Ambiente, junto con la implementación de estrategias de conservación para la recuperación de áreas afectadas o susceptibles a ser afectadas por procesos de ocupación informal, que involucran directamente a la comunidad. | https://drive.google.com/drive/u/1/folders/14JjgMWaZ9-3AsEanxNY7mDp2VMpbXIH4 | SUBA | N/A | N/A | N.A. | N.A. | POLITICAS 1. Para el Manejo del Suelo de Protección del Distrio Capital. 2. Gestión de la Conservación de la Biodiversidad. 3. Humedales del Distrito Capital. 4. Distrital de Espacio Público. 5. Distrital de Gestión del Riesgo. 6. Política Pública Distrital de HUmedales. 7. Nacional de Humedales interiores de Colombia. 8. Nacional para la Gestión Integral del Recurso Hídrico 9. Plan Distrital del Agua. 10. Plan Distirtal de Gestión del Riesgo y adaptación a la variabilidad y cambio climático. 11. Plan Ordenamiento Territorial POT. 12. Plan Nacional de Restauración Ecológica. 13. Política SINAP y Decreto 2372 de 2010. 14. Política Nacional para la Gestión integral de la Biodiversidad y sus ServiciosEcosistémicos PGIBSE |  |  | 656727 | 309918 | 346809 | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D
8086 | Conectores ecosistémicos | 4 | INTERVENIR 2500 HECTÁREAS DE CONECTORES ECOSISTÉMICOS PARA AUMENTAR LA CONECTIVIDAD DE LOS ELEMENTOS DE LA ESTRUCTURA ECOLÓGICA PRINCIPAL | Suma | 261 | ESPECIAL | Conector ecosistémico Suba - Conejera | 30102 | 2025 | 7 | Julio | 7.08 | 879716295 | 7.08 | 0 | 537265000 | 58389573 | 537265000 | 7.08 | 0.85 | 821534988 | 461655261 | 821534988 | 147192092 | 0 | 0 | 58181307 | 58181307 | Acumulado 2,55 ha. Se avanzó significativamente en la implementación de planes interinstitucionales orientados a la conservación y gobernanza ambiental. En el Conector Ecosistémico Suba-Conejera se fortaleció la articulación interinstitucional para la gestión ambiental en áreas estratégicas. Se desarrollaron reuniones entre la Secretaría Distrital de Ambiente y la Alcaldía Local de Suba para coordinar acciones proyectadas en zonas de influencia del conector, con énfasis en la implementación de estrategias de conservación. Como parte del diagnóstico técnico, se gestionó ante el DADEP la verificación predial, de propiedad y tenencia de los terrenos ubicados en el sector Ciudad Hunza, con el fin de evaluar su viabilidad para la suscripción de Acuerdos de Conservación. | Se presentan retrasos debido a que la intervención de las hectáreas requiere de unos procesos rigurosos que dependen de la voluntad de los propietarios los cuales a la fecha han tomado más tiempo que el inicialmente estimado. Adicionalmente la falta de claridad en la titularidad de los predios también retrasa la formalización de compromisos. | Enfocar toda la gestión en las actividades con propietarios de los predios para lograr la intervención de las áreas que permitan incrementar la conectividad ecológica. | Con la ejecución acumulada de 336,99 ha intervenidas en los siguientes conectores ecosistémicos: Cerros-Virrey-Neuque, Suba – Conejera, Media Luna del Sur y Río Fucha, la ciudad incrementa la conectividad de los ecosistemas y los paisajes, de igual manera aumenta la permeabilidad y coberturas vegetales verdes gracias a la gestión, manejo y consolidación de la diversidad biológica, los procesos ecológicos y la recuperación ambiental de los corredores hídricos. Del total de la ejecución acumulada: 48,74 ha han sido en Bosques Urbanos; 290,06 ha en recuperación de áreas por tensionantes antrópicos (ocupaciones informales); planes Interinstitucionales con 24,75 ha y en Acotamiento ronda Hídrica con 0,34 ha. Las intervenciones realizadas promueven la apropiación socioambiental y la gobernabilidad en estas áreas a través de acciones de monitoreo de flora y fauna, implementación de la estrategia de comunicación e intercambio de saberes y de planes de trabajo interinstitucionales en bosques urbanos. Dentro de esta meta también se encuentran otras acciones como la implementación, seguimiento y gestión de la estrategia de bosques urbanos por parte de la Secretaría Distrital de Ambiente, junto con la implementación de estrategias de conservación para la recuperación de áreas afectadas o susceptibles a ser afectadas por procesos de ocupación informal, que involucran directamente a la comunidad. | https://drive.google.com/drive/u/1/folders/16VxjmEyQMAXIwYe0gKr9ffBteSf2TKFH | SUBA | N/A | N/A | N.A. | N.A. | POLITICAS 1. Para el Manejo del Suelo de Protección del Distrio Capital. 2. Gestión de la Conservación de la Biodiversidad. 3. Humedales del Distrito Capital. 4. Distrital de Espacio Público. 5. Distrital de Gestión del Riesgo. 6. Política Pública Distrital de HUmedales. 7. Nacional de Humedales interiores de Colombia. 8. Nacional para la Gestión Integral del Recurso Hídrico 9. Plan Distrital del Agua. 10. Plan Distirtal de Gestión del Riesgo y adaptación a la variabilidad y cambio climático. 11. Plan Ordenamiento Territorial POT. 12. Plan Nacional de Restauración Ecológica. 13. Política SINAP y Decreto 2372 de 2010. 14. Política Nacional para la Gestión integral de la Biodiversidad y sus ServiciosEcosistémicos PGIBSE |  |  | 656727 | 309918 | 346809 | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D
8086 | Conectores ecosistémicos | 4 | INTERVENIR 2500 HECTÁREAS DE CONECTORES ECOSISTÉMICOS PARA AUMENTAR LA CONECTIVIDAD DE LOS ELEMENTOS DE LA ESTRUCTURA ECOLÓGICA PRINCIPAL | Suma | 261 | ESPECIAL | Conector ecosistémico Suba - Conejera | 30102 | 2025 | 8 | Agosto | 7.08 | 884320695 | 7.08 | 0 | 537265000 | 58389573 | 537265000 | 7.08 | 0.85 | 826139388 | 476182161 | 826139388 | 197656913 | 0 | 0 | 58181307 | 58181307 | Acumulado 2,55 ha. Se avanzó en la consolidación técnica del Conector Ecosistémico Suba Conejera mediante la actualización de la Ruta de Conectividad, orientada a visibilizar áreas clave para la conectividad hídrica y ecológica entre los Cerros de Suba y la microcuenca La Conejera, así como los valores socioambientales del territorio. Adicionalmente, se ajustó la matriz del Plan Interinstitucional, unificando criterios técnicos para facilitar su comprensión, uso operativo y articulación entre entidades. | NA | NA | Con la ejecución acumulada de 336,99 ha intervenidas en los siguientes conectores ecosistémicos: Cerros-Virrey-Neuque, Suba – Conejera, Media Luna del Sur y Río Fucha, la ciudad incrementa la conectividad de los ecosistemas y los paisajes, de igual manera aumenta la permeabilidad y coberturas vegetales verdes gracias a la gestión, manejo y consolidación de la diversidad biológica, los procesos ecológicos y la recuperación ambiental de los corredores hídricos. Del total de la ejecución acumulada: 48,74 ha han sido en Bosques Urbanos; 290,06 ha en recuperación de áreas por tensionantes antrópicos (ocupaciones informales); planes Interinstitucionales con 24,75 ha y en Acotamiento ronda Hídrica con 0,34 ha. Las intervenciones realizadas promueven la apropiación socioambiental y la gobernabilidad en estas áreas a través de acciones de monitoreo de flora y fauna, implementación de la estrategia de comunicación e intercambio de saberes y de planes de trabajo interinstitucionales en bosques urbanos. Dentro de esta meta también se encuentran otras acciones como la implementación, seguimiento y gestión de la estrategia de bosques urbanos por parte de la Secretaría Distrital de Ambiente, junto con la implementación de estrategias de conservación para la recuperación de áreas afectadas o susceptibles a ser afectadas por procesos de ocupación informal, que involucran directamente a la comunidad. | https://drive.google.com/drive/u/1/folders/16VxjmEyQMAXIwYe0gKr9ffBteSf2TKFH | SUBA | N/A | N/A | N.A. | N.A. | POLITICAS 1. Para el Manejo del Suelo de Protección del Distrio Capital. 2. Gestión de la Conservación de la Biodiversidad. 3. Humedales del Distrito Capital. 4. Distrital de Espacio Público. 5. Distrital de Gestión del Riesgo. 6. Política Pública Distrital de HUmedales. 7. Nacional de Humedales interiores de Colombia. 8. Nacional para la Gestión Integral del Recurso Hídrico 9. Plan Distrital del Agua. 10. Plan Distirtal de Gestión del Riesgo y adaptación a la variabilidad y cambio climático. 11. Plan Ordenamiento Territorial POT. 12. Plan Nacional de Restauración Ecológica. 13. Política SINAP y Decreto 2372 de 2010. 14. Política Nacional para la Gestión integral de la Biodiversidad y sus ServiciosEcosistémicos PGIBSE |  |  | 656727 | 309918 | 346809 | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D
8086 | Conectores ecosistémicos | 4 | INTERVENIR 2500 HECTÁREAS DE CONECTORES ECOSISTÉMICOS PARA AUMENTAR LA CONECTIVIDAD DE LOS ELEMENTOS DE LA ESTRUCTURA ECOLÓGICA PRINCIPAL | Suma | 261 | ESPECIAL | Conector ecosistémico Suba - Conejera | 30102 | 2025 | 9 | Septiembre | 7.08 | 923228095 | 7.08 | 0 | 537265000 | 58389573 | 537265000 | 7.08 | 1.69 | 865046788 | 479302561 | 865046788 | 248072574 | 0 | 0 | 58181307 | 58181307 | En septiembre se realizó una visita técnica al predio Sua-Ti SAS para identificar zonas prioritarias y evaluar condiciones para formular un Acuerdo de Conservación. Además, se proyectó un oficio a la Alcaldía Local de Suba y a la edilesa Lina María Vela solicitando avances en las gestiones para intervenir predios en Ciudad Hunza, promoviendo articulación interinstitucional y continuidad en las acciones de conservación. | Se presentan retrasos dado que la incorporación de hectáreas a través del instrumento CECAS se está consolidando de cara al último trimestre de 2025. | Enfocar toda la gestión en las actividades con propietarios de los predios para lograr la intervención de las áreas que permitan incrementar la conectividad ecológica. De igual manera se está evaluando el posible reporte de CECAS y aportes de ha producto de gestiones interinstitucionales. | Con la ejecución acumulada de 667,96 ha intervenidas en los siguientes conectores ecosistémicos: Cerros-Virrey-Neuque, Suba – Conejera, Media Luna del Sur y Río Fucha, la ciudad incrementa la conectividad de los ecosistemas y los paisajes, de igual manera aumenta la permeabilidad y coberturas vegetales verdes gracias a la gestión, manejo y consolidación de la diversidad biológica, los procesos ecológicos y la recuperación ambiental de los corredores hídricos. Del total de la ejecución acumulada: 50,23 ha han sido en Bosques Urbanos; 290,06 ha en recuperación de áreas por tensionantes antrópicos (ocupaciones informales); planes Interinstitucionales con 327,33 ha y en Acotamiento ronda Hídrica con 0,34 ha. Las intervenciones realizadas promueven la apropiación socioambiental y la gobernabilidad en estas áreas a través de acciones de monitoreo de flora y fauna, implementación de la estrategia de comunicación e intercambio de saberes y de planes de trabajo interinstitucionales en bosques urbanos. Dentro de esta meta también se encuentran otras acciones como la implementación, seguimiento y gestión de la estrategia de bosques urbanos por parte de la Secretaría Distrital de Ambiente, junto con la implementación de estrategias de conservación para la recuperación de áreas afectadas o susceptibles a ser afectadas por procesos de ocupación informal, que involucran directamente a la comunidad. | https://drive.google.com/drive/u/1/folders/16VxjmEyQMAXIwYe0gKr9ffBteSf2TKFH | SUBA | N/A | N/A | N.A. | N.A. | POLITICAS 1. Para el Manejo del Suelo de Protección del Distrio Capital. 2. Gestión de la Conservación de la Biodiversidad. 3. Humedales del Distrito Capital. 4. Distrital de Espacio Público. 5. Distrital de Gestión del Riesgo. 6. Política Pública Distrital de HUmedales. 7. Nacional de Humedales interiores de Colombia. 8. Nacional para la Gestión Integral del Recurso Hídrico 9. Plan Distrital del Agua. 10. Plan Distirtal de Gestión del Riesgo y adaptación a la variabilidad y cambio climático. 11. Plan Ordenamiento Territorial POT. 12. Plan Nacional de Restauración Ecológica. 13. Política SINAP y Decreto 2372 de 2010. 14. Política Nacional para la Gestión integral de la Biodiversidad y sus ServiciosEcosistémicos PGIBSE |  |  | 656727 | 309918 | 346809 | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D
8086 | Conectores ecosistémicos | 4 | INTERVENIR 2500 HECTÁREAS DE CONECTORES ECOSISTÉMICOS PARA AUMENTAR LA CONECTIVIDAD DE LOS ELEMENTOS DE LA ESTRUCTURA ECOLÓGICA PRINCIPAL | Suma | 261 | ESPECIAL | Conector ecosistémico Suba - Conejera | 30102 | 2025 | 10 | Octubre | 7.08 | 843228095 | 7.08 | 0 | 537265000 | 58389573 | 537265000 | 7.08 | 1.74 | 785046788 | 678132421 | 785046788 | 304005149 | 0 | 0 | 58181307 | 58181307 | Acumulado 3,44 ha. Se avanzó en la gestión de predios del Bosque Urbano Santa Helena, realizando análisis prediales y enviando oficios para actualizar expedientes y responder a solicitudes comunitarias. Se promovió la participación de entidades en el seguimiento al plan de trabajo y se evaluó la viabilidad de aumentar la cobertura vegetal en áreas colindantes, fortaleciendo la articulación con actores comunitarios y educativos. | NA | NA | Con la ejecución acumulada de 1185,48 ha intervenidas en los siguientes conectores ecosistémicos: Cerros-Virrey-Neuque, Suba – Conejera, Media Luna del Sur, Río Fucha, Bosque Oriental-Rio Bogotá y Sumapaz-Chingaza, la ciudad incrementa la conectividad de los ecosistemas y los paisajes, de igual manera aumenta la permeabilidad y coberturas vegetales verdes gracias a la gestión, manejo y consolidación de la diversidad biológica, los procesos ecológicos y la recuperación ambiental de los corredores hídricos. Del total de la ejecución acumulada: 51,28 ha han sido en Bosques Urbanos; 290,06 ha en recuperación de áreas por tensionantes antrópicos (ocupaciones informales); planes Interinstitucionales con 843,81 ha y en Acotamiento ronda Hídrica con 0,34 ha. Las intervenciones realizadas promueven la apropiación socioambiental y la gobernabilidad en estas áreas a través de acciones de monitoreo de flora y fauna, implementación de la estrategia de comunicación e intercambio de saberes y de planes de trabajo interinstitucionales en bosques urbanos. Dentro de esta meta también se encuentran otras acciones como la implementación, seguimiento y gestión de la estrategia de bosques urbanos por parte de la Secretaría Distrital de Ambiente, junto con la implementación de estrategias de conservación para la recuperación de áreas afectadas o susceptibles a ser afectadas por procesos de ocupación informal, que involucran directamente a la comunidad. | https://drive.google.com/drive/u/1/folders/1p4libcEIrU0i1yejm6flAnKqYhoEPz_K | SUBA | N/A | N/A | N.A. | N.A. | POLITICAS 1. Para el Manejo del Suelo de Protección del Distrio Capital. 2. Gestión de la Conservación de la Biodiversidad. 3. Humedales del Distrito Capital. 4. Distrital de Espacio Público. 5. Distrital de Gestión del Riesgo. 6. Política Pública Distrital de HUmedales. 7. Nacional de Humedales interiores de Colombia. 8. Nacional para la Gestión Integral del Recurso Hídrico 9. Plan Distrital del Agua. 10. Plan Distirtal de Gestión del Riesgo y adaptación a la variabilidad y cambio climático. 11. Plan Ordenamiento Territorial POT. 12. Plan Nacional de Restauración Ecológica. 13. Política SINAP y Decreto 2372 de 2010. 14. Política Nacional para la Gestión integral de la Biodiversidad y sus ServiciosEcosistémicos PGIBSE |  |  | 656727 | 309918 | 346809 | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D
8086 | Conectores ecosistémicos | 4 | INTERVENIR 2500 HECTÁREAS DE CONECTORES ECOSISTÉMICOS PARA AUMENTAR LA CONECTIVIDAD DE LOS ELEMENTOS DE LA ESTRUCTURA ECOLÓGICA PRINCIPAL | Suma | 261 | ESPECIAL | Conector ecosistémico Suba - Conejera | 30102 | 2025 | 11 | Noviembre | 7.08 | 810770271 | 7.08 | #VALUE! | 537265000 | 58389573 | 537265000 | 7.08 | 47.12 | 752588964 | 677653115 | 752588964 | 363500795 | 0 | 0 | 58181307 | 58181307 | Acumulado 48,82 ha. Se elaboraron el Acuerdo de Conservación y el Documento Técnico para avanzar en la suscripción del acuerdo en el predio SUA-TI, reconocido como Inmueble de Interés Cultural. | NA | NA | Con la ejecución acumulada de 1.953,19 ha intervenidas en los siguientes conectores ecosistémicos: Cerros-Virrey-Neuque, Suba – Conejera, Media Luna del Sur, Río Fucha, Bosque Oriental-Rio Bogotá y Sumapaz-Chingaza, la ciudad incrementa la conectividad de los ecosistemas y los paisajes, de igual manera aumenta la permeabilidad y coberturas vegetales verdes gracias a la gestión, manejo y consolidación de la diversidad biológica, los procesos ecológicos y la recuperación ambiental de los corredores hídricos. Del total de la ejecución acumulada: 51,93 ha han sido en Bosques Urbanos; 290,06 ha en recuperación de áreas por tensionantes antrópicos (ocupaciones informales); planes Interinstitucionales con 1.610,86 ha y en Acotamiento ronda Hídrica con 0,34 ha. Las intervenciones realizadas promueven la apropiación socioambiental y la gobernabilidad en estas áreas a través de acciones de monitoreo de flora y fauna, implementación de la estrategia de comunicación e intercambio de saberes y de planes de trabajo interinstitucionales en bosques urbanos. Dentro de esta meta también se encuentran otras acciones como la implementación, seguimiento y gestión de la estrategia de bosques urbanos por parte de la Secretaría Distrital de Ambiente, junto con la implementación de estrategias de conservación para la recuperación de áreas afectadas o susceptibles a ser afectadas por procesos de ocupación informal, que involucran directamente a la comunidad. | https://drive.google.com/drive/u/1/folders/16VxjmEyQMAXIwYe0gKr9ffBteSf2TKFH | SUBA | N/A | N/A | N.A. | N.A. | POLITICAS 1. Para el Manejo del Suelo de Protección del Distrio Capital. 2. Gestión de la Conservación de la Biodiversidad. 3. Humedales del Distrito Capital. 4. Distrital de Espacio Público. 5. Distrital de Gestión del Riesgo. 6. Política Pública Distrital de HUmedales. 7. Nacional de Humedales interiores de Colombia. 8. Nacional para la Gestión Integral del Recurso Hídrico 9. Plan Distrital del Agua. 10. Plan Distirtal de Gestión del Riesgo y adaptación a la variabilidad y cambio climático. 11. Plan Ordenamiento Territorial POT. 12. Plan Nacional de Restauración Ecológica. 13. Política SINAP y Decreto 2372 de 2010. 14. Política Nacional para la Gestión integral de la Biodiversidad y sus ServiciosEcosistémicos PGIBSE |  |  | 656727 | 309918 | 346809 | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D
8086 | Conectores ecosistémicos | 4 | INTERVENIR 2500 HECTÁREAS DE CONECTORES ECOSISTÉMICOS PARA AUMENTAR LA CONECTIVIDAD DE LOS ELEMENTOS DE LA ESTRUCTURA ECOLÓGICA PRINCIPAL | Suma | 261 | ESPECIAL | Conector ecosistémico Suba - Conejera | 30102 | 2025 | 12 | Diciembre | 47.12 | 800352525 | 7.08 | 0 | 537265000 | 58389573 | 537265000 | 47.12 | 47.12 | 742171218 | 683058415 | 742171218 | 675936362 | 0 | 0 | 58181307 | 58181307 | Acumulado (2024 -2025) 48,82 ha. (2024: 1,70 ha. 2025: 47,12 ha) Se avanzó en la concertación y planificación de acciones de intervención, enfocadas en la recolección de residuos y poda en altura, así como en la solicitud de información al IDRD y a la Alcaldía de Suba sobre las acciones proyectadas en el parque colindante. También se gestionaron alianzas con actores privados (Éxito) para fortalecer la conservación y la conectividad. Paralelamente, se identificaron propietarios de predios públicos y privados en Ciudad Hunza, se incluyeron colegios con condiciones favorables para acuerdos de conservación, se consolidaron los informes de gestión y balance social, y se llevó a cabo un recorrido técnico interinstitucional para definir acciones conjuntas en los predios. | NA | NA | Con la ejecución acumulada de 2.319,13 ha intervenidas en los siguientes conectores ecosistémicos: Cerros-Virrey-Neuque, Suba – Conejera, Media Luna del Sur, Río Fucha, Bosque Oriental-Rio Bogotá y Sumapaz-Chingaza, la ciudad incrementa la conectividad de los ecosistemas y los paisajes, de igual manera aumenta la permeabilidad y coberturas vegetales verdes gracias a la gestión, manejo y consolidación de la diversidad biológica, los procesos ecológicos y la recuperación ambiental de los corredores hídricos. Del total de la ejecución acumulada: 58,94 ha han sido en Bosques Urbanos; 290,06 ha en recuperación de áreas por tensionantes antrópicos (ocupaciones informales); planes Interinstitucionales con 1.969,79 ha y en Acotamiento ronda Hídrica con 0,34 ha. Las intervenciones realizadas promueven la apropiación socioambiental y la gobernabilidad en estas áreas a través de acciones de monitoreo de flora y fauna, implementación de la estrategia de comunicación e intercambio de saberes y de planes de trabajo interinstitucionales en bosques urbanos. Dentro de esta meta también se encuentran otras acciones como la implementación, seguimiento y gestión de la estrategia de bosques urbanos por parte de la Secretaría Distrital de Ambiente, junto con la implementación de estrategias de conservación para la recuperación de áreas afectadas o susceptibles a ser afectadas por procesos de ocupación informal, que involucran directamente a la comunidad. | https://drive.google.com/drive/u/1/folders/16VxjmEyQMAXIwYe0gKr9ffBteSf2TKFH | SUBA | N/A | N/A | N.A. | N.A. | POLITICAS 1. Para el Manejo del Suelo de Protección del Distrio Capital. 2. Gestión de la Conservación de la Biodiversidad. 3. Humedales del Distrito Capital. 4. Distrital de Espacio Público. 5. Distrital de Gestión del Riesgo. 6. Política Pública Distrital de HUmedales. 7. Nacional de Humedales interiores de Colombia. 8. Nacional para la Gestión Integral del Recurso Hídrico 9. Plan Distrital del Agua. 10. Plan Distirtal de Gestión del Riesgo y adaptación a la variabilidad y cambio climático. 11. Plan Ordenamiento Territorial POT. 12. Plan Nacional de Restauración Ecológica. 13. Política SINAP y Decreto 2372 de 2010. 14. Política Nacional para la Gestión integral de la Biodiversidad y sus ServiciosEcosistémicos PGIBSE |  |  | 656727 | 309918 | 346809 | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D
8086 | Conectores ecosistémicos | 4 | INTERVENIR 2500 HECTÁREAS DE CONECTORES ECOSISTÉMICOS PARA AUMENTAR LA CONECTIVIDAD DE LOS ELEMENTOS DE LA ESTRUCTURA ECOLÓGICA PRINCIPAL | Suma | 261 | ESPECIAL | Conector Páramos Chingaza Sumapaz | 30103 | 2025 | 1 | Enero | 0 | 297827287 | 0 | 0 | 268632500 | 29194787 | 268632500 | 0 | 0 | 268632500 | 54799181 | 268632500 | 0 | 0 | 0 | 29194787 | 14159060 | Se llevó a cabo una actualización de la matriz de los planes interinstitucionales del conector Media Luna del Sur, con el objetivo de garantizar que esté alineada con los avances y necesidades actuales. Además, se estableció una relación directa entre esta matriz y las áreas priorizadas, así como las acciones proyectadas para el conector Media Luna del Sur Como parte de este proceso, también se actualizó la matriz correspondiente a las áreas de intervención previstas para el año 2025 en el marco del conector Media Luna del Sur, especificando detalladamente la temporalidad y área potencial de ejecución de las distintas acciones a lo largo del año. Finalmente, se realizaron las observaciones pertinentes sobre la matriz actualizada, con el fin de identificar posibles ajustes y mejorar la planificación para asegurar una implementación efectiva de las acciones programadas. Se realizó en articulación con los grupos de Restauración y PDEM en la socialización a la comunidad del sector Olivares de Media Luna del sur relacionado a la sustitución de 18 árboles que están en riesgo. | NA | NA | Los conectores Ecosistémicos tienen características para conectar los atributos ecológicos del territorio urbano y rural del Distrito Capital y la región, y fortalecer la gestión socioambiental, Su propósito está orientado a la gestión, manejo y consolidación de la diversidad biológica y los procesos ecológicos, incremento de la conectividad de los ecosistemas, paisajes, el aumento de la permeabilidad y coberturas vegetales verdes en el Distrito Capital y la recuperación ambiental de los corredores hídricos. Esta meta busca intervenir 2.500 hectáreas de los conectores ecosistémicos para aumentar la conectividad entre los elementos de la Estructura Ecológica Principal, a través de la planeación estratégica y comunitaria, la elaboración de documentos técnicos para la toma de decisiones orientadas a su manejo y conservación, de la formulación y puesta en marcha de planes de acción interinstitucionales y el aumento de la gobernanza ambiental, acciones que aportan a la conectividad ecológica, junto con el monitoreo de la biodiversidad, soportados en estrategias de comunicación e intercambio de saberes para promover la apropiación socioambiental y la gobernabilidad en estas áreas. Dentro de esta meta también se encuentran otras acciones como la implementación, seguimiento y gestión de la estrategia de bosques urbanos por parte de la Secretaría Distrital de Ambiente, junto con la implementación de estrategias de conservación para la recuperación de áreas afectadas o susceptibles a ser afectadas por procesos de ocupación informal, que involucran directamente a la comunidad. | https://drive.google.com/drive/u/1/folders/15cXZC4hE7bkgYikSoyYsWO8oRqAot3k1 | SAN CRISTOBAL, USAQUEN, CHAPINERO, USME, RAFAEL URIBE URIBE, SUMAPAZ | N/A | N/A | N.A. | N.A. | POLITICAS 1. Para el Manejo del Suelo de Protección del Distrio Capital. 2. Gestión de la Conservación de la Biodiversidad. 3. Humedales del Distrito Capital. 4. Distrital de Espacio Público. 5. Distrital de Gestión del Riesgo. 6. Política Pública Distrital de HUmedales. 7. Nacional de Humedales interiores de Colombia. 8. Nacional para la Gestión Integral del Recurso Hídrico 9. Plan Distrital del Agua. 10. Plan Distirtal de Gestión del Riesgo y adaptación a la variabilidad y cambio climático. 11. Plan Ordenamiento Territorial POT. 12. Plan Nacional de Restauración Ecológica. 13. Política SINAP y Decreto 2372 de 2010. 14. Política Nacional para la Gestión integral de la Biodiversidad y sus ServiciosEcosistémicos PGIBSE |  |  | 998165 | 478766 | 519399 | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D
8086 | Conectores ecosistémicos | 4 | INTERVENIR 2500 HECTÁREAS DE CONECTORES ECOSISTÉMICOS PARA AUMENTAR LA CONECTIVIDAD DE LOS ELEMENTOS DE LA ESTRUCTURA ECOLÓGICA PRINCIPAL | Suma | 261 | ESPECIAL | Conector Páramos Chingaza Sumapaz | 30103 | 2025 | 2 | Febrero | 0 | 307221287 | 0 | 0 | 268632500 | 29194787 | 268632500 | 0 | 0 | 278026500 | 105511181 | 278026500 | 908800 | 0 | 0 | 29194787 | 23308560 | Se enfocaron esfuerzos en la contratación de personal | NA | NA | Los conectores Ecosistémicos tienen características para conectar los atributos ecológicos del territorio urbano y rural del Distrito Capital y la región, y fortalecer la gestión socioambiental, Su propósito está orientado a la gestión, manejo y consolidación de la diversidad biológica y los procesos ecológicos, incremento de la conectividad de los ecosistemas, paisajes, el aumento de la permeabilidad y coberturas vegetales verdes en el Distrito Capital y la recuperación ambiental de los corredores hídricos. Esta meta busca intervenir 2.500 hectáreas de los conectores ecosistémicos para aumentar la conectividad entre los elementos de la Estructura Ecológica Principal, a través de la planeación estratégica y comunitaria, la elaboración de documentos técnicos para la toma de decisiones orientadas a su manejo y conservación, de la formulación y puesta en marcha de planes de acción interinstitucionales y el aumento de la gobernanza ambiental, acciones que aportan a la conectividad ecológica, junto con el monitoreo de la biodiversidad, soportados en estrategias de comunicación e intercambio de saberes para promover la apropiación socioambiental y la gobernabilidad en estas áreas. Dentro de esta meta también se encuentran otras acciones como la implementación, seguimiento y gestión de la estrategia de bosques urbanos por parte de la Secretaría Distrital de Ambiente, junto con la implementación de estrategias de conservación para la recuperación de áreas afectadas o susceptibles a ser afectadas por procesos de ocupación informal, que involucran directamente a la comunidad. | https://drive.google.com/drive/u/1/folders/1g9McZNCQlc_RbU5_aFNeiRFP_oy1dAh6 | SAN CRISTOBAL, USAQUEN, CHAPINERO, USME, RAFAEL URIBE URIBE, SUMAPAZ | N/A | N/A | N.A. | N.A. | POLITICAS 1. Para el Manejo del Suelo de Protección del Distrio Capital. 2. Gestión de la Conservación de la Biodiversidad. 3. Humedales del Distrito Capital. 4. Distrital de Espacio Público. 5. Distrital de Gestión del Riesgo. 6. Política Pública Distrital de HUmedales. 7. Nacional de Humedales interiores de Colombia. 8. Nacional para la Gestión Integral del Recurso Hídrico 9. Plan Distrital del Agua. 10. Plan Distirtal de Gestión del Riesgo y adaptación a la variabilidad y cambio climático. 11. Plan Ordenamiento Territorial POT. 12. Plan Nacional de Restauración Ecológica. 13. Política SINAP y Decreto 2372 de 2010. 14. Política Nacional para la Gestión integral de la Biodiversidad y sus ServiciosEcosistémicos PGIBSE |  |  | 998165 | 478766 | 519399 | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D
8086 | Conectores ecosistémicos | 4 | INTERVENIR 2500 HECTÁREAS DE CONECTORES ECOSISTÉMICOS PARA AUMENTAR LA CONECTIVIDAD DE LOS ELEMENTOS DE LA ESTRUCTURA ECOLÓGICA PRINCIPAL | Suma | 261 | ESPECIAL | Conector Páramos Chingaza Sumapaz | 30103 | 2025 | 3 | Marzo | 0 | 307221287 | 0 | 0 | 268632500 | 29194787 | 268632500 | 0 | 0 | 278026500 | 202369381 | 278026500 | 2413423 | 0 | 0 | 29194787 | 26960153 | Se enfocaron esfuerzos en la contratación de personal | NA | NA | Los conectores Ecosistémicos tienen características para conectar los atributos ecológicos del territorio urbano y rural del Distrito Capital y la región, y fortalecer la gestión socioambiental, Su propósito está orientado a la gestión, manejo y consolidación de la diversidad biológica y los procesos ecológicos, incremento de la conectividad de los ecosistemas, paisajes, el aumento de la permeabilidad y coberturas vegetales verdes en el Distrito Capital y la recuperación ambiental de los corredores hídricos. Esta meta busca intervenir 2.500 hectáreas de los conectores ecosistémicos para aumentar la conectividad entre los elementos de la Estructura Ecológica Principal, a través de la planeación estratégica y comunitaria, la elaboración de documentos técnicos para la toma de decisiones orientadas a su manejo y conservación, de la formulación y puesta en marcha de planes de acción interinstitucionales y el aumento de la gobernanza ambiental, acciones que aportan a la conectividad ecológica, junto con el monitoreo de la biodiversidad, soportados en estrategias de comunicación e intercambio de saberes para promover la apropiación socioambiental y la gobernabilidad en estas áreas. Dentro de esta meta también se encuentran otras acciones como la implementación, seguimiento y gestión de la estrategia de bosques urbanos por parte de la Secretaría Distrital de Ambiente, junto con la implementación de estrategias de conservación para la recuperación de áreas afectadas o susceptibles a ser afectadas por procesos de ocupación informal, que involucran directamente a la comunidad. | https://drive.google.com/drive/u/1/folders/16VxjmEyQMAXIwYe0gKr9ffBteSf2TKFH | SAN CRISTOBAL, USAQUEN, CHAPINERO, USME, RAFAEL URIBE URIBE, SUMAPAZ | N/A | N/A | N.A. | N.A. | POLITICAS 1. Para el Manejo del Suelo de Protección del Distrio Capital. 2. Gestión de la Conservación de la Biodiversidad. 3. Humedales del Distrito Capital. 4. Distrital de Espacio Público. 5. Distrital de Gestión del Riesgo. 6. Política Pública Distrital de HUmedales. 7. Nacional de Humedales interiores de Colombia. 8. Nacional para la Gestión Integral del Recurso Hídrico 9. Plan Distrital del Agua. 10. Plan Distirtal de Gestión del Riesgo y adaptación a la variabilidad y cambio climático. 11. Plan Ordenamiento Territorial POT. 12. Plan Nacional de Restauración Ecológica. 13. Política SINAP y Decreto 2372 de 2010. 14. Política Nacional para la Gestión integral de la Biodiversidad y sus ServiciosEcosistémicos PGIBSE |  |  | 998165 | 478766 | 519399 | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D
8086 | Conectores ecosistémicos | 4 | INTERVENIR 2500 HECTÁREAS DE CONECTORES ECOSISTÉMICOS PARA AUMENTAR LA CONECTIVIDAD DE LOS ELEMENTOS DE LA ESTRUCTURA ECOLÓGICA PRINCIPAL | Suma | 261 | ESPECIAL | Conector Páramos Chingaza Sumapaz | 30103 | 2025 | 4 | Abril | 0 | 303208487 | 0 | 0 | 268632500 | 29194787 | 268632500 | 0 | 0 | 274013700 | 205280631 | 274013700 | 12471270 | 0 | 0 | 29194787 | 28228053 | A la fecha este conector no ha aportado en magnitud física a la meta, durante el primer trimestre del año se han enfocado esfuerzos en contratación de personal para atender acciones en monitoreo, comunicación y temas interinstitucionales. | NA | NA | Los conectores Ecosistémicos tienen características para conectar los atributos ecológicos del territorio urbano y rural del Distrito Capital y la región, y fortalecer la gestión socioambiental, Su propósito está orientado a la gestión, manejo y consolidación de la diversidad biológica y los procesos ecológicos, incremento de la conectividad de los ecosistemas, paisajes, el aumento de la permeabilidad y coberturas vegetales verdes en el Distrito Capital y la recuperación ambiental de los corredores hídricos. Esta meta busca intervenir 2.500 hectáreas de los conectores ecosistémicos para aumentar la conectividad entre los elementos de la Estructura Ecológica Principal, a través de la planeación estratégica y comunitaria, la elaboración de documentos técnicos para la toma de decisiones orientadas a su manejo y conservación, de la formulación y puesta en marcha de planes de acción interinstitucionales y el aumento de la gobernanza ambiental, acciones que aportan a la conectividad ecológica, junto con el monitoreo de la biodiversidad, soportados en estrategias de comunicación e intercambio de saberes para promover la apropiación socioambiental y la gobernabilidad en estas áreas. Dentro de esta meta también se encuentran otras acciones como la implementación, seguimiento y gestión de la estrategia de bosques urbanos por parte de la Secretaría Distrital de Ambiente, junto con la implementación de estrategias de conservación para la recuperación de áreas afectadas o susceptibles a ser afectadas por procesos de ocupación informal, que involucran directamente a la comunidad. | https://drive.google.com/drive/u/1/folders/16VxjmEyQMAXIwYe0gKr9ffBteSf2TKFH | SAN CRISTOBAL, USAQUEN, CHAPINERO, USME, RAFAEL URIBE URIBE, SUMAPAZ | N/A | N/A | N.A. | N.A. | POLITICAS 1. Para el Manejo del Suelo de Protección del Distrio Capital. 2. Gestión de la Conservación de la Biodiversidad. 3. Humedales del Distrito Capital. 4. Distrital de Espacio Público. 5. Distrital de Gestión del Riesgo. 6. Política Pública Distrital de HUmedales. 7. Nacional de Humedales interiores de Colombia. 8. Nacional para la Gestión Integral del Recurso Hídrico 9. Plan Distrital del Agua. 10. Plan Distirtal de Gestión del Riesgo y adaptación a la variabilidad y cambio climático. 11. Plan Ordenamiento Territorial POT. 12. Plan Nacional de Restauración Ecológica. 13. Política SINAP y Decreto 2372 de 2010. 14. Política Nacional para la Gestión integral de la Biodiversidad y sus ServiciosEcosistémicos PGIBSE |  |  | 998165 | 478766 | 519399 | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D
8086 | Conectores ecosistémicos | 4 | INTERVENIR 2500 HECTÁREAS DE CONECTORES ECOSISTÉMICOS PARA AUMENTAR LA CONECTIVIDAD DE LOS ELEMENTOS DE LA ESTRUCTURA ECOLÓGICA PRINCIPAL | Suma | 261 | ESPECIAL | Conector Páramos Chingaza Sumapaz | 30103 | 2025 | 5 | Mayo | 0 | 326386347 | 0 | 0 | 268632500 | 29194787 | 268632500 | 0 | 0 | 297295694 | 217095631 | 297295694 | 28095737 | 0 | 0 | 29090653 | 28659353 | Durante el primer trimestre del año se han enfocado esfuerzos en contratación de personal para atender acciones en monitoreo, comunicación y temas interinstitucionales. | NA | NA | Los conectores Ecosistémicos tienen características para conectar los atributos ecológicos del territorio urbano y rural del Distrito Capital y la región, y fortalecer la gestión socioambiental, Su propósito está orientado a la gestión, manejo y consolidación de la diversidad biológica y los procesos ecológicos, incremento de la conectividad de los ecosistemas, paisajes, el aumento de la permeabilidad y coberturas vegetales verdes en el Distrito Capital y la recuperación ambiental de los corredores hídricos. Esta meta busca intervenir 2.500 hectáreas de los conectores ecosistémicos para aumentar la conectividad entre los elementos de la Estructura Ecológica Principal, a través de la planeación estratégica y comunitaria, la elaboración de documentos técnicos para la toma de decisiones orientadas a su manejo y conservación, de la formulación y puesta en marcha de planes de acción interinstitucionales y el aumento de la gobernanza ambiental, acciones que aportan a la conectividad ecológica, junto con el monitoreo de la biodiversidad, soportados en estrategias de comunicación e intercambio de saberes para promover la apropiación socioambiental y la gobernabilidad en estas áreas. Dentro de esta meta también se encuentran otras acciones como la implementación, seguimiento y gestión de la estrategia de bosques urbanos por parte de la Secretaría Distrital de Ambiente, junto con la implementación de estrategias de conservación para la recuperación de áreas afectadas o susceptibles a ser afectadas por procesos de ocupación informal, que involucran directamente a la comunidad. | https://drive.google.com/drive/u/1/folders/16VxjmEyQMAXIwYe0gKr9ffBteSf2TKFH | SAN CRISTOBAL, USAQUEN, CHAPINERO, USME, RAFAEL URIBE URIBE, SUMAPAZ | N/A | N/A | N.A. | N.A. | POLITICAS 1. Para el Manejo del Suelo de Protección del Distrio Capital. 2. Gestión de la Conservación de la Biodiversidad. 3. Humedales del Distrito Capital. 4. Distrital de Espacio Público. 5. Distrital de Gestión del Riesgo. 6. Política Pública Distrital de HUmedales. 7. Nacional de Humedales interiores de Colombia. 8. Nacional para la Gestión Integral del Recurso Hídrico 9. Plan Distrital del Agua. 10. Plan Distirtal de Gestión del Riesgo y adaptación a la variabilidad y cambio climático. 11. Plan Ordenamiento Territorial POT. 12. Plan Nacional de Restauración Ecológica. 13. Política SINAP y Decreto 2372 de 2010. 14. Política Nacional para la Gestión integral de la Biodiversidad y sus ServiciosEcosistémicos PGIBSE |  |  | 998165 | 478766 | 519399 | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D
8086 | Conectores ecosistémicos | 4 | INTERVENIR 2500 HECTÁREAS DE CONECTORES ECOSISTÉMICOS PARA AUMENTAR LA CONECTIVIDAD DE LOS ELEMENTOS DE LA ESTRUCTURA ECOLÓGICA PRINCIPAL | Suma | 261 | ESPECIAL | Conector Páramos Chingaza Sumapaz | 30103 | 2025 | 6 | Junio | 0 | 439858147 | 0 | 0 | 268632500 | 29194787 | 268632500 | 0 | 0 | 410767494 | 227559631 | 410767494 | 44944410 | 0 | 0 | 29090653 | 29090653 | A la fecha este conector no ha aportado en magnitud física a la meta. Se han enfocado esfuerzos en contratación de personal para atender acciones en monitoreo, comunicación y temas interinstitucionales. | "Se presentan retrasos debido a que la intervención de las hectáreas requiere de unos procesos rigurosos que dependen de la voluntad de los propietarios los cuales a la fecha han tomado más tiempo que el inicialmente estimado. Adicionalmente la falta de claridad en la titularidad de los predios también retrasa la formalización de compromisos." | Enfocar toda la gestión en las actividades con propietarios de los predios para lograr la intervención de las áreas que permitan incrementar la conectividad ecológica. | Con la ejecución acumulada de 336,99 ha intervenidas en los siguientes conectores ecosistémicos: Cerros-Virrey-Neuque, Suba – Conejera, Media Luna del Sur y Río Fucha, la ciudad incrementa la conectividad de los ecosistemas y los paisajes, de igual manera aumenta la permeabilidad y coberturas vegetales verdes gracias a la gestión, manejo y consolidación de la diversidad biológica, los procesos ecológicos y la recuperación ambiental de los corredores hídricos. Del total de la ejecución acumulada: 47 ha han sido en Bosques Urbanos y 289,99 ha en recuperación de áreas por tensionantes antrópicos (ocupaciones informales). Las intervenciones realizadas promueven la apropiación socioambiental y la gobernabilidad en estas áreas a través de acciones de monitoreo de flora y fauna, implementación de la estrategia de comunicación e intercambio de saberes y de planes de trabajo interinstitucionales en bosques urbanos. Dentro de esta meta también se encuentran otras acciones como la implementación, seguimiento y gestión de la estrategia de bosques urbanos por parte de la Secretaría Distrital de Ambiente, junto con la implementación de estrategias de conservación para la recuperación de áreas afectadas o susceptibles a ser afectadas por procesos de ocupación informal, que involucran directamente a la comunidad. | https://drive.google.com/drive/u/1/folders/14JjgMWaZ9-3AsEanxNY7mDp2VMpbXIH4 | SAN CRISTOBAL, USAQUEN, CHAPINERO, USME, RAFAEL URIBE URIBE, SUMAPAZ | N/A | N/A | N.A. | N.A. | POLITICAS 1. Para el Manejo del Suelo de Protección del Distrio Capital. 2. Gestión de la Conservación de la Biodiversidad. 3. Humedales del Distrito Capital. 4. Distrital de Espacio Público. 5. Distrital de Gestión del Riesgo. 6. Política Pública Distrital de HUmedales. 7. Nacional de Humedales interiores de Colombia. 8. Nacional para la Gestión Integral del Recurso Hídrico 9. Plan Distrital del Agua. 10. Plan Distirtal de Gestión del Riesgo y adaptación a la variabilidad y cambio climático. 11. Plan Ordenamiento Territorial POT. 12. Plan Nacional de Restauración Ecológica. 13. Política SINAP y Decreto 2372 de 2010. 14. Política Nacional para la Gestión integral de la Biodiversidad y sus ServiciosEcosistémicos PGIBSE |  |  | 998165 | 478766 | 519399 | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D
8086 | Conectores ecosistémicos | 4 | INTERVENIR 2500 HECTÁREAS DE CONECTORES ECOSISTÉMICOS PARA AUMENTAR LA CONECTIVIDAD DE LOS ELEMENTOS DE LA ESTRUCTURA ECOLÓGICA PRINCIPAL | Suma | 261 | ESPECIAL | Conector Páramos Chingaza Sumapaz | 30103 | 2025 | 7 | Julio | 0 | 439858147 | 0 | 0 | 268632500 | 29194787 | 268632500 | 0 | 0 | 410767494 | 230827631 | 410767494 | 73596046 | 0 | 0 | 29090653 | 29090653 | A la fecha este conector no ha aportado en magnitud física a la meta. Se han enfocado esfuerzos en contratación de personal para atender acciones en monitoreo, comunicación y temas interinstitucionales. | Se presentan retrasos debido a que la intervención de las hectáreas requiere de unos procesos rigurosos que dependen de la voluntad de los propietarios los cuales a la fecha han tomado más tiempo que el inicialmente estimado. Adicionalmente la falta de claridad en la titularidad de los predios también retrasa la formalización de compromisos. | Enfocar toda la gestión en las actividades con propietarios de los predios para lograr la intervención de las áreas que permitan incrementar la conectividad ecológica. | Con la ejecución acumulada de 336,99 ha intervenidas en los siguientes conectores ecosistémicos: Cerros-Virrey-Neuque, Suba – Conejera, Media Luna del Sur y Río Fucha, la ciudad incrementa la conectividad de los ecosistemas y los paisajes, de igual manera aumenta la permeabilidad y coberturas vegetales verdes gracias a la gestión, manejo y consolidación de la diversidad biológica, los procesos ecológicos y la recuperación ambiental de los corredores hídricos. Del total de la ejecución acumulada: 48,74 ha han sido en Bosques Urbanos; 290,06 ha en recuperación de áreas por tensionantes antrópicos (ocupaciones informales); planes Interinstitucionales con 24,75 ha y en Acotamiento ronda Hídrica con 0,34 ha. Las intervenciones realizadas promueven la apropiación socioambiental y la gobernabilidad en estas áreas a través de acciones de monitoreo de flora y fauna, implementación de la estrategia de comunicación e intercambio de saberes y de planes de trabajo interinstitucionales en bosques urbanos. Dentro de esta meta también se encuentran otras acciones como la implementación, seguimiento y gestión de la estrategia de bosques urbanos por parte de la Secretaría Distrital de Ambiente, junto con la implementación de estrategias de conservación para la recuperación de áreas afectadas o susceptibles a ser afectadas por procesos de ocupación informal, que involucran directamente a la comunidad. | https://drive.google.com/drive/u/1/folders/16VxjmEyQMAXIwYe0gKr9ffBteSf2TKFH | SAN CRISTOBAL, USAQUEN, CHAPINERO, USME, RAFAEL URIBE URIBE, SUMAPAZ | N/A | N/A | N.A. | N.A. | POLITICAS 1. Para el Manejo del Suelo de Protección del Distrio Capital. 2. Gestión de la Conservación de la Biodiversidad. 3. Humedales del Distrito Capital. 4. Distrital de Espacio Público. 5. Distrital de Gestión del Riesgo. 6. Política Pública Distrital de HUmedales. 7. Nacional de Humedales interiores de Colombia. 8. Nacional para la Gestión Integral del Recurso Hídrico 9. Plan Distrital del Agua. 10. Plan Distirtal de Gestión del Riesgo y adaptación a la variabilidad y cambio climático. 11. Plan Ordenamiento Territorial POT. 12. Plan Nacional de Restauración Ecológica. 13. Política SINAP y Decreto 2372 de 2010. 14. Política Nacional para la Gestión integral de la Biodiversidad y sus ServiciosEcosistémicos PGIBSE |  |  | 998165 | 478766 | 519399 | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D
8086 | Conectores ecosistémicos | 4 | INTERVENIR 2500 HECTÁREAS DE CONECTORES ECOSISTÉMICOS PARA AUMENTAR LA CONECTIVIDAD DE LOS ELEMENTOS DE LA ESTRUCTURA ECOLÓGICA PRINCIPAL | Suma | 261 | ESPECIAL | Conector Páramos Chingaza Sumapaz | 30103 | 2025 | 8 | Agosto | 0 | 442160347 | 0 | 0 | 268632500 | 29194787 | 268632500 | 0 | 258.48 | 413069694 | 238091081 | 413069694 | 98828457 | 0 | 0 | 29090653 | 29090653 | Acumulado 258,48 ha. A la fecha este conector aportó en magnitud física a la meta con la implementación de un instrumento económico, que ayuda a la conservación y aumentar la conectividad ecológica, como es el Certificado de Estado de Conservación Ambiental (CECAS). | NA | NA | Con la ejecución acumulada de 336,99 ha intervenidas en los siguientes conectores ecosistémicos: Cerros-Virrey-Neuque, Suba – Conejera, Media Luna del Sur y Río Fucha, la ciudad incrementa la conectividad de los ecosistemas y los paisajes, de igual manera aumenta la permeabilidad y coberturas vegetales verdes gracias a la gestión, manejo y consolidación de la diversidad biológica, los procesos ecológicos y la recuperación ambiental de los corredores hídricos. Del total de la ejecución acumulada: 48,74 ha han sido en Bosques Urbanos; 290,06 ha en recuperación de áreas por tensionantes antrópicos (ocupaciones informales); planes Interinstitucionales con 24,75 ha y en Acotamiento ronda Hídrica con 0,34 ha. Las intervenciones realizadas promueven la apropiación socioambiental y la gobernabilidad en estas áreas a través de acciones de monitoreo de flora y fauna, implementación de la estrategia de comunicación e intercambio de saberes y de planes de trabajo interinstitucionales en bosques urbanos. Dentro de esta meta también se encuentran otras acciones como la implementación, seguimiento y gestión de la estrategia de bosques urbanos por parte de la Secretaría Distrital de Ambiente, junto con la implementación de estrategias de conservación para la recuperación de áreas afectadas o susceptibles a ser afectadas por procesos de ocupación informal, que involucran directamente a la comunidad. | https://drive.google.com/drive/u/1/folders/16VxjmEyQMAXIwYe0gKr9ffBteSf2TKFH | SAN CRISTOBAL, USAQUEN, CHAPINERO, USME, RAFAEL URIBE URIBE, SUMAPAZ | N/A | N/A | N.A. | N.A. | POLITICAS 1. Para el Manejo del Suelo de Protección del Distrio Capital. 2. Gestión de la Conservación de la Biodiversidad. 3. Humedales del Distrito Capital. 4. Distrital de Espacio Público. 5. Distrital de Gestión del Riesgo. 6. Política Pública Distrital de HUmedales. 7. Nacional de Humedales interiores de Colombia. 8. Nacional para la Gestión Integral del Recurso Hídrico 9. Plan Distrital del Agua. 10. Plan Distirtal de Gestión del Riesgo y adaptación a la variabilidad y cambio climático. 11. Plan Ordenamiento Territorial POT. 12. Plan Nacional de Restauración Ecológica. 13. Política SINAP y Decreto 2372 de 2010. 14. Política Nacional para la Gestión integral de la Biodiversidad y sus ServiciosEcosistémicos PGIBSE |  |  | 998165 | 478766 | 519399 | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D
8086 | Conectores ecosistémicos | 4 | INTERVENIR 2500 HECTÁREAS DE CONECTORES ECOSISTÉMICOS PARA AUMENTAR LA CONECTIVIDAD DE LOS ELEMENTOS DE LA ESTRUCTURA ECOLÓGICA PRINCIPAL | Suma | 261 | ESPECIAL | Conector Páramos Chingaza Sumapaz | 30103 | 2025 | 9 | Septiembre | 0 | 461614047 | 0 | 0 | 268632500 | 29194787 | 268632500 | 0 | 258.48 | 432523394 | 239651281 | 432523394 | 124036287 | 0 | 0 | 29090653 | 29090653 | No se adelantaron acciones | Se presentan retrasos dado que la incorporación de hectáreas a través del instrumento CECAS se está consolidando de cara al último trimestre de 2025. | Enfocar toda la gestión en las actividades con propietarios de los predios para lograr la intervención de las áreas que permitan incrementar la conectividad ecológica. De igual manera se está evaluando el posible reporte de CECAS y aportes de ha producto de gestiones interinstitucionales. | Con la ejecución acumulada de 667,96 ha intervenidas en los siguientes conectores ecosistémicos: Cerros-Virrey-Neuque, Suba – Conejera, Media Luna del Sur y Río Fucha, la ciudad incrementa la conectividad de los ecosistemas y los paisajes, de igual manera aumenta la permeabilidad y coberturas vegetales verdes gracias a la gestión, manejo y consolidación de la diversidad biológica, los procesos ecológicos y la recuperación ambiental de los corredores hídricos. Del total de la ejecución acumulada: 50,23 ha han sido en Bosques Urbanos; 290,06 ha en recuperación de áreas por tensionantes antrópicos (ocupaciones informales); planes Interinstitucionales con 327,33 ha y en Acotamiento ronda Hídrica con 0,34 ha. Las intervenciones realizadas promueven la apropiación socioambiental y la gobernabilidad en estas áreas a través de acciones de monitoreo de flora y fauna, implementación de la estrategia de comunicación e intercambio de saberes y de planes de trabajo interinstitucionales en bosques urbanos. Dentro de esta meta también se encuentran otras acciones como la implementación, seguimiento y gestión de la estrategia de bosques urbanos por parte de la Secretaría Distrital de Ambiente, junto con la implementación de estrategias de conservación para la recuperación de áreas afectadas o susceptibles a ser afectadas por procesos de ocupación informal, que involucran directamente a la comunidad. | https://drive.google.com/drive/u/1/folders/16VxjmEyQMAXIwYe0gKr9ffBteSf2TKFH | SAN CRISTOBAL, USAQUEN, CHAPINERO, USME, RAFAEL URIBE URIBE, SUMAPAZ | N/A | N/A | N.A. | N.A. | POLITICAS 1. Para el Manejo del Suelo de Protección del Distrio Capital. 2. Gestión de la Conservación de la Biodiversidad. 3. Humedales del Distrito Capital. 4. Distrital de Espacio Público. 5. Distrital de Gestión del Riesgo. 6. Política Pública Distrital de HUmedales. 7. Nacional de Humedales interiores de Colombia. 8. Nacional para la Gestión Integral del Recurso Hídrico 9. Plan Distrital del Agua. 10. Plan Distirtal de Gestión del Riesgo y adaptación a la variabilidad y cambio climático. 11. Plan Ordenamiento Territorial POT. 12. Plan Nacional de Restauración Ecológica. 13. Política SINAP y Decreto 2372 de 2010. 14. Política Nacional para la Gestión integral de la Biodiversidad y sus ServiciosEcosistémicos PGIBSE |  |  | 998165 | 478766 | 519399 | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D
8086 | Conectores ecosistémicos | 4 | INTERVENIR 2500 HECTÁREAS DE CONECTORES ECOSISTÉMICOS PARA AUMENTAR LA CONECTIVIDAD DE LOS ELEMENTOS DE LA ESTRUCTURA ECOLÓGICA PRINCIPAL | Suma | 261 | ESPECIAL | Conector Páramos Chingaza Sumapaz | 30103 | 2025 | 10 | Octubre | 0 | 421614047 | 0 | 0 | 268632500 | 29194787 | 268632500 | 0 | 600.16 | 392523394 | 339066211 | 392523394 | 152002575 | 0 | 0 | 29090653 | 29090653 | Acumulado 600,16 ha. A la fecha este conector aportó en magnitud física a la meta con la implementación de un instrumento económico, que ayuda a la conservación y aumentar la conectividad ecológica, como es el Certificado de Estado de Conservación Ambiental (CECAS). | NA | NA | Con la ejecución acumulada de 1185,48 ha intervenidas en los siguientes conectores ecosistémicos: Cerros-Virrey-Neuque, Suba – Conejera, Media Luna del Sur, Río Fucha, Bosque Oriental-Rio Bogotá y Sumapaz-Chingaza, la ciudad incrementa la conectividad de los ecosistemas y los paisajes, de igual manera aumenta la permeabilidad y coberturas vegetales verdes gracias a la gestión, manejo y consolidación de la diversidad biológica, los procesos ecológicos y la recuperación ambiental de los corredores hídricos. Del total de la ejecución acumulada: 51,28 ha han sido en Bosques Urbanos; 290,06 ha en recuperación de áreas por tensionantes antrópicos (ocupaciones informales); planes Interinstitucionales con 843,81 ha y en Acotamiento ronda Hídrica con 0,34 ha. Las intervenciones realizadas promueven la apropiación socioambiental y la gobernabilidad en estas áreas a través de acciones de monitoreo de flora y fauna, implementación de la estrategia de comunicación e intercambio de saberes y de planes de trabajo interinstitucionales en bosques urbanos. Dentro de esta meta también se encuentran otras acciones como la implementación, seguimiento y gestión de la estrategia de bosques urbanos por parte de la Secretaría Distrital de Ambiente, junto con la implementación de estrategias de conservación para la recuperación de áreas afectadas o susceptibles a ser afectadas por procesos de ocupación informal, que involucran directamente a la comunidad. | https://drive.google.com/drive/u/1/folders/1p4libcEIrU0i1yejm6flAnKqYhoEPz_K | SAN CRISTOBAL, USAQUEN, CHAPINERO, USME, RAFAEL URIBE URIBE, SUMAPAZ | N/A | N/A | N.A. | N.A. | POLITICAS 1. Para el Manejo del Suelo de Protección del Distrio Capital. 2. Gestión de la Conservación de la Biodiversidad. 3. Humedales del Distrito Capital. 4. Distrital de Espacio Público. 5. Distrital de Gestión del Riesgo. 6. Política Pública Distrital de HUmedales. 7. Nacional de Humedales interiores de Colombia. 8. Nacional para la Gestión Integral del Recurso Hídrico 9. Plan Distrital del Agua. 10. Plan Distirtal de Gestión del Riesgo y adaptación a la variabilidad y cambio climático. 11. Plan Ordenamiento Territorial POT. 12. Plan Nacional de Restauración Ecológica. 13. Política SINAP y Decreto 2372 de 2010. 14. Política Nacional para la Gestión integral de la Biodiversidad y sus ServiciosEcosistémicos PGIBSE |  |  | 998165 | 478766 | 519399 | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D
8086 | Conectores ecosistémicos | 4 | INTERVENIR 2500 HECTÁREAS DE CONECTORES ECOSISTÉMICOS PARA AUMENTAR LA CONECTIVIDAD DE LOS ELEMENTOS DE LA ESTRUCTURA ECOLÓGICA PRINCIPAL | Suma | 261 | ESPECIAL | Conector Páramos Chingaza Sumapaz | 30103 | 2025 | 11 | Noviembre | 0 | 405385135 | 0 | #VALUE! | 268632500 | 29194787 | 268632500 | 0 | 1201.99 | 376294482 | 338826557 | 376294482 | 181750398 | 0 | 0 | 29090653 | 29090653 | Acumulado 1201,99 ha. A la fecha este conector aportó en magnitud física a la meta con la implementación de un instrumento económico, que ayuda a la conservación y aumentar la conectividad ecológica, como es el Certificado de Estado de Conservación Ambiental (CECAS) y compras de predio. | NA | NA | Con la ejecución acumulada de 1.953,19 ha intervenidas en los siguientes conectores ecosistémicos: Cerros-Virrey-Neuque, Suba – Conejera, Media Luna del Sur, Río Fucha, Bosque Oriental-Rio Bogotá y Sumapaz-Chingaza, la ciudad incrementa la conectividad de los ecosistemas y los paisajes, de igual manera aumenta la permeabilidad y coberturas vegetales verdes gracias a la gestión, manejo y consolidación de la diversidad biológica, los procesos ecológicos y la recuperación ambiental de los corredores hídricos. Del total de la ejecución acumulada: 51,93 ha han sido en Bosques Urbanos; 290,06 ha en recuperación de áreas por tensionantes antrópicos (ocupaciones informales); planes Interinstitucionales con 1.610,86 ha y en Acotamiento ronda Hídrica con 0,34 ha. Las intervenciones realizadas promueven la apropiación socioambiental y la gobernabilidad en estas áreas a través de acciones de monitoreo de flora y fauna, implementación de la estrategia de comunicación e intercambio de saberes y de planes de trabajo interinstitucionales en bosques urbanos. Dentro de esta meta también se encuentran otras acciones como la implementación, seguimiento y gestión de la estrategia de bosques urbanos por parte de la Secretaría Distrital de Ambiente, junto con la implementación de estrategias de conservación para la recuperación de áreas afectadas o susceptibles a ser afectadas por procesos de ocupación informal, que involucran directamente a la comunidad. | https://drive.google.com/drive/u/1/folders/16VxjmEyQMAXIwYe0gKr9ffBteSf2TKFH | SAN CRISTOBAL, USAQUEN, CHAPINERO, USME, RAFAEL URIBE URIBE, SUMAPAZ | N/A | N/A | N.A. | N.A. | POLITICAS 1. Para el Manejo del Suelo de Protección del Distrio Capital. 2. Gestión de la Conservación de la Biodiversidad. 3. Humedales del Distrito Capital. 4. Distrital de Espacio Público. 5. Distrital de Gestión del Riesgo. 6. Política Pública Distrital de HUmedales. 7. Nacional de Humedales interiores de Colombia. 8. Nacional para la Gestión Integral del Recurso Hídrico 9. Plan Distrital del Agua. 10. Plan Distirtal de Gestión del Riesgo y adaptación a la variabilidad y cambio climático. 11. Plan Ordenamiento Territorial POT. 12. Plan Nacional de Restauración Ecológica. 13. Política SINAP y Decreto 2372 de 2010. 14. Política Nacional para la Gestión integral de la Biodiversidad y sus ServiciosEcosistémicos PGIBSE |  |  | 998165 | 478766 | 519399 | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D
8086 | Conectores ecosistémicos | 4 | INTERVENIR 2500 HECTÁREAS DE CONECTORES ECOSISTÉMICOS PARA AUMENTAR LA CONECTIVIDAD DE LOS ELEMENTOS DE LA ESTRUCTURA ECOLÓGICA PRINCIPAL | Suma | 261 | ESPECIAL | Conector Páramos Chingaza Sumapaz | 30103 | 2025 | 12 | Diciembre | 1424.47 | 400176262 | 0 | - | 268632500 | 29194787 | 268632500 | 1424.47 | 1424.47 | 371085609 | 341529208 | 371085609 | 337968181 | 0 | 0 | 29090653 | 29090653 | Acumulado (2024: 0 -2025: 1424,47 ha). A la fecha este conector aportó en magnitud física a la meta con la implementación de un instrumento económico, que ayuda a la conservación y aumenta la conectividad ecológica, como es la compra de predios. | NA | NA | Con la ejecución acumulada de 2.319,13 ha intervenidas en los siguientes conectores ecosistémicos: Cerros-Virrey-Neuque, Suba – Conejera, Media Luna del Sur, Río Fucha, Bosque Oriental-Rio Bogotá y Sumapaz-Chingaza, la ciudad incrementa la conectividad de los ecosistemas y los paisajes, de igual manera aumenta la permeabilidad y coberturas vegetales verdes gracias a la gestión, manejo y consolidación de la diversidad biológica, los procesos ecológicos y la recuperación ambiental de los corredores hídricos. Del total de la ejecución acumulada: 58,94 ha han sido en Bosques Urbanos; 290,06 ha en recuperación de áreas por tensionantes antrópicos (ocupaciones informales); planes Interinstitucionales con 1.969,79 ha y en Acotamiento ronda Hídrica con 0,34 ha. Las intervenciones realizadas promueven la apropiación socioambiental y la gobernabilidad en estas áreas a través de acciones de monitoreo de flora y fauna, implementación de la estrategia de comunicación e intercambio de saberes y de planes de trabajo interinstitucionales en bosques urbanos. Dentro de esta meta también se encuentran otras acciones como la implementación, seguimiento y gestión de la estrategia de bosques urbanos por parte de la Secretaría Distrital de Ambiente, junto con la implementación de estrategias de conservación para la recuperación de áreas afectadas o susceptibles a ser afectadas por procesos de ocupación informal, que involucran directamente a la comunidad. | https://drive.google.com/drive/u/1/folders/16VxjmEyQMAXIwYe0gKr9ffBteSf2TKFH | SAN CRISTOBAL, USAQUEN, CHAPINERO, USME, RAFAEL URIBE URIBE, SUMAPAZ | N/A | N/A | N.A. | N.A. | POLITICAS 1. Para el Manejo del Suelo de Protección del Distrio Capital. 2. Gestión de la Conservación de la Biodiversidad. 3. Humedales del Distrito Capital. 4. Distrital de Espacio Público. 5. Distrital de Gestión del Riesgo. 6. Política Pública Distrital de HUmedales. 7. Nacional de Humedales interiores de Colombia. 8. Nacional para la Gestión Integral del Recurso Hídrico 9. Plan Distrital del Agua. 10. Plan Distirtal de Gestión del Riesgo y adaptación a la variabilidad y cambio climático. 11. Plan Ordenamiento Territorial POT. 12. Plan Nacional de Restauración Ecológica. 13. Política SINAP y Decreto 2372 de 2010. 14. Política Nacional para la Gestión integral de la Biodiversidad y sus ServiciosEcosistémicos PGIBSE |  |  | 998165 | 478766 | 519399 | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D
8086 | Conectores ecosistémicos | 4 | INTERVENIR 2500 HECTÁREAS DE CONECTORES ECOSISTÉMICOS PARA AUMENTAR LA CONECTIVIDAD DE LOS ELEMENTOS DE LA ESTRUCTURA ECOLÓGICA PRINCIPAL | Suma | 261 | ESPECIAL | Conector ecosistémico reserva cuenca alta del Río Bogotá - cuenca Río Tunjuelo - Media Luna del Sur | 30104 | 2025 | 1 | Enero | 0 | 595654573 | 155.75 | 0 | 537265000 | 58389573 | 537265000 | 0 | 0 | 537265000 | 109598361 | 537265000 | 0 | 0 | 0 | 58389573 | 28318120 | No se avanzaron en acciones concretas en este conector, se enfocaron esfuerzos en la contratación de personal para avanzar en el manejo, conservación y gobernanza de elementos de la EEP y otras áreas, no se avanzó en el reporte de hectáreas. | NA | NA | Los conectores Ecosistémicos tienen características para conectar los atributos ecológicos del territorio urbano y rural del Distrito Capital y la región, y fortalecer la gestión socioambiental, Su propósito está orientado a la gestión, manejo y consolidación de la diversidad biológica y los procesos ecológicos, incremento de la conectividad de los ecosistemas, paisajes, el aumento de la permeabilidad y coberturas vegetales verdes en el Distrito Capital y la recuperación ambiental de los corredores hídricos. Esta meta busca intervenir 2.500 hectáreas de los conectores ecosistémicos para aumentar la conectividad entre los elementos de la Estructura Ecológica Principal, a través de la planeación estratégica y comunitaria, la elaboración de documentos técnicos para la toma de decisiones orientadas a su manejo y conservación, de la formulación y puesta en marcha de planes de acción interinstitucionales y el aumento de la gobernanza ambiental, acciones que aportan a la conectividad ecológica, junto con el monitoreo de la biodiversidad, soportados en estrategias de comunicación e intercambio de saberes para promover la apropiación socioambiental y la gobernabilidad en estas áreas. Dentro de esta meta también se encuentran otras acciones como la implementación, seguimiento y gestión de la estrategia de bosques urbanos por parte de la Secretaría Distrital de Ambiente, junto con la implementación de estrategias de conservación para la recuperación de áreas afectadas o susceptibles a ser afectadas por procesos de ocupación informal, que involucran directamente a la comunidad. | https://drive.google.com/drive/u/1/folders/15cXZC4hE7bkgYikSoyYsWO8oRqAot3k1 | TUNJUELITO | N/A | N/A | N.A. | N.A. | POLITICAS 1. Para el Manejo del Suelo de Protección del Distrio Capital. 2. Gestión de la Conservación de la Biodiversidad. 3. Humedales del Distrito Capital. 4. Distrital de Espacio Público. 5. Distrital de Gestión del Riesgo. 6. Política Pública Distrital de HUmedales. 7. Nacional de Humedales interiores de Colombia. 8. Nacional para la Gestión Integral del Recurso Hídrico 9. Plan Distrital del Agua. 10. Plan Distirtal de Gestión del Riesgo y adaptación a la variabilidad y cambio climático. 11. Plan Ordenamiento Territorial POT. 12. Plan Nacional de Restauración Ecológica. 13. Política SINAP y Decreto 2372 de 2010. 14. Política Nacional para la Gestión integral de la Biodiversidad y sus ServiciosEcosistémicos PGIBSE |  |  | 92246 | 45957 | 46289 | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D
8086 | Conectores ecosistémicos | 4 | INTERVENIR 2500 HECTÁREAS DE CONECTORES ECOSISTÉMICOS PARA AUMENTAR LA CONECTIVIDAD DE LOS ELEMENTOS DE LA ESTRUCTURA ECOLÓGICA PRINCIPAL | Suma | 261 | ESPECIAL | Conector ecosistémico reserva cuenca alta del Río Bogotá - cuenca Río Tunjuelo - Media Luna del Sur | 30104 | 2025 | 2 | Febrero | 155.75 | 614442573 | 155.75 | 0 | 537265000 | 58389573 | 537265000 | 155.75 | 0 | 556053000 | 211022361 | 556053000 | 1817600 | 0 | 0 | 58389573 | 46617120 | Se enfocaron esfuerzos en la contratación de personal | NA | NA | Los conectores Ecosistémicos tienen características para conectar los atributos ecológicos del territorio urbano y rural del Distrito Capital y la región, y fortalecer la gestión socioambiental, Su propósito está orientado a la gestión, manejo y consolidación de la diversidad biológica y los procesos ecológicos, incremento de la conectividad de los ecosistemas, paisajes, el aumento de la permeabilidad y coberturas vegetales verdes en el Distrito Capital y la recuperación ambiental de los corredores hídricos. Esta meta busca intervenir 2.500 hectáreas de los conectores ecosistémicos para aumentar la conectividad entre los elementos de la Estructura Ecológica Principal, a través de la planeación estratégica y comunitaria, la elaboración de documentos técnicos para la toma de decisiones orientadas a su manejo y conservación, de la formulación y puesta en marcha de planes de acción interinstitucionales y el aumento de la gobernanza ambiental, acciones que aportan a la conectividad ecológica, junto con el monitoreo de la biodiversidad, soportados en estrategias de comunicación e intercambio de saberes para promover la apropiación socioambiental y la gobernabilidad en estas áreas. Dentro de esta meta también se encuentran otras acciones como la implementación, seguimiento y gestión de la estrategia de bosques urbanos por parte de la Secretaría Distrital de Ambiente, junto con la implementación de estrategias de conservación para la recuperación de áreas afectadas o susceptibles a ser afectadas por procesos de ocupación informal, que involucran directamente a la comunidad. | https://drive.google.com/drive/u/1/folders/1g9McZNCQlc_RbU5_aFNeiRFP_oy1dAh6 | TUNJUELITO | N/A | N/A | N.A. | N.A. | POLITICAS 1. Para el Manejo del Suelo de Protección del Distrio Capital. 2. Gestión de la Conservación de la Biodiversidad. 3. Humedales del Distrito Capital. 4. Distrital de Espacio Público. 5. Distrital de Gestión del Riesgo. 6. Política Pública Distrital de HUmedales. 7. Nacional de Humedales interiores de Colombia. 8. Nacional para la Gestión Integral del Recurso Hídrico 9. Plan Distrital del Agua. 10. Plan Distirtal de Gestión del Riesgo y adaptación a la variabilidad y cambio climático. 11. Plan Ordenamiento Territorial POT. 12. Plan Nacional de Restauración Ecológica. 13. Política SINAP y Decreto 2372 de 2010. 14. Política Nacional para la Gestión integral de la Biodiversidad y sus ServiciosEcosistémicos PGIBSE |  |  | 92246 | 45957 | 46289 | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D
8086 | Conectores ecosistémicos | 4 | INTERVENIR 2500 HECTÁREAS DE CONECTORES ECOSISTÉMICOS PARA AUMENTAR LA CONECTIVIDAD DE LOS ELEMENTOS DE LA ESTRUCTURA ECOLÓGICA PRINCIPAL | Suma | 261 | ESPECIAL | Conector ecosistémico reserva cuenca alta del Río Bogotá - cuenca Río Tunjuelo - Media Luna del Sur | 30104 | 2025 | 3 | Marzo | 0 | 614442573 | 155.75 | 0 | 537265000 | 58389573 | 537265000 | 0 | 0 | 556053000 | 404738761 | 556053000 | 4826847 | 0 | 0 | 58389573 | 53920307 | Se actualizó la matriz, priorizando actividades de alcaldías locales. Con la Alcaldía de Ciudad Bolívar se definió presupuesto participativo para renaturalizar 6 ha. | NA | NA | Los conectores Ecosistémicos tienen características para conectar los atributos ecológicos del territorio urbano y rural del Distrito Capital y la región, y fortalecer la gestión socioambiental, Su propósito está orientado a la gestión, manejo y consolidación de la diversidad biológica y los procesos ecológicos, incremento de la conectividad de los ecosistemas, paisajes, el aumento de la permeabilidad y coberturas vegetales verdes en el Distrito Capital y la recuperación ambiental de los corredores hídricos. Esta meta busca intervenir 2.500 hectáreas de los conectores ecosistémicos para aumentar la conectividad entre los elementos de la Estructura Ecológica Principal, a través de la planeación estratégica y comunitaria, la elaboración de documentos técnicos para la toma de decisiones orientadas a su manejo y conservación, de la formulación y puesta en marcha de planes de acción interinstitucionales y el aumento de la gobernanza ambiental, acciones que aportan a la conectividad ecológica, junto con el monitoreo de la biodiversidad, soportados en estrategias de comunicación e intercambio de saberes para promover la apropiación socioambiental y la gobernabilidad en estas áreas. Dentro de esta meta también se encuentran otras acciones como la implementación, seguimiento y gestión de la estrategia de bosques urbanos por parte de la Secretaría Distrital de Ambiente, junto con la implementación de estrategias de conservación para la recuperación de áreas afectadas o susceptibles a ser afectadas por procesos de ocupación informal, que involucran directamente a la comunidad. | https://drive.google.com/drive/u/1/folders/16VxjmEyQMAXIwYe0gKr9ffBteSf2TKFH | TUNJUELITO | N/A | N/A | N.A. | N.A. | POLITICAS 1. Para el Manejo del Suelo de Protección del Distrio Capital. 2. Gestión de la Conservación de la Biodiversidad. 3. Humedales del Distrito Capital. 4. Distrital de Espacio Público. 5. Distrital de Gestión del Riesgo. 6. Política Pública Distrital de HUmedales. 7. Nacional de Humedales interiores de Colombia. 8. Nacional para la Gestión Integral del Recurso Hídrico 9. Plan Distrital del Agua. 10. Plan Distirtal de Gestión del Riesgo y adaptación a la variabilidad y cambio climático. 11. Plan Ordenamiento Territorial POT. 12. Plan Nacional de Restauración Ecológica. 13. Política SINAP y Decreto 2372 de 2010. 14. Política Nacional para la Gestión integral de la Biodiversidad y sus ServiciosEcosistémicos PGIBSE |  |  | 92246 | 45957 | 46289 | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D
8086 | Conectores ecosistémicos | 4 | INTERVENIR 2500 HECTÁREAS DE CONECTORES ECOSISTÉMICOS PARA AUMENTAR LA CONECTIVIDAD DE LOS ELEMENTOS DE LA ESTRUCTURA ECOLÓGICA PRINCIPAL | Suma | 261 | ESPECIAL | Conector ecosistémico reserva cuenca alta del Río Bogotá - cuenca Río Tunjuelo - Media Luna del Sur | 30104 | 2025 | 4 | Abril | 155.75 | 606416973 | 155.75 | 0 | 537265000 | 58389573 | 537265000 | 155.75 | 0 | 548027400 | 410561261 | 548027400 | 24942540 | 0 | 0 | 58389573 | 56456107 | A abril de 2025, el conector ha apartado a la magnitud física de la meta en 241,24 hectáreas; así: Bosque Urbano Arborizadora alta en 29,57 ha y Ocupaciones Informales en 211,67 ha. Se están desarrollando metodologías estratégicas para la articulación con actores locales, promoviendo la apropiación social del territorio. | NA | NA | Los conectores Ecosistémicos tienen características para conectar los atributos ecológicos del territorio urbano y rural del Distrito Capital y la región, y fortalecer la gestión socioambiental, Su propósito está orientado a la gestión, manejo y consolidación de la diversidad biológica y los procesos ecológicos, incremento de la conectividad de los ecosistemas, paisajes, el aumento de la permeabilidad y coberturas vegetales verdes en el Distrito Capital y la recuperación ambiental de los corredores hídricos. Esta meta busca intervenir 2.500 hectáreas de los conectores ecosistémicos para aumentar la conectividad entre los elementos de la Estructura Ecológica Principal, a través de la planeación estratégica y comunitaria, la elaboración de documentos técnicos para la toma de decisiones orientadas a su manejo y conservación, de la formulación y puesta en marcha de planes de acción interinstitucionales y el aumento de la gobernanza ambiental, acciones que aportan a la conectividad ecológica, junto con el monitoreo de la biodiversidad, soportados en estrategias de comunicación e intercambio de saberes para promover la apropiación socioambiental y la gobernabilidad en estas áreas. Dentro de esta meta también se encuentran otras acciones como la implementación, seguimiento y gestión de la estrategia de bosques urbanos por parte de la Secretaría Distrital de Ambiente, junto con la implementación de estrategias de conservación para la recuperación de áreas afectadas o susceptibles a ser afectadas por procesos de ocupación informal, que involucran directamente a la comunidad. | https://drive.google.com/drive/u/1/folders/16VxjmEyQMAXIwYe0gKr9ffBteSf2TKFH | TUNJUELITO | N/A | N/A | N.A. | N.A. | POLITICAS 1. Para el Manejo del Suelo de Protección del Distrio Capital. 2. Gestión de la Conservación de la Biodiversidad. 3. Humedales del Distrito Capital. 4. Distrital de Espacio Público. 5. Distrital de Gestión del Riesgo. 6. Política Pública Distrital de HUmedales. 7. Nacional de Humedales interiores de Colombia. 8. Nacional para la Gestión Integral del Recurso Hídrico 9. Plan Distrital del Agua. 10. Plan Distirtal de Gestión del Riesgo y adaptación a la variabilidad y cambio climático. 11. Plan Ordenamiento Territorial POT. 12. Plan Nacional de Restauración Ecológica. 13. Política SINAP y Decreto 2372 de 2010. 14. Política Nacional para la Gestión integral de la Biodiversidad y sus ServiciosEcosistémicos PGIBSE |  |  | 92246 | 45957 | 46289 | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D
8086 | Conectores ecosistémicos | 4 | INTERVENIR 2500 HECTÁREAS DE CONECTORES ECOSISTÉMICOS PARA AUMENTAR LA CONECTIVIDAD DE LOS ELEMENTOS DE LA ESTRUCTURA ECOLÓGICA PRINCIPAL | Suma | 261 | ESPECIAL | Conector ecosistémico reserva cuenca alta del Río Bogotá - cuenca Río Tunjuelo - Media Luna del Sur | 30104 | 2025 | 5 | Mayo | 155.75 | 652772695 | 155.75 | 0 | 537265000 | 58389573 | 537265000 | 155.75 | 0 | 594591388 | 434191261 | 594591388 | 56191474 | 0 | 0 | 58181307 | 57318707 | Se avanzó en la ejecución del plan de trabajo de los bosques urbanos Arborizadora Alta, Bosa Bicentenario, Timiza y Tunal, consolidando acciones estratégicas para su gestión. Además, se inició el acercamiento con los propietarios de los predios RT-165 (AAA0020OXXS), RT-166 (AAA0020OXWW), RT-167 (AAA0020OXUH) y RT-168 (AAA0020OXTD), así como el predio AAA0004XORJ en la Cuchilla de Guacamayas, con el propósito de establecer un Acuerdo de Conservación. También se realizó una articulación interinstitucional (SDH)y una visita técnica en Altos de la Estancia, para identificar las acciones de conservación viables en la zona. Finalmente, se promovieron espacios de ciencia ciudadana, como el avistamiento de aves, fomentando la participación comunitaria en el monitoreo ambiental. | NA | NA | Los conectores Ecosistémicos tienen características para conectar los atributos ecológicos del territorio urbano y rural del Distrito Capital y la región, y fortalecer la gestión socioambiental, Su propósito está orientado a la gestión, manejo y consolidación de la diversidad biológica y los procesos ecológicos, incremento de la conectividad de los ecosistemas, paisajes, el aumento de la permeabilidad y coberturas vegetales verdes en el Distrito Capital y la recuperación ambiental de los corredores hídricos. Esta meta busca intervenir 2.500 hectáreas de los conectores ecosistémicos para aumentar la conectividad entre los elementos de la Estructura Ecológica Principal, a través de la planeación estratégica y comunitaria, la elaboración de documentos técnicos para la toma de decisiones orientadas a su manejo y conservación, de la formulación y puesta en marcha de planes de acción interinstitucionales y el aumento de la gobernanza ambiental, acciones que aportan a la conectividad ecológica, junto con el monitoreo de la biodiversidad, soportados en estrategias de comunicación e intercambio de saberes para promover la apropiación socioambiental y la gobernabilidad en estas áreas. Dentro de esta meta también se encuentran otras acciones como la implementación, seguimiento y gestión de la estrategia de bosques urbanos por parte de la Secretaría Distrital de Ambiente, junto con la implementación de estrategias de conservación para la recuperación de áreas afectadas o susceptibles a ser afectadas por procesos de ocupación informal, que involucran directamente a la comunidad. | https://drive.google.com/drive/u/1/folders/16VxjmEyQMAXIwYe0gKr9ffBteSf2TKFH | TUNJUELITO | N/A | N/A | N.A. | N.A. | POLITICAS 1. Para el Manejo del Suelo de Protección del Distrio Capital. 2. Gestión de la Conservación de la Biodiversidad. 3. Humedales del Distrito Capital. 4. Distrital de Espacio Público. 5. Distrital de Gestión del Riesgo. 6. Política Pública Distrital de HUmedales. 7. Nacional de Humedales interiores de Colombia. 8. Nacional para la Gestión Integral del Recurso Hídrico 9. Plan Distrital del Agua. 10. Plan Distirtal de Gestión del Riesgo y adaptación a la variabilidad y cambio climático. 11. Plan Ordenamiento Territorial POT. 12. Plan Nacional de Restauración Ecológica. 13. Política SINAP y Decreto 2372 de 2010. 14. Política Nacional para la Gestión integral de la Biodiversidad y sus ServiciosEcosistémicos PGIBSE |  |  | 92246 | 45957 | 46289 | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D
8086 | Conectores ecosistémicos | 4 | INTERVENIR 2500 HECTÁREAS DE CONECTORES ECOSISTÉMICOS PARA AUMENTAR LA CONECTIVIDAD DE LOS ELEMENTOS DE LA ESTRUCTURA ECOLÓGICA PRINCIPAL | Suma | 261 | ESPECIAL | Conector ecosistémico reserva cuenca alta del Río Bogotá - cuenca Río Tunjuelo - Media Luna del Sur | 30104 | 2025 | 6 | Junio | 155.75 | 879716295 | 155.75 | 0 | 537265000 | 58389573 | 537265000 | 155.75 | 0 | 821534988 | 455119261 | 821534988 | 89888820 | 0 | 0 | 58181307 | 58181307 | A junio de 2025, el conector ha apartado a la magnitud física de la meta en 241,24 hectáreas (2024); así: Bosque Urbano Arborizadora alta en 29,57 ha y Ocupaciones Informales en 211,67 ha. En la vigencia 2025 no hay aporte aún en magnitud. Se están desarrollando metodologías estratégicas para la articulación con actores locales, promoviendo la apropiación social del territorio. | "Se presentan retrasos debido a que la intervención de las hectáreas requiere de unos procesos rigurosos que dependen de la voluntad de los propietarios los cuales a la fecha han tomado más tiempo que el inicialmente estimado. Adicionalmente la falta de claridad en la titularidad de los predios también retrasa la formalización de compromisos." | Enfocar toda la gestión en las actividades con propietarios de los predios para lograr la intervención de las áreas que permitan incrementar la conectividad ecológica. | Con la ejecución acumulada de 336,99 ha intervenidas en los siguientes conectores ecosistémicos: Cerros-Virrey-Neuque, Suba – Conejera, Media Luna del Sur y Río Fucha, la ciudad incrementa la conectividad de los ecosistemas y los paisajes, de igual manera aumenta la permeabilidad y coberturas vegetales verdes gracias a la gestión, manejo y consolidación de la diversidad biológica, los procesos ecológicos y la recuperación ambiental de los corredores hídricos. Del total de la ejecución acumulada: 47 ha han sido en Bosques Urbanos y 289,99 ha en recuperación de áreas por tensionantes antrópicos (ocupaciones informales). Las intervenciones realizadas promueven la apropiación socioambiental y la gobernabilidad en estas áreas a través de acciones de monitoreo de flora y fauna, implementación de la estrategia de comunicación e intercambio de saberes y de planes de trabajo interinstitucionales en bosques urbanos. Dentro de esta meta también se encuentran otras acciones como la implementación, seguimiento y gestión de la estrategia de bosques urbanos por parte de la Secretaría Distrital de Ambiente, junto con la implementación de estrategias de conservación para la recuperación de áreas afectadas o susceptibles a ser afectadas por procesos de ocupación informal, que involucran directamente a la comunidad. | https://drive.google.com/drive/u/1/folders/14JjgMWaZ9-3AsEanxNY7mDp2VMpbXIH4 | TUNJUELITO | N/A | N/A | N.A. | N.A. | POLITICAS 1. Para el Manejo del Suelo de Protección del Distrio Capital. 2. Gestión de la Conservación de la Biodiversidad. 3. Humedales del Distrito Capital. 4. Distrital de Espacio Público. 5. Distrital de Gestión del Riesgo. 6. Política Pública Distrital de HUmedales. 7. Nacional de Humedales interiores de Colombia. 8. Nacional para la Gestión Integral del Recurso Hídrico 9. Plan Distrital del Agua. 10. Plan Distirtal de Gestión del Riesgo y adaptación a la variabilidad y cambio climático. 11. Plan Ordenamiento Territorial POT. 12. Plan Nacional de Restauración Ecológica. 13. Política SINAP y Decreto 2372 de 2010. 14. Política Nacional para la Gestión integral de la Biodiversidad y sus ServiciosEcosistémicos PGIBSE |  |  | 92246 | 45957 | 46289 | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D
8086 | Conectores ecosistémicos | 4 | INTERVENIR 2500 HECTÁREAS DE CONECTORES ECOSISTÉMICOS PARA AUMENTAR LA CONECTIVIDAD DE LOS ELEMENTOS DE LA ESTRUCTURA ECOLÓGICA PRINCIPAL | Suma | 261 | ESPECIAL | Conector ecosistémico reserva cuenca alta del Río Bogotá - cuenca Río Tunjuelo - Media Luna del Sur | 30104 | 2025 | 7 | Julio | 155.75 | 879716295 | 155.75 | 0 | 537265000 | 58389573 | 537265000 | 155.75 | 0.34 | 821534988 | 461655261 | 821534988 | 147192092 |  |  | 58181307 | 58181307 | Acumulado 241,58 ha. Se avanzó significativamente en la implementación de planes interinstitucionales orientados a la conservación y gobernanza ambiental. Se articularon acciones con la Alcaldía Local de Bosa para evaluar necesidades de arbolado y posibles intervenciones. Se actualizaron fichas técnicas de 14 predios en zonas de riesgo no mitigable, incorporando salidas gráficas. Se formularon propuestas de Acuerdo de Conservación para predios estratégicos en el Conector Media Luna del Sur. Además, se realizó una jornada de monitoreo en el Parque El Recreo para establecer la línea base del proyecto de renaturalización. Aunado a lo anterior se adelantó el acotamiento de 0.34 ha de la ronda hídrica de la quebrada Afluente 2 de la quebrada Limas y se realizó el seguimiento al plan de trabajo del BU San Carlos aportando con 0, 71 ha. | Se presentan retrasos debido a que la intervención de las hectáreas requiere de unos procesos rigurosos que dependen de la voluntad de los propietarios los cuales a la fecha han tomado más tiempo que el inicialmente estimado. Adicionalmente la falta de claridad en la titularidad de los predios también retrasa la formalización de compromisos. | Enfocar toda la gestión en las actividades con propietarios de los predios para lograr la intervención de las áreas que permitan incrementar la conectividad ecológica. | Con la ejecución acumulada de 336,99 ha intervenidas en los siguientes conectores ecosistémicos: Cerros-Virrey-Neuque, Suba – Conejera, Media Luna del Sur y Río Fucha, la ciudad incrementa la conectividad de los ecosistemas y los paisajes, de igual manera aumenta la permeabilidad y coberturas vegetales verdes gracias a la gestión, manejo y consolidación de la diversidad biológica, los procesos ecológicos y la recuperación ambiental de los corredores hídricos. Del total de la ejecución acumulada: 48,74 ha han sido en Bosques Urbanos; 290,06 ha en recuperación de áreas por tensionantes antrópicos (ocupaciones informales); planes Interinstitucionales con 24,75 ha y en Acotamiento ronda Hídrica con 0,34 ha. Las intervenciones realizadas promueven la apropiación socioambiental y la gobernabilidad en estas áreas a través de acciones de monitoreo de flora y fauna, implementación de la estrategia de comunicación e intercambio de saberes y de planes de trabajo interinstitucionales en bosques urbanos. Dentro de esta meta también se encuentran otras acciones como la implementación, seguimiento y gestión de la estrategia de bosques urbanos por parte de la Secretaría Distrital de Ambiente, junto con la implementación de estrategias de conservación para la recuperación de áreas afectadas o susceptibles a ser afectadas por procesos de ocupación informal, que involucran directamente a la comunidad. | https://drive.google.com/drive/u/1/folders/16VxjmEyQMAXIwYe0gKr9ffBteSf2TKFH | SAN CRISTOBAL, USAQUEN, CHAPINERO, USME, RAFAEL URIBE URIBE, SUMAPAZ | N/A | N/A | N.A. | N.A. | POLITICAS 1. Para el Manejo del Suelo de Protección del Distrio Capital. 2. Gestión de la Conservación de la Biodiversidad. 3. Humedales del Distrito Capital. 4. Distrital de Espacio Público. 5. Distrital de Gestión del Riesgo. 6. Política Pública Distrital de HUmedales. 7. Nacional de Humedales interiores de Colombia. 8. Nacional para la Gestión Integral del Recurso Hídrico 9. Plan Distrital del Agua. 10. Plan Distirtal de Gestión del Riesgo y adaptación a la variabilidad y cambio climático. 11. Plan Ordenamiento Territorial POT. 12. Plan Nacional de Restauración Ecológica. 13. Política SINAP y Decreto 2372 de 2010. 14. Política Nacional para la Gestión integral de la Biodiversidad y sus ServiciosEcosistémicos PGIBSE |  |  | 998165 | 478766 | 519399 | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D
8086 | Conectores ecosistémicos | 4 | INTERVENIR 2500 HECTÁREAS DE CONECTORES ECOSISTÉMICOS PARA AUMENTAR LA CONECTIVIDAD DE LOS ELEMENTOS DE LA ESTRUCTURA ECOLÓGICA PRINCIPAL | Suma | 261 | ESPECIAL | Conector ecosistémico reserva cuenca alta del Río Bogotá - cuenca Río Tunjuelo - Media Luna del Sur | 30104 | 2025 | 8 | Agosto | 155.75 | 884320695 | 155.75 | 0 | 537265000 | 58389573 | 537265000 | 155.75 | 0.57 | 826139388 | 476182161 | 826139388 | 197656913 |  |  | 58181307 | 58181307 | Acumulado 241,81 ha. Se avanzó en la estrategia de conservación y conectividad ecológica mediante la presentación de acuerdos a actores privados, asistencia técnica a las alcaldías locales de Ciudad Bolívar y Usme para intervenciones en el conector Media Luna del Sur, y recorridos articulados con entidades distritales e internacionales. Además, se actualizó el plan interinstitucional del conector, se ajustó la ruta de conectividad incorporando observaciones técnicas, y se modificó el documento de Acuerdo de Conservación de los predios del Sr. Álvaro Abondano conforme a revisiones jurídicas y técnicas. Aunado a lo anterior se adelantó la compra de predios (0.064 ha) y la administración de predios de riesgo no mitigable para adelantar acciones de conservación (0.17 ha) | NA | NA | Con la ejecución acumulada de 336,99 ha intervenidas en los siguientes conectores ecosistémicos: Cerros-Virrey-Neuque, Suba – Conejera, Media Luna del Sur y Río Fucha, la ciudad incrementa la conectividad de los ecosistemas y los paisajes, de igual manera aumenta la permeabilidad y coberturas vegetales verdes gracias a la gestión, manejo y consolidación de la diversidad biológica, los procesos ecológicos y la recuperación ambiental de los corredores hídricos. Del total de la ejecución acumulada: 48,74 ha han sido en Bosques Urbanos; 290,06 ha en recuperación de áreas por tensionantes antrópicos (ocupaciones informales); planes Interinstitucionales con 24,75 ha y en Acotamiento ronda Hídrica con 0,34 ha. Las intervenciones realizadas promueven la apropiación socioambiental y la gobernabilidad en estas áreas a través de acciones de monitoreo de flora y fauna, implementación de la estrategia de comunicación e intercambio de saberes y de planes de trabajo interinstitucionales en bosques urbanos. Dentro de esta meta también se encuentran otras acciones como la implementación, seguimiento y gestión de la estrategia de bosques urbanos por parte de la Secretaría Distrital de Ambiente, junto con la implementación de estrategias de conservación para la recuperación de áreas afectadas o susceptibles a ser afectadas por procesos de ocupación informal, que involucran directamente a la comunidad. | https://drive.google.com/drive/u/1/folders/16VxjmEyQMAXIwYe0gKr9ffBteSf2TKFH | SAN CRISTOBAL, USAQUEN, CHAPINERO, USME, RAFAEL URIBE URIBE, SUMAPAZ | N/A | N/A | N.A. | N.A. | POLITICAS 1. Para el Manejo del Suelo de Protección del Distrio Capital. 2. Gestión de la Conservación de la Biodiversidad. 3. Humedales del Distrito Capital. 4. Distrital de Espacio Público. 5. Distrital de Gestión del Riesgo. 6. Política Pública Distrital de HUmedales. 7. Nacional de Humedales interiores de Colombia. 8. Nacional para la Gestión Integral del Recurso Hídrico 9. Plan Distrital del Agua. 10. Plan Distirtal de Gestión del Riesgo y adaptación a la variabilidad y cambio climático. 11. Plan Ordenamiento Territorial POT. 12. Plan Nacional de Restauración Ecológica. 13. Política SINAP y Decreto 2372 de 2010. 14. Política Nacional para la Gestión integral de la Biodiversidad y sus ServiciosEcosistémicos PGIBSE |  |  | 998165 | 478766 | 519399 | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D
8086 | Conectores ecosistémicos | 4 | INTERVENIR 2500 HECTÁREAS DE CONECTORES ECOSISTÉMICOS PARA AUMENTAR LA CONECTIVIDAD DE LOS ELEMENTOS DE LA ESTRUCTURA ECOLÓGICA PRINCIPAL | Suma | 261 | ESPECIAL | Conector ecosistémico reserva cuenca alta del Río Bogotá - cuenca Río Tunjuelo - Media Luna del Sur | 30104 | 2025 | 9 | Septiembre | 155.75 | 923228095 | 155.75 | 0 | 537265000 | 58389573 | 537265000 | 155.75 | 0.57 | 865046788 | 479302561 | 865046788 | 248072574 |  |  | 58181307 | 58181307 | En septiembre se presentaron estrategias de conectores ecosistémicos en el Parque El Recreo con el IDRD y acciones con la Alcaldía de Usme para cumplir metas del plan local. Se lanzó Breathe Bogotá con SCAAV para mejorar la calidad del aire en ZUMA Bosa-Apogeo. Se realizaron visitas a predios en Usme para avanzar en el proceso CECAS y se solicitó al DADEP información sobre predios para implementar estrategias en el conector Media Luna del Sur. | Se presentan retrasos dado que la incorporación de hectáreas a través del instrumento CECAS se está consolidando de cara al último trimestre de 2025. | Enfocar toda la gestión en las actividades con propietarios de los predios para lograr la intervención de las áreas que permitan incrementar la conectividad ecológica. De igual manera se está evaluando el posible reporte de CECAS y aportes de ha producto de gestiones interinstitucionales. | Con la ejecución acumulada de 667,96 ha intervenidas en los siguientes conectores ecosistémicos: Cerros-Virrey-Neuque, Suba – Conejera, Media Luna del Sur y Río Fucha, la ciudad incrementa la conectividad de los ecosistemas y los paisajes, de igual manera aumenta la permeabilidad y coberturas vegetales verdes gracias a la gestión, manejo y consolidación de la diversidad biológica, los procesos ecológicos y la recuperación ambiental de los corredores hídricos. Del total de la ejecución acumulada: 50,23 ha han sido en Bosques Urbanos; 290,06 ha en recuperación de áreas por tensionantes antrópicos (ocupaciones informales); planes Interinstitucionales con 327,33 ha y en Acotamiento ronda Hídrica con 0,34 ha. Las intervenciones realizadas promueven la apropiación socioambiental y la gobernabilidad en estas áreas a través de acciones de monitoreo de flora y fauna, implementación de la estrategia de comunicación e intercambio de saberes y de planes de trabajo interinstitucionales en bosques urbanos. Dentro de esta meta también se encuentran otras acciones como la implementación, seguimiento y gestión de la estrategia de bosques urbanos por parte de la Secretaría Distrital de Ambiente, junto con la implementación de estrategias de conservación para la recuperación de áreas afectadas o susceptibles a ser afectadas por procesos de ocupación informal, que involucran directamente a la comunidad. | https://drive.google.com/drive/u/1/folders/16VxjmEyQMAXIwYe0gKr9ffBteSf2TKFH | SAN CRISTOBAL, USAQUEN, CHAPINERO, USME, RAFAEL URIBE URIBE, SUMAPAZ | N/A | N/A | N.A. | N.A. | POLITICAS 1. Para el Manejo del Suelo de Protección del Distrio Capital. 2. Gestión de la Conservación de la Biodiversidad. 3. Humedales del Distrito Capital. 4. Distrital de Espacio Público. 5. Distrital de Gestión del Riesgo. 6. Política Pública Distrital de HUmedales. 7. Nacional de Humedales interiores de Colombia. 8. Nacional para la Gestión Integral del Recurso Hídrico 9. Plan Distrital del Agua. 10. Plan Distirtal de Gestión del Riesgo y adaptación a la variabilidad y cambio climático. 11. Plan Ordenamiento Territorial POT. 12. Plan Nacional de Restauración Ecológica. 13. Política SINAP y Decreto 2372 de 2010. 14. Política Nacional para la Gestión integral de la Biodiversidad y sus ServiciosEcosistémicos PGIBSE |  |  | 998165 | 478766 | 519399 | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D
8086 | Conectores ecosistémicos | 4 | INTERVENIR 2500 HECTÁREAS DE CONECTORES ECOSISTÉMICOS PARA AUMENTAR LA CONECTIVIDAD DE LOS ELEMENTOS DE LA ESTRUCTURA ECOLÓGICA PRINCIPAL | Suma | 261 | ESPECIAL | Conector ecosistémico reserva cuenca alta del Río Bogotá - cuenca Río Tunjuelo - Media Luna del Sur | 30104 | 2025 | 10 | Octubre | 155.75 | 843228095 | 155.75 | 0 | 537265000 | 58389573 | 537265000 | 155.75 | 0.57 | 785046788 | 678132421 | 785046788 | 304005149 |  |  | 58181307 | 58181307 | Acumulado 241,81 ha. Se actualizaron documentos técnicos de predios estratégicos, aplicando el Certificado de Estado de Conservación Ambiental (CECAS) en varias áreas. Se realizaron visitas interinstitucionales, incluyendo el Cementerio Apogeo, y se promovieron estrategias de acuerdos de conservación. Se solicitó información sobre predios en zonas urbanas por mejor aire y se definieron acciones para la intervención de Aguas Bogotá en zonas de riesgo no mitigable, consolidando la gestión ambiental local | NA | NA | Con la ejecución acumulada de 1185,48 ha intervenidas en los siguientes conectores ecosistémicos: Cerros-Virrey-Neuque, Suba – Conejera, Media Luna del Sur, Río Fucha, Bosque Oriental-Rio Bogotá y Sumapaz-Chingaza, la ciudad incrementa la conectividad de los ecosistemas y los paisajes, de igual manera aumenta la permeabilidad y coberturas vegetales verdes gracias a la gestión, manejo y consolidación de la diversidad biológica, los procesos ecológicos y la recuperación ambiental de los corredores hídricos. Del total de la ejecución acumulada: 51,28 ha han sido en Bosques Urbanos; 290,06 ha en recuperación de áreas por tensionantes antrópicos (ocupaciones informales); planes Interinstitucionales con 843,81 ha y en Acotamiento ronda Hídrica con 0,34 ha. Las intervenciones realizadas promueven la apropiación socioambiental y la gobernabilidad en estas áreas a través de acciones de monitoreo de flora y fauna, implementación de la estrategia de comunicación e intercambio de saberes y de planes de trabajo interinstitucionales en bosques urbanos. Dentro de esta meta también se encuentran otras acciones como la implementación, seguimiento y gestión de la estrategia de bosques urbanos por parte de la Secretaría Distrital de Ambiente, junto con la implementación de estrategias de conservación para la recuperación de áreas afectadas o susceptibles a ser afectadas por procesos de ocupación informal, que involucran directamente a la comunidad. | https://drive.google.com/drive/u/1/folders/1p4libcEIrU0i1yejm6flAnKqYhoEPz_K | SAN CRISTOBAL, USAQUEN, CHAPINERO, USME, RAFAEL URIBE URIBE, SUMAPAZ | N/A | N/A | N.A. | N.A. | POLITICAS 1. Para el Manejo del Suelo de Protección del Distrio Capital. 2. Gestión de la Conservación de la Biodiversidad. 3. Humedales del Distrito Capital. 4. Distrital de Espacio Público. 5. Distrital de Gestión del Riesgo. 6. Política Pública Distrital de HUmedales. 7. Nacional de Humedales interiores de Colombia. 8. Nacional para la Gestión Integral del Recurso Hídrico 9. Plan Distrital del Agua. 10. Plan Distirtal de Gestión del Riesgo y adaptación a la variabilidad y cambio climático. 11. Plan Ordenamiento Territorial POT. 12. Plan Nacional de Restauración Ecológica. 13. Política SINAP y Decreto 2372 de 2010. 14. Política Nacional para la Gestión integral de la Biodiversidad y sus ServiciosEcosistémicos PGIBSE |  |  | 998165 | 478766 | 519399 | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D
8086 | Conectores ecosistémicos | 4 | INTERVENIR 2500 HECTÁREAS DE CONECTORES ECOSISTÉMICOS PARA AUMENTAR LA CONECTIVIDAD DE LOS ELEMENTOS DE LA ESTRUCTURA ECOLÓGICA PRINCIPAL | Suma | 261 | ESPECIAL | Conector ecosistémico reserva cuenca alta del Río Bogotá - cuenca Río Tunjuelo - Media Luna del Sur | 30104 | 2025 | 11 | Noviembre | 155.75 | 810770271 | 155.75 | #VALUE! | 537265000 | 58389573 | 537265000 | 155.75 | 66.74 | 752588964 | 677653115 | 752588964 | 363500795 |  |  | 58181307 | 58181307 | Acumulado 307,98 ha. En el marco de la estrategia de acuerdos de conservación se presentó la propuesta a Jardines del Apogeo como acción dentro de las Zonas Urbanas por un Mejor Aire (ZUMA), se verificó la viabilidad jurídica para su implementación y se ajustaron documentos técnicos de predios en el Parque Distrital Ecológico de Montaña Entrenubes. Además, se suscribió un acuerdo con la Familia Bogotá que abarca 0,73 hectáreas, acompañado de su plan de trabajo, y se finalizó la versión ajustada de la ruta de conectividad para el conector Media Luna del Sur. Finalmente, el 25 de noviembre se realizó un recorrido en Ciudad Bolívar para analizar intervenciones en 43 predios de riesgo no mitigable recibidos por la SDA. | NA | NA | Con la ejecución acumulada de 1.953,19 ha intervenidas en los siguientes conectores ecosistémicos: Cerros-Virrey-Neuque, Suba – Conejera, Media Luna del Sur, Río Fucha, Bosque Oriental-Rio Bogotá y Sumapaz-Chingaza, la ciudad incrementa la conectividad de los ecosistemas y los paisajes, de igual manera aumenta la permeabilidad y coberturas vegetales verdes gracias a la gestión, manejo y consolidación de la diversidad biológica, los procesos ecológicos y la recuperación ambiental de los corredores hídricos. Del total de la ejecución acumulada: 51,93 ha han sido en Bosques Urbanos; 290,06 ha en recuperación de áreas por tensionantes antrópicos (ocupaciones informales); planes Interinstitucionales con 1.610,86 ha y en Acotamiento ronda Hídrica con 0,34 ha. Las intervenciones realizadas promueven la apropiación socioambiental y la gobernabilidad en estas áreas a través de acciones de monitoreo de flora y fauna, implementación de la estrategia de comunicación e intercambio de saberes y de planes de trabajo interinstitucionales en bosques urbanos. Dentro de esta meta también se encuentran otras acciones como la implementación, seguimiento y gestión de la estrategia de bosques urbanos por parte de la Secretaría Distrital de Ambiente, junto con la implementación de estrategias de conservación para la recuperación de áreas afectadas o susceptibles a ser afectadas por procesos de ocupación informal, que involucran directamente a la comunidad. | https://drive.google.com/drive/u/1/folders/16VxjmEyQMAXIwYe0gKr9ffBteSf2TKFH | SAN CRISTOBAL, USAQUEN, CHAPINERO, USME, RAFAEL URIBE URIBE, SUMAPAZ | N/A | N/A | N.A. | N.A. | POLITICAS 1. Para el Manejo del Suelo de Protección del Distrio Capital. 2. Gestión de la Conservación de la Biodiversidad. 3. Humedales del Distrito Capital. 4. Distrital de Espacio Público. 5. Distrital de Gestión del Riesgo. 6. Política Pública Distrital de HUmedales. 7. Nacional de Humedales interiores de Colombia. 8. Nacional para la Gestión Integral del Recurso Hídrico 9. Plan Distrital del Agua. 10. Plan Distirtal de Gestión del Riesgo y adaptación a la variabilidad y cambio climático. 11. Plan Ordenamiento Territorial POT. 12. Plan Nacional de Restauración Ecológica. 13. Política SINAP y Decreto 2372 de 2010. 14. Política Nacional para la Gestión integral de la Biodiversidad y sus ServiciosEcosistémicos PGIBSE |  |  | 998165 | 478766 | 519399 | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D
8086 | Conectores ecosistémicos | 4 | INTERVENIR 2500 HECTÁREAS DE CONECTORES ECOSISTÉMICOS PARA AUMENTAR LA CONECTIVIDAD DE LOS ELEMENTOS DE LA ESTRUCTURA ECOLÓGICA PRINCIPAL | Suma | 261 | ESPECIAL | Conector ecosistémico reserva cuenca alta del Río Bogotá - cuenca Río Tunjuelo - Media Luna del Sur | 30104 | 2025 | 12 | Diciembre | 93.18 | 800352525 | 155.75 | 0 | 537265000 | 58389573 | 537265000 | 93.18 | 93.18 | 742171218 | 683058415 | 742171218 | 675936362 |  |  | 58181307 | 58181307 | Acumulado (2024 -2025) 334,42 ha. (2024: 241,25 ha. 2025: 93,18 ha) En el marco de la estrategia de bosques urbanos se acompañó la mesa de seguimiento sobre las acciones en el meandro del río Tunjuelo y el Bosque Tierra Viva. Se evaluaron intervenciones en 14 predios de riesgo no mitigable, se presentaron estrategias de conservación a actores privados, se diseñaron planes de restauración, se consolidó una matriz de colegios con potencial para acuerdos de conservación y se elaboraron informes de gestión y balance social que evidencian avances en la conectividad del conector. | NA | NA | Con la ejecución acumulada de 2.319,13 ha intervenidas en los siguientes conectores ecosistémicos: Cerros-Virrey-Neuque, Suba – Conejera, Media Luna del Sur, Río Fucha, Bosque Oriental-Rio Bogotá y Sumapaz-Chingaza, la ciudad incrementa la conectividad de los ecosistemas y los paisajes, de igual manera aumenta la permeabilidad y coberturas vegetales verdes gracias a la gestión, manejo y consolidación de la diversidad biológica, los procesos ecológicos y la recuperación ambiental de los corredores hídricos. Del total de la ejecución acumulada: 58,94 ha han sido en Bosques Urbanos; 290,06 ha en recuperación de áreas por tensionantes antrópicos (ocupaciones informales); planes Interinstitucionales con 1.969,79 ha y en Acotamiento ronda Hídrica con 0,34 ha. Las intervenciones realizadas promueven la apropiación socioambiental y la gobernabilidad en estas áreas a través de acciones de monitoreo de flora y fauna, implementación de la estrategia de comunicación e intercambio de saberes y de planes de trabajo interinstitucionales en bosques urbanos. Dentro de esta meta también se encuentran otras acciones como la implementación, seguimiento y gestión de la estrategia de bosques urbanos por parte de la Secretaría Distrital de Ambiente, junto con la implementación de estrategias de conservación para la recuperación de áreas afectadas o susceptibles a ser afectadas por procesos de ocupación informal, que involucran directamente a la comunidad. | https://drive.google.com/drive/u/1/folders/16VxjmEyQMAXIwYe0gKr9ffBteSf2TKFH | SAN CRISTOBAL, USAQUEN, CHAPINERO, USME, RAFAEL URIBE URIBE, SUMAPAZ | N/A | N/A | N.A. | N.A. | POLITICAS 1. Para el Manejo del Suelo de Protección del Distrio Capital. 2. Gestión de la Conservación de la Biodiversidad. 3. Humedales del Distrito Capital. 4. Distrital de Espacio Público. 5. Distrital de Gestión del Riesgo. 6. Política Pública Distrital de HUmedales. 7. Nacional de Humedales interiores de Colombia. 8. Nacional para la Gestión Integral del Recurso Hídrico 9. Plan Distrital del Agua. 10. Plan Distirtal de Gestión del Riesgo y adaptación a la variabilidad y cambio climático. 11. Plan Ordenamiento Territorial POT. 12. Plan Nacional de Restauración Ecológica. 13. Política SINAP y Decreto 2372 de 2010. 14. Política Nacional para la Gestión integral de la Biodiversidad y sus ServiciosEcosistémicos PGIBSE |  |  | 998165 | 478766 | 519399 | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D
8086 | Conectores ecosistémicos | 4 | INTERVENIR 2500 HECTÁREAS DE CONECTORES ECOSISTÉMICOS PARA AUMENTAR LA CONECTIVIDAD DE LOS ELEMENTOS DE LA ESTRUCTURA ECOLÓGICA PRINCIPAL | Suma | 261 | ESPECIAL | Conector ecosistémico Río Fucha. | 30105 | 2025 | 1 | Enero | 85.95 | 595654573 | 85.95 | 0 | 537265000 | 58389573 | 537265000 | 85.95 | 0 | 537265000 | 109598361 | 537265000 | 0 | 0 | 0 | 58389573 | 28318120 | No se avanzaron en acciones concretas en este conector, se enfocaron esfuerzos en la contratación de personal para avanzar en el manejo, conservación y gobernanza de elementos de la EEP y otras áreas, no se avanzó en el reporte de hectáreas. | NA | NA | Los conectores Ecosistémicos tienen características para conectar los atributos ecológicos del territorio urbano y rural del Distrito Capital y la región, y fortalecer la gestión socioambiental, Su propósito está orientado a la gestión, manejo y consolidación de la diversidad biológica y los procesos ecológicos, incremento de la conectividad de los ecosistemas, paisajes, el aumento de la permeabilidad y coberturas vegetales verdes en el Distrito Capital y la recuperación ambiental de los corredores hídricos. Esta meta busca intervenir 2.500 hectáreas de los conectores ecosistémicos para aumentar la conectividad entre los elementos de la Estructura Ecológica Principal, a través de la planeación estratégica y comunitaria, la elaboración de documentos técnicos para la toma de decisiones orientadas a su manejo y conservación, de la formulación y puesta en marcha de planes de acción interinstitucionales y el aumento de la gobernanza ambiental, acciones que aportan a la conectividad ecológica, junto con el monitoreo de la biodiversidad, soportados en estrategias de comunicación e intercambio de saberes para promover la apropiación socioambiental y la gobernabilidad en estas áreas. Dentro de esta meta también se encuentran otras acciones como la implementación, seguimiento y gestión de la estrategia de bosques urbanos por parte de la Secretaría Distrital de Ambiente, junto con la implementación de estrategias de conservación para la recuperación de áreas afectadas o susceptibles a ser afectadas por procesos de ocupación informal, que involucran directamente a la comunidad. | https://drive.google.com/drive/u/1/folders/15cXZC4hE7bkgYikSoyYsWO8oRqAot3k1 | FONTIBÓN, SAN CRISTOBAL, PUENTE ARANDA, KENNEDY | N/A | N/A | N.A. | N.A. | POLITICAS 1. Para el Manejo del Suelo de Protección del Distrio Capital. 2. Gestión de la Conservación de la Biodiversidad. 3. Humedales del Distrito Capital. 4. Distrital de Espacio Público. 5. Distrital de Gestión del Riesgo. 6. Política Pública Distrital de HUmedales. 7. Nacional de Humedales interiores de Colombia. 8. Nacional para la Gestión Integral del Recurso Hídrico 9. Plan Distrital del Agua. 10. Plan Distirtal de Gestión del Riesgo y adaptación a la variabilidad y cambio climático. 11. Plan Ordenamiento Territorial POT. 12. Plan Nacional de Restauración Ecológica. 13. Política SINAP y Decreto 2372 de 2010. 14. Política Nacional para la Gestión integral de la Biodiversidad y sus ServiciosEcosistémicos PGIBSE |  |  | 1056612 | 509478 | 547134 | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D
8086 | Conectores ecosistémicos | 4 | INTERVENIR 2500 HECTÁREAS DE CONECTORES ECOSISTÉMICOS PARA AUMENTAR LA CONECTIVIDAD DE LOS ELEMENTOS DE LA ESTRUCTURA ECOLÓGICA PRINCIPAL | Suma | 261 | ESPECIAL | Conector ecosistémico Río Fucha. | 30105 | 2025 | 2 | Febrero | 0 | 614442573 | 85.95 | 0 | 537265000 | 58389573 | 537265000 | 0 | 0 | 556053000 | 211022361 | 556053000 | 1817600 | 0 | 0 | 58389573 | 46617120 | para este conector se realizó recorrido en el Canal Américas para identificar las acciones a desarrollar bajo el acuerdo 835/2022 | NA | NA | Los conectores Ecosistémicos tienen características para conectar los atributos ecológicos del territorio urbano y rural del Distrito Capital y la región, y fortalecer la gestión socioambiental, Su propósito está orientado a la gestión, manejo y consolidación de la diversidad biológica y los procesos ecológicos, incremento de la conectividad de los ecosistemas, paisajes, el aumento de la permeabilidad y coberturas vegetales verdes en el Distrito Capital y la recuperación ambiental de los corredores hídricos. Esta meta busca intervenir 2.500 hectáreas de los conectores ecosistémicos para aumentar la conectividad entre los elementos de la Estructura Ecológica Principal, a través de la planeación estratégica y comunitaria, la elaboración de documentos técnicos para la toma de decisiones orientadas a su manejo y conservación, de la formulación y puesta en marcha de planes de acción interinstitucionales y el aumento de la gobernanza ambiental, acciones que aportan a la conectividad ecológica, junto con el monitoreo de la biodiversidad, soportados en estrategias de comunicación e intercambio de saberes para promover la apropiación socioambiental y la gobernabilidad en estas áreas. Dentro de esta meta también se encuentran otras acciones como la implementación, seguimiento y gestión de la estrategia de bosques urbanos por parte de la Secretaría Distrital de Ambiente, junto con la implementación de estrategias de conservación para la recuperación de áreas afectadas o susceptibles a ser afectadas por procesos de ocupación informal, que involucran directamente a la comunidad. | https://drive.google.com/drive/u/1/folders/1g9McZNCQlc_RbU5_aFNeiRFP_oy1dAh6 | FONTIBÓN, SAN CRISTOBAL, PUENTE ARANDA, KENNEDY | N/A | N/A | N.A. | N.A. | POLITICAS 1. Para el Manejo del Suelo de Protección del Distrio Capital. 2. Gestión de la Conservación de la Biodiversidad. 3. Humedales del Distrito Capital. 4. Distrital de Espacio Público. 5. Distrital de Gestión del Riesgo. 6. Política Pública Distrital de HUmedales. 7. Nacional de Humedales interiores de Colombia. 8. Nacional para la Gestión Integral del Recurso Hídrico 9. Plan Distrital del Agua. 10. Plan Distirtal de Gestión del Riesgo y adaptación a la variabilidad y cambio climático. 11. Plan Ordenamiento Territorial POT. 12. Plan Nacional de Restauración Ecológica. 13. Política SINAP y Decreto 2372 de 2010. 14. Política Nacional para la Gestión integral de la Biodiversidad y sus ServiciosEcosistémicos PGIBSE |  |  | 1056612 | 509478 | 547134 | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D
8086 | Conectores ecosistémicos | 4 | INTERVENIR 2500 HECTÁREAS DE CONECTORES ECOSISTÉMICOS PARA AUMENTAR LA CONECTIVIDAD DE LOS ELEMENTOS DE LA ESTRUCTURA ECOLÓGICA PRINCIPAL | Suma | 261 | ESPECIAL | Conector ecosistémico Río Fucha. | 30105 | 2025 | 3 | Marzo | 0 | 614442573 | 85.95 | 0 | 537265000 | 58389573 | 537265000 | 0 | 0 | 556053000 | 404738761 | 556053000 | 4826847 | 0 | 0 | 58389573 | 53920306 | Plan interinstitucional estructurado para definir aportes en hectáreas. | NA | NA | Los conectores Ecosistémicos tienen características para conectar los atributos ecológicos del territorio urbano y rural del Distrito Capital y la región, y fortalecer la gestión socioambiental, Su propósito está orientado a la gestión, manejo y consolidación de la diversidad biológica y los procesos ecológicos, incremento de la conectividad de los ecosistemas, paisajes, el aumento de la permeabilidad y coberturas vegetales verdes en el Distrito Capital y la recuperación ambiental de los corredores hídricos. Esta meta busca intervenir 2.500 hectáreas de los conectores ecosistémicos para aumentar la conectividad entre los elementos de la Estructura Ecológica Principal, a través de la planeación estratégica y comunitaria, la elaboración de documentos técnicos para la toma de decisiones orientadas a su manejo y conservación, de la formulación y puesta en marcha de planes de acción interinstitucionales y el aumento de la gobernanza ambiental, acciones que aportan a la conectividad ecológica, junto con el monitoreo de la biodiversidad, soportados en estrategias de comunicación e intercambio de saberes para promover la apropiación socioambiental y la gobernabilidad en estas áreas. Dentro de esta meta también se encuentran otras acciones como la implementación, seguimiento y gestión de la estrategia de bosques urbanos por parte de la Secretaría Distrital de Ambiente, junto con la implementación de estrategias de conservación para la recuperación de áreas afectadas o susceptibles a ser afectadas por procesos de ocupación informal, que involucran directamente a la comunidad. | https://drive.google.com/drive/u/1/folders/16VxjmEyQMAXIwYe0gKr9ffBteSf2TKFH | FONTIBÓN, SAN CRISTOBAL, PUENTE ARANDA, KENNEDY | N/A | N/A | N.A. | N.A. | POLITICAS 1. Para el Manejo del Suelo de Protección del Distrio Capital. 2. Gestión de la Conservación de la Biodiversidad. 3. Humedales del Distrito Capital. 4. Distrital de Espacio Público. 5. Distrital de Gestión del Riesgo. 6. Política Pública Distrital de HUmedales. 7. Nacional de Humedales interiores de Colombia. 8. Nacional para la Gestión Integral del Recurso Hídrico 9. Plan Distrital del Agua. 10. Plan Distirtal de Gestión del Riesgo y adaptación a la variabilidad y cambio climático. 11. Plan Ordenamiento Territorial POT. 12. Plan Nacional de Restauración Ecológica. 13. Política SINAP y Decreto 2372 de 2010. 14. Política Nacional para la Gestión integral de la Biodiversidad y sus ServiciosEcosistémicos PGIBSE |  |  | 1056612 | 509478 | 547134 | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D
8086 | Conectores ecosistémicos | 4 | INTERVENIR 2500 HECTÁREAS DE CONECTORES ECOSISTÉMICOS PARA AUMENTAR LA CONECTIVIDAD DE LOS ELEMENTOS DE LA ESTRUCTURA ECOLÓGICA PRINCIPAL | Suma | 261 | ESPECIAL | Conector ecosistémico Río Fucha. | 30105 | 2025 | 4 | Abril | 85.95 | 606416973 | 85.95 | 0 | 537265000 | 58389573 | 537265000 | 85.95 | 0.71 | 548027400 | 410561261 | 548027400 | 24942542 | 0 | 0 | 58389573 | 56456106 | A Abril 2025, se ha aportado a la meta 81,05 hectáreas; así: Bosque Urbano San Carlos en 1,57 ha, Bosque Urbano Ciudad Montes en 0,46 ha y por medio de Gestión en Ocupaciones Informales en 78,31 ha. Se actualizó la matriz del plan interinstitucional del conector ecosistémico Subcuenca Río Fucha, con base en la información recopilada durante el espacio de trabajo con las alcaldías locales que hacen parte de este conector. Así las cosas, se incorporó una hoja complementaria con las metas de cada alcaldía y los avances relacionados con la planificación de cada una de estas. | NA | NA | Los conectores Ecosistémicos tienen características para conectar los atributos ecológicos del territorio urbano y rural del Distrito Capital y la región, y fortalecer la gestión socioambiental, Su propósito está orientado a la gestión, manejo y consolidación de la diversidad biológica y los procesos ecológicos, incremento de la conectividad de los ecosistemas, paisajes, el aumento de la permeabilidad y coberturas vegetales verdes en el Distrito Capital y la recuperación ambiental de los corredores hídricos. Esta meta busca intervenir 2.500 hectáreas de los conectores ecosistémicos para aumentar la conectividad entre los elementos de la Estructura Ecológica Principal, a través de la planeación estratégica y comunitaria, la elaboración de documentos técnicos para la toma de decisiones orientadas a su manejo y conservación, de la formulación y puesta en marcha de planes de acción interinstitucionales y el aumento de la gobernanza ambiental, acciones que aportan a la conectividad ecológica, junto con el monitoreo de la biodiversidad, soportados en estrategias de comunicación e intercambio de saberes para promover la apropiación socioambiental y la gobernabilidad en estas áreas. Dentro de esta meta también se encuentran otras acciones como la implementación, seguimiento y gestión de la estrategia de bosques urbanos por parte de la Secretaría Distrital de Ambiente, junto con la implementación de estrategias de conservación para la recuperación de áreas afectadas o susceptibles a ser afectadas por procesos de ocupación informal, que involucran directamente a la comunidad. | https://drive.google.com/drive/u/1/folders/16VxjmEyQMAXIwYe0gKr9ffBteSf2TKFH | FONTIBÓN, SAN CRISTOBAL, PUENTE ARANDA, KENNEDY | N/A | N/A | N.A. | N.A. | POLITICAS 1. Para el Manejo del Suelo de Protección del Distrio Capital. 2. Gestión de la Conservación de la Biodiversidad. 3. Humedales del Distrito Capital. 4. Distrital de Espacio Público. 5. Distrital de Gestión del Riesgo. 6. Política Pública Distrital de HUmedales. 7. Nacional de Humedales interiores de Colombia. 8. Nacional para la Gestión Integral del Recurso Hídrico 9. Plan Distrital del Agua. 10. Plan Distirtal de Gestión del Riesgo y adaptación a la variabilidad y cambio climático. 11. Plan Ordenamiento Territorial POT. 12. Plan Nacional de Restauración Ecológica. 13. Política SINAP y Decreto 2372 de 2010. 14. Política Nacional para la Gestión integral de la Biodiversidad y sus ServiciosEcosistémicos PGIBSE |  |  | 1056612 | 509478 | 547134 | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D
8086 | Conectores ecosistémicos | 4 | INTERVENIR 2500 HECTÁREAS DE CONECTORES ECOSISTÉMICOS PARA AUMENTAR LA CONECTIVIDAD DE LOS ELEMENTOS DE LA ESTRUCTURA ECOLÓGICA PRINCIPAL | Suma | 261 | ESPECIAL | Conector ecosistémico Río Fucha. | 30105 | 2025 | 5 | Mayo | 85.95 | 652772695 | 85.95 | 0 | 537265000 | 58389573 | 537265000 | 85.95 | 0.71 | 594591389 | 434191261 | 594591389 | 56191473 | 0 | 0 | 58181306 | 57318706 | Se iniciaron procesos de articulación para iniciar el proceso de gestión compartida en el PDEM Zuque que hace parte del conector ecosistémico. Se adelantó el seguimiento al plan de trabajo del Bosque Urbano Canal Boyacá Modelia. | NA | NA | Los conectores Ecosistémicos tienen características para conectar los atributos ecológicos del territorio urbano y rural del Distrito Capital y la región, y fortalecer la gestión socioambiental, Su propósito está orientado a la gestión, manejo y consolidación de la diversidad biológica y los procesos ecológicos, incremento de la conectividad de los ecosistemas, paisajes, el aumento de la permeabilidad y coberturas vegetales verdes en el Distrito Capital y la recuperación ambiental de los corredores hídricos. Esta meta busca intervenir 2.500 hectáreas de los conectores ecosistémicos para aumentar la conectividad entre los elementos de la Estructura Ecológica Principal, a través de la planeación estratégica y comunitaria, la elaboración de documentos técnicos para la toma de decisiones orientadas a su manejo y conservación, de la formulación y puesta en marcha de planes de acción interinstitucionales y el aumento de la gobernanza ambiental, acciones que aportan a la conectividad ecológica, junto con el monitoreo de la biodiversidad, soportados en estrategias de comunicación e intercambio de saberes para promover la apropiación socioambiental y la gobernabilidad en estas áreas. Dentro de esta meta también se encuentran otras acciones como la implementación, seguimiento y gestión de la estrategia de bosques urbanos por parte de la Secretaría Distrital de Ambiente, junto con la implementación de estrategias de conservación para la recuperación de áreas afectadas o susceptibles a ser afectadas por procesos de ocupación informal, que involucran directamente a la comunidad. | https://drive.google.com/drive/u/1/folders/16VxjmEyQMAXIwYe0gKr9ffBteSf2TKFH | FONTIBÓN, SAN CRISTOBAL, PUENTE ARANDA, KENNEDY | N/A | N/A | N.A. | N.A. | POLITICAS 1. Para el Manejo del Suelo de Protección del Distrio Capital. 2. Gestión de la Conservación de la Biodiversidad. 3. Humedales del Distrito Capital. 4. Distrital de Espacio Público. 5. Distrital de Gestión del Riesgo. 6. Política Pública Distrital de HUmedales. 7. Nacional de Humedales interiores de Colombia. 8. Nacional para la Gestión Integral del Recurso Hídrico 9. Plan Distrital del Agua. 10. Plan Distirtal de Gestión del Riesgo y adaptación a la variabilidad y cambio climático. 11. Plan Ordenamiento Territorial POT. 12. Plan Nacional de Restauración Ecológica. 13. Política SINAP y Decreto 2372 de 2010. 14. Política Nacional para la Gestión integral de la Biodiversidad y sus ServiciosEcosistémicos PGIBSE |  |  | 1056612 | 509478 | 547134 | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D
8086 | Conectores ecosistémicos | 4 | INTERVENIR 2500 HECTÁREAS DE CONECTORES ECOSISTÉMICOS PARA AUMENTAR LA CONECTIVIDAD DE LOS ELEMENTOS DE LA ESTRUCTURA ECOLÓGICA PRINCIPAL | Suma | 261 | ESPECIAL | Conector ecosistémico Río Fucha. | 30105 | 2025 | 6 | Junio | 85.95 | 879716295 | 85.95 | 0 | 537265000 | 58389573 | 537265000 | 85.95 | 1.2 | 821534989 | 455119261 | 821534989 | 89888822 | 0 | 0 | 58181306 | 58181306 | A junio 2025, se ha aportado a la meta 81,54 hectáreas; así: Bosque Urbano San Carlos en 2,28 ha, Bosque Urbano Ciudad Montes en 0,95 ha y por medio de Gestión en Ocupaciones Informales en 78,31 ha. En 2025 el aporte es de 1,20 ha. Se avanzó en procesos de articulación para implementar la gestión compartida en el PDEM Zuque, vinculado al conector ecosistémico, y se hizo seguimiento al plan de trabajo del BU Canal Boyacá Modelia. Se actualizó la matriz del plan interinstitucional del conector del Río Fucha, integrando metas y avances por la alcaldía. Además, se avanza en la formulación del documento técnico para el modelo de gestión compartida en la Serranía El Zuque | "Se presentan retrasos debido a que la intervención de las hectáreas requiere de unos procesos rigurosos que dependen de la voluntad de los propietarios los cuales a la fecha han tomado más tiempo que el inicialmente estimado. Adicionalmente la falta de claridad en la titularidad de los predios también retrasa la formalización de compromisos." | Enfocar toda la gestión en las actividades con propietarios de los predios para lograr la intervención de las áreas que permitan incrementar la conectividad ecológica. | Con la ejecución acumulada de 336,99 ha intervenidas en los siguientes conectores ecosistémicos: Cerros-Virrey-Neuque, Suba – Conejera, Media Luna del Sur y Río Fucha, la ciudad incrementa la conectividad de los ecosistemas y los paisajes, de igual manera aumenta la permeabilidad y coberturas vegetales verdes gracias a la gestión, manejo y consolidación de la diversidad biológica, los procesos ecológicos y la recuperación ambiental de los corredores hídricos. Del total de la ejecución acumulada: 47 ha han sido en Bosques Urbanos y 289,99 ha en recuperación de áreas por tensionantes antrópicos (ocupaciones informales). Las intervenciones realizadas promueven la apropiación socioambiental y la gobernabilidad en estas áreas a través de acciones de monitoreo de flora y fauna, implementación de la estrategia de comunicación e intercambio de saberes y de planes de trabajo interinstitucionales en bosques urbanos. Dentro de esta meta también se encuentran otras acciones como la implementación, seguimiento y gestión de la estrategia de bosques urbanos por parte de la Secretaría Distrital de Ambiente, junto con la implementación de estrategias de conservación para la recuperación de áreas afectadas o susceptibles a ser afectadas por procesos de ocupación informal, que involucran directamente a la comunidad. | https://drive.google.com/drive/u/1/folders/14JjgMWaZ9-3AsEanxNY7mDp2VMpbXIH4 | FONTIBÓN, SAN CRISTOBAL, PUENTE ARANDA, KENNEDY | N/A | N/A | N.A. | N.A. | POLITICAS 1. Para el Manejo del Suelo de Protección del Distrio Capital. 2. Gestión de la Conservación de la Biodiversidad. 3. Humedales del Distrito Capital. 4. Distrital de Espacio Público. 5. Distrital de Gestión del Riesgo. 6. Política Pública Distrital de HUmedales. 7. Nacional de Humedales interiores de Colombia. 8. Nacional para la Gestión Integral del Recurso Hídrico 9. Plan Distrital del Agua. 10. Plan Distirtal de Gestión del Riesgo y adaptación a la variabilidad y cambio climático. 11. Plan Ordenamiento Territorial POT. 12. Plan Nacional de Restauración Ecológica. 13. Política SINAP y Decreto 2372 de 2010. 14. Política Nacional para la Gestión integral de la Biodiversidad y sus ServiciosEcosistémicos PGIBSE |  |  | 1056612 | 509478 | 547134 | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D
8086 | Conectores ecosistémicos | 4 | INTERVENIR 2500 HECTÁREAS DE CONECTORES ECOSISTÉMICOS PARA AUMENTAR LA CONECTIVIDAD DE LOS ELEMENTOS DE LA ESTRUCTURA ECOLÓGICA PRINCIPAL | Suma | 261 | ESPECIAL | Conector ecosistémico Río Fucha. | 30105 | 2025 | 7 | Julio | 85.95 | 879716295 | 85.95 | 0 | 537265000 | 58389573 | 537265000 | 85.95 | 1.98 | 821534989 | 461655261 | 821534989 | 147192090 |  |  | 58181306 | 58181306 | Acumulado 82,32 ha. Se avanzó significativamente en la implementación de planes interinstitucionales orientados a la conservación y gobernanza ambiental. Aunado a lo anterior, se logró adelantar acciones de recuperación de un área con tensionantes antrópicos donde se realizó acciones de conservación relacionados con implementación de jardinería con especies naturales, equivalente a 0,065 ha. | Se presentan retrasos debido a que la intervención de las hectáreas requiere de unos procesos rigurosos que dependen de la voluntad de los propietarios los cuales a la fecha han tomado más tiempo que el inicialmente estimado. Adicionalmente la falta de claridad en la titularidad de los predios también retrasa la formalización de compromisos. | Enfocar toda la gestión en las actividades con propietarios de los predios para lograr la intervención de las áreas que permitan incrementar la conectividad ecológica. | Con la ejecución acumulada de 336,99 ha intervenidas en los siguientes conectores ecosistémicos: Cerros-Virrey-Neuque, Suba – Conejera, Media Luna del Sur y Río Fucha, la ciudad incrementa la conectividad de los ecosistemas y los paisajes, de igual manera aumenta la permeabilidad y coberturas vegetales verdes gracias a la gestión, manejo y consolidación de la diversidad biológica, los procesos ecológicos y la recuperación ambiental de los corredores hídricos. Del total de la ejecución acumulada: 48,74 ha han sido en Bosques Urbanos; 290,06 ha en recuperación de áreas por tensionantes antrópicos (ocupaciones informales); planes Interinstitucionales con 24,75 ha y en Acotamiento ronda Hídrica con 0,34 ha. Las intervenciones realizadas promueven la apropiación socioambiental y la gobernabilidad en estas áreas a través de acciones de monitoreo de flora y fauna, implementación de la estrategia de comunicación e intercambio de saberes y de planes de trabajo interinstitucionales en bosques urbanos. Dentro de esta meta también se encuentran otras acciones como la implementación, seguimiento y gestión de la estrategia de bosques urbanos por parte de la Secretaría Distrital de Ambiente, junto con la implementación de estrategias de conservación para la recuperación de áreas afectadas o susceptibles a ser afectadas por procesos de ocupación informal, que involucran directamente a la comunidad. | https://drive.google.com/drive/u/1/folders/16VxjmEyQMAXIwYe0gKr9ffBteSf2TKFH | FONTIBÓN, SAN CRISTOBAL, PUENTE ARANDA, KENNEDY | N/A | N/A | N.A. | N.A. | POLITICAS 1. Para el Manejo del Suelo de Protección del Distrio Capital. 2. Gestión de la Conservación de la Biodiversidad. 3. Humedales del Distrito Capital. 4. Distrital de Espacio Público. 5. Distrital de Gestión del Riesgo. 6. Política Pública Distrital de HUmedales. 7. Nacional de Humedales interiores de Colombia. 8. Nacional para la Gestión Integral del Recurso Hídrico 9. Plan Distrital del Agua. 10. Plan Distirtal de Gestión del Riesgo y adaptación a la variabilidad y cambio climático. 11. Plan Ordenamiento Territorial POT. 12. Plan Nacional de Restauración Ecológica. 13. Política SINAP y Decreto 2372 de 2010. 14. Política Nacional para la Gestión integral de la Biodiversidad y sus ServiciosEcosistémicos PGIBSE |  |  | 1056612 | 509478 | 547134 | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D
8086 | Conectores ecosistémicos | 4 | INTERVENIR 2500 HECTÁREAS DE CONECTORES ECOSISTÉMICOS PARA AUMENTAR LA CONECTIVIDAD DE LOS ELEMENTOS DE LA ESTRUCTURA ECOLÓGICA PRINCIPAL | Suma | 261 | ESPECIAL | Conector ecosistémico Río Fucha. | 30105 | 2025 | 8 | Agosto | 85.95 | 884320695 | 85.95 | 0 | 537265000 | 58389573 | 537265000 | 85.95 | 2.31 | 826139389 | 476182161 | 826139389 | 197656914 |  |  | 58181306 | 58181306 | Acumulado 82,65 ha. Se realizó una jornada de socialización con la administración y el consejo del Centro Urbano Antonio Nariño – CUAN, en la que se presentó la estrategia de Conectores Ecosistémicos y los Acuerdos de Conservación, con el objetivo de aclarar su marco normativo, alcances y beneficios, además de conocer las acciones ambientales desarrolladas por la comunidad y sus necesidades específicas.Aunado a lo anterior se compró un total de 0,33 ha. | NA | NA | Con la ejecución acumulada de 336,99 ha intervenidas en los siguientes conectores ecosistémicos: Cerros-Virrey-Neuque, Suba – Conejera, Media Luna del Sur y Río Fucha, la ciudad incrementa la conectividad de los ecosistemas y los paisajes, de igual manera aumenta la permeabilidad y coberturas vegetales verdes gracias a la gestión, manejo y consolidación de la diversidad biológica, los procesos ecológicos y la recuperación ambiental de los corredores hídricos. Del total de la ejecución acumulada: 48,74 ha han sido en Bosques Urbanos; 290,06 ha en recuperación de áreas por tensionantes antrópicos (ocupaciones informales); planes Interinstitucionales con 24,75 ha y en Acotamiento ronda Hídrica con 0,34 ha. Las intervenciones realizadas promueven la apropiación socioambiental y la gobernabilidad en estas áreas a través de acciones de monitoreo de flora y fauna, implementación de la estrategia de comunicación e intercambio de saberes y de planes de trabajo interinstitucionales en bosques urbanos. Dentro de esta meta también se encuentran otras acciones como la implementación, seguimiento y gestión de la estrategia de bosques urbanos por parte de la Secretaría Distrital de Ambiente, junto con la implementación de estrategias de conservación para la recuperación de áreas afectadas o susceptibles a ser afectadas por procesos de ocupación informal, que involucran directamente a la comunidad. | https://drive.google.com/drive/u/1/folders/16VxjmEyQMAXIwYe0gKr9ffBteSf2TKFH | FONTIBÓN, SAN CRISTOBAL, PUENTE ARANDA, KENNEDY | N/A | N/A | N.A. | N.A. | POLITICAS 1. Para el Manejo del Suelo de Protección del Distrio Capital. 2. Gestión de la Conservación de la Biodiversidad. 3. Humedales del Distrito Capital. 4. Distrital de Espacio Público. 5. Distrital de Gestión del Riesgo. 6. Política Pública Distrital de HUmedales. 7. Nacional de Humedales interiores de Colombia. 8. Nacional para la Gestión Integral del Recurso Hídrico 9. Plan Distrital del Agua. 10. Plan Distirtal de Gestión del Riesgo y adaptación a la variabilidad y cambio climático. 11. Plan Ordenamiento Territorial POT. 12. Plan Nacional de Restauración Ecológica. 13. Política SINAP y Decreto 2372 de 2010. 14. Política Nacional para la Gestión integral de la Biodiversidad y sus ServiciosEcosistémicos PGIBSE |  |  | 1056612 | 509478 | 547134 | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D
8086 | Conectores ecosistémicos | 4 | INTERVENIR 2500 HECTÁREAS DE CONECTORES ECOSISTÉMICOS PARA AUMENTAR LA CONECTIVIDAD DE LOS ELEMENTOS DE LA ESTRUCTURA ECOLÓGICA PRINCIPAL | Suma | 261 | ESPECIAL | Conector ecosistémico Río Fucha. | 30105 | 2025 | 9 | Septiembre | 85.95 | 923228095 | 85.95 | 0 | 537265000 | 58389573 | 537265000 | 85.95 | 2.77 | 865046789 | 479302561 | 865046789 | 248072575 |  |  | 58181306 | 58181306 | En septiembre se entregó el ajuste de la ruta de conectividad de la Subcuenca Río Fucha, con contexto bibliográfico, priorización, cartografía y guión actualizado. Ese día se realizó una visita técnica entre CUAN y SDA para evaluar acciones del portafolio en un acuerdo de conservación. El 10 de septiembre se actualizó el plan interinstitucional del conector, unificando criterios y registrando estrategias en gestión. Aporto en 0.46 ha con el Bosque Urbano Ciudad Montes. | Se presentan retrasos dado que la incorporación de hectáreas a través del instrumento CECAS se está consolidando de cara al último trimestre de 2025. | Enfocar toda la gestión en las actividades con propietarios de los predios para lograr la intervención de las áreas que permitan incrementar la conectividad ecológica. De igual manera se está evaluando el posible reporte de CECAS y aportes de ha producto de gestiones interinstitucionales. | Con la ejecución acumulada de 667,96 ha intervenidas en los siguientes conectores ecosistémicos: Cerros-Virrey-Neuque, Suba – Conejera, Media Luna del Sur y Río Fucha, la ciudad incrementa la conectividad de los ecosistemas y los paisajes, de igual manera aumenta la permeabilidad y coberturas vegetales verdes gracias a la gestión, manejo y consolidación de la diversidad biológica, los procesos ecológicos y la recuperación ambiental de los corredores hídricos. Del total de la ejecución acumulada: 50,23 ha han sido en Bosques Urbanos; 290,06 ha en recuperación de áreas por tensionantes antrópicos (ocupaciones informales); planes Interinstitucionales con 327,33 ha y en Acotamiento ronda Hídrica con 0,34 ha. Las intervenciones realizadas promueven la apropiación socioambiental y la gobernabilidad en estas áreas a través de acciones de monitoreo de flora y fauna, implementación de la estrategia de comunicación e intercambio de saberes y de planes de trabajo interinstitucionales en bosques urbanos. Dentro de esta meta también se encuentran otras acciones como la implementación, seguimiento y gestión de la estrategia de bosques urbanos por parte de la Secretaría Distrital de Ambiente, junto con la implementación de estrategias de conservación para la recuperación de áreas afectadas o susceptibles a ser afectadas por procesos de ocupación informal, que involucran directamente a la comunidad. | https://drive.google.com/drive/u/1/folders/16VxjmEyQMAXIwYe0gKr9ffBteSf2TKFH | FONTIBÓN, SAN CRISTOBAL, PUENTE ARANDA, KENNEDY | N/A | N/A | N.A. | N.A. | POLITICAS 1. Para el Manejo del Suelo de Protección del Distrio Capital. 2. Gestión de la Conservación de la Biodiversidad. 3. Humedales del Distrito Capital. 4. Distrital de Espacio Público. 5. Distrital de Gestión del Riesgo. 6. Política Pública Distrital de HUmedales. 7. Nacional de Humedales interiores de Colombia. 8. Nacional para la Gestión Integral del Recurso Hídrico 9. Plan Distrital del Agua. 10. Plan Distirtal de Gestión del Riesgo y adaptación a la variabilidad y cambio climático. 11. Plan Ordenamiento Territorial POT. 12. Plan Nacional de Restauración Ecológica. 13. Política SINAP y Decreto 2372 de 2010. 14. Política Nacional para la Gestión integral de la Biodiversidad y sus ServiciosEcosistémicos PGIBSE |  |  | 1056612 | 509478 | 547134 | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D
8086 | Conectores ecosistémicos | 4 | INTERVENIR 2500 HECTÁREAS DE CONECTORES ECOSISTÉMICOS PARA AUMENTAR LA CONECTIVIDAD DE LOS ELEMENTOS DE LA ESTRUCTURA ECOLÓGICA PRINCIPAL | Suma | 261 | ESPECIAL | Conector ecosistémico Río Fucha. | 30105 | 2025 | 10 | Octubre | 85.95 | 843228095 | 85.95 | 0 | 537265000 | 58389573 | 537265000 | 85.95 | 2.76 | 785046789 | 678132421 | 785046789 | 304005150 |  |  | 58181306 | 58181306 | Acumulado 83,1 ha. Se revisaron predios y traslapes con áreas estratégicas hídricas, evaluando la viabilidad de acciones de protección. Se remitieron oficios para mesas de articulación con la Alcaldía Local de Fontibón, buscando alinear acciones con los planes de desarrollo. Las actividades se enfocaron en la gestión ambiental y la protección de rondas hídricas, fortaleciendo la gobernanza y la planificación territorial en el sector. | NA | NA | Con la ejecución acumulada de 1185,48 ha intervenidas en los siguientes conectores ecosistémicos: Cerros-Virrey-Neuque, Suba – Conejera, Media Luna del Sur, Río Fucha, Bosque Oriental-Rio Bogotá y Sumapaz-Chingaza, la ciudad incrementa la conectividad de los ecosistemas y los paisajes, de igual manera aumenta la permeabilidad y coberturas vegetales verdes gracias a la gestión, manejo y consolidación de la diversidad biológica, los procesos ecológicos y la recuperación ambiental de los corredores hídricos. Del total de la ejecución acumulada: 51,28 ha han sido en Bosques Urbanos; 290,06 ha en recuperación de áreas por tensionantes antrópicos (ocupaciones informales); planes Interinstitucionales con 843,81 ha y en Acotamiento ronda Hídrica con 0,34 ha. Las intervenciones realizadas promueven la apropiación socioambiental y la gobernabilidad en estas áreas a través de acciones de monitoreo de flora y fauna, implementación de la estrategia de comunicación e intercambio de saberes y de planes de trabajo interinstitucionales en bosques urbanos. Dentro de esta meta también se encuentran otras acciones como la implementación, seguimiento y gestión de la estrategia de bosques urbanos por parte de la Secretaría Distrital de Ambiente, junto con la implementación de estrategias de conservación para la recuperación de áreas afectadas o susceptibles a ser afectadas por procesos de ocupación informal, que involucran directamente a la comunidad. | https://drive.google.com/drive/u/1/folders/1p4libcEIrU0i1yejm6flAnKqYhoEPz_K | FONTIBÓN, SAN CRISTOBAL, PUENTE ARANDA, KENNEDY | N/A | N/A | N.A. | N.A. | POLITICAS 1. Para el Manejo del Suelo de Protección del Distrio Capital. 2. Gestión de la Conservación de la Biodiversidad. 3. Humedales del Distrito Capital. 4. Distrital de Espacio Público. 5. Distrital de Gestión del Riesgo. 6. Política Pública Distrital de HUmedales. 7. Nacional de Humedales interiores de Colombia. 8. Nacional para la Gestión Integral del Recurso Hídrico 9. Plan Distrital del Agua. 10. Plan Distirtal de Gestión del Riesgo y adaptación a la variabilidad y cambio climático. 11. Plan Ordenamiento Territorial POT. 12. Plan Nacional de Restauración Ecológica. 13. Política SINAP y Decreto 2372 de 2010. 14. Política Nacional para la Gestión integral de la Biodiversidad y sus ServiciosEcosistémicos PGIBSE |  |  | 1056612 | 509478 | 547134 | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D
8086 | Conectores ecosistémicos | 4 | INTERVENIR 2500 HECTÁREAS DE CONECTORES ECOSISTÉMICOS PARA AUMENTAR LA CONECTIVIDAD DE LOS ELEMENTOS DE LA ESTRUCTURA ECOLÓGICA PRINCIPAL | Suma | 261 | ESPECIAL | Conector ecosistémico Río Fucha. | 30105 | 2025 | 11 | Noviembre | 155.75 | 810770272 | 85.95 | #VALUE! | 537265000 | 58389573 | 537265000 | 155.75 | 3.21 | 752588966 | 677653114 | 752588966 | 363500795 |  |  | 58181306 | 58181306 | Acumulado 83,55 ha. Se revisaron predios y traslapes con áreas estratégicas hídricas, evaluando la viabilidad de acciones de protección. Se remitieron oficios para mesas de articulación con la Alcaldía Local de Fontibón, buscando alinear acciones con los planes de desarrollo. Las actividades se enfocaron en la gestión ambiental y la protección de rondas hídricas, fortaleciendo la gobernanza y la planificación territorial en el sector. | NA | NA | Con la ejecución acumulada de 1.953,19 ha intervenidas en los siguientes conectores ecosistémicos: Cerros-Virrey-Neuque, Suba – Conejera, Media Luna del Sur, Río Fucha, Bosque Oriental-Rio Bogotá y Sumapaz-Chingaza, la ciudad incrementa la conectividad de los ecosistemas y los paisajes, de igual manera aumenta la permeabilidad y coberturas vegetales verdes gracias a la gestión, manejo y consolidación de la diversidad biológica, los procesos ecológicos y la recuperación ambiental de los corredores hídricos. Del total de la ejecución acumulada: 51,93 ha han sido en Bosques Urbanos; 290,06 ha en recuperación de áreas por tensionantes antrópicos (ocupaciones informales); planes Interinstitucionales con 1.610,86 ha y en Acotamiento ronda Hídrica con 0,34 ha. Las intervenciones realizadas promueven la apropiación socioambiental y la gobernabilidad en estas áreas a través de acciones de monitoreo de flora y fauna, implementación de la estrategia de comunicación e intercambio de saberes y de planes de trabajo interinstitucionales en bosques urbanos. Dentro de esta meta también se encuentran otras acciones como la implementación, seguimiento y gestión de la estrategia de bosques urbanos por parte de la Secretaría Distrital de Ambiente, junto con la implementación de estrategias de conservación para la recuperación de áreas afectadas o susceptibles a ser afectadas por procesos de ocupación informal, que involucran directamente a la comunidad. | https://drive.google.com/drive/u/1/folders/16VxjmEyQMAXIwYe0gKr9ffBteSf2TKFH | FONTIBÓN, SAN CRISTOBAL, PUENTE ARANDA, KENNEDY | N/A | N/A | N.A. | N.A. | POLITICAS 1. Para el Manejo del Suelo de Protección del Distrio Capital. 2. Gestión de la Conservación de la Biodiversidad. 3. Humedales del Distrito Capital. 4. Distrital de Espacio Público. 5. Distrital de Gestión del Riesgo. 6. Política Pública Distrital de HUmedales. 7. Nacional de Humedales interiores de Colombia. 8. Nacional para la Gestión Integral del Recurso Hídrico 9. Plan Distrital del Agua. 10. Plan Distirtal de Gestión del Riesgo y adaptación a la variabilidad y cambio climático. 11. Plan Ordenamiento Territorial POT. 12. Plan Nacional de Restauración Ecológica. 13. Política SINAP y Decreto 2372 de 2010. 14. Política Nacional para la Gestión integral de la Biodiversidad y sus ServiciosEcosistémicos PGIBSE |  |  | 1056612 | 509478 | 547134 | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D
8086 | Conectores ecosistémicos | 4 | INTERVENIR 2500 HECTÁREAS DE CONECTORES ECOSISTÉMICOS PARA AUMENTAR LA CONECTIVIDAD DE LOS ELEMENTOS DE LA ESTRUCTURA ECOLÓGICA PRINCIPAL | Suma | 261 | ESPECIAL | Conector ecosistémico Río Fucha. | 30105 | 2025 | 12 | Diciembre | 10.28 | 800352523 | 85.95 | 0 | 537265000 | 58389573 | 537265000 | 10.28 | 10.28 | 742171217 | 683058415 | 742171217 | 675936361 |  |  | 58181306 | 58181306 | Acumulado (2024 -2025) 90,62 ha. (2024: 80,34 ha. 2025: 10,28 ha). Se realizó la convocatoria y seguimiento al Plan de Trabajo del Bosque San Carlos, incorporando ajustes en la estrategia de participación comunitaria, y se adelantó el registro oficial del Bosque Urbano Canal Boyacá en el SIGAU, con un área de 7 hectáreas. Además, se gestionó la viabilidad de acuerdos de conservación con el Instituto Roosevelt, se revisaron posibles intervenciones de ecourbanismo en el CUAN, se articularon acciones con la Alcaldía de Fontibón y se elaboró una estrategia técnica de restauración ecológica como soporte para futuros acuerdos de conservación. | NA | NA | Con la ejecución acumulada de 2.319,13 ha intervenidas en los siguientes conectores ecosistémicos: Cerros-Virrey-Neuque, Suba – Conejera, Media Luna del Sur, Río Fucha, Bosque Oriental-Rio Bogotá y Sumapaz-Chingaza, la ciudad incrementa la conectividad de los ecosistemas y los paisajes, de igual manera aumenta la permeabilidad y coberturas vegetales verdes gracias a la gestión, manejo y consolidación de la diversidad biológica, los procesos ecológicos y la recuperación ambiental de los corredores hídricos. Del total de la ejecución acumulada: 58,94 ha han sido en Bosques Urbanos; 290,06 ha en recuperación de áreas por tensionantes antrópicos (ocupaciones informales); planes Interinstitucionales con 1.969,79 ha y en Acotamiento ronda Hídrica con 0,34 ha. Las intervenciones realizadas promueven la apropiación socioambiental y la gobernabilidad en estas áreas a través de acciones de monitoreo de flora y fauna, implementación de la estrategia de comunicación e intercambio de saberes y de planes de trabajo interinstitucionales en bosques urbanos. Dentro de esta meta también se encuentran otras acciones como la implementación, seguimiento y gestión de la estrategia de bosques urbanos por parte de la Secretaría Distrital de Ambiente, junto con la implementación de estrategias de conservación para la recuperación de áreas afectadas o susceptibles a ser afectadas por procesos de ocupación informal, que involucran directamente a la comunidad. | https://drive.google.com/drive/u/1/folders/16VxjmEyQMAXIwYe0gKr9ffBteSf2TKFH | FONTIBÓN, SAN CRISTOBAL, PUENTE ARANDA, KENNEDY | N/A | N/A | N.A. | N.A. | POLITICAS 1. Para el Manejo del Suelo de Protección del Distrio Capital. 2. Gestión de la Conservación de la Biodiversidad. 3. Humedales del Distrito Capital. 4. Distrital de Espacio Público. 5. Distrital de Gestión del Riesgo. 6. Política Pública Distrital de HUmedales. 7. Nacional de Humedales interiores de Colombia. 8. Nacional para la Gestión Integral del Recurso Hídrico 9. Plan Distrital del Agua. 10. Plan Distirtal de Gestión del Riesgo y adaptación a la variabilidad y cambio climático. 11. Plan Ordenamiento Territorial POT. 12. Plan Nacional de Restauración Ecológica. 13. Política SINAP y Decreto 2372 de 2010. 14. Política Nacional para la Gestión integral de la Biodiversidad y sus ServiciosEcosistémicos PGIBSE |  |  | 1056612 | 509478 | 547134 | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D
8086 | Conservación | 5 | IMPLEMENTAR 2000 HECTÁREAS ACUERDOS DE CONSERVACIÓN EN ÁREAS DE LA ESTRUCTURA ECOLÓGICA PRINCIPAL Y OTRAS DE IMPORTANCIA ECOSISTÉMICA DE BOGOTÁ REGIÓN. | Suma | 247 | DISTRITAL | DISTRITAL | 247-5 | 2025 | 1 | Enero | 1030 | 8686899537 | 1030 | 0 | 8444804000 | 242095537 | 8444804000 | 1030 | 0 | 8444804000 | 538903000 | 8444804000 | 0 | 0 | 0 | 242095537 | 114861867 | Durante el mes de enero de 2025, se avanzó otros aspectos importantes como la revisión exhaustiva de documentos relacionados con el proceso de OAF, una tarea esencial para asegurar la correcta implementación y seguimiento de las normas y recomendaciones establecidas en los años precedentes. Con el fin de dar continuidad al cumplimiento de los acuerdos de conservación, se elaboraron los informes de las acciones desarrolladas en cada uno de los acuerdos de conservación. Este informe tiene como propósito poner en conocimiento de los propietarios de los predios involucrados sobre las acciones implementadas, promoviendo la transparencia y el compromiso compartido en la conservación de la Estructura Ecológica Principal del Distrito Capital, la cual constituye el eje fundamental para garantizar la conectividad ecológica, la regulación de servicios ecosistémicos y la conservación de la biodiversidad en el territorio. | NA | NA | A través de la implementación del Pago por Servicios Ambientales se contribuye a la regulación y calidad hídrica en los sistemas de abastecimiento de los acueductos veredales y a la participación de la comunidad en torno a la conservación y a la protección del recurso hídrico. A través de la implementación de los acuerdos de conservación, se ha fortalecido el conocimiento y la apreciación de la biodiversidad de los actores. Las capacitaciones, visitas técnicas y jornadas de plantación han involucrado a comunidades educativas y locales, fomentando una mayor participación y compromiso con la conservación ambiental. El Ordenamiento Ambiental de Finca y el trabajo en la Estructura Ecológica Principal, se ha consolidado como un eje central de apropiación territorial y de conservación de los bienes y servicios ambientales, pues involucra a la comunidad y contribuye a minimizar el impacto de las actividades agropecuarias sobres zonas aledañas a fuentes de agua y áreas de interés ambiental. A través de la implementación de buenas prácticas ambientales se realizan procesos de uso sostenible del suelo bajo esquemas de prevención y corrección de impactos, innovación de los modos y medios de prácticas productivas e identificación de fincas que requieran reconversión. | https://drive.google.com/drive/u/1/folders/16VxjmEyQMAXIwYe0gKr9ffBteSf2TKFH | Bogotá Región | N/A | N/A | N/A | DISTRITO CAPITAL | POLITICAS 1. Para el Manejo del Suelo de Protección del Distrio Capital. 2. Gestión de la Conservación de la Biodiversidad. 3. Humedales del Distrito Capital. 4. Distrital de Espacio Público. 5. Distrital de Gestión del Riesgo. 6. Política Pública Distrital de HUmedales. 7. Nacional de Humedales interiores de Colombia. 8. Nacional para la Gestión Integral del Recurso Hídrico 9. Plan Distrital del Agua. 10. Plan Distirtal de Gestión del Riesgo y adaptación a la variabilidad y cambio climático. 11. Plan Ordenamiento Territorial POT. 12. Plan Nacional de Restauración Ecológica. 13. Política SINAP y Decreto 2372 de 2010. 14. Política Nacional para la Gestión integral de la Biodiversidad y sus ServiciosEcosistémicos PGIBSE |  |  | 4017325 | 1923796 | 2093529 | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D
8086 | Conservación | 5 | IMPLEMENTAR 2000 HECTÁREAS ACUERDOS DE CONSERVACIÓN EN ÁREAS DE LA ESTRUCTURA ECOLÓGICA PRINCIPAL Y OTRAS DE IMPORTANCIA ECOSISTÉMICA DE BOGOTÁ REGIÓN. | Suma | 247 | DISTRITAL | DISTRITAL | 247-5 | 2025 | 2 | Febrero | 0 | 8660549537 | 1030 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 8418454000 | 1480873000 | 8418454000 | 0 | 0 | 0 | 242095537 | 174879066 | A través de la implementación del Pago por Servicios Ambientales se contribuye a la regulación y calidad hídrica en los sistemas de abastecimiento de los acueductos veredales y a la participación de la comunidad en torno a la conservación y a la protección del recurso hídrico. A través de la implementación de los acuerdos de conservación, se ha fortalecido el conocimiento y la apreciación de la biodiversidad de los actores. Las capacitaciones, visitas técnicas y jornadas de plantación han involucrado a comunidades educativas y locales, fomentando una mayor participación y compromiso con la conservación ambiental. El Ordenamiento Ambiental de Finca y el trabajo en la Estructura Ecológica Principal, se ha consolidado como un eje central de apropiación territorial y de conservación de los bienes y servicios ambientales, pues involucra a la comunidad y contribuye a minimizar el impacto de las actividades agropecuarias sobres zonas aledañas a fuentes de agua y áreas de interés ambiental. A través de la implementación de buenas prácticas ambientales se realizan procesos de uso sostenible del suelo bajo esquemas de prevención y corrección de impactos, innovación de los modos y medios de prácticas productivas e identificación de fincas que requieran reconversión. | NA | NA | A través de la implementación del Pago por Servicios Ambientales se contribuye a la regulación y calidad hídrica en los sistemas de abastecimiento de los acueductos veredales y a la participación de la comunidad en torno a la conservación y a la protección del recurso hídrico. A través de la implementación de los acuerdos de conservación, se ha fortalecido el conocimiento y la apreciación de la biodiversidad de los actores. Las capacitaciones, visitas técnicas y jornadas de plantación han involucrado a comunidades educativas y locales, fomentando una mayor participación y compromiso con la conservación ambiental. El Ordenamiento Ambiental de Finca y el trabajo en la Estructura Ecológica Principal, se ha consolidado como un eje central de apropiación territorial y de conservación de los bienes y servicios ambientales, pues involucra a la comunidad y contribuye a minimizar el impacto de las actividades agropecuarias sobres zonas aledañas a fuentes de agua y áreas de interés ambiental. A través de la implementación de buenas prácticas ambientales se realizan procesos de uso sostenible del suelo bajo esquemas de prevención y corrección de impactos, innovación de los modos y medios de prácticas productivas e identificación de fincas que requieran reconversión. | https://drive.google.com/drive/u/1/folders/1H0k-JreHcBAnvc7mkyPjfLXPrCsIyK_1 | Bogotá Región | N/A | N/A | N/A | DISTRITO CAPITAL | POLITICAS 1. Para el Manejo del Suelo de Protección del Distrio Capital. 2. Gestión de la Conservación de la Biodiversidad. 3. Humedales del Distrito Capital. 4. Distrital de Espacio Público. 5. Distrital de Gestión del Riesgo. 6. Política Pública Distrital de HUmedales. 7. Nacional de Humedales interiores de Colombia. 8. Nacional para la Gestión Integral del Recurso Hídrico 9. Plan Distrital del Agua. 10. Plan Distirtal de Gestión del Riesgo y adaptación a la variabilidad y cambio climático. 11. Plan Ordenamiento Territorial POT. 12. Plan Nacional de Restauración Ecológica. 13. Política SINAP y Decreto 2372 de 2010. 14. Política Nacional para la Gestión integral de la Biodiversidad y sus ServiciosEcosistémicos PGIBSE |  |  | 4017325 | 1923796 | 2093529 | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D
8086 | Conservación | 5 | IMPLEMENTAR 2000 HECTÁREAS ACUERDOS DE CONSERVACIÓN EN ÁREAS DE LA ESTRUCTURA ECOLÓGICA PRINCIPAL Y OTRAS DE IMPORTANCIA ECOSISTÉMICA DE BOGOTÁ REGIÓN. | Suma | 247 | DISTRITAL | DISTRITAL | 247-5 | 2025 | 3 | Marzo | 0 | 8660549537 | 1030 | 0 |  |  |  |  | 0 | 8418454000 | 2598331000 | 8418454000 | 35454102 | 0 | 0 | 242095537 | 225607866 | Durante el primer trimestre del año 2025 no se programó avance físico de la meta. El acumulado continua en 53,41 hectáreas en proceso de conservación, adicionalmente se adelantaron gestiones interinstitucionales y comunitarias de aprestamiento para el logro de la meta del proyecto de inversión. Se continuó con la implementación de los 12 acuerdos colectivos de conservación de pago por servicios ambientales hídricos en el marco del Convenio de Asociación con la Gobernación de Cundinamarca y la Fundación Alianza Biocuenca, los cuales abarca 3706,8 ha con acuerdo de PSA suscritos y vigentes a la fecha. Se coordinaron acciones conjuntas en los PNN Chingaza y PNN Sumapaz para gestionar la suscripción conjunta de acuerdos de pago por servicios ambientales –PSA de regulación hídrica. En el mes de marzo se realizó seguimiento a 17 nuevos predios vinculados a la meta a través del ordenamiento ambiental de fincas (OAF), alcanzando un total durante el trimestre de 27 predios con seguimiento. Se adelanta la revisión de 73 solicitudes de Certificados de Conservación Ambiental (CECAS), de las cuales 51 corresponden al mes de marzo. Se dio continuidad a 2 Acuerdos de Conservación ya suscritos y se avanza en la generación de 1 nuevo acuerdo en cercanías a la Reserva Forestal Productora del Norte de Bogotá Thomas van der Hammen. Durante el mes de marzo se adelantó la solicitud de vigencias futuras cuyo tramite se encuentra en la Secretaria Distrital de Planeación. | NA | NA | A través de la implementación del Pago por Servicios Ambientales se contribuye a la regulación y calidad hídrica en los sistemas de abastecimiento de los acueductos veredales y a la participación de la comunidad en torno a la conservación y a la protección del recurso hídrico. A través de la implementación de los acuerdos de conservación, se ha fortalecido el conocimiento y la apreciación de la biodiversidad de los actores. Las capacitaciones, visitas técnicas y jornadas de plantación han involucrado a comunidades educativas y locales, fomentando una mayor participación y compromiso con la conservación ambiental. El Ordenamiento Ambiental de Finca y el trabajo en la Estructura Ecológica Principal, se ha consolidado como un eje central de apropiación territorial y de conservación de los bienes y servicios ambientales, pues involucra a la comunidad y contribuye a minimizar el impacto de las actividades agropecuarias sobres zonas aledañas a fuentes de agua y áreas de interés ambiental. A través de la implementación de buenas prácticas ambientales se realizan procesos de uso sostenible del suelo bajo esquemas de prevención y corrección de impactos, innovación de los modos y medios de prácticas productivas e identificación de fincas que requieran reconversión. | https://drive.google.com/drive/u/1/folders/1H0k-JreHcBAnvc7mkyPjfLXPrCsIyK_1 | Bogotá Región | N/A | N/A | N/A | DISTRITO CAPITAL | POLITICAS 1. Para el Manejo del Suelo de Protección del Distrio Capital. 2. Gestión de la Conservación de la Biodiversidad. 3. Humedales del Distrito Capital. 4. Distrital de Espacio Público. 5. Distrital de Gestión del Riesgo. 6. Política Pública Distrital de HUmedales. 7. Nacional de Humedales interiores de Colombia. 8. Nacional para la Gestión Integral del Recurso Hídrico 9. Plan Distrital del Agua. 10. Plan Distirtal de Gestión del Riesgo y adaptación a la variabilidad y cambio climático. 11. Plan Ordenamiento Territorial POT. 12. Plan Nacional de Restauración Ecológica. 13. Política SINAP y Decreto 2372 de 2010. 14. Política Nacional para la Gestión integral de la Biodiversidad y sus ServiciosEcosistémicos PGIBSE |  |  | 4017325 | 1923796 | 2093529 | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D
8086 | Conservación | 5 | IMPLEMENTAR 2000 HECTÁREAS ACUERDOS DE CONSERVACIÓN EN ÁREAS DE LA ESTRUCTURA ECOLÓGICA PRINCIPAL Y OTRAS DE IMPORTANCIA ECOSISTÉMICA DE BOGOTÁ REGIÓN. | Suma | 247 | DISTRITAL | DISTRITAL | 247-5 | 2025 | 4 | Abril | 1030 | 8700181936 | 1030 | 0 |  |  |  | 1030 | 14.16 | 8458582000 | 2627443500 | 8458582000 | 188747136 | 0 | 0 | 241599936 | 225607866 | Durante el mes de abril del año 2025 se tiene un avance físico de la meta en 14,16 Hectáreas, es decir que el acumulado es de 67,57 hectáreas en proceso de conservación a través del Ordenamiento Ambiental de Fincas – OAF distribuidas de la siguiente manera: Sumapaz -San Juan (1,58 has ) , Rio Blanco- Sumapaz (2,74 has) , Tunjuelo Usme (2,29has), Tunjuelo CB (4,03 has), teusaca st fe (3,36 has), Salitrosa- Torca -Suba (0,16 has) , beneficiando a 5 familias campesinas vinculadas actualmente. Se continuó con la implementación de los 12 acuerdos colectivos de conservación de pago por servicios ambientales hídricos en el marco del Convenio de Asociación con la Gobernación de Cundinamarca y la Fundación Alianza Biocuenca, los cuales abarca 3706,8 ha con acuerdo de PSA suscritos y vigentes a la fecha . Por otra parte, se avanzó en las gestiones con el PNN Sumapaz y la SDDE para adelantar la suscripción conjunta de acuerdos de pago por servicios ambientales –PSA de regulación hídrica. En el mes de abril se realizó seguimiento a 10 nuevos predios vinculados a la meta a través del ordenamiento ambiental de fincas (OAF), alcanzando un total a la fecha de 37 predios con seguimiento. Se adelanta la revisión de 97 solicitudes de Certificados de Conservación Ambiental (CECA), de las cuales 26 corresponden al mes de abril, adelantando durante el mes 25 evaluaciones técnicas que corresponden a un total de 287 Has. | NA | NA | A través de la implementación del Pago por Servicios Ambientales se contribuye a la regulación y calidad hídrica en los sistemas de abastecimiento de los acueductos veredales y a la participación de la comunidad en torno a la conservación y a la protección del recurso hídrico. A través de la implementación de los acuerdos de conservación, se ha fortalecido el conocimiento y la apreciación de la biodiversidad de los actores. Las capacitaciones, visitas técnicas y jornadas de plantación han involucrado a comunidades educativas y locales, fomentando una mayor participación y compromiso con la conservación ambiental. El Ordenamiento Ambiental de Finca y el trabajo en la Estructura Ecológica Principal, se ha consolidado como un eje central de apropiación territorial y de conservación de los bienes y servicios ambientales, pues involucra a la comunidad y contribuye a minimizar el impacto de las actividades agropecuarias sobres zonas aledañas a fuentes de agua y áreas de interés ambiental. A través de la implementación de buenas prácticas ambientales se realizan procesos de uso sostenible del suelo bajo esquemas de prevención y corrección de impactos, innovación de los modos y medios de prácticas productivas e identificación de fincas que requieran reconversión. | https://drive.google.com/drive/u/1/folders/1CNMxm_qEM6dtwwG4xSQAcCXJhp7WSnuq | Bogotá Región | N/A | N/A | N/A | DISTRITO CAPITAL | POLITICAS 1. Para el Manejo del Suelo de Protección del Distrio Capital. 2. Gestión de la Conservación de la Biodiversidad. 3. Humedales del Distrito Capital. 4. Distrital de Espacio Público. 5. Distrital de Gestión del Riesgo. 6. Política Pública Distrital de HUmedales. 7. Nacional de Humedales interiores de Colombia. 8. Nacional para la Gestión Integral del Recurso Hídrico 9. Plan Distrital del Agua. 10. Plan Distirtal de Gestión del Riesgo y adaptación a la variabilidad y cambio climático. 11. Plan Ordenamiento Territorial POT. 12. Plan Nacional de Restauración Ecológica. 13. Política SINAP y Decreto 2372 de 2010. 14. Política Nacional para la Gestión integral de la Biodiversidad y sus ServiciosEcosistémicos PGIBSE |  |  | 4017325 | 1923796 | 2093529 | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D
8086 | Conservación | 5 | IMPLEMENTAR 2000 HECTÁREAS ACUERDOS DE CONSERVACIÓN EN ÁREAS DE LA ESTRUCTURA ECOLÓGICA PRINCIPAL Y OTRAS DE IMPORTANCIA ECOSISTÉMICA DE BOGOTÁ REGIÓN. | Suma | 247 | DISTRITAL | DISTRITAL | 247-5 | 2025 | 5 | Mayo | 1030 | 8794221685 | 1030 | 0 |  |  |  | 1030 | 33.11 | 8555410416 | 2703906000 | 8555410416 | 403740469 | 0 | 0 | 238811269 | 238808933 | A mayo se tiene un acumulado de 86,52 ha en proceso de conservación a través del Ordenamiento Ambiental de Fincas- OAF y otros acuerdos (II sem 2024 53,41 ha y acumulado 2025 33,11 ha). Distribuidas en el mes de mayo 18,95 ha de la siguiente manera: Ordenamiento Ambiental de Fincas – OAF: Sumapaz-San Juan (6,59 has), Rio Blanco-Sumapaz (2,09 has), Tunjelo Usme (3,02 has), Tunjelo CB (2,46 has), Teusacá St.Fe (4,79 has), beneficiando a 8 familias campesinas vinculadas actualmente, alcanzando un total acumulado de 86,52 hectáreas en proceso de conservación. Adicionalmente se adelantaron gestiones interinstitucionales y comunitarias de aprestamiento para el logro de la meta del proyecto de inversión. Se continuó con la implementación de los 12 acuerdos colectivos de conservación de pago por servicios ambientales hídricos en el marco del Convenio de Asociación con la Gobernación de Cundinamarca y la Fundación Alianza Biocuenca, los cuales abarca 3706,8 ha con acuerdo de PSA suscritos y vigentes a la fecha. Por otra parte, se avanzó en las gestiones con el PNN Sumapaz y la SDDE para adelantar la suscripción de acuerdos de pago por servicios ambientales –PSA de regulación hídrica. En el mes de mayo se realizó seguimiento a 3 nuevos predios vinculados a la meta a través del ordenamiento ambiental de fincas (OAF), alcanzando un total a la fecha de 40 predios con seguimiento. Se adelanta la revisión de 142 solicitudes de Certificados de Conservación Ambiental (CECA), de las cuales 45 corresponden al mes de mayo, adelantando durante el mes 49 evaluaciones técnicas que corresponden a un total de 323 Has. Se llevó a cabo el primer acercamiento con la universidad del Rosario con el fin de poder llegar a suscribir un acuerdo de conservación para la implementación de diferentes estrategias de conservación y se continúa con la implementación de los acuerdos suscritos en vigencias anteriores. | NA | NA | A través de la implementación del Pago por Servicios Ambientales se contribuye a la regulación y calidad hídrica en los sistemas de abastecimiento de los acueductos veredales y a la participación de la comunidad en torno a la conservación y a la protección del recurso hídrico. A través de la implementación de los acuerdos de conservación, se ha fortalecido el conocimiento y la apreciación de la biodiversidad de los actores. Las capacitaciones, visitas técnicas y jornadas de plantación han involucrado a comunidades educativas y locales, fomentando una mayor participación y compromiso con la conservación ambiental. El Ordenamiento Ambiental de Finca y el trabajo en la Estructura Ecológica Principal, se ha consolidado como un eje central de apropiación territorial y de conservación de los bienes y servicios ambientales, pues involucra a la comunidad y contribuye a minimizar el impacto de las actividades agropecuarias sobres zonas aledañas a fuentes de agua y áreas de interés ambiental. A través de la implementación de buenas prácticas ambientales se realizan procesos de uso sostenible del suelo bajo esquemas de prevención y corrección de impactos, innovación de los modos y medios de prácticas productivas e identificación de fincas que requieran reconversión. | https://drive.google.com/drive/u/1/folders/16VxjmEyQMAXIwYe0gKr9ffBteSf2TKFH | Bogotá Región | N/A | N/A | N/A | DISTRITO CAPITAL | POLITICAS 1. Para el Manejo del Suelo de Protección del Distrio Capital. 2. Gestión de la Conservación de la Biodiversidad. 3. Humedales del Distrito Capital. 4. Distrital de Espacio Público. 5. Distrital de Gestión del Riesgo. 6. Política Pública Distrital de HUmedales. 7. Nacional de Humedales interiores de Colombia. 8. Nacional para la Gestión Integral del Recurso Hídrico 9. Plan Distrital del Agua. 10. Plan Distirtal de Gestión del Riesgo y adaptación a la variabilidad y cambio climático. 11. Plan Ordenamiento Territorial POT. 12. Plan Nacional de Restauración Ecológica. 13. Política SINAP y Decreto 2372 de 2010. 14. Política Nacional para la Gestión integral de la Biodiversidad y sus ServiciosEcosistémicos PGIBSE |  |  | 4017325 | 1923796 | 2093529 | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D
8086 | Conservación | 5 | IMPLEMENTAR 2000 HECTÁREAS ACUERDOS DE CONSERVACIÓN EN ÁREAS DE LA ESTRUCTURA ECOLÓGICA PRINCIPAL Y OTRAS DE IMPORTANCIA ECOSISTÉMICA DE BOGOTÁ REGIÓN. | Suma | 247 | DISTRITAL | DISTRITAL | 247-5 | 2025 | 6 | Junio | 1030 | 8775939685 | 1030 | 0 |  |  |  | 1030 | 48.4 | 8537128416 | 2794740000 | 8537128416 | 622885069 | 0 | 0 | 238811269 | 238808933 | A Junio se tiene un acumulado de 101,81 ha en proceso de conservación a través del Ordenamiento Ambiental de Fincas- OAF y otros acuerdos (II sem 2024 53,41 ha y acumulado 2025 48,40 ha en 24 acuerdos que benefician a 24 familias campesinas). De las cuales al mes de junio se ejecutaron 15,29 ha de la siguiente manera: Ordenamiento Ambiental de Fincas – OAF en Sumapaz-San Juan (3,34 has), Rio Blanco-Sumapaz (3,76 has), Tunjuelo Usme (5,13 has), Tunjuelo CB (3,06 has), beneficiando a 11 familias campesinas vinculadas. Se continuó con la implementación de los 12 acuerdos colectivos de conservación de pago por servicios ambientales hídricos en el marco del Convenio de Asociación con la Gobernación de Cundinamarca y la Fundación Alianza Biocuenca, los cuales abarca 3706,8 ha (anteriores 2024 707,6; 2024 1.436,80 ha y 2025 1.562,40 ha) con acuerdo de PSA suscritos y vigentes a la fecha. En el mes de junio se realizó seguimiento a 16 nuevos predios vinculados a la meta a través del ordenamiento ambiental de fincas (OAF), alcanzando un total a la fecha de 56 predios con seguimiento. Se adelanta la revisión de 190 solicitudes de Certificados de Conservación Ambiental (CECA), de las cuales 48 corresponden al mes de junio, adelantando durante el mes 20 evaluaciones técnicas que corresponden a un total de 62 Has. Se desarrollaron dos visitas técnicas con el colegio gimnasio Fontana y el colegio Gimnasio Chico Campestre | Durante el mes de Junio se avanzó con los procedimientos para la contratación de una ESAL, a través de la cual se pueda operativizar los acuerdos de Pagos por Servicios Ambientales hídrico, que permita avanzar en mayor medida en el cumplimiento de la meta, puesto que es con los acuerdos de PSAH que se espera la mayor cantidad de hectáreas programadas para la vigencia. | Continuar con la gestión para el cumplimiento de la meta y avanzar en el proceso de contratación de la ESAL de acuerdo al cronograma de contratación. | A través de la implementación de los acuerdos de conservación de 101,81 hectáreas en 56 predios, se ha fortalecido el conocimiento y la apreciación de la biodiversidad de los actores. Las capacitaciones, visitas técnicas y jornadas de plantación han involucrado a comunidades educativas y locales, fomentando una mayor participación y compromiso con la conservación ambiental. El Ordenamiento Ambiental de Finca y el trabajo en la Estructura Ecológica Principal, se ha consolidado como un eje central de apropiación territorial y de conservación de los bienes y servicios ambientales, pues involucra a la comunidad y contribuye a minimizar el impacto de las actividades agropecuarias sobres zonas aledañas a fuentes de agua y áreas de interés ambiental. A través de la implementación de buenas prácticas ambientales se realizan procesos de uso sostenible del suelo bajo esquemas de prevención y corrección de impactos, innovación de los modos y medios de prácticas productivas e identificación de fincas que requieran reconversión. De estas 101,81 Ha, 43.38 Ha corresponden a 3 Acuerdos de conservación localizadas en áreas de la Estructura Ecológica Principal de la Ciudad (Reserva Forestal Productora del Norte de Bogotá Thomas van der Hammen, Reserva Forestal Protectora Bosque Oriental de Bogotá y Parque Distrital Ecológico de Montaña Entrenubes) y 58,43 Ha corresponden a procesos de Ordenamiento Ambiental de la Finca (OAF) donde se vincularon un total de 56 predios localizados en siete cuencas (Sumapaz- San Juan , Rio Blanco Sumapaz, Tunjuelo Usme, Tunjuelo Ciudad Bolívar, Teusacá Santa Fe, Teusacá Chapinero y Salitrosa – Torca Suba). Se continuó con la implementación de los 12 acuerdos colectivos de conservación de pago por servicios ambientales hídrico regional en el marco del Convenio de Asociación con la Gobernación de Cundinamarca y la Fundación Alianza Biocuenca, los cuales abarca 3706,8 ha (anteriores 2024 707,6; 2024 1.436,80 ha y 2025 1.562,40 ha) con acuerdo de PSA suscritos y vigentes a la fecha. Se coordinaron acciones conjuntas en los PNN Chingaza y PNN Sumapaz para gestionar la suscripción conjunta de acuerdos de pago por servicios ambientales –PSA de regulación hídrica. | https://drive.google.com/drive/u/1/folders/1yNCiy68R7czyPeWWR48bOj9kDnbZaeD1 | Bogotá Región | N/A | N/A | N/A | DISTRITO CAPITAL | POLITICAS 1. Para el Manejo del Suelo de Protección del Distrio Capital. 2. Gestión de la Conservación de la Biodiversidad. 3. Humedales del Distrito Capital. 4. Distrital de Espacio Público. 5. Distrital de Gestión del Riesgo. 6. Política Pública Distrital de HUmedales. 7. Nacional de Humedales interiores de Colombia. 8. Nacional para la Gestión Integral del Recurso Hídrico 9. Plan Distrital del Agua. 10. Plan Distirtal de Gestión del Riesgo y adaptación a la variabilidad y cambio climático. 11. Plan Ordenamiento Territorial POT. 12. Plan Nacional de Restauración Ecológica. 13. Política SINAP y Decreto 2372 de 2010. 14. Política Nacional para la Gestión integral de la Biodiversidad y sus ServiciosEcosistémicos PGIBSE |  |  | 4017325 | 1923796 | 2093529 | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D
8086 | Conservación | 5 | IMPLEMENTAR 2000 HECTÁREAS ACUERDOS DE CONSERVACIÓN EN ÁREAS DE LA ESTRUCTURA ECOLÓGICA PRINCIPAL Y OTRAS DE IMPORTANCIA ECOSISTÉMICA DE BOGOTÁ REGIÓN. | Suma | 247 | DISTRITAL | DISTRITAL | 247-5 | 2025 | 7 | Julio | 1030 | 8775939685 | 1030 | 0 |  |  |  | 1030 | 515.2 | 8537128416 | 2823625000 | 8537128416 | 957425370 |  |  | 238811269 | 238808933 | A julio se tiene un acumulado de 568,61 ha (II sem 2024 53,41 ha y acumulado 2025 515,20 ha) en proceso de conservación través del Ordenamiento Ambiental de Fincas- OAF, Acuerdos de Conservación y la evaluación del estado de conservación ambiental de predios CECAS en un total de 24 acuerdos que benefician a 29 familias campesinas OAF y a 8 propietarios de predios rurales (3 con acuerdos de conservación y 5 propietarios que pueden acceder a un incentivo por conservación CECA) . De las cuales al mes de julio se ejecutaron 466,80 ha de la siguiente manera: Ordenamiento Ambiental de Fincas – OAF (18,49 ha) Sumapaz-San Juan (1,15 has), Rio Blanco-Sumapaz (3,12 has), Tunjuelo Usme (3 has), Tunjuelo CB (5,68 has), Teusacá Chapinero (5,54 has) beneficiando a 5 familias campesinas vinculadas. Mediante la evaluación de Estado de Conservación Ambiental en 448,31 Ha con cobertura vegetal nativa y posterior entrega del certificado CECAS a 5 predios en Estado de Preservación, ubicados en las siguientes localidades: Sumapaz (383,63 has), Chapinero (0,32 has) y Usaquén (64,36 has), beneficiando a 5 propietarios en la ruralidad del Distrito que pueden continuar el trámite para acceder al incentivo económico por conservación, asociado a la disminución del impuesto predial. Se continuó con la implementación de los 12 acuerdos colectivos de conservación de pago por servicios ambientales hídricos en el marco del Convenio de Asociación con la Gobernación de Cundinamarca y la Fundación Alianza Biocuenca, los cuales abarca 3706,8 ha (anteriores 2024 707,6; 2024 1.436,80 ha y 2025 1.562,40 ha) con acuerdo de PSA suscritos y vigentes a la fecha. Por otra parte, se avanzó en las gestiones con el PNN Sumapaz y la Alcaldía Local de Sumapaz para adelantar gestiones conjuntas de Acuerdos de Conservación con PSA de regulación hídrica. | Mayor tiempo en la estructuración de los procedimientos para la contratación de una ESAL, a través de la cual se pueda operativizar los acuerdos de Pagos por Servicios Ambientales hídrico, que permita avanzar en mayor medida en el cumplimiento de la meta, puesto que es con los acuerdos de PSAH que se espera la mayor cantidad de hectáreas programadas para la vigencia. A la fecha se cuenta con la revisión y aprobación del análisis de sector, estudio de mercado y la estructuración de estudios previos. | Continuar con la gestión para el cumplimiento de la meta y avanzar en el proceso de contratación de la ESAL de acuerdo al cronograma de contratación, cuya fecha estimada de inicio es en agosto. | A través de la implementación de los acuerdos de conservación de 568,59 hectáreas en 68 predios, se ha fortalecido el conocimiento y la apreciación de la biodiversidad de los actores. Las capacitaciones, visitas técnicas y jornadas de plantación han involucrado a comunidades educativas y locales, fomentando una mayor participación y compromiso con la conservación ambiental. El Ordenamiento Ambiental de Finca y el trabajo en la Estructura Ecológica Principal, se ha consolidado como un eje central de apropiación territorial y de conservación de los bienes y servicios ambientales, pues involucra a la comunidad y contribuye a minimizar el impacto de las actividades agropecuarias sobres zonas aledañas a fuentes de agua y áreas de interés ambiental. A través de la implementación de buenas prácticas ambientales se realizan procesos de uso sostenible del suelo bajo esquemas de prevención y corrección de impactos, innovación de los modos y medios de prácticas productivas e identificación de fincas que requieran reconversión. De estas 568,59 Ha; 43.38 Ha corresponden a 3 Acuerdos de conservación localizadas en áreas de la Estructura Ecológica Principal de la Ciudad (Reserva Forestal Productora del Norte de Bogotá Thomas van der Hammen, Reserva Forestal Protectora Bosque Oriental de Bogotá y Parque Distrital Ecológico de Montaña Entrenubes) y 76.88 Ha corresponden a procesos de Ordenamiento Ambiental de la Finca (OAF) donde se vincularon un total de 68 predios localizados en siete cuencas (Sumapaz- San Juan , Rio Blanco Sumapaz, Tunjuelo Usme, Tunjuelo Ciudad Bolívar, Teusacá Santa Fe, Teusacá Chapinero y Salitrosa – Torca Suba). Se continuó con la implementación de los 12 acuerdos colectivos de conservación de pago por servicios ambientales hídrico regional en el marco del Convenio de Asociación con la Gobernación de Cundinamarca y la Fundación Alianza Biocuenca, los cuales abarca 3706,8 ha (anteriores 2024 707,6; 2024 1.436,80 ha y 2025 1.562,40 ha) con acuerdo de PSA suscritos y vigentes a la fecha. Se coordinaron acciones conjuntas en los PNN Chingaza y PNN Sumapaz para gestionar la suscripción conjunta de acuerdos de pago por servicios ambientales –PSA de regulación hídrica. | https://drive.google.com/drive/u/1/folders/16VxjmEyQMAXIwYe0gKr9ffBteSf2TKFH | Bogotá Región | N/A | N/A | N/A | DISTRITO CAPITAL | POLITICAS 1. Para el Manejo del Suelo de Protección del Distrio Capital. 2. Gestión de la Conservación de la Biodiversidad. 3. Humedales del Distrito Capital. 4. Distrital de Espacio Público. 5. Distrital de Gestión del Riesgo. 6. Política Pública Distrital de HUmedales. 7. Nacional de Humedales interiores de Colombia. 8. Nacional para la Gestión Integral del Recurso Hídrico 9. Plan Distrital del Agua. 10. Plan Distirtal de Gestión del Riesgo y adaptación a la variabilidad y cambio climático. 11. Plan Ordenamiento Territorial POT. 12. Plan Nacional de Restauración Ecológica. 13. Política SINAP y Decreto 2372 de 2010. 14. Política Nacional para la Gestión integral de la Biodiversidad y sus ServiciosEcosistémicos PGIBSE |  |  | 4017325 | 1923796 | 2093529 | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D
8086 | Conservación | 5 | IMPLEMENTAR 2000 HECTÁREAS ACUERDOS DE CONSERVACIÓN EN ÁREAS DE LA ESTRUCTURA ECOLÓGICA PRINCIPAL Y OTRAS DE IMPORTANCIA ECOSISTÉMICA DE BOGOTÁ REGIÓN. | Suma | 247 | DISTRITAL | DISTRITAL | 247-5 | 2025 | 8 | Agosto | 1030 | 8642001685 | 1030 | 0 |  |  |  | 1030 | 534.64 | 8403190416 | 2864117000 | 8403190416 | 1273772246 |  |  | 238811269 | 238808933 | Al mes de Agosto se tiene un acumulado de acumulado 2025 534,64 ha en proceso de conservación través del Ordenamiento Ambiental de Fincas- OAF, Acuerdos de Conservación y la evaluación del estado de conservación ambiental de predios CECAS en un total de 26 acuerdos que benefician a 31 familias campesinas OAF y a 8 propietarios de 9 predios rurales (3 con acuerdos de conservación y 5 propietarios que pueden acceder a un incentivo por conservación CECA). De las cuales al mes de agosto se ejecutaron 19,44 ha de la siguiente manera: Ordenamiento Ambiental de Fincas – OAF (12,01 ha) ,mediante la evaluación de Estado de Conservación Ambiental en 7,43 Ha con cobertura vegetal nativa y cuerpos de agua y posterior entrega del certificado CECAS a 1 predio en Estado de Preservación, ubicados en la localidad de Sumapaz en el área protegida distrital denominada Paisaje Sostenible Cuenca del Río Guayuriba (7,43 has), beneficiando a un (1) propietario en la ruralidad del Distrito que puede continuar el trámite para acceder al incentivo económico por conservación, asociado a la disminución del impuesto predial. Se continuó con la implementación de los 12 acuerdos colectivos de conservación de pago por servicios ambientales hídricos en el marco del Convenio de Asociación con la Gobernación de Cundinamarca y la Fundación Alianza, Biocuenca, los cuales abarca 3706,8 ha. | Mayor tiempo en la estructuración de los procedimientos para la contratación de una ESAL, a través de la cual se pueda operativizar los acuerdos de Pagos por Servicios Ambientales hídrico, que permita avanzar en mayor medida en el cumplimiento de la meta, puesto que es con los acuerdos de PSAH que se espera la mayor cantidad de hectáreas programadas para la vigencia. A la fecha se cuenta con la revisión y aprobación del análisis de sector, estudio de mercado y la estructuración de estudios previos. | Continuar con la gestión para el cumplimiento de la meta y avanzar en el proceso de contratación de la ESAL de acuerdo al cronograma de contratación, cuya fecha estimada de inicio es en agosto. | A través de la implementación de los acuerdos de conservación de 568,59 hectáreas en 68 predios, se ha fortalecido el conocimiento y la apreciación de la biodiversidad de los actores. Las capacitaciones, visitas técnicas y jornadas de plantación han involucrado a comunidades educativas y locales, fomentando una mayor participación y compromiso con la conservación ambiental. El Ordenamiento Ambiental de Finca y el trabajo en la Estructura Ecológica Principal, se ha consolidado como un eje central de apropiación territorial y de conservación de los bienes y servicios ambientales, pues involucra a la comunidad y contribuye a minimizar el impacto de las actividades agropecuarias sobres zonas aledañas a fuentes de agua y áreas de interés ambiental. A través de la implementación de buenas prácticas ambientales se realizan procesos de uso sostenible del suelo bajo esquemas de prevención y corrección de impactos, innovación de los modos y medios de prácticas productivas e identificación de fincas que requieran reconversión. De estas 568,59 Ha; 43.38 Ha corresponden a 3 Acuerdos de conservación localizadas en áreas de la Estructura Ecológica Principal de la Ciudad (Reserva Forestal Productora del Norte de Bogotá Thomas van der Hammen, Reserva Forestal Protectora Bosque Oriental de Bogotá y Parque Distrital Ecológico de Montaña Entrenubes) y 76.88 Ha corresponden a procesos de Ordenamiento Ambiental de la Finca (OAF) donde se vincularon un total de 68 predios localizados en siete cuencas (Sumapaz- San Juan , Rio Blanco Sumapaz, Tunjuelo Usme, Tunjuelo Ciudad Bolívar, Teusacá Santa Fe, Teusacá Chapinero y Salitrosa – Torca Suba). Se continuó con la implementación de los 12 acuerdos colectivos de conservación de pago por servicios ambientales hídrico regional en el marco del Convenio de Asociación con la Gobernación de Cundinamarca y la Fundación Alianza Biocuenca, los cuales abarca 3706,8 ha (anteriores 2024 707,6; 2024 1.436,80 ha y 2025 1.562,40 ha) con acuerdo de PSA suscritos y vigentes a la fecha. Se coordinaron acciones conjuntas en los PNN Chingaza y PNN Sumapaz para gestionar la suscripción conjunta de acuerdos de pago por servicios ambientales –PSA de regulación hídrica. | https://drive.google.com/drive/u/1/folders/16VxjmEyQMAXIwYe0gKr9ffBteSf2TKFH | Bogotá Región | N/A | N/A | N/A | DISTRITO CAPITAL | POLITICAS 1. Para el Manejo del Suelo de Protección del Distrio Capital. 2. Gestión de la Conservación de la Biodiversidad. 3. Humedales del Distrito Capital. 4. Distrital de Espacio Público. 5. Distrital de Gestión del Riesgo. 6. Política Pública Distrital de HUmedales. 7. Nacional de Humedales interiores de Colombia. 8. Nacional para la Gestión Integral del Recurso Hídrico 9. Plan Distrital del Agua. 10. Plan Distirtal de Gestión del Riesgo y adaptación a la variabilidad y cambio climático. 11. Plan Ordenamiento Territorial POT. 12. Plan Nacional de Restauración Ecológica. 13. Política SINAP y Decreto 2372 de 2010. 14. Política Nacional para la Gestión integral de la Biodiversidad y sus ServiciosEcosistémicos PGIBSE |  |  | 4017325 | 1923796 | 2093529 | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D
8086 | Conservación | 5 | IMPLEMENTAR 2000 HECTÁREAS ACUERDOS DE CONSERVACIÓN EN ÁREAS DE LA ESTRUCTURA ECOLÓGICA PRINCIPAL Y OTRAS DE IMPORTANCIA ECOSISTÉMICA DE BOGOTÁ REGIÓN. | Suma | 247 | DISTRITAL | DISTRITAL | 247-5 | 2025 | 9 | Septiembre | 1030 | 8642001685 | 1030 | 0 |  |  |  | 1030 | 536.66 | 8403190416 | 4345934017 | 8403190416 | 1571018209 |  |  | 238811269 | 238808933 | Al mes de septiembre se tiene un acumulado de 590,07 ha (II sem 2024 53,41 ha y acumulado 2025 536,66 ha) en proceso de conservación través del Ordenamiento Ambiental de Fincas- OAF, Acuerdos de Conservación y la evaluación del estado de conservación ambiental de predios CECAS en un total de 27 acuerdos que benefician a 32 familias campesinas OAF y a 8 propietarios de 9 predios rurales (3 con acuerdos de conservación y 5 propietarios que pueden acceder a un incentivo por conservación CECA). De las cuales al mes de septiembre se ejecutaron 2,02 ha a través del Ordenamiento Ambiental de Fincas – OAF en la localidad de Ciudad Bolívar, beneficiando a 1 familia campesina vinculada. Se continuó con la implementación de los 12 acuerdos colectivos de conservación de pago por servicios ambientales hídricos en el marco del Convenio de Asociación con la Gobernación de Cundinamarca y la Fundación Alianza Biocuenca, los cuales abarcan 3706,8 ha (anteriores 2024 707,6; 2024 1.436,80 ha y 2025 1.562,40 ha) con acuerdo de PSA suscritos y vigentes a la fecha. | Durante el mes de septiembre se concretó el convenio de asociación con Conservación Internacional CI, de tal manera que la puesta en marcha de dicho Convenio a partir del mes de octubre permitirá operativizar los acuerdos de Pagos por Servicios Ambientales hídrico, a través de los cuales, se avanzará en mayor medida en el cumplimiento de la meta, puesto que es con los acuerdos de PSAH que se espera la mayor cantidad de hectáreas programadas para la vigencia. | En el mes de septiembre se suscribió el convenio SDA-20251433, y se avanza la fase de aprestamiento para dar inicio a su ejecución en el mes de octubre | A través de la implementación de los acuerdos de conservación y CECAS en 590,07 hectáreas (69 predios), se ha fortalecido el conocimiento y la apreciación de la biodiversidad de los actores. Las capacitaciones, visitas técnicas y jornadas de plantación han involucrado a comunidades educativas y locales, fomentando una mayor participación y compromiso con la conservación ambiental. El Ordenamiento Ambiental de Finca y el trabajo en la Estructura Ecológica Principal, se ha consolidado como un eje central de apropiación territorial y de conservación de los bienes y servicios ambientales, pues involucra a la comunidad y contribuye a minimizar el impacto de las actividades agropecuarias sobres zonas aledañas a fuentes de agua y áreas de interés ambiental. A través de la implementación de buenas prácticas ambientales se realizan procesos de uso sostenible del suelo bajo esquemas de prevención y corrección de impactos, innovación de los modos y medios de prácticas productivas e identificación de fincas que requieran reconversión. De estas 590,07 Ha; 43.38 Ha corresponden a 3 Acuerdos de conservación localizadas en áreas de la Estructura Ecológica Principal de la Ciudad (Reserva Forestal Productora del Norte de Bogotá Thomas van der Hammen, Reserva Forestal Protectora Bosque Oriental de Bogotá y Parque Distrital Ecológico de Montaña Entrenubes); 90,95 Ha corresponden a procesos de Ordenamiento Ambiental de la Finca (OAF) donde se vincularon un total de 69 predios localizados en siete cuencas (Sumapaz- San Juan , Rio Blanco Sumapaz, Tunjuelo Usme, Tunjuelo Ciudad Bolívar, Teusacá Santa Fe, Teusacá Chapinero y Salitrosa – Torca Suba) y 455,74 ha en CECAS. Se continuó con la implementación de los 12 acuerdos colectivos de conservación de pago por servicios ambientales hídrico regional en el marco del Convenio de Asociación con la Gobernación de Cundinamarca y la Fundación Alianza Biocuenca, los cuales abarca 3706,8 ha (anteriores 2024 707,6; 2024 1.436,80 ha y 2025 1.562,40 ha) con acuerdo de PSA suscritos y vigentes a la fecha. Se coordinaron acciones conjuntas en los PNN Chingaza y PNN Sumapaz para gestionar la suscripción conjunta de acuerdos de pago por servicios ambientales –PSA de regulación hídrica. | https://drive.google.com/drive/u/1/folders/16VxjmEyQMAXIwYe0gKr9ffBteSf2TKFH | Bogotá Región | N/A | N/A | N/A | DISTRITO CAPITAL | POLITICAS 1. Para el Manejo del Suelo de Protección del Distrio Capital. 2. Gestión de la Conservación de la Biodiversidad. 3. Humedales del Distrito Capital. 4. Distrital de Espacio Público. 5. Distrital de Gestión del Riesgo. 6. Política Pública Distrital de HUmedales. 7. Nacional de Humedales interiores de Colombia. 8. Nacional para la Gestión Integral del Recurso Hídrico 9. Plan Distrital del Agua. 10. Plan Distirtal de Gestión del Riesgo y adaptación a la variabilidad y cambio climático. 11. Plan Ordenamiento Territorial POT. 12. Plan Nacional de Restauración Ecológica. 13. Política SINAP y Decreto 2372 de 2010. 14. Política Nacional para la Gestión integral de la Biodiversidad y sus ServiciosEcosistémicos PGIBSE |  |  | 4017325 | 1923796 | 2093529 | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D
8086 | Conservación | 5 | IMPLEMENTAR 2000 HECTÁREAS ACUERDOS DE CONSERVACIÓN EN ÁREAS DE LA ESTRUCTURA ECOLÓGICA PRINCIPAL Y OTRAS DE IMPORTANCIA ECOSISTÉMICA DE BOGOTÁ REGIÓN. | Suma | 247 | DISTRITAL | DISTRITAL | 247-5 | 2025 | 10 | Octubre | 1030 | 8641507285 | 1030 | 0 |  |  |  | 1030 | 536.66 | 8402696016 | 4334731451 | 8402696016 | 1887018480 |  |  | 238811269 | 238808933 | Al mes de octubre se tiene un acumulado de 590,07 ha (II sem. 2024 53,41 ha y acumulado 2025 536,66 ha, en proceso de conservación a través del Ordenamiento Ambiental de Fincas- OAF, Acuerdos de Conservación y la evaluación del estado de conservación ambiental de predios CECAS. En el mes de octubre no se incluyen hectáreas nuevas teniendo en cuenta que aún no se suscriben Acuerdos de PSA ni Acuerdos de Conservación, en todo caso, durante el mes se llevaron a cabo acciones previas para llegar a dicha formalización, que permita reportar nuevas hectáreas en los meses de noviembre y diciembre para dar cumplimiento a la meta para la vigencia. En efecto, se continuó con la implementación de los 12 acuerdos colectivos de conservación de pago por servicios ambientales hídricos en el marco del Convenio de Asociación con la Gobernación de Cundinamarca y la Fundación Alianza Biocuenca, los cuales abarcan 3706,8 ha (anteriores 2024 707,6; 2024 1.436,80 ha y 2025 1.562,40 ha) con acuerdo de PSA suscritos y vigentes a la fecha. | Durante el mes de octubre se avanzó en la fase de aprestamiento en el marco del convenio de asociación con Conservación Internacional CI, de tal manera que durante el mes se realizaron sesiones técnicas sobre lineamientos técnicos y jurídicos para llegada a territorio y la preparación de documentos técnicos y del contenido mínimo del Acuerdo revisado con la Oficina Jurídica de la SDA. | Durante el mes se realizaron sesiones técnicas sobre lineamientos técnicos y jurídicos para llegada a territorio y la preparación de documentos técnicos y del contenido mínimo del acuerdo de conservación internacional CI revisado con la Oficina Jurídica de la SDA. Como avance de dichas reuniones técnicas se pudieron identificar 1188,35 has en la ruralidad del Distrito en las localidades de: Chapinero (7,9 Has), Ciudad Bolívar (198,3 Has), Sumapaz (525,4 Has) y Usme (456,75) con potencial para la suscripción de los Acuerdos de PSA, a través de los cuales se pueda dar cumplimiento a la meta para la vigencia a través de este incentivo. | A través de la implementación de los acuerdos de conservación y CECAS en 590,07 hectáreas (69 predios), se ha fortalecido el conocimiento y la apreciación de la biodiversidad de los actores. Las capacitaciones, visitas técnicas y jornadas de plantación han involucrado a comunidades educativas y locales, fomentando una mayor participación y compromiso con la conservación ambiental. El Ordenamiento Ambiental de Finca y el trabajo en la Estructura Ecológica Principal, se ha consolidado como un eje central de apropiación territorial y de conservación de los bienes y servicios ambientales, pues involucra a la comunidad y contribuye a minimizar el impacto de las actividades agropecuarias sobres zonas aledañas a fuentes de agua y áreas de interés ambiental. A través de la implementación de buenas prácticas ambientales se realizan procesos de uso sostenible del suelo bajo esquemas de prevención y corrección de impactos, innovación de los modos y medios de prácticas productivas e identificación de fincas que requieran reconversión. De estas 590,07 Ha; 43.38 Ha corresponden a 3 Acuerdos de conservación localizadas en áreas de la Estructura Ecológica Principal de la Ciudad (Reserva Forestal Productora del Norte de Bogotá Thomas van der Hammen, Reserva Forestal Protectora Bosque Oriental de Bogotá y Parque Distrital Ecológico de Montaña Entrenubes); 90,95 Ha corresponden a procesos de Ordenamiento Ambiental de la Finca (OAF) donde se vincularon un total de 69 predios localizados en siete cuencas (Sumapaz- San Juan , Rio Blanco Sumapaz, Tunjuelo Usme, Tunjuelo Ciudad Bolívar, Teusacá Santa Fe, Teusacá Chapinero y Salitrosa – Torca Suba) y 455,74 ha en CECAS. Se continuó con la implementación de los 12 acuerdos colectivos de conservación de pago por servicios ambientales hídrico regional en el marco del Convenio de Asociación con la Gobernación de Cundinamarca y la Fundación Alianza Biocuenca, los cuales abarca 3706,8 ha (anteriores 2024 707,6; 2024 1.436,80 ha y 2025 1.562,40 ha) con acuerdo de PSA suscritos y vigentes a la fecha. Se coordinaron acciones conjuntas en los PNN Chingaza y PNN Sumapaz para gestionar la suscripción conjunta de acuerdos de pago por servicios ambientales –PSA de regulación hídrica. | https://drive.google.com/drive/u/1/folders/1CNMxm_qEM6dtwwG4xSQAcCXJhp7WSnuq | Bogotá Región | N/A | N/A | N/A | DISTRITO CAPITAL | POLITICAS 1. Para el Manejo del Suelo de Protección del Distrio Capital. 2. Gestión de la Conservación de la Biodiversidad. 3. Humedales del Distrito Capital. 4. Distrital de Espacio Público. 5. Distrital de Gestión del Riesgo. 6. Política Pública Distrital de HUmedales. 7. Nacional de Humedales interiores de Colombia. 8. Nacional para la Gestión Integral del Recurso Hídrico 9. Plan Distrital del Agua. 10. Plan Distirtal de Gestión del Riesgo y adaptación a la variabilidad y cambio climático. 11. Plan Ordenamiento Territorial POT. 12. Plan Nacional de Restauración Ecológica. 13. Política SINAP y Decreto 2372 de 2010. 14. Política Nacional para la Gestión integral de la Biodiversidad y sus ServiciosEcosistémicos PGIBSE |  |  | 4017325 | 1923796 | 2093529 | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D
8086 | Conservación | 5 | IMPLEMENTAR 2000 HECTÁREAS ACUERDOS DE CONSERVACIÓN EN ÁREAS DE LA ESTRUCTURA ECOLÓGICA PRINCIPAL Y OTRAS DE IMPORTANCIA ECOSISTÉMICA DE BOGOTÁ REGIÓN. | Suma | 247 | DISTRITAL | DISTRITAL | 247-5 | 2025 | 11 | Noviembre | 1030 | 8809338235 | 1030 | 0 |  |  |  | 1030 | 536.66 | 8570529302 | 4343874851 | 8570529302 | 2238456595 |  |  | 238808933 | 238808933 | Al mes de noviembre se tiene un acumulado de 590,07 ha (II sem. 2024 53,41 ha y acumulado 2025 536,66 ha, de las cuales 488,24 corresponden al tercer trimestre del año 2025) en proceso de conservación a través del Ordenamiento Ambiental de Fincas- OAF, Acuerdos de Conservación y la evaluación del estado de conservación ambiental de predios CECAS. El OAF se adelantó en un total de 27 acuerdos que benefician a 32 familias campesinas, de las cuales 8 familias se vincularon en el tercer trimestre del año 2025, (3 en la localidad de Sumapaz, 3 en la localidad de Ciudad Bolívar, 1 en la localidad de Usme y 1 en la localidad de Chapinero). Así mismo se benefician 8 propietarios de 9 predios rurales (3 con acuerdos de conservación en el año 2024 y 5 propietarios que pueden acceder a un incentivo por conservación a través del CECA adelantado en el tercer trimestre del año 2025). En el mes de noviembre áun no se incluyen hectáreas nuevas teniendo en cuenta que aún no se suscriben Acuerdos de PSA los cuales se esperan firmar en el mes de diciembre con la puesta en marcha del convenio suscrito con Conservación Internacional. | En el mes de noviembre aún no se incluyen hectáreas nuevas teniendo en cuenta que aún no se suscriben Acuerdos de PSA los cuales se esperan firmar en el mes de diciembre con la puesta en marcha del convenio suscrito con Conservación Internacional. | Durante el mes de Noviembre se avanzó en la construcción metodológica de los productos previstos en la Fase 1 del Convenio de Asociación suscrito con Conservation International Colombia tendiente a operativizar la implementación de la estrategia PSAH en el Distrito Capital y la Región en el período 2025 – 2027, esto es, Estrategia de Vinculación de Actores, Plan de Fortalecimiento de Capacidades y Plan de Monitoreo. Se inició la fase de postulación de interesados en el programa PSAH en la zona rural del D.C., consolidando a 30 de noviembre 89 postulaciones en las localidades de la Sumapaz (44), Usme (18), Ciudad Bolívar (15) y Chapinero (12) las cuales se encuentran en proceso de evaluación y verificación para suscripción de Acuerdos en lo queda de 2025 y en la vigencia 2026, conforme cronogramas establecidos para ella. Adicionalmente se avanza en la coordinación de gestión territorial para el programa PSAH con Alcaldía Local de Sumapaz y el equipo técnico del PNN Sumapaz para la ejecución de acciones conjuntas en la vigencia 2026. | A través de la implementación de los acuerdos de conservación y CECAS en 590,07 hectáreas (69 predios), se ha fortalecido el conocimiento y la apreciación de la biodiversidad de los actores. Las capacitaciones, visitas técnicas y jornadas de plantación han involucrado a comunidades educativas y locales, fomentando una mayor participación y compromiso con la conservación ambiental. El Ordenamiento Ambiental de Finca y el trabajo en la Estructura Ecológica Principal, se ha consolidado como un eje central de apropiación territorial y de conservación de los bienes y servicios ambientales, pues involucra a la comunidad y contribuye a minimizar el impacto de las actividades agropecuarias sobres zonas aledañas a fuentes de agua y áreas de interés ambiental. A través de la implementación de buenas prácticas ambientales se realizan procesos de uso sostenible del suelo bajo esquemas de prevención y corrección de impactos, innovación de los modos y medios de prácticas productivas e identificación de fincas que requieran reconversión. De estas 590,07 Ha; 43.38 Ha corresponden a 3 Acuerdos de conservación localizadas en áreas de la Estructura Ecológica Principal de la Ciudad (Reserva Forestal Productora del Norte de Bogotá Thomas van der Hammen, Reserva Forestal Protectora Bosque Oriental de Bogotá y Parque Distrital Ecológico de Montaña Entrenubes); 90,95 Ha corresponden a procesos de Ordenamiento Ambiental de la Finca (OAF) donde se vincularon un total de 69 predios localizados en siete cuencas (Sumapaz- San Juan , Rio Blanco Sumapaz, Tunjuelo Usme, Tunjuelo Ciudad Bolívar, Teusacá Santa Fe, Teusacá Chapinero y Salitrosa – Torca Suba) y 455,74 ha en CECAS. Se continuó con la implementación de los 12 acuerdos colectivos de conservación de pago por servicios ambientales hídrico regional en el marco del Convenio de Asociación con la Gobernación de Cundinamarca y la Fundación Alianza Biocuenca, los cuales abarca 3706,8 ha (anteriores 2024 707,6; 2024 1.436,80 ha y 2025 1.562,40 ha) con acuerdo de PSA suscritos y vigentes a la fecha. Se coordinaron acciones conjuntas en los PNN Chingaza y PNN Sumapaz para gestionar la suscripción conjunta de acuerdos de pago por servicios ambientales –PSA de regulación hídrica. | https://drive.google.com/drive/u/1/folders/16VxjmEyQMAXIwYe0gKr9ffBteSf2TKFH | Bogotá Región | N/A | N/A | N/A | DISTRITO CAPITAL | POLITICAS 1. Para el Manejo del Suelo de Protección del Distrio Capital. 2. Gestión de la Conservación de la Biodiversidad. 3. Humedales del Distrito Capital. 4. Distrital de Espacio Público. 5. Distrital de Gestión del Riesgo. 6. Política Pública Distrital de HUmedales. 7. Nacional de Humedales interiores de Colombia. 8. Nacional para la Gestión Integral del Recurso Hídrico 9. Plan Distrital del Agua. 10. Plan Distirtal de Gestión del Riesgo y adaptación a la variabilidad y cambio climático. 11. Plan Ordenamiento Territorial POT. 12. Plan Nacional de Restauración Ecológica. 13. Política SINAP y Decreto 2372 de 2010. 14. Política Nacional para la Gestión integral de la Biodiversidad y sus ServiciosEcosistémicos PGIBSE |  |  | 4017325 | 1923796 | 2093529 | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D
8086 | Conservación | 5 | IMPLEMENTAR 2000 HECTÁREAS ACUERDOS DE CONSERVACIÓN EN ÁREAS DE LA ESTRUCTURA ECOLÓGICA PRINCIPAL Y OTRAS DE IMPORTANCIA ECOSISTÉMICA DE BOGOTÁ REGIÓN. | Suma | 247 | DISTRITAL | DISTRITAL | 247-5 | 2025 | 12 | Diciembre | 1251.66 | 7064639719 | 1030 | 0 |  |  |  | 1251.66 | 1251.66 | 6825830786 | 5969679116 | 6825830786 | 4865435624 |  |  | 238808933 | 238808933 | Al mes de diciembre se tiene un acumulado de 1305,07 ha (II sem. 2024 53,41 ha y acumulado 2025 de 1251,66 ha,) en proceso de conservación a través del Ordenamiento Ambiental de Fincas- OAF, Acuerdos de Conservación, la evaluación del estado de conservación ambiental de predios CECAS y Pagos por Servicios Ambientales. El OAF se adelantó en un total de 32 acuerdos que benefician a 32 familias campesinas en 90,96 ha (10,04 en II sem de 2024 y 80,92 ha en 2025); a través del CECA se adelantaron 455,74 ha así: Sumapaz 391,06 ha, Chapinero 0,32 ha y Usaquén 64,36 ha. En el mes de diciembre se suscribieron 17 Acuerdos de Pago por Servicios Ambientales, beneficiando a 17 familias en las localidades de Usme (6 AC- 306,40 ha), Ciudad Bolívar (3 AC- 189,50 ha) y Sumapaz (7 AC- 219,10 ha) que suman 715 ha a través del convenio suscrito con Conservación Internacional. En lo que respecta a la gestión sobre las áreas de especial importancia para el abastecimiento hídrico de la ciudad, durante el mes de diciembre de 2025. Se culminó el desembolso de la implementación de los 12 acuerdos colectivos de conservación de pago por servicios ambientales hídrico regional, los cuales finalizaron en el mes de septiembre. Estos acuerdos se suscribieron en el marco del Convenio de Asociación con la Gobernación de Cundinamarca y la Fundación Alianza Biocuenca, los cuales abarcaron 3705,5 ha (anteriores 2024 707,6; 2024 1.436,80 ha y 2025 1.561,1 ha). | NA | NA | A través de la implementación de los acuerdos de conservación, ordenamiento ambiental de fincas (OAF), pagos por servicios ambientales (PSA) y CECAS en 1.305,07 hectáreas (84 predios), se ha fortalecido el conocimiento y la apreciación de la biodiversidad de los actores. Las capacitaciones, visitas técnicas y jornadas de plantación han involucrado a comunidades educativas y locales, fomentando una mayor participación y compromiso con la conservación ambiental. El Ordenamiento Ambiental de Finca y el trabajo en la Estructura Ecológica Principal, se ha consolidado como un eje central de apropiación territorial y de conservación de los bienes y servicios ambientales, pues involucra a la comunidad y contribuye a minimizar el impacto de las actividades agropecuarias sobres zonas aledañas a fuentes de agua y áreas de interés ambiental. A través de la implementación de buenas prácticas ambientales se realizan procesos de uso sostenible del suelo bajo esquemas de prevención y corrección de impactos, innovación de los modos y medios de prácticas productivas e identificación de fincas que requieran reconversión. De estas 1.305,07 Ha; 43.37 Ha corresponden a 3 Acuerdos de conservación localizadas en áreas de la Estructura Ecológica Principal de la Ciudad (Reserva Forestal Productora del Norte de Bogotá Thomas van der Hammen, Reserva Forestal Protectora Bosque Oriental de Bogotá y Parque Distrital Ecológico de Montaña Entrenubes); 90,96 Ha corresponden a procesos de Ordenamiento Ambiental de la Finca (OAF) donde se vincularon un total de 84 predios localizados en siete cuencas (Sumapaz- San Juan , Rio Blanco Sumapaz, Tunjuelo Usme, Tunjuelo Ciudad Bolívar, Teusacá Santa Fe, Teusacá Chapinero y Salitrosa – Torca Suba); 715 ha Pagos por servicios ambientales (PSA) y 455,74 ha en CECAS. Se continuó con la implementación de los 12 acuerdos colectivos de conservación de pago por servicios ambientales hídrico regional en el marco del Convenio de Asociación con la Gobernación de Cundinamarca y la Fundación Alianza Biocuenca, los cuales abarca 3706,8 ha (anteriores 2024 707,6; 2024 1.436,80 ha y 2025 1.562,40 ha) con acuerdo de PSA suscritos y vigentes a la fecha. Se coordinaron acciones conjuntas en los PNN Chingaza y PNN Sumapaz para gestionar la suscripción conjunta de acuerdos de pago por servicios ambientales –PSA de regulación hídrica. | https://drive.google.com/drive/u/1/folders/16VxjmEyQMAXIwYe0gKr9ffBteSf2TKFH | Bogotá Región | N/A | N/A | N/A | DISTRITO CAPITAL | POLITICAS 1. Para el Manejo del Suelo de Protección del Distrio Capital. 2. Gestión de la Conservación de la Biodiversidad. 3. Humedales del Distrito Capital. 4. Distrital de Espacio Público. 5. Distrital de Gestión del Riesgo. 6. Política Pública Distrital de HUmedales. 7. Nacional de Humedales interiores de Colombia. 8. Nacional para la Gestión Integral del Recurso Hídrico 9. Plan Distrital del Agua. 10. Plan Distirtal de Gestión del Riesgo y adaptación a la variabilidad y cambio climático. 11. Plan Ordenamiento Territorial POT. 12. Plan Nacional de Restauración Ecológica. 13. Política SINAP y Decreto 2372 de 2010. 14. Política Nacional para la Gestión integral de la Biodiversidad y sus ServiciosEcosistémicos PGIBSE |  |  | 4017325 | 1923796 | 2093529 | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D
8086 | Conservación | 6 | REALIZAR 100% SEGUIMIENTOS A LOS ACUERDOS DE CONSERVACIÓN Y DE ORDENAMIENTO AMBIENTAL DE FINCAS OAF SUSCRITOS Y VIGENTES | constante | 247 | DISTRITAL | DISTRITAL | 247-6 | 2025 | 1 | Enero | 1 | 368399100 | 1 | 0 | 275580000 | 92819100 | 275580000 | 1 | 1 | 275580000 | 0 | 275580000 | 0 | 0 | 0 | 92819100 | 26539000 | Durante el mes de enero de 2025, no se efectuaron los seguimientos a los predios vinculados al Ordenamiento Ambiental de Finca (OAF) de años anteriores. Se avanzó en la revisión exhaustiva de documentos relacionados con el proceso de OAF, una tarea esencial para asegurar la correcta implementación y seguimiento de las normas y recomendaciones establecidas en los años precedentes. Con el fin de dar continuidad al cumplimiento de los acuerdos de conservación, se elaboraron los informes de las acciones desarrolladas en cada uno de los acuerdos de conservación. Este informe tiene como propósito poner en conocimiento de los propietarios de los predios involucrados sobre las acciones implementadas, promoviendo la transparencia y el compromiso compartido en la conservación de la Estructura Ecológica Principal del Distrito Capital, la cual constituye el eje fundamental para garantizar la conectividad ecológica, la regulación de servicios ecosistémicos y la conservación de la biodiversidad en el territorio. | NA | NA | A través de la implementación del Pago por Servicios Ambientales se contribuye a la regulación y calidad hídrica en los sistemas de abastecimiento de los acueductos veredales y a la participación de la comunidad en torno a la conservación y a la protección del recurso hídrico. A través de la implementación de los acuerdos de conservación, se ha fortalecido el conocimiento y la apreciación de la biodiversidad de los actores. Las capacitaciones, visitas técnicas y jornadas de plantación han involucrado a comunidades educativas y locales, fomentando una mayor participación y compromiso con la conservación ambiental. El Ordenamiento Ambiental de Finca y el trabajo en la Estructura Ecológica Principal, se ha consolidado como un eje central de apropiación territorial y de conservación de los bienes y servicios ambientales, pues involucra a la comunidad y contribuye a minimizar el impacto de las actividades agropecuarias sobres zonas aledañas a fuentes de agua y áreas de interés ambiental. A través de la implementación de buenas prácticas ambientales se realizan procesos de uso sostenible del suelo bajo esquemas de prevención y corrección de impactos, innovación de los modos y medios de prácticas productivas e identificación de fincas que requieran reconversión. | https://drive.google.com/drive/u/1/folders/16VxjmEyQMAXIwYe0gKr9ffBteSf2TKFH | Bogotá Región | N/A | N/A | N/A | DISTRITO CAPITAL | POLITICAS 1. Para el Manejo del Suelo de Protección del Distrio Capital. 2. Gestión de la Conservación de la Biodiversidad. 3. Humedales del Distrito Capital. 4. Distrital de Espacio Público. 5. Distrital de Gestión del Riesgo. 6. Política Pública Distrital de HUmedales. 7. Nacional de Humedales interiores de Colombia. 8. Nacional para la Gestión Integral del Recurso Hídrico 9. Plan Distrital del Agua. 10. Plan Distirtal de Gestión del Riesgo y adaptación a la variabilidad y cambio climático. 11. Plan Ordenamiento Territorial POT. 12. Plan Nacional de Restauración Ecológica. 13. Política SINAP y Decreto 2372 de 2010. 14. Política Nacional para la Gestión integral de la Biodiversidad y sus ServiciosEcosistémicos PGIBSE |  |  | 4017325 | 1923796 | 2093529 | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D
8086 | Conservación | 6 | REALIZAR 100% SEGUIMIENTOS A LOS ACUERDOS DE CONSERVACIÓN Y DE ORDENAMIENTO AMBIENTAL DE FINCAS OAF SUSCRITOS Y VIGENTES | constante | 247 | DISTRITAL | DISTRITAL | 247-6 | 2025 | 2 | Febrero | 1 | 368399100 | 1 | 0 | 275580000 | 92819100 | 275580000 | 1 | 1 | 275580000 |  |  |  | 0 | 0 | 92819100 | 81107267 | En febrero de 2025 se realizaron un total de 24 seguimientos en predios vinculados al Ordenamiento ambiental de Fincas así: en la Cuenca Río Tunjuelo, (5 predios en la localidad de Usme y 5 predios en la localidad de Ciudad Bolívar), 2 acuerdos de conservación suscritos en 2024 (1 Reserva Thomas Van der Hamen , 1 Parque Entrenubes) , 12 acuerdos suscritos para el Pago por servicios ambientales en Bogotá región en las vigencias 2023-2024. | NA | NA | A través de la implementación del Pago por Servicios Ambientales se contribuye a la regulación y calidad hídrica en los sistemas de abastecimiento de los acueductos veredales y a la participación de la comunidad en torno a la conservación y a la protección del recurso hídrico. A través de la implementación de los acuerdos de conservación, se ha fortalecido el conocimiento y la apreciación de la biodiversidad de los actores. Las capacitaciones, visitas técnicas y jornadas de plantación han involucrado a comunidades educativas y locales, fomentando una mayor participación y compromiso con la conservación ambiental. El Ordenamiento Ambiental de Finca y el trabajo en la Estructura Ecológica Principal, se ha consolidado como un eje central de apropiación territorial y de conservación de los bienes y servicios ambientales, pues involucra a la comunidad y contribuye a minimizar el impacto de las actividades agropecuarias sobres zonas aledañas a fuentes de agua y áreas de interés ambiental. A través de la implementación de buenas prácticas ambientales se realizan procesos de uso sostenible del suelo bajo esquemas de prevención y corrección de impactos, innovación de los modos y medios de prácticas productivas e identificación de fincas que requieran reconversión. | https://drive.google.com/drive/u/1/folders/1H0k-JreHcBAnvc7mkyPjfLXPrCsIyK_1 | Bogotá Región | N/A | N/A | N/A | DISTRITO CAPITAL | POLITICAS 1. Para el Manejo del Suelo de Protección del Distrio Capital. 2. Gestión de la Conservación de la Biodiversidad. 3. Humedales del Distrito Capital. 4. Distrital de Espacio Público. 5. Distrital de Gestión del Riesgo. 6. Política Pública Distrital de HUmedales. 7. Nacional de Humedales interiores de Colombia. 8. Nacional para la Gestión Integral del Recurso Hídrico 9. Plan Distrital del Agua. 10. Plan Distirtal de Gestión del Riesgo y adaptación a la variabilidad y cambio climático. 11. Plan Ordenamiento Territorial POT. 12. Plan Nacional de Restauración Ecológica. 13. Política SINAP y Decreto 2372 de 2010. 14. Política Nacional para la Gestión integral de la Biodiversidad y sus ServiciosEcosistémicos PGIBSE |  |  | 4017325 | 1923796 | 2093529 | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D
8086 | Conservación | 6 | REALIZAR 100% SEGUIMIENTOS A LOS ACUERDOS DE CONSERVACIÓN Y DE ORDENAMIENTO AMBIENTAL DE FINCAS OAF SUSCRITOS Y VIGENTES | constante | 247 | DISTRITAL | DISTRITAL | 247-6 | 2025 | 3 | Marzo | 1 | 368399100 | 1 | 1 | 275580000 | 92819100 | 275580000 | 1 | 1 | 275580000 | 266199000 | 275580000 | 0 | 0 | 0 | 92819100 | 87972167 | En el mes de marzo de 2025 se realizaron un total de 17 seguimientos en nuevos predios vinculados al Ordenamiento ambiental de Fincas así: en la Cuenca Sumapaz San Juan 4 predios; Cuenca Río Tunjuelo (8 predios en la localidad de Usme y 4 predios en la localidad de Ciudad Bolívar). En total durante el primer trimestre del año 2025 se ha realizado seguimiento a 27 predios. | NA | NA | A través de la implementación del Pago por Servicios Ambientales se contribuye a la regulación y calidad hídrica en los sistemas de abastecimiento de los acueductos veredales y a la participación de la comunidad en torno a la conservación y a la protección del recurso hídrico. A través de la implementación de los acuerdos de conservación, se ha fortalecido el conocimiento y la apreciación de la biodiversidad de los actores. Las capacitaciones, visitas técnicas y jornadas de plantación han involucrado a comunidades educativas y locales, fomentando una mayor participación y compromiso con la conservación ambiental. El Ordenamiento Ambiental de Finca y el trabajo en la Estructura Ecológica Principal, se ha consolidado como un eje central de apropiación territorial y de conservación de los bienes y servicios ambientales, pues involucra a la comunidad y contribuye a minimizar el impacto de las actividades agropecuarias sobres zonas aledañas a fuentes de agua y áreas de interés ambiental. A través de la implementación de buenas prácticas ambientales se realizan procesos de uso sostenible del suelo bajo esquemas de prevención y corrección de impactos, innovación de los modos y medios de prácticas productivas e identificación de fincas que requieran reconversión. | https://drive.google.com/drive/u/1/folders/1H0k-JreHcBAnvc7mkyPjfLXPrCsIyK_1 | Bogotá Región | N/A | N/A | N/A | DISTRITO CAPITAL | POLITICAS 1. Para el Manejo del Suelo de Protección del Distrio Capital. 2. Gestión de la Conservación de la Biodiversidad. 3. Humedales del Distrito Capital. 4. Distrital de Espacio Público. 5. Distrital de Gestión del Riesgo. 6. Política Pública Distrital de HUmedales. 7. Nacional de Humedales interiores de Colombia. 8. Nacional para la Gestión Integral del Recurso Hídrico 9. Plan Distrital del Agua. 10. Plan Distirtal de Gestión del Riesgo y adaptación a la variabilidad y cambio climático. 11. Plan Ordenamiento Territorial POT. 12. Plan Nacional de Restauración Ecológica. 13. Política SINAP y Decreto 2372 de 2010. 14. Política Nacional para la Gestión integral de la Biodiversidad y sus ServiciosEcosistémicos PGIBSE |  |  | 4017325 | 1923796 | 2093529 | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D
8086 | Conservación | 6 | REALIZAR 100% SEGUIMIENTOS A LOS ACUERDOS DE CONSERVACIÓN Y DE ORDENAMIENTO AMBIENTAL DE FINCAS OAF SUSCRITOS Y VIGENTES | constante | 247 | DISTRITAL | DISTRITAL | 247-6 | 2025 | 4 | Abril | 1 | 368399100 | 1 | 0 | 275580000 | 92819100 |  | 1 | 1 | 275580000 | 266199000 | 275580000 | 14480033 | 0 | 0 | 92819100 | 87972167 | Acumulado a abril 37 predios, en abril de 2025 se realizaron un total de 10 seguimientos en nuevos predios vinculados al Ordenamiento ambiental de Fincas así: en la Cuenca Rio Sumapaz- San Juan 2 predios; Cuenca Río Blanco - Sumapaz 2 predios; Cuenca Río Tunjuelo (2 predios en la localidad de Usme y 3 predios en la localidad de Ciudad Bolívar); en la Cuenca Teusacá 1 predio en la localidad de chapinero. | NA | NA | A través de la implementación del Pago por Servicios Ambientales se contribuye a la regulación y calidad hídrica en los sistemas de abastecimiento de los acueductos veredales y a la participación de la comunidad en torno a la conservación y a la protección del recurso hídrico. A través de la implementación de los acuerdos de conservación, se ha fortalecido el conocimiento y la apreciación de la biodiversidad de los actores. Las capacitaciones, visitas técnicas y jornadas de plantación han involucrado a comunidades educativas y locales, fomentando una mayor participación y compromiso con la conservación ambiental. El Ordenamiento Ambiental de Finca y el trabajo en la Estructura Ecológica Principal, se ha consolidado como un eje central de apropiación territorial y de conservación de los bienes y servicios ambientales, pues involucra a la comunidad y contribuye a minimizar el impacto de las actividades agropecuarias sobres zonas aledañas a fuentes de agua y áreas de interés ambiental. A través de la implementación de buenas prácticas ambientales se realizan procesos de uso sostenible del suelo bajo esquemas de prevención y corrección de impactos, innovación de los modos y medios de prácticas productivas e identificación de fincas que requieran reconversión. | https://drive.google.com/drive/u/1/folders/1CNMxm_qEM6dtwwG4xSQAcCXJhp7WSnuq
8086 | Conservación | 6 | REALIZAR 100% SEGUIMIENTOS A LOS ACUERDOS DE CONSERVACIÓN Y DE ORDENAMIENTO AMBIENTAL DE FINCAS OAF SUSCRITOS Y VIGENTES | constante | 247 | DISTRITAL | DISTRITAL | 247-6 | 2025 | 5 | Mayo | 1 | 368399100 | 1 | 1 | 275580000 | 92819100 |  | 1 | 1 | 275580000 | 266199000 | 275580000 | 45790433 | 0 | 0 | 92819100 | 87972167 | En el mes de mayo de 2025 se realizaron un total de 3 seguimientos en nuevos predios vinculados al Ordenamiento ambiental de Fincas así: en la Cuenca Rio Sumapaz- San Juan 1 predio; en la Cuenca Teusacá 1 predio en la localidad de chapinero y 1 predio en la localidad de Santa Fe. En total hasta mayo del año 2025 se ha realizado seguimiento a 40 predios. Adicionalmente se realizó seguimiento a siete (7) los acuerdos de conservación suscritos en vigencias anteriores, correspondientes a los acuerdos con Reserva Umbral Cultural Horizontes (RUCH), Sunshine Bouquet, Colegio Monseñor Bernardo Sánchez, Colegio San Bartolomé La Merced, Flores de los Andes, Universidad Colegio Libre y a un acuerdo de conservación suscrito en el 2024, correspondientes a Seminario Calasanz. | NA | NA | A través de la implementación del Pago por Servicios Ambientales se contribuye a la regulación y calidad hídrica en los sistemas de abastecimiento de los acueductos veredales y a la participación de la comunidad en torno a la conservación y a la protección del recurso hídrico. A través de la implementación de los acuerdos de conservación, se ha fortalecido el conocimiento y la apreciación de la biodiversidad de los actores. Las capacitaciones, visitas técnicas y jornadas de plantación han involucrado a comunidades educativas y locales, fomentando una mayor participación y compromiso con la conservación ambiental. El Ordenamiento Ambiental de Finca y el trabajo en la Estructura Ecológica Principal, se ha consolidado como un eje central de apropiación territorial y de conservación de los bienes y servicios ambientales, pues involucra a la comunidad y contribuye a minimizar el impacto de las actividades agropecuarias sobres zonas aledañas a fuentes de agua y áreas de interés ambiental. A través de la implementación de buenas prácticas ambientales se realizan procesos de uso sostenible del suelo bajo esquemas de prevención y corrección de impactos, innovación de los modos y medios de prácticas productivas e identificación de fincas que requieran reconversión. | https://drive.google.com/drive/u/1/folders/16VxjmEyQMAXIwYe0gKr9ffBteSf2TKFH
8086 | Conservación | 6 | REALIZAR 100% SEGUIMIENTOS A LOS ACUERDOS DE CONSERVACIÓN Y DE ORDENAMIENTO AMBIENTAL DE FINCAS OAF SUSCRITOS Y VIGENTES | constante | 247 | DISTRITAL | DISTRITAL | 247-6 | 2025 | 6 | Junio | 1 | 368399100 | 1 | 1 | 275580000 | 92819100 |  | 1 | 1 | 275580000 | 266199000 | 275580000 | 73348433 | 0 | 0 | 92819100 | 92819100 | Acumulado a junio 56 predios, de los cuales en junio de 2025 se realizaron un total de 16 seguimientos en nuevos predios vinculados al Ordenamiento ambiental de Fincas así: en la Cuenca Rio Sumapaz- San Juan 2 predios; en la Cuenca Tunjuelo Usme 7 predios; en la Cuenca Tunjuelo Ciudad Bolívar 1 predio y en la Cuenca Teusacá 2 predios en la localidad de Santa Fe y 4 predios en la localidad de chapinero. En total en el I semestre del año 2025 se ha realizado seguimiento a 56 predios. Adicionalmente se realizó seguimiento a tres (3) de los acuerdos de conservación suscritos en vigencias anteriores, correspondientes a los acuerdos con el Colegio San Bartolomé La Merced, Flores de los Andes y Universidad de Ciencias Aplicadas UDCA. En total durante el I semestre del año 2025 se han realizado 10 seguimientos a los acuerdos de conservación suscritos en vigencias anteriores | NA | NA | A través de la implementación del Pago por Servicios Ambientales se contribuye a la regulación y calidad hídrica en los sistemas de abastecimiento de los acueductos veredales y a la participación de la comunidad en torno a la conservación y a la protección del recurso hídrico. A través de la implementación de los acuerdos de conservación, se ha fortalecido el conocimiento y la apreciación de la biodiversidad de los actores. Las capacitaciones, visitas técnicas y jornadas de plantación han involucrado a comunidades educativas y locales, fomentando una mayor participación y compromiso con la conservación ambiental. El Ordenamiento Ambiental de Finca y el trabajo en la Estructura Ecológica Principal, se ha consolidado como un eje central de apropiación territorial y de conservación de los bienes y servicios ambientales, pues involucra a la comunidad y contribuye a minimizar el impacto de las actividades agropecuarias sobres zonas aledañas a fuentes de agua y áreas de interés ambiental. A través de la implementación de buenas prácticas ambientales se realizan procesos de uso sostenible del suelo bajo esquemas de prevención y corrección de impactos, innovación de los modos y medios de prácticas productivas e identificación de fincas que requieran reconversión. | https://drive.google.com/drive/u/1/folders/1yNCiy68R7czyPeWWR48bOj9kDnbZaeD1
8086 | Conservación | 6 | REALIZAR 100% SEGUIMIENTOS A LOS ACUERDOS DE CONSERVACIÓN Y DE ORDENAMIENTO AMBIENTAL DE FINCAS OAF SUSCRITOS Y VIGENTES | constante | 247 | DISTRITAL | DISTRITAL | 247-6 | 2025 | 7 | Julio | 1 | 368399100 | 1 | 1 | 275580000 | 92819100 |  | 1 | 1 | 275580000 | 266199000 | 275580000 | 100906433 |  |  | 92819100 | 92819100 | En julio de 2025 se realizaron un total de 12 seguimientos a nuevos predios vinculados al Ordenamiento ambiental de Fincas así: en la Cuenca Sumapaz- San Juan 2 predios; en la Cuenca Río Blanco Sumapaz 2 predios; en la Cuenca Tunjuelo Usme 6 predios y en la Cuenca Salitrosa Suba 2 predios, para el año 2025 se ha realizado un total de 68 seguimientos a predios. También durante el mes de julio, se realizó seguimiento a tres (3) de los acuerdos de conservación suscritos en vigencias anteriores, correspondiente a acuerdos con Sunshine Bouquet, Flores de los Andes, Reserva UtopíaBio | NA | NA | A través de la implementación de los acuerdos de conservación de 568,59 hectáreas en 68 predios, se ha fortalecido el conocimiento y la apreciación de la biodiversidad de los actores. Las capacitaciones, visitas técnicas y jornadas de plantación han involucrado a comunidades educativas y locales, fomentando una mayor participación y compromiso con la conservación ambiental. El Ordenamiento Ambiental de Finca y el trabajo en la Estructura Ecológica Principal, se ha consolidado como un eje central de apropiación territorial y de conservación de los bienes y servicios ambientales, pues involucra a la comunidad y contribuye a minimizar el impacto de las actividades agropecuarias sobres zonas aledañas a fuentes de agua y áreas de interés ambiental. A través de la implementación de buenas prácticas ambientales se realizan procesos de uso sostenible del suelo bajo esquemas de prevención y corrección de impactos, innovación de los modos y medios de prácticas productivas e identificación de fincas que requieran reconversión. De estas 568,59 Ha; 43.38 Ha corresponden a 3 Acuerdos de conservación localizadas en áreas de la Estructura Ecológica Principal de la Ciudad (Reserva Forestal Productora del Norte de Bogotá Thomas van der Hammen, Reserva Forestal Protectora Bosque Oriental de Bogotá y Parque Distrital Ecológico de Montaña Entrenubes) y 76.88 Ha corresponden a procesos de Ordenamiento Ambiental de la Finca (OAF) donde se vincularon un total de 68 predios localizados en siete cuencas (Sumapaz- San Juan , Rio Blanco Sumapaz, Tunjuelo Usme, Tunjuelo Ciudad Bolívar, Teusacá Santa Fe, Teusacá Chapinero y Salitrosa – Torca Suba). Se continuó con la implementación de los 12 acuerdos colectivos de conservación de pago por servicios ambientales hídrico regional en el marco del Convenio de Asociación con la Gobernación de Cundinamarca y la Fundación Alianza Biocuenca, los cuales abarca 3706,8 ha (anteriores 2024 707,6; 2024 1.436,80 ha y 2025 1.562,40 ha) con acuerdo de PSA suscritos y vigentes a la fecha. Se coordinaron acciones conjuntas en los PNN Chingaza y PNN Sumapaz para gestionar la suscripción conjunta de acuerdos de pago por servicios ambientales –PSA de regulación hídrica. | https://drive.google.com/drive/u/1/folders/16VxjmEyQMAXIwYe0gKr9ffBteSf2TKFH | Bogotá Región | N/A | N/A | N/A | DISTRITO CAPITAL | POLITICAS 1. Para el Manejo del Suelo de Protección del Distrio Capital. 2. Gestión de la Conservación de la Biodiversidad. 3. Humedales del Distrito Capital. 4. Distrital de Espacio Público. 5. Distrital de Gestión del Riesgo. 6. Política Pública Distrital de HUmedales. 7. Nacional de Humedales interiores de Colombia. 8. Nacional para la Gestión Integral del Recurso Hídrico 9. Plan Distrital del Agua. 10. Plan Distirtal de Gestión del Riesgo y adaptación a la variabilidad y cambio climático. 11. Plan Ordenamiento Territorial POT. 12. Plan Nacional de Restauración Ecológica. 13. Política SINAP y Decreto 2372 de 2010. 14. Política Nacional para la Gestión integral de la Biodiversidad y sus ServiciosEcosistémicos PGIBSE |  |  | 4017325 | 1923796 | 2093529 | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D
8086 | Conservación | 6 | REALIZAR 100% SEGUIMIENTOS A LOS ACUERDOS DE CONSERVACIÓN Y DE ORDENAMIENTO AMBIENTAL DE FINCAS OAF SUSCRITOS Y VIGENTES | constante | 247 | DISTRITAL | DISTRITAL | 247-6 | 2025 | 8 | Agosto | 1 | 368399100 | 1 | 1 | 275580000 | 92819100 |  | 1 | 1 | 275580000 | 266199000 | 275580000 | 128464433 |  |  | 92819100 | 92819100 | Se ha realizado seguimiento al 100% de los acuerdos de conservación según cronograma. Acumulado a agosto 78 predios, de los cuales a agosto de 2025 se realizaron un total de 10 seguimientos a nuevos predios vinculados al Ordenamiento ambiental de Fincas así: en la Cuenca Rio Sumapaz- San Juan 1 predios; en la Cuenca Río Blanco 1 predios; en la Cuenca Tunjuelo Usme 2 predios, en la cuenca Tunjuelo Cuidad Bolívar 3 predios y en la cuenca Teusacá Santa fe 3 predios. También durante el mes de Agosto, se realizó seguimiento a tres (3) de los acuerdos de conservación suscritos en vigencias anteriores, correspondiente a acuerdos con Reserva Umbral Cultural Horizonte, Universidad América, Colegio San Bartolomé. | NA | NA | A través de la implementación de los acuerdos de conservación de 568,59 hectáreas en 68 predios, se ha fortalecido el conocimiento y la apreciación de la biodiversidad de los actores. Las capacitaciones, visitas técnicas y jornadas de plantación han involucrado a comunidades educativas y locales, fomentando una mayor participación y compromiso con la conservación ambiental. El Ordenamiento Ambiental de Finca y el trabajo en la Estructura Ecológica Principal, se ha consolidado como un eje central de apropiación territorial y de conservación de los bienes y servicios ambientales, pues involucra a la comunidad y contribuye a minimizar el impacto de las actividades agropecuarias sobres zonas aledañas a fuentes de agua y áreas de interés ambiental. A través de la implementación de buenas prácticas ambientales se realizan procesos de uso sostenible del suelo bajo esquemas de prevención y corrección de impactos, innovación de los modos y medios de prácticas productivas e identificación de fincas que requieran reconversión. De estas 568,59 Ha; 43.38 Ha corresponden a 3 Acuerdos de conservación localizadas en áreas de la Estructura Ecológica Principal de la Ciudad (Reserva Forestal Productora del Norte de Bogotá Thomas van der Hammen, Reserva Forestal Protectora Bosque Oriental de Bogotá y Parque Distrital Ecológico de Montaña Entrenubes) y 76.88 Ha corresponden a procesos de Ordenamiento Ambiental de la Finca (OAF) donde se vincularon un total de 68 predios localizados en siete cuencas (Sumapaz- San Juan , Rio Blanco Sumapaz, Tunjuelo Usme, Tunjuelo Ciudad Bolívar, Teusacá Santa Fe, Teusacá Chapinero y Salitrosa – Torca Suba). Se continuó con la implementación de los 12 acuerdos colectivos de conservación de pago por servicios ambientales hídrico regional en el marco del Convenio de Asociación con la Gobernación de Cundinamarca y la Fundación Alianza Biocuenca, los cuales abarca 3706,8 ha (anteriores 2024 707,6; 2024 1.436,80 ha y 2025 1.562,40 ha) con acuerdo de PSA suscritos y vigentes a la fecha. Se coordinaron acciones conjuntas en los PNN Chingaza y PNN Sumapaz para gestionar la suscripción conjunta de acuerdos de pago por servicios ambientales –PSA de regulación hídrica. | https://drive.google.com/drive/u/1/folders/16VxjmEyQMAXIwYe0gKr9ffBteSf2TKFH | Bogotá Región | N/A | N/A | N/A | DISTRITO CAPITAL | POLITICAS 1. Para el Manejo del Suelo de Protección del Distrio Capital. 2. Gestión de la Conservación de la Biodiversidad. 3. Humedales del Distrito Capital. 4. Distrital de Espacio Público. 5. Distrital de Gestión del Riesgo. 6. Política Pública Distrital de HUmedales. 7. Nacional de Humedales interiores de Colombia. 8. Nacional para la Gestión Integral del Recurso Hídrico 9. Plan Distrital del Agua. 10. Plan Distirtal de Gestión del Riesgo y adaptación a la variabilidad y cambio climático. 11. Plan Ordenamiento Territorial POT. 12. Plan Nacional de Restauración Ecológica. 13. Política SINAP y Decreto 2372 de 2010. 14. Política Nacional para la Gestión integral de la Biodiversidad y sus ServiciosEcosistémicos PGIBSE |  |  | 4017325 | 1923796 | 2093529 | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D
8086 | Conservación | 6 | REALIZAR 100% SEGUIMIENTOS A LOS ACUERDOS DE CONSERVACIÓN Y DE ORDENAMIENTO AMBIENTAL DE FINCAS OAF SUSCRITOS Y VIGENTES | constante | 247 | DISTRITAL | DISTRITAL | 247-6 | 2025 | 9 | Septiembre | 1 | 368399100 | 1 | 1 | 275580000 | 92819100 |  | 1 | 1 | 275580000 | 266199000 | 275580000 | 156022433 |  |  | 92819100 | 92819100 | Se ha realizado seguimiento al 100% de los acuerdos de conservación según cronograma. Acumulado a septiembre 83 predios, de los cuales a septiembre de 2025 se realizaron un total de 5 seguimientos a nuevos predios vinculados al Ordenamiento ambiental de Fincas así: en la Cuenca Sumapaz- San Juan 1 predio; en la Cuenca Tunjuelo Usme 3 predios; en la Cuenca Tunjuelo Ciudad Bolívar 1 predio. También durante el mes de Septiembre, se realizó seguimiento a cinco (5) de los acuerdos de conservación suscritos en vigencias anteriores, los cuales se relacionan a continuación: Reserva Umbral Cultural Horizonte, Universidad América, Colegio y Universidad Libre, Colegio San Bartolomé, Predio Morales - Nueva Esperanza. | NA | NA | A través de la implementación de los acuerdos de conservación y CECAS en 590,07 hectáreas (69 predios), se ha fortalecido el conocimiento y la apreciación de la biodiversidad de los actores. Las capacitaciones, visitas técnicas y jornadas de plantación han involucrado a comunidades educativas y locales, fomentando una mayor participación y compromiso con la conservación ambiental. El Ordenamiento Ambiental de Finca y el trabajo en la Estructura Ecológica Principal, se ha consolidado como un eje central de apropiación territorial y de conservación de los bienes y servicios ambientales, pues involucra a la comunidad y contribuye a minimizar el impacto de las actividades agropecuarias sobres zonas aledañas a fuentes de agua y áreas de interés ambiental. A través de la implementación de buenas prácticas ambientales se realizan procesos de uso sostenible del suelo bajo esquemas de prevención y corrección de impactos, innovación de los modos y medios de prácticas productivas e identificación de fincas que requieran reconversión. De estas 590,07 Ha; 43.38 Ha corresponden a 3 Acuerdos de conservación localizadas en áreas de la Estructura Ecológica Principal de la Ciudad (Reserva Forestal Productora del Norte de Bogotá Thomas van der Hammen, Reserva Forestal Protectora Bosque Oriental de Bogotá y Parque Distrital Ecológico de Montaña Entrenubes); 90,95 Ha corresponden a procesos de Ordenamiento Ambiental de la Finca (OAF) donde se vincularon un total de 69 predios localizados en siete cuencas (Sumapaz- San Juan , Rio Blanco Sumapaz, Tunjuelo Usme, Tunjuelo Ciudad Bolívar, Teusacá Santa Fe, Teusacá Chapinero y Salitrosa – Torca Suba) y 455,74 ha en CECAS. Se continuó con la implementación de los 12 acuerdos colectivos de conservación de pago por servicios ambientales hídrico regional en el marco del Convenio de Asociación con la Gobernación de Cundinamarca y la Fundación Alianza Biocuenca, los cuales abarca 3706,8 ha (anteriores 2024 707,6; 2024 1.436,80 ha y 2025 1.562,40 ha) con acuerdo de PSA suscritos y vigentes a la fecha. Se coordinaron acciones conjuntas en los PNN Chingaza y PNN Sumapaz para gestionar la suscripción conjunta de acuerdos de pago por servicios ambientales –PSA de regulación hídrica. | https://drive.google.com/drive/u/1/folders/16VxjmEyQMAXIwYe0gKr9ffBteSf2TKFH | Bogotá Región | N/A | N/A | N/A | DISTRITO CAPITAL | POLITICAS 1. Para el Manejo del Suelo de Protección del Distrio Capital. 2. Gestión de la Conservación de la Biodiversidad. 3. Humedales del Distrito Capital. 4. Distrital de Espacio Público. 5. Distrital de Gestión del Riesgo. 6. Política Pública Distrital de HUmedales. 7. Nacional de Humedales interiores de Colombia. 8. Nacional para la Gestión Integral del Recurso Hídrico 9. Plan Distrital del Agua. 10. Plan Distirtal de Gestión del Riesgo y adaptación a la variabilidad y cambio climático. 11. Plan Ordenamiento Territorial POT. 12. Plan Nacional de Restauración Ecológica. 13. Política SINAP y Decreto 2372 de 2010. 14. Política Nacional para la Gestión integral de la Biodiversidad y sus ServiciosEcosistémicos PGIBSE |  |  | 4017325 | 1923796 | 2093529 | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D
8086 | Conservación | 6 | REALIZAR 100% SEGUIMIENTOS A LOS ACUERDOS DE CONSERVACIÓN Y DE ORDENAMIENTO AMBIENTAL DE FINCAS OAF SUSCRITOS Y VIGENTES | constante | 247 | DISTRITAL | DISTRITAL | 247-6 | 2025 | 10 | Octubre | 1 | 368399100 | 1 | 1 | 275580000 | 92819100 |  | 1 | 1 | 275580000 | 262502033 | 275580000 | 183580433 |  |  | 92819100 | 92819100 | Se ha realizado seguimiento al 100% de los acuerdos de conservación según cronograma. En el mes de Octubre de 2025 se realizaron un total de 3 seguimientos a predios vinculados al Ordenamiento ambiental de Fincas y con hectáreas reportadas en esta meta en meses anteriores, específicamente en la localidad de Sumapaz. En total el número de predios a 2025 con seguimiento se mantiene en 83. También durante el mes de octubre, se realizó seguimiento a tres (3) de los acuerdos de conservación suscritos en vigencias anteriores, los cuales se relacionan a continuación: Universidad América, Universidad de ciencias Ambientales aplicadas – UDCA, Predio Morales - Nueva Esperanza. | NA | NA | A través de la implementación de los acuerdos de conservación y CECAS en 590,07 hectáreas (69 predios), se ha fortalecido el conocimiento y la apreciación de la biodiversidad de los actores. Las capacitaciones, visitas técnicas y jornadas de plantación han involucrado a comunidades educativas y locales, fomentando una mayor participación y compromiso con la conservación ambiental. El Ordenamiento Ambiental de Finca y el trabajo en la Estructura Ecológica Principal, se ha consolidado como un eje central de apropiación territorial y de conservación de los bienes y servicios ambientales, pues involucra a la comunidad y contribuye a minimizar el impacto de las actividades agropecuarias sobres zonas aledañas a fuentes de agua y áreas de interés ambiental. A través de la implementación de buenas prácticas ambientales se realizan procesos de uso sostenible del suelo bajo esquemas de prevención y corrección de impactos, innovación de los modos y medios de prácticas productivas e identificación de fincas que requieran reconversión. De estas 590,07 Ha; 43.38 Ha corresponden a 3 Acuerdos de conservación localizadas en áreas de la Estructura Ecológica Principal de la Ciudad (Reserva Forestal Productora del Norte de Bogotá Thomas van der Hammen, Reserva Forestal Protectora Bosque Oriental de Bogotá y Parque Distrital Ecológico de Montaña Entrenubes); 90,95 Ha corresponden a procesos de Ordenamiento Ambiental de la Finca (OAF) donde se vincularon un total de 69 predios localizados en siete cuencas (Sumapaz- San Juan , Rio Blanco Sumapaz, Tunjuelo Usme, Tunjuelo Ciudad Bolívar, Teusacá Santa Fe, Teusacá Chapinero y Salitrosa – Torca Suba) y 455,74 ha en CECAS. Se continuó con la implementación de los 12 acuerdos colectivos de conservación de pago por servicios ambientales hídrico regional en el marco del Convenio de Asociación con la Gobernación de Cundinamarca y la Fundación Alianza Biocuenca, los cuales abarca 3706,8 ha (anteriores 2024 707,6; 2024 1.436,80 ha y 2025 1.562,40 ha) con acuerdo de PSA suscritos y vigentes a la fecha. Se coordinaron acciones conjuntas en los PNN Chingaza y PNN Sumapaz para gestionar la suscripción conjunta de acuerdos de pago por servicios ambientales –PSA de regulación hídrica. | https://drive.google.com/drive/u/1/folders/1CNMxm_qEM6dtwwG4xSQAcCXJhp7WSnuq | Bogotá Región | N/A | N/A | N/A | DISTRITO CAPITAL | POLITICAS 1. Para el Manejo del Suelo de Protección del Distrio Capital. 2. Gestión de la Conservación de la Biodiversidad. 3. Humedales del Distrito Capital. 4. Distrital de Espacio Público. 5. Distrital de Gestión del Riesgo. 6. Política Pública Distrital de HUmedales. 7. Nacional de Humedales interiores de Colombia. 8. Nacional para la Gestión Integral del Recurso Hídrico 9. Plan Distrital del Agua. 10. Plan Distirtal de Gestión del Riesgo y adaptación a la variabilidad y cambio climático. 11. Plan Ordenamiento Territorial POT. 12. Plan Nacional de Restauración Ecológica. 13. Política SINAP y Decreto 2372 de 2010. 14. Política Nacional para la Gestión integral de la Biodiversidad y sus ServiciosEcosistémicos PGIBSE |  |  | 4017325 | 1923796 | 2093529 | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D
8086 | Conservación | 6 | REALIZAR 100% SEGUIMIENTOS A LOS ACUERDOS DE CONSERVACIÓN Y DE ORDENAMIENTO AMBIENTAL DE FINCAS OAF SUSCRITOS Y VIGENTES | constante | 247 | DISTRITAL | DISTRITAL | 247-6 | 2025 | 11 | Noviembre | 1 | 368399100 | 1 | 1 | 275580000 | 92819100 |  | 1 | 1 | 275580000 | 262502033 | 275580000 | 211138433 |  |  | 92819100 | 92819100 | Se ha realizado seguimiento al 100% de los acuerdos de conservación según cronograma. En el mes de noviembre de 2025 se realizaron un seguimiento a predios vinculados al Ordenamiento ambiental de Fincas y con hectáreas reportadas en esta meta en meses anteriores. En total en 2025 se ha realizado seguimiento a 84 predios. También durante el mes de noviembre, se realizó seguimiento a cuatro (4) de los acuerdos de conservación suscritos en vigencias anteriores, los cuales se relacionan a continuación: Colegio Monseñor Bernardo Sánchez, Universidad Libre, Universidad de ciencias Ambientales aplicadas – UDCA, Fideicomiso Paraíso medio | NA | NA | A través de la implementación de los acuerdos de conservación y CECAS en 590,07 hectáreas (69 predios), se ha fortalecido el conocimiento y la apreciación de la biodiversidad de los actores. Las capacitaciones, visitas técnicas y jornadas de plantación han involucrado a comunidades educativas y locales, fomentando una mayor participación y compromiso con la conservación ambiental. El Ordenamiento Ambiental de Finca y el trabajo en la Estructura Ecológica Principal, se ha consolidado como un eje central de apropiación territorial y de conservación de los bienes y servicios ambientales, pues involucra a la comunidad y contribuye a minimizar el impacto de las actividades agropecuarias sobres zonas aledañas a fuentes de agua y áreas de interés ambiental. A través de la implementación de buenas prácticas ambientales se realizan procesos de uso sostenible del suelo bajo esquemas de prevención y corrección de impactos, innovación de los modos y medios de prácticas productivas e identificación de fincas que requieran reconversión. De estas 590,07 Ha; 43.38 Ha corresponden a 3 Acuerdos de conservación localizadas en áreas de la Estructura Ecológica Principal de la Ciudad (Reserva Forestal Productora del Norte de Bogotá Thomas van der Hammen, Reserva Forestal Protectora Bosque Oriental de Bogotá y Parque Distrital Ecológico de Montaña Entrenubes); 90,95 Ha corresponden a procesos de Ordenamiento Ambiental de la Finca (OAF) donde se vincularon un total de 69 predios localizados en siete cuencas (Sumapaz- San Juan , Rio Blanco Sumapaz, Tunjuelo Usme, Tunjuelo Ciudad Bolívar, Teusacá Santa Fe, Teusacá Chapinero y Salitrosa – Torca Suba) y 455,74 ha en CECAS. Se continuó con la implementación de los 12 acuerdos colectivos de conservación de pago por servicios ambientales hídrico regional en el marco del Convenio de Asociación con la Gobernación de Cundinamarca y la Fundación Alianza Biocuenca, los cuales abarca 3706,8 ha (anteriores 2024 707,6; 2024 1.436,80 ha y 2025 1.562,40 ha) con acuerdo de PSA suscritos y vigentes a la fecha. Se coordinaron acciones conjuntas en los PNN Chingaza y PNN Sumapaz para gestionar la suscripción conjunta de acuerdos de pago por servicios ambientales –PSA de regulación hídrica. | https://drive.google.com/drive/u/1/folders/16VxjmEyQMAXIwYe0gKr9ffBteSf2TKFH | Bogotá Región | N/A | N/A | N/A | DISTRITO CAPITAL | POLITICAS 1. Para el Manejo del Suelo de Protección del Distrio Capital. 2. Gestión de la Conservación de la Biodiversidad. 3. Humedales del Distrito Capital. 4. Distrital de Espacio Público. 5. Distrital de Gestión del Riesgo. 6. Política Pública Distrital de HUmedales. 7. Nacional de Humedales interiores de Colombia. 8. Nacional para la Gestión Integral del Recurso Hídrico 9. Plan Distrital del Agua. 10. Plan Distirtal de Gestión del Riesgo y adaptación a la variabilidad y cambio climático. 11. Plan Ordenamiento Territorial POT. 12. Plan Nacional de Restauración Ecológica. 13. Política SINAP y Decreto 2372 de 2010. 14. Política Nacional para la Gestión integral de la Biodiversidad y sus ServiciosEcosistémicos PGIBSE |  |  | 4017325 | 1923796 | 2093529 | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D
8086 | Conservación | 6 | REALIZAR 100% SEGUIMIENTOS A LOS ACUERDOS DE CONSERVACIÓN Y DE ORDENAMIENTO AMBIENTAL DE FINCAS OAF SUSCRITOS Y VIGENTES | constante | 247 | DISTRITAL | DISTRITAL | 247-6 | 2025 | 12 | Diciembre | 1 | 362770500 | 1 | 1 | 275580000 | 92819100 |  | 1 | 1 | 269951400 | 266254433 | 269951400 | 256873433 |  |  | 92819100 | 92819100 | Se ha realizado seguimiento al 100% de los acuerdos de conservación. En el mes de Diciembre de 2025 se realizaron seguimientos a predios vinculados al Ordenamiento ambiental de Fincas y con hectáreas reportadas en esta meta en meses anteriores. En total en 2025 se ha realizado seguimiento a 84 predios. También durante el mes de Diciembre, como parte del seguimiento en la implementación de los acuerdos suscritos en años anteriores a la entrada en vigencia del actual PDD, se adelantó la siguiente actividad: Durante el 6 de diciembre de 2025 se llevó a cabo una jornada de plantación en el Colegio San Bartolomé de la Merced, con el apoyo del equipo de Aguas de Bogotá, en el marco de las acciones asociadas a los acuerdos de conservación y restauración ecológica. En la actividad se plantaron 60 individuos arbóreos y arbustivos nativos, aportados por el colegio, pertenecientes a 18 especies representativas de etapas sucesionales tempranas, medias y tardías, como encenillo (Weinmannia tomentosa), arrayán negro (Myrcianthes rhopaloides), mortiño (Hesperomeles spp.) y cordoncillo (Piper bogotense). | NA | NA | A través de la implementación de los acuerdos de conservación, ordenamiento ambiental de fincas (OAF), pagos por servicios ambientales (PSA) y CECAS en 1.305,07 hectáreas (84 predios), se ha fortalecido el conocimiento y la apreciación de la biodiversidad de los actores. Las capacitaciones, visitas técnicas y jornadas de plantación han involucrado a comunidades educativas y locales, fomentando una mayor participación y compromiso con la conservación ambiental. El Ordenamiento Ambiental de Finca y el trabajo en la Estructura Ecológica Principal, se ha consolidado como un eje central de apropiación territorial y de conservación de los bienes y servicios ambientales, pues involucra a la comunidad y contribuye a minimizar el impacto de las actividades agropecuarias sobres zonas aledañas a fuentes de agua y áreas de interés ambiental. A través de la implementación de buenas prácticas ambientales se realizan procesos de uso sostenible del suelo bajo esquemas de prevención y corrección de impactos, innovación de los modos y medios de prácticas productivas e identificación de fincas que requieran reconversión. De estas 1.305,07 Ha; 43.37 Ha corresponden a 3 Acuerdos de conservación localizadas en áreas de la Estructura Ecológica Principal de la Ciudad (Reserva Forestal Productora del Norte de Bogotá Thomas van der Hammen, Reserva Forestal Protectora Bosque Oriental de Bogotá y Parque Distrital Ecológico de Montaña Entrenubes); 90,96 Ha corresponden a procesos de Ordenamiento Ambiental de la Finca (OAF) donde se vincularon un total de 84 predios localizados en siete cuencas (Sumapaz- San Juan , Rio Blanco Sumapaz, Tunjuelo Usme, Tunjuelo Ciudad Bolívar, Teusacá Santa Fe, Teusacá Chapinero y Salitrosa – Torca Suba); 715 ha Pagos por servicios ambientales (PSA) y 455,74 ha en CECAS. Se continuó con la implementación de los 12 acuerdos colectivos de conservación de pago por servicios ambientales hídrico regional en el marco del Convenio de Asociación con la Gobernación de Cundinamarca y la Fundación Alianza Biocuenca, los cuales abarca 3706,8 ha (anteriores 2024 707,6; 2024 1.436,80 ha y 2025 1.562,40 ha) con acuerdo de PSA suscritos y vigentes a la fecha. Se coordinaron acciones conjuntas en los PNN Chingaza y PNN Sumapaz para gestionar la suscripción conjunta de acuerdos de pago por servicios ambientales –PSA de regulación hídrica. | https://drive.google.com/drive/u/1/folders/16VxjmEyQMAXIwYe0gKr9ffBteSf2TKFH | Bogotá Región | N/A | N/A | N/A | DISTRITO CAPITAL | POLITICAS 1. Para el Manejo del Suelo de Protección del Distrio Capital. 2. Gestión de la Conservación de la Biodiversidad. 3. Humedales del Distrito Capital. 4. Distrital de Espacio Público. 5. Distrital de Gestión del Riesgo. 6. Política Pública Distrital de HUmedales. 7. Nacional de Humedales interiores de Colombia. 8. Nacional para la Gestión Integral del Recurso Hídrico 9. Plan Distrital del Agua. 10. Plan Distirtal de Gestión del Riesgo y adaptación a la variabilidad y cambio climático. 11. Plan Ordenamiento Territorial POT. 12. Plan Nacional de Restauración Ecológica. 13. Política SINAP y Decreto 2372 de 2010. 14. Política Nacional para la Gestión integral de la Biodiversidad y sus ServiciosEcosistémicos PGIBSE |  |  | 4017325 | 1923796 | 2093529 | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D
8086 | Conservación | 7 | FORTALECER 100% CAPACIDADES DE LOS HABITANTES DE LA ESTRUCTURA ECOLÓGICA PRINCIPAL DE BOGOTÁ REGIÓN EN TEMAS RELACIONADOS CON LA CONSERVACIÓN AMBIENTAL. | constante | 247 | DISTRITAL | DISTRITAL | 247-7 | 2025 | 1 | Enero | 1 | 169059833 | 1 | 0 | 138310000 | 30749833 | 138310000 | 1 | 1 | 138310000 | 0 | 138310000 | 0 | 0 | 0 | 30749833 | 18996000 | El acumulado al mes de enero continua en la meta con 53,41 hectáreas en procesos de conservación. Se dio inicio al proceso de contratación del equipo de Ruralidad, se llevó a cabo la planificación con el fin de avanzar hacia el cumplimiento de la meta establecida para 2025. Durante el mes de enero se continúa en la definición del esquema operativo para implementar el PSA en la ruralidad del Distrito Capital, lo que ha implicado reuniones internas y con actores externos con el fin de proponer acciones coordinadas entre proyectos y procesos que se realizan en el territorio, como el proyecto del GREEN CLIMATE FOUND - GCF y del Fondo para la Vida y la Biodiversidad. | NA | NA | A través de la implementación del Pago por Servicios Ambientales se contribuye a la regulación y calidad hídrica en los sistemas de abastecimiento de los acueductos veredales y a la participación de la comunidad en torno a la conservación y a la protección del recurso hídrico. A través de la implementación de los acuerdos de conservación, se ha fortalecido el conocimiento y la apreciación de la biodiversidad de los actores. Las capacitaciones, visitas técnicas y jornadas de plantación han involucrado a comunidades educativas y locales, fomentando una mayor participación y compromiso con la conservación ambiental. El Ordenamiento Ambiental de Finca y el trabajo en la Estructura Ecológica Principal, se ha consolidado como un eje central de apropiación territorial y de conservación de los bienes y servicios ambientales, pues involucra a la comunidad y contribuye a minimizar el impacto de las actividades agropecuarias sobres zonas aledañas a fuentes de agua y áreas de interés ambiental. A través de la implementación de buenas prácticas ambientales se realizan procesos de uso sostenible del suelo bajo esquemas de prevención y corrección de impactos, innovación de los modos y medios de prácticas productivas e identificación de fincas que requieran reconversión. | https://drive.google.com/drive/u/1/folders/16VxjmEyQMAXIwYe0gKr9ffBteSf2TKFH | Bogotá Región | N/A | N/A | N/A | DISTRITO CAPITAL | POLITICAS 1. Para el Manejo del Suelo de Protección del Distrio Capital. 2. Gestión de la Conservación de la Biodiversidad. 3. Humedales del Distrito Capital. 4. Distrital de Espacio Público. 5. Distrital de Gestión del Riesgo. 6. Política Pública Distrital de HUmedales. 7. Nacional de Humedales interiores de Colombia. 8. Nacional para la Gestión Integral del Recurso Hídrico 9. Plan Distrital del Agua. 10. Plan Distirtal de Gestión del Riesgo y adaptación a la variabilidad y cambio climático. 11. Plan Ordenamiento Territorial POT. 12. Plan Nacional de Restauración Ecológica. 13. Política SINAP y Decreto 2372 de 2010. 14. Política Nacional para la Gestión integral de la Biodiversidad y sus ServiciosEcosistémicos PGIBSE |  |  | 4017325 | 1923796 | 2093529 | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D
8086 | Conservación | 7 | FORTALECER 100% CAPACIDADES DE LOS HABITANTES DE LA ESTRUCTURA ECOLÓGICA PRINCIPAL DE BOGOTÁ REGIÓN EN TEMAS RELACIONADOS CON LA CONSERVACIÓN AMBIENTAL. | constante | 247 | DISTRITAL | DISTRITAL | 247-7 | 2025 | 2 | Febrero | 1 | 169059833 | 1 | 0 | 138310000 | 30749833 | 138310000 | 1 | 1 | 138310000 | 80540000 | 138310000 | 0 | 0 | 0 | 30749833 | 27578200 | Durante el mes de Febrero de 2025, no se llevaron a cabo capacitaciones dentro del marco del Ordenamiento Ambiental de Finca (OAF) en relación a la conservación ambiental | NA | NA | A través de la implementación del Pago por Servicios Ambientales se contribuye a la regulación y calidad hídrica en los sistemas de abastecimiento de los acueductos veredales y a la participación de la comunidad en torno a la conservación y a la protección del recurso hídrico. A través de la implementación de los acuerdos de conservación, se ha fortalecido el conocimiento y la apreciación de la biodiversidad de los actores. Las capacitaciones, visitas técnicas y jornadas de plantación han involucrado a comunidades educativas y locales, fomentando una mayor participación y compromiso con la conservación ambiental. El Ordenamiento Ambiental de Finca y el trabajo en la Estructura Ecológica Principal, se ha consolidado como un eje central de apropiación territorial y de conservación de los bienes y servicios ambientales, pues involucra a la comunidad y contribuye a minimizar el impacto de las actividades agropecuarias sobres zonas aledañas a fuentes de agua y áreas de interés ambiental. A través de la implementación de buenas prácticas ambientales se realizan procesos de uso sostenible del suelo bajo esquemas de prevención y corrección de impactos, innovación de los modos y medios de prácticas productivas e identificación de fincas que requieran reconversión. | https://drive.google.com/drive/u/1/folders/1H0k-JreHcBAnvc7mkyPjfLXPrCsIyK_1 | Bogotá Región | N/A | N/A | N/A | DISTRITO CAPITAL | POLITICAS 1. Para el Manejo del Suelo de Protección del Distrio Capital. 2. Gestión de la Conservación de la Biodiversidad. 3. Humedales del Distrito Capital. 4. Distrital de Espacio Público. 5. Distrital de Gestión del Riesgo. 6. Política Pública Distrital de HUmedales. 7. Nacional de Humedales interiores de Colombia. 8. Nacional para la Gestión Integral del Recurso Hídrico 9. Plan Distrital del Agua. 10. Plan Distirtal de Gestión del Riesgo y adaptación a la variabilidad y cambio climático. 11. Plan Ordenamiento Territorial POT. 12. Plan Nacional de Restauración Ecológica. 13. Política SINAP y Decreto 2372 de 2010. 14. Política Nacional para la Gestión integral de la Biodiversidad y sus ServiciosEcosistémicos PGIBSE |  |  | 4017325 | 1923796 | 2093529 | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D
8086 | Conservación | 7 | FORTALECER 100% CAPACIDADES DE LOS HABITANTES DE LA ESTRUCTURA ECOLÓGICA PRINCIPAL DE BOGOTÁ REGIÓN EN TEMAS RELACIONADOS CON LA CONSERVACIÓN AMBIENTAL. | constante | 247 | DISTRITAL | DISTRITAL | 247-7 | 2025 | 3 | Marzo | 1 | 111289833 | 1 | 0 | 138310000 | 30749833 | 138310000 | 1 | 1 | 80540000 | 80540000 | 80540000 | 3758533 | 0 | 0 | 30749833 | 27578200 | Durante el mes de marzo de 2025 se elaboró programación para el desarrollo de las capacitaciones a realizar en los próximos meses del presente año | NA | NA | A través de la implementación del Pago por Servicios Ambientales se contribuye a la regulación y calidad hídrica en los sistemas de abastecimiento de los acueductos veredales y a la participación de la comunidad en torno a la conservación y a la protección del recurso hídrico. A través de la implementación de los acuerdos de conservación, se ha fortalecido el conocimiento y la apreciación de la biodiversidad de los actores. Las capacitaciones, visitas técnicas y jornadas de plantación han involucrado a comunidades educativas y locales, fomentando una mayor participación y compromiso con la conservación ambiental. El Ordenamiento Ambiental de Finca y el trabajo en la Estructura Ecológica Principal, se ha consolidado como un eje central de apropiación territorial y de conservación de los bienes y servicios ambientales, pues involucra a la comunidad y contribuye a minimizar el impacto de las actividades agropecuarias sobres zonas aledañas a fuentes de agua y áreas de interés ambiental. A través de la implementación de buenas prácticas ambientales se realizan procesos de uso sostenible del suelo bajo esquemas de prevención y corrección de impactos, innovación de los modos y medios de prácticas productivas e identificación de fincas que requieran reconversión. | https://drive.google.com/drive/u/1/folders/1H0k-JreHcBAnvc7mkyPjfLXPrCsIyK_1 | Bogotá Región | N/A | N/A | N/A | DISTRITO CAPITAL | POLITICAS 1. Para el Manejo del Suelo de Protección del Distrio Capital. 2. Gestión de la Conservación de la Biodiversidad. 3. Humedales del Distrito Capital. 4. Distrital de Espacio Público. 5. Distrital de Gestión del Riesgo. 6. Política Pública Distrital de HUmedales. 7. Nacional de Humedales interiores de Colombia. 8. Nacional para la Gestión Integral del Recurso Hídrico 9. Plan Distrital del Agua. 10. Plan Distirtal de Gestión del Riesgo y adaptación a la variabilidad y cambio climático. 11. Plan Ordenamiento Territorial POT. 12. Plan Nacional de Restauración Ecológica. 13. Política SINAP y Decreto 2372 de 2010. 14. Política Nacional para la Gestión integral de la Biodiversidad y sus ServiciosEcosistémicos PGIBSE |  |  | 4017325 | 1923796 | 2093529 | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D
8086 | Conservación | 7 | FORTALECER 100% CAPACIDADES DE LOS HABITANTES DE LA ESTRUCTURA ECOLÓGICA PRINCIPAL DE BOGOTÁ REGIÓN EN TEMAS RELACIONADOS CON LA CONSERVACIÓN AMBIENTAL. | constante | 247 | DISTRITAL | DISTRITAL | 247-7 | 2025 | 4 | Abril | 1 | 111289833 | 1 | 0 | 138310000 | 30749833 | 138310000 | 1 | 1 | 80540000 | 80540000 | 80540000 | 11812533 | 0 | 0 | 30749833 | 27578200 | Durante el mes de abril se llevaron a cabo dos (2) jornadas de capacitaciones en las localidades Sumapaz y suba en las cuencas San Juan y Torca, con la participación de quince (15) personas. Estas sesiones abordaron los temas de manejo de residuos de poda y cosecha, así como el establecimiento de la huerta, en el marco del proceso de Ordenamiento Ambiental de Finca (OAF). Las capacitaciones permitieron fortalecer las capacidades de los participantes, promoviendo prácticas sostenibles que articulan la producción agropecuaria con la conservación de los ecosistemas. De esta manera, se fomenta el uso sostenible y se contribuye a minimizar los impactos ambientales en el territorio rural de Bogotá | NA | NA | A través de la implementación del Pago por Servicios Ambientales se contribuye a la regulación y calidad hídrica en los sistemas de abastecimiento de los acueductos veredales y a la participación de la comunidad en torno a la conservación y a la protección del recurso hídrico. A través de la implementación de los acuerdos de conservación, se ha fortalecido el conocimiento y la apreciación de la biodiversidad de los actores. Las capacitaciones, visitas técnicas y jornadas de plantación han involucrado a comunidades educativas y locales, fomentando una mayor participación y compromiso con la conservación ambiental. El Ordenamiento Ambiental de Finca y el trabajo en la Estructura Ecológica Principal, se ha consolidado como un eje central de apropiación territorial y de conservación de los bienes y servicios ambientales, pues involucra a la comunidad y contribuye a minimizar el impacto de las actividades agropecuarias sobres zonas aledañas a fuentes de agua y áreas de interés ambiental. A través de la implementación de buenas prácticas ambientales se realizan procesos de uso sostenible del suelo bajo esquemas de prevención y corrección de impactos, innovación de los modos y medios de prácticas productivas e identificación de fincas que requieran reconversión. | https://drive.google.com/drive/u/1/folders/1CNMxm_qEM6dtwwG4xSQAcCXJhp7WSnuq
8086 | Conservación | 7 | FORTALECER 100% CAPACIDADES DE LOS HABITANTES DE LA ESTRUCTURA ECOLÓGICA PRINCIPAL DE BOGOTÁ REGIÓN EN TEMAS RELACIONADOS CON LA CONSERVACIÓN AMBIENTAL. | constante | 247 | DISTRITAL | DISTRITAL | 247-7 | 2025 | 5 | Mayo | 1 | 268910200 | 1 | 0 | 138310000 | 30749833 | 138310000 | 1 | 1 | 241332000 | 80540000 | 241332000 | 19866533 | 0 | 0 | 27578200 | 27578200 | Durante el mes de mayo se llevaron a cabo tres (3) jornadas de capacitaciones, en las localidades de Sumapaz, Cuidad Bolívar y Chapinero con la participación de cincuenta y tres (53) personas. En total en 2025 se han realizado 5 capacitaciones con 68 participantes. Estas sesiones abordaron los temas manejo de residuos sólidos, conectividad ecológica, Manejo del recurso hídrico, ecosistemas y áreas protegidas y, beneficios del Ordenamiento Ambiental de Finca (OAF). Las capacitaciones permitieron fortalecer las capacidades de los participantes, promoviendo prácticas sostenibles que articulan la producción agropecuaria con la conservación de los ecosistemas. De esta manera, se fomenta el uso sostenible y se contribuye a minimizar los impactos ambientales en el territorio rural de Bogotá. | NA | NA | A través de la implementación del Pago por Servicios Ambientales se contribuye a la regulación y calidad hídrica en los sistemas de abastecimiento de los acueductos veredales y a la participación de la comunidad en torno a la conservación y a la protección del recurso hídrico. A través de la implementación de los acuerdos de conservación, se ha fortalecido el conocimiento y la apreciación de la biodiversidad de los actores. Las capacitaciones, visitas técnicas y jornadas de plantación han involucrado a comunidades educativas y locales, fomentando una mayor participación y compromiso con la conservación ambiental. El Ordenamiento Ambiental de Finca y el trabajo en la Estructura Ecológica Principal, se ha consolidado como un eje central de apropiación territorial y de conservación de los bienes y servicios ambientales, pues involucra a la comunidad y contribuye a minimizar el impacto de las actividades agropecuarias sobres zonas aledañas a fuentes de agua y áreas de interés ambiental. A través de la implementación de buenas prácticas ambientales se realizan procesos de uso sostenible del suelo bajo esquemas de prevención y corrección de impactos, innovación de los modos y medios de prácticas productivas e identificación de fincas que requieran reconversión. | https://drive.google.com/drive/u/1/folders/16VxjmEyQMAXIwYe0gKr9ffBteSf2TKFH
8086 | Conservación | 7 | FORTALECER 100% CAPACIDADES DE LOS HABITANTES DE LA ESTRUCTURA ECOLÓGICA PRINCIPAL DE BOGOTÁ REGIÓN EN TEMAS RELACIONADOS CON LA CONSERVACIÓN AMBIENTAL. | constante | 247 | DISTRITAL | DISTRITAL | 247-7 | 2025 | 6 | Junio | 1 | 212624200 | 1 | #VALUE! | 138310000 | 30749833 | 138310000 | 1 | 1 | 185046000 | 124304000 | 185046000 | 27920533 | 0 | 0 | 27578200 | 27578200 | Durante el mes de junio se llevaron a cabo tres (2) jornadas de capacitaciones, en las localidades de Sumapaz, Cuidad Bolívar con la participación de veintiún (21) personas. En total del primer trimestre 2025 se han realizado 7 capacitaciones con 89 participantes. Estas sesiones abordaron los temas manejo de residuos sólidos, cambio climático y beneficios del Ordenamiento Ambiental de Finca (OAF). Las capacitaciones permitieron fortalecer las capacidades de los participantes, promoviendo prácticas sostenibles que articulan la producción agropecuaria con la conservación de los ecosistemas. De esta manera, se fomenta el uso sostenible y se contribuye a minimizar los impactos ambientales en el territorio rural de Bogotá. | NA | NA | A través de la implementación del Pago por Servicios Ambientales se contribuye a la regulación y calidad hídrica en los sistemas de abastecimiento de los acueductos veredales y a la participación de la comunidad en torno a la conservación y a la protección del recurso hídrico. A través de la implementación de los acuerdos de conservación, se ha fortalecido el conocimiento y la apreciación de la biodiversidad de los actores. Las capacitaciones, visitas técnicas y jornadas de plantación han involucrado a comunidades educativas y locales, fomentando una mayor participación y compromiso con la conservación ambiental. El Ordenamiento Ambiental de Finca y el trabajo en la Estructura Ecológica Principal, se ha consolidado como un eje central de apropiación territorial y de conservación de los bienes y servicios ambientales, pues involucra a la comunidad y contribuye a minimizar el impacto de las actividades agropecuarias sobres zonas aledañas a fuentes de agua y áreas de interés ambiental. A través de la implementación de buenas prácticas ambientales se realizan procesos de uso sostenible del suelo bajo esquemas de prevención y corrección de impactos, innovación de los modos y medios de prácticas productivas e identificación de fincas que requieran reconversión. | https://drive.google.com/drive/u/1/folders/1yNCiy68R7czyPeWWR48bOj9kDnbZaeD1
8086 | Conservación | 7 | FORTALECER 100% CAPACIDADES DE LOS HABITANTES DE LA ESTRUCTURA ECOLÓGICA PRINCIPAL DE BOGOTÁ REGIÓN EN TEMAS RELACIONADOS CON LA CONSERVACIÓN AMBIENTAL. | constante | 247 | DISTRITAL | DISTRITAL | 247-7 | 2025 | 7 | Julio | 1 | 212624200 | 1 | #VALUE! | 138310000 | 30749833 | 138310000 | 1 | 1 | 185046000 | 124304000 | 185046000 | 37433333 |  |  | 27578200 | 27578200 | Durante el mes de julio se llevaron a cabo tres (3) jornadas de capacitaciones, en las localidades de Sumapaz, Cuidad Bolívar con la participación de sesenta (60) personas. En el año 2025 se han realizado 10 capacitaciones con 149 participantes. Estas sesiones abordaron los temas de huerta, conectividad ecológica y agroecología, esto en el marco de los beneficios del Ordenamiento Ambiental de Finca (OAF). Las capacitaciones permitieron fortalecer las capacidades de los participantes, promoviendo prácticas sostenibles que articulan la producción agropecuaria con la conservación de los ecosistemas. De esta manera, se fomenta el uso sostenible y se contribuye a minimizar los impactos ambientales en el territorio rural de Bogotá. | NA | NA | A través de la implementación de los acuerdos de conservación de 568,59 hectáreas en 68 predios, se ha fortalecido el conocimiento y la apreciación de la biodiversidad de los actores. Las capacitaciones, visitas técnicas y jornadas de plantación han involucrado a comunidades educativas y locales, fomentando una mayor participación y compromiso con la conservación ambiental. El Ordenamiento Ambiental de Finca y el trabajo en la Estructura Ecológica Principal, se ha consolidado como un eje central de apropiación territorial y de conservación de los bienes y servicios ambientales, pues involucra a la comunidad y contribuye a minimizar el impacto de las actividades agropecuarias sobres zonas aledañas a fuentes de agua y áreas de interés ambiental. A través de la implementación de buenas prácticas ambientales se realizan procesos de uso sostenible del suelo bajo esquemas de prevención y corrección de impactos, innovación de los modos y medios de prácticas productivas e identificación de fincas que requieran reconversión. De estas 568,59 Ha; 43.38 Ha corresponden a 3 Acuerdos de conservación localizadas en áreas de la Estructura Ecológica Principal de la Ciudad (Reserva Forestal Productora del Norte de Bogotá Thomas van der Hammen, Reserva Forestal Protectora Bosque Oriental de Bogotá y Parque Distrital Ecológico de Montaña Entrenubes) y 76.88 Ha corresponden a procesos de Ordenamiento Ambiental de la Finca (OAF) donde se vincularon un total de 68 predios localizados en siete cuencas (Sumapaz- San Juan , Rio Blanco Sumapaz, Tunjuelo Usme, Tunjuelo Ciudad Bolívar, Teusacá Santa Fe, Teusacá Chapinero y Salitrosa – Torca Suba). Se continuó con la implementación de los 12 acuerdos colectivos de conservación de pago por servicios ambientales hídrico regional en el marco del Convenio de Asociación con la Gobernación de Cundinamarca y la Fundación Alianza Biocuenca, los cuales abarca 3706,8 ha (anteriores 2024 707,6; 2024 1.436,80 ha y 2025 1.562,40 ha) con acuerdo de PSA suscritos y vigentes a la fecha. Se coordinaron acciones conjuntas en los PNN Chingaza y PNN Sumapaz para gestionar la suscripción conjunta de acuerdos de pago por servicios ambientales –PSA de regulación hídrica. | https://drive.google.com/drive/u/1/folders/16VxjmEyQMAXIwYe0gKr9ffBteSf2TKFH | Bogotá Región | N/A | N/A | N/A | DISTRITO CAPITAL | POLITICAS 1. Para el Manejo del Suelo de Protección del Distrio Capital. 2. Gestión de la Conservación de la Biodiversidad. 3. Humedales del Distrito Capital. 4. Distrital de Espacio Público. 5. Distrital de Gestión del Riesgo. 6. Política Pública Distrital de HUmedales. 7. Nacional de Humedales interiores de Colombia. 8. Nacional para la Gestión Integral del Recurso Hídrico 9. Plan Distrital del Agua. 10. Plan Distirtal de Gestión del Riesgo y adaptación a la variabilidad y cambio climático. 11. Plan Ordenamiento Territorial POT. 12. Plan Nacional de Restauración Ecológica. 13. Política SINAP y Decreto 2372 de 2010. 14. Política Nacional para la Gestión integral de la Biodiversidad y sus ServiciosEcosistémicos PGIBSE |  |  | 4017325 | 1923796 | 2093529 | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D
8086 | Conservación | 7 | FORTALECER 100% CAPACIDADES DE LOS HABITANTES DE LA ESTRUCTURA ECOLÓGICA PRINCIPAL DE BOGOTÁ REGIÓN EN TEMAS RELACIONADOS CON LA CONSERVACIÓN AMBIENTAL. | constante | 247 | DISTRITAL | DISTRITAL | 247-7 | 2025 | 8 | Agosto | 1 | 153125200 | 1 | #VALUE! | 138310000 | 30749833 | 138310000 | 1 | 1 | 125547000 | 124304000 | 125547000 | 52781333 |  |  | 27578200 | 27578200 | Durante el mes de Agosto se llevaron a cabo una (1) jornada de capacitaciones, en las localidades de Usme con la participación de seis (6) personas. En el año 2025 se han realizado 11 capacitaciones con 155 participantes. Esta sesión abordó los temas de huerta y agroecología, esto en el marco de los beneficios del Ordenamiento Ambiental de Finca (OAF). Las capacitaciones permitieron fortalecer las capacidades de los participantes, promoviendo prácticas sostenibles que articulan la producción agropecuaria con la conservación de los ecosistemas. De esta manera, se fomenta el uso sostenible y se contribuye a minimizar los impactos ambientales en el territorio rural de Bogotá. | NA | NA | A través de la implementación de los acuerdos de conservación de 568,59 hectáreas en 68 predios, se ha fortalecido el conocimiento y la apreciación de la biodiversidad de los actores. Las capacitaciones, visitas técnicas y jornadas de plantación han involucrado a comunidades educativas y locales, fomentando una mayor participación y compromiso con la conservación ambiental. El Ordenamiento Ambiental de Finca y el trabajo en la Estructura Ecológica Principal, se ha consolidado como un eje central de apropiación territorial y de conservación de los bienes y servicios ambientales, pues involucra a la comunidad y contribuye a minimizar el impacto de las actividades agropecuarias sobres zonas aledañas a fuentes de agua y áreas de interés ambiental. A través de la implementación de buenas prácticas ambientales se realizan procesos de uso sostenible del suelo bajo esquemas de prevención y corrección de impactos, innovación de los modos y medios de prácticas productivas e identificación de fincas que requieran reconversión. De estas 568,59 Ha; 43.38 Ha corresponden a 3 Acuerdos de conservación localizadas en áreas de la Estructura Ecológica Principal de la Ciudad (Reserva Forestal Productora del Norte de Bogotá Thomas van der Hammen, Reserva Forestal Protectora Bosque Oriental de Bogotá y Parque Distrital Ecológico de Montaña Entrenubes) y 76.88 Ha corresponden a procesos de Ordenamiento Ambiental de la Finca (OAF) donde se vincularon un total de 68 predios localizados en siete cuencas (Sumapaz- San Juan , Rio Blanco Sumapaz, Tunjuelo Usme, Tunjuelo Ciudad Bolívar, Teusacá Santa Fe, Teusacá Chapinero y Salitrosa – Torca Suba). Se continuó con la implementación de los 12 acuerdos colectivos de conservación de pago por servicios ambientales hídrico regional en el marco del Convenio de Asociación con la Gobernación de Cundinamarca y la Fundación Alianza Biocuenca, los cuales abarca 3706,8 ha (anteriores 2024 707,6; 2024 1.436,80 ha y 2025 1.562,40 ha) con acuerdo de PSA suscritos y vigentes a la fecha. Se coordinaron acciones conjuntas en los PNN Chingaza y PNN Sumapaz para gestionar la suscripción conjunta de acuerdos de pago por servicios ambientales –PSA de regulación hídrica. | https://drive.google.com/drive/u/1/folders/16VxjmEyQMAXIwYe0gKr9ffBteSf2TKFH | Bogotá Región | N/A | N/A | N/A | DISTRITO CAPITAL | POLITICAS 1. Para el Manejo del Suelo de Protección del Distrio Capital. 2. Gestión de la Conservación de la Biodiversidad. 3. Humedales del Distrito Capital. 4. Distrital de Espacio Público. 5. Distrital de Gestión del Riesgo. 6. Política Pública Distrital de HUmedales. 7. Nacional de Humedales interiores de Colombia. 8. Nacional para la Gestión Integral del Recurso Hídrico 9. Plan Distrital del Agua. 10. Plan Distirtal de Gestión del Riesgo y adaptación a la variabilidad y cambio climático. 11. Plan Ordenamiento Territorial POT. 12. Plan Nacional de Restauración Ecológica. 13. Política SINAP y Decreto 2372 de 2010. 14. Política Nacional para la Gestión integral de la Biodiversidad y sus ServiciosEcosistémicos PGIBSE |  |  | 4017325 | 1923796 | 2093529 | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D
8086 | Conservación | 7 | FORTALECER 100% CAPACIDADES DE LOS HABITANTES DE LA ESTRUCTURA ECOLÓGICA PRINCIPAL DE BOGOTÁ REGIÓN EN TEMAS RELACIONADOS CON LA CONSERVACIÓN AMBIENTAL. | constante | 247 | DISTRITAL | DISTRITAL | 247-7 | 2025 | 9 | Septiembre | 1 | 153125200 | 1 | #VALUE! | 138310000 | 30749833 | 138310000 | 1 | 1 | 125547000 | 124304000 | 125547000 | 68129333 |  |  | 27578200 | 27578200 | Durante el mes de septiembre se llevaron a cabo tres (3) jornadas de capacitación, en las localidades de Usme y Suba, las cuales contaron con la participación de diecisiete (17) personas. En total en 2025 se han realizado 13 capacitaciones con 172 participantes Las capacitaciones permitieron fortalecer las capacidades de los participantes, promoviendo prácticas sostenibles que articulan la producción agropecuaria con la conservación de los ecosistemas. De esta manera, se fomenta el uso sostenible y se contribuye a minimizar los impactos ambientales en el territorio rural de Bogotá. | NA | NA | A través de la implementación de los acuerdos de conservación y CECAS en 590,07 hectáreas (69 predios), se ha fortalecido el conocimiento y la apreciación de la biodiversidad de los actores. Las capacitaciones, visitas técnicas y jornadas de plantación han involucrado a comunidades educativas y locales, fomentando una mayor participación y compromiso con la conservación ambiental. El Ordenamiento Ambiental de Finca y el trabajo en la Estructura Ecológica Principal, se ha consolidado como un eje central de apropiación territorial y de conservación de los bienes y servicios ambientales, pues involucra a la comunidad y contribuye a minimizar el impacto de las actividades agropecuarias sobres zonas aledañas a fuentes de agua y áreas de interés ambiental. A través de la implementación de buenas prácticas ambientales se realizan procesos de uso sostenible del suelo bajo esquemas de prevención y corrección de impactos, innovación de los modos y medios de prácticas productivas e identificación de fincas que requieran reconversión. De estas 590,07 Ha; 43.38 Ha corresponden a 3 Acuerdos de conservación localizadas en áreas de la Estructura Ecológica Principal de la Ciudad (Reserva Forestal Productora del Norte de Bogotá Thomas van der Hammen, Reserva Forestal Protectora Bosque Oriental de Bogotá y Parque Distrital Ecológico de Montaña Entrenubes); 90,95 Ha corresponden a procesos de Ordenamiento Ambiental de la Finca (OAF) donde se vincularon un total de 69 predios localizados en siete cuencas (Sumapaz- San Juan , Rio Blanco Sumapaz, Tunjuelo Usme, Tunjuelo Ciudad Bolívar, Teusacá Santa Fe, Teusacá Chapinero y Salitrosa – Torca Suba) y 455,74 ha en CECAS. Se continuó con la implementación de los 12 acuerdos colectivos de conservación de pago por servicios ambientales hídrico regional en el marco del Convenio de Asociación con la Gobernación de Cundinamarca y la Fundación Alianza Biocuenca, los cuales abarca 3706,8 ha (anteriores 2024 707,6; 2024 1.436,80 ha y 2025 1.562,40 ha) con acuerdo de PSA suscritos y vigentes a la fecha. Se coordinaron acciones conjuntas en los PNN Chingaza y PNN Sumapaz para gestionar la suscripción conjunta de acuerdos de pago por servicios ambientales –PSA de regulación hídrica. | https://drive.google.com/drive/u/1/folders/16VxjmEyQMAXIwYe0gKr9ffBteSf2TKFH | Bogotá Región | N/A | N/A | N/A | DISTRITO CAPITAL | POLITICAS 1. Para el Manejo del Suelo de Protección del Distrio Capital. 2. Gestión de la Conservación de la Biodiversidad. 3. Humedales del Distrito Capital. 4. Distrital de Espacio Público. 5. Distrital de Gestión del Riesgo. 6. Política Pública Distrital de HUmedales. 7. Nacional de Humedales interiores de Colombia. 8. Nacional para la Gestión Integral del Recurso Hídrico 9. Plan Distrital del Agua. 10. Plan Distirtal de Gestión del Riesgo y adaptación a la variabilidad y cambio climático. 11. Plan Ordenamiento Territorial POT. 12. Plan Nacional de Restauración Ecológica. 13. Política SINAP y Decreto 2372 de 2010. 14. Política Nacional para la Gestión integral de la Biodiversidad y sus ServiciosEcosistémicos PGIBSE |  |  | 4017325 | 1923796 | 2093529 | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D
8086 | Conservación | 7 | FORTALECER 100% CAPACIDADES DE LOS HABITANTES DE LA ESTRUCTURA ECOLÓGICA PRINCIPAL DE BOGOTÁ REGIÓN EN TEMAS RELACIONADOS CON LA CONSERVACIÓN AMBIENTAL. | constante | 247 | DISTRITAL | DISTRITAL | 247-7 | 2025 | 10 | Octubre | 1 | 153125200 | 1 | #VALUE! | 138310000 | 30749833 | 138310000 | 1 | 1 | 125547000 | 124304000 | 125547000 | 83477333 |  |  | 27578200 | 27578200 | Durante el mes de Octubre se llevaron a cabo una (1) jornada de capacitación, en la localidad de Sumapaz, la cual contó con la participación de seis (6) personas. En total en 2025 se han realizado 14 capacitaciones con 178 participantes Las capacitaciones permitieron fortalecer las capacidades de los participantes, promoviendo prácticas sostenibles que articulan la producción agropecuaria con la conservación de los ecosistemas. De esta manera, se fomenta el uso sostenible y se contribuye a minimizar los impactos ambientales en el territorio rural de Bogotá. | NA | NA | A través de la implementación de los acuerdos de conservación y CECAS en 590,07 hectáreas (69 predios), se ha fortalecido el conocimiento y la apreciación de la biodiversidad de los actores. Las capacitaciones, visitas técnicas y jornadas de plantación han involucrado a comunidades educativas y locales, fomentando una mayor participación y compromiso con la conservación ambiental. El Ordenamiento Ambiental de Finca y el trabajo en la Estructura Ecológica Principal, se ha consolidado como un eje central de apropiación territorial y de conservación de los bienes y servicios ambientales, pues involucra a la comunidad y contribuye a minimizar el impacto de las actividades agropecuarias sobres zonas aledañas a fuentes de agua y áreas de interés ambiental. A través de la implementación de buenas prácticas ambientales se realizan procesos de uso sostenible del suelo bajo esquemas de prevención y corrección de impactos, innovación de los modos y medios de prácticas productivas e identificación de fincas que requieran reconversión. De estas 590,07 Ha; 43.38 Ha corresponden a 3 Acuerdos de conservación localizadas en áreas de la Estructura Ecológica Principal de la Ciudad (Reserva Forestal Productora del Norte de Bogotá Thomas van der Hammen, Reserva Forestal Protectora Bosque Oriental de Bogotá y Parque Distrital Ecológico de Montaña Entrenubes); 90,95 Ha corresponden a procesos de Ordenamiento Ambiental de la Finca (OAF) donde se vincularon un total de 69 predios localizados en siete cuencas (Sumapaz- San Juan , Rio Blanco Sumapaz, Tunjuelo Usme, Tunjuelo Ciudad Bolívar, Teusacá Santa Fe, Teusacá Chapinero y Salitrosa – Torca Suba) y 455,74 ha en CECAS. Se continuó con la implementación de los 12 acuerdos colectivos de conservación de pago por servicios ambientales hídrico regional en el marco del Convenio de Asociación con la Gobernación de Cundinamarca y la Fundación Alianza Biocuenca, los cuales abarca 3706,8 ha (anteriores 2024 707,6; 2024 1.436,80 ha y 2025 1.562,40 ha) con acuerdo de PSA suscritos y vigentes a la fecha. Se coordinaron acciones conjuntas en los PNN Chingaza y PNN Sumapaz para gestionar la suscripción conjunta de acuerdos de pago por servicios ambientales –PSA de regulación hídrica. | https://drive.google.com/drive/u/1/folders/1CNMxm_qEM6dtwwG4xSQAcCXJhp7WSnuq | Bogotá Región | N/A | N/A | N/A | DISTRITO CAPITAL | POLITICAS 1. Para el Manejo del Suelo de Protección del Distrio Capital. 2. Gestión de la Conservación de la Biodiversidad. 3. Humedales del Distrito Capital. 4. Distrital de Espacio Público. 5. Distrital de Gestión del Riesgo. 6. Política Pública Distrital de HUmedales. 7. Nacional de Humedales interiores de Colombia. 8. Nacional para la Gestión Integral del Recurso Hídrico 9. Plan Distrital del Agua. 10. Plan Distirtal de Gestión del Riesgo y adaptación a la variabilidad y cambio climático. 11. Plan Ordenamiento Territorial POT. 12. Plan Nacional de Restauración Ecológica. 13. Política SINAP y Decreto 2372 de 2010. 14. Política Nacional para la Gestión integral de la Biodiversidad y sus ServiciosEcosistémicos PGIBSE |  |  | 4017325 | 1923796 | 2093529 | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D
8086 | Conservación | 7 | FORTALECER 100% CAPACIDADES DE LOS HABITANTES DE LA ESTRUCTURA ECOLÓGICA PRINCIPAL DE BOGOTÁ REGIÓN EN TEMAS RELACIONADOS CON LA CONSERVACIÓN AMBIENTAL. | constante | 247 | DISTRITAL | DISTRITAL | 247-7 | 2025 | 11 | Noviembre | 1 | 153125200 | 1 | #VALUE! | 138310000 | 30749833 | 138310000 | 1 | 1 | 125547000 | 124304000 | 125547000 | 98825333 |  |  | 27578200 | 27578200 | Durante el mes de Noviembre se llevaron a cabo una (1) jornada de capacitación, en la localidad de Cuenca Rio blanco, la cual contó con la participación de una persona en temas relacionados con abonos orgánicos caldo super 4. En total en 2025 se han realizado 15 capacitaciones con 179 participantes Las capacitaciones permitieron fortalecer las capacidades de los participantes, promoviendo prácticas sostenibles que articulan la producción agropecuaria con la conservación de los ecosistemas. De esta manera, se fomenta el uso sostenible y se contribuye a minimizar los impactos ambientales en el territorio rural de Bogotá. | NA | NA | A través de la implementación de los acuerdos de conservación y CECAS en 590,07 hectáreas (69 predios), se ha fortalecido el conocimiento y la apreciación de la biodiversidad de los actores. Las capacitaciones, visitas técnicas y jornadas de plantación han involucrado a comunidades educativas y locales, fomentando una mayor participación y compromiso con la conservación ambiental. El Ordenamiento Ambiental de Finca y el trabajo en la Estructura Ecológica Principal, se ha consolidado como un eje central de apropiación territorial y de conservación de los bienes y servicios ambientales, pues involucra a la comunidad y contribuye a minimizar el impacto de las actividades agropecuarias sobres zonas aledañas a fuentes de agua y áreas de interés ambiental. A través de la implementación de buenas prácticas ambientales se realizan procesos de uso sostenible del suelo bajo esquemas de prevención y corrección de impactos, innovación de los modos y medios de prácticas productivas e identificación de fincas que requieran reconversión. De estas 590,07 Ha; 43.38 Ha corresponden a 3 Acuerdos de conservación localizadas en áreas de la Estructura Ecológica Principal de la Ciudad (Reserva Forestal Productora del Norte de Bogotá Thomas van der Hammen, Reserva Forestal Protectora Bosque Oriental de Bogotá y Parque Distrital Ecológico de Montaña Entrenubes); 90,95 Ha corresponden a procesos de Ordenamiento Ambiental de la Finca (OAF) donde se vincularon un total de 69 predios localizados en siete cuencas (Sumapaz- San Juan , Rio Blanco Sumapaz, Tunjuelo Usme, Tunjuelo Ciudad Bolívar, Teusacá Santa Fe, Teusacá Chapinero y Salitrosa – Torca Suba) y 455,74 ha en CECAS. Se continuó con la implementación de los 12 acuerdos colectivos de conservación de pago por servicios ambientales hídrico regional en el marco del Convenio de Asociación con la Gobernación de Cundinamarca y la Fundación Alianza Biocuenca, los cuales abarca 3706,8 ha (anteriores 2024 707,6; 2024 1.436,80 ha y 2025 1.562,40 ha) con acuerdo de PSA suscritos y vigentes a la fecha. Se coordinaron acciones conjuntas en los PNN Chingaza y PNN Sumapaz para gestionar la suscripción conjunta de acuerdos de pago por servicios ambientales –PSA de regulación hídrica. | https://drive.google.com/drive/u/1/folders/16VxjmEyQMAXIwYe0gKr9ffBteSf2TKFH | Bogotá Región | N/A | N/A | N/A | DISTRITO CAPITAL | POLITICAS 1. Para el Manejo del Suelo de Protección del Distrio Capital. 2. Gestión de la Conservación de la Biodiversidad. 3. Humedales del Distrito Capital. 4. Distrital de Espacio Público. 5. Distrital de Gestión del Riesgo. 6. Política Pública Distrital de HUmedales. 7. Nacional de Humedales interiores de Colombia. 8. Nacional para la Gestión Integral del Recurso Hídrico 9. Plan Distrital del Agua. 10. Plan Distirtal de Gestión del Riesgo y adaptación a la variabilidad y cambio climático. 11. Plan Ordenamiento Territorial POT. 12. Plan Nacional de Restauración Ecológica. 13. Política SINAP y Decreto 2372 de 2010. 14. Política Nacional para la Gestión integral de la Biodiversidad y sus ServiciosEcosistémicos PGIBSE |  |  | 4017325 | 1923796 | 2093529 | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D
8086 | Conservación | 7 | FORTALECER 100% CAPACIDADES DE LOS HABITANTES DE LA ESTRUCTURA ECOLÓGICA PRINCIPAL DE BOGOTÁ REGIÓN EN TEMAS RELACIONADOS CON LA CONSERVACIÓN AMBIENTAL. | constante | 247 | DISTRITAL | DISTRITAL | 247-7 | 2025 | 12 | Diciembre | 1 | 151882200 | 1 | #VALUE! | 138310000 | 30749833 | 138310000 | 1 | 1 | 124304000 | 124304000 | 124304000 | 124304000 |  |  | 27578200 | 27578200 | En total en 2025 se han realizado 15 capacitaciones con 179 participantes. Durante el mes de diciembre no se llevaron a cabo jornadas de capacitaciones, sin embargo, se adelantaron procesos internos de sistematización y planificación dentro de los cuales, se revisaron las posibles temáticas a desarrollar dentro de posibles procesos de capacitación que se pueden llevar a cabo en el año 2026. Por favor revisar y aprobar o ajustar | NA | NA | A través de la implementación de los acuerdos de conservación, ordenamiento ambiental de fincas (OAF), pagos por servicios ambientales (PSA) y CECAS en 1.305,07 hectáreas (84 predios), se ha fortalecido el conocimiento y la apreciación de la biodiversidad de los actores. Las capacitaciones, visitas técnicas y jornadas de plantación han involucrado a comunidades educativas y locales, fomentando una mayor participación y compromiso con la conservación ambiental. El Ordenamiento Ambiental de Finca y el trabajo en la Estructura Ecológica Principal, se ha consolidado como un eje central de apropiación territorial y de conservación de los bienes y servicios ambientales, pues involucra a la comunidad y contribuye a minimizar el impacto de las actividades agropecuarias sobres zonas aledañas a fuentes de agua y áreas de interés ambiental. A través de la implementación de buenas prácticas ambientales se realizan procesos de uso sostenible del suelo bajo esquemas de prevención y corrección de impactos, innovación de los modos y medios de prácticas productivas e identificación de fincas que requieran reconversión. De estas 1.305,07 Ha; 43.37 Ha corresponden a 3 Acuerdos de conservación localizadas en áreas de la Estructura Ecológica Principal de la Ciudad (Reserva Forestal Productora del Norte de Bogotá Thomas van der Hammen, Reserva Forestal Protectora Bosque Oriental de Bogotá y Parque Distrital Ecológico de Montaña Entrenubes); 90,96 Ha corresponden a procesos de Ordenamiento Ambiental de la Finca (OAF) donde se vincularon un total de 84 predios localizados en siete cuencas (Sumapaz- San Juan , Rio Blanco Sumapaz, Tunjuelo Usme, Tunjuelo Ciudad Bolívar, Teusacá Santa Fe, Teusacá Chapinero y Salitrosa – Torca Suba); 715 ha Pagos por servicios ambientales (PSA) y 455,74 ha en CECAS. Se continuó con la implementación de los 12 acuerdos colectivos de conservación de pago por servicios ambientales hídrico regional en el marco del Convenio de Asociación con la Gobernación de Cundinamarca y la Fundación Alianza Biocuenca, los cuales abarca 3706,8 ha (anteriores 2024 707,6; 2024 1.436,80 ha y 2025 1.562,40 ha) con acuerdo de PSA suscritos y vigentes a la fecha. Se coordinaron acciones conjuntas en los PNN Chingaza y PNN Sumapaz para gestionar la suscripción conjunta de acuerdos de pago por servicios ambientales –PSA de regulación hídrica. | https://drive.google.com/drive/u/1/folders/16VxjmEyQMAXIwYe0gKr9ffBteSf2TKFH | Bogotá Región | N/A | N/A | N/A | DISTRITO CAPITAL | POLITICAS 1. Para el Manejo del Suelo de Protección del Distrio Capital. 2. Gestión de la Conservación de la Biodiversidad. 3. Humedales del Distrito Capital. 4. Distrital de Espacio Público. 5. Distrital de Gestión del Riesgo. 6. Política Pública Distrital de HUmedales. 7. Nacional de Humedales interiores de Colombia. 8. Nacional para la Gestión Integral del Recurso Hídrico 9. Plan Distrital del Agua. 10. Plan Distirtal de Gestión del Riesgo y adaptación a la variabilidad y cambio climático. 11. Plan Ordenamiento Territorial POT. 12. Plan Nacional de Restauración Ecológica. 13. Política SINAP y Decreto 2372 de 2010. 14. Política Nacional para la Gestión integral de la Biodiversidad y sus ServiciosEcosistémicos PGIBSE |  |  | 4017325 | 1923796 | 2093529 | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D
8086 | Documento de vulnerabilidad | 8 | FORMULAR 0.16 PROGRAMA PARA REDUCIR LA VULNERABILIDAD DE RIESGOS CLIMÁTICOS. | Suma | 256 | DISTRITAL | DISTRITAL | 77 | 2025 | 1 | Enero | 0 | 42106767 | 0 | 0 | 0 | 42106767 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42106767 | 16732000 | En la vigencia 2024 se cumplio el indicador | NA | NA | Mediante la implementación de un (1) programa para reducir la vulnerabilidad a riesgos climáticos en las áreas de importancia ambiental estratégica y en la estructura ecológica principal del Distrito Capital, se aportarán a la adaptación acciones relacionadas con la gestión del riesgo de desastres, para lo cual la Entidad mantendrá el funcionamiento de la radio base de emergencias y hará gestión de incendios forestales, dentro de lo que se prevé la actualización de la metodología de valoración económica y ambiental de daños, la realización de campañas de prevención y la elaboración de mapa de coberturas vegetales, diagnóstico de áreas afectadas por remoción en masa o con suelos degradados por minería en los parques distritales ecológicos de montaña; mejora en las condiciones ambientales del suelo de protección por riesgo para facilitar su habilitación como espacio público, con servicios de mantenimiento y de señalética; proyectos de adaptación al cambio climático basada en soluciones basadas en la naturaleza (SbN), con ejecución de acciones para la conectividad de la Estructura Ecológica Principal, la conservación de la biodiversidad y la participación en territorios específicos. Con el fin de reducir la vulnerabilidad de las comunidades y los ecosistemas y así aumentar la resiliencia sectorial, generando experiencias replicables a nivel distrital y haciendo frente a los efectos adversos de cambio climático, que plantean acciones de mitigación y de adaptación, así como otras para la gobernanza y el conocimiento, a fin de enfrentar, de la mejor manera, sus efectos y favorecer la resiliencia. | https://drive.google.com/drive/u/1/folders/1-LrqDrtzk4U3ldd5UR5YRMUHExJ_VNr5 | DISTRITAL | N/A | N/A | N/A | DISTRITO CAPITAL | Política Nacional de Cambio Climático Política Pública de Acción Climática Política Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres |  |  | 4001090 | 1915565 | 2085525 | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D
8086 | Documento de vulnerabilidad | 8 | FORMULAR 0.16 PROGRAMA PARA REDUCIR LA VULNERABILIDAD DE RIESGOS CLIMÁTICOS. | Suma | 256 | DISTRITAL | DISTRITAL | 77 | 2025 | 2 | Febrero | 0 | 42106767 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42106767 | 37087167 | En la vigencia 2024 se cumplio el indicador | NA | NA | Mediante la implementación de un (1) programa para reducir la vulnerabilidad a riesgos climáticos en las áreas de importancia ambiental estratégica y en la estructura ecológica principal del Distrito Capital, se aportarán a la adaptación acciones relacionadas con la gestión del riesgo de desastres, para lo cual la Entidad mantendrá el funcionamiento de la radio base de emergencias y hará gestión de incendios forestales, dentro de lo que se prevé la actualización de la metodología de valoración económica y ambiental de daños, la realización de campañas de prevención y la elaboración de mapa de coberturas vegetales, diagnóstico de áreas afectadas por remoción en masa o con suelos degradados por minería en los parques distritales ecológicos de montaña; mejora en las condiciones ambientales del suelo de protección por riesgo para facilitar su habilitación como espacio público, con servicios de mantenimiento y de señalética; proyectos de adaptación al cambio climático basada en soluciones basadas en la naturaleza (SbN), con ejecución de acciones para la conectividad de la Estructura Ecológica Principal, la conservación de la biodiversidad y la participación en territorios específicos. Con el fin de reducir la vulnerabilidad de las comunidades y los ecosistemas y así aumentar la resiliencia sectorial, generando experiencias replicables a nivel distrital y haciendo frente a los efectos adversos de cambio climático, que plantean acciones de mitigación y de adaptación, así como otras para la gobernanza y el conocimiento, a fin de enfrentar, de la mejor manera, sus efectos y favorecer la resiliencia. | https://drive.google.com/drive/u/1/folders/1-LrqDrtzk4U3ldd5UR5YRMUHExJ_VNr5 | DISTRITAL | N/A | N/A | N/A | DISTRITO CAPITAL | Política Nacional de Cambio Climático Política Pública de Acción Climática Política Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres |  |  | 4001090 | 1915565 | 2085525 | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D
8086 | Documento de vulnerabilidad | 8 | FORMULAR 0.16 PROGRAMA PARA REDUCIR LA VULNERABILIDAD DE RIESGOS CLIMÁTICOS. | Suma | 256 | DISTRITAL | DISTRITAL | 77 | 2025 | 3 | Marzo | 0 | 42106767 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42106767 | 37087167 | En la vigencia 2024 se cumplio el indicador | NA | NA | Mediante la implementación de un (1) programa para reducir la vulnerabilidad a riesgos climáticos en las áreas de importancia ambiental estratégica y en la estructura ecológica principal del Distrito Capital, se aportarán a la adaptación acciones relacionadas con la gestión del riesgo de desastres, para lo cual la Entidad mantendrá el funcionamiento de la radio base de emergencias y hará gestión de incendios forestales, dentro de lo que se prevé la actualización de la metodología de valoración económica y ambiental de daños, la realización de campañas de prevención y la elaboración de mapa de coberturas vegetales, diagnóstico de áreas afectadas por remoción en masa o con suelos degradados por minería en los parques distritales ecológicos de montaña; mejora en las condiciones ambientales del suelo de protección por riesgo para facilitar su habilitación como espacio público, con servicios de mantenimiento y de señalética; proyectos de adaptación al cambio climático basada en soluciones basadas en la naturaleza (SbN), con ejecución de acciones para la conectividad de la Estructura Ecológica Principal, la conservación de la biodiversidad y la participación en territorios específicos. Con el fin de reducir la vulnerabilidad de las comunidades y los ecosistemas y así aumentar la resiliencia sectorial, generando experiencias replicables a nivel distrital y haciendo frente a los efectos adversos de cambio climático, que plantean acciones de mitigación y de adaptación, así como otras para la gobernanza y el conocimiento, a fin de enfrentar, de la mejor manera, sus efectos y favorecer la resiliencia. | https://drive.google.com/drive/u/1/folders/1-LrqDrtzk4U3ldd5UR5YRMUHExJ_VNr5 | DISTRITAL | N/A | N/A | N/A | DISTRITO CAPITAL | Política Nacional de Cambio Climático Política Pública de Acción Climática Política Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres |  |  | 4001090 | 1915565 | 2085525 | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D
8086 | Documento de vulnerabilidad | 8 | FORMULAR 0.16 PROGRAMA PARA REDUCIR LA VULNERABILIDAD DE RIESGOS CLIMÁTICOS. | Suma | 256 | DISTRITAL | DISTRITAL | 77 | 2025 | 4 | Abril | 0 | 42106767 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42106767 | 42106767 | En la vigencia 2024 se cumplio el indicador | NA | NA | Mediante la implementación de un (1) programa para reducir la vulnerabilidad a riesgos climáticos en las áreas de importancia ambiental estratégica y en la estructura ecológica principal del Distrito Capital, se aportarán a la adaptación acciones relacionadas con la gestión del riesgo de desastres, para lo cual la Entidad mantendrá el funcionamiento de la radio base de emergencias y hará gestión de incendios forestales, dentro de lo que se prevé la actualización de la metodología de valoración económica y ambiental de daños, la realización de campañas de prevención y la elaboración de mapa de coberturas vegetales, diagnóstico de áreas afectadas por remoción en masa o con suelos degradados por minería en los parques distritales ecológicos de montaña; mejora en las condiciones ambientales del suelo de protección por riesgo para facilitar su habilitación como espacio público, con servicios de mantenimiento y de señalética; proyectos de adaptación al cambio climático basada en soluciones basadas en la naturaleza (SbN), con ejecución de acciones para la conectividad de la Estructura Ecológica Principal, la conservación de la biodiversidad y la participación en territorios específicos. Con el fin de reducir la vulnerabilidad de las comunidades y los ecosistemas y así aumentar la resiliencia sectorial, generando experiencias replicables a nivel distrital y haciendo frente a los efectos adversos de cambio climático, que plantean acciones de mitigación y de adaptación, así como otras para la gobernanza y el conocimiento, a fin de enfrentar, de la mejor manera, sus efectos y favorecer la resiliencia. | https://drive.google.com/drive/u/1/folders/1-LrqDrtzk4U3ldd5UR5YRMUHExJ_VNr5 | DISTRITAL | N/A | N/A | N/A | DISTRITO CAPITAL | Política Nacional de Cambio Climático Política Pública de Acción Climática Política Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres |  |  | 4001090 | 1915565 | 2085525 | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D
8086 | Documento de vulnerabilidad | 8 | FORMULAR 0.16 PROGRAMA PARA REDUCIR LA VULNERABILIDAD DE RIESGOS CLIMÁTICOS. | Suma | 256 | DISTRITAL | DISTRITAL | 77 | 2025 | 5 | Mayo | 0 | 42106767 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42106767 | 42106767 | En la vigencia 2024 se cumplio el indicador | NA | NA | Mediante la implementación de un (1) programa para reducir la vulnerabilidad a riesgos climáticos en las áreas de importancia ambiental estratégica y en la estructura ecológica principal del Distrito Capital, se aportarán a la adaptación acciones relacionadas con la gestión del riesgo de desastres, para lo cual la Entidad mantendrá el funcionamiento de la radio base de emergencias y hará gestión de incendios forestales, dentro de lo que se prevé la actualización de la metodología de valoración económica y ambiental de daños, la realización de campañas de prevención y la elaboración de mapa de coberturas vegetales, diagnóstico de áreas afectadas por remoción en masa o con suelos degradados por minería en los parques distritales ecológicos de montaña; mejora en las condiciones ambientales del suelo de protección por riesgo para facilitar su habilitación como espacio público, con servicios de mantenimiento y de señalética; proyectos de adaptación al cambio climático basada en soluciones basadas en la naturaleza (SbN), con ejecución de acciones para la conectividad de la Estructura Ecológica Principal, la conservación de la biodiversidad y la participación en territorios específicos. Con el fin de reducir la vulnerabilidad de las comunidades y los ecosistemas y así aumentar la resiliencia sectorial, generando experiencias replicables a nivel distrital y haciendo frente a los efectos adversos de cambio climático, que plantean acciones de mitigación y de adaptación, así como otras para la gobernanza y el conocimiento, a fin de enfrentar, de la mejor manera, sus efectos y favorecer la resiliencia. | https://drive.google.com/drive/u/1/folders/1-LrqDrtzk4U3ldd5UR5YRMUHExJ_VNr5 | DISTRITAL | N/A | N/A | N/A | DISTRITO CAPITAL | Política Nacional de Cambio Climático Política Pública de Acción Climática Política Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres |  |  | 4001090 | 1915565 | 2085525 | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D
8086 | Documento de vulnerabilidad | 8 | FORMULAR 0.16 PROGRAMA PARA REDUCIR LA VULNERABILIDAD DE RIESGOS CLIMÁTICOS. | Suma | 256 | DISTRITAL | DISTRITAL | 77 | 2025 | 6 | Junio | 0 | 42106767 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42106767 | 42106767 | En la vigencia 2024 se cumplio el indicador | NA | NA | Mediante la implementación de un (1) programa para reducir la vulnerabilidad a riesgos climáticos en las áreas de importancia ambiental estratégica y en la estructura ecológica principal del Distrito Capital, se aportarán a la adaptación acciones relacionadas con la gestión del riesgo de desastres, para lo cual la Entidad mantendrá el funcionamiento de la radio base de emergencias y hará gestión de incendios forestales, dentro de lo que se prevé la actualización de la metodología de valoración económica y ambiental de daños, la realización de campañas de prevención y la elaboración de mapa de coberturas vegetales, diagnóstico de áreas afectadas por remoción en masa o con suelos degradados por minería en los parques distritales ecológicos de montaña; mejora en las condiciones ambientales del suelo de protección por riesgo para facilitar su habilitación como espacio público, con servicios de mantenimiento y de señalética; proyectos de adaptación al cambio climático basada en soluciones basadas en la naturaleza (SbN), con ejecución de acciones para la conectividad de la Estructura Ecológica Principal, la conservación de la biodiversidad y la participación en territorios específicos. Con el fin de reducir la vulnerabilidad de las comunidades y los ecosistemas y así aumentar la resiliencia sectorial, generando experiencias replicables a nivel distrital y haciendo frente a los efectos adversos de cambio climático, que plantean acciones de mitigación y de adaptación, así como otras para la gobernanza y el conocimiento, a fin de enfrentar, de la mejor manera, sus efectos y favorecer la resiliencia. | https://drive.google.com/drive/u/1/folders/1-LrqDrtzk4U3ldd5UR5YRMUHExJ_VNr5 | DISTRITAL | N/A | N/A | N/A | DISTRITO CAPITAL | Política Nacional de Cambio Climático Política Pública de Acción Climática Política Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres |  |  | 4001090 | 1915565 | 2085525 | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D
8086 | Documento de vulnerabilidad | 8 | FORMULAR 0.16 PROGRAMA PARA REDUCIR LA VULNERABILIDAD DE RIESGOS CLIMÁTICOS. | Suma | 256 | DISTRITAL | DISTRITAL | 77 | 2025 | 7 | Julio | 0 | 42106767 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42106767 | 42106767 | En la vigencia 2024 se cumplio el indicador | NA | NA | Mediante la implementación de un (1) programa para reducir la vulnerabilidad a riesgos climáticos en las áreas de importancia ambiental estratégica y en la estructura ecológica principal del Distrito Capital, se aportarán a la adaptación acciones relacionadas con la gestión del riesgo de desastres, para lo cual la Entidad mantendrá el funcionamiento de la radio base de emergencias y hará gestión de incendios forestales, dentro de lo que se prevé la actualización de la metodología de valoración económica y ambiental de daños, la realización de campañas de prevención y la elaboración de mapa de coberturas vegetales, diagnóstico de áreas afectadas por remoción en masa o con suelos degradados por minería en los parques distritales ecológicos de montaña; mejora en las condiciones ambientales del suelo de protección por riesgo para facilitar su habilitación como espacio público, con servicios de mantenimiento y de señalética; proyectos de adaptación al cambio climático basada en soluciones basadas en la naturaleza (SbN), con ejecución de acciones para la conectividad de la Estructura Ecológica Principal, la conservación de la biodiversidad y la participación en territorios específicos. Con el fin de reducir la vulnerabilidad de las comunidades y los ecosistemas y así aumentar la resiliencia sectorial, generando experiencias replicables a nivel distrital y haciendo frente a los efectos adversos de cambio climático, que plantean acciones de mitigación y de adaptación, así como otras para la gobernanza y el conocimiento, a fin de enfrentar, de la mejor manera, sus efectos y favorecer la resiliencia. | https://drive.google.com/drive/u/1/folders/1-LrqDrtzk4U3ldd5UR5YRMUHExJ_VNr5 | DISTRITAL | N/A | N/A | N/A | DISTRITO CAPITAL | Política Nacional de Cambio Climático Política Pública de Acción Climática Política Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres |  |  | 4001090 | 1915565 | 2085525 | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D
8086 | Documento de vulnerabilidad | 8 | FORMULAR 0.16 PROGRAMA PARA REDUCIR LA VULNERABILIDAD DE RIESGOS CLIMÁTICOS. | Suma | 256 | DISTRITAL | DISTRITAL | 77 | 2025 | 8 | Agosto | 0 | 42106767 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42106767 | 42106767 | En la vigencia 2024 se cumplio el indicador | NA | NA | Mediante la implementación de un (1) programa para reducir la vulnerabilidad a riesgos climáticos en las áreas de importancia ambiental estratégica y en la estructura ecológica principal del Distrito Capital, se aportarán a la adaptación acciones relacionadas con la gestión del riesgo de desastres, para lo cual la Entidad mantendrá el funcionamiento de la radio base de emergencias y hará gestión de incendios forestales, dentro de lo que se prevé la actualización de la metodología de valoración económica y ambiental de daños, la realización de campañas de prevención y la elaboración de mapa de coberturas vegetales, diagnóstico de áreas afectadas por remoción en masa o con suelos degradados por minería en los parques distritales ecológicos de montaña; mejora en las condiciones ambientales del suelo de protección por riesgo para facilitar su habilitación como espacio público, con servicios de mantenimiento y de señalética; proyectos de adaptación al cambio climático basada en soluciones basadas en la naturaleza (SbN), con ejecución de acciones para la conectividad de la Estructura Ecológica Principal, la conservación de la biodiversidad y la participación en territorios específicos. Con el fin de reducir la vulnerabilidad de las comunidades y los ecosistemas y así aumentar la resiliencia sectorial, generando experiencias replicables a nivel distrital y haciendo frente a los efectos adversos de cambio climático, que plantean acciones de mitigación y de adaptación, así como otras para la gobernanza y el conocimiento, a fin de enfrentar, de la mejor manera, sus efectos y favorecer la resiliencia. | https://drive.google.com/drive/u/1/folders/1-LrqDrtzk4U3ldd5UR5YRMUHExJ_VNr5 | DISTRITAL | N/A | N/A | N/A | DISTRITO CAPITAL | Política Nacional de Cambio Climático Política Pública de Acción Climática Política Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres |  |  | 4001090 | 1915565 | 2085525 | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D
8086 | Documento de vulnerabilidad | 8 | FORMULAR 0.16 PROGRAMA PARA REDUCIR LA VULNERABILIDAD DE RIESGOS CLIMÁTICOS. | Suma | 256 | DISTRITAL | DISTRITAL | 77 | 2025 | 9 | Septiembre | 0 | 42106767 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42106767 | 42106767 | En la vigencia 2024 se cumplio el indicador | N/A | N/A | Mediante la implementación de un (1) programa para reducir la vulnerabilidad a riesgos climáticos en las áreas de importancia ambiental estratégica y en la estructura ecológica principal del Distrito Capital, se aportarán a la adaptación acciones relacionadas con la gestión del riesgo de desastres, para lo cual la Entidad mantendrá el funcionamiento de la radio base de emergencias y hará gestión de incendios forestales, dentro de lo que se prevé la actualización de la metodología de valoración económica y ambiental de daños, la realización de campañas de prevención y la elaboración de mapa de coberturas vegetales, diagnóstico de áreas afectadas por remoción en masa o con suelos degradados por minería en los parques distritales ecológicos de montaña; mejora en las condiciones ambientales del suelo de protección por riesgo para facilitar su habilitación como espacio público, con servicios de mantenimiento y de señalética; proyectos de adaptación al cambio climático basada en soluciones basadas en la naturaleza (SbN), con ejecución de acciones para la conectividad de la Estructura Ecológica Principal, la conservación de la biodiversidad y la participación en territorios específicos. Con el fin de reducir la vulnerabilidad de las comunidades y los ecosistemas y así aumentar la resiliencia sectorial, generando experiencias replicables a nivel distrital y haciendo frente a los efectos adversos de cambio climático, que plantean acciones de mitigación y de adaptación, así como otras para la gobernanza y el conocimiento, a fin de enfrentar, de la mejor manera, sus efectos y favorecer la resiliencia. | https://drive.google.com/drive/u/1/folders/1-LrqDrtzk4U3ldd5UR5YRMUHExJ_VNr5 | DISTRITAL | N/A | N/A | N/A | DISTRITO CAPITAL | Política Nacional de Cambio Climático Política Pública de Acción Climática Política Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres |  |  | 4001090 | 1915565 | 2085525 | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D
8086 | Documento de vulnerabilidad | 8 | FORMULAR 0.16 PROGRAMA PARA REDUCIR LA VULNERABILIDAD DE RIESGOS CLIMÁTICOS. | Suma | 256 | DISTRITAL | DISTRITAL | 77 | 2025 | 10 | Octubre | 0 | 42106767 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42106767 | 42106767 | En la vigencia 2024 se cumplio el indicador | N/A | N/A | Mediante la implementación de un (1) programa para reducir la vulnerabilidad a riesgos climáticos en las áreas de importancia ambiental estratégica y en la estructura ecológica principal del Distrito Capital, se aportarán a la adaptación acciones relacionadas con la gestión del riesgo de desastres, para lo cual la Entidad mantendrá el funcionamiento de la radio base de emergencias y hará gestión de incendios forestales, dentro de lo que se prevé la actualización de la metodología de valoración económica y ambiental de daños, la realización de campañas de prevención y la elaboración de mapa de coberturas vegetales, diagnóstico de áreas afectadas por remoción en masa o con suelos degradados por minería en los parques distritales ecológicos de montaña; mejora en las condiciones ambientales del suelo de protección por riesgo para facilitar su habilitación como espacio público, con servicios de mantenimiento y de señalética; proyectos de adaptación al cambio climático basada en soluciones basadas en la naturaleza (SbN), con ejecución de acciones para la conectividad de la Estructura Ecológica Principal, la conservación de la biodiversidad y la participación en territorios específicos. Con el fin de reducir la vulnerabilidad de las comunidades y los ecosistemas y así aumentar la resiliencia sectorial, generando experiencias replicables a nivel distrital y haciendo frente a los efectos adversos de cambio climático, que plantean acciones de mitigación y de adaptación, así como otras para la gobernanza y el conocimiento, a fin de enfrentar, de la mejor manera, sus efectos y favorecer la resiliencia. | https://drive.google.com/drive/u/1/folders/1BtM_zKnjZtfk-K1ZJF5oWGQntpqvrVIX | DISTRITAL | N/A | N/A | N/A | DISTRITO CAPITAL | Política Nacional de Cambio Climático Política Pública de Acción Climática Política Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres |  |  | 4001090 | 1915565 | 2085525 | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D
8086 | Documento de vulnerabilidad | 8 | FORMULAR 0.16 PROGRAMA PARA REDUCIR LA VULNERABILIDAD DE RIESGOS CLIMÁTICOS. | Suma | 256 | DISTRITAL | DISTRITAL | 77 | 2025 | 11 | Noviembre | 0 | 42106767 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42106767 | 42106767 | En la vigencia 2024 se cumplio el indicador | N/A | N/A | Mediante la implementación de un (1) programa para reducir la vulnerabilidad a riesgos climáticos en las áreas de importancia ambiental estratégica y en la estructura ecológica principal del Distrito Capital, se aportarán a la adaptación acciones relacionadas con la gestión del riesgo de desastres, para lo cual la Entidad mantendrá el funcionamiento de la radio base de emergencias y hará gestión de incendios forestales, dentro de lo que se prevé la actualización de la metodología de valoración económica y ambiental de daños, la realización de campañas de prevención y la elaboración de mapa de coberturas vegetales, diagnóstico de áreas afectadas por remoción en masa o con suelos degradados por minería en los parques distritales ecológicos de montaña; mejora en las condiciones ambientales del suelo de protección por riesgo para facilitar su habilitación como espacio público, con servicios de mantenimiento y de señalética; proyectos de adaptación al cambio climático basada en soluciones basadas en la naturaleza (SbN), con ejecución de acciones para la conectividad de la Estructura Ecológica Principal, la conservación de la biodiversidad y la participación en territorios específicos. Con el fin de reducir la vulnerabilidad de las comunidades y los ecosistemas y así aumentar la resiliencia sectorial, generando experiencias replicables a nivel distrital y haciendo frente a los efectos adversos de cambio climático, que plantean acciones de mitigación y de adaptación, así como otras para la gobernanza y el conocimiento, a fin de enfrentar, de la mejor manera, sus efectos y favorecer la resiliencia. | https://drive.google.com/drive/u/1/folders/16VxjmEyQMAXIwYe0gKr9ffBteSf2TKFH | DISTRITAL | N/A | N/A | N/A | DISTRITO CAPITAL | Política Nacional de Cambio Climático Política Pública de Acción Climática Política Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres |  |  | 4001090 | 1915565 | 2085525 | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D
8086 | Documento de vulnerabilidad | 8 | FORMULAR 0.16 PROGRAMA PARA REDUCIR LA VULNERABILIDAD DE RIESGOS CLIMÁTICOS. | Suma | 256 | DISTRITAL | DISTRITAL | 77 | 2025 | 12 | Diciembre | 0 | 42106767 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42106767 | 42106767 | En la vigencia 2024 se cumplio el indicador | N/A | N/A | Mediante la implementación de un (1) programa para reducir la vulnerabilidad a riesgos climáticos en las áreas de importancia ambiental estratégica y en la estructura ecológica principal del Distrito Capital, se aportarán a la adaptación acciones relacionadas con la gestión del riesgo de desastres, para lo cual la Entidad mantendrá el funcionamiento de la radio base de emergencias y hará gestión de incendios forestales, dentro de lo que se prevé la actualización de la metodología de valoración económica y ambiental de daños, la realización de campañas de prevención y la elaboración de mapa de coberturas vegetales, diagnóstico de áreas afectadas por remoción en masa o con suelos degradados por minería en los parques distritales ecológicos de montaña; mejora en las condiciones ambientales del suelo de protección por riesgo para facilitar su habilitación como espacio público, con servicios de mantenimiento y de señalética; proyectos de adaptación al cambio climático basada en soluciones basadas en la naturaleza (SbN), con ejecución de acciones para la conectividad de la Estructura Ecológica Principal, la conservación de la biodiversidad y la participación en territorios específicos. Con el fin de reducir la vulnerabilidad de las comunidades y los ecosistemas y así aumentar la resiliencia sectorial, generando experiencias replicables a nivel distrital y haciendo frente a los efectos adversos de cambio climático, que plantean acciones de mitigación y de adaptación, así como otras para la gobernanza y el conocimiento, a fin de enfrentar, de la mejor manera, sus efectos y favorecer la resiliencia. | https://drive.google.com/drive/u/1/folders/16VxjmEyQMAXIwYe0gKr9ffBteSf2TKFH | DISTRITAL | N/A | N/A | N/A | DISTRITO CAPITAL | Política Nacional de Cambio Climático Política Pública de Acción Climática Política Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres |  |  | 4001090 | 1915565 | 2085525 | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D
8086 | Documento de vulnerabilidad | 9 | IMPLEMENTAR 0.84 PROGRAMA PARA REDUCIR LA VULNERABILIDAD DE RIESGOS CLIMÁTICOS. | Creciente | 256 | DISTRITAL | DISTRITAL | 77 | 2025 | 1 | Enero | 0.24 | 8776457955 | 0.24 | 0 | 7750673000 | 1025784955 | 7750673000 | 0.24 | 0.04 | 7750673000 | 1215249820 | 7750673000 | 0 | 0 | 0 | 1025784955 | 71212000 | A enero se tiene acumulado del 0,02, se ejecutaron acciones de administración de 14 predios en zonas de alto riesgo no mitigable con identificación de acciones a implementar dentro del proceso de administración directa, con el fin de evitar su reocupación. Se realizaron Acciones en la franja de adecuación de los cerros orientales y en la Reserva Forestal Protectora Bosque Oriental de Bogotá con acompañamiento de operativos por ocupaciones ilegales, actividades de gestión para las iniciativas socioambientales. Generación de información y comunicación para la adaptación al cambio climático con inicio de planificación para el desarrollo de la Guía de Soluciones basadas en la Naturaleza (SbN) para la Bogotá – Región y el portafolio de SbN. Se hizo la activación de emergencias y se realizaron acciones para la gestión del riesgo por incendios forestales, incluida la participación en la Comisión Distrital para la Gestión del Riesgo por Incendios Forestales. | NA | NA | Mediante la implementación de un (1) programa para reducir la vulnerabilidad a riesgos climáticos en las áreas de importancia ambiental estratégica y en la estructura ecológica principal del Distrito Capital, se aportarán a la adaptación acciones relacionadas con la gestión del riesgo de desastres, para lo cual la Entidad mantendrá el funcionamiento de la radio base de emergencias y hará gestión de incendios forestales, dentro de lo que se prevé la actualización de la metodología de valoración económica y ambiental de daños, la realización de campañas de prevención y la elaboración de mapa de coberturas vegetales, diagnóstico de áreas afectadas por remoción en masa o con suelos degradados por minería en los parques distritales ecológicos de montaña; mejora en las condiciones ambientales del suelo de protección por riesgo para facilitar su habilitación como espacio público, con servicios de mantenimiento y de señalética; proyectos de adaptación al cambio climático basada en soluciones basadas en la naturaleza (SbN), con ejecución de acciones para la conectividad de la Estructura Ecológica Principal, la conservación de la biodiversidad y la participación en territorios específicos. Con el fin de reducir la vulnerabilidad de las comunidades y los ecosistemas y así aumentar la resiliencia sectorial, generando experiencias replicables a nivel distrital y haciendo frente a los efectos adversos de cambio climático, que plantean acciones de mitigación y de adaptación, así como otras para la gobernanza y el conocimiento, a fin de enfrentar, de la mejor manera, sus efectos y favorecer la resiliencia. | https://drive.google.com/drive/u/1/folders/1-LrqDrtzk4U3ldd5UR5YRMUHExJ_VNr5 | DISTRITAL | N/A | N/A | N/A | DISTRITO CAPITAL | Política Nacional de Cambio Climático Política Pública de Acción Climática Política Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres |  |  | 4001090 | 1915565 | 2085525 | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D
8086 | Documento de vulnerabilidad | 9 | IMPLEMENTAR 0.84 PROGRAMA PARA REDUCIR LA VULNERABILIDAD DE RIESGOS CLIMÁTICOS. | Creciente | 256 | DISTRITAL | DISTRITAL | 77 | 2025 | 2 | Febrero | 0.24 | 8776457955 | 0.24 | 0 | 7750673000 | 1025784955 | 7750673000 | 0.24 | 0.04 | 7750673000 | 2113459820 | 7750673000 | 0 | 0 | 0 | 1025784955 | 144596033 | A febrero se tiene acumulado del 0,40, se ejecutaron acciones de administración de 14 predios en zonas de alto riesgo no mitigable con identificación de acciones a implementar dentro del proceso de administración directa. Se realizó la verificación documental de 46 predios remitidos por IDIGER. Se realizaron Acciones en la franja de adecuación de los cerros orientales y en la Reserva Forestal Protectora Bosque Oriental de Bogotá con acompañamiento a 2 operativos por ocupaciones ilegales. Revisión de la versión final del curso virtual SbN como herramientas para la acción climática y revisión análisis de información para el desarrollo de la estrategia de Divulgación y actividades de planificación para el desarrollo de la Guía y del Portafolio de SbN. Se realizó la activación de emergencias y se implementaron acciones para la gestión del riesgo por incendios forestales, incluida la participación en la Comisión Distrital para la Gestión del Riesgo por Incendios Forestales. | NA | NA | Mediante la implementación de un (1) programa para reducir la vulnerabilidad a riesgos climáticos en las áreas de importancia ambiental estratégica y en la estructura ecológica principal del Distrito Capital, se aportarán a la adaptación acciones relacionadas con la gestión del riesgo de desastres, para lo cual la Entidad mantendrá el funcionamiento de la radio base de emergencias y hará gestión de incendios forestales, dentro de lo que se prevé la actualización de la metodología de valoración económica y ambiental de daños, la realización de campañas de prevención y la elaboración de mapa de coberturas vegetales, diagnóstico de áreas afectadas por remoción en masa o con suelos degradados por minería en los parques distritales ecológicos de montaña; mejora en las condiciones ambientales del suelo de protección por riesgo para facilitar su habilitación como espacio público, con servicios de mantenimiento y de señalética; proyectos de adaptación al cambio climático basada en soluciones basadas en la naturaleza (SbN), con ejecución de acciones para la conectividad de la Estructura Ecológica Principal, la conservación de la biodiversidad y la participación en territorios específicos. Con el fin de reducir la vulnerabilidad de las comunidades y los ecosistemas y así aumentar la resiliencia sectorial, generando experiencias replicables a nivel distrital y haciendo frente a los efectos adversos de cambio climático, que plantean acciones de mitigación y de adaptación, así como otras para la gobernanza y el conocimiento, a fin de enfrentar, de la mejor manera, sus efectos y favorecer la resiliencia. | https://drive.google.com/drive/u/1/folders/16VxjmEyQMAXIwYe0gKr9ffBteSf2TKFH | DISTRITAL | N/A | N/A | N/A | DISTRITO CAPITAL | Política Nacional de Cambio Climático Política Pública de Acción Climática Política Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres |  |  | 4001090 | 1915565 | 2085525 | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D
8086 | Documento de vulnerabilidad | 9 | IMPLEMENTAR 0.84 PROGRAMA PARA REDUCIR LA VULNERABILIDAD DE RIESGOS CLIMÁTICOS. | Creciente | 256 | DISTRITAL | DISTRITAL | 77 | 2025 | 3 | Marzo | 0.24 | 8834227955 | 0.24 | 0 | 7750673000 | 1025784955 | 7750673000 | 0.24 | 0.06 | 7808443000 | 2526938820 | 7808443000 | 41584699 | 0 | 0 | 1025784955 | 826170164 | El valor de las acciones programado para el cuatrienio corresponde a 0,84 de los cuales para la vigencia 2025 corresponde el 0,20 de un programa a implementar. Teniendo en cuenta lo anterior a marzo del 2025 se tiene un acumulado del 0,06 para la vigencia, para la implementación del programa se desarrollaron las siguientes acciones, administración de 14 predios en zonas de alto riesgo no mitigable, se realizó la verificación documental de 46 predios remitidos por IDIGER, se avanzó en desarrollo de un catálogo de posibles acciones de conservación/renaturalización a realizar en los predios recibidos por la SDA. Se realizaron Acciones en la franja de adecuación de los cerros orientales y en la Reserva Forestal Protectora Bosque Oriental de Bogotá, con acompañamiento a 5 operativos por ocupaciones ilegales, Se inició la operación del sendero Guadalupe - aguanoso con 3 fines de semanas de operación, fortalecimiento de la iniciativa a Aprender las Moyas. Revisión de la versión final del curso virtual SbN como herramientas para la acción climática y revisión y análisis de información para el desarrollo de la estrategia de Divulgación, realización de plan de trabajo para el desarrollo de la Guía y del Portafolio de SbN. Se realizó la activación de emergencias y se implementaron acciones para la gestión del riesgo por incendios forestales, incluida la participación en la Comisión Distrital para la Gestión del Riesgo por Incendios Forestales. | NA | NA | Mediante la implementación de un (1) programa para reducir la vulnerabilidad a riesgos climáticos en las áreas de importancia ambiental estratégica y en la estructura ecológica principal del Distrito Capital, se aportarán a la adaptación acciones relacionadas con la gestión del riesgo de desastres, para lo cual la Entidad mantendrá el funcionamiento de la radio base de emergencias y hará gestión de incendios forestales, dentro de lo que se prevé la actualización de la metodología de valoración económica y ambiental de daños, la realización de campañas de prevención y la elaboración de mapa de coberturas vegetales, diagnóstico de áreas afectadas por remoción en masa o con suelos degradados por minería en los parques distritales ecológicos de montaña; mejora en las condiciones ambientales del suelo de protección por riesgo para facilitar su habilitación como espacio público, con servicios de mantenimiento y de señalética; proyectos de adaptación al cambio climático basada en soluciones basadas en la naturaleza (SbN), con ejecución de acciones para la conectividad de la Estructura Ecológica Principal, la conservación de la biodiversidad y la participación en territorios específicos. Con el fin de reducir la vulnerabilidad de las comunidades y los ecosistemas y así aumentar la resiliencia sectorial, generando experiencias replicables a nivel distrital y haciendo frente a los efectos adversos de cambio climático, que plantean acciones de mitigación y de adaptación, así como otras para la gobernanza y el conocimiento, a fin de enfrentar, de la mejor manera, sus efectos y favorecer la resiliencia. | https://drive.google.com/drive/u/1/folders/16VxjmEyQMAXIwYe0gKr9ffBteSf2TKFH | DISTRITAL | N/A | N/A | N/A | DISTRITO CAPITAL | Política Nacional de Cambio Climático Política Pública de Acción Climática Política Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres |  |  | 4001090 | 1915565 | 2085525 | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D
8086 | Documento de vulnerabilidad | 9 | IMPLEMENTAR 0.84 PROGRAMA PARA REDUCIR LA VULNERABILIDAD DE RIESGOS CLIMÁTICOS. | Creciente | 256 | DISTRITAL | DISTRITAL | 77 | 2025 | 4 | Abril | 0.24 | 8834227955 | 0.24 | 0 | 7750673000 | 1025784955 | 7750673000 | 0.24 | 0.08 | 7808443000 | 2574111720 | 7808443000 | 150470698 | 0 | 0 | 1025784955 | 832502164 | El valor de las acciones programado para el cuatrienio corresponde a 0,84 de los cuales para la vigencia 2025 corresponde el 0,20 de un programa a implementar. Teniendo en cuenta lo anterior en marzo del 2025 se tiene un acumulado del 0,08 para la vigencia, para la implementación del programa se desarrollaron las siguientes acciones, administración de 14 predios en zonas de alto riesgo no mitigable, se realizó la verificación documental de 46 predios remitidos por IDIGER, se continuó con el desarrollo de un catálogo de posibles acciones de conservación/renaturalización a realizar en los predios recibidos por la SDA. Se realizaron Acciones en la franja de adecuación de los cerros orientales y en la Reserva Forestal Protectora Bosque Oriental de Bogotá, con acompañamiento a 8 operativos por ocupaciones ilegales, se inició la operación del sendero Guadalupe - aguanoso se ha operado durante 7 fines de semanas de operación, fortalecimiento de la iniciativa socioambiental a Aprender las Moyas. Revisión de la versión final del curso virtual SbN como herramientas para la acción climática y revisión y análisis de información para el desarrollo de la estrategia de Divulgación se tiene la primera versión de la estrategia, realización de plan de trabajo para el desarrollo de la Guía y del Portafolio de SbN y se realizó el primer taller interno de la SDA. Se realizó la activación de emergencias y se implementaron acciones para la gestión del riesgo por incendios forestales, incluida la participación en la Comisión Distrital para la Gestión del Riesgo por Incendios Forestales. | NA | NA | Mediante la implementación de un (1) programa para reducir la vulnerabilidad a riesgos climáticos en las áreas de importancia ambiental estratégica y en la estructura ecológica principal del Distrito Capital, se aportarán a la adaptación acciones relacionadas con la gestión del riesgo de desastres, para lo cual la Entidad mantendrá el funcionamiento de la radio base de emergencias y hará gestión de incendios forestales, dentro de lo que se prevé la actualización de la metodología de valoración económica y ambiental de daños, la realización de campañas de prevención y la elaboración de mapa de coberturas vegetales, diagnóstico de áreas afectadas por remoción en masa o con suelos degradados por minería en los parques distritales ecológicos de montaña; mejora en las condiciones ambientales del suelo de protección por riesgo para facilitar su habilitación como espacio público, con servicios de mantenimiento y de señalética; proyectos de adaptación al cambio climático basada en soluciones basadas en la naturaleza (SbN), con ejecución de acciones para la conectividad de la Estructura Ecológica Principal, la conservación de la biodiversidad y la participación en territorios específicos. Con el fin de reducir la vulnerabilidad de las comunidades y los ecosistemas y así aumentar la resiliencia sectorial, generando experiencias replicables a nivel distrital y haciendo frente a los efectos adversos de cambio climático, que plantean acciones de mitigación y de adaptación, así como otras para la gobernanza y el conocimiento, a fin de enfrentar, de la mejor manera, sus efectos y favorecer la resiliencia. | https://drive.google.com/drive/u/1/folders/16VxjmEyQMAXIwYe0gKr9ffBteSf2TKFH | DISTRITAL | N/A | N/A | N/A | DISTRITO CAPITAL | Política Nacional de Cambio Climático Política Pública de Acción Climática Política Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres |  |  | 4001090 | 1915565 | 2085525 | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D
8086 | Documento de vulnerabilidad | 9 | IMPLEMENTAR 0.84 PROGRAMA PARA REDUCIR LA VULNERABILIDAD DE RIESGOS CLIMÁTICOS. | Creciente | 256 | DISTRITAL | DISTRITAL | 77 | 2025 | 5 | Mayo | 0.24 | 8991517167 | 0.24 | 0 | 7750673000 | 1025784955 | 7750673000 | 0.24 | 0.1 | 7966955000 | 2574111720 | 7966955000 | 283830398 | 0 | 0 | 1024562167 | 832502164 | El valor de las acciones programado para el cuatrienio corresponde a 0,84 de un programa, de los cuales para la vigencia 2025 corresponde el 0,20. Acumulado al mes de abril tenemos un avance del 0,10 (0,04 2024 y 0,06 del 2025), en la fase de implementación del programa se desarrollaron las siguientes acciones: administración de 14 predios en zonas de alto riesgo no mitigable, se continuó con el desarrollo de un catálogo de posibles acciones de conservación/renaturalización a realizar en los predios recibidos por la SDA, se trabajó en la propuesta de modificación de la resolución 4268 de 2022 Se realizaron Acciones en la franja de adecuación de los cerros orientales y en la Reserva Forestal Protectora Bosque Oriental de Bogotá, con acompañamiento a 11 operativos por ocupaciones ilegales, se inició la operación del sendero Guadalupe - aguanoso se ha operado durante 7 fines de semanas de operación, fortalecimiento de la iniciativa socioambiental a Aprender las Moyas. Revisión de la versión final del curso virtual SbN como herramientas para la acción climática y revisión y análisis de información para el desarrollo de la estrategia de Divulgación se tiene la primera versión de la estrategia, se realizó reunión interna con la OPEL para el desarrollo de la estrategia, realización de plan de trabajo para el desarrollo de la Guía y del Portafolio de SbN y se realizó el primer taller interno de la SDA. Se realizó la activación de emergencias y se implementaron acciones para la gestión del riesgo por incendios forestales, incluida la participación en la Comisión Distrital para la Gestión del Riesgo por Incendios Forestales. | NA | NA | Mediante la implementación de un (1) programa para reducir la vulnerabilidad a riesgos climáticos en las áreas de importancia ambiental estratégica y en la estructura ecológica principal del Distrito Capital, se aportarán a la adaptación acciones relacionadas con la gestión del riesgo de desastres, para lo cual la Entidad mantendrá el funcionamiento de la radio base de emergencias y hará gestión de incendios forestales, dentro de lo que se prevé la actualización de la metodología de valoración económica y ambiental de daños, la realización de campañas de prevención y la elaboración de mapa de coberturas vegetales, diagnóstico de áreas afectadas por remoción en masa o con suelos degradados por minería en los parques distritales ecológicos de montaña; mejora en las condiciones ambientales del suelo de protección por riesgo para facilitar su habilitación como espacio público, con servicios de mantenimiento y de señalética; proyectos de adaptación al cambio climático basada en soluciones basadas en la naturaleza (SbN), con ejecución de acciones para la conectividad de la Estructura Ecológica Principal, la conservación de la biodiversidad y la participación en territorios específicos. Con el fin de reducir la vulnerabilidad de las comunidades y los ecosistemas y así aumentar la resiliencia sectorial, generando experiencias replicables a nivel distrital y haciendo frente a los efectos adversos de cambio climático, que plantean acciones de mitigación y de adaptación, así como otras para la gobernanza y el conocimiento, a fin de enfrentar, de la mejor manera, sus efectos y favorecer la resiliencia. | https://drive.google.com/drive/u/1/folders/16VxjmEyQMAXIwYe0gKr9ffBteSf2TKFH | DISTRITAL | N/A | N/A | N/A | DISTRITO CAPITAL | Política Nacional de Cambio Climático Política Pública de Acción Climática Política Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres |  |  | 4001090 | 1915565 | 2085525 | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D
8086 | Documento de vulnerabilidad | 9 | IMPLEMENTAR 0.84 PROGRAMA PARA REDUCIR LA VULNERABILIDAD DE RIESGOS CLIMÁTICOS. | Creciente | 256 | DISTRITAL | DISTRITAL | 77 | 2025 | 6 | Junio | 0.24 | 8866207167 | 0.24 | 0 | 7750673000 | 1025784955 | 7750673000 | 0.24 | 0.12 | 7841645000 | 2574749280 | 7841645000 | 426886298 | 0 | 0 | 1024562167 | 990572589 | El valor de las acciones programado para el cuatrienio corresponde a 0,84 de un programa, de los cuales para la vigencia 2025 corresponde el 0,20. Acumulado al mes de junio del 2025 se tiene 0,28 (0,020 del 2024 + 0,08 del 2025) de 1 programa en el cuatrienio. En la fase de implementación del programa se ejecutaron las siguientes acciones para el desarrollo de los proyectos que lo componen (Caja de herramientas con acciones para el desarrollo de Soluciones Basadas en la Naturaleza (SbN) para el Distrito Capital, Estrategia de divulgación para la acción climática, Medidas complementarias para la adaptación al cambio climático implementadas, Desarrollar acciones de manejo ambiental en predios administrados por la Secretaría Distrital de Ambiente localizados en zonas de alto riesgo no mitigable, Articular la gestión del riesgo de desastres a la adaptación al cambio climático, desde la gestión ambiental) , de acuerdo con la programación del plan de acción se realizó la siguiente gestión: administración de 14 predios en zonas de alto riesgo no mitigable, se continuó con el desarrollo de un catálogo de posibles acciones de conservación/renaturalización a realizar en los predios recibidos por la SDA, se trabajó en la propuesta de modificación de la resolución 4268 de 2022, visita a 45 predios Se realizaron Acciones en la franja de adecuación de los cerros orientales y en la Reserva Forestal Protectora Bosque Oriental de Bogotá, con acompañamiento a 15 operativos por ocupaciones ilegales, se inició la operación del sendero Guadalupe - aguanoso se ha operado durante 16 fines de semanas de operación, fortalecimiento de la iniciativa socioambiental a Aprender las Moyas reactivación de los contratos SDA-20221977 y SDA-20222006, con el fin de dar continuidad al desarrollo del Plan Estratégico en la Serranía del Zuque. Revisión de la versión final del curso virtual SbN como herramientas para la acción climática y cargue en plataforma, revisión y análisis de información para el desarrollo de la estrategia de Divulgación se tiene la primera versión de la estrategia, se realizó reunión interna con la OPEL para el desarrollo de la estrategia, realización de plan de trabajo para el desarrollo de la Guía y del Portafolio de SbN y se realizó el primer taller interno de la SDA y primer taller interinstitucional. Se realizó la activación de emergencias y se implementaron acciones para la gestión del riesgo por incendios forestales, incluida la participación en la Comisión Distrital para la Gestión del Riesgo por Incendios Forestales. | NA | NA | Mediante la implementación de un (1) programa para reducir la vulnerabilidad a riesgos climáticos en las áreas de importancia ambiental estratégica y en la estructura ecológica principal del Distrito Capital, se aportarán a la adaptación acciones relacionadas con la gestión del riesgo de desastres, para lo cual la Entidad mantendrá el funcionamiento de la radio base de emergencias y hará gestión de incendios forestales, dentro de lo que se prevé la actualización de la metodología de valoración económica y ambiental de daños, la realización de campañas de prevención y la elaboración de mapa de coberturas vegetales, diagnóstico de áreas afectadas por remoción en masa o con suelos degradados por minería en los parques distritales ecológicos de montaña; mejora en las condiciones ambientales del suelo de protección por riesgo para facilitar su habilitación como espacio público, con servicios de mantenimiento y de señalética; proyectos de adaptación al cambio climático basada en soluciones basadas en la naturaleza (SbN), con ejecución de acciones para la conectividad de la Estructura Ecológica Principal, la conservación de la biodiversidad y la participación en territorios específicos. Con el fin de reducir la vulnerabilidad de las comunidades y los ecosistemas y así aumentar la resiliencia sectorial, generando experiencias replicables a nivel distrital y haciendo frente a los efectos adversos de cambio climático, que plantean acciones de mitigación y de adaptación, así como otras para la gobernanza y el conocimiento, a fin de enfrentar, de la mejor manera, sus efectos y favorecer la resiliencia. | https://drive.google.com/drive/u/1/folders/1BtM_zKnjZtfk-K1ZJF5oWGQntpqvrVIX | DISTRITAL | N/A | N/A | N/A | DISTRITO CAPITAL | Política Nacional de Cambio Climático Política Pública de Acción Climática Política Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres |  |  | 4001090 | 1915565 | 2085525 | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D
8086 | Documento de vulnerabilidad | 9 | IMPLEMENTAR 0.84 PROGRAMA PARA REDUCIR LA VULNERABILIDAD DE RIESGOS CLIMÁTICOS. | Creciente | 256 | DISTRITAL | DISTRITAL | 77 | 2025 | 7 | Julio | 0.24 | 8866207167 | 0.24 | 0 | 7750673000 | 1025784955 | 7750673000 | 0.24 | 0.14 | 7841645000 | 2590257520 | 7841645000 | 800392853 | 0 | 0 | 1024562167 | 1024242152 | Acumulado al mes de julio del 2025 se tiene 0,30 (0,020 del 2024 + 0,10 del 2025) de 1 programa en el cuatrienio. En la fase de implementación del programa se ejecutaron las siguientes acciones para el desarrollo de los proyectos que lo componen: Caja de herramientas con acciones para el desarrollo de Soluciones Basadas en la Naturaleza (SbN) para el Distrito Capital, Estrategia de divulgación para la acción climática, Medidas complementarias para la adaptación al cambio climático implementadas, Desarrollar acciones de manejo ambiental en predios administrados por la Secretaría Distrital de Ambiente localizados en zonas de alto riesgo no mitigable, Articular la gestión del riesgo de desastres a la adaptación al cambio climático, desde la gestión ambiental, de acuerdo con la programación del plan de acción se realizó la siguiente gestión: administración de 14 predios en zonas de alto riesgo no mitigable, se continuó con el desarrollo de un catálogo de posibles acciones de conservación/renaturalización a realizar en los predios recibidos por la SDA, se trabajó en la propuesta de modificación de la resolución 4268 de 2022, visita a 45 predios y remisión de acto administrativo para el recibo de 43 predios. Se realizaron Acciones en la franja de adecuación de los cerros orientales y en la Reserva Forestal Protectora Bosque Oriental de Bogotá, con acompañamiento a 20 operativos por ocupaciones ilegales, se inició la operación del sendero Guadalupe - aguanoso se ha operado durante 19 fines de semanas de operación, fortalecimiento de la iniciativa socioambiental a Aprender las Moyas reactivación de los contratos SDA-20221977 y SDA-20222006, con el fin de dar continuidad al desarrollo del Plan Estratégico en la Serranía del Zuque, revisión de documentos entregados por parte del contratista, suspensión de contratos desde 17 de julio. Revisión de la versión final del curso virtual SbN como herramientas para la acción climática y cargue en plataforma, revisión y análisis de información para el desarrollo de la estrategia de Divulgación se tiene la primera versión de la estrategia, se realizó reunión interna con la OPEL para el desarrollo de la estrategia, realización de plan de trabajo para el desarrollo de la Guía y del Portafolio de SbN y se realizó el primer taller interno de la SDA y primer taller interinstitucional. Se realizó la activación de emergencias y se implementaron acciones para la gestión del riesgo por incendios forestales, incluida la participación en la Comisión Distrital para la Gestión del Riesgo por Incendios Forestales. | NA | NA | Mediante la implementación de un (1) programa para reducir la vulnerabilidad a riesgos climáticos en las áreas de importancia ambiental estratégica y en la estructura ecológica principal del Distrito Capital, se aportarán a la adaptación acciones relacionadas con la gestión del riesgo de desastres, para lo cual la Entidad mantendrá el funcionamiento de la radio base de emergencias y hará gestión de incendios forestales, dentro de lo que se prevé la actualización de la metodología de valoración económica y ambiental de daños, la realización de campañas de prevención y la elaboración de mapa de coberturas vegetales, diagnóstico de áreas afectadas por remoción en masa o con suelos degradados por minería en los parques distritales ecológicos de montaña; mejora en las condiciones ambientales del suelo de protección por riesgo para facilitar su habilitación como espacio público, con servicios de mantenimiento y de señalética; proyectos de adaptación al cambio climático basada en soluciones basadas en la naturaleza (SbN), con ejecución de acciones para la conectividad de la Estructura Ecológica Principal, la conservación de la biodiversidad y la participación en territorios específicos. Con el fin de reducir la vulnerabilidad de las comunidades y los ecosistemas y así aumentar la resiliencia sectorial, generando experiencias replicables a nivel distrital y haciendo frente a los efectos adversos de cambio climático, que plantean acciones de mitigación y de adaptación, así como otras para la gobernanza y el conocimiento, a fin de enfrentar, de la mejor manera, sus efectos y favorecer la resiliencia. | https://drive.google.com/drive/u/1/folders/1BtM_zKnjZtfk-K1ZJF5oWGQntpqvrVIX | DISTRITAL | N/A | N/A | N/A | DISTRITO CAPITAL | Política Nacional de Cambio Climático Política Pública de Acción Climática Política Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres |  |  | 4001090 | 1915565 | 2085525 | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D
8086 | Documento de vulnerabilidad | 9 | IMPLEMENTAR 0.84 PROGRAMA PARA REDUCIR LA VULNERABILIDAD DE RIESGOS CLIMÁTICOS. | Creciente | 256 | DISTRITAL | DISTRITAL | 77 | 2025 | 8 | Agosto | 0.24 | 8833085857 | 0.24 | 0 | 7750673000 | 1025784955 | 7750673000 | 0.24 | 0.16 | 7808523690 | 2590530760 | 7808523690 | 1089543940 | 0 | 0 | 1024562167 | 1024242152 | Acumulado al mes de agosto del 2025 se tiene 0,32 (0,20 del 2024 + 0,12 del 2025) de 1 programa en el cuatrienio. En la fase de implementación del programa se ejecutaron las siguientes acciones para el desarrollo de los proyectos que lo componen (Caja de herramientas con acciones para el desarrollo de Soluciones Basadas en la Naturaleza (SbN) para el Distrito Capital, Estrategia de divulgación para la acción climática, Medidas complementarias para la adaptación al cambio climático implementadas, Desarrollar acciones de manejo ambiental en predios administrados por la Secretaría Distrital de Ambiente localizados en zonas de alto riesgo no mitigable, Articular la gestión del riesgo de desastres a la adaptación al cambio climático, desde la gestión ambiental), de acuerdo con la programación del plan de acción se realizó la siguiente gestión: administración de 14 predios en zonas de alto riesgo no mitigable, se continuó con el desarrollo de un catálogo de posibles acciones de conservación/renaturalización a realizar en los predios recibidos por la SDA, se trabajó en la propuesta de modificación de la resolución 4268 de 2022, visita a 45 predios y remisión de acto administrativo para el recibo de 43 predios. Se realizaron Acciones en la franja de adecuación de los cerros orientales y en la Reserva Forestal Protectora Bosque Oriental de Bogotá, con acompañamiento a 25 operativos por ocupaciones ilegales, se inició la operación del sendero Guadalupe - aguanoso se ha operado durante 24 fines de semanas de operación, fortalecimiento de la iniciativa socioambiental a Aprender las Moyas reactivación de los contratos SDA-20221977 y SDA-20222006, con el fin de dar continuidad al desarrollo del Plan Estratégico en la Serranía del Zuque, revisión de documentos entregados por parte del contratista, suspensión de contratos desde 17 de julio. Revisión de la versión final del curso virtual SbN como herramientas para la acción climática, cargue en plataforma y habilitación del link de inscripción, revisión y análisis de información para el desarrollo de la estrategia de Divulgación, avance en el documento de la estrategia, cronograma y revisión de contenidos, se realizó reunión interna con la OPEL para el desarrollo de la estrategia, realización de plan de trabajo para el desarrollo de la Guía y del Portafolio de SbN y se realizó el primer taller interno de la SDA, primer taller interinstitucional y segundo taller interno SDA. Se realizó la activación de emergencias y se implementaron acciones para la gestión del riesgo por incendios forestales, incluida la participación en la Comisión Distrital para la Gestión del Riesgo por Incendios Forestales. | NA | NA | Mediante la implementación de un (1) programa para reducir la vulnerabilidad a riesgos climáticos en las áreas de importancia ambiental estratégica y en la estructura ecológica principal del Distrito Capital, se aportarán a la adaptación acciones relacionadas con la gestión del riesgo de desastres, para lo cual la Entidad mantendrá el funcionamiento de la radio base de emergencias y hará gestión de incendios forestales, dentro de lo que se prevé la actualización de la metodología de valoración económica y ambiental de daños, la realización de campañas de prevención y la elaboración de mapa de coberturas vegetales, diagnóstico de áreas afectadas por remoción en masa o con suelos degradados por minería en los parques distritales ecológicos de montaña; mejora en las condiciones ambientales del suelo de protección por riesgo para facilitar su habilitación como espacio público, con servicios de mantenimiento y de señalética; proyectos de adaptación al cambio climático basada en soluciones basadas en la naturaleza (SbN), con ejecución de acciones para la conectividad de la Estructura Ecológica Principal, la conservación de la biodiversidad y la participación en territorios específicos. Con el fin de reducir la vulnerabilidad de las comunidades y los ecosistemas y así aumentar la resiliencia sectorial, generando experiencias replicables a nivel distrital y haciendo frente a los efectos adversos de cambio climático, que plantean acciones de mitigación y de adaptación, así como otras para la gobernanza y el conocimiento, a fin de enfrentar, de la mejor manera, sus efectos y favorecer la resiliencia. | https://drive.google.com/drive/u/1/folders/1BtM_zKnjZtfk-K1ZJF5oWGQntpqvrVIX | DISTRITAL | N/A | N/A | N/A | DISTRITO CAPITAL | Política Nacional de Cambio Climático Política Pública de Acción Climática Política Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres |  |  | 4001090 | 1915565 | 2085525 | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D
8086 | Documento de vulnerabilidad | 9 | IMPLEMENTAR 0.84 PROGRAMA PARA REDUCIR LA VULNERABILIDAD DE RIESGOS CLIMÁTICOS. | Creciente | 256 | DISTRITAL | DISTRITAL | 77 | 2025 | 9 | Septiembre | 0.24 | 8817258190 | 0.24 | 0 | 7750673000 | 1025784955 | 7750673000 | 0.24 | 0.18 | 7792696023 | 2588713560 | 7792696023 | 1312330920 | 0 | 0 | 1024562167 | 1024242152 | El valor de las acciones programado para el cuatrienio corresponde a 0,84 de un programa, de los cuales para la vigencia 2025 corresponde el 0,24. Acumulado al mes de septiembre del 2025 se tiene 0,18 (0,04 del 2024 + 0,14 del 2025) de 1 programa en el cuatrienio. En la fase de implementación del programa se ejecutaron las siguientes acciones para el desarrollo de los proyectos que lo componen (Caja de herramientas con acciones para el desarrollo de Soluciones Basadas en la Naturaleza (SbN) para el Distrito Capital, Estrategia de divulgación para la acción climática, Medidas complementarias para la adaptación al cambio climático implementadas, Desarrollar acciones de manejo ambiental en predios administrados por la Secretaría Distrital de Ambiente localizados en zonas de alto riesgo no mitigable, Articular la gestión del riesgo de desastres a la adaptación al cambio climático, desde la gestión ambiental), de acuerdo con la programación del plan de acción se realizó la siguiente gestión: administración de 14 predios en zonas de alto riesgo no mitigable, se continuó con el desarrollo de un catálogo de posibles acciones de conservación/renaturalización a realizar en los predios recibidos por la SDA, se realizó revisión y recorrido para las necesidades de mantenimiento de estos inmuebles, visita a 45 predios y remisión de acto administrativo para el recibo de 43 predios. | N/A | N/A | Mediante la implementación de un (1) programa para reducir la vulnerabilidad a riesgos climáticos en las áreas de importancia ambiental estratégica y en la estructura ecológica principal del Distrito Capital se aporta a la adaptación de acciones relacionadas con la gestión del riesgo de desastres, para lo cual la Entidad mantuvo el funcionamiento de la radio base de emergencias, se realizó la gestión de incendios forestales y se prevé la actualización de la metodología de valoración económica y ambiental de daños, la realización de campañas de prevención y la elaboración de mapa de coberturas vegetales, mejorar las condiciones ambientales del suelo de protección por riesgo para facilitar su habilitación como espacio público con servicios de mantenimiento y de señalética; proyectos de adaptación al cambio climático basada en soluciones basadas en la naturaleza (SbN) con ejecución de acciones para la conectividad de la Estructura Ecológica Principal, la conservación de la biodiversidad. Lo anterior con el fin de reducir la vulnerabilidad de las comunidades y los ecosistemas y así aumentar la resiliencia, generando experiencias replicables a nivel distrital. | https://drive.google.com/drive/u/1/folders/16VxjmEyQMAXIwYe0gKr9ffBteSf2TKFH | DISTRITAL | N/A | N/A | N/A | DISTRITO CAPITAL | Política Nacional de Cambio Climático Política Pública de Acción Climática Política Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres |  |  | 4001090 | 1915565 | 2085525 | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D
8086 | Documento de vulnerabilidad | 9 | IMPLEMENTAR 0.84 PROGRAMA PARA REDUCIR LA VULNERABILIDAD DE RIESGOS CLIMÁTICOS. | Creciente | 256 | DISTRITAL | DISTRITAL | 77 | 2025 | 10 | Octubre | 0.24 | 9220822190 | 0.24 | 0 | 7750673000 | 1025784955 | 7750673000 | 0.24 | 0.2 | 8196260023 | 2582317592 | 8196260023 | 1610853657 | 0 | 0 | 1024562167 | 1024242152 | El valor de las acciones programado para el cuatrienio corresponde a 0,84 de un programa, de los cuales para la vigencia 2025 corresponde el 0,24. Acumulado al mes de octubre del 2025 se tiene 0,20 (0,04 del 2024 + 0,16 del 2025) de 1 programa en el cuatrienio En la fase de implementación del programa se ejecutaron las siguientes acciones para el desarrollo de los proyectos que lo componen (Caja de herramientas con acciones para el desarrollo de Soluciones Basadas en la Naturaleza (SbN) para el Distrito Capital, Estrategia de divulgación para la acción climática, Medidas complementarias para la adaptación al cambio climático implementadas, Desarrollar acciones de manejo ambiental en predios administrados por la SDA localizados en zonas de alto riesgo no mitigable, Articular la gestión del riesgo de desastres a la adaptación al cambio climático, desde la gestión ambiental), de acuerdo con la programación del plan de acción se realizó la siguiente gestión: administración de 14 predios en zonas de alto riesgo no mitigable, se tiene la primer versión catálogo de posibles acciones de conservación/renaturalización a realizar en los predios recibidos por la SDA, se realizó revisión y recorrido para las necesidades de mantenimiento de estos inmuebles, visita a 45 predios y remisión de acto administrativo para el recibo de 43 predios. | NA | NA | Mediante la implementación de un (1) programa para reducir la vulnerabilidad a riesgos climáticos en las áreas de importancia ambiental estratégica y en la estructura ecológica principal del Distrito Capital se aporta a la adaptación de acciones relacionadas con la gestión del riesgo de desastres, para lo cual la Entidad mantuvo el funcionamiento de la radio base de emergencias, se realizó la gestión de incendios forestales y se prevé la actualización de la metodología de valoración económica y ambiental de daños, la realización de campañas de prevención y la elaboración de mapa de coberturas vegetales, mejorar las condiciones ambientales del suelo de protección por riesgo para facilitar su habilitación como espacio público con servicios de mantenimiento y de señalética; proyectos de adaptación al cambio climático basada en soluciones basadas en la naturaleza (SbN) con ejecución de acciones para la conectividad de la Estructura Ecológica Principal, la conservación de la biodiversidad. Lo anterior con el fin de reducir la vulnerabilidad de las comunidades y los ecosistemas y así aumentar la resiliencia, generando experiencias replicables a nivel distrital. | https://drive.google.com/drive/u/1/folders/1BtM_zKnjZtfk-K1ZJF5oWGQntpqvrVIX | DISTRITAL | N/A | N/A | N/A | DISTRITO CAPITAL | Política Nacional de Cambio Climático Política Pública de Acción Climática Política Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres |  |  | 4001090 | 1915565 | 2085525 | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D
8086 | Documento de vulnerabilidad | 9 | IMPLEMENTAR 0.84 PROGRAMA PARA REDUCIR LA VULNERABILIDAD DE RIESGOS CLIMÁTICOS. | Creciente | 256 | DISTRITAL | DISTRITAL | 77 | 2025 | 11 | Noviembre | 0.24 | 9215278023 | 0.24 | 0 | 7750673000 | 1025784955 | 7750673000 | 0.24 | 0.21 | 8190715856 | 2692711450 | 8190715856 | 1918808527 | 0 | 0 | 1024562167 | 1024242152 | El valor de las acciones programado para el cuatrienio corresponde a 0,84 de un programa, de los cuales para la vigencia 2025 corresponde el 0,24. Acumulado al mes de octubre del 2025 se tiene 0,22 (0,04 del 2024 + 0,18 del 2025) de 1 programa en el cuatrienio En la fase de implementación del programa se ejecutaron las siguientes acciones para el desarrollo de los proyectos que lo componen (Caja de herramientas con acciones para el desarrollo de Soluciones Basadas en la Naturaleza (SbN) para el Distrito Capital, Estrategia de divulgación para la acción climática, Medidas complementarias para la adaptación al cambio climático implementadas, Desarrollar acciones de manejo ambiental en predios administrados por la SDA localizados en zonas de alto riesgo no mitigable, Articular la gestión del riesgo de desastres a la adaptación al cambio climático, desde la gestión ambiental), de acuerdo con la programación del plan de acción se realizó la siguiente gestión: administración de 14 predios en zonas de alto riesgo no mitigable, se tiene la primer versión catálogo de posibles acciones de conservación/renaturalización a realizar en los predios recibidos por la SDA, recibo de 43 predios en administración. Derechos de Construcción y desarrollo, se realizaron las gestiones para la modificación del decreto 626 de 2023, se expidió el Decreto Distrital 564 de 2025 y la adquisición del predio piloto Koralia I. | Actualmente se encuentra suspendido el contrato, tanto obra como interventoría Zuque, desde el pasado 19 de julio 2025. Se está a la espera de la revisión por parte de la CAR de los estudios técnicos complementarios que fueron presentados por el contratista de obra (en compañía de la interventoría), a efectos de determinar la viabilidad de las alternativas de mitigación del riesgo propuesto. | Las actividades demandan un análisis técnico financiero y legal que se presupuestan en un término no menor a 4 meses por lo tanto se proyecta el pago de este pasivo en la vigencia 2026. | Mediante la implementación de un (1) programa para reducir la vulnerabilidad a riesgos climáticos en las áreas de importancia ambiental estratégica y en la estructura ecológica principal del Distrito Capital se aporta a la adaptación de acciones relacionadas con la gestión del riesgo de desastres, para lo cual la Entidad mantuvo el funcionamiento de la radio base de emergencias, se realizó la gestión de incendios forestales y se prevé la actualización de la metodología de valoración económica y ambiental de daños, la realización de campañas de prevención y la elaboración de mapa de coberturas vegetales, mejorar las condiciones ambientales del suelo de protección por riesgo para facilitar su habilitación como espacio público con servicios de mantenimiento y de señalética; proyectos de adaptación al cambio climático basada en soluciones basadas en la naturaleza (SbN) con ejecución de acciones para la conectividad de la Estructura Ecológica Principal, la conservación de la biodiversidad. Lo anterior con el fin de reducir la vulnerabilidad de las comunidades y los ecosistemas y así aumentar la resiliencia, generando experiencias replicables a nivel distrital. | https://drive.google.com/drive/u/1/folders/16VxjmEyQMAXIwYe0gKr9ffBteSf2TKFH | DISTRITAL | N/A | N/A | N/A | DISTRITO CAPITAL | Política Nacional de Cambio Climático Política Pública de Acción Climática Política Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres |  |  | 4001090 | 1915565 | 2085525 | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D
8086 | Documento de vulnerabilidad | 9 | IMPLEMENTAR 0.84 PROGRAMA PARA REDUCIR LA VULNERABILIDAD DE RIESGOS CLIMÁTICOS. | Creciente | 256 | DISTRITAL | DISTRITAL | 77 | 2025 | 12 | Diciembre | 0.24 | 9146349597 | 0.24 | 0 | 7750673000 | 1025784955 | 7750673000 | 0.24 | 0.23 | 8122107445 | 2705789851 | 8122107445 | 2705789851 | 0 | 0 | 1024242152 | 1024242152 | Acumulado al mes de diciembre del 2025 se tiene 0,38 (0,20 del 2024 + 0,18 del 2025) de 1 programa en el cuatrienio. En la fase de implementación del programa se ejecutaron las siguientes acciones para el desarrollo de los proyectos que lo componen (Caja de herramientas con acciones para el desarrollo de Soluciones Basadas en la Naturaleza (SbN) para el Distrito Capital, Estrategia de divulgación para la acción climática, Medidas complementarias para la adaptación al cambio climático implementadas, Desarrollo de acciones de manejo ambiental en predios administrados por la SDA localizados en zonas de alto riesgo no mitigable, Articular la gestión del riesgo de desastres a la adaptación al cambio climático, desde la gestión ambiental), de acuerdo con la programación del plan de acción se realizó la siguiente gestión: administración de 57 predios en zonas de alto riesgo no mitigable, primer versión catálogo de posibles acciones de conservación/renaturalización a realizar en los predios recibidos por la SDA, recibo de 43 predios en administración. Se realizaron Acciones en la franja de adecuación de los cerros orientales y en la Reserva Forestal Protectora Bosque Oriental de Bogotá, con acompañamiento a 42 operativos por ocupaciones ilegales, se inició la operación del sendero Guadalupe - aguanoso se ha operado durante 41 fines de semanas, fortalecimiento de la iniciativa socioambiental a Aprender las Moyas reactivación de los contratos SDA-20221977 y SDA-20222006, continuidad al desarrollo del Plan Estratégico en la Serranía del Zuque, recibo del informe final, radicación ante la CAR. Se habilitó el curso virtual SbN, se realizó la primera versión de la estrategia de Divulgación, se avanzó en la actualización de la primera versión de la Guía de SbN para la Bogotá – Región, se avanzó en la primera versión del portafolio de SbN para la Bogotá- Región. Se realizó la activación de emergencias y se implementaron acciones para la gestión del riesgo por incendios forestales, incluida la participación en la Comisión Distrital para la Gestión del Riesgo por Incendios Forestales. Se realizaron las gestiones para la modificación del decreto 626 de 2023 de Derechos de Construcción y desarrollo, se expidió el Decreto Distrital 564 de 2025 y la adquisición del predio piloto Koralia I (9,64 ha). | Actualmente se encuentra suspendido el contrato, tanto obra como interventoría Zuque, desde el pasado 19 de julio 2025. Se está a la espera de la revisión por parte de la CAR de los estudios técnicos complementarios que fueron presentados por el contratista de obra (en compañía de la interventoría), a efectos de determinar la viabilidad de las alternativas de mitigación del riesgo propuesto. | En el 2026, una vez aprobado por parte de la autoridad ambiental competente se espera poder continuar con la ejecución de los contratos SDA-20221977 y SDA-20222006 | Mediante la implementación de un (1) programa para reducir la vulnerabilidad a riesgos climáticos en las áreas de importancia ambiental estratégica y en la estructura ecológica principal del Distrito Capital se aporta a la adaptación de acciones relacionadas con la gestión del riesgo de desastres, para lo cual la Entidad mantuvo el funcionamiento de la radio base de emergencias, se realizó la gestión de incendios forestales y se prevé la actualización de la metodología de valoración económica y ambiental de daños, la realización de campañas de prevención y la elaboración de mapa de coberturas vegetales, mejorar las condiciones ambientales del suelo de protección por riesgo para facilitar su habilitación como espacio público con servicios de mantenimiento y de señalética; proyectos de adaptación al cambio climático basada en soluciones basadas en la naturaleza (SbN) con ejecución de acciones para la conectividad de la Estructura Ecológica Principal, la conservación de la biodiversidad. Lo anterior con el fin de reducir la vulnerabilidad de las comunidades y los ecosistemas y así aumentar la resiliencia, generando experiencias replicables a nivel distrital. | https://drive.google.com/drive/u/1/folders/16VxjmEyQMAXIwYe0gKr9ffBteSf2TKFH | DISTRITAL | N/A | N/A | N/A | DISTRITO CAPITAL | Política Nacional de Cambio Climático Política Pública de Acción Climática Política Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres |  |  | 4001090 | 1915565 | 2085525 | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D
CONTROL DE CAMBIOS
Versión |  |  | Descripción de la modificación | [5 empty] | No. Acto administrativo y fecha
15 |  |  | Se actualiza el formato en atención a los lineamientos del instructivo PE03-PR05-INS1 - Elaboración, actualización y control de la documentación del Sistema Integrado de Gestión. Se ajusta nombre a “Programación, actualización y seguimiento del plan de acción” y se incluye cuadro de responsables de elaborar o actualizar. | [5 empty] | Radicado No. 2023IE177438 del 03 de agosto del 2023.
16 |  |  | Se ajustó el nombre del documento de “Programación, actualización y seguimiento del Plan de Acción” por “Programación, actualización y seguimiento del Plan de Acción - Metas Plan de Desarrollo Distrital”, se eliminaron algunas columnas del formato y se cambiaron los nombres de algunas casillas, adicionalmente se ajustaron los comentarios explicativos en algunas de estas, lo anterior, debido al cambio de estructura del Plan de Desarrollo Distrital. | [5 empty] | Radicado 2024IE156204 del 24 de julio de 2024
17 |  |  | Se ajusta el formato cambiando la composición de reporte de Horizontal a Vertical, Se incluye una columna nombrada como "Proyecto", se incluye una fila de identificación numérica de las columnas y se eliminan los numerales que antecedían los nombres de las columnas, se adiciona la columna de validador de caracteres y validador de decimales
RESPONSABLES DE ELABORAR O ACTUALIZAR
Elaboró |  |  | Revisó | [5 empty] | Aprobó
Andres Ignacio Velaquez Garcia Clara Rocio Rios Virgüez |  |  | Laura Yadira Velasco Prada | [5 empty] | Claudia Milena Gordillo Rodriguez
This shape represents a table slicer. Table slicers are not supported in this version of Excel. If the shape was modified in an earlier version of Excel, or if the workbook was saved in Excel 2007 or earlier, the slicer can't be used.
This shape represents a table slicer. Table slicers are not supported in this version of Excel. If the shape was modified in an earlier version of Excel, or if the workbook was saved in Excel 2007 or earlier, the slicer can't be used.
This shape represents a table slicer. Table slicers are not supported in this version of Excel. If the shape was modified in an earlier version of Excel, or if the workbook was saved in Excel 2007 or earlier, the slicer can't be used.
This shape represents a table slicer. Table slicers are not supported in this version of Excel. If the shape was modified in an earlier version of Excel, or if the workbook was saved in Excel 2007 or earlier, the slicer can't be used.
This shape represents a table slicer. Table slicers are not supported in this version of Excel. If the shape was modified in an earlier version of Excel, or if the workbook was saved in Excel 2007 or earlier, the slicer can't be used.

## MPDD (hidden)
|  |  |  | Código: PE01-PR02-F2 | [67 empty] | Versión: 16
| DEPENDENCIA |  |  | DIRECCION DE GESTION AMBIENTAL
| CÓDIGO Y NOMBRE DE PROYECTO |  |  | 8086- Incremento de las acciones para la conservación de los ecosistemas y para la adaptación al cambio climático.
| CÓDIGO Y NOMBRE DEL OBJETIVO ESTRATEGICO DEL PLAN DE DESARROLLO |  |  | 4. Bogotá ordena su territorio y avanza en su acción climática
| CÓDIGO Y NOMBRE DEL PROGRAMA PLAN DE DESARROLLO |  |  | 4.25. Aumento de la resiliencia al cambio climático y reducción de la vulnerabilidad.
[123 empty] | JULIO |  |  |  |  | AGOSTO |  |  |  |  | SEPTIEMBRE |  |  |  |  | OCTUBRE |  |  |  |  | NOVIEMBRE |  |  |  |  | OCTUBRE |  |  |  |  | NOVIEMBRE |  |  |  |  | DICIEMBRE
| 1. ESTRUCTURA DEL PLAN DE DESARROLLO | [8 empty] | 2. PROGRAMACIÓN Y EJECUCIÓN | [107 empty] | 3, % CUMPLIMIENTO (En el periodo) | 4, % CUMPLIMIENTO ACUMULADO (al periodo) | 5, % CUMPLIMIENTO ACUMULADO (Vigencia) SEGPLAN | 6, % CUMPLIMIENTO ACUMULADO (al periodo) cuatrienio | 7 ,% DE AVANCE CUATRIENIO | 8, DESCRIPCIÓN DE LOS AVANCES Y LOGROS ALCANZADOS | 9, RETRASOS | 10, SOLUCIONES PLANTEADAS | 11, BENEFICIOS O RESULTADOS A LA POBLACIÓN | 12, FUENTE DE EVIDENCIAS | 8, DESCRIPCIÓN DE LOS AVANCES Y LOGROS ALCANZADOS | 9, RETRASOS | 10, SOLUCIONES PLANTEADAS | 11, BENEFICIOS O RESULTADOS A LA POBLACIÓN | 12, FUENTE DE EVIDENCIAS | 8, DESCRIPCIÓN DE LOS AVANCES Y LOGROS ALCANZADOS | 9, RETRASOS | 10, SOLUCIONES PLANTEADAS | 11, BENEFICIOS O RESULTADOS A LA POBLACIÓN | 12, FUENTE DE EVIDENCIAS | 8, DESCRIPCIÓN DE LOS AVANCES Y LOGROS ALCANZADOS | 9, RETRASOS | 10, SOLUCIONES PLANTEADAS | 11, BENEFICIOS O RESULTADOS A LA POBLACIÓN | 12, FUENTE DE EVIDENCIAS | 8, DESCRIPCIÓN DE LOS AVANCES Y LOGROS ALCANZADOS | 9, RETRASOS | 10, SOLUCIONES PLANTEADAS | 11, BENEFICIOS O RESULTADOS A LA POBLACIÓN | 12, FUENTE DE EVIDENCIAS | 8, DESCRIPCIÓN DE LOS AVANCES Y LOGROS ALCANZADOS | 9, RETRASOS | 10, SOLUCIONES PLANTEADAS | 11, BENEFICIOS O RESULTADOS A LA POBLACIÓN | 12, FUENTE DE EVIDENCIAS | 8, DESCRIPCIÓN DE LOS AVANCES Y LOGROS ALCANZADOS | 9, RETRASOS | 10, SOLUCIONES PLANTEADAS | 11, BENEFICIOS O RESULTADOS A LA POBLACIÓN | 12, FUENTE DE EVIDENCIAS | 8, DESCRIPCIÓN DE LOS AVANCES Y LOGROS ALCANZADOS | 9, RETRASOS | 10, SOLUCIONES PLANTEADAS | 11, BENEFICIOS O RESULTADOS A LA POBLACIÓN | 12, FUENTE DE EVIDENCIAS
| 1.1. META PLAN DE DESARROLLO | [8 empty] | AÑO 2024 | [17 empty] | AÑO 2025 | [29 empty] | AÑO 2026 | [29 empty] | AÑO 2027
Ayuda Área | 1.1.1. OBJETIVO ESTRATEGICO | 1.1.2. PROGRAMA | 1.1.3. COD. | 1.1.4. META PLAN DE DESARROLLO | 1.1.5. CODIGO | 1.1.6. INDICADOR | 1.1.7.UNIDAD DE MEDIDA | 1.1.8. TIPOLOGÍA | 1.1.9. MAGNITUD PD | PROGRAMACIÓN VIGENCIA (VALOR INICIAL) | PROGRAMADO JUL. | EJECUTADO JUL. | PROGRAMADO AGO. | EJECUTADO AGO. | PROGRAMADO SEP. | EJECUTADO SEP. | PROGRAMADO OCT. | EJECUTADO OCT. | PROGRAMADO NOV. | EJECUTADO NOV. | PROGRAMADO DIC. | EJECUTADO DIC. | PROGRAMADO VALOR ABSOLUTO VIGENCIA | PROGRAMADO ACUMULADO AL PERIODO AÑO 2024 | EJECUTADO ACUMUALDO AL PERIODO AÑO 2024 | PROGRAMADO ACUMULADO SEGPLAN AÑO 2024 | EJECUTADO ACUMUALDO SEGPLAN AÑO 2024 | PROGRAMACIÓN VIGENCIA (VALOR INICIAL) | PROGRAMADO ENE. | EJECUTADO ENE. | PROGRAMADO FEB. | EJECUTADO FEB. | PROGRAMADO MAR. | EJECUTADO MAR. | PROGRAMADO ABR. | EJECUTADO ABR. | PROGRAMADO MAY. | EJECUTADO MAY. | PROGRAMADO JUN. | EJECUTADO JUN. | PROGRAMADO JUL. | EJECUTADO JUL. | PROGRAMADO AGO. | EJECUTADO AGO. | PROGRAMADO SEP. | EJECUTADO SEP. | PROGRAMADO OCT. | EJECUTADO OCT. | PROGRAMADO NOV. | EJECUTADO NOV. | PROGRAMADO DIC. | EJECUTADO DIC. | PROGRAMADO VALOR ABSOLUTO VIGENCIA 2025 | PROGRAMADO ACUMULADO AL PERIODO AÑO 2025 | EJECUTADO ACUMUALDO AL PERIODO AÑO 2025 | PROGRAMADO ACUMULADO SEGPLAN AÑO 2025 | EJECUTADO ACUMUALDO SEGPLAN AÑO 2025 | PROGRAMACIÓN VIGENCIA (VALOR INICIAL) | PROGRAMADO ENE. | EJECUTADO ENE. | PROGRAMADO FEB. | EJECUTADO FEB. | PROGRAMADO MAR. | EJECUTADO MAR. | PROGRAMADO ABR. | EJECUTADO ABR. | PROGRAMADO MAY. | EJECUTADO MAY. | PROGRAMADO JUN. | EJECUTADO JUN. | PROGRAMADO JUL. | EJECUTADO JUL. | PROGRAMADO AGO. | EJECUTADO AGO. | PROGRAMADO SEP. | EJECUTADO SEP. | PROGRAMADO OCT. | EJECUTADO OCT. | PROGRAMADO NOV. | EJECUTADO NOV. | PROGRAMADO DIC. | EJECUTADO DIC. | PROGRAMADO VALOR ABSOLUTO VIGENCIA 2026 | PROGRAMADO ACUMULADO AL PERIODO AÑO 2026 | EJECUTADO ACUMUALDO AL PERIODO AÑO 2026 | PROGRAMADO ACUMULADO SEGPLAN AÑO 2026 | EJECUTADO ACUMUALDO SEGPLAN AÑO 2026 | PROGRAMACIÓN VIGENCIA (VALOR INICIAL) | PROGRAMADO ENE. | EJECUTADO ENE. | PROGRAMADO FEB. | EJECUTADO FEB. | PROGRAMADO MAR. | EJECUTADO MAR. | PROGRAMADO ABR. | EJECUTADO ABR. | PROGRAMADO MAY. | EJECUTADO MAY. | PROGRAMADO JUN. | EJECUTADO JUN. | PROGRAMADO JUL. | EJECUTADO JUL. | PROGRAMADO AGO. | EJECUTADO AGO. | PROGRAMADO SEP. | EJECUTADO SEP. | PROGRAMADO OCT. | EJECUTADO OCT. | PROGRAMADO NOV. | EJECUTADO NOV. | PROGRAMADO DIC. | EJECUTADO DIC. | PROGRAMADO VALOR ABSOLUTO VIGENCIA 2027 | PROGRAMADO ACUMULADO AL PERIODO AÑO 2027 | EJECUTADO ACUMUALDO AL PERIODO AÑO 2027 | PROGRAMADO ACUMULADO SEGPLAN AÑO 2027 | EJECUTADO ACUMUALDO SEGPLAN AÑO 2027
DGA | 4.Bogotá ordena su territorio y avanza en su acción climática | 25. Aumento de la resiliencia climática y reducción de la vulnerabilidad |  | Gestionar las 32 áreas protegidas del orden distrital |  | Áreas administradas | Area | Constante | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 |  | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | [29 empty] | 32 | [29 empty] | 32 | [29 empty] | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | Para la gestión de las 32 áreas protegidas se realizaron las siguientes acciones: Formulación de ocho (8) planes de trabajo II semestre año 2024 para los Parques Distritales Ecológicos de Montaña (PDEM). Formulación de siete (7) planes de trabajo para los Paisajes Sostenibles y elaboración de las siete (7) Fichas de los Paisajes Sostenibles. Formulación de diecisiete (17) planes de trabajo semestrales para las Reservas Distritales de Humedal (RDH) declaradas en el Distrito Capital. Se presentaron informes por parte del Contratista de Obra CONSORCIO CEDRO sobre el diagnostico de unas nuevas necesidades de mejoramiento de la infraestructura reportadas por los administradores de las Áreas Protegidas y transmitidas por la DGA en los PDEM Entrenubes (sector CAT), Mirador de Los Nevados y RDH Córdoba. Se realizó ejecución del contrato de obra SDA-20231753 y su interventoría a través del contrato SDA-20221808. Se construyó y puso a disposición de uso 10 casetas de vigilancia que se ubican en PDEM Entrenubes, PDEM Mirador de Los Nevados y PDEM Soratama. Se avanzó en las pinturas y remates de módulo de auditorio y baños públicos en PDEM Mirador de Los Nevados y en el Aula Mirador de Juan Rey se instaló en auditorio principal el soporte para videobeam. | N/A | N/A | Las acciones contempladas en los planes de trabajo no solo están orientadas a la recuperación ambiental de las áreas protegidas, sino también hacia el fortalecimiento del tejido social de la comunidad aledaña para la protección y conservación de estas. Así mismo, los Planes de trabajo de los Paisajes Sostenibles permiten fortalecer los procesos de gestión y gobernanza enfocados a buscar un equilibrio entre la producción sostenible y la conservación de estos ecosistemas, así como la protección cultural campesina, los saberes ancestrales. La definición de las acciones a ejecutar en los planes de trabajo, permite establecer una ruta clara de acción para el cumplimiento de los objetivos de conservación que definen los instrumentos de gestión e incorpora la medición de la efectividad en el manejo y la evaluación ecológica de los ecosistemas en las Reservas Distritales de Humedal | EVIDENCIA https://drive.google.com/drive/folders/17BcF7HhfZ9HcWTONx0IqC1q3a8FXAMJL | Para la gestión de las 32 áreas protegida a agosto se han realizado las siguientes acciones: Formulación de ocho (8) planes de trabajo para los Parques Distritales Ecológicos de Montaña para el segundo semestre del año 2024. Formulación de siete (7) planes de trabajo para los Paisajes Sostenibles y elaboración de las siete (7) Fichas de los Paisajes Sostenibles Formulación de diecisiete (17) planes de trabajo semestrales para las Reservas Distritales de Humedal (RDH) declaradas en el Distrito Capital Cumplimiento de las acciones contempladas en los planes de trabajo de los PDEM que incluyen actividades de Restauración, educación ambiental y gestión social e interinstitucional. Elaboración de documento de plan de mantenimiento de planta eléctrica ubicada en Aula Mirador de Juan Rey. Se finalizó el proyecto de obras locativas en áreas protegidas con la ejecución contractual al 100%. Se están ejecutando actividades de postventas y atención de garantías, además de las administrativas para cierre contractual. | N/A | N/A | Las acciones contempladas en los planes de trabajo no solo están orientadas a la recuperación ambiental de las áreas protegidas, sino también hacia el fortalecimiento del tejido social de la comunidad aledaña para la protección y conservación de estas. Así mismo, los Planes de trabajo de los Paisajes Sostenibles permiten fortalecer los procesos de gestión y gobernanza enfocados a buscar un equilibrio entre la producción sostenible y la conservación de estos ecosistemas, así como la protección cultural campesina, los saberes ancestrales. La definición de las acciones a ejecutar en los planes de trabajo, permite establecer una ruta clara de acción para el cumplimiento de los objetivos de conservación que definen los instrumentos de gestión e incorpora la medición de la efectividad en el manejo y la evaluación ecológica de los ecosistemas en las Reservas Distritales de Humedal | EVIDENCIA https://drive.google.com/drive/folders/17BcF7HhfZ9HcWTONx0IqC1q3a8FXAMJL | A septiembre se continúa con la gestión de procesos de cierre de contratos con la presentación y revisión de informes finales de obra e interventoría y se acoge plan de trabajo de actividades realizadas en contribución de la meta y las que quedarían por ejecutar. Se recibe grupo de administración de PDEM listado de necesidades de mantenimiento y/o mejoramiento de infraestructura, insumo para de elaboración de diagnósticos de infraestructura. RDH: a septiembre se han realizado 998 actividades en 17 RDH, en función de los PMA como, instrumento rector para 15 humedales, las RDH Tingua Azul e Hintyba Escritorio se administran bajo procedimiento de administración de humedales de la SDA. Se realizaron 213 actividades más de las 444 que se tenían programadas lo cual muestra el dinamismo que tienen los humedales en su gestión. En el mes de septiembre se vincularon 19.598 personas en actividades de gobernanza y gestión social y de administración y manejo integral. El balance social del trimestre julio a septiembre reportó un total de 5248 personas intervenidas con actividades de las estrategias Investigación y Monitoreo Comunitario y Educación, participación y comunicación diagnósticos sobre infraestructura. PS: Se realizaron 89 actividades en PS se plantaron 432 árboles, se capacitaron 75 personas se realizaron 6 estrategias de manejo de Paisaje, se realizaron mesas permanentes y la Mesa Técnica Interinstitucional. En el PS Santa Librada Bolonia se realizaron visitas de seguimiento a predios y al Paisaje se contactó la Alcaldía Local y los propietarios de los predios. PDEM: Se da cumplimiento a los planes de trabajo orientadas a la recuperación ambiental de estas áreas protegidas conforme de los instrumentos de planeación y manejo. Las acciones fueron: 12441 m2 con control de especies invasoras y/o exóticas, 15971 Control de rebrotes de especies exóticas forestales, 500 individuos arbóreos nativos plantados, 1403 m de senderos ecológicos mantenidos, 88 m2 de cambio de coberturas vegetales exóticas por nativas, 630 kg de compost y vermicompost producido para la biofertilización de material vegetal, 50 m2 de enriquecimiento con especies nativas como corredor polinizador, 1 jornada de plantación comunitaria, 1 jornada de avistamiento de aves comunitaria, en los cuales la SDA no tiene el dominio, 25 jornadas pedagógicas, talleres, capacitaciones con comunidad sobre la importancia ecosistémica de los PDEM, buenas prácticas ambientales; mantenimiento de biomantos para la recuperación de zonas erosivas, articulación interinstitucional para implementación de manejo en huertas agroecológicas, 500 m2 de jardinería nativa con mantenimiento, gestión para la celebración de acuerdos de conservación con propietarios de predios de los PDEM, en los cuales la SDA no tiene el dominio, 2 mesa de trabajo interinstitucional y comunitaria, 2 huertas agroecológicas con mantenimiento participativo de comunidad e integrantes del Cabildo Indígena de Suba. | N/A | N/A | Las acciones contempladas en los planes de trabajo no solo están orientadas a la recuperación ambiental de las áreas protegidas, sino también hacia el fortalecimiento del tejido social de la comunidad aledaña para la protección y conservación de estas. Así mismo, los Planes de trabajo de los Paisajes Sostenibles permiten fortalecer los procesos de gestión y gobernanza enfocados a buscar un equilibrio entre la producción sostenible y la conservación de estos ecosistemas, así como la protección cultural campesina, los saberes ancestrales. La definición de las acciones a ejecutar en los planes de trabajo, permite establecer una ruta clara de acción para el cumplimiento de los objetivos de conservación que definen los instrumentos de gestión e incorpora la medición de la efectividad en el manejo y la evaluación ecológica de los ecosistemas en las Reservas Distritales de Humedal | EVIDENCIAS https://drive.google.com/drive/folders/1BYOm970nhj1TeDgRvTlWmibSvCl8BZQV | A octubre se ha garantizado la gestión de las 32 áreas protegidas de la siguiente manera: se realizaron actividades de mantenimiento en los parques, humedales y paisajes sostenibles. Paisaje Sostenible: Se realizaron 202 actividades, plantación 841 árboles, capacitación 197 personas se realizaron 6 estrategias de manejo de Paisaje, mesas permanentes y la Mesa Técnica Interinstitucional. En Santa Librada Bolonia se realizaron visitas de seguimiento a predios y se contactó a la ULATA de Usme. PDEM: Se cumple con los planes de trabajo, así: 21.219 m2 Control de especies invasoras y/o exóticas, 740 individuos arbóreos nativos plantados, 208 m2 de cambio de coberturas vegetales exóticas por nativas, 830 kg de compost y vermicompost para biofertilización, 373 m2 corredores polinizadores con especies nativas, 2 jornadas de plantación, 95 jornadas pedagógicas y talleres con comunidad, mantenimiento de biomantos, 800 m2 jardinería nativa mantenidos, 2 mesas de trabajo interinstitucional y comunitaria, 2 huertas agroecológicas mantenidas con comunidad y del Cabildo de Suba 10.133 visitantes atendidos. INFRAESTRUCTURA: Se realizaron las actividades de visita de las áreas protegidas para revisión e inspección del estado de la infraestructura y determinar nuevas necesidades en los PDEM Entrenubes, Soratama y Mirador de Los Nevados. En el sector de San Martín se realizó actualización del estado de punto crítico por riesgo de remoción en masa. RDH: En desarrollo de la Política Distrital de Humedales se han realizado 1578 actividades, en octubre se realizaron 580 actividades y se vincularon 5.331 personas en las siguientes estrategias: Restauración, Compensación y recuperación 67 actividades con la participación de 271 personas, Manejo y Uso sostenible 266 actividades con la participación de 780 personas, Investigación y Monitoreo Comunitario 22 actividades con la participación de 131 personas, Educación, participación y comunicación 111 actividades con la participación de 3249 personas. | NA | NA | Las acciones contempladas en los planes de trabajo no solo están orientadas a la recuperación ambiental de las áreas protegidas, sino también hacia el fortalecimiento del tejido social de la comunidad aledaña para la protección y conservación de estas. Así mismo, los Planes de trabajo de los Paisajes Sostenibles permiten fortalecer los procesos de gestión y gobernanza enfocados a buscar un equilibrio entre la producción sostenible y la conservación de estos ecosistemas, así como la protección cultural campesina, los saberes ancestrales. La definición de las acciones a ejecutar en los planes de trabajo, permite establecer una ruta clara de acción para el cumplimiento de los objetivos de conservación que definen los instrumentos de gestión e incorpora la medición de la efectividad en el manejo y la evaluación ecológica de los ecosistemas en las Reservas Distritales de Humedal | OCTUBRE 2024 - SER II - Google Drive https://drive.google.com/drive/folders/1TM93KczaM0vEcuAJnwrla6XOiAUEjzbh
DGA | 4.Bogotá ordena su territorio y avanza en su acción climática | 25. Aumento de la resiliencia climática y reducción de la vulnerabilidad |  | Lograr setecientas ochenta (780) hectáreas en proceso de restauración ecológica con planeación y ejecución participativas |  | Áreas en proceso de restauración | Hectáreas | Creciente | 700 | 375 | 0 | 7.44 | 16 | 16 | 0 | 23.08 | 0 | 33.8 | 26 |  | 375 |  | 375 | 16 | 33.8 | 375 | 33.8 | 590 | [29 empty] | 645 | [29 empty] | 700 | [29 empty] | 0% | 211.2% | 9.013% | 4.829% | 4.829% | Para el mes de julio se reporta un total de acciones de sostenibilidad en 7,4428 ha por medio del contrato SDA-CD-20241370 con Aguas Bogotá. | N/A | N/A | Cumplimiento de los objetivos de restauración ecológica con planeación y ejecución participativas según el ecosistema de referencia además de la protección, recuperación y mejora de la oferta del recurso genético de especies disponibles en viveros para la restauración, rehabilitación o recuperación ecológica | EVIDENCIA https://drive.google.com/drive/folders/17BcF7HhfZ9HcWTONx0IqC1q3a8FXAMJL | A agosto se reporta un total de acciones de sostenibilidad en 16,00 ha (7,44 julio y 8,56 en agosto) ejecutadas por medio del contrato SDA-CD-20241370 con Aguas Bogotá con corte al periodo 2, en las localidades de Barrios Unidos 0,6353ha, Bosa 0,7720ha, Engativá 1,2468, Fontibón 0,6343, Kennedy 0,6953ha, San Cristóbal 1,9593ha, Suba 3,3566, Tunjuelito 0,5285ha, Usaquén 1,3397ha y Usme 4,8342ha. Las actividades enmarcadas en este contrato, que se realizaron en los PDEM, RDH y AIA, son control de retamo liso y espinoso | N/A | N/A | Cumplimiento de los objetivos de restauración ecológica con planeación y ejecución participativas según el ecosistema de referencia además de la protección, recuperación y mejora de la oferta del recurso genético de especies disponibles en viveros para la restauración, rehabilitación o recuperación ecológica | EVIDENCIA https://drive.google.com/drive/folders/17BcF7HhfZ9HcWTONx0IqC1q3a8FXAMJL | Para el periodo comprendido de julio a septiembre de 2024 se reporta un total acumulado de 23,08 ha en proceso de restauración ecológica con planeación y ejecución participativas de acciones de sostenibilidad distribuidas así: Se restauraron, rehabilitaron y/o recuperaron 0,420985 ha nuevas en las siguientes localidades: (Barrios Unidos Barrios 0,037001 ha, Bosa 0,188936 ha, Chapinero 0,056711 ha, Fontibón 0,041833 ha, Suba 0,062625 ha, Sumapaz 0,020311 ha y Usme 0,013568 ha). Con la plantación de 945 individuos vegetales nativos. En este mismo periodo se reporta, por medio del contrato SDA-CD-20241370 con Aguas Bogotá, un total acumulado de acciones de sostenibilidad (Mantenimiento) en 22,6619 ha distribuidas así: localidades de Barrios Unidos 0,8762, Bosa 1,0724 ha, Engativá 2,1238, Fontibón 1,0542, Kennedy 1,0959 ha, San Cristóbal 2,6317 ha, Suba 4,5929, Tunjuelito 0,7891 ha, Usaquén 2,7072 ha y Usme 5,7185 ha. Las actividades que se realizaron en el marco de este contrato los Parques Distritales Ecológicos de Montaña, Reservas Distrital de Humedales y Áreas de Importancia Ambiental son control de retamo liso y espinoso, control de especies exóticas forestales, control de parásitas y enredaderas, árboles y arbustos nativos gestionados y coberturas herbáceas establecidas y con manejo. | N/A | N/A | Cumplimiento de los objetivos de restauración ecológica con planeación y ejecución participativas según el ecosistema de referencia además de la protección, recuperación y mejora de la oferta del recurso genético de especies disponibles en viveros para la restauración, rehabilitación o recuperación ecológica | EVIDENCIA https://drive.google.com/drive/folders/17BcF7HhfZ9HcWTONx0IqC1q3a8FXAMJL | A octubre de 2024 se reporta un total acumulado 33,80 ha en proceso de restauración ecológica con planeación y ejecución participativas de acciones de sostenibilidad distribuidas así: Se restauraron, rehabilitaron y/o recuperaron 1,4895 ha nuevas en las siguientes localidades: Barrios Unidos Barrios 0,037001 ha, Bosa 0,188936 ha, Chapinero 0,056711 ha, Fontibón 0,041833 ha, Suba 1,131225 ha, Sumapaz 0,020311 ha y Usme 0,013568 ha. Con la plantación de 1195 individuos vegetales nativos. En este mismo periodo se reporta, por medio del contrato SDA-CD-20241370 con Aguas Bogotá, un total acumulado de acciones de sostenibilidad (Mantenimiento) en 32,3138 ha distribuidas así: en las localidades de Barrios Unidos 0,9036, Bosa 1,2800 ha, Engativá 2,8003, Fontibón 1,4216, Kennedy 1,3593, San Cristóbal 3,3927, Santa Fe 0,2893, Suba 5,8242, Tunjuelito 1,8986, Usaquén 4,9996 y Usme 8,1445 ha. Las actividades que se realizaron en el marco de este contrato los Parques Distritales Ecológicos de Montaña, Reservas Distrital de Humedales y Áreas de Importancia Ambiental son control de retamo liso y espinoso, control de especies exóticas forestales, control de parásitas y enredaderas, árboles y arbustos nativos gestionados y coberturas herbáceas establecidas y con manejo. Durante el periodo de la referencia se realizaron actividades de planeación y gestión en 370 hectáreas ubicadas en la estructura ecológica principal del Distrito Capital. En el marco de esta gestión, se avanzó en la elaboración del anexo técnico y estudio previo requerido para estructurar el proceso licitatorio con el cual la entidad realizará acciones de sostenibilidad a las áreas intervenidas en restauración ecológica. | NA | NA | Cumplimiento de los objetivos de restauración ecológica con planeación y ejecución participativas según el ecosistema de referencia además de la protección, recuperación y mejora de la oferta del recurso genético de especies disponibles en viveros para la restauración, rehabilitación o recuperación ecológica | OCTUBRE 2024 - SER II - Google Drive https://drive.google.com/drive/folders/1TM93KczaM0vEcuAJnwrla6XOiAUEjzbh
DGA | 4.Bogotá ordena su territorio y avanza en su acción climática | 25. Aumento de la resiliencia climática y reducción de la vulnerabilidad |  | Intervenir 2.500 hectáreas de conectores ecosistémicos para aumentar la conectividad de los elementos de la Estructura Ecológica Principal |  | Áreas en proceso de recuperación de cobertura vegetal | Hectáreas | Suma | 2500 | 10 | 0 | 1.69 | 1 | 8.11 | 4 | 30.81 | 4 | 0 | 1 |  | 0 |  | 10 | 5 | 40.61 | 10 | 40.61 | 490 | [29 empty] | 1000 | [29 empty] | 1000 | [29 empty] | 0% | 812.2% | 406.1% | 1.624% | 1.624% | En julio, se trabajó en la programación de las actividades de monitoreo para la vigencia 2024-2027. Diseño e implementación de la estrategia de comunicación e intercambio de saberes: se avanzó en la generación de contenidos para 4 piezas comunicativas, y generación de documento para 2 estrategias de difusión a través de la sensibilización de actores clave en la formulación de las versiones iniciales de 5 rutas de conectividad para los conectores ecosistémicos urbanos. Boques Urbanos: se avanzó de manera articulada con entidades y comunidad en el proceso para el registro de 3 Bosques Urbanos (BU), se realizaron 7 acciones que aportan al cumplimiento de los planes de trabajo de 4 BU, con la presencia de 54 actores. Se adelantó la creación del documento de redes para actividades de ciencia ciudadana en BU y en la presentación de la estrategia a actores inmersos en la implementación de la misma. Ocupaciones informales: Se brindó acompañamiento en los operativos organizados por la Alcaldía de Rafael Uribe Uribe, en los cuales se desmontaron tres cambuches, cada uno con un área aproximada de 30 m², se identificó una nueva construcción de 70 m², para la cual se gestionó la detención de los trabajos, notificando que no se permitía construir en el Parque Distrital de Montaña Entrenubes. Se participó en una reunión sobre el sector de La Esmeralda, Polígonos de Monitoreo 026 y 194, en cumplimiento de compromisos establecidos por una sentencia de acción popular. Se llevó a cabo una reunión interinstitucional para abordar el deslizamiento de la vía en el sector de San Martín, ubicado en un predio del inventario de la Secretaría Distrital de Ambiente. Se asistió a una reunión donde se presentó un informe de avances sobre dos ocupaciones ilegales dentro del área protegida del Humedal Tibanica. Se celebró una reunión para tratar las afectaciones y ocupaciones en el sector de Nueva Esperanza, donde se reportaron alertas tempranas que cubrían un total de 335 m²; se gestionó la intervención de las autoridades competentes y se acompañó la recuperación de 90 m² mediante el desmonte de cambuches en el Parque Distrital de Montaña Entrenubes. Soporte técnico mediante pronunciamientos: Demanda de 89 pronunciamientos. 67 atendidos. 75,3% de ejecución. Aporte al indicador: 5,56%; 8 actividades relacionadas con acotamiento de rondas hídricas. 2,78%; 5 levantamientos topográficos, 3 visitas de reconocimiento, 2 georreferenciaciones y 2 vectorizaciones, total de 12 actividades, 2,78%; 11 visitas y recorridos en campo y 8 mesas de trabajo para un total de 19 actividades. 2,78%. Planes de acción interinstitucionales: Se realizó la identificación de 21 metas de PDD para la implementación de las 30 acciones agrupadas en 6 temáticas, así mismo, se realizaron en los Conector Ecosistemico Media Luna Sur y Conector Ecosistemico Subcuenca Río Fucha se realizaron 2 espacios interinstitucionales y 1 espacio comunitario para el avance en la intervención. | N/A | N/A | Los conectores Ecosistémicos tienen características para conectar los atributos ecológicos del territorio urbano y rural del Distrito Capital y la región, y fortalecer la gestión socioambiental, Su propósito está orientado a la gestión, manejo y consolidación de la diversidad biológica y los procesos ecológicos, incremento de la conectividad de los ecosistemas, paisajes, el aumento de la permeabilidad y coberturas vegetales verdes en el Distrito Capital y la recuperación ambiental de los corredores hídricos. Esta meta busca intervenir 2.500 hectáreas de los conectores ecosistémicos para aumentar la conectividad entre los elementos de la Estructura Ecológica Principal, a través de la planeación estratégica y comunitaria, la elaboración de documentos técnicos para la toma de decisiones orientadas a su manejo y conservación, de la formulación y puesta en marcha de planes de acción interinstitucionales y el aumento de la gobernanza ambiental, acciones que aportan a la conectividad ecológica, junto con el monitoreo de la biodiversidad, soportados en estrategias de comunicación e intercambio de saberes para promover la apropiación socioambiental y la gobernabilidad en estas áreas. Dentro de esta meta también se encuentran otras acciones como la implementación, seguimiento y gestión de la estrategia de bosques urbanos por parte de la Secretaría Distrital de Ambiente, junto con la implementación de estrategias de conservación para la recuperación de áreas afectadas o susceptibles a ser afectadas por procesos de ocupación informal, que involucran directamente a la comunidad. | Evidencia: https://drive.google.com/drive/u/1/folders/1fTeR7yVXUaTWeAxYGtfpmwvb72EAhav_ Monitoreo: Anexo: Estudios previos procesos contractuales 2024-II Grupo de Monitoreo de la Biodiversidad Anexo: Programación actividades de monitoreo para la vigencia 2024-II Comunicación: Anexo: CE_propuestas_piezas_comunicativas Anexo: Formando Formadores_V3 a. Bosque Oriental río Bogotá Anexo: CEBORB_Ruta_Conectividad_V2. b. Suba La Conejera Anexo: SC_Ruta_de_conectividad _ socioambiental_julio_2024 c. Cerros Virrey Neuque Anexo: CVN_Ruta_de_la_Conectividad_V1_Anexo_1 Anexo: CVN_Recorrido_Verificacion_Puntos_Ruta_Conectividad_020724 d. Subcuenca río Fucha Anexo: SRF_ Ruta de Conectividad Subcuenca Río Fucha Anexo: SRF_Metodologia_Reunion_Zuque_23_07_2024 Anexo: SRF_F2_ Acta_Presentación_reinicio_Zuque_23_07_2024 e. Media Luna del Sur Anexo MLS. Ruta_de_la_conectividad_CEMLS_V1.1 Bosques Urbanos: Suba La Conejera *Bosque Urbano Santa Helena Anexo: BUSH_ B2_Acta_Reunion_Movilidad_02_07_2024 Anexo: BUSH_ B2_Acta_Reunion_Jardín_Botánico_02_07_2024 Anexo: BUSH_ B2_Acta_Reunion_Alcaldia_Suba_03_07_2024 Anexo: BUSH_ B2_Acta_Reunion_Comunidad_ 06_07_2024 Cerros Virrey Neuque *Bosque Urbano canal Brazo Salitre Anexo: FGS_BUBS_Diálogo_comunitario_habitabilidad_calle_040724 Anexo: FGS_BUBS_Acta_reunión_entes_control_proceso_100724 *Bosque Urbano Parkway Anexo: FGS_BUP_Formato_monitoreo_coberturas_piloto_V1 Anexo: FGS_BUP_Recorrido_verificación_arbolado_240724 *Bosque Urbano La Esmeralda Anexo:FGS_BULE_B2_Acta_recorrido_verficicación_manejo_residuos_vegetales_con_UAESP_05.07.24 Anexo: FGS_BULE_B2_Interinstitucional_previa_primer_seguimiento_plan_de_trabajo_22.07.24 Anexo: FGS_BULE_B2_Primer_seguimiento_plan_de_trabajo_30.07.2024 *Bosques Urbano Gran Granada Anexo: FI_BUBG_B1_Reunión interinstitucional_Dialogo_saberes_09.07.24pdf Anexo: FI_BUBG_B1_Diálogo_de_saberes_11.07.24 Anexo: FI_BUBG_B1_Reunión_Interinstitucional_Mapeo_Actores_24.07.2024 Anexos: BUBG_Criterios_ecológicos_y_de_resiliencia, BUBG_Caracterización_biótica, y BUBG_Caracterización_vegetal Subcuenca río Fucha *Bosque Urbano San Carlos Anexo. BUSC_B1_Asistencia Mesa de trabajo_ Julio_13_07_2024 Anexo BUSC_B1_Reunión_lideres_administración_25_07_2024. Anexo. BUSC_B1_Divulgación_Actividad_Socialización_Metodología_LineadelTiempo. *Bosque Urbano Ciudad Montes Anexo. GS_BUECM_B2_Interinstitucional_previa_primer_seguimiento_plan_de_trabajo_31.07.24. Media Luna del Sur *Bosque Urbano Arborizadora Alta Anexo. FGS_BUAA_B1_Acta_Reunion_4ta_revisión_con_comunidad_Plan_trabajo_03.07.2024. Anexo. FGS_BUAA_B1_Acta_Reunion_4ta_revisión_con_comunidad_Plan_trabajo_10.07.2024. Anexo. FGS_BUAA_B1_Plan_de_trabajo_VF. Anexo. FI_BUAA_B1_Documento_tecnico_VF. Ocupaciones informales: Anexo 1: Acta de reunión y listado de asistencia.pdf Imagen 1.jpeg Imagen 2.jpeg Imagen 3.jpeg Anexo 2: Listado de asistencia.pdf Imagen 1.jpeg Imagen 2.jpeg Imagen 3.jpeg Anexo 3: Informe Reunion - Ocupaciones Informales 034 - 26072024 (1).pdf Listado de asistencia.pdf Anexo 4: Registro Fotográfico Visita Técnica Localidad de Santafe.pdf SANTAFE.pdf Anexo 5: Registro Reporte Ciudad Bolivar y Operativo.pdf Anexo 6: Lista de Asistencia 1.jpeg Lista de Asistencia 2.jpeg Seguimiento a ocupaciones_Julio 2024.xlsx Imagen 1.jpeg Imagen 2.jpeg Imagen 3.jpeg Imagen 4.jpeg Imagen 5.jpeg Imagen 6.jpeg Imagen 7.jpeg Imagen 8.jpeg Imagen 9.jpeg Anexo 7: Lista de Asistencia 1.jpeg Lista de Asistencia 2.jpeg Planes de acción interinstitucionales: Anexo: CE_Planes_interisntitucionales_V1 Anexo: CE_shape_areas_acciones_V1 Anexo: CE_Formulación_ acciones_2024_V1 Subcuenca río Fucha: Anexo: SRF_Metodologia_Reunion_Zuque_23_07_2024 Anexo: SRF_F2_ Acta_Presentación_reinicio_Zuque_23_07_2024 Media Luna del Sur: Anexo. MLS_acta_reunión_revisión_contenido_diplomado_altos_de_la_estancia | Acumulado MPD 9,80 ha (8,96 ha Conector Ecosistémico CE Cerros- Virrey – Neuque CECVN y 0.84 en CE Suba-Conejera CESC), con las siguientes acciones: monitoreo de especies focales del componente de flora en las RDH Juan Amarillo y Salitre., monitoreo de especies focales del componente de artropofauna en las RDH La Conejera, Santa María del Lago y Techo, monitoreo de especies focales del componente de aves en las RDH La Conejera y Córdoba y monitoreo de especies focales de los componentes de mamíferos y herpetofauna en la RDH Córdoba y los PDEM Soratama y Mirador de los Nevados. Diseño e implementación de la estrategia de comunicación e intercambio de saberes: Se avanzó en la generación de contenidos para 4 piezas comunicativas, y generación de documento para 2 estrategias de difusión a través de la sensibilización de actores clave en la construcción y verificación de las versiones 2.0 de 4 rutas de conectividad para los conectores ecosistémicos urbanos. Boques Urbanos (BU): Se avanzó de manera articulada con entidades y comunidad en el proceso para el registro de 2 BU con 4 espacios, contando con una participación de 85 asistentes; se realizaron 3 acciones que aportan al cumplimiento de los planes de trabajo en 2 BU, con la presencia de 30 actores y se realizaron 3 espacios para el seguimiento de planes de trabajo en 2 BU, con una participación de 52 personas. Ocupaciones informales: En los 6 polígonos priorizados por el crecimiento de ocupaciones informales y modelo de conectividad se realizaron 12 jornadas de monitoreo, georreferenciando nuevas ocupaciones informales, cambios de estado, ampliaciones, cambuches, puntos críticos de residuos y/u otros tensionantes. Se realizó el reporte ante las entidades de función y acción policiva de 95 alertas tempranas. Soporte técnico mediante pronunciamientos: Demanda de 109 pronunciamientos. 83 atendidos. 76,1% de ejecución. Estos pronunciamientos se clasifican en 76 procesos atendidos relacionados con afectación; 1 proceso de Conservación; 1 proceso relacionado con Curaduría Urbana; 1 proceso de permiso de ocupación de cauce y 4 procesos de carácter informativo. 9 actividades relacionadas con acotamiento de rondas hídricas. 3 levantamientos topográficos, 4 visitas de reconocimiento, 1 georreferenciaciones y 3 vectorizaciones, total de 12 actividades. 15 visitas y recorridos en campo y 9 mesas de trabajo para un total de 24 actividades. Planes de acción interinstitucionales: Se realizó la actualización de 4 planes de trabajo para CE. En los CE MSL (Media Luna sur), CVN (Cerros, Virrey, Neuque) y SRF (Subcuenta Río Fucha) se realizaron 12 espacios para la intervención en áreas de conectores ecosistémicos, de los cuales 2 fueron para la articulación interinstitucional y 10 espacios con comunidad para el avance en la intervención; teniendo un total de asistencia de 177 personas. | N/A | N/A | Los conectores Ecosistémicos tienen características para conectar los atributos ecológicos del territorio urbano y rural del Distrito Capital y la región, y fortalecer la gestión socioambiental, Su propósito está orientado a la gestión, manejo y consolidación de la diversidad biológica y los procesos ecológicos, incremento de la conectividad de los ecosistemas, paisajes, el aumento de la permeabilidad y coberturas vegetales verdes en el Distrito Capital y la recuperación ambiental de los corredores hídricos. Esta meta busca intervenir 2.500 hectáreas de los conectores ecosistémicos para aumentar la conectividad entre los elementos de la Estructura Ecológica Principal, a través de la planeación estratégica y comunitaria, la elaboración de documentos técnicos para la toma de decisiones orientadas a su manejo y conservación, de la formulación y puesta en marcha de planes de acción interinstitucionales y el aumento de la gobernanza ambiental, acciones que aportan a la conectividad ecológica, junto con el monitoreo de la biodiversidad, soportados en estrategias de comunicación e intercambio de saberes para promover la apropiación socioambiental y la gobernabilidad en estas áreas. Dentro de esta meta también se encuentran otras acciones como la implementación, seguimiento y gestión de la estrategia de bosques urbanos por parte de la Secretaría Distrital de Ambiente, junto con la implementación de estrategias de conservación para la recuperación de áreas afectadas o susceptibles a ser afectadas por procesos de ocupación informal, que involucran directamente a la comunidad. | Evidencia: https://drive.google.com/drive/u/1/folders/1fTeR7yVXUaTWeAxYGtfpmwvb72EAhav_ Monitoreo: Anexo: Estudios previos procesos contractuales 2024-II Grupo de Monitoreo de la Biodiversidad Anexo: Programación actividades de monitoreo para la vigencia 2024-II Comunicación: Anexo: CE_propuestas_piezas_comunicativas Anexo: Formando Formadores_V3 a. Bosque Oriental río Bogotá Anexo: CEBORB_Ruta_Conectividad_V2. b. Suba La Conejera Anexo: SC_Ruta_de_conectividad _ socioambiental_julio_2024 c. Cerros Virrey Neuque Anexo: CVN_Ruta_de_la_Conectividad_V1_Anexo_1 Anexo: CVN_Recorrido_Verificacion_Puntos_Ruta_Conectividad_020724 d. Subcuenca río Fucha Anexo: SRF_ Ruta de Conectividad Subcuenca Río Fucha Anexo: SRF_Metodologia_Reunion_Zuque_23_07_2024 Anexo: SRF_F2_ Acta_Presentación_reinicio_Zuque_23_07_2024 e. Media Luna del Sur Anexo MLS. Ruta_de_la_conectividad_CEMLS_V1.1 Bosques Urbanos: Suba La Conejera *Bosque Urbano Santa Helena Anexo: BUSH_ B2_Acta_Reunion_Movilidad_02_07_2024 Anexo: BUSH_ B2_Acta_Reunion_Jardín_Botánico_02_07_2024 Anexo: BUSH_ B2_Acta_Reunion_Alcaldia_Suba_03_07_2024 Anexo: BUSH_ B2_Acta_Reunion_Comunidad_ 06_07_2024 Cerros Virrey Neuque *Bosque Urbano canal Brazo Salitre Anexo: FGS_BUBS_Diálogo_comunitario_habitabilidad_calle_040724 Anexo: FGS_BUBS_Acta_reunión_entes_control_proceso_100724 *Bosque Urbano Parkway Anexo: FGS_BUP_Formato_monitoreo_coberturas_piloto_V1 Anexo: FGS_BUP_Recorrido_verificación_arbolado_240724 *Bosque Urbano La Esmeralda Anexo:FGS_BULE_B2_Acta_recorrido_verficicación_manejo_residuos_vegetales_con_UAESP_05.07.24 Anexo: FGS_BULE_B2_Interinstitucional_previa_primer_seguimiento_plan_de_trabajo_22.07.24 Anexo: FGS_BULE_B2_Primer_seguimiento_plan_de_trabajo_30.07.2024 *Bosques Urbano Gran Granada Anexo: FI_BUBG_B1_Reunión interinstitucional_Dialogo_saberes_09.07.24pdf Anexo: FI_BUBG_B1_Diálogo_de_saberes_11.07.24 Anexo: FI_BUBG_B1_Reunión_Interinstitucional_Mapeo_Actores_24.07.2024 Anexos: BUBG_Criterios_ecológicos_y_de_resiliencia, BUBG_Caracterización_biótica, y BUBG_Caracterización_vegetal Subcuenca río Fucha *Bosque Urbano San Carlos Anexo. BUSC_B1_Asistencia Mesa de trabajo_ Julio_13_07_2024 Anexo BUSC_B1_Reunión_lideres_administración_25_07_2024. Anexo. BUSC_B1_Divulgación_Actividad_Socialización_Metodología_LineadelTiempo. *Bosque Urbano Ciudad Montes Anexo. GS_BUECM_B2_Interinstitucional_previa_primer_seguimiento_plan_de_trabajo_31.07.24. Media Luna del Sur *Bosque Urbano Arborizadora Alta Anexo. FGS_BUAA_B1_Acta_Reunion_4ta_revisión_con_comunidad_Plan_trabajo_03.07.2024. Anexo. FGS_BUAA_B1_Acta_Reunion_4ta_revisión_con_comunidad_Plan_trabajo_10.07.2024. Anexo. FGS_BUAA_B1_Plan_de_trabajo_VF. Anexo. FI_BUAA_B1_Documento_tecnico_VF. Ocupaciones informales: Anexo 1: Acta de reunión y listado de asistencia.pdf Imagen 1.jpeg Imagen 2.jpeg Imagen 3.jpeg Anexo 2: Listado de asistencia.pdf Imagen 1.jpeg Imagen 2.jpeg Imagen 3.jpeg Anexo 3: Informe Reunion - Ocupaciones Informales 034 - 26072024 (1).pdf Listado de asistencia.pdf Anexo 4: Registro Fotográfico Visita Técnica Localidad de Santafe.pdf SANTAFE.pdf Anexo 5: Registro Reporte Ciudad Bolivar y Operativo.pdf Anexo 6: Lista de Asistencia 1.jpeg Lista de Asistencia 2.jpeg Seguimiento a ocupaciones_Julio 2024.xlsx Imagen 1.jpeg Imagen 2.jpeg Imagen 3.jpeg Imagen 4.jpeg Imagen 5.jpeg Imagen 6.jpeg Imagen 7.jpeg Imagen 8.jpeg Imagen 9.jpeg Anexo 7: Lista de Asistencia 1.jpeg Lista de Asistencia 2.jpeg Planes de acción interinstitucionales: Anexo: CE_Planes_interisntitucionales_V1 Anexo: CE_shape_areas_acciones_V1 Anexo: CE_Formulación_ acciones_2024_V1 Subcuenca río Fucha: Anexo: SRF_Metodologia_Reunion_Zuque_23_07_2024 Anexo: SRF_F2_ Acta_Presentación_reinicio_Zuque_23_07_2024 Media Luna del Sur: Anexo. MLS_acta_reunión_revisión_contenido_diplomado_altos_de_la_estancia | Acumulado MPD 40,61 ha. septiembre acciones: Monitoreo componente de flora en las RDH Juan Amarillo y Salitre, componente de artropofauna en las RDH La Conejera, Santa María del Lago y Techo, componente de aves en las RDH La Conejera y Córdoba, componentes de mamíferos y herpetofauna en la RDH Córdoba y los PDEM Soratama y Mirador de los Nevados. Diseño e implementación de la estrategia de comunicación e intercambio de saberes: se avanzó en la generación de contenidos para 4 piezas comunicativas, y generación de documento para 2 estrategias de difusión a través de la sensibilización de actores clave y en la construcción y verificación de las versiones 3.0 de 3 rutas de conectividad para los conectores ecosistémicos urbanos y divulgación de la estrategia en 1 espacio de 2 Conectores Ecosistémicos. Boques Urbanos (BU): se avanzó de manera articulada con entidades y comunidad en el proceso para el registro de 2 Bosques Urbanos (BU) con 2 espacios, contando con una participación de 27 asistentes en total; se realizaron 4 acciones que aportan al cumplimiento de los planes de trabajo de 3 BU, con la presencia de 47 actores; y adicionalmente se realizaron 3 espacios para el seguimiento de planes de trabajo de 2 BU, con una participación de 23 personas. Ocupaciones informales: Acumulado 207 alertas tempranas. Mes: En los polígonos priorizados por el crecimiento de ocupaciones informales, se llevaron a cabo 16 recorridos de monitoreo, durante estos, se georreferenciaron nuevas ocupaciones informales, y otros tensionantes. Se participó en 5 operativos de desmonte, logrando la recuperación de un área de 739 m². Como parte de la gestión para recuperar las zonas de conectividad. Se desarrollaron mesas de trabajo interinstitucionales con el fin de socializar la estrategia del grupo de ocupaciones informales de la SDA. Soporte técnico mediante pronunciamientos: se ha generado respuesta a 292 procesos para un 90,7% de atención. De estos procesos atendidos 27 son de acotamiento, 251 de traslape con elementos de la Estructura Ecológica Principal, 2 de conservación, 2 de Permiso de Ocupación de Cauce, 1 de Topografía, 3 de curadurías urbanas y 6 de carácter informativo. Las respuestas generadas por el grupo han realizado divulgación de Conectores ecosistémicos en un área de 12,3 hectáreas. Planes de acción interinstitucionales: Se realizó la actualización de 2 planes de trabajo para los conectores ecosistémicos (CE) , Media Luna Sur, Cerros Virrey Neuque y Rio Fucha se realizaron 5 espacios para la intervención: 1 de articulación interinstitucional y 4 espacios con comunidad con un total de 94 personas asistentes. | N/A | N/A | Los conectores Ecosistémicos tienen características para conectar los atributos ecológicos del territorio urbano y rural del Distrito Capital y la región, y fortalecer la gestión socioambiental, Su propósito está orientado a la gestión, manejo y consolidación de la diversidad biológica y los procesos ecológicos, incremento de la conectividad de los ecosistemas, paisajes, el aumento de la permeabilidad y coberturas vegetales verdes en el Distrito Capital y la recuperación ambiental de los corredores hídricos. Esta meta busca intervenir 2.500 hectáreas de los conectores ecosistémicos para aumentar la conectividad entre los elementos de la Estructura Ecológica Principal, a través de la planeación estratégica y comunitaria, la elaboración de documentos técnicos para la toma de decisiones orientadas a su manejo y conservación, de la formulación y puesta en marcha de planes de acción interinstitucionales y el aumento de la gobernanza ambiental, acciones que aportan a la conectividad ecológica, junto con el monitoreo de la biodiversidad, soportados en estrategias de comunicación e intercambio de saberes para promover la apropiación socioambiental y la gobernabilidad en estas áreas. Dentro de esta meta también se encuentran otras acciones como la implementación, seguimiento y gestión de la estrategia de bosques urbanos por parte de la Secretaría Distrital de Ambiente, junto con la implementación de estrategias de conservación para la recuperación de áreas afectadas o susceptibles a ser afectadas por procesos de ocupación informal, que involucran directamente a la comunidad. | https://drive.google.com/drive/u/1/folders/0AJoBLCb5-x-6Uk9PVA | Acumulado MPD 40.61 ha en Bosques Urbanos, de acuerdo a la siguiente gestión en los conectores ecosistémicos: Monitoreo Caracterización de la biodiversidad en los nodos de los Conectores Ecosistémicos y áreas de ocupaciones informales: Río Fucha, Tibaque - Montebello, Tibaque - Los Alpes, Ciudad Jardín, Bosque Modelia y Quebrada La Salitrosa. Durante el monitoreo de especies focales de mamíferos en el PDEM Entrenubes se identificaron ratones de montaña, Zarigüeyas andinas, un ratón pigmeo de la hierba y comadrejas. Para el componente de flora, se tienen 126 especies para el BU La Esmeralda, 119 para Canal Molinos y 108 para Camino de la Vida. Diseño e implementación de la estrategia de comunicación e intercambio de saberes: se avanzó en la actualización de contenidos para 4 piezas comunicativas, y generación de documento para 2 estrategias de difusión a través de la sensibilización de actores clave y en la construcción y verificación de las versiones 4.0 de 2 rutas de conectividad para los conectores ecosistémicos urbanos. Boques Urbanos (BU): se avanzó de manera articulada con entidades y comunidad en el proceso para el registro de 2 BU con 2 espacios, contando con una participación de 15 asistentes; se realizaron 3 acciones que aportan al cumplimiento de los planes de trabajo en 2 BU con la presencia de 51 actores. Ocupaciones informales: En los polígonos priorizados por el crecimiento de ocupaciones informales, se llevaron a cabo 16 recorridos de monitoreo, durante estos, se georreferenciaron nuevas ocupaciones informales, y otros tensionantes. Se participó en 5 operativos de desmonte, logrando la recuperación de un área de 739 m². Soporte técnico mediante pronunciamientos: Demanda de 116 pronunciamientos, 90 atendidos (78% de ejecución). Planes de acción interinstitucionales: Se realizó la actualización de 5 planes de trabajo para los CE. En los CE Media Luna Sur-MSL, Cerros, Virrey y Neuque-CVN, Suba conejera-SC, Bosque Oriental Río Bogotá-BORB y Subcuenta Río Fucha-SRF se realizaron 16 espacios para la intervención en áreas de conectores ecosistémicos, de los cuales 15 fueron para la articulación interinstitucional y 1 espacio con comunidad para el avance en la intervención; teniendo un total de 209 personas asistentes de las cuales 120 eran de sexo femenino y 89 eran de sexo masculino | NA | NA | Los conectores Ecosistémicos tienen características para conectar los atributos ecológicos del territorio urbano y rural del Distrito Capital y la región, y fortalecer la gestión socioambiental, Su propósito está orientado a la gestión, manejo y consolidación de la diversidad biológica y los procesos ecológicos, incremento de la conectividad de los ecosistemas, paisajes, el aumento de la permeabilidad y coberturas vegetales verdes en el Distrito Capital y la recuperación ambiental de los corredores hídricos. Esta meta busca intervenir 2.500 hectáreas de los conectores ecosistémicos para aumentar la conectividad entre los elementos de la Estructura Ecológica Principal, a través de la planeación estratégica y comunitaria, la elaboración de documentos técnicos para la toma de decisiones orientadas a su manejo y conservación, de la formulación y puesta en marcha de planes de acción interinstitucionales y el aumento de la gobernanza ambiental, acciones que aportan a la conectividad ecológica, junto con el monitoreo de la biodiversidad, soportados en estrategias de comunicación e intercambio de saberes para promover la apropiación socioambiental y la gobernabilidad en estas áreas. Dentro de esta meta también se encuentran otras acciones como la implementación, seguimiento y gestión de la estrategia de bosques urbanos por parte de la Secretaría Distrital de Ambiente, junto con la implementación de estrategias de conservación para la recuperación de áreas afectadas o susceptibles a ser afectadas por procesos de ocupación informal, que involucran directamente a la comunidad. | https://drive.google.com/drive/u/1/folders/0AJoBLCb5-x-6Uk9PVA
DGA | 4.Bogotá ordena su territorio y avanza en su acción climática | 25. Aumento de la resiliencia climática y reducción de la vulnerabilidad |  | Conservar 2.000 hectáreas de la Estructura Ecológica Principal del D.C. |  | Áreas en proceso de recuperación de cobertura vegetal | Hectáreas | Suma | 2000 | 40 | 0 | 15.5 | 0 | 1 | 10 | 3.2 | 10 | 7.58 | 10 |  | 10 |  | 40 | 10 | 27.28 | 40 | 27.28 | 830 | [29 empty] | 830 | [29 empty] | 300 | [29 empty] | 75.8% | 272.8% | 68.2% | 1.364% | 1.364% | En el mes de julio, con el fin de continuar con los lineamientos de conservación de la estructura ecológica principal y otras de importancia ecosistémica de Bogotá, se suscribió el primer acuerdo de conservación, por 15,5 hectáreas con el Seminario Calasanz. A través de este acuerdo se implementarán las estrategias correspondientes a: monitoreo de la biodiversidad, restauración ecológica, educación ambiental e intercambio de saberes. Esta renovación contribuirá al desarrollo de acciones para la recuperación y conservación de áreas de especial importancia ambiental, específicamente la Reserva Forestal Protectora Bosque Oriental de Bogotá y la Franja de Adecuación. Se avanzó en definir el esquema operativo para implementar el Pago por Servicios Ambientales PSA en la ruralidad del Distrito Capital, lo que ha implicado reuniones internas y con actores externos con el fin de proponer acciones coordinadas entre proyectos y procesos que se realizan en el territorio. Se realizaron visitas técnicas, reuniones de seguimiento a las estrategias implementadas mediante los acuerdos de conservación suscritos en 2021, 2022 y 2023, vigentes y se elaboraron informes de seguimiento. Se presentó en la mesa interna “reunión extraordinaria del Comité de Vigilancia y Control de la Reserva Forestal Productora del Norte Thomas van der Hammen”, de la CAR y SDA, la matriz de adquisición de predios y/o acuerdos de conservación, incluyendo la cartografía correspondiente. Se realizó la implementación y seguimiento de los acuerdos de PSA en la Bogotá Región, avanzando en el segundo desembolso del incentivo para los acuerdos 01 al 05 después de realizado el seguimiento a los compromisos de estos acuerdos suscritos en noviembre 2023. Durante el mes de Julio se realizaron seis (6) capacitaciones en las que participaron 44 personas Las capacitaciones permiten fortalecer los procesos de Ordenamiento Ambiental de Finca y equilibrar las actividades productivas con la conservación de los ecosistemas, promoviendo el uso sostenible en la finca y minimizando los impactos negativos en el territorio rural de Bogotá. | N/A | N/A | A través de la implementación del Pago por Servicios Ambientales se contribuye a la regulación y calidad hídrica en los sistemas de abastecimiento de los acueductos veredales y a la participación de la comunidad en torno a la conservación y a la protección del recurso hídrico. A través de la implementación de los acuerdos de conservación, se ha fortalecido el conocimiento y la apreciación de la biodiversidad de los actores. Las capacitaciones, visitas técnicas y jornadas de plantación han involucrado a comunidades educativas y locales, fomentando una mayor participación y compromiso con la conservación ambiental. El Ordenamiento Ambiental de Finca y el trabajo en la Estructura Ecológica Principal, se ha consolidado como un eje central de apropiación territorial y de conservación de los bienes y servicios ambientales, pues involucra a la comunidad y contribuye a minimizar el impacto de las actividades agropecuarias sobres zonas aledañas a fuentes de agua y áreas de interés ambiental. A través de la implementación de buenas prácticas ambientales se realizan procesos de uso sostenible del suelo bajo esquemas de prevención y corrección de impactos, innovación de los modos y medios de prácticas productivas e identificación de fincas que requieran reconversión. | 1. Drive DGA https://drive.google.com/drive/folders/17BcF7HhfZ9HcWTONx0IqC1q3a8FXAMJL" 2. shapefile | Acumulado a agosto se tienen 16,50 ha en procesos de conservación de las cuales en agosto se implementó 1Ha, con la siembra de nueva área de protección y enriquecimiento de área con relicto de bosque, con especies nativas, plantación de material arbóreo para protección y fortalecimiento de huerto, corredores de protección y Siembra de material arbóreo nativo, del corredor intervenido por paso vial presente dentro del predio así: Tunjuelo 0.3Ha, Sumapaz 0.2Ha y Teusacá 0.5Ha. Se avanzó en la elaboración de la documentación necesaria para suscribir nuevos acuerdos de conservación. Por otro lado, se llevó a cabo el primer acercamiento con el Colegio Gimnasio Fontana para explorar la posible suscripción de acuerdo de conservación, así mismo, se realizaron cuatro reuniones de seguimiento con los acuerdos de conservación vigentes. Se avanzó en definir el esquema operativo para implementar el PSA en la ruralidad del Distrito Capital, lo que ha implicado reuniones internas y con actores externos con el fin de proponer acciones coordinadas entre proyectos y procesos que se realizan en el territorio. Se realizó la implementación y seguimiento de los acuerdos de PSA en la Bogotá Región. Se suscribieron cuatro (4) Acuerdos Colectivos de Conservación de Pago por Servicios Ambientales (PSA) por 779.7 has en 40 predios de los municipios de Fómeque, Guasca, La Calera y Guatavita. Se avanza en la implementación de los 8 acuerdos ya suscritos. Se realizó una (1) capacitación en la que participaron 5 personas, correspondió a procesos de educación ambiental donde las historias del territorio, los saberes de la comunidad, las fortalezas y potencialidades del territorio y la institucionalidad se conjugaron para aportar a la construcción social y ambiental, a través de la generación de conocimientos, habilidades, actitudes y valoraciones que respondieron a los retos actuales de cuidado ambiental de la ruralidad y a las necesidades de reconversión de los procesos productivos, promoviendo con ello comportamientos favorables para el cuidado del agua y la biodiversidad, a la plantación de vegetación nativa, a la preparación y uso de bioabonos, como el Caldo Súper 4. Se realizaron un total de 14 de seguimientos mediante acciones para la actualización y potencialización de procesos en predios vinculados al Ordenamiento ambiental de Fincas así: 1 predio en la cuenca Río Blanco Sumapaz; en la Cuenca Río Tunjuelo, 3 predios en la localidad de Ciudad Bolívar, 5 en la Cuenca Teusacá, 1 localidad de Chapinero, 1 localidad de Usaquén y 8 en la localidad de Santa Fe, para un total acumulado de 60 predios durante el segundo semestre de 2024. También se llevaron a cabo reuniones de seguimiento para revisar las acciones desarrolladas en el marco de los acuerdos de conservación suscritos en 2021, 2022, 2023 y el primer semestre de 2024, en las que se presentaron las estrategias implementadas en el primer semestre y se planificaron las actividades a implementar en el II semestre. | N/A | N/A | A través de la implementación del Pago por Servicios Ambientales se contribuye a la regulación y calidad hídrica en los sistemas de abastecimiento de los acueductos veredales y a la participación de la comunidad en torno a la conservación y a la protección del recurso hídrico. A través de la implementación de los acuerdos de conservación, se ha fortalecido el conocimiento y la apreciación de la biodiversidad de los actores. Las capacitaciones, visitas técnicas y jornadas de plantación han involucrado a comunidades educativas y locales, fomentando una mayor participación y compromiso con la conservación ambiental. El Ordenamiento Ambiental de Finca y el trabajo en la Estructura Ecológica Principal, se ha consolidado como un eje central de apropiación territorial y de conservación de los bienes y servicios ambientales, pues involucra a la comunidad y contribuye a minimizar el impacto de las actividades agropecuarias sobres zonas aledañas a fuentes de agua y áreas de interés ambiental. A través de la implementación de buenas prácticas ambientales se realizan procesos de uso sostenible del suelo bajo esquemas de prevención y corrección de impactos, innovación de los modos y medios de prácticas productivas e identificación de fincas que requieran reconversión. | 1. Drive DGA https://drive.google.com/drive/folders/17BcF7HhfZ9HcWTONx0IqC1q3a8FXAMJL" 2. shapefile | Acumulado a septiembre se tienen 19,70 ha en procesos de conservación, de las cuales, 3,2 Ha corresponden a las implementadas en septiembre, así: Ordenamiento Ambiental de Fincas 1,5 en Tunjuelo, 1,2 en Sumapaz, 0,5 en Teusacá. Para acuerdos de conservación se desarrolló la primera visita al predio cerros de torca, con la finalidad de conocer los requerimientos por parte del propietario del predio y plantearle la posibilidad de un trabajo en conjunto con la Secretaria Distrital de Ambiente, que busque la restauración y conservación del predio. Se desarrolló una mesa de trabajo dentro de la universidad UDCA, con el fin de ratificar la intensión de la universidad de suscribir un acuerdo de conservación y de esta manera desarrollar acciones en función de la conservación de la Reserva Forestal Productora del Norte Thomas van der Hammen. En cuanto a Pagos por Servicios Ambientales, se avanzó en definir el esquema operativo para implementar el PSA en la ruralidad del Distrito Capital, lo que ha implicado reuniones internas y con actores externos con el fin de proponer acciones coordinadas entre proyectos y procesos que se realizan en el territorio. OAF: A septiembre se ha realizado en total seguimiento a 92 predios, mediante acciones para la actualización y potencialización de procesos en predios vinculados al Ordenamiento ambiental de Fincas, sólo en septiembre se realizaron 23 seguimientos así: 4 predios en la cuenca Río San Juan Sumapaz; 3 predios en la cuenca Río Blanco Sumapaz; en la Cuenca Río Tunjuelo, (8 predios en la localidad de Usme y 2 predios en la localidad de Ciudad Bolívar) y 6 en la Cuenca Teusacá, (3 localidad de Chapinero, y 3 en la localidad de Santa Fe). Acuerdos de Conservación: Fideicomiso Paraíso Medio, Durante este mes se establecieron los puntos de monitoreo de la biodiversidad en la cartografía. También se llevaron a cabo reuniones de seguimiento para revisar las acciones desarrolladas en el marco de los acuerdos de conservación suscritos en 2021, 2022, 2023 y el primer semestre de 2024, en las que se presentaron las estrategias implementadas en el primer semestre y se planificaron las actividades a implementar para la vigencia con los beneficiarios Universidad ECCI, Colegio Monseñor Bernardo Sánchez, Colegio San Bartolomé La Merced, Universidad Colegio Libre, Universidad América, Universidad de la Salle, Colombo American School (CAS),Colegio Evergreen, Colegio Nuevo Campestre, Colegio Alfonso Jaramillo, Colegio Nueva York, Colegio José Joaquín Castro Martínez, Universidad de la Salle, Seminario Calasanz, Colegio Lausana, Universidad Santo Tomas. Se realizó seguimiento de los acuerdos de PSA en la Bogotá Región, avanzando en el segundo desembolso del incentivo para los acuerdos 01 al 05 después de realizado el seguimiento a los compromisos de estos acuerdos suscritos en noviembre 2023. A sep el equipo de ruralidad ha realizado 13 capacitaciones a 80 personas. | N/A | N/A | A través de la implementación del Pago por Servicios Ambientales se contribuye a la regulación y calidad hídrica en los sistemas de abastecimiento de los acueductos veredales y a la participación de la comunidad en torno a la conservación y a la protección del recurso hídrico. A través de la implementación de los acuerdos de conservación, se ha fortalecido el conocimiento y la apreciación de la biodiversidad de los actores. Las capacitaciones, visitas técnicas y jornadas de plantación han involucrado a comunidades educativas y locales, fomentando una mayor participación y compromiso con la conservación ambiental. El Ordenamiento Ambiental de Finca y el trabajo en la Estructura Ecológica Principal, se ha consolidado como un eje central de apropiación territorial y de conservación de los bienes y servicios ambientales, pues involucra a la comunidad y contribuye a minimizar el impacto de las actividades agropecuarias sobres zonas aledañas a fuentes de agua y áreas de interés ambiental. A través de la implementación de buenas prácticas ambientales se realizan procesos de uso sostenible del suelo bajo esquemas de prevención y corrección de impactos, innovación de los modos y medios de prácticas productivas e identificación de fincas que requieran reconversión. | 1. Drive DGA https://drive.google.com/drive/folders/17BcF7HhfZ9HcWTONx0IqC1q3a8FXAMJL" 2. shapefile | A octubre se tienen 27,28 HA con procesos de conservación; 24 acuerdos correspondiente en igual número a predios en OAF y 2 Acuerdos de conservación, de las cuales en octubre se suscribieron 7,58 ha mediante los siguientes instrumentos: Ordenamiento Ambiental de Fincas 4,69 ha en (1,14 ha en Sumapaz- San Juan, 0,5 ha en Rio Blanco Sumapaz, 0,87 ha en Tunjuelo Usme, 1,2 ha en Tunjuelo Ciudad Bolívar y 0,98 ha en Teusacá Chapinero). Acuerdos de conservación 2,89 ha en la localidad de Suba - UDCA dentro de la Reserva Forestal Productora Thomas Van der Hammen, con este acuerdo se desarrollarán acciones en función de la conservación de la Reserva Forestal Productora del Norte Thomas van der Hammen y otras áreas de la estructura ecológica principal como las RDH Torca y Guaymaral. En cuanto a PSA, durante este mes se avanzó en definir el esquema operativo para implementar el PSA en la ruralidad del Distrito Capital en el 2025, lo que ha implicado reuniones internas y con actores externos con el fin de proponer acciones coordinadas entre proyectos y procesos que se realizan en el territorio. Seguimiento acuerdos suscritos y vigentes: A través del Ordenamiento Ambiental de Fincas, en el mes de octubre de 2024 se realizaron en total 28 seguimientos, equivalentes a 28 predios, así: 4 predios en la cuenca Río San Juan Sumapaz; 6 predios en la cuenca Río Blanco Sumapaz; 10 en la Cuenca Río Tunjuelo, (4 predios en la localidad de Usme y 6 predios en la localidad de Ciudad Bolívar) y 8 en la Cuenca Teusacá- Suba, (3 localidad de Chapinero, 2 en la localidad de Santa Fe, 3 en la localidad Suba), para un total acumulado a la vigencia de 120 predios en el segundo semestre de 2024. En cuanto a acuerdos de conservación se hizo seguimiento a 15 acuerdos de conservación a través de acciones asociadas seguimiento de los procesos de restauración ecológica, monitoreo de la biodiversidad y programación de actividades. Para el fortalecimiento de capacidades: durante el mes de octubre se realizaron cinco (5) capacitaciones en las cuales participaron 55 personas, con el fin de fortalecer los procesos de Ordenamiento Ambiental de Finca y equilibrar las actividades productivas con la conservación de los ecosistemas, promoviendo el uso sostenible en la finca y minimizando los impactos negativos en el territorio rural de Bogotá. Dichas capacitaciones correspondieron a procesos de educación ambiental donde las historias del territorio, los saberes de la comunidad, las fortalezas y potencialidades del territorio y la institucionalidad se conjugaron para aportar a la construcción social y ambiental, a través de la generación de conocimientos, habilidades, actitudes y valoraciones que respondieron a los retos actuales de cuidado ambiental de la ruralidad y a las necesidades de reconversión de los procesos productivos, promoviendo con ello comportamientos favorables para el cuidado del agua y la biodiversidad, la preparación y uso de bio-abonos. | NA | NA | A través de la implementación del Pago por Servicios Ambientales se contribuye a la regulación y calidad hídrica en los sistemas de abastecimiento de los acueductos veredales y a la participación de la comunidad en torno a la conservación y a la protección del recurso hídrico. A través de la implementación de los acuerdos de conservación, se ha fortalecido el conocimiento y la apreciación de la biodiversidad de los actores. Las capacitaciones, visitas técnicas y jornadas de plantación han involucrado a comunidades educativas y locales, fomentando una mayor participación y compromiso con la conservación ambiental. El Ordenamiento Ambiental de Finca y el trabajo en la Estructura Ecológica Principal, se ha consolidado como un eje central de apropiación territorial y de conservación de los bienes y servicios ambientales, pues involucra a la comunidad y contribuye a minimizar el impacto de las actividades agropecuarias sobres zonas aledañas a fuentes de agua y áreas de interés ambiental. A través de la implementación de buenas prácticas ambientales se realizan procesos de uso sostenible del suelo bajo esquemas de prevención y corrección de impactos, innovación de los modos y medios de prácticas productivas e identificación de fincas que requieran reconversión. | OCTUBRE 2024 - SER II - Google Drive https://drive.google.com/drive/folders/1TM93KczaM0vEcuAJnwrla6XOiAUEjzbh
DGA | 4.Bogotá ordena su territorio y avanza en su acción climática | 25. Aumento de la resiliencia climática y reducción de la vulnerabilidad | Implementar un (1) programa para reducir la vulnerabilidad a riesgos climáticos en las áreas de importancia ambiental estratégica y en la estructura ecológica principal del Distrito Capital | Implementar un (1) programa para reducir la vulnerabilidad a riesgos climáticos en las áreas de importancia ambiental estratégica y en la estructura ecológica principal del Distrito Capital |  | Documentos de planeación elaborados | Número | Creciente | 1 | 0.2 | 0.086 | 0.09 | 0.11 | 0.11 | 0.13 | 0.13 | 0.16 | 0.16 | 0.187 |  | 0.203 |  | 0.203 | 0.13 | 0.16 | 0.203 | 0.16 | 0.4 | [29 empty] | 0.7 | [29 empty] | 1 | [29 empty] | 100% | 123.1% | 78.82% | 16% | 16% | El avance corresponde al recibo y administración predios en alto riesgo no mitigable, la realización de acciones en la franja de adecuación de los cerros orientales y en la Reserva Forestal Protectora Bosque Oriental de Bogotá, generación de información y su comunicación, activación de emergencias y acciones de conocimiento y reducción del riesgo y manejo de desastres por incendios Forestales. | N/A | N/A | Se aportarán a la adaptación acciones relacionadas con la gestión del riesgo de desastres, para lo cual la Entidad mantendrá el funcionamiento de la radiobase de emergencias; gestión de incendios forestales, para lo cual prevé la actualización de la metodología de valoración económica y ambiental de daños, la realización de campañas de prevención y la elaboración de mapa de coberturas vegetales, diagnóstico de áreas afectadas por remoción en masa o con suelos degradados por minería en los parques distritales ecológicos de montaña; mejora en las condiciones ambientales del suelo de protección por riesgo para facilitar su habilitación como espacio público, con servicios de mantenimiento y de señalética; proyectos de adaptación al cambio climático basada en soluciones basadas en la naturaleza (SbN), con ejecución de acciones para la conectividad de la Estructura Ecológica Principal, la conservación de la biodiversidad y la participación en territorios específicos. Con el fin de reducir la vulnerabilidad de las comunidades y los ecosistemas y así aumentar la resiliencia sectorial, generando experiencias replicables a nivel distrital y haciendo frente a los efectos adversos de cambio climático, que plantean acciones de mitigación y de adaptación, así como otras para la gobernanza y el conocimiento, a fin de enfrentar, de la mejor manera, sus efectos y favorecer la resiliencia. | Evidencias en el link https://drive.google.com/drive/folders/1nWhISphHMzSof5W1BWhs7CEv4NJCSDHI | Avance acumulado: 0,11. Continuó la formulación del “Programa para reducir la vulnerabilidad en áreas de importancia ambiental estratégica y en la estructura ecológica principal del Distrito Capital”. Así mismo, se ejecutaron acciones de recibo y administración de predios en zonas de alto riesgo no mitigable, la realización de acciones en la franja de adecuación de los cerros orientales y en la Reserva Forestal Protectora Bosque Oriental de Bogotá, generación de información y comunicación, activación de emergencias y acciones para la gestión del riesgo por incendios forestales. | N/A | N/A | Se aportarán a la adaptación acciones relacionadas con la gestión del riesgo de desastres, para lo cual la Entidad mantendrá el funcionamiento de la radiobase de emergencias; gestión de incendios forestales, para lo cual prevé la actualización de la metodología de valoración económica y ambiental de daños, la realización de campañas de prevención y la elaboración de mapa de coberturas vegetales, diagnóstico de áreas afectadas por remoción en masa o con suelos degradados por minería en los parques distritales ecológicos de montaña; mejora en las condiciones ambientales del suelo de protección por riesgo para facilitar su habilitación como espacio público, con servicios de mantenimiento y de señalética; proyectos de adaptación al cambio climático basada en soluciones basadas en la naturaleza (SbN), con ejecución de acciones para la conectividad de la Estructura Ecológica Principal, la conservación de la biodiversidad y la participación en territorios específicos. Con el fin de reducir la vulnerabilidad de las comunidades y los ecosistemas y así aumentar la resiliencia sectorial, generando experiencias replicables a nivel distrital y haciendo frente a los efectos adversos de cambio climático, que plantean acciones de mitigación y de adaptación, así como otras para la gobernanza y el conocimiento, a fin de enfrentar, de la mejor manera, sus efectos y favorecer la resiliencia. | Evidencias en el link https://drive.google.com/drive/folders/1nWhISphHMzSof5W1BWhs7CEv4NJCSDHI | Avance acumulado: 0,13. Continuó la formulación del “Programa para reducir la vulnerabilidad en áreas de importancia ambiental estratégica y en la estructura ecológica principal del Distrito Capital”. Así mismo, se ejecutaron acciones de recibo y administración de predios en zonas de alto riesgo no mitigable, la realización de acciones en la franja de adecuación de los cerros orientales y en la Reserva Forestal Protectora Bosque Oriental de Bogotá, generación de información y comunicación, activación de emergencias y acciones para la gestión del riesgo por incendios forestales. | N/A | N/A | Se aportarán a la adaptación acciones relacionadas con la gestión del riesgo de desastres, para lo cual la Entidad mantendrá el funcionamiento de la radiobase de emergencias y hará gestión de incendios forestales, dentro de lo que se prevé la actualización de la metodología de valoración económica y ambiental de daños, la realización de campañas de prevención y la elaboración de mapa de coberturas vegetales, diagnóstico de áreas afectadas por remoción en masa o con suelos degradados por minería en los parques distritales ecológicos de montaña; mejora en las condiciones ambientales del suelo de protección por riesgo para facilitar su habilitación como espacio público, con servicios de mantenimiento y de señalética; proyectos de adaptación al cambio climático basada en soluciones basadas en la naturaleza (SbN), con ejecución de acciones para la conectividad de la Estructura Ecológica Principal, la conservación de la biodiversidad y la participación en territorios específicos. Con el fin de reducir la vulnerabilidad de las comunidades y los ecosistemas y así aumentar la resiliencia sectorial, generando experiencias replicables a nivel distrital y haciendo frente a los efectos adversos de cambio climático, que plantean acciones de mitigación y de adaptación, así como otras para la gobernanza y el conocimiento, a fin de enfrentar, de la mejor manera, sus efectos y favorecer la resiliencia. | Evidencias en el link: https://drive.google.com/drive/folders/1nWhISphHMzSof5W1BWhs7CEv4NJCSDHI | Avance acumulado: 0,16. El equipo de trabajo culminó la versión inicial del diagnóstico del “Programa para reducir la vulnerabilidad en áreas de importancia ambiental estratégica y en la estructura ecológica principal del Distrito Capital”. De esta forma, el documento contiene Glosario, Introducción, Marco Normativo y de Políticas Públicas y el Diagnóstico, el cual desarrolla tres aspectos principales: antecedentes, árbol de problemas y acciones en desarrollo. Así mismo, se ejecutaron acciones de recibo y administración de predios en zonas de alto riesgo no mitigable, la realización de acciones en la franja de adecuación de los cerros orientales y en la Reserva Forestal Protectora Bosque Oriental de Bogotá, generación de información y comunicación, activación de emergencias y acciones para la gestión del riesgo por incendios forestales. | N/A | N/A | Se aportarán a la adaptación acciones relacionadas con la gestión del riesgo de desastres, para lo cual la Entidad mantendrá el funcionamiento de la radiobase de emergencias y hará gestión de incendios forestales, dentro de lo que se prevé la actualización de la metodología de valoración económica y ambiental de daños, la realización de campañas de prevención y la elaboración de mapa de coberturas vegetales, diagnóstico de áreas afectadas por remoción en masa o con suelos degradados por minería en los parques distritales ecológicos de montaña; mejora en las condiciones ambientales del suelo de protección por riesgo para facilitar su habilitación como espacio público, con servicios de mantenimiento y de señalética; proyectos de adaptación al cambio climático basada en soluciones basadas en la naturaleza (SbN), con ejecución de acciones para la conectividad de la Estructura Ecológica Principal, la conservación de la biodiversidad y la participación en territorios específicos. Con el fin de reducir la vulnerabilidad de las comunidades y los ecosistemas y así aumentar la resiliencia sectorial, generando experiencias replicables a nivel distrital y haciendo frente a los efectos adversos de cambio climático, que plantean acciones de mitigación y de adaptación, así como otras para la gobernanza y el conocimiento, a fin de enfrentar, de la mejor manera, sus efectos y favorecer la resiliencia. | Evidencias en el link: https://drive.google.com/drive/folders/1nWhISphHMzSof5W1BWhs7CEv4NJCSDHI
CONTROL DE CAMBIOS
| Versión |  |  | Descripción de la modificación |  |  | No. Acto administrativo y fecha
| 14 |  |  | Se incluyen columnas con nuevos patrones de medición en los componentes de Gestión e Inversión. |  |  | Radicado No. 2021IE106063 del 31 de mayo del 2021.
| 15 |  |  | Se actualiza el formato en atención a los lineamientos del instructivo PE03-PR05-INS1 - Elaboración, actualización y control de la documentación del Sistema Integrado de Gestión. Se ajusta nombre a “Programación, actualización y seguimiento del plan de acción” y se incluye cuadro de responsables de elaborar o actualizar. |  |  | Radicado No. 2023IE177438 del 03 de agosto del 2023
| 16 |  |  | Se ajusta denominación al “Programación, Actualización y Seguimiento del Plan de Acción - Metas Plan de Desarrollo”, se ajusta a la estructura del Plan de Desarrollo, se elimina columnas y se ajusta algunos comentarios. |  |  | Radicado No. 2024IExxx del xxx de junio del 2024
RESPONSABLES DE ELABORAR O ACTUALIZAR
| Elaboró |  |  | Revisó |  |  | Aprobó
| Nombre: Profesional Universitario Cooperación Internacional |  |  | Nombre: Claudia Milena Gordillo Rodriguez |  |  | Nombre: Jerónimo Juan Diego Rodríguez Rodríguez
| Cargo: |  |  | Cargo: Subdirector de Proyectos y Cooperación Internacional |  |  | Cargo: Subsecretario General
| Fecha: Junio de 2024 |  |  | Fecha: Junio de 2024 |  |  | Fecha: Junio de 2024
76.15%
PARTICIPACIÓN Y EDUCACIÓN AMBIENTAL
PLANEACIÓN AMBIENTAL
GESTIÓN AMBIENTAL Y DESARROLLO RURAL
EVALUACIÓN CONTROL Y SEGUIMIENTO
METROLOGÍA, MONITOREO Y MODELACIÓN

## ACTIVIDAD (hidden)
DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO
Programación, Actualización y Seguimiento del Plan de Acción - Actividades de Inversión
|  |  | Código: PE01-PR02-F2 | [67 empty] | Versión: 16
DEPENDENCIA: |  |  | DIRECCION DE GESTION AMBIENTAL
CÓDIGO Y NOMBRE DE PROYECTO: |  |  | 8086- Incremento de las acciones para la conservación de los ecosistemas y para la adaptación al cambio climático.
[120 empty] | JULIO |  |  |  |  | AGOSTO |  |  |  |  | SEPTIEMBRE |  |  |  |  | OCTUBRE |  |  |  |  | NOVIEMBRE |  |  |  |  | DICIEMBRE
1, INFORMACIÓN ACTIVIDADES DEL PROYECTO DE INVERSIÓN | [6 empty] | 2, PROGRAMACIÓN Y EJECUCIÓN | [107 empty] | 3, % CUMPLIMIENTO (En el periodo) | 4, % CUMPLIMIENTO ACUMULADO (al periodo) | 5, % CUMPLIMIENTO ACUMULADO (Vigencia) SEGPLAN | 6, % CUMPLIMIENTO ACUMULADO (al periodo)DEL CUATRIENIO | 7 ,% DE AVANCE CUATRIENIO | 8, DESCRIPCIÓN DE LOS AVANCES Y LOGROS ALCANZADOS | 9, RETRASOS | 10, SOLUCIONES PLANTEADAS | 11, BENEFICIOS O RESULTADOS A LA POBLACIÓN | 12, FUENTE DE EVIDENCIAS | 8, DESCRIPCIÓN DE LOS AVANCES Y LOGROS ALCANZADOS | 9, RETRASOS | 10, SOLUCIONES PLANTEADAS | 11, BENEFICIOS O RESULTADOS A LA POBLACIÓN | 12, FUENTE DE EVIDENCIAS | 8, DESCRIPCIÓN DE LOS AVANCES Y LOGROS ALCANZADOS | 9, RETRASOS | 10, SOLUCIONES PLANTEADAS | 11, BENEFICIOS O RESULTADOS A LA POBLACIÓN | 12, FUENTE DE EVIDENCIAS | 8, DESCRIPCIÓN DE LOS AVANCES Y LOGROS ALCANZADOS | 9, RETRASOS | 10, SOLUCIONES PLANTEADAS | 11, BENEFICIOS O RESULTADOS A LA POBLACIÓN | 12, FUENTE DE EVIDENCIAS | 8, DESCRIPCIÓN DE LOS AVANCES Y LOGROS ALCANZADOS | 9, RETRASOS | 10, SOLUCIONES PLANTEADAS | 11, BENEFICIOS O RESULTADOS A LA POBLACIÓN | 12, FUENTE DE EVIDENCIAS | 8, DESCRIPCIÓN DE LOS AVANCES Y LOGROS ALCANZADOS | 9, RETRASOS | 10, SOLUCIONES PLANTEADAS | 11, BENEFICIOS O RESULTADOS A LA POBLACIÓN | 12, FUENTE DE EVIDENCIAS
[7 empty] | AÑO 2024 | [17 empty] | AÑO 2025 | [29 empty] | AÑO 2026 | [29 empty] | AÑO 2027
1,1 LÍNEA DE ACCIÓN | 1,2 CODIGO ACTIVIDAD | 1,3 ACTIVIDADES DEL PROYECTO | 1,4 TIPOLOGÍA | 1,5 CODIGO META PDD A QUE SE ASOCIA LA ACTIVIDAD DEL PROYECTO | 1,6, VARIABLE REQUERIDA | 1,7, VALOR CUATRIENIO | PROGRAMACIÓN VIGENCIA (VALOR INICIAL) | PROGRAMADO JUL. | EJECUTADO JUL. | PROGRAMADO AGO. | EJECUTADO AGO. | PROGRAMADO SEP. | EJECUTADO SEP. | PROGRAMADO OCT. | EJECUTADO OCT. | PROGRAMADO NOV. | EJECUTADO NOV. | PROGRAMADO DIC. | EJECUTADO DIC. | PROGRAMADO VALOR ABSOLUTO VIGENCIA | PROGRAMADO ACUMULADO AL PERIODO AÑO 2024 | EJECUTADO ACUMUALDO AL PERIODO AÑO 2024 | PROGRAMADO ACUMULADO SEGPLAN AÑO 2024 | EJECUTADO ACUMUALDO SEGPLAN AÑO 2024 | PROGRAMACIÓN VIGENCIA (VALOR INICIAL) | PROGRAMADO ENE. | EJECUTADO ENE. | PROGRAMADO FEB. | EJECUTADO FEB. | PROGRAMADO MAR. | EJECUTADO MAR. | PROGRAMADO ABR. | EJECUTADO ABR. | PROGRAMADO MAY. | EJECUTADO MAY. | PROGRAMADO JUN. | EJECUTADO JUN. | PROGRAMADO JUL. | EJECUTADO JUL. | PROGRAMADO AGO. | EJECUTADO AGO. | PROGRAMADO SEP. | EJECUTADO SEP. | PROGRAMADO OCT. | EJECUTADO OCT. | PROGRAMADO NOV. | EJECUTADO NOV. | PROGRAMADO DIC. | EJECUTADO DIC. | PROGRAMADO VALOR ABSOLUTO VIGENCIA | PROGRAMADO ACUMULADO AL PERIODO AÑO 2025 | EJECUTADO ACUMUALDO AL PERIODO AÑO 2025 | PROGRAMADO ACUMULADO SEGPLAN AÑO 2025 | EJECUTADO ACUMUALDO SEGPLAN AÑO 2025 | PROGRAMACIÓN VIGENCIA (VALOR INICIAL) | PROGRAMADO ENE. | EJECUTADO ENE. | PROGRAMADO FEB. | EJECUTADO FEB. | PROGRAMADO MAR. | EJECUTADO MAR. | PROGRAMADO ABR. | EJECUTADO ABR. | PROGRAMADO MAY. | EJECUTADO MAY. | PROGRAMADO JUN. | EJECUTADO JUN. | PROGRAMADO JUL. | EJECUTADO JUL. | PROGRAMADO AGO. | EJECUTADO AGO. | PROGRAMADO SEP. | EJECUTADO SEP. | PROGRAMADO OCT. | EJECUTADO OCT. | PROGRAMADO NOV. | EJECUTADO NOV. | PROGRAMADO DIC. | EJECUTADO DIC. | PROGRAMADO VALOR ABSOLUTO VIGENCIA | PROGRAMADO ACUMULADO AL PERIODO AÑO 2026 | EJECUTADO ACUMUALDO AL PERIODO AÑO 2026 | PROGRAMADO ACUMULADO SEGPLAN AÑO 2026 | EJECUTADO ACUMUALDO SEGPLAN AÑO 2026 | PROGRAMACIÓN VIGENCIA (VALOR INICIAL) | PROGRAMADO ENE. | EJECUTADO ENE. | PROGRAMADO FEB. | EJECUTADO FEB. | PROGRAMADO MAR. | EJECUTADO MAR. | PROGRAMADO ABR. | EJECUTADO ABR. | PROGRAMADO MAY. | EJECUTADO MAY. | PROGRAMADO JUN. | EJECUTADO JUN. | PROGRAMADO JUL. | EJECUTADO JUL. | PROGRAMADO AGO. | EJECUTADO AGO. | PROGRAMADO SEP. | EJECUTADO SEP. | PROGRAMADO OCT. | EJECUTADO OCT. | PROGRAMADO NOV. | EJECUTADO NOV. | PROGRAMADO DIC. | EJECUTADO DIC. | PROGRAMADO VALOR ABSOLUTO VIGENCIA | PROGRAMADO ACUMULADO AL PERIODO AÑO 2027 | EJECUTADO ACUMUALDO AL PERIODO AÑO 2027 | PROGRAMADO ACUMULADO SEGPLAN AÑO 2027 | EJECUTADO ACUMUALDO SEGPLAN AÑO 2027
Áreas protegidas | 1 | Formular implementar y hacer seguimiento 100% las actividades definidas en los planes de trabajo de los RDH, PEDM y paisajes sostenibles. | Constante | 253 | MAGNITUD FÍSICA | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |  | 100 |  | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | [29 empty] | 100 | [29 empty] | 100 | [29 empty] | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | Para la gestión de las 32 áreas protegida se realizaron las siguientes acciones: Formulación de ocho (8) planes de trabajo para los Parques Distritales Ecológicos de Montaña para el segundo semestre del año 2024. Formulación de siete (7) planes de trabajo para los Paisajes Sostenibles y elaboración de las siete (7) Fichas de los Paisajes Sostenibles Formulación de diecisiete (17) planes de trabajo semestrales para las Reservas Distritales de Humedal (RDH) declaradas en el Distrito Capital Se presentó informes por parte del Contratista de Obra CONSORCIO CEDRO sobre el diagnostico de sobre unas nuevas necesidades de mejoramiento de la infraestructura reportadas por los administradores de las Áreas Protegidas y transmitidas por la DGA en los PDEM de Entrenubes (sector CAT), Mirador de Los Nevados y RDH Córdova. Se realizo ejecución del contrato de obra SDA-20231753 y su interventoría a través del contrato SDA-20221808. Se construyó y puso a disposición de uso 10 casetas de vigilancia que se ubican en PDEM Entrenubes, PDEM Mirador de Los Nevados y PDEM Soratama. Se avanzó en las pinturas y remates de módulo de auditorio y baños públicos en PDEM Mirador de Los Nevados. En Aula Mirador de Juan Rey se instaló el soporte para videobeam en auditorio principal. | N/A | N/A | Las acciones contempladas en los planes de trabajo no solo están orientadas a la recuperación ambiental de las áreas protegidas, sino también hacia el fortalecimiento del tejido social de la comunidad aledaña para la protección y conservación de estas. Así mismo, los Planes de trabajo de los Paisajes Sostenibles permiten fortalecer los procesos de gestión y gobernanza enfocados a buscar un equilibrio entre la producción sostenible y la conservación de estos ecosistemas, así como la protección cultural campesina, los saberes ancestrales. La definición de las acciones a ejecutar en los planes de trabajo, permite establecer una ruta clara de acción para el cumplimiento de los objetivos de conservación que definen los instrumentos de gestión e incorpora la medición de la efectividad en el manejo y la evaluación ecológica de los ecosistemas en las Reservas Distritales de Humedal. Mejora en las condiciones de la infraestructura para atención a la ciudadanía, mantenimiento y conservación de activos inmuebles, sitios más adecuados para que el personal de vigilancia pueda prestar sus servicios. | https://drive.google.com/drive/u/0/folders/17BcF7HhfZ9HcWTONx0IqC1q3a8FXAMJL | Frente a la formulación, implementación y seguimiento de las actividades definidas en los planes de trabajo de los RDH, PEDM y paisajes sostenibles durante el bimestre se han formulado ocho (8) planes de trabajo para los Parques Distritales Ecológicos de Montaña para el segundo semestre del año 2024. Siete (7) planes de trabajo para los Paisajes Sostenibles y elaboración de las siete (7) Fichas de los Paisajes Sostenibles y diecisiete (17) planes de trabajo semestrales para las Reservas Distritales de Humedal (RDH) declaradas en el Distrito Capital formulados. Se presentaron informes por parte del Contratista de Obra CONSORCIO CEDRO sobre el diagnostico unas nuevas necesidades de mejoramiento de la infraestructura reportadas por los administradores de las Áreas Protegidas y transmitidas por la DGA en los PDEM de Entrenubes (sector CAT), Mirador de Los Nevados y RDH Córdova. Se realizo ejecución del contrato de obra SDA-20231753 y su interventoría a través del contrato SDA-20221808. Se construyó y puso a disposición de uso 10 casetas de vigilancia que se ubican en PDEM Entrenubes, PDEM Mirador de Los Nevados y PDEM Soratama. Se avanzó en las pinturas y remates de módulo de auditorio y baños públicos en PDEM Mirador de Los Nevados. En Aula Mirador de Juan Rey se instaló el soporte para videobeam en auditorio principal. | N/A | N/A | Las acciones contempladas en los planes de trabajo no solo están orientadas a la recuperación ambiental de las áreas protegidas, sino también hacia el fortalecimiento del tejido social de la comunidad aledaña para la protección y conservación de estas. Así mismo, los Planes de trabajo de los Paisajes Sostenibles permiten fortalecer los procesos de gestión y gobernanza enfocados a buscar un equilibrio entre la producción sostenible y la conservación de estos ecosistemas, así como la protección cultural campesina, los saberes ancestrales. La definición de las acciones a ejecutar en los planes de trabajo, permite establecer una ruta clara de acción para el cumplimiento de los objetivos de conservación que definen los instrumentos de gestión e incorpora la medición de la efectividad en el manejo y la evaluación ecológica de los ecosistemas en las Reservas Distritales de Humedal. Mejora en las condiciones de la infraestructura para atención a la ciudadanía, mantenimiento y conservación de activos inmuebles, sitios más adecuados para que el personal de vigilancia pueda prestar sus servicios. | https://drive.google.com/drive/u/0/folders/17BcF7HhfZ9HcWTONx0IqC1q3a8FXAMJL | A septiembre se presenta plan de trabajo que recoge actividades realizadas y las pendientes por ejecutar. Se recibe del equipo de Montaña las necesidades de mantenimiento y/o mejoramiento infraestructura, insumo para la elabor}ación de diagnósticos. RDH: se han realizado 998 actividades en 17 RDH, en función de los PMA como, instrumento rector para 15 humedales; en Tingua Azul e Hintyba Escritorio se administran según procedimiento de humedales de la SDA. Para este mes se realizaron 213 actividades más de las 444, se vincularon 19.598 personas en actividades en los RDH. El balance social del trimestre julio a septiembre reportó un total de 5248 personas intervenidas con actividades de las estrategias de la política. PS Se realizaron 89 actividades, plantación 432 árboles, capacitación 75 personas se realizaron 6 estrategias de manejo de Paisaje, mesas permanentes y la Mesa Técnica Interinstitucional. En Santa Librada Bolonia se realizaron visitas de seguimiento a predios y se contactó la Alcaldía Local y los propietarios de estos. PEDM: Se da cumplimiento a los planes de trabajo con las siguientes acciones: 12441 m2 Control de especies invasoras y/o exóticas, 15971 acciones en control de rebrotes de especies exóticas forestales, 500 individuos arbóreos nativos plantados, 1403 m de senderos ecológicos mantenidos, 88 m2 de cambio de coberturas vegetales, 630 kg de compost y vermicompost producido, 50 m2 de enriquecimiento con especies nativas como corredor polinizador, 1 jornada de plantación comunitaria y de avistamiento de aves, 25 jornadas pedagógicas, talleres, capacitaciones con comunidad; mantenimiento de biomantos, articulación interinstitucional para implementación de manejo en huertas agroecológicas, 500 m2 de jardinería nativa con mantenimiento, 2 mesa de trabajo interinstitucional y comunitaria, 2 huertas agroecológicas con mantenimiento participativo de comunidad e integrantes del Cabildo Indígena de Suba. Personas atendidas 39.924 | N/A | N/A | Las acciones contempladas en los planes de trabajo no solo están orientadas a la recuperación ambiental de las áreas protegidas, sino también hacia el fortalecimiento del tejido social de la comunidad aledaña para la protección y conservación de estas. Así mismo, los Planes de trabajo de los Paisajes Sostenibles permiten fortalecer los procesos de gestión y gobernanza enfocados a buscar un equilibrio entre la producción sostenible y la conservación de estos ecosistemas, así como la protección cultural campesina, los saberes ancestrales. La definición de las acciones a ejecutar en los planes de trabajo, permite establecer una ruta clara de acción para el cumplimiento de los objetivos de conservación que definen los instrumentos de gestión e incorpora la medición de la efectividad en el manejo y la evaluación ecológica de los ecosistemas en las Reservas Distritales de Humedal | EVIDENCIAS https://drive.google.com/drive/folders/1BYOm970nhj1TeDgRvTlWmibSvCl8BZQV | A oct se han realizado actividades de mantenimiento en los parques y humedales. Paisaje Sostenible: Se realizaron 202 actividades, plantación 841 árboles, capacitación 197 personas se realizaron 6 estrategias de manejo de Paisaje, mesas permanentes y la Mesa Técnica Interinstitucional. En Santa Librada Bolonia se realizaron visitas de seguimiento a predios y se contactó a la ULATA de Usme. PDEM: Se cumple con los planes de trabajo, así: 21.219 m2 Control de especies invasoras y/o exóticas, 740 individuos arbóreos nativos plantados, 208 m2 de cambio de coberturas vegetales exóticas por nativas, 830 kg de compost y vermicompost para biofertilización, 373 m2 corredores polinizadores con especies nativas, 2 jornadas de plantación, 95 jornadas pedagógicas y talleres con comunidad, mantenimiento de biomantos, 800 m2 jardinería nativa mantenidos, 2 mesas de trabajo interinstitucional y comunitaria, 2 huertas agroecológicas mantenidas con comunidad y del Cabildo de Suba 10.133 visitantes atendidos. INFRAESTRUCTURA: Se realizaron las actividades de visita de las áreas protegidas para revisión e inspección del estado de la infraestructura y determinar nuevas necesidades en los PDEM Entrenubes, Soratama y Mirador de Los Nevados. En el sector de San Martín se realizó actualización del estado de punto crítico por riesgo de remoción en masa. RDH: En desarrollo de la Política Distrital de Humedales se han realizado 1578 actividades, en octubre se realizaron 580 actividades y se vincularon 5.331 personas en las siguientes estrategias: Restauración, Compensación y recuperación 67 actividades con la participación de 271 personas, Manejo y Uso sostenible 266 actividades con la participación de 780 personas, Investigación y Monitoreo Comunitario 22 actividades con la participación de 131 personas, Educación, participación y comunicación 111 actividades con la participación de 3249 personas. | NA | NA | Las acciones contempladas en los planes de trabajo no solo están orientadas a la recuperación ambiental de las áreas protegidas, sino también hacia el fortalecimiento del tejido social de la comunidad aledaña para la protección y conservación de estas. Así mismo, los Planes de trabajo de los Paisajes Sostenibles permiten fortalecer los procesos de gestión y gobernanza enfocados a buscar un equilibrio entre la producción sostenible y la conservación de estos ecosistemas, así como la protección cultural campesina, los saberes ancestrales. La definición de las acciones a ejecutar en los planes de trabajo, permite establecer una ruta clara de acción para el cumplimiento de los objetivos de conservación que definen los instrumentos de gestión e incorpora la medición de la efectividad en el manejo y la evaluación ecológica de los ecosistemas en las Reservas Distritales de Humedal | OCTUBRE 2024 - SER II - Google Drive https://drive.google.com/drive/folders/1TM93KczaM0vEcuAJnwrla6XOiAUEjzbh
Áreas protegidas | 1 | Formular implementar y hacer seguimiento 100% las actividades definidas en los planes de trabajo de los RDH, PEDM y paisajes sostenibles. | Constante | 253 | PRESUPUESTO VIGENCIA | 136879816497 | 8919848661 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6107342661 | 2772426955 | 8891702661 | 2772426955 | 37967648600 | [29 empty] | 43863953217 | [29 empty] | 46128366018 | [29 empty] | 0% | 45.39% | 31.18% | 2.025% | 2.025%
Áreas protegidas | 1 | Formular implementar y hacer seguimiento 100% las actividades definidas en los planes de trabajo de los RDH, PEDM y paisajes sostenibles. | Constante | 253 | GIRO VIGENCIA | 8919848661 | 8919848661 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6107342661 | 325891001 | 8919848661 | 325891001 | 37967648600 | [29 empty] | 43863953217 | [29 empty] | 46128366018 | [29 empty] | 0% | 5.336% | 3.654% | 3.654% | 3.654%
Áreas protegidas | 1 | Formular implementar y hacer seguimiento 100% las actividades definidas en los planes de trabajo de los RDH, PEDM y paisajes sostenibles. | Constante | 253 | MAGNITUD FÍSICA RESERVAS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [90 empty] | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
Áreas protegidas | 1 | Formular implementar y hacer seguimiento 100% las actividades definidas en los planes de trabajo de los RDH, PEDM y paisajes sostenibles. | Constante | 253 | RESERVA PRESUPUESTAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [90 empty] | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
Áreas protegidas | 1 | Formular implementar y hacer seguimiento 100% las actividades definidas en los planes de trabajo de los RDH, PEDM y paisajes sostenibles. | Constante | 253 | TOTAL MAGNITUD FÍSICA | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 0 | 100 | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | [29 empty] | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
[5 empty] | TOTAL PRESUPUESTO | 136879816497 | 8919848661 | 1117541000 | 431676670 | 4717322768 | 350381000 | 272478893 | 1469281367 | 1869812000 | 521087918 | 942694000 | 0 | 0 | 0 | 8891702661 | 6107342661 | 2772426955 | 8891702661 | 2772426955 | 37967648600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43863953217 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46128366018 | [29 empty] | 27.87% | 45.39% | 31.18% | 2.025% | 2.025%
Restauración | 2 | Restaurar, rehabilitar o recuperar 100 Hectáreas nuevas alteradas dentro de la estructura ecológica principal y áreas de importancia ecosistémica. | Creciente | 262 | MAGNITUD FÍSICA | 100 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.42 | 0.42 | 0 | 1.49 | 2 |  | 5 |  | 5 | 0.42 | 1.49 | 5 | 1.49 | 20 | [29 empty] | 65 | [29 empty] | 100 | [29 empty] | 0% | 354.8% | 29.8% | 1.49% | 1.49% | En este periodo se continua con la fase preparatoria para implementar la restauración, recuperación o rehabilitación de las zonas incendiadas en PDEM Entrenubes con acciones de podas de regeneración, control de retamo espinoso y helecho marranero. Además se establecieron 28 parcelas donde se sembraron especies leguminosas. | N/A | N/A | Cumplimiento de los objetivos de restauración ecológica con planeación y ejecución participativas según el ecosistema de referencia además de la protección, recuperación y mejora de la oferta del recurso genético de especies disponibles en viveros para la restauración, rehabilitación o recuperación ecológica | EVIDENCIA https://drive.google.com/drive/folders/17BcF7HhfZ9HcWTONx0IqC1q3a8FXAMJL | En este periodo se continúa con la fase preparatoria para implementar la restauración, recuperación o rehabilitación de las zonas incendiadas en Parque Distrital Ecológico de Montaña Entrenubes con acciones de podas de regeneración, control de retamo espinoso y helecho marranero. Además se establecieron 28 parcelas donde se sembraron especies leguminosas. | N/A | N/A | Cumplimiento de los objetivos de restauración ecológica con planeación y ejecución participativas según el ecosistema de referencia además de la protección, recuperación y mejora de la oferta del recurso genético de especies disponibles en viveros para la restauración, rehabilitación o recuperación ecológica | EVIDENCIA https://drive.google.com/drive/folders/17BcF7HhfZ9HcWTONx0IqC1q3a8FXAMJL | Para el periodo comprendido de julio a septiembre de 2024 se restauraron, rehabilitaron y/o recuperaron 0,420985 ha nuevas en las siguientes localidades: Barrios Unidos Barrios 0,037001 ha, Bosa 0,188936 ha, Chapinero 0,056711 ha, Fontibón 0,041833 ha, Suba 0,062625 ha, Sumapaz 0,020311 ha y Usme 0,013568 ha. Y se plantaron 945 individuos vegetales nativos. | N/A | N/A | Cumplimiento de los objetivos de restauración ecológica con planeación y ejecución participativas según el ecosistema de referencia además de la protección, recuperación y mejora de la oferta del recurso genético de especies disponibles en viveros para la restauración, rehabilitación o recuperación ecológica | EVIDENCIA https://drive.google.com/drive/folders/17BcF7HhfZ9HcWTONx0IqC1q3a8FXAMJL | Para el periodo comprendido de julio a octubre de 2024 se restauraron, rehabilitaron y/o recuperaron 1,4895 ha nuevas en las siguientes localidades: Barrios Unidos Barrios 0,037001 ha, Bosa 0,188936 ha, Chapinero 0,056711 ha, Fontibón 0,041833 ha, Suba 1,131225 ha, Sumapaz 0,020311 ha y Usme 0,013568 ha. Y se plantaron 1195 individuos vegetales nativos. | NA | NA | Cumplimiento de los objetivos de restauración ecológica con planeación y ejecución participativas según el ecosistema de referencia además de la protección, recuperación y mejora de la oferta del recurso genético de especies disponibles en viveros para la restauración, rehabilitación o recuperación ecológica | OCTUBRE 2024 - SER II - Google Drive https://drive.google.com/drive/folders/1TM93KczaM0vEcuAJnwrla6XOiAUEjzbh
Restauración | 2 | Restaurar, rehabilitar o recuperar 100 Hectáreas nuevas alteradas dentro de la estructura ecológica principal y áreas de importancia ecosistémica. | Creciente | 262 | PRESUPUESTO VIGENCIA | 13447325770 | 545562000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 383919108 | 484496200 | 545562000 | 484496200 | 3423267000 | [29 empty] | 6143093700 | [29 empty] | 3335403070 | [29 empty] | 0% | 126.2% | 88.81% | 3.603% | 3.603%
Restauración | 2 | Restaurar, rehabilitar o recuperar 100 Hectáreas nuevas alteradas dentro de la estructura ecológica principal y áreas de importancia ecosistémica. | Creciente | 262 | GIRO VIGENCIA | 13447325770 | 545562000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16850266 | 16850266 | 16850266 | 16850266 | 3423267000 | [29 empty] | 6143093700 | [29 empty] | 3335403070 | [29 empty] | 0% | 100% | 100% | 0.1253% | 0.1253%
Restauración | 2 | Restaurar, rehabilitar o recuperar 100 Hectáreas nuevas alteradas dentro de la estructura ecológica principal y áreas de importancia ecosistémica. | Creciente | 262 | MAGNITUD FÍSICA RESERVAS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [90 empty] | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
Restauración | 2 | Restaurar, rehabilitar o recuperar 100 Hectáreas nuevas alteradas dentro de la estructura ecológica principal y áreas de importancia ecosistémica. | Creciente | 262 | RESERVA PRESUPUESTAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [90 empty] | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
Restauración | 2 | Restaurar, rehabilitar o recuperar 100 Hectáreas nuevas alteradas dentro de la estructura ecológica principal y áreas de importancia ecosistémica. | Creciente | 262 | TOTAL MAGNITUD FÍSICA | 100 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.42 | 0.42 | 0 | 1.49 | 2 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0.42 | 1.49 | 5 | 1.49 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | [29 empty] | 0% | 354.8% | 29.8% | 1.49% | 1.49%
[5 empty] | TOTAL PRESUPUESTO | 13447325770 | 545562000 | 374813765 | 27985000 | 0 | 226280000 | 9105343 | 222822000 | 0 | 7409200 | 0 | 0 | 161642892 | 0 | 545562000 | 383919108 | 484496200 | 545562000 | 484496200 | 3423267000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6143093700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3335403070 | [29 empty] | 0% | 126.2% | 88.81% | 3.603% | 3.603%
Restauración | 3 | Generar procesos sostenibles a 600 Hectáreas de restauración ecológica en la estructura ecológica principal y áreas de interés ambiental. | Creciente | 262 | MAGNITUD FÍSICA | 600 | 370 | 0 | 7.44 | 16 | 16 | 22.66 | 22.66 | 0 | 32.31 | 26 |  | 370 |  | 370 | 16 | 32.31 | 370 | 32.31 | 570 | [29 empty] | 580 | [29 empty] | 600 | [29 empty] | 0% | 201.9% | 8.732% | 5.385% | 5.385% | En el mes de julio de 2024 se reporta un total de acciones de sostenibilidad en 7,4428ha. Por medio del contrato SDA-CD-20241370 con Aguas Bogotá con corte al periodo 1, en las localidades de Barrios Unidos 0,0585ha, Bosa 0,3445ha, Engativá 0,3838, Fontibón 0,2212, Kennedy 0,2010ha, San Cristóbal 1,5625ha, Suba 1,3014, Tunjuelito 0,3739ha, Usaquén 0,5120ha y Usme 2,4840ha. Las actividades enmarcadas en este contrato, que se realizaron en los PDEM, RDH y AIA, son control de retamo liso y espinoso, control de especies exóticas forestales, control de parásitas y enredaderas, árboles y arbustos nativos gestionados y coberturas herbáceas establecidas y con manejo. | N/A | N/A | Cumplimiento de los objetivos de restauración ecológica con planeación y ejecución participativas según el ecosistema de referencia además de la protección, recuperación y mejora de la oferta del recurso genético de especies disponibles en viveros para la restauración, rehabilitación o recuperación ecológica | EVIDENCIA https://drive.google.com/drive/folders/17BcF7HhfZ9HcWTONx0IqC1q3a8FXAMJL | A agosto se reporta un total de acciones de sostenibilidad en 16,00 ha (7,44 julio y 8,56 en agosto) ejecutadas por medio del contrato SDA-CD-20241370 con Aguas Bogotá con corte al periodo 2, en las localidades de Barrios Unidos 0,6353ha, Bosa 0,7720ha, Engativá 1,2468, Fontibón 0,6343, Kennedy 0,6953ha, San Cristóbal 1,9593ha, Suba 3,3566, Tunjuelito 0,5285ha, Usaquén 1,3397ha y Usme 4,8342ha. Las actividades enmarcadas en este contrato, que se realizaron en los PDEM, RDH y AIA, son control de retamo liso y espinoso. | N/A | N/A | Cumplimiento de los objetivos de restauración ecológica con planeación y ejecución participativas según el ecosistema de referencia además de la protección, recuperación y mejora de la oferta del recurso genético de especies disponibles en viveros para la restauración, rehabilitación o recuperación ecológica | EVIDENCIA https://drive.google.com/drive/folders/17BcF7HhfZ9HcWTONx0IqC1q3a8FXAMJL | Para el periodo comprendido de julio a septiembre de 2024, por medio del contrato SDA-CD-20241370 con Aguas Bogotá, se reporta un total acumulado de acciones de sostenibilidad (Mantenimiento) en 22,6619 ha distribuidas así: localidades de Barrios Unidos 0,8762, Bosa 1,0724 ha, Engativá 2,1238, Fontibón 1,0542, Kennedy 1,0959 ha, San Cristóbal 2,6317 ha, Suba 4,5929, Tunjuelito 0,7891 ha, Usaquén 2,7072 ha y Usme 5,7185 ha. Las actividades que se realizaron en el marco de este contrato los Parques Distritales Ecológicos de Montaña, Reservas Distrital de Humedales y Áreas de Importancia Ambiental son control de retamo liso y espinoso, control de especies exóticas forestales, control de parásitas y enredaderas, árboles y arbustos nativos gestionados y coberturas herbáceas establecidas y con manejo | N/A | N/A | Cumplimiento de los objetivos de restauración ecológica con planeación y ejecución participativas según el ecosistema de referencia además de la protección, recuperación y mejora de la oferta del recurso genético de especies disponibles en viveros para la restauración, rehabilitación o recuperación ecológica | EVIDENCIA https://drive.google.com/drive/folders/17BcF7HhfZ9HcWTONx0IqC1q3a8FXAMJL | Para el periodo comprendido de julio a octubre de 2024, por medio del contrato SDA-CD-20241370 con Aguas Bogotá, se reporta un total acumulado de acciones de sostenibilidad (Mantenimiento) en 32,3137 ha distribuidas así: en las localidades de Barrios Unidos 0,9036 ha, Bosa 1,2800 ha, Engativá 2,8003 ha, Fontibón 1,4216 ha, Kennedy 1,3593 ha, San Cristóbal 3,3927 ha, Santa Fe 0,2893 ha, Suba 5,8242 ha, Tunjuelito 1,8986 ha, Usaquén 4,9996 ha y Usme 8,1445 ha. Las actividades que se realizaron en el marco de este contrato los Parques Distritales Ecológicos de Montaña, Reservas Distrital de Humedales y Áreas de Importancia Ambiental son control de retamo liso y espinoso, control de especies exóticas forestales, control de parásitas y enredaderas, árboles y arbustos nativos gestionados y coberturas herbáceas establecidas y con manejo. Durante el periodo de la referencia se realizaron actividades de planeación y gestión en 370 hectáreas ubicadas en la estructura ecológica principal del DC. En el marco de esta gestión se avanzó en la elaboración del anexo técnico y estudio previo requerido para estructurar el proceso licitatorio, con el cual la entidad realizara acciones de sostenibilidad a las áreas intervenidas en restauración ecológica. | NA | NA | Cumplimiento de los objetivos de restauración ecológica con planeación y ejecución participativas según el ecosistema de referencia además de la protección, recuperación y mejora de la oferta del recurso genético de especies disponibles en viveros para la restauración, rehabilitación o recuperación ecológica | OCTUBRE 2024 - SER II - Google Drive https://drive.google.com/drive/folders/1TM93KczaM0vEcuAJnwrla6XOiAUEjzbh
Restauración | 3 | Generar procesos sostenibles a 600 Hectáreas de restauración ecológica en la estructura ecológica principal y áreas de interés ambiental. | Creciente | 262 | PRESUPUESTO VIGENCIA | 83038984384 | 3904427495 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 950957037 | 552723638 | 3904427495 | 552723638 | 25888937400 | [29 empty] | 26526651140 | [29 empty] | 26718968349 | [29 empty] | 0% | 58.12% | 14.16% | 0.6656% | 0.6656%
Restauración | 3 | Generar procesos sostenibles a 600 Hectáreas de restauración ecológica en la estructura ecológica principal y áreas de interés ambiental. | Creciente | 262 | GIRO VIGENCIA | 79177090460 | 3904427495 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42533571 | 140694872 | 42533571 | 140694872 | 25888937400 | [29 empty] | 26526651140 | [29 empty] | 26718968349 | [29 empty] | 0% | 330.8% | 330.8% | 0.1777% | 0.1777%
Restauración | 3 | Generar procesos sostenibles a 600 Hectáreas de restauración ecológica en la estructura ecológica principal y áreas de interés ambiental. | Creciente | 262 | MAGNITUD FÍSICA RESERVAS | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [29 empty] | 0 | [29 empty] | 0 | [29 empty] | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
Restauración | 3 | Generar procesos sostenibles a 600 Hectáreas de restauración ecológica en la estructura ecológica principal y áreas de interés ambiental. | Creciente | 262 | RESERVA PRESUPUESTAL | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [29 empty] | 0 | [29 empty] | 0 | [29 empty] | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
Restauración | 3 | Generar procesos sostenibles a 600 Hectáreas de restauración ecológica en la estructura ecológica principal y áreas de interés ambiental. | Creciente | 262 | TOTAL MAGNITUD FÍSICA | 600 | 370 | 0 | 7.44 | 16 | 16 | 22.66 | 22.66 | 0 | 32.31 | 26 | 0 | 370 | 0 | 370 | 16 | 32.31 | 370 | 32.31 | 570 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 580 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 600 | [29 empty] | 0% | 201.9% | 8.732% | 5.385% | 5.385%
[5 empty] | TOTAL PRESUPUESTO | 83038984384 | 3904427495 | 527781518 | 74515000 | 207115338 | 412262000 | 216060181 | 65946638 | 2953470458 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3904427495 | 950957037 | 552723638 | 3904427495 | 552723638 | 25888937400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26526651140 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26718968349 | [29 empty] | 0% | 58.12% | 14.16% | 0.6656% | 0.6656%
Conectores ecosistémicos | 4 | Intervenir 2500 hectáreas de conectores ecosistémicos para aumentar la conectividad de los elementos de la Estructura Ecológica Principal | Suma | 261 | MAGNITUD FÍSICA | 2500 | 10 | 0 | 1.69 | 1 | 8.11 | 4 | 30.81 | 4 | 0 | 1 |  | 0 |  | 10 | 5 | 40.61 | 10 | 40.61 | 490 | [29 empty] | 1000 | [29 empty] | 1000 | [29 empty] | 0% | 812.2% | 406.1% | 1.624% | 1.624% | En julio, se trabajó en la programación de las actividades de monitoreo para la vigencia 2024-2027. Diseño e implementación de la estrategia de comunicación e intercambio de saberes: se avanzó en la generación de contenidos para 4 piezas comunicativas, y generación de documento para 2 estrategias de difusión a través de la sensibilización de actores clave en la formulación de las versiones iniciales de 5 rutas de conectividad para los conectores ecosistémicos urbanos. Boques Urbanos: se avanzó de manera articulada con entidades y comunidad en el proceso para el registro de 3 Bosques Urbanos (BU), se adelantó la creación del documento de redes para actividades de ciencia ciudadana en BU y en la presentación de la estrategia a actores inmersos en la implementación de la misma. Ocupaciones informales: Se brindó acompañamiento en los operativos organizados por la Alcaldía de Rafael Uribe Uribe, en los cuales se desmontaron tres cambuches, cada uno con un área aproximada de 30 m², se identificó una nueva construcción de 70 m², para la cual se gestionó la detención de los trabajos, notificando que no se permitía construir en el Parque Distrital de Montaña Entrenubes. Se asistió a una reunión donde se presentó un informe de avances sobre dos ocupaciones ilegales dentro del área protegida del Humedal Tibanica; en el sector de Nueva Esperanza, se acompañó la recuperación de 90 m² mediante el desmonte de cambuches en el Parque Distrital de Montaña Entrenubes. soporte técnico mediante pronunciamientos: Demanda de 89 pronunciamientos. 67 atendidos. 8 actividades relacionadas con acotamiento de rondas hídricas. 5 levantamientos topográficos, 3 visitas de reconocimiento, 2 georreferenciaciones y 2 vectorizaciones, total de 12 actividades; 11 visitas y recorridos en campo y 8 mesas de trabajo para un total de 19 actividades. Acción interinstitucionales: Se realizó la identificación de 21 metas de PDD para la implementación de las 30 acciones agrupadas en 6 temáticas. | N/A | N/A | Los conectores Ecosistémicos tienen características para conectar los atributos ecológicos del territorio urbano y rural del Distrito Capital y la región, y fortalecer la gestión socioambiental, Su propósito está orientado a la gestión, manejo y consolidación de la diversidad biológica y los procesos ecológicos, incremento de la conectividad de los ecosistemas, paisajes, el aumento de la permeabilidad y coberturas vegetales verdes en el Distrito Capital y la recuperación ambiental de los corredores hídricos. Esta meta busca intervenir 2.500 hectáreas de los conectores ecosistémicos para aumentar la conectividad entre los elementos de la Estructura Ecológica Principal, a través de la planeación estratégica y comunitaria, la elaboración de documentos técnicos para la toma de decisiones orientadas a su manejo y conservación, de la formulación y puesta en marcha de planes de acción interinstitucionales y el aumento de la gobernanza ambiental, acciones que aportan a la conectividad ecológica, junto con el monitoreo de la biodiversidad, soportados en estrategias de comunicación e intercambio de saberes para promover la apropiación socioambiental y la gobernabilidad en estas áreas. Dentro de esta meta también se encuentran otras acciones como la implementación, seguimiento y gestión de la estrategia de bosques urbanos por parte de la Secretaría Distrital de Ambiente, junto con la implementación de estrategias de conservación para la recuperación de áreas afectadas o susceptibles a ser afectadas por procesos de ocupación informal, que involucran directamente a la comunidad. | Evidencia: https://drive.google.com/drive/u/1/folders/1fTeR7yVXUaTWeAxYGtfpmwvb72EAhav_ Monitoreo: Anexo: Estudios previos procesos contractuales 2024-II Grupo de Monitoreo de la Biodiversidad Anexo: Programación actividades de monitoreo para la vigencia 2024-II Comunicación: Anexo: CE_propuestas_piezas_comunicativas Anexo: Formando Formadores_V3 a. Bosque Oriental río Bogotá Anexo: CEBORB_Ruta_Conectividad_V2. b. Suba La Conejera Anexo: SC_Ruta_de_conectividad _ socioambiental_julio_2024 c. Cerros Virrey Neuque Anexo: CVN_Ruta_de_la_Conectividad_V1_Anexo_1 Anexo: CVN_Recorrido_Verificacion_Puntos_Ruta_Conectividad_020724 d. Subcuenca río Fucha Anexo: SRF_ Ruta de Conectividad Subcuenca Río Fucha Anexo: SRF_Metodologia_Reunion_Zuque_23_07_2024 Anexo: SRF_F2_ Acta_Presentación_reinicio_Zuque_23_07_2024 e. Media Luna del Sur Anexo MLS. Ruta_de_la_conectividad_CEMLS_V1.1 Bosques Urbanos: Suba La Conejera *Bosque Urbano Santa Helena Anexo: BUSH_ B2_Acta_Reunion_Movilidad_02_07_2024 Anexo: BUSH_ B2_Acta_Reunion_Jardín_Botánico_02_07_2024 Anexo: BUSH_ B2_Acta_Reunion_Alcaldia_Suba_03_07_2024 Anexo: BUSH_ B2_Acta_Reunion_Comunidad_ 06_07_2024 Cerros Virrey Neuque *Bosque Urbano canal Brazo Salitre Anexo: FGS_BUBS_Diálogo_comunitario_habitabilidad_calle_040724 Anexo: FGS_BUBS_Acta_reunión_entes_control_proceso_100724 *Bosque Urbano Parkway Anexo: FGS_BUP_Formato_monitoreo_coberturas_piloto_V1 Anexo: FGS_BUP_Recorrido_verificación_arbolado_240724 *Bosque Urbano La Esmeralda Anexo:FGS_BULE_B2_Acta_recorrido_verficicación_manejo_residuos_vegetales_con_UAESP_05.07.24 Anexo: FGS_BULE_B2_Interinstitucional_previa_primer_seguimiento_plan_de_trabajo_22.07.24 Anexo: FGS_BULE_B2_Primer_seguimiento_plan_de_trabajo_30.07.2024 *Bosques Urbano Gran Granada Anexo: FI_BUBG_B1_Reunión interinstitucional_Dialogo_saberes_09.07.24pdf Anexo: FI_BUBG_B1_Diálogo_de_saberes_11.07.24 Anexo: FI_BUBG_B1_Reunión_Interinstitucional_Mapeo_Actores_24.07.2024 Anexos: BUBG_Criterios_ecológicos_y_de_resiliencia, BUBG_Caracterización_biótica, y BUBG_Caracterización_vegetal Subcuenca río Fucha *Bosque Urbano San Carlos Anexo. BUSC_B1_Asistencia Mesa de trabajo_ Julio_13_07_2024 Anexo BUSC_B1_Reunión_lideres_administración_25_07_2024. Anexo. BUSC_B1_Divulgación_Actividad_Socialización_Metodología_LineadelTiempo. *Bosque Urbano Ciudad Montes Anexo. GS_BUECM_B2_Interinstitucional_previa_primer_seguimiento_plan_de_trabajo_31.07.24. Media Luna del Sur *Bosque Urbano Arborizadora Alta Anexo. FGS_BUAA_B1_Acta_Reunion_4ta_revisión_con_comunidad_Plan_trabajo_03.07.2024. Anexo. FGS_BUAA_B1_Acta_Reunion_4ta_revisión_con_comunidad_Plan_trabajo_10.07.2024. Anexo. FGS_BUAA_B1_Plan_de_trabajo_VF. Anexo. FI_BUAA_B1_Documento_tecnico_VF. Ocupaciones informales: Anexo 1: Acta de reunión y listado de asistencia.pdf Imagen 1.jpeg Imagen 2.jpeg Imagen 3.jpeg Anexo 2: Listado de asistencia.pdf Imagen 1.jpeg Imagen 2.jpeg Imagen 3.jpeg Anexo 3: Informe Reunion - Ocupaciones Informales 034 - 26072024 (1).pdf Listado de asistencia.pdf Anexo 4: Registro Fotográfico Visita Técnica Localidad de Santafe.pdf SANTAFE.pdf Anexo 5: Registro Reporte Ciudad Bolivar y Operativo.pdf Anexo 6: Lista de Asistencia 1.jpeg Lista de Asistencia 2.jpeg Seguimiento a ocupaciones_Julio 2024.xlsx Imagen 1.jpeg Imagen 2.jpeg Imagen 3.jpeg Imagen 4.jpeg Imagen 5.jpeg Imagen 6.jpeg Imagen 7.jpeg Imagen 8.jpeg Imagen 9.jpeg Anexo 7: Lista de Asistencia 1.jpeg Lista de Asistencia 2.jpeg Planes de acción interinstitucionales: Anexo: CE_Planes_interisntitucionales_V1 Anexo: CE_shape_areas_acciones_V1 Anexo: CE_Formulación_ acciones_2024_V1 Subcuenca río Fucha: Anexo: SRF_Metodologia_Reunion_Zuque_23_07_2024 Anexo: SRF_F2_ Acta_Presentación_reinicio_Zuque_23_07_2024 Media Luna del Sur: Anexo. MLS_acta_reunión_revisión_contenido_diplomado_altos_de_la_estancia | Acumulado PDD 9,80 ha (8,96 ha Conector Ecosistémico Cerros- Virrey – Neuque CECVN y 0.84 en Suba-Conejera CESC). Acciones: monitoreo de especies focales del componente de flora en las RDH Juan Amarillo y Salitre; en artropofauna en las RDH La Conejera, Santa María del Lago y Techo; en aves en las RDH La Conejera y Córdoba; mamíferos y herpetofauna en la RDH Córdoba y los PDEM Soratama y Mirador de los Nevados. Diseño e implementación de la estrategia de comunicación e intercambio de saberes: Se avanzó en la generación de contenidos para 4 piezas comunicativas y documento para 2 estrategias de difusión a través de la sensibilización de actores claves en la construcción y verificación de las versiones 2.0 de 4 rutas de conectividad. Boques Urbanos (BU): Se avanzó con entidades y comunidad en el proceso para el registro de 2 BU. Ocupaciones informales: se realizaron 12 jornadas de monitoreo, georreferenciando nuevas ocupaciones informales, cambios de estado, ampliaciones, cambuches y puntos críticos de residuos. Se realizó el reporte ante las entidades de función y acción policiva de 95 alertas tempranas. soporte técnico mediante pronunciamientos: Demanda de 109 pronunciamientos. 83 atendidos. 76,1% de ejecución. Estos pronunciamientos se clasifican en 76 procesos atendidos relacionados con afectación; 1 proceso de Conservación; 1 proceso relacionado con Curaduría Urbana; 1 proceso de permiso de ocupación de cauce y 4 procesos de carácter informativo. 9 actividades relacionadas con acotamiento de rondas hídricas. 3 levantamientos topográficos, 4 visitas de reconocimiento, 1 georreferenciaciones y 3 vectorizaciones, total de 12 actividades. 15 visitas y recorridos en campo y 9 mesas de trabajo para un total de 24 actividades. Planes de acción interinstitucionales: actualización de 4 planes de trabajo para CE. En los CE MSL (Media Luna sur), CVN (Cerros, Virrey, Neuque) y SRF (Subcuenta Río Fucha). | N/A | N/A | Los conectores Ecosistémicos tienen características para conectar los atributos ecológicos del territorio urbano y rural del Distrito Capital y la región, y fortalecer la gestión socioambiental, Su propósito está orientado a la gestión, manejo y consolidación de la diversidad biológica y los procesos ecológicos, incremento de la conectividad de los ecosistemas, paisajes, el aumento de la permeabilidad y coberturas vegetales verdes en el Distrito Capital y la recuperación ambiental de los corredores hídricos. Esta meta busca intervenir 2.500 hectáreas de los conectores ecosistémicos para aumentar la conectividad entre los elementos de la Estructura Ecológica Principal, a través de la planeación estratégica y comunitaria, la elaboración de documentos técnicos para la toma de decisiones orientadas a su manejo y conservación, de la formulación y puesta en marcha de planes de acción interinstitucionales y el aumento de la gobernanza ambiental, acciones que aportan a la conectividad ecológica, junto con el monitoreo de la biodiversidad, soportados en estrategias de comunicación e intercambio de saberes para promover la apropiación socioambiental y la gobernabilidad en estas áreas. Dentro de esta meta también se encuentran otras acciones como la implementación, seguimiento y gestión de la estrategia de bosques urbanos por parte de la Secretaría Distrital de Ambiente, junto con la implementación de estrategias de conservación para la recuperación de áreas afectadas o susceptibles a ser afectadas por procesos de ocupación informal, que involucran directamente a la comunidad. | Evidencia: https://drive.google.com/drive/u/1/folders/1fTeR7yVXUaTWeAxYGtfpmwvb72EAhav_ Monitoreo: Anexo: Estudios previos procesos contractuales 2024-II Grupo de Monitoreo de la Biodiversidad Anexo: Programación actividades de monitoreo para la vigencia 2024-II Comunicación: Anexo: CE_propuestas_piezas_comunicativas Anexo: Formando Formadores_V3 a. Bosque Oriental río Bogotá Anexo: CEBORB_Ruta_Conectividad_V2. b. Suba La Conejera Anexo: SC_Ruta_de_conectividad _ socioambiental_julio_2024 c. Cerros Virrey Neuque Anexo: CVN_Ruta_de_la_Conectividad_V1_Anexo_1 Anexo: CVN_Recorrido_Verificacion_Puntos_Ruta_Conectividad_020724 d. Subcuenca río Fucha Anexo: SRF_ Ruta de Conectividad Subcuenca Río Fucha Anexo: SRF_Metodologia_Reunion_Zuque_23_07_2024 Anexo: SRF_F2_ Acta_Presentación_reinicio_Zuque_23_07_2024 e. Media Luna del Sur Anexo MLS. Ruta_de_la_conectividad_CEMLS_V1.1 Bosques Urbanos: Suba La Conejera *Bosque Urbano Santa Helena Anexo: BUSH_ B2_Acta_Reunion_Movilidad_02_07_2024 Anexo: BUSH_ B2_Acta_Reunion_Jardín_Botánico_02_07_2024 Anexo: BUSH_ B2_Acta_Reunion_Alcaldia_Suba_03_07_2024 Anexo: BUSH_ B2_Acta_Reunion_Comunidad_ 06_07_2024 Cerros Virrey Neuque *Bosque Urbano canal Brazo Salitre Anexo: FGS_BUBS_Diálogo_comunitario_habitabilidad_calle_040724 Anexo: FGS_BUBS_Acta_reunión_entes_control_proceso_100724 *Bosque Urbano Parkway Anexo: FGS_BUP_Formato_monitoreo_coberturas_piloto_V1 Anexo: FGS_BUP_Recorrido_verificación_arbolado_240724 *Bosque Urbano La Esmeralda Anexo:FGS_BULE_B2_Acta_recorrido_verficicación_manejo_residuos_vegetales_con_UAESP_05.07.24 Anexo: FGS_BULE_B2_Interinstitucional_previa_primer_seguimiento_plan_de_trabajo_22.07.24 Anexo: FGS_BULE_B2_Primer_seguimiento_plan_de_trabajo_30.07.2024 *Bosques Urbano Gran Granada Anexo: FI_BUBG_B1_Reunión interinstitucional_Dialogo_saberes_09.07.24pdf Anexo: FI_BUBG_B1_Diálogo_de_saberes_11.07.24 Anexo: FI_BUBG_B1_Reunión_Interinstitucional_Mapeo_Actores_24.07.2024 Anexos: BUBG_Criterios_ecológicos_y_de_resiliencia, BUBG_Caracterización_biótica, y BUBG_Caracterización_vegetal Subcuenca río Fucha *Bosque Urbano San Carlos Anexo. BUSC_B1_Asistencia Mesa de trabajo_ Julio_13_07_2024 Anexo BUSC_B1_Reunión_lideres_administración_25_07_2024. Anexo. BUSC_B1_Divulgación_Actividad_Socialización_Metodología_LineadelTiempo. *Bosque Urbano Ciudad Montes Anexo. GS_BUECM_B2_Interinstitucional_previa_primer_seguimiento_plan_de_trabajo_31.07.24. Media Luna del Sur *Bosque Urbano Arborizadora Alta Anexo. FGS_BUAA_B1_Acta_Reunion_4ta_revisión_con_comunidad_Plan_trabajo_03.07.2024. Anexo. FGS_BUAA_B1_Acta_Reunion_4ta_revisión_con_comunidad_Plan_trabajo_10.07.2024. Anexo. FGS_BUAA_B1_Plan_de_trabajo_VF. Anexo. FI_BUAA_B1_Documento_tecnico_VF. Ocupaciones informales: Anexo 1: Acta de reunión y listado de asistencia.pdf Imagen 1.jpeg Imagen 2.jpeg Imagen 3.jpeg Anexo 2: Listado de asistencia.pdf Imagen 1.jpeg Imagen 2.jpeg Imagen 3.jpeg Anexo 3: Informe Reunion - Ocupaciones Informales 034 - 26072024 (1).pdf Listado de asistencia.pdf Anexo 4: Registro Fotográfico Visita Técnica Localidad de Santafe.pdf SANTAFE.pdf Anexo 5: Registro Reporte Ciudad Bolivar y Operativo.pdf Anexo 6: Lista de Asistencia 1.jpeg Lista de Asistencia 2.jpeg Seguimiento a ocupaciones_Julio 2024.xlsx Imagen 1.jpeg Imagen 2.jpeg Imagen 3.jpeg Imagen 4.jpeg Imagen 5.jpeg Imagen 6.jpeg Imagen 7.jpeg Imagen 8.jpeg Imagen 9.jpeg Anexo 7: Lista de Asistencia 1.jpeg Lista de Asistencia 2.jpeg Planes de acción interinstitucionales: Anexo: CE_Planes_interisntitucionales_V1 Anexo: CE_shape_areas_acciones_V1 Anexo: CE_Formulación_ acciones_2024_V1 Subcuenca río Fucha: Anexo: SRF_Metodologia_Reunion_Zuque_23_07_2024 Anexo: SRF_F2_ Acta_Presentación_reinicio_Zuque_23_07_2024 Media Luna del Sur: Anexo. MLS_acta_reunión_revisión_contenido_diplomado_altos_de_la_estancia | Acumulado MPD 40,61 ha. Monitoreo componente de flora en las RDH Juan Amarillo y Salitre; artropofauna en las RDH La Conejera, Santa María del Lago y Techo; aves en las RDH La Conejera y Córdoba; mamíferos y herpetofauna en la RDH Córdoba y los PDEM Soratama y Mirador de los Nevados. Comunicación e intercambio de saberes: se avanzó en la generación de contenidos para 4 piezas comunicativas, 2 estrategias de difusión a través de la sensibilización de actores clave y en la construcción y verificación de las versiones 3.0 de 3 rutas de conectividad y divulgación de la estrategia en 1 espacio de 2 Conectores Ecosistémicos. Boques Urbanos (BU): se avanzó en el proceso para el registro de 2 (BU) con 2 espacios, con una participación de 27 asistentes; se realizaron 4 acciones que aportan al cumplimiento de los planes de trabajo de 3 BU, con la presencia de 47 actores; y se realizaron 3 espacios para el seguimiento de planes de trabajo de 2 BU, con una participación de 23 personas. Ocupaciones informales: Acumulado 207 alertas tempranas. Se llevaron a cabo 16 recorridos de monitoreo, durante estos, se georreferenciaron nuevas ocupaciones informales, y otros tensionantes. Se participó en 5 operativos de desmonte, logrando la recuperación de un área de 739 m². Como parte de la gestión para recuperar las zonas de conectividad. Soporte técnico mediante pronunciamientos: se ha generado respuesta a 292 procesos para un 90,7% de atención. De estos procesos atendidos 27 son de acotamiento, 251 de traslape con elementos de la Estructura Ecológica Principal, 2 de conservación, 2 de Permiso de Ocupación de Cauce, 1 de Topografía, 3 de curadurías urbanas y 6 de carácter informativo. Las respuestas generadas por el grupo han realizado divulgación de Conectores ecosistémicos en un área de 12,3 hectáreas. Planes de acción interinstitucionales: Se realizó la actualización de 2 planes de trabajo y se realizaron 5 espacios para la intervención. | N/A | N/A | Los conectores Ecosistémicos tienen características para conectar los atributos ecológicos del territorio urbano y rural del Distrito Capital y la región, y fortalecer la gestión socioambiental, Su propósito está orientado a la gestión, manejo y consolidación de la diversidad biológica y los procesos ecológicos, incremento de la conectividad de los ecosistemas, paisajes, el aumento de la permeabilidad y coberturas vegetales verdes en el Distrito Capital y la recuperación ambiental de los corredores hídricos. Esta meta busca intervenir 2.500 hectáreas de los conectores ecosistémicos para aumentar la conectividad entre los elementos de la Estructura Ecológica Principal, a través de la planeación estratégica y comunitaria, la elaboración de documentos técnicos para la toma de decisiones orientadas a su manejo y conservación, de la formulación y puesta en marcha de planes de acción interinstitucionales y el aumento de la gobernanza ambiental, acciones que aportan a la conectividad ecológica, junto con el monitoreo de la biodiversidad, soportados en estrategias de comunicación e intercambio de saberes para promover la apropiación socioambiental y la gobernabilidad en estas áreas. Dentro de esta meta también se encuentran otras acciones como la implementación, seguimiento y gestión de la estrategia de bosques urbanos por parte de la Secretaría Distrital de Ambiente, junto con la implementación de estrategias de conservación para la recuperación de áreas afectadas o susceptibles a ser afectadas por procesos de ocupación informal, que involucran directamente a la comunidad. | https://drive.google.com/drive/u/1/folders/0AJoBLCb5-x-6Uk9PVA | Acumulado MPD 40.61 ha en Bosques Urbanos, de acuerdo a la siguiente gestión en los conectores ecosistémicos: Monitoreo Caracterización de la biodiversidad en los nodos de los Conectores Ecosistémicos y áreas de ocupaciones informales: Río Fucha, Tibaque - Montebello, Tibaque - Los Alpes, Ciudad Jardín, Bosque Modelia y Quebrada La Salitrosa. Durante el monitoreo de especies focales de mamíferos en el PDEM Entrenubes se identificaron ratones de montaña, Zarigüeyas andinas, un ratón pigmeo de la hierba y comadrejas. Diseño e implementación de la estrategia de comunicación e intercambio de saberes: se avanzó en la actualización de contenidos para 4 piezas comunicativas, y generación de documento para 2 estrategias de difusión a través de la sensibilización de actores clave y en la construcción y verificación de las versiones 4.0 de 2 rutas de conectividad para los conectores ecosistémicos urbanos. Boques Urbanos (BU): se avanzó con entidades y comunidad en el proceso para el registro de 2 Bosques urbanos. Ocupaciones informales: Se llevaron a cabo 16 recorridos de monitoreo, durante estos, se georreferenciaron nuevas ocupaciones informales, y otros tensionantes. Se participó en 5 operativos de desmonte, logrando la recuperación de un área de 739 m². Soporte técnico mediante pronunciamientos: Demanda de 116 pronunciamientos. 90 atendidos. 78% de ejecución. Planes de acción interinstitucionales: Se realizó la actualización de 5 planes de trabajo para los CE. En los CE Media Luna Sur-MSL, Cerros, Virrey y Neuque-CVN, Suba conejera-SC, Bosque Oriental Río Bogotá-BORB y Subcuenta Río Fucha-SRF se realizaron 16 espacios para la intervención en áreas de conectores ecosistémicos. | NA | NA | Los conectores Ecosistémicos tienen características para conectar los atributos ecológicos del territorio urbano y rural del Distrito Capital y la región, y fortalecer la gestión socioambiental, Su propósito está orientado a la gestión, manejo y consolidación de la diversidad biológica y los procesos ecológicos, incremento de la conectividad de los ecosistemas, paisajes, el aumento de la permeabilidad y coberturas vegetales verdes en el Distrito Capital y la recuperación ambiental de los corredores hídricos. Esta meta busca intervenir 2.500 hectáreas de los conectores ecosistémicos para aumentar la conectividad entre los elementos de la Estructura Ecológica Principal, a través de la planeación estratégica y comunitaria, la elaboración de documentos técnicos para la toma de decisiones orientadas a su manejo y conservación, de la formulación y puesta en marcha de planes de acción interinstitucionales y el aumento de la gobernanza ambiental, acciones que aportan a la conectividad ecológica, junto con el monitoreo de la biodiversidad, soportados en estrategias de comunicación e intercambio de saberes para promover la apropiación socioambiental y la gobernabilidad en estas áreas. Dentro de esta meta también se encuentran otras acciones como la implementación, seguimiento y gestión de la estrategia de bosques urbanos por parte de la Secretaría Distrital de Ambiente, junto con la implementación de estrategias de conservación para la recuperación de áreas afectadas o susceptibles a ser afectadas por procesos de ocupación informal, que involucran directamente a la comunidad. | https://drive.google.com/drive/u/1/folders/0AJoBLCb5-x-6Uk9PVA
Conectores ecosistémicos | 4 | Intervenir 2500 hectáreas de conectores ecosistémicos para aumentar la conectividad de los elementos de la Estructura Ecológica Principal | Suma | 261 | PRESUPUESTO VIGENCIA | 14558060081 | 1361876433 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1318537433 | 1130379633 | 1361876433 | 1130379633 | 4298448450 | [29 empty] | 4401932935 | [29 empty] | 4495802263 | [29 empty] | 0% | 85.73% | 83% | 7.765% | 7.765%
Conectores ecosistémicos | 4 | Intervenir 2500 hectáreas de conectores ecosistémicos para aumentar la conectividad de los elementos de la Estructura Ecológica Principal | Suma | 261 | GIRO VIGENCIA | 85403565 | 1361876433 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85403565 | - | 85403565 | - | 0 | [89 empty] | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
Conectores ecosistémicos | 4 | Intervenir 2500 hectáreas de conectores ecosistémicos para aumentar la conectividad de los elementos de la Estructura Ecológica Principal | Suma | 261 | MAGNITUD FÍSICA RESERVAS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [89 empty] | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
Conectores ecosistémicos | 4 | Intervenir 2500 hectáreas de conectores ecosistémicos para aumentar la conectividad de los elementos de la Estructura Ecológica Principal | Suma | 261 | RESERVA PRESUPUESTAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [89 empty] | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
Conectores ecosistémicos | 4 | Intervenir 2500 hectáreas de conectores ecosistémicos para aumentar la conectividad de los elementos de la Estructura Ecológica Principal | Suma | 261 | TOTAL MAGNITUD FÍSICA | 2500 | 10 | 0 | 1.69 | 1 | 8.11 | 4 | 30.81 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 10 | 5 | 40.61 | 10 | 40.61 | 490 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | [29 empty] | 0% | 812.2% | 406.1% | 1.624% | 1.624%
[5 empty] | TOTAL PRESUPUESTO | 14558060081 | 1361876433 | 897935000 | 212155000 | 236665000 | 599190000 | 183937433 | 219202000 | 27972000 | 99832633 | 0 | 0 | 74782149 | 0 | 1361876433 | 1318537433 | 1130379633 | 1361876433 | 1130379633 | 4298448450 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4401932935 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4495802263 | [29 empty] | 356.9% | 85.73% | 83% | 7.765% | 7.765%
Conservación | 5 | Implementar 2000 hectáreas acuerdos de conservación en áreas de la Estructura Ecológica Principal y otras de importancia ecosistémica de Bogotá Región. | Suma | 247 | MAGNITUD FÍSICA | 2000 | 40 | 0 | 15.5 | 0 | 1 | 10 | 3.2 | 10 | 7.58 | 10 | 0 | 10 | 0 | 40 | 10 | 27.28 | 40 | 27.28 | 830 | [29 empty] | 830 | [29 empty] | 300 | [29 empty] | 75.8% | 272.8% | 68.2% | 1.364% | 1.364% | En el mes de julio, con el fin de continuar con los lineamientos de conservación de la estructura ecológica principal y otras de importancia ecosistémica de Bogotá, se suscribió el primer acuerdo de conservación, por 15,5 hectáreas con el Seminario Calasanz. A través de este acuerdo se implementarán las estrategias correspondientes a: monitoreo de la biodiversidad, restauración ecológica, educación ambiental e intercambio de saberes. Esta renovación contribuirá al desarrollo de acciones para la recuperación y conservación de áreas de especial importancia ambiental, específicamente la Reserva Forestal Protectora Bosque Oriental de Bogotá y la Franja de Adecuación. Se avanzó en definir el esquema operativo para implementar el Pago por Servicios Ambientales PSA en la ruralidad del Distrito Capital, lo que ha implicado reuniones internas y con actores externos con el fin de proponer acciones coordinadas entre proyectos y procesos que se realizan en el territorio. | N/A | N/A | A través de la implementación del Pago por Servicios Ambientales se contribuye a la regulación y calidad hídrica en los sistemas de abastecimiento de los acueductos veredales y a la participación de la comunidad en torno a la conservación y a la protección del recurso hídrico. A través de la implementación de los acuerdos de conservación, se ha fortalecido el conocimiento y la apreciación de la biodiversidad de los actores. Las capacitaciones, visitas técnicas y jornadas de plantación han involucrado a comunidades educativas y locales, fomentando una mayor participación y compromiso con la conservación ambiental. El Ordenamiento Ambiental de Finca y el trabajo en la Estructura Ecológica Principal, se ha consolidado como un eje central de apropiación territorial y de conservación de los bienes y servicios ambientales, pues involucra a la comunidad y contribuye a minimizar el impacto de las actividades agropecuarias sobres zonas aledañas a fuentes de agua y áreas de interés ambiental. A través de la implementación de buenas prácticas ambientales se realizan procesos de uso sostenible del suelo bajo esquemas de prevención y corrección de impactos, innovación de los modos y medios de prácticas productivas e identificación de fincas que requieran reconversión. | 1. Drive DGA 2. shapefile | Acumulado a agosto se tienen 16,50 ha en procesos de conservación de las cuales en agosto se implementó 1Ha, con la siembra de nueva área de protección y enriquecimiento de área con relicto de bosque, con especies nativas, plantación de material arbóreo para protección y fortalecimiento de huerto, corredores de protección y Siembra de material arbóreo nativo, del corredor intervenido por paso vial presente dentro del predio así: Tunjuelo 0.3Ha, Sumapaz 0.2Ha y Teusacá 0.5Ha. Se avanzó en la elaboración de la documentación para suscribir nuevos acuerdos de conservación. Por otro lado, se llevó a cabo el primer acercamiento con el Colegio Gimnasio Fontana para posible suscripción de acuerdo de conservación, así mismo, se realizaron cuatro reuniones de seguimiento con los acuerdos de conservación vigentes. Se avanzó en definir el esquema operativo para implementar el PSA en la ruralidad del Distrito Capital, lo que ha implicado reuniones internas y con actores externos con el fin de proponer acciones coordinadas entre proyectos y procesos que se realizan en el territorio. Se realizó la implementación y seguimiento de los acuerdos de PSA en la Bogotá Región. Se suscribieron cuatro (4) Acuerdos Colectivos de Conservación de Pago por Servicios Ambientales (PSA) por 779.7 has en 40 predios de los municipios de Fómeque, Guasca, La Calera y Guatavita. Se avanza en la implementación de los 8 acuerdos ya suscritos. Se realizaron un total de 14 de seguimientos mediante acciones para la actualización y potencialización de procesos en predios vinculados al Ordenamiento ambiental de Fincas así: 1 predio en la cuenca Río Blanco Sumapaz; en la Cuenca Río Tunjuelo, 3 predios en la localidad de Ciudad Bolívar, 5 en la Cuenca Teusacá, 1 localidad de Chapinero, 1 localidad de Usaquén y 8 en la localidad de Santa Fe, para un total acumulado de 60 predios durante el segundo semestre de 2024. | N/A | N/A | A través de la implementación del Pago por Servicios Ambientales se contribuye a la regulación y calidad hídrica en los sistemas de abastecimiento de los acueductos veredales y a la participación de la comunidad en torno a la conservación y a la protección del recurso hídrico. A través de la implementación de los acuerdos de conservación, se ha fortalecido el conocimiento y la apreciación de la biodiversidad de los actores. Las capacitaciones, visitas técnicas y jornadas de plantación han involucrado a comunidades educativas y locales, fomentando una mayor participación y compromiso con la conservación ambiental. El Ordenamiento Ambiental de Finca y el trabajo en la Estructura Ecológica Principal, se ha consolidado como un eje central de apropiación territorial y de conservación de los bienes y servicios ambientales, pues involucra a la comunidad y contribuye a minimizar el impacto de las actividades agropecuarias sobres zonas aledañas a fuentes de agua y áreas de interés ambiental. A través de la implementación de buenas prácticas ambientales se realizan procesos de uso sostenible del suelo bajo esquemas de prevención y corrección de impactos, innovación de los modos y medios de prácticas productivas e identificación de fincas que requieran reconversión. | 1. Drive DGA 2. shapefile | A septiembre se tienen 19,70 ha en procesos de conservación, de las cuales, 3,2 Ha corresponden a las implementadas en septiembre así: para OAF 1,5 en Tunjuelo, 1,2 en Sumapaz, 0,5 en Teusacá. Para acuerdos de conservación se desarrolló la primera visita al predio cerros de torca, con la finalidad de conocer los requerimientos por parte del propietario del predio y plantearle la posibilidad de un trabajo en conjunto con la Secretaria Distrital de Ambiente, que busque la restauración y conservación del predio y se desarrolló una mesa de trabajo dentro de la universidad UDCA, con el fin de ratificar la intensión de la universidad de suscribir un acuerdo de conservación con la SDA. PSA, se avanzó en definir el esquema operativo para implementar el PSA en la ruralidad del Distrito Capital, lo que ha implicado reuniones internas y con actores externos con el fin de proponer acciones coordinadas entre proyectos y procesos que se realizan en el territorio. OAF: se ha realizado en total seguimiento a 92 predios, mediante acciones para la actualización y potencialización de procesos en predios vinculados al Ordenamiento ambiental de Fincas, sólo en septiembre se realizaron 23 seguimientos. Acuerdos de Conservación: Fideicomiso Paraíso Medio, Durante este mes se establecieron los puntos de monitoreo de la biodiversidad en la cartografía. También se llevaron a cabo reuniones de seguimiento para revisar las acciones desarrolladas en el marco de los acuerdos de conservación suscritos en 2021, 2022, 2023 y el primer semestre de 2024, en las que se presentaron las estrategias implementadas en el primer semestre y se planificaron las actividades a implementar para la vigencia. | N/A | N/A | A través de la implementación del Pago por Servicios Ambientales se contribuye a la regulación y calidad hídrica en los sistemas de abastecimiento de los acueductos veredales y a la participación de la comunidad en torno a la conservación y a la protección del recurso hídrico. A través de la implementación de los acuerdos de conservación, se ha fortalecido el conocimiento y la apreciación de la biodiversidad de los actores. Las capacitaciones, visitas técnicas y jornadas de plantación han involucrado a comunidades educativas y locales, fomentando una mayor participación y compromiso con la conservación ambiental. El Ordenamiento Ambiental de Finca y el trabajo en la Estructura Ecológica Principal, se ha consolidado como un eje central de apropiación territorial y de conservación de los bienes y servicios ambientales, pues involucra a la comunidad y contribuye a minimizar el impacto de las actividades agropecuarias sobres zonas aledañas a fuentes de agua y áreas de interés ambiental. A través de la implementación de buenas prácticas ambientales se realizan procesos de uso sostenible del suelo bajo esquemas de prevención y corrección de impactos, innovación de los modos y medios de prácticas productivas e identificación de fincas que requieran reconversión. | 1. Drive DGA 2. shapefile | A la fecha se ha avanzado en la meta con 27,28 hectáreas con procesos de conservación 24 acuerdos correspondiente en igual número a predios en OAF y 2 Acuerdos de conservación), de las cuales en octubre se suscribieron 7,58 ha mediante los siguientes instrumentos: Ordenamiento Ambiental de Fincas 4,69 ha en (1,14 ha en Sumapaz- San Juan , 0,5 ha en Rio Blanco Sumapaz, 0,87 ha en Tunjuelo Usme, 1,2 ha en Tunjuelo Ciudad Bolívar y 0,98 ha en Teusacá Chapinero). Acuerdos de conservación 2,89 ha en la localidad de Suba - UDCA dentro de la Reserva Forestal Productora Thomas Van der Hammen, con este acuerdo se desarrollarán acciones en función de la conservación de la Reserva Forestal Productora del Norte Thomas van der Hammen y otras áreas de la estructura ecológica principal como las RDH Torca y Guaymaral. En cuanto a PSA, durante este mes se avanzó en definir el esquema operativo para implementar el PSA en la ruralidad del Distrito Capital en el 2025, lo que ha implicado reuniones internas y con actores externos con el fin de proponer acciones coordinadas entre proyectos y procesos que se realizan en el territorio. | NA | NA | A través de la implementación del Pago por Servicios Ambientales se contribuye a la regulación y calidad hídrica en los sistemas de abastecimiento de los acueductos veredales y a la participación de la comunidad en torno a la conservación y a la protección del recurso hídrico. A través de la implementación de los acuerdos de conservación, se ha fortalecido el conocimiento y la apreciación de la biodiversidad de los actores. Las capacitaciones, visitas técnicas y jornadas de plantación han involucrado a comunidades educativas y locales, fomentando una mayor participación y compromiso con la conservación ambiental. El Ordenamiento Ambiental de Finca y el trabajo en la Estructura Ecológica Principal, se ha consolidado como un eje central de apropiación territorial y de conservación de los bienes y servicios ambientales, pues involucra a la comunidad y contribuye a minimizar el impacto de las actividades agropecuarias sobres zonas aledañas a fuentes de agua y áreas de interés ambiental. A través de la implementación de buenas prácticas ambientales se realizan procesos de uso sostenible del suelo bajo esquemas de prevención y corrección de impactos, innovación de los modos y medios de prácticas productivas e identificación de fincas que requieran reconversión. | OCTUBRE 2024 - SER II - Google Drive https://drive.google.com/drive/folders/1TM93KczaM0vEcuAJnwrla6XOiAUEjzbh
Conservación | 5 | Implementar 2000 hectáreas acuerdos de conservación en áreas de la Estructura Ecológica Principal y otras de importancia ecosistémica de Bogotá Región. | Suma | 247 | PRESUPUESTO VIGENCIA | 25031894918 | 4109118353 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1619524701 | 848526000 | 4109118353 | 848526000 | 5723368618 | [29 empty] | 6858295029 | [29 empty] | 8341112918 | [29 empty] | 0% | 52.39% | 20.65% | 3.39% | 3.39%
Conservación | 5 | Implementar 2000 hectáreas acuerdos de conservación en áreas de la Estructura Ecológica Principal y otras de importancia ecosistémica de Bogotá Región. | Suma | 247 | GIRO VIGENCIA | 20978634331 | 4109118353 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55857766 | - | 55857766 | - | 5723368618 | [29 empty] | 6858295029 | [29 empty] | 8341112918 | [29 empty] | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
Conservación | 5 | Implementar 2000 hectáreas acuerdos de conservación en áreas de la Estructura Ecológica Principal y otras de importancia ecosistémica de Bogotá Región. | Suma | 247 | MAGNITUD FÍSICA RESERVAS | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [89 empty] | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
Conservación | 5 | Implementar 2000 hectáreas acuerdos de conservación en áreas de la Estructura Ecológica Principal y otras de importancia ecosistémica de Bogotá Región. | Suma | 247 | RESERVA PRESUPUESTAL | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [89 empty] | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
Conservación | 5 | Implementar 2000 hectáreas acuerdos de conservación en áreas de la Estructura Ecológica Principal y otras de importancia ecosistémica de Bogotá Región. | Suma | 247 | TOTAL MAGNITUD FÍSICA | 2000 | 40 | 0 | 15.5 | 0 | 1 | 10 | 3.2 | 10 | 0 | 10 | 0 | 10 | 0 | 40 | 10 | 27.28 | 40 | 27.28 | 830 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 830 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300 | [29 empty] | 0% | 272.8% | 68.2% | 1.364% | 1.364%
[5 empty] | TOTAL PRESUPUESTO | 25031894918 | 4109118353 | 821584404 | 209780000 | 0 | 283750000 | 797940297 | 267509000 | 0 | 87487000 | 0 | 0 | 2489593652 | 0 | 4109118353 | 1619524701 | 848526000 | 4109118353 | 848526000 | 5723368618 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6858295029 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8341112918 | [29 empty] | 0% | 52.39% | 20.65% | 3.39% | 3.39%
Conservación | 6 | Realizar 100% seguimientos a los acuerdos de conservación y de ordenamiento ambiental de fincas OAF suscritos y vigentes | constante | 247 | MAGNITUD FÍSICA | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |  | 100 |  | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | [29 empty] | 100 | [29 empty] | 100 | [29 empty] | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | Se realizaron visitas técnicas, reuniones de seguimiento a las estrategias implementadas mediante los acuerdos de conservación suscritos en 2021, 2022 y 2023, vigentes y se elaboraron informes de seguimiento. Se presentó en la mesa interna “reunión extraordinaria del Comité de Vigilancia y Control de la Reserva Forestal Productora del Norte Thomas van der Hammen”, de la CAR y SDA, la matriz de adquisición de predios y/o acuerdos de conservación, incluyendo la cartografía correspondiente Se realizó la implementación y seguimiento de los acuerdos de PSA en la Bogotá Región, avanzando en el segundo desembolso del incentivo para los acuerdos 01 al 05 después de realizado el seguimiento a los compromisos de estos acuerdos suscritos en noviembre 2023. | N/A | N/A | A través de la implementación del Pago por Servicios Ambientales se contribuye a la regulación y calidad hídrica en los sistemas de abastecimiento de los acueductos veredales y a la participación de la comunidad en torno a la conservación y a la protección del recurso hídrico. A través de la implementación de los acuerdos de conservación, se ha fortalecido el conocimiento y la apreciación de la biodiversidad de los actores. Las capacitaciones, visitas técnicas y jornadas de plantación han involucrado a comunidades educativas y locales, fomentando una mayor participación y compromiso con la conservación ambiental. El Ordenamiento Ambiental de Finca y el trabajo en la Estructura Ecológica Principal, se ha consolidado como un eje central de apropiación territorial y de conservación de los bienes y servicios ambientales, pues involucra a la comunidad y contribuye a minimizar el impacto de las actividades agropecuarias sobres zonas aledañas a fuentes de agua y áreas de interés ambiental. A través de la implementación de buenas prácticas ambientales se realizan procesos de uso sostenible del suelo bajo esquemas de prevención y corrección de impactos, innovación de los modos y medios de prácticas productivas e identificación de fincas que requieran reconversión. | 1. Drive DGA 2. shapefile | A agosto se ha realizado seguimientos mediante acciones para la actualización y potencialización de procesos en predios vinculados al Ordenamiento ambiental de Fincas así: 1 predio en la cuenca Río Blanco Sumapaz; en la Cuenca Río Tunjuelo, (3 predios en la localidad de Ciudad Bolívar) 5 en la Cuenca Teusacá, 1 localidad de Chapinero, 1 localidad de Usaquén y 8 en la localidad de Santa Fe, para un total acumulado de 60 predios en el Segundo semestre de 2024 También se llevaron a cabo reuniones de seguimiento para revisar las acciones desarrolladas en el marco de los acuerdos de conservación suscritos en 2021, 2022, 2023 y el primer semestre de 2024, en las que se presentaron las estrategias implementadas en el primer semestre y se planificaron las actividades a implementar para la vigencia. Se realizó seguimiento de los acuerdos de PSA en la Bogotá Región, avanzando en el segundo desembolso del incentivo para los acuerdos 01 al 05 después de realizado el seguimiento a los compromisos de estos acuerdos suscritos en noviembre 2023. | N/A | N/A | A través de la implementación del Pago por Servicios Ambientales se contribuye a la regulación y calidad hídrica en los sistemas de abastecimiento de los acueductos veredales y a la participación de la comunidad en torno a la conservación y a la protección del recurso hídrico. A través de la implementación de los acuerdos de conservación, se ha fortalecido el conocimiento y la apreciación de la biodiversidad de los actores. Las capacitaciones, visitas técnicas y jornadas de plantación han involucrado a comunidades educativas y locales, fomentando una mayor participación y compromiso con la conservación ambiental. El Ordenamiento Ambiental de Finca y el trabajo en la Estructura Ecológica Principal, se ha consolidado como un eje central de apropiación territorial y de conservación de los bienes y servicios ambientales, pues involucra a la comunidad y contribuye a minimizar el impacto de las actividades agropecuarias sobres zonas aledañas a fuentes de agua y áreas de interés ambiental. A través de la implementación de buenas prácticas ambientales se realizan procesos de uso sostenible del suelo bajo esquemas de prevención y corrección de impactos, innovación de los modos y medios de prácticas productivas e identificación de fincas que requieran reconversión. | 1. Drive DGA 2. shapefile | Durante el trimestre se cumplió con el 100% del seguimiento a los acuerdos conforme las siguientes actividades: Se desarrolló una jornada de revisión de plan de trabajo para el IIsemestre del 2024, en el cual se fijaron las fechas de trabajo desde cada estrategia de conservación y se evaluaron las actividades a desarrollar. OAF: A septiembre se ha realizado en total seguimiento a 92 predios, mediante acciones para la actualización y potencialización de procesos en predios vinculados al Ordenamiento ambiental de Fincas, sólo en septiembre se realizaron 23 seguimientos así: 4 predios en la cuenca Río San Juan Sumapaz; 3 predios en la cuenca Río Blanco Sumapaz; en la Cuenca Río Tunjuelo, (8 predios en la localidad de Usme y 2 predios en la localidad de Ciudad Bolívar) y 6 en la Cuenca Teusacá, (3 localidad de Chapinero, y 3 en la localidad de Santa Fe). Acuerdos de Conservación: Fideicomiso Paraíso Medio, Durante este mes se establecieron los puntos de monitoreo de la biodiversidad en la cartografía. También se llevaron a cabo reuniones de seguimiento para revisar las acciones desarrolladas en el marco de los acuerdos de conservación suscritos en 2021, 2022, 2023 y el primer semestre de 2024, en las que se presentaron las estrategias implementadas en el primer semestre y se planificaron las actividades a implementar para la vigencia con los beneficiarios Universidad ECCI, Colegio Monseñor Bernardo Sánchez, Colegio San Bartolomé La Merced, Universidad Colegio Libre, Universidad América, Universidad de la Salle, Colombo American School (CAS),Colegio Evergreen, Colegio Nuevo Campestre, Colegio Alfonso Jaramillo, Colegio Nueva York, Colegio José Joaquín Castro Martínez, Universidad de la Salle, Seminario Calasanz, Colegio Lausana, Universidad Santo Tomas. Se realizó seguimiento de los acuerdos de PSA en la Bogotá Región, avanzando en el segundo desembolso del incentivo para los acuerdos 01 al 05 después de realizado el seguimiento a los compromisos de estos acuerdos suscritos en noviembre 2023. | N/A | N/A | A través de la implementación del Pago por Servicios Ambientales se contribuye a la regulación y calidad hídrica en los sistemas de abastecimiento de los acueductos veredales y a la participación de la comunidad en torno a la conservación y a la protección del recurso hídrico. A través de la implementación de los acuerdos de conservación, se ha fortalecido el conocimiento y la apreciación de la biodiversidad de los actores. Las capacitaciones, visitas técnicas y jornadas de plantación han involucrado a comunidades educativas y locales, fomentando una mayor participación y compromiso con la conservación ambiental. El Ordenamiento Ambiental de Finca y el trabajo en la Estructura Ecológica Principal, se ha consolidado como un eje central de apropiación territorial y de conservación de los bienes y servicios ambientales, pues involucra a la comunidad y contribuye a minimizar el impacto de las actividades agropecuarias sobres zonas aledañas a fuentes de agua y áreas de interés ambiental. A través de la implementación de buenas prácticas ambientales se realizan procesos de uso sostenible del suelo bajo esquemas de prevención y corrección de impactos, innovación de los modos y medios de prácticas productivas e identificación de fincas que requieran reconversión. | 1. Drive DGA 2. shapefile | A través del Ordenamiento Ambiental de Fincas, en el mes de octubre de 2024 se realizaron en total 28 de seguimientos, equivalentes a 28 predios (correspondientes en igual número a acuerdos) así: 4 predios en la cuenca Río San Juan Sumapaz; 6 predios en la cuenca Río Blanco Sumapaz; 10 en la Cuenca Río Tunjuelo, (4 predios en la localidad de Usme y 6 predios en la localidad de Ciudad Bolívar) y 8 en la Cuenca Teusacá- Suba, (3 localidad de Chapinero, 2 en la localidad de Santa Fe, 3 en la localidad Suba), para un total acumulado a la vigencia de 120 predios en el segundo semestre de 2024. En cuanto a acuerdos de conservación se hizo seguimiento a 15 acuerdos de conservación a través de acciones asociadas seguimiento de los procesos de restauración ecológica, monitoreo de la biodiversidad y programación de actividades. | NA | NA | A través de la implementación del Pago por Servicios Ambientales se contribuye a la regulación y calidad hídrica en los sistemas de abastecimiento de los acueductos veredales y a la participación de la comunidad en torno a la conservación y a la protección del recurso hídrico. A través de la implementación de los acuerdos de conservación, se ha fortalecido el conocimiento y la apreciación de la biodiversidad de los actores. Las capacitaciones, visitas técnicas y jornadas de plantación han involucrado a comunidades educativas y locales, fomentando una mayor participación y compromiso con la conservación ambiental. El Ordenamiento Ambiental de Finca y el trabajo en la Estructura Ecológica Principal, se ha consolidado como un eje central de apropiación territorial y de conservación de los bienes y servicios ambientales, pues involucra a la comunidad y contribuye a minimizar el impacto de las actividades agropecuarias sobres zonas aledañas a fuentes de agua y áreas de interés ambiental. A través de la implementación de buenas prácticas ambientales se realizan procesos de uso sostenible del suelo bajo esquemas de prevención y corrección de impactos, innovación de los modos y medios de prácticas productivas e identificación de fincas que requieran reconversión. | OCTUBRE 2024 - SER II - Google Drive https://drive.google.com/drive/folders/1TM93KczaM0vEcuAJnwrla6XOiAUEjzbh
Conservación | 6 | Realizar 100% seguimientos a los acuerdos de conservación y de ordenamiento ambiental de fincas OAF suscritos y vigentes | constante | 247 | PRESUPUESTO VIGENCIA | 27177818689 | 258480000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 258480000 | 199793000 | 258480000 | 199793000 | 6340041900 | [29 empty] | 7632046090 | [29 empty] | 12947250699 | [29 empty] | 0% | 77.3% | 77.3% | 0.7351% | 0.7351%
Conservación | 6 | Realizar 100% seguimientos a los acuerdos de conservación y de ordenamiento ambiental de fincas OAF suscritos y vigentes | constante | 247 | GIRO VIGENCIA | 26919338689 | 258480000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 6761733 | - | 6761733 | 6340041900 | [29 empty] | 7632046090 | [29 empty] | 12947250699 | [29 empty] | 0% | 0% | 0% | 0.02512% | 0.02512%
Conservación | 6 | Realizar 100% seguimientos a los acuerdos de conservación y de ordenamiento ambiental de fincas OAF suscritos y vigentes | constante | 247 | MAGNITUD FÍSICA RESERVAS | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [89 empty] | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
Conservación | 6 | Realizar 100% seguimientos a los acuerdos de conservación y de ordenamiento ambiental de fincas OAF suscritos y vigentes | constante | 247 | RESERVA PRESUPUESTAL | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [89 empty] | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
Conservación | 6 | Realizar 100% seguimientos a los acuerdos de conservación y de ordenamiento ambiental de fincas OAF suscritos y vigentes | constante | 247 | TOTAL MAGNITUD FÍSICA | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 0 | 100 | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | [29 empty] | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
[5 empty] | TOTAL PRESUPUESTO | 27177818689 | 258480000 | 258480000 | 0 | 0 | 39010000 | 0 | 41830000 | 0 | 118953000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 258480000 | 258480000 | 199793000 | 258480000 | 199793000 | 6340041900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7632046090 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12947250699 | [29 empty] | 0% | 77.3% | 77.3% | 0.7351% | 0.7351%
Conservación | 7 | Fortalecer 100% capacidades de los habitantes de la Estructura Ecológica Principal de Bogotá Región en temas relacionados con la conservación ambiental. | constante | 247 | MAGNITUD FÍSICA | 400 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |  | 100 |  | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | [29 empty] | 100 | [29 empty] | 100 | [29 empty] | 100% | 100% | 100% | 25% | 25% | Durante el mes de Julio se realizaron seis (6) capacitaciones en las que participaron 44 personas Las capacitaciones permiten fortalecer los procesos de Ordenamiento Ambiental de Finca y equilibrar las actividades productivas con la conservación de los ecosistemas, promoviendo el uso sostenible en la finca y minimizando los impactos negativos en el territorio rural de Bogotá. | N/A | N/A | A través de la implementación del Pago por Servicios Ambientales se contribuye a la regulación y calidad hídrica en los sistemas de abastecimiento de los acueductos veredales y a la participación de la comunidad en torno a la conservación y a la protección del recurso hídrico. A través de la implementación de los acuerdos de conservación, se ha fortalecido el conocimiento y la apreciación de la biodiversidad de los actores. Las capacitaciones, visitas técnicas y jornadas de plantación han involucrado a comunidades educativas y locales, fomentando una mayor participación y compromiso con la conservación ambiental. El Ordenamiento Ambiental de Finca y el trabajo en la Estructura Ecológica Principal, se ha consolidado como un eje central de apropiación territorial y de conservación de los bienes y servicios ambientales, pues involucra a la comunidad y contribuye a minimizar el impacto de las actividades agropecuarias sobres zonas aledañas a fuentes de agua y áreas de interés ambiental. A través de la implementación de buenas prácticas ambientales se realizan procesos de uso sostenible del suelo bajo esquemas de prevención y corrección de impactos, innovación de los modos y medios de prácticas productivas e identificación de fincas que requieran reconversión. | 1. Drive DGA 2. shapefile | A agosto, el equipo de ruralidad ha realizado 7 capacitaciones a 49 personas así: en agosto con una (1) capacitación en la que participaron 5 personas y En Julio seis (6) capacitaciones a 44 personas. Correspondió a procesos de educación ambiental donde las historias del territorio, los saberes de la comunidad, las fortalezas y potencialidades del territorio y la institucionalidad se conjugaron para aportar a la construcción social y ambiental, a través de la generación de conocimientos, habilidades, actitudes y valoraciones que respondieron a los retos actuales de cuidado ambiental de la ruralidad y a las necesidades de reconversión de los procesos productivos, promoviendo con ello comportamientos favorables para el cuidado del agua y la biodiversidad, a la plantación de vegetación nativa, a la preparación y uso de bioabonos, como el Caldo Súper 4. | N/A | N/A | A través de la implementación del Pago por Servicios Ambientales se contribuye a la regulación y calidad hídrica en los sistemas de abastecimiento de los acueductos veredales y a la participación de la comunidad en torno a la conservación y a la protección del recurso hídrico. A través de la implementación de los acuerdos de conservación, se ha fortalecido el conocimiento y la apreciación de la biodiversidad de los actores. Las capacitaciones, visitas técnicas y jornadas de plantación han involucrado a comunidades educativas y locales, fomentando una mayor participación y compromiso con la conservación ambiental. El Ordenamiento Ambiental de Finca y el trabajo en la Estructura Ecológica Principal, se ha consolidado como un eje central de apropiación territorial y de conservación de los bienes y servicios ambientales, pues involucra a la comunidad y contribuye a minimizar el impacto de las actividades agropecuarias sobres zonas aledañas a fuentes de agua y áreas de interés ambiental. A través de la implementación de buenas prácticas ambientales se realizan procesos de uso sostenible del suelo bajo esquemas de prevención y corrección de impactos, innovación de los modos y medios de prácticas productivas e identificación de fincas que requieran reconversión. | 1. Drive DGA 2. shapefile | A septiembre, el equipo de ruralidad ha realizado 13 capacitaciones a 80 personas así: en septiembre 6 capacitaciones a 31 personas, agosto 1 capacitación en la que participaron 5 personas y en julio 6 capacitaciones a 44 personas. Las capacitaciones permiten fortalecer los procesos de Ordenamiento Ambiental de Finca y equilibrar las actividades productivas con la conservación de los ecosistemas, promoviendo el uso sostenible en la finca y minimizando los impactos negativos en el territorio rural de Bogotá. Con lo anterior se fortaleció al 100% en capacidades de los habitantes de la Estructura Ecológica Principal de Bogotá Región en temas relacionados con la conservación ambiental. | N/A | N/A | A través de la implementación del Pago por Servicios Ambientales se contribuye a la regulación y calidad hídrica en los sistemas de abastecimiento de los acueductos veredales y a la participación de la comunidad en torno a la conservación y a la protección del recurso hídrico. A través de la implementación de los acuerdos de conservación, se ha fortalecido el conocimiento y la apreciación de la biodiversidad de los actores. Las capacitaciones, visitas técnicas y jornadas de plantación han involucrado a comunidades educativas y locales, fomentando una mayor participación y compromiso con la conservación ambiental. El Ordenamiento Ambiental de Finca y el trabajo en la Estructura Ecológica Principal, se ha consolidado como un eje central de apropiación territorial y de conservación de los bienes y servicios ambientales, pues involucra a la comunidad y contribuye a minimizar el impacto de las actividades agropecuarias sobres zonas aledañas a fuentes de agua y áreas de interés ambiental. A través de la implementación de buenas prácticas ambientales se realizan procesos de uso sostenible del suelo bajo esquemas de prevención y corrección de impactos, innovación de los modos y medios de prácticas productivas e identificación de fincas que requieran reconversión. | 1. Drive DGA 2. shapefile | Durante el mes de octubre se realizaron cinco (5) capacitación en las cuales participaron 55 personas. Las capacitaciones permiten fortalecer los procesos de Ordenamiento Ambiental de Finca y equilibrar las actividades productivas con la conservación de los ecosistemas, promoviendo el uso sostenible en la finca y minimizando los impactos negativos en el territorio rural de Bogotá. Las capacitaciones correspondieron a procesos de educación ambiental donde las historias del territorio, los saberes de la comunidad, las fortalezas y potencialidades del territorio y la institucionalidad se conjugaron para aportar a la construcción social y ambiental, a través de la generación de conocimientos, habilidades, actitudes y valoraciones que respondieron a los retos actuales de cuidado ambiental de la ruralidad y a las necesidades de reconversión de los procesos productivos, promoviendo con ello comportamientos favorables para el cuidado del agua y la biodiversidad, la preparación y uso de bio-abonos. | NA | NA | A través de la implementación del Pago por Servicios Ambientales se contribuye a la regulación y calidad hídrica en los sistemas de abastecimiento de los acueductos veredales y a la participación de la comunidad en torno a la conservación y a la protección del recurso hídrico. A través de la implementación de los acuerdos de conservación, se ha fortalecido el conocimiento y la apreciación de la biodiversidad de los actores. Las capacitaciones, visitas técnicas y jornadas de plantación han involucrado a comunidades educativas y locales, fomentando una mayor participación y compromiso con la conservación ambiental. El Ordenamiento Ambiental de Finca y el trabajo en la Estructura Ecológica Principal, se ha consolidado como un eje central de apropiación territorial y de conservación de los bienes y servicios ambientales, pues involucra a la comunidad y contribuye a minimizar el impacto de las actividades agropecuarias sobres zonas aledañas a fuentes de agua y áreas de interés ambiental. A través de la implementación de buenas prácticas ambientales se realizan procesos de uso sostenible del suelo bajo esquemas de prevención y corrección de impactos, innovación de los modos y medios de prácticas productivas e identificación de fincas que requieran reconversión. | OCTUBRE 2024 - SER II - Google Drive https://drive.google.com/drive/folders/1TM93KczaM0vEcuAJnwrla6XOiAUEjzbh
Conservación | 7 | Fortalecer 100% capacidades de los habitantes de la Estructura Ecológica Principal de Bogotá Región en temas relacionados con la conservación ambiental. | constante | 247 | PRESUPUESTO VIGENCIA | 1114108736 | 111602000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 111602000 | 95998000 | 111602000 | 95998000 | 350593100 | [29 empty] | 385652410 | [29 empty] | 266261226 | [29 empty] | 0% | 86.02% | 86.02% | 8.617% | 8.617%
Conservación | 7 | Fortalecer 100% capacidades de los habitantes de la Estructura Ecológica Principal de Bogotá Región en temas relacionados con la conservación ambiental. | constante | 247 | GIRO VIGENCIA | 1002506736 | 111602000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 7021800 | - | 7021800 | 350593100 | [29 empty] | 385652410 | [29 empty] | 266261226 | [29 empty] | 0% | 0% | 0% | 0.7004% | 0.7004%
Conservación | 7 | Fortalecer 100% capacidades de los habitantes de la Estructura Ecológica Principal de Bogotá Región en temas relacionados con la conservación ambiental. | constante | 247 | MAGNITUD FÍSICA RESERVAS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [90 empty] | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
Conservación | 7 | Fortalecer 100% capacidades de los habitantes de la Estructura Ecológica Principal de Bogotá Región en temas relacionados con la conservación ambiental. | constante | 247 | RESERVA PRESUPUESTAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [90 empty] | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
Conservación | 7 | Fortalecer 100% capacidades de los habitantes de la Estructura Ecológica Principal de Bogotá Región en temas relacionados con la conservación ambiental. | constante | 247 | TOTAL MAGNITUD FÍSICA | 400 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 0 | 100 | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | [29 empty] | 100% | 100% | 100% | 25% | 25%
[5 empty] | TOTAL PRESUPUESTO | 1114108736 | 111602000 | 111602000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39010000 | 0 | 56988000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 111602000 | 111602000 | 95998000 | 111602000 | 95998000 | 350593100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 385652410 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 266261226 | [29 empty] | 0% | 86.02% | 86.02% | 8.617% | 8.617%
Documento de vulnerabilidad | 8 | Formular 0.16 programa para reducir la vulnerabilidad de riesgos climáticos. | Suma | 256 | MAGNITUD FÍSICA | 0.16 | 0.16 | 0.08 | 0.08 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 |  | 0.01 |  | 0.16 | 0.13 | 0.13 | 0.16 | 0.13 | 0 | 0 | 0 | [27 empty] | 0 | [29 empty] | 0 | [29 empty] | 100% | 100% | 81.25% | 81.25% | 81.25% | Avance acumulado: 0,08. Elaboración del diagnóstico: definición de la estructura general del programa, redacción de la introducción y avance en el marco normativo y diagnóstico. | N/A | N/A | Un documento que identifica las principales acciones que para la adaptación al cambio climático se están haciendo en Bogotá D.C. | Evidencias en link; https://drive.google.com/drive/folders/1nWhISphHMzSof5W1BWhs7CEv4NJCSDHI Con documento con el avance del programa; actas de reunión. | Avance acumulado a agosto de: 0,09, que corresponde a la elaboración de la primera versión del diagnóstico: definición de la estructura general del programa, generación de: glosario, introducción, marco normativo y de políticas, diagnóstico (con antecedentes, árbol de problemas y estado actual). | N/A | N/A | Un documento que identifica las principales acciones que para la adaptación al cambio climático se están haciendo en Bogotá D.C. | Evidencias en link; https://drive.google.com/drive/folders/1nWhISphHMzSof5W1BWhs7CEv4NJCSDHI Con documento con el avance del programa; actas de reunión. | Avance acumulado a septiembre de: 0,11; que corresponde a la elaboración de la primera versión del diagnóstico: definición de la estructura general del programa, generación de: glosario, introducción, marco normativo y de políticas, diagnóstico (con antecedentes, árbol de problemas y estado actual). | N/A | N/A | Un documento que identifica las principales acciones que, para la adaptación al cambio climático, se están haciendo en Bogotá D.C. | Evidencias en link; https://drive.google.com/drive/folders/1nWhISphHMzSof5W1BWhs7CEv4NJCSDHI Documento con el avance del programa; actas de reunión. | Avance acumulado a octubre de: 0,13; que corresponde a la elaboración de la primera versión del diagnóstico: definición de la estructura general del programa, generación de: glosario, introducción, marco normativo y de políticas, diagnóstico (con antecedentes, árbol de problemas y estado actual). Adicionalmente, ya están identificados el objetivo principal y los objetivos específicos del Programa, así como también cuenta con un plan de acción y 6 fichas orientativas para la formulación de proyectos en construcción. | NA | NA | Un documento que identifica las principales acciones que, para la adaptación al cambio climático, se están haciendo en Bogotá D.C. | Evidencias en link; https://drive.google.com/drive/folders/1nWhISphHMzSof5W1BWhs7CEv4NJCSDHI Documento con el avance del programa; actas de reunión.
Documento de vulnerabilidad | 8 | Formular 0.16 programa para reducir la vulnerabilidad de riesgos climáticos. | Suma | 256 | PRESUPUESTO VIGENCIA | 121604000 | 121604000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 121604000 | 89665133 | 121604000 | 89665133 | 0 | $ - | $ - | [27 empty] | 0 | [29 empty] | 0 | [29 empty] | 0% | 73.74% | 73.74% | 73.74% | 73.74%
Documento de vulnerabilidad | 8 | Formular 0.16 programa para reducir la vulnerabilidad de riesgos climáticos. | Suma | 256 | GIRO VIGENCIA | 0 | 121604000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1150133 | - | 1150133 | - | 0 | $ - | $ - | [27 empty] | 0 | [29 empty] | 0 | [29 empty] | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
Documento de vulnerabilidad | 8 | Formular 0.16 programa para reducir la vulnerabilidad de riesgos climáticos. | Suma | 256 | MAGNITUD FÍSICA RESERVAS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [87 empty] | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
Documento de vulnerabilidad | 8 | Formular 0.16 programa para reducir la vulnerabilidad de riesgos climáticos. | Suma | 256 | RESERVA PRESUPUESTAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | $ - | $ - | [87 empty] | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
Documento de vulnerabilidad | 8 | Formular 0.16 programa para reducir la vulnerabilidad de riesgos climáticos. | Suma | 256 | TOTAL MAGNITUD FÍSICA | 0.16 | 0.16 | 0.08 | 0.08 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0 | 0.01 | 0 | 0.16 | 0.13 | 0.13 | 0.16 | 0.13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [29 empty] | 100% | 100% | 81.25% | 81.25% | 81.25%
[5 empty] | TOTAL PRESUPUESTO | 121604000 | 121604000 | 0 | 0 | 121604000 | 89944000 | 0 | 0 | 0 | -278867 | 0 | 0 | 0 | 0 | 121604000 | 121604000 | 89665133 | 121604000 | 89665133 | 0 | #VALUE! | #VALUE! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [29 empty] | 0% | 73.74% | 73.74% | 73.74% | 73.74%
Documento de vulnerabilidad | 9 | Implementar 0.84 programa para reducir la vulnerabilidad de riesgos climáticos. | Creciente | 256 | MAGNITUD FÍSICA | 0.84 | 0.04 | 0.01 | 0.01 | 0 | 0 | 0.02 | 0.02 | 0.03 | 0.03 | 0.04 | 0 |  |  | 0.04 | 0.03 | 0.03 | 0.04 | 0.03 | 0.24 | 0.7 | 1 | [27 empty] | 0.54 | [29 empty] | 0.84 | [29 empty] | 100% | 100% | 75% | 3.571% | 3.571% | Avance acumulado: 0,01. Corresponde a las actividades que se desarrollan desde la Dirección de Gestión Ambiental en funcionalidad de la ejecución de los planes, programas y proyectos ambientales, aplicables en: Recibo y administración predios riesgo no mitigable: En el mes de julio se realizó el recibo en administración directa tres (3) predios ubicados en la localidad de San Cristobal, estos cuentan con identificador de Chip Catastral AAA0006ECMS, AAA0006ECNN y AAA0006ECPP. Realizar acciones en la franja de adecuación de los cerros orientales y en la Reserva Forestal Protectora Bosque Oriental de Bogotá: En el marco de la Estrategia de Control de Ocupaciones Ilegales en la Franja de Adecuación de los Cerros Orientales y la Reserva Forestal Protectora Bosque Oriental de Bogotá (Decreto 222 de 2014 y la Acción Popular 2005-00662), se participó en los operativos realizados los días 5, 18 y 26 de julio del presente año, los cuales fueron convocados por la Alcaldía Local de Chapinero. Así mismo se vienen realizando gestiones para dar cumplimento al Pacto Por la Vida Digna en Altos de La Estancia en cuanto al diplomado. Acciones en Franja Adecuación y en Reserva Bosque Oriental: se continua con el fortalecimiento a la iniciativa "A aprender las Moyas", se opero el sendero Guadalupe - Aguanoso, se reanudo el contrato de obre SDA 20221977. Generación información y comunicación: mesa de trabajo en adaptación y Soluciones basadas en la Naturaleza (SbN) e inicio de elaboración de portafolio en SbN. Activación emergencias: se activaron 290 eventos: 252 emergencias, 36 apoyos y 2 duplicados. Incendios Forestales: acciones de conocimiento del riesgo, reducción del riesgo y manejo de desastres. | N/A | N/A | Acciones de adaptación al cambio climático implementadas, para reducir la vulnerabilidad. | Evidencias en link; https://drive.google.com/drive/folders/1nWhISphHMzSof5W1BWhs7CEv4NJCSDHI Con documentos técnicos, informes, actas de reunión, reportes de emergencias activadas y respondidas por la entidad. | Avance acumulado a agosto: 0,01, correspondiente a las actividades desarrolladas por la Dirección de Gestión Ambiental según sus funciones: Recibo y administración de predios en riesgo no mitigable: recibo en administración directa de 3 predios ubicados en la localidad de San Cristobal. Así mismo, se vienen realizando gestiones para cumplir con el Pacto por la Vida Digna en Altos de La Estancia, en cuanto al diplomado. Se realizaron dos (2) mesas de trabajo interinstitucional para la gestión de recibo de predios ubicados en Zonas de Alto Riesgo No Mitigables y se continúa con la vigilancia de los predios recibidos. Acciones en la franja de adecuación de los cerros orientales y en la Reserva Forestal Protectora Bosque Oriental de Bogotá: en el marco de la Estrategia de Control de Ocupaciones Ilegales (Decreto 222 de 2014 y Acción Popular 2005-00662), la SDA participó en operativos, los cuales fueron convocados por la Alcaldía Local de Chapinero. Continúa el fortalecimiento a la iniciativa "A aprender las Moyas". Operación del sendero Guadalupe - Aguanoso durante 3 fines de semana y se reanudó el contrato de obra SDA 20221977. Generación de información y comunicación: mesa de trabajo en adaptación y Soluciones basadas en la Naturaleza (SbN) e inicio de elaboración de portafolio en SbN. Activación emergencias: se activaron 610 eventos: 507 emergencias, 87 apoyos y 16 duplicados. Incendios Forestales: acciones de conocimiento del riesgo, reducción del riesgo y manejo de desastres. | N/A | N/A | Acciones de adaptación al cambio climático implementadas, para reducir la vulnerabilidad. | Evidencias en link; https://drive.google.com/drive/folders/1nWhISphHMzSof5W1BWhs7CEv4NJCSDHI Con documentos técnicos, informes, actas de reunión, reportes de emergencias activadas y respondidas por la entidad. | Avance acumulado: 0,02, correspondiente a las actividades desarrolladas por la Dirección de Gestión Ambiental según sus funciones: Recibo y administración de predios en riesgo no mitigable: recibo en administración directa de 3 predios ubicados en la localidad de San Cristóbal. Así mismo, se vienen realizando gestiones en cuanto al diplomado para cumplir con el Pacto por la Vida Digna en Altos de La Estancia. Se realizaron cinco (5) mesas de trabajo interinstitucional para la gestión de recibo de predios ubicados en Zonas de Alto Riesgo No Mitigables y se continúa con la vigilancia de los 14 predios recibidos por parte de la SDA. Acciones en la franja de adecuación de los cerros orientales y en la Reserva Forestal Protectora Bosque Oriental de Bogotá: en el marco de la Estrategia de Control de Ocupaciones Ilegales (Decreto 222 de 2014 y Acción Popular 2005-00662), la SDA participó en ocho (8) operativos, los cuales fueron convocados por la Alcaldía Local de Chapinero. Continúa el fortalecimiento a la iniciativa "A aprender las Moyas". Operación del sendero Guadalupe - Aguanoso durante 3 fines de semana. Reanudación del contrato de obra SDA-20221977. A la fecha se está definiendo estrategia de gestión del riesgo. Generación de información y comunicación: mesa de trabajo en adaptación y Soluciones basadas en la Naturaleza (SbN) e inicio de elaboración de portafolio. Socialización del programa de reducción de vulnerabilidad y el marco de Soluciones Basadas en la Naturaleza con siete entidades clave; realización de una mesa de trabajo con la Red SUDS para proponerla como caso de éxito, y la recopilación de 57 acciones de adaptación. Adicionalmente, se avanzó en la articulación interna con SER y SEGAE. Activación emergencias: se activaron 904 eventos correspondientes a: 746 emergencias, 126 apoyos y 32 duplicados. Incendios Forestales: acciones de conocimiento del riesgo, reducción del riesgo y manejo de desastres por incendios forestales. Presidencia Comisión Distrital. | N/A | N/A | Acciones de adaptación al cambio climático implementadas, para reducir la vulnerabilidad. | Evidencias en link; https://drive.google.com/drive/folders/1nWhISphHMzSof5W1BWhs7CEv4NJCSDHI Con documentos técnicos, informes, actas de reunión, reportes de emergencias activadas y respondidas por la entidad. | Avance acumulado 0,03 con la siguiente gestión: Recibo en administración directa de 3 predios ubicados en la localidad de San Cristóbal. Se vienen realizando gestiones en cuanto al diplomado para cumplir con el Pacto por la Vida Digna en Altos de La Estancia. Se realizaron 5 mesas de trabajo interinstitucional para la gestión de recibo de predios ubicados en Zonas de Alto Riesgo No Mitigables. Se continúa con la vigilancia de los 14 predios recibidos por parte de la SDA. Acciones en la franja de adecuación de los cerros orientales y en la Reserva Forestal Protectora Bosque Oriental de Bogotá: en el marco de la Estrategia de Control de Ocupaciones Ilegales (Decreto 222 de 2014 y Acción Popular 2005-00662), la SDA participó en 13 operativos, los cuales fueron convocados por la Alcaldía Local de Chapinero. Continúa el fortalecimiento a la iniciativa "A aprender las Moyas". Operación del sendero Guadalupe - Aguanoso durante 3 fines de semana. Zuque: a la fecha se está definiendo estrategia de gestión del riesgo para lo cual en octubre se prorroga la suspensión de los contratos de la fase 1 de Zuque. Generación de información y comunicación: mesa de trabajo en adaptación y Soluciones basadas en la Naturaleza (SbN) e inicio de elaboración de portafolio. Socialización del programa de reducción de vulnerabilidad y el marco de Soluciones Basadas en la Naturaleza con siete entidades, realización de una mesa de trabajo con los Sistemas urbanos de drenajes sostenibles-Red SUDS para proponerla como caso de éxito, y la recopilación de 57 acciones de adaptación. Activación emergencias: se activaron 1.249 eventos correspondientes a: 1.002 emergencias, 196 apoyos y 51 duplicados. Incendios Forestales: acciones de conocimiento del riesgo, reducción del riesgo y manejo de desastres por incendios forestales. Presidencia de la Comisión Distrital para la Gestión del Riesgo por Incendios Forestales. | NA | NA | Acciones de adaptación al cambio climático implementadas, para reducir la vulnerabilidad. | Evidencias en link; https://drive.google.com/drive/folders/1nWhISphHMzSof5W1BWhs7CEv4NJCSDHI Con documentos técnicos, informes, actas de reunión, reportes de emergencias activadas y respondidas por la entidad.
Documento de vulnerabilidad | 9 | Implementar 0.84 programa para reducir la vulnerabilidad de riesgos climáticos. | Creciente | 256 | PRESUPUESTO VIGENCIA | 50921145996 | 8331741312 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1993924452 | 1330332358 | 8331741312 | 1330332358 | $ 17.387.640.530 | $ 9.300.219.240 | $ 15.442.598.387 | [27 empty] | 9300219240 | [29 empty] | 15442598387 | [29 empty] | 0% | 66.72% | 15.97% | 2.613% | 2.613%
Documento de vulnerabilidad | 9 | Implementar 0.84 programa para reducir la vulnerabilidad de riesgos climáticos. | Creciente | 256 | GIRO VIGENCIA | 0 | 8331741312 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32213833 | 93349099 | 32213833 | 93349099 | $ 17.387.640.530 | $ 9.300.219.240 | $ 15.442.598.387 | [27 empty] | 9300219240 | [29 empty] | 15442598387 | [29 empty] | 0% | 289.8% | 289.8% | 0% | 0%
Documento de vulnerabilidad | 9 | Implementar 0.84 programa para reducir la vulnerabilidad de riesgos climáticos. | Creciente | 256 | MAGNITUD FÍSICA RESERVAS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [89 empty] | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
Documento de vulnerabilidad | 9 | Implementar 0.84 programa para reducir la vulnerabilidad de riesgos climáticos. | Creciente | 256 | RESERVA PRESUPUESTAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [89 empty] | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
Documento de vulnerabilidad | 9 | Implementar 0.84 programa para reducir la vulnerabilidad de riesgos climáticos. | Creciente | 256 | TOTAL MAGNITUD FÍSICA | 0.84 | 0.04 | 0.01 | 0.01 | 0 | 0 | 0.02 | 0.02 | 0.03 | 0.03 | 0.04 | 0 | 0 | 0 | 0.04 | 0.03 | 0.03 | 0.04 | 0.03 | 0.24 | 0.7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.84 | [29 empty] | 100% | 100% | 75% | 3.571% | 3.571%
[5 empty] | TOTAL PRESUPUESTO | 50921145996 | 8331741312 | 219669691 | 111060000 | 1774254761 | 165090000 | 687576760 | 123041733 | 4754817145 | 931140625 | 598625262 | 0 | 296797691 | 0 | 8331741312 | 1993924452 | 1330332358 | 8331741312 | 1330332358 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9300219240 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15442598387 | [29 empty] | 19.58% | 66.72% | 15.97% | 2.613% | 2.613%
TOTAL PROYECTO |  |  |  |  | TOTAL PRESUPUESTO VIGENCIA DEL PROYECTO | $ 352.290.759.071 | $ 27.664.260.254 | $ 4.329.407.378 | $ 1.067.171.670 | $ 7.056.961.867 | $ 2.165.907.000 | $ 2.167.098.908 | $ 2.448.642.738 | $ 9.606.071.603 | $ 1.822.619.509 | $ 1.541.319.262 | $ 0 | $ 3.022.816.384 | $ 0 | $ 27.636.114.254 | $ 12.865.891.392 | 7504340917 | 27636114254 | 7504340917 | 83992305068 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 105111843761 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 117675762930 | [29 empty] | 0% | 0% | 27.15% | 0% | 0%
[5 empty] | TOTAL RESERVA PRESUPUESTAL DEL PROYECTO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [29 empty] | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
[5 empty] | TOTAL PRESUPUESTO PROYECTO | #VALUE! | #VALUE! | [15 empty] | 27636114254 | 7504340917
CONTROL DE CAMBIOS
Versión |  |  | Descripción de la modificación |  |  | No. Acto administrativo y fecha
14 |  |  | Se incluyen columnas con nuevos patrones de medición en los componentes de Gestión e Inversión. |  |  | Radicado No. 2021IE106063 del 31 de mayo del 2021.
15 |  |  | Se actualiza el formato en atención a los lineamientos del instructivo PE03-PR05-INS1 - Elaboración, actualización y control de la documentación del Sistema Integrado de Gestión. Se ajusta nombre a “Programación, actualización y seguimiento del plan de acción” y se incluye cuadro de responsables de elaborar o actualizar. |  |  | Radicado No. 2023IE177438 del 03 de agosto
16 |  |  | Se ajusta denominación al “Programación, Actualización y Seguimiento del Plan de Acción - Actividades de Inversión”, se ajusta a la estructura del Plan de Desarrollo, se elimina columnas y se ajusta algunos comentarios. |  |  | Radicado No. 2024IExxx del xxx de junio del 2024
RESPONSABLES DE ELABORAR O ACTUALIZAR
Elaboró |  |  | Revisó |  |  | Aprobó
Nombre: Profesional Universitario Cooperación Internacional |  |  | Nombre: Claudia Milena Gordillo Rodriguez |  |  | Nombre: Jerónimo Juan Diego Rodríguez Rodríguez
Cargo: |  |  | Cargo: Subdirector de Proyectos y Cooperación Internacional |  |  | Cargo: Subsecretario General
Fecha: Junio de 2024 |  |  | Fecha: Junio de 2024 |  |  | Fecha: Junio de 2024
PARTICIPACIÓN Y EDUCACIÓN AMBIENTAL
PLANEACIÓN AMBIENTAL
GESTIÓN AMBIENTAL Y DESARROLLO RURAL
EVALUACIÓN CONTROL Y SEGUIMIENTO
METROLOGÍA, MONITOREO Y MODELACIÓN

## ACCIONES-2024-2027 (hidden)
DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO
Programación, Actualización y Seguimiento del Plan de Acción - Acciones
|  |  | Código: PE01-PR02-F2 | [6 empty] | Versión:16
DEPENDENCIA: |  |  | DIRECCION DE GESTION AMBIENTAL
CÓDIGO Y NOMBRE DE PROYECTO: |  |  | 8086- Incremento de las acciones para la conservación de los ecosistemas y para la adaptación al cambio climático.
30%
1, LÍNEA DE ACCIÓN | 2, ACTIVIDADES DEL PROYECTO DE INVERSIÓN | 3, CÓDIGO Y NOMBRE DE LA ACCIÓN | 4, SE EJECUTA CON RECURSOS DE: |  | 5, PONDERACIÓN HORIZONTAL AÑO: 2024 | [13 empty] | 6,PONDERACIÓN VERTICAL |  | 5, PONDERACIÓN HORIZONTAL AÑO: 2025 | [13 empty] | 6,PONDERACIÓN VERTICAL |  | 5, PONDERACIÓN HORIZONTAL AÑO: 2026 | [13 empty] | 6,PONDERACIÓN VERTICAL |  | 5, PONDERACIÓN HORIZONTAL AÑO: 2027 | [13 empty] | 6,PONDERACIÓN VERTICAL |  | total Cuatrieneio | 7, LOGROS CORTE A JULIO AÑO 2024 | 7, LOGROS CORTE A AGOSTO AÑO 2024 | 7, LOGROS CORTE A SEPTIEMBRE AÑO 2024 | 7, LOGROS CORTE A OCTUBRE AÑO 2024 | 7, LOGROS CORTE A NOVIEMBRE AÑO 2024
|  |  | 4,1 VIGENCIA | 4,2 RESERVA | VARIABLES | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic | Total | 6,1 % ACTIVIDAD | 6,2 % ACCIÓN | VARIABLES | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic | Total | 6,1 % ACTIVIDAD | 6,2 % ACCIÓN | VARIABLES | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic | Total | 6,1 % ACTIVIDAD | 6,2 % ACCIÓN | VARIABLES | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic | Total | 6,1 % ACTIVIDAD | 6,2 % ACCIÓN
Áreas protegidas | Formular implementar y hacer seguimiento 100% las actividades definidas en los planes de trabajo de los RDH, PEDM y paisajes sostenibles. | 1.Formular las actividades de los planes de trabajo de los RDH, PDEM y paisajes sostenibles. | X |  | Programado | Jul: 0%; Ago: 25%; Sep: 0%; Oct: 0%; Nov: 0%; Dic: 0%; Total: 25% | 29.87% | 1.5% | Programado | 25% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 25% | 20% | 1% | Programado | 25% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 25% | 20% | 1% | Programado | 25% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 25% | 20% | 1% | 100% | Para este periodo, se formularon 8 planes de trabajo para los Parques Distritales Ecológicos de Montaña, con actividades orientadas al cumplimiento de los Planes de Manejo Ambiental, PMA, para las áreas protegidas que no cuentan con este instrumento, las acciones se plantearon teniendo en cuenta lo estipulado en el régimen de usos del Plan de Ordenamiento Territorial. (Anexo 1.1), siete (7) fichas de Paisajes Sostenibles y se formularon siete (7) planes de trabajo para los Paisajes Sostenibles, conforme a lo programado. Los cuales incluyen actividades orientadas al cumplimiento de los lineamientos establecidos en el Plan de Ordenamiento Territorial. (Anexo 1.2) Para las Reservas Distritales de Humedal (RDH) se formularon 17 planes de trabajo los cuales definen las actividades a ejecutar durante el segundo semestre de 2024 e incorporan y armonizan las definiciones de los planes de acción de la Política de Humedales del Distrito Capital, el PMA RAMSAR para las 11 RDH que aplica, los Planes de Manejo Ambiental en 15 de 17 humedales donde ya han sido adoptados y el esquema de administración como instrumentos de gestión de estas áreas protegidas del orden distrital. (Anexo 1.3) | Para este periodo, se formularon 8 planes de trabajo para los Parques Distritales Ecológicos de Montaña, con actividades orientadas al cumplimiento de los Planes de Manejo Ambiental, PMA, para las áreas protegidas que no cuentan con este instrumento, las acciones se plantearon teniendo en cuenta lo estipulado en el régimen de usos del Plan de Ordenamiento Territorial. (Anexo 1.1), siete (7) fichas de Paisajes Sostenibles y se formularon siete (7) planes de trabajo para los Paisajes Sostenibles, conforme a lo programado. Los cuales incluyen actividades orientadas al cumplimiento de los lineamientos establecidos en el Plan de Ordenamiento Territorial. (Anexo 1.2) Para las Reservas Distritales de Humedal (RDH) se formularon 17 planes de trabajo los cuales definen las actividades a ejecutar durante el segundo semestre de 2024 e incorporan y armonizan las definiciones de los planes de acción de la Política de Humedales del Distrito Capital, el PMA RAMSAR para las 11 RDH que aplica, los Planes de Manejo Ambiental en 15 de 17 humedales donde ya han sido adoptados y el esquema de administración como instrumentos de gestión de estas áreas protegidas del orden distrital. (Anexo 1.3) | Para este periodo, se formularon 8 planes de trabajo para los Parques Distritales Ecológicos de Montaña, con actividades orientadas al cumplimiento de los Planes de Manejo Ambiental, PMA, para las áreas protegidas que no cuentan con este instrumento, las acciones se plantearon teniendo en cuenta lo estipulado en el régimen de usos del Plan de Ordenamiento Territorial. Siete (7) fichas de Paisajes Sostenibles y se formularon siete (7) planes de trabajo para los Paisajes Sostenibles, conforme a lo programado. Los cuales incluyen actividades orientadas al cumplimiento de los lineamientos establecidos en el Plan de Ordenamiento Territorial. Para las Reservas Distritales de Humedal (RDH) se formularon 17 planes de trabajo los cuales definen las actividades a ejecutar durante el segundo semestre de 2024 e incorporan y armonizan las definiciones de los planes de acción de la Política de Humedales del Distrito Capital, el PMA RAMSAR para las 11 RDH que aplica, los Planes de Manejo Ambiental en 15 de 17 humedales donde ya han sido adoptados y el esquema de administración como instrumentos de gestión de estas áreas protegidas del orden distrital. | A octubre se ha avanzado en el 100% de la formulación en 8 planes de trabajo para los Parques Distritales Ecológicos de Montaña, con actividades orientadas al cumplimiento de los Planes de Manejo Ambiental- PMA, para las áreas protegidas que no cuentan con este instrumento, las acciones se han planteado teniendo en cuenta lo estipulado en el régimen de usos del Plan de Ordenamiento Territorial. Paisajes sostenibles: Se han desarrollado 7 fichas de Paisajes Sostenibles y se formularon 7 planes de trabajo, conforme a lo programado; los cuales incluyen actividades orientadas al cumplimiento de los lineamientos establecidos en el Plan de Ordenamiento Territorial. Para las Reservas Distritales de Humedal (RDH) se formularon 17 planes de trabajo cumpliendo el 100% con la programación inicial, los cuales definen las actividades a ejecutar durante el segundo semestre de 2024 e incorporan y armonizan las definiciones de los planes de acción de la Política de Humedales del Distrito Capital, el PMA RAMSAR para las 11 RDH que aplica, los Planes de Manejo Ambiental en 15 de 17 humedales donde ya han sido adoptados y el esquema de administración como instrumentos de gestión de estas áreas protegidas del orden distrital. | A noviembre se ha avanzado en el 100% de la formulación en 8 planes de trabajo para los Parques Distritales Ecológicos de Montaña, con actividades orientadas al cumplimiento de los Planes de Manejo Ambiental- PMA, para las áreas protegidas que no cuentan con este instrumento, las acciones se han planteado teniendo en cuenta lo estipulado en el régimen de usos del Plan de Ordenamiento Territorial. Paisajes sostenibles: Se han desarrollado 7 fichas de Paisajes Sostenibles y se formularon 7 planes de trabajo, conforme a lo programado; los cuales incluyen actividades orientadas al cumplimiento de los lineamientos establecidos en el Plan de Ordenamiento Territorial. Para las Reservas Distritales de Humedal (RDH) se formularon 17 planes de trabajo cumpliendo el 100% con la programación inicial, los cuales definen las actividades a ejecutar durante el segundo semestre de 2024 e incorporan y armonizan las definiciones de los planes de acción de la Política de Humedales del Distrito Capital, el PMA RAMSAR para las 11 RDH que aplica, los Planes de Manejo Ambiental en 15 de 17 humedales donde ya han sido adoptados y el esquema de administración como instrumentos de gestión de estas áreas protegidas del orden distrital.
[5 empty] | Ejecutado | Jul: 0%; Ago: 25%; Sep: 0%; Oct: 0%; Nov: 0%; Total: 25% |  |  | Ejecutado | [12 empty] | 0% |  |  | Ejecutado | [12 empty] | 0% |  |  | Ejecutado | [12 empty] | 0%
|  | 2. Implementar y hacer seguimiento a las actividades definidas en los planes de trabajo de los RDH, PDEM y paisajes sostenibles. | X |  | Programado | Jul: 1.25%; Ago: 3.75%; Sep: 6.25%; Oct: 6.25%; Nov: 5%; Dic: 2.5%; Total: 25% |  | 14.93% | Programado | 1.25% | 1.75% | 2% | 2.25% | 2.5% | 2.75% | 2.75% | 2.5% | 2.25% | 2% | 1.75% | 1.25% | 25% |  | 10% | Programado | 1.25% | 1.75% | 2% | 2.25% | 2.5% | 2.75% | 2.75% | 2.5% | 2.25% | 2% | 1.75% | 1.25% | 25% |  | 10% | Programado | 1.25% | 1.75% | 2% | 2.25% | 2.5% | 2.75% | 2.75% | 2.5% | 2.25% | 2% | 1.75% | 1.25% | 25% |  | 10% | 100% | Para el periodo de julio de 2024, se adelantaron acciones de administración y manejo integral en las áreas protegidas distritales, avanzando según lo programado. Se adelantaron en los Parques Distritales Ecológicos de Montaña y las Reservas Distritales de Humedal, actividades para el manejo integral de estas áreas protegidas a través del contrato de SDA 20241370 suscrito con Aguas de Bogotá S.A. E.S.P., cuyo objeto es Realizar el apoyo operativo a la SECRETARIA DISTRITAL DE AMBIENTE para la gestión de las áreas protegidas y otras áreas de interés ambiental, en desarrollo de este contrato se adelantaron acciones orientadas a la identificación de tensionantes, limpieza de zonas verdes y duras, control, manejo, gestión y disposición de especies de rápido crecimiento, colonizadoras, oportunistas y fácil adaptación como parte del fortalecimiento a los procesos de restauración ecológica y manejo de coberturas, control de pasto kikuyo en zonas verdes y dures, manejo de los individuos vegetales de las coberturas, Establecimiento de coberturas rasantes, herbáceas y epífitas nativas, manejo de jardineras, huertas, biomantos, muros y techos verdes, entre otros, como estrategia del manejo de coberturas, compostaje, manejo integral de unidades productivas de material vegetal, manejo de cosechadoras de aguas lluvias y tanques de almacenamiento, manejo, tratamiento y aprovechamiento de áreas de espacio público, entre otras. Adicionalmente se implementaron acciones de manejo y uso sostenible en el marco del esquema de administración, en las líneas de vigilancia y gestión de factores tensionantes, apoyo a las acciones de inspección, vigilancia y control ejercidas por la Dirección de Control Ambiental de la Secretaría Distrital de Ambiente y Autoridades Distritales o Locales, respuesta a PQRs, entre otras. | PS Peñas Blancas Se capacito en biopreparados y en gestión ambiental a la comunidad de la vereda Pasquilla a 21 personas Realizo Fortalecimiento y Seguimiento Procesos OAF con buenas prácticas ambientales A habitantes del territorio rural Cuenca Rio Guayuriba realizó capacitación de elaboración de abonos orgánicos tipo Super 4 para reconversión de los sistemas de huertas caseras y buenas prácticas agrícolas, participación de 3 personas -Realizo Fortalecimiento y Seguimiento Procesos OAF con buenas prácticas ambientales Corredor Santa Librada Bolonia: Visita para verificar estado, se realizó visita 1, arado un sector y Visita 2 un cultivo de papa. Reunión con propietario de predio, se dio a conocer posibilidad de venta al estado Agroparque Quiba: se capacito y realizo Fortalecimiento y Seguimiento Procesos OAF de buenas prácticas ambientales territorio rural PDEM: Control de especies invasoras, Control de rebrotes especies exóticas forestales, Plantación especies arbóreas nativas, Mantenimiento a senderos ecológicos Articulación interinstitucional para capacitaciones de huertas agroecológicas Talleres de promoción y divulgación Mantenimiento de jardinería nativa Mesas de trabajo interinstitucionales y comunitarias Gestión para acuerdos de conservación con propietarios privados Establecimiento de cercas vivas Producción de compost y vermicompost para la biofertilización de material vegetal Mantenimiento integral de biomantos recuperación zonas con procesos erosivos Mantenimiento comunitario de huertas agroecológicas Instalación avisos Adecuación puntos de vigilancia Jornadas lúdico-pedagógicas aprovechamiento Puntos Digitales Jornadas temáticas de educación ambiental Puntos Digitales RDH: desarrollo actividades de investigación y monitoreo, educación, participación y comunicación, recuperación, protección y compensación, manejo y uso sostenible y gestión Interinstitucional En educación, participación y comunicación se logró impactar a 1286 personas | Se realizaron 89 actividades, plantación 432 árboles, capacitación 75 personas se realizaron 6 estrategias de manejo de Paisaje, mesas permanentes y la Mesa Técnica Interinstitucional. En Santa Librada Bolonia se realizaron visitas de seguimiento a predios y al Paisaje se contactó la Alcaldía Local y los propietarios de estos. RDH: se han realizado 998 actividades en 17 RDH, en función de los PMA para 15 humedales, para Tingua Azul e Hintyba Escritorio se administran bajo procedimiento de humedales de la SDA. Para este mes se realizaron 213 actividades más de las 444, se vincularon 19.598 personas en actividades de gobernanza, gestión social, administración y manejo integral. El balance social del trimestre julio a septiembre reportó un total de 5248 personas intervenidas con actividades de las estrategias de la Política. PEDM Se da cumplimiento a los planes de trabajo con las siguientes acciones: 12441 m2 Control de especies invasoras y/o exóticas, 15971 control de rebrotes de especies exóticas forestales, 500 individuos arbóreos nativos plantados, 1403 m de senderos ecológicos mantenidos, 88 m2 de cambio de coberturas vegetales, 630 kg de compost y vermicompost producido, 50 m2 de enriquecimiento con especies nativas como corredor polinizador, 1 jornada de plantación comunitaria y de avistamiento de aves, 25 jornadas pedagógicas, talleres, capacitaciones con comunidad; mantenimiento de biomantos, articulación interinstitucional para implementación de manejo en huertas agroecológicas, 500 m2 de jardinería nativa con mantenimiento, 2 mesa de trabajo interinstitucional y comunitaria, 2 huertas agroecológicas con mantenimiento participativo de comunidad e integrantes del Cabildo Indígena de Suba. Personas atendidas 39.924 | PAISAJES SOSTENIBLES: Se realizaron 202 actividades, plantación 841 árboles, capacitación 197 personas se realizaron 6 estrategias de manejo de Paisaje, mesas permanentes y la Mesa Técnica Interinstitucional. En Santa Librada Bolonia se realizaron visitas de seguimiento a predios y se contactó a la ULATA de Usme. PDEM: Se cumple con los planes de trabajo así: 21.219 m2 Control de especies invasoras y/o exóticas, 740 individuos arbóreos nativos plantados, 208 m2 de cambio de coberturas vegetales exóticas por nativas, 830 kg de compost y vermicompost para biofertilización, 373 m2 corredores polinizadores con especies nativas, 2 jornadas de plantación, 95 jornadas pedagógicas y talleres con comunidad, mantenimiento de biomantos, 800 m2 jardinería nativa mantenidos, gestión para celebración de acuerdos de conservación PDEM, 2 mesas de trabajo interinstitucional y comunitaria, 2 huertas agroecológicas mantenidas con comunidad y del Cabildo de Suba.10133 visitantes atendidos directamente INFRAESTRUCTURA: Se realizaron visitas de verificación de reparación y atención en garantías del contrato de obra Locativas (SDA-20231753) en los PDEM Entrenubes, Soratama y Mirador de Los Nevados. Se están adelantando las gestiones para liquidación de contratos. RDH:En desarrollo de la Política Distrital de Humedales,15 Planes de Manejo y procedimiento de administración de humedales, se han realizado 1578 actividades, en octubre se realizaron 580 actividades y se vincularon 5.331 personas en las siguientes estrategias: Restauración, Compensación y recuperación 67 actividades con la participación de 271 personas, Manejo y Uso sostenible 266 actividades con la participación de 780 personas,InvestigaciónyMonitoreoComunitario 22 actividades con la participación de 131 personas,Educación,participación y comunicación 111 actividades con la participación de 3249 personas | A noviembre se ha realizado la gestión, así: Paisaje sostenible-PS: Se realizaron 261 actividades, plantación 1019 árboles, capacitación 277 personas, se realizaron 6 estrategias de manejo de Paisaje, mesas permanentes y la Mesa Técnica Interinstitucional. Santa Librada Bolonia se realizaron visitas de seguimiento a predios y se contactó a la Unidad Local de Asistencia Técnica Agropecuaria-ULATA de Usme. PDEM: Se realizo: 28397 m2 Control de especies invasoras, 1438 individuos arbóreos nativos plantados, 3228 m2 de cambio de coberturas vegetales exóticas por nativas, 1130 kg de compost y vermicompost para biofertilización, 6 jornadas de plantación, 104 jornadas pedagógicas y talleres con comunidad, mantenimiento de biomantos, 1100 m2 jardinería nativa mantenidos, 4 mesas de trabajo interinstitucional y comunitaria, 2 huertas agroecológicas mantenidas con comunidad y del Cabildo de Suba. 11126 visitantes atendidos. RDH: Se han realizado 2188 actividades, en nov se llevaron a cabo 627 actividades con incremento del 11% en actividades respecto lo programado, participaron 12111 personas en Investigación y Monitoreo Comunitario 35 actividades - 248 participantes, Educación, participación y comunicación 99 actividades - 1976 personas impactadas Restauración, Compensación y recuperación 102 actividades - 415 participantes, Manejo y Uso sostenible con 324 actividades con participación de 8542 personas y Gestión Interinstitucional con 67 actividades y 930 participantes.
[5 empty] | Ejecutado | Jul: 1.25%; Ago: 3.75%; Sep: 6.25%; Oct: 6.25%; Nov: 5.49%; Total: 22.99% |  |  | Ejecutado | [12 empty] | 0% |  |  | Ejecutado | [12 empty] | 0% |  |  | Ejecutado | [12 empty] | 0%
|  | 3. Formular las actividades de mejoramiento de la infraestructura y condiciones de sostenibilidad de las áreas administradas por la SDA, para garantizar el acceso y disfrute de la ciudadanía | X |  | Programado | Jul: 0%; Ago: 10%; Sep: 2.5%; Oct: 5%; Nov: 5%; Dic: 2.5%; Total: 25% |  | 4.48% | Programado | 2.5% | 3.75% | 3.75% | 5% | 6.25% | 3.75% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 25% |  | 3% | Programado | 2.5% | 3.75% | 3.75% | 5% | 6.25% | 3.75% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 25% |  | 3% | Programado | 2.5% | 3.75% | 3.75% | 5% | 6.25% | 3.75% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 25% |  | 3% | 100% | El contratista de obra del contrato SDA-20231753 realizó diagnóstico sobre unas nuevas necesidades de mejoramiento de la infraestructura reportadas por los administradores de las Áreas Protegidas y transmitidas por la DGA en los PDEM de Entrenubes (sector CAT) consistente en el cambio de cubiertas que tienen componentes de asbesto, en PDEM Mirador de Los Nevados la habilitación de los baños en los senderos hacia obeliscos, y en RDH Córdova el mantenimiento y puesta en funcionamiento de sistema de monitoreo de fauna y social. De ello se presentó informe conjunto con la Interventoría tendiente a una eventual solicitud de adición y prórroga de las obras (ANEXO 3.1). | En el periodo se elaboró un documento de plan de mantenimiento de planta eléctrica ubicada en Aula Mirador de Juan Rey. | Se presenta nuevo plan de trabajo que recoge las actividades realizadas en contribución de la meta ya realizadas y las que quedarían por ejecutar en el resto del semestre. Se recibe del grupo de administración de PDEM el listado de necesidades de mantenimiento y/o mejoramiento de infraestructura, que es insumo para la elaboración de diagnósticos sobre infraestructura. | En octubre en: PDEM: Entrenubes, se realizó visita de esta área protegida, a los sectores de La Fiscala, San Martín, Mirador de Juan Rey y CAT para verificar el estado de las mejoras locativas e inspección visual de nuevas necesidades reportadas por los administradores en estas áreas. En el sector de San Martín se realizó actualización del estado de punto crítico por riesgo de remoción en masa en vía de acceso a ese sector, el cual se recomendará la intervención con obras de geotecnia. En el PDEM: Mirador de Los Nevados se realizó visita de ésta área protegida, para verificar el estado de las mejoras locativas e inspección visual de nuevas necesidades reportadas por los administradores en estas áreas. Se plantean los lineamientos para establecimientos de procesos contractuales para el Plan de Mantenimientos de la SDA en las distintas sedes, incluyendo las Áreas Protegidas de Orden Distrital. | Se realizaron las actividades de visita de las áreas protegidas para revisión de estado de taludes y eventos de deslizamientos menores. Se realizó el estudio de mercado de las actividades de obra necesarias para proyectar los mantenimientos de la Infraestructura de las Áreas Protegidas. Se remitió a la Subdirección de Contratación el proyecto de liquidación del contrato de obra terminado de mantenimiento de la infraestructura de Áreas Protegidas. Retrasos en la formulación de estudios previos para adecuaciones en infraestructura; debido a demoras en la recopilación de la información para garantizar los contratos de adecuaciones. Retrasos en la formulación de estudios previos para adecuaciones en infraestructura; debido a demoras en la recopilación de la información para garantizar los contratos de adecuaciones.
[5 empty] | Ejecutado | Jul: 0%; Ago: 10%; Sep: 2.5%; Oct: 5%; Nov: 3.5%; Dic: ,; Total: 21% |  |  | Ejecutado | [12 empty] | 0% |  |  | Ejecutado | [12 empty] | 0% |  |  | Ejecutado | [12 empty] | 0%
|  | 4.Implementar las actividades de mejoramiento de la infraestructura y condiciones de sostenibilidad de las áreas administradas por la SDA, para garantizar el acceso y disfrute de la ciudadanía | x |  | Programado | Jul: 0%; Ago: 25%; Sep: 0%; Oct: 0%; Total: 25% |  | 8.96% | Programado | 1.25% | 1.75% | 2% | 2.25% | 2.5% | 2.75% | 2.75% | 2.5% | 2.25% | 2% | 1.75% | 1.25% | 25% |  | 6% | Programado | 1.25% | 1.75% | 2% | 2.25% | 2.5% | 2.75% | 2.75% | 2.5% | 2.25% | 2% | 1.75% | 1.25% | 25% |  | 6% | Programado | 1.25% | 1.75% | 2% | 2.25% | 2.5% | 2.75% | 2.75% | 2.5% | 2.25% | 2% | 1.75% | 1.25% | 25% |  | 6% | 100% | Se materializa esta acción con la ejecución del contrato de obra SDA-20231753 y su interventoría a través del contrato SDA-20221808. En las intervenciones se construyó y puso a disposición de uso 10 casetas de vigilancia que se ubican en PDEM Entrenubes, PDEM Mirador de Los Nevados y PDEM Soratama. Las casetas incluyen kit de panes solares y baños con sistema de filtración de aguas residuales. En algunos de los puntos de vigilancia también se elaboran las estructuras de cubiertas de caniles con sus sistemas de recolección de aguas lluvias y tratamiento de aguas residuales. Se avanzó en las pinturas y remates de módulo de auditorio y baños públicos en PDEM Mirador de Los Nevados. En Aula Mirador de Juan Rey se instaló el soporte para videobeam en auditorio principal. Los avances de obras ejecutadas se detallan en el ANEXO 4.1. | En este periodo se finalizó el proyecto de obras locativas en áreas protegidas con la ejecución contractual al 100%. Se están ejecutando actividades de postventas y atención de garantías, además de las administrativas para cierre contractual. | Se continúa con la gestión de procesos de cierre de contratos con la presentación y revisión de informes finales de obra e interventoría | En el PDEM Entrenubes, se realizó visita de esta área protegida a los sectores de La Fiscala, San Martín, Mirador de Juan Rey y CAT para verificar el estado de las mejoras locativas y las atenciones de las observaciones en garantías. Dentro de las actividades estaban la conformación de bordes en tanques de kit séptico en San Martín. En el PDEM Mirador de Los Nevados se realizó visita para verificar el estado de las mejoras locativas. Se están adelantando las gestiones de los contratistas, tanto de obra como de interventoría, tendientes a la liquidación de los respectivos contratos. | Se finalizó el proyecto de obras locativas en áreas protegidas con la ejecución contractual al 100%. Se están ejecutando actividades de postventas y atención de garantías, además de las administrativas para cierre contractual.
[5 empty] | Ejecutado | Jul: 0%; Ago: 25%; Sep: 0%; Oct: 0%; Nov: 0%; Dic: ,; Total: 25% |  |  | Ejecutado | [12 empty] | 0% |  |  | Ejecutado | [12 empty] | 0% |  |  | Ejecutado | [12 empty] | 0%
Restauración | Restaurar, rehabilitar o recuperar 100 Hectáreas nuevas alteradas dentro de la estructura ecológica principal y áreas de importancia ecosistémica. | 5.Análisis cartografico para verificación de áreas de intervención | X |  | Programado | Jul: 0%; Ago: 3%; Sep: 2%; Oct: 0%; Nov: 0%; Dic: 0%; Total: 5% | 6.62% | 1.32% | Programado | 0% | 50% | 45% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 95% | 5% | 1% | Programado | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 5% | 1% | Programado | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 5% | 1% | 100% | En este periodo se realizó parte de la cartografía de las áreas a intervenir en la vigencia 2024. | En este periodo comprendido de Julio a agosto se realizó el 50% de la cartografía de las áreas a intervenir en la vigencia 2024. | En este periodo comprendido de Julio a agosto se realizó el 50% de la cartografía de las áreas a intervenir en la vigencia 2024. | En este periodo comprendido de Julio a octubre se realizó el 100% de la cartografía de las áreas a intervenir en la vigencia 2024. | A noviembre se realizó el 100% de la cartografía de las áreas a intervenir en la vigencia 2024.
[5 empty] | Ejecutado | Jul: 0%; Ago: 3%; Sep: 2%; Oct: 0%; Nov: 0%; Total: 5% |  |  | Ejecutado | [12 empty] | 0% |  |  | Ejecutado | [12 empty] | 0% |  |  | Ejecutado | [12 empty] | 0%
|  | 6. Propagación y producción de material vegetal | X |  | Programado | Jul: 4.1%; Ago: 4.1%; Sep: 4.1%; Oct: 4.1%; Nov: 4.1%; Dic: 4.5%; Total: 25% |  | 1.32% | Programado | 2.08% | 2.08% | 2.08% | 2.08% | 2.08% | 2.08% | 2.08% | 2.08% | 2.08% | 2.08% | 2.08% | 2.12% | 25% |  | 1% | Programado | 2.08% | 2.08% | 2.08% | 2.08% | 2.08% | 2.08% | 2.08% | 2.08% | 2.08% | 2.08% | 2.08% | 2.12% | 25% |  | 1% | Programado | 2.08% | 2.08% | 2.08% | 2.08% | 2.08% | 2.08% | 2.08% | 2.08% | 2.08% | 2.08% | 2.08% | 2.12% | 25% |  | 1% | 100% | En julio de 2024 se realizaron actividades relacionadas con el mantenimiento del material vegetal ubicado en los cuatro viveros que administra la Secretaria Distrital de Ambiente (Soratama, Hoya del Ramo, CERESA y La Esperanza) en los cuales se realizaron tareas de riego, fertilización, llenado de bolsa y mantenimiento de infraestructura de los mismos, los inventarios se mantienen con las siguientes cifras en viveros: individuos vegetales disponibles 170.694 y 47.996 individuos en desarrollo para un total de 218.690 individuos vegetales. | A agosto de 2024 se realizaron actividades relacionadas con el mantenimiento del material vegetal ubicado en los cuatro viveros que administra la Secretaria Distrital de Ambiente (Soratama, Hoya del Ramo, CERESA y La Esperanza) en los cuales se realizaron tareas de riego, fertilización, llenado de bolsa y mantenimiento de infraestructura de los mismos, los inventarios se mantienen con las siguientes cifras en viveros: individuos vegetales disponibles 169620 y en desarrollo 46904 para un total de 216524 individuos vegetales. | A septiembre de 2024 se realizaron actividades relacionadas con el mantenimiento del material vegetal ubicado en los cuatro viveros que administra la Secretaria Distrital de Ambiente (Soratama, Hoya del Ramo, CERESA y La Esperanza) en los cuales se realizaron tareas de riego, fertilización, llenado de bolsa y mantenimiento de infraestructura de los mismos, los inventarios se mantienen con las siguientes cifras en viveros: individuos vegetales disponibles 179023 y en desarrollo 40723 para un total de 219746 individuos vegetales. | A octubre de 2024 se realizaron actividades relacionadas con el mantenimiento del material vegetal ubicado en los cuatro viveros que administra la Secretaria Distrital de Ambiente (Soratama, Hoya del Ramo, CERESA y La Esperanza) en los cuales se realizaron tareas de riego, fertilización, llenado de bolsa y mantenimiento de infraestructura de los mismos, los inventarios se mantienen con las siguientes cifras en viveros: individuos vegetales disponibles 165917 y en desarrollo 39779 para un total de 205696 individuos vegetales. | A noviembre de 2024 se realizaron actividades relacionadas con el mantenimiento del material vegetal ubicado en los cuatro viveros que administra la Secretaria Distrital de Ambiente (Soratama, Hoya del Ramo, CERESA y La Esperanza) en los cuales se realizaron tareas de riego, fertilización, llenado de bolsa y mantenimiento de infraestructura de los mismos, los inventarios se mantienen con las siguientes cifras en viveros: individuos vegetales disponibles 166797 y en desarrollo 41278 para un total de 208075 individuos vegetales.
[5 empty] | Ejecutado | Jul: 4.1%; Ago: 4.1%; Sep: 4.1%; Oct: 4.1%; Nov: 4.1%; Total: 20.5% |  |  | Ejecutado | [12 empty] | 0% |  |  | Ejecutado | [12 empty] | 0% |  |  | Ejecutado | [12 empty] | 0%
|  | 7.Implementación de acciones de restauración, rehabilitación o recuperación de ha nuevas según mapa de intervención | X |  | Programado | Jul: 2%; Ago: 3%; Sep: 0%; Oct: 0%; Nov: 0%; Dic: 0%; Total: 5% |  | 3.48% | Programado | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 3% | 4% | 4% | 4% | 15% |  | 3% | Programado | 3.7% | 3.7% | 3.7% | 3.7% | 3.7% | 3.7% | 3.7% | 3.7% | 3.7% | 3.7% | 3.7% | 4.3% | 45% |  | 3% | Programado | 3.1% | 2.9% | 2.9% | 2.9% | 2.9% | 2.9% | 2.9% | 2.9% | 2.9% | 2.9% | 2.9% | 2.9% | 35% |  | 3% | 100% | En las áreas afectadas por el incendio de las coberturas vegetales en PDEM Entrenubes, se implementaron podas de regeneración, control de retamo espinoso y helecho marranero. Además se establecieron 28 parcelas donde se sembraron especies leguminosas. | En las áreas afectadas por los incendios de coberturas vegetales: en PDEM Entrenubes, se implementaron podas de regeneración, control de retamo espinoso, implementación de 5 muestras mezcladas, 5 parcelas piloto (3x3 m) en arbustales con pastos afectados, de translocación de suelo y expresión del banco de semillas de especies nativas. Igualmente se establecieron 42 refugios y perchas con residuos de la zona y se adelantaron actividades de adecuación del terreno, trazado, ahoyado y traslado de insumos (Material vegetal y sustrato mejorado) para plantación; En el cerro El Cable se realizó la visita de verificación del Plan de restauración con los funcionarios de la CAR y se iniciaron actividades de preparación del terreno (eliminación de latizales, brinzales y de acículas) en un área del predio N°5 de FiduBogotá. | A corte del mes de septiembre de 2024, se realizaron las siguientes actividades: Mediante intervención directa se implementaron 0,420985 ha en las siguientes localidades: Barrios Unidos Barrios Unidos 0,037001 ha, Bosa 0,188936 ha, Chapinero 0,056711 ha, Fontibón 0,041833 ha, Suba 0,062625 ha, Sumapaz 0,020311 ha y Usme 0,013568 ha. Y se plantaron 945 individuos vegetales nativos. En las áreas afectadas por los incendios de coberturas vegetales: en PDEM Entrenubes, control y Manejo de especies oportunistas, exóticas e invasoras (3592 m2), podas de regeneración y/o fitosanitarias (2227 individuos), generación de doseles con especies leguminosas - escenario frailejonal (12 parcelas; Siembra directa de 576 semillas de Lupinos (L. bogotensis, L. mutabilis), 48 vicia;192 trasplantes directos de guaba (Phytolacca bogotensis)),translocación de suelo y expresión del banco de semillas de especies nativas (9 parcelas (3x3 m) en escenario de frailejonal afectado con 2 recorridos para extracción de suelo). En cerro El Cable: Control de rebrotes de especies exóticas forestales (6309 m2), Control de de especies invasoras, parásitas, enredaderas (180 m2). | A corte del mes de octubre de 2024, se realizaron las siguientes actividades: Mediante intervención directa se implementaron 1,4895 ha en las siguientes localidades: Barrios Unidos Barrios Unidos 0,037001 ha, Bosa 0,188936 ha, Chapinero 0,056711 ha, Fontibón 0,041833 ha, Suba 1,131225 ha, Sumapaz 0,020311 ha y Usme 0,013568 ha. Y se plantaron 1195 individuos vegetales nativos. En las áreas afectadas por los incendios de coberturas vegetales: en PDEM Entrenubes, control y Manejo de especies oportunistas, exóticas e invasoras (4352 m2), podas de regeneración y/o fitosanitarias (3461 individuos), generación de doseles con especies leguminosas - escenario frailejonal (12 parcelas; Siembra directa de 576 semillas de Lupinos (L. bogotensis, L. mutabilis), 48 vicia; 192 trasplantes directos de guaba (Phytolacca bogotensis)), translocación de suelo y expresión del banco de semillas de especies nativas (9 parcelas (3x3 m) en escenario de frailejonal afectado con 2 recorridos para extracción de suelo). En cerro El Cable: Control de rebrotes de especies exóticas forestales (24973m2), Control de especies invasoras, parásitas, enredaderas (360 m2). | La implementación, rehabilitación o recuperación de nuevas hectáreas se realizaron al 100%. De esta implementación se han ejecutado en magnitud 1,69 ha que equivale al 32% de avance; en diciembre se espera el cumplimiento total de esta acción. A corte del mes de noviembre de 2024, se realizaron las siguientes actividades por localidad: Barrios Unidos 0,05 ha, Bosa 0,25 ha, Chapinero 0,06 ha, Engativá 0,09 ha, Fontibón 0,04 ha, Suba 1,18 ha, Sumapaz 0,02 ha y Usme 0,01 ha. Y se plantaron 2033 individuos vegetales nativos. En las áreas afectadas por los incendios de coberturas vegetales: en PDEM Entrenubes, control y Manejo de especies oportunistas, exóticas e invasoras (20047 m2), podas de regeneración y/o fitosanitarias (7413 individuos), generación de doseles con especies leguminosas - escenario frailejonal (12 parcelas; Siembra directa de 576 semillas de Lupinos (L. bogotensis, L. mutabilis), 48 vicia; 192 trasplantes directos de guaba (Phytolacca bogotensis)),translocación de suelo y expresión del banco de semillas de especies nativas (9 parcelas 3x3 m) en escenario de frailejonal afectado con 2 recorridos para extracción de suelo, manejo de kikuyo (7067,5 m2), 20 perchas naturales y 10 refugios para mamíferos y reptiles. En cerro El Cable: Control de rebrotes de especies exóticas forestales (24973 m2), Control de especies invasoras, parásitas, enredaderas (360 m2).
[5 empty] | Ejecutado | Jul: 2%; Ago: 3%; Sep: 0%; Oct: 0%; Nov: 0%; Total: 5% |  |  | Ejecutado | [12 empty] | 0% |  |  | Ejecutado | [12 empty] | 0% |  |  | Ejecutado | [12 empty] | 0%
|  | 8.Entrega de las Ha Restauradas, rehabilitadas o recuperadas en áreas degradadas en la estructura ecológica principal y áreas de interés ambiental |  |  | Programado | [14 empty] | 0.5% | Programado | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 3% | 4% | 4% | 4% | 15% |  | 0% | Programado | 3.7% | 3.7% | 3.7% | 3.7% | 3.7% | 3.7% | 3.7% | 3.7% | 3.7% | 3.7% | 3.7% | 4.3% | 45% |  | 0% | Programado | 3.1% | 2.9% | 2.9% | 2.9% | 2.9% | 2.9% | 2.9% | 2.9% | 2.9% | 2.9% | 2.9% | 2.9% | 35% |  | 0% | 100% | Para este mes de reporte no se programó ejecución | Se reporta 116,56 ha restauradas y la plantación de 23.970 individuos vegetales, para un total 45.897 individuos vegetales en el polígono La Serranía de la localidad de Usaquén, dando así cumplimiento a la meta 216: Restaurar, rehabilitar o recuperar a 370 nuevas hectáreas degradadas en la estructura ecológica principal y áreas de interés ambiental, con 450.000 individuos. del PDD 2020-2024 llegando así a un total de 378,52 ha restauradas y 387.266 individuos vegetales nuevos plantados. | Se reporta 116,56 ha restauradas y la plantación de 23.970 individuos vegetales, para un total 45.897 individuos vegetales en el polígono La Serranía de la localidad de Usaquén, dando así cumplimiento a la meta 216: Restaurar, rehabilitar o recuperar a 370 nuevas hectáreas degradadas en la estructura ecológica principal y áreas de interés ambiental, con 450.000 individuos. del PDD 2020-2024 llegando así a un total de 378,52 ha restauradas y 387.266 individuos vegetales nuevos plantados. | Se reporta 116,56 ha restauradas y la plantación de 23.970 individuos vegetales, para un total 45.897 individuos vegetales en el polígono La Serranía de la localidad de Usaquén, dando así cumplimiento a la meta 216: Restaurar, rehabilitar o recuperar a 370 nuevas hectáreas degradadas en la estructura ecológica principal y áreas de interés ambiental, con 450.000 individuos. del PDD 2020-2024 llegando así a un total de 378,52 ha restauradas y 387.266 individuos vegetales nuevos plantados. | Se reporta 116,56 ha restauradas y la plantación de 23.970 individuos vegetales, para un total 45.897 individuos vegetales en el polígono La Serranía de la localidad de Usaquén, gestionando así el cumplimiento de la meta 216: Restaurar, rehabilitar o recuperar 370 nuevas hectáreas degradadas en la estructura ecológica principal y áreas de interés ambiental, con 450.000 individuos. del PDD 2020-2024 se llega a un total de 378,52 ha restauradas y 387.266 individuos vegetales nuevos plantados. | bar: Jul to Total
[5 empty] | Ejecutado | [15 empty] | Ejecutado | [12 empty] | 0% |  |  | Ejecutado | [12 empty] | 0% |  |  | Ejecutado | [12 empty] | 0% | bar: Jul to Nov; Total
Sostenibilidad de restauración | Generar procesos sostenibles a 600 Hectáreas de restauración ecológica en la estructura ecológica principal y áreas de interés ambiental. | 9.Priorización de áreas para la sostenibilidad ecológica según la sucesión y el factor tensionante. | X |  | Programado | Jul: 2%; Ago: 4.6%; Sep: 0%; Oct: 0%; Nov: 0%; Dic: 0%; Total: 6.6% | 19.83% | 9.254% | Programado | 0% | 50% | 43.4% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 93.4% | 15% | 7% | Programado | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 15% | 7% | Programado | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 15% | 7% | 100% | En este periodo se priorizaron 45 ha, donde 40 ha corresponden a procesos anteriores y 5 ha de áreas nuevas para implementar | En este periodo se priorizaron 45 ha, donde 40 ha corresponden a procesos anteriores y 5 ha de áreas nuevas para implementar | En este periodo se priorizaron 45 ha, donde 40 ha corresponden a procesos anteriores y 5 ha de áreas nuevas para implementar | En este periodo se priorizaron 45 ha, donde 40 ha corresponden a procesos anteriores y 5 ha de áreas nuevas para implementar. | En este periodo se priorizaron 45 ha, donde 40 ha corresponden a procesos anteriores y 5 ha de áreas nuevas para implementar.
[5 empty] | Ejecutado | Jul: 2%; Ago: 4.6%; Sep: 0%; Oct: 0%; Nov: 0%; Total: 6.6% |  |  | Ejecutado | [12 empty] | 0% |  |  | Ejecutado | [12 empty] | 0% |  |  | Ejecutado | [12 empty] | 0%
|  | 10.Implementación de acciones de mantenimiento en las áreas priorizadas. | X |  | Programado | Jul: 0.33%; Ago: 0.33%; Sep: 0.33%; Oct: 0.33%; Nov: 3.33%; Dic: 1.35%; Total: 6% |  | 10.58% | Programado | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 6% | 6% | 6% | 6% | 6% | 30% |  | 8% | Programado | 1.75% | 1.75% | 2.75% | 2.75% | 2.75% | 2.75% | 2.75% | 2.75% | 2.75% | 2.75% | 2.75% | 2.75% | 31% |  | 8% | Programado | 1.83% | 1.83% | 2.83% | 2.83% | 2.83% | 2.83% | 2.83% | 2.83% | 2.83% | 2.83% | 2.85% | 3.85% | 33% |  | 8% | 100% | En el mes de julio de 2024 se reporta un total de acciones de sostenibilidad en 7,4428ha. Por medio del contrato SDA-CD-20241370 con Aguas Bogotá con corte al periodo 1, en las localidades de Barrios Unidos 0,0585ha, Bosa 0,3445ha, Engativá 0,3838, Fontibón 0,2212, Kennedy 0,2010ha, San Cristóbal 1,5625ha, Suba 1,3014, Tunjuelito 0,3739ha, Usaquén 0,5120ha y Usme 2,4840ha. Las actividades enmarcadas en este contrato, que se realizaron en los PDEM, RDH y AIA, son control de retamo liso y espinoso, control de especies exóticas forestales, control de parásitas y enredaderas, árboles y arbustos nativos gestionados y coberturas herbáceas establecidas y con manejo. | Para el mes de agosto de 2024 se reporta un total acumulado de acciones de sostenibilidad en 16,0020ha distribuidas así: Por medio del contrato SDA-CD-20241370 con Aguas Bogotá con corte al periodo 2, en las localidades de Barrios Unidos 0,6353ha, Bosa 0,7720ha, Engativá 1,2468, Fontibón 0,6343, Kennedy 0,6953ha, San Cristóbal 1,9593ha, Suba 3,3566, Tunjuelito 0,5285ha, Usaquén 1,3397ha y Usme 4,8342ha. Las actividades enmarcadas en este contrato, que se realizaron en los PDEM, RDH y AIA, son control de retamo liso y espinoso, control de especies exóticas forestales, control de parásitas y enredaderas, árboles y arbustos nativos gestionados y coberturas herbáceas establecidas y con manejo. " | Para el mes de septiembre de 2024 se reporta un total acumulado de acciones de sostenibilidad en 22,6619 ha distribuidas así: Por medio del contrato SDA-CD-20241370 con Aguas Bogotá con corte al periodo 3, en las localidades de Barrios Unidos 0,8762, Bosa 1,0724 ha, Engativá 2,1238, Fontibón 1,0542, Kennedy 1,0959 ha, San Cristóbal 2,6317 ha, Suba 4,5929, Tunjuelito 0,7891 ha, Usaquén 2,7072 ha y Usme 5,7185 ha. Las actividades enmarcadas en este contrato, que se realizaron en los PDEM, RDH y AIA, son control de retamo liso y espinoso, control de especies exóticas forestales, control de parásitas y enredaderas, árboles y arbustos nativos gestionados y coberturas herbáceas establecidas y con manejo. | Para el periodo comprendido de julio a octubre de 2024, por medio del contrato SDA-CD-20241370 con Aguas Bogotá, se reporta un total acumulado de acciones de sostenibilidad (Mantenimiento) en 32,3137 ha distribuidas así: en las localidades de Barrios Unidos 0,9036, Bosa 1,2800 ha, Engativá 2,8003 ha, Fontibón 1,4216 ha, Kennedy 1,3593 ha, San Cristóbal 3,3927 ha, Santa Fe 0,2893 ha, Suba 5,8242 ha, Tunjuelito 1,8986 ha, Usaquén 4,9996 ha y Usme 8,1445 ha. Las actividades que se realizaron en el marco de este contrato los Parques Distritales Ecológicos de Montaña, Reservas Distrital de Humedales y Áreas de Importancia Ambiental son control de retamo liso y espinoso, control de especies exóticas forestales, control de parásitas y enredaderas, árboles y arbustos nativos gestionados y coberturas herbáceas establecidas y con manejo. | A noviembre de 2024, por medio del contrato SDA-CD-20241370 con Aguas Bogotá, se reporta un total acumulado de acciones de sostenibilidad (Mantenimiento) en 46,54 hectáreas (ha); distribuidas, así: en las localidades de Barrios Unidos 0,99 ha, Bosa 1,37 ha, Engativá 3,59 ha, Fontibón 1,84 ha, Kennedy 1,57 ha, San Cristóbal 3,98 ha, Santa Fe 0,68 ha, Suba 15,47 ha, Tunjuelito 2,86 ha, Usaquén 5,36 ha y Usme 8,83 ha. Las actividades que se han realizado en el marco de este contrato en los Parques Distritales Ecológicos de Montaña, Reservas Distrital de Humedales y Áreas de Importancia Ambiental, son: Control de retamo liso y espinoso, control de especies exóticas forestales, control de parásitas y enredaderas, árboles y arbustos nativos gestionados, control de pasto kikuyo, y establecimiento de coberturas herbáceas.
[5 empty] | Ejecutado | Jul: 0.33%; Ago: 0.33%; Sep: 0.33%; Oct: 0.33%; Nov: 4%; Total: 5.32% |  |  | Ejecutado | [12 empty] | 0% |  |  | Ejecutado | [12 empty] | 0% |  |  | Ejecutado | [12 empty] | 0%
Conectores ecosistémicos | Intervenir 2500 hectáreas de conectores ecosistémicos para aumentar la conectividad de los elementos de la Estructura Ecológica Principal | 11. Realizar la implementación y seguimiento de estrategias de monitoreo de la biodiversidad en la EEP y otras áreas de especial importancia estratégica. | X |  | Programado | Jul: 0.2%; Ago: 1.5%; Sep: 2.6%; Oct: 2.1%; Nov: 2.1%; Dic: 1.5%; Total: 10% | 6.74% | 0.674% | Programado | 0.9% | 0.9% | 2.4% | 3% | 3% | 3% | 3% | 3% | 3% | 3% | 3% | 1.8% | 30% | 20% | 2% | Programado | 0.9% | 0.9% | 2.4% | 3% | 3% | 3% | 3% | 3% | 3% | 3% | 3% | 1.8% | 30% | 20% | 2% | Programado | 0.9% | 0.9% | 2.4% | 3% | 3% | 3% | 3% | 3% | 3% | 3% | 3% | 1.8% | 30% | 20% | 2% | 100% | Para el mes de julio en la acción de la implementación de las estrategias de monitoreo de la biodiversidad, se avanzó en la consolidación de los documentos para el proceso de contratación del personal técnico, la elaboración de los estudios previos y los procesos contractuales del equipo de profesionales. Adicionalmente se trabajó en la programación de las actividades de monitoreo para la vigencia 2024-2027. | Durante el mes de agosto se finalizó el proceso de contratación de los profesionales del equipo de Monitoreo de la Biodiversidad. Se realizó una reunión con todo el equipo para organizar las actividades del segundo semestre de 2024. De igual forma se inició el monitoreo de las especies de importancia ecológica y focales en: las RDH Juan Amarillo, Salitre para el componente de flora, en Santa María del Lago, La Conejera y Techo para el componente de artropofauna, en Córdoba y La Conejera para el componente de aves y en Córdoba y los PDEM Mirador de los Nevados y Soratama para los componentes de mastofauna y Además se dio continuidad al análisis de la calidad de agua para la cuenca Fucha y se comenzó a trabajar en la elaboración del tablero de control del Programa de Monitoreo en las Áreas Protegidas y otras de interés ambiental y las bases de datos unificadas enfocadas a los análisis de conectividad, indicadores de impacto y salud de los ecosistemas. Adicionalmente se realizó un acompañamiento a funcionarios de la Personería de Bogotá a todas las Reservas Distritales de Humedal con el fin de revisar aspectos de monitoreo, administración y gestión de cada una de estas áreas protegidas. Se sostuvieron diversas reuniones con el fin de establecer las áreas prioritarias para el monitoreo en los nodos priorizados de los conectores ecosistémicos, los cuales comenzarán en el mes de septiembre. | A septiembre se realizó monitoreo en los siguientes componentes: componente de flora en las RDH Juan Amarillo y Salitre, componente de artropofauna en las RDH La Conejera, Santa María del Lago y Techo, componente de aves en las RDH La Conejera y Córdoba, componentes de mamíferos y herpetofauna en la RDH Córdoba y los PDEM Soratama y Mirador de los Nevados. | Durante el mes de octubre se realizaron salidas de caracterización de la flora y la fauna a los nodos priorizados de los conectores ecosistémicos y los predios de ocupaciones informales: Río Fucha, Predio Tibaque-Montebello, Tibaque-Los Alpes, Parque Ciudad Jardín, Parque Modelia, y quebrada La Salitrosa, donde se tomaron datos de riqueza y abundancia de los grupos evaluados (flora, aves, mamíferos, herpetos y artropofauna). Se dio continuidad al monitoreo de las especies y grupos focales en las áreas protegidas del Distrito Capital. Para el componente de artropofauna se llevó a cabo el monitoreo de la biomasa de los grupos focales en las RDH Tibanica y El Tunjo. Para el componente de avifauna se llevó a cabo el monitoreo de especies focales en las RDH Meandro del Say, Guaymaral, La Conejera y Córdoba. Para el componente de mamíferos se monitoreó el PDEM Entrenubes en los sectores Vivero y Hoya del Ramo-La Fiscala, utilizando trampas Tomahawk y Hermione, cámaras trampa y recorridos libres, registrando y capturando ratones de montaña, zarigüeyas y comadrejas. En cuanto a los análisis, se comenzó la organización de los datos para los análisis de los indicadores de impacto y de salud del ecosistema. Igualmente se actualizó el tablero de control para los monitoreos, se realizaron las determinaciones taxonómicas de lo encontrado en las caracterizaciones de los Conectores y todo fue diligenciado en el DarwinCore. Se realizó una visita a la RDH La Isla-Chiguasuque con el fin de revisar junto con el cabildo indígena Muisca las perchas instaladas para aves y las zonas aptas para los cambios graduales de coberturas de pastos limpios a coberturas de herbazales y arbustales. También se organizó y participó en el October Big Day para el avistamiento de aves en tres áreas de forma simultánea: el PDEM Soratama, la Reserva Umbral Cultural Horizonte y la RDH Tingua Azul. Se contó con la participación de más de 35 personas. | Para la intervención de las 2500 hectáreas en los CE, se cuenta con los siguientes datos: 335 especies de flora registradas en todo 2024. Alta riqueza en el Bosque Urbano La Esmeralda con 125 especies, Canal Molinos con 119, Camino de la Vida con 108 y Bosque Urbano Modelia con 104. El área de Tibaque registró el mayor número de especies nativas con un total de 53 y tres especies endémicas. Resultados preliminares caracterización en los nodos priorizados de los conectores ecosistémicos: Bosque Urbano La Esmeralda: 66 especies de artropofauna, 17 especies de aves, 1 especie de mamífero (rata), Canal Molinos: 95 especies de artropofauna, 13 especies de aves, dos especies de mamíferos (ratas), Canal San Francisco: 78 especies de artropofauna, 19 especies de aves, una especie de mamífero (rata).
[5 empty] | Ejecutado | Jul: 0.2%; Ago: 1.5%; Sep: 2.6%; Oct: 2.1%; Nov: 2.1%; Total: 8.5% |  |  | Ejecutado | [12 empty] | 0% |  |  | Ejecutado | [12 empty] | 0% |  |  | Ejecutado | [12 empty] | 0%
|  | 12. Diseñar e implementar estrategias de comunicación e intercambio de saberes para promover la apropiación socioambiental y la gobernabilidad en la EEP y otras áreas de especial importancia estratégica. | X |  | Programado | Jul: 1.43%; Ago: 1.43%; Sep: 2.86%; Oct: 2.14%; Nov: 1.43%; Dic: 0.714%; Total: 10% |  | 0.674% | Programado | 1.25% | 1.25% | 3.125% | 3.126% | 3.126% | 3.126% | 3.126% | 3.126% | 3.126% | 3.126% | 1.25% | 1.244% | 30% |  | 2% | Programado | 1.25% | 1.25% | 3.125% | 3.126% | 3.126% | 3.126% | 3.126% | 3.126% | 3.126% | 3.126% | 1.25% | 1.244% | 30% |  | 2% | Programado | 1.25% | 1.25% | 3.125% | 3.126% | 3.126% | 3.126% | 3.126% | 3.126% | 3.126% | 3.126% | 1.25% | 1.244% | 30% |  | 2% | 100% | Durante julio se realizaron las versiones finales de las propuestas de contenidos sobre conectores ecosistémicos para: el fanzine, los carruseles de redes sociales, el concurso de fotografía y los contenidos del minisitio. Se desarrolló la segunda versión del documento de la estrategia de Formando Formadores a usar con actores clave, la cual tiene como objetivo fortalecer la articulación interinstitucional mediante capacitaciones en conectividad ecológica, promoviendo la integración de estos conceptos en las actividades y discursos de los formadores de las entidades del Distrito Capital. De igual manera, los equipos construyeron la segunda versión de los documentos de la ruta de la conectividad para los CE Suba La Conejera, Subcuenca río Fucha. Se hicieron ajustes para los documentos de la ruta de la conectividad de los CE Bosque Oriental río Bogotá y Cerros Virrey Neuque. Avances: Suba La Conejera: Para la construcción de esta ruta, con comunidad se hicieron dos reuniones, la primera fue con el Cabildo Indígena de Suba (CIMS) y la segunda con organizaciones comunitarias ambientales. De esta manera, la primera reunión tenía el objetivo de promover la transferencia de capacidades entre el CIMS y la SDA para integrar y visibilizar los conocimientos de la comunidad Muisca en el diseño de la ruta. La segunda reunión se llevó a cabo con los colectivos asociados al conector Suba-Conejera, con el propósito de construir el diseño de la ruta de conectividad partiendo de sus acciones comunitarias en diferentes puntos de interés dentro del conector. Cerros Virrey Neuque: Se realizó recorrido de verificación preliminar de los sitios potenciales identificados para el diseño preliminar de la ruta de la conectividad del conector. Media Luna del Sur: Se avanzó en el desarrollo de entrevistas a actores sociales para la construcción de la “ruta de conectividad CE MLS”. | En agosto se realizaron las siguientes acciones: los equipos construyeron la segunda versión de los documentos de la ruta de la conectividad para los Conectores Ecosistémicos (CE): Suba La Conejera ( incluyendo los resultados de la segunda reunión con la comunidad, el guion de la ruta con los ajustes realizados tras el primer reconocimiento, y el diseño preliminar desarrollado después de dicho reconocimiento), Subcuenca río Fucha (ajustes después del 1er pilotaje), Bosque oriental río Bogotá (ajustes en cronograma, contenidos y objetivo de la ruta), Media Luna del Sur (resultados de entrevistas). Avances en los CE: Suba La Conejera: Se llevó a cabo la segunda reunión para co-crear el diseño de la denominada "Ruta de la conectividad socioambiental del conector Suba-Conejera"; En esta sesión, participaron organizaciones comunitarias y personas interesadas, quienes contribuyeron con sus ideas y perspectivas al desarrollo del proyecto. De lo anteriormente mencionado, se llevó a cabo el primer recorrido de la "Ruta de la Conectividad Socioambiental del Conector Suba-Conejera", durante el cual se obtuvo retroalimentación que facilitó la realización de los ajustes necesarios. Subcuenca Río Fucha: se realizó la reunión con actores de la comunidad y líderes de la cuenca baja del río Fucha, con el fin de presentar la propuesta de la ruta de conectividad a los colectivos Escuelas Populares Artísticas y el periódico El Sol. Se realizó el pilotaje de la ruta de conectividad de la subcuenca del río Fucha, y se realizó la retroalimentación. Retrasos: No se han terminado los documentos de rutas de conectividad, dado que los equipos para cada conector están en proceso de contratación. La Oficina de Comunicaciones se encuentra sin enlace de la Subdirección contratada y no se han terminado de diseñar las piezas de comunicaciones. | A septiembre se avanzó en la generación de contenidos para 4 piezas comunicativas, y generación de documento para 2 estrategias de difusión a través de la sensibilización de actores clave y en la construcción y verificación de las versiones 3.0 de 3 rutas de conectividad para los conectores ecosistémicos urbanos y divulgación de la estrategia en 1 espacio de 2 Conectores Ecosistémicos. | Se realizaron las siguientes acciones: Para la estrategia de comunicación se avanzó en la actualización de contenidos para 4 piezas comunicativas y generación de documento para 2 estrategias de difusión a través de la sensibilización de actores clave y en la construcción y verificación de las versiones 4.0 de 2 rutas de conectividad para los conectores ecosistémicos urbanos y divulgación de la estrategia en 5 espacio de 3 Conectores Ecosistémicos. | Para la intervención de las 2500 ha., en los CE, se realizaron las siguientes acciones: Estrategia de comunicación avance en la gestión en diagramación de contenidos para 3 piezas comunicativas y la realización de 1 concurso de fotografía sobre conectores ecosistémicos con actores comunitarios. Y en la construcción y verificación de las versiones 4.0 de 2 rutas de conectividad para los conectores ecosistémicos urbanos y divulgación de la estrategia en 5 espacios de 3 Conectores Ecosistémicos.
[5 empty] | Ejecutado | Jul: 1.43%; Ago: 1.43%; Sep: 2.86%; Oct: 2.14%; Nov: 1.43%; Total: 9.29% |  |  | Ejecutado | [12 empty] | 0% |  |  | Ejecutado | [12 empty] | 0% |  |  | Ejecutado | [12 empty] | 0%
|  | 13. Implementación y seguimiento de la estrategia de bosques urbanos en el Distrito Capital | X |  | Programado | Jul: 1.91%; Ago: 1.91%; Sep: 1.43%; Oct: 1.91%; Nov: 1.91%; Dic: 0.952%; Total: 10.02% |  | 0.674% | Programado | 1.042% | 1.042% | 3.75% | 2.396% | 2.396% | 2.396% | 3.75% | 2.396% | 2.396% | 2.396% | 3.75% | 2.292% | 30% |  | 2% | Programado | 1.042% | 1.042% | 3.75% | 2.396% | 2.396% | 2.396% | 3.75% | 2.396% | 2.396% | 2.396% | 3.75% | 2.292% | 30% |  | 2% | Programado | 1.042% | 1.042% | 3.75% | 2.396% | 2.396% | 2.396% | 3.75% | 2.396% | 2.396% | 2.396% | 3.75% | 2.292% | 30% |  | 2% | 100% | En julio se avanzó de manera articulada con entidades y comunidad en el proceso para el registro de 3 Bosques Urbanos (BU) con 7 espacios, contando con una participación de 82 asistentes en total; así mismo se realizaron 7 acciones que aportan al cumplimiento de los planes de trabajo de 4 BU, con la presencia de 54 actores; y adicionalmente se realizaron 7 espacios para el seguimiento de planes de trabajo de 2 BU, con una participación de 60 personas. Se adelantó la creación del documento de redes para actividades de ciencia ciudadana en BU y en la presentación de la estrategia de BU a actores inmersos en la implementación de la misma. | Se realizó una reunión con las áreas de gestión social de los operadores de aseo sobre las posibilidades para implementar un manejo diferenciado de residuos en los bosques urbanos, tanto en el corto plazo como para su inclusión en los próximos contratos de aseo que genere el Distrito. Cerros Virrey Neuque: Bosque Urbano canal Brazo Salitre: Se realizó revisión, ajuste y cierre del expediente del BU Brazo Salitre y se envió al Jardín Botánico para su incorporación en el SIGAU. Bosque Urbano Parkway: Se participó en reunión entre la Secretaría Distrital de Ambiente y el Instituto Distrital de Patrimonio Cultural, para articulación frente a la estrategia de bosque urbano en el Parkway. Bosque Urbano La Esmeralda: reunión de articulación con la Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos y Alcaldía Local de Teusaquillo, con el objetivo de coordinar la jornada de recolección y embellecimiento de las áreas que presentan puntos críticos. Bosque de Granada: En la fase inicial, se llevó a cabo la reunión para el “Mapeo de actores”, en la que participaron diversas entidades del distrito y miembros de la comunidad local. Subcuenca río Fucha: Bosque Urbano San Carlos: Se realizó una reunión con la comunidad donde se presentó la metodología de la línea del tiempo, la cual hace parte del plan de trabajo construido para el Bosque; Se realizó con entidades el seguimiento al Plan de trabajo del Bosque Urbano San Carlos, donde se presentaron las acciones planeadas para ejecutar, frente a las cuales, la Alcaldía Local de Rafael Uribe Uribe menciona que por el momento la entidad solo puede prestar el acompañamiento, dado los procesos internos que se están llevando a cabo, así mismo por parte del Jardín Botánico de Bogotá, solicitan que algunas actividades sean reevaluadas por la comunidad, para así garantizar la participación de la misma en lo planeado. Retrasos: Bosque Urbano San Carlos no se realizó convocatoria para la reunión 1ra reunión de seguimiento del Plan de Trabajo | A septiembre se avanzó de manera articulada con entidades y comunidad en el proceso para el registro de 2 Bosques Urbanos (BU) con 2 espacios, contando con una participación de 27 asistentes en total; se realizaron 4 acciones que aportan al cumplimiento de los planes de trabajo de 3 BU, con la presencia de 47 actores; y adicionalmente se realizaron 3 espacios para el seguimiento de planes de trabajo de 2 BU, con una participación de 23 personas. | En octubre se avanzó de manera articulada con entidades y comunidad en el proceso para el registro de 2 BU con 2 espacios, contando con una participación de 15 asistentes; así mismo se realizaron 3 acciones que aportan al cumplimiento de los planes de trabajo de 2 BU con la presencia de 51 actores. Sumado a esto se adelantó la creación del documento de redes para actividades de ciencia ciudadana en BU y en la presentación de la estrategia de BU a actores inmersos en la implementación de la misma. | Se realizaron 5 acciones que aportan al cumplimiento de los planes de trabajo de 3 BU con la presencia de 42 actores; adicionalmente se realizaron 10 espacios para el seguimiento de planes de trabajo de 7 BU, con una participación de 85 personas. Sumado a esto se adelantó la creación del documento de redes para actividades de ciencia ciudadana en BU y en la presentación de la estrategia de BU a actores inmersos en la implementación de la misma.
[5 empty] | Ejecutado | Jul: 1.91%; Ago: 1.91%; Sep: 1.43%; Oct: 1.91%; Nov: 1.91%; Total: 9.07% |  |  | Ejecutado | [12 empty] | 0% |  |  | Ejecutado | [12 empty] | 0% |  |  | Ejecutado | [12 empty] | 0%
|  | 14. Gestionar la implementación de estrategias de conservación para la recuperación de áreas afectadas o susceptibles a ser afectadas por ocupaciones informales en la EEP y otras áreas de interés ambiental | X |  | Programado | Jul: 0.7%; Ago: 2%; Sep: 3%; Oct: 1.6%; Nov: 1.3%; Dic: 1.4%; Total: 10% |  | 3.37% | Programado | 0.15% | 0.9% | 3% | 4.5% | 4.5% | 3% | 2.1% | 3% | 3% | 3% | 1.5% | 1.35% | 30% |  | 10% | Programado | 0% | 0.9% | 3% | 4.5% | 4.5% | 1.5% | 3% | 3% | 3% | 3% | 2.1% | 1.5% | 30% |  | 10% | Programado | 0.3% | 1.2% | 3% | 4.5% | 4.5% | 3% | 2.1% | 3% | 3% | 3% | 1.5% | 0.9% | 30% |  | 10% | 100% | Se brindó acompañamiento en los operativos organizados por la Alcaldía de Rafael Uribe, durante los cuales se desmontaron tres cambuches, cada uno con un área aproximada de 30 m². Además, se identificó una nueva construcción de 70 m², para la cual se gestionó la detención de los trabajos, notificando que no se permitía construir en el Parque Distrital de Montaña Entre Nubes. También se acompañaron y coordinaron reuniones sobre ocupaciones ilegales en las localidades de Rafael Uribe Uribe y Usme. Se participó en una reunión sobre el sector de La Esmeralda, Polígonos de Monitoreo 026 y 194, en cumplimiento de compromisos establecidos por una sentencia de acción popular. Se llevó a cabo una reunión interinstitucional para abordar el deslizamiento de la vía en el sector de San Martín, ubicado en un predio del inventario de la Secretaría Distrital de Ambiente. Se asistió a una reunión donde se presentó un informe de avances sobre dos ocupaciones ilegales dentro del área protegida del Humedal Tibanica. Se celebró una reunión para tratar las afectaciones y ocupaciones en el sector de Nueva Esperanza, donde se reportaron alertas tempranas que cubrían un total de 335 m². De este total, se gestionó la intervención de las autoridades competentes y se acompañó la recuperación de 90 m² mediante el desmonte de cambuches en el Parque Distrital de Montaña Entre Nubes. | Entre las acciones desarrolladas se realizaron reuniones de coordinación y acompañamiento, recorridos de verificación y monitoreo con la presentación de informes, operativos y gestión de alertas tempranas, abordaje social. acciones: Se participó en reunión acerca de las acciones a realizar en los Polígonos de Monitoreo 026 y 194, en cumplimiento de las órdenes generadas a partir de la sentencia de acción popular. Reunión de afectaciones reportadas por la comunidad de Cerro Seco en Ciudad Bolívar, se acompañó la visita interinstitucional al Polígono 024A, liderada por el alcalde mayor. Recorrido de reconocimiento y verificación de la Reserva Distrital de Humedal Tingua Azul, debido al tensionante de mayor impacto por habitabilidad en calle. Recorrido de reconocimiento y verificación en el polígono de monitoreo 274 - San Cristóbal Viejo, en dicho recorrido se identificaron varias ocupaciones deshabitadas y en proceso de demolición. En el Polígono 258 sector humedal el Tunjo-Tunal se realizaron 3 Recorridos al Humedal el Tunjo, se ha dado una activa dinámica de participación social principalmente alrededor del Centro Experimental Juvenil. Se realizaron 2 Recorridos al Polígono 180 Tibaque, Localidad de San Cristóbal. Durante el mes, se registraron 95 alertas tempranas sobre procesos de ocupación ilegal, las cuales se informaron de manera inmediata a la Policía Nacional y a las alcaldías locales de Rafael Uribe Uribe, Usme, Ciudad Bolívar y Kennedy según correspondía. | Acumulado 207 alertas tempranas. Mes: En los polígonos priorizados por el crecimiento de ocupaciones informales, se llevaron a cabo 16 recorridos de monitoreo, durante estos, se georreferenciaron nuevas ocupaciones informales, y otros tensionantes. Se participó en 5 operativos de desmonte, logrando la recuperación de un área de 739 m². Como parte de la gestión para recuperar las zonas de conectividad. Se desarrollaron mesas de trabajo interinstitucionales con el fin de socializar la estrategia del grupo de ocupaciones informales de la SDA. | En octubre se avanzó de manera articulada con entidades y comunidad en el proceso para el registro de 2 BU con 2 espacios, contando con una participación de 15 asistentes; así mismo se realizaron 3 acciones que aportan al cumplimiento de los planes de trabajo de 2 BU con la presencia de 51 actores. Sumado a esto se adelantó la creación del documento de redes para actividades de ciencia ciudadana en BU y en la presentación de la estrategia de BU a actores inmersos en la implementación de la misma. | En los polígonos priorizados por el crecimiento de ocupaciones informales, se llevaron a cabo 15 recorridos de monitoreo e inspección ocular, durante estos, se georeferenciaron nuevas ocupaciones informales, y otros tensionantes, se realizó el reporte de 87 alertas tempranas. Se participó en 1 operativo de desmonte, logrando la recuperación de un área de 66.25 m². Como parte de la gestión para recuperar las zonas de conectividad. Se desarrollaron mesas de trabajo interinstitucionales con el fin de socializar la estrategia del grupo de ocupaciones informales de la SDA y se realizó un arduo trabajo de gestión social y sensibilización a líderes y lideresas y organizaciones y/o comunitarias.
[5 empty] | Ejecutado | Jul: 0.7%; Ago: 2%; Sep: 3%; Oct: 1.6%; Nov: 1.3%; Total: 8.6% |  |  | Ejecutado | [12 empty] | 0% |  |  | Ejecutado | [12 empty] | 0% |  |  | Ejecutado | [12 empty] | 0%
|  | 15.Generar soporte técnico mediante pronunciamientos en atención a solicitudes de usuarios relacionadas con acciones en áreas dentro de conectores ecosistémicos y áreas de importancia ambiental | X |  | Programado | Jul: 1.39%; Ago: 1.67%; Sep: 1.94%; Oct: 1.94%; Nov: 1.67%; Dic: 1.389%; Total: 9.999% |  | 0.674% | Programado | 2.083% | 2.083% | 2.5% | 2.5% | 2.917% | 2.917% | 2.917% | 2.917% | 2.5% | 2.5% | 2.083% | 2.083% | 30% |  | 2% | Programado | 2.083% | 2.083% | 2.5% | 2.5% | 2.917% | 2.917% | 2.917% | 2.917% | 2.5% | 2.5% | 2.083% | 2.083% | 30% |  | 2% | Programado | 2.083% | 2.083% | 2.5% | 2.5% | 2.917% | 2.917% | 2.917% | 2.917% | 2.5% | 2.5% | 2.083% | 2.083% | 30% |  | 2% | 100% | Para la intervención de las 2500 hectáreas en los CE, se realizaron las siguientes acciones: - Demanda de 89 pronunciamientos. 67 atendidos. 75,3% de ejecución. - 8 actividades relacionadas con acotamiento de rondas hídricas. - 5 levantamientos topográficos, 3 visitas de reconocimiento, 2 georreferenciaciones y 2 vectorizaciones, total de 12 actividades. - 11 visitas y recorridos en campo y 8 mesas de trabajo para un total de 19 actividades. | Para la intervención de las 2500 hectáreas en los CE, se realizaron las siguientes acciones: - Demanda de 109 pronunciamientos. 83 atendidos. 76,1% de ejecución. Estos pronunciamientos se clasifican en 76 procesos atendidos relacionados con afectación; 1 proceso de Conservación; 1 proceso relacionado con Curaduría Urbana; 1 proceso de permiso de ocupación de cauce y 4 procesos de carácter informativo. - 9 actividades relacionadas con acotamiento de rondas hídricas. - 3 levantamientos topográficos, 4 visitas de reconocimiento, 1 georreferenciaciones y 3 vectorizaciones, total de 12 actividades. - 15 visitas y recorridos en campo y 9 mesas de trabajo para un total de 24 actividades. | A septiembre se ha generado respuesta a 292 procesos para un 90,7% de atención. De estos procesos atendidos 27 son de acotamiento, 251 de traslape con elementos de la Estructura Ecológica Principal, 2 de conservación, 2 de Permiso de Ocupación de Cauce, 1 de Topografía, 3 de curadurías urbanas y 6 de carácter informativo. Las respuestas generadas por el grupo han realizado divulgación de Conectores ecosistémicos en un área de 12,3 hectáreas. | Acciones octubre: En los polígonos priorizados por el crecimiento de ocupaciones informales, se llevaron a cabo 16 recorridos de monitoreo, durante estos, se georreferenciaron nuevas ocupaciones informales, y otros tensionantes. Se participó en 5 operativos de desmonte, logrando la recuperación de un área de 739 m². Como parte de la gestión para recuperar las zonas de conectividad. Se desarrollaron mesas de trabajo interinstitucionales con el fin de socializar la estrategia del grupo de ocupaciones informales de la SDA | Para la intervención de las 2500 hectáreas en los CE, se realizaron las siguientes acciones: A. Demanda de 101 pronunciamientos. 82 atendidos. 81,2% de ejecución. Aporte al indicador: 5,56%. B. Demanda de 16 actividades relacionadas con acotamiento de rondas hídricas en FOREST. 9 procesos en FOREST atendidos; asistencia a 8 reuniones y visitas para un total de 17 actividades. Aporte al indicador 2,78%. C. 5 levantamientos topográficos, 2 visitas de reconocimiento, 0 georreferenciación, 2 actividades adicionales y 1 proceso FOREST para un total de 10 actividades. Aporte al indicador 2,78%. D. 5 visitas y recorridos en campo y 8 mesas de trabajo para un total de 13 actividades. Aporte al indicador 5.56%. total: CEBORB 0%; CESC 0%; CECVN 1%; CESRF 28 %; CEMLS 5%; CECS 0%; SC 65% Si bien en términos de ejecución de gestión se da cumplimiento a tres ítems del indicador, es preciso señalar qué, para la actividad se realizaron 13 visitas y mesas de trabajo de las 14 programadas, esto debido a las dinámicas de disponibilidad de capital humano, pues actualmente se cuenta con 2 profesionales menos al interior del equipo.
[5 empty] | Ejecutado | Jul: 1.39%; Ago: 1.67%; Sep: 1.94%; Oct: 1.94%; Nov: 1.28%; Total: 8.22% |  |  | Ejecutado | [12 empty] | 0% |  |  | Ejecutado | [12 empty] | 0% |  |  | Ejecutado | [12 empty] | 0%
|  | 16. Implementar planes de acción interinstitucionales para manejo, conservación y gobernanza de elementos de la EEP y otras áreas. | X |  | Programado | Jul: 2%; Ago: 2.5%; Sep: 1.5%; Oct: 1.5%; Nov: 2%; Dic: 0.5%; Total: 10% |  | 0.674% | Programado | 0% | 1.5% | 1.5% | 1.5% | 1.5% | 3% | 3% | 3% | 4.5% | 6% | 3% | 1.5% | 30% |  | 2% | Programado | 0% | 1.5% | 1.5% | 1.5% | 1.5% | 3% | 3% | 3% | 4.5% | 6% | 3% | 1.5% | 30% |  | 2% | Programado | 0% | 1.5% | 1.5% | 1.5% | 1.5% | 3% | 3% | 3% | 4.5% | 6% | 3% | 1.5% | 30% |  | 2% | 100% | Se avanzó en la construcción de los planes de trabajo interinstitucionales a partir de los aportes del equipo de trabajo, incluyendo propuestas de articulación con otras metas del Plan Distrital de Desarrollo. Se definieron áreas para la implementación de acciones en cada una de las líneas estratégicas, a partir de los resultados de los modelos de conectividad elaborados en 2023 y teniendo en cuenta otras variables espaciales. Se avanzó en la elaboración del documento de formulación de acciones que describe y desarrolla los aspectos técnicos sobre las acciones planteadas en los planes de trabajo interinstitucionales, desarrollando los contenidos para la línea de renaturalización y enriquecimiento. | Se continuó avanzando en la construcción de los planes interinstitucionales a partir de los aportes del equipo de trabajo, se diseñó y ajustó la propuesta metodológica del primer encuentro de la estrategia “Formando Formadores” que se implementó con los representantes de las diferentes alcaldías locales, con el fin de identificar los conocimientos sobre Conectividad Ecológica y reconocer las acciones que se vienen desarrollando en cada uno de los seis Conectores Ecosistémicos con el fin de alimentar los planes interinstitucionales en el marco de las metas de plan de desarrollo. Se realizó el primer módulo de Formando Formadores con Alcaldías Locales donde se abordó el concepto de conectividad ecológica, el marco normativo y la estrategia de conectores ecosistémicos. Se realizó un nuevo avance en la elaboración del documento de formulación de acciones que describe y desarrolla los aspectos técnicos sobre las acciones planteadas en los planes de trabajo interinstitucionales, incluyendo contenidos para las secciones de consolidación de bosques urbanos, implementación de prácticas de ecourbanismo, recuperación y conservación del sistema hídrico, prevención y reducción de la fragmentación y la degradación, monitoreo de la biodiversidad y la conectividad ecológica y definición de áreas para la implementación de acciones. Se realizó un primer avance en la elaboración de un documento con la propuesta de evaluación de un indicador de impacto de las acciones para aumentar la conectividad ecológica en los conectores. Retrasos: No se tiene la versión final de los planes interinstitucionales, concertado con entidades, alcaldías y de manera interna con las dependencias de la Subdirección. | Se realizó a septiembre la actualización de 2 planes de trabajo para los conectores ecosistémicos (CE) , en los CE MSL, CVN y SRF se realizaron 5 espacios para la intervención, 1 fue para la articulación interinstitucional y 4 espacios con comunidad; teniendo un total de 94 personas asistentes. | Acciones octubre: Demanda de 116 pronunciamientos. 90 atendidos. 78% de ejecución. Aporte al indicador: 5,56%. Demanda de 14 actividades relacionadas con acotamiento de rondas hídricas. 13 procesos en FOREST atendidos; asistencia a 1 reuniones para un total de 14 actividades. Aporte al indicador 2,78%. 6 levantamientos topográficos, 7 visitas de reconocimiento y 3 actividades adicionales para un total de 16 actividades. Aporte al indicador 5,56%. 15 visitas y recorridos en campo y 8 mesas de trabajo para un total de 23 actividades. Aporte al indicado 5.56% | Para la intervención de las 2500 hectáreas en los CE, se realizó la actualización de 5 planes de trabajo para CE , así mismo, se realizaron en los CE MSL, CVN y SRF se realizaron 7 espacios para la intervención en áreas de conectores ecosistémicos, de los cuales 6 fueron para la articulación interinstitucional y 1 espacio con comunidad para el avance en la intervención; teniendo un total de 104 personas asistentes de las cuales 64 eran de sexo femenino y 40 eran de sexo masculino
[5 empty] | Ejecutado | Jul: 2%; Ago: 2.5%; Sep: 1.5%; Oct: 1.5%; Nov: 2%; Total: 9.5% |  |  | Ejecutado | [12 empty] | 0% |  |  | Ejecutado | [12 empty] | 0% |  |  | Ejecutado | [12 empty] | 0%
Conservación | Fortalecer 100% capacidades de los habitantes de la Estructura Ecológica Principal de Bogotá Región en temas relacionados con la conservación ambiental. | 17. Fortalecer capacidades de los habitantes de la Estructura Ecológica Principal de Bogotá Región, en temas relacionados con la conservación ambiental | X |  | Programado | Jul: 0%; Ago: 2.5%; Sep: 2.5%; Oct: 2.5%; Nov: 2.5%; Dic: 0%; Total: 10% | 2.89% | 2.89% | Programado | 0% | 3% | 3% | 3% | 3% | 3% | 3% | 3% | 3% | 3% | 3% | 0% | 30% | 20% | 8% | Programado | 0% | 3% | 3% | 3% | 3% | 3% | 3% | 3% | 3% | 3% | 3% | 0% | 30% | 20% | 8% | Programado | 0% | 3% | 3% | 3% | 3% | 3% | 3% | 3% | 3% | 3% | 3% | 0% | 30% | 20% | 8% | 100% | Durante el mes de Julio se realizaron seis (6) capacitaciones en las que participaron 44 personas | En agosto, se realizó una (1) capacitación en la que participaron 5 personas, correspondió a procesos de educación ambiental donde las historias del territorio, los saberes de la comunidad, las fortalezas y potencialidades del territorio y la institucionalidad se conjugaron para aportar a la construcción social y ambiental, a través de la generación de conocimientos, habilidades, actitudes y valoraciones que respondieron a los retos actuales de cuidado ambiental de la ruralidad y a las necesidades de reconversión de los procesos productivos, promoviendo con ello comportamientos favorables para el cuidado del agua y la biodiversidad, a la plantación de vegetación nativa, a la preparación y uso de bioabonos, como el Caldo Súper 4 | A septiembre, el equipo de ruralidad ha realizado 13 capacitaciones a 80 personas así: en septiembre 6 capacitaciones a 31 personas, agosto una capacitación en la que participaron 5 personas y en julio 6 capacitaciones a 44 personas. Las capacitaciones permiten fortalecer los procesos de Ordenamiento Ambiental de Finca y equilibrar las actividades productivas con la conservación de los ecosistemas, promoviendo el uso sostenible en la finca y minimizando los impactos negativos en el territorio rural de Bogotá. | Durante el mes de octubre se realizaron cinco (5) capacitación en las cuales participaron 55 personas. Las capacitaciones permiten fortalecer los procesos de Ordenamiento Ambiental de Finca y equilibrar las actividades productivas con la conservación de los ecosistemas, promoviendo el uso sostenible en la finca y minimizando los impactos negativos en el territorio rural de Bogotá. Las capacitaciones correspondieron a procesos de educación ambiental donde las historias del territorio, los saberes de la comunidad, las fortalezas y potencialidades del territorio y la institucionalidad se conjugaron para aportar a la construcción social y ambiental, a través de la generación de conocimientos, habilidades, actitudes y valoraciones que respondieron a los retos actuales de cuidado ambiental de la ruralidad y a las necesidades de reconversión de los procesos productivos, promoviendo con ello comportamientos favorables para el cuidado del agua y la biodiversidad, la preparación y uso de bio-abonos. | Durante el mes de noviembre se realizaron dos (2) capacitaciones en las cuales participaron 27 personas. Las capacitaciones permiten fortalecer los procesos de Ordenamiento Ambiental de Finca y equilibrar las actividades productivas con la conservación de los ecosistemas, promoviendo el uso sostenible en la finca y minimizando los impactos negativos en el territorio rural de Bogotá. Las capacitaciones correspondieron a procesos de educación ambiental donde las historias del territorio, los saberes de la comunidad, las fortalezas y potencialidades del territorio y la institucionalidad se conjugaron para aportar a la construcción social y ambiental, a través de la generación de conocimientos, habilidades, actitudes y valoraciones que respondieron a los retos actuales de cuidado ambiental de la ruralidad y a las necesidades de reconversión de los procesos productivos, promoviendo con ello comportamientos favorables para el cuidado del agua y la biodiversidad, la preparación y uso de bio-abonos.
[5 empty] | Ejecutado | Jul: 0%; Ago: 2.5%; Sep: 2.5%; Oct: 2.5%; Nov: 2.5%; Total: 10% |  |  | Ejecutado | [12 empty] | 0% |  |  | Ejecutado | [12 empty] | 0% |  |  | Ejecutado | [12 empty] | 0%
| Implementar 2000 hectáreas acuerdos de conservación en áreas de la Estructura Ecológica Principal y otras de importancia ecosistémica de Bogotá Región. | 18. Implementar acuerdos de conservación en áreas de la Estructura Ecológica Principal y otras de importancia ecosistémica de Bogotá Región | X |  | Programado | Jul: 0%; Ago: 0.4%; Sep: 0.4%; Oct: 0.4%; Nov: 0.4%; Dic: 0.4%; Total: 2% | 8.84% | 8.84% | Programado | 0% | 0% | 0.2% | 1.4% | 0.5% | 2.5% | 5.5% | 9% | 8% | 9% | 5.4% | 0% | 41.5% |  | 6% | Programado | 0% | 10% | 10.2% | 13.9% | 0.5% | 2.5% | 0.5% | 1.5% | 0.5% | 1.5% | 0.4% | 0% | 41.5% |  | 6% | Programado | 0% | 11% | 0.2% | 0.4% | 0.5% | 0.5% | 0.5% | 0.5% | 0.5% | 0.5% | 0.4% | 0% | 15% |  | 6% | 100% | En el mes de julio, con el fin de continuar con los lineamientos de conservación de la estructura ecológica principal y otras de importancia ecosistémica de Bogotá, se suscribió el primer acuerdo de conservación, por 15,5 hectáreas con el Seminario Calasanz. A través de este acuerdo se implementarán las estrategias correspondientes a: monitoreo de la biodiversidad, restauración ecológica, educación ambiental e intercambio de saberes. Esta renovación contribuirá al desarrollo de acciones para la recuperación y conservación de áreas de especial importancia ambiental, específicamente la Reserva Forestal Protectora Bosque Oriental de Bogotá y la Franja de Adecuación. Se avanzó en definir el esquema operativo para implementar el Pago por Servicios Ambientales PSA en la ruralidad del Distrito Capital, lo que ha implicado reuniones internas y con actores externos con el fin de proponer acciones coordinadas entre proyectos y procesos que se realizan en el territorio. | PREDIO. En agosto se implementó en 1Ha conservación en Bogotá, con la siembra de nueva área de protección y enriquecimiento de área con relicto de bosque, con especies nativas, plantación de material arbóreo para protección y fortalecimiento de huerto, corredores de protección y Siembra de material arbóreo nativo, del corredor intervenido por paso vial presente dentro del predio así: Tunjuelo 0.3Ha, Sumapaz 0.2Ha y Teusacá 0.5Ha. Se avanzó en la elaboración de la documentación necesaria para suscribir nuevos acuerdos de conservación. Por otro lado, se llevó a cabo el primer acercamiento con el Colegio Gimnasio Fontana para explorar la posible suscripción de acuerdo de conservación, así mismo, se realizaron cuatro reuniones de seguimiento con los acuerdos de conservación vigentes. Durante este mes se avanzó en definir el esquema operativo para implementar el PSA en la ruralidad del Distrito Capital, lo que ha implicado reuniones internas y con actores externos con el fin de proponer acciones coordinadas entre proyectos y procesos que se realizan en el territorio. Se realizó la implementación y seguimiento de los acuerdos de PSA en la Bogotá Región. Se suscribieron cuatro (4) Acuerdos Colectivos de Conservación de Pago por Servicios Ambientales (PSA) por 779.7 has en 40 predios de los municipios de Fómeque, Guasca, La Calera y Guatavita. Se avanza en la implementación de los 8 acuerdos ya suscritos. | Acumulado a septiembre se tienen 19,70 ha en procesos de conservación, de las cuales, 3,2 Ha corresponden a las implementadas en septiembre así: para OAF 1,5 en Tunjuelo, 1,2 en Sumapaz, 0,5 en Teusacá. Por otro lado, para acuerdos de conservación se desarrolló la primera visita al predio cerros de torca, con la finalidad de conocer los requerimientos por parte del propietario del predio y plantearle la posibilidad de un trabajo en conjunto con la Secretaria Distrital de Ambiente, que busque la restauración y conservación del predio y se desarrolló una mesa de trabajo dentro de la universidad UDCA, con el fin de ratificar la intensión de la universidad de suscribir un acuerdo de conservación con la SDA y de esta manera desarrollar acciones en función de la conservación de la Reserva Forestal Productora del Norte Thomas van der Hammen. En cuanto a PSA, durante este mes se avanzó en definir el esquema operativo para implementar el PSA en la ruralidad del Distrito Capital, lo que ha implicado reuniones internas y con actores externos con el fin de proponer acciones coordinadas entre proyectos y procesos que se realizan en el territorio. | A la fecha se ha avanzado en la meta con 27,28 hectáreas con procesos de conservación de las cuales en octubre se suscribieron 7,58 mediante los siguientes instrumentos: y 4,69 ha con Ordenamiento Ambiental de Fincas (1,14 ha en Sumapaz- San Juan , 0,5 ha en Rio Blanco Sumapaz, 0,87 ha en Tunjuelo Usme, 1,2 ha en Tunjuelo Ciudad Bolívar y 0,98 ha en Teusacá Chapinero) y Acuerdos de conservación 2,89 ha (con la UDCA en la localidad de Suba) dentro de la Reserva Forestal Productora Thomas van der Hammen, con este acuerdo se desarrollarán acciones en función de la conservación de la Reserva Forestal Productora del Norte Thomas van der Hammen y otras áreas de la estructura ecológica principal como las RDH Torca y Guaymaral.. En cuanto a PSA, durante este mes se avanzó en definir el esquema operativo para implementar el PSA en la ruralidad del Distrito Capital, lo que ha implicado reuniones internas y con actores externos con el fin de proponer acciones coordinadas entre proyectos y procesos que se realizan en el territorio. | A noviembre se ha avanzado en la meta con 28,41 hectáreas con procesos de conservación. 28 acuerdos correspondientes a predios en OAF y 2 Acuerdos de conservación, de las cuales en noviembre se suscribieron 1.13 ha mediante Ordenamiento Ambiental de Fincas en (0,36 ha en Sumapaz- San Juan, 0,65 ha en Rio Blanco Sumapaz y 0,12 ha en Usme), promoviendo la conservación de la biodiversidad al integrar prácticas que protegen hábitats y especies locales, contribuyendo a la salud del ecosistema en general.
[5 empty] | Ejecutado | Jul: 0%; Ago: 0.4%; Sep: 0.4%; Oct: 0.4%; Nov: 0.27%; Total: 1.47% |  |  | Ejecutado | [12 empty] | 0% |  |  | Ejecutado | [12 empty] | 0% |  |  | Ejecutado | [12 empty] | 0%
| Realizar 100% seguimientos a los acuerdos de conservación y de ordenamiento ambiental de fincas OAF suscritos y vigentes | 19. Realizar seguimiento a los acuerdos de conservación y de ordenamiento ambiental de fincas (OAF) | X |  | Programado | Jul: 0%; Ago: 0%; Sep: 2.5%; Oct: 2.5%; Nov: 2.5%; Dic: 2.5%; Total: 10% | 9.21% | 9.21% | Programado | 0% | 3% | 3% | 3% | 3% | 3% | 3% | 3% | 3% | 3% | 3% | 0% | 30% |  | 6% | Programado | 0% | 3% | 3% | 3% | 3% | 3% | 3% | 3% | 3% | 3% | 3% | 0% | 30% |  | 6% | Programado | 0% | 3% | 3% | 3% | 3% | 3% | 3% | 3% | 3% | 3% | 3% | 0% | 30% |  | 6% | 100% | Reuniones del equipo de trabajo para determinar el esquema del Programa, el árbol de problemas, sus objetivos y alcance. Redacción de la introducción y avance en el marco normativo y diagnóstico, de acuerdo con las principales temáticas que abordará el programa. | En agosto se realizaron un total de 14 de seguimientos mediante acciones para la actualización y potencialización de procesos en predios vinculados al Ordenamiento ambiental de Fincas así: 1 predio en la cuenca Río Blanco Sumapaz; en la Cuenca Río Tunjuelo, (3 predios en la localidad de Ciudad Bolívar) 5 en la Cuenca Teusacá, 1 localidad de Chapinero, 1 localidad de Usaquén y 8 en la localidad de Santa Fe, para un total acumulado en el Segundo semestre de 2024 de 60 predios | A septiembre se desarrolló una jornada de revisión de plan de trabajo para el segundo semestre del año 2024, en el cual se fijaron las fechas de trabajo desde cada estrategia de conservación y se evaluaron las actividades a desarrollar. Acuerdos de Conservación: Fideicomiso Paraíso Medio, Durante este mes se establecieron los puntos de monitoreo de la biodiversidad en la cartografía. | A través del Ordenamiento Ambiental de Fincas, en el mes de octubre de 2024 se realizaron un total de 28 de seguimientos de los procesos adelantados en predios vinculados así: 4 predios en la cuenca Río San Juan Sumapaz; 6 predios en la cuenca Río Blanco Sumapaz; 10 en la Cuenca Río Tunjuelo, (4 predios en la localidad de Usme y 6 predios en la localidad de Ciudad Bolívar) y 8 en la Cuenca Teusacá- Suba, (3 localidad de Chapinero, 2 en la localidad de Santa Fe, 3 en la localidad Suba), para un total acumulado de 120 predios en el segundo semestre de 2024. En cuanto a acuerdos de conservación se hizo seguimiento a 15 acuerdos de conservación a través de acciones asociadas seguimiento de los procesos de restauración ecológica, monitoreo de la biodiversidad y programación de actividades. | En noviembre se realizaron 32 seguimientos a acuerdos de conservación suscritos y vigentes (20 en OAF y 12 en Acuerdos de conservación) OAF: mediante acciones para el consolidar los procesos en predios vinculados al Ordenamiento ambiental de Fincas en 20 predios, correspondientes en igual número de acuerdos, 7 en Sumapaz; 2 en Usme, 5 en Ciudad Bolívar, 3 en Chapinero, 1 en Santa Fe y 2 en Suba. En cuanto a acuerdos de conservación se hizo seguimiento a 12 acuerdos de conservación a través de acciones asociadas seguimiento de los procesos de restauración ecológica, monitoreo de la biodiversidad y jornadas de plan de trabajo para la implementación de las estrategias de conservación.
[5 empty] | Ejecutado | Jul: 0%; Ago: 0%; Sep: 2.5%; Oct: 2.5%; Nov: 2.5%; Total: 7.5% |  |  | Ejecutado | [12 empty] | 0% |  |  | Ejecutado | [12 empty] | 0% |  |  | Ejecutado | [12 empty] | 0%
Documento de vulnerabilidad | Formular 0.16 programa para reducir la vulnerabilidad de riesgos climáticos. | 20. Elaboración del diagnóstico del programa. | X |  | Programado | Jul: 30%; Ago: 70%; Sep: 0%; Oct: 0%; Nov: 0%; Dic: 0%; Total: 100% | 3.4% | 1.36% | Programado | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 10% | 4% | Programado | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 10% | 4% | Programado | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 10% | 4% | 100% | La acción aún no ha comenzado. | Reuniones del equipo de trabajo para determinar el esquema del Programa, el árbol de problemas, sus objetivos y alcance. Descripción del glosario, la introducción, el marco normativo y de políticas públicas (internacional, nacional y distrital) y diagnóstico, este último compuesto por: antecedentes, árbol de problemas (esquema y descripción) y estado actual. | Reuniones del equipo de trabajo para determinar el esquema del Programa, el árbol de problemas, sus objetivos y alcance. Descripción del glosario, la introducción, el marco normativo y de políticas públicas (internacional, nacional y distrital) y diagnóstico, este último compuesto por: antecedentes, árbol de problemas (esquema y descripción) y estado actual. | Reuniones del equipo de trabajo para determinar el esquema del Programa, el árbol de problemas, sus objetivos y alcance. Descripción del glosario, la introducción, el marco normativo y de políticas públicas (internacional, nacional y distrital) y diagnóstico, este último compuesto por: antecedentes, árbol de problemas (esquema y descripción) y estado actual. | Reuniones del equipo de trabajo para determinar el esquema del Programa, el árbol de problemas, sus objetivos y alcance. Descripción del glosario, la introducción, el marco normativo y de políticas públicas (internacional, nacional y distrital) y diagnóstico, este último compuesto por: antecedentes, árbol de problemas (esquema y descripción) y estado actual.
[5 empty] | Ejecutado | Jul: 30%; Ago: 70%; Sep: 0%; Oct: 0%; Nov: 0%; Total: 100% |  |  | Ejecutado | [12 empty] | 0% |  |  | Ejecutado | [12 empty] | 0% |  |  | Ejecutado | [12 empty] | 0%
|  | 21. Elaboración del plan de acción del programa. | X |  | Programado | Jul: 0%; Ago: 20%; Sep: 20%; Oct: 20%; Nov: 20%; Dic: 20%; Total: 100% |  | 2.04% | Programado | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 6% | Programado | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 6% | Programado | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 6% | 100% | Durante el mes de julio se realizaron dos jornadas de trabajo la cuales contaron con la participación de entidades como el Departamento Administrativo de la Defensoría del Espacio Público – DADEP, La Caja de la Vivienda Popular – CVP, El Instituto Distrital de Gestión de Riesgos y Cambio Climático – IDIGER y la Secretaria Distrital de Ambiente. Adicionalmente se realizo el recibo en administración directa tres (3) predios ubicados en la localidad de San Cristobal los cuales cuentan los identificador de Chip Catastral AAA0006ECMS, AAA0006ECNN y AAA0006ECPP. | No fue posible iniciar la formulación del Plan de Acción del Programa, lo cual estaba previsto para agosto. Esto se debió al tiempo que tomó la revisión bibliografica para documentar de manera adecuada la problemática identificada al momento de elaborar el árbol de problemas que hace parte del diagnóstico. | Se realizaron 2 reuniones de trabajo y ya se cuenta con una primera versión del Plan de Acción con los objetivos, proyectos, metas y actividades para la implementación del Programa. | Se realizaron 2 reuniones de trabajo y ya se cuenta con una primera versión del Plan de Acción con los objetivos, proyectos, metas y actividades para la implementación del Programa. | Se continuaron con reuniones del equipo de trabajo y se culminó la versión inicial del diagnóstico del “Programa para reducir la vulnerabilidad en áreas de importancia ambiental estratégica y en la estructura ecológica principal del Distrito Capital”. De esta forma, el documento contiene, por ahora: Glosario, Introducción, Marco Normativo y de Políticas Públicas (internacional, nacional y distrital) y el Diagnóstico, el cual desarrolla tres aspectos principales: antecedentes, árbol de problemas y acciones en desarrollo. Adicionalmente, se vienen realizando las fichas de proyectos que se han identificado dentro de los tres objetivos del programa: 1) Gestionar información y conocimiento para la acción climática 2) Desarrollar iniciativas que soporten la acción climática 3) Incorporar la gestión ambiental en la gestión del riesgo de desastre. Por otro lado, ya están identificados el objetivo principal y los objetivos específicos del Programa, así como también cuenta con un plan de acción y 6 fichas orientativas para la formulación de proyectos en construcción.
[5 empty] | Ejecutado | Jul: 0%; Ago: 20%; Sep: 20%; Oct: 20%; Nov: 20%; Total: 80% |  |  | Ejecutado | [12 empty] | 0% |  |  | Ejecutado | [12 empty] | 0% |  |  | Ejecutado | [12 empty] | 0%
| Implementar 0.84 programa para reducir la vulnerabilidad de riesgos climáticos | 22. Gestionar el recibo y la administración de predios en áreas de alto riesgo no mitigable | X |  | Programado | Jul: 1.6%; Ago: 1.7%; Sep: 1.7%; Oct: 1.7%; Nov: 1.7%; Dic: 1.6%; Total: 10% | 12.6% | 2.52% | Programado | 1.2% | 1.5% | 2.4% | 3% | 3% | 3% | 3% | 3% | 3% | 3% | 2.4% | 1.5% | 30% | 10% | 2% | Programado | 1.2% | 1.5% | 2.4% | 3% | 3% | 3% | 3% | 3% | 3% | 3% | 2.4% | 1.5% | 30% | 10% | 2% | Programado | 1.2% | 1.5% | 2.4% | 3% | 3% | 3% | 3% | 3% | 3% | 3% | 2.4% | 1.5% | 30% | 10% | 2% | 100% | Durante el mes de julio se realizaron dos jornadas de trabajo la cuales contaron con la participación de entidades como el Departamento Administrativo de la Defensoría del Espacio Público – DADEP, La Caja de la Vivienda Popular – CVP, El Instituto Distrital de Gestión de Riesgos y Cambio Climático – IDIGER y la Secretaria Distrital de Ambiente. Adicionalmente se realizo el recibo en administración directa tres (3) predios ubicados en la localidad de San Cristobal los cuales cuentan los identificador de Chip Catastral AAA0006ECMS, AAA0006ECNN y AAA0006ECPP. | En julio se realizaron dos jornadas de trabajo la cuales contaron con la participación de entidades como el Departamento Administrativo de la Defensoría del Espacio Público – DADEP, La Caja de la Vivienda Popular – CVP, El Instituto Distrital de Gestión de Riesgos y Cambio Climático – IDIGER y la Secretaria Distrital de Ambiente. Adicionalmente se realizo el recibo en administración directa tres (3) predios ubicados en la localidad de San Cristobal los cuales cuentan los identificador de Chip Catastral AAA0006ECMS, AAA0006ECNN y AAA0006ECPP. En el mes de agosto se realizaron dos (2) mesas de trabajo Interistitucional, (14 y 28 de agosto del presente año, para la gestión de recibo de predios ubicados en Zonas de Alto Riesgo No Mitigables, se continua con la vigilancia de los predios recibidos. | Se realizaron dos jornadas de trabajo la cuales contaron con la participación de entidades como el Departamento Administrativo de la Defensoría del Espacio Público – DADEP, La Caja de la Vivienda Popular – CVP, El Instituto Distrital de Gestión de Riesgos y Cambio Climático – IDIGER y la Secretaria Distrital de Ambiente. Adicionalmente se realizó el recibo en administración directa tres (3) predios ubicados en la localidad de San Cristóbal los cuales cuentan los identificadores de Chip Catastral AAA0006ECMS, AAA0006ECNN y AAA0006ECPP. En agosto se realizaron dos (2) mesas de trabajo Interinstitucional (14 y 28 de agosto) y en septiembre tres (3) mesas de trabajo Interinstitucional, (5,16 y 20 de septiembre), para la gestión de recibo de predios ubicados en Zonas de Alto Riesgo No Mitigables. Se continúa con la vigilancia de los 14 predios recibidos por parte de la SDA en administración directa. | Se realizaron dos jornadas de trabajo la cuales contaron con la participación de entidades como el Departamento Administrativo de la Defensoría del Espacio Público – DADEP, Caja Vivienda Popular – CVP, Instituto Distrital de Gestión de Riesgos y Cambio Climático – IDIGER y Secretaría Distrital de Ambiente. Adicionalmente se realizó el recibo en administración directa tres (3) predios ubicados en la localidad de San Cristóbal los cuales cuentan los identificadores de Chip Catastral AAA0006ECMS, AAA0006ECNN y AAA0006ECPP. En agosto se realizaron dos (2) mesas de trabajo Interinstitucional (14 y 28 de agosto) y en septiembre tres (3) mesas de trabajo Interinstitucional, (5,16 y 20 de septiembre), para la gestión de recibo de predios ubicados en Zonas de Alto Riesgo No Mitigables. Se continúa con la vigilancia de los 14 predios recibidos por parte de la SDA en administración directa. En octubre se realizó una mesa de trabajo interinstitucional en la cual se presentó los resultantes del cruce cartográfico de las capas de JBB, CVP y la SDA obteniendo una hoja de ruta para el recibo de predios ubicados en ZARNM, adicionalmente se realizaron dos (2) jornadas de trabajo tendientes a impartir el diplomado de Altos de La Estancia. Generación reporte obligaciones a cargo de la SDA en el Comité de medidas de prevención y mitigación para el sector de Altos de La Estancia, cuya secretaría técnica está a cargo del IDIGER. | Se realizaron dos jornadas de trabajo la cuales contaron con la participación de entidades como el Departamento Administrativo de la Defensoría del Espacio Público – DADEP, Caja Vivienda Popular – CVP, Instituto Distrital de Gestión de Riesgos y Cambio Climático – IDIGER y Secretaría Distrital de Ambiente. Adicionalmente se realizó el recibo en administración directa tres (3) predios ubicados en la localidad de San Cristóbal los cuales cuentan los identificadores de Chip Catastral AAA0006ECMS, AAA0006ECNN y AAA0006ECPP. En agosto se realizaron dos (2) mesas de trabajo Interinstitucional (14 y 28 de agosto) y en septiembre tres (3) mesas de trabajo Interinstitucional, (5,16 y 20 de septiembre), para la gestión de recibo de predios ubicados en Zonas de Alto Riesgo No Mitigables. En octubre se realizó una mesa de trabajo interinstitucional en la cual se presentó los resultantes del cruce cartográfico de las capas de JBB, CVP y la SDA obteniendo una hoja de ruta para el recibo de predios ubicados en ZARNM, adicionalmente se realizaron dos (2) jornadas de trabajo tendientes a impartir el diplomado de Altos de La Estancia. Generación reporte obligaciones a cargo de la SDA en el Comité de medidas de prevención y mitigación para el sector de Altos de La Estancia, cuya secretaría técnica está a cargo del IDIGER. En noviembre Se desarrolló visita de campo para identificar acciones de manejo en los 14 predios ubicados en ZARNM administrados por la SDA. Se realizó espacio de trabajo tendiente a unificar procedimientos PM03-PR52 y PM03-PR53 y se continúa con la vigilancia de los 14 predios recibidos por parte de la SDA en administración directa y se generó un espacio de trabajo para avanzar en el diplomado a impartirse en Altos de La Estancia.
[5 empty] | Ejecutado | Jul: 1.6%; Ago: 1.7%; Sep: 1.7%; Oct: 1.7%; Nov: 1.7%; Total: 8.4% |  |  | Ejecutado | [12 empty] | 0% |  |  | Ejecutado | [12 empty] | 0% |  |  | Ejecutado | [12 empty] | 0%