|  | 23.Realizar acciones en la franja de adecuación de los cerros orientales y en la Reserva Forestal Protectora Bosque Oriental de Bogotá. | X |  | Programado | Jul: 1.6%; Ago: 1.7%; Sep: 1.7%; Oct: 1.7%; Nov: 1.7%; Dic: 1.6%; Total: 10% |  | 2.52% | Programado | 1.2% | 1.5% | 2.4% | 3% | 3% | 3% | 3% | 3% | 3% | 3% | 2.4% | 1.5% | 30% |  | 2% | Programado | 1.2% | 1.5% | 2.4% | 3% | 3% | 3% | 3% | 3% | 3% | 3% | 2.4% | 1.5% | 30% |  | 2% | Programado | 1.2% | 1.5% | 2.4% | 3% | 3% | 3% | 3% | 3% | 3% | 3% | 2.4% | 1.5% | 30% |  | 2% | 100% | En el marco de la Estrategia de Control de Ocupaciones Ilegales en la Franja de Adecuación de los Cerros Orientales y la Reserva Forestal Protectora Bosque Oriental de Bogotá (Decreto 222 de 2014 y la Acción Popular 2005-00662), la Secretaría Distrital de Ambiente – SDA, participó en los operativos realizados los días 5, 18 y 26 de julio del presente año, los cuales fueron convocados por la Alcaldía Local de Chapinero. | En el periodo compredido de julio a agosto, en el marco de la Estrategia de Control de Ocupaciones Ilegales en la Franja de Adecuación de los Cerros Orientales y la Reserva Forestal Protectora Bosque Oriental de Bogotá, la SDA, participó en 3 operativos, los cuales fueron convocados por la Alcaldía Local de Chapinero. En el marco del fortalecimiento de la iniciativa socioambiental implementada en la localidad de Chapinero, se realizó reunión con líderes de la fundación Guardamoyas, proponentes de la iniciativa "A Aprender las Moyas", en la que se definieron las fechas y actividades a realizar con los vigías ambientales del Colegio Campestre Monteverde (Talleres y salidas de campo para el avistamiento de aves y cambio climático). Se retomó la operación del sendero Guadalupe -Aguanoso, se ha operado durante 3 fines de semana. Se reanudó el contrato de obra SDA 20221977. Se obtuvo la prórroga del permiso de aprovechamiento forestal de la CAR, lo que permite iniciar las obras de mitigación del riesgo. | En el marco de la Estrategia de Control de Ocupaciones Ilegales en la Franja de Adecuación de los Cerros Orientales y la Reserva Forestal Protectora Bosque Oriental de Bogotá, la SDA ha participado en 8 operativos, los cuales fueron convocados por la Alcaldía Local de Chapinero. En el marco del fortalecimiento de la iniciativa socioambiental implementada en la localidad de Chapinero, se realizó reunión con líderes de la fundación Guardamoyas, proponentes de la iniciativa "A Aprender las Moyas", en la que se definieron las fechas y actividades a realizar con los vigías ambientales del Colegio Campestre Monteverde (Talleres y salidas de campo para el avistamiento de aves y cambio climático) y se realizaron 3 talleres teórico prácticos de avifauna. Se retomó la operación del sendero Guadalupe-Aguanoso, se ha operado durante 3 fines de semana. Se reanudó el contrato de obra SDA 20221977. Se obtuvo la prórroga del permiso de aprovechamiento forestal de la CAR, lo que permite iniciar las obras de mitigación del riesgo, se prorrogó el contrato de interventoría durante 15 días, se está definiendo estrategia de gestión del riesgo. | En el marco de la Estrategia de Control de Ocupaciones Ilegales en la Franja de Adecuación de los Cerros Orientales y la Reserva Forestal Protectora Bosque Oriental de Bogotá, la SDA ha participado en 13 operativos, los cuales fueron convocados por la Alcaldía Local de Chapinero. En el marco del fortalecimiento de las iniciativas socioambientales, se están adelantando gestiones de contactos con diferentes grupos, organizaciones y líderes ambientales, con el fin de planificar y desarrollar diferentes actividades que favorezcan la conservación ambiental de sus territorios; Así mismo, se realizó reunión con líderes de la fundación Guardamoyas, proponentes de la iniciativa "A Aprender las Moyas" de Chapinero, en la que se concertó el desarrollo de otras actividades ambientales con nuevos grupos comunitarios del territorio social San Isidro - Patios y continuar el proceso de formación que se viene adelantando con los vigías ambientales del Colegio Campestre Monteverde (talleres de educación ambiental, cambio climático, recorridos, avistamiento de aves, etc.). Se retomó la operación del sendero Guadalupe-Aguanoso, se ha operado durante 6 fines de semana, se participa en el Global big day, Se reanudó el contrato de obra SDA 20221977, se prorrogó el contrato de interventoría durante 15 días, en el mes de octubre se suspenden los contratos y se está definiendo estrategia de gestión del riesgo. | En el marco de la Estrategia de Control de Ocupaciones Ilegales en la Franja de Adecuación de los Cerros Orientales y la Reserva Forestal Protectora Bosque Oriental de Bogotá, la SDA ha participado en 13 operativos, los cuales fueron convocados por la Alcaldía Local de Chapinero. En el marco del fortalecimiento de las iniciativas socioambientales, se estableció contacto con diferentes grupos, organizaciones y líderes ambientales de algunos territorios sociales con injerencia en la Franja de Adecuación, esto con el fin de convocarlos a participar de la planificación y desarrollo de diferentes actividades que favorezcan la conservación ambiental de sus territorios; de igual forma, se realizaron espacios de planificación de actividades de educación ambiental con líderes de la fundación Guardamoyas, proponentes de la iniciativa "A Aprender las Moyas"; así las cosas, se ejecutó taller de Cambio Climático en el marco del proceso de formación con los vigías ambientales del Colegio Campestre Monteverde y una actividad lúdica de educación ambiental, con los niños de la fundación Casa Oasis, en la que se concertó el desarrollo de otras actividades ambientales con nuevos grupos comunitarios del territorio social San Isidro - Patios y continuar el proceso de formación que se viene adelantando con los vigías ambientales del Colegio Campestre Monteverde (talleres de educación ambiental, cambio climático, recorridos, avistamiento de aves, etc.). Se retomó la operación del sendero Guadalupe-Aguanoso, con la operación durante 6 fines de semana en la que se participa en el Global big day. Se reanudó el contrato de obra Zuque 20221977 con prorroga de interventoría 20222006 por 15 días; ambos contratos en el mes de octubre se suspenden mientras se definan estrategias de gestión del riesgo.
[5 empty] | Ejecutado | Jul: 1.6%; Ago: 1.7%; Sep: 1.7%; Oct: 1.7%; Nov: 1.7%; Total: 8.4% |  |  | Ejecutado | [12 empty] | 0% |  |  | Ejecutado | [12 empty] | 0% |  |  | Ejecutado | [12 empty] | 0%
|  | 24.Generación de información y comunicación como parte del conocimiento para la adaptación al cambio climático. | X |  | Programado | Jul: 1.6%; Ago: 1.7%; Sep: 1.7%; Oct: 1.7%; Nov: 1.7%; Dic: 1.6%; Total: 10% |  | 2.52% | Programado | 1.2% | 1.5% | 2.4% | 3% | 3% | 3% | 3% | 3% | 3% | 3% | 2.4% | 1.5% | 30% |  | 2% | Programado | 1.2% | 1.5% | 2.4% | 3% | 3% | 3% | 3% | 3% | 3% | 3% | 2.4% | 1.5% | 30% |  | 2% | Programado | 1.2% | 1.5% | 2.4% | 3% | 3% | 3% | 3% | 3% | 3% | 3% | 2.4% | 1.5% | 30% |  | 2% | 100% | Realización de una mesa de trabajo interinstitucional para identificar acciones de adaptación y Soluciones basadas en la Naturaleza (SbN). Inicio de la construcción de un Protocolo de SbN. | Realización de una mesa de trabajo interinstitucional para identificar acciones de adaptación y Soluciones basadas en la Naturaleza (SbN) y realización de otras mesas específicas por entidad. Avance en la construcción de un Protocolo de SbN. Avance en la estructura técnica de un curso virtual en SbN, dirigido a colaboradores de la Adminitración Distrital. | Realización de una mesa de trabajo interinstitucional para identificar acciones de adaptación y Soluciones basadas en la Naturaleza (SbN) y realización de otras mesas específicas por entidad; avance en la construcción de un Protocolo de SbN; avance en la estructura técnica de un curso virtual en SbN, dirigido a colaboradores de la Administración Distrital; se realizaron siete reuniones con entidades clave para presentar el programa de reducción de vulnerabilidad, el marco de Soluciones Basadas en la Naturaleza (SbN) y recopilar acciones de adaptación; mesa de trabajo con la Red SUDS, proponiendo su inclusión como caso de éxito en infraestructura; se registraron 57 acciones; internamente se avanzó en la gestión con SER y SEGAE para registrar acciones, y se continuó con el desarrollo del portafolio y curso de SbN. | Se realizaron reuniones de articulación a nivel interno con la Dirección de Planeación y Sistemas de Información Ambiental – DPSIA y la Subdirección de Calidad del Aire, Auditiva y Visual – SCAAV, con el fin de dar a conocer el programa de reducción de la vulnerabilidad, el marco conceptual de las Soluciones basadas en la Naturaleza – SbN y el estándar global establecido por la Unión Internacional de la Conservación de la Naturaleza - UICN y el formato para el registro de las acciones que estén realizando sobre adaptación y SbN. En el caso de la Subdirección de Ecourbanismo y Gestión Ambiental Empresarial - SEGAE se realizó la articulación del programa de renovación urbana verde con la actividad de renaturalización. También fuimos parte del taller de financiamiento de SbN organizado por el Departamento Nacional de Planeación -DNP dando a conocer lo que estamos llevando a cabo desde la Dirección de Gestión Ambiental. También se realizó la gestión interna con la Subdirección de Ecosistemas y Ruralidad – SER, concretamente con el monitoreo de la biodiversidad. | Durante los últimos tres meses se realizaron diversas acciones de articulación y gestión en el marco de las Soluciones Basadas en la Naturaleza (SbN). Se llevaron a cabo reuniones internas con DPSIA, CIMAB y el Observatorio Ambiental, donde se presentó el programa de reducción de vulnerabilidad y el marco de SbN. Se coordinó con SEGAE para integrar la renaturalización urbana al Plan de Renaturalización Urbana (PRU) y se gestionó la viabilidad en predios de alto riesgo. Además, se compartieron estudios con SSFF sobre Zonas Duras y especies para Mitigación de Islas de Calor. Se finalizó la estructura del curso básico de SbN y avanzó en su publicación. Se participó en el taller de financiamiento de SbN del DNP, y se visibilizaron los Acuerdos de Conservación como ejemplos de SbN en el contexto distrital. Estas acciones refuerzan la integración de las SbN en las políticas urbanas, promoviendo la colaboración interinstitucional y la resiliencia frente al cambio climático.
[5 empty] | Ejecutado | Jul: 1.6%; Ago: 1.7%; Sep: 1.7%; Oct: 1.7%; Nov: 1.7%; Total: 8.4% |  |  | Ejecutado | [12 empty] | 0% |  |  | Ejecutado | [12 empty] | 0% |  |  | Ejecutado | [12 empty] | 0%
|  | 25.Activación de emergencias a cargo de la SDA. | X |  | Programado | Jul: 1.6%; Ago: 1.7%; Sep: 1.7%; Oct: 1.7%; Nov: 1.7%; Dic: 1.6%; Total: 10% |  | 2.52% | Programado | 1.2% | 1.5% | 2.4% | 3% | 3% | 3% | 3% | 3% | 3% | 3% | 2.4% | 1.5% | 30% |  | 2% | Programado | 1.2% | 1.5% | 2.4% | 3% | 3% | 3% | 3% | 3% | 3% | 3% | 2.4% | 1.5% | 30% |  | 2% | Programado | 1.2% | 1.5% | 2.4% | 3% | 3% | 3% | 3% | 3% | 3% | 3% | 2.4% | 1.5% | 30% |  | 2% | 100% | La SDA activó en julio 290 eventos, de los cuales 252 fueron emergencias, las cuales se respondieron y correspondieron con los servicios básicos de: - Manejo de escombros y obras de emergencia: 68 emergencias por árboles caídos y 179 por árboles en riesgo de caída. - Manejo de Materiales y/o Residuos peligrosos: 1 emergencia por Residuos Peligrosos ordinarios (RESPEL), 3 por Residuos Peligrosos Hospitalarios (RESPEL RH) y 1 emergencia por Materiales Peligrosos. Los restantes 38 eventos activados fueron 36 apoyos y 2 duplicados. Realización de reportes semanales en el Plan de Acción Distrital de Preparación, Respuesta y Recuperación de la segunda temporada de Menos de Lluvias 2024, según acciones a cargo de la SDA. Participación en una sesión de la Mesa de Trabajo para el Manejo de Emergencias y Desastres. | Entre julio y agosto la SDA activó 610 eventos, de los cuales 507 fueron emergencias, las cuales se respondieron y correspondieron con los servicios básicos de: - Manejo de escombros y obras de emergencia: 129 emergencias por árboles caídos, 369 por árboles en riesgo de caída y 1 por Residuos de Construcción y Demolición. - Manejo de Materiales y/o Residuos peligrosos: 1 emergencia por Residuos Peligrosos ordinarios (RESPEL), 5 por Residuos Peligrosos Hospitalarios (RESPEL RH) y 2 emergencias por Materiales Peligrosos. Los restantes 103 eventos activados fueron 87 apoyos y 16 duplicados. Realización de reportes semanales en el Plan de Acción Distrital de Preparación, Respuesta y Recuperación de la segunda temporada de Menos de Lluvias 2024, según acciones a cargo de la SDA. Participación en dos sesiones de la Mesa de Trabajo para el Manejo de Emergencias y Desastres y en una sesión de la Mesa de Trabajo para el Conocimiento y la Redacción del Riesgo. | Entre julio y septiembre la SDA activó 904 eventos, de los cuales 746 fueron emergencias, las cuales se respondieron y correspondieron con los servicios básicos de: - Manejo de escombros y obras de emergencia: 185 emergencias por árboles caídos, 544 por árboles en riesgo de caída y 1 por Residuos de Construcción y Demolición. - Manejo de Materiales y/o Residuos peligrosos: 1 emergencia por Residuos Peligrosos ordinarios (RESPEL), 9 por Residuos Peligrosos Hospitalarios (RESPEL RH) y 3 emergencias por Materiales Peligrosos. - Saneamiento básico: 3 emergencias por contaminación atmosférica. Los restantes 158 eventos activados fueron 126 apoyos y 32 duplicados. Realización de reportes semanales en el Plan de Acción Distrital de Preparación, Respuesta y Recuperación de la segunda temporada de Menos de Lluvias 2024, según acciones a cargo de la SDA. Participación en tres sesiones de la Mesa de Trabajo para el Manejo de Emergencias y Desastres y en una sesión de la Mesa de Trabajo para el Conocimiento y la Redacción del Riesgo. | Entre julio y octubre la SDA activó 1.249 eventos, de los cuales 1.002 fueron emergencias que fueron respondidas y correspondieron con los servicios básicos de: Manejo de escombros y obras de emergencia: 278 emergencias por árboles caídos, 704 por árboles en riesgo de caída y 2 por Residuos de Construcción y Demolición. Manejo de Materiales y/o Residuos peligrosos: 1 emergencia por Residuos Peligrosos ordinarios (RESPEL), 10 por Residuos Peligrosos Hospitalarios (RESPEL RH) y 3 emergencias por Materiales Peligrosos. Saneamiento básico: 3 emergencias por contaminación atmosférica y 1 emergencia por vertimientos. Los restantes 247 eventos activados fueron 196 apoyos y 51 duplicados. Realización de reportes semanales en el Plan de Acción Distrital de Preparación, Respuesta y Recuperación de la segunda temporada de Menos de Lluvias 2024, según acciones a cargo de la SDA. Participación en cuatro sesiones de la Mesa de Trabajo para el Manejo de Emergencias y Desastres y en dos sesiones de la Mesa de Trabajo para el Conocimiento y la Reducción del Riesgo. | Entre julio y noviembre la SDA activó 2.099 eventos, de los cuales 1.686 fueron emergencias que fueron respondidas y correspondieron con los servicios básicos de: Manejo de escombros y obras de emergencia: 503 emergencias por árboles caídos, 1.160 por árboles en riesgo de caída y 2 por Residuos de Construcción y Demolición. Manejo de Materiales y/o Residuos peligrosos: 1 emergencia por Residuos Peligrosos ordinarios (RESPEL), 13 por Residuos Peligrosos Hospitalarios (RESPEL RH) y 3 emergencias por Materiales Peligrosos. Saneamiento básico: 3 emergencias por contaminación atmosférica y 1 emergencia por vertimientos. Los restantes 413 eventos activados fueron 311 apoyos y 102 duplicados. Realización de reportes semanales en el Plan de Acción Distrital de Preparación, Respuesta y Recuperación de la segunda temporada de Menos de Lluvias 2024, según acciones a cargo de la SDA. Participación en cuatro sesiones de la Mesa de Trabajo para el Manejo de Emergencias y Desastres y en dos sesiones de la Mesa de Trabajo para el Conocimiento y la Reducción del Riesgo. Participación PMU en el C4 temporada de lluvias. Participación en la Muestra de conocimiento e invocación de la SDA.
[5 empty] | Ejecutado | Jul: 1.6%; Ago: 1.7%; Sep: 1.7%; Oct: 1.7%; Nov: 1.7%; Total: 8.4% |  |  | Ejecutado | [12 empty] | 0% |  |  | Ejecutado | [12 empty] | 0% |  |  | Ejecutado | [12 empty] | 0%
|  | 26.Gestión del riesgo por incendio forestal. | X |  | Programado | Jul: 1.6%; Ago: 1.7%; Sep: 1.7%; Oct: 1.7%; Nov: 1.7%; Dic: 1.6%; Total: 10% |  | 2.52% | Programado | 1.2% | 1.5% | 2.4% | 3% | 3% | 3% | 3% | 3% | 3% | 3% | 2.4% | 1.5% | 30% |  | 2% | Programado | 1.2% | 1.5% | 2.4% | 3% | 3% | 3% | 3% | 3% | 3% | 3% | 2.4% | 1.5% | 30% |  | 2% | Programado | 1.2% | 1.5% | 2.4% | 3% | 3% | 3% | 3% | 3% | 3% | 3% | 2.4% | 1.5% | 30% |  | 2% | 100% | Conocimiento del riesgo: - Aportes para la actualización de la página web sobre incendios forestales (IF). Reducción del riesgo: - Prevención: realización de la II cohorte del curso de Gestión del Riesgo por IF. - Mitigación: gestión para hacer el mantenimiento de un camino de acceso al Parque Distrital Eológico de Montaña (PDEM) Entrenubes. Manejo del desastre: - Aportes y reportes del Plan de Menos Lluvias II Temporada 2024. - Seguimiento a datos de eventos reportados a la Comisión Distrital para la Gestión del Riesgo por Incendios Forestales (CDGRIF). - Valoraciones de los IF del PDEM Entrenubes (Juan Rey) y RDH Tibanica y avance en la valoración de Entrenubes (Gavilán). Presidencia CDGRIF: - Liderazgo de 2 sesiones (1 ordinaria y 1 no cuórum). - Revisión y complemento de documentos consolidados. | Conocimiento del riesgo: - Aportes para la actualización de la página web sobre incendios forestales (IF). Reducción del riesgo: - Prevención: realización de la II cohorte del curso de Gestión del Riesgo por IF (GRIF) y una capacitación en GRIF. - Mitigación: gestión para hacer el mantenimiento de un camino de acceso al Parque Distrital Ecológico de Montaña (PDEM) Entrenubes. Manejo del desastre: - Aportes y reportes del Plan de Menos Lluvias II Temporada 2024. - Seguimiento a datos de eventos reportados a la Comisión Distrital para la Gestión del Riesgo por Incendios Forestales (CDGRIF). - Valoraciones de los IF del PDEM Entrenubes (Juan Rey) y RDH Tibanica y avance en la valoración de Entrenubes (Gavilán). Presidencia CDGRIF: - Liderazgo de 3 sesiones (2 ordinarias y 1 no cuórum). - Revisión y complemento de actas y documentos consolidados. - Aportes y diligenciamiento Plan Acción CDGRIF 2024-2027. - Seguimiento actualización reglamento. | A septiembre se realizaron las siguientes actividades: Conocimiento del riesgo: - Aportes para la actualización de la página web sobre incendios forestales (IF). Reducción del riesgo: - Prevención: realización de la II cohorte del curso de Gestión del Riesgo por IF (GRIF) y una capacitación en GRIF. - Mitigación: gestión para hacer el mantenimiento de un camino de acceso al Parque Distrital Ecológico de Montaña (PDEM) Entrenubes. Manejo del desastre: - Aportes y reportes del Plan de Menos Lluvias II Temporada 2024 y revisión de acciones en reunión. - Seguimiento a eventos reportados en el Sistema de Información para la Gestión del Riesgo y Cambio Climático (SIRE). - Valoraciones de los IF del PDEM Entrenubes (Juan Rey) y RDH Tibanica y avance en la valoración de Entrenubes (Gavilán). - Solicitud a Bomberos de la georreferenciación del incendio ocurrido en Entrenubes en septiembre. - Revisión del Protocolo de Atención de Incendios Forestales. - Revisión de la Guía de Actuación del servicio de respuesta Extinción de Incendios. Presidencia Comisión Distrital para la Gestión del Riesgo por Incendios Forestales: - Liderazgo de 5 sesiones (3 ordinarias, 1 extraordinaria y 1 no cuórum). - Revisión y complemento de actas y documentos consolidados. - Aportes y diligenciamiento Plan Acción CDGRIF 2024-2027. - Seguimiento actualización reglamento. | Se han realizado las siguientes actividades relacionadas con incendios forestales (IF): Conocimiento del riesgo: Aportes para: a) actualización de la página web en la temática de IF; b) ficha pedagógica de IF de la Oficina de Participación de la Secretaría. Preparación para participar con el tema en la "Muestra del conocimiento y la innovación de la SDA". Reducción del riesgo: Prevención: realización de: a) II cohorte del curso de Gestión del Riesgo por IF (GRIF); b) dos capacitaciones en gestión del riesgo por IF. Mitigación: gestión para hacer el mantenimiento de un camino de acceso al Parque Distrital Ecológico de Montaña (PDEM) Entrenubes. Manejo del desastre: Aportes y reportes del Plan de Menos Lluvias II Temporada 2024 y revisión de acciones en reunión. Seguimiento y actualización de datos de eventos reportados en el Sistema de Información para la Gestión del Riesgo y Cambio Climático (SIRE) y a la Comisión Distrital para la Gestión del Riesgo por Incendios Forestales (CDGRIF). Revisión y ajuste de la georreferenciación de los IF ocurridos de enero a septiembre y programación visitas para georreferenciar los faltantes. Valoraciones de los IF del PDEM Entrenubes (Juan Rey) y RDH Tibanica y avance en la valoración de Entrenubes (Gavilán). Revisión del Protocolo de Atención de Incendios Forestales. Revisión de la Guía de Actuación del servicio de respuesta Extinción de Incendios. Participación en la Mesa de Manejo Emergencias y Desastres. Presidencia CDGRIF: Liderazgo de 7 sesiones (4 ordinarias, 2 extraordinarias y 1 no cuórum). Revisión y complemento de actas y documentos consolidados. Aportes y diligenciamiento Plan Acción CDGRIF 2024-2027. Reporte acciones SDA III trimestre Plan Acción CDGRIF. Seguimiento a la actualización del reglamento. | Se han realizado las siguientes actividades relacionadas con incendios forestales (IF): Conocimiento del riesgo: Aportes para: a) actualización de la página web en la temática de IF; b) ficha pedagógica de IF de la Oficina de Participación de la Secretaría. Participación en la "Muestra del conocimiento y la innovación de la SDA". Evaluación de complejidad del incendio forestal ocurrido en el Parque Distrital Ecológico de Montaña (PDEM) Entrenubes –Guacamayas. Reducción del riesgo: Prevención: realización de: a) II cohorte del curso de Gestión del Riesgo por IF (GRIF); b) dos capacitaciones en gestión del riesgo por IF. Mitigación: gestión para hacer el mantenimiento de un camino de acceso al PDEM Entrenubes. Manejo del desastre: Aportes y reportes del Plan de Menos Lluvias II Temporada 2024 y revisión de acciones en reunión. Seguimiento y actualización de datos de eventos reportados en el Sistema de Información para la Gestión del Riesgo y Cambio Climático (SIRE) y a la Comisión Distrital para la Gestión del Riesgo por Incendios Forestales (CDGRIF). Revisión y ajuste de la georreferenciación de los IF ocurridos de enero a septiembre y visitas para georreferenciar los faltantes. Valoraciones de los IF del PDEM Entrenubes (Juan Rey) y RDH Tibanica y avance en la valoración de Entrenubes (Gavilán). Revisión de la Guía de Actuación del servicio de respuesta Extinción de Incendios y del Protocolo de Atención de Incendios Forestales. Revisión del Plan Distrital de Gestión del Riesgo de Desastres 2023-2050. Participación en la Mesa de Manejo Emergencias y Desastres. Presidencia CDGRIF: Liderazgo de 8 sesiones (4 ordinarias, 2 extraordinarias y 2 no cuórum). Revisión y complemento de actas y documentos consolidados. Aportes y diligenciamiento Plan Acción CDGRIF 2024-2027. Reporte acciones SDA III trimestre Plan Acción CDGRIF. Seguimiento a la actualización del reglamento.
[5 empty] | Ejecutado | Jul: 1.6%; Ago: 1.7%; Sep: 1.7%; Oct: 1.7%; Nov: 1.7%; Total: 8.4% |  |  | Ejecutado | [12 empty] | 0% |  |  | Ejecutado | [12 empty] | 0% |  |  | Ejecutado | [12 empty] | 0%
TOTAL | [18 empty] | 100% | 100% | [14 empty] | 100% | 100% | [14 empty] | 100% | 100% | [14 empty] | 100% | 100%

## ACCION (hidden)
DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO
Programación, Actualización y Seguimiento del Plan de Acción - Acciones
|  |  | Código: PE01-PR02-F2 | [6 empty] | Versión:16
DEPENDENCIA: |  |  | DIRECCION DE GESTION AMBIENTAL
CÓDIGO Y NOMBRE DE PROYECTO: |  |  | 8086- Incremento de las acciones para la conservación de los ecosistemas y para la adaptación al cambio climático.
1, LÍNEA DE ACCIÓN | 2, ACTIVIDADES DEL PROYECTO DE INVERSIÓN | 3, CÓDIGO Y NOMBRE DE LA ACCIÓN | 4, SE EJECUTA CON RECURSOS DE: |  | 5, PONDERACIÓN HORIZONTAL AÑO: 2024 | [13 empty] | 6,PONDERACIÓN VERTICAL |  | 7, LOGROS CORTE A JULIO AÑO 2024 | 7, LOGROS CORTE A AGOSTO AÑO 2024 | 7, LOGROS CORTE A SEPTIEMBRE AÑO 2024 | 7, LOGROS CORTE A OCTUBRE AÑO 2024 | 7, LOGROS CORTE A NOVIEMBRE AÑO 2024 | 7, LOGROS CORTE A DICIEMBRE AÑO 2024
|  |  | 4,1 VIGENCIA | 4,2 RESERVA | VARIABLES | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic | Total | 6,1 % ACTIVIDAD | 6,2 % ACCIÓN
Áreas protegidas | Formular implementar y hacer seguimiento 100% las actividades definidas en los planes de trabajo de los RDH, PEDM y paisajes sostenibles. | Formular las actividades de los planes de trabajo de los RDH, PDEM y paisajes sostenibles. | X |  | Programado | Ago: 100%; Total: 100% | 20% | 1%
[5 empty] | Ejecutado | Jul: 0%; Ago: 100%; Total: 100% |  |  | Para este periodo, se formularon 8 planes de trabajo para los Parques Distritales Ecológicos de Montaña, con actividades orientadas al cumplimiento de los Planes de Manejo Ambiental, PMA, para las áreas protegidas que no cuentan con este instrumento, las acciones se plantearon teniendo en cuenta lo estipulado en el régimen de usos del Plan de Ordenamiento Territorial. (ANEXO 1.1) Durante el mes de julio se elaboraron siete (7) fichas de Paisajes Sostenibles y se formularon siete (7) planes de trabajo para los Paisajes Sostenibles, conforme a lo programado. Los cuales incluyen actividades orientadas al cumplimiento de los lineamientos establecidos en el Plan de Ordenamiento Territorial. Para las Reservas Distritales de Humedal (RDH) se formularon en el mes de julio, 17 planes de trabajo los cuales definen las actividades a ejecutar durante el segundo semestre de 2024 e incorporan y armonizan las definiciones de los planes de acción de la Política de Humedales del Distrito Capital, el PMA RAMSAR para las 11 RDH que aplica, los Planes de Manejo Ambiental en 15 de 17 humedales donde ya han sido adoptados y el esquema de administración como instrumentos de gestión de estas áreas protegidas del orden distrital. (ANEXO 1.1) | Para este periodo, se formularon 8 planes de trabajo para los Parques Distritales Ecológicos de Montaña, con actividades orientadas al cumplimiento de los Planes de Manejo Ambiental, PMA, para las áreas protegidas que no cuentan con este instrumento, las acciones se plantearon teniendo en cuenta lo estipulado en el régimen de usos del Plan de Ordenamiento Territorial. (Anexo 1.1), siete (7) fichas de Paisajes Sostenibles y se formularon siete (7) planes de trabajo para los Paisajes Sostenibles, conforme a lo programado. Los cuales incluyen actividades orientadas al cumplimiento de los lineamientos establecidos en el Plan de Ordenamiento Territorial. (Anexo 1.2) Para las Reservas Distritales de Humedal (RDH) se formularon 17 planes de trabajo los cuales definen las actividades a ejecutar durante el segundo semestre de 2024 e incorporan y armonizan las definiciones de los planes de acción de la Política de Humedales del Distrito Capital, el PMA RAMSAR para las 11 RDH que aplica, los Planes de Manejo Ambiental en 15 de 17 humedales donde ya han sido adoptados y el esquema de administración como instrumentos de gestión de estas áreas protegidas del orden distrital. (Anexo 1.3)
|  | Implementar y hacer seguimiento a las actividades definidas en los planes de trabajo de los RDH, PDEM y paisajes sostenibles. | X |  | Programado | Jul: 5%; Ago: 15%; Sep: 25%; Oct: 25%; Nov: 20%; Dic: 10%; Total: 100% |  | 10%
[5 empty] | Ejecutado | Jul: 5%; Ago: 14%; Total: 19% |  |  | Para el periodo de julio de 2024, se adelantaron acciones de administración y manejo integral en las áreas protegidas distritales, avanzando según lo programado. Se adelantaron en los Parques Distritales Ecológicos de Montaña y las Reservas Distritales de Humedal, actividades para el manejo integral de estas áreas protegidas a través del contrato de SDA 20241370 suscrito con Aguas de Bogotá S.A. E.S.P., cuyo objeto es Realizar el apoyo operativo a la SECRETARIA DISTRITAL DE AMBIENTE para la gestión de las áreas protegidas y otras áreas de interés ambiental, en desarrollo de este contrato se adelantaron acciones orientadas a la identificación de tensionantes, limpieza de zonas verdes y duras, control, manejo, gestión y disposición de especies de rápido crecimiento, colonizadoras, oportunistas y fácil adaptación como parte del fortalecimiento a los procesos de restauración ecológica y manejo de coberturas, control de pasto kikuyo en zonas verdes y dures, manejo de los individuos vegetales de las coberturas, Establecimiento de coberturas rasantes, herbáceas y epífitas nativas, manejo de jardineras, huertas, biomantos, muros y techos verdes, entre otros, como estrategia del manejo de coberturas, compostaje, manejo integral de unidades productivas de material vegetal, manejo de cosechadoras de aguas lluvias y tanques de almacenamiento, manejo, tratamiento y aprovechamiento de áreas de espacio público, entre otras. Adicionalmente se implementaron acciones de manejo y uso sostenible en el marco del esquema de administración, en las líneas de vigilancia y gestión de factores tensionantes, apoyo a las acciones de inspección, vigilancia y control ejercidas por la Dirección de Control Ambiental de la Secretaría Distrital de Ambiente y Autoridades Distritales o Locales, respuesta a PQRs, entre otras. | PS Peñas Blancas Se capacito en biopreparados y en gestión ambiental a la comunidad de la vereda Pasquilla a 21 personas Realizo Fortalecimiento y Seguimiento Procesos OAF con buenas prácticas ambientales A habitantes del territorio rural Cuenca Rio Guayuriba realizó capacitación de elaboración de abonos orgánicos tipo Super 4 para reconversión de los sistemas de huertas caseras y buenas prácticas agrícolas, participación de 3 personas -Realizo Fortalecimiento y Seguimiento Procesos OAF con buenas prácticas ambientales Corredor Santa Librada Bolonia: Visita para verificar estado, se realizó visita 1, arado un sector y Visita 2 un cultivo de papa. Reunión con propietario de predio, se dio a conocer posibilidad de venta al estado Agroparque Quiba: se capacito y realizo Fortalecimiento y Seguimiento Procesos OAF de buenas prácticas ambientales territorio rural PDEM: Control de especies invasoras, Control de rebrotes especies exóticas forestales, Plantación especies arbóreas nativas, Mantenimiento a senderos ecológicos Articulación interinstitucional para capacitaciones de huertas agroecológicas Talleres de promoción y divulgación Mantenimiento de jardinería nativa Mesas de trabajo interinstitucionales y comunitarias Gestión para acuerdos de conservación con propietarios privados Establecimiento de cercas vivas Producción de compost y vermicompost para la biofertilización de material vegetal Mantenimiento integral de biomantos recuperación zonas con procesos erosivos Mantenimiento comunitario de huertas agroecológicas Instalación avisos Adecuación puntos de vigilancia Jornadas lúdico-pedagógicas aprovechamiento Puntos Digitales Jornadas temáticas de educación ambiental Puntos Digitales RDH: desarrollo actividades de investigación y monitoreo, educación, participación y comunicación, recuperación, protección y compensación, manejo y uso sostenible y gestión Interinstitucional En educación, participación y comunicación se logró impactar a 1286 personas
|  | Formular las actividades de mejoramiento de la infraestructura y condiciones de sostenibilidad de las áreas administradas por la SDA, para garantizar el acceso y disfrute de la ciudadanía | X |  | Programado | Ago: 40%; Sep: 10%; Oct: 20%; Nov: 20%; Dic: 10%; Total: 100% |  | 3%
[5 empty] | Ejecutado | Jul: 0%; Ago: 40%; Dic: ,; Total: 40% |  |  | El contratista de obra del contrato SDA-20231753 realizó diagnóstico sobre unas nuevas necesidades de mejoramiento de la infraestructura reportadas por los administradores de las Áreas Protegidas y transmitidas por la DGA en los PDEM de Entrenubes (sector CAT) consistente en el cambio de cubiertas que tienen componentes de asbesto, en PDEM Mirador de Los Nevados la habilitación de los baños en los senderos hacia obeliscos, y en RDH Córdova el mantenimiento y puesta en funcionamiento de sistema de monitoreo de fauna y social. De ello se presentó informe conjunto con la Interventoría tendiente a una eventual solicitud de adición y prórroga de las obras (ANEXO 3.1). | En el periodo se elaboró un documento de plan de mantenimiento de planta eléctrica ubicada en Aula Mirador de Juan Rey.
|  | Implementar las actividades de mejoramiento de la infraestructura y condiciones de sostenibilidad de las áreas administradas por la SDA, para garantizar el acceso y disfrute de la ciudadanía | x |  | Programado | Ago: 100%; Total: 100% |  | 6%
[5 empty] | Ejecutado | Jul: 25%; Ago: 100%; Dic: ,; Total: 125% |  |  | Se materializa esta acción con la ejecución del contrato de obra SDA-20231753 y su interventoría a través del contrato SDA-20221808. En las intervenciones se construyó y puso a disposición de uso 10 casetas de vigilancia que se ubican en PDEM Entrenubes, PDEM Mirador de Los Nevados y PDEM Soratama. Las casetas incluyen kit de panes solares y baños con sistema de filtración de aguas residuales. En algunos de los puntos de vigilancia también se elaboran las estructuras de cubiertas de caniles con sus sistemas de recolección de aguas lluvias y tratamiento de aguas residuales. Se avanzó en las pinturas y remates de módulo de auditorio y baños públicos en PDEM Mirador de Los Nevados. En Aula Mirador de Juan Rey se instaló el soporte para videobeam en auditorio principal. Los avances de obras ejecutadas se detallan en el ANEXO 4.1. | En este periodo se finalizó el proyecto de obras locativas en áreas protegidas con la ejecución contractual al 100%. Se están ejecutando actividades de postventas y atención de garantías, además de las administrativas para cierre contractual.
Restauración | Restaurar, rehabilitar o recuperar 100 Hectáreas nuevas alteradas dentro de la estructura ecológica principal y áreas de importancia ecosistémica. | Análisis cartografico para verificación de áreas de intervención | X |  | Programado | Jul: 0%; Ago: 50%; Sep: 50%; Oct: 0%; Nov: 0%; Dic: 0%; Total: 100% | 5% | 1%
[5 empty] | Ejecutado | Jul: 20%; Ago: 50%; Total: 70% |  |  | En este periodo se realizó parte de la cartografía de las áreas a intervenir en la vigencia 2024. | En este periodo comprendido de Julio a agosto se realizó el 50% de la cartografía de las áreas a intervenir en la vigencia 2024.
|  | Propagación y producción de material vegetal | X |  | Programado | Jul: 15%; Ago: 15%; Sep: 15%; Oct: 15%; Nov: 15%; Dic: 25%; Total: 100% |  | 1%
[5 empty] | Ejecutado | Jul: 15%; Ago: 15%; Total: 30% |  |  | En julio de 2024 se realizaron actividades relacionadas con el mantenimiento del material vegetal ubicado en los cuatro viveros que administra la Secretaria Distrital de Ambiente (Soratama, Hoya del Ramo, CERESA y La Esperanza) en los cuales se realizaron tareas de riego, fertilización, llenado de bolsa y mantenimiento de infraestructura de los mismos, los inventarios se mantienen con las siguientes cifras en viveros: individuos vegetales disponibles 170.694 y 47.996 individuos en desarrollo para un total de 218.690 individuos vegetales. | A agosto de 2024 se realizaron actividades relacionadas con el mantenimiento del material vegetal ubicado en los cuatro viveros que administra la Secretaria Distrital de Ambiente (Soratama, Hoya del Ramo, CERESA y La Esperanza) en los cuales se realizaron tareas de riego, fertilización, llenado de bolsa y mantenimiento de infraestructura de los mismos, los inventarios se mantienen con las siguientes cifras en viveros: individuos vegetales disponibles 169620 y en desarrollo 46904 para un total de 216524 individuos vegetales.
|  | Implementación de acciones de restauración, rehabilitación o recuperación de ha nuevas según mapa de intervención | X |  | Programado | Jul: 0%; Ago: 0%; Sep: 0%; Oct: 0%; Nov: 20%; Dic: 80%; Total: 100% |  | 3%
[5 empty] | Ejecutado | [15 empty] | En las áreas afectadas por el incendio de las coberturas vegetales en PDEM Entrenubes, se implementaron podas de regeneración, control de retamo espinoso y helecho marranero. Además se establecieron 28 parcelas donde se sembraron especies leguminosas. | En las áreas afectadas por los incendios de coberturas vegetales: en PDEM Entrenubes, se implementaron podas de regeneración, control de retamo espinoso, implementación de 5 muestras mezcladas, 5 parcelas piloto (3x3 m) en arbustales con pastos afectados, de translocación de suelo y expresión del banco de semillas de especies nativas. Igualmente se establecieron 42 refugios y perchas con residuos de la zona y se adelantaron actividades de adecuación del terreno, trazado, ahoyado y traslado de insumos (Material vegetal y sustrato mejorado) para plantación; En el cerro El Cable se realizó la visita de verificación del Plan de restauración con los funcionarios de la CAR y se iniciaron actividades de preparación del terreno (eliminación de latizales, brinzales y de acículas) en un área del predio N°5 de FiduBogotá. | bar: Jul to Ago; Total
|  | Entrega de las 116 Ha Restauradas, rehabilitadas o recuperadas en degradadas en la estructura ecológica principal y áreas de interés ambiental del Consorcio Barzilai |  |  | Programado | Jul: 0%; Ago: 100%%; Sep: 0%; Oct: 0%; Nov: 0%; Dic: 0%; Total: 0% | 15%
[5 empty] | Ejecutado | Ago: 100%; Total: 100% |  |  | Para este periodo no se programó ejecución. | Se reporta 116,56 ha restauradas y la plantación de 23.970 individuos vegetales, para un total 45.897 individuos vegetales en el polígono La Serranía de la localidad de Usaquén, dando así cumplimiento a la meta 216: Restaurar, rehabilitar o recuperar a 370 nuevas hectáreas degradadas en la estructura ecológica principal y áreas de interés ambiental, con 450.000 individuos. del PDD 2020-2024 llegando así a un total de 378,52 ha restauradas y 387.266 individuos vegetales nuevos plantados.
Sostenibilidad de restauración | Generar procesos sostenibles a 600 Hectáreas de restauración ecológica en la estructura ecológica principal y áreas de interés ambiental. | Priorización de áreas para la sostenibilidad ecológica según la sucesión y el factor tensionante. | X |  | Programado | Jul: 0%; Ago: 100%; Sep: 0%; Oct: 0%; Nov: 0%; Dic: 0%; Total: 100% |  | 7%
[5 empty] | Ejecutado | Jul: 100%; Total: 100% |  |  | En este periodo se priorizaron 45 ha, donde 40 ha corresponden a procesos anteriores y 5 ha de áreas nuevas para implementar | En este periodo se priorizaron 45 ha, donde 40 ha corresponden a procesos anteriores y 5 ha de áreas nuevas para implementar
| Generar procesos sostenibles a 600 Hectáreas de restauración ecológica en la estructura ecológica principal y áreas de interés ambiental. | Implementación de acciones de mantenimiento en las áreas priorizadas. | X |  | Programado | Jul: 0%; Ago: 0%; Sep: 0%; Oct: 0%; Nov: 20%; Dic: 80%; Total: 100% |  | 8%
[5 empty] | Ejecutado | Jul: 1.24%; Ago: 38.76%; Total: 40% |  |  | En el mes de julio de 2024 se reporta un total de acciones de sostenibilidad en 7,4428ha. Por medio del contrato SDA-CD-20241370 con Aguas Bogotá con corte al periodo 1, en las localidades de Barrios Unidos 0,0585ha, Bosa 0,3445ha, Engativá 0,3838, Fontibón 0,2212, Kennedy 0,2010ha, San Cristóbal 1,5625ha, Suba 1,3014, Tunjuelito 0,3739ha, Usaquén 0,5120ha y Usme 2,4840ha. Las actividades enmarcadas en este contrato, que se realizaron en los PDEM, RDH y AIA, son control de retamo liso y espinoso, control de especies exóticas forestales, control de parásitas y enredaderas, árboles y arbustos nativos gestionados y coberturas herbáceas establecidas y con manejo. | Para el mes de agosto de 2024 se reporta un total acumulado de acciones de sostenibilidad en 16,0020ha distribuidas así: Por medio del contrato SDA-CD-20241370 con Aguas Bogotá con corte al periodo 2, en las localidades de Barrios Unidos 0,6353ha, Bosa 0,7720ha, Engativá 1,2468, Fontibón 0,6343, Kennedy 0,6953ha, San Cristóbal 1,9593ha, Suba 3,3566, Tunjuelito 0,5285ha, Usaquén 1,3397ha y Usme 4,8342ha. Las actividades enmarcadas en este contrato, que se realizaron en los PDEM, RDH y AIA, son control de retamo liso y espinoso, control de especies exóticas forestales, control de parásitas y enredaderas, árboles y arbustos nativos gestionados y coberturas herbáceas establecidas y con manejo. "
Conectores ecosistémicos | Intervenir 2500 hectáreas de conectores ecosistémicos para aumentar la conectividad de los elementos de la Estructura Ecológica Principal | Realizar la implementación y seguimiento de estrategias de monitoreo de la biodiversidad en la EEP y otras áreas de especial importancia estratégica. | X |  | Programado | Jul: 2%; Ago: 15%; Sep: 26%; Oct: 21%; Nov: 21%; Dic: 15%; Total: 100% | 20% | 2%
Conectores ecosistémicos |  |  |  |  | Ejecutado | Jul: 2%; Ago: 15%; Total: 17% |  |  | Para el mes de julio en la acción de la implementación de las estrategias de monitoreo de la biodiversidad, se avanzó en la consolidación de los documentos para el proceso de contratación del personal técnico, la elaboración de los estudios previos y los procesos contractuales del equipo de profesionales. Adicionalmente se trabajó en la programación de las actividades de monitoreo para la vigencia 2024-2027. | Durante el mes de agosto se finalizó el proceso de contratación de los profesionales del equipo de Monitoreo de la Biodiversidad. Se realizó una reunión con todo el equipo para organizar las actividades del segundo semestre de 2024. De igual forma se inició el monitoreo de las especies de importancia ecológica y focales en: las RDH Juan Amarillo, Salitre para el componente de flora, en Santa María del Lago, La Conejera y Techo para el componente de artropofauna, en Córdoba y La Conejera para el componente de aves y en Córdoba y los PDEM Mirador de los Nevados y Soratama para los componentes de mastofauna y Además se dio continuidad al análisis de la calidad de agua para la cuenca Fucha y se comenzó a trabajar en la elaboración del tablero de control del Programa de Monitoreo en las Áreas Protegidas y otras de interés ambiental y las bases de datos unificadas enfocadas a los análisis de conectividad, indicadores de impacto y salud de los ecosistemas. Adicionalmente se realizó un acompañamiento a funcionarios de la Personería de Bogotá a todas las Reservas Distritales de Humedal con el fin de revisar aspectos de monitoreo, administración y gestión de cada una de estas áreas protegidas. Se sostuvieron diversas reuniones con el fin de establecer las áreas prioritarias para el monitoreo en los nodos priorizados de los conectores ecosistémicos, los cuales comenzarán en el mes de septiembre.
| Intervenir 2500 hectáreas de conectores ecosistémicos para aumentar la conectividad de los elementos de la Estructura Ecológica Principal | Diseñar e implementar estrategias de comunicación e intercambio de saberes para promover la apropiación socioambiental y la gobernabilidad en la EEP y otras áreas de especial importancia estratégica. | X |  | Programado | Jul: 14.29%; Ago: 14.29%; Sep: 28.57%; Oct: 21.43%; Nov: 14.29%; Dic: 7.14%; Total: 100% |  | 2%
[5 empty] | Ejecutado | Jul: 14.3%; Ago: 13%; Total: 27.3% |  |  | Durante julio se realizaron las versiones finales de las propuestas de contenidos sobre conectores ecosistémicos para: el fanzine, los carruseles de redes sociales, el concurso de fotografía y los contenidos del minisitio. Se desarrolló la segunda versión del documento de la estrategia de Formando Formadores a usar con actores clave, la cual tiene como objetivo fortalecer la articulación interinstitucional mediante capacitaciones en conectividad ecológica, promoviendo la integración de estos conceptos en las actividades y discursos de los formadores de las entidades del Distrito Capital. De igual manera, los equipos construyeron la segunda versión de los documentos de la ruta de la conectividad para los CE Suba La Conejera, Subcuenca río Fucha. Se hicieron ajustes para los documentos de la ruta de la conectividad de los CE Bosque Oriental río Bogotá y Cerros Virrey Neuque. Avances: Suba La Conejera: Para la construcción de esta ruta, con comunidad se hicieron dos reuniones, la primera fue con el Cabildo Indígena de Suba (CIMS) y la segunda con organizaciones comunitarias ambientales. De esta manera, la primera reunión tenía el objetivo de promover la transferencia de capacidades entre el CIMS y la SDA para integrar y visibilizar los conocimientos de la comunidad Muisca en el diseño de la ruta. La segunda reunión se llevó a cabo con los colectivos asociados al conector Suba-Conejera, con el propósito de construir el diseño de la ruta de conectividad partiendo de sus acciones comunitarias en diferentes puntos de interés dentro del conector. Cerros Virrey Neuque: Se realizó recorrido de verificación preliminar de los sitios potenciales identificados para el diseño preliminar de la ruta de la conectividad del conector. Media Luna del Sur: Se avanzó en el desarrollo de entrevistas a actores sociales para la construcción de la “ruta de conectividad CE MLS”. | En agosto se realizaron las siguientes acciones: los equipos construyeron la segunda versión de los documentos de la ruta de la conectividad para los Conectores Ecosistémicos (CE): Suba La Conejera ( incluyendo los resultados de la segunda reunión con la comunidad, el guion de la ruta con los ajustes realizados tras el primer reconocimiento, y el diseño preliminar desarrollado después de dicho reconocimiento), Subcuenca río Fucha (ajustes después del 1er pilotaje), Bosque oriental río Bogotá (ajustes en cronograma, contenidos y objetivo de la ruta), Media Luna del Sur (resultados de entrevistas). Avances en los CE: Suba La Conejera: Se llevó a cabo la segunda reunión para co-crear el diseño de la denominada "Ruta de la conectividad socioambiental del conector Suba-Conejera"; En esta sesión, participaron organizaciones comunitarias y personas interesadas, quienes contribuyeron con sus ideas y perspectivas al desarrollo del proyecto. De lo anteriormente mencionado, se llevó a cabo el primer recorrido de la "Ruta de la Conectividad Socioambiental del Conector Suba-Conejera", durante el cual se obtuvo retroalimentación que facilitó la realización de los ajustes necesarios. Subcuenca Río Fucha: se realizó la reunión con actores de la comunidad y líderes de la cuenca baja del río Fucha, con el fin de presentar la propuesta de la ruta de conectividad a los colectivos Escuelas Populares Artísticas y el periódico El Sol. Se realizó el pilotaje de la ruta de conectividad de la subcuenca del río Fucha, y se realizó la retroalimentación. Retrasos: No se han terminado los documentos de rutas de conectividad, dado que los equipos para cada conector están en proceso de contratación. La Oficina de Comunicaciones se encuentra sin enlace de la Subdirección contratada y no se han terminado de diseñar las piezas de comunicaciones.
| Intervenir 2500 hectáreas de conectores ecosistémicos para aumentar la conectividad de los elementos de la Estructura Ecológica Principal | Implementación y seguimiento de la estrategia de bosques urbanos en el Distrito Capital | X |  | Programado | Jul: 19.05%; Ago: 19.05%; Sep: 14.29%; Oct: 19.05%; Nov: 19.05%; Dic: 9.52%; Total: 100% |  | 2%
[5 empty] | Ejecutado | Jul: 19.1%; Ago: 15%; Total: 34.1% |  |  | En julio se avanzó de manera articulada con entidades y comunidad en el proceso para el registro de 3 Bosques Urbanos (BU) con 7 espacios, contando con una participación de 82 asistentes en total; así mismo se realizaron 7 acciones que aportan al cumplimiento de los planes de trabajo de 4 BU, con la presencia de 54 actores; y adicionalmente se realizaron 7 espacios para el seguimiento de planes de trabajo de 2 BU, con una participación de 60 personas. Se adelantó la creación del documento de redes para actividades de ciencia ciudadana en BU y en la presentación de la estrategia de BU a actores inmersos en la implementación de la misma. | Se realizó una reunión con las áreas de gestión social de los operadores de aseo sobre las posibilidades para implementar un manejo diferenciado de residuos en los bosques urbanos, tanto en el corto plazo como para su inclusión en los próximos contratos de aseo que genere el Distrito. Cerros Virrey Neuque: Bosque Urbano canal Brazo Salitre: Se realizó revisión, ajuste y cierre del expediente del BU Brazo Salitre y se envió al Jardín Botánico para su incorporación en el SIGAU. Bosque Urbano Parkway: Se participó en reunión entre la Secretaría Distrital de Ambiente y el Instituto Distrital de Patrimonio Cultural, para articulación frente a la estrategia de bosque urbano en el Parkway. Bosque Urbano La Esmeralda: reunión de articulación con la Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos y Alcaldía Local de Teusaquillo, con el objetivo de coordinar la jornada de recolección y embellecimiento de las áreas que presentan puntos críticos. Bosque de Granada: En la fase inicial, se llevó a cabo la reunión para el “Mapeo de actores”, en la que participaron diversas entidades del distrito y miembros de la comunidad local. Subcuenca río Fucha: Bosque Urbano San Carlos: Se realizó una reunión con la comunidad donde se presentó la metodología de la línea del tiempo, la cual hace parte del plan de trabajo construido para el Bosque; Se realizó con entidades el seguimiento al Plan de trabajo del Bosque Urbano San Carlos, donde se presentaron las acciones planeadas para ejecutar, frente a las cuales, la Alcaldía Local de Rafael Uribe Uribe menciona que por el momento la entidad solo puede prestar el acompañamiento, dado los procesos internos que se están llevando a cabo, así mismo por parte del Jardín Botánico de Bogotá, solicitan que algunas actividades sean reevaluadas por la comunidad, para así garantizar la participación de la misma en lo planeado. Retrasos: Bosque Urbano San Carlos no se realizó convocatoria para la reunión 1ra reunión de seguimiento del Plan de Trabajo
| Intervenir 2500 hectáreas de conectores ecosistémicos para aumentar la conectividad de los elementos de la Estructura Ecológica Principal | Gestionar la implementación de estrategias de conservación para la recuperación de áreas afectadas o susceptibles a ser afectadas por ocupaciones informales en la EEP y otras áreas de interés ambiental | X |  | Programado | Jul: 7%; Ago: 20%; Sep: 30%; Oct: 16%; Nov: 13%; Dic: 14%; Total: 100% |  | 10%
[5 empty] | Ejecutado | Jul: 7%; Ago: 20%; Total: 27% |  |  | Se brindó acompañamiento en los operativos organizados por la Alcaldía de Rafael Uribe, durante los cuales se desmontaron tres cambuches, cada uno con un área aproximada de 30 m². Además, se identificó una nueva construcción de 70 m², para la cual se gestionó la detención de los trabajos, notificando que no se permitía construir en el Parque Distrital de Montaña Entre Nubes. También se acompañaron y coordinaron reuniones sobre ocupaciones ilegales en las localidades de Rafael Uribe Uribe y Usme. Se participó en una reunión sobre el sector de La Esmeralda, Polígonos de Monitoreo 026 y 194, en cumplimiento de compromisos establecidos por una sentencia de acción popular. Se llevó a cabo una reunión interinstitucional para abordar el deslizamiento de la vía en el sector de San Martín, ubicado en un predio del inventario de la Secretaría Distrital de Ambiente. Se asistió a una reunión donde se presentó un informe de avances sobre dos ocupaciones ilegales dentro del área protegida del Humedal Tibanica. Se celebró una reunión para tratar las afectaciones y ocupaciones en el sector de Nueva Esperanza, donde se reportaron alertas tempranas que cubrían un total de 335 m². De este total, se gestionó la intervención de las autoridades competentes y se acompañó la recuperación de 90 m² mediante el desmonte de cambuches en el Parque Distrital de Montaña Entre Nubes. | Entre las acciones desarrolladas se realizaron reuniones de coordinación y acompañamiento, recorridos de verificación y monitoreo con la presentación de informes, operativos y gestión de alertas tempranas, abordaje social. acciones: Se participó en reunión acerca de las acciones a realizar en los Polígonos de Monitoreo 026 y 194, en cumplimiento de las órdenes generadas a partir de la sentencia de acción popular. Reunión de afectaciones reportadas por la comunidad de Cerro Seco en Ciudad Bolívar, se acompañó la visita interinstitucional al Polígono 024A, liderada por el alcalde mayor. Recorrido de reconocimiento y verificación de la Reserva Distrital de Humedal Tingua Azul, debido al tensionante de mayor impacto por habitabilidad en calle. Recorrido de reconocimiento y verificación en el polígono de monitoreo 274 - San Cristóbal Viejo, en dicho recorrido se identificaron varias ocupaciones deshabitadas y en proceso de demolición. En el Polígono 258 sector humedal el Tunjo-Tunal se realizaron 3 Recorridos al Humedal el Tunjo, se ha dado una activa dinámica de participación social principalmente alrededor del Centro Experimental Juvenil. Se realizaron 2 Recorridos al Polígono 180 Tibaque, Localidad de San Cristóbal. Durante el mes, se registraron 95 alertas tempranas sobre procesos de ocupación ilegal, las cuales se informaron de manera inmediata a la Policía Nacional y a las alcaldías locales de Rafael Uribe Uribe, Usme, Ciudad Bolívar y Kennedy según correspondía.
| Intervenir 2500 hectáreas de conectores ecosistémicos para aumentar la conectividad de los elementos de la Estructura Ecológica Principal | Generar soporte técnico mediante pronunciamientos en atención a solicitudes de usuarios relacionadas con acciones en áreas dentro de conectores ecosistémicos y áreas de importancia ambiental | X |  | Programado | Jul: 13.89%; Ago: 16.67%; Sep: 19.44%; Oct: 19.44%; Nov: 16.67%; Dic: 13.89%; Total: 100% |  | 2%
[5 empty] | Ejecutado | Jul: 13.9%; Ago: 16.67%; Total: 30.57% |  |  | Para la intervención de las 2500 hectáreas en los CE, se realizaron las siguientes acciones: - Demanda de 89 pronunciamientos. 67 atendidos. 75,3% de ejecución. - 8 actividades relacionadas con acotamiento de rondas hídricas. - 5 levantamientos topográficos, 3 visitas de reconocimiento, 2 georreferenciaciones y 2 vectorizaciones, total de 12 actividades. - 11 visitas y recorridos en campo y 8 mesas de trabajo para un total de 19 actividades. | Para la intervención de las 2500 hectáreas en los CE, se realizaron las siguientes acciones: - Demanda de 109 pronunciamientos. 83 atendidos. 76,1% de ejecución. Estos pronunciamientos se clasifican en 76 procesos atendidos relacionados con afectación; 1 proceso de Conservación; 1 proceso relacionado con Curaduría Urbana; 1 proceso de permiso de ocupación de cauce y 4 procesos de carácter informativo. - 9 actividades relacionadas con acotamiento de rondas hídricas. - 3 levantamientos topográficos, 4 visitas de reconocimiento, 1 georreferenciaciones y 3 vectorizaciones, total de 12 actividades. - 15 visitas y recorridos en campo y 9 mesas de trabajo para un total de 24 actividades.
| Intervenir 2500 hectáreas de conectores ecosistémicos para aumentar la conectividad de los elementos de la Estructura Ecológica Principal | Implementar planes de acción interinstitucionales para manejo, conservación y gobernanza de elementos de la EEP y otras áreas. | X |  | Programado | Jul: 20%; Ago: 25%; Sep: 15%; Oct: 15%; Nov: 20%; Dic: 5%; Total: 100% |  | 2%
[5 empty] | Ejecutado | Jul: 20%; Ago: 10%; Total: 30% |  |  | Se avanzó en la construcción de los planes de trabajo interinstitucionales a partir de los aportes del equipo de trabajo, incluyendo propuestas de articulación con otras metas del Plan Distrital de Desarrollo. Se definieron áreas para la implementación de acciones en cada una de las líneas estratégicas, a partir de los resultados de los modelos de conectividad elaborados en 2023 y teniendo en cuenta otras variables espaciales. Se avanzó en la elaboración del documento de formulación de acciones que describe y desarrolla los aspectos técnicos sobre las acciones planteadas en los planes de trabajo interinstitucionales, desarrollando los contenidos para la línea de renaturalización y enriquecimiento. | Se continuó avanzando en la construcción de los planes interinstitucionales a partir de los aportes del equipo de trabajo, se diseñó y ajustó la propuesta metodológica del primer encuentro de la estrategia “Formando Formadores” que se implementó con los representantes de las diferentes alcaldías locales, con el fin de identificar los conocimientos sobre Conectividad Ecológica y reconocer las acciones que se vienen desarrollando en cada uno de los seis Conectores Ecosistémicos con el fin de alimentar los planes interinstitucionales en el marco de las metas de plan de desarrollo. Se realizó el primer módulo de Formando Formadores con Alcaldías Locales donde se abordó el concepto de conectividad ecológica, el marco normativo y la estrategia de conectores ecosistémicos. Se realizó un nuevo avance en la elaboración del documento de formulación de acciones que describe y desarrolla los aspectos técnicos sobre las acciones planteadas en los planes de trabajo interinstitucionales, incluyendo contenidos para las secciones de consolidación de bosques urbanos, implementación de prácticas de ecourbanismo, recuperación y conservación del sistema hídrico, prevención y reducción de la fragmentación y la degradación, monitoreo de la biodiversidad y la conectividad ecológica y definición de áreas para la implementación de acciones. Se realizó un primer avance en la elaboración de un documento con la propuesta de evaluación de un indicador de impacto de las acciones para aumentar la conectividad ecológica en los conectores. Retrasos: No se tiene la versión final de los planes interinstitucionales, concertado con entidades, alcaldías y de manera interna con las dependencias de la Subdirección.
Conservación | Fortalecer 100% capacidades de los habitantes de la Estructura Ecológica Principal de Bogotá Región en temas relacionados con la conservación ambiental. | Fortalecer capacidades de los habitantes de la Estructura Ecológica Principal de Bogotá Región, en temas relacionados con la conservación ambiental | X |  | Programado | Jul: 0%; Ago: 25%; Sep: 25%; Oct: 25%; Nov: 25%; Total: 100% | 20% | 8%
[5 empty] | Ejecutado | Jul: 2%; Ago: 20%; Total: 22% |  |  | Durante el mes de Julio se realizaron seis (6) capacitaciones en las que participaron 44 personas | En agosto, se realizó una (1) capacitación en la que participaron 5 personas, correspondió a procesos de educación ambiental donde las historias del territorio, los saberes de la comunidad, las fortalezas y potencialidades del territorio y la institucionalidad se conjugaron para aportar a la construcción social y ambiental, a través de la generación de conocimientos, habilidades, actitudes y valoraciones que respondieron a los retos actuales de cuidado ambiental de la ruralidad y a las necesidades de reconversión de los procesos productivos, promoviendo con ello comportamientos favorables para el cuidado del agua y la biodiversidad, a la plantación de vegetación nativa, a la preparación y uso de bioabonos, como el Caldo Súper 4
| Implementar 2000 hectáreas acuerdos de conservación en áreas de la Estructura Ecológica Principal y otras de importancia ecosistémica de Bogotá Región. | Implementar acuerdos de conservación en áreas de la Estructura Ecológica Principal y otras de importancia ecosistémica de Bogotá Región | X |  | Programado | Jul: 0%; Ago: 20%; Sep: 20%; Oct: 20%; Nov: 20%; Dic: 20%; Total: 100% |  | 6%
[5 empty] | Ejecutado | Jul: 0%; Ago: 32%; Total: 32% |  |  | En el mes de julio, con el fin de continuar con los lineamientos de conservación de la estructura ecológica principal y otras de importancia ecosistémica de Bogotá, se suscribió el primer acuerdo de conservación, por 15,5 hectáreas con el Seminario Calasanz. A través de este acuerdo se implementarán las estrategias correspondientes a: monitoreo de la biodiversidad, restauración ecológica, educación ambiental e intercambio de saberes. Esta renovación contribuirá al desarrollo de acciones para la recuperación y conservación de áreas de especial importancia ambiental, específicamente la Reserva Forestal Protectora Bosque Oriental de Bogotá y la Franja de Adecuación. Se avanzó en definir el esquema operativo para implementar el Pago por Servicios Ambientales PSA en la ruralidad del Distrito Capital, lo que ha implicado reuniones internas y con actores externos con el fin de proponer acciones coordinadas entre proyectos y procesos que se realizan en el territorio. | PREDIO. En agosto se implementó en 1Ha conservación en Bogotá, con la siembra de nueva área de protección y enriquecimiento de área con relicto de bosque, con especies nativas, plantación de material arbóreo para protección y fortalecimiento de huerto, corredores de protección y Siembra de material arbóreo nativo, del corredor intervenido por paso vial presente dentro del predio así: Tunjuelo 0.3Ha, Sumapaz 0.2Ha y Teusacá 0.5Ha. Se avanzó en la elaboración de la documentación necesaria para suscribir nuevos acuerdos de conservación. Por otro lado, se llevó a cabo el primer acercamiento con el Colegio Gimnasio Fontana para explorar la posible suscripción de acuerdo de conservación, así mismo, se realizaron cuatro reuniones de seguimiento con los acuerdos de conservación vigentes. Durante este mes se avanzó en definir el esquema operativo para implementar el PSA en la ruralidad del Distrito Capital, lo que ha implicado reuniones internas y con actores externos con el fin de proponer acciones coordinadas entre proyectos y procesos que se realizan en el territorio. Se realizó la implementación y seguimiento de los acuerdos de PSA en la Bogotá Región. Se suscribieron cuatro (4) Acuerdos Colectivos de Conservación de Pago por Servicios Ambientales (PSA) por 779.7 has en 40 predios de los municipios de Fómeque, Guasca, La Calera y Guatavita. Se avanza en la implementación de los 8 acuerdos ya suscritos.
| Realizar 100% seguimientos a los acuerdos de conservación y de ordenamiento ambiental de fincas OAF suscritos y vigentes | Realizar seguimiento a los acuerdos de conservación y de ordenamiento ambiental de fincas (OAF), nuevo plan. | X |  | Programado | Jul: 0%; Ago: 0%; Sep: 25%; Oct: 25%; Nov: 25%; Dic: 25%; Total: 100% |  | 6%
[5 empty] | Ejecutado | Jul: 0%; Ago: 10%; Total: 10% |  |  | En el siguiente mes se realizará seguimiernto a los acuerdos suscritos en Julio | En agosto se realizaron un total de 14 de seguimientos mediante acciones para la actualización y potencialización de procesos en predios vinculados al Ordenamiento ambiental de Fincas así: 1 predio en la cuenca Río Blanco Sumapaz; en la Cuenca Río Tunjuelo, (3 predios en la localidad de Ciudad Bolívar) 5 en la Cuenca Teusacá, 1 localidad de Chapinero, 1 localidad de Usaquén y 8 en la localidad de Santa Fe, para un total acumulado en el Segundo semestre de 2024 de 60 predios
| Realizar el 100% de los seguimientos a los acuerdos de conservación y de ordenamiento ambiental de fincas OAF suscritos y vigentes | Realizar seguimiento a los acuerdos de conservación y de ordenamiento ambiental de fincas (OAF) vigentes a la fecha. |  |  | Programado | Ago: 20%; Sep: 20%; Oct: 20%; Nov: 20%; Dic: 20%; Total: 100% |  | 0%
[5 empty] | Ejecutado | Jul: 0%; Ago: 10%; Total: 10% |  |  | Se realizaron visitas técnicas, reuniones de seguimiento a las estrategias implementadas mediante los acuerdos de conservación suscritos en 2021, 2022 y 2023, vigentes y se elaboraron informes de seguimiento. Se presentó en la mesa interna “reunión extraordinaria del Comité de Vigilancia y Control de la Reserva Forestal Productora del Norte Thomas van der Hammen”, de la CAR y SDA, la matriz de adquisición de predios y/o acuerdos de conservación, incluyendo la cartografía correspondiente Se realizó la implementación y seguimiento de los acuerdos de PSA en la Bogotá Región, avanzando en el segundo desembolso del incentivo para los acuerdos 01 al 05 después de realizado el seguimiento a los compromisos de estos acuerdos suscritos en noviembre 2023. | A agosto se encuentra en revisión al interior de área el estado de los acuerdos de conservación suscritos y vigentes con el objetivo de realizar el cronograma de trabajo durante la vigencia.
Documento de vulnerabilidad | Formular 0.16 programa para reducir la vulnerabilidad de riesgos climáticos. | Elaboración del diagnóstico del programa. | X |  | Programado | Jul: 30%; Ago: 70%; Sep: 0%; Oct: 0%; Nov: 0%; Dic: 0%; Total: 100% | 10% | 4%
[5 empty] | Ejecutado | Jul: 30%; Ago: 70% |  |  | Reuniones del equipo de trabajo para determinar el esquema del Programa, el árbol de problemas, sus objetivos y alcance. Redacción de la introducción y avance en el marco normativo y diagnóstico, de acuerdo con las principales temáticas que abordará el programa. | Reuniones del equipo de trabajo para determinar el esquema del Programa, el árbol de problemas, sus objetivos y alcance. Descripción del glosario, la introducción, el marco normativo y de políticas públicas (internacional, nacional y distrital) y diagnóstico, este último compuesto por: antecedentes, árbol de problemas (esquema y descripción) y estado actual.
| Formular 0.16 programa para reducir la vulnerabilidad de riesgos climáticos. | Elaboración del plan de acción del programa. | X |  | Programado | Jul: 0%; Ago: 20%; Sep: 20%; Oct: 20%; Nov: 20%; Dic: 20%; Total: 100% |  | 6%
[5 empty] | Ejecutado | [15 empty] | La acción aún no ha comenzado. | No fue posible iniciar la formulación del Plan de Acción del Programa, lo cual estaba previsto para agosto. Esto se debió al tiempo que tomó la revisión bibliografica para documentar de manera adecuada la problemática identificada al momento de elaborar el árbol de problemas que hace parte del diagnóstico. | bar: Jul to Ago; Total
| Implementar 0.84 programa para reducir la vulnerabilidad de riesgos climáticos. | Gestionar el recibo y la administración de predios en áreas de alto riesgo no mitigable. | X |  | Programado | Jul: 16%; Ago: 17%; Sep: 17%; Oct: 17%; Nov: 17%; Dic: 16%; Total: 100% | 10% | 2%
[5 empty] | Ejecutado | Jul: 16%; Ago: 17%; Total: 0% |  |  | Durante el mes de julio se realizaron dos jornadas de trabajo la cuales contaron con la participación de entidades como el Departamento Administrativo de la Defensoría del Espacio Público – DADEP, La Caja de la Vivienda Popular – CVP, El Instituto Distrital de Gestión de Riesgos y Cambio Climático – IDIGER y la Secretaria Distrital de Ambiente. Adicionalmente se realizo el recibo en administración directa tres (3) predios ubicados en la localidad de San Cristobal los cuales cuentan los identificador de Chip Catastral AAA0006ECMS, AAA0006ECNN y AAA0006ECPP. | En julio se realizaron dos jornadas de trabajo la cuales contaron con la participación de entidades como el Departamento Administrativo de la Defensoría del Espacio Público – DADEP, La Caja de la Vivienda Popular – CVP, El Instituto Distrital de Gestión de Riesgos y Cambio Climático – IDIGER y la Secretaria Distrital de Ambiente. Adicionalmente se realizo el recibo en administración directa tres (3) predios ubicados en la localidad de San Cristobal los cuales cuentan los identificador de Chip Catastral AAA0006ECMS, AAA0006ECNN y AAA0006ECPP. En el mes de agosto se realizaron dos (2) mesas de trabajo Interistitucional, (14 y 28 de agosto del presente año, para la gestión de recibo de predios ubicados en Zonas de Alto Riesgo No Mitigables, se continua con la vigilancia de los predios recibidos.
| Implementar 0.84 programa para reducir la vulnerabilidad de riesgos climáticos | Realizar acciones en la franja de adecuación de los cerros orientales y en la Reserva Forestal Protectora Bosque Oriental de Bogotá. | X |  | Programado | Jul: 16%; Ago: 17%; Sep: 17%; Oct: 17%; Nov: 17%; Dic: 16%; Total: 100% |  | 2%
[5 empty] | Ejecutado | Jul: 16%; Ago: 17%; Total: 0% |  |  | En el marco de la Estrategia de Control de Ocupaciones Ilegales en la Franja de Adecuación de los Cerros Orientales y la Reserva Forestal Protectora Bosque Oriental de Bogotá (Decreto 222 de 2014 y la Acción Popular 2005-00662), la Secretaría Distrital de Ambiente – SDA, participó en los operativos realizados los días 5, 18 y 26 de julio del presente año, los cuales fueron convocados por la Alcaldía Local de Chapinero. | En el periodo compredido de julio a agosto, en el marco de la Estrategia de Control de Ocupaciones Ilegales en la Franja de Adecuación de los Cerros Orientales y la Reserva Forestal Protectora Bosque Oriental de Bogotá, la SDA, participó en 3 operativos, los cuales fueron convocados por la Alcaldía Local de Chapinero. En el marco del fortalecimiento de la iniciativa socioambiental implementada en la localidad de Chapinero, se realizó reunión con líderes de la fundación Guardamoyas, proponentes de la iniciativa "A Aprender las Moyas", en la que se definieron las fechas y actividades a realizar con los vigías ambientales del Colegio Campestre Monteverde (Talleres y salidas de campo para el avistamiento de aves y cambio climático). Se retomó la operación del sendero Guadalupe -Aguanoso, se ha operado durante 3 fines de semana. Se reanudó el contrato de obra SDA 20221977. Se obtuvo la prórroga del permiso de aprovechamiento forestal de la CAR, lo que permite iniciar las obras de mitigación del riesgo.
| Implementar 0.84 programa para reducir la vulnerabilidad de riesgos climáticos | Generación de información y comunicación como parte del conocimiento para la adaptación al cambio climático. | X |  | Programado | Jul: 16%; Ago: 17%; Sep: 17%; Oct: 17%; Nov: 17%; Dic: 16%; Total: 100% |  | 2%
[5 empty] | Ejecutado | Jul: 16%; Ago: 17%; Total: 0% |  |  | Realización de una mesa de trabajo interinstitucional para identificar acciones de adaptación y Soluciones basadas en la Naturaleza (SbN). Inicio de la construcción de un Protocolo de SbN. | Realización de una mesa de trabajo interinstitucional para identificar acciones de adaptación y Soluciones basadas en la Naturaleza (SbN) y realización de otras mesas específicas por entidad. Avance en la construcción de un Protocolo de SbN. Avance en la estructura técnica de un curso virtual en SbN, dirigido a colaboradores de la Adminitración Distrital.
| Implementar 0.84 programa para reducir la vulnerabilidad de riesgos climáticos | Activación de emergencias a cargo de la SDA. | X |  | Programado | Jul: 16%; Ago: 17%; Sep: 17%; Oct: 17%; Nov: 17%; Dic: 16%; Total: 100% |  | 2%
[5 empty] | Ejecutado | Jul: 16%; Ago: 17%; Total: 0% |  |  | La SDA activó en julio 290 eventos, de los cuales 252 fueron emergencias, las cuales se respondieron y correspondieron con los servicios básicos de: - Manejo de escombros y obras de emergencia: 68 emergencias por árboles caídos y 179 por árboles en riesgo de caída. - Manejo de Materiales y/o Residuos peligrosos: 1 emergencia por Residuos Peligrosos ordinarios (RESPEL), 3 por Residuos Peligrosos Hospitalarios (RESPEL RH) y 1 emergencia por Materiales Peligrosos. Los restantes 38 eventos activados fueron 36 apoyos y 2 duplicados. Realización de reportes semanales en el Plan de Acción Distrital de Preparación, Respuesta y Recuperación de la segunda temporada de Menos de Lluvias 2024, según acciones a cargo de la SDA. Participación en una sesión de la Mesa de Trabajo para el Manejo de Emergencias y Desastres. | Entre julio y agosto la SDA activó 610 eventos, de los cuales 507 fueron emergencias, las cuales se respondieron y correspondieron con los servicios básicos de: - Manejo de escombros y obras de emergencia: 129 emergencias por árboles caídos, 369 por árboles en riesgo de caída y 1 por Residuos de Construcción y Demolición. - Manejo de Materiales y/o Residuos peligrosos: 1 emergencia por Residuos Peligrosos ordinarios (RESPEL), 5 por Residuos Peligrosos Hospitalarios (RESPEL RH) y 2 emergencias por Materiales Peligrosos. Los restantes 103 eventos activados fueron 87 apoyos y 16 duplicados. Realización de reportes semanales en el Plan de Acción Distrital de Preparación, Respuesta y Recuperación de la segunda temporada de Menos de Lluvias 2024, según acciones a cargo de la SDA. Participación en dos sesiones de la Mesa de Trabajo para el Manejo de Emergencias y Desastres y en una sesión de la Mesa de Trabajo para el Conocimiento y la Redacción del Riesgo.
| Implementar 0.84 programa para reducir la vulnerabilidad de riesgos climáticos | Gestión del riesgo por incendio forestal. | X |  | Programado | Jul: 16%; Ago: 17%; Sep: 17%; Oct: 17%; Nov: 17%; Dic: 16%; Total: 100% |  | 2%
[5 empty] | Ejecutado | Jul: 16%; Ago: 17%; Total: 33% |  |  | Conocimiento del riesgo: - Aportes para la actualización de la página web sobre incendios forestales (IF). Reducción del riesgo: - Prevención: realización de la II cohorte del curso de Gestión del Riesgo por IF. - Mitigación: gestión para hacer el mantenimiento de un camino de acceso al Parque Distrital Eológico de Montaña (PDEM) Entrenubes. Manejo del desastre: - Aportes y reportes del Plan de Menos Lluvias II Temporada 2024. - Seguimiento a datos de eventos reportados a la Comisión Distrital para la Gestión del Riesgo por Incendios Forestales (CDGRIF). - Valoraciones de los IF del PDEM Entrenubes (Juan Rey) y RDH Tibanica y avance en la valoración de Entrenubes (Gavilán). Presidencia CDGRIF: - Liderazgo de 2 sesiones (1 ordinaria y 1 no cuórum). - Revisión y complemento de documentos consolidados. | Conocimiento del riesgo: - Aportes para la actualización de la página web sobre incendios forestales (IF). Reducción del riesgo: - Prevención: realización de la II cohorte del curso de Gestión del Riesgo por IF (GRIF) y una capacitación en GRIF. - Mitigación: gestión para hacer el mantenimiento de un camino de acceso al Parque Distrital Ecológico de Montaña (PDEM) Entrenubes. Manejo del desastre: - Aportes y reportes del Plan de Menos Lluvias II Temporada 2024. - Seguimiento a datos de eventos reportados a la Comisión Distrital para la Gestión del Riesgo por Incendios Forestales (CDGRIF). - Valoraciones de los IF del PDEM Entrenubes (Juan Rey) y RDH Tibanica y avance en la valoración de Entrenubes (Gavilán). Presidencia CDGRIF: - Liderazgo de 3 sesiones (2 ordinarias y 1 no cuórum). - Revisión y complemento de actas y documentos consolidados. - Aportes y diligenciamiento Plan Acción CDGRIF 2024-2027. - Seguimiento actualización reglamento.
TOTAL | [18 empty] | 100% | 100%
CONTROL DE CAMBIOS
Versión |  |  | Descripción de la modificación |  |  | Ene: No. Acto administrativo y fecha
14 |  |  | Se incluyen columnas con nuevos patrones de medición en los componentes de Gestión e Inversión. |  |  | Ene: Radicado No. 2021IE106063 del 31 de mayo del 2021.
15 |  |  | Se actualiza el formato en atención a los lineamientos del instructivo PE03-PR05-INS1 - Elaboración, actualización y control de la documentación del Sistema Integrado de Gestión. Se ajusta nombre a “Programación, actualización y seguimiento del plan de acción” y se incluye cuadro de responsables de elaborar o actualizar. |  |  | Ene: Radicado No. 2023IE177438 del 03 de agosto
16 |  |  | Se ajusta denominación al “Programación, Actualización y Seguimiento del Plan de Acción - Acciones”, se elimina filas y se ajusta algunos nombre y comentarios. |  |  | Ene: Radicado No. 2024IExxx del xxx de junio del 2024
RESPONSABLES DE ELABORAR O ACTUALIZAR
Elaboró |  |  | Revisó |  |  | Ene: Aprobó
Nombre: Profesional Universitario Cooperación Internacional |  |  | Nombre: Claudia Milena Gordillo Rodriguez |  |  | Ene: Nombre: Jerónimo Juan Diego Rodríguez Rodríguez
Cargo: |  |  | Cargo: Subdirector de Proyectos y Cooperación Internacional |  |  | Ene: Cargo: Subsecretario General
Fecha: Junio de 2024 |  |  | Fecha: Junio de 2024 |  |  | Ene: Fecha: Junio de 2024

## TERRITORIALIZACION
DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO
Programación, Actualización y Seguimiento del Plan de Acción - Territorialización
|  |  | Código: PE01-PR02-F2 | [19 empty] | Versión: 16
#NAME?
DEPENDENCIA |  |  |  |  | DIRECCION DE GESTION AMBIENTAL
CÓDIGO Y NOMBRE DEL PROYECTO |  |  |  |  | Incremento de las acciones para la conservación de los ecosistemas y para la adaptación al cambio climático.
PERIODO |  |  |  |  | CORTE A AGOSTO AÑO 2024
¦ |  |  |  |  | 2, ACTUALIZACIÓN | [12 empty] | 3,EJECUTADO | [12 empty] | 4, LOCALIZACIÓN GEOGRÁFICA |  |  |  |  | 5, ORIENTACIÓN |  |  | 10. POBLACIÓN | [9 empty] | 7, LECCIONES APRENDIDAS - OBSERVACIONES
1,1 CODIGO ACTIVIDAD DE INVERSIÓN | 1,2, Actividad del Proyecto de Inversión | 1,3. Identificación del punto de invesión | 1,4, Variable | 1, 5. PROGRAMACIÓN INICIAL AÑO 2024 | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic | Observaciones | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic | Observaciones y/o descripcion de acciones en el punto de inversión | 4,1 LOCALIDAD(ES) | 4.2 UPZ(S) | 4,3 BARRIO(S) | 4,4 GEORREFERENCIACIÓN | 4,5 ÁREA DE INFLUENCIA E INCIDENCIA | 5,1 POLÍGONO DE MEJORAMIENTO INTEGRAL | 5,2 POLÍTICA | 6.1 POBLACIÓN RELACIONADA A LA LOCALIZACIÓN | 6.2 NÚMERO DE HOMBRES | 6.3 NÚMERO DE MUJERES | 6.4 NÚMERO INTERSEXUAL | 6.5 GRUPO ETARIO | 6.6 NÚMERO PERSONAS POR GRUPO ETARIO | 6.7 CONDICION POBLACIONAL | 6.8 NUMERO PERSONAS POR CONDICIÓN POBLACIONAL | 6.9 GRUPOS ETNICOS | 6.10 NÚMERO DE PERSONAS POR GRUPOS ETNICOS | 6.11 SEGUIMIENTO A LA POBLACIÓN PERSONAS/CANTIDAD |  | V1 - Ejec vs Prog | V2 Ejec vs Anterior | V3 - Ejec vs Reporte Anterior | V4 Inv vs Terrri Prog | V5 - Inv vs Terri Ejec
253 - 1 | Formular implementar y hacer seguimiento 100% las actividades definidas en los planes de trabajo de los RDH, PEDM y paisajes sostenibles. | 50 Entrenubes | MAGNITUD FÍSICA | 3.12 | 2, ACTUALIZACIÓN Jul: 3.12; 2, ACTUALIZACIÓN Ago: 3.12; 2, ACTUALIZACIÓN Sep: 3.12; 2, ACTUALIZACIÓN Oct: 3.12; 2, ACTUALIZACIÓN Nov: 3.12; 2, ACTUALIZACIÓN Dic: 3.12 | [7 empty] | 3.12 | 3.12 | 3.12 | 3.12 | 3.12 | 3.12 | Se programaron 116 acciones de manejo de las cuales a noviembre, se adelantaron 94: 142 m2 de corredores polinizados; 4 jornadas de plantación de 777 árboles con la comunidad,; 1 jornada de avistamiento de aves; 2.38 ha de control de rebrotes de especies forestales; 9.353,06 m2 desinfestación de retamo; 215,41 m2 establecimiento de cambio de coberturas; 4 jornadas de recolección de residuos; 2 avisos prevención de riesgos; 9 reportes de ocupaciones 5 jornadas de ciencia ciudadana,9 casetas adecuadas;637 m de mantenimiento a cercas perimetrales; 7 jornadas lúdico pedagógicas; 7.332 usuarios atendidos; 1969 personas beneficiadas educación ambiental; 63 acciones pedagógicas; 18 talleres; 21 piezas de comunicación | Usme, Rafael Uribe Uribe, San Cristobal | Diana Turbay, Marruecos, La Gloria, Los Libertadores, Danubio, Gran Yomasa, Alfonso Lopez, Ciudad Usme, La Flora y Paruqe Entrenubes | Nueva Esperanza (usme) El Refugio, Palermo, San Martin, Compostela II, Compostela III y I, San Ignacio,el Rosal, El porvenir I y II, Fiscala La Fortuna, Malvinas, Puerta al LLano, Rincón del Valle, Villa Diana, Alaska, Altos de Pino, Portal el Divino,Sierra Morena, Los Puentes, Arizona, BArcelona, Costa Rica, Diana Cultivos, Doña Liliana, El Bosque, Juan JOse Rondon, La MOrena I y II, la Paz, la Paz Cebadal, Puerto Rico, San Felipe, Villas del Eden, CAsa Loma, La Esmeralda, Portal II, San Isidro, Yomasita, Ayacucho, Duitama, El Paraiso, El progreso, El Triunfo, la Cabaña, la Esperanza, la Flora, la Marquesa, los Pinos, Nicaragua, Nuev San Martín de Loba, Villa Hermosa, Juan REy, Olivares, Barranquillita, Brasilia, Canada Guira, Danubio Azul, Nueva Roma, Nuevo Progreso, Las guacamayas, Molinos, Diana Turbay, La Belleza, La Peninsula, Nevado, Santa Marta, Tejares, VAlparaiso, Guacamayas, Manzanares, MOlinos II, Urbanización Cerros del Oriente I y II, Urb. San Cayetano, | Polígono establecido del área declarada del parque https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1rarhL7Pd1eJ4LS_ka9IKzmJ9JODDPvnC | 321 ha | NA | SUELO DE PROTECCIÓN / BIDIVERSIDAD | 679210 | 336507 | 342703 | N.D. | N.D. | N.D. | N.D. | N.D. | N.D. | N.D. | 679210 | La población fue estimada a partir de los datos DANE a escala de UPZ en las proyecciones a 2024. | 0 | 0 | 0
253 - 1 | Formular implementar y hacer seguimiento 100% las actividades definidas en los planes de trabajo de los RDH, PEDM y paisajes sostenibles. | Entrenubes | PRESUPUESTO VIGENCIA | 2898324909.85 | 2, ACTUALIZACIÓN Jul: 2898324909.85; 2, ACTUALIZACIÓN Ago: 2898324909.85; 2, ACTUALIZACIÓN Sep: 2889179435; 2, ACTUALIZACIÓN Oct: 3564407796.3; 2, ACTUALIZACIÓN Nov: 6304386701; 2, ACTUALIZACIÓN Dic: 3712299143.27 | [7 empty] | 46944921.61 | 52413577.86 | 827757070.5 | 1089853693.6 | 3240235001 | 3430441782.97 | [20 empty] | -281857360.3 | -190206782 | -2602684712
253 - 1 | Formular implementar y hacer seguimiento 100% las actividades definidas en los planes de trabajo de los RDH, PEDM y paisajes sostenibles. | Entrenubes | GIROS |  | 2, ACTUALIZACIÓN Nov: 6304386701; 2, ACTUALIZACIÓN Dic: 3712299143 | [11 empty] | 829110068 | 1865638650.62 | [20 empty] | -1846660492 | -1036528583 | -1865638651
253 - 1 | Formular implementar y hacer seguimiento 100% las actividades definidas en los planes de trabajo de los RDH, PEDM y paisajes sostenibles. | Entrenubes | MAGNITUD FÍSICA RESERVAS | 0 | 2, ACTUALIZACIÓN Jul: 0; 2, ACTUALIZACIÓN Ago: 0; 2, ACTUALIZACIÓN Sep: 0; 2, ACTUALIZACIÓN Oct: 0; 2, ACTUALIZACIÓN Nov: 0; 2, ACTUALIZACIÓN Dic: 0 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [20 empty] | 0 | 0 | 0
253 - 1 | Formular implementar y hacer seguimiento 100% las actividades definidas en los planes de trabajo de los RDH, PEDM y paisajes sostenibles. | Entrenubes | RESERVA PRESUPUESTAL | 0 | 2, ACTUALIZACIÓN Jul: -; 2, ACTUALIZACIÓN Ago: -; 2, ACTUALIZACIÓN Sep: 0; 2, ACTUALIZACIÓN Oct: 0; 2, ACTUALIZACIÓN Nov: 0; 2, ACTUALIZACIÓN Dic: 0 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [20 empty] | 0 | 0 | 0
253 - 1 | Formular implementar y hacer seguimiento 100% las actividades definidas en los planes de trabajo de los RDH, PEDM y paisajes sostenibles. | Entrenubes | TOTAL MAGNITUD FÍSICA | 3.12 | 2, ACTUALIZACIÓN Jul: 3.12; 2, ACTUALIZACIÓN Ago: 3.12; 2, ACTUALIZACIÓN Sep: 3.12; 2, ACTUALIZACIÓN Oct: 3.12; 2, ACTUALIZACIÓN Nov: 3.12; 2, ACTUALIZACIÓN Dic: 3.12 | [7 empty] | 3.12 | 3.12 | 3.12 | 3.12 | 3.12 | 3.12 | [20 empty] | 0 | 0 | 0
253 - 1 | Formular implementar y hacer seguimiento 100% las actividades definidas en los planes de trabajo de los RDH, PEDM y paisajes sostenibles. | Entrenubes | TOTAL PRESUPUESTO | 2898324910 | 2, ACTUALIZACIÓN Jul: 2898324909.85; 2, ACTUALIZACIÓN Ago: 2898324909.85; 2, ACTUALIZACIÓN Sep: 2898324909.85; 2, ACTUALIZACIÓN Oct: 3564407796.3; 2, ACTUALIZACIÓN Nov: 6304386701; 2, ACTUALIZACIÓN Dic: 3712299143.27 | [7 empty] | 46944921.61 | 52413577.86 | 827757070.5 | 1089853694 | 3240235001 | 3430441782.97 | [20 empty] | -281857360.3 | -190206782 | -2602684712
253 - 1 | Formular implementar y hacer seguimiento 100% las actividades definidas en los planes de trabajo de los RDH, PEDM y paisajes sostenibles. | 51 Serranía El Zuque | MAGNITUD FÍSICA | 3.12 | 2, ACTUALIZACIÓN Jul: 3.12; 2, ACTUALIZACIÓN Ago: 3.12; 2, ACTUALIZACIÓN Sep: 3.12; 2, ACTUALIZACIÓN Oct: 3.12; 2, ACTUALIZACIÓN Nov: 3.12; 2, ACTUALIZACIÓN Dic: 3.12 | [7 empty] | 3.12 | 3.12 | 3.12 | 3.12 | 3.12 | 3.12 | se programaron 36 acciones de manejo y administración de las cuales a noviembre, se adelantaron 25: documento técnico de las especies Espeletiopsis corymbosa y Puya nítida y su mantenimiento; control de 7436 m2 de área infestada con retamo espinoso y 4.895 m2 de área con chusque; reunión comunidad intercambio de conocimientos acerca acciones de mitigación del riesgo; 6092.1 m2 enriquecidos con coberturas vegetales nativas; establecimiento de 156 m2 de biomantos en zonas con procesos erosivos; 7,5 ha mantenidas a procesos de restauración; 300 m2 de áreas con establecimiento de especies polinizadoras, actualización de cartografía de áreas afectadas por especies invasoras y exóticas | San Cristobal | La Gloria, San Blas | Aguas Claras, Tibaque I, San Blas II, Los Alpes, Altos del Zipa, Ramjal, Moralba, Altos del Zuque, Quindío, Puente Colorao | Polígono establecido del área declarada del parque https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1rarhL7Pd1eJ4LS_ka9IKzmJ9JODDPvnC | 162,8 ha | NA | SUELO DE PROTECCIÓN / BIDIVERSIDAD | 203239 | 97640 | 105599 | N.D. | N.D. | N.D. | N.D. | N.D. | N.D. | N.D. | 203239 | La población fue estimada a partir de los datos DANE a escala de UPZ en las proyecciones a 2024. | 0 | 0 | 0
253 - 1 | Formular implementar y hacer seguimiento 100% las actividades definidas en los planes de trabajo de los RDH, PEDM y paisajes sostenibles. | Serranía El Zuque | PRESUPUESTO VIGENCIA | 632605897.27 | 2, ACTUALIZACIÓN Jul: 632605897.27; 2, ACTUALIZACIÓN Ago: 632605897.27; 2, ACTUALIZACIÓN Sep: 630609750; 2, ACTUALIZACIÓN Oct: 775944334.35; 2, ACTUALIZACIÓN Nov: 1305736694; 2, ACTUALIZACIÓN Dic: 915999588.73 | [7 empty] | 11212968.75 | 16681625 | 190889417.3 | 240902668.06 | 676432918 | 846072499.97 | [20 empty] | -69927088.76 | -169639582 | -655183082.7
253 - 1 | Formular implementar y hacer seguimiento 100% las actividades definidas en los planes de trabajo de los RDH, PEDM y paisajes sostenibles. | Serranía El Zuque | GIROS |  | 2, ACTUALIZACIÓN Nov: 1305736694; 2, ACTUALIZACIÓN Dic: 915999589 | [11 empty] | 173085391 | 460341198.47 | [20 empty] | -455658390.5 | -287255807.5 | -460341198.5
253 - 1 | Formular implementar y hacer seguimiento 100% las actividades definidas en los planes de trabajo de los RDH, PEDM y paisajes sostenibles. | Serranía El Zuque | MAGNITUD FÍSICA RESERVAS | 0 | 2, ACTUALIZACIÓN Jul: 0; 2, ACTUALIZACIÓN Ago: 0; 2, ACTUALIZACIÓN Sep: 0; 2, ACTUALIZACIÓN Oct: 0; 2, ACTUALIZACIÓN Nov: 0; 2, ACTUALIZACIÓN Dic: 0 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [20 empty] | 0 | 0 | 0
253 - 1 | Formular implementar y hacer seguimiento 100% las actividades definidas en los planes de trabajo de los RDH, PEDM y paisajes sostenibles. | Serranía El Zuque | RESERVA PRESUPUESTAL | 0 | 2, ACTUALIZACIÓN Jul: -; 2, ACTUALIZACIÓN Ago: -; 2, ACTUALIZACIÓN Sep: 0; 2, ACTUALIZACIÓN Oct: 0; 2, ACTUALIZACIÓN Nov: 0; 2, ACTUALIZACIÓN Dic: 0 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [20 empty] | 0 | 0 | 0
253 - 1 | Formular implementar y hacer seguimiento 100% las actividades definidas en los planes de trabajo de los RDH, PEDM y paisajes sostenibles. | Serranía El Zuque | TOTAL MAGNITUD FÍSICA | 3.12 | 2, ACTUALIZACIÓN Jul: 3.12; 2, ACTUALIZACIÓN Ago: 3; 2, ACTUALIZACIÓN Sep: 3.12; 2, ACTUALIZACIÓN Oct: 3.12; 2, ACTUALIZACIÓN Nov: 3.12; 2, ACTUALIZACIÓN Dic: 3.12 | [7 empty] | 3.12 | 3.12 | 3.12 | 3.12 | 3.12 | 3.12 | [20 empty] | 0 | 0 | 0
253 - 1 | Formular implementar y hacer seguimiento 100% las actividades definidas en los planes de trabajo de los RDH, PEDM y paisajes sostenibles. | Serranía El Zuque | TOTAL PRESUPUESTO | 632605897.3 | 2, ACTUALIZACIÓN Jul: 632605897.27; 2, ACTUALIZACIÓN Ago: 632605897.27; 2, ACTUALIZACIÓN Sep: 632605897.27; 2, ACTUALIZACIÓN Oct: 775944334.35; 2, ACTUALIZACIÓN Nov: 1305736694; 2, ACTUALIZACIÓN Dic: 915999588.73 | [7 empty] | 11212968.75 | 16681625 | 190889417.3 | 240902668.1 | 676432918 | 846072499.97 | [20 empty] | -69927088.76 | -169639582 | -655183082.7
253 - 1 | Formular implementar y hacer seguimiento 100% las actividades definidas en los planes de trabajo de los RDH, PEDM y paisajes sostenibles. | 52 Mirador de los Nevados | MAGNITUD FÍSICA | 3.12 | 2, ACTUALIZACIÓN Jul: 3.12; 2, ACTUALIZACIÓN Ago: 3.12; 2, ACTUALIZACIÓN Sep: 3.12; 2, ACTUALIZACIÓN Oct: 3.12; 2, ACTUALIZACIÓN Nov: 3.12; 2, ACTUALIZACIÓN Dic: 3.12 | [7 empty] | 3.12 | 3.12 | 3.12 | 3.12 | 3.12 | 3.12 | se programaron 53 acciones de manejo de las cuales a 30 de noviembre de 2024, se adelantaron 45: 2 ciclos de mantenimiento a 1000 árboles, 5 jornadas de plantación de 310 árboles con comunidad; 2400 m2 control de especies exóticas e invasoras; 1000 m2mantenimiento de jardines, 1130 kg de producción de compost; 4 ciclos de mantenimiento de biomantos; 4 talleres de manejo de semillas; mantenimiento de huertas; 3 talleres con la comunidad, 11352 usuarios atendidos. | Suba | Suba | Suba Cerros, Suba Urbano | Polígono establecido del área declarada del parque https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1rarhL7Pd1eJ4LS_ka9IKzmJ9JODDPvnC | 6,2 ha | NA | SUELO DE PROTECCIÓN / BIDIVERSIDAD | 189646 | 88947 | 100699 | N.D. | N.D. | N.D. | N.D. | N.D. | N.D. | N.D. | 189646 | La población fue estimada a partir de los datos DANE a escala de UPZ en las proyecciones a 2024. | 0 | 0 | 0
253 - 1 | Formular implementar y hacer seguimiento 100% las actividades definidas en los planes de trabajo de los RDH, PEDM y paisajes sostenibles. | Mirador de los Nevados | PRESUPUESTO VIGENCIA | 658024231.8 | 2, ACTUALIZACIÓN Jul: 658024231.8; 2, ACTUALIZACIÓN Ago: 658024231.8; 2, ACTUALIZACIÓN Sep: 655947880; 2, ACTUALIZACIÓN Oct: 715986683.86; 2, ACTUALIZACIÓN Nov: 1195672713; 2, ACTUALIZACIÓN Dic: 854034851.96 | [7 empty] | 15086445.18 | 20555101.43 | 160194558.4 | 222564010.73 | 619414608 | 787485189.97 | [20 empty] | -66549661.99 | -168070582 | -627290631.6
253 - 1 | Formular implementar y hacer seguimiento 100% las actividades definidas en los planes de trabajo de los RDH, PEDM y paisajes sostenibles. | Mirador de los Nevados | GIROS |  | 2, ACTUALIZACIÓN Nov: 1195672713; 2, ACTUALIZACIÓN Dic: 854034852 | [11 empty] | 158495568 | 429200440.83 | [20 empty] | -424834411.2 | -270704872.8 | -429200440.8
253 - 1 | Formular implementar y hacer seguimiento 100% las actividades definidas en los planes de trabajo de los RDH, PEDM y paisajes sostenibles. | Mirador de los Nevados | MAGNITUD FÍSICA RESERVAS | 0 | 2, ACTUALIZACIÓN Jul: 0; 2, ACTUALIZACIÓN Ago: 0; 2, ACTUALIZACIÓN Sep: 0; 2, ACTUALIZACIÓN Oct: 0; 2, ACTUALIZACIÓN Nov: 0; 2, ACTUALIZACIÓN Dic: 0 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [20 empty] | 0 | 0 | 0
253 - 1 | Formular implementar y hacer seguimiento 100% las actividades definidas en los planes de trabajo de los RDH, PEDM y paisajes sostenibles. | Mirador de los Nevados | RESERVA PRESUPUESTAL | 0 | 2, ACTUALIZACIÓN Jul: -; 2, ACTUALIZACIÓN Ago: -; 2, ACTUALIZACIÓN Sep: 0; 2, ACTUALIZACIÓN Oct: 0; 2, ACTUALIZACIÓN Nov: 0; 2, ACTUALIZACIÓN Dic: 0 | [7 empty] | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [20 empty] | 0 | 0 | 0
253 - 1 | Formular implementar y hacer seguimiento 100% las actividades definidas en los planes de trabajo de los RDH, PEDM y paisajes sostenibles. | Mirador de los Nevados | TOTAL MAGNITUD FÍSICA | 3.12 | 2, ACTUALIZACIÓN Jul: 3.12; 2, ACTUALIZACIÓN Ago: 3; 2, ACTUALIZACIÓN Sep: 3.12; 2, ACTUALIZACIÓN Oct: 3.12; 2, ACTUALIZACIÓN Nov: 3.12; 2, ACTUALIZACIÓN Dic: 3.12 | [7 empty] | 3.12 | 3.12 | 3.12 | 3.12 | 3.12 | 3.12 | [20 empty] | 0 | 0 | 0
253 - 1 | Formular implementar y hacer seguimiento 100% las actividades definidas en los planes de trabajo de los RDH, PEDM y paisajes sostenibles. | Mirador de los Nevados | TOTAL PRESUPUESTO | 658024231.8 | 2, ACTUALIZACIÓN Jul: 658024231.8; 2, ACTUALIZACIÓN Ago: 658024231.8; 2, ACTUALIZACIÓN Sep: 658024231.8; 2, ACTUALIZACIÓN Oct: 715986683.86; 2, ACTUALIZACIÓN Nov: 1195672713; 2, ACTUALIZACIÓN Dic: 854034851.96 | [7 empty] | 15086449.18 | 20555101.43 | 160194558.4 | 222564010.7 | 619414608 | 787485189.97 | [20 empty] | -66549661.99 | -168070582 | -627290631.6
253 - 1 | Formular implementar y hacer seguimiento 100% las actividades definidas en los planes de trabajo de los RDH, PEDM y paisajes sostenibles. | 53 Soratama | MAGNITUD FÍSICA | 3.12 | 2, ACTUALIZACIÓN Jul: 3.12; 2, ACTUALIZACIÓN Ago: 3.12; 2, ACTUALIZACIÓN Sep: 3.12; 2, ACTUALIZACIÓN Oct: 3.12; 2, ACTUALIZACIÓN Nov: 3.12; 2, ACTUALIZACIÓN Dic: 3.12 | [7 empty] | 3.12 | 3.12 | 3.12 | 3.12 | 3.12 | 3.12 | se programaron 35 acciones de manejo y administración de las cuales a noviembre, se adelantaron 30 acciones: 5 jornadas de plantación de 275 individuos de especies nativas con participación de comunidad ; actualización cartografía de áreas afectadas por especies invasoras y exóticas; sustitución y cambio de cobertura de 128,2 m2 de área afectadas por especies exóticas; mantenimiento 520 m2 de coberturas vegetales; 2960 m2 de mantenimiento coberturas, biomantos y control de especies exóticas; taller sobre producción de material vegetal; 3 recorridos con comunidad; instalación de 2 paneles solares; documento metodología de muestreo de vegetación; taller de elaboración y producción de bocachi; 4 piezas de comunicación | Usaquén | San Cristóbal Norte | Soratama, Barrancas Oriental Rural y La Cita | Polígono establecido del área declarada del parque https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1rarhL7Pd1eJ4LS_ka9IKzmJ9JODDPvnC | 6,01 ha | NA | SUELO DE PROTECCIÓN / BIDIVERSIDAD | 73725 | 34887 | 38838 | N.D. | N.D. | N.D. | N.D. | N.D. | N.D. | N.D. | 73725 | La población fue estimada a partir de los datos DANE a escala de UPZ en las proyecciones a 2024. | 0 | 0 | 0
253 - 1 | Formular implementar y hacer seguimiento 100% las actividades definidas en los planes de trabajo de los RDH, PEDM y paisajes sostenibles. | Soratama | PRESUPUESTO VIGENCIA | 572877221.46 | 2, ACTUALIZACIÓN Jul: 572877221.46; 2, ACTUALIZACIÓN Ago: 572877221.46; 2, ACTUALIZACIÓN Sep: 571069544; 2, ACTUALIZACIÓN Oct: 606217267.85; 2, ACTUALIZACIÓN Nov: 997152830; 2, ACTUALIZACIÓN Dic: 735536378.42 | [7 empty] | 15086445.18 | 48540101.43 | 160371840.43 | 197080696.09 | 516571987 | 676205568.97 | [20 empty] | -59330809.45 | -159633582 | -515833728.5
253 - 1 | Formular implementar y hacer seguimiento 100% las actividades definidas en los planes de trabajo de los RDH, PEDM y paisajes sostenibles. | Soratama | GIROS |  | 2, ACTUALIZACIÓN Nov: 997152830; 2, ACTUALIZACIÓN Dic: 735536378 | [11 empty] | 132180238 | 369648307.84 | [20 empty] | -365888070.2 | -237468069.8 | -369648307.8
253 - 1 | Formular implementar y hacer seguimiento 100% las actividades definidas en los planes de trabajo de los RDH, PEDM y paisajes sostenibles. | Soratama | MAGNITUD FÍSICA RESERVAS | 0 | 2, ACTUALIZACIÓN Jul: 0; 2, ACTUALIZACIÓN Ago: 0; 2, ACTUALIZACIÓN Sep: 0; 2, ACTUALIZACIÓN Oct: 0; 2, ACTUALIZACIÓN Nov: 0; 2, ACTUALIZACIÓN Dic: 0 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [20 empty] | 0 | 0 | 0
253 - 1 | Formular implementar y hacer seguimiento 100% las actividades definidas en los planes de trabajo de los RDH, PEDM y paisajes sostenibles. | Soratama | RESERVA PRESUPUESTAL | 0 | 2, ACTUALIZACIÓN Jul: 0; 2, ACTUALIZACIÓN Ago: 0; 2, ACTUALIZACIÓN Sep: 0; 2, ACTUALIZACIÓN Oct: 0; 2, ACTUALIZACIÓN Nov: 0; 2, ACTUALIZACIÓN Dic: 0 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [20 empty] | 0 | 0 | 0
253 - 1 | Formular implementar y hacer seguimiento 100% las actividades definidas en los planes de trabajo de los RDH, PEDM y paisajes sostenibles. | Soratama | TOTAL MAGNITUD FÍSICA | 3.12 | 2, ACTUALIZACIÓN Jul: 3.12; 2, ACTUALIZACIÓN Ago: 3; 2, ACTUALIZACIÓN Sep: 3.12; 2, ACTUALIZACIÓN Oct: 3.12; 2, ACTUALIZACIÓN Nov: 3.12; 2, ACTUALIZACIÓN Dic: 3.12 | [7 empty] | 3.12 | 3.12 | 3.12 | 3.12 | 3.12 | 3.12 | [20 empty] | 0 | 0 | 0
253 - 1 | Formular implementar y hacer seguimiento 100% las actividades definidas en los planes de trabajo de los RDH, PEDM y paisajes sostenibles. | Soratama | TOTAL PRESUPUESTO | 572877221.5 | 2, ACTUALIZACIÓN Jul: 572877221.46; 2, ACTUALIZACIÓN Ago: 572877221.46; 2, ACTUALIZACIÓN Sep: 572877221.46; 2, ACTUALIZACIÓN Oct: 606217267.85; 2, ACTUALIZACIÓN Nov: 997152830; 2, ACTUALIZACIÓN Dic: 735536378.42 | [7 empty] | 15086445.18 | 48540101.43 | 160371840.4 | 197080696.1 | 516571987 | 676205568.97 | [20 empty] | -59330809.45 | -159633582 | -515833728.5
253 - 1 | Formular implementar y hacer seguimiento 100% las actividades definidas en los planes de trabajo de los RDH, PEDM y paisajes sostenibles. | 54 Sierras del Chicó | MAGNITUD FÍSICA | 3.12 | 2, ACTUALIZACIÓN Jul: 3.12; 2, ACTUALIZACIÓN Ago: 3.12; 2, ACTUALIZACIÓN Sep: 3.12; 2, ACTUALIZACIÓN Oct: 3.12; 2, ACTUALIZACIÓN Nov: 3.12; 2, ACTUALIZACIÓN Dic: 3.12 | [7 empty] | 3.12 | 3.12 | 3.12 | 3.12 | 3.12 | 3.12 | se programaron 5 acciones de manejo de las cuales, a 30 de noviembre de 2024, se adelantó 1 acción, que correspondió a gestionar la identificación predial del área protegida, así como la titularidad de los predios, a fin contactarlos y estudiar la posibilidad de un acuerdo de conservación. | Chapinero | El refugio | Seminario | Polígono establecido del área declarada del parque | 18,29 ha | NA | SUELO DE PROTECCIÓN / BIDIVERSIDAD | 42102 | 19043 | 23059 | N.D. | N.D. | N.D. | N.D. | N.D. | N.D. | N.D. | 85763 | La población fue estimada a partir de los datos DANE a escala de UPZ en las proyecciones a 2024. | 0 | 0 | 0
253 - 1 | Formular implementar y hacer seguimiento 100% las actividades definidas en los planes de trabajo de los RDH, PEDM y paisajes sostenibles. | Sierras del Chicó | PRESUPUESTO VIGENCIA | 98876634.16 | 2, ACTUALIZACIÓN Jul: 98876634.16; 2, ACTUALIZACIÓN Ago: 98876634.16; 2, ACTUALIZACIÓN Sep: 98564635; 2, ACTUALIZACIÓN Oct: 77870791.91; 2, ACTUALIZACIÓN Nov: 62620779; 2, ACTUALIZACIÓN Dic: 215221484.28 | [7 empty] | 11212968.75 | 16681625 | 21155968.75 | 22386437.5 | 32440504 | 192074085.97 | [20 empty] | -23147398.31 | -159633582 | -170918117.2
253 - 1 | Formular implementar y hacer seguimiento 100% las actividades definidas en los planes de trabajo de los RDH, PEDM y paisajes sostenibles. | Sierras del Chicó | GIROS |  | 2, ACTUALIZACIÓN Nov: 62620779; 2, ACTUALIZACIÓN Dic: 215221484 | [11 empty] | 8300864 | 108160873.9 | [20 empty] | -107060610.1 | -99860009.9 | -108160873.9
253 - 1 | Formular implementar y hacer seguimiento 100% las actividades definidas en los planes de trabajo de los RDH, PEDM y paisajes sostenibles. | Sierras del Chicó | MAGNITUD FÍSICA RESERVAS |  | 2, ACTUALIZACIÓN Nov: 0; 2, ACTUALIZACIÓN Dic: 0 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [20 empty] | 0 | 0 | 0
253 - 1 | Formular implementar y hacer seguimiento 100% las actividades definidas en los planes de trabajo de los RDH, PEDM y paisajes sostenibles. | Sierras del Chicó | RESERVA PRESUPUESTAL | 0 | 2, ACTUALIZACIÓN Jul: 0; 2, ACTUALIZACIÓN Ago: 0; 2, ACTUALIZACIÓN Sep: 0; 2, ACTUALIZACIÓN Oct: 0; 2, ACTUALIZACIÓN Nov: 0; 2, ACTUALIZACIÓN Dic: 0 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [20 empty] | 0 | 0 | 0
253 - 1 | Formular implementar y hacer seguimiento 100% las actividades definidas en los planes de trabajo de los RDH, PEDM y paisajes sostenibles. | Sierras del Chicó | TOTAL MAGNITUD FÍSICA | 3.12 | 2, ACTUALIZACIÓN Jul: 3.12; 2, ACTUALIZACIÓN Ago: 3; 2, ACTUALIZACIÓN Sep: 3.12; 2, ACTUALIZACIÓN Oct: 3.12; 2, ACTUALIZACIÓN Nov: 3.12; 2, ACTUALIZACIÓN Dic: 3.12 | [7 empty] | 3.12 | 3.12 | 3.12 | 3.12 | 3.12 | 3.12 | [20 empty] | 0 | 0 | 0
253 - 1 | Formular implementar y hacer seguimiento 100% las actividades definidas en los planes de trabajo de los RDH, PEDM y paisajes sostenibles. | Sierras del Chicó | TOTAL PRESUPUESTO | 98876634.16 | 2, ACTUALIZACIÓN Jul: 98876634.16; 2, ACTUALIZACIÓN Ago: 98876634.16; 2, ACTUALIZACIÓN Sep: 98876634.16; 2, ACTUALIZACIÓN Oct: 77870791.91; 2, ACTUALIZACIÓN Nov: 62620779; 2, ACTUALIZACIÓN Dic: 215221484.28 | [7 empty] | 11212968.75 | 16681625 | 21155968.75 | 22386437.5 | 32440504 | 192074085.97 | [20 empty] | -23147398.31 | -159633582 | -170918117.2
253 - 1 | Formular implementar y hacer seguimiento 100% las actividades definidas en los planes de trabajo de los RDH, PEDM y paisajes sostenibles. | 55 Cerro Seco | MAGNITUD FÍSICA | 3.12 | 2, ACTUALIZACIÓN Jul: 3.12; 2, ACTUALIZACIÓN Ago: 3.12; 2, ACTUALIZACIÓN Sep: 3.12; 2, ACTUALIZACIÓN Oct: 3.12; 2, ACTUALIZACIÓN Nov: 3.12; 2, ACTUALIZACIÓN Dic: 3.12 | [7 empty] | 3.12 | 3.12 | 3.12 | 3.12 | 3.12 | 3.12 | se programaron 9 acciones de manejo y administración de las cuales, a 30 de noviembre de 2024, se adelantaron 6 acciones tales como: se convocaron y participo en 5 Mesas de trabajo con la comunidad de las Junta de Acción Comunal del Barrio Potosí, grupos ambientalistas, Junta Administradora Local y entidades distritales, en cumplimiento del Plan de Manejo Ambiental PMA de esta área protegida; se elaboró matriz de tensionantes y se envió a los participantes en la mesa de trabajo de Cerro Seco. | Ciudad Bolivar | Jerusalem | Potosi, Arbolizadora Alta | Polígono establecido del área declarada del parque | 199,03 ha | NA | SUELO DE PROTECCIÓN / BIDIVERSIDAD | 103896 | 51838 | 52058 | N.D. | N.D. | N.D. | N.D. | N.D. | N.D. | N.D. | 103896 | La población fue estimada a partir de los datos DANE a escala de UPZ en las proyecciones a 2024. | 0 | 0 | 0
253 - 1 | Formular implementar y hacer seguimiento 100% las actividades definidas en los planes de trabajo de los RDH, PEDM y paisajes sostenibles. | Cerro Seco | PRESUPUESTO VIGENCIA | 98876634.16 | 2, ACTUALIZACIÓN Jul: 98876634.16; 2, ACTUALIZACIÓN Ago: 98876634.16; 2, ACTUALIZACIÓN Sep: 98564635; 2, ACTUALIZACIÓN Oct: 77870791.91; 2, ACTUALIZACIÓN Nov: 62620779; 2, ACTUALIZACIÓN Dic: 215221484.28 | [7 empty] | 11212968.75 | 16681625 | 21155968.75 | 22386437.5 | 32440504 | 192074085.97 | [20 empty] | -23147398.31 | -159633582 | -170918117.2
253 - 1 | Formular implementar y hacer seguimiento 100% las actividades definidas en los planes de trabajo de los RDH, PEDM y paisajes sostenibles. | Cerro Seco | GIROS |  | 2, ACTUALIZACIÓN Nov: 62620779; 2, ACTUALIZACIÓN Dic: 215221484 | [11 empty] | 8300864 | 108160873.9 | [20 empty] | -107060610.1 | -99860009.9 | -108160873.9
253 - 1 | Formular implementar y hacer seguimiento 100% las actividades definidas en los planes de trabajo de los RDH, PEDM y paisajes sostenibles. | Cerro Seco | MAGNITUD FÍSICA RESERVAS | 0 | 2, ACTUALIZACIÓN Jul: 0; 2, ACTUALIZACIÓN Ago: 0; 2, ACTUALIZACIÓN Sep: 0; 2, ACTUALIZACIÓN Oct: 0; 2, ACTUALIZACIÓN Nov: 0; 2, ACTUALIZACIÓN Dic: 0 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [20 empty] | 0 | 0 | 0
253 - 1 | Formular implementar y hacer seguimiento 100% las actividades definidas en los planes de trabajo de los RDH, PEDM y paisajes sostenibles. | Cerro Seco | RESERVA PRESUPUESTAL | 0 | 2, ACTUALIZACIÓN Jul: 0; 2, ACTUALIZACIÓN Ago: 0; 2, ACTUALIZACIÓN Sep: 0; 2, ACTUALIZACIÓN Oct: 0; 2, ACTUALIZACIÓN Nov: 0; 2, ACTUALIZACIÓN Dic: 0 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [20 empty] | 0 | 0 | 0
253 - 1 | Formular implementar y hacer seguimiento 100% las actividades definidas en los planes de trabajo de los RDH, PEDM y paisajes sostenibles. | Cerro Seco | TOTAL MAGNITUD FÍSICA | 3.12 | 2, ACTUALIZACIÓN Jul: 3.12; 2, ACTUALIZACIÓN Ago: 3; 2, ACTUALIZACIÓN Sep: 3.12; 2, ACTUALIZACIÓN Oct: 3.12; 2, ACTUALIZACIÓN Nov: 3.12; 2, ACTUALIZACIÓN Dic: 3.12 | [7 empty] | 3.12 | 3.12 | 3.12 | 3.12 | 3.12 | 3.12 | [20 empty] | 0 | 0 | 0
253 - 1 | Formular implementar y hacer seguimiento 100% las actividades definidas en los planes de trabajo de los RDH, PEDM y paisajes sostenibles. | Cerro Seco | TOTAL PRESUPUESTO | 98876634.16 | 2, ACTUALIZACIÓN Jul: 98876634.16; 2, ACTUALIZACIÓN Ago: 98876634.16; 2, ACTUALIZACIÓN Sep: 98876634.16; 2, ACTUALIZACIÓN Oct: 77870791.91; 2, ACTUALIZACIÓN Nov: 62620779; 2, ACTUALIZACIÓN Dic: 215221484.28 | [7 empty] | 11212968.75 | 16681625 | 21155968.75 | 22386437.5 | 32440504 | 192074085.97 | [20 empty] | -23147398.31 | -159633582 | -170918117.2
253 - 1 | Formular implementar y hacer seguimiento 100% las actividades definidas en los planes de trabajo de los RDH, PEDM y paisajes sostenibles. | 56 Cerro de la Conejera | MAGNITUD FÍSICA | 3.12 | 2, ACTUALIZACIÓN Jul: 3.12; 2, ACTUALIZACIÓN Ago: 3.12; 2, ACTUALIZACIÓN Sep: 3.12; 2, ACTUALIZACIÓN Oct: 3.12; 2, ACTUALIZACIÓN Nov: 3.12; 2, ACTUALIZACIÓN Dic: 3.12 | [7 empty] | 3.12 | 3.12 | 3.12 | 3.12 | 3.12 | 3.12 | programaron 6 acciones de manejo de las cuales, a 30 de noviembre de 2024, se adelantaron 3 acciones tales como formulación de un plan de trabajo; gestión para celebración de un acuerdo de conservación; se adelantó visita al área protegida para gestionar la celebración de un acuerdo de conservación de esta área protegida; se elaboró un documento preliminar del acuerdo de conservación el cual está en revisión. | Suba | Casa Blanca Suba, San José de Bavaria, La Academia | Delmonte, Vereda suba Cerros II, San José de Bavaría, Mirandela, Casablanca Suba I | Polígono establecido del área declarada del parque | 193,09 ha | NA | SUELO DE PROTECCIÓN / BIDIVERSIDAD | 121971 | 56720 | 65251 | N.D. | N.D. | N.D. | N.D. | N.D. | N.D. | N.D. | 121971 | La población fue estimada a partir de los datos DANE a escala de UPZ en las proyecciones a 2024. | 0 | 0 | 0
253 - 1 | Formular implementar y hacer seguimiento 100% las actividades definidas en los planes de trabajo de los RDH, PEDM y paisajes sostenibles. | Cerro de la Conejera | PRESUPUESTO VIGENCIA | 166211348.44 | 2, ACTUALIZACIÓN Jul: 166211348.44; 2, ACTUALIZACIÓN Ago: 166211348.44; 2, ACTUALIZACIÓN Sep: 165686879; 2, ACTUALIZACIÓN Oct: 100258791.91; 2, ACTUALIZACIÓN Nov: 116640979; 2, ACTUALIZACIÓN Dic: 238494284.28 | [7 empty] | 15086445.18 | 20555101.43 | 43543968.75 | 44774437.5 | 60425504 | 220059085.97 | [20 empty] | -18435198.31 | -159633582 | -176515117.2
253 - 1 | Formular implementar y hacer seguimiento 100% las actividades definidas en los planes de trabajo de los RDH, PEDM y paisajes sostenibles. | Cerro de la Conejera | GIROS |  | 2, ACTUALIZACIÓN Nov: 116640979; 2, ACTUALIZACIÓN Dic: 238494284 | [11 empty] | 15461654 | 119856761.95 | [20 empty] | -118637522.1 | -104395108 | -119856762
253 - 1 | Formular implementar y hacer seguimiento 100% las actividades definidas en los planes de trabajo de los RDH, PEDM y paisajes sostenibles. | Cerro de la Conejera | MAGNITUD FÍSICA RESERVAS | 0 | 2, ACTUALIZACIÓN Jul: 0; 2, ACTUALIZACIÓN Ago: 0; 2, ACTUALIZACIÓN Sep: 0; 2, ACTUALIZACIÓN Oct: 0; 2, ACTUALIZACIÓN Nov: 0; 2, ACTUALIZACIÓN Dic: 0 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [20 empty] | 0 | 0 | 0
253 - 1 | Formular implementar y hacer seguimiento 100% las actividades definidas en los planes de trabajo de los RDH, PEDM y paisajes sostenibles. | Cerro de la Conejera | RESERVA PRESUPUESTAL | 0 | 2, ACTUALIZACIÓN Jul: 0; 2, ACTUALIZACIÓN Ago: 0; 2, ACTUALIZACIÓN Sep: 0; 2, ACTUALIZACIÓN Oct: 0; 2, ACTUALIZACIÓN Nov: 0; 2, ACTUALIZACIÓN Dic: 0 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [20 empty] | 0 | 0 | 0
253 - 1 | Formular implementar y hacer seguimiento 100% las actividades definidas en los planes de trabajo de los RDH, PEDM y paisajes sostenibles. | Cerro de la Conejera | TOTAL MAGNITUD FÍSICA | 3.12 | 2, ACTUALIZACIÓN Jul: 3.12; 2, ACTUALIZACIÓN Ago: 3; 2, ACTUALIZACIÓN Sep: 3.12; 2, ACTUALIZACIÓN Oct: 3.12; 2, ACTUALIZACIÓN Nov: 3.12; 2, ACTUALIZACIÓN Dic: 3.12 | [7 empty] | 3.12 | 3.12 | 3.12 | 3.12 | 3.12 | 3.12 | [20 empty] | 0 | 0 | 0
253 - 1 | Formular implementar y hacer seguimiento 100% las actividades definidas en los planes de trabajo de los RDH, PEDM y paisajes sostenibles. | Cerro de la Conejera | TOTAL PRESUPUESTO | 166211348.4 | 2, ACTUALIZACIÓN Jul: 166211348.44; 2, ACTUALIZACIÓN Ago: 166211348.44; 2, ACTUALIZACIÓN Sep: 166211348.44; 2, ACTUALIZACIÓN Oct: 100258791.91; 2, ACTUALIZACIÓN Nov: 116640979; 2, ACTUALIZACIÓN Dic: 238494284.28 | [7 empty] | 15086445.18 | 20555101.43 | 43543968.75 | 44774437.5 | 60425504 | 220059085.97 | [20 empty] | -18435198.31 | -159633582 | -176515117.2
253 - 1 | Formular implementar y hacer seguimiento 100% las actividades definidas en los planes de trabajo de los RDH, PEDM y paisajes sostenibles. | 57 Cerro de Torca | MAGNITUD FÍSICA | 3.12 | 2, ACTUALIZACIÓN Jul: 3.12; 2, ACTUALIZACIÓN Ago: 3.12; 2, ACTUALIZACIÓN Sep: 3.12; 2, ACTUALIZACIÓN Oct: 3.12; 2, ACTUALIZACIÓN Nov: 3.12; 2, ACTUALIZACIÓN Dic: 3.12 | [7 empty] | 3.12 | 3.12 | 3.12 | 3.12 | 3.12 | 3.12 | Torca se programaron 6 acciones de manejo de las cuales, a 30 de noviembre de 2024, se adelantaron 1.8 acciones: se formuló un a plan de trabajo; se adelantó visita al área protegida y recorrido con el propietario para gestionar la celebración de un acuerdo de conservación de esta área protegida; se elaboró un documento preliminar del acuerdo de conservación. | Usaquén | Paseo de los Libertadores | Torca I | Polígono establecido del área declarada del parque | 22,03 ha | NA | SUELO DE PROTECCIÓN / BIDIVERSIDAD | 2715 | 1320 | 1395 | N.D. | N.D. | N.D. | N.D. | N.D. | N.D. | N.D. | 5450 | La población fue estimada a partir de los datos DANE a escala de UPZ en las proyecciones a 2024. | 0 | 0 | 0
253 - 1 | Formular implementar y hacer seguimiento 100% las actividades definidas en los planes de trabajo de los RDH, PEDM y paisajes sostenibles. | Cerro de Torca | PRESUPUESTO VIGENCIA | 166211348.44 | 2, ACTUALIZACIÓN Jul: 166211348.44; 2, ACTUALIZACIÓN Ago: 166211348.44; 2, ACTUALIZACIÓN Sep: 165686879; 2, ACTUALIZACIÓN Oct: 77870791.91; 2, ACTUALIZACIÓN Nov: 62620779; 2, ACTUALIZACIÓN Dic: 220818484.28 | [7 empty] | 15086445.18 | 20555101.43 | 21155968.75 | 22386437.5 | 32440504 | 197671085.97 | [20 empty] | -23147398.31 | -165230582 | -176515117.2
253 - 1 | Formular implementar y hacer seguimiento 100% las actividades definidas en los planes de trabajo de los RDH, PEDM y paisajes sostenibles. | Cerro de Torca | GIROS |  | 2, ACTUALIZACIÓN Nov: 62620779; 2, ACTUALIZACIÓN Dic: 220818484 | [11 empty] | 8300864 | 110973680.5 | [20 empty] | -109844803.5 | -102672816.5 | -110973680.5
253 - 1 | Formular implementar y hacer seguimiento 100% las actividades definidas en los planes de trabajo de los RDH, PEDM y paisajes sostenibles. | Cerro de Torca | MAGNITUD FÍSICA RESERVAS | 0 | 2, ACTUALIZACIÓN Jul: 0; 2, ACTUALIZACIÓN Ago: 0; 2, ACTUALIZACIÓN Sep: 0; 2, ACTUALIZACIÓN Oct: 0; 2, ACTUALIZACIÓN Nov: 0; 2, ACTUALIZACIÓN Dic: 0 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [20 empty] | 0 | 0 | 0
253 - 1 | Formular implementar y hacer seguimiento 100% las actividades definidas en los planes de trabajo de los RDH, PEDM y paisajes sostenibles. | Cerro de Torca | RESERVA PRESUPUESTAL | 0 | 2, ACTUALIZACIÓN Jul: 0; 2, ACTUALIZACIÓN Ago: 0; 2, ACTUALIZACIÓN Sep: 0; 2, ACTUALIZACIÓN Oct: 0; 2, ACTUALIZACIÓN Nov: 0; 2, ACTUALIZACIÓN Dic: 0 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [20 empty] | 0 | 0 | 0
253 - 1 | Formular implementar y hacer seguimiento 100% las actividades definidas en los planes de trabajo de los RDH, PEDM y paisajes sostenibles. | Cerro de Torca | TOTAL MAGNITUD FÍSICA | 3.12 | 2, ACTUALIZACIÓN Jul: 3.12; 2, ACTUALIZACIÓN Ago: 3; 2, ACTUALIZACIÓN Sep: 3.12; 2, ACTUALIZACIÓN Oct: 3.12; 2, ACTUALIZACIÓN Nov: 3.12; 2, ACTUALIZACIÓN Dic: 3.12 | [7 empty] | 3.12 | 3.12 | 3.12 | 3.12 | 3.12 | 3.12 | [20 empty] | 0 | 0 | 0
253 - 1 | Formular implementar y hacer seguimiento 100% las actividades definidas en los planes de trabajo de los RDH, PEDM y paisajes sostenibles. | Cerro de Torca | TOTAL PRESUPUESTO | 166211348.4 | 2, ACTUALIZACIÓN Jul: 166211348.44; 2, ACTUALIZACIÓN Ago: 166211348.44; 2, ACTUALIZACIÓN Sep: 166211348.44; 2, ACTUALIZACIÓN Oct: 77870791.91; 2, ACTUALIZACIÓN Nov: 62620779; 2, ACTUALIZACIÓN Dic: 220818484.28 | [7 empty] | 15086445.18 | 20555101.43 | 21155968.75 | 22386437.5 | 32440504 | 197671085.97 | [20 empty] | -23147398.31 | -165230582 | -176515117.2
253 - 1 | Formular implementar y hacer seguimiento 100% las actividades definidas en los planes de trabajo de los RDH, PEDM y paisajes sostenibles. | 58 Humedal el Burro | MAGNITUD FÍSICA | 3.12 | 2, ACTUALIZACIÓN Jul: 3.12; 2, ACTUALIZACIÓN Ago: 3.12; 2, ACTUALIZACIÓN Sep: 3.12; 2, ACTUALIZACIÓN Oct: 3.12; 2, ACTUALIZACIÓN Nov: 3.12; 2, ACTUALIZACIÓN Dic: 3.12 | [7 empty] | 3.12 | 3.12 | 3.12 | 3.12 | 3.12 | 3.12 | El plan de trabajo elaborado para este humedal fue orientado a dar cumplimiento al PMA adoptado con Resolución 02927 del 20 de diciembre de 2023, la Política de Humedales del D.C. e instrumentos de planeamiento aplicables a la administración de humedales, de julio a noviembre se programaron 141 actividades ejecutándose 133, el avance acumulado de esta RDH en función de lo programado vs ejecutado es de 77% | Kennedy | Castilla, Calandaima | Valladolit, Castilla, Monterrey, Villa Mariana, Villa Castilla, Pio XII, Nuevo Techo, El Condado, Tintala, Nueva Castilla, Villa Mejia | Polígono establecido del área declarada del parque https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1rarhL7Pd1eJ4LS_ka9IKzmJ9JODDPvnC | UPZ Aledañas | NA | POLITICAS 1. Para el Manejo del Suelo de Protección del Distrio Capital. 2. Gestión de la Conservación de la Biodiversidad. 3. Humedales del Distrito Capital. 4. Distrital de Espacio Público. 5. Distrital de Gestión del Riesgo. 6. Política Pública Distrital de HUmedales. 7. Nacional de Humedales interiores de Colombia. 8. Nacional para la Gestión Integral del Recurso Hídrico 9. Plan Distrital del Agua. 10. Plan Distirtal de Gestión del Riesgo y adaptación a la variabilidad y cambio climático. 11. Plan Ordenamiento Territorial POT. 12. Plan Nacional de Restauración Ecológica. 13. Política SINAP y Decreto 2372 de 2010. 14. Política Nacional para la Gestión integral de la Biodiversidad y sus ServiciosEcosistémicos PGIBSE | 277900 | 133375 | 144525 | N.D. | N.D. | N.D. | N.D. | N.D. | N.D. | N.D. | 218659 | La población fue estimada a partir de los datos DANE a escala de UPZ en las proyecciones a 2024. | 0 | 0 | 0
253 - 1 | Formular implementar y hacer seguimiento 100% las actividades definidas en los planes de trabajo de los RDH, PEDM y paisajes sostenibles. | Humedal el Burro | PRESUPUESTO VIGENCIA | 98502420.92 | 2, ACTUALIZACIÓN Jul: 98502420.92; 2, ACTUALIZACIÓN Ago: 98502420.92; 2, ACTUALIZACIÓN Sep: 98191603; 2, ACTUALIZACIÓN Oct: 84736947.81; 2, ACTUALIZACIÓN Nov: 69903434; 2, ACTUALIZACIÓN Dic: 226569736.83 | [7 empty] | 11498924.63 | 20550227.94 | 24083395.22 | 26159195.12 | 36213261 | 196733725.32 | [20 empty] | -29836011.51 | -160520464.3 | -172650330.1
253 - 1 | Formular implementar y hacer seguimiento 100% las actividades definidas en los planes de trabajo de los RDH, PEDM y paisajes sostenibles. | Humedal el Burro | GIROS |  | 2, ACTUALIZACIÓN Nov: 69903434; 2, ACTUALIZACIÓN Dic: 226569737 | [11 empty] | 9266235 | 113864007.66 | [20 empty] | -112705729.3 | -104597772.7 | -113864007.7
253 - 1 | Formular implementar y hacer seguimiento 100% las actividades definidas en los planes de trabajo de los RDH, PEDM y paisajes sostenibles. | Humedal el Burro | MAGNITUD FÍSICA RESERVAS | 0 | 2, ACTUALIZACIÓN Jul: 0; 2, ACTUALIZACIÓN Ago: 0; 2, ACTUALIZACIÓN Sep: 0; 2, ACTUALIZACIÓN Oct: 0; 2, ACTUALIZACIÓN Nov: 0; 2, ACTUALIZACIÓN Dic: 0 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [20 empty] | 0 | 0 | 0
253 - 1 | Formular implementar y hacer seguimiento 100% las actividades definidas en los planes de trabajo de los RDH, PEDM y paisajes sostenibles. | Humedal el Burro | RESERVA PRESUPUESTAL | 0 | 2, ACTUALIZACIÓN Jul: 0; 2, ACTUALIZACIÓN Ago: 0; 2, ACTUALIZACIÓN Sep: 0; 2, ACTUALIZACIÓN Oct: 0; 2, ACTUALIZACIÓN Nov: 0; 2, ACTUALIZACIÓN Dic: 0 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [20 empty] | 0 | 0 | 0
253 - 1 | Formular implementar y hacer seguimiento 100% las actividades definidas en los planes de trabajo de los RDH, PEDM y paisajes sostenibles. | Humedal el Burro | TOTAL MAGNITUD FÍSICA | 3.12 | 2, ACTUALIZACIÓN Jul: 3.12; 2, ACTUALIZACIÓN Ago: 3; 2, ACTUALIZACIÓN Sep: 3.12; 2, ACTUALIZACIÓN Oct: 3.12; 2, ACTUALIZACIÓN Nov: 3.12; 2, ACTUALIZACIÓN Dic: 3.12 | [7 empty] | 3.12 | 3.12 | 3.12 | 3.12 | 3.12 | 3.12 | [20 empty] | 0 | 0 | 0
253 - 1 | Formular implementar y hacer seguimiento 100% las actividades definidas en los planes de trabajo de los RDH, PEDM y paisajes sostenibles. | Humedal el Burro | TOTAL PRESUPUESTO | 98502420.92 | 2, ACTUALIZACIÓN Jul: 98502420.92; 2, ACTUALIZACIÓN Ago: 98502420.92; 2, ACTUALIZACIÓN Sep: 98502420.92; 2, ACTUALIZACIÓN Oct: 84736947.81; 2, ACTUALIZACIÓN Nov: 69903434; 2, ACTUALIZACIÓN Dic: 226569736.83 | [7 empty] | 11498924.63 | 20550227.94 | 24083395.22 | 26159195.12 | 36213261 | 196733725.32 | [20 empty] | -29836011.51 | -160520464.3 | -172650330.1
253 - 1 | Formular implementar y hacer seguimiento 100% las actividades definidas en los planes de trabajo de los RDH, PEDM y paisajes sostenibles. | 59 Humedal Vaca | MAGNITUD FÍSICA | 3.12 | 2, ACTUALIZACIÓN Jul: 3.12; 2, ACTUALIZACIÓN Ago: 3.12; 2, ACTUALIZACIÓN Sep: 3.12; 2, ACTUALIZACIÓN Oct: 3.12; 2, ACTUALIZACIÓN Nov: 3.12; 2, ACTUALIZACIÓN Dic: 3.12 | SE APLICÓ EL PLAN DE REDUCCIÓN DEL GASTO DEL 7,8% EN CONTRATOS DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES Y DE APOYO A LA GESTIÓN, EN CUMPLIMIENTO DEL ARTÍCULO 6 DEL DECRETO 062 DE 2024 Y AUTORIZADO POR CONFIS DISTRITAL EN SESIÓN N°3 DEL 26 DE MARZO, COMUNICADO SDP 2-2024-18207.N°1312 DE 2024 | [6 empty] | 3.12 | 3.12 | 3.12 | 3.12 | 3.12 | 3.12 | El plan de trabajo elaborado para este humedal fue orientado a dar cumplimiento al PMA adoptado con Resolución 02925 del 20 de diciembre de 2023, la Política de Humedales del D.C. e instrumentos de planeamiento aplicables a la administración de humedales, de julio a noviembre se programaron 103 actividades ejecutándose 168 con un incremento del 39% respecto a lo programado, generado por una efectiva coordinación interinstitucional y atendiendo solicitudes adicionales en actividades de educación participación y comunicación, el avance acumulado de esta RDH en función de lo programado vs ejecutado es de 127% | Kennedy | Corabastos | El Amaparo, Cañizares, Villa Nelly, Villa de la Torre, Villa Emilia | Polígono establecido del área declarada del parque https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1rarhL7Pd1eJ4LS_ka9IKzmJ9JODDPvnC | UPZ Aledañas | TPI Corabastos | POLITICAS 1. Para el Manejo del Suelo de Protección del Distrio Capital. 2. Gestión de la Conservación de la Biodiversidad. 3. Humedales del Distrito Capital. 4. Distrital de Espacio Público. 5. Distrital de Gestión del Riesgo. 6. Política Pública Distrital de HUmedales. 7. Nacional de Humedales interiores de Colombia. 8. Nacional para la Gestión Integral del Recurso Hídrico 9. Plan Distrital del Agua. 10. Plan Distirtal de Gestión del Riesgo y adaptación a la variabilidad y cambio climático. 11. Plan Ordenamiento Territorial POT. 12. Plan Nacional de Restauración Ecológica. 13. Política SINAP y Decreto 2372 de 2010. 14. Política Nacional para la Gestión integral de la Biodiversidad y sus ServiciosEcosistémicos PGIBSE | 56072 | 28300 | 27772 | N.D. | N.D. | N.D. | N.D. | N.D. | N.D. | N.D. | 81227 | La población fue estimada a partir de los datos DANE a escala de UPZ en las proyecciones a 2024. | 0 | 0 | 0
253 - 1 | Formular implementar y hacer seguimiento 100% las actividades definidas en los planes de trabajo de los RDH, PEDM y paisajes sostenibles. | Humedal Vaca | PRESUPUESTO VIGENCIA | 165837135.21 | 2, ACTUALIZACIÓN Jul: 165837135.21; 2, ACTUALIZACIÓN Ago: 165837135.21; 2, ACTUALIZACIÓN Sep: 165313847; 2, ACTUALIZACIÓN Oct: 84736947.81; 2, ACTUALIZACIÓN Nov: 69903434; 2, ACTUALIZACIÓN Dic: 220972736.83 | [7 empty] | 15372401.06 | 24423704.37 | 24083395.22 | 26159195.12 | 36213261 | 196733725.32 | [20 empty] | -24239011.51 | -160520464.3 | -172650330.1
253 - 1 | Formular implementar y hacer seguimiento 100% las actividades definidas en los planes de trabajo de los RDH, PEDM y paisajes sostenibles. | Humedal Vaca | GIROS |  | 2, ACTUALIZACIÓN Nov: 69903434; 2, ACTUALIZACIÓN Dic: 220972737 | [11 empty] | 9266235 | 111051201.06 | [20 empty] | -109921535.9 | -101784966.1 | -111051201.1
253 - 1 | Formular implementar y hacer seguimiento 100% las actividades definidas en los planes de trabajo de los RDH, PEDM y paisajes sostenibles. | Humedal Vaca | MAGNITUD FÍSICA RESERVAS | 0 | 2, ACTUALIZACIÓN Jul: 0; 2, ACTUALIZACIÓN Ago: 0; 2, ACTUALIZACIÓN Sep: 0; 2, ACTUALIZACIÓN Oct: 0; 2, ACTUALIZACIÓN Nov: 0; 2, ACTUALIZACIÓN Dic: 0 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [20 empty] | 0 | 0 | 0
253 - 1 | Formular implementar y hacer seguimiento 100% las actividades definidas en los planes de trabajo de los RDH, PEDM y paisajes sostenibles. | Humedal Vaca | RESERVA PRESUPUESTAL | 0 | 2, ACTUALIZACIÓN Jul: 0; 2, ACTUALIZACIÓN Ago: 0; 2, ACTUALIZACIÓN Sep: 0; 2, ACTUALIZACIÓN Oct: 0; 2, ACTUALIZACIÓN Nov: 0; 2, ACTUALIZACIÓN Dic: 0 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [20 empty] | 0 | 0 | 0
253 - 1 | Formular implementar y hacer seguimiento 100% las actividades definidas en los planes de trabajo de los RDH, PEDM y paisajes sostenibles. | Humedal Vaca | TOTAL MAGNITUD FÍSICA | 3.12 | 2, ACTUALIZACIÓN Jul: 3.12; 2, ACTUALIZACIÓN Ago: 3; 2, ACTUALIZACIÓN Sep: 3.12; 2, ACTUALIZACIÓN Oct: 3.12; 2, ACTUALIZACIÓN Nov: 3.12; 2, ACTUALIZACIÓN Dic: 3.12 | [7 empty] | 3.12 | 3.12 | 3.12 | 3.12 | 3.12 | 3.12 | [20 empty] | 0 | 0 | 0
253 - 1 | Formular implementar y hacer seguimiento 100% las actividades definidas en los planes de trabajo de los RDH, PEDM y paisajes sostenibles. | Humedal Vaca | TOTAL PRESUPUESTO | 165837135.2 | 2, ACTUALIZACIÓN Jul: 165837135.21; 2, ACTUALIZACIÓN Ago: 165837135.21; 2, ACTUALIZACIÓN Sep: 165837135.21; 2, ACTUALIZACIÓN Oct: 84736947.81; 2, ACTUALIZACIÓN Nov: 69903434; 2, ACTUALIZACIÓN Dic: 220972736.83 | [7 empty] | 15372401.06 | 24423704.37 | 24083395.22 | 26159195.12 | 36213261 | 196733725.32 | [20 empty] | -24239011.51 | -160520464.3 | -172650330.1
253 - 1 | Formular implementar y hacer seguimiento 100% las actividades definidas en los planes de trabajo de los RDH, PEDM y paisajes sostenibles. | 60 Humedal Techo | MAGNITUD FÍSICA | 3.12 | 2, ACTUALIZACIÓN Jul: 3.12; 2, ACTUALIZACIÓN Ago: 3.12; 2, ACTUALIZACIÓN Sep: 3.12; 2, ACTUALIZACIÓN Oct: 3.12; 2, ACTUALIZACIÓN Nov: 3.12; 2, ACTUALIZACIÓN Dic: 3.12 | SE APLICÓ EL PLAN DE REDUCCIÓN DEL GASTO DEL 7,8% EN CONTRATOS DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES Y DE APOYO A LA GESTIÓN, EN CUMPLIMIENTO DEL ARTÍCULO 6 DEL DECRETO 062 DE 2024 Y AUTORIZADO POR CONFIS DISTRITAL EN SESIÓN N°3 DEL 26 DE MARZO, COMUNICADO SDP 2-2024-18207.N°1312 DE 2024 | [6 empty] | 3.12 | 3.12 | 3.12 | 3.12 | 3.12 | 3.12 | El plan de trabajo elaborado para este humedal fue orientado a dar cumplimiento al PMA adoptado con Resolución 02924 del 20 de diciembre de 2023, la Política de Humedales del D.C. e instrumentos de planeamiento aplicables a la administración de humedales, de julio a noviembre se programaron 85 actividades ejecutándose 117 con un incremento del 27% respecto a lo programado, generado por una efectiva coordinación interinstitucional y atendiendo solicitudes adicionales en actividades de educación participación y comunicación, el avance acumulado de esta RDH en función de lo programado vs ejecutado es de 109% | Kennedy | Castilla | El Amaparo, Cañizares, Villa Nelly, Villa de la Torre, Villa Emilia, Favidi, Visión Colombia, Parques de Castilla, Lagos de Castilla, Valladolid | Polígono establecido del área declarada del parque https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1rarhL7Pd1eJ4LS_ka9IKzmJ9JODDPvnC | UPZ Aledañas | NA | POLITICAS 1. Para el Manejo del Suelo de Protección del Distrio Capital. 2. Gestión de la Conservación de la Biodiversidad. 3. Humedales del Distrito Capital. 4. Distrital de Espacio Público. 5. Distrital de Gestión del Riesgo. 6. Política Pública Distrital de HUmedales. 7. Nacional de Humedales interiores de Colombia. 8. Nacional para la Gestión Integral del Recurso Hídrico 9. Plan Distrital del Agua. 10. Plan Distirtal de Gestión del Riesgo y adaptación a la variabilidad y cambio climático. 11. Plan Ordenamiento Territorial POT. 12. Plan Nacional de Restauración Ecológica. 13. Política SINAP y Decreto 2372 de 2010. 14. Política Nacional para la Gestión integral de la Biodiversidad y sus ServiciosEcosistémicos PGIBSE | 141924 | 68238 | 73686 | N.D. | N.D. | N.D. | N.D. | N.D. | N.D. | N.D. | 145065 | La población fue estimada a partir de los datos DANE a escala de UPZ en las proyecciones a 2024. | 0 | 0 | 0
253 - 1 | Formular implementar y hacer seguimiento 100% las actividades definidas en los planes de trabajo de los RDH, PEDM y paisajes sostenibles. | Humedal Techo | PRESUPUESTO VIGENCIA | 165837135.21 | 2, ACTUALIZACIÓN Jul: 165837135.21; 2, ACTUALIZACIÓN Ago: 165837135.21; 2, ACTUALIZACIÓN Sep: 165313847; 2, ACTUALIZACIÓN Oct: 84736947.81; 2, ACTUALIZACIÓN Nov: 69903434; 2, ACTUALIZACIÓN Dic: 226569736.83 | [7 empty] | 15372401.06 | 24423704.37 | 24083395.22 | 26159195.12 | 36213261 | 202330725.32 | [20 empty] | -24239011.51 | -166117464.3 | -178247330.1
253 - 1 | Formular implementar y hacer seguimiento 100% las actividades definidas en los planes de trabajo de los RDH, PEDM y paisajes sostenibles. | Humedal Techo | GIROS |  | 2, ACTUALIZACIÓN Nov: 69903434; 2, ACTUALIZACIÓN Dic: 226569737 | [11 empty] | 9266235 | 113864007.66 | [20 empty] | -112705729.3 | -104597772.7 | -113864007.7
253 - 1 | Formular implementar y hacer seguimiento 100% las actividades definidas en los planes de trabajo de los RDH, PEDM y paisajes sostenibles. | Humedal Techo | MAGNITUD FÍSICA RESERVAS | 0 | 2, ACTUALIZACIÓN Jul: 0; 2, ACTUALIZACIÓN Ago: 0; 2, ACTUALIZACIÓN Sep: 0; 2, ACTUALIZACIÓN Oct: 0; 2, ACTUALIZACIÓN Nov: 0; 2, ACTUALIZACIÓN Dic: 0 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [20 empty] | 0 | 0 | 0
253 - 1 | Formular implementar y hacer seguimiento 100% las actividades definidas en los planes de trabajo de los RDH, PEDM y paisajes sostenibles. | Humedal Techo | RESERVA PRESUPUESTAL | 0 | 2, ACTUALIZACIÓN Jul: 0; 2, ACTUALIZACIÓN Ago: 0; 2, ACTUALIZACIÓN Sep: 0; 2, ACTUALIZACIÓN Oct: 0; 2, ACTUALIZACIÓN Nov: 0; 2, ACTUALIZACIÓN Dic: 0 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [20 empty] | 0 | 0 | 0
253 - 1 | Formular implementar y hacer seguimiento 100% las actividades definidas en los planes de trabajo de los RDH, PEDM y paisajes sostenibles. | Humedal Techo | TOTAL MAGNITUD FÍSICA | 3.12 | 2, ACTUALIZACIÓN Jul: 3.12; 2, ACTUALIZACIÓN Ago: 3; 2, ACTUALIZACIÓN Sep: 3.12; 2, ACTUALIZACIÓN Oct: 3.12; 2, ACTUALIZACIÓN Nov: 3.12; 2, ACTUALIZACIÓN Dic: 3.12 | [7 empty] | 3.12 | 3.12 | 3.12 | 3.12 | 3.12 | 3.12 | [20 empty] | 0 | 0 | 0
253 - 1 | Formular implementar y hacer seguimiento 100% las actividades definidas en los planes de trabajo de los RDH, PEDM y paisajes sostenibles. | Humedal Techo | TOTAL PRESUPUESTO | 165837135.2 | 2, ACTUALIZACIÓN Jul: 165837135.21; 2, ACTUALIZACIÓN Ago: 165837135.21; 2, ACTUALIZACIÓN Sep: 165837135.21; 2, ACTUALIZACIÓN Oct: 84736947.81; 2, ACTUALIZACIÓN Nov: 69903434; 2, ACTUALIZACIÓN Dic: 226569736.83 | [7 empty] | 15372401.06 | 24423704.37 | 24083395.22 | 26159195.12 | 36213261 | 202330725.32 | [20 empty] | -24239011.51 | -166117464.3 | -178247330.1
253 - 1 | Formular implementar y hacer seguimiento 100% las actividades definidas en los planes de trabajo de los RDH, PEDM y paisajes sostenibles. | 61 Humedal Tibanica | MAGNITUD FÍSICA | 3.12 | 2, ACTUALIZACIÓN Jul: 3.12; 2, ACTUALIZACIÓN Ago: 3.12; 2, ACTUALIZACIÓN Sep: 3.12; 2, ACTUALIZACIÓN Oct: 3.12; 2, ACTUALIZACIÓN Nov: 3.12; 2, ACTUALIZACIÓN Dic: 3.12 | [7 empty] | 3.12 | 3.12 | 3.12 | 3.12 | 3.12 | 3.12 | El plan de trabajo elaborado para este humedal fue orientado a dar cumplimiento al PMA adoptado con Res. SDA 334 del 28 de febrero de 2007, la Política de Humedales del D.C. e instrumentos de planeamiento aplicables a la administración de humedales, de julio a noviembre se programaron 107 actividades ejecutándose 120 con un incremento del 11% respecto a lo programado, generado por una efectiva coordinación interinstitucional y atendiendo solicitudes adicionales en actividades de educación participación y comunicación, el avance acumulado de esta RDH en función de lo programado vs ejecutado es de 82% | Bosa | Bosa Cental | Manzanares, San Pablo, Laureles | Polígono establecido del área declarada del parque https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1rarhL7Pd1eJ4LS_ka9IKzmJ9JODDPvnC | UPZ Aledañas | TPI Bosa Central | POLITICAS 1. Para el Manejo del Suelo de Protección del Distrio Capital. 2. Gestión de la Conservación de la Biodiversidad. 3. Humedales del Distrito Capital. 4. Distrital de Espacio Público. 5. Distrital de Gestión del Riesgo. 6. Política Pública Distrital de HUmedales. 7. Nacional de Humedales interiores de Colombia. 8. Nacional para la Gestión Integral del Recurso Hídrico 9. Plan Distrital del Agua. 10. Plan Distirtal de Gestión del Riesgo y adaptación a la variabilidad y cambio climático. 11. Plan Ordenamiento Territorial POT. 12. Plan Nacional de Restauración Ecológica. 13. Política SINAP y Decreto 2372 de 2010. 14. Política Nacional para la Gestión integral de la Biodiversidad y sus ServiciosEcosistémicos PGIBSE | 237736 | 114561 | 123175 | N.D. | N.D. | N.D. | N.D. | N.D. | N.D. | N.D. | 304080 | La población fue estimada a partir de los datos DANE a escala de UPZ en las proyecciones a 2024. | 0 | 0 | 0
253 - 1 | Formular implementar y hacer seguimiento 100% las actividades definidas en los planes de trabajo de los RDH, PEDM y paisajes sostenibles. | Humedal Tibanica | PRESUPUESTO VIGENCIA | 120890420.92 | 2, ACTUALIZACIÓN Jul: 120890420.92; 2, ACTUALIZACIÓN Ago: 120890420.92; 2, ACTUALIZACIÓN Sep: 120508959; 2, ACTUALIZACIÓN Oct: 107124947.81; 2, ACTUALIZACIÓN Nov: 112993401; 2, ACTUALIZACIÓN Dic: 243407457.83 | [7 empty] | 11498924.63 | 42938227.94 | 46471395.22 | 48481820.91 | 58535887 | 219056351.32 | [20 empty] | -24351106.51 | -160520464.3 | -172584956.1
253 - 1 | Formular implementar y hacer seguimiento 100% las actividades definidas en los planes de trabajo de los RDH, PEDM y paisajes sostenibles. | Humedal Tibanica | GIROS |  | 2, ACTUALIZACIÓN Nov: 112993401; 2, ACTUALIZACIÓN Dic: 243407458 | [11 empty] | 14978140 | 122325907.38 | [20 empty] | -121081550.6 | -107347767.4 | -122325907.4
253 - 1 | Formular implementar y hacer seguimiento 100% las actividades definidas en los planes de trabajo de los RDH, PEDM y paisajes sostenibles. | Humedal Tibanica | MAGNITUD FÍSICA RESERVAS | 0 | 2, ACTUALIZACIÓN Jul: 0; 2, ACTUALIZACIÓN Ago: 0; 2, ACTUALIZACIÓN Sep: 0; 2, ACTUALIZACIÓN Oct: 0; 2, ACTUALIZACIÓN Nov: 0; 2, ACTUALIZACIÓN Dic: 0 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [20 empty] | 0 | 0 | 0
253 - 1 | Formular implementar y hacer seguimiento 100% las actividades definidas en los planes de trabajo de los RDH, PEDM y paisajes sostenibles. | Humedal Tibanica | RESERVA PRESUPUESTAL | 0 | 2, ACTUALIZACIÓN Jul: 0; 2, ACTUALIZACIÓN Ago: 0; 2, ACTUALIZACIÓN Sep: 0; 2, ACTUALIZACIÓN Oct: 0; 2, ACTUALIZACIÓN Nov: 0; 2, ACTUALIZACIÓN Dic: 0 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [20 empty] | 0 | 0 | 0
253 - 1 | Formular implementar y hacer seguimiento 100% las actividades definidas en los planes de trabajo de los RDH, PEDM y paisajes sostenibles. | Humedal Tibanica | TOTAL MAGNITUD FÍSICA | 3.12 | 2, ACTUALIZACIÓN Jul: 3.12; 2, ACTUALIZACIÓN Ago: 3; 2, ACTUALIZACIÓN Sep: 3.12; 2, ACTUALIZACIÓN Oct: 3.12; 2, ACTUALIZACIÓN Nov: 3.12; 2, ACTUALIZACIÓN Dic: 3.12 | [7 empty] | 3.12 | 3.12 | 3.12 | 3.12 | 3.12 | 3.12 | [20 empty] | 0 | 0 | 0
253 - 1 | Formular implementar y hacer seguimiento 100% las actividades definidas en los planes de trabajo de los RDH, PEDM y paisajes sostenibles. | Humedal Tibanica | TOTAL PRESUPUESTO | 120890420.9 | 2, ACTUALIZACIÓN Jul: 120890420.92; 2, ACTUALIZACIÓN Ago: 120890420.92; 2, ACTUALIZACIÓN Sep: 120890420.92; 2, ACTUALIZACIÓN Oct: 107124947.81; 2, ACTUALIZACIÓN Nov: 112993401; 2, ACTUALIZACIÓN Dic: 243407457.83 | [7 empty] | 11498924.63 | 42938227.94 | 46471395.22 | 48481820.91 | 58535887 | 219056351.32 | [20 empty] | -24351106.51 | -160520464.3 | -172584956.1
253 - 1 | Formular implementar y hacer seguimiento 100% las actividades definidas en los planes de trabajo de los RDH, PEDM y paisajes sostenibles. | 62 Humedal Capellanía | MAGNITUD FÍSICA | 3.12 | 2, ACTUALIZACIÓN Jul: 3.12; 2, ACTUALIZACIÓN Ago: 3.12; 2, ACTUALIZACIÓN Sep: 3.12; 2, ACTUALIZACIÓN Oct: 3.12; 2, ACTUALIZACIÓN Nov: 3.12; 2, ACTUALIZACIÓN Dic: 3.12 | [7 empty] | 3.12 | 3.12 | 3.12 | 3.12 | 3.12 | 3.12 | El plan de trabajo elaborado para este humedal fue orientado a dar cumplimiento al PMA adoptado con Res. SDA 7474 del 30 de octubre de 2009, la Política de Humedales del D.C. e instrumentos de planeamiento aplicables a la administración de humedales, de julio a noviembre se programaron 139 actividades ejecutándose 150 con un incremento del 7% respecto a lo programado, generado por una efectiva coordinación interinstitucional y atendiendo solicitudes adicionales en actividades de educación participación y comunicación, el avance acumulado de esta RDH en función de lo programado vs ejecutado es de 81% | Fontibón | Capellanía, Modelia, Fontibón | Conjunto Residencial La Cofradía, Rincón Santo | Polígono establecido del área declarada del parque https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1rarhL7Pd1eJ4LS_ka9IKzmJ9JODDPvnC | UPZ Aledañas | NA | POLITICAS 1. Para el Manejo del Suelo de Protección del Distrio Capital. 2. Gestión de la Conservación de la Biodiversidad. 3. Humedales del Distrito Capital. 4. Distrital de Espacio Público. 5. Distrital de Gestión del Riesgo. 6. Política Pública Distrital de HUmedales. 7. Nacional de Humedales interiores de Colombia. 8. Nacional para la Gestión Integral del Recurso Hídrico 9. Plan Distrital del Agua. 10. Plan Distirtal de Gestión del Riesgo y adaptación a la variabilidad y cambio climático. 11. Plan Ordenamiento Territorial POT. 12. Plan Nacional de Restauración Ecológica. 13. Política SINAP y Decreto 2372 de 2010. 14. Política Nacional para la Gestión integral de la Biodiversidad y sus ServiciosEcosistémicos PGIBSE | 204319 | 95093 | 109226 | N.D. | N.D. | N.D. | N.D. | N.D. | N.D. | N.D. | 266338 | La población fue estimada a partir de los datos DANE a escala de UPZ en las proyecciones a 2024. | 0 | 0 | 0
253 - 1 | Formular implementar y hacer seguimiento 100% las actividades definidas en los planes de trabajo de los RDH, PEDM y paisajes sostenibles. | Humedal Capellanía | PRESUPUESTO VIGENCIA | 165837135.21 | 2, ACTUALIZACIÓN Jul: 165837135.21; 2, ACTUALIZACIÓN Ago: 165837135.21; 2, ACTUALIZACIÓN Sep: 165313847; 2, ACTUALIZACIÓN Oct: 84736947.81; 2, ACTUALIZACIÓN Nov: 69903434; 2, ACTUALIZACIÓN Dic: 232166736.83 | [7 empty] | 15372401.06 | 24423704.37 | 24083395.22 | 26159195.12 | 36213261 | 207927725.32 | [20 empty] | -24239011.51 | -171714464.3 | -183844330.1
253 - 1 | Formular implementar y hacer seguimiento 100% las actividades definidas en los planes de trabajo de los RDH, PEDM y paisajes sostenibles. | Humedal Capellanía | GIROS |  | 2, ACTUALIZACIÓN Nov: 69903434; 2, ACTUALIZACIÓN Dic: 232166737 | [11 empty] | 9266235 | 116676814.26 | [20 empty] | -115489922.7 | -107410579.3 | -116676814.3
253 - 1 | Formular implementar y hacer seguimiento 100% las actividades definidas en los planes de trabajo de los RDH, PEDM y paisajes sostenibles. | Humedal Capellanía | MAGNITUD FÍSICA RESERVAS | 0 | 2, ACTUALIZACIÓN Jul: 0; 2, ACTUALIZACIÓN Ago: 0; 2, ACTUALIZACIÓN Sep: 0; 2, ACTUALIZACIÓN Oct: 0; 2, ACTUALIZACIÓN Nov: 0; 2, ACTUALIZACIÓN Dic: 0 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [20 empty] | 0 | 0 | 0
253 - 1 | Formular implementar y hacer seguimiento 100% las actividades definidas en los planes de trabajo de los RDH, PEDM y paisajes sostenibles. | Humedal Capellanía | RESERVA PRESUPUESTAL | 0 | 2, ACTUALIZACIÓN Jul: 0; 2, ACTUALIZACIÓN Ago: 0; 2, ACTUALIZACIÓN Sep: 0; 2, ACTUALIZACIÓN Oct: 0; 2, ACTUALIZACIÓN Nov: 0; 2, ACTUALIZACIÓN Dic: 0 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [20 empty] | 0 | 0 | 0
253 - 1 | Formular implementar y hacer seguimiento 100% las actividades definidas en los planes de trabajo de los RDH, PEDM y paisajes sostenibles. | Humedal Capellanía | TOTAL MAGNITUD FÍSICA | 3.12 | 2, ACTUALIZACIÓN Jul: 3.12; 2, ACTUALIZACIÓN Ago: 3; 2, ACTUALIZACIÓN Sep: 3.12; 2, ACTUALIZACIÓN Oct: 3.12; 2, ACTUALIZACIÓN Nov: 3.12; 2, ACTUALIZACIÓN Dic: 3.12 | [7 empty] | 3.12 | 3.12 | 3.12 | 3.12 | 3.12 | 3.12 | [20 empty] | 0 | 0 | 0
253 - 1 | Formular implementar y hacer seguimiento 100% las actividades definidas en los planes de trabajo de los RDH, PEDM y paisajes sostenibles. | Humedal Capellanía | TOTAL PRESUPUESTO | 165837135.2 | 2, ACTUALIZACIÓN Jul: 165837135.21; 2, ACTUALIZACIÓN Ago: 165837135.21; 2, ACTUALIZACIÓN Sep: 165837135.21; 2, ACTUALIZACIÓN Oct: 84736947.81; 2, ACTUALIZACIÓN Nov: 69903434; 2, ACTUALIZACIÓN Dic: 232166736.83 | [7 empty] | 15372401.06 | 24423704.37 | 24083395.22 | 26159195.12 | 36213261 | 207927725.32 | [20 empty] | -24239011.51 | -171714464.3 | -183844330.1
253 - 1 | Formular implementar y hacer seguimiento 100% las actividades definidas en los planes de trabajo de los RDH, PEDM y paisajes sostenibles. | 63 Humedal Meandro del Say | MAGNITUD FÍSICA | 3.12 | 2, ACTUALIZACIÓN Jul: 3.12; 2, ACTUALIZACIÓN Ago: 3.12; 2, ACTUALIZACIÓN Sep: 3.12; 2, ACTUALIZACIÓN Oct: 3.12; 2, ACTUALIZACIÓN Nov: 3.12; 2, ACTUALIZACIÓN Dic: 3.12 | [7 empty] | 3.12 | 3.12 | 3.12 | 3.12 | 3.12 | 3.12 | El plan de trabajo elaborado para este humedal fue orientado a dar cumplimiento al PMA adoptado con Res. Conjunta CAR-SDA 03 del 23 de febrero de 2015, la Política de Humedales del D.C. e instrumentos de planeamiento aplicables a la administración de humedales, de julio a noviembre se programaron 120 actividades ejecutándose 125 con un incremento del 4% respecto a lo programado, generado por una efectiva coordinación interinstitucional y atendiendo solicitudes adicionales en actividades de educación participación y comunicación, el avance acumulado de esta RDH en función de lo programado vs ejecutado es de 79% | Fontibón | Zona Franca | La Estania o El Recodo, Moravia, Zona Franca, | Polígono establecido del área declarada del parque https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1rarhL7Pd1eJ4LS_ka9IKzmJ9JODDPvnC | UPZ Aledañas | NA | POLITICAS 1. Para el Manejo del Suelo de Protección del Distrio Capital. 2. Gestión de la Conservación de la Biodiversidad. 3. Humedales del Distrito Capital. 4. Distrital de Espacio Público. 5. Distrital de Gestión del Riesgo. 6. Política Pública Distrital de HUmedales. 7. Nacional de Humedales interiores de Colombia. 8. Nacional para la Gestión Integral del Recurso Hídrico 9. Plan Distrital del Agua. 10. Plan Distirtal de Gestión del Riesgo y adaptación a la variabilidad y cambio climático. 11. Plan Ordenamiento Territorial POT. 12. Plan Nacional de Restauración Ecológica. 13. Política SINAP y Decreto 2372 de 2010. 14. Política Nacional para la Gestión integral de la Biodiversidad y sus ServiciosEcosistémicos PGIBSE | 66315 | 30562 | 35753 | N.D. | N.D. | N.D. | N.D. | N.D. | N.D. | N.D. | 46033 | La población fue estimada a partir de los datos DANE a escala de UPZ en las proyecciones a 2024. | 0 | 0 | 0
253 - 1 | Formular implementar y hacer seguimiento 100% las actividades definidas en los planes de trabajo de los RDH, PEDM y paisajes sostenibles. | Humedal Meandro del Say | PRESUPUESTO VIGENCIA | 165837135.21 | 2, ACTUALIZACIÓN Jul: 165837135.21; 2, ACTUALIZACIÓN Ago: 165837135.21; 2, ACTUALIZACIÓN Sep: 165313847; 2, ACTUALIZACIÓN Oct: 84736947.81; 2, ACTUALIZACIÓN Nov: 69903434; 2, ACTUALIZACIÓN Dic: 226569736.83 | [7 empty] | 15372401.06 | 24423704.37 | 24083395.22 | 26159195.12 | 36213261 | 202330725.32 | [20 empty] | -24239011.51 | -166117464.3 | -178247330.1
253 - 1 | Formular implementar y hacer seguimiento 100% las actividades definidas en los planes de trabajo de los RDH, PEDM y paisajes sostenibles. | Humedal Meandro del Say | GIROS |  | 2, ACTUALIZACIÓN Nov: 69903434; 2, ACTUALIZACIÓN Dic: 226569737 | [11 empty] | 9266235 | 113864007.66 | [20 empty] | -112705729.3 | -104597772.7 | -113864007.7
253 - 1 | Formular implementar y hacer seguimiento 100% las actividades definidas en los planes de trabajo de los RDH, PEDM y paisajes sostenibles. | Humedal Meandro del Say | MAGNITUD FÍSICA RESERVAS | 0 | 2, ACTUALIZACIÓN Jul: 0; 2, ACTUALIZACIÓN Ago: 0; 2, ACTUALIZACIÓN Sep: 0; 2, ACTUALIZACIÓN Oct: 0; 2, ACTUALIZACIÓN Nov: 0; 2, ACTUALIZACIÓN Dic: 0 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [20 empty] | 0 | 0 | 0
253 - 1 | Formular implementar y hacer seguimiento 100% las actividades definidas en los planes de trabajo de los RDH, PEDM y paisajes sostenibles. | Humedal Meandro del Say | RESERVA PRESUPUESTAL | 0 | 2, ACTUALIZACIÓN Jul: 0; 2, ACTUALIZACIÓN Ago: 0; 2, ACTUALIZACIÓN Sep: 0; 2, ACTUALIZACIÓN Oct: 0; 2, ACTUALIZACIÓN Nov: 0; 2, ACTUALIZACIÓN Dic: 0 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [20 empty] | 0 | 0 | 0
253 - 1 | Formular implementar y hacer seguimiento 100% las actividades definidas en los planes de trabajo de los RDH, PEDM y paisajes sostenibles. | Humedal Meandro del Say | TOTAL MAGNITUD FÍSICA | 3.12 | 2, ACTUALIZACIÓN Jul: 3.12; 2, ACTUALIZACIÓN Ago: 3; 2, ACTUALIZACIÓN Sep: 3.12; 2, ACTUALIZACIÓN Oct: 3.12; 2, ACTUALIZACIÓN Nov: 3.12; 2, ACTUALIZACIÓN Dic: 3.12 | [7 empty] | 3.12 | 3.12 | 3.12 | 3.12 | 3.12 | 3.12 | [20 empty] | 0 | 0 | 0
253 - 1 | Formular implementar y hacer seguimiento 100% las actividades definidas en los planes de trabajo de los RDH, PEDM y paisajes sostenibles. | Humedal Meandro del Say | TOTAL PRESUPUESTO | 165837135.2 | 2, ACTUALIZACIÓN Jul: 165837135.21; 2, ACTUALIZACIÓN Ago: 165837135.21; 2, ACTUALIZACIÓN Sep: 165837135.21; 2, ACTUALIZACIÓN Oct: 84736947.81; 2, ACTUALIZACIÓN Nov: 69903434; 2, ACTUALIZACIÓN Dic: 226569736.83 | [7 empty] | 15372401.06 | 24423704.37 | 24083395.22 | 26159195.12 | 36213261 | 202330725.32 | [20 empty] | -24239011.51 | -166117464.3 | -178247330.1
253 - 1 | Formular implementar y hacer seguimiento 100% las actividades definidas en los planes de trabajo de los RDH, PEDM y paisajes sostenibles. | 64 Humedal Córdoba | MAGNITUD FÍSICA | 3.12 | 2, ACTUALIZACIÓN Jul: 3.12; 2, ACTUALIZACIÓN Ago: 3.12; 2, ACTUALIZACIÓN Sep: 3.12; 2, ACTUALIZACIÓN Oct: 3.12; 2, ACTUALIZACIÓN Nov: 3.12; 2, ACTUALIZACIÓN Dic: 3.12 | [7 empty] | 3.12 | 3.12 | 3.12 | 3.12 | 3.12 | 3.12 | : El plan de trabajo elaborado para este humedal fue orientado a dar cumplimiento al PMA adoptado con Res. SDA 1504 del 28 de junio de 2008, la Política de Humedales del D.C. e instrumentos de planeamiento aplicables a la administración de humedales, de julio a noviembre se programaron 105 actividades ejecutándose 107 con un incremento del 2% respecto a lo programado, generado por una efectiva coordinación interinstitucional y atendiendo solicitudes adicionales en actividades de educación participación y comunicación, el avance acumulado de esta RDH en función de lo programado vs ejecutado es de 73% | Suba | Niza, Alambra, La Floresta | Lagos de Córdoba, Recreto de los Frayles Alhambra Sur Oriental Colpatria, Las Villas | Polígono establecido del área declarada del parque https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1rarhL7Pd1eJ4LS_ka9IKzmJ9JODDPvnC | UPZ Aledañas | N.A. | POLITICAS 1. Para el Manejo del Suelo de Protección del Distrio Capital. 2. Gestión de la Conservación de la Biodiversidad. 3. Humedales del Distrito Capital. 4. Distrital de Espacio Público. 5. Distrital de Gestión del Riesgo. 6. Política Pública Distrital de HUmedales. 7. Nacional de Humedales interiores de Colombia. 8. Nacional para la Gestión Integral del Recurso Hídrico 9. Plan Distrital del Agua. 10. Plan Distirtal de Gestión del Riesgo y adaptación a la variabilidad y cambio climático. 11. Plan Ordenamiento Territorial POT. 12. Plan Nacional de Restauración Ecológica. 13. Política SINAP y Decreto 2372 de 2010. 14. Política Nacional para la Gestión integral de la Biodiversidad y sus ServiciosEcosistémicos PGIBSE | 177283 | 80736 | 96547 | N.D. | N.D. | N.D. | N.D. | N.D. | N.D. | N.D. | 194127 | La población fue estimada a partir de los datos DANE a escala de UPZ en las proyecciones a 2024. | 0 | 0 | 0
253 - 1 | Formular implementar y hacer seguimiento 100% las actividades definidas en los planes de trabajo de los RDH, PEDM y paisajes sostenibles. | Humedal Córdoba | PRESUPUESTO VIGENCIA | 188225135.21 | 2, ACTUALIZACIÓN Jul: 188225135.21; 2, ACTUALIZACIÓN Ago: 188225135.21; 2, ACTUALIZACIÓN Sep: 187631203; 2, ACTUALIZACIÓN Oct: 84736947.81; 2, ACTUALIZACIÓN Nov: 69903434; 2, ACTUALIZACIÓN Dic: 226569736.83 | [7 empty] | 15372401.06 | 24423704.37 | 24083395.22 | 26159195.12 | 36213261 | 202330725.32 | [20 empty] | -24239011.51 | -166117464.3 | -178247330.1
253 - 1 | Formular implementar y hacer seguimiento 100% las actividades definidas en los planes de trabajo de los RDH, PEDM y paisajes sostenibles. | Humedal Córdoba | GIROS |  | 2, ACTUALIZACIÓN Nov: 69903434; 2, ACTUALIZACIÓN Dic: 226569737 | [11 empty] | 9266235 | 113864007.66 | [20 empty] | -112705729.3 | -104597772.7 | -113864007.7
253 - 1 | Formular implementar y hacer seguimiento 100% las actividades definidas en los planes de trabajo de los RDH, PEDM y paisajes sostenibles. | Humedal Córdoba | MAGNITUD FÍSICA RESERVAS | 0 | 2, ACTUALIZACIÓN Jul: 0; 2, ACTUALIZACIÓN Ago: 0; 2, ACTUALIZACIÓN Sep: 0; 2, ACTUALIZACIÓN Oct: 0; 2, ACTUALIZACIÓN Nov: 0; 2, ACTUALIZACIÓN Dic: 0 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [20 empty] | 0 | 0 | 0
253 - 1 | Formular implementar y hacer seguimiento 100% las actividades definidas en los planes de trabajo de los RDH, PEDM y paisajes sostenibles. | Humedal Córdoba | RESERVA PRESUPUESTAL | 0 | 2, ACTUALIZACIÓN Jul: 0; 2, ACTUALIZACIÓN Ago: 0; 2, ACTUALIZACIÓN Sep: 0; 2, ACTUALIZACIÓN Oct: 0; 2, ACTUALIZACIÓN Nov: 0; 2, ACTUALIZACIÓN Dic: 0 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [20 empty] | 0 | 0 | 0
253 - 1 | Formular implementar y hacer seguimiento 100% las actividades definidas en los planes de trabajo de los RDH, PEDM y paisajes sostenibles. | Humedal Córdoba | TOTAL MAGNITUD FÍSICA | 3.12 | 2, ACTUALIZACIÓN Jul: 3.12; 2, ACTUALIZACIÓN Ago: 3; 2, ACTUALIZACIÓN Sep: 3.12; 2, ACTUALIZACIÓN Oct: 3.12; 2, ACTUALIZACIÓN Nov: 3.12; 2, ACTUALIZACIÓN Dic: 3.12 | [7 empty] | 3.12 | 3.12 | 3.12 | 3.12 | 3.12 | 3.12 | [20 empty] | 0 | 0 | 0
253 - 1 | Formular implementar y hacer seguimiento 100% las actividades definidas en los planes de trabajo de los RDH, PEDM y paisajes sostenibles. | Humedal Córdoba | TOTAL PRESUPUESTO | 188225135.2 | 2, ACTUALIZACIÓN Jul: 188225135.21; 2, ACTUALIZACIÓN Ago: 188225135.21; 2, ACTUALIZACIÓN Sep: 188225135.21; 2, ACTUALIZACIÓN Oct: 84736947.81; 2, ACTUALIZACIÓN Nov: 69903434; 2, ACTUALIZACIÓN Dic: 226569736.83 | [7 empty] | 15372401.06 | 24423704.37 | 24083395.22 | 26159195.12 | 36213261 | 202330725.32 | [20 empty] | -24239011.51 | -166117464.3 | -178247330.1
253 - 1 | Formular implementar y hacer seguimiento 100% las actividades definidas en los planes de trabajo de los RDH, PEDM y paisajes sostenibles. | 65 Humedal Torca Guaymaral | MAGNITUD FÍSICA | 3.12 | 2, ACTUALIZACIÓN Jul: 3.12; 2, ACTUALIZACIÓN Ago: 3.12; 2, ACTUALIZACIÓN Sep: 3.12; 2, ACTUALIZACIÓN Oct: 3.12; 2, ACTUALIZACIÓN Nov: 3.12; 2, ACTUALIZACIÓN Dic: 3.12 | [7 empty] | 3.12 | 3.12 | 3.12 | 3.12 | 3.12 | 3.12 | El plan de trabajo elaborado para este humedal fue orientado a dar cumplimiento al PMA adoptado con Resolución conjunta SDA-CAR 029 del 8 de febrero de 2023, la Política de Humedales del D.C. e instrumentos de planeamiento aplicables a la administración de humedales, de julio a noviembre se programaron 116 actividades ejecutándose 157 con un incremento del 26% respecto a lo programado, generado por una efectiva coordinación interinstitucional y atendiendo solicitudes adicionales en actividades de educación participación y comunicación, el avance acumulado de esta RDH en función de lo programado vs ejecutado es de 108% | Usaquén | Guaymaral, La Academia | Torca I | Polígono establecido del área declarada del parque https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1rarhL7Pd1eJ4LS_ka9IKzmJ9JODDPvnC | UPZ Aledañas | N.A. | POLITICAS 1. Para el Manejo del Suelo de Protección del Distrio Capital. 2. Gestión de la Conservación de la Biodiversidad. 3. Humedales del Distrito Capital. 4. Distrital de Espacio Público. 5. Distrital de Gestión del Riesgo. 6. Política Pública Distrital de HUmedales. 7. Nacional de Humedales interiores de Colombia. 8. Nacional para la Gestión Integral del Recurso Hídrico 9. Plan Distrital del Agua. 10. Plan Distirtal de Gestión del Riesgo y adaptación a la variabilidad y cambio climático. 11. Plan Ordenamiento Territorial POT. 12. Plan Nacional de Restauración Ecológica. 13. Política SINAP y Decreto 2372 de 2010. 14. Política Nacional para la Gestión integral de la Biodiversidad y sus ServiciosEcosistémicos PGIBSE | 8112 | 3942 | 4170 | N.D. | N.D. | N.D. | N.D. | N.D. | N.D. | N.D. | 8074 | La población fue estimada a partir de los datos DANE a escala de UPZ en las proyecciones a 2024. | 0 | 0 | 0
253 - 1 | Formular implementar y hacer seguimiento 100% las actividades definidas en los planes de trabajo de los RDH, PEDM y paisajes sostenibles. | Humedal Torca Guaymaral | PRESUPUESTO VIGENCIA | 165837135.21 | 2, ACTUALIZACIÓN Jul: 165837135.21; 2, ACTUALIZACIÓN Ago: 165837135.21; 2, ACTUALIZACIÓN Sep: 165313847; 2, ACTUALIZACIÓN Oct: 84736947.81; 2, ACTUALIZACIÓN Nov: 69903434; 2, ACTUALIZACIÓN Dic: 226569736.83 | [7 empty] | 15372401.06 | 24423704.37 | 24083395.22 | 26159195.12 | 36213261 | 202330725.32 | [20 empty] | -24239011.51 | -166117464.3 | -178247330.1
253 - 1 | Formular implementar y hacer seguimiento 100% las actividades definidas en los planes de trabajo de los RDH, PEDM y paisajes sostenibles. | Humedal Torca Guaymaral | GIROS |  | 2, ACTUALIZACIÓN Nov: 69903434; 2, ACTUALIZACIÓN Dic: 226569737 | [11 empty] | 9266235 | 113864007.66 | [20 empty] | -112705729.3 | -104597772.7 | -113864007.7
253 - 1 | Formular implementar y hacer seguimiento 100% las actividades definidas en los planes de trabajo de los RDH, PEDM y paisajes sostenibles. | Humedal Torca Guaymaral | MAGNITUD FÍSICA RESERVAS | 0 | 2, ACTUALIZACIÓN Jul: 0; 2, ACTUALIZACIÓN Ago: 0; 2, ACTUALIZACIÓN Sep: 0; 2, ACTUALIZACIÓN Oct: 0; 2, ACTUALIZACIÓN Nov: 0; 2, ACTUALIZACIÓN Dic: 0 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [20 empty] | 0 | 0 | 0
253 - 1 | Formular implementar y hacer seguimiento 100% las actividades definidas en los planes de trabajo de los RDH, PEDM y paisajes sostenibles. | Humedal Torca Guaymaral | RESERVA PRESUPUESTAL | 0 | 2, ACTUALIZACIÓN Jul: 0; 2, ACTUALIZACIÓN Ago: 0; 2, ACTUALIZACIÓN Sep: 0; 2, ACTUALIZACIÓN Oct: 0; 2, ACTUALIZACIÓN Nov: 0; 2, ACTUALIZACIÓN Dic: 0 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [20 empty] | 0 | 0 | 0
253 - 1 | Formular implementar y hacer seguimiento 100% las actividades definidas en los planes de trabajo de los RDH, PEDM y paisajes sostenibles. | Humedal Torca Guaymaral | TOTAL MAGNITUD FÍSICA | 3.12 | 2, ACTUALIZACIÓN Jul: 3.12; 2, ACTUALIZACIÓN Ago: 3; 2, ACTUALIZACIÓN Sep: 3.12; 2, ACTUALIZACIÓN Oct: 3.12; 2, ACTUALIZACIÓN Nov: 3.12; 2, ACTUALIZACIÓN Dic: 3.12 | [7 empty] | 3.12 | 3.12 | 3.12 | 3.12 | 3.12 | 3.12 | [20 empty] | 0 | 0 | 0
253 - 1 | Formular implementar y hacer seguimiento 100% las actividades definidas en los planes de trabajo de los RDH, PEDM y paisajes sostenibles. | Humedal Torca Guaymaral | TOTAL PRESUPUESTO | 165837135.2 | 2, ACTUALIZACIÓN Jul: 165837135.21; 2, ACTUALIZACIÓN Ago: 165837135.21; 2, ACTUALIZACIÓN Sep: 165837135.21; 2, ACTUALIZACIÓN Oct: 84736947.81; 2, ACTUALIZACIÓN Nov: 69903434; 2, ACTUALIZACIÓN Dic: 226569736.83 | [7 empty] | 15372401.06 | 24423704.37 | 24083395.22 | 26159195.12 | 36213261 | 202330725.32 | [20 empty] | -24239011.51 | -166117464.3 | -178247330.1
253 - 1 | Formular implementar y hacer seguimiento 100% las actividades definidas en los planes de trabajo de los RDH, PEDM y paisajes sostenibles. | 66 Humedal Conejera | MAGNITUD FÍSICA | 3.12 | 2, ACTUALIZACIÓN Jul: 3.12; 2, ACTUALIZACIÓN Ago: 3.12; 2, ACTUALIZACIÓN Sep: 3.12; 2, ACTUALIZACIÓN Oct: 3.12; 2, ACTUALIZACIÓN Nov: 3.12; 2, ACTUALIZACIÓN Dic: 3.12 | [7 empty] | 3.12 | 3.12 | 3.12 | 3.12 | 3.12 | 3.12 | El plan de trabajo elaborado para este humedal fue orientado a dar cumplimiento al PMA adoptado con Res. SDA 0069 del 26 de enero de 2015, la Política de Humedales del D.C. e instrumentos de planeamiento aplicables a la administración de humedales, de julio a noviembre se programaron 89 actividades ejecutándose 116 con un incremento del 23% respecto a lo programado, generado por una efectiva coordinación interinstitucional y atendiendo solicitudes adicionales en actividades de educación participación y comunicación, el avance acumulado de esta RDH en función de lo programado vs ejecutado es de 101% | Suba | El prado | Compartir, Acacias, Alaska, Londres, Monarcas | Polígono establecido del área declarada del parque https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1rarhL7Pd1eJ4LS_ka9IKzmJ9JODDPvnC | UPZ Aledañas | N.A. | POLITICAS 1. Para el Manejo del Suelo de Protección del Distrio Capital. 2. Gestión de la Conservación de la Biodiversidad. 3. Humedales del Distrito Capital. 4. Distrital de Espacio Público. 5. Distrital de Gestión del Riesgo. 6. Política Pública Distrital de HUmedales. 7. Nacional de Humedales interiores de Colombia. 8. Nacional para la Gestión Integral del Recurso Hídrico 9. Plan Distrital del Agua. 10. Plan Distirtal de Gestión del Riesgo y adaptación a la variabilidad y cambio climático. 11. Plan Ordenamiento Territorial POT. 12. Plan Nacional de Restauración Ecológica. 13. Política SINAP y Decreto 2372 de 2010. 14. Política Nacional para la Gestión integral de la Biodiversidad y sus ServiciosEcosistémicos PGIBSE | 108236 | 49637 | 58599 | N.D. | N.D. | N.D. | N.D. | N.D. | N.D. | N.D. | 127326 | La población fue estimada a partir de los datos DANE a escala de UPZ en las proyecciones a 2024. | 0 | 0 | 0
253 - 1 | Formular implementar y hacer seguimiento 100% las actividades definidas en los planes de trabajo de los RDH, PEDM y paisajes sostenibles. | Humedal Conejera | PRESUPUESTO VIGENCIA | 491997036.52 | 2, ACTUALIZACIÓN Jul: 491997036.52; 2, ACTUALIZACIÓN Ago: 491997036.52; 2, ACTUALIZACIÓN Sep: 490444572; 2, ACTUALIZACIÓN Oct: 576189445.91; 2, ACTUALIZACIÓN Nov: 949588335; 2, ACTUALIZACIÓN Dic: 709358630.97 | [7 empty] | 33886924.63 | 42938227.94 | 135314266.9 | 172440054.44 | 491931346 | 652451810.32 | [20 empty] | -56906820.65 | -160520464.3 | -517137543.4
253 - 1 | Formular implementar y hacer seguimiento 100% las actividades definidas en los planes de trabajo de los RDH, PEDM y paisajes sostenibles. | Humedal Conejera | GIROS |  | 2, ACTUALIZACIÓN Nov: 949588335; 2, ACTUALIZACIÓN Dic: 709358631 | [11 empty] | 125875201 | 356492520.68 | [20 empty] | -352866110.3 | -230617319.7 | -356492520.7
253 - 1 | Formular implementar y hacer seguimiento 100% las actividades definidas en los planes de trabajo de los RDH, PEDM y paisajes sostenibles. | Humedal Conejera | MAGNITUD FÍSICA RESERVAS | 0 | 2, ACTUALIZACIÓN Jul: 0; 2, ACTUALIZACIÓN Ago: 0; 2, ACTUALIZACIÓN Sep: 0; 2, ACTUALIZACIÓN Oct: 0; 2, ACTUALIZACIÓN Nov: 0; 2, ACTUALIZACIÓN Dic: 0 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [20 empty] | 0 | 0 | 0
253 - 1 | Formular implementar y hacer seguimiento 100% las actividades definidas en los planes de trabajo de los RDH, PEDM y paisajes sostenibles. | Humedal Conejera | RESERVA PRESUPUESTAL | 0 | 2, ACTUALIZACIÓN Jul: 0; 2, ACTUALIZACIÓN Ago: 0; 2, ACTUALIZACIÓN Sep: 0; 2, ACTUALIZACIÓN Oct: 0; 2, ACTUALIZACIÓN Nov: 0; 2, ACTUALIZACIÓN Dic: 0 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [20 empty] | 0 | 0 | 0
253 - 1 | Formular implementar y hacer seguimiento 100% las actividades definidas en los planes de trabajo de los RDH, PEDM y paisajes sostenibles. | Humedal Conejera | TOTAL MAGNITUD FÍSICA | 3.12 | 2, ACTUALIZACIÓN Jul: 3.12; 2, ACTUALIZACIÓN Ago: 3; 2, ACTUALIZACIÓN Sep: 3.12; 2, ACTUALIZACIÓN Oct: 3.12; 2, ACTUALIZACIÓN Nov: 3.12; 2, ACTUALIZACIÓN Dic: 3.12 | [7 empty] | 3.12 | 3.12 | 3.12 | 3.12 | 3.12 | 3.12 | [20 empty] | 0 | 0 | 0
253 - 1 | Formular implementar y hacer seguimiento 100% las actividades definidas en los planes de trabajo de los RDH, PEDM y paisajes sostenibles. | Humedal Conejera | TOTAL PRESUPUESTO | 491997036.5 | 2, ACTUALIZACIÓN Jul: 491997036.52; 2, ACTUALIZACIÓN Ago: 491997036.52; 2, ACTUALIZACIÓN Sep: 491997036.52; 2, ACTUALIZACIÓN Oct: 576189445.91; 2, ACTUALIZACIÓN Nov: 949588335; 2, ACTUALIZACIÓN Dic: 709358630.97 | [7 empty] | 33886924.63 | 42938227.94 | 135314266.9 | 172440054.4 | 491931346 | 652451810.32 | [20 empty] | -56906820.65 | -160520464.3 | -517137543.4
253 - 1 | Formular implementar y hacer seguimiento 100% las actividades definidas en los planes de trabajo de los RDH, PEDM y paisajes sostenibles. | 67 Humedal Jaboque | MAGNITUD FÍSICA | 3.12 | 2, ACTUALIZACIÓN Jul: 3.12; 2, ACTUALIZACIÓN Ago: 3.12; 2, ACTUALIZACIÓN Sep: 3.12; 2, ACTUALIZACIÓN Oct: 3.12; 2, ACTUALIZACIÓN Nov: 3.12; 2, ACTUALIZACIÓN Dic: 3.12 | [7 empty] | 3.12 | 3.12 | 3.12 | 3.12 | 3.12 | 3.12 | El plan de trabajo elaborado para este humedal fue orientado a dar cumplimiento al PMA adoptado con Res. Conjunta CAR-SDA 01 del 13 de febrero de 2015, la Política de Humedales del D.C. e instrumentos de planeamiento aplicables a la administración de humedales, de julio a noviembre se programaron 111 actividades ejecutándose 143 con un incremento del 22% respecto a lo programado, generado por una efectiva coordinación interinstitucional y atendiendo solicitudes adicionales en actividades de educación participación y comunicación, el avance acumulado de esta RDH en función de lo programado vs ejecutado es de 96% | Engativá | Engativá, Álamos, Garcés Navas | El Gaco, Engativá Zona Urbana, San Antonio Engativá | Polígono establecido del área declarada del parque https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1rarhL7Pd1eJ4LS_ka9IKzmJ9JODDPvnC | UPZ Aledañas | TPI Engativá | POLITICAS 1. Para el Manejo del Suelo de Protección del Distrio Capital. 2. Gestión de la Conservación de la Biodiversidad. 3. Humedales del Distrito Capital. 4. Distrital de Espacio Público. 5. Distrital de Gestión del Riesgo. 6. Política Pública Distrital de HUmedales. 7. Nacional de Humedales interiores de Colombia. 8. Nacional para la Gestión Integral del Recurso Hídrico 9. Plan Distrital del Agua. 10. Plan Distirtal de Gestión del Riesgo y adaptación a la variabilidad y cambio climático. 11. Plan Ordenamiento Territorial POT. 12. Plan Nacional de Restauración Ecológica. 13. Política SINAP y Decreto 2372 de 2010. 14. Política Nacional para la Gestión integral de la Biodiversidad y sus ServiciosEcosistémicos PGIBSE | 324793 | 155418 | 169375 | N.D. | N.D. | N.D. | N.D. | N.D. | N.D. | N.D. | 295203 | La población fue estimada a partir de los datos DANE a escala de UPZ en las proyecciones a 2024. | 0 | 0 | 0
253 - 1 | Formular implementar y hacer seguimiento 100% las actividades definidas en los planes de trabajo de los RDH, PEDM y paisajes sostenibles. | Humedal Jaboque | PRESUPUESTO VIGENCIA | 98502420.92 | 2, ACTUALIZACIÓN Jul: 98502420.92; 2, ACTUALIZACIÓN Ago: 98502420.92; 2, ACTUALIZACIÓN Sep: 98191603; 2, ACTUALIZACIÓN Oct: 84736947.81; 2, ACTUALIZACIÓN Nov: 69903434; 2, ACTUALIZACIÓN Dic: 226569736.83 | [7 empty] | 11498924.63 | 20550227.94 | 24083395.22 | 26159195.12 | 36213261 | 202330725.32 | [20 empty] | -24239011.51 | -166117464.3 | -178247330.1
253 - 1 | Formular implementar y hacer seguimiento 100% las actividades definidas en los planes de trabajo de los RDH, PEDM y paisajes sostenibles. | Humedal Jaboque | GIROS |  | 2, ACTUALIZACIÓN Nov: 69903434; 2, ACTUALIZACIÓN Dic: 226569737 | [11 empty] | 9266235 | 113864007.66 | [20 empty] | -112705729.3 | -104597772.7 | -113864007.7
253 - 1 | Formular implementar y hacer seguimiento 100% las actividades definidas en los planes de trabajo de los RDH, PEDM y paisajes sostenibles. | Humedal Jaboque | MAGNITUD FÍSICA RESERVAS | 0 | 2, ACTUALIZACIÓN Jul: 0; 2, ACTUALIZACIÓN Ago: 0; 2, ACTUALIZACIÓN Sep: 0; 2, ACTUALIZACIÓN Oct: 0; 2, ACTUALIZACIÓN Nov: 0; 2, ACTUALIZACIÓN Dic: 0 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [20 empty] | 0 | 0 | 0
253 - 1 | Formular implementar y hacer seguimiento 100% las actividades definidas en los planes de trabajo de los RDH, PEDM y paisajes sostenibles. | Humedal Jaboque | RESERVA PRESUPUESTAL | 0 | 2, ACTUALIZACIÓN Jul: 0; 2, ACTUALIZACIÓN Ago: 0; 2, ACTUALIZACIÓN Sep: 0; 2, ACTUALIZACIÓN Oct: 0; 2, ACTUALIZACIÓN Nov: 0; 2, ACTUALIZACIÓN Dic: 0 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [20 empty] | 0 | 0 | 0
253 - 1 | Formular implementar y hacer seguimiento 100% las actividades definidas en los planes de trabajo de los RDH, PEDM y paisajes sostenibles. | Humedal Jaboque | TOTAL MAGNITUD FÍSICA | 3.12 | 2, ACTUALIZACIÓN Jul: 3.12; 2, ACTUALIZACIÓN Ago: 3; 2, ACTUALIZACIÓN Sep: 3.12; 2, ACTUALIZACIÓN Oct: 3.12; 2, ACTUALIZACIÓN Nov: 3.12; 2, ACTUALIZACIÓN Dic: 3.12 | [7 empty] | 3.12 | 3.12 | 3.12 | 3.12 | 3.12 | 3.12 | [20 empty] | 0 | 0 | 0
253 - 1 | Formular implementar y hacer seguimiento 100% las actividades definidas en los planes de trabajo de los RDH, PEDM y paisajes sostenibles. | Humedal Jaboque | TOTAL PRESUPUESTO | 98502420.92 | 2, ACTUALIZACIÓN Jul: 98502420.92; 2, ACTUALIZACIÓN Ago: 98502420.92; 2, ACTUALIZACIÓN Sep: 98502420.92; 2, ACTUALIZACIÓN Oct: 84736947.81; 2, ACTUALIZACIÓN Nov: 69903434; 2, ACTUALIZACIÓN Dic: 226569736.83 | [7 empty] | 11498924.63 | 20550227.94 | 24083395.22 | 26159195.12 | 36213261 | 202330725.32 | [20 empty] | -24239011.51 | -166117464.3 | -178247330.1
253 - 1 | Formular implementar y hacer seguimiento 100% las actividades definidas en los planes de trabajo de los RDH, PEDM y paisajes sostenibles. | 68 Humedal Juan Amarillo | MAGNITUD FÍSICA | 3.12 | 2, ACTUALIZACIÓN Jul: 3.12; 2, ACTUALIZACIÓN Ago: 3.12; 2, ACTUALIZACIÓN Sep: 3.12; 2, ACTUALIZACIÓN Oct: 3.12; 2, ACTUALIZACIÓN Nov: 3.12; 2, ACTUALIZACIÓN Dic: 3.12 | [7 empty] | 3.12 | 3.12 | 3.12 | 3.12 | 3.12 | 3.12 | El plan de trabajo elaborado para este humedal fue orientado a dar cumplimiento al PMA adoptado con Res. SDA 3887 del 6 de mayo de 2010, la Política de Humedales del D.C. e instrumentos de planeamiento aplicables a la administración de humedales, de julio a noviembre se programaron 156 actividades ejecutándose 211 con un incremento del 26% respecto a lo programado, generado por una efectiva coordinación interinstitucional y atendiendo solicitudes adicionales en actividades de educación participación y comunicación, el avance acumulado de esta RDH en función de lo programado vs ejecutado es de 102% | Suba | Tibabuyes, El Rincón | La Gaitana, Cañiza l, ll y lll, Carolina ll y lll, El Rubí, La Gaitana | Polígono establecido del área declarada del parque https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1rarhL7Pd1eJ4LS_ka9IKzmJ9JODDPvnC | UPZ Aledañas | TPI El Rincón | POLITICAS 1. Para el Manejo del Suelo de Protección del Distrio Capital. 2. Gestión de la Conservación de la Biodiversidad. 3. Humedales del Distrito Capital. 4. Distrital de Espacio Público. 5. Distrital de Gestión del Riesgo. 6. Política Pública Distrital de HUmedales. 7. Nacional de Humedales interiores de Colombia. 8. Nacional para la Gestión Integral del Recurso Hídrico 9. Plan Distrital del Agua. 10. Plan Distirtal de Gestión del Riesgo y adaptación a la variabilidad y cambio climático. 11. Plan Ordenamiento Territorial POT. 12. Plan Nacional de Restauración Ecológica. 13. Política SINAP y Decreto 2372 de 2010. 14. Política Nacional para la Gestión integral de la Biodiversidad y sus ServiciosEcosistémicos PGIBSE | 609801 | 294144 | 315657 | N.D. | N.D. | N.D. | N.D. | N.D. | N.D. | N.D. | 917836 | La población fue estimada a partir de los datos DANE a escala de UPZ en las proyecciones a 2024. | 0 | 0 | 0
253 - 1 | Formular implementar y hacer seguimiento 100% las actividades definidas en los planes de trabajo de los RDH, PEDM y paisajes sostenibles. | Humedal Juan Amarillo | PRESUPUESTO VIGENCIA | 120890420.92 | 2, ACTUALIZACIÓN Jul: 120890420.92; 2, ACTUALIZACIÓN Ago: 120890420.92; 2, ACTUALIZACIÓN Sep: 120508959; 2, ACTUALIZACIÓN Oct: 107124947.81; 2, ACTUALIZACIÓN Nov: 112993401; 2, ACTUALIZACIÓN Dic: 250426736.83 | [7 empty] | 11498924.63 | 42938227.94 | 46471395.22 | 48481820.91 | 58535887 | 226122351.32 | [20 empty] | -24304385.51 | -167586464.3 | -179650956.1
253 - 1 | Formular implementar y hacer seguimiento 100% las actividades definidas en los planes de trabajo de los RDH, PEDM y paisajes sostenibles. | Humedal Juan Amarillo | GIROS |  | 2, ACTUALIZACIÓN Nov: 112993401; 2, ACTUALIZACIÓN Dic: 250426737 | [11 empty] | 14978140 | 125853489.08 | [20 empty] | -124573247.9 | -110875349.1 | -125853489.1
253 - 1 | Formular implementar y hacer seguimiento 100% las actividades definidas en los planes de trabajo de los RDH, PEDM y paisajes sostenibles. | Humedal Juan Amarillo | MAGNITUD FÍSICA RESERVAS | 0 | 2, ACTUALIZACIÓN Jul: 0; 2, ACTUALIZACIÓN Ago: 0; 2, ACTUALIZACIÓN Sep: 0; 2, ACTUALIZACIÓN Oct: 0; 2, ACTUALIZACIÓN Nov: 0; 2, ACTUALIZACIÓN Dic: 0 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [20 empty] | 0 | 0 | 0
253 - 1 | Formular implementar y hacer seguimiento 100% las actividades definidas en los planes de trabajo de los RDH, PEDM y paisajes sostenibles. | Humedal Juan Amarillo | RESERVA PRESUPUESTAL | 0 | 2, ACTUALIZACIÓN Jul: 0; 2, ACTUALIZACIÓN Ago: 0; 2, ACTUALIZACIÓN Sep: 0; 2, ACTUALIZACIÓN Oct: 0; 2, ACTUALIZACIÓN Nov: 0; 2, ACTUALIZACIÓN Dic: 0 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [20 empty] | 0 | 0 | 0
253 - 1 | Formular implementar y hacer seguimiento 100% las actividades definidas en los planes de trabajo de los RDH, PEDM y paisajes sostenibles. | Humedal Juan Amarillo | TOTAL MAGNITUD FÍSICA | 3.12 | 2, ACTUALIZACIÓN Jul: 3.12; 2, ACTUALIZACIÓN Ago: 3; 2, ACTUALIZACIÓN Sep: 3.12; 2, ACTUALIZACIÓN Oct: 3.12; 2, ACTUALIZACIÓN Nov: 3.12; 2, ACTUALIZACIÓN Dic: 3.12 | [7 empty] | 3.12 | 3.12 | 3.12 | 3.12 | 3.12 | 3.12 | [20 empty] | 0 | 0 | 0
253 - 1 | Formular implementar y hacer seguimiento 100% las actividades definidas en los planes de trabajo de los RDH, PEDM y paisajes sostenibles. | Humedal Juan Amarillo | TOTAL PRESUPUESTO | 120890420.9 | 2, ACTUALIZACIÓN Jul: 120890420.92; 2, ACTUALIZACIÓN Ago: 120890420.92; 2, ACTUALIZACIÓN Sep: 120890420.92; 2, ACTUALIZACIÓN Oct: 107124947.81; 2, ACTUALIZACIÓN Nov: 112993401; 2, ACTUALIZACIÓN Dic: 250426736.83 | [7 empty] | 11498924.63 | 42938227.94 | 46471395.22 | 48481820.91 | 58535887 | 226122351.32 | [20 empty] | -24304385.51 | -167586464.3 | -179650956.1
253 - 1 | Formular implementar y hacer seguimiento 100% las actividades definidas en los planes de trabajo de los RDH, PEDM y paisajes sostenibles. | 69 Humedal Santa María del lago | MAGNITUD FÍSICA | 3.12 | 2, ACTUALIZACIÓN Jul: 3.12; 2, ACTUALIZACIÓN Ago: 3.12; 2, ACTUALIZACIÓN Sep: 3.12; 2, ACTUALIZACIÓN Oct: 3.12; 2, ACTUALIZACIÓN Nov: 3.12; 2, ACTUALIZACIÓN Dic: 3.12 | [7 empty] | 3.12 | 3.12 | 3.12 | 3.12 | 3.12 | 3.12 | El plan de trabajo elaborado para este humedal fue orientado a dar cumplimiento al PMA adoptado con Resolución 02926 del 20 de diciembre de 2023, la Política de Humedales del D.C. e instrumentos de planeamiento aplicables a la administración de humedales, de julio a noviembre se programaron 82 actividades ejecutándose 69, el avance acumulado de esta RDH en función de lo programado vs ejecutado es de 62% | Engativá | Boyaca Real, Las Ferias | Garces Navas, Bonanza, Engativá Centro, Paris Gaitan, Santa Helenita, Santa María del Lago, Boyacá, Palo Blanco | Polígono establecido del área declarada del parque https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1rarhL7Pd1eJ4LS_ka9IKzmJ9JODDPvnC | UPZ Aledañas | N.A. | POLITICAS 1. Para el Manejo del Suelo de Protección del Distrio Capital. 2. Gestión de la Conservación de la Biodiversidad. 3. Humedales del Distrito Capital. 4. Distrital de Espacio Público. 5. Distrital de Gestión del Riesgo. 6. Política Pública Distrital de HUmedales. 7. Nacional de Humedales interiores de Colombia. 8. Nacional para la Gestión Integral del Recurso Hídrico 9. Plan Distrital del Agua. 10. Plan Distirtal de Gestión del Riesgo y adaptación a la variabilidad y cambio climático. 11. Plan Ordenamiento Territorial POT. 12. Plan Nacional de Restauración Ecológica. 13. Política SINAP y Decreto 2372 de 2010. 14. Política Nacional para la Gestión integral de la Biodiversidad y sus ServiciosEcosistémicos PGIBSE | 229435 | 109414 | 120021 | N.D. | N.D. | N.D. | N.D. | N.D. | N.D. | N.D. | 265233 | La población fue estimada a partir de los datos DANE a escala de UPZ en las proyecciones a 2024. | 0 | 0 | 0
253 - 1 | Formular implementar y hacer seguimiento 100% las actividades definidas en los planes de trabajo de los RDH, PEDM y paisajes sostenibles. | Humedal Santa María del lago | PRESUPUESTO VIGENCIA | 548130735.28 | 2, ACTUALIZACIÓN Jul: 548130735.28; 2, ACTUALIZACIÓN Ago: 548130735.28; 2, ACTUALIZACIÓN Sep: 546401145; 2, ACTUALIZACIÓN Oct: 475779828.57; 2, ACTUALIZACIÓN Nov: 772757076; 2, ACTUALIZACIÓN Dic: 614679157.44 | [7 empty] | 19245877.49 | 50685180.8 | 129894548.98 | 158192465.39 | 400324450 | 560844914.32 | [20 empty] | -53834243.12 | -160520464.3 | -430950365.3
253 - 1 | Formular implementar y hacer seguimiento 100% las actividades definidas en los planes de trabajo de los RDH, PEDM y paisajes sostenibles. | Humedal Santa María del lago | GIROS |  | 2, ACTUALIZACIÓN Nov: 772757076; 2, ACTUALIZACIÓN Dic: 614679157 | [11 empty] | 102434864 | 308910771.89 | [20 empty] | -305768385.1 | -206475907.9 | -308910771.9
253 - 1 | Formular implementar y hacer seguimiento 100% las actividades definidas en los planes de trabajo de los RDH, PEDM y paisajes sostenibles. | Humedal Santa María del lago | MAGNITUD FÍSICA RESERVAS | 0 | 2, ACTUALIZACIÓN Jul: 0; 2, ACTUALIZACIÓN Ago: 0; 2, ACTUALIZACIÓN Sep: 0; 2, ACTUALIZACIÓN Oct: 0; 2, ACTUALIZACIÓN Nov: 0; 2, ACTUALIZACIÓN Dic: 0 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [20 empty] | 0 | 0 | 0
253 - 1 | Formular implementar y hacer seguimiento 100% las actividades definidas en los planes de trabajo de los RDH, PEDM y paisajes sostenibles. | Humedal Santa María del lago | RESERVA PRESUPUESTAL | 0 | 2, ACTUALIZACIÓN Jul: 0; 2, ACTUALIZACIÓN Ago: 0; 2, ACTUALIZACIÓN Sep: 0; 2, ACTUALIZACIÓN Oct: 0; 2, ACTUALIZACIÓN Nov: 0; 2, ACTUALIZACIÓN Dic: 0 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [20 empty] | 0 | 0 | 0
253 - 1 | Formular implementar y hacer seguimiento 100% las actividades definidas en los planes de trabajo de los RDH, PEDM y paisajes sostenibles. | Humedal Santa María del lago | TOTAL MAGNITUD FÍSICA | 3.12 | 2, ACTUALIZACIÓN Jul: 3.12; 2, ACTUALIZACIÓN Ago: 3; 2, ACTUALIZACIÓN Sep: 3.12; 2, ACTUALIZACIÓN Oct: 3.12; 2, ACTUALIZACIÓN Nov: 3.12; 2, ACTUALIZACIÓN Dic: 3.12 | [7 empty] | 3.12 | 3.12 | 3.12 | 3.12 | 3.12 | 3.12 | [20 empty] | 0 | 0 | 0
253 - 1 | Formular implementar y hacer seguimiento 100% las actividades definidas en los planes de trabajo de los RDH, PEDM y paisajes sostenibles. | Humedal Santa María del lago | TOTAL PRESUPUESTO | 548130735.3 | 2, ACTUALIZACIÓN Jul: 548130735.28; 2, ACTUALIZACIÓN Ago: 548130735.28; 2, ACTUALIZACIÓN Sep: 548130735.28; 2, ACTUALIZACIÓN Oct: 475779828.57; 2, ACTUALIZACIÓN Nov: 772757076; 2, ACTUALIZACIÓN Dic: 614679157.44 | [7 empty] | 19245877.49 | 50685180.8 | 129894549 | 158192465.4 | 400324450 | 560844914.32 | [20 empty] | -53834243.12 | -160520464.3 | -430950365.3
253 - 1 | Formular implementar y hacer seguimiento 100% las actividades definidas en los planes de trabajo de los RDH, PEDM y paisajes sostenibles. | 70 Humedal Isla | MAGNITUD FÍSICA | 3.12 | 2, ACTUALIZACIÓN Jul: 3.12; 2, ACTUALIZACIÓN Ago: 3.12; 2, ACTUALIZACIÓN Sep: 3.12; 2, ACTUALIZACIÓN Oct: 3.12; 2, ACTUALIZACIÓN Nov: 3.12; 2, ACTUALIZACIÓN Dic: 3.12 | [7 empty] | 3.12 | 3.12 | 3.12 | 3.12 | 3.12 | 3.12 | El plan de trabajo elaborado para este humedal fue orientado a dar cumplimiento al PMA adoptado con Resolución 02923 del 20 de diciembre de 2023, la Política de Humedales del D.C. e instrumentos de planeamiento aplicables a la administración de humedales, de julio a noviembre se programaron 121 actividades ejecutándose 146 con un incremento del 19% respecto a lo programado, generado por una efectiva coordinación interinstitucional y atendiendo solicitudes adicionales en actividades de educación participación y comunicación, el avance acumulado de esta RDH en función de lo programado vs ejecutado es de 94% | Bosa | Tintal Sur | Bosa Centro | Polígono establecido del área declarada del parque https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1rarhL7Pd1eJ4LS_ka9IKzmJ9JODDPvnC | UPZ Aledañas | TPI Bosa Occidental | POLITICAS 1. Para el Manejo del Suelo de Protección del Distrio Capital. 2. Gestión de la Conservación de la Biodiversidad. 3. Humedales del Distrito Capital. 4. Distrital de Espacio Público. 5. Distrital de Gestión del Riesgo. 6. Política Pública Distrital de HUmedales. 7. Nacional de Humedales interiores de Colombia. 8. Nacional para la Gestión Integral del Recurso Hídrico 9. Plan Distrital del Agua. 10. Plan Distirtal de Gestión del Riesgo y adaptación a la variabilidad y cambio climático. 11. Plan Ordenamiento Territorial POT. 12. Plan Nacional de Restauración Ecológica. 13. Política SINAP y Decreto 2372 de 2010. 14. Política Nacional para la Gestión integral de la Biodiversidad y sus ServiciosEcosistémicos PGIBSE | 115163 | 54192 | 60971 | N.D. | N.D. | N.D. | N.D. | N.D. | N.D. | N.D. | 81771 | La población fue estimada a partir de los datos DANE a escala de UPZ en las proyecciones a 2024. | 0 | 0 | 0
253 - 1 | Formular implementar y hacer seguimiento 100% las actividades definidas en los planes de trabajo de los RDH, PEDM y paisajes sostenibles. | Humedal Isla | PRESUPUESTO VIGENCIA | 120890420.92 | 2, ACTUALIZACIÓN Jul: 120890420.92; 2, ACTUALIZACIÓN Ago: 120890420.92; 2, ACTUALIZACIÓN Sep: 120508959; 2, ACTUALIZACIÓN Oct: 107124947.81; 2, ACTUALIZACIÓN Nov: 112993401; 2, ACTUALIZACIÓN Dic: 243360736.83 | [7 empty] | 11498924.63 | 42938227.94 | 46471395.22 | 48481820.91 | 58535887 | 219056351.32 | [20 empty] | -24304385.51 | -160520464.3 | -172584956.1
253 - 1 | Formular implementar y hacer seguimiento 100% las actividades definidas en los planes de trabajo de los RDH, PEDM y paisajes sostenibles. | Humedal Isla | GIROS |  | 2, ACTUALIZACIÓN Nov: 112993401; 2, ACTUALIZACIÓN Dic: 243360737 | [11 empty] | 14978140 | 122302427.46 | [20 empty] | -121058309.5 | -107324287.5 | -122302427.5
253 - 1 | Formular implementar y hacer seguimiento 100% las actividades definidas en los planes de trabajo de los RDH, PEDM y paisajes sostenibles. | Humedal Isla | MAGNITUD FÍSICA RESERVAS | 0 | 2, ACTUALIZACIÓN Jul: 0; 2, ACTUALIZACIÓN Ago: 0; 2, ACTUALIZACIÓN Sep: 0; 2, ACTUALIZACIÓN Oct: 0; 2, ACTUALIZACIÓN Nov: 0; 2, ACTUALIZACIÓN Dic: 0 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [20 empty] | 0 | 0 | 0
253 - 1 | Formular implementar y hacer seguimiento 100% las actividades definidas en los planes de trabajo de los RDH, PEDM y paisajes sostenibles. | Humedal Isla | RESERVA PRESUPUESTAL | 0 | 2, ACTUALIZACIÓN Jul: 0; 2, ACTUALIZACIÓN Ago: 0; 2, ACTUALIZACIÓN Sep: 0; 2, ACTUALIZACIÓN Oct: 0; 2, ACTUALIZACIÓN Nov: 0; 2, ACTUALIZACIÓN Dic: 0 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [20 empty] | 0 | 0 | 0
253 - 1 | Formular implementar y hacer seguimiento 100% las actividades definidas en los planes de trabajo de los RDH, PEDM y paisajes sostenibles. | Humedal Isla | TOTAL MAGNITUD FÍSICA | 3.12 | 2, ACTUALIZACIÓN Jul: 3.12; 2, ACTUALIZACIÓN Ago: 3; 2, ACTUALIZACIÓN Sep: 3.12; 2, ACTUALIZACIÓN Oct: 3.12; 2, ACTUALIZACIÓN Nov: 3.12; 2, ACTUALIZACIÓN Dic: 3.12 | [7 empty] | 3.12 | 3.12 | 3.12 | 3.12 | 3.12 | 3.12 | [20 empty] | 0 | 0 | 0
253 - 1 | Formular implementar y hacer seguimiento 100% las actividades definidas en los planes de trabajo de los RDH, PEDM y paisajes sostenibles. | Humedal Isla | TOTAL PRESUPUESTO | 120890420.9 | 2, ACTUALIZACIÓN Jul: 120890420.92; 2, ACTUALIZACIÓN Ago: 120890420.92; 2, ACTUALIZACIÓN Sep: 120890420.92; 2, ACTUALIZACIÓN Oct: 107124947.81; 2, ACTUALIZACIÓN Nov: 112993401; 2, ACTUALIZACIÓN Dic: 243360736.83 | [7 empty] | 11498924.63 | 42938227.94 | 46471395.22 | 48481820.91 | 58535887 | 219056351.32 | [20 empty] | -24304385.51 | -160520464.3 | -172584956.1
253 - 1 | Formular implementar y hacer seguimiento 100% las actividades definidas en los planes de trabajo de los RDH, PEDM y paisajes sostenibles. | 71 Humedal Tunjo | MAGNITUD FÍSICA | 3.12 | 2, ACTUALIZACIÓN Jul: 3.12; 2, ACTUALIZACIÓN Ago: 3.12; 2, ACTUALIZACIÓN Sep: 3.12; 2, ACTUALIZACIÓN Oct: 3.12; 2, ACTUALIZACIÓN Nov: 3.12; 2, ACTUALIZACIÓN Dic: 3.12 | [7 empty] | 3.12 | 3.12 | 3.12 | 3.12 | 3.12 | 3.12 | El plan de trabajo elaborado para este humedal fue orientado a dar cumplimiento al PMA adoptado con Res. SDA 03561 de diciembre de 2019, la Política de Humedales del D.C. e instrumentos de planeamiento aplicables a la administración de humedales, de julio a noviembre se programaron 135 actividades ejecutándose 187 con un incremento del 28% respecto a lo programado, generado por una efectiva coordinación interinstitucional y atendiendo solicitudes adicionales en actividades de educación participación y comunicación, el avance acumulado de esta RDH en función de lo programado vs ejecutado es de 109% | Tunjuelito | Venecia, Arborizadora Baja | El Carmen, San Vicente de Ferrer, Tejar de Ontario, Molinos | Polígono establecido del área declarada del parque https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1rarhL7Pd1eJ4LS_ka9IKzmJ9JODDPvnC | UPZ Aledañas | TPI Lucero | POLITICAS 1. Para el Manejo del Suelo de Protección del Distrio Capital. 2. Gestión de la Conservación de la Biodiversidad. 3. Humedales del Distrito Capital. 4. Distrital de Espacio Público. 5. Distrital de Gestión del Riesgo. 6. Política Pública Distrital de HUmedales. 7. Nacional de Humedales interiores de Colombia. 8. Nacional para la Gestión Integral del Recurso Hídrico 9. Plan Distrital del Agua. 10. Plan Distirtal de Gestión del Riesgo y adaptación a la variabilidad y cambio climático. 11. Plan Ordenamiento Territorial POT. 12. Plan Nacional de Restauración Ecológica. 13. Política SINAP y Decreto 2372 de 2010. 14. Política Nacional para la Gestión integral de la Biodiversidad y sus ServiciosEcosistémicos PGIBSE | 228386 | 112460 | 115926 | N.D. | N.D. | N.D. | N.D. | N.D. | N.D. | N.D. | 214068 | La población fue estimada a partir de los datos DANE a escala de UPZ en las proyecciones a 2024. | 0 | 0 | 0
253 - 1 | Formular implementar y hacer seguimiento 100% las actividades definidas en los planes de trabajo de los RDH, PEDM y paisajes sostenibles. | Humedal Tunjo | PRESUPUESTO VIGENCIA | 98502420.92 | 2, ACTUALIZACIÓN Jul: 98502420.92; 2, ACTUALIZACIÓN Ago: 98502420.92; 2, ACTUALIZACIÓN Sep: 98191603; 2, ACTUALIZACIÓN Oct: 83688832.77; 2, ACTUALIZACIÓN Nov: 69903434; 2, ACTUALIZACIÓN Dic: 231702736.83 | [7 empty] | 11498924.63 | 20550227.94 | 24083395.22 | 26159195.12 | 36213261 | 207927725.32 | [20 empty] | -23775011.51 | -171714464.3 | -183844330.1
253 - 1 | Formular implementar y hacer seguimiento 100% las actividades definidas en los planes de trabajo de los RDH, PEDM y paisajes sostenibles. | Humedal Tunjo | GIROS |  | 2, ACTUALIZACIÓN Nov: 69903434; 2, ACTUALIZACIÓN Dic: 231702737 | [11 empty] | 9266235 | 116443628.22 | [20 empty] | -115259108.8 | -107177393.2 | -116443628.2
253 - 1 | Formular implementar y hacer seguimiento 100% las actividades definidas en los planes de trabajo de los RDH, PEDM y paisajes sostenibles. | Humedal Tunjo | MAGNITUD FÍSICA RESERVAS | 0 | 2, ACTUALIZACIÓN Jul: 0; 2, ACTUALIZACIÓN Ago: 0; 2, ACTUALIZACIÓN Sep: 0; 2, ACTUALIZACIÓN Oct: 0; 2, ACTUALIZACIÓN Nov: 0; 2, ACTUALIZACIÓN Dic: 0 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [20 empty] | 0 | 0 | 0
253 - 1 | Formular implementar y hacer seguimiento 100% las actividades definidas en los planes de trabajo de los RDH, PEDM y paisajes sostenibles. | Humedal Tunjo | RESERVA PRESUPUESTAL | 0 | 2, ACTUALIZACIÓN Jul: 0; 2, ACTUALIZACIÓN Ago: 0; 2, ACTUALIZACIÓN Sep: 0; 2, ACTUALIZACIÓN Oct: 0; 2, ACTUALIZACIÓN Nov: 0; 2, ACTUALIZACIÓN Dic: 0 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [20 empty] | 0 | 0 | 0
253 - 1 | Formular implementar y hacer seguimiento 100% las actividades definidas en los planes de trabajo de los RDH, PEDM y paisajes sostenibles. | Humedal Tunjo | TOTAL MAGNITUD FÍSICA | 3.12 | 2, ACTUALIZACIÓN Jul: 3.12; 2, ACTUALIZACIÓN Ago: 3; 2, ACTUALIZACIÓN Sep: 3; 2, ACTUALIZACIÓN Oct: 3.12; 2, ACTUALIZACIÓN Nov: 3.12; 2, ACTUALIZACIÓN Dic: 3.12 | [7 empty] | 3.12 | 3.12 | 3.12 | 3.12 | 3.12 | 3.12 | [20 empty] | 0 | 0 | 0
253 - 1 | Formular implementar y hacer seguimiento 100% las actividades definidas en los planes de trabajo de los RDH, PEDM y paisajes sostenibles. | Humedal Tunjo | TOTAL PRESUPUESTO | 98502420.92 | 2, ACTUALIZACIÓN Jul: 98502420.92; 2, ACTUALIZACIÓN Ago: 98502420.92; 2, ACTUALIZACIÓN Sep: 98502420.92; 2, ACTUALIZACIÓN Oct: 83688832.77; 2, ACTUALIZACIÓN Nov: 69903434; 2, ACTUALIZACIÓN Dic: 231702736.83 | [7 empty] | 11498924.63 | 20550227.94 | 24083395.22 | 26159195.12 | 36213261 | 207927725.32 | [20 empty] | -23775011.51 | -171714464.3 | -183844330.1
253 - 1 | Formular implementar y hacer seguimiento 100% las actividades definidas en los planes de trabajo de los RDH, PEDM y paisajes sostenibles. | 72 Humedal Salitre | MAGNITUD FÍSICA | 3.12 | 2, ACTUALIZACIÓN Jul: 3.12; 2, ACTUALIZACIÓN Ago: 3.12; 2, ACTUALIZACIÓN Sep: 3.12; 2, ACTUALIZACIÓN Oct: 3.12; 2, ACTUALIZACIÓN Nov: 3.12; 2, ACTUALIZACIÓN Dic: 3.12 | [7 empty] | 3.12 | 3.12 | 3.12 | 3.12 | 3.12 | 3.12 | El plan de trabajo elaborado para este humedal fue orientado a dar cumplimiento al PMA adoptado con Res. SDA 01656 de Julio de 2019, la Política de Humedales del D.C. e instrumentos de planeamiento aplicables a la administración de humedales, de julio a noviembre se programaron 91 actividades ejecutándose 112 con un incremento del 19% respecto a lo programado, generado por una efectiva coordinación interinstitucional y atendiendo solicitudes adicionales en actividades de educación participación y comunicación, el avance acumulado de esta RDH en función de lo programado vs ejecutado es de 96% | Barrios Unidos | Parque Salitre | Rosario, San José | Polígono establecido del área declarada del parque https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1rarhL7Pd1eJ4LS_ka9IKzmJ9JODDPvnC | UPZ Aledañas | N.A. | POLITICAS 1. Para el Manejo del Suelo de Protección del Distrio Capital. 2. Gestión de la Conservación de la Biodiversidad. 3. Humedales del Distrito Capital. 4. Distrital de Espacio Público. 5. Distrital de Gestión del Riesgo. 6. Política Pública Distrital de HUmedales. 7. Nacional de Humedales interiores de Colombia. 8. Nacional para la Gestión Integral del Recurso Hídrico 9. Plan Distrital del Agua. 10. Plan Distirtal de Gestión del Riesgo y adaptación a la variabilidad y cambio climático. 11. Plan Ordenamiento Territorial POT. 12. Plan Nacional de Restauración Ecológica. 13. Política SINAP y Decreto 2372 de 2010. 14. Política Nacional para la Gestión integral de la Biodiversidad y sus ServiciosEcosistémicos PGIBSE | 1465 | 803 | 662 | N.D. | N.D. | N.D. | N.D. | N.D. | N.D. | N.D. | 7117 | La población fue estimada a partir de los datos DANE a escala de UPZ en las proyecciones a 2024. | 0 | 0 | 0
253 - 1 | Formular implementar y hacer seguimiento 100% las actividades definidas en los planes de trabajo de los RDH, PEDM y paisajes sostenibles. | Humedal Salitre | PRESUPUESTO VIGENCIA | 98502420.92 | 2, ACTUALIZACIÓN Jul: 98502420.92; 2, ACTUALIZACIÓN Ago: 98502420.92; 2, ACTUALIZACIÓN Sep: 98191603; 2, ACTUALIZACIÓN Oct: 83950861.53; 2, ACTUALIZACIÓN Nov: 69903434; 2, ACTUALIZACIÓN Dic: 231818736.83 | [7 empty] | 11498924.63 | 20550227.94 | 24083395.22 | 26159195.12 | 36213261 | 207927725.32 | [20 empty] | -23891011.51 | -171714464.3 | -183844330.1
253 - 1 | Formular implementar y hacer seguimiento 100% las actividades definidas en los planes de trabajo de los RDH, PEDM y paisajes sostenibles. | Humedal Salitre | GIROS |  | 2, ACTUALIZACIÓN Nov: 69903434; 2, ACTUALIZACIÓN Dic: 231818737 | [11 empty] | 9266235 | 116501924.73 | [20 empty] | -115316812.3 | -107235689.7 | -116501924.7
253 - 1 | Formular implementar y hacer seguimiento 100% las actividades definidas en los planes de trabajo de los RDH, PEDM y paisajes sostenibles. | Humedal Salitre | MAGNITUD FÍSICA RESERVAS | 0 | 2, ACTUALIZACIÓN Jul: 0; 2, ACTUALIZACIÓN Ago: 0; 2, ACTUALIZACIÓN Sep: 0; 2, ACTUALIZACIÓN Oct: 0; 2, ACTUALIZACIÓN Nov: 0; 2, ACTUALIZACIÓN Dic: 0 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [20 empty] | 0 | 0 | 0
253 - 1 | Formular implementar y hacer seguimiento 100% las actividades definidas en los planes de trabajo de los RDH, PEDM y paisajes sostenibles. | Humedal Salitre | RESERVA PRESUPUESTAL | 0 | 2, ACTUALIZACIÓN Jul: 0; 2, ACTUALIZACIÓN Ago: 0; 2, ACTUALIZACIÓN Sep: 0; 2, ACTUALIZACIÓN Oct: 0; 2, ACTUALIZACIÓN Nov: 0; 2, ACTUALIZACIÓN Dic: 0 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [20 empty] | 0 | 0 | 0
253 - 1 | Formular implementar y hacer seguimiento 100% las actividades definidas en los planes de trabajo de los RDH, PEDM y paisajes sostenibles. | Humedal Salitre | TOTAL MAGNITUD FÍSICA | 3.12 | 2, ACTUALIZACIÓN Jul: 3.12; 2, ACTUALIZACIÓN Ago: 3; 2, ACTUALIZACIÓN Sep: 3.12; 2, ACTUALIZACIÓN Oct: 3.12; 2, ACTUALIZACIÓN Nov: 3.12; 2, ACTUALIZACIÓN Dic: 3.12 | [7 empty] | 3.12 | 3.12 | 3.12 | 3.12 | 3.12 | 3.12 | [20 empty] | 0 | 0 | 0
253 - 1 | Formular implementar y hacer seguimiento 100% las actividades definidas en los planes de trabajo de los RDH, PEDM y paisajes sostenibles. | Humedal Salitre | TOTAL PRESUPUESTO | 98502420.92 | 2, ACTUALIZACIÓN Jul: 98502420.92; 2, ACTUALIZACIÓN Ago: 98502420.92; 2, ACTUALIZACIÓN Sep: 98502420.92; 2, ACTUALIZACIÓN Oct: 83950861.53; 2, ACTUALIZACIÓN Nov: 69903434; 2, ACTUALIZACIÓN Dic: 231818736.83 | [7 empty] | 11498924.63 | 20550227.94 | 24083395.22 | 26159195.12 | 36213261 | 207927725.32 | [20 empty] | -23891011.51 | -171714464.3 | -183844330.1
253 - 1 | Formular implementar y hacer seguimiento 100% las actividades definidas en los planes de trabajo de los RDH, PEDM y paisajes sostenibles. | 73 Humedal Tingua Azul | MAGNITUD FÍSICA | 3.12 | 2, ACTUALIZACIÓN Jul: 3.12; 2, ACTUALIZACIÓN Ago: 3.12; 2, ACTUALIZACIÓN Sep: 3.12; 2, ACTUALIZACIÓN Oct: 3.12; 2, ACTUALIZACIÓN Nov: 3.12; 2, ACTUALIZACIÓN Dic: 3.12 | [7 empty] | 3.12 | 3.12 | 3.12 | 3.12 | 3.12 | 3.12 | El plan de trabajo elaborado para este humedal fue orientado a dar cumplimiento a la Política de Humedales del D.C. e instrumentos de planeamiento aplicables a la administración de humedales, de julio a noviembre se programaron 65 actividades ejecutándose 54, el avance acumulado de esta RDH en función de lo programado vs ejecutado es de 66% | Kennedy Bosa | Timiza | San Andres, Tundama, Boita Sector I y II, Santa Catalina, Lago Timiza, Socorro, Catalina II, Nueva Roma, Nuevo Chile, Olarte y Villa del Rio | Shapefiles áreas protegidas Bogotá D.C: | UPZ Aledañas | N.A. | POLITICAS 1. Para el Manejo del Suelo de Protección del Distrio Capital. 2. Gestión de la Conservación de la Biodiversidad. 3. Humedales del Distrito Capital. 4. Distrital de Espacio Público. 5. Distrital de Gestión del Riesgo. 6. Política Pública Distrital de Humedales. 7. Nacional de Humedales interiores de Colombia. 8. Nacional para la Gestión Integral del Recurso Hídrico 9. Plan Distrital del Agua. 10. Plan Distirtal de Gestión del Riesgo y adaptación a la variabilidad y cambio climático. 11. Plan Ordenamiento Territorial POT. 12. Plan Nacional de Restauración Ecológica. 13. Política SINAP y Decreto 2372 de 2010. 14. Política Nacional para la Gestión integral de la Biodiversidad y sus ServiciosEcosistémicos PGIBSE | 139367 | 67527 | 71840 | N.D. | N.D. | N.D. | N.D. | N.D. | N.D. | N.D. | 139924 | La población fue estimada a partir de los datos DANE a escala de UPZ en las proyecciones a 2024. | 0 | 0 | 0
253 - 1 | Formular implementar y hacer seguimiento 100% las actividades definidas en los planes de trabajo de los RDH, PEDM y paisajes sostenibles. | Humedal Tingua Azul | PRESUPUESTO VIGENCIA | 98502420.92 | 2, ACTUALIZACIÓN Jul: 98502420.92; 2, ACTUALIZACIÓN Ago: 98502420.92; 2, ACTUALIZACIÓN Sep: 98191603; 2, ACTUALIZACIÓN Oct: 83950861.53; 2, ACTUALIZACIÓN Nov: 69903434; 2, ACTUALIZACIÓN Dic: 220624736.83 | [7 empty] | 11498924.63 | 20550227.94 | 24083395.22 | 26159195.12 | 36213261 | 196733725.32 | [20 empty] | -23891011.51 | -160520464.3 | -172650330.1
253 - 1 | Formular implementar y hacer seguimiento 100% las actividades definidas en los planes de trabajo de los RDH, PEDM y paisajes sostenibles. | Humedal Tingua Azul | GIROS |  | 2, ACTUALIZACIÓN Nov: 69903434; 2, ACTUALIZACIÓN Dic: 220624737 | [11 empty] | 9266235 | 110876311.53 | [20 empty] | -109748425.5 | -101610076.5 | -110876311.5
253 - 1 | Formular implementar y hacer seguimiento 100% las actividades definidas en los planes de trabajo de los RDH, PEDM y paisajes sostenibles. | Humedal Tingua Azul | MAGNITUD FÍSICA RESERVAS | 0 | 2, ACTUALIZACIÓN Jul: 0; 2, ACTUALIZACIÓN Ago: 0; 2, ACTUALIZACIÓN Sep: 0; 2, ACTUALIZACIÓN Oct: 0; 2, ACTUALIZACIÓN Nov: 0; 2, ACTUALIZACIÓN Dic: 0 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [20 empty] | 0 | 0 | 0
253 - 1 | Formular implementar y hacer seguimiento 100% las actividades definidas en los planes de trabajo de los RDH, PEDM y paisajes sostenibles. | Humedal Tingua Azul | RESERVA PRESUPUESTAL | 0 | 2, ACTUALIZACIÓN Jul: 0; 2, ACTUALIZACIÓN Ago: 0; 2, ACTUALIZACIÓN Sep: 0; 2, ACTUALIZACIÓN Oct: 0; 2, ACTUALIZACIÓN Nov: 0; 2, ACTUALIZACIÓN Dic: 0 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [20 empty] | 0 | 0 | 0
253 - 1 | Formular implementar y hacer seguimiento 100% las actividades definidas en los planes de trabajo de los RDH, PEDM y paisajes sostenibles. | Humedal Tingua Azul | TOTAL MAGNITUD FÍSICA | 3.12 | 2, ACTUALIZACIÓN Jul: 3.12; 2, ACTUALIZACIÓN Ago: 3; 2, ACTUALIZACIÓN Sep: 3.12; 2, ACTUALIZACIÓN Oct: 3.12; 2, ACTUALIZACIÓN Nov: 3.12; 2, ACTUALIZACIÓN Dic: 3.12 | [7 empty] | 3.12 | 3.12 | 3.12 | 3.12 | 3.12 | 3.12 | [20 empty] | 0 | 0 | 0
253 - 1 | Formular implementar y hacer seguimiento 100% las actividades definidas en los planes de trabajo de los RDH, PEDM y paisajes sostenibles. | Humedal Tingua Azul | TOTAL PRESUPUESTO | 98502420.92 | 2, ACTUALIZACIÓN Jul: 98502420.92; 2, ACTUALIZACIÓN Ago: 98502420.92; 2, ACTUALIZACIÓN Sep: 98502420.92; 2, ACTUALIZACIÓN Oct: 83950861.53; 2, ACTUALIZACIÓN Nov: 69903434; 2, ACTUALIZACIÓN Dic: 220624736.83 | [7 empty] | 11498924.63 | 20550227.94 | 24083395.22 | 26159195.12 | 36213261 | 196733725.32 | [20 empty] | -23891011.51 | -160520464.3 | -172650330.1
253 - 1 | Formular implementar y hacer seguimiento 100% las actividades definidas en los planes de trabajo de los RDH, PEDM y paisajes sostenibles. | 74 Humedal Escritorio -Hyntiba | MAGNITUD FÍSICA | 3.12 | 2, ACTUALIZACIÓN Jul: 3.12; 2, ACTUALIZACIÓN Ago: 3.12; 2, ACTUALIZACIÓN Sep: 3.12; 2, ACTUALIZACIÓN Oct: 3.12; 2, ACTUALIZACIÓN Nov: 3.12; 2, ACTUALIZACIÓN Dic: 3.12 | [7 empty] | 3.12 | 3.12 | 3.12 | 3.12 | 3.12 | 3.12 | El plan de trabajo elaborado para este humedal fue orientado a dar cumplimiento a la Política de Humedales del D.C. e instrumentos de planeamiento aplicables a la administración de humedales, de julio a noviembre se programaron 82 actividades ejecutándose 90, el avance acumulado de esta RDH en función de lo programado vs ejecutado es de 82% | Fontibón | Fontibon San Pablo Aeropuerto | Florencia, Las Brisas, Planadas, Casandra y aeropuerto | Shapefiles áreas protegidas Bogotá D.C: | UPZ Aledañas | N.A. | POLITICAS 1. Para el Manejo del Suelo de Protección del Distrio Capital. 2. Gestión de la Conservación de la Biodiversidad. 3. Humedales del Distrito Capital. 4. Distrital de Espacio Público. 5. Distrital de Gestión del Riesgo. 6. Política Pública Distrital de HUmedales. 7. Nacional de Humedales interiores de Colombia. 8. Nacional para la Gestión Integral del Recurso Hídrico 9. Plan Distrital del Agua. 10. Plan Distirtal de Gestión del Riesgo y adaptación a la variabilidad y cambio climático. 11. Plan Ordenamiento Territorial POT. 12. Plan Nacional de Restauración Ecológica. 13. Política SINAP y Decreto 2372 de 2010. 14. Política Nacional para la Gestión integral de la Biodiversidad y sus ServiciosEcosistémicos PGIBSE | 36271 | 17700 | 18571 | N.D. | N.D. | N.D. | N.D. | N.D. | N.D. | N.D. | 35681 | La población fue estimada a partir de los datos DANE a escala de UPZ en las proyecciones a 2024. | 0 | 0 | 0
253 - 1 | Formular implementar y hacer seguimiento 100% las actividades definidas en los planes de trabajo de los RDH, PEDM y paisajes sostenibles. | Humedal Escritorio -Hyntiba | PRESUPUESTO VIGENCIA | 98502420.92 | 2, ACTUALIZACIÓN Jul: 98502420.92; 2, ACTUALIZACIÓN Ago: 98502420.92; 2, ACTUALIZACIÓN Sep: 98191603; 2, ACTUALIZACIÓN Oct: 83950861.53; 2, ACTUALIZACIÓN Nov: 69903434; 2, ACTUALIZACIÓN Dic: 220624736.83 | [7 empty] | 11498924.63 | 20550227.94 | 24083395.22 | 26159195.12 | 36213261 | 196733725.32 | [20 empty] | -23891011.51 | -160520464.3 | -172650330.1
253 - 1 | Formular implementar y hacer seguimiento 100% las actividades definidas en los planes de trabajo de los RDH, PEDM y paisajes sostenibles. | Humedal Escritorio -Hyntiba | GIROS |  | 2, ACTUALIZACIÓN Nov: 69903434; 2, ACTUALIZACIÓN Dic: 220624737 | [11 empty] | 9266235 | 110876311.53 | [20 empty] | -109748425.5 | -101610076.5 | -110876311.5
253 - 1 | Formular implementar y hacer seguimiento 100% las actividades definidas en los planes de trabajo de los RDH, PEDM y paisajes sostenibles. | Humedal Escritorio -Hyntiba | MAGNITUD FÍSICA RESERVAS | 0 | 2, ACTUALIZACIÓN Jul: 0; 2, ACTUALIZACIÓN Ago: 0; 2, ACTUALIZACIÓN Sep: 0; 2, ACTUALIZACIÓN Oct: 0; 2, ACTUALIZACIÓN Nov: 0; 2, ACTUALIZACIÓN Dic: 0 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [20 empty] | 0 | 0 | 0
253 - 1 | Formular implementar y hacer seguimiento 100% las actividades definidas en los planes de trabajo de los RDH, PEDM y paisajes sostenibles. | Humedal Escritorio -Hyntiba | RESERVA PRESUPUESTAL | 0 | 2, ACTUALIZACIÓN Jul: 0; 2, ACTUALIZACIÓN Ago: 0; 2, ACTUALIZACIÓN Sep: 0; 2, ACTUALIZACIÓN Oct: 0; 2, ACTUALIZACIÓN Nov: 0; 2, ACTUALIZACIÓN Dic: 0 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [20 empty] | 0 | 0 | 0
253 - 1 | Formular implementar y hacer seguimiento 100% las actividades definidas en los planes de trabajo de los RDH, PEDM y paisajes sostenibles. | Humedal Escritorio -Hyntiba | TOTAL MAGNITUD FÍSICA | 3.12 | 2, ACTUALIZACIÓN Jul: 3.12; 2, ACTUALIZACIÓN Ago: 3; 2, ACTUALIZACIÓN Sep: 3.12; 2, ACTUALIZACIÓN Oct: 3.12; 2, ACTUALIZACIÓN Nov: 3.12; 2, ACTUALIZACIÓN Dic: 3.12 | [7 empty] | 3.12 | 3.12 | 3.12 | 3.12 | 3.12 | 3.12 | [20 empty] | 0 | 0 | 0
253 - 1 | Formular implementar y hacer seguimiento 100% las actividades definidas en los planes de trabajo de los RDH, PEDM y paisajes sostenibles. | Humedal Escritorio -Hyntiba | TOTAL PRESUPUESTO | 98502420.92 | 2, ACTUALIZACIÓN Jul: 98502420.92; 2, ACTUALIZACIÓN Ago: 98502420.92; 2, ACTUALIZACIÓN Sep: 98502420.92; 2, ACTUALIZACIÓN Oct: 83950861.53; 2, ACTUALIZACIÓN Nov: 69903434; 2, ACTUALIZACIÓN Dic: 220624736.83 | [7 empty] | 11498924.63 | 20550227.94 | 24083395.22 | 26159195.12 | 36213261 | 196733725.32 | [20 empty] | -23891011.51 | -160520464.3 | -172650330.1
253 - 1 | Formular implementar y hacer seguimiento 100% las actividades definidas en los planes de trabajo de los RDH, PEDM y paisajes sostenibles. | 75 Agroparque La Requilina - El Uval | MAGNITUD FÍSICA | 3.12 | 2, ACTUALIZACIÓN Jul: 3.12; 2, ACTUALIZACIÓN Ago: 3.12; 2, ACTUALIZACIÓN Sep: 3.12; 2, ACTUALIZACIÓN Oct: 3.12; 2, ACTUALIZACIÓN Nov: 3.12; 2, ACTUALIZACIÓN Dic: 3.12 | [7 empty] | 3.12 | 3.12 | 3.12 | 3.12 | 3.12 | 3.12 | PS Agroparque La Requilina – El Uval: Se realizaron 38 acciones, se plantaron 150 árboles, se realizaron 7 capacitaciones con 38 participantes, 14 Seguimientos para el fortalecimiento del Ordenamiento Ambiental de Finca y 2 mesas de Paisajes Sostenibles | Usme | N/A | N/A | N/A | N/A | N.A. | POLITICAS 1. Para el Manejo del Suelo de Protección del Distrio Capital. 2. Gestión de la Conservación de la Biodiversidad. 3. Humedales del Distrito Capital. 4. Distrital de Espacio Público. 5. Distrital de Gestión del Riesgo. 6. Política Pública Distrital de HUmedales. 7. Nacional de Humedales interiores de Colombia. 8. Nacional para la Gestión Integral del Recurso Hídrico 9. Plan Distrital del Agua. 10. Plan Distirtal de Gestión del Riesgo y adaptación a la variabilidad y cambio climático. 11. Plan Ordenamiento Territorial POT. 12. Plan Nacional de Restauración Ecológica. 13. Política SINAP y Decreto 2372 de 2010. 14. Política Nacional para la Gestión integral de la Biodiversidad y sus ServiciosEcosistémicos PGIBSE | 207498 | 102947 | 104551 | N.D. | N.D. | N.D. | N.D. | N.D. | N.D. | N.D. | SIN DEFINIR | La población fue estimada a partir de los datos DANE a escala de UPZ en las proyecciones a 2024. | 0 | 0 | 0
253 - 1 | Formular implementar y hacer seguimiento 100% las actividades definidas en los planes de trabajo de los RDH, PEDM y paisajes sostenibles. | Agroparque La Requilina - El Uval | PRESUPUESTO VIGENCIA | 88088009.16 | 2, ACTUALIZACIÓN Jul: 88088009.16; 2, ACTUALIZACIÓN Ago: 88088009.16; 2, ACTUALIZACIÓN Sep: 87810053; 2, ACTUALIZACIÓN Oct: 72642041.91; 2, ACTUALIZACIÓN Nov: 52527582; 2, ACTUALIZACIÓN Dic: 208611442.66 | [7 empty] | 5984218.75 | 11452875 | 15927218.75 | 17157687.5 | 27211754 | 185501335.97 | [20 empty] | -23110106.69 | -158289582 | -169574117.2
253 - 1 | Formular implementar y hacer seguimiento 100% las actividades definidas en los planes de trabajo de los RDH, PEDM y paisajes sostenibles. | Agroparque La Requilina - El Uval | GIROS |  | 2, ACTUALIZACIÓN Nov: 52527582; 2, ACTUALIZACIÓN Dic: 208611443 | [11 empty] | 6962933 | 104838957.03 | [20 empty] | -103772486 | -97876024.03 | -104838957
253 - 1 | Formular implementar y hacer seguimiento 100% las actividades definidas en los planes de trabajo de los RDH, PEDM y paisajes sostenibles. | Agroparque La Requilina - El Uval | MAGNITUD FÍSICA RESERVAS | 0 | 2, ACTUALIZACIÓN Jul: 0; 2, ACTUALIZACIÓN Ago: 0; 2, ACTUALIZACIÓN Sep: 0; 2, ACTUALIZACIÓN Oct: 0; 2, ACTUALIZACIÓN Nov: 0; 2, ACTUALIZACIÓN Dic: 0 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [20 empty] | 0 | 0 | 0
253 - 1 | Formular implementar y hacer seguimiento 100% las actividades definidas en los planes de trabajo de los RDH, PEDM y paisajes sostenibles. | Agroparque La Requilina - El Uval | RESERVA PRESUPUESTAL | 0 | 2, ACTUALIZACIÓN Jul: 0; 2, ACTUALIZACIÓN Ago: 0; 2, ACTUALIZACIÓN Sep: 0; 2, ACTUALIZACIÓN Oct: 0; 2, ACTUALIZACIÓN Nov: 0; 2, ACTUALIZACIÓN Dic: 0 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [20 empty] | 0 | 0 | 0
253 - 1 | Formular implementar y hacer seguimiento 100% las actividades definidas en los planes de trabajo de los RDH, PEDM y paisajes sostenibles. | Agroparque La Requilina - El Uval | TOTAL MAGNITUD FÍSICA | 3.12 | 2, ACTUALIZACIÓN Jul: 3.12; 2, ACTUALIZACIÓN Ago: 3; 2, ACTUALIZACIÓN Sep: 3.12; 2, ACTUALIZACIÓN Oct: 3.12; 2, ACTUALIZACIÓN Nov: 3.12; 2, ACTUALIZACIÓN Dic: 3.12 | [7 empty] | 3.12 | 3.12 | 3.12 | 3.12 | 3.12 | 3.12 | [20 empty] | 0 | 0 | 0
253 - 1 | Formular implementar y hacer seguimiento 100% las actividades definidas en los planes de trabajo de los RDH, PEDM y paisajes sostenibles. | Agroparque La Requilina - El Uval | TOTAL PRESUPUESTO | 88088009.16 | 2, ACTUALIZACIÓN Jul: 88088009.16; 2, ACTUALIZACIÓN Ago: 88088009.16; 2, ACTUALIZACIÓN Sep: 88088009.16; 2, ACTUALIZACIÓN Oct: 72642041.91; 2, ACTUALIZACIÓN Nov: 52527582; 2, ACTUALIZACIÓN Dic: 208611442.66 | [7 empty] | 5984218.75 | 11452875 | 15927218.75 | 17157687.5 | 27211754 | 185501335.97 | [20 empty] | -23110106.69 | -158289582 | -169574117.2
253 - 1 | Formular implementar y hacer seguimiento 100% las actividades definidas en los planes de trabajo de los RDH, PEDM y paisajes sostenibles. | 76 Agroparque Los Soches | MAGNITUD FÍSICA | 3.12 | 2, ACTUALIZACIÓN Jul: 3.12; 2, ACTUALIZACIÓN Ago: 3.12; 2, ACTUALIZACIÓN Sep: 3.12; 2, ACTUALIZACIÓN Oct: 3.12; 2, ACTUALIZACIÓN Nov: 3.12; 2, ACTUALIZACIÓN Dic: 3.12 | [7 empty] | 3.12 | 3.12 | 3.12 | 3.12 | 3.12 | 3.12 | PS Agroparque Los Soches: Se realizaron 38 acciones, se plantaron 150 árboles, se realizaron 8 capacitaciones con 45 participantes, 11 Seguimientos para el fortalecimiento del Ordenamiento Ambiental de Finca y 2 mesas de Paisajes Sostenibles | Usme | N/A | N/A | N.A. | N.A. | N.A. | POLITICAS 1. Para el Manejo del Suelo de Protección del Distrio Capital. 2. Gestión de la Conservación de la Biodiversidad. 3. Humedales del Distrito Capital. 4. Distrital de Espacio Público. 5. Distrital de Gestión del Riesgo. 6. Política Pública Distrital de HUmedales. 7. Nacional de Humedales interiores de Colombia. 8. Nacional para la Gestión Integral del Recurso Hídrico 9. Plan Distrital del Agua. 10. Plan Distirtal de Gestión del Riesgo y adaptación a la variabilidad y cambio climático. 11. Plan Ordenamiento Territorial POT. 12. Plan Nacional de Restauración Ecológica. 13. Política SINAP y Decreto 2372 de 2010. 14. Política Nacional para la Gestión integral de la Biodiversidad y sus ServiciosEcosistémicos PGIBSE | 207498 | 102947 | 104551 | N.D. | N.D. | N.D. | N.D. | N.D. | N.D. | N.D. | SIN DEFINIR | La población fue estimada a partir de los datos DANE a escala de UPZ en las proyecciones a 2024. | 0 | 0 | 0
253 - 1 | Formular implementar y hacer seguimiento 100% las actividades definidas en los planes de trabajo de los RDH, PEDM y paisajes sostenibles. | Agroparque Los Soches | PRESUPUESTO VIGENCIA | 88088009.16 | 2, ACTUALIZACIÓN Jul: 88088009.16; 2, ACTUALIZACIÓN Ago: 88088009.16; 2, ACTUALIZACIÓN Sep: 87810053; 2, ACTUALIZACIÓN Oct: 72642041.91; 2, ACTUALIZACIÓN Nov: 52527582; 2, ACTUALIZACIÓN Dic: 208611442.66 | [7 empty] | 5984218.75 | 11452875 | 15927218.75 | 17157687.5 | 27211754 | 185501335.97 | [20 empty] | -23110106.69 | -158289582 | -169574117.2
253 - 1 | Formular implementar y hacer seguimiento 100% las actividades definidas en los planes de trabajo de los RDH, PEDM y paisajes sostenibles. | Agroparque Los Soches | GIROS |  | 2, ACTUALIZACIÓN Nov: 52527582; 2, ACTUALIZACIÓN Dic: 208611443 | [11 empty] | 6962933 | 104838957.03 | [20 empty] | -103772486 | -97876024.03 | -104838957
253 - 1 | Formular implementar y hacer seguimiento 100% las actividades definidas en los planes de trabajo de los RDH, PEDM y paisajes sostenibles. | Agroparque Los Soches | MAGNITUD FÍSICA RESERVAS | 0 | 2, ACTUALIZACIÓN Jul: 0; 2, ACTUALIZACIÓN Ago: 0; 2, ACTUALIZACIÓN Sep: 0; 2, ACTUALIZACIÓN Oct: 0; 2, ACTUALIZACIÓN Nov: 0; 2, ACTUALIZACIÓN Dic: 0 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [20 empty] | 0 | 0 | 0
253 - 1 | Formular implementar y hacer seguimiento 100% las actividades definidas en los planes de trabajo de los RDH, PEDM y paisajes sostenibles. | Agroparque Los Soches | RESERVA PRESUPUESTAL | 0 | 2, ACTUALIZACIÓN Jul: 0; 2, ACTUALIZACIÓN Ago: 0; 2, ACTUALIZACIÓN Sep: 0; 2, ACTUALIZACIÓN Oct: 0; 2, ACTUALIZACIÓN Nov: 0; 2, ACTUALIZACIÓN Dic: 0 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [20 empty] | 0 | 0 | 0
253 - 1 | Formular implementar y hacer seguimiento 100% las actividades definidas en los planes de trabajo de los RDH, PEDM y paisajes sostenibles. | Agroparque Los Soches | TOTAL MAGNITUD FÍSICA | 3.12 | 2, ACTUALIZACIÓN Jul: 3.12; 2, ACTUALIZACIÓN Ago: 3; 2, ACTUALIZACIÓN Sep: 3.12; 2, ACTUALIZACIÓN Oct: 3.12; 2, ACTUALIZACIÓN Nov: 3.12; 2, ACTUALIZACIÓN Dic: 3.12 | [7 empty] | 3.12 | 3.12 | 3.12 | 3.12 | 3.12 | 3.12 | [20 empty] | 0 | 0 | 0
253 - 1 | Formular implementar y hacer seguimiento 100% las actividades definidas en los planes de trabajo de los RDH, PEDM y paisajes sostenibles. | Agroparque Los Soches | TOTAL PRESUPUESTO | 88088009.16 | 2, ACTUALIZACIÓN Jul: 88088009.16; 2, ACTUALIZACIÓN Ago: 88088009.16; 2, ACTUALIZACIÓN Sep: 88088009.16; 2, ACTUALIZACIÓN Oct: 72642041.91; 2, ACTUALIZACIÓN Nov: 52527582; 2, ACTUALIZACIÓN Dic: 208611442.66 | [7 empty] | 5984218.75 | 11452875 | 15927218.75 | 17157687.5 | 27211754 | 185501335.97 | [20 empty] | -23110106.69 | -158289582 | -169574117.2
253 - 1 | Formular implementar y hacer seguimiento 100% las actividades definidas en los planes de trabajo de los RDH, PEDM y paisajes sostenibles. | 77 Agroparque Quiba | MAGNITUD FÍSICA | 3.12 | 2, ACTUALIZACIÓN Jul: 3.12; 2, ACTUALIZACIÓN Ago: 3.12; 2, ACTUALIZACIÓN Sep: 3.12; 2, ACTUALIZACIÓN Oct: 3.12; 2, ACTUALIZACIÓN Nov: 3.12; 2, ACTUALIZACIÓN Dic: 3.12 | [7 empty] | 3.12 | 3.12 | 3.12 | 3.12 | 3.12 | 3.12 | PS Agroparque de Quiba: Se realizaron 40 acciones, se plantaron 113 árboles, se realizaron 3 capacitaciones con 34 participantes, 7 Seguimientos para el fortalecimiento del Ordenamiento Ambiental de Finca y 2 mesas de Paisajes Sostenibles | Ciudad Bolívar | N/A | N/A | N.A. | N.A. | N.A. | POLITICAS 1. Para el Manejo del Suelo de Protección del Distrio Capital. 2. Gestión de la Conservación de la Biodiversidad. 3. Humedales del Distrito Capital. 4. Distrital de Espacio Público. 5. Distrital de Gestión del Riesgo. 6. Política Pública Distrital de HUmedales. 7. Nacional de Humedales interiores de Colombia. 8. Nacional para la Gestión Integral del Recurso Hídrico 9. Plan Distrital del Agua. 10. Plan Distirtal de Gestión del Riesgo y adaptación a la variabilidad y cambio climático. 11. Plan Ordenamiento Territorial POT. 12. Plan Nacional de Restauración Ecológica. 13. Política SINAP y Decreto 2372 de 2010. 14. Política Nacional para la Gestión integral de la Biodiversidad y sus ServiciosEcosistémicos PGIBSE | 333404.5 | 166497 | 166907.5 | N.D. | N.D. | N.D. | N.D. | N.D. | N.D. | N.D. | SIN DEFINIR | La población fue estimada a partir de los datos DANE a escala de UPZ en las proyecciones a 2024. | 0 | 0 | 0
253 - 1 | Formular implementar y hacer seguimiento 100% las actividades definidas en los planes de trabajo de los RDH, PEDM y paisajes sostenibles. | Agroparque Quiba | PRESUPUESTO VIGENCIA | 88088009.16 | 2, ACTUALIZACIÓN Jul: 88088009.16; 2, ACTUALIZACIÓN Ago: 88088009.16; 2, ACTUALIZACIÓN Sep: 87810053; 2, ACTUALIZACIÓN Oct: 72642041.91; 2, ACTUALIZACIÓN Nov: 52527582; 2, ACTUALIZACIÓN Dic: 208611442.66 | [7 empty] | 5984218.75 | 11452875 | 15927218.75 | 17157687.5 | 27211754 | 185501335.97 | [20 empty] | -23110106.69 | -158289582 | -169574117.2
253 - 1 | Formular implementar y hacer seguimiento 100% las actividades definidas en los planes de trabajo de los RDH, PEDM y paisajes sostenibles. | Agroparque Quiba | GIROS |  | 2, ACTUALIZACIÓN Nov: 52527582; 2, ACTUALIZACIÓN Dic: 208611443 | [11 empty] | 6962933 | 104838957.03 | [20 empty] | -103772486 | -97876024.03 | -104838957
253 - 1 | Formular implementar y hacer seguimiento 100% las actividades definidas en los planes de trabajo de los RDH, PEDM y paisajes sostenibles. | Agroparque Quiba | MAGNITUD FÍSICA RESERVAS | 0 | 2, ACTUALIZACIÓN Jul: 0; 2, ACTUALIZACIÓN Ago: 0; 2, ACTUALIZACIÓN Sep: 0; 2, ACTUALIZACIÓN Oct: 0; 2, ACTUALIZACIÓN Nov: 0; 2, ACTUALIZACIÓN Dic: 0 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [20 empty] | 0 | 0 | 0
253 - 1 | Formular implementar y hacer seguimiento 100% las actividades definidas en los planes de trabajo de los RDH, PEDM y paisajes sostenibles. | Agroparque Quiba | RESERVA PRESUPUESTAL | 0 | 2, ACTUALIZACIÓN Jul: 0; 2, ACTUALIZACIÓN Ago: 0; 2, ACTUALIZACIÓN Sep: 0; 2, ACTUALIZACIÓN Oct: 0; 2, ACTUALIZACIÓN Nov: 0; 2, ACTUALIZACIÓN Dic: 0 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [20 empty] | 0 | 0 | 0
253 - 1 | Formular implementar y hacer seguimiento 100% las actividades definidas en los planes de trabajo de los RDH, PEDM y paisajes sostenibles. | Agroparque Quiba | TOTAL MAGNITUD FÍSICA | 3.12 | 2, ACTUALIZACIÓN Jul: 3.12; 2, ACTUALIZACIÓN Ago: 3; 2, ACTUALIZACIÓN Sep: 3; 2, ACTUALIZACIÓN Oct: 3.12; 2, ACTUALIZACIÓN Nov: 3.12; 2, ACTUALIZACIÓN Dic: 3.12 | [7 empty] | 3.12 | 3.12 | 3.12 | 3.12 | 3.12 | 3.12 | [20 empty] | 0 | 0 | 0
253 - 1 | Formular implementar y hacer seguimiento 100% las actividades definidas en los planes de trabajo de los RDH, PEDM y paisajes sostenibles. | Agroparque Quiba | TOTAL PRESUPUESTO | 88088009.16 | 2, ACTUALIZACIÓN Jul: 88088009.16; 2, ACTUALIZACIÓN Ago: 88088009.16; 2, ACTUALIZACIÓN Sep: 88088009.16; 2, ACTUALIZACIÓN Oct: 72642041.91; 2, ACTUALIZACIÓN Nov: 52527582; 2, ACTUALIZACIÓN Dic: 208611442.66 | [7 empty] | 5984218.75 | 11452875 | 15927218.75 | 17157687.5 | 27211754 | 185501335.97 | [20 empty] | -23110106.69 | -158289582 | -169574117.2
253 - 1 | Formular implementar y hacer seguimiento 100% las actividades definidas en los planes de trabajo de los RDH, PEDM y paisajes sostenibles. | 78 Corredor Paso Colorado - Peñas Blancas | MAGNITUD FÍSICA | 3.12 | 2, ACTUALIZACIÓN Jul: 3.12; 2, ACTUALIZACIÓN Ago: 3.12; 2, ACTUALIZACIÓN Sep: 3.12; 2, ACTUALIZACIÓN Oct: 3.12; 2, ACTUALIZACIÓN Nov: 3.12; 2, ACTUALIZACIÓN Dic: 3.12 | [7 empty] | 3.12 | 3.12 | 3.12 | 3.12 | 3.12 | 3.12 | PS Peñas Blancas - Corredor Paso Colorado se realizaron 43 acciones, se plantaron 185 árboles, se realizaron 4 capacitaciones con 63 participantes, 12 Seguimientos para el fortalecimiento del Ordenamiento Ambiental de Finca y 4 mesas de Paisajes Sostenibles | Ciudad Bolívar | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | POLITICAS 1. Para el Manejo del Suelo de Protección del Distrio Capital. 2. Gestión de la Conservación de la Biodiversidad. 3. Humedales del Distrito Capital. 4. Distrital de Espacio Público. 5. Distrital de Gestión del Riesgo. 6. Política Pública Distrital de HUmedales. 7. Nacional de Humedales interiores de Colombia. 8. Nacional para la Gestión Integral del Recurso Hídrico 9. Plan Distrital del Agua. 10. Plan Distirtal de Gestión del Riesgo y adaptación a la variabilidad y cambio climático. 11. Plan Ordenamiento Territorial POT. 12. Plan Nacional de Restauración Ecológica. 13. Política SINAP y Decreto 2372 de 2010. 14. Política Nacional para la Gestión integral de la Biodiversidad y sus ServiciosEcosistémicos PGIBSE | 333405 | 166497 | 166908 | N.D. | N.D. | N.D. | N.D. | N.D. | N.D. | N.D. | SIN DEFINIR | La población fue estimada a partir de los datos DANE a escala de UPZ en las proyecciones a 2024. | 0 | 0 | 0
253 - 1 | Formular implementar y hacer seguimiento 100% las actividades definidas en los planes de trabajo de los RDH, PEDM y paisajes sostenibles. | Corredor Paso Colorado - Peñas Blancas | PRESUPUESTO VIGENCIA | 88088009.16 | 2, ACTUALIZACIÓN Jul: 88088009.16; 2, ACTUALIZACIÓN Ago: 88088009.16; 2, ACTUALIZACIÓN Sep: 87810053; 2, ACTUALIZACIÓN Oct: 72642041.91; 2, ACTUALIZACIÓN Nov: 52527582; 2, ACTUALIZACIÓN Dic: 208611442.66 | [7 empty] | 5984218.75 | 10688375 | 15927218.75 | 17157687.5 | 27211754 | 185501335.97 |  | Ciudad Bolívar | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | [13 empty] | -23110106.69 | -158289582 | -169574117.2
253 - 1 | Formular implementar y hacer seguimiento 100% las actividades definidas en los planes de trabajo de los RDH, PEDM y paisajes sostenibles. | Corredor Paso Colorado - Peñas Blancas | GIROS |  | 2, ACTUALIZACIÓN Nov: 52527582; 2, ACTUALIZACIÓN Dic: 208611443 | [11 empty] | 6962933 | 104838957.03 | [20 empty] | -103772486 | -97876024.03 | -104838957
253 - 1 | Formular implementar y hacer seguimiento 100% las actividades definidas en los planes de trabajo de los RDH, PEDM y paisajes sostenibles. | Corredor Paso Colorado - Peñas Blancas | MAGNITUD FÍSICA RESERVAS | 0 | 2, ACTUALIZACIÓN Jul: 0; 2, ACTUALIZACIÓN Ago: 0; 2, ACTUALIZACIÓN Sep: 0; 2, ACTUALIZACIÓN Oct: 0; 2, ACTUALIZACIÓN Nov: 0; 2, ACTUALIZACIÓN Dic: 0 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [20 empty] | 0 | 0 | 0
253 - 1 | Formular implementar y hacer seguimiento 100% las actividades definidas en los planes de trabajo de los RDH, PEDM y paisajes sostenibles. | Corredor Paso Colorado - Peñas Blancas | RESERVA PRESUPUESTAL | 0 | 2, ACTUALIZACIÓN Jul: 0; 2, ACTUALIZACIÓN Ago: 0; 2, ACTUALIZACIÓN Sep: 0; 2, ACTUALIZACIÓN Oct: 0; 2, ACTUALIZACIÓN Nov: 0; 2, ACTUALIZACIÓN Dic: 0 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [20 empty] | 0 | 0 | 0
253 - 1 | Formular implementar y hacer seguimiento 100% las actividades definidas en los planes de trabajo de los RDH, PEDM y paisajes sostenibles. | Corredor Paso Colorado - Peñas Blancas | TOTAL MAGNITUD FÍSICA | 3.12 | 2, ACTUALIZACIÓN Jul: 3.12; 2, ACTUALIZACIÓN Ago: 3; 2, ACTUALIZACIÓN Sep: 3.12; 2, ACTUALIZACIÓN Oct: 3.12; 2, ACTUALIZACIÓN Nov: 3.12; 2, ACTUALIZACIÓN Dic: 3.12 | [7 empty] | 3.12 | 3.12 | 3.12 | 3.12 | 3.12 | 3.12 | [20 empty] | 0 | 0 | 0
253 - 1 | Formular implementar y hacer seguimiento 100% las actividades definidas en los planes de trabajo de los RDH, PEDM y paisajes sostenibles. | Corredor Paso Colorado - Peñas Blancas | TOTAL PRESUPUESTO | 88088009.16 | 2, ACTUALIZACIÓN Jul: 88088009.16; 2, ACTUALIZACIÓN Ago: 88088009.16; 2, ACTUALIZACIÓN Sep: 88088009.16; 2, ACTUALIZACIÓN Oct: 72642041.91; 2, ACTUALIZACIÓN Nov: 52527582; 2, ACTUALIZACIÓN Dic: 208611442.66 | [7 empty] | 5984218.75 | 10688375 | 15927218.75 | 17157687.5 | 27211754 | 185501335.97 | [20 empty] | -23110106.69 | -158289582 | -169574117.2
253 - 1 | Formular implementar y hacer seguimiento 100% las actividades definidas en los planes de trabajo de los RDH, PEDM y paisajes sostenibles. | 79 Cuenca del Río Guayuriba | MAGNITUD FÍSICA | 3.12 | 2, ACTUALIZACIÓN Jul: 3.12; 2, ACTUALIZACIÓN Ago: 3.12; 2, ACTUALIZACIÓN Sep: 3.12; 2, ACTUALIZACIÓN Oct: 3.12; 2, ACTUALIZACIÓN Nov: 3.12; 2, ACTUALIZACIÓN Dic: 3.12 | [7 empty] | 3.12 | 3.12 | 3.12 | 3.12 | 3.12 | 3.12 | PS Cuenca Río Guayuriba: Se realizaron 43 acciones, se plantaron 221 árboles, se realizaron 5 capacitaciones con 30 participantes, 27 Seguimientos para el fortalecimiento del Ordenamiento Ambiental de Finca y 2 mesas de Paisajes Sostenible | Sumapaz | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | POLITICAS 1. Para el Manejo del Suelo de Protección del Distrio Capital. 2. Gestión de la Conservación de la Biodiversidad. 3. Humedales del Distrito Capital. 4. Distrital de Espacio Público. 5. Distrital de Gestión del Riesgo. 6. Política Pública Distrital de HUmedales. 7. Nacional de Humedales interiores de Colombia. 8. Nacional para la Gestión Integral del Recurso Hídrico 9. Plan Distrital del Agua. 10. Plan Distirtal de Gestión del Riesgo y adaptación a la variabilidad y cambio climático. 11. Plan Ordenamiento Territorial POT. 12. Plan Nacional de Restauración Ecológica. 13. Política SINAP y Decreto 2372 de 2010. 14. Política Nacional para la Gestión integral de la Biodiversidad y sus ServiciosEcosistémicos PGIBSE | 1963 | 987 | 976 | N.D. | N.D. | N.D. | N.D. | N.D. | N.D. | N.D. | SIN DEFINIR | La población fue estimada a partir de los datos DANE a escala de UPZ en las proyecciones a 2024. | 0 | 0 | 0
253 - 1 | Formular implementar y hacer seguimiento 100% las actividades definidas en los planes de trabajo de los RDH, PEDM y paisajes sostenibles. | Cuenca del Río Guayuriba | PRESUPUESTO VIGENCIA | 88088009.16 | 2, ACTUALIZACIÓN Jul: 88088009.16; 2, ACTUALIZACIÓN Ago: 88088009.16; 2, ACTUALIZACIÓN Sep: 87810053; 2, ACTUALIZACIÓN Oct: 72642041.91; 2, ACTUALIZACIÓN Nov: 52527582; 2, ACTUALIZACIÓN Dic: 208611442.66 | [7 empty] | 5984218.75 | 10688375 | 15927218.75 | 17157687.5 | 27211754 | 185501335.97 |  | Sumapaz | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | [13 empty] | -23110106.69 | -158289582 | -169574117.2
253 - 1 | Formular implementar y hacer seguimiento 100% las actividades definidas en los planes de trabajo de los RDH, PEDM y paisajes sostenibles. | Cuenca del Río Guayuriba | GIROS |  | 2, ACTUALIZACIÓN Nov: 52527582; 2, ACTUALIZACIÓN Dic: 208611443 | [11 empty] | 6962933 | 104838957.03 | [20 empty] | -103772486 | -97876024.03 | -104838957
253 - 1 | Formular implementar y hacer seguimiento 100% las actividades definidas en los planes de trabajo de los RDH, PEDM y paisajes sostenibles. | Cuenca del Río Guayuriba | MAGNITUD FÍSICA RESERVAS | 0 | 2, ACTUALIZACIÓN Jul: 0; 2, ACTUALIZACIÓN Ago: 0; 2, ACTUALIZACIÓN Sep: 0; 2, ACTUALIZACIÓN Oct: 0; 2, ACTUALIZACIÓN Nov: 0; 2, ACTUALIZACIÓN Dic: 0 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [20 empty] | 0 | 0 | 0
253 - 1 | Formular implementar y hacer seguimiento 100% las actividades definidas en los planes de trabajo de los RDH, PEDM y paisajes sostenibles. | Cuenca del Río Guayuriba | RESERVA PRESUPUESTAL | 0 | 2, ACTUALIZACIÓN Jul: 0; 2, ACTUALIZACIÓN Ago: 0; 2, ACTUALIZACIÓN Sep: 0; 2, ACTUALIZACIÓN Oct: 0; 2, ACTUALIZACIÓN Nov: 0; 2, ACTUALIZACIÓN Dic: 0 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [20 empty] | 0 | 0 | 0
253 - 1 | Formular implementar y hacer seguimiento 100% las actividades definidas en los planes de trabajo de los RDH, PEDM y paisajes sostenibles. | Cuenca del Río Guayuriba | TOTAL MAGNITUD FÍSICA | 3.12 | 2, ACTUALIZACIÓN Jul: 3.12; 2, ACTUALIZACIÓN Ago: 3; 2, ACTUALIZACIÓN Sep: 3.12; 2, ACTUALIZACIÓN Oct: 3.12; 2, ACTUALIZACIÓN Nov: 3.12; 2, ACTUALIZACIÓN Dic: 3.12 | [7 empty] | 3.12 | 3.12 | 3.12 | 3.12 | 3.12 | 3.12 | [20 empty] | 0 | 0 | 0
253 - 1 | Formular implementar y hacer seguimiento 100% las actividades definidas en los planes de trabajo de los RDH, PEDM y paisajes sostenibles. | Cuenca del Río Guayuriba | TOTAL PRESUPUESTO | 88088009.16 | 2, ACTUALIZACIÓN Jul: 88088009.16; 2, ACTUALIZACIÓN Ago: 88088009.16; 2, ACTUALIZACIÓN Sep: 88088009.16; 2, ACTUALIZACIÓN Oct: 72642041.91; 2, ACTUALIZACIÓN Nov: 52527582; 2, ACTUALIZACIÓN Dic: 208611442.66 | [7 empty] | 5984218.75 | 10688375 | 15927218.75 | 17157687.5 | 27211754 | 185501335.97 | [20 empty] | -23110106.69 | -158289582 | -169574117.2
253 - 1 | Formular implementar y hacer seguimiento 100% las actividades definidas en los planes de trabajo de los RDH, PEDM y paisajes sostenibles. | 80 Pilar San Juan y Sumapaz | MAGNITUD FÍSICA | 3.12 | 2, ACTUALIZACIÓN Jul: 3.12; 2, ACTUALIZACIÓN Ago: 3.12; 2, ACTUALIZACIÓN Sep: 3.12; 2, ACTUALIZACIÓN Oct: 3.12; 2, ACTUALIZACIÓN Nov: 3.12; 2, ACTUALIZACIÓN Dic: 3.12 | [7 empty] | 3.12 | 3.12 | 3.12 | 3.12 | 3.12 | 3.12 | PS Agroparque San Juan, Pilar y Sumapaz: Se realizaron 38 acciones, se plantaron 200 árboles, se realizaron 5 capacitaciones con 67 participantes, 12 Seguimientos para el fortalecimiento del Ordenamiento Ambiental de Finca y 3 mesas de Paisajes Sostenibles | Sumapaz | N/A | N/A | N.A. | N.A. | N.A. | POLITICAS 1. Para el Manejo del Suelo de Protección del Distrio Capital. 2. Gestión de la Conservación de la Biodiversidad. 3. Humedales del Distrito Capital. 4. Distrital de Espacio Público. 5. Distrital de Gestión del Riesgo. 6. Política Pública Distrital de HUmedales. 7. Nacional de Humedales interiores de Colombia. 8. Nacional para la Gestión Integral del Recurso Hídrico 9. Plan Distrital del Agua. 10. Plan Distirtal de Gestión del Riesgo y adaptación a la variabilidad y cambio climático. 11. Plan Ordenamiento Territorial POT. 12. Plan Nacional de Restauración Ecológica. 13. Política SINAP y Decreto 2372 de 2010. 14. Política Nacional para la Gestión integral de la Biodiversidad y sus ServiciosEcosistémicos PGIBSE | 1963 | 987 | 976 | N.D. | N.D. | N.D. | N.D. | N.D. | N.D. | N.D. | SIN DEFINIR | La población fue estimada a partir de los datos DANE a escala de UPZ en las proyecciones a 2024. | 0 | 0 | 0
253 - 1 | Formular implementar y hacer seguimiento 100% las actividades definidas en los planes de trabajo de los RDH, PEDM y paisajes sostenibles. | Pilar San Juan y Sumapaz | PRESUPUESTO VIGENCIA | 88088009.16 | 2, ACTUALIZACIÓN Jul: 88088009.16; 2, ACTUALIZACIÓN Ago: 88088009.16; 2, ACTUALIZACIÓN Sep: 87810053; 2, ACTUALIZACIÓN Oct: 72642041.91; 2, ACTUALIZACIÓN Nov: 52527582; 2, ACTUALIZACIÓN Dic: 208611442.66 | [7 empty] | 5984218.75 | 10688375 | 15927218.75 | 17157687.5 | 27211754 | 185501335.97 | [20 empty] | -23110106.69 | -158289582 | -169574117.2
253 - 1 | Formular implementar y hacer seguimiento 100% las actividades definidas en los planes de trabajo de los RDH, PEDM y paisajes sostenibles. | Pilar San Juan y Sumapaz | GIROS |  | 2, ACTUALIZACIÓN Nov: 52527582; 2, ACTUALIZACIÓN Dic: 208611443 | [11 empty] | 6962933 | 104838957.03 | [20 empty] | -103772486 | -97876024.03 | -104838957
253 - 1 | Formular implementar y hacer seguimiento 100% las actividades definidas en los planes de trabajo de los RDH, PEDM y paisajes sostenibles. | Pilar San Juan y Sumapaz | MAGNITUD FÍSICA RESERVAS | 0 | 2, ACTUALIZACIÓN Jul: 0; 2, ACTUALIZACIÓN Ago: 0; 2, ACTUALIZACIÓN Sep: 0; 2, ACTUALIZACIÓN Oct: 0; 2, ACTUALIZACIÓN Nov: 0; 2, ACTUALIZACIÓN Dic: 0 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [20 empty] | 0 | 0 | 0
253 - 1 | Formular implementar y hacer seguimiento 100% las actividades definidas en los planes de trabajo de los RDH, PEDM y paisajes sostenibles. | Pilar San Juan y Sumapaz | RESERVA PRESUPUESTAL | 0 | 2, ACTUALIZACIÓN Jul: 0; 2, ACTUALIZACIÓN Ago: 0; 2, ACTUALIZACIÓN Sep: 0; 2, ACTUALIZACIÓN Oct: 0; 2, ACTUALIZACIÓN Nov: 0; 2, ACTUALIZACIÓN Dic: 0 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [20 empty] | 0 | 0 | 0
253 - 1 | Formular implementar y hacer seguimiento 100% las actividades definidas en los planes de trabajo de los RDH, PEDM y paisajes sostenibles. | Pilar San Juan y Sumapaz | TOTAL MAGNITUD FÍSICA | 3.12 | 2, ACTUALIZACIÓN Jul: 3.12; 2, ACTUALIZACIÓN Ago: 3; 2, ACTUALIZACIÓN Sep: 3.12; 2, ACTUALIZACIÓN Oct: 3.12; 2, ACTUALIZACIÓN Nov: 3.12; 2, ACTUALIZACIÓN Dic: 3.12 | [7 empty] | 3.12 | 3.12 | 3.12 | 3.12 | 3.12 | 3.12 | [20 empty] | 0 | 0 | 0
253 - 1 | Formular implementar y hacer seguimiento 100% las actividades definidas en los planes de trabajo de los RDH, PEDM y paisajes sostenibles. | Pilar San Juan y Sumapaz | TOTAL PRESUPUESTO | 88088009.16 | 2, ACTUALIZACIÓN Jul: 88088009.16; 2, ACTUALIZACIÓN Ago: 88088009.16; 2, ACTUALIZACIÓN Sep: 88088009.16; 2, ACTUALIZACIÓN Oct: 72642041.91; 2, ACTUALIZACIÓN Nov: 52527582; 2, ACTUALIZACIÓN Dic: 208611442.66 | [7 empty] | 5984218.75 | 10688375 | 15927218.75 | 17157687.5 | 27211754 | 185501335.97 | [20 empty] | -23110106.69 | -158289582 | -169574117.2
253 - 1 | Formular implementar y hacer seguimiento 100% las actividades definidas en los planes de trabajo de los RDH, PEDM y paisajes sostenibles. | 81 Santa Librada Bolonia | MAGNITUD FÍSICA | 3.28 | 2, ACTUALIZACIÓN Jul: 3.28; 2, ACTUALIZACIÓN Ago: 3.28; 2, ACTUALIZACIÓN Sep: 3.28; 2, ACTUALIZACIÓN Oct: 3.28; 2, ACTUALIZACIÓN Nov: 3.28; 2, ACTUALIZACIÓN Dic: 3.28 | [7 empty] | 3.28 | 3.28 | 3.28 | 3.28 | 3.28 | 3.28 | PS Corredor Santa Librada Bolonia: Se realizaron Visitas de Verificar Estado del Paisaje Sostenible. Se realizó una reunión con los propietarios, 3 reuniones individuales y 1 reunión con los representación de la Alcaldía con la Unidad Local de Asistencia Técnica Agropecuaria ULATA. | Usme | N/A | N/A | N.A. | N.A. | N.A. | POLITICAS 1. Para el Manejo del Suelo de Protección del Distrio Capital. 2. Gestión de la Conservación de la Biodiversidad. 3. Humedales del Distrito Capital. 4. Distrital de Espacio Público. 5. Distrital de Gestión del Riesgo. 6. Política Pública Distrital de HUmedales. 7. Nacional de Humedales interiores de Colombia. 8. Nacional para la Gestión Integral del Recurso Hídrico 9. Plan Distrital del Agua. 10. Plan Distirtal de Gestión del Riesgo y adaptación a la variabilidad y cambio climático. 11. Plan Ordenamiento Territorial POT. 12. Plan Nacional de Restauración Ecológica. 13. Política SINAP y Decreto 2372 de 2010. 14. Política Nacional para la Gestión integral de la Biodiversidad y sus ServiciosEcosistémicos PGIBSE | 207498 | 102947 | 104551 | N.D. | N.D. | N.D. | N.D. | N.D. | N.D. | N.D. | SIN DEFINIR | La población fue estimada a partir de los datos DANE a escala de UPZ en las proyecciones a 2024. | 0 | 0 | 0
253 - 1 | Formular implementar y hacer seguimiento 100% las actividades definidas en los planes de trabajo de los RDH, PEDM y paisajes sostenibles. | Santa Librada Bolonia | PRESUPUESTO VIGENCIA | 88088009.12 | 2, ACTUALIZACIÓN Jul: 88088009.12; 2, ACTUALIZACIÓN Ago: 88088009.12; 2, ACTUALIZACIÓN Sep: 87810056; 2, ACTUALIZACIÓN Oct: 72642041.91; 2, ACTUALIZACIÓN Nov: 52527584; 2, ACTUALIZACIÓN Dic: 208611442.68 | [7 empty] | 5984218.75 | 10688375 | 15927218.75 | 17157687.5 | 27211756 | 185501337.98 | [20 empty] | -23110104.7 | -158289582 | -169574119.2
253 - 1 | Formular implementar y hacer seguimiento 100% las actividades definidas en los planes de trabajo de los RDH, PEDM y paisajes sostenibles. | Santa Librada Bolonia | GIROS |  | 2, ACTUALIZACIÓN Nov: 52527584; 2, ACTUALIZACIÓN Dic: 208611443 | [11 empty] | 6962934 | 104838957.03 | [20 empty] | -103772486 | -97876023.03 | -104838957
253 - 1 | Formular implementar y hacer seguimiento 100% las actividades definidas en los planes de trabajo de los RDH, PEDM y paisajes sostenibles. | Santa Librada Bolonia | MAGNITUD FÍSICA RESERVAS | 0 | 2, ACTUALIZACIÓN Jul: 0; 2, ACTUALIZACIÓN Ago: 0; 2, ACTUALIZACIÓN Sep: 0; 2, ACTUALIZACIÓN Oct: 0; 2, ACTUALIZACIÓN Nov: 0; 2, ACTUALIZACIÓN Dic: 0 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [20 empty] | 0 | 0 | 0
253 - 1 | Formular implementar y hacer seguimiento 100% las actividades definidas en los planes de trabajo de los RDH, PEDM y paisajes sostenibles. | Santa Librada Bolonia | RESERVA PRESUPUESTAL | 0 | 2, ACTUALIZACIÓN Jul: 0; 2, ACTUALIZACIÓN Ago: 0; 2, ACTUALIZACIÓN Sep: 0; 2, ACTUALIZACIÓN Oct: 0; 2, ACTUALIZACIÓN Nov: 0; 2, ACTUALIZACIÓN Dic: 0 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [20 empty] | 0 | 0 | 0
253 - 1 | Formular implementar y hacer seguimiento 100% las actividades definidas en los planes de trabajo de los RDH, PEDM y paisajes sostenibles. | Santa Librada Bolonia | TOTAL MAGNITUD FÍSICA | 3.28 | 2, ACTUALIZACIÓN Jul: 3.28; 2, ACTUALIZACIÓN Ago: 3; 2, ACTUALIZACIÓN Sep: 3.28; 2, ACTUALIZACIÓN Oct: 3.28; 2, ACTUALIZACIÓN Nov: 3.28; 2, ACTUALIZACIÓN Dic: 3.28 | [7 empty] | 3.28 | 3.28 | 3.28 | 3.28 | 3.28 | 3.28 | [20 empty] | 0 | 0 | 0
253 - 1 | Formular implementar y hacer seguimiento 100% las actividades definidas en los planes de trabajo de los RDH, PEDM y paisajes sostenibles. | Santa Librada Bolonia | TOTAL PRESUPUESTO | 88088009.12 | 2, ACTUALIZACIÓN Jul: 88088009.12; 2, ACTUALIZACIÓN Ago: 88088009.12; 2, ACTUALIZACIÓN Sep: 88088009.12; 2, ACTUALIZACIÓN Oct: 72642041.91; 2, ACTUALIZACIÓN Nov: 52527584; 2, ACTUALIZACIÓN Dic: 208611442.66 | [7 empty] | 5984218.75 | 10688375 | 15927218.75 | 17157687.5 | 27211756 | 185501337.98 | [20 empty] | -23110104.68 | -158289582 | -169574119.2
253 - 1 | Formular implementar y hacer seguimiento 100% las actividades definidas en los planes de trabajo de los RDH, PEDM y paisajes sostenibles. | TOTAL 32 ÁREAS | MAGNITUD FÍSICA | 100 | 2, ACTUALIZACIÓN Jul: 100; 2, ACTUALIZACIÓN Ago: 100; 2, ACTUALIZACIÓN Sep: 100; 2, ACTUALIZACIÓN Oct: 100; 2, ACTUALIZACIÓN Nov: 100; 2, ACTUALIZACIÓN Dic: 100 | [7 empty] | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | [20 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
253 - 1 | Formular implementar y hacer seguimiento 100% las actividades definidas en los planes de trabajo de los RDH, PEDM y paisajes sostenibles. | TOTAL 32 ÁREAS | PRESUPUESTO VIGENCIA | 8919848661 | 2, ACTUALIZACIÓN Jul: 8919848661; 2, ACTUALIZACIÓN Ago: 8919848661; 2, ACTUALIZACIÓN Sep: 8891702661; 2, ACTUALIZACIÓN Oct: 8891702661; 2, ACTUALIZACIÓN Nov: 13375312152; 2, ACTUALIZACIÓN Dic: 13346467360 | [7 empty] | 431676669.98 | 782057670 | 2251339037 | 2772426955 | 6903306399 | 12140496222 | [20 empty] | -1205971138 | -5237189823 | -9889157185 | 0 | 0
253 - 1 | Formular implementar y hacer seguimiento 100% las actividades definidas en los planes de trabajo de los RDH, PEDM y paisajes sostenibles. | TOTAL 32 ÁREAS | GIROS |  | 2, ACTUALIZACIÓN Nov: 13375312152; 2, ACTUALIZACIÓN Dic: 13346467363 | [11 empty] | 1766415348 | 6707348841 | [20 empty] | -6639118522 | -4940933493 | -6707348841
253 - 1 | Formular implementar y hacer seguimiento 100% las actividades definidas en los planes de trabajo de los RDH, PEDM y paisajes sostenibles. | TOTAL 32 ÁREAS | MAGNITUD FÍSICA RESERVAS | 0 | 2, ACTUALIZACIÓN Jul: 0; 2, ACTUALIZACIÓN Ago: 0; 2, ACTUALIZACIÓN Sep: 0; 2, ACTUALIZACIÓN Oct: 0; 2, ACTUALIZACIÓN Nov: 0; 2, ACTUALIZACIÓN Dic: 0 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [20 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
253 - 1 | Formular implementar y hacer seguimiento 100% las actividades definidas en los planes de trabajo de los RDH, PEDM y paisajes sostenibles. | TOTAL 32 ÁREAS | RESERVA PRESUPUESTAL | 0 | 2, ACTUALIZACIÓN Jul: 0; 2, ACTUALIZACIÓN Ago: 0; 2, ACTUALIZACIÓN Sep: 0; 2, ACTUALIZACIÓN Oct: 0; 2, ACTUALIZACIÓN Nov: 0; 2, ACTUALIZACIÓN Dic: 0 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [20 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
253 - 1 | Formular implementar y hacer seguimiento 100% las actividades definidas en los planes de trabajo de los RDH, PEDM y paisajes sostenibles. | TOTAL 32 ÁREAS | TOTAL MAGNITUD FÍSICA | 100 | 2, ACTUALIZACIÓN Jul: 100; 2, ACTUALIZACIÓN Ago: 100; 2, ACTUALIZACIÓN Sep: 100; 2, ACTUALIZACIÓN Oct: 100; 2, ACTUALIZACIÓN Nov: 100; 2, ACTUALIZACIÓN Dic: 100 | [7 empty] | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | [20 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
253 - 1 | Formular implementar y hacer seguimiento 100% las actividades definidas en los planes de trabajo de los RDH, PEDM y paisajes sostenibles. | TOTAL 32 ÁREAS | TOTAL PRESUPUESTO | 8919848661 | 2, ACTUALIZACIÓN Jul: 8919848661; 2, ACTUALIZACIÓN Ago: 8919848661; 2, ACTUALIZACIÓN Sep: 8891702661; 2, ACTUALIZACIÓN Oct: 8891702661; 2, ACTUALIZACIÓN Nov: 13375312152; 2, ACTUALIZACIÓN Dic: 13346467360 | [7 empty] | 431676670 | 782057670 | 2251339037 | 2772426955 | 6903306399 | 12140496222 | [20 empty] | -1205971138 | -5237189823 | -9889157185 | 0 | 0
262 - 2 | Restaurar, rehabilitar o recuperar 100 Hectáreas nuevas alteradas dentro de la estructura ecológica principal y áreas de importancia ecosistémica. | Distrital | MAGNITUD FÍSICA | 40 | 2, ACTUALIZACIÓN Jul: 5; 2, ACTUALIZACIÓN Ago: 5; 2, ACTUALIZACIÓN Sep: 5; 2, ACTUALIZACIÓN Oct: 5; 2, ACTUALIZACIÓN Nov: 5; 2, ACTUALIZACIÓN Dic: 5 | [7 empty] | 0 | 0 | 0.42 | 1.49 | 1.69 | 8.86 | Para el periodo comprendido de julio a diciembre 2024, se restauraron, rehabilitaron y/o recuperaron 8,860984 ha nuevas en las siguientes localidades: Barrios Unidos 0,07449 ha, Bosa 0,240918 ha, Chapinero 0,063158 ha, Engativá 0,094175 ha, Fontibón 0,041833 ha, Suba 1,185181 ha, Sumapaz 0,020311 ha y Usme 7,140918 ha. Y se plantaron 5256 individuos vegetales nativos. | Distrital | N/A | N/A | N.A. | N.A. | N.A. | POLITICAS 1. Para el Manejo del Suelo de Protección del Distrio Capital. 2. Gestión de la Conservación de la Biodiversidad. 3. Humedales del Distrito Capital. 4. Distrital de Espacio Público. 5. Distrital de Gestión del Riesgo. 6. Política Pública Distrital de HUmedales. 7. Nacional de Humedales interiores de Colombia. 8. Nacional para la Gestión Integral del Recurso Hídrico 9. Plan Distrital del Agua. 10. Plan Distirtal de Gestión del Riesgo y adaptación a la variabilidad y cambio climático. 11. Plan Ordenamiento Territorial POT. 12. Plan Nacional de Restauración Ecológica. 13. Política SINAP y Decreto 2372 de 2010. 14. Política Nacional para la Gestión integral de la Biodiversidad y sus ServiciosEcosistémicos PGIBSE | 4001090 | 1915565 | 2085525 | N.D. | N.D. | N.D. | N.D. | N.D. | N.D. | N.D. | SIN DEFINIR | La población fue estimada a partir de los datos DANE a escala de UPZ en las proyecciones a 2024. | 3.86 | -7.17 | -8.44 | 0 | 0
262 - 2 | Restaurar, rehabilitar o recuperar 100 Hectáreas nuevas alteradas dentro de la estructura ecológica principal y áreas de importancia ecosistémica. | Distrital | PRESUPUESTO VIGENCIA | 775262000 | 2, ACTUALIZACIÓN Jul: 775262000; 2, ACTUALIZACIÓN Ago: 775262000; 2, ACTUALIZACIÓN Sep: 545562000; 2, ACTUALIZACIÓN Oct: 545562000; 2, ACTUALIZACIÓN Nov: 492538463; 2, ACTUALIZACIÓN Dic: 492538463 | [7 empty] | 27985000 | 254265000 | 477087000 | 484496200 | 433947000 | 449772133 |  | Distrital | [18 empty] | -42766330 | -15825133 | 27314867 | 0 | 0
262 - 2 | Restaurar, rehabilitar o recuperar 100 Hectáreas nuevas alteradas dentro de la estructura ecológica principal y áreas de importancia ecosistémica. | Distrital | GIROS |  | 2, ACTUALIZACIÓN Nov: 492538463; 2, ACTUALIZACIÓN Dic: 492538463 | [11 empty] | 173027633 | 288959433 | [20 empty] | -203579030 | -115931800 | -288959433
262 - 2 | Restaurar, rehabilitar o recuperar 100 Hectáreas nuevas alteradas dentro de la estructura ecológica principal y áreas de importancia ecosistémica. | Distrital | MAGNITUD FÍSICA RESERVAS | 0 | 2, ACTUALIZACIÓN Jul: 0; 2, ACTUALIZACIÓN Ago: 0; 2, ACTUALIZACIÓN Sep: 0 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Distrital | [18 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
262 - 2 | Restaurar, rehabilitar o recuperar 100 Hectáreas nuevas alteradas dentro de la estructura ecológica principal y áreas de importancia ecosistémica. | Distrital | RESERVA PRESUPUESTAL | 0 | 2, ACTUALIZACIÓN Jul: 0; 2, ACTUALIZACIÓN Ago: 0; 2, ACTUALIZACIÓN Sep: 0; 2, ACTUALIZACIÓN Nov: 0; 2, ACTUALIZACIÓN Dic: 0 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | Distrital | [18 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
262 - 2 | Restaurar, rehabilitar o recuperar 100 Hectáreas nuevas alteradas dentro de la estructura ecológica principal y áreas de importancia ecosistémica. | Distrital | TOTAL MAGNITUD FÍSICA | 40 | 2, ACTUALIZACIÓN Jul: 5; 2, ACTUALIZACIÓN Ago: 5; 2, ACTUALIZACIÓN Sep: 5; 2, ACTUALIZACIÓN Oct: 5; 2, ACTUALIZACIÓN Nov: 5; 2, ACTUALIZACIÓN Dic: 5 | [7 empty] | 0 | 0 | 0.42 | 1.49 | 1.69 | 8.86 |  | Distrital | [18 empty] | 3.86 | -7.17 | -8.44 | 0 | 0
262 - 2 | Restaurar, rehabilitar o recuperar 100 Hectáreas nuevas alteradas dentro de la estructura ecológica principal y áreas de importancia ecosistémica. |  | TOTAL PRESUPUESTO | 775262000 | 2, ACTUALIZACIÓN Jul: 775262000; 2, ACTUALIZACIÓN Ago: 775262000; 2, ACTUALIZACIÓN Sep: 545562000; 2, ACTUALIZACIÓN Oct: 545562000; 2, ACTUALIZACIÓN Nov: 492538463; 2, ACTUALIZACIÓN Dic: 492538463 | [7 empty] | 27985000 | 254265000 | 477087000 | 484496200 | 433947000 | 449772133 | [20 empty] | -42766330 | -15825133 | 27314867 | 0 | 0
262 - 3 | Generar procesos sostenibles a 600 Hectáreas de restauración ecológica en la estructura ecológica principal y áreas de interés ambiental | Distrital | MAGNITUD FÍSICA | 5 | 2, ACTUALIZACIÓN Jul: 45; 2, ACTUALIZACIÓN Ago: 45; 2, ACTUALIZACIÓN Sep: 45; 2, ACTUALIZACIÓN Oct: 370; 2, ACTUALIZACIÓN Nov: 370; 2, ACTUALIZACIÓN Dic: 370 | [7 empty] | 7.44 | 16 | 22.66 | 32.31 | 46.67 | 52.69 | Para el periodo comprendido de julio a diciembre de 2024, por medio del contrato SDA-CD-20241370 con Aguas Bogotá, se reporta un total acumulado de acciones de sostenibilidad (Mantenimiento) en 52,69 ha distribuidas, así: en las localidades de Barrios Unidos 1,04, Bosa 1,20 ha, Ciudad Bolívar 2,92 ha, Engativá 2,81, Fontibón 2,26, Kennedy 2,52 ha, Rafael Uribe Uribe 0,04 ha, San Cristóbal 4,95 ha, Santa Fe 1,39 ha, Suba 20,64 ha, Tunjuelito 0,97 ha, Usaquén 2,01 ha y Usme 9,94 ha. Las actividades que se realizaron en el marco de este contrato los Parques Distritales Ecológicos de Montaña, Reservas Distrital de Humedales y Áreas de Importancia Ambiental son control de retamo liso y espinoso, control de especies exóticas forestales, control de parásitas y enredaderas, árboles y arbustos nativos gestionados, control de pasto kikuyo, y establecimiento de coberturas herbáceas. | Distrital | N/A | N/A | N.A. | N.A. | N.A. | POLITICAS 1. Para el Manejo del Suelo de Protección del Distrio Capital. 2. Gestión de la Conservación de la Biodiversidad. 3. Humedales del Distrito Capital. 4. Distrital de Espacio Público. 5. Distrital de Gestión del Riesgo. 6. Política Pública Distrital de HUmedales. 7. Nacional de Humedales interiores de Colombia. 8. Nacional para la Gestión Integral del Recurso Hídrico 9. Plan Distrital del Agua. 10. Plan Distirtal de Gestión del Riesgo y adaptación a la variabilidad y cambio climático. 11. Plan Ordenamiento Territorial POT. 12. Plan Nacional de Restauración Ecológica. 13. Política SINAP y Decreto 2372 de 2010. 14. Política Nacional para la Gestión integral de la Biodiversidad y sus ServiciosEcosistémicos PGIBSE | 4001090 | 1915565 | 2085525 | N.D. | N.D. | N.D. | N.D. | N.D. | N.D. | N.D. | SIN DEFINIR | La población fue estimada a partir de los datos DANE a escala de UPZ en las proyecciones a 2024. | -317.31 | -6.02 | -30.03 | 0 | 0
262 - 3 | Generar procesos sostenibles a 600 Hectáreas de restauración ecológica en la estructura ecológica principal y áreas de interés ambiental | Distrital | PRESUPUESTO VIGENCIA | 3991488495 | 2, ACTUALIZACIÓN Jul: 3991488495; 2, ACTUALIZACIÓN Ago: 3991488495; 2, ACTUALIZACIÓN Sep: 3904427495; 2, ACTUALIZACIÓN Oct: 3904427495; 2, ACTUALIZACIÓN Nov: 888672996; 2, ACTUALIZACIÓN Dic: 821996501 | [7 empty] | 74515000 | 486777000 | 552723638 | 552723638 | 599610672 | 710477414 |  | Distrital | [18 empty] | -111519087 | -110866742 | -157753776 | 0 | 0
262 - 3 | Generar procesos sostenibles a 600 Hectáreas de restauración ecológica en la estructura ecológica principal y áreas de interés ambiental | Distrital | GIROS |  | 2, ACTUALIZACIÓN Nov: 888672996; 2, ACTUALIZACIÓN Dic: 821996501 | [11 empty] | 251909105 | 500798036 | [20 empty] | -321198465 | -248888931 | -500798036
262 - 3 | Generar procesos sostenibles a 600 Hectáreas de restauración ecológica en la estructura ecológica principal y áreas de interés ambiental | Distrital | MAGNITUD FÍSICA RESERVAS | 0 | 2, ACTUALIZACIÓN Jul: 0; 2, ACTUALIZACIÓN Ago: 0; 2, ACTUALIZACIÓN Sep: 0; 2, ACTUALIZACIÓN Oct: 0; 2, ACTUALIZACIÓN Nov: 0; 2, ACTUALIZACIÓN Dic: 0 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Distrital | [18 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
262 - 3 | Generar procesos sostenibles a 600 Hectáreas de restauración ecológica en la estructura ecológica principal y áreas de interés ambiental | Distrital | RESERVA PRESUPUESTAL | 0 | 2, ACTUALIZACIÓN Jul: 0; 2, ACTUALIZACIÓN Ago: 0; 2, ACTUALIZACIÓN Sep: 0; 2, ACTUALIZACIÓN Oct: 0; 2, ACTUALIZACIÓN Nov: 0; 2, ACTUALIZACIÓN Dic: 0 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Distrital | [18 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
262 - 3 | Generar procesos sostenibles a 600 Hectáreas de restauración ecológica en la estructura ecológica principal y áreas de interés ambiental | Distrital | TOTAL MAGNITUD FÍSICA | 5 | 2, ACTUALIZACIÓN Jul: 45; 2, ACTUALIZACIÓN Ago: 45; 2, ACTUALIZACIÓN Sep: 45; 2, ACTUALIZACIÓN Oct: 370; 2, ACTUALIZACIÓN Nov: 370; 2, ACTUALIZACIÓN Dic: 370 | [7 empty] | 7.44 | 16 | 22.66 | 32.31 | 46.67 | 52.69 |  | Distrital | [18 empty] | -317.31 | -6.02 | -30.03 | 0 | 0
262 - 3 | Generar procesos sostenibles a 600 Hectáreas de restauración ecológica en la estructura ecológica principal y áreas de interés ambiental | Distrital | TOTAL PRESUPUESTO | 3991488495 | 2, ACTUALIZACIÓN Jul: 3991488495; 2, ACTUALIZACIÓN Ago: 3991488495; 2, ACTUALIZACIÓN Sep: 3904427495; 2, ACTUALIZACIÓN Oct: 3904427495; 2, ACTUALIZACIÓN Nov: 888672996; 2, ACTUALIZACIÓN Dic: 821996501 | [7 empty] | 74515000 | 486777000 | 552723638 | 552723638 | 599610672 | 710477414 | [20 empty] | -111519087 | -110866742 | -157753776 | 0 | 0
261 - 4 | Intervenir 2500 hectáreas de conectores ecosistémicos para aumentar la conectividad de los elementos de la Estructura Ecológica Principal | Conector Bosque Oriental - Río Bogotá. Conformación de las 4.313,45 ha del Conector Bosque Oriental - Río Bogotá, en la UPL Torca. | MAGNITUD FÍSICA | 1 | 2, ACTUALIZACIÓN Jul: 1; 2, ACTUALIZACIÓN Ago: 1; 2, ACTUALIZACIÓN Sep: 1; 2, ACTUALIZACIÓN Oct: 1; 2, ACTUALIZACIÓN Nov: 1; 2, ACTUALIZACIÓN Dic: 0 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Para este conector no se reportaron Hectáreas en la vigencia en mención, pero se habano en término de gestión con las siguientes acciones A continuación, se describen las actividades realizadas y los avances alcanzados en el periodo mencionado. Verificación de Puntos de la Ruta de Conectividad, Jornada de October Big Day, recorrido de Verificación del Bosque Urbano en el Plan Parcial El Bosque y definición de Acciones Colectivas para el Mejoramiento de la Conectividad Ecológica del Distrito. Finalmente, en este conector se construyó el plan interinstitucional como herramienta de planeación para alcanzar los objetivos propuestos en el marco de la meta. | SUBA-USAQUEN | N/A | N/A | N.A. | N.A. | N.A. | POLITICAS 1. Para el Manejo del Suelo de Protección del Distrio Capital. 2. Gestión de la Conservación de la Biodiversidad. 3. Humedales del Distrito Capital. 4. Distrital de Espacio Público. 5. Distrital de Gestión del Riesgo. 6. Política Pública Distrital de HUmedales. 7. Nacional de Humedales interiores de Colombia. 8. Nacional para la Gestión Integral del Recurso Hídrico 9. Plan Distrital del Agua. 10. Plan Distirtal de Gestión del Riesgo y adaptación a la variabilidad y cambio climático. 11. Plan Ordenamiento Territorial POT. 12. Plan Nacional de Restauración Ecológica. 13. Política SINAP y Decreto 2372 de 2010. 14. Política Nacional para la Gestión integral de la Biodiversidad y sus ServiciosEcosistémicos PGIBSE | 954032 | 446401 | 507631 | N.D. | N.D. | N.D. | N.D. | N.D. | N.D. | N.D. | SIN DEFINIR | La población fue estimada a partir de los datos DANE a escala de UPZ en las proyecciones a 2024. | 0 | 0 | 0
261 - 4 | Intervenir 2500 hectáreas de conectores ecosistémicos para aumentar la conectividad de los elementos de la Estructura Ecológica Principal | Conector Bosque Oriental - Río Bogotá. Conformación de las 4.313,45 ha del Conector Bosque Oriental - Río Bogotá, en la UPL Torca. | PRESUPUESTO VIGENCIA | 140253943 | 2, ACTUALIZACIÓN Jul: 140253943; 2, ACTUALIZACIÓN Ago: 140253943; 2, ACTUALIZACIÓN Sep: 136187643; 2, ACTUALIZACIÓN Oct: 136187643.01; 2, ACTUALIZACIÓN Nov: 135461244; 2, ACTUALIZACIÓN Dic: 135461243.5 | [7 empty] | 21215500 | 81134500 | 103054700 | 113037963 | 115948303 | 118955940 | [20 empty] | -16505303.5 | -3007637 | -15901240
261 - 4 | Intervenir 2500 hectáreas de conectores ecosistémicos para aumentar la conectividad de los elementos de la Estructura Ecológica Principal | Conector Bosque Oriental - Río Bogotá. Conformación de las 4.313,45 ha del Conector Bosque Oriental - Río Bogotá, en la UPL Torca. | GIROS |  | 2, ACTUALIZACIÓN Nov: 135461244; 2, ACTUALIZACIÓN Dic: 135461243.5 | [11 empty] | 49345250 | 89761153 | [20 empty] | -45700090.5 | -40415903 | -89761153
261 - 4 | Intervenir 2.500 hectáreas de conectores ecosistémicos para aumentar la conectividad de los elementos de la Estructura Ecológica Principal | Conector Bosque Oriental - Río Bogotá. Conformación de las 4.313,45 ha del Conector Bosque Oriental - Río Bogotá, en la UPL Torca. | MAGNITUD FÍSICA RESERVAS | 0 | 2, ACTUALIZACIÓN Jul: 0; 2, ACTUALIZACIÓN Ago: 0; 2, ACTUALIZACIÓN Sep: 0; 2, ACTUALIZACIÓN Oct: 0; 2, ACTUALIZACIÓN Nov: 0; 2, ACTUALIZACIÓN Dic: 0 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [20 empty] | 0 | 0 | 0
261 - 4 | Intervenir 2.500 hectáreas de conectores ecosistémicos para aumentar la conectividad de los elementos de la Estructura Ecológica Principal | Conector Bosque Oriental - Río Bogotá. Conformación de las 4.313,45 ha del Conector Bosque Oriental - Río Bogotá, en la UPL Torca. | RESERVA PRESUPUESTAL | 0 | 2, ACTUALIZACIÓN Jul: 0; 2, ACTUALIZACIÓN Ago: 0; 2, ACTUALIZACIÓN Sep: 0; 2, ACTUALIZACIÓN Oct: 0; 2, ACTUALIZACIÓN Nov: 0; 2, ACTUALIZACIÓN Dic: 0 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [20 empty] | 0 | 0 | 0
261 - 4 | Intervenir 2500 hectáreas de conectores ecosistémicos para aumentar la conectividad de los elementos de la Estructura Ecológica Principal | Conector Bosque Oriental - Río Bogotá. Conformación de las 4.313,45 ha del Conector Bosque Oriental - Río Bogotá, en la UPL Torca. | TOTAL MAGNITUD FÍSICA | 1 | 2, ACTUALIZACIÓN Jul: 1; 2, ACTUALIZACIÓN Ago: 1; 2, ACTUALIZACIÓN Sep: 1; 2, ACTUALIZACIÓN Oct: 1; 2, ACTUALIZACIÓN Nov: 1; 2, ACTUALIZACIÓN Dic: 0 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [20 empty] | 0 | 0 | 0
261 - 4 | Intervenir 2500 hectáreas de conectores ecosistémicos para aumentar la conectividad de los elementos de la Estructura Ecológica Principal | Conector Bosque Oriental - Río Bogotá. Conformación de las 4.313,45 ha del Conector Bosque Oriental - Río Bogotá, en la UPL Torca. | TOTAL PRESUPUESTO | 140253943 | 2, ACTUALIZACIÓN Jul: 140253943; 2, ACTUALIZACIÓN Ago: 140253943; 2, ACTUALIZACIÓN Sep: 136187643.01; 2, ACTUALIZACIÓN Oct: 136187643.01; 2, ACTUALIZACIÓN Nov: 135461243.5; 2, ACTUALIZACIÓN Dic: 135461243.5 | [7 empty] | 21215500 | 81134500 | 103054700 | 113037963 | 115948303 | 118955940 | [20 empty] | -16505303.5 | -3007637 | -15901240
261 - 4 | Intervenir 2500 hectáreas de conectores ecosistémicos para aumentar la conectividad de los elementos de la Estructura Ecológica Principal | P 3Conector ecosistémico Cerros-Virrey-Neuque. Conformación del Conector ecosistémico Cerros-Virrey-Neuque con 5,049.3 ha ubicadas en las UPL Barrios Unidos, Centro Histórico, Chapinero, Engativá, Niza, Rincón de Suba, Tabora, Teusaquillo, Tibabuyes, Usaquén | MAGNITUD FÍSICA | 2 | 2, ACTUALIZACIÓN Jul: 2; 2, ACTUALIZACIÓN Ago: 2; 2, ACTUALIZACIÓN Sep: 2; 2, ACTUALIZACIÓN Oct: 2; 2, ACTUALIZACIÓN Nov: 2; 2, ACTUALIZACIÓN Dic: 10.63 | [7 empty] | 0.85 | 8.96 | 8.96 | 8.96 | 10.44 | 10.63 | Durante el segundo semestre del año 2024 se lograron intervenir 10,63 ha del conector ecosistémico Cerros Virrey Neuque de la siguiente manera: 7,9 ha a través del registro del Bosque Urbano Brazo Salitre, 0,63 ha con la incorporación al SIGAU del Bosque Urbano Granada, 1,69 ha Bosque Urbano La Esmeralda, 0,39 ha Bosque Urbano Park Way y 0.006 ha por desmonte de ocupaciones informales. Para este conector se han identificado problemáticas como falta de apropiación del territorio por parte de algunos actores comunitarios, dificultades en la coordinación efectiva entre las distintas instituciones para abordar de manera integral las problemáticas socioambientales, y la limitada confianza que las organizaciones sociales y comunidades tienen en las instituciones públicas, lo que genera dificultades para lograr una colaboración efectiva. Para abordar estas problemáticas, se construyó el plan interinstitucional en conjunto con entidades para alcanzar los objetivos propuestos en el marco de la meta. También se desarrollaron acciones en territorio para mejorar los flujos de conectividad, así, se registró en el Sistema de Información para la Gestión del Arbolado Urbano – SIGAU – el Bosque Urbano Brazo Salitre, se ha trabajado en el seguimiento de espacios de participación que involucren tanto a la comunidad como a diferentes entidades institucionales en los Bosques Urbanos Parkway, Brazo Salitre y La Esmeralda, y se ha avanzado en Implementación de ruta metodológica para el registro de áreas de la estrategia de Bosque Urbano Bosques de Granada. Reconociendo que todos estos procesos son resultado del esfuerzo colectivo basado en la articulación entre la comunidad y las entidades. A través de la implementación de acciones concretas como la instalación de microsensores de calidad del aire, las jornadas de limpieza y embellecimiento, y la capacitación a la comunidad, se ha avanzado significativamente en la línea de Bosques Urbanos. Estas acciones demuestran el compromiso de todos los actores involucrados con la mejora continua de esta estrategia de manejo silvicultural y su cuidado como un espacio natural de importancia para la comunidad. Asimismo, se desarrollaron espacios de participación asociadas a la Mesa Chicó Virrey, donde participan actores comunitarios e institucionales, y se construyó y realizaron recorridos piloto de la Ruta de la Conectividad del conector ecosistémico Cerros Virrey Neuque con el fin de Visibilizar la conectividad hídrica y ecológica existente entre los cerros orientales y el río Bogotá a través de los corredores ecológicos de ronda que conforman el conector ecosistémico Cerros Virrey Neuque, así como los procesos para su conservación adelantados por parte de comunidades locales y entidades públicas. | FONTIBÓN, ENGATIVA, SUBA, BARRIOS UNIDOS, TEUSAQUILLO | N/A | N/A | N.A. | N.A. | N.A. | POLITICAS 1. Para el Manejo del Suelo de Protección del Distrio Capital. 2. Gestión de la Conservación de la Biodiversidad. 3. Humedales del Distrito Capital. 4. Distrital de Espacio Público. 5. Distrital de Gestión del Riesgo. 6. Política Pública Distrital de HUmedales. 7. Nacional de Humedales interiores de Colombia. 8. Nacional para la Gestión Integral del Recurso Hídrico 9. Plan Distrital del Agua. 10. Plan Distirtal de Gestión del Riesgo y adaptación a la variabilidad y cambio climático. 11. Plan Ordenamiento Territorial POT. 12. Plan Nacional de Restauración Ecológica. 13. Política SINAP y Decreto 2372 de 2010. 14. Política Nacional para la Gestión integral de la Biodiversidad y sus ServiciosEcosistémicos PGIBSE | 1819735 | 852623 | 967112 | N.D. | N.D. | N.D. | N.D. | N.D. | N.D. | N.D. | SIN DEFINIR | La población fue estimada a partir de los datos DANE a escala de UPZ en las proyecciones a 2024. | 0 | -0.19 | -1.67
261 - 4 | Intervenir 2500 hectáreas de conectores ecosistémicos para aumentar la conectividad de los elementos de la Estructura Ecológica Principal | Conector ecosistémico Cerros-Virrey-Neuque. Conformación del Conector ecosistémico Cerros-Virrey-Neuque con 5,049.3 ha ubicadas en las UPL Barrios Unidos, Centro Histórico, Chapinero, Engativá, Niza, Rincón de Suba, Tabora, Teusaquillo, Tibabuyes, Usaquén | PRESUPUESTO VIGENCIA | 280507887 | 2, ACTUALIZACIÓN Jul: 280507887; 2, ACTUALIZACIÓN Ago: 280507887; 2, ACTUALIZACIÓN Sep: 272375287; 2, ACTUALIZACIÓN Oct: 272375286.99; 2, ACTUALIZACIÓN Nov: 270922487; 2, ACTUALIZACIÓN Dic: 270922487 | [7 empty] | 42431000 | 162269000 | 206109400 | 226075927 | 231896606 | 237911879 | [20 empty] | -33010608 | -6015273 | -31802479
261 - 4 | Intervenir 2500 hectáreas de conectores ecosistémicos para aumentar la conectividad de los elementos de la Estructura Ecológica Principal | Conector ecosistémico Cerros-Virrey-Neuque. Conformación del Conector ecosistémico Cerros-Virrey-Neuque con 5,049.3 ha ubicadas en las UPL Barrios Unidos, Centro Histórico, Chapinero, Engativá, Niza, Rincón de Suba, Tabora, Teusaquillo, Tibabuyes, Usaquén | GIROS |  | 2, ACTUALIZACIÓN Nov: 270922487; 2, ACTUALIZACIÓN Dic: 270922487 | [11 empty] | 98690499 | 179522306 | [20 empty] | -91400181 | -80831807 | -179522306
261 - 4 | Intervenir 2500 hectáreas de conectores ecosistémicos para aumentar la conectividad de los elementos de la Estructura Ecológica Principal | Conector ecosistémico Cerros-Virrey-Neuque. Conformación del Conector ecosistémico Cerros-Virrey-Neuque con 5,049.3 ha ubicadas en las UPL Barrios Unidos, Centro Histórico, Chapinero, Engativá, Niza, Rincón de Suba, Tabora, Teusaquillo, Tibabuyes, Usaquén | MAGNITUD FÍSICA RESERVAS | 0 | 2, ACTUALIZACIÓN Jul: 0; 2, ACTUALIZACIÓN Ago: 0; 2, ACTUALIZACIÓN Sep: 0; 2, ACTUALIZACIÓN Oct: 0; 2, ACTUALIZACIÓN Nov: 0; 2, ACTUALIZACIÓN Dic: 0 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [20 empty] | 0 | 0 | 0
261 - 4 | Intervenir 2.500 hectáreas de conectores ecosistémicos para aumentar la conectividad de los elementos de la Estructura Ecológica Principal | Conector ecosistémico Cerros-Virrey-Neuque. Conformación del Conector ecosistémico Cerros-Virrey-Neuque con 5,049.3 ha ubicadas en las UPL Barrios Unidos, Centro Histórico, Chapinero, Engativá, Niza, Rincón de Suba, Tabora, Teusaquillo, Tibabuyes, Usaquén | RESERVA PRESUPUESTAL | 0 | 2, ACTUALIZACIÓN Jul: 0; 2, ACTUALIZACIÓN Ago: 0; 2, ACTUALIZACIÓN Sep: 0; 2, ACTUALIZACIÓN Oct: 0; 2, ACTUALIZACIÓN Nov: 0; 2, ACTUALIZACIÓN Dic: 0 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [20 empty] | 0 | 0 | 0
261 - 4 | Intervenir 2500 hectáreas de conectores ecosistémicos para aumentar la conectividad de los elementos de la Estructura Ecológica Principal | Conector ecosistémico Cerros-Virrey-Neuque. Conformación del Conector ecosistémico Cerros-Virrey-Neuque con 5,049.3 ha ubicadas en las UPL Barrios Unidos, Centro Histórico, Chapinero, Engativá, Niza, Rincón de Suba, Tabora, Teusaquillo, Tibabuyes, Usaquén | TOTAL MAGNITUD FÍSICA | 2 | 2, ACTUALIZACIÓN Jul: 2; 2, ACTUALIZACIÓN Ago: 2; 2, ACTUALIZACIÓN Sep: 2; 2, ACTUALIZACIÓN Oct: 2; 2, ACTUALIZACIÓN Nov: 2; 2, ACTUALIZACIÓN Dic: 10.63 | [7 empty] | 0.85 | 8.96 | 8.96 | 8.96 | 10.26 | 10.63 | Desde octubre se aumento el reporte debido al registro en los Bosques Urbanos que hacen parte de los conectores Media Luna Sur y Virrey -Neuque | [19 empty] | 0 | -0.37 | -1.67
261 - 4 | Intervenir 2500 hectáreas de conectores ecosistémicos para aumentar la conectividad de los elementos de la Estructura Ecológica Principal | Conector ecosistémico Cerros-Virrey-Neuque. Conformación del Conector ecosistémico Cerros-Virrey-Neuque con 5,049.3 ha ubicadas en las UPL Barrios Unidos, Centro Histórico, Chapinero, Engativá, Niza, Rincón de Suba, Tabora, Teusaquillo, Tibabuyes, Usaquén | TOTAL PRESUPUESTO | 280507887 | 2, ACTUALIZACIÓN Jul: 280507887; 2, ACTUALIZACIÓN Ago: 280507887; 2, ACTUALIZACIÓN Sep: 272375286.99; 2, ACTUALIZACIÓN Oct: 272375286.99; 2, ACTUALIZACIÓN Nov: 270922487; 2, ACTUALIZACIÓN Dic: 270922487 | [7 empty] | 42431000 | 162269000 | 206109400 | 226075927 | 231896606 | 237911879 | [20 empty] | -33010608 | -6015273 | -31802479
261 - 4 | Intervenir 2500 hectáreas de conectores ecosistémicos para aumentar la conectividad de los elementos de la Estructura Ecológica Principal | P4 Conector ecosistémico Suba - Conejera . Conformación de 755.85 ha del conector ecosistémico Suba - Conejera localizado en las Britalia, Niza, Rincón de Suba, Tibabuyes, Torca. | MAGNITUD FÍSICA | 2 | 2, ACTUALIZACIÓN Jul: 2; 2, ACTUALIZACIÓN Ago: 2; 2, ACTUALIZACIÓN Sep: 2; 2, ACTUALIZACIÓN Oct: 2; 2, ACTUALIZACIÓN Nov: 2; 2, ACTUALIZACIÓN Dic: 1.7 | [7 empty] | 0.84 | 0.84 | 0.84 | 0.84 | 0.84 | 1.7 | El conector ecosistémico Suba-Conejera ha enfrentado diversos desafíos socioambientales que requieren una intervención integral y coordinada. Entre los principales obstáculos se destaca la escasa apropiación del territorio por parte de la comunidad local, lo que restringe su vínculo con el entorno natural. Asimismo, se ha identificado la necesidad urgente de fortalecer la coordinación entre las instituciones y los habitantes de la zona para alinear esfuerzos y optimizar actividades. Además, la falta de integración en el seguimiento de los bosques urbanos dificulta una gestión sostenible a mediano y largo plazo. El proyecto de inversión 8086 ha permitido realizar un total de 15 espacios de participación, abordando los desafíos planteados a través de dos líneas estratégicas principales: la transferencia de capacidades y el intercambio de saberes, y el seguimiento de los bosques urbanos. En la primera línea, se promovió una participación inclusiva de actores clave, tanto comunitarios como públicos y privados, en la formulación de estrategias para la apropiación del territorio teniendo como base la ruta de conectividad y los planes interinstitucionales. Logrando comprometer a las comunidades para que participaran activamente en estos procesos, con el objetivo de sensibilizar, formar y motivar a la ciudadanía con la estrategia de conectores ecosistémicos. Además, se facilitó la coordinación de actividades con otras entidades, garantizando una mejor planificación para futuras intervenciones en áreas claves. En la segunda línea, se fortaleció el seguimiento del Bosque Urbano Santa Helena lo que permitió intervenir 1,7 hectáreas y desarrollar 6 espacios de participación, mediante la implementación de planes de trabajo y el diseño de soluciones para abordar los principales desafíos socioambientales | SUBA | N/A | N/A | N.A. | N.A. | N.A. | POLITICAS 1. Para el Manejo del Suelo de Protección del Distrio Capital. 2. Gestión de la Conservación de la Biodiversidad. 3. Humedales del Distrito Capital. 4. Distrital de Espacio Público. 5. Distrital de Gestión del Riesgo. 6. Política Pública Distrital de HUmedales. 7. Nacional de Humedales interiores de Colombia. 8. Nacional para la Gestión Integral del Recurso Hídrico 9. Plan Distrital del Agua. 10. Plan Distirtal de Gestión del Riesgo y adaptación a la variabilidad y cambio climático. 11. Plan Ordenamiento Territorial POT. 12. Plan Nacional de Restauración Ecológica. 13. Política SINAP y Decreto 2372 de 2010. 14. Política Nacional para la Gestión integral de la Biodiversidad y sus ServiciosEcosistémicos PGIBSE | 656727 | 309918 | 346809 | N.D. | N.D. | N.D. | N.D. | N.D. | N.D. | N.D. | SIN DEFINIR | La población fue estimada a partir de los datos DANE a escala de UPZ en las proyecciones a 2024. | 0 | -0.86 | -0.86
261 - 4 | Intervenir 2500 hectáreas de conectores ecosistémicos para aumentar la conectividad de los elementos de la Estructura Ecológica Principal | Conector ecosistémico Suba - Conejera . Conformación de 755.85 ha del conector ecosistémico Suba - Conejera localizado en las Britalia, Niza, Rincón de Suba, Tibabuyes, Torca. | PRESUPUESTO VIGENCIA | 280507887 | 2, ACTUALIZACIÓN Jul: 280507887; 2, ACTUALIZACIÓN Ago: 280507887; 2, ACTUALIZACIÓN Sep: 272375287; 2, ACTUALIZACIÓN Oct: 272375286.99; 2, ACTUALIZACIÓN Nov: 270922487; 2, ACTUALIZACIÓN Dic: 270922487 | [7 empty] | 42431000 | 162269000 | 206109400 | 226075927 | 231896606 | 237911879 | [20 empty] | -33010608 | -6015273 | -31802479
|  |  | GIROS |  | 2, ACTUALIZACIÓN Nov: 270922487; 2, ACTUALIZACIÓN Dic: 270922487 | [11 empty] | 98690499 | 179522306 | [20 empty] | -91400181 | -80831807 | -179522306
261 - 4 | Intervenir 2500 hectáreas de conectores ecosistémicos para aumentar la conectividad de los elementos de la Estructura Ecológica Principal | Conector ecosistémico Suba - Conejera . Conformación de 755.85 ha del conector ecosistémico Suba - Conejera localizado en las Britalia, Niza, Rincón de Suba, Tibabuyes, Torca. | MAGNITUD FÍSICA RESERVAS | 0 | 2, ACTUALIZACIÓN Jul: 0; 2, ACTUALIZACIÓN Ago: 0; 2, ACTUALIZACIÓN Sep: 0; 2, ACTUALIZACIÓN Oct: 0; 2, ACTUALIZACIÓN Nov: 0; 2, ACTUALIZACIÓN Dic: 0 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [20 empty] | 0 | 0 | 0
261 - 4 | Intervenir 2.500 hectáreas de conectores ecosistémicos para aumentar la conectividad de los elementos de la Estructura Ecológica Principal | Conector ecosistémico Suba - Conejera . Conformación de 755.85 ha del conector ecosistémico Suba - Conejera localizado en las Britalia, Niza, Rincón de Suba, Tibabuyes, Torca. | RESERVA PRESUPUESTAL | 0 | 2, ACTUALIZACIÓN Jul: 0; 2, ACTUALIZACIÓN Ago: 0; 2, ACTUALIZACIÓN Sep: 0; 2, ACTUALIZACIÓN Oct: 0; 2, ACTUALIZACIÓN Nov: 0; 2, ACTUALIZACIÓN Dic: 0 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [20 empty] | 0 | 0 | 0
261 - 4 | Intervenir 2500 hectáreas de conectores ecosistémicos para aumentar la conectividad de los elementos de la Estructura Ecológica Principal | Conector ecosistémico Suba - Conejera . Conformación de 755.85 ha del conector ecosistémico Suba - Conejera localizado en las Britalia, Niza, Rincón de Suba, Tibabuyes, Torca. | TOTAL MAGNITUD FÍSICA | 2 | 2, ACTUALIZACIÓN Jul: 2; 2, ACTUALIZACIÓN Ago: 2; 2, ACTUALIZACIÓN Sep: 2; 2, ACTUALIZACIÓN Oct: 2; 2, ACTUALIZACIÓN Nov: 2; 2, ACTUALIZACIÓN Dic: 1.7 | [7 empty] | 0.84 | 0.84 | 0.84 | 0.84 | 0.84 | 1.7 | [20 empty] | 0 | -0.86 | -0.86
261 - 4 | Intervenir 2500 hectáreas de conectores ecosistémicos para aumentar la conectividad de los elementos de la Estructura Ecológica Principal | Conector ecosistémico Suba - Conejera . Conformación de 755.85 ha del conector ecosistémico Suba - Conejera localizado en las Britalia, Niza, Rincón de Suba, Tibabuyes, Torca. | TOTAL PRESUPUESTO | 280507887 | 2, ACTUALIZACIÓN Jul: 280507887; 2, ACTUALIZACIÓN Ago: 280507887; 2, ACTUALIZACIÓN Sep: 272375286.99; 2, ACTUALIZACIÓN Oct: 272375286.99; 2, ACTUALIZACIÓN Nov: 270922487; 2, ACTUALIZACIÓN Dic: 140253943 | [7 empty] | 42431000 | 162269000 | 206109400 | 226075927 | 231896606 | 140253943 | [20 empty] | 0 | 91642663 | 65855457
261 - 4 | Intervenir 2500 hectáreas de conectores ecosistémicos para aumentar la conectividad de los elementos de la Estructura Ecológica Principal | P 1 Conector Páramos Chingaza Sumapaz. Conformación de una estructura de conectividad en las 483,511.63 ha del Conector Páramos Chingaza Sumapaz ubicado en las UPL Arborizadora, Centro Histórico, Chapinero, Entre Nubes, Lucero, Rafael Uribe, San Cristóbal, Sumapaz, Toberín, Torca, Usaquén, Usme. | MAGNITUD FÍSICA | 1 | 2, ACTUALIZACIÓN Jul: 1; 2, ACTUALIZACIÓN Ago: 1; 2, ACTUALIZACIÓN Sep: 1; 2, ACTUALIZACIÓN Oct: 1; 2, ACTUALIZACIÓN Nov: 1; 2, ACTUALIZACIÓN Dic: 0 | [7 empty] | 0 | 0 | 29.57 | 29.57 | 0 | 0 | Se reclasifica magnitud a media luna sur | SAN CRISTOBAL, USAQUEN, CHAPINERO, USME, RAFAEL URIBE URIBE, SUMAPAZ | N/A | N/A | N.A. | N.A. | N.A. | POLITICAS 1. Para el Manejo del Suelo de Protección del Distrio Capital. 2. Gestión de la Conservación de la Biodiversidad. 3. Humedales del Distrito Capital. 4. Distrital de Espacio Público. 5. Distrital de Gestión del Riesgo. 6. Política Pública Distrital de HUmedales. 7. Nacional de Humedales interiores de Colombia. 8. Nacional para la Gestión Integral del Recurso Hídrico 9. Plan Distrital del Agua. 10. Plan Distirtal de Gestión del Riesgo y adaptación a la variabilidad y cambio climático. 11. Plan Ordenamiento Territorial POT. 12. Plan Nacional de Restauración Ecológica. 13. Política SINAP y Decreto 2372 de 2010. 14. Política Nacional para la Gestión integral de la Biodiversidad y sus ServiciosEcosistémicos PGIBSE | 998165 | 478766 | 519399 | N.D. | N.D. | N.D. | N.D. | N.D. | N.D. | N.D. | SIN DEFINIR | La población fue estimada a partir de los datos DANE a escala de UPZ en las proyecciones a 2024. | 0 | 0 | 29.57
261 - 4 | Intervenir 2500 hectáreas de conectores ecosistémicos para aumentar la conectividad de los elementos de la Estructura Ecológica Principal | Conector Páramos Chingaza Sumapaz. Conformación de una estructura de conectividad en las 483,511.63 ha del Conector Páramos Chingaza Sumapaz ubicado en las UPL Arborizadora, Centro Histórico, Chapinero, Entre Nubes, Lucero, Rafael Uribe, San Cristóbal, Sumapaz, Toberín, Torca, Usaquén, Usme. | PRESUPUESTO VIGENCIA | 140253943 | 2, ACTUALIZACIÓN Jul: 140253943; 2, ACTUALIZACIÓN Ago: 140253943; 2, ACTUALIZACIÓN Sep: 136187643; 2, ACTUALIZACIÓN Oct: 136187643.01; 2, ACTUALIZACIÓN Nov: 135461244; 2, ACTUALIZACIÓN Dic: 135461243.5 | [7 empty] | 21215500 | 81134500 | 103054700 | 113037963 | 115948303 | 118955940 | [20 empty] | -16505303.5 | -3007637 | -15901240
|  |  | GIROS |  | 2, ACTUALIZACIÓN Nov: 135461244; 2, ACTUALIZACIÓN Dic: 135461243.5 | [11 empty] | 49345250 | 89761153 | [20 empty] | -45700090.5 | -40415903 | -89761153
261 - 4 | Intervenir 2500 hectáreas de conectores ecosistémicos para aumentar la conectividad de los elementos de la Estructura Ecológica Principal | Conector Páramos Chingaza Sumapaz. Conformación de una estructura de conectividad en las 483,511.63 ha del Conector Páramos Chingaza Sumapaz ubicado en las UPL Arborizadora, Centro Histórico, Chapinero, Entre Nubes, Lucero, Rafael Uribe, San Cristóbal, Sumapaz, Toberín, Torca, Usaquén, Usme. | MAGNITUD FÍSICA RESERVAS | 0 | 2, ACTUALIZACIÓN Jul: 0; 2, ACTUALIZACIÓN Ago: 0; 2, ACTUALIZACIÓN Sep: 0; 2, ACTUALIZACIÓN Oct: 0; 2, ACTUALIZACIÓN Nov: 0; 2, ACTUALIZACIÓN Dic: 0 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [20 empty] | 0 | 0 | 0
261 - 4 | Intervenir 2.500 hectáreas de conectores ecosistémicos para aumentar la conectividad de los elementos de la Estructura Ecológica Principal | Conector Páramos Chingaza Sumapaz. Conformación de una estructura de conectividad en las 483,511.63 ha del Conector Páramos Chingaza Sumapaz ubicado en las UPL Arborizadora, Centro Histórico, Chapinero, Entre Nubes, Lucero, Rafael Uribe, San Cristóbal, Sumapaz, Toberín, Torca, Usaquén, Usme. | RESERVA PRESUPUESTAL | 0 | 2, ACTUALIZACIÓN Jul: 0; 2, ACTUALIZACIÓN Ago: 0; 2, ACTUALIZACIÓN Sep: 0; 2, ACTUALIZACIÓN Oct: 0; 2, ACTUALIZACIÓN Nov: 0; 2, ACTUALIZACIÓN Dic: 0 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [20 empty] | 0 | 0 | 0
261 - 4 | Intervenir 2500 hectáreas de conectores ecosistémicos para aumentar la conectividad de los elementos de la Estructura Ecológica Principal | Conector Páramos Chingaza Sumapaz. Conformación de una estructura de conectividad en las 483,511.63 ha del Conector Páramos Chingaza Sumapaz ubicado en las UPL Arborizadora, Centro Histórico, Chapinero, Entre Nubes, Lucero, Rafael Uribe, San Cristóbal, Sumapaz, Toberín, Torca, Usaquén, Usme. | TOTAL MAGNITUD FÍSICA | 1 | 2, ACTUALIZACIÓN Jul: 1; 2, ACTUALIZACIÓN Ago: 1; 2, ACTUALIZACIÓN Sep: 1; 2, ACTUALIZACIÓN Oct: 1; 2, ACTUALIZACIÓN Nov: 1; 2, ACTUALIZACIÓN Dic: 0 | [7 empty] | 0 | 0 | 29.57 | 29.57 | 0 | 0 | Desde octubre se aumento el reporte debido al registro en los Bosques Urbanos que hacen parte de los conectores Media Luna Sur y Virrey -Neuque | [19 empty] | 0 | 0 | 29.57
261 - 4 | Intervenir 2500 hectáreas de conectores ecosistémicos para aumentar la conectividad de los elementos de la Estructura Ecológica Principal | Conector Páramos Chingaza Sumapaz. Conformación de una estructura de conectividad en las 483,511.63 ha del Conector Páramos Chingaza Sumapaz ubicado en las UPL Arborizadora, Centro Histórico, Chapinero, Entre Nubes, Lucero, Rafael Uribe, San Cristóbal, Sumapaz, Toberín, Torca, Usaquén, Usme. | TOTAL PRESUPUESTO | 140253943 | 2, ACTUALIZACIÓN Jul: 140253943; 2, ACTUALIZACIÓN Ago: 140253943; 2, ACTUALIZACIÓN Sep: 136187643.01; 2, ACTUALIZACIÓN Oct: 136187643.01; 2, ACTUALIZACIÓN Nov: 135461243.5; 2, ACTUALIZACIÓN Dic: 135461243.5 | [7 empty] | 21215500 | 81134500 | 103054700 | 113037963 | 115948303 | 118955940 | [20 empty] | -16505303.5 | -3007637 | -15901240
261 - 4 | Intervenir 2500 hectáreas de conectores ecosistémicos para aumentar la conectividad de los elementos de la Estructura Ecológica Principal | P5 Conector ecosistémico reserva cuenca alta del Río Bogotá - cuenca Río Tunjuelo - Media Luna del Sur, priorizando la Quebrada Limas. Conformación de las 7,932.3 ha del Conector ecosistémico reserva cuenca alta del Río Bogotá - cuenca Río Tunjuelo - Media Luna del Sur. | MAGNITUD FÍSICA | 2 | 2, ACTUALIZACIÓN Jul: 2; 2, ACTUALIZACIÓN Ago: 2; 2, ACTUALIZACIÓN Sep: 2; 2, ACTUALIZACIÓN Oct: 2; 2, ACTUALIZACIÓN Nov: 2; 2, ACTUALIZACIÓN Dic: 241.23 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 29.57 | 241.23 | Dentro del conector ecosistémico Media luna del Sur, durante la gestión del 2024 -II se desarrollaron 15 acciones que se describen a continuación Para la línea de acción Reverdecimiento y enriquecimiento se realizó una (1) acciones encaminadas a participar en la jornada convocada por el DADEP en el sector de la urbanización sector la ronda conocida como "La Playa" en la localidad de Ciudad Bolívar del conector MLS Para la línea de acción de Prevención y reducción de la fragmentación y la degradación dos (2) acciones. Para la línea de acción Monitoreo de la biodiversidad y la conectividad ecológica dos (2) acciones que fomentan la participación ciudadana en el monitoreo comunitario y contribuir a la recopilación de datos sobre biodiversidad. De forma transversal Transferencia de capacidades e intercambio de saberes seis (6) acciones de relacionamiento y articulación de acciones con actores institucionales y comunitarios de MLS. Para la línea de acción consolidación de bosques urbanos y seguimiento a los bosques urbanos dentro del conector MLS ya registrados se realizaron cuatro (4) espacios de estas específicamente dentro la estrategia de Bosque Urbano Arborizadora Alta, con esto se logró el reporte en la vigencia 2024 de 241,23 ha, así: desde el Conector Media Luna del Sur en las cuales 29,57 ha a través del registro del Bosque Urbano Arborizadora Alta y 211,66 ha por medio de recuperación de áreas afectadas por tensionantes. Finalmente, se construyó el plan interinstitucional como herramienta de planeación para alcanzar los objetivos propuestos en el marco de la meta. | TUNJUELITO | N/A | N/A | N.A. | N.A. | N.A. | POLITICAS 1. Para el Manejo del Suelo de Protección del Distrio Capital. 2. Gestión de la Conservación de la Biodiversidad. 3. Humedales del Distrito Capital. 4. Distrital de Espacio Público. 5. Distrital de Gestión del Riesgo. 6. Política Pública Distrital de HUmedales. 7. Nacional de Humedales interiores de Colombia. 8. Nacional para la Gestión Integral del Recurso Hídrico 9. Plan Distrital del Agua. 10. Plan Distirtal de Gestión del Riesgo y adaptación a la variabilidad y cambio climático. 11. Plan Ordenamiento Territorial POT. 12. Plan Nacional de Restauración Ecológica. 13. Política SINAP y Decreto 2372 de 2010. 14. Política Nacional para la Gestión integral de la Biodiversidad y sus ServiciosEcosistémicos PGIBSE | 92246 | 45957 | 46289 | N.D. | N.D. | N.D. | N.D. | N.D. | N.D. | N.D. | SIN DEFINIR | La población fue estimada a partir de los datos DANE a escala de UPZ en las proyecciones a 2024. | 0 | -211.66 | -241.23
261 - 4 | Intervenir 2500 hectáreas de conectores ecosistémicos para aumentar la conectividad de los elementos de la Estructura Ecológica Principal | Conector ecosistémico reserva cuenca alta del Río Bogotá - cuenca Río Tunjuelo - Media Luna del Sur, priorizando la Quebrada Limas. Conformación de las 7,932.3 ha del Conector ecosistémico reserva cuenca alta del Río Bogotá - cuenca Río Tunjuelo - Media Luna del Sur. | PRESUPUESTO VIGENCIA | 280507887 | 2, ACTUALIZACIÓN Jul: 280507887; 2, ACTUALIZACIÓN Ago: 280507887; 2, ACTUALIZACIÓN Sep: 272375287; 2, ACTUALIZACIÓN Oct: 272375286.99; 2, ACTUALIZACIÓN Nov: 270922486; 2, ACTUALIZACIÓN Dic: 270922487 | [7 empty] | 42431000 | 162269000 | 206109400 | 226075927 | 231896606 | 237911879 | [20 empty] | -33010608 | -6015273 | -31802479
|  |  | GIROS |  | 2, ACTUALIZACIÓN Nov: 270922486; 2, ACTUALIZACIÓN Dic: 270922487 | [11 empty] | 98690499 | 179522306 | [20 empty] | -91400181 | -80831807 | -179522306
261 - 4 | Intervenir 2500 hectáreas de conectores ecosistémicos para aumentar la conectividad de los elementos de la Estructura Ecológica Principal | Conector ecosistémico reserva cuenca alta del Río Bogotá - cuenca Río Tunjuelo - Media Luna del Sur, priorizando la Quebrada Limas. Conformación de las 7,932.3 ha del Conector ecosistémico reserva cuenca alta del Río Bogotá - cuenca Río Tunjuelo - Media Luna del Sur. | MAGNITUD FÍSICA RESERVAS | 0 | 2, ACTUALIZACIÓN Jul: 0; 2, ACTUALIZACIÓN Ago: 0; 2, ACTUALIZACIÓN Sep: 0; 2, ACTUALIZACIÓN Oct: 0; 2, ACTUALIZACIÓN Nov: 0; 2, ACTUALIZACIÓN Dic: 0 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [20 empty] | 0 | 0 | 0
261 - 4 | Intervenir 2.500 hectáreas de conectores ecosistémicos para aumentar la conectividad de los elementos de la Estructura Ecológica Principal | Conector ecosistémico reserva cuenca alta del Río Bogotá - cuenca Río Tunjuelo - Media Luna del Sur, priorizando la Quebrada Limas. Conformación de las 7,932.3 ha del Conector ecosistémico reserva cuenca alta del Río Bogotá - cuenca Río Tunjuelo - Media Luna del Sur. | RESERVA PRESUPUESTAL | 0 | 2, ACTUALIZACIÓN Jul: 0; 2, ACTUALIZACIÓN Ago: 0; 2, ACTUALIZACIÓN Sep: 0; 2, ACTUALIZACIÓN Oct: 0; 2, ACTUALIZACIÓN Nov: 0; 2, ACTUALIZACIÓN Dic: 0 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [20 empty] | 0 | 0 | 0
261 - 4 | Intervenir 2500 hectáreas de conectores ecosistémicos para aumentar la conectividad de los elementos de la Estructura Ecológica Principal | Conector ecosistémico reserva cuenca alta del Río Bogotá - cuenca Río Tunjuelo - Media Luna del Sur, priorizando la Quebrada Limas. Conformación de las 7,932.3 ha del Conector ecosistémico reserva cuenca alta del Río Bogotá - cuenca Río Tunjuelo - Media Luna del Sur. | TOTAL MAGNITUD FÍSICA | 2 | 2, ACTUALIZACIÓN Jul: 2; 2, ACTUALIZACIÓN Ago: 2; 2, ACTUALIZACIÓN Sep: 2; 2, ACTUALIZACIÓN Oct: 2; 2, ACTUALIZACIÓN Nov: 2; 2, ACTUALIZACIÓN Dic: 241.23 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 29.57 | 241.23 | [20 empty] | 0 | -211.66 | -241.23
261 - 4 | Intervenir 2500 hectáreas de conectores ecosistémicos para aumentar la conectividad de los elementos de la Estructura Ecológica Principal | Conector ecosistémico reserva cuenca alta del Río Bogotá - cuenca Río Tunjuelo - Media Luna del Sur, priorizando la Quebrada Limas. Conformación de las 7,932.3 ha del Conector ecosistémico reserva cuenca alta del Río Bogotá - cuenca Río Tunjuelo - Media Luna del Sur. | TOTAL PRESUPUESTO | 280507887 | 2, ACTUALIZACIÓN Jul: 280507887; 2, ACTUALIZACIÓN Ago: 280507887; 2, ACTUALIZACIÓN Sep: 272375286.99; 2, ACTUALIZACIÓN Oct: 272375286.99; 2, ACTUALIZACIÓN Nov: 270922486; 2, ACTUALIZACIÓN Dic: 270922487 | [7 empty] | 42431000 | 162269000 | 206109400 | 226075927 | 231896606 | 237911879 | [20 empty] | -33010608 | -6015273 | -31802479
261 - 4 | Intervenir 2500 hectáreas de conectores ecosistémicos para aumentar la conectividad de los elementos de la Estructura Ecológica Principal | P2 Conector ecosistémico Río Fucha. Conformación del corredor ecosistémico del Río Fucha a lo largo de 1,847.12 ha a lo largo de las UPL Centro Histórico, Fontibón, Kennedy, Puente Aranda, Restrepo, Salitre, San Cristóbal, Tintal. | MAGNITUD FÍSICA | 2 | 2, ACTUALIZACIÓN Jul: 2; 2, ACTUALIZACIÓN Ago: 2; 2, ACTUALIZACIÓN Sep: 2; 2, ACTUALIZACIÓN Oct: 2; 2, ACTUALIZACIÓN Nov: 2; 2, ACTUALIZACIÓN Dic: 80.35 | [7 empty] | 0 | 0 | 1.24 | 1.24 | 1.24 | 80.35 | En relación al Bosque Urbano Ciudad Montes, se realizó el seguimiento al plan interinstitucional y de igual forma, se presentaron los avances al seguimiento de las acciones y compromisos concertados por los diferentes actores sociales e institucionales dentro del plan de trabajo, logrando con ello el reporte de 1.24 hectáreas para la vigencia 2024. Adicionalmente por ocupaciones informales se intervino 78,23ha Se estructuró la versión final de la Ruta de conectividad para la cuenca en donde se identificaron las potencialidades y amenazas de la ruta inicial, de manera que sirvan para ajustar en la logística a desarrollar en campo. Se realizó una priorización de puntos, a lo largo de la cuenca para la intervención a 2025 teniendo en cuenta aspectos claves como: identificación de grupos focales para vinculación, articulación con privados para generación de acuerdos, articulación con entidades distritales para el desarrollo de las líneas de acción de los planes interinstitucionales. Se elaboró el balance social para el conector, teniendo en cuenta las líneas de acción planteadas y los procesos proyectados que contribuyen a la conectividad del territorio. Se realizó ajuste a los planes interinstitucionales teniendo en cuenta las sugerencias y recomendaciones dadas en mira de articular áreas y acciones con el EAAB. | FONTIBÓN, SAN CRISTOBAL, PUENTE ARANDA, KENNEDY | N/A | N/A | N.A. | N.A. | N.A. | POLITICAS 1. Para el Manejo del Suelo de Protección del Distrio Capital. 2. Gestión de la Conservación de la Biodiversidad. 3. Humedales del Distrito Capital. 4. Distrital de Espacio Público. 5. Distrital de Gestión del Riesgo. 6. Política Pública Distrital de HUmedales. 7. Nacional de Humedales interiores de Colombia. 8. Nacional para la Gestión Integral del Recurso Hídrico 9. Plan Distrital del Agua. 10. Plan Distirtal de Gestión del Riesgo y adaptación a la variabilidad y cambio climático. 11. Plan Ordenamiento Territorial POT. 12. Plan Nacional de Restauración Ecológica. 13. Política SINAP y Decreto 2372 de 2010. 14. Política Nacional para la Gestión integral de la Biodiversidad y sus ServiciosEcosistémicos PGIBSE | 1056612 | 509478 | 547134 | N.D. | N.D. | N.D. | N.D. | N.D. | N.D. | N.D. | SIN DEFINIR | La población fue estimada a partir de los datos DANE a escala de UPZ en las proyecciones a 2024. | 0 | -79.11 | -79.11
261 - 4 | Intervenir 2500 hectáreas de conectores ecosistémicos para aumentar la conectividad de los elementos de la Estructura Ecológica Principal | Conector ecosistémico Río Fucha. Conformación del corredor ecosistémico del Río Fucha a lo largo de 1,847.12 ha a lo largo de las UPL Centro Histórico, Fontibón, Kennedy, Puente Aranda, Restrepo, Salitre, San Cristóbal, Tintal. | PRESUPUESTO VIGENCIA | 280507886 | 2, ACTUALIZACIÓN Jul: 280507886; 2, ACTUALIZACIÓN Ago: 280507886; 2, ACTUALIZACIÓN Sep: 272375286; 2, ACTUALIZACIÓN Oct: 272375286.01; 2, ACTUALIZACIÓN Nov: 270922487; 2, ACTUALIZACIÓN Dic: 270922487 | [7 empty] | 42431000 | 162269000 | 206109400 | 226075926 | 231896606 | 237911879 | [20 empty] | -33010608 | -6015273 | -31802479
|  |  | GIROS |  | 2, ACTUALIZACIÓN Nov: 270922487; 2, ACTUALIZACIÓN Dic: 270922487 | [11 empty] | 98690500 | 179522306 | [20 empty] | -91400181 | -80831806 | -179522306
261 - 4 | Intervenir 2500 hectáreas de conectores ecosistémicos para aumentar la conectividad de los elementos de la Estructura Ecológica Principal | Conector ecosistémico Río Fucha. Conformación del corredor ecosistémico del Río Fucha a lo largo de 1,847.12 ha a lo largo de las UPL Centro Histórico, Fontibón, Kennedy, Puente Aranda, Restrepo, Salitre, San Cristóbal, Tintal. | MAGNITUD FÍSICA RESERVAS | 0 | 2, ACTUALIZACIÓN Jul: 0; 2, ACTUALIZACIÓN Ago: 0; 2, ACTUALIZACIÓN Sep: 0; 2, ACTUALIZACIÓN Oct: 0; 2, ACTUALIZACIÓN Nov: 0; 2, ACTUALIZACIÓN Dic: 0 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [20 empty] | 0 | 0 | 0
261 - 4 | Intervenir 2.500 hectáreas de conectores ecosistémicos para aumentar la conectividad de los elementos de la Estructura Ecológica Principal | Conector ecosistémico Río Fucha. Conformación del corredor ecosistémico del Río Fucha a lo largo de 1,847.12 ha a lo largo de las UPL Centro Histórico, Fontibón, Kennedy, Puente Aranda, Restrepo, Salitre, San Cristóbal, Tintal. | RESERVA PRESUPUESTAL | 0 | 2, ACTUALIZACIÓN Jul: 0; 2, ACTUALIZACIÓN Ago: 0; 2, ACTUALIZACIÓN Sep: 0; 2, ACTUALIZACIÓN Oct: 0; 2, ACTUALIZACIÓN Nov: 0; 2, ACTUALIZACIÓN Dic: 0 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [20 empty] | 0 | 0 | 0
261 - 4 | Intervenir 2500 hectáreas de conectores ecosistémicos para aumentar la conectividad de los elementos de la Estructura Ecológica Principal | Conector ecosistémico Río Fucha. Conformación del corredor ecosistémico del Río Fucha a lo largo de 1,847.12 ha a lo largo de las UPL Centro Histórico, Fontibón, Kennedy, Puente Aranda, Restrepo, Salitre, San Cristóbal, Tintal. | TOTAL MAGNITUD FÍSICA | 2 | 2, ACTUALIZACIÓN Jul: 2; 2, ACTUALIZACIÓN Ago: 2; 2, ACTUALIZACIÓN Sep: 2; 2, ACTUALIZACIÓN Oct: 2; 2, ACTUALIZACIÓN Nov: 2; 2, ACTUALIZACIÓN Dic: 80.35 | [7 empty] | 0 | 0 | 1.24 | 1.24 | 1.24 | 80.35 | [20 empty] | 0 | -79.11 | -79.11
261 - 4 | Intervenir 2500 hectáreas de conectores ecosistémicos para aumentar la conectividad de los elementos de la Estructura Ecológica Principal | Conector ecosistémico Río Fucha. Conformación del corredor ecosistémico del Río Fucha a lo largo de 1,847.12 ha a lo largo de las UPL Centro Histórico, Fontibón, Kennedy, Puente Aranda, Restrepo, Salitre, San Cristóbal, Tintal. | TOTAL PRESUPUESTO | 280507886 | 2, ACTUALIZACIÓN Jul: 280507886; 2, ACTUALIZACIÓN Ago: 280507886; 2, ACTUALIZACIÓN Sep: 272375286.02; 2, ACTUALIZACIÓN Oct: 272375286.02; 2, ACTUALIZACIÓN Nov: 270922487; 2, ACTUALIZACIÓN Dic: 270922487 | [7 empty] | 42431000 | 162269000 | 206109400 | 226075926 | 231896606 | 237911879 | [20 empty] | -33010608 | -6015273 | -31802479
261 - 4 | Intervenir 2500 hectáreas de conectores ecosistémicos para aumentar la conectividad de los elementos de la Estructura Ecológica Principal | TOTAL CONECTORES | MAGNITUD FÍSICA | 10 | 2, ACTUALIZACIÓN Jul: 10; 2, ACTUALIZACIÓN Ago: 10; 2, ACTUALIZACIÓN Sep: 10; 2, ACTUALIZACIÓN Oct: 10; 2, ACTUALIZACIÓN Nov: 10; 2, ACTUALIZACIÓN Dic: 333.91 | [7 empty] | 1.69 | 9.8 | 40.61 | 40.61 | 42.09 | 333.91 | SE realiza reprogramación meta | [19 empty] | 0 | -291.82 | -293.3 | 0 | 0
261 - 4 | Intervenir 2500 hectáreas de conectores ecosistémicos para aumentar la conectividad de los elementos de la Estructura Ecológica Principal | Generar procesos sostenibles a 600 Hectáreas de restauración ecológica en la estructura ecológica principal y áreas de interés ambiental | PRESUPUESTO VIGENCIA | 1402539433 | 2, ACTUALIZACIÓN Jul: 1402539433; 2, ACTUALIZACIÓN Ago: 1402539433; 2, ACTUALIZACIÓN Sep: 1361876433; 2, ACTUALIZACIÓN Oct: 1361876433; 2, ACTUALIZACIÓN Nov: 1354612435; 2, ACTUALIZACIÓN Dic: 1354612435 | [7 empty] | 212155000 | 811345000 | 1030547000 | 1130379633 | 1159483030 | 1189559396 | [20 empty] | -165053039 | -30076366 | -159012396 | 0 | 0
|  |  | GIROS |  | 2, ACTUALIZACIÓN Nov: 1354612435; 2, ACTUALIZACIÓN Dic: 1354612435 | [11 empty] | 493452497 | 897611530 | [20 empty] | -457000905 | -404159033 | -897611530
261 - 4 | Intervenir 2500 hectáreas de conectores ecosistémicos para aumentar la conectividad de los elementos de la Estructura Ecológica Principal | Generar procesos sostenibles de restauración ecológica en la estructura ecológica principal y áreas de interés ambiental. SDA | MAGNITUD FÍSICA RESERVAS | 0 | 2, ACTUALIZACIÓN Jul: 0; 2, ACTUALIZACIÓN Ago: 0; 2, ACTUALIZACIÓN Sep: 0; 2, ACTUALIZACIÓN Oct: 0; 2, ACTUALIZACIÓN Nov: 0; 2, ACTUALIZACIÓN Dic: 0 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [20 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
261 - 4 | Intervenir 2.500 hectáreas de conectores ecosistémicos para aumentar la conectividad de los elementos de la Estructura Ecológica Principal | Generar procesos sostenibles de restauración ecológica en la estructura ecológica principal y áreas de interés ambiental. SDA | RESERVA PRESUPUESTAL | 0 | 2, ACTUALIZACIÓN Jul: 0; 2, ACTUALIZACIÓN Ago: 0; 2, ACTUALIZACIÓN Sep: 0; 2, ACTUALIZACIÓN Oct: 0; 2, ACTUALIZACIÓN Nov: 0; 2, ACTUALIZACIÓN Dic: 0 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [20 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
261 - 4 | Intervenir 2500 hectáreas de conectores ecosistémicos para aumentar la conectividad de los elementos de la Estructura Ecológica Principal | Generar procesos sostenibles a 600 Hectáreas de restauración ecológica en la estructura ecológica principal y áreas de interés ambiental | TOTAL MAGNITUD FÍSICA | 10 | 2, ACTUALIZACIÓN Jul: 10; 2, ACTUALIZACIÓN Ago: 10; 2, ACTUALIZACIÓN Sep: 10; 2, ACTUALIZACIÓN Oct: 10; 2, ACTUALIZACIÓN Nov: 10; 2, ACTUALIZACIÓN Dic: 333.91 | [7 empty] | 1.69 | 9.8 | 40.61 | 40.61 | 42.09 | 333.91 | Desde octubre se aumento el reporte debido al registro en los Bosques Urbanos que hacen parte de los conectores Media Luna Sur y Virrey -Neuque | [19 empty] | 0 | -291.82 | -293.3 | 0 | 0
261 - 4 | Intervenir 2500 hectáreas de conectores ecosistémicos para aumentar la conectividad de los elementos de la Estructura Ecológica Principal |  | TOTAL PRESUPUESTO | 1402539433 | 2, ACTUALIZACIÓN Jul: 1402539433; 2, ACTUALIZACIÓN Ago: 1402539433; 2, ACTUALIZACIÓN Sep: 1361876433; 2, ACTUALIZACIÓN Oct: 1361876433; 2, ACTUALIZACIÓN Nov: 1354612435; 2, ACTUALIZACIÓN Dic: 1354612435 | [7 empty] | 212155000 | 811345000 | 1030547000 | 1130379633 | 1159483030 | 1189559396 | [20 empty] | -165053039 | -30076366 | -159012396 | 0 | 0
247 - 5 | Implementar 2000 hectáreas acuerdos de conservación en áreas de la Estructura Ecológica Principal y otras de importancia ecosistémica de Bogotá Región. | Bogotá Región | MAGNITUD FÍSICA | 40 | 2, ACTUALIZACIÓN Jul: 40; 2, ACTUALIZACIÓN Ago: 40; 2, ACTUALIZACIÓN Sep: 40; 2, ACTUALIZACIÓN Oct: 40; 2, ACTUALIZACIÓN Nov: 40; 2, ACTUALIZACIÓN Dic: 53.41 | [7 empty] | 15.5 | 16.5 | 19.7 | 27.28 | 28.41 | 53.41 | A diciembre se ha avanzado en la meta con 53,41 hectáreas con procesos de conservación, de las cuales, en diciembre se suscribieron 25Ha en A de C con el fin de habilitar el desarrollo de acciones de conservación desde los ámbitos de restauración, preservación de áreas, monitoreo de la biodiversidad, medidas disuasivas para la contención de tensionantes de origen antrópico y acompañamiento para la aplicación a incentivos a la conservación. Lo anterior, en 31 acuerdos/predios así: 28 en OAF y 3 en Acuerdos de conservación. En cuanto a PSA, se continua en la definición del esquema operativo para implementar el instrumento en la ruralidad del Distrito Capital, con reuniones internas y con actores externos con el fin de proponer acciones coordinadas entre proyectos y procesos que se realizan en el territorio (con SDP y Secretaría de Hábitat con el fin de articular acciones en torno al PSA y durante el consejo de ruralidad se presentó el esquema de PSA. CECA: se realizaron 7 visitas de campo y se elaboraron 323 Certificados de Estado de Conservación Ambiental (CECA), con estas actividades se dio por finalizado el proceso de gestión y evaluación de las solicitudes allegadas a la entidad, para la vigencia 2024. Con base en los insumos técnicos generados se remitió a la Secretaría Distrital de Hacienda el reporte de los predios sobre los cuales puede aplicarse el incentivo. | Bogotá Región | N/A | N/A | N/A | DISTRITO CAPITAL |  | POLITICAS 1. Para el Manejo del Suelo de Protección del Distrio Capital. 2. Gestión de la Conservación de la Biodiversidad. 3. Humedales del Distrito Capital. 4. Distrital de Espacio Público. 5. Distrital de Gestión del Riesgo. 6. Política Pública Distrital de HUmedales. 7. Nacional de Humedales interiores de Colombia. 8. Nacional para la Gestión Integral del Recurso Hídrico 9. Plan Distrital del Agua. 10. Plan Distirtal de Gestión del Riesgo y adaptación a la variabilidad y cambio climático. 11. Plan Ordenamiento Territorial POT. 12. Plan Nacional de Restauración Ecológica. 13. Política SINAP y Decreto 2372 de 2010. 14. Política Nacional para la Gestión integral de la Biodiversidad y sus ServiciosEcosistémicos PGIBSE | 4017325 | 1923796 | 2093529 | SIN DEFINIR | SIN DEFINIR | SIN DEFINIR | SIN DEFINIR | SIN DEFINIR | SIN DEFINIR | SIN DEFINIR | 8034649 | La población fue estimada a partir de los datos DANE a escala de UPZ en las proyecciones a 2024. | 0 | -25 | -33.71 | 0 | 0
247 - 5 | Implementar 2000 hectáreas acuerdos de conservación en áreas de la Estructura Ecológica Principal y otras de importancia ecosistémica de Bogotá Región. | Bogotá Región | PRESUPUESTO VIGENCIA | 4490442353 | 2, ACTUALIZACIÓN Jul: 4490442353; 2, ACTUALIZACIÓN Ago: 4490442353; 2, ACTUALIZACIÓN Sep: 4109118353; 2, ACTUALIZACIÓN Oct: 4109118353; 2, ACTUALIZACIÓN Nov: 2669678029; 2, ACTUALIZACIÓN Dic: 2360120318 | [7 empty] | 209780000 | 493530000 | 761039000 | 848526000 | 1181535795 | 1272326278 | [20 empty] | -1087794040 | -90790483 | -511287278 | 0 | 0
|  |  | GIROS |  | 2, ACTUALIZACIÓN Nov: 2669678029; 2, ACTUALIZACIÓN Dic: 2360120318 | [11 empty] | 346362399 | 1030230741 | [20 empty] | -1329889577 | -683868342 | -1030230741
247 - 5 | Implementar 2000 hectáreas acuerdos de conservación en áreas de la Estructura Ecológica Principal y otras de importancia ecosistémica de Bogotá Región. | Bogotá Región | MAGNITUD FÍSICA RESERVAS | 0 | 2, ACTUALIZACIÓN Jul: 0; 2, ACTUALIZACIÓN Ago: 0; 2, ACTUALIZACIÓN Sep: 0; 2, ACTUALIZACIÓN Oct: 0; 2, ACTUALIZACIÓN Dic: 0 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [20 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
247 - 5 | Implementar 2000 hectáreas acuerdos de conservación en áreas de la Estructura Ecológica Principal y otras de importancia ecosistémica de Bogotá Región. | Bogotá Región | RESERVA PRESUPUESTAL | 0 | 2, ACTUALIZACIÓN Jul: 0; 2, ACTUALIZACIÓN Ago: 0; 2, ACTUALIZACIÓN Sep: 0; 2, ACTUALIZACIÓN Oct: 0; 2, ACTUALIZACIÓN Dic: 0 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [20 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
247 - 5 | Implementar 2000 hectáreas acuerdos de conservación en áreas de la Estructura Ecológica Principal y otras de importancia ecosistémica de Bogotá Región. | Bogotá Región | TOTAL MAGNITUD FÍSICA | 40 | 2, ACTUALIZACIÓN Jul: 40; 2, ACTUALIZACIÓN Ago: 40; 2, ACTUALIZACIÓN Sep: 40; 2, ACTUALIZACIÓN Oct: 40; 2, ACTUALIZACIÓN Nov: 40; 2, ACTUALIZACIÓN Dic: 53.41 | [7 empty] | 15.5 | 16.5 | 19.7 | 27.28 | 28.41 | 53.41 | [20 empty] | 0 | -25 | -33.71 | 0 | 0
247 - 5 | Implementar 2000 hectáreas acuerdos de conservación en áreas de la Estructura Ecológica Principal y otras de importancia ecosistémica de Bogotá Región. | Bogotá Región | TOTAL PRESUPUESTO | 4490442353 | 2, ACTUALIZACIÓN Jul: 4490442353; 2, ACTUALIZACIÓN Ago: 4490442353; 2, ACTUALIZACIÓN Sep: 4109118353; 2, ACTUALIZACIÓN Oct: 4109118353; 2, ACTUALIZACIÓN Nov: 2669678029; 2, ACTUALIZACIÓN Dic: 2360120318 | [7 empty] | 209780000 | 493530000 | 761039000 | 848526000 | 1181535795 | 1272326278 | [20 empty] | -1087794040 | -90790483 | -511287278 | 0 | 0
247 - 6 | Realizar 100% seguimientos a los acuerdos de conservación y de ordenamiento ambiental de fincas OAF suscritos y vigentes | Bogotá Región | MAGNITUD FÍSICA | 100 | 2, ACTUALIZACIÓN Jul: 100; 2, ACTUALIZACIÓN Ago: 100; 2, ACTUALIZACIÓN Sep: 100; 2, ACTUALIZACIÓN Oct: 100; 2, ACTUALIZACIÓN Nov: 100; 2, ACTUALIZACIÓN Dic: 100 | [7 empty] | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | En diciembre se realizaron 27 seguimientos a acuerdos de conservación suscritos y vigentes así: 20 en OAF, con acciones para la planificación y la implementación de buenas prácticas agroambientales, enfocadas a la reconversión de sistemas productivos, así como la conservación de las coberturas vegetales de acuerdo con el Plan Finca (acuerdo de intervención entre la familia campesina vinculada y la Secretaría Distrital de Ambiente). Por otra parte, 12 seguimientos en Acuerdos de conservación, mediante acciones para el aprovechamiento de recursos hídricos, Gestión en viveros, Rescate de material vegetal y plantación de 213 individuos de especies vegetales nativas, aumentando la diversidad y generando una barrera de protección en el ecosistema de sabana. | Bogotá Región | N/A | N/A | N/A | DISTRITO CAPITAL |  | POLITICAS 1. Para el Manejo del Suelo de Protección del Distrio Capital. 2. Gestión de la Conservación de la Biodiversidad. 3. Humedales del Distrito Capital. 4. Distrital de Espacio Público. 5. Distrital de Gestión del Riesgo. 6. Política Pública Distrital de HUmedales. 7. Nacional de Humedales interiores de Colombia. 8. Nacional para la Gestión Integral del Recurso Hídrico 9. Plan Distrital del Agua. 10. Plan Distirtal de Gestión del Riesgo y adaptación a la variabilidad y cambio climático. 11. Plan Ordenamiento Territorial POT. 12. Plan Nacional de Restauración Ecológica. 13. Política SINAP y Decreto 2372 de 2010. 14. Política Nacional para la Gestión integral de la Biodiversidad y sus ServiciosEcosistémicos PGIBSE | 4017325 | 1923796 | 2093529 | SIN DEFINIR | SIN DEFINIR | SIN DEFINIR | SIN DEFINIR | SIN DEFINIR | SIN DEFINIR | SIN DEFINIR | 8034649 | La población fue estimada a partir de los datos DANE a escala de UPZ en las proyecciones a 2024. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
247 - 6 | Realizar 100% seguimientos a los acuerdos de conservación y de ordenamiento ambiental de fincas OAF suscritos y vigentes | Bogotá Región | PRESUPUESTO VIGENCIA | 258480000 | 2, ACTUALIZACIÓN Jul: 258480000; 2, ACTUALIZACIÓN Ago: 258480000; 2, ACTUALIZACIÓN Sep: 258480000; 2, ACTUALIZACIÓN Oct: 258480000; 2, ACTUALIZACIÓN Nov: 258933800; 2, ACTUALIZACIÓN Dic: 316674190 | [7 empty] | 0 | 39010000 | 80840000 | 199793000 | 154902800 | 253238760 | Las diferencias entre la ejecución de octubre Vs noviembre se debe a la liberaciones parciales RP por clausuala 31 de diciembre $44.890.200 | [19 empty] | -63435430 | -98335960 | -172398760 | 0 | 0
|  |  | GIROS |  | 2, ACTUALIZACIÓN Nov: 258933800; 2, ACTUALIZACIÓN Dic: 316674190 | [11 empty] | 20637700 | 160419660 | [20 empty] | -156254530 | -139781960 | -160419660
247 - 6 | Realizar 100% seguimientos a los acuerdos de conservación y de ordenamiento ambiental de fincas OAF suscritos y vigentes | Bogotá Región | MAGNITUD FÍSICA RESERVAS | 0 | 2, ACTUALIZACIÓN Jul: 0; 2, ACTUALIZACIÓN Ago: 0; 2, ACTUALIZACIÓN Sep: 0; 2, ACTUALIZACIÓN Oct: 0; 2, ACTUALIZACIÓN Dic: 0 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [22 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
247 - 6 | Realizar 100% seguimientos a los acuerdos de conservación y de ordenamiento ambiental de fincas OAF suscritos y vigentes | Bogotá Región | RESERVA PRESUPUESTAL | 0 | 2, ACTUALIZACIÓN Jul: 0; 2, ACTUALIZACIÓN Ago: 0; 2, ACTUALIZACIÓN Sep: 0; 2, ACTUALIZACIÓN Oct: 0; 2, ACTUALIZACIÓN Dic: 0 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [22 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
247 - 6 | Realizar 100% seguimientos a los acuerdos de conservación y de ordenamiento ambiental de fincas OAF suscritos y vigentes | Bogotá Región | TOTAL MAGNITUD FÍSICA | 100 | 2, ACTUALIZACIÓN Jul: 100; 2, ACTUALIZACIÓN Ago: 100; 2, ACTUALIZACIÓN Sep: 100; 2, ACTUALIZACIÓN Oct: 100; 2, ACTUALIZACIÓN Nov: 100; 2, ACTUALIZACIÓN Dic: 100 | [7 empty] | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | [20 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
247 - 6 | Realizar 100% seguimientos a los acuerdos de conservación y de ordenamiento ambiental de fincas OAF suscritos y vigentes |  | TOTAL PRESUPUESTO | 258480000 | 2, ACTUALIZACIÓN Jul: 258480000; 2, ACTUALIZACIÓN Ago: 258480000; 2, ACTUALIZACIÓN Sep: 258480000; 2, ACTUALIZACIÓN Oct: 258480000; 2, ACTUALIZACIÓN Nov: 258933800; 2, ACTUALIZACIÓN Dic: 316674190 | [7 empty] | 0 | 39010000 | 80840000 | 199793000 | 154902800 | 253238760 | Las diferencias entre la ejecución de octubre Vs noviembre se debe a la liberaciones parciales RP por clausuala 31 de diciembre $44.890.200 | [19 empty] | -63435430 | -98335960 | -172398760 | 0 | 0
247 - 7 | Fortalecer 100% capacidades de los habitantes de la Estructura Ecológica Principal de Bogotá Región en temas relacionados con la conservación ambiental. | Bogotá Región | MAGNITUD FÍSICA | 100 | 2, ACTUALIZACIÓN Jul: 100; 2, ACTUALIZACIÓN Ago: 100; 2, ACTUALIZACIÓN Sep: 100; 2, ACTUALIZACIÓN Oct: 100; 2, ACTUALIZACIÓN Nov: 100; 2, ACTUALIZACIÓN Dic: 100 | [7 empty] | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | Durante el mes de diciembre se realizaron tres (3) capacitaciones en las cuales participaron 89 personas, para un total en 2024 de 265 personas capacitadas. Las capacitaciones permiten fortalecer los procesos de Ordenamiento Ambiental de Finca y equilibrar las actividades productivas con la conservación de los ecosistemas, promoviendo el uso sostenible en la finca y minimizando los impactos negativos en el territorio rural de Bogotá. Las capacitaciones correspondieron a procesos de educación ambiental en donde las historias, los saberes de la comunidad, las fortalezas y potencialidades del territorio y la institucionalidad se conjugaron para aportar a la construcción social y ambiental, a través de la generación de conocimientos, habilidades, actitudes y valoraciones que respondieron a los retos actuales de cuidado ambiental de la ruralidad y a las necesidades de reconversión de los procesos productivos, promoviendo con ello comportamientos favorables para el cuidado del agua y la biodiversidad, la preparación y uso de bio-abonos. | Bogotá Región | N/A | N/A | N/A | DISTRITO CAPITAL |  | POLITICAS 1. Para el Manejo del Suelo de Protección del Distrio Capital. 2. Gestión de la Conservación de la Biodiversidad. 3. Humedales del Distrito Capital. 4. Distrital de Espacio Público. 5. Distrital de Gestión del Riesgo. 6. Política Pública Distrital de HUmedales. 7. Nacional de Humedales interiores de Colombia. 8. Nacional para la Gestión Integral del Recurso Hídrico 9. Plan Distrital del Agua. 10. Plan Distirtal de Gestión del Riesgo y adaptación a la variabilidad y cambio climático. 11. Plan Ordenamiento Territorial POT. 12. Plan Nacional de Restauración Ecológica. 13. Política SINAP y Decreto 2372 de 2010. 14. Política Nacional para la Gestión integral de la Biodiversidad y sus ServiciosEcosistémicos PGIBSE | 4017325 | 1923796 | 2093529 | SIN DEFINIR | SIN DEFINIR | SIN DEFINIR | SIN DEFINIR | SIN DEFINIR | SIN DEFINIR | SIN DEFINIR | 8034649 | La población fue estimada a partir de los datos DANE a escala de UPZ en las proyecciones a 2024. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
247 - 7 | Fortalecer 100% capacidades de los habitantes de la Estructura Ecológica Principal de Bogotá Región en temas relacionados con la conservación ambiental. | Bogotá Región | PRESUPUESTO VIGENCIA | 111602000 | 2, ACTUALIZACIÓN Jul: 111602000; 2, ACTUALIZACIÓN Ago: 111602000; 2, ACTUALIZACIÓN Sep: 111602000; 2, ACTUALIZACIÓN Oct: 111602000; 2, ACTUALIZACIÓN Nov: 110058500; 2, ACTUALIZACIÓN Dic: 110058500 | [7 empty] | 0 | 0 | 39010000 | 95998000 | 84939600 | 84939600 | Las diferencias entre la ejecución de octubre Vs noviembre se debe a la liberaciones parciales RP por clausuala 31 de diciembre $11.058.400 | [19 empty] | -25118900 | 0 | -45929600 | 0 | 0
|  |  | GIROS |  | 2, ACTUALIZACIÓN Nov: 110058500; 2, ACTUALIZACIÓN Dic: 110058500 | [11 empty] | 19589767 | 54189767 | [20 empty] | -55868733 | -34600000 | -54189767
247 - 7 | Fortalecer 100% capacidades de los habitantes de la Estructura Ecológica Principal de Bogotá Región en temas relacionados con la conservación ambiental. | Bogotá Región | MAGNITUD FÍSICA RESERVAS | 0 | 2, ACTUALIZACIÓN Jul: 0; 2, ACTUALIZACIÓN Ago: 0; 2, ACTUALIZACIÓN Sep: 0; 2, ACTUALIZACIÓN Oct: 0; 2, ACTUALIZACIÓN Nov: 0; 2, ACTUALIZACIÓN Dic: 0 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [20 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
247 - 7 | Fortalecer 100% capacidades de los habitantes de la Estructura Ecológica Principal de Bogotá Región en temas relacionados con la conservación ambiental. | Bogotá Región | RESERVA PRESUPUESTAL | 0 | 2, ACTUALIZACIÓN Jul: 0; 2, ACTUALIZACIÓN Ago: 0; 2, ACTUALIZACIÓN Sep: 0; 2, ACTUALIZACIÓN Oct: 0; 2, ACTUALIZACIÓN Nov: 0; 2, ACTUALIZACIÓN Dic: 0 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [20 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
247 - 7 | Fortalecer 100% capacidades de los habitantes de la Estructura Ecológica Principal de Bogotá Región en temas relacionados con la conservación ambiental. | Bogotá Región | TOTAL MAGNITUD FÍSICA | 100 | 2, ACTUALIZACIÓN Jul: 100; 2, ACTUALIZACIÓN Ago: 100; 2, ACTUALIZACIÓN Sep: 100; 2, ACTUALIZACIÓN Oct: 100; 2, ACTUALIZACIÓN Nov: 100; 2, ACTUALIZACIÓN Dic: 100 | [7 empty] | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | [20 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
247 - 7 | Fortalecer 100% capacidades de los habitantes de la Estructura Ecológica Principal de Bogotá Región en temas relacionados con la conservación ambiental. |  | TOTAL PRESUPUESTO | 111602000 | 2, ACTUALIZACIÓN Jul: 111602000; 2, ACTUALIZACIÓN Ago: 111602000; 2, ACTUALIZACIÓN Sep: 111602000; 2, ACTUALIZACIÓN Oct: 111602000; 2, ACTUALIZACIÓN Nov: 110058500; 2, ACTUALIZACIÓN Dic: 110058500 | [7 empty] | 0 | 0 | 39010000 | 95998000 | 84939600 | 84939600 | Las diferencias entre la ejecución de octubre Vs noviembre se debe a la liberaciones parciales RP por clausuala 31 de diciembre $11.058.400 | [19 empty] | -25118900 | 0 | -45929600 | 0 | 0
256 - 8 | Formular 0.16 programa para reducir la vulnerabilidad de riesgos climáticos. | Distrital | MAGNITUD FÍSICA | 0.16 | 2, ACTUALIZACIÓN Jul: 0.16; 2, ACTUALIZACIÓN Ago: 0.16; 2, ACTUALIZACIÓN Sep: 0.16; 2, ACTUALIZACIÓN Oct: 0.16; 2, ACTUALIZACIÓN Nov: 0.16; 2, ACTUALIZACIÓN Dic: 0.16 | [7 empty] | 0.08 | 0.09 | 0.11 | 0.13 | 0.15 | 0.16 | Avance acumulado a octubre de: 0,15; que corresponde a la elaboración de la primera versión del diagnóstico: definición de la estructura general del programa, generación de: glosario, introducción, marco normativo y de políticas, diagnóstico (con antecedentes, árbol de problemas y estado actual). Adicionalmente, ya están identificados el objetivo principal y los objetivos específicos del Programa, así como también cuenta con un plan de acción y 6 fichas orientativas para la formulación de proyectos en construcción. | DISTRITAL | N/A | N/A | N/A | DISTRITO CAPITAL |  | Política Nacional de Cambio Climático Política Pública de Acción Climática Política Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres | 4001090 | 1915565 | 2085525 | SIN DEFINIR | SIN DEFINIR | SIN DEFINIR | SIN DEFINIR | SIN DEFINIR | SIN DEFINIR | SIN DEFINIR | 8034649 | La población fue estimada a partir de los datos DANE a escala de UPZ en las proyecciones a 2024. | 0 | -0.01 | -0.05 | 0 | 0
256 - 8 | Formular 0.16 programa para reducir la vulnerabilidad de riesgos climáticos. | Distrital | PRESUPUESTO VIGENCIA | 89944000 | 2, ACTUALIZACIÓN Jul: 89944000; 2, ACTUALIZACIÓN Ago: 89944000; 2, ACTUALIZACIÓN Sep: 121604000; 2, ACTUALIZACIÓN Oct: 121604000; 2, ACTUALIZACIÓN Nov: 135445133; 2, ACTUALIZACIÓN Dic: 135445133 | [7 empty] | 0 | 89944000 | 89944000 | 89665133 | 114763133 | 128883133 | [20 empty] | -6562000 | -14120000 | -38939133 | 0 | 0
|  |  | GIROS |  | 2, ACTUALIZACIÓN Nov: 135445133; 2, ACTUALIZACIÓN Dic: 135445133 | [11 empty] | 46823966 | 86776366 | [20 empty] | -48668767 | -39952400 | -86776366
256 - 8 | Formular 0.16 programa para reducir la vulnerabilidad de riesgos climáticos. | Distrital | MAGNITUD FÍSICA RESERVAS | 0 | 2, ACTUALIZACIÓN Jul: 0; 2, ACTUALIZACIÓN Ago: 0; 2, ACTUALIZACIÓN Sep: 0; 2, ACTUALIZACIÓN Oct: 0; 2, ACTUALIZACIÓN Nov: 0; 2, ACTUALIZACIÓN Dic: 0 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [20 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
256 - 8 | Formular 0.16 programa para reducir la vulnerabilidad de riesgos climáticos. | Distrital | RESERVA PRESUPUESTAL | 0 | 2, ACTUALIZACIÓN Jul: 0; 2, ACTUALIZACIÓN Ago: 0; 2, ACTUALIZACIÓN Sep: 0; 2, ACTUALIZACIÓN Oct: 0; 2, ACTUALIZACIÓN Nov: 0; 2, ACTUALIZACIÓN Dic: 0 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [20 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
256 - 8 | Formular 0.16 programa para reducir la vulnerabilidad de riesgos climáticos. | Distrital | TOTAL MAGNITUD FÍSICA | 0.16 | 2, ACTUALIZACIÓN Jul: 0.16; 2, ACTUALIZACIÓN Ago: 0.16; 2, ACTUALIZACIÓN Sep: 0.16; 2, ACTUALIZACIÓN Oct: 0.16; 2, ACTUALIZACIÓN Nov: 0.16; 2, ACTUALIZACIÓN Dic: 0.16 | [7 empty] | 0.08 | 0.09 | 0.11 | 0.13 | 0.15 | 0.16 | [20 empty] | 0 | -0.01 | -0.05 | 0 | 0
256 - 8 | Formular 0.16 programa para reducir la vulnerabilidad de riesgos climáticos. | Distrital | TOTAL PRESUPUESTO | 89944000 | 2, ACTUALIZACIÓN Jul: 89944000; 2, ACTUALIZACIÓN Ago: 89944000; 2, ACTUALIZACIÓN Sep: 121604000; 2, ACTUALIZACIÓN Oct: 121604000; 2, ACTUALIZACIÓN Nov: 135445133; 2, ACTUALIZACIÓN Dic: 135445133 | [7 empty] | 0 | 89944000 | 89944000 | 89665133 | 114763133 | 128883133 | [20 empty] | -6562000 | -14120000 | -38939133 | 0 | 0
256 - 9 | Implementar 0.84 programa para reducir la vulnerabilidad de riesgos climáticos. | Distrital | MAGNITUD FÍSICA | 0.04 | 2, ACTUALIZACIÓN Jul: 0.04; 2, ACTUALIZACIÓN Ago: 0.04; 2, ACTUALIZACIÓN Sep: 0.04; 2, ACTUALIZACIÓN Oct: 0.04; 2, ACTUALIZACIÓN Nov: 0.04; 2, ACTUALIZACIÓN Dic: 0.04 | [7 empty] | 0.01 | 0 | 0.02 | 0.03 | 0.04 | 0.04 | Avance acumulado 0,04 con la siguiente gestión: Recibo en administración directa de 3 predios ubicados en la localidad de San Cristóbal. Se vienen realizando gestiones en cuanto al diplomado para cumplir con el Pacto por la Vida Digna en Altos de La Estancia. Se realizaron 5 mesas de trabajo interinstitucional para la gestión de recibo de predios ubicados en Zonas de Alto Riesgo No Mitigables. Se continúa con la vigilancia de los 14 predios recibidos por parte de la SDA, para lo cual se visitan para identificar acciones a desarrollar. Acciones en la franja de adecuación de los cerros orientales y en la Reserva Forestal Protectora Bosque Oriental de Bogotá: en el marco de la Estrategia de Control de Ocupaciones Ilegales (Decreto 222 de 2014 y Acción Popular 2005-00662), la SDA participó en 13 operativos, los cuales fueron convocados por la Alcaldía Local de Chapinero. Continúa el fortalecimiento a la iniciativa "A aprender las Moyas". Operación del sendero Guadalupe - Aguanoso durante 3 fines de semana. Zuque: a la fecha se está definiendo estrategia de gestión del riesgo para lo cual en octubre se prorroga la suspensión de los contratos de la fase 1 de Zuque. Generación de información y comunicación: mesa de trabajo en adaptación y Soluciones basadas en la Naturaleza (SbN) e inicio de elaboración de portafolio. Socialización del programa de reducción de vulnerabilidad y el marco de Soluciones Basadas en la Naturaleza con siete entidades, realización de una mesa de trabajo con los Sistemas urbanos de drenajes sostenibles-Red SUDS para proponerla como caso de éxito, y la recopilación de 57 acciones de adaptación. Activación emergencias: se activaron 2.099 eventos correspondientes a: 1.686 emergencias, 311 apoyos y 102 duplicados. Incendios Forestales: acciones de conocimiento del riesgo, reducción del riesgo y manejo de desastres por incendios forestales. Presidencia de la Comisión Distrital para la Gestión del Riesgo por Incendios Forestales. | DISTRITAL | N/A | N/A | N/A | DISTRITO CAPITAL |  | Política Nacional de Cambio Climático Política Pública de Acción Climática Política Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres | 4001090 | 1915565 | 2085525 | SIN DEFINIR | SIN DEFINIR | SIN DEFINIR | SIN DEFINIR | SIN DEFINIR | SIN DEFINIR | SIN DEFINIR | 8034649 | La población fue estimada a partir de los datos DANE a escala de UPZ en las proyecciones a 2024. | 0 | 0 | -0.02 | 0 | 0
256 - 9 | Implementar 0.84 programa para reducir la vulnerabilidad de riesgos climáticos. | Distrital | PRESUPUESTO VIGENCIA | 8790687839 | 2, ACTUALIZACIÓN Jul: 8790687839; 2, ACTUALIZACIÓN Ago: 8790687839; 2, ACTUALIZACIÓN Sep: 8331741312; 2, ACTUALIZACIÓN Oct: 8331741312; 2, ACTUALIZACIÓN Nov: 8350862746; 2, ACTUALIZACIÓN Dic: 8325862746 | [7 empty] | 111060000 | 276150000 | 399191733 | 1330332358 | 2286529770 | 2341351062 | [20 empty] | -5984511684 | -54821292 | -1942159329 | 0 | 0
|  |  | GIROS |  | 2, ACTUALIZACIÓN Nov: 8350862746; 2, ACTUALIZACIÓN Dic: 8325862746 | [11 empty] | 191737725 | 1315566107 | [20 empty] | -7010296639 | -1123828382 | -1315566107
256 - 9 | Implementar 0.84 programa para reducir la vulnerabilidad de riesgos climáticos. | Distrital | MAGNITUD FÍSICA RESERVAS | 0 | 2, ACTUALIZACIÓN Jul: 0; 2, ACTUALIZACIÓN Ago: 0; 2, ACTUALIZACIÓN Sep: 0; 2, ACTUALIZACIÓN Oct: 0; 2, ACTUALIZACIÓN Nov: 0; 2, ACTUALIZACIÓN Dic: 0 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [20 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
256 - 9 | Implementar 0.84 programa para reducir la vulnerabilidad de riesgos climáticos. | Distrital | RESERVA PRESUPUESTAL | 0 | 2, ACTUALIZACIÓN Jul: 0; 2, ACTUALIZACIÓN Ago: 0; 2, ACTUALIZACIÓN Sep: 0; 2, ACTUALIZACIÓN Oct: 0; 2, ACTUALIZACIÓN Nov: 0; 2, ACTUALIZACIÓN Dic: 0 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [20 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
256 - 9 | Implementar 0.84 programa para reducir la vulnerabilidad de riesgos climáticos. | Distrital | TOTAL MAGNITUD FÍSICA | 0.04 | 2, ACTUALIZACIÓN Jul: 0.04; 2, ACTUALIZACIÓN Ago: 0; 2, ACTUALIZACIÓN Sep: 0.04; 2, ACTUALIZACIÓN Oct: 0.04; 2, ACTUALIZACIÓN Nov: 0.04; 2, ACTUALIZACIÓN Dic: 0.04 | [7 empty] | 0.01 | 0 | 0.02 | 0.03 | 0.04 | 0.04 | [20 empty] | 0 | 0 | -0.02 | 0 | 0
256 - 9 | Implementar 0.84 programa para reducir la vulnerabilidad de riesgos climáticos. | Distrital | TOTAL PRESUPUESTO | 8790687839 | 2, ACTUALIZACIÓN Jul: 8790687839; 2, ACTUALIZACIÓN Ago: 8790687839; 2, ACTUALIZACIÓN Sep: 8331741312; 2, ACTUALIZACIÓN Oct: 8331741312; 2, ACTUALIZACIÓN Nov: 8331741312; 2, ACTUALIZACIÓN Dic: 8325862746 | [7 empty] | 111060000 | 276150000 | 399191733 | 1330332358 | 1330332358 | 2341351062 | [20 empty] | -5984511684 | -1011018704 | -1942159329 | 0 | 0
TOTAL PROYECTO 8086 |  |  | PRESUPUESTO VIGENCIA | 28830294781 | 2, ACTUALIZACIÓN Jul: 28830294781; 2, ACTUALIZACIÓN Ago: 28830294781; 2, ACTUALIZACIÓN Sep: 27636114254; 2, ACTUALIZACIÓN Oct: 27636114254; 2, ACTUALIZACIÓN Nov: 27636114254; 2, ACTUALIZACIÓN Dic: 27636114254 | [7 empty] | 1067171670 | 3233078670 | 5681721408 | 7504340917 | 12919018199 | 18571043998 | [20 empty] | -9065070256 | -5652025799 | -12889322590 | 0 | 0
|  |  | RESERVA PRESUPUESTAL | 0 | 2, ACTUALIZACIÓN Jul: 0; 2, ACTUALIZACIÓN Ago: 0; 2, ACTUALIZACIÓN Sep: 0; 2, ACTUALIZACIÓN Oct: 0; 2, ACTUALIZACIÓN Nov: 0; 2, ACTUALIZACIÓN Dic: 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [20 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | TOTAL PRESUPUESTO | 28830294781 | 2, ACTUALIZACIÓN Jul: 28830294781; 2, ACTUALIZACIÓN Ago: 28830294781; 2, ACTUALIZACIÓN Sep: 27636114254; 2, ACTUALIZACIÓN Oct: 27636114254; 2, ACTUALIZACIÓN Nov: 27636114254; 2, ACTUALIZACIÓN Dic: 27636114254 | 0 | [6 empty] | 1067171670 | 3233078670 | 5681721408 | 7504340917 | 12919018199 | 18571043998 | [20 empty] | -9065070256 | -5652025799 | -12889322590 | 0 | 0
0
CONTROL DE CAMBIOS | [51 empty] | 0
Versión |  |  | Descripción de la modificación |  | 2, ACTUALIZACIÓN Feb: No. Acto administrativo y fecha | [35 empty] | 0
14 |  |  | Se incluyen columnas con nuevos patrones de medición en los componentes de Gestión e Inversión. |  | 2, ACTUALIZACIÓN Feb: Radicado No. 2021IE106063 del 31 de mayo del 2021.; 2, ACTUALIZACIÓN Sep: -27636114254 | [35 empty] | 0
15 |  |  | Se actualiza el formato en atención a los lineamientos del instructivo PE03-PR05-INS1 - Elaboración, actualización y control de la documentación del Sistema Integrado de Gestión. Se ajusta nombre a “Programación, actualización y seguimiento del plan de acción” y se incluye cuadro de responsables de elaborar o actualizar. |  | 2, ACTUALIZACIÓN Feb: Radicado No. 2023IE177438 del 03 de agosto | [35 empty] | 0
16 |  |  | Se ajusta denominación al “Programación, Actualización y Seguimiento del Plan de Acción - Territorialización”, se elimina filas y se ajusta algunos nombre y comentarios. |  | 2, ACTUALIZACIÓN Feb: Radicado No. 2024IExxx del xxx de junio del 2024 | [35 empty] | 0
0
RESPONSABLES DE ELABORAR O ACTUALIZAR | [51 empty] | 0
Elaboró |  |  | Revisó |  | 2, ACTUALIZACIÓN Feb: Aprobó | [35 empty] | 0
Nombre: Profesional Universitario Cooperación Internacional |  |  | Nombre: Claudia Milena Gordillo Rodriguez |  | 2, ACTUALIZACIÓN Feb: Nombre: Jerónimo Juan Diego Rodríguez Rodríguez | [35 empty] | 0
Cargo: |  |  | Cargo: Subdirector de Proyectos y Cooperación Internacional |  | 2, ACTUALIZACIÓN Feb: Cargo: Subsecretario General | [35 empty] | 0
Fecha: Junio de 2024 |  |  | Fecha: Junio de 2024 |  | 2, ACTUALIZACIÓN Feb: Fecha: Junio de 2024 | [35 empty] | 0
0

## PLAN OPERATIVO
Proyecto | ID | ACTIVIDAD PRINCIPAL | DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD PRINCIPAL | PRODUCTO ESPERADO | Si tiene dado el caso Actividad proyecto relacionada | PESO % | LÍNEA BASE | META FÍSICA | NOMBRE INDICADOR | UNIDAD DE MEDIDA | FORMULA DEL INDICADOR | PERIODICIDAD DEL REPORTE | DESCRIPCIÓN / OBSERVACIÓN | LIDER RESPONSABLE | Año | Mes Numero | Mes letras | Programación | % Estimado | % Avance mes acumulado | Avance Físico | Descripción cualitativa del Avance | ESTIMADO %TOTAL | Programado REAL | Ejecutado REAL | PROGRAMADO ACUMULADO | EJECUTADO ACUMULADO
8086 | 1 | Coordinación interinstitucional entre la EAAB y la SDA para las nuevas áreas de implementación en la franja de transición y acuática de las Reservas Distritales de Humedal | 1. Fase 0: aprestamiento Reserva Distrital de Humedal Coordinación | Actas de reunión o recorrido | NO | 3.333% | 0 | 3 | No. de reuniones y recorridos realizados | Número | Numero de reuniones o recorridos realizados/No. de reuniones o recorridos programados | Mensual | Las actas de reunión o recorrido pueden incluir: 1. Definición de áreas por medio de cartografía; 2. Anexo técnico de las necesidades que se encuentran; 3. Priorización y responsabilidades por entidad participante y 4. Registro fotográfico El numeral 3 responde a la necesidad de realizar la coordinación interinstitucional entre la EAAB y la SDA, para realizar la selección y priorización de áreas a intervenir en las franjas de transición y acuática de las RDH | SER | 2025 | 1 | Enero |  |  | 100% |  |  | 300 | 0% | 3.333% | 0% | 3.333%
8086 | 1 | Coordinación interinstitucional entre la EAAB y la SDA para las nuevas áreas de implementación en la franja de transición y acuática de las Reservas Distritales de Humedal | 1. Fase 0: aprestamiento Reserva Distrital de Humedal Coordinación | Actas de reunión o recorrido | SI . ACTI 1 | 3.333% | 0 | 3 | No. de reuniones y recorridos realizados | Número | Numero de reuniones o recorridos realizados/No. de reuniones o recorridos programados | Mensual | Las actas de reunión o recorrido pueden incluir: 1. Definición de áreas por medio de cartografía; 2. Anexo técnico de las necesidades que se encuentran; 3. Priorización y responsabilidades por entidad participante y 4. Registro fotográfico El numeral 3 responde a la necesidad de realizar la coordinación interinstitucional entre la EAAB y la SDA, para realizar la selección y priorización de áreas a intervenir en las franjas de transición y acuática de las RDH | SER | 2025 | 2 | Febrero |  |  | 100% |  |  | 300 | 0% | 3.333% | 0% | 6.667%
8086 | 1 | Coordinación interinstitucional entre la EAAB y la SDA para las nuevas áreas de implementación en la franja de transición y acuática de las Reservas Distritales de Humedal | 1. Fase 0: aprestamiento Reserva Distrital de Humedal Coordinación | Actas de reunión o recorrido |  | 3.333% | 0 | 3 | No. de reuniones y recorridos realizados | Número | Numero de reuniones o recorridos realizados/No. de reuniones o recorridos programados | Mensual | Las actas de reunión o recorrido pueden incluir: 1. Definición de áreas por medio de cartografía; 2. Anexo técnico de las necesidades que se encuentran; 3. Priorización y responsabilidades por entidad participante y 4. Registro fotográfico El numeral 3 responde a la necesidad de realizar la coordinación interinstitucional entre la EAAB y la SDA, para realizar la selección y priorización de áreas a intervenir en las franjas de transición y acuática de las RDH | SER | 2025 | 3 | Marzo | Realizar acercamiento interinstitucional entre SDA y Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá (EAAB), para la definición de lineamientos generales de mantenimiento integral de los cuerpos de agua, que incorporen el componente de restauración ecológica de las franjas acuáticas Entregable: Documento de lineamiento de restauración ecologica franja acuática y presupuesto | 20% | 100% |  | Documento de lineamientos de restauración ecológica de franja acuática y presupuesto para dar cumplimiento a los compromisos adquiridos durante reunión del 26/02/2025 (Anexo 1.1) | 300 | 0.6667% | 3.333% | 0.6667% | 10%
8086 | 1 | Coordinación interinstitucional entre la EAAB y la SDA para las nuevas áreas de implementación en la franja de transición y acuática de las Reservas Distritales de Humedal | 1. Fase 0: aprestamiento Reserva Distrital de Humedal Coordinación | Actas de reunión o recorrido |  | 3.333% | 0 | 3 | No. de reuniones y recorridos realizados | Número | Numero de reuniones o recorridos realizados/No. de reuniones o recorridos programados | Mensual | Las actas de reunión o recorrido pueden incluir: 1. Definición de áreas por medio de cartografía; 2. Anexo técnico de las necesidades que se encuentran; 3. Priorización y responsabilidades por entidad participante y 4. Registro fotográfico El numeral 3 responde a la necesidad de realizar la coordinación interinstitucional entre la EAAB y la SDA, para realizar la selección y priorización de áreas a intervenir en las franjas de transición y acuática de las RDH | SER | 2025 | 4 | Abril | Llevar a cabo mesas de trabajo de coordinación entre SDA y EAAB, para la priorización de hectareas para la implementación de acciones de restauración en la franja de transición y acuática. Entregable: Oficios o actas de coordinación y recorridos con registro fotográfico Implementación: 1 reunion de coordinación interinstitucional y/o recorridos y 1 reunión interna o recorrido Realización: Comunicaciones o Mesas de trabajo y recorridos de campo | 40% | 100% |  |  | 300 | 1.333% | 3.333% | 2% | 13.33%
8086 | 1 | Coordinación interinstitucional entre la EAAB y la SDA para las nuevas áreas de implementación en la franja de transición y acuática de las Reservas Distritales de Humedal | 1. Fase 0: aprestamiento Reserva Distrital de Humedal Coordinación | Actas de reunión o recorrido |  | 3.333% | 0 | 3 | No. de reuniones y recorridos realizados | Número | Numero de reuniones o recorridos realizados/No. de reuniones o recorridos programados | Mensual | Las actas de reunión o recorrido pueden incluir: 1. Definición de áreas por medio de cartografía; 2. Anexo técnico de las necesidades que se encuentran; 3. Priorización y responsabilidades por entidad participante y 4. Registro fotográfico El numeral 3 responde a la necesidad de realizar la coordinación interinstitucional entre la EAAB y la SDA, para realizar la selección y priorización de áreas a intervenir en las franjas de transición y acuática de las RDH | SER | 2025 | 5 | Mayo | Llevar a cabo mesas de trabajo de coordinación y recorridos de campo interinstitucional entre SDA y EAAB, para la priorización de hectareas para la implementación de acciones de restauración en la franja de transición y acuática. Entregable: Oficios o Actas de coordinación y recorridos con registro fotográfico Implementación: 1 reunion de coordinación interinstitucional y/o recorridos y 1 reunión interna o recorrido Realización: Comunicaciones o Mesas de trabajo y recorridos de campo | 40% | 100% |  | Acta reunión interinstitucional entre la EAAB y la SDA, donde se acordo la recopilacion de la información de los proyectos y actividades realizadas en los humedales el cual, para acordar acciones de manejo de las franjas acuaticas, de transición y terrestre 30/05/2025 (Anexo 1.1) | 300 | 1.333% | 3.333% | 3.333% | 16.67%
8086 | 1 | Coordinación interinstitucional entre la EAAB y la SDA para las nuevas áreas de implementación en la franja de transición y acuática de las Reservas Distritales de Humedal | 1. Fase 0: aprestamiento Reserva Distrital de Humedal Coordinación | Actas de reunión o recorrido |  | 3.333% | 0 | 3 | No. de reuniones y recorridos realizados | Número | Numero de reuniones o recorridos realizados/No. de reuniones o recorridos programados | Mensual | Las actas de reunión o recorrido pueden incluir: 1. Definición de áreas por medio de cartografía; 2. Anexo técnico de las necesidades que se encuentran; 3. Priorización y responsabilidades por entidad participante y 4. Registro fotográfico El numeral 3 responde a la necesidad de realizar la coordinación interinstitucional entre la EAAB y la SDA, para realizar la selección y priorización de áreas a intervenir en las franjas de transición y acuática de las RDH | SER | 2025 | 6 | Junio |  |  | 100% |  |  | 300 | 0% | 3.333% | 3.333% | 20%
8086 | 1 | Coordinación interinstitucional entre la EAAB y la SDA para las nuevas áreas de implementación en la franja de transición y acuática de las Reservas Distritales de Humedal | 1. Fase 0: aprestamiento Reserva Distrital de Humedal Coordinación | Actas de reunión o recorrido |  | 3.333% | 0 | 3 | No. de reuniones y recorridos realizados | Número | Numero de reuniones o recorridos realizados/No. de reuniones o recorridos programados | Mensual | Las actas de reunión o recorrido pueden incluir: 1. Definición de áreas por medio de cartografía; 2. Anexo técnico de las necesidades que se encuentran; 3. Priorización y responsabilidades por entidad participante y 4. Registro fotográfico El numeral 3 responde a la necesidad de realizar la coordinación interinstitucional entre la EAAB y la SDA, para realizar la selección y priorización de áreas a intervenir en las franjas de transición y acuática de las RDH | SER | 2025 | 7 | Julio |  |  | 100% |  |  | 300 | 0% | 3.333% | 3.333% | 23.33%
8086 | 1 | Coordinación interinstitucional entre la EAAB y la SDA para las nuevas áreas de implementación en la franja de transición y acuática de las Reservas Distritales de Humedal | 1. Fase 0: aprestamiento Reserva Distrital de Humedal Coordinación | Actas de reunión o recorrido |  | 3.333% | 0 | 3 | No. de reuniones y recorridos realizados | Número | Numero de reuniones o recorridos realizados/No. de reuniones o recorridos programados | Mensual | Las actas de reunión o recorrido pueden incluir: 1. Definición de áreas por medio de cartografía; 2. Anexo técnico de las necesidades que se encuentran; 3. Priorización y responsabilidades por entidad participante y 4. Registro fotográfico El numeral 3 responde a la necesidad de realizar la coordinación interinstitucional entre la EAAB y la SDA, para realizar la selección y priorización de áreas a intervenir en las franjas de transición y acuática de las RDH | SER | 2025 | 8 | Agosto |  |  | 100% |  |  | 300 | 0% | 3.333% | 3.333% | 26.67%
8086 | 1 | Coordinación interinstitucional entre la EAAB y la SDA para las nuevas áreas de implementación en la franja de transición y acuática de las Reservas Distritales de Humedal | 1. Fase 0: aprestamiento Reserva Distrital de Humedal Coordinación | Actas de reunión o recorrido |  | 3.333% | 0 | 3 | No. de reuniones y recorridos realizados | Número | Numero de reuniones o recorridos realizados/No. de reuniones o recorridos programados | Mensual | Las actas de reunión o recorrido pueden incluir: 1. Definición de áreas por medio de cartografía; 2. Anexo técnico de las necesidades que se encuentran; 3. Priorización y responsabilidades por entidad participante y 4. Registro fotográfico El numeral 3 responde a la necesidad de realizar la coordinación interinstitucional entre la EAAB y la SDA, para realizar la selección y priorización de áreas a intervenir en las franjas de transición y acuática de las RDH | SER | 2025 | 9 | Septiembre |  |  | 100% |  |  | 300 | 0% | 3.333% | 3.333% | 30%
8086 | 1 | Coordinación interinstitucional entre la EAAB y la SDA para las nuevas áreas de implementación en la franja de transición y acuática de las Reservas Distritales de Humedal | 1. Fase 0: aprestamiento Reserva Distrital de Humedal Coordinación | Actas de reunión o recorrido |  | 3.333% | 0 | 3 | No. de reuniones y recorridos realizados | Número | Numero de reuniones o recorridos realizados/No. de reuniones o recorridos programados | Mensual | Las actas de reunión o recorrido pueden incluir: 1. Definición de áreas por medio de cartografía; 2. Anexo técnico de las necesidades que se encuentran; 3. Priorización y responsabilidades por entidad participante y 4. Registro fotográfico El numeral 3 responde a la necesidad de realizar la coordinación interinstitucional entre la EAAB y la SDA, para realizar la selección y priorización de áreas a intervenir en las franjas de transición y acuática de las RDH | SER | 2025 | 10 | Octubre |  |  | 100% |  |  | 300 | 0% | 3.333% | 3.333% | 33.33%
8086 | 1 | Coordinación interinstitucional entre la EAAB y la SDA para las nuevas áreas de implementación en la franja de transición y acuática de las Reservas Distritales de Humedal | 1. Fase 0: aprestamiento Reserva Distrital de Humedal Coordinación | Actas de reunión o recorrido |  | 3.333% | 0 | 3 | No. de reuniones y recorridos realizados | Número | Numero de reuniones o recorridos realizados/No. de reuniones o recorridos programados | Mensual | Las actas de reunión o recorrido pueden incluir: 1. Definición de áreas por medio de cartografía; 2. Anexo técnico de las necesidades que se encuentran; 3. Priorización y responsabilidades por entidad participante y 4. Registro fotográfico El numeral 3 responde a la necesidad de realizar la coordinación interinstitucional entre la EAAB y la SDA, para realizar la selección y priorización de áreas a intervenir en las franjas de transición y acuática de las RDH | SER | 2025 | 11 | Noviembre |  |  | 100% |  |  | 300 | 0% | 3.333% | 3.333% | 36.67%
8086 | 1 | Coordinación interinstitucional entre la EAAB y la SDA para las nuevas áreas de implementación en la franja de transición y acuática de las Reservas Distritales de Humedal | 1. Fase 0: aprestamiento Reserva Distrital de Humedal Coordinación | Actas de reunión o recorrido |  | 3.333% | 0 | 3 | No. de reuniones y recorridos realizados | Número | Numero de reuniones o recorridos realizados/No. de reuniones o recorridos programados | Mensual | Las actas de reunión o recorrido pueden incluir: 1. Definición de áreas por medio de cartografía; 2. Anexo técnico de las necesidades que se encuentran; 3. Priorización y responsabilidades por entidad participante y 4. Registro fotográfico El numeral 3 responde a la necesidad de realizar la coordinación interinstitucional entre la EAAB y la SDA, para realizar la selección y priorización de áreas a intervenir en las franjas de transición y acuática de las RDH | SER | 2025 | 12 | Diciembre |  |  | 100% |  |  | 300 | 0% | 3.333% | 3.333% | 40%
8086 | 1 | Coordinación interinstitucional entre la EAAB y la SDA para las nuevas áreas de implementación en la franja de transición y acuática de las Reservas Distritales de Humedal | 1. Fase 0: aprestamiento Reserva Distrital de Humedal Coordinación | Actas de reunión o recorrido | NO | 3,33% | 0 |  | No. de reuniones y recorridos realizados | Número | Numero de reuniones o recorridos realizados/No. de reuniones o recorridos programados | Mensual | Las actas de reunión o recorrido pueden incluir: 1. Definición de áreas por medio de cartografía; 2. Anexo técnico de las necesidades que se encuentran; 3. Priorización y responsabilidades por entidad participante y 4. Registro fotográfico El numeral 3 responde a la necesidad de realizar la coordinación interinstitucional entre la EAAB y la SDA, para realizar la selección y priorización de áreas a intervenir en las franjas de transición y acuática de las RDH | SER | 2026 | 1 | Enero |  |  | 100% |  |  | 300 | 0% | 3.33% | 0% | 3.33%
8086 | 1 | Coordinación interinstitucional entre la EAAB y la SDA para las nuevas áreas de implementación en la franja de transición y acuática de las Reservas Distritales de Humedal | 1. Fase 0: aprestamiento Reserva Distrital de Humedal Coordinación | Actas de reunión o recorrido | SI . ACTI 1 | 3,33% | 0 |  | No. de reuniones y recorridos realizados | Número | Numero de reuniones o recorridos realizados/No. de reuniones o recorridos programados | Mensual | Las actas de reunión o recorrido pueden incluir: 1. Definición de áreas por medio de cartografía; 2. Anexo técnico de las necesidades que se encuentran; 3. Priorización y responsabilidades por entidad participante y 4. Registro fotográfico El numeral 3 responde a la necesidad de realizar la coordinación interinstitucional entre la EAAB y la SDA, para realizar la selección y priorización de áreas a intervenir en las franjas de transición y acuática de las RDH | SER | 2026 | 2 | Febrero |  |  | 100% |  |  | 300 | 0% | 3.33% | 0% | 6.66%
8086 | 1 | Coordinación interinstitucional entre la EAAB y la SDA para las nuevas áreas de implementación en la franja de transición y acuática de las Reservas Distritales de Humedal | 1. Fase 0: aprestamiento Reserva Distrital de Humedal Coordinación | Actas de reunión o recorrido |  | 3,33% | 0 |  | No. de reuniones y recorridos realizados | Número | Numero de reuniones o recorridos realizados/No. de reuniones o recorridos programados | Mensual | Las actas de reunión o recorrido pueden incluir: 1. Definición de áreas por medio de cartografía; 2. Anexo técnico de las necesidades que se encuentran; 3. Priorización y responsabilidades por entidad participante y 4. Registro fotográfico El numeral 3 responde a la necesidad de realizar la coordinación interinstitucional entre la EAAB y la SDA, para realizar la selección y priorización de áreas a intervenir en las franjas de transición y acuática de las RDH | SER | 2026 | 3 | Marzo | Realizar acercamiento interinstitucional entre SDA y Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá (EAAB), para la definición de lineamientos generales de mantenimiento integral de los cuerpos de agua, que incorporen el componente de restauración ecológica de las franjas acuáticas Entregable: Documento de lineamiento de restauración ecologica franja acuática y presupuesto | 20% | 100% |  | Documento de lineamientos de restauración ecológica de franja acuática y presupuesto para dar cumplimiento a los compromisos adquiridos durante reunión del 26/02/2025 (Anexo 1.1) | 300 | 0.666% | 3.33% | 0.666% | 9.99%
8086 | 1 | Coordinación interinstitucional entre la EAAB y la SDA para las nuevas áreas de implementación en la franja de transición y acuática de las Reservas Distritales de Humedal | 1. Fase 0: aprestamiento Reserva Distrital de Humedal Coordinación | Actas de reunión o recorrido |  | 3,33% | 0 |  | No. de reuniones y recorridos realizados | Número | Numero de reuniones o recorridos realizados/No. de reuniones o recorridos programados | Mensual | Las actas de reunión o recorrido pueden incluir: 1. Definición de áreas por medio de cartografía; 2. Anexo técnico de las necesidades que se encuentran; 3. Priorización y responsabilidades por entidad participante y 4. Registro fotográfico El numeral 3 responde a la necesidad de realizar la coordinación interinstitucional entre la EAAB y la SDA, para realizar la selección y priorización de áreas a intervenir en las franjas de transición y acuática de las RDH | SER | 2026 | 4 | Abril | Llevar a cabo mesas de trabajo de coordinación entre SDA y EAAB, para la priorización de hectareas para la implementación de acciones de restauración en la franja de transición y acuática. Entregable: Oficios o actas de coordinación y recorridos con registro fotográfico Implementación: 1 reunion de coordinación interinstitucional y/o recorridos y 1 reunión interna o recorrido Realización: Comunicaciones o Mesas de trabajo y recorridos de campo | 40% | 100% |  |  | 300 | 1.332% | 3.33% | 1.998% | 13.32%
8086 | 1 | Coordinación interinstitucional entre la EAAB y la SDA para las nuevas áreas de implementación en la franja de transición y acuática de las Reservas Distritales de Humedal | 1. Fase 0: aprestamiento Reserva Distrital de Humedal Coordinación | Actas de reunión o recorrido |  | 3,33% | 0 |  | No. de reuniones y recorridos realizados | Número | Numero de reuniones o recorridos realizados/No. de reuniones o recorridos programados | Mensual | Las actas de reunión o recorrido pueden incluir: 1. Definición de áreas por medio de cartografía; 2. Anexo técnico de las necesidades que se encuentran; 3. Priorización y responsabilidades por entidad participante y 4. Registro fotográfico El numeral 3 responde a la necesidad de realizar la coordinación interinstitucional entre la EAAB y la SDA, para realizar la selección y priorización de áreas a intervenir en las franjas de transición y acuática de las RDH | SER | 2026 | 5 | Mayo | Llevar a cabo mesas de trabajo de coordinación y recorridos de campo interinstitucional entre SDA y EAAB, para la priorización de hectareas para la implementación de acciones de restauración en la franja de transición y acuática. Entregable: Oficios o Actas de coordinación y recorridos con registro fotográfico Implementación: 1 reunion de coordinación interinstitucional y/o recorridos y 1 reunión interna o recorrido Realización: Comunicaciones o Mesas de trabajo y recorridos de campo | 40% | 100% |  | Acta reunión interinstitucional entre la EAAB y la SDA, donde se acordo la recopilacion de la información de los proyectos y actividades realizadas en los humedales el cual, para acordar acciones de manejo de las franjas acuaticas, de transición y terrestre 30/05/2025 (Anexo 1.1) | 300 | 1.332% | 3.33% | 3.33% | 16.65%
8086 | 1 | Coordinación interinstitucional entre la EAAB y la SDA para las nuevas áreas de implementación en la franja de transición y acuática de las Reservas Distritales de Humedal | 1. Fase 0: aprestamiento Reserva Distrital de Humedal Coordinación | Actas de reunión o recorrido |  | 3,33% | 0 |  | No. de reuniones y recorridos realizados | Número | Numero de reuniones o recorridos realizados/No. de reuniones o recorridos programados | Mensual | Las actas de reunión o recorrido pueden incluir: 1. Definición de áreas por medio de cartografía; 2. Anexo técnico de las necesidades que se encuentran; 3. Priorización y responsabilidades por entidad participante y 4. Registro fotográfico El numeral 3 responde a la necesidad de realizar la coordinación interinstitucional entre la EAAB y la SDA, para realizar la selección y priorización de áreas a intervenir en las franjas de transición y acuática de las RDH | SER | 2026 | 6 | Junio |  |  | 100% |  |  | 300 | 0% | 3.33% | 3.33% | 19.98%
8086 | 1 | Coordinación interinstitucional entre la EAAB y la SDA para las nuevas áreas de implementación en la franja de transición y acuática de las Reservas Distritales de Humedal | 1. Fase 0: aprestamiento Reserva Distrital de Humedal Coordinación | Actas de reunión o recorrido |  | 3,33% | 0 |  | No. de reuniones y recorridos realizados | Número | Numero de reuniones o recorridos realizados/No. de reuniones o recorridos programados | Mensual | Las actas de reunión o recorrido pueden incluir: 1. Definición de áreas por medio de cartografía; 2. Anexo técnico de las necesidades que se encuentran; 3. Priorización y responsabilidades por entidad participante y 4. Registro fotográfico El numeral 3 responde a la necesidad de realizar la coordinación interinstitucional entre la EAAB y la SDA, para realizar la selección y priorización de áreas a intervenir en las franjas de transición y acuática de las RDH | SER | 2026 | 7 | Julio |  |  | 100% |  |  | 300 | 0% | 3.33% | 3.33% | 23.31%
8086 | 1 | Coordinación interinstitucional entre la EAAB y la SDA para las nuevas áreas de implementación en la franja de transición y acuática de las Reservas Distritales de Humedal | 1. Fase 0: aprestamiento Reserva Distrital de Humedal Coordinación | Actas de reunión o recorrido |  | 3,33% | 0 |  | No. de reuniones y recorridos realizados | Número | Numero de reuniones o recorridos realizados/No. de reuniones o recorridos programados | Mensual | Las actas de reunión o recorrido pueden incluir: 1. Definición de áreas por medio de cartografía; 2. Anexo técnico de las necesidades que se encuentran; 3. Priorización y responsabilidades por entidad participante y 4. Registro fotográfico El numeral 3 responde a la necesidad de realizar la coordinación interinstitucional entre la EAAB y la SDA, para realizar la selección y priorización de áreas a intervenir en las franjas de transición y acuática de las RDH | SER | 2026 | 8 | Agosto |  |  | 100% |  |  | 300 | 0% | 3.33% | 3.33% | 26.64%
8086 | 1 | Coordinación interinstitucional entre la EAAB y la SDA para las nuevas áreas de implementación en la franja de transición y acuática de las Reservas Distritales de Humedal | 1. Fase 0: aprestamiento Reserva Distrital de Humedal Coordinación | Actas de reunión o recorrido |  | 3,33% | 0 |  | No. de reuniones y recorridos realizados | Número | Numero de reuniones o recorridos realizados/No. de reuniones o recorridos programados | Mensual | Las actas de reunión o recorrido pueden incluir: 1. Definición de áreas por medio de cartografía; 2. Anexo técnico de las necesidades que se encuentran; 3. Priorización y responsabilidades por entidad participante y 4. Registro fotográfico El numeral 3 responde a la necesidad de realizar la coordinación interinstitucional entre la EAAB y la SDA, para realizar la selección y priorización de áreas a intervenir en las franjas de transición y acuática de las RDH | SER | 2026 | 9 | Septiembre |  |  | 100% |  |  | 300 | 0% | 3.33% | 3.33% | 29.97%
8086 | 1 | Coordinación interinstitucional entre la EAAB y la SDA para las nuevas áreas de implementación en la franja de transición y acuática de las Reservas Distritales de Humedal | 1. Fase 0: aprestamiento Reserva Distrital de Humedal Coordinación | Actas de reunión o recorrido |  | 3,33% | 0 |  | No. de reuniones y recorridos realizados | Número | Numero de reuniones o recorridos realizados/No. de reuniones o recorridos programados | Mensual | Las actas de reunión o recorrido pueden incluir: 1. Definición de áreas por medio de cartografía; 2. Anexo técnico de las necesidades que se encuentran; 3. Priorización y responsabilidades por entidad participante y 4. Registro fotográfico El numeral 3 responde a la necesidad de realizar la coordinación interinstitucional entre la EAAB y la SDA, para realizar la selección y priorización de áreas a intervenir en las franjas de transición y acuática de las RDH | SER | 2026 | 10 | Octubre |  |  | 100% |  |  | 300 | 0% | 3.33% | 3.33% | 33.3%
8086 | 1 | Coordinación interinstitucional entre la EAAB y la SDA para las nuevas áreas de implementación en la franja de transición y acuática de las Reservas Distritales de Humedal | 1. Fase 0: aprestamiento Reserva Distrital de Humedal Coordinación | Actas de reunión o recorrido |  | 3,33% | 0 |  | No. de reuniones y recorridos realizados | Número | Numero de reuniones o recorridos realizados/No. de reuniones o recorridos programados | Mensual | Las actas de reunión o recorrido pueden incluir: 1. Definición de áreas por medio de cartografía; 2. Anexo técnico de las necesidades que se encuentran; 3. Priorización y responsabilidades por entidad participante y 4. Registro fotográfico El numeral 3 responde a la necesidad de realizar la coordinación interinstitucional entre la EAAB y la SDA, para realizar la selección y priorización de áreas a intervenir en las franjas de transición y acuática de las RDH | SER | 2026 | 11 | Noviembre |  |  | 100% |  |  | 300 | 0% | 3.33% | 3.33% | 36.63%
8086 | 1 | Coordinación interinstitucional entre la EAAB y la SDA para las nuevas áreas de implementación en la franja de transición y acuática de las Reservas Distritales de Humedal | 1. Fase 0: aprestamiento Reserva Distrital de Humedal Coordinación | Actas de reunión o recorrido |  | 3,33% | 0 |  | No. de reuniones y recorridos realizados | Número | Numero de reuniones o recorridos realizados/No. de reuniones o recorridos programados | Mensual | Las actas de reunión o recorrido pueden incluir: 1. Definición de áreas por medio de cartografía; 2. Anexo técnico de las necesidades que se encuentran; 3. Priorización y responsabilidades por entidad participante y 4. Registro fotográfico El numeral 3 responde a la necesidad de realizar la coordinación interinstitucional entre la EAAB y la SDA, para realizar la selección y priorización de áreas a intervenir en las franjas de transición y acuática de las RDH | SER | 2026 | 12 | Diciembre |  |  | 100% |  |  | 300 | 0% | 3.33% | 3.33% | 39.96%
8086 | 1 | Coordinación interinstitucional entre la EAAB y la SDA para las nuevas áreas de implementación en la franja de transición y acuática de las Reservas Distritales de Humedal | 1. Fase 0: aprestamiento Reserva Distrital de Humedal Coordinación | Actas de reunión o recorrido | NO | 3,33% | 0 |  | No. de reuniones y recorridos realizados | Número | Numero de reuniones o recorridos realizados/No. de reuniones o recorridos programados | Mensual | Las actas de reunión o recorrido pueden incluir: 1. Definición de áreas por medio de cartografía; 2. Anexo técnico de las necesidades que se encuentran; 3. Priorización y responsabilidades por entidad participante y 4. Registro fotográfico El numeral 3 responde a la necesidad de realizar la coordinación interinstitucional entre la EAAB y la SDA, para realizar la selección y priorización de áreas a intervenir en las franjas de transición y acuática de las RDH | SER | 2027 | 1 | Enero |  |  | 100% |  |  | 300 | 0% | 3.33% | 0% | 3.33%
8086 | 1 | Coordinación interinstitucional entre la EAAB y la SDA para las nuevas áreas de implementación en la franja de transición y acuática de las Reservas Distritales de Humedal | 1. Fase 0: aprestamiento Reserva Distrital de Humedal Coordinación | Actas de reunión o recorrido | SI . ACTI 1 | 3,33% | 0 |  | No. de reuniones y recorridos realizados | Número | Numero de reuniones o recorridos realizados/No. de reuniones o recorridos programados | Mensual | Las actas de reunión o recorrido pueden incluir: 1. Definición de áreas por medio de cartografía; 2. Anexo técnico de las necesidades que se encuentran; 3. Priorización y responsabilidades por entidad participante y 4. Registro fotográfico El numeral 3 responde a la necesidad de realizar la coordinación interinstitucional entre la EAAB y la SDA, para realizar la selección y priorización de áreas a intervenir en las franjas de transición y acuática de las RDH | SER | 2027 | 2 | Febrero |  |  | 100% |  |  | 300 | 0% | 3.33% | 0% | 6.66%
8086 | 1 | Coordinación interinstitucional entre la EAAB y la SDA para las nuevas áreas de implementación en la franja de transición y acuática de las Reservas Distritales de Humedal | 1. Fase 0: aprestamiento Reserva Distrital de Humedal Coordinación | Actas de reunión o recorrido |  | 3,33% | 0 |  | No. de reuniones y recorridos realizados | Número | Numero de reuniones o recorridos realizados/No. de reuniones o recorridos programados | Mensual | Las actas de reunión o recorrido pueden incluir: 1. Definición de áreas por medio de cartografía; 2. Anexo técnico de las necesidades que se encuentran; 3. Priorización y responsabilidades por entidad participante y 4. Registro fotográfico El numeral 3 responde a la necesidad de realizar la coordinación interinstitucional entre la EAAB y la SDA, para realizar la selección y priorización de áreas a intervenir en las franjas de transición y acuática de las RDH | SER | 2027 | 3 | Marzo | Realizar acercamiento interinstitucional entre SDA y Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá (EAAB), para la definición de lineamientos generales de mantenimiento integral de los cuerpos de agua, que incorporen el componente de restauración ecológica de las franjas acuáticas Entregable: Documento de lineamiento de restauración ecologica franja acuática y presupuesto | 20% | 100% |  | Documento de lineamientos de restauración ecológica de franja acuática y presupuesto para dar cumplimiento a los compromisos adquiridos durante reunión del 26/02/2025 (Anexo 1.1) | 300 | 0.666% | 3.33% | 0.666% | 9.99%
8086 | 1 | Coordinación interinstitucional entre la EAAB y la SDA para las nuevas áreas de implementación en la franja de transición y acuática de las Reservas Distritales de Humedal | 1. Fase 0: aprestamiento Reserva Distrital de Humedal Coordinación | Actas de reunión o recorrido |  | 3,33% | 0 |  | No. de reuniones y recorridos realizados | Número | Numero de reuniones o recorridos realizados/No. de reuniones o recorridos programados | Mensual | Las actas de reunión o recorrido pueden incluir: 1. Definición de áreas por medio de cartografía; 2. Anexo técnico de las necesidades que se encuentran; 3. Priorización y responsabilidades por entidad participante y 4. Registro fotográfico El numeral 3 responde a la necesidad de realizar la coordinación interinstitucional entre la EAAB y la SDA, para realizar la selección y priorización de áreas a intervenir en las franjas de transición y acuática de las RDH | SER | 2027 | 4 | Abril | Llevar a cabo mesas de trabajo de coordinación entre SDA y EAAB, para la priorización de hectareas para la implementación de acciones de restauración en la franja de transición y acuática. Entregable: Oficios o actas de coordinación y recorridos con registro fotográfico Implementación: 1 reunion de coordinación interinstitucional y/o recorridos y 1 reunión interna o recorrido Realización: Comunicaciones o Mesas de trabajo y recorridos de campo | 40% | 100% |  |  | 300 | 1.332% | 3.33% | 1.998% | 13.32%
8086 | 1 | Coordinación interinstitucional entre la EAAB y la SDA para las nuevas áreas de implementación en la franja de transición y acuática de las Reservas Distritales de Humedal | 1. Fase 0: aprestamiento Reserva Distrital de Humedal Coordinación | Actas de reunión o recorrido |  | 3,33% | 0 |  | No. de reuniones y recorridos realizados | Número | Numero de reuniones o recorridos realizados/No. de reuniones o recorridos programados | Mensual | Las actas de reunión o recorrido pueden incluir: 1. Definición de áreas por medio de cartografía; 2. Anexo técnico de las necesidades que se encuentran; 3. Priorización y responsabilidades por entidad participante y 4. Registro fotográfico El numeral 3 responde a la necesidad de realizar la coordinación interinstitucional entre la EAAB y la SDA, para realizar la selección y priorización de áreas a intervenir en las franjas de transición y acuática de las RDH | SER | 2027 | 5 | Mayo | Llevar a cabo mesas de trabajo de coordinación y recorridos de campo interinstitucional entre SDA y EAAB, para la priorización de hectareas para la implementación de acciones de restauración en la franja de transición y acuática. Entregable: Oficios o Actas de coordinación y recorridos con registro fotográfico Implementación: 1 reunion de coordinación interinstitucional y/o recorridos y 1 reunión interna o recorrido Realización: Comunicaciones o Mesas de trabajo y recorridos de campo | 40% | 100% |  | Acta reunión interinstitucional entre la EAAB y la SDA, donde se acordo la recopilacion de la información de los proyectos y actividades realizadas en los humedales el cual, para acordar acciones de manejo de las franjas acuaticas, de transición y terrestre 30/05/2025 (Anexo 1.1) | 300 | 1.332% | 3.33% | 3.33% | 16.65%
8086 | 1 | Coordinación interinstitucional entre la EAAB y la SDA para las nuevas áreas de implementación en la franja de transición y acuática de las Reservas Distritales de Humedal | 1. Fase 0: aprestamiento Reserva Distrital de Humedal Coordinación | Actas de reunión o recorrido |  | 3,33% | 0 |  | No. de reuniones y recorridos realizados | Número | Numero de reuniones o recorridos realizados/No. de reuniones o recorridos programados | Mensual | Las actas de reunión o recorrido pueden incluir: 1. Definición de áreas por medio de cartografía; 2. Anexo técnico de las necesidades que se encuentran; 3. Priorización y responsabilidades por entidad participante y 4. Registro fotográfico El numeral 3 responde a la necesidad de realizar la coordinación interinstitucional entre la EAAB y la SDA, para realizar la selección y priorización de áreas a intervenir en las franjas de transición y acuática de las RDH | SER | 2027 | 6 | Junio |  |  | 100% |  |  | 300 | 0% | 3.33% | 3.33% | 19.98%
8086 | 1 | Coordinación interinstitucional entre la EAAB y la SDA para las nuevas áreas de implementación en la franja de transición y acuática de las Reservas Distritales de Humedal | 1. Fase 0: aprestamiento Reserva Distrital de Humedal Coordinación | Actas de reunión o recorrido |  | 3,33% | 0 |  | No. de reuniones y recorridos realizados | Número | Numero de reuniones o recorridos realizados/No. de reuniones o recorridos programados | Mensual | Las actas de reunión o recorrido pueden incluir: 1. Definición de áreas por medio de cartografía; 2. Anexo técnico de las necesidades que se encuentran; 3. Priorización y responsabilidades por entidad participante y 4. Registro fotográfico El numeral 3 responde a la necesidad de realizar la coordinación interinstitucional entre la EAAB y la SDA, para realizar la selección y priorización de áreas a intervenir en las franjas de transición y acuática de las RDH | SER | 2027 | 7 | Julio |  |  | 100% |  |  | 300 | 0% | 3.33% | 3.33% | 23.31%
8086 | 1 | Coordinación interinstitucional entre la EAAB y la SDA para las nuevas áreas de implementación en la franja de transición y acuática de las Reservas Distritales de Humedal | 1. Fase 0: aprestamiento Reserva Distrital de Humedal Coordinación | Actas de reunión o recorrido |  | 3,33% | 0 |  | No. de reuniones y recorridos realizados | Número | Numero de reuniones o recorridos realizados/No. de reuniones o recorridos programados | Mensual | Las actas de reunión o recorrido pueden incluir: 1. Definición de áreas por medio de cartografía; 2. Anexo técnico de las necesidades que se encuentran; 3. Priorización y responsabilidades por entidad participante y 4. Registro fotográfico El numeral 3 responde a la necesidad de realizar la coordinación interinstitucional entre la EAAB y la SDA, para realizar la selección y priorización de áreas a intervenir en las franjas de transición y acuática de las RDH | SER | 2027 | 8 | Agosto |  |  | 100% |  |  | 300 | 0% | 3.33% | 3.33% | 26.64%
8086 | 1 | Coordinación interinstitucional entre la EAAB y la SDA para las nuevas áreas de implementación en la franja de transición y acuática de las Reservas Distritales de Humedal | 1. Fase 0: aprestamiento Reserva Distrital de Humedal Coordinación | Actas de reunión o recorrido |  | 3,33% | 0 |  | No. de reuniones y recorridos realizados | Número | Numero de reuniones o recorridos realizados/No. de reuniones o recorridos programados | Mensual | Las actas de reunión o recorrido pueden incluir: 1. Definición de áreas por medio de cartografía; 2. Anexo técnico de las necesidades que se encuentran; 3. Priorización y responsabilidades por entidad participante y 4. Registro fotográfico El numeral 3 responde a la necesidad de realizar la coordinación interinstitucional entre la EAAB y la SDA, para realizar la selección y priorización de áreas a intervenir en las franjas de transición y acuática de las RDH | SER | 2027 | 9 | Septiembre |  |  | 100% |  |  | 300 | 0% | 3.33% | 3.33% | 29.97%
8086 | 1 | Coordinación interinstitucional entre la EAAB y la SDA para las nuevas áreas de implementación en la franja de transición y acuática de las Reservas Distritales de Humedal | 1. Fase 0: aprestamiento Reserva Distrital de Humedal Coordinación | Actas de reunión o recorrido |  | 3,33% | 0 |  | No. de reuniones y recorridos realizados | Número | Numero de reuniones o recorridos realizados/No. de reuniones o recorridos programados | Mensual | Las actas de reunión o recorrido pueden incluir: 1. Definición de áreas por medio de cartografía; 2. Anexo técnico de las necesidades que se encuentran; 3. Priorización y responsabilidades por entidad participante y 4. Registro fotográfico El numeral 3 responde a la necesidad de realizar la coordinación interinstitucional entre la EAAB y la SDA, para realizar la selección y priorización de áreas a intervenir en las franjas de transición y acuática de las RDH | SER | 2027 | 10 | Octubre |  |  | 100% |  |  | 300 | 0% | 3.33% | 3.33% | 33.3%
8086 | 1 | Coordinación interinstitucional entre la EAAB y la SDA para las nuevas áreas de implementación en la franja de transición y acuática de las Reservas Distritales de Humedal | 1. Fase 0: aprestamiento Reserva Distrital de Humedal Coordinación | Actas de reunión o recorrido |  | 3,33% | 0 |  | No. de reuniones y recorridos realizados | Número | Numero de reuniones o recorridos realizados/No. de reuniones o recorridos programados | Mensual | Las actas de reunión o recorrido pueden incluir: 1. Definición de áreas por medio de cartografía; 2. Anexo técnico de las necesidades que se encuentran; 3. Priorización y responsabilidades por entidad participante y 4. Registro fotográfico El numeral 3 responde a la necesidad de realizar la coordinación interinstitucional entre la EAAB y la SDA, para realizar la selección y priorización de áreas a intervenir en las franjas de transición y acuática de las RDH | SER | 2027 | 11 | Noviembre |  |  | 100% |  |  | 300 | 0% | 3.33% | 3.33% | 36.63%
8086 | 1 | Coordinación interinstitucional entre la EAAB y la SDA para las nuevas áreas de implementación en la franja de transición y acuática de las Reservas Distritales de Humedal | 1. Fase 0: aprestamiento Reserva Distrital de Humedal Coordinación | Actas de reunión o recorrido |  | 3,33% | 0 |  | No. de reuniones y recorridos realizados | Número | Numero de reuniones o recorridos realizados/No. de reuniones o recorridos programados | Mensual | Las actas de reunión o recorrido pueden incluir: 1. Definición de áreas por medio de cartografía; 2. Anexo técnico de las necesidades que se encuentran; 3. Priorización y responsabilidades por entidad participante y 4. Registro fotográfico El numeral 3 responde a la necesidad de realizar la coordinación interinstitucional entre la EAAB y la SDA, para realizar la selección y priorización de áreas a intervenir en las franjas de transición y acuática de las RDH | SER | 2027 | 12 | Diciembre |  |  | 100% |  |  | 300 | 0% | 3.33% | 3.33% | 39.96%
8086 | 2 | Identificación de nuevas áreas para la implementación de los procesos de restauración ecológica en la franja terrestre en las Reservas Distritales de Humedales | 2. Fase 0: aprestamiento Reserva Distrital de Humedal Identificación | Actas de reunión o recorrido |  | 3.333% | 0 | 2 | No. de reuniones y recorridos realizados | Número | Numero de reuniones o recorridos realizados/No. de reuniones o recorridos programados | Mensual | Las actas de reunión o recorrido puede incluir: 1. Identificación y selección de áreas nuevas potenciales para restauración franja terrestre; 2. Anexo técnico de la selección de áreas; 3.Cartografía de las áreas a intervenir y 4.Registro fotográfico de recorrido | SER | 2025 | 1 | Enero |  |  | 100% |  |  | 300 | 0% | 3.333% | 0% | 3.333%
8086 | 2 | Identificación de nuevas áreas para la implementación de los procesos de restauración ecológica en la franja terrestre en las Reservas Distritales de Humedales | 2. Fase 0: aprestamiento Reserva Distrital de Humedal Identificación | Actas de reunión o recorrido |  | 3.333% | 0 | 2 | No. de reuniones y recorridos realizados | Número | Numero de reuniones o recorridos realizados/No. de reuniones o recorridos programados | Mensual | Las actas de reunión o recorrido puede incluir: 1. Identificación y selección de áreas nuevas potenciales para restauración franja terrestre; 2. Anexo técnico de la selección de áreas; 3.Cartografía de las áreas a intervenir y 4.Registro fotográfico de recorrido | SER | 2025 | 2 | Febrero |  |  | 100% |  |  | 300 | 0% | 3.333% | 0% | 6.667%
8086 | 2 | Identificación de nuevas áreas para la implementación de los procesos de restauración ecológica en la franja terrestre en las Reservas Distritales de Humedales | 2. Fase 0: aprestamiento Reserva Distrital de Humedal Identificación | Actas de reunión o recorrido |  | 3.333% | 0 | 2 | No. de reuniones y recorridos realizados | Número | Numero de reuniones o recorridos realizados/No. de reuniones o recorridos programados | Mensual | Las actas de reunión o recorrido puede incluir: 1. Identificación y selección de áreas nuevas potenciales para restauración franja terrestre; 2. Anexo técnico de la selección de áreas; 3.Cartografía de las áreas a intervenir y 4.Registro fotográfico de recorrido | SER | 2025 | 3 | Marzo | Realizar reuniones y recorridos de campo para Ia identificación y priorización de nuevas hectáreas en la franja terrestre de las RDH para la implementación de tratamientos de restauración ecologica. Entregable: Actas de reunión y/o visita y listado de asistencia de participantes Implementar: 1 mesa de trabajo. | 10% | 100% |  | Acta de reunión con el EABB para la coordación de acciones de plantación (Anexo 2.1) y acta de recorrido para la identificación y priorización de áreas para plantación de material vegetal en la Reserva Distrital de Humedal Vaca Sur en conmemoración del Día Mundial del Agua (Anexo 2.2) | 300 | 0.3333% | 3.333% | 0.3333% | 10%
8086 | 2 | Identificación de nuevas áreas para la implementación de los procesos de restauración ecológica en la franja terrestre en las Reservas Distritales de Humedales | 2. Fase 0: aprestamiento Reserva Distrital de Humedal Identificación | Actas de reunión o recorrido |  | 3.333% | 0 | 2 | No. de reuniones y recorridos realizados | Número | Numero de reuniones o recorridos realizados/No. de reuniones o recorridos programados | Mensual | Las actas de reunión o recorrido puede incluir: 1. Identificación y selección de áreas nuevas potenciales para restauración franja terrestre; 2. Anexo técnico de la selección de áreas; 3.Cartografía de las áreas a intervenir y 4.Registro fotográfico de recorrido | SER | 2025 | 4 | Abril | Realizar reuniones y/o recorridos de campo para Ia identificación de tensionantes, limitantes y potenciadores para la consolidación de planes de restauración dentro de los planes de manejo ambiental. Entregable: Actas de reunión y/o visita y listado de asistencia de participantes Implementar: 1 mesa de trabajo. | 10% | 100% |  |  | 300 | 0.3333% | 3.333% | 0.6667% | 13.33%
8086 | 2 | Identificación de nuevas áreas para la implementación de los procesos de restauración ecológica en la franja terrestre en las Reservas Distritales de Humedales | 2. Fase 0: aprestamiento Reserva Distrital de Humedal Identificación | Actas de reunión o recorrido |  | 3.333% | 0 | 2 | No. de reuniones y recorridos realizados | Número | Numero de reuniones o recorridos realizados/No. de reuniones o recorridos programados | Mensual | Las actas de reunión o recorrido puede incluir: 1. Identificación y selección de áreas nuevas potenciales para restauración franja terrestre; 2. Anexo técnico de la selección de áreas; 3.Cartografía de las áreas a intervenir y 4.Registro fotográfico de recorrido | SER | 2025 | 5 | Mayo | Realizar reuniones y recorridos de campo para Ia identificación definición de escenarios, trayectorias, tratamientos y priorización de hectareas nuevas en la franja terrestre de las RDH para la consolidación de Planes de restauración. Entregable: Actas de reunión y/o visita y listado de asistencia de participantes Implementar: 1 mesa de trabajo. | 10% | 100% |  | Actas de mesas de trabajo con los administradores de todos los humedales, donde se socializaron los PMA vigentes y las actualizaciones que se realizaran en la zonificación de forma que se incluyan las fichas de resturación ecológica con los tratamientos propuestos de acuerdo con los escenarios presentes en cada una de las áreas. 06/05/2025 (Anexo 2.1.), 08/05/2025 (Anexo 2.2.), 13/05/2025 (Anexo 2.3.), 20/05/2025 (Anexo 2.4.), 26/05/2025 (Anexo 2.5. y Anexo 2.6.), 27/05/2025 (Anexo 2.7.) | 300 | 0.3333% | 3.333% | 1% | 16.67%
8086 | 2 | Identificación de nuevas áreas para la implementación de los procesos de restauración ecológica en la franja terrestre en las Reservas Distritales de Humedales | 2. Fase 0: aprestamiento Reserva Distrital de Humedal Identificación | Actas de reunión o recorrido |  | 3.333% | 0 | 2 | No. de reuniones y recorridos realizados | Número | Numero de reuniones o recorridos realizados/No. de reuniones o recorridos programados | Mensual | Las actas de reunión o recorrido puede incluir: 1. Identificación y selección de áreas nuevas potenciales para restauración franja terrestre; 2. Anexo técnico de la selección de áreas; 3.Cartografía de las áreas a intervenir y 4.Registro fotográfico de recorrido | SER | 2025 | 6 | Junio | Realizar reuniones y recorridos de campo para el seguimiento de la implementación de los tratamientos de restauración ecologica, de acuerdo con lo planeado en la propuesta de Planes de restauración. Entregable: Actas de reunión y/o visita y listado de asistencia de participantes Implementar: 1 mesa de trabajo. | 10% | 100% |  |  | 300 | 0.3333% | 3.333% | 1.333% | 20%
8086 | 2 | Identificación de nuevas áreas para la implementación de los procesos de restauración ecológica en la franja terrestre en las Reservas Distritales de Humedales | 2. Fase 0: aprestamiento Reserva Distrital de Humedal Identificación | Actas de reunión o recorrido |  | 3.333% | 0 | 2 | No. de reuniones y recorridos realizados | Número | Numero de reuniones o recorridos realizados/No. de reuniones o recorridos programados | Mensual | Las actas de reunión o recorrido puede incluir: 1. Identificación y selección de áreas nuevas potenciales para restauración franja terrestre; 2. Anexo técnico de la selección de áreas; 3.Cartografía de las áreas a intervenir y 4.Registro fotográfico de recorrido | SER | 2025 | 7 | Julio | Realizar reuniones y recorridos de campo para el seguimiento de la implementación de los tratamientos de restauración ecologica, de acuerdo con lo planeado en la propuesta de Planes de restauración. Entregable: Actas de reunión y/o visita y listado de asistencia de participantes Implementar: 1 mesa de trabajo. | 10% | 100% |  |  | 300 | 0.3333% | 3.333% | 1.667% | 23.33%
8086 | 2 | Identificación de nuevas áreas para la implementación de los procesos de restauración ecológica en la franja terrestre en las Reservas Distritales de Humedales | 2. Fase 0: aprestamiento Reserva Distrital de Humedal Identificación | Actas de reunión o recorrido |  | 3.333% | 0 | 2 | No. de reuniones y recorridos realizados | Número | Numero de reuniones o recorridos realizados/No. de reuniones o recorridos programados | Mensual | Las actas de reunión o recorrido puede incluir: 1. Identificación y selección de áreas nuevas potenciales para restauración franja terrestre; 2. Anexo técnico de la selección de áreas; 3.Cartografía de las áreas a intervenir y 4.Registro fotográfico de recorrido | SER | 2025 | 8 | Agosto | Realizar reuniones y recorridos de campo para el seguimiento de la implementación de los tratamientos de restauración ecologica, de acuerdo con lo planeado en la propuesta de Planes de restauración. Entregable: Actas de reunión y/o visita y listado de asistencia de participantes Implementar: 1 mesa de trabajo. | 10% | 100% |  |  | 300 | 0.3333% | 3.333% | 2% | 26.67%
8086 | 2 | Identificación de nuevas áreas para la implementación de los procesos de restauración ecológica en la franja terrestre en las Reservas Distritales de Humedales | 2. Fase 0: aprestamiento Reserva Distrital de Humedal Identificación | Actas de reunión o recorrido |  | 3.333% | 0 | 2 | No. de reuniones y recorridos realizados | Número | Numero de reuniones o recorridos realizados/No. de reuniones o recorridos programados | Mensual | Las actas de reunión o recorrido puede incluir: 1. Identificación y selección de áreas nuevas potenciales para restauración franja terrestre; 2. Anexo técnico de la selección de áreas; 3.Cartografía de las áreas a intervenir y 4.Registro fotográfico de recorrido | SER | 2025 | 9 | Septiembre | Realizar reuniones y recorridos de campo para el seguimiento de la implementación de los tratamientos de restauración ecologica, de acuerdo con lo planeado en la propuesta de Planes de restauración. Entregable: Actas de reunión y/o visita y listado de asistencia de participantes Implementar: 1 mesa de trabajo. | 10% | 100% |  |  | 300 | 0.3333% | 3.333% | 2.333% | 30%
8086 | 2 | Identificación de nuevas áreas para la implementación de los procesos de restauración ecológica en la franja terrestre en las Reservas Distritales de Humedales | 2. Fase 0: aprestamiento Reserva Distrital de Humedal Identificación | Actas de reunión o recorrido |  | 3.333% | 0 | 2 | No. de reuniones y recorridos realizados | Número | Numero de reuniones o recorridos realizados/No. de reuniones o recorridos programados | Mensual | Las actas de reunión o recorrido puede incluir: 1. Identificación y selección de áreas nuevas potenciales para restauración franja terrestre; 2. Anexo técnico de la selección de áreas; 3.Cartografía de las áreas a intervenir y 4.Registro fotográfico de recorrido | SER | 2025 | 10 | Octubre | Realizar reuniones y recorridos de campo para el seguimiento de la implementación de los tratamientos de restauración ecologica, de acuerdo con lo planeado en la propuesta de Planes de restauración. Entregable: Actas de reunión y/o visita y listado de asistencia de participantes Implementar: 1 mesa de trabajo. | 10% | 100% |  |  | 300 | 0.3333% | 3.333% | 2.667% | 33.33%
8086 | 2 | Identificación de nuevas áreas para la implementación de los procesos de restauración ecológica en la franja terrestre en las Reservas Distritales de Humedales | 2. Fase 0: aprestamiento Reserva Distrital de Humedal Identificación | Actas de reunión o recorrido |  | 3.333% | 0 | 2 | No. de reuniones y recorridos realizados | Número | Numero de reuniones o recorridos realizados/No. de reuniones o recorridos programados | Mensual | Las actas de reunión o recorrido puede incluir: 1. Identificación y selección de áreas nuevas potenciales para restauración franja terrestre; 2. Anexo técnico de la selección de áreas; 3.Cartografía de las áreas a intervenir y 4.Registro fotográfico de recorrido | SER | 2025 | 11 | Noviembre | Realizar reuniones y recorridos de campo para el seguimiento de la implementación de los tratamientos de restauración ecologica, de acuerdo con lo planeado en la propuesta de Planes de restauración. Entregable: Actas de reunión y/o visita y listado de asistencia de participantes Implementar: 1 mesa de trabajo. | 10% | 100% |  |  | 300 | 0.3333% | 3.333% | 3% | 36.67%
8086 | 2 | Identificación de nuevas áreas para la implementación de los procesos de restauración ecológica en la franja terrestre en las Reservas Distritales de Humedales | 2. Fase 0: aprestamiento Reserva Distrital de Humedal Identificación | Actas de reunión o recorrido |  | 3.333% | 0 | 2 | No. de reuniones y recorridos realizados | Número | Numero de reuniones o recorridos realizados/No. de reuniones o recorridos programados | Mensual | Las actas de reunión o recorrido puede incluir: 1. Identificación y selección de áreas nuevas potenciales para restauración franja terrestre; 2. Anexo técnico de la selección de áreas; 3.Cartografía de las áreas a intervenir y 4.Registro fotográfico de recorrido | SER | 2025 | 12 | Diciembre | Realizar reuniones y recorridos de campo para el seguimiento de la implementación de los tratamientos de restauración ecologica, de acuerdo con lo planeado en la propuesta de Planes de restauración. Entregable: Actas de reunión y/o visita y listado de asistencia de participantes Implementar: 1 mesa de trabajo. | 10% | 100% |  |  | 300 | 0.3333% | 3.333% | 3.333% | 40%
8086 | 2 | Identificación de nuevas áreas para la implementación de los procesos de restauración ecológica en la franja terrestre en las Reservas Distritales de Humedales | 2. Fase 0: aprestamiento Reserva Distrital de Humedal Identificación | Actas de reunión o recorrido |  | 3,33% | 0 |  | No. de reuniones y recorridos realizados | Número | Numero de reuniones o recorridos realizados/No. de reuniones o recorridos programados | Mensual | Las actas de reunión o recorrido puede incluir: 1. Identificación y selección de áreas nuevas potenciales para restauración franja terrestre; 2. Anexo técnico de la selección de áreas; 3.Cartografía de las áreas a intervenir y 4.Registro fotográfico de recorrido | SER | 2026 | 1 | Enero | 0 | 0 | 100% |  |  | 300 | 0% | 3.33% | 0% | 3.33%
8086 | 2 | Identificación de nuevas áreas para la implementación de los procesos de restauración ecológica en la franja terrestre en las Reservas Distritales de Humedales | 2. Fase 0: aprestamiento Reserva Distrital de Humedal Identificación | Actas de reunión o recorrido |  | 3,33% | 0 |  | No. de reuniones y recorridos realizados | Número | Numero de reuniones o recorridos realizados/No. de reuniones o recorridos programados | Mensual | Las actas de reunión o recorrido puede incluir: 1. Identificación y selección de áreas nuevas potenciales para restauración franja terrestre; 2. Anexo técnico de la selección de áreas; 3.Cartografía de las áreas a intervenir y 4.Registro fotográfico de recorrido | SER | 2026 | 2 | Febrero | 0 | 0 | 100% |  |  | 300 | 0% | 3.33% | 0% | 6.66%
8086 | 2 | Identificación de nuevas áreas para la implementación de los procesos de restauración ecológica en la franja terrestre en las Reservas Distritales de Humedales | 2. Fase 0: aprestamiento Reserva Distrital de Humedal Identificación | Actas de reunión o recorrido |  | 3,33% | 0 |  | No. de reuniones y recorridos realizados | Número | Numero de reuniones o recorridos realizados/No. de reuniones o recorridos programados | Mensual | Las actas de reunión o recorrido puede incluir: 1. Identificación y selección de áreas nuevas potenciales para restauración franja terrestre; 2. Anexo técnico de la selección de áreas; 3.Cartografía de las áreas a intervenir y 4.Registro fotográfico de recorrido | SER | 2026 | 3 | Marzo | Realizar reuniones y recorridos de campo para Ia identificación y priorización de nuevas hectáreas en la franja terrestre de las RDH para la implementación de tratamientos de restauración ecologica. Entregable: Actas de reunión y/o visita y listado de asistencia de participantes Implementar: 1 mesa de trabajo. | 10% | 100% |  | Acta de reunión con el EABB para la coordación de acciones de plantación (Anexo 2.1) y acta de recorrido para la identificación y priorización de áreas para plantación de material vegetal en la Reserva Distrital de Humedal Vaca Sur en conmemoración del Día Mundial del Agua (Anexo 2.2) | 300 | 0.333% | 3.33% | 0.333% | 9.99%
8086 | 2 | Identificación de nuevas áreas para la implementación de los procesos de restauración ecológica en la franja terrestre en las Reservas Distritales de Humedales | 2. Fase 0: aprestamiento Reserva Distrital de Humedal Identificación | Actas de reunión o recorrido |  | 3,33% | 0 |  | No. de reuniones y recorridos realizados | Número | Numero de reuniones o recorridos realizados/No. de reuniones o recorridos programados | Mensual | Las actas de reunión o recorrido puede incluir: 1. Identificación y selección de áreas nuevas potenciales para restauración franja terrestre; 2. Anexo técnico de la selección de áreas; 3.Cartografía de las áreas a intervenir y 4.Registro fotográfico de recorrido | SER | 2026 | 4 | Abril | Realizar reuniones y/o recorridos de campo para Ia identificación de tensionantes, limitantes y potenciadores para la consolidación de planes de restauración dentro de los planes de manejo ambiental. Entregable: Actas de reunión y/o visita y listado de asistencia de participantes Implementar: 1 mesa de trabajo. | 10% | 100% |  |  | 300 | 0.333% | 3.33% | 0.666% | 13.32%
8086 | 2 | Identificación de nuevas áreas para la implementación de los procesos de restauración ecológica en la franja terrestre en las Reservas Distritales de Humedales | 2. Fase 0: aprestamiento Reserva Distrital de Humedal Identificación | Actas de reunión o recorrido |  | 3,33% | 0 |  | No. de reuniones y recorridos realizados | Número | Numero de reuniones o recorridos realizados/No. de reuniones o recorridos programados | Mensual | Las actas de reunión o recorrido puede incluir: 1. Identificación y selección de áreas nuevas potenciales para restauración franja terrestre; 2. Anexo técnico de la selección de áreas; 3.Cartografía de las áreas a intervenir y 4.Registro fotográfico de recorrido | SER | 2026 | 5 | Mayo | Realizar reuniones y recorridos de campo para Ia identificación definición de escenarios, trayectorias, tratamientos y priorización de hectareas nuevas en la franja terrestre de las RDH para la consolidación de Planes de restauración. Entregable: Actas de reunión y/o visita y listado de asistencia de participantes Implementar: 1 mesa de trabajo. | 10% | 100% |  | Actas de mesas de trabajo con los administradores de todos los humedales, donde se socializaron los PMA vigentes y las actualizaciones que se realizaran en la zonificación de forma que se incluyan las fichas de resturación ecológica con los tratamientos propuestos de acuerdo con los escenarios presentes en cada una de las áreas. 06/05/2025 (Anexo 2.1.), 08/05/2025 (Anexo 2.2.), 13/05/2025 (Anexo 2.3.), 20/05/2025 (Anexo 2.4.), 26/05/2025 (Anexo 2.5. y Anexo 2.6.), 27/05/2025 (Anexo 2.7.) | 300 | 0.333% | 3.33% | 0.999% | 16.65%
8086 | 2 | Identificación de nuevas áreas para la implementación de los procesos de restauración ecológica en la franja terrestre en las Reservas Distritales de Humedales | 2. Fase 0: aprestamiento Reserva Distrital de Humedal Identificación | Actas de reunión o recorrido |  | 3,33% | 0 |  | No. de reuniones y recorridos realizados | Número | Numero de reuniones o recorridos realizados/No. de reuniones o recorridos programados | Mensual | Las actas de reunión o recorrido puede incluir: 1. Identificación y selección de áreas nuevas potenciales para restauración franja terrestre; 2. Anexo técnico de la selección de áreas; 3.Cartografía de las áreas a intervenir y 4.Registro fotográfico de recorrido | SER | 2026 | 6 | Junio | Realizar reuniones y recorridos de campo para el seguimiento de la implementación de los tratamientos de restauración ecologica, de acuerdo con lo planeado en la propuesta de Planes de restauración. Entregable: Actas de reunión y/o visita y listado de asistencia de participantes Implementar: 1 mesa de trabajo. | 0.1 | 100% |  |  | 300 | 0.333% | 3.33% | 1.332% | 19.98%
8086 | 2 | Identificación de nuevas áreas para la implementación de los procesos de restauración ecológica en la franja terrestre en las Reservas Distritales de Humedales | 2. Fase 0: aprestamiento Reserva Distrital de Humedal Identificación | Actas de reunión o recorrido |  | 3,33% | 0 |  | No. de reuniones y recorridos realizados | Número | Numero de reuniones o recorridos realizados/No. de reuniones o recorridos programados | Mensual | Las actas de reunión o recorrido puede incluir: 1. Identificación y selección de áreas nuevas potenciales para restauración franja terrestre; 2. Anexo técnico de la selección de áreas; 3.Cartografía de las áreas a intervenir y 4.Registro fotográfico de recorrido | SER | 2026 | 7 | Julio | Realizar reuniones y recorridos de campo para el seguimiento de la implementación de los tratamientos de restauración ecologica, de acuerdo con lo planeado en la propuesta de Planes de restauración. Entregable: Actas de reunión y/o visita y listado de asistencia de participantes Implementar: 1 mesa de trabajo. | 0.1 | 100% |  |  | 300 | 0.333% | 3.33% | 1.665% | 23.31%
8086 | 2 | Identificación de nuevas áreas para la implementación de los procesos de restauración ecológica en la franja terrestre en las Reservas Distritales de Humedales | 2. Fase 0: aprestamiento Reserva Distrital de Humedal Identificación | Actas de reunión o recorrido |  | 3,33% | 0 |  | No. de reuniones y recorridos realizados | Número | Numero de reuniones o recorridos realizados/No. de reuniones o recorridos programados | Mensual | Las actas de reunión o recorrido puede incluir: 1. Identificación y selección de áreas nuevas potenciales para restauración franja terrestre; 2. Anexo técnico de la selección de áreas; 3.Cartografía de las áreas a intervenir y 4.Registro fotográfico de recorrido | SER | 2026 | 8 | Agosto | Realizar reuniones y recorridos de campo para el seguimiento de la implementación de los tratamientos de restauración ecologica, de acuerdo con lo planeado en la propuesta de Planes de restauración. Entregable: Actas de reunión y/o visita y listado de asistencia de participantes Implementar: 1 mesa de trabajo. | 0.1 | 100% |  |  | 300 | 0.333% | 3.33% | 1.998% | 26.64%
8086 | 2 | Identificación de nuevas áreas para la implementación de los procesos de restauración ecológica en la franja terrestre en las Reservas Distritales de Humedales | 2. Fase 0: aprestamiento Reserva Distrital de Humedal Identificación | Actas de reunión o recorrido |  | 3,33% | 0 |  | No. de reuniones y recorridos realizados | Número | Numero de reuniones o recorridos realizados/No. de reuniones o recorridos programados | Mensual | Las actas de reunión o recorrido puede incluir: 1. Identificación y selección de áreas nuevas potenciales para restauración franja terrestre; 2. Anexo técnico de la selección de áreas; 3.Cartografía de las áreas a intervenir y 4.Registro fotográfico de recorrido | SER | 2026 | 9 | Septiembre | Realizar reuniones y recorridos de campo para el seguimiento de la implementación de los tratamientos de restauración ecologica, de acuerdo con lo planeado en la propuesta de Planes de restauración. Entregable: Actas de reunión y/o visita y listado de asistencia de participantes Implementar: 1 mesa de trabajo. | 0.1 | 100% |  |  | 300 | 0.333% | 3.33% | 2.331% | 29.97%
8086 | 2 | Identificación de nuevas áreas para la implementación de los procesos de restauración ecológica en la franja terrestre en las Reservas Distritales de Humedales | 2. Fase 0: aprestamiento Reserva Distrital de Humedal Identificación | Actas de reunión o recorrido |  | 3,33% | 0 |  | No. de reuniones y recorridos realizados | Número | Numero de reuniones o recorridos realizados/No. de reuniones o recorridos programados | Mensual | Las actas de reunión o recorrido puede incluir: 1. Identificación y selección de áreas nuevas potenciales para restauración franja terrestre; 2. Anexo técnico de la selección de áreas; 3.Cartografía de las áreas a intervenir y 4.Registro fotográfico de recorrido | SER | 2026 | 10 | Octubre | Realizar reuniones y recorridos de campo para el seguimiento de la implementación de los tratamientos de restauración ecologica, de acuerdo con lo planeado en la propuesta de Planes de restauración. Entregable: Actas de reunión y/o visita y listado de asistencia de participantes Implementar: 1 mesa de trabajo. | 0.1 | 100% |  |  | 300 | 0.333% | 3.33% | 2.664% | 33.3%
8086 | 2 | Identificación de nuevas áreas para la implementación de los procesos de restauración ecológica en la franja terrestre en las Reservas Distritales de Humedales | 2. Fase 0: aprestamiento Reserva Distrital de Humedal Identificación | Actas de reunión o recorrido |  | 3,33% | 0 |  | No. de reuniones y recorridos realizados | Número | Numero de reuniones o recorridos realizados/No. de reuniones o recorridos programados | Mensual | Las actas de reunión o recorrido puede incluir: 1. Identificación y selección de áreas nuevas potenciales para restauración franja terrestre; 2. Anexo técnico de la selección de áreas; 3.Cartografía de las áreas a intervenir y 4.Registro fotográfico de recorrido | SER | 2026 | 11 | Noviembre | Realizar reuniones y recorridos de campo para el seguimiento de la implementación de los tratamientos de restauración ecologica, de acuerdo con lo planeado en la propuesta de Planes de restauración. Entregable: Actas de reunión y/o visita y listado de asistencia de participantes Implementar: 1 mesa de trabajo. | 10% | 100% |  |  | 300 | 0.333% | 3.33% | 2.997% | 36.63%
8086 | 2 | Identificación de nuevas áreas para la implementación de los procesos de restauración ecológica en la franja terrestre en las Reservas Distritales de Humedales | 2. Fase 0: aprestamiento Reserva Distrital de Humedal Identificación | Actas de reunión o recorrido |  | 3,33% | 0 |  | No. de reuniones y recorridos realizados | Número | Numero de reuniones o recorridos realizados/No. de reuniones o recorridos programados | Mensual | Las actas de reunión o recorrido puede incluir: 1. Identificación y selección de áreas nuevas potenciales para restauración franja terrestre; 2. Anexo técnico de la selección de áreas; 3.Cartografía de las áreas a intervenir y 4.Registro fotográfico de recorrido | SER | 2026 | 12 | Diciembre | Realizar reuniones y recorridos de campo para el seguimiento de la implementación de los tratamientos de restauración ecologica, de acuerdo con lo planeado en la propuesta de Planes de restauración. Entregable: Actas de reunión y/o visita y listado de asistencia de participantes Implementar: 1 mesa de trabajo. | 0.1 | 100% |  |  | 300 | 0.333% | 3.33% | 3.33% | 39.96%
8086 | 2 | Identificación de nuevas áreas para la implementación de los procesos de restauración ecológica en la franja terrestre en las Reservas Distritales de Humedales | 2. Fase 0: aprestamiento Reserva Distrital de Humedal Identificación | Actas de reunión o recorrido |  | 3,33% | 0 |  | No. de reuniones y recorridos realizados | Número | Numero de reuniones o recorridos realizados/No. de reuniones o recorridos programados | Mensual | Las actas de reunión o recorrido puede incluir: 1. Identificación y selección de áreas nuevas potenciales para restauración franja terrestre; 2. Anexo técnico de la selección de áreas; 3.Cartografía de las áreas a intervenir y 4.Registro fotográfico de recorrido | SER | 2027 | 1 | Enero | 0 | 0 | 100% |  |  | 300 | 0% | 3.33% | 0% | 3.33%
8086 | 2 | Identificación de nuevas áreas para la implementación de los procesos de restauración ecológica en la franja terrestre en las Reservas Distritales de Humedales | 2. Fase 0: aprestamiento Reserva Distrital de Humedal Identificación | Actas de reunión o recorrido |  | 3,33% | 0 |  | No. de reuniones y recorridos realizados | Número | Numero de reuniones o recorridos realizados/No. de reuniones o recorridos programados | Mensual | Las actas de reunión o recorrido puede incluir: 1. Identificación y selección de áreas nuevas potenciales para restauración franja terrestre; 2. Anexo técnico de la selección de áreas; 3.Cartografía de las áreas a intervenir y 4.Registro fotográfico de recorrido | SER | 2027 | 2 | Febrero | 0 | 0 | 100% |  |  | 300 | 0% | 3.33% | 0% | 6.66%
8086 | 2 | Identificación de nuevas áreas para la implementación de los procesos de restauración ecológica en la franja terrestre en las Reservas Distritales de Humedales | 2. Fase 0: aprestamiento Reserva Distrital de Humedal Identificación | Actas de reunión o recorrido |  | 3,33% | 0 |  | No. de reuniones y recorridos realizados | Número | Numero de reuniones o recorridos realizados/No. de reuniones o recorridos programados | Mensual | Las actas de reunión o recorrido puede incluir: 1. Identificación y selección de áreas nuevas potenciales para restauración franja terrestre; 2. Anexo técnico de la selección de áreas; 3.Cartografía de las áreas a intervenir y 4.Registro fotográfico de recorrido | SER | 2027 | 3 | Marzo | Realizar reuniones y recorridos de campo para Ia identificación y priorización de nuevas hectáreas en la franja terrestre de las RDH para la implementación de tratamientos de restauración ecologica. Entregable: Actas de reunión y/o visita y listado de asistencia de participantes Implementar: 1 mesa de trabajo. | 10% | 100% |  | Acta de reunión con el EABB para la coordación de acciones de plantación (Anexo 2.1) y acta de recorrido para la identificación y priorización de áreas para plantación de material vegetal en la Reserva Distrital de Humedal Vaca Sur en conmemoración del Día Mundial del Agua (Anexo 2.2) | 300 | 0.333% | 3.33% | 0.333% | 9.99%
8086 | 2 | Identificación de nuevas áreas para la implementación de los procesos de restauración ecológica en la franja terrestre en las Reservas Distritales de Humedales | 2. Fase 0: aprestamiento Reserva Distrital de Humedal Identificación | Actas de reunión o recorrido |  | 3,33% | 0 |  | No. de reuniones y recorridos realizados | Número | Numero de reuniones o recorridos realizados/No. de reuniones o recorridos programados | Mensual | Las actas de reunión o recorrido puede incluir: 1. Identificación y selección de áreas nuevas potenciales para restauración franja terrestre; 2. Anexo técnico de la selección de áreas; 3.Cartografía de las áreas a intervenir y 4.Registro fotográfico de recorrido | SER | 2027 | 4 | Abril | Realizar reuniones y/o recorridos de campo para Ia identificación de tensionantes, limitantes y potenciadores para la consolidación de planes de restauración dentro de los planes de manejo ambiental. Entregable: Actas de reunión y/o visita y listado de asistencia de participantes Implementar: 1 mesa de trabajo. | 10% | 100% |  |  | 300 | 0.333% | 3.33% | 0.666% | 13.32%
8086 | 2 | Identificación de nuevas áreas para la implementación de los procesos de restauración ecológica en la franja terrestre en las Reservas Distritales de Humedales | 2. Fase 0: aprestamiento Reserva Distrital de Humedal Identificación | Actas de reunión o recorrido |  | 3,33% | 0 |  | No. de reuniones y recorridos realizados | Número | Numero de reuniones o recorridos realizados/No. de reuniones o recorridos programados | Mensual | Las actas de reunión o recorrido puede incluir: 1. Identificación y selección de áreas nuevas potenciales para restauración franja terrestre; 2. Anexo técnico de la selección de áreas; 3.Cartografía de las áreas a intervenir y 4.Registro fotográfico de recorrido | SER | 2027 | 5 | Mayo | Realizar reuniones y recorridos de campo para Ia identificación definición de escenarios, trayectorias, tratamientos y priorización de hectareas nuevas en la franja terrestre de las RDH para la consolidación de Planes de restauración. Entregable: Actas de reunión y/o visita y listado de asistencia de participantes Implementar: 1 mesa de trabajo. | 10% | 100% |  | Actas de mesas de trabajo con los administradores de todos los humedales, donde se socializaron los PMA vigentes y las actualizaciones que se realizaran en la zonificación de forma que se incluyan las fichas de resturación ecológica con los tratamientos propuestos de acuerdo con los escenarios presentes en cada una de las áreas. 06/05/2025 (Anexo 2.1.), 08/05/2025 (Anexo 2.2.), 13/05/2025 (Anexo 2.3.), 20/05/2025 (Anexo 2.4.), 26/05/2025 (Anexo 2.5. y Anexo 2.6.), 27/05/2025 (Anexo 2.7.) | 300 | 0.333% | 3.33% | 0.999% | 16.65%
8086 | 2 | Identificación de nuevas áreas para la implementación de los procesos de restauración ecológica en la franja terrestre en las Reservas Distritales de Humedales | 2. Fase 0: aprestamiento Reserva Distrital de Humedal Identificación | Actas de reunión o recorrido |  | 3,33% | 0 |  | No. de reuniones y recorridos realizados | Número | Numero de reuniones o recorridos realizados/No. de reuniones o recorridos programados | Mensual | Las actas de reunión o recorrido puede incluir: 1. Identificación y selección de áreas nuevas potenciales para restauración franja terrestre; 2. Anexo técnico de la selección de áreas; 3.Cartografía de las áreas a intervenir y 4.Registro fotográfico de recorrido | SER | 2027 | 6 | Junio | Realizar reuniones y recorridos de campo para el seguimiento de la implementación de los tratamientos de restauración ecologica, de acuerdo con lo planeado en la propuesta de Planes de restauración. Entregable: Actas de reunión y/o visita y listado de asistencia de participantes Implementar: 1 mesa de trabajo. | 0.1 | 100% |  |  | 300 | 0.333% | 3.33% | 1.332% | 19.98%
8086 | 2 | Identificación de nuevas áreas para la implementación de los procesos de restauración ecológica en la franja terrestre en las Reservas Distritales de Humedales | 2. Fase 0: aprestamiento Reserva Distrital de Humedal Identificación | Actas de reunión o recorrido |  | 3,33% | 0 |  | No. de reuniones y recorridos realizados | Número | Numero de reuniones o recorridos realizados/No. de reuniones o recorridos programados | Mensual | Las actas de reunión o recorrido puede incluir: 1. Identificación y selección de áreas nuevas potenciales para restauración franja terrestre; 2. Anexo técnico de la selección de áreas; 3.Cartografía de las áreas a intervenir y 4.Registro fotográfico de recorrido | SER | 2027 | 7 | Julio | Realizar reuniones y recorridos de campo para el seguimiento de la implementación de los tratamientos de restauración ecologica, de acuerdo con lo planeado en la propuesta de Planes de restauración. Entregable: Actas de reunión y/o visita y listado de asistencia de participantes Implementar: 1 mesa de trabajo. | 0.1 | 100% |  |  | 300 | 0.333% | 3.33% | 1.665% | 23.31%
8086 | 2 | Identificación de nuevas áreas para la implementación de los procesos de restauración ecológica en la franja terrestre en las Reservas Distritales de Humedales | 2. Fase 0: aprestamiento Reserva Distrital de Humedal Identificación | Actas de reunión o recorrido |  | 3,33% | 0 |  | No. de reuniones y recorridos realizados | Número | Numero de reuniones o recorridos realizados/No. de reuniones o recorridos programados | Mensual | Las actas de reunión o recorrido puede incluir: 1. Identificación y selección de áreas nuevas potenciales para restauración franja terrestre; 2. Anexo técnico de la selección de áreas; 3.Cartografía de las áreas a intervenir y 4.Registro fotográfico de recorrido | SER | 2027 | 8 | Agosto | Realizar reuniones y recorridos de campo para el seguimiento de la implementación de los tratamientos de restauración ecologica, de acuerdo con lo planeado en la propuesta de Planes de restauración. Entregable: Actas de reunión y/o visita y listado de asistencia de participantes Implementar: 1 mesa de trabajo. | 0.1 | 100% |  |  | 300 | 0.333% | 3.33% | 1.998% | 26.64%
8086 | 2 | Identificación de nuevas áreas para la implementación de los procesos de restauración ecológica en la franja terrestre en las Reservas Distritales de Humedales | 2. Fase 0: aprestamiento Reserva Distrital de Humedal Identificación | Actas de reunión o recorrido |  | 3,33% | 0 |  | No. de reuniones y recorridos realizados | Número | Numero de reuniones o recorridos realizados/No. de reuniones o recorridos programados | Mensual | Las actas de reunión o recorrido puede incluir: 1. Identificación y selección de áreas nuevas potenciales para restauración franja terrestre; 2. Anexo técnico de la selección de áreas; 3.Cartografía de las áreas a intervenir y 4.Registro fotográfico de recorrido | SER | 2027 | 9 | Septiembre | Realizar reuniones y recorridos de campo para el seguimiento de la implementación de los tratamientos de restauración ecologica, de acuerdo con lo planeado en la propuesta de Planes de restauración. Entregable: Actas de reunión y/o visita y listado de asistencia de participantes Implementar: 1 mesa de trabajo. | 0.1 | 100% |  |  | 300 | 0.333% | 3.33% | 2.331% | 29.97%
8086 | 2 | Identificación de nuevas áreas para la implementación de los procesos de restauración ecológica en la franja terrestre en las Reservas Distritales de Humedales | 2. Fase 0: aprestamiento Reserva Distrital de Humedal Identificación | Actas de reunión o recorrido |  | 3,33% | 0 |  | No. de reuniones y recorridos realizados | Número | Numero de reuniones o recorridos realizados/No. de reuniones o recorridos programados | Mensual | Las actas de reunión o recorrido puede incluir: 1. Identificación y selección de áreas nuevas potenciales para restauración franja terrestre; 2. Anexo técnico de la selección de áreas; 3.Cartografía de las áreas a intervenir y 4.Registro fotográfico de recorrido | SER | 2027 | 10 | Octubre | Realizar reuniones y recorridos de campo para el seguimiento de la implementación de los tratamientos de restauración ecologica, de acuerdo con lo planeado en la propuesta de Planes de restauración. Entregable: Actas de reunión y/o visita y listado de asistencia de participantes Implementar: 1 mesa de trabajo. | 0.1 | 100% |  |  | 300 | 0.333% | 3.33% | 2.664% | 33.3%
8086 | 2 | Identificación de nuevas áreas para la implementación de los procesos de restauración ecológica en la franja terrestre en las Reservas Distritales de Humedales | 2. Fase 0: aprestamiento Reserva Distrital de Humedal Identificación | Actas de reunión o recorrido |  | 3,33% | 0 |  | No. de reuniones y recorridos realizados | Número | Numero de reuniones o recorridos realizados/No. de reuniones o recorridos programados | Mensual | Las actas de reunión o recorrido puede incluir: 1. Identificación y selección de áreas nuevas potenciales para restauración franja terrestre; 2. Anexo técnico de la selección de áreas; 3.Cartografía de las áreas a intervenir y 4.Registro fotográfico de recorrido | SER | 2027 | 11 | Noviembre | Realizar reuniones y recorridos de campo para el seguimiento de la implementación de los tratamientos de restauración ecologica, de acuerdo con lo planeado en la propuesta de Planes de restauración. Entregable: Actas de reunión y/o visita y listado de asistencia de participantes Implementar: 1 mesa de trabajo. | 10% | 100% |  |  | 300 | 0.333% | 3.33% | 2.997% | 36.63%
8086 | 2 | Identificación de nuevas áreas para la implementación de los procesos de restauración ecológica en la franja terrestre en las Reservas Distritales de Humedales | 2. Fase 0: aprestamiento Reserva Distrital de Humedal Identificación | Actas de reunión o recorrido |  | 3,33% | 0 |  | No. de reuniones y recorridos realizados | Número | Numero de reuniones o recorridos realizados/No. de reuniones o recorridos programados | Mensual | Las actas de reunión o recorrido puede incluir: 1. Identificación y selección de áreas nuevas potenciales para restauración franja terrestre; 2. Anexo técnico de la selección de áreas; 3.Cartografía de las áreas a intervenir y 4.Registro fotográfico de recorrido | SER | 2027 | 12 | Diciembre | Realizar reuniones y recorridos de campo para el seguimiento de la implementación de los tratamientos de restauración ecologica, de acuerdo con lo planeado en la propuesta de Planes de restauración. Entregable: Actas de reunión y/o visita y listado de asistencia de participantes Implementar: 1 mesa de trabajo. | 0.1 | 100% |  |  | 300 | 0.333% | 3.33% | 3.33% | 39.96%
8086 | 3 | Cocreación de estrategias de restauración ecológica | 3. Fase 0: aprestamiento Reserva Distrital de Humedal Cocreación de estrategias | Actas de jornadas de cocreación |  | 3.333% | 0 | 4 | No. de jornadas realizadas | Número | No. de jornadas realizadas/ No. de jornadas programadas | Mensual | Las actas de las jornadas de cocreación pueden: incluir : 1. Listado de ONG, comunidad o instituciones participantes; 2. diseño de módulos de capacitación sobre procesos de restauración; 3. Jornadas de reconocimiento de áreas priorizadas y selección de especies para los tratamientos florísticos; 4. Diagnóstico del área seleccionada (tensionante, limitantes, estado de la biodiversidad, actores involucrados); 5. Cartografía de áreas identificadas por RDH; 6. Selección y formulación de diseños florísticos y de fauna; 7. Georreferenciación y cartografía de tratamientos a ejecutar Y 8. Registro fotográfico | SER | 2025 | 1 | Enero | 0 | 0% |  |  |  | 300 | 0% | 0% | 0% | 0%
8086 | 3 | Cocreación de estrategias de restauración ecológica | 3. Fase 0: aprestamiento Reserva Distrital de Humedal Cocreación de estrategias | Actas de jornadas de cocreación |  | 3.333% | 0 | 4 | No. de jornadas realizadas | Número | No. de jornadas realizadas/ No. de jornadas programadas | Mensual | Las actas de las jornadas de cocreación pueden: incluir : 1. Listado de ONG, comunidad o instituciones participantes; 2. diseño de módulos de capacitación sobre procesos de restauración; 3. Jornadas de reconocimiento de áreas priorizadas y selección de especies para los tratamientos florísticos; 4. Diagnóstico del área seleccionada (tensionante, limitantes, estado de la biodiversidad, actores involucrados); 5. Cartografía de áreas identificadas por RDH; 6. Selección y formulación de diseños florísticos y de fauna; 7. Georreferenciación y cartografía de tratamientos a ejecutar Y 8. Registro fotográfico | SER | 2025 | 2 | Febrero | 0 | 0% |  |  |  | 300 | 0% | 0% | 0% | 0%
8086 | 3 | Cocreación de estrategias de restauración ecológica | 3. Fase 0: aprestamiento Reserva Distrital de Humedal Cocreación de estrategias | Actas de jornadas de cocreación |  | 3.333% | 0 | 4 | No. de jornadas realizadas | Número | No. de jornadas realizadas/ No. de jornadas programadas | Mensual | Las actas de las jornadas de cocreación pueden: incluir : 1. Listado de ONG, comunidad o instituciones participantes; 2. diseño de módulos de capacitación sobre procesos de restauración; 3. Jornadas de reconocimiento de áreas priorizadas y selección de especies para los tratamientos florísticos; 4. Diagnóstico del área seleccionada (tensionante, limitantes, estado de la biodiversidad, actores involucrados); 5. Cartografía de áreas identificadas por RDH; 6. Selección y formulación de diseños florísticos y de fauna; 7. Georreferenciación y cartografía de tratamientos a ejecutar Y 8. Registro fotográfico | SER | 2025 | 3 | Marzo | Desarrollar mesas de trabajo interna para determinar las lineas estretégicas de los planes de restauración ecologica e integrarlos en los Planes de Manejo Ambiental de las Reservas Distritales de Humedal Entregable: Actas de reunión y lista de asistencia Implementación: 1 mesa de trabajo | 10% |  |  | Acta de reunión con la definición de líneas estratégicas de los planes de restauración para las Reservas Distritales de Humedal y los Parques de Montaña (Anexo 3.1) del 14/03/2025 | 300 | 0.3333% | 0% | 0.3333% | 0%
8086 | 3 | Cocreación de estrategias de restauración ecológica | 3. Fase 0: aprestamiento Reserva Distrital de Humedal Cocreación de estrategias | Actas de jornadas de cocreación |  | 3.333% | 0 | 4 | No. de jornadas realizadas | Número | No. de jornadas realizadas/ No. de jornadas programadas | Mensual | Las actas de las jornadas de cocreación pueden: incluir : 1. Listado de ONG, comunidad o instituciones participantes; 2. diseño de módulos de capacitación sobre procesos de restauración; 3. Jornadas de reconocimiento de áreas priorizadas y selección de especies para los tratamientos florísticos; 4. Diagnóstico del área seleccionada (tensionante, limitantes, estado de la biodiversidad, actores involucrados); 5. Cartografía de áreas identificadas por RDH; 6. Selección y formulación de diseños florísticos y de fauna; 7. Georreferenciación y cartografía de tratamientos a ejecutar Y 8. Registro fotográfico | SER | 2025 | 4 | Abril | Desarrollo de talleres y jornadas para diagnosticar las áreas a intervenir con los tratamientos de restauración ecologica para las nuevas áreas priorizadas en las RDH Entregable: Diseños de tratamientos de restauración ecológica, cartografía con georreferenciación de las áreas donde se establecerán los diseños. Actas con registro fotográfico Implementación: 1 jornadas y/o talleres Realización: Talleres de capacitación para la selección de especies y diseño de tratamientos de restauración ecológica,informe tecnico, salidas de campo de reconocimiento de áreas, | 10% |  |  |  | 300 | 0.3333% | 0% | 0.6667% | 0%
8086 | 3 | Cocreación de estrategias de restauración ecológica | 3. Fase 0: aprestamiento Reserva Distrital de Humedal Cocreación de estrategias | Actas de jornadas de cocreación |  | 3.333% | 0 | 4 | No. de jornadas realizadas | Número | No. de jornadas realizadas/ No. de jornadas programadas | Mensual | Las actas de las jornadas de cocreación pueden: incluir : 1. Listado de ONG, comunidad o instituciones participantes; 2. diseño de módulos de capacitación sobre procesos de restauración; 3. Jornadas de reconocimiento de áreas priorizadas y selección de especies para los tratamientos florísticos; 4. Diagnóstico del área seleccionada (tensionante, limitantes, estado de la biodiversidad, actores involucrados); 5. Cartografía de áreas identificadas por RDH; 6. Selección y formulación de diseños florísticos y de fauna; 7. Georreferenciación y cartografía de tratamientos a ejecutar Y 8. Registro fotográfico | SER | 2025 | 5 | Mayo | Desarrollo de talleres y jornadas para diagnosticar las áreas a intervenir con los tratamientos de restauración ecologica para las areas nuevas priorizadas de las RDH Entregable: Diseños de tratamientos de restauración ecológica, cartografía con georreferenciación de las áreas donde se establecerán los diseños. Actas con registro fotográfico Implementación: 1 jornadas y/o talleres Realización: Talleres de capacitación para la selección de especies y diseño de tratamientos de restauración ecológica,informe tecnico., salidas de campo de reconocimiento de áreas, | 10% |  |  | Actas de recorrido con la administradora de la Reserva Distrital Humedal La Isla - Chiguasuque, parala identificación de los individuos que por su condición fitosanitaria se murieron, para ser replantados. 07/05/2025 (Anexo 3.1.) | 300 | 0.3333% | 0% | 1% | 0%
8086 | 3 | Cocreación de estrategias de restauración ecológica | 3. Fase 0: aprestamiento Reserva Distrital de Humedal Cocreación de estrategias | Actas de jornadas de cocreación |  | 3.333% | 0 | 4 | No. de jornadas realizadas | Número | No. de jornadas realizadas/ No. de jornadas programadas | Mensual | Las actas de las jornadas de cocreación pueden: incluir : 1. Listado de ONG, comunidad o instituciones participantes; 2. diseño de módulos de capacitación sobre procesos de restauración; 3. Jornadas de reconocimiento de áreas priorizadas y selección de especies para los tratamientos florísticos; 4. Diagnóstico del área seleccionada (tensionante, limitantes, estado de la biodiversidad, actores involucrados); 5. Cartografía de áreas identificadas por RDH; 6. Selección y formulación de diseños florísticos y de fauna; 7. Georreferenciación y cartografía de tratamientos a ejecutar Y 8. Registro fotográfico | SER | 2025 | 6 | Junio | Desarrollo de talleres y jornadas para diagnosticar las áreas a intervenir con los tratamientos de restauración ecologica para las areas nuevas priorizadas de las RDH Entregable: Diseños de tratamientos de restauración ecológica, cartografía con georreferenciación de las áreas donde se establecerán los diseños. Actas con registro fotográfico Implementación: 1 jornadas y/o talleres Realización: Talleres de capacitación para la selección de especies y diseño de tratamientos de restauración ecológica,informe tecnico., salidas de campo de reconocimiento de áreas, | 10% |  |  |  | 300 | 0.3333% | 0% | 1.333% | 0%
8086 | 3 | Cocreación de estrategias de restauración ecológica | 3. Fase 0: aprestamiento Reserva Distrital de Humedal Cocreación de estrategias | Actas de jornadas de cocreación |  | 3.333% | 0 | 4 | No. de jornadas realizadas | Número | No. de jornadas realizadas/ No. de jornadas programadas | Mensual | Las actas de las jornadas de cocreación pueden: incluir : 1. Listado de ONG, comunidad o instituciones participantes; 2. diseño de módulos de capacitación sobre procesos de restauración; 3. Jornadas de reconocimiento de áreas priorizadas y selección de especies para los tratamientos florísticos; 4. Diagnóstico del área seleccionada (tensionante, limitantes, estado de la biodiversidad, actores involucrados); 5. Cartografía de áreas identificadas por RDH; 6. Selección y formulación de diseños florísticos y de fauna; 7. Georreferenciación y cartografía de tratamientos a ejecutar Y 8. Registro fotográfico | SER | 2025 | 7 | Julio | Desarrollo de talleres y jornadas para diagnosticar las áreas a intervenir con los tratamientos de restauración ecologica para las areas nuevas priorizadas de las RDH Entregable: Diseños de tratamientos de restauración ecológica, cartografía con georreferenciación de las áreas donde se establecerán los diseños. Actas con registro fotográfico Implementación: 1 jornadas y/o talleres Realización: Talleres de capacitación para la selección de especies y diseño de tratamientos de restauración ecológica,informe tecnico., salidas de campo de reconocimiento de áreas, | 10% |  |  |  | 300 | 0.3333% | 0% | 1.667% | 0%
8086 | 3 | Cocreación de estrategias de restauración ecológica | 3. Fase 0: aprestamiento Reserva Distrital de Humedal Cocreación de estrategias | Actas de jornadas de cocreación |  | 3.333% | 0 | 4 | No. de jornadas realizadas | Número | No. de jornadas realizadas/ No. de jornadas programadas | Mensual | Las actas de las jornadas de cocreación pueden: incluir : 1. Listado de ONG, comunidad o instituciones participantes; 2. diseño de módulos de capacitación sobre procesos de restauración; 3. Jornadas de reconocimiento de áreas priorizadas y selección de especies para los tratamientos florísticos; 4. Diagnóstico del área seleccionada (tensionante, limitantes, estado de la biodiversidad, actores involucrados); 5. Cartografía de áreas identificadas por RDH; 6. Selección y formulación de diseños florísticos y de fauna; 7. Georreferenciación y cartografía de tratamientos a ejecutar Y 8. Registro fotográfico | SER | 2025 | 8 | Agosto | Desarrollo de talleres y jornadas para diagnosticar las áreas a intervenir con los tratamientos de restauración ecologica para las areas nuevas priorizadas de las RDH Entregable: Diseños de tratamientos de restauración ecológica, cartografía con georreferenciación de las áreas donde se establecerán los diseños. Actas con registro fotográfico Implementación: 1 jornadas y/o talleres Realización: Talleres de capacitación para la selección de especies y diseño de tratamientos de restauración ecológica,informe tecnico., salidas de campo de reconocimiento de áreas, | 10% |  |  |  | 300 | 0.3333% | 0% | 2% | 0%
8086 | 3 | Cocreación de estrategias de restauración ecológica | 3. Fase 0: aprestamiento Reserva Distrital de Humedal Cocreación de estrategias | Actas de jornadas de cocreación |  | 3.333% | 0 | 4 | No. de jornadas realizadas | Número | No. de jornadas realizadas/ No. de jornadas programadas | Mensual | Las actas de las jornadas de cocreación pueden: incluir : 1. Listado de ONG, comunidad o instituciones participantes; 2. diseño de módulos de capacitación sobre procesos de restauración; 3. Jornadas de reconocimiento de áreas priorizadas y selección de especies para los tratamientos florísticos; 4. Diagnóstico del área seleccionada (tensionante, limitantes, estado de la biodiversidad, actores involucrados); 5. Cartografía de áreas identificadas por RDH; 6. Selección y formulación de diseños florísticos y de fauna; 7. Georreferenciación y cartografía de tratamientos a ejecutar Y 8. Registro fotográfico | SER | 2025 | 9 | Septiembre | Desarrollo de talleres y jornadas para diagnosticar las áreas a intervenir con los tratamientos de restauración ecologica para las areas nuevas priorizadas de las RDH Entregable: Diseños de tratamientos de restauración ecológica, cartografía con georreferenciación de las áreas donde se establecerán los diseños. Actas con registro fotográfico Implementación: 1 jornadas y/o talleres Realización: Talleres de capacitación para la selección de especies y diseño de tratamientos de restauración ecológica,informe tecnico., salidas de campo de reconocimiento de áreas, | 10% |  |  |  | 300 | 0.3333% | 0% | 2.333% | 0%
8086 | 3 | Cocreación de estrategias de restauración ecológica | 3. Fase 0: aprestamiento Reserva Distrital de Humedal Cocreación de estrategias | Actas de jornadas de cocreación |  | 3.333% | 0 | 4 | No. de jornadas realizadas | Número | No. de jornadas realizadas/ No. de jornadas programadas | Mensual | Las actas de las jornadas de cocreación pueden: incluir : 1. Listado de ONG, comunidad o instituciones participantes; 2. diseño de módulos de capacitación sobre procesos de restauración; 3. Jornadas de reconocimiento de áreas priorizadas y selección de especies para los tratamientos florísticos; 4. Diagnóstico del área seleccionada (tensionante, limitantes, estado de la biodiversidad, actores involucrados); 5. Cartografía de áreas identificadas por RDH; 6. Selección y formulación de diseños florísticos y de fauna; 7. Georreferenciación y cartografía de tratamientos a ejecutar Y 8. Registro fotográfico | SER | 2025 | 10 | Octubre | Desarrollo de talleres y jornadas para diagnosticar las áreas a intervenir con los tratamientos de restauración ecologica para las areas nuevas priorizadas de las RDH Entregable: Diseños de tratamientos de restauración ecológica, cartografía con georreferenciación de las áreas donde se establecerán los diseños. Actas con registro fotográfico Implementación: 1 jornadas y/o talleres Realización: Talleres de capacitación para la selección de especies y diseño de tratamientos de restauración ecológica,informe tecnico., salidas de campo de reconocimiento de áreas, | 10% |  |  |  | 300 | 0.3333% | 0% | 2.667% | 0%
8086 | 3 | Cocreación de estrategias de restauración ecológica | 3. Fase 0: aprestamiento Reserva Distrital de Humedal Cocreación de estrategias | Actas de jornadas de cocreación |  | 3.333% | 0 | 4 | No. de jornadas realizadas | Número | No. de jornadas realizadas/ No. de jornadas programadas | Mensual | Las actas de las jornadas de cocreación pueden: incluir : 1. Listado de ONG, comunidad o instituciones participantes; 2. diseño de módulos de capacitación sobre procesos de restauración; 3. Jornadas de reconocimiento de áreas priorizadas y selección de especies para los tratamientos florísticos; 4. Diagnóstico del área seleccionada (tensionante, limitantes, estado de la biodiversidad, actores involucrados); 5. Cartografía de áreas identificadas por RDH; 6. Selección y formulación de diseños florísticos y de fauna; 7. Georreferenciación y cartografía de tratamientos a ejecutar Y 8. Registro fotográfico | SER | 2025 | 11 | Noviembre | Desarrollo de talleres y jornadas para diagnosticar las áreas a intervenir con los tratamientos de restauración ecologica para las areas nuevas priorizadas de las RDH Entregable: Diseños de tratamientos de restauración ecológica, cartografía con georreferenciación de las áreas donde se establecerán los diseños. Actas con registro fotográfico Implementación: 1 jornadas y/o talleres Realización: Talleres de capacitación para la selección de especies y diseño de tratamientos de restauración ecológica,informe tecnico., salidas de campo de reconocimiento de áreas, | 10% |  |  |  | 300 | 0.3333% | 0% | 3% | 0%
8086 | 3 | Cocreación de estrategias de restauración ecológica | 3. Fase 0: aprestamiento Reserva Distrital de Humedal Cocreación de estrategias | Actas de jornadas de cocreación |  | 3.333% | 0 | 4 | No. de jornadas realizadas | Número | No. de jornadas realizadas/ No. de jornadas programadas | Mensual | Las actas de las jornadas de cocreación pueden: incluir : 1. Listado de ONG, comunidad o instituciones participantes; 2. diseño de módulos de capacitación sobre procesos de restauración; 3. Jornadas de reconocimiento de áreas priorizadas y selección de especies para los tratamientos florísticos; 4. Diagnóstico del área seleccionada (tensionante, limitantes, estado de la biodiversidad, actores involucrados); 5. Cartografía de áreas identificadas por RDH; 6. Selección y formulación de diseños florísticos y de fauna; 7. Georreferenciación y cartografía de tratamientos a ejecutar Y 8. Registro fotográfico | SER | 2025 | 12 | Diciembre | Desarrollo de talleres y jornadas para diagnosticar las áreas a intervenir con los tratamientos de restauración ecologica para las areas nuevas priorizadas de las RDH Entregable: Diseños de tratamientos de restauración ecológica, cartografía con georreferenciación de las áreas donde se establecerán los diseños. Actas con registro fotográfico Implementación: 1 jornadas y/o talleres Realización: Talleres de capacitación para la selección de especies y diseño de tratamientos de restauración ecológica,informe tecnico., salidas de campo de reconocimiento de áreas, | 10% |  |  |  | 300 | 0.3333% | 0% | 3.333% | 0%
8086 | 3 | Cocreación de estrategias de restauración ecológica | 3. Fase 0: aprestamiento Reserva Distrital de Humedal Cocreación de estrategias | Actas de jornadas de cocreación |  | 3,33% | 0 |  | No. de jornadas realizadas | Número | No. de jornadas realizadas/ No. de jornadas programadas | Mensual | Las actas de las jornadas de cocreación pueden: incluir : 1. Listado de ONG, comunidad o instituciones participantes; 2. diseño de módulos de capacitación sobre procesos de restauración; 3. Jornadas de reconocimiento de áreas priorizadas y selección de especies para los tratamientos florísticos; 4. Diagnóstico del área seleccionada (tensionante, limitantes, estado de la biodiversidad, actores involucrados); 5. Cartografía de áreas identificadas por RDH; 6. Selección y formulación de diseños florísticos y de fauna; 7. Georreferenciación y cartografía de tratamientos a ejecutar Y 8. Registro fotográfico | SER | 2026 | 1 | Enero | 0 | 0 |  |  |  | 300 | 0% | 0% | 0% | 0%
8086 | 3 | Cocreación de estrategias de restauración ecológica | 3. Fase 0: aprestamiento Reserva Distrital de Humedal Cocreación de estrategias | Actas de jornadas de cocreación |  | 3,33% | 0 |  | No. de jornadas realizadas | Número | No. de jornadas realizadas/ No. de jornadas programadas | Mensual | Las actas de las jornadas de cocreación pueden: incluir : 1. Listado de ONG, comunidad o instituciones participantes; 2. diseño de módulos de capacitación sobre procesos de restauración; 3. Jornadas de reconocimiento de áreas priorizadas y selección de especies para los tratamientos florísticos; 4. Diagnóstico del área seleccionada (tensionante, limitantes, estado de la biodiversidad, actores involucrados); 5. Cartografía de áreas identificadas por RDH; 6. Selección y formulación de diseños florísticos y de fauna; 7. Georreferenciación y cartografía de tratamientos a ejecutar Y 8. Registro fotográfico | SER | 2026 | 2 | Febrero | 0 | 0 |  |  |  | 300 | 0% | 0% | 0% | 0%
8086 | 3 | Cocreación de estrategias de restauración ecológica | 3. Fase 0: aprestamiento Reserva Distrital de Humedal Cocreación de estrategias | Actas de jornadas de cocreación |  | 3,33% | 0 |  | No. de jornadas realizadas | Número | No. de jornadas realizadas/ No. de jornadas programadas | Mensual | Las actas de las jornadas de cocreación pueden: incluir : 1. Listado de ONG, comunidad o instituciones participantes; 2. diseño de módulos de capacitación sobre procesos de restauración; 3. Jornadas de reconocimiento de áreas priorizadas y selección de especies para los tratamientos florísticos; 4. Diagnóstico del área seleccionada (tensionante, limitantes, estado de la biodiversidad, actores involucrados); 5. Cartografía de áreas identificadas por RDH; 6. Selección y formulación de diseños florísticos y de fauna; 7. Georreferenciación y cartografía de tratamientos a ejecutar Y 8. Registro fotográfico | SER | 2026 | 3 | Marzo | Desarrollar mesas de trabajo interna para determinar las lineas estretégicas de los planes de restauración ecologica e integrarlos en los Planes de Manejo Ambiental de las Reservas Distritales de Humedal Entregable: Actas de reunión y lista de asistencia Implementación: 1 mesa de trabajo | 10% |  |  | Acta de reunión con la definición de líneas estratégicas de los planes de restauración para las Reservas Distritales de Humedal y los Parques de Montaña (Anexo 3.1) del 14/03/2025 | 300 | 0.333% | 0% | 0.333% | 0%
8086 | 3 | Cocreación de estrategias de restauración ecológica | 3. Fase 0: aprestamiento Reserva Distrital de Humedal Cocreación de estrategias | Actas de jornadas de cocreación |  | 3,33% | 0 |  | No. de jornadas realizadas | Número | No. de jornadas realizadas/ No. de jornadas programadas | Mensual | Las actas de las jornadas de cocreación pueden: incluir : 1. Listado de ONG, comunidad o instituciones participantes; 2. diseño de módulos de capacitación sobre procesos de restauración; 3. Jornadas de reconocimiento de áreas priorizadas y selección de especies para los tratamientos florísticos; 4. Diagnóstico del área seleccionada (tensionante, limitantes, estado de la biodiversidad, actores involucrados); 5. Cartografía de áreas identificadas por RDH; 6. Selección y formulación de diseños florísticos y de fauna; 7. Georreferenciación y cartografía de tratamientos a ejecutar Y 8. Registro fotográfico | SER | 2026 | 4 | Abril | Desarrollo de talleres y jornadas para diagnosticar las áreas a intervenir con los tratamientos de restauración ecologica para las nuevas áreas priorizadas en las RDH Entregable: Diseños de tratamientos de restauración ecológica, cartografía con georreferenciación de las áreas donde se establecerán los diseños. Actas con registro fotográfico Implementación: 1 jornadas y/o talleres Realización: Talleres de capacitación para la selección de especies y diseño de tratamientos de restauración ecológica,informe tecnico, salidas de campo de reconocimiento de áreas, | 0.1 |  |  |  | 300 | 0.333% | 0% | 0.666% | 0%
8086 | 3 | Cocreación de estrategias de restauración ecológica | 3. Fase 0: aprestamiento Reserva Distrital de Humedal Cocreación de estrategias | Actas de jornadas de cocreación |  | 3,33% | 0 |  | No. de jornadas realizadas | Número | No. de jornadas realizadas/ No. de jornadas programadas | Mensual | Las actas de las jornadas de cocreación pueden: incluir : 1. Listado de ONG, comunidad o instituciones participantes; 2. diseño de módulos de capacitación sobre procesos de restauración; 3. Jornadas de reconocimiento de áreas priorizadas y selección de especies para los tratamientos florísticos; 4. Diagnóstico del área seleccionada (tensionante, limitantes, estado de la biodiversidad, actores involucrados); 5. Cartografía de áreas identificadas por RDH; 6. Selección y formulación de diseños florísticos y de fauna; 7. Georreferenciación y cartografía de tratamientos a ejecutar Y 8. Registro fotográfico | SER | 2026 | 5 | Mayo | Desarrollo de talleres y jornadas para diagnosticar las áreas a intervenir con los tratamientos de restauración ecologica para las areas nuevas priorizadas de las RDH Entregable: Diseños de tratamientos de restauración ecológica, cartografía con georreferenciación de las áreas donde se establecerán los diseños. Actas con registro fotográfico Implementación: 1 jornadas y/o talleres Realización: Talleres de capacitación para la selección de especies y diseño de tratamientos de restauración ecológica,informe tecnico., salidas de campo de reconocimiento de áreas, | 0.1 |  |  | Actas de recorrido con la administradora de la Reserva Distrital Humedal La Isla - Chiguasuque, parala identificación de los individuos que por su condición fitosanitaria se murieron, para ser replantados. 07/05/2025 (Anexo 3.1.) | 300 | 0.333% | 0% | 0.999% | 0%
8086 | 3 | Cocreación de estrategias de restauración ecológica | 3. Fase 0: aprestamiento Reserva Distrital de Humedal Cocreación de estrategias | Actas de jornadas de cocreación |  | 3,33% | 0 |  | No. de jornadas realizadas | Número | No. de jornadas realizadas/ No. de jornadas programadas | Mensual | Las actas de las jornadas de cocreación pueden: incluir : 1. Listado de ONG, comunidad o instituciones participantes; 2. diseño de módulos de capacitación sobre procesos de restauración; 3. Jornadas de reconocimiento de áreas priorizadas y selección de especies para los tratamientos florísticos; 4. Diagnóstico del área seleccionada (tensionante, limitantes, estado de la biodiversidad, actores involucrados); 5. Cartografía de áreas identificadas por RDH; 6. Selección y formulación de diseños florísticos y de fauna; 7. Georreferenciación y cartografía de tratamientos a ejecutar Y 8. Registro fotográfico | SER | 2026 | 6 | Junio | Desarrollo de talleres y jornadas para diagnosticar las áreas a intervenir con los tratamientos de restauración ecologica para las areas nuevas priorizadas de las RDH Entregable: Diseños de tratamientos de restauración ecológica, cartografía con georreferenciación de las áreas donde se establecerán los diseños. Actas con registro fotográfico Implementación: 1 jornadas y/o talleres Realización: Talleres de capacitación para la selección de especies y diseño de tratamientos de restauración ecológica,informe tecnico., salidas de campo de reconocimiento de áreas, | 10% |  |  |  | 300 | 0.333% | 0% | 1.332% | 0%
8086 | 3 | Cocreación de estrategias de restauración ecológica | 3. Fase 0: aprestamiento Reserva Distrital de Humedal Cocreación de estrategias | Actas de jornadas de cocreación |  | 3,33% | 0 |  | No. de jornadas realizadas | Número | No. de jornadas realizadas/ No. de jornadas programadas | Mensual | Las actas de las jornadas de cocreación pueden: incluir : 1. Listado de ONG, comunidad o instituciones participantes; 2. diseño de módulos de capacitación sobre procesos de restauración; 3. Jornadas de reconocimiento de áreas priorizadas y selección de especies para los tratamientos florísticos; 4. Diagnóstico del área seleccionada (tensionante, limitantes, estado de la biodiversidad, actores involucrados); 5. Cartografía de áreas identificadas por RDH; 6. Selección y formulación de diseños florísticos y de fauna; 7. Georreferenciación y cartografía de tratamientos a ejecutar Y 8. Registro fotográfico | SER | 2026 | 7 | Julio | Desarrollo de talleres y jornadas para diagnosticar las áreas a intervenir con los tratamientos de restauración ecologica para las areas nuevas priorizadas de las RDH Entregable: Diseños de tratamientos de restauración ecológica, cartografía con georreferenciación de las áreas donde se establecerán los diseños. Actas con registro fotográfico Implementación: 1 jornadas y/o talleres Realización: Talleres de capacitación para la selección de especies y diseño de tratamientos de restauración ecológica,informe tecnico., salidas de campo de reconocimiento de áreas, | 0.1 |  |  |  | 300 | 0.333% | 0% | 1.665% | 0%
8086 | 3 | Cocreación de estrategias de restauración ecológica | 3. Fase 0: aprestamiento Reserva Distrital de Humedal Cocreación de estrategias | Actas de jornadas de cocreación |  | 3,33% | 0 |  | No. de jornadas realizadas | Número | No. de jornadas realizadas/ No. de jornadas programadas | Mensual | Las actas de las jornadas de cocreación pueden: incluir : 1. Listado de ONG, comunidad o instituciones participantes; 2. diseño de módulos de capacitación sobre procesos de restauración; 3. Jornadas de reconocimiento de áreas priorizadas y selección de especies para los tratamientos florísticos; 4. Diagnóstico del área seleccionada (tensionante, limitantes, estado de la biodiversidad, actores involucrados); 5. Cartografía de áreas identificadas por RDH; 6. Selección y formulación de diseños florísticos y de fauna; 7. Georreferenciación y cartografía de tratamientos a ejecutar Y 8. Registro fotográfico | SER | 2026 | 8 | Agosto | Desarrollo de talleres y jornadas para diagnosticar las áreas a intervenir con los tratamientos de restauración ecologica para las areas nuevas priorizadas de las RDH Entregable: Diseños de tratamientos de restauración ecológica, cartografía con georreferenciación de las áreas donde se establecerán los diseños. Actas con registro fotográfico Implementación: 1 jornadas y/o talleres Realización: Talleres de capacitación para la selección de especies y diseño de tratamientos de restauración ecológica,informe tecnico., salidas de campo de reconocimiento de áreas, | 0.1 |  |  |  | 300 | 0.333% | 0% | 1.998% | 0%
8086 | 3 | Cocreación de estrategias de restauración ecológica | 3. Fase 0: aprestamiento Reserva Distrital de Humedal Cocreación de estrategias | Actas de jornadas de cocreación |  | 3,33% | 0 |  | No. de jornadas realizadas | Número | No. de jornadas realizadas/ No. de jornadas programadas | Mensual | Las actas de las jornadas de cocreación pueden: incluir : 1. Listado de ONG, comunidad o instituciones participantes; 2. diseño de módulos de capacitación sobre procesos de restauración; 3. Jornadas de reconocimiento de áreas priorizadas y selección de especies para los tratamientos florísticos; 4. Diagnóstico del área seleccionada (tensionante, limitantes, estado de la biodiversidad, actores involucrados); 5. Cartografía de áreas identificadas por RDH; 6. Selección y formulación de diseños florísticos y de fauna; 7. Georreferenciación y cartografía de tratamientos a ejecutar Y 8. Registro fotográfico | SER | 2026 | 9 | Septiembre | Desarrollo de talleres y jornadas para diagnosticar las áreas a intervenir con los tratamientos de restauración ecologica para las areas nuevas priorizadas de las RDH Entregable: Diseños de tratamientos de restauración ecológica, cartografía con georreferenciación de las áreas donde se establecerán los diseños. Actas con registro fotográfico Implementación: 1 jornadas y/o talleres Realización: Talleres de capacitación para la selección de especies y diseño de tratamientos de restauración ecológica,informe tecnico., salidas de campo de reconocimiento de áreas, | 10% |  |  |  | 300 | 0.333% | 0% | 2.331% | 0%
8086 | 3 | Cocreación de estrategias de restauración ecológica | 3. Fase 0: aprestamiento Reserva Distrital de Humedal Cocreación de estrategias | Actas de jornadas de cocreación |  | 3,33% | 0 |  | No. de jornadas realizadas | Número | No. de jornadas realizadas/ No. de jornadas programadas | Mensual | Las actas de las jornadas de cocreación pueden: incluir : 1. Listado de ONG, comunidad o instituciones participantes; 2. diseño de módulos de capacitación sobre procesos de restauración; 3. Jornadas de reconocimiento de áreas priorizadas y selección de especies para los tratamientos florísticos; 4. Diagnóstico del área seleccionada (tensionante, limitantes, estado de la biodiversidad, actores involucrados); 5. Cartografía de áreas identificadas por RDH; 6. Selección y formulación de diseños florísticos y de fauna; 7. Georreferenciación y cartografía de tratamientos a ejecutar Y 8. Registro fotográfico | SER | 2026 | 10 | Octubre | Desarrollo de talleres y jornadas para diagnosticar las áreas a intervenir con los tratamientos de restauración ecologica para las areas nuevas priorizadas de las RDH Entregable: Diseños de tratamientos de restauración ecológica, cartografía con georreferenciación de las áreas donde se establecerán los diseños. Actas con registro fotográfico Implementación: 1 jornadas y/o talleres Realización: Talleres de capacitación para la selección de especies y diseño de tratamientos de restauración ecológica,informe tecnico., salidas de campo de reconocimiento de áreas, | 10% |  |  |  | 300 | 0.333% | 0% | 2.664% | 0%
8086 | 3 | Cocreación de estrategias de restauración ecológica | 3. Fase 0: aprestamiento Reserva Distrital de Humedal Cocreación de estrategias | Actas de jornadas de cocreación |  | 3,33% | 0 |  | No. de jornadas realizadas | Número | No. de jornadas realizadas/ No. de jornadas programadas | Mensual | Las actas de las jornadas de cocreación pueden: incluir : 1. Listado de ONG, comunidad o instituciones participantes; 2. diseño de módulos de capacitación sobre procesos de restauración; 3. Jornadas de reconocimiento de áreas priorizadas y selección de especies para los tratamientos florísticos; 4. Diagnóstico del área seleccionada (tensionante, limitantes, estado de la biodiversidad, actores involucrados); 5. Cartografía de áreas identificadas por RDH; 6. Selección y formulación de diseños florísticos y de fauna; 7. Georreferenciación y cartografía de tratamientos a ejecutar Y 8. Registro fotográfico | SER | 2026 | 11 | Noviembre | Desarrollo de talleres y jornadas para diagnosticar las áreas a intervenir con los tratamientos de restauración ecologica para las areas nuevas priorizadas de las RDH Entregable: Diseños de tratamientos de restauración ecológica, cartografía con georreferenciación de las áreas donde se establecerán los diseños. Actas con registro fotográfico Implementación: 1 jornadas y/o talleres Realización: Talleres de capacitación para la selección de especies y diseño de tratamientos de restauración ecológica,informe tecnico., salidas de campo de reconocimiento de áreas, | 0.1 |  |  |  | 300 | 0.333% | 0% | 2.997% | 0%
8086 | 3 | Cocreación de estrategias de restauración ecológica | 3. Fase 0: aprestamiento Reserva Distrital de Humedal Cocreación de estrategias | Actas de jornadas de cocreación |  | 3,33% | 0 |  | No. de jornadas realizadas | Número | No. de jornadas realizadas/ No. de jornadas programadas | Mensual | Las actas de las jornadas de cocreación pueden: incluir : 1. Listado de ONG, comunidad o instituciones participantes; 2. diseño de módulos de capacitación sobre procesos de restauración; 3. Jornadas de reconocimiento de áreas priorizadas y selección de especies para los tratamientos florísticos; 4. Diagnóstico del área seleccionada (tensionante, limitantes, estado de la biodiversidad, actores involucrados); 5. Cartografía de áreas identificadas por RDH; 6. Selección y formulación de diseños florísticos y de fauna; 7. Georreferenciación y cartografía de tratamientos a ejecutar Y 8. Registro fotográfico | SER | 2026 | 12 | Diciembre | Desarrollo de talleres y jornadas para diagnosticar las áreas a intervenir con los tratamientos de restauración ecologica para las areas nuevas priorizadas de las RDH Entregable: Diseños de tratamientos de restauración ecológica, cartografía con georreferenciación de las áreas donde se establecerán los diseños. Actas con registro fotográfico Implementación: 1 jornadas y/o talleres Realización: Talleres de capacitación para la selección de especies y diseño de tratamientos de restauración ecológica,informe tecnico., salidas de campo de reconocimiento de áreas, | 10% |  |  |  | 300 | 0.333% | 0% | 3.33% | 0%
8086 | 3 | Cocreación de estrategias de restauración ecológica | 3. Fase 0: aprestamiento Reserva Distrital de Humedal Cocreación de estrategias | Actas de jornadas de cocreación |  | 3,33% | 0 |  | No. de jornadas realizadas | Número | No. de jornadas realizadas/ No. de jornadas programadas | Mensual | Las actas de las jornadas de cocreación pueden: incluir : 1. Listado de ONG, comunidad o instituciones participantes; 2. diseño de módulos de capacitación sobre procesos de restauración; 3. Jornadas de reconocimiento de áreas priorizadas y selección de especies para los tratamientos florísticos; 4. Diagnóstico del área seleccionada (tensionante, limitantes, estado de la biodiversidad, actores involucrados); 5. Cartografía de áreas identificadas por RDH; 6. Selección y formulación de diseños florísticos y de fauna; 7. Georreferenciación y cartografía de tratamientos a ejecutar Y 8. Registro fotográfico | SER | 2027 | 1 | Enero | 0 | 0 |  |  |  | 300 | 0% | 0% | 0% | 0%
8086 | 3 | Cocreación de estrategias de restauración ecológica | 3. Fase 0: aprestamiento Reserva Distrital de Humedal Cocreación de estrategias | Actas de jornadas de cocreación |  | 3,33% | 0 |  | No. de jornadas realizadas | Número | No. de jornadas realizadas/ No. de jornadas programadas | Mensual | Las actas de las jornadas de cocreación pueden: incluir : 1. Listado de ONG, comunidad o instituciones participantes; 2. diseño de módulos de capacitación sobre procesos de restauración; 3. Jornadas de reconocimiento de áreas priorizadas y selección de especies para los tratamientos florísticos; 4. Diagnóstico del área seleccionada (tensionante, limitantes, estado de la biodiversidad, actores involucrados); 5. Cartografía de áreas identificadas por RDH; 6. Selección y formulación de diseños florísticos y de fauna; 7. Georreferenciación y cartografía de tratamientos a ejecutar Y 8. Registro fotográfico | SER | 2027 | 2 | Febrero | 0 | 0 |  |  |  | 300 | 0% | 0% | 0% | 0%
8086 | 3 | Cocreación de estrategias de restauración ecológica | 3. Fase 0: aprestamiento Reserva Distrital de Humedal Cocreación de estrategias | Actas de jornadas de cocreación |  | 3,33% | 0 |  | No. de jornadas realizadas | Número | No. de jornadas realizadas/ No. de jornadas programadas | Mensual | Las actas de las jornadas de cocreación pueden: incluir : 1. Listado de ONG, comunidad o instituciones participantes; 2. diseño de módulos de capacitación sobre procesos de restauración; 3. Jornadas de reconocimiento de áreas priorizadas y selección de especies para los tratamientos florísticos; 4. Diagnóstico del área seleccionada (tensionante, limitantes, estado de la biodiversidad, actores involucrados); 5. Cartografía de áreas identificadas por RDH; 6. Selección y formulación de diseños florísticos y de fauna; 7. Georreferenciación y cartografía de tratamientos a ejecutar Y 8. Registro fotográfico | SER | 2027 | 3 | Marzo | Desarrollar mesas de trabajo interna para determinar las lineas estretégicas de los planes de restauración ecologica e integrarlos en los Planes de Manejo Ambiental de las Reservas Distritales de Humedal Entregable: Actas de reunión y lista de asistencia Implementación: 1 mesa de trabajo | 10% |  |  | Acta de reunión con la definición de líneas estratégicas de los planes de restauración para las Reservas Distritales de Humedal y los Parques de Montaña (Anexo 3.1) del 14/03/2025 | 300 | 0.333% | 0% | 0.333% | 0%
8086 | 3 | Cocreación de estrategias de restauración ecológica | 3. Fase 0: aprestamiento Reserva Distrital de Humedal Cocreación de estrategias | Actas de jornadas de cocreación |  | 3,33% | 0 |  | No. de jornadas realizadas | Número | No. de jornadas realizadas/ No. de jornadas programadas | Mensual | Las actas de las jornadas de cocreación pueden: incluir : 1. Listado de ONG, comunidad o instituciones participantes; 2. diseño de módulos de capacitación sobre procesos de restauración; 3. Jornadas de reconocimiento de áreas priorizadas y selección de especies para los tratamientos florísticos; 4. Diagnóstico del área seleccionada (tensionante, limitantes, estado de la biodiversidad, actores involucrados); 5. Cartografía de áreas identificadas por RDH; 6. Selección y formulación de diseños florísticos y de fauna; 7. Georreferenciación y cartografía de tratamientos a ejecutar Y 8. Registro fotográfico | SER | 2027 | 4 | Abril | Desarrollo de talleres y jornadas para diagnosticar las áreas a intervenir con los tratamientos de restauración ecologica para las nuevas áreas priorizadas en las RDH Entregable: Diseños de tratamientos de restauración ecológica, cartografía con georreferenciación de las áreas donde se establecerán los diseños. Actas con registro fotográfico Implementación: 1 jornadas y/o talleres Realización: Talleres de capacitación para la selección de especies y diseño de tratamientos de restauración ecológica,informe tecnico, salidas de campo de reconocimiento de áreas, | 0.1 |  |  |  | 300 | 0.333% | 0% | 0.666% | 0%
8086 | 3 | Cocreación de estrategias de restauración ecológica | 3. Fase 0: aprestamiento Reserva Distrital de Humedal Cocreación de estrategias | Actas de jornadas de cocreación |  | 3,33% | 0 |  | No. de jornadas realizadas | Número | No. de jornadas realizadas/ No. de jornadas programadas | Mensual | Las actas de las jornadas de cocreación pueden: incluir : 1. Listado de ONG, comunidad o instituciones participantes; 2. diseño de módulos de capacitación sobre procesos de restauración; 3. Jornadas de reconocimiento de áreas priorizadas y selección de especies para los tratamientos florísticos; 4. Diagnóstico del área seleccionada (tensionante, limitantes, estado de la biodiversidad, actores involucrados); 5. Cartografía de áreas identificadas por RDH; 6. Selección y formulación de diseños florísticos y de fauna; 7. Georreferenciación y cartografía de tratamientos a ejecutar Y 8. Registro fotográfico | SER | 2027 | 5 | Mayo | Desarrollo de talleres y jornadas para diagnosticar las áreas a intervenir con los tratamientos de restauración ecologica para las areas nuevas priorizadas de las RDH Entregable: Diseños de tratamientos de restauración ecológica, cartografía con georreferenciación de las áreas donde se establecerán los diseños. Actas con registro fotográfico Implementación: 1 jornadas y/o talleres Realización: Talleres de capacitación para la selección de especies y diseño de tratamientos de restauración ecológica,informe tecnico., salidas de campo de reconocimiento de áreas, | 0.1 |  |  | Actas de recorrido con la administradora de la Reserva Distrital Humedal La Isla - Chiguasuque, parala identificación de los individuos que por su condición fitosanitaria se murieron, para ser replantados. 07/05/2025 (Anexo 3.1.) | 300 | 0.333% | 0% | 0.999% | 0%
8086 | 3 | Cocreación de estrategias de restauración ecológica | 3. Fase 0: aprestamiento Reserva Distrital de Humedal Cocreación de estrategias | Actas de jornadas de cocreación |  | 3,33% | 0 |  | No. de jornadas realizadas | Número | No. de jornadas realizadas/ No. de jornadas programadas | Mensual | Las actas de las jornadas de cocreación pueden: incluir : 1. Listado de ONG, comunidad o instituciones participantes; 2. diseño de módulos de capacitación sobre procesos de restauración; 3. Jornadas de reconocimiento de áreas priorizadas y selección de especies para los tratamientos florísticos; 4. Diagnóstico del área seleccionada (tensionante, limitantes, estado de la biodiversidad, actores involucrados); 5. Cartografía de áreas identificadas por RDH; 6. Selección y formulación de diseños florísticos y de fauna; 7. Georreferenciación y cartografía de tratamientos a ejecutar Y 8. Registro fotográfico | SER | 2027 | 6 | Junio | Desarrollo de talleres y jornadas para diagnosticar las áreas a intervenir con los tratamientos de restauración ecologica para las areas nuevas priorizadas de las RDH Entregable: Diseños de tratamientos de restauración ecológica, cartografía con georreferenciación de las áreas donde se establecerán los diseños. Actas con registro fotográfico Implementación: 1 jornadas y/o talleres Realización: Talleres de capacitación para la selección de especies y diseño de tratamientos de restauración ecológica,informe tecnico., salidas de campo de reconocimiento de áreas, | 10% |  |  |  | 300 | 0.333% | 0% | 1.332% | 0%
8086 | 3 | Cocreación de estrategias de restauración ecológica | 3. Fase 0: aprestamiento Reserva Distrital de Humedal Cocreación de estrategias | Actas de jornadas de cocreación |  | 3,33% | 0 |  | No. de jornadas realizadas | Número | No. de jornadas realizadas/ No. de jornadas programadas | Mensual | Las actas de las jornadas de cocreación pueden: incluir : 1. Listado de ONG, comunidad o instituciones participantes; 2. diseño de módulos de capacitación sobre procesos de restauración; 3. Jornadas de reconocimiento de áreas priorizadas y selección de especies para los tratamientos florísticos; 4. Diagnóstico del área seleccionada (tensionante, limitantes, estado de la biodiversidad, actores involucrados); 5. Cartografía de áreas identificadas por RDH; 6. Selección y formulación de diseños florísticos y de fauna; 7. Georreferenciación y cartografía de tratamientos a ejecutar Y 8. Registro fotográfico | SER | 2027 | 7 | Julio | Desarrollo de talleres y jornadas para diagnosticar las áreas a intervenir con los tratamientos de restauración ecologica para las areas nuevas priorizadas de las RDH Entregable: Diseños de tratamientos de restauración ecológica, cartografía con georreferenciación de las áreas donde se establecerán los diseños. Actas con registro fotográfico Implementación: 1 jornadas y/o talleres Realización: Talleres de capacitación para la selección de especies y diseño de tratamientos de restauración ecológica,informe tecnico., salidas de campo de reconocimiento de áreas, | 0.1 |  |  |  | 300 | 0.333% | 0% | 1.665% | 0%
8086 | 3 | Cocreación de estrategias de restauración ecológica | 3. Fase 0: aprestamiento Reserva Distrital de Humedal Cocreación de estrategias | Actas de jornadas de cocreación |  | 3,33% | 0 |  | No. de jornadas realizadas | Número | No. de jornadas realizadas/ No. de jornadas programadas | Mensual | Las actas de las jornadas de cocreación pueden: incluir : 1. Listado de ONG, comunidad o instituciones participantes; 2. diseño de módulos de capacitación sobre procesos de restauración; 3. Jornadas de reconocimiento de áreas priorizadas y selección de especies para los tratamientos florísticos; 4. Diagnóstico del área seleccionada (tensionante, limitantes, estado de la biodiversidad, actores involucrados); 5. Cartografía de áreas identificadas por RDH; 6. Selección y formulación de diseños florísticos y de fauna; 7. Georreferenciación y cartografía de tratamientos a ejecutar Y 8. Registro fotográfico | SER | 2027 | 8 | Agosto | Desarrollo de talleres y jornadas para diagnosticar las áreas a intervenir con los tratamientos de restauración ecologica para las areas nuevas priorizadas de las RDH Entregable: Diseños de tratamientos de restauración ecológica, cartografía con georreferenciación de las áreas donde se establecerán los diseños. Actas con registro fotográfico Implementación: 1 jornadas y/o talleres Realización: Talleres de capacitación para la selección de especies y diseño de tratamientos de restauración ecológica,informe tecnico., salidas de campo de reconocimiento de áreas, | 0.1 |  |  |  | 300 | 0.333% | 0% | 1.998% | 0%
8086 | 3 | Cocreación de estrategias de restauración ecológica | 3. Fase 0: aprestamiento Reserva Distrital de Humedal Cocreación de estrategias | Actas de jornadas de cocreación |  | 3,33% | 0 |  | No. de jornadas realizadas | Número | No. de jornadas realizadas/ No. de jornadas programadas | Mensual | Las actas de las jornadas de cocreación pueden: incluir : 1. Listado de ONG, comunidad o instituciones participantes; 2. diseño de módulos de capacitación sobre procesos de restauración; 3. Jornadas de reconocimiento de áreas priorizadas y selección de especies para los tratamientos florísticos; 4. Diagnóstico del área seleccionada (tensionante, limitantes, estado de la biodiversidad, actores involucrados); 5. Cartografía de áreas identificadas por RDH; 6. Selección y formulación de diseños florísticos y de fauna; 7. Georreferenciación y cartografía de tratamientos a ejecutar Y 8. Registro fotográfico | SER | 2027 | 9 | Septiembre | Desarrollo de talleres y jornadas para diagnosticar las áreas a intervenir con los tratamientos de restauración ecologica para las areas nuevas priorizadas de las RDH Entregable: Diseños de tratamientos de restauración ecológica, cartografía con georreferenciación de las áreas donde se establecerán los diseños. Actas con registro fotográfico Implementación: 1 jornadas y/o talleres Realización: Talleres de capacitación para la selección de especies y diseño de tratamientos de restauración ecológica,informe tecnico., salidas de campo de reconocimiento de áreas, | 10% |  |  |  | 300 | 0.333% | 0% | 2.331% | 0%
8086 | 3 | Cocreación de estrategias de restauración ecológica | 3. Fase 0: aprestamiento Reserva Distrital de Humedal Cocreación de estrategias | Actas de jornadas de cocreación |  | 3,33% | 0 |  | No. de jornadas realizadas | Número | No. de jornadas realizadas/ No. de jornadas programadas | Mensual | Las actas de las jornadas de cocreación pueden: incluir : 1. Listado de ONG, comunidad o instituciones participantes; 2. diseño de módulos de capacitación sobre procesos de restauración; 3. Jornadas de reconocimiento de áreas priorizadas y selección de especies para los tratamientos florísticos; 4. Diagnóstico del área seleccionada (tensionante, limitantes, estado de la biodiversidad, actores involucrados); 5. Cartografía de áreas identificadas por RDH; 6. Selección y formulación de diseños florísticos y de fauna; 7. Georreferenciación y cartografía de tratamientos a ejecutar Y 8. Registro fotográfico | SER | 2027 | 10 | Octubre | Desarrollo de talleres y jornadas para diagnosticar las áreas a intervenir con los tratamientos de restauración ecologica para las areas nuevas priorizadas de las RDH Entregable: Diseños de tratamientos de restauración ecológica, cartografía con georreferenciación de las áreas donde se establecerán los diseños. Actas con registro fotográfico Implementación: 1 jornadas y/o talleres Realización: Talleres de capacitación para la selección de especies y diseño de tratamientos de restauración ecológica,informe tecnico., salidas de campo de reconocimiento de áreas, | 10% |  |  |  | 300 | 0.333% | 0% | 2.664% | 0%
8086 | 3 | Cocreación de estrategias de restauración ecológica | 3. Fase 0: aprestamiento Reserva Distrital de Humedal Cocreación de estrategias | Actas de jornadas de cocreación |  | 3,33% | 0 |  | No. de jornadas realizadas | Número | No. de jornadas realizadas/ No. de jornadas programadas | Mensual | Las actas de las jornadas de cocreación pueden: incluir : 1. Listado de ONG, comunidad o instituciones participantes; 2. diseño de módulos de capacitación sobre procesos de restauración; 3. Jornadas de reconocimiento de áreas priorizadas y selección de especies para los tratamientos florísticos; 4. Diagnóstico del área seleccionada (tensionante, limitantes, estado de la biodiversidad, actores involucrados); 5. Cartografía de áreas identificadas por RDH; 6. Selección y formulación de diseños florísticos y de fauna; 7. Georreferenciación y cartografía de tratamientos a ejecutar Y 8. Registro fotográfico | SER | 2027 | 11 | Noviembre | Desarrollo de talleres y jornadas para diagnosticar las áreas a intervenir con los tratamientos de restauración ecologica para las areas nuevas priorizadas de las RDH Entregable: Diseños de tratamientos de restauración ecológica, cartografía con georreferenciación de las áreas donde se establecerán los diseños. Actas con registro fotográfico Implementación: 1 jornadas y/o talleres Realización: Talleres de capacitación para la selección de especies y diseño de tratamientos de restauración ecológica,informe tecnico., salidas de campo de reconocimiento de áreas, | 0.1 |  |  |  | 300 | 0.333% | 0% | 2.997% | 0%
8086 | 3 | Cocreación de estrategias de restauración ecológica | 3. Fase 0: aprestamiento Reserva Distrital de Humedal Cocreación de estrategias | Actas de jornadas de cocreación |  | 3,33% | 0 |  | No. de jornadas realizadas | Número | No. de jornadas realizadas/ No. de jornadas programadas | Mensual | Las actas de las jornadas de cocreación pueden: incluir : 1. Listado de ONG, comunidad o instituciones participantes; 2. diseño de módulos de capacitación sobre procesos de restauración; 3. Jornadas de reconocimiento de áreas priorizadas y selección de especies para los tratamientos florísticos; 4. Diagnóstico del área seleccionada (tensionante, limitantes, estado de la biodiversidad, actores involucrados); 5. Cartografía de áreas identificadas por RDH; 6. Selección y formulación de diseños florísticos y de fauna; 7. Georreferenciación y cartografía de tratamientos a ejecutar Y 8. Registro fotográfico | SER | 2027 | 12 | Diciembre | Desarrollo de talleres y jornadas para diagnosticar las áreas a intervenir con los tratamientos de restauración ecologica para las areas nuevas priorizadas de las RDH Entregable: Diseños de tratamientos de restauración ecológica, cartografía con georreferenciación de las áreas donde se establecerán los diseños. Actas con registro fotográfico Implementación: 1 jornadas y/o talleres Realización: Talleres de capacitación para la selección de especies y diseño de tratamientos de restauración ecológica,informe tecnico., salidas de campo de reconocimiento de áreas, | 10% |  |  |  | 300 | 0.333% | 0% | 3.33% | 0%
8086 | 4 | Implementación de los tratamientos de restauración en campo | 4. Fase 1. Implementación del proceso de restauración ecológica en Reserva Distrital de Humedal | Hectáreas en proceso de restauración |  | 15% | 0 | 16 | No. hectáreas restauradas | Número | No. de hectáreas restauradas en las RDH/ No. de hectáreas priorizadas | Mensual | Las hectáreas en proceso de restauración deberán ser soportadas con informe técnico que incluya: 1. Georreferenciación de los tratamientos establecidos (módulos y artilugios) 2. Actas de registro de actividades, participantes y registro fotográfico y 3. Acta de entrega de polígonos para mantenimiento | SER | 2025 | 1 | Enero | 0 | 0% |  |  |  | 300 | 0% | 0% | 0% | 0%
8086 | 4 | Implementación de los tratamientos de restauración en campo | 4. Fase 1. Implementación del proceso de restauración ecológica en Reserva Distrital de Humedal | Hectáreas en proceso de restauración |  | 15% | 0 | 16 | No. hectáreas restauradas | Número | No. de hectáreas restauradas en las RDH/ No. de hectáreas priorizadas | Mensual | Las hectáreas en proceso de restauración deberán ser soportadas con informe técnico que incluya: 1. Georreferenciación de los tratamientos establecidos (módulos y artilugios) 2. Actas de registro de actividades, participantes y registro fotográfico y 3. Acta de entrega de polígonos para mantenimiento | SER | 2025 | 2 | Febrero | 0 | 0% |  |  |  | 300 | 0% | 0% | 0% | 0%
8086 | 4 | Implementación de los tratamientos de restauración en campo | 4. Fase 1. Implementación del proceso de restauración ecológica en Reserva Distrital de Humedal | Hectáreas en proceso de restauración |  | 15% | 0 | 16 | No. hectáreas restauradas | Número | No. de hectáreas restauradas en las RDH/ No. de hectáreas priorizadas | Mensual | Las hectáreas en proceso de restauración deberán ser soportadas con informe técnico que incluya: 1. Georreferenciación de los tratamientos establecidos (módulos y artilugios) 2. Actas de registro de actividades, participantes y registro fotográfico y 3. Acta de entrega de polígonos para mantenimiento | SER | 2025 | 3 | Marzo | Desarrollar mesas de trabajo para diagnosticar y diseñar tratamientos de restauración ecologica para la elaboración de los Planes de restauración | 10% |  |  |  | 300 | 1.5% | 0% | 1.5% | 0%
8086 | 4 | Implementación de los tratamientos de restauración en campo | 4. Fase 1. Implementación del proceso de restauración ecológica en Reserva Distrital de Humedal | Hectáreas en proceso de restauración |  | 15% | 0 | 16 | No. hectáreas restauradas | Número | No. de hectáreas restauradas en las RDH/ No. de hectáreas priorizadas | Mensual | Las hectáreas en proceso de restauración deberán ser soportadas con informe técnico que incluya: 1. Georreferenciación de los tratamientos establecidos (módulos y artilugios) 2. Actas de registro de actividades, participantes y registro fotográfico y 3. Acta de entrega de polígonos para mantenimiento | SER | 2025 | 4 | Abril | Implementar proceso de restauración ecológica en las areas nuevas priorizadas en las RDH. Entregable: 1. Cartografía con los tratamientos de restauración ejecutados y georreferenciados por RDH, 2. Actas de registro de actividades, participantes y registro fotográfico 3. Acta de entrega de polígonos para mantenimiento Implementar: 1,6 ha Realización: Citar a los participantes (organizaciones o comunidad) a la jornada de plantación, traslado de material vegetal, insumos y herramientas desde el vivero al área de establecimiento, jornada de plantación mediante la ejecución de las labores de plateo, ahoyado, aplicación de hidroretenedor, plantación, georreferenciación de módulos e individuos | 10% |  |  |  | 300 | 1.5% | 0% | 3% | 0%
8086 | 4 | Implementación de los tratamientos de restauración en campo | 4. Fase 1. Implementación del proceso de restauración ecológica en Reserva Distrital de Humedal | Hectáreas en proceso de restauración |  | 15% | 0 | 16 | No. hectáreas restauradas | Número | No. de hectáreas restauradas en las RDH/ No. de hectáreas priorizadas | Mensual | Las hectáreas en proceso de restauración deberán ser soportadas con informe técnico que incluya: 1. Georreferenciación de los tratamientos establecidos (módulos y artilugios) 2. Actas de registro de actividades, participantes y registro fotográfico y 3. Acta de entrega de polígonos para mantenimiento | SER | 2025 | 5 | Mayo | Implementar proceso de restauración ecológica en las areas nuevas priorizadas en las RDH. Entregable: 1. Cartografía con los tratamientos de restauración ejecutados y georreferenciados por RDH, 2. Actas de registro de actividades, participantes y registro fotográfico 3. Acta de entrega de polígonos para mantenimiento Implementar: 1,6 ha Realización: Citar a los participantes (organizaciones o comunidad) a la jornada de plantación, traslado de material vegetal, insumos y herramientas desde el vivero al área de establecimiento, jornada de plantación mediante la ejecución de las labores de plateo, ahoyado, aplicación de hidroretenedor, plantación, georreferenciación de módulos e individuos | 10% |  |  | Acta de la jornada de plantación realizada en el sector sur de la RDH La Vaca, como conmemoración del dia de la tierra y cartografia en formato shape de los individuos plantados y las áreas intervenidas 26/04/2025 (Anexo 4.1) 26/04/2025 (Anexo 4.2) 26/05/2025 (Anexo 4.3) | 300 | 1.5% | 0% | 4.5% | 0%
8086 | 4 | Implementación de los tratamientos de restauración en campo | 4. Fase 1. Implementación del proceso de restauración ecológica en Reserva Distrital de Humedal | Hectáreas en proceso de restauración |  | 15% | 0 | 16 | No. hectáreas restauradas | Número | No. de hectáreas restauradas en las RDH/ No. de hectáreas priorizadas | Mensual | Las hectáreas en proceso de restauración deberán ser soportadas con informe técnico que incluya: 1. Georreferenciación de los tratamientos establecidos (módulos y artilugios) 2. Actas de registro de actividades, participantes y registro fotográfico y 3. Acta de entrega de polígonos para mantenimiento | SER | 2025 | 6 | Junio | Implementar proceso de restauración ecológica en las areas nuevas priorizadas en las RDH. Entregable: 1. Cartografía con los tratamientos de restauración ejecutados y georreferenciados por RDH, 2. Actas de registro de actividades, participantes y registro fotográfico 3. Acta de entrega de polígonos para mantenimiento Implementar: 1,6 ha Realización: Citar a los participantes (organizaciones o comunidad) a la jornada de plantación, traslado de material vegetal, insumos y herramientas desde el vivero al área de establecimiento, jornada de plantación mediante la ejecución de las labores de plateo, ahoyado, aplicación de hidroretenedor, plantación, georreferenciación de módulos e individuos | 10% |  |  |  | 300 | 1.5% | 0% | 6% | 0%
8086 | 4 | Implementación de los tratamientos de restauración en campo | 4. Fase 1. Implementación del proceso de restauración ecológica en Reserva Distrital de Humedal | Hectáreas en proceso de restauración |  | 15% | 0 | 16 | No. hectáreas restauradas | Número | No. de hectáreas restauradas en las RDH/ No. de hectáreas priorizadas | Mensual | Las hectáreas en proceso de restauración deberán ser soportadas con informe técnico que incluya: 1. Georreferenciación de los tratamientos establecidos (módulos y artilugios) 2. Actas de registro de actividades, participantes y registro fotográfico y 3. Acta de entrega de polígonos para mantenimiento | SER | 2025 | 7 | Julio | Implementar proceso de restauración ecológica en las areas nuevas priorizadas en las RDH. Entregable: 1. Cartografía con los tratamientos de restauración ejecutados y georreferenciados por RDH, 2. Actas de registro de actividades, participantes y registro fotográfico 3. Acta de entrega de polígonos para mantenimiento Implementar: 1,6 ha Realización: Citar a los participantes (organizaciones o comunidad) a la jornada de plantación, traslado de material vegetal, insumos y herramientas desde el vivero al área de establecimiento, jornada de plantación mediante la ejecución de las labores de plateo, ahoyado, aplicación de hidroretenedor, plantación, georreferenciación de módulos e individuos | 10% |  |  |  | 300 | 1.5% | 0% | 7.5% | 0%
8086 | 4 | Implementación de los tratamientos de restauración en campo | 4. Fase 1. Implementación del proceso de restauración ecológica en Reserva Distrital de Humedal | Hectáreas en proceso de restauración |  | 15% | 0 | 16 | No. hectáreas restauradas | Número | No. de hectáreas restauradas en las RDH/ No. de hectáreas priorizadas | Mensual | Las hectáreas en proceso de restauración deberán ser soportadas con informe técnico que incluya: 1. Georreferenciación de los tratamientos establecidos (módulos y artilugios) 2. Actas de registro de actividades, participantes y registro fotográfico y 3. Acta de entrega de polígonos para mantenimiento | SER | 2025 | 8 | Agosto | Implementar proceso de restauración ecológica en las areas nuevas priorizadas en las RDH. Entregable: 1. Cartografía con los tratamientos de restauración ejecutados y georreferenciados por RDH, 2. Actas de registro de actividades, participantes y registro fotográfico 3. Acta de entrega de polígonos para mantenimiento Implementar: 1,6 ha Realización: Citar a los participantes (organizaciones o comunidad) a la jornada de plantación, traslado de material vegetal, insumos y herramientas desde el vivero al área de establecimiento, jornada de plantación mediante la ejecución de las labores de plateo, ahoyado, aplicación de hidroretenedor, plantación, georreferenciación de módulos e individuos | 10% |  |  |  | 300 | 1.5% | 0% | 9% | 0%
8086 | 4 | Implementación de los tratamientos de restauración en campo | 4. Fase 1. Implementación del proceso de restauración ecológica en Reserva Distrital de Humedal | Hectáreas en proceso de restauración |  | 15% | 0 | 16 | No. hectáreas restauradas | Número | No. de hectáreas restauradas en las RDH/ No. de hectáreas priorizadas | Mensual | Las hectáreas en proceso de restauración deberán ser soportadas con informe técnico que incluya: 1. Georreferenciación de los tratamientos establecidos (módulos y artilugios) 2. Actas de registro de actividades, participantes y registro fotográfico y 3. Acta de entrega de polígonos para mantenimiento | SER | 2025 | 9 | Septiembre | Implementar proceso de restauración ecológica en las areas nuevas priorizadas en las RDH. Entregable: 1. Cartografía con los tratamientos de restauración ejecutados y georreferenciados por RDH, 2. Actas de registro de actividades, participantes y registro fotográfico 3. Acta de entrega de polígonos para mantenimiento Implementar: 1,6 ha Realización: Citar a los participantes (organizaciones o comunidad) a la jornada de plantación, traslado de material vegetal, insumos y herramientas desde el vivero al área de establecimiento, jornada de plantación mediante la ejecución de las labores de plateo, ahoyado, aplicación de hidroretenedor, plantación, georreferenciación de módulos e individuos | 10% |  |  |  | 300 | 1.5% | 0% | 10.5% | 0%
8086 | 4 | Implementación de los tratamientos de restauración en campo | 4. Fase 1. Implementación del proceso de restauración ecológica en Reserva Distrital de Humedal | Hectáreas en proceso de restauración |  | 15% | 0 | 16 | No. hectáreas restauradas | Número | No. de hectáreas restauradas en las RDH/ No. de hectáreas priorizadas | Mensual | Las hectáreas en proceso de restauración deberán ser soportadas con informe técnico que incluya: 1. Georreferenciación de los tratamientos establecidos (módulos y artilugios) 2. Actas de registro de actividades, participantes y registro fotográfico y 3. Acta de entrega de polígonos para mantenimiento | SER | 2025 | 10 | Octubre | Implementar proceso de restauración ecológica en las areas nuevas priorizadas en las RDH. Entregable: 1. Cartografía con los tratamientos de restauración ejecutados y georreferenciados por RDH, 2. Actas de registro de actividades, participantes y registro fotográfico 3. Acta de entrega de polígonos para mantenimiento Implementar: 1,6 ha Realización: Citar a los participantes (organizaciones o comunidad) a la jornada de plantación, traslado de material vegetal, insumos y herramientas desde el vivero al área de establecimiento, jornada de plantación mediante la ejecución de las labores de plateo, ahoyado, aplicación de hidroretenedor, plantación, georreferenciación de módulos e individuos | 10% |  |  |  | 300 | 1.5% | 0% | 12% | 0%
8086 | 4 | Implementación de los tratamientos de restauración en campo | 4. Fase 1. Implementación del proceso de restauración ecológica en Reserva Distrital de Humedal | Hectáreas en proceso de restauración |  | 15% | 0 | 16 | No. hectáreas restauradas | Número | No. de hectáreas restauradas en las RDH/ No. de hectáreas priorizadas | Mensual | Las hectáreas en proceso de restauración deberán ser soportadas con informe técnico que incluya: 1. Georreferenciación de los tratamientos establecidos (módulos y artilugios) 2. Actas de registro de actividades, participantes y registro fotográfico y 3. Acta de entrega de polígonos para mantenimiento | SER | 2025 | 11 | Noviembre | Implementar proceso de restauración ecológica en las areas nuevas priorizadas en las RDH. Entregable: 1. Cartografía con los tratamientos de restauración ejecutados y georreferenciados por RDH, 2. Actas de registro de actividades, participantes y registro fotográfico 3. Acta de entrega de polígonos para mantenimiento Implementar: 1,6 ha Realización: Citar a los participantes (organizaciones o comunidad) a la jornada de plantación, traslado de material vegetal, insumos y herramientas desde el vivero al área de establecimiento, jornada de plantación mediante la ejecución de las labores de plateo, ahoyado, aplicación de hidroretenedor, plantación, georreferenciación de módulos e individuos | 10% |  |  |  | 300 | 1.5% | 0% | 13.5% | 0%
8086 | 4 | Implementación de los tratamientos de restauración en campo | 4. Fase 1. Implementación del proceso de restauración ecológica en Reserva Distrital de Humedal | Hectáreas en proceso de restauración |  | 15% | 0 | 16 | No. hectáreas restauradas | Número | No. de hectáreas restauradas en las RDH/ No. de hectáreas priorizadas | Mensual | Las hectáreas en proceso de restauración deberán ser soportadas con informe técnico que incluya: 1. Georreferenciación de los tratamientos establecidos (módulos y artilugios) 2. Actas de registro de actividades, participantes y registro fotográfico y 3. Acta de entrega de polígonos para mantenimiento | SER | 2025 | 12 | Diciembre | Implementar proceso de restauración ecológica en las areas nuevas priorizadas en las RDH. Entregable: 1. Cartografía con los tratamientos de restauración ejecutados y georreferenciados por RDH, 2. Actas de registro de actividades, participantes y registro fotográfico 3. Acta de entrega de polígonos para mantenimiento Implementar: 1,6 ha Realización: Citar a los participantes (organizaciones o comunidad) a la jornada de plantación, traslado de material vegetal, insumos y herramientas desde el vivero al área de establecimiento, jornada de plantación mediante la ejecución de las labores de plateo, ahoyado, aplicación de hidroretenedor, plantación, georreferenciación de módulos e individuos | 10% |  |  |  | 300 | 1.5% | 0% | 15% | 0%
8086 | 4 | Implementación de los tratamientos de restauración en campo | 4. Fase 1. Implementación del proceso de restauración ecológica en Reserva Distrital de Humedal | Hectáreas en proceso de restauración |  | 15% | 0 |  | No. hectáreas restauradas | Número | No. de hectáreas restauradas en las RDH/ No. de hectáreas priorizadas | Mensual | Las hectáreas en proceso de restauración deberán ser soportadas con informe técnico que incluya: 1. Georreferenciación de los tratamientos establecidos (módulos y artilugios) 2. Actas de registro de actividades, participantes y registro fotográfico y 3. Acta de entrega de polígonos para mantenimiento | SER | 2026 | 1 | Enero | 0 | 0 |  |  |  | 300 | 0% | 0% | 0% | 0%
8086 | 4 | Implementación de los tratamientos de restauración en campo | 4. Fase 1. Implementación del proceso de restauración ecológica en Reserva Distrital de Humedal | Hectáreas en proceso de restauración |  | 15% | 0 |  | No. hectáreas restauradas | Número | No. de hectáreas restauradas en las RDH/ No. de hectáreas priorizadas | Mensual | Las hectáreas en proceso de restauración deberán ser soportadas con informe técnico que incluya: 1. Georreferenciación de los tratamientos establecidos (módulos y artilugios) 2. Actas de registro de actividades, participantes y registro fotográfico y 3. Acta de entrega de polígonos para mantenimiento | SER | 2026 | 2 | Febrero | 0 | 0 |  |  |  | 300 | 0% | 0% | 0% | 0%
8086 | 4 | Implementación de los tratamientos de restauración en campo | 4. Fase 1. Implementación del proceso de restauración ecológica en Reserva Distrital de Humedal | Hectáreas en proceso de restauración |  | 15% | 0 |  | No. hectáreas restauradas | Número | No. de hectáreas restauradas en las RDH/ No. de hectáreas priorizadas | Mensual | Las hectáreas en proceso de restauración deberán ser soportadas con informe técnico que incluya: 1. Georreferenciación de los tratamientos establecidos (módulos y artilugios) 2. Actas de registro de actividades, participantes y registro fotográfico y 3. Acta de entrega de polígonos para mantenimiento | SER | 2026 | 3 | Marzo | Desarrollar mesas de trabajo para diagnosticar y diseñar tratamientos de restauración ecologica para la elaboración de los Planes de restauración | 10% |  |  |  | 300 | 1.5% | 0% | 1.5% | 0%
8086 | 4 | Implementación de los tratamientos de restauración en campo | 4. Fase 1. Implementación del proceso de restauración ecológica en Reserva Distrital de Humedal | Hectáreas en proceso de restauración |  | 15% | 0 |  | No. hectáreas restauradas | Número | No. de hectáreas restauradas en las RDH/ No. de hectáreas priorizadas | Mensual | Las hectáreas en proceso de restauración deberán ser soportadas con informe técnico que incluya: 1. Georreferenciación de los tratamientos establecidos (módulos y artilugios) 2. Actas de registro de actividades, participantes y registro fotográfico y 3. Acta de entrega de polígonos para mantenimiento | SER | 2026 | 4 | Abril | Implementar proceso de restauración ecológica en las areas nuevas priorizadas en las RDH. Entregable: 1. Cartografía con los tratamientos de restauración ejecutados y georreferenciados por RDH, 2. Actas de registro de actividades, participantes y registro fotográfico 3. Acta de entrega de polígonos para mantenimiento Implementar: 1,6 ha Realización: Citar a los participantes (organizaciones o comunidad) a la jornada de plantación, traslado de material vegetal, insumos y herramientas desde el vivero al área de establecimiento, jornada de plantación mediante la ejecución de las labores de plateo, ahoyado, aplicación de hidroretenedor, plantación, georreferenciación de módulos e individuos | 10% |  |  |  | 300 | 1.5% | 0% | 3% | 0%
8086 | 4 | Implementación de los tratamientos de restauración en campo | 4. Fase 1. Implementación del proceso de restauración ecológica en Reserva Distrital de Humedal | Hectáreas en proceso de restauración |  | 15% | 0 |  | No. hectáreas restauradas | Número | No. de hectáreas restauradas en las RDH/ No. de hectáreas priorizadas | Mensual | Las hectáreas en proceso de restauración deberán ser soportadas con informe técnico que incluya: 1. Georreferenciación de los tratamientos establecidos (módulos y artilugios) 2. Actas de registro de actividades, participantes y registro fotográfico y 3. Acta de entrega de polígonos para mantenimiento | SER | 2026 | 5 | Mayo | Implementar proceso de restauración ecológica en las areas nuevas priorizadas en las RDH. Entregable: 1. Cartografía con los tratamientos de restauración ejecutados y georreferenciados por RDH, 2. Actas de registro de actividades, participantes y registro fotográfico 3. Acta de entrega de polígonos para mantenimiento Implementar: 1,6 ha Realización: Citar a los participantes (organizaciones o comunidad) a la jornada de plantación, traslado de material vegetal, insumos y herramientas desde el vivero al área de establecimiento, jornada de plantación mediante la ejecución de las labores de plateo, ahoyado, aplicación de hidroretenedor, plantación, georreferenciación de módulos e individuos | 10% |  |  | Acta de la jornada de plantación realizada en el sector sur de la RDH La Vaca, como conmemoración del dia de la tierra y cartografia en formato shape de los individuos plantados y las áreas intervenidas 26/04/2025 (Anexo 4.1) 26/04/2025 (Anexo 4.2) 26/05/2025 (Anexo 4.3) | 300 | 1.5% | 0% | 4.5% | 0%
8086 | 4 | Implementación de los tratamientos de restauración en campo | 4. Fase 1. Implementación del proceso de restauración ecológica en Reserva Distrital de Humedal | Hectáreas en proceso de restauración |  | 15% | 0 |  | No. hectáreas restauradas | Número | No. de hectáreas restauradas en las RDH/ No. de hectáreas priorizadas | Mensual | Las hectáreas en proceso de restauración deberán ser soportadas con informe técnico que incluya: 1. Georreferenciación de los tratamientos establecidos (módulos y artilugios) 2. Actas de registro de actividades, participantes y registro fotográfico y 3. Acta de entrega de polígonos para mantenimiento | SER | 2026 | 6 | Junio | Implementar proceso de restauración ecológica en las areas nuevas priorizadas en las RDH. Entregable: 1. Cartografía con los tratamientos de restauración ejecutados y georreferenciados por RDH, 2. Actas de registro de actividades, participantes y registro fotográfico 3. Acta de entrega de polígonos para mantenimiento Implementar: 1,6 ha Realización: Citar a los participantes (organizaciones o comunidad) a la jornada de plantación, traslado de material vegetal, insumos y herramientas desde el vivero al área de establecimiento, jornada de plantación mediante la ejecución de las labores de plateo, ahoyado, aplicación de hidroretenedor, plantación, georreferenciación de módulos e individuos | 10% |  |  |  | 300 | 1.5% | 0% | 6% | 0%
8086 | 4 | Implementación de los tratamientos de restauración en campo | 4. Fase 1. Implementación del proceso de restauración ecológica en Reserva Distrital de Humedal | Hectáreas en proceso de restauración |  | 15% | 0 |  | No. hectáreas restauradas | Número | No. de hectáreas restauradas en las RDH/ No. de hectáreas priorizadas | Mensual | Las hectáreas en proceso de restauración deberán ser soportadas con informe técnico que incluya: 1. Georreferenciación de los tratamientos establecidos (módulos y artilugios) 2. Actas de registro de actividades, participantes y registro fotográfico y 3. Acta de entrega de polígonos para mantenimiento | SER | 2026 | 7 | Julio | Implementar proceso de restauración ecológica en las areas nuevas priorizadas en las RDH. Entregable: 1. Cartografía con los tratamientos de restauración ejecutados y georreferenciados por RDH, 2. Actas de registro de actividades, participantes y registro fotográfico 3. Acta de entrega de polígonos para mantenimiento Implementar: 1,6 ha Realización: Citar a los participantes (organizaciones o comunidad) a la jornada de plantación, traslado de material vegetal, insumos y herramientas desde el vivero al área de establecimiento, jornada de plantación mediante la ejecución de las labores de plateo, ahoyado, aplicación de hidroretenedor, plantación, georreferenciación de módulos e individuos | 10% |  |  |  | 300 | 1.5% | 0% | 7.5% | 0%
8086 | 4 | Implementación de los tratamientos de restauración en campo | 4. Fase 1. Implementación del proceso de restauración ecológica en Reserva Distrital de Humedal | Hectáreas en proceso de restauración |  | 15% | 0 |  | No. hectáreas restauradas | Número | No. de hectáreas restauradas en las RDH/ No. de hectáreas priorizadas | Mensual | Las hectáreas en proceso de restauración deberán ser soportadas con informe técnico que incluya: 1. Georreferenciación de los tratamientos establecidos (módulos y artilugios) 2. Actas de registro de actividades, participantes y registro fotográfico y 3. Acta de entrega de polígonos para mantenimiento | SER | 2026 | 8 | Agosto | Implementar proceso de restauración ecológica en las areas nuevas priorizadas en las RDH. Entregable: 1. Cartografía con los tratamientos de restauración ejecutados y georreferenciados por RDH, 2. Actas de registro de actividades, participantes y registro fotográfico 3. Acta de entrega de polígonos para mantenimiento Implementar: 1,6 ha Realización: Citar a los participantes (organizaciones o comunidad) a la jornada de plantación, traslado de material vegetal, insumos y herramientas desde el vivero al área de establecimiento, jornada de plantación mediante la ejecución de las labores de plateo, ahoyado, aplicación de hidroretenedor, plantación, georreferenciación de módulos e individuos | 10% |  |  |  | 300 | 1.5% | 0% | 9% | 0%
8086 | 4 | Implementación de los tratamientos de restauración en campo | 4. Fase 1. Implementación del proceso de restauración ecológica en Reserva Distrital de Humedal | Hectáreas en proceso de restauración |  | 15% | 0 |  | No. hectáreas restauradas | Número | No. de hectáreas restauradas en las RDH/ No. de hectáreas priorizadas | Mensual | Las hectáreas en proceso de restauración deberán ser soportadas con informe técnico que incluya: 1. Georreferenciación de los tratamientos establecidos (módulos y artilugios) 2. Actas de registro de actividades, participantes y registro fotográfico y 3. Acta de entrega de polígonos para mantenimiento | SER | 2026 | 9 | Septiembre | Implementar proceso de restauración ecológica en las areas nuevas priorizadas en las RDH. Entregable: 1. Cartografía con los tratamientos de restauración ejecutados y georreferenciados por RDH, 2. Actas de registro de actividades, participantes y registro fotográfico 3. Acta de entrega de polígonos para mantenimiento Implementar: 1,6 ha Realización: Citar a los participantes (organizaciones o comunidad) a la jornada de plantación, traslado de material vegetal, insumos y herramientas desde el vivero al área de establecimiento, jornada de plantación mediante la ejecución de las labores de plateo, ahoyado, aplicación de hidroretenedor, plantación, georreferenciación de módulos e individuos | 10% |  |  |  | 300 | 1.5% | 0% | 10.5% | 0%
8086 | 4 | Implementación de los tratamientos de restauración en campo | 4. Fase 1. Implementación del proceso de restauración ecológica en Reserva Distrital de Humedal | Hectáreas en proceso de restauración |  | 15% | 0 |  | No. hectáreas restauradas | Número | No. de hectáreas restauradas en las RDH/ No. de hectáreas priorizadas | Mensual | Las hectáreas en proceso de restauración deberán ser soportadas con informe técnico que incluya: 1. Georreferenciación de los tratamientos establecidos (módulos y artilugios) 2. Actas de registro de actividades, participantes y registro fotográfico y 3. Acta de entrega de polígonos para mantenimiento | SER | 2026 | 10 | Octubre | Implementar proceso de restauración ecológica en las areas nuevas priorizadas en las RDH. Entregable: 1. Cartografía con los tratamientos de restauración ejecutados y georreferenciados por RDH, 2. Actas de registro de actividades, participantes y registro fotográfico 3. Acta de entrega de polígonos para mantenimiento Implementar: 1,6 ha Realización: Citar a los participantes (organizaciones o comunidad) a la jornada de plantación, traslado de material vegetal, insumos y herramientas desde el vivero al área de establecimiento, jornada de plantación mediante la ejecución de las labores de plateo, ahoyado, aplicación de hidroretenedor, plantación, georreferenciación de módulos e individuos | 10% |  |  |  | 300 | 1.5% | 0% | 12% | 0%
8086 | 4 | Implementación de los tratamientos de restauración en campo | 4. Fase 1. Implementación del proceso de restauración ecológica en Reserva Distrital de Humedal | Hectáreas en proceso de restauración |  | 15% | 0 |  | No. hectáreas restauradas | Número | No. de hectáreas restauradas en las RDH/ No. de hectáreas priorizadas | Mensual | Las hectáreas en proceso de restauración deberán ser soportadas con informe técnico que incluya: 1. Georreferenciación de los tratamientos establecidos (módulos y artilugios) 2. Actas de registro de actividades, participantes y registro fotográfico y 3. Acta de entrega de polígonos para mantenimiento | SER | 2026 | 11 | Noviembre | Implementar proceso de restauración ecológica en las areas nuevas priorizadas en las RDH. Entregable: 1. Cartografía con los tratamientos de restauración ejecutados y georreferenciados por RDH, 2. Actas de registro de actividades, participantes y registro fotográfico 3. Acta de entrega de polígonos para mantenimiento Implementar: 1,6 ha Realización: Citar a los participantes (organizaciones o comunidad) a la jornada de plantación, traslado de material vegetal, insumos y herramientas desde el vivero al área de establecimiento, jornada de plantación mediante la ejecución de las labores de plateo, ahoyado, aplicación de hidroretenedor, plantación, georreferenciación de módulos e individuos | 10% |  |  |  | 300 | 1.5% | 0% | 13.5% | 0%
8086 | 4 | Implementación de los tratamientos de restauración en campo | 4. Fase 1. Implementación del proceso de restauración ecológica en Reserva Distrital de Humedal | Hectáreas en proceso de restauración |  | 15% | 0 |  | No. hectáreas restauradas | Número | No. de hectáreas restauradas en las RDH/ No. de hectáreas priorizadas | Mensual | Las hectáreas en proceso de restauración deberán ser soportadas con informe técnico que incluya: 1. Georreferenciación de los tratamientos establecidos (módulos y artilugios) 2. Actas de registro de actividades, participantes y registro fotográfico y 3. Acta de entrega de polígonos para mantenimiento | SER | 2026 | 12 | Diciembre | Implementar proceso de restauración ecológica en las areas nuevas priorizadas en las RDH. Entregable: 1. Cartografía con los tratamientos de restauración ejecutados y georreferenciados por RDH, 2. Actas de registro de actividades, participantes y registro fotográfico 3. Acta de entrega de polígonos para mantenimiento Implementar: 1,6 ha Realización: Citar a los participantes (organizaciones o comunidad) a la jornada de plantación, traslado de material vegetal, insumos y herramientas desde el vivero al área de establecimiento, jornada de plantación mediante la ejecución de las labores de plateo, ahoyado, aplicación de hidroretenedor, plantación, georreferenciación de módulos e individuos | 10% |  |  |  | 300 | 1.5% | 0% | 15% | 0%
8086 | 4 | Implementación de los tratamientos de restauración en campo | 4. Fase 1. Implementación del proceso de restauración ecológica en Reserva Distrital de Humedal | Hectáreas en proceso de restauración |  | 15% | 0 |  | No. hectáreas restauradas | Número | No. de hectáreas restauradas en las RDH/ No. de hectáreas priorizadas | Mensual | Las hectáreas en proceso de restauración deberán ser soportadas con informe técnico que incluya: 1. Georreferenciación de los tratamientos establecidos (módulos y artilugios) 2. Actas de registro de actividades, participantes y registro fotográfico y 3. Acta de entrega de polígonos para mantenimiento | SER | 2027 | 1 | Enero | 0 | 0 |  |  |  | 300 | 0% | 0% | 0% | 0%
8086 | 4 | Implementación de los tratamientos de restauración en campo | 4. Fase 1. Implementación del proceso de restauración ecológica en Reserva Distrital de Humedal | Hectáreas en proceso de restauración |  | 15% | 0 |  | No. hectáreas restauradas | Número | No. de hectáreas restauradas en las RDH/ No. de hectáreas priorizadas | Mensual | Las hectáreas en proceso de restauración deberán ser soportadas con informe técnico que incluya: 1. Georreferenciación de los tratamientos establecidos (módulos y artilugios) 2. Actas de registro de actividades, participantes y registro fotográfico y 3. Acta de entrega de polígonos para mantenimiento | SER | 2027 | 2 | Febrero | 0 | 0 |  |  |  | 300 | 0% | 0% | 0% | 0%
8086 | 4 | Implementación de los tratamientos de restauración en campo | 4. Fase 1. Implementación del proceso de restauración ecológica en Reserva Distrital de Humedal | Hectáreas en proceso de restauración |  | 15% | 0 |  | No. hectáreas restauradas | Número | No. de hectáreas restauradas en las RDH/ No. de hectáreas priorizadas | Mensual | Las hectáreas en proceso de restauración deberán ser soportadas con informe técnico que incluya: 1. Georreferenciación de los tratamientos establecidos (módulos y artilugios) 2. Actas de registro de actividades, participantes y registro fotográfico y 3. Acta de entrega de polígonos para mantenimiento | SER | 2027 | 3 | Marzo | Desarrollar mesas de trabajo para diagnosticar y diseñar tratamientos de restauración ecologica para la elaboración de los Planes de restauración | 10% |  |  |  | 300 | 1.5% | 0% | 1.5% | 0%
8086 | 4 | Implementación de los tratamientos de restauración en campo | 4. Fase 1. Implementación del proceso de restauración ecológica en Reserva Distrital de Humedal | Hectáreas en proceso de restauración |  | 15% | 0 |  | No. hectáreas restauradas | Número | No. de hectáreas restauradas en las RDH/ No. de hectáreas priorizadas | Mensual | Las hectáreas en proceso de restauración deberán ser soportadas con informe técnico que incluya: 1. Georreferenciación de los tratamientos establecidos (módulos y artilugios) 2. Actas de registro de actividades, participantes y registro fotográfico y 3. Acta de entrega de polígonos para mantenimiento | SER | 2027 | 4 | Abril | Implementar proceso de restauración ecológica en las areas nuevas priorizadas en las RDH. Entregable: 1. Cartografía con los tratamientos de restauración ejecutados y georreferenciados por RDH, 2. Actas de registro de actividades, participantes y registro fotográfico 3. Acta de entrega de polígonos para mantenimiento Implementar: 1,6 ha Realización: Citar a los participantes (organizaciones o comunidad) a la jornada de plantación, traslado de material vegetal, insumos y herramientas desde el vivero al área de establecimiento, jornada de plantación mediante la ejecución de las labores de plateo, ahoyado, aplicación de hidroretenedor, plantación, georreferenciación de módulos e individuos | 10% |  |  |  | 300 | 1.5% | 0% | 3% | 0%
8086 | 4 | Implementación de los tratamientos de restauración en campo | 4. Fase 1. Implementación del proceso de restauración ecológica en Reserva Distrital de Humedal | Hectáreas en proceso de restauración |  | 15% | 0 |  | No. hectáreas restauradas | Número | No. de hectáreas restauradas en las RDH/ No. de hectáreas priorizadas | Mensual | Las hectáreas en proceso de restauración deberán ser soportadas con informe técnico que incluya: 1. Georreferenciación de los tratamientos establecidos (módulos y artilugios) 2. Actas de registro de actividades, participantes y registro fotográfico y 3. Acta de entrega de polígonos para mantenimiento | SER | 2027 | 5 | Mayo | Implementar proceso de restauración ecológica en las areas nuevas priorizadas en las RDH. Entregable: 1. Cartografía con los tratamientos de restauración ejecutados y georreferenciados por RDH, 2. Actas de registro de actividades, participantes y registro fotográfico 3. Acta de entrega de polígonos para mantenimiento Implementar: 1,6 ha Realización: Citar a los participantes (organizaciones o comunidad) a la jornada de plantación, traslado de material vegetal, insumos y herramientas desde el vivero al área de establecimiento, jornada de plantación mediante la ejecución de las labores de plateo, ahoyado, aplicación de hidroretenedor, plantación, georreferenciación de módulos e individuos | 10% |  |  | Acta de la jornada de plantación realizada en el sector sur de la RDH La Vaca, como conmemoración del dia de la tierra y cartografia en formato shape de los individuos plantados y las áreas intervenidas 26/04/2025 (Anexo 4.1) 26/04/2025 (Anexo 4.2) 26/05/2025 (Anexo 4.3) | 300 | 1.5% | 0% | 4.5% | 0%
8086 | 4 | Implementación de los tratamientos de restauración en campo | 4. Fase 1. Implementación del proceso de restauración ecológica en Reserva Distrital de Humedal | Hectáreas en proceso de restauración |  | 15% | 0 |  | No. hectáreas restauradas | Número | No. de hectáreas restauradas en las RDH/ No. de hectáreas priorizadas | Mensual | Las hectáreas en proceso de restauración deberán ser soportadas con informe técnico que incluya: 1. Georreferenciación de los tratamientos establecidos (módulos y artilugios) 2. Actas de registro de actividades, participantes y registro fotográfico y 3. Acta de entrega de polígonos para mantenimiento | SER | 2027 | 6 | Junio | Implementar proceso de restauración ecológica en las areas nuevas priorizadas en las RDH. Entregable: 1. Cartografía con los tratamientos de restauración ejecutados y georreferenciados por RDH, 2. Actas de registro de actividades, participantes y registro fotográfico 3. Acta de entrega de polígonos para mantenimiento Implementar: 1,6 ha Realización: Citar a los participantes (organizaciones o comunidad) a la jornada de plantación, traslado de material vegetal, insumos y herramientas desde el vivero al área de establecimiento, jornada de plantación mediante la ejecución de las labores de plateo, ahoyado, aplicación de hidroretenedor, plantación, georreferenciación de módulos e individuos | 10% |  |  |  | 300 | 1.5% | 0% | 6% | 0%
8086 | 4 | Implementación de los tratamientos de restauración en campo | 4. Fase 1. Implementación del proceso de restauración ecológica en Reserva Distrital de Humedal | Hectáreas en proceso de restauración |  | 15% | 0 |  | No. hectáreas restauradas | Número | No. de hectáreas restauradas en las RDH/ No. de hectáreas priorizadas | Mensual | Las hectáreas en proceso de restauración deberán ser soportadas con informe técnico que incluya: 1. Georreferenciación de los tratamientos establecidos (módulos y artilugios) 2. Actas de registro de actividades, participantes y registro fotográfico y 3. Acta de entrega de polígonos para mantenimiento | SER | 2027 | 7 | Julio | Implementar proceso de restauración ecológica en las areas nuevas priorizadas en las RDH. Entregable: 1. Cartografía con los tratamientos de restauración ejecutados y georreferenciados por RDH, 2. Actas de registro de actividades, participantes y registro fotográfico 3. Acta de entrega de polígonos para mantenimiento Implementar: 1,6 ha Realización: Citar a los participantes (organizaciones o comunidad) a la jornada de plantación, traslado de material vegetal, insumos y herramientas desde el vivero al área de establecimiento, jornada de plantación mediante la ejecución de las labores de plateo, ahoyado, aplicación de hidroretenedor, plantación, georreferenciación de módulos e individuos | 10% |  |  |  | 300 | 1.5% | 0% | 7.5% | 0%
8086 | 4 | Implementación de los tratamientos de restauración en campo | 4. Fase 1. Implementación del proceso de restauración ecológica en Reserva Distrital de Humedal | Hectáreas en proceso de restauración |  | 15% | 0 |  | No. hectáreas restauradas | Número | No. de hectáreas restauradas en las RDH/ No. de hectáreas priorizadas | Mensual | Las hectáreas en proceso de restauración deberán ser soportadas con informe técnico que incluya: 1. Georreferenciación de los tratamientos establecidos (módulos y artilugios) 2. Actas de registro de actividades, participantes y registro fotográfico y 3. Acta de entrega de polígonos para mantenimiento | SER | 2027 | 8 | Agosto | Implementar proceso de restauración ecológica en las areas nuevas priorizadas en las RDH. Entregable: 1. Cartografía con los tratamientos de restauración ejecutados y georreferenciados por RDH, 2. Actas de registro de actividades, participantes y registro fotográfico 3. Acta de entrega de polígonos para mantenimiento Implementar: 1,6 ha Realización: Citar a los participantes (organizaciones o comunidad) a la jornada de plantación, traslado de material vegetal, insumos y herramientas desde el vivero al área de establecimiento, jornada de plantación mediante la ejecución de las labores de plateo, ahoyado, aplicación de hidroretenedor, plantación, georreferenciación de módulos e individuos | 10% |  |  |  | 300 | 1.5% | 0% | 9% | 0%
8086 | 4 | Implementación de los tratamientos de restauración en campo | 4. Fase 1. Implementación del proceso de restauración ecológica en Reserva Distrital de Humedal | Hectáreas en proceso de restauración |  | 15% | 0 |  | No. hectáreas restauradas | Número | No. de hectáreas restauradas en las RDH/ No. de hectáreas priorizadas | Mensual | Las hectáreas en proceso de restauración deberán ser soportadas con informe técnico que incluya: 1. Georreferenciación de los tratamientos establecidos (módulos y artilugios) 2. Actas de registro de actividades, participantes y registro fotográfico y 3. Acta de entrega de polígonos para mantenimiento | SER | 2027 | 9 | Septiembre | Implementar proceso de restauración ecológica en las areas nuevas priorizadas en las RDH. Entregable: 1. Cartografía con los tratamientos de restauración ejecutados y georreferenciados por RDH, 2. Actas de registro de actividades, participantes y registro fotográfico 3. Acta de entrega de polígonos para mantenimiento Implementar: 1,6 ha Realización: Citar a los participantes (organizaciones o comunidad) a la jornada de plantación, traslado de material vegetal, insumos y herramientas desde el vivero al área de establecimiento, jornada de plantación mediante la ejecución de las labores de plateo, ahoyado, aplicación de hidroretenedor, plantación, georreferenciación de módulos e individuos | 10% |  |  |  | 300 | 1.5% | 0% | 10.5% | 0%
8086 | 4 | Implementación de los tratamientos de restauración en campo | 4. Fase 1. Implementación del proceso de restauración ecológica en Reserva Distrital de Humedal | Hectáreas en proceso de restauración |  | 15% | 0 |  | No. hectáreas restauradas | Número | No. de hectáreas restauradas en las RDH/ No. de hectáreas priorizadas | Mensual | Las hectáreas en proceso de restauración deberán ser soportadas con informe técnico que incluya: 1. Georreferenciación de los tratamientos establecidos (módulos y artilugios) 2. Actas de registro de actividades, participantes y registro fotográfico y 3. Acta de entrega de polígonos para mantenimiento | SER | 2027 | 10 | Octubre | Implementar proceso de restauración ecológica en las areas nuevas priorizadas en las RDH. Entregable: 1. Cartografía con los tratamientos de restauración ejecutados y georreferenciados por RDH, 2. Actas de registro de actividades, participantes y registro fotográfico 3. Acta de entrega de polígonos para mantenimiento Implementar: 1,6 ha Realización: Citar a los participantes (organizaciones o comunidad) a la jornada de plantación, traslado de material vegetal, insumos y herramientas desde el vivero al área de establecimiento, jornada de plantación mediante la ejecución de las labores de plateo, ahoyado, aplicación de hidroretenedor, plantación, georreferenciación de módulos e individuos | 10% |  |  |  | 300 | 1.5% | 0% | 12% | 0%
8086 | 4 | Implementación de los tratamientos de restauración en campo | 4. Fase 1. Implementación del proceso de restauración ecológica en Reserva Distrital de Humedal | Hectáreas en proceso de restauración |  | 15% | 0 |  | No. hectáreas restauradas | Número | No. de hectáreas restauradas en las RDH/ No. de hectáreas priorizadas | Mensual | Las hectáreas en proceso de restauración deberán ser soportadas con informe técnico que incluya: 1. Georreferenciación de los tratamientos establecidos (módulos y artilugios) 2. Actas de registro de actividades, participantes y registro fotográfico y 3. Acta de entrega de polígonos para mantenimiento | SER | 2027 | 11 | Noviembre | Implementar proceso de restauración ecológica en las areas nuevas priorizadas en las RDH. Entregable: 1. Cartografía con los tratamientos de restauración ejecutados y georreferenciados por RDH, 2. Actas de registro de actividades, participantes y registro fotográfico 3. Acta de entrega de polígonos para mantenimiento Implementar: 1,6 ha Realización: Citar a los participantes (organizaciones o comunidad) a la jornada de plantación, traslado de material vegetal, insumos y herramientas desde el vivero al área de establecimiento, jornada de plantación mediante la ejecución de las labores de plateo, ahoyado, aplicación de hidroretenedor, plantación, georreferenciación de módulos e individuos | 10% |  |  |  | 300 | 1.5% | 0% | 13.5% | 0%
8086 | 4 | Implementación de los tratamientos de restauración en campo | 4. Fase 1. Implementación del proceso de restauración ecológica en Reserva Distrital de Humedal | Hectáreas en proceso de restauración |  | 15% | 0 |  | No. hectáreas restauradas | Número | No. de hectáreas restauradas en las RDH/ No. de hectáreas priorizadas | Mensual | Las hectáreas en proceso de restauración deberán ser soportadas con informe técnico que incluya: 1. Georreferenciación de los tratamientos establecidos (módulos y artilugios) 2. Actas de registro de actividades, participantes y registro fotográfico y 3. Acta de entrega de polígonos para mantenimiento | SER | 2027 | 12 | Diciembre | Implementar proceso de restauración ecológica en las areas nuevas priorizadas en las RDH. Entregable: 1. Cartografía con los tratamientos de restauración ejecutados y georreferenciados por RDH, 2. Actas de registro de actividades, participantes y registro fotográfico 3. Acta de entrega de polígonos para mantenimiento Implementar: 1,6 ha Realización: Citar a los participantes (organizaciones o comunidad) a la jornada de plantación, traslado de material vegetal, insumos y herramientas desde el vivero al área de establecimiento, jornada de plantación mediante la ejecución de las labores de plateo, ahoyado, aplicación de hidroretenedor, plantación, georreferenciación de módulos e individuos | 10% |  |  |  | 300 | 1.5% | 0% | 15% | 0%
8086 | 5 | Fase 3. Monitoreo del proceso de restauración en las áreas intervenidas en Reserva Distrital de Humedal | 5. Fase 2. Manejo adaptativo de los módulos de restauración ecológica en procesos de consolidación por Reserva Distrital de Humedal | Hectáreas en mantenimiento |  | 15% | 0 | 78.5 | No. hectáreas mantenidas | Hectárea | No. Ha mantenidas/ No. Ha priorizadas | Mensual | Las hectáreas en mantenimiento deberán ser soportadas con informe técnico que incluya : 1. Cartografía con las acciones ejecutadas por RDH. 2. Actas de registro de actividades y participantes y 3. Registro Fotográfico. | SER | 2025 | 1 | Enero | 0 | 0% |  |  |  | 300 | 0% | 0% | 0% | 0%
8086 | 5 | Fase 3. Monitoreo del proceso de restauración en las áreas intervenidas en Reserva Distrital de Humedal | 5. Fase 2. Manejo adaptativo de los módulos de restauración ecológica en procesos de consolidación por Reserva Distrital de Humedal | Hectáreas en mantenimiento |  | 15% | 0 | 78.5 | No. hectáreas mantenidas | Hectárea | No. Ha mantenidas/ No. Ha priorizadas | Mensual | Las hectáreas en mantenimiento deberán ser soportadas con informe técnico que incluya : 1. Cartografía con las acciones ejecutadas por RDH. 2. Actas de registro de actividades y participantes y 3. Registro Fotográfico. | SER | 2025 | 2 | Febrero | 0 | 0% |  |  |  | 300 | 0% | 0% | 0% | 0%
8086 | 5 | Fase 3. Monitoreo del proceso de restauración en las áreas intervenidas en Reserva Distrital de Humedal | 5. Fase 2. Manejo adaptativo de los módulos de restauración ecológica en procesos de consolidación por Reserva Distrital de Humedal | Hectáreas en mantenimiento |  | 15% | 0 | 78.5 | No. hectáreas mantenidas | Hectárea | No. Ha mantenidas/ No. Ha priorizadas | Mensual | Las hectáreas en mantenimiento deberán ser soportadas con informe técnico que incluya : 1. Cartografía con las acciones ejecutadas por RDH. 2. Actas de registro de actividades y participantes y 3. Registro Fotográfico. | SER | 2025 | 3 | Marzo | Ejecutar el mantenimiento y liberación de especies invasoras y oportunistas en las areas identificadas dentro de las RDH Entregables: Diseños de revegetalización, diseños florísticos de acuerdo con los módulos establecidos, cartografía con georreferenciación las acciones ejecutadas por RDH, actas de registro de actividades, participantes y registro fotográfico Implementación: mantenimiento de 7,85 ha Realización: Citar a los participantes (organizaciones o comunidad) a la jornada de mantenimiento para el desarrollo de las labores de plateo, fertilización, control fitosanitario, control de especies invasoras y oportunistas, traslado de los residuos vegetales para su disposición final (biestrusado de los residuos de los retamos) | 10% |  |  |  | 300 | 1.5% | 0% | 1.5% | 0%
8086 | 5 | Fase 3. Monitoreo del proceso de restauración en las áreas intervenidas en Reserva Distrital de Humedal | 5. Fase 2. Manejo adaptativo de los módulos de restauración ecológica en procesos de consolidación por Reserva Distrital de Humedal | Hectáreas en mantenimiento |  | 15% | 0 | 78.5 | No. hectáreas mantenidas | Hectárea | No. Ha mantenidas/ No. Ha priorizadas | Mensual | Las hectáreas en mantenimiento deberán ser soportadas con informe técnico que incluya : 1. Cartografía con las acciones ejecutadas por RDH. 2. Actas de registro de actividades y participantes y 3. Registro Fotográfico. | SER | 2025 | 4 | Abril | Ejecutar el mantenimiento y liberación de especies invasoras y oportunistas en las areas identificadas dentro de las RDH Entregables: Cartografía con georreferenciación las acciones ejecutadas por RDH, actas de registro de actividades, participantes y registro fotográfico Implementación: mantenimiento de 7,85 ha Realización: Citar a los participantes (organizaciones o comunidad) a la jornada de mantenimiento para el desarrollo de las labores de plateo, fertilización, control fitosanitario, control de especies invasoras y oportunistas, traslado de los residuos vegetales para su disposición final (biestrusado de los residuos de los retamos) | 10% |  |  |  | 300 | 1.5% | 0% | 3% | 0%
8086 | 5 | Fase 3. Monitoreo del proceso de restauración en las áreas intervenidas en Reserva Distrital de Humedal | 5. Fase 2. Manejo adaptativo de los módulos de restauración ecológica en procesos de consolidación por Reserva Distrital de Humedal | Hectáreas en mantenimiento |  | 15% | 0 | 78.5 | No. hectáreas mantenidas | Hectárea | No. Ha mantenidas/ No. Ha priorizadas | Mensual | Las hectáreas en mantenimiento deberán ser soportadas con informe técnico que incluya : 1. Cartografía con las acciones ejecutadas por RDH. 2. Actas de registro de actividades y participantes y 3. Registro Fotográfico. | SER | 2025 | 5 | Mayo | Ejecutar el mantenimiento y liberación de especies invasoras y oportunistas en las areas identificadas dentro de las RDH Entregables: Diseños de revegetalización, diseños florísticos de acuerdo con los módulos establecidos, cartografía con georreferenciación las acciones ejecutadas por RDH, actas de registro de actividades, participantes y registro fotográfico Implementación: mantenimiento de 7,85 ha Realización: Citar a los participantes (organizaciones o comunidad) a la jornada de mantenimiento para el desarrollo de las labores de plateo, fertilización, control fitosanitario, control de especies invasoras y oportunistas, traslado de los residuos vegetales para su disposición final (biestrusado de los residuos de los retamos) | 10% |  |  | Acta de selección de sitios de replante en los modulos establecidos en el la RDH La Isla - Chiguasuque, y de la jornada de replante con participación de los integrantes del cabildo Muisca de Bosa y comunidad en general. 07/05/2025 (Anexo 5.1) 7-10/05/2025 (Anexo 5.2) | 300 | 1.5% | 0% | 4.5% | 0%
8086 | 5 | Fase 3. Monitoreo del proceso de restauración en las áreas intervenidas en Reserva Distrital de Humedal | 5. Fase 2. Manejo adaptativo de los módulos de restauración ecológica en procesos de consolidación por Reserva Distrital de Humedal | Hectáreas en mantenimiento |  | 15% | 0 | 78.5 | No. hectáreas mantenidas | Hectárea | No. Ha mantenidas/ No. Ha priorizadas | Mensual | Las hectáreas en mantenimiento deberán ser soportadas con informe técnico que incluya : 1. Cartografía con las acciones ejecutadas por RDH. 2. Actas de registro de actividades y participantes y 3. Registro Fotográfico. | SER | 2025 | 6 | Junio | Ejecutar el mantenimiento y liberación de especies invasoras y oportunistas en las areas identificadas dentro de las RDH Entregables: Diseños de revegetalización, diseños florísticos de acuerdo con los módulos establecidos, cartografía con georreferenciación las acciones ejecutadas por RDH, actas de registro de actividades, participantes y registro fotográfico Implementación: mantenimiento de 7,85 ha Realización: Citar a los participantes (organizaciones o comunidad) a la jornada de mantenimiento para el desarrollo de las labores de plateo, fertilización, control fitosanitario, control de especies invasoras y oportunistas, traslado de los residuos vegetales para su disposición final (biestrusado de los residuos de los retamos) | 10% |  |  |  | 300 | 1.5% | 0% | 6% | 0%
8086 | 5 | Fase 3. Monitoreo del proceso de restauración en las áreas intervenidas en Reserva Distrital de Humedal | 5. Fase 2. Manejo adaptativo de los módulos de restauración ecológica en procesos de consolidación por Reserva Distrital de Humedal | Hectáreas en mantenimiento |  | 15% | 0 | 78.5 | No. hectáreas mantenidas | Hectárea | No. Ha mantenidas/ No. Ha priorizadas | Mensual | Las hectáreas en mantenimiento deberán ser soportadas con informe técnico que incluya : 1. Cartografía con las acciones ejecutadas por RDH. 2. Actas de registro de actividades y participantes y 3. Registro Fotográfico. | SER | 2025 | 7 | Julio | Ejecutar el mantenimiento y liberación de especies invasoras y oportunistas en las areas identificadas dentro de las RDH Entregables: Diseños de revegetalización, diseños florísticos de acuerdo con los módulos establecidos, cartografía con georreferenciación las acciones ejecutadas por RDH, actas de registro de actividades, participantes y registro fotográfico Implementación: mantenimiento de 7,85 ha Realización: Citar a los participantes (organizaciones o comunidad) a la jornada de mantenimiento para el desarrollo de las labores de plateo, fertilización, control fitosanitario, control de especies invasoras y oportunistas, traslado de los residuos vegetales para su disposición final (biestrusado de los residuos de los retamos) | 10% |  |  |  | 300 | 1.5% | 0% | 7.5% | 0%
8086 | 5 | Fase 3. Monitoreo del proceso de restauración en las áreas intervenidas en Reserva Distrital de Humedal | 5. Fase 2. Manejo adaptativo de los módulos de restauración ecológica en procesos de consolidación por Reserva Distrital de Humedal | Hectáreas en mantenimiento |  | 15% | 0 | 78.5 | No. hectáreas mantenidas | Hectárea | No. Ha mantenidas/ No. Ha priorizadas | Mensual | Las hectáreas en mantenimiento deberán ser soportadas con informe técnico que incluya : 1. Cartografía con las acciones ejecutadas por RDH. 2. Actas de registro de actividades y participantes y 3. Registro Fotográfico. | SER | 2025 | 8 | Agosto | Ejecutar el mantenimiento y liberación de especies invasoras y oportunistas en las areas identificadas dentro de las RDH Entregables: Diseños de revegetalización, diseños florísticos de acuerdo con los módulos establecidos, cartografía con georreferenciación las acciones ejecutadas por RDH, actas de registro de actividades, participantes y registro fotográfico Implementación: mantenimiento de 7,85 ha Realización: Citar a los participantes (organizaciones o comunidad) a la jornada de mantenimiento para el desarrollo de las labores de plateo, fertilización, control fitosanitario, control de especies invasoras y oportunistas, traslado de los residuos vegetales para su disposición final (biestrusado de los residuos de los retamos) | 10% |  |  |  | 300 | 1.5% | 0% | 9% | 0%
8086 | 5 | Fase 3. Monitoreo del proceso de restauración en las áreas intervenidas en Reserva Distrital de Humedal | 5. Fase 2. Manejo adaptativo de los módulos de restauración ecológica en procesos de consolidación por Reserva Distrital de Humedal | Hectáreas en mantenimiento |  | 15% | 0 | 78.5 | No. hectáreas mantenidas | Hectárea | No. Ha mantenidas/ No. Ha priorizadas | Mensual | Las hectáreas en mantenimiento deberán ser soportadas con informe técnico que incluya : 1. Cartografía con las acciones ejecutadas por RDH. 2. Actas de registro de actividades y participantes y 3. Registro Fotográfico. | SER | 2025 | 9 | Septiembre | Ejecutar el mantenimiento y liberación de especies invasoras y oportunistas en las areas identificadas dentro de las RDH Entregables: Diseños de revegetalización, diseños florísticos de acuerdo con los módulos establecidos, cartografía con georreferenciación las acciones ejecutadas por RDH, actas de registro de actividades, participantes y registro fotográfico Implementación: mantenimiento de 7,85 ha Realización: Citar a los participantes (organizaciones o comunidad) a la jornada de mantenimiento para el desarrollo de las labores de plateo, fertilización, control fitosanitario, control de especies invasoras y oportunistas, traslado de los residuos vegetales para su disposición final (biestrusado de los residuos de los retamos) | 10% |  |  |  | 300 | 1.5% | 0% | 10.5% | 0%
8086 | 5 | Fase 3. Monitoreo del proceso de restauración en las áreas intervenidas en Reserva Distrital de Humedal | 5. Fase 2. Manejo adaptativo de los módulos de restauración ecológica en procesos de consolidación por Reserva Distrital de Humedal | Hectáreas en mantenimiento |  | 15% | 0 | 78.5 | No. hectáreas mantenidas | Hectárea | No. Ha mantenidas/ No. Ha priorizadas | Mensual | Las hectáreas en mantenimiento deberán ser soportadas con informe técnico que incluya : 1. Cartografía con las acciones ejecutadas por RDH. 2. Actas de registro de actividades y participantes y 3. Registro Fotográfico. | SER | 2025 | 10 | Octubre | Ejecutar el mantenimiento y liberación de especies invasoras y oportunistas en las areas identificadas dentro de las RDH Entregables: Diseños de revegetalización, diseños florísticos de acuerdo con los módulos establecidos, cartografía con georreferenciación las acciones ejecutadas por RDH, actas de registro de actividades, participantes y registro fotográfico Implementación: mantenimiento de 7,85 ha Realización: Citar a los participantes (organizaciones o comunidad) a la jornada de mantenimiento para el desarrollo de las labores de plateo, fertilización, control fitosanitario, control de especies invasoras y oportunistas, traslado de los residuos vegetales para su disposición final (biestrusado de los residuos de los retamos) | 10% |  |  |  | 300 | 1.5% | 0% | 12% | 0%
8086 | 5 | Fase 3. Monitoreo del proceso de restauración en las áreas intervenidas en Reserva Distrital de Humedal | 5. Fase 2. Manejo adaptativo de los módulos de restauración ecológica en procesos de consolidación por Reserva Distrital de Humedal | Hectáreas en mantenimiento |  | 15% | 0 | 78.5 | No. hectáreas mantenidas | Hectárea | No. Ha mantenidas/ No. Ha priorizadas | Mensual | Las hectáreas en mantenimiento deberán ser soportadas con informe técnico que incluya : 1. Cartografía con las acciones ejecutadas por RDH. 2. Actas de registro de actividades y participantes y 3. Registro Fotográfico. | SER | 2025 | 11 | Noviembre | Ejecutar el mantenimiento y liberación de especies invasoras y oportunistas en las areas identificadas dentro de las RDH Entregables: Diseños de revegetalización, diseños florísticos de acuerdo con los módulos establecidos, cartografía con georreferenciación las acciones ejecutadas por RDH, actas de registro de actividades, participantes y registro fotográfico Implementación: mantenimiento de 7,85 ha Realización: Citar a los participantes (organizaciones o comunidad) a la jornada de mantenimiento para el desarrollo de las labores de plateo, fertilización, control fitosanitario, control de especies invasoras y oportunistas, traslado de los residuos vegetales para su disposición final (biestrusado de los residuos de los retamos) | 10% |  |  |  | 300 | 1.5% | 0% | 13.5% | 0%
8086 | 5 | Fase 3. Monitoreo del proceso de restauración en las áreas intervenidas en Reserva Distrital de Humedal | 5. Fase 2. Manejo adaptativo de los módulos de restauración ecológica en procesos de consolidación por Reserva Distrital de Humedal | Hectáreas en mantenimiento |  | 15% | 0 | 78.5 | No. hectáreas mantenidas | Hectárea | No. Ha mantenidas/ No. Ha priorizadas | Mensual | Las hectáreas en mantenimiento deberán ser soportadas con informe técnico que incluya : 1. Cartografía con las acciones ejecutadas por RDH. 2. Actas de registro de actividades y participantes y 3. Registro Fotográfico. | SER | 2025 | 12 | Diciembre | Ejecutar el mantenimiento y liberación de especies invasoras y oportunistas en las areas identificadas dentro de las RDH Entregables: Diseños de revegetalización, diseños florísticos de acuerdo con los módulos establecidos, cartografía con georreferenciación las acciones ejecutadas por RDH, actas de registro de actividades, participantes y registro fotográfico Implementación: mantenimiento de 7,85 ha Realización: Citar a los participantes (organizaciones o comunidad) a la jornada de mantenimiento para el desarrollo de las labores de plateo, fertilización, control fitosanitario, control de especies invasoras y oportunistas, traslado de los residuos vegetales para su disposición final (biestrusado de los residuos de los retamos) | 10% |  |  |  | 300 | 1.5% | 0% | 15% | 0%
8086 | 5 | Fase 3. Monitoreo del proceso de restauración en las áreas intervenidas en Reserva Distrital de Humedal | 5. Fase 2. Manejo adaptativo de los módulos de restauración ecológica en procesos de consolidación por Reserva Distrital de Humedal | Hectáreas en mantenimiento |  | 15% | 0 |  | No. hectáreas mantenidas | Hectárea | No. Ha mantenidas/ No. Ha priorizadas | Mensual | Las hectáreas en mantenimiento deberán ser soportadas con informe técnico que incluya : 1. Cartografía con las acciones ejecutadas por RDH. 2. Actas de registro de actividades y participantes y 3. Registro Fotográfico. | SER | 2026 | 1 | Enero | 0 | 0 |  |  |  | 300 | 0% | 0% | 0% | 0%
8086 | 5 | Fase 3. Monitoreo del proceso de restauración en las áreas intervenidas en Reserva Distrital de Humedal | 5. Fase 2. Manejo adaptativo de los módulos de restauración ecológica en procesos de consolidación por Reserva Distrital de Humedal | Hectáreas en mantenimiento |  | 15% | 0 |  | No. hectáreas mantenidas | Hectárea | No. Ha mantenidas/ No. Ha priorizadas | Mensual | Las hectáreas en mantenimiento deberán ser soportadas con informe técnico que incluya : 1. Cartografía con las acciones ejecutadas por RDH. 2. Actas de registro de actividades y participantes y 3. Registro Fotográfico. | SER | 2026 | 2 | Febrero | 0 | 0 |  |  |  | 300 | 0% | 0% | 0% | 0%
8086 | 5 | Fase 3. Monitoreo del proceso de restauración en las áreas intervenidas en Reserva Distrital de Humedal | 5. Fase 2. Manejo adaptativo de los módulos de restauración ecológica en procesos de consolidación por Reserva Distrital de Humedal | Hectáreas en mantenimiento |  | 15% | 0 |  | No. hectáreas mantenidas | Hectárea | No. Ha mantenidas/ No. Ha priorizadas | Mensual | Las hectáreas en mantenimiento deberán ser soportadas con informe técnico que incluya : 1. Cartografía con las acciones ejecutadas por RDH. 2. Actas de registro de actividades y participantes y 3. Registro Fotográfico. | SER | 2026 | 3 | Marzo | Ejecutar el mantenimiento y liberación de especies invasoras y oportunistas en las areas identificadas dentro de las RDH Entregables: Diseños de revegetalización, diseños florísticos de acuerdo con los módulos establecidos, cartografía con georreferenciación las acciones ejecutadas por RDH, actas de registro de actividades, participantes y registro fotográfico Implementación: mantenimiento de 7,85 ha Realización: Citar a los participantes (organizaciones o comunidad) a la jornada de mantenimiento para el desarrollo de las labores de plateo, fertilización, control fitosanitario, control de especies invasoras y oportunistas, traslado de los residuos vegetales para su disposición final (biestrusado de los residuos de los retamos) | 10% |  |  |  | 300 | 1.5% | 0% | 1.5% | 0%
8086 | 5 | Fase 3. Monitoreo del proceso de restauración en las áreas intervenidas en Reserva Distrital de Humedal | 5. Fase 2. Manejo adaptativo de los módulos de restauración ecológica en procesos de consolidación por Reserva Distrital de Humedal | Hectáreas en mantenimiento |  | 15% | 0 |  | No. hectáreas mantenidas | Hectárea | No. Ha mantenidas/ No. Ha priorizadas | Mensual | Las hectáreas en mantenimiento deberán ser soportadas con informe técnico que incluya : 1. Cartografía con las acciones ejecutadas por RDH. 2. Actas de registro de actividades y participantes y 3. Registro Fotográfico. | SER | 2026 | 4 | Abril | Ejecutar el mantenimiento y liberación de especies invasoras y oportunistas en las areas identificadas dentro de las RDH Entregables: Cartografía con georreferenciación las acciones ejecutadas por RDH, actas de registro de actividades, participantes y registro fotográfico Implementación: mantenimiento de 7,85 ha Realización: Citar a los participantes (organizaciones o comunidad) a la jornada de mantenimiento para el desarrollo de las labores de plateo, fertilización, control fitosanitario, control de especies invasoras y oportunistas, traslado de los residuos vegetales para su disposición final (biestrusado de los residuos de los retamos) | 10% |  |  |  | 300 | 1.5% | 0% | 3% | 0%
8086 | 5 | Fase 3. Monitoreo del proceso de restauración en las áreas intervenidas en Reserva Distrital de Humedal | 5. Fase 2. Manejo adaptativo de los módulos de restauración ecológica en procesos de consolidación por Reserva Distrital de Humedal | Hectáreas en mantenimiento |  | 15% | 0 |  | No. hectáreas mantenidas | Hectárea | No. Ha mantenidas/ No. Ha priorizadas | Mensual | Las hectáreas en mantenimiento deberán ser soportadas con informe técnico que incluya : 1. Cartografía con las acciones ejecutadas por RDH. 2. Actas de registro de actividades y participantes y 3. Registro Fotográfico. | SER | 2026 | 5 | Mayo | Ejecutar el mantenimiento y liberación de especies invasoras y oportunistas en las areas identificadas dentro de las RDH Entregables: Diseños de revegetalización, diseños florísticos de acuerdo con los módulos establecidos, cartografía con georreferenciación las acciones ejecutadas por RDH, actas de registro de actividades, participantes y registro fotográfico Implementación: mantenimiento de 7,85 ha Realización: Citar a los participantes (organizaciones o comunidad) a la jornada de mantenimiento para el desarrollo de las labores de plateo, fertilización, control fitosanitario, control de especies invasoras y oportunistas, traslado de los residuos vegetales para su disposición final (biestrusado de los residuos de los retamos) | 10% |  |  | Acta de selección de sitios de replante en los modulos establecidos en el la RDH La Isla - Chiguasuque, y de la jornada de replante con participación de los integrantes del cabildo Muisca de Bosa y comunidad en general. 07/05/2025 (Anexo 5.1) 7-10/05/2025 (Anexo 5.2) | 300 | 1.5% | 0% | 4.5% | 0%
8086 | 5 | Fase 3. Monitoreo del proceso de restauración en las áreas intervenidas en Reserva Distrital de Humedal | 5. Fase 2. Manejo adaptativo de los módulos de restauración ecológica en procesos de consolidación por Reserva Distrital de Humedal | Hectáreas en mantenimiento |  | 15% | 0 |  | No. hectáreas mantenidas | Hectárea | No. Ha mantenidas/ No. Ha priorizadas | Mensual | Las hectáreas en mantenimiento deberán ser soportadas con informe técnico que incluya : 1. Cartografía con las acciones ejecutadas por RDH. 2. Actas de registro de actividades y participantes y 3. Registro Fotográfico. | SER | 2026 | 6 | Junio | Ejecutar el mantenimiento y liberación de especies invasoras y oportunistas en las areas identificadas dentro de las RDH Entregables: Diseños de revegetalización, diseños florísticos de acuerdo con los módulos establecidos, cartografía con georreferenciación las acciones ejecutadas por RDH, actas de registro de actividades, participantes y registro fotográfico Implementación: mantenimiento de 7,85 ha Realización: Citar a los participantes (organizaciones o comunidad) a la jornada de mantenimiento para el desarrollo de las labores de plateo, fertilización, control fitosanitario, control de especies invasoras y oportunistas, traslado de los residuos vegetales para su disposición final (biestrusado de los residuos de los retamos) | 10% |  |  |  | 300 | 1.5% | 0% | 6% | 0%
8086 | 5 | Fase 3. Monitoreo del proceso de restauración en las áreas intervenidas en Reserva Distrital de Humedal | 5. Fase 2. Manejo adaptativo de los módulos de restauración ecológica en procesos de consolidación por Reserva Distrital de Humedal | Hectáreas en mantenimiento |  | 15% | 0 |  | No. hectáreas mantenidas | Hectárea | No. Ha mantenidas/ No. Ha priorizadas | Mensual | Las hectáreas en mantenimiento deberán ser soportadas con informe técnico que incluya : 1. Cartografía con las acciones ejecutadas por RDH. 2. Actas de registro de actividades y participantes y 3. Registro Fotográfico. | SER | 2026 | 7 | Julio | Ejecutar el mantenimiento y liberación de especies invasoras y oportunistas en las areas identificadas dentro de las RDH Entregables: Diseños de revegetalización, diseños florísticos de acuerdo con los módulos establecidos, cartografía con georreferenciación las acciones ejecutadas por RDH, actas de registro de actividades, participantes y registro fotográfico Implementación: mantenimiento de 7,85 ha Realización: Citar a los participantes (organizaciones o comunidad) a la jornada de mantenimiento para el desarrollo de las labores de plateo, fertilización, control fitosanitario, control de especies invasoras y oportunistas, traslado de los residuos vegetales para su disposición final (biestrusado de los residuos de los retamos) | 10% |  |  |  | 300 | 1.5% | 0% | 7.5% | 0%
8086 | 5 | Fase 3. Monitoreo del proceso de restauración en las áreas intervenidas en Reserva Distrital de Humedal | 5. Fase 2. Manejo adaptativo de los módulos de restauración ecológica en procesos de consolidación por Reserva Distrital de Humedal | Hectáreas en mantenimiento |  | 15% | 0 |  | No. hectáreas mantenidas | Hectárea | No. Ha mantenidas/ No. Ha priorizadas | Mensual | Las hectáreas en mantenimiento deberán ser soportadas con informe técnico que incluya : 1. Cartografía con las acciones ejecutadas por RDH. 2. Actas de registro de actividades y participantes y 3. Registro Fotográfico. | SER | 2026 | 8 | Agosto | Ejecutar el mantenimiento y liberación de especies invasoras y oportunistas en las areas identificadas dentro de las RDH Entregables: Diseños de revegetalización, diseños florísticos de acuerdo con los módulos establecidos, cartografía con georreferenciación las acciones ejecutadas por RDH, actas de registro de actividades, participantes y registro fotográfico Implementación: mantenimiento de 7,85 ha Realización: Citar a los participantes (organizaciones o comunidad) a la jornada de mantenimiento para el desarrollo de las labores de plateo, fertilización, control fitosanitario, control de especies invasoras y oportunistas, traslado de los residuos vegetales para su disposición final (biestrusado de los residuos de los retamos) | 10% |  |  |  | 300 | 1.5% | 0% | 9% | 0%
8086 | 5 | Fase 3. Monitoreo del proceso de restauración en las áreas intervenidas en Reserva Distrital de Humedal | 5. Fase 2. Manejo adaptativo de los módulos de restauración ecológica en procesos de consolidación por Reserva Distrital de Humedal | Hectáreas en mantenimiento |  | 15% | 0 |  | No. hectáreas mantenidas | Hectárea | No. Ha mantenidas/ No. Ha priorizadas | Mensual | Las hectáreas en mantenimiento deberán ser soportadas con informe técnico que incluya : 1. Cartografía con las acciones ejecutadas por RDH. 2. Actas de registro de actividades y participantes y 3. Registro Fotográfico. | SER | 2026 | 9 | Septiembre | Ejecutar el mantenimiento y liberación de especies invasoras y oportunistas en las areas identificadas dentro de las RDH Entregables: Diseños de revegetalización, diseños florísticos de acuerdo con los módulos establecidos, cartografía con georreferenciación las acciones ejecutadas por RDH, actas de registro de actividades, participantes y registro fotográfico Implementación: mantenimiento de 7,85 ha Realización: Citar a los participantes (organizaciones o comunidad) a la jornada de mantenimiento para el desarrollo de las labores de plateo, fertilización, control fitosanitario, control de especies invasoras y oportunistas, traslado de los residuos vegetales para su disposición final (biestrusado de los residuos de los retamos) | 10% |  |  |  | 300 | 1.5% | 0% | 10.5% | 0%
8086 | 5 | Fase 3. Monitoreo del proceso de restauración en las áreas intervenidas en Reserva Distrital de Humedal | 5. Fase 2. Manejo adaptativo de los módulos de restauración ecológica en procesos de consolidación por Reserva Distrital de Humedal | Hectáreas en mantenimiento |  | 15% | 0 |  | No. hectáreas mantenidas | Hectárea | No. Ha mantenidas/ No. Ha priorizadas | Mensual | Las hectáreas en mantenimiento deberán ser soportadas con informe técnico que incluya : 1. Cartografía con las acciones ejecutadas por RDH. 2. Actas de registro de actividades y participantes y 3. Registro Fotográfico. | SER | 2026 | 10 | Octubre | Ejecutar el mantenimiento y liberación de especies invasoras y oportunistas en las areas identificadas dentro de las RDH Entregables: Diseños de revegetalización, diseños florísticos de acuerdo con los módulos establecidos, cartografía con georreferenciación las acciones ejecutadas por RDH, actas de registro de actividades, participantes y registro fotográfico Implementación: mantenimiento de 7,85 ha Realización: Citar a los participantes (organizaciones o comunidad) a la jornada de mantenimiento para el desarrollo de las labores de plateo, fertilización, control fitosanitario, control de especies invasoras y oportunistas, traslado de los residuos vegetales para su disposición final (biestrusado de los residuos de los retamos) | 10% |  |  |  | 300 | 1.5% | 0% | 12% | 0%
8086 | 5 | Fase 3. Monitoreo del proceso de restauración en las áreas intervenidas en Reserva Distrital de Humedal | 5. Fase 2. Manejo adaptativo de los módulos de restauración ecológica en procesos de consolidación por Reserva Distrital de Humedal | Hectáreas en mantenimiento |  | 15% | 0 |  | No. hectáreas mantenidas | Hectárea | No. Ha mantenidas/ No. Ha priorizadas | Mensual | Las hectáreas en mantenimiento deberán ser soportadas con informe técnico que incluya : 1. Cartografía con las acciones ejecutadas por RDH. 2. Actas de registro de actividades y participantes y 3. Registro Fotográfico. | SER | 2026 | 11 | Noviembre | Ejecutar el mantenimiento y liberación de especies invasoras y oportunistas en las areas identificadas dentro de las RDH Entregables: Diseños de revegetalización, diseños florísticos de acuerdo con los módulos establecidos, cartografía con georreferenciación las acciones ejecutadas por RDH, actas de registro de actividades, participantes y registro fotográfico Implementación: mantenimiento de 7,85 ha Realización: Citar a los participantes (organizaciones o comunidad) a la jornada de mantenimiento para el desarrollo de las labores de plateo, fertilización, control fitosanitario, control de especies invasoras y oportunistas, traslado de los residuos vegetales para su disposición final (biestrusado de los residuos de los retamos) | 10% |  |  |  | 300 | 1.5% | 0% | 13.5% | 0%
8086 | 5 | Fase 3. Monitoreo del proceso de restauración en las áreas intervenidas en Reserva Distrital de Humedal | 5. Fase 2. Manejo adaptativo de los módulos de restauración ecológica en procesos de consolidación por Reserva Distrital de Humedal | Hectáreas en mantenimiento |  | 15% | 0 |  | No. hectáreas mantenidas | Hectárea | No. Ha mantenidas/ No. Ha priorizadas | Mensual | Las hectáreas en mantenimiento deberán ser soportadas con informe técnico que incluya : 1. Cartografía con las acciones ejecutadas por RDH. 2. Actas de registro de actividades y participantes y 3. Registro Fotográfico. | SER | 2026 | 12 | Diciembre | Ejecutar el mantenimiento y liberación de especies invasoras y oportunistas en las areas identificadas dentro de las RDH Entregables: Diseños de revegetalización, diseños florísticos de acuerdo con los módulos establecidos, cartografía con georreferenciación las acciones ejecutadas por RDH, actas de registro de actividades, participantes y registro fotográfico Implementación: mantenimiento de 7,85 ha Realización: Citar a los participantes (organizaciones o comunidad) a la jornada de mantenimiento para el desarrollo de las labores de plateo, fertilización, control fitosanitario, control de especies invasoras y oportunistas, traslado de los residuos vegetales para su disposición final (biestrusado de los residuos de los retamos) | 10% |  |  |  | 300 | 1.5% | 0% | 15% | 0%
8086 | 5 | Fase 3. Monitoreo del proceso de restauración en las áreas intervenidas en Reserva Distrital de Humedal | 5. Fase 2. Manejo adaptativo de los módulos de restauración ecológica en procesos de consolidación por Reserva Distrital de Humedal | Hectáreas en mantenimiento |  | 15% | 0 |  | No. hectáreas mantenidas | Hectárea | No. Ha mantenidas/ No. Ha priorizadas | Mensual | Las hectáreas en mantenimiento deberán ser soportadas con informe técnico que incluya : 1. Cartografía con las acciones ejecutadas por RDH. 2. Actas de registro de actividades y participantes y 3. Registro Fotográfico. | SER | 2027 | 1 | Enero | 0 | 0 |  |  |  | 300 | 0% | 0% | 0% | 0%
8086 | 5 | Fase 3. Monitoreo del proceso de restauración en las áreas intervenidas en Reserva Distrital de Humedal | 5. Fase 2. Manejo adaptativo de los módulos de restauración ecológica en procesos de consolidación por Reserva Distrital de Humedal | Hectáreas en mantenimiento |  | 15% | 0 |  | No. hectáreas mantenidas | Hectárea | No. Ha mantenidas/ No. Ha priorizadas | Mensual | Las hectáreas en mantenimiento deberán ser soportadas con informe técnico que incluya : 1. Cartografía con las acciones ejecutadas por RDH. 2. Actas de registro de actividades y participantes y 3. Registro Fotográfico. | SER | 2027 | 2 | Febrero | 0 | 0 |  |  |  | 300 | 0% | 0% | 0% | 0%
8086 | 5 | Fase 3. Monitoreo del proceso de restauración en las áreas intervenidas en Reserva Distrital de Humedal | 5. Fase 2. Manejo adaptativo de los módulos de restauración ecológica en procesos de consolidación por Reserva Distrital de Humedal | Hectáreas en mantenimiento |  | 15% | 0 |  | No. hectáreas mantenidas | Hectárea | No. Ha mantenidas/ No. Ha priorizadas | Mensual | Las hectáreas en mantenimiento deberán ser soportadas con informe técnico que incluya : 1. Cartografía con las acciones ejecutadas por RDH. 2. Actas de registro de actividades y participantes y 3. Registro Fotográfico. | SER | 2027 | 3 | Marzo | Ejecutar el mantenimiento y liberación de especies invasoras y oportunistas en las areas identificadas dentro de las RDH Entregables: Diseños de revegetalización, diseños florísticos de acuerdo con los módulos establecidos, cartografía con georreferenciación las acciones ejecutadas por RDH, actas de registro de actividades, participantes y registro fotográfico Implementación: mantenimiento de 7,85 ha Realización: Citar a los participantes (organizaciones o comunidad) a la jornada de mantenimiento para el desarrollo de las labores de plateo, fertilización, control fitosanitario, control de especies invasoras y oportunistas, traslado de los residuos vegetales para su disposición final (biestrusado de los residuos de los retamos) | 10% |  |  |  | 300 | 1.5% | 0% | 1.5% | 0%
8086 | 5 | Fase 3. Monitoreo del proceso de restauración en las áreas intervenidas en Reserva Distrital de Humedal | 5. Fase 2. Manejo adaptativo de los módulos de restauración ecológica en procesos de consolidación por Reserva Distrital de Humedal | Hectáreas en mantenimiento |  | 15% | 0 |  | No. hectáreas mantenidas | Hectárea | No. Ha mantenidas/ No. Ha priorizadas | Mensual | Las hectáreas en mantenimiento deberán ser soportadas con informe técnico que incluya : 1. Cartografía con las acciones ejecutadas por RDH. 2. Actas de registro de actividades y participantes y 3. Registro Fotográfico. | SER | 2027 | 4 | Abril | Ejecutar el mantenimiento y liberación de especies invasoras y oportunistas en las areas identificadas dentro de las RDH Entregables: Cartografía con georreferenciación las acciones ejecutadas por RDH, actas de registro de actividades, participantes y registro fotográfico Implementación: mantenimiento de 7,85 ha Realización: Citar a los participantes (organizaciones o comunidad) a la jornada de mantenimiento para el desarrollo de las labores de plateo, fertilización, control fitosanitario, control de especies invasoras y oportunistas, traslado de los residuos vegetales para su disposición final (biestrusado de los residuos de los retamos) | 10% |  |  |  | 300 | 1.5% | 0% | 3% | 0%
8086 | 5 | Fase 3. Monitoreo del proceso de restauración en las áreas intervenidas en Reserva Distrital de Humedal | 5. Fase 2. Manejo adaptativo de los módulos de restauración ecológica en procesos de consolidación por Reserva Distrital de Humedal | Hectáreas en mantenimiento |  | 15% | 0 |  | No. hectáreas mantenidas | Hectárea | No. Ha mantenidas/ No. Ha priorizadas | Mensual | Las hectáreas en mantenimiento deberán ser soportadas con informe técnico que incluya : 1. Cartografía con las acciones ejecutadas por RDH. 2. Actas de registro de actividades y participantes y 3. Registro Fotográfico. | SER | 2027 | 5 | Mayo | Ejecutar el mantenimiento y liberación de especies invasoras y oportunistas en las areas identificadas dentro de las RDH Entregables: Diseños de revegetalización, diseños florísticos de acuerdo con los módulos establecidos, cartografía con georreferenciación las acciones ejecutadas por RDH, actas de registro de actividades, participantes y registro fotográfico Implementación: mantenimiento de 7,85 ha Realización: Citar a los participantes (organizaciones o comunidad) a la jornada de mantenimiento para el desarrollo de las labores de plateo, fertilización, control fitosanitario, control de especies invasoras y oportunistas, traslado de los residuos vegetales para su disposición final (biestrusado de los residuos de los retamos) | 10% |  |  | Acta de selección de sitios de replante en los modulos establecidos en el la RDH La Isla - Chiguasuque, y de la jornada de replante con participación de los integrantes del cabildo Muisca de Bosa y comunidad en general. 07/05/2025 (Anexo 5.1) 7-10/05/2025 (Anexo 5.2) | 300 | 1.5% | 0% | 4.5% | 0%
8086 | 5 | Fase 3. Monitoreo del proceso de restauración en las áreas intervenidas en Reserva Distrital de Humedal | 5. Fase 2. Manejo adaptativo de los módulos de restauración ecológica en procesos de consolidación por Reserva Distrital de Humedal | Hectáreas en mantenimiento |  | 15% | 0 |  | No. hectáreas mantenidas | Hectárea | No. Ha mantenidas/ No. Ha priorizadas | Mensual | Las hectáreas en mantenimiento deberán ser soportadas con informe técnico que incluya : 1. Cartografía con las acciones ejecutadas por RDH. 2. Actas de registro de actividades y participantes y 3. Registro Fotográfico. | SER | 2027 | 6 | Junio | Ejecutar el mantenimiento y liberación de especies invasoras y oportunistas en las areas identificadas dentro de las RDH Entregables: Diseños de revegetalización, diseños florísticos de acuerdo con los módulos establecidos, cartografía con georreferenciación las acciones ejecutadas por RDH, actas de registro de actividades, participantes y registro fotográfico Implementación: mantenimiento de 7,85 ha Realización: Citar a los participantes (organizaciones o comunidad) a la jornada de mantenimiento para el desarrollo de las labores de plateo, fertilización, control fitosanitario, control de especies invasoras y oportunistas, traslado de los residuos vegetales para su disposición final (biestrusado de los residuos de los retamos) | 10% |  |  |  | 300 | 1.5% | 0% | 6% | 0%
8086 | 5 | Fase 3. Monitoreo del proceso de restauración en las áreas intervenidas en Reserva Distrital de Humedal | 5. Fase 2. Manejo adaptativo de los módulos de restauración ecológica en procesos de consolidación por Reserva Distrital de Humedal | Hectáreas en mantenimiento |  | 15% | 0 |  | No. hectáreas mantenidas | Hectárea | No. Ha mantenidas/ No. Ha priorizadas | Mensual | Las hectáreas en mantenimiento deberán ser soportadas con informe técnico que incluya : 1. Cartografía con las acciones ejecutadas por RDH. 2. Actas de registro de actividades y participantes y 3. Registro Fotográfico. | SER | 2027 | 7 | Julio | Ejecutar el mantenimiento y liberación de especies invasoras y oportunistas en las areas identificadas dentro de las RDH Entregables: Diseños de revegetalización, diseños florísticos de acuerdo con los módulos establecidos, cartografía con georreferenciación las acciones ejecutadas por RDH, actas de registro de actividades, participantes y registro fotográfico Implementación: mantenimiento de 7,85 ha Realización: Citar a los participantes (organizaciones o comunidad) a la jornada de mantenimiento para el desarrollo de las labores de plateo, fertilización, control fitosanitario, control de especies invasoras y oportunistas, traslado de los residuos vegetales para su disposición final (biestrusado de los residuos de los retamos) | 10% |  |  |  | 300 | 1.5% | 0% | 7.5% | 0%
8086 | 5 | Fase 3. Monitoreo del proceso de restauración en las áreas intervenidas en Reserva Distrital de Humedal | 5. Fase 2. Manejo adaptativo de los módulos de restauración ecológica en procesos de consolidación por Reserva Distrital de Humedal | Hectáreas en mantenimiento |  | 15% | 0 |  | No. hectáreas mantenidas | Hectárea | No. Ha mantenidas/ No. Ha priorizadas | Mensual | Las hectáreas en mantenimiento deberán ser soportadas con informe técnico que incluya : 1. Cartografía con las acciones ejecutadas por RDH. 2. Actas de registro de actividades y participantes y 3. Registro Fotográfico. | SER | 2027 | 8 | Agosto | Ejecutar el mantenimiento y liberación de especies invasoras y oportunistas en las areas identificadas dentro de las RDH Entregables: Diseños de revegetalización, diseños florísticos de acuerdo con los módulos establecidos, cartografía con georreferenciación las acciones ejecutadas por RDH, actas de registro de actividades, participantes y registro fotográfico Implementación: mantenimiento de 7,85 ha Realización: Citar a los participantes (organizaciones o comunidad) a la jornada de mantenimiento para el desarrollo de las labores de plateo, fertilización, control fitosanitario, control de especies invasoras y oportunistas, traslado de los residuos vegetales para su disposición final (biestrusado de los residuos de los retamos) | 10% |  |  |  | 300 | 1.5% | 0% | 9% | 0%
8086 | 5 | Fase 3. Monitoreo del proceso de restauración en las áreas intervenidas en Reserva Distrital de Humedal | 5. Fase 2. Manejo adaptativo de los módulos de restauración ecológica en procesos de consolidación por Reserva Distrital de Humedal | Hectáreas en mantenimiento |  | 15% | 0 |  | No. hectáreas mantenidas | Hectárea | No. Ha mantenidas/ No. Ha priorizadas | Mensual | Las hectáreas en mantenimiento deberán ser soportadas con informe técnico que incluya : 1. Cartografía con las acciones ejecutadas por RDH. 2. Actas de registro de actividades y participantes y 3. Registro Fotográfico. | SER | 2027 | 9 | Septiembre | Ejecutar el mantenimiento y liberación de especies invasoras y oportunistas en las areas identificadas dentro de las RDH Entregables: Diseños de revegetalización, diseños florísticos de acuerdo con los módulos establecidos, cartografía con georreferenciación las acciones ejecutadas por RDH, actas de registro de actividades, participantes y registro fotográfico Implementación: mantenimiento de 7,85 ha Realización: Citar a los participantes (organizaciones o comunidad) a la jornada de mantenimiento para el desarrollo de las labores de plateo, fertilización, control fitosanitario, control de especies invasoras y oportunistas, traslado de los residuos vegetales para su disposición final (biestrusado de los residuos de los retamos) | 10% |  |  |  | 300 | 1.5% | 0% | 10.5% | 0%
8086 | 5 | Fase 3. Monitoreo del proceso de restauración en las áreas intervenidas en Reserva Distrital de Humedal | 5. Fase 2. Manejo adaptativo de los módulos de restauración ecológica en procesos de consolidación por Reserva Distrital de Humedal | Hectáreas en mantenimiento |  | 15% | 0 |  | No. hectáreas mantenidas | Hectárea | No. Ha mantenidas/ No. Ha priorizadas | Mensual | Las hectáreas en mantenimiento deberán ser soportadas con informe técnico que incluya : 1. Cartografía con las acciones ejecutadas por RDH. 2. Actas de registro de actividades y participantes y 3. Registro Fotográfico. | SER | 2027 | 10 | Octubre | Ejecutar el mantenimiento y liberación de especies invasoras y oportunistas en las areas identificadas dentro de las RDH Entregables: Diseños de revegetalización, diseños florísticos de acuerdo con los módulos establecidos, cartografía con georreferenciación las acciones ejecutadas por RDH, actas de registro de actividades, participantes y registro fotográfico Implementación: mantenimiento de 7,85 ha Realización: Citar a los participantes (organizaciones o comunidad) a la jornada de mantenimiento para el desarrollo de las labores de plateo, fertilización, control fitosanitario, control de especies invasoras y oportunistas, traslado de los residuos vegetales para su disposición final (biestrusado de los residuos de los retamos) | 10% |  |  |  | 300 | 1.5% | 0% | 12% | 0%
8086 | 5 | Fase 3. Monitoreo del proceso de restauración en las áreas intervenidas en Reserva Distrital de Humedal | 5. Fase 2. Manejo adaptativo de los módulos de restauración ecológica en procesos de consolidación por Reserva Distrital de Humedal | Hectáreas en mantenimiento |  | 15% | 0 |  | No. hectáreas mantenidas | Hectárea | No. Ha mantenidas/ No. Ha priorizadas | Mensual | Las hectáreas en mantenimiento deberán ser soportadas con informe técnico que incluya : 1. Cartografía con las acciones ejecutadas por RDH. 2. Actas de registro de actividades y participantes y 3. Registro Fotográfico. | SER | 2027 | 11 | Noviembre | Ejecutar el mantenimiento y liberación de especies invasoras y oportunistas en las areas identificadas dentro de las RDH Entregables: Diseños de revegetalización, diseños florísticos de acuerdo con los módulos establecidos, cartografía con georreferenciación las acciones ejecutadas por RDH, actas de registro de actividades, participantes y registro fotográfico Implementación: mantenimiento de 7,85 ha Realización: Citar a los participantes (organizaciones o comunidad) a la jornada de mantenimiento para el desarrollo de las labores de plateo, fertilización, control fitosanitario, control de especies invasoras y oportunistas, traslado de los residuos vegetales para su disposición final (biestrusado de los residuos de los retamos) | 10% |  |  |  | 300 | 1.5% | 0% | 13.5% | 0%
8086 | 5 | Fase 3. Monitoreo del proceso de restauración en las áreas intervenidas en Reserva Distrital de Humedal | 5. Fase 2. Manejo adaptativo de los módulos de restauración ecológica en procesos de consolidación por Reserva Distrital de Humedal | Hectáreas en mantenimiento |  | 15% | 0 |  | No. hectáreas mantenidas | Hectárea | No. Ha mantenidas/ No. Ha priorizadas | Mensual | Las hectáreas en mantenimiento deberán ser soportadas con informe técnico que incluya : 1. Cartografía con las acciones ejecutadas por RDH. 2. Actas de registro de actividades y participantes y 3. Registro Fotográfico. | SER | 2027 | 12 | Diciembre | Ejecutar el mantenimiento y liberación de especies invasoras y oportunistas en las areas identificadas dentro de las RDH Entregables: Diseños de revegetalización, diseños florísticos de acuerdo con los módulos establecidos, cartografía con georreferenciación las acciones ejecutadas por RDH, actas de registro de actividades, participantes y registro fotográfico Implementación: mantenimiento de 7,85 ha Realización: Citar a los participantes (organizaciones o comunidad) a la jornada de mantenimiento para el desarrollo de las labores de plateo, fertilización, control fitosanitario, control de especies invasoras y oportunistas, traslado de los residuos vegetales para su disposición final (biestrusado de los residuos de los retamos) | 10% |  |  |  | 300 | 1.5% | 0% | 15% | 0%
8086 | 6 | Implementación de monitoreo de los procesos de restauración establecidos | 6. Fase 3. Monitoreo del proceso de restauración en las áreas intervenidas en Reserva Distrital de Humedal | Poligonos monitoreados |  | 10% | 0 | 17 | No. poligonos monitoreados | Número | No. poligonos monitoreados/No de poligonoscon tratamientos de restauración implementados | Mensual | Los poligonos monitoreados deberán ser soportados con informe técnico que incluya: 1. 1. Avance de las actividades de monitoreo y 2. Actas de recorrido y registro fotográfico | SER | 2025 | 1 | Enero | 0 | 0% |  |  |  | 300 | 0% | 0% | 0% | 0%
8086 | 6 | Implementación de monitoreo de los procesos de restauración establecidos | 6. Fase 3. Monitoreo del proceso de restauración en las áreas intervenidas en Reserva Distrital de Humedal | Poligonos monitoreados |  | 10% | 0 | 17 | No. poligonos monitoreados | Número | No. poligonos monitoreados/No de poligonoscon tratamientos de restauración implementados | Mensual | Los poligonos monitoreados deberán ser soportados con informe técnico que incluya: 1. 1. Avance de las actividades de monitoreo y 2. Actas de recorrido y registro fotográfico | SER | 2025 | 2 | Febrero | 0 | 0% |  |  |  | 300 | 0% | 0% | 0% | 0%
8086 | 6 | Implementación de monitoreo de los procesos de restauración establecidos | 6. Fase 3. Monitoreo del proceso de restauración en las áreas intervenidas en Reserva Distrital de Humedal | Poligonos monitoreados |  | 10% | 0 | 17 | No. poligonos monitoreados | Número | No. poligonos monitoreados/No de poligonoscon tratamientos de restauración implementados | Mensual | Los poligonos monitoreados deberán ser soportados con informe técnico que incluya: 1. 1. Avance de las actividades de monitoreo y 2. Actas de recorrido y registro fotográfico | SER | 2025 | 3 | Marzo | Realizar el monitoreo de los procesos de restauración implementados por la SDA ne las Reservas Distritales de Humedal Entregable: Actas de recorrido y lista de asistencia Implementación: 1 recorrido | 10% |  |  | Acta de recorrido de monitoreo de las especies plantadas en la Reserva Distrital de Humedal La Isla el 12/03/2025 (Anexo 6.1) | 300 | 1% | 0% | 1% | 0%
8086 | 6 | Implementación de monitoreo de los procesos de restauración establecidos | 6. Fase 3. Monitoreo del proceso de restauración en las áreas intervenidas en Reserva Distrital de Humedal | Poligonos monitoreados |  | 10% | 0 | 17 | No. poligonos monitoreados | Número | No. poligonos monitoreados/No de poligonoscon tratamientos de restauración implementados | Mensual | Los poligonos monitoreados deberán ser soportados con informe técnico que incluya: 1. 1. Avance de las actividades de monitoreo y 2. Actas de recorrido y registro fotográfico | SER | 2025 | 4 | Abril | Articular jornadas de monitoreo participativo en los poligonos donde se han implementado tratamientos de restauración ecologica. Entregables: Informe técnico, cartografía con georreferenciación, actas de recorrido con participantes y registro fotográfico Implementación: 1 Realización: Se realiza recorridos de reconocimiento, determinar el número de parcelas, delimitación e instalación de parcelas de monitoreo de 10*10 m, toma de datos dasométricos, físicos y sanitarios de las especies que se encuentran dentro de la parcela. | 10% |  |  |  | 300 | 1% | 0% | 2% | 0%
8086 | 6 | Implementación de monitoreo de los procesos de restauración establecidos | 6. Fase 3. Monitoreo del proceso de restauración en las áreas intervenidas en Reserva Distrital de Humedal | Poligonos monitoreados |  | 10% | 0 | 17 | No. poligonos monitoreados | Número | No. poligonos monitoreados/No de poligonoscon tratamientos de restauración implementados | Mensual | Los poligonos monitoreados deberán ser soportados con informe técnico que incluya: 1. 1. Avance de las actividades de monitoreo y 2. Actas de recorrido y registro fotográfico | SER | 2025 | 5 | Mayo | Articular jornadas de monitoreo participativo en los poligonos donde se han implementado tratamientos de restauración ecologica. Entregables: Informe técnico, cartografía con georreferenciación, actas de recorrido con participantes y registro fotográfico Implementación: 1 Realización: Se realiza recorridos de reconocimiento, determinar el número de parcelas, delimitación e instalación de parcelas de monitoreo de 10*10 m, toma de datos dasométricos, físicos y sanitarios de las especies que se encuentran dentro de la parcela. | 10% |  |  | Acta de recorrido de seguimiento de la actividad de seguimiento de las plantaciones establecidas en las Reservas Distritales Humedal La Isla - Chiguasuque y La Vaca sector Sur. 07/05/2025 (Anexo 6.1.) | 300 | 1% | 0% | 3% | 0%
8086 | 6 | Implementación de monitoreo de los procesos de restauración establecidos | 6. Fase 3. Monitoreo del proceso de restauración en las áreas intervenidas en Reserva Distrital de Humedal | Poligonos monitoreados |  | 10% | 0 | 17 | No. poligonos monitoreados | Número | No. poligonos monitoreados/No de poligonoscon tratamientos de restauración implementados | Mensual | Los poligonos monitoreados deberán ser soportados con informe técnico que incluya: 1. 1. Avance de las actividades de monitoreo y 2. Actas de recorrido y registro fotográfico | SER | 2025 | 6 | Junio | Articular jornadas de monitoreo participativo en los poligonos donde se han implementado tratamientos de restauración ecologica. Entregables: Informe técnico, cartografía con georreferenciación, actas de recorrido con participantes y registro fotográfico Implementación: 1 Realización: Se realiza recorridos de reconocimiento, determinar el número de parcelas, delimitación e instalación de parcelas de monitoreo de 10*10 m, toma de datos dasométricos, físicos y sanitarios de las especies que se encuentran dentro de la parcela. | 10% |  |  |  | 300 | 1% | 0% | 4% | 0%
8086 | 6 | Implementación de monitoreo de los procesos de restauración establecidos | 6. Fase 3. Monitoreo del proceso de restauración en las áreas intervenidas en Reserva Distrital de Humedal | Poligonos monitoreados |  | 10% | 0 | 17 | No. poligonos monitoreados | Número | No. poligonos monitoreados/No de poligonoscon tratamientos de restauración implementados | Mensual | Los poligonos monitoreados deberán ser soportados con informe técnico que incluya: 1. 1. Avance de las actividades de monitoreo y 2. Actas de recorrido y registro fotográfico | SER | 2025 | 7 | Julio | Articular jornadas de monitoreo participativo en los poligonos donde se han implementado tratamientos de restauración ecologica. Entregables: Informe técnico, cartografía con georreferenciación, actas de recorrido con participantes y registro fotográfico Implementación: 1 Realización: Se realiza recorridos de reconocimiento, determinar el número de parcelas, delimitación e instalación de parcelas de monitoreo de 10*10 m, toma de datos dasométricos, físicos y sanitarios de las especies que se encuentran dentro de la parcela. | 10% |  |  |  | 300 | 1% | 0% | 5% | 0%
8086 | 6 | Implementación de monitoreo de los procesos de restauración establecidos | 6. Fase 3. Monitoreo del proceso de restauración en las áreas intervenidas en Reserva Distrital de Humedal | Poligonos monitoreados |  | 10% | 0 | 17 | No. poligonos monitoreados | Número | No. poligonos monitoreados/No de poligonoscon tratamientos de restauración implementados | Mensual | Los poligonos monitoreados deberán ser soportados con informe técnico que incluya: 1. 1. Avance de las actividades de monitoreo y 2. Actas de recorrido y registro fotográfico | SER | 2025 | 8 | Agosto | Articular jornadas de monitoreo participativo en los poligonos donde se han implementado tratamientos de restauración ecologica. Entregables: Informe técnico, cartografía con georreferenciación, actas de recorrido con participantes y registro fotográfico Implementación: 1 Realización: Se realiza recorridos de reconocimiento, determinar el número de parcelas, delimitación e instalación de parcelas de monitoreo de 10*10 m, toma de datos dasométricos, físicos y sanitarios de las especies que se encuentran dentro de la parcela. | 10% |  |  |  | 300 | 1% | 0% | 6% | 0%
8086 | 6 | Implementación de monitoreo de los procesos de restauración establecidos | 6. Fase 3. Monitoreo del proceso de restauración en las áreas intervenidas en Reserva Distrital de Humedal | Poligonos monitoreados |  | 10% | 0 | 17 | No. poligonos monitoreados | Número | No. poligonos monitoreados/No de poligonoscon tratamientos de restauración implementados | Mensual | Los poligonos monitoreados deberán ser soportados con informe técnico que incluya: 1. 1. Avance de las actividades de monitoreo y 2. Actas de recorrido y registro fotográfico | SER | 2025 | 9 | Septiembre | Articular jornadas de monitoreo participativo en los poligonos donde se han implementado tratamientos de restauración ecologica. Entregables: Informe técnico, cartografía con georreferenciación, actas de recorrido con participantes y registro fotográfico Implementación: 1 Realización: Se realiza recorridos de reconocimiento, determinar el número de parcelas, delimitación e instalación de parcelas de monitoreo de 10*10 m, toma de datos dasométricos, físicos y sanitarios de las especies que se encuentran dentro de la parcela. | 10% |  |  |  | 300 | 1% | 0% | 7% | 0%
8086 | 6 | Implementación de monitoreo de los procesos de restauración establecidos | 6. Fase 3. Monitoreo del proceso de restauración en las áreas intervenidas en Reserva Distrital de Humedal | Poligonos monitoreados |  | 10% | 0 | 17 | No. poligonos monitoreados | Número | No. poligonos monitoreados/No de poligonoscon tratamientos de restauración implementados | Mensual | Los poligonos monitoreados deberán ser soportados con informe técnico que incluya: 1. 1. Avance de las actividades de monitoreo y 2. Actas de recorrido y registro fotográfico | SER | 2025 | 10 | Octubre | Articular jornadas de monitoreo participativo en los poligonos donde se han implementado tratamientos de restauración ecologica. Entregables: Informe técnico, cartografía con georreferenciación, actas de recorrido con participantes y registro fotográfico Implementación: 1 Realización: Se realiza recorridos de reconocimiento, determinar el número de parcelas, delimitación e instalación de parcelas de monitoreo de 10*10 m, toma de datos dasométricos, físicos y sanitarios de las especies que se encuentran dentro de la parcela. | 10% |  |  |  | 300 | 1% | 0% | 8% | 0%
8086 | 6 | Implementación de monitoreo de los procesos de restauración establecidos | 6. Fase 3. Monitoreo del proceso de restauración en las áreas intervenidas en Reserva Distrital de Humedal | Poligonos monitoreados |  | 10% | 0 | 17 | No. poligonos monitoreados | Número | No. poligonos monitoreados/No de poligonoscon tratamientos de restauración implementados | Mensual | Los poligonos monitoreados deberán ser soportados con informe técnico que incluya: 1. 1. Avance de las actividades de monitoreo y 2. Actas de recorrido y registro fotográfico | SER | 2025 | 11 | Noviembre | Articular jornadas de monitoreo participativo en los poligonos donde se han implementado tratamientos de restauración ecologica. Entregables: Informe técnico, cartografía con georreferenciación, actas de recorrido con participantes y registro fotográfico Implementación: 1 Realización: Se realiza recorridos de reconocimiento, determinar el número de parcelas, delimitación e instalación de parcelas de monitoreo de 10*10 m, toma de datos dasométricos, físicos y sanitarios de las especies que se encuentran dentro de la parcela. | 10% |  |  |  | 300 | 1% | 0% | 9% | 0%
8086 | 6 | Implementación de monitoreo de los procesos de restauración establecidos | 6. Fase 3. Monitoreo del proceso de restauración en las áreas intervenidas en Reserva Distrital de Humedal | Poligonos monitoreados |  | 10% | 0 | 17 | No. poligonos monitoreados | Número | No. poligonos monitoreados/No de poligonoscon tratamientos de restauración implementados | Mensual | Los poligonos monitoreados deberán ser soportados con informe técnico que incluya: 1. 1. Avance de las actividades de monitoreo y 2. Actas de recorrido y registro fotográfico | SER | 2025 | 12 | Diciembre | Articular jornadas de monitoreo participativo en los poligonos donde se han implementado tratamientos de restauración ecologica. Entregables: Informe técnico, cartografía con georreferenciación, actas de recorrido con participantes y registro fotográfico Implementación: 1 Realización: Se realiza recorridos de reconocimiento, determinar el número de parcelas, delimitación e instalación de parcelas de monitoreo de 10*10 m, toma de datos dasométricos, físicos y sanitarios de las especies que se encuentran dentro de la parcela. | 10% |  |  |  | 300 | 1% | 0% | 10% | 0%
8086 | 6 | Implementación de monitoreo de los procesos de restauración establecidos | 6. Fase 3. Monitoreo del proceso de restauración en las áreas intervenidas en Reserva Distrital de Humedal | Poligonos monitoreados |  | 10% | 0 |  | No. poligonos monitoreados | Número | No. poligonos monitoreados/No de poligonoscon tratamientos de restauración implementados | Mensual | Los poligonos monitoreados deberán ser soportados con informe técnico que incluya: 1. 1. Avance de las actividades de monitoreo y 2. Actas de recorrido y registro fotográfico | SER | 2026 | 1 | Enero | 0 | 0 |  |  |  | 300 | 0% | 0% | 0% | 0%
8086 | 6 | Implementación de monitoreo de los procesos de restauración establecidos | 6. Fase 3. Monitoreo del proceso de restauración en las áreas intervenidas en Reserva Distrital de Humedal | Poligonos monitoreados |  | 10% | 0 |  | No. poligonos monitoreados | Número | No. poligonos monitoreados/No de poligonoscon tratamientos de restauración implementados | Mensual | Los poligonos monitoreados deberán ser soportados con informe técnico que incluya: 1. 1. Avance de las actividades de monitoreo y 2. Actas de recorrido y registro fotográfico | SER | 2026 | 2 | Febrero | 0 | 0 |  |  |  | 300 | 0% | 0% | 0% | 0%
8086 | 6 | Implementación de monitoreo de los procesos de restauración establecidos | 6. Fase 3. Monitoreo del proceso de restauración en las áreas intervenidas en Reserva Distrital de Humedal | Poligonos monitoreados |  | 10% | 0 |  | No. poligonos monitoreados | Número | No. poligonos monitoreados/No de poligonoscon tratamientos de restauración implementados | Mensual | Los poligonos monitoreados deberán ser soportados con informe técnico que incluya: 1. 1. Avance de las actividades de monitoreo y 2. Actas de recorrido y registro fotográfico | SER | 2026 | 3 | Marzo | Realizar el monitoreo de los procesos de restauración implementados por la SDA ne las Reservas Distritales de Humedal Entregable: Actas de recorrido y lista de asistencia Implementación: 1 recorrido | 10% |  |  | Acta de recorrido de monitoreo de las especies plantadas en la Reserva Distrital de Humedal La Isla el 12/03/2025 (Anexo 6.1) | 300 | 1% | 0% | 1% | 0%
8086 | 6 | Implementación de monitoreo de los procesos de restauración establecidos | 6. Fase 3. Monitoreo del proceso de restauración en las áreas intervenidas en Reserva Distrital de Humedal | Poligonos monitoreados |  | 10% | 0 |  | No. poligonos monitoreados | Número | No. poligonos monitoreados/No de poligonoscon tratamientos de restauración implementados | Mensual | Los poligonos monitoreados deberán ser soportados con informe técnico que incluya: 1. 1. Avance de las actividades de monitoreo y 2. Actas de recorrido y registro fotográfico | SER | 2026 | 4 | Abril | Articular jornadas de monitoreo participativo en los poligonos donde se han implementado tratamientos de restauración ecologica. Entregables: Informe técnico, cartografía con georreferenciación, actas de recorrido con participantes y registro fotográfico Implementación: 1 Realización: Se realiza recorridos de reconocimiento, determinar el número de parcelas, delimitación e instalación de parcelas de monitoreo de 10*10 m, toma de datos dasométricos, físicos y sanitarios de las especies que se encuentran dentro de la parcela. | 10% |  |  |  | 300 | 1% | 0% | 2% | 0%
8086 | 6 | Implementación de monitoreo de los procesos de restauración establecidos | 6. Fase 3. Monitoreo del proceso de restauración en las áreas intervenidas en Reserva Distrital de Humedal | Poligonos monitoreados |  | 10% | 0 |  | No. poligonos monitoreados | Número | No. poligonos monitoreados/No de poligonoscon tratamientos de restauración implementados | Mensual | Los poligonos monitoreados deberán ser soportados con informe técnico que incluya: 1. 1. Avance de las actividades de monitoreo y 2. Actas de recorrido y registro fotográfico | SER | 2026 | 5 | Mayo | Articular jornadas de monitoreo participativo en los poligonos donde se han implementado tratamientos de restauración ecologica. Entregables: Informe técnico, cartografía con georreferenciación, actas de recorrido con participantes y registro fotográfico Implementación: 1 Realización: Se realiza recorridos de reconocimiento, determinar el número de parcelas, delimitación e instalación de parcelas de monitoreo de 10*10 m, toma de datos dasométricos, físicos y sanitarios de las especies que se encuentran dentro de la parcela. | 10% |  |  | Acta de recorrido de seguimiento de la actividad de seguimiento de las plantaciones establecidas en las Reservas Distritales Humedal La Isla - Chiguasuque y La Vaca sector Sur. 07/05/2025 (Anexo 6.1.) | 300 | 1% | 0% | 3% | 0%
8086 | 6 | Implementación de monitoreo de los procesos de restauración establecidos | 6. Fase 3. Monitoreo del proceso de restauración en las áreas intervenidas en Reserva Distrital de Humedal | Poligonos monitoreados |  | 10% | 0 |  | No. poligonos monitoreados | Número | No. poligonos monitoreados/No de poligonoscon tratamientos de restauración implementados | Mensual | Los poligonos monitoreados deberán ser soportados con informe técnico que incluya: 1. 1. Avance de las actividades de monitoreo y 2. Actas de recorrido y registro fotográfico | SER | 2026 | 6 | Junio | Articular jornadas de monitoreo participativo en los poligonos donde se han implementado tratamientos de restauración ecologica. Entregables: Informe técnico, cartografía con georreferenciación, actas de recorrido con participantes y registro fotográfico Implementación: 1 Realización: Se realiza recorridos de reconocimiento, determinar el número de parcelas, delimitación e instalación de parcelas de monitoreo de 10*10 m, toma de datos dasométricos, físicos y sanitarios de las especies que se encuentran dentro de la parcela. | 10% |  |  |  | 300 | 1% | 0% | 4% | 0%
8086 | 6 | Implementación de monitoreo de los procesos de restauración establecidos | 6. Fase 3. Monitoreo del proceso de restauración en las áreas intervenidas en Reserva Distrital de Humedal | Poligonos monitoreados |  | 10% | 0 |  | No. poligonos monitoreados | Número | No. poligonos monitoreados/No de poligonoscon tratamientos de restauración implementados | Mensual | Los poligonos monitoreados deberán ser soportados con informe técnico que incluya: 1. 1. Avance de las actividades de monitoreo y 2. Actas de recorrido y registro fotográfico | SER | 2026 | 7 | Julio | Articular jornadas de monitoreo participativo en los poligonos donde se han implementado tratamientos de restauración ecologica. Entregables: Informe técnico, cartografía con georreferenciación, actas de recorrido con participantes y registro fotográfico Implementación: 1 Realización: Se realiza recorridos de reconocimiento, determinar el número de parcelas, delimitación e instalación de parcelas de monitoreo de 10*10 m, toma de datos dasométricos, físicos y sanitarios de las especies que se encuentran dentro de la parcela. | 10% |  |  |  | 300 | 1% | 0% | 5% | 0%
8086 | 6 | Implementación de monitoreo de los procesos de restauración establecidos | 6. Fase 3. Monitoreo del proceso de restauración en las áreas intervenidas en Reserva Distrital de Humedal | Poligonos monitoreados |  | 10% | 0 |  | No. poligonos monitoreados | Número | No. poligonos monitoreados/No de poligonoscon tratamientos de restauración implementados | Mensual | Los poligonos monitoreados deberán ser soportados con informe técnico que incluya: 1. 1. Avance de las actividades de monitoreo y 2. Actas de recorrido y registro fotográfico | SER | 2026 | 8 | Agosto | Articular jornadas de monitoreo participativo en los poligonos donde se han implementado tratamientos de restauración ecologica. Entregables: Informe técnico, cartografía con georreferenciación, actas de recorrido con participantes y registro fotográfico Implementación: 1 Realización: Se realiza recorridos de reconocimiento, determinar el número de parcelas, delimitación e instalación de parcelas de monitoreo de 10*10 m, toma de datos dasométricos, físicos y sanitarios de las especies que se encuentran dentro de la parcela. | 10% |  |  |  | 300 | 1% | 0% | 6% | 0%
8086 | 6 | Implementación de monitoreo de los procesos de restauración establecidos | 6. Fase 3. Monitoreo del proceso de restauración en las áreas intervenidas en Reserva Distrital de Humedal | Poligonos monitoreados |  | 10% | 0 |  | No. poligonos monitoreados | Número | No. poligonos monitoreados/No de poligonoscon tratamientos de restauración implementados | Mensual | Los poligonos monitoreados deberán ser soportados con informe técnico que incluya: 1. 1. Avance de las actividades de monitoreo y 2. Actas de recorrido y registro fotográfico | SER | 2026 | 9 | Septiembre | Articular jornadas de monitoreo participativo en los poligonos donde se han implementado tratamientos de restauración ecologica. Entregables: Informe técnico, cartografía con georreferenciación, actas de recorrido con participantes y registro fotográfico Implementación: 1 Realización: Se realiza recorridos de reconocimiento, determinar el número de parcelas, delimitación e instalación de parcelas de monitoreo de 10*10 m, toma de datos dasométricos, físicos y sanitarios de las especies que se encuentran dentro de la parcela. | 10% |  |  |  | 300 | 1% | 0% | 7% | 0%
8086 | 6 | Implementación de monitoreo de los procesos de restauración establecidos | 6. Fase 3. Monitoreo del proceso de restauración en las áreas intervenidas en Reserva Distrital de Humedal | Poligonos monitoreados |  | 10% | 0 |  | No. poligonos monitoreados | Número | No. poligonos monitoreados/No de poligonoscon tratamientos de restauración implementados | Mensual | Los poligonos monitoreados deberán ser soportados con informe técnico que incluya: 1. 1. Avance de las actividades de monitoreo y 2. Actas de recorrido y registro fotográfico | SER | 2026 | 10 | Octubre | Articular jornadas de monitoreo participativo en los poligonos donde se han implementado tratamientos de restauración ecologica. Entregables: Informe técnico, cartografía con georreferenciación, actas de recorrido con participantes y registro fotográfico Implementación: 1 Realización: Se realiza recorridos de reconocimiento, determinar el número de parcelas, delimitación e instalación de parcelas de monitoreo de 10*10 m, toma de datos dasométricos, físicos y sanitarios de las especies que se encuentran dentro de la parcela. | 10% |  |  |  | 300 | 1% | 0% | 8% | 0%
8086 | 6 | Implementación de monitoreo de los procesos de restauración establecidos | 6. Fase 3. Monitoreo del proceso de restauración en las áreas intervenidas en Reserva Distrital de Humedal | Poligonos monitoreados |  | 10% | 0 |  | No. poligonos monitoreados | Número | No. poligonos monitoreados/No de poligonoscon tratamientos de restauración implementados | Mensual | Los poligonos monitoreados deberán ser soportados con informe técnico que incluya: 1. 1. Avance de las actividades de monitoreo y 2. Actas de recorrido y registro fotográfico | SER | 2026 | 11 | Noviembre | Articular jornadas de monitoreo participativo en los poligonos donde se han implementado tratamientos de restauración ecologica. Entregables: Informe técnico, cartografía con georreferenciación, actas de recorrido con participantes y registro fotográfico Implementación: 1 Realización: Se realiza recorridos de reconocimiento, determinar el número de parcelas, delimitación e instalación de parcelas de monitoreo de 10*10 m, toma de datos dasométricos, físicos y sanitarios de las especies que se encuentran dentro de la parcela. | 10% |  |  |  | 300 | 1% | 0% | 9% | 0%
8086 | 6 | Implementación de monitoreo de los procesos de restauración establecidos | 6. Fase 3. Monitoreo del proceso de restauración en las áreas intervenidas en Reserva Distrital de Humedal | Poligonos monitoreados |  | 10% | 0 |  | No. poligonos monitoreados | Número | No. poligonos monitoreados/No de poligonoscon tratamientos de restauración implementados | Mensual | Los poligonos monitoreados deberán ser soportados con informe técnico que incluya: 1. 1. Avance de las actividades de monitoreo y 2. Actas de recorrido y registro fotográfico | SER | 2026 | 12 | Diciembre | Articular jornadas de monitoreo participativo en los poligonos donde se han implementado tratamientos de restauración ecologica. Entregables: Informe técnico, cartografía con georreferenciación, actas de recorrido con participantes y registro fotográfico Implementación: 1 Realización: Se realiza recorridos de reconocimiento, determinar el número de parcelas, delimitación e instalación de parcelas de monitoreo de 10*10 m, toma de datos dasométricos, físicos y sanitarios de las especies que se encuentran dentro de la parcela. | 10% |  |  |  | 300 | 1% | 0% | 10% | 0%
8086 | 6 | Implementación de monitoreo de los procesos de restauración establecidos | 6. Fase 3. Monitoreo del proceso de restauración en las áreas intervenidas en Reserva Distrital de Humedal | Poligonos monitoreados |  | 10% | 0 |  | No. poligonos monitoreados | Número | No. poligonos monitoreados/No de poligonoscon tratamientos de restauración implementados | Mensual | Los poligonos monitoreados deberán ser soportados con informe técnico que incluya: 1. 1. Avance de las actividades de monitoreo y 2. Actas de recorrido y registro fotográfico | SER | 2027 | 1 | Enero | 0 | 0 |  |  |  | 300 | 0% | 0% | 0% | 0%
8086 | 6 | Implementación de monitoreo de los procesos de restauración establecidos | 6. Fase 3. Monitoreo del proceso de restauración en las áreas intervenidas en Reserva Distrital de Humedal | Poligonos monitoreados |  | 10% | 0 |  | No. poligonos monitoreados | Número | No. poligonos monitoreados/No de poligonoscon tratamientos de restauración implementados | Mensual | Los poligonos monitoreados deberán ser soportados con informe técnico que incluya: 1. 1. Avance de las actividades de monitoreo y 2. Actas de recorrido y registro fotográfico | SER | 2027 | 2 | Febrero | 0 | 0 |  |  |  | 300 | 0% | 0% | 0% | 0%
8086 | 6 | Implementación de monitoreo de los procesos de restauración establecidos | 6. Fase 3. Monitoreo del proceso de restauración en las áreas intervenidas en Reserva Distrital de Humedal | Poligonos monitoreados |  | 10% | 0 |  | No. poligonos monitoreados | Número | No. poligonos monitoreados/No de poligonoscon tratamientos de restauración implementados | Mensual | Los poligonos monitoreados deberán ser soportados con informe técnico que incluya: 1. 1. Avance de las actividades de monitoreo y 2. Actas de recorrido y registro fotográfico | SER | 2027 | 3 | Marzo | Realizar el monitoreo de los procesos de restauración implementados por la SDA ne las Reservas Distritales de Humedal Entregable: Actas de recorrido y lista de asistencia Implementación: 1 recorrido | 10% |  |  | Acta de recorrido de monitoreo de las especies plantadas en la Reserva Distrital de Humedal La Isla el 12/03/2025 (Anexo 6.1) | 300 | 1% | 0% | 1% | 0%
8086 | 6 | Implementación de monitoreo de los procesos de restauración establecidos | 6. Fase 3. Monitoreo del proceso de restauración en las áreas intervenidas en Reserva Distrital de Humedal | Poligonos monitoreados |  | 10% | 0 |  | No. poligonos monitoreados | Número | No. poligonos monitoreados/No de poligonoscon tratamientos de restauración implementados | Mensual | Los poligonos monitoreados deberán ser soportados con informe técnico que incluya: 1. 1. Avance de las actividades de monitoreo y 2. Actas de recorrido y registro fotográfico | SER | 2027 | 4 | Abril | Articular jornadas de monitoreo participativo en los poligonos donde se han implementado tratamientos de restauración ecologica. Entregables: Informe técnico, cartografía con georreferenciación, actas de recorrido con participantes y registro fotográfico Implementación: 1 Realización: Se realiza recorridos de reconocimiento, determinar el número de parcelas, delimitación e instalación de parcelas de monitoreo de 10*10 m, toma de datos dasométricos, físicos y sanitarios de las especies que se encuentran dentro de la parcela. | 10% |  |  |  | 300 | 1% | 0% | 2% | 0%
8086 | 6 | Implementación de monitoreo de los procesos de restauración establecidos | 6. Fase 3. Monitoreo del proceso de restauración en las áreas intervenidas en Reserva Distrital de Humedal | Poligonos monitoreados |  | 10% | 0 |  | No. poligonos monitoreados | Número | No. poligonos monitoreados/No de poligonoscon tratamientos de restauración implementados | Mensual | Los poligonos monitoreados deberán ser soportados con informe técnico que incluya: 1. 1. Avance de las actividades de monitoreo y 2. Actas de recorrido y registro fotográfico | SER | 2027 | 5 | Mayo | Articular jornadas de monitoreo participativo en los poligonos donde se han implementado tratamientos de restauración ecologica. Entregables: Informe técnico, cartografía con georreferenciación, actas de recorrido con participantes y registro fotográfico Implementación: 1 Realización: Se realiza recorridos de reconocimiento, determinar el número de parcelas, delimitación e instalación de parcelas de monitoreo de 10*10 m, toma de datos dasométricos, físicos y sanitarios de las especies que se encuentran dentro de la parcela. | 10% |  |  | Acta de recorrido de seguimiento de la actividad de seguimiento de las plantaciones establecidas en las Reservas Distritales Humedal La Isla - Chiguasuque y La Vaca sector Sur. 07/05/2025 (Anexo 6.1.) | 300 | 1% | 0% | 3% | 0%
8086 | 6 | Implementación de monitoreo de los procesos de restauración establecidos | 6. Fase 3. Monitoreo del proceso de restauración en las áreas intervenidas en Reserva Distrital de Humedal | Poligonos monitoreados |  | 10% | 0 |  | No. poligonos monitoreados | Número | No. poligonos monitoreados/No de poligonoscon tratamientos de restauración implementados | Mensual | Los poligonos monitoreados deberán ser soportados con informe técnico que incluya: 1. 1. Avance de las actividades de monitoreo y 2. Actas de recorrido y registro fotográfico | SER | 2027 | 6 | Junio | Articular jornadas de monitoreo participativo en los poligonos donde se han implementado tratamientos de restauración ecologica. Entregables: Informe técnico, cartografía con georreferenciación, actas de recorrido con participantes y registro fotográfico Implementación: 1 Realización: Se realiza recorridos de reconocimiento, determinar el número de parcelas, delimitación e instalación de parcelas de monitoreo de 10*10 m, toma de datos dasométricos, físicos y sanitarios de las especies que se encuentran dentro de la parcela. | 10% |  |  |  | 300 | 1% | 0% | 4% | 0%
8086 | 6 | Implementación de monitoreo de los procesos de restauración establecidos | 6. Fase 3. Monitoreo del proceso de restauración en las áreas intervenidas en Reserva Distrital de Humedal | Poligonos monitoreados |  | 10% | 0 |  | No. poligonos monitoreados | Número | No. poligonos monitoreados/No de poligonoscon tratamientos de restauración implementados | Mensual | Los poligonos monitoreados deberán ser soportados con informe técnico que incluya: 1. 1. Avance de las actividades de monitoreo y 2. Actas de recorrido y registro fotográfico | SER | 2027 | 7 | Julio | Articular jornadas de monitoreo participativo en los poligonos donde se han implementado tratamientos de restauración ecologica. Entregables: Informe técnico, cartografía con georreferenciación, actas de recorrido con participantes y registro fotográfico Implementación: 1 Realización: Se realiza recorridos de reconocimiento, determinar el número de parcelas, delimitación e instalación de parcelas de monitoreo de 10*10 m, toma de datos dasométricos, físicos y sanitarios de las especies que se encuentran dentro de la parcela. | 10% |  |  |  | 300 | 1% | 0% | 5% | 0%
8086 | 6 | Implementación de monitoreo de los procesos de restauración establecidos | 6. Fase 3. Monitoreo del proceso de restauración en las áreas intervenidas en Reserva Distrital de Humedal | Poligonos monitoreados |  | 10% | 0 |  | No. poligonos monitoreados | Número | No. poligonos monitoreados/No de poligonoscon tratamientos de restauración implementados | Mensual | Los poligonos monitoreados deberán ser soportados con informe técnico que incluya: 1. 1. Avance de las actividades de monitoreo y 2. Actas de recorrido y registro fotográfico | SER | 2027 | 8 | Agosto | Articular jornadas de monitoreo participativo en los poligonos donde se han implementado tratamientos de restauración ecologica. Entregables: Informe técnico, cartografía con georreferenciación, actas de recorrido con participantes y registro fotográfico Implementación: 1 Realización: Se realiza recorridos de reconocimiento, determinar el número de parcelas, delimitación e instalación de parcelas de monitoreo de 10*10 m, toma de datos dasométricos, físicos y sanitarios de las especies que se encuentran dentro de la parcela. | 10% |  |  |  | 300 | 1% | 0% | 6% | 0%
8086 | 6 | Implementación de monitoreo de los procesos de restauración establecidos | 6. Fase 3. Monitoreo del proceso de restauración en las áreas intervenidas en Reserva Distrital de Humedal | Poligonos monitoreados |  | 10% | 0 |  | No. poligonos monitoreados | Número | No. poligonos monitoreados/No de poligonoscon tratamientos de restauración implementados | Mensual | Los poligonos monitoreados deberán ser soportados con informe técnico que incluya: 1. 1. Avance de las actividades de monitoreo y 2. Actas de recorrido y registro fotográfico | SER | 2027 | 9 | Septiembre | Articular jornadas de monitoreo participativo en los poligonos donde se han implementado tratamientos de restauración ecologica. Entregables: Informe técnico, cartografía con georreferenciación, actas de recorrido con participantes y registro fotográfico Implementación: 1 Realización: Se realiza recorridos de reconocimiento, determinar el número de parcelas, delimitación e instalación de parcelas de monitoreo de 10*10 m, toma de datos dasométricos, físicos y sanitarios de las especies que se encuentran dentro de la parcela. | 10% |  |  |  | 300 | 1% | 0% | 7% | 0%
8086 | 6 | Implementación de monitoreo de los procesos de restauración establecidos | 6. Fase 3. Monitoreo del proceso de restauración en las áreas intervenidas en Reserva Distrital de Humedal | Poligonos monitoreados |  | 10% | 0 |  | No. poligonos monitoreados | Número | No. poligonos monitoreados/No de poligonoscon tratamientos de restauración implementados | Mensual | Los poligonos monitoreados deberán ser soportados con informe técnico que incluya: 1. 1. Avance de las actividades de monitoreo y 2. Actas de recorrido y registro fotográfico | SER | 2027 | 10 | Octubre | Articular jornadas de monitoreo participativo en los poligonos donde se han implementado tratamientos de restauración ecologica. Entregables: Informe técnico, cartografía con georreferenciación, actas de recorrido con participantes y registro fotográfico Implementación: 1 Realización: Se realiza recorridos de reconocimiento, determinar el número de parcelas, delimitación e instalación de parcelas de monitoreo de 10*10 m, toma de datos dasométricos, físicos y sanitarios de las especies que se encuentran dentro de la parcela. | 10% |  |  |  | 300 | 1% | 0% | 8% | 0%
8086 | 6 | Implementación de monitoreo de los procesos de restauración establecidos | 6. Fase 3. Monitoreo del proceso de restauración en las áreas intervenidas en Reserva Distrital de Humedal | Poligonos monitoreados |  | 10% | 0 |  | No. poligonos monitoreados | Número | No. poligonos monitoreados/No de poligonoscon tratamientos de restauración implementados | Mensual | Los poligonos monitoreados deberán ser soportados con informe técnico que incluya: 1. 1. Avance de las actividades de monitoreo y 2. Actas de recorrido y registro fotográfico | SER | 2027 | 11 | Noviembre | Articular jornadas de monitoreo participativo en los poligonos donde se han implementado tratamientos de restauración ecologica. Entregables: Informe técnico, cartografía con georreferenciación, actas de recorrido con participantes y registro fotográfico Implementación: 1 Realización: Se realiza recorridos de reconocimiento, determinar el número de parcelas, delimitación e instalación de parcelas de monitoreo de 10*10 m, toma de datos dasométricos, físicos y sanitarios de las especies que se encuentran dentro de la parcela. | 10% |  |  |  | 300 | 1% | 0% | 9% | 0%
8086 | 6 | Implementación de monitoreo de los procesos de restauración establecidos | 6. Fase 3. Monitoreo del proceso de restauración en las áreas intervenidas en Reserva Distrital de Humedal | Poligonos monitoreados |  | 10% | 0 |  | No. poligonos monitoreados | Número | No. poligonos monitoreados/No de poligonoscon tratamientos de restauración implementados | Mensual | Los poligonos monitoreados deberán ser soportados con informe técnico que incluya: 1. 1. Avance de las actividades de monitoreo y 2. Actas de recorrido y registro fotográfico | SER | 2027 | 12 | Diciembre | Articular jornadas de monitoreo participativo en los poligonos donde se han implementado tratamientos de restauración ecologica. Entregables: Informe técnico, cartografía con georreferenciación, actas de recorrido con participantes y registro fotográfico Implementación: 1 Realización: Se realiza recorridos de reconocimiento, determinar el número de parcelas, delimitación e instalación de parcelas de monitoreo de 10*10 m, toma de datos dasométricos, físicos y sanitarios de las especies que se encuentran dentro de la parcela. | 10% |  |  |  | 300 | 1% | 0% | 10% | 0%
8086 | 7 | Identificación de nuevas áreas para la implementación de los procesos de restauración ecológica en Parques Distritales Ecológicos de Montaña y otras áreas protegidas | 7. Fase 0: aprestamiento Parques Distritales Ecológicos de Montaña y otras áreas protegidas | Actas de reunión o recorrido |  | 5% | 0 | 2 | No. de reuniones y recorridos realizados | Número | Numero de reuniones o recorridos realizados/No. de reuniones o recorridos programados | Mensual | Las actas de reunión o recorrido puede incluir: 1. Definición de áreas por medio de cartografía; 2. Anexo técnico de las necesidades que se encuentran; 3. Priorización y responsabilidades por entidad participante y 4. Registro fotográfico | SER | 2025 | 1 | Enero | 0 | 0% |  |  |  | 300 | 0% | 0% | 0% | 0%
8086 | 7 | Identificación de nuevas áreas para la implementación de los procesos de restauración ecológica en Parques Distritales Ecológicos de Montaña y otras áreas protegidas | 7. Fase 0: aprestamiento Parques Distritales Ecológicos de Montaña y otras áreas protegidas | Actas de reunión o recorrido |  | 5% | 0 | 2 | No. de reuniones y recorridos realizados | Número | Numero de reuniones o recorridos realizados/No. de reuniones o recorridos programados | Mensual | Las actas de reunión o recorrido puede incluir: 1. Definición de áreas por medio de cartografía; 2. Anexo técnico de las necesidades que se encuentran; 3. Priorización y responsabilidades por entidad participante y 4. Registro fotográfico | SER | 2025 | 2 | Febrero | 0 | 0% |  |  |  | 300 | 0% | 0% | 0% | 0%
8086 | 7 | Identificación de nuevas áreas para la implementación de los procesos de restauración ecológica en Parques Distritales Ecológicos de Montaña y otras áreas protegidas | 7. Fase 0: aprestamiento Parques Distritales Ecológicos de Montaña y otras áreas protegidas | Actas de reunión o recorrido |  | 5% | 0 | 2 | No. de reuniones y recorridos realizados | Número | Numero de reuniones o recorridos realizados/No. de reuniones o recorridos programados | Mensual | Las actas de reunión o recorrido puede incluir: 1. Definición de áreas por medio de cartografía; 2. Anexo técnico de las necesidades que se encuentran; 3. Priorización y responsabilidades por entidad participante y 4. Registro fotográfico | SER | 2025 | 3 | Marzo | Realizar reconocimiento de áreas disponibles para restauración en los Parques Distritales de Montaña Entregable: Concepto áreas disponibles para restauración | 10% |  |  | Concepto de manejo de especies exóticas por presentar riesgo de volcamiento para ser intervenido por Silvicultura liberando áreas para la implementación de acciones de restauración (Anexo 7.1) | 300 | 0.5% | 0% | 0.5% | 0%
8086 | 7 | Identificación de nuevas áreas para la implementación de los procesos de restauración ecológica en Parques Distritales Ecológicos de Montaña y otras áreas protegidas | 7. Fase 0: aprestamiento Parques Distritales Ecológicos de Montaña y otras áreas protegidas | Actas de reunión o recorrido |  | 5% | 0 | 2 | No. de reuniones y recorridos realizados | Número | Numero de reuniones o recorridos realizados/No. de reuniones o recorridos programados | Mensual | Las actas de reunión o recorrido puede incluir: 1. Definición de áreas por medio de cartografía; 2. Anexo técnico de las necesidades que se encuentran; 3. Priorización y responsabilidades por entidad participante y 4. Registro fotográfico | SER | 2025 | 4 | Abril | Realizar reuniones y recorridos de campo para Ia identificación de tensionantes, limitantes y potenciadores para la consolidación de Planes de restauración en el PDEM Entrenubes Entregable: Actas de reunión y/o visita y listado de asistencia de participantes Implementar: 1 mesa de trabajo. | 10% |  |  |  | 300 | 0.5% | 0% | 1% | 0%
8086 | 7 | Identificación de nuevas áreas para la implementación de los procesos de restauración ecológica en Parques Distritales Ecológicos de Montaña y otras áreas protegidas | 7. Fase 0: aprestamiento Parques Distritales Ecológicos de Montaña y otras áreas protegidas | Actas de reunión o recorrido |  | 5% | 0 | 2 | No. de reuniones y recorridos realizados | Número | Numero de reuniones o recorridos realizados/No. de reuniones o recorridos programados | Mensual | Las actas de reunión o recorrido puede incluir: 1. Definición de áreas por medio de cartografía; 2. Anexo técnico de las necesidades que se encuentran; 3. Priorización y responsabilidades por entidad participante y 4. Registro fotográfico | SER | 2025 | 5 | Mayo | Realizar reuniones y recorridos de campo para Ia identificación de tensionantes, limitantes para la consolidación de Planes de restauración en el PDEM Entrenubes Entregable: Actas de reunión y/o visita y listado de asistencia de participantes Implementar: 1 mesa de trabajo. | 10% |  |  | Actas de recorrido para el reconocimiento y selección de nuevas áreas para realizar los procesos de restauración mediante la elaboración de las fichas de restauración ecológica en el marco de la actualización de los PMA, por los Parques Distritales Ecologicos de Montaña PDEM Soratama, PDEM Serranía del Zuque y PDEM Entrenubes (Cerro de Guacamayas) 08/05/2025 (Anexo 7.1.) 26/05/2025 (Anexo 7.2.) 28/05/2025 (Anexo 7.3.) | 300 | 0.5% | 0% | 1.5% | 0%
8086 | 7 | Identificación de nuevas áreas para la implementación de los procesos de restauración ecológica en Parques Distritales Ecológicos de Montaña y otras áreas protegidas | 7. Fase 0: aprestamiento Parques Distritales Ecológicos de Montaña y otras áreas protegidas | Actas de reunión o recorrido |  | 5% | 0 | 2 | No. de reuniones y recorridos realizados | Número | Numero de reuniones o recorridos realizados/No. de reuniones o recorridos programados | Mensual | Las actas de reunión o recorrido puede incluir: 1. Definición de áreas por medio de cartografía; 2. Anexo técnico de las necesidades que se encuentran; 3. Priorización y responsabilidades por entidad participante y 4. Registro fotográfico | SER | 2025 | 6 | Junio | Realizar reuniones y recorridos de campo para el seguimiento de la implementación de los tratamientos de restauración ecologica, de acuerdo con lo planeado en la propuesta de Planes de restauración en el PDEM Entrenubes. Entregable: Actas de reunión y/o visita y listado de asistencia de participantes Implementar: 1 mesa de trabajo. | 10% |  |  |  | 300 | 0.5% | 0% | 2% | 0%
8086 | 7 | Identificación de nuevas áreas para la implementación de los procesos de restauración ecológica en Parques Distritales Ecológicos de Montaña y otras áreas protegidas | 7. Fase 0: aprestamiento Parques Distritales Ecológicos de Montaña y otras áreas protegidas | Actas de reunión o recorrido |  | 5% | 0 | 2 | No. de reuniones y recorridos realizados | Número | Numero de reuniones o recorridos realizados/No. de reuniones o recorridos programados | Mensual | Las actas de reunión o recorrido puede incluir: 1. Definición de áreas por medio de cartografía; 2. Anexo técnico de las necesidades que se encuentran; 3. Priorización y responsabilidades por entidad participante y 4. Registro fotográfico | SER | 2025 | 7 | Julio | Realizar reuniones y recorridos de campo para el seguimiento de la implementación de los tratamientos de restauración ecologica, de acuerdo con lo planeado en la propuesta de Planes de restauración en el PDEM Entrenubes. Entregable: Actas de reunión y/o visita y listado de asistencia de participantes Implementar: 1 mesa de trabajo. | 10% |  |  |  | 300 | 0.5% | 0% | 2.5% | 0%
8086 | 7 | Identificación de nuevas áreas para la implementación de los procesos de restauración ecológica en Parques Distritales Ecológicos de Montaña y otras áreas protegidas | 7. Fase 0: aprestamiento Parques Distritales Ecológicos de Montaña y otras áreas protegidas | Actas de reunión o recorrido |  | 5% | 0 | 2 | No. de reuniones y recorridos realizados | Número | Numero de reuniones o recorridos realizados/No. de reuniones o recorridos programados | Mensual | Las actas de reunión o recorrido puede incluir: 1. Definición de áreas por medio de cartografía; 2. Anexo técnico de las necesidades que se encuentran; 3. Priorización y responsabilidades por entidad participante y 4. Registro fotográfico | SER | 2025 | 8 | Agosto | Realizar reuniones y recorridos de campo para el seguimiento de la implementación de los tratamientos de restauración ecologica, de acuerdo con lo planeado en la propuesta de Planes de restauración en el PDEM Entrenubes. Entregable: Actas de reunión y/o visita y listado de asistencia de participantes Implementar: 1 mesa de trabajo. | 10% |  |  |  | 300 | 0.5% | 0% | 3% | 0%
8086 | 7 | Identificación de nuevas áreas para la implementación de los procesos de restauración ecológica en Parques Distritales Ecológicos de Montaña y otras áreas protegidas | 7. Fase 0: aprestamiento Parques Distritales Ecológicos de Montaña y otras áreas protegidas | Actas de reunión o recorrido |  | 5% | 0 | 2 | No. de reuniones y recorridos realizados | Número | Numero de reuniones o recorridos realizados/No. de reuniones o recorridos programados | Mensual | Las actas de reunión o recorrido puede incluir: 1. Definición de áreas por medio de cartografía; 2. Anexo técnico de las necesidades que se encuentran; 3. Priorización y responsabilidades por entidad participante y 4. Registro fotográfico | SER | 2025 | 9 | Septiembre | Realizar reuniones y recorridos de campo para el seguimiento de la implementación de los tratamientos de restauración ecologica, de acuerdo con lo planeado en la propuesta de Planes de restauración en el PDEM Entrenubes. Entregable: Actas de reunión y/o visita y listado de asistencia de participantes Implementar: 1 mesa de trabajo. | 10% |  |  |  | 300 | 0.5% | 0% | 3.5% | 0%
8086 | 7 | Identificación de nuevas áreas para la implementación de los procesos de restauración ecológica en Parques Distritales Ecológicos de Montaña y otras áreas protegidas | 7. Fase 0: aprestamiento Parques Distritales Ecológicos de Montaña y otras áreas protegidas | Actas de reunión o recorrido |  | 5% | 0 | 2 | No. de reuniones y recorridos realizados | Número | Numero de reuniones o recorridos realizados/No. de reuniones o recorridos programados | Mensual | Las actas de reunión o recorrido puede incluir: 1. Definición de áreas por medio de cartografía; 2. Anexo técnico de las necesidades que se encuentran; 3. Priorización y responsabilidades por entidad participante y 4. Registro fotográfico | SER | 2025 | 10 | Octubre | Realizar reuniones y recorridos de campo para el seguimiento de la implementación de los tratamientos de restauración ecologica, de acuerdo con lo planeado en la propuesta de Planes de restauración en el PDEM Entrenubes. Entregable: Actas de reunión y/o visita y listado de asistencia de participantes Implementar: 1 mesa de trabajo. | 10% |  |  |  | 300 | 0.5% | 0% | 4% | 0%
8086 | 7 | Identificación de nuevas áreas para la implementación de los procesos de restauración ecológica en Parques Distritales Ecológicos de Montaña y otras áreas protegidas | 7. Fase 0: aprestamiento Parques Distritales Ecológicos de Montaña y otras áreas protegidas | Actas de reunión o recorrido |  | 5% | 0 | 2 | No. de reuniones y recorridos realizados | Número | Numero de reuniones o recorridos realizados/No. de reuniones o recorridos programados | Mensual | Las actas de reunión o recorrido puede incluir: 1. Definición de áreas por medio de cartografía; 2. Anexo técnico de las necesidades que se encuentran; 3. Priorización y responsabilidades por entidad participante y 4. Registro fotográfico | SER | 2025 | 11 | Noviembre | Realizar reuniones y recorridos de campo para el seguimiento de la implementación de los tratamientos de restauración ecologica, de acuerdo con lo planeado en la propuesta de Planes de restauración en el PDEM Entrenubes. Entregable: Actas de reunión y/o visita y listado de asistencia de participantes Implementar: 1 mesa de trabajo. | 10% |  |  |  | 300 | 0.5% | 0% | 4.5% | 0%
8086 | 7 | Identificación de nuevas áreas para la implementación de los procesos de restauración ecológica en Parques Distritales Ecológicos de Montaña y otras áreas protegidas | 7. Fase 0: aprestamiento Parques Distritales Ecológicos de Montaña y otras áreas protegidas | Actas de reunión o recorrido |  | 5% | 0 | 2 | No. de reuniones y recorridos realizados | Número | Numero de reuniones o recorridos realizados/No. de reuniones o recorridos programados | Mensual | Las actas de reunión o recorrido puede incluir: 1. Definición de áreas por medio de cartografía; 2. Anexo técnico de las necesidades que se encuentran; 3. Priorización y responsabilidades por entidad participante y 4. Registro fotográfico | SER | 2025 | 12 | Diciembre | Realizar reuniones y recorridos de campo para el seguimiento de la implementación de los tratamientos de restauración ecologica, de acuerdo con lo planeado en la propuesta de Planes de restauración en el PDEM Entrenubes. Entregable: Actas de reunión y/o visita y listado de asistencia de participantes Implementar: 1 mesa de trabajo. | 10% |  |  |  | 300 | 0.5% | 0% | 5% | 0%
8086 | 7 | Identificación de nuevas áreas para la implementación de los procesos de restauración ecológica en Parques Distritales Ecológicos de Montaña y otras áreas protegidas | 7. Fase 0: aprestamiento Parques Distritales Ecológicos de Montaña y otras áreas protegidas | Actas de reunión o recorrido |  | 5% | 0 |  | No. de reuniones y recorridos realizados | Número | Numero de reuniones o recorridos realizados/No. de reuniones o recorridos programados | Mensual | Las actas de reunión o recorrido puede incluir: 1. Definición de áreas por medio de cartografía; 2. Anexo técnico de las necesidades que se encuentran; 3. Priorización y responsabilidades por entidad participante y 4. Registro fotográfico | SER | 2026 | 1 | Enero | 0 | 0 |  |  |  | 300 | 0% | 0% | 0% | 0%
8086 | 7 | Identificación de nuevas áreas para la implementación de los procesos de restauración ecológica en Parques Distritales Ecológicos de Montaña y otras áreas protegidas | 7. Fase 0: aprestamiento Parques Distritales Ecológicos de Montaña y otras áreas protegidas | Actas de reunión o recorrido |  | 5% | 0 |  | No. de reuniones y recorridos realizados | Número | Numero de reuniones o recorridos realizados/No. de reuniones o recorridos programados | Mensual | Las actas de reunión o recorrido puede incluir: 1. Definición de áreas por medio de cartografía; 2. Anexo técnico de las necesidades que se encuentran; 3. Priorización y responsabilidades por entidad participante y 4. Registro fotográfico | SER | 2026 | 2 | Febrero | 0 | 0 |  |  |  | 300 | 0% | 0% | 0% | 0%
8086 | 7 | Identificación de nuevas áreas para la implementación de los procesos de restauración ecológica en Parques Distritales Ecológicos de Montaña y otras áreas protegidas | 7. Fase 0: aprestamiento Parques Distritales Ecológicos de Montaña y otras áreas protegidas | Actas de reunión o recorrido |  | 5% | 0 |  | No. de reuniones y recorridos realizados | Número | Numero de reuniones o recorridos realizados/No. de reuniones o recorridos programados | Mensual | Las actas de reunión o recorrido puede incluir: 1. Definición de áreas por medio de cartografía; 2. Anexo técnico de las necesidades que se encuentran; 3. Priorización y responsabilidades por entidad participante y 4. Registro fotográfico | SER | 2026 | 3 | Marzo | Realizar reconocimiento de áreas disponibles para restauración en los Parques Distritales de Montaña Entregable: Concepto áreas disponibles para restauración | 10% |  |  | Concepto de manejo de especies exóticas por presentar riesgo de volcamiento para ser intervenido por Silvicultura liberando áreas para la implementación de acciones de restauración (Anexo 7.1) | 300 | 0.5% | 0% | 0.5% | 0%
8086 | 7 | Identificación de nuevas áreas para la implementación de los procesos de restauración ecológica en Parques Distritales Ecológicos de Montaña y otras áreas protegidas | 7. Fase 0: aprestamiento Parques Distritales Ecológicos de Montaña y otras áreas protegidas | Actas de reunión o recorrido |  | 5% | 0 |  | No. de reuniones y recorridos realizados | Número | Numero de reuniones o recorridos realizados/No. de reuniones o recorridos programados | Mensual | Las actas de reunión o recorrido puede incluir: 1. Definición de áreas por medio de cartografía; 2. Anexo técnico de las necesidades que se encuentran; 3. Priorización y responsabilidades por entidad participante y 4. Registro fotográfico | SER | 2026 | 4 | Abril | Realizar reuniones y recorridos de campo para Ia identificación de tensionantes, limitantes y potenciadores para la consolidación de Planes de restauración en el PDEM Entrenubes Entregable: Actas de reunión y/o visita y listado de asistencia de participantes Implementar: 1 mesa de trabajo. | 10% |  |  |  | 300 | 0.5% | 0% | 1% | 0%
8086 | 7 | Identificación de nuevas áreas para la implementación de los procesos de restauración ecológica en Parques Distritales Ecológicos de Montaña y otras áreas protegidas | 7. Fase 0: aprestamiento Parques Distritales Ecológicos de Montaña y otras áreas protegidas | Actas de reunión o recorrido |  | 5% | 0 |  | No. de reuniones y recorridos realizados | Número | Numero de reuniones o recorridos realizados/No. de reuniones o recorridos programados | Mensual | Las actas de reunión o recorrido puede incluir: 1. Definición de áreas por medio de cartografía; 2. Anexo técnico de las necesidades que se encuentran; 3. Priorización y responsabilidades por entidad participante y 4. Registro fotográfico | SER | 2026 | 5 | Mayo | Realizar reuniones y recorridos de campo para Ia identificación de tensionantes, limitantes para la consolidación de Planes de restauración en el PDEM Entrenubes Entregable: Actas de reunión y/o visita y listado de asistencia de participantes Implementar: 1 mesa de trabajo. | 10% |  |  | Actas de recorrido para el reconocimiento y selección de nuevas áreas para realizar los procesos de restauración mediante la elaboración de las fichas de restauración ecológica en el marco de la actualización de los PMA, por los Parques Distritales Ecologicos de Montaña PDEM Soratama, PDEM Serranía del Zuque y PDEM Entrenubes (Cerro de Guacamayas) 08/05/2025 (Anexo 7.1.) 26/05/2025 (Anexo 7.2.) 28/05/2025 (Anexo 7.3.) | 300 | 0.5% | 0% | 1.5% | 0%
8086 | 7 | Identificación de nuevas áreas para la implementación de los procesos de restauración ecológica en Parques Distritales Ecológicos de Montaña y otras áreas protegidas | 7. Fase 0: aprestamiento Parques Distritales Ecológicos de Montaña y otras áreas protegidas | Actas de reunión o recorrido |  | 5% | 0 |  | No. de reuniones y recorridos realizados | Número | Numero de reuniones o recorridos realizados/No. de reuniones o recorridos programados | Mensual | Las actas de reunión o recorrido puede incluir: 1. Definición de áreas por medio de cartografía; 2. Anexo técnico de las necesidades que se encuentran; 3. Priorización y responsabilidades por entidad participante y 4. Registro fotográfico | SER | 2026 | 6 | Junio | Realizar reuniones y recorridos de campo para el seguimiento de la implementación de los tratamientos de restauración ecologica, de acuerdo con lo planeado en la propuesta de Planes de restauración en el PDEM Entrenubes. Entregable: Actas de reunión y/o visita y listado de asistencia de participantes Implementar: 1 mesa de trabajo. | 10% |  |  |  | 300 | 0.5% | 0% | 2% | 0%
8086 | 7 | Identificación de nuevas áreas para la implementación de los procesos de restauración ecológica en Parques Distritales Ecológicos de Montaña y otras áreas protegidas | 7. Fase 0: aprestamiento Parques Distritales Ecológicos de Montaña y otras áreas protegidas | Actas de reunión o recorrido |  | 5% | 0 |  | No. de reuniones y recorridos realizados | Número | Numero de reuniones o recorridos realizados/No. de reuniones o recorridos programados | Mensual | Las actas de reunión o recorrido puede incluir: 1. Definición de áreas por medio de cartografía; 2. Anexo técnico de las necesidades que se encuentran; 3. Priorización y responsabilidades por entidad participante y 4. Registro fotográfico | SER | 2026 | 7 | Julio | Realizar reuniones y recorridos de campo para el seguimiento de la implementación de los tratamientos de restauración ecologica, de acuerdo con lo planeado en la propuesta de Planes de restauración en el PDEM Entrenubes. Entregable: Actas de reunión y/o visita y listado de asistencia de participantes Implementar: 1 mesa de trabajo. | 10% |  |  |  | 300 | 0.5% | 0% | 2.5% | 0%
8086 | 7 | Identificación de nuevas áreas para la implementación de los procesos de restauración ecológica en Parques Distritales Ecológicos de Montaña y otras áreas protegidas | 7. Fase 0: aprestamiento Parques Distritales Ecológicos de Montaña y otras áreas protegidas | Actas de reunión o recorrido |  | 5% | 0 |  | No. de reuniones y recorridos realizados | Número | Numero de reuniones o recorridos realizados/No. de reuniones o recorridos programados | Mensual | Las actas de reunión o recorrido puede incluir: 1. Definición de áreas por medio de cartografía; 2. Anexo técnico de las necesidades que se encuentran; 3. Priorización y responsabilidades por entidad participante y 4. Registro fotográfico | SER | 2026 | 8 | Agosto | Realizar reuniones y recorridos de campo para el seguimiento de la implementación de los tratamientos de restauración ecologica, de acuerdo con lo planeado en la propuesta de Planes de restauración en el PDEM Entrenubes. Entregable: Actas de reunión y/o visita y listado de asistencia de participantes Implementar: 1 mesa de trabajo. | 10% |  |  |  | 300 | 0.5% | 0% | 3% | 0%
8086 | 7 | Identificación de nuevas áreas para la implementación de los procesos de restauración ecológica en Parques Distritales Ecológicos de Montaña y otras áreas protegidas | 7. Fase 0: aprestamiento Parques Distritales Ecológicos de Montaña y otras áreas protegidas | Actas de reunión o recorrido |  | 5% | 0 |  | No. de reuniones y recorridos realizados | Número | Numero de reuniones o recorridos realizados/No. de reuniones o recorridos programados | Mensual | Las actas de reunión o recorrido puede incluir: 1. Definición de áreas por medio de cartografía; 2. Anexo técnico de las necesidades que se encuentran; 3. Priorización y responsabilidades por entidad participante y 4. Registro fotográfico | SER | 2026 | 9 | Septiembre | Realizar reuniones y recorridos de campo para el seguimiento de la implementación de los tratamientos de restauración ecologica, de acuerdo con lo planeado en la propuesta de Planes de restauración en el PDEM Entrenubes. Entregable: Actas de reunión y/o visita y listado de asistencia de participantes Implementar: 1 mesa de trabajo. | 10% |  |  |  | 300 | 0.5% | 0% | 3.5% | 0%
8086 | 7 | Identificación de nuevas áreas para la implementación de los procesos de restauración ecológica en Parques Distritales Ecológicos de Montaña y otras áreas protegidas | 7. Fase 0: aprestamiento Parques Distritales Ecológicos de Montaña y otras áreas protegidas | Actas de reunión o recorrido |  | 5% | 0 |  | No. de reuniones y recorridos realizados | Número | Numero de reuniones o recorridos realizados/No. de reuniones o recorridos programados | Mensual | Las actas de reunión o recorrido puede incluir: 1. Definición de áreas por medio de cartografía; 2. Anexo técnico de las necesidades que se encuentran; 3. Priorización y responsabilidades por entidad participante y 4. Registro fotográfico | SER | 2026 | 10 | Octubre | Realizar reuniones y recorridos de campo para el seguimiento de la implementación de los tratamientos de restauración ecologica, de acuerdo con lo planeado en la propuesta de Planes de restauración en el PDEM Entrenubes. Entregable: Actas de reunión y/o visita y listado de asistencia de participantes Implementar: 1 mesa de trabajo. | 10% |  |  |  | 300 | 0.5% | 0% | 4% | 0%
8086 | 7 | Identificación de nuevas áreas para la implementación de los procesos de restauración ecológica en Parques Distritales Ecológicos de Montaña y otras áreas protegidas | 7. Fase 0: aprestamiento Parques Distritales Ecológicos de Montaña y otras áreas protegidas | Actas de reunión o recorrido |  | 5% | 0 |  | No. de reuniones y recorridos realizados | Número | Numero de reuniones o recorridos realizados/No. de reuniones o recorridos programados | Mensual | Las actas de reunión o recorrido puede incluir: 1. Definición de áreas por medio de cartografía; 2. Anexo técnico de las necesidades que se encuentran; 3. Priorización y responsabilidades por entidad participante y 4. Registro fotográfico | SER | 2026 | 11 | Noviembre | Realizar reuniones y recorridos de campo para el seguimiento de la implementación de los tratamientos de restauración ecologica, de acuerdo con lo planeado en la propuesta de Planes de restauración en el PDEM Entrenubes. Entregable: Actas de reunión y/o visita y listado de asistencia de participantes Implementar: 1 mesa de trabajo. | 10% |  |  |  | 300 | 0.5% | 0% | 4.5% | 0%
8086 | 7 | Identificación de nuevas áreas para la implementación de los procesos de restauración ecológica en Parques Distritales Ecológicos de Montaña y otras áreas protegidas | 7. Fase 0: aprestamiento Parques Distritales Ecológicos de Montaña y otras áreas protegidas | Actas de reunión o recorrido |  | 5% | 0 |  | No. de reuniones y recorridos realizados | Número | Numero de reuniones o recorridos realizados/No. de reuniones o recorridos programados | Mensual | Las actas de reunión o recorrido puede incluir: 1. Definición de áreas por medio de cartografía; 2. Anexo técnico de las necesidades que se encuentran; 3. Priorización y responsabilidades por entidad participante y 4. Registro fotográfico | SER | 2026 | 12 | Diciembre | Realizar reuniones y recorridos de campo para el seguimiento de la implementación de los tratamientos de restauración ecologica, de acuerdo con lo planeado en la propuesta de Planes de restauración en el PDEM Entrenubes. Entregable: Actas de reunión y/o visita y listado de asistencia de participantes Implementar: 1 mesa de trabajo. | 10% |  |  |  | 300 | 0.5% | 0% | 5% | 0%
8086 | 7 | Identificación de nuevas áreas para la implementación de los procesos de restauración ecológica en Parques Distritales Ecológicos de Montaña y otras áreas protegidas | 7. Fase 0: aprestamiento Parques Distritales Ecológicos de Montaña y otras áreas protegidas | Actas de reunión o recorrido |  | 5% | 0 |  | No. de reuniones y recorridos realizados | Número | Numero de reuniones o recorridos realizados/No. de reuniones o recorridos programados | Mensual | Las actas de reunión o recorrido puede incluir: 1. Definición de áreas por medio de cartografía; 2. Anexo técnico de las necesidades que se encuentran; 3. Priorización y responsabilidades por entidad participante y 4. Registro fotográfico | SER | 2027 | 1 | Enero | 0 | 0 |  |  |  | 300 | 0% | 0% | 0% | 0%
8086 | 7 | Identificación de nuevas áreas para la implementación de los procesos de restauración ecológica en Parques Distritales Ecológicos de Montaña y otras áreas protegidas | 7. Fase 0: aprestamiento Parques Distritales Ecológicos de Montaña y otras áreas protegidas | Actas de reunión o recorrido |  | 5% | 0 |  | No. de reuniones y recorridos realizados | Número | Numero de reuniones o recorridos realizados/No. de reuniones o recorridos programados | Mensual | Las actas de reunión o recorrido puede incluir: 1. Definición de áreas por medio de cartografía; 2. Anexo técnico de las necesidades que se encuentran; 3. Priorización y responsabilidades por entidad participante y 4. Registro fotográfico | SER | 2027 | 2 | Febrero | 0 | 0 |  |  |  | 300 | 0% | 0% | 0% | 0%
8086 | 7 | Identificación de nuevas áreas para la implementación de los procesos de restauración ecológica en Parques Distritales Ecológicos de Montaña y otras áreas protegidas | 7. Fase 0: aprestamiento Parques Distritales Ecológicos de Montaña y otras áreas protegidas | Actas de reunión o recorrido |  | 5% | 0 |  | No. de reuniones y recorridos realizados | Número | Numero de reuniones o recorridos realizados/No. de reuniones o recorridos programados | Mensual | Las actas de reunión o recorrido puede incluir: 1. Definición de áreas por medio de cartografía; 2. Anexo técnico de las necesidades que se encuentran; 3. Priorización y responsabilidades por entidad participante y 4. Registro fotográfico | SER | 2027 | 3 | Marzo | Realizar reconocimiento de áreas disponibles para restauración en los Parques Distritales de Montaña Entregable: Concepto áreas disponibles para restauración | 10% |  |  | Concepto de manejo de especies exóticas por presentar riesgo de volcamiento para ser intervenido por Silvicultura liberando áreas para la implementación de acciones de restauración (Anexo 7.1) | 300 | 0.5% | 0% | 0.5% | 0%
8086 | 7 | Identificación de nuevas áreas para la implementación de los procesos de restauración ecológica en Parques Distritales Ecológicos de Montaña y otras áreas protegidas | 7. Fase 0: aprestamiento Parques Distritales Ecológicos de Montaña y otras áreas protegidas | Actas de reunión o recorrido |  | 5% | 0 |  | No. de reuniones y recorridos realizados | Número | Numero de reuniones o recorridos realizados/No. de reuniones o recorridos programados | Mensual | Las actas de reunión o recorrido puede incluir: 1. Definición de áreas por medio de cartografía; 2. Anexo técnico de las necesidades que se encuentran; 3. Priorización y responsabilidades por entidad participante y 4. Registro fotográfico | SER | 2027 | 4 | Abril | Realizar reuniones y recorridos de campo para Ia identificación de tensionantes, limitantes y potenciadores para la consolidación de Planes de restauración en el PDEM Entrenubes Entregable: Actas de reunión y/o visita y listado de asistencia de participantes Implementar: 1 mesa de trabajo. | 10% |  |  |  | 300 | 0.5% | 0% | 1% | 0%
8086 | 7 | Identificación de nuevas áreas para la implementación de los procesos de restauración ecológica en Parques Distritales Ecológicos de Montaña y otras áreas protegidas | 7. Fase 0: aprestamiento Parques Distritales Ecológicos de Montaña y otras áreas protegidas | Actas de reunión o recorrido |  | 5% | 0 |  | No. de reuniones y recorridos realizados | Número | Numero de reuniones o recorridos realizados/No. de reuniones o recorridos programados | Mensual | Las actas de reunión o recorrido puede incluir: 1. Definición de áreas por medio de cartografía; 2. Anexo técnico de las necesidades que se encuentran; 3. Priorización y responsabilidades por entidad participante y 4. Registro fotográfico | SER | 2027 | 5 | Mayo | Realizar reuniones y recorridos de campo para Ia identificación de tensionantes, limitantes para la consolidación de Planes de restauración en el PDEM Entrenubes Entregable: Actas de reunión y/o visita y listado de asistencia de participantes Implementar: 1 mesa de trabajo. | 10% |  |  | Actas de recorrido para el reconocimiento y selección de nuevas áreas para realizar los procesos de restauración mediante la elaboración de las fichas de restauración ecológica en el marco de la actualización de los PMA, por los Parques Distritales Ecologicos de Montaña PDEM Soratama, PDEM Serranía del Zuque y PDEM Entrenubes (Cerro de Guacamayas) 08/05/2025 (Anexo 7.1.) 26/05/2025 (Anexo 7.2.) 28/05/2025 (Anexo 7.3.) | 300 | 0.5% | 0% | 1.5% | 0%
8086 | 7 | Identificación de nuevas áreas para la implementación de los procesos de restauración ecológica en Parques Distritales Ecológicos de Montaña y otras áreas protegidas | 7. Fase 0: aprestamiento Parques Distritales Ecológicos de Montaña y otras áreas protegidas | Actas de reunión o recorrido |  | 5% | 0 |  | No. de reuniones y recorridos realizados | Número | Numero de reuniones o recorridos realizados/No. de reuniones o recorridos programados | Mensual | Las actas de reunión o recorrido puede incluir: 1. Definición de áreas por medio de cartografía; 2. Anexo técnico de las necesidades que se encuentran; 3. Priorización y responsabilidades por entidad participante y 4. Registro fotográfico | SER | 2027 | 6 | Junio | Realizar reuniones y recorridos de campo para el seguimiento de la implementación de los tratamientos de restauración ecologica, de acuerdo con lo planeado en la propuesta de Planes de restauración en el PDEM Entrenubes. Entregable: Actas de reunión y/o visita y listado de asistencia de participantes Implementar: 1 mesa de trabajo. | 10% |  |  |  | 300 | 0.5% | 0% | 2% | 0%
8086 | 7 | Identificación de nuevas áreas para la implementación de los procesos de restauración ecológica en Parques Distritales Ecológicos de Montaña y otras áreas protegidas | 7. Fase 0: aprestamiento Parques Distritales Ecológicos de Montaña y otras áreas protegidas | Actas de reunión o recorrido |  | 5% | 0 |  | No. de reuniones y recorridos realizados | Número | Numero de reuniones o recorridos realizados/No. de reuniones o recorridos programados | Mensual | Las actas de reunión o recorrido puede incluir: 1. Definición de áreas por medio de cartografía; 2. Anexo técnico de las necesidades que se encuentran; 3. Priorización y responsabilidades por entidad participante y 4. Registro fotográfico | SER | 2027 | 7 | Julio | Realizar reuniones y recorridos de campo para el seguimiento de la implementación de los tratamientos de restauración ecologica, de acuerdo con lo planeado en la propuesta de Planes de restauración en el PDEM Entrenubes. Entregable: Actas de reunión y/o visita y listado de asistencia de participantes Implementar: 1 mesa de trabajo. | 10% |  |  |  | 300 | 0.5% | 0% | 2.5% | 0%
8086 | 7 | Identificación de nuevas áreas para la implementación de los procesos de restauración ecológica en Parques Distritales Ecológicos de Montaña y otras áreas protegidas | 7. Fase 0: aprestamiento Parques Distritales Ecológicos de Montaña y otras áreas protegidas | Actas de reunión o recorrido |  | 5% | 0 |  | No. de reuniones y recorridos realizados | Número | Numero de reuniones o recorridos realizados/No. de reuniones o recorridos programados | Mensual | Las actas de reunión o recorrido puede incluir: 1. Definición de áreas por medio de cartografía; 2. Anexo técnico de las necesidades que se encuentran; 3. Priorización y responsabilidades por entidad participante y 4. Registro fotográfico | SER | 2027 | 8 | Agosto | Realizar reuniones y recorridos de campo para el seguimiento de la implementación de los tratamientos de restauración ecologica, de acuerdo con lo planeado en la propuesta de Planes de restauración en el PDEM Entrenubes. Entregable: Actas de reunión y/o visita y listado de asistencia de participantes Implementar: 1 mesa de trabajo. | 10% |  |  |  | 300 | 0.5% | 0% | 3% | 0%
8086 | 7 | Identificación de nuevas áreas para la implementación de los procesos de restauración ecológica en Parques Distritales Ecológicos de Montaña y otras áreas protegidas | 7. Fase 0: aprestamiento Parques Distritales Ecológicos de Montaña y otras áreas protegidas | Actas de reunión o recorrido |  | 5% | 0 |  | No. de reuniones y recorridos realizados | Número | Numero de reuniones o recorridos realizados/No. de reuniones o recorridos programados | Mensual | Las actas de reunión o recorrido puede incluir: 1. Definición de áreas por medio de cartografía; 2. Anexo técnico de las necesidades que se encuentran; 3. Priorización y responsabilidades por entidad participante y 4. Registro fotográfico | SER | 2027 | 9 | Septiembre | Realizar reuniones y recorridos de campo para el seguimiento de la implementación de los tratamientos de restauración ecologica, de acuerdo con lo planeado en la propuesta de Planes de restauración en el PDEM Entrenubes. Entregable: Actas de reunión y/o visita y listado de asistencia de participantes Implementar: 1 mesa de trabajo. | 10% |  |  |  | 300 | 0.5% | 0% | 3.5% | 0%
8086 | 7 | Identificación de nuevas áreas para la implementación de los procesos de restauración ecológica en Parques Distritales Ecológicos de Montaña y otras áreas protegidas | 7. Fase 0: aprestamiento Parques Distritales Ecológicos de Montaña y otras áreas protegidas | Actas de reunión o recorrido |  | 5% | 0 |  | No. de reuniones y recorridos realizados | Número | Numero de reuniones o recorridos realizados/No. de reuniones o recorridos programados | Mensual | Las actas de reunión o recorrido puede incluir: 1. Definición de áreas por medio de cartografía; 2. Anexo técnico de las necesidades que se encuentran; 3. Priorización y responsabilidades por entidad participante y 4. Registro fotográfico | SER | 2027 | 10 | Octubre | Realizar reuniones y recorridos de campo para el seguimiento de la implementación de los tratamientos de restauración ecologica, de acuerdo con lo planeado en la propuesta de Planes de restauración en el PDEM Entrenubes. Entregable: Actas de reunión y/o visita y listado de asistencia de participantes Implementar: 1 mesa de trabajo. | 10% |  |  |  | 300 | 0.5% | 0% | 4% | 0%
8086 | 7 | Identificación de nuevas áreas para la implementación de los procesos de restauración ecológica en Parques Distritales Ecológicos de Montaña y otras áreas protegidas | 7. Fase 0: aprestamiento Parques Distritales Ecológicos de Montaña y otras áreas protegidas | Actas de reunión o recorrido |  | 5% | 0 |  | No. de reuniones y recorridos realizados | Número | Numero de reuniones o recorridos realizados/No. de reuniones o recorridos programados | Mensual | Las actas de reunión o recorrido puede incluir: 1. Definición de áreas por medio de cartografía; 2. Anexo técnico de las necesidades que se encuentran; 3. Priorización y responsabilidades por entidad participante y 4. Registro fotográfico | SER | 2027 | 11 | Noviembre | Realizar reuniones y recorridos de campo para el seguimiento de la implementación de los tratamientos de restauración ecologica, de acuerdo con lo planeado en la propuesta de Planes de restauración en el PDEM Entrenubes. Entregable: Actas de reunión y/o visita y listado de asistencia de participantes Implementar: 1 mesa de trabajo. | 10% |  |  |  | 300 | 0.5% | 0% | 4.5% | 0%
8086 | 7 | Identificación de nuevas áreas para la implementación de los procesos de restauración ecológica en Parques Distritales Ecológicos de Montaña y otras áreas protegidas | 7. Fase 0: aprestamiento Parques Distritales Ecológicos de Montaña y otras áreas protegidas | Actas de reunión o recorrido |  | 5% | 0 |  | No. de reuniones y recorridos realizados | Número | Numero de reuniones o recorridos realizados/No. de reuniones o recorridos programados | Mensual | Las actas de reunión o recorrido puede incluir: 1. Definición de áreas por medio de cartografía; 2. Anexo técnico de las necesidades que se encuentran; 3. Priorización y responsabilidades por entidad participante y 4. Registro fotográfico | SER | 2027 | 12 | Diciembre | Realizar reuniones y recorridos de campo para el seguimiento de la implementación de los tratamientos de restauración ecologica, de acuerdo con lo planeado en la propuesta de Planes de restauración en el PDEM Entrenubes. Entregable: Actas de reunión y/o visita y listado de asistencia de participantes Implementar: 1 mesa de trabajo. | 10% |  |  |  | 300 | 0.5% | 0% | 5% | 0%
8086 | 8 | Cocreación de estrategias de restauración ecológica en Parques Distritales Ecológicos de Montaña y otras áreas protegidas | 8. Fase 0: aprestamiento Parques Distritales Ecológicos de Montaña y otras áreas protegidas | Actas de jornadas de cocreación |  | 5% | 0 | 4 | No. de reuniones y recorridos realizados | Número | Numero de reuniones o recorridos realizados/No. de reuniones o recorridos programados | Mensual | Las actas de reunión o recorrido pueden inlcuir: 1. Listado de ONG, comunidad o instituciones participantes.; 2. diseño de módulos de capacitación sobre procesos de restauración; 3.Jornadas de reconocimiento de áreas priorizadas y selección de especies para los tratamientos florísticos; 4.Diagnóstico con la identificar tensionante y limitantes, estado de la biodiversidad, actores involucrados; 5. Talleres de selección y formulación de diseños florísticos y de fauna; 6. Georreferenciación y cartografía de tratamientos a ejecutar y 7. Registro fotográfico | SER | 2025 | 1 | Enero | 0 | 0% |  |  |  | 300 | 0% | 0% | 0% | 0%
8086 | 8 | Cocreación de estrategias de restauración ecológica en Parques Distritales Ecológicos de Montaña y otras áreas protegidas | 8. Fase 0: aprestamiento Parques Distritales Ecológicos de Montaña y otras áreas protegidas | Actas de jornadas de cocreación |  | 5% | 0 | 4 | No. de reuniones y recorridos realizados | Número | Numero de reuniones o recorridos realizados/No. de reuniones o recorridos programados | Mensual | Las actas de reunión o recorrido pueden inlcuir: 1. Listado de ONG, comunidad o instituciones participantes.; 2. diseño de módulos de capacitación sobre procesos de restauración; 3.Jornadas de reconocimiento de áreas priorizadas y selección de especies para los tratamientos florísticos; 4.Diagnóstico con la identificar tensionante y limitantes, estado de la biodiversidad, actores involucrados; 5. Talleres de selección y formulación de diseños florísticos y de fauna; 6. Georreferenciación y cartografía de tratamientos a ejecutar y 7. Registro fotográfico | SER | 2025 | 2 | Febrero | 0 | 0% |  |  |  | 300 | 0% | 0% | 0% | 0%
8086 | 8 | Cocreación de estrategias de restauración ecológica en Parques Distritales Ecológicos de Montaña y otras áreas protegidas | 8. Fase 0: aprestamiento Parques Distritales Ecológicos de Montaña y otras áreas protegidas | Actas de jornadas de cocreación |  | 5% | 0 | 4 | No. de reuniones y recorridos realizados | Número | Numero de reuniones o recorridos realizados/No. de reuniones o recorridos programados | Mensual | Las actas de reunión o recorrido pueden inlcuir: 1. Listado de ONG, comunidad o instituciones participantes.; 2. diseño de módulos de capacitación sobre procesos de restauración; 3.Jornadas de reconocimiento de áreas priorizadas y selección de especies para los tratamientos florísticos; 4.Diagnóstico con la identificar tensionante y limitantes, estado de la biodiversidad, actores involucrados; 5. Talleres de selección y formulación de diseños florísticos y de fauna; 6. Georreferenciación y cartografía de tratamientos a ejecutar y 7. Registro fotográfico | SER | 2025 | 3 | Marzo | Desarrollar talleres y jornadas para diagnosticar y diseñar tratamientos de restauración ecologica para las areas nuevas priorizadas en los PEDM y otras áreas protegidas Entregable: Acta y listado de asistencia Implementación: 1 jornada y/o taller | 10% |  |  | Acta de reunión con la definición de líneas estratégicas de los planes de restauración para las Reservas Distritales de Humedal y los Parques Distritales de Montaña (Anexo 8.1) del 14/03/2025 | 300 | 0.5% | 0% | 0.5% | 0%
8086 | 8 | Cocreación de estrategias de restauración ecológica en Parques Distritales Ecológicos de Montaña y otras áreas protegidas | 8. Fase 0: aprestamiento Parques Distritales Ecológicos de Montaña y otras áreas protegidas | Actas de jornadas de cocreación |  | 5% | 0 | 4 | No. de reuniones y recorridos realizados | Número | Numero de reuniones o recorridos realizados/No. de reuniones o recorridos programados | Mensual | Las actas de reunión o recorrido pueden inlcuir: 1. Listado de ONG, comunidad o instituciones participantes.; 2. diseño de módulos de capacitación sobre procesos de restauración; 3.Jornadas de reconocimiento de áreas priorizadas y selección de especies para los tratamientos florísticos; 4.Diagnóstico con la identificar tensionante y limitantes, estado de la biodiversidad, actores involucrados; 5. Talleres de selección y formulación de diseños florísticos y de fauna; 6. Georreferenciación y cartografía de tratamientos a ejecutar y 7. Registro fotográfico | SER | 2025 | 4 | Abril | Desarrollo de talleres y jornadas para diagnosticar las áreas nuevas priorizadas a intervenir con los tratamientos de restauración ecologica en el PDEM Entrenubes Entregable: Diseños de tratamientos de restauración ecológica, cartografía con georreferenciación de las áreas donde se establecerán los diseños. Actas con registro fotográfico Implementación: 1 jornadas y/o talleres Realización: Talleres de capacitación para la selección de especies y diseño de tratamientos de restauración ecológica,informe tecnico., salidas de campo de reconocimiento de áreas, | 10% |  |  |  | 300 | 0.5% | 0% | 1% | 0%
8086 | 8 | Cocreación de estrategias de restauración ecológica en Parques Distritales Ecológicos de Montaña y otras áreas protegidas | 8. Fase 0: aprestamiento Parques Distritales Ecológicos de Montaña y otras áreas protegidas | Actas de jornadas de cocreación |  | 5% | 0 | 4 | No. de reuniones y recorridos realizados | Número | Numero de reuniones o recorridos realizados/No. de reuniones o recorridos programados | Mensual | Las actas de reunión o recorrido pueden inlcuir: 1. Listado de ONG, comunidad o instituciones participantes.; 2. diseño de módulos de capacitación sobre procesos de restauración; 3.Jornadas de reconocimiento de áreas priorizadas y selección de especies para los tratamientos florísticos; 4.Diagnóstico con la identificar tensionante y limitantes, estado de la biodiversidad, actores involucrados; 5. Talleres de selección y formulación de diseños florísticos y de fauna; 6. Georreferenciación y cartografía de tratamientos a ejecutar y 7. Registro fotográfico | SER | 2025 | 5 | Mayo | Desarrollo de talleres y jornadas para diagnosticar las áreas nuevas priorizadas a intervenir con los tratamientos de restauración ecologica en el PDEM Entrenubes Entregable: Diseños de tratamientos de restauración ecológica, cartografía con georreferenciación de las áreas donde se establecerán los diseños. Actas con registro fotográfico Implementación: 1 jornadas y/o talleres Realización: Talleres de capacitación para la selección de especies y diseño de tratamientos de restauración ecológica,informe tecnico., salidas de campo de reconocimiento de áreas, | 10% |  |  | Actas de recorrido para el reconocimiento y selección de nuevas áreas por los Parques Distritales Ecologicos de Montaña, PDEM Soratama y PDEM Entrenubes (predio Los Morales) 26/05/2025 (Anexo 8.1.) 21/05/2025 (Anexo 8.2.) | 300 | 0.5% | 0% | 1.5% | 0%
8086 | 8 | Cocreación de estrategias de restauración ecológica en Parques Distritales Ecológicos de Montaña y otras áreas protegidas | 8. Fase 0: aprestamiento Parques Distritales Ecológicos de Montaña y otras áreas protegidas | Actas de jornadas de cocreación |  | 5% | 0 | 4 | No. de reuniones y recorridos realizados | Número | Numero de reuniones o recorridos realizados/No. de reuniones o recorridos programados | Mensual | Las actas de reunión o recorrido pueden inlcuir: 1. Listado de ONG, comunidad o instituciones participantes.; 2. diseño de módulos de capacitación sobre procesos de restauración; 3.Jornadas de reconocimiento de áreas priorizadas y selección de especies para los tratamientos florísticos; 4.Diagnóstico con la identificar tensionante y limitantes, estado de la biodiversidad, actores involucrados; 5. Talleres de selección y formulación de diseños florísticos y de fauna; 6. Georreferenciación y cartografía de tratamientos a ejecutar y 7. Registro fotográfico | SER | 2025 | 6 | Junio | Desarrollo de talleres y jornadas para diagnosticar las áreas nuevas priorizadas a intervenir con los tratamientos de restauración ecologica en el PDEM Entrenubes Entregable: Diseños de tratamientos de restauración ecológica, cartografía con georreferenciación de las áreas donde se establecerán los diseños. Actas con registro fotográfico Implementación: 1 jornadas y/o talleres Realización: Talleres de capacitación para la selección de especies y diseño de tratamientos de restauración ecológica,informe tecnico., salidas de campo de reconocimiento de áreas, | 10% |  |  |  | 300 | 0.5% | 0% | 2% | 0%
8086 | 8 | Cocreación de estrategias de restauración ecológica en Parques Distritales Ecológicos de Montaña y otras áreas protegidas | 8. Fase 0: aprestamiento Parques Distritales Ecológicos de Montaña y otras áreas protegidas | Actas de jornadas de cocreación |  | 5% | 0 | 4 | No. de reuniones y recorridos realizados | Número | Numero de reuniones o recorridos realizados/No. de reuniones o recorridos programados | Mensual | Las actas de reunión o recorrido pueden inlcuir: 1. Listado de ONG, comunidad o instituciones participantes.; 2. diseño de módulos de capacitación sobre procesos de restauración; 3.Jornadas de reconocimiento de áreas priorizadas y selección de especies para los tratamientos florísticos; 4.Diagnóstico con la identificar tensionante y limitantes, estado de la biodiversidad, actores involucrados; 5. Talleres de selección y formulación de diseños florísticos y de fauna; 6. Georreferenciación y cartografía de tratamientos a ejecutar y 7. Registro fotográfico | SER | 2025 | 7 | Julio | Desarrollo de talleres y jornadas para diagnosticar las áreas nuevas priorizadas a intervenir con los tratamientos de restauración ecologica en el PDEM Entrenubes Entregable: Diseños de tratamientos de restauración ecológica, cartografía con georreferenciación de las áreas donde se establecerán los diseños. Actas con registro fotográfico Implementación: 1 jornadas y/o talleres Realización: Talleres de capacitación para la selección de especies y diseño de tratamientos de restauración ecológica,informe tecnico., salidas de campo de reconocimiento de áreas, | 10% |  |  |  | 300 | 0.5% | 0% | 2.5% | 0%
8086 | 8 | Cocreación de estrategias de restauración ecológica en Parques Distritales Ecológicos de Montaña y otras áreas protegidas | 8. Fase 0: aprestamiento Parques Distritales Ecológicos de Montaña y otras áreas protegidas | Actas de jornadas de cocreación |  | 5% | 0 | 4 | No. de reuniones y recorridos realizados | Número | Numero de reuniones o recorridos realizados/No. de reuniones o recorridos programados | Mensual | Las actas de reunión o recorrido pueden inlcuir: 1. Listado de ONG, comunidad o instituciones participantes.; 2. diseño de módulos de capacitación sobre procesos de restauración; 3.Jornadas de reconocimiento de áreas priorizadas y selección de especies para los tratamientos florísticos; 4.Diagnóstico con la identificar tensionante y limitantes, estado de la biodiversidad, actores involucrados; 5. Talleres de selección y formulación de diseños florísticos y de fauna; 6. Georreferenciación y cartografía de tratamientos a ejecutar y 7. Registro fotográfico | SER | 2025 | 8 | Agosto | Desarrollo de talleres y jornadas para diagnosticar las áreas nuevas priorizadas a intervenir con los tratamientos de restauración ecologica en el PDEM Entrenubes Entregable: Diseños de tratamientos de restauración ecológica, cartografía con georreferenciación de las áreas donde se establecerán los diseños. Actas con registro fotográfico Implementación: 1 jornadas y/o talleres Realización: Talleres de capacitación para la selección de especies y diseño de tratamientos de restauración ecológica,informe tecnico., salidas de campo de reconocimiento de áreas, | 10% |  |  |  | 300 | 0.5% | 0% | 3% | 0%
8086 | 8 | Cocreación de estrategias de restauración ecológica en Parques Distritales Ecológicos de Montaña y otras áreas protegidas | 8. Fase 0: aprestamiento Parques Distritales Ecológicos de Montaña y otras áreas protegidas | Actas de jornadas de cocreación |  | 5% | 0 | 4 | No. de reuniones y recorridos realizados | Número | Numero de reuniones o recorridos realizados/No. de reuniones o recorridos programados | Mensual | Las actas de reunión o recorrido pueden inlcuir: 1. Listado de ONG, comunidad o instituciones participantes.; 2. diseño de módulos de capacitación sobre procesos de restauración; 3.Jornadas de reconocimiento de áreas priorizadas y selección de especies para los tratamientos florísticos; 4.Diagnóstico con la identificar tensionante y limitantes, estado de la biodiversidad, actores involucrados; 5. Talleres de selección y formulación de diseños florísticos y de fauna; 6. Georreferenciación y cartografía de tratamientos a ejecutar y 7. Registro fotográfico | SER | 2025 | 9 | Septiembre | Desarrollo de talleres y jornadas para diagnosticar las áreas nuevas priorizadas a intervenir con los tratamientos de restauración ecologica en el PDEM Entrenubes Entregable: Diseños de tratamientos de restauración ecológica, cartografía con georreferenciación de las áreas donde se establecerán los diseños. Actas con registro fotográfico Implementación: 1 jornadas y/o talleres Realización: Talleres de capacitación para la selección de especies y diseño de tratamientos de restauración ecológica,informe tecnico., salidas de campo de reconocimiento de áreas, | 10% |  |  |  | 300 | 0.5% | 0% | 3.5% | 0%
8086 | 8 | Cocreación de estrategias de restauración ecológica en Parques Distritales Ecológicos de Montaña y otras áreas protegidas | 8. Fase 0: aprestamiento Parques Distritales Ecológicos de Montaña y otras áreas protegidas | Actas de jornadas de cocreación |  | 5% | 0 | 4 | No. de reuniones y recorridos realizados | Número | Numero de reuniones o recorridos realizados/No. de reuniones o recorridos programados | Mensual | Las actas de reunión o recorrido pueden inlcuir: 1. Listado de ONG, comunidad o instituciones participantes.; 2. diseño de módulos de capacitación sobre procesos de restauración; 3.Jornadas de reconocimiento de áreas priorizadas y selección de especies para los tratamientos florísticos; 4.Diagnóstico con la identificar tensionante y limitantes, estado de la biodiversidad, actores involucrados; 5. Talleres de selección y formulación de diseños florísticos y de fauna; 6. Georreferenciación y cartografía de tratamientos a ejecutar y 7. Registro fotográfico | SER | 2025 | 10 | Octubre | Desarrollo de talleres y jornadas para diagnosticar las áreas nuevas priorizadas a intervenir con los tratamientos de restauración ecologica en el PDEM Entrenubes Entregable: Diseños de tratamientos de restauración ecológica, cartografía con georreferenciación de las áreas donde se establecerán los diseños. Actas con registro fotográfico Implementación: 1 jornadas y/o talleres Realización: Talleres de capacitación para la selección de especies y diseño de tratamientos de restauración ecológica,informe tecnico., salidas de campo de reconocimiento de áreas, | 10% |  |  |  | 300 | 0.5% | 0% | 4% | 0%
8086 | 8 | Cocreación de estrategias de restauración ecológica en Parques Distritales Ecológicos de Montaña y otras áreas protegidas | 8. Fase 0: aprestamiento Parques Distritales Ecológicos de Montaña y otras áreas protegidas | Actas de jornadas de cocreación |  | 5% | 0 | 4 | No. de reuniones y recorridos realizados | Número | Numero de reuniones o recorridos realizados/No. de reuniones o recorridos programados | Mensual | Las actas de reunión o recorrido pueden inlcuir: 1. Listado de ONG, comunidad o instituciones participantes.; 2. diseño de módulos de capacitación sobre procesos de restauración; 3.Jornadas de reconocimiento de áreas priorizadas y selección de especies para los tratamientos florísticos; 4.Diagnóstico con la identificar tensionante y limitantes, estado de la biodiversidad, actores involucrados; 5. Talleres de selección y formulación de diseños florísticos y de fauna; 6. Georreferenciación y cartografía de tratamientos a ejecutar y 7. Registro fotográfico | SER | 2025 | 11 | Noviembre | Desarrollo de talleres y jornadas para diagnosticar las áreas nuevas priorizadas a intervenir con los tratamientos de restauración ecologica en el PDEM Entrenubes Entregable: Diseños de tratamientos de restauración ecológica, cartografía con georreferenciación de las áreas donde se establecerán los diseños. Actas con registro fotográfico Implementación: 1 jornadas y/o talleres Realización: Talleres de capacitación para la selección de especies y diseño de tratamientos de restauración ecológica,informe tecnico., salidas de campo de reconocimiento de áreas, | 10% |  |  |  | 300 | 0.5% | 0% | 4.5% | 0%
8086 | 8 | Cocreación de estrategias de restauración ecológica en Parques Distritales Ecológicos de Montaña y otras áreas protegidas | 8. Fase 0: aprestamiento Parques Distritales Ecológicos de Montaña y otras áreas protegidas | Actas de jornadas de cocreación |  | 5% | 0 | 4 | No. de reuniones y recorridos realizados | Número | Numero de reuniones o recorridos realizados/No. de reuniones o recorridos programados | Mensual | Las actas de reunión o recorrido pueden inlcuir: 1. Listado de ONG, comunidad o instituciones participantes.; 2. diseño de módulos de capacitación sobre procesos de restauración; 3.Jornadas de reconocimiento de áreas priorizadas y selección de especies para los tratamientos florísticos; 4.Diagnóstico con la identificar tensionante y limitantes, estado de la biodiversidad, actores involucrados; 5. Talleres de selección y formulación de diseños florísticos y de fauna; 6. Georreferenciación y cartografía de tratamientos a ejecutar y 7. Registro fotográfico | SER | 2025 | 12 | Diciembre | Desarrollo de talleres y jornadas para diagnosticar las áreas nuevas priorizadas a intervenir con los tratamientos de restauración ecologica en el PDEM Entrenubes Entregable: Diseños de tratamientos de restauración ecológica, cartografía con georreferenciación de las áreas donde se establecerán los diseños. Actas con registro fotográfico Implementación: 1 jornadas y/o talleres Realización: Talleres de capacitación para la selección de especies y diseño de tratamientos de restauración ecológica,informe tecnico., salidas de campo de reconocimiento de áreas, | 10% |  |  |  | 300 | 0.5% | 0% | 5% | 0%
8086 | 8 | Cocreación de estrategias de restauración ecológica en Parques Distritales Ecológicos de Montaña y otras áreas protegidas | 8. Fase 0: aprestamiento Parques Distritales Ecológicos de Montaña y otras áreas protegidas | Actas de jornadas de cocreación |  | 5% | 0 |  | No. de reuniones y recorridos realizados | Número | Numero de reuniones o recorridos realizados/No. de reuniones o recorridos programados | Mensual | Las actas de reunión o recorrido pueden inlcuir: 1. Listado de ONG, comunidad o instituciones participantes.; 2. diseño de módulos de capacitación sobre procesos de restauración; 3.Jornadas de reconocimiento de áreas priorizadas y selección de especies para los tratamientos florísticos; 4.Diagnóstico con la identificar tensionante y limitantes, estado de la biodiversidad, actores involucrados; 5. Talleres de selección y formulación de diseños florísticos y de fauna; 6. Georreferenciación y cartografía de tratamientos a ejecutar y 7. Registro fotográfico | SER | 2026 | 1 | Enero | 0 | 0 |  |  |  | 300 | 0% | 0% | 0% | 0%
8086 | 8 | Cocreación de estrategias de restauración ecológica en Parques Distritales Ecológicos de Montaña y otras áreas protegidas | 8. Fase 0: aprestamiento Parques Distritales Ecológicos de Montaña y otras áreas protegidas | Actas de jornadas de cocreación |  | 5% | 0 |  | No. de reuniones y recorridos realizados | Número | Numero de reuniones o recorridos realizados/No. de reuniones o recorridos programados | Mensual | Las actas de reunión o recorrido pueden inlcuir: 1. Listado de ONG, comunidad o instituciones participantes.; 2. diseño de módulos de capacitación sobre procesos de restauración; 3.Jornadas de reconocimiento de áreas priorizadas y selección de especies para los tratamientos florísticos; 4.Diagnóstico con la identificar tensionante y limitantes, estado de la biodiversidad, actores involucrados; 5. Talleres de selección y formulación de diseños florísticos y de fauna; 6. Georreferenciación y cartografía de tratamientos a ejecutar y 7. Registro fotográfico | SER | 2026 | 2 | Febrero | 0 | 0 |  |  |  | 300 | 0% | 0% | 0% | 0%
8086 | 8 | Cocreación de estrategias de restauración ecológica en Parques Distritales Ecológicos de Montaña y otras áreas protegidas | 8. Fase 0: aprestamiento Parques Distritales Ecológicos de Montaña y otras áreas protegidas | Actas de jornadas de cocreación |  | 5% | 0 |  | No. de reuniones y recorridos realizados | Número | Numero de reuniones o recorridos realizados/No. de reuniones o recorridos programados | Mensual | Las actas de reunión o recorrido pueden inlcuir: 1. Listado de ONG, comunidad o instituciones participantes.; 2. diseño de módulos de capacitación sobre procesos de restauración; 3.Jornadas de reconocimiento de áreas priorizadas y selección de especies para los tratamientos florísticos; 4.Diagnóstico con la identificar tensionante y limitantes, estado de la biodiversidad, actores involucrados; 5. Talleres de selección y formulación de diseños florísticos y de fauna; 6. Georreferenciación y cartografía de tratamientos a ejecutar y 7. Registro fotográfico | SER | 2026 | 3 | Marzo | Desarrollar talleres y jornadas para diagnosticar y diseñar tratamientos de restauración ecologica para las areas nuevas priorizadas en los PEDM y otras áreas protegidas Entregable: Acta y listado de asistencia Implementación: 1 jornada y/o taller | 10% |  |  | Acta de reunión con la definición de líneas estratégicas de los planes de restauración para las Reservas Distritales de Humedal y los Parques Distritales de Montaña (Anexo 8.1) del 14/03/2025 | 300 | 0.5% | 0% | 0.5% | 0%
8086 | 8 | Cocreación de estrategias de restauración ecológica en Parques Distritales Ecológicos de Montaña y otras áreas protegidas | 8. Fase 0: aprestamiento Parques Distritales Ecológicos de Montaña y otras áreas protegidas | Actas de jornadas de cocreación |  | 5% | 0 |  | No. de reuniones y recorridos realizados | Número | Numero de reuniones o recorridos realizados/No. de reuniones o recorridos programados | Mensual | Las actas de reunión o recorrido pueden inlcuir: 1. Listado de ONG, comunidad o instituciones participantes.; 2. diseño de módulos de capacitación sobre procesos de restauración; 3.Jornadas de reconocimiento de áreas priorizadas y selección de especies para los tratamientos florísticos; 4.Diagnóstico con la identificar tensionante y limitantes, estado de la biodiversidad, actores involucrados; 5. Talleres de selección y formulación de diseños florísticos y de fauna; 6. Georreferenciación y cartografía de tratamientos a ejecutar y 7. Registro fotográfico | SER | 2026 | 4 | Abril | Desarrollo de talleres y jornadas para diagnosticar las áreas nuevas priorizadas a intervenir con los tratamientos de restauración ecologica en el PDEM Entrenubes Entregable: Diseños de tratamientos de restauración ecológica, cartografía con georreferenciación de las áreas donde se establecerán los diseños. Actas con registro fotográfico Implementación: 1 jornadas y/o talleres Realización: Talleres de capacitación para la selección de especies y diseño de tratamientos de restauración ecológica,informe tecnico., salidas de campo de reconocimiento de áreas, | 10% |  |  |  | 300 | 0.5% | 0% | 1% | 0%
8086 | 8 | Cocreación de estrategias de restauración ecológica en Parques Distritales Ecológicos de Montaña y otras áreas protegidas | 8. Fase 0: aprestamiento Parques Distritales Ecológicos de Montaña y otras áreas protegidas | Actas de jornadas de cocreación |  | 5% | 0 |  | No. de reuniones y recorridos realizados | Número | Numero de reuniones o recorridos realizados/No. de reuniones o recorridos programados | Mensual | Las actas de reunión o recorrido pueden inlcuir: 1. Listado de ONG, comunidad o instituciones participantes.; 2. diseño de módulos de capacitación sobre procesos de restauración; 3.Jornadas de reconocimiento de áreas priorizadas y selección de especies para los tratamientos florísticos; 4.Diagnóstico con la identificar tensionante y limitantes, estado de la biodiversidad, actores involucrados; 5. Talleres de selección y formulación de diseños florísticos y de fauna; 6. Georreferenciación y cartografía de tratamientos a ejecutar y 7. Registro fotográfico | SER | 2026 | 5 | Mayo | Desarrollo de talleres y jornadas para diagnosticar las áreas nuevas priorizadas a intervenir con los tratamientos de restauración ecologica en el PDEM Entrenubes Entregable: Diseños de tratamientos de restauración ecológica, cartografía con georreferenciación de las áreas donde se establecerán los diseños. Actas con registro fotográfico Implementación: 1 jornadas y/o talleres Realización: Talleres de capacitación para la selección de especies y diseño de tratamientos de restauración ecológica,informe tecnico., salidas de campo de reconocimiento de áreas, | 10% |  |  | Actas de recorrido para el reconocimiento y selección de nuevas áreas por los Parques Distritales Ecologicos de Montaña, PDEM Soratama y PDEM Entrenubes (predio Los Morales) 26/05/2025 (Anexo 8.1.) 21/05/2025 (Anexo 8.2.) | 300 | 0.5% | 0% | 1.5% | 0%
8086 | 8 | Cocreación de estrategias de restauración ecológica en Parques Distritales Ecológicos de Montaña y otras áreas protegidas | 8. Fase 0: aprestamiento Parques Distritales Ecológicos de Montaña y otras áreas protegidas | Actas de jornadas de cocreación |  | 5% | 0 |  | No. de reuniones y recorridos realizados | Número | Numero de reuniones o recorridos realizados/No. de reuniones o recorridos programados | Mensual | Las actas de reunión o recorrido pueden inlcuir: 1. Listado de ONG, comunidad o instituciones participantes.; 2. diseño de módulos de capacitación sobre procesos de restauración; 3.Jornadas de reconocimiento de áreas priorizadas y selección de especies para los tratamientos florísticos; 4.Diagnóstico con la identificar tensionante y limitantes, estado de la biodiversidad, actores involucrados; 5. Talleres de selección y formulación de diseños florísticos y de fauna; 6. Georreferenciación y cartografía de tratamientos a ejecutar y 7. Registro fotográfico | SER | 2026 | 6 | Junio | Desarrollo de talleres y jornadas para diagnosticar las áreas nuevas priorizadas a intervenir con los tratamientos de restauración ecologica en el PDEM Entrenubes Entregable: Diseños de tratamientos de restauración ecológica, cartografía con georreferenciación de las áreas donde se establecerán los diseños. Actas con registro fotográfico Implementación: 1 jornadas y/o talleres Realización: Talleres de capacitación para la selección de especies y diseño de tratamientos de restauración ecológica,informe tecnico., salidas de campo de reconocimiento de áreas, | 10% |  |  |  | 300 | 0.5% | 0% | 2% | 0%
8086 | 8 | Cocreación de estrategias de restauración ecológica en Parques Distritales Ecológicos de Montaña y otras áreas protegidas | 8. Fase 0: aprestamiento Parques Distritales Ecológicos de Montaña y otras áreas protegidas | Actas de jornadas de cocreación |  | 5% | 0 |  | No. de reuniones y recorridos realizados | Número | Numero de reuniones o recorridos realizados/No. de reuniones o recorridos programados | Mensual | Las actas de reunión o recorrido pueden inlcuir: 1. Listado de ONG, comunidad o instituciones participantes.; 2. diseño de módulos de capacitación sobre procesos de restauración; 3.Jornadas de reconocimiento de áreas priorizadas y selección de especies para los tratamientos florísticos; 4.Diagnóstico con la identificar tensionante y limitantes, estado de la biodiversidad, actores involucrados; 5. Talleres de selección y formulación de diseños florísticos y de fauna; 6. Georreferenciación y cartografía de tratamientos a ejecutar y 7. Registro fotográfico | SER | 2026 | 7 | Julio | Desarrollo de talleres y jornadas para diagnosticar las áreas nuevas priorizadas a intervenir con los tratamientos de restauración ecologica en el PDEM Entrenubes Entregable: Diseños de tratamientos de restauración ecológica, cartografía con georreferenciación de las áreas donde se establecerán los diseños. Actas con registro fotográfico Implementación: 1 jornadas y/o talleres Realización: Talleres de capacitación para la selección de especies y diseño de tratamientos de restauración ecológica,informe tecnico., salidas de campo de reconocimiento de áreas, | 10% |  |  |  | 300 | 0.5% | 0% | 2.5% | 0%
8086 | 8 | Cocreación de estrategias de restauración ecológica en Parques Distritales Ecológicos de Montaña y otras áreas protegidas | 8. Fase 0: aprestamiento Parques Distritales Ecológicos de Montaña y otras áreas protegidas | Actas de jornadas de cocreación |  | 5% | 0 |  | No. de reuniones y recorridos realizados | Número | Numero de reuniones o recorridos realizados/No. de reuniones o recorridos programados | Mensual | Las actas de reunión o recorrido pueden inlcuir: 1. Listado de ONG, comunidad o instituciones participantes.; 2. diseño de módulos de capacitación sobre procesos de restauración; 3.Jornadas de reconocimiento de áreas priorizadas y selección de especies para los tratamientos florísticos; 4.Diagnóstico con la identificar tensionante y limitantes, estado de la biodiversidad, actores involucrados; 5. Talleres de selección y formulación de diseños florísticos y de fauna; 6. Georreferenciación y cartografía de tratamientos a ejecutar y 7. Registro fotográfico | SER | 2026 | 8 | Agosto | Desarrollo de talleres y jornadas para diagnosticar las áreas nuevas priorizadas a intervenir con los tratamientos de restauración ecologica en el PDEM Entrenubes Entregable: Diseños de tratamientos de restauración ecológica, cartografía con georreferenciación de las áreas donde se establecerán los diseños. Actas con registro fotográfico Implementación: 1 jornadas y/o talleres Realización: Talleres de capacitación para la selección de especies y diseño de tratamientos de restauración ecológica,informe tecnico., salidas de campo de reconocimiento de áreas, | 10% |  |  |  | 300 | 0.5% | 0% | 3% | 0%
8086 | 8 | Cocreación de estrategias de restauración ecológica en Parques Distritales Ecológicos de Montaña y otras áreas protegidas | 8. Fase 0: aprestamiento Parques Distritales Ecológicos de Montaña y otras áreas protegidas | Actas de jornadas de cocreación |  | 5% | 0 |  | No. de reuniones y recorridos realizados | Número | Numero de reuniones o recorridos realizados/No. de reuniones o recorridos programados | Mensual | Las actas de reunión o recorrido pueden inlcuir: 1. Listado de ONG, comunidad o instituciones participantes.; 2. diseño de módulos de capacitación sobre procesos de restauración; 3.Jornadas de reconocimiento de áreas priorizadas y selección de especies para los tratamientos florísticos; 4.Diagnóstico con la identificar tensionante y limitantes, estado de la biodiversidad, actores involucrados; 5. Talleres de selección y formulación de diseños florísticos y de fauna; 6. Georreferenciación y cartografía de tratamientos a ejecutar y 7. Registro fotográfico | SER | 2026 | 9 | Septiembre | Desarrollo de talleres y jornadas para diagnosticar las áreas nuevas priorizadas a intervenir con los tratamientos de restauración ecologica en el PDEM Entrenubes Entregable: Diseños de tratamientos de restauración ecológica, cartografía con georreferenciación de las áreas donde se establecerán los diseños. Actas con registro fotográfico Implementación: 1 jornadas y/o talleres Realización: Talleres de capacitación para la selección de especies y diseño de tratamientos de restauración ecológica,informe tecnico., salidas de campo de reconocimiento de áreas, | 10% |  |  |  | 300 | 0.5% | 0% | 3.5% | 0%
8086 | 8 | Cocreación de estrategias de restauración ecológica en Parques Distritales Ecológicos de Montaña y otras áreas protegidas | 8. Fase 0: aprestamiento Parques Distritales Ecológicos de Montaña y otras áreas protegidas | Actas de jornadas de cocreación |  | 5% | 0 |  | No. de reuniones y recorridos realizados | Número | Numero de reuniones o recorridos realizados/No. de reuniones o recorridos programados | Mensual | Las actas de reunión o recorrido pueden inlcuir: 1. Listado de ONG, comunidad o instituciones participantes.; 2. diseño de módulos de capacitación sobre procesos de restauración; 3.Jornadas de reconocimiento de áreas priorizadas y selección de especies para los tratamientos florísticos; 4.Diagnóstico con la identificar tensionante y limitantes, estado de la biodiversidad, actores involucrados; 5. Talleres de selección y formulación de diseños florísticos y de fauna; 6. Georreferenciación y cartografía de tratamientos a ejecutar y 7. Registro fotográfico | SER | 2026 | 10 | Octubre | Desarrollo de talleres y jornadas para diagnosticar las áreas nuevas priorizadas a intervenir con los tratamientos de restauración ecologica en el PDEM Entrenubes Entregable: Diseños de tratamientos de restauración ecológica, cartografía con georreferenciación de las áreas donde se establecerán los diseños. Actas con registro fotográfico Implementación: 1 jornadas y/o talleres Realización: Talleres de capacitación para la selección de especies y diseño de tratamientos de restauración ecológica,informe tecnico., salidas de campo de reconocimiento de áreas, | 10% |  |  |  | 300 | 0.5% | 0% | 4% | 0%
8086 | 8 | Cocreación de estrategias de restauración ecológica en Parques Distritales Ecológicos de Montaña y otras áreas protegidas | 8. Fase 0: aprestamiento Parques Distritales Ecológicos de Montaña y otras áreas protegidas | Actas de jornadas de cocreación |  | 5% | 0 |  | No. de reuniones y recorridos realizados | Número | Numero de reuniones o recorridos realizados/No. de reuniones o recorridos programados | Mensual | Las actas de reunión o recorrido pueden inlcuir: 1. Listado de ONG, comunidad o instituciones participantes.; 2. diseño de módulos de capacitación sobre procesos de restauración; 3.Jornadas de reconocimiento de áreas priorizadas y selección de especies para los tratamientos florísticos; 4.Diagnóstico con la identificar tensionante y limitantes, estado de la biodiversidad, actores involucrados; 5. Talleres de selección y formulación de diseños florísticos y de fauna; 6. Georreferenciación y cartografía de tratamientos a ejecutar y 7. Registro fotográfico | SER | 2026 | 11 | Noviembre | Desarrollo de talleres y jornadas para diagnosticar las áreas nuevas priorizadas a intervenir con los tratamientos de restauración ecologica en el PDEM Entrenubes Entregable: Diseños de tratamientos de restauración ecológica, cartografía con georreferenciación de las áreas donde se establecerán los diseños. Actas con registro fotográfico Implementación: 1 jornadas y/o talleres Realización: Talleres de capacitación para la selección de especies y diseño de tratamientos de restauración ecológica,informe tecnico., salidas de campo de reconocimiento de áreas, | 10% |  |  |  | 300 | 0.5% | 0% | 4.5% | 0%
8086 | 8 | Cocreación de estrategias de restauración ecológica en Parques Distritales Ecológicos de Montaña y otras áreas protegidas | 8. Fase 0: aprestamiento Parques Distritales Ecológicos de Montaña y otras áreas protegidas | Actas de jornadas de cocreación |  | 5% | 0 |  | No. de reuniones y recorridos realizados | Número | Numero de reuniones o recorridos realizados/No. de reuniones o recorridos programados | Mensual | Las actas de reunión o recorrido pueden inlcuir: 1. Listado de ONG, comunidad o instituciones participantes.; 2. diseño de módulos de capacitación sobre procesos de restauración; 3.Jornadas de reconocimiento de áreas priorizadas y selección de especies para los tratamientos florísticos; 4.Diagnóstico con la identificar tensionante y limitantes, estado de la biodiversidad, actores involucrados; 5. Talleres de selección y formulación de diseños florísticos y de fauna; 6. Georreferenciación y cartografía de tratamientos a ejecutar y 7. Registro fotográfico | SER | 2026 | 12 | Diciembre | Desarrollo de talleres y jornadas para diagnosticar las áreas nuevas priorizadas a intervenir con los tratamientos de restauración ecologica en el PDEM Entrenubes Entregable: Diseños de tratamientos de restauración ecológica, cartografía con georreferenciación de las áreas donde se establecerán los diseños. Actas con registro fotográfico Implementación: 1 jornadas y/o talleres Realización: Talleres de capacitación para la selección de especies y diseño de tratamientos de restauración ecológica,informe tecnico., salidas de campo de reconocimiento de áreas, | 10% |  |  |  | 300 | 0.5% | 0% | 5% | 0%
8086 | 8 | Cocreación de estrategias de restauración ecológica en Parques Distritales Ecológicos de Montaña y otras áreas protegidas | 8. Fase 0: aprestamiento Parques Distritales Ecológicos de Montaña y otras áreas protegidas | Actas de jornadas de cocreación |  | 5% | 0 |  | No. de reuniones y recorridos realizados | Número | Numero de reuniones o recorridos realizados/No. de reuniones o recorridos programados | Mensual | Las actas de reunión o recorrido pueden inlcuir: 1. Listado de ONG, comunidad o instituciones participantes.; 2. diseño de módulos de capacitación sobre procesos de restauración; 3.Jornadas de reconocimiento de áreas priorizadas y selección de especies para los tratamientos florísticos; 4.Diagnóstico con la identificar tensionante y limitantes, estado de la biodiversidad, actores involucrados; 5. Talleres de selección y formulación de diseños florísticos y de fauna; 6. Georreferenciación y cartografía de tratamientos a ejecutar y 7. Registro fotográfico | SER | 2027 | 1 | Enero | 0 | 0 |  |  |  | 300 | 0% | 0% | 0% | 0%
8086 | 8 | Cocreación de estrategias de restauración ecológica en Parques Distritales Ecológicos de Montaña y otras áreas protegidas | 8. Fase 0: aprestamiento Parques Distritales Ecológicos de Montaña y otras áreas protegidas | Actas de jornadas de cocreación |  | 5% | 0 |  | No. de reuniones y recorridos realizados | Número | Numero de reuniones o recorridos realizados/No. de reuniones o recorridos programados | Mensual | Las actas de reunión o recorrido pueden inlcuir: 1. Listado de ONG, comunidad o instituciones participantes.; 2. diseño de módulos de capacitación sobre procesos de restauración; 3.Jornadas de reconocimiento de áreas priorizadas y selección de especies para los tratamientos florísticos; 4.Diagnóstico con la identificar tensionante y limitantes, estado de la biodiversidad, actores involucrados; 5. Talleres de selección y formulación de diseños florísticos y de fauna; 6. Georreferenciación y cartografía de tratamientos a ejecutar y 7. Registro fotográfico | SER | 2027 | 2 | Febrero | 0 | 0 |  |  |  | 300 | 0% | 0% | 0% | 0%
8086 | 8 | Cocreación de estrategias de restauración ecológica en Parques Distritales Ecológicos de Montaña y otras áreas protegidas | 8. Fase 0: aprestamiento Parques Distritales Ecológicos de Montaña y otras áreas protegidas | Actas de jornadas de cocreación |  | 5% | 0 |  | No. de reuniones y recorridos realizados | Número | Numero de reuniones o recorridos realizados/No. de reuniones o recorridos programados | Mensual | Las actas de reunión o recorrido pueden inlcuir: 1. Listado de ONG, comunidad o instituciones participantes.; 2. diseño de módulos de capacitación sobre procesos de restauración; 3.Jornadas de reconocimiento de áreas priorizadas y selección de especies para los tratamientos florísticos; 4.Diagnóstico con la identificar tensionante y limitantes, estado de la biodiversidad, actores involucrados; 5. Talleres de selección y formulación de diseños florísticos y de fauna; 6. Georreferenciación y cartografía de tratamientos a ejecutar y 7. Registro fotográfico | SER | 2027 | 3 | Marzo | Desarrollar talleres y jornadas para diagnosticar y diseñar tratamientos de restauración ecologica para las areas nuevas priorizadas en los PEDM y otras áreas protegidas Entregable: Acta y listado de asistencia Implementación: 1 jornada y/o taller | 10% |  |  | Acta de reunión con la definición de líneas estratégicas de los planes de restauración para las Reservas Distritales de Humedal y los Parques Distritales de Montaña (Anexo 8.1) del 14/03/2025 | 300 | 0.5% | 0% | 0.5% | 0%
8086 | 8 | Cocreación de estrategias de restauración ecológica en Parques Distritales Ecológicos de Montaña y otras áreas protegidas | 8. Fase 0: aprestamiento Parques Distritales Ecológicos de Montaña y otras áreas protegidas | Actas de jornadas de cocreación |  | 5% | 0 |  | No. de reuniones y recorridos realizados | Número | Numero de reuniones o recorridos realizados/No. de reuniones o recorridos programados | Mensual | Las actas de reunión o recorrido pueden inlcuir: 1. Listado de ONG, comunidad o instituciones participantes.; 2. diseño de módulos de capacitación sobre procesos de restauración; 3.Jornadas de reconocimiento de áreas priorizadas y selección de especies para los tratamientos florísticos; 4.Diagnóstico con la identificar tensionante y limitantes, estado de la biodiversidad, actores involucrados; 5. Talleres de selección y formulación de diseños florísticos y de fauna; 6. Georreferenciación y cartografía de tratamientos a ejecutar y 7. Registro fotográfico | SER | 2027 | 4 | Abril | Desarrollo de talleres y jornadas para diagnosticar las áreas nuevas priorizadas a intervenir con los tratamientos de restauración ecologica en el PDEM Entrenubes Entregable: Diseños de tratamientos de restauración ecológica, cartografía con georreferenciación de las áreas donde se establecerán los diseños. Actas con registro fotográfico Implementación: 1 jornadas y/o talleres Realización: Talleres de capacitación para la selección de especies y diseño de tratamientos de restauración ecológica,informe tecnico., salidas de campo de reconocimiento de áreas, | 10% |  |  |  | 300 | 0.5% | 0% | 1% | 0%
8086 | 8 | Cocreación de estrategias de restauración ecológica en Parques Distritales Ecológicos de Montaña y otras áreas protegidas | 8. Fase 0: aprestamiento Parques Distritales Ecológicos de Montaña y otras áreas protegidas | Actas de jornadas de cocreación |  | 5% | 0 |  | No. de reuniones y recorridos realizados | Número | Numero de reuniones o recorridos realizados/No. de reuniones o recorridos programados | Mensual | Las actas de reunión o recorrido pueden inlcuir: 1. Listado de ONG, comunidad o instituciones participantes.; 2. diseño de módulos de capacitación sobre procesos de restauración; 3.Jornadas de reconocimiento de áreas priorizadas y selección de especies para los tratamientos florísticos; 4.Diagnóstico con la identificar tensionante y limitantes, estado de la biodiversidad, actores involucrados; 5. Talleres de selección y formulación de diseños florísticos y de fauna; 6. Georreferenciación y cartografía de tratamientos a ejecutar y 7. Registro fotográfico | SER | 2027 | 5 | Mayo | Desarrollo de talleres y jornadas para diagnosticar las áreas nuevas priorizadas a intervenir con los tratamientos de restauración ecologica en el PDEM Entrenubes Entregable: Diseños de tratamientos de restauración ecológica, cartografía con georreferenciación de las áreas donde se establecerán los diseños. Actas con registro fotográfico Implementación: 1 jornadas y/o talleres Realización: Talleres de capacitación para la selección de especies y diseño de tratamientos de restauración ecológica,informe tecnico., salidas de campo de reconocimiento de áreas, | 10% |  |  | Actas de recorrido para el reconocimiento y selección de nuevas áreas por los Parques Distritales Ecologicos de Montaña, PDEM Soratama y PDEM Entrenubes (predio Los Morales) 26/05/2025 (Anexo 8.1.) 21/05/2025 (Anexo 8.2.) | 300 | 0.5% | 0% | 1.5% | 0%
8086 | 8 | Cocreación de estrategias de restauración ecológica en Parques Distritales Ecológicos de Montaña y otras áreas protegidas | 8. Fase 0: aprestamiento Parques Distritales Ecológicos de Montaña y otras áreas protegidas | Actas de jornadas de cocreación |  | 5% | 0 |  | No. de reuniones y recorridos realizados | Número | Numero de reuniones o recorridos realizados/No. de reuniones o recorridos programados | Mensual | Las actas de reunión o recorrido pueden inlcuir: 1. Listado de ONG, comunidad o instituciones participantes.; 2. diseño de módulos de capacitación sobre procesos de restauración; 3.Jornadas de reconocimiento de áreas priorizadas y selección de especies para los tratamientos florísticos; 4.Diagnóstico con la identificar tensionante y limitantes, estado de la biodiversidad, actores involucrados; 5. Talleres de selección y formulación de diseños florísticos y de fauna; 6. Georreferenciación y cartografía de tratamientos a ejecutar y 7. Registro fotográfico | SER | 2027 | 6 | Junio | Desarrollo de talleres y jornadas para diagnosticar las áreas nuevas priorizadas a intervenir con los tratamientos de restauración ecologica en el PDEM Entrenubes Entregable: Diseños de tratamientos de restauración ecológica, cartografía con georreferenciación de las áreas donde se establecerán los diseños. Actas con registro fotográfico Implementación: 1 jornadas y/o talleres Realización: Talleres de capacitación para la selección de especies y diseño de tratamientos de restauración ecológica,informe tecnico., salidas de campo de reconocimiento de áreas, | 10% |  |  |  | 300 | 0.5% | 0% | 2% | 0%
8086 | 8 | Cocreación de estrategias de restauración ecológica en Parques Distritales Ecológicos de Montaña y otras áreas protegidas | 8. Fase 0: aprestamiento Parques Distritales Ecológicos de Montaña y otras áreas protegidas | Actas de jornadas de cocreación |  | 5% | 0 |  | No. de reuniones y recorridos realizados | Número | Numero de reuniones o recorridos realizados/No. de reuniones o recorridos programados | Mensual | Las actas de reunión o recorrido pueden inlcuir: 1. Listado de ONG, comunidad o instituciones participantes.; 2. diseño de módulos de capacitación sobre procesos de restauración; 3.Jornadas de reconocimiento de áreas priorizadas y selección de especies para los tratamientos florísticos; 4.Diagnóstico con la identificar tensionante y limitantes, estado de la biodiversidad, actores involucrados; 5. Talleres de selección y formulación de diseños florísticos y de fauna; 6. Georreferenciación y cartografía de tratamientos a ejecutar y 7. Registro fotográfico | SER | 2027 | 7 | Julio | Desarrollo de talleres y jornadas para diagnosticar las áreas nuevas priorizadas a intervenir con los tratamientos de restauración ecologica en el PDEM Entrenubes Entregable: Diseños de tratamientos de restauración ecológica, cartografía con georreferenciación de las áreas donde se establecerán los diseños. Actas con registro fotográfico Implementación: 1 jornadas y/o talleres Realización: Talleres de capacitación para la selección de especies y diseño de tratamientos de restauración ecológica,informe tecnico., salidas de campo de reconocimiento de áreas, | 10% |  |  |  | 300 | 0.5% | 0% | 2.5% | 0%
8086 | 8 | Cocreación de estrategias de restauración ecológica en Parques Distritales Ecológicos de Montaña y otras áreas protegidas | 8. Fase 0: aprestamiento Parques Distritales Ecológicos de Montaña y otras áreas protegidas | Actas de jornadas de cocreación |  | 5% | 0 |  | No. de reuniones y recorridos realizados | Número | Numero de reuniones o recorridos realizados/No. de reuniones o recorridos programados | Mensual | Las actas de reunión o recorrido pueden inlcuir: 1. Listado de ONG, comunidad o instituciones participantes.; 2. diseño de módulos de capacitación sobre procesos de restauración; 3.Jornadas de reconocimiento de áreas priorizadas y selección de especies para los tratamientos florísticos; 4.Diagnóstico con la identificar tensionante y limitantes, estado de la biodiversidad, actores involucrados; 5. Talleres de selección y formulación de diseños florísticos y de fauna; 6. Georreferenciación y cartografía de tratamientos a ejecutar y 7. Registro fotográfico | SER | 2027 | 8 | Agosto | Desarrollo de talleres y jornadas para diagnosticar las áreas nuevas priorizadas a intervenir con los tratamientos de restauración ecologica en el PDEM Entrenubes Entregable: Diseños de tratamientos de restauración ecológica, cartografía con georreferenciación de las áreas donde se establecerán los diseños. Actas con registro fotográfico Implementación: 1 jornadas y/o talleres Realización: Talleres de capacitación para la selección de especies y diseño de tratamientos de restauración ecológica,informe tecnico., salidas de campo de reconocimiento de áreas, | 10% |  |  |  | 300 | 0.5% | 0% | 3% | 0%
8086 | 8 | Cocreación de estrategias de restauración ecológica en Parques Distritales Ecológicos de Montaña y otras áreas protegidas | 8. Fase 0: aprestamiento Parques Distritales Ecológicos de Montaña y otras áreas protegidas | Actas de jornadas de cocreación |  | 5% | 0 |  | No. de reuniones y recorridos realizados | Número | Numero de reuniones o recorridos realizados/No. de reuniones o recorridos programados | Mensual | Las actas de reunión o recorrido pueden inlcuir: 1. Listado de ONG, comunidad o instituciones participantes.; 2. diseño de módulos de capacitación sobre procesos de restauración; 3.Jornadas de reconocimiento de áreas priorizadas y selección de especies para los tratamientos florísticos; 4.Diagnóstico con la identificar tensionante y limitantes, estado de la biodiversidad, actores involucrados; 5. Talleres de selección y formulación de diseños florísticos y de fauna; 6. Georreferenciación y cartografía de tratamientos a ejecutar y 7. Registro fotográfico | SER | 2027 | 9 | Septiembre | Desarrollo de talleres y jornadas para diagnosticar las áreas nuevas priorizadas a intervenir con los tratamientos de restauración ecologica en el PDEM Entrenubes Entregable: Diseños de tratamientos de restauración ecológica, cartografía con georreferenciación de las áreas donde se establecerán los diseños. Actas con registro fotográfico Implementación: 1 jornadas y/o talleres Realización: Talleres de capacitación para la selección de especies y diseño de tratamientos de restauración ecológica,informe tecnico., salidas de campo de reconocimiento de áreas, | 10% |  |  |  | 300 | 0.5% | 0% | 3.5% | 0%
8086 | 8 | Cocreación de estrategias de restauración ecológica en Parques Distritales Ecológicos de Montaña y otras áreas protegidas | 8. Fase 0: aprestamiento Parques Distritales Ecológicos de Montaña y otras áreas protegidas | Actas de jornadas de cocreación |  | 5% | 0 |  | No. de reuniones y recorridos realizados | Número | Numero de reuniones o recorridos realizados/No. de reuniones o recorridos programados | Mensual | Las actas de reunión o recorrido pueden inlcuir: 1. Listado de ONG, comunidad o instituciones participantes.; 2. diseño de módulos de capacitación sobre procesos de restauración; 3.Jornadas de reconocimiento de áreas priorizadas y selección de especies para los tratamientos florísticos; 4.Diagnóstico con la identificar tensionante y limitantes, estado de la biodiversidad, actores involucrados; 5. Talleres de selección y formulación de diseños florísticos y de fauna; 6. Georreferenciación y cartografía de tratamientos a ejecutar y 7. Registro fotográfico | SER | 2027 | 10 | Octubre | Desarrollo de talleres y jornadas para diagnosticar las áreas nuevas priorizadas a intervenir con los tratamientos de restauración ecologica en el PDEM Entrenubes Entregable: Diseños de tratamientos de restauración ecológica, cartografía con georreferenciación de las áreas donde se establecerán los diseños. Actas con registro fotográfico Implementación: 1 jornadas y/o talleres Realización: Talleres de capacitación para la selección de especies y diseño de tratamientos de restauración ecológica,informe tecnico., salidas de campo de reconocimiento de áreas, | 10% |  |  |  | 300 | 0.5% | 0% | 4% | 0%
8086 | 8 | Cocreación de estrategias de restauración ecológica en Parques Distritales Ecológicos de Montaña y otras áreas protegidas | 8. Fase 0: aprestamiento Parques Distritales Ecológicos de Montaña y otras áreas protegidas | Actas de jornadas de cocreación |  | 5% | 0 |  | No. de reuniones y recorridos realizados | Número | Numero de reuniones o recorridos realizados/No. de reuniones o recorridos programados | Mensual | Las actas de reunión o recorrido pueden inlcuir: 1. Listado de ONG, comunidad o instituciones participantes.; 2. diseño de módulos de capacitación sobre procesos de restauración; 3.Jornadas de reconocimiento de áreas priorizadas y selección de especies para los tratamientos florísticos; 4.Diagnóstico con la identificar tensionante y limitantes, estado de la biodiversidad, actores involucrados; 5. Talleres de selección y formulación de diseños florísticos y de fauna; 6. Georreferenciación y cartografía de tratamientos a ejecutar y 7. Registro fotográfico | SER | 2027 | 11 | Noviembre | Desarrollo de talleres y jornadas para diagnosticar las áreas nuevas priorizadas a intervenir con los tratamientos de restauración ecologica en el PDEM Entrenubes Entregable: Diseños de tratamientos de restauración ecológica, cartografía con georreferenciación de las áreas donde se establecerán los diseños. Actas con registro fotográfico Implementación: 1 jornadas y/o talleres Realización: Talleres de capacitación para la selección de especies y diseño de tratamientos de restauración ecológica,informe tecnico., salidas de campo de reconocimiento de áreas, | 10% |  |  |  | 300 | 0.5% | 0% | 4.5% | 0%
8086 | 8 | Cocreación de estrategias de restauración ecológica en Parques Distritales Ecológicos de Montaña y otras áreas protegidas | 8. Fase 0: aprestamiento Parques Distritales Ecológicos de Montaña y otras áreas protegidas | Actas de jornadas de cocreación |  | 5% | 0 |  | No. de reuniones y recorridos realizados | Número | Numero de reuniones o recorridos realizados/No. de reuniones o recorridos programados | Mensual | Las actas de reunión o recorrido pueden inlcuir: 1. Listado de ONG, comunidad o instituciones participantes.; 2. diseño de módulos de capacitación sobre procesos de restauración; 3.Jornadas de reconocimiento de áreas priorizadas y selección de especies para los tratamientos florísticos; 4.Diagnóstico con la identificar tensionante y limitantes, estado de la biodiversidad, actores involucrados; 5. Talleres de selección y formulación de diseños florísticos y de fauna; 6. Georreferenciación y cartografía de tratamientos a ejecutar y 7. Registro fotográfico | SER | 2027 | 12 | Diciembre | Desarrollo de talleres y jornadas para diagnosticar las áreas nuevas priorizadas a intervenir con los tratamientos de restauración ecologica en el PDEM Entrenubes Entregable: Diseños de tratamientos de restauración ecológica, cartografía con georreferenciación de las áreas donde se establecerán los diseños. Actas con registro fotográfico Implementación: 1 jornadas y/o talleres Realización: Talleres de capacitación para la selección de especies y diseño de tratamientos de restauración ecológica,informe tecnico., salidas de campo de reconocimiento de áreas, | 10% |  |  |  | 300 | 0.5% | 0% | 5% | 0%
8086 | 9 | Implementación de los tratamientos de restauración en campo en Parques Distritales Ecológicos de Montaña y otras áreas protegidas | 9. Fase 1. Implementación del proceso de restauración ecológica en Parques Distritales Ecológicos de Montaña y otras áreas protegidas | Hectáreas en proceso de restauración |  | 15% | 0 | 16 | No. hectáreas restauradas | Hectárea | No. de hectáreas restauradas en las PDM y otras áreas protegidas/ No. de hectáreas priorizadas | Mensual | "Las hectáreas en proceso de restauración deberán ser soportadas con informe técnico que incluya: 1. Georreferenciación de los tratamientos establecidos (módulos y artilugios) 2. Actas de registro de actividades, participantes y registro fotográfico y 3. Acta de entrega de polígonos para mantenimiento" | SER | 2025 | 1 | Enero | 0 | 0% |  |  |  | 300 | 0% | 0% | 0% | 0%
8086 | 9 | Implementación de los tratamientos de restauración en campo en Parques Distritales Ecológicos de Montaña y otras áreas protegidas | 9. Fase 1. Implementación del proceso de restauración ecológica en Parques Distritales Ecológicos de Montaña y otras áreas protegidas | Hectáreas en proceso de restauración |  | 15% | 0 | 16 | No. hectáreas restauradas | Hectárea | No. de hectáreas restauradas en las PDM y otras áreas protegidas/ No. de hectáreas priorizadas | Mensual | "Las hectáreas en proceso de restauración deberán ser soportadas con informe técnico que incluya: 1. Georreferenciación de los tratamientos establecidos (módulos y artilugios) 2. Actas de registro de actividades, participantes y registro fotográfico y 3. Acta de entrega de polígonos para mantenimiento" | SER | 2025 | 2 | Febrero | 0 | 0% |  |  |  | 300 | 0% | 0% | 0% | 0%
8086 | 9 | Implementación de los tratamientos de restauración en campo en Parques Distritales Ecológicos de Montaña y otras áreas protegidas | 9. Fase 1. Implementación del proceso de restauración ecológica en Parques Distritales Ecológicos de Montaña y otras áreas protegidas | Hectáreas en proceso de restauración |  | 15% | 0 | 16 | No. hectáreas restauradas | Hectárea | No. de hectáreas restauradas en las PDM y otras áreas protegidas/ No. de hectáreas priorizadas | Mensual | "Las hectáreas en proceso de restauración deberán ser soportadas con informe técnico que incluya: 1. Georreferenciación de los tratamientos establecidos (módulos y artilugios) 2. Actas de registro de actividades, participantes y registro fotográfico y 3. Acta de entrega de polígonos para mantenimiento" | SER | 2025 | 3 | Marzo | Desarrollar de talleres y jornadas para diagnosticar y diseñar tratamientos de restauración ecologica para las areas nuevas priorizadas en los PEDM y otras áreas protegidas | 10% |  |  |  | 300 | 1.5% | 0% | 1.5% | 0%
8086 | 9 | Implementación de los tratamientos de restauración en campo en Parques Distritales Ecológicos de Montaña y otras áreas protegidas | 9. Fase 1. Implementación del proceso de restauración ecológica en Parques Distritales Ecológicos de Montaña y otras áreas protegidas | Hectáreas en proceso de restauración |  | 15% | 0 | 16 | No. hectáreas restauradas | Hectárea | No. de hectáreas restauradas en las PDM y otras áreas protegidas/ No. de hectáreas priorizadas | Mensual | "Las hectáreas en proceso de restauración deberán ser soportadas con informe técnico que incluya: 1. Georreferenciación de los tratamientos establecidos (módulos y artilugios) 2. Actas de registro de actividades, participantes y registro fotográfico y 3. Acta de entrega de polígonos para mantenimiento" | SER | 2025 | 4 | Abril | Implementar proceso de restauración ecológica en las areas nuevas priorizadas en en PEDM y otras áreas protegidas. Entregable: Cartografía con los tratamientos de restauración ejecutados y georreferenciados por PEDM y por otras áreas protegidas intervenidas, Actas de registro de actividades, participantes y registro fotográfico y acta de entrega de polígonos para mantenimiento Implementar: 1,6 ha Realización: Citar a los participantes (organizaciones o comunidad) a la jornada de plantación, traslado de material vegetal, insumos y herramientas desde el vivero al área de establecimiento, jornada de plantación mediante la ejecución de las labores de plateo, ahoyado, aplicación de hidroretenedor, plantación, georreferenciación de módulos e individuos. | 10% |  |  |  | 300 | 1.5% | 0% | 3% | 0%
8086 | 9 | Implementación de los tratamientos de restauración en campo en Parques Distritales Ecológicos de Montaña y otras áreas protegidas | 9. Fase 1. Implementación del proceso de restauración ecológica en Parques Distritales Ecológicos de Montaña y otras áreas protegidas | Hectáreas en proceso de restauración |  | 15% | 0 | 16 | No. hectáreas restauradas | Hectárea | No. de hectáreas restauradas en las PDM y otras áreas protegidas/ No. de hectáreas priorizadas | Mensual | "Las hectáreas en proceso de restauración deberán ser soportadas con informe técnico que incluya: 1. Georreferenciación de los tratamientos establecidos (módulos y artilugios) 2. Actas de registro de actividades, participantes y registro fotográfico y 3. Acta de entrega de polígonos para mantenimiento" | SER | 2025 | 5 | Mayo | Implementar proceso de restauración ecológica en las areas nuevas priorizadas en en PEDM y otras áreas protegidas. Entregable: Cartografía con los tratamientos de restauración ejecutados y georreferenciados por PEDM y por otras áreas protegidas intervenidas, Actas de registro de actividades, participantes y registro fotográfico y acta de entrega de polígonos para mantenimiento Implementar: 1,6 ha Realización: Citar a los participantes (organizaciones o comunidad) a la jornada de plantación, traslado de material vegetal, insumos y herramientas desde el vivero al área de establecimiento, jornada de plantación mediante la ejecución de las labores de plateo, ahoyado, aplicación de hidroretenedor, plantación, georreferenciación de módulos e individuos. | 10% |  |  | Actas de recorrido para el reconocimiento y selección de áreas intervenidas con los tratamientos de restauración para realizar los tratamientos de sostenibilidad y mantenimiento por el PDEM Entrenubes 15/05/2025 (Anexo 9.1.) | 300 | 1.5% | 0% | 4.5% | 0%
8086 | 9 | Implementación de los tratamientos de restauración en campo en Parques Distritales Ecológicos de Montaña y otras áreas protegidas | 9. Fase 1. Implementación del proceso de restauración ecológica en Parques Distritales Ecológicos de Montaña y otras áreas protegidas | Hectáreas en proceso de restauración |  | 15% | 0 | 16 | No. hectáreas restauradas | Hectárea | No. de hectáreas restauradas en las PDM y otras áreas protegidas/ No. de hectáreas priorizadas | Mensual | "Las hectáreas en proceso de restauración deberán ser soportadas con informe técnico que incluya: 1. Georreferenciación de los tratamientos establecidos (módulos y artilugios) 2. Actas de registro de actividades, participantes y registro fotográfico y 3. Acta de entrega de polígonos para mantenimiento" | SER | 2025 | 6 | Junio | Implementar proceso de restauración ecológica en las areas nuevas priorizadas en en PEDM y otras áreas protegidas. Entregable: Cartografía con los tratamientos de restauración ejecutados y georreferenciados por PEDM y por otras áreas protegidas intervenidas, Actas de registro de actividades, participantes y registro fotográfico y acta de entrega de polígonos para mantenimiento Implementar: 1,6 ha Realización: Citar a los participantes (organizaciones o comunidad) a la jornada de plantación, traslado de material vegetal, insumos y herramientas desde el vivero al área de establecimiento, jornada de plantación mediante la ejecución de las labores de plateo, ahoyado, aplicación de hidroretenedor, plantación, georreferenciación de módulos e individuos. | 10% |  |  |  | 300 | 1.5% | 0% | 6% | 0%
8086 | 9 | Implementación de los tratamientos de restauración en campo en Parques Distritales Ecológicos de Montaña y otras áreas protegidas | 9. Fase 1. Implementación del proceso de restauración ecológica en Parques Distritales Ecológicos de Montaña y otras áreas protegidas | Hectáreas en proceso de restauración |  | 15% | 0 | 16 | No. hectáreas restauradas | Hectárea | No. de hectáreas restauradas en las PDM y otras áreas protegidas/ No. de hectáreas priorizadas | Mensual | "Las hectáreas en proceso de restauración deberán ser soportadas con informe técnico que incluya: 1. Georreferenciación de los tratamientos establecidos (módulos y artilugios) 2. Actas de registro de actividades, participantes y registro fotográfico y 3. Acta de entrega de polígonos para mantenimiento" | SER | 2025 | 7 | Julio | Implementar proceso de restauración ecológica en las areas nuevas priorizadas en en PEDM y otras áreas protegidas. Entregable: Cartografía con los tratamientos de restauración ejecutados y georreferenciados por PEDM y por otras áreas protegidas intervenidas, Actas de registro de actividades, participantes y registro fotográfico y acta de entrega de polígonos para mantenimiento Implementar: 1,6 ha Realización: Citar a los participantes (organizaciones o comunidad) a la jornada de plantación, traslado de material vegetal, insumos y herramientas desde el vivero al área de establecimiento, jornada de plantación mediante la ejecución de las labores de plateo, ahoyado, aplicación de hidroretenedor, plantación, georreferenciación de módulos e individuos. | 10% |  |  |  | 300 | 1.5% | 0% | 7.5% | 0%
8086 | 9 | Implementación de los tratamientos de restauración en campo en Parques Distritales Ecológicos de Montaña y otras áreas protegidas | 9. Fase 1. Implementación del proceso de restauración ecológica en Parques Distritales Ecológicos de Montaña y otras áreas protegidas | Hectáreas en proceso de restauración |  | 15% | 0 | 16 | No. hectáreas restauradas | Hectárea | No. de hectáreas restauradas en las PDM y otras áreas protegidas/ No. de hectáreas priorizadas | Mensual | "Las hectáreas en proceso de restauración deberán ser soportadas con informe técnico que incluya: 1. Georreferenciación de los tratamientos establecidos (módulos y artilugios) 2. Actas de registro de actividades, participantes y registro fotográfico y 3. Acta de entrega de polígonos para mantenimiento" | SER | 2025 | 8 | Agosto | Implementar proceso de restauración ecológica en las areas nuevas priorizadas en en PEDM y otras áreas protegidas. Entregable: Cartografía con los tratamientos de restauración ejecutados y georreferenciados por PEDM y por otras áreas protegidas intervenidas, Actas de registro de actividades, participantes y registro fotográfico y acta de entrega de polígonos para mantenimiento Implementar: 1,6 ha Realización: Citar a los participantes (organizaciones o comunidad) a la jornada de plantación, traslado de material vegetal, insumos y herramientas desde el vivero al área de establecimiento, jornada de plantación mediante la ejecución de las labores de plateo, ahoyado, aplicación de hidroretenedor, plantación, georreferenciación de módulos e individuos. | 10% |  |  |  | 300 | 1.5% | 0% | 9% | 0%
8086 | 9 | Implementación de los tratamientos de restauración en campo en Parques Distritales Ecológicos de Montaña y otras áreas protegidas | 9. Fase 1. Implementación del proceso de restauración ecológica en Parques Distritales Ecológicos de Montaña y otras áreas protegidas | Hectáreas en proceso de restauración |  | 15% | 0 | 16 | No. hectáreas restauradas | Hectárea | No. de hectáreas restauradas en las PDM y otras áreas protegidas/ No. de hectáreas priorizadas | Mensual | "Las hectáreas en proceso de restauración deberán ser soportadas con informe técnico que incluya: 1. Georreferenciación de los tratamientos establecidos (módulos y artilugios) 2. Actas de registro de actividades, participantes y registro fotográfico y 3. Acta de entrega de polígonos para mantenimiento" | SER | 2025 | 9 | Septiembre | Implementar proceso de restauración ecológica en las areas nuevas priorizadas en en PEDM y otras áreas protegidas. Entregable: Cartografía con los tratamientos de restauración ejecutados y georreferenciados por PEDM y por otras áreas protegidas intervenidas, Actas de registro de actividades, participantes y registro fotográfico y acta de entrega de polígonos para mantenimiento Implementar: 1,6 ha Realización: Citar a los participantes (organizaciones o comunidad) a la jornada de plantación, traslado de material vegetal, insumos y herramientas desde el vivero al área de establecimiento, jornada de plantación mediante la ejecución de las labores de plateo, ahoyado, aplicación de hidroretenedor, plantación, georreferenciación de módulos e individuos. | 10% |  |  |  | 300 | 1.5% | 0% | 10.5% | 0%
8086 | 9 | Implementación de los tratamientos de restauración en campo en Parques Distritales Ecológicos de Montaña y otras áreas protegidas | 9. Fase 1. Implementación del proceso de restauración ecológica en Parques Distritales Ecológicos de Montaña y otras áreas protegidas | Hectáreas en proceso de restauración |  | 15% | 0 | 16 | No. hectáreas restauradas | Hectárea | No. de hectáreas restauradas en las PDM y otras áreas protegidas/ No. de hectáreas priorizadas | Mensual | "Las hectáreas en proceso de restauración deberán ser soportadas con informe técnico que incluya: 1. Georreferenciación de los tratamientos establecidos (módulos y artilugios) 2. Actas de registro de actividades, participantes y registro fotográfico y 3. Acta de entrega de polígonos para mantenimiento" | SER | 2025 | 10 | Octubre | Implementar proceso de restauración ecológica en las areas nuevas priorizadas en en PEDM y otras áreas protegidas. Entregable: Cartografía con los tratamientos de restauración ejecutados y georreferenciados por PEDM y por otras áreas protegidas intervenidas, Actas de registro de actividades, participantes y registro fotográfico y acta de entrega de polígonos para mantenimiento Implementar: 1,6 ha Realización: Citar a los participantes (organizaciones o comunidad) a la jornada de plantación, traslado de material vegetal, insumos y herramientas desde el vivero al área de establecimiento, jornada de plantación mediante la ejecución de las labores de plateo, ahoyado, aplicación de hidroretenedor, plantación, georreferenciación de módulos e individuos. | 10% |  |  |  | 300 | 1.5% | 0% | 12% | 0%
8086 | 9 | Implementación de los tratamientos de restauración en campo en Parques Distritales Ecológicos de Montaña y otras áreas protegidas | 9. Fase 1. Implementación del proceso de restauración ecológica en Parques Distritales Ecológicos de Montaña y otras áreas protegidas | Hectáreas en proceso de restauración |  | 15% | 0 | 16 | No. hectáreas restauradas | Hectárea | No. de hectáreas restauradas en las PDM y otras áreas protegidas/ No. de hectáreas priorizadas | Mensual | "Las hectáreas en proceso de restauración deberán ser soportadas con informe técnico que incluya: 1. Georreferenciación de los tratamientos establecidos (módulos y artilugios) 2. Actas de registro de actividades, participantes y registro fotográfico y 3. Acta de entrega de polígonos para mantenimiento" | SER | 2025 | 11 | Noviembre | Implementar proceso de restauración ecológica en las areas nuevas priorizadas en en PEDM y otras áreas protegidas. Entregable: Cartografía con los tratamientos de restauración ejecutados y georreferenciados por PEDM y por otras áreas protegidas intervenidas, Actas de registro de actividades, participantes y registro fotográfico y acta de entrega de polígonos para mantenimiento Implementar: 1,6 ha Realización: Citar a los participantes (organizaciones o comunidad) a la jornada de plantación, traslado de material vegetal, insumos y herramientas desde el vivero al área de establecimiento, jornada de plantación mediante la ejecución de las labores de plateo, ahoyado, aplicación de hidroretenedor, plantación, georreferenciación de módulos e individuos. | 10% |  |  |  | 300 | 1.5% | 0% | 13.5% | 0%
8086 | 9 | Implementación de los tratamientos de restauración en campo en Parques Distritales Ecológicos de Montaña y otras áreas protegidas | 9. Fase 1. Implementación del proceso de restauración ecológica en Parques Distritales Ecológicos de Montaña y otras áreas protegidas | Hectáreas en proceso de restauración |  | 15% | 0 | 16 | No. hectáreas restauradas | Hectárea | No. de hectáreas restauradas en las PDM y otras áreas protegidas/ No. de hectáreas priorizadas | Mensual | "Las hectáreas en proceso de restauración deberán ser soportadas con informe técnico que incluya: 1. Georreferenciación de los tratamientos establecidos (módulos y artilugios) 2. Actas de registro de actividades, participantes y registro fotográfico y 3. Acta de entrega de polígonos para mantenimiento" | SER | 2025 | 12 | Diciembre | Implementar proceso de restauración ecológica en las areas nuevas priorizadas en en PEDM y otras áreas protegidas. Entregable: Cartografía con los tratamientos de restauración ejecutados y georreferenciados por PEDM y por otras áreas protegidas intervenidas, Actas de registro de actividades, participantes y registro fotográfico y acta de entrega de polígonos para mantenimiento Implementar: 1,6 ha Realización: Citar a los participantes (organizaciones o comunidad) a la jornada de plantación, traslado de material vegetal, insumos y herramientas desde el vivero al área de establecimiento, jornada de plantación mediante la ejecución de las labores de plateo, ahoyado, aplicación de hidroretenedor, plantación, georreferenciación de módulos e individuos. | 10% |  |  |  | 300 | 1.5% | 0% | 15% | 0%
8086 | 9 | Implementación de los tratamientos de restauración en campo en Parques Distritales Ecológicos de Montaña y otras áreas protegidas | 9. Fase 1. Implementación del proceso de restauración ecológica en Parques Distritales Ecológicos de Montaña y otras áreas protegidas | Hectáreas en proceso de restauración |  | 15% | 0 |  | No. hectáreas restauradas | Hectárea | No. de hectáreas restauradas en las PDM y otras áreas protegidas/ No. de hectáreas priorizadas | Mensual | "Las hectáreas en proceso de restauración deberán ser soportadas con informe técnico que incluya: 1. Georreferenciación de los tratamientos establecidos (módulos y artilugios) 2. Actas de registro de actividades, participantes y registro fotográfico y 3. Acta de entrega de polígonos para mantenimiento" | SER | 2026 | 1 | Enero | 0 | 0 |  |  |  | 300 | 0% | 0% | 0% | 0%
8086 | 9 | Implementación de los tratamientos de restauración en campo en Parques Distritales Ecológicos de Montaña y otras áreas protegidas | 9. Fase 1. Implementación del proceso de restauración ecológica en Parques Distritales Ecológicos de Montaña y otras áreas protegidas | Hectáreas en proceso de restauración |  | 15% | 0 |  | No. hectáreas restauradas | Hectárea | No. de hectáreas restauradas en las PDM y otras áreas protegidas/ No. de hectáreas priorizadas | Mensual | "Las hectáreas en proceso de restauración deberán ser soportadas con informe técnico que incluya: 1. Georreferenciación de los tratamientos establecidos (módulos y artilugios) 2. Actas de registro de actividades, participantes y registro fotográfico y 3. Acta de entrega de polígonos para mantenimiento" | SER | 2026 | 2 | Febrero | 0 | 0 |  |  |  | 300 | 0% | 0% | 0% | 0%
8086 | 9 | Implementación de los tratamientos de restauración en campo en Parques Distritales Ecológicos de Montaña y otras áreas protegidas | 9. Fase 1. Implementación del proceso de restauración ecológica en Parques Distritales Ecológicos de Montaña y otras áreas protegidas | Hectáreas en proceso de restauración |  | 15% | 0 |  | No. hectáreas restauradas | Hectárea | No. de hectáreas restauradas en las PDM y otras áreas protegidas/ No. de hectáreas priorizadas | Mensual | "Las hectáreas en proceso de restauración deberán ser soportadas con informe técnico que incluya: 1. Georreferenciación de los tratamientos establecidos (módulos y artilugios) 2. Actas de registro de actividades, participantes y registro fotográfico y 3. Acta de entrega de polígonos para mantenimiento" | SER | 2026 | 3 | Marzo | Desarrollar de talleres y jornadas para diagnosticar y diseñar tratamientos de restauración ecologica para las areas nuevas priorizadas en los PEDM y otras áreas protegidas | 10% |  |  |  | 300 | 1.5% | 0% | 1.5% | 0%
8086 | 9 | Implementación de los tratamientos de restauración en campo en Parques Distritales Ecológicos de Montaña y otras áreas protegidas | 9. Fase 1. Implementación del proceso de restauración ecológica en Parques Distritales Ecológicos de Montaña y otras áreas protegidas | Hectáreas en proceso de restauración |  | 15% | 0 |  | No. hectáreas restauradas | Hectárea | No. de hectáreas restauradas en las PDM y otras áreas protegidas/ No. de hectáreas priorizadas | Mensual | "Las hectáreas en proceso de restauración deberán ser soportadas con informe técnico que incluya: 1. Georreferenciación de los tratamientos establecidos (módulos y artilugios) 2. Actas de registro de actividades, participantes y registro fotográfico y 3. Acta de entrega de polígonos para mantenimiento" | SER | 2026 | 4 | Abril | Implementar proceso de restauración ecológica en las areas nuevas priorizadas en en PEDM y otras áreas protegidas. Entregable: Cartografía con los tratamientos de restauración ejecutados y georreferenciados por PEDM y por otras áreas protegidas intervenidas, Actas de registro de actividades, participantes y registro fotográfico y acta de entrega de polígonos para mantenimiento Implementar: 1,6 ha Realización: Citar a los participantes (organizaciones o comunidad) a la jornada de plantación, traslado de material vegetal, insumos y herramientas desde el vivero al área de establecimiento, jornada de plantación mediante la ejecución de las labores de plateo, ahoyado, aplicación de hidroretenedor, plantación, georreferenciación de módulos e individuos. | 10% |  |  |  | 300 | 1.5% | 0% | 3% | 0%
8086 | 9 | Implementación de los tratamientos de restauración en campo en Parques Distritales Ecológicos de Montaña y otras áreas protegidas | 9. Fase 1. Implementación del proceso de restauración ecológica en Parques Distritales Ecológicos de Montaña y otras áreas protegidas | Hectáreas en proceso de restauración |  | 15% | 0 |  | No. hectáreas restauradas | Hectárea | No. de hectáreas restauradas en las PDM y otras áreas protegidas/ No. de hectáreas priorizadas | Mensual | "Las hectáreas en proceso de restauración deberán ser soportadas con informe técnico que incluya: 1. Georreferenciación de los tratamientos establecidos (módulos y artilugios) 2. Actas de registro de actividades, participantes y registro fotográfico y 3. Acta de entrega de polígonos para mantenimiento" | SER | 2026 | 5 | Mayo | Implementar proceso de restauración ecológica en las areas nuevas priorizadas en en PEDM y otras áreas protegidas. Entregable: Cartografía con los tratamientos de restauración ejecutados y georreferenciados por PEDM y por otras áreas protegidas intervenidas, Actas de registro de actividades, participantes y registro fotográfico y acta de entrega de polígonos para mantenimiento Implementar: 1,6 ha Realización: Citar a los participantes (organizaciones o comunidad) a la jornada de plantación, traslado de material vegetal, insumos y herramientas desde el vivero al área de establecimiento, jornada de plantación mediante la ejecución de las labores de plateo, ahoyado, aplicación de hidroretenedor, plantación, georreferenciación de módulos e individuos. | 10% |  |  | Actas de recorrido para el reconocimiento y selección de áreas intervenidas con los tratamientos de restauración para realizar los tratamientos de sostenibilidad y mantenimiento por el PDEM Entrenubes 15/05/2025 (Anexo 9.1.) | 300 | 1.5% | 0% | 4.5% | 0%
8086 | 9 | Implementación de los tratamientos de restauración en campo en Parques Distritales Ecológicos de Montaña y otras áreas protegidas | 9. Fase 1. Implementación del proceso de restauración ecológica en Parques Distritales Ecológicos de Montaña y otras áreas protegidas | Hectáreas en proceso de restauración |  | 15% | 0 |  | No. hectáreas restauradas | Hectárea | No. de hectáreas restauradas en las PDM y otras áreas protegidas/ No. de hectáreas priorizadas | Mensual | "Las hectáreas en proceso de restauración deberán ser soportadas con informe técnico que incluya: 1. Georreferenciación de los tratamientos establecidos (módulos y artilugios) 2. Actas de registro de actividades, participantes y registro fotográfico y 3. Acta de entrega de polígonos para mantenimiento" | SER | 2026 | 6 | Junio | Implementar proceso de restauración ecológica en las areas nuevas priorizadas en en PEDM y otras áreas protegidas. Entregable: Cartografía con los tratamientos de restauración ejecutados y georreferenciados por PEDM y por otras áreas protegidas intervenidas, Actas de registro de actividades, participantes y registro fotográfico y acta de entrega de polígonos para mantenimiento Implementar: 1,6 ha Realización: Citar a los participantes (organizaciones o comunidad) a la jornada de plantación, traslado de material vegetal, insumos y herramientas desde el vivero al área de establecimiento, jornada de plantación mediante la ejecución de las labores de plateo, ahoyado, aplicación de hidroretenedor, plantación, georreferenciación de módulos e individuos. | 10% |  |  |  | 300 | 1.5% | 0% | 6% | 0%
8086 | 9 | Implementación de los tratamientos de restauración en campo en Parques Distritales Ecológicos de Montaña y otras áreas protegidas | 9. Fase 1. Implementación del proceso de restauración ecológica en Parques Distritales Ecológicos de Montaña y otras áreas protegidas | Hectáreas en proceso de restauración |  | 15% | 0 |  | No. hectáreas restauradas | Hectárea | No. de hectáreas restauradas en las PDM y otras áreas protegidas/ No. de hectáreas priorizadas | Mensual | "Las hectáreas en proceso de restauración deberán ser soportadas con informe técnico que incluya: 1. Georreferenciación de los tratamientos establecidos (módulos y artilugios) 2. Actas de registro de actividades, participantes y registro fotográfico y 3. Acta de entrega de polígonos para mantenimiento" | SER | 2026 | 7 | Julio | Implementar proceso de restauración ecológica en las areas nuevas priorizadas en en PEDM y otras áreas protegidas. Entregable: Cartografía con los tratamientos de restauración ejecutados y georreferenciados por PEDM y por otras áreas protegidas intervenidas, Actas de registro de actividades, participantes y registro fotográfico y acta de entrega de polígonos para mantenimiento Implementar: 1,6 ha Realización: Citar a los participantes (organizaciones o comunidad) a la jornada de plantación, traslado de material vegetal, insumos y herramientas desde el vivero al área de establecimiento, jornada de plantación mediante la ejecución de las labores de plateo, ahoyado, aplicación de hidroretenedor, plantación, georreferenciación de módulos e individuos. | 10% |  |  |  | 300 | 1.5% | 0% | 7.5% | 0%
8086 | 9 | Implementación de los tratamientos de restauración en campo en Parques Distritales Ecológicos de Montaña y otras áreas protegidas | 9. Fase 1. Implementación del proceso de restauración ecológica en Parques Distritales Ecológicos de Montaña y otras áreas protegidas | Hectáreas en proceso de restauración |  | 15% | 0 |  | No. hectáreas restauradas | Hectárea | No. de hectáreas restauradas en las PDM y otras áreas protegidas/ No. de hectáreas priorizadas | Mensual | "Las hectáreas en proceso de restauración deberán ser soportadas con informe técnico que incluya: 1. Georreferenciación de los tratamientos establecidos (módulos y artilugios) 2. Actas de registro de actividades, participantes y registro fotográfico y 3. Acta de entrega de polígonos para mantenimiento" | SER | 2026 | 8 | Agosto | Implementar proceso de restauración ecológica en las areas nuevas priorizadas en en PEDM y otras áreas protegidas. Entregable: Cartografía con los tratamientos de restauración ejecutados y georreferenciados por PEDM y por otras áreas protegidas intervenidas, Actas de registro de actividades, participantes y registro fotográfico y acta de entrega de polígonos para mantenimiento Implementar: 1,6 ha Realización: Citar a los participantes (organizaciones o comunidad) a la jornada de plantación, traslado de material vegetal, insumos y herramientas desde el vivero al área de establecimiento, jornada de plantación mediante la ejecución de las labores de plateo, ahoyado, aplicación de hidroretenedor, plantación, georreferenciación de módulos e individuos. | 10% |  |  |  | 300 | 1.5% | 0% | 9% | 0%
8086 | 9 | Implementación de los tratamientos de restauración en campo en Parques Distritales Ecológicos de Montaña y otras áreas protegidas | 9. Fase 1. Implementación del proceso de restauración ecológica en Parques Distritales Ecológicos de Montaña y otras áreas protegidas | Hectáreas en proceso de restauración |  | 15% | 0 |  | No. hectáreas restauradas | Hectárea | No. de hectáreas restauradas en las PDM y otras áreas protegidas/ No. de hectáreas priorizadas | Mensual | "Las hectáreas en proceso de restauración deberán ser soportadas con informe técnico que incluya: 1. Georreferenciación de los tratamientos establecidos (módulos y artilugios) 2. Actas de registro de actividades, participantes y registro fotográfico y 3. Acta de entrega de polígonos para mantenimiento" | SER | 2026 | 9 | Septiembre | Implementar proceso de restauración ecológica en las areas nuevas priorizadas en en PEDM y otras áreas protegidas. Entregable: Cartografía con los tratamientos de restauración ejecutados y georreferenciados por PEDM y por otras áreas protegidas intervenidas, Actas de registro de actividades, participantes y registro fotográfico y acta de entrega de polígonos para mantenimiento Implementar: 1,6 ha Realización: Citar a los participantes (organizaciones o comunidad) a la jornada de plantación, traslado de material vegetal, insumos y herramientas desde el vivero al área de establecimiento, jornada de plantación mediante la ejecución de las labores de plateo, ahoyado, aplicación de hidroretenedor, plantación, georreferenciación de módulos e individuos. | 10% |  |  |  | 300 | 1.5% | 0% | 10.5% | 0%
8086 | 9 | Implementación de los tratamientos de restauración en campo en Parques Distritales Ecológicos de Montaña y otras áreas protegidas | 9. Fase 1. Implementación del proceso de restauración ecológica en Parques Distritales Ecológicos de Montaña y otras áreas protegidas | Hectáreas en proceso de restauración |  | 15% | 0 |  | No. hectáreas restauradas | Hectárea | No. de hectáreas restauradas en las PDM y otras áreas protegidas/ No. de hectáreas priorizadas | Mensual | "Las hectáreas en proceso de restauración deberán ser soportadas con informe técnico que incluya: 1. Georreferenciación de los tratamientos establecidos (módulos y artilugios) 2. Actas de registro de actividades, participantes y registro fotográfico y 3. Acta de entrega de polígonos para mantenimiento" | SER | 2026 | 10 | Octubre | Implementar proceso de restauración ecológica en las areas nuevas priorizadas en en PEDM y otras áreas protegidas. Entregable: Cartografía con los tratamientos de restauración ejecutados y georreferenciados por PEDM y por otras áreas protegidas intervenidas, Actas de registro de actividades, participantes y registro fotográfico y acta de entrega de polígonos para mantenimiento Implementar: 1,6 ha Realización: Citar a los participantes (organizaciones o comunidad) a la jornada de plantación, traslado de material vegetal, insumos y herramientas desde el vivero al área de establecimiento, jornada de plantación mediante la ejecución de las labores de plateo, ahoyado, aplicación de hidroretenedor, plantación, georreferenciación de módulos e individuos. | 10% |  |  |  | 300 | 1.5% | 0% | 12% | 0%
8086 | 9 | Implementación de los tratamientos de restauración en campo en Parques Distritales Ecológicos de Montaña y otras áreas protegidas | 9. Fase 1. Implementación del proceso de restauración ecológica en Parques Distritales Ecológicos de Montaña y otras áreas protegidas | Hectáreas en proceso de restauración |  | 15% | 0 |  | No. hectáreas restauradas | Hectárea | No. de hectáreas restauradas en las PDM y otras áreas protegidas/ No. de hectáreas priorizadas | Mensual | "Las hectáreas en proceso de restauración deberán ser soportadas con informe técnico que incluya: 1. Georreferenciación de los tratamientos establecidos (módulos y artilugios) 2. Actas de registro de actividades, participantes y registro fotográfico y 3. Acta de entrega de polígonos para mantenimiento" | SER | 2026 | 11 | Noviembre | Implementar proceso de restauración ecológica en las areas nuevas priorizadas en en PEDM y otras áreas protegidas. Entregable: Cartografía con los tratamientos de restauración ejecutados y georreferenciados por PEDM y por otras áreas protegidas intervenidas, Actas de registro de actividades, participantes y registro fotográfico y acta de entrega de polígonos para mantenimiento Implementar: 1,6 ha Realización: Citar a los participantes (organizaciones o comunidad) a la jornada de plantación, traslado de material vegetal, insumos y herramientas desde el vivero al área de establecimiento, jornada de plantación mediante la ejecución de las labores de plateo, ahoyado, aplicación de hidroretenedor, plantación, georreferenciación de módulos e individuos. | 10% |  |  |  | 300 | 1.5% | 0% | 13.5% | 0%
8086 | 9 | Implementación de los tratamientos de restauración en campo en Parques Distritales Ecológicos de Montaña y otras áreas protegidas | 9. Fase 1. Implementación del proceso de restauración ecológica en Parques Distritales Ecológicos de Montaña y otras áreas protegidas | Hectáreas en proceso de restauración |  | 15% | 0 |  | No. hectáreas restauradas | Hectárea | No. de hectáreas restauradas en las PDM y otras áreas protegidas/ No. de hectáreas priorizadas | Mensual | "Las hectáreas en proceso de restauración deberán ser soportadas con informe técnico que incluya: 1. Georreferenciación de los tratamientos establecidos (módulos y artilugios) 2. Actas de registro de actividades, participantes y registro fotográfico y 3. Acta de entrega de polígonos para mantenimiento" | SER | 2026 | 12 | Diciembre | Implementar proceso de restauración ecológica en las areas nuevas priorizadas en en PEDM y otras áreas protegidas. Entregable: Cartografía con los tratamientos de restauración ejecutados y georreferenciados por PEDM y por otras áreas protegidas intervenidas, Actas de registro de actividades, participantes y registro fotográfico y acta de entrega de polígonos para mantenimiento Implementar: 1,6 ha Realización: Citar a los participantes (organizaciones o comunidad) a la jornada de plantación, traslado de material vegetal, insumos y herramientas desde el vivero al área de establecimiento, jornada de plantación mediante la ejecución de las labores de plateo, ahoyado, aplicación de hidroretenedor, plantación, georreferenciación de módulos e individuos. | 10% |  |  |  | 300 | 1.5% | 0% | 15% | 0%
8086 | 9 | Implementación de los tratamientos de restauración en campo en Parques Distritales Ecológicos de Montaña y otras áreas protegidas | 9. Fase 1. Implementación del proceso de restauración ecológica en Parques Distritales Ecológicos de Montaña y otras áreas protegidas | Hectáreas en proceso de restauración |  | 15% | 0 |  | No. hectáreas restauradas | Hectárea | No. de hectáreas restauradas en las PDM y otras áreas protegidas/ No. de hectáreas priorizadas | Mensual | "Las hectáreas en proceso de restauración deberán ser soportadas con informe técnico que incluya: 1. Georreferenciación de los tratamientos establecidos (módulos y artilugios) 2. Actas de registro de actividades, participantes y registro fotográfico y 3. Acta de entrega de polígonos para mantenimiento" | SER | 2027 | 1 | Enero | 0 | 0 |  |  |  | 300 | 0% | 0% | 0% | 0%
8086 | 9 | Implementación de los tratamientos de restauración en campo en Parques Distritales Ecológicos de Montaña y otras áreas protegidas | 9. Fase 1. Implementación del proceso de restauración ecológica en Parques Distritales Ecológicos de Montaña y otras áreas protegidas | Hectáreas en proceso de restauración |  | 15% | 0 |  | No. hectáreas restauradas | Hectárea | No. de hectáreas restauradas en las PDM y otras áreas protegidas/ No. de hectáreas priorizadas | Mensual | "Las hectáreas en proceso de restauración deberán ser soportadas con informe técnico que incluya: 1. Georreferenciación de los tratamientos establecidos (módulos y artilugios) 2. Actas de registro de actividades, participantes y registro fotográfico y 3. Acta de entrega de polígonos para mantenimiento" | SER | 2027 | 2 | Febrero | 0 | 0 |  |  |  | 300 | 0% | 0% | 0% | 0%
8086 | 9 | Implementación de los tratamientos de restauración en campo en Parques Distritales Ecológicos de Montaña y otras áreas protegidas | 9. Fase 1. Implementación del proceso de restauración ecológica en Parques Distritales Ecológicos de Montaña y otras áreas protegidas | Hectáreas en proceso de restauración |  | 15% | 0 |  | No. hectáreas restauradas | Hectárea | No. de hectáreas restauradas en las PDM y otras áreas protegidas/ No. de hectáreas priorizadas | Mensual | "Las hectáreas en proceso de restauración deberán ser soportadas con informe técnico que incluya: 1. Georreferenciación de los tratamientos establecidos (módulos y artilugios) 2. Actas de registro de actividades, participantes y registro fotográfico y 3. Acta de entrega de polígonos para mantenimiento" | SER | 2027 | 3 | Marzo | Desarrollar de talleres y jornadas para diagnosticar y diseñar tratamientos de restauración ecologica para las areas nuevas priorizadas en los PEDM y otras áreas protegidas | 10% |  |  |  | 300 | 1.5% | 0% | 1.5% | 0%
8086 | 9 | Implementación de los tratamientos de restauración en campo en Parques Distritales Ecológicos de Montaña y otras áreas protegidas | 9. Fase 1. Implementación del proceso de restauración ecológica en Parques Distritales Ecológicos de Montaña y otras áreas protegidas | Hectáreas en proceso de restauración |  | 15% | 0 |  | No. hectáreas restauradas | Hectárea | No. de hectáreas restauradas en las PDM y otras áreas protegidas/ No. de hectáreas priorizadas | Mensual | "Las hectáreas en proceso de restauración deberán ser soportadas con informe técnico que incluya: 1. Georreferenciación de los tratamientos establecidos (módulos y artilugios) 2. Actas de registro de actividades, participantes y registro fotográfico y 3. Acta de entrega de polígonos para mantenimiento" | SER | 2027 | 4 | Abril | Implementar proceso de restauración ecológica en las areas nuevas priorizadas en en PEDM y otras áreas protegidas. Entregable: Cartografía con los tratamientos de restauración ejecutados y georreferenciados por PEDM y por otras áreas protegidas intervenidas, Actas de registro de actividades, participantes y registro fotográfico y acta de entrega de polígonos para mantenimiento Implementar: 1,6 ha Realización: Citar a los participantes (organizaciones o comunidad) a la jornada de plantación, traslado de material vegetal, insumos y herramientas desde el vivero al área de establecimiento, jornada de plantación mediante la ejecución de las labores de plateo, ahoyado, aplicación de hidroretenedor, plantación, georreferenciación de módulos e individuos. | 10% |  |  |  | 300 | 1.5% | 0% | 3% | 0%
8086 | 9 | Implementación de los tratamientos de restauración en campo en Parques Distritales Ecológicos de Montaña y otras áreas protegidas | 9. Fase 1. Implementación del proceso de restauración ecológica en Parques Distritales Ecológicos de Montaña y otras áreas protegidas | Hectáreas en proceso de restauración |  | 15% | 0 |  | No. hectáreas restauradas | Hectárea | No. de hectáreas restauradas en las PDM y otras áreas protegidas/ No. de hectáreas priorizadas | Mensual | "Las hectáreas en proceso de restauración deberán ser soportadas con informe técnico que incluya: 1. Georreferenciación de los tratamientos establecidos (módulos y artilugios) 2. Actas de registro de actividades, participantes y registro fotográfico y 3. Acta de entrega de polígonos para mantenimiento" | SER | 2027 | 5 | Mayo | Implementar proceso de restauración ecológica en las areas nuevas priorizadas en en PEDM y otras áreas protegidas. Entregable: Cartografía con los tratamientos de restauración ejecutados y georreferenciados por PEDM y por otras áreas protegidas intervenidas, Actas de registro de actividades, participantes y registro fotográfico y acta de entrega de polígonos para mantenimiento Implementar: 1,6 ha Realización: Citar a los participantes (organizaciones o comunidad) a la jornada de plantación, traslado de material vegetal, insumos y herramientas desde el vivero al área de establecimiento, jornada de plantación mediante la ejecución de las labores de plateo, ahoyado, aplicación de hidroretenedor, plantación, georreferenciación de módulos e individuos. | 10% |  |  | Actas de recorrido para el reconocimiento y selección de áreas intervenidas con los tratamientos de restauración para realizar los tratamientos de sostenibilidad y mantenimiento por el PDEM Entrenubes 15/05/2025 (Anexo 9.1.) | 300 | 1.5% | 0% | 4.5% | 0%
8086 | 9 | Implementación de los tratamientos de restauración en campo en Parques Distritales Ecológicos de Montaña y otras áreas protegidas | 9. Fase 1. Implementación del proceso de restauración ecológica en Parques Distritales Ecológicos de Montaña y otras áreas protegidas | Hectáreas en proceso de restauración |  | 15% | 0 |  | No. hectáreas restauradas | Hectárea | No. de hectáreas restauradas en las PDM y otras áreas protegidas/ No. de hectáreas priorizadas | Mensual | "Las hectáreas en proceso de restauración deberán ser soportadas con informe técnico que incluya: 1. Georreferenciación de los tratamientos establecidos (módulos y artilugios) 2. Actas de registro de actividades, participantes y registro fotográfico y 3. Acta de entrega de polígonos para mantenimiento" | SER | 2027 | 6 | Junio | Implementar proceso de restauración ecológica en las areas nuevas priorizadas en en PEDM y otras áreas protegidas. Entregable: Cartografía con los tratamientos de restauración ejecutados y georreferenciados por PEDM y por otras áreas protegidas intervenidas, Actas de registro de actividades, participantes y registro fotográfico y acta de entrega de polígonos para mantenimiento Implementar: 1,6 ha Realización: Citar a los participantes (organizaciones o comunidad) a la jornada de plantación, traslado de material vegetal, insumos y herramientas desde el vivero al área de establecimiento, jornada de plantación mediante la ejecución de las labores de plateo, ahoyado, aplicación de hidroretenedor, plantación, georreferenciación de módulos e individuos. | 10% |  |  |  | 300 | 1.5% | 0% | 6% | 0%
8086 | 9 | Implementación de los tratamientos de restauración en campo en Parques Distritales Ecológicos de Montaña y otras áreas protegidas | 9. Fase 1. Implementación del proceso de restauración ecológica en Parques Distritales Ecológicos de Montaña y otras áreas protegidas | Hectáreas en proceso de restauración |  | 15% | 0 |  | No. hectáreas restauradas | Hectárea | No. de hectáreas restauradas en las PDM y otras áreas protegidas/ No. de hectáreas priorizadas | Mensual | "Las hectáreas en proceso de restauración deberán ser soportadas con informe técnico que incluya: 1. Georreferenciación de los tratamientos establecidos (módulos y artilugios) 2. Actas de registro de actividades, participantes y registro fotográfico y 3. Acta de entrega de polígonos para mantenimiento" | SER | 2027 | 7 | Julio | Implementar proceso de restauración ecológica en las areas nuevas priorizadas en en PEDM y otras áreas protegidas. Entregable: Cartografía con los tratamientos de restauración ejecutados y georreferenciados por PEDM y por otras áreas protegidas intervenidas, Actas de registro de actividades, participantes y registro fotográfico y acta de entrega de polígonos para mantenimiento Implementar: 1,6 ha Realización: Citar a los participantes (organizaciones o comunidad) a la jornada de plantación, traslado de material vegetal, insumos y herramientas desde el vivero al área de establecimiento, jornada de plantación mediante la ejecución de las labores de plateo, ahoyado, aplicación de hidroretenedor, plantación, georreferenciación de módulos e individuos. | 10% |  |  |  | 300 | 1.5% | 0% | 7.5% | 0%
8086 | 9 | Implementación de los tratamientos de restauración en campo en Parques Distritales Ecológicos de Montaña y otras áreas protegidas | 9. Fase 1. Implementación del proceso de restauración ecológica en Parques Distritales Ecológicos de Montaña y otras áreas protegidas | Hectáreas en proceso de restauración |  | 15% | 0 |  | No. hectáreas restauradas | Hectárea | No. de hectáreas restauradas en las PDM y otras áreas protegidas/ No. de hectáreas priorizadas | Mensual | "Las hectáreas en proceso de restauración deberán ser soportadas con informe técnico que incluya: 1. Georreferenciación de los tratamientos establecidos (módulos y artilugios) 2. Actas de registro de actividades, participantes y registro fotográfico y 3. Acta de entrega de polígonos para mantenimiento" | SER | 2027 | 8 | Agosto | Implementar proceso de restauración ecológica en las areas nuevas priorizadas en en PEDM y otras áreas protegidas. Entregable: Cartografía con los tratamientos de restauración ejecutados y georreferenciados por PEDM y por otras áreas protegidas intervenidas, Actas de registro de actividades, participantes y registro fotográfico y acta de entrega de polígonos para mantenimiento Implementar: 1,6 ha Realización: Citar a los participantes (organizaciones o comunidad) a la jornada de plantación, traslado de material vegetal, insumos y herramientas desde el vivero al área de establecimiento, jornada de plantación mediante la ejecución de las labores de plateo, ahoyado, aplicación de hidroretenedor, plantación, georreferenciación de módulos e individuos. | 10% |  |  |  | 300 | 1.5% | 0% | 9% | 0%
8086 | 9 | Implementación de los tratamientos de restauración en campo en Parques Distritales Ecológicos de Montaña y otras áreas protegidas | 9. Fase 1. Implementación del proceso de restauración ecológica en Parques Distritales Ecológicos de Montaña y otras áreas protegidas | Hectáreas en proceso de restauración |  | 15% | 0 |  | No. hectáreas restauradas | Hectárea | No. de hectáreas restauradas en las PDM y otras áreas protegidas/ No. de hectáreas priorizadas | Mensual | "Las hectáreas en proceso de restauración deberán ser soportadas con informe técnico que incluya: 1. Georreferenciación de los tratamientos establecidos (módulos y artilugios) 2. Actas de registro de actividades, participantes y registro fotográfico y 3. Acta de entrega de polígonos para mantenimiento" | SER | 2027 | 9 | Septiembre | Implementar proceso de restauración ecológica en las areas nuevas priorizadas en en PEDM y otras áreas protegidas. Entregable: Cartografía con los tratamientos de restauración ejecutados y georreferenciados por PEDM y por otras áreas protegidas intervenidas, Actas de registro de actividades, participantes y registro fotográfico y acta de entrega de polígonos para mantenimiento Implementar: 1,6 ha Realización: Citar a los participantes (organizaciones o comunidad) a la jornada de plantación, traslado de material vegetal, insumos y herramientas desde el vivero al área de establecimiento, jornada de plantación mediante la ejecución de las labores de plateo, ahoyado, aplicación de hidroretenedor, plantación, georreferenciación de módulos e individuos. | 10% |  |  |  | 300 | 1.5% | 0% | 10.5% | 0%
8086 | 9 | Implementación de los tratamientos de restauración en campo en Parques Distritales Ecológicos de Montaña y otras áreas protegidas | 9. Fase 1. Implementación del proceso de restauración ecológica en Parques Distritales Ecológicos de Montaña y otras áreas protegidas | Hectáreas en proceso de restauración |  | 15% | 0 |  | No. hectáreas restauradas | Hectárea | No. de hectáreas restauradas en las PDM y otras áreas protegidas/ No. de hectáreas priorizadas | Mensual | "Las hectáreas en proceso de restauración deberán ser soportadas con informe técnico que incluya: 1. Georreferenciación de los tratamientos establecidos (módulos y artilugios) 2. Actas de registro de actividades, participantes y registro fotográfico y 3. Acta de entrega de polígonos para mantenimiento" | SER | 2027 | 10 | Octubre | Implementar proceso de restauración ecológica en las areas nuevas priorizadas en en PEDM y otras áreas protegidas. Entregable: Cartografía con los tratamientos de restauración ejecutados y georreferenciados por PEDM y por otras áreas protegidas intervenidas, Actas de registro de actividades, participantes y registro fotográfico y acta de entrega de polígonos para mantenimiento Implementar: 1,6 ha Realización: Citar a los participantes (organizaciones o comunidad) a la jornada de plantación, traslado de material vegetal, insumos y herramientas desde el vivero al área de establecimiento, jornada de plantación mediante la ejecución de las labores de plateo, ahoyado, aplicación de hidroretenedor, plantación, georreferenciación de módulos e individuos. | 10% |  |  |  | 300 | 1.5% | 0% | 12% | 0%
8086 | 9 | Implementación de los tratamientos de restauración en campo en Parques Distritales Ecológicos de Montaña y otras áreas protegidas | 9. Fase 1. Implementación del proceso de restauración ecológica en Parques Distritales Ecológicos de Montaña y otras áreas protegidas | Hectáreas en proceso de restauración |  | 15% | 0 |  | No. hectáreas restauradas | Hectárea | No. de hectáreas restauradas en las PDM y otras áreas protegidas/ No. de hectáreas priorizadas | Mensual | "Las hectáreas en proceso de restauración deberán ser soportadas con informe técnico que incluya: 1. Georreferenciación de los tratamientos establecidos (módulos y artilugios) 2. Actas de registro de actividades, participantes y registro fotográfico y 3. Acta de entrega de polígonos para mantenimiento" | SER | 2027 | 11 | Noviembre | Implementar proceso de restauración ecológica en las areas nuevas priorizadas en en PEDM y otras áreas protegidas. Entregable: Cartografía con los tratamientos de restauración ejecutados y georreferenciados por PEDM y por otras áreas protegidas intervenidas, Actas de registro de actividades, participantes y registro fotográfico y acta de entrega de polígonos para mantenimiento Implementar: 1,6 ha Realización: Citar a los participantes (organizaciones o comunidad) a la jornada de plantación, traslado de material vegetal, insumos y herramientas desde el vivero al área de establecimiento, jornada de plantación mediante la ejecución de las labores de plateo, ahoyado, aplicación de hidroretenedor, plantación, georreferenciación de módulos e individuos. | 10% |  |  |  | 300 | 1.5% | 0% | 13.5% | 0%
8086 | 9 | Implementación de los tratamientos de restauración en campo en Parques Distritales Ecológicos de Montaña y otras áreas protegidas | 9. Fase 1. Implementación del proceso de restauración ecológica en Parques Distritales Ecológicos de Montaña y otras áreas protegidas | Hectáreas en proceso de restauración |  | 15% | 0 |  | No. hectáreas restauradas | Hectárea | No. de hectáreas restauradas en las PDM y otras áreas protegidas/ No. de hectáreas priorizadas | Mensual | "Las hectáreas en proceso de restauración deberán ser soportadas con informe técnico que incluya: 1. Georreferenciación de los tratamientos establecidos (módulos y artilugios) 2. Actas de registro de actividades, participantes y registro fotográfico y 3. Acta de entrega de polígonos para mantenimiento" | SER | 2027 | 12 | Diciembre | Implementar proceso de restauración ecológica en las areas nuevas priorizadas en en PEDM y otras áreas protegidas. Entregable: Cartografía con los tratamientos de restauración ejecutados y georreferenciados por PEDM y por otras áreas protegidas intervenidas, Actas de registro de actividades, participantes y registro fotográfico y acta de entrega de polígonos para mantenimiento Implementar: 1,6 ha Realización: Citar a los participantes (organizaciones o comunidad) a la jornada de plantación, traslado de material vegetal, insumos y herramientas desde el vivero al área de establecimiento, jornada de plantación mediante la ejecución de las labores de plateo, ahoyado, aplicación de hidroretenedor, plantación, georreferenciación de módulos e individuos. | 10% |  |  |  | 300 | 1.5% | 0% | 15% | 0%
8086 | 10 | Implementación de acciones de mantenimiento en áreas intervenidas con procesos de restauración ecológica en Parques Distritales Ecológicos de Montaña y otras áreas protegidas | 10. Fase 2. Manejo adaptativo de los módulos de restauración ecológica en procesos de consolidación en Parques Distritales Ecológicos de Montaña y otras áreas protegidas | Hectáreas en mantenimiento |  | 15% | 0 | 171.5 | No. hectáreas mantenidas | Hectárea | No. Ha mantenidas/ No. Ha priorizadas | Mensual | Las hectáreas en mantenimiento deberán ser soportadas con informe técnico que incluya : 1. Cartografía con las acciones ejecutadas por RDH. 2. Actas de registro de actividades y participantes y 3. Registro Fotográfico. | SER | 2025 | 1 | Enero | 0 | 0% |  |  |  | 300 | 0% | 0% | 0% | 0%
8086 | 10 | Implementación de acciones de mantenimiento en áreas intervenidas con procesos de restauración ecológica en Parques Distritales Ecológicos de Montaña y otras áreas protegidas | 10. Fase 2. Manejo adaptativo de los módulos de restauración ecológica en procesos de consolidación en Parques Distritales Ecológicos de Montaña y otras áreas protegidas | Hectáreas en mantenimiento |  | 15% | 0 | 171.5 | No. hectáreas mantenidas | Hectárea | No. Ha mantenidas/ No. Ha priorizadas | Mensual | Las hectáreas en mantenimiento deberán ser soportadas con informe técnico que incluya : 1. Cartografía con las acciones ejecutadas por RDH. 2. Actas de registro de actividades y participantes y 3. Registro Fotográfico. | SER | 2025 | 2 | Febrero | 0 | 0% |  |  |  | 300 | 0% | 0% | 0% | 0%
8086 | 10 | Implementación de acciones de mantenimiento en áreas intervenidas con procesos de restauración ecológica en Parques Distritales Ecológicos de Montaña y otras áreas protegidas | 10. Fase 2. Manejo adaptativo de los módulos de restauración ecológica en procesos de consolidación en Parques Distritales Ecológicos de Montaña y otras áreas protegidas | Hectáreas en mantenimiento |  | 15% | 0 | 171.5 | No. hectáreas mantenidas | Hectárea | No. Ha mantenidas/ No. Ha priorizadas | Mensual | Las hectáreas en mantenimiento deberán ser soportadas con informe técnico que incluya : 1. Cartografía con las acciones ejecutadas por RDH. 2. Actas de registro de actividades y participantes y 3. Registro Fotográfico. | SER | 2025 | 3 | Marzo | Ejecutar el mantenimiento y liberación de especies invasoras y oportunistas en las areas identificadas dentro de PDM y otras áreas protegidas. Entregables: Diseños de revegetalización, diseños florísticos de acuerdo con los módulos establecidos, cartografía con georreferenciación las acciones ejecutadas por RDH, actas de registro de actividades, participantes y registro fotográfico Implementación: mantenimiento de 17,15 ha Realización: Citar a los participantes (organizaciones o comunidad) a la jornada de mantenimiento para el desarrollo de las labores de plateo, fertilización, control fitosanitario, control de especies invasoras y oportunistas, traslado de los residuos vegetales para su disposición final (biestrusado de los residuos de los retamos) | 10% |  |  |  | 300 | 1.5% | 0% | 1.5% | 0%
8086 | 10 | Implementación de acciones de mantenimiento en áreas intervenidas con procesos de restauración ecológica en Parques Distritales Ecológicos de Montaña y otras áreas protegidas | 10. Fase 2. Manejo adaptativo de los módulos de restauración ecológica en procesos de consolidación en Parques Distritales Ecológicos de Montaña y otras áreas protegidas | Hectáreas en mantenimiento |  | 15% | 0 | 171.5 | No. hectáreas mantenidas | Hectárea | No. Ha mantenidas/ No. Ha priorizadas | Mensual | Las hectáreas en mantenimiento deberán ser soportadas con informe técnico que incluya : 1. Cartografía con las acciones ejecutadas por RDH. 2. Actas de registro de actividades y participantes y 3. Registro Fotográfico. | SER | 2025 | 4 | Abril | Ejecutar el mantenimiento y liberación de especies invasoras y oportunistas en las areas identificadas dentro de PDM y otras áreas protegidas. Entregables: Informes avance Implementación: mantenimiento de 17,15 ha Realización: Citar a los participantes (organizaciones o comunidad) a la jornada de mantenimiento para el desarrollo de las labores de plateo, fertilización, control fitosanitario, control de especies invasoras y oportunistas, traslado de los residuos vegetales para su disposición final (biestrusado de los residuos de los retamos) | 10% |  |  |  | 300 | 1.5% | 0% | 3% | 0%
8086 | 10 | Implementación de acciones de mantenimiento en áreas intervenidas con procesos de restauración ecológica en Parques Distritales Ecológicos de Montaña y otras áreas protegidas | 10. Fase 2. Manejo adaptativo de los módulos de restauración ecológica en procesos de consolidación en Parques Distritales Ecológicos de Montaña y otras áreas protegidas | Hectáreas en mantenimiento |  | 15% | 0 | 171.5 | No. hectáreas mantenidas | Hectárea | No. Ha mantenidas/ No. Ha priorizadas | Mensual | Las hectáreas en mantenimiento deberán ser soportadas con informe técnico que incluya : 1. Cartografía con las acciones ejecutadas por RDH. 2. Actas de registro de actividades y participantes y 3. Registro Fotográfico. | SER | 2025 | 5 | Mayo | Ejecutar el mantenimiento y liberación de especies invasoras y oportunistas en las areas identificadas dentro de PDM y otras áreas protegidas. Entregables: Diseños de revegetalización, diseños florísticos de acuerdo con los módulos establecidos, cartografía con georreferenciación las acciones ejecutadas por RDH, actas de registro de actividades, participantes y registro fotográfico Implementación: mantenimiento de 17,15 ha Realización: Citar a los participantes (organizaciones o comunidad) a la jornada de mantenimiento para el desarrollo de las labores de plateo, fertilización, control fitosanitario, control de especies invasoras y oportunistas, traslado de los residuos vegetales para su disposición final (biestrusado de los residuos de los retamos) | 10% |  |  |  | 300 | 1.5% | 0% | 4.5% | 0%
8086 | 10 | Implementación de acciones de mantenimiento en áreas intervenidas con procesos de restauración ecológica en Parques Distritales Ecológicos de Montaña y otras áreas protegidas | 10. Fase 2. Manejo adaptativo de los módulos de restauración ecológica en procesos de consolidación en Parques Distritales Ecológicos de Montaña y otras áreas protegidas | Hectáreas en mantenimiento |  | 15% | 0 | 171.5 | No. hectáreas mantenidas | Hectárea | No. Ha mantenidas/ No. Ha priorizadas | Mensual | Las hectáreas en mantenimiento deberán ser soportadas con informe técnico que incluya : 1. Cartografía con las acciones ejecutadas por RDH. 2. Actas de registro de actividades y participantes y 3. Registro Fotográfico. | SER | 2025 | 6 | Junio | Ejecutar el mantenimiento y liberación de especies invasoras y oportunistas en las areas identificadas dentro de PDM y otras áreas protegidas. Entregables: Diseños de revegetalización, diseños florísticos de acuerdo con los módulos establecidos, cartografía con georreferenciación las acciones ejecutadas por RDH, actas de registro de actividades, participantes y registro fotográfico Implementación: mantenimiento de 17,15 ha Realización: Citar a los participantes (organizaciones o comunidad) a la jornada de mantenimiento para el desarrollo de las labores de plateo, fertilización, control fitosanitario, control de especies invasoras y oportunistas, traslado de los residuos vegetales para su disposición final (biestrusado de los residuos de los retamos) | 10% |  |  |  | 300 | 1.5% | 0% | 6% | 0%
8086 | 10 | Implementación de acciones de mantenimiento en áreas intervenidas con procesos de restauración ecológica en Parques Distritales Ecológicos de Montaña y otras áreas protegidas | 10. Fase 2. Manejo adaptativo de los módulos de restauración ecológica en procesos de consolidación en Parques Distritales Ecológicos de Montaña y otras áreas protegidas | Hectáreas en mantenimiento |  | 15% | 0 | 171.5 | No. hectáreas mantenidas | Hectárea | No. Ha mantenidas/ No. Ha priorizadas | Mensual | Las hectáreas en mantenimiento deberán ser soportadas con informe técnico que incluya : 1. Cartografía con las acciones ejecutadas por RDH. 2. Actas de registro de actividades y participantes y 3. Registro Fotográfico. | SER | 2025 | 7 | Julio | Ejecutar el mantenimiento y liberación de especies invasoras y oportunistas en las areas identificadas dentro de PDM y otras áreas protegidas. Entregables: Diseños de revegetalización, diseños florísticos de acuerdo con los módulos establecidos, cartografía con georreferenciación las acciones ejecutadas por RDH, actas de registro de actividades, participantes y registro fotográfico Implementación: mantenimiento de 17,15 ha Realización: Citar a los participantes (organizaciones o comunidad) a la jornada de mantenimiento para el desarrollo de las labores de plateo, fertilización, control fitosanitario, control de especies invasoras y oportunistas, traslado de los residuos vegetales para su disposición final (biestrusado de los residuos de los retamos) | 10% |  |  |  | 300 | 1.5% | 0% | 7.5% | 0%
8086 | 10 | Implementación de acciones de mantenimiento en áreas intervenidas con procesos de restauración ecológica en Parques Distritales Ecológicos de Montaña y otras áreas protegidas | 10. Fase 2. Manejo adaptativo de los módulos de restauración ecológica en procesos de consolidación en Parques Distritales Ecológicos de Montaña y otras áreas protegidas | Hectáreas en mantenimiento |  | 15% | 0 | 171.5 | No. hectáreas mantenidas | Hectárea | No. Ha mantenidas/ No. Ha priorizadas | Mensual | Las hectáreas en mantenimiento deberán ser soportadas con informe técnico que incluya : 1. Cartografía con las acciones ejecutadas por RDH. 2. Actas de registro de actividades y participantes y 3. Registro Fotográfico. | SER | 2025 | 8 | Agosto | Ejecutar el mantenimiento y liberación de especies invasoras y oportunistas en las areas identificadas dentro de PDM y otras áreas protegidas. Entregables: Diseños de revegetalización, diseños florísticos de acuerdo con los módulos establecidos, cartografía con georreferenciación las acciones ejecutadas por RDH, actas de registro de actividades, participantes y registro fotográfico Implementación: mantenimiento de 17,15 ha Realización: Citar a los participantes (organizaciones o comunidad) a la jornada de mantenimiento para el desarrollo de las labores de plateo, fertilización, control fitosanitario, control de especies invasoras y oportunistas, traslado de los residuos vegetales para su disposición final (biestrusado de los residuos de los retamos) | 10% |  |  |  | 300 | 1.5% | 0% | 9% | 0%
8086 | 10 | Implementación de acciones de mantenimiento en áreas intervenidas con procesos de restauración ecológica en Parques Distritales Ecológicos de Montaña y otras áreas protegidas | 10. Fase 2. Manejo adaptativo de los módulos de restauración ecológica en procesos de consolidación en Parques Distritales Ecológicos de Montaña y otras áreas protegidas | Hectáreas en mantenimiento |  | 15% | 0 | 171.5 | No. hectáreas mantenidas | Hectárea | No. Ha mantenidas/ No. Ha priorizadas | Mensual | Las hectáreas en mantenimiento deberán ser soportadas con informe técnico que incluya : 1. Cartografía con las acciones ejecutadas por RDH. 2. Actas de registro de actividades y participantes y 3. Registro Fotográfico. | SER | 2025 | 9 | Septiembre | Ejecutar el mantenimiento y liberación de especies invasoras y oportunistas en las areas identificadas dentro de PDM y otras áreas protegidas. Entregables: Diseños de revegetalización, diseños florísticos de acuerdo con los módulos establecidos, cartografía con georreferenciación las acciones ejecutadas por RDH, actas de registro de actividades, participantes y registro fotográfico Implementación: mantenimiento de 17,15 ha Realización: Citar a los participantes (organizaciones o comunidad) a la jornada de mantenimiento para el desarrollo de las labores de plateo, fertilización, control fitosanitario, control de especies invasoras y oportunistas, traslado de los residuos vegetales para su disposición final (biestrusado de los residuos de los retamos) | 10% |  |  |  | 300 | 1.5% | 0% | 10.5% | 0%
8086 | 10 | Implementación de acciones de mantenimiento en áreas intervenidas con procesos de restauración ecológica en Parques Distritales Ecológicos de Montaña y otras áreas protegidas | 10. Fase 2. Manejo adaptativo de los módulos de restauración ecológica en procesos de consolidación en Parques Distritales Ecológicos de Montaña y otras áreas protegidas | Hectáreas en mantenimiento |  | 15% | 0 | 171.5 | No. hectáreas mantenidas | Hectárea | No. Ha mantenidas/ No. Ha priorizadas | Mensual | Las hectáreas en mantenimiento deberán ser soportadas con informe técnico que incluya : 1. Cartografía con las acciones ejecutadas por RDH. 2. Actas de registro de actividades y participantes y 3. Registro Fotográfico. | SER | 2025 | 10 | Octubre | Ejecutar el mantenimiento y liberación de especies invasoras y oportunistas en las areas identificadas dentro de PDM y otras áreas protegidas. Entregables: Diseños de revegetalización, diseños florísticos de acuerdo con los módulos establecidos, cartografía con georreferenciación las acciones ejecutadas por RDH, actas de registro de actividades, participantes y registro fotográfico Implementación: mantenimiento de 17,15 ha Realización: Citar a los participantes (organizaciones o comunidad) a la jornada de mantenimiento para el desarrollo de las labores de plateo, fertilización, control fitosanitario, control de especies invasoras y oportunistas, traslado de los residuos vegetales para su disposición final (biestrusado de los residuos de los retamos) | 10% |  |  |  | 300 | 1.5% | 0% | 12% | 0%
8086 | 10 | Implementación de acciones de mantenimiento en áreas intervenidas con procesos de restauración ecológica en Parques Distritales Ecológicos de Montaña y otras áreas protegidas | 10. Fase 2. Manejo adaptativo de los módulos de restauración ecológica en procesos de consolidación en Parques Distritales Ecológicos de Montaña y otras áreas protegidas | Hectáreas en mantenimiento |  | 15% | 0 | 171.5 | No. hectáreas mantenidas | Hectárea | No. Ha mantenidas/ No. Ha priorizadas | Mensual | Las hectáreas en mantenimiento deberán ser soportadas con informe técnico que incluya : 1. Cartografía con las acciones ejecutadas por RDH. 2. Actas de registro de actividades y participantes y 3. Registro Fotográfico. | SER | 2025 | 11 | Noviembre | Ejecutar el mantenimiento y liberación de especies invasoras y oportunistas en las areas identificadas dentro de PDM y otras áreas protegidas. Entregables: Diseños de revegetalización, diseños florísticos de acuerdo con los módulos establecidos, cartografía con georreferenciación las acciones ejecutadas por RDH, actas de registro de actividades, participantes y registro fotográfico Implementación: mantenimiento de 17,15 ha Realización: Citar a los participantes (organizaciones o comunidad) a la jornada de mantenimiento para el desarrollo de las labores de plateo, fertilización, control fitosanitario, control de especies invasoras y oportunistas, traslado de los residuos vegetales para su disposición final (biestrusado de los residuos de los retamos) | 10% |  |  |  | 300 | 1.5% | 0% | 13.5% | 0%
8086 | 10 | Implementación de acciones de mantenimiento en áreas intervenidas con procesos de restauración ecológica en Parques Distritales Ecológicos de Montaña y otras áreas protegidas | 10. Fase 2. Manejo adaptativo de los módulos de restauración ecológica en procesos de consolidación en Parques Distritales Ecológicos de Montaña y otras áreas protegidas | Hectáreas en mantenimiento |  | 15% | 0 | 171.5 | No. hectáreas mantenidas | Hectárea | No. Ha mantenidas/ No. Ha priorizadas | Mensual | Las hectáreas en mantenimiento deberán ser soportadas con informe técnico que incluya : 1. Cartografía con las acciones ejecutadas por RDH. 2. Actas de registro de actividades y participantes y 3. Registro Fotográfico. | SER | 2025 | 12 | Diciembre | Ejecutar el mantenimiento y liberación de especies invasoras y oportunistas en las areas identificadas dentro de PDM y otras áreas protegidas. Entregables: Diseños de revegetalización, diseños florísticos de acuerdo con los módulos establecidos, cartografía con georreferenciación las acciones ejecutadas por RDH, actas de registro de actividades, participantes y registro fotográfico Implementación: mantenimiento de 17,15 ha Realización: Citar a los participantes (organizaciones o comunidad) a la jornada de mantenimiento para el desarrollo de las labores de plateo, fertilización, control fitosanitario, control de especies invasoras y oportunistas, traslado de los residuos vegetales para su disposición final (biestrusado de los residuos de los retamos) | 10% |  |  |  | 300 | 1.5% | 0% | 15% | 0%
8086 | 10 | Implementación de acciones de mantenimiento en áreas intervenidas con procesos de restauración ecológica en Parques Distritales Ecológicos de Montaña y otras áreas protegidas | 10. Fase 2. Manejo adaptativo de los módulos de restauración ecológica en procesos de consolidación en Parques Distritales Ecológicos de Montaña y otras áreas protegidas | Hectáreas en mantenimiento |  | 15% | 0 |  | No. hectáreas mantenidas | Hectárea | No. Ha mantenidas/ No. Ha priorizadas | Mensual | Las hectáreas en mantenimiento deberán ser soportadas con informe técnico que incluya : 1. Cartografía con las acciones ejecutadas por RDH. 2. Actas de registro de actividades y participantes y 3. Registro Fotográfico. | SER | 2026 | 1 | Enero | 0 | 0 |  |  |  | 300 | 0% | 0% | 0% | 0%
8086 | 10 | Implementación de acciones de mantenimiento en áreas intervenidas con procesos de restauración ecológica en Parques Distritales Ecológicos de Montaña y otras áreas protegidas | 10. Fase 2. Manejo adaptativo de los módulos de restauración ecológica en procesos de consolidación en Parques Distritales Ecológicos de Montaña y otras áreas protegidas | Hectáreas en mantenimiento |  | 15% | 0 |  | No. hectáreas mantenidas | Hectárea | No. Ha mantenidas/ No. Ha priorizadas | Mensual | Las hectáreas en mantenimiento deberán ser soportadas con informe técnico que incluya : 1. Cartografía con las acciones ejecutadas por RDH. 2. Actas de registro de actividades y participantes y 3. Registro Fotográfico. | SER | 2026 | 2 | Febrero | 0 | 0 |  |  |  | 300 | 0% | 0% | 0% | 0%
8086 | 10 | Implementación de acciones de mantenimiento en áreas intervenidas con procesos de restauración ecológica en Parques Distritales Ecológicos de Montaña y otras áreas protegidas | 10. Fase 2. Manejo adaptativo de los módulos de restauración ecológica en procesos de consolidación en Parques Distritales Ecológicos de Montaña y otras áreas protegidas | Hectáreas en mantenimiento |  | 15% | 0 |  | No. hectáreas mantenidas | Hectárea | No. Ha mantenidas/ No. Ha priorizadas | Mensual | Las hectáreas en mantenimiento deberán ser soportadas con informe técnico que incluya : 1. Cartografía con las acciones ejecutadas por RDH. 2. Actas de registro de actividades y participantes y 3. Registro Fotográfico. | SER | 2026 | 3 | Marzo | Ejecutar el mantenimiento y liberación de especies invasoras y oportunistas en las areas identificadas dentro de PDM y otras áreas protegidas. Entregables: Diseños de revegetalización, diseños florísticos de acuerdo con los módulos establecidos, cartografía con georreferenciación las acciones ejecutadas por RDH, actas de registro de actividades, participantes y registro fotográfico Implementación: mantenimiento de 17,15 ha Realización: Citar a los participantes (organizaciones o comunidad) a la jornada de mantenimiento para el desarrollo de las labores de plateo, fertilización, control fitosanitario, control de especies invasoras y oportunistas, traslado de los residuos vegetales para su disposición final (biestrusado de los residuos de los retamos) | 10% |  |  |  | 300 | 1.5% | 0% | 1.5% | 0%
8086 | 10 | Implementación de acciones de mantenimiento en áreas intervenidas con procesos de restauración ecológica en Parques Distritales Ecológicos de Montaña y otras áreas protegidas | 10. Fase 2. Manejo adaptativo de los módulos de restauración ecológica en procesos de consolidación en Parques Distritales Ecológicos de Montaña y otras áreas protegidas | Hectáreas en mantenimiento |  | 15% | 0 |  | No. hectáreas mantenidas | Hectárea | No. Ha mantenidas/ No. Ha priorizadas | Mensual | Las hectáreas en mantenimiento deberán ser soportadas con informe técnico que incluya : 1. Cartografía con las acciones ejecutadas por RDH. 2. Actas de registro de actividades y participantes y 3. Registro Fotográfico. | SER | 2026 | 4 | Abril | Ejecutar el mantenimiento y liberación de especies invasoras y oportunistas en las areas identificadas dentro de PDM y otras áreas protegidas. Entregables: Informes avance Implementación: mantenimiento de 17,15 ha Realización: Citar a los participantes (organizaciones o comunidad) a la jornada de mantenimiento para el desarrollo de las labores de plateo, fertilización, control fitosanitario, control de especies invasoras y oportunistas, traslado de los residuos vegetales para su disposición final (biestrusado de los residuos de los retamos) | 10% |  |  |  | 300 | 1.5% | 0% | 3% | 0%
8086 | 10 | Implementación de acciones de mantenimiento en áreas intervenidas con procesos de restauración ecológica en Parques Distritales Ecológicos de Montaña y otras áreas protegidas | 10. Fase 2. Manejo adaptativo de los módulos de restauración ecológica en procesos de consolidación en Parques Distritales Ecológicos de Montaña y otras áreas protegidas | Hectáreas en mantenimiento |  | 15% | 0 |  | No. hectáreas mantenidas | Hectárea | No. Ha mantenidas/ No. Ha priorizadas | Mensual | Las hectáreas en mantenimiento deberán ser soportadas con informe técnico que incluya : 1. Cartografía con las acciones ejecutadas por RDH. 2. Actas de registro de actividades y participantes y 3. Registro Fotográfico. | SER | 2026 | 5 | Mayo | Ejecutar el mantenimiento y liberación de especies invasoras y oportunistas en las areas identificadas dentro de PDM y otras áreas protegidas. Entregables: Diseños de revegetalización, diseños florísticos de acuerdo con los módulos establecidos, cartografía con georreferenciación las acciones ejecutadas por RDH, actas de registro de actividades, participantes y registro fotográfico Implementación: mantenimiento de 17,15 ha Realización: Citar a los participantes (organizaciones o comunidad) a la jornada de mantenimiento para el desarrollo de las labores de plateo, fertilización, control fitosanitario, control de especies invasoras y oportunistas, traslado de los residuos vegetales para su disposición final (biestrusado de los residuos de los retamos) | 10% |  |  |  | 300 | 1.5% | 0% | 4.5% | 0%
8086 | 10 | Implementación de acciones de mantenimiento en áreas intervenidas con procesos de restauración ecológica en Parques Distritales Ecológicos de Montaña y otras áreas protegidas | 10. Fase 2. Manejo adaptativo de los módulos de restauración ecológica en procesos de consolidación en Parques Distritales Ecológicos de Montaña y otras áreas protegidas | Hectáreas en mantenimiento |  | 15% | 0 |  | No. hectáreas mantenidas | Hectárea | No. Ha mantenidas/ No. Ha priorizadas | Mensual | Las hectáreas en mantenimiento deberán ser soportadas con informe técnico que incluya : 1. Cartografía con las acciones ejecutadas por RDH. 2. Actas de registro de actividades y participantes y 3. Registro Fotográfico. | SER | 2026 | 6 | Junio | Ejecutar el mantenimiento y liberación de especies invasoras y oportunistas en las areas identificadas dentro de PDM y otras áreas protegidas. Entregables: Diseños de revegetalización, diseños florísticos de acuerdo con los módulos establecidos, cartografía con georreferenciación las acciones ejecutadas por RDH, actas de registro de actividades, participantes y registro fotográfico Implementación: mantenimiento de 17,15 ha Realización: Citar a los participantes (organizaciones o comunidad) a la jornada de mantenimiento para el desarrollo de las labores de plateo, fertilización, control fitosanitario, control de especies invasoras y oportunistas, traslado de los residuos vegetales para su disposición final (biestrusado de los residuos de los retamos) | 10% |  |  |  | 300 | 1.5% | 0% | 6% | 0%
8086 | 10 | Implementación de acciones de mantenimiento en áreas intervenidas con procesos de restauración ecológica en Parques Distritales Ecológicos de Montaña y otras áreas protegidas | 10. Fase 2. Manejo adaptativo de los módulos de restauración ecológica en procesos de consolidación en Parques Distritales Ecológicos de Montaña y otras áreas protegidas | Hectáreas en mantenimiento |  | 15% | 0 |  | No. hectáreas mantenidas | Hectárea | No. Ha mantenidas/ No. Ha priorizadas | Mensual | Las hectáreas en mantenimiento deberán ser soportadas con informe técnico que incluya : 1. Cartografía con las acciones ejecutadas por RDH. 2. Actas de registro de actividades y participantes y 3. Registro Fotográfico. | SER | 2026 | 7 | Julio | Ejecutar el mantenimiento y liberación de especies invasoras y oportunistas en las areas identificadas dentro de PDM y otras áreas protegidas. Entregables: Diseños de revegetalización, diseños florísticos de acuerdo con los módulos establecidos, cartografía con georreferenciación las acciones ejecutadas por RDH, actas de registro de actividades, participantes y registro fotográfico Implementación: mantenimiento de 17,15 ha Realización: Citar a los participantes (organizaciones o comunidad) a la jornada de mantenimiento para el desarrollo de las labores de plateo, fertilización, control fitosanitario, control de especies invasoras y oportunistas, traslado de los residuos vegetales para su disposición final (biestrusado de los residuos de los retamos) | 10% |  |  |  | 300 | 1.5% | 0% | 7.5% | 0%
8086 | 10 | Implementación de acciones de mantenimiento en áreas intervenidas con procesos de restauración ecológica en Parques Distritales Ecológicos de Montaña y otras áreas protegidas | 10. Fase 2. Manejo adaptativo de los módulos de restauración ecológica en procesos de consolidación en Parques Distritales Ecológicos de Montaña y otras áreas protegidas | Hectáreas en mantenimiento |  | 15% | 0 |  | No. hectáreas mantenidas | Hectárea | No. Ha mantenidas/ No. Ha priorizadas | Mensual | Las hectáreas en mantenimiento deberán ser soportadas con informe técnico que incluya : 1. Cartografía con las acciones ejecutadas por RDH. 2. Actas de registro de actividades y participantes y 3. Registro Fotográfico. | SER | 2026 | 8 | Agosto | Ejecutar el mantenimiento y liberación de especies invasoras y oportunistas en las areas identificadas dentro de PDM y otras áreas protegidas. Entregables: Diseños de revegetalización, diseños florísticos de acuerdo con los módulos establecidos, cartografía con georreferenciación las acciones ejecutadas por RDH, actas de registro de actividades, participantes y registro fotográfico Implementación: mantenimiento de 17,15 ha Realización: Citar a los participantes (organizaciones o comunidad) a la jornada de mantenimiento para el desarrollo de las labores de plateo, fertilización, control fitosanitario, control de especies invasoras y oportunistas, traslado de los residuos vegetales para su disposición final (biestrusado de los residuos de los retamos) | 10% |  |  |  | 300 | 1.5% | 0% | 9% | 0%
8086 | 10 | Implementación de acciones de mantenimiento en áreas intervenidas con procesos de restauración ecológica en Parques Distritales Ecológicos de Montaña y otras áreas protegidas | 10. Fase 2. Manejo adaptativo de los módulos de restauración ecológica en procesos de consolidación en Parques Distritales Ecológicos de Montaña y otras áreas protegidas | Hectáreas en mantenimiento |  | 15% | 0 |  | No. hectáreas mantenidas | Hectárea | No. Ha mantenidas/ No. Ha priorizadas | Mensual | Las hectáreas en mantenimiento deberán ser soportadas con informe técnico que incluya : 1. Cartografía con las acciones ejecutadas por RDH. 2. Actas de registro de actividades y participantes y 3. Registro Fotográfico. | SER | 2026 | 9 | Septiembre | Ejecutar el mantenimiento y liberación de especies invasoras y oportunistas en las areas identificadas dentro de PDM y otras áreas protegidas. Entregables: Diseños de revegetalización, diseños florísticos de acuerdo con los módulos establecidos, cartografía con georreferenciación las acciones ejecutadas por RDH, actas de registro de actividades, participantes y registro fotográfico Implementación: mantenimiento de 17,15 ha Realización: Citar a los participantes (organizaciones o comunidad) a la jornada de mantenimiento para el desarrollo de las labores de plateo, fertilización, control fitosanitario, control de especies invasoras y oportunistas, traslado de los residuos vegetales para su disposición final (biestrusado de los residuos de los retamos) | 10% |  |  |  | 300 | 1.5% | 0% | 10.5% | 0%
8086 | 10 | Implementación de acciones de mantenimiento en áreas intervenidas con procesos de restauración ecológica en Parques Distritales Ecológicos de Montaña y otras áreas protegidas | 10. Fase 2. Manejo adaptativo de los módulos de restauración ecológica en procesos de consolidación en Parques Distritales Ecológicos de Montaña y otras áreas protegidas | Hectáreas en mantenimiento |  | 15% | 0 |  | No. hectáreas mantenidas | Hectárea | No. Ha mantenidas/ No. Ha priorizadas | Mensual | Las hectáreas en mantenimiento deberán ser soportadas con informe técnico que incluya : 1. Cartografía con las acciones ejecutadas por RDH. 2. Actas de registro de actividades y participantes y 3. Registro Fotográfico. | SER | 2026 | 10 | Octubre | Ejecutar el mantenimiento y liberación de especies invasoras y oportunistas en las areas identificadas dentro de PDM y otras áreas protegidas. Entregables: Diseños de revegetalización, diseños florísticos de acuerdo con los módulos establecidos, cartografía con georreferenciación las acciones ejecutadas por RDH, actas de registro de actividades, participantes y registro fotográfico Implementación: mantenimiento de 17,15 ha Realización: Citar a los participantes (organizaciones o comunidad) a la jornada de mantenimiento para el desarrollo de las labores de plateo, fertilización, control fitosanitario, control de especies invasoras y oportunistas, traslado de los residuos vegetales para su disposición final (biestrusado de los residuos de los retamos) | 10% |  |  |  | 300 | 1.5% | 0% | 12% | 0%
8086 | 10 | Implementación de acciones de mantenimiento en áreas intervenidas con procesos de restauración ecológica en Parques Distritales Ecológicos de Montaña y otras áreas protegidas | 10. Fase 2. Manejo adaptativo de los módulos de restauración ecológica en procesos de consolidación en Parques Distritales Ecológicos de Montaña y otras áreas protegidas | Hectáreas en mantenimiento |  | 15% | 0 |  | No. hectáreas mantenidas | Hectárea | No. Ha mantenidas/ No. Ha priorizadas | Mensual | Las hectáreas en mantenimiento deberán ser soportadas con informe técnico que incluya : 1. Cartografía con las acciones ejecutadas por RDH. 2. Actas de registro de actividades y participantes y 3. Registro Fotográfico. | SER | 2026 | 11 | Noviembre | Ejecutar el mantenimiento y liberación de especies invasoras y oportunistas en las areas identificadas dentro de PDM y otras áreas protegidas. Entregables: Diseños de revegetalización, diseños florísticos de acuerdo con los módulos establecidos, cartografía con georreferenciación las acciones ejecutadas por RDH, actas de registro de actividades, participantes y registro fotográfico Implementación: mantenimiento de 17,15 ha Realización: Citar a los participantes (organizaciones o comunidad) a la jornada de mantenimiento para el desarrollo de las labores de plateo, fertilización, control fitosanitario, control de especies invasoras y oportunistas, traslado de los residuos vegetales para su disposición final (biestrusado de los residuos de los retamos) | 10% |  |  |  | 300 | 1.5% | 0% | 13.5% | 0%
8086 | 10 | Implementación de acciones de mantenimiento en áreas intervenidas con procesos de restauración ecológica en Parques Distritales Ecológicos de Montaña y otras áreas protegidas | 10. Fase 2. Manejo adaptativo de los módulos de restauración ecológica en procesos de consolidación en Parques Distritales Ecológicos de Montaña y otras áreas protegidas | Hectáreas en mantenimiento |  | 15% | 0 |  | No. hectáreas mantenidas | Hectárea | No. Ha mantenidas/ No. Ha priorizadas | Mensual | Las hectáreas en mantenimiento deberán ser soportadas con informe técnico que incluya : 1. Cartografía con las acciones ejecutadas por RDH. 2. Actas de registro de actividades y participantes y 3. Registro Fotográfico. | SER | 2026 | 12 | Diciembre | Ejecutar el mantenimiento y liberación de especies invasoras y oportunistas en las areas identificadas dentro de PDM y otras áreas protegidas. Entregables: Diseños de revegetalización, diseños florísticos de acuerdo con los módulos establecidos, cartografía con georreferenciación las acciones ejecutadas por RDH, actas de registro de actividades, participantes y registro fotográfico Implementación: mantenimiento de 17,15 ha Realización: Citar a los participantes (organizaciones o comunidad) a la jornada de mantenimiento para el desarrollo de las labores de plateo, fertilización, control fitosanitario, control de especies invasoras y oportunistas, traslado de los residuos vegetales para su disposición final (biestrusado de los residuos de los retamos) | 10% |  |  |  | 300 | 1.5% | 0% | 15% | 0%
8086 | 10 | Implementación de acciones de mantenimiento en áreas intervenidas con procesos de restauración ecológica en Parques Distritales Ecológicos de Montaña y otras áreas protegidas | 10. Fase 2. Manejo adaptativo de los módulos de restauración ecológica en procesos de consolidación en Parques Distritales Ecológicos de Montaña y otras áreas protegidas | Hectáreas en mantenimiento |  | 15% | 0 |  | No. hectáreas mantenidas | Hectárea | No. Ha mantenidas/ No. Ha priorizadas | Mensual | Las hectáreas en mantenimiento deberán ser soportadas con informe técnico que incluya : 1. Cartografía con las acciones ejecutadas por RDH. 2. Actas de registro de actividades y participantes y 3. Registro Fotográfico. | SER | 2027 | 1 | Enero | 0 | 0 |  |  |  | 300 | 0% | 0% | 0% | 0%
8086 | 10 | Implementación de acciones de mantenimiento en áreas intervenidas con procesos de restauración ecológica en Parques Distritales Ecológicos de Montaña y otras áreas protegidas | 10. Fase 2. Manejo adaptativo de los módulos de restauración ecológica en procesos de consolidación en Parques Distritales Ecológicos de Montaña y otras áreas protegidas | Hectáreas en mantenimiento |  | 15% | 0 |  | No. hectáreas mantenidas | Hectárea | No. Ha mantenidas/ No. Ha priorizadas | Mensual | Las hectáreas en mantenimiento deberán ser soportadas con informe técnico que incluya : 1. Cartografía con las acciones ejecutadas por RDH. 2. Actas de registro de actividades y participantes y 3. Registro Fotográfico. | SER | 2027 | 2 | Febrero | 0 | 0 |  |  |  | 300 | 0% | 0% | 0% | 0%
8086 | 10 | Implementación de acciones de mantenimiento en áreas intervenidas con procesos de restauración ecológica en Parques Distritales Ecológicos de Montaña y otras áreas protegidas | 10. Fase 2. Manejo adaptativo de los módulos de restauración ecológica en procesos de consolidación en Parques Distritales Ecológicos de Montaña y otras áreas protegidas | Hectáreas en mantenimiento |  | 15% | 0 |  | No. hectáreas mantenidas | Hectárea | No. Ha mantenidas/ No. Ha priorizadas | Mensual | Las hectáreas en mantenimiento deberán ser soportadas con informe técnico que incluya : 1. Cartografía con las acciones ejecutadas por RDH. 2. Actas de registro de actividades y participantes y 3. Registro Fotográfico. | SER | 2027 | 3 | Marzo | Ejecutar el mantenimiento y liberación de especies invasoras y oportunistas en las areas identificadas dentro de PDM y otras áreas protegidas. Entregables: Diseños de revegetalización, diseños florísticos de acuerdo con los módulos establecidos, cartografía con georreferenciación las acciones ejecutadas por RDH, actas de registro de actividades, participantes y registro fotográfico Implementación: mantenimiento de 17,15 ha Realización: Citar a los participantes (organizaciones o comunidad) a la jornada de mantenimiento para el desarrollo de las labores de plateo, fertilización, control fitosanitario, control de especies invasoras y oportunistas, traslado de los residuos vegetales para su disposición final (biestrusado de los residuos de los retamos) | 10% |  |  |  | 300 | 1.5% | 0% | 1.5% | 0%
8086 | 10 | Implementación de acciones de mantenimiento en áreas intervenidas con procesos de restauración ecológica en Parques Distritales Ecológicos de Montaña y otras áreas protegidas | 10. Fase 2. Manejo adaptativo de los módulos de restauración ecológica en procesos de consolidación en Parques Distritales Ecológicos de Montaña y otras áreas protegidas | Hectáreas en mantenimiento |  | 15% | 0 |  | No. hectáreas mantenidas | Hectárea | No. Ha mantenidas/ No. Ha priorizadas | Mensual | Las hectáreas en mantenimiento deberán ser soportadas con informe técnico que incluya : 1. Cartografía con las acciones ejecutadas por RDH. 2. Actas de registro de actividades y participantes y 3. Registro Fotográfico. | SER | 2027 | 4 | Abril | Ejecutar el mantenimiento y liberación de especies invasoras y oportunistas en las areas identificadas dentro de PDM y otras áreas protegidas. Entregables: Informes avance Implementación: mantenimiento de 17,15 ha Realización: Citar a los participantes (organizaciones o comunidad) a la jornada de mantenimiento para el desarrollo de las labores de plateo, fertilización, control fitosanitario, control de especies invasoras y oportunistas, traslado de los residuos vegetales para su disposición final (biestrusado de los residuos de los retamos) | 10% |  |  |  | 300 | 1.5% | 0% | 3% | 0%
8086 | 10 | Implementación de acciones de mantenimiento en áreas intervenidas con procesos de restauración ecológica en Parques Distritales Ecológicos de Montaña y otras áreas protegidas | 10. Fase 2. Manejo adaptativo de los módulos de restauración ecológica en procesos de consolidación en Parques Distritales Ecológicos de Montaña y otras áreas protegidas | Hectáreas en mantenimiento |  | 15% | 0 |  | No. hectáreas mantenidas | Hectárea | No. Ha mantenidas/ No. Ha priorizadas | Mensual | Las hectáreas en mantenimiento deberán ser soportadas con informe técnico que incluya : 1. Cartografía con las acciones ejecutadas por RDH. 2. Actas de registro de actividades y participantes y 3. Registro Fotográfico. | SER | 2027 | 5 | Mayo | Ejecutar el mantenimiento y liberación de especies invasoras y oportunistas en las areas identificadas dentro de PDM y otras áreas protegidas. Entregables: Diseños de revegetalización, diseños florísticos de acuerdo con los módulos establecidos, cartografía con georreferenciación las acciones ejecutadas por RDH, actas de registro de actividades, participantes y registro fotográfico Implementación: mantenimiento de 17,15 ha Realización: Citar a los participantes (organizaciones o comunidad) a la jornada de mantenimiento para el desarrollo de las labores de plateo, fertilización, control fitosanitario, control de especies invasoras y oportunistas, traslado de los residuos vegetales para su disposición final (biestrusado de los residuos de los retamos) | 10% |  |  |  | 300 | 1.5% | 0% | 4.5% | 0%
8086 | 10 | Implementación de acciones de mantenimiento en áreas intervenidas con procesos de restauración ecológica en Parques Distritales Ecológicos de Montaña y otras áreas protegidas | 10. Fase 2. Manejo adaptativo de los módulos de restauración ecológica en procesos de consolidación en Parques Distritales Ecológicos de Montaña y otras áreas protegidas | Hectáreas en mantenimiento |  | 15% | 0 |  | No. hectáreas mantenidas | Hectárea | No. Ha mantenidas/ No. Ha priorizadas | Mensual | Las hectáreas en mantenimiento deberán ser soportadas con informe técnico que incluya : 1. Cartografía con las acciones ejecutadas por RDH. 2. Actas de registro de actividades y participantes y 3. Registro Fotográfico. | SER | 2027 | 6 | Junio | Ejecutar el mantenimiento y liberación de especies invasoras y oportunistas en las areas identificadas dentro de PDM y otras áreas protegidas. Entregables: Diseños de revegetalización, diseños florísticos de acuerdo con los módulos establecidos, cartografía con georreferenciación las acciones ejecutadas por RDH, actas de registro de actividades, participantes y registro fotográfico Implementación: mantenimiento de 17,15 ha Realización: Citar a los participantes (organizaciones o comunidad) a la jornada de mantenimiento para el desarrollo de las labores de plateo, fertilización, control fitosanitario, control de especies invasoras y oportunistas, traslado de los residuos vegetales para su disposición final (biestrusado de los residuos de los retamos) | 10% |  |  |  | 300 | 1.5% | 0% | 6% | 0%
8086 | 10 | Implementación de acciones de mantenimiento en áreas intervenidas con procesos de restauración ecológica en Parques Distritales Ecológicos de Montaña y otras áreas protegidas | 10. Fase 2. Manejo adaptativo de los módulos de restauración ecológica en procesos de consolidación en Parques Distritales Ecológicos de Montaña y otras áreas protegidas | Hectáreas en mantenimiento |  | 15% | 0 |  | No. hectáreas mantenidas | Hectárea | No. Ha mantenidas/ No. Ha priorizadas | Mensual | Las hectáreas en mantenimiento deberán ser soportadas con informe técnico que incluya : 1. Cartografía con las acciones ejecutadas por RDH. 2. Actas de registro de actividades y participantes y 3. Registro Fotográfico. | SER | 2027 | 7 | Julio | Ejecutar el mantenimiento y liberación de especies invasoras y oportunistas en las areas identificadas dentro de PDM y otras áreas protegidas. Entregables: Diseños de revegetalización, diseños florísticos de acuerdo con los módulos establecidos, cartografía con georreferenciación las acciones ejecutadas por RDH, actas de registro de actividades, participantes y registro fotográfico Implementación: mantenimiento de 17,15 ha Realización: Citar a los participantes (organizaciones o comunidad) a la jornada de mantenimiento para el desarrollo de las labores de plateo, fertilización, control fitosanitario, control de especies invasoras y oportunistas, traslado de los residuos vegetales para su disposición final (biestrusado de los residuos de los retamos) | 10% |  |  |  | 300 | 1.5% | 0% | 7.5% | 0%
8086 | 10 | Implementación de acciones de mantenimiento en áreas intervenidas con procesos de restauración ecológica en Parques Distritales Ecológicos de Montaña y otras áreas protegidas | 10. Fase 2. Manejo adaptativo de los módulos de restauración ecológica en procesos de consolidación en Parques Distritales Ecológicos de Montaña y otras áreas protegidas | Hectáreas en mantenimiento |  | 15% | 0 |  | No. hectáreas mantenidas | Hectárea | No. Ha mantenidas/ No. Ha priorizadas | Mensual | Las hectáreas en mantenimiento deberán ser soportadas con informe técnico que incluya : 1. Cartografía con las acciones ejecutadas por RDH. 2. Actas de registro de actividades y participantes y 3. Registro Fotográfico. | SER | 2027 | 8 | Agosto | Ejecutar el mantenimiento y liberación de especies invasoras y oportunistas en las areas identificadas dentro de PDM y otras áreas protegidas. Entregables: Diseños de revegetalización, diseños florísticos de acuerdo con los módulos establecidos, cartografía con georreferenciación las acciones ejecutadas por RDH, actas de registro de actividades, participantes y registro fotográfico Implementación: mantenimiento de 17,15 ha Realización: Citar a los participantes (organizaciones o comunidad) a la jornada de mantenimiento para el desarrollo de las labores de plateo, fertilización, control fitosanitario, control de especies invasoras y oportunistas, traslado de los residuos vegetales para su disposición final (biestrusado de los residuos de los retamos) | 10% |  |  |  | 300 | 1.5% | 0% | 9% | 0%
8086 | 10 | Implementación de acciones de mantenimiento en áreas intervenidas con procesos de restauración ecológica en Parques Distritales Ecológicos de Montaña y otras áreas protegidas | 10. Fase 2. Manejo adaptativo de los módulos de restauración ecológica en procesos de consolidación en Parques Distritales Ecológicos de Montaña y otras áreas protegidas | Hectáreas en mantenimiento |  | 15% | 0 |  | No. hectáreas mantenidas | Hectárea | No. Ha mantenidas/ No. Ha priorizadas | Mensual | Las hectáreas en mantenimiento deberán ser soportadas con informe técnico que incluya : 1. Cartografía con las acciones ejecutadas por RDH. 2. Actas de registro de actividades y participantes y 3. Registro Fotográfico. | SER | 2027 | 9 | Septiembre | Ejecutar el mantenimiento y liberación de especies invasoras y oportunistas en las areas identificadas dentro de PDM y otras áreas protegidas. Entregables: Diseños de revegetalización, diseños florísticos de acuerdo con los módulos establecidos, cartografía con georreferenciación las acciones ejecutadas por RDH, actas de registro de actividades, participantes y registro fotográfico Implementación: mantenimiento de 17,15 ha Realización: Citar a los participantes (organizaciones o comunidad) a la jornada de mantenimiento para el desarrollo de las labores de plateo, fertilización, control fitosanitario, control de especies invasoras y oportunistas, traslado de los residuos vegetales para su disposición final (biestrusado de los residuos de los retamos) | 10% |  |  |  | 300 | 1.5% | 0% | 10.5% | 0%
8086 | 10 | Implementación de acciones de mantenimiento en áreas intervenidas con procesos de restauración ecológica en Parques Distritales Ecológicos de Montaña y otras áreas protegidas | 10. Fase 2. Manejo adaptativo de los módulos de restauración ecológica en procesos de consolidación en Parques Distritales Ecológicos de Montaña y otras áreas protegidas | Hectáreas en mantenimiento |  | 15% | 0 |  | No. hectáreas mantenidas | Hectárea | No. Ha mantenidas/ No. Ha priorizadas | Mensual | Las hectáreas en mantenimiento deberán ser soportadas con informe técnico que incluya : 1. Cartografía con las acciones ejecutadas por RDH. 2. Actas de registro de actividades y participantes y 3. Registro Fotográfico. | SER | 2027 | 10 | Octubre | Ejecutar el mantenimiento y liberación de especies invasoras y oportunistas en las areas identificadas dentro de PDM y otras áreas protegidas. Entregables: Diseños de revegetalización, diseños florísticos de acuerdo con los módulos establecidos, cartografía con georreferenciación las acciones ejecutadas por RDH, actas de registro de actividades, participantes y registro fotográfico Implementación: mantenimiento de 17,15 ha Realización: Citar a los participantes (organizaciones o comunidad) a la jornada de mantenimiento para el desarrollo de las labores de plateo, fertilización, control fitosanitario, control de especies invasoras y oportunistas, traslado de los residuos vegetales para su disposición final (biestrusado de los residuos de los retamos) | 10% |  |  |  | 300 | 1.5% | 0% | 12% | 0%
8086 | 10 | Implementación de acciones de mantenimiento en áreas intervenidas con procesos de restauración ecológica en Parques Distritales Ecológicos de Montaña y otras áreas protegidas | 10. Fase 2. Manejo adaptativo de los módulos de restauración ecológica en procesos de consolidación en Parques Distritales Ecológicos de Montaña y otras áreas protegidas | Hectáreas en mantenimiento |  | 15% | 0 |  | No. hectáreas mantenidas | Hectárea | No. Ha mantenidas/ No. Ha priorizadas | Mensual | Las hectáreas en mantenimiento deberán ser soportadas con informe técnico que incluya : 1. Cartografía con las acciones ejecutadas por RDH. 2. Actas de registro de actividades y participantes y 3. Registro Fotográfico. | SER | 2027 | 11 | Noviembre | Ejecutar el mantenimiento y liberación de especies invasoras y oportunistas en las areas identificadas dentro de PDM y otras áreas protegidas. Entregables: Diseños de revegetalización, diseños florísticos de acuerdo con los módulos establecidos, cartografía con georreferenciación las acciones ejecutadas por RDH, actas de registro de actividades, participantes y registro fotográfico Implementación: mantenimiento de 17,15 ha Realización: Citar a los participantes (organizaciones o comunidad) a la jornada de mantenimiento para el desarrollo de las labores de plateo, fertilización, control fitosanitario, control de especies invasoras y oportunistas, traslado de los residuos vegetales para su disposición final (biestrusado de los residuos de los retamos) | 10% |  |  |  | 300 | 1.5% | 0% | 13.5% | 0%
8086 | 10 | Implementación de acciones de mantenimiento en áreas intervenidas con procesos de restauración ecológica en Parques Distritales Ecológicos de Montaña y otras áreas protegidas | 10. Fase 2. Manejo adaptativo de los módulos de restauración ecológica en procesos de consolidación en Parques Distritales Ecológicos de Montaña y otras áreas protegidas | Hectáreas en mantenimiento |  | 15% | 0 |  | No. hectáreas mantenidas | Hectárea | No. Ha mantenidas/ No. Ha priorizadas | Mensual | Las hectáreas en mantenimiento deberán ser soportadas con informe técnico que incluya : 1. Cartografía con las acciones ejecutadas por RDH. 2. Actas de registro de actividades y participantes y 3. Registro Fotográfico. | SER | 2027 | 12 | Diciembre | Ejecutar el mantenimiento y liberación de especies invasoras y oportunistas en las areas identificadas dentro de PDM y otras áreas protegidas. Entregables: Diseños de revegetalización, diseños florísticos de acuerdo con los módulos establecidos, cartografía con georreferenciación las acciones ejecutadas por RDH, actas de registro de actividades, participantes y registro fotográfico Implementación: mantenimiento de 17,15 ha Realización: Citar a los participantes (organizaciones o comunidad) a la jornada de mantenimiento para el desarrollo de las labores de plateo, fertilización, control fitosanitario, control de especies invasoras y oportunistas, traslado de los residuos vegetales para su disposición final (biestrusado de los residuos de los retamos) | 10% |  |  |  | 300 | 1.5% | 0% | 15% | 0%
8086 | 11 | Implementación de monitoreo de los procesos de restauración establecidos en Parques Distritales Ecológicos de Montaña y otras áreas protegidas | 11. Fase 3. Monitoreo del proceso de restauración en las áreas intervenidas en Parques Distritales Ecológicos de Montaña | Poligonos monitoreados |  | 10% | 0 | 35 | No. poligonos monitoreados | Número | No. poligonos monitoreados/No de poligonoscon tratamientos de restauración implementados | Mensual | Los poligonos monitoreados deberán ser soportados con informe técnico que incluya: 1. 1. Avance de las actividades de monitoreo y 2. Actas de recorrido y registro fotográfico" | SER | 2025 | 1 | Enero | 0 | 0% |  |  |  | 100 | 0% | 0% | 0% | 0%
8086 | 11 | Implementación de monitoreo de los procesos de restauración establecidos en Parques Distritales Ecológicos de Montaña y otras áreas protegidas | 11. Fase 3. Monitoreo del proceso de restauración en las áreas intervenidas en Parques Distritales Ecológicos de Montaña | Poligonos monitoreados |  | 10% | 0 | 35 | No. poligonos monitoreados | Número | No. poligonos monitoreados/No de poligonoscon tratamientos de restauración implementados | Mensual | Los poligonos monitoreados deberán ser soportados con informe técnico que incluya: 1. 1. Avance de las actividades de monitoreo y 2. Actas de recorrido y registro fotográfico" | SER | 2025 | 2 | Febrero | 0 | 0% |  |  |  | 100 | 0% | 0% | 0% | 0%
8086 | 11 | Implementación de monitoreo de los procesos de restauración establecidos en Parques Distritales Ecológicos de Montaña y otras áreas protegidas | 11. Fase 3. Monitoreo del proceso de restauración en las áreas intervenidas en Parques Distritales Ecológicos de Montaña | Poligonos monitoreados |  | 10% | 0 | 35 | No. poligonos monitoreados | Número | No. poligonos monitoreados/No de poligonoscon tratamientos de restauración implementados | Mensual | Los poligonos monitoreados deberán ser soportados con informe técnico que incluya: 1. 1. Avance de las actividades de monitoreo y 2. Actas de recorrido y registro fotográfico" | SER | 2025 | 3 | Marzo | Articular jornadas de monitoreo en los poligonos donde se han implementado tratamientos de restauración ecologica en PDEM y otras áreas protegidas Entregables: Acta de recorrido o informe técnico y registro fotográfico Realización: Se realiza recorridos de reconocimiento, determinar el número de parcelas para la delimitación de parcelas de monitoreo de 10*10 m | 10% |  |  | Acta de recorrido en Parque Distrital de Montaña Entrenubes para seguimiento y evaluación de regeneración natural y recuperación de pastizales (Anexo 11.1) | 100 | 1% | 0% | 1% | 0%
8086 | 11 | Implementación de monitoreo de los procesos de restauración establecidos en Parques Distritales Ecológicos de Montaña y otras áreas protegidas | 11. Fase 3. Monitoreo del proceso de restauración en las áreas intervenidas en Parques Distritales Ecológicos de Montaña | Poligonos monitoreados |  | 10% | 0 | 35 | No. poligonos monitoreados | Número | No. poligonos monitoreados/No de poligonoscon tratamientos de restauración implementados | Mensual | Los poligonos monitoreados deberán ser soportados con informe técnico que incluya: 1. 1. Avance de las actividades de monitoreo y 2. Actas de recorrido y registro fotográfico" | SER | 2025 | 4 | Abril | Articular jornadas de monitoreo participativo en los poligonos donde se han implementado tratamientos de restauración ecologica en PDM y otras áreas protegidas Entregables: Acta de reunión, con participantes Implementación: Monitoreo de 3,5 ha Realización: Se realiza recorridos de reconocimiento, determinar el número de parcelas, delimitación e instalación de parcelas de monitoreo de 10*10 m, toma de datos dasométricos, físicos y sanitarios de las especies que se encuentran dentro de la parcela. | 10% |  |  |  | 100 | 1% | 0% | 2% | 0%
8086 | 11 | Implementación de monitoreo de los procesos de restauración establecidos en Parques Distritales Ecológicos de Montaña y otras áreas protegidas | 11. Fase 3. Monitoreo del proceso de restauración en las áreas intervenidas en Parques Distritales Ecológicos de Montaña | Poligonos monitoreados |  | 10% | 0 | 35 | No. poligonos monitoreados | Número | No. poligonos monitoreados/No de poligonoscon tratamientos de restauración implementados | Mensual | Los poligonos monitoreados deberán ser soportados con informe técnico que incluya: 1. 1. Avance de las actividades de monitoreo y 2. Actas de recorrido y registro fotográfico" | SER | 2025 | 5 | Mayo | Articular jornadas de monitoreo participativo en los poligonos donde se han implementado tratamientos de restauración ecologica en PDM y otras áreas protegidas Entregables: Informe técnico, cartografía con georreferenciación, actas de recorrido con participantes y registro fotográfico Implementación: Monitoreo de 3,5 ha Realización: Se realiza recorridos de reconocimiento, determinar el número de parcelas, delimitación e instalación de parcelas de monitoreo de 10*10 m, toma de datos dasométricos, físicos y sanitarios de las especies que se encuentran dentro de la parcela. | 10% |  |  |  | 100 | 1% | 0% | 3% | 0%
8086 | 11 | Implementación de monitoreo de los procesos de restauración establecidos en Parques Distritales Ecológicos de Montaña y otras áreas protegidas | 11. Fase 3. Monitoreo del proceso de restauración en las áreas intervenidas en Parques Distritales Ecológicos de Montaña | Poligonos monitoreados |  | 10% | 0 | 35 | No. poligonos monitoreados | Número | No. poligonos monitoreados/No de poligonoscon tratamientos de restauración implementados | Mensual | Los poligonos monitoreados deberán ser soportados con informe técnico que incluya: 1. 1. Avance de las actividades de monitoreo y 2. Actas de recorrido y registro fotográfico" | SER | 2025 | 6 | Junio | Articular jornadas de monitoreo participativo en los poligonos donde se han implementado tratamientos de restauración ecologica en PDM y otras áreas protegidas Entregables: Informe técnico, cartografía con georreferenciación, actas de recorrido con participantes y registro fotográfico Implementación: Monitoreo de 3,5 ha Realización: Se realiza recorridos de reconocimiento, determinar el número de parcelas, delimitación e instalación de parcelas de monitoreo de 10*10 m, toma de datos dasométricos, físicos y sanitarios de las especies que se encuentran dentro de la parcela. | 10% |  |  |  | 100 | 1% | 0% | 4% | 0%
8086 | 11 | Implementación de monitoreo de los procesos de restauración establecidos en Parques Distritales Ecológicos de Montaña y otras áreas protegidas | 11. Fase 3. Monitoreo del proceso de restauración en las áreas intervenidas en Parques Distritales Ecológicos de Montaña | Poligonos monitoreados |  | 10% | 0 | 35 | No. poligonos monitoreados | Número | No. poligonos monitoreados/No de poligonoscon tratamientos de restauración implementados | Mensual | Los poligonos monitoreados deberán ser soportados con informe técnico que incluya: 1. 1. Avance de las actividades de monitoreo y 2. Actas de recorrido y registro fotográfico" | SER | 2025 | 7 | Julio | Articular jornadas de monitoreo participativo en los poligonos donde se han implementado tratamientos de restauración ecologica en PDM y otras áreas protegidas Entregables: Informe técnico, cartografía con georreferenciación, actas de recorrido con participantes y registro fotográfico Implementación: Monitoreo de 3,5 ha Realización: Se realiza recorridos de reconocimiento, determinar el número de parcelas, delimitación e instalación de parcelas de monitoreo de 10*10 m, toma de datos dasométricos, físicos y sanitarios de las especies que se encuentran dentro de la parcela. | 10% |  |  |  | 100 | 1% | 0% | 5% | 0%
8086 | 11 | Implementación de monitoreo de los procesos de restauración establecidos en Parques Distritales Ecológicos de Montaña y otras áreas protegidas | 11. Fase 3. Monitoreo del proceso de restauración en las áreas intervenidas en Parques Distritales Ecológicos de Montaña | Poligonos monitoreados |  | 10% | 0 | 35 | No. poligonos monitoreados | Número | No. poligonos monitoreados/No de poligonoscon tratamientos de restauración implementados | Mensual | Los poligonos monitoreados deberán ser soportados con informe técnico que incluya: 1. 1. Avance de las actividades de monitoreo y 2. Actas de recorrido y registro fotográfico" | SER | 2025 | 8 | Agosto | Articular jornadas de monitoreo participativo en los poligonos donde se han implementado tratamientos de restauración ecologica en PDM y otras áreas protegidas Entregables: Informe técnico, cartografía con georreferenciación, actas de recorrido con participantes y registro fotográfico Implementación: Monitoreo de 3,5 ha Realización: Se realiza recorridos de reconocimiento, determinar el número de parcelas, delimitación e instalación de parcelas de monitoreo de 10*10 m, toma de datos dasométricos, físicos y sanitarios de las especies que se encuentran dentro de la parcela. | 10% |  |  |  | 100 | 1% | 0% | 6% | 0%
8086 | 11 | Implementación de monitoreo de los procesos de restauración establecidos en Parques Distritales Ecológicos de Montaña y otras áreas protegidas | 11. Fase 3. Monitoreo del proceso de restauración en las áreas intervenidas en Parques Distritales Ecológicos de Montaña | Poligonos monitoreados |  | 10% | 0 | 35 | No. poligonos monitoreados | Número | No. poligonos monitoreados/No de poligonoscon tratamientos de restauración implementados | Mensual | Los poligonos monitoreados deberán ser soportados con informe técnico que incluya: 1. 1. Avance de las actividades de monitoreo y 2. Actas de recorrido y registro fotográfico" | SER | 2025 | 9 | Septiembre | Articular jornadas de monitoreo participativo en los poligonos donde se han implementado tratamientos de restauración ecologica en PDM y otras áreas protegidas Entregables: Informe técnico, cartografía con georreferenciación, actas de recorrido con participantes y registro fotográfico Implementación: Monitoreo de 3,5 ha Realización: Se realiza recorridos de reconocimiento, determinar el número de parcelas, delimitación e instalación de parcelas de monitoreo de 10*10 m, toma de datos dasométricos, físicos y sanitarios de las especies que se encuentran dentro de la parcela. | 10% |  |  |  | 100 | 1% | 0% | 7% | 0%
8086 | 11 | Implementación de monitoreo de los procesos de restauración establecidos en Parques Distritales Ecológicos de Montaña y otras áreas protegidas | 11. Fase 3. Monitoreo del proceso de restauración en las áreas intervenidas en Parques Distritales Ecológicos de Montaña | Poligonos monitoreados |  | 10% | 0 | 35 | No. poligonos monitoreados | Número | No. poligonos monitoreados/No de poligonoscon tratamientos de restauración implementados | Mensual | Los poligonos monitoreados deberán ser soportados con informe técnico que incluya: 1. 1. Avance de las actividades de monitoreo y 2. Actas de recorrido y registro fotográfico" | SER | 2025 | 10 | Octubre | Articular jornadas de monitoreo participativo en los poligonos donde se han implementado tratamientos de restauración ecologica en PDM y otras áreas protegidas Entregables: Informe técnico, cartografía con georreferenciación, actas de recorrido con participantes y registro fotográfico Implementación: Monitoreo de 3,5 ha Realización: Se realiza recorridos de reconocimiento, determinar el número de parcelas, delimitación e instalación de parcelas de monitoreo de 10*10 m, toma de datos dasométricos, físicos y sanitarios de las especies que se encuentran dentro de la parcela. | 10% |  |  |  | 100 | 1% | 0% | 8% | 0%
8086 | 11 | Implementación de monitoreo de los procesos de restauración establecidos en Parques Distritales Ecológicos de Montaña y otras áreas protegidas | 11. Fase 3. Monitoreo del proceso de restauración en las áreas intervenidas en Parques Distritales Ecológicos de Montaña | Poligonos monitoreados |  | 10% | 0 | 35 | No. poligonos monitoreados | Número | No. poligonos monitoreados/No de poligonoscon tratamientos de restauración implementados | Mensual | Los poligonos monitoreados deberán ser soportados con informe técnico que incluya: 1. 1. Avance de las actividades de monitoreo y 2. Actas de recorrido y registro fotográfico" | SER | 2025 | 11 | Noviembre | Articular jornadas de monitoreo participativo en los poligonos donde se han implementado tratamientos de restauración ecologica en PDM y otras áreas protegidas Entregables: Informe técnico, cartografía con georreferenciación, actas de recorrido con participantes y registro fotográfico Implementación: Monitoreo de 3,5 ha Realización: Se realiza recorridos de reconocimiento, determinar el número de parcelas, delimitación e instalación de parcelas de monitoreo de 10*10 m, toma de datos dasométricos, físicos y sanitarios de las especies que se encuentran dentro de la parcela. | 10% |  |  |  | 100 | 1% | 0% | 9% | 0%
8086 | 11 | Implementación de monitoreo de los procesos de restauración establecidos en Parques Distritales Ecológicos de Montaña y otras áreas protegidas | 11. Fase 3. Monitoreo del proceso de restauración en las áreas intervenidas en Parques Distritales Ecológicos de Montaña | Poligonos monitoreados |  | 10% | 0 | 35 | No. poligonos monitoreados | Número | No. poligonos monitoreados/No de poligonoscon tratamientos de restauración implementados | Mensual | Los poligonos monitoreados deberán ser soportados con informe técnico que incluya: 1. 1. Avance de las actividades de monitoreo y 2. Actas de recorrido y registro fotográfico" | SER | 2025 | 12 | Diciembre | Articular jornadas de monitoreo participativo en los poligonos donde se han implementado tratamientos de restauración ecologica en PDM y otras áreas protegidas Entregables: Informe técnico, cartografía con georreferenciación, actas de recorrido con participantes y registro fotográfico Implementación: Monitoreo de 3,5 ha Realización: Se realiza recorridos de reconocimiento, determinar el número de parcelas, delimitación e instalación de parcelas de monitoreo de 10*10 m, toma de datos dasométricos, físicos y sanitarios de las especies que se encuentran dentro de la parcela. | 10% |  |  |  | 100 | 1% | 0% | 10% | 0%
8086 | 11 | Implementación de monitoreo de los procesos de restauración establecidos en Parques Distritales Ecológicos de Montaña y otras áreas protegidas | 11. Fase 3. Monitoreo del proceso de restauración en las áreas intervenidas en Parques Distritales Ecológicos de Montaña | Poligonos monitoreados |  | 10% | 0 |  | No. poligonos monitoreados | Número | No. poligonos monitoreados/No de poligonoscon tratamientos de restauración implementados | Mensual | Los poligonos monitoreados deberán ser soportados con informe técnico que incluya: 1. 1. Avance de las actividades de monitoreo y 2. Actas de recorrido y registro fotográfico" | SER | 2026 | 1 | Enero | 0 | 0 |  |  |  | 100 | 0% | 0% | 0% | 0%
8086 | 11 | Implementación de monitoreo de los procesos de restauración establecidos en Parques Distritales Ecológicos de Montaña y otras áreas protegidas | 11. Fase 3. Monitoreo del proceso de restauración en las áreas intervenidas en Parques Distritales Ecológicos de Montaña | Poligonos monitoreados |  | 10% | 0 |  | No. poligonos monitoreados | Número | No. poligonos monitoreados/No de poligonoscon tratamientos de restauración implementados | Mensual | Los poligonos monitoreados deberán ser soportados con informe técnico que incluya: 1. 1. Avance de las actividades de monitoreo y 2. Actas de recorrido y registro fotográfico" | SER | 2026 | 2 | Febrero | 0 | 0 |  |  |  | 100 | 0% | 0% | 0% | 0%
8086 | 11 | Implementación de monitoreo de los procesos de restauración establecidos en Parques Distritales Ecológicos de Montaña y otras áreas protegidas | 11. Fase 3. Monitoreo del proceso de restauración en las áreas intervenidas en Parques Distritales Ecológicos de Montaña | Poligonos monitoreados |  | 10% | 0 |  | No. poligonos monitoreados | Número | No. poligonos monitoreados/No de poligonoscon tratamientos de restauración implementados | Mensual | Los poligonos monitoreados deberán ser soportados con informe técnico que incluya: 1. 1. Avance de las actividades de monitoreo y 2. Actas de recorrido y registro fotográfico" | SER | 2026 | 3 | Marzo | Articular jornadas de monitoreo en los poligonos donde se han implementado tratamientos de restauración ecologica en PDEM y otras áreas protegidas Entregables: Acta de recorrido o informe técnico y registro fotográfico Realización: Se realiza recorridos de reconocimiento, determinar el número de parcelas para la delimitación de parcelas de monitoreo de 10*10 m | 10% |  |  | Acta de recorrido en Parque Distrital de Montaña Entrenubes para seguimiento y evaluación de regeneración natural y recuperación de pastizales (Anexo 11.1) | 100 | 1% | 0% | 1% | 0%
8086 | 11 | Implementación de monitoreo de los procesos de restauración establecidos en Parques Distritales Ecológicos de Montaña y otras áreas protegidas | 11. Fase 3. Monitoreo del proceso de restauración en las áreas intervenidas en Parques Distritales Ecológicos de Montaña | Poligonos monitoreados |  | 10% | 0 |  | No. poligonos monitoreados | Número | No. poligonos monitoreados/No de poligonoscon tratamientos de restauración implementados | Mensual | Los poligonos monitoreados deberán ser soportados con informe técnico que incluya: 1. 1. Avance de las actividades de monitoreo y 2. Actas de recorrido y registro fotográfico" | SER | 2026 | 4 | Abril | Articular jornadas de monitoreo participativo en los poligonos donde se han implementado tratamientos de restauración ecologica en PDM y otras áreas protegidas Entregables: Acta de reunión, con participantes Implementación: Monitoreo de 3,5 ha Realización: Se realiza recorridos de reconocimiento, determinar el número de parcelas, delimitación e instalación de parcelas de monitoreo de 10*10 m, toma de datos dasométricos, físicos y sanitarios de las especies que se encuentran dentro de la parcela. | 10% |  |  |  | 100 | 1% | 0% | 2% | 0%
8086 | 11 | Implementación de monitoreo de los procesos de restauración establecidos en Parques Distritales Ecológicos de Montaña y otras áreas protegidas | 11. Fase 3. Monitoreo del proceso de restauración en las áreas intervenidas en Parques Distritales Ecológicos de Montaña | Poligonos monitoreados |  | 10% | 0 |  | No. poligonos monitoreados | Número | No. poligonos monitoreados/No de poligonoscon tratamientos de restauración implementados | Mensual | Los poligonos monitoreados deberán ser soportados con informe técnico que incluya: 1. 1. Avance de las actividades de monitoreo y 2. Actas de recorrido y registro fotográfico" | SER | 2026 | 5 | Mayo | Articular jornadas de monitoreo participativo en los poligonos donde se han implementado tratamientos de restauración ecologica en PDM y otras áreas protegidas Entregables: Informe técnico, cartografía con georreferenciación, actas de recorrido con participantes y registro fotográfico Implementación: Monitoreo de 3,5 ha Realización: Se realiza recorridos de reconocimiento, determinar el número de parcelas, delimitación e instalación de parcelas de monitoreo de 10*10 m, toma de datos dasométricos, físicos y sanitarios de las especies que se encuentran dentro de la parcela. | 10% |  |  |  | 100 | 1% | 0% | 3% | 0%
8086 | 11 | Implementación de monitoreo de los procesos de restauración establecidos en Parques Distritales Ecológicos de Montaña y otras áreas protegidas | 11. Fase 3. Monitoreo del proceso de restauración en las áreas intervenidas en Parques Distritales Ecológicos de Montaña | Poligonos monitoreados |  | 10% | 0 |  | No. poligonos monitoreados | Número | No. poligonos monitoreados/No de poligonoscon tratamientos de restauración implementados | Mensual | Los poligonos monitoreados deberán ser soportados con informe técnico que incluya: 1. 1. Avance de las actividades de monitoreo y 2. Actas de recorrido y registro fotográfico" | SER | 2026 | 6 | Junio | Articular jornadas de monitoreo participativo en los poligonos donde se han implementado tratamientos de restauración ecologica en PDM y otras áreas protegidas Entregables: Informe técnico, cartografía con georreferenciación, actas de recorrido con participantes y registro fotográfico Implementación: Monitoreo de 3,5 ha Realización: Se realiza recorridos de reconocimiento, determinar el número de parcelas, delimitación e instalación de parcelas de monitoreo de 10*10 m, toma de datos dasométricos, físicos y sanitarios de las especies que se encuentran dentro de la parcela. | 10% |  |  |  | 100 | 1% | 0% | 4% | 0%
8086 | 11 | Implementación de monitoreo de los procesos de restauración establecidos en Parques Distritales Ecológicos de Montaña y otras áreas protegidas | 11. Fase 3. Monitoreo del proceso de restauración en las áreas intervenidas en Parques Distritales Ecológicos de Montaña | Poligonos monitoreados |  | 10% | 0 |  | No. poligonos monitoreados | Número | No. poligonos monitoreados/No de poligonoscon tratamientos de restauración implementados | Mensual | Los poligonos monitoreados deberán ser soportados con informe técnico que incluya: 1. 1. Avance de las actividades de monitoreo y 2. Actas de recorrido y registro fotográfico" | SER | 2026 | 7 | Julio | Articular jornadas de monitoreo participativo en los poligonos donde se han implementado tratamientos de restauración ecologica en PDM y otras áreas protegidas Entregables: Informe técnico, cartografía con georreferenciación, actas de recorrido con participantes y registro fotográfico Implementación: Monitoreo de 3,5 ha Realización: Se realiza recorridos de reconocimiento, determinar el número de parcelas, delimitación e instalación de parcelas de monitoreo de 10*10 m, toma de datos dasométricos, físicos y sanitarios de las especies que se encuentran dentro de la parcela. | 10% |  |  |  | 100 | 1% | 0% | 5% | 0%
8086 | 11 | Implementación de monitoreo de los procesos de restauración establecidos en Parques Distritales Ecológicos de Montaña y otras áreas protegidas | 11. Fase 3. Monitoreo del proceso de restauración en las áreas intervenidas en Parques Distritales Ecológicos de Montaña | Poligonos monitoreados |  | 10% | 0 |  | No. poligonos monitoreados | Número | No. poligonos monitoreados/No de poligonoscon tratamientos de restauración implementados | Mensual | Los poligonos monitoreados deberán ser soportados con informe técnico que incluya: 1. 1. Avance de las actividades de monitoreo y 2. Actas de recorrido y registro fotográfico" | SER | 2026 | 8 | Agosto | Articular jornadas de monitoreo participativo en los poligonos donde se han implementado tratamientos de restauración ecologica en PDM y otras áreas protegidas Entregables: Informe técnico, cartografía con georreferenciación, actas de recorrido con participantes y registro fotográfico Implementación: Monitoreo de 3,5 ha Realización: Se realiza recorridos de reconocimiento, determinar el número de parcelas, delimitación e instalación de parcelas de monitoreo de 10*10 m, toma de datos dasométricos, físicos y sanitarios de las especies que se encuentran dentro de la parcela. | 10% |  |  |  | 100 | 1% | 0% | 6% | 0%
8086 | 11 | Implementación de monitoreo de los procesos de restauración establecidos en Parques Distritales Ecológicos de Montaña y otras áreas protegidas | 11. Fase 3. Monitoreo del proceso de restauración en las áreas intervenidas en Parques Distritales Ecológicos de Montaña | Poligonos monitoreados |  | 10% | 0 |  | No. poligonos monitoreados | Número | No. poligonos monitoreados/No de poligonoscon tratamientos de restauración implementados | Mensual | Los poligonos monitoreados deberán ser soportados con informe técnico que incluya: 1. 1. Avance de las actividades de monitoreo y 2. Actas de recorrido y registro fotográfico" | SER | 2026 | 9 | Septiembre | Articular jornadas de monitoreo participativo en los poligonos donde se han implementado tratamientos de restauración ecologica en PDM y otras áreas protegidas Entregables: Informe técnico, cartografía con georreferenciación, actas de recorrido con participantes y registro fotográfico Implementación: Monitoreo de 3,5 ha Realización: Se realiza recorridos de reconocimiento, determinar el número de parcelas, delimitación e instalación de parcelas de monitoreo de 10*10 m, toma de datos dasométricos, físicos y sanitarios de las especies que se encuentran dentro de la parcela. | 10% |  |  |  | 100 | 1% | 0% | 7% | 0%
8086 | 11 | Implementación de monitoreo de los procesos de restauración establecidos en Parques Distritales Ecológicos de Montaña y otras áreas protegidas | 11. Fase 3. Monitoreo del proceso de restauración en las áreas intervenidas en Parques Distritales Ecológicos de Montaña | Poligonos monitoreados |  | 10% | 0 |  | No. poligonos monitoreados | Número | No. poligonos monitoreados/No de poligonoscon tratamientos de restauración implementados | Mensual | Los poligonos monitoreados deberán ser soportados con informe técnico que incluya: 1. 1. Avance de las actividades de monitoreo y 2. Actas de recorrido y registro fotográfico" | SER | 2026 | 10 | Octubre | Articular jornadas de monitoreo participativo en los poligonos donde se han implementado tratamientos de restauración ecologica en PDM y otras áreas protegidas Entregables: Informe técnico, cartografía con georreferenciación, actas de recorrido con participantes y registro fotográfico Implementación: Monitoreo de 3,5 ha Realización: Se realiza recorridos de reconocimiento, determinar el número de parcelas, delimitación e instalación de parcelas de monitoreo de 10*10 m, toma de datos dasométricos, físicos y sanitarios de las especies que se encuentran dentro de la parcela. | 10% |  |  |  | 100 | 1% | 0% | 8% | 0%
8086 | 11 | Implementación de monitoreo de los procesos de restauración establecidos en Parques Distritales Ecológicos de Montaña y otras áreas protegidas | 11. Fase 3. Monitoreo del proceso de restauración en las áreas intervenidas en Parques Distritales Ecológicos de Montaña | Poligonos monitoreados |  | 10% | 0 |  | No. poligonos monitoreados | Número | No. poligonos monitoreados/No de poligonoscon tratamientos de restauración implementados | Mensual | Los poligonos monitoreados deberán ser soportados con informe técnico que incluya: 1. 1. Avance de las actividades de monitoreo y 2. Actas de recorrido y registro fotográfico" | SER | 2026 | 11 | Noviembre | Articular jornadas de monitoreo participativo en los poligonos donde se han implementado tratamientos de restauración ecologica en PDM y otras áreas protegidas Entregables: Informe técnico, cartografía con georreferenciación, actas de recorrido con participantes y registro fotográfico Implementación: Monitoreo de 3,5 ha Realización: Se realiza recorridos de reconocimiento, determinar el número de parcelas, delimitación e instalación de parcelas de monitoreo de 10*10 m, toma de datos dasométricos, físicos y sanitarios de las especies que se encuentran dentro de la parcela. | 10% |  |  |  | 100 | 1% | 0% | 9% | 0%
8086 | 11 | Implementación de monitoreo de los procesos de restauración establecidos en Parques Distritales Ecológicos de Montaña y otras áreas protegidas | 11. Fase 3. Monitoreo del proceso de restauración en las áreas intervenidas en Parques Distritales Ecológicos de Montaña | Poligonos monitoreados |  | 10% | 0 |  | No. poligonos monitoreados | Número | No. poligonos monitoreados/No de poligonoscon tratamientos de restauración implementados | Mensual | Los poligonos monitoreados deberán ser soportados con informe técnico que incluya: 1. 1. Avance de las actividades de monitoreo y 2. Actas de recorrido y registro fotográfico" | SER | 2026 | 12 | Diciembre | Articular jornadas de monitoreo participativo en los poligonos donde se han implementado tratamientos de restauración ecologica en PDM y otras áreas protegidas Entregables: Informe técnico, cartografía con georreferenciación, actas de recorrido con participantes y registro fotográfico Implementación: Monitoreo de 3,5 ha Realización: Se realiza recorridos de reconocimiento, determinar el número de parcelas, delimitación e instalación de parcelas de monitoreo de 10*10 m, toma de datos dasométricos, físicos y sanitarios de las especies que se encuentran dentro de la parcela. | 10% |  |  |  | 100 | 1% | 0% | 10% | 0%
8086 | 11 | Implementación de monitoreo de los procesos de restauración establecidos en Parques Distritales Ecológicos de Montaña y otras áreas protegidas | 11. Fase 3. Monitoreo del proceso de restauración en las áreas intervenidas en Parques Distritales Ecológicos de Montaña | Poligonos monitoreados |  | 10% | 0 |  | No. poligonos monitoreados | Número | No. poligonos monitoreados/No de poligonoscon tratamientos de restauración implementados | Mensual | Los poligonos monitoreados deberán ser soportados con informe técnico que incluya: 1. 1. Avance de las actividades de monitoreo y 2. Actas de recorrido y registro fotográfico" | SER | 2027 | 1 | Enero | 0 | 0 |  |  |  | 100 | 0% | 0% | 0% | 0%
8086 | 11 | Implementación de monitoreo de los procesos de restauración establecidos en Parques Distritales Ecológicos de Montaña y otras áreas protegidas | 11. Fase 3. Monitoreo del proceso de restauración en las áreas intervenidas en Parques Distritales Ecológicos de Montaña | Poligonos monitoreados |  | 10% | 0 |  | No. poligonos monitoreados | Número | No. poligonos monitoreados/No de poligonoscon tratamientos de restauración implementados | Mensual | Los poligonos monitoreados deberán ser soportados con informe técnico que incluya: 1. 1. Avance de las actividades de monitoreo y 2. Actas de recorrido y registro fotográfico" | SER | 2027 | 2 | Febrero | 0 | 0 |  |  |  | 100 | 0% | 0% | 0% | 0%
8086 | 11 | Implementación de monitoreo de los procesos de restauración establecidos en Parques Distritales Ecológicos de Montaña y otras áreas protegidas | 11. Fase 3. Monitoreo del proceso de restauración en las áreas intervenidas en Parques Distritales Ecológicos de Montaña | Poligonos monitoreados |  | 10% | 0 |  | No. poligonos monitoreados | Número | No. poligonos monitoreados/No de poligonoscon tratamientos de restauración implementados | Mensual | Los poligonos monitoreados deberán ser soportados con informe técnico que incluya: 1. 1. Avance de las actividades de monitoreo y 2. Actas de recorrido y registro fotográfico" | SER | 2027 | 3 | Marzo | Articular jornadas de monitoreo en los poligonos donde se han implementado tratamientos de restauración ecologica en PDEM y otras áreas protegidas Entregables: Acta de recorrido o informe técnico y registro fotográfico Realización: Se realiza recorridos de reconocimiento, determinar el número de parcelas para la delimitación de parcelas de monitoreo de 10*10 m | 10% |  |  | Acta de recorrido en Parque Distrital de Montaña Entrenubes para seguimiento y evaluación de regeneración natural y recuperación de pastizales (Anexo 11.1) | 100 | 1% | 0% | 1% | 0%
8086 | 11 | Implementación de monitoreo de los procesos de restauración establecidos en Parques Distritales Ecológicos de Montaña y otras áreas protegidas | 11. Fase 3. Monitoreo del proceso de restauración en las áreas intervenidas en Parques Distritales Ecológicos de Montaña | Poligonos monitoreados |  | 10% | 0 |  | No. poligonos monitoreados | Número | No. poligonos monitoreados/No de poligonoscon tratamientos de restauración implementados | Mensual | Los poligonos monitoreados deberán ser soportados con informe técnico que incluya: 1. 1. Avance de las actividades de monitoreo y 2. Actas de recorrido y registro fotográfico" | SER | 2027 | 4 | Abril | Articular jornadas de monitoreo participativo en los poligonos donde se han implementado tratamientos de restauración ecologica en PDM y otras áreas protegidas Entregables: Acta de reunión, con participantes Implementación: Monitoreo de 3,5 ha Realización: Se realiza recorridos de reconocimiento, determinar el número de parcelas, delimitación e instalación de parcelas de monitoreo de 10*10 m, toma de datos dasométricos, físicos y sanitarios de las especies que se encuentran dentro de la parcela. | 10% |  |  |  | 100 | 1% | 0% | 2% | 0%
8086 | 11 | Implementación de monitoreo de los procesos de restauración establecidos en Parques Distritales Ecológicos de Montaña y otras áreas protegidas | 11. Fase 3. Monitoreo del proceso de restauración en las áreas intervenidas en Parques Distritales Ecológicos de Montaña | Poligonos monitoreados |  | 10% | 0 |  | No. poligonos monitoreados | Número | No. poligonos monitoreados/No de poligonoscon tratamientos de restauración implementados | Mensual | Los poligonos monitoreados deberán ser soportados con informe técnico que incluya: 1. 1. Avance de las actividades de monitoreo y 2. Actas de recorrido y registro fotográfico" | SER | 2027 | 5 | Mayo | Articular jornadas de monitoreo participativo en los poligonos donde se han implementado tratamientos de restauración ecologica en PDM y otras áreas protegidas Entregables: Informe técnico, cartografía con georreferenciación, actas de recorrido con participantes y registro fotográfico Implementación: Monitoreo de 3,5 ha Realización: Se realiza recorridos de reconocimiento, determinar el número de parcelas, delimitación e instalación de parcelas de monitoreo de 10*10 m, toma de datos dasométricos, físicos y sanitarios de las especies que se encuentran dentro de la parcela. | 10% |  |  |  | 100 | 1% | 0% | 3% | 0%
8086 | 11 | Implementación de monitoreo de los procesos de restauración establecidos en Parques Distritales Ecológicos de Montaña y otras áreas protegidas | 11. Fase 3. Monitoreo del proceso de restauración en las áreas intervenidas en Parques Distritales Ecológicos de Montaña | Poligonos monitoreados |  | 10% | 0 |  | No. poligonos monitoreados | Número | No. poligonos monitoreados/No de poligonoscon tratamientos de restauración implementados | Mensual | Los poligonos monitoreados deberán ser soportados con informe técnico que incluya: 1. 1. Avance de las actividades de monitoreo y 2. Actas de recorrido y registro fotográfico" | SER | 2027 | 6 | Junio | Articular jornadas de monitoreo participativo en los poligonos donde se han implementado tratamientos de restauración ecologica en PDM y otras áreas protegidas Entregables: Informe técnico, cartografía con georreferenciación, actas de recorrido con participantes y registro fotográfico Implementación: Monitoreo de 3,5 ha Realización: Se realiza recorridos de reconocimiento, determinar el número de parcelas, delimitación e instalación de parcelas de monitoreo de 10*10 m, toma de datos dasométricos, físicos y sanitarios de las especies que se encuentran dentro de la parcela. | 10% |  |  |  | 100 | 1% | 0% | 4% | 0%
8086 | 11 | Implementación de monitoreo de los procesos de restauración establecidos en Parques Distritales Ecológicos de Montaña y otras áreas protegidas | 11. Fase 3. Monitoreo del proceso de restauración en las áreas intervenidas en Parques Distritales Ecológicos de Montaña | Poligonos monitoreados |  | 10% | 0 |  | No. poligonos monitoreados | Número | No. poligonos monitoreados/No de poligonoscon tratamientos de restauración implementados | Mensual | Los poligonos monitoreados deberán ser soportados con informe técnico que incluya: 1. 1. Avance de las actividades de monitoreo y 2. Actas de recorrido y registro fotográfico" | SER | 2027 | 7 | Julio | Articular jornadas de monitoreo participativo en los poligonos donde se han implementado tratamientos de restauración ecologica en PDM y otras áreas protegidas Entregables: Informe técnico, cartografía con georreferenciación, actas de recorrido con participantes y registro fotográfico Implementación: Monitoreo de 3,5 ha Realización: Se realiza recorridos de reconocimiento, determinar el número de parcelas, delimitación e instalación de parcelas de monitoreo de 10*10 m, toma de datos dasométricos, físicos y sanitarios de las especies que se encuentran dentro de la parcela. | 10% |  |  |  | 100 | 1% | 0% | 5% | 0%
8086 | 11 | Implementación de monitoreo de los procesos de restauración establecidos en Parques Distritales Ecológicos de Montaña y otras áreas protegidas | 11. Fase 3. Monitoreo del proceso de restauración en las áreas intervenidas en Parques Distritales Ecológicos de Montaña | Poligonos monitoreados |  | 10% | 0 |  | No. poligonos monitoreados | Número | No. poligonos monitoreados/No de poligonoscon tratamientos de restauración implementados | Mensual | Los poligonos monitoreados deberán ser soportados con informe técnico que incluya: 1. 1. Avance de las actividades de monitoreo y 2. Actas de recorrido y registro fotográfico" | SER | 2027 | 8 | Agosto | Articular jornadas de monitoreo participativo en los poligonos donde se han implementado tratamientos de restauración ecologica en PDM y otras áreas protegidas Entregables: Informe técnico, cartografía con georreferenciación, actas de recorrido con participantes y registro fotográfico Implementación: Monitoreo de 3,5 ha Realización: Se realiza recorridos de reconocimiento, determinar el número de parcelas, delimitación e instalación de parcelas de monitoreo de 10*10 m, toma de datos dasométricos, físicos y sanitarios de las especies que se encuentran dentro de la parcela. | 10% |  |  |  | 100 | 1% | 0% | 6% | 0%
8086 | 11 | Implementación de monitoreo de los procesos de restauración establecidos en Parques Distritales Ecológicos de Montaña y otras áreas protegidas | 11. Fase 3. Monitoreo del proceso de restauración en las áreas intervenidas en Parques Distritales Ecológicos de Montaña | Poligonos monitoreados |  | 10% | 0 |  | No. poligonos monitoreados | Número | No. poligonos monitoreados/No de poligonoscon tratamientos de restauración implementados | Mensual | Los poligonos monitoreados deberán ser soportados con informe técnico que incluya: 1. 1. Avance de las actividades de monitoreo y 2. Actas de recorrido y registro fotográfico" | SER | 2027 | 9 | Septiembre | Articular jornadas de monitoreo participativo en los poligonos donde se han implementado tratamientos de restauración ecologica en PDM y otras áreas protegidas Entregables: Informe técnico, cartografía con georreferenciación, actas de recorrido con participantes y registro fotográfico Implementación: Monitoreo de 3,5 ha Realización: Se realiza recorridos de reconocimiento, determinar el número de parcelas, delimitación e instalación de parcelas de monitoreo de 10*10 m, toma de datos dasométricos, físicos y sanitarios de las especies que se encuentran dentro de la parcela. | 10% |  |  |  | 100 | 1% | 0% | 7% | 0%
8086 | 11 | Implementación de monitoreo de los procesos de restauración establecidos en Parques Distritales Ecológicos de Montaña y otras áreas protegidas | 11. Fase 3. Monitoreo del proceso de restauración en las áreas intervenidas en Parques Distritales Ecológicos de Montaña | Poligonos monitoreados |  | 10% | 0 |  | No. poligonos monitoreados | Número | No. poligonos monitoreados/No de poligonoscon tratamientos de restauración implementados | Mensual | Los poligonos monitoreados deberán ser soportados con informe técnico que incluya: 1. 1. Avance de las actividades de monitoreo y 2. Actas de recorrido y registro fotográfico" | SER | 2027 | 10 | Octubre | Articular jornadas de monitoreo participativo en los poligonos donde se han implementado tratamientos de restauración ecologica en PDM y otras áreas protegidas Entregables: Informe técnico, cartografía con georreferenciación, actas de recorrido con participantes y registro fotográfico Implementación: Monitoreo de 3,5 ha Realización: Se realiza recorridos de reconocimiento, determinar el número de parcelas, delimitación e instalación de parcelas de monitoreo de 10*10 m, toma de datos dasométricos, físicos y sanitarios de las especies que se encuentran dentro de la parcela. | 10% |  |  |  | 100 | 1% | 0% | 8% | 0%
8086 | 11 | Implementación de monitoreo de los procesos de restauración establecidos en Parques Distritales Ecológicos de Montaña y otras áreas protegidas | 11. Fase 3. Monitoreo del proceso de restauración en las áreas intervenidas en Parques Distritales Ecológicos de Montaña | Poligonos monitoreados |  | 10% | 0 |  | No. poligonos monitoreados | Número | No. poligonos monitoreados/No de poligonoscon tratamientos de restauración implementados | Mensual | Los poligonos monitoreados deberán ser soportados con informe técnico que incluya: 1. 1. Avance de las actividades de monitoreo y 2. Actas de recorrido y registro fotográfico" | SER | 2027 | 11 | Noviembre | Articular jornadas de monitoreo participativo en los poligonos donde se han implementado tratamientos de restauración ecologica en PDM y otras áreas protegidas Entregables: Informe técnico, cartografía con georreferenciación, actas de recorrido con participantes y registro fotográfico Implementación: Monitoreo de 3,5 ha Realización: Se realiza recorridos de reconocimiento, determinar el número de parcelas, delimitación e instalación de parcelas de monitoreo de 10*10 m, toma de datos dasométricos, físicos y sanitarios de las especies que se encuentran dentro de la parcela. | 10% |  |  |  | 100 | 1% | 0% | 9% | 0%
8086 | 11 | Implementación de monitoreo de los procesos de restauración establecidos en Parques Distritales Ecológicos de Montaña y otras áreas protegidas | 11. Fase 3. Monitoreo del proceso de restauración en las áreas intervenidas en Parques Distritales Ecológicos de Montaña | Poligonos monitoreados |  | 10% | 0 |  | No. poligonos monitoreados | Número | No. poligonos monitoreados/No de poligonoscon tratamientos de restauración implementados | Mensual | Los poligonos monitoreados deberán ser soportados con informe técnico que incluya: 1. 1. Avance de las actividades de monitoreo y 2. Actas de recorrido y registro fotográfico" | SER | 2027 | 12 | Diciembre | Articular jornadas de monitoreo participativo en los poligonos donde se han implementado tratamientos de restauración ecologica en PDM y otras áreas protegidas Entregables: Informe técnico, cartografía con georreferenciación, actas de recorrido con participantes y registro fotográfico Implementación: Monitoreo de 3,5 ha Realización: Se realiza recorridos de reconocimiento, determinar el número de parcelas, delimitación e instalación de parcelas de monitoreo de 10*10 m, toma de datos dasométricos, físicos y sanitarios de las especies que se encuentran dentro de la parcela. | 10% |  |  |  | 100 | 1% | 0% | 10% | 0%

## SEG_PRE
COD | # PROYECTO DE INVERSIÓN | Codigo Actividad | Año | #MESCOPIA | MESCOPIA | TOTAL Presupuesto | PROGRAMACIÓN INICIAL Presupuestal Vigencia | PROGRAMACIÓN INICIAL Presupuesto Reserva | PROGRAMACIÓN INICIAL GIRO | Programado Presupuesto Vigencia | Ejecutado Presupuesto Vigencia | Programado Giros Vigencia | Ejecutado Giros Vigencia | Programado Reserva Presupuestal | Ejecutado Reserva Presupuestal
7961120247 | 7961 | 1 | 2024 | 7 | Julio | 954125000 | 954125000 | 0 | 0 | 866217950 | 370615601 | 0 | 0 | 0 | 0
7961120248 | 7961 | 1 | 2024 | 8 | Agosto | 597275360 | 597275360 | 0 | 662217500 | 536450036 | 639014137 | 601204963 | 0 | 0 | 0
7961120249 | 7961 | 1 | 2024 | 9 | Septiembre | 0 | 0 | 0 | 255926000 | 5796145 | 156440633 | 232346595 | 138895005 | 0 | 0
79611202410 | 7961 | 1 | 2024 | 10 | Octubre | 0 | 0 | 0 | 262310360 | 0 | 153488967 | 238142740 | 240131833 | 0 | 0
79611202411 | 7961 | 1 | 2024 | 11 | Noviembre | 0 | 0 | 0 | 243932500 | 0 | 6384360 | 221458100 | 273694200 | 0 | 0
79611202412 | 7961 | 1 | 2024 | 12 | Diciembre | 0 | 0 | 0 | 127014000 | 0 | 79441200 | 115311733 | 399597826 | 0 | 0
7961220247 | 7961 | 2 | 2024 | 7 | Julio | 1131193600 | 1131193600 | 0 | 0 | 38844397 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7961220248 | 7961 | 2 | 2024 | 8 | Agosto | 250440000 | 250440000 | 0 | 180000000 | 614202840 | 200536000 | 103600407 | 0 | 0 | 0
7961220249 | 7961 | 2 | 2024 | 9 | Septiembre | 0 | 0 | 0 | 200000000 | 142162781 | 87916400 | 115111563 | 23041400 | 0 | 0
79612202410 | 7961 | 2 | 2024 | 10 | Octubre | 0 | 0 | 0 | 310000000 | 0 | 655715600 | 178422923 | 60901600 | 0 | 0
79612202411 | 7961 | 2 | 2024 | 11 | Noviembre | 18366400 | 18366400 | 0 | 350000000 | 0 | 138217000 | 201445236 | 77811900 | 0 | 0
79612202412 | 7961 | 2 | 2024 | 12 | Diciembre | 640952631 | 640952631 | 0 | 1000952631 | 379476222 | 91624337 | 576106111 | 496628290 | 0 | 0
7961320247 | 7961 | 3 | 2024 | 7 | Julio | 1079457000 | 1079457000 | 0 | 0 | 1005002031 | 371589932 | 0 | 0 | 0 | 0
7961320248 | 7961 | 3 | 2024 | 8 | Agosto | 341235648 | 341235648 | 0 | 389860500 | 273052253 | 555577465 | 353797846 | 0 | 0 | 0
7961320249 | 7961 | 3 | 2024 | 9 | Septiembre | 0 | 0 | 0 | 273049000 | 11222262 | 198295968 | 247791577 | 127613364 | 0 | 0
79613202410 | 7961 | 3 | 2024 | 10 | Octubre | 0 | 0 | 0 | 285415148 | 0 | 78238000 | 259013839 | 216631434 | 0 | 0
79613202411 | 7961 | 3 | 2024 | 11 | Noviembre | 0 | 0 | 0 | 273049000 | 0 | 12366148 | 247791577 | 246535267 | 0 | 0
79613202412 | 7961 | 3 | 2024 | 12 | Diciembre | 0 | 0 | 0 | 199319000 | 0 | 50856433 | 180881707 | 361773481 | 0 | 0
7961420247 | 7961 | 4 | 2024 | 7 | Julio | 39954000 | 39954000 | 0 | 0 | 11797916 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7961420248 | 7961 | 4 | 2024 | 8 | Agosto | 1260828756 | 1260828756 | 0 | 262286000 | 5878583 | 36497006 | 77449775 | 0 | 0 | 0
7961420249 | 7961 | 4 | 2024 | 9 | Septiembre | 79436000 | 79436000 | 0 | 31548000 | 87238555 | 51526000 | 9315730 | 0 | 0 | 0
79614202410 | 7961 | 4 | 2024 | 10 | Octubre | 0 | 0 | 0 | 1056468756 | 302646278 | 135390803 | 311962008 | 11513100 | 0 | 0
79614202411 | 7961 | 4 | 2024 | 11 | Noviembre | 0 | 0 | 0 | 14958000 | 0 | 3318000 | 4416910 | 36757159 | 0 | 0
79614202412 | 7961 | 4 | 2024 | 12 | Diciembre | 0 | 0 | 0 | 14958000 | 1 | 164067333 | 4416910 | 50023301 | 0 | 0
7977120247 | 7977 | 1 | 2024 | 7 | Julio | 125533800 | 125533800 | 0 | 0 | 31085748 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7977120248 | 7977 | 1 | 2024 | 8 | Agosto | 0 | 0 | 0 | 2307600 | 44072898 | 125533800 | 1381589 | 0 | 0 | 0
7977120249 | 7977 | 1 | 2024 | 9 | Septiembre | 0 | 0 | 0 | 19717200 | 0 | 0 | 11804933 | 15486600 | 0 | 0
79771202410 | 7977 | 1 | 2024 | 10 | Octubre | 0 | 0 | 0 | 29714000 | 0 | 0 | 17790141 | 29714000 | 0 | 0
79771202411 | 7977 | 1 | 2024 | 11 | Noviembre | 0 | 0 | 0 | 29714000 | 0 | 0 | 17790141 | 29714000 | 0 | 0
79771202412 | 7977 | 1 | 2024 | 12 | Diciembre | 99318389 | 99318389 | 0 | 143399389 | 59463154 | 9088000 | 85854996 | 32743333 | 0 | 0
7977220247 | 7977 | 2 | 2024 | 7 | Julio | 34196400 | 34196400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7977220248 | 7977 | 2 | 2024 | 8 | Agosto | 11620400 | 11620400 | 0 | 0 | 32212387 | 45816800 | 0 | 0 | 0 | 0
7977220249 | 7977 | 2 | 2024 | 9 | Septiembre | 13992500 | 13992500 | 0 | 5086067 | 0 | 0 | 3575858 | 4810133 | 0 | 0
79772202410 | 7977 | 2 | 2024 | 10 | Octubre | 0 | 0 | 0 | 10492000 | 9837698 | 13805933 | 7376604 | 10492000 | 0 | 0
79772202411 | 7977 | 2 | 2024 | 11 | Noviembre | 0 | 0 | 0 | 16089000 | 0 | 0 | 11311683 | 13103933 | 0 | 0
79772202412 | 7977 | 2 | 2024 | 12 | Diciembre | 34423368 | 34423368 | 0 | 62565601 | 24202015 | 6442800 | 43987955 | 23523000 | 0 | 0
7977320247 | 7977 | 3 | 2024 | 7 | Julio | 69305400 | 69305400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7977320248 | 7977 | 3 | 2024 | 8 | Agosto | 0 | 0 | 0 | 0 | 54617112 | 68005067 | 0 | 0 | 0 | 0
7977320249 | 7977 | 3 | 2024 | 9 | Septiembre | 0 | 0 | 0 | 11766800 | 0 | 0 | 9272995 | 1982400 | 0 | 0
79773202410 | 7977 | 3 | 2024 | 10 | Octubre | 0 | 0 | 0 | 15236000 | 0 | 0 | 12006948 | 17836667 | 0 | 0
79773202411 | 7977 | 3 | 2024 | 11 | Noviembre | 0 | 0 | 0 | 15236000 | 0 | 0 | 12006948 | 7434000 | 0 | 0
79773202412 | 7977 | 3 | 2024 | 12 | Diciembre | 24927266 | 24927266 | 0 | 51993866 | 19644288 | 4956000 | 40974509 | 23038000 | 0 | 0
7977420247 | 7977 | 4 | 2024 | 7 | Julio | 71863000 | 71863000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7977420248 | 7977 | 4 | 2024 | 8 | Agosto | 45788000 | 45788000 | 0 | 0 | 109587627 | 86443000 | 0 | 0 | 0 | 0
7977420249 | 7977 | 4 | 2024 | 9 | Septiembre | 0 | 0 | 0 | 12060201 | 15501815 | 30687867 | 12822703 | 6135067 | 0 | 0
79774202410 | 7977 | 4 | 2024 | 10 | Octubre | 0 | 0 | 0 | 28830000 | 0 | 0 | 30652766 | 21109267 | 0 | 0
79774202411 | 7977 | 4 | 2024 | 11 | Noviembre | 0 | 0 | 0 | 28830000 | 0 | 3888000 | 30652766 | 22324000 | 0 | 0
79774202412 | 7977 | 4 | 2024 | 12 | Diciembre | 3998739 | 3998739 | 0 | 51929538 | 4251558 | 7802000 | 55212765 | 56575867 | 0 | 0
7977520247 | 7977 | 5 | 2024 | 7 | Julio | 72244000 | 72244000 | 0 | 0 | 22788462 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7977520248 | 7977 | 5 | 2024 | 8 | Agosto | 37208400 | 37208400 | 0 | 1266400 | 75689579 | 84364700 | 1139423 | 0 | 0 | 0
7977520249 | 7977 | 5 | 2024 | 9 | Septiembre | 0 | 0 | 0 | 13324801 | 0 | 24701200 | 11988776 | 4809666 | 0 | 0
79775202410 | 7977 | 5 | 2024 | 10 | Octubre | 0 | 0 | 0 | 21351000 | 0 | 0 | 19210220 | 24538200 | 0 | 0
79775202411 | 7977 | 5 | 2024 | 11 | Noviembre | 0 | 0 | 0 | 21351000 | 0 | 0 | 19210220 | 18497500 | 0 | 0
79775202412 | 7977 | 5 | 2024 | 12 | Diciembre | 12197338 | 12197338 | 0 | 64356537 | 10974359 | 0 | 57903761 | 33280000 | 0 | 0
7977620247 | 7977 | 6 | 2024 | 7 | Julio | 25186500 | 25186500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7977620248 | 7977 | 6 | 2024 | 8 | Agosto | 9656000 | 9656000 | 0 | 0 | 36401919 | 34842500 | 0 | 0 | 0 | 0
7977620249 | 7977 | 6 | 2024 | 9 | Septiembre | 0 | 0 | 0 | 4215734 | 0 | 0 | 4404414 | 4210200 | 0 | 0
79776202410 | 7977 | 6 | 2024 | 10 | Octubre | 0 | 0 | 0 | 8437000 | 0 | 0 | 8814608 | 8437000 | 0 | 0
79776202411 | 7977 | 6 | 2024 | 11 | Noviembre | 0 | 0 | 0 | 8437000 | 0 | 0 | 8814608 | 8437000 | 0 | 0
79776202412 | 7977 | 6 | 2024 | 12 | Diciembre | 1186000 | 1186000 | 0 | 14938766 | 1239081 | 2798500 | 15607370 | 11194000 | 0 | 0
7977720247 | 7977 | 7 | 2024 | 7 | Julio | 18165500 | 18165500 | 0 | 0 | 17857435 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7977720248 | 7977 | 7 | 2024 | 8 | Agosto | 17252000 | 17252000 | 0 | 257667 | 16959427 | 18165500 | 253297 | 0 | 0 | 0
7977720249 | 7977 | 7 | 2024 | 9 | Septiembre | 0 | 0 | 0 | 4296300 | 0 | 16820700 | 4223440 | 0 | 0 | 0
79777202410 | 7977 | 7 | 2024 | 10 | Octubre | 0 | 0 | 0 | 8178000 | 0 | 0 | 8039311 | 8133200 | 0 | 0
79777202411 | 7977 | 7 | 2024 | 11 | Noviembre | 0 | 0 | 0 | 8178000 | 0 | 0 | 8039311 | 8178000 | 0 | 0
79777202412 | 7977 | 7 | 2024 | 12 | Diciembre | 611000 | 611000 | 0 | 15118533 | 600638 | 0 | 14862141 | 12043000 | 0 | 0
8011120247 | 8011 | 1 | 2024 | 7 | Julio | 104780000 | 104780000 | 0 | 0 | 86608904 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8011120248 | 8011 | 1 | 2024 | 8 | Agosto | 291336000 | 291336000 | 0 | 6827833 | 165497563 | 59729167 | 5643741 | 0 | 0 | 0
8011120249 | 8011 | 1 | 2024 | 9 | Septiembre | 67899000 | 67899000 | 0 | 56497199 | 131438393 | 203714033 | 46699375 | 1454167 | 0 | 0
80111202410 | 8011 | 1 | 2024 | 10 | Octubre | 32108000 | 32108000 | 0 | 92514833 | 26539785 | 50038167 | 76470779 | 38261833 | 0 | 0
80111202411 | 8011 | 1 | 2024 | 11 | Noviembre | 3865000 | 3865000 | 0 | 124401400 | 3194726 | 120919500 | 102827533 | 61984133 | 0 | 0
80111202412 | 8011 | 1 | 2024 | 12 | Diciembre | 50000000 | 50000000 | 0 | 269746735 | 41328929 | 20207433 | 222966872 | 200948600 | 0 | 0
8011220247 | 8011 | 2 | 2024 | 7 | Julio | 538170500 | 538170500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8011220248 | 8011 | 2 | 2024 | 8 | Agosto | 224527000 | 224527000 | 0 | 6332000 | 470363916 | 245737934 | 5645107 | 0 | 0 | 0
8011220249 | 8011 | 2 | 2024 | 9 | Septiembre | 30591000 | 30591000 | 0 | 116026500 | 236868938 | 68928500 | 103439988 | 5463134 | 0 | 0
80112202410 | 8011 | 2 | 2024 | 10 | Octubre | 0 | 0 | 0 | 200715833 | 0 | 221114000 | 178942253 | 56910967 | 0 | 0
80112202411 | 8011 | 2 | 2024 | 11 | Noviembre | 0 | 0 | 0 | 209213334 | 0 | 110000000 | 186517948 | 86920466 | 0 | 0
80112202412 | 8011 | 2 | 2024 | 12 | Diciembre | 163531000 | 163531000 | 0 | 424531833 | 145791217 | 49742134 | 378478775 | 316553634 | 0 | 0
8011320247 | 8011 | 3 | 2024 | 7 | Julio | 863232600 | 863232600 | 0 | 0 | 279647912 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8011320248 | 8011 | 3 | 2024 | 8 | Agosto | 260467500 | 260467500 | 0 | 45591000 | 547759425 | 374713933 | 47319474 | 0 | 0 | 0
8011320249 | 8011 | 3 | 2024 | 9 | Septiembre | 0 | 0 | 0 | 169502000 | 304655483 | 263936634 | 175928266 | 23674533 | 0 | 0
80113202410 | 8011 | 3 | 2024 | 10 | Octubre | 0 | 0 | 0 | 226795000 | 45725241 | 214590033 | 235393394 | 111833500 | 0 | 0
80113202411 | 8011 | 3 | 2024 | 11 | Noviembre | 0 | 0 | 0 | 341567100 | 0 | 159832500 | 354516805 | 166362633 | 0 | 0
80113202412 | 8011 | 3 | 2024 | 12 | Diciembre | 188702571 | 188702571 | 0 | 528947571 | 184371239 | 80157468 | 549001361 | 412637366 | 0 | 0
8011420247 | 8011 | 4 | 2024 | 7 | Julio | 1587477500 | 1587477500 | 0 | 0 | 47490788 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8011420248 | 8011 | 4 | 2024 | 8 | Agosto | 173956000 | 173956000 | 0 | 9462000 | 240478957 | 73234233 | 9498158 | 0 | 0 | 0
8011420249 | 8011 | 4 | 2024 | 9 | Septiembre | 23190000 | 23190000 | 0 | 63660467 | 188909141 | 146610199 | 63903736 | 2726000 | 0 | 0
80114202410 | 8011 | 4 | 2024 | 10 | Octubre | 6116000 | 6116000 | 0 | 111264167 | 214325897 | 23545467 | 111689347 | 39155465 | 0 | 0
80114202411 | 8011 | 4 | 2024 | 11 | Noviembre | 0 | 0 | 0 | 145793133 | 1104203490 | 190637833 | 146350260 | 51770700 | 0 | 0
80114202412 | 8011 | 4 | 2024 | 12 | Diciembre | 363662500 | 363662500 | 0 | 1824222233 | 367226461 | 1097711867 | 1831193233 | 250421666 | 0 | 0
8011520247 | 8011 | 5 | 2024 | 7 | Julio | 196072600 | 196072600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8011520248 | 8011 | 5 | 2024 | 8 | Agosto | 0 | 0 | 0 | 0 | 107856965 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8011520249 | 8011 | 5 | 2024 | 9 | Septiembre | 0 | 0 | 0 | 24087000 | 8372193 | 69215500 | 24311154 | 0 | 0 | 0
80115202410 | 8011 | 5 | 2024 | 10 | Octubre | 0 | 0 | 0 | 24087000 | 81668098 | 20636133 | 24311154 | 12675799 | 0 | 0
80115202411 | 8011 | 5 | 2024 | 11 | Noviembre | 0 | 0 | 0 | 68692050 | 0 | 0 | 69331300 | 19625133 | 0 | 0
80115202412 | 8011 | 5 | 2024 | 12 | Diciembre | 12043500 | 12043500 | 0 | 91250050 | 12155577 | 11311567 | 92099225 | 24087000 | 0 | 0
8011620247 | 8011 | 6 | 2024 | 7 | Julio | 63320000 | 63320000 | 0 | 0 | 42320520 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8011620248 | 8011 | 6 | 2024 | 8 | Agosto | 207053000 | 207053000 | 0 | 1266400 | 180881459 | 63320000 | 1410684 | 0 | 0 | 0
8011620249 | 8011 | 6 | 2024 | 9 | Septiembre | 57316000 | 57316000 | 0 | 40297133 | 141821419 | 104802000 | 44888283 | 4432399 | 0 | 0
80116202410 | 8011 | 6 | 2024 | 10 | Octubre | 52498000 | 52498000 | 0 | 95043400 | 58479224 | 78427667 | 105871924 | 41079534 | 0 | 0
80116202411 | 8011 | 6 | 2024 | 11 | Noviembre | 4860000 | 4860000 | 0 | 108388834 | 5413712 | 124693600 | 120737835 | 55520000 | 0 | 0
80116202412 | 8011 | 6 | 2024 | 12 | Diciembre | 0 | 0 | 0 | 140051233 | -1 | 44812467 | 156007607 | 180544233 | 0 | 0
8011720247 | 8011 | 7 | 2024 | 7 | Julio | 457817500 | 457817500 | 0 | 0 | 138986541 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8011720248 | 8011 | 7 | 2024 | 8 | Agosto | 94731000 | 94731000 | 0 | 25253000 | 275600281 | 198237500 | 24088584 | 0 | 0 | 0
8011720249 | 8011 | 7 | 2024 | 9 | Septiembre | 0 | 0 | 0 | 97672000 | 112483662 | 131195467 | 93168343 | 10165267 | 0 | 0
80117202410 | 8011 | 7 | 2024 | 10 | Octubre | 0 | 0 | 0 | 129968000 | 0 | 72233866 | 123975175 | 60077867 | 0 | 0
80117202411 | 8011 | 7 | 2024 | 11 | Noviembre | 0 | 0 | 0 | 129968000 | 0 | 91198000 | 123975175 | 75966533 | 0 | 0
80117202412 | 8011 | 7 | 2024 | 12 | Diciembre | 451500 | 451500 | 0 | 170139000 | 430682 | 34636333 | 162293889 | 191063933 | 0 | 0
8011820247 | 8011 | 8 | 2024 | 7 | Julio | 299813500 | 299813500 | 0 | 0 | 143713169 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8011820248 | 8011 | 8 | 2024 | 8 | Agosto | 70000000 | 70000000 | 0 | 30375000 | 139988218 | 126600966 | 28742634 | 0 | 0 | 0
8011820249 | 8011 | 8 | 2024 | 9 | Septiembre | 0 | 0 | 0 | 63623000 | 66238168 | 124650400 | 60203871 | 11721766 | 0 | 0
80118202410 | 8011 | 8 | 2024 | 10 | Octubre | 0 | 0 | 0 | 83362000 | 0 | 19776667 | 78882088 | 36986001 | 0 | 0
80118202411 | 8011 | 8 | 2024 | 11 | Noviembre | 0 | 0 | 0 | 83362000 | 0 | 70000000 | 78882088 | 60563367 | 0 | 0
80118202412 | 8011 | 8 | 2024 | 12 | Diciembre | 186500 | 186500 | 0 | 109278000 | 176478 | 9088000 | 103405352 | 154010000 | 0 | 0
8011920247 | 8011 | 9 | 2024 | 7 | Julio | 97625000 | 97625000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8011920248 | 8011 | 9 | 2024 | 8 | Agosto | 144158500 | 144158500 | 0 | 67529785 | 61412360 | 4946315 | 42480548 | 0 | 0 | 0
8011920249 | 8011 | 9 | 2024 | 9 | Septiembre | 0 | 0 | 0 | 23523000 | 90684903 | 0 | 14797469 | 0 | 0 | 0
80119202410 | 8011 | 9 | 2024 | 10 | Octubre | 0 | 0 | 0 | 63634333 | 0 | 121533266 | 40030060 | 0 | 0 | 0
80119202411 | 8011 | 9 | 2024 | 11 | Noviembre | 0 | 0 | 0 | 63634334 | 0 | 70000000 | 40030060 | 14874266 | 0 | 0
80119202412 | 8011 | 9 | 2024 | 12 | Diciembre | 70552960 | 70552960 | 0 | 94015008 | 44382318 | 0 | 59141444 | 107355000 | 0 | 0
80111020247 | 8011 | 10 | 2024 | 7 | Julio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
80111020248 | 8011 | 10 | 2024 | 8 | Agosto | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
80111020249 | 8011 | 10 | 2024 | 9 | Septiembre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
801110202410 | 8011 | 10 | 2024 | 10 | Octubre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
801110202411 | 8011 | 10 | 2024 | 11 | Noviembre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
801110202412 | 8011 | 10 | 2024 | 12 | Diciembre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
80111120247 | 8011 | 11 | 2024 | 7 | Julio | 187629871 | 187629871 | 0 | 0 | 10571185 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
80111120248 | 8011 | 11 | 2024 | 8 | Agosto | 258568675 | 258568675 | 0 | 1668334 | 237392955 | 182200152 | 1761864 | 1822148 | 0 | 0
80111120249 | 8011 | 11 | 2024 | 9 | Septiembre | 100319433 | 100319433 | 0 | 39786766 | 297796013 | 183587329 | 42017292 | 12439481 | 0 | 0
801111202410 | 8011 | 11 | 2024 | 10 | Octubre | 0 | 0 | 0 | 108203468 | 31396724 | 50368733 | 114269572 | 60735802 | 0 | 0
801111202411 | 8011 | 11 | 2024 | 11 | Noviembre | 0 | 0 | 0 | 197947307 | 0 | 80856640 | 209044631 | 108851835 | 0 | 0
801111202412 | 8011 | 11 | 2024 | 12 | Diciembre | 0 | 0 | 0 | 198912104 | -1 | 75925813 | 210063517 | 198758076 | 0 | 0
80111220247 | 8011 | 12 | 2024 | 7 | Julio | 863342166 | 863342166 | 0 | 0 | 72172890 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
80111220248 | 8011 | 12 | 2024 | 8 | Agosto | 1048757784 | 1048757784 | 0 | 11943000 | 743153989 | 323375267 | 9364539 | 0 | 0 | 0
80111220249 | 8011 | 12 | 2024 | 9 | Septiembre | 276401233 | 276401233 | 0 | 184923299 | 663147507 | 710212268 | 144998859 | 15174467 | 0 | 0
801112202410 | 8011 | 12 | 2024 | 10 | Octubre | 0 | 0 | 0 | 715373534 | 203808628 | 239823667 | 560926325 | 201471300 | 0 | 0
801112202411 | 8011 | 12 | 2024 | 11 | Noviembre | 0 | 0 | 0 | 633310383 | 12114387 | 313497300 | 496580386 | 289389450 | 0 | 0
801112202412 | 8011 | 12 | 2024 | 12 | Diciembre | 3569400 | 3569400 | 0 | 646520367 | 24411077 | 122806821 | 506938369 | 667602390 | 0 | 0
80111320247 | 8011 | 13 | 2024 | 7 | Julio | 2241786688 | 2241786688 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
80111320248 | 8011 | 13 | 2024 | 8 | Agosto | 127778254 | 127778254 | 0 | 0 | 81609617 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
80111320249 | 8011 | 13 | 2024 | 9 | Septiembre | 0 | 0 | 0 | 8653734 | 72601451 | 55299467 | 8668380 | 0 | 0 | 0
801113202410 | 8011 | 13 | 2024 | 10 | Octubre | 0 | 0 | 0 | 18996000 | 0 | 0 | 19028149 | 8653734 | 0 | 0
801113202411 | 8011 | 13 | 2024 | 11 | Noviembre | 0 | 0 | 0 | 91474787 | 0 | 82553387 | 91629600 | 12664000 | 0 | 0
801113202412 | 8011 | 13 | 2024 | 12 | Diciembre | 0 | 0 | 0 | 2250440421 | 2219364141 | 2219624688 | 2254249080 | 85142787 | 0 | 0
80111420247 | 8011 | 14 | 2024 | 7 | Julio | 522687000 | 522687000 | 0 | 0 | 203321560 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
80111420248 | 8011 | 14 | 2024 | 8 | Agosto | 475627440 | 475627440 | 0 | 50961067 | 277626840 | 359644971 | 32271527 | 0 | 0 | 0
80111420249 | 8011 | 14 | 2024 | 9 | Septiembre | 130140000 | 130140000 | 0 | 167784336 | 226312287 | 274937367 | 106250850 | 8290633 | 0 | 0
801114202410 | 8011 | 14 | 2024 | 10 | Octubre | 24216000 | 24216000 | 0 | 224438700 | 18424022 | 229037933 | 142127705 | 109549500 | 0 | 0
801114202411 | 8011 | 14 | 2024 | 11 | Noviembre | 0 | 0 | 0 | 266178566 | 4253597 | 175770674 | 168559828 | 185806367 | 0 | 0
801114202412 | 8011 | 14 | 2024 | 12 | Diciembre | 586656000 | 586656000 | 0 | 1029963771 | 371504873 | 61536901 | 652233269 | 447366673 | 0 | 0
80111520247 | 8011 | 15 | 2024 | 7 | Julio | 1072169033 | 1072169033 | 0 | 0 | 96256301 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
80111520248 | 8011 | 15 | 2024 | 8 | Agosto | 1535978532 | 1535978532 | 0 | 23571500 | 1371159731 | 180467399 | 18430881 | 0 | 0 | 0
80111520249 | 8011 | 15 | 2024 | 9 | Septiembre | 92358100 | 92358100 | 0 | 275285331 | 450544080 | 703833400 | 215249402 | 12698400 | 0 | 0
801115202410 | 8011 | 15 | 2024 | 10 | Octubre | 9632367 | 9632367 | 0 | 597542349 | 93864947 | 844175878 | 467226616 | 110281400 | 0 | 0
801115202411 | 8011 | 15 | 2024 | 11 | Noviembre | 0 | 0 | 0 | 626576617 | 6515948 | 354773733 | 489928911 | 217220600 | 0 | 0
801115202412 | 8011 | 15 | 2024 | 12 | Diciembre | 2200281650 | 2200281650 | 0 | 3387443885 | 1821183962 | 345839101 | 2648689159 | 895081833 | 0 | 0
8017120247 | 8017 | 1 | 2024 | 7 | Julio | 148998700 | 148998700 | 0 | 0 | 44285623 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8017120248 | 8017 | 1 | 2024 | 8 | Agosto | 262520000 | 262520000 | 0 | 9088000 | 47620281 | 73036000 | 8655462 | 0 | 0 | 0
8017120249 | 8017 | 1 | 2024 | 9 | Septiembre | 0 | 0 | 0 | 9088000 | 300026816 | 136880100 | 8655462 | 2449333 | 0 | 0
80171202410 | 8017 | 1 | 2024 | 10 | Octubre | 0 | 0 | 0 | 62498000 | 0 | 63026133 | 59523446 | 45873699 | 0 | 0
80171202411 | 8017 | 1 | 2024 | 11 | Noviembre | 0 | 0 | 0 | 62498000 | 0 | 59880000 | 59523446 | 53410000 | 0 | 0
80171202412 | 8017 | 1 | 2024 | 12 | Diciembre | 40896981 | 40896981 | 0 | 309243681 | 38950513 | 28147132 | 294525417 | 122198998 | 0 | 0
8017220247 | 8017 | 2 | 2024 | 7 | Julio | 39010000 | 39010000 | 0 | 0 | 38404133 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8017220248 | 8017 | 2 | 2024 | 8 | Agosto | 0 | 0 | 0 | 9088000 | 0 | 35746134 | 8946854 | 0 | 0 | 0
8017220249 | 8017 | 2 | 2024 | 9 | Septiembre | 0 | 0 | 0 | 9088000 | 0 | 0 | 8946854 | 0 | 0 | 0
80172202410 | 8017 | 2 | 2024 | 10 | Octubre | 0 | 0 | 0 | 9088000 | 0 | 0 | 8946854 | 0 | 0 | 0
80172202411 | 8017 | 2 | 2024 | 11 | Noviembre | 0 | 0 | 0 | 9088000 | 0 | 0 | 8946854 | 17570133 | 0 | 0
80172202412 | 8017 | 2 | 2024 | 12 | Diciembre | 0 | 0 | 0 | 2658000 | 0 | 0 | 2616717 | 9088000 | 0 | 0
8017320247 | 8017 | 3 | 2024 | 7 | Julio | 1674081268 | 1674081268 | 0 | 0 | 548944737 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8017320248 | 8017 | 3 | 2024 | 8 | Agosto | 306965500 | 306965500 | 0 | 94042000 | 743021866 | 521989133 | 88954650 | 0 | 0 | 0
8017320249 | 8017 | 3 | 2024 | 9 | Septiembre | 152331000 | 152331000 | 0 | 146103500 | 709096763 | 176447800 | 138199801 | 33313965 | 0 | 0
80173202410 | 8017 | 3 | 2024 | 10 | Octubre | 0 | 0 | 0 | 254102000 | 5785145 | 570929045 | 240355951 | 155348033 | 0 | 0
80173202411 | 8017 | 3 | 2024 | 11 | Noviembre | 6518933 | 6518933 | 0 | 217160000 | 0 | 24058000 | 205412387 | 164712733 | 0 | 0
80173202412 | 8017 | 3 | 2024 | 12 | Diciembre | 655325086 | 655325086 | 0 | 2083814287 | 637161341 | 45662533 | 1971087063 | 293057813 | 0 | 0
8054120247 | 8054 | 1 | 2024 | 7 | Julio | 111698000 | 111698000 | 0 | 0 | 64660579 | 21565000 | 0 | 0 | 0 | 0
8054120248 | 8054 | 1 | 2024 | 8 | Agosto | 0 | 0 | 0 | 2156500 | 89911154 | 109411000 | 2946078 | 0 | 0 | 0
8054120249 | 8054 | 1 | 2024 | 9 | Septiembre | 0 | 0 | 0 | 18635000 | 0 | 15202333 | 25457990 | 7973833 | 0 | 0
80541202410 | 8054 | 1 | 2024 | 10 | Octubre | 0 | 0 | 0 | 24232000 | 0 | 0 | 33104267 | 32350766 | 0 | 0
80541202411 | 8054 | 1 | 2024 | 11 | Noviembre | 0 | 0 | 0 | 24232000 | 0 | 0 | 33104267 | 32957000 | 0 | 0
80541202412 | 8054 | 1 | 2024 | 12 | Diciembre | 1447000 | 1447000 | 0 | 43889500 | 0 | 7973733 | 59959131 | 32957000 | 0 | 0
8054220247 | 8054 | 2 | 2024 | 7 | Julio | 361689000 | 361689000 | 0 | 0 | 236805036 | 27985000 | 0 | 0 | 0 | 0
8054220248 | 8054 | 2 | 2024 | 8 | Agosto | 39000000 | 39000000 | 0 | 16680900 | 38316630 | 238057833 | 11081402 | 373133 | 0 | 0
8054220249 | 8054 | 2 | 2024 | 9 | Septiembre | 45843000 | 45843000 | 0 | 82888500 | 29665666 | 63097133 | 55064223 | 28108100 | 0 | 0
80542202410 | 8054 | 2 | 2024 | 10 | Octubre | 0 | 0 | 0 | 90351167 | 0 | 0 | 60021798 | 61753233 | 0 | 0
80542202411 | 8054 | 2 | 2024 | 11 | Noviembre | 0 | 0 | 0 | 252319800 | 0 | 39000000 | 167620282 | 76420933 | 0 | 0
80542202412 | 8054 | 2 | 2024 | 12 | Diciembre | 425701500 | 425701500 | 0 | 429993133 | 274652035 | 21304767 | 285651662 | 113190000 | 0 | 0
8054320247 | 8054 | 3 | 2024 | 7 | Julio | 286226200 | 286226200 | 0 | 0 | 353267814 | 35330000 | 0 | 0 | 0 | 0
8054320248 | 8054 | 3 | 2024 | 8 | Agosto | 0 | 0 | 0 | 20667000 | 99376091 | 77076000 | 30892103 | 0 | 0 | 0
8054320249 | 8054 | 3 | 2024 | 9 | Septiembre | 0 | 0 | 0 | 50435600 | 0 | 195816700 | 75388869 | 13291800 | 0 | 0
80543202410 | 8054 | 3 | 2024 | 10 | Octubre | 0 | 0 | 0 | 54896000 | 0 | 89244000 | 82056074 | 45757866 | 0 | 0
80543202411 | 8054 | 3 | 2024 | 11 | Noviembre | 0 | 0 | 0 | 54896000 | 0 | 0 | 82056074 | 78043000 | 0 | 0
80543202412 | 8054 | 3 | 2024 | 12 | Diciembre | 78608800 | 78608800 | 0 | 183940400 | 92695061 | 37642167 | 274945846 | 113439800 | 0 | 0
8054420247 | 8054 | 4 | 2024 | 7 | Julio | 416491667 | 416491667 | 0 | 0 | 239355750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8054420248 | 8054 | 4 | 2024 | 8 | Agosto | 0 | 0 | 0 | 10446533 | 75844781 | 339284211 | 7932441 | 0 | 0 | 0
8054420249 | 8054 | 4 | 2024 | 9 | Septiembre | 0 | 0 | 0 | 275544400 | 18995255 | 0 | 209231118 | 3221767 | 0 | 0
80544202410 | 8054 | 4 | 2024 | 10 | Octubre | 0 | 0 | 0 | 42476000 | 0 | 39813933 | 32253608 | 270100844 | 0 | 0
80544202411 | 8054 | 4 | 2024 | 11 | Noviembre | 0 | 0 | 0 | 107723250 | 0 | 0 | 81798273 | 21288000 | 0 | 0
80544202412 | 8054 | 4 | 2024 | 12 | Diciembre | 184540333 | 184540333 | 0 | 164841817 | 122190181 | 11852167 | 125170527 | 40819933 | 0 | 0
8054520247 | 8054 | 5 | 2024 | 7 | Julio | 188949856 | 188949856 | 0 | 0 | 39764277 | 4617000 | 0 | 0 | 0 | 0
8054520248 | 8054 | 5 | 2024 | 8 | Agosto | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8054520249 | 8054 | 5 | 2024 | 9 | Septiembre | 0 | 0 | 0 | 37897361 | 950699 | 0 | 8166136 | 0 | 0 | 0
80545202410 | 8054 | 5 | 2024 | 10 | Octubre | 0 | 0 | 0 | 59057228 | 0 | 67169966 | 12725671 | 4617000 | 0 | 0
80545202411 | 8054 | 5 | 2024 | 11 | Noviembre | 0 | 0 | 0 | 38160000 | 0 | 0 | 8222729 | 9393966 | 0 | 0
80545202412 | 8054 | 5 | 2024 | 12 | Diciembre | 244311976 | 244311976 | 0 | 298147243 | 52644424 | 6318000 | 64244864 | 28888000 | 0 | 0
8054620247 | 8054 | 6 | 2024 | 7 | Julio | 51819000 | 51819000 | 0 | 0 | 62716981 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8054620248 | 8054 | 6 | 2024 | 8 | Agosto | 0 | 0 | 0 | 0 | 47477986 | 32379000 | 0 | 0 | 0 | 0
8054620249 | 8054 | 6 | 2024 | 9 | Septiembre | 0 | 0 | 0 | 5503800 | 0 | 39228000 | 11704029 | 917300 | 0 | 0
80546202410 | 8054 | 6 | 2024 | 10 | Octubre | 0 | 0 | 0 | 12089000 | 0 | 19440000 | 25707693 | 17345500 | 0 | 0
80546202411 | 8054 | 6 | 2024 | 11 | Noviembre | 0 | 0 | 0 | 14033000 | 0 | 0 | 29841679 | 20600000 | 0 | 0
80546202412 | 8054 | 6 | 2024 | 12 | Diciembre | 0 | 0 | 0 | 20193200 | 0 | 8172500 | 42941566 | 23408700 | 0 | 0
8054720247 | 8054 | 7 | 2024 | 7 | Julio | 467152467 | 467152467 | 0 | 0 | 246858195 | 170108665 | 0 | 0 | 0 | 0
8054720248 | 8054 | 7 | 2024 | 8 | Agosto | 0 | 0 | 0 | 0 | 71117933 | 224033134 | 0 | 0 | 0 | 0
8054720249 | 8054 | 7 | 2024 | 9 | Septiembre | 0 | 0 | 0 | 59065134 | 0 | 0 | 41115236 | 42479466 | 0 | 0
80547202410 | 8054 | 7 | 2024 | 10 | Octubre | 0 | 0 | 0 | 93784000 | 0 | 0 | 65283037 | 95710733 | 0 | 0
80547202411 | 8054 | 7 | 2024 | 11 | Noviembre | 0 | 0 | 0 | 93784000 | 0 | 11305600 | 65283037 | 76318000 | 0 | 0
80547202412 | 8054 | 7 | 2024 | 12 | Diciembre | 194355033 | 194355033 | 0 | 414874366 | 142499204 | 42064266 | 288794022 | 120009867 | 0 | 0
8054820247 | 8054 | 8 | 2024 | 7 | Julio | 176760746 | 176760746 | 0 | 0 | 172739047 | 65397013 | 0 | 0 | 0 | 0
8054820248 | 8054 | 8 | 2024 | 8 | Agosto | 0 | 0 | 0 | 45015013 | 0 | 61089333 | 43990822 | 0 | 0 | 0
8054820249 | 8054 | 8 | 2024 | 9 | Septiembre | 0 | 0 | 0 | 13948000 | 0 | 0 | 13630652 | 0 | 0 | 0
80548202410 | 8054 | 8 | 2024 | 10 | Octubre | 0 | 0 | 0 | 23330000 | 0 | 0 | 22799191 | 70255413 | 0 | 0
80548202411 | 8054 | 8 | 2024 | 11 | Noviembre | 0 | 0 | 0 | 26433000 | 0 | 4889824 | 25831591 | 18837824 | 0 | 0
80548202412 | 8054 | 8 | 2024 | 12 | Diciembre | 129656254 | 129656254 | 0 | 197690987 | 126706286 | 6967467 | 193193077 | 36112400 | 0 | 0
8061120247 | 8061 | 1 | 2024 | 7 | Julio | 563236170 | 563236170 | 0 | 0 | 180276724 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8061120248 | 8061 | 1 | 2024 | 8 | Agosto | 0 | 0 | 0 | 14968500 | 13893371 | 309063567 | 5618861 | 0 | 0 | 0
8061120249 | 8061 | 1 | 2024 | 9 | Septiembre | 0 | 0 | 0 | 82949934 | 0 | 43260600 | 31137664 | 21525466 | 0 | 0
80611202410 | 8061 | 1 | 2024 | 10 | Octubre | 0 | 0 | 0 | 91155000 | 0 | 50172500 | 34217674 | 62239800 | 0 | 0
80611202411 | 8061 | 1 | 2024 | 11 | Noviembre | 0 | 0 | 0 | 91155000 | 0 | 0 | 34217674 | 53871000 | 0 | 0
80611202412 | 8061 | 1 | 2024 | 12 | Diciembre | 632569800 | 632569800 | 0 | 915577536 | 254710371 | 38137299 | 343688593 | 108622933 | 0 | 0
8061220247 | 8061 | 2 | 2024 | 7 | Julio | 2611399081 | 2611399081 | 0 | 0 | 345850850 | 78838994 | 0 | 9801080 | 0 | 0
8061220248 | 8061 | 2 | 2024 | 8 | Agosto | 748000000 | 748000000 | 0 | 11897634 | 695797549 | 25186500 | 4862533 | 4919252 | 0 | 0
8061220249 | 8061 | 2 | 2024 | 9 | Septiembre | 0 | 0 | 0 | 2845241581 | 331206290 | 1239420282 | 1162843002 | 7953515 | 0 | 0
80612202410 | 8061 | 2 | 2024 | 10 | Octubre | 0 | 0 | 0 | 13544000 | 0 | 0 | 5535398 | 738053216 | 0 | 0
80612202411 | 8061 | 2 | 2024 | 11 | Noviembre | 0 | 0 | 0 | 356544000 | 0 | 3546200 | 145718626 | 18451582 | 0 | 0
80612202412 | 8061 | 2 | 2024 | 12 | Diciembre | 81420900 | 81420900 | 0 | 213592766 | 33399691 | 42611533 | 87294821 | 547677305 | 0 | 0
8061320247 | 8061 | 3 | 2024 | 7 | Julio | 124103333 | 124103333 | 0 | 0 | 83504533 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8061320248 | 8061 | 3 | 2024 | 8 | Agosto | 0 | 0 | 0 | 16168967 | 12908835 | 97624600 | 12497531 | 0 | 0 | 0
8061320249 | 8061 | 3 | 2024 | 9 | Septiembre | 0 | 0 | 0 | 23352200 | 0 | 11613000 | 18049689 | 6116200 | 0 | 0
80613202410 | 8061 | 3 | 2024 | 10 | Octubre | 0 | 0 | 0 | 28805000 | 0 | 0 | 22264339 | 24146000 | 0 | 0
80613202411 | 8061 | 3 | 2024 | 11 | Noviembre | 8499400 | 8499400 | 0 | 28805000 | 6500934 | 18306400 | 22264339 | 25805000 | 0 | 0
80613202412 | 8061 | 3 | 2024 | 12 | Diciembre | 52243267 | 52243267 | 0 | 87714833 | 39959298 | 15329600 | 67797702 | 25805000 | 0 | 0
8086120247 | 8086 | 1 | 2024 | 7 | Julio | 5372524368 | 5372524368 | 0 | 0 | 1213089783 | 429388003 | 0 | 0 | 0 | 0
8086120248 | 8086 | 1 | 2024 | 8 | Agosto | 229377293 | 229377293 | 0 | 156613000 | 7058370242 | 340116134 | 234334726 | 4019200 | 0 | 0
8086120249 | 8086 | 1 | 2024 | 9 | Septiembre | 2007980000 | 2007980000 | 0 | 192259400 | 564218348 | 1461116801 | 287671227 | 155672334 | 0 | 0
80861202410 | 8086 | 1 | 2024 | 10 | Octubre | 947498000 | 947498000 | 0 | 269017000 | 3964823924 | 515187884 | 402521023 | 166199467 | 0 | 0
80861202411 | 8086 | 1 | 2024 | 11 | Noviembre | 0 | 0 | 0 | 3452766000 | 0 | 4156612777 | 5166256791 | 1440524347 | 0 | 0
80861202412 | 8086 | 1 | 2024 | 12 | Diciembre | 362469000 | 362469000 | 0 | 4849193261 | 545965063 | 5238074623 | 7255683593 | 4940933493 | 0 | 0
8086220247 | 8086 | 2 | 2024 | 7 | Julio | 532623000 | 532623000 | 0 | 0 | 338385364 | 27798433 | 0 | 0 | 0 | 0
8086220248 | 8086 | 2 | 2024 | 8 | Agosto | 12939000 | 12939000 | 0 | 108763000 | 0 | 205996300 | 69099170 | 0 | 0 | 0
8086220249 | 8086 | 2 | 2024 | 9 | Septiembre | 0 | 0 | 0 | 108763000 | 8220389 | 180526400 | 69099170 | 16850266 | 0 | 0
80862202410 | 8086 | 2 | 2024 | 10 | Octubre | 0 | 0 | 0 | 113076000 | 0 | 12150000 | 71839300 | 72755367 | 0 | 0
80862202411 | 8086 | 2 | 2024 | 11 | Noviembre | 0 | 0 | 0 | 113076000 | 0 | 0 | 71839300 | 83422000 | 0 | 0
80862202412 | 8086 | 2 | 2024 | 12 | Diciembre | 229700000 | 229700000 | 0 | 331584000 | 145932710 | 23301000 | 210661523 | 115931800 | 0 | 0
8086320247 | 8086 | 3 | 2024 | 7 | Julio | 726364895 | 726364895 | 0 | 0 | 111113489 | 74440367 | 0 | 0 | 0 | 0
8086320248 | 8086 | 3 | 2024 | 8 | Agosto | 3265123600 | 3265123600 | 0 | 110333000 | 43603853 | 391232800 | 22721684 | 0 | 0 | 0
8086320249 | 8086 | 3 | 2024 | 9 | Septiembre | 0 | 0 | 0 | 261757000 | 45487005 | 60483505 | 53905539 | 42533571 | 0 | 0
80863202410 | 8086 | 3 | 2024 | 10 | Octubre | 0 | 0 | 0 | 186757000 | 621792154 | 0 | 38460239 | 98161301 | 0 | 0
80863202411 | 8086 | 3 | 2024 | 11 | Noviembre | 0 | 0 | 0 | 239218600 | 0 | 73454000 | 49264041 | 111214233 | 0 | 0
80863202412 | 8086 | 3 | 2024 | 12 | Diciembre | 0 | 0 | 0 | 3193422895 | 0 | 110866742 | 657644998 | 248888931 | 0 | 0
8086420247 | 8086 | 4 | 2024 | 7 | Julio | 1130299000 | 1130299000 | 0 | 0 | 846983227 | 212155000 | 0 | 0 | 0 | 0
8086420248 | 8086 | 4 | 2024 | 8 | Agosto | 188238433 | 188238433 | 0 | 179587000 | 228577781 | 549269464 | 173450227 | 0 | 0 | 0
8086420249 | 8086 | 4 | 2024 | 9 | Septiembre | 0 | 0 | 0 | 234479000 | 177651999 | 172940266 | 226466480 | 85403565 | 0 | 0
80864202410 | 8086 | 4 | 2024 | 10 | Octubre | 27972000 | 27972000 | 0 | 252849000 | 27016152 | 82135233 | 244208748 | 203389166 | 0 | 0
80864202411 | 8086 | 4 | 2024 | 11 | Noviembre | 0 | 0 | 0 | 296835000 | 0 | 115924433 | 286691677 | 204659766 | 0 | 0
80864202412 | 8086 | 4 | 2024 | 12 | Diciembre | 56030000 | 56030000 | 0 | 438789433 | 74383276 | 57135000 | 423795303 | 404159033 | 0 | 0
8086520247 | 8086 | 5 | 2024 | 7 | Julio | 1012217000 | 1012217000 | 0 | 0 | 471886638 | 209151033 | 0 | 0 | 0 | 0
8086520248 | 8086 | 5 | 2024 | 8 | Agosto | 757598733 | 757598733 | 0 | 173977000 | 0 | 244414434 | 91440134 | 0 | 0 | 0
8086520249 | 8086 | 5 | 2024 | 9 | Septiembre | 0 | 0 | 0 | 187925000 | 458306368 | 228225433 | 98771029 | 55857766 | 0 | 0
80865202410 | 8086 | 5 | 2024 | 10 | Octubre | 1196283000 | 1196283000 | 0 | 1533521620 | 0 | 52081000 | 805999777 | 121299033 | 0 | 0
80865202411 | 8086 | 5 | 2024 | 11 | Noviembre | 0 | 0 | 0 | 357013000 | 0 | 447663895 | 187641566 | 169205600 | 0 | 0
80865202412 | 8086 | 5 | 2024 | 12 | Diciembre | 1524343620 | 1524343620 | 0 | 2238005733 | 1429927312 | 90790483 | 1176267812 | 683868342 | 0 | 0
8086620247 | 8086 | 6 | 2024 | 7 | Julio | 258480000 | 258480000 | 0 | 0 | 316674190 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8086620248 | 8086 | 6 | 2024 | 8 | Agosto | 0 | 0 | 0 | 51696000 | 0 | 39010000 | 63334838 | 0 | 0 | 0
8086620249 | 8086 | 6 | 2024 | 9 | Septiembre | 0 | 0 | 0 | 51696000 | 0 | 23424800 | 63334838 | 0 | 0 | 0
80866202410 | 8086 | 6 | 2024 | 10 | Octubre | 0 | 0 | 0 | 51696000 | 0 | 92468000 | 63334838 | 6761733 | 0 | 0
80866202411 | 8086 | 6 | 2024 | 11 | Noviembre | 0 | 0 | 0 | 51696000 | 0 | 0 | 63334838 | 13875967 | 0 | 0
80866202412 | 8086 | 6 | 2024 | 12 | Diciembre | 0 | 0 | 0 | 51696000 | 0 | 98335960 | 63334838 | 139781960 | 0 | 0
8086720247 | 8086 | 7 | 2024 | 7 | Julio | 111602000 | 111602000 | 0 | 0 | 110058500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8086720248 | 8086 | 7 | 2024 | 8 | Agosto | 0 | 0 | 0 | 15604000 | 0 | 0 | 15388190 | 0 | 0 | 0
8086720249 | 8086 | 7 | 2024 | 9 | Septiembre | 0 | 0 | 0 | 26798000 | 0 | 39010000 | 26427373 | 0 | 0 | 0
80867202410 | 8086 | 7 | 2024 | 10 | Octubre | 0 | 0 | 0 | 26798000 | 0 | 45929600 | 26427373 | 7021800 | 0 | 0
80867202411 | 8086 | 7 | 2024 | 11 | Noviembre | 0 | 0 | 0 | 26798000 | 0 | 0 | 26427373 | 12567967 | 0 | 0
80867202412 | 8086 | 7 | 2024 | 12 | Diciembre | 0 | 0 | 0 | 15604000 | 0 | 0 | 15388191 | 34600000 | 0 | 0
8086820247 | 8086 | 8 | 2024 | 7 | Julio | 89944000 | 89944000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8086820248 | 8086 | 8 | 2024 | 8 | Agosto | 0 | 0 | 0 | 0 | 135445133 | 89665133 | 0 | 0 | 0 | 0
8086820249 | 8086 | 8 | 2024 | 9 | Septiembre | 0 | 0 | 0 | 22486000 | 0 | 0 | 33861283 | 1150133 | 0 | 0
80868202410 | 8086 | 8 | 2024 | 10 | Octubre | 0 | 0 | 0 | 22486000 | 0 | 0 | 33861283 | 23187833 | 0 | 0
80868202411 | 8086 | 8 | 2024 | 11 | Noviembre | 0 | 0 | 0 | 22486000 | 0 | 25098000 | 33861283 | 22486000 | 0 | 0
80868202412 | 8086 | 8 | 2024 | 12 | Diciembre | 0 | 0 | 0 | 22486000 | 0 | 14120000 | 33861284 | 39952400 | 0 | 0
8086920247 | 8086 | 9 | 2024 | 7 | Julio | 1760653000 | 1760653000 | 0 | 0 | 219514701 | 110646500 | 0 | 0 | 0 | 0
8086920248 | 8086 | 9 | 2024 | 8 | Agosto | 1068556312 | 1068556312 | 0 | 46354000 | 1773002913 | 150585166 | 43902940 | 0 | 0 | 0
8086920249 | 8086 | 9 | 2024 | 9 | Septiembre | 5016732000 | 5016732000 | 0 | 78275000 | 687091632 | 105133000 | 74136054 | 32213833 | 0 | 0
80869202410 | 8086 | 9 | 2024 | 10 | Octubre | 0 | 0 | 0 | 644637000 | 4751462324 | 929270084 | 610550537 | 61135266 | 0 | 0
80869202411 | 8086 | 9 | 2024 | 11 | Noviembre | 631600000 | 631600000 | 0 | 1628003000 | 598202895 | 992755312 | 1541919105 | 98388626 | 0 | 0
80869202412 | 8086 | 9 | 2024 | 12 | Diciembre | 313146527 | 313146527 | 0 | 6393418839 | 296588281 | 52961000 | 6055354110 | 1123828382 | 0 | 0
8121120247 | 8121 | 1 | 2024 | 7 | Julio | 23406000 | 23406000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8121120248 | 8121 | 1 | 2024 | 8 | Agosto | 0 | 0 | 0 | 0 | 23406000 | 23406000 | 0 | 0 | 0 | 0
8121120249 | 8121 | 1 | 2024 | 9 | Septiembre | 0 | 0 | 0 | 7802000 | 0 | 0 | 7802000 | 0 | 0 | 0
81211202410 | 8121 | 1 | 2024 | 10 | Octubre | 0 | 0 | 0 | 7802000 | 0 | 0 | 7802000 | 9882533 | 0 | 0
81211202411 | 8121 | 1 | 2024 | 11 | Noviembre | 0 | 0 | 0 | 7802000 | 0 | 0 | 7802000 | 7802000 | 0 | 0
81211202412 | 8121 | 1 | 2024 | 12 | Diciembre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5721467 | 0 | 0
8121220247 | 8121 | 2 | 2024 | 7 | Julio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8121220248 | 8121 | 2 | 2024 | 8 | Agosto | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8121220249 | 8121 | 2 | 2024 | 9 | Septiembre | 2000000000 | 2000000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
81212202410 | 8121 | 2 | 2024 | 10 | Octubre | 0 | 0 | 0 | 0 | 3132875000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
81212202411 | 8121 | 2 | 2024 | 11 | Noviembre | 0 | 0 | 0 | 2000000000 | 0 | 0 | 3132875000 | 0 | 0 | 0
81212202412 | 8121 | 2 | 2024 | 12 | Diciembre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3132875000 | 0 | 0 | 0 | 0
8121320247 | 8121 | 3 | 2024 | 7 | Julio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8121320248 | 8121 | 3 | 2024 | 8 | Agosto | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8121320249 | 8121 | 3 | 2024 | 9 | Septiembre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
81213202410 | 8121 | 3 | 2024 | 10 | Octubre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
81213202411 | 8121 | 3 | 2024 | 11 | Noviembre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
81213202412 | 8121 | 3 | 2024 | 12 | Diciembre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8121420247 | 8121 | 4 | 2024 | 7 | Julio | 383045856 | 383045856 | 0 | 0 | 68682256 | 79376000 | 0 | 0 | 0 | 0
8121420248 | 8121 | 4 | 2024 | 8 | Agosto | 23888000 | 23888000 | 0 | 38209000 | 223835882 | 60423200 | 33550235 | 0 | 0 | 0
8121420249 | 8121 | 4 | 2024 | 9 | Septiembre | 0 | 0 | 0 | 74182000 | 64798892 | 117330000 | 65137102 | 18543533 | 0 | 0
81214202410 | 8121 | 4 | 2024 | 10 | Octubre | 0 | 0 | 0 | 90439000 | 0 | 51636000 | 79411910 | 56048201 | 0 | 0
81214202411 | 8121 | 4 | 2024 | 11 | Noviembre | 0 | 0 | 0 | 90439000 | 0 | 35416933 | 79411910 | 88579667 | 0 | 0
81214202412 | 8121 | 4 | 2024 | 12 | Diciembre | 0 | 0 | 0 | 113664856 | 0 | 3888000 | 99805873 | 87923699 | 0 | 0
8121520247 | 8121 | 5 | 2024 | 7 | Julio | 96968000 | 96968000 | 0 | 0 | 14891120 | 12232000 | 0 | 0 | 0 | 0
8121520248 | 8121 | 5 | 2024 | 8 | Agosto | 4812000 | 4812000 | 0 | 20597000 | 103156797 | 50716000 | 25074591 | 0 | 0 | 0
8121520249 | 8121 | 5 | 2024 | 9 | Septiembre | 0 | 0 | 0 | 25457000 | 5858083 | 14580000 | 30991109 | 5711567 | 0 | 0
81215202410 | 8121 | 5 | 2024 | 10 | Octubre | 0 | 0 | 0 | 27863000 | 0 | 24252000 | 33920150 | 15737000 | 0 | 0
81215202411 | 8121 | 5 | 2024 | 11 | Noviembre | 0 | 0 | 0 | 27863000 | 0 | 9447000 | 33920150 | 25441000 | 0 | 0
81215202412 | 8121 | 5 | 2024 | 12 | Diciembre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12679000 | 0 | 35781000 | 0 | 0
8121620247 | 8121 | 6 | 2024 | 7 | Julio | 156023000 | 156023000 | 0 | 0 | 32390215 | 32268000 | 0 | 0 | 0 | 0
8121620248 | 8121 | 6 | 2024 | 8 | Agosto | 315886000 | 315886000 | 0 | 21665000 | 139280534 | 87107965 | 21747056 | 4023010 | 0 | 0
8121620249 | 8121 | 6 | 2024 | 9 | Septiembre | 3974000 | 3974000 | 0 | 44786000 | 306014657 | 17252000 | 44955627 | 12753134 | 0 | 0
81216202410 | 8121 | 6 | 2024 | 10 | Octubre | 0 | 0 | 0 | 44786000 | 0 | 19440906 | 44955627 | 29644212 | 0 | 0
81216202411 | 8121 | 6 | 2024 | 11 | Noviembre | 0 | 0 | 0 | 44786000 | 0 | 8395500 | 44955627 | 30373683 | 0 | 0
81216202412 | 8121 | 6 | 2024 | 12 | Diciembre | 0 | 0 | 0 | 319860000 | 0 | 308031977 | 321071469 | 35282266 | 0 | 0
8121720247 | 8121 | 7 | 2024 | 7 | Julio | 38880000 | 38880000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8121720248 | 8121 | 7 | 2024 | 8 | Agosto | 12664000 | 12664000 | 0 | 9720000 | 38880000 | 19440000 | 9720000 | 0 | 0 | 0
8121720249 | 8121 | 7 | 2024 | 9 | Septiembre | 0 | 0 | 0 | 9720000 | 12664000 | 0 | 9720000 | 0 | 0 | 0
81217202410 | 8121 | 7 | 2024 | 10 | Octubre | 0 | 0 | 0 | 16052000 | 0 | 32104000 | 16052000 | 3078000 | 0 | 0
81217202411 | 8121 | 7 | 2024 | 11 | Noviembre | 0 | 0 | 0 | 16052000 | 0 | 0 | 16052000 | 9720000 | 0 | 0
81217202412 | 8121 | 7 | 2024 | 12 | Diciembre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14255200 | 0 | 0
8121820247 | 8121 | 8 | 2024 | 7 | Julio | 218741000 | 218741000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8121820248 | 8121 | 8 | 2024 | 8 | Agosto | 33582000 | 33582000 | 0 | 50007000 | 266408445 | 128891000 | 55249626 | 0 | 0 | 0
8121820249 | 8121 | 8 | 2024 | 9 | Septiembre | 0 | 0 | 0 | 59976000 | 12367555 | 83714667 | 66263755 | 6376367 | 0 | 0
81218202410 | 8121 | 8 | 2024 | 10 | Octubre | 0 | 0 | 0 | 71170000 | 0 | 44966000 | 78631310 | 50597467 | 0 | 0
81218202411 | 8121 | 8 | 2024 | 11 | Noviembre | 0 | 0 | 0 | 71170000 | 0 | 5597000 | 78631310 | 62580800 | 0 | 0
81218202412 | 8121 | 8 | 2024 | 12 | Diciembre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14870800 | -1 | 80042866 | 0 | 0
8121920247 | 8121 | 9 | 2024 | 7 | Julio | 309935000 | 309935000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8121920248 | 8121 | 9 | 2024 | 8 | Agosto | 120000000 | 120000000 | 0 | 61214000 | 338145512 | 262159000 | 66785743 | 0 | 0 | 0
8121920249 | 8121 | 9 | 2024 | 9 | Septiembre | 0 | 0 | 0 | 82907000 | 130922488 | 52505600 | 90453256 | 19915399 | 0 | 0
81219202410 | 8121 | 9 | 2024 | 10 | Octubre | 0 | 0 | 0 | 82907000 | 0 | 0 | 90453256 | 76364633 | 0 | 0
81219202411 | 8121 | 9 | 2024 | 11 | Noviembre | 0 | 0 | 0 | 82907000 | 0 | 131093000 | 90453256 | 76011000 | 0 | 0
81219202412 | 8121 | 9 | 2024 | 12 | Diciembre | 0 | 0 | 0 | 120000000 | 0 | 14839000 | 130922489 | 231565800 | 0 | 0
81211020247 | 8121 | 10 | 2024 | 7 | Julio | 155848000 | 155848000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
81211020248 | 8121 | 10 | 2024 | 8 | Agosto | 7730000 | 7730000 | 0 | 23134000 | 33680137 | 142909000 | 4999463 | 0 | 0 | 0
81211020249 | 8121 | 10 | 2024 | 9 | Septiembre | 0 | 0 | 0 | 44238000 | 1670522 | 12939000 | 9560225 | 18477733 | 0 | 0
812110202410 | 8121 | 10 | 2024 | 10 | Octubre | 0 | 0 | 0 | 48103000 | 0 | 7730000 | 10395486 | 40931367 | 0 | 0
812110202411 | 8121 | 10 | 2024 | 11 | Noviembre | 0 | 0 | 0 | 48103000 | 0 | 29499500 | 10395486 | 44238000 | 0 | 0
812110202412 | 8121 | 10 | 2024 | 12 | Diciembre | 797651350 | 797651350 | 0 | 797651350 | 172379541 | 14652700 | 172379540 | 69304500 | 0 | 0
81211120247 | 8121 | 11 | 2024 | 7 | Julio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
81211120248 | 8121 | 11 | 2024 | 8 | Agosto | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
81211120249 | 8121 | 11 | 2024 | 9 | Septiembre | 214726000 | 214726000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
812111202410 | 8121 | 11 | 2024 | 10 | Octubre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
812111202411 | 8121 | 11 | 2024 | 11 | Noviembre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
812111202412 | 8121 | 11 | 2024 | 12 | Diciembre | 0 | 0 | 0 | 214726000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
81211220247 | 8121 | 12 | 2024 | 7 | Julio | 700908000 | 700908000 | 0 | 0 | 0 | 84487000 | 0 | 0 | 0 | 0
81211220248 | 8121 | 12 | 2024 | 8 | Agosto | 145180000 | 145180000 | 0 | 125181000 | 0 | 438470000 | 132301312 | 0 | 0 | 0
81211220249 | 8121 | 12 | 2024 | 9 | Septiembre | 0 | 0 | 0 | 191909000 | 894213600 | 69223667 | 202824810 | 43799301 | 0 | 0
812112202410 | 8121 | 12 | 2024 | 10 | Octubre | 0 | 0 | 0 | 204499000 | 0 | 72150000 | 216130931 | 142747101 | 0 | 0
812112202411 | 8121 | 12 | 2024 | 11 | Noviembre | 0 | 0 | 0 | 204499000 | 0 | 201071600 | 216130931 | 160439466 | 0 | 0
812112202412 | 8121 | 12 | 2024 | 12 | Diciembre | 0 | 0 | 0 | 120000000 | 0 | 24848000 | 126825616 | 351080833 | 0 | 0
81211320247 | 8121 | 13 | 2024 | 7 | Julio | 19440000 | 19440000 | 0 | 0 | 2895626 | 19440000 | 0 | 0 | 0 | 0
81211320248 | 8121 | 13 | 2024 | 8 | Agosto | 0 | 0 | 0 | 4860000 | 21126616 | 0 | 7249500 | 0 | 0 | 0
81211320249 | 8121 | 13 | 2024 | 9 | Septiembre | 0 | 0 | 0 | 4860000 | 4975759 | 0 | 7249500 | 4698000 | 0 | 0
812113202410 | 8121 | 13 | 2024 | 10 | Octubre | 0 | 0 | 0 | 4860000 | 0 | 0 | 7249500 | 4860000 | 0 | 0
812113202411 | 8121 | 13 | 2024 | 11 | Noviembre | 0 | 0 | 0 | 4860000 | 0 | 9558000 | 7249500 | 4860000 | 0 | 0
812113202412 | 8121 | 13 | 2024 | 12 | Diciembre | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 9720000 | 0 | 0
81211420247 | 8121 | 14 | 2024 | 7 | Julio | 313347895 | 313347895 | 0 | 0 | 1258814942 | 56966926 | 0 | 2183430 | 0 | 0
81211420248 | 8121 | 14 | 2024 | 8 | Agosto | 1510730000 | 1510730000 | 0 | 58674000 | 0 | 214830000 | 37226214 | 8113510 | 0 | 0
81211420249 | 8121 | 14 | 2024 | 9 | Septiembre | 160000000 | 160000000 | 0 | 69868000 | 0 | 58363080 | 44328341 | 24757003 | 0 | 0
812114202410 | 8121 | 14 | 2024 | 10 | Octubre | 0 | 0 | 0 | 73733000 | 0 | 34091247 | 46780523 | 79752577 | 0 | 0
812114202411 | 8121 | 14 | 2024 | 11 | Noviembre | 0 | 0 | 0 | 73733000 | 0 | 856153102 | 46780523 | 94503016 | 0 | 0
812114202412 | 8121 | 14 | 2024 | 12 | Diciembre | 0 | 0 | 0 | 1708069895 | 0 | 0 | 1083699341 | 274413161 | 0 | 0
81211520247 | 8121 | 15 | 2024 | 7 | Julio | 67994000 | 67994000 | 0 | 0 | 4830427 | 58040000 | 0 | 0 | 0 | 0
81211520248 | 8121 | 15 | 2024 | 8 | Agosto | 20000000 | 20000000 | 0 | 14510000 | 23051304 | 0 | 10253876 | 0 | 0 | 0
81211520249 | 8121 | 15 | 2024 | 9 | Septiembre | 115000000 | 115000000 | 0 | 17828000 | 121867502 | 9954000 | 12598628 | 14237400 | 0 | 0
812115202410 | 8121 | 15 | 2024 | 10 | Octubre | 25000000 | 25000000 | 0 | 17828000 | 11368767 | 0 | 12598628 | 17275000 | 0 | 0
812115202411 | 8121 | 15 | 2024 | 11 | Noviembre | 0 | 0 | 0 | 17828000 | 0 | 18124000 | 12598628 | 17828000 | 0 | 0
812115202412 | 8121 | 15 | 2024 | 12 | Diciembre | 0 | 0 | 0 | 160000000 | 0 | 22877750 | 113068240 | 16977000 | 0 | 0
81211620247 | 8121 | 16 | 2024 | 7 | Julio | 269082185 | 269082185 | 0 | 0 | 159889026 | 49964000 | 0 | 0 | 0 | 0
81211620248 | 8121 | 16 | 2024 | 8 | Agosto | 560000000 | 560000000 | 0 | 34283000 | 27421354 | 122536000 | 22711074 | 0 | 0 | 0
81211620249 | 8121 | 16 | 2024 | 9 | Septiembre | 94000000 | 94000000 | 0 | 56379000 | 55096150 | 43145550 | 37348764 | 11661133 | 0 | 0
812116202410 | 8121 | 16 | 2024 | 10 | Octubre | 0 | 0 | 0 | 56379000 | 369097371 | 10901246 | 37348764 | 64384333 | 0 | 0
812116202411 | 8121 | 16 | 2024 | 11 | Noviembre | 0 | 0 | 0 | 56379000 | 0 | 47600605 | 37348764 | 78495083 | 0 | 0
812116202412 | 8121 | 16 | 2024 | 12 | Diciembre | 0 | 0 | 0 | 719662185 | 0 | 206742810 | 476746535 | 111917418 | 0 | 0
81211720247 | 8121 | 17 | 2024 | 7 | Julio | 151863000 | 151863000 | 0 | 0 | 13171485 | 11472000 | 0 | 0 | 0 | 0
81211720248 | 8121 | 17 | 2024 | 8 | Agosto | 231204000 | 231204000 | 0 | 34731000 | 110487732 | 122019867 | 18172710 | 0 | 0 | 0
81211720249 | 8121 | 17 | 2024 | 9 | Septiembre | 60000000 | 60000000 | 0 | 39044000 | 94903025 | 36781285 | 20429451 | 4174267 | 0 | 0
812117202410 | 8121 | 17 | 2024 | 10 | Octubre | 22000000 | 22000000 | 0 | 39044000 | 24780234 | 0 | 20429451 | 35861433 | 0 | 0
812117202411 | 8121 | 17 | 2024 | 11 | Noviembre | 0 | 0 | 0 | 39044000 | 0 | 6469500 | 20429451 | 34099000 | 0 | 0
812117202412 | 8121 | 17 | 2024 | 12 | Diciembre | 0 | 0 | 0 | 313204000 | 0 | 47411785 | 163881413 | 57521680 | 0 | 0
81211820247 | 8121 | 18 | 2024 | 7 | Julio | 94096000 | 94096000 | 0 | 0 | 15258700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
81211820248 | 8121 | 18 | 2024 | 8 | Agosto | 101654000 | 101654000 | 0 | 19659000 | 112924828 | 74771000 | 19248386 | 0 | 0 | 0
81211820249 | 8121 | 18 | 2024 | 9 | Septiembre | 60000000 | 60000000 | 0 | 27389000 | 78073028 | 0 | 26816931 | 7808434 | 0 | 0
812118202410 | 8121 | 18 | 2024 | 10 | Octubre | 0 | 0 | 0 | 36851000 | 32306081 | 45979000 | 36081300 | 19787833 | 0 | 0
812118202411 | 8121 | 18 | 2024 | 11 | Noviembre | 0 | 0 | 0 | 36851000 | 11845563 | 58395500 | 36081300 | 25971834 | 0 | 0
812118202412 | 8121 | 18 | 2024 | 12 | Diciembre | 0 | 0 | 0 | 135000000 | 0 | 12762700 | 132180283 | 106603000 | 0 | 0
81211920247 | 8121 | 19 | 2024 | 7 | Julio | 95464000 | 95464000 | 0 | 0 | 0 | 15460000 | 0 | 0 | 0 | 0
81211920248 | 8121 | 19 | 2024 | 8 | Agosto | 8626000 | 8626000 | 0 | 15244000 | 47010683 | 67065000 | 16071854 | 0 | 0 | 0
81211920249 | 8121 | 19 | 2024 | 9 | Septiembre | 0 | 0 | 0 | 26740000 | 36986005 | 12939000 | 28192165 | 6980200 | 0 | 0
812119202410 | 8121 | 19 | 2024 | 10 | Octubre | 0 | 0 | 0 | 31053000 | 25746111 | 8626000 | 32739391 | 24856100 | 0 | 0
812119202411 | 8121 | 19 | 2024 | 11 | Noviembre | 0 | 0 | 0 | 31053000 | 0 | 0 | 32739391 | 25877400 | 0 | 0
812119202412 | 8121 | 19 | 2024 | 12 | Diciembre | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5652800 | -1 | 34241767 | 0 | 0
8007120247 | 8007 | 1 | 2024 | 7 | Julio | 194709000 | 194709000 | 0 | 0 | 280682088 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8007120248 | 8007 | 1 | 2024 | 8 | Agosto | 0 | 0 | 0 | 11327000 | 75673460 | 46420000 | 23579261 | 0 | 0 | 0
8007120249 | 8007 | 1 | 2024 | 9 | Septiembre | 20045000 | 20045000 | 0 | 29138000 | 103376541 | 28000000 | 60656175 | 2164800 | 0 | 0
80071202410 | 8007 | 1 | 2024 | 10 | Octubre | 40246000 | 40246000 | 0 | 89503000 | 71097913 | 184455500 | 186317167 | 7595467 | 0 | 0
80071202411 | 8007 | 1 | 2024 | 11 | Noviembre | 0 | 0 | 0 | 70016000 | 0 | 49192033 | 145751347 | 25216000 | 0 | 0
80071202412 | 8007 | 1 | 2024 | 12 | Diciembre | 0 | 0 | 0 | 55016000 | 0 | 73550400 | 114526052 | 178955667 | 0 | 0
8007220247 | 8007 | 2 | 2024 | 7 | Julio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8007220248 | 8007 | 2 | 2024 | 8 | Agosto | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8007220249 | 8007 | 2 | 2024 | 9 | Septiembre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
80072202410 | 8007 | 2 | 2024 | 10 | Octubre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
80072202411 | 8007 | 2 | 2024 | 11 | Noviembre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
80072202412 | 8007 | 2 | 2024 | 12 | Diciembre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8007320247 | 8007 | 3 | 2024 | 7 | Julio | 93000000 | 93000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8007320248 | 8007 | 3 | 2024 | 8 | Agosto | 0 | 0 | 0 | 0 | 115000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8007320249 | 8007 | 3 | 2024 | 9 | Septiembre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
80073202410 | 8007 | 3 | 2024 | 10 | Octubre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
80073202411 | 8007 | 3 | 2024 | 11 | Noviembre | 0 | 0 | 0 | 93000000 | 0 | 0 | 115000000 | 0 | 0 | 0
80073202412 | 8007 | 3 | 2024 | 12 | Diciembre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8007420247 | 8007 | 4 | 2024 | 7 | Julio | 410458000 | 410458000 | 0 | 0 | 162799443 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8007420248 | 8007 | 4 | 2024 | 8 | Agosto | 389542000 | 389542000 | 0 | 79730000 | 141534986 | 120551670 | 31623210 | 0 | 0 | 0
8007420249 | 8007 | 4 | 2024 | 9 | Septiembre | 0 | 0 | 0 | 82682000 | 12968570 | 125736000 | 32794058 | 2164800 | 0 | 0
80074202410 | 8007 | 4 | 2024 | 10 | Octubre | 0 | 0 | 0 | 115379000 | 0 | 8856000 | 45762629 | 20478800 | 0 | 0
80074202411 | 8007 | 4 | 2024 | 11 | Noviembre | 0 | 0 | 0 | 439527000 | 0 | 5597500 | 174329045 | 66065932 | 0 | 0
80074202412 | 8007 | 4 | 2024 | 12 | Diciembre | 0 | 0 | 0 | 82682000 | 1 | 15973867 | 32794058 | 113629000 | 0 | 0
8007520247 | 8007 | 5 | 2024 | 7 | Julio | 207724000 | 207724000 | 0 | 0 | 38126217 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8007520248 | 8007 | 5 | 2024 | 8 | Agosto | 54057000 | 54057000 | 0 | 0 | 157980897 | 173328000 | 0 | 0 | 0 | 0
8007520249 | 8007 | 5 | 2024 | 9 | Septiembre | 0 | 0 | 0 | 27557167 | 42494827 | 0 | 25117153 | 16009500 | 0 | 0
80075202410 | 8007 | 5 | 2024 | 10 | Octubre | 0 | 0 | 0 | 60077300 | 0 | 71721000 | 54757833 | 43332000 | 0 | 0
80075202411 | 8007 | 5 | 2024 | 11 | Noviembre | 0 | 0 | 0 | 63522000 | 0 | 2444912 | 57897527 | 62939079 | 0 | 0
80075202412 | 8007 | 5 | 2024 | 12 | Diciembre | 117350959 | 117350959 | 0 | 227975492 | 106960271 | 74363267 | 207789699 | 90268667 | 0 | 0
8007620247 | 8007 | 6 | 2024 | 7 | Julio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8007620248 | 8007 | 6 | 2024 | 8 | Agosto | 9630000000 | 9630000000 | 0 | 0 | 15793500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8007620249 | 8007 | 6 | 2024 | 9 | Septiembre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
80076202410 | 8007 | 6 | 2024 | 10 | Octubre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
80076202411 | 8007 | 6 | 2024 | 11 | Noviembre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
80076202412 | 8007 | 6 | 2024 | 12 | Diciembre | 0 | 0 | 0 | 9630000000 | 0 | 9827067 | 15793500 | 0 | 0 | 0
8007720247 | 8007 | 7 | 2024 | 7 | Julio | 80000000 | 80000000 | 0 | 0 | 50000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8007720248 | 8007 | 7 | 2024 | 8 | Agosto | 0 | 0 | 0 | 13333333 | 0 | 0 | 8333333 | 0 | 0 | 0
8007720249 | 8007 | 7 | 2024 | 9 | Septiembre | 0 | 0 | 0 | 13333333 | 0 | 35000000 | 8333333 | 0 | 0 | 0
80077202410 | 8007 | 7 | 2024 | 10 | Octubre | 0 | 0 | 0 | 13333333 | 0 | 0 | 8333333 | 3666667 | 0 | 0
80077202411 | 8007 | 7 | 2024 | 11 | Noviembre | 0 | 0 | 0 | 13333333 | 0 | 0 | 8333333 | 10000000 | 0 | 0
80077202412 | 8007 | 7 | 2024 | 12 | Diciembre | 0 | 0 | 0 | 26666668 | 0 | 5333334 | 16666668 | 10000000 | 0 | 0
8007820247 | 8007 | 8 | 2024 | 7 | Julio | 292536022 | 292536022 | 0 | 0 | 96737748 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8007820248 | 8007 | 8 | 2024 | 8 | Agosto | 261430000 | 261430000 | 0 | 32596000 | 86451402 | 149557359 | 10779061 | 0 | 0 | 0
8007820249 | 8007 | 8 | 2024 | 9 | Septiembre | 40000000 | 40000000 | 0 | 56453500 | 13227465 | 16013700 | 18668417 | 0 | 0 | 0
80078202410 | 8007 | 8 | 2024 | 10 | Octubre | 0 | 0 | 0 | 241342855 | 0 | 0 | 79808852 | 82117037 | 0 | 0
80078202411 | 8007 | 8 | 2024 | 11 | Noviembre | 0 | 0 | 0 | 111786833 | 0 | 21782200 | 36966410 | 0 | 0 | 0
80078202412 | 8007 | 8 | 2024 | 12 | Diciembre | 190033978 | 190033978 | 0 | 341820812 | 62841693 | 23869900 | 113035568 | 96296638 | 0 | 0
7961120251 | 7961 | 1 | 2025 | 1 | Enero | 709315952.2 | 71901000 | 246982234 | 0 | 465043346 | 473590000 | 0 | 0 | 244272606 | 232733667
7961120252 | 7961 | 1 | 2025 | 2 | Febrero | 3199058450 | 3081313000 | 102218800 | 16792492 | 3097961087 | 2457727000 | 18974837.56 | 0 | 101097364 | 108728900
7961120253 | 7961 | 1 | 2025 | 3 | Marzo | 3822597.309 | 0 | 3865000 | 214457721 | 0 | 328686400 | 242328560.8 | 110583900 | 3822597 | 7472333
7961120254 | 7961 | 1 | 2025 | 4 | Abril | 0 | 0 | 0 | 376829934 | 0 | 19945000 | 425802601.8 | 316642199 | 0 | 257667
7961120255 | 7961 | 1 | 2025 | 5 | Mayo | 0 | 0 | 0 | 376829934 | 0 | 0 | 425802601.8 | 337574000 | 0 | 0
7961120256 | 7961 | 1 | 2025 | 6 | Junio | 0 | 0 | 0 | 376829934 | 0 | 0 | 425802601.8 | 337720033 | 0 | 0
7961120257 | 7961 | 1 | 2025 | 7 | Julio | 0 | 0 | 0 | 376829934 | 0 | 0 | 425802601.8 | 429236906.5 | 0 | 0
7961120258 | 7961 | 1 | 2025 | 8 | Agosto | 0 | 0 | 0 | 376829934 | 0 | 0 | 425802601.8 | 396066612.2 | 0 | 0
7961120259 | 7961 | 1 | 2025 | 9 | Septiembre | 0 | 0 | 0 | 376829934 | 0 | 0 | 425802601.8 | 395609126.3 | 0 | 0
79611202510 | 7961 | 1 | 2025 | 10 | Octubre | 0 | 0 | 0 | 376829934 | 0 | 11913533 | 425802601.8 | 395734874 | 0 | 0
79611202511 | 7961 | 1 | 2025 | 11 | Noviembre | 0 | 0 | 0 | 219341494 | 0 | 185289467 | 247847027 | 325376543 | 0 | 0
79611202512 | 7961 | 1 | 2025 | 12 | Diciembre | 0 | 0 | 0 | 64812755 | 0 | 48590633 | 73235794.77 | 480604239 | 0 | 0
7961220251 | 7961 | 2 | 2025 | 1 | Enero | 1372868500 | 203680000 | 263494032 | 0 | 1109879804 | 403227397 | 0 | 0 | 262988696 | 274202867
7961220252 | 7961 | 2 | 2025 | 2 | Febrero | 821260344 | 1152074000 | 146999834 | 13391235 | 674542430 | 784625267 | 22494957.34 | 0 | 146717914 | 58737167
7961220253 | 7961 | 2 | 2025 | 3 | Marzo | 157394875 | 160000000 | 87512110 | 107390452 | 70050598 | 21105500 | 180397374.6 | 105380200 | 87344277 | 147072540
7961220254 | 7961 | 2 | 2025 | 4 | Abril | 17586378.59 | 0 | 17620171 | 198630952 | 0 | 0 | 333665624.7 | 128708033 | 17586379 | 8275282
7961220255 | 7961 | 2 | 2025 | 5 | Mayo | 840607177 | 102000000 | 0 | 188630952 | 840607177 | 0 | 316867355.2 | 129784000 | 0 | 0
7961220256 | 7961 | 2 | 2025 | 6 | Junio | 0 | 0 | 0 | 191630952 | 0 | 17402143 | 321906836.1 | 127169600 | 0 | 15858960
7961220257 | 7961 | 2 | 2025 | 7 | Julio | 0 | 0 | 0 | 156093952 | 0 | 0 | 262210826 | 170272641.5 | 0 | 0
7961220258 | 7961 | 2 | 2025 | 8 | Agosto | 0 | 0 | 0 | 155593952 | 0 | 773692500 | 261370912.6 | 157668682.8 | 0 | 10490450
7961220259 | 7961 | 2 | 2025 | 9 | Septiembre | 70050598 | 60000000 | 0 | 155593952 | 70050598 | 25529000 | 261370912.6 | 121510998.7 | 0 | 0
79612202510 | 7961 | 2 | 2025 | 10 | Octubre | 0 | 0 | 0 | 215093952 | 0 | 211101857 | 361320615.6 | 155636991 | 0 | 0
79612202511 | 7961 | 2 | 2025 | 11 | Noviembre | 0 | 0 | 0 | 134093952 | 0 | 98843370 | 225254633.3 | 354575230 | 0 | 0
79612202512 | 7961 | 2 | 2025 | 12 | Diciembre | 53205764 | 0 | 0 | 161609697 | 53205764 | 425898226 | 271476323.1 | 845864410 | 0 | 0
7961320251 | 7961 | 3 | 2025 | 1 | Enero | 816019314 | 544943000 | 189538933 | 0 | 626480381 | 466903603 | 0 | 0 | 189538933 | 176677600
7961320252 | 7961 | 3 | 2025 | 2 | Febrero | 2669179052 | 2343908000 | 114395000 | 26411601 | 2554784052 | 1766528800 | 29085019.23 | 0 | 114395000 | 122818933
7961320253 | 7961 | 3 | 2025 | 3 | Marzo | 10436467 | 0 | 10436467 | 215464858 | 0 | 393445666 | 237274504.4 | 95013698 | 10436467 | 14873867
7961320254 | 7961 | 3 | 2025 | 4 | Abril | 0 | 0 | 0 | 331416150 | 0 | 0 | 364962544.1 | 233666098 | 0 | 0
7961320255 | 7961 | 3 | 2025 | 5 | Mayo | 0 | 0 | 0 | 331416150 | 0 | 57114400 | 364962544.1 | 246241000 | 0 | 0
7961320256 | 7961 | 3 | 2025 | 6 | Junio | 0 | 0 | 0 | 331416150 | 0 | 13711933 | 364962544.1 | 244546133 | 0 | 0
7961320257 | 7961 | 3 | 2025 | 7 | Julio | 0 | 0 | 0 | 331416150 | 0 | 0 | 364962544.1 | 334647699 | 0 | 0
7961320258 | 7961 | 3 | 2025 | 8 | Agosto | 0 | 0 | 0 | 331416150 | 0 | 0 | 364962544.1 | 297566654 | 0 | 0
7961320259 | 7961 | 3 | 2025 | 9 | Septiembre | 0 | 0 | 0 | 331416150 | 0 | 0 | 364962544.1 | 315562036 | 0 | 0
79613202510 | 7961 | 3 | 2025 | 10 | Octubre | 0 | 0 | 0 | 331416150 | 0 | 21395733 | 364962544.1 | 310246963 | 0 | 0
79613202511 | 7961 | 3 | 2025 | 11 | Noviembre | 0 | 0 | 0 | 220691409 | 0 | 177185899 | 243030094 | 317886074 | 0 | 0
79613202512 | 7961 | 3 | 2025 | 12 | Diciembre | 0 | 0 | 0 | 106370082 | 0 | 31292333 | 117137006.6 | 516572012 | 0 | 0
7961420251 | 7961 | 4 | 2025 | 1 | Enero | 935871116.5 | 2698208764 | 88019868 | 0 | 853267957 | 182485030 | 0 | 0 | 82603160 | 24256234
7961420252 | 7961 | 4 | 2025 | 2 | Febrero | 701457467.2 | 60453000 | 156680445 | 0 | 554419076 | 501894700 | 0 | 0 | 147038391 | 93182166
7961420253 | 7961 | 4 | 2025 | 3 | Marzo | 68838046.77 | 0 | 33489799 | 132796142 | 37409197 | 187588133 | 38347523.91 | 21028032 | 31428850 | 32933432
7961420254 | 7961 | 4 | 2025 | 4 | Abril | 13434501.53 | 0 | 14315470 | 148902067 | 0 | 81113334 | 42998429.69 | 78380100 | 13434501 | 0
7961420255 | 7961 | 4 | 2025 | 5 | Mayo | 0 | 0 | 0 | 145545400 | 0 | 125095000 | 42029125.41 | 187705936 | 0 | 76818564
7961420256 | 7961 | 4 | 2025 | 6 | Junio | 0 | 0 | 0 | 738241814 | 0 | 68628767 | 213181988.5 | 171906138 | 0 | 32316150
7961420257 | 7961 | 4 | 2025 | 7 | Julio | 0 | 2245654129 | 0 | 641275481 | 0 | 61332667 | 185181033.7 | 123948301 | 0 | 1817600
7961420258 | 7961 | 4 | 2025 | 8 | Agosto | 0 | 0 | 0 | 637918814 | 0 | 0 | 184211729.4 | 130635433 | 0 | 0
7961420259 | 7961 | 4 | 2025 | 9 | Septiembre | 0 | 0 | 0 | 637918814 | 0 | 0 | 184211729.4 | 143040000 | 0 | 13180756
79614202510 | 7961 | 4 | 2025 | 10 | Octubre | 0 | 0 | 0 | 628802337 | 0 | 92576831 | 181579165.6 | 149976634 | 0 | 0
79614202511 | 7961 | 4 | 2025 | 11 | Noviembre | 0 | 0 | 0 | 612972528 | 0 | 56868533 | 177007993.8 | 130557167 | 0 | 0
79614202512 | 7961 | 4 | 2025 | 12 | Diciembre | 0 | 2107 | 0 | 679944603 | 0 | 12633866 | 196347510.8 | 216265921 | 0 | 0
7977120251 | 7977 | 1 | 2025 | 1 | Enero | 328077267 | 303160000 | 26963867 | 13780000 | 301113400 | 191785000 | 13686972.73 | 0 | 26963867 | 19087600
7977120252 | 7977 | 1 | 2025 | 2 | Febrero | 0 | 0 | 0 | 27560000 | 0 | 109328400 | 27373945.45 | 3307000 | 0 | 7876267
7977120253 | 7977 | 1 | 2025 | 3 | Marzo | 0 | 0 | 0 | 27560000 | 0 | 0 | 27373945.45 | 25533400 | 0 | 0
7977120254 | 7977 | 1 | 2025 | 4 | Abril | 0 | 0 | 0 | 27560000 | 0 | 0 | 27373945.45 | 27558000 | 0 | 0
7977120255 | 7977 | 1 | 2025 | 5 | Mayo | 0 | 0 | 0 | 27560000 | 0 | 0 | 27373945.45 | 27558000 | 0 | 0
7977120256 | 7977 | 1 | 2025 | 6 | Junio | 0 | 0 | 0 | 27560000 | 0 | 0 | 27373945.45 | 27558000 | 0 | 0
7977120257 | 7977 | 1 | 2025 | 7 | Julio | 0 | 0 | 0 | 27560000 | 0 | 0 | 27373945.45 | 27558000 | 0 | 0
7977120258 | 7977 | 1 | 2025 | 8 | Agosto | 0 | 0 | 0 | 27560000 | 0 | 0 | 27373945.45 | 27558000 | 0 | 0
7977120259 | 7977 | 1 | 2025 | 9 | Septiembre | 0 | 0 | 0 | 27560000 | 0 | 0 | 27373945.45 | 27558000 | 0 | 0
79771202510 | 7977 | 1 | 2025 | 10 | Octubre | 0 | 0 | 0 | 27560000 | 0 | 0 | 27373945.45 | 27558000 | 0 | 0
79771202511 | 7977 | 1 | 2025 | 11 | Noviembre | 0 | 0 | 0 | 27560000 | 0 | 0 | 27373945.45 | 27558000 | 0 | 0
79771202512 | 7977 | 1 | 2025 | 12 | Diciembre | 0 | 0 | 0 | 13780000 | 0 | 0 | 13686972.73 | 51809000 | 0 | 0
7977220251 | 7977 | 2 | 2025 | 1 | Enero | 231760467 | 217624000 | 14136467 | 9892000 | 217624000 | 129030000 | 9892000 | 0 | 14136467 | 7941467
7977220252 | 7977 | 2 | 2025 | 2 | Febrero | 0 | 0 | 0 | 19784000 | 0 | 85909333 | 19784000 | 2369400 | 0 | 6195000
7977220253 | 7977 | 2 | 2025 | 3 | Marzo | 0 | 0 | 0 | 19784000 | 0 | 0 | 19784000 | 17099333 | 0 | 0
7977220254 | 7977 | 2 | 2025 | 4 | Abril | 0 | 0 | 0 | 19784000 | 0 | 0 | 19784000 | 19784000 | 0 | 0
7977220255 | 7977 | 2 | 2025 | 5 | Mayo | 0 | 0 | 0 | 19784000 | 0 | 0 | 19784000 | 19784000 | 0 | 0
7977220256 | 7977 | 2 | 2025 | 6 | Junio | 0 | 0 | 0 | 19784000 | 0 | 0 | 19784000 | 19784000 | 0 | 0
7977220257 | 7977 | 2 | 2025 | 7 | Julio | 0 | 0 | 0 | 19784000 | 0 | 0 | 19784000 | 19784000 | 0 | 0
7977220258 | 7977 | 2 | 2025 | 8 | Agosto | 0 | 0 | 0 | 19784000 | 0 | 0 | 19784000 | 19784000 | 0 | 0
7977220259 | 7977 | 2 | 2025 | 9 | Septiembre | 0 | 0 | 0 | 19784000 | 0 | 0 | 19784000 | 19784000 | 0 | 0
79772202510 | 7977 | 2 | 2025 | 10 | Octubre | 0 | 0 | 0 | 19784000 | 0 | 0 | 19784000 | 19784000 | 0 | 0
79772202511 | 7977 | 2 | 2025 | 11 | Noviembre | 0 | 0 | 0 | 19784000 | 0 | 0 | 19784000 | 19784000 | 0 | 0
79772202512 | 7977 | 2 | 2025 | 12 | Diciembre | 0 | 0 | 0 | 9892000 | 0 | 0 | 9892000 | 37198600 | 0 | 0
7977320251 | 7977 | 3 | 2025 | 1 | Enero | 278178000 | 255519000 | 22670000 | 11614500 | 255508000 | 255508000 | 11614000 | 0 | 22670000 | 15236000
7977320252 | 7977 | 3 | 2025 | 2 | Febrero | 0 | 0 | 0 | 23229000 | 0 | 0 | 23228000 | 4943333 | 0 | 7434000
7977320253 | 7977 | 3 | 2025 | 3 | Marzo | 0 | 0 | 0 | 23229000 | 0 | 0 | 23228000 | 23228000 | 0 | 0
7977320254 | 7977 | 3 | 2025 | 4 | Abril | 0 | 0 | 0 | 23229000 | 0 | 0 | 23228000 | 23228000 | 0 | 0
7977320255 | 7977 | 3 | 2025 | 5 | Mayo | 0 | 0 | 0 | 23229000 | 0 | 0 | 23228000 | 23228000 | 0 | 0
7977320256 | 7977 | 3 | 2025 | 6 | Junio | 0 | 0 | 0 | 23229000 | 0 | 0 | 23228000 | 23228000 | 0 | 0
7977320257 | 7977 | 3 | 2025 | 7 | Julio | 0 | 0 | 0 | 23229000 | 0 | 0 | 23228000 | 23228000 | 0 | 0
7977320258 | 7977 | 3 | 2025 | 8 | Agosto | 0 | 0 | 0 | 23229000 | 0 | 0 | 23228000 | 23228000 | 0 | 0
7977320259 | 7977 | 3 | 2025 | 9 | Septiembre | 0 | 0 | 0 | 23229000 | 0 | 0 | 23228000 | 23228000 | 0 | 0
79773202510 | 7977 | 3 | 2025 | 10 | Octubre | 0 | 0 | 0 | 23229000 | 0 | 0 | 23228000 | 23228000 | 0 | 0
79773202511 | 7977 | 3 | 2025 | 11 | Noviembre | 0 | 0 | 0 | 23229000 | 0 | 0 | 23228000 | 23228000 | 0 | 0
79773202512 | 7977 | 3 | 2025 | 12 | Diciembre | 0 | 0 | 0 | 11614500 | 0 | 0 | 11614000 | 41512667 | 0 | 0
7977420251 | 7977 | 4 | 2025 | 1 | Enero | 479065933 | 525460000 | 22676666 | 23906855 | 456389267 | 376677267 | 20764343.69 | 0 | 22676666 | 4740733
7977420252 | 7977 | 4 | 2025 | 2 | Febrero | 0 | 0 | 0 | 47813711 | 0 | 77559533 | 41528688.26 | 3467900 | 0 | 7802000
7977420253 | 7977 | 4 | 2025 | 3 | Marzo | 0 | 0 | 0 | 47813711 | 0 | 0 | 41528688.26 | 38972200 | 0 | 2592000
7977420254 | 7977 | 4 | 2025 | 4 | Abril | 0 | 0 | 0 | 47813711 | 0 | 0 | 41528688.26 | 41607000 | 0 | 7541933
7977420255 | 7977 | 4 | 2025 | 5 | Mayo | 0 | 0 | 0 | 47813711 | 0 | 0 | 41528688.26 | 41607000 | 0 | 0
7977420256 | 7977 | 4 | 2025 | 6 | Junio | 0 | 0 | 0 | 47813711 | 0 | 0 | 41528688.26 | 41607000 | 0 | 0
7977420257 | 7977 | 4 | 2025 | 7 | Julio | 0 | 0 | 0 | 47813711 | 0 | 0 | 41528688.26 | 41607000 | 0 | 0
7977420258 | 7977 | 4 | 2025 | 8 | Agosto | 0 | 0 | 0 | 47813711 | 0 | 0 | 41528688.26 | 41607000 | 0 | 0
7977420259 | 7977 | 4 | 2025 | 9 | Septiembre | 0 | 0 | 0 | 47813711 | 0 | 0 | 41528688.26 | 41607000 | 0 | 0
79774202510 | 7977 | 4 | 2025 | 10 | Octubre | 0 | 0 | 0 | 47813711 | 0 | 0 | 41528688.26 | 41607000 | 0 | 0
79774202511 | 7977 | 4 | 2025 | 11 | Noviembre | 0 | 0 | 0 | 47813711 | 0 | 0 | 41528688.26 | 41607000 | 0 | 0
79774202512 | 7977 | 4 | 2025 | 12 | Diciembre | 522000 | 601000 | 0 | 24017035 | 522000 | 0 | 20860040.74 | 78940700 | 0 | 0
7977520251 | 7977 | 5 | 2025 | 1 | Enero | 465089434 | 446952000 | 27940534 | 20311631 | 438597500 | 224991600 | 19931962.67 | 0 | 26491934 | 12459767
7977520252 | 7977 | 5 | 2025 | 2 | Febrero | 0 | 0 | 0 | 40623263 | 0 | 212593600 | 39863926.31 | 1381067 | 0 | 6104000
7977520253 | 7977 | 5 | 2025 | 3 | Marzo | 0 | 0 | 0 | 40623263 | 0 | 0 | 39863926.31 | 31683133 | 0 | 4010267
7977520254 | 7977 | 5 | 2025 | 4 | Abril | 0 | 0 | 0 | 40623263 | 0 | 0 | 39863926.31 | 47325000 | 0 | 3917900
7977520255 | 7977 | 5 | 2025 | 5 | Mayo | 0 | 0 | 0 | 40623263 | 0 | 0 | 39863926.31 | 40031000 | 0 | 0
7977520256 | 7977 | 5 | 2025 | 6 | Junio | 0 | 0 | 0 | 40623263 | 0 | 0 | 39863926.31 | 40031000 | 0 | 0
7977520257 | 7977 | 5 | 2025 | 7 | Julio | 0 | 0 | 0 | 40623263 | 0 | 0 | 39863926.31 | 40031000 | 0 | 0
7977520258 | 7977 | 5 | 2025 | 8 | Agosto | 0 | 0 | 0 | 40623263 | 0 | 0 | 39863926.31 | 40031000 | 0 | 0
7977520259 | 7977 | 5 | 2025 | 9 | Septiembre | 0 | 0 | 0 | 40623263 | 0 | 0 | 39863926.31 | 40031000 | 0 | 0
79775202510 | 7977 | 5 | 2025 | 10 | Octubre | 0 | 0 | 0 | 40623263 | 0 | 0 | 39863926.31 | 40031000 | 0 | 0
79775202511 | 7977 | 5 | 2025 | 11 | Noviembre | 0 | 0 | 0 | 40623263 | 0 | 0 | 39863926.31 | 32737000 | 0 | 0
79775202512 | 7977 | 5 | 2025 | 12 | Diciembre | 0 | 0 | 0 | 20407739 | 0 | 0 | 20026274.2 | 78680933 | 0 | 0
7977620251 | 7977 | 6 | 2025 | 1 | Enero | 140794800 | 135454000 | 5362800 | 6155771 | 135432000 | 103191000 | 6154771.2 | 0 | 5362800 | 5362800
7977620252 | 7977 | 6 | 2025 | 2 | Febrero | 0 | 0 | 0 | 12311541 | 0 | 31947900 | 12309541.4 | 625400 | 0 | 0
7977620253 | 7977 | 6 | 2025 | 3 | Marzo | 0 | 0 | 0 | 12311541 | 0 | 0 | 12309541.4 | 12018900 | 0 | 0
7977620254 | 7977 | 6 | 2025 | 4 | Abril | 0 | 0 | 0 | 12311541 | 0 | 0 | 12309541.4 | 12312000 | 0 | 0
7977620255 | 7977 | 6 | 2025 | 5 | Mayo | 0 | 0 | 0 | 12311541 | 0 | 0 | 12309541.4 | 12312000 | 0 | 0
7977620256 | 7977 | 6 | 2025 | 6 | Junio | 0 | 0 | 0 | 12311541 | 0 | 0 | 12309541.4 | 12312000 | 0 | 0
7977620257 | 7977 | 6 | 2025 | 7 | Julio | 0 | 0 | 0 | 12311541 | 0 | 0 | 12309541.4 | 12312000 | 0 | 0
7977620258 | 7977 | 6 | 2025 | 8 | Agosto | 0 | 0 | 0 | 12311541 | 0 | 0 | 12309541.4 | 12312000 | 0 | 0
7977620259 | 7977 | 6 | 2025 | 9 | Septiembre | 0 | 0 | 0 | 12311541 | 0 | 0 | 12309541.4 | 12312000 | 0 | 0
79776202510 | 7977 | 6 | 2025 | 10 | Octubre | 0 | 0 | 0 | 12311541 | 0 | 0 | 12309541.4 | 12312000 | 0 | 0
79776202511 | 7977 | 6 | 2025 | 11 | Noviembre | 0 | 0 | 0 | 12311541 | 0 | 0 | 12309541.4 | 12312000 | 0 | 0
79776202512 | 7977 | 6 | 2025 | 12 | Diciembre | 0 | 0 | 0 | 6182819 | 0 | 0 | 6181814.807 | 23998600 | 0 | 0
7977720251 | 7977 | 7 | 2025 | 1 | Enero | 132955733 | 127116000 | 6632000 | 5777243 | 126323733 | 125553466 | 5741235.582 | 0 | 6632000 | 0
7977720252 | 7977 | 7 | 2025 | 2 | Febrero | 0 | 0 | 0 | 11554486 | 0 | 0 | 11482471.16 | 0 | 0 | 6632000
7977720253 | 7977 | 7 | 2025 | 3 | Marzo | 0 | 0 | 0 | 11554486 | 0 | 0 | 11482471.16 | 10013466 | 0 | 0
7977720254 | 7977 | 7 | 2025 | 4 | Abril | 0 | 0 | 0 | 11554486 | 0 | 0 | 11482471.16 | 11554000 | 0 | 0
7977720255 | 7977 | 7 | 2025 | 5 | Mayo | 0 | 0 | 0 | 11554486 | 0 | 0 | 11482471.16 | 11554000 | 0 | 0
7977720256 | 7977 | 7 | 2025 | 6 | Junio | 0 | 0 | 0 | 11554486 | 0 | 0 | 11482471.16 | 11554000 | 0 | 0
7977720257 | 7977 | 7 | 2025 | 7 | Julio | 0 | 0 | 0 | 11554486 | 0 | 0 | 11482471.16 | 11554000 | 0 | 0
7977720258 | 7977 | 7 | 2025 | 8 | Agosto | 0 | 0 | 0 | 11554486 | 0 | 0 | 11482471.16 | 11554000 | 0 | 0
7977720259 | 7977 | 7 | 2025 | 9 | Septiembre | 0 | 0 | 0 | 11554486 | 0 | 0 | 11482471.16 | 11554000 | 0 | 0
79777202510 | 7977 | 7 | 2025 | 10 | Octubre | 0 | 0 | 0 | 11554486 | 0 | 0 | 11482471.16 | 11554000 | 0 | 0
79777202511 | 7977 | 7 | 2025 | 11 | Noviembre | 0 | 0 | 0 | 11554486 | 0 | 0 | 11482471.16 | 11554000 | 0 | 0
79777202512 | 7977 | 7 | 2025 | 12 | Diciembre | 0 | 0 | 0 | 5793897 | 0 | 0 | 5757785.784 | 17331000 | 0 | 0
8011120251 | 8011 | 1 | 2025 | 1 | Enero | 1199317337 | 1301862000 | 85264798.53 | 6760012 | 1114052538 | 82447524 | 5967703.063 | 0 | 85264799 | 38148000
8011120252 | 8011 | 1 | 2025 | 2 | Febrero | 94461499.82 | 0 | 59246817.82 | 17123219 | 35214682 | 350515000 | 15116287.73 | 0 | 59246818 | 72788967
8011120253 | 8011 | 1 | 2025 | 3 | Marzo | 7447950.646 | 0 | 7447950.646 | 32640152 | 0 | 201008834 | 28814554.63 | 5650167 | 7447950 | 41022600
8011120254 | 8011 | 1 | 2025 | 4 | Abril | 0 | 0 | 0 | 113886178 | 0 | 124140345 | 100538119.4 | 53402701 | 0 | 0
8011120255 | 8011 | 1 | 2025 | 5 | Mayo | 0 | 0 | 0 | 113886178 | 0 | 109055267 | 100538119.4 | 80109967 | 0 | 0
8011120256 | 8011 | 1 | 2025 | 6 | Junio | 0 | 0 | 0 | 113886178 | 0 | 0 | 100538119.4 | 73329211 | 0 | 0
8011120257 | 8011 | 1 | 2025 | 7 | Julio | 0 | 0 | 0 | 138127571 | 0 | 0 | 121938293.7 | 131510372.4 | 0 | 0
8011120258 | 8011 | 1 | 2025 | 8 | Agosto | 0 | 0 | 0 | 138127571 | 0 | 0 | 121938293.7 | 108701704.3 | 0 | 0
8011120259 | 8011 | 1 | 2025 | 9 | Septiembre | 0 | 0 | 0 | 138127571 | 0 | 11967000 | 121938293.7 | 112566537.2 | 0 | 0
80111202510 | 8011 | 1 | 2025 | 10 | Octubre | 0 | 0 | 0 | 138127571 | 0 | 10525000 | 121938293.7 | 86884141 | 0 | 0
80111202511 | 8011 | 1 | 2025 | 11 | Noviembre | 0 | 0 | 0 | 276255147 | 0 | 12929333 | 243876591.8 | 99666388 | 0 | 0
80111202512 | 8011 | 1 | 2025 | 12 | Diciembre | 9711 | 0 | 0 | 74914652 | 9711 | 14098000 | 66134261.03 | 138213181 | 0 | 0
8011220251 | 8011 | 2 | 2025 | 1 | Enero | 581814388.6 | 2192342000 | 110133372.3 | 21166643 | 475252222 | 254000000 | 14574678.76 | 0 | 106562167 | 81043533
8011220252 | 8011 | 2 | 2025 | 2 | Febrero | 1315827252 | 439511000 | 88832788.26 | 27974651 | 1229874973 | 580904900 | 19262457.05 | 0 | 85952279 | 100321334
8011220253 | 8011 | 2 | 2025 | 3 | Marzo | 60746400.13 | 0 | 27727015.6 | 68254825 | 33918466 | 453797501 | 46998106.78 | 12151966 | 26827934 | 35031733
8011220254 | 8011 | 2 | 2025 | 4 | Abril | 2884522.217 | 0 | 2981190.878 | 254179760 | 0 | 237109000 | 175020117.7 | 81754235 | 2884522 | 7188333
8011220255 | 8011 | 2 | 2025 | 5 | Mayo | 0 | 0 | 0 | 249179760 | 0 | 0 | 171577276.3 | 154151333 | 0 | 3594167
8011220256 | 8011 | 2 | 2025 | 6 | Junio | 0 | 0 | 0 | 249179760 | 0 | 0 | 171577276.3 | 144445000 | 0 | 0
8011220257 | 8011 | 2 | 2025 | 7 | Julio | 0 | 0 | 0 | 273144882 | 0 | 0 | 188078898.9 | 191333194.5 | 0 | 0
8011220258 | 8011 | 2 | 2025 | 8 | Agosto | 0 | 0 | 0 | 273144882 | 0 | 0 | 188078898.9 | 167612642.2 | 0 | 0
8011220259 | 8011 | 2 | 2025 | 9 | Septiembre | 0 | 0 | 0 | 273144882 | 0 | 30369000 | 188078898.9 | 194315638.4 | 0 | 0
80112202510 | 8011 | 2 | 2025 | 10 | Octubre | 0 | 0 | 0 | 282841582 | 0 | 31142000 | 194755738.8 | 173560568 | 0 | 0
80112202511 | 8011 | 2 | 2025 | 11 | Noviembre | 0 | 0 | 0 | 532593352 | 0 | 47054333 | 366726883.1 | 163335272 | 0 | 0
80112202512 | 8011 | 2 | 2025 | 12 | Diciembre | 144885403.6 | 96967000 | 0 | 224015021 | 139933206 | 31378400 | 154249635.5 | 327782752 | 4952198 | 0
8011320251 | 8011 | 3 | 2025 | 1 | Enero | 536104674.1 | 1408000000 | 174314244.9 | 21166643 | 366153317 | 254000000 | 16492781.36 | 0 | 169951357 | 120113000
8011320252 | 8011 | 3 | 2025 | 2 | Febrero | 2092181760 | 1590889000 | 145988260.8 | 29749179 | 1949847420 | 914880000 | 23180185.21 | 0 | 142334340 | 186845500
8011320253 | 8011 | 3 | 2025 | 3 | Marzo | 52880609.16 | 0 | 54238127.97 | 70412758 | 0 | 464930267 | 54864733.3 | 22727200 | 52880609 | 54694168
8011320254 | 8011 | 3 | 2025 | 4 | Abril | 4077234.118 | 0 | 4181902.39 | 278337891 | 0 | 429974200 | 216877375.5 | 117997267 | 4077234 | 5829967
8011320255 | 8011 | 3 | 2025 | 5 | Mayo | 0 | 0 | 0 | 273337891 | 0 | 45734200 | 212981438.5 | 204970934 | 0 | 9049733
8011320256 | 8011 | 3 | 2025 | 6 | Junio | 0 | 0 | 0 | 273337891 | 0 | 0 | 212981438.5 | 210539100 | 0 | 0
8011320257 | 8011 | 3 | 2025 | 7 | Julio | 0 | 0 | 0 | 301145177 | 0 | 0 | 234648525.2 | 245838394.5 | 0 | 0
8011320258 | 8011 | 3 | 2025 | 8 | Agosto | 0 | 0 | 0 | 301145177 | 0 | 23909600 | 234648525.2 | 247232842.2 | 0 | 0
8011320259 | 8011 | 3 | 2025 | 9 | Septiembre | 0 | 0 | 0 | 301145177 | 0 | 22127833 | 234648525.2 | 257623105.4 | 0 | 0
80113202510 | 8011 | 3 | 2025 | 10 | Octubre | 0 | 0 | 0 | 322927377 | 0 | 64815334 | 251620940.8 | 250405468 | 0 | 0
80113202511 | 8011 | 3 | 2025 | 11 | Noviembre | 0 | 0 | 0 | 580508443 | 0 | 22076000 | 452324860 | 225249572 | 0 | 0
80113202512 | 8011 | 3 | 2025 | 12 | Diciembre | 30174757.37 | 0 | 0 | 245675396 | 20695763 | 19336367 | 191427171.2 | 459787817 | 9478995 | 0
8011420251 | 8011 | 4 | 2025 | 1 | Enero | 2135570547 | 2647693800 | 187363201.7 | 22133237 | 1948818806 | 1618491732 | 21140553.15 | 0 | 186751741 | 52922000
8011420252 | 8011 | 4 | 2025 | 2 | Febrero | 1307993751 | 768920000 | 44642266.68 | 31079731 | 1263497175 | 259320000 | 29685793.59 | 0 | 44496576 | 47856000
8011420253 | 8011 | 4 | 2025 | 3 | Marzo | 314258272.1 | 0 | 315287213.7 | 168066712 | 0 | 223748067 | 160528857.9 | 9176866 | 314258272 | 69017901
8011420254 | 8011 | 4 | 2025 | 4 | Abril | 1697806.318 | 0 | 1703365.26 | 261059683 | 0 | 180147000 | 249351059.9 | 33921600 | 1697806 | 191303247
8011420255 | 8011 | 4 | 2025 | 5 | Mayo | 449609486 | 0 | 451081593.2 | 323559947 | 0 | 23934000 | 309048164 | 74331300 | 449609486 | 277660435
8011420256 | 8011 | 4 | 2025 | 6 | Junio | 0 | 0 | 0 | 323559947 | 0 | 0 | 309048164 | 79659000 | 0 | 0
8011420257 | 8011 | 4 | 2025 | 7 | Julio | 186975932.7 | 0 | 187588127.5 | 341758131 | 0 | 22260000 | 326430152.7 | 114337079.6 | 186975933 | 547875518
8011420258 | 8011 | 4 | 2025 | 8 | Agosto | 0 | 0 | 0 | 341758131 | 0 | 300000000 | 326430152.7 | 115174339.6 | 0 | 0
8011420259 | 8011 | 4 | 2025 | 9 | Septiembre | 0 | 0 | 0 | 341758131 | 0 | 479725465 | 326430152.7 | 587952346.9 | 0 | 0
80114202510 | 8011 | 4 | 2025 | 10 | Octubre | 0 | 0 | 0 | 341758131 | 0 | 6648333 | 326430152.7 | 123313284 | 0 | 0
80114202511 | 8011 | 4 | 2025 | 11 | Noviembre | 0 | 0 | 0 | 683514442 | 0 | 10359600 | 652858567 | 476211919 | 0 | 0
80114202512 | 8011 | 4 | 2025 | 12 | Diciembre | 53906715.62 | 0 | 0 | 236607577 | 51061429 | 14122087 | 225995639.8 | 520692833 | 2845287 | 0
8011520251 | 8011 | 5 | 2025 | 1 | Enero | 21575775.18 | 123321000 | 21864164.93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21575775 | 24087000
8011520252 | 8011 | 5 | 2025 | 2 | Febrero | 2384784769 | 560501000 | 16941640.07 | 907212 | 2368066590 | 112100000 | 3195286.352 | 0 | 16718179 | 15721000
8011520253 | 8011 | 5 | 2025 | 3 | Marzo | 5227866.564 | 0 | 5297744.152 | 4575522 | 0 | 108666000 | 16115420.65 | 2873200 | 5227867 | 4967267
8011520254 | 8011 | 5 | 2025 | 4 | Abril | 662858.8349 | 0 | 671718.85 | 65385216 | 0 | 0 | 230292906.5 | 13388667 | 662859 | 0
8011520255 | 8011 | 5 | 2025 | 5 | Mayo | 0 | 0 | 0 | 65385216 | 0 | 0 | 230292906.5 | 26605400 | 0 | 0
8011520256 | 8011 | 5 | 2025 | 6 | Junio | 0 | 0 | 0 | 65385216 | 0 | 0 | 230292906.5 | 25800000 | 0 | 0
8011520257 | 8011 | 5 | 2025 | 7 | Julio | 0 | 0 | 0 | 69315082 | 0 | 0 | 244134265.7 | 25800000 | 0 | 0
8011520258 | 8011 | 5 | 2025 | 8 | Agosto | 0 | 0 | 0 | 69315082 | 0 | 0 | 244134265.7 | 25800000 | 0 | 0
8011520259 | 8011 | 5 | 2025 | 9 | Septiembre | 0 | 0 | 0 | 69315082 | 0 | 0 | 244134265.7 | 25800000 | 0 | 0
80115202510 | 8011 | 5 | 2025 | 10 | Octubre | 0 | 0 | 0 | 69315082 | 0 | 419206186 | 244134265.7 | 25800000 | 0 | 0
80115202511 | 8011 | 5 | 2025 | 11 | Noviembre | 0 | 0 | 0 | 138630163 | 0 | 1648466565 | 488268527.9 | 108030437 | 0 | 0
80115202512 | 8011 | 5 | 2025 | 12 | Diciembre | 41009669.68 | 0 | 0 | 66293127 | 40419082 | 0 | 233490654.8 | 619209357 | 590587 | 0
8011620251 | 8011 | 6 | 2025 | 1 | Enero | 1052674375 | 1661143200 | 64305427.11 | 6268010 | 990960846 | 75216200 | 3739770.847 | 0 | 61713529 | 29208000
8011620252 | 8011 | 6 | 2025 | 2 | Febrero | 50441595.42 | 0 | 52560085.08 | 12868522 | 0 | 219353133 | 7677927.033 | 0 | 50441595 | 71640235
8011620253 | 8011 | 6 | 2025 | 3 | Marzo | 15281626.6 | 0 | 15923437.54 | 34137596 | 0 | 239127900 | 20367993.4 | 3183400 | 15281627 | 11192000
8011620254 | 8011 | 6 | 2025 | 4 | Abril | 1622476.112 | 0 | 1690618.264 | 151686165 | 0 | 229226000 | 90502647.22 | 34910633 | 1622476 | 3726000
8011620255 | 8011 | 6 | 2025 | 5 | Mayo | 0 | 0 | 0 | 151686165 | 0 | 160641733 | 90502647.22 | 64946934 | 0 | 4860000
8011620256 | 8011 | 6 | 2025 | 6 | Junio | 0 | 0 | 0 | 151686165 | 0 | 0 | 90502647.22 | 83599266 | 0 | 0
8011620257 | 8011 | 6 | 2025 | 7 | Julio | 0 | 0 | 0 | 168080708 | 0 | 0 | 100284353.7 | 114107413.5 | 0 | 0
8011620258 | 8011 | 6 | 2025 | 8 | Agosto | 0 | 0 | 0 | 168080708 | 0 | 0 | 100284353.7 | 108719564.1 | 0 | 0
8011620259 | 8011 | 6 | 2025 | 9 | Septiembre | 0 | 0 | 0 | 168080708 | 0 | 0 | 100284353.7 | 104480560.4 | 0 | 0
80116202510 | 8011 | 6 | 2025 | 10 | Octubre | 0 | 0 | 0 | 168080708 | 0 | 5348933 | 100284353.7 | 101864106 | 0 | 1134000
80116202511 | 8011 | 6 | 2025 | 11 | Noviembre | 0 | 0 | 0 | 336161501 | 0 | 5016000 | 200568758.1 | 102899346 | 0 | 0
80116202512 | 8011 | 6 | 2025 | 12 | Diciembre | 2571361.806 | 0 | 0 | 144326244 | 150354 | 10490667 | 86111394.18 | 197366210 | 2421008 | 9720000
8011720251 | 8011 | 7 | 2025 | 1 | Enero | 411833760.9 | 1017391000 | 109138447.9 | 13774524 | 302695313 | 168000000 | 10407142.74 | 0 | 109138448 | 91817000
8011720252 | 8011 | 7 | 2025 | 2 | Febrero | 797000048.5 | 357537000 | 71726974.49 | 21970295 | 725273074 | 449150600 | 16599339.19 | 0 | 71726974 | 57441333
8011720253 | 8011 | 7 | 2025 | 3 | Marzo | 9362143.621 | 0 | 9362143.621 | 35750846 | 0 | 272573700 | 27011035.55 | 11059867 | 9362144 | 32221233
8011720254 | 8011 | 7 | 2025 | 4 | Abril | 0 | 0 | 0 | 121912995 | 0 | 82286000 | 92109603.26 | 54276767 | 0 | 0
8011720255 | 8011 | 7 | 2025 | 5 | Mayo | 0 | 0 | 0 | 121912995 | 0 | 0 | 92109603.26 | 96793200 | 0 | 4860000
8011720256 | 8011 | 7 | 2025 | 6 | Junio | 0 | 0 | 0 | 121912995 | 0 | 0 | 92109603.26 | 75301000 | 0 | 3888000
8011720257 | 8011 | 7 | 2025 | 7 | Julio | 0 | 0 | 0 | 143441718 | 0 | 0 | 108375319.1 | 142397136.2 | 0 | 0
8011720258 | 8011 | 7 | 2025 | 8 | Agosto | 0 | 0 | 0 | 143441718 | 0 | 0 | 108375319.1 | 115555534.9 | 0 | 0
8011720259 | 8011 | 7 | 2025 | 9 | Septiembre | 0 | 0 | 0 | 143441718 | 0 | 0 | 108375319.1 | 132298534.9 | 0 | 0
80117202510 | 8011 | 7 | 2025 | 10 | Octubre | 0 | 0 | 0 | 143441718 | 0 | 11554000 | 108375319.1 | 116251545 | 0 | 0
80117202511 | 8011 | 7 | 2025 | 11 | Noviembre | 0 | 0 | 0 | 286883435 | 0 | 11554000 | 216750637.5 | 94136318 | 0 | 0
80117202512 | 8011 | 7 | 2025 | 12 | Diciembre | 10838613 | 0 | 0 | 77043043 | 10838613 | 10987733 | 58208758.84 | 145033031 | 0 | 0
8011820251 | 8011 | 8 | 2025 | 1 | Enero | 194608289.5 | 735922000 | 48940305.54 | 13774524 | 145667984 | 168000000 | 9753732.209 | 0 | 48940306 | 47714000
8011820252 | 8011 | 8 | 2025 | 2 | Febrero | 502372539 | 186714000 | 33704912.97 | 19239872 | 468667626 | 182523200 | 13623741.86 | 0 | 33704913 | 27033166
8011820253 | 8011 | 8 | 2025 | 3 | Marzo | 4189680.485 | 0 | 4189680.485 | 28429428 | 0 | 0 | 20130860.97 | 2917600 | 4189680 | 12087733
8011820254 | 8011 | 8 | 2025 | 4 | Abril | 0 | 0 | 0 | 80672138 | 0 | 204530000 | 57123892.69 | 8061067 | 0 | 0
8011820255 | 8011 | 8 | 2025 | 5 | Mayo | 0 | 0 | 0 | 80672138 | 0 | 47011400 | 57123892.69 | 50752733 | 0 | 0
8011820256 | 8011 | 8 | 2025 | 6 | Junio | 0 | 0 | 0 | 80672138 | 0 | 0 | 57123892.69 | 50011800 | 0 | 0
8011820257 | 8011 | 8 | 2025 | 7 | Julio | 0 | 0 | 0 | 95028562 | 0 | 0 | 67289667.94 | 97977136.18 | 0 | 0
8011820258 | 8011 | 8 | 2025 | 8 | Agosto | 0 | 0 | 0 | 95028562 | 0 | 0 | 67289667.94 | 71819534.89 | 0 | 0
8011820259 | 8011 | 8 | 2025 | 9 | Septiembre | 0 | 0 | 0 | 95028562 | 0 | 0 | 67289667.94 | 88158234.93 | 0 | 0
80118202510 | 8011 | 8 | 2025 | 10 | Octubre | 0 | 0 | 0 | 95028562 | 0 | 39854000 | 67289667.94 | 81385745 | 0 | 0
80118202511 | 8011 | 8 | 2025 | 11 | Noviembre | 0 | 0 | 0 | 190057123 | 0 | 0 | 134579335.2 | 81735519 | 0 | 0
80118202512 | 8011 | 8 | 2025 | 12 | Diciembre | 38982390 | 0 | 0 | 49004391 | 38982390 | 0 | 34699979.97 | 103014830 | 0 | 0
8011920251 | 8011 | 9 | 2025 | 1 | Enero | 193404788.1 | 627050000 | 40770002.44 | 16155476 | 163216679 | 196571000 | 13414202.23 | 0 | 30188109 | 21751000
8011920252 | 8011 | 9 | 2025 | 2 | Febrero | 349451506.8 | 0 | 27844853.27 | 18973900 | 328833812 | 173495133 | 15754393.85 | 0 | 20617695 | 12663000
8011920253 | 8011 | 9 | 2025 | 3 | Marzo | 4172770.403 | 0 | 5635459.281 | 23712860 | 0 | 46216000 | 19689243.42 | 0 | 4172770 | 16890000
8011920254 | 8011 | 9 | 2025 | 4 | Abril | 0 | 0 | 0 | 54981575 | 0 | 64432000 | 45652258.48 | 20511733 | 0 | 0
8011920255 | 8011 | 9 | 2025 | 5 | Mayo | 0 | 0 | 0 | 54981575 | 0 | 0 | 45652258.48 | 25878667 | 0 | 0
8011920256 | 8011 | 9 | 2025 | 6 | Junio | 0 | 0 | 0 | 54981575 | 0 | 0 | 45652258.48 | 34528952 | 0 | 1500000
8011920257 | 8011 | 9 | 2025 | 7 | Julio | 0 | 0 | 0 | 62385035 | 0 | 0 | 51799493.61 | 78056136.18 | 0 | 0
8011920258 | 8011 | 9 | 2025 | 8 | Agosto | 0 | 0 | 0 | 62385035 | 0 | 14202000 | 51799493.61 | 51898534.89 | 0 | 0
8011920259 | 8011 | 9 | 2025 | 9 | Septiembre | 0 | 0 | 0 | 62385035 | 0 | 12624000 | 51799493.61 | 67957534.93 | 0 | 17280662
80119202510 | 8011 | 9 | 2025 | 10 | Octubre | 0 | 0 | 0 | 62385035 | 0 | 0 | 51799493.61 | 65922375 | 0 | 1219338
80119202511 | 8011 | 9 | 2025 | 11 | Noviembre | 0 | 0 | 0 | 124769647 | 0 | 5777000 | 103598636 | 72765919 | 0 | 0
80119202512 | 8011 | 9 | 2025 | 12 | Diciembre | 44926601.69 | 0 | 0 | 28953252 | 28601176 | 0 | 24040441.62 | 75049081 | 16325426 | 0
80111020251 | 8011 | 10 | 2025 | 1 | Enero | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
80111020252 | 8011 | 10 | 2025 | 2 | Febrero | 54587000 | 479772000 | 0 | 0 | 54587000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
80111020253 | 8011 | 10 | 2025 | 3 | Marzo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
80111020254 | 8011 | 10 | 2025 | 4 | Abril | 0 | 0 | 0 | 19659000 | 0 | 0 | 2236741.271 | 0 | 0 | 0
80111020255 | 8011 | 10 | 2025 | 5 | Mayo | 0 | 0 | 0 | 51889125 | 0 | 31164000 | 5903786.937 | 0 | 0 | 0
80111020256 | 8011 | 10 | 2025 | 6 | Junio | 0 | 0 | 0 | 51889125 | 0 | 0 | 5903786.937 | 1632400 | 0 | 0
80111020257 | 8011 | 10 | 2025 | 7 | Julio | 0 | 0 | 0 | 51889125 | 0 | 0 | 5903786.937 | 4452000 | 0 | 0
80111020258 | 8011 | 10 | 2025 | 8 | Agosto | 0 | 0 | 0 | 51889125 | 0 | 0 | 5903786.937 | 4452000 | 0 | 0
80111020259 | 8011 | 10 | 2025 | 9 | Septiembre | 0 | 0 | 0 | 51889125 | 0 | 15048000 | 5903786.937 | 4452000 | 0 | 0
801110202510 | 8011 | 10 | 2025 | 10 | Octubre | 0 | 0 | 0 | 51889125 | 0 | 0 | 5903786.937 | 4452000 | 0 | 0
801110202511 | 8011 | 10 | 2025 | 11 | Noviembre | 0 | 0 | 0 | 103778250 | 0 | 0 | 11807573.87 | 4452000 | 0 | 0
801110202512 | 8011 | 10 | 2025 | 12 | Diciembre | 0 | 0 | 0 | 45000000 | 0 | 0 | 5119963.233 | 22319600 | 0 | 0
80111120251 | 8011 | 11 | 2025 | 1 | Enero | 324204849.6 | 241597162 | 98812111.91 | 18957976 | 231050321 | 241596876 | 17042145.81 | 0 | 93154529 | 78058033
80111120252 | 8011 | 11 | 2025 | 2 | Febrero | 1994684948 | 2139912334 | 89963623.66 | 53501974 | 1909872279 | 1361814326 | 48095241.91 | 0 | 84812669 | 76460433
80111120253 | 8011 | 11 | 2025 | 3 | Marzo | 1466522.649 | 0 | 1555589.43 | 70773976 | 0 | 57484093 | 63621792.66 | 82343946 | 1466523 | 17252000
80111120254 | 8011 | 11 | 2025 | 4 | Abril | 0 | 0 | 0 | 188887353 | 0 | 0 | 169799023.4 | 132535047 | 0 | 0
80111120255 | 8011 | 11 | 2025 | 5 | Mayo | 0 | 0 | 0 | 188887353 | 0 | 0 | 169799023.4 | 134387562 | 0 | 0
80111120256 | 8011 | 11 | 2025 | 6 | Junio | 0 | 0 | 0 | 188887353 | 0 | 0 | 169799023.4 | 136038795 | 0 | 1500000
80111120257 | 8011 | 11 | 2025 | 7 | Julio | 0 | 0 | 0 | 268779353 | 0 | 0 | 241617402.8 | 178067354 | 0 | 0
80111120258 | 8011 | 11 | 2025 | 8 | Agosto | 0 | 0 | 0 | 251507354 | 0 | 448979169 | 226090854.8 | 161126054 | 0 | 0
80111120259 | 8011 | 11 | 2025 | 9 | Septiembre | 0 | 0 | 0 | 247871353 | 0 | 0 | 222822296 | 184250554 | 0 | 6071962
801111202510 | 8011 | 11 | 2025 | 10 | Octubre | 0 | 0 | 0 | 247871353 | 0 | 0 | 222822296 | 263458143 | 0 | 2428038
801111202511 | 8011 | 11 | 2025 | 11 | Noviembre | 0 | 0 | 0 | 495742994 | 0 | 0 | 445644850.8 | 396069561 | 0 | 0
801111202512 | 8011 | 11 | 2025 | 12 | Diciembre | 6650546.551 | 90504 | 0 | 159931608 | 801 | 0 | 143769450 | 257224663 | 6649745 | 4313000
80111220251 | 8011 | 12 | 2025 | 1 | Enero | 748188919.1 | 585915000 | 329352866.4 | 2192899 | 432160468 | 419673556 | 2098980.189 | 0 | 316028451 | 239683000
80111220252 | 8011 | 12 | 2025 | 2 | Febrero | 7166343884 | 7087158278 | 206724849.6 | 78719351 | 6967982368 | 4433253466 | 75347910.81 | 0 | 198361516 | 212767016
80111220253 | 8011 | 12 | 2025 | 3 | Marzo | 0 | 0 | 0 | 241948580 | 0 | 164658300 | 231586259.2 | 229513666 | 0 | 56402200
80111220254 | 8011 | 12 | 2025 | 4 | Abril | 0 | 0 | 0 | 747618351 | 0 | 57019800 | 715598898 | 458195166 | 0 | 6043800
80111220255 | 8011 | 12 | 2025 | 5 | Mayo | 0 | 0 | 0 | 747618351 | 0 | 23810262 | 715598898 | 447521634 | 0 | 1548400
80111220256 | 8011 | 12 | 2025 | 6 | Junio | 0 | 0 | 0 | 747618351 | 0 | 0 | 715598898 | 439039833 | 0 | 3318000
80111220257 | 8011 | 12 | 2025 | 7 | Julio | 0 | 0 | 0 | 747618351 | 0 | 0 | 715598898 | 512326494 | 0 | 0
80111220258 | 8011 | 12 | 2025 | 8 | Agosto | 0 | 0 | 0 | 747618351 | 0 | 0 | 715598898 | 478477677 | 0 | 0
80111220259 | 8011 | 12 | 2025 | 9 | Septiembre | 0 | 0 | 0 | 747618351 | 0 | 723249000 | 715598898 | 574296880 | 0 | 0
801112202510 | 8011 | 12 | 2025 | 10 | Octubre | 0 | 0 | 0 | 747618351 | 0 | 0 | 715598898 | 501241315 | 0 | 4374000
801112202511 | 8011 | 12 | 2025 | 11 | Noviembre | 0 | 0 | 0 | 1495237392 | 0 | 0 | 1431198457 | 480653272 | 0 | 0
801112202512 | 8011 | 12 | 2025 | 12 | Diciembre | 15946025.52 | 64665722 | 0 | 686312321 | 6199577 | 674400000 | 656918519.9 | 2093355649 | 9746449 | 0
80111320251 | 8011 | 13 | 2025 | 1 | Enero | 6145596454 | 4342176000 | 1910814876 | 14000000 | 4422857854 | 4342165395 | 13973683.21 | 0 | 1722738600 | 1206359458
80111320252 | 8011 | 13 | 2025 | 2 | Febrero | 528410991 | 279442366 | 340202144.6 | 360218001 | 221694012 | 213711500 | 359540873.8 | 0 | 306716979 | 378117851
80111320253 | 8011 | 13 | 2025 | 3 | Marzo | 0 | 0 | 0 | 360218001 | 0 | 0 | 359540873.8 | 109821741 | 0 | 666539712
80111320254 | 8011 | 13 | 2025 | 4 | Abril | 0 | 0 | 0 | 391694001 | 0 | 0 | 390957706.2 | 355576599 | 0 | 0
80111320255 | 8011 | 13 | 2025 | 5 | Mayo | 0 | 0 | 0 | 391694001 | 0 | 0 | 390957706.2 | 399064792 | 0 | 0
80111320256 | 8011 | 13 | 2025 | 6 | Junio | 0 | 0 | 0 | 391694001 | 0 | 0 | 390957706.2 | 419691900 | 0 | 0
80111320257 | 8011 | 13 | 2025 | 7 | Julio | 0 | 0 | 0 | 391694001 | 0 | 0 | 390957706.2 | 417270005 | 0 | 0
80111320258 | 8011 | 13 | 2025 | 8 | Agosto | 0 | 0 | 0 | 391694001 | 0 | 0 | 390957706.2 | 454301539 | 0 | 0
80111320259 | 8011 | 13 | 2025 | 9 | Septiembre | 0 | 0 | 0 | 391694001 | 0 | 0 | 390957706.2 | 481947618 | 0 | 0
801113202510 | 8011 | 13 | 2025 | 10 | Octubre | 0 | 0 | 0 | 391694001 | 0 | 0 | 390957706.2 | 470438543 | 0 | 0
801113202511 | 8011 | 13 | 2025 | 11 | Noviembre | 0 | 0 | 0 | 785947990 | 0 | 0 | 784470588.2 | 482233015 | 0 | 0
801113202512 | 8011 | 13 | 2025 | 12 | Diciembre | 221561442 | 31680634 | 0 | 391057001 | 0 | 0 | 390321903.6 | 441917956 | 221561442 | 0
80111420251 | 8011 | 14 | 2025 | 1 | Enero | 2292071363 | 4408356000 | 183280157.8 | 357143 | 2115113791 | 198086756 | 233582.1695 | 0 | 176957572 | 106759167
80111420252 | 8011 | 14 | 2025 | 2 | Febrero | 1002505359 | 294162000 | 158014322.4 | 59746132 | 849942031 | 1582993268 | 39075751.54 | 0 | 152563328 | 158343766
80111420253 | 8011 | 14 | 2025 | 3 | Marzo | 8322823.452 | 0 | 8620192.84 | 105182464 | 0 | 602273067 | 68792467.26 | 38106800 | 8322823 | 55496668
80111420254 | 8011 | 14 | 2025 | 4 | Abril | 0 | 0 | 0 | 455785164 | 0 | 404899200 | 298097085.6 | 177659368 | 0 | 6694500
80111420255 | 8011 | 14 | 2025 | 5 | Mayo | 0 | 0 | 0 | 455785164 | 0 | 0 | 298097085.6 | 270995834 | 0 | 3349667
80111420256 | 8011 | 14 | 2025 | 6 | Junio | 0 | 0 | 0 | 455785164 | 0 | 0 | 298097085.6 | 292339343 | 0 | 13278933
80111420257 | 8011 | 14 | 2025 | 7 | Julio | 0 | 0 | 0 | 455785164 | 0 | 0 | 298097085.6 | 337920557 | 0 | 2406000
80111420258 | 8011 | 14 | 2025 | 8 | Agosto | 0 | 0 | 0 | 455785164 | 0 | 20034000 | 298097085.6 | 316675283 | 0 | 0
80111420259 | 8011 | 14 | 2025 | 9 | Septiembre | 0 | 0 | 0 | 455785164 | 0 | 21912000 | 298097085.6 | 346754288 | 0 | 0
801114202510 | 8011 | 14 | 2025 | 10 | Octubre | 0 | 0 | 0 | 455785164 | 0 | 48978200 | 298097085.6 | 302271785 | 0 | 0
801114202511 | 8011 | 14 | 2025 | 11 | Noviembre | 0 | 0 | 0 | 911450316 | 0 | 20242467 | 596115679.7 | 277313147 | 0 | 0
801114202512 | 8011 | 14 | 2025 | 12 | Diciembre | 119016123.5 | 0 | 0 | 435285797 | 110531146 | 54379200 | 284689888.4 | 429009053 | 8484978 | 0
80111520251 | 8011 | 15 | 2025 | 1 | Enero | 554283655.1 | 314175867 | 267836656.2 | 4315287 | 298538445 | 156394035 | 3681257.16 | 0 | 255745210 | 208425000
80111520252 | 8011 | 15 | 2025 | 2 | Febrero | 4799970489 | 5610549211 | 531558960.9 | 8190477 | 4292408679 | 3062340005 | 6987079.214 | 0 | 507561811 | 461819100
80111520253 | 8011 | 15 | 2025 | 3 | Marzo | 3001963578 | 2604755600 | 307405842.7 | 56706768 | 2708435526 | 908811001 | 48375043.36 | 76092735 | 293528052 | 283423869
80111520254 | 8011 | 15 | 2025 | 4 | Abril | 213637023.8 | 194879366 | 83999863.14 | 885306391 | 133429322 | 577664200 | 755231457.5 | 290058669 | 80207702 | 114183133
80111520255 | 8011 | 15 | 2025 | 5 | Mayo | 2870251.733 | 25256000 | 3005955.132 | 885306391 | 0 | 546228967 | 755231457.5 | 454130168 | 2870252 | 48573834
80111520256 | 8011 | 15 | 2025 | 6 | Junio | 0 | 21572833 | 0 | 885306391 | 0 | 113263900 | 755231457.5 | 468371088 | 0 | 3500000
80111520257 | 8011 | 15 | 2025 | 7 | Julio | 23179718 | 0 | 0 | 885306391 | 23179718 | 83328000 | 755231457.5 | 565312124 | 0 | 18673334
80111520258 | 8011 | 15 | 2025 | 8 | Agosto | 31426356 | 0 | 0 | 885335391 | 31426356 | 0 | 755256196.7 | 532946418 | 0 | 3859000
80111520259 | 8011 | 15 | 2025 | 9 | Septiembre | 0 | 0 | 0 | 886306391 | 0 | 88342600 | 756084531.1 | 662750164 | 0 | 40524410
801115202510 | 8011 | 15 | 2025 | 10 | Octubre | 0 | 0 | 0 | 888306391 | 0 | 0 | 757790678.1 | 605688731 | 0 | 0
801115202511 | 8011 | 15 | 2025 | 11 | Noviembre | 0 | 0 | 0 | 1803617965 | 0 | 0 | 1538618763 | 635464346 | 0 | 2750000
801115202512 | 8011 | 15 | 2025 | 12 | Diciembre | 136792012.4 | 112443123 | 0 | 809627766 | 90973358 | 911467013 | 690672024.9 | 1787361470 | 45818653 | 0
8017120251 | 8017 | 1 | 2025 | 1 | Enero | 1295039326 | 1659955000 | 78832200 | 0 | 1247338590 | 266440000 | 0 | 0 | 47700736 | 50960667
8017120252 | 8017 | 1 | 2025 | 2 | Febrero | 45192032.63 | 118000000 | 15088000 | 92389485 | 36062404 | 701152133 | 71306047.02 | 0 | 9129629 | 25978000
8017120253 | 8017 | 1 | 2025 | 3 | Marzo | 3630552.214 | 0 | 6000000 | 112389486 | 0 | 0 | 86742013.7 | 28160200 | 3630552 | 5981533
8017120254 | 8017 | 1 | 2025 | 4 | Abril | 3630552.214 | 0 | 6000000 | 308413653 | 0 | 0 | 238033131.6 | 77226500 | 3630552 | 0
8017120255 | 8017 | 1 | 2025 | 5 | Mayo | 88537228.67 | 0 | 6117135 | 305746986 | 84835799 | 62821200 | 235975002.6 | 71816000 | 3701430 | 0
8017120256 | 8017 | 1 | 2025 | 6 | Junio | 3025460.178 | 0 | 5000000 | 285746985 | 0 | 0 | 220539035.9 | 78259200 | 3025460 | 0
8017120257 | 8017 | 1 | 2025 | 7 | Julio | 3025460.178 | 0 | 5000000 | 269080319 | 0 | 0 | 207675731.5 | 131282252 | 3025460 | 0
8017120258 | 8017 | 1 | 2025 | 8 | Agosto | 3025460.178 | 0 | 5000000 | 89722817 | 0 | 50000000 | 69247917.2 | 112620765 | 3025460 | 0
8017120259 | 8017 | 1 | 2025 | 9 | Septiembre | 3025460.178 | 0 | 5000000 | 89722817 | 0 | 0 | 69247917.2 | 115342389 | 3025460 | 0
80171202510 | 8017 | 1 | 2025 | 10 | Octubre | 3025460.178 | 0 | 5000000 | 89722817 | 0 | 68000000 | 69247917.2 | 114174221 | 3025461 | 0
80171202511 | 8017 | 1 | 2025 | 11 | Noviembre | 0 | 0 | 0 | 89722817 | 0 | 5391867 | 69247917.2 | 110876758 | 0 | 0
80171202512 | 8017 | 1 | 2025 | 12 | Diciembre | 3985845 | 0 | 0 | 45296818 | 3985845 | 0 | 34960006.91 | 226473843 | 0 | 0
8017220251 | 8017 | 2 | 2025 | 1 | Enero | 751293137 | 751608000 | 9088001 | 0 | 742205137 | 0 | 0 | 0 | 9088000 | 0
8017220252 | 8017 | 2 | 2025 | 2 | Febrero | 0 | 0 | 0 | 9382000 | 0 | 93810000 | 9264763.696 | 0 | 0 | 0
8017220253 | 8017 | 2 | 2025 | 3 | Marzo | 0 | 0 | 0 | 9382000 | 0 | 0 | 9264763.696 | 1563500 | 0 | 9088000
8017220254 | 8017 | 2 | 2025 | 4 | Abril | 0 | 0 | 0 | 333585000 | 0 | 0 | 329416563.4 | 9381000 | 0 | 0
8017220255 | 8017 | 2 | 2025 | 5 | Mayo | 0 | 0 | 0 | 333585000 | 0 | 0 | 329416563.4 | 9381000 | 0 | 0
8017220256 | 8017 | 2 | 2025 | 6 | Junio | 0 | 0 | 0 | 9382000 | 0 | 0 | 9264763.696 | 9381000 | 0 | 0
8017220257 | 8017 | 2 | 2025 | 7 | Julio | 0 | 0 | 0 | 9382000 | 0 | 0 | 9264763.696 | 9381000 | 0 | 0
8017220258 | 8017 | 2 | 2025 | 8 | Agosto | 0 | 0 | 0 | 9382000 | 0 | 0 | 9264763.696 | 0 | 0 | 0
8017220259 | 8017 | 2 | 2025 | 9 | Septiembre | 0 | 0 | 0 | 9382000 | 0 | 0 | 9264763.696 | 18762000 | 0 | 0
80172202510 | 8017 | 2 | 2025 | 10 | Octubre | 0 | 0 | 0 | 9382000 | 0 | 648406000 | 9264763.696 | 9381000 | 0 | 0
80172202511 | 8017 | 2 | 2025 | 11 | Noviembre | 0 | 0 | 0 | 9382000 | 0 | 0 | 9264763.696 | 9381000 | 0 | 0
80172202512 | 8017 | 2 | 2025 | 12 | Diciembre | 10863 | 0 | 0 | 9382000 | 10863 | 0 | 9264763.696 | 441651666 | 0 | 0
8017320251 | 8017 | 3 | 2025 | 1 | Enero | 2996841720 | 2818922000 | 501163092 | 18833332 | 2514611834 | 260360000 | 18598757.43 | 0 | 482229886 | 404193213
8017320252 | 8017 | 3 | 2025 | 2 | Febrero | 175596637.7 | 0 | 182490875 | 273217331 | 0 | 1899219600 | 269814330.5 | 0 | 175596638 | 241921107
8017320253 | 8017 | 3 | 2025 | 3 | Marzo | 4811107.34 | 0 | 5000000 | 273217331 | 0 | 172609000 | 269814330.5 | 124036366 | 4811107 | 20372197
8017320254 | 8017 | 3 | 2025 | 4 | Abril | 1924442.936 | 0 | 2000000 | 273217331 | 0 | 40128000 | 269814330.5 | 227687000 | 1924443 | 0
8017320255 | 8017 | 3 | 2025 | 5 | Mayo | 227819906.9 | 0 | 2000000 | 273217333 | 225895464 | 0 | 269814332.4 | 236934400 | 1924443 | 0
8017320256 | 8017 | 3 | 2025 | 6 | Junio | 351444056 | 342272000 | 0 | 273217334 | 351444056 | 89996667 | 269814333.4 | 238272000 | 0 | 0
8017320257 | 8017 | 3 | 2025 | 7 | Julio | 0 | 0 | 0 | 393217334 | 0 | 32680000 | 388319698.9 | 243008667 | 0 | 0
8017320258 | 8017 | 3 | 2025 | 8 | Agosto | 264634483 | 257728000 | 0 | 393217334 | 264634483 | 204099867 | 388319698.9 | 252917733 | 0 | 0
8017320259 | 8017 | 3 | 2025 | 9 | Septiembre | 0 | 0 | 0 | 393217335 | 0 | 318314364 | 388319699.9 | 259018000 | 0 | 0
80173202510 | 8017 | 3 | 2025 | 10 | Octubre | 0 | 0 | 0 | 393217335 | 0 | 170000000 | 388319699.9 | 304120400 | 0 | 0
80173202511 | 8017 | 3 | 2025 | 11 | Noviembre | 0 | 0 | 0 | 393217335 | 0 | 45789267 | 388319699.9 | 375027007 | 0 | 0
80173202512 | 8017 | 3 | 2025 | 12 | Diciembre | 19752505 | 0 | 0 | 67915335 | 19752505 | 17635600 | 67069429.95 | 652718593 | 0 | 0
8054120251 | 8054 | 1 | 2025 | 1 | Enero | 1141463899 | 1407439000 | 42828666.49 | 0 | 1098635233 | 556314000 | 0 | 0 | 42828666 | 32669467
8054120252 | 8054 | 1 | 2025 | 2 | Febrero | 5084800.508 | 0 | 5084800.508 | 43191922 | 0 | 469043266 | 33341578.03 | 11476634 | 5084801 | 15244000
8054120253 | 8054 | 1 | 2025 | 3 | Marzo | 0 | 0 | 0 | 122644635 | 0 | 55459200 | 94674315.9 | 72480466 | 0 | 0
8054120254 | 8054 | 1 | 2025 | 4 | Abril | 0 | 0 | 0 | 129383000 | 0 | 0 | 99875930.27 | 98854200 | 0 | 0
8054120255 | 8054 | 1 | 2025 | 5 | Mayo | 0 | 0 | 0 | 129383000 | 0 | 0 | 99875930.27 | 101165000 | 0 | 0
8054120256 | 8054 | 1 | 2025 | 6 | Junio | 0 | 0 | 0 | 129383000 | 0 | 0 | 99875930.27 | 101165000 | 0 | 0
8054120257 | 8054 | 1 | 2025 | 7 | Julio | 0 | 0 | 0 | 129383000 | 0 | 0 | 99875930.27 | 101165000 | 0 | 0
8054120258 | 8054 | 1 | 2025 | 8 | Agosto | 0 | 0 | 0 | 129383000 | 0 | 0 | 99875930.27 | 101165000 | 0 | 0
8054120259 | 8054 | 1 | 2025 | 9 | Septiembre | 0 | 0 | 0 | 129383000 | 0 | 0 | 99875930.27 | 101165000 | 0 | 0
80541202510 | 8054 | 1 | 2025 | 10 | Octubre | 0 | 0 | 0 | 129383000 | 0 | 0 | 99875930.27 | 101165000 | 0 | 0
80541202511 | 8054 | 1 | 2025 | 11 | Noviembre | 0 | 0 | 0 | 129383000 | 0 | 0 | 99875930.27 | 101165000 | 0 | 0
80541202512 | 8054 | 1 | 2025 | 12 | Diciembre | 0 | 15774000 | 0 | 222312443 | 0 | 0 | 171611896.9 | 164385133 | 0 | 0
8054220251 | 8054 | 2 | 2025 | 1 | Enero | 1619240169 | 1162113000 | 88582435.51 | 0 | 1530657733 | 350834000 | 0 | 0 | 88582436 | 66566334
8054220252 | 8054 | 2 | 2025 | 2 | Febrero | 21016898.49 | 0 | 21016898.49 | 37024311 | 0 | 807486333 | 48765491.41 | 5887533 | 21016898 | 34667000
8054220253 | 8054 | 2 | 2025 | 3 | Marzo | 0 | 0 | 0 | 90444792 | 0 | 10457600 | 119126719.9 | 61200733 | 0 | 8366000
8054220254 | 8054 | 2 | 2025 | 4 | Abril | 0 | 0 | 0 | 95196000 | 0 | 30633333 | 125384635 | 109636133 | 0 | 0
8054220255 | 8054 | 2 | 2025 | 5 | Mayo | 0 | 0 | 0 | 210164000 | 0 | 0 | 276811383.1 | 104808400 | 0 | 0
8054220256 | 8054 | 2 | 2025 | 6 | Junio | 0 | 0 | 0 | 95196000 | 0 | 189178800 | 125384635 | 102466000 | 0 | 0
8054220257 | 8054 | 2 | 2025 | 7 | Julio | 0 | 0 | 0 | 95196000 | 0 | 57711066 | 125384635 | 133594102 | 0 | 0
8054220258 | 8054 | 2 | 2025 | 8 | Agosto | 0 | 0 | 0 | 95196000 | 0 | 52776000 | 125384635 | 148316902 | 0 | 0
8054220259 | 8054 | 2 | 2025 | 9 | Septiembre | 0 | 0 | 0 | 95196000 | 0 | 0 | 125384635 | 164401600 | 0 | 0
80542202510 | 8054 | 2 | 2025 | 10 | Octubre | 0 | 0 | 0 | 95196000 | 0 | 0 | 125384635 | 166113920 | 0 | 0
80542202511 | 8054 | 2 | 2025 | 11 | Noviembre | 0 | 0 | 0 | 100547467 | 0 | 0 | 132433163.7 | 175523851 | 0 | 0
80542202512 | 8054 | 2 | 2025 | 12 | Diciembre | 0 | 11000 | 0 | 152767430 | 0 | 0 | 201213164.9 | 241160593 | 0 | 0
8054320251 | 8054 | 3 | 2025 | 1 | Enero | 2080852411 | 1756502000 | 115872391.8 | 5039459 | 1966020883 | 549460667 | 5672090.096 | 0 | 114831528 | 84110000
8054320252 | 8054 | 3 | 2025 | 2 | Febrero | 67714215.78 | 0 | 68327995.71 | 46480717 | 0 | 1185026133 | 52315697.89 | 6317566 | 67714216 | 64062601
8054320253 | 8054 | 3 | 2025 | 3 | Marzo | 372635.8156 | 0 | 376013.4872 | 143212993 | 0 | 0 | 161191310.3 | 121829200 | 372636 | 35461667
8054320254 | 8054 | 3 | 2025 | 4 | Abril | 0 | 0 | 0 | 161972472 | 0 | 0 | 182305770.2 | 173228200 | 0 | 0
8054320255 | 8054 | 3 | 2025 | 5 | Mayo | 0 | 0 | 0 | 161347041 | 0 | 0 | 181601825.4 | 154797000 | 0 | 0
8054320256 | 8054 | 3 | 2025 | 6 | Junio | 0 | 0 | 0 | 160243806 | 0 | 41816667 | 180360095.2 | 175043000 | 0 | 0
8054320257 | 8054 | 3 | 2025 | 7 | Julio | 0 | 0 | 0 | 160243806 | 0 | 145000000 | 180360095.2 | 156736667 | 0 | 0
8054320258 | 8054 | 3 | 2025 | 8 | Agosto | 0 | 0 | 0 | 160243806 | 0 | 0 | 180360095.2 | 182420000 | 0 | 0
8054320259 | 8054 | 3 | 2025 | 9 | Septiembre | 0 | 0 | 0 | 160243806 | 0 | 0 | 180360095.2 | 160551000 | 0 | 0
80543202510 | 8054 | 3 | 2025 | 10 | Octubre | 0 | 0 | 0 | 160243806 | 0 | 21333333 | 180360095.2 | 316057700 | 0 | 0
80543202511 | 8054 | 3 | 2025 | 11 | Noviembre | 0 | 0 | 0 | 178815193 | 0 | 0 | 201262850.9 | 164284333 | 0 | 0
80543202512 | 8054 | 3 | 2025 | 12 | Diciembre | 14931806.56 | 2871000 | 0 | 261286095 | 14215918 | 23200000 | 294086780.3 | 320058467 | 715888 | 0
8054420251 | 8054 | 4 | 2025 | 1 | Enero | 691089750.2 | 734113000 | 33253882.18 | 0 | 657835868 | 139590000 | 0 | 0 | 33253882 | 19083000
8054420252 | 8054 | 4 | 2025 | 2 | Febrero | 21777832.44 | 0 | 21777832.44 | 18688516 | 0 | 475126367 | 17078287.28 | 501600 | 21777832 | 30839767
8054420253 | 8054 | 4 | 2025 | 3 | Marzo | 488052.3816 | 0 | 488052.3816 | 60059197 | 0 | 0 | 54884412.45 | 32863767 | 488053 | 5597000
8054420254 | 8054 | 4 | 2025 | 4 | Abril | 0 | 0 | 0 | 79795000 | 0 | 0 | 72919751.02 | 58262000 | 0 | 0
8054420255 | 8054 | 4 | 2025 | 5 | Mayo | 13025079 | 0 | 0 | 65434000 | 13025079 | 0 | 59796114.9 | 58262000 | 0 | 0
8054420256 | 8054 | 4 | 2025 | 6 | Junio | 0 | 0 | 0 | 65434000 | 0 | 0 | 59796114.9 | 58262000 | 0 | 0
8054420257 | 8054 | 4 | 2025 | 7 | Julio | 0 | 0 | 0 | 65434000 | 0 | 0 | 59796114.9 | 58262000 | 0 | 0
8054420258 | 8054 | 4 | 2025 | 8 | Agosto | 0 | 0 | 0 | 65434000 | 0 | 0 | 59796114.9 | 58262000 | 0 | 0
8054420259 | 8054 | 4 | 2025 | 9 | Septiembre | 0 | 0 | 0 | 65434000 | 0 | 0 | 59796114.9 | 58262000 | 0 | 0
80544202510 | 8054 | 4 | 2025 | 10 | Octubre | 0 | 0 | 0 | 65434000 | 0 | 50500000 | 59796114.9 | 58262000 | 0 | 0
80544202511 | 8054 | 4 | 2025 | 11 | Noviembre | 0 | 0 | 0 | 65434000 | 0 | 0 | 59796114.9 | 58262000 | 0 | 0
80544202512 | 8054 | 4 | 2025 | 12 | Diciembre | 19953 | 22000 | 0 | 117554287 | 19953 | 0 | 107425645 | 118247116 | 0 | 0
8054520251 | 8054 | 5 | 2025 | 1 | Enero | 847950095.3 | 1295671000 | 30471258.94 | 0 | 817671475 | 404162000 | 0 | 0 | 30278620 | 30346000
8054520252 | 8054 | 5 | 2025 | 2 | Febrero | 4704808.13 | 0 | 4734741.062 | 37431228 | 0 | 174641600 | 22441184.1 | 243133 | 4704808 | 4860000
8054520253 | 8054 | 5 | 2025 | 3 | Marzo | 0 | 0 | 0 | 107992541 | 0 | 0 | 64744883.44 | 45771234 | 0 | 0
8054520254 | 8054 | 5 | 2025 | 4 | Abril | 0 | 0 | 0 | 217159393 | 0 | 198917000 | 130193802.8 | 53884000 | 0 | 0
8054520255 | 8054 | 5 | 2025 | 5 | Mayo | 0 | 0 | 0 | 115759393 | 0 | 0 | 69401352.51 | 75700534 | 0 | 0
8054520256 | 8054 | 5 | 2025 | 6 | Junio | 0 | 0 | 0 | 115759393 | 0 | 0 | 69401352.51 | 77286000 | 0 | 0
8054520257 | 8054 | 5 | 2025 | 7 | Julio | 0 | 0 | 0 | 115759393 | 0 | 0 | 69401352.51 | 77286000 | 0 | 0
8054520258 | 8054 | 5 | 2025 | 8 | Agosto | 0 | 0 | 0 | 115759393 | 0 | 0 | 69401352.51 | 77286000 | 0 | 0
8054520259 | 8054 | 5 | 2025 | 9 | Septiembre | 0 | 0 | 0 | 115759393 | 0 | 0 | 69401352.51 | 77286000 | 0 | 0
80545202510 | 8054 | 5 | 2025 | 10 | Octubre | 0 | 0 | 0 | 115759393 | 0 | 0 | 69401352.51 | 77286000 | 0 | 0
80545202511 | 8054 | 5 | 2025 | 11 | Noviembre | 0 | 0 | 0 | 115759393 | 0 | 0 | 69401352.51 | 77286000 | 0 | 0
80545202512 | 8054 | 5 | 2025 | 12 | Diciembre | 3095695.584 | 72973000 | 0 | 195745087 | 2873124 | 0 | 117355261.1 | 113528299 | 222572 | 0
8054620251 | 8054 | 6 | 2025 | 1 | Enero | 397817828.2 | 473935000 | 20530828.17 | 13546078 | 377287000 | 0 | 10639944.73 | 0 | 20530828 | 19041000
8054620252 | 8054 | 6 | 2025 | 2 | Febrero | 13177171.83 | 0 | 13177171.83 | 40729705 | 0 | 362925334 | 31991681.28 | 0 | 13177172 | 14667000
8054620253 | 8054 | 6 | 2025 | 3 | Marzo | 3240000 | 0 | 3240000 | 42599135 | 0 | 0 | 33460049.6 | 14226134 | 3240000 | 3240000
8054620254 | 8054 | 6 | 2025 | 4 | Abril | 0 | 0 | 0 | 42599135 | 0 | 0 | 33460049.6 | 35031000 | 0 | 0
8054620255 | 8054 | 6 | 2025 | 5 | Mayo | 0 | 0 | 0 | 41767599 | 0 | 0 | 32806908.74 | 35031000 | 0 | 0
8054620256 | 8054 | 6 | 2025 | 6 | Junio | 0 | 0 | 0 | 44327801 | 0 | 0 | 34817853 | 35031000 | 0 | 0
8054620257 | 8054 | 6 | 2025 | 7 | Julio | 0 | 0 | 0 | 44327801 | 0 | 0 | 34817853 | 35031000 | 0 | 0
8054620258 | 8054 | 6 | 2025 | 8 | Agosto | 0 | 0 | 0 | 44327801 | 0 | 0 | 34817853 | 35031000 | 0 | 0
8054620259 | 8054 | 6 | 2025 | 9 | Septiembre | 0 | 0 | 0 | 44327801 | 0 | 0 | 34817853 | 35031000 | 0 | 0
80546202510 | 8054 | 6 | 2025 | 10 | Octubre | 0 | 0 | 0 | 44327801 | 0 | 0 | 34817853 | 35031000 | 0 | 0
80546202511 | 8054 | 6 | 2025 | 11 | Noviembre | 0 | 0 | 0 | 77456343 | 0 | 0 | 60839101.05 | 35031000 | 0 | 0
80546202512 | 8054 | 6 | 2025 | 12 | Diciembre | 0 | 6402000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60397200 | 0 | 0
8054720251 | 8054 | 7 | 2025 | 1 | Enero | 1337034707 | 1465441000 | 58286000 | 1788967 | 1278748708 | 909610800 | 1548849.197 | 0 | 58285999 | 49919999
8054720252 | 8054 | 7 | 2025 | 2 | Febrero | 54707598.52 | 0 | 54707599 | 20716867 | 0 | 201872767 | 17936218.39 | 10315200 | 54707599 | 55227999
8054720253 | 8054 | 7 | 2025 | 3 | Marzo | 0 | 0 | 0 | 104229466 | 0 | 167826267 | 90239632.53 | 92648934 | 0 | 7845600
8054720254 | 8054 | 7 | 2025 | 4 | Abril | 0 | 0 | 0 | 133467400 | 0 | 0 | 115553207.7 | 122734633 | 0 | 0
8054720255 | 8054 | 7 | 2025 | 5 | Mayo | 0 | 0 | 0 | 134331000 | 0 | 0 | 116300894 | 118278000 | 0 | 0
8054720256 | 8054 | 7 | 2025 | 6 | Junio | 0 | 0 | 0 | 134331000 | 0 | 0 | 116300894 | 118278000 | 0 | 0
8054720257 | 8054 | 7 | 2025 | 7 | Julio | 0 | 0 | 0 | 134331000 | 0 | 0 | 116300894 | 118278000 | 0 | 0
8054720258 | 8054 | 7 | 2025 | 8 | Agosto | 0 | 0 | 0 | 134331000 | 0 | 0 | 116300894 | 118278000 | 0 | 0
8054720259 | 8054 | 7 | 2025 | 9 | Septiembre | 0 | 0 | 0 | 134331000 | 0 | 0 | 116300894 | 118278000 | 0 | 0
80547202510 | 8054 | 7 | 2025 | 10 | Octubre | 0 | 0 | 0 | 134331000 | 0 | 0 | 116300894 | 118278000 | 0 | 0
80547202511 | 8054 | 7 | 2025 | 11 | Noviembre | 0 | 0 | 0 | 135699033 | 0 | 0 | 117485307.6 | 118278000 | 0 | 0
80547202512 | 8054 | 7 | 2025 | 12 | Diciembre | 561126 | 12200000 | 0 | 275753267 | 561126 | 0 | 238741254.6 | 183038200 | 0 | 0
8054820251 | 8054 | 8 | 2025 | 1 | Enero | 403016980 | 398101000 | 4050000 | 7111633 | 398966980 | 60698000 | 6759182.942 | 0 | 4050000 | 0
8054820252 | 8054 | 8 | 2025 | 2 | Febrero | 9088000 | 0 | 9088000 | 29689000 | 0 | 322273600 | 28217623.49 | 551800 | 9088000 | 13138000
8054820253 | 8054 | 8 | 2025 | 3 | Marzo | 0 | 0 | 0 | 85871000 | 0 | 0 | 81615263.11 | 21071600 | 0 | 0
8054820254 | 8054 | 8 | 2025 | 4 | Abril | 0 | 0 | 0 | 38871000 | 0 | 0 | 36944566.76 | 36190000 | 0 | 0
8054820255 | 8054 | 8 | 2025 | 5 | Mayo | 47102238 | 0 | 0 | 38871000 | 47102238 | 47097618 | 36944566.76 | 36190000 | 0 | 0
8054820256 | 8054 | 8 | 2025 | 6 | Junio | 0 | 0 | 0 | 38871000 | 0 | 0 | 36944566.76 | 83287618 | 0 | 0
8054820257 | 8054 | 8 | 2025 | 7 | Julio | 0 | 0 | 0 | 38871000 | 0 | 0 | 36944566.76 | 36190000 | 0 | 0
8054820258 | 8054 | 8 | 2025 | 8 | Agosto | 0 | 0 | 0 | 38871000 | 0 | 0 | 36944566.76 | 36190000 | 0 | 0
8054820259 | 8054 | 8 | 2025 | 9 | Septiembre | 0 | 0 | 0 | 38871000 | 0 | 0 | 36944566.76 | 36190000 | 0 | 0
80548202510 | 8054 | 8 | 2025 | 10 | Octubre | 0 | 0 | 0 | 37987000 | 0 | 0 | 36104377.49 | 36190000 | 0 | 0
80548202511 | 8054 | 8 | 2025 | 11 | Noviembre | 0 | 0 | 0 | 75444367 | 0 | 0 | 71705370.41 | 36190000 | 0 | 0
80548202512 | 8054 | 8 | 2025 | 12 | Diciembre | 0 | 71228000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71828200 | 0 | 0
8061120251 | 8061 | 1 | 2025 | 1 | Enero | 1189977491 | 2842350000 | 134991333 | 0 | 1054986158 | 37675000 | 0 | 0 | 134991333 | 53085933
8061120252 | 8061 | 1 | 2025 | 2 | Febrero | 58985800 | 0 | 58985800 | 59555781 | 0 | 836852266 | 44668630.54 | 228333 | 58985800 | 137970834
8061120253 | 8061 | 1 | 2025 | 3 | Marzo | 379948749 | 0 | 397634 | 134948581 | 379551115 | 0 | 101215502.6 | 50952633 | 397634 | 3318000
8061120254 | 8061 | 1 | 2025 | 4 | Abril | 306771823 | 0 | 0 | 155586681 | 306771823 | 482167525 | 116694699.6 | 100035100 | 0 | 0
8061120255 | 8061 | 1 | 2025 | 5 | Mayo | 0 | 0 | 0 | 155929181 | 0 | 0 | 116951584.9 | 82006733 | 0 | 0
8061120256 | 8061 | 1 | 2025 | 6 | Junio | 374182411 | 0 | 0 | 583058181 | 374182411 | 54230267 | 437311207 | 90657000 | 0 | 0
8061120257 | 8061 | 1 | 2025 | 7 | Julio | 0 | 0 | 0 | 855929181 | 0 | 0 | 641972680.3 | 119639367 | 0 | 0
8061120258 | 8061 | 1 | 2025 | 8 | Agosto | 0 | 0 | 0 | 155929181 | 0 | 0 | 116951584.9 | 186809808 | 0 | 0
8061120259 | 8061 | 1 | 2025 | 9 | Septiembre | 0 | 0 | 0 | 155929181 | 0 | 17054400 | 116951584.9 | 186313456 | 0 | 0
80611202510 | 8061 | 1 | 2025 | 10 | Octubre | 0 | 0 | 0 | 155929181 | 0 | 27140000 | 116951584.9 | 140008828 | 0 | 0
80611202511 | 8061 | 1 | 2025 | 11 | Noviembre | 0 | 0 | 0 | 113511000 | 0 | 372434446 | 85136670.81 | 142528295 | 0 | 0
80611202512 | 8061 | 1 | 2025 | 12 | Diciembre | 16356651 | 0 | 0 | 316043871 | 16356651 | 23196000 | 237042427.7 | 481758957 | 0 | 0
8061220251 | 8061 | 2 | 2025 | 1 | Enero | 517647194.4 | 4106045000 | 24681100.56 | 5000000 | 492966429 | 0 | 5344084.745 | 0 | 24680765 | 11266933
8061220252 | 8061 | 2 | 2025 | 2 | Febrero | 550334438.6 | 0 | 38066458.44 | 5000000 | 512268497 | 394039033 | 5344084.745 | 9760495 | 38065942 | 45624000
8061220253 | 8061 | 2 | 2025 | 3 | Marzo | 867720108 | 0 | 0 | 51959600 | 867720108 | 65158450 | 55535301.14 | 19001847 | 0 | 5856200
8061220254 | 8061 | 2 | 2025 | 4 | Abril | 1456306157 | 0 | 0 | 1320886000 | 1456306157 | 0 | 1411785344 | 53217275 | 0 | 0
8061220255 | 8061 | 2 | 2025 | 5 | Mayo | 599353096 | 0 | 0 | 67886000 | 599353096 | 0 | 72557707.39 | 49638430 | 0 | 0
8061220256 | 8061 | 2 | 2025 | 6 | Junio | 459996202 | 0 | 0 | 863886000 | 459996202 | 758114981 | 923335998.7 | 47706050 | 0 | 0
8061220257 | 8061 | 2 | 2025 | 7 | Julio | 0 | 0 | 0 | 67886000 | 0 | 707881922 | 72557707.39 | 76926627 | 0 | 0
8061220258 | 8061 | 2 | 2025 | 8 | Agosto | 0 | 0 | 0 | 67886000 | 0 | 634023024 | 72557707.39 | 719781650 | 0 | 0
8061220259 | 8061 | 2 | 2025 | 9 | Septiembre | 0 | 0 | 0 | 67886000 | 0 | 0 | 72557707.39 | 429894384 | 0 | 0
80612202510 | 8061 | 2 | 2025 | 10 | Octubre | 0 | 0 | 0 | 567886000 | 0 | 443678803 | 606966181.9 | 960826103 | 0 | 0
80612202511 | 8061 | 2 | 2025 | 11 | Noviembre | 0 | 0 | 0 | 879185000 | 0 | 867232621 | 939687829.2 | 56921737 | 0 | 0
80612202512 | 8061 | 2 | 2025 | 12 | Diciembre | 425.9971 | 0 | 0 | 140698400 | 0 | 432107824 | 150380834.6 | 1423694661 | 426 | 0
8061320251 | 8061 | 3 | 2025 | 1 | Enero | 606677102 | 510642000 | 34304400 | 0 | 572372702 | 63547000 | 0 | 0 | 34304400 | 28707400
8061320252 | 8061 | 3 | 2025 | 2 | Febrero | 26697000 | 0 | 26697000 | 2889000 | 0 | 476797666 | 3238092.99 | 0 | 26697000 | 32294000
8061320253 | 8061 | 3 | 2025 | 3 | Marzo | 0 | 0 | 0 | 42360300 | 0 | 0 | 47478916.75 | 46397233 | 0 | 0
8061320254 | 8061 | 3 | 2025 | 4 | Abril | 0 | 0 | 0 | 46425000 | 0 | 0 | 52034775.73 | 58222000 | 0 | 0
8061320255 | 8061 | 3 | 2025 | 5 | Mayo | 0 | 0 | 0 | 46425000 | 0 | 0 | 52034775.73 | 58222000 | 0 | 0
8061320256 | 8061 | 3 | 2025 | 6 | Junio | 0 | 0 | 0 | 46425000 | 0 | 0 | 52034775.73 | 58222000 | 0 | 0
8061320257 | 8061 | 3 | 2025 | 7 | Julio | 0 | 0 | 0 | 46425000 | 0 | 0 | 52034775.73 | 58222000 | 0 | 0
8061320258 | 8061 | 3 | 2025 | 8 | Agosto | 0 | 0 | 0 | 46425000 | 0 | 0 | 52034775.73 | 58222000 | 0 | 0
8061320259 | 8061 | 3 | 2025 | 9 | Septiembre | 0 | 0 | 0 | 46425000 | 0 | 0 | 52034775.73 | 57760433 | 0 | 0
80613202510 | 8061 | 3 | 2025 | 10 | Octubre | 0 | 0 | 0 | 46425000 | 0 | 0 | 52034775.73 | 44375000 | 0 | 0
80613202511 | 8061 | 3 | 2025 | 11 | Noviembre | 0 | 0 | 0 | 46425000 | 0 | 0 | 52034775.73 | 44375000 | 0 | 0
80613202512 | 8061 | 3 | 2025 | 12 | Diciembre | 9831 | 33000 | 0 | 94025700 | 9831 | 0 | 105387317.4 | 46946000 | 0 | 0
8086120251 | 8086 | 1 | 2025 | 1 | Enero | 19307491763 | 35313950885 | 159338579.3 | 0 | 19164833109 | 18127427138 | 0 | 0 | 142658654 | 66198166
8086120252 | 8086 | 1 | 2025 | 2 | Febrero | 4500152426 | 115140000 | 1693700317 | 0 | 2983752518 | 2268644102 | 0 | 0 | 1516399908 | 1468182534
8086120253 | 8086 | 1 | 2025 | 3 | Marzo | 2009463740 | 0 | 1510426553 | 3394478300 | 657152081 | 880089633 | 3600064656 | 71205769 | 1352311659 | 1406033367
8086120254 | 8086 | 1 | 2025 | 4 | Abril | 1294198514 | 3550000353 | 1445518706 | 3570488829 | 0 | 47563967 | 3786735252 | 264219499 | 1294198514 | 1345169482
8086120255 | 8086 | 1 | 2025 | 5 | Mayo | 14452857932 | 0 | 578207482.6 | 4194478300 | 13935178526 | 5736848067 | 4448516604 | 1931080140 | 517679406 | 107965508
8086120256 | 8086 | 1 | 2025 | 6 | Junio | 264307494 | 0 | 0 | 3570488829 | 264307494 | 120191200 | 3786735252 | 1481978303 | 0 | 0
8086120257 | 8086 | 1 | 2025 | 7 | Julio | 4334636786 | 0 | 0 | 3394478300 | 4334636786 | 70125000 | 3600064656 | 1549763838 | 0 | 257577493
8086120258 | 8086 | 1 | 2025 | 8 | Agosto | 0 | 0 | 0 | 3695489006 | 0 | 264418851 | 3919306056 | 3459154813 | 0 | 518000000
8086120259 | 8086 | 1 | 2025 | 9 | Septiembre | 0 | 0 | 0 | 3394478300 | 0 | 819055531 | 3600064656 | 3560817962 | 0 | 192425041
80861202510 | 8086 | 1 | 2025 | 10 | Octubre | 0 | 0 | 0 | 4879763629 | 0 | 7430596132 | 5175306194 | 1643106720 | 0 | 2092734
80861202511 | 8086 | 1 | 2025 | 11 | Noviembre | 41144991.27 | 0 | 45955743.19 | 3724478300 | 0 | 2408253961 | 3950051085 | 4035426758 | 41144991 | 0
80861202512 | 8086 | 1 | 2025 | 12 | Diciembre | 566393631.9 | 947762 | 0 | 5161417207 | 1002001 | 1178330764 | 5474018103 | 18276664463 | 565391631 | 41170472
8086220251 | 8086 | 2 | 2025 | 1 | Enero | 81787774.96 | 725630000 | 81787774.96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 81787775 | 62723867
8086220252 | 8086 | 2 | 2025 | 2 | Febrero | 496021884.4 | 0 | 70902275.41 | 0 | 425119609 | 297790000 | 0 | 0 | 70902275 | 65300367
8086220253 | 8086 | 2 | 2025 | 3 | Marzo | 279106534.6 | 0 | 8122649.623 | 34273545 | 270983885 | 195428733 | 32426074.38 | 5611066 | 8122650 | 21479866
8086220254 | 8086 | 2 | 2025 | 4 | Abril | 0 | 0 | 0 | 34273545 | 0 | 0 | 32426074.38 | 39051300 | 0 | 5298467
8086220255 | 8086 | 2 | 2025 | 5 | Mayo | 1657434064 | 0 | 0 | 247860741 | 1657434064 | 0 | 234500131.9 | 45766933 | 0 | 6010133
8086220256 | 8086 | 2 | 2025 | 6 | Junio | 0 | 1762000000 | 0 | 247860741 | 0 | 74988208 | 234500131.9 | 54645200 | 0 | 0
8086220257 | 8086 | 2 | 2025 | 7 | Julio | 0 | 0 | 0 | 247860741 | 0 | 0 | 234500131.9 | 77868704 | 0 | 0
8086220258 | 8086 | 2 | 2025 | 8 | Agosto | 0 | 0 | 0 | 247860741 | 0 | 0 | 234500131.9 | 45921000 | 0 | 0
8086220259 | 8086 | 2 | 2025 | 9 | Septiembre | 0 | 0 | 0 | 247860741 | 0 | 0 | 234500131.9 | 55953000 | 0 | 0
80862202510 | 8086 | 2 | 2025 | 10 | Octubre | 0 | 0 | 0 | 256883329 | 0 | 1562000000 | 243036369.1 | 55953000 | 0 | 0
80862202511 | 8086 | 2 | 2025 | 11 | Noviembre | 0 | 0 | 0 | 247860741 | 0 | 200000000 | 234500131.9 | 45921000 | 0 | 0
80862202512 | 8086 | 2 | 2025 | 12 | Diciembre | 0 | 0 | 0 | 675035135 | 0 | 9768880 | 638648248.8 | 1671565136 | 0 | 0
8086320251 | 8086 | 3 | 2025 | 1 | Enero | 205099006.2 | 1414842000 | 106517787.6 | 0 | 99958593 | 143831122 | 0 | 0 | 105140413 | 64897867
8086320252 | 8086 | 3 | 2025 | 2 | Febrero | 443419895 | 12939000 | 93249334.85 | 0 | 351376361 | 476596333 | 0 | 0 | 92043534 | 78463767
8086320253 | 8086 | 3 | 2025 | 3 | Marzo | 463507638.8 | 100000000 | 9912255.55 | 355699355 | 453723558 | 182911567 | 259610204.4 | 3050800 | 9784081 | 52583334
8086320254 | 8086 | 3 | 2025 | 4 | Abril | 0 | 0 | 0 | 355699355 | 0 | 19027233 | 259610204.4 | 55019499 | 0 | 3927166
8086320255 | 8086 | 3 | 2025 | 5 | Mayo | 16451621334 | 0 | 0 | 2509361959 | 16451621334 | 49174000 | 1831479202 | 69001467 | 0 | 7098800
8086320256 | 8086 | 3 | 2025 | 6 | Junio | 69496769 | 23672498000 | 0 | 2509361959 | 69496769 | 0 | 1831479202 | 78090966 | 0 | 0
8086320257 | 8086 | 3 | 2025 | 7 | Julio | 0 | 0 | 0 | 2509361959 | 0 | 90085000 | 1831479202 | 109312047 | 0 | 0
8086320258 | 8086 | 3 | 2025 | 8 | Agosto | 0 | 0 | 0 | 2509361959 | 0 | 0 | 1831479202 | 100434500 | 0 | 0
8086320259 | 8086 | 3 | 2025 | 9 | Septiembre | 0 | 0 | 0 | 2509361959 | 0 | 0 | 1831479202 | 139859434 | 0 | 0
80863202510 | 8086 | 3 | 2025 | 10 | Octubre | 0 | 0 | 0 | 2600339371 | 0 | 16384543832 | 1897879842 | 111785295 | 0 | 0
80863202511 | 8086 | 3 | 2025 | 11 | Noviembre | 0 | 0 | 0 | 2509361959 | 0 | 733044545 | 1831479202 | 113996020 | 0 | 0
80863202512 | 8086 | 3 | 2025 | 12 | Diciembre | 966464594 | 0 | 0 | 6832369165 | 966461688 | 0 | 4986662838 | 15560729259 | 2906 | 0
8086420251 | 8086 | 4 | 2025 | 1 | Enero | 985146138.4 | 2956959000 | 232203537.9 | 0 | 756989095 | 547991806 | 0 | 0 | 228157043 | 141590600
8086420252 | 8086 | 4 | 2025 | 2 | Febrero | 1489889834 | 23110000 | 59744328.12 | 0 | 1431186640 | 505932800 | 0 | 9088000 | 58703194 | 91495000
8086420253 | 8086 | 4 | 2025 | 3 | Marzo | 969968943 | 45153000 | 0 | 317967526 | 969968943 | 958301767 | 331047309.1 | 15046234 | 0 | 36515933
8086420254 | 8086 | 4 | 2025 | 4 | Abril | 0 | 0 | 0 | 317967526 | 0 | 29112500 | 331047309.1 | 100578468 | 0 | 12679000
8086420255 | 8086 | 4 | 2025 | 5 | Mayo | 268 | 538904000 | 0 | 317967526 | 268 | 100968133 | 331047309.1 | 156244667 | 0 | 4313000
8086420256 | 8086 | 4 | 2025 | 6 | Junio | 552555047 | 0 | 0 | 317967526 | 552555047 | 104640000 | 331047309.1 | 168486733 | 0 | 4313000
8086420257 | 8086 | 4 | 2025 | 7 | Julio | 0 | 0 | 0 | 317967526 | 0 | 32680000 | 331047309.1 | 286516356.3 | 0 | 0
8086420258 | 8086 | 4 | 2025 | 8 | Agosto | 0 | 0 | 0 | 674632707 | 0 | 69508567 | 702384124.2 | 252324108.5 | 0 | 0
8086420259 | 8086 | 4 | 2025 | 9 | Septiembre | 0 | 0 | 0 | 317967526 | 0 | 23022000 | 331047309.1 | 252078304.2 | 0 | 0
80864202510 | 8086 | 4 | 2025 | 10 | Octubre | 0 | 0 | 0 | 317967526 | 0 | 1000000000 | 331047309.1 | 279662876 | 0 | 0
80864202511 | 8086 | 4 | 2025 | 11 | Noviembre | 0 | 0 | 0 | 317967526 | 0 | 0 | 331047309.1 | 297478229 | 0 | 0
80864202512 | 8086 | 4 | 2025 | 12 | Diciembre | 4202391.917 | 113000 | 0 | 345866085 | 156096 | 43134503 | 360093491.9 | 1562177833 | 4046296 | 0
8086520251 | 8086 | 5 | 2025 | 1 | Enero | 588717461.9 | 2644786000 | 159627457.6 | 0 | 435588640 | 538903000 | 0 | 0 | 153128822 | 114861867
8086520252 | 8086 | 5 | 2025 | 2 | Febrero | 1450131635 | 14072000 | 81443686.88 | 0 | 1372003624 | 920868933 | 0 | 0 | 78128011 | 60017199
8086520253 | 8086 | 5 | 2025 | 3 | Marzo | 556446044.2 | 0 | 1024392.49 | 309534274 | 555463356 | 1090608301 | 250739412.2 | 35454102 | 982688 | 50728800
8086520254 | 8086 | 5 | 2025 | 4 | Abril | 0 | 0 | 0 | 309534274 | 0 | 29112500 | 250739412.2 | 153293034 | 0 | 0
8086520255 | 8086 | 5 | 2025 | 5 | Mayo | 0 | 0 | 0 | 309534274 | 0 | 76462500 | 250739412.2 | 214993333 | 0 | 13201067
8086520256 | 8086 | 5 | 2025 | 6 | Junio | 3568360425 | 0 | 0 | 2516892274 | 3568360425 | 90834000 | 2038818129 | 219144600 | 0 | 0
8086520257 | 8086 | 5 | 2025 | 7 | Julio | 0 | 0 | 0 | 309534274 | 0 | 28885000 | 250739412.2 | 334540300.7 | 0 | 0
8086520258 | 8086 | 5 | 2025 | 8 | Agosto | 0 | 0 | 0 | 352869093 | 0 | 40492000 | 285842946.6 | 316346876.5 | 0 | 0
8086520259 | 8086 | 5 | 2025 | 9 | Septiembre | 0 | 538903000 | 0 | 309534274 | 0 | 1485085983 | 250739412.2 | 297245962.8 | 0 | 0
80865202510 | 8086 | 5 | 2025 | 10 | Octubre | 0 | 0 | 0 | 309534274 | 0 | 0 | 250739412.2 | 316000271 | 0 | 0
80865202511 | 8086 | 5 | 2025 | 11 | Noviembre | 0 | 0 | 0 | 309534274 | 0 | 9143400 | 250739412.2 | 351438115 | 0 | 0
80865202512 | 8086 | 5 | 2025 | 12 | Diciembre | 900984152.5 | 5228631000 | 0 | 3389890715 | 894414741 | 1659283499 | 2745993826 | 2626979029 | 6569412 | 0
8086620251 | 8086 | 6 | 2025 | 1 | Enero | 68599588.26 | 353230000 | 68599588.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68599588 | 26539000
8086620252 | 8086 | 6 | 2025 | 2 | Febrero | 101162330.1 | 83660000 | 22267324.15 | 0 | 78895006 | 100217700 | 0 | 0 | 22267324 | 54568267
8086620253 | 8086 | 6 | 2025 | 3 | Marzo | 193008581.6 | 0 | 1952187.594 | 43689000 | 191056394 | 162284333 | 26995140 | 0 | 1952188 | 6864900
8086620254 | 8086 | 6 | 2025 | 4 | Abril | 0 | 0 | 0 | 43689000 | 0 | 0 | 26995140 | 14480033 | 0 | 0
8086620255 | 8086 | 6 | 2025 | 5 | Mayo | 0 | 0 | 0 | 43689000 | 0 | 0 | 26995140 | 31310400 | 0 | 0
8086620256 | 8086 | 6 | 2025 | 6 | Junio | 0 | 0 | 0 | 43689000 | 0 | 0 | 26995140 | 27558000 | 0 | 4846933
8086620257 | 8086 | 6 | 2025 | 7 | Julio | 0 | 0 | 0 | 43689000 | 0 | 0 | 26995140 | 27558000 | 0 | 0
8086620258 | 8086 | 6 | 2025 | 8 | Agosto | 0 | 0 | 0 | 43689000 | 0 | 0 | 26995140 | 27558000 | 0 | 0
8086620259 | 8086 | 6 | 2025 | 9 | Septiembre | 0 | 0 | 0 | 43689000 | 0 | 0 | 26995140 | 27558000 | 0 | 0
80866202510 | 8086 | 6 | 2025 | 10 | Octubre | 0 | 0 | 0 | 43689000 | 0 | 0 | 26995140 | 27558000 | 0 | 0
80866202511 | 8086 | 6 | 2025 | 11 | Noviembre | 0 | 0 | 0 | 43689000 | 0 | 0 | 26995140 | 27558000 | 0 | 0
80866202512 | 8086 | 6 | 2025 | 12 | Diciembre | 0 | 0 | 0 | 43689000 | 0 | 3752400 | 26995140 | 45735000 | 0 | 0
8086720251 | 8086 | 7 | 2025 | 1 | Enero | 23715259.25 | 189960000 | 26442634.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23715259 | 18996000
8086720252 | 8086 | 7 | 2025 | 2 | Febrero | 76247035.75 | 78020000 | 4307198.543 | 0 | 72384095 | 80540000 | 0 | 0 | 3862941 | 8582200
8086720253 | 8086 | 7 | 2025 | 3 | Marzo | 51919905 | 0 | 0 | 26798000 | 51919905 | 0 | 12430400 | 3758533 | 0 | 0
8086720254 | 8086 | 7 | 2025 | 4 | Abril | 0 | 0 | 0 | 26798000 | 0 | 0 | 12430400 | 8054000 | 0 | 0
8086720255 | 8086 | 7 | 2025 | 5 | Mayo | 0 | 0 | 0 | 26798000 | 0 | 0 | 12430400 | 8054000 | 0 | 0
8086720256 | 8086 | 7 | 2025 | 6 | Junio | 0 | 0 | 0 | 26798000 | 0 | 43764000 | 12430400 | 8054000 | 0 | 0
8086720257 | 8086 | 7 | 2025 | 7 | Julio | 0 | 0 | 0 | 26798000 | 0 | 0 | 12430400 | 9512800 | 0 | 0
8086720258 | 8086 | 7 | 2025 | 8 | Agosto | 0 | 0 | 0 | 26798000 | 0 | 0 | 12430400 | 15348000 | 0 | 0
8086720259 | 8086 | 7 | 2025 | 9 | Septiembre | 0 | 0 | 0 | 26798000 | 0 | 0 | 12430400 | 15348000 | 0 | 0
80867202510 | 8086 | 7 | 2025 | 10 | Octubre | 0 | 0 | 0 | 26798000 | 0 | 0 | 12430400 | 15348000 | 0 | 0
80867202511 | 8086 | 7 | 2025 | 11 | Noviembre | 0 | 0 | 0 | 26798000 | 0 | 0 | 12430400 | 15348000 | 0 | 0
80867202512 | 8086 | 7 | 2025 | 12 | Diciembre | 0 | 0 | 0 | 26798000 | 0 | 0 | 12430400 | 25478667 | 0 | 0
8086820251 | 8086 | 8 | 2025 | 1 | Enero | 16672861 | 0 | 16672861 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16672861 | 16732000
8086820252 | 8086 | 8 | 2025 | 2 | Febrero | 20266132.01 | 0 | 20266132.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20266132 | 20355167
8086820253 | 8086 | 8 | 2025 | 3 | Marzo | 5167773.99 | 0 | 5167773.99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5167774 | 0
8086820254 | 8086 | 8 | 2025 | 4 | Abril | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5019600
8086820255 | 8086 | 8 | 2025 | 5 | Mayo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8086820256 | 8086 | 8 | 2025 | 6 | Junio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8086820257 | 8086 | 8 | 2025 | 7 | Julio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8086820258 | 8086 | 8 | 2025 | 8 | Agosto | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8086820259 | 8086 | 8 | 2025 | 9 | Septiembre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
80868202510 | 8086 | 8 | 2025 | 10 | Octubre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
80868202511 | 8086 | 8 | 2025 | 11 | Noviembre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
80868202512 | 8086 | 8 | 2025 | 12 | Diciembre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8086920251 | 8086 | 9 | 2025 | 1 | Enero | 1565706505 | 1653033000 | 602716807.1 | 0 | 1462576509 | 1215249820 | 0 | 0 | 103129996 | 71212000
8086920252 | 8086 | 9 | 2025 | 2 | Febrero | 1096377489 | 1349428000 | 361449392.9 | 0 | 1034530409 | 877690066 | 0 | 0 | 61847080 | 73384033
8086920253 | 8086 | 9 | 2025 | 3 | Marzo | 372213113.5 | 0 | 61618754.98 | 284886800 | 361669618 | 405724599 | 289134856.3 | 41584699 | 10543495 | 681574131
8086920254 | 8086 | 9 | 2025 | 4 | Abril | 12910410 | 0 | 0 | 284886800 | 12910410 | 48903420 | 289134856.3 | 108885999 | 0 | 6332000
8086920255 | 8086 | 9 | 2025 | 5 | Mayo | 0 | 0 | 0 | 284886800 | 0 | 0 | 289134856.3 | 133359700 | 0 | 0
8086920256 | 8086 | 9 | 2025 | 6 | Junio | 10477133 | 0 | 0 | 284886800 | 10477133 | 0 | 289134856.3 | 143055900 | 0 | 158070425
8086920257 | 8086 | 9 | 2025 | 7 | Julio | 0 | 0 | 0 | 284886800 | 0 | 15235000 | 289134856.3 | 373506555 | 0 | 33669563
8086920258 | 8086 | 9 | 2025 | 8 | Agosto | 0 | 0 | 0 | 284886800 | 0 | 0 | 289134856.3 | 289151087 | 0 | 0
8086920259 | 8086 | 9 | 2025 | 9 | Septiembre | 0 | 0 | 0 | 284886800 | 0 | 0 | 289134856.3 | 222786980 | 0 | 0
80869202510 | 8086 | 9 | 2025 | 10 | Octubre | 0 | 0 | 0 | 284886800 | 0 | 0 | 289134856.3 | 298522737 | 0 | 0
80869202511 | 8086 | 9 | 2025 | 11 | Noviembre | 0 | 0 | 0 | 284886800 | 0 | 129908545 | 289134856.3 | 307954870 | 0 | 0
80869202512 | 8086 | 9 | 2025 | 12 | Diciembre | 6088664947 | 5000314000 | 0 | 5438793800 | 5239943366 | 13078401 | 5519893739 | 786981324 | 848721581 | 0
8121120251 | 8121 | 1 | 2025 | 1 | Enero | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8121120252 | 8121 | 1 | 2025 | 2 | Febrero | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64432000 | 0 | 0 | 0 | 0
8121120253 | 8121 | 1 | 2025 | 3 | Marzo | 66753888 | 0 | 0 | 0 | 66753888 | 0 | 0 | 3221600 | 0 | 0
8121120254 | 8121 | 1 | 2025 | 4 | Abril | 458166312 | 442230000 | 0 | 0 | 458166312 | 0 | 0 | 8054000 | 0 | 0
8121120255 | 8121 | 1 | 2025 | 5 | Mayo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8054000 | 0 | 0
8121120256 | 8121 | 1 | 2025 | 6 | Junio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8121120257 | 8121 | 1 | 2025 | 7 | Julio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8054000 | 0 | 0
8121120258 | 8121 | 1 | 2025 | 8 | Agosto | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8054000 | 0 | 0
8121120259 | 8121 | 1 | 2025 | 9 | Septiembre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16108000 | 0 | 0
81211202510 | 8121 | 1 | 2025 | 10 | Octubre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8054000 | 0 | 0
81211202511 | 8121 | 1 | 2025 | 11 | Noviembre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13423333 | 0 | 4832400 | 0 | 0
81211202512 | 8121 | 1 | 2025 | 12 | Diciembre | 0 | 0 | 0 | 442230000 | 0 | 384351983 | 524920200 | 13423333 | 0 | 0
8121220251 | 8121 | 2 | 2025 | 1 | Enero | 3132875000 | 0 | 3132875000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3132875000 | 0
8121220252 | 8121 | 2 | 2025 | 2 | Febrero | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3130281500
8121220253 | 8121 | 2 | 2025 | 3 | Marzo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8121220254 | 8121 | 2 | 2025 | 4 | Abril | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8121220255 | 8121 | 2 | 2025 | 5 | Mayo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2593500
8121220256 | 8121 | 2 | 2025 | 6 | Junio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8121220257 | 8121 | 2 | 2025 | 7 | Julio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8121220258 | 8121 | 2 | 2025 | 8 | Agosto | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8121220259 | 8121 | 2 | 2025 | 9 | Septiembre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
81212202510 | 8121 | 2 | 2025 | 10 | Octubre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
81212202511 | 8121 | 2 | 2025 | 11 | Noviembre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
81212202512 | 8121 | 2 | 2025 | 12 | Diciembre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8121320251 | 8121 | 3 | 2025 | 1 | Enero | 2708471899 | 0 | 0 | 0 | 2708471899 | 3000000000 | 0 | 0 | 0 | 0
8121320252 | 8121 | 3 | 2025 | 2 | Febrero | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 104702000 | 0 | 0 | 0 | 0
8121320253 | 8121 | 3 | 2025 | 3 | Marzo | 141791212 | 3000000000 | 0 | 0 | 141791212 | 0 | 0 | 4563933 | 0 | 0
8121320254 | 8121 | 3 | 2025 | 4 | Abril | 361129586 | 400000000 | 0 | 0 | 361129586 | 0 | 0 | 16108000 | 0 | 0
8121320255 | 8121 | 3 | 2025 | 5 | Mayo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3016108000 | 0 | 0
8121320256 | 8121 | 3 | 2025 | 6 | Junio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48324000 | 0 | 8054000 | 0 | 0
8121320257 | 8121 | 3 | 2025 | 7 | Julio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21208867 | 0 | 0
8121320258 | 8121 | 3 | 2025 | 8 | Agosto | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28725933 | 0 | 0
8121320259 | 8121 | 3 | 2025 | 9 | Septiembre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52082534 | 0 | 16108000 | 0 | 0
81213202510 | 8121 | 3 | 2025 | 10 | Octubre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16108000 | 0 | 0
81213202511 | 8121 | 3 | 2025 | 11 | Noviembre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40270000 | 0 | 0
81213202512 | 8121 | 3 | 2025 | 12 | Diciembre | 4189103 | 540000 | 0 | 3400540000 | 4189103 | 0 | 3215581800 | 22551200 | 0 | 0
8121420251 | 8121 | 4 | 2025 | 1 | Enero | 50130809.6 | 0 | 51840220.64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50130810 | 14311633
8121420252 | 8121 | 4 | 2025 | 2 | Febrero | 28663718.97 | 1045802000 | 29641123.45 | 47536481 | 0 | 228312000 | 55835625.84 | 0 | 28663719 | 27020333
8121420253 | 8121 | 4 | 2025 | 3 | Marzo | 1175376706 | 197579000 | 15493688.91 | 95072961 | 1160393915 | 373780666 | 111671250.5 | 9350700 | 14982791 | 6348476
8121420254 | 8121 | 4 | 2025 | 4 | Abril | 0 | 0 | 0 | 95072961 | 0 | 258134333 | 111671250.5 | 57232766 | 0 | 4241067
8121420255 | 8121 | 4 | 2025 | 5 | Mayo | 295274932 | 0 | 0 | 95072961 | 295274932 | 42172100 | 111671250.5 | 74033667 | 0 | 0
8121420256 | 8121 | 4 | 2025 | 6 | Junio | 0 | 0 | 0 | 95072961 | 0 | 0 | 111671250.5 | 115376900 | 0 | 37974824
8121420257 | 8121 | 4 | 2025 | 7 | Julio | 0 | 0 | 0 | 95072961 | 0 | 0 | 111671250.5 | 102369000 | 0 | 6967441
8121420258 | 8121 | 4 | 2025 | 8 | Agosto | 0 | 0 | 0 | 95072961 | 0 | 124400000 | 111671250.5 | 118888533 | 0 | 0
8121420259 | 8121 | 4 | 2025 | 9 | Septiembre | 0 | 0 | 0 | 95072961 | 0 | 0 | 111671250.5 | 118033000 | 0 | 0
81214202510 | 8121 | 4 | 2025 | 10 | Octubre | 0 | 0 | 0 | 95072961 | 0 | 79857000 | 111671250.5 | 102177200 | 0 | 0
81214202511 | 8121 | 4 | 2025 | 11 | Noviembre | 0 | 0 | 0 | 95072961 | 0 | 286441192 | 111671250.5 | 119484940 | 0 | 0
81214202512 | 8121 | 4 | 2025 | 12 | Diciembre | 7873973.858 | 0 | 0 | 340187870 | 4787519 | 16017299 | 399579485.6 | 313475622 | 3086454 | 0
8121520251 | 8121 | 5 | 2025 | 1 | Enero | 30789263.53 | 0 | 30789263.53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30789264 | 9975000
8121520252 | 8121 | 5 | 2025 | 2 | Febrero | 10446169.47 | 289036000 | 10446169.47 | 13138006 | 0 | 162440000 | 12251976.06 | 0 | 10446169 | 28506433
8121520253 | 8121 | 5 | 2025 | 3 | Marzo | 344148133 | 80000000 | 0 | 26276013 | 344148133 | 0 | 24503953.05 | 3450800 | 0 | 0
8121520254 | 8121 | 5 | 2025 | 4 | Abril | 0 | 0 | 0 | 26276013 | 0 | 92416000 | 24503953.05 | 23152800 | 0 | 2754000
8121520255 | 8121 | 5 | 2025 | 5 | Mayo | 0 | 0 | 0 | 26276013 | 0 | 0 | 24503953.05 | 16244000 | 0 | 0
8121520256 | 8121 | 5 | 2025 | 6 | Junio | 0 | 0 | 0 | 26276013 | 0 | 0 | 24503953.05 | 20097333 | 0 | 0
8121520257 | 8121 | 5 | 2025 | 7 | Julio | 0 | 0 | 0 | 26276013 | 0 | 0 | 24503953.05 | 36432000 | 0 | 0
8121520258 | 8121 | 5 | 2025 | 8 | Agosto | 0 | 0 | 0 | 26276013 | 0 | 0 | 24503953.05 | 27796000 | 0 | 0
8121520259 | 8121 | 5 | 2025 | 9 | Septiembre | 0 | 0 | 0 | 26276013 | 0 | 0 | 24503953.05 | 21260000 | 0 | 0
81215202510 | 8121 | 5 | 2025 | 10 | Octubre | 0 | 0 | 0 | 26276013 | 0 | 0 | 24503953.05 | 28231733 | 0 | 0
81215202511 | 8121 | 5 | 2025 | 11 | Noviembre | 0 | 0 | 0 | 26276013 | 0 | 0 | 24503953.05 | 33896267 | 0 | 0
81215202512 | 8121 | 5 | 2025 | 12 | Diciembre | 0 | 0 | 0 | 119413877 | 0 | 2671200 | 111360579.5 | 34624400 | 0 | 0
8121620251 | 8121 | 6 | 2025 | 1 | Enero | 142040041.6 | 0 | 142904363.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 142040042 | 1529000
8121620252 | 8121 | 6 | 2025 | 2 | Febrero | 116521402.7 | 323290000 | 117230442.5 | 14695009 | 0 | 77041000 | 12465096.79 | 0 | 116521403 | 18885466
8121620253 | 8121 | 6 | 2025 | 3 | Marzo | 491478619.7 | 138600000 | 100285236.6 | 29390018 | 391799934 | 0 | 24930193.58 | 3466200 | 99678686 | 6332000
8121620254 | 8121 | 6 | 2025 | 4 | Abril | 0 | 0 | 0 | 29390018 | 0 | 159712000 | 24930193.58 | 9544500 | 0 | 25529000
8121620255 | 8121 | 6 | 2025 | 5 | Mayo | 0 | 0 | 0 | 29390018 | 0 | 45752000 | 24930193.58 | 20387867 | 0 | 4221333
8121620256 | 8121 | 6 | 2025 | 6 | Junio | 0 | 0 | 0 | 29390018 | 0 | 49231794 | 24930193.58 | 32434000 | 0 | 3067533
8121620257 | 8121 | 6 | 2025 | 7 | Julio | 0 | 0 | 0 | 29390018 | 0 | 35948000 | 24930193.58 | 40950937 | 0 | 298675800
8121620258 | 8121 | 6 | 2025 | 8 | Agosto | 0 | 0 | 0 | 29390018 | 0 | 0 | 24930193.58 | 48243717 | 0 | 0
8121620259 | 8121 | 6 | 2025 | 9 | Septiembre | 0 | 0 | 0 | 29390018 | 0 | 0 | 24930193.58 | 48622477 | 0 | 0
81216202510 | 8121 | 6 | 2025 | 10 | Octubre | 0 | 0 | 0 | 29390018 | 0 | 432036 | 24930193.58 | 48274045 | 0 | 0
81216202511 | 8121 | 6 | 2025 | 11 | Noviembre | 0 | 0 | 0 | 29390018 | 0 | 3653334 | 24930193.58 | 45664182 | 0 | 0
81216202512 | 8121 | 6 | 2025 | 12 | Diciembre | 1.9879 | 0 | 0 | 182684829 | 0 | 0 | 154963095 | 55162994 | 1 | 0
8121720251 | 8121 | 7 | 2025 | 1 | Enero | 15980017.85 | 0 | 15980017.85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15980018 | 10558800
8121720252 | 8121 | 7 | 2025 | 2 | Febrero | 8510782.146 | 127072000 | 8510782.146 | 5776004 | 0 | 98952000 | 7437641.514 | 0 | 8510782 | 9720000
8121720253 | 8121 | 7 | 2025 | 3 | Marzo | 157237281 | 0 | 0 | 11552008 | 157237281 | 30096000 | 14875283.03 | 2178667 | 0 | 0
8121720254 | 8121 | 7 | 2025 | 4 | Abril | 0 | 0 | 0 | 11552008 | 0 | 0 | 14875283.03 | 12220800 | 0 | 2430000
8121720255 | 8121 | 7 | 2025 | 5 | Mayo | 0 | 0 | 0 | 11552008 | 0 | 0 | 14875283.03 | 16568000 | 0 | 1782000
8121720256 | 8121 | 7 | 2025 | 6 | Junio | 0 | 0 | 0 | 11552008 | 0 | 0 | 14875283.03 | 10032000 | 0 | 0
8121720257 | 8121 | 7 | 2025 | 7 | Julio | 0 | 0 | 0 | 11552008 | 0 | 0 | 14875283.03 | 23104000 | 0 | 0
8121720258 | 8121 | 7 | 2025 | 8 | Agosto | 0 | 0 | 0 | 11552008 | 0 | 0 | 14875283.03 | 16568000 | 0 | 0
8121720259 | 8121 | 7 | 2025 | 9 | Septiembre | 0 | 0 | 0 | 11552008 | 0 | 0 | 14875283.03 | 16568000 | 0 | 0
81217202510 | 8121 | 7 | 2025 | 10 | Octubre | 0 | 0 | 0 | 11552008 | 0 | 22572000 | 14875283.03 | 16568000 | 0 | 0
81217202511 | 8121 | 7 | 2025 | 11 | Noviembre | 0 | 0 | 0 | 11552008 | 0 | 8496800 | 14875283.03 | 16568000 | 0 | 0
81217202512 | 8121 | 7 | 2025 | 12 | Diciembre | 6390719 | 0 | 0 | 17327924 | 6390719 | 0 | 22312811.23 | 18407200 | 0 | 0
8121820251 | 8121 | 8 | 2025 | 1 | Enero | 57654969.83 | 0 | 58439381.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57654970 | 31132600
8121820252 | 8121 | 8 | 2025 | 2 | Febrero | 19734097.17 | 688644000 | 20002585.1 | 31302000 | 0 | 447339000 | 35374291.14 | 0 | 19734097 | 34382500
8121820253 | 8121 | 8 | 2025 | 3 | Marzo | 801249625 | 20600000 | 0 | 62604000 | 801249625 | 60733500 | 70748582.29 | 11032399 | 0 | 5432300
8121820254 | 8121 | 8 | 2025 | 4 | Abril | 0 | 0 | 0 | 62604000 | 0 | 141440000 | 70748582.29 | 56519100 | 0 | 3478500
8121820255 | 8121 | 8 | 2025 | 5 | Mayo | 0 | 0 | 0 | 62604000 | 0 | 0 | 70748582.29 | 59747001 | 0 | 2963167
8121820256 | 8121 | 8 | 2025 | 6 | Junio | 0 | 0 | 0 | 62604000 | 0 | 0 | 70748582.29 | 64563000 | 0 | 0
8121820257 | 8121 | 8 | 2025 | 7 | Julio | 0 | 0 | 0 | 62604000 | 0 | 42207000 | 70748582.29 | 54326600 | 0 | 0
8121820258 | 8121 | 8 | 2025 | 8 | Agosto | 0 | 0 | 0 | 62604000 | 0 | 0 | 70748582.29 | 95202233 | 0 | 0
8121820259 | 8121 | 8 | 2025 | 9 | Septiembre | 0 | 0 | 0 | 62604000 | 0 | 0 | 70748582.29 | 65287600 | 0 | 0
81218202510 | 8121 | 8 | 2025 | 10 | Octubre | 0 | 0 | 0 | 62604000 | 0 | 5983500 | 70748582.29 | 82635067 | 0 | 0
81218202511 | 8121 | 8 | 2025 | 11 | Noviembre | 0 | 0 | 0 | 62604000 | 0 | 23092734 | 70748582.29 | 76968000 | 0 | 0
81218202512 | 8121 | 8 | 2025 | 12 | Diciembre | 264775 | 0 | 0 | 114506000 | 264775 | 0 | 129402868.2 | 89295367 | 0 | 0
8121920251 | 8121 | 9 | 2025 | 1 | Enero | 180666893.5 | 0 | 42024270.1 | 0 | 138798950 | 165000000 | 0 | 0 | 41867943 | 27784334
8121920252 | 8121 | 9 | 2025 | 2 | Febrero | 14660757.53 | 858132000 | 14715497.9 | 39006000 | 0 | 260276000 | 31794718.7 | 0 | 14660758 | 20129933
8121920253 | 8121 | 9 | 2025 | 3 | Marzo | 894870475 | 410000000 | 0 | 78012000 | 894870475 | 419871000 | 63589437.41 | 11319733 | 0 | 7583767
8121920254 | 8121 | 9 | 2025 | 4 | Abril | 0 | 0 | 0 | 78012000 | 0 | 86952000 | 63589437.41 | 54340400 | 0 | 0
8121920255 | 8121 | 9 | 2025 | 5 | Mayo | 0 | 0 | 0 | 78012000 | 0 | 35112000 | 63589437.41 | 79825900 | 0 | 0
8121920256 | 8121 | 9 | 2025 | 6 | Junio | 0 | 0 | 0 | 78012000 | 0 | 0 | 63589437.41 | 89942400 | 0 | 1030667
8121920257 | 8121 | 9 | 2025 | 7 | Julio | 0 | 0 | 0 | 78012000 | 0 | 0 | 63589437.41 | 125831193.3 | 0 | 0
8121920258 | 8121 | 9 | 2025 | 8 | Agosto | 0 | 0 | 0 | 78012000 | 0 | 0 | 63589437.41 | 111749775.4 | 0 | 0
8121920259 | 8121 | 9 | 2025 | 9 | Septiembre | 0 | 0 | 0 | 78012000 | 0 | 0 | 63589437.41 | 113442495.3 | 0 | 0
81219202510 | 8121 | 9 | 2025 | 10 | Octubre | 0 | 0 | 0 | 78012000 | 0 | 0 | 63589437.41 | 112711795 | 0 | 0
81219202511 | 8121 | 9 | 2025 | 11 | Noviembre | 0 | 0 | 0 | 78012000 | 0 | 16760400 | 63589437.41 | 107353977 | 0 | 0
81219202512 | 8121 | 9 | 2025 | 12 | Diciembre | 15142 | 0 | 0 | 527018000 | 15142 | 7862867 | 429584911.6 | 167693098 | 0 | 0
81211020251 | 8121 | 10 | 2025 | 1 | Enero | 25735867.69 | 0 | 25735867.69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25735868 | 19787066
81211020252 | 8121 | 10 | 2025 | 2 | Febrero | 9042732.311 | 510620000 | 9042732.311 | 23210000 | 0 | 330591867 | 23939500 | 0 | 9042732 | 10678534
81211020253 | 8121 | 10 | 2025 | 3 | Marzo | 526669000 | 0 | 0 | 46420000 | 526669000 | 100821900 | 47879000 | 10549501 | 0 | 0
81211020254 | 8121 | 10 | 2025 | 4 | Abril | 0 | 0 | 0 | 46420000 | 0 | 63824000 | 47879000 | 35185900 | 0 | 0
81211020255 | 8121 | 10 | 2025 | 5 | Mayo | 0 | 0 | 0 | 46420000 | 0 | 0 | 47879000 | 42797834 | 0 | 2300267
81211020256 | 8121 | 10 | 2025 | 6 | Junio | 0 | 0 | 0 | 46420000 | 0 | 0 | 47879000 | 47690233 | 0 | 2012733
81211020257 | 8121 | 10 | 2025 | 7 | Julio | 0 | 0 | 0 | 46420000 | 0 | 0 | 47879000 | 40643000 | 0 | 0
81211020258 | 8121 | 10 | 2025 | 8 | Agosto | 0 | 0 | 0 | 46420000 | 0 | 0 | 47879000 | 40643000 | 0 | 0
81211020259 | 8121 | 10 | 2025 | 9 | Septiembre | 0 | 0 | 0 | 46420000 | 0 | 0 | 47879000 | 52610000 | 0 | 0
812110202510 | 8121 | 10 | 2025 | 10 | Octubre | 0 | 0 | 0 | 46420000 | 0 | 0 | 47879000 | 42953800 | 0 | 0
812110202511 | 8121 | 10 | 2025 | 11 | Noviembre | 0 | 0 | 0 | 46420000 | 0 | 0 | 47879000 | 54398000 | 0 | 0
812110202512 | 8121 | 10 | 2025 | 12 | Diciembre | 0 | 0 | 0 | 69630000 | 0 | 0 | 71818500 | 65049833 | 0 | 0
81211120251 | 8121 | 11 | 2025 | 1 | Enero | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
81211120252 | 8121 | 11 | 2025 | 2 | Febrero | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
81211120253 | 8121 | 11 | 2025 | 3 | Marzo | 67961904 | 255926000 | 0 | 0 | 67961904 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
81211120254 | 8121 | 11 | 2025 | 4 | Abril | 168723626 | 647820000 | 0 | 0 | 168723626 | 46216000 | 0 | 0 | 0 | 0
81211120255 | 8121 | 11 | 2025 | 5 | Mayo | 10730470 | 0 | 0 | 0 | 10730470 | 0 | 0 | 4621600 | 0 | 0
81211120256 | 8121 | 11 | 2025 | 6 | Junio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3466200 | 0 | 0
81211120257 | 8121 | 11 | 2025 | 7 | Julio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5391867 | 0 | 0
81211120258 | 8121 | 11 | 2025 | 8 | Agosto | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41200000 | 0 | 5777000 | 0 | 0
81211120259 | 8121 | 11 | 2025 | 9 | Septiembre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5777000 | 0 | 0
812111202510 | 8121 | 11 | 2025 | 10 | Octubre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5777000 | 0 | 0
812111202511 | 8121 | 11 | 2025 | 11 | Noviembre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5777000 | 0 | 0
812111202512 | 8121 | 11 | 2025 | 12 | Diciembre | 0 | 0 | 0 | 903746000 | 0 | 141801255 | 247416000 | 38272766 | 0 | 0
81211220251 | 8121 | 12 | 2025 | 1 | Enero | 381147758.5 | 0 | 137440918.7 | 0 | 253297346 | 266368861 | 0 | 0 | 127850413 | 44360099
81211220252 | 8121 | 12 | 2025 | 2 | Febrero | 50922753.53 | 2308240000 | 54742647.25 | 104920000 | 0 | 701998233 | 92335764.01 | 0 | 50922753 | 82204734
81211220253 | 8121 | 12 | 2025 | 3 | Marzo | 2119611221 | 388067000 | 0 | 209840000 | 2119611221 | 563904800 | 184671528 | 26469734 | 0 | 20651100
81211220254 | 8121 | 12 | 2025 | 4 | Abril | 0 | 0 | 0 | 209840000 | 0 | 510285967 | 184671528 | 94324401 | 0 | 9810500
81211220255 | 8121 | 12 | 2025 | 5 | Mayo | 0 | 0 | 0 | 209840000 | 0 | 71685133 | 184671528 | 173662100 | 0 | 0
81211220256 | 8121 | 12 | 2025 | 6 | Junio | 0 | 0 | 0 | 209840000 | 0 | 0 | 184671528 | 184004233 | 0 | 3865000
81211220257 | 8121 | 12 | 2025 | 7 | Julio | 0 | 0 | 0 | 209840000 | 0 | 0 | 184671528 | 255717957.7 | 0 | 0
81211220258 | 8121 | 12 | 2025 | 8 | Agosto | 0 | 0 | 0 | 209840000 | 0 | 0 | 184671528 | 213435420.6 | 0 | 3318000
81211220259 | 8121 | 12 | 2025 | 9 | Septiembre | 0 | 0 | 0 | 209840000 | 0 | 23541500 | 184671528 | 245318275.7 | 0 | 0
812112202510 | 8121 | 12 | 2025 | 10 | Octubre | 0 | 0 | 0 | 209840000 | 0 | 0 | 184671528 | 231145428 | 0 | 7802000
812112202511 | 8121 | 12 | 2025 | 11 | Noviembre | 0 | 0 | 0 | 209840000 | 0 | 53949752 | 184671528 | 212531139 | 0 | 0
812112202512 | 8121 | 12 | 2025 | 12 | Diciembre | 0 | 0 | 0 | 702827000 | 0 | 21004467 | 618529050.8 | 402354371 | 0 | 6761733
81211320251 | 8121 | 13 | 2025 | 1 | Enero | 3596628.565 | 0 | 3596628.565 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3596629 | 0
81211320252 | 8121 | 13 | 2025 | 2 | Febrero | 1263371.435 | 0 | 1263371.435 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1263371 | 0
81211320253 | 8121 | 13 | 2025 | 3 | Marzo | 5459925 | 0 | 0 | 0 | 5459925 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4860000
81211320254 | 8121 | 13 | 2025 | 4 | Abril | 43540075 | 400000000 | 0 | 0 | 43540075 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
81211320255 | 8121 | 13 | 2025 | 5 | Mayo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
81211320256 | 8121 | 13 | 2025 | 6 | Junio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
81211320257 | 8121 | 13 | 2025 | 7 | Julio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
81211320258 | 8121 | 13 | 2025 | 8 | Agosto | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36243000 | 0 | 0 | 0 | 0
81211320259 | 8121 | 13 | 2025 | 9 | Septiembre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
812113202510 | 8121 | 13 | 2025 | 10 | Octubre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
812113202511 | 8121 | 13 | 2025 | 11 | Noviembre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
812113202512 | 8121 | 13 | 2025 | 12 | Diciembre | 0 | 0 | 0 | 400000000 | 0 | 0 | 49000000 | 26846667 | 0 | 0
81211420251 | 8121 | 14 | 2025 | 1 | Enero | 492353070.5 | 0 | 260588775.7 | 0 | 232082669 | 677286130 | 0 | 0 | 260270402 | 39787592
81211420252 | 8121 | 14 | 2025 | 2 | Febrero | 244693550.7 | 703789000 | 244992870.6 | 38839521 | 0 | 323734967 | 27778245.63 | 2640011 | 244693551 | 20699938
81211420253 | 8121 | 14 | 2025 | 3 | Marzo | 3766329295 | 4568341000 | 231100011.7 | 77679042 | 3535511630 | 0 | 55556491.26 | 36522202 | 230817665 | 15576667
81211420254 | 8121 | 14 | 2025 | 4 | Abril | 0 | 0 | 0 | 77679042 | 0 | 35616000 | 55556491.26 | 71709392 | 0 | 0
81211420255 | 8121 | 14 | 2025 | 5 | Mayo | 0 | 0 | 0 | 77679042 | 0 | 51285000 | 55556491.26 | 114326119.4 | 0 | 0
81211420256 | 8121 | 14 | 2025 | 6 | Junio | 0 | 0 | 0 | 77679042 | 0 | 0 | 55556491.26 | 94910679.14 | 0 | 129259950
81211420257 | 8121 | 14 | 2025 | 7 | Julio | 0 | 0 | 0 | 77679042 | 0 | 0 | 55556491.26 | 110830631.9 | 0 | 279986836
81211420258 | 8121 | 14 | 2025 | 8 | Agosto | 0 | 0 | 0 | 77679042 | 0 | 42323094 | 55556491.26 | 103663208.6 | 0 | 249917383
81211420259 | 8121 | 14 | 2025 | 9 | Septiembre | 0 | 0 | 0 | 77679042 | 0 | 650430995 | 55556491.26 | 119867145 | 0 | 0
812114202510 | 8121 | 14 | 2025 | 10 | Octubre | 0 | 0 | 0 | 77679042 | 0 | 0 | 55556491.26 | 113107250 | 0 | 0
812114202511 | 8121 | 14 | 2025 | 11 | Noviembre | 0 | 0 | 0 | 70912375 | 0 | 106967207 | 50716932.66 | 289871446 | 0 | 0
812114202512 | 8121 | 14 | 2025 | 12 | Diciembre | 3675359.401 | 0 | 0 | 4540945768 | 3062969 | 1081730000 | 3247710160 | 573203720 | 612390 | 1165642
81211520251 | 8121 | 15 | 2025 | 1 | Enero | 33667188.11 | 0 | 29358616.96 | 0 | 19909421 | 41780000 | 0 | 0 | 13757767 | 12177833
81211520252 | 8121 | 15 | 2025 | 2 | Febrero | 6241771.725 | 164747000 | 13319733.04 | 10238472 | 0 | 94725000 | 4890751.555 | 0 | 6241772 | 3166000
81211520253 | 8121 | 15 | 2025 | 3 | Marzo | 476895920 | 876870000 | 0 | 20476944 | 476895920 | 130838833 | 9781503.111 | 4139467 | 0 | 22877750
81211520254 | 8121 | 15 | 2025 | 4 | Abril | 0 | 0 | 0 | 20476944 | 0 | 0 | 9781503.111 | 19004367 | 0 | 4456767
81211520255 | 8121 | 15 | 2025 | 5 | Mayo | 0 | 0 | 0 | 20476944 | 0 | 0 | 9781503.111 | 25724333 | 0 | 0
81211520256 | 8121 | 15 | 2025 | 6 | Junio | 0 | 0 | 0 | 20476944 | 0 | 0 | 9781503.111 | 22401200 | 0 | 0
81211520257 | 8121 | 15 | 2025 | 7 | Julio | 0 | 0 | 0 | 20477944 | 0 | 25764195 | 9781980.795 | 30463067.1 | 0 | 0
81211520258 | 8121 | 15 | 2025 | 8 | Agosto | 0 | 0 | 0 | 20477944 | 0 | 0 | 9781980.795 | 27694391.42 | 0 | 0
81211520259 | 8121 | 15 | 2025 | 9 | Septiembre | 0 | 0 | 0 | 20477944 | 0 | 58211800 | 9781980.795 | 27963564.48 | 0 | 0
812115202510 | 8121 | 15 | 2025 | 10 | Octubre | 0 | 0 | 0 | 20477944 | 0 | 59153081 | 9781980.795 | 50206581 | 0 | 0
812115202511 | 8121 | 15 | 2025 | 11 | Noviembre | 0 | 0 | 0 | 20477944 | 0 | 9403900 | 9781980.795 | 27774127 | 0 | 0
812115202512 | 8121 | 15 | 2025 | 12 | Diciembre | 23436970.16 | 0 | 0 | 847081032 | 758159 | 0 | 404636832 | 138195719 | 22678811 | 0
81211620251 | 8121 | 16 | 2025 | 1 | Enero | 118989267 | 0 | 57038777.44 | 0 | 96396324 | 167000000 | 0 | 0 | 22592943 | 9923933
81211620252 | 8121 | 16 | 2025 | 2 | Febrero | 34968327.88 | 443806000 | 88282021.07 | 38644883 | 0 | 366600000 | 22469796.31 | 0 | 34968328 | 154061144
81211620253 | 8121 | 16 | 2025 | 3 | Marzo | 1322707145 | 1949771000 | 69111445.48 | 77289766 | 1295332243 | 142043000 | 44939592.62 | 25257968 | 27374902 | 23670000
81211620254 | 8121 | 16 | 2025 | 4 | Abril | 0 | 0 | 0 | 77289766 | 0 | 0 | 44939592.62 | 48108167 | 0 | 1417167
81211620255 | 8121 | 16 | 2025 | 5 | Mayo | 0 | 0 | 0 | 77289766 | 0 | 0 | 44939592.62 | 118516826.6 | 0 | 19725000
81211620256 | 8121 | 16 | 2025 | 6 | Junio | 0 | 0 | 0 | 77289766 | 0 | 0 | 44939592.62 | 92111610.86 | 0 | 0
81211620257 | 8121 | 16 | 2025 | 7 | Julio | 0 | 0 | 0 | 77289766 | 0 | 149121000 | 44939592.62 | 72386610.86 | 0 | 0
81211620258 | 8121 | 16 | 2025 | 8 | Agosto | 0 | 0 | 0 | 77289766 | 0 | 0 | 44939592.62 | 72765388.81 | 0 | 5635000
81211620259 | 8121 | 16 | 2025 | 9 | Septiembre | 0 | 0 | 0 | 77289766 | 0 | 54884466 | 44939592.62 | 103622437.8 | 0 | 0
812116202510 | 8121 | 16 | 2025 | 10 | Octubre | 0 | 0 | 0 | 77289766 | 0 | 28466000 | 44939592.62 | 68316287 | 0 | 0
812116202511 | 8121 | 16 | 2025 | 11 | Noviembre | 0 | 0 | 0 | 58879766 | 0 | 70265333 | 34235227.18 | 86136186 | 0 | 0
812116202512 | 8121 | 16 | 2025 | 12 | Diciembre | 129496071 | 0 | 0 | 1677734223 | 0 | 0 | 975506802.6 | 208802267 | 129496071 | 0
81211720251 | 8121 | 17 | 2025 | 1 | Enero | 108918729 | 0 | 47894954.32 | 0 | 70997403 | 83000000 | 0 | 0 | 37921326 | 20511000
81211720252 | 8121 | 17 | 2025 | 2 | Febrero | 25410861.81 | 388124000 | 32094132.59 | 27173758 | 0 | 272881552 | 23979772.04 | 0 | 25410862 | 14534363
81211720253 | 8121 | 17 | 2025 | 3 | Marzo | 904285763.6 | 719481000 | 12508970.09 | 54347516 | 894381657 | 54398588 | 47959544.09 | 5923600 | 9904107 | 29341333
81211720254 | 8121 | 17 | 2025 | 4 | Abril | 0 | 0 | 0 | 54347516 | 0 | 67253756 | 47959544.09 | 34156000 | 0 | 6694617
81211720255 | 8121 | 17 | 2025 | 5 | Mayo | 0 | 0 | 0 | 54347516 | 0 | 0 | 47959544.09 | 33051500 | 0 | 8099400
81211720256 | 8121 | 17 | 2025 | 6 | Junio | 0 | 0 | 0 | 54347516 | 0 | 0 | 47959544.09 | 39825800 | 0 | 9027767
81211720257 | 8121 | 17 | 2025 | 7 | Julio | 0 | 0 | 0 | 54347516 | 0 | 7245224 | 47959544.09 | 57798228.63 | 0 | 2837442
81211720258 | 8121 | 17 | 2025 | 8 | Agosto | 0 | 0 | 0 | 54347516 | 0 | 2575400 | 47959544.09 | 56775691.72 | 0 | 189409
81211720259 | 8121 | 17 | 2025 | 9 | Septiembre | 0 | 0 | 0 | 54347516 | 0 | 22932006 | 47959544.09 | 51515173.65 | 0 | 0
812117202510 | 8121 | 17 | 2025 | 10 | Octubre | 0 | 0 | 0 | 54347516 | 0 | 0 | 47959544.09 | 55187377 | 0 | 1262726
812117202511 | 8121 | 17 | 2025 | 11 | Noviembre | 0 | 0 | 0 | 44861016 | 0 | 0 | 39588081.17 | 53596272 | 0 | 0
812117202512 | 8121 | 17 | 2025 | 12 | Diciembre | 31300526.56 | 0 | 0 | 600790098 | 12038764 | 22041871 | 530173618.1 | 117517688 | 19261762 | 0
81211820251 | 8121 | 18 | 2025 | 1 | Enero | 136581697.6 | 0 | 22439059.07 | 0 | 114530264 | 85000000 | 0 | 0 | 22051434 | 6663500
81211820252 | 8121 | 18 | 2025 | 2 | Febrero | 9137420.152 | 309848000 | 9298039.931 | 14127204 | 0 | 191753000 | 19483342.4 | 0 | 9137420 | 17214766
81211820253 | 8121 | 18 | 2025 | 3 | Marzo | 1049347836 | 534070000 | 0 | 28254409 | 1049347836 | 91747000 | 38966686.18 | 4802367 | 0 | 6570500
81211820254 | 8121 | 18 | 2025 | 4 | Abril | 0 | 0 | 0 | 28254409 | 0 | 46216000 | 38966686.18 | 22656933 | 0 | 0
81211820255 | 8121 | 18 | 2025 | 5 | Mayo | 0 | 0 | 0 | 28254409 | 0 | 0 | 38966686.18 | 38521099 | 0 | 1288333
81211820256 | 8121 | 18 | 2025 | 6 | Junio | 0 | 0 | 0 | 28254409 | 0 | 0 | 38966686.18 | 40135000 | 0 | 0
81211820257 | 8121 | 18 | 2025 | 7 | Julio | 0 | 0 | 0 | 28254409 | 0 | 0 | 38966686.18 | 56536596.55 | 0 | 0
81211820258 | 8121 | 18 | 2025 | 8 | Agosto | 0 | 0 | 0 | 28254409 | 0 | 0 | 38966686.18 | 50583187.43 | 0 | 0
81211820259 | 8121 | 18 | 2025 | 9 | Septiembre | 0 | 0 | 0 | 28254409 | 0 | 0 | 38966686.18 | 51451443.03 | 0 | 0
812118202510 | 8121 | 18 | 2025 | 10 | Octubre | 0 | 0 | 0 | 28254409 | 0 | 14649000 | 38966686.18 | 47089773 | 0 | 0
812118202511 | 8121 | 18 | 2025 | 11 | Noviembre | 0 | 0 | 0 | 28254409 | 0 | 259972969 | 38966686.18 | 43472873 | 0 | 0
812118202512 | 8121 | 18 | 2025 | 12 | Diciembre | 548245.2091 | 0 | 0 | 575501115 | 0 | 15450267 | 793694582 | 192371262 | 548245 | 0
81211920251 | 8121 | 19 | 2025 | 1 | Enero | 12989043.93 | 0 | 13080359.46 | 0 | 0 | 35901000 | 0 | 0 | 12989044 | 14254333
81211920252 | 8121 | 19 | 2025 | 2 | Febrero | 4674113.605 | 216964000 | 4706973.542 | 9868829 | 0 | 165780000 | 4925225.752 | 0 | 4674114 | 3533000
81211920253 | 8121 | 19 | 2025 | 3 | Marzo | 338684633 | 461669000 | 0 | 19737657 | 338684633 | 0 | 9850451.006 | 6260800 | 0 | 0
81211920254 | 8121 | 19 | 2025 | 4 | Abril | 0 | 0 | 0 | 19737657 | 0 | 35616000 | 9850451.006 | 17747400 | 0 | 0
81211920255 | 8121 | 19 | 2025 | 5 | Mayo | 0 | 0 | 0 | 19737657 | 0 | 0 | 9850451.006 | 26799800 | 0 | 0
81211920256 | 8121 | 19 | 2025 | 6 | Junio | 0 | 0 | 0 | 19737657 | 0 | 0 | 9850451.006 | 24870600 | 0 | 0
81211920257 | 8121 | 19 | 2025 | 7 | Julio | 0 | 0 | 0 | 19737657 | 0 | 0 | 9850451.006 | 25019000 | 0 | 0
81211920258 | 8121 | 19 | 2025 | 8 | Agosto | 0 | 0 | 0 | 19737657 | 0 | 0 | 9850451.006 | 25019000 | 0 | 0
81211920259 | 8121 | 19 | 2025 | 9 | Septiembre | 0 | 0 | 0 | 19737657 | 0 | 0 | 9850451.006 | 25019000 | 0 | 0
812119202510 | 8121 | 19 | 2025 | 10 | Octubre | 0 | 0 | 0 | 19737657 | 0 | 0 | 9850451.006 | 25019000 | 0 | 0
812119202511 | 8121 | 19 | 2025 | 11 | Noviembre | 0 | 0 | 0 | 19737657 | 0 | 0 | 9850451.006 | 25019000 | 0 | 0
812119202512 | 8121 | 19 | 2025 | 12 | Diciembre | 124175.4682 | 0 | 0 | 491125258 | 0 | 0 | 245105348.2 | 28602400 | 124175 | 0
8007120251 | 8007 | 1 | 2025 | 1 | Enero | 1682311125 | 1360026000 | 0 | 0 | 1682311125 | 377722534 | 0 | 0 | 0 | 25614100
8007120252 | 8007 | 1 | 2025 | 2 | Febrero | 165997466 | 0 | 167685999 | 49008333 | 0 | 548533634 | 60626286.89 | 5057134 | 165997466 | 50770133
8007120253 | 8007 | 1 | 2025 | 3 | Marzo | 265968069 | 215000000 | 0 | 147025000 | 265968069 | 436336000 | 181878861.9 | 64464100 | 0 | 50376033
8007120254 | 8007 | 1 | 2025 | 4 | Abril | 0 | 0 | 0 | 147025000 | 0 | 165677300 | 181878861.9 | 106954667 | 0 | 0
8007120255 | 8007 | 1 | 2025 | 5 | Mayo | 0 | 0 | 0 | 156191667 | 0 | 0 | 193218586.2 | 218533333 | 0 | 19200000
8007120256 | 8007 | 1 | 2025 | 6 | Junio | 0 | 0 | 0 | 156191667 | 0 | 0 | 193218586.2 | 167677000 | 0 | 12307200
8007120257 | 8007 | 1 | 2025 | 7 | Julio | 0 | 0 | 0 | 156191667 | 0 | 56760500 | 193218586.2 | 150667100 | 0 | 0
8007120258 | 8007 | 1 | 2025 | 8 | Agosto | 0 | 0 | 0 | 154861667 | 0 | 51549533 | 191573295.3 | 152016233 | 0 | 0
8007120259 | 8007 | 1 | 2025 | 9 | Septiembre | 0 | 0 | 0 | 138526667 | 0 | 44066000 | 171365907.4 | 221511383 | 0 | 0
80071202510 | 8007 | 1 | 2025 | 10 | Octubre | 0 | 0 | 0 | 111176665 | 0 | 87050000 | 137532292.5 | 216001267 | 0 | 0
80071202511 | 8007 | 1 | 2025 | 11 | Noviembre | 0 | 0 | 0 | 102010000 | 0 | 52166200 | 126192570.7 | 108171600 | 0 | 0
80071202512 | 8007 | 1 | 2025 | 12 | Diciembre | 123706 | 0 | 0 | 256817667 | 123706 | 30614200 | 317699064.7 | 264351316 | 0 | 7730000
8007220251 | 8007 | 2 | 2025 | 1 | Enero | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8007220252 | 8007 | 2 | 2025 | 2 | Febrero | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8007220253 | 8007 | 2 | 2025 | 3 | Marzo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8007220254 | 8007 | 2 | 2025 | 4 | Abril | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8007220255 | 8007 | 2 | 2025 | 5 | Mayo | 560737604 | 350000000 | 0 | 0 | 560737604 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8007220256 | 8007 | 2 | 2025 | 6 | Junio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32296400 | 0 | 0 | 0 | 0
8007220257 | 8007 | 2 | 2025 | 7 | Julio | 0 | 0 | 0 | 70000000 | 0 | 0 | 112147520.8 | 0 | 0 | 0
8007220258 | 8007 | 2 | 2025 | 8 | Agosto | 0 | 0 | 0 | 70000000 | 0 | 0 | 112147520.8 | 6312000 | 0 | 0
8007220259 | 8007 | 2 | 2025 | 9 | Septiembre | 0 | 0 | 0 | 70000000 | 0 | 0 | 112147520.8 | 6312000 | 0 | 0
80072202510 | 8007 | 2 | 2025 | 10 | Octubre | 0 | 0 | 0 | 70000000 | 0 | 0 | 112147520.8 | 6312000 | 0 | 0
80072202511 | 8007 | 2 | 2025 | 11 | Noviembre | 0 | 0 | 0 | 70000000 | 0 | 0 | 112147520.8 | 6312000 | 0 | 0
80072202512 | 8007 | 2 | 2025 | 12 | Diciembre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 343934760 | 0 | 350983160 | 0 | 0
8007320251 | 8007 | 3 | 2025 | 1 | Enero | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8007320252 | 8007 | 3 | 2025 | 2 | Febrero | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8007320253 | 8007 | 3 | 2025 | 3 | Marzo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8007320254 | 8007 | 3 | 2025 | 4 | Abril | 66122449 | 24000000 | 0 | 0 | 66122449 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8007320255 | 8007 | 3 | 2025 | 5 | Mayo | 68877551 | 25000000 | 0 | 0 | 68877551 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8007320256 | 8007 | 3 | 2025 | 6 | Junio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8007320257 | 8007 | 3 | 2025 | 7 | Julio | 0 | 0 | 0 | 27000000 | 0 | 0 | 74387755.1 | 0 | 0 | 0
8007320258 | 8007 | 3 | 2025 | 8 | Agosto | 0 | 0 | 0 | 22000000 | 0 | 129284916 | 60612244.9 | 0 | 0 | 0
8007320259 | 8007 | 3 | 2025 | 9 | Septiembre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
80073202510 | 8007 | 3 | 2025 | 10 | Octubre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
80073202511 | 8007 | 3 | 2025 | 11 | Noviembre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
80073202512 | 8007 | 3 | 2025 | 12 | Diciembre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 129284916 | 0 | 0
8007420251 | 8007 | 4 | 2025 | 1 | Enero | 599355763 | 2735960000 | 0 | 0 | 599355763 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2952000
8007420252 | 8007 | 4 | 2025 | 2 | Febrero | 73589303 | 0 | 74376505 | 21511738 | 0 | 59543200 | 4714557.822 | 0 | 73589303 | 42721433
8007420253 | 8007 | 4 | 2025 | 3 | Marzo | 4383242 | 0 | 0 | 80669000 | 4383242 | 263035000 | 17679588 | 4208000 | 0 | 22575035
8007420254 | 8007 | 4 | 2025 | 4 | Abril | 0 | 0 | 0 | 80669000 | 0 | 62363340 | 17679588 | 7904933 | 0 | 0
8007420255 | 8007 | 4 | 2025 | 5 | Mayo | 0 | 20000000 | 0 | 330669000 | 0 | 57688768 | 72470114.71 | 30576867 | 0 | 0
8007420256 | 8007 | 4 | 2025 | 6 | Junio | 0 | 0 | 0 | 326896733 | 0 | 0 | 71643376.73 | 67358400 | 0 | 0
8007420257 | 8007 | 4 | 2025 | 7 | Julio | 0 | 0 | 0 | 350669000 | 0 | 0 | 76853356.85 | 64176384 | 0 | 0
8007420258 | 8007 | 4 | 2025 | 8 | Agosto | 0 | 0 | 0 | 316523000 | 0 | 0 | 69369847.55 | 71976592 | 0 | 0
8007420259 | 8007 | 4 | 2025 | 9 | Septiembre | 0 | 0 | 0 | 316523000 | 0 | 74028768 | 69369847.55 | 46598192 | 0 | 5340833
80074202510 | 8007 | 4 | 2025 | 10 | Octubre | 0 | 0 | 0 | 316523000 | 0 | 0 | 69369847.55 | 53134192 | 0 | 0
80074202511 | 8007 | 4 | 2025 | 11 | Noviembre | 0 | 0 | 0 | 316523000 | 0 | 0 | 69369847.55 | 53134192 | 0 | 0
80074202512 | 8007 | 4 | 2025 | 12 | Diciembre | 262995 | 0 | 0 | 298783529 | 262995 | 1592933 | 65482027.71 | 81445851 | 0 | 0
8007520251 | 8007 | 5 | 2025 | 1 | Enero | 1102797936 | 1112627000 | 0 | 0 | 1102797936 | 449150567 | 0 | 0 | 0 | 53639601
8007520252 | 8007 | 5 | 2025 | 2 | Febrero | 109307933 | 0 | 109307933 | 23727666 | 0 | 419862066 | 23970478.11 | 13143000 | 109307933 | 55668332
8007520253 | 8007 | 5 | 2025 | 3 | Marzo | 0 | 0 | 0 | 125735000 | 0 | 0 | 127021682.8 | 87184999 | 0 | 0
8007520254 | 8007 | 5 | 2025 | 4 | Abril | 46515182 | 46044000 | 0 | 125735000 | 46515182 | 0 | 127021682.8 | 102576000 | 0 | 0
8007520255 | 8007 | 5 | 2025 | 5 | Mayo | 21214899 | 0 | 0 | 125735000 | 21214899 | 31164000 | 127021682.8 | 102576000 | 0 | 0
8007520256 | 8007 | 5 | 2025 | 6 | Junio | 44211850 | 43764000 | 0 | 125735000 | 44211850 | 46044000 | 127021682.8 | 96782000 | 0 | 0
8007520257 | 8007 | 5 | 2025 | 7 | Julio | 0 | 0 | 0 | 140735000 | 0 | 0 | 142175182.2 | 93661933 | 0 | 0
8007520258 | 8007 | 5 | 2025 | 8 | Agosto | 0 | 0 | 0 | 103167000 | 0 | 33509800 | 104222737.9 | 100492000 | 0 | 0
8007520259 | 8007 | 5 | 2025 | 9 | Septiembre | 0 | 0 | 0 | 138344533 | 0 | 0 | 139760252.8 | 95882267 | 0 | 0
80075202510 | 8007 | 5 | 2025 | 10 | Octubre | 0 | 0 | 0 | 110767000 | 0 | 68759300 | 111900510.9 | 115460000 | 0 | 0
80075202511 | 8007 | 5 | 2025 | 11 | Noviembre | 0 | 0 | 0 | 106488867 | 0 | 6739333 | 107578598.5 | 108166000 | 0 | 0
80075202512 | 8007 | 5 | 2025 | 12 | Diciembre | 0 | 0 | 0 | 76264934 | 0 | 20195200 | 77045375.25 | 159445607 | 0 | 0
8007620251 | 8007 | 6 | 2025 | 1 | Enero | 135090000 | 108690000 | 0 | 0 | 135090000 | 108000000 | 0 | 0 | 0 | 2105800
8007620252 | 8007 | 6 | 2025 | 2 | Febrero | 9827067 | 0 | 9827067 | 5046133 | 0 | 0 | 6271801.518 | 0 | 9827067 | 7721267
8007620253 | 8007 | 6 | 2025 | 3 | Marzo | 0 | 0 | 0 | 8923000 | 0 | 0 | 11090330.94 | 13600000 | 0 | 0
8007620254 | 8007 | 6 | 2025 | 4 | Abril | 0 | 0 | 0 | 8923000 | 0 | 0 | 11090330.94 | 12000000 | 0 | 0
8007620255 | 8007 | 6 | 2025 | 5 | Mayo | 0 | 0 | 0 | 8923000 | 0 | 0 | 11090330.94 | 12000000 | 0 | 0
8007620256 | 8007 | 6 | 2025 | 6 | Junio | 0 | 0 | 0 | 8923000 | 0 | 0 | 11090330.94 | 12000000 | 0 | 0
8007620257 | 8007 | 6 | 2025 | 7 | Julio | 0 | 0 | 0 | 8923000 | 0 | 0 | 11090330.94 | 12000000 | 0 | 0
8007620258 | 8007 | 6 | 2025 | 8 | Agosto | 0 | 0 | 0 | 8923000 | 0 | 0 | 11090330.94 | 12000000 | 0 | 0
8007620259 | 8007 | 6 | 2025 | 9 | Septiembre | 0 | 0 | 0 | 8923000 | 0 | 0 | 11090330.94 | 12000000 | 0 | 0
80076202510 | 8007 | 6 | 2025 | 10 | Octubre | 0 | 0 | 0 | 8923000 | 0 | 25600000 | 11090330.94 | 12000000 | 0 | 0
80076202511 | 8007 | 6 | 2025 | 11 | Noviembre | 0 | 0 | 0 | 18923000 | 0 | 0 | 23519257.25 | 12000000 | 0 | 0
80076202512 | 8007 | 6 | 2025 | 12 | Diciembre | 0 | 0 | 0 | 13336867 | 0 | 0 | 16576293.71 | 12000000 | 0 | 0
8007720251 | 8007 | 7 | 2025 | 1 | Enero | 432005951 | 80540000 | 0 | 0 | 432005951 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000000
8007720252 | 8007 | 7 | 2025 | 2 | Febrero | 16666666 | 0 | 16666667 | 540000 | 0 | 77724000 | 2896488.869 | 0 | 16666666 | 6666666
8007720253 | 8007 | 7 | 2025 | 3 | Marzo | 0 | 0 | 0 | 10000000 | 0 | 0 | 53638682.77 | 7772400 | 0 | 0
8007720254 | 8007 | 7 | 2025 | 4 | Abril | 0 | 0 | 0 | 10000000 | 0 | 0 | 53638682.77 | 8636000 | 0 | 0
8007720255 | 8007 | 7 | 2025 | 5 | Mayo | 0 | 0 | 0 | 10000000 | 0 | 0 | 53638682.77 | 8636000 | 0 | 0
8007720256 | 8007 | 7 | 2025 | 6 | Junio | 0 | 0 | 0 | 10000000 | 0 | 0 | 53638682.77 | 8636000 | 0 | 0
8007720257 | 8007 | 7 | 2025 | 7 | Julio | 0 | 0 | 0 | 10000000 | 0 | 0 | 53638682.77 | 8636000 | 0 | 0
8007720258 | 8007 | 7 | 2025 | 8 | Agosto | 0 | 0 | 0 | 10000000 | 0 | 337585684 | 53638682.77 | 8636000 | 0 | 0
8007720259 | 8007 | 7 | 2025 | 9 | Septiembre | 0 | 0 | 0 | 10000000 | 0 | 0 | 53638682.77 | 8636000 | 0 | 0
80077202510 | 8007 | 7 | 2025 | 10 | Octubre | 0 | 0 | 0 | 10000000 | 0 | 16408400 | 53638682.77 | 8636000 | 0 | 0
80077202511 | 8007 | 7 | 2025 | 11 | Noviembre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 346221684 | 0 | 0
80077202512 | 8007 | 7 | 2025 | 12 | Diciembre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17272000 | 0 | 0
8007820251 | 8007 | 8 | 2025 | 1 | Enero | 39992741 | 50170000 | 0 | 0 | 39992741 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8007820252 | 8007 | 8 | 2025 | 2 | Febrero | 16332281.5 | 0 | 16404742 | 1337867 | 0 | 0 | 1066473.356 | 0 | 16332282 | 13280379
8007820253 | 8007 | 8 | 2025 | 3 | Marzo | 85747626.5 | 0 | 16404742 | 5017000 | 69415345 | 0 | 3999274.087 | 0 | 16332281 | 11980000
8007820254 | 8007 | 8 | 2025 | 4 | Abril | 17537180 | 109080000 | 0 | 5017000 | 17537180 | 0 | 3999274.087 | 0 | 0 | 0
8007820255 | 8007 | 8 | 2025 | 5 | Mayo | 63115512 | 79177000 | 0 | 5017000 | 63115512 | 120143927 | 3999274.087 | 0 | 0 | 0
8007820256 | 8007 | 8 | 2025 | 6 | Junio | 279000584 | 350000000 | 0 | 141875500 | 279000584 | 0 | 113095278.2 | 2314400 | 0 | 0
8007820257 | 8007 | 8 | 2025 | 7 | Julio | 0 | 0 | 0 | 102287000 | 0 | 43476000 | 81537522.13 | 3156000 | 0 | 7404184
8007820258 | 8007 | 8 | 2025 | 8 | Agosto | 0 | 0 | 0 | 102287000 | 0 | 99357000 | 81537522.13 | 34967392 | 0 | 0
8007820259 | 8007 | 8 | 2025 | 9 | Septiembre | 0 | 0 | 0 | 141875500 | 0 | 0 | 113095278.2 | 17032933 | 0 | 0
80078202510 | 8007 | 8 | 2025 | 10 | Octubre | 0 | 0 | 0 | 75017000 | 0 | 42507356 | 59799390.91 | 43463901 | 0 | 0
80078202511 | 8007 | 8 | 2025 | 11 | Noviembre | 0 | 0 | 0 | 5017000 | 0 | 28467204 | 3999274.087 | 17450000 | 0 | 0
80078202512 | 8007 | 8 | 2025 | 12 | Diciembre | 0 | 0 | 0 | 3679133 | 0 | 35039956 | 2932800.731 | 127037652 | 0 | 0
7961120261 | 7961 | 1 | 2026 | 1 | Enero | 0 | 0 | 0 | 0 | 3337238367 | 1386960000 | 0 | 0 | 0 | 0
7961120262 | 7961 | 1 | 2026 | 2 | Febrero | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7961120263 | 7961 | 1 | 2026 | 3 | Marzo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7961120264 | 7961 | 1 | 2026 | 4 | Abril | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7961120265 | 7961 | 1 | 2026 | 5 | Mayo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7961120266 | 7961 | 1 | 2026 | 6 | Junio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7961120267 | 7961 | 1 | 2026 | 7 | Julio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7961120268 | 7961 | 1 | 2026 | 8 | Agosto | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7961120269 | 7961 | 1 | 2026 | 9 | Septiembre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
79611202610 | 7961 | 1 | 2026 | 10 | Octubre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
79611202611 | 7961 | 1 | 2026 | 11 | Noviembre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
79611202612 | 7961 | 1 | 2026 | 12 | Diciembre | 0 | 0 | 0 | 0 | 3633 | 0 | 0 | 0 | 593600 | 0
7961220261 | 7961 | 2 | 2026 | 1 | Enero | 0 | 0 | 0 | 0 | 1447711000 | 313802000 | 0 | 0 | 47283447 | 0
7961220262 | 7961 | 2 | 2026 | 2 | Febrero | 0 | 0 | 0 | 0 | 105432000 | 0 | 0 | 0 | 2320286 | 0
7961220263 | 7961 | 2 | 2026 | 3 | Marzo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 202320286 | 0
7961220264 | 7961 | 2 | 2026 | 4 | Abril | 0 | 0 | 0 | 0 | 50000000 | 0 | 0 | 0 | 102320286 | 0
7961220265 | 7961 | 2 | 2026 | 5 | Mayo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7961220266 | 7961 | 2 | 2026 | 6 | Junio | 0 | 0 | 0 | 0 | 180994000 | 0 | 0 | 0 | 110610168 | 0
7961220267 | 7961 | 2 | 2026 | 7 | Julio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7961220268 | 7961 | 2 | 2026 | 8 | Agosto | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7961220269 | 7961 | 2 | 2026 | 9 | Septiembre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
79612202610 | 7961 | 2 | 2026 | 10 | Octubre | 0 | 0 | 0 | 0 | 50000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
79612202611 | 7961 | 2 | 2026 | 11 | Noviembre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
79612202612 | 7961 | 2 | 2026 | 12 | Diciembre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7961320261 | 7961 | 3 | 2026 | 1 | Enero | 0 | 0 | 0 | 0 | 3115630868 | 1307230797 | 0 | 0 | 13785467 | 0
7961320262 | 7961 | 3 | 2026 | 2 | Febrero | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7961320263 | 7961 | 3 | 2026 | 3 | Marzo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7961320264 | 7961 | 3 | 2026 | 4 | Abril | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7961320265 | 7961 | 3 | 2026 | 5 | Mayo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7961320266 | 7961 | 3 | 2026 | 6 | Junio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7961320267 | 7961 | 3 | 2026 | 7 | Julio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7961320268 | 7961 | 3 | 2026 | 8 | Agosto | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7961320269 | 7961 | 3 | 2026 | 9 | Septiembre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
79613202610 | 7961 | 3 | 2026 | 10 | Octubre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
79613202611 | 7961 | 3 | 2026 | 11 | Noviembre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
79613202612 | 7961 | 3 | 2026 | 12 | Diciembre | 0 | 0 | 0 | 0 | 206132 | 0 | 0 | 0 | 1844533 | 0
7961420261 | 7961 | 4 | 2026 | 1 | Enero | 0 | 0 | 0 | 0 | 1420068436 | 617100537 | 0 | 0 | 16763199 | 0
7961420262 | 7961 | 4 | 2026 | 2 | Febrero | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7961420263 | 7961 | 4 | 2026 | 3 | Marzo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7961420264 | 7961 | 4 | 2026 | 4 | Abril | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7961420265 | 7961 | 4 | 2026 | 5 | Mayo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7961420266 | 7961 | 4 | 2026 | 6 | Junio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7961420267 | 7961 | 4 | 2026 | 7 | Julio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7961420268 | 7961 | 4 | 2026 | 8 | Agosto | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7961420269 | 7961 | 4 | 2026 | 9 | Septiembre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
79614202610 | 7961 | 4 | 2026 | 10 | Octubre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
79614202611 | 7961 | 4 | 2026 | 11 | Noviembre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
79614202612 | 7961 | 4 | 2026 | 12 | Diciembre | 0 | 0 | 0 | 0 | 8564 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 0
7977120261 | 7977 | 1 | 2026 | 1 | Enero | 0 | 0 | 0 | 0 | 303138000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7977120262 | 7977 | 1 | 2026 | 2 | Febrero | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7977120263 | 7977 | 1 | 2026 | 3 | Marzo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7977120264 | 7977 | 1 | 2026 | 4 | Abril | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7977120265 | 7977 | 1 | 2026 | 5 | Mayo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7977120266 | 7977 | 1 | 2026 | 6 | Junio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7977120267 | 7977 | 1 | 2026 | 7 | Julio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7977120268 | 7977 | 1 | 2026 | 8 | Agosto | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7977120269 | 7977 | 1 | 2026 | 9 | Septiembre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
79771202610 | 7977 | 1 | 2026 | 10 | Octubre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
79771202611 | 7977 | 1 | 2026 | 11 | Noviembre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
79771202612 | 7977 | 1 | 2026 | 12 | Diciembre | 0 | 0 | 0 | 0 | 9559000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7977220261 | 7977 | 2 | 2026 | 1 | Enero | 0 | 0 | 0 | 0 | 217624000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7977220262 | 7977 | 2 | 2026 | 2 | Febrero | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7977220263 | 7977 | 2 | 2026 | 3 | Marzo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7977220264 | 7977 | 2 | 2026 | 4 | Abril | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7977220265 | 7977 | 2 | 2026 | 5 | Mayo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7977220266 | 7977 | 2 | 2026 | 6 | Junio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7977220267 | 7977 | 2 | 2026 | 7 | Julio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7977220268 | 7977 | 2 | 2026 | 8 | Agosto | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7977220269 | 7977 | 2 | 2026 | 9 | Septiembre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
79772202610 | 7977 | 2 | 2026 | 10 | Octubre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
79772202611 | 7977 | 2 | 2026 | 11 | Noviembre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
79772202612 | 7977 | 2 | 2026 | 12 | Diciembre | 0 | 0 | 0 | 0 | 6864000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7977320261 | 7977 | 3 | 2026 | 1 | Enero | 0 | 0 | 0 | 0 | 319055000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7977320262 | 7977 | 3 | 2026 | 2 | Febrero | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7977320263 | 7977 | 3 | 2026 | 3 | Marzo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7977320264 | 7977 | 3 | 2026 | 4 | Abril | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7977320265 | 7977 | 3 | 2026 | 5 | Mayo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7977320266 | 7977 | 3 | 2026 | 6 | Junio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7977320267 | 7977 | 3 | 2026 | 7 | Julio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7977320268 | 7977 | 3 | 2026 | 8 | Agosto | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7977320269 | 7977 | 3 | 2026 | 9 | Septiembre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
79773202610 | 7977 | 3 | 2026 | 10 | Octubre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
79773202611 | 7977 | 3 | 2026 | 11 | Noviembre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
79773202612 | 7977 | 3 | 2026 | 12 | Diciembre | 0 | 0 | 0 | 0 | 10054000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7977420261 | 7977 | 4 | 2026 | 1 | Enero | 0 | 0 | 0 | 0 | 440847000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7977420262 | 7977 | 4 | 2026 | 2 | Febrero | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7977420263 | 7977 | 4 | 2026 | 3 | Marzo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7977420264 | 7977 | 4 | 2026 | 4 | Abril | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7977420265 | 7977 | 4 | 2026 | 5 | Mayo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7977420266 | 7977 | 4 | 2026 | 6 | Junio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7977420267 | 7977 | 4 | 2026 | 7 | Julio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7977420268 | 7977 | 4 | 2026 | 8 | Agosto | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7977420269 | 7977 | 4 | 2026 | 9 | Septiembre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
79774202610 | 7977 | 4 | 2026 | 10 | Octubre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
79774202611 | 7977 | 4 | 2026 | 11 | Noviembre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
79774202612 | 7977 | 4 | 2026 | 12 | Diciembre | 0 | 0 | 0 | 0 | 13904000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7977520261 | 7977 | 5 | 2026 | 1 | Enero | 0 | 0 | 0 | 0 | 457424000 | 0 | 0 | 0 | 5592067 | 0
7977520262 | 7977 | 5 | 2026 | 2 | Febrero | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7977520263 | 7977 | 5 | 2026 | 3 | Marzo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7977520264 | 7977 | 5 | 2026 | 4 | Abril | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7977520265 | 7977 | 5 | 2026 | 5 | Mayo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7977520266 | 7977 | 5 | 2026 | 6 | Junio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7977520267 | 7977 | 5 | 2026 | 7 | Julio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7977520268 | 7977 | 5 | 2026 | 8 | Agosto | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7977520269 | 7977 | 5 | 2026 | 9 | Septiembre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
79775202610 | 7977 | 5 | 2026 | 10 | Octubre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
79775202611 | 7977 | 5 | 2026 | 11 | Noviembre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
79775202612 | 7977 | 5 | 2026 | 12 | Diciembre | 0 | 0 | 0 | 0 | 13662000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7977620261 | 7977 | 6 | 2026 | 1 | Enero | 0 | 0 | 0 | 0 | 95788000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7977620262 | 7977 | 6 | 2026 | 2 | Febrero | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7977620263 | 7977 | 6 | 2026 | 3 | Marzo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7977620264 | 7977 | 6 | 2026 | 4 | Abril | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7977620265 | 7977 | 6 | 2026 | 5 | Mayo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7977620266 | 7977 | 6 | 2026 | 6 | Junio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7977620267 | 7977 | 6 | 2026 | 7 | Julio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7977620268 | 7977 | 6 | 2026 | 8 | Agosto | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7977620269 | 7977 | 6 | 2026 | 9 | Septiembre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
79776202610 | 7977 | 6 | 2026 | 10 | Octubre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
79776202611 | 7977 | 6 | 2026 | 11 | Noviembre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
79776202612 | 7977 | 6 | 2026 | 12 | Diciembre | 0 | 0 | 0 | 0 | 3014000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7977720261 | 7977 | 7 | 2026 | 1 | Enero | 0 | 0 | 0 | 0 | 166738000 | 0 | 0 | 0 | 5777000 | 0
7977720262 | 7977 | 7 | 2026 | 2 | Febrero | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7977720263 | 7977 | 7 | 2026 | 3 | Marzo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7977720264 | 7977 | 7 | 2026 | 4 | Abril | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7977720265 | 7977 | 7 | 2026 | 5 | Mayo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7977720266 | 7977 | 7 | 2026 | 6 | Junio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7977720267 | 7977 | 7 | 2026 | 7 | Julio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7977720268 | 7977 | 7 | 2026 | 8 | Agosto | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7977720269 | 7977 | 7 | 2026 | 9 | Septiembre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
79777202610 | 7977 | 7 | 2026 | 10 | Octubre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
79777202611 | 7977 | 7 | 2026 | 11 | Noviembre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
79777202612 | 7977 | 7 | 2026 | 12 | Diciembre | 0 | 0 | 0 | 0 | 5258000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8011120261 | 8011 | 1 | 2026 | 1 | Enero | 0 | 0 | 0 | 0 | 1758093621 | 929312962 | 0 | 0 | 12120933 | 0
8011120262 | 8011 | 1 | 2026 | 2 | Febrero | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12750200 | 0
8011120263 | 8011 | 1 | 2026 | 3 | Marzo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8011120264 | 8011 | 1 | 2026 | 4 | Abril | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8011120265 | 8011 | 1 | 2026 | 5 | Mayo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8011120266 | 8011 | 1 | 2026 | 6 | Junio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8011120267 | 8011 | 1 | 2026 | 7 | Julio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8011120268 | 8011 | 1 | 2026 | 8 | Agosto | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8011120269 | 8011 | 1 | 2026 | 9 | Septiembre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
80111202610 | 8011 | 1 | 2026 | 10 | Octubre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
80111202611 | 8011 | 1 | 2026 | 11 | Noviembre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
80111202612 | 8011 | 1 | 2026 | 12 | Diciembre | 0 | 0 | 0 | 0 | 379 | 0 | 0 | 0 | 1780800 | 0
8011220261 | 8011 | 2 | 2026 | 1 | Enero | 0 | 0 | 0 | 0 | 2075066500 | 330248000 | 0 | 0 | 23711733 | 0
8011220262 | 8011 | 2 | 2026 | 2 | Febrero | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8114933 | 0
8011220263 | 8011 | 2 | 2026 | 3 | Marzo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20000000 | 0
8011220264 | 8011 | 2 | 2026 | 4 | Abril | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8011220265 | 8011 | 2 | 2026 | 5 | Mayo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8011220266 | 8011 | 2 | 2026 | 6 | Junio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8011220267 | 8011 | 2 | 2026 | 7 | Julio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8011220268 | 8011 | 2 | 2026 | 8 | Agosto | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8011220269 | 8011 | 2 | 2026 | 9 | Septiembre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
80112202610 | 8011 | 2 | 2026 | 10 | Octubre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
80112202611 | 8011 | 2 | 2026 | 11 | Noviembre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
80112202612 | 8011 | 2 | 2026 | 12 | Diciembre | 0 | 0 | 0 | 0 | 43738500 | 0 | 0 | 0 | 3485867 | 0
8011320261 | 8011 | 3 | 2026 | 1 | Enero | 0 | 0 | 0 | 0 | 2924905000 | 590352500 | 0 | 0 | 11116267 | 0
8011320262 | 8011 | 3 | 2026 | 2 | Febrero | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8295834 | 0
8011320263 | 8011 | 3 | 2026 | 3 | Marzo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8011320264 | 8011 | 3 | 2026 | 4 | Abril | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8011320265 | 8011 | 3 | 2026 | 5 | Mayo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8011320266 | 8011 | 3 | 2026 | 6 | Junio | 0 | 0 | 0 | 0 | 51500000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8011320267 | 8011 | 3 | 2026 | 7 | Julio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8011320268 | 8011 | 3 | 2026 | 8 | Agosto | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8011320269 | 8011 | 3 | 2026 | 9 | Septiembre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
80113202610 | 8011 | 3 | 2026 | 10 | Octubre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
80113202611 | 8011 | 3 | 2026 | 11 | Noviembre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
80113202612 | 8011 | 3 | 2026 | 12 | Diciembre | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8011420261 | 8011 | 4 | 2026 | 1 | Enero | 0 | 0 | 0 | 0 | 3545626321 | 2667885821 | 0 | 0 | 5080300 | 0
8011420262 | 8011 | 4 | 2026 | 2 | Febrero | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 121457133 | 0
8011420263 | 8011 | 4 | 2026 | 3 | Marzo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 651413650 | 0
8011420264 | 8011 | 4 | 2026 | 4 | Abril | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29403710 | 0
8011420265 | 8011 | 4 | 2026 | 5 | Mayo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 196630923 | 0
8011420266 | 8011 | 4 | 2026 | 6 | Junio | 0 | 0 | 0 | 0 | 30000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8011420267 | 8011 | 4 | 2026 | 7 | Julio | 0 | 0 | 0 | 0 | 400000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8011420268 | 8011 | 4 | 2026 | 8 | Agosto | 0 | 0 | 0 | 0 | 71644000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8011420269 | 8011 | 4 | 2026 | 9 | Septiembre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
80114202610 | 8011 | 4 | 2026 | 10 | Octubre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
80114202611 | 8011 | 4 | 2026 | 11 | Noviembre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
80114202612 | 8011 | 4 | 2026 | 12 | Diciembre | 0 | 0 | 0 | 0 | 679 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8011520261 | 8011 | 5 | 2026 | 1 | Enero | 0 | 0 | 0 | 0 | 296700000 | 0 | 0 | 0 | 82230438 | 0
8011520262 | 8011 | 5 | 2026 | 2 | Febrero | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 980325939 | 0
8011520263 | 8011 | 5 | 2026 | 3 | Marzo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 326775313 | 0
8011520264 | 8011 | 5 | 2026 | 4 | Abril | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8011520265 | 8011 | 5 | 2026 | 5 | Mayo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8011520266 | 8011 | 5 | 2026 | 6 | Junio | 0 | 0 | 0 | 0 | 3478125000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8011520267 | 8011 | 5 | 2026 | 7 | Julio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8011520268 | 8011 | 5 | 2026 | 8 | Agosto | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8011520269 | 8011 | 5 | 2026 | 9 | Septiembre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
80115202610 | 8011 | 5 | 2026 | 10 | Octubre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
80115202611 | 8011 | 5 | 2026 | 11 | Noviembre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
80115202612 | 8011 | 5 | 2026 | 12 | Diciembre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8011620261 | 8011 | 6 | 2026 | 1 | Enero | 0 | 0 | 0 | 0 | 1175343492 | 77472997 | 0 | 0 | 11670400 | 0
8011620262 | 8011 | 6 | 2026 | 2 | Febrero | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16672733 | 0
8011620263 | 8011 | 6 | 2026 | 3 | Marzo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8011620264 | 8011 | 6 | 2026 | 4 | Abril | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8011620265 | 8011 | 6 | 2026 | 5 | Mayo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8011620266 | 8011 | 6 | 2026 | 6 | Junio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8011620267 | 8011 | 6 | 2026 | 7 | Julio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8011620268 | 8011 | 6 | 2026 | 8 | Agosto | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8011620269 | 8011 | 6 | 2026 | 9 | Septiembre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
80116202610 | 8011 | 6 | 2026 | 10 | Octubre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
80116202611 | 8011 | 6 | 2026 | 11 | Noviembre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
80116202612 | 8011 | 6 | 2026 | 12 | Diciembre | 0 | 0 | 0 | 0 | 508 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8011720261 | 8011 | 7 | 2026 | 1 | Enero | 0 | 0 | 0 | 0 | 1347040000 | 1041864023 | 0 | 0 | 17759366 | 0
8011720262 | 8011 | 7 | 2026 | 2 | Febrero | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5243733 | 0
8011720263 | 8011 | 7 | 2026 | 3 | Marzo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8011720264 | 8011 | 7 | 2026 | 4 | Abril | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8011720265 | 8011 | 7 | 2026 | 5 | Mayo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8011720266 | 8011 | 7 | 2026 | 6 | Junio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8011720267 | 8011 | 7 | 2026 | 7 | Julio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8011720268 | 8011 | 7 | 2026 | 8 | Agosto | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8011720269 | 8011 | 7 | 2026 | 9 | Septiembre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
80117202610 | 8011 | 7 | 2026 | 10 | Octubre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
80117202611 | 8011 | 7 | 2026 | 11 | Noviembre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
80117202612 | 8011 | 7 | 2026 | 12 | Diciembre | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8011820261 | 8011 | 8 | 2026 | 1 | Enero | 0 | 0 | 0 | 0 | 868339500 | 666847523 | 0 | 0 | 4452000 | 0
8011820262 | 8011 | 8 | 2026 | 2 | Febrero | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8011820263 | 8011 | 8 | 2026 | 3 | Marzo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8011820264 | 8011 | 8 | 2026 | 4 | Abril | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8011820265 | 8011 | 8 | 2026 | 5 | Mayo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8011820266 | 8011 | 8 | 2026 | 6 | Junio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8011820267 | 8011 | 8 | 2026 | 7 | Julio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8011820268 | 8011 | 8 | 2026 | 8 | Agosto | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8011820269 | 8011 | 8 | 2026 | 9 | Septiembre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
80118202610 | 8011 | 8 | 2026 | 10 | Octubre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
80118202611 | 8011 | 8 | 2026 | 11 | Noviembre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
80118202612 | 8011 | 8 | 2026 | 12 | Diciembre | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 1632400 | 0
8011920261 | 8011 | 9 | 2026 | 1 | Enero | 0 | 0 | 0 | 0 | 779146560 | 657968737 | 0 | 0 | 13279000 | 0
8011920262 | 8011 | 9 | 2026 | 2 | Febrero | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3156000 | 0
8011920263 | 8011 | 9 | 2026 | 3 | Marzo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3156000 | 0
8011920264 | 8011 | 9 | 2026 | 4 | Abril | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8011920265 | 8011 | 9 | 2026 | 5 | Mayo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8011920266 | 8011 | 9 | 2026 | 6 | Junio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8011920267 | 8011 | 9 | 2026 | 7 | Julio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8011920268 | 8011 | 9 | 2026 | 8 | Agosto | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8011920269 | 8011 | 9 | 2026 | 9 | Septiembre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
80119202610 | 8011 | 9 | 2026 | 10 | Octubre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
80119202611 | 8011 | 9 | 2026 | 11 | Noviembre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
80119202612 | 8011 | 9 | 2026 | 12 | Diciembre | 0 | 0 | 0 | 0 | 440 | 0 | 0 | 0 | 1157200 | 0
80111020261 | 8011 | 10 | 2026 | 1 | Enero | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
80111020262 | 8011 | 10 | 2026 | 2 | Febrero | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
80111020263 | 8011 | 10 | 2026 | 3 | Marzo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
80111020264 | 8011 | 10 | 2026 | 4 | Abril | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
80111020265 | 8011 | 10 | 2026 | 5 | Mayo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
80111020266 | 8011 | 10 | 2026 | 6 | Junio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
80111020267 | 8011 | 10 | 2026 | 7 | Julio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
80111020268 | 8011 | 10 | 2026 | 8 | Agosto | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
80111020269 | 8011 | 10 | 2026 | 9 | Septiembre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
801110202610 | 8011 | 10 | 2026 | 10 | Octubre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
801110202611 | 8011 | 10 | 2026 | 11 | Noviembre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
801110202612 | 8011 | 10 | 2026 | 12 | Diciembre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
80111120261 | 8011 | 11 | 2026 | 1 | Enero | 0 | 0 | 0 | 0 | 2981396500 | 1301662885 | 0 | 0 | 33422167 | 0
80111120262 | 8011 | 11 | 2026 | 2 | Febrero | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
80111120263 | 8011 | 11 | 2026 | 3 | Marzo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
80111120264 | 8011 | 11 | 2026 | 4 | Abril | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 134693752 | 0
80111120265 | 8011 | 11 | 2026 | 5 | Mayo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
80111120266 | 8011 | 11 | 2026 | 6 | Junio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
80111120267 | 8011 | 11 | 2026 | 7 | Julio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
80111120268 | 8011 | 11 | 2026 | 8 | Agosto | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
80111120269 | 8011 | 11 | 2026 | 9 | Septiembre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
801111202610 | 8011 | 11 | 2026 | 10 | Octubre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
801111202611 | 8011 | 11 | 2026 | 11 | Noviembre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
801111202612 | 8011 | 11 | 2026 | 12 | Diciembre | 0 | 0 | 0 | 0 | 2500 | 0 | 0 | 0 | 16256866 | 0
80111220261 | 8011 | 12 | 2026 | 1 | Enero | 0 | 0 | 0 | 0 | 3810568000 | 1582575798 | 0 | 0 | 11717067 | 0
80111220262 | 8011 | 12 | 2026 | 2 | Febrero | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 233509067 | 0
80111220263 | 8011 | 12 | 2026 | 3 | Marzo | 0 | 0 | 0 | 0 | 1593000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
80111220264 | 8011 | 12 | 2026 | 4 | Abril | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
80111220265 | 8011 | 12 | 2026 | 5 | Mayo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
80111220266 | 8011 | 12 | 2026 | 6 | Junio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
80111220267 | 8011 | 12 | 2026 | 7 | Julio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
80111220268 | 8011 | 12 | 2026 | 8 | Agosto | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
80111220269 | 8011 | 12 | 2026 | 9 | Septiembre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
801112202610 | 8011 | 12 | 2026 | 10 | Octubre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
801112202611 | 8011 | 12 | 2026 | 11 | Noviembre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
801112202612 | 8011 | 12 | 2026 | 12 | Diciembre | 0 | 0 | 0 | 0 | 98624000 | 0 | 0 | 0 | 36216664 | 0
80111320261 | 8011 | 13 | 2026 | 1 | Enero | 0 | 0 | 0 | 0 | 6609010262 | 6394665487 | 0 | 0 | 405893096.3 | 0
80111320262 | 8011 | 13 | 2026 | 2 | Febrero | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 117720090.7 | 0
80111320263 | 8011 | 13 | 2026 | 3 | Marzo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
80111320264 | 8011 | 13 | 2026 | 4 | Abril | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
80111320265 | 8011 | 13 | 2026 | 5 | Mayo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
80111320266 | 8011 | 13 | 2026 | 6 | Junio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
80111320267 | 8011 | 13 | 2026 | 7 | Julio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
80111320268 | 8011 | 13 | 2026 | 8 | Agosto | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
80111320269 | 8011 | 13 | 2026 | 9 | Septiembre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
801113202610 | 8011 | 13 | 2026 | 10 | Octubre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
801113202611 | 8011 | 13 | 2026 | 11 | Noviembre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
801113202612 | 8011 | 13 | 2026 | 12 | Diciembre | 0 | 0 | 0 | 0 | 738 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
80111420261 | 8011 | 14 | 2026 | 1 | Enero | 0 | 0 | 0 | 0 | 2350725887 | 762137693 | 0 | 0 | 113945967 | 0
80111420262 | 8011 | 14 | 2026 | 2 | Febrero | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27142200 | 0
80111420263 | 8011 | 14 | 2026 | 3 | Marzo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10988000 | 0
80111420264 | 8011 | 14 | 2026 | 4 | Abril | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
80111420265 | 8011 | 14 | 2026 | 5 | Mayo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
80111420266 | 8011 | 14 | 2026 | 6 | Junio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
80111420267 | 8011 | 14 | 2026 | 7 | Julio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
80111420268 | 8011 | 14 | 2026 | 8 | Agosto | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
80111420269 | 8011 | 14 | 2026 | 9 | Septiembre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
801114202610 | 8011 | 14 | 2026 | 10 | Octubre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
801114202611 | 8011 | 14 | 2026 | 11 | Noviembre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
801114202612 | 8011 | 14 | 2026 | 12 | Diciembre | 0 | 0 | 0 | 0 | 1113 | 0 | 0 | 0 | 12676533 | 0
80111520261 | 8011 | 15 | 2026 | 1 | Enero | 0 | 0 | 0 | 0 | 6473906000 | 1588114055 | 0 | 0 | 37242000 | 0
80111520262 | 8011 | 15 | 2026 | 2 | Febrero | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 128087357 | 0
80111520263 | 8011 | 15 | 2026 | 3 | Marzo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
80111520264 | 8011 | 15 | 2026 | 4 | Abril | 0 | 0 | 0 | 0 | 2812854420 | 0 | 0 | 0 | 202667751 | 0
80111520265 | 8011 | 15 | 2026 | 5 | Mayo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
80111520266 | 8011 | 15 | 2026 | 6 | Junio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
80111520267 | 8011 | 15 | 2026 | 7 | Julio | 0 | 0 | 0 | 0 | 47498000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
80111520268 | 8011 | 15 | 2026 | 8 | Agosto | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
80111520269 | 8011 | 15 | 2026 | 9 | Septiembre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
801115202610 | 8011 | 15 | 2026 | 10 | Octubre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
801115202611 | 8011 | 15 | 2026 | 11 | Noviembre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
801115202612 | 8011 | 15 | 2026 | 12 | Diciembre | 0 | 0 | 0 | 0 | 3437580 | 0 | 0 | 0 | 1666700 | 0
8017120261 | 8017 | 1 | 2026 | 1 | Enero | 0 | 0 | 0 | 0 | 1855121000 | 641318367 | 0 | 0 | 85143819 | 0
8017120262 | 8017 | 1 | 2026 | 2 | Febrero | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2429253 | 0
8017120263 | 8017 | 1 | 2026 | 3 | Marzo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8017120264 | 8017 | 1 | 2026 | 4 | Abril | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8017120265 | 8017 | 1 | 2026 | 5 | Mayo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8017120266 | 8017 | 1 | 2026 | 6 | Junio | 0 | 0 | 0 | 0 | 40000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8017120267 | 8017 | 1 | 2026 | 7 | Julio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8017120268 | 8017 | 1 | 2026 | 8 | Agosto | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8017120269 | 8017 | 1 | 2026 | 9 | Septiembre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
80171202610 | 8017 | 1 | 2026 | 10 | Octubre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
80171202611 | 8017 | 1 | 2026 | 11 | Noviembre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
80171202612 | 8017 | 1 | 2026 | 12 | Diciembre | 0 | 0 | 0 | 0 | 484000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8017220261 | 8017 | 2 | 2026 | 1 | Enero | 0 | 0 | 0 | 0 | 94996000 | 0 | 0 | 0 | 7817500 | 0
8017220262 | 8017 | 2 | 2026 | 2 | Febrero | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8017220263 | 8017 | 2 | 2026 | 3 | Marzo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8017220264 | 8017 | 2 | 2026 | 4 | Abril | 0 | 0 | 0 | 0 | 296793000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8017220265 | 8017 | 2 | 2026 | 5 | Mayo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 216135334 | 0
8017220266 | 8017 | 2 | 2026 | 6 | Junio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8017220267 | 8017 | 2 | 2026 | 7 | Julio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8017220268 | 8017 | 2 | 2026 | 8 | Agosto | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8017220269 | 8017 | 2 | 2026 | 9 | Septiembre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
80172202610 | 8017 | 2 | 2026 | 10 | Octubre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
80172202611 | 8017 | 2 | 2026 | 11 | Noviembre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
80172202612 | 8017 | 2 | 2026 | 12 | Diciembre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8017320261 | 8017 | 3 | 2026 | 1 | Enero | 0 | 0 | 0 | 0 | 2672545000 | 821726500 | 0 | 0 | 287092199 | 0
8017320262 | 8017 | 3 | 2026 | 2 | Febrero | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50000000 | 0
8017320263 | 8017 | 3 | 2026 | 3 | Marzo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8017320264 | 8017 | 3 | 2026 | 4 | Abril | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8017320265 | 8017 | 3 | 2026 | 5 | Mayo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8017320266 | 8017 | 3 | 2026 | 6 | Junio | 0 | 0 | 0 | 0 | 118708000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8017320267 | 8017 | 3 | 2026 | 7 | Julio | 0 | 0 | 0 | 0 | 245568000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8017320268 | 8017 | 3 | 2026 | 8 | Agosto | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8017320269 | 8017 | 3 | 2026 | 9 | Septiembre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
80173202610 | 8017 | 3 | 2026 | 10 | Octubre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
80173202611 | 8017 | 3 | 2026 | 11 | Noviembre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
80173202612 | 8017 | 3 | 2026 | 12 | Diciembre | 0 | 0 | 0 | 0 | 40612000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8054120261 | 8054 | 1 | 2026 | 1 | Enero | 0 | 0 | 0 | 0 | 331810000 | 0 | 0 | 0 | 25465033 | 0
8054120262 | 8054 | 1 | 2026 | 2 | Febrero | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8054120263 | 8054 | 1 | 2026 | 3 | Marzo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8054120264 | 8054 | 1 | 2026 | 4 | Abril | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8054120265 | 8054 | 1 | 2026 | 5 | Mayo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8054120266 | 8054 | 1 | 2026 | 6 | Junio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8054120267 | 8054 | 1 | 2026 | 7 | Julio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8054120268 | 8054 | 1 | 2026 | 8 | Agosto | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8054120269 | 8054 | 1 | 2026 | 9 | Septiembre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
80541202610 | 8054 | 1 | 2026 | 10 | Octubre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
80541202611 | 8054 | 1 | 2026 | 11 | Noviembre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
80541202612 | 8054 | 1 | 2026 | 12 | Diciembre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8054220261 | 8054 | 2 | 2026 | 1 | Enero | 0 | 0 | 0 | 0 | 1997448000 | 107159000 | 0 | 0 | 51615232 | 0
8054220262 | 8054 | 2 | 2026 | 2 | Febrero | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8054220263 | 8054 | 2 | 2026 | 3 | Marzo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8054220264 | 8054 | 2 | 2026 | 4 | Abril | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8054220265 | 8054 | 2 | 2026 | 5 | Mayo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8054220266 | 8054 | 2 | 2026 | 6 | Junio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8054220267 | 8054 | 2 | 2026 | 7 | Julio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8054220268 | 8054 | 2 | 2026 | 8 | Agosto | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8054220269 | 8054 | 2 | 2026 | 9 | Septiembre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
80542202610 | 8054 | 2 | 2026 | 10 | Octubre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
80542202611 | 8054 | 2 | 2026 | 11 | Noviembre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
80542202612 | 8054 | 2 | 2026 | 12 | Diciembre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34352133 | 0
8054320261 | 8054 | 3 | 2026 | 1 | Enero | 0 | 0 | 0 | 0 | 1321153952 | 349128500 | 0 | 0 | 34513667 | 0
8054320262 | 8054 | 3 | 2026 | 2 | Febrero | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8054320263 | 8054 | 3 | 2026 | 3 | Marzo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8054320264 | 8054 | 3 | 2026 | 4 | Abril | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8054320265 | 8054 | 3 | 2026 | 5 | Mayo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8054320266 | 8054 | 3 | 2026 | 6 | Junio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8054320267 | 8054 | 3 | 2026 | 7 | Julio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8054320268 | 8054 | 3 | 2026 | 8 | Agosto | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8054320269 | 8054 | 3 | 2026 | 9 | Septiembre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
80543202610 | 8054 | 3 | 2026 | 10 | Octubre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
80543202611 | 8054 | 3 | 2026 | 11 | Noviembre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
80543202612 | 8054 | 3 | 2026 | 12 | Diciembre | 0 | 0 | 0 | 0 | 16772047.87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8054420261 | 8054 | 4 | 2026 | 1 | Enero | 0 | 0 | 0 | 0 | 463048000 | 92621000 | 0 | 0 | 47507884 | 0
8054420262 | 8054 | 4 | 2026 | 2 | Febrero | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8054420263 | 8054 | 4 | 2026 | 3 | Marzo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8054420264 | 8054 | 4 | 2026 | 4 | Abril | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8054420265 | 8054 | 4 | 2026 | 5 | Mayo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8054420266 | 8054 | 4 | 2026 | 6 | Junio | 0 | 0 | 0 | 0 | 35337000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8054420267 | 8054 | 4 | 2026 | 7 | Julio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8054420268 | 8054 | 4 | 2026 | 8 | Agosto | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8054420269 | 8054 | 4 | 2026 | 9 | Septiembre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
80544202610 | 8054 | 4 | 2026 | 10 | Octubre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
80544202611 | 8054 | 4 | 2026 | 11 | Noviembre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
80544202612 | 8054 | 4 | 2026 | 12 | Diciembre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8054520261 | 8054 | 5 | 2026 | 1 | Enero | 0 | 0 | 0 | 0 | 609422000 | 0 | 0 | 0 | 24877400 | 0
8054520262 | 8054 | 5 | 2026 | 2 | Febrero | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8054520263 | 8054 | 5 | 2026 | 3 | Marzo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8054520264 | 8054 | 5 | 2026 | 4 | Abril | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8054520265 | 8054 | 5 | 2026 | 5 | Mayo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8054520266 | 8054 | 5 | 2026 | 6 | Junio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8054520267 | 8054 | 5 | 2026 | 7 | Julio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8054520268 | 8054 | 5 | 2026 | 8 | Agosto | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8054520269 | 8054 | 5 | 2026 | 9 | Septiembre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
80545202610 | 8054 | 5 | 2026 | 10 | Octubre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
80545202611 | 8054 | 5 | 2026 | 11 | Noviembre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
80545202612 | 8054 | 5 | 2026 | 12 | Diciembre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8054620261 | 8054 | 6 | 2026 | 1 | Enero | 0 | 0 | 0 | 0 | 959493083 | 88594000 | 0 | 0 | 8054000 | 0
8054620262 | 8054 | 6 | 2026 | 2 | Febrero | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8054620263 | 8054 | 6 | 2026 | 3 | Marzo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8054620264 | 8054 | 6 | 2026 | 4 | Abril | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8054620265 | 8054 | 6 | 2026 | 5 | Mayo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8054620266 | 8054 | 6 | 2026 | 6 | Junio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8054620267 | 8054 | 6 | 2026 | 7 | Julio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8054620268 | 8054 | 6 | 2026 | 8 | Agosto | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8054620269 | 8054 | 6 | 2026 | 9 | Septiembre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
80546202610 | 8054 | 6 | 2026 | 10 | Octubre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
80546202611 | 8054 | 6 | 2026 | 11 | Noviembre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
80546202612 | 8054 | 6 | 2026 | 12 | Diciembre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8054720261 | 8054 | 7 | 2026 | 1 | Enero | 0 | 0 | 0 | 0 | 1236602917 | 1046466000 | 0 | 0 | 42626867 | 0
8054720262 | 8054 | 7 | 2026 | 2 | Febrero | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8054720263 | 8054 | 7 | 2026 | 3 | Marzo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8054720264 | 8054 | 7 | 2026 | 4 | Abril | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8054720265 | 8054 | 7 | 2026 | 5 | Mayo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8054720266 | 8054 | 7 | 2026 | 6 | Junio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8054720267 | 8054 | 7 | 2026 | 7 | Julio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8054720268 | 8054 | 7 | 2026 | 8 | Agosto | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8054720269 | 8054 | 7 | 2026 | 9 | Septiembre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
80547202610 | 8054 | 7 | 2026 | 10 | Octubre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
80547202611 | 8054 | 7 | 2026 | 11 | Noviembre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
80547202612 | 8054 | 7 | 2026 | 12 | Diciembre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8054820261 | 8054 | 8 | 2026 | 1 | Enero | 0 | 0 | 0 | 0 | 398090000 | 294899000 | 0 | 0 | 0 | 0
8054820262 | 8054 | 8 | 2026 | 2 | Febrero | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8054820263 | 8054 | 8 | 2026 | 3 | Marzo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8054820264 | 8054 | 8 | 2026 | 4 | Abril | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8054820265 | 8054 | 8 | 2026 | 5 | Mayo | 0 | 0 | 0 | 0 | 48581000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8054820266 | 8054 | 8 | 2026 | 6 | Junio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8054820267 | 8054 | 8 | 2026 | 7 | Julio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8054820268 | 8054 | 8 | 2026 | 8 | Agosto | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8054820269 | 8054 | 8 | 2026 | 9 | Septiembre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
80548202610 | 8054 | 8 | 2026 | 10 | Octubre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
80548202611 | 8054 | 8 | 2026 | 11 | Noviembre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
80548202612 | 8054 | 8 | 2026 | 12 | Diciembre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8061120261 | 8061 | 1 | 2026 | 1 | Enero | 0 | 0 | 0 | 0 | 1888498000 | 698085000 | 0 | 0 | 191045178 | 0
8061120262 | 8061 | 1 | 2026 | 2 | Febrero | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8061120263 | 8061 | 1 | 2026 | 3 | Marzo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8061120264 | 8061 | 1 | 2026 | 4 | Abril | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8061120265 | 8061 | 1 | 2026 | 5 | Mayo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8061120266 | 8061 | 1 | 2026 | 6 | Junio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8061120267 | 8061 | 1 | 2026 | 7 | Julio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8061120268 | 8061 | 1 | 2026 | 8 | Agosto | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8061120269 | 8061 | 1 | 2026 | 9 | Septiembre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
80611202610 | 8061 | 1 | 2026 | 10 | Octubre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
80611202611 | 8061 | 1 | 2026 | 11 | Noviembre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
80611202612 | 8061 | 1 | 2026 | 12 | Diciembre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 78766216 | 0
8061220261 | 8061 | 2 | 2026 | 1 | Enero | 0 | 0 | 0 | 0 | 757934000 | 221676000 | 0 | 0 | 332723024 | 0
8061220262 | 8061 | 2 | 2026 | 2 | Febrero | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 108765800 | 0
8061220263 | 8061 | 2 | 2026 | 3 | Marzo | 0 | 0 | 0 | 0 | 450000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8061220264 | 8061 | 2 | 2026 | 4 | Abril | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8061220265 | 8061 | 2 | 2026 | 5 | Mayo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8061220266 | 8061 | 2 | 2026 | 6 | Junio | 0 | 0 | 0 | 0 | 1796830000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8061220267 | 8061 | 2 | 2026 | 7 | Julio | 0 | 0 | 0 | 0 | 880000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8061220268 | 8061 | 2 | 2026 | 8 | Agosto | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8061220269 | 8061 | 2 | 2026 | 9 | Septiembre | 0 | 0 | 0 | 0 | 70000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
80612202610 | 8061 | 2 | 2026 | 10 | Octubre | 0 | 0 | 0 | 0 | 472467000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
80612202611 | 8061 | 2 | 2026 | 11 | Noviembre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
80612202612 | 8061 | 2 | 2026 | 12 | Diciembre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13378575 | 0
8061320261 | 8061 | 3 | 2026 | 1 | Enero | 0 | 0 | 0 | 0 | 664885000 | 380620267 | 0 | 0 | 9381000 | 0
8061320262 | 8061 | 3 | 2026 | 2 | Febrero | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8061320263 | 8061 | 3 | 2026 | 3 | Marzo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8061320264 | 8061 | 3 | 2026 | 4 | Abril | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8061320265 | 8061 | 3 | 2026 | 5 | Mayo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8061320266 | 8061 | 3 | 2026 | 6 | Junio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8061320267 | 8061 | 3 | 2026 | 7 | Julio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8061320268 | 8061 | 3 | 2026 | 8 | Agosto | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8061320269 | 8061 | 3 | 2026 | 9 | Septiembre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
80613202610 | 8061 | 3 | 2026 | 10 | Octubre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
80613202611 | 8061 | 3 | 2026 | 11 | Noviembre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
80613202612 | 8061 | 3 | 2026 | 12 | Diciembre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8086120261 | 8086 | 1 | 2026 | 1 | Enero | 0 | 0 | 0 | 0 | 41034349091 | 33677089839 | 0 | 0 | 67549759 | 0
8086120262 | 8086 | 1 | 2026 | 2 | Febrero | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2789552472 | 0
8086120263 | 8086 | 1 | 2026 | 3 | Marzo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8086120264 | 8086 | 1 | 2026 | 4 | Abril | 0 | 0 | 0 | 0 | 80000000 | 0 | 0 | 0 | 213469293 | 0
8086120265 | 8086 | 1 | 2026 | 5 | Mayo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8086120266 | 8086 | 1 | 2026 | 6 | Junio | 0 | 0 | 0 | 0 | 354466000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8086120267 | 8086 | 1 | 2026 | 7 | Julio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8086120268 | 8086 | 1 | 2026 | 8 | Agosto | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8086120269 | 8086 | 1 | 2026 | 9 | Septiembre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
80861202610 | 8086 | 1 | 2026 | 10 | Octubre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
80861202611 | 8086 | 1 | 2026 | 11 | Noviembre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
80861202612 | 8086 | 1 | 2026 | 12 | Diciembre | 0 | 0 | 0 | 0 | 103479909 | 0 | 0 | 0 | 7554557 | 0
8086220261 | 8086 | 2 | 2026 | 1 | Enero | 0 | 0 | 0 | 0 | 3208871769 | 2723081884 | 0 | 0 | 20849000 | 0
8086220262 | 8086 | 2 | 2026 | 2 | Febrero | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 204539415 | 0
8086220263 | 8086 | 2 | 2026 | 3 | Marzo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8086220264 | 8086 | 2 | 2026 | 4 | Abril | 0 | 0 | 0 | 0 | 24000000 | 0 | 0 | 0 | 2619133 | 0
8086220265 | 8086 | 2 | 2026 | 5 | Mayo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8086220266 | 8086 | 2 | 2026 | 6 | Junio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8086220267 | 8086 | 2 | 2026 | 7 | Julio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8086220268 | 8086 | 2 | 2026 | 8 | Agosto | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8086220269 | 8086 | 2 | 2026 | 9 | Septiembre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
80862202610 | 8086 | 2 | 2026 | 10 | Octubre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
80862202611 | 8086 | 2 | 2026 | 11 | Noviembre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
80862202612 | 8086 | 2 | 2026 | 12 | Diciembre | 0 | 0 | 0 | 0 | 2526231 | 0 | 0 | 0 | 13711934 | 0
8086320261 | 8086 | 3 | 2026 | 1 | Enero | 0 | 0 | 0 | 0 | 22886428889 | 21586775873 | 0 | 0 | 12394600 | 0
8086320262 | 8086 | 3 | 2026 | 2 | Febrero | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1084253692 | 0
8086320263 | 8086 | 3 | 2026 | 3 | Marzo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 98318104 | 0
8086320264 | 8086 | 3 | 2026 | 4 | Abril | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 474103283 | 0
8086320265 | 8086 | 3 | 2026 | 5 | Mayo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68864666 | 0
8086320266 | 8086 | 3 | 2026 | 6 | Junio | 0 | 0 | 0 | 0 | 28000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8086320267 | 8086 | 3 | 2026 | 7 | Julio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8086320268 | 8086 | 3 | 2026 | 8 | Agosto | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8086320269 | 8086 | 3 | 2026 | 9 | Septiembre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
80863202610 | 8086 | 3 | 2026 | 10 | Octubre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
80863202611 | 8086 | 3 | 2026 | 11 | Noviembre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
80863202612 | 8086 | 3 | 2026 | 12 | Diciembre | 0 | 0 | 0 | 0 | 1013111 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8086420261 | 8086 | 4 | 2026 | 1 | Enero | 0 | 0 | 0 | 0 | 4104975000 | 2642415945 | 0 | 0 | 35610267 | 0
8086420262 | 8086 | 4 | 2026 | 2 | Febrero | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8086420263 | 8086 | 4 | 2026 | 3 | Marzo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8086420264 | 8086 | 4 | 2026 | 4 | Abril | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8086420265 | 8086 | 4 | 2026 | 5 | Mayo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8086420266 | 8086 | 4 | 2026 | 6 | Junio | 0 | 0 | 0 | 0 | 18000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8086420267 | 8086 | 4 | 2026 | 7 | Julio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8086420268 | 8086 | 4 | 2026 | 8 | Agosto | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8086420269 | 8086 | 4 | 2026 | 9 | Septiembre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
80864202610 | 8086 | 4 | 2026 | 10 | Octubre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
80864202611 | 8086 | 4 | 2026 | 11 | Noviembre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
80864202612 | 8086 | 4 | 2026 | 12 | Diciembre | 0 | 0 | 0 | 0 | 50677000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8086520261 | 8086 | 5 | 2026 | 1 | Enero | 0 | 0 | 0 | 0 | 5805288141 | 5142056537 | 0 | 0 | 31038900 | 0
8086520262 | 8086 | 5 | 2026 | 2 | Febrero | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 770266 | 0
8086520263 | 8086 | 5 | 2026 | 3 | Marzo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8086520264 | 8086 | 5 | 2026 | 4 | Abril | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8086520265 | 8086 | 5 | 2026 | 5 | Mayo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8086520266 | 8086 | 5 | 2026 | 6 | Junio | 0 | 0 | 0 | 0 | 3823048000 | 0 | 0 | 0 | 577464639 | 0
8086520267 | 8086 | 5 | 2026 | 7 | Julio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8086520268 | 8086 | 5 | 2026 | 8 | Agosto | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8086520269 | 8086 | 5 | 2026 | 9 | Septiembre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
80865202610 | 8086 | 5 | 2026 | 10 | Octubre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
80865202611 | 8086 | 5 | 2026 | 11 | Noviembre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
80865202612 | 8086 | 5 | 2026 | 12 | Diciembre | 0 | 0 | 0 | 0 | 33724859 | 0 | 0 | 0 | 494969687 | 0
8086620261 | 8086 | 6 | 2026 | 1 | Enero | 0 | 0 | 0 | 0 | 199947000 | 177743000 | 0 | 0 | 9381000 | 0
8086620262 | 8086 | 6 | 2026 | 2 | Febrero | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8086620263 | 8086 | 6 | 2026 | 3 | Marzo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8086620264 | 8086 | 6 | 2026 | 4 | Abril | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8086620265 | 8086 | 6 | 2026 | 5 | Mayo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8086620266 | 8086 | 6 | 2026 | 6 | Junio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8086620267 | 8086 | 6 | 2026 | 7 | Julio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8086620268 | 8086 | 6 | 2026 | 8 | Agosto | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8086620269 | 8086 | 6 | 2026 | 9 | Septiembre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
80866202610 | 8086 | 6 | 2026 | 10 | Octubre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
80866202611 | 8086 | 6 | 2026 | 11 | Noviembre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
80866202612 | 8086 | 6 | 2026 | 12 | Diciembre | 0 | 0 | 0 | 0 | 6303000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8086720261 | 8086 | 7 | 2026 | 1 | Enero | 0 | 0 | 0 | 0 | 168828000 | 76513000 | 0 | 0 | 0 | 0
8086720262 | 8086 | 7 | 2026 | 2 | Febrero | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8086720263 | 8086 | 7 | 2026 | 3 | Marzo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8086720264 | 8086 | 7 | 2026 | 4 | Abril | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8086720265 | 8086 | 7 | 2026 | 5 | Mayo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8086720266 | 8086 | 7 | 2026 | 6 | Junio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8086720267 | 8086 | 7 | 2026 | 7 | Julio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8086720268 | 8086 | 7 | 2026 | 8 | Agosto | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8086720269 | 8086 | 7 | 2026 | 9 | Septiembre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
80867202610 | 8086 | 7 | 2026 | 10 | Octubre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
80867202611 | 8086 | 7 | 2026 | 11 | Noviembre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
80867202612 | 8086 | 7 | 2026 | 12 | Diciembre | 0 | 0 | 0 | 0 | 2530000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8086820261 | 8086 | 8 | 2026 | 1 | Enero | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8086820262 | 8086 | 8 | 2026 | 2 | Febrero | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8086820263 | 8086 | 8 | 2026 | 3 | Marzo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8086820264 | 8086 | 8 | 2026 | 4 | Abril | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8086820265 | 8086 | 8 | 2026 | 5 | Mayo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8086820266 | 8086 | 8 | 2026 | 6 | Junio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8086820267 | 8086 | 8 | 2026 | 7 | Julio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8086820268 | 8086 | 8 | 2026 | 8 | Agosto | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8086820269 | 8086 | 8 | 2026 | 9 | Septiembre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
80868202610 | 8086 | 8 | 2026 | 10 | Octubre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
80868202611 | 8086 | 8 | 2026 | 11 | Noviembre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
80868202612 | 8086 | 8 | 2026 | 12 | Diciembre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8086920261 | 8086 | 9 | 2026 | 1 | Enero | 0 | 0 | 0 | 0 | 2871848000 | 1641145092 | 0 | 0 | 0 | 0
8086920262 | 8086 | 9 | 2026 | 2 | Febrero | 0 | 0 | 0 | 0 | 81241000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8086920263 | 8086 | 9 | 2026 | 3 | Marzo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8086920264 | 8086 | 9 | 2026 | 4 | Abril | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8086920265 | 8086 | 9 | 2026 | 5 | Mayo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8086920266 | 8086 | 9 | 2026 | 6 | Junio | 0 | 0 | 0 | 0 | 8000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8086920267 | 8086 | 9 | 2026 | 7 | Julio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8086920268 | 8086 | 9 | 2026 | 8 | Agosto | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8086920269 | 8086 | 9 | 2026 | 9 | Septiembre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
80869202610 | 8086 | 9 | 2026 | 10 | Octubre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
80869202611 | 8086 | 9 | 2026 | 11 | Noviembre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
80869202612 | 8086 | 9 | 2026 | 12 | Diciembre | 0 | 0 | 0 | 0 | 123904000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8121120261 | 8121 | 1 | 2026 | 1 | Enero | 0 | 0 | 0 | 0 | 139052000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8121120262 | 8121 | 1 | 2026 | 2 | Febrero | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 153740793.2 | 0
8121120263 | 8121 | 1 | 2026 | 3 | Marzo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 230611189.8 | 0
8121120264 | 8121 | 1 | 2026 | 4 | Abril | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8121120265 | 8121 | 1 | 2026 | 5 | Mayo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8121120266 | 8121 | 1 | 2026 | 6 | Junio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8121120267 | 8121 | 1 | 2026 | 7 | Julio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8121120268 | 8121 | 1 | 2026 | 8 | Agosto | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8121120269 | 8121 | 1 | 2026 | 9 | Septiembre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
81211202610 | 8121 | 1 | 2026 | 10 | Octubre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
81211202611 | 8121 | 1 | 2026 | 11 | Noviembre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
81211202612 | 8121 | 1 | 2026 | 12 | Diciembre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8121220261 | 8121 | 2 | 2026 | 1 | Enero | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8121220262 | 8121 | 2 | 2026 | 2 | Febrero | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8121220263 | 8121 | 2 | 2026 | 3 | Marzo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8121220264 | 8121 | 2 | 2026 | 4 | Abril | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8121220265 | 8121 | 2 | 2026 | 5 | Mayo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8121220266 | 8121 | 2 | 2026 | 6 | Junio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8121220267 | 8121 | 2 | 2026 | 7 | Julio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8121220268 | 8121 | 2 | 2026 | 8 | Agosto | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8121220269 | 8121 | 2 | 2026 | 9 | Septiembre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
81212202610 | 8121 | 2 | 2026 | 10 | Octubre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
81212202611 | 8121 | 2 | 2026 | 11 | Noviembre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
81212202612 | 8121 | 2 | 2026 | 12 | Diciembre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8121320261 | 8121 | 3 | 2026 | 1 | Enero | 0 | 0 | 0 | 0 | 3225966000 | 3000000000 | 0 | 0 | 15302601 | 0
8121320262 | 8121 | 3 | 2026 | 2 | Febrero | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8121320263 | 8121 | 3 | 2026 | 3 | Marzo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8121320264 | 8121 | 3 | 2026 | 4 | Abril | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8121320265 | 8121 | 3 | 2026 | 5 | Mayo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8121320266 | 8121 | 3 | 2026 | 6 | Junio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8121320267 | 8121 | 3 | 2026 | 7 | Julio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8121320268 | 8121 | 3 | 2026 | 8 | Agosto | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8121320269 | 8121 | 3 | 2026 | 9 | Septiembre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
81213202610 | 8121 | 3 | 2026 | 10 | Octubre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
81213202611 | 8121 | 3 | 2026 | 11 | Noviembre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
81213202612 | 8121 | 3 | 2026 | 12 | Diciembre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8121420261 | 8121 | 4 | 2026 | 1 | Enero | 0 | 0 | 0 | 0 | 1195481000 | 0 | 0 | 0 | 40613133 | 0
8121420262 | 8121 | 4 | 2026 | 2 | Febrero | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 81594217.5 | 0
8121420263 | 8121 | 4 | 2026 | 3 | Marzo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90442531.5 | 0
8121420264 | 8121 | 4 | 2026 | 4 | Abril | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8121420265 | 8121 | 4 | 2026 | 5 | Mayo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8121420266 | 8121 | 4 | 2026 | 6 | Junio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8121420267 | 8121 | 4 | 2026 | 7 | Julio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8121420268 | 8121 | 4 | 2026 | 8 | Agosto | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8121420269 | 8121 | 4 | 2026 | 9 | Septiembre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
81214202610 | 8121 | 4 | 2026 | 10 | Octubre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
81214202611 | 8121 | 4 | 2026 | 11 | Noviembre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
81214202612 | 8121 | 4 | 2026 | 12 | Diciembre | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 66042380 | 0
8121520261 | 8121 | 5 | 2026 | 1 | Enero | 0 | 0 | 0 | 0 | 261716000 | 0 | 0 | 0 | 12341867 | 0
8121520262 | 8121 | 5 | 2026 | 2 | Febrero | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8121520263 | 8121 | 5 | 2026 | 3 | Marzo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8121520264 | 8121 | 5 | 2026 | 4 | Abril | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8121520265 | 8121 | 5 | 2026 | 5 | Mayo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8121520266 | 8121 | 5 | 2026 | 6 | Junio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8121520267 | 8121 | 5 | 2026 | 7 | Julio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8121520268 | 8121 | 5 | 2026 | 8 | Agosto | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8121520269 | 8121 | 5 | 2026 | 9 | Septiembre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
81215202610 | 8121 | 5 | 2026 | 10 | Octubre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
81215202611 | 8121 | 5 | 2026 | 11 | Noviembre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
81215202612 | 8121 | 5 | 2026 | 12 | Diciembre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8121620261 | 8121 | 6 | 2026 | 1 | Enero | 0 | 0 | 0 | 0 | 525311000 | 0 | 0 | 0 | 16640133 | 0
8121620262 | 8121 | 6 | 2026 | 2 | Febrero | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8121620263 | 8121 | 6 | 2026 | 3 | Marzo | 0 | 0 | 0 | 0 | 700000 | 0 | 0 | 0 | 2379112 | 0
8121620264 | 8121 | 6 | 2026 | 4 | Abril | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8121620265 | 8121 | 6 | 2026 | 5 | Mayo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8121620266 | 8121 | 6 | 2026 | 6 | Junio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8121620267 | 8121 | 6 | 2026 | 7 | Julio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8121620268 | 8121 | 6 | 2026 | 8 | Agosto | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8121620269 | 8121 | 6 | 2026 | 9 | Septiembre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
81216202610 | 8121 | 6 | 2026 | 10 | Octubre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
81216202611 | 8121 | 6 | 2026 | 11 | Noviembre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
81216202612 | 8121 | 6 | 2026 | 12 | Diciembre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8121720261 | 8121 | 7 | 2026 | 1 | Enero | 0 | 0 | 0 | 0 | 110504000 | 0 | 0 | 0 | 11334133 | 0
8121720262 | 8121 | 7 | 2026 | 2 | Febrero | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8121720263 | 8121 | 7 | 2026 | 3 | Marzo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8121720264 | 8121 | 7 | 2026 | 4 | Abril | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8121720265 | 8121 | 7 | 2026 | 5 | Mayo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8121720266 | 8121 | 7 | 2026 | 6 | Junio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8121720267 | 8121 | 7 | 2026 | 7 | Julio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8121720268 | 8121 | 7 | 2026 | 8 | Agosto | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8121720269 | 8121 | 7 | 2026 | 9 | Septiembre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
81217202610 | 8121 | 7 | 2026 | 10 | Octubre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
81217202611 | 8121 | 7 | 2026 | 11 | Noviembre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
81217202612 | 8121 | 7 | 2026 | 12 | Diciembre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8121820261 | 8121 | 8 | 2026 | 1 | Enero | 0 | 0 | 0 | 0 | 843671000 | 0 | 0 | 0 | 44669299.5 | 0
8121820262 | 8121 | 8 | 2026 | 2 | Febrero | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20550067.5 | 0
8121820263 | 8121 | 8 | 2026 | 3 | Marzo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8121820264 | 8121 | 8 | 2026 | 4 | Abril | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8121820265 | 8121 | 8 | 2026 | 5 | Mayo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8121820266 | 8121 | 8 | 2026 | 6 | Junio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8121820267 | 8121 | 8 | 2026 | 7 | Julio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8121820268 | 8121 | 8 | 2026 | 8 | Agosto | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8121820269 | 8121 | 8 | 2026 | 9 | Septiembre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
81218202610 | 8121 | 8 | 2026 | 10 | Octubre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
81218202611 | 8121 | 8 | 2026 | 11 | Noviembre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
81218202612 | 8121 | 8 | 2026 | 12 | Diciembre | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8121920261 | 8121 | 9 | 2026 | 1 | Enero | 0 | 0 | 0 | 0 | 1125047000 | 169938927 | 0 | 0 | 17623500 | 0
8121920262 | 8121 | 9 | 2026 | 2 | Febrero | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8121920263 | 8121 | 9 | 2026 | 3 | Marzo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8121920264 | 8121 | 9 | 2026 | 4 | Abril | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8121920265 | 8121 | 9 | 2026 | 5 | Mayo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8121920266 | 8121 | 9 | 2026 | 6 | Junio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8121920267 | 8121 | 9 | 2026 | 7 | Julio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8121920268 | 8121 | 9 | 2026 | 8 | Agosto | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8121920269 | 8121 | 9 | 2026 | 9 | Septiembre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
81219202610 | 8121 | 9 | 2026 | 10 | Octubre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
81219202611 | 8121 | 9 | 2026 | 11 | Noviembre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
81219202612 | 8121 | 9 | 2026 | 12 | Diciembre | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
81211020261 | 8121 | 10 | 2026 | 1 | Enero | 0 | 0 | 0 | 0 | 482299500 | 0 | 0 | 0 | 52593666 | 0
81211020262 | 8121 | 10 | 2026 | 2 | Febrero | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10123000 | 0
81211020263 | 8121 | 10 | 2026 | 3 | Marzo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
81211020264 | 8121 | 10 | 2026 | 4 | Abril | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
81211020265 | 8121 | 10 | 2026 | 5 | Mayo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
81211020266 | 8121 | 10 | 2026 | 6 | Junio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
81211020267 | 8121 | 10 | 2026 | 7 | Julio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
81211020268 | 8121 | 10 | 2026 | 8 | Agosto | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
81211020269 | 8121 | 10 | 2026 | 9 | Septiembre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
812110202610 | 8121 | 10 | 2026 | 10 | Octubre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
812110202611 | 8121 | 10 | 2026 | 11 | Noviembre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
812110202612 | 8121 | 10 | 2026 | 12 | Diciembre | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
81211120261 | 8121 | 11 | 2026 | 1 | Enero | 0 | 0 | 0 | 0 | 63547000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
81211120262 | 8121 | 11 | 2026 | 2 | Febrero | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
81211120263 | 8121 | 11 | 2026 | 3 | Marzo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 154356822 | 0
81211120264 | 8121 | 11 | 2026 | 4 | Abril | 0 | 0 | 0 | 0 | 327522000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
81211120265 | 8121 | 11 | 2026 | 5 | Mayo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
81211120266 | 8121 | 11 | 2026 | 6 | Junio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
81211120267 | 8121 | 11 | 2026 | 7 | Julio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
81211120268 | 8121 | 11 | 2026 | 8 | Agosto | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
81211120269 | 8121 | 11 | 2026 | 9 | Septiembre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
812111202610 | 8121 | 11 | 2026 | 10 | Octubre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
812111202611 | 8121 | 11 | 2026 | 11 | Noviembre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
812111202612 | 8121 | 11 | 2026 | 12 | Diciembre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
81211220261 | 8121 | 12 | 2026 | 1 | Enero | 0 | 0 | 0 | 0 | 2381004500 | 274371123 | 0 | 0 | 72139450.5 | 0
81211220262 | 8121 | 12 | 2026 | 2 | Febrero | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57130449.5 | 0
81211220263 | 8121 | 12 | 2026 | 3 | Marzo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12205600 | 0
81211220264 | 8121 | 12 | 2026 | 4 | Abril | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
81211220265 | 8121 | 12 | 2026 | 5 | Mayo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
81211220266 | 8121 | 12 | 2026 | 6 | Junio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
81211220267 | 8121 | 12 | 2026 | 7 | Julio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
81211220268 | 8121 | 12 | 2026 | 8 | Agosto | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
81211220269 | 8121 | 12 | 2026 | 9 | Septiembre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
812112202610 | 8121 | 12 | 2026 | 10 | Octubre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
812112202611 | 8121 | 12 | 2026 | 11 | Noviembre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
812112202612 | 8121 | 12 | 2026 | 12 | Diciembre | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 32300153 | 0
81211320261 | 8121 | 13 | 2026 | 1 | Enero | 0 | 0 | 0 | 0 | 101230000 | 0 | 0 | 0 | 9396333 | 0
81211320262 | 8121 | 13 | 2026 | 2 | Febrero | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
81211320263 | 8121 | 13 | 2026 | 3 | Marzo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
81211320264 | 8121 | 13 | 2026 | 4 | Abril | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
81211320265 | 8121 | 13 | 2026 | 5 | Mayo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
81211320266 | 8121 | 13 | 2026 | 6 | Junio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
81211320267 | 8121 | 13 | 2026 | 7 | Julio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
81211320268 | 8121 | 13 | 2026 | 8 | Agosto | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
81211320269 | 8121 | 13 | 2026 | 9 | Septiembre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
812113202610 | 8121 | 13 | 2026 | 10 | Octubre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
812113202611 | 8121 | 13 | 2026 | 11 | Noviembre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
812113202612 | 8121 | 13 | 2026 | 12 | Diciembre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
81211420261 | 8121 | 14 | 2026 | 1 | Enero | 0 | 0 | 0 | 0 | 990508889 | 239643485 | 0 | 0 | 34143102 | 0
81211420262 | 8121 | 14 | 2026 | 2 | Febrero | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
81211420263 | 8121 | 14 | 2026 | 3 | Marzo | 0 | 0 | 0 | 0 | 20000000 | 0 | 0 | 0 | 1292196128 | 0
81211420264 | 8121 | 14 | 2026 | 4 | Abril | 0 | 0 | 0 | 0 | 745000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
81211420265 | 8121 | 14 | 2026 | 5 | Mayo | 0 | 0 | 0 | 0 | 180000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
81211420266 | 8121 | 14 | 2026 | 6 | Junio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
81211420267 | 8121 | 14 | 2026 | 7 | Julio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
81211420268 | 8121 | 14 | 2026 | 8 | Agosto | 0 | 0 | 0 | 0 | 115000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
81211420269 | 8121 | 14 | 2026 | 9 | Septiembre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
812114202610 | 8121 | 14 | 2026 | 10 | Octubre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
812114202611 | 8121 | 14 | 2026 | 11 | Noviembre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
812114202612 | 8121 | 14 | 2026 | 12 | Diciembre | 0 | 0 | 0 | 0 | 111 | 0 | 0 | 0 | 12382358 | 0
81211520261 | 8121 | 15 | 2026 | 1 | Enero | 0 | 0 | 0 | 0 | 237245000 | 42999850 | 0 | 0 | 5821533 | 0
81211520262 | 8121 | 15 | 2026 | 2 | Febrero | 0 | 0 | 0 | 0 | 30000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
81211520263 | 8121 | 15 | 2026 | 3 | Marzo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13347159 | 0
81211520264 | 8121 | 15 | 2026 | 4 | Abril | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
81211520265 | 8121 | 15 | 2026 | 5 | Mayo | 0 | 0 | 0 | 0 | 117000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
81211520266 | 8121 | 15 | 2026 | 6 | Junio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
81211520267 | 8121 | 15 | 2026 | 7 | Julio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
81211520268 | 8121 | 15 | 2026 | 8 | Agosto | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
81211520269 | 8121 | 15 | 2026 | 9 | Septiembre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
812115202610 | 8121 | 15 | 2026 | 10 | Octubre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
812115202611 | 8121 | 15 | 2026 | 11 | Noviembre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
812115202612 | 8121 | 15 | 2026 | 12 | Diciembre | 0 | 0 | 0 | 0 | 70000000 | 0 | 0 | 0 | 27141300 | 0
81211620261 | 8121 | 16 | 2026 | 1 | Enero | 0 | 0 | 0 | 0 | 1031932380 | 392756410 | 0 | 0 | 8417233 | 0
81211620262 | 8121 | 16 | 2026 | 2 | Febrero | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
81211620263 | 8121 | 16 | 2026 | 3 | Marzo | 0 | 0 | 0 | 0 | 65000000 | 0 | 0 | 0 | 73938816 | 0
81211620264 | 8121 | 16 | 2026 | 4 | Abril | 0 | 0 | 0 | 0 | 20000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
81211620265 | 8121 | 16 | 2026 | 5 | Mayo | 0 | 0 | 0 | 0 | 131000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
81211620266 | 8121 | 16 | 2026 | 6 | Junio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
81211620267 | 8121 | 16 | 2026 | 7 | Julio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
81211620268 | 8121 | 16 | 2026 | 8 | Agosto | 0 | 0 | 0 | 0 | 150000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
81211620269 | 8121 | 16 | 2026 | 9 | Septiembre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
812116202610 | 8121 | 16 | 2026 | 10 | Octubre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
812116202611 | 8121 | 16 | 2026 | 11 | Noviembre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
812116202612 | 8121 | 16 | 2026 | 12 | Diciembre | 0 | 0 | 0 | 0 | 620 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
81211720261 | 8121 | 17 | 2026 | 1 | Enero | 0 | 0 | 0 | 0 | 543587604 | 163671011 | 0 | 0 | 13364133 | 0
81211720262 | 8121 | 17 | 2026 | 2 | Febrero | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
81211720263 | 8121 | 17 | 2026 | 3 | Marzo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13616933 | 0
81211720264 | 8121 | 17 | 2026 | 4 | Abril | 0 | 0 | 0 | 0 | 36000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
81211720265 | 8121 | 17 | 2026 | 5 | Mayo | 0 | 0 | 0 | 0 | 51000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
81211720266 | 8121 | 17 | 2026 | 6 | Junio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
81211720267 | 8121 | 17 | 2026 | 7 | Julio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
81211720268 | 8121 | 17 | 2026 | 8 | Agosto | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
81211720269 | 8121 | 17 | 2026 | 9 | Septiembre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
812117202610 | 8121 | 17 | 2026 | 10 | Octubre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
812117202611 | 8121 | 17 | 2026 | 11 | Noviembre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
812117202612 | 8121 | 17 | 2026 | 12 | Diciembre | 0 | 0 | 0 | 0 | 4396 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
81211820261 | 8121 | 18 | 2026 | 1 | Enero | 0 | 0 | 0 | 0 | 511763000 | 87549694 | 0 | 0 | 29109234 | 0
81211820262 | 8121 | 18 | 2026 | 2 | Febrero | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
81211820263 | 8121 | 18 | 2026 | 3 | Marzo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 128058468 | 0
81211820264 | 8121 | 18 | 2026 | 4 | Abril | 0 | 0 | 0 | 0 | 42224000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
81211820265 | 8121 | 18 | 2026 | 5 | Mayo | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
81211820266 | 8121 | 18 | 2026 | 6 | Junio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
81211820267 | 8121 | 18 | 2026 | 7 | Julio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
81211820268 | 8121 | 18 | 2026 | 8 | Agosto | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
81211820269 | 8121 | 18 | 2026 | 9 | Septiembre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
812118202610 | 8121 | 18 | 2026 | 10 | Octubre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
812118202611 | 8121 | 18 | 2026 | 11 | Noviembre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
812118202612 | 8121 | 18 | 2026 | 12 | Diciembre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
81211920261 | 8121 | 19 | 2026 | 1 | Enero | 0 | 0 | 0 | 0 | 255606000 | 0 | 0 | 0 | 7921000 | 0
81211920262 | 8121 | 19 | 2026 | 2 | Febrero | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
81211920263 | 8121 | 19 | 2026 | 3 | Marzo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
81211920264 | 8121 | 19 | 2026 | 4 | Abril | 0 | 0 | 0 | 0 | 80000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
81211920265 | 8121 | 19 | 2026 | 5 | Mayo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
81211920266 | 8121 | 19 | 2026 | 6 | Junio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
81211920267 | 8121 | 19 | 2026 | 7 | Julio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
81211920268 | 8121 | 19 | 2026 | 8 | Agosto | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
81211920269 | 8121 | 19 | 2026 | 9 | Septiembre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
812119202610 | 8121 | 19 | 2026 | 10 | Octubre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
812119202611 | 8121 | 19 | 2026 | 11 | Noviembre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
812119202612 | 8121 | 19 | 2026 | 12 | Diciembre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8007120261 | 8007 | 1 | 2026 | 1 | Enero | 0 | 0 | 0 | 0 | 1010800000 | 160479000 | 0 | 0 | 0 | 0
8007120262 | 8007 | 1 | 2026 | 2 | Febrero | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44274600 | 0
8007120263 | 8007 | 1 | 2026 | 3 | Marzo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 99282337 | 0
8007120264 | 8007 | 1 | 2026 | 4 | Abril | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8007120265 | 8007 | 1 | 2026 | 5 | Mayo | 0 | 0 | 0 | 0 | 168000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8007120266 | 8007 | 1 | 2026 | 6 | Junio | 0 | 0 | 0 | 0 | 40000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8007120267 | 8007 | 1 | 2026 | 7 | Julio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8007120268 | 8007 | 1 | 2026 | 8 | Agosto | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8007120269 | 8007 | 1 | 2026 | 9 | Septiembre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
80071202610 | 8007 | 1 | 2026 | 10 | Octubre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
80071202611 | 8007 | 1 | 2026 | 11 | Noviembre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
80071202612 | 8007 | 1 | 2026 | 12 | Diciembre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31513831 | 0
8007220261 | 8007 | 2 | 2026 | 1 | Enero | 0 | 0 | 0 | 0 | 200000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8007220262 | 8007 | 2 | 2026 | 2 | Febrero | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8007220263 | 8007 | 2 | 2026 | 3 | Marzo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8007220264 | 8007 | 2 | 2026 | 4 | Abril | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8007220265 | 8007 | 2 | 2026 | 5 | Mayo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8007220266 | 8007 | 2 | 2026 | 6 | Junio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8007220267 | 8007 | 2 | 2026 | 7 | Julio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8007220268 | 8007 | 2 | 2026 | 8 | Agosto | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8007220269 | 8007 | 2 | 2026 | 9 | Septiembre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
80072202610 | 8007 | 2 | 2026 | 10 | Octubre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
80072202611 | 8007 | 2 | 2026 | 11 | Noviembre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
80072202612 | 8007 | 2 | 2026 | 12 | Diciembre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8007320261 | 8007 | 3 | 2026 | 1 | Enero | 0 | 0 | 0 | 0 | 703937000 | 608941000 | 0 | 0 | 0 | 0
8007320262 | 8007 | 3 | 2026 | 2 | Febrero | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8007320263 | 8007 | 3 | 2026 | 3 | Marzo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8007320264 | 8007 | 3 | 2026 | 4 | Abril | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8007320265 | 8007 | 3 | 2026 | 5 | Mayo | 0 | 0 | 0 | 0 | 31000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8007320266 | 8007 | 3 | 2026 | 6 | Junio | 0 | 0 | 0 | 0 | 50000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8007320267 | 8007 | 3 | 2026 | 7 | Julio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8007320268 | 8007 | 3 | 2026 | 8 | Agosto | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8007320269 | 8007 | 3 | 2026 | 9 | Septiembre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
80073202610 | 8007 | 3 | 2026 | 10 | Octubre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
80073202611 | 8007 | 3 | 2026 | 11 | Noviembre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
80073202612 | 8007 | 3 | 2026 | 12 | Diciembre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8007420261 | 8007 | 4 | 2026 | 1 | Enero | 0 | 0 | 0 | 0 | 559465200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8007420262 | 8007 | 4 | 2026 | 2 | Febrero | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37738400 | 0
8007420263 | 8007 | 4 | 2026 | 3 | Marzo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0
8007420264 | 8007 | 4 | 2026 | 4 | Abril | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8007420265 | 8007 | 4 | 2026 | 5 | Mayo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8007420266 | 8007 | 4 | 2026 | 6 | Junio | 0 | 0 | 0 | 0 | 1711304800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8007420267 | 8007 | 4 | 2026 | 7 | Julio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8007420268 | 8007 | 4 | 2026 | 8 | Agosto | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8007420269 | 8007 | 4 | 2026 | 9 | Septiembre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
80074202610 | 8007 | 4 | 2026 | 10 | Octubre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
80074202611 | 8007 | 4 | 2026 | 11 | Noviembre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
80074202612 | 8007 | 4 | 2026 | 12 | Diciembre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8007520261 | 8007 | 5 | 2026 | 1 | Enero | 0 | 0 | 0 | 0 | 541500000 | 153480000 | 0 | 0 | 0 | 0
8007520262 | 8007 | 5 | 2026 | 2 | Febrero | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8007520263 | 8007 | 5 | 2026 | 3 | Marzo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54460 | 0
8007520264 | 8007 | 5 | 2026 | 4 | Abril | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8007520265 | 8007 | 5 | 2026 | 5 | Mayo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8007520266 | 8007 | 5 | 2026 | 6 | Junio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8007520267 | 8007 | 5 | 2026 | 7 | Julio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8007520268 | 8007 | 5 | 2026 | 8 | Agosto | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8007520269 | 8007 | 5 | 2026 | 9 | Septiembre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
80075202610 | 8007 | 5 | 2026 | 10 | Octubre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
80075202611 | 8007 | 5 | 2026 | 11 | Noviembre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
80075202612 | 8007 | 5 | 2026 | 12 | Diciembre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8007620261 | 8007 | 6 | 2026 | 1 | Enero | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8007620262 | 8007 | 6 | 2026 | 2 | Febrero | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12000000 | 0
8007620263 | 8007 | 6 | 2026 | 3 | Marzo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8007620264 | 8007 | 6 | 2026 | 4 | Abril | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8007620265 | 8007 | 6 | 2026 | 5 | Mayo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8007620266 | 8007 | 6 | 2026 | 6 | Junio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8007620267 | 8007 | 6 | 2026 | 7 | Julio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8007620268 | 8007 | 6 | 2026 | 8 | Agosto | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8007620269 | 8007 | 6 | 2026 | 9 | Septiembre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
80076202610 | 8007 | 6 | 2026 | 10 | Octubre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
80076202611 | 8007 | 6 | 2026 | 11 | Noviembre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
80076202612 | 8007 | 6 | 2026 | 12 | Diciembre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8007720261 | 8007 | 7 | 2026 | 1 | Enero | 0 | 0 | 0 | 0 | 214544000 | 111353000 | 0 | 0 | 0 | 0
8007720262 | 8007 | 7 | 2026 | 2 | Febrero | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8007720263 | 8007 | 7 | 2026 | 3 | Marzo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8007720264 | 8007 | 7 | 2026 | 4 | Abril | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8007720265 | 8007 | 7 | 2026 | 5 | Mayo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8007720266 | 8007 | 7 | 2026 | 6 | Junio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8007720267 | 8007 | 7 | 2026 | 7 | Julio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8007720268 | 8007 | 7 | 2026 | 8 | Agosto | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8007720269 | 8007 | 7 | 2026 | 9 | Septiembre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
80077202610 | 8007 | 7 | 2026 | 10 | Octubre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
80077202611 | 8007 | 7 | 2026 | 11 | Noviembre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
80077202612 | 8007 | 7 | 2026 | 12 | Diciembre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8007820261 | 8007 | 8 | 2026 | 1 | Enero | 0 | 0 | 0 | 0 | 554871000 | 94996000 | 0 | 0 | 0 | 0
8007820262 | 8007 | 8 | 2026 | 2 | Febrero | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46767421 | 0
8007820263 | 8007 | 8 | 2026 | 3 | Marzo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9939704 | 0
8007820264 | 8007 | 8 | 2026 | 4 | Abril | 0 | 0 | 0 | 0 | 220000000 | 0 | 0 | 0 | 66862040 | 0
8007820265 | 8007 | 8 | 2026 | 5 | Mayo | 0 | 0 | 0 | 0 | 320000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8007820266 | 8007 | 8 | 2026 | 6 | Junio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8007820267 | 8007 | 8 | 2026 | 7 | Julio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8007820268 | 8007 | 8 | 2026 | 8 | Agosto | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8007820269 | 8007 | 8 | 2026 | 9 | Septiembre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
80078202610 | 8007 | 8 | 2026 | 10 | Octubre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
80078202611 | 8007 | 8 | 2026 | 11 | Noviembre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
80078202612 | 8007 | 8 | 2026 | 12 | Diciembre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8007920261 | 8007 | 9 | 2026 | 1 | Enero | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8007920262 | 8007 | 9 | 2026 | 2 | Febrero | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8007920263 | 8007 | 9 | 2026 | 3 | Marzo | 0 | 0 | 0 | 0 | 15500000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8007920264 | 8007 | 9 | 2026 | 4 | Abril | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8007920265 | 8007 | 9 | 2026 | 5 | Mayo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8007920266 | 8007 | 9 | 2026 | 6 | Junio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8007920267 | 8007 | 9 | 2026 | 7 | Julio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8007920268 | 8007 | 9 | 2026 | 8 | Agosto | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8007920269 | 8007 | 9 | 2026 | 9 | Septiembre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
80079202610 | 8007 | 9 | 2026 | 10 | Octubre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
80079202611 | 8007 | 9 | 2026 | 11 | Noviembre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
80079202612 | 8007 | 9 | 2026 | 12 | Diciembre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7961120271 | 7961 | 1 | 2027 | 1 | Enero | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7961120272 | 7961 | 1 | 2027 | 2 | Febrero | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7961120273 | 7961 | 1 | 2027 | 3 | Marzo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7961120274 | 7961 | 1 | 2027 | 4 | Abril | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7961120275 | 7961 | 1 | 2027 | 5 | Mayo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7961120276 | 7961 | 1 | 2027 | 6 | Junio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7961120277 | 7961 | 1 | 2027 | 7 | Julio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7961120278 | 7961 | 1 | 2027 | 8 | Agosto | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7961120279 | 7961 | 1 | 2027 | 9 | Septiembre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
79611202710 | 7961 | 1 | 2027 | 10 | Octubre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
79611202711 | 7961 | 1 | 2027 | 11 | Noviembre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
79611202712 | 7961 | 1 | 2027 | 12 | Diciembre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7961220271 | 7961 | 2 | 2027 | 1 | Enero | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7961220272 | 7961 | 2 | 2027 | 2 | Febrero | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7961220273 | 7961 | 2 | 2027 | 3 | Marzo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7961220274 | 7961 | 2 | 2027 | 4 | Abril | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7961220275 | 7961 | 2 | 2027 | 5 | Mayo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7961220276 | 7961 | 2 | 2027 | 6 | Junio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7961220277 | 7961 | 2 | 2027 | 7 | Julio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7961220278 | 7961 | 2 | 2027 | 8 | Agosto | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7961220279 | 7961 | 2 | 2027 | 9 | Septiembre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
79612202710 | 7961 | 2 | 2027 | 10 | Octubre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
79612202711 | 7961 | 2 | 2027 | 11 | Noviembre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
79612202712 | 7961 | 2 | 2027 | 12 | Diciembre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7961320271 | 7961 | 3 | 2027 | 1 | Enero | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7961320272 | 7961 | 3 | 2027 | 2 | Febrero | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7961320273 | 7961 | 3 | 2027 | 3 | Marzo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7961320274 | 7961 | 3 | 2027 | 4 | Abril | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7961320275 | 7961 | 3 | 2027 | 5 | Mayo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7961320276 | 7961 | 3 | 2027 | 6 | Junio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7961320277 | 7961 | 3 | 2027 | 7 | Julio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7961320278 | 7961 | 3 | 2027 | 8 | Agosto | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7961320279 | 7961 | 3 | 2027 | 9 | Septiembre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
79613202710 | 7961 | 3 | 2027 | 10 | Octubre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
79613202711 | 7961 | 3 | 2027 | 11 | Noviembre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
79613202712 | 7961 | 3 | 2027 | 12 | Diciembre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7961420271 | 7961 | 4 | 2027 | 1 | Enero | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7961420272 | 7961 | 4 | 2027 | 2 | Febrero | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7961420273 | 7961 | 4 | 2027 | 3 | Marzo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7961420274 | 7961 | 4 | 2027 | 4 | Abril | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7961420275 | 7961 | 4 | 2027 | 5 | Mayo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7961420276 | 7961 | 4 | 2027 | 6 | Junio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7961420277 | 7961 | 4 | 2027 | 7 | Julio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7961420278 | 7961 | 4 | 2027 | 8 | Agosto | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7961420279 | 7961 | 4 | 2027 | 9 | Septiembre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
79614202710 | 7961 | 4 | 2027 | 10 | Octubre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
79614202711 | 7961 | 4 | 2027 | 11 | Noviembre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
79614202712 | 7961 | 4 | 2027 | 12 | Diciembre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7977120271 | 7977 | 1 | 2027 | 1 | Enero | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7977120272 | 7977 | 1 | 2027 | 2 | Febrero | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7977120273 | 7977 | 1 | 2027 | 3 | Marzo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7977120274 | 7977 | 1 | 2027 | 4 | Abril | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7977120275 | 7977 | 1 | 2027 | 5 | Mayo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7977120276 | 7977 | 1 | 2027 | 6 | Junio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7977120277 | 7977 | 1 | 2027 | 7 | Julio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7977120278 | 7977 | 1 | 2027 | 8 | Agosto | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7977120279 | 7977 | 1 | 2027 | 9 | Septiembre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
79771202710 | 7977 | 1 | 2027 | 10 | Octubre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
79771202711 | 7977 | 1 | 2027 | 11 | Noviembre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
79771202712 | 7977 | 1 | 2027 | 12 | Diciembre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7977220271 | 7977 | 2 | 2027 | 1 | Enero | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7977220272 | 7977 | 2 | 2027 | 2 | Febrero | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7977220273 | 7977 | 2 | 2027 | 3 | Marzo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7977220274 | 7977 | 2 | 2027 | 4 | Abril | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7977220275 | 7977 | 2 | 2027 | 5 | Mayo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7977220276 | 7977 | 2 | 2027 | 6 | Junio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7977220277 | 7977 | 2 | 2027 | 7 | Julio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7977220278 | 7977 | 2 | 2027 | 8 | Agosto | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7977220279 | 7977 | 2 | 2027 | 9 | Septiembre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
79772202710 | 7977 | 2 | 2027 | 10 | Octubre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
79772202711 | 7977 | 2 | 2027 | 11 | Noviembre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
79772202712 | 7977 | 2 | 2027 | 12 | Diciembre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7977320271 | 7977 | 3 | 2027 | 1 | Enero | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7977320272 | 7977 | 3 | 2027 | 2 | Febrero | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7977320273 | 7977 | 3 | 2027 | 3 | Marzo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7977320274 | 7977 | 3 | 2027 | 4 | Abril | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7977320275 | 7977 | 3 | 2027 | 5 | Mayo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7977320276 | 7977 | 3 | 2027 | 6 | Junio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7977320277 | 7977 | 3 | 2027 | 7 | Julio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7977320278 | 7977 | 3 | 2027 | 8 | Agosto | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7977320279 | 7977 | 3 | 2027 | 9 | Septiembre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
79773202710 | 7977 | 3 | 2027 | 10 | Octubre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
79773202711 | 7977 | 3 | 2027 | 11 | Noviembre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
79773202712 | 7977 | 3 | 2027 | 12 | Diciembre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7977420271 | 7977 | 4 | 2027 | 1 | Enero | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7977420272 | 7977 | 4 | 2027 | 2 | Febrero | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7977420273 | 7977 | 4 | 2027 | 3 | Marzo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7977420274 | 7977 | 4 | 2027 | 4 | Abril | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7977420275 | 7977 | 4 | 2027 | 5 | Mayo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7977420276 | 7977 | 4 | 2027 | 6 | Junio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7977420277 | 7977 | 4 | 2027 | 7 | Julio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7977420278 | 7977 | 4 | 2027 | 8 | Agosto | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7977420279 | 7977 | 4 | 2027 | 9 | Septiembre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
79774202710 | 7977 | 4 | 2027 | 10 | Octubre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
79774202711 | 7977 | 4 | 2027 | 11 | Noviembre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
79774202712 | 7977 | 4 | 2027 | 12 | Diciembre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7977520271 | 7977 | 5 | 2027 | 1 | Enero | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7977520272 | 7977 | 5 | 2027 | 2 | Febrero | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7977520273 | 7977 | 5 | 2027 | 3 | Marzo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7977520274 | 7977 | 5 | 2027 | 4 | Abril | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7977520275 | 7977 | 5 | 2027 | 5 | Mayo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7977520276 | 7977 | 5 | 2027 | 6 | Junio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7977520277 | 7977 | 5 | 2027 | 7 | Julio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7977520278 | 7977 | 5 | 2027 | 8 | Agosto | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7977520279 | 7977 | 5 | 2027 | 9 | Septiembre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
79775202710 | 7977 | 5 | 2027 | 10 | Octubre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
79775202711 | 7977 | 5 | 2027 | 11 | Noviembre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
79775202712 | 7977 | 5 | 2027 | 12 | Diciembre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7977620271 | 7977 | 6 | 2027 | 1 | Enero | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7977620272 | 7977 | 6 | 2027 | 2 | Febrero | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7977620273 | 7977 | 6 | 2027 | 3 | Marzo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7977620274 | 7977 | 6 | 2027 | 4 | Abril | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7977620275 | 7977 | 6 | 2027 | 5 | Mayo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7977620276 | 7977 | 6 | 2027 | 6 | Junio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7977620277 | 7977 | 6 | 2027 | 7 | Julio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7977620278 | 7977 | 6 | 2027 | 8 | Agosto | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7977620279 | 7977 | 6 | 2027 | 9 | Septiembre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
79776202710 | 7977 | 6 | 2027 | 10 | Octubre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
79776202711 | 7977 | 6 | 2027 | 11 | Noviembre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
79776202712 | 7977 | 6 | 2027 | 12 | Diciembre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7977720271 | 7977 | 7 | 2027 | 1 | Enero | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7977720272 | 7977 | 7 | 2027 | 2 | Febrero | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7977720273 | 7977 | 7 | 2027 | 3 | Marzo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7977720274 | 7977 | 7 | 2027 | 4 | Abril | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7977720275 | 7977 | 7 | 2027 | 5 | Mayo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7977720276 | 7977 | 7 | 2027 | 6 | Junio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7977720277 | 7977 | 7 | 2027 | 7 | Julio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7977720278 | 7977 | 7 | 2027 | 8 | Agosto | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7977720279 | 7977 | 7 | 2027 | 9 | Septiembre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
79777202710 | 7977 | 7 | 2027 | 10 | Octubre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
79777202711 | 7977 | 7 | 2027 | 11 | Noviembre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
79777202712 | 7977 | 7 | 2027 | 12 | Diciembre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8011120271 | 8011 | 1 | 2027 | 1 | Enero | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8011120272 | 8011 | 1 | 2027 | 2 | Febrero | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8011120273 | 8011 | 1 | 2027 | 3 | Marzo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8011120274 | 8011 | 1 | 2027 | 4 | Abril | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8011120275 | 8011 | 1 | 2027 | 5 | Mayo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8011120276 | 8011 | 1 | 2027 | 6 | Junio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8011120277 | 8011 | 1 | 2027 | 7 | Julio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8011120278 | 8011 | 1 | 2027 | 8 | Agosto | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8011120279 | 8011 | 1 | 2027 | 9 | Septiembre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
80111202710 | 8011 | 1 | 2027 | 10 | Octubre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
80111202711 | 8011 | 1 | 2027 | 11 | Noviembre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
80111202712 | 8011 | 1 | 2027 | 12 | Diciembre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8011220271 | 8011 | 2 | 2027 | 1 | Enero | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8011220272 | 8011 | 2 | 2027 | 2 | Febrero | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8011220273 | 8011 | 2 | 2027 | 3 | Marzo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8011220274 | 8011 | 2 | 2027 | 4 | Abril | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8011220275 | 8011 | 2 | 2027 | 5 | Mayo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8011220276 | 8011 | 2 | 2027 | 6 | Junio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8011220277 | 8011 | 2 | 2027 | 7 | Julio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8011220278 | 8011 | 2 | 2027 | 8 | Agosto | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8011220279 | 8011 | 2 | 2027 | 9 | Septiembre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
80112202710 | 8011 | 2 | 2027 | 10 | Octubre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
80112202711 | 8011 | 2 | 2027 | 11 | Noviembre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
80112202712 | 8011 | 2 | 2027 | 12 | Diciembre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8011320271 | 8011 | 3 | 2027 | 1 | Enero | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8011320272 | 8011 | 3 | 2027 | 2 | Febrero | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8011320273 | 8011 | 3 | 2027 | 3 | Marzo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8011320274 | 8011 | 3 | 2027 | 4 | Abril | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8011320275 | 8011 | 3 | 2027 | 5 | Mayo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8011320276 | 8011 | 3 | 2027 | 6 | Junio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8011320277 | 8011 | 3 | 2027 | 7 | Julio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8011320278 | 8011 | 3 | 2027 | 8 | Agosto | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8011320279 | 8011 | 3 | 2027 | 9 | Septiembre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
80113202710 | 8011 | 3 | 2027 | 10 | Octubre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
80113202711 | 8011 | 3 | 2027 | 11 | Noviembre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
80113202712 | 8011 | 3 | 2027 | 12 | Diciembre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8011420271 | 8011 | 4 | 2027 | 1 | Enero | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8011420272 | 8011 | 4 | 2027 | 2 | Febrero | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8011420273 | 8011 | 4 | 2027 | 3 | Marzo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8011420274 | 8011 | 4 | 2027 | 4 | Abril | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8011420275 | 8011 | 4 | 2027 | 5 | Mayo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8011420276 | 8011 | 4 | 2027 | 6 | Junio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8011420277 | 8011 | 4 | 2027 | 7 | Julio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8011420278 | 8011 | 4 | 2027 | 8 | Agosto | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8011420279 | 8011 | 4 | 2027 | 9 | Septiembre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
80114202710 | 8011 | 4 | 2027 | 10 | Octubre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
80114202711 | 8011 | 4 | 2027 | 11 | Noviembre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
80114202712 | 8011 | 4 | 2027 | 12 | Diciembre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8011520271 | 8011 | 5 | 2027 | 1 | Enero | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8011520272 | 8011 | 5 | 2027 | 2 | Febrero | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8011520273 | 8011 | 5 | 2027 | 3 | Marzo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8011520274 | 8011 | 5 | 2027 | 4 | Abril | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8011520275 | 8011 | 5 | 2027 | 5 | Mayo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8011520276 | 8011 | 5 | 2027 | 6 | Junio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8011520277 | 8011 | 5 | 2027 | 7 | Julio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8011520278 | 8011 | 5 | 2027 | 8 | Agosto | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8011520279 | 8011 | 5 | 2027 | 9 | Septiembre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
80115202710 | 8011 | 5 | 2027 | 10 | Octubre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
80115202711 | 8011 | 5 | 2027 | 11 | Noviembre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
80115202712 | 8011 | 5 | 2027 | 12 | Diciembre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8011620271 | 8011 | 6 | 2027 | 1 | Enero | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8011620272 | 8011 | 6 | 2027 | 2 | Febrero | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8011620273 | 8011 | 6 | 2027 | 3 | Marzo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8011620274 | 8011 | 6 | 2027 | 4 | Abril | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8011620275 | 8011 | 6 | 2027 | 5 | Mayo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8011620276 | 8011 | 6 | 2027 | 6 | Junio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8011620277 | 8011 | 6 | 2027 | 7 | Julio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8011620278 | 8011 | 6 | 2027 | 8 | Agosto | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8011620279 | 8011 | 6 | 2027 | 9 | Septiembre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
80116202710 | 8011 | 6 | 2027 | 10 | Octubre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
80116202711 | 8011 | 6 | 2027 | 11 | Noviembre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
80116202712 | 8011 | 6 | 2027 | 12 | Diciembre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8011720271 | 8011 | 7 | 2027 | 1 | Enero | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8011720272 | 8011 | 7 | 2027 | 2 | Febrero | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8011720273 | 8011 | 7 | 2027 | 3 | Marzo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8011720274 | 8011 | 7 | 2027 | 4 | Abril | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8011720275 | 8011 | 7 | 2027 | 5 | Mayo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8011720276 | 8011 | 7 | 2027 | 6 | Junio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8011720277 | 8011 | 7 | 2027 | 7 | Julio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8011720278 | 8011 | 7 | 2027 | 8 | Agosto | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8011720279 | 8011 | 7 | 2027 | 9 | Septiembre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
80117202710 | 8011 | 7 | 2027 | 10 | Octubre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
80117202711 | 8011 | 7 | 2027 | 11 | Noviembre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
80117202712 | 8011 | 7 | 2027 | 12 | Diciembre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8011820271 | 8011 | 8 | 2027 | 1 | Enero | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8011820272 | 8011 | 8 | 2027 | 2 | Febrero | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8011820273 | 8011 | 8 | 2027 | 3 | Marzo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8011820274 | 8011 | 8 | 2027 | 4 | Abril | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8011820275 | 8011 | 8 | 2027 | 5 | Mayo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8011820276 | 8011 | 8 | 2027 | 6 | Junio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8011820277 | 8011 | 8 | 2027 | 7 | Julio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8011820278 | 8011 | 8 | 2027 | 8 | Agosto | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8011820279 | 8011 | 8 | 2027 | 9 | Septiembre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
80118202710 | 8011 | 8 | 2027 | 10 | Octubre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
80118202711 | 8011 | 8 | 2027 | 11 | Noviembre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
80118202712 | 8011 | 8 | 2027 | 12 | Diciembre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8011920271 | 8011 | 9 | 2027 | 1 | Enero | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8011920272 | 8011 | 9 | 2027 | 2 | Febrero | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8011920273 | 8011 | 9 | 2027 | 3 | Marzo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8011920274 | 8011 | 9 | 2027 | 4 | Abril | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8011920275 | 8011 | 9 | 2027 | 5 | Mayo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8011920276 | 8011 | 9 | 2027 | 6 | Junio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8011920277 | 8011 | 9 | 2027 | 7 | Julio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8011920278 | 8011 | 9 | 2027 | 8 | Agosto | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8011920279 | 8011 | 9 | 2027 | 9 | Septiembre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
80119202710 | 8011 | 9 | 2027 | 10 | Octubre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
80119202711 | 8011 | 9 | 2027 | 11 | Noviembre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
80119202712 | 8011 | 9 | 2027 | 12 | Diciembre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
80111020271 | 8011 | 10 | 2027 | 1 | Enero | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
80111020272 | 8011 | 10 | 2027 | 2 | Febrero | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
80111020273 | 8011 | 10 | 2027 | 3 | Marzo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
80111020274 | 8011 | 10 | 2027 | 4 | Abril | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
80111020275 | 8011 | 10 | 2027 | 5 | Mayo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
80111020276 | 8011 | 10 | 2027 | 6 | Junio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
80111020277 | 8011 | 10 | 2027 | 7 | Julio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
80111020278 | 8011 | 10 | 2027 | 8 | Agosto | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
80111020279 | 8011 | 10 | 2027 | 9 | Septiembre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
801110202710 | 8011 | 10 | 2027 | 10 | Octubre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
801110202711 | 8011 | 10 | 2027 | 11 | Noviembre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
801110202712 | 8011 | 10 | 2027 | 12 | Diciembre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
80111120271 | 8011 | 11 | 2027 | 1 | Enero | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
80111120272 | 8011 | 11 | 2027 | 2 | Febrero | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
80111120273 | 8011 | 11 | 2027 | 3 | Marzo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
80111120274 | 8011 | 11 | 2027 | 4 | Abril | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
80111120275 | 8011 | 11 | 2027 | 5 | Mayo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
80111120276 | 8011 | 11 | 2027 | 6 | Junio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
80111120277 | 8011 | 11 | 2027 | 7 | Julio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
80111120278 | 8011 | 11 | 2027 | 8 | Agosto | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
80111120279 | 8011 | 11 | 2027 | 9 | Septiembre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
801111202710 | 8011 | 11 | 2027 | 10 | Octubre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
801111202711 | 8011 | 11 | 2027 | 11 | Noviembre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
801111202712 | 8011 | 11 | 2027 | 12 | Diciembre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
80111220271 | 8011 | 12 | 2027 | 1 | Enero | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
80111220272 | 8011 | 12 | 2027 | 2 | Febrero | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
80111220273 | 8011 | 12 | 2027 | 3 | Marzo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
80111220274 | 8011 | 12 | 2027 | 4 | Abril | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
80111220275 | 8011 | 12 | 2027 | 5 | Mayo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
80111220276 | 8011 | 12 | 2027 | 6 | Junio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
80111220277 | 8011 | 12 | 2027 | 7 | Julio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
80111220278 | 8011 | 12 | 2027 | 8 | Agosto | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
80111220279 | 8011 | 12 | 2027 | 9 | Septiembre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
801112202710 | 8011 | 12 | 2027 | 10 | Octubre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
801112202711 | 8011 | 12 | 2027 | 11 | Noviembre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
801112202712 | 8011 | 12 | 2027 | 12 | Diciembre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
80111320271 | 8011 | 13 | 2027 | 1 | Enero | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
80111320272 | 8011 | 13 | 2027 | 2 | Febrero | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
80111320273 | 8011 | 13 | 2027 | 3 | Marzo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
80111320274 | 8011 | 13 | 2027 | 4 | Abril | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
80111320275 | 8011 | 13 | 2027 | 5 | Mayo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
80111320276 | 8011 | 13 | 2027 | 6 | Junio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
80111320277 | 8011 | 13 | 2027 | 7 | Julio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
80111320278 | 8011 | 13 | 2027 | 8 | Agosto | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
80111320279 | 8011 | 13 | 2027 | 9 | Septiembre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
801113202710 | 8011 | 13 | 2027 | 10 | Octubre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
801113202711 | 8011 | 13 | 2027 | 11 | Noviembre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
801113202712 | 8011 | 13 | 2027 | 12 | Diciembre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
80111420271 | 8011 | 14 | 2027 | 1 | Enero | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
80111420272 | 8011 | 14 | 2027 | 2 | Febrero | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
80111420273 | 8011 | 14 | 2027 | 3 | Marzo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
80111420274 | 8011 | 14 | 2027 | 4 | Abril | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
80111420275 | 8011 | 14 | 2027 | 5 | Mayo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
80111420276 | 8011 | 14 | 2027 | 6 | Junio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
80111420277 | 8011 | 14 | 2027 | 7 | Julio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
80111420278 | 8011 | 14 | 2027 | 8 | Agosto | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
80111420279 | 8011 | 14 | 2027 | 9 | Septiembre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
801114202710 | 8011 | 14 | 2027 | 10 | Octubre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
801114202711 | 8011 | 14 | 2027 | 11 | Noviembre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
801114202712 | 8011 | 14 | 2027 | 12 | Diciembre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
80111520271 | 8011 | 15 | 2027 | 1 | Enero | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
80111520272 | 8011 | 15 | 2027 | 2 | Febrero | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
80111520273 | 8011 | 15 | 2027 | 3 | Marzo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
80111520274 | 8011 | 15 | 2027 | 4 | Abril | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
80111520275 | 8011 | 15 | 2027 | 5 | Mayo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
80111520276 | 8011 | 15 | 2027 | 6 | Junio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
80111520277 | 8011 | 15 | 2027 | 7 | Julio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
80111520278 | 8011 | 15 | 2027 | 8 | Agosto | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
80111520279 | 8011 | 15 | 2027 | 9 | Septiembre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
801115202710 | 8011 | 15 | 2027 | 10 | Octubre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
801115202711 | 8011 | 15 | 2027 | 11 | Noviembre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
801115202712 | 8011 | 15 | 2027 | 12 | Diciembre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8017120271 | 8017 | 1 | 2027 | 1 | Enero | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8017120272 | 8017 | 1 | 2027 | 2 | Febrero | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8017120273 | 8017 | 1 | 2027 | 3 | Marzo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8017120274 | 8017 | 1 | 2027 | 4 | Abril | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8017120275 | 8017 | 1 | 2027 | 5 | Mayo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8017120276 | 8017 | 1 | 2027 | 6 | Junio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8017120277 | 8017 | 1 | 2027 | 7 | Julio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8017120278 | 8017 | 1 | 2027 | 8 | Agosto | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8017120279 | 8017 | 1 | 2027 | 9 | Septiembre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
80171202710 | 8017 | 1 | 2027 | 10 | Octubre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
80171202711 | 8017 | 1 | 2027 | 11 | Noviembre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
80171202712 | 8017 | 1 | 2027 | 12 | Diciembre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8017220271 | 8017 | 2 | 2027 | 1 | Enero | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8017220272 | 8017 | 2 | 2027 | 2 | Febrero | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8017220273 | 8017 | 2 | 2027 | 3 | Marzo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8017220274 | 8017 | 2 | 2027 | 4 | Abril | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8017220275 | 8017 | 2 | 2027 | 5 | Mayo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8017220276 | 8017 | 2 | 2027 | 6 | Junio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8017220277 | 8017 | 2 | 2027 | 7 | Julio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8017220278 | 8017 | 2 | 2027 | 8 | Agosto | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8017220279 | 8017 | 2 | 2027 | 9 | Septiembre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
80172202710 | 8017 | 2 | 2027 | 10 | Octubre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
80172202711 | 8017 | 2 | 2027 | 11 | Noviembre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
80172202712 | 8017 | 2 | 2027 | 12 | Diciembre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8017320271 | 8017 | 3 | 2027 | 1 | Enero | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8017320272 | 8017 | 3 | 2027 | 2 | Febrero | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8017320273 | 8017 | 3 | 2027 | 3 | Marzo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8017320274 | 8017 | 3 | 2027 | 4 | Abril | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8017320275 | 8017 | 3 | 2027 | 5 | Mayo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8017320276 | 8017 | 3 | 2027 | 6 | Junio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8017320277 | 8017 | 3 | 2027 | 7 | Julio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8017320278 | 8017 | 3 | 2027 | 8 | Agosto | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8017320279 | 8017 | 3 | 2027 | 9 | Septiembre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
80173202710 | 8017 | 3 | 2027 | 10 | Octubre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
80173202711 | 8017 | 3 | 2027 | 11 | Noviembre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
80173202712 | 8017 | 3 | 2027 | 12 | Diciembre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8054120271 | 8054 | 1 | 2027 | 1 | Enero | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8054120272 | 8054 | 1 | 2027 | 2 | Febrero | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8054120273 | 8054 | 1 | 2027 | 3 | Marzo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8054120274 | 8054 | 1 | 2027 | 4 | Abril | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8054120275 | 8054 | 1 | 2027 | 5 | Mayo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8054120276 | 8054 | 1 | 2027 | 6 | Junio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8054120277 | 8054 | 1 | 2027 | 7 | Julio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8054120278 | 8054 | 1 | 2027 | 8 | Agosto | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8054120279 | 8054 | 1 | 2027 | 9 | Septiembre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
80541202710 | 8054 | 1 | 2027 | 10 | Octubre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
80541202711 | 8054 | 1 | 2027 | 11 | Noviembre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
80541202712 | 8054 | 1 | 2027 | 12 | Diciembre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8054220271 | 8054 | 2 | 2027 | 1 | Enero | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8054220272 | 8054 | 2 | 2027 | 2 | Febrero | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8054220273 | 8054 | 2 | 2027 | 3 | Marzo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8054220274 | 8054 | 2 | 2027 | 4 | Abril | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8054220275 | 8054 | 2 | 2027 | 5 | Mayo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8054220276 | 8054 | 2 | 2027 | 6 | Junio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8054220277 | 8054 | 2 | 2027 | 7 | Julio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8054220278 | 8054 | 2 | 2027 | 8 | Agosto | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8054220279 | 8054 | 2 | 2027 | 9 | Septiembre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
80542202710 | 8054 | 2 | 2027 | 10 | Octubre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
80542202711 | 8054 | 2 | 2027 | 11 | Noviembre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
80542202712 | 8054 | 2 | 2027 | 12 | Diciembre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8054320271 | 8054 | 3 | 2027 | 1 | Enero | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8054320272 | 8054 | 3 | 2027 | 2 | Febrero | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8054320273 | 8054 | 3 | 2027 | 3 | Marzo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8054320274 | 8054 | 3 | 2027 | 4 | Abril | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8054320275 | 8054 | 3 | 2027 | 5 | Mayo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8054320276 | 8054 | 3 | 2027 | 6 | Junio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8054320277 | 8054 | 3 | 2027 | 7 | Julio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8054320278 | 8054 | 3 | 2027 | 8 | Agosto | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8054320279 | 8054 | 3 | 2027 | 9 | Septiembre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
80543202710 | 8054 | 3 | 2027 | 10 | Octubre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
80543202711 | 8054 | 3 | 2027 | 11 | Noviembre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
80543202712 | 8054 | 3 | 2027 | 12 | Diciembre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8054420271 | 8054 | 4 | 2027 | 1 | Enero | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8054420272 | 8054 | 4 | 2027 | 2 | Febrero | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8054420273 | 8054 | 4 | 2027 | 3 | Marzo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8054420274 | 8054 | 4 | 2027 | 4 | Abril | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8054420275 | 8054 | 4 | 2027 | 5 | Mayo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8054420276 | 8054 | 4 | 2027 | 6 | Junio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8054420277 | 8054 | 4 | 2027 | 7 | Julio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8054420278 | 8054 | 4 | 2027 | 8 | Agosto | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8054420279 | 8054 | 4 | 2027 | 9 | Septiembre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
80544202710 | 8054 | 4 | 2027 | 10 | Octubre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
80544202711 | 8054 | 4 | 2027 | 11 | Noviembre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
80544202712 | 8054 | 4 | 2027 | 12 | Diciembre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8054520271 | 8054 | 5 | 2027 | 1 | Enero | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8054520272 | 8054 | 5 | 2027 | 2 | Febrero | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8054520273 | 8054 | 5 | 2027 | 3 | Marzo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8054520274 | 8054 | 5 | 2027 | 4 | Abril | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8054520275 | 8054 | 5 | 2027 | 5 | Mayo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8054520276 | 8054 | 5 | 2027 | 6 | Junio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8054520277 | 8054 | 5 | 2027 | 7 | Julio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8054520278 | 8054 | 5 | 2027 | 8 | Agosto | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8054520279 | 8054 | 5 | 2027 | 9 | Septiembre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
80545202710 | 8054 | 5 | 2027 | 10 | Octubre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
80545202711 | 8054 | 5 | 2027 | 11 | Noviembre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
80545202712 | 8054 | 5 | 2027 | 12 | Diciembre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8054620271 | 8054 | 6 | 2027 | 1 | Enero | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8054620272 | 8054 | 6 | 2027 | 2 | Febrero | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8054620273 | 8054 | 6 | 2027 | 3 | Marzo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8054620274 | 8054 | 6 | 2027 | 4 | Abril | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8054620275 | 8054 | 6 | 2027 | 5 | Mayo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8054620276 | 8054 | 6 | 2027 | 6 | Junio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8054620277 | 8054 | 6 | 2027 | 7 | Julio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8054620278 | 8054 | 6 | 2027 | 8 | Agosto | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8054620279 | 8054 | 6 | 2027 | 9 | Septiembre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
80546202710 | 8054 | 6 | 2027 | 10 | Octubre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
80546202711 | 8054 | 6 | 2027 | 11 | Noviembre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
80546202712 | 8054 | 6 | 2027 | 12 | Diciembre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8054720271 | 8054 | 7 | 2027 | 1 | Enero | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8054720272 | 8054 | 7 | 2027 | 2 | Febrero | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8054720273 | 8054 | 7 | 2027 | 3 | Marzo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8054720274 | 8054 | 7 | 2027 | 4 | Abril | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8054720275 | 8054 | 7 | 2027 | 5 | Mayo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8054720276 | 8054 | 7 | 2027 | 6 | Junio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8054720277 | 8054 | 7 | 2027 | 7 | Julio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8054720278 | 8054 | 7 | 2027 | 8 | Agosto | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8054720279 | 8054 | 7 | 2027 | 9 | Septiembre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
80547202710 | 8054 | 7 | 2027 | 10 | Octubre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
80547202711 | 8054 | 7 | 2027 | 11 | Noviembre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
80547202712 | 8054 | 7 | 2027 | 12 | Diciembre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8054820271 | 8054 | 8 | 2027 | 1 | Enero | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8054820272 | 8054 | 8 | 2027 | 2 | Febrero | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8054820273 | 8054 | 8 | 2027 | 3 | Marzo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8054820274 | 8054 | 8 | 2027 | 4 | Abril | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8054820275 | 8054 | 8 | 2027 | 5 | Mayo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8054820276 | 8054 | 8 | 2027 | 6 | Junio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8054820277 | 8054 | 8 | 2027 | 7 | Julio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8054820278 | 8054 | 8 | 2027 | 8 | Agosto | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8054820279 | 8054 | 8 | 2027 | 9 | Septiembre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
80548202710 | 8054 | 8 | 2027 | 10 | Octubre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
80548202711 | 8054 | 8 | 2027 | 11 | Noviembre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
80548202712 | 8054 | 8 | 2027 | 12 | Diciembre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8061120271 | 8061 | 1 | 2027 | 1 | Enero | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8061120272 | 8061 | 1 | 2027 | 2 | Febrero | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8061120273 | 8061 | 1 | 2027 | 3 | Marzo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8061120274 | 8061 | 1 | 2027 | 4 | Abril | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8061120275 | 8061 | 1 | 2027 | 5 | Mayo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8061120276 | 8061 | 1 | 2027 | 6 | Junio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8061120277 | 8061 | 1 | 2027 | 7 | Julio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8061120278 | 8061 | 1 | 2027 | 8 | Agosto | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8061120279 | 8061 | 1 | 2027 | 9 | Septiembre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
80611202710 | 8061 | 1 | 2027 | 10 | Octubre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
80611202711 | 8061 | 1 | 2027 | 11 | Noviembre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
80611202712 | 8061 | 1 | 2027 | 12 | Diciembre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8061220271 | 8061 | 2 | 2027 | 1 | Enero | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8061220272 | 8061 | 2 | 2027 | 2 | Febrero | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8061220273 | 8061 | 2 | 2027 | 3 | Marzo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8061220274 | 8061 | 2 | 2027 | 4 | Abril | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8061220275 | 8061 | 2 | 2027 | 5 | Mayo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8061220276 | 8061 | 2 | 2027 | 6 | Junio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8061220277 | 8061 | 2 | 2027 | 7 | Julio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8061220278 | 8061 | 2 | 2027 | 8 | Agosto | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8061220279 | 8061 | 2 | 2027 | 9 | Septiembre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
80612202710 | 8061 | 2 | 2027 | 10 | Octubre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
80612202711 | 8061 | 2 | 2027 | 11 | Noviembre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
80612202712 | 8061 | 2 | 2027 | 12 | Diciembre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8061320271 | 8061 | 3 | 2027 | 1 | Enero | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8061320272 | 8061 | 3 | 2027 | 2 | Febrero | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8061320273 | 8061 | 3 | 2027 | 3 | Marzo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8061320274 | 8061 | 3 | 2027 | 4 | Abril | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8061320275 | 8061 | 3 | 2027 | 5 | Mayo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8061320276 | 8061 | 3 | 2027 | 6 | Junio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8061320277 | 8061 | 3 | 2027 | 7 | Julio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8061320278 | 8061 | 3 | 2027 | 8 | Agosto | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8061320279 | 8061 | 3 | 2027 | 9 | Septiembre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
80613202710 | 8061 | 3 | 2027 | 10 | Octubre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
80613202711 | 8061 | 3 | 2027 | 11 | Noviembre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
80613202712 | 8061 | 3 | 2027 | 12 | Diciembre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8086120271 | 8086 | 1 | 2027 | 1 | Enero | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8086120272 | 8086 | 1 | 2027 | 2 | Febrero | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8086120273 | 8086 | 1 | 2027 | 3 | Marzo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8086120274 | 8086 | 1 | 2027 | 4 | Abril | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8086120275 | 8086 | 1 | 2027 | 5 | Mayo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8086120276 | 8086 | 1 | 2027 | 6 | Junio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8086120277 | 8086 | 1 | 2027 | 7 | Julio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8086120278 | 8086 | 1 | 2027 | 8 | Agosto | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8086120279 | 8086 | 1 | 2027 | 9 | Septiembre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
80861202710 | 8086 | 1 | 2027 | 10 | Octubre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
80861202711 | 8086 | 1 | 2027 | 11 | Noviembre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
80861202712 | 8086 | 1 | 2027 | 12 | Diciembre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8086220271 | 8086 | 2 | 2027 | 1 | Enero | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8086220272 | 8086 | 2 | 2027 | 2 | Febrero | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8086220273 | 8086 | 2 | 2027 | 3 | Marzo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8086220274 | 8086 | 2 | 2027 | 4 | Abril | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8086220275 | 8086 | 2 | 2027 | 5 | Mayo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8086220276 | 8086 | 2 | 2027 | 6 | Junio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8086220277 | 8086 | 2 | 2027 | 7 | Julio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8086220278 | 8086 | 2 | 2027 | 8 | Agosto | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8086220279 | 8086 | 2 | 2027 | 9 | Septiembre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
80862202710 | 8086 | 2 | 2027 | 10 | Octubre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
80862202711 | 8086 | 2 | 2027 | 11 | Noviembre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
80862202712 | 8086 | 2 | 2027 | 12 | Diciembre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8086320271 | 8086 | 3 | 2027 | 1 | Enero | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8086320272 | 8086 | 3 | 2027 | 2 | Febrero | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8086320273 | 8086 | 3 | 2027 | 3 | Marzo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8086320274 | 8086 | 3 | 2027 | 4 | Abril | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8086320275 | 8086 | 3 | 2027 | 5 | Mayo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8086320276 | 8086 | 3 | 2027 | 6 | Junio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8086320277 | 8086 | 3 | 2027 | 7 | Julio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8086320278 | 8086 | 3 | 2027 | 8 | Agosto | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8086320279 | 8086 | 3 | 2027 | 9 | Septiembre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
80863202710 | 8086 | 3 | 2027 | 10 | Octubre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
80863202711 | 8086 | 3 | 2027 | 11 | Noviembre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
80863202712 | 8086 | 3 | 2027 | 12 | Diciembre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8086420271 | 8086 | 4 | 2027 | 1 | Enero | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8086420272 | 8086 | 4 | 2027 | 2 | Febrero | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8086420273 | 8086 | 4 | 2027 | 3 | Marzo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8086420274 | 8086 | 4 | 2027 | 4 | Abril | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8086420275 | 8086 | 4 | 2027 | 5 | Mayo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8086420276 | 8086 | 4 | 2027 | 6 | Junio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8086420277 | 8086 | 4 | 2027 | 7 | Julio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8086420278 | 8086 | 4 | 2027 | 8 | Agosto | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8086420279 | 8086 | 4 | 2027 | 9 | Septiembre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
80864202710 | 8086 | 4 | 2027 | 10 | Octubre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
80864202711 | 8086 | 4 | 2027 | 11 | Noviembre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
80864202712 | 8086 | 4 | 2027 | 12 | Diciembre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8086520271 | 8086 | 5 | 2027 | 1 | Enero | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8086520272 | 8086 | 5 | 2027 | 2 | Febrero | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8086520273 | 8086 | 5 | 2027 | 3 | Marzo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8086520274 | 8086 | 5 | 2027 | 4 | Abril | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8086520275 | 8086 | 5 | 2027 | 5 | Mayo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8086520276 | 8086 | 5 | 2027 | 6 | Junio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8086520277 | 8086 | 5 | 2027 | 7 | Julio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8086520278 | 8086 | 5 | 2027 | 8 | Agosto | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8086520279 | 8086 | 5 | 2027 | 9 | Septiembre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
80865202710 | 8086 | 5 | 2027 | 10 | Octubre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
80865202711 | 8086 | 5 | 2027 | 11 | Noviembre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
80865202712 | 8086 | 5 | 2027 | 12 | Diciembre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8086620271 | 8086 | 6 | 2027 | 1 | Enero | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8086620272 | 8086 | 6 | 2027 | 2 | Febrero | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8086620273 | 8086 | 6 | 2027 | 3 | Marzo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8086620274 | 8086 | 6 | 2027 | 4 | Abril | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8086620275 | 8086 | 6 | 2027 | 5 | Mayo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8086620276 | 8086 | 6 | 2027 | 6 | Junio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8086620277 | 8086 | 6 | 2027 | 7 | Julio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8086620278 | 8086 | 6 | 2027 | 8 | Agosto | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8086620279 | 8086 | 6 | 2027 | 9 | Septiembre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
80866202710 | 8086 | 6 | 2027 | 10 | Octubre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
80866202711 | 8086 | 6 | 2027 | 11 | Noviembre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
80866202712 | 8086 | 6 | 2027 | 12 | Diciembre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8086720271 | 8086 | 7 | 2027 | 1 | Enero | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8086720272 | 8086 | 7 | 2027 | 2 | Febrero | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8086720273 | 8086 | 7 | 2027 | 3 | Marzo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8086720274 | 8086 | 7 | 2027 | 4 | Abril | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8086720275 | 8086 | 7 | 2027 | 5 | Mayo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8086720276 | 8086 | 7 | 2027 | 6 | Junio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8086720277 | 8086 | 7 | 2027 | 7 | Julio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8086720278 | 8086 | 7 | 2027 | 8 | Agosto | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8086720279 | 8086 | 7 | 2027 | 9 | Septiembre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
80867202710 | 8086 | 7 | 2027 | 10 | Octubre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
80867202711 | 8086 | 7 | 2027 | 11 | Noviembre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
80867202712 | 8086 | 7 | 2027 | 12 | Diciembre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8086820271 | 8086 | 8 | 2027 | 1 | Enero | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8086820272 | 8086 | 8 | 2027 | 2 | Febrero | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8086820273 | 8086 | 8 | 2027 | 3 | Marzo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8086820274 | 8086 | 8 | 2027 | 4 | Abril | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8086820275 | 8086 | 8 | 2027 | 5 | Mayo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8086820276 | 8086 | 8 | 2027 | 6 | Junio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8086820277 | 8086 | 8 | 2027 | 7 | Julio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8086820278 | 8086 | 8 | 2027 | 8 | Agosto | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8086820279 | 8086 | 8 | 2027 | 9 | Septiembre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
80868202710 | 8086 | 8 | 2027 | 10 | Octubre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
80868202711 | 8086 | 8 | 2027 | 11 | Noviembre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
80868202712 | 8086 | 8 | 2027 | 12 | Diciembre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8086920271 | 8086 | 9 | 2027 | 1 | Enero | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8086920272 | 8086 | 9 | 2027 | 2 | Febrero | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8086920273 | 8086 | 9 | 2027 | 3 | Marzo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8086920274 | 8086 | 9 | 2027 | 4 | Abril | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8086920275 | 8086 | 9 | 2027 | 5 | Mayo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8086920276 | 8086 | 9 | 2027 | 6 | Junio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8086920277 | 8086 | 9 | 2027 | 7 | Julio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8086920278 | 8086 | 9 | 2027 | 8 | Agosto | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8086920279 | 8086 | 9 | 2027 | 9 | Septiembre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
80869202710 | 8086 | 9 | 2027 | 10 | Octubre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
80869202711 | 8086 | 9 | 2027 | 11 | Noviembre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
80869202712 | 8086 | 9 | 2027 | 12 | Diciembre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8121120271 | 8121 | 1 | 2027 | 1 | Enero | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8121120272 | 8121 | 1 | 2027 | 2 | Febrero | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8121120273 | 8121 | 1 | 2027 | 3 | Marzo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8121120274 | 8121 | 1 | 2027 | 4 | Abril | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8121120275 | 8121 | 1 | 2027 | 5 | Mayo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8121120276 | 8121 | 1 | 2027 | 6 | Junio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8121120277 | 8121 | 1 | 2027 | 7 | Julio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8121120278 | 8121 | 1 | 2027 | 8 | Agosto | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8121120279 | 8121 | 1 | 2027 | 9 | Septiembre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
81211202710 | 8121 | 1 | 2027 | 10 | Octubre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
81211202711 | 8121 | 1 | 2027 | 11 | Noviembre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
81211202712 | 8121 | 1 | 2027 | 12 | Diciembre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8121220271 | 8121 | 2 | 2027 | 1 | Enero | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8121220272 | 8121 | 2 | 2027 | 2 | Febrero | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8121220273 | 8121 | 2 | 2027 | 3 | Marzo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8121220274 | 8121 | 2 | 2027 | 4 | Abril | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8121220275 | 8121 | 2 | 2027 | 5 | Mayo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8121220276 | 8121 | 2 | 2027 | 6 | Junio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8121220277 | 8121 | 2 | 2027 | 7 | Julio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8121220278 | 8121 | 2 | 2027 | 8 | Agosto | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8121220279 | 8121 | 2 | 2027 | 9 | Septiembre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
81212202710 | 8121 | 2 | 2027 | 10 | Octubre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
81212202711 | 8121 | 2 | 2027 | 11 | Noviembre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
81212202712 | 8121 | 2 | 2027 | 12 | Diciembre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8121320271 | 8121 | 3 | 2027 | 1 | Enero | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8121320272 | 8121 | 3 | 2027 | 2 | Febrero | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8121320273 | 8121 | 3 | 2027 | 3 | Marzo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8121320274 | 8121 | 3 | 2027 | 4 | Abril | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8121320275 | 8121 | 3 | 2027 | 5 | Mayo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8121320276 | 8121 | 3 | 2027 | 6 | Junio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8121320277 | 8121 | 3 | 2027 | 7 | Julio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8121320278 | 8121 | 3 | 2027 | 8 | Agosto | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8121320279 | 8121 | 3 | 2027 | 9 | Septiembre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
81213202710 | 8121 | 3 | 2027 | 10 | Octubre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
81213202711 | 8121 | 3 | 2027 | 11 | Noviembre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
81213202712 | 8121 | 3 | 2027 | 12 | Diciembre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8121420271 | 8121 | 4 | 2027 | 1 | Enero | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8121420272 | 8121 | 4 | 2027 | 2 | Febrero | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8121420273 | 8121 | 4 | 2027 | 3 | Marzo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8121420274 | 8121 | 4 | 2027 | 4 | Abril | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8121420275 | 8121 | 4 | 2027 | 5 | Mayo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8121420276 | 8121 | 4 | 2027 | 6 | Junio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8121420277 | 8121 | 4 | 2027 | 7 | Julio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8121420278 | 8121 | 4 | 2027 | 8 | Agosto | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8121420279 | 8121 | 4 | 2027 | 9 | Septiembre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
81214202710 | 8121 | 4 | 2027 | 10 | Octubre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
81214202711 | 8121 | 4 | 2027 | 11 | Noviembre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
81214202712 | 8121 | 4 | 2027 | 12 | Diciembre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8121520271 | 8121 | 5 | 2027 | 1 | Enero | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8121520272 | 8121 | 5 | 2027 | 2 | Febrero | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8121520273 | 8121 | 5 | 2027 | 3 | Marzo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8121520274 | 8121 | 5 | 2027 | 4 | Abril | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8121520275 | 8121 | 5 | 2027 | 5 | Mayo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8121520276 | 8121 | 5 | 2027 | 6 | Junio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8121520277 | 8121 | 5 | 2027 | 7 | Julio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8121520278 | 8121 | 5 | 2027 | 8 | Agosto | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8121520279 | 8121 | 5 | 2027 | 9 | Septiembre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
81215202710 | 8121 | 5 | 2027 | 10 | Octubre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
81215202711 | 8121 | 5 | 2027 | 11 | Noviembre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
81215202712 | 8121 | 5 | 2027 | 12 | Diciembre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8121620271 | 8121 | 6 | 2027 | 1 | Enero | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8121620272 | 8121 | 6 | 2027 | 2 | Febrero | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8121620273 | 8121 | 6 | 2027 | 3 | Marzo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8121620274 | 8121 | 6 | 2027 | 4 | Abril | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8121620275 | 8121 | 6 | 2027 | 5 | Mayo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8121620276 | 8121 | 6 | 2027 | 6 | Junio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8121620277 | 8121 | 6 | 2027 | 7 | Julio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8121620278 | 8121 | 6 | 2027 | 8 | Agosto | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8121620279 | 8121 | 6 | 2027 | 9 | Septiembre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
81216202710 | 8121 | 6 | 2027 | 10 | Octubre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
81216202711 | 8121 | 6 | 2027 | 11 | Noviembre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
81216202712 | 8121 | 6 | 2027 | 12 | Diciembre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8121720271 | 8121 | 7 | 2027 | 1 | Enero | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8121720272 | 8121 | 7 | 2027 | 2 | Febrero | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8121720273 | 8121 | 7 | 2027 | 3 | Marzo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8121720274 | 8121 | 7 | 2027 | 4 | Abril | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8121720275 | 8121 | 7 | 2027 | 5 | Mayo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8121720276 | 8121 | 7 | 2027 | 6 | Junio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8121720277 | 8121 | 7 | 2027 | 7 | Julio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8121720278 | 8121 | 7 | 2027 | 8 | Agosto | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8121720279 | 8121 | 7 | 2027 | 9 | Septiembre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
81217202710 | 8121 | 7 | 2027 | 10 | Octubre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
81217202711 | 8121 | 7 | 2027 | 11 | Noviembre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
81217202712 | 8121 | 7 | 2027 | 12 | Diciembre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8121820271 | 8121 | 8 | 2027 | 1 | Enero | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8121820272 | 8121 | 8 | 2027 | 2 | Febrero | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8121820273 | 8121 | 8 | 2027 | 3 | Marzo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8121820274 | 8121 | 8 | 2027 | 4 | Abril | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8121820275 | 8121 | 8 | 2027 | 5 | Mayo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8121820276 | 8121 | 8 | 2027 | 6 | Junio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8121820277 | 8121 | 8 | 2027 | 7 | Julio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8121820278 | 8121 | 8 | 2027 | 8 | Agosto | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8121820279 | 8121 | 8 | 2027 | 9 | Septiembre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
81218202710 | 8121 | 8 | 2027 | 10 | Octubre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
81218202711 | 8121 | 8 | 2027 | 11 | Noviembre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
81218202712 | 8121 | 8 | 2027 | 12 | Diciembre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8121920271 | 8121 | 9 | 2027 | 1 | Enero | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8121920272 | 8121 | 9 | 2027 | 2 | Febrero | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8121920273 | 8121 | 9 | 2027 | 3 | Marzo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8121920274 | 8121 | 9 | 2027 | 4 | Abril | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8121920275 | 8121 | 9 | 2027 | 5 | Mayo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8121920276 | 8121 | 9 | 2027 | 6 | Junio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8121920277 | 8121 | 9 | 2027 | 7 | Julio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8121920278 | 8121 | 9 | 2027 | 8 | Agosto | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8121920279 | 8121 | 9 | 2027 | 9 | Septiembre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
81219202710 | 8121 | 9 | 2027 | 10 | Octubre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
81219202711 | 8121 | 9 | 2027 | 11 | Noviembre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
81219202712 | 8121 | 9 | 2027 | 12 | Diciembre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
81211020271 | 8121 | 10 | 2027 | 1 | Enero | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
81211020272 | 8121 | 10 | 2027 | 2 | Febrero | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
81211020273 | 8121 | 10 | 2027 | 3 | Marzo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
81211020274 | 8121 | 10 | 2027 | 4 | Abril | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
81211020275 | 8121 | 10 | 2027 | 5 | Mayo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
81211020276 | 8121 | 10 | 2027 | 6 | Junio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
81211020277 | 8121 | 10 | 2027 | 7 | Julio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
81211020278 | 8121 | 10 | 2027 | 8 | Agosto | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
81211020279 | 8121 | 10 | 2027 | 9 | Septiembre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
812110202710 | 8121 | 10 | 2027 | 10 | Octubre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
812110202711 | 8121 | 10 | 2027 | 11 | Noviembre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
812110202712 | 8121 | 10 | 2027 | 12 | Diciembre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
81211120271 | 8121 | 11 | 2027 | 1 | Enero | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
81211120272 | 8121 | 11 | 2027 | 2 | Febrero | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
81211120273 | 8121 | 11 | 2027 | 3 | Marzo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
81211120274 | 8121 | 11 | 2027 | 4 | Abril | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
81211120275 | 8121 | 11 | 2027 | 5 | Mayo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
81211120276 | 8121 | 11 | 2027 | 6 | Junio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
81211120277 | 8121 | 11 | 2027 | 7 | Julio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
81211120278 | 8121 | 11 | 2027 | 8 | Agosto | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
81211120279 | 8121 | 11 | 2027 | 9 | Septiembre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
812111202710 | 8121 | 11 | 2027 | 10 | Octubre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
812111202711 | 8121 | 11 | 2027 | 11 | Noviembre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
812111202712 | 8121 | 11 | 2027 | 12 | Diciembre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
81211220271 | 8121 | 12 | 2027 | 1 | Enero | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
81211220272 | 8121 | 12 | 2027 | 2 | Febrero | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
81211220273 | 8121 | 12 | 2027 | 3 | Marzo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
81211220274 | 8121 | 12 | 2027 | 4 | Abril | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
81211220275 | 8121 | 12 | 2027 | 5 | Mayo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
81211220276 | 8121 | 12 | 2027 | 6 | Junio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
81211220277 | 8121 | 12 | 2027 | 7 | Julio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
81211220278 | 8121 | 12 | 2027 | 8 | Agosto | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
81211220279 | 8121 | 12 | 2027 | 9 | Septiembre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
812112202710 | 8121 | 12 | 2027 | 10 | Octubre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
812112202711 | 8121 | 12 | 2027 | 11 | Noviembre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
812112202712 | 8121 | 12 | 2027 | 12 | Diciembre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
81211320271 | 8121 | 13 | 2027 | 1 | Enero | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
81211320272 | 8121 | 13 | 2027 | 2 | Febrero | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
81211320273 | 8121 | 13 | 2027 | 3 | Marzo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
81211320274 | 8121 | 13 | 2027 | 4 | Abril | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
81211320275 | 8121 | 13 | 2027 | 5 | Mayo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
81211320276 | 8121 | 13 | 2027 | 6 | Junio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
81211320277 | 8121 | 13 | 2027 | 7 | Julio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
81211320278 | 8121 | 13 | 2027 | 8 | Agosto | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
81211320279 | 8121 | 13 | 2027 | 9 | Septiembre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
812113202710 | 8121 | 13 | 2027 | 10 | Octubre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
812113202711 | 8121 | 13 | 2027 | 11 | Noviembre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
812113202712 | 8121 | 13 | 2027 | 12 | Diciembre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
81211420271 | 8121 | 14 | 2027 | 1 | Enero | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
81211420272 | 8121 | 14 | 2027 | 2 | Febrero | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
81211420273 | 8121 | 14 | 2027 | 3 | Marzo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
81211420274 | 8121 | 14 | 2027 | 4 | Abril | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
81211420275 | 8121 | 14 | 2027 | 5 | Mayo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
81211420276 | 8121 | 14 | 2027 | 6 | Junio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
81211420277 | 8121 | 14 | 2027 | 7 | Julio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
81211420278 | 8121 | 14 | 2027 | 8 | Agosto | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
81211420279 | 8121 | 14 | 2027 | 9 | Septiembre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
812114202710 | 8121 | 14 | 2027 | 10 | Octubre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
812114202711 | 8121 | 14 | 2027 | 11 | Noviembre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
812114202712 | 8121 | 14 | 2027 | 12 | Diciembre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
81211520271 | 8121 | 15 | 2027 | 1 | Enero | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
81211520272 | 8121 | 15 | 2027 | 2 | Febrero | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
81211520273 | 8121 | 15 | 2027 | 3 | Marzo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
81211520274 | 8121 | 15 | 2027 | 4 | Abril | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
81211520275 | 8121 | 15 | 2027 | 5 | Mayo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
81211520276 | 8121 | 15 | 2027 | 6 | Junio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
81211520277 | 8121 | 15 | 2027 | 7 | Julio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
81211520278 | 8121 | 15 | 2027 | 8 | Agosto | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
81211520279 | 8121 | 15 | 2027 | 9 | Septiembre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
812115202710 | 8121 | 15 | 2027 | 10 | Octubre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
812115202711 | 8121 | 15 | 2027 | 11 | Noviembre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
812115202712 | 8121 | 15 | 2027 | 12 | Diciembre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
81211620271 | 8121 | 16 | 2027 | 1 | Enero | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
81211620272 | 8121 | 16 | 2027 | 2 | Febrero | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
81211620273 | 8121 | 16 | 2027 | 3 | Marzo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
81211620274 | 8121 | 16 | 2027 | 4 | Abril | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
81211620275 | 8121 | 16 | 2027 | 5 | Mayo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
81211620276 | 8121 | 16 | 2027 | 6 | Junio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
81211620277 | 8121 | 16 | 2027 | 7 | Julio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
81211620278 | 8121 | 16 | 2027 | 8 | Agosto | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
81211620279 | 8121 | 16 | 2027 | 9 | Septiembre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
812116202710 | 8121 | 16 | 2027 | 10 | Octubre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
812116202711 | 8121 | 16 | 2027 | 11 | Noviembre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
812116202712 | 8121 | 16 | 2027 | 12 | Diciembre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
81211720271 | 8121 | 17 | 2027 | 1 | Enero | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
81211720272 | 8121 | 17 | 2027 | 2 | Febrero | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
81211720273 | 8121 | 17 | 2027 | 3 | Marzo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
81211720274 | 8121 | 17 | 2027 | 4 | Abril | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
81211720275 | 8121 | 17 | 2027 | 5 | Mayo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
81211720276 | 8121 | 17 | 2027 | 6 | Junio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
81211720277 | 8121 | 17 | 2027 | 7 | Julio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
81211720278 | 8121 | 17 | 2027 | 8 | Agosto | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
81211720279 | 8121 | 17 | 2027 | 9 | Septiembre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
812117202710 | 8121 | 17 | 2027 | 10 | Octubre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
812117202711 | 8121 | 17 | 2027 | 11 | Noviembre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
812117202712 | 8121 | 17 | 2027 | 12 | Diciembre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
81211820271 | 8121 | 18 | 2027 | 1 | Enero | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
81211820272 | 8121 | 18 | 2027 | 2 | Febrero | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
81211820273 | 8121 | 18 | 2027 | 3 | Marzo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
81211820274 | 8121 | 18 | 2027 | 4 | Abril | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
81211820275 | 8121 | 18 | 2027 | 5 | Mayo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
81211820276 | 8121 | 18 | 2027 | 6 | Junio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
81211820277 | 8121 | 18 | 2027 | 7 | Julio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
81211820278 | 8121 | 18 | 2027 | 8 | Agosto | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
81211820279 | 8121 | 18 | 2027 | 9 | Septiembre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
812118202710 | 8121 | 18 | 2027 | 10 | Octubre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
812118202711 | 8121 | 18 | 2027 | 11 | Noviembre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
812118202712 | 8121 | 18 | 2027 | 12 | Diciembre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
81211920271 | 8121 | 19 | 2027 | 1 | Enero | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
81211920272 | 8121 | 19 | 2027 | 2 | Febrero | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
81211920273 | 8121 | 19 | 2027 | 3 | Marzo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
81211920274 | 8121 | 19 | 2027 | 4 | Abril | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
81211920275 | 8121 | 19 | 2027 | 5 | Mayo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
81211920276 | 8121 | 19 | 2027 | 6 | Junio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
81211920277 | 8121 | 19 | 2027 | 7 | Julio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
81211920278 | 8121 | 19 | 2027 | 8 | Agosto | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
81211920279 | 8121 | 19 | 2027 | 9 | Septiembre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
812119202710 | 8121 | 19 | 2027 | 10 | Octubre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
812119202711 | 8121 | 19 | 2027 | 11 | Noviembre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
812119202712 | 8121 | 19 | 2027 | 12 | Diciembre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8007120271 | 8007 | 1 | 2027 | 1 | Enero | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8007120272 | 8007 | 1 | 2027 | 2 | Febrero | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8007120273 | 8007 | 1 | 2027 | 3 | Marzo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8007120274 | 8007 | 1 | 2027 | 4 | Abril | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8007120275 | 8007 | 1 | 2027 | 5 | Mayo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8007120276 | 8007 | 1 | 2027 | 6 | Junio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8007120277 | 8007 | 1 | 2027 | 7 | Julio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8007120278 | 8007 | 1 | 2027 | 8 | Agosto | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8007120279 | 8007 | 1 | 2027 | 9 | Septiembre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
80071202710 | 8007 | 1 | 2027 | 10 | Octubre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
80071202711 | 8007 | 1 | 2027 | 11 | Noviembre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
80071202712 | 8007 | 1 | 2027 | 12 | Diciembre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8007220271 | 8007 | 2 | 2027 | 1 | Enero | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8007220272 | 8007 | 2 | 2027 | 2 | Febrero | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8007220273 | 8007 | 2 | 2027 | 3 | Marzo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8007220274 | 8007 | 2 | 2027 | 4 | Abril | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8007220275 | 8007 | 2 | 2027 | 5 | Mayo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8007220276 | 8007 | 2 | 2027 | 6 | Junio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8007220277 | 8007 | 2 | 2027 | 7 | Julio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8007220278 | 8007 | 2 | 2027 | 8 | Agosto | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8007220279 | 8007 | 2 | 2027 | 9 | Septiembre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
80072202710 | 8007 | 2 | 2027 | 10 | Octubre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
80072202711 | 8007 | 2 | 2027 | 11 | Noviembre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
80072202712 | 8007 | 2 | 2027 | 12 | Diciembre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8007320271 | 8007 | 3 | 2027 | 1 | Enero | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8007320272 | 8007 | 3 | 2027 | 2 | Febrero | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8007320273 | 8007 | 3 | 2027 | 3 | Marzo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8007320274 | 8007 | 3 | 2027 | 4 | Abril | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8007320275 | 8007 | 3 | 2027 | 5 | Mayo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8007320276 | 8007 | 3 | 2027 | 6 | Junio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8007320277 | 8007 | 3 | 2027 | 7 | Julio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8007320278 | 8007 | 3 | 2027 | 8 | Agosto | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8007320279 | 8007 | 3 | 2027 | 9 | Septiembre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
80073202710 | 8007 | 3 | 2027 | 10 | Octubre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
80073202711 | 8007 | 3 | 2027 | 11 | Noviembre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
80073202712 | 8007 | 3 | 2027 | 12 | Diciembre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8007420271 | 8007 | 4 | 2027 | 1 | Enero | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8007420272 | 8007 | 4 | 2027 | 2 | Febrero | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8007420273 | 8007 | 4 | 2027 | 3 | Marzo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8007420274 | 8007 | 4 | 2027 | 4 | Abril | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8007420275 | 8007 | 4 | 2027 | 5 | Mayo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8007420276 | 8007 | 4 | 2027 | 6 | Junio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8007420277 | 8007 | 4 | 2027 | 7 | Julio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8007420278 | 8007 | 4 | 2027 | 8 | Agosto | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8007420279 | 8007 | 4 | 2027 | 9 | Septiembre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
80074202710 | 8007 | 4 | 2027 | 10 | Octubre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
80074202711 | 8007 | 4 | 2027 | 11 | Noviembre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
80074202712 | 8007 | 4 | 2027 | 12 | Diciembre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8007520271 | 8007 | 5 | 2027 | 1 | Enero | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8007520272 | 8007 | 5 | 2027 | 2 | Febrero | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8007520273 | 8007 | 5 | 2027 | 3 | Marzo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8007520274 | 8007 | 5 | 2027 | 4 | Abril | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8007520275 | 8007 | 5 | 2027 | 5 | Mayo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8007520276 | 8007 | 5 | 2027 | 6 | Junio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8007520277 | 8007 | 5 | 2027 | 7 | Julio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8007520278 | 8007 | 5 | 2027 | 8 | Agosto | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8007520279 | 8007 | 5 | 2027 | 9 | Septiembre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
80075202710 | 8007 | 5 | 2027 | 10 | Octubre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
80075202711 | 8007 | 5 | 2027 | 11 | Noviembre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
80075202712 | 8007 | 5 | 2027 | 12 | Diciembre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8007620271 | 8007 | 6 | 2027 | 1 | Enero | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8007620272 | 8007 | 6 | 2027 | 2 | Febrero | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8007620273 | 8007 | 6 | 2027 | 3 | Marzo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8007620274 | 8007 | 6 | 2027 | 4 | Abril | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8007620275 | 8007 | 6 | 2027 | 5 | Mayo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8007620276 | 8007 | 6 | 2027 | 6 | Junio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8007620277 | 8007 | 6 | 2027 | 7 | Julio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8007620278 | 8007 | 6 | 2027 | 8 | Agosto | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8007620279 | 8007 | 6 | 2027 | 9 | Septiembre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
80076202710 | 8007 | 6 | 2027 | 10 | Octubre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
80076202711 | 8007 | 6 | 2027 | 11 | Noviembre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
80076202712 | 8007 | 6 | 2027 | 12 | Diciembre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8007720271 | 8007 | 7 | 2027 | 1 | Enero | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8007720272 | 8007 | 7 | 2027 | 2 | Febrero | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8007720273 | 8007 | 7 | 2027 | 3 | Marzo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8007720274 | 8007 | 7 | 2027 | 4 | Abril | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8007720275 | 8007 | 7 | 2027 | 5 | Mayo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8007720276 | 8007 | 7 | 2027 | 6 | Junio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8007720277 | 8007 | 7 | 2027 | 7 | Julio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8007720278 | 8007 | 7 | 2027 | 8 | Agosto | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8007720279 | 8007 | 7 | 2027 | 9 | Septiembre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
80077202710 | 8007 | 7 | 2027 | 10 | Octubre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
80077202711 | 8007 | 7 | 2027 | 11 | Noviembre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
80077202712 | 8007 | 7 | 2027 | 12 | Diciembre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## SPI
DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO
Programación, Actualización y Seguimiento al Sistema a los Proyectos de Inversión Pública -SPI
|  | Código: PE01-PR02-F2 |  |  | Versión: 16
DEPENDENCIA:
CÓDIGO Y NOMBRE DEL PROYECTO:
I PRESUPUESTAL VIGENCIA 2024
AÑO 2024 | FUENTE | APROPIACION INICIAL | APROPIACION VIGENTE | COMPROMISOS | OBLIGACIÓN | PAGO | %PAGO
JULIO | RECURSOS PROPIOS | 28830294781 | 28830294781 | 1067171670 | 0 | 0 | 0%
AGOSTO | RECURSOS PROPIOS | 28830294781 | 28830294781 | 3233078670 | 4019200 | 4019200 | 0.12%
SEPTIEMBRE | RECURSOS PROPIOS | 28830294781 | 28830294781 | 5681721408 | 393700668 | 393700668 | 6.93%
OCTUBRE | RECURSOS PROPIOS | 28830294781 | 27636114254 | 7504340917 | 1153611634 | 1153611634 | 15.37%
NOVIEMBRE | RECURSOS PROPIOS | 28830294781 | 27636114254 | 12919018199 | 3309956140 | 3309956140 | 25.62%
DICIEMBRE | RECURSOS PROPIOS | 28830294781 | 27263775646 | 18571043998 | 11041900481 | 11041900481 | 59%
I PRESUPUESTAL VIGENCIA 2025
AÑO 2025 | FUENTE | APROPIACION INICIAL | APROPIACION VIGENTE | COMPROMISOS | OBLIGACIÓN | PAGO | %PAGO
ENERO
FEBRERO
MARZO
ABRIL
MAYO
JUNIO
JULIO
AGOSTO
SEPTIEMBRE
OCTUBRE
NOVIEMBRE
DICIEMBRE
I PRESUPUESTAL VIGENCIA 2026
AÑO 2026 | FUENTE | APROPIACION INICIAL | APROPIACION VIGENTE | COMPROMISOS | OBLIGACIÓN | PAGO | %PAGO
ENERO | [6 empty] | #DIV/0!
FEBRERO | [6 empty] | #DIV/0!
MARZO | [6 empty] | #DIV/0!
ABRIL | [6 empty] | #DIV/0!
MAYO | [6 empty] | #DIV/0!
JUNIO | [6 empty] | #DIV/0!
JULIO | [6 empty] | #DIV/0!
AGOSTO | [6 empty] | #DIV/0!
SEPTIEMBRE | [6 empty] | #DIV/0!
OCTUBRE | [6 empty] | #DIV/0!
NOVIEMBRE | [6 empty] | #DIV/0!
DICIEMBRE | [6 empty] | #DIV/0!
I PRESUPUESTAL VIGENCIA 2027
AÑO 2027 | FUENTE | APROPIACION INICIAL | APROPIACION VIGENTE | COMPROMISOS | OBLIGACIÓN | PAGO | %PAGO
ENERO | [6 empty] | #DIV/0!
FEBRERO | [6 empty] | #DIV/0!
MARZO | [6 empty] | #DIV/0!
ABRIL | [6 empty] | #DIV/0!
MAYO | [6 empty] | #DIV/0!
JUNIO | [6 empty] | #DIV/0!
JULIO | [6 empty] | #DIV/0!
AGOSTO | [6 empty] | #DIV/0!
SEPTIEMBRE | [6 empty] | #DIV/0!
OCTUBRE | [6 empty] | #DIV/0!
NOVIEMBRE | [6 empty] | #DIV/0!
DICIEMBRE | [6 empty] | #DIV/0!
II PRODUCTO (FÍSICO) VIGENCIA 2024
AÑO 2024 | OBJETIVO ESPECÍFICO | PRODUCTO MGA | INDICADOR DE PRODUCTO | UNIDAD DE MEDIDA | % PESO 2024 | META TOTAL PROYECTO 2004-2028 | META VIGENCIA 2024 | AVANCE VIGENCIA 2024 | % AVANCE VIGENCIA 2024 | META REZAGADA | AVANCE REZAGADO | %AVANCE RESERVA | OBSERVACIÓN MENSUAL (200 Caracteres)
JULIO
AGOSTO
SEPTIEMBRE
OCTUBRE
NOVIEMBRE
DICIEMBRE
II PRODUCTO (FÍSICO) VIGENCIA 2025
AÑO 2025 | OBJETIVO ESPECÍFICO | PRODUCTO MGA | INDICADOR DE PRODUCTO | UNIDAD DE MEDIDA | % PESO 2025 | META TOTAL PROYECTO 2004-2028 | META VIGENCIA 2025 | AVANCE VIGENCIA 2025 | % AVANCE VIGENCIA 2025 | META REZAGADA | AVANCE REZAGADO | %AVANCE RESERVA | OBSERVACIÓN MENSUAL (200 Caracteres)
ENERO
FEBRERO
MARZO
ABRIL
MAYO
JUNIO
JULIO
AGOSTO
SEPTIEMBRE
OCTUBRE
NOVIEMBRE
DICIEMBRE
II PRODUCTO (FÍSICO) VIGENCIA 2026
AÑO 2026 | OBJETIVO ESPECÍFICO | PRODUCTO MGA | INDICADOR DE PRODUCTO | UNIDAD DE MEDIDA | % PESO 2026 | META TOTAL PROYECTO 2004-2028 | META VIGENCIA 2026 | AVANCE VIGENCIA 2026 | % AVANCE VIGENCIA 2026 | META REZAGADA | AVANCE REZAGADO | %AVANCE RESERVA | OBSERVACIÓN MENSUAL (200 Caracteres)
ENERO | [8 empty] | #DIV/0! |  |  | #DIV/0!
FEBRERO | [8 empty] | #DIV/0! |  |  | #DIV/0!
MARZO | [8 empty] | #DIV/0! |  |  | #DIV/0!
ABRIL | [8 empty] | #DIV/0! |  |  | #DIV/0!
MAYO | [8 empty] | #DIV/0! |  |  | #DIV/0!
JUNIO | [8 empty] | #DIV/0! |  |  | #DIV/0!
JULIO | [8 empty] | #DIV/0! |  |  | #DIV/0!
AGOSTO | [8 empty] | #DIV/0! |  |  | #DIV/0!
SEPTIEMBRE | [8 empty] | #DIV/0! |  |  | #DIV/0!
OCTUBRE | [8 empty] | #DIV/0! |  |  | #DIV/0!
NOVIEMBRE | [8 empty] | #DIV/0! |  |  | #DIV/0!
DICIEMBRE | [8 empty] | #DIV/0! |  |  | #DIV/0!
II PRODUCTO (FÍSICO) VIGENCIA 2027
AÑO 2027 | OBJETIVO ESPECÍFICO | PRODUCTO MGA | INDICADOR DE PRODUCTO | UNIDAD DE MEDIDA | % PESO 2027 | META TOTAL PROYECTO 2004-2028 | META VIGENCIA 2027 | AVANCE VIGENCIA 2027 | % AVANCE VIGENCIA 2027 | META REZAGADA | AVANCE REZAGADO | %AVANCE RESERVA | OBSERVACIÓN MENSUAL (200 Caracteres)
ENERO | [8 empty] | #DIV/0! |  |  | #DIV/0!
FEBRERO | [8 empty] | #DIV/0! |  |  | #DIV/0!
MARZO | [8 empty] | #DIV/0! |  |  | #DIV/0!
ABRIL | [8 empty] | #DIV/0! |  |  | #DIV/0!
MAYO | [8 empty] | #DIV/0! |  |  | #DIV/0!
JUNIO | [8 empty] | #DIV/0! |  |  | #DIV/0!
JULIO | [8 empty] | #DIV/0! |  |  | #DIV/0!
AGOSTO | [8 empty] | #DIV/0! |  |  | #DIV/0!
SEPTIEMBRE | [8 empty] | #DIV/0! |  |  | #DIV/0!
OCTUBRE | [8 empty] | #DIV/0! |  |  | #DIV/0!
NOVIEMBRE | [8 empty] | #DIV/0! |  |  | #DIV/0!
DICIEMBRE | [8 empty] | #DIV/0! |  |  | #DIV/0!
III ACTIVIDADES SUIFT (PRESUPUESTO) VIGENCIA 2024
AÑO 2024 | OBJETIVO ESPECÍFICO | PRODUCTO MGA | ACTIVIDAD (SUIFT) META (SEGPLAN) | PRESUPUESTO VIGENCIA SUIFP 2024 | PRESUPUESTO OBLIGADO (GIRADO) 2024 | Observación mensual (200 Caracteres)
JULIO
AGOSTO
SEPTIEMBRE
OCTUBRE
NOVIEMBRE
DICIEMBRE
III ACTIVIDADES SUIFT (PRESUPUESTO) VIGENCIA 2025
AÑO 2025 | OBJETIVO ESPECÍFICO | PRODUCTO MGA | ACTIVIDAD (SUIFT) META (SEGPLAN) | PRESUPUESTO VIGENCIA SUIFP 2025 | PRESUPUESTO OBLIGADO (GIRADO) 2025 | Observación mensual (200 Caracteres)
ENERO
FEBRERO
MARZO
ABRIL
MAYO
JUNIO
JULIO
AGOSTO
SEPTIEMBRE
OCTUBRE
NOVIEMBRE
DICIEMBRE
III ACTIVIDADES SUIFT (PRESUPUESTO) VIGENCIA 2026
AÑO 2026 | OBJETIVO ESPECÍFICO | PRODUCTO MGA | ACTIVIDAD (SUIFT) META (SEGPLAN) | PRESUPUESTO VIGENCIA SUIFP 2026 | PRESUPUESTO OBLIGADO (GIRADO) 2026 | Observación mensual (200 Caracteres)
ENERO
FEBRERO
MARZO
ABRIL
MAYO
JUNIO
JULIO
AGOSTO
SEPTIEMBRE
OCTUBRE
NOVIEMBRE
DICIEMBRE
III ACTIVIDADES SUIFT (PRESUPUESTO) VIGENCIA 2027
AÑO 2027 | OBJETIVO ESPECÍFICO | PRODUCTO MGA | ACTIVIDAD (SUIFT) META (SEGPLAN) | PRESUPUESTO VIGENCIA SUIFP 2027 | PRESUPUESTO OBLIGADO (GIRADO) 2027 | Observación mensual (200 Caracteres)
ENERO
FEBRERO
MARZO
ABRIL
MAYO
JUNIO
JULIO
AGOSTO
SEPTIEMBRE
OCTUBRE
NOVIEMBRE
DICIEMBRE
IV GESTIÓN (FÍSICO) VIGENCIA 2024
AÑO 2024 | DESCRIPCIÓN DEL INDICADORES DE GESTIÓN | UNIDAD DE MEDIDA | % PESO 2024 | META VIGENCIA 2024 | AVANCE META VIGENCIA 2024 | % AVANCE META VIGENCIA 2024 | Observación mensual (200 Caracteres)
JULIO
AGOSTO
SEPTIEMBRE
OCTUBRE
NOVIEMBRE
DICIEMBRE
IV GESTIÓN (FÍSICO) VIGENCIA 2025
AÑO 2025 | DESCRIPCIÓN DEL INDICADORES DE GESTIÓN | UNIDAD DE MEDIDA | % PESO 2025 | META VIGENCIA 2025 | AVANCE META VIGENCIA 2025 | % AVANCE META VIGENCIA 2025 | Observación mensual (200 Caracteres)
ENERO
FEBRERO
MARZO
ABRIL
MAYO
JUNIO
JULIO
AGOSTO
SEPTIEMBRE
OCTUBRE
NOVIEMBRE
DICIEMBRE
IV GESTIÓN (FÍSICO) VIGENCIA 2026
AÑO 2026 | DESCRIPCIÓN DEL INDICADORES DE GESTIÓN | UNIDAD DE MEDIDA | % PESO 2026 | META VIGENCIA 2026 | AVANCE META VIGENCIA 2026 | % AVANCE META VIGENCIA 2026 | Observación mensual (200 Caracteres)
ENERO
FEBRERO
MARZO
ABRIL
MAYO
JUNIO
JULIO
AGOSTO
SEPTIEMBRE
OCTUBRE
NOVIEMBRE
DICIEMBRE
IV GESTIÓN (FÍSICO) VIGENCIA 2027
AÑO 2027 | DESCRIPCIÓN DEL INDICADORES DE GESTIÓN | UNIDAD DE MEDIDA | % PESO 2027 | META VIGENCIA 2027 | AVANCE META VIGENCIA 2027 | % AVANCE META VIGENCIA 2027 | Observación mensual (200 Caracteres)
ENERO
FEBRERO
MARZO
ABRIL
MAYO
JUNIO
JULIO
AGOSTO
SEPTIEMBRE
OCTUBRE
NOVIEMBRE
DICIEMBRE
CONTROL DE CAMBIOS
Versión |  |  | Descripción de la modificación |  |  | No. Acto administrativo y fecha
14 |  |  | Se incluyen columnas con nuevos patrones de medición en los componentes de Gestión e Inversión. |  |  | Radicado No. 2021IE106063 del 31 de mayo del 2021.
15 |  |  | Se actualiza el formato en atención a los lineamientos del instructivo PE03-PR05-INS1 - Elaboración, actualización y control de la documentación del Sistema Integrado de Gestión. Se ajusta nombre a “Programación, actualización y seguimiento del plan de acción” y se incluye cuadro de responsables de elaborar o actualizar. |  |  | Radicado No. 2023IE177438 del 03 de agosto
16 |  |  | Se ajusta denominación al “Programación, Actualización y Seguimiento al Sistema a los Proyectos de Inversión Pública -SPI”, se elimina filas y se ajustan algunos comentarios. |  |  | Radicado No. 2024IExxx del xxx de junio del 2024
RESPONSABLES DE ELABORAR O ACTUALIZAR
Elaboró |  |  | Revisó |  |  | Aprobó
Nombre: Profesional Universitario Cooperación Internacional |  |  | Nombre: Claudia Milena Gordillo Rodriguez |  |  | Nombre: Jerónimo Juan Diego Rodríguez Rodríguez
Cargo: |  |  | Cargo: Subdirector de Proyectos y Cooperación Internacional |  |  | Cargo: Subsecretario General
Fecha: Junio de 2024 |  |  | Fecha: Junio de 2024 |  |  | Fecha: Junio de 2024

## Instrucciones de Diligenciamien (hidden)
Hoja "MPDD": - Se tiene auto diligenciada la información de magnitudes por año conforme a lo aprobado en las bases del Plan Distrital de Desarrollo - PDD - En la "Columna A" hay un filtro para filtrar por Área y así facilitar el ejercicio - Se debe diligenciar las "columnas G, H e I" con el fin de determinar el tipo de medición que se realizará en el cuatrienio. - Se debe diligenciar las "columnas L, N, P, R, T y V" con la magnitud que se espera realizar de forma mensualizada con el fin de cumplir con la meta 2024 - En la "columna X" existe un validador, dicha columna sólo se pondrá en verde una vez la suma de los meses de igual a la meta total de la vigencia 2024. Hoja "Actividad", en esta se deberá diligenciar el detalle de indicadores asociados la actividad del proyecto en la MGA, tal como se hizo en el ejercicio de cadena de valor, las instrucciones son: - Se debe diligenciar "las columnas A, B, C, D y E" con el fin de determinar el tipo de medición que se realizará en el cuatrienio. - Se debe diligenciar en la "columna H" el valor de la magnitud de meta para la vigencia 2024 - Se debe diligenciar las "columnas I, K, M, O, Q y S" con la magnitud que se espera realizar de forma mensualizada con el fin de cumplir con la meta 2024 - En la "columna U" existe un validador, dicha columna sólo se pondrá en verde una vez la suma de los meses de igual a la meta total de la vigencia 2024. Hoja "Accion", en esta se deberán describir acciones detalladas para las actividades de los proyectos en la MGA , las instrucciones son: - Se diligenciará las casillas que están en color blanco - En el caso que se requiera un mayor nivel de detalle al registrado en la actividad, se podrá desagregar en está hoja. Hoja "Territorialización", se debe diligenciar el detalle en magnitud y presupuesto por ubicación: -Se diligenciará las casillas que están en color blanco -Únicamente será diligenciado una vez se tenga la versión final de PAA y deberá coincidir en detalle con los valores del mismo -Únicamente será diligenciado una vez se tenga la certeza de la distribución de las metas

## V1 (hidden)
Lista
Suma
Creciente
Decreciente
Constante