## Hoja1
FUNCIONES GENERALES Decreto 365 de 2019 | ACTIVIDAD | Número de Actividades | PLAN DE TRABAJO Consejo Consultivo de Desarrollo Rural - 2025 | [23 empty] | % Cumplimiento | Responsable (s)
|  |  | ENE |  | FEB |  | MAR |  | ABR |  | MAY |  | JUN |  | JUL |  | AGO |  | SEP |  | OCT |  | NOV |  | DIC
|  |  | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E
a) Asesorar a la entidad implementadora de la Política Pública Distrital de Ruralidad. | Presentar los avances de la mesa técnica de trabajo con las entidades imntegrantes del CCDR, para el tema de paisajes sostenibles. | [21 empty] | 1 |  |  |  |  | Secretaría Distrital de Ambiente
b) Proponer y recomendar esquemas de cooperación, coordinación y concertación con los municipios de la región Bogotá-Cundinamarca, Región- Capital y de la región central para el cumplimiento de los propósitos de la Política de Ruralidad. | Identificar las iniciativas y proyectos rurales con alcance regional en los que participan entidades distritales. | [21 empty] | 1 |  |  |  |  | Todas las entidades que conforman el CCDR
c) Analizar los principales problemas de la ruralidad en el Distrito Capital y formular propuestas y recomendaciones al respecto. | Avance o proyección de resultados de la Mesa de trabajo intersectorial para la reglamentación de funciones de las entidades que tienen incidencia en la prestación del servicio público de extensión agropecuaria iniciada en el año 2022. | [9 empty] | 1 | [16 empty] | Secretaría Distrital de Planeación
d) Presentar propuestas y formular recomendaciones que promuevan la transversalización de la ruralidad en cada una de las entidades con injerencia en el territorio rural. | Caracterización social y se genere un espacio para articular y/o una mesa técnica de información de la oferta oferta institucional a la comunidad en la ruralidad en el marco del Acuerrdo Distrital 927 de 2004 (Plan de Desarrollo y de Obras Públicas de Bogotá D.C 2024 - 2028). | [9 empty] | 1 | [16 empty] | Secretara Distrital de Cultura Recreación y Deporte y la Secretaria Distrital de Gobierno
e) Realizar la evaluación y seguimiento a la implementación de sus propuestas y recomendaciones, en el marco de la Política Pública Distrital de Ruralidad. | Avance en la implementación de las acciones de la Política Pública de Ruralidad | [21 empty] | 1 |  |  |  |  | Secretaria Distrital de Planeación
f) Conocer y analizar las propuestas y sugerencias de los habitantes y organizaciones con injerencia en la ruralidad. | Seguimiento a delegados del CCDR ante otras instancias distritales. | [21 empty] | 1 |  |  |  |  | Delegados del CCDR ante otras instancias distritales.
g) Conocer los avances en la implementación de la Política Pública Distrital de Ruralidad y los instrumentos y/o componentes de los mismos que sean adoptados en el distrito con especial énfasis en la ruralidad. | Presentar los avances del estado actual del proyecto de Decreto, para la Política Pública Distrital de Ruralidad (CONPES D.C. 41 del 28 de diciembre de 2023), | [9 empty] | 1 | [16 empty] | Secretaria Distrital de Planeación
h) Promover debates y escenarios de discusión académica, técnica, social y política sobre el desarrollo y prospectivas de la ruralidad. | Elección de representante de la sociedad civil para que haga parte del Consejo de Participación | [9 empty] | 1 | [16 empty] | IDPAC
i) Adoptar su reglamento | La actividad se cumlplió mediante Acuerdo del CCDR 01 de 2019.
P: Proyectado
E: Ejecutado