## Slide 1
BALANCE EJECUCIÓN PROYECTOS RURALES
LOCALIDAD SUMAPAZ
2016 - 2018
SECTOR INTEGRACIÓN SOCIAL

## Slide 2: TERRITORIALIZACIÓN DE LA INVERSIÓN POAI SDIS 2016 - PLAN DE DESARROLLO "BOGOTÁ MEJOR PARA TODOS“ JUNIO A DICIEMBRE 2016
Proyecto | Meta(s) Proyecto para el período del plan (Ficha EBI - SEGPLAN) | Meta del pyto que se espera alcanzar en la localidad 2016 |  | Meta del pyto alcanzada en la localidad 31 diciembre 2016 |  | Porcentaje de ejecución |  | 0 a 5 |  |  | 6 a 12 |  |  | 13 a 17 |  |  | 18 a 26 |  |  | 26 a 59 |  |  | mas de 59 |  |  | Grupo etario sin definir | Total Población |  |  | TOTAL
 |  | Magnitud | Presupuesto | Magnitud | Presupuesto | Magnitud | Presupuesto | H | M | I | H | M | I | H | M | I | H | M | I | H | M | I | H | M | I |  | H | M | I | 
1118 Gestión Institucional y Fortalecimiento del Talento Humano | Implementar el 100% de las soluciones en materia de servicios logísticos para la atención eficiente y oportuna de las necesidades operativas de la Entidad. | 100% | $ 100.164.193 | 100% | $ 100.164.193 | 100% | 100% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
1118 Gestión Institucional y Fortalecimiento del Talento Humano | Garantizar el 100% del recurso humano para atender las necesidades de la entidad. | 100% | $ 747.509.780 | 100% | $ 747.509.780 | 100% | 100% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
1099 - Envejecimiento digno, activo y feliz | Entregar a 90.318 personas mayores en situación de vulnerabilidad socioeconómica apoyos económicos. | 73 | $ 50.777.210 | 71 | $ 50.777.210 | 97% | 100% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 6 |  | 34 | 31 |  |  | 34 | 37 | 0 | 71
1099 - Envejecimiento digno, activo y feliz | Atender integralmente a 38,000 personas mayores en condición de fragilidad social en la ciudad de Bogotá a través del servicio Centros Día . | 33 | $ 140.488.186 | 103 | $ 135.662.637 | 312% | 97% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 9 |  | 53 | 40 |  |  | 54 | 49 | 0 | 103
1098 - Bogotá te Nutre | Entregar el 100% de los apoyos alimentarios programados. | 100% | $ 338.678.898 | 99% | $ 338.675.036 | 99% | 100% | 90 | 82 | 0 | 89 | 70 | 0 | 72 | 76 | 0 | 126 | 118 | 0 | 203 | 239 | 0 | 72 | 64 | 0 | 0 | 652 | 649 | 0 | 1.301
1092-Viviendo el Territorio | Atender 41.363 personas en emergencia social | 6 | $ 182.145 | 2 | $ 176.911 | 33% | 97% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  | 0 | 0 | 2 | 0 | 2
1092-Viviendo el Territorio | Integrar 90.000 personas a procesos de desarrollo de capacidades | 2 | $ 102.466.070 | 14 | $ 387.905 | 700% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 8 | 0 | 0 | 5 | 9 | 0 | 14
1096 "Desarrollo Integral desde la Gestación hasta la Adolescencia" | Atender integralmente en 61.241 cupos a niños y niñas de 0 a 5 años en ámbitos institucionales con enfoque diferencial. | 109 | $ 302.504.069 | 111 | $ 302.504.056 | 102% | 100% | 48 | 63 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 48 | 63 | 0 | 111
 |  |  | $ 1.782.770.551 |  | $ 1.675.857.728 |  | 94% | 138 | 145 | - | 89 | 70 | - | 72 | 76 | - | 126 | 118 | - | 204 | 256 | - | 164 | 144 | - | - | 793 | 809 | - | 1.602

## Slide 3: TERRITORIALIZACIÓN DE LA INVERSIÓN POAI SDIS 2017 - PLAN DE DESARROLLO "BOGOTÁ MEJOR PARA TODOS" 30 DE DICIEMBRE DE 2017
Proyecto | Meta(s) Proyecto para el período del plan (Ficha EBI - SEGPLAN) | Meta del pyto que se espera alcanzar en la localidad 2017 |  | Meta del pyto alcanzada en la localidad 30 diciembre 2017 |  | Porcentaje de ejecución |  | 0 a 5 |  |  | 6 a 12 |  |  | 13 a 17 |  |  | 18 a 26 |  |  | 26 a 59 |  |  | mas de 59 |  |  | Grupo etario sin definir | Total Población |  |  | TOTAL
 |  | Magnitud | Presupuesto | Magnitud | Presupuesto | Magnitud | Presupuesto | H | M | I | H | M | I | H | M | I | H | M | I | H | M | I | H | M | I |  | H | M | I | 
1086 - Una ciudad para las familias | Orientar 12000 personas en procesos de prevención de la violencia intrafamiliar atendidas por los servicios sociales de la SDIS | 56 | $5.132.820 | 11 | $5.128.446 | 20% | 100% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 11 | 0 | 0 | 0 | 11
1086 - Una ciudad para las familias | Capacitar 15000 personas de las entidades distritales y personas de la sociedad civil en atención integral y la prevención de violencia intrafamiliar y delito sexual | 31 | $1.208.122 | 0 | $1.207.607 | 0% | 100% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1092-Viviendo el Territorio | Atender 41.363 personas en emergencia social | 4 | $1.060.006 | 5 | $1.024.954 | 125% | 97% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 5
1092-Viviendo el Territorio | Integrar 90.000 personas a procesos de desarrollo de capacidades | 22 | $1.193.944 | 0 | $1.151.233 | 0% | 96% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1098 - Bogotá te Nutre | Entregar el 100% de los apoyos alimentarios programados. | 100% | $564.917.868 | 97% | $564.917.868 | 97% | 100% | 37 | 39 | 0 | 100 | 91 | 0 | 95 | 98 | 0 | 152 | 158 | 0 | 288 | 362 | 1 | 135 | 100 | 0 |  | 807 | 848 | 1 | 1.656
1099 - Envejecimiento digno, activo y feliz | Entregar a 90.318 personas mayores en situación de vulnerabilidad socioeconómica apoyos económicos. | 75 | $325.268.000 | 74 | $321.560.000 | 99% | 99% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 7 |  | 35 | 31 |  |  | 36 | 38 | 0 | 74
1099 - Envejecimiento digno, activo y feliz | Atender integralmente a 38,000 personas mayores en condición de fragilidad social en la ciudad de Bogotá a través del servicio Centros Día . | 77 | $571.866.114 | 77 | $570.866.114 | 100% | 100% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 | 7 |  | 38 | 30 |  |  | 40 | 37 | 0 | 77

## Slide 4: TERRITORIALIZACIÓN DE LA INVERSIÓN POAI SDIS 2017 - PLAN DE DESARROLLO "BOGOTÁ MEJOR PARA TODOS" 30 DE DICIEMBRE DE 2017
1103 Espacios de Integración Social | Realizar mantenimiento al 70% equipamientos de la SDIS | 70% | $97.743.952 | 83% | $97.743.952 | 118% | 100% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
1118 Gestión Institucional y Fortalecimiento del Talento Humano | Implementar el 100% de las soluciones en materia de servicios logísticos para la atención eficiente y oportuna de las necesidades operativas de la Entidad. | 100% | $346.367.918 | 100% | $344.441.159 | 100% | 99% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
1118 Gestión Institucional y Fortalecimiento del Talento Humano | Garantizar el 100% del recurso humano para atender las necesidades de la entidad. | 100% | $1.555.211.592 | 100% | $1.555.211.592 | 100% | 100% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
 |  |  | $ 3.469.970.336 |  | $ 3.463.252.925 |  |  | 37 | 39 | 0 | 100 | 91 | 0 | 95 | 98 | 0 | 152 | 159 | 0 | 292 | 378 | 1 | 209 | 161 | 0 | 11 | 885 | 926 | 1 | 1.823
 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 11 | 885 | 926 | 1 | 1823

## Slide 5: TERRITORIALIZACIÓN DE LA INVERSIÓN POAI SDIS 2018 - PLAN DE DESARROLLO "BOGOTÁ MEJOR PARA TODOS" 30 de septiembre de 2018
Proyecto | Meta(s) Proyecto para el período del plan (Ficha EBI - SEGPLAN) | Meta del pyto que se espera alcanzar en la localidad 2018 |  | Meta del pyto alcanzada en la localidad 30 de junio 2018 |  | Porcentaje de ejecución |  | Total Población |  |  | TOTAL
 |  | Magnitud | Presupuesto | Magnitud | Presupuesto | Magnitud | Presupuesto | H | M | I | 
1086 - Una ciudad para las familias | Orientar 12000 personas en procesos de prevención de la violencia intrafamiliar atendidas por los servicios sociales de la SDIS | 50 | $6.588.236 | 0 | $6.586.912 | 0% | 100% | 15 | 35 | 0 | 50
1086 - Una ciudad para las familias | Capacitar 15000 personas de las entidades distritales y personas de la sociedad civil en atención integral y la prevención de violencia intrafamiliar y delito sexual | 50 | $3.294.117 | 0 | $3.293.454 | 0% | 100% | 15 | 35 | 0 | 50
1092-Viviendo el Territorio | Atender 41.363 personas en emergencia social | 4 | $1.102.870 | 7 | $717.285 | 175% | 65% | 2 | 2 | 0 | 4
1092-Viviendo el Territorio | Integrar 161.673 personas a procesos de desarrollo de capacidades | 50 | $1.795.786 | 0 | $1.741.118 | 0% | 97% | 16 | 42 | 0 | 58
1098 - Bogotá te Nutre | Entregar el 100% de los apoyos alimentarios programados. | 2132 | $829.066.601 | 2290 | $804.318.940 | 107% | 97% | 811 | 802 | 1 | 1.614
1099 - Envejecimiento digno, activo y feliz | Entregar a 90.318 personas mayores en situación de vulnerabilidad socioeconómica apoyos económicos. | 74 | $319.398.500 | 74 | $319.398.500 | 100% | 100% | 5.048 | 9.382 | 0 | 14.430
1099 - Envejecimiento digno, activo y feliz | Atender integralmente a 42,000 personas mayores en condición de fragilidad social en la ciudad de Bogotá a través del servicio Centros Día . | 70 | $227.856.000 | 110 | $218.114.000 | 157% | 96% | 18 | 52 | 0 | 70
1103 Espacios de Integración Social | Realizar mantenimiento al 70% equipamientos de la SDIS | 0,59% | $188.070.204 | 0,00% | $132.312.360 | 0% | 70% | 0 | 0 | 0 | 0
1118 Gestión Institucional y Fortalecimiento del Talento Humano | Implementar el 100% de las soluciones en materia de servicios logísticos para la atención eficiente y oportuna de las necesidades operativas de la Entidad. | 2,19% | $2.577.054.098 | 2,29% | $2.572.961.852 | 105% | 100% | 0 | 0 | 0 | 0
1118 Gestión Institucional y Fortalecimiento del Talento Humano | Garantizar el 100% del recurso humano para atender las necesidades de la entidad. | 1,30% | $1.729.855.628 | 1,30% | $1.112.886.970 | 100% | 64% | 0 | 0 | 0 | 0
 | TOTAL |  | $ 5.884.082.040 |  | $ 5.172.331.391 |  |  | 5.895 | 10.280 | 1 | 16.176
 |  |  |  |  |  |  |  | 5925 | 10350 | 1 | 16276

## Slide 6
GRACIAS
SECTOR INTEGRACIÓN SOCIAL