## 2025
COMITÉ DE GESTION Y DESEMPEÑO DEL SECTOR AMBIENTE - CDGDSA / PLAN DE TRABAJO VIGENCIA 2025
Funciones | Actividades | Indicador | Unidad de medida | Productos | Responsable | Fecha estimada | FEBRERO |  |  |  | Marzo |  |  |  |  | Abril |  |  |  | Mayo |  |  |  |  | Junio |  |  |  | Julio |  |  |  |  | Agosto |  |  |  | Septiembre |  |  |  | Octubre |  |  |  |  | Noviembre |  |  |  | Diciembre
[7 empty] | S 1 | S2 | S 3 | S 4 | S 1 | S2 | S 3 | S 4 | S 5 | S 1 | S2 | S 3 | S 4 | S 1 | S2 | S 3 | S 4 | S 5 | S 1 | S2 | S 3 | S 4 | S 1 | S2 | S 3 | S 4 | S 5 | S 1 | S2 | S 3 | S 4 | S 1 | S2 | S 3 | S 4 | S 1 | S2 | S 3 | S 4 | S 5 | S 1 | S2 | S 3 | S 4 | S 1 | S2 | S 3 | S 4 | S 5
a)Dirigir y orientar la planeación estratégica del sector | Implementar el seguimiento de las metas sectoriales y estratégicas PDD "Bogotá Camina Segura" | Metodología de seguimiento establecida | Número | Metodología de seguimiento y reporte | SDA-DPSIA | Febrero a Abril | bar: FEBRERO S 1 to Abril S 4
| Realizar el seguimiento a los indicadores de legado ambientales | Planes operativos elaborados | Número | Planes operativos implementados | SDA-DPSIA, JBB, IDIGER y IDPYBA | Mayo a Septiembre | bar: Mayo S 1 to Septiembre S 4
b) Dirigir y articular a las entidades del sector administrativo en la implementación, desarrollo y evaluación del Modelo Integrado de Planeación y Gestión (MIPG). | Realizar la evaluación del Modelo Integrado de Planeación y Gestión (MIPG) en el sector | Documento de evaluación | Numero | Documento con evaluación del MIPG en el sector | SDA, JBB, IDIGER y IDPYBA | Febrero a Abril | bar: FEBRERO S 1 to Abril S 4
| Priorizar las acciones para el fortalecimiento de las políticas del Modelo Integrado de Planeación y Gestión (MIPG) | Formulacion de estrategias | Numero | Documento con acciones priorizadas | SDA, JBB, IDIGER y IDPYBA | Mayo a Septiembre | bar: Mayo S 1 to Septiembre S 4
| Evaluar los resultados del fortalecimiento de las políticas del Modelo Integrado de Planeación y Gestión (MIPG) | Documento de resultados | Numero | Documento que contiene los resultados del fortalecimiento de las políticas del Modelo Integrado de Planeación y Gestión (MIPG) | SDA, JBB, IDIGER y IDPYBA | Octubre - Noviembre - Diciembre | bar: Octubre S 1 to Diciembre S 5
| Crear un proceso de articulación sectorial | Documentos de proceso y procedimientos elaborados | Numero | Documentos de procesos y procedimientos elaborados | SDA, JBB, IDIGER y IDPYBA | Mayo a Septiembre | bar: Mayo S 1 to Septiembre S 4
c) Hacer un seguimiento semestral a la planeacion estrategica sectorial, asi como el seguimiento a la implementación del Modelo Integrado de Planeación y Gestión - MIPG, analizando los resultados para proponer estrategias y correctivos necesarios. | Realizar seguimiento a la planecion estrategica sectorial | Documento de seguimiento elaborado | Numero | Informe de seguimiento | SDA, JBB, IDIGER y IDPYBA | Octubre - Noviembre - Diciembre | bar: Octubre S 1 to Diciembre S 5
| Realizar el seguimiento al fortalecimiento del Modelo Integrado de Planeación y Gestión (MIPG) | Documento de seguimiento elaborado | Numero | Informe de seguimiento respecto al avance en la implementación del Modelo Integrado de Planeación y Gestión - MIPG / Incluir la articulación entre entidades del sector en el seguimiento y ejecución | SDA, JBB, IDIGER y IDPYBA | Octubre - Noviembre - Diciembre | bar: Octubre S 1 to Diciembre S 5

## Descripcion de las Actividades
Planeación estratégica | Fabian
MIPG | Maribel
Cooperación Int | Gabriela
FUNCIÓN DE COMITÉ | ACTIVIDAD | RESULTADOS A ESPERAR DEL INFORME
b) Dirigir y articular a las entidades del sector administrativo en la implementación, desarrollo y evaluación del Modelo Integrado de Planeación y Gestión (MIPG). | Realizar un proceso de autoevaluación y diagnóstico las entidades adscritas a este comite, para identificar fortalezas y áreas de mejora en la implementación de las políticas de gestión institucional, con el fin de optimizar el Modelo Integrado de Planeación y Gestión (MIPG). | Informe de cada entidad adscrita al comite. 1. Una síntesis de los hallazgos principales del diagnóstico y las recomendaciones clave del plan de mejora. 2.1 Indicación de los participantes y su rol en el proceso. 3.1 Un resumen de las fortalezas y debilidades identificadas por cada entidad participante. 3.2 Tablas o gráficos comparativos que muestren el nivel de implementación de las políticas en cada entidad. 4.1 Identificación de las causas raíz de las debilidades comunes. 4.2 Análisis de los factores que dificultan la articulación entre las entidades. 4.3 Identificación de las oportunidades de mejora conjuntas.
FUNCIÓN DE COMITÉ | ACTIVIDAD | RESULTADOS A ESPERAR DEL PLAN DE ACCION
b) Dirigir y articular a las entidades del sector administrativo en la implementación, desarrollo y evaluación del Modelo Integrado de Planeación y Gestión (MIPG). | Establecer un marco de colaboración interinstitucional para optimizar la implementación de políticas de gestión, fomentando la sinergia entre las entidades de este comité. El objetivo es fortalecer colectivamente el Modelo Integrado de Planeación y Gestión (MIPG), maximizando su eficacia y el impacto positivo en su implementacion. | Plan de Accion Interinstitucional 1.1 Objetivos específicos, medibles, alcanzables, relevantes y con plazos definidos. 1.2 Acciones concretas para abordar las debilidades identificadas. 1.3 Asignación de responsabilidades a cada una de las entidades. 1.4 Indicadores de seguimiento y evaluación del progreso. 1.5 Cronograma detallado de implementación.
FUNCIÓN DE COMITÉ | ACTIVIDAD | RESULTADOS A ESPERAR DEL PLAN DE ACCION