## GENERAL
COMPONENTES ESTRUCTURALES | PESO % POR COMPONENTE | Porcentaje de Avance esperado por Componente | Avance esperado total según distribución % | % avance por componente | Avance total según distribución %
1.1. Dominio de Arquitectura institucional | 15%
1.2. Dominio de Arquitectura de datos y aplicaciones | 15%
1.3. Dominio de Arquitectura de Infraestructura Tecnológica | 15%
1.4. Dominio de Arquitectura Seguridad de la​ Información | 15%
COMPONENTES TRANSVERSALES
2.1. Transformación digital | 10%
2.2. Uso y apropiación | 10%
2.3 Ejecución presupuestal | 5%
2.4. Seguridad de la información | 15%
2.4.1. Seguridad y Privacidad de la información | 2.5%
2.4.2. Tratamiento de Riesgos | 2.5%
TOTAL | 100% |  | 0% |  | 0%

## PETI
PLANES OTIC
2026-01-01
PLAN INSTITUCIONAL DE GESTIÓN Y DESEMPEÑO
| NOMBRE DEL PLAN: |  |  |  | Plan Estratégico de Tecnologías de la Información (PETI) | [6 empty] | SEGUIMIENTO
| OBJETIVO DEL PLAN: |  |  |  | Establecer la hoja de ruta estratégica de TI para la Secretaría Distrital de Ambiente, alineada con el modelo de Arquitectura Empresarial para asegurar la coherencia tecnológica e institucional
| JUSTIFICACIÓN: |  |  |  | La Hoja de Ruta del PETI se establece como el instrumento de planificación esencial para alinear las capacidades tecnológicas con los objetivos misionales de la Secretaría Distrital de Ambiente. Su implementación justifica la inversión en infraestructura y servicios digitales, garantizando que cada iniciativa de TI genere valor público, optimice los procesos internos y facilite la interacción del ciudadano con la gestión ambiental, transformando la tecnología en un habilitador estratégico y no solo en un soporte operativo.
| LÍDER DEL PLAN: |  |  |  | JEFE OFICINA DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN
Equipo | ITEM | COMPONENTE PETI | ACCIÓN | PESO DE LA ACTIVIDAD | ACTIVIDADES | META | PRODUCTO ESPERADO | FECHA DE INICIO (DD-MM-AAAA) | FECHA DE FINALIZACIÓN (DD-MM-AAAA) | DEPENDENCIA LIDER | DEPENDENCIA (S) APOYO | EVIDENCIA | ANÁLISIS CUALITATIVO (AUTOEVALUACIÓN) | % Avance esperado acumulado de la actividad | % Avance real acumulado de la actividad
Arquitectura | 1 | Transformación digital | Fortalecer la adoción de tecnologías emergentes en la entidad | 50% | Definir la estrategia de transformación digital de la entidad | 1 | Documento de Estrategia formalizado Evidencias de la socialización | 2026-02-02 | 2026-11-27 | OTIC - Arquitectura Institucional | Equipos de la OTIC |  |  | 0%
Arquitectura |  |  |  | 50% | Establecer un piloto de IA | 100% | Plan de trabajo del piloto de IA | 2026-02-02 | 2026-11-27 | OTIC - Sistemas de información |  |  |  | 0%
Arquitectura | 2 | Arquitectura Institucional | Definir y mantener la arquitectura institucional de TI. | 30% | Evaluar el Nivel de Madurez del MRAE 3.0, en la entidad. | 2 | Dcoumento de evaluación Hoja de ruta MRAE | 2026-03-01 | 2026-06-30 | OTIC - Arquitectura Institucional | Equipos de la OTIC |  |  | 0%
Arquitectura |  |  |  | 10% | Establecer el espacio colaborativo del Marco de Referencia de Arquitectura Empresarial (MRAE) | 1 | Imagen y link del espacio colaborativo del MRAE | 2026-03-01 | 2026-06-30 | OTIC - Arquitectura Institucional | Equipos de la OTIC |  |  | 0%
Arquitectura |  |  |  | 20% | Actualizar procedimiento Proyectos TI | 1 | Documento del procedimiento Proyectos TI y Ciclo de Vida de Software TI | 2026-03-01 | 2026-06-30 | OTIC - Arquitectura Institucional | OTIC - Sistemas de información |  |  | 0%
Arquitectura |  |  |  | 20% | Definir el procedimiento de Arqutitectura Institucional | 1 | Procedimiento de Arqutitectura Institucional | 2026-07-01 | 2026-07-30 | OTIC - Arquitectura Institucional | Despacho OTIC |  |  | 0%
Arquitectura |  |  |  | 10% | Establecer las acciones del plan de mejora para el ciclo de vida de desarrollo de software para la vigencia 2027 | 1 | Plan de mejora 2027 | 2026-10-01 | 2026-11-27 | OTIC - Arquitectura Institucional | Equipos de la OTIC |  |  | 0%
Arquitectura |  |  |  | 10% | Consolidar y socializar las lecciones aprendidas del ciclo de vida de desarrollo de software | 2 | Banco de lecciones aprendidas Plan de ejecución lecciones aprendidas | 2026-02-02 | 2026-11-27 | OTIC - Arquitectura Institucional | Equipos de la OTIC |  |  | 0%
Arquitectura | 3 | Arquitectura de datos y aplicaciones | Gestionar integralmente los Proyectos TI con enfoque MGGTI y MGPTI del MRAE | 50% | Consolidar el portafolio de proyectos TI y backlog | 10 | Matriz de Fichas de Proyectos y Backlog | 2026-02-02 | 2026-11-27 | OTIC - Arquitectura Institucional | OTIC - Sistemas de información |  |  | 0%
Arquitectura |  |  |  | 50% | Realizar seguimiento mensual a los proyectos TI | 10 | Seguimiento de proyectos TI Geoespaciales | 2026-02-02 | 2026-11-27 | OTIC - Arquitectura Institucional OTIC - Sistemas de información |  |  |  | 0%
Despacho | 4 | Arquitectura Institucional | Gestionar la estratégia y monitoreo del desempeño operacional Tecnológico | 100% | Realizar seguimiento mensual al desempeño de los indicadores de TI, de acuerdo con el catalogo definido para la vigencia 2026. | 2 | Catálogo de seguimiento de indicadores Tablero Power BI indicadores OTI | 2026-02-02 | 2026-11-27 | Despacho OTIC | Equipos de la OTIC |  |  | 0%
Arquitectura | 5 | Uso y apropiación | Diseñar soluciones, productos o servicios TI que sean culturalmente apropiados a la entidad. | 50% | Diseñar la estrategia de uso y apropiación tecnológica de la entidad. | 1 | Documento de estrategia formalizado Evidencias de la socialización | 2026-02-01 | 2026-02-28 | OTIC - Arquitectura Institucional | Equipos de la OTIC |  |  | 0%
Arquitectura |  |  |  | 50% | Analizar y comprender en profundidad los sentimientos, pensamientos, necesidades y comportamientos de las mesas de ayuda y requerimientos allegados a la OTIC | 1 | Informe mapa de empatía Requerimientos de TI, con soluciones propuestas | 2026-09-01 | 2026-11-27 | OTIC - Arquitectura Institucional | Equipos de la OTIC |  |  | 0%
Mesa de ayuda | 6 | Uso y apropiación | Evaluar la percepción de los servicios ofrecidos por la Oficina de Tecnologías de la Información | 50% | Realizar trimestralmente, la encuesta de percepción de la mesa de ayuda de la OTIC | 1 | Informe con los resultados de la encuesta realizada (Nivel de apropiación y/o uso) | 2026-07-01 | 2026-10-30 | OTIC - Mesa de ayuda | Equipos de la OTIC |  |  | 0%
Mesa de ayuda |  |  |  | 50% | Realizar visitas trimestrales a las sedes fuera de la entidad | 1 | Reportes de cambios y mejoras en las sedes externas de la SDA | 2026-07-01 | 2026-10-30 | OTIC - Mesa de ayuda | Equipos de la OTIC |  |  | 0%
Arquitectura | 7 | Uso y apropiación | Administrar y fomentar la estratégia del uso y apropiación de los servicios TI asi como la estrategia de transformación tecnológica | 33% | Facilitar el desarrollo de competencias, asi como el mejoramiento en el uso y apropiación de los servivios tecnológicos. | 1 | Cuadro de control de capacitaciones, transferencias de conocimiento realizadas en el marco de la estrategia | 2026-02-02 | 2026-11-27 | OTIC - Arquitectura Institucional | Equipos de la OTIC |  |  | 0%
Infraestructura tecnológica |  |  |  | 33% | Realizar sensibiilizaciones sobre buenas practicas para uso de repositorios solo contenga documentos de la vigencia actual y que la información histórica se organice según lineamientos | 100% | Plan de sesibilización Evidencias de las actividades del plan | 2026-08-03 | 2026-10-31 | OTIC - Mesa de ayuda | Todas la dependencias de la entidad |  |  | 0%
Despacho |  |  |  | 34% | Realizar relacionamiento interno y externo (entidades públicas y privadas) para el intercambio de conocimientos, innovación y acceso a tecnología. | 1 | Base de datos de relacionamientos (nombre entidad o dependencia, fecha relacionamiento, tema, observaciones y compromisos) | 2026-03-02 | 2026-11-27 | Despacho OTIC | Equipos de la OTIC |  |  | 0%
Infraestructura tecnológica | 8 | Arquitectura infraestructura tecnológica | Caracterizar la infraestructura de UPS y su nivel de madurez tecnológica dentro de la entidad | 100% | Realizar un diagnostico del estado actual de la plataforma de UPS y generar oportunidades de mejora y recomendaciones que permitan mejorar la plataforma a traves de las mejores practicas de la especialidad | 2 | Documento de diagnostico Plan de trabajo | 2026-03-01 | 2026-06-30 | OTIC - Infraestructura Tecnológica | Equipos de la OTIC |  |  | 0%
Infraestructura tecnológica | 9 | Arquitectura infraestructura tecnológica | Caracterizar la infraestructura de red y su nivel de madurez tecnológica dentro de la entidad | 35% | Realizar un diagnostico del estado actual de la plataforma de infraestructura relacionada a los servicios de red LAN y generar oportunidades de mejora y recomendaciones que permitan mejorar la plataforma a traves de las mejores practicas de la especialidad | 2 | Documento de diagnostico Plan de trabajo | 2026-03-01 | 2026-06-30 | OTIC - Infraestructura Tecnológica | Equipos de la OTIC |  |  | 0%
Infraestructura tecnológica |  |  |  | 30% | Realizar un diagnostico del estado actual de la plataforma de infraestructura relacionada a los servicios de red WLAN y generar oportunidades de mejora y recomendaciones que permitan mejorar la plataforma a traves de las mejores practicas de la especialidad | 2 | Documento de diagnostico Plan de trabajo | 2026-03-01 | 2026-06-30 | OTIC - Infraestructura Tecnológica | Equipos de la OTIC |  |  | 0%
Infraestructura tecnológica |  |  |  | 35% | Realizar un diagnostico del estado actual de la plataforma de infraestructura relacionada a los servicios de red WAN y generar oportunidades de mejora y recomendaciones que permitan mejorar la plataforma a traves de las mejores practicas de la especialidad | 2 | Documento de diagnostico Plan de trabajo | 2026-03-01 | 2026-06-30 | OTIC - Infraestructura Tecnológica | Equipos de la OTIC |  |  | 0%
Infraestructura tecnológica | 10 | Arquitectura infraestructura tecnológica | Caracterizar la infraestructura de servidores y su nivel de madurez tecnológica dentro de la entidad | 50% | Realizar un diagnostico del estado actual de la plataforma de infraestructura relacionada a los servidores fisicos, que contienen los servicios (SI APLICA) de virtualizacion, aplicaciones, base de datos y generar oportunidades de mejora y recomendaciones que permitan mejorar la plataforma a traves de las mejores practicas de la especialidad | 2 | Documento de diagnostico Plan de trabajo | 2026-03-01 | 2026-06-30 | OTIC - Infraestructura Tecnológica | Equipos de la OTIC |  |  | 0%
Infraestructura tecnológica |  |  |  | 50% | Realizar un diagnostico del estado actual de la plataforma de infraestructura relacionada a los servidores virtuales, que contienen los servicios (SI APLICA) de aplicaciones, base de datos y generar oportunidades de mejora y recomendaciones que permitan mejorar la plataforma a traves de las mejores practicas de la especialidad | 2 | Documento de diagnostico Plan de trabajo | 2026-03-01 | 2026-06-30 | OTIC - Infraestructura Tecnológica | Equipos de la OTIC |  |  | 0%
Infraestructura tecnológica | 11 | Arquitectura infraestructura tecnológica | Caracterizar la infraestructura de capa media y su nivel de madurez tecnológica dentro de la entidad | 100% | Realizar un diagnostico del estado actual de la plataforma de infraestructura relacionada a la capa media y generar oportunidades de mejora y recomendaciones que permitan mejorar la plataforma a traves de las mejores practicas de la especialidad | 2 | Documento de diagnostico Plan de trabajo | 2026-03-01 | 2026-06-30 | OTIC - Infraestructura Tecnológica | Equipos de la OTIC |  |  | 0%
Infraestructura tecnológica | 12 | Arquitectura infraestructura tecnológica | Caracterizar la infraestructura de bases de datos y su nivel de madurez tecnológica dentro de la entidad | 100% | Realizar un diagnostico del estado actual de la plataforma de infraestructura relacionada a los motores de bases de datos y generar oportunidades de mejora y recomendaciones que permitan mejorar la plataforma a traves de las mejores practicas de la especialidad | 2 | Documento de diagnostico Plan de trabajo | 2026-03-01 | 2026-06-30 | OTIC - Infraestructura Tecnológica | Equipos de la OTIC |  |  | 0%
Mesa de ayuda | 13 | Arquitectura infraestructura tecnológica | Diseñar y/o reestructurar la mesa de servicios de la SDA | 33% | Diseñar la nueva estructura de mesa de servicios | 1 | Documento con: Diagrama de flujo de estados, roles y grupos por niveles, niveles de servicio, Acuerdos de Nivel de Servicio, reportes | 2026-02-02 | 2026-02-27 | OTIC - Mesa de ayuda | Equipos de la OTIC |  |  | 0%
Mesa de ayuda |  |  |  | 33% | Actualizar el Catálogo de servisios actualizado | 1 | Catálogo de servisios actualizado | 2026-02-02 | 2026-02-27 | OTIC - Mesa de ayuda | Equipos de la OTIC |  |  | 0%
Mesa de ayuda |  |  |  | 34% | Actualizar los documentos de mesa de ayuda con su respectiva socialización | 2 | Procedimiento de Gestión de cambios Instructivo de mesa de ayuda | 2026-02-02 | 2026-03-31 | OTIC - Mesa de ayuda | Equipos de la OTIC |  |  | 0%
Mesa de ayuda | 14 | Arquitectura infraestructura tecnológica | Implementar la solución de mesa de ayuda para la SDA | 10% | Denir los lineamientos técnicos y solicitar la parametrizaciónn del ambiente nube para la solución de mesa de ayuda. | 1 | Caso mesa de servicio | 2026-02-10 | 2026-02-28 | OTIC - Mesa de ayuda | OTIC - Arquitectura Institucional |  |  | 0%
Mesa de ayuda |  |  |  | 15% | Solicitar la transferencia de conocimiento a especialistas de mesa de ayuda. | 2 | Manual de usuario de solución de mesa de ayuda Grabación de la socialización | 2026-03-03 | 2026-03-07 | OTIC - Mesa de ayuda | OTIC - Arquitectura Institucional |  |  | 0%
Mesa de ayuda |  |  |  | 20% | Realizar capacitaciones / transferencias de conocimento sobre el uso de la solución de mesa de ayuda, a usuarios finales. | 100% | Plan de capacitación Presentación de la capacitación Análisis de la evaluación de conocimientos Lista de asistencia | 2026-02-03 | 2026-03-07 | OTIC - Mesa de ayuda | OTIC - Arquitectura Institucional |  |  | 0%
Mesa de ayuda |  |  |  | 20% | Realizar las pruebas de funcionamiento de la solución de mesa de ayuda | 1 | Formato de pruebas | 2026-02-28 | 2026-03-07 | OTIC - Mesa de ayuda | OTIC - Arquitectura Institucional |  |  | 0%
Mesa de ayuda |  |  |  | 15% | Solicitar el despliegue de la solución de mesa de ayuda en producción | 1 | Formato de cambios tecnológicos | 2026-03-10 | 2026-03-10 | OTIC - Mesa de ayuda | OTIC - Arquitectura Institucional |  |  | 0%
Mesa de ayuda |  |  |  | 20% | Diseñar los tableros de control de mesa de ayuda | 1 | Tablero de control socializados | 2026-03-03 | 2026-03-14 | OTIC - Mesa de ayuda | OTIC - Arquitectura Institucional |  |  | 0%
Mesa de ayuda | 15 | Arquitectura infraestructura tecnológica | Implementación de políticas de almacenamiento de información de la SDA | 50% | Actualizar la politica de almacaenamiento de informaciòn de la SDA | 1 | Politica de almacenamiento | 2026-02-01 | 2026-02-28 | OTIC - Mesa de ayuda | OTIC - Infraestructura Tecnológica |  |  | 0%
Mesa de ayuda |  |  |  | 50% | Elaborar tablero de capacidades de: Cuentas de correo y almacenamiento | 1 | Tablero de control | 2026-03-03 | 2026-06-30 | OTIC - Mesa de ayuda | OTIC - Infraestructura Tecnológica |  |  | 0%
Seguridad | 16 | Arquitectura de Seguridad tecnológica | Gestionar la información de datos personales de los colaboradores de la entidad y usuarios externos misionales | 100% | Actualizar las bases de datos teniendo en cuenta la información suministrada por las áreas y el levantamiento de activos de información | 1 | Evidencia registro ante la SIC | 2026-08-03 | 2026-10-31 | OTIC - Seguridad de la Información | Todas la dependencias de la entidad |  |  | 0%
Mesa de ayuda | 17 | Transformación digital | Realizar el mejoramiento de las comunicaciones en el area de atencion al usuario por medio de IA | 50% | Establecer el plan de trabajo de implentación y su seguimiento | 1 | Seguimiento ejecución y evidencias | 2026-02-01 | 2026-06-30 | OTIC - Mesa de ayuda |  |  |  | 0%
Formulas:
FECHA DE FINALIZACIÓN (DD-MM-AAAA) = +[FECHA DE INICIO (DD-MM-AAAA)]+27

## TRATAMIENTO_RIESGOS
PLANES OTIC
2026-01-01
PLAN INSTITUCIONAL DE GESTIÓN Y DESEMPEÑO
NOMBRE DEL PLAN: |  |  |  | PLAN DE TRATAMIENTO DE RIESGOS DE SEGURIDAD Y PRIVACIDAD DE LA INFORMACIÓN | [6 empty] | SEGUIMIENTO
OBJETIVO DEL PLAN: |  |  |  | Optimizar la gestión de riesgos de seguridad y privacidad mediante la implementación de acciones alineadas con las directrices nacionales del MinTIC y el DAFP, garantizando la protección de los activos de información de la Secretaría Distrital de Ambiente.
JUSTIFICACIÓN: |  |  |  | Este plan es un instrumento esencial para dar cumplimiento a los lineamientos del MSPI emitidos por el MinTIC y el DAFP. Su ejecución garantiza que la entidad opere bajo un marco legal sólido, armonizando la transformación digital con una cultura de seguridad que protege los datos personales de la ciudadanía y asegura la transparencia en el ejercicio de la función pública.
LÍDER DEL PLAN: |  |  |  | JEFE OFICINA DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN
ITEM | COMPONENTE PETI | ACCIÓN | PESO POR ACTIVIDAD | ACTIVIDADES | META | PRODUCTO ESPERADO | FECHA DE INICIO (DD-MM-AAAA) | FECHA DE FINALIZACIÓN (DD-MM-AAAA) | DEPENDENCIA LIDER | DEPENDENCIA (S) APOYO | EVIDENCIA | ANÁLISIS CUALITATIVO (AUTOEVALUACIÓN) | % Avance esperado acumulado de la actividad | % Avance real acumulado de la actividad
1 | Plan de tratamiento de riesgos de seguridad y privacidad de la información | Fortalecer la gestión de riesgos y controles de seguridad digital asociados a servicios de nube que tenga la Entidad. | 35% | Establecer y documentar la metodología de riesgos de seguridad de la información aplicable a la entidad | 1 | Documento que contiene la metodología de riesgos de Seguridad de la Información | 2026-02-01 | 2026-05-31 | OTIC - Seguridad de la Información | NA |  |  | 0%
|  |  | 35% | Levantar el inventario de activos de información de la OTIC | 1 | Matriz de inventario de activos de información | 2026-04-01 | 2026-08-30 | OTIC - Seguridad de la Información | NA |  |  | 0%
|  |  | 30% | Levantar y documentar la matriz de riesgos y controles de la OTIC | 1 | Matriz de riesgos y controles de seguridad de la información | 2026-04-01 | 2026-09-30 | OTIC - Seguridad de la Información | NA |  |  | 0%
3 | Plan de tratamiento de riesgos de seguridad y privacidad de la información | Sensibilizar a los colaboradores de la entidad sobre los lineamientos de seguridad de la información | 50% | Desarrollar campañas de socialización de las amenazas digitales, políticas y controles de seguridad, con el fin de mejorar conocimiento en temas de seguridad. | 5 | Correo elecctrónico con la divulgación de la campaña de sensibilización | 2026-02-01 | 2026-10-31 | OTIC - Seguridad de la Información | NA |  |  | 0%
|  |  | 50% | Realizar (2) capacitaciones a los colaboradores de la entidad sobre la seguridad de la información y ciberseguridad | 2 | Presentaciones Lista de asistencia | 2026-04-01 | 2026-10-31 | OTIC - Seguridad de la Información | NA |  |  | 0%
4 | Plan de tratamiento de riesgos de seguridad y privacidad de la información | Gestionar y revisar los controles informáticos de la entidad | 50% | Realizar un diagnostico relacionado con la implementación de buenas practicas y de lineamientos en las herramientas de seguridad informática de la entidad | 1 | Documento que contiene el diagnostico relacionado con la implementación de buenas practicas y de lineamientos en las herramientas de seguridad informática de la entidad | 2026-02-01 | 2026-04-30 | OTIC - Seguridad de la Información | NA |  |  | 0%
|  |  | 50% | Plan de trabajo de implementacion de recomendaciones generadas con base en el diagnostico realizado | 1 | Plan de trabajo con actividades y fechas de compromiso | 2026-04-01 | 2026-06-30 | OTIC - Seguridad de la Información | NA |  |  | 0%

## SEG_Y_PRIV_INFO
PLANES OTIC
PLAN INSTITUCIONAL DE GESTIÓN Y DESEMPEÑO
2026-01-01
NOMBRE DEL PLAN: |  |  |  | PLAN DE SEGURIDAD Y PRIVACIDAD DE LA INFORMACIÓN | [6 empty] | SEGUIMIENTO
OBJETIVO DEL PLAN: |  |  |  | Adoptar transversalmente la política de seguridad de la información en todos los trámites, sistemas e infraestructura de la Secretaría. El objetivo es salvaguardar los activos de información y asegurar el cumplimiento de los principios de confidencialidad, integridad y disponibilidad de los datos
JUSTIFICACIÓN: |  |  |  | La adopción de lineamientos de seguridad en todos los trámites y servicios responde al principio de 'seguridad desde el diseño'. Esto se justifica como una medida de eficiencia preventiva: es más costo-efectivo integrar controles de seguridad desde el inicio de cada proceso que remediar vulnerabilidades en sistemas ya operativos. De este modo, la entidad minimiza su exposición a riesgos cibernéticos y fortalece la confianza de los grupos de interés en el manejo de sus datos personales.
LÍDER DEL PLAN: |  |  |  | JEFE OFICINA DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN
ITEM | COMPONENTE DEL PETI | ACCIÓN | PESO POR ACTIVIDAD | ACTIVIDADES | META | PRODUCTO ESPERADO | FECHA DE INICIO (DD-MM-AAAA) | FECHA DE FINALIZACIÓN (DD-MM-AAAA) | DEPENDENCIA LIDER | DEPENDENCIA (S) APOYO | EVIDENCIA | ANÁLISIS CUALITATIVO (AUTOEVALUACIÓN) | % Avance esperado acumulado de la actividad | % Avance real acumulado de la actividad
1 | Plan de Seguridad y Privacidad de la Información | Realizar evaluación del MSPI de la entidad | 100% | Elaborar el documento de autodiagnóstico de la entidad en la implementación de Seguridad y Privacidad de la Información. | 1 | Formato del autodiagnostico diligenciado | 2026-03-01 | 2026-07-31 | OTIC - Seguridad de la Información | NA |  |  | 0%
2 | Plan de Seguridad y Privacidad de la Información | Implementar mejoras al MSPI | 100% | Establecer un plan de mejora de las no conformidades de la auditoria interna anual del SGSI para la vigencia 2026. | 1 | Plan de mejora del SGSI | 2026-08-01 | 2026-11-30 | OTIC - Seguridad de la Información | NA |  |  | 0%