## Table 1
Secretaría Distrital de Ambiente INFORME DE SEGUIMIENTO DEL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y SERVICIO AL CIUDADANO Enero - Abril 2018
| Jefe de la Oficina de Control Interno | Sandra Esperanza Villamil Muñoz
| Profesional que consolida informe | Sonia Cristina Tamayo Vargas
I

## Table 2
SECRETARÍA DISTRITAL DE AMBIENTE SEGUIMIENTO AL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO
FECHA DE PUBLICACIÓN: 16 de mayo de 2018 en la página web de la SDA
JEFE DE CONTROL INTERNO: SANDRA ESPERANZA VILLAMIL MUÑOZ
La Oficina de Control Interno de la Secretaría Distrital de Ambiente, en cumplimiento de sus deberes legales, especialmente lo establecido en la Ley 1474 de 2011, publica el presente seguimiento al Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano, correspondiente al Primer cuatrimestre de 2018.
Los porcentajes de avance de las Actividades Programadas, son entendidos aquí como el grado de avance dentro de las metas propuestas en el corte cuatrimestral. El avance se hace sobre las actividades programadas para el cuatrimestre, en el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano - PAAC programado por la SDA para la vigencia 2018.
Seguimiento I Cuatrimestre OCI
Fecha seguimiento: CORTE 30 de Abril de 2018
SUBCOMPONENTE | RESPONSABLES | ACTIVIDADES PROGRAMADAS | INDICADOR DE CUMPLIMIENTO | META | EVIDENCIA DE CUMPLIMIENTO
COMPONENTE 1: MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN
1. Política de administración del Riesgo de Corrupción | Dirección de Gestión Corporativa | 1.2 Actualizar la cartilla virtual de inducción y reinducción, y; socializarla al interior de la entidad, a fin de dar inicio e integrar al nuevo servidor público hacia la cultura organizacional de la institución, sistema de valores de la entidad, plan estratégico de la entidad, reforzando su conocimiento en todos los niveles de la entidad. | % de actualización de la cartilla virtual de Inducción y Reinducción de la SDA | 100% | Se realizó actualización de la Cartilla virtual de inducción y reinducción. Se encuentra publicada en la intranet de la SDA y puede ser consultada tanto por funcionarios como por contratistas. http://www.ambientebogota.gov.co/web/intranet/induccion-y-reinduccion-de-funcionarios
2. Construcción del mapa de riesgos de corrupción | Subsecretaria General y Control Disciplinario (Grupo Sistema Integrado de Gestión) Responsables procesos Comité SIG | 2.1 Revisar y actualizar el mapa de riesgos institucional y por proceso para la vigencia 2018. | % de avance de actualización y ajuste del Mapa de riesgos | 100% | Se realizaron 2 reuniones y como resultado se actualizó el mapa de riesgos y la matriz DOFA con un total de 52 riesgos revisados y actualizados. Se encuentran publicados en Isolucion para su seguimiento.
|  | 2.2 Revisión y aprobación en comité del Sistema Integrado de Gestión, la actualización del mapa de riesgos de corrupción. | Acta de aprobación del mapa de riesgos por parte del comité del SIG | Mapa de riesgos revisado y aprobado por el comité del Sistema Integrado de Gestión | El documento que contiene los mapas de riesgos fue revisado y aprobado en Comité del sistema integrado del SIG el día 19 de abril de 2019, Acta No. 2 de 2018, para su posterior cargue en el aplicativo ISolucion y socialización en el mes de mayo de la presente vigencia. Se realizó actualización del mapa de riesgos de corrupción de cada uno de los procesos, fue aprobado mediante el y se publico en la página web de la SDA . Se evidencia en el vinculo: http://www.ambientebogota.gov.co/web/sda/plan-anticorrupcion-y-de-atencion-al-ciudadano
3. Consulta y divulgación | Subsecretaria General y Control Disciplinario (Grupo Sistema Integrado de Gestión) | 3.1 Realizar las socializaciones del mapa de riesgos de corrupción de la entidad y las acciones preventivas en el marco del mantenimiento del Sistema Integrado de Gestión, reforzando su conocimiento en todos los niveles de la entidad. | # de servidores públicos de la SDA sensibilizados sobre el mapa de riesgos de la entidad. | Socializaciones de los componentes SIG y mapa de riesgos realizadas a los servidores de la SDA con el fin de que tengan conocimiento de los riesgos de cada proceso. | La socialización se realiza publicando los mapas de riesgos en Isolucion, adicionalmente cada proceso realiza la respectiva socialización y seguimiento de forma trimestral. La dirección Legal capacitó sobre SIG a 18 colaboradores sobre temas relacionados.
| Dirección de Planeación y Sistemas de Información Ambiental | 3.2 Publicar en la página web en el link de Plan Anticorrupción, el mapa de riesgos y el plan de manejo de riesgos de corrupción. | Mapa de riesgos y el plan de manejo de riesgos de corrupción aprobado | Mapa de riesgos y el plan de manejo de riesgos de corrupción publicado | Se encuentran publicados el Plan Anticorrupción y Servicio al ciudadano, el mapa de riesgos junto con el plan de manejo de riesgos de corrupción en el vinculo: http://www.ambientebogota.gov.co/web/sda/plan-anticorrupcion-y-de-atencion-al-ciudadano
| Dirección Legal Ambiental Oficina de Control Interno | 3.3 Incluir en la cartilla virtual de inducción los mecanismos de sanción y los canales de denuncia interna y externa ante una posible ocurrencia de delitos en la SDA, a los servidores públicos de la SDA. | # de servidores públicos de la SDA sensibilizados sobre los mecanismos de sanción y los canales de denuncia | Sensibilizar con respecto a los mecanismos de sanción y los canales de denuncia a 100 servidores públicos y/o contratistas de la Entidad, durante la vigencia (50 en cada uno de los cuatrimestres programados) | Se realizó un documento para ser incluido en la Cartilla de Inducción con el fin de dar a conocer los delitos que pueden cometer los servidores públicos (funcionarios y contratistas) y los canales mediante los cuales se puede realizar las denuncias. Igualmente se realizó socialización por medio del correo electrónico a todos los funcionarios y contratistas de la SDA. http://www.ambientebogota.gov.co/c/document_library/get_file?uuid=e151a5d8-52a6-4cc0-83cf-ca6813ecb815&groupId=6834675
4. Monitoreo y seguimiento | Oficina de Control Interno Responsables de procesos | 4.1 Realizar el seguimiento al plan de manejo de riesgos y control de materialización de riesgo, documentado en el aplicativo Isolucion, generando las alertas a las que dé lugar. | # seguimientos cuatrimestrales realizados / # total de seguimientos proyectados para la vigencia] * 100 | Realizar el 100% Seguimientos programados a los planes de manejo de riesgos (3, distribuidos así: 1 en marzo, 1 en junio y 1 en octubre) | Los mapas de riesgos de la vigencia 2018 de cada proceso fueron actualizados en el mes de abril, por lo anterior su próximo seguimiento se realizará en el mes de Julio, donde se revisará por parte de los auditores de la Oficina de Control Interno, el seguimiento realizado por cada proceso a 30 de junio.
| Oficina de Control Interno Responsables de procesos | 4.2 Realizar seguimiento a la atención de las PQRS, de conformidad con el Plan de acción de la Oficina de Control Interno. | # de seguimiento realizado al tema de PQRS | Realizar dos (2) seguimientos que incluya la revisión de PQRS, uno por semestre. | La oficina de Control Interno en cumplimiento del artículo 76 de la Ley 1474 de 2011, elaboró en el mes de Enero el Informe sobre la evaluación a la Atención de las Peticiones, Quejas, Sugerencias y Reclamos correspondiente al segundo semestre de 2017 de la SDA. Se encuentra publicado en la pagina web de la SDA : http://www.ambientebogota.gov.co/c/document_library/get_file?uuid=d9396c7e-feb5-44d7-8d94-5cfb2829690b&groupId=6834675
COMPONENTE 2: ANTITRÁMITES
1. Identificación de los trámites | Subsecretaría general y de control disciplinario (Grupo Servicio al Ciudadano y correspondencia) | 1.1 Actualizar la Guía de trámites y servicios -GTyS de la Secretaría General, Alcaldía Mayor, de acuerdo al plan de trabajo desarrollado para la vigencia 2018. | # de trámites publicados y validados en la GTYS | Actualizar en GTyS el 100% de los trámites publicados y validado. | Se han realizado mesas de trabajo con las diferentes Direcciones y Subdirecciones; entre estas la subdirección del Recurso Hídrico, y del Suelo, Control Ambiental y Silvicultura Flora y Fauna Silvestre en donde se llevaron a cabo los análisis de los tramites próximos a actualizar, dejando como compromiso la ejecución del cronograma de actualizaciones con el fin de obtener información verídica de los trámites para facilitar el conocimiento de estos a los usuarios y de esta manera garantizar la actualización de los tramites concernientes a los temas mencionados anteriormente para el próximo cuatrimestre. Se realizó seguimiento del Tramite Licencia Ambiental en el cual los formularios de dicho trámite están en proceso de cambio.
| Subsecretaría general y de control disciplinario (Grupo Servicio al Ciudadano) Procesos estratégicos, misionales y de apoyo | 1.2 Registrar y publicar en SUIT, trámites y servicios inventariados por la entidad de acuerdo a los lineamientos del DAFP | # de trámites y servicios publicados en SUIT / # de trámites y servicios inventariados por la entidad ante el DAFP *100 | Llevar a cabo publicación en SUIT del 80% de los trámites planteados como meta institucional por parte de la SDA. | En cuanto al Sistema Único de Información y Trámites- SUIT, durante el presente periodo se llevó a cabo el análisis de los trámites de la SDA basado en la demanda de estos mismos esto mediante la matriz de estándares indicadores con el fin realizar la priorización para inscribir durante la vigencia. La SDA cuenta con 19 trámites inscritos en el SUIT. También, se realizaron mesas de trabajo con las diferentes subdirecciones con el fin de verificar la información de los tramites con más demanda en la Secretaria Distrital de Ambiente. Se cuenta con actas de las respectivas reuniones.
2. Publicación y divulgación los trámites y servicios manejados por la entidad. | Oficina asesora de comunicaciones Subsecretaría general y de control disciplinario (Grupo Servicio al Ciudadano) | 2.1 Publicar y mantener actualizado el portafolio de trámites y servicios de la entidad. | # de actualización efectuadas del Portafolio de trámites y servicios de la entidad / # de actualización requeridas del Portafolio de trámites y servicios de la entidad | Portafolio de servicios de la entidad publicado y actualizado. | Se ha realizado la publicación de los trámites y servicios solicitados por la Subsecretaría General y de Control Disciplinario, en el link http://ambientebogota.gov.co/web/sda/servicios-al-ciudadano
Publicación del portafolio de trámites y servicios de la entidad.
3. Priorización de los trámites | Subsecretaría general y de control disciplinario (Grupo Servicio al Ciudadano) DPSIA | 3.1. Priorizar trámites o servicios que sean objeto de racionalización durante la vigencia 2018. | # de trámites priorizados para racionalización / # de trámites incluidos de la estrategia de racionalización (Publicados en SUIT) x 100 | Priorización de Trámites o servicios que van a ser objeto de racionalización tecnológica y administrativa durante la vigencia 2018. | Se llevó a cabo priorización de los trámites a inscribir durante la vigencia 2018 mediante el análisis de la demanda de los tramites y de la matriz estándares indicadores; así mismo, se formuló la estrategia de racionalización, la cual fue publicada en el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano de la SDA, planteando realizar racionalización tecnológica para los trámites “Registro de vertimientos” y “Registro de Transportadores de Residuos de Construcción y Demolición-RCD en Bogotá.”
4. Racionalización de los trámites | Subsecretaría general y de control disciplinario (Grupo Servicio al Ciudadano) DPSIA | 4.1. Racionalización de trámites, servicios y OPA´s, | # de trámites racionalizados en el 2018/# de trámites planteados en la estrategia de racionalización 2018*100 | Realizar racionalización del 100% de los trámites establecidos en la estrategia de racionalización 2018. | Se formuló estrategia de racionalización, la cual fue publicada en el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano de la SDA, planteando realizar racionalización tecnológica para los trámites “Registro de vertimientos” y “Registro de Transportadores de Residuos de Construcción y Demolición-RCD en Bogotá.
| Dirección de Planeación y Sistemas de Información Ambiental Dependencias según temáticas | 4.3 Gestionar integración con otros sistemas de información para racionalización de procedimientos ambientales. | # de gestiones de integración adelantadas | Realizar 4 actividades de gestión para integrar con un sistema de información para optimización de procedimientos. | Se informa el 20 de Abril de 2018 por parte de la Dirección Distrital de Calidad del Servicio de la Alcaldía Mayor que se encuentra en etapa de pre producción la nueva versión de los web servicie, para que se adelanten las actualizaciones del servicio web cliente para permitir la interoperatividades entre el SDQS y el Sistema de Información de la SDA. Se tienen 4 actividades de la SDA que se encuentran expuestos en la Ventanilla Única de Construcción VUC: Registro de publicidad exterior visual V4, Evaluación Silvicultural V1, Permiso de ocupación de cauce V4, Clasificación de impacto ambiental del LCI.
COMPONENTE 3: RENDICIÓN DE CUENTAS
1. Información de calidad y en lenguaje comprensible | Oficina asesora de Comunicaciones | 1.1 Divulgación permanente en las cuentas institucionales, redes sociales y en la página web de información actualizada de la gestión institucional y de información temática de interés. | Reporte de Tráfico | Divulgar en los distintos canales institucionales de la SDA la gestión de la entidad | Se divulgó información actualizada de la gestión institucional y de las temáticas de interés ambiental. Mediante el reporte de tráfico se evidencia el aumento de seguidores de la comunidad digital de la SDA en sus redes sociales. Las estadísticas de este reporte son: Twitter: 103.895 Facebook: 22.776 Instagram: 5.918 Los links para verificar esta información son: Facebook: facebook.com/AmbienteBogota Twitter: twitter.com/Ambientebogota Instagram: instagram.com/ambiente_bogota
| Dirección de Planeación y Sistemas de Información Ambiental Dependencias según temáticas | 1.2 Actualización de los datos, indicadores y documentos ambientales y mantenimiento permanente de la operación de las plataformas OAB y ORARBO. | # de indicadores actualizados / # indicadores programados para actualización según periodicidad x 100 | Mantener 100% de actualización del OAB y ORARBO según la periodicidad de reporte del indicador. | En el primer trimestre del año 2018 se realizó la gestión de los indicadores logrando actualizar a un 96,72% de un total de 426 indicadores publicados en el OAB y un 32,20% de 59 indicadores publicados en el ORARBO del Distrito Capital. Se cuenta con Informe administración OAB-ORARBO I trimestre de 2018 y con Bitácora de actualización OAB: http://oab.ambientebogota.gov.co/ http://www.orarbo.gov.co/
| Dirección de Planeación y Sistemas de Información Ambiental | 1.3 Elaborar los informes normados que rinden cuenta sobre de gestión en la administración Distrital, así como el estado y calidad de los recursos naturales. | # de informes normados elaborados / # de informes requeridos por normativa y disposición distrital | 100% de los informes normados sobre gestión y estado de recursos normados elaborados. | Se realizó elaboración y entrega de los siguientes informes normados: * Informe del Sector Ambiente sobre el Acuerdo 067 del 2002, para la vigencia 2017, conforme a la solicitud con circular 034 de 2017, radicado mediante oficio 2018EE26164 * Informe de indicadores y subindicadores del Eje 4 “Desarrollo ambiental, radicado mediante oficio 2018EE34087 sustentable”, para la vigencia 2017 en el marco de los Observatorios Ciudadanos de la Veeduría Distrital y * Informe consolidado del cuestionario del programa "Bogotá Como Vamos" de marzo de 2018, enviado mediante oficio 2018EE60628
| Subdirección de Proyectos y Cooperación Internacional | 1.4 Elaborar el informe de gestión de la vigencia 2017 que incluya la gestión administrativa. | # de informes de gestión elaborados | Elaborar un informe de gestión de la vigencia 2017 | Se realizó un informe de la gestión realizada durante la vigencia 2017 el cual se encuentra publicado en la pagina web de la SDA: http://ambientebogota.gov.co/informes
| Oficina asesora de Comunicaciones | 1.5 Formulación y ejecución del Plan de Comunicaciones para la vigencia 2018 | # de formulación realizadas al Plan de comunicaciones 2018 | Un Plan de Comunicaciones 2018 formulado y ejecutado en un 100% | Se realizó la actualización y formulación del Plan de Comunicaciones para la vigencia 2018 y se está realizando la ejecución del mismo. Se cuenta con Acta de aprobación del Plan de fecha 12 de febrero de 2018.
|  |  | # de actividades ejecutadas contempladas en el plan de comunicación / total de actividades del plan de comunicaciones. |  | El plan de comunicaciones cuenta con las siguientes líneas estratégicas: Línea comunicación organizacional e interna: donde se realizó divulgación por medio de carteleras digitales, correo institucional, sonido interno, campañas internas y el boletín interno; con el fin de mantener informado a los servidores de la SDA. Línea comunicación externa e informativa: se realizaron comunicados de prensa, ruedas de prensa, redes sociales, información por página web, diseño de material audiovisual y campañas y eventos ambientales con el fin de dar a conocer las actividades que realiza la SDA en cumplimiento de su objeto social. Se programaron para el periodo 10 campañas, las cuales se cumplieron en su totalidad.
| Dirección de Planeación y Sistemas de Información Ambiental | 1.6 Publicación y divulgación del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano de la SDA vigencia 2018. | 1 publicación en la Web de la SDA el Plan Anticorrupción y de Atención al ciudadano | Una publicación del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano 2018 en la página web de la entidad. | Se puso a consideración de todos los servidores públicos, directores, subdirectores y jefes de oficina, miembros de SERAMBIENTE, grupos internos de trabajo y Gestores éticos, para conocer y formular observaciones, aportes y sugerencias, al proyecto “Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano para la vigencia 2018”, a través de la página web de la entidad, en la URL: http://ambientebogota.gov.co/plananticorrupcion-yde-atencion-al-ciudadano, invitación realizada con radicado 2018IE12685. Surtido éste paso de concertación y conocimiento se realizó publicación en la pagina web de la SDA el 31 de enero de 2018, y el mapa de riesgos, en el link: http://ambientebogota.gov.co/web/transparencia/plan-anticorrupcion-y-de-atencion-alciudadano
|  |  | # de actividades de promoción y divulgación del PAAC | Realizar una actividad de divulgación del PAAC | La divulgación se realiza por medio del radicado 2018IE17898 sobre la publicación final del PAAC.
2. Diálogo de doble vía con la ciudadanía y sus organizaciones | Oficina asesora de Comunicaciones. Dependencias según temáticas | 2.1 Campañas institucionales y atención a medios de comunicación. | # de campañas realizadas y # de registros informativos en los medios de comunicación | Realización de campañas institucionales y divulgación a través de los medios de comunicación. | Se cuenta el cronograma de celebraciones ambientales y campañas institucionales del Plan de Comunicaciones 2018, durante el cuatrimestre se han realizado las siguientes campañas: Celebración del Día de la Educación Ambiental, Campaña de temporada de Tinguas, Celebración Día de los humedales, Campaña Fauna Silvestre, Celebración Día del No Carro, Celebración Día Mundial del Agua, Celebración Semana Santa, Celebración Apagón Ambiental.
| Oficina de Participación, Educación y Localidades | 2.2 Fortalecimiento del programa de Corresponsales ambientales y la creación de contenido digital, a través de las nuevas TIC. | # de personas vinculadas al programa de corresponsales ambientales | 100% de personas atendidas que solicitaron la vinculación al programa de corresponsales ambientales | Con las redes de Corresponsal Ambiental de Facebook y Twitter, se ha venido realizando publicaciones, menciones, RT y me gusta. Adicional se hizo un trabajo de segmentación, depurando las cuentas que se seguían y organizando las cuentas en listas de seguimiento, actualmente en la cuenta: 1. @AMBcorresponsal es la cuenta de Twiter; tiene seguimiento en redes en el periodo comprendido de enero al mes de abril de 2018 de abril con 6012 seguidores. Para el mes de enero: Sus Tweets consiguieron 4.9K (4.000 veces leído ) impresiones en este período de 31 días, 159 impresiones (visualizaciones) por día. Para el mes de febrero: Sus Tweets consiguieron 23.8K (23.000 veces leído) impresiones en este período de 28 días, consiguió 849 impresiones por día. Para el mes de marzo: Sus Tweets consiguieron 35.0K (35.000 veces leído) impresiones en este período de 31 días, consiguió 1.1K impresiones por día. Para el mes actual de abril: Sus Tweets consiguieron 23.4K (23.000 veces leído) impresiones en este período de 25 días, consiguió 828 impresiones por día. 2. Facebook: El aumento en las estadísticas de la cuenta de Soy #Corresponsal Ambiental tiene un total de seguidores de la página de 5106 Durante este periodo, se realizaron 38 actividades de educación ambiental por medio de las TIC´s, con una participación de 7.906 ciudadanos. Así mismo, se impulsaron los procesos de educación ambiental mediante TIC, por medio del uso de las herramientas disponibles, como las gafas de realidad virtual y el desarrollo de la jornada de "La Hora del Planeta", con apoyo de diferentes entidades de orden Distrital y la WWF.
| Oficina de Participación, Educación y Localidades | 2.3 Desarrollo de Procesos de Participación en las 20 Localidades | # de procesos de participación realizados en cada una de las localidades | 100% de los procesos de participación programados en el 2018 | Durante el primer cuatrimestre de 2018 participaron 10.151 ciudadanos en procesos de participación ciudadana, para un total de 62.248 en lo corrido del plan de desarrollo. Esta participación se ejecutó en las Comisiones Ambientales Locales del Distrito y en jornadas desarrolladas donde se logró el fortalecimiento del manejo de residuos sólidos con comerciantes y se retomó el proceso llevado con la comunidad en el marco de la quebrada el Chicó. Así mismo, se adelantaron actividades en el marco de la celebración del Día Mundial de los Humedales, Día Mundial del Agua y Día Mundial de la Tierra.
| Oficina de Participación, Educación y Localidades | 2.4 Realización de actividades de educación ambiental | # de actividades de educación ambiental desarrolladas en los espacios administrados por la SDA y en las 20 localidades del D.C. | 100% de las actividades de educación ambiental programadas en el 2018 | Durante el primer cuatrimestre de 2018 participaron 90.377 ciudadanos en las estrategia de educación ambiental, para un total de 523.270 ciudadanos en lo corrido del plan de desarrollo. Este ejercicio se llevó a cabo por medio del desarrollo de acciones pedagógicas. procesos de formación y recorridos interpretativos, en las temáticas de Biodiversidad, Manejo de Residuos Sólidos, Biodiversidad, Cambio Climático y Gestión de Riesgos. Durante este periodo se desarrollaron diferentes actividades en el marco de la celebración del Día Mundial de los Humedales, Día Mundial del Agua y Día Mundial de la Tierra, resaltando la importancia de éstos ecosistemas y el panorama actual en el que se encuentran. Además, en el parque Entrenubes, se llevó a cabo El "Reto Naturalista Urbano", en articulación con el Instituto Humbldt, Academy of Science y la Alcaldía Local de San Cristóbal y tuvo como objetivo mostrar la biodiversidad del lugar y buscar el mayor número posibles de observaciones de plantas, animales, hongos, entre otros"
| Subsecretaría general y de control disciplinario (Grupo Servicio al Ciudadano) | 2.5 Hacer presencia institucional en Ferias de Servicio al Ciudadano, organizadas por la Alcaldía Mayor de Bogotá | # de participaciones en ferias de servicio al ciudadano en el cuatrimestre | Participar en la totalidad de ferias de servicio al ciudadano organizadas por la Alcaldía Mayor durante la vigencia 2018 | La SDA hizo presencia en 2 ferias de Servicio al Ciudadano: 1.Antonio Nariño en la semana del agua en el mes de marzo. 2.Kennedy en la semana de la Tierra durante el mes de abril.
| Dirección de Planeación y Sistemas de Información Ambiental | 2.6 Coordinación interinstitucional para la elaboración y presentación del informe de rendición de cuentas del Plan de Desarrollo Distrital en cabeza del señor Alcalde Mayor con la responsabilidad particular de las cabezas de sectores. | % de avance en la elaboración del Informe de rendición de cuentas | Informe de rendición de cuentas distrital presentado, y solución de preguntas, comentarios y observaciones de la ciudadanía sobre el mismo. | La Subdirección de Proyectos y Cooperación Internacional, entregó insumos de información a la DPSIA para la elaboración del informe de rendición de cuenta. (Anexo Información remitida-Infografías). La Oficina Asesora de Comunicaciones apoyó las jornadas de rendición de cuentas 2017, realizadas el pasado 27 de febrero (rendición sector ambiente) y el 21 de marzo (rendición Alcaldía Mayor) con la compilación de los resultados de la SDA, publicación de información de este tema a través de nuestras redes sociales y de nuestra web y presentación del evento interno. El informe se encuentra publicado en la pagina web de la SDA: http://www.ambientebogota.gov.co/web/sda/rendicion-de-cuentas
| Oficina de Participación , Educación y Localidades Dependencias según temáticas | 2.7 Atención de las preguntas, comentarios y observaciones de la ciudadanía sobre el proceso de rendición de cuentas con competencia en el sector ambiente; incluyendo evaluación del espacio principal de rendición de cuentas a la ciudadanía. | # de preguntas o comentarios resueltos por la SDA |  | Se desarrolló por parte de la DPSIA el formulario WEB para consultar con grupos de interés sobre los temas a tratar durante el espacio principal de rendición de cuentas, en el https://drive.google.com/file/d/10JgrTmohs5rY4sLNmkSww5jVNJDH2qBS/view. El 16 de febrero se invitó a la comunidad por medio de un twit, para que realizara preguntas a la SDA para responder por medio del proceso de Rendición de cuentas. Se dio respuesta por medio de videos o informes publicados en la pagina web sobre las preguntas realizadas para el proceso de Rendición de cuentas entre otros a los siguientes temas: Programas que realiza la SDA para la protección de humedales, acciones para proteger los cerros orientales, avances en el ecosistema de la ciudad, estrategias para promover el reciclaje. Las preguntas que no fueron competencia de la SDA, se trasladaron al ente competente. El informe con las respuestas se evidencia en el siguiente vinculo: http://www.ambientebogota.gov.co/web/sda/rendicion-de-cuentas/-/document_library_display/Jwx8/view/7044382/24216
3. Incentivos para motivar la cultura de la rendición y petición de cuentas | Subsecretaria General y de Control Disciplinario (Grupo de Control Disciplinarios) | 3.2 Elaborar flash informativos disciplinarios a fin de dar a conocer a los servidores públicos a la SDA asuntos preventivos en materia disciplinaria. | # de flash informativo elaborado / # de flash requerido mensual x 100 | Elaborar mensualmente un flash informativo disciplinario durante la vigencia 2018 | La Oficina de Control Disciplinario de la Secretaria Distrital de Ambiente, tuvo cumplimiento del 100% ya que elaboró flash informativos disciplinarios a fin de dar a conocer a los servidores públicos a la SDA asuntos preventivos en materia disciplinaria", cumpliendo de esta manera con su labor de prevenir a los servidores para que no incurran en dichas faltas. Se realizaron por medio del correo institucional desde el correo de control disciplinario en las siguientes fechas: 31 de enero de 2018, 26 de febrero de 2018 y 2 de abril de 2018.
4. Evaluación y retroalimentación a la gestión institucional | Oficina Asesora de Comunicaciones | 4.1 Aplicar encuesta a la ciudadanía para conocer la opinión que tienen sobre la gestión que realiza nuestra entidad. | # de encuestas aplicadas / # de encuestas programadas | Encuesta de percepción aplicada, analizada y comunicada | Se realiza mensualmente una pregunta a través de nuestras distintas redes sociales.”, con el fin de ampliar la muestra de personas que participan de la actividad. Las opiniones solicitados fueron: Febrero: Labores que se realizan en humedales por parte de la SDA Marzo: Labores de rescate, rehabilitación y liberación de fauna silvestre por parte de la SDA Abril: Trabajo que realiza la SDA con las caminatas ecológicas
| Dependencias responsables de proceso | 4.2 Medición de las encuestas de percepción y satisfacción por procesos. | # de procesos que aplicaron encuesta de percepción / # total de procesos misionales y de apoyo que deben aplicar encuesta de la SDA. | Aplicar la encuestas de percepción al 100% de los procesos misionales y aquellos procesos de apoyo y estratégicos que apliquen encuestas para mejorar su gestión | El proceso misional de Participación y educación ambiental aplica encuestas de percepción al Usuario con el fin de determinar la opinión que éstos tienen sobre la calidad de los servicios prestados, de realizar la retroalimentación con el cliente e implementar acciones de mejoramiento al proceso mencionado. Durante los primeros cuatro meses del año se han aplicado encuestas a la labor realizada, pero el informe consolidado se realiza de forma semestral. El resultado del II semestre de 2017 fue el resultado de la calificación fue SOBRESALIENTE. Es el único proceso a la fecha que aplica encuesta de percepción.
COMPONENTE 4: ATENCIÓN AL CIUDADANO
1. Estructura administrativa y direccionamiento estratégico | Grupo de servicio al ciudadano y correspondencia. | 1.2 Realizar visitas de seguimiento al servicio prestado a los puntos de atención presenciales de la SDA, a fin de identificar posibles mejoras administrativas o de direccionamiento para la atención al ciudadano. | # de visitas realizadas | 3 visitas en el primer cuatrimestre, 2 visitas en el segundo y 3 visitas en tercer cuatrimestre | Durante el periodo evaluado se efectuaron visitas de seguimiento a los puntos de atención: CADES: Fontibón y Toberín, Súper CADES: Bosa, Américas, CAD, Suba, Engativá y sede principal, logrando evidenciar lo siguiente: *Condiciones de infraestructura física de los puntos de atención óptimas para prestar el servicio a la ciudadanía. *Los servicios que se prestan en los puntos de atención visitados son coherentes con el portafolio de trámites y servicios de la Entidad. *La calidad del servicio está siendo monitoreada en todos los puntos de atención por medio de una encuesta de percepción y satisfacción al ciudadano. * Los tiempos de espera de la ciudadanía, son monitoreados por medio del sistema de asignación de turnos del punto. *Se cumple el horario de atención y el uso de elementos institucionales.
3. Talento Humano | Grupo Servicio al Ciudadano y correspondencia | 3.1 Entrenamiento a los servidores del grupo servicio al ciudadano y correspondencia. | # de entrenamientos realizados durante la vigencia 2018 | Alcanzar en la vigencia 2018 un mínimo de 20 entrenamientos para el personal de servicio al ciudadano y correspondencia, en cumplimiento a la política distrital de servicio al ciudadano | En dicho periodo de gestión, se llevaron a cabo 14 entrenamientos al grupo de servidores del área, en procura de mejorar la atención prestada en los diferentes canales de servicio de la Entidad; las temáticas abordadas fueron:1. Mesa de servicios 2. manejo de aplicativo FOREST 3. Ruido 4. Subdirección de Silvicultura Flora y Fauna Silvestre 5. Radicación de documentos enlace al Concejo 6. Liquidaciones. 7.Radicación 8. Descargas. 9. Correspondencia. 10.Subdirección de Control Ambiental al Sector Público (RESPE, HOSPITALARIOS) 11. Subdirección de Control Ambiental al Sector Público (PIGA,LLANTAS USADAS). 12.Publicidad exterior visual (NORMATIVIDAD) 13. Publicidad exterior visual (TRAMITES DE PUBLICIDAD EXTERIOR) 14. Fuentes Fijas y Fuentes Móviles.
4. Normativo y procedimental | Grupo Servicio al Ciudadano | 4.1 Actualización de información publicada en la plataforma SUIT sobre los procedimientos que requieran actualización normativa. | % de actualización de información publicada en la plataforma SUIT | 100% de actualización de información publicada en la plataforma SUIT sobre los procedimientos que requieran actualización normativa | En cuanto al Sistema Único de Información y Trámites- SUIT, durante el cuatrimestre se llevó a el análisis de los tramites próximos a actualizar: * El trámite de Licencia Ambiental de la subdirección de Control Ambiental tiene varios cambios en cuanto a la normatividad, sin embargo se está a la espera de la modificación de estos por parte de dicha subdirección * Se realizaron mesas de trabajo (según consta en Actas) con la subdirección del Recurso Hídrico y del Suelo, en el cual se estipulo el cronograma de actualizaciones de esta subdirección; se formuló estrategia de racionalización, la cual fue publicada en el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano de la SDA, planteando realizar racionalización tecnológica para los trámites “Registro de vertimientos” y “Registro de Transportadores de Residuos de Construcción y Demolición-RCD en Bogotá.”
5. Relacionamiento con el ciudadano | Grupo Servicio al Ciudadano | 5.1 Medir la satisfacción del Ciudadano con el servicio prestado por el grupo servicio al ciudadano y correspondencia, a través de encuestas. | # de encuestas realizadas mensualmente a los ciudadanos, en los diferentes puntos de atención. | Medir la satisfacción del usuario con el servicio prestado en los diferentes puntos de atención, tomando como muestra un 10% de los ciudadanos atendidos | Durante el cuatrimestre se realizaron 2.520 encuestas de percepción y satisfacción en los diferentes puntos de atención manejados por la Entidad. En dicho ejercicio, se obtuvo un porcentaje de satisfacción del 99%, pues de 2.550 ciudadanos encuestados, 2.491 manifestaron encontrarse satisfechos con el servicio prestado.
| Defensor del Ciudadano | 5.2 Gestionar las solicitudes reiteradas allegadas al Defensor del Ciudadano, para darle respuesta oportuna y de fondo. | # de solicitudes reiteradas atendidas / # de solicitudes totales allegadas *100 | Atender de fondo el 100% de las solicitudes reiteradas allegadas al defensor del ciudadano. | Se entrega por medio del Memorando # 2018IE92278, el Informe Defensor del Ciudadano SDA- 1ro de enero al 31 de marzo del 2018. Se recibieron durante el primer trimestre 44 solicitudes, las cuales fueron radicadas en el sistema FOREST y remitidas al Grupo de Peticiones, Quejas y Reclamos, para su respectivo trámite. El Defensor del Ciudadano atendió dos solicitudes reiteradas, las cuales se contestaron: 2018EE57036 del 20 de marzo del 2018 y 2018EE76731 del 10 de abril del 2018. El porcentaje de reiteración presentado durante el periodo es del 4,54%.
COMPONENTE 5: TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA
1. Lineamientos de Transparencia Activa | Dirección de Planeación y Sistemas de Información Ambiental | 1.1 Diseñar e implementar los mecanismos de tecnologías de información, en cumplimiento de elementos priorizados de las Leyes 1474 de 2011 y 1712 de 2014 | % de avance en la disposición de componentes tecnológicos para una adecuada difusión como parte de la implementación de las Leyes 1474 de 2011 y 1712 de 2014 | 28% de avance en la disposición de componentes tecnológicos para una adecuada difusión como parte de la implementación de las Leyes 1474 de 2011 y 1712 de 2014 | Se publicó toda la información solicitada por las dependencias relacionada con la ley 1712 de transparencia y acceso a la información, se puede evidenciar en el vinculo: http://www.ambientebogota.gov.co/web/transparencia/inicio
| Dirección de Planeación y Sistemas de Información Ambiental Las dependencias de acuerdo a la información a divulgar | 1.2 Realizar el seguimiento a la publicación de la información mínima obligatoria de la Ley 1712 de 2014 y el Decreto 1081 de 2015. | % de actualización de la información pública divulgada en la página web. | 100% de la información mínima obligatoria de la Ley 1712 de 2014 y el Decreto 1081 de 2015 publicada. | Se cuenta con Matriz de Cumplimiento y Sostenibilidad de la Ley 1712 de 2014, Decreto 103 de 2015 y Resolución MinTIC 3564 de 2015, en la cual se reporta el cumplimiento de la Información que se debe reportar para dar cumplimiento a la normatividad vigente. En la matriz se encuentran los informes que han sido actualizados y los que se encuentran pendientes de actualización. Para el periodo se encuentran pendientes por actualizar: Publicar datos abiertos generados por el sujeto obligado en su sitio web, de acuerdo con la guía de MinTic; Publicar datos abiertos en el portal www.datos.gov.co (se evidencia sólo malla de vallas de Bogotá); la Estructura orgánica de la entidad Publicado de manera gráfica y legible, en un formato accesible y usable; Listado de las principales agremiaciones o asociaciones relacionadas con la actividad propia de la entidad, con enlace al sitio Web de cada una de éstas y los datos de contacto de los principales grupos de interés y/u organizaciones sociales o poblacionales; Estados financieros de la vigencia 2018, Enlace al sitio web del organismo de control en donde se encuentren los informes que éste ha elaborado sobre la entidad.
| Equipo SIG Dirección de Planeación y Sistemas de Información Ambiental Responsables de cada proceso | 1.3 Verificar la clasificación de datos abiertos en el cuadro de caracterización documental de activos de información. | # de procesos verificados en cuanto a datos abiertos e el cuadro de caracterización documental / # total de procesos incluidos en el cuadro de caracterización documental de activos de información | Columna de datos abiertos de cuadro de caracterización documental activos de información verificado | La SDA cuenta con el procedimiento 126PA06-PR02 "Control de la conservación de la información documentada", el cual permite controlar la producción documental en la entidad desde su origen y se tiene a su vez el cuadro de caracterización documental 126PA06-PR02-F-A2- V7.0, el cual se encuentra en proceso de actualización con el fin de incluir la columna de datos abiertos. pero que actualmente se está trabajando. Se realizaron reuniones con el fin de realizar actualización del Cuadro de caracterización Documental CCD las cuales consta en las Actas de 16 de febrero y 9 de abril de 2018.
2. Lineamientos de Transparencia Pasiva | Dirección de Gestión Corporativa | 2.1 Actualizar la Resolución por la cual se adopta el costo de copia de información. | Resolución de costo de adoptada y publicada | Resolución por la cual se adopta el costo de copia de información en la SDA para la vigencia 2018 | La DGC informa que actualmente se continúa cobrando de acuerdo a la Resolución aprobada en la vigencia 2017. Se realizará actualización de tarifas en el segundo semestre de la vigencia 2018.
| Grupo del Servicio al ciudadano y correspondencia Dirección de Planeación y sistemas de Información Ambiental | 2.2 Realizar asignación y seguimiento a las solicitudes de acceso a la información y publicar respuestas e informe realizado en página web institucional. | # de solicitudes de acceso de información asignadas, con seguimiento y publicadas / # total de solicitudes de acceso de información ingresadas a la entidad *100 | Asignar el 100% de solicitudes de acceso a la información generadas por parte de la ciudadanía en la vigencia 2018 | Se han realizado los informes correspondientes a los meses enero, febrero y marzo dentro de los primeros 10 días hábiles del mes haciéndose un seguimiento oportuno y detallado. De esta manera también se han realizado las correspondientes publicaciones.
3. Elaboración de los Instrumentos de Gestión de la Información | Dirección de Gestión Corporativa Subsecretaria General y de Control Disciplinario (Equipo SIG) Responsable de procesos | 3.1 Actualizar el cuadro de caracterización documental activos de información índice de información clasificada y reservada. | # de procesos que actualizan el cuadro de caracterización documental activos de información índice de información clasificada y reservada / # total de procesos que deben actualizarlo | Elaborar Cuadro de caracterización documental activos de información, índice de información clasificada y reservada actualizada de acuerdo a las modificaciones de los procedimientos y activos de información | Para el desarrollo de esta y otras actividades, desde la Dirección de Gestión Corporativa, se gestionó la suscripción del Contrato No. 20171345 con la Imprenta Nacional, con el objeto de "CONTRATAR LOS SERVICIOS INTEGRALES NECESARIOS PARA LA ACTUALIZACIÓN Y ORGANIZACIÓN DEL ARCHIVO DE LA SDA", y dentro de la obligación especifica No. 7 está contemplada la actividad “presentar la actualización de las tablas de retención documental junto con sus respectivos productos (cuadro de caracterización, cuadro de clasificación y fichas de valoración documental). Por lo tanto, está actividad está sujeta a la entrega de los productos por parte del contratista (Imprenta Nacional), el contrato termina el 22 de mayo de 2018.
| Dirección de Gestión Corporativa Equipo SIG Responsable del proceso Dirección de Planeación y Sistemas de Información | 3.2 Actualizar el Registro o inventario de activos de Información documentales y publicarlo en la página web. Actualizar el registro de activos de información no documentales. | # de procesos que actualizan el Inventario de activos de información / # total de procesos de la SDA | Inventario de activos de información actualizado de acuerdo a las modificaciones de los procedimientos y activos de información | De acuerdo con el Contrato No. 20171345 suscrito con la Imprenta Nacional, cuyo objeto es "CONTRATAR LOS SERVICIOS INTEGRALES NECESARIOS PARA LA ACTUALIZACIÓN Y ORGANIZACIÓN DEL ARCHIVO DE LA SDA" Una vez se actualice el cuadro de caracterización documental, se actualizara el registro o inventario de activos de Información documentales; a la fecha 30 de abril de 2018, se cuenta con el programa y cronograma de visitas a las dependencias para realizar la revisión y aprobación de los Cuadros de Caracterización Documental de las TRD.
| Subsecretaria General y de Control Disciplinario Dirección de Planeación y Sistemas de Información | 3.3 Seguimiento y gestión para mantener actualizada la información en el módulo de transparencia y acceso a la información en el portal Web de la SDA, como lo establece la Resolución 3564 de 2015 de MINTIC para facilitar la usabilidad y la navegabilidad de la ciudadanía general. | % de actualización de la información en el módulo de transparencia. | Módulo de transparencia y acceso a la información actualizado | Se cuenta con Matriz de Cumplimiento y Sostenibilidad de la Ley 1712 de 2014, Decreto 103 de 2015 y Resolución MinTIC 3564 de 2015, en la cual se reporta el cumplimiento de la Información que se debe reportar para dar cumplimiento a la normatividad vigente. El cumplimiento en la actualización de la información del módulo de transparencia y acceso a la información de la SDA se encuentra en el 88,6% durante el primer cuatrimestre de la vigencia 2018.
4. Criterio diferencial de accesibilidad | Dirección de Planeación y Sistemas de Información Ambiental | 4.2 Gestión de un mecanismo diferencial para accesibilidad, a través de herramientas TIC, a población en condición de discapacidad. | # de gestiones realizadas para desarrollar un mecanismo diferencial de accesibilidad | Gestión para el desarrollo de un mecanismo diferencial de accesibilidad | Se han realizado ajustes a la pagina web de la SDA de tal forma que sea mas accesible a las personas en condición de discapacidad como: colocar cambio de idioma, se puede colocar contraste como alternativa visual, para las personas con baja visión se permite aumentar el tamaño del texto en el contenido, para que se pueda leer, la sección de videos procura tener subtítulos en su mayoría con el fin de que se conozca su contenido por personas con discapacidad auditiva. La entidad en su portal web en la sección de videos procura subtitular la mayoría, con el fin de incluir su contenido principalmente a personas con discapacidad auditiva. La entidad dispone de un enlace para descarga de dos software proporcionados por MinTic´s los cuales podrán ser descargados por cualquier persona jurídica, sea pública o privada, o por cualquier persona natural que resida en Colombia, presente o no una deficiencia visual y auditiva a través del proyecto CONVERTIC.
COMPONENTE 6: GESTIÓN ÉTICA
1. Fortalecimiento del accionar ético de los servidores de la Entidad a través del programa de gestión ética institucional | Comité de Integridad Gestores de Integridad | 6.2 Diseño y formulación Plan de Acción de Integridad para la vigencia 2018. | Aprobación del Plan de Acción de Gestión de Integridad 2018. | Plan de Acción formulado/Plan de acción aprobado | Se diseñó el Plan de Acción de gestión de Integridad de la Secretaria Distrital de Ambiente vigencia 2018, con el fin de dar cumplimiento al Decreto 118 de 2018 , el cual fue aprobado por el Comité de Ética de la SDA en reunión de fecha 22 de marzo de 2018. El Plan de Integridad para la vigencia 2018 cuanta con 4 acciones a desarrollar durante la vigencia, el cual se encuentra inmerso en el Documento “Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano”. Fue publicado el 30 de abril de 2018, con versión 2 en el link: http://ambientebogota.gov.co/c/document_library/get_file?uuid=5edb29c7-3b6b-4c57-
| Comité de Integridad Gestores de Integridad | 6.4 Implementación de las acciones previstas en el Plan de Acción de la Gestión de Integridad para la vigencia. | Implementación del 100% de las acciones contenidas en el Plan de Acción de gestión de integridad vigencia 2018. | % de actividades implementadas en la vigencia / total de actividades del Plan de acción | El Plan de Acción de la Gestión de Integridad se formuló a 30 de abril de 2018, por lo tanto se programó el diseño y la formulación del mismo en cumplimiento del Decreto 118 de 2018 y se verificará su cumplimiento a partir del segundo cuatrimestre de la vigencia.