## GESTIÓN
SECRETARÍA DISTRITAL DE AMBIENTE
FORMATO DE ACTUALIZACIÓN Y SEGUIMIENTO AL COMPONENTE DE GESTIÓN
[7 empty] | DEPENDENCIA: | [10 empty] | OFICINA DE PARTICIPACIÓN, EDUCACIÓN Y LOCALIDADES
[7 empty] | CÓDIGO Y NOMBRE PROYECTO: | [10 empty] | 981 - PARTICIPACIÓN, EDUCACIÓN Y COMUNICACIÓN PARA LA SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL DEL DISTRITO CAPITAL
Eje Plan de Desarrollo | [17 empty] | TERCER EJE TRANSVERSAL: SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL BASADA EN EFICIENCIA ENERGÉTICA
Programa Plan de Desarrollo |  |  | Programa Plan de Desarrollo | [14 empty] | Ambiente sano para la equidad y disfrute del ciudadano
1, PRIMERA CATEGORIA |  |  | 2, META PLAN DE DESARROLLO |  | 3, INDICADOR ASOCIADO A LA META PLAN DE DESARROLLO | [36 empty] | 4, % CUMPLIMIENTO ACUMULADO (Vigencia) | 5, % DE AVANCE CUATRIENIO | 6, DESCRIPCIÓN DE LOS AVANCES Y LOGROS ALCANZADOS | 7, RETRASOS | 8, SOLUCIONES PLANTEADAS | 9, BENEFICIOS | 10, FUENTE DE EVIDENCIAS
PROGRAMA | 1,1 COD. | 1,2 PROYECTO | 2,1 COD. | 2,2 META PLAN DE DESARROLLO | 3,1 COD. | 3,2 INDICADOR | 3,3 UNIDAD DE MEDIDA | 3,4 TIPOLOGÍA | 3,5 MAGNITUD PD | 3,6 PROGRAMACIÓN - ACTUALIZACIÓN | [27 empty] | 3,7 SEGUIMIENTO VIGENCIA ACTUAL
[10 empty] | 2016 |  |  |  | 2017 | [5 empty] | 2018 | [5 empty] | 2019 | [5 empty] | 2020 | [5 empty] | MAR | JUN | SEPT | DIC
[10 empty] | PROGRAMACIÓN INICIAL CUATRIENIO | PROGR. ANUAL CORTE SEPT | PROGR. ANUAL CORTE DIC | EJECUTADO | REPROGRAMACIÓN VIGENCIA | PROGR. ANUAL CORTE MAR | PROGR. ANUAL CORTE JUN | PROGR. ANUAL CORTE SEPT | PROGR. ANUAL CORTE DIC | EJECUTADO | REPROGRAMACIÓN VIGENCIA | PROGR. ANUAL CORTE MAR | PROGR. ANUAL CORTE JUN | PROGR. ANUAL CORTE SEPT | PROGR. ANUAL CORTE DIC | EJECUTADO | REPROGRAMACIÓN VIGENCIA | PROGR. ANUAL CORTE MAR | PROGR. ANUAL CORTE JUN | PROGR. ANUAL CORTE SEPT | PROGR. ANUAL CORTE DIC | EJECUTADO | REPROGRAMACIÓN VIGENCIA | PROGR. ANUAL CORTE MAR | PROGR. ANUAL CORTE JUN | PROGR. ANUAL CORTE SEPT | PROGR. ANUAL CORTE DIC | EJECUTADO
39 | 179 | Ambiente sano | 455 | 2.500.000 de ciudadanos participan en los programas de socialización de la política ambiental y de las estrategias de gestión de riesgos y cambio climático de la ciudad | 358 | Número de ciudadanos participan en socialización de la política ambiental y estrategias de gestión de riesgos y cambio climático | Ciudadanos | suma | 1250000 | 43710 | 43710 | 62500 | 82804 | 375000 | 375000 | 375000 | 375000 | 375000 | 402196 | 375000 | 375000 | 375000 |  |  |  | 367500 | [5 empty] | 22500 | [5 empty] | 62031 | 176749 | 293632 |  | 60.19% | 62.29% | Durante el tercer trimestre de 2018 participaron 116.883 ciudadanos en procesos de educación y participación ciudadana, para un acumulado durante la vigencia de 293,632, lo que suma un total de 778.632 ciudadanos en lo corrido del plan de desarrollo. Esta participación se adelantó en el marco del desarrollo de las estrategias de educación ambiental, mediante acciones pedagógicas, recorridos interpretativos, caminatas ecológicas y procesos de formación, en las temáticas de Biodiversidad, Manejo Integral de Residuos Sólidos, Biodiversidad, Cambio Climático y Gestión de Riesgos. Así mismo, mediante la participación en las comisiones ambientales locales desarrolladas en las 20 localidades del Distrito Capital, y en las jornadas de apropiación social del territorio. | No se presentaron atrasos | NA | • Participación y corresponsabilidad ciudadana en los procesos de gestión ambiental local. • Ejecución de las estrategias de la Política Pública Distrital de Educación Ambiental. • Divulgación de los bienes y servicios ambientales presentes en el Distrito Capital | Archivo de gestión de la Oficina de participación, educación y localidades ubicado en la sede de la SDA y espacios administrados por la SDA, según TRD, Código de la dependencia 120
126PG01-PR02-F-2-V10.0

## INVERSIÓN
SECRETARÍA DISTRITAL DE AMBIENTE
FORMATO DE ACTUALIZACIÓN Y SEGUIMIENTO AL COMPONENTE DE INVERSIÓN
[5 empty] | DEPENDENCIA: | [10 empty] | OFICINA DE PARTICIPACIÓN, EDUCACIÓN Y LOCALIDADES
[5 empty] | CÓDIGO Y NOMBRE PROYECTO: | [10 empty] | 981 - PARTICIPACIÓN, EDUCACIÓN Y COMUNICACIÓN PARA LA SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL DEL DISTRITO CAPITAL
1, LÍNEA DE ACCIÓN | 2, META DE PROYECTO |  |  | 3, COD. META PDD A QUE SE ASOCIA META PROY | 4, COD. META PROYECTO PRIORITARIO | 5, VARIABLE REQUERIDA | 6, MAGNITUD PD | 7, PROGRAMACIÓN - ACTUALIZACIÓN | [27 empty] | 8, EJECUCIÓN |  |  |  | 9, % CUMPLIMIENTO ACUMULADO (Vigencia) | 10 ,% DE AVANCE CUATRIENIO | 11, DESCRIPCIÓN DE LOS AVANCES Y LOGROS ALCANZADOS | 12, RETRASOS | 13, SOLUCIONES PLANTEADAS | 14, BENEFICIOS | 15, FUENTE DE EVIDENCIAS
[8 empty] | 2016 |  |  |  | 2017 | [5 empty] | 2018 | [5 empty] | 2019 | [5 empty] | 2020 | [5 empty] | 8,1 SEGUIMIENTO VIGENCIA ACTUAL
| 2,1 COD. | 2,2 META | 2,3 TIPOLOGÍA |  |  |  |  | PROGRAMACIÓN ANUAL | PROGR. ANUAL CORTE SEPT | PROGR. ANUAL CORTE DIC | EJECUTADO | REPROGRAMACIÓN VIGENCIA | PROGR. ANUAL CORTE MAR | PROGR. ANUAL CORTE JUN | PROGR. ANUAL CORTE SEPT | PROGR. ANUAL CORTE DIC | EJECUTADO | REPROGRAMACIÓN VIGENCIA | PROGR. ANUAL CORTE MAR | PROGR. ANUAL CORTE JUN | PROGR. ANUAL CORTE SEPT | PROGR. ANUAL CORTE DIC | EJECUTADO | REPROGRAMACIÓN VIGENCIA | PROGR. ANUAL CORTE MAR | PROGR. ANUAL CORTE JUN | PROGR. ANUAL CORTE SEPT | PROGR. ANUAL CORTE DIC | EJECUTADO | REPROGRAMACIÓN VIGENCIA | PROGR. ANUAL CORTE MAR | PROGR. ANUAL CORTE JUN | PROGR. ANUAL CORTE SEPT | PROGR. ANUAL CORTE DIC | EJECUTADO | MAR | JUN | SEPT | DIC
Gestión ambiental local y participación ciudadana. | 1 | Participar 125,000 ciudadanos en procesos de gestión ambiental local. | suma | 455 | 179 | MAGNITUD META | 125000 | 6250 | 6250 | 6250 | 7504 | 37500 | 37500 | 37500 | 37500 | 37500 | 44603 | 37500 | 37500 | 37500 | 37500 |  |  | 30000 | [5 empty] | 5393 | [5 empty] | 6396 | 17790 | 29105 |  | 77.61% | 64.97% | Durante el tercer trimestre de 2018 asistieron 11.315 ciudadanos en procesos de participación ciudadana, para un total de 29.105 en lo corrido del año y un total de acumulado durante la vigencia del plan de desarrollo de 81.212 ciudadanos. Esta participación se ejecutó en las Comisiones Ambientales Locales del Distrito y en el marco de la celebración del día de la vida silvestre, en jornadas locales en cumplimiento al Acuerdo Distrital 697 de 2017 donde se crea la campaña "Día Bogotá Limpia" y en jornadas locales dentro de la campaña Colombia Limpia - (vamos hacerlo Bogotá). | No se presentaron retrasos | NA | Participación y corresponsabilidad ciudadana en los procesos de gestión ambiental local. | Archivo de gestión de la Oficina de participación, educación y localidades ubicado en la sede de la SDA y espacios administrados por la SDA, según TRD, Código de la dependencia 120
[6 empty] | PRESUPUESTO VIGENCIA | 5848458357 | 706868073.65 | 706868074 | 762181577 | 762036331 | 1184477567 | 1147000000 | 1147000000 | 1191620567 | 1184477567 | 1174539000 | 1518478000 | 1518478000 | 1518478000 | 1518478000 |  |  | 1557192600 | [5 empty] | 836212426 | [5 empty] | 1488552000 | 1488552000 | 1515436000 |  | 99.8% | 59.02%
MAGNITUD META DE RESERVAS
[6 empty] | RESERVA PRESUPUESTAL | 228370149 | 0 | 0 | 0 | 0 | 186809282 | 189013479 | 186809282 | 186809282 | 186809282 | 186809282 | 41560867 | 41560867 | 41560867 | 41560867 |  |  | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 33414200 | 41560867 | 41560867 |  | 100% | 100%
[6 empty] | TOTAL MAGNITUD META |  |  |  |  | 0
[6 empty] | TOTAL PRESUPUESTO | 6076828506 | 706868073.65 | 706868073.65 | 762181577 | 762036331 | 1371286849 | 1336013479 | 1333809282 | 1378429849 | 1371286849 | 1361348282 | 1560038867 | 1560038867 | 1560038867 | 1560038867 |  |  | 1557192600 | [5 empty] | 836212426 | [5 empty] | 1521966200 | 1530112867 | 1556996867 |  | 99.81% | 60.56%
Estrategias de educación ambiental | 2 | Participar 1,125,000 ciudadanos en acciones de educación ambiental | suma |  |  | MAGNITUD META | 1125000 | 56250 | 56250 | 56250 | 75300 | 337500 | 337500 | 337500 | 337500 | 337500 | 357593 | 337500 | 337500 | 337500 | 337500 |  |  | 337500 | [5 empty] | 17107 | [5 empty] | 55635 | 158959 | 264527 |  | 78.38% | 61.99% | Durante el tercer trimestre de 2018 se involucraron 105.568 ciudadanos en las estrategia de educación ambiental, para un total de 264.527 ciudadanos en lo corrido del año y un acumulado durante el plan de desarrollo de 697.420 ciudadanos. Este ejercicio se llevó a cabo por medio del desarrollo de acciones de educación ambiental con diferentes grupos poblacionales del Distrito Capital, en el marco de la conmemoración del día nacional de la vida silvestre, día de las poblaciones indígenas, día mundial contra el ruido y día Internacional de la Preservación de la Capa de Ozono. Así mismo, se desarrollaron actividades vinculadas a la celebración del día del espacio público en cada una de las 20 localidades del Distrito Capital, haciendo énfasis en el Manejo de Residuos Sólidos, la Publicidad Exterior Visual y la limpieza en general dentro del paisajismo. Por último, se trabajaron procesos de formación ambiental con diferentes empresas inscritas en el PREAD, como parte del fortalecimiento de conocimientos del área ambiental. | No se presentaron retrasos | NA | Aumento del conocimiento por parte de la ciudadanía en el cuidado y protección de los bienes y servicios ambientales del Distrito Capital | Archivo de gestión de la Oficina de participación, educación y localidades ubicado en la sede de la SDA y espacios administrados por la SDA, según TRD, Código de la dependencia 120
[6 empty] | PRESUPUESTO VIGENCIA | 10468338953 | 1344237809 | 1344237809 | 1414072899 | 1401669991 | 1933857000 | 1752766000 | 1738766000 | 1738766000 | 1933857000 | 1931147432 | 2703290000 | 2703290000 | 2703290000 | 2703290000 |  |  | 2883690000 | [5 empty] | 1548541530 | [5 empty] | 2390974000 | 2460470933 | 2591039697 |  | 95.85% | 56.59%
MAGNITUD META DE RESERVAS
[6 empty] | RESERVA PRESUPUESTAL | 747633922 | 0 | 0 |  | 0 | 468136507 | 471446514 | 470494887 | 468136507 | 468136507 | 470494887 | 286548335 | 286548335 | 286548335 | 286548335 |  |  | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 108619734 | 221360602 | 277139035 |  | 96.72% | 100%
[6 empty] | TOTAL MAGNITUD META | 0
[6 empty] | TOTAL PRESUPUESTO | 11215972875 |  | 1344237809 | 1414072899 | 1401669991 | 2401993507 | 2224212514 | 2209260887 | 2206902507 | 2401993507 | 2399283939 | 2989838335 | 2989838335 | 2989838335 | 2989838335 |  |  | 2883690000 | [5 empty] | 1548541530 | [5 empty] | 2499593734 | 2681831535 | 2868178732 |  | 95.93% | 59.46%
Plan de comunicaciones | 3 | Diseñar y ejecutar 5 planes de comunicación. | suma |  |  | MAGNITUD META | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  | 1 | [5 empty] | 1 | [5 empty] | 0.25 | 0.5 | 0.75 |  | 75% | 55% | Durante esta vigencia y en el marco del Plan de Comunicaciones de la misma vigencia, se realizaron las siguientes actividades: Comunicación Externa: Gracias a las actividades de comunicación externa, se realizaron 45 comunicados de prensa, lo que permitió alcanzar un total de 1.557 registros en diferentes medios de comunicación, de igual forma se realizó la actualización permanente de la Página web institucional y en redes sociales los resultados fueron: 106.428 seguidores en twitter, 23.577 seguidores en Facebook, 7.909 seguidores en Instagram 6.100 visualizaciones a nuestros videos institucionales en el canal de YouTube. Comunicación Interna: 37 ediciones del Boletín “Mi Ambiente Interno”, 35 emisiones del programa de sonido interno “nuestro ambiente”, Aplicación de fondos de pantalla de temáticas ambientales. Envío de 318 mensajes internos a funcionariosycontratistas@ambientebogota.gov.co a través del correo comunicacioninterna@ambientebogota.gov.co. Publicación diaria de información en las carteleras digitales de la SDA, sobre temas de interés. Se realizaron a través de redes sociales 10 campañas, 5 eventos y 6 celebraciones del calendario ecológico. Material gráfico y audiovisual: Diseño de 927 piezas de material gráfico. | No se presentaron retrasos | No aplica | La ejecución de cada una de estas actividades ha permitido la socialización a la ciudadanía de las diversas temáticas institucionales lideradas por la Secretaría Distrital de Ambiente. | Los soportes reposan en el archivo de gestión de la Oficina Asesora de Comunicaciones
[6 empty] | PRESUPUESTO VIGENCIA | 4466747974 | 616570137 | 616570137 | 568813013 | 568547877 | 851936433 | 884505000 | 884505000 | 839884433 | 851936433 | 850208593 | 1009165000 | 1009165000 | 1009165000 | 1009165000 |  |  | 1326497400 | [5 empty] | 712329104 | [5 empty] | 567858000 | 575598000 | 657422000 |  | 65.15% | 46.48%
MAGNITUD META DE RESERVAS
[6 empty] | RESERVA PRESUPUESTAL | 670866112 | 0 | 0 |  | 0 | 413797767 | 411508129 | 411508129 | 413797767 | 413797767 | 411439387 | 259426725 | 259426725 | 259426725 | 259426725 |  |  | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 128139451 | 241206116 | 255027014 |  | 98.3% | 99.34%
TOTAL MAGNITUD META
[6 empty] | TOTAL PRESUPUESTO | 5139972466 | 616570137 | 616570137 | 568813013 | 568547877 | 1265734200 | 1296013129 | 1296013129 | 1253682200 | 1265734200 | 1264006360 | 1268591725 | 1268591725 | 1268591725 | 1268591725 |  |  | 1326497400 | [5 empty] | 712329104 | [5 empty] | 695997451 | 816804116 | 912449014 |  | 71.93% | 53.41%
TOTAL PROYECTO | [5 empty] | PRESUPUESTO VIGENCIA | 20783545284 | 2667676019.65 | 2667676020 | 2745067489 | 2732254199 | 3970271000 | 3784271000 | 3770271000 | 3770271000 | 3970271000 | 3955895025 | 5230933000 | 5230933000 | 5230933000 | 5230933000 |  |  | 5767380000 | [5 empty] | 3097083060 | [5 empty] | 4447384000 | 4524620933 | 4763897697 |  | 91.07% | 55.1%
[6 empty] | RESERVA PRESUPUESTAL | 1656279483 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1068743556 | 1071968122 | 1068812298 | 1068743556 | 1068743556 | 1068743556 | 587535927 | 587535927 | 587535927 | 587535927 |  |  | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 270173385 | 504127585 | 573726916 |  | 97.65% | 99.17%
[6 empty] | TOTAL PROYECTO | 22439824767 | 2667676019.65 | 2667676020 | 2745067489 | 2732254199 | 5039014556 | 4856239122 | 4839083298 | 4839014556 | 5039014556 | 5024638581 | 5818468927 | 5818468927 | 5818468927 | 5818468927 |  |  | 5767380000 | [5 empty] | 3097083060 | [5 empty] | 4717557385 | 5028748518 | 5337624613 |  | 91.74% | 58.35%
126PG01-PR02-F-2-V10.0

## ACTIVIDADES
SECRETARÍA DISTRITAL DE AMBIENTE
FORMATO ACTUALIZACIÓN Y SEGUIMIENTO A LAS ACTIVIDADES
|  | DEPENDENCIA: | OFICINA DE PARTICIPACIÓN, EDUCACIÓN Y LOCALIDADES
|  | CÓDIGO Y NOMBRE DE PROYECTO: | 981 - PARTICIPACIÓN, EDUCACIÓN Y COMUNICACIÓN PARA LA SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL DEL DISTRITO CAPITAL
1, LÍNEA DE ACCIÓN | 2, META DE PROYECTO | 3, ACTIVIDAD | 4, SE EJECUTA CON RECURSOS DE: |  | 5, PONDERACIÓN HORIZONTAL AÑO: 2018 | [13 empty] | 6,PONDERACIÓN VERTICAL |  | 7, OBSERVACIONES AVANCE
|  |  | 4,1 VIGENCIA | 4,2 RESERVA | VARIABLES | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic | Total | 6,1 META | 6,2 ACTIVIDAD
Gestión ambiental local y participación ciudadana. | Participar en procesos de gestión ambiental local, 125.000 ciudadanos. | 1. Participación en las Comisiones Ambientales y demás instancias donde se ejerce la secretaría técnica, para el mejoramiento de las condiciones ambientales de las localidades. | X |  | Programado | 2% | 4% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 4% | 99.75% | 35% | 2% | Durante el tercer trimestre del 2018 se realizó la Secretaría Técnica de 56 Comisiones Ambientales Locales, donde se contó con la participación de 457 actores sociales comunitarios. En este se adelantó el seguimiento a la formulación y viabilidad de los proyectos de los Fondos de Desarrollo Local y se articularon actividades en el marco de la campaña "Día Bogotá Limpia" y Colombia Limpia - (vamos hacerlo Bogotá).
[5 empty] | Ejecutado | 2% | 16.13% | 9.8% | 10% | 9.867% | 10% | 10.53% | 8.333% | 11.6% |  |  |  | 88.27%
|  | 2. Vinculación de ciudadanos de organizaciones y/o procesos sociales, al desarrollo y apropiación de los proyectos estratégicos del Plan de Desarrollo Distrital y ejecución de acciones que mejoren las condiciones ambientales de las 20 localidades de Bogotá D.C. | X |  | Programado | 1% | 6% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 3% | 100% |  | 33% | Durante este periodo se incluyeron un total de 10.858 ciudadanos en procesos de participación en las 20 localidades del Distrito Capital, liderados por los Gestores Ambientales Locales de la Oficina de Participación, Educación y Localidades. Estos procesos participativos se llevaron a cabo en el marco de la celebración del día de la vida silvestre, en jornadas locales en cumplimiento al Acuerdo Distrital 697 de 2017 donde se crea la campaña "Día Bogotá Limpia" y en jornadas locales dentro de la campaña Colombia Limpia - (vamos hacerlo Bogotá).
[5 empty] | Ejecutado | 0.2417% | 5.525% | 10.84% | 10.01% | 10.02% | 10.37% | 9.542% | 10.48% | 10.14% |  |  |  | 77.17%
Estrategias de educación ambiental | Participar 1.125.000 ciudadanos, en acciones de educación ambiental | 3. Ejecución de acciones de educación ambiental en la estrategia de Aulas Ambientales | X |  | Programado | 1% | 7% | 10% | 10% | 10% | 10% | 9% | 10% | 12% | 10% | 8% | 3% | 100% | 45% | 20% | En la estrategia de aulas ambientales asistieron 46.074 ciudadanos. Durante el periodo reportado, los equipos pedagógicos de la estrategia aulas ambientales desarrollaron acciones de educación con diferentes grupos poblacionales de la ciudad, en el marco del día nacional de la vida silvestre, día internacional de los Pueblos Indígenas y día Internacional de la Preservación de la Capa de Ozono. Así mismo, se desarrollaron actividades de educación que aportan al cumplimiento del Fallo del Río Bogotá y del Plan Distrital del Agua. Adicionalmente, en el marco de la Política Pública Social para el Envejecimiento y la Vejez del Distrito Capital se desarrolló un proceso de formación con persona mayor de la localidad de Engativá y otro con familias habitantes de la localidad de Suba, en cumplimiento de la Política Pública Distrital para las Familias.
[5 empty] | Ejecutado | 1.382% | 7% | 10% | 10% | 10% | 10% | 9.026% | 10% | 12% |  |  |  | 79.41%
|  | 4. Ejecución de acciones de educación ambiental en las 20 localidades del Distrito Capital | X |  | Programado | 1% | 5% | 7% | 11% | 11% | 10% | 10% | 11% | 11% | 11% | 8% | 4% | 100% |  | 20% | Durante los meses de julio, agosto y septiembre de 2018, mediante el cumplimiento del desarrollo de las estrategias de educación ambiental en las localidades del Distrito Capital, se contó con la participación de 46.698 ciudadanos. Este ejercicio se llevó a cabo por medio del desarrollo de acciones de educación ambiental con diferentes grupos poblacionales del Distrito Capital en especial con las Fuerzas Militares: Naval, Ejército y Fuerza Aérea, en el marco de la celebración del día del espacio público, haciendo énfasis en el manejo de residuos sólidos, la publicidad exterior visual y la limpieza en general dentro del paisajismo. Así mismo, se trabajaron procesos de formación ambiental con diferentes empresas inscritas en el PREAD, como parte del fortalecimiento de conocimientos del área ambiental. En cuanto calendario ambiental se realizaron jornadas de conmemoración frente al día de las tecnologías apropiadas, el día nacional de la vida silvestre y día mundial de la preservación de la capa de ozono.
[5 empty] | Ejecutado | 2.298% | 5.848% | 6.729% | 10.62% | 10.74% | 9.545% | 10.14% | 11.17% | 10.14% |  |  |  | 77.22%
|  | 5. Ejecución de caminatas ecológicas acorde al inventario institucional. | X |  | Programado | 4% | 8% | 8% | 8% | 9% | 10% | 10% | 9% | 9% | 9% | 8% | 8% | 100% |  | 1% | Para el tercer trimestre del año 2018, se contó con la asistencia de 2.697 ciudadanos en el desarrollo de las caminatas ecológicas. Estas acciones se ejecutaron en el marco del cumplimiento de la transversalización de políticas poblacionales, como la de mujer y equidad de género con dos jornadas "mujer y territorio" en la reserva El Delirio y Piedras de Moyas. Así mismo, se desarrolló una caminata especial con mujeres Rom al páramo de las Moyas en la localidad de Chapinero. Adicionalmente se desarrollaron caminatas en la Arborizadora Alta - Vereda Quiba, Pasquilla Rural y Usme Rural, al igual que en los diferentes Parques Ecológicos Distritales de Humedal.
[5 empty] | Ejecutado | 1.818% | 7.648% | 10.53% | 8% | 4.602% | 12.81% | 11.42% | 9.909% | 9.318% |  |  |  | 76.06%
|  | 6. Implementación de acciones pedagógicas por medio del uso de las Tecnologías de la Información y Comunicación-Tics | X |  | Programado | 1% | 9% | 9% | 9% | 11% | 8% | 8% | 11% | 11% | 9% | 9% | 5% | 100% |  | 4% | Durante este periodo se contó con la inclusión de 10.099 ciudadanos en acciones de educación ambiental mediante el uso de las Tecnologías de la Información y la Comunicación - TIC´s. De esta forma, el equipo TIC’S ejecutó jornadas de sensibilización focalizadas en enseñar la importancia de las buenas prácticas ambientales en torno a la preservación y conservación de los territorios ambientales que componen la Estructura Ecológica Principal del distrito capital. Así púes y recurriendo a la implementación de material audiovisual y actividades lúdico-narrativas, se logró generar en los actores involucrados un ejercicio de reflexión crítica frente a los diferentes escenarios que afectan los diversos sistemas ecológicos presentes en la sabana de Bogotá y cómo el impacto socioambiental también repercute en los asentamientos humanos que se erigen en torno a sendos ecosistemas.
[5 empty] | Ejecutado | 0% | 4.558% | 9.596% | 10.79% | 13.47% | 9.347% | 6.95% | 9.953% | 14.96% |  |  |  | 79.62%
Estrategias de Comunicación | Diseñar y ejecutar 5 planes de comunicación durante el plan de desarrollo | 7. Ejecutar las actividades definidas en el plan de comunicación estratégica interna y externa, que permitan divulgar a la ciudadanía las acciones realizadas por la entidad para generar una cultura ambiental, actividades que se implementarán durante la vigencia de dicho plan. | X |  | Programado | 8% | 8% | 8% | 8% | 8% | 10% | 10% | 8% | 8% | 8% | 8% | 8% | 100% | 20% | 20% | Durante los meses de julio, agosto y septiembre de 2018 y en el marco del Plan de Comunicaciones de la misma vigencia, se realizaron las siguientes actividades: Comunicación Externa: Gracias a las actividades de comunicación externa, se realizaron 15 comunicados de prensa, lo que permitió alcanzar un total de 269 registros en diferentes medios de comunicación, de igual forma se realizó la actualización permanente de la Página web institucional y en redes sociales los resultados fueron: 106,428 seguidores en twitter, 23.577, seguidores en Facebook 7,909 seguidores en Instagram 6,100 visualizaciones a nuestros videos institucionales en el canal de YouTube. Comunicación Interna: 13 ediciones del Boletín “Mi Ambiente Interno”, 12 emisiones del programa de sonido interno “nuestro ambiente”, Aplicación de fondos de pantalla de temáticas ambientales. Envío de 101 mensajes internos a funcionariosycontratistas@ambientebogota.gov.co a través del correo comunicacioninterna@ambientebogota.gov.co. Publicación diaria de información en las carteleras digitales de la SDA, sobre temas de interés. Se realizaron 10 campañas a través de redes sociales: 3 de apagón ambiental, cada cosa en su lugar, 2 de fauna en fotos, humedales RAMSAR, día de la biodiversidad, serpiente sabanera y walk 21. Material gráfico y audiovisual: Diseño de 274 piezas
[5 empty] | Ejecutado | 8% | 8% | 8% | 8% | 8% | 10% | 10% | 8% | 8% |  |  |  | 76%
TOTAL PONDERACIÓN | [18 empty] | 100% | 100%
126PG01-PR02-F-2-V10.0

## TERRITORIALIZACIÓN
SECRETARÍA DISTRITAL DE AMBIENTE
FORMATO DE ACTUALIZACIÓN Y SEGUIMIENTO A LA TERRITORIALIZACIÓN DE LA INVERSIÓN
PROYECTO:
PERIODO: 2018
1, COD. META | 2, Meta Proyecto | 3, Nombre -Punto de inversión (Localidad, Especial, Distrital) | 4, Variable | 5, Programación-Actualización |  |  |  |  | 7, SEGUIMIENTO META |  |  |  | 8, LOCALIZACIÓN GEOGRÁFICA
ID Meta |  |  |  |  | 6,1 Actualización Marzo | 6,2 Actualización Junio | 6,3 Actualización Septiembre | 6,4 Actualización Diciembre | 7,1 Seguimiento Marzo | 7,2 Seguimiento Junio | 7,3 Seguimiento Septiembre | 7,4 Seguimiento Diciembre | 8,1 LOCALIDADES | 8,2 UPZ | 8,3 BARRIO | 8,4 PUNTO, LÍNEA O POLÍGONO | 8,5 ÁREA DE INFLUENCIA | 9,1 NUMERO DE HOMBRES | 9,2 NUMERO DE MUJERES | NUMERO INTERSEXUAL | 9,3 GRUPO ETARIO |  | 9,4 CONDICION POBLACIONAL |  | 9,5 GRUPOS ETNICOS |  | 9,6 TOTAL POBLACIÓN PERSONAS/CANTIDAD | CÓDIGO | LOCALIZACION | GRUPO ETAREO | CONDICION POBLACIONAL | GRUPOS ETNICOS
| Participar 125.000 ciudadanos en procesos de gestión ambiental local | Usaquén | Magnitud Vigencia | 1875 | 1875 | 1875 | 1875 |  | 305 | 1114 | 1488 |  | Usaquen |  |  | Anexo georeferenciación | Usaquen | 911 | 577 | 0 | O-5 Primera Infancia | 192 | Niños y niñas de primera infancia | 2 | Mestizo | 1336 | 1488 | 12 | Barrios Unidos |  | Niños y niñas de primera infancia
|  |  | Recursos Vigencia | 75923900 | 75923900 | 75923900 | 75923900 |  | 74427600 | 74427600 | 75771800 | [9 empty] | 6-13 Infancia | 376 | Niños y niñas y adolescentes escolarizados | 90 | Afrocolombiano | 30 |  | 13 | Teusaquillo |  | Niños, niñas y adolescentes desescolarizados
|  |  | Magnitud Reservas | [17 empty] | 14-17Adolescencia | 250 | Jovenes escolarizados | 188 | Indígena | 0 |  | 14 | Los Martires |  | Niños, niñas y adolescentes en riesgo social vinculacion temprana al trabajo o acompañamiento
|  |  | Reservas Presupuestales | 2078043.35 | 4145400.35 | 4145400.35 | 4145400.35 |  | 3738067 | 4145400.35 | 4145400.35 | [9 empty] | 18-26 Juventud | 58 | Servidores y Servidoras Pùblicas | 23 | No identifica grupo étnico | 122
[21 empty] | 27-59 Adultez | 555 | Comunidad en general | 1185 | Otro | 0
[21 empty] | 60 o más personas mayores | 55 | Otro | 0 | ¿Cual? | 0
[21 empty] | Grupo etario sin definir | 2 | cual | 0
|  | Chapinero | Magnitud Vigencia | 2250 | 2250 | 2250 | 2250 |  | 255 | 676 | 1014 |  | Chapinero |  |  | Anexo georeferenciación | Chapinero | 461 | 552 | 1 | O-5 Primera Infancia | 0 | Niños y niñas de primera infancia | 0 | Mestizo | 1 | 1014 | 12 | Barrios Unidos |  | Niños y niñas de primera infancia
|  |  | Recursos Vigencia | 75923900 | 75923900 | 75923900 | 75923900 |  | 74427600 | 74427600 | 75771800 | [9 empty] | 6-13 Infancia | 50 | Niños y niñas y adolescentes escolarizados | 90 | Afrocolombiano | 1 |  | 13 | Teusaquillo |  | Niños, niñas y adolescentes desescolarizados
|  |  | Magnitud Reservas | [17 empty] | 14-17Adolescencia | 2 | Jovenes escolarizados | 20 | Indígena | 1 |  | 14 | Los Martires |  | Niños, niñas y adolescentes en riesgo social vinculacion temprana al trabajo o acompañamiento
|  |  | Reservas Presupuestales | 2078043.35 | 4721666.35 | 4721666.35 | 4721666.35 |  | 4314333 | 4721666.35 | 4721666.35 | [9 empty] | 18-26 Juventud | 75 | Servidores y Servidoras Pùblicas | 9 | No identifica grupo étnico | 1011
[21 empty] | 27-59 Adultez | 127 | Comunidad en general | 895 | Otro | 0
[21 empty] | 60 o más personas mayores | 3 | Otro | 0 | ¿Cual? | 0
[21 empty] | Grupo etario sin definir | 757 | cual | 0
|  | Santa Fe | Magnitud Vigencia | 1875 | 1875 | 1875 | 1875 |  | 395 | 901 | 1316 |  | Santa Fe |  |  | Anexo georeferenciación | Santa Fe | 668 | 641 | 7 | O-5 Primera Infancia | 0 | Niños y niñas de primera infancia | 0 | Mestizo | 2 | 1316 | 12 | Barrios Unidos |  | Niños y niñas de primera infancia
|  |  | Recursos Vigencia | 75923900 | 75923900 | 75923900 | 75923900 |  | 74427600 | 74427600 | 75771800 | [9 empty] | 6-13 Infancia | 546 | Niños y niñas y adolescentes escolarizados | 391 | Afrocolombiano | 0 |  | 13 | Teusaquillo |  | Niños, niñas y adolescentes desescolarizados
|  |  | Magnitud Reservas | [17 empty] | 14-17Adolescencia | 83 | Jovenes escolarizados | 3 | Indígena | 0 |  | 14 | Los Martires |  | Niños, niñas y adolescentes en riesgo social vinculacion temprana al trabajo o acompañamiento
|  |  | Reservas Presupuestales | 2078043.35 | 5297933.35 | 5297933.35 | 5297933.35 |  | 4890600 | 5297933.35 | 5297933.35 | [9 empty] | 18-26 Juventud | 250 | Servidores y Servidoras Pùblicas | 181 | No identifica grupo étnico | 1313
[21 empty] | 27-59 Adultez | 349 | Comunidad en general | 709 | Otro | 1
[21 empty] | 60 o más personas mayores | 58 | Otro | 32 | ¿Cual? | 0
[21 empty] | Grupo etario sin definir | 30 | cual | 0
|  | San Cristobal | Magnitud Vigencia | 2250 | 2250 | 2250 | 2250 |  | 243 | 1047 | 1417 |  | San Cristobal |  |  | Anexo georeferenciación | San Cristobal | 647 | 770 | 0 | O-5 Primera Infancia | 208 | Niños y niñas de primera infancia | 208 | Mestizo | 1 | 1417 | 12 | Barrios Unidos |  | Niños y niñas de primera infancia
|  |  | Recursos Vigencia | 75923900 | 75923900 | 75923900 | 75923900 |  | 74427600 | 74427600 | 75771800 | [9 empty] | 6-13 Infancia | 515 | Niños y niñas y adolescentes escolarizados | 540 | Afrocolombiano | 10 |  | 13 | Teusaquillo |  | Niños, niñas y adolescentes desescolarizados
|  |  | Magnitud Reservas | [17 empty] | 14-17Adolescencia | 97 | Jovenes escolarizados | 4 | Indígena | 8 |  | 14 | Los Martires |  | Niños, niñas y adolescentes en riesgo social vinculacion temprana al trabajo o acompañamiento
|  |  | Reservas Presupuestales | 2078043.35 | 975933.35 | 975933.35 | 975933.35 |  | 568600 | 975933.35 | 975933.35 | [9 empty] | 18-26 Juventud | 65 | Servidores y Servidoras Pùblicas | 56 | No identifica grupo étnico | 1398
[21 empty] | 27-59 Adultez | 158 | Comunidad en general | 599 | Otro | 0
[21 empty] | 60 o más personas mayores | 275 | Otro | 10 | ¿Cual? | 0
[21 empty] | Grupo etario sin definir | 99 | cual | 0
|  | Usme | Magnitud Vigencia | 1875 | 1875 | 1875 | 2563 | 2563 | 667 | 1195 | 2615 |  | Usme |  |  | Anexo georeferenciación | Usme | 1182 | 1432 | 1 | O-5 Primera Infancia | 21 | Niños y niñas de primera infancia | 10 | Mestizo | 0 | 2615 | 12 | Barrios Unidos |  | Niños y niñas de primera infancia
|  |  | Recursos Vigencia | 75923900 | 75923900 | 75923900 | 75923900 |  | 74427600 | 74427600 | 75771800 | [9 empty] | 6-13 Infancia | 1456 | Niños y niñas y adolescentes escolarizados | 1407 | Afrocolombiano | 22 |  | 13 | Teusaquillo |  | Niños, niñas y adolescentes desescolarizados
|  |  | Magnitud Reservas | [17 empty] | 14-17Adolescencia | 147 | Jovenes escolarizados | 92 | Indígena | 0 |  | 14 | Los Martires |  | Niños, niñas y adolescentes en riesgo social vinculacion temprana al trabajo o acompañamiento
|  |  | Reservas Presupuestales | 2078043.35 | 5297933.35 | 5297933.35 | 5297933.35 |  | 4890600 | 5297933.35 | 5297933.35 | [9 empty] | 18-26 Juventud | 177 | Servidores y Servidoras Pùblicas | 203 | No identifica grupo étnico | 2591
[21 empty] | 27-59 Adultez | 557 | Comunidad en general | 903 | Otro | 2
[21 empty] | 60 o más personas mayores | 257 | Otro | 0 | ¿Cual? | 0
[21 empty] | Grupo etario sin definir | 0 | cual | 0
|  | Tunjuelito | Magnitud Vigencia | 2250 | 2250 | 2250 | 2250 |  | 550 | 871 | 1633 |  | Tunjuelito |  |  | Anexo georeferenciación | Tunjuelito | 855 | 778 | 0 | O-5 Primera Infancia | 122 | Niños y niñas de primera infancia | 0 | Mestizo | 0 | 1633
|  |  | Recursos Vigencia | 75923900 | 75923900 | 75923900 | 75923900 |  | 74427600 | 74427600 | 75771800 | [9 empty] | 6-13 Infancia | 743 | Niños y niñas y adolescentes escolarizados | 722 | Afrocolombiano | 0
|  |  | Magnitud Reservas | [17 empty] | 14-17Adolescencia | 212 | Jovenes escolarizados | 217 | Indígena | 2
|  |  | Reservas Presupuestales | 2078043.35 | 975933.35 | 975933.35 | 975933.35 |  | 568600 | 975933.35 | 975933.35 | [9 empty] | 18-26 Juventud | 206 | Servidores y Servidoras Pùblicas | 74 | No identifica grupo étnico | 1631
[21 empty] | 27-59 Adultez | 244 | Comunidad en general | 566 | Otro | 0
[21 empty] | 60 o más personas mayores | 106 | Otro | 54 | ¿Cual? | 0
[21 empty] | Grupo etario sin definir | 0 | cual | 0
|  | Bosa | Magnitud Vigencia | 2250 | 2250 | 2250 | 2250 |  | 18 | 424 | 1215 |  | Bosa |  |  | Anexo georeferenciación | Bosa | 593 | 619 | 3 | O-5 Primera Infancia | 219 | Niños y niñas de primera infancia | 300 | Mestizo | 205 | 1215
|  |  | Recursos Vigencia | 75923900 | 75923900 | 75923900 | 75923900 |  | 74427600 | 74427600 | 75771800 | [9 empty] | 6-13 Infancia | 790 | Niños y niñas y adolescentes escolarizados | 709 | Afrocolombiano | 1
|  |  | Magnitud Reservas | [17 empty] | 14-17Adolescencia | 16 | Jovenes escolarizados | 0 | Indígena | 1
|  |  | Reservas Presupuestales | 2078043.35 | 975933.35 | 975933.35 | 975933.35 |  | 568600 | 975933.35 | 975933.35 | [9 empty] | 18-26 Juventud | 51 | Servidores y Servidoras Pùblicas | 13 | No identifica grupo étnico | 1008
[21 empty] | 27-59 Adultez | 125 | Comunidad en general | 193 | Otro | 0
[21 empty] | 60 o más personas mayores | 14 | Otro | 0 | ¿Cual? | 0
[21 empty] | Grupo etario sin definir | 0 | cual | 0
|  | Kennedy | Magnitud Vigencia | 2625 | 2625 | 2625 | 2625 |  | 536 | 1232 | 1905 |  | Kennedy |  |  | Anexo georeferenciación | Kennedy | 830 | 1075 | 0 | O-5 Primera Infancia | 0 | Niños y niñas de primera infancia | 266 | Mestizo | 0 | 1905
|  |  | Recursos Vigencia | 75923900 | 75923900 | 75923900 | 75923900 |  | 74427600 | 74427600 | 75771800 | [9 empty] | 6-13 Infancia | 1056 | Niños y niñas y adolescentes escolarizados | 794 | Afrocolombiano | 0
|  |  | Magnitud Reservas | [17 empty] | 14-17Adolescencia | 4 | Jovenes escolarizados | 0 | Indígena | 0
|  |  | Reservas Presupuestales | 2078043.35 | 975933.35 | 975933.35 | 975933.35 |  | 568600 | 975933.35 | 975933.35 | [9 empty] | 18-26 Juventud | 54 | Servidores y Servidoras Pùblicas | 24 | No identifica grupo étnico | 1905
[21 empty] | 27-59 Adultez | 751 | Comunidad en general | 821 | Otro | 0
[21 empty] | 60 o más personas mayores | 40 | Otro | 0 | ¿Cual? | 0
[21 empty] | Grupo etario sin definir | 0 | cual | 0
|  | Fontibon | Magnitud Vigencia | 1875 | 1875 | 1875 | 2563 |  | 257 | 1769 | 2188 |  | Fontibon |  |  | Anexo georeferenciación | Fontibon | 937 | 1251 | 0 | O-5 Primera Infancia | 558 | Niños y niñas de primera infancia | 0 | Mestizo | 3 | 2188
|  |  | Recursos Vigencia | 75923900 | 75923900 | 75923900 | 75923900 |  | 74427600 | 74427600 | 75771800 | [9 empty] | 6-13 Infancia | 1014 | Niños y niñas y adolescentes escolarizados | 1818 | Afrocolombiano | 0
|  |  | Magnitud Reservas | [17 empty] | 14-17Adolescencia | 251 | Jovenes escolarizados | 1 | Indígena | 0
|  |  | Reservas Presupuestales | 2078043.35 | 7458933.35 | 7458933.35 | 7458933.35 |  | 7051600 | 7458933.35 | 7458933.35 | [9 empty] | 18-26 Juventud | 60 | Servidores y Servidoras Pùblicas | 68 | No identifica grupo étnico | 2185
[21 empty] | 27-59 Adultez | 248 | Comunidad en general | 301 | Otro | 0
[21 empty] | 60 o más personas mayores | 57 | Otro | 0 | ¿Cual? | 0
[21 empty] | Grupo etario sin definir | 0 | cual | 0
|  | Engativa | Magnitud Vigencia | 2250 | 2250 | 2250 | 2250 |  | 302 | 882 | 1907 |  | Engativa |  |  | Anexo georeferenciación | Engativa | 943 | 964 | 0 | O-5 Primera Infancia | 4 | Niños y niñas de primera infancia | 4 | Mestizo | 0 | 1907
|  |  | Recursos Vigencia | 75923900 | 75923900 | 75923900 | 75923900 |  | 74427600 | 74427600 | 75771800 | [9 empty] | 6-13 Infancia | 833 | Niños y niñas y adolescentes escolarizados | 1322 | Afrocolombiano | 0
|  |  | Magnitud Reservas | [17 empty] | 14-17Adolescencia | 443 | Jovenes escolarizados | 28 | Indígena | 0
|  |  | Reservas Presupuestales | 2078043.35 | 975933.35 | 975933.35 | 975933.35 |  | 568600 | 975933.35 | 975933.35 | [9 empty] | 18-26 Juventud | 189 | Servidores y Servidoras Pùblicas | 165 | No identifica grupo étnico | 1906
[21 empty] | 27-59 Adultez | 292 | Comunidad en general | 309 | Otro | 1
[21 empty] | 60 o más personas mayores | 136 | Otro | 79 | ¿Cual? | 0
[21 empty] | Grupo etario sin definir | 10 | cual | 0
|  | Suba | Magnitud Vigencia | 2250 | 2250 | 2250 | 2250 |  | 498 | 1043 | 1797 |  | Suba |  |  | Anexo georeferenciación | Suba | 688 | 1105 | 4 | O-5 Primera Infancia | 0 | Niños y niñas de primera infancia | 0 | Mestizo | 3 | 1797
|  |  | Recursos Vigencia | 75923900 | 75923900 | 75923900 | 75923900 |  | 74427600 | 74427600 | 75771800 | [9 empty] | 6-13 Infancia | 903 | Niños y niñas y adolescentes escolarizados | 903 | Afrocolombiano | 1
|  |  | Magnitud Reservas | [17 empty] | 14-17Adolescencia | 5 | Jovenes escolarizados | 0 | Indígena | 8
|  |  | Reservas Presupuestales | 2078043.35 | 975933.35 | 975933.35 | 975933.35 |  | 568600 | 975933.35 | 975933.35 | [9 empty] | 18-26 Juventud | 79 | Servidores y Servidoras Pùblicas | 72 | No identifica grupo étnico | 1785
[21 empty] | 27-59 Adultez | 212 | Comunidad en general | 819 | Otro | 0
[21 empty] | 60 o más personas mayores | 598 | Otro | 3 | ¿Cual? | 0
[21 empty] | Grupo etario sin definir | 0 | cual | 0
|  | Barrios Unidos | Magnitud Vigencia | 1875 | 1875 | 1875 | 1875 |  | 725 | 1042 | 1576 |  | Barrios Unidos |  |  | Anexo georeferenciación | Barrios Unidos | 680 | 896 | 0 | O-5 Primera Infancia | 0 | Niños y niñas de primera infancia | 0 | Mestizo | 0 | 1576
|  |  | Recursos Vigencia | 75923900 | 75923900 | 75923900 | 75923900 |  | 74427600 | 74427600 | 75771800 | [9 empty] | 6-13 Infancia | 504 | Niños y niñas y adolescentes escolarizados | 567 | Afrocolombiano | 0
|  |  | Magnitud Reservas | [17 empty] | 14-17Adolescencia | 183 | Jovenes escolarizados | 92 | Indígena | 0
|  |  | Reservas Presupuestales | 2078043.35 | 975933.35 | 975933.35 | 975933.35 |  | 568600 | 975933.35 | 975933.35 | [9 empty] | 18-26 Juventud | 116 | Servidores y Servidoras Pùblicas | 43 | No identifica grupo étnico | 1576
[21 empty] | 27-59 Adultez | 247 | Comunidad en general | 874 | Otro | 0
[21 empty] | 60 o más personas mayores | 526 | Otro | 0 | ¿Cual? | 0
[21 empty] | Grupo etario sin definir | 0 | cual | 0
|  | Teusaquillo | Magnitud Vigencia | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 |  | 86 | 462 | 742 |  | Teusaquillo |  |  | Anexo georeferenciación | Teusaquillo | 371 | 369 | 2 | O-5 Primera Infancia | 0 | Niños y niñas de primera infancia | 0 | Mestizo | 168 | 742
|  |  | Recursos Vigencia | 75923900 | 75923900 | 75923900 | 75923900 |  | 74427600 | 74427600 | 75771800 | [9 empty] | 6-13 Infancia | 122 | Niños y niñas y adolescentes escolarizados | 130 | Afrocolombiano | 1
|  |  | Magnitud Reservas | [17 empty] | 14-17Adolescencia | 20 | Jovenes escolarizados | 0 | Indígena | 2
|  |  | Reservas Presupuestales | 2078043.35 | 975933.35 | 975933.35 | 975933.35 |  | 568600 | 975933.35 | 975933.35 | [9 empty] | 18-26 Juventud | 135 | Servidores y Servidoras Pùblicas | 45 | No identifica grupo étnico | 571
[21 empty] | 27-59 Adultez | 342 | Comunidad en general | 567 | Otro | 0
[21 empty] | 60 o más personas mayores | 96 | Otro | 0 | ¿Cual? | 0
[21 empty] | Grupo etario sin definir | 27 | cual | 0
|  | Los Martires | Magnitud Vigencia | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 |  | 244 | 811 | 1016 |  | Los Martires |  |  | Anexo georeferenciación | Los Martires | 432 | 584 | 0 | O-5 Primera Infancia | 0 | Niños y niñas de primera infancia | 0 | Mestizo | 44 | 1016
|  |  | Recursos Vigencia | 75923900 | 75923900 | 75923900 | 75923900 |  | 74427600 | 74427600 | 75771800 | [9 empty] | 6-13 Infancia | 343 | Niños y niñas y adolescentes escolarizados | 0 | Afrocolombiano | 0
|  |  | Magnitud Reservas | [17 empty] | 14-17Adolescencia | 0 | Jovenes escolarizados | 0 | Indígena | 0
|  |  | Reservas Presupuestales | 2078043.35 | 975933.35 | 975933.35 | 975933.35 |  | 568600 | 975933.35 | 975933.35 | [9 empty] | 18-26 Juventud | 5 | Servidores y Servidoras Pùblicas | 57 | No identifica grupo étnico | 972
[21 empty] | 27-59 Adultez | 583 | Comunidad en general | 954 | Otro | 0
[21 empty] | 60 o más personas mayores | 85 | Otro | 5 | ¿Cual? | 0
[21 empty] | Grupo etario sin definir | 0 | cual | 0
|  | Antonio Nariño | Magnitud Vigencia | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 |  | 415 | 983 | 1693 |  | Antonio Nariño |  |  | Anexo georeferenciación | Antonio Nariño | 822 | 871 | 0 | O-5 Primera Infancia | 65 | Niños y niñas de primera infancia | 65 | Mestizo | 0 | 1693
|  |  | Recursos Vigencia | 75923900 | 75923900 | 75923900 | 75923900 |  | 74427600 | 74427600 | 75771800 | [9 empty] | 6-13 Infancia | 644 | Niños y niñas y adolescentes escolarizados | 644 | Afrocolombiano | 5
|  |  | Magnitud Reservas | [17 empty] | 14-17Adolescencia | 73 | Jovenes escolarizados | 0 | Indígena | 45
|  |  | Reservas Presupuestales | 2078043.35 | 975933.35 | 975933.35 | 975933.35 |  | 568600 | 975933.35 | 975933.35 | [9 empty] | 18-26 Juventud | 221 | Servidores y Servidoras Pùblicas | 255 | No identifica grupo étnico | 1643
[21 empty] | 27-59 Adultez | 545 | Comunidad en general | 727 | Otro | 0
[21 empty] | 60 o más personas mayores | 145 | Otro | 2 | ¿Cual? | 0
[21 empty] | Grupo etario sin definir | 0 | cual | 0
|  | Puente Aranda | Magnitud Vigencia | 1875 | 1875 | 1875 | 1875 |  | 249 | 972 | 1873 |  | Puente Aranda |  |  | Anexo georeferenciación | Puente Aranda | 628 | 1242 | 3 | O-5 Primera Infancia | 153 | Niños y niñas de primera infancia | 230 | Mestizo | 1 | 1873
|  |  | Recursos Vigencia | 75923900 | 75923900 | 75923900 | 75923900 |  | 74427600 | 74427600 | 75771800 | [9 empty] | 6-13 Infancia | 1126 | Niños y niñas y adolescentes escolarizados | 923 | Afrocolombiano | 1
|  |  | Magnitud Reservas | [17 empty] | 14-17Adolescencia | 219 | Jovenes escolarizados | 69 | Indígena | 0
|  |  | Reservas Presupuestales | 2078043.35 | 975933.35 | 975933.35 | 975933.35 |  | 568600 | 975933.35 | 975933.35 | [9 empty] | 18-26 Juventud | 120 | Servidores y Servidoras Pùblicas | 5 | No identifica grupo étnico | 1871
[21 empty] | 27-59 Adultez | 179 | Comunidad en general | 645 | Otro | 0
[21 empty] | 60 o más personas mayores | 76 | Otro | 1 | ¿Cual? | 0
[21 empty] | Grupo etario sin definir | 0 | cual | 0
|  | Candelaria | Magnitud Vigencia | 1125 | 1125 | 1125 | 1125 |  | 358 | 870 | 1555 |  | Candelaria |  |  | Anexo georeferenciación | Candelaria | 811 | 716 | 28 | O-5 Primera Infancia | 0 | Niños y niñas de primera infancia | 0 | Mestizo | 23 | 1555
|  |  | Recursos Vigencia | 75923900 | 75923900 | 75923900 | 75923900 |  | 74427600 | 74427600 | 75771800 | [9 empty] | 6-13 Infancia | 444 | Niños y niñas y adolescentes escolarizados | 469 | Afrocolombiano | 2
|  |  | Magnitud Reservas | [17 empty] | 14-17Adolescencia | 42 | Jovenes escolarizados | 16 | Indígena | 1
|  |  | Reservas Presupuestales | 2078043.35 | 975933.35 | 975933.35 | 975933.35 |  | 568600 | 975933.35 | 975933.35 | [9 empty] | 18-26 Juventud | 365 | Servidores y Servidoras Pùblicas | 377 | No identifica grupo étnico | 1529
[21 empty] | 27-59 Adultez | 621 | Comunidad en general | 677 | Otro | 0
[21 empty] | 60 o más personas mayores | 64 | Otro | 16 | ¿Cual? | 0
[21 empty] | Grupo etario sin definir | 19 | cual | 0
|  | Rafael Uribe Uribe | Magnitud Vigencia | 1875 | 1875 | 1875 | 500 |  | 20 | 37 | 125 |  | Rafael Uribe Uribe |  |  | Anexo georeferenciación | Rafael Uribe Uribe | 19 | 106 | 0 | O-5 Primera Infancia | 0 | Niños y niñas de primera infancia | 0 | Mestizo | 0 | 125
|  |  | Recursos Vigencia | 75923900 | 75923900 | 75923900 | 75923900 |  | 74427600 | 74427600 | 75771800 | [9 empty] | 6-13 Infancia | 80 | Niños y niñas y adolescentes escolarizados | 80 | Afrocolombiano | 0
|  |  | Magnitud Reservas | [17 empty] | 14-17Adolescencia | 0 | Jovenes escolarizados | 0 | Indígena | 0
|  |  | Reservas Presupuestales | 2078043.35 | 975933.35 | 975933.35 | 975933.35 |  | 568600 | 975933.35 | 975933.35 | [9 empty] | 18-26 Juventud | 1 | Servidores y Servidoras Pùblicas | 11 | No identifica grupo étnico | 125
[21 empty] | 27-59 Adultez | 41 | Comunidad en general | 34 | Otro | 0
[21 empty] | 60 o más personas mayores | 1 | Otro | 0 | ¿Cual? | 0
[21 empty] | Grupo etario sin definir | 2 | cual | 0
|  | Ciudad Bolivar | Magnitud Vigencia | 2250 | 2250 | 2250 | 2250 |  | 272 | 1363 | 1884 |  | Ciudad Bolivar |  |  | Anexo georeferenciación | Ciudad Bolivar | 828 | 1056 | 0 | O-5 Primera Infancia | 0 | Niños y niñas de primera infancia | 0 | Mestizo | 11 | 1884
|  |  | Recursos Vigencia | 75923900 | 75923900 | 75923900 | 75923900 |  | 74427600 | 74427600 | 75771800 | [9 empty] | 6-13 Infancia | 98 | Niños y niñas y adolescentes escolarizados | 98 | Afrocolombiano | 1
|  |  | Magnitud Reservas | [17 empty] | 14-17Adolescencia | 12 | Jovenes escolarizados | 18 | Indígena | 0
|  |  | Reservas Presupuestales | 2078043.35 | 975933.35 | 975933.35 | 975933.35 |  | 568600 | 975933.35 | 975933.35 | [9 empty] | 18-26 Juventud | 354 | Servidores y Servidoras Pùblicas | 341 | No identifica grupo étnico | 1872
[21 empty] | 27-59 Adultez | 1038 | Comunidad en general | 1425 | Otro | 0
[21 empty] | 60 o más personas mayores | 382 | Otro | 2 | ¿Cual? | 0
[21 empty] | Grupo etario sin definir | 0 | cual | 0
|  | Sumapaz | Magnitud Vigencia | 375 | 375 | 375 | 375 |  | 1 | 96 | 146 |  | Sumapaz |  |  | Anexo georeferenciación | Sumapaz | 78 | 68 | 0 | O-5 Primera Infancia | 0 | Niños y niñas de primera infancia | 0 | Mestizo | 16 | 146
|  |  | Recursos Vigencia | 75923900 | 75923900 | 75923900 | 75923900 |  | 74427600 | 74427600 | 75771800 | [9 empty] | 6-13 Infancia | 0 | Niños y niñas y adolescentes escolarizados | 0 | Afrocolombiano | 0
|  |  | Magnitud Reservas | [17 empty] | 14-17Adolescencia | 1 | Jovenes escolarizados | 0 | Indígena | 0
|  |  | Reservas Presupuestales | 2078043.35 | 975933.35 | 975933.35 | 975933.35 |  | 568600 | 975933.35 | 975933.35 | [9 empty] | 18-26 Juventud | 50 | Servidores y Servidoras Pùblicas | 7 | No identifica grupo étnico | 130
[21 empty] | 27-59 Adultez | 72 | Comunidad en general | 138 | Otro | 0
[21 empty] | 60 o más personas mayores | 23 | Otro | 1 | ¿Cual? | 0
[21 empty] | Grupo etario sin definir | 0 | cual | 0
|  | TOTAL MP1 | Total Magnitud MP1 | 37500 | 37500 | 37500 | 37500 |  | 6396 | 17790 | 29105 | [6 empty] | 13384 | 15672 | 49 | [6 empty] | 29105 | 15 | Antonio Nariño |  | Niños, niñas y adolescentes escolarizados
|  |  | Total Recursos Vigencia MP1 | 1518478000 | 1518478000 | 1518478000 | 1518478000 |  | 1488552000 | 1488552000 | 1515436000 | [16 empty] | 16 | Puente Aranda |  | Personas cabezas de familia
|  |  | Total Reservas MP1 | 41560867 | 41560867 | 41560867 | 41560867 |  | 33414200 | 41560867 | 41560867
|  |  | Total Recursos Vigencia - Proyecto | 1560038867 | 1560038867 | 1560038867 | 1560038867 |  | 1521966200 | 1530112867 | 1556996867
| Participar 1.125.000 ciudadanos, en acciones de educación ambiental | Usaquen | Magnitud Vigencia | 11852 | 10910 | 10910 | 10910 |  | 271 | 6809 | 8631 |  | Usaquen |  |  | Anexo georeferenciación | Usaquen | 4089 | 4536 | 6 | O-5 Primera Infancia | 87 | Niños y niñas de primera infancia | 691 | Mestizo | 9 | 8631
|  |  | Recursos Vigencia | 81615100 | 88516700 | 88516700 | 89166536.65 |  | 77615100 | 81089946.65 | 86107184.85 | [9 empty] | 6-13 Infancia | 5233 | Niños y niñas y adolescentes escolarizados | 5443 | Afrocolombiano | 2
|  |  | Magnitud Reservas | [17 empty] | 14-17Adolescencia | 1209 | Jovenes escolarizados | 443 | Indígena | 0
|  |  | Reservas Presupuestales | 11461933.4 | 6875726.7 | 6875726.7 | 6875726.7 |  | 3139413.35 | 5909576.7 | 6875681.7 | [9 empty] | 18-26 Juventud | 899 | Servidores y Servidoras Pùblicas | 512 | No identifica grupo étnico | 8605
[21 empty] | 27-59 Adultez | 1015 | Comunidad en general | 1335 | Otro | 15
[21 empty] | 60 o más personas mayores | 186 | Otro | 207 | ¿Cual? | 0
[21 empty] | Grupo etario sin definir | 2 | cual | 0
|  | Chapinero | Magnitud Vigencia | 3307 | 3307 | 3307 | 3307 |  | 1503 | 3774 | 5807 |  | Chapinero |  |  | Anexo georeferenciación | Chapinero | 2269 | 3538 | 0 | O-5 Primera Infancia | 0 | Niños y niñas de primera infancia | 107 | Mestizo | 11 | 5807
|  |  | Recursos Vigencia | 81615100 | 88516700 | 88516700 | 89166536.65 |  | 77615100 | 81089946.65 | 86107184.85 | [9 empty] | 6-13 Infancia | 261 | Niños y niñas y adolescentes escolarizados | 519 | Afrocolombiano | 1
|  |  | Magnitud Reservas | [17 empty] | 14-17Adolescencia | 644 | Jovenes escolarizados | 2440 | Indígena | 4
|  |  | Reservas Presupuestales | 11461933.4 | 6875726.7 | 6875726.7 | 6875726.7 |  | 3139413.35 | 5909576.7 | 6875681.7 | [9 empty] | 18-26 Juventud | 2819 | Servidores y Servidoras Pùblicas | 1573 | No identifica grupo étnico | 5791
[21 empty] | 27-59 Adultez | 1980 | Comunidad en general | 1089 | Otro | 0
[21 empty] | 60 o más personas mayores | 93 | Otro | 79 | ¿Cual? | 0
[21 empty] | Grupo etario sin definir | 10 | cual | 0
|  | Santa Fe | Magnitud Vigencia | 2640 | 3640 | 3640 | 3640 |  | 1811 | 3862 | 5074 |  | Santa Fe |  |  | Anexo georeferenciación | Santa Fe | 2179 | 2888 | 7 | O-5 Primera Infancia | 47 | Niños y niñas de primera infancia | 567 | Mestizo | 27 | 5074
|  |  | Recursos Vigencia | 81615100 | 88516700 | 88516700 | 89166536.65 |  | 77615100 | 81089946.65 | 86107184.85 | [9 empty] | 6-13 Infancia | 1955 | Niños y niñas y adolescentes escolarizados | 1635 | Afrocolombiano | 8
|  |  | Magnitud Reservas | [17 empty] | 14-17Adolescencia | 576 | Jovenes escolarizados | 480 | Indígena | 0
|  |  | Reservas Presupuestales | 11461933.4 | 6875726.7 | 6875726.7 | 6875726.7 |  | 3139413.35 | 5909576.7 | 6875681.7 | [9 empty] | 18-26 Juventud | 848 | Servidores y Servidoras Pùblicas | 1160 | No identifica grupo étnico | 5039
[21 empty] | 27-59 Adultez | 1497 | Comunidad en general | 855 | Otro | 0
[21 empty] | 60 o más personas mayores | 131 | Otro | 377 | ¿Cual? | 0
[21 empty] | Grupo etario sin definir | 20 | cual | 0
|  | San Cristobal | Magnitud Vigencia | 9740 | 9740 | 9740 | 9740 |  | 2399 | 5699 | 9502 |  | San Cristobal |  |  | Anexo georeferenciación | San Cristobal | 4642 | 4852 | 8 | O-5 Primera Infancia | 363 | Niños y niñas de primera infancia | 405 | Mestizo | 0 | 9502
|  |  | Recursos Vigencia | 81615100 | 88516700 | 88516700 | 89166536.65 |  | 77615100 | 81089946.65 | 86107184.85 | [9 empty] | 6-13 Infancia | 6187 | Niños y niñas y adolescentes escolarizados | 7086 | Afrocolombiano | 11
|  |  | Magnitud Reservas | [17 empty] | 14-17Adolescencia | 1611 | Jovenes escolarizados | 663 | Indígena | 0
|  |  | Reservas Presupuestales | 11461933.4 | 6875726.7 | 6875726.7 | 6875726.7 |  | 3139413.35 | 5909576.7 | 6875681.7 | [9 empty] | 18-26 Juventud | 430 | Servidores y Servidoras Pùblicas | 263 | No identifica grupo étnico | 9491
[21 empty] | 27-59 Adultez | 798 | Comunidad en general | 976 | Otro | 0
[21 empty] | 60 o más personas mayores | 83 | Otro | 109 | ¿Cual? | 0
[21 empty] | Grupo etario sin definir | 30 | cual | 0
|  | Usme | Magnitud Vigencia | 10380 | 10380 | 10380 | 10380 |  | 2537 | 10823 | 11726 |  | Usme |  |  | Anexo georeferenciación | Usme | 5957 | 5766 | 3 | O-5 Primera Infancia | 2131 | Niños y niñas de primera infancia | 2281 | Mestizo | 0 | 11726
|  |  | Recursos Vigencia | 81615100 | 88516700 | 88516700 | 89166536.65 |  | 77615100 | 81089946.65 | 86107184.85 | [9 empty] | 6-13 Infancia | 6445 | Niños y niñas y adolescentes escolarizados | 7986 | Afrocolombiano | 5
|  |  | Magnitud Reservas | [17 empty] | 14-17Adolescencia | 2341 | Jovenes escolarizados | 674 | Indígena | 0
|  |  | Reservas Presupuestales | 11461933.4 | 6875726.7 | 6875726.7 | 6875726.7 |  | 3139413.35 | 5909576.7 | 6875681.7 | [9 empty] | 18-26 Juventud | 353 | Servidores y Servidoras Pùblicas | 395 | No identifica grupo étnico | 11721
[21 empty] | 27-59 Adultez | 397 | Comunidad en general | 238 | Otro | 0
[21 empty] | 60 o más personas mayores | 59 | Otro | 152 | ¿Cual? | 0
[21 empty] | Grupo etario sin definir | 0 | cual | 0
|  | Tunjuelito | Magnitud Vigencia | 4799 | 4799 | 4799 | 4799 |  | 191 | 1825 | 5286 |  | Tunjuelito |  |  | Anexo georeferenciación | Tunjuelito | 2463 | 2821 | 2 | O-5 Primera Infancia | 364 | Niños y niñas de primera infancia | 364 | Mestizo | 20 | 5286
|  |  | Recursos Vigencia | 81615100 | 88516700 | 88516700 | 89166536.65 |  | 77615100 | 81089946.65 | 86107184.85 | [9 empty] | 6-13 Infancia | 2667 | Niños y niñas y adolescentes escolarizados | 3076 | Afrocolombiano | 0
|  |  | Magnitud Reservas | [17 empty] | 14-17Adolescencia | 528 | Jovenes escolarizados | 15 | Indígena | 0
|  |  | Reservas Presupuestales | 11461933.4 | 6875726.7 | 6875726.7 | 6875726.7 |  | 3139413.35 | 5909576.7 | 6875681.7 | [9 empty] | 18-26 Juventud | 303 | Servidores y Servidoras Pùblicas | 870 | No identifica grupo étnico | 5266
[21 empty] | 27-59 Adultez | 1366 | Comunidad en general | 800 | Otro | 0
[21 empty] | 60 o más personas mayores | 58 | Otro | 161 | ¿Cual? | 0
[21 empty] | Grupo etario sin definir | 0 | cual | 0
|  | Bosa | Magnitud Vigencia | 15516 | 15516 | 15516 | 15516 |  | 3130 | 7966 | 10923 |  | Bosa |  |  | Anexo georeferenciación | Bosa | 5369 | 5550 | 4 | O-5 Primera Infancia | 1055 | Niños y niñas de primera infancia | 1229 | Mestizo | 40 | 10923
|  |  | Recursos Vigencia | 81615100 | 88516700 | 88516700 | 89166536.65 |  | 77615100 | 81089946.65 | 86107184.85 | [9 empty] | 6-13 Infancia | 7431 | Niños y niñas y adolescentes escolarizados | 9196 | Afrocolombiano | 5
|  |  | Magnitud Reservas | [17 empty] | 14-17Adolescencia | 2062 | Jovenes escolarizados | 97 | Indígena | 0
|  |  | Reservas Presupuestales | 11461933.4 | 6875726.7 | 6875726.7 | 6875726.7 |  | 3139413.35 | 5909576.7 | 6875681.7 | [9 empty] | 18-26 Juventud | 108 | Servidores y Servidoras Pùblicas | 153 | No identifica grupo étnico | 10833
[21 empty] | 27-59 Adultez | 243 | Comunidad en general | 248 | Otro | 45
[21 empty] | 60 o más personas mayores | 24 | Otro | 0 | ¿Cual? | 0
[21 empty] | Grupo etario sin definir | 0 | cual | 0
|  | Kennedy | Magnitud Vigencia | 25655 | 25655 | 25655 | 25655 |  | 4164 | 13204 | 21210 |  | Kennedy |  |  | Anexo georeferenciación | Kennedy | 10780 | 10428 | 2 | O-5 Primera Infancia | 2059 | Niños y niñas de primera infancia | 2580 | Mestizo | 17 | 21210
|  |  | Recursos Vigencia | 81615100 | 88516700 | 88516700 | 89166536.65 |  | 77615100 | 81089946.65 | 86107184.85 | [9 empty] | 6-13 Infancia | 14486 | Niños y niñas y adolescentes escolarizados | 16571 | Afrocolombiano | 6
|  |  | Magnitud Reservas | [17 empty] | 14-17Adolescencia | 2931 | Jovenes escolarizados | 258 | Indígena | 1
|  |  | Reservas Presupuestales | 11461933.4 | 6875726.7 | 6875726.7 | 6875726.7 |  | 3139413.35 | 5909576.7 | 6875681.7 | [9 empty] | 18-26 Juventud | 552 | Servidores y Servidoras Pùblicas | 219 | No identifica grupo étnico | 21186
[21 empty] | 27-59 Adultez | 1105 | Comunidad en general | 1273 | Otro | 0
[21 empty] | 60 o más personas mayores | 77 | Otro | 309 | ¿Cual? | 0
[21 empty] | Grupo etario sin definir | 0 | cual | 0
|  | Fontibon | Magnitud Vigencia | 9127 | 9127 | 9127 | 9127 |  | 1709 | 2584 | 8608 |  | Fontibon |  |  | Anexo georeferenciación | Fontibon | 4240 | 4366 | 2 | O-5 Primera Infancia | 543 | Niños y niñas de primera infancia | 1081 | Mestizo | 0 | 8608
|  |  | Recursos Vigencia | 81615100 | 88516700 | 88516700 | 89166536.65 |  | 77615100 | 81089946.65 | 86107184.85 | [9 empty] | 6-13 Infancia | 4782 | Niños y niñas y adolescentes escolarizados | 5421 | Afrocolombiano | 105
|  |  | Magnitud Reservas | [17 empty] | 14-17Adolescencia | 1512 | Jovenes escolarizados | 420 | Indígena | 0
|  |  | Reservas Presupuestales | 11461933.4 | 6875726.7 | 6875726.7 | 6875726.7 |  | 3139413.35 | 5909576.7 | 6875681.7 | [9 empty] | 18-26 Juventud | 500 | Servidores y Servidoras Pùblicas | 590 | No identifica grupo étnico | 8503
[21 empty] | 27-59 Adultez | 1226 | Comunidad en general | 637 | Otro | 0
[21 empty] | 60 o más personas mayores | 45 | Otro | 459 | ¿Cual? | 0
[21 empty] | Grupo etario sin definir | 0 | cual | 0
|  | Engativa | Magnitud Vigencia | 20984 | 20984 | 20984 | 20984 |  | 1137 | 4558 | 7181 |  | Engativa |  |  | Anexo georeferenciación | Engativa | 3260 | 3921 | 0 | O-5 Primera Infancia | 274 | Niños y niñas de primera infancia | 424 | Mestizo | 2 | 7181
|  |  | Recursos Vigencia | 81615100 | 88516700 | 88516700 | 89166536.65 |  | 77615100 | 81089946.65 | 86107184.85 | [9 empty] | 6-13 Infancia | 2949 | Niños y niñas y adolescentes escolarizados | 3786 | Afrocolombiano | 11
|  |  | Magnitud Reservas | [17 empty] | 14-17Adolescencia | 1244 | Jovenes escolarizados | 502 | Indígena | 0
|  |  | Reservas Presupuestales | 11461933.4 | 6875726.7 | 6875726.7 | 6875726.7 |  | 3139413.35 | 5909576.7 | 6875681.7 | [9 empty] | 18-26 Juventud | 968 | Servidores y Servidoras Pùblicas | 620 | No identifica grupo étnico | 7164
[21 empty] | 27-59 Adultez | 1673 | Comunidad en general | 1677 | Otro | 4
[21 empty] | 60 o más personas mayores | 65 | Otro | 172 | ¿Cual? | 0
[21 empty] | Grupo etario sin definir | 8 | cual | 0
|  | Suba | Magnitud Vigencia | 28180 | 28180 | 28180 | 28180 |  | 1861 | 6036 | 15590 |  | Suba |  |  | Anexo georeferenciación | Suba | 7395 | 8174 | 21 | O-5 Primera Infancia | 258 | Niños y niñas de primera infancia | 1347 | Mestizo | 22 | 15590
|  |  | Recursos Vigencia | 81615100 | 88516700 | 88516700 | 89166536.65 |  | 77615100 | 81089946.65 | 86107184.85 | [9 empty] | 6-13 Infancia | 9424 | Niños y niñas y adolescentes escolarizados | 9785 | Afrocolombiano | 10
|  |  | Magnitud Reservas | [17 empty] | 14-17Adolescencia | 2193 | Jovenes escolarizados | 731 | Indígena | 1
|  |  | Reservas Presupuestales | 11461933.4 | 6875726.7 | 6875726.7 | 6875726.7 |  | 3139413.35 | 5909576.7 | 6875681.7 | [9 empty] | 18-26 Juventud | 927 | Servidores y Servidoras Pùblicas | 311 | No identifica grupo étnico | 15490
[21 empty] | 27-59 Adultez | 2538 | Comunidad en general | 2562 | Otro | 67
[21 empty] | 60 o más personas mayores | 241 | Otro | 854 | ¿Cual? | 0
[21 empty] | Grupo etario sin definir | 9 | cual | 0
|  | Barrios Unidos | Magnitud Vigencia | 5780 | 4780 | 4780 | 4780 |  | 30 | 1629 | 2206 |  | Barrios Unidos |  |  | Anexo georeferenciación | Barrios Unidos | 1103 | 1103 | 0 | O-5 Primera Infancia | 1 | Niños y niñas de primera infancia | 58 | Mestizo | 0 | 2206
|  |  | Recursos Vigencia | 81615100 | 88516700 | 88516700 | 89166536.65 |  | 77615100 | 81089946.65 | 86107184.85 | [9 empty] | 6-13 Infancia | 917 | Niños y niñas y adolescentes escolarizados | 1163 | Afrocolombiano | 0
|  |  | Magnitud Reservas | [17 empty] | 14-17Adolescencia | 314 | Jovenes escolarizados | 57 | Indígena | 0
|  |  | Reservas Presupuestales | 11461933.4 | 6875726.7 | 6875726.7 | 6875726.7 |  | 3139413.35 | 5909576.7 | 6875681.7 | [9 empty] | 18-26 Juventud | 209 | Servidores y Servidoras Pùblicas | 59 | No identifica grupo étnico | 2206
[21 empty] | 27-59 Adultez | 721 | Comunidad en general | 821 | Otro | 0
[21 empty] | 60 o más personas mayores | 17 | Otro | 48 | ¿Cual? | 0
[21 empty] | Grupo etario sin definir | 27 | cual | 0
|  | Teusaquillo | Magnitud Vigencia | 3624 | 3624 | 3624 | 3624 |  | 1425 | 4689 | 7663 |  | Teusaquillo |  |  | Anexo georeferenciación | Teusaquillo | 3233 | 4423 | 7 | O-5 Primera Infancia | 165 | Niños y niñas de primera infancia | 403 | Mestizo | 23 | 7663
|  |  | Recursos Vigencia | 81615100 | 88516700 | 88516700 | 89166536.65 |  | 77615100 | 81089946.65 | 86107184.85 | [9 empty] | 6-13 Infancia | 3532 | Niños y niñas y adolescentes escolarizados | 4310 | Afrocolombiano | 9
|  |  | Magnitud Reservas | [17 empty] | 14-17Adolescencia | 1225 | Jovenes escolarizados | 30 | Indígena | 0
|  |  | Reservas Presupuestales | 11461933.4 | 6875726.7 | 6875726.7 | 6875726.7 |  | 3139413.35 | 5909576.7 | 6875681.7 | [9 empty] | 18-26 Juventud | 464 | Servidores y Servidoras Pùblicas | 1348 | No identifica grupo étnico | 7566
[21 empty] | 27-59 Adultez | 2156 | Comunidad en general | 1572 | Otro | 65
[21 empty] | 60 o más personas mayores | 101 | Otro | 0 | ¿Cual? | 0
[21 empty] | Grupo etario sin definir | 20 | cual | 0
|  | Los Martires | Magnitud Vigencia | 2369 | 2369 | 2369 | 2369 |  | 1341 | 1743 | 2413 |  | Los Martires |  |  | Anexo georeferenciación | Los Martires | 1025 | 1387 | 1 | O-5 Primera Infancia | 0 | Niños y niñas de primera infancia | 0 | Mestizo | 17 | 2413
|  |  | Recursos Vigencia | 81615100 | 88516700 | 88516700 | 89166536.65 |  | 77615100 | 81089946.65 | 86107184.85 | [9 empty] | 6-13 Infancia | 2 | Niños y niñas y adolescentes escolarizados | 0 | Afrocolombiano | 0
|  |  | Magnitud Reservas | [17 empty] | 14-17Adolescencia | 143 | Jovenes escolarizados | 1258 | Indígena | 0
|  |  | Reservas Presupuestales | 11461933.4 | 6875726.7 | 6875726.7 | 6875726.7 |  | 3139413.35 | 5909576.7 | 6875681.7 | [9 empty] | 18-26 Juventud | 1214 | Servidores y Servidoras Pùblicas | 75 | No identifica grupo étnico | 2396
[21 empty] | 27-59 Adultez | 1012 | Comunidad en general | 1057 | Otro | 0
[21 empty] | 60 o más personas mayores | 42 | Otro | 23 | ¿Cual? | 0
[21 empty] | Grupo etario sin definir | 0 | cual | 0
|  | Antonio Narinio | Magnitud Vigencia | 2613 | 2613 | 2613 | 2613 |  | 302 | 1155 | 1824 |  | Antonio Narinio |  |  | Anexo georeferenciación | Antonio Narinio | 910 | 912 | 2 | O-5 Primera Infancia | 13 | Niños y niñas de primera infancia | 13 | Mestizo | 0 | 1824
|  |  | Recursos Vigencia | 81615100 | 88516700 | 88516700 | 89166536.65 |  | 77615100 | 81089946.65 | 86107184.85 | [9 empty] | 6-13 Infancia | 531 | Niños y niñas y adolescentes escolarizados | 772 | Afrocolombiano | 0
|  |  | Magnitud Reservas | [17 empty] | 14-17Adolescencia | 233 | Jovenes escolarizados | 26 | Indígena | 0
|  |  | Reservas Presupuestales | 11461933.4 | 6875726.7 | 6875726.7 | 6875726.7 |  | 3139413.35 | 5909576.7 | 6875681.7 | [9 empty] | 18-26 Juventud | 389 | Servidores y Servidoras Pùblicas | 53 | No identifica grupo étnico | 1824
[21 empty] | 27-59 Adultez | 613 | Comunidad en general | 913 | Otro | 0
[21 empty] | 60 o más personas mayores | 45 | Otro | 47 | ¿Cual? | 0
[21 empty] | Grupo etario sin definir | 0 | cual | 0
|  | Puente Aranda | Magnitud Vigencia | 6200 | 6200 | 6200 | 6200 |  | 1526 | 3272 | 4833 |  | Puente Aranda |  |  | Anexo georeferenciación | Puente Aranda | 1936 | 2886 | 11 | O-5 Primera Infancia | 0 | Niños y niñas de primera infancia | 124 | Mestizo | 3 | 4833
|  |  | Recursos Vigencia | 81615100 | 88516700 | 88516700 | 89166536.65 |  | 77615100 | 81089946.65 | 86107184.85 | [9 empty] | 6-13 Infancia | 884 | Niños y niñas y adolescentes escolarizados | 778 | Afrocolombiano | 3
|  |  | Magnitud Reservas | [17 empty] | 14-17Adolescencia | 228 | Jovenes escolarizados | 218 | Indígena | 0
|  |  | Reservas Presupuestales | 11461933.4 | 6875726.7 | 6875726.7 | 6875726.7 |  | 3139413.35 | 5909576.7 | 6875681.7 | [9 empty] | 18-26 Juventud | 755 | Servidores y Servidoras Pùblicas | 1475 | No identifica grupo étnico | 4826
[21 empty] | 27-59 Adultez | 2770 | Comunidad en general | 1452 | Otro | 1
[21 empty] | 60 o más personas mayores | 196 | Otro | 786 | ¿Cual? | 0
[21 empty] | Grupo etario sin definir | 0 | cual | 0
|  | Candelaria | Magnitud Vigencia | 578 | 1520 | 1520 | 1520 |  | 1156 | 1569 | 1855 |  | Candelaria |  |  | Anexo georeferenciación | Candelaria | 783 | 1071 | 1 | O-5 Primera Infancia | 1 | Niños y niñas de primera infancia | 0 | Mestizo | 2 | 1855
|  |  | Recursos Vigencia | 81615100 | 88516700 | 88516700 | 89166536.65 |  | 77615100 | 81089946.65 | 86107184.85 | [9 empty] | 6-13 Infancia | 1 | Niños y niñas y adolescentes escolarizados | 1 | Afrocolombiano | 1
|  |  | Magnitud Reservas | [17 empty] | 14-17Adolescencia | 14 | Jovenes escolarizados | 26 | Indígena | 1
|  |  | Reservas Presupuestales | 11461933.4 | 6875726.7 | 6875726.7 | 6875726.7 |  | 3139413.35 | 5909576.7 | 6875681.7 | [9 empty] | 18-26 Juventud | 347 | Servidores y Servidoras Pùblicas | 1135 | No identifica grupo étnico | 1851
[21 empty] | 27-59 Adultez | 1399 | Comunidad en general | 590 | Otro | 0
[21 empty] | 60 o más personas mayores | 93 | Otro | 103 | ¿Cual? | 0
[21 empty] | Grupo etario sin definir | 0 | cual | 0
|  | Rafael Uribe Uribe | Magnitud Vigencia | 8998 | 8998 | 8998 | 8998 |  | 1209 | 3428 | 9309 |  | Rafael Uribe Uribe |  |  | Anexo georeferenciación | Rafael Uribe Uribe | 3412 | 5897 | 0 | O-5 Primera Infancia | 643 | Niños y niñas de primera infancia | 1720 | Mestizo | 0 | 9309
|  |  | Recursos Vigencia | 81615100 | 88516700 | 88516700 | 89166536.65 |  | 77615100 | 81089946.65 | 86107184.85 | [9 empty] | 6-13 Infancia | 6966 | Niños y niñas y adolescentes escolarizados | 6477 | Afrocolombiano | 0
|  |  | Magnitud Reservas | [17 empty] | 14-17Adolescencia | 791 | Jovenes escolarizados | 87 | Indígena | 0
|  |  | Reservas Presupuestales | 11461933.4 | 6875726.7 | 6875726.7 | 6875726.7 |  | 3139413.35 | 5909576.7 | 6875681.7 | [9 empty] | 18-26 Juventud | 187 | Servidores y Servidoras Pùblicas | 202 | No identifica grupo étnico | 9309
[21 empty] | 27-59 Adultez | 664 | Comunidad en general | 823 | Otro | 0
[21 empty] | 60 o más personas mayores | 54 | Otro | 0 | ¿Cual? | 0
[21 empty] | Grupo etario sin definir | 4 | cual | 0
|  | Ciudad Bolivar | Magnitud Vigencia | 16503 | 16503 | 16503 | 16503 |  | 591 | 2411 | 6698 |  | Ciudad Bolivar |  |  | Anexo georeferenciación | Ciudad Bolivar | 3243 | 3449 | 6 | O-5 Primera Infancia | 533 | Niños y niñas de primera infancia | 942 | Mestizo | 0 | 6698
|  |  | Recursos Vigencia | 81615100 | 88516700 | 88516700 | 89166536.65 |  | 77615100 | 81089946.65 | 86107184.85 | [9 empty] | 6-13 Infancia | 3957 | Niños y niñas y adolescentes escolarizados | 4271 | Afrocolombiano | 8
|  |  | Magnitud Reservas | [17 empty] | 14-17Adolescencia | 1203 | Jovenes escolarizados | 308 | Indígena | 0
|  |  | Reservas Presupuestales | 11461933.4 | 6875726.7 | 6875726.7 | 6875726.7 |  | 3139413.35 | 5909576.7 | 6875681.7 | [9 empty] | 18-26 Juventud | 302 | Servidores y Servidoras Pùblicas | 94 | No identifica grupo étnico | 6689
[21 empty] | 27-59 Adultez | 653 | Comunidad en general | 888 | Otro | 1
[21 empty] | 60 o más personas mayores | 45 | Otro | 195 | ¿Cual? | 0
[21 empty] | Grupo etario sin definir | 5 | cual | 0
|  | Sumapaz | Magnitud Vigencia | 155 | 155 | 155 | 155 |  | 45 | 76 | 267 |  | Sumapaz |  |  | Anexo georeferenciación | Sumapaz | 133 | 134 | 0 | O-5 Primera Infancia | 0 | Niños y niñas de primera infancia | 0 | Mestizo | 37 | 267
|  |  | Recursos Vigencia | 81615100 | 88516700 | 88516700 | 89166536.65 |  | 77615100 | 81089946.65 | 86107184.85 | [9 empty] | 6-13 Infancia | 71 | Niños y niñas y adolescentes escolarizados | 94 | Afrocolombiano | 0
|  |  | Magnitud Reservas | [17 empty] | 14-17Adolescencia | 22 | Jovenes escolarizados | 0 | Indígena | 0
|  |  | Reservas Presupuestales | 11461933.4 | 6875726.7 | 6875726.7 | 6875726.7 |  | 3139413.35 | 5909576.7 | 6875681.7 | [9 empty] | 18-26 Juventud | 23 | Servidores y Servidoras Pùblicas | 27 | No identifica grupo étnico | 230
[21 empty] | 27-59 Adultez | 54 | Comunidad en general | 12 | Otro | 0
[21 empty] | 60 o más personas mayores | 97 | Otro | 134 | ¿Cual? | 0
[21 empty] | Grupo etario sin definir | 0 | cual | 0
|  | TOTAL LOCALIDADES | Total Magnitud MP1 | 189000 | 189000 | 189000 | 189000 |  | 28338 | 87112 | 146606 | [6 empty] | 68421 | 78102 | 83 | [6 empty] | 146606
|  |  | Total Recursos Vigencia MP1 | 1632302000 | 1770334000 | 1770334000 | 1783330733 |  | 1552302000 | 1621798933 | 1722143697
Magnitud Reservas
|  |  | Reservas Presupuestales | 229238668 | 137514534 | 137514534 | 137514534 |  | 62788267 | 118191534 | 137513634
|  | PUNTO DE INVERSIÓN 1 Soratama | Magnitud Vigencia | 22275 | 22275 | 22275 | 22275 |  | 4128 | 10885 | 17898 |  | Usaquen | UPZ 11. San Cristobal Norte. |  | Anexo georeferenciación | Localidad Usaquen | 8702 | 9192 | 4 | O-5 Primera Infancia | 943 | Niños y niñas de primera infancia | 783 | Mestizo | 17 | 17898
|  |  | Recursos Vigencia | 214197600 | 163119500 | 163119500 | 156978767 |  | 137751500 | 137751500 | 137751500 | [9 empty] | 6-13 Infancia | 12918 | Niños y niñas y adolescentes escolarizados | 15661 | Afrocolombiano | 257
|  |  | Magnitud Reservas | [17 empty] | 14-17Adolescencia | 2922 | Jovenes escolarizados | 523 | Indígena | 231
|  |  | Reservas Presupuestales | 11461933.4 | 11914267 | 11914267 | 11914267 |  | 6587600 | 11914267 | 11914267 | [9 empty] | 18-26 Juventud | 598 | Servidores y Servidoras Pùblicas | 51 | No identifica grupo étnico | 17392
[21 empty] | 27-59 Adultez | 354 | Comunidad en general | 581 | Otro | 1
[21 empty] | 60 o más personas mayores | 163 | Otro | 299 | ¿Cual? | 0
[21 empty] | Grupo etario sin definir | 0 | cual
|  | PUNTO DE INVERSIÓN 2 Santa Maria del Lago | Magnitud Vigencia | 25245 | 25245 | 25245 | 25245 |  | 4764 | 12413 | 20268 |  | ENGATIVA | Boyacá Real |  | Anexo georeferenciación | Localidad Engativá | 8938 | 11275 | 55 | O-5 Primera Infancia | 2962 | Niños y niñas de primera infancia | 3199 | Mestizo | 2 | 20268
|  |  | Recursos Vigencia | 214197600 | 147547500 | 147547500 | 110467500 |  | 98755500 | 98755500 | 98755500 | [9 empty] | 6-13 Infancia | 10451 | Niños y niñas y adolescentes escolarizados | 10665 | Afrocolombiano | 19
|  |  | Magnitud Reservas | [17 empty] | 14-17Adolescencia | 1525 | Jovenes escolarizados | 1300 | Indígena | 31
|  |  | Reservas Presupuestales | 11461933.4 | 40770667 | 40770667 | 40770667 |  | 7508000 | 25506667 | 39439000 | [9 empty] | 18-26 Juventud | 2303 | Servidores y Servidoras Pùblicas | 189 | No identifica grupo étnico | 20216
[21 empty] | 27-59 Adultez | 1952 | Comunidad en general | 2882 | Otro | 0
[21 empty] | 60 o más personas mayores | 1075 | Otro | 2033 | ¿Cual? | 0
[21 empty] | Grupo etario sin definir | 0 | cual | 0
|  | PUNTO DE INVERSIÓN 3 Mirador de los Nevados | Magnitud Vigencia | 26730 | 26730 | 26730 | 26730 |  | 4130 | 12598 | 20878 |  | SUBA | UPZ SUBA |  | Anexo georeferenciación | Localidad Suba | 10303 | 10574 | 1 | O-5 Primera Infancia | 1291 | Niños y niñas de primera infancia | 1277 | Mestizo | 0 | 20878
|  |  | Recursos Vigencia | 214197600 | 199463500 | 199463500 | 210167500 |  | 191051500 | 191051500 | 201755500 | [9 empty] | 6-13 Infancia | 12938 | Niños y niñas y adolescentes escolarizados | 17758 | Afrocolombiano | 23
|  |  | Magnitud Reservas | [17 empty] | 14-17Adolescencia | 5133 | Jovenes escolarizados | 327 | Indígena | 7
|  |  | Reservas Presupuestales | 11461933.4 | 21048267 | 21048267 | 21048267 |  | 9560000 | 21048267 | 21048267 | [9 empty] | 18-26 Juventud | 620 | Servidores y Servidoras Pùblicas | 171 | No identifica grupo étnico | 20847
[21 empty] | 27-59 Adultez | 632 | Comunidad en general | 745 | Otro | 1
[21 empty] | 60 o más personas mayores | 264 | Otro | 600 | ¿Cual? | 0
[21 empty] | Grupo etario sin definir | 0 | cual | 0
|  | PUNTO DE INVERSIÓN 4 Entrenubes | Magnitud Vigencia | 37125 | 37125 | 37125 | 37125 |  | 5082 | 14596 | 23705 |  | San Cristobal | UPZ 60 Parque Entre Nubes (Usme) |  | Anexo georeferenciación | Localidades San Cristobal, Usme, Rafael Uribe Uribe. | 11715 | 11976 | 14 | O-5 Primera Infancia | 2015 | Niños y niñas de primera infancia | 2116 | Mestizo | 10 | 23705
|  |  | Recursos Vigencia | 214197600 | 229119500 | 229119500 | 236927500 |  | 217407500 | 217407500 | 236927500 |  | Usme | [7 empty] | 6-13 Infancia | 13553 | Niños y niñas y adolescentes escolarizados | 19226 | Afrocolombiano | 453
|  |  | Magnitud Reservas | [9 empty] | Rafael Uribe Uribe | [7 empty] | 14-17Adolescencia | 5966 | Jovenes escolarizados | 881 | Indígena | 442
|  |  | Reservas Presupuestales | 11461933.4 | 36044467 | 36044467 | 36044467 |  | 10892667 | 22154667 | 33416667 | [9 empty] | 18-26 Juventud | 1026 | Servidores y Servidoras Pùblicas | 196 | No identifica grupo étnico | 22796
[21 empty] | 27-59 Adultez | 725 | Comunidad en general | 777 | Otro | 4
[21 empty] | 60 o más personas mayores | 420 | Otro | 509 | ¿Cual? | 0
[21 empty] | Grupo etario sin definir | 0 | cual | 0
|  | PUNTO DE INVERSIÓN 5 Aumbari | Magnitud Vigencia | 37125 | 37125 | 37125 | 37125 |  | 9193 | 21355 | 35172 |  | Distrital |  |  | Anexo georeferenciación | Distrital | 17698 | 17462 | 12 | O-5 Primera Infancia | 2677 | Niños y niñas de primera infancia | 1843 | Mestizo | 8 | 35172
|  |  | Recursos Vigencia | 214197600 | 193706000 | 193706000 | 205418000 |  | 193706000 | 193706000 | 193706000 | [9 empty] | 6-13 Infancia | 25658 | Niños y niñas y adolescentes escolarizados | 28821 | Afrocolombiano | 249
|  |  | Magnitud Reservas | [17 empty] | 14-17Adolescencia | 2973 | Jovenes escolarizados | 78 | Indígena | 666
|  |  | Reservas Presupuestales | 11461933.4 | 39256133 | 39256133 | 39256133 |  | 11283200 | 22545200 | 33807200 | [9 empty] | 18-26 Juventud | 1087 | Servidores y Servidoras Pùblicas | 1374 | No identifica grupo étnico | 34164
[21 empty] | 27-59 Adultez | 2070 | Comunidad en general | 2568 | Otro | 85
[21 empty] | 60 o más personas mayores | 697 | Otro | 488 | ¿Cual? | 0
[21 empty] | Grupo etario sin definir | 10 | cual | 0
|  | TOTAL AULAS | Total Magnitud Vigencia | 148500 | 148500 | 148500 | 148500 |  | 27297 | 71847 | 117921 | [6 empty] | 57356 | 60479 | 86 | [6 empty] | 117921
|  |  | Total Recursos Vigencia | 1070988000 | 932956000 | 932956000 | 919959267 |  | 838672000 | 838672000 | 868896000
Total Magnitud Reservas
|  |  | Total Reservas Presupuestales | 57309667 | 149033801 | 149033801 | 149033801 |  | 45831467 | 103169068 | 139625401
|  | TOTAL MP2 | Total Magnitud Vigencia | 337500 | 337500 | 337500 |  |  | 55635 | 158959 | 264527 | [6 empty] | 125777 | 138581 | 169 | [6 empty] | 264527
|  |  | Total Recursos Vigencia | 2703290000 | 2703290000 | 2703290000 | 2703290000 |  | 2390974000 | 2460470933 | 2591039697
Total Magnitud Reservas
|  |  | Total Reservas Presupuestales | 286548335 | 286548335 | 286548335 | 286548335 |  | 108619734 | 221360602 | 277139035
| Diseñar y ejecutar 5 planes de comunicación durante el plan de desarrollo | Descripción: Actividades para divulgar a la ciudadanía las acciones realizadas por la SDA para generar una cultura ambiental, MPI3. | Magnitud Vigencia | 1 | 1 | 1 |  |  | 0.25 | 0.5 | 0.75 |  | Distrital |  |  |  | Distrital
|  |  | Recursos Vigencia | 1009165000 | 1009165000 | 1009165000 | 1009165000 |  | 567858000 | 575598000 | 657422000
Magnitud Reservas
|  |  | Reservas Presupuestales | 259426725 | 259426725 | 259426725 | 259426725 |  | 128139451 | 241206116 | 255027014
|  | TOTAL MP3 | Total Magnitud MP2 | 1 | 1 | 1 |  |  | 0.25 | 0.5 | 0.75
|  |  | Total Recursos Vigencia MP2 | 1009165000 | 1009165000 | 1009165000 | 1009165000 |  | 567858000 | 575598000 | 657422000
Magnitud Reservas
|  |  | Reservas Presupuestales | 259426725 | 259426725 | 259426725 | 259426725 |  | 128139451 | 241206116 | 255027014
TOTALES - PROYECTO |  |  | Total Recursos Vigencia - Proyecto | 5230933000 | 5230933000 | 5230933000 | 5230933000 |  | 4447384000 | 4524620933 | 4763897697
|  |  | Total Recursos Reservas - Proyecto | 587535927 | 587535927 | 587535927 | 587535927 |  | 270173385 | 504127585 | 573726916
126PG01-PR02-F-2-V10.0
Note on V6: paola.rodriguez: 0-5 Primera infancia. 6-13 Infancia 14-17 Adolecencia 18-26 Juventud 27-59 Adultez 60 o mas personas. Grupo etario sin definir.
Note on X6: YULIED.PENARANDA: • Ciudadanos-as habitantes de calle. • Personas en situación de desplazamiento. • Mujeres gestantes y lactantes. • Personas cabeza de familia. • Reincorporados-as. • Personas vinculadas a la prostitución. • Personas con discapacidad. • Personas consumidoras de sustancias psicoactivas. • Servidores y servidoras públicos. • Niños y niñas de primera infancia. • Niños, niñas y adolecentes en riesgo social. • Niños, niñas y adolecentes escolarizados. • Niños, niñas y adolecentes desescolarizados. • Jóvenes escolarizados. • Jóvenes desescolarizados. • Adultos-as trabajador-a formal. • Adultos-as trabajador-a informal. • Familias en situación de vulnerabilidad. • Familias en emergencia social y catastrófica. • Familias ubicadas en zonas en zonas de alto deterioro. • Sector LGBT. • Comunidad en general.
Note on Z6: YULIED.PENARANDA: • Afrocolombianos. • Indígenas. • ROM • Raizales. • No identifica grupos étnicos. • Otros grupos étnicos.
Note on C179: PAOLA.RODRIGUEZ: Desde aquí no dejó cargar recursos de la vigencia