## GESTIÓN
SECRETARÍA DISTRITAL DE AMBIENTE
FORMATO DE ACTUALIZACIÓN Y SEGUIMIENTO AL COMPONENTE DE GESTIÓN
[7 empty] | DEPENDENCIA: | [10 empty] | OFICINA DE PARTICIPACIÓN, EDUCACIÓN Y LOCALIDADES
[7 empty] | CÓDIGO Y NOMBRE PROYECTO: | [10 empty] | 981 - PARTICIPACIÓN, EDUCACIÓN Y COMUNICACIÓN PARA LA SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL DEL DISTRITO CAPITAL
Eje Plan de Desarrollo | [17 empty] | TERCER EJE TRANSVERSAL: SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL BASADA EN EFICIENCIA ENERGÉTICA
Programa Plan de Desarrollo |  |  | Programa Plan de Desarrollo | [14 empty] | Ambiente sano para la equidad y disfrute del ciudadano
1, PRIMERA CATEGORIA |  |  | 2, META PLAN DE DESARROLLO |  | 3, INDICADOR ASOCIADO A LA META PLAN DE DESARROLLO | [36 empty] | 4, % CUMPLIMIENTO ACUMULADO (Vigencia) | 5, % DE AVANCE CUATRIENIO | 6, DESCRIPCIÓN DE LOS AVANCES Y LOGROS ALCANZADOS | 7, RETRASOS | 8, SOLUCIONES PLANTEADAS | 9, BENEFICIOS | 10, FUENTE DE EVIDENCIAS
PROGRAMA | 1,1 COD. | 1,2 PROYECTO | 2,1 COD. | 2,2 META PLAN DE DESARROLLO | 3,1 COD. | 3,2 INDICADOR | 3,3 UNIDAD DE MEDIDA | 3,4 TIPOLOGÍA | 3,5 MAGNITUD PD | 3,6 PROGRAMACIÓN - ACTUALIZACIÓN | [27 empty] | 3,7 SEGUIMIENTO VIGENCIA ACTUAL
[10 empty] | 2016 |  |  |  | 2017 | [5 empty] | 2018 | [5 empty] | 2019 | [5 empty] | 2020 | [5 empty] | MAR | JUN | SEPT | DIC
[10 empty] | PROGRAMACIÓN INICIAL CUATRIENIO | PROGR. ANUAL CORTE SEPT | PROGR. ANUAL CORTE DIC | EJECUTADO | REPROGRAMACIÓN VIGENCIA | PROGR. ANUAL CORTE MAR | PROGR. ANUAL CORTE JUN | PROGR. ANUAL CORTE SEPT | PROGR. ANUAL CORTE DIC | EJECUTADO | REPROGRAMACIÓN VIGENCIA | PROGR. ANUAL CORTE MAR | PROGR. ANUAL CORTE JUN | PROGR. ANUAL CORTE SEPT | PROGR. ANUAL CORTE DIC | EJECUTADO | REPROGRAMACIÓN VIGENCIA | PROGR. ANUAL CORTE MAR | PROGR. ANUAL CORTE JUN | PROGR. ANUAL CORTE SEPT | PROGR. ANUAL CORTE DIC | EJECUTADO | REPROGRAMACIÓN VIGENCIA | PROGR. ANUAL CORTE MAR | PROGR. ANUAL CORTE JUN | PROGR. ANUAL CORTE SEPT | PROGR. ANUAL CORTE DIC | EJECUTADO
39 | 179 | Ambiente sano | 455 | 2.500.000 de ciudadanos participan en los programas de socialización de la política ambiental y de las estrategias de gestión de riesgos y cambio climático de la ciudad | 358 | Número de ciudadanos participan en socialización de la política ambiental y estrategias de gestión de riesgos y cambio climático | Ciudadanos | suma | 1250000 |  | 43710 | 62500 | 82804 |  | 375000 | 375000 | 375000 | 375000 | 402196 |  | 375000 | [5 empty] | 375000 | [5 empty] | 42196 |  |  |  |  | 34376 | 134443 | 336584 | 402196 | 107.3% | 38.8% | Durante el cuarto trimestre de 2017 participaron 65.612 ciudadanos en procesos de educación y participación ciudadana, para un acumulado durante la vigencia de 402.196 , lo que suma un total de 485.000 ciudadanos en lo corrido del plan de desarrollo. Esta participación se adelantó en el marco del desarrollo de las estrategias de educación ambiental, mediante acciones pedagógicas, recorridos interpretativos, caminatas ecológicas y procesos de formación, en las temáticas de Biodiversidad, Manejo Integral de Residuos Sólidos, Biodiversidad, Cambio Climático y Gestión de Riesgos. Así mismo, mediante la participación en las comisiones ambientales locales desarrolladas en las 20 localidades del Distrito Capital, y en las jornadas de apropiación social del territorio, entre las que se encuentran jornadas de embellecimiento, jornadas de recuperación de espacio público y jornadas de intervención en humedales. | No se presentaron atrasos | NA | • Participación y corresponsabilidad ciudadana en los procesos de gestión ambiental local. • Ejecución de las estrategias de la Política Pública Distrital de Educación Ambiental. • Divulgación de los bienes y servicios ambientales presentes en el Distrito Capital | Archivo de gestión de la Oficina de participación, educación y localidades ubicado en la sede de la SDA y espacios administrados por la SDA, según TRD, Código de la dependencia 120
126PG01-PR02-F-2-V10.0
82804
485000

## INVERSIÓN
SECRETARÍA DISTRITAL DE AMBIENTE
FORMATO DE ACTUALIZACIÓN Y SEGUIMIENTO AL COMPONENTE DE INVERSIÓN
[5 empty] | DEPENDENCIA: | [10 empty] | OFICINA DE PARTICIPACIÓN, EDUCACIÓN Y LOCALIDADES
[5 empty] | CÓDIGO Y NOMBRE PROYECTO: | [10 empty] | 981 - PARTICIPACIÓN, EDUCACIÓN Y COMUNICACIÓN PARA LA SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL DEL DISTRITO CAPITAL
1250000
1, LÍNEA DE ACCIÓN | 2, META DE PROYECTO |  |  | 3, COD. META PDD A QUE SE ASOCIA META PROY | 4, COD. META PROYECTO PRIORITARIO | 5, VARIABLE REQUERIDA | 6, MAGNITUD PD | 7, PROGRAMACIÓN - ACTUALIZACIÓN | [27 empty] | 8, EJECUCIÓN |  |  |  | 9, % CUMPLIMIENTO ACUMULADO (Vigencia) | 10 ,% DE AVANCE CUATRIENIO | 11, DESCRIPCIÓN DE LOS AVANCES Y LOGROS ALCANZADOS | 12, RETRASOS | 13, SOLUCIONES PLANTEADAS | 14, BENEFICIOS | 15, FUENTE DE EVIDENCIAS
[8 empty] | 2016 |  |  |  | 2017 | [5 empty] | 2018 | [5 empty] | 2019 | [5 empty] | 2020 | [5 empty] | 8,1 SEGUIMIENTO VIGENCIA ACTUAL
| 2,1 COD. | 2,2 META | 2,3 TIPOLOGÍA |  |  |  |  | PROGRAMACIÓN ANUAL | PROGR. ANUAL CORTE SEPT | PROGR. ANUAL CORTE DIC | EJECUTADO | REPROGRAMACIÓN VIGENCIA | PROGR. ANUAL CORTE MAR | PROGR. ANUAL CORTE JUN | PROGR. ANUAL CORTE SEPT | PROGR. ANUAL CORTE DIC | EJECUTADO | REPROGRAMACIÓN VIGENCIA | PROGR. ANUAL CORTE MAR | PROGR. ANUAL CORTE JUN | PROGR. ANUAL CORTE SEPT | PROGR. ANUAL CORTE DIC | EJECUTADO | REPROGRAMACIÓN VIGENCIA | PROGR. ANUAL CORTE MAR | PROGR. ANUAL CORTE JUN | PROGR. ANUAL CORTE SEPT | PROGR. ANUAL CORTE DIC | EJECUTADO | REPROGRAMACIÓN VIGENCIA | PROGR. ANUAL CORTE MAR | PROGR. ANUAL CORTE JUN | PROGR. ANUAL CORTE SEPT | PROGR. ANUAL CORTE DIC | EJECUTADO | MAR | JUN | SEPT | DIC
Gestión ambiental local y participación ciudadana. | 1 | Participar 125,000 ciudadanos en procesos de gestión ambiental local. | suma | 455 | 179 | MAGNITUD META | 125000 |  | 6250 | 6250 | 7504 |  | 37500 | 37500 | 37500 | 37500 |  |  | 37500 | [5 empty] | 37500 | [5 empty] | 4996 |  |  |  |  | 2021 | 18718 | 36543 | 44603 | 118.9% | 41.69% | Durante el último trimestre de 2017 participaron 8.060 ciudadanos en procesos de participación ciudadana, para un total de 44.603 en lo corrido del año y un total de acumulado durante la vigencia del plan de desarrollo de 52.107 ciudadanos. Esta participación se ejecutó en el marco de las 20 Comisiones Ambientales Locales del Distrito, siendo esta instancia el eje coordinador de acciones de apropiación social del territorio. Dentro de las jornadas desarrolladas se encuentran acciones de limpieza, procesos de agricultura urbana, recorridos de reconocimiento de problemáticas ambientales, jornadas en protección y bienestar animal, siembra de especies nativas, reciclatones, en donde se involucraron a todos los actores sociales en el marco del cumplimiento de las políticas poblacionales LGTBI, Juventud, Adulto Mayor, Familia, Mujer y Género. Así mismo, se consolidaron los procesos de participación en torno a la estructura ecológica principal como quebradas, humedales, río Bogotá, cerros orientales y Política de Protección y Bienestar Animal. | No se presentaron retrasos | NA | Participación y corresponsabilidad ciudadana en los procesos de gestión ambiental local. | Archivo de gestión de la Oficina de participación, educación y localidades ubicado en la sede de la SDA y espacios administrados por la SDA, según TRD, Codigo de la dependencia 120
[6 empty] | PRESUPUESTO VIGENCIA | 5900173100 |  | 706868074 | 762181577 | 762036331 |  | 1147000000 | 1147000000 | 1191620567 | 1184477567 |  |  | 1449900000 | [5 empty] | 1557192600 | [5 empty] | 836212426 |  |  |  |  | 970198000 | 1146770000 | 1133287933 | 1174539000 | 99.16% | 32.82%
[6 empty] | MAGNITUD META DE RESERVAS | }
[6 empty] | RESERVA PRESUPUESTAL | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 189013479 | 186809282 | 186809282 | 186809282 |  |  | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | 172019983 | 186809282 | 186809282 | 186809282 | 100%
[6 empty] | TOTAL MAGNITUD META |  |  |  |  | 0
[6 empty] | TOTAL PRESUPUESTO | 5900173100 |  | 706868073.65 | 762181577 | 762036331 |  | 1336013479 | 1333809282 | 1378429849 | 1371286849 |  |  | 1449900000 | [5 empty] | 1557192600 | [5 empty] | 836212426 |  |  |  |  | 1142217983 | 1333579282 | 1320097215 | 1361348282
Estrategias de educación ambiental | 2 | Participar 1,125,000 ciudadanos en acciones de educación ambiental | suma |  |  | MAGNITUD META | 1125000 |  | 56250 | 56250 | 75300 |  | 337500 | 337500 | 337500 | 337500 |  |  | 337500 | [5 empty] | 337500 | [5 empty] | 37200 |  |  |  |  | 32355 | 115725 | 300041 | 357593 | 106% | 38.48% | Durante el último trimestre de 2017 participaron 57.552 ciudadanos en las estrategia de educación ambiental, para un total de 357.593 ciudadanos en lo corrido del año y un acumulado durante el plan de desarrollo de 432.893 ciudadanos. Esta ejercicio se llevó a cabo por medio del desarrollo de acciones pedagógicas. procesos de formación y recorridos interpretativos, en las temáticas de Biodiversidad, Manejo de Residuos Sólidos, Biodiversidad, Cambio Climático y Gestión de Riesgos. Además, se realizaron caminatas ecológicas que son orientadas a la sensibilización, recuperación, protección y apropiación de los territorios ambientales. Durante este periodo, el equipo de educación ambiental desarrolló acciones tendientes a atender situaciones ambientales en las localidades del Distrito Capital, en especial los procesos relativos a las campañas "No le arranques la piel a la tierra" y "Libres y en casa" en el marco del eje de Biodiversidad, en diferentes espacios, cómo terminales de transporte terrestre, zonas comerciales, iglesias, plazas de mercado, entre otros. Así mismo, en el marco de las festividades de fin de año, se articuló el desarrollo de jornadas de sensibilización en las localidades de Mártires, Santa Fe y Candelaria en el marco de los aspectos ambientales del código nacional de policía y convivencia. Finalmente, como cierre de año, se desarrollaron las novenas ambientales por los humedales de la ciudad. | No se presentaron retrasos | NA | Aumento del conocimiento por parte de la ciudadanía en el cuidado y protección de los bienes y servicios ambientales del Distrito Capital | Archivo de gestión de la Oficina de participación, educación y localidades ubicado en la sede de la SDA y espacios administrados por la SDA, según TRD, Codigo de la dependencia 120
[6 empty] | PRESUPUESTO VIGENCIA | 10961469339 |  | 1344237809 | 1414072899 | 1401669991 |  | 1752766000 | 1738766000 | 1738766000 | 1933857000 |  |  | 2685000000 | [5 empty] | 2883690000 | [5 empty] | 1548541530 |  |  |  |  | 909979500 | 1628318000 | 1632673299 | 1931147432 | 99.86% | 30.4%
MAGNITUD META DE RESERVAS
[6 empty] | RESERVA PRESUPUESTAL | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 471446514 | 470494887 | 468136507 | 468136507 |  |  | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | 312913522 | 370375366 | 417385707 | 468136507 | 100%
[6 empty] | TOTAL MAGNITUD META | [32 empty] | 50750800
[6 empty] | TOTAL PRESUPUESTO | 10961469339 |  | 1344237809 | 1414072899 | 1401669991 |  | 2224212514 | 2209260887 | 2206902507 | 2401993507 |  |  | 2685000000 | [5 empty] | 2883690000 | [5 empty] | 1548541530 |  |  |  |  | 1222893022 | 1998693366 | 2050059006 | 2399283939
Plan de comunicaciones | 3 | Diseñar y ejecutar 5 planes de comunicación. | suma |  |  | MAGNITUD META | 5 |  | 1 | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  | 1 | [5 empty] | 1 | [5 empty] | 1 |  |  |  |  | 0.24 | 0.5 | 0.75 | 1 | 100% | 40% | Durante los meses de octubre, noviembre y diciembre de 2017 y en el marco del Plan de Comunicaciones de la misma vigencia, se realizaron las siguientes actividades: Comunicación Externa: Gracias a las actividades de comunicación externa, se realizaron 12 comunicados de prensa, lo que permitió alcanzar un total de 1.546 registros en diferentes medios de comunicación, de igual forma se realizó la actualización permanente de la Página web institucional y en redes sociales los resultados fueron: 102.000 seguidores en twitter, 22.104 likes en Facebook 4.829 seguidores en Instagram y 5.176 visualizaciones a nuestros videos institucionales en el canal de YouTube. Comunicación Interna: 12 ediciones del Boletín “Mi Ambiente Interno”, 12 emisiones del programa de sonido interno “nuestro ambiente”, Aplicación de los fondos de pantalla y envío de 115 mensajes internos a funcionariosycontratistas@ambientebogota.gov.co a través del correo comunicacioninterna@ambientebogota.gov.co. Publicación de información institucional en las carteleras digitales de la SDA. Socialización de la campaña de Liberación de fauna, realización del curso de periodismo ambiental y de las novenas ambientales. Material gráfico y audiovisual: Diseño de 509 piezas de material gráfico, distribuido así: 55 videos y/o clips institucionales, 19 ilustraciones, 17 animaciones y 418 piezas gráficas institucionales. | No se presentaron retrasos | NA | Divulgación de los bienes y servicios ambientales presentes en el Distrito Capital | Los soportes reposan en la Oficina Asesora de Comunicaicones
[6 empty] | PRESUPUESTO VIGENCIA | 5040496641 |  | 616570137 | 568813013 | 568547877 |  | 884505000 | 884505000 | 839884433 | 851936433 |  |  | 1235100000 | [5 empty] | 1326497400 | [5 empty] | 712329104 |  |  |  |  | 182819000 | 778090826 | 725302425 | 850208593 | 99.8% | 28.15%
MAGNITUD META DE RESERVAS
[6 empty] | RESERVA PRESUPUESTAL | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 411508129 | 411508129 | 413797767 | 413797767 |  |  | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | 314186722 | 404679986 | 410083366 | 413797767 | 100%
TOTAL MAGNITUD META
[6 empty] | TOTAL PRESUPUESTO | 5040496641 |  | 616570137 | 568813013 | 568547877 |  | 1296013129 | 1296013129 | 1253682200 | 1265734200 |  |  | 1235100000 | [5 empty] | 1326497400 | [5 empty] | 712329104 |  |  |  |  | 497005722 | 1182770812 | 1135385791 | 1264006360
TOTAL PROYECTO | [5 empty] | PRESUPUESTO VIGENCIA | 21902139080 |  | 2667676020 | 2745067489 | 2732254199 |  | 3784271000 | 3770271000 | 3770271000 | 3970271000 |  |  | 5370000000 | [5 empty] | 5767380000 | [5 empty] | 3097083060 |  |  |  |  | 2062996500 | 3553178826 | 3553178826 | 3955895025 | 99.64%
[6 empty] | RESERVA PRESUPUESTAL | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 1071968122 | 1068812298 | 1068743556 | 1068743556 |  |  | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | 799120227 | 961864634 | 961864634 | 1068743556 | 100%
[6 empty] | TOTAL PROYECTO | 21902139080 |  | 2667676020 | 2745067489 | 2732254199 |  | 4856239122 | 4839083298 | 4839014556 | 5039014556 |  |  | 5370000000 | [5 empty] | 5767380000 | [5 empty] | 3097083060 |  |  |  |  | 2862116727 | 4515043460 | 4515043460 | 5024638581
126PG01-PR02-F-2-V10.0
Note on T10: YULIED.PENARANDA: Los valores de Segplan cargados en el POAI 2018, son diferentes $1,518,478,000
Note on T16: YULIED.PENARANDA: Los valores de Segplan cargados en el POAI 2018, son diferentes $2,703,290,000
Note on T22: YULIED.PENARANDA: Los valores de Segplan cargados en el POAI 2018, son diferentes $1,009,165,000
Note on T27: YULIED.PENARANDA:Los valores de Segplan cargados en el POAI 2018, son diferentes es $5.230.933.000

## ACTIVIDADES
SECRETARÍA DISTRITAL DE AMBIENTE
FORMATO ACTUALIZACIÓN Y SEGUIMIENTO A LAS ACTIVIDADES
|  | DEPENDENCIA: | OFICINA DE PARTICIPACIÓN, EDUCACIÓN Y LOCALIDADES
|  | CÓDIGO Y NOMBRE DE PROYECTO: | 981 - PARTICIPACIÓN, EDUCACIÓN Y COMUNICACIÓN PARA LA SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL DEL DISTRITO CAPITAL
1, LÍNEA DE ACCIÓN | 2, META DE PROYECTO | 3, ACTIVIDAD | 4, SE EJECUTA CON RECURSOS DE: |  | 5, PONDERACIÓN HORIZONTAL AÑO: 2017 | [13 empty] | 6,PONDERACIÓN VERTICAL |  | 7, OBSERVACIONES AVANCE 4 TRIMESTRE DE 2017
|  |  | 4,1 VIGENCIA | 4,2 RESERVA | VARIABLES | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic | Total | 6,1 META | 6,2 ACTIVIDAD
Gestión ambiental local y participación ciudadana. | Participar en procesos de gestión ambiental local, 125.000 ciudadanos. | Participación en las Comisiones Ambientales y demás instancias donde se ejerce la secretaría técnica, para el mejoramiento de las condiciones ambientales de las localidades. | X |  | Programado | 8% | 2% | 4% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 6% | 99.75% | 35% | 2% | Durante el último trimestre del 2017 se realizó la Secretaría Técnica de 54 Comisiones Ambientales Locales, donde se contó con la participación de 466 actores sociales comunatios. En este espacio se realizó el seguimiento de los proyectos ambientales locales y la evaluación de la viabilidad de estos por parte del sector ambiente.
[5 empty] | Ejecutado | 4.356% | 8.578% | 5.022% | 5% | 17% | 14% | 12.93% | 10.84% | 9% | 7.867% | 9.556% | 3.289% | 107.4%
|  | Vinculación de ciudadanos de organizaciones y/o procesos sociales, al desarrollo y apropiación de los proyectos estratégicos del Plan de Desarrollo Distrital y ejecución de acciones que mejoren las condiciones ambientales de las 20 localidades de Bogotá D.C. | X |  | Programado | 8% | 2% | 4% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 6% | 100% |  | 33% | Durante este periodo participó un total de 7.594 ciudadanos en procesos de participación en las 20 localidades del Distrito Capital, liderados por los Gestores Ambientales Locales de la Oficina de Participación, Educación y Localidades. Estos procesos participativos se materializaron en acciones de siembra de árboles, recuperación de espacio público, jornadas de apropiación del territorio, involucrando a líderes y organizaciones sociales ambientales, logrando una sinergia entre las diferentes instancias locales. En estos procesos se implementaron las políticas públicas poblacionales y se evidenció un avance en la apropiación social de los proyectos estratégicos de la administración Distrital como es el caso de los cerros orientales, cuerpos de agua río Bogotá y los ecosistemas de humedal.
[5 empty] | Ejecutado | 1.472% | 2.074% | 0.956% | 3% | 29% | 13% | 13.74% | 19.07% | 16% | 20.38% | 0.8085% | 0.3574% | 119.9%
Estrategias de educación ambiental | Participar 1.125.000 ciudadanos, en acciones de educación ambiental | Ejecución de acciones de educación ambiental en las Aulas Ambientales | X |  | Programado | 2% | 8% | 6% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 8% | 6% | 100.2% | 45% | 18% | En la estrategia de aulas ambientales particiaron 23.427 ciudadanos y se desarrollaron actividades en articulación con Secretaría Distrital de Integración, en el marco de la semana del buen trato. El aula ambiental humedal Santa María del Lago, realizó acciones de educación con estudiantes de la Universidad Distrital, integrantes del Instituto Distrital de Turismo y llevó a cabo un proceso de servicio social ambiental con estudiantes del Colegio Ramon Jimeno. El aula ambiental parque Mirador de los Nevados, realizó acciones pedagógicas que involucraron beneficiarios del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, mujeres del Plan de Igualdad de Oportunidades y Equidad de Género, también desarrolló servicio social ambiental con estudiantes del colegio del Bosque Bilingüe. Por su parte, el aula ambiental Parque Entrenubes, celebró su aniversario, con apoyo de la sinfónica de la Policía Nacional de Colombia y con participación de comunidad en general de las localidades Usme, San Cristóbal y Rafael Uribe Uribe, de igual manera desarrolló servicio social ambiental con estudiantes del Colegio José Félix Restrepo. El aula ambiental Soratama, realizó recorridos interpretativos con la participación de integrantes de Codensa, estudiantes de la Universidad Nacional e integrantes de la organización TEHUCO y red Conejera. Así mismo, el Aula Ambiental Artística Itinerante (AUAMBARI), apoyó y participó en la celebración de los 20 años de las oficinas de enlace de recepción de fauna silvestre, en el Terminal de Transportes El Salitre, además de las sensibilizaciones sobre tráfico de fauna silvestre con los usuarios y viajeros en los terminales de transporte de la ciudad.
[5 empty] | Ejecutado | 2.631% | 6.167% | 1.143% | 6% | 8% | 9% | 0.16113 | 0.23299 | 0.18 | 15.68% | 1.233% | 0.4444% | 107.7%
|  | Ejecución de acciones de educación ambiental en las 20 localidades del Distrito Capital | X |  | Programado | 2% | 8% | 6% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 8% | 6% | 99.62% |  | 21% | Durante este periodo participaron 25.465 ciudadanos en el marco de las estrategias de educación ambiental realizadas en las 20 localidades del Distrito Capital, por medio del desarrollo de acciones pedagógicas y procesos de formación Ambiental, en las temáticas de Biodiversidad, Manejo de Residuos Sólidos, Biodiversidad, Cambio Climático y Gestión de Riesgos. Así mismo, se desarrollaron jornadas de sensibilización en el tema de código nacional de policía y convivencia, las campañas "no le arranques la piel a la tierra" y "libres y en casa" relacionadas con biodiversidad y finalmente la ruta navideña en los humedales del D.C.
[5 empty] | Ejecutado | 3.697% | 5.025% | 1.637% | 7% | 13% | 11% | 14.35% | 19% | 18% | 14.32% | 1.269% | 0.3431% | 108.6%
|  | Ejecución del curso de comparendo ambiental | X |  | Programado | 8.333% | 8% | 8% | 8% | 8% | 10% | 10% | 8% | 8% | 8% | 8% | 8% | 100% |  | 0.2% | Mediante concepto jurídico No 00109 del 26 de julio de 2017, la Dirección Legal Ambiental concluyó que "aquellas infracciones que eran objeto de comparendo ambiental, ahora están sujetas a las medidas correctivas señaladas por la Ley 1801 de 2016, “Por la cual se expide el Código Nacional de Policía y Convivencia”, es decir, el curso no comparendo ambiental no es responsabilidad de la Secretaría Distriatl de Ambiente. Sin embargo, se reportará en esta actividad, las acciones de educación ambiental donde se da a conocer el Nuevo Código de Policía Nacional. De esta forma, durante este periodo se contó con la participación de 79 ciudadanos.
[5 empty] | Ejecutado | 1.647% | 0.8889% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 8% | 4% | 0% | 1% | 15.54%
|  | Ejecución de caminatas ecológicas acorde al inventario institucional. | X |  | Programado | 8.333% | 8% | 8% | 8% | 8% | 10% | 10% | 8% | 8% | 8% | 8% | 8% | 100 |  | 2.4% | Se desarrollaron 73 caminatas ecológicas, como herramienta fundamental para el reconocimiento vivencial y la apropiación de la Estructura Ecológica Principal y las áreas de valor ambiental del Distrito, generando la participación de 2.193 personas.
[5 empty] | Ejecutado | 8.311% | 3.052% | 5.6% | 4% | 4% | 7% | 6.23% | 10.17% | 11% | 8.526% | 6.237% | 1.481% | 75.61%
|  | Implementación de acciones pedagógicas por medio del uso de las Tecnologías de la Información y Comunicación-Tics | X |  | Programado | 8% | 8% | 8% | 8% | 8% | 10% | 10% | 8% | 8% | 8% | 8% | 8% | 100 |  | 3% | Durante este periodo se adelantaron 43 acciones de educación ambiental mediante el uso de las Tecnologías de la Información y la Comunicación - TIC´s, y se contó con la participación de 6.388 ciudadanos.
[5 empty] | Ejecutado | 0% | 0% | 0% | 0% | 1% | 1% | 24.2% | 25.7% | 26% | 17.87% | 4.126% | 1.667% | 101.6%
Estrategias de Comunicación | Diseñar y ejecutar 5 planes de comunicación durante el plan de desarrollo | Ejecutar las actividades definidas en el plan de comunicación estratégica interna y externa, que permitan divulgar a la ciudadanía las acciones realizadas por la entidad para generar una cultura ambiental, actividades que se implementarán durante la vigencia de dicho plan. | X |  | Programado | 8% | 8% | 8% | 8% | 8% | 10% | 10% | 8% | 8% | 8% | 8% | 8% | 100 | 20% | 20% | Durante los meses de octubre, noviembre y diciembre de 2017 y en el marco del Plan de Comunicaciones de la misma vigencia, se realizaron las siguientes actividades: Comunicación Externa: Gracias a las actividades de comunicación externa, se realizaron 12 comunicados de prensa, lo que permitió alcanzar un total de 1.546 registros en diferentes medios de comunicación, de igual forma se realizó la actualización permanente de la Página web institucional y en redes sociales los resultados fueron: 102.000 seguidores en twitter, 22.104 likes en Facebook 4.829 seguidores en Instagram y 5.176 visualizaciones a nuestros videos institucionales en el canal de YouTube. Comunicación Interna: 12 ediciones del Boletín “Mi Ambiente Interno”, 12 emisiones del programa de sonido interno “nuestro ambiente”, Aplicación de los fondos de pantalla y envío de 115 mensajes internos a funcionariosycontratistas@ambientebogota.gov.co a través del correo comunicacioninterna@ambientebogota.gov.co. Publicación de información institucional en las carteleras digitales de la SDA. Socialización de la campaña de Liberación de fauna, realización del curso de periodismo ambiental y de las novenas ambientales. Material gráfico y audiovisual: Diseño de 509 piezas de material gráfico, distribuido así: 55 videos y/o clips institucionales, 19 ilustraciones, 17 animaciones y 418 piezas gráficas institucionales.
[5 empty] | Ejecutado | 8% | 8% | 8% | 8% | 8% | 10% | 10% | 8% | 8% | 8% | 8% | 8% | 100%
TOTAL PONDERACIÓN | [18 empty] | 100% | 99.6%
126PG01-PR02-F-2-V10.0
Note on V8: YULIED.PENARANDA Logros más representativos alcanzados durante el trimestre reportado.

## TERRITORIALIZACIÓN
SECRETARÍA DISTRITAL DE AMBIENTE
FORMATO DE ACTUALIZACIÓN Y SEGUIMIENTO A LA TERRITORIALIZACIÓN DE LA INVERSIÓN
|  |  |  | PROYECTO: | 981 - PARTICIPACIÓN, EDUCACIÓN Y COMUNICACIÓN PARA LA SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL DEL DISTRITO CAPITAL
|  |  |  | PERIODO: | IV TRIMESTRE 2017
1, COD. META | 2, Meta Proyecto | 3, Nombre -Punto de inversión (Localidad, Especial, Distrital) | 4, Variable | 5, Programación-Actualización |  |  |  |  | 7, SEGUIMIENTO META |  |  |  | 8, LOCALIZACIÓN GEOGRÁFICA
ID Meta |  |  |  |  | 6,1 Actualización Marzo | 6,2 Actualización Junio | 6,3 Actualización Septiembre | 6,4 Actualización Diciembre | 7,1 Seguimiento Marzo | 7,2 Seguimiento Junio | 7,3 Seguimiento Septiembre | 7,4 Seguimiento Diciembre | 8,1 LOCALIDADES | 8,2 UPZ | 8,3 BARRIO | 8,4 PUNTO, LÍNEA O POLÍGONO | 8,5 ÁREA DE INFLUENCIA | 9,1 NUMERO DE HOMBRES | 9,2 NUMERO DE MUJERES | NUMERO INTERSEXUAL | 9,3 GRUPO ETARIO |  | 9,4 CONDICION POBLACIONAL |  | 9,5 GRUPOS ETNICOS |  | 9,6 TOTAL POBLACIÓN PERSONAS/CANTIDAD | CÓDIGO | LOCALIZACION | GRUPO ETAREO | CONDICION POBLACIONAL | GRUPOS ETNICOS
| Participar 125.000 ciudadanos en procesos de gestión ambiental local | Usaquén | Magnitud Vigencia | 1875 | 1875 | 1875 | 1875 | 1875 | 59 | 797 | 1556 | 2426 | Usaquen |  |  | Usaquen | Usaquen | 1148 | 1275 | 3 | O-5 Primera Infancia | 800 | Niños y niñas de primera infancia | 806 | Mestizo | 2290 | 2426 | 12 | Barrios Unidos |  | Niños y niñas de primera infancia
|  |  | Recursos Vigencia | 57350000 | 57350000 | 57350000 | 59581028.35 | 59223878.35 | 48509900 | 57338500 | 56664396.65 | 58726950 | [8 empty] | 6-13 Infancia | 361 | Niños y niñas y adolescentes escolarizados | 120 | Afrocolombiano | 58 |  | 13 | Teusaquillo |  | Niños, niñas y adolescentes desescolarizados
|  |  | Magnitud Reservas | [17 empty] | 14-17Adolescencia | 225 | Jovenes escolarizados | 25 | Indígena | 0 |  | 14 | Los Martires |  | Niños, niñas y adolescentes en riesgo social vinculacion temprana al trabajo o acompañamiento
|  |  | Reservas Presupuestales | 8016390.2 | 8016390.2 | 7851738.5 | 7851738.5 | 7851738.5 | 7571926.15 | 7851738.5 | 7851738.5 | 7851738.5 | [8 empty] | 18-26 Juventud | 88 | Servidores y Servidoras Pùblicas | 22 | No identifica grupo étnico | 78
[21 empty] | 27-59 Adultez | 768 | Comunidad en general | 1453 | Otro | 0
[21 empty] | 60 o más personas mayores | 184 | Otro | 0 | ¿Cual? | 0
[21 empty] | Grupo etario sin definir | 0 | cual | 0 |  | 0
|  | Chapinero | Magnitud Vigencia | 1875 | 1875 | 2250 | 2250 | 2250 | 95 | 1202 | 1698 | 1871 | Chapinero |  |  | Chapinero | Chapinero | 840 | 1014 | 17 | O-5 Primera Infancia | 10 | Niños y niñas de primera infancia | 8 | Mestizo | 101 | 1871 | 12 | Barrios Unidos |  | Niños y niñas de primera infancia
|  |  | Recursos Vigencia | 57350000 | 57350000 | 57350000 | 59581028.35 | 59223878.35 | 48509900 | 57338500 | 56664396.65 | 58726950 | [8 empty] | 6-13 Infancia | 40 | Niños y niñas y adolescentes escolarizados | 82 | Afrocolombiano | 0 |  | 13 | Teusaquillo |  | Niños, niñas y adolescentes desescolarizados
|  |  | Magnitud Reservas | [17 empty] | 14-17Adolescencia | 209 | Jovenes escolarizados | 644 | Indígena | 0 |  | 14 | Los Martires |  | Niños, niñas y adolescentes en riesgo social vinculacion temprana al trabajo o acompañamiento
|  |  | Reservas Presupuestales | 12132682.2 | 12132682.2 | 11968030.5 | 11968030.5 | 11968030.5 | 11688218.15 | 11968030.5 | 11968030.5 | 11968030.5 | [8 empty] | 18-26 Juventud | 675 | Servidores y Servidoras Pùblicas | 229 | No identifica grupo étnico | 1770
[21 empty] | 27-59 Adultez | 886 | Comunidad en general | 897 | Otro | 0
[21 empty] | 60 o más personas mayores | 51 | Otro | 11 | ¿Cual? | 0
[21 empty] | Grupo etario sin definir | 0 | cual | 0 |  | 0
|  | Santa Fe | Magnitud Vigencia | 1875 | 1875 | 1875 | 1875 | 1875 | 43 | 605 | 1357 | 1996 | Santa Fe |  |  | Santa Fe | Santa Fe | 934 | 1053 | 9 | O-5 Primera Infancia | 490 | Niños y niñas de primera infancia | 557 | Mestizo | 1 | 1996 | 12 | Barrios Unidos |  | Niños y niñas de primera infancia
|  |  | Recursos Vigencia | 57350000 | 57350000 | 57350000 | 59581028.35 | 59223878.35 | 48509900 | 57338500 | 56664396.65 | 58726950 | [8 empty] | 6-13 Infancia | 396 | Niños y niñas y adolescentes escolarizados | 334 | Afrocolombiano | 0 |  | 13 | Teusaquillo |  | Niños, niñas y adolescentes desescolarizados
|  |  | Magnitud Reservas | [17 empty] | 14-17Adolescencia | 87 | Jovenes escolarizados | 86 | Indígena | 0 |  | 14 | Los Martires |  | Niños, niñas y adolescentes en riesgo social vinculacion temprana al trabajo o acompañamiento
|  |  | Reservas Presupuestales | 8016390.2 | 8016390.2 | 7851738.5 | 7851738.5 | 7851738.5 | 7571926.15 | 7851738.5 | 7851738.5 | 7851738.5 | [8 empty] | 18-26 Juventud | 373 | Servidores y Servidoras Pùblicas | 215 | No identifica grupo étnico | 1995
[21 empty] | 27-59 Adultez | 492 | Comunidad en general | 789 | Otro | 0
[21 empty] | 60 o más personas mayores | 156 | Otro | 15 | ¿Cual? | 0
[21 empty] | Grupo etario sin definir | 2 | cual | 0 |  | 0
|  | San Cristobal | Magnitud Vigencia | 1875 | 1875 | 2250 | 2250 | 2250 | 75 | 568 | 1864 | 2350 | San Cristobal |  |  | San Cristobal | San Cristobal | 1161 | 1189 | 0 | O-5 Primera Infancia | 65 | Niños y niñas de primera infancia | 60 | Mestizo | 2 | 2350 | 12 | Barrios Unidos |  | Niños y niñas de primera infancia
|  |  | Recursos Vigencia | 57350000 | 57350000 | 57350000 | 59581028.35 | 59223878.35 | 48509900 | 57338500 | 56664396.65 | 58726950 | [8 empty] | 6-13 Infancia | 911 | Niños y niñas y adolescentes escolarizados | 1259 | Afrocolombiano | 14 |  | 13 | Teusaquillo |  | Niños, niñas y adolescentes desescolarizados
|  |  | Magnitud Reservas | [17 empty] | 14-17Adolescencia | 489 | Jovenes escolarizados | 0 | Indígena | 9 |  | 14 | Los Martires |  | Niños, niñas y adolescentes en riesgo social vinculacion temprana al trabajo o acompañamiento
|  |  | Reservas Presupuestales | 12132682.2 | 12132682.2 | 11968030.5 | 11968030.5 | 11968030.5 | 7571926.15 | 11968030.5 | 11968030.5 | 11968030.5 | [8 empty] | 18-26 Juventud | 169 | Servidores y Servidoras Pùblicas | 281 | No identifica grupo étnico | 2325
[21 empty] | 27-59 Adultez | 440 | Comunidad en general | 750 | Otro | 0
[21 empty] | 60 o más personas mayores | 109 | Otro | 0 | ¿Cual? | 0
[21 empty] | Grupo etario sin definir | 167 | cual | 0 |  | 0
|  | Usme | Magnitud Vigencia | 1875 | 1875 | 1875 | 1875 | 1875 | 48 | 1419 | 3142 | 3532 | Usme |  |  | Usme | Usme | 1706 | 1826 | 0 | O-5 Primera Infancia | 263 | Niños y niñas de primera infancia | 148 | Mestizo | 6 | 3532 | 12 | Barrios Unidos |  | Niños y niñas de primera infancia
|  |  | Recursos Vigencia | 57350000 | 57350000 | 57350000 | 59581028.35 | 59223878.35 | 48509900 | 57338500 | 56664396.65 | 58726950 | [8 empty] | 6-13 Infancia | 1867 | Niños y niñas y adolescentes escolarizados | 1905 | Afrocolombiano | 4 |  | 13 | Teusaquillo |  | Niños, niñas y adolescentes desescolarizados
|  |  | Magnitud Reservas | [17 empty] | 14-17Adolescencia | 261 | Jovenes escolarizados | 226 | Indígena | 6 |  | 14 | Los Martires |  | Niños, niñas y adolescentes en riesgo social vinculacion temprana al trabajo o acompañamiento
|  |  | Reservas Presupuestales | 8016390.2 | 8016390.2 | 7851738.5 | 7851738.5 | 7851738.5 | 7571926.15 | 7851738.5 | 7851738.5 | 7851738.5 | [8 empty] | 18-26 Juventud | 395 | Servidores y Servidoras Pùblicas | 135 | No identifica grupo étnico | 3511
[21 empty] | 27-59 Adultez | 562 | Comunidad en general | 1108 | Otro | 5
[21 empty] | 60 o más personas mayores | 182 | Otro | 10 | ¿Cual? | 0
[21 empty] | Grupo etario sin definir | 2 | cual | 0 |  | 0
|  | Tunjuelito | Magnitud Vigencia | 1875 | 1875 | 2250 | 2250 | 2250 | 133 | 1198 | 1950 | 2300 | Tunjuelito |  |  | Tunjuelito | Tunjuelito | 1196 | 1104 | 0 | O-5 Primera Infancia | 0 | Niños y niñas de primera infancia | 0 | Mestizo | 8 | 2300
|  |  | Recursos Vigencia | 57350000 | 57350000 | 57350000 | 59581028.35 | 59223878.35 | 48509900 | 57338500 | 56664396.65 | 58726950 | [8 empty] | 6-13 Infancia | 265 | Niños y niñas y adolescentes escolarizados | 453 | Afrocolombiano | 2
|  |  | Magnitud Reservas | [17 empty] | 14-17Adolescencia | 467 | Jovenes escolarizados | 209 | Indígena | 2
|  |  | Reservas Presupuestales | 8016390.2 | 8016390.2 | 7851738.5 | 7851738.5 | 7851738.5 | 7571926.15 | 7851738.5 | 7851738.5 | 7851738.5 | [8 empty] | 18-26 Juventud | 302 | Servidores y Servidoras Pùblicas | 71 | No identifica grupo étnico | 2288
[21 empty] | 27-59 Adultez | 1190 | Comunidad en general | 1507 | Otro | 0
[21 empty] | 60 o más personas mayores | 76 | Otro | 60 | ¿Cual? | 0
[21 empty] | Grupo etario sin definir | 0 | cual | 0 |  | 0
|  | Bosa | Magnitud Vigencia | 1875 | 1875 | 2250 | 2250 | 2250 | 37 | 830 | 2430 | 2504 | Bosa |  |  | Bosa | Bosa | 1070 | 1419 | 15 | O-5 Primera Infancia | 150 | Niños y niñas de primera infancia | 68 | Mestizo | 26 | 2504
|  |  | Recursos Vigencia | 57350000 | 57350000 | 57350000 | 59581028.35 | 59223878.35 | 48509900 | 57338500 | 56664396.65 | 58726950 | [8 empty] | 6-13 Infancia | 1522 | Niños y niñas y adolescentes escolarizados | 1770 | Afrocolombiano | 3
|  |  | Magnitud Reservas | [17 empty] | 14-17Adolescencia | 314 | Jovenes escolarizados | 154 | Indígena | 38
|  |  | Reservas Presupuestales | 12132682.2 | 12132682.2 | 11968030.5 | 11968030.5 | 11968030.5 | 11688218.15 | 11968030.5 | 11968030.5 | 11968030.5 | [8 empty] | 18-26 Juventud | 175 | Servidores y Servidoras Pùblicas | 183 | No identifica grupo étnico | 2437
[21 empty] | 27-59 Adultez | 334 | Comunidad en general | 329 | Otro | 0
[21 empty] | 60 o más personas mayores | 9 | Otro | 0 | ¿Cual? | 0
[21 empty] | Grupo etario sin definir | 0 | cual | 0 |  | 0
|  | Kennedy | Magnitud Vigencia | 1875 | 1875 | 2625 | 2625 | 2625 | 294 | 2634 | 3645 | 4101 | Kennedy |  |  | Kennedy | Kennedy | 2041 | 2059 | 1 | O-5 Primera Infancia | 182 | Niños y niñas de primera infancia | 169 | Mestizo | 0 | 4101
|  |  | Recursos Vigencia | 57350000 | 57350000 | 57350000 | 59581028.35 | 59223878.35 | 48509900 | 57338500 | 56664396.65 | 58726950 | [8 empty] | 6-13 Infancia | 768 | Niños y niñas y adolescentes escolarizados | 817 | Afrocolombiano | 38
|  |  | Magnitud Reservas | [17 empty] | 14-17Adolescencia | 226 | Jovenes escolarizados | 79 | Indígena | 2
|  |  | Reservas Presupuestales | 12132682.2 | 12132682.2 | 11968030.5 | 11968030.5 | 11968030.5 | 11688218.15 | 11968030.5 | 11968030.5 | 11968030.5 | [8 empty] | 18-26 Juventud | 615 | Servidores y Servidoras Pùblicas | 49 | No identifica grupo étnico | 4061
[21 empty] | 27-59 Adultez | 1982 | Comunidad en general | 2987 | Otro | 0
[21 empty] | 60 o más personas mayores | 320 | Otro | 0 | ¿Cual? | 0
[21 empty] | Grupo etario sin definir | 8 | cual | 0 |  | 0
|  | Fontibon | Magnitud Vigencia | 1875 | 1875 | 1875 | 1875 | 1875 | 31 | 706 | 1317 | 1536 | Fontibon |  |  | Fontibon | Fontibon | 632 | 898 | 6 | O-5 Primera Infancia | 212 | Niños y niñas de primera infancia | 211 | Mestizo | 0 | 1536
|  |  | Recursos Vigencia | 57350000 | 57350000 | 57350000 | 59581028.35 | 59223878.35 | 48509900 | 57338500 | 56664396.65 | 58726950 | [8 empty] | 6-13 Infancia | 429 | Niños y niñas y adolescentes escolarizados | 465 | Afrocolombiano | 0
|  |  | Magnitud Reservas | [17 empty] | 14-17Adolescencia | 85 | Jovenes escolarizados | 376 | Indígena | 0
|  |  | Reservas Presupuestales | 8016390.2 | 8016390.2 | 7851738.5 | 7851738.5 | 7851738.5 | 3455634.15 | 7851738.5 | 7851738.5 | 7851738.5 | [8 empty] | 18-26 Juventud | 357 | Servidores y Servidoras Pùblicas | 49 | No identifica grupo étnico | 1536
[21 empty] | 27-59 Adultez | 425 | Comunidad en general | 435 | Otro | 0
[21 empty] | 60 o más personas mayores | 28 | Otro | 0 | ¿Cual? | 0
[21 empty] | Grupo etario sin definir | 0 | cual | 0 |  | 0
|  | Engativa | Magnitud Vigencia | 1875 | 1875 | 2250 | 2250 | 2250 | 81 | 755 | 1467 | 1679 | Engativa |  |  | Engativa | Engativa | 776 | 903 | 0 | O-5 Primera Infancia | 173 | Niños y niñas de primera infancia | 0 | Mestizo | 4 | 1679
|  |  | Recursos Vigencia | 57350000 | 57350000 | 57350000 | 59581028.35 | 59223878.35 | 48509900 | 57338500 | 56664396.65 | 58726950 | [8 empty] | 6-13 Infancia | 495 | Niños y niñas y adolescentes escolarizados | 679 | Afrocolombiano | 0
|  |  | Magnitud Reservas | [17 empty] | 14-17Adolescencia | 73 | Jovenes escolarizados | 0 | Indígena | 0
|  |  | Reservas Presupuestales | 8016390.2 | 8016390.2 | 7851738.5 | 7851738.5 | 7851738.5 | 7571926.15 | 7851738.5 | 7851738.5 | 7851738.5 | [8 empty] | 18-26 Juventud | 190 | Servidores y Servidoras Pùblicas | 108 | No identifica grupo étnico | 1675
[21 empty] | 27-59 Adultez | 532 | Comunidad en general | 837 | Otro | 0
[21 empty] | 60 o más personas mayores | 146 | Otro | 55 | ¿Cual? | 0
[21 empty] | Grupo etario sin definir | 70 | cual | 0 |  | 0
|  | Suba | Magnitud Vigencia | 1875 | 1875 | 2250 | 2250 | 2250 | 107 | 1266 | 1914 | 2935 | Suba |  |  | Suba | Suba | 1239 | 1693 | 3 | O-5 Primera Infancia | 171 | Niños y niñas de primera infancia | 189 | Mestizo | 0 | 2935
|  |  | Recursos Vigencia | 57350000 | 57350000 | 57350000 | 59581028.35 | 59223878.35 | 48509900 | 57338500 | 56664396.65 | 58726950 | [8 empty] | 6-13 Infancia | 605 | Niños y niñas y adolescentes escolarizados | 65 | Afrocolombiano | 0
|  |  | Magnitud Reservas | [17 empty] | 14-17Adolescencia | 136 | Jovenes escolarizados | 600 | Indígena | 0
|  |  | Reservas Presupuestales | 8016390.2 | 8016390.2 | 7851738.5 | 7851738.5 | 7851738.5 | 7571926.15 | 7851738.5 | 7851738.5 | 7851738.5 | [8 empty] | 18-26 Juventud | 508 | Servidores y Servidoras Pùblicas | 296 | No identifica grupo étnico | 2935
[21 empty] | 27-59 Adultez | 1239 | Comunidad en general | 1752 | Otro | 0
[21 empty] | 60 o más personas mayores | 276 | Otro | 33 | ¿Cual? | 0
[21 empty] | Grupo etario sin definir | 0 | cual | 0 |  | 0
|  | Barrios Unidos | Magnitud Vigencia | 1875 | 1875 | 1875 | 1875 | 1875 | 77 | 928 | 1924 | 2533 | Barrios Unidos |  |  | Barrios Unidos | Barrios Unidos | 1132 | 1401 | 0 | O-5 Primera Infancia | 43 | Niños y niñas de primera infancia | 43 | Mestizo | 4 | 2533
|  |  | Recursos Vigencia | 57350000 | 57350000 | 57350000 | 59581028.35 | 59223878.35 | 48509900 | 57338500 | 56664396.65 | 58726950 | [8 empty] | 6-13 Infancia | 1008 | Niños y niñas y adolescentes escolarizados | 734 | Afrocolombiano | 0
|  |  | Magnitud Reservas | [17 empty] | 14-17Adolescencia | 223 | Jovenes escolarizados | 206 | Indígena | 1
|  |  | Reservas Presupuestales | 12132682.2 | 12132682.2 | 11968030.5 | 11968030.5 | 11968030.5 | 11688218.15 | 11968030.5 | 11968030.5 | 11968030.5 | [8 empty] | 18-26 Juventud | 206 | Servidores y Servidoras Pùblicas | 226 | No identifica grupo étnico | 2528
[21 empty] | 27-59 Adultez | 895 | Comunidad en general | 1324 | Otro | 0
[21 empty] | 60 o más personas mayores | 158 | Otro | 0 | ¿Cual? | 0
[21 empty] | Grupo etario sin definir | 0 | cual | 0 |  | 0
|  | Teusaquillo | Magnitud Vigencia | 1875 | 1875 | 1500 | 1500 | 1500 | 100 | 519 | 1301 | 1663 | Teusaquillo |  |  | Teusaquillo | Teusaquillo | 782 | 877 | 4 | O-5 Primera Infancia | 0 | Niños y niñas de primera infancia | 2 | Mestizo | 5 | 1663
|  |  | Recursos Vigencia | 57350000 | 57350000 | 57350000 | 59581028.35 | 59223878.35 | 48509900 | 57338500 | 56664396.65 | 58726950 | [8 empty] | 6-13 Infancia | 78 | Niños y niñas y adolescentes escolarizados | 121 | Afrocolombiano | 0
|  |  | Magnitud Reservas | [17 empty] | 14-17Adolescencia | 132 | Jovenes escolarizados | 105 | Indígena | 0
|  |  | Reservas Presupuestales | 8016390.2 | 8016390.2 | 7851738.5 | 7851738.5 | 7851738.5 | 7571926.15 | 7851738.5 | 7851738.5 | 7851738.5 | [8 empty] | 18-26 Juventud | 312 | Servidores y Servidoras Pùblicas | 198 | No identifica grupo étnico | 1658
[21 empty] | 27-59 Adultez | 807 | Comunidad en general | 1232 | Otro | 0
[21 empty] | 60 o más personas mayores | 334 | Otro | 5 | ¿Cual? | 0
[21 empty] | Grupo etario sin definir | 0 | cual | 0 |  | 0
|  | Los Martires | Magnitud Vigencia | 1875 | 1875 | 1500 | 1500 | 1500 | 51 | 609 | 1854 | 2011 | Los Martires |  |  | Los Martires | Los Martires | 969 | 1024 | 18 | O-5 Primera Infancia | 32 | Niños y niñas de primera infancia | 228 | Mestizo | 6 | 2011
|  |  | Recursos Vigencia | 57350000 | 57350000 | 57350000 | 59581028.35 | 59223878.35 | 48509900 | 57338500 | 56664396.65 | 58726950 | [8 empty] | 6-13 Infancia | 463 | Niños y niñas y adolescentes escolarizados | 144 | Afrocolombiano | 7
|  |  | Magnitud Reservas | [17 empty] | 14-17Adolescencia | 343 | Jovenes escolarizados | 367 | Indígena | 11
|  |  | Reservas Presupuestales | 8016390.2 | 8016390.2 | 7851738.5 | 7851738.5 | 7851738.5 | 7571926.15 | 7851738.5 | 7851738.5 | 7851738.5 | [8 empty] | 18-26 Juventud | 241 | Servidores y Servidoras Pùblicas | 171 | No identifica grupo étnico | 1977
[21 empty] | 27-59 Adultez | 721 | Comunidad en general | 1101 | Otro | 10
[21 empty] | 60 o más personas mayores | 211 | Otro | 0 | ¿Cual? | 0
[21 empty] | Grupo etario sin definir | 0 | cual | 0 |  | 0
|  | Antonio Nariño | Magnitud Vigencia | 1875 | 1875 | 1500 | 1500 | 1500 | 512 | 1436 | 2476 | 2864 | Antonio Nariño |  |  | Antonio Nariño | Antonio Nariño | 1639 | 1214 | 11 | O-5 Primera Infancia | 34 | Niños y niñas de primera infancia | 70 | Mestizo | 0 | 2864
|  |  | Recursos Vigencia | 57350000 | 57350000 | 57350000 | 59581028.35 | 59223878.35 | 48509900 | 57338500 | 56664396.65 | 58726950 | [8 empty] | 6-13 Infancia | 421 | Niños y niñas y adolescentes escolarizados | 800 | Afrocolombiano | 13
|  |  | Magnitud Reservas | [17 empty] | 14-17Adolescencia | 283 | Jovenes escolarizados | 415 | Indígena | 0
|  |  | Reservas Presupuestales | 8016390.2 | 8016390.2 | 7851738.5 | 7851738.5 | 7851738.5 | 7571926.15 | 7851738.5 | 7851738.5 | 7851738.5 | [8 empty] | 18-26 Juventud | 872 | Servidores y Servidoras Pùblicas | 418 | No identifica grupo étnico | 2851
[21 empty] | 27-59 Adultez | 792 | Comunidad en general | 1161 | Otro | 0
[21 empty] | 60 o más personas mayores | 165 | Otro | 0 | ¿Cual? | 0
[21 empty] | Grupo etario sin definir | 297 | cual | 0 |  | 0
|  | Puente Aranda | Magnitud Vigencia | 1875 | 1875 | 1875 | 1875 | 1875 | 62 | 1072 | 1937 | 2141 | Puente Aranda |  |  | Puente Aranda | Puente Aranda | 1059 | 1079 | 3 | O-5 Primera Infancia | 23 | Niños y niñas de primera infancia | 0 | Mestizo | 0 | 2141
|  |  | Recursos Vigencia | 57350000 | 57350000 | 57350000 | 59581028.35 | 59223878.35 | 48509900 | 57338500 | 56664396.65 | 58726950 | [8 empty] | 6-13 Infancia | 921 | Niños y niñas y adolescentes escolarizados | 1073 | Afrocolombiano | 0
|  |  | Magnitud Reservas | [17 empty] | 14-17Adolescencia | 405 | Jovenes escolarizados | 89 | Indígena | 0
|  |  | Reservas Presupuestales | 7879180.2 | 8016390.2 | 7851738.5 | 7851738.5 | 7851738.5 | 7571926.15 | 7851738.5 | 7851738.5 | 7851738.5 | [8 empty] | 18-26 Juventud | 139 | Servidores y Servidoras Pùblicas | 164 | No identifica grupo étnico | 2141
[21 empty] | 27-59 Adultez | 443 | Comunidad en general | 533 | Otro | 0
[21 empty] | 60 o más personas mayores | 210 | Otro | 282 | ¿Cual? | 0
[21 empty] | Grupo etario sin definir | 0 | cual | 0 |  | 0
|  | Candelaria | Magnitud Vigencia | 1875 | 1875 | 1125 | 1125 | 1125 | 75 | 529 | 536 | 559 | Candelaria |  |  | Candelaria | Candelaria | 227 | 324 | 8 | O-5 Primera Infancia | 0 | Niños y niñas de primera infancia | 0 | Mestizo | 1 | 559
|  |  | Recursos Vigencia | 57350000 | 57350000 | 57350000 | 59581028.35 | 59223878.35 | 48509900 | 57338500 | 56664396.65 | 58726950 | [8 empty] | 6-13 Infancia | 0 | Niños y niñas y adolescentes escolarizados | 0 | Afrocolombiano | 1
|  |  | Magnitud Reservas | [17 empty] | 14-17Adolescencia | 3 | Jovenes escolarizados | 2 | Indígena | 0
|  |  | Reservas Presupuestales | 11181055.2 | 12132682.2 | 11968030.5 | 11968030.5 | 11968030.5 | 11688218.15 | 11968030.5 | 11968030.5 | 11968030.5 | [8 empty] | 18-26 Juventud | 78 | Servidores y Servidoras Pùblicas | 70 | No identifica grupo étnico | 557
[21 empty] | 27-59 Adultez | 405 | Comunidad en general | 487 | Otro | 0
[21 empty] | 60 o más personas mayores | 73 | Otro | 0 | ¿Cual? | 0
[21 empty] | Grupo etario sin definir | 0 | cual | 0 |  | 0
|  | Rafael Uribe Uribe | Magnitud Vigencia | 1875 | 1875 | 1875 | 1875 | 1875 | 84 | 841 | 2146 | 3108 | Rafael Uribe Uribe |  |  | Rafael Uribe Uribe | Rafael Uribe Uribe | 1289 | 1819 | 0 | O-5 Primera Infancia | 157 | Niños y niñas de primera infancia | 0 | Mestizo | 3 | 3108
|  |  | Recursos Vigencia | 57350000 | 57350000 | 57350000 | 59581028.35 | 59223878 | 48509900 | 57338500 | 56664396.65 | 58726950 | [8 empty] | 6-13 Infancia | 1861 | Niños y niñas y adolescentes escolarizados | 2740 | Afrocolombiano | 0
|  |  | Magnitud Reservas | [17 empty] | 14-17Adolescencia | 726 | Jovenes escolarizados | 1 | Indígena | 0
|  |  | Reservas Presupuestales | 12132682.2 | 12132682.2 | 11968030.5 | 11968030.5 | 11968030.5 | 11688218.15 | 11968030.5 | 11968030.5 | 11968030.5 | [8 empty] | 18-26 Juventud | 60 | Servidores y Servidoras Pùblicas | 66 | No identifica grupo étnico | 3105
[21 empty] | 27-59 Adultez | 284 | Comunidad en general | 301 | Otro | 0
[21 empty] | 60 o más personas mayores | 20 | Otro | 0 | ¿Cual? | 0
[21 empty] | Grupo etario sin definir | 0 | cual | 0 |  | 0
|  | Ciudad Bolivar | Magnitud Vigencia | 1875 | 1875 | 2250 | 2250 | 2250 | 55 | 558 | 1407 | 1631 | Ciudad Bolivar |  |  | Ciudad Bolivar | Ciudad Bolivar | 868 | 763 | 0 | O-5 Primera Infancia | 143 | Niños y niñas de primera infancia | 143 | Mestizo | 78 | 1631
|  |  | Recursos Vigencia | 57350000 | 57350000 | 57350000 | 59581028.35 | 59223878.35 | 48509900 | 57338500 | 56664396.65 | 58726950 | [8 empty] | 6-13 Infancia | 313 | Niños y niñas y adolescentes escolarizados | 257 | Afrocolombiano | 7
|  |  | Magnitud Reservas | [17 empty] | 14-17Adolescencia | 72 | Jovenes escolarizados | 88 | Indígena | 1
|  |  | Reservas Presupuestales | 12132682.2 | 12132682.2 | 11968030.5 | 11968030.5 | 11968030.5 | 11688218.15 | 11968030.5 | 11968030.5 | 11968030.5 | [8 empty] | 18-26 Juventud | 309 | Servidores y Servidoras Pùblicas | 302 | No identifica grupo étnico | 1544
[21 empty] | 27-59 Adultez | 646 | Comunidad en general | 771 | Otro | 1
[21 empty] | 60 o más personas mayores | 148 | Otro | 70 | ¿Cual? | 0
[21 empty] | Grupo etario sin definir | 0 | cual | 0 |  | 0
|  | Sumapaz | Magnitud Vigencia | 1875 | 1875 | 375 | 375 | 375 | 2 | 246 | 622 | 863 | Sumapaz |  |  | Sumapaz | Sumapaz | 468 | 395 | 0 | O-5 Primera Infancia | 48 | Niños y niñas de primera infancia | 0 | Mestizo | 0 | 863
|  |  | Recursos Vigencia | 57350000 | 57350000 | 57350000 | 59581028.35 | 59223878.35 | 48509900 | 57338500 | 56664396.65 | 58726950 | [8 empty] | 6-13 Infancia | 114 | Niños y niñas y adolescentes escolarizados | 198 | Afrocolombiano | 1
|  |  | Magnitud Reservas | [17 empty] | 14-17Adolescencia | 121 | Jovenes escolarizados | 49 | Indígena | 0
|  |  | Reservas Presupuestales | 4860566.2 | 4860566.2 | 4695914.5 | 4695914.5 | 4695914.5 | 3455634.15 | 4695914.5 | 4695914.5 | 4695914.5 | [8 empty] | 18-26 Juventud | 168 | Servidores y Servidoras Pùblicas | 80 | No identifica grupo étnico | 858
[21 empty] | 27-59 Adultez | 373 | Comunidad en general | 530 | Otro | 4
[21 empty] | 60 o más personas mayores | 38 | Otro | 6 | ¿Cual? | 0
[21 empty] | Grupo etario sin definir | 1 | cual | 0 |  | 0
|  | TOTAL MP1 | Total Magnitud MP1 | 37500 | 37500 | 37500 | 37500 | 37500 | 2021 | 18718 | 36543 | 44603 | [5 empty] | 21176 | 23329 | 98 | [6 empty] | 44603 | 15 | Antonio Nariño |  | Niños, niñas y adolescentes escolarizados
|  |  | Total Recursos Vigencia MP1 | 1147000000 | 1147000000 | 1147000000 | 1191620567 | 1184477566.65 | 970198000 | 1146770000 | 1133287933 | 1174539000 | [15 empty] | 16 | Puente Aranda |  | Personas cabezas de familia
|  |  | Total Reservas MP1 | 189013479 | 190102316 | 186809282 | 186809282 | 186809282 | 172019983 | 186809282 | 186809282 | 186809282
|  |  | Total Recursos Vigencia - Proyecto | 1336013479 | 1337102316 | 1333809282 | 1378429849 | 1371286848.65 | 1142217983 | 1333579282 | 1320097215 | 1361348282
| Participar 1.125.000 ciudadanos, en acciones de educación ambiental | Usaquen | Magnitud Vigencia | 10582 | 10582 | 10582 | 10582 | 10582 | 1345 | 4080 | 6309 | 6401 | Usaquen |  |  | Usaquen | Usaquen | 2407 | 3992 | 2 | O-5 Primera Infancia | 179 | Niños y niñas de primera infancia | 131 | Mestizo | 2 | 6401
|  |  | Recursos Vigencia | 53299300 | 53299300 | 52599300 | 52599300 | 59565318.3 | 27754374.75 | 48624050 | 49520878.25 | 58455384.9 | [8 empty] | 6-13 Infancia | 3373 | Niños y niñas y adolescentes escolarizados | 4596 | Afrocolombiano | 1
|  |  | Magnitud Reservas | [17 empty] | 14-17Adolescencia | 1194 | Jovenes escolarizados | 193 | Indígena | 0
|  |  | Reservas Presupuestales | 17036262.3 | 17040630 | 16988680.95 | 16870761.95 | 16870761.95 | 9786396.15 | 11982704.9 | 14333221.95 | 16870761.95 | [8 empty] | 18-26 Juventud | 445 | Servidores y Servidoras Pùblicas | 163 | No identifica grupo étnico | 6371
[21 empty] | 27-59 Adultez | 756 | Comunidad en general | 1139 | Otro | 27
[21 empty] | 60 o más personas mayores | 452 | Otro | 179 | ¿Cual? | 0
[21 empty] | Grupo etario sin definir | 2 | cual | 0
|  | Chapinero | Magnitud Vigencia | 2953 | 2953 | 2953 | 2953 | 2953 | 841 | 4328 | 7510 | 8082 | Chapinero |  |  | Chapinero | Chapinero | 3197 | 4865 | 20 | O-5 Primera Infancia | 107 | Niños y niñas de primera infancia | 101 | Mestizo | 12 | 8082
|  |  | Recursos Vigencia | 53299300 | 53299300 | 52599300 | 52599300 | 59565318.3 | 27754374.75 | 48624050 | 49520878.25 | 58455384.9 | [8 empty] | 6-13 Infancia | 103 | Niños y niñas y adolescentes escolarizados | 88 | Afrocolombiano | 5
|  |  | Magnitud Reservas | [17 empty] | 14-17Adolescencia | 555 | Jovenes escolarizados | 3476 | Indígena | 106
|  |  | Reservas Presupuestales | 17036262.3 | 17040630 | 16988680.95 | 16870761.95 | 16870761.95 | 9786396.15 | 11982704.9 | 14333221.95 | 16870761.95 | [8 empty] | 18-26 Juventud | 4135 | Servidores y Servidoras Pùblicas | 2488 | No identifica grupo étnico | 7951
[21 empty] | 27-59 Adultez | 2909 | Comunidad en general | 1803 | Otro | 8
[21 empty] | 60 o más personas mayores | 168 | Otro | 126 | ¿Cual? | 0
[21 empty] | Grupo etario sin definir | 105 | cual | 0
|  | Santa Fe | Magnitud Vigencia | 2357 | 2357 | 2357 | 2357 | 2357 | 434 | 1741 | 4727 | 7118 | Santa Fe |  |  | Santa Fe | Santa Fe | 2960 | 4118 | 40 | O-5 Primera Infancia | 53 | Niños y niñas de primera infancia | 147 | Mestizo | 29 | 7118
|  |  | Recursos Vigencia | 53299300 | 53299300 | 52599300 | 52599300 | 59565318.3 | 27754374.75 | 48624050 | 49520878.25 | 58455384.9 | [8 empty] | 6-13 Infancia | 2486 | Niños y niñas y adolescentes escolarizados | 3071 | Afrocolombiano | 19
|  |  | Magnitud Reservas | [17 empty] | 14-17Adolescencia | 1377 | Jovenes escolarizados | 683 | Indígena | 10
|  |  | Reservas Presupuestales | 17036262.3 | 17040630 | 16988680.95 | 16870761.95 | 16870761.95 | 9786396.15 | 11982704.9 | 14333221.95 | 16870761.95 | [8 empty] | 18-26 Juventud | 1176 | Servidores y Servidoras Pùblicas | 842 | No identifica grupo étnico | 7056
[21 empty] | 27-59 Adultez | 1788 | Comunidad en general | 1782 | Otro | 4
[21 empty] | 60 o más personas mayores | 103 | Otro | 593 | ¿Cual? | 0
[21 empty] | Grupo etario sin definir | 135 | cual | 0 |  | 0
|  | San Cristobal | Magnitud Vigencia | 8696 | 8696 | 8696 | 8696 | 8696 | 296 | 3761 | 10314 | 14375 | San Cristobal |  |  | San Cristobal | San Cristobal | 7047 | 7326 | 2 | O-5 Primera Infancia | 488 | Niños y niñas de primera infancia | 336 | Mestizo | 29 | 14375
|  |  | Recursos Vigencia | 53299300 | 53299300 | 52599300 | 52599300 | 59565318.3 | 27754374.75 | 48624050 | 49520878.25 | 58455384.9 | [8 empty] | 6-13 Infancia | 9744 | Niños y niñas y adolescentes escolarizados | 12132 | Afrocolombiano | 7
|  |  | Magnitud Reservas | [17 empty] | 14-17Adolescencia | 2313 | Jovenes escolarizados | 149 | Indígena | 1
|  |  | Reservas Presupuestales | 17036262.3 | 17040630 | 16988680.95 | 16870761.95 | 16870761.95 | 9786396.15 | 11982704.9 | 14333221.95 | 16870761.95 | [8 empty] | 18-26 Juventud | 545 | Servidores y Servidoras Pùblicas | 162 | No identifica grupo étnico | 14338
[21 empty] | 27-59 Adultez | 1095 | Comunidad en general | 1254 | Otro | 0
[21 empty] | 60 o más personas mayores | 164 | Otro | 342 | ¿Cual? | 0
[21 empty] | Grupo etario sin definir | 26 | cual | 0 |  | 0
|  | Usme | Magnitud Vigencia | 9268 | 9268 | 9268 | 9268 | 9268 | 391 | 731 | 3426 | 4486 | Usme |  |  | Usme | Usme | 2374 | 2090 | 22 | O-5 Primera Infancia | 6 | Niños y niñas de primera infancia | 579 | Mestizo | 11 | 4486
|  |  | Recursos Vigencia | 53299300 | 53299300 | 52599300 | 52599300 | 59565318.3 | 27754374.75 | 48624050 | 49520878.25 | 58455384.9 | [8 empty] | 6-13 Infancia | 1914 | Niños y niñas y adolescentes escolarizados | 1679 | Afrocolombiano | 6
|  |  | Magnitud Reservas | [17 empty] | 14-17Adolescencia | 516 | Jovenes escolarizados | 44 | Indígena | 1
|  |  | Reservas Presupuestales | 17036262.3 | 17040630 | 16988680.95 | 16870761.95 | 16870761.95 | 9786396.15 | 11982704.9 | 14333221.95 | 16870761.95 | [8 empty] | 18-26 Juventud | 853 | Servidores y Servidoras Pùblicas | 661 | No identifica grupo étnico | 4468
[21 empty] | 27-59 Adultez | 1123 | Comunidad en general | 1428 | Otro | 0
[21 empty] | 60 o más personas mayores | 64 | Otro | 95 | ¿Cual? | 0
[21 empty] | Grupo etario sin definir | 10 | cual | 0 |  | 0
|  | Tunjuelito | Magnitud Vigencia | 4285 | 4285 | 4285 | 4285 | 4285 | 939 | 2793 | 11820 | 15933 | Tunjuelito |  |  | Tunjuelito | Tunjuelito | 7775 | 8156 | 2 | O-5 Primera Infancia | 634 | Niños y niñas de primera infancia | 863 | Mestizo | 90 | 15933
|  |  | Recursos Vigencia | 53299300 | 53299300 | 52599300 | 52599300 | 59565318.3 | 27754374.75 | 48624050 | 49520878.25 | 58455384.9 | [8 empty] | 6-13 Infancia | 9243 | Niños y niñas y adolescentes escolarizados | 12247 | Afrocolombiano | 10
|  |  | Magnitud Reservas | [17 empty] | 14-17Adolescencia | 3360 | Jovenes escolarizados | 4 | Indígena | 6
|  |  | Reservas Presupuestales | 17036262.3 | 17040630 | 16988680.95 | 16870761.95 | 16870761.95 | 9786396.15 | 11982704.9 | 14333221.95 | 16870761.95 | [8 empty] | 18-26 Juventud | 1064 | Servidores y Servidoras Pùblicas | 965 | No identifica grupo étnico | 15827
[21 empty] | 27-59 Adultez | 1498 | Comunidad en general | 1724 | Otro | 0
[21 empty] | 60 o más personas mayores | 134 | Otro | 130 | ¿Cual? | 0
[21 empty] | Grupo etario sin definir | 0 | cual | 0 |  | 0
|  | Bosa | Magnitud Vigencia | 13854 | 13854 | 13854 | 13854 | 13854 | 247 | 1771 | 13210 | 15404 | Bosa |  |  | Bosa | Bosa | 7200 | 8191 | 13 | O-5 Primera Infancia | 887 | Niños y niñas de primera infancia | 987 | Mestizo | 1 | 15404
|  |  | Recursos Vigencia | 53299300 | 53299300 | 52599300 | 52599300 | 59565318.3 | 27754374.75 | 48624050 | 49520878.25 | 58455384.9 | [8 empty] | 6-13 Infancia | 9221 | Niños y niñas y adolescentes escolarizados | 11493 | Afrocolombiano | 12
|  |  | Magnitud Reservas | [17 empty] | 14-17Adolescencia | 2962 | Jovenes escolarizados | 486 | Indígena | 4
|  |  | Reservas Presupuestales | 17036262.3 | 17040630 | 16988680.95 | 16870761.95 | 16870761.95 | 9786396.15 | 11982704.9 | 14333221.95 | 16870761.95 | [8 empty] | 18-26 Juventud | 785 | Servidores y Servidoras Pùblicas | 84 | No identifica grupo étnico | 15324
[21 empty] | 27-59 Adultez | 1402 | Comunidad en general | 2343 | Otro | 63
[21 empty] | 60 o más personas mayores | 132 | Otro | 11 | ¿Cual? | 0
[21 empty] | Grupo etario sin definir | 15 | cual | 0 |  | 0
|  | Kennedy | Magnitud Vigencia | 22906 | 22906 | 22906 | 22906 | 22906 | 916 | 6524 | 17460 | 21311 | Kennedy |  |  | Kennedy | Kennedy | 10567 | 10733 | 11 | O-5 Primera Infancia | 1632 | Niños y niñas de primera infancia | 2554 | Mestizo | 0 | 21311
|  |  | Recursos Vigencia | 53299300 | 53299300 | 52599300 | 52599300 | 59565318.3 | 27754374.75 | 48624050 | 49520878.25 | 58455384.9 | [8 empty] | 6-13 Infancia | 11400 | Niños y niñas y adolescentes escolarizados | 13872 | Afrocolombiano | 4
|  |  | Magnitud Reservas | [17 empty] | 14-17Adolescencia | 4155 | Jovenes escolarizados | 480 | Indígena | 1
|  |  | Reservas Presupuestales | 17036262.3 | 17040630 | 16988680.95 | 16870761.95 | 16870761.95 | 9786396.15 | 11982704.9 | 14333221.95 | 16870761.95 | [8 empty] | 18-26 Juventud | 1033 | Servidores y Servidoras Pùblicas | 315 | No identifica grupo étnico | 21306
[21 empty] | 27-59 Adultez | 2740 | Comunidad en general | 3127 | Otro | 0
[21 empty] | 60 o más personas mayores | 342 | Otro | 963 | ¿Cual? | 0
[21 empty] | Grupo etario sin definir | 9 | cual | 0 |  | 0
|  | Fontibon | Magnitud Vigencia | 8149 | 8149 | 8149 | 8149 | 8149 | 157 | 881 | 3867 | 4168 | Fontibon |  |  | Fontibon | Fontibon | 1962 | 2205 | 1 | O-5 Primera Infancia | 274 | Niños y niñas de primera infancia | 274 | Mestizo | 0 | 4168
|  |  | Recursos Vigencia | 53299300 | 53299300 | 52599300 | 52599300 | 59565318.3 | 27754374.75 | 48624050 | 49520878.25 | 58455384.9 | [8 empty] | 6-13 Infancia | 1704 | Niños y niñas y adolescentes escolarizados | 2336 | Afrocolombiano | 7
|  |  | Magnitud Reservas | [17 empty] | 14-17Adolescencia | 651 | Jovenes escolarizados | 17 | Indígena | 0
|  |  | Reservas Presupuestales | 17036262.3 | 17040630 | 16988680.95 | 16870761.95 | 16870761.95 | 9786396.15 | 11982704.9 | 14333221.95 | 16870761.95 | [8 empty] | 18-26 Juventud | 493 | Servidores y Servidoras Pùblicas | 386 | No identifica grupo étnico | 22
[21 empty] | 27-59 Adultez | 990 | Comunidad en general | 987 | Otro | 0
[21 empty] | 60 o más personas mayores | 55 | Otro | 168 | ¿Cual? | 6
[21 empty] | Grupo etario sin definir | 1 | cual | 0 |  | 0
|  | Engativa | Magnitud Vigencia | 18736 | 18736 | 18736 | 18736 | 18736 | 588 | 3414 | 10495 | 13212 | Engativa |  |  | Engativa | Engativa | 7510 | 5686 | 16 | O-5 Primera Infancia | 260 | Niños y niñas de primera infancia | 252 | Mestizo | 25 | 13212
|  |  | Recursos Vigencia | 53299300 | 53299300 | 52599300 | 52599300 | 59565318.3 | 27754374.75 | 48624050 | 49520878.25 | 58455384.9 | [8 empty] | 6-13 Infancia | 5737 | Niños y niñas y adolescentes escolarizados | 7433 | Afrocolombiano | 10
|  |  | Magnitud Reservas | [17 empty] | 14-17Adolescencia | 1943 | Jovenes escolarizados | 250 | Indígena | 2
|  |  | Reservas Presupuestales | 17036262.3 | 17040630 | 16988680.95 | 16870761.95 | 16870761.95 | 9786396.15 | 11982704.9 | 14333221.95 | 16870761.95 | [8 empty] | 18-26 Juventud | 1416 | Servidores y Servidoras Pùblicas | 2014 | No identifica grupo étnico | 13161
[21 empty] | 27-59 Adultez | 3277 | Comunidad en general | 3145 | Otro | 14
[21 empty] | 60 o más personas mayores | 540 | Otro | 118 | ¿Cual? | 0
[21 empty] | Grupo etario sin definir | 39 | cual | 0 |  | 0
|  | Suba | Magnitud Vigencia | 25161 | 25161 | 25161 | 25161 | 25161 | 2797 | 5687 | 16162 | 19900 | Suba |  |  | Suba | Suba | 9755 | 10127 | 18 | O-5 Primera Infancia | 776 | Niños y niñas de primera infancia | 767 | Mestizo | 35 | 19900
|  |  | Recursos Vigencia | 53299300 | 53299300 | 52599300 | 52599300 | 59565318.3 | 27754374.75 | 48624050 | 49520878.25 | 58455384.9 | [8 empty] | 6-13 Infancia | 11328 | Niños y niñas y adolescentes escolarizados | 13468 | Afrocolombiano | 10
|  |  | Magnitud Reservas | [17 empty] | 14-17Adolescencia | 3259 | Jovenes escolarizados | 1053 | Indígena | 7
|  |  | Reservas Presupuestales | 17036262.3 | 17040630 | 16988680.95 | 16870761.95 | 16870761.95 | 9786396.15 | 11982704.9 | 14333221.95 | 16870761.95 | [8 empty] | 18-26 Juventud | 1596 | Servidores y Servidoras Pùblicas | 594 | No identifica grupo étnico | 19845
[21 empty] | 27-59 Adultez | 2617 | Comunidad en general | 3878 | Otro | 3
[21 empty] | 60 o más personas mayores | 262 | Otro | 140 | ¿Cual? | 0
[21 empty] | Grupo etario sin definir | 62 | cual | 0 |  | 0
|  | Barrios Unidos | Magnitud Vigencia | 5161 | 5161 | 5161 | 5161 | 5161 | 563 | 1588 | 2201 | 3474 | Barrios Unidos |  |  | Barrios Unidos | Barrios Unidos | 1664 | 1808 | 2 | O-5 Primera Infancia | 129 | Niños y niñas de primera infancia | 129 | Mestizo | 14 | 3474
|  |  | Recursos Vigencia | 53299300 | 53299300 | 52599300 | 52599300 | 59565318.3 | 27754374.75 | 48624050 | 49520878.25 | 58455384.9 | [8 empty] | 6-13 Infancia | 1037 | Niños y niñas y adolescentes escolarizados | 1242 | Afrocolombiano | 1
|  |  | Magnitud Reservas | [17 empty] | 14-17Adolescencia | 374 | Jovenes escolarizados | 30 | Indígena | 0
|  |  | Reservas Presupuestales | 17036262.3 | 17040630 | 16988680.95 | 16870761.95 | 16870761.95 | 9786396.15 | 11982704.9 | 14333221.95 | 16870761.95 | [8 empty] | 18-26 Juventud | 533 | Servidores y Servidoras Pùblicas | 440 | No identifica grupo étnico | 3459
[21 empty] | 27-59 Adultez | 1116 | Comunidad en general | 1483 | Otro | 0
[21 empty] | 60 o más personas mayores | 285 | Otro | 150 | ¿Cual? | 0
[21 empty] | Grupo etario sin definir | 0 | cual | 0 |  | 0
|  | Teusaquillo | Magnitud Vigencia | 3236 | 3236 | 3236 | 3236 | 3236 | 805 | 7802 | 9371 | 11284 | Teusaquillo |  |  | Teusaquillo | Teusaquillo | 4922 | 6352 | 10 | O-5 Primera Infancia | 1108 | Niños y niñas de primera infancia | 979 | Mestizo | 21 | 11284
|  |  | Recursos Vigencia | 53299300 | 53299300 | 52599300 | 52599300 | 59565318.3 | 27754374.75 | 48624050 | 49520878.25 | 58455384.9 | [8 empty] | 6-13 Infancia | 3547 | Niños y niñas y adolescentes escolarizados | 3477 | Afrocolombiano | 4
|  |  | Magnitud Reservas | [17 empty] | 14-17Adolescencia | 489 | Jovenes escolarizados | 9 | Indígena | 5
|  |  | Reservas Presupuestales | 17036262.3 | 17040630 | 16988680.95 | 16870761.95 | 16870761.95 | 9786396.15 | 11982704.9 | 14333221.95 | 16870761.95 | [8 empty] | 18-26 Juventud | 1762 | Servidores y Servidoras Pùblicas | 2707 | No identifica grupo étnico | 11254
[21 empty] | 27-59 Adultez | 4130 | Comunidad en general | 3921 | Otro | 0
[21 empty] | 60 o más personas mayores | 247 | Otro | 191 | ¿Cual? | 0
[21 empty] | Grupo etario sin definir | 1 | cual | 0 |  | 0
|  | Los Martires | Magnitud Vigencia | 2115 | 2115 | 2115 | 2115 | 2115 | 140 | 2052 | 3448 | 3753 | Los Martires |  |  | Los Martires | Los Martires | 1383 | 2360 | 10 | O-5 Primera Infancia | 80 | Niños y niñas de primera infancia | 80 | Mestizo | 1 | 3753
|  |  | Recursos Vigencia | 53299300 | 53299300 | 52599300 | 52599300 | 59565318.3 | 27754374.75 | 48624050 | 49520878.25 | 58455384.9 | [8 empty] | 6-13 Infancia | 145 | Niños y niñas y adolescentes escolarizados | 137 | Afrocolombiano | 0
|  |  | Magnitud Reservas | [17 empty] | 14-17Adolescencia | 769 | Jovenes escolarizados | 2469 | Indígena | 0
|  |  | Reservas Presupuestales | 17036262.3 | 17040630 | 16988680.95 | 16870761.95 | 16870761.95 | 9786396.15 | 11982704.9 | 14333221.95 | 16870761.95 | [8 empty] | 18-26 Juventud | 1944 | Servidores y Servidoras Pùblicas | 188 | No identifica grupo étnico | 3752
[21 empty] | 27-59 Adultez | 767 | Comunidad en general | 820 | Otro | 0
[21 empty] | 60 o más personas mayores | 48 | Otro | 59 | ¿Cual? | 0
[21 empty] | Grupo etario sin definir | 0 | cual | 0 |  | 0
|  | Antonio Narinio | Magnitud Vigencia | 2333 | 2333 | 2333 | 2333 | 2333 | 190 | 1165 | 7226 | 8289 | Antonio Narinio |  |  | Antonio Narinio | Antonio Narinio | 3958 | 4327 | 4 | O-5 Primera Infancia | 265 | Niños y niñas de primera infancia | 696 | Mestizo | 13 | 8289
|  |  | Recursos Vigencia | 53299300 | 53299300 | 52599300 | 52599300 | 59565318.3 | 27754374.75 | 48624050 | 49520878.25 | 58455384.9 | [8 empty] | 6-13 Infancia | 4411 | Niños y niñas y adolescentes escolarizados | 4918 | Afrocolombiano | 9
|  |  | Magnitud Reservas | [17 empty] | 14-17Adolescencia | 1144 | Jovenes escolarizados | 867 | Indígena | 0
|  |  | Reservas Presupuestales | 17036262.3 | 17040630 | 16988680.95 | 16870761.95 | 16870761.95 | 9786396.15 | 11982704.9 | 14333221.95 | 16870761.95 | [8 empty] | 18-26 Juventud | 932 | Servidores y Servidoras Pùblicas | 453 | No identifica grupo étnico | 8267
[21 empty] | 27-59 Adultez | 1216 | Comunidad en general | 1278 | Otro | 0
[21 empty] | 60 o más personas mayores | 123 | Otro | 77 | ¿Cual? | 0
[21 empty] | Grupo etario sin definir | 198 | cual | 0 |  | 0
|  | Puente Aranda | Magnitud Vigencia | 5536 | 5536 | 5536 | 5536 | 5536 | 2031 | 7350 | 13440 | 14456 | Puente Aranda |  |  | Puente Aranda | Puente Aranda | 6448 | 7991 | 17 | O-5 Primera Infancia | 524 | Niños y niñas de primera infancia | 455 | Mestizo | 0 | 14456
|  |  | Recursos Vigencia | 53299300 | 53299300 | 52599300 | 52599300 | 59565318.3 | 27754374.75 | 48624050 | 49520878.25 | 58455384.9 | [8 empty] | 6-13 Infancia | 5120 | Niños y niñas y adolescentes escolarizados | 6254 | Afrocolombiano | 4
|  |  | Magnitud Reservas | [17 empty] | 14-17Adolescencia | 1708 | Jovenes escolarizados | 3300 | Indígena | 10
|  |  | Reservas Presupuestales | 17036262.3 | 17040630 | 16988680.95 | 16870761.95 | 16870761.95 | 9786396.15 | 11982704.9 | 14333221.95 | 16870761.95 | [8 empty] | 18-26 Juventud | 3540 | Servidores y Servidoras Pùblicas | 2680 | No identifica grupo étnico | 14442
[21 empty] | 27-59 Adultez | 3464 | Comunidad en general | 1598 | Otro | 0
[21 empty] | 60 o más personas mayores | 100 | Otro | 169 | ¿Cual? | 0
[21 empty] | Grupo etario sin definir | 0 | cual | 0 |  | 0
|  | Candelaria | Magnitud Vigencia | 516 | 516 | 516 | 516 | 516 | 658 | 2024 | 2177 | 2316 | Candelaria |  |  | Candelaria | Candelaria | 1019 | 1277 | 20 | O-5 Primera Infancia | 0 | Niños y niñas de primera infancia | 0 | Mestizo | 0 | 2316
|  |  | Recursos Vigencia | 53299300 | 53299300 | 52599300 | 52599300 | 59565318.3 | 27754374.75 | 48624050 | 49520878.25 | 58455384.9 | [8 empty] | 6-13 Infancia | 340 | Niños y niñas y adolescentes escolarizados | 359 | Afrocolombiano | 2
|  |  | Magnitud Reservas | [17 empty] | 14-17Adolescencia | 51 | Jovenes escolarizados | 35 | Indígena | 5
|  |  | Reservas Presupuestales | 17036262.3 | 17040630 | 16988680.95 | 16870761.95 | 16870761.95 | 9786396.15 | 11982704.9 | 14333221.95 | 16870761.95 | [8 empty] | 18-26 Juventud | 482 | Servidores y Servidoras Pùblicas | 1078 | No identifica grupo étnico | 2306
[21 empty] | 27-59 Adultez | 1334 | Comunidad en general | 843 | Otro | 3
[21 empty] | 60 o más personas mayores | 107 | Otro | 1 | ¿Cual? | 0
[21 empty] | Grupo etario sin definir | 2 | cual | 0 |  | 0
|  | Rafael Uribe Uribe | Magnitud Vigencia | 8034 | 8034 | 8034 | 8034 | 8034 | 1277 | 4187 | 9780 | 11616 | Rafael Uribe Uribe |  |  | Rafael Uribe Uribe | Rafael Uribe Uribe | 5605 | 6007 | 4 | O-5 Primera Infancia | 682 | Niños y niñas de primera infancia | 554 | Mestizo | 0 | 11616
|  |  | Recursos Vigencia | 53299300 | 53299300 | 52599300 | 52599300 | 59565318.3 | 27754374.75 | 48624050 | 49520878.25 | 58455384.9 | [8 empty] | 6-13 Infancia | 6583 | Niños y niñas y adolescentes escolarizados | 7967 | Afrocolombiano | 1
|  |  | Magnitud Reservas | [17 empty] | 14-17Adolescencia | 2246 | Jovenes escolarizados | 956 | Indígena | 0
|  |  | Reservas Presupuestales | 17036262.3 | 17040630 | 16988680.95 | 16870761.95 | 16870761.95 | 9786396.15 | 11982704.9 | 14333221.95 | 16870761.95 | [8 empty] | 18-26 Juventud | 677 | Servidores y Servidoras Pùblicas | 441 | No identifica grupo étnico | 11615
[21 empty] | 27-59 Adultez | 1293 | Comunidad en general | 1698 | Otro | 0
[21 empty] | 60 o más personas mayores | 135 | Otro | 0 | ¿Cual? | 0
[21 empty] | Grupo etario sin definir | 0 | cual | 0 |  | 0
|  | Ciudad Bolivar | Magnitud Vigencia | 14734 | 14734 | 14734 | 14734 | 14734 | 4320 | 8676 | 18869 | 20359 | Ciudad Bolivar |  |  | Ciudad Bolivar | Ciudad Bolivar | 10231 | 10114 | 14 | O-5 Primera Infancia | 1419 | Niños y niñas de primera infancia | 1472 | Mestizo | 0 | 20359
|  |  | Recursos Vigencia | 53299300 | 53299300 | 52599300 | 52599300 | 59565318.3 | 27754374.75 | 48624050 | 49520878.25 | 58455384.9 | [8 empty] | 6-13 Infancia | 13308 | Niños y niñas y adolescentes escolarizados | 17192 | Afrocolombiano | 6
|  |  | Magnitud Reservas | [17 empty] | 14-17Adolescencia | 4248 | Jovenes escolarizados | 399 | Indígena | 0
|  |  | Reservas Presupuestales | 17036262.3 | 17040630 | 16988680.95 | 16870761.95 | 16870761.95 | 9786396.15 | 11982704.9 | 14333221.95 | 16870761.95 | [8 empty] | 18-26 Juventud | 555 | Servidores y Servidoras Pùblicas | 91 | No identifica grupo étnico | 20351
[21 empty] | 27-59 Adultez | 718 | Comunidad en general | 1132 | Otro | 2
[21 empty] | 60 o más personas mayores | 93 | Otro | 73 | ¿Cual? | 0
[21 empty] | Grupo etario sin definir | 18 | cual | 0 |  | 0
|  | Sumapaz | Magnitud Vigencia | 138 | 138 | 138 | 138 | 138 | 0 | 94 | 94 | 94 | Sumapaz |  |  | Sumapaz | Sumapaz | 46 | 48 | 0 | O-5 Primera Infancia | 0 | Niños y niñas de primera infancia | 0 | Mestizo | 2 | 94
|  |  | Recursos Vigencia | 53299300 | 53299300 | 52599300 | 52599300 | 59565318.3 | 27754374.75 | 48624050 | 49520878.25 | 58455384.9 | [8 empty] | 6-13 Infancia | 1 | Niños y niñas y adolescentes escolarizados | 0 | Afrocolombiano | 0
|  |  | Magnitud Reservas | [17 empty] | 14-17Adolescencia | 3 | Jovenes escolarizados | 0 | Indígena | 0
|  |  | Reservas Presupuestales | 17036262.3 | 17040630 | 16988680.95 | 16870761.95 | 16870761.95 | 9786396.15 | 11982704.9 | 14333221.95 | 16870761.95 | [8 empty] | 18-26 Juventud | 39 | Servidores y Servidoras Pùblicas | 0 | No identifica grupo étnico | 92
[21 empty] | 27-59 Adultez | 47 | Comunidad en general | 94 | Otro | 0
[21 empty] | 60 o más personas mayores | 4 | Otro | 0 | ¿Cual? | 0
[21 empty] | Grupo etario sin definir | 0 | cual | 0 |  | 0
|  | TOTAL LOCALIDADES | Total Magnitud MP1 | 168750 | 168750 | 168750 | 168750 | 168750 | 18935 | 70649 | 171906 | 206031 | [5 empty] | 98030 | 107773 | 228 | [6 empty] | 206031
|  |  | Total Recursos Vigencia MP1 | 1065986000 | 1065986000 | 1051986000 | 1051986000 | 1191306366 | 555087495 | 972481000 | 990417565 | 1169107698
Magnitud Reservas
|  |  | Reservas Presupuestales | 340725246 | 340812600 | 339773619 | 337415239 | 337415239 | 195727923 | 239654098 | 286664439 | 337415239
|  | PUNTO DE INVERSIÓN 1 Soratama | Magnitud Vigencia | 21520 | 21520 | 21520 | 21520 | 21520 | 2715 | 8757 | 19534 | 23421 | Usaquen | UPZ 11. San Cristobal Norte. |  | Poligono Aula Soratama | Localidad Usaquen | 12376 | 11033 | 12 | O-5 Primera Infancia | 1459 | Niños y niñas de primera infancia | 2167 | Mestizo | 1076 | 23421
|  |  | Recursos Vigencia | 137356000 | 137356000 | 137356000 | 137356000 | 112862666 | 70978401 | 120453000 | 105253667 | 119778667 | [8 empty] | 6-13 Infancia | 14553 | Niños y niñas y adolescentes escolarizados | 16930 | Afrocolombiano | 12
|  |  | Magnitud Reservas | [17 empty] | 14-17Adolescencia | 3356 | Jovenes escolarizados | 639 | Indígena | 9
|  |  | Reservas Presupuestales | 22931353 | 22931353 | 22931353 | 22931353 | 22931353 | 22931353 | 22931353 | 22931353 | 22931353 | [8 empty] | 18-26 Juventud | 1215 | Servidores y Servidoras Pùblicas | 220 | No identifica grupo étnico | 22317
[21 empty] | 27-59 Adultez | 1315 | Comunidad en general | 1764 | Otro | 7
[21 empty] | 60 o más personas mayores | 1523 | Otro | 1701 | ¿Cual? | 0
[21 empty] | Grupo etario sin definir | 0 | cual |  |  | 0
|  | PUNTO DE INVERSIÓN 2 Santa Maria del Lago | Magnitud Vigencia | 32880 | 32880 | 32880 | 32880 | 32880 | 2655 | 9490 | 26806 | 28936 | ENGATIVA | Boyacá Real |  | Poligono | Localidad Engativá | 13362 | 15539 | 35 | O-5 Primera Infancia | 1986 | Niños y niñas de primera infancia | 1967 | Mestizo | 57 | 28936
|  |  | Recursos Vigencia | 137356000 | 137356000 | 137356000 | 137356000 | 189794133 | 70978401 | 144965000 | 142791133 | 180639133 | [8 empty] | 6-13 Infancia | 14470 | Niños y niñas y adolescentes escolarizados | 18764 | Afrocolombiano | 26
|  |  | Magnitud Reservas | [17 empty] | 14-17Adolescencia | 4774 | Jovenes escolarizados | 1569 | Indígena | 32
|  |  | Reservas Presupuestales | 29790072 | 29790072 | 29790072 | 29790072 | 29790072 | 28973179 | 29790072 | 29790072 | 29790072 | [8 empty] | 18-26 Juventud | 2638 | Servidores y Servidoras Pùblicas | 592 | No identifica grupo étnico | 28821
[21 empty] | 27-59 Adultez | 3307 | Comunidad en general | 4113 | Otro | 0
[21 empty] | 60 o más personas mayores | 1761 | Otro | 1931 | ¿Cual? | 0
[21 empty] | Grupo etario sin definir | 0 | cual | 0 |  | 0
|  | PUNTO DE INVERSIÓN 3 Mirador de los Nevados | Magnitud Vigencia | 32880 | 32880 | 32880 | 32880 | 32880 | 2519 | 4318 | 16035 | 21147 | SUBA | UPZ SUBA |  | Poligono | Localidad Suba | 10618 | 10509 | 20 | O-5 Primera Infancia | 974 | Niños y niñas de primera infancia | 1043 | Mestizo | 202 | 21147
|  |  | Recursos Vigencia | 137356000 | 137356000 | 137356000 | 137356000 | 90878568 | 70978401 | 79016000 | 88138667 | 111686667 | [8 empty] | 6-13 Infancia | 12760 | Niños y niñas y adolescentes escolarizados | 16089 | Afrocolombiano | 10
|  |  | Magnitud Reservas | [17 empty] | 14-17Adolescencia | 3679 | Jovenes escolarizados | 1214 | Indígena | 24
|  |  | Reservas Presupuestales | 28084498 | 28084498 | 28084498 | 28084498 | 28084498 | 22570647 | 28084498 | 28084498 | 28084498 | [8 empty] | 18-26 Juventud | 1323 | Servidores y Servidoras Pùblicas | 167 | No identifica grupo étnico | 20823
[21 empty] | 27-59 Adultez | 1778 | Comunidad en general | 1335 | Otro | 88
[21 empty] | 60 o más personas mayores | 633 | Otro | 1299 | ¿Cual? | 0
[21 empty] | Grupo etario sin definir | 0 | cual | 0 |  | 0
|  | PUNTO DE INVERSIÓN 4 Entrenubes | Magnitud Vigencia | 39730 | 39730 | 39730 | 39730 | 39730 | 3761 | 13567 | 35202 | 40532 | San Cristobal | UPZ 60 Parque Entre Nubes (Usme) |  | Poligono | Localidades San Cristobal, Usme, Rafael Uribe Uribe. | 19935 | 20583 | 14 | O-5 Primera Infancia | 2522 | Niños y niñas de primera infancia | 2522 | Mestizo | 814 | 40532
|  |  | Recursos Vigencia | 137356000 | 137356000 | 137356000 | 137356000 | 194408067 | 70978401 | 179526000 | 177026067 | 198687067 | Usme | [7 empty] | 6-13 Infancia | 20152 | Niños y niñas y adolescentes escolarizados | 30571 | Afrocolombiano | 213
|  |  | Magnitud Reservas | [9 empty] | Rafael Uribe Uribe | [7 empty] | 14-17Adolescencia | 10861 | Jovenes escolarizados | 2086 | Indígena | 202
|  |  | Reservas Presupuestales | 29620328 | 29620328 | 29620328 | 29620328 | 29620328 | 24925846 | 29620328 | 29620328 | 29620328 | [8 empty] | 18-26 Juventud | 2579 | Servidores y Servidoras Pùblicas | 713 | No identifica grupo étnico | 39251
[21 empty] | 27-59 Adultez | 4016 | Comunidad en general | 3045 | Otro | 52
[21 empty] | 60 o más personas mayores | 359 | Otro | 1595 | ¿Cual? | 0
[21 empty] | Grupo etario sin definir | 43 | cual | 0 |  | 0
|  | PUNTO DE INVERSIÓN 5 Aumbari | Magnitud Vigencia | 41740 | 41740 | 41740 | 41740 | 41740 | 1770 | 8944 | 30558 | 37526 | Distrital |  |  | Distrital | Distrital | 18593 | 18927 | 6 | O-5 Primera Infancia | 9688 | Niños y niñas de primera infancia | 9673 | Mestizo | 202 | 37526
|  |  | Recursos Vigencia | 137356000 | 137356000 | 137356000 | 137356000 | 154607200 | 70978401 | 131877000 | 129046200 | 151248200 | [8 empty] | 6-13 Infancia | 12621 | Niños y niñas y adolescentes escolarizados | 16606 | Afrocolombiano | 163
|  |  | Magnitud Reservas | [17 empty] | 14-17Adolescencia | 4678 | Jovenes escolarizados | 197 | Indígena | 801
|  |  | Reservas Presupuestales | 20295017 | 20295017 | 20295017 | 20264456 | 20295017 | 17784574 | 20295017 | 20295017 | 20295017 | [8 empty] | 18-26 Juventud | 3395 | Servidores y Servidoras Pùblicas | 3782 | No identifica grupo étnico | 36263
[21 empty] | 27-59 Adultez | 4765 | Comunidad en general | 5631 | Otro | 97
[21 empty] | 60 o más personas mayores | 2377 | Otro | 1637 | ¿Cual? | 0
[21 empty] | Grupo etario sin definir | 2 | cual | 0
|  | TOTAL AULAS | Total Magnitud Vigencia | 168750 | 168750 | 168750 | 168750 | 168750 | 13420 | 45076 | 128135 | 151562 | [5 empty] | 74884 | 76591 | 87 | [6 empty] | 151562
|  |  | Total Recursos Vigencia | 686780000 | 686780000 | 686780000 | 686780000 | 742550634 | 354892005 | 655837000 | 130721268 | 762039734
Total Magnitud Reservas
|  |  | Total Reservas Presupuestales | 130721268 | 130721268 | 130721268 | 130690707 | 130721268 | 117185599 | 130721268 | 130721268 | 130721268
|  | TOTAL MP2 | Total Magnitud Vigencia | 337500 | 337500 | 337500 | 337500 | 337500 | 32355 | 115725 | 300041 | 357593 | [5 empty] | 172914 | 184364 | 315 | [6 empty] | 357593
|  |  | Total Recursos Vigencia | 1752766000 | 1752766000 | 1738766000 | 1738766000 | 1933857000 | 909979500 | 1628318000 | 1632673299 | 1931147432
Total Magnitud Reservas
|  |  | Total Reservas Presupuestales | 471446514 | 471533868 | 470494887 | 468105946 | 468136507 | 312913522 | 370375366 | 417385707 | 468136507
| Diseñar y ejecutar 5 planes de comunicación durante el plan de desarrollo | Descripción: Actividades para divulgar a la ciudadanía las acciones realizadas por la SDA para generar una cultura ambiental, MPI3. | Magnitud Vigencia | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 0.75 | 1 | Distrital |  |  | Dirección:. Distrito Capital, Cultura ambiental. | Distrital
|  |  | Recursos Vigencia | 884505000 | 884505000 | 884505000 | 884505000 | 884505000 | 182819000 | 778090826 | 725302425 | 850208593
Magnitud Reservas
|  |  | Reservas Presupuestales | 411508129 | 411508129 | 411508129 | 411508129 | 411508129 | 314186722 | 404679986 | 410083366 | 413797767
|  | TOTAL MP3 | Total Magnitud MP2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.24 | 0.5 | 0.75 | 1
|  |  | Total Recursos Vigencia MP2 | 884505000 | 884505000 | 884505000 | 839884433 | 851936433 | 182819000 | 778090826 | 725302425 | 850208593
Magnitud Reservas
|  |  | Reservas Presupuestales | 411508129 | 411508129 | 411508129 | 413797767 | 413797767 | 314186722 | 404679986 | 410083366 | 413797767
TOTALES - PROYECTO |  |  | Total Recursos Vigencia - Proyecto | 3784271000 | 3784271000 | 3770271000 | 3770271000 | 3970270999.65 | 2062996500 | 3553178826 | 3491263657 | 3955895025
|  |  | Total Recursos Reservas - Proyecto | 1071968122 | 1073144313 | 1068812298 | 1068712995 | 1068743556 | 799120227 | 961864634 | 1014278355 | 1068743556
126PG01-PR02-F-2-V10.0
Note on V6: paola.rodriguez: 0-5 Primera infancia. 6-13 Infancia 14-17 Adolecencia 18-26 Juventud 27-59 Adultez 60 o mas personas. Grupo etario sin definir.
Note on X6: YULIED.PENARANDA: • Ciudadanos-as habitantes de calle. • Personas en situación de desplazamiento. • Mujeres gestantes y lactantes. • Personas cabeza de familia. • Reincorporados-as. • Personas vinculadas a la prostitución. • Personas con discapacidad. • Personas consumidoras de sustancias psicoactivas. • Servidores y servidoras públicos. • Niños y niñas de primera infancia. • Niños, niñas y adolecentes en riesgo social. • Niños, niñas y adolecentes escolarizados. • Niños, niñas y adolecentes desescolarizados. • Jóvenes escolarizados. • Jóvenes desescolarizados. • Adultos-as trabajador-a formal. • Adultos-as trabajador-a informal. • Familias en situación de vulnerabilidad. • Familias en emergencia social y catastrófica. • Familias ubicadas en zonas en zonas de alto deterioro. • Sector LGBT. • Comunidad en general.
Note on Z6: YULIED.PENARANDA: • Afrocolombianos. • Indígenas. • ROM • Raizales. • No identifica grupos étnicos. • Otros grupos étnicos.
Note on C179: PAOLA.RODRIGUEZ: Desde aquí no dejó cargar recursos de la vigencia