## GESTIÓN
SECRETARÍA DISTRITAL DE AMBIENTE
FORMATO DE ACTUALIZACIÓN Y SEGUIMIENTO AL COMPONENTE DE GESTIÓN
[7 empty] | DEPENDENCIA: | [10 empty] | DIRECCION DE PLANEACION Y SISTEMAS DE INFORMACION AMBIENTAL
[7 empty] | CÓDIGO Y NOMBRE PROYECTO: | [10 empty] | 1029 - PLANEACIÓN AMBIENTAL PARA UN MODELO DE DESARROLLO SOSTENIBLE EN EL DISTRITO Y LA REGIÓN
Eje Plan de Desarrollo | [17 empty] | 6 - Sostenibilidad ambiental basada en efic6 - Sostenibilidad ambiental basada en eficiencia energétic6 - Sostenibilidad ambiental basada en eficiencia energéticaaiencia energética
Programa Plan de Desarrollo | [17 empty] | 40 - Gestión de la huella ambiental urbana
PRIMERA CATEGORIA |  |  | 2, META PLAN DE DESARROLLO |  | 3, INDICADOR ASOCIADO A LA META PLAN DE DESARROLLO | [36 empty] | 4, % CUMPLIMIENTO ACUMULADO (Vigencia) | 5, % DE AVANCE CUATRIENIO | 6, DESCRIPCIÓN DE LOS AVANCES Y LOGROS ALCANZADOS | 7, RETRASOS | 8, SOLUCIONES PLANTEADAS | 9, BENEFICIOS | 10, FUENTE DE EVIDENCIAS
Programa | 1,1 COD. | 1,2 PROYECTO | 2,1 COD. | 2,2 META PLAN DE DESARROLLO | 3,1 COD. | 3,2 INDICADOR | 3,3 UNIDAD DE MEDIDA | 3,4 TIPOLOGÍA | 3,5 MAGNITUD PD |  | 3,6 PROGRAMACIÓN - ACTUALIZACIÓN | [26 empty] | 3,7 SEGUIMIENTO VIGENCIA ACTUAL
[11 empty] | AÑO 1 |  |  | AÑO 2 | [5 empty] | AÑO 3 | [5 empty] | AÑO 4 | [5 empty] | AÑO 5 | [5 empty] | MAR | JUN | SEPT | DIC
[10 empty] | PROGRAMACIÓN INICIAL CUATRIENIO | PROGR. ANUAL CORTE SEPT | PROGR. ANUAL CORTE DIC | EJECUTADO | REPROGRAMACIÓN VIGENCIA | PROGR. ANUAL CORTE MAR | PROGR. ANUAL CORTE JUN | PROGR. ANUAL CORTE SEPT | PROGR. ANUAL CORTE DIC | EJECUTADO | REPROGRAMACIÓN VIGENCIA | PROGR. ANUAL CORTE MAR | PROGR. ANUAL CORTE JUN | PROGR. ANUAL CORTE SEPT | PROGR. ANUAL CORTE DIC | EJECUTADO | REPROGRAMACIÓN VIGENCIA | PROGR. ANUAL CORTE MAR | PROGR. ANUAL CORTE JUN | PROGR. ANUAL CORTE SEPT | PROGR. ANUAL CORTE DIC | EJECUTADO | REPROGRAMACIÓN VIGENCIA | PROGR. ANUAL CORTE MAR | PROGR. ANUAL CORTE JUN | PROGR. ANUAL CORTE SEPT | PROGR. ANUAL CORTE DIC | EJECUTADO
40 | 1029 | PLANEACIÓN AMBIENTAL PARA UN MODELO DE DESARROLLO SOSTENIBLE EN EL DISTRITO Y LA REGIÓN | 433 | Priorizar y formular las determinantes ambientales | 367 | Número de instrumentos de Planeación Ambiental que, revisan, actualizan o incorporan determinantes ambientales, en la unidad espacial de referencia j, en el periodo de tiempo t. | Número de Instrumentos | Suma | 14 | 14 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |  | 4 | [5 empty] | 4 | [5 empty] | 2 | [5 empty] | 0.5 | 1 | 2 | 3 | 100% | 28.57% | En lo corrido del Plan de Desarrollo "Bogotá Mejor para Todos" y en cumplimiento a la meta PDD, se han incorporado determinantes ambientales a los instrumentos de planeación ambiental, que contribuyen a la conservación de los ecosistemas estratégicos, logrando avanzar en el cumplimiento de esta meta: En la vigencia 2016 se orientó y acompañó permanentemente la formulación de los Planes de Acción Cuatrienal Ambiental-PACA Institucionales, se realizó la consolidación, socialización y validación del PACA Distrital 2016-2020 “Bogotá Mejor para Todos”. Se consolidó la evaluación (avance físicos, presupuestales y logros) del PACA 2012-2016. Para esta vigencia: 1. Plan Institucional de Gestión Ambiental – PIGA: se han incorporado determinantes ambientales que contribuyen al mejoramiento de las condiciones de la ciudad a través de la orientación en la formulación y concertación con las entidades públicas distritales. 2. Se modificó el instrumento de seguimiento al Plan Ambiental Local – PAL, ajustándolo al plan de desarrollo Distrital y a las determinantes ambientales de la administración “Bogotá Mejor Para Todos”, referentes a la protección y recuperación de los recursos ambientales: coberturas verdes, renaturalización, ecourbanismo, arborización, paisajismo, jardinería y asistencia técnica rural temas que contribuyen al mejoramiento de las condiciones de la ciudad. 3. Se incorporaron determinantes ambientales para la protección y administración de los Parques Ecológicos Distritales de Humedal: EL Salitre, Tunjo, los cuales hacen parte integral de los respectivos Planes de Manejo Ambiental – PMA´s formulados. | N/A | N/A | La formulación e implementación de los Planes Institucionales de Gestión Ambiental permite que las entidades distritales desarrollen sus programas de gestión ambiental aportando beneficios en la ciudad para la calidad del ambiente dado que se promueve el uso eficiente de los recursos naturales, así como la prevención y control de los impactos ambientales negativos. De igual manera permite la apropiación del componente sostenible en los servidores públicos, fortaleciendo la conciencia ambiental en el distrito. | Archivo Gestión De La Subdirección de Políticas y Planes Ambientales.
126PG01-PR02-F-2-V10.0

## INVERSIÓN
SECRETARÍA DISTRITAL DE AMBIENTE
FORMATO DE ACTUALIZACIÓN Y SEGUIMIENTO AL COMPONENTE DE INVERSIÓN
[5 empty] | DEPENDENCIA: | [10 empty] | DIRECCION DE PLANEACION Y SISTEMAS DE INFORMACION AMBIENTAL
[5 empty] | CÓDIGO Y NOMBRE PROYECTO: | [10 empty] | 1029 - PLANEACIÓN AMBIENTAL PARA UN MODELO DE DESARROLLO SOSTENIBLE EN EL DISTRITO Y LA REGIÓN
1, LÍNEA DE ACCIÓN | 2, META DE PROYECTO |  |  | 3, COD. META PDD A QUE SE ASOCIA META PROY | 4, COD. META PROYECTO PRIORITARIO O ESTRATÉGICO | 5, VARIABLE REQUERIDA | 6, MAGNITUD PD INCIAL CUATRIENIO |  | 7, PROGRAMACIÓN - ACTUALIZACIÓN | [26 empty] | 8, EJECUCIÓN |  |  |  | 9, % CUMPLIMIENTO ACUMULADO (Vigencia) | 10 ,% DE AVANCE CUATRIENIO | 11, DESCRIPCIÓN DE LOS AVANCES Y LOGROS ALCANZADOS | 12, RETRASOS | 13, SOLUCIONES PLANTEADAS | 14, BENEFICIOS | 15, FUENTE DE EVIDENCIAS
[8 empty] | AÑO 1 |  |  |  | AÑO 2 | [5 empty] | AÑO 3 | [5 empty] | AÑO 4 | [5 empty] | AÑO 5 | [5 empty] | 8,1 SEGUIMIENTO VIGENCIA ACTUAL
| 2,1 COD. | 2,2 META | 2,3 TIPOLOGÍA |  |  |  |  | PROGRAMACIÓN ANUAL | PROGR. ANUAL CORTE SEPT | PROGR. ANUAL CORTE DIC | EJECUTADO | REPROGRAMACIÓN VIGENCIA | PROGR. ANUAL CORTE MAR | PROGR. ANUAL CORTE JUN | PROGR. ANUAL CORTE SEPT | PROGR. ANUAL CORTE DIC | EJECUTADO | REPROGRAMACIÓN VIGENCIA | PROGR. ANUAL CORTE MAR | PROGR. ANUAL CORTE JUN | PROGR. ANUAL CORTE SEPT | PROGR. ANUAL CORTE DIC | EJECUTADO | REPROGRAMACIÓN VIGENCIA | PROGR. ANUAL CORTE MAR | PROGR. ANUAL CORTE JUN | PROGR. ANUAL CORTE SEPT | PROGR. ANUAL CORTE DIC | EJECUTADO | REPROGRAMACIÓN VIGENCIA | PROGR. ANUAL CORTE MAR | PROGR. ANUAL CORTE JUN | PROGR. ANUAL CORTE SEPT | PROGR. ANUAL CORTE DIC | EJECUTADO | MAR | JUN | SEPT | DIC
FORTALECER LA PARTICIPACIÓN EN INSTANCIAS DE COORDINACIÓN INSTITUCIONAL DISTRITAL, REGIONAL Y NACIONAL | 1 | GESTIONAR 4 ACTIVIDADES DE COORDINACIÓN PARA LA GESTIÓN AMBIENTAL DISTRITAL | Suma | 433 |  | MAGNITUD META | 4 | 0.5 |  |  | 0.5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 1 | [5 empty] | 1 | [5 empty] | 0.5 | [5 empty] | 0.19 | 0.46 | 0.73 | 1 | 100% | 37.5% | • Para el 2017, se finalizó la elaboración del documento "Propuesta de Reorganización y Fortalecimiento de las Instancias Ambientales de Coordinación Interinstitucional del D.C.". y se generó la versión 2.0 del documento “Estado de las Instancias Ambientales de Coordinación Interinstitucional”. • Se realizó el seguimiento a las siguientes comisiones: Comisión Intersectorial del espacio Público, Comisión Intersectorial de Estudios Económicos y de Información Estadísticas del D.C, seguimiento al funcionamiento de las mesas de trabajo de la CISPAER, Consejo Consultivo Distrital para la Gestión de Riesgos y Cambio Climático, Comité sectorial de ambiente, Comisión Intersectorial / Consejo Consultivo de Mujeres, Comisión Intersectorial de Participación – CIP / Comisión Intersectorial de Gestión y Desarrollo Local, Consejo Distrital de Política Social, y al Consejo Distrital de Discapacidad, Verificando el cumplimiento a los compromisos adquiridos por la Secretaría Distrital de Ambiente en las Instancias de Coordinación. Seguimiento que permitió recolectar los insumos necesarios para la formulación de la propuesta de reorganización de la CISPAER. • Se realizaron 4 sesiones ordinarias de la Comisión Intersectorial para la Sostenibilidad, la Protección Ambiental, el Ecourbanismo y la Ruralidad – CISPAER: 1ra Sesión, La Secretearía Distrital de Planeación presentó el diagnóstico del sector rural para la localidad de Sumapaz el cual busca un modelo de desarrollo rural articulado con los instrumentos de planeación del Distrito Capital. 2ª. Sesión, se presentó la propuesta de reorganización y fortalecimiento de la CISPAER. 3ª. Sesión, se votó a favor de la propuesta planteada por la secretaría técnica de la comisión Intersectorial. 4ª. Sesión, se presentó la implementación del sistema de seguimiento de las políticas públicas de Bienestar y Protección Animal y el Plan Distrital de Gestión de Riesgo y Cambio Climático, además de presentarse parte de los resultados de la mesa de trabajo con Secretaría General, y el proyecto de acuerdo para reglamentar la CISPAER. | N/A | N/A | La actividad permite mejorar la articulación de la ejecución e implementación de las políticas públicas ambientales o con injerencia ambiental que se adopten en el Distrito Capital, verificando dicha ejecución mediante la implementación del sistema de seguimiento adelantado por la SPPA. | • Actas de reunión • Documento Técnico "Propuesta de Reorganización y Fortalecimiento de las Instancias Ambientales De Coordinación Interinstitucional Del D.C. Versión 2.0. • Documento Estado de las Instancias Ambientales de coordinación interinstitucional Versión 2.0. •Proyecto de acuerdo Version 1.0 Modificacion CISPAER
[6 empty] | PRESUPUESTO VIGENCIA | 450099608 | 145330130 |  |  | 145330130 | 112070000 | 112070000 | 46687478 | 46687478 | 46808900 |  | 60082000 | [5 empty] | 198000000 | [5 empty] | 199000000 | [5 empty] | 45909000 | 45633900 | 45633900 | 46808900 | 100% | 42.69%
MAGNITUD META DE RESERVAS
[6 empty] | RESERVA PRESUPUESTAL | 26268590 | [5 empty] | 26268590 | 26268590 | 26268590 | 26268590 | [19 empty] | 24951660 | 26268590 | 26268590 | 26268590 | 100%
[6 empty] | TOTAL MAGNITUD META | 3.5 | 0.5 |  |  | 0.5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 1 | [5 empty] | 1 | [5 empty] | 0.5 | [5 empty] | 0.19 | 0.46 | 0.73 | 1 | 100% | 42.86%
[6 empty] | TOTAL PRESUPUESTO | 476368198 | 145330130 |  |  | 145330130 | 112070000 | 138338590 | 72956068 | 72956068 | 73077490 |  | 60082000 | [5 empty] | 198000000 | [5 empty] | 199000000 | [5 empty] | 70860660 | 71902490 | 71902490 | 73077490 | 100% | 45.85%
|  | PRESENTAR 6 INICIATIVAS PARA LA AGENDA REGIONAL DESDE LAS COMPETENCIAS DE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE AMBIENTE | Suma | 433 |  | MAGNITUD META | 5 |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 2 | [5 empty] | 1 | [5 empty] | 1 | [5 empty] | 0.2 | 0.5 | 0.8 | 1 | 100% | 40% | Para el 2017 se da cumplimiento a la meta con la iniciativa “Nodo Regional de Cambio Climático Centro Oriente Andino”-NRCOA. Se aprueba el reglamento operativo y el plan de acción. Una de las líneas estratégicas del plan de acción es el fortalecimiento de capacidades en temas de cambio climático. Se participó en el taller “Política Nacional de Cambio Climático” realizando la articulación con los representantes del Consejo Consultivo Distrital de Gestión de Riesgos y Cambio Climático. Se participó en el Taller de Formulación de Proyectos del Fondo Verde del Clima, taller “VULNERABILIDAD TERRITORIAL ANTE EL CAMBIO CLIMÁTICO” y en los talleres de evaluación del NODO. Se realizó la difusión del taller de capacitación en Adaptación basada en ecosistemas realizada por ICLEI, a los miembros del NRCOA. Se participó en una reunión realizada en Fondo Acción, con el propósito de conocer la Estrategia Integral contra la Deforestación y su articulación con el NRCOA, y se realizó una reunión con el objeto de articular las acciones que realiza la SDA con la implementación de la Estrategia. Adicionalmente, se desarrollaron jornadas de articulación entre el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible - MADS y la SDA con el fin de alinear la contribución de Bogotá al cumplimiento de las metas nacionales en mitigación y adaptación al cambio climático. Se conformaron las mesas de mitigación y adaptación, en las que se analizaron las metas que tiene la ciudad en el plan de desarrollo y el Plan Distrital de Gestión de Riesgos y Cambio Climático frente a las políticas, planes y herramientas de orden nacional. Como resultado de este trabajo, se construyó una matriz que integra mitigación y adaptación con el fin de identificar las posibilidades de cooperación que el Ministerio puede brindar al distrito. | N/A | N/A | Las iniciativas de integración y articulación regional ayudan a promover una gestión ambiental conjunta, la protección y sustentabilidad de los ecosistemas de la región y sus servicios (regulación del agua, aire y suelo, provisión de agua, alimentos, fibras y materias primas, recreación y cultura) que son claves para el funcionamiento de la ciudad y el bienestar de sus habitantes. | Archivos de gestión de la Dirección de Pleneación y Sistemas de Planeación Ambiental.
[6 empty] | PRESUPUESTO VIGENCIA | 337421774 |  |  |  | 42516274 | 40775000 | 40775000 | 65757500 | 65757500 | 68340500 |  | 93148000 | [5 empty] | 136000000 | [5 empty] | 137000000 | [5 empty] | 40750000 | 65732500 | 65732500 | 68340500 | 100% | 32.85%
MAGNITUD META DE RESERVAS
[6 empty] | RESERVA PRESUPUESTAL | 18298049 | [5 empty] | 18298049 | 18298049 | 18298049 | 18298049 | [19 empty] | 15658884 | 18298049 | 18298049 | 18298049 | 100%
[6 empty] | TOTAL MAGNITUD META | 5 |  |  | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 2 | [5 empty] | 1 | [5 empty] | 1 | [5 empty] | 0.2 | 0.5 | 0.8 | 1 | 100% | 40%
[6 empty] | TOTAL PRESUPUESTO | 355719823 |  |  | 0 | 42516274 | 40775000 | 59073049 | 84055549 | 84055549 | 86638549 |  | 93148000 | [5 empty] | 136000000 | [5 empty] | 137000000 | [5 empty] | 56408884 | 84030549 | 84030549 | 86638549 | 100% | 36.31%
GESTIONAR LAS POLÍTICAS E INSTRUMENTOS DE PLANEACIÓN AMBIENTAL | 3 | EMITIR 10 INFORMES DE SEGUIMIENTO A LAS POLÍTICAS E INSTRUMENTOS ECONÓMICOS Y DE PLANEACIÓN AMBIENTAL PRIORIZADOS TENDIENTE AL DESARROLLO DEL NUEVO MODELO DE CIUDAD SOSTENIBLE | Suma | 433 |  | MAGNITUD META | 8 |  |  |  | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |  | 2 | [5 empty] | 2 | [5 empty] | 2 | [5 empty] | 0.25 | 1 | 1.5 | 2 | 100% | 50% | Se consolidó informe sobre la orientación y acompañamiento a la implementación de las políticas y planes ambientales priorizados, con el siguiente contenido: Plan de Manejo Ambiental-PMA: se formularon los PMA de los Parques Ecológicos Distritales de Humedal-PEDH El Salitre y Tunjo entregados en 5 tomos. PACA: Se orientó y acompañó permanentemente a las entidades distritales en la Evaluación del PACA 2012-2016; mediante el Decreto Distrital 723 del 2017, se adoptó el PACA Distrital 2016-2020; se acompañó y oriento para el seguimiento del instrumento (2do semestre de 2016 y 1er semestre del 2017), además se definieron indicadores PACA para el OAB. PIGA: se orientó a las entidades en la formulación de su PIGA, dando lineamientos y revisión de documentos para el pertinente planteamiento de metas y avance en su implementación. Se suscribió el convenio con el Grupo Energía de Bogotá – GEB, dando inicio con la entrega a este Grupo de la información que la SDA solicito a las Entidades para revisión y análisis de posibilidades de implementación de Fuentes No Convencionales de Energía Renovable – FNCER; se realizaron talleres de compras verdes, huella de carbono y prácticas sostenibles; publicación de nuevos indicadores. PAL: Se realizó el acompañamiento a la formulación de los Proyectos locales, se completó la adopción de los 20 PAL durante el 1er semestre; se consolidó el reporte PAL de la vigencia 2016. Plan Distrital de Gestión del Riesgo y Cambio Climático-PDGRCC: Se realizó seguimiento al avance en la implementación del PDGRCC, incluyendo a 26 entidades distritales. Se generó evaluación y se presentaron resultados en instancias de coordinación. POLÍTICAS: Se realizó el informe técnico de seguimiento a la Política de Humedales del D.C. Política de Ruralidad del D.C. se realizó la cesión del consejo consultivo de Desarrollo Rural para socializar los resultados de seguimiento. Se consolidó la retroalimentación del reporte de seguimiento a la política de Biodiversidad y se consolidaron los resultados finales. Se construyó un documento de análisis a partir de la matriz de sondeo de la implementación de las líneas de acción de la política de Educación el cual fue presentado a la UTA- CIDEA. POT: Se avanzó en la propuesta de formulación del articulado POT componente ambiental. Se presentó propuesta de articulado en lo referente a suelo en zona de riesgo no mitigable". Informe detallado de los instrumentos económicos: Pagos por Servicios Ambientales-PSA, en la medida que se necesita una Estrategia Distrital para su diseño, formulación y aplicación en el D.C.. Certificados de Estado de Conservación Ambiental- CECAs, por su relación directa con los PSA. Se escogió el uso de Fuentes No Convencionales de Energía –FNCE- en el D.C., en el marco del Acuerdo 655 de 2016. | N/A | N/A | La orientación y acompañamiento brindado a las entidades participantes en el PACA Distrital, logró el cumplimiento de los lineamientos del instrumento y la respuesta efectiva a los diferentes compromisos. Contar con un instrumento de planeación ambiental, que visibiliza el beneficio para la ciudad alcanzado por las entidades distritales que desarrollan acciones ambientales complementarias, en el marco del Plan de Desarrollo vigente en armonía con el Plan de Gestión Ambiental –PGA. Contar con un instrumento de planeación ambiental, que visibiliza el beneficio para la ciudad alcanzado por las entidades distritales que desarrollan acciones ambientales complementarias, en el marco del Plan de Desarrollo vigente en armonía con el Plan de Gestión Ambiental –PGA. Mejorar la articulación de los instrumentos de planeación ambiental; la orientación a las Alcaldías Locales hará que sus proyectos del PAL sean más eficaces y pertinentes Contar con un PDGRCC con metas actualizadas, ejecutables y cumplibles en el marco del Plan Distrital de Desarrollo a beneficio de la ciudad | Archivo de Gestión de la Subdirección de Políticas y Planes Ambientales. Dirección de Pleneación y Sistemas de Planeación Ambiental. Centro de Documentación de la SDA.
[6 empty] | PRESUPUESTO VIGENCIA | 4096707180 |  |  |  | 551781180 | 901844000 | 901844000 | 901844000 | 901844000 | 879228292 |  | 1323082000 | [5 empty] | 1320000000 | [5 empty] | 1320000000 | [5 empty] | 523618750 | 831323184 | 831323184 | 879191267 | 100% | 34.93%
MAGNITUD META DE RESERVAS
[6 empty] | RESERVA PRESUPUESTAL | 188958311 | [5 empty] | 188958315 | 188958315 | 188958311 | 188958311 | [19 empty] | 160960806 | 188958310 | 188958310 | 188958310 | 100%
[6 empty] | TOTAL MAGNITUD META | 8 |  |  | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |  | 2 | [5 empty] | 2 | [5 empty] | 2 | [5 empty] | 0.25 | 1 | 1.5 | 2 | 100% | 50%
[6 empty] | TOTAL PRESUPUESTO | 4285665491 |  |  | 0 | 551781180 | 901844000 | 1090802315 | 1090802315 | 1090802311 | 1068186603 |  | 1323082000 | [5 empty] | 1320000000 | [5 empty] | 1320000000 | [5 empty] | 684579556 | 1020281494 | 1020281494 | 1068149577 | 100% | 37.8%
MEJORAR LA CAPACIDAD INSTITUCIONAL PARA LA PLANEACIÓN AMBIENTAL | 4 | REALIZAR 10 ACTIVIDADES DE GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO E INVESTIGACIÓN AMBIENTAL | Suma | 433 |  | MAGNITUD META | 9 |  |  |  | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |  | 3 | [5 empty] | 3 | [5 empty] | 1 | [5 empty] | 0.43 | 0.93 | 1.5 | 2 | 100% | 33.33% | Se realizó el relanzamiento de la nueva imagen del OAB en el marco de la Semana ECOEMPRESARIAL donde se divulgó el alcance de la herramienta y los grandes avances obtenidos desde que se administra directamente por personal de la SDA; además, se participó de otras 7 actividades de difusión a la comunidad de 16 realizadas durante todo el año, lo que permitió mejorar el número de visitantes en un 15% comparado al trimestre anterior y en un 20% entre el 2016 y el 2017. Se hicieron 9 capacitaciones a los responsables de los indicadores del PACA 2016-2020, lo que permitirá una vez salga el decreto, puedan estar publicados en el OAB. Se realizó la gestión de los indicadores logrando actualizar a un 96,25% de un total de 453 indicadores publicados en el OAB y un 80,70% de 57 indicadores publicados en el ORARBO del Distrito Capital. Se atendieron 24 solicitudes de usuarios del OAB y ORARBO. Se publicaron 609 noticias en los dos observatorios durante el año. Se asistió y participó en 35 mesas en el año del Consejo Estratégico de la Cuenta Hidrográfica del rio Bogotá-CECH con el objeto de hacer seguimiento al Plan de Acción e integrarlo con el ORARBO. Esto permitió entre otras cosas, realizar el diseño del logo del CECH, la aprobación de la metodología para la elaboración del gran sistema del Río Bogotá. En total a la fecha se encuentran registrados en el OAB 2.556 usuarios y en ORARBO 340 usuarios. Se elaboró documento final de las actividades de investigación; “Propuesta metodológica para el cálculo de la huella hídrica en la ciudad de Bogotá” y “Evaluación de alternativas ecoturísticas como estrategia de ampliación del aula ambiental en el Parque Ecológico Distrital de Montaña Entre nubes-Bogotá D.C.”. Se finaliza documento de seguimiento al Plan de Investigación Ambiental de Bogotá - PIAB, con propuestas de investigación 2018. | N/A | N/A | Observatorios actualizados y disponibles para acceso al público y fortalecimiento en la gestión de conocimiento. Las actividades de difusión han permitido mejorar las visitas al OAB y registros de usuarios promocionando los esfuerzos institucionales de la SDA. Generar gestión del conocimiento con las actividades desarrolladas y contar con una línea base que permitirá direccionar los alcances posibles en el Distrito para el 2019 en lo referente a investigación ambiental | Reporte consolidado OAB ORARBO En los gestores de contenido de los observatorios: oab.ambientebogota.gov.co/apc-aa/admin/index.php3 http://www.orarbo.gov.co/apc-aa/admin/index.php3 Archivo de Gestión de la DPSIA
[6 empty] | PRESUPUESTO VIGENCIA | 814533777 |  |  |  | 113597777 | 172695000 | 172695000 | 172695000 | 172695000 | 161666520 |  | 229241000 | [5 empty] | 299000000 | [5 empty] | 300000000 | [5 empty] | 159129750 | 159129750 | 159168270 | 161659200 | 100% | 33.79%
MAGNITUD META DE RESERVAS
[6 empty] | RESERVA PRESUPUESTAL | 45395203 | [5 empty] | 45395203 | 45395203 | 45395203 | 45395203 | [19 empty] | 37711458 | 45395203 | 45395203 | 45395203 | 100%
[6 empty] | TOTAL MAGNITUD META | 9 |  |  | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |  | 3 | [5 empty] | 3 | [5 empty] | 1 | [5 empty] | 0.43 | 0.93 | 1.5 | 2 | 100% | 33.33%
[6 empty] | TOTAL PRESUPUESTO | 859928980 |  |  | 0 | 113597777 | 172695000 | 218090203 | 218090203 | 218090203 | 207061723 |  | 229241000 | [5 empty] | 299000000 | [5 empty] | 300000000 | [5 empty] | 196841208 | 204524953 | 204563473 | 207054403 | 100% | 37.29%
| 5 | EMITIR 14 REPORTES DE SEGUIMIENTO SOBRE EL ESTADO DE AVANCE, RESULTADOS, ALERTAS Y RECOMENDACIONES. | Suma | 433 |  | MAGNITUD META | 13 |  |  |  | 1 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |  | 4 | [5 empty] | 4 | [5 empty] | 1 | [5 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 100% | 38.46% | Durante la vigencia 2017 se realizaron 4 reportes de seguimiento desagregados de la siguiente manera: 1: informe I Semestre 2016 Bogotá Mejor Para Todos - BMPT. 2) Informe I Trimestre de 2017. 3) Informe II Trimestre 2017. 4) Informe III Trimestre 2017. Además, en la vigencia 2016 se realizó un (1) informe con corte a 30092017, completando un acumulado de cinco (5) reportes. Se realizó el acompañamiento a los proyectos de inversión así: • Se realizó el tercer seguimiento a los planes de acción correspondientes a los trece (13) proyectos de inversión del 4º trimestre en sus componentes de gestión, inversión, actividades y terri. Estos resultados fueron cargados en el aplicativo SEGPLAN. Se brindó acompañamiento, revisión, validación y consolidación al Plan Anual de Adquisiciones (PAA), de acuerdo a las necesidades manifestadas por los proyectos de inversión, así como su publicación en la página web de SECOP, previa aprobación de la Ordenadora del Gasto. En el 2017 se han realizado trece actualizaciones al PAA. Estas acciones sirvieron como insumo para realizar el informe de seguimiento, sumado a nueve (9) actualizaciones realizadas en la página web de SECOP, a partir del mes de agosto de 2017. • Se realizó el seguimiento a los programas 38, 39, 40 y 47 asociados al Plan de Desarrollo "BMPT" para el III trimestre, y se elaboró el informe de seguimiento al Eje 6 del PDD. Se realizó el cargue de la cuota presupuestal aprobada para la entidad en la vigencia 2018 en el aplicativo SEGPLAN, y la expedición de los reportes necesarios para consolidar el libro presupuestal del sector ambiente. • A partir de la directiva 012 de 2016 emitida por la Secretaria de Gobierno, la SDA como cabeza de sector, ha asesorado la formulación de los proyectos de inversión en los documentos técnico de soporte DTS y fichas EBI en las 20 localidades. Hasta el momento se han emitido cinco (5) conceptos de viabilidad por parte de la SDA en las localidades de San Cristóbal, Sumapaz, Bosa y Suba. | N/A | N/A | Contar con información sobre la gestión de los proyectos de la SDA a nivel de ejecución tanto físico como financieramente para facilitar y mantener informada a la ciudadanía sobre lo realizado por la SDA en lo de su misionalidad. Con esta información se pone a disposición de los Gerentes, de un insumo valioso para hacer una mejora continua sobre la gestión de los proyectos. Además, permite la articulación de los proyectos de inversión local y de la entidad en materia ambiental, para dar cumplimiento a las MPDD. Con una territorialización desagregada de los proyectos de inversión, se puede identificar las áreas de intervención mas necesitadas por la ciudadanía. | - Reporte Consolidado de Alertas y recomendaciones de la gestión de los proyectos de inversión - Plan de Adquisiciones publicado en la página web de la entidad - Base de datos seguimiento revisión Estudios Previos y Adiciones - Reportes SEGPLAN - Fichas EBI - D
[6 empty] | PRESUPUESTO VIGENCIA | 1488081921 |  |  |  | 262322021 | 348853000 | 348853000 | 365100900 | 365100900 | 378416999 |  | 437659000 | [5 empty] | 423000000 | [5 empty] | 425000000 | [5 empty] | 271299267 | 338284800 | 361987067 | 378416999 | 100% | 43.06%
MAGNITUD META DE RESERVAS
[6 empty] | RESERVA PRESUPUESTAL | 97852816 | [5 empty] | 97852816 | 97852816 | 97852816 | 97852816 | [19 empty] | 86533014 | 97852816 | 97852816 | 97852816 | 100%
[6 empty] | TOTAL MAGNITUD META | 13 |  |  | 0 | 1 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |  | 4 | [5 empty] | 4 | [5 empty] | 1 | [5 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 100% | 38.46%
[6 empty] | TOTAL PRESUPUESTO | 1585934737 |  |  | 0 | 262322021 | 348853000 | 446705816 | 462953716 | 462953716 | 476269815 |  | 437659000 | [5 empty] | 423000000 | [5 empty] | 425000000 | [5 empty] | 357832281 | 436137616 | 459839883 | 476269815 | 100% | 46.57%
| 6 | ADELANTAR 24 ACTIVIDADES DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL ORIENTADAS AL FORTALECIMIENTO DE LAS LÍNEAS DE ACCIÓN PRIORITARIAS DE LOS PROYECTOS ESTRATÉGICOS DE LA ENTIDAD | Suma | 433 |  | MAGNITUD META | 22 |  |  |  | 3 | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 |  | 6 | [5 empty] | 6 | [5 empty] | 2 | [5 empty] | 4 | 6 | 6 | 7 | 100% | 45.45% | Para el año 2017 se desarrollaron las siguientes actividades, aportando al cumplimiento de la meta: 1) Miradas Cruzadas y el seminario de contaminación ambiental, presentación de la propuesta Adaptación y mitigación al cambio climático. 2) El Fondo Verde para el Clima - GCF: la propuesta de la convocatoria "Adaptación y Mitigación al Cambio Climático mediante acciones de conservación, restauración y uso sostenible de los servicios ecosistémicos del territorio comprendido entre los páramos de Guacheneque, Guerrero, Chingaza, Sumapaz, los Cerros Orientales de Bogotá y su área de influencia", el DNP comunicó que la propuesta no fue seleccionada, 3) presentación de la propuesta para la convocatoria Ciudades Saludables y Habitables C40 4) actividades realizadas en el marco del convenio NAKOPA II. El proyecto propuesto por la SDA es construir e implementar guías aplicadas a las condiciones específicas de la ciudad que orienten a la autoridad ambiental y a la ciudadanía en la gestión de la contaminación del recurso hídrico subterráneo somero. 5) Plantación Cerros Orientales: Teniendo en cuenta el resultado del ejercicio de siembra de las 200 especies vegetales en los cerros, se realizó el enlace entre el grupo de ciudadanos que participaron en la iniciativa, y la Dirección de Gestión Ambiental, de la cual resultó una identificación de las zonas potenciales para actividades de siembra y se revisó la posibilidad de vincular esta iniciativa en el marco del proyecto de inversión 1150 "Implementación de acciones del plan de manejo de la franja de adecuación de la reserva forestal protectora de los Cerros Orientales en cumplimiento de la sentencia del Consejo de Estado". 6) Metrópolis. Se postuló la entidad con dos iniciativas “Aulas Ambientales” y la segunda a “Sistemas Urbanos de Drenaje Sostenible”, posteriormente se informa que estos no fueron seleccionados y quedaron en lista de espera. 7) Se realizó a pre-solicitud de voluntarios japoneses para las áreas de OPEL Y Subdirección de Ecosistemas y Ruralidad, posterior a la reunión realizada con los enlaces de Cooperación de las diferentes áreas de la SDA con el fin de dar a conocer los pasos necesarios para la solicitud de voluntarios | N/A | N/A | Apoyo a las actividades misionales de gestión a través de alianzas con los ciudadanos, organizaciones privadas y de carácter internacional en pro de la gestión ambiental, el mejoramiento de la calidad del aire, el agua y el cambio climático | Correos electrónicos, documentos oficiales ,y actas de reuniones.
[6 empty] | PRESUPUESTO VIGENCIA | 686189967 |  |  |  | 83301867 | 168348000 | 168348000 | 152100100 | 152100100 | 126473767 |  | 156788000 | [5 empty] | 294000000 | [5 empty] | 295000000 | [5 empty] | 60244533 | 91159500 | 120549100 | 125356519 | 99.12% | 30.41%
MAGNITUD META DE RESERVAS
[6 empty] | RESERVA PRESUPUESTAL | 27737160 | [5 empty] | 29455450 | 29455450 | 27737160 | 27737160 | [19 empty] | 21777888 | 27737160 | 27737160 | 27737160 | 100%
[6 empty] | TOTAL MAGNITUD META | 22 |  |  | 0 | 3 | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 |  | 6 | [5 empty] | 6 | [5 empty] | 2 | [5 empty] | 4 | 6 | 6 | 7 | 100% | 45.45%
[6 empty] | TOTAL PRESUPUESTO | 713927127 |  |  | 0 | 83301867 | 168348000 | 197803450 | 181555550 | 179837260 | 154210927 |  | 156788000 | [5 empty] | 294000000 | [5 empty] | 295000000 | [5 empty] | 82022421 | 118896660 | 148286260 | 153093679 | 99.28% | 33.11%
TOTAL PROYECTO | [5 empty] | PRESUPUESTO VIGENCIA | 7873034227 | 145330130 | 0 | 0 | 1198849249 | 1744585000 | 1744585000 | 1704184978 | 1704184978 | 1660934978 | 0 | 2300000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2670000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2676000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1100951300 | 1531263634 | 1584394021 | 1659773385 | 99.93%
[6 empty] | RESERVA PRESUPUESTAL | 404510129 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 406228423 | 406228423 | 404510129 | 404510129 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 347593710 | 404510128 | 404510128 | 404510128 | 100%
[6 empty] | TOTAL PROYECTO | 8277544356 | 145330130 | 0 | 0 | 1198849249 | 1744585000 | 2150813423 | 2110413401 | 2108695107 | 2065445107 | 0 | 2300000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2670000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2676000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1448545010 | 1935773762 | 1988904149 | 2064283513
126PG01-PR02-F-2-V10.0

## ACTIVIDADES
SECRETARÍA DISTRITAL DE AMBIENTE
FORMATO ACTUALIZACIÓN Y SEGUIMIENTO A LAS ACTIVIDADES
|  | DEPENDENCIA: | DIRECCION DE PLANEACION Y SISTEMAS DE INFORMACION AMBIENTAL
|  | CÓDIGO Y NOMBRE DE PROYECTO: | 1029 - PLANEACIÓN AMBIENTAL PARA UN MODELO DE DESARROLLO SOSTENIBLE EN EL DISTRITO Y LA REGIÓN
1, LÍNEA DE ACCIÓN | 2, META DE PROYECTO | 3, ACTIVIDAD | 4, SE EJECUTA CON RECURSOS DE: |  | 5, PONDERACIÓN HORIZONTAL AÑO: 2017 | [13 empty] | 6,PONDERACIÓN VERTICAL |  | 7, OBSERVACIONES AVANCE TRIMESTRE 4 DE 2017
|  |  | 4,1 VIGENCIA | 4,2 RESERVA | VARIABLES | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic | Total | 6,1 META | 6,2 ACTIVIDAD
FORTALECER LA PARTICIPACIÓN EN INSTANCIAS DE COORDINACIÓN INSTITUCIONAL DISTRITAL, REGIONAL Y NACIONAL | 1, GESTIONAR 4 ACTIVIDADES DE COORDINACIÓN PARA LA GESTIÓN AMBIENTAL DISTRITAL | ELABORAR LA PROPUESTA DE REORGANIZACIÓN Y FORTALECIMIENTO DE LAS INSTANCIAS AMBIENTALES DE COORDINACIÓN INTERINSTITUCIONAL DEL D.C. Y LOS CORRESPONDIENTES PROYECTOS DE ACTOS ADMINISTRATIVOS DE MODIFICACIÓN O AJUSTE, INCLUYENDO EL FUNCIONAMIENTO DE LA CISPAER | X |  | Programado | 5% | 6.5% | 7.5% | 9% | 9% | 9% | 9% | 9% | 9% | 9% | 9% | 9% | 100% | 12% | 12% | •Se finalizó la elaboración del documento "Propuesta de Reorganización y Fortalecimiento de las Instancias Ambientales de Coordinación Interinstitucional del D.C.". El 13 de diciembre de 2017 se llevó a cabo la 4 sesión ordinaria de la Comisión Intersectorial para la Sostenibilidad, la Protección Ambiental, el Ecourbanismo y la Ruralidad – CISPAER en la que se presentó la implementación del sistema de seguimiento de las políticas públicas de Bienestar y Protección Animal y el Plan Distrital de Gestión de Riesgo y Cambio Climático, además se presentó parte de los resultados de la mesa de trabajo con Secretaría General, y el proyecto de acuerdo para reglamentar la CISPAER.
[5 empty] | Ejecutado | 5% | 6.5% | 7.5% | 9% | 9% | 9% | 9% | 9% | 9% | 9% | 9% | 9% | 100%
| 2, PRESENTAR 6 INICIATIVAS PARA LA AGENDA REGIONAL DESDE LAS COMPETENCIAS DE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE AMBIENTE | IDENTIFICACIÓN , PROPUESTA Y APOYO AL DESARROLLO DE INCIATIVAS AMBIENTALES DE ESCALA REGIONAL, CON ENTIDADES NACIONALES, REGIONALES Y DISTRITALES. | X |  | Programado | 5% | 5% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 5% | 5% | 100% | 10% | 10% | 1. Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible-MADS: Se definió ruta de articulación en los temas de adaptación, con miras al aporte desde Bogotá para el cumplimiento de las metas propuestas por Colombia en el marco del Acuerdo de París. Se realizó reunión interna en la SDA para revisar los avances obtenidos a través de la articulación con MADS tanto en mitigación como en adaptación. Se diseñó matriz para definir la ruta de articulación entre las medidas de adaptación y mitigación fijadas en el Distrito con las líneas de acción de la Política Nacional de Cambio Climático y un cronograma de articulación con el MADS. 2. Nodo Regional Centro Oriente Andino de Cambio Climático-NRCOA: Participación en los talleres: “Política Nacional de Cambio Climático”, Formulación de Proyectos del Fondo Verde del Clima, “VULNERABILIDAD TERRITORIAL ANTE EL CAMBIO CLIMÁTICO y evaluación del NODO. Se participó en reunión, para dar a conocer la Estrategia Integral contra la deforestación y su articulación con el NRCOA, y articular las acciones que realiza la SDA con la implementación de la Estrategia 3. Delimitación páramo de Sumapaz: Revisión del documento de lineamientos para la reconversión productiva en páramos, y formulación de los planes de manejo de los páramos delimitados. 4. Consejo Consultivo de Gestión de Riesgos y Cambio Climático – CCGRCC: Se eligió al representante del CCGR-CC ante el Consejo de Planeación Territorial CPTD, se realizó la propuesta inicial de cronograma de trabajo del año 2018. 5. Desarrollo de propuesta de adaptación y mitigación para el corredor de páramos Chingaza, Sumapaz, Guerrero y Guachene: Se realizaron reuniones de articulación entre la SDA, la RAPE y Conservación Internacional en el marco de este proyecto. Se identificaron los proyectos de inversión de la SDA que se ajustan a los objetivos y la contrapartida posible que la SDA puede aportar. 6. POT: Se participó en reuniones sobre la inclusión transversal del componente de cambio climático en la actualización del Plan de Ordenamiento Territorial
[5 empty] | Ejecutado | 5% | 5% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 5% | 5% | 100%
GESTIONAR LAS POLÍTICAS E INSTRUMENTOS DE PLANEACIÓN AMBIENTAL | 3, EMITIR 10 INFORMES DE SEGUIMIENTO A LAS POLÍTICAS E INSTRUMENTOS ECONÓMICOS Y DE PLANEACIÓN AMBIENTAL PRIORIZADOS TENDIENTE AL DESARROLLO DEL NUEVO MODELO DE CIUDAD SOSTENIBLE | ORIENTAR Y ACOMPAÑAR LA IMPLEMENTACIÓN DE INSTRUMENTOS Y POLÍTICAS AMBIENTALES PRIORIZADAS | X |  | Programado | 12.5% | 15.9% | 7.6% | 8.6% | 9.4% | 8.3% | 7.2% | 6.6% | 6.1% | 5.7% | 5.7% | 6.4% | 100% | 40% | 30% | Se consolidó informe sobre la orientación y acompañamiento a la implementación de las políticas y planes ambientales priorizados, con el siguiente contenido: Plan de Manejo Ambiental-PMA: se formularon los PMA de los Parques Ecológicos Distritales de Humedal-PEDH El Salitre y Tunjo entregados en 5 tomos. PACA Mediante el Decreto 723 del 2017, se adoptó el PACA Distrital 2016-2020. Se orientó y acompañó permanentemente a las entidades en la Evaluación del PACA 2012-2016 y el seguimiento del 2016 y 1er semestre del 2017. Se definieron indicadores del PACA para el OAB. PIGA: se orientó a las entidades a través de reuniones y revisión de documentos, se suscribió el convenio con el Grupo Energía de Bogotá; se realizaron talleres de compras verdes, huella de carbono y prácticas sostenibles; publicación de nuevos indicadores. PAL: Se realizó el acompañamiento a la formulación de los Proyectos locales, se completó la adopción de los 20 PAL durante el 1er semestre; se consolido el reporte PAL de la vigencia 2016. Plan Distrital de Gestión del Riesgo y Cambio Climático-PDGRCC: Se realizó seguimiento al avance en la implementación del PDGRCC, incluyendo a 26 entidades distritales. Se generó evaluación y se presentaron resultados en instancias de coordinación. POLÍTICAS: Se realizó el informe técnico de seguimiento a la Política de Humedales del D.C. Política de Ruralidad del D.C. se realizó la cesión del consejo consultivo de Desarrollo Rural para socializar los resultados de seguimiento. Se consolidó la retroalimentación del reporte de seguimiento a la política de Biodiversidad y se consolidaron los resultados finales. Se construyó un documento de análisis a partir de la matriz de sondeo de la implementación de las líneas de acción de la política de Educación y fue presentado a la UTA- CIDEA. POT: Se avanzo en la propuesta de formulación del articulado POT componente ambiental. Se presentó propuesta de articulado en lo referente a suelo en zona de riesgo no mitigable".
[5 empty] | Ejecutado | 12.5% | 15.9% | 6% | 9.7% | 8.8% | 8.3% | 7.7% | 6.6% | 6.7% | 5.7% | 5.7% | 6.4% | 100%
|  | IDENTIFICACIÓN, SEGUIMIENTO Y AJUSTE DE LOS INSTRUMENTOS ECONÓMICOS AMBIENTALES | X |  | Programado | 8% | 8% | 8.5% | 8.5% | 8.5% | 8.5% | 8.5% | 8.5% | 8.5% | 8.5% | 8% | 8% | 100% |  | 10% | Se consolido el informe sobre la identificación, seguimiento y ajuste de los Instrumentos Económicos Ambientales: *Pagos por Servicios Ambientales-PSA. Se realizó el informe denominado “Diagnóstico y perspectivas de los Pagos por Servicios Ambientales- PSA en Bogotá D. C.”, como soporte técnico, económico y jurídico del respectivo proyecto de acuerdo, estos documentos fueron presentados y sustentados ante el Comité Extraordinario de Cerros Orientales. *Certificado de Estado de Conservación Ambiental – CECA. Se finalizó el informe denominado “Seguimiento y análisis de Información sobre la implementación del Certificado de Estado de Conservación Ambiental- CECA en el Distrito en el año 2016, vigencia tributaria 2017”, de manera articulada con la DGA, en el cual se presentó su conceptualización, el marco Normativo (incluyendo aclaración del cobro de los servicios de evaluación y seguimiento), la dinámica del CECA (Período 2004- 2016), el análisis del CECA- año 2016, conclusiones y diagnóstico CECA. *Uso de Fuentes No Convencionales de Energía –FNCE- Se realizó un diagnóstico de las Fuentes de Financiación de Energías Alternativas y de Eficiencia Energética en aras de promover y financiar este tipo de proyectos en las edificaciones de propiedad de las entidades de la Administración Distrital y en el Sistema de Alumbrado Público y para determinados casos de viviendas ubicadas en áreas de interés ambiental, entre otros casos, en el marco del Acuerdo 655 del 22 de Noviembre de 2016, mediante el cual se establece el uso de Fuentes No Convencionales de Energía –FNCE- en el Distrito Capital.
[5 empty] | Ejecutado | 8% | 8% | 8.5% | 8.5% | 8.5% | 8.5% | 8.5% | 8.5% | 8.5% | 8.5% | 8% | 8% | 100%
MEJORAR LA CAPACIDAD INSTITUCIONAL PARA LA PLANEACIÓN AMBIENTAL | 4, REALIZAR 10 ACTIVIDADES DE GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO E INVESTIGACIÓN AMBIENTAL | FORTALECER LA ADMINISTRACIÓN, GESTIÓN Y ACTUALIZACIÓN DEL OBSERVATORIO AMBIENTAL DE BOGOTÁ -OAB- Y DEL OBSERVATORIO REGIONAL AMBIENTAL Y DE DESARROLLO SOSTENIBLE DEL RÍO BOGOTÁ -ORARBO | X |  | Programado | 5% | 10% | 5% | 5% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 5% | 100% | 15% | 10% | Se realizó el relanzamiento de la nueva imagen del OAB en el marco de la Semana ECOEMPRESARIAL donde se divulgó el alcance de la herramienta y los grandes avances obtenidos desde que se administra directamente por personal de la SDA. Se hicieron 9 capacitaciones a los responsables de los indicadores del PACA 2016-2020, lo que permitirá una vez salga el decreto, estos puedan estar publicados en el OAB. Se realizó la gestión de los indicadores logrando actualizar a un 96,25% de un total de 453 indicadores publicados en el OAB y un 80,70% de 57 indicadores publicados en el ORARBO del Distrito Capital. Se atendieron 24 solicitudes de usuarios del OAB y ORARBO. Se publicaron 104 noticias en los dos observatorios en el último trimestre. En el OAB se encuentra registrados 2.556 usuarios de los cuales 339 registros se hicieron durante el cuarto trimestre; mientras que, en el ORARBO de los 340 usuarios registrados, 119 se hicieron entre octubre y diciembre. En este trimestre se asistió y participó en 14 mesas del Consejo Estratégico de la Cuenta Hidrográfica del rio Bogotá-CECH con el objeto de hacer seguimiento al Plan de Acción e integrarlo con el ORARBO. Esto permitió entre otras cosas, realizar el diseño del logo del CECH, la aprobación de la metodología para la elaboración del gran sistema del Río Bogotá y la publicación de más indicadores
[5 empty] | Ejecutado | 5% | 10% | 5% | 5% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 5% | 100%
|  | REALIZAR AJUSTE DE ACCIONES DE INVESTIGACIÓN AMBIENTAL CONFORME LAS NECESIDADES IDENTIFICADAS Y EL PLAN DE INVESTIGACIÓN VIGENTE | X |  | Programado | 8% | 8% | 8.5% | 8.5% | 8.5% | 8.5% | 8.5% | 8.5% | 8.5% | 8.5% | 8% | 8% | 100% |  | 5% | Se elaboró documento final de las actividades de investigación; “Propuesta metodológica para el cálculo de la huella hídrica en la ciudad de Bogotá” y “Evaluación de alternativas ecoturísticas como estrategia de ampliación del aula ambiental en el Parque Ecológico Distrital de Montaña Entre nubes-Bogotá D.C.” Se finaliza documento de seguimiento al Plan de Investigación Ambiental de Bogotál-PIAB, con propuestas de investigación 2018.
[5 empty] | Ejecutado | 8% | 8% | 8.5% | 8.5% | 8.5% | 8.5% | 8.5% | 8.5% | 8.5% | 8.5% | 8% | 8% | 100%
| EMITIR 14 REPORTES DE SEGUIMIENTO SOBRE EL ESTADO DE AVANCE, RESULTADOS, ALERTAS Y RECOMENDACIONES. | HACER EL SEGUIMIENTO, LA REPROGRAMACIÓN y ACTUALIZACIÓN DE LOS PROYECTOS DE INVERSION DE LA SDA EN LOS DIFERENTES COMPONENTES DEL PLAN DE ACCIÓN. | X |  | Programado | 20% | 20% | 0% | 20% | 0% | 0% | 20% | 0% | 0% | 20% | 0% | 0% | 100% | 16% | 2.5% | 1. En el mes de octubre se realizó el seguimiento al III trimestre de la vigencia 2017 correspondientes a los planes de acción de los trece (13) proyectos de inversión, en sus componentes de gestión, inversión, actividades y territorialización. Estos resultados fueron cargados en el aplicativo SEGPLAN, cumpliendo con las directrices impartidas por la Secretaria Distrital de Planeación - SDP. 2. Se actualizaron las fichas EBI-D en sus componentes de gasto de acuerdo a la actualización de recursos. 3. Se realizó el cargue de la cuota presupuestal aprobada para la SDA en la vigencia 2018, y se remitieron los respectivos informes a la SDP y SDH. 4. Se realizó el seguimiento mensual a los indicadores de las metas proyecto de inversión de la entidad.
[5 empty] | Ejecutado | 20% | 20% | 0% | 20% | 0% | 0% | 15% | 2.5% | 2.5% | 20% | 0% | 0% | 100%
|  | REALIZAR EL ACOMPAÑAMIENTO A LA PROGRAMACIÓN, Y ACTUALIZACIÓN DEL PLAN ANUAL DE ADQUISISCIONES DE LOS PROYECTOS DE INVERSIÓN. | X |  | Programado | 8.33% | 8.33% | 8.34% | 8.33% | 8.33% | 8.34% | 8.33% | 8.33% | 8.34% | 8.33% | 8.33% | 8.34% | 100% |  | 2.5% | Se brindó acompañamiento mediante la realización de actividades de revisión, validación y consolidación al Plan Anual de Adquisiciones (PAA), de la entidad de acuerdo a las necesidades manifestadas por los trece (13) proyectos de inversión, así como su publicación en la página web de la entidad, previa aprobación de la Ordenadora del Gasto, para un total de trece (13) actualizaciones del PAA en el transcurso de la vigencia 2017. Ya a partir del mes de agosto, la publicación del Plan Anual de Adquisiciones se realiza en la plataforma SECOP II, por lo que la Subdirección de proyectos ha remitido a la Subdirección contractual de la SDA, 9 versiones del PAA , para que esa oficina las publique.
[5 empty] | Ejecutado | 8.33% | 8.33% | 8.34% | 8.33% | 8.33% | 8.34% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.35% | 100%
|  | REALIZAR LA REVISION Y VIABILIZACIÓN DE LOS ESTUDIOS PREVIOS DE LOS PROYECTOS DE INVERSION | X |  | Programado | 8.5% | 8.5% | 8.36% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8% | 100% |  | 2% | Teniendo en cuenta la necesidad de la entidad, se realizó la revisión de las adiciones para los CPS que eran necesarios para dar continuidad a las acciones dadas de la SDA. Adicionalmente junto a la Dirección Corporativa y la Oficina de Planeación de la SDA, se dio a conocer el plan operativo para la presentación, proyección de valores y fechas para que las gerencias de los proyectos de inversión, presenten sus estudios previos para la vigencia 2018, teniendo en cuenta la proximidad de la Ley de Garantías 2018.
[5 empty] | Ejecutado | 8.5% | 8.5% | 8.36% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 4.66% | 9% | 11% | 100%
|  | CONSOLIDAR Y EVALUAR EL AVANCE DE LA GESTIÓN DEL EJE TRANSVERSAL SEIS (6) DE PLAN DE DESARROLLO DISTRITAL "BOGOTÁ MEJOR PARA TODOS", Y DE LOS PROGRAMAS ASOCIADOS A ÉSTE, QUE SE ENCUENTRAN A CARGO DE LA SDA. | X |  | Programado | 20% | 20% | 0% | 20% | 0% | 0% | 20% | 0% | 0% | 20% | 0% | 0% | 100% |  | 2.5% | • Se realizó el seguimiento a los programas 38, 39 y 40 asociados al Plan de Desarrollo "Bogotá Mejor para Todos" con corte al III trimestre de 2017 (01/07/2017 al 30/10/17), en el aplicativo SEGPLAN, donde se articularon las acciones de las entidades: Jardín Botánico, Acueducto de Bogotá y SDA, que aportan al cumplimiento de las Metas Plan de Desarrollo - MPD. • Se elaboró el informe de balance del Plan de Desarrollo "Bogotá Mejor para Todos" a corte 30 de octubre de 2017, relacionado con el eje transversal 6" Sostenibilidad ambiental basada en la eficiencia energética", y los programas contenidos en este (38-39-40 y 41).
[5 empty] | Ejecutado | 20% | 20% | 0% | 20% | 0% | 0% | 20% | 0% | 0% | 20% | 0% | 0% | 100%
|  | ELABORAR INFORMES INTEGRALES DE SEGUIMIENTO A LOS PROYECTOS DE INVERSIÓN DE LA SDA | X |  | Programado | 25% | 0% | 0% | 25% | 0% | 0% | 25% | 0% | 0% | 25% | 0% | 0% | 100% |  | 4.5% | 1. Se elaboró el tercer informe integral de seguimiento a trece (13) proyectos de inversión de la entidad para el periodo del 01/07/2017 a 30/10/2017. De igual modo, se realizó la socialización de los mismos por cada gerencia del proyecto de inversión. Este documento permitió evidenciar la ejecución presupuestal y de acciones en el tercer trimestre del 2017. Además de realizar un seguimiento a las alertas generadas en el informe integral de seguimiento con corte al segundo trimestre de 2017 2. Se realizó la socialización de la actualización al PR02 y PR 14 a los enlaces y gerentes de los proyectos de inversión. Adicionalmente se recalcó la importancia del cumplimiento de la Resolución de Gerentes.
[5 empty] | Ejecutado | 12.5% | 12.5% | 0% | 12.5% | 12.5% | 0% | 25% | 0% | 0% | 25% | 0% | 0% | 100%
|  | ELABORAR INFORMES DE SEGUIMIENTO A LA ARTICULACIÓN, DE LOS TEMAS SOCIO-AMBIENTALES, PROCESOS TRANSVERSALES Y PROYECTOS DE INVERSÍON LOCAL, CON LOS PROYECTOS DE INVERSIÓN DE LA SDA | X |  | Programado | 50% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 50% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% |  | 2% | 1. Se hizo entrega de información de territorialización de metas y actividades ejecutadas en las localidades San Cristóbal y Mártires, como respuesta de acción y control de la JAL. 2. Junto a la OPEL, la SPCI trabajó con la identificación de información asociada a proyectos de inversión para consolidar la matriz de seguimiento de la Política Pública de Familias. Además, se realizó la presentación y validación del plan de seguimiento a acciones afirmativas de la comunidad raizal e indígena. 3. De acuerdo con la convocatoria de la SDHT, se participó en las mesas de trabajo “Alto Fucha” en el marco de la MMI (Mesa de Mejoramiento Integral), producto de estas mesas, se reportaron las acciones desarrolladas en este territorio. Además, se realizó el informe de seguimiento de acciones realizadas por la SDA en los Territorios con Oportunidad - TO, Áreas de Intervención Temprana - AIT e Intervenciones Integrales – II, tomando como base la información reportada en SEGPLAN en el primer y segundo trimestre de 2017, en conjunto con la SEGAE. 4. A partir de la directiva 012 de 2016 emitida por la Secretaría de Gobierno, la Secretaría de Ambiente como cabeza de sector, ha asesorado la formulación de los proyectos de inversión, documentos técnicos de soporte DTS y fichas EBI en las 20 localidades. 5. Adicional a los conceptos de viabilidad al proyecto de inversión de la localidad de San Cristóbal y de Sumapaz componente de ruralidad, se emitieron conceptos de viabilidad al proyecto local de Sumapaz componente ambiental, proyecto inversión local en la meta correspondiente a Protección y Bienestar Animal de la localidad de Bosa, y, al proyecto local en el componente de Ruralidad de la Localidad de Suba. Está en proceso de revisión y ajustes, los proyectos de inversión en el componente ambiental para las localidades de Usme, Santa Fe, Ciudad Bolívar, Fontibón y Kennedy; en el componente de agricultura urbana, se encuentra 1 proyecto estratégico de la localidad de Rafael Uribe Uribe; y finalmente en el componente de Protección y Bienestar Animal la localidad de Rafael Uribe Uribe.
[5 empty] | Ejecutado | 20% | 10% | 10% | 5% | 5% | 5% | 10% | 5% | 5% | 10% | 10% | 5% | 100%
| ADELANTAR 24 ACTIVIDADES DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL ORIENTADAS AL FORTALECIMIENTO DE LAS LÍNEAS DE ACCIÓN PRIORITARIAS DE LOS PROYECTOS ESTRATÉGICOS DE LA ENTIDAD | REALIZAR LA GESTION DE PROCESOS DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL TÉCNICA Y/O FINANCIERA NO REEMBOLSABLE Y ALIANZAS PARA PARTICIPAR Y/O REALIZAR EVENTOS DE ORDEN NACIONAL E INTERNACIONAL, ORIENTADAS AL FORTALECIMIENTO MISIONAL Y ESTRATEGICO DE LA ENTIDAD | X |  | Programado | 9% | 9% | 8% | 9% | 9% | 9% | 9% | 9% | 8% | 7% | 7% | 7% | 100% | 4% | 7% | Se realizó la pre-solicitud de voluntarios japoneses para las áreas de OPEL Y Subdirección de Ecosistemas y Ruralidad, posterior a la reunión realizada con los enlaces de Cooperación de las diferentes áreas de la SDA con el fin de dar a conocer los pasos necesarios para la solicitud de voluntarios
[5 empty] | Ejecutado | 9% | 9% | 8% | 9% | 9% | 9% | 9% | 9% | 8% | 7% | 7% | 7% | 100%
|  | HACER SEGUIMIENTO A LAS GESTIONES REALIZADAS PRODUCTO DE LOS PROCESOS DE COOPERACÓN INTERNACIONAL TÉCNICA Y/O FINANCIERA, PARA MEDIR EL IMPACTO QUE GENERAN ESTAS EN LOS PROYECTOS ESTRATÉGICOS DE LA ENTIDAD | X |  | Programado | 9% | 9% | 8% | 9% | 9% | 9% | 9% | 9% | 8% | 7% | 7% | 7% | 100% | 3% |  | Se presentó una propuesta para NAKOPA II con el objetivo de construir e implementar guías aplicadas a las condiciones específicas de la ciudad que orienten a la autoridad ambiental y a la ciudadanía en la gestión de la contaminación del recurso hídrico subterráneo somero, lo cual permitirá subsanar problemas de contaminación del agua subterránea, el cual fue aprobado por el gobierno Alemán para su implementación.
[5 empty] | Ejecutado | 9% | 9% | 8% | 9% | 9% | 9% | 9% | 9% | 8% | 7% | 7% | 7% | 100%
TOTAL PONDERACIÓN | [18 empty] | 100% | 100%
126PG01-PR02-F-2-V10.0
Note on V8: YULIED.PENARANDA Logros más representativos alcanzados durante el trimestre reportado.

## TERRITORIALIZACIÓN
SECRETARÍA DISTRITAL DE AMBIENTE
FORMATO DE SEGUIMIENTO A TERRITORIALIZACION DE LA INVERSION
|  |  |  | PROYECTO: |  | 1029 - PLANEACIÓN AMBIENTAL PARA UN MODELO DE DESARROLLO SOSTENIBLE EN EL DISTRITO Y LA REGIÓN
|  |  |  | PERIODO: |  | 2017
1, COD. META | 2, Meta Proyecto | 3, Nombre -Punto de inversión (Escala: Localidad, Especial, Distrital) Breve descripción del punto de inversión. | 4, Variable | 5, Programación-Actualización | 6, ACTUALIZACIÓN | [8 empty] | 8, LOCALIZACIÓN GEOGRÁFICA |  |  |  |  | 9, POBLACIÓN
ID Meta |  |  |  |  | Marzo | Junio | Septiembre | Diciembre | Revisión spci | Marzo | Junio | Septiembre | Diciembre | 8,1 LOCALIDADES | 8,2 UPZ | 8,3 BARRIO | 8,4 PUNTO, LÍNEA O POLÍGONO | 8,5 ÁREA DE INFLUENCIA | 9,1 NUMERO DE HOMBRES | 9,2 NUMERO DE MUJERES | NUMERO INTERSEXUAL | 9,3 GRUPO ETARIO | 9,4 CONDICION POBLACIONAL | 9,5 GRUPOS ETNICOS | 9,6 TOTAL POBLACIÓN PERSONAS/CANTIDAD
1 | GESTIONAR 4 ACTIVIDADES DE COORDINACIÓN PARA LA GESTIÓN AMBIENTAL DISTRITAL | Distrital | Magnitud Vigencia | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0.19 | 0.46 | 0.73 | 1 | Distrital | N/A | N/A | N/A | DISTRITO CAPITAL | 3861626 | 4118375 |  | TODOS LOS GRUPOS | TODOS LOS GRUPOS | NO IDENTIFICA GRU´POS ETNICOS | 7980001
|  |  | Recursos Vigencia | 786017608 | 112070000 | 46687478 | 46687478 | 46808900 | 121422 | 45909000 | 45633900 | 45633900 | 46808900
|  |  | Magnitud Reservas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Reservas Presupuestales | 0 | 26268590 | 26268590 | 26268590 | 26268590 | 0 | 24951660 | 26268590 | 26268590 | 26268590
2 | PRESENTAR 6 INICIATIVAS PARA LA AGENDA REGIONAL DESDE LAS COMPETENCIAS DE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE AMBIENTE | Especial (Cundinamarca, tolima, Meta y Boyaca) | Magnitud Vigencia | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0.2 | 0.5 | 0.8 | 1 | Distrital | N/A | N/A | N/A | DISTRITO CAPITAL | 3861626 | 4118375 |  | TODOS LOS GRUPOS | TODOS LOS GRUPOS | NO IDENTIFICA GRU´POS ETNICOS | 7980001
|  |  | Recursos Vigencia | 515273774 | 40775000 | 65757500 | 65757500 | 68340500 | 2583000 | 40750000 | 65732500 | 65732500 | 68340500
|  |  | Magnitud Reservas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Reservas Presupuestales | 0 | 18298049 | 18298049 | 18298049 | 18298049 | 0 | 15658884 | 18298049 | 18298049 | 18298049
3 | EMITIR 10 INFORMES DE SEGUIMIENTO A LAS POLÍTICAS E INSTRUMENTOS ECONÓMICOS Y DE PLANEACIÓN AMBIENTAL PRIORIZADOS TENDIENTE AL DESARROLLO DEL NUEVO MODELO DE CIUDAD SOSTENIBLE | Distrital | Magnitud Vigencia | 10 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0.25 | 1 | 1.5 | 2 | Distrital | N/A | N/A | N/A | DISTRITO CAPITAL | 3861626 | 4118375 |  | TODOS LOS GRUPOS | TODOS LOS GRUPOS | NO IDENTIFICA GRU´POS ETNICOS | 7980001
|  |  | Recursos Vigencia | 5413625180 | 901844000 | 901844000 | 901844000 | 879228292 | -22615708 | 523618750 | 831323184 | 831323184 | 879191267
|  |  | Magnitud Reservas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Reservas Presupuestales | 0 | 0 | 188958315 | 188958315 | 188958311 | -4 | 160960806 | 188958310 | 188958310 | 188958310
4 | REALIZAR 10 ACTIVIDADES DE GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO E INVESTIGACIÓN AMBIENTAL | Distrital | Magnitud Vigencia | 10 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0.43 | 0.93 | 1.5 | 2 | Distrital | N/A | N/A | N/A | DISTRITO CAPITAL | 3861626 | 4118375 |  | TODOS LOS GRUPOS | TODOS LOS GRUPOS | NO IDENTIFICA GRU´POS ETNICOS | 7980001
|  |  | Recursos Vigencia | 1182292777 | 172695000 | 172695000 | 172695000 | 161666520 | -11028480 | 159129750 | 159129750 | 159168270 | 161659200
|  |  | Magnitud Reservas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Reservas Presupuestales | 0 | 45395203 | 45395203 | 45395203 | 45395203 | 0 | 37711458 | 45395203 | 45395203 | 45395203
5 | EMITIR 14 REPORTES DE SEGUIMIENTO SOBRE EL ESTADO DE AVANCE, RESULTADOS, ALERTAS Y RECOMENDACIONES. | Distrital | Magnitud Vigencia | 14 | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | Distrital | N/A | N/A | N/A | DISTRITO CAPITAL | 3861626 | 4118375 |  | TODOS LOS GRUPOS | TODOS LOS GRUPOS | NO IDENTIFICA GRU´POS ETNICOS | 7980001
|  |  | Recursos Vigencia | 1896422921 | 348853000 | 365100900 | 365100900 | 378416999 | 13316099 | 271299267 | 338284800 | 361987067 | 378416999
|  |  | Magnitud Reservas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Reservas Presupuestales | 0 | 97852816 | 97852816 | 97852816 | 97852816 | 0 | 86533014 | 97852816 | 97852816 | 97852816
6 | ADELANTAR 24 ACTIVIDADES DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL ORIENTADAS AL FORTALECIMIENTO DE LAS LÍNEAS DE ACCIÓN PRIORITARIAS DE LOS PROYECTOS ESTRATÉGICOS DE LA ENTIDAD | Distrital | Magnitud Vigencia | 24 | 6 | 7 | 7 | 7 | 0 | 4 | 6 | 6 | 7 | Distrital | N/A | N/A | N/A | DISTRITO CAPITAL | 3861626 | 4118375 |  | TODOS LOS GRUPOS | TODOS LOS GRUPOS | NO IDENTIFICA GRU´POS ETNICOS | 7980001
|  |  | Recursos Vigencia | 1116401967 | 168348000 | 152100100 | 152100100 | 126473767 | -25626333 | 60244533 | 91159500 | 120549100 | 125356519
|  |  | Magnitud Reservas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Reservas Presupuestales | 0 | 29455450 | 29455450 | 27737160 | 27737160 | 0 | 21777888 | 27737160 | 27737160 | 27737160
TOTALES - PROYECTO |  |  | TOTALES Rec. Vigencia | 10910034227 | 1744585000 | 1704184978 | 1704184978 | 1660934978 |  | 1100951300 | 1531263634 | 1584394021 | 1659773385
|  |  | TOTALES Rec. Reservas | 0 | 217270108 | 406228423 | 404510133 | 404510129 |  | 347593710 | 404510128 | 404510128 | 404510128
|  |  | TOTAL PRESUPUESTO | 10910034227 | 1961855108 | 2110413401 | 2108695111 | 2065445107 |  | 1448545010 | 1935773762 | 1988904149 | 2064283513
126PG01-PR02-F-2-V10.0