## GESTIÓN
SECRETARÍA DISTRITAL DE AMBIENTE
FORMATO DE ACTUALIZACIÓN Y SEGUIMIENTO AL COMPONENTE DE GESTIÓN
[7 empty] | DEPENDENCIA: | [10 empty] | DIRECCION DE PLANEACION Y SISTEMAS DE INFORMACION AMBIENTAL
[7 empty] | CÓDIGO Y NOMBRE PROYECTO: | [10 empty] | 1030 - DIRECCION DE PLANEACION Y SISTEMAS DE INFORMACION AMBIENTAL
Eje Plan de Desarrollo | [17 empty] | 7 - Gobierno legítimo, fortalecimiento local y eficiencia
Programa Plan de Desarrollo | [17 empty] | 42 - Transparencia, Gestión Pública y Servicio a la Ciudadanía
PRIMERA CATEGORIA |  |  | 2, META PLAN DE DESARROLLO |  | 3, INDICADOR ASOCIADO A LA META PLAN DE DESARROLLO | [36 empty] | 4, % CUMPLIMIENTO ACUMULADO (Vigencia) | 5, % DE AVANCE CUATRIENIO | 6, DESCRIPCIÓN DE LOS AVANCES Y LOGROS ALCANZADOS 1er trimestre | 7, RETRASOS | 8, SOLUCIONES PLANTEADAS | 9, BENEFICIOS | 10, FUENTE DE EVIDENCIAS
Programa | 1,1 COD. | 1,2 PROYECTO | 2,1 COD. | 2,2 META PLAN DE DESARROLLO | 3,1 COD. | 3,2 INDICADOR | 3,3 UNIDAD DE MEDIDA | 3,4 TIPOLOGÍA | 3,5 MAGNITUD PD |  | 3,6 PROGRAMACIÓN - ACTUALIZACIÓN | [26 empty] | 3,7 SEGUIMIENTO VIGENCIA ACTUAL
[10 empty] | PROGRAMACIÓN INICIAL CUATRIENIO | 2016 |  |  | 2017 | [5 empty] | 2018 | [5 empty] | 2019 | [5 empty] | 2020 | [5 empty] | MAR | JUN | SEPT | DIC
[11 empty] | PROGR. ANUAL CORTE SEPT | PROGR. ANUAL CORTE DIC | EJECUTADO | REPROGRAMACIÓN VIGENCIA | PROGR. ANUAL CORTE MAR | PROGR. ANUAL CORTE JUN | PROGR. ANUAL CORTE SEPT | PROGR. ANUAL CORTE DIC | EJECUTADO | REPROGRAMACIÓN VIGENCIA | PROGR. ANUAL CORTE MAR | PROGR. ANUAL CORTE JUN | PROGR. ANUAL CORTE SEPT | PROGR. ANUAL CORTE DIC | EJECUTADO | REPROGRAMACIÓN VIGENCIA | PROGR. ANUAL CORTE MAR | PROGR. ANUAL CORTE JUN | PROGR. ANUAL CORTE SEPT | PROGR. ANUAL CORTE DIC | EJECUTADO | REPROGRAMACIÓN VIGENCIA | PROGR. ANUAL CORTE MAR | PROGR. ANUAL CORTE JUN | PROGR. ANUAL CORTE SEPT | PROGR. ANUAL CORTE DIC | EJECUTADO
42 | 1030 | GESTIÓN EFICIENTE CON EL USO Y APROPIACIÓN DE LAS TIC EN LA SDA | 70 | Llevar a un 100% la implementación de las leyes 1712 de 2014 y 1474 de 2011 | 390 | % de avance en la implementación de las Leyes 1712 de 2014 y 1474 de 2011 | Porcentaje | Suma | 100% | 100% | 4% | 4% | 4% | 28% | 28% | 28% | 28% | 28% | 28% | 28% | 28% |  |  |  |  | 30% | [5 empty] | 10% | [5 empty] | 7% |  |  |  | 25% | 39% | Se desarrolló el formulario WEB para consultar con grupos de interés sobre los temas a tratar durante el espacio principal de rendición de cuentas. Se publicó toda la información solicitada por las dependencias: relacionada con la ley 1712 de transparencia y acceso a la información Se identificaron los datos abiertos para ser publicados en el año 2018 en las plataforma distrital y nacional los cuales se enuncian a continuación: • Vallas • Estaciones de calidad del aire • PM10 • Ozono • Disposición de residuos • Estaciones de calidad del agua • Humedales • Areas protegidas POT • Parques Urbanos | N/A | N/A | Involucrar a la ciudadanía en los espacios de rendición de cuentas Información pública actualizada para consulta y beneficio de los ciudadanos. | http://www.ambientebogota.gov.co/web/transparencia/preguntas-y-tematicas-rendicion-de-cuentas-sector-ambiente http://www.ambientebogota.gov.co/es/transparencia-y-acceso-a-informacion-publica
126PG01-PR02-F-2-V10.0

## INVERSIÓN
SECRETARÍA DISTRITAL DE AMBIENTE
FORMATO DE ACTUALIZACIÓN Y SEGUIMIENTO AL COMPONENTE DE INVERSIÓN
[5 empty] | DEPENDENCIA: | [10 empty] | DIRECCION DE PLANEACION Y SISTEMAS DE INFORMACION AMBIENTAL
[5 empty] | CÓDIGO Y NOMBRE PROYECTO: | [10 empty] | 1030 - DIRECCION DE PLANEACION Y SISTEMAS DE INFORMACION AMBIENTAL
1, LÍNEA DE ACCIÓN | 2, META DE PROYECTO |  |  | 3, COD. META PDD A QUE SE ASOCIA META PROY | 4, COD. META PROYECTO PRIORITARIO O ESTRATÉGICO | 5, VARIABLE REQUERIDA | 6, MAGNITUD PD INCIAL CUATRIENIO |  | 7, PROGRAMACIÓN - ACTUALIZACIÓN | [26 empty] | 8, EJECUCIÓN |  |  |  | 9, % CUMPLIMIENTO ACUMULADO (Vigencia) | 10 ,% DE AVANCE CUATRIENIO | 11, DESCRIPCIÓN DE LOS AVANCES Y LOGROS ALCANZADOS 1er trimestre | 12, RETRASOS | 13, SOLUCIONES PLANTEADAS | 14, BENEFICIOS | 15, FUENTE DE EVIDENCIAS
[8 empty] | 2016 |  |  |  | 2017 | [5 empty] | 2018 | [5 empty] | 2019 | [5 empty] | 2020 | [5 empty] | 8,1 SEGUIMIENTO VIGENCIA ACTUAL
| 2,1 COD. | 2,2 META | 2,3 TIPOLOGÍA |  |  |  |  | PROGRAMACIÓN ANUAL | PROGR. ANUAL CORTE SEPT | PROGR. ANUAL CORTE DIC | EJECUTADO | REPROGRAMACIÓN VIGENCIA | PROGR. ANUAL CORTE MAR | PROGR. ANUAL CORTE JUN | PROGR. ANUAL CORTE SEPT | PROGR. ANUAL CORTE DIC | EJECUTADO | REPROGRAMACIÓN VIGENCIA | PROGR. ANUAL CORTE MAR | PROGR. ANUAL CORTE JUN | PROGR. ANUAL CORTE SEPT | PROGR. ANUAL CORTE DIC | EJECUTADO | REPROGRAMACIÓN VIGENCIA | PROGR. ANUAL CORTE MAR | PROGR. ANUAL CORTE JUN | PROGR. ANUAL CORTE SEPT | PROGR. ANUAL CORTE DIC | EJECUTADO | REPROGRAMACIÓN VIGENCIA | PROGR. ANUAL CORTE MAR | PROGR. ANUAL CORTE JUN | PROGR. ANUAL CORTE SEPT | PROGR. ANUAL CORTE DIC | EJECUTADO | MAR | JUN | SEPT | DIC
INTEGRACIÓN ENTRE LOS SISTEMAS DE INFORMACIÓN | 1 | INCREMENTAR 30% LA INTEGRACIÓN DE LOS SISTEMAS DE INFORMACIÓN | Suma | 70 | N/A | MAGNITUD META | 30% | 0.5 |  |  | 4% | 8% | 8% | 8% | 8% | 8% | 8% | 10% | 10% |  |  |  |  | 6% | [5 empty] | 2% | [5 empty] | 2.5% |  |  |  | 25% | 48.33% | Se realizaron los ajustes a los procedimientos mediante las automatizaciones de sus actividades en el sistema de información misional FOREST: - MECANISMOS DE INTEGRACIÓN: • Catastro, Integración de terceros para ofertar el campo localidad dentro de los datos básicos del barrio. • Puesta en producción del mecanismo de intercambio de información que integra las quejas Radicadas en el Sistema FOREST con el sistema SDQS Distrital. • Desarrollo e implementación de un nuevo formulario para la Subdirección de Ecosistemas y Ruralidad: - Registro de fauna en áreas de interés de la estructura ecológica principal del D.C. • Se integró el procedimiento de Ocupación de Cauce y Clasificación de impacto ambiental para trámite de licencia de construcción a la cadena de trámites de la Ventanilla Única de la Construcción. - MODIFICACION A PROCEDIMIENTOS: • Control de Fuentes Fijas: Racionalización y optimización de actividades dentro del trámite, para la reducción de tiempos de respuesta. • ONGs: Se incorporó la actividad de responder oficialmente al ciudadano de un acto administrativo • Desarrollo de estrategias de educación ambiental: Racionalización de actividades dentro del trámite, para la reducción de tiempos de respuesta. • Registro acopiador de llantas: Racionalización de actividades dentro del trámite, para la reducción de tiempos de respuesta, así como el mejoramiento de los reportes vinculados a este procedimiento. - GESTIÓN DE EXPEDIENTE Y ADMINISTRACIÓN DE ARCHIVOS • Se actualizó el componente tecnológico de la ventanilla de radicación, para la generación electrónica de la unidad documental para evaluar la necesidad de crear un expediente ambiental. • Se realizó la etapa de levantamiento de necesidades para el control de cambio de los procesos prediseñados de los módulos de Gestión de expedientes, tablas de retención documental, para las iteraciones de diseño y desarrollo de las automatizaciones de procedimientos. *ON TRACK Ajustes a formularios de recaudo: • Acta de Visita de seguimiento a Permisos de Disposición Final de Escombros • Evaluación Control y Seguimiento al manejo ambiental • Acta de visita de control • Acta de visita e inventario a empresas forestales • Acta de visita de SER - Registro de fauna en áreas de interés de la estructura ecológica principal del D.C. *SIPSE: Modificación de la bandeja de tareas de los procesos que tiene a cargo un usuario, para realizar la reasignación de los procesos (masivamente) a otro usuario *PORTAL WEB • Publicación de aspectos relacionados con ley 1712 de transparencia y acceso a la información • Desarrollo de formulario para la participación de la ciudadanía previo a la rendición de cuentas * VISOR GEOGRAFICO AMBIENTAL • Generación del reporte de Determinantes Ambientales: Nueva generación de reporte de Inclusión Predial en Determinantes Ambientales y/o Estructura Ecológica Principal. • Módulo de Emergencias Ambientales: Construcción del módulo de Emergencias Ambientales, con despliegue tipo de emergencia, fecha y hora de la incidencia y atención de la emergencia ambiental. • Reporte de las descargas de datos abiertos, organizada por capas, formatos geográficos, entidades o empresas, y propósito de las descargas | N/A | N/A | - Contar con procedimientos automatizados que permiten la racionalización del trámite o servicios de manera electrónica. - Contribuir a la política de cero papel, ahorro de tiempo en la gestión de los documentos. - Fortalecer registro de información en tiempo real, con evidencia multimedia de las actividades realizadas durante los procesos de control ambiental mediante las visitas técnicas. - Instrumentos de acceso para la rendición de cuentas del sector ambiente - Consolidación de información temática ambiental al servicio de la ciudadanía y demás usuarios interesados - Disponer de elementos de consulta relacionados con los temas de: • Estructura Ecológica Principal Decreto 190 de 2004 • Reporte de Jurisdicción y generación del reporte de Determinantes ambientales. | http://www.secretariadeambiente.gov.co/forest/ http://www.secretariadeambiente.gov.co/ventanillavirtual/ http://69.175.75.147/ontracksdaProd/index.aspx http://www.secretariadeambiente.gov.co/sipse/faces/faces/autenticacion.xhtml http://www.ambientebogota.gov.co/web/transparencia/preguntas-y-tematicas-rendicion-de-cuentas-sector-ambiente En el Anexo_Ob2 Se deja evidencia en el Procedimiento denominado 126pa03-pr06-f-2018.doc En el Anexo_Ob4 Imagen con los Web Services Denominados Determinantes_Amb.png,Determinantes_Amb_ZRFPTVDH.pdf, Determinantes_Ambientales_AOPPFA.pdf y Determinantes_Ambientales_ZRPBOB.pdf http://www.secretariadeambiente.gov.co/visorgeo/#submenu-capas (Temática de Determinantes Ambientales) (Anexos 2.1 Disponible en la carpeta - ACTIVIDADES DE METADATOS SDA) SISTEMA STORM _ Se realizaron modificaciones en los formularios (186) Generación de residuos especiales, (187) Tratamiento se adicionó una columna para el informe (191) Biiciusuarios. http://www.secretariadeambiente.gov.co/stormUser/ http://www.secretariadeambiente.gov.co/stormReport/ VISOR GEOGRAFICO AMBIENTAL - - http://www.secretariadeambiente.gov.co/mapcache/demo/tms http://www.secretariadeambiente.gov.co/ms4w/mapserv.exe?map=D://SERVICIOS_GEOGRAFICOS_MAPSERVER//jurisdiccion.map&Service=WFS&Request=GetCapabilities http://visorgeo.ambientebogota.gov.co/map/?map=/srv/mapfiles/eep_dec190.map&Service=WFS&Request=GetCapabilities
[6 empty] | PRESUPUESTO VIGENCIA | 6016450881 | 145330130 |  |  | 971913980 | 1325800000 | 1325800000 | 1425771668 | 1425771668 | 1349748501 | 1349673901 | 1294863000 | 1294863000 |  |  |  |  | 1200000000 | [5 empty] | 1200000000 | [5 empty] | 611152000 |  |  |  | 47.2% | 48.75%
[6 empty] | MAGNITUD META DE RESERVAS | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | RESERVA PRESUPUESTAL | [5 empty] | 625903419 | 625903419 | 625903419 | 620935578 | 620935578 | 561384078 | 646151292 | 646151292 | [16 empty] | 189411082 |  |  |  | 29.31%
[6 empty] | TOTAL MAGNITUD META | 30% | 0.5 |  |  | 4% | 8% | 8% | 8% | 8% | 8% | 8% | 10% | 10% |  |  |  |  | 6% | [5 empty] | 2% | [5 empty] | 2.5% |  |  |  | 25% | 48.33%
[6 empty] | TOTAL PRESUPUESTO | 6016450881 | 145330130 |  |  | 971913980 | 1951703419 | 1951703419 | 2051675087 | 2046707246 | 1970684079 | 1911057979 | 1294863000 | 1294863000 |  |  |  |  | 1200000000 | [5 empty] | 1200000000 | [5 empty] | 800563082 |  |  |  | 61.83% | 61.22%
IMPLEMENTACIÓN DE ESTÁNDARES DE TI | 2 | INCREMENTAR 50% EN LA APLICACIÓN ESTÁNDARES Y BUENAS PRÁCTICAS PARA EL MANEJO DE INFORMACIÓN PRIORIZADOS | INCREMENTAL | 433 |  | MAGNITUD META | 50% |  |  |  | 9% | 14% | 14% | 14% | 14% | 14% | 13% | 28% | 28% |  |  |  |  | 42% | [5 empty] | 50% | [5 empty] | 8.4% |  |  |  | 30% | 42.8% | • Aprobación del Plan Estratégico de Tecnologías de Información-PETI (2017-2020) mediante comité Ordinario de TICS del 18 de enero de 2018. • Se aprobó por Comité TICS los siguientes proyectos para la vigencia 2018, los cuales se encuentran en fase precontractual: • Diseño e implementación de Inteligencia de Negocios, • Diseño e implementación de Datos Maestros, • Diseño e implementación del modelo de interoperabilidad, • Implementación de controles de cambios a requerimientos de usuario sobre el aplicativo Ontrack • Fortalecer la infraestructura tecnológica actual • Se estructuró y actualizó la WBS (estructura de desglose del trabajo) del Modelo de Seguridad y Privacidad de Información - MSPI 2018. • Se actualizó la Matriz de Riesgos del SubSistema de Gestión y Seguridad de Información - SGSI • Se desarrolló el Plan de Sensibilización y Entrenamiento del del SubSistema de Gestión y Seguridad de Información - SGSI - SGSI 2018. • Se realizaron las acciones necesarias dentro del proceso pre-contractual implementación de las nuevas Herramienta de Seguridad de la Información 2018 para la adquisición de la herramienta Security Interface Enterprise Management - SIEM, la cual gestiona (recoger, analizar y priorizar) eventos y Logs de seguridad en las plataformas y aplicaciones ambientales de la SDA | N/A | N/A | Optimizar la gestión interna de la Entidad a través de la implementación del proceso de Arquitectura Empresarial en la SDA bajo los criterios de Gobierno en Línea. Instaurar la Gobernanza de TI como eje central en la administración de la infraestructura tecnológica. Implementar el mapa de ruta de los proyectos de TI alineados con la estrategia corporativa a través de la ejecución del PETI (Plan Estratégico de Tecnologías de Información) | PETI: http://www.ambientebogota.gov.co/c/document_library/get_file?uuid=baf40085-e642-4c03-ac6b-706f49d6f09d&groupId=5716678 ESTUDIOS PREVIOS SIEM V1.0 -2018 Lista de asistencia planeación proyecto 1030 Cronograma de Actividades MSPI -Febrero 2018 Revisión de Procesos y Cronograma DPSIA Revisión del estado actual del proyecto Airwatch y Tenable Anexo Tecnico RFP SIEM- Version Final
[6 empty] | PRESUPUESTO VIGENCIA | 4260737121 |  |  |  | 1435292010 | 386092000 | 386092000 | 296592000 | 296592000 | 396774367 | 363574367 | 899618000 | 899618000 |  |  |  |  | 1321126372 | [5 empty] | 241126372 | [5 empty] | 197188032 |  |  |  | 21.92% | 46.85%
[6 empty] | MAGNITUD META DE RESERVAS | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | RESERVA PRESUPUESTAL | [5 empty] | 1343085300 | 1343085300 | 1343085300 | 1331606362 | 1331606362 | 1267034062 | 192550033 | 192550033 | [16 empty] | 22050033 |  |  |  | 11.45%
[6 empty] | TOTAL MAGNITUD META | 50% |  |  | 0 | 9% | 14% | 14% | 14% | 14% | 14% | 13% | 28% | 28% |  |  |  |  | 42% | [5 empty] | 50% | [5 empty] | 8.4% |  |  |  | 30% | 42.8%
[6 empty] | TOTAL PRESUPUESTO | 4260737121 |  |  | 0 | 1435292010 | 1729177300 | 1729177300 | 1639677300 | 1628198362 | 1728380729 | 1630608429 | 899618000 | 899618000 |  |  |  |  | 1321126372 | [5 empty] | 241126372 | [5 empty] | 219238065 |  |  |  | 24.37% | 77.1%
| 3 | DISPONER AL 100% LOS MECANISMOS DE TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN REQUERIDOS POR LA SDA PARA UNA ADECUADA IMPLEMENTACIÓN DE LAS LEYES 1474 DE 2011 Y 1712 DE 2014. | Suma | 433 |  | MAGNITUD META | 100% |  |  |  | 0 | 32% | 32% | 32% | 32% | 32% | 32% | 28% | 28% |  |  |  |  | 30% | [5 empty] | 10% | [5 empty] | 7% |  |  |  | 25% | 39% | Se identificaron los datos abiertos para ser publicados en el año 2018 en la plataforma distrital y nacional los cuales se enuncian a continuación: • Vallas • Estaciones de calidad del aire • PM10 • Ozono • Disposición de residuos • Estaciones de calidad del agua • Humedales • Áreas protegidas POT • Parques Urbanos Se desarrolló el formulario WEB para consultar con grupos de interés sobre los temas a tratar durante el espacio principal de rendición de cuentas. Se publicó toda la información solicitada por las dependencias: relacionada con la ley 1712 de transparencia y acceso a la información. | N/A | N/A | Hacer participé a la ciudadanía en los espacios de rendición de cuentas Información pública actualizada para consulta y beneficio de los ciudadanos. | http://www.ambientebogota.gov.co/web/transparencia/preguntas-y-tematicas-rendicion-de-cuentas-sector-ambiente http://www.ambientebogota.gov.co/es/transparencia-y-acceso-a-informacion-publica
[6 empty] | PRESUPUESTO VIGENCIA | 1071530374 |  |  |  | 0 | 551655000 | 551655000 | 561155000 | 561155000 | 567148733 | 564070118 | 369713000 | 369713000 |  |  |  |  | 68873628 | [5 empty] | 68873628 | [5 empty] | 68101400 |  |  |  | 18.42% | 59%
[6 empty] | MAGNITUD META DE RESERVAS | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | RESERVA PRESUPUESTAL | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 54359346 | 54359346 | [16 empty] | 7432066 |  |  |  | 13.67%
[6 empty] | TOTAL MAGNITUD META | 100% |  |  | 0 | 0% | 32% | 32% | 32% | 32% | 32% | 32% | 28% | 28% |  |  |  |  | 30% | [5 empty] | 10% | [5 empty] | 7% |  |  |  | 25% | 39%
[6 empty] | TOTAL PRESUPUESTO | 1071530374 |  |  | 0 | 0 | 551655000 | 551655000 | 561155000 | 561155000 | 567148733 | 564070118 | 369713000 | 369713000 |  |  |  |  | 68873628 | [5 empty] | 68873628 | [5 empty] | 75533466 |  |  |  | 20.43% | 59.69%
FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE TI | 4 | RENOVAR 30% DE LA INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA Y DE COMUNICACIONES PRIORIZADA | Suma | 433 |  | MAGNITUD META | 29.9% |  |  |  | 1.4% | 7% | 7% | 7% | 7% | 7% | 6.4% | 8.8% | 8.8% |  |  |  |  | 8.3% | [5 empty] | 5% | [5 empty] | 2.2% |  |  |  | 25% | 33.44% | PRESTAR LOS SERVICIOS DE SOPORTE TÉCNICO, MANTENIMIENTO, ACTUALIZACIÓN Y RENOVACIÓN TECNOLÓGICA DE LA RED INALÁMBRICA DE LA SEDE CENTRAL DE LA SDA”. A través de este proceso la entidad garantizará servicio de conectividad adecuado a la demanda de requerimientos por parte de usuarios internos y externos, es imperioso promover la implementación de soluciones informáticas que soporten y fortalezcan los sistemas de información misional y de apoyo en el desarrollo de nuevas funcionalidades y versiones sobre los servicios que se prestan a través del portal web • “REALIZAR LA RENOVACIÓN Y ACTUALIZACIÓN AL LICENCIAMIENTO DE LA PLATAFORMA DE MONITOREO NAGIOS ENTERPRISE XI CON LA QUE CUENTA EN LA ACTUALIDAD LA ENTIDAD”. Mediante la renovación y actualización de la Licencia de Nagios Enterprise XI, se mejora el seguimiento, monitoreo y control de los servicios de TI que se encuentran en operación dentro de la Entidad (Ej: Servidores, Espacio en Discos, puertos, reportes) • “REALIZAR LA ADQUISICIÓN DE UNA SOLUCIÓN KVM PARA ADMINISTRACIÓN EN SITIO DE LOS SERVIDORES DE LA ENTIDAD EN LA SEDE PRINCIPAL”. Actividad realizada para optimizar, centralizar y gestionar la administración de los servidores que se encuentran alojados en el DATACENTER de la sede principal de la Secretaría Distrital de Ambiente | N/A | N/A | Dar continuidad en la operación de las redes inalámbricas y de comunicaciones, los cuales sirven de apoyo para el cumplimiento de los objetivos misionales • Posibilidad de dar conectividad desde cualquier punto dentro de la entidad, permitiendo el acceso a la información y servicios, desde dispositivos inalámbricos. • Monitorear los servicios de TI que se encuentran en operación dentro de la entidad (Servidores, Espacio en Discos, puertos) | Estudios Previos en borrador
[6 empty] | PRESUPUESTO VIGENCIA | 5973825915 |  |  |  | 531056664 | 647635000 | 647635000 | 547663332 | 547663332 | 517510399 | 489963251 | 902806000 | 902806000 |  |  |  |  | 2160000000 | [5 empty] | 1890000000 | [5 empty] | 212806000 |  |  |  | 23.57% | 20.65%
[6 empty] | MAGNITUD META DE RESERVAS | 0.1% | [10 empty] | 0.1% | 0.1%
[6 empty] | RESERVA PRESUPUESTAL | [5 empty] | 463926449 | 463926449 | 463926449 | 463926449 | 463926449 | 463926449 | 129497100 | 129497100 | [16 empty] | 9697100 |  |  |  | 7.488%
[6 empty] | TOTAL MAGNITUD META | 30% |  |  | 0 | 1.4% | 7% | 7% | 7% | 7% | 7% | 6.4% | 8.9% | 8.9% |  |  |  |  | 8.3% | [5 empty] | 5% | [5 empty] | 2.2% |  |  |  | 24.72% | 33.33%
[6 empty] | TOTAL PRESUPUESTO | 5973825915 |  |  | 0 | 531056664 | 1111561449 | 1111561449 | 1011589781 | 1011589781 | 981436848 | 953889700 | 902806000 | 902806000 |  |  |  |  | 2160000000 | [5 empty] | 1890000000 | [5 empty] | 222503100 |  |  |  | 24.65% | 28.58%
TOTAL PROYECTO | [5 empty] | PRESUPUESTO VIGENCIA | 17322544291 | 145330130 | 0 | 0 | 2938262654 | 2911182000 | 2911182000 | 2831182000 | 2831182000 | 2831182000 | 2767281637 | 3467000000 | 3467000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4750000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3400000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1089247432 | 0 | 0 | 0 | 31.42% | 39.23%
[6 empty] | RESERVA PRESUPUESTAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2432915168 | 2432915168 | 2432915168 | 2416468389 | 2416468389 | 2292344589 | 1022557771 | 968198425 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 228590281 | 0 | 0 | 0 | 23.61%
[6 empty] | TOTAL PROYECTO | 17322544291 | 145330130 | 0 | 0 | 2938262654 | 5344097168 | 5344097168 | 5264097168 | 5247650389 | 5247650389 | 5059626226 | 4489557771 | 4435198425 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4750000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3400000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1317837713 | 0 | 0 | 0 | 29.71%
126PG01-PR02-F-2-V10.0

## ACTIVIDADES
SECRETARÍA DISTRITAL DE AMBIENTE
FORMATO ACTUALIZACIÓN Y SEGUIMIENTO A LAS ACTIVIDADES
|  | DEPENDENCIA: | DIRECCION DE PLANEACION Y SISTEMAS DE INFORMACION AMBIENTAL
|  | CÓDIGO Y NOMBRE DE PROYECTO: | 1030 - GESTIÓN EFICIENTE CON EL USO Y APROPIACIÓN DE LAS TIC EN LA SDA
1, LÍNEA DE ACCIÓN | 2, META DE PROYECTO | 3, ACTIVIDAD | 4, SE EJECUTA CON RECURSOS DE: |  | 5, PONDERACIÓN HORIZONTAL AÑO: 2018 | [13 empty] | 6,PONDERACIÓN VERTICAL |  | 7, OBSERVACIONES AVANCE TRIMESTRE 1 DE 2018
|  |  | 4,1 VIGENCIA | 4,2 RESERVA | VARIABLES | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic | Total | 6,1 META | 6,2 ACTIVIDAD
INTEGRACIÓN ENTRE LOS SISTEMAS DE INFORMACIÓN | INCREMENTAR EL 30% DE LA INTEGRACIÓN DE LOS SISTEMAS DE INFORMACIÓN | Desarrollar la Sistematización de procedimientos y mecanismos de integración de Sistemas de Información priorizados | X |  | Programado | 5% | 5% | 5% | 10% | 15% | 15% | 15% | 10% | 10% | 5% | 3% | 2% | 100% | 40% | 20% | Se realizaron los ajustes a los procedimientos mediante las automatizaciones de sus actividades en el sistema de información misional FOREST: - MECANISMOS DE INTEGRACIÓN: • Catastro, Integración de terceros para ofertar el campo localidad dentro de los datos básicos del barrio. • Puesta en producción del mecanismo de intercambio de información que integra las quejas Radicadas en el Sistema FOREST con el sistema SDQS Distrital. • Desarrollo e implementación de un nuevo formulario para la Subdirección de Ecosistemas y Ruralidad: - Registro de fauna en áreas de interés de la estructura ecológica principal del D.C. • Se integró el procedimiento de Ocupación de Cauce y Clasificación de impacto ambiental para trámite de licencia de construcción a la cadena de trámites de la Ventanilla Única de la Construcción. - MODIFICACION A PROCEDIMIENTOS: • Control de Fuentes Fijas: Racionalización y optimización de actividades dentro del trámite, para la reducción de tiempos de respuesta. • ONGs: Se incorporó la actividad de responder oficialmente al ciudadano de un acto administrativo • Desarrollo de estrategias de educación ambiental: Racionalización de actividades dentro del trámite, para la reducción de tiempos de respuesta. • Registro acopiador de llantas: Racionalización de actividades dentro del trámite, para la reducción de tiempos de respuesta, así como el mejoramiento de los reportes vinculados a este procedimiento. - GESTIÓN DE EXPEDIENTE Y ADMINISTRACIÓN DE ARCHIVOS • Se actualizó el componente tecnológico de la ventanilla de radicación, para la generación electrónica de la unidad documental para evaluar la necesidad de crear un expediente ambiental. • Se realizó la etapa de levantamiento de necesidades para el control de cambio de los procesos prediseñados de los módulos de Gestión de expedientes, tablas de retención documental, para las iteraciones de diseño y desarrollo de las automatizaciones de procedimientos.
[5 empty] | Ejecutado | 5% | 5% | 5% | [9 empty] | 15%
|  | Fortalecer y actualizar los sistemas de información en el desarrollo de nuevas funcionalidades y escalamiento de sus productos | X |  | Programado | 5% | 20% | 10% | 5% | 10% | 10% | 10% | 15% | 5% | 5% | 3% | 2% | 100% |  | 20% | *ON TRACK Ajustes a formularios de recaudo: • Acta de Visita de seguimiento a Permisos de Disposición Final de Escombros • Evaluación Control y Seguimiento al manejo ambiental • Acta de visita de control • Acta de visita e inventario a empresas forestales • Acta de visita de SER - Registro de fauna en áreas de interés de la estructura ecológica principal del D.C. *SIPSE: Modificación de la bandeja de tareas de los procesos que tiene a cargo un usuario, para realizar la reasignación de los procesos (masivamente) a otro usuario *PORTAL WEB • Publicación de aspectos relacionados con ley 1712 de transparencia y acceso a la información • Desarrollo de formulario para la participación de la ciudadanía previo a la rendición de cuentas * VISOR GEOGRAFICO AMBIENTAL • Generación del reporte de Determinantes Ambientales: Nueva generación de reporte de Inclusión Predial en Determinantes Ambientales y/o Estructura Ecológica Principal. • Módulo de Emergencias Ambientales: Construcción del módulo de Emergencias Ambientales, con despliegue tipo de emergencia, fecha y hora de la incidencia y atención de la emergencia ambiental. • Reporte de las descargas de datos abiertos, organizada por capas, formatos geográficos, entidades o empresas, y propósito de las descargas
[5 empty] | Ejecutado | 5% | 20% | 10% | [9 empty] | 35%
IMPLEMENTACIÓN DE ESTÁNDARES DE TI | INCREMENTAR 50% EN LA APLICACIÓN ESTÁNDARES Y BUENAS PRÁCTICAS PARA EL MANEJO DE INFORMACIÓN PRIORIZADOS | Adoptar, Implementar y Mantener el Modelo de Seguridad y Privacidad de la Información - MSPI | X |  | Programado | 5% | 10% | 15% | 5% | 10% | 15% | 5% | 10% | 10% | 5% | 5% | 5% | 100% | 25% | 15% | • Se estructuró y actualizó la WBS (estructura de desglose del trabajo) del Modelo de Seguridad y Privacidad de Información - MSPI 2018. • Se actualizó la Matriz de Riesgos del SubSistema de Gestión y Seguridad de Información - SGSI • Se desarrolló el Plan de Sensibilización y Entrenamiento del del SubSistema de Gestión y Seguridad de Información - SGSI - SGSI 2018. • Se realizaron las acciones necesarias dentro del proceso pre-contractual implementación de las nuevas Herramienta de Seguridad de la Información 2018 para la adquisición de la herramienta Security Interface Enterprise Management - SIEM, la cual gestiona (recoger, analizar y priorizar) eventos y Logs de seguridad en las plataformas y aplicaciones ambientales de la SDA
[5 empty] | Ejecutado | 5% | 10% | 15% | [9 empty] | 30%
|  | Adoptar e Implementar el Plan Estratégico de Tecnologias de Información (PETI) para la SDA de acuerdo al Marco de Referencia de Arquitectura Empresarial - AE | X |  | Programado | 5% | 10% | 15% | 5% | 10% | 15% | 5% | 10% | 10% | 5% | 5% | 5% | 100% |  | 10% | • Aprobación del Plan Estratégico de Tecnologías de Información-PETI (2017-2020) mediante comité Ordinario de TICS del 18 de enero de 2018. • Se aprobó por Comité TICS los siguientes proyectos para la vigencia 2018, los cuales se encuentran en fase precontractual: • Diseño e implementación de Inteligencia de Negocios, • Diseño e implementación de Datos Maestros, • Diseño e implementación del modelo de interoperabilidad, • Implementación de controles de cambios a requerimientos de usuario sobre el aplicativo Ontrack • Fortalecer la infraestructura tecnológica actual
[5 empty] | Ejecutado | 5% | 10% | 15% | [9 empty] | 30%
| DISPONER AL 100% LOS MECANISMOS DE TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN REQUERIDOS POR LA SDA PARA UNA ADECUADA IMPLEMENTACIÓN DE LAS LEYES 1474 DE 2011 Y 1712 DE 2014. | Gestionar y publicar datos en formato abierto en las plataformas Distrital y Nacional, en cumplimiento de la ley 1712 de 2014 | X |  | Programado | 5% | 10% | 10% | 10% | 10% | 5% | 10% | 5% | 10% | 10% | 10% | 5% | 100% | 10% | 10% | Se identificaron los datos abiertos para ser publicados en el año 2018 en la plataforma distrital y nacional los cuales se enuncian a continuación: • Vallas • Estaciones de calidad del aire • PM10 • Ozono • Disposición de residuos • Estaciones de calidad del agua • Humedales • Áreas protegidas POT • Parques Urbanos Se desarrolló el formulario WEB para consultar con grupos de interés sobre los temas a tratar durante el espacio principal de rendición de cuentas. Se publicó toda la información solicitada por las dependencias: relacionada con la ley 1712 de transparencia y acceso a la información
[5 empty] | Ejecutado | 5% | 10% | 10% | [9 empty] | 25%
FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE TI | RENOVAR EL 30% INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA Y DE COMUNICACIONES PRIORIZADA | Actualizar la infraestructura tecnológica dentro de la Gestión y Gobernanza de los recursos y servicios de TI | X |  | Programado | 5% | 5% | 15% | 10% | 10% | 10% | 10% | 15% | 10% | 5% | 3% | 2% | 100% | 25% | 25% | PRESTAR LOS SERVICIOS DE SOPORTE TÉCNICO, MANTENIMIENTO, ACTUALIZACIÓN Y RENOVACIÓN TECNOLÓGICA DE LA RED INALÁMBRICA DE LA SEDE CENTRAL DE LA SDA”. A través de este proceso la entidad garantizará servicio de conectividad adecuado a la demanda de requerimientos por parte de usuarios internos y externos, es imperioso promover la implementación de soluciones informáticas que soporten y fortalezcan los sistemas de información misional y de apoyo en el desarrollo de nuevas funcionalidades y versiones sobre los servicios que se prestan a través del portal web • “REALIZAR LA RENOVACIÓN Y ACTUALIZACIÓN AL LICENCIAMIENTO DE LA PLATAFORMA DE MONITOREO NAGIOS ENTERPRISE XI CON LA QUE CUENTA EN LA ACTUALIDAD LA ENTIDAD”. Mediante la renovación y actualización de la Licencia de Nagios Enterprise XI, se mejora el seguimiento, monitoreo y control de los servicios de TI que se encuentran en operación dentro de la Entidad (Ej: Servidores, Espacio en Discos, puertos, reportes) • “REALIZAR LA ADQUISICIÓN DE UNA SOLUCIÓN KVM PARA ADMINISTRACIÓN EN SITIO DE LOS SERVIDORES DE LA ENTIDAD EN LA SEDE PRINCIPAL”. Actividad realizada para optimizar, centralizar y gestionar la administración de los servidores que se encuentran alojados en el DATACENTER de la sede principal de la Secretaría Distrital de Ambiente
[5 empty] | Ejecutado | 5% | 5% | 15% | [9 empty] | 25%
TOTAL PONDERACIÓN | [18 empty] | 100% | 100%
126PG01-PR02-F-2-V10.0
Note on C8: MYRIAM.LEON: Carmenza Giraldo Jhon Real
Note on V8: YULIED.PENARANDA Logros más representativos alcanzados durante el trimestre reportado.
Note on C10: MYRIAM.LEON: Gabriel Cardenas Jhon Real Gabriel Cardenas Juan Carlos tribin Ingrid Sanchez
Note on C12: MYRIAM.LEON: Wilgen Correa Francisco Diaz
Note on C14: MYRIAM.LEON: Wilgen Correa Carmenza Giraldo Jhon Real Gabriel Cardenas Mauricio Montenegro
Note on C16: MYRIAM.LEON: Juan Carlos Tribin
Note on C18: MYRIAM.LEON: Mauricio Montenegro

## TERRITORIALIZACIÓN
SECRETARÍA DISTRITAL DE AMBIENTE
FORMATO DE SEGUIMIENTO A TERRITORIALIZACION DE LA INVERSION
|  |  |  | PROYECTO: |  | 1030 - GESTIÓN EFICIENTE CON EL USO Y APROPIACIÓN DE LAS TIC EN LA SDA
|  |  |  | PERIODO: |  | 2018
1, COD. META | 2, Meta Proyecto | 3, Nombre -Punto de inversión (Escala: Localidad, Especial, Distrital) Breve descripción del punto de inversión. | 4, Variable | 5, Programación-Actualización | 6, ACTUALIZACIÓN |  |  |  | SEGUIMIENTO |  |  |  | 8, LOCALIZACIÓN GEOGRÁFICA |  |  |  |  | 9, POBLACIÓN
ID Meta |  |  |  |  | Marzo | Junio | Septiembre | Diciembre | Marzo | Junio | Septiembre | Diciembre | 8,1 LOCALIDADES | 8,2 UPZ | 8,3 BARRIO | 8,4 PUNTO, LÍNEA O POLÍGONO | 8,5 ÁREA DE INFLUENCIA | 9,1 NUMERO DE HOMBRES | 9,2 NUMERO DE MUJERES | NUMERO INTERSEXUAL | 9,3 GRUPO ETARIO | 9,4 CONDICION POBLACIONAL | 9,5 GRUPOS ETNICOS | 9,6 TOTAL POBLACIÓN PERSONAS/CANTIDAD
1 | INCREMENTAR EL 30% DE LA INTEGRACIÓN DE LOS SISTEMAS DE INFORMACIÓN | Entidad | Magnitud Vigencia | 0.3 | 10% | 8% |  |  | 2.5% | #REF! | #REF! | #REF! | Distrital | N/A | N/A | N/A | DISTRITO CAPITAL | 3861626 | 4118375 | No discrimina población intersexual | TODOS LOS GRUPOS | TODOS LOS GRUPOS | NO IDENTIFICA GRU´POS ETNICOS | 7980001
|  |  | Recursos Vigencia | 6016450881 | 1294863000 | 1425771668 |  |  | 611152000 | #REF! | #REF! | #REF!
|  |  | Magnitud Reservas | #REF! | 0 | 0 |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  |  | Reservas Presupuestales | #REF! | 646151292 | 625903419 |  |  | 189411082 | #REF! | #REF! | #REF!
2 | INCREMENTAR 50% EN LA APLICACIÓN ESTÁNDARES Y BUENAS PRÁCTICAS PARA EL MANEJO DE INFORMACIÓN PRIORIZADOS | Entidad | Magnitud Vigencia | 50% | 28% | 0.14 |  |  | 8.4% | #REF! | #REF! | #REF! | Distrital | N/A | N/A | N/A | DISTRITO CAPITAL | 3861626 | 4118375 | No discrimina población intersexual | TODOS LOS GRUPOS | TODOS LOS GRUPOS | NO IDENTIFICA GRU´POS ETNICOS | 7980001
|  |  | Recursos Vigencia | 4260737121 | 899618000 | 296592000 |  |  | 197188032 | #REF! | #REF! | #REF!
|  |  | Magnitud Reservas | #REF! | 0 | 0 |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  |  | Reservas Presupuestales | #REF! | 192550033 | 1343085300 |  |  | 22050033 | #REF! | #REF! | #REF!
4 | DISPONER AL 100% LOS MECANISMOS DE TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN REQUERIDOS POR LA SDA PARA UNA ADECUADA IMPLEMENTACIÓN DE LAS LEYES 1474 DE 2011 Y 1712 DE 2014. | Entidad | Magnitud Vigencia | 100% | 28% | 32% |  |  | 5.6% | #REF! | #REF! | #REF! | Distrital | N/A | N/A | N/A | DISTRITO CAPITAL | 3861626 | 4118375 | No discrimina población intersexual | TODOS LOS GRUPOS | TODOS LOS GRUPOS | NO IDENTIFICA GRU´POS ETNICOS | 7980001
|  |  | Recursos Vigencia | 1071530374 | 369713000 | 551655000 |  |  | 68101400 | #REF! | #REF! | #REF!
|  |  | Magnitud Reservas | #REF! | 0 | 0 |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  |  | Reservas Presupuestales | #REF! | 54359346 | 0 |  |  | 7432066 | #REF! | #REF! | #REF!
3 | RENOVAR EL 30% INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA Y DE COMUNICACIONES PRIORIZADA | Entidad | Magnitud Vigencia | 29.9% | 0.088 | 0.07 |  |  | 0.022 | #REF! | #REF! | #REF! | Distrital | N/A | N/A | N/A | DISTRITO CAPITAL | 3861626 | 4118375 | No discrimina población intersexual | TODOS LOS GRUPOS | TODOS LOS GRUPOS | NO IDENTIFICA GRU´POS ETNICOS | 7980001
|  |  | Recursos Vigencia | 5973825915 | 902806000 | 547663332 |  |  | 212806000 | #REF! | #REF! | #REF!
|  |  | Magnitud Reservas | 0.001 | 0.001 | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  |  | Reservas Presupuestales | #REF! | 129497100 | 463926449 |  |  | 9697100 | #REF! | #REF! | #REF!
TOTALES - PROYECTO |  |  | TOTALES Rec. Vigencia | 17322544291 | 3467000000 | 2821682000 |  |  | 1089247432 | #REF! | #REF! | #REF!
|  |  | TOTALES Rec. Reservas | #REF! | 1022557771 | 2432915168 |  |  | 228590281 | #REF! | #REF! | #REF!
|  |  | TOTAL PRESUPUESTO | #REF! | 4489557771 | 5254597168 |  |  | 1317837713 | #REF! | #REF! | #REF!
126PG01-PR02-F-2-V10.0
0.28
369713000
54359346