## GESTIÓN
SECRETARÍA DISTRITAL DE AMBIENTE
FORMATO DE ACTUALIZACIÓN Y SEGUIMIENTO AL COMPONENTE DE GESTIÓN
[6 empty] | DEPENDENCIA: |  | 1030 - DIRECCION DE PLANEACION Y SISTEMAS DE INFORMACION AMBIENTAL
[6 empty] | CÓDIGO Y NOMBRE PROYECTO: |  | GESTIÓN EFICIENTE CON EL USO Y APROPIACIÓN DE LAS TIC EN LA SDA
Eje Plan de Desarrollo | [14 empty] | 07 - Gobierno legítimo, fortalecimiento local y eficiencia
Programa Plan de Desarrollo |  | Programa Plan de Desarrollo | [12 empty] | 42 - Transparencia, Gestión Pública y Servicio a la Ciudadanía
1, PROYECTO PRIORITARIO |  | 2, META PLAN DE DESARROLLO |  | 3, INDICADOR ASOCIADO A LA META PLAN DE DESARROLLO | [31 empty] | 4, % CUMPLIMIENTO ACUMULADO (Vigencia) | 5, % DE AVANCE CUATRIENIO | 6, DESCRIPCIÓN DE LOS AVANCES Y LOGROS ALCANZADOS A SEPTIEMBRE | 7, RETRASOS | 8, SOLUCIONES PLANTEADAS | 9, BENEFICIOS | 10, FUENTE DE EVIDENCIAS
1,1 COD. | 1,2 PROYECTO PRIORITARIO | 2,1 COD. | 2,2 META PLAN DE DESARROLLO | 3,1 COD. | 3,2 INDICADOR | 3,3 UNIDAD DE MEDIDA | 3,4 TIPOLOGÍA | 3,5 MAGNITUD PD | 3,6 PROGRAMACIÓN - ACTUALIZACIÓN | [22 empty] | 3,7 SEGUIMIENTO VIGENCIA ACTUAL
[9 empty] | 2016 |  |  | 2017 |  |  |  |  | 2018 |  |  |  |  | 2019 |  |  |  |  | 2020 |  |  |  |  | MAR | JUN | SEPT | DIC
[9 empty] | SEPT | DIC | EJECUTADO | MAR | JUN | SEPT | DIC | EJECUTADO | MAR | JUN | SEPT | DIC | EJECUTADO | MAR | JUN | SEPT | DIC | EJECUTADO | MAR | JUN | SEPT | DIC | EJECUTADO
185 | Fortalecimiento a la gestión pública efectiva y eficiente | 70 | Llevar a un 100% la implementación de las leyes 1712 de 2014 (Ley de Transparencia y del Derecho de Acceso a la Información Pública) y 1474 de 2011 (Por la cual se dictan normas orientadas a fortalecer los mecanismos de prevención, investigación y sanción de actos de corrupción y la efectividad del control de la gestión pública) | 390 | Porcentaje de avance en la implementación de las Leyes 1712 de 2014 y 1474 de 2011 | Porcentaje | Suma | 100% | 4% | 4% | 4% | 28% | 28% |  |  |  | 28% |  |  |  |  | 30% |  |  |  |  | 10% |  |  |  |  | 7% | 10.6% |  |  | 25% | 11% | Pruebas funcionales de avance orientados a la implementación y puesta en marcha de un chat interactivo para la entidad que contribuya al mejoramiento de la sección de mecanismos de contacto de la ley de transparencia. | N/A | N/A | Mejorar la interacción entre la ciudadanía y la entidad a través de mecanismos confiables, seguros y amigables Convertir las estrategias de negocio en ejecuciones medibles para lograr mejores servicios ambientales para la ciudadanía - Lograr articular las expectativas de negocio o misional con la Tecnología - Reducir los riesgos de inversión tecnológico y generar valor. - optimizar la inversión de TI y generar valor | http://192.168.173.36/mibew/chat Acta de reunión con la responsable de atención al ciudadano
126PG01-PR 02-FA5-V.9

## INVERSIÓN
SECRETARÍA DISTRITAL DE AMBIENTE
FORMATO DE ACTUALIZACIÓN Y SEGUIMIENTO AL COMPONENTE DE INVERSIÓN
[5 empty] | DEPENDENCIA: | [8 empty] | DIRECCION DE PLANEACION Y SISTEMAS DE INFORMACION AMBIENTAL
[5 empty] | CÓDIGO Y NOMBRE PROYECTO: | [8 empty] | 1030 - GESTIÓN EFICIENTE CON EL USO Y APROPIACIÓN DE LAS TIC EN LA SDA
1, LÍNEA DE ACCIÓN | 2, META DE PROYECTO |  |  | 3, COD. META PDD A QUE SE ASOCIA META PROY | 4, COD. PROYECTO PRIORITARIO | 5, VARIABLE REQUERIDA | 6, MAGNITUD PD | 7, PROGRAMACIÓN - ACTUALIZACIÓN | [22 empty] | 8, EJECUCIÓN |  |  |  | 9, % CUMPLIMIENTO ACUMULADO (Vigencia) | 10 ,% DE AVANCE CUATRIENIO | 10, DESCRIPCIÓN DE LOS AVANCES Y LOGROS ALCANZADOS A Diciembre | 11, RETRASOS | 12, SOLUCIONES PLANTEADAS | 13, BENEFICIOS | 14, FUENTE DE EVIDENCIAS
[8 empty] | 2016 |  |  | 2017 |  |  |  |  | 2018 |  |  |  |  | 2019 |  |  |  |  | 2020 |  |  |  |  | 8,1 SEGUIMIENTO VIGENCIA ACTUAL
| 2,1 COD. | 2,2 META | 2,3 TIPOLOGÍA |  |  |  |  | SEPT | DIC | EJECUTADO | MAR | JUN | SEPT | DIC | EJECUTADO | MAR | JUN | SEPT | DIC | EJECUTADO | MAR | JUN | SEPT | DIC | EJECUTADO | MAR | JUN | SEPT | DIC | EJECUTADO | MAR | JUN | SEPT | DIC
INTEGRACIÓN ENTRE LOS SISTEMAS DE INFORMACIÓN | 1 | INCREMENTAR 30% LA INTEGRACIÓN DE LOS SISTEMAS DE INFORMACIÓN | Suma | Llevar a un 100% la implementación de las leyes 1712 de 2014 y 1474 de 2011 | N/A | MAGNITUD META | 30% | 4% | 4% | 4% | 8% | 8% |  |  |  | 10% |  |  |  |  | 6% |  |  |  |  | 2% |  |  |  |  | 2% | 4.4% |  |  | 55% | 28% | Logros desarrollados: • FORTALECER LA GESTIÓN DE LOS SISTEMAS DE INFORMACIÓN • VISOR GEOGRAFICO AMBIENTAL • Nuevas características: • Cambio a nueva interfaz gráfica, con mejores criterios de usabilidad y accesibilidad • Configuración de la interfaz para adaptarse a dispositivos móviles, • Migración de las capas base al nuevo sistema de referencia de coordenadas EPSG: 3857 (Web Mercator). • Despliegue de la muestra de una capa de Vallas • Despliegue del visor en 3D • Actualización de la capa de calidad visual • Actualización de la capa de arbolado urbano • Disposición de las capas, (33) las cuales son objeto de descarga dentro del proyecto que sigue el Visor Geográfico Ambiental, en la política de Datos Abiertos y Gobierno en Línea. • SISTEMA DE INFORMACION STORM: • Creación de informe de verificación 242 para las Subredes de Salud • Generación de los indicadores distritales de agua, energía y residuos. o PORTAL WEB Publicación de toda la información relacionada con la ley 1712 de 2014 de transparencia y acceso a la información pública Publicación y mejoramiento de los trámites de autoliquidación Ajuste a la publicación de autos y resoluciones solicitadas por la Dirección Legal Ambiental o SISTEMA DE INFORMACION ONTRACK: • Administración y soporte herramienta informática Ontrack con 150 usuarios activos en plataforma web, • 70 formularios en producción para el recaudo de visitas técnicas, • 200 dispositivos configurados y actualizados con la última versión del aplicativo. • DESARROLLAR LOS MECANISMOS DE INTEGRACIÓN DE LOS SISTEMAS DE INFORMACIÓN PRIORIZADOS • Se realizó pruebas de integración con la plataforma Vital • Ajuste y mejoramiento a la interface con el sistema de SDQS el sistema de quejas y reclamos de la Alcaldía Mayor • Ajuste a la interface en la plataforma FOREST con el sistema Ontrack para el intercambio de información de visitas técnicas. • MEJORAMIENTO A PROCESOS AUTOMATIZADOS • Liberación a producción: • Emisión Directivas y Circulares, • Inspección, Vigilancia y Control de las Entidades Sin Ánimo de Lucro Ambientales, • Mejoramiento en los reportes: Libro de operaciones, Seguimiento y control a Ruido, Aceites Usados, PEV, Sancionatorio. • AJUSTAR E IMPLEMENTAR LOS PROCESOS DE AUTOMATIZACIÓN DE ARCHIVOS Y CORRESPONDENCIA EN EL SISTEMA DE INFORMACIÓN AMBIENTAL DE LA SDA o Se cumplió la primera de tres fases de implementación de los componentes: • Parametrización de las Tablas de Retención Documental • Automatización del módulo de Gestión de Correspondencia en ambiente pre-productivo. • Automatización del módulo de Gestión de Expedientes en ambiente pre-productivo. | El proceso de correspondencia de la entidad requirió mayor tiempo en ejecución del desarrollo de los modulos a entregar, por extensión de los ajustes y pruebas respectivas. Para lo cual se prorrogó el contrato 20160911 el cual se encuentra en proceso de liquidación | Dar incio a la etapa numero dos celebrando un nuevo contrato con macroproyectos para agilizar el desarrollo de los modulos subsiguientes | • Mejorar la racionalización y trazabilidad de los tramites ambientales de cara al ciudadano • Captura de información digital en las visitas técnicas realizadas por las actividades misionales de la entidad para brindar una mejor eficiencia de cara a las acciones ambientales que hace la entidad • Divulgación de la información de carácter público a través del cumplimiento de la ley de transparencia • Divulgación y centralización geográfica ambiental • Disposición de datos abiertos geográficos ambientales para la reutilización de la información ambiental que se produce. | Visor geográfico en desarrollo: http://201.245.192.251:5521/visorgeo http://www.ambientebogota.gov.co/ http://www.ambientebogota.gov.co/es/transparencia-y-acceso-a-informacion-publica http://190.27.245.106/BLA/boletinlegal/actos.php "http://www.secretariadeambiente.gov.co/stormWeb/";"http://www.secretariadeambiente.gov.co/stormWeb/ http://www.secretariadeambiente.gov.co/arcgis/rest/services/MapasVisorGeo/Cal_Visual_Geo/MapServer/WMTS/1.0.0/WMTSCapabilities.xml http://www.secretariadeambiente.gov.co/arcgis/rest/services/MapasVisorGeo/SIA_SIGAU_arbolado/MapServer/WMTS/1.0.0/WMTSCapabilities.xml http://www.secretariadeambiente.gov.co/forest/" http://www.secretariadeambiente.gov.co/forestPre/"" Informes contractuales derivados del contrato 20160911 ONTRACK: http://69.175.75.147/ontracksdaProd/index.aspx Capacitación : https://docs.google.com/spreadsheets/d/1rwBfeq7uRUnaAzRFJj3zuVQUZIztT1xYINOGNu_IflE/edit#gid=2031042091
[6 empty] | PRESUPUESTO VIGENCIA | 6193628789 | 1215000000 | 1017857121 | 971913980 | 1325800000 | 1425771668 |  |  |  | 1350000000 |  |  |  |  | 1200000000 |  |  |  |  | 1200000000 |  |  |  |  | 391038500 | 544860500 |  |  | 38.22% | 24.49%
[6 empty] | MAGNITUD META DE RESERVAS |  |  |  |  | 0 | 0
[6 empty] | RESERVA PRESUPUESTAL |  |  |  |  | 625903419 | 625903419 | [18 empty] | 139387372 | 295956830
[6 empty] | TOTAL MAGNITUD META | 30% | 4% | 4% | 4% | 8% | 8% | 0% | 0% | 0% | 10% | 0% | 0% | 0% | 0% | 6% |  |  |  |  | 2% | 0% | 0% | 0% | 0% | 2% | 4.4%
[6 empty] | TOTAL PRESUPUESTO | 6193628789 | 1215000000 | 1017857121 | 971913980 | 1951703419 | 2051675087 | 0 | 0 | 0 | 1350000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1200000000 |  |  |  |  | 1200000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 530425872 | 840817330
IMPLEMENTACIÓN DE ESTÁNDARES DE TI | 2 | INCREMENTAR 50% EN LA APLICACIÓN ESTÁNDARES Y BUENAS PRÁCTICAS PARA EL MANEJO DE INFORMACIÓN PRIORIZADOS | Suma |  |  | MAGNITUD META | 50% | 9% | 9% | 9% | 14% | 14% | 0% | 0% | 0% | 28% | 0% | 0% | 0% | 0% | 42% |  |  |  |  | 50% |  |  |  |  | 4.2% | 8.4% |  |  | 60% | 34.8% | 0 | N/A | N/A | Convertir las estrategias de negocio en ejecuciones medibles para lograr mejores servicios ambientales para la ciudadanía - Lograr articular las expectativas de negocio o misional con la Tecnología - Reducir los riesgos de inversión tecnológico y generar valor. - optimizar la inversión de TI y generar valor | https://drive.google.com/drive/folders/0BwgngE3wTIWYRW9aNFNpQ3R4c1k?usp=sharing
[6 empty] | PRESUPUESTO VIGENCIA | 5258981573 | 1499125475 | 1444010457 | 1435292010 | 386092000 | 296592000 |  |  |  | 1956126372 |  |  |  |  | 1321126372 |  |  |  |  | 241126372 |  |  |  |  | 162320000 | 184707500 |  |  | 62.28% | 30.8%
[6 empty] | MAGNITUD META DE RESERVAS |  |  |  |  | 0 | 0
[6 empty] | RESERVA PRESUPUESTAL |  |  |  |  | 1343085300 | 1343085300 | [18 empty] | 37290635 | 298449568
[6 empty] | TOTAL MAGNITUD META | 50% | 9% | 9% | 9% | 14% | 14% | 0% | 0% | 0% | 28% | 0% | 0% | 0% | 0% | 42% |  |  |  |  | 50% | 0% | 0% | 0% | 0% | 4.2% | 8.4%
[6 empty] | TOTAL PRESUPUESTO | 5258981573 | 1499125475 | 1444010457 | 1435292010 | 1729177300 | 1639677300 | 0 | 0 | 0 | 1956126372 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1321126372 |  |  |  |  | 241126372 | 0 | 0 | 0 | 0 | 199610635 | 483157068
| 4 | DISPONER AL 100% LOS MECANISMOS DE TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN REQUERIDOS POR LA SDA PARA UNA ADECUADA IMPLEMENTACIÓN DE LAS LEYES 1474 DE 2011 Y 1712 DE 2014. | Suma |  |  | MAGNITUD META | 100% | 0% | 0% | 0 | 32% | 32% | 0% | 0% | 0% | 28% | 0% | 0% | 0% | 0% | 30% |  |  |  |  | 10% |  |  |  |  | 5.6% | 13.6% |  |  | 42.5% | 13.6% | Pruebas funcionales de avance orientados a la implementación y puesta en marcha de un chat interactivo para la entidad, que contribuya al mejoramiento de la sección de mecanismos de contacto de la ley de transparencia a través de las siguientes fases en su desarrollo: - análisis de requerimientos, viabilidad, diseño e implementación y pruebas, las cuales se encuentra en esta última etapa. - Se realizaron los ajustes en los mecanismos de Difusión que exige la ley en el portal WEB Institucional | N/A | N/A | Mejorar la interacción entre la ciudadanía y la entidad a través de mecanismos confiables, seguros y amigables | http://192.168.173.36/mibew/chat Acta de reunión con la responsable de atención al ciudadano
[6 empty] | PRESUPUESTO VIGENCIA | 767775884 | 0 | 0 | 0 | 551655000 | 561155000 | 0 | 0 | 0 | 68873628 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68873628 |  |  |  |  | 68873628 |  |  |  |  | 51622733 | 51622733 |  |  | 9.199% | 6.724%
[6 empty] | MAGNITUD META DE RESERVAS |  |  |  |  | 0 | 0
[6 empty] | RESERVA PRESUPUESTAL |  |  |  |  | 0 | 0
[6 empty] | TOTAL MAGNITUD META | 100% | 0% | 0% | 0% | 32% | 32% | 0% | 0% | 0% | 28% | 0% | 0% | 0% | 0% | 30% |  |  |  |  | 10% | 0% | 0% | 0% | 0% | 5.6% | 13.6%
[6 empty] | TOTAL PRESUPUESTO | 767775884 | 0 | 0 | 0 | 551655000 | 561155000 | 0 | 0 | 0 | 68873628 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68873628 |  |  |  |  | 68873628 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51622733 | 51622733
FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE TI | 3 | RENOVAR 30% DE LA INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA Y DE COMUNICACIONES PRIORIZADA | Suma |  |  | MAGNITUD META | 30% | 2% | 2% | 1.4% | 7% | 7% | 0% | 0% | 0% | 8% | 0% | 0% | 0% | 0% | 8% |  |  |  |  | 5% |  |  |  |  | 1.75% | 3.85% |  |  | 55% | 17.5% | -Se realizó la etapa pre-contractual para “ REALIZAR LA ADQUISICIÓN DE LOS COMPONENTES DE RED PARA LA PROTECCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE TI DE LA SDA, CON EL FIN DE GARANTIZAR LA DISPONIBILIDAD, INTEGRIDAD Y CONFIDENCIALIDAD DE LA INFORMACIÓN” cuya finalidad es el fortalecimento de la seguridad perimetral con que cuenta la SDA y así evitar vulnerabilidades ante ataques informáticos, este proceso debe adjudicarse antes de septiembre del presente año. - Se realizo el fortalecimiento de las capacidades de computo para la SDA, en el DATACENTER de la ETB, con la adqusición de componente de Ti (Almacenamiento y Servidor) que permitan una mejor disponibilidad y escalamiento (Crecimiento) de los Sistemas de Información que allí residen. | N/A | N/A | Contrarrestar estos ataques y otra variedad enfocado a portales, se llama WAF (Web Application Firewall), que permite el control de cambios no autorizados, restauración de páginas en tiempo real en caso de detectar ataques, protección ante IPs con mala reputación | Documentos del procesos precontractual de seguridad perimetral, anexo tecnico, propuestas
[6 empty] | PRESUPUESTO VIGENCIA | 7854704429 | 650000000 | 1097041097 | 531056664 | 647635000 | 547663332 | 0 | 0 | 0 | 2160000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2160000000 |  |  |  |  | 1890000000 |  |  |  |  | 86121000 | 328036131 |  |  | 59.9% | 10.94%
MAGNITUD META DE RESERVAS
[6 empty] | RESERVA PRESUPUESTAL |  |  |  |  | 463926449 | 463926449 | [18 empty] | 25758652 | 25758652
[6 empty] | TOTAL MAGNITUD META | 30% | 2% | 2% | 1.4% | 7% | 7% | 0% | 0% | 0% | 8% | 0% | 0% | 0% | 0% | 8% |  |  |  |  | 5% |  |  |  |  | 1.75% | 3.85%
[6 empty] | TOTAL PRESUPUESTO | 7854704429 | 650000000 | 1097041097 | 531056664 | 1111561449 | 1011589781 | 0 | 0 | 0 | 2160000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2160000000 |  |  |  |  | 1890000000 |  |  |  |  | 111879652 | 353794783
TOTAL PROYECTO | [5 empty] | PRESUPUESTO VIGENCIA | 20075090675 | 3364125475 | 3558908675 | 2938262654 | 2911182000 | 2831182000 |  |  |  | 5535000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4750000000 |  |  |  |  | 3400000000 |  |  |  |  | 691102233 | 1109226864
[6 empty] | RESERVA PRESUPUESTAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 2432915168 | 2432915168 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 202436659 | 620165050
[6 empty] | TOTAL PROYECTO | 20075090675 | 3364125475 | 3558908675 | 2938262654 | 5344097168 | 5264097168 |  |  |  | 5535000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4750000000 |  |  |  |  | 3400000000 |  |  |  |  | 893538892 | 1729391914
126PG01-PR 02-FAX-V.9
81000
350000
100000
150000
400000
1081000

## ACTIVIDADES
SECRETARÍA DISTRITAL DE AMBIENTE
FORMATO DE ACTUALIZACIÓN Y SEGUIMIENTO A LAS ACTIVIDADES
|  | DEPENDENCIA: | DIRECCION DE PLANEACION Y SISTEMAS DE INFORMACION AMBIENTAL
|  | CÓDIGO Y NOMBRE DE PROYECTO: | 1030 - GESTIÓN EFICIENTE CON EL USO Y APROPIACIÓN DE LAS TIC EN LA SDA
1, LÍNEA DE ACCIÓN | 2, META DE PROYECTO | 3, ACTIVIDAD | 4, SE EJECUTA CON RECURSOS DE: |  | 5, PONDERACIÓN HORIZONTAL AÑO: 2017 | [13 empty] | 6,PONDERACIÓN VERTICAL |  | 7, OBSERVACIONES AVANCE TRIMESTRE 2 DE 2017
|  |  | 4,1 VIGENCIA | 4,2 RESERVA | VARIABLES | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic | Total | 6,1 META | 6,2 ACTIVIDAD
INTEGRACIÓN ENTRE LOS SISTEMAS DE INFORMACIÓN | INCREMENTAR EL 30% DE LA INTEGRACIÓN DE LOS SISTEMAS DE INFORMACIÓN | Desarrollar la Sistematización de procedimientos y mecanismos de integración de Sistemas de Información priorizados | X |  | Programado | 5% | 5% | 5% | 10% | 15% | 15% | 15% | 10% | 10% | 5% | 3% | 2% | 100% | 40% | 20% | Logros desarrollados: • FORTALECER LA GESTIÓN DE LOS SISTEMAS DE INFORMACIÓN • VISOR GEOGRAFICO AMBIENTAL • Nuevas características: • Cambio a nueva interfaz gráfica, con mejores criterios de usabilidad y accesibilidad • Configuración de la interfaz para adaptarse a dispositivos móviles, • Migración de las capas base al nuevo sistema de referencia de coordenadas EPSG: 3857 (Web Mercator). • Despliegue de la muestra de una capa de Vallas • Despliegue del visor en 3D • Actualización de la capa de calidad visual • Actualización de la capa de arbolado urbano • Disposición de las capas, (33) las cuales son objeto de descarga dentro del proyecto que sigue el Visor Geográfico Ambiental, en la política de Datos Abiertos y Gobierno en Línea. • SISTEMA DE INFORMACION STORM: • Creación de informe de verificación 242 para las Subredes de Salud • Generación de los indicadores distritales de agua, energía y residuos. o PORTAL WEB Publicación de toda la información relacionada con la ley 1712 de 2014 de transparencia y acceso a la información pública Publicación y mejoramiento de los trámites de autoliquidación Ajuste a la publicación de autos y resoluciones solicitadas por la Dirección Legal Ambiental o SISTEMA DE INFORMACION ONTRACK: • Administración y soporte herramienta informática Ontrack con 150 usuarios activos en plataforma web, • 70 formularios en producción para el recaudo de visitas técnicas, • 200 dispositivos configurados y actualizados con la última versión del aplicativo. • DESARROLLAR LOS MECANISMOS DE INTEGRACIÓN DE LOS SISTEMAS DE INFORMACIÓN PRIORIZADOS • Se realizó pruebas de integración con la plataforma Vital • Ajuste y mejoramiento a la interface con el sistema de SDQS el sistema de quejas y reclamos de la Alcaldía Mayor • Ajuste a la interface en la plataforma FOREST con el sistema Ontrack para el intercambio de información de visitas técnicas. • MEJORAMIENTO A PROCESOS AUTOMATIZADOS • Liberación a producción: • Emisión Directivas y Circulares, • Inspección, Vigilancia y Control de las Entidades Sin Ánimo de Lucro Ambientales, • Mejoramiento en los reportes: Libro de operaciones, Seguimiento y control a Ruido, Aceites Usados, PEV, Sancionatorio.
[5 empty] | Ejecutado | 5% | 5% | 5% | 10% | 15% | 15% | [6 empty] | 55%
|  | Ajustar e Implementar los procesos de automatización de archivos y correspondencia en el Sistema de Información Ambiental de la SDA | X |  | Programado | 5% | 20% | 10% | 5% | 10% | 10% | 10% | 15% | 5% | 5% | 3% | 2% | 100% |  | 20% | • AJUSTAR E IMPLEMENTAR LOS PROCESOS DE AUTOMATIZACIÓN DE ARCHIVOS Y CORRESPONDENCIA EN EL SISTEMA DE INFORMACIÓN AMBIENTAL DE LA SDA o Se cumplió la primera de tres fases de implementación de los componentes: • Parametrización de las Tablas de Retención Documental • Automatización del módulo de Gestión de Correspondencia en ambiente pre-productivo. • Automatización del módulo de Gestión de Expedientes en ambiente pre-productivo.
[5 empty] | Ejecutado | 5% | 20% | 10% | 5% | 10% | 5% | [6 empty] | 55%
IMPLEMENTACIÓN DE ESTÁNDARES DE TI | INCREMENTAR 50% EN LA APLICACIÓN ESTÁNDARES Y BUENAS PRÁCTICAS PARA EL MANEJO DE INFORMACIÓN PRIORIZADOS | Realizar el diagnóstico, definición y diseño de la arquitectura empresarial y modelo de gobierno de TI para la SDA. | X |  | Programado | 5% | 10% | 15% | 5% | 10% | 15% | 5% | 10% | 10% | 5% | 5% | 5% | 100% | 25% | 15% | - Se realizaron las siguientes actividades dentro de la ejecución del contrato 20161308, cuyo fin es "Realizar el diagnóstico, definición y diseño de la arquitectura empresarial y modelo de gobierno de TI para la SDA.": PRINCIPALES PROGRESO A LA FECHA Actividad /Hito/entregable Observaciones - Arquitectura Actual (AS-IS) Nivel 1: Se identificaron aspectos por mejorar y recomendaciones frente al nivel madurez de MINTIC - Arquitectura Misional(Negocio): Se elaboro el documento que contiene los principales aspectos de la estrategia y misión de la entidad, la evaluación de las necesidades de las diferentes áreas con respecto a TI - Documento Diagnostico Evaluación Frente a Lineamientos MinTic: Estado de madurez frente a los lineamientos de MINTIC - Documento Arquitectura Actual Negocio: Se desarrolló documento de estado actual de negocio. - Documento Arquitectura Actual de Información: Se avanzó en el documento de Arquitectura Actual de información. - Documento Arquitectura Actual de Sistemas de Información: Documento que contiene un análisis del estado actual del dominio de Sistemas de Información
[5 empty] | Ejecutado | 5% | 10% | 15% | 5% | 10% | 15% | [6 empty] | 60%
|  | Formular, planear y dar inicio a la implementacion del Plan Estrategico de Tecnologias de Información (PETI) para la SDA de acuerdo al Marco de Referencia de AE | X |  | Programado | 5% | 10% | 15% | 5% | 10% | 15% | 5% | 10% | 10% | 5% | 5% | 5% | 100% |  | 10% | PETI: Se realizaron ajustes al documento de formulación PETI en lo concerniente al análisis y recomendaciones COMPONENTE TIC PARA LA GESTIÓN TI, dentro de la situación actual de la estrategia de gobierno en linea de la SDA
[5 empty] | Ejecutado | 5% | 10% | 15% | 5% | 10% | 15% | [6 empty] | 60%
| DISPONER AL 100% LOS MECANISMOS DE TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN REQUERIDOS POR LA SDA PARA UNA ADECUADA IMPLEMENTACIÓN DE LAS LEYES 1474 DE 2011 Y 1712 DE 2014. | Diseñar e implementar los mecanismos de tecnologías de información de los requeridos en cumplimiento de las leyes 1474 de 2011, 1712 de 2014, que se hayan priorizado | X |  | Programado | 5% | 5% | 10% | 10% | 10% | 5% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 5% | 100% | 10% | 10% | Pruebas funcionales de avance orientados a la implementación y puesta en marcha de un chat interactivo para la entidad, que contribuya al mejoramiento de la sección de mecanismos de contacto de la ley de transparencia a través de las siguientes fases en su desarrollo: - análisis de requerimientos, viabilidad, diseño e implementación y pruebas, las cuales se encuentra en esta ultima etapa. - Se realizaron los ajustes en los mecanismos de Difusión que exige la ley en el portal WEB Institucional
[5 empty] | Ejecutado | 5% | 5% | 10% | 10% | 10% | 5% | [6 empty] | 45%
FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE TI | RENOVAR EL 30% INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA Y DE COMUNICACIONES PRIORIZADA | Actualizar la Infraestructura de computo, conectividad y seguridad en TI | X |  | Programado | 5% | 5% | 15% | 10% | 10% | 10% | 10% | 15% | 10% | 5% | 3% | 2% | 100% | 25% | 25% | -Se realizó la etapa pre-contractual para “ REALIZAR LA ADQUISICIÓN DE LOS COMPONENTES DE RED PARA LA PROTECCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE TI DE LA SDA, CON EL FIN DE GARANTIZAR LA DISPONIBILIDAD, INTEGRIDAD Y CONFIDENCIALIDAD DE LA INFORMACIÓN” cuya finalidad es el fortalecimento de la seguridad perimetral con que cuenta la SDA y así evitar vulnerabilidades ante ataques informáticos, este proceso debe adjudicarse antes de septiembre del presente año. - Se realizo el fortalecimiento de las capacidades de computo para la SDA, en el DATACENTER de la ETB, con la adqusición de componente de Ti (Almacenamiento y Servidor) que permitan una mejor disponibilidad y escalamiento (Crecimiento) de los Sistemas de Información que allí residen. - Se realizó el fortalecimiento en la implementación de una UPS de 160 KVA, con el fin de respaldar ante un posible corte de energía tanto los servidores de la Sede Principal asi como los PC´s.
[5 empty] | Ejecutado | 5% | 5% | 15% | 10% | 10% | 10% | [6 empty] | 55%
TOTAL PONDERACIÓN | [18 empty] | 100% | 100%
126PG01-PR 02-FAX-V.9