## GESTIÓN
SECRETARÍA DISTRITAL DE AMBIENTE
FORMATO DE ACTUALIZACIÓN Y SEGUIMIENTO AL COMPONENTE DE GESTIÓN
[7 empty] | DEPENDENCIA: | [10 empty] | DIRECCION DE PLANEACION Y SISTEMAS DE INFORMACION AMBIENTAL
[7 empty] | CÓDIGO Y NOMBRE PROYECTO: | [10 empty] | 1030 - “GESTIÓN EFICIENTE CON EL USO Y APROPIACIÓN DE LAS TIC EN LA SDA"
Eje Plan de Desarrollo | [17 empty] | 7 - Gobierno legítimo, fortalecimiento local y eficiencia
Programa Plan de Desarrollo | [17 empty] | 42 - Transparencia, Gestión Pública y Servicio a la Ciudadanía
PRIMERA CATEGORIA |  |  | 2, META PLAN DE DESARROLLO |  | 3, INDICADOR ASOCIADO A LA META PLAN DE DESARROLLO | [36 empty] | 4, % CUMPLIMIENTO ACUMULADO (Vigencia) | 5, % DE AVANCE CUATRIENIO | 6, DESCRIPCIÓN DE LOS AVANCES Y LOGROS ALCANZADOS 1er trimestre | 7, RETRASOS | 8, SOLUCIONES PLANTEADAS | 9, BENEFICIOS | 10, FUENTE DE EVIDENCIAS | 6, DESCRIPCIÓN DE LOS AVANCES Y LOGROS ALCANZADOS 2o trimestre | 7, RETRASOS | 8, SOLUCIONES PLANTEADAS | 9, BENEFICIOS | 10, FUENTE DE EVIDENCIAS | 6, DESCRIPCIÓN DE LOS AVANCES Y LOGROS ALCANZADOS 3er trimestre | 7, RETRASOS | 8, SOLUCIONES PLANTEADAS | 9, BENEFICIOS | 10, FUENTE DE EVIDENCIAS
Programa | 1,1 COD. | 1,2 PROYECTO | 2,1 COD. | 2,2 META PLAN DE DESARROLLO | 3,1 COD. | 3,2 INDICADOR | 3,3 UNIDAD DE MEDIDA | 3,4 TIPOLOGÍA | 3,5 MAGNITUD PD |  | 3,6 PROGRAMACIÓN - ACTUALIZACIÓN | [26 empty] | 3,7 SEGUIMIENTO VIGENCIA ACTUAL
[10 empty] | PROGRAMACIÓN INICIAL CUATRIENIO | 2016 |  |  | 2017 | [5 empty] | 2018 | [5 empty] | 2019 | [5 empty] | 2020 | [5 empty] | MAR | JUN | SEPT | DIC
[11 empty] | PROGR. ANUAL CORTE SEPT | PROGR. ANUAL CORTE DIC | EJECUTADO | REPROGRAMACIÓN VIGENCIA | PROGR. ANUAL CORTE MAR | PROGR. ANUAL CORTE JUN | PROGR. ANUAL CORTE SEPT | PROGR. ANUAL CORTE DIC | EJECUTADO | REPROGRAMACIÓN VIGENCIA | PROGR. ANUAL CORTE MAR | PROGR. ANUAL CORTE JUN | PROGR. ANUAL CORTE SEPT | PROGR. ANUAL CORTE DIC | EJECUTADO | REPROGRAMACIÓN VIGENCIA | PROGR. ANUAL CORTE MAR | PROGR. ANUAL CORTE JUN | PROGR. ANUAL CORTE SEPT | PROGR. ANUAL CORTE DIC | EJECUTADO | REPROGRAMACIÓN VIGENCIA | PROGR. ANUAL CORTE MAR | PROGR. ANUAL CORTE JUN | PROGR. ANUAL CORTE SEPT | PROGR. ANUAL CORTE DIC | EJECUTADO
42 | 1030 | GESTIÓN EFICIENTE CON EL USO Y APROPIACIÓN DE LAS TIC EN LA SDA | 70 | Llevar a un 100% la implementación de las leyes 1712 de 2014 y 1474 de 2011 | 390 | % de avance en la implementación de las Leyes 1712 de 2014 y 1474 de 2011 | Porcentaje | Suma | 100% | 100% | 4% | 4% | 4% | 28% | 28% | 28% | 28% | 28% | 28% | 28% | 28% | 28% | 28% |  |  | 30% | [5 empty] | 10% | [5 empty] | 7% | 14% | 21% |  | 75% | 53% | Se desarrolló el formulario WEB para consultar con grupos de interés sobre los temas a tratar durante el espacio principal de rendición de cuentas. Se publicó toda la información solicitada por las dependencias: relacionada con la ley 1712 de transparencia y acceso a la información Se identificaron los datos abiertos para ser publicados en el año 2018 en las plataforma distrital y nacional los cuales se enuncian a continuación: • Vallas • Estaciones de calidad del aire • PM10 • Ozono • Disposición de residuos • Estaciones de calidad del agua • Humedales • Areas protegidas POT • Parques Urbanos | N/A | N/A | Involucrar a la ciudadanía en los espacios de rendición de cuentas Información pública actualizada para consulta y beneficio de los ciudadanos. | http://www.ambientebogota.gov.co/web/transparencia/preguntas-y-tematicas-rendicion-de-cuentas-sector-ambiente http://www.ambientebogota.gov.co/es/transparencia-y-acceso-a-informacion-publica | Teniendo en cuenta que la entidad debe publicar datos abiertos en las plataformas correspondientes en cumplimiento de la ley 1712 de 2014, la SDA a la fecha identificó los siguientes datos abiertos para ser publicados en el 2018: Registro de Activos de Información Índice de Información Reservada y Clasificada, Localización del Inventario de Vallas de Bogotá, Estaciones calidad del aire, Temperatura promedio (°C), Precipitación acumulada (mm), PM10 promedio (µg/m3, Ozono promedio (ppb), Áreas Protegidas POT, Corredor Ecológico Ronda, Parques Urbanos. De lo anterior se ha gestionado y publicado en la plataforma distrital y nacional los siguientes tres datos en formato abierto: -Localización del Inventario de Vallas de Bogotá -Registro de Activos de Información -Índice de Información Reservada y Clasificada *Se modificó, ajustó y se optimizó la sección de estructura orgánica en el módulo de transparencia en el portal web *Se modificó, ajustó y se optimizó la sección de plan anticorrupción y de atención al ciudadano en el módulo de transparencia en el portal web *Se modificó, ajustó y se optimizó la presentación del "Informe de todas las peticiones, quejas, reclamos, denuncias y solicitudes de acceso a la información recibidas y los tiempos de respuesta, junto con un análisis resumido de este mismo tema en el portal web" *Se mejoró la presentación de los procesos y procedimientos para la toma de decisiones en las diferentes áreas a través de la Plataforma ISOLUTION | N/A | N/A | Consulta de la Información de la localización del inventario de vallas de Bogotá, registro de activos de información e información clasificada y reservada de la entidad disponible en formato abierto en línea para su uso libre por parte de la ciudadanía, academia, gremios y demás partes interesadas | http://datosabiertos.bogota.gov.co/organization/sda https://www.datos.gov.co/browse?Informaci%C3%B3n-de-la-Entidad_Nombre-de-la-Entidad=Secretar%C3%ADa+Distrital+de+Ambiente&q=ambiente&sortBy=relevance http://ambientebogota.gov.co/web/transparencia/estructura-organica-y-talento-humano http://ambientebogota.gov.co/web/transparencia/plan-anticorrupcion-y-de-atencion-al-ciudadano http://www.ambientebogota.gov.co/web/transparencia/informe-de-pqrs http://190.27.245.106:8080/isolucionsda/PaginaLogin.asp | Gestión y publicación en la plataforma Distrital y Nacional de nuevos Datasets (conjunto de datos abiertos): - Ubicación en Áreas Protegidas POT - Localización Parques Ecológicos Distritales - Ubicación Ronda Hidráulica - Delimitación Corredor Ecológico Ronda - Localización de las Estaciones Calidad del Aire en Bogotá • Actualización en la plataforma Distrital y Nacional del Dataset: Localización del Inventario de Vallas de Bogotá • Monitoreo en la plataforma Distrital y Nacional de los siguientes datos abiertos: -Localización del Inventario de Vallas de Bogotá: ¦ Vistas: 204 ¦ Descargas: 23 ¦ -Registro de Activos de Información: ¦ Vistas: 121 ¦ Descargas: 121 ¦ -Índice de Información Reservada y Clasificada: ¦ Vistas: 62 ¦ Descargas: 5 ¦ -Ubicación Áreas Protegidas POT: ¦ Vistas: 11 ¦ Descargas: 1 ¦ -Localización Parques Ecológicos Distritales: ¦ Vistas: 24 ¦ Descargas: 1 ¦ -Ubicación Ronda Hidráulica: ¦ Vistas: 14 ¦ Descargas: 0 ¦ -Delimitación Corredor Ecológico Ronda: ¦ Vistas: 12 ¦ Descargas: 1 ¦ -Localización de las Estaciones Calidad del Aire en Bogotá: ¦ Vistas: 0 ¦ Descargas: 0 ¦ • En cumplimiento del artículo 11 de la Resolución 233 de 2018 de la Secretaría General Alcaldía Mayor de Bogotá, dispuso en su portal WEB de la SDA de una sección, en el módulo de transparencia y acceso a la información con el fin de actuar como repositorio de los documentos relacionados a las acciones de Coordinación que se lleva en la entidad en cumplimiento de la resolución. • Se encuentra en etapa de aprobación por las áreas: Proyectos, Financiera y Contractual los pliegos de condiciones para la contratación del diseño e implementación de la Arquitectura de Interoperabilidad para los sistemas de información, gobierno y gestión de datos en el marco de la AE. | N/A | N/A | Proporcionar información a la ciudadanía a través de los datos abiertos publicados por la entidad que permitan, la toma de decisiones que contribuyan a la resolución de problemas reales de Bogotá. Apoyar la eficacia, eficiencia y efectividad en la consecución de los objetivos del negocio a partir de la adopción de estándares y buenas prácticas que permitan la implementación de un diseño de interoperabilidad y un proceso de gestión de información | http://datosabiertos.bogota.gov.co/organization/sda https://www.datos.gov.co/browse?Informaci%C3%B3n-de-la-Entidad_Nombre-de-la-Entidad=Secretar%C3%ADa+Distrital+de+Ambiente&q=ambiente&sortBy=relevance http://www.ambientebogota.gov.co/web/transparencia/informacion-adicional
126PG01-PR02-F-2-V10.0

## INVERSIÓN
SECRETARÍA DISTRITAL DE AMBIENTE
FORMATO DE ACTUALIZACIÓN Y SEGUIMIENTO AL COMPONENTE DE INVERSIÓN
[5 empty] | DEPENDENCIA: | [10 empty] | DIRECCION DE PLANEACION Y SISTEMAS DE INFORMACION AMBIENTAL
[5 empty] | CÓDIGO Y NOMBRE PROYECTO: | [10 empty] | 1030 - “GESTIÓN EFICIENTE CON EL USO Y APROPIACIÓN DE LAS TIC EN LA SDA"
1, LÍNEA DE ACCIÓN | 2, META DE PROYECTO |  |  | 3, COD. META PDD A QUE SE ASOCIA META PROY | 4, COD. META PROYECTO PRIORITARIO O ESTRATÉGICO | 5, VARIABLE REQUERIDA | 6, MAGNITUD PD INCIAL CUATRIENIO |  | 7, PROGRAMACIÓN - ACTUALIZACIÓN | [26 empty] | 8, EJECUCIÓN |  |  |  | 9, % CUMPLIMIENTO ACUMULADO (Vigencia) | 10 ,% DE AVANCE CUATRIENIO | 11, DESCRIPCIÓN DE LOS AVANCES Y LOGROS ALCANZADOS 1er trimestre | 12, RETRASOS | 13, SOLUCIONES PLANTEADAS | 14, BENEFICIOS | 15, FUENTE DE EVIDENCIAS | 11, DESCRIPCIÓN DE LOS AVANCES Y LOGROS ALCANZADOS 2o trimestre | 12, RETRASOS | 13, SOLUCIONES PLANTEADAS | 14, BENEFICIOS | 15, FUENTE DE EVIDENCIAS | 11, DESCRIPCIÓN DE LOS AVANCES Y LOGROS ALCANZADOS 3er trimestre | 12, RETRASOS | 13, SOLUCIONES PLANTEADAS | 14, BENEFICIOS | 15, FUENTE DE EVIDENCIAS
[8 empty] | 2016 |  |  |  | 2017 | [5 empty] | 2018 | [5 empty] | 2019 | [5 empty] | 2020 | [5 empty] | 8,1 SEGUIMIENTO VIGENCIA ACTUAL
| 2,1 COD. | 2,2 META | 2,3 TIPOLOGÍA |  |  |  |  | PROGRAMACIÓN ANUAL | PROGR. ANUAL CORTE SEPT | PROGR. ANUAL CORTE DIC | EJECUTADO | REPROGRAMACIÓN VIGENCIA | PROGR. ANUAL CORTE MAR | PROGR. ANUAL CORTE JUN | PROGR. ANUAL CORTE SEPT | PROGR. ANUAL CORTE DIC | EJECUTADO | REPROGRAMACIÓN VIGENCIA | PROGR. ANUAL CORTE MAR | PROGR. ANUAL CORTE JUN | PROGR. ANUAL CORTE SEPT | PROGR. ANUAL CORTE DIC | EJECUTADO | REPROGRAMACIÓN VIGENCIA | PROGR. ANUAL CORTE MAR | PROGR. ANUAL CORTE JUN | PROGR. ANUAL CORTE SEPT | PROGR. ANUAL CORTE DIC | EJECUTADO | REPROGRAMACIÓN VIGENCIA | PROGR. ANUAL CORTE MAR | PROGR. ANUAL CORTE JUN | PROGR. ANUAL CORTE SEPT | PROGR. ANUAL CORTE DIC | EJECUTADO | MAR | JUN | SEPT | DIC
INTEGRACIÓN ENTRE LOS SISTEMAS DE INFORMACIÓN | 1 | INCREMENTAR 30% LA INTEGRACIÓN DE LOS SISTEMAS DE INFORMACIÓN | Suma | 70 | 185 - Fortalecimiento a la gestión pública efectiva y eficiente | MAGNITUD META | 30% | 0.5 |  |  | 4% | 8% | 8% | 8% | 8% | 8% | 8% | 10% | 10% | 10% | 10% |  |  | 6% | [5 empty] | 2% | [5 empty] | 2.5% | 5.75% | 9% |  | 90% | 70% | Se realizaron los ajustes a los procedimientos mediante las automatizaciones de sus actividades en el sistema de información misional FOREST: - MECANISMOS DE INTEGRACIÓN: • Catastro, Integración de terceros para ofertar el campo localidad dentro de los datos básicos del barrio. • Puesta en producción del mecanismo de intercambio de información que integra las quejas Radicadas en el Sistema FOREST con el sistema SDQS Distrital. • Desarrollo e implementación de un nuevo formulario para la Subdirección de Ecosistemas y Ruralidad: - Registro de fauna en áreas de interés de la estructura ecológica principal del D.C. • Se integró el procedimiento de Ocupación de Cauce y Clasificación de impacto ambiental para trámite de licencia de construcción a la cadena de trámites de la Ventanilla Única de la Construcción. - MODIFICACION A PROCEDIMIENTOS: • Control de Fuentes Fijas: Racionalización y optimización de actividades dentro del trámite, para la reducción de tiempos de respuesta. • ONGs: Se incorporó la actividad de responder oficialmente al ciudadano de un acto administrativo • Desarrollo de estrategias de educación ambiental: Racionalización de actividades dentro del trámite, para la reducción de tiempos de respuesta. • Registro acopiador de llantas: Racionalización de actividades dentro del trámite, para la reducción de tiempos de respuesta, así como el mejoramiento de los reportes vinculados a este procedimiento. - GESTIÓN DE EXPEDIENTE Y ADMINISTRACIÓN DE ARCHIVOS • Se actualizó el componente tecnológico de la ventanilla de radicación, para la generación electrónica de la unidad documental para evaluar la necesidad de crear un expediente ambiental. • Se realizó la etapa de levantamiento de necesidades para el control de cambio de los procesos prediseñados de los módulos de Gestión de expedientes, tablas de retención documental, para las iteraciones de diseño y desarrollo de las automatizaciones de procedimientos. *ON TRACK Ajustes a formularios de recaudo: • Acta de Visita de seguimiento a Permisos de Disposición Final de Escombros • Evaluación Control y Seguimiento al manejo ambiental • Acta de visita de control • Acta de visita e inventario a empresas forestales • Acta de visita de SER - Registro de fauna en áreas de interés de la estructura ecológica principal del D.C. *SIPSE: Modificación de la bandeja de tareas de los procesos que tiene a cargo un usuario, para realizar la reasignación de los procesos (masivamente) a otro usuario *PORTAL WEB • Publicación de aspectos relacionados con ley 1712 de transparencia y acceso a la información • Desarrollo de formulario para la participación de la ciudadanía previo a la rendición de cuentas * VISOR GEOGRAFICO AMBIENTAL • Generación del reporte de Determinantes Ambientales: Nueva generación de reporte de Inclusión Predial en Determinantes Ambientales y/o Estructura Ecológica Principal. • Módulo de Emergencias Ambientales: Construcción del módulo de Emergencias Ambientales, con despliegue tipo de emergencia, fecha y hora de la incidencia y atención de la emergencia ambiental. • Reporte de las descargas de datos abiertos, organizada por capas, formatos geográficos, entidades o empresas, y propósito de las descargas | N/A | N/A | - Contar con procedimientos automatizados que permiten la racionalización del trámite o servicios de manera electrónica. - Contribuir a la política de cero papel, ahorro de tiempo en la gestión de los documentos. - Fortalecer registro de información en tiempo real, con evidencia multimedia de las actividades realizadas durante los procesos de control ambiental mediante las visitas técnicas. - Instrumentos de acceso para la rendición de cuentas del sector ambiente - Consolidación de información temática ambiental al servicio de la ciudadanía y demás usuarios interesados - Disponer de elementos de consulta relacionados con los temas de: • Estructura Ecológica Principal Decreto 190 de 2004 • Reporte de Jurisdicción y generación del reporte de Determinantes ambientales. | http://www.secretariadeambiente.gov.co/forest/ http://www.secretariadeambiente.gov.co/ventanillavirtual/ http://69.175.75.147/ontracksdaProd/index.aspx http://www.secretariadeambiente.gov.co/sipse/faces/faces/autenticacion.xhtml http://www.ambientebogota.gov.co/web/transparencia/preguntas-y-tematicas-rendicion-de-cuentas-sector-ambiente En el Anexo_Ob2 Se deja evidencia en el Procedimiento denominado 126pa03-pr06-f-2018.doc En el Anexo_Ob4 Imagen con los Web Services Denominados Determinantes_Amb.png,Determinantes_Amb_ZRFPTVDH.pdf, Determinantes_Ambientales_AOPPFA.pdf y Determinantes_Ambientales_ZRPBOB.pdf http://www.secretariadeambiente.gov.co/visorgeo/#submenu-capas (Temática de Determinantes Ambientales) (Anexos 2.1 Disponible en la carpeta - ACTIVIDADES DE METADATOS SDA) SISTEMA STORM _ Se realizaron modificaciones en los formularios (186) Generación de residuos especiales, (187) Tratamiento se adicionó una columna para el informe (191) Biiciusuarios. http://www.secretariadeambiente.gov.co/stormUser/ http://www.secretariadeambiente.gov.co/stormReport/ VISOR GEOGRAFICO AMBIENTAL - - http://www.secretariadeambiente.gov.co/mapcache/demo/tms http://www.secretariadeambiente.gov.co/ms4w/mapserv.exe?map=D://SERVICIOS_GEOGRAFICOS_MAPSERVER//jurisdiccion.map&Service=WFS&Request=GetCapabilities http://visorgeo.ambientebogota.gov.co/map/?map=/srv/mapfiles/eep_dec190.map&Service=WFS&Request=GetCapabilities | Integraciones de Sistemas de Información: – SIPSE-FOREST: Recaudar información del contrato OPS con el procedimiento de pago; Puesta en producción en la última versión los servicios web de Bogotá te Escucha-Sistema Distrital de Quejas y Soluciones con el sistema FOREST; Adecuación del Web Services-FOREST con ONTRAK MODIFICACION A PROCEDIMIENTOS: Quejas y Reclamos, proceso de IAS para colocar la actividad de respuesta parcial, Control a la minería, Registro acopiador de llantas. DESARROLLO DE NUEVOS PROCEDIMIENTOS: Liquidador de intereses para las tasas retributivas; Liquidador de Salvoconducto de flora; Formulación, ejecución, seguimiento y evaluación del PACA de la SDA; Procedimiento en la Administración de FOREST, para exponer la información de pagos de cada contratista. SISTEMA SIPSE: Integración SIPSE con el nuevo sistema SECOP II GESTIÓN DE EXPEDIENTE Y ADMINISTRACIÓN DE ARCHIVOS Ciclo de desarrollo de componentes para los procesos Pre-Diseñados de los módulos de Gestión de expedientes y tablas de retención documental. ONTRACK: •Se realizaron actualizaciones para los grupos Fauna y Silvicultura en lo concerniente a sus formularios de recaudo: en Acta de visita, Revisión de exportaciones/importaciones, Inducción, Expedición de salvoconducto, Inventario de fauna silvestre. Entrega voluntaria de especímenes, Rescate de especímenes, Atención a solicitud por presencia, Visita para seguimiento a permisos. PORTAL WEB •Se creó el micrositio programa autorregulación ambiental en el portal web. • Se reestructuró la sección Política Distrital de Producción y Consumo Sostenible, se reestructuró la sección de fuentes fijas. •Se creó el micrositio Programa autorregulación ambiental STORM Se realiza modificaciones a 18 formularios de la Gestión Ambiental Institucional. VISOR GEOGRÁFICO •Se actualizó la integración del GEOCODIFICADOR DE DIRECCIONES Y CHIP Catastral de IDECA, así como las siguientes mejoras: Recuperación e integración del nuevo geocodificador por direcciones y por CHIP Catastral de IDECA; Realizar la delimitación del lote a partir del servicio de geocodificación del DADEP; Recuperación e integración del software de escritorio para la geocodificación de direcciones para Bogotá de IDECA; Desarrollo de la categoría y despliegue de capas de cambio climático. ORACLE: Con la adquisición del soporte y mantenimiento del motor de base de datos ORACLE, se mitigaron y previnieron problemas con la generación de alertas, recomendaciones de parches/configuraciones y la atención de ingenieros expertos que subsanaron las incidencias presentadas por la entidad en esta materia, también se actualizó componentes para todo el software del sistema Oracle contratado. | N/A | N/A | - Proporcionar al ciudadano información confiable y centralizada en línea, así como el estado real de sus trámites, optimizando los tiempos de atención de manera que se pueda establecer trazabilidad y seguimiento a las solicitudes de usuario. - Disposición de la información geográfica ambiental para el acceso y uso de toda la comunidad, incluyendo el ámbito internacional, en tiempo real tanto para el ciudadano como para las entidades Gubernamentales, conforme a los lineamientos de la Infraestructura de Datos Espaciales para el Distrito Capital en el manejo de estándares y políticas de información geográfica - Contribuir a la política de cero papel, ahorro de tiempo en la gestión de los documentos. - Fortalecer registro de información en tiempo real, con evidencia multimedia de las actividades realizadas durante los procesos de control ambiental mediante las visitas técnicas. - Consolidación de información temática ambiental al servicio de la ciudadanía y demás usuarios interesados | http://www.secretariadeambiente.gov.co/forest http://www.secretariadeambiente.gov.co/forestDesarrollo/ http://190.27.245.106/sipse/faces/faces/autenticacion.xhtml http://172.22.1.61:8080/sipsespci/faces/faces/autenticacion.xhtml PORTAL WEB - https://www.datos.gov.co/browse?Informaci%C3%B3n-de-la-Entidad_Nombre-de-la-Entidad=Secretar%C3%ADa+Distrital+de+Ambiente&q=secretaria+de+ambiente&sortBy=relevance - http://www.ambientebogota.gov.co/web/sipaa/sipaa ->soporte->http://ambientebogota.gov.co/en/produccion-sostenible STORM http://www.secretariadeambiente.gov.co/stormUser3.7/ http://www.secretariadeambiente.gov.co/stormWeb/ Ver Anexo 3 VISORGEO - http://www.secretariadeambiente.gov.co/visorgeo/ http://www.secretariadeambiente.gov.co/visorgeo/#submenu-capas https://mail.google.com/mail/u/0/#search/samuel/164047fc776b3fc4 https://mail.google.com/mail/u/0/#search/feria/163ff7e4f94a2332 (correo soporte invitación feria FIMA - Participación y Apoyo en Agenda Académica-Feria Internacional del Medio Ambiente-FIMA)(Corferias) SISTEMA DE INFORMACION GEOGRÁFICA - En el Anexo_Ob2 Se deja evidencia en el Procedimiento denominado 126pa03-pr06-f-2018.doc campo actualización - En el Anexo_Ob6 se deja constancia de oficio denominado Topologia_SER.doc - Se deja evidencia de archivos denominados Sistema de Gestión de Metadatos_PIGA.pdf y Sistema de Gestión de Metadatos_PIRE.pdf ONTRACK: http://69.175.75.147/ontracksdaProd/Login.aspx | Integraciones de Sistemas de Información: FOREST: Se integró el sistema de información FOREST con el portal web, para publicar las respuestas a las solicitudes de quejas anónimas. Se integra los componentes de Ti de intercambio de información para realizar firmas digitales documentos electrónicos dentro de los procedimientos automatizados. STORM: Se implementa la base de datos de conocimiento para la consulta de incidencias del sistema STORM donde se lleva el registro de las soluciones dadas a las incidencias registradas. ONTRACK: Se realizan parametrizaciones para la integración del S.I. Ontrack con el S.I. Forest, para las actividades del seguimiento y Control del Ruido en el D.C VISOR GEOGRÁFICO: • Desarrollo y migración del Visor Geográfico Ambiental; se avanzó en lo siguiente: 1. Herramientas de zoom o vista anterior y siguiente, 2. Herramienta de configurar capas, orden y transparencia de capas, 3. Herramientas de medida de área y longitud, con opción de realizar varias medidas, 4. Despliegue de coordenadas planas en la barra de estado SISTEMA DE INFORMACION GEOGRAFICA: Mejoramiento de los medios de acceso y uso a la información, mediante la Publicación de los servicios geográficos elaborados por la SDA y que serán compartidos por la Infraestructura de Datos Espaciales para el Distrito Capital SIPSE: Se realizó las modificaciones para: Notificación por correo electrónico informativo indicando un nuevo proceso para realizar, cargue de RP de “otros pagos” , se modificó la funcionalidad del cargue de anexos permitiendo la subida al sistema de forma continua, se hace la modificación en la estación del abogado para permitir cambios del “estudio previo” en la estación y hacer más eficiente el proceso. GESTIÓN DE EXPEDIENTE Y ADMINISTRACIÓN DE ARCHIVOS EN FOREST: Se realizaron las tareas de validaciones de los requerimientos solicitados a los procesos Pre-Diseñados de los módulos de Gestión de expedientes y tablas de retención documental, en los aspectos de ventanillas de radicación, área de archivo, creaciones de bodegas y asignaciones de dependencias, así como también la funcionalidad para mantener los procesos del SIG, los tramites y los tipos documentales registrados en el sistema de información FOREST. | N/A | N/A | • Contar con una base de conocimiento (FAQ) sobre preguntas frecuentes para la solución de sus incidencias. • Incrementar la exposición de la información geográfica en la solución informática VISOR GEO. • Mediante la Publicación de los servicios geográficos elaborados por la SDA se incrementa el acceso y uso a la información utilizando como medio la Infraestructura de Datos Espaciales para el Distrito Capital • Reducción en el uso papel con la generación de documentos electrónica a través del incremento en la automatización de los procedimientos de la entidad. • Evidenciar de manera electrónica las visitas técnicas, con apoyo multimedial de las actividades realizadas, a los procesos de control ambiental para el seguimiento de los conceptos técnicos. | \\192.168.173.242\User\david.velasco\Escritorio\Bitácora de Incidencias.xlsx\ Enlace Web del VGA de desarrollo: http://visorgeo.ambientebogota.gov.co http://www.secretariadeambiente.gov.co/visorgeo/#submenu-capas www.mapasbogota.gov.co ONTRACK: http://69.175.75.147/ontracksdaProd/Login.aspx
[6 empty] | PRESUPUESTO VIGENCIA | 5910769214 | 145330130 |  |  | 971913980 | 1325800000 | 1325800000 | 1425771668 | 1425771668 | 1349748501 | 1349673901 | 1294863000 | 1294863000 | 1315936833 | 1189181333 |  |  | 1200000000 | [5 empty] | 1200000000 | [5 empty] | 611152000 | 877012042 | 1036043242 |  | 87.12% | 56.81%
[6 empty] | MAGNITUD META DE RESERVAS | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | RESERVA PRESUPUESTAL | 1207535370 |  |  |  |  | 625903419 | 625903419 | 625903419 | 620935578 | 620935578 | 561384078 | 646151292 | 646151292 | 646151292 | 646151292 | [14 empty] | 189411082 | 334761628 | 602210544 |  | 93.2%
[6 empty] | TOTAL MAGNITUD META | 30% | 0.5 |  |  | 4% | 8% | 8% | 8% | 8% | 8% | 8% | 10% | 10% | 10% | 10% |  |  | 6% | [5 empty] | 2% | [5 empty] | 2.5% | 5.75% | 9% |  | 90% | 70%
[6 empty] | TOTAL PRESUPUESTO | 7118304584 | 145330130 |  |  | 971913980 | 1951703419 | 1951703419 | 2051675087 | 2046707246 | 1970684079 | 1911057979 | 1941014292 | 1941014292 | 1962088125 | 1835332625 |  |  | 1200000000 | [5 empty] | 1200000000 | [5 empty] | 800563082 | 1211773670 | 1638253786 |  | 89.26% | 63.52%
IMPLEMENTACIÓN DE ESTÁNDARES DE TI | 2 | INCREMENTAR 50% EN LA APLICACIÓN ESTÁNDARES Y BUENAS PRÁCTICAS PARA EL MANEJO DE INFORMACIÓN PRIORIZADOS | INCREMENTAL | 433 |  | MAGNITUD META | 50% |  |  |  | 9% | 14% | 14% | 14% | 14% | 14% | 13% | 28% | 28% | 28% | 28% |  |  | 42% | [5 empty] | 50% | [5 empty] | 8.4% | 26% | 26.5% |  | 94.64% | 53% | • Aprobación del Plan Estratégico de Tecnologías de Información-PETI (2017-2020) mediante comité Ordinario de TICS del 18 de enero de 2018. • Se aprobó por Comité TICS los siguientes proyectos para la vigencia 2018, los cuales se encuentran en fase precontractual: • Diseño e implementación de Inteligencia de Negocios, • Diseño e implementación de Datos Maestros, • Diseño e implementación del modelo de interoperabilidad, • Implementación de controles de cambios a requerimientos de usuario sobre el aplicativo Ontrack • Fortalecer la infraestructura tecnológica actual • Se estructuró y actualizó la WBS (estructura de desglose del trabajo) del Modelo de Seguridad y Privacidad de Información - MSPI 2018. • Se actualizó la Matriz de Riesgos del SubSistema de Gestión y Seguridad de Información - SGSI • Se desarrolló el Plan de Sensibilización y Entrenamiento del del SubSistema de Gestión y Seguridad de Información - SGSI - SGSI 2018. • Se realizaron las acciones necesarias dentro del proceso pre-contractual implementación de las nuevas Herramienta de Seguridad de la Información 2018 para la adquisición de la herramienta Security Interface Enterprise Management - SIEM, la cual gestiona (recoger, analizar y priorizar) eventos y Logs de seguridad en las plataformas y aplicaciones ambientales de la SDA. | N/A | N/A | Optimizar la gestión interna de la Entidad a través de la implementación del proceso de Arquitectura Empresarial en la SDA bajo los criterios de Gobierno en Línea. Instaurar la Gobernanza de TI como eje central en la administración de la infraestructura tecnológica. Implementar el mapa de ruta de los proyectos de TI alineados con la estrategia corporativa a través de la ejecución del PETI (Plan Estratégico de Tecnologías de Información) | PETI: http://www.ambientebogota.gov.co/c/document_library/get_file?uuid=baf40085-e642-4c03-ac6b-706f49d6f09d&groupId=5716678 ESTUDIOS PREVIOS SIEM V1.0 -2018 Lista de asistencia planeación proyecto 1030 Cronograma de Actividades MSPI -Febrero 2018 Revisión de Procesos y Cronograma DPSIA Revisión del estado actual del proyecto Airwatch y Tenable Anexo Tecnico RFP SIEM- Version Final | El Modelo de seguridad y privacidad de la información se encuentra en el 73% de implementación de acuerdo a la herramienta de diagnóstico del MSPI dada por el MINITIC para el primer semestre del 2018. Se ha desarrollado controles del anexo A de la ISO 27001: 2013 en donde se evidencio la necesidad de adquirir una herramienta TIPO Security Information and Event Management.-SIEM: Se realizó el proceso pre-contractual para la adquisición de la herramienta Se realizaron avances en 10 proyectos contemplados en el PETI JUSTIFICACIÓN POR MENOR VALOR EJECUTADO: El valor ejecutado disminuyo con respecto a lo reportado en el primer trimestre por Liquidación anticipada de contrato No.20180622 CDP # 498, CRP # 686. Valor $37´180.266 | N/A | N/A | *Mediante la evaluación de los incidentes de seguridad y su solución, se fortalece la confianza e integridad de la información ante posibles ataques y consecuencias mayores en la protección de la información. *Fortalecimiento de los mecanismos de autenticación y autorización de los servicios de trámite que proporciona la entidad con la adquisición de nuevos componentes de seguridad en TI. *Control y monitoreo de las vulnerabilidades de seguridad a componentes de TI * Adoptar buenas prácticas y estándares del mercado con la ejecución de los proyectos de TI alineados con la estrategia corporativa a través de la ejecución del PETI (Plan Estratégico de Tecnologías de Información) | * Documento con Los Estudios Previos Security Information And Event Management (SIEM) * Herramienta de medición del Modelo de Seguridad y Privacidad de la Información MINTIC Primer Semestre 2018 * Documento de formulación del PETI, plan de tabajo en el marco de la vigencia 2017-2020. *Documento de procesos de Arquitectura Empresarial - AE | Se Realizó la Migración de información correspondiente a la actividad del "Cuadro de Caracterización Activos de Información ", - Se Realizó Socialización y Explicación del cuadro de caracterización Activos de Información a los procesos de "Control Interno", "Comunicaciones", "Control Disciplinario", "Recursos Informáticos", "Planeación Ambiental", "Gestión Ambiental", "Desarrollo Rural", "Evaluación Control y Seguimiento", "Opel", "Recursos Físicos", "Talento Humano", "Gestión Documental", "Recursos Financieros", "Direccionamiento Estratégico", junto al equipo del SIG. Se realizaron avances en los siguientes proyectos (P) del PETI: P1. Definición, actualización y seguimiento a la estrategia de TI para la SDA: Se ajusta la formulación de la documentación del PETI, para los proyectos del 1030 a ejecutar durante el 2019 en cuanto a sus fases y costos. P2. Definición e implementación del proceso formal de arquitectura empresarial-AE para la SDA: Se formaliza el procedimiento de Uso y Apropiación acorde con los parámetros establecidos por el ejercicio de AE para la entidad. P3. Definición, actualización e implementación de procedimientos de TI basados en las mejores prácticas de ITIL: Se realiza seguimiento y ajuste a los procedimientos para la gestión de incidentes y requerimientos de TI de acuerdo con reportes generados por la Mesa de Servicios, se ajustan las mesas técnicas que le corresponden. P13. Análisis, Diseño e Implementación de un plan de Capacidad: se optimizaron los buzones de correo electrónico de la entidad. P14. Análisis, Diseño e Implementación de un plan de Mantenimiento consolidado de la infraestructura tecnológica que soporta la SDA. Se implementan: KVM, se renueva y actualiza el licenciamiento de la plataforma Oracle Database Appliance X5-2, la Red Inalámbrica y la plataforma NAGIOS ENTERPRISE XI. P9. Diseño e implementación de Datos Maestros – P10 Diseño e implementación del modelo de Gobierno de Información P22. Diseño e implementación del modelo de interoperabilidad: Se encuentra en etapa de aprobación por las áreas: Proyectos, Financiera y Contractual los pliegos de condiciones para la contratación del diseño e implementación de la Arquitectura de Interoperabilidad para los sistemas de información, gobierno y gestión de datos en el marco de la AE. P18. El Modelo de seguridad y privacidad de la información: Se adelanta el proceso de contratación para la adquisición de la herramienta TIPO Security Information and Event Managemen, Se encuentra en etapa de aprobación por las áreas: Proyectos, Financiera y Contractual. P24. Diseño e implementación del modelo de gestión documental: Mediante la contratan los servicios de soporte técnico, mantenimiento y actualización del sistema de información Ontrack, se pretende incrementar los elementos de trazabilidad sobre los documentos electrónicos que maneja la SDA, dejando evidencias para el análisis de la información para la conceptualización técnica y elaboración de actos administrativos como parte del programa de gestión documental. | Se presenta retraso en los procesos precontractuales de estudios de mercado, para la contratación de: " diseño e implementación de la Arquitectura de Interoperabilidad para los Sistemas de Información, Gobierno y Gestión de Datos en el marco de la Arquitectura Empresarial, toda vez que las oferta allegadas, en su entendimiento sobre-dimensionaban en las herramientas de software presentadas así como su oferta de soporte técnico, se establecieron reuniones de aclaración y entendimiento para ajustes de las mismas y poder continuar con el proceso de estudio de mercado | Se realizan diversas reuniones con oferentes, aclarando el alcance de las herramientas tecnológicas, se actualizaron fechas de recepción de ofertas, y se procedió según lo acordado al recibimiento de las nuevas ofertas. - Se continua con la publicación de estudios previo y los trámites pertinentes del proceso de Arquitecura de Interoperabilidad. | Incrementar los controles que den cumplimiento al Modelo de Seguridad y Privacidad de la Información, tales como: - Mejoramiento en los mecanismos de autenticación y autorización de los servicios de trámite en línea. - Fortalecimiento en el monitoreo de las vulnerabilidades de seguridad a componentes de TI - Adoptar buenas prácticas y estándares del mercado con la ejecución de los proyectos de TI alineados con la estrategia corporativa a través de la ejecución del PETI (Plan Estratégico de Tecnologías de Información ) | * Listas de Asistencia de capacitaciones y reuniones * Matriz CCD y TRED corregidos_SEPT_17_2018 *Soportes de Estudio de Mercado.
[6 empty] | PRESUPUESTO VIGENCIA | 4229029987.9667 |  |  |  | 1435292010 | 386092000 | 386092000 | 296592000 | 296592000 | 396774367 | 363574367 | 899618000 | 899618000 | 878544166.9967 | 867910866.9667 |  |  | 1321126372 | [5 empty] | 241126372 | [5 empty] | 197188032 | 160007766 | 250441766 |  | 28.86% | 48.46%
[6 empty] | MAGNITUD META DE RESERVAS | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | RESERVA PRESUPUESTAL | 1459584095 |  |  |  |  | 1343085300 | 1343085300 | 1343085300 | 1331606362 | 1331606362 | 1267034062 | 192550033 | 192550033 | 192550033 | 192550033 | [14 empty] | 22050033 | 192550033 | 192550033 |  | 100%
[6 empty] | TOTAL MAGNITUD META | 50% |  |  | 0 | 9% | 14% | 14% | 14% | 14% | 14% | 13% | 28% | 28% | 28% | 28% |  |  | 42% | [5 empty] | 50% | [5 empty] | 8.4% | 26% | 26.5% |  | 94.64% | 53%
[6 empty] | TOTAL PRESUPUESTO | 5688614082.9667 |  |  | 0 | 1435292010 | 1729177300 | 1729177300 | 1639677300 | 1628198362 | 1728380729 | 1630608429 | 1092168033 | 1092168033 | 1071094199.9967 | 1060460899.9667 |  |  | 1321126372 | [5 empty] | 241126372 | [5 empty] | 219238065 | 352557799 | 442991799 |  | 41.77% | 61.68%
| 4 | DISPONER AL 100% LOS MECANISMOS DE TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN REQUERIDOS POR LA SDA PARA UNA ADECUADA IMPLEMENTACIÓN DE LAS LEYES 1474 DE 2011 Y 1712 DE 2014. | Suma | 433 |  | MAGNITUD META | 100% |  |  |  | 0 | 32% | 32% | 32% | 32% | 32% | 32% | 28% | 28% | 28% | 28% |  |  | 30% | [5 empty] | 10% | [5 empty] | 7% | 14% | 21% |  | 75% | 53% | Se identificaron los datos abiertos para ser publicados en el año 2018 en la plataforma distrital y nacional los cuales se enuncian a continuación: • Vallas • Estaciones de calidad del aire • PM10 • Ozono • Disposición de residuos • Estaciones de calidad del agua • Humedales • Áreas protegidas POT • Parques Urbanos Se desarrolló el formulario WEB para consultar con grupos de interés sobre los temas a tratar durante el espacio principal de rendición de cuentas. Se publicó toda la información solicitada por las dependencias: relacionada con la ley 1712 de transparencia y acceso a la información. | N/A | N/A | Hacer participé a la ciudadanía en los espacios de rendición de cuentas Información pública actualizada para consulta y beneficio de los ciudadanos. | http://www.ambientebogota.gov.co/web/transparencia/preguntas-y-tematicas-rendicion-de-cuentas-sector-ambiente http://www.ambientebogota.gov.co/es/transparencia-y-acceso-a-informacion-publica | Teniendo en cuenta que la entidad debe publicar datos abiertos en las plataformas correspondientes en cumplimiento de la ley 1712 de 2014, la SDA a la fecha identificó los siguientes datos abiertos para ser publicados en el 2018: Registro de Activos de Información Índice de Información Reservada y Clasificada, Localización del Inventario de Vallas de Bogotá, Estaciones calidad del aire, Temperatura promedio (°C), Precipitación acumulada (mm), PM10 promedio (µg/m3, Ozono promedio (ppb), Áreas Protegidas POT, Corredor Ecológico Ronda, Parques Urbanos. De lo anterior se ha gestionado y publicado en la plataforma distrital y nacional los siguientes tres datos en formato abierto: -Localización del Inventario de Vallas de Bogotá -Registro de Activos de Información -Índice de Información Reservada y Clasificada *Se modificó, ajustó y se optimizó la sección de estructura orgánica en el módulo de transparencia en el portal web *Se modificó, ajustó y se optimizó la sección de plan anticorrupción y de atención al ciudadano en el módulo de transparencia en el portal web *Se modificó, ajustó y se optimizó la presentación del "Informe de todas las peticiones, quejas, reclamos, denuncias y solicitudes de acceso a la información recibidas y los tiempos de respuesta, junto con un análisis resumido de este mismo tema en el portal web" *Se mejoró la presentación de los procesos y procedimientos para la toma de decisiones en las diferentes áreas a través de la Plataforma ISOLUTION | N/A | N/A | Consulta de la Información de la localización del inventario de vallas de Bogotá, registro de activos de información e información clasificada y reservada de la entidad disponible en formato abierto en línea para su uso libre por parte de la ciudadanía, academia, gremios y demás partes interesadas | ->http://datosabiertos.bogota.gov.co/organization/sda ->https://www.datos.gov.co/browse?Informaci%C3%B3n-de-la-Entidad_Nombre-de-la-Entidad=Secretar%C3%ADa+Distrital+de+Ambiente&q=ambiente&sortBy=relevance ->http://ambientebogota.gov.co/web/transparencia/estructura-organica-y-talento-humano -> http://ambientebogota.gov.co/web/transparencia/plan-anticorrupcion-y-de-atencion-al-ciudadano -> http://www.ambientebogota.gov.co/web/transparencia/informe-de-pqrs -> http://190.27.245.106:8080/isolucionsda/PaginaLogin.aspx | • Gestión y publicación en la plataforma Distrital y Nacional de nuevos Datasets (conjunto de datos abiertos): - Ubicación en Áreas Protegidas POT - Localización Parques Ecológicos Distritales - Ubicación Ronda Hidráulica - Delimitación Corredor Ecológico Ronda - Localización de las Estaciones Calidad del Aire en Bogotá • Actualización en la plataforma Distrital y Nacional del Dataset: Localización del Inventario de Vallas de Bogotá • Monitoreo en la plataforma Distrital y Nacional de los siguientes datos abiertos: -Localización del Inventario de Vallas de Bogotá: ¦ Vistas: 204 ¦ Descargas: 23 ¦ -Registro de Activos de Información: ¦ Vistas: 121 ¦ Descargas: 121 ¦ -Índice de Información Reservada y Clasificada: ¦ Vistas: 62 ¦ Descargas: 5 ¦ -Ubicación Áreas Protegidas POT: ¦ Vistas: 11 ¦ Descargas: 1 ¦ -Localización Parques Ecológicos Distritales: ¦ Vistas: 24 ¦ Descargas: 1 ¦ -Ubicación Ronda Hidráulica: ¦ Vistas: 14 ¦ Descargas: 0 ¦ -Delimitación Corredor Ecológico Ronda: ¦ Vistas: 12 ¦ Descargas: 1 ¦ -Localización de las Estaciones Calidad del Aire en Bogotá: ¦ Vistas: 0 ¦ Descargas: 0 ¦ • En cumplimiento del artículo 11 de la Resolución 233 de 2018 de la Secretaría General Alcaldía Mayor de Bogotá, dispuso en su portal WEB de la SDA de una sección, en el módulo de transparencia y acceso a la información con el fin de actuar como repositorio de los documentos relacionados a las acciones de Coordinación que se lleva en la entidad en cumplimiento de la resolución. • Se encuentra en etapa de aprobación por las áreas: Proyectos, Financiera y Contractual los pliegos de condiciones para la contratación del diseño e implementación de la Arquitectura de Interoperabilidad para los sistemas de información, gobierno y gestión de datos en el marco de la AE. | N/A | N/A | Proporcionar información a la ciudadanía a través de los datos abiertos publicados por la entidad que permitan, la toma de decisiones que contribuyan a la resolución de problemas reales de Bogotá. Apoyar la eficacia, eficiencia y efectividad en la consecución de los objetivos del negocio a partir de la adopción de estándares y buenas prácticas que permitan la implementación de un diseño de interoperabilidad y un proceso de gestión de información | http://datosabiertos.bogota.gov.co/organization/sda https://www.datos.gov.co/browse?Informaci%C3%B3n-de-la-Entidad_Nombre-de-la-Entidad=Secretar%C3%ADa+Distrital+de+Ambiente&q=ambiente&sortBy=relevance http://www.ambientebogota.gov.co/web/transparencia/informacion-adicional
[6 empty] | PRESUPUESTO VIGENCIA | 1071530374 |  |  |  | 0 | 551655000 | 551655000 | 561155000 | 561155000 | 567148733 | 564070118 | 369713000 | 369713000 | 369713000 | 369713000 |  |  | 68873628 | [5 empty] | 68873628 | [5 empty] | 68101400 | 68101400 | 68101400 |  | 18.42% | 59%
[6 empty] | MAGNITUD META DE RESERVAS | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | RESERVA PRESUPUESTAL | 54359346 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 54359346 | 54359346 | 54359346 | 54359346 | [14 empty] | 7432066 | 54359346 | 54359346 |  | 100%
[6 empty] | TOTAL MAGNITUD META | 100% |  |  | 0 | 0% | 32% | 32% | 32% | 32% | 32% | 32% | 28% | 28% | 28% | 28% |  |  | 30% | [5 empty] | 10% | [5 empty] | 7% | 14% | 21% |  | 75% | 53%
[6 empty] | TOTAL PRESUPUESTO | 1125889720 |  |  | 0 | 0 | 551655000 | 551655000 | 561155000 | 561155000 | 567148733 | 564070118 | 424072346 | 424072346 | 424072346 | 424072346 |  |  | 68873628 | [5 empty] | 68873628 | [5 empty] | 75533466 | 122460746 | 122460746 |  | 28.88% | 60.98%
FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE TI | 3 | RENOVAR 30% DE LA INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA Y DE COMUNICACIONES PRIORIZADA | Suma | 433 |  | MAGNITUD META | 29.9% |  |  |  | 1.4% | 7% | 7% | 7% | 7% | 7% | 6.4% | 8.8% | 8.8% | 8.8% | 8.8% |  |  | 8.3% | [5 empty] | 5% | [5 empty] | 2.2% | 4.84% | 7.48% |  | 85% | 51.1% | PRESTAR LOS SERVICIOS DE SOPORTE TÉCNICO, MANTENIMIENTO, ACTUALIZACIÓN Y RENOVACIÓN TECNOLÓGICA DE LA RED INALÁMBRICA DE LA SEDE CENTRAL DE LA SDA”. A través de este proceso la entidad garantizará servicio de conectividad adecuado a la demanda de requerimientos por parte de usuarios internos y externos, es imperioso promover la implementación de soluciones informáticas que soporten y fortalezcan los sistemas de información misional y de apoyo en el desarrollo de nuevas funcionalidades y versiones sobre los servicios que se prestan a través del portal web • “REALIZAR LA RENOVACIÓN Y ACTUALIZACIÓN AL LICENCIAMIENTO DE LA PLATAFORMA DE MONITOREO NAGIOS ENTERPRISE XI CON LA QUE CUENTA EN LA ACTUALIDAD LA ENTIDAD”. Mediante la renovación y actualización de la Licencia de Nagios Enterprise XI, se mejora el seguimiento, monitoreo y control de los servicios de TI que se encuentran en operación dentro de la Entidad (Ej: Servidores, Espacio en Discos, puertos, reportes) • “REALIZAR LA ADQUISICIÓN DE UNA SOLUCIÓN KVM PARA ADMINISTRACIÓN EN SITIO DE LOS SERVIDORES DE LA ENTIDAD EN LA SEDE PRINCIPAL”. Actividad realizada para optimizar, centralizar y gestionar la administración de los servidores que se encuentran alojados en el DATACENTER de la sede principal de la Secretaría Distrital de Ambiente | N/A | N/A | Dar continuidad en la operación de las redes inalámbricas y de comunicaciones, los cuales sirven de apoyo para el cumplimiento de los objetivos misionales • Posibilidad de dar conectividad desde cualquier punto dentro de la entidad, permitiendo el acceso a la información y servicios, desde dispositivos inalámbricos. • Monitorear los servicios de TI que se encuentran en operación dentro de la entidad (Servidores, Espacio en Discos, puertos) | Estudios Previos en borrador | *Se realizó la implementación de los equipos adquiridos del CONTRATO de COMPRAVENTA No. SDA-SI-046-2017-SECOP II-E-0046 (122817), el cual tenía por Objeto del contrato: “ADQUIRIR COMPONENTES DE INFRAESTRUCTURA DE TI PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS CAPACIDADES DE ALMACENAMIENTO, PROCESAMIENTO Y DISPOSICIÓN DE INFORMACIÓN”. *Se realizaron tareas de actualizaciones de firmware de todos los equipos de comunicación (Switches tanto de borde como de core), los cuales se encuentran en operación en la actualidad en la Sede principal de la SDA. * A través de la gestión de atención de solicitudes en la herramienta Mesa de Servicios se atendieron un total de 9180 requerimientos de las cuales 6932 cumplieron con los tiempos establecidos y 2248 no cumplieron con los acuerdos de nivel de servicios en español o en ingles Service Level Agreement - SLA´s, dando un margen de atención del 76% de cumplimiento, todo esto de acuerdo con el procedimiento 126PA03-PR13 Gestión de requerimientos de TI; para el módulo de incidentes, se atendieron 863 incidentes de los cuales 720 cumplieron con el SLA´s y 143 no cumplieron con el SLA´s dando un margen de 84% de cumplimiento, de acuerdo con el procedimiento 126PA03-PR14 Gestión de Incidentes de TI en la mesa de servicios Aranda, tanto los requerimientos como incidentes vencidos se debió a que hacia los meses de mayo y junio, un gran número de contratistas finalizaron sus contratos, por lo anterior se aumentaron los requerimientos e incidentes para la liquidación de los mismos. También se implementó un nuevo módulo dentro de la Herramienta Mesa de Servicios el cual se puso en producción llamado proyecto de Peticiones de comité de TIC´s. el cual tiene como finalidad centralizar y gestionar todas las solicitudes que se realicen para el comité de TIC´S *Se realizó los procesos pre-contractuales y adjudicación de la Adquisición de los servicios de mensajería con Google Enterprise. | N/A | N/A | •Contar con el servicio de correo electrónico activado ya que es el medio de comunicación de los funcionarios y contratistas de la entidad. •La centralización de todos los requerimientos, incidentes y peticiones de comité de tic´s que tengan relación con los servicios que prestan las diferentes dependencias en la Entidad relacionados con aspectos tecnológicos y de infraestructura, se realiza únicamente a través de la Mesa de Servicios, conformada por un equipo humano capacitado para brindar atención presencial y/o conexión remota a dichas solicitudes. •Después de la inclusión del nuevo módulo Petición de TIC´S, el comité conformado por los Directivos podrán realizar la aprobación de las solicitudes a través del dispositivo móvil o desde el mismo correo electrónico de la entidad. •Dar continuidad en la operación de las redes inalámbricas y de comunicaciones, los cuales sirven de apoyo para el cumplimiento de los objetivos misionales •Posibilidad de dar conectividad desde cualquier punto dentro de la entidad, permitiendo el acceso a la información y servicios, desde dispositivos inalámbricos. | http://sd.sda.gov.co/usdkv8/#/login/ * Documento SwitchesDELL_UpdateFirmware * Estudios Previos | Se realiza las acciones de actualización y renovación de: *Licenciamiento de la plataforma de monitoreo NAGIOS ENTERPRISE XI con la que cuenta en la actualidad la entidad. • Se actualizó la prestación de los servicios de soporte técnico, mantenimiento, actualización y renovación tecnológica de la red inalámbrica de la sede central de la SDA. • Se adquirió de una solución KVM para administración en sitio de los servidores de la entidad en la sede principal | Se presenta retrasos para la adjudicación del proceso de SIEM, puesto que, en revisión de los Estudios Previos con el área de la Subdirección contractual, se acordó cambiar la modalidad de la contratación por una de Selección Abreviada de Menor cuantía, esto conllevo a realizar nuevamente estudios de mercado (Cotizaciones) y ajustar los estudios previos en su totalidad. | Actualización de los documentos y tareas de solicitudes, ofertas, proceso de revisión y ajuste de acuerdo con la nueva modalidad de contratación. | •Incrementar los buzones de correo electrónico para fortalecer los medios electrónicos de comunicación de los funcionarios y contratistas de la entidad. •Gestionar de manera centralizada los requerimientos, incidentes y peticiones de comité de tic´s que tengan relación con los servicios que prestan las diferentes dependencias en la Entidad relacionados con aspectos tecnológicos y de infraestructura. •Incrementar las coberturas de internet a través de las redes inalámbricas y de comunicaciones, los cuales sirven de apoyo para el cumplimiento de los objetivos misionales | Todos los procesos se encuentran publicados en el portal de colombia compra eficiente en el siguiente enlace: https://www.colombiacompra.gov.co/secop-ii - SDA-MC-021-2018 - SDA-MC-020-2018 - SDA-MC-024-2018 Reunión con oferentes y soportes del Estudio de Mercado
[6 empty] | PRESUPUESTO VIGENCIA | 5987090915 |  |  |  | 531056664 | 647635000 | 647635000 | 547663332 | 547663332 | 517510399 | 489963251 | 902806000 | 902806000 | 902806000 | 916071000 |  |  | 2160000000 | [5 empty] | 1890000000 | [5 empty] | 212806000 | 539164771 | 594694678 |  | 64.92% | 26.99%
[6 empty] | MAGNITUD META DE RESERVAS | 0.1% | [10 empty] | 0.1% | 0.1% | 0.1% | 0.1%
[6 empty] | RESERVA PRESUPUESTAL | 593423549 |  |  |  |  | 463926449 | 463926449 | 463926449 | 463926449 | 463926449 | 463926449 | 129497100 | 129497100 | 129497100 | 129497100 | [14 empty] | 9697100 | 129497100 | 129497100 |  | 100%
[6 empty] | TOTAL MAGNITUD META | 30% |  |  | 0 | 1.4% | 7% | 7% | 7% | 7% | 7% | 6.4% | 8.9% | 8.9% | 8.9% | 8.9% |  |  | 8.3% | [5 empty] | 5% | [5 empty] | 2.2% | 4.84% | 7.48% | 0% | 84.04% | 50.93%
[6 empty] | TOTAL PRESUPUESTO | 6580514464 |  |  | 0 | 531056664 | 1111561449 | 1111561449 | 1011589781 | 1011589781 | 981436848 | 953889700 | 1032303100 | 1032303100 | 1032303100 | 1045568100 |  |  | 2160000000 | [5 empty] | 1890000000 | [5 empty] | 222503100 | 668661871 | 724191778 | 0 | 69.26% | 33.57%
TOTAL PROYECTO | [5 empty] | PRESUPUESTO VIGENCIA | 17198420490.9667 | 145330130 | 0 | 0 | 2938262654 | 2911182000 | 2911182000 | 2831182000 | 2831182000 | 2831182000 | 2767281637 | 3467000000 | 3467000000 | 3466999999.9967 | 3342876199.9667 | 0 | 0 | 4750000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3400000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1089247432 | 1644285979 | 1949281086 | 0 | 58.31%
[6 empty] | RESERVA PRESUPUESTAL | 3260543014 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2432915168 | 2432915168 | 2432915168 | 2416468389 | 2416468389 | 2292344589 | 1022557771 | 968198425 | 1022557771 | 1022557771 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 228590281 | 711168107 | 978617023 | 0 | 95.7%
[6 empty] | TOTAL PROYECTO | 20458963504.9667 | 145330130 | 0 | 0 | 2938262654 | 5344097168 | 5344097168 | 5264097168 | 5247650389 | 5247650389 | 5059626226 | 4489557771 | 4435198425 | 4489557770.9967 | 4365433970.9667 | 0 | 0 | 4750000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3400000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1317837713 | 2355454086 | 2927898109 | 0 | 67.07%
126PG01-PR02-F-2-V10.0

## ACTIVIDADES
SECRETARÍA DISTRITAL DE AMBIENTE
FORMATO ACTUALIZACIÓN Y SEGUIMIENTO A LAS ACTIVIDADES
|  | DEPENDENCIA: | DIRECCION DE PLANEACION Y SISTEMAS DE INFORMACION AMBIENTAL
|  | CÓDIGO Y NOMBRE DE PROYECTO: | 1030 - GESTIÓN EFICIENTE CON EL USO Y APROPIACIÓN DE LAS TIC EN LA SDA
1, LÍNEA DE ACCIÓN | 2, META DE PROYECTO | 3, ACTIVIDAD | 4, SE EJECUTA CON RECURSOS DE: |  | 5, PONDERACIÓN HORIZONTAL AÑO: 2018 | [13 empty] | 6,PONDERACIÓN VERTICAL |  | 7, OBSERVACIONES AVANCE TRIMESTRE 3er DE 2018
|  |  | 4,1 VIGENCIA | 4,2 RESERVA | VARIABLES | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic | Total | 6,1 META | 6,2 ACTIVIDAD
INTEGRACIÓN ENTRE LOS SISTEMAS DE INFORMACIÓN | INCREMENTAR EL 30% DE LA INTEGRACIÓN DE LOS SISTEMAS DE INFORMACIÓN | Desarrollar la Sistematización de procedimientos y mecanismos de integración de Sistemas de Información priorizados | X |  | Programado | 5% | 5% | 5% | 10% | 15% | 15% | 15% | 10% | 10% | 5% | 3% | 2% | 100% | 40% | 20% | FOREST: FOREST - PORTALWEB integración con el Portal Web de la Entidad, para realizar la publicación de las respuestas a las solicitudes de quejas anonimas FOREST Se realizó la integración con los servicios WEB para para relizar las firmas digitales centralizadas de los documentos electrónicos generados. Se parametrizó el procedimiento Quejas y Reclamos, para generar una sola respuesta consolidad de todas las dependencias en el sistema de información misional FOREST. •Se habilita la posibilidad al usuario externo de acuerdo con las disposiciones que aplican a las personas naturales o jurídicas para ingresar la información de informe de gestión, caracterizaciones y acompañamiento mediante la ventanilla virtual de la entidad. •Se habilita el cargue mensual de datos referente a los Residuos de Construcción y Demolición de la ciudad, generados por las constructoras, así como el registro de Transportadores, Sitios de Disposición y Centros de Tratamiento. •Se realizaron ajustes al procedimiento de Seguimiento a Fuentes Fijas de emisión, para permitir la consulta y uso de información reportada en documentos técnicos Se realizaron ajustes para emitir autos de desistimiento y requerimientos referentes a la Evaluación Ambiental Del Plan De Contingencias Para Almacenamiento De Hidrocarburos En El D.C. • Se actualizó el procedimiento de Control al Manejo Ambiental en Obras Públicas y Privadas, para facilitar el cargue mensual de datos referente a los Residuos de Construcción y Demolición de la ciudad, generados por las constructoras, así como el registro de Transportadores, Sitios de Disposición y Centros de Tratamiento. • Se realizaron ajustes al procedimiento de Seguimiento a Fuentes Fijas de emisión: para permitir la consulta de información reportada en documentos técnicos evitando la digitación nuevamente la información. • Evaluación Ambiental Del Plan De Contingencias Para Almacenamiento De Hidrocarburos En El D.C: Se realizaron ajustes para emitir autos de desistimiento y requerimientos GESTIÓN DE EXPEDIENTE Y ADMINISTRACIÓN DE ARCHIVOS EN FOREST Se realizaron las tareas de validaciones de los requerimientos solicitados a los procesos Pre-Diseñados de los módulos de Gestión de expedientes y tablas de retención documental, en los aspectos de ventanillas de radicación, área de archivo, creaciones de bodegas y asignaciones de dependencias, así como también la funcionalidad para mantener los procesos del SIG y sus trámites, los tramites y los tipos documentales registrados en el sistema de información FOREST.
[5 empty] | Ejecutado | 5% | 5% | 5% | 10% | 15% | 15% | 10% | 15% | 10% |  |  |  | 90%
|  | Fortalecer y actualizar los sistemas de información en el desarrollo de nuevas funcionalidades y escalamiento de sus productos | X |  | Programado | 5% | 20% | 10% | 5% | 10% | 10% | 10% | 15% | 5% | 5% | 3% | 2% | 100% |  | 20% | STORM: se implementa la base de datos de conocimiento para la consulta de incidencias del sistema STORM donde se lleva el registro de las soluciones dadas a las incidencias registradas. ONTRACK: Se realizan parametrizaciones para la integración del sistema de información ONTRACK con el sistema de información FOREST, para las actividades del seguimiento y Control del Ruido en el D.C VISOR GEOGRÁFICO: Desarrollo en los siguientes componentes de TI dentro del Visor Geográfico Ambiental : 1. Herramientas de zoom o vista anterior y siguiente dentro de la divulgación de los mapas. 2. Herramienta de configurar capas, orden y transparencia de capas. 3. Herramientas de medida de área y longitudes. 4. Despliegue de coordenadas planas en la barra de estado SISTEMA DE INFORMACION GEOGRAFICA: Mejoramiento de los medios de acceso y uso a la información, mediante la Publicación de los servicios geográficos elaborados por la SDA y que serán compartidos por la Infraestructura de Datos Espaciales para el Distrito Capital SIPSE: Se realizó las modificaciones para: Notificación por correo electrónico informativo indicando un nuevo proceso para realizar, cargue de RP de “otros pagos”, se modificó la funcionalidad del cargue de anexos permitiendo ingresar al sistema de forma continua, se hace la modificación en la estación del abogado para permitir cambios del “estudio previo” en la estación y hacer más eficiente el proceso.
[5 empty] | Ejecutado | 5% | 20% | 10% | 5% | 10% | 10% | 10% | 15% | 5% |  |  |  | 90%
IMPLEMENTACIÓN DE ESTÁNDARES DE TI | INCREMENTAR 50% EN LA APLICACIÓN ESTÁNDARES Y BUENAS PRÁCTICAS PARA EL MANEJO DE INFORMACIÓN PRIORIZADOS | Adoptar, Implementar y Mantener el Modelo de Seguridad y Privacidad de la Información - MSPI | X |  | Programado | 5% | 10% | 15% | 5% | 10% | 15% | 5% | 10% | 10% | 5% | 5% | 5% | 100% | 25% | 15% |  Se Realizó la Migración de la información entregada por la Dirección de Gestión Corporativa en lo concerniente al levantamiento de información y ajuste de las tablas de retención documentales las cuales se tomaron como insumo para la realización del "Cuadro de Caracterización Activos de Información " identificando a tributos de seguridad como su clasificación (reservado, clasificado, publico)  Se Realizó Socialización y Explicación del cuadro de caracterización Activos de Información a los procesos de "Control Interno", "Comunicaciones", "Control Disciplinario", "Recursos Informáticos", "Planeación Ambiental", "Gestión Ambiental", "Desarrollo Rural", "Evaluación Control y Seguimiento", "Opel", "Recursos Físicos", "Talento Humano", "Gestión Documental", "Recursos Financieros", "Direccionamiento Estratégico", junto al equipo del SIG con el fin de actualizar dicho activos de información de acuerdo al manejo que se les da en cada dependencia y formalizarlo al SIG.
[5 empty] | Ejecutado | 5% | 10% | 15% | 5% | 10% | 15% | 5% | 5% | 5% |  |  |  | 75%
|  | Adoptar e Implementar el Plan Estratégico de Tecnologias de Información (PETI) para la SDA de acuerdo al Marco de Referencia de Arquitectura Empresarial - AE | X |  | Programado | 5% | 10% | 15% | 5% | 10% | 15% | 5% | 10% | 10% | 5% | 5% | 5% | 100% |  | 10% | Se realizaron avances en los siguientes proyectos (P) del PETI: P1. Definición, actualización y seguimiento a la estrategia de TI para la SDA: Se ajusta la formulación de la documentación del PETI, para armonizar el proyecto de inversión del 1030 en cuanto a la proyección de su ejecución para el periodo 2019 (Fases/Etapas y costos). P2. Definición e implementación del proceso formal de arquitectura empresarial-AE para la SDA: Se adelanta las acciones de formalización ante el SIG del procedimiento de Uso y Apropiación acorde con los parámetros establecidos por el ejercicio de AE para la entidad. P3. Definición, actualización e implementación de procedimientos de TI basados en las mejores prácticas de ITIL: Se realiza seguimiento y ajuste a los procedimientos para la gestión de incidentes y requerimientos de TI, de acuerdo con la información reportada mediante informe de la Mesa de Servicios. P13. Análisis, Diseño e Implementación de un plan de Capacidad: se optimizaron los buzones de correo electrónico de la entidad. P14. Análisis, Diseño e Implementación de un plan de Mantenimiento consolidado de la infraestructura tecnológica que soporta la SDA. Se implementan: KVM (Consola key – Visual – Mouse), se renueva y actualiza el licenciamiento de la plataforma Oracle Database Appliance X5-2, la Red Inalámbrica y la plataforma NAGIOS ENTERPRISE XI. P9. Diseño e implementación de Datos Maestros – P10 Diseño e implementación del modelo de Gobierno de Información P22. Diseño e implementación del modelo de interoperabilidad: Se encuentra en etapa de aprobación por las áreas: Proyectos, Financiera y Contractual los pliegos de condiciones para la contratación del diseño e implementación de la Arquitectura de Interoperabilidad para los sistemas de información, gobierno y gestión de datos en el marco de la AE. P18. El Modelo de seguridad y privacidad de la información: Se surte la fase contractual para la adquisición de la herramienta TIPO Security Information and Event Management, Se encuentra en etapa de aprobación por las áreas: Proyectos, Financiera y Contractual. P24. Diseño e implementación del modelo de gestión documental: Mediante la contratan los servicios de soporte técnico, mantenimiento y actualización del sistema de información Ontrack, se pretende incrementar los elementos de trazabilidad sobre los documentos electrónicos que maneja la SDA, dejando evidencias para el análisis de la información para la conceptualización técnica y elaboración de actos administrativos como parte del programa de gestión documental.
[5 empty] | Ejecutado | 5% | 10% | 15% | 5% | 10% | 15% | 5% | 5% | 5% |  |  |  | 75%
| DISPONER AL 100% LOS MECANISMOS DE TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN REQUERIDOS POR LA SDA PARA UNA ADECUADA IMPLEMENTACIÓN DE LAS LEYES 1474 DE 2011 Y 1712 DE 2014. | Gestionar y publicar datos en formato abierto en las plataformas Distrital y Nacional, en cumplimiento de la ley 1712 de 2014 | X |  | Programado | 5% | 10% | 10% | 10% | 10% | 5% | 10% | 5% | 10% | 10% | 10% | 5% | 100% | 10% | 10% | Gestión y publicación en la plataforma Distrital y Nacional de nuevos Datasets (conjunto de datos abiertos): - Ubicación en Áreas Protegidas POT - Localización Parques Ecológicos Distritales - Ubicación Ronda Hidraúlica - Delimitación Corredor Ecológico Ronda - Localización de las Estaciones Calidad del Aire en Bogotá • Actualización en la plataforma Distrital y Nacional del Dataset: Localización del Inventario de Vallas de Bogotá • Monitoreo en la plataforma Distrital y Nacional de los siguientes datos abiertos: -Localización del Inventario de Vallas de Bogotá: ¦ Vistas: 204 ¦ Descargas: 23 ¦ -Registro de Activos de Información: ¦ Vistas: 121 ¦ Descargas: 121 ¦ -Índice de Información Reservada y Clasificada: ¦ Vistas: 62 ¦ Descargas: 5 ¦ -Ubicación Áreas Protegidas POT: ¦ Vistas: 11 ¦ Descargas: 1 ¦ -Localización Parques Ecológicos Distritales: ¦ Vistas: 24 ¦ Descargas: 1 ¦ -Ubicación Ronda Hidraúlica: ¦ Vistas: 14 ¦ Descargas: 0 ¦ -Delimitación Corredor Ecológico Ronda: ¦ Vistas: 12 ¦ Descargas: 1 ¦ -Localización de las Estaciones Calidad del Aire en Bogotá: ¦ Vistas: 0 ¦ Descargas: 0 ¦ • En cumplimiento del artículo 11 de la Resolución 233 de 2018 de la Secretaría General Alcaldía Mayor de Bogotá, dispuso en su portal WEB de la SDA una sección, en el módulo de transparencia y acceso a la información con el fin de actuar como repositorio de los documentos relacionados a las acciones de Coordinación que se lleva en la entidad en cumplimiento de la resolución.
[5 empty] | Ejecutado | 5% | 10% | 10% | 10% | 10% | 5% | 10% | 5% | 10% |  |  |  | 75%
FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE TI | RENOVAR EL 30% INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA Y DE COMUNICACIONES PRIORIZADA | Actualizar la infraestructura tecnológica dentro de la Gestión y Gobernanza de los recursos y servicios de TI | X |  | Programado | 5% | 5% | 15% | 10% | 10% | 10% | 10% | 15% | 10% | 5% | 3% | 2% | 100% | 25% | 25% | Se realiza las acciones de actualización y renovación de: • Licenciamiento de la plataforma de monitoreo NAGIOS ENTERPRISE XI con la que cuenta en la actualidad la entidad. • Se actualizó la prestación los servicios de soporte técnico, mantenimiento, actualización y renovación tecnológica de la red inalámbrica de la sede central de la SDA. Se adquirió de una solución KVM para administración en sitio de los servidores de la entidad en la sede principal
[5 empty] | Ejecutado | 5% | 5% | 15% | 10% | 10% | 10% | 10% | 15% | 5% |  |  |  | 85%
TOTAL PONDERACIÓN | [18 empty] | 100% | 100%
126PG01-PR02-F-2-V10.0
Note on C8: MYRIAM.LEON: Carmenza Giraldo Jhon Real
Note on C10: MYRIAM.LEON: Gabriel Cardenas Jhon Real Gabriel Cardenas Juan Carlos tribin Ingrid Sanchez
Note on C12: MYRIAM.LEON: Wilgen Correa Francisco Diaz
Note on C14: MYRIAM.LEON: Wilgen Correa Carmenza Giraldo Jhon Real Gabriel Cardenas Mauricio Montenegro
Note on C16: MYRIAM.LEON: Juan Carlos Tribin
Note on C18: MYRIAM.LEON: Mauricio Montenegro

## TERRITORIALIZACIÓN
SECRETARÍA DISTRITAL DE AMBIENTE
FORMATO DE SEGUIMIENTO A TERRITORIALIZACION DE LA INVERSION
|  |  |  | PROYECTO: |  | 1030 - “GESTIÓN EFICIENTE CON EL USO Y APROPIACIÓN DE LAS TIC EN LA SDA"
|  |  |  | PERIODO: |  | 2018
1, COD. META | 2, Meta Proyecto | 3, Nombre -Punto de inversión (Escala: Localidad, Especial, Distrital) Breve descripción del punto de inversión. | 4, Variable | 5, Programación-Actualización | 6, ACTUALIZACIÓN |  |  |  | SEGUIMIENTO |  |  |  | 8, LOCALIZACIÓN GEOGRÁFICA |  |  |  |  | 9, POBLACIÓN
ID Meta |  |  |  |  | Marzo | Junio | Septiembre | Diciembre | Marzo | Junio | Septiembre | Diciembre | 8,1 LOCALIDADES | 8,2 UPZ | 8,3 BARRIO | 8,4 PUNTO, LÍNEA O POLÍGONO | 8,5 ÁREA DE INFLUENCIA | 9,1 NUMERO DE HOMBRES | 9,2 NUMERO DE MUJERES | NUMERO INTERSEXUAL | 9,3 GRUPO ETARIO | 9,4 CONDICION POBLACIONAL | 9,5 GRUPOS ETNICOS | 9,6 TOTAL POBLACIÓN PERSONAS/CANTIDAD
1 | INCREMENTAR EL 30% DE LA INTEGRACIÓN DE LOS SISTEMAS DE INFORMACIÓN | Entidad | Magnitud Vigencia | 0.3 | 10% | 10% | 10% | 8% | 2.5% | 5.75% | 9% | 0% | Distrital | N/A | N/A | N/A | DISTRITO CAPITAL | N/D | N/D | N/D | TODOS LOS GRUPOS | TODOS LOS GRUPOS | NO IDENTIFICA GRU´POS ETNICOS | 8181047
|  |  | Recursos Vigencia | 5910769214 | 1294863000 | 1315936833 | 1189181333 | 1349748501 | 611152000 | 877012042 | 1036043242 | 0
|  |  | Magnitud Reservas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Reservas Presupuestales | 1207535370 | 646151292 | 646151292 | 646151292 | 620935578 | 189411082 | 334761628 | 602210544 | 0
2 | INCREMENTAR 50% EN LA APLICACIÓN ESTÁNDARES Y BUENAS PRÁCTICAS PARA EL MANEJO DE INFORMACIÓN PRIORIZADOS | Entidad | Magnitud Vigencia | 50% | 28% | 0.28 | 0.28 | 0.14 | 8.4% | 26% | 26.5% | 0% | Distrital | N/A | N/A | N/A | DISTRITO CAPITAL | N/D | N/D | N/D | TODOS LOS GRUPOS | TODOS LOS GRUPOS | NO IDENTIFICA GRU´POS ETNICOS | 8181047
|  |  | Recursos Vigencia | 4229029987.9667 | 899618000 | 878544166.9967 | 867910866.9667 | 396774367 | 197188032 | 160007766 | 250441766 | 0
|  |  | Magnitud Reservas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Reservas Presupuestales | 1459584095 | 192550033 | 192550033 | 192550033 | 1331606362 | 22050033 | 192550033 | 192550033 | 0
3 | DISPONER AL 100% LOS MECANISMOS DE TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN REQUERIDOS POR LA SDA PARA UNA ADECUADA IMPLEMENTACIÓN DE LAS LEYES 1474 DE 2011 Y 1712 DE 2014. | Entidad | Magnitud Vigencia | 100% | 28% | 28% | 28% | 32% | 7% | 14% | 21% | 0% | Distrital | N/A | N/A | N/A | DISTRITO CAPITAL | N/D | N/D | N/D | TODOS LOS GRUPOS | TODOS LOS GRUPOS | NO IDENTIFICA GRU´POS ETNICOS | 8181047
|  |  | Recursos Vigencia | 1071530374 | 369713000 | 369713000 | 369713000 | 561155000 | 68101400 | 68101400 | 68101400 | 0
|  |  | Magnitud Reservas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Reservas Presupuestales | 54359346 | 54359346 | 54359346 | 54359346 | 0 | 7432066 | 54359346 | 54359346 | 0
4 | RENOVAR EL 30% INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA Y DE COMUNICACIONES PRIORIZADA | Entidad | Magnitud Vigencia | 29.9% | 8.8% | 8.8% | 8.8% | 0.07 | 0.022 | 0.0484 | 0.0748 | 0 | Distrital | N/A | N/A | N/A | DISTRITO CAPITAL | N/D | N/D | N/D | TODOS LOS GRUPOS | TODOS LOS GRUPOS | NO IDENTIFICA GRU´POS ETNICOS | 8181047
|  |  | Recursos Vigencia | 5987090915 | 902806000 | 902806000 | 916071000 | 517510399 | 212806000 | 539164771 | 594694678 | 0
|  |  | Magnitud Reservas | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Reservas Presupuestales | 593423549 | 129497100 | 129497100 | 129497100 | 463926449 | 9697100 | 129497100 | 129497100 | 0
TOTALES - PROYECTO |  |  | TOTALES Rec. Vigencia | 17198420490.9667 | 3467000000 | 3466999999.9967 | 3342876199.9667 | 2825188267 | 1089247432 | 1644285979 | 1949281086 | 0
|  |  | TOTALES Rec. Reservas | 3314902360 | 1022557771 | 1022557771 | 1022557771 | 2416468389 | 228590281 | 711168107 | 978617023 | 0
|  |  | TOTAL PRESUPUESTO | 20513322850.9667 | 4489557771 | 4489557770.9967 | 4365433970.9667 | 5241656656 | 1317837713 | 2355454086 | 2927898109 | 0
126PG01-PR02-F-2-V10.0