## GESTIÓN
SECRETARÍA DISTRITAL DE AMBIENTE
FORMATO DE ACTUALIZACIÓN Y SEGUIMIENTO AL COMPONENTE DE GESTIÓN
[7 empty] | DEPENDENCIA: | [10 empty] | DIRECCIÓN DE GESTIÓN CORPORATIVA
[7 empty] | CÓDIGO Y NOMBRE PROYECTO: | [10 empty] | 1033 - FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL PARA LA EFICIENCIA ADMINISTRATIVA
Eje Plan de Desarrollo | [17 empty] | SEPTIMO EJE TRANSVERSAL - GOBIERNO LEGÍTIMO, FORTALECIMIENTO LOCAL Y EFICIENCIA
Programa Plan de Desarrollo |  |  | Programa Plan de Desarrollo | [14 empty] | 43 - Modernización Institucional
1, PROYECTO PRIORITARIO |  |  | 2, META PLAN DE DESARROLLO |  | 3, INDICADOR ASOCIADO A LA META PLAN DE DESARROLLO | [36 empty] | 4, % CUMPLIMIENTO ACUMULADO (Vigencia) | 5, % DE AVANCE CUATRIENIO | 6, DESCRIPCIÓN DE LOS AVANCES Y LOGROS ALCANZADOS | 7, RETRASOS | 8, SOLUCIONES PLANTEADAS | 9, BENEFICIOS | 10, FUENTE DE EVIDENCIAS
PROGRAMA | 1,1 COD. | 1,2 PROYECTO PRIORITARIO | 2,1 COD. | 2,2 META PLAN DE DESARROLLO | 3,1 COD. | 3,2 INDICADOR | 3,3 UNIDAD DE MEDIDA | 3,4 TIPOLOGÍA | 3,5 MAGNITUD PD | 3,6 PROGRAMACIÓN - ACTUALIZACIÓN | [27 empty] | 3,7 SEGUIMIENTO VIGENCIA ACTUAL
[10 empty] | 2016 |  |  |  | 2017 | [5 empty] | 2018 | [5 empty] | 2019 | [5 empty] | 2020 | [5 empty] | MAR | JUN | SEPT | DIC
[10 empty] | PROGRAMACIÓN INICIAL CUATRIENIO | PROGR. ANUAL CORTE SEPT | PROGR. ANUAL CORTE DIC | EJECUTADO | REPROGRAMACIÓN VIGENCIA | PROGR. ANUAL CORTE MAR | PROGR. ANUAL CORTE JUN | PROGR. ANUAL CORTE SEPT | PROGR. ANUAL CORTE DIC | EJECUTADO | REPROGRAMACIÓN VIGENCIA | PROGR. ANUAL CORTE MAR | PROGR. ANUAL CORTE JUN | PROGR. ANUAL CORTE SEPT | PROGR. ANUAL CORTE DIC | EJECUTADO | REPROGRAMACIÓN VIGENCIA | PROGR. ANUAL CORTE MAR | PROGR. ANUAL CORTE JUN | PROGR. ANUAL CORTE SEPT | PROGR. ANUAL CORTE DIC | EJECUTADO | REPROGRAMACIÓN VIGENCIA | PROGR. ANUAL CORTE MAR | PROGR. ANUAL CORTE JUN | PROGR. ANUAL CORTE SEPT | PROGR. ANUAL CORTE DIC | EJECUTADO
43 | 189 | Modernización administrativa | 379 | Desarrollar el 100% de actividades de intervención para el mejoramiento de la infraestructura física, dotacional y administrativa | 411 | Porcentaje de intervención en infraestructura física, dotacional y administrativa | % | Creciente | 100% |  | 10% | 10% | 9.4% |  | 40% | 65% | 65% |  |  |  | 75% | [5 empty] | 90% | [5 empty] | 100% |  |  |  |  | 35% | 35% | 35% | 45% | 53.85% | 35% | La SDA ha avanzado en las diferentes mediciones con el fin de obtener el requisito para elaborar el PRM. Se renovó el total de los puestos de trabajo en los pisos 1 y 3 de la sede administrativa. Se realizó el cambio de luminarias por lámparas tipo LED, disminuyendo el consumo percapita de energía. Se realizó entrega a la Cooperativa de Reciclaje residuos aprovechables (papel, cartón, plástico, vidrio, metal) en una cantidad de (20,151 kg). Se hizo entrega de residuos con características peligrosas como envases de aseo, RAEE´S, luminarias, baterías (2,682, 1 kg) y RCD (60 m3 aprox). Se realizaron jornadas de integración con actividades correspondientes a fortalecimiento de los valores institucionales. Se realizaron jornadas de inducción sobre la cartilla digital de Inducción y Re inducción en temas transversales, se llevó a cabo taller correspondiente a Trabajo en Equipo. Se realizó el Diagnostico de Riesgo Psicosocial para la entidad. En cuanto a la gestión documental se programó y se ejecutó un ciclo de conversatorios sobre Pérdida y Destrucción de Documentos y Reconstrucción de Expedientes, y sobre Ética Archivística. Se elaboró documento sobre criterios archivísticos para determinar las TRD – Series Documentales del Río Bogotá en la SDA y ejercicio de aplicación sobre el Decreto Distrital 238 de 2017. Se realizó convenio interadministrativo con la imprenta nacional mediante el cual se elaboró el Plan de Conservación Documental de la SDA. Se realizó levantamiento y caracterización del fondo documental acumulado con el fin de determinar la cantidad de folios a digitalizar. Se transfirieron 64 cajas documentales al archivo central. Se hicieron jornadas de sensibilización a para la actualización de las TRD. En cuanto a la actuación jurídica de la entidad a cargo de la DLA se emitieron 146 conceptos jurídicos. La medición del cumplimiento de los términos legales en la emisión de conceptos jurídicos arrojó un nivel de cumplimiento del indicador del 93%. La SDA registró un éxito procesal del 87.5%, esto es, que de 16 procesos en contra terminados, 14 de ellos registraron fallos a favor de la SDA. | Con respecto al PMR, esta pendiente adelantar el Plan de Regularización y Manejo, que incluya los documentos y la planimetría y Una detallada descripción de las operaciones y de las acciones planteadas para el adecuado funcionamiento del uso y para la mitigación de los impactos urbanísticos, acorde con lo establecido; por lo anterior, y para poder culminar con éxito la elaboración del PRM, se han adelantado diferentes reuniones con las Secretarias Distritales de Planeación y Movilidad, a fin de buscar apoyo en la elaboración de dicho estudio, de igual manera se identificó la necesidad de contratar un experto en estudios de tránsito para que realice las diferentes mediciones; con respecto a la medicion del clima organizacional, hubo retrasos en la contratación para el desarrollo de esta activdad. | Realizar una planeación mas eficaz en la movilización de los funcionarios, mientras la obra culmine. La Gerencia de Proyecto contrató el estudio de tránsito. De igual forma para la medicion del clima organizacional, desarrollarla durante el primer semetres de la vigencia 2018. | "Optimización y mejora de los espacios con los que actualmente cuenta la Secretaria Distrital de ambiente Brindar a los servidores públicos unas adecuadas condiciones laborales que permitan desempeñar sus actividades eficientemente cumplimiento de exigencias en materia de salud ocupacional y como estrategia para la disminución y mitigación de riesgos laborales y para el manejo de emergencias" Cumplimiento de los Objetivos del PGA, del PDD, PIGA y de la normatividad aplicable a la entidad. "Mejora el nivel de gestión institucional. - Fortalece las competencias de los servidores. - Desarrolla un capital humano que responda a las necesidades de la ciudad y sus instituciones, facilitando el alcance de los objetivos. - Mejoramiento de los procesos y el fortalecimiento de la capacidad laboral de los funcionarios a nivel individual y de equipo" Mantener un buen sistema de gestión documental le permite a la Entidad dar respuesta oportuna y confiable a los requerimientos de usuarios tanto internos como externos. - Facilita la consulta y garantizar su preservación, cumpliendo con la normatividad vigente." Generar con respecto las normas en materia legal ambiental procesos de actualización, reglamentación, unificación, concordancia y análisis de vigencia de las mismas, ajustando las directrices que determine la Alcaldía Mayor. Realizar la revisión jurídica de las normas ambientales existentes para establecer las prioridades en materia de regulación y elaboración de la normativa que sea necesaria para prevenir, controlar y mitigar los impactos ambientales en el Distrito Capital. Se requiere identificar la vigencia de las leyes y demás normas reglamentarias ambientales a nivel nacional y distrital por declaratoria de derogatoria, inconstitucionalidad o nulidad, buscando con ello disminuir la expedición de actuaciones administrativas contrarias al ordenamiento jurídico vigente Intervenir en las Acciones Populares entre particulares en las que amenace el medio ambiente sano, que se adelanten ante Juzgados Civiles del Circuito de Bogotá, a través del trámite de conceptos técnicos y asistencia a las Audiencias de Pacto de Cumplimiento. | infografía y plantas arquitectónicas, planos y diseños, informe de la ARL, contratos 2016132, 20161307, 20161293 Archivo de Gestión de la DGC - PIGA Correos entre la ARL y la SDA programando y confirmando los talleres, carpetas de los contratos No 20161107 y No 20161232, Actas de reunión, informes de gestión y presentaciones poder point Archivo de gestión de la Dirección Legal Ambiental
126PG01-PR02-F-2-V10.0
Note on AP14: YULIED.PENARANDA: No registra seguimiento, por lo tanto tome el de septiembre

## INVERSIÓN
SECRETARÍA DISTRITAL DE AMBIENTE
FORMATO DE ACTUALIZACIÓN Y SEGUIMIENTO AL COMPONENTE DE INVERSIÓN
[5 empty] | DEPENDENCIA: | [10 empty] | DIRECCIÓN DE GESTIÓN CORPORATIVA
[5 empty] | CÓDIGO Y NOMBRE PROYECTO: | [10 empty] | 1033 - FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL PARA LA EFICIENCIA ADMINISTRATIVA
1, LÍNEA DE ACCIÓN | 2, META DE PROYECTO |  |  | 3, COD. META PDD A QUE SE ASOCIA META PROY | 4, COD. META PROYECTO PRIORITARIO | 5, VARIABLE REQUERIDA | 6, MAGNITUD PD | 7, PROGRAMACIÓN - ACTUALIZACIÓN | [27 empty] | 8, EJECUCIÓN |  |  |  | 9, % CUMPLIMIENTO ACUMULADO (Vigencia) | 10 ,% DE AVANCE CUATRIENIO | 11, DESCRIPCIÓN DE LOS AVANCES Y LOGROS ALCANZADOS | 12, RETRASOS | 13, SOLUCIONES PLANTEADAS | 14, BENEFICIOS | 15, FUENTE DE EVIDENCIAS
[8 empty] | 2016 |  |  |  | 2017 | [5 empty] | 2018 | [5 empty] | 2019 | [6 empty] | 2020 |  |  |  |  | 8,1 SEGUIMIENTO VIGENCIA ACTUAL
| 2,1 COD. | 2,2 META | 2,3 TIPOLOGÍA |  |  |  |  | PROGRAMACIÓN ANUAL | PROGR. ANUAL CORTE SEPT | PROGR. ANUAL CORTE DIC | EJECUTADO | REPROGRAMACIÓN VIGENCIA | PROGR. ANUAL CORTE MAR | PROGR. ANUAL CORTE JUN | PROGR. ANUAL CORTE SEPT | PROGR. ANUAL CORTE DIC | EJECUTADO | REPROGRAMACIÓN VIGENCIA | PROGR. ANUAL CORTE MAR | PROGR. ANUAL CORTE JUN | PROGR. ANUAL CORTE SEPT | PROGR. ANUAL CORTE DIC | EJECUTADO | REPROGRAMACIÓN VIGENCIA | PROGR. ANUAL CORTE MAR | PROGR. ANUAL CORTE JUN | PROGR. ANUAL CORTE SEPT | PROGR. ANUAL CORTE DIC | EJECUTADO | REPROGRAMACIÓN VIGENCIA | PROGR. ANUAL CORTE MAR | PROGR. ANUAL CORTE JUN | PROGR. ANUAL CORTE SEPT | PROGR. ANUAL CORTE DIC | EJECUTADO | MAR | JUN | SEPT | DIC
Fortalecimiento institucional | 1 | Ejecutar 100% de las actividades de intervención para el mejoramiento de la infraestructura física y dotación de la SDA | Creciente | 379 | 189 | MAGNITUD META | 100% |  | 20% | 20% | 20% |  | 25% | 65% | 65% | 65% |  |  | 90% | [5 empty] | 100% | [5 empty] | 0% |  |  |  |  | 10% | 31.5% | 40.5% | 59% | 62.31% | 40.5% | La SDA ha avanzado en la contratación de un experto en estudios de tránsito para que realice las diferentes mediciones con el fin de obtener el requisito para el PRM. Se desrrollaron comités de obra a través de los cuales se realizó seguimiento a la ejecución de las actividades de instalación y acondicionamiento de los puestos de trabajo. Durante la vigencia de 2017 se realizó la instalación total de los 400 puestos de trabajo en los pisos 1 y 3 de la sede administrativa de la SDA. Se realizó el estudio necesario para la redistribución de puestos de trabajo del segundo piso. En cumplimiento de lo programado en el primer semestre para la obra de adecuación del semisótano de la Sede Principal de la SDA, se han realizado las siguientes actividades: En cumplimiento al Decreto 430 de 2005 se ha avanzado en lo siguiente: A. La definición del área de influencia teniendo como base las vías arterias principales o secundarias, así como los elementos de la estructura ecológica principal y demás elementos urbanísticos, cubriendo, como mínimo, un radio de 300 metros. B. Diagnóstico de los predios y su área de influencia, incluyendo: 1. La condición actual de las vías, los espacios públicos, el tráfico, los estacionamientos, el estado de las edificaciones, los usos y la infraestructura pública. 2. La ocupación actual de cada uno de los predios objeto del plan y de los predios adyacentes, especificando los usos, la volumetría y la disposición de áreas libres. | Con respecto al PMR, esta pendiente adelantar el Plan de Regularización y Manejo, que incluya los documentos y la planimetría y Una detallada descripción de las operaciones y de las acciones planteadas para el adecuado funcionamiento del uso y para la mitigación de los impactos urbanísticos, acorde con lo establecido; por lo anterior, y para poder culminar con éxito la elaboración del PRM, se han adelantado diferentes reuniones con las Secretarias Distritales de Planeación y Movilidad, a fin de buscar apoyo en la elaboración de dicho estudio, de igual manera se identificó la necesidad de contratar un experto en estudios de tránsito para que realice las diferentes mediciones. | Realizar una planeación mas eficaz en la movilización de los funcionarios, mientras la obra culmine. La Gerencia de Proyecto contrató el estudio de tránsito. | Optimización y mejora de los espacios con los que actualmente cuenta la Secretaria Distrital de ambiente Brindar a los servidores públicos unas adecuadas condiciones laborales que permitan desempeñar sus actividades eficientemente cumplimiento de exigencias en materia de salud ocupacional y como estrategia para la disminución y mitigación de riesgos laborales y para el manejo de emergencias | infografía y plantas arquitectónicas, planos y diseños, informe de la ARL, contratos 2016132, 20161307, 20161293
[6 empty] | PRESUPUESTO VIGENCIA | 3492828324 |  | 300000000 | 976828324 | 973165848 |  | 531000000 | 531000000 | 531000000 | 531000000 |  |  | 1835000000 | [5 empty] | 150000000 | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 3243000 | 250542696 | 480859535 | 47.18% | 22.38%
[6 empty] | MAGNITUD META DE RESERVAS | 0% |  | 0% | 0% | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | [20 empty] | 0% | 0% | 0%
[6 empty] | RESERVA PRESUPUESTAL | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 1025129504 | 973165848 | 973165848 | 973165848 |  | 973165848 | 973165848 | 973165848 | 973165848 | 973165848 | 973165848 | 973165848 | 973165848 | 973165848 | 973165848 | 973165848 | 973165848 | 973165848 | 973165848 | 973165848 | 973165848 | 973165848 | 973165848 | 973165848 | 973165848 | 973165848 | 855216372
[6 empty] | TOTAL MAGNITUD META | 100% |  | 20% | 20% | 20% |  | 25% | 65% | 65% | 65% |  |  | 90% | [5 empty] | 100% | [5 empty] | 0% |  |  |  |  | 10% | 31.5% | 40.5% | 59%
[6 empty] | TOTAL PRESUPUESTO | 3492828324 |  | 300000000 | 976828324 | 973165848 |  | 1556129504 | 1504165848 | 1504165848 | 1504165848 |  |  | 2808165848 | [5 empty] | 1123165848 | [5 empty] | 973165848 |  |  |  |  | 0 | 327516351 | 940419763 | 1336075907
| 2 | Ejecutar 5 acciones Para el sostenimiento y mejora del PIGA de la SDA | Suma |  |  | MAGNITUD META | 5 |  | 1 | 1 | 0.6 |  | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  | 1 | [5 empty] | 1 | [5 empty] | 1 |  |  |  |  | 0.4 | 0.5 | 1 | 1 | 100% | 40% | Para el año 2017, la acción de impacto se enfocó en el programa Uso Eficiente de Energía mediante el cambio de luminarias por lámparas tipo LED que consumen aproximadamente un 80% menos de energía eléctrica que las iluminaciones tradicionales incandescentes, las lámparas LED, incrementan la uniformidad lumínica y reducen la pérdida de iluminación entre fuentes de luz, se adquirieron 400 luminarias, dando inicio con la instalación de las mismas de manera gradual. En el 2017 se adelantaron actividades programadas para el seguimiento y sostenimiento del PIGA USO EFICIENTE DEL AGUA: Se realizó el seguimiento y control a los consumos de agua potable. Se ejecutaron las actividades establecidas en la estrategia de uso eficiente del agua, como envío de correos institucionales. USO EFICIENTE DE LA ENERGIA: el consumo percapita de energía fue de 3,46 kwh/usuario, lo cual cumplió con la meta. Se realiza de manera mensual la estrategia “Día de la Escalera que desmotiva el uso del ascensor y genera cambios en los hábitos de consumo. Se envían de manera frecuente Tips sobre el uso eficiente y ahorro de energía. GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS: Se actualizo la información relacionada con el control de impresión los informes se remiten por correo institucional. Se realizaron actividades tendientes a concientizar sobre el buen uso del papel, se continuó con la recolección del papel reutilizable que los usuarios desechan. Se hizo capacitación para el personal de aseo en relación con la gestión adecuada de los residuos atendiendo sus características. Se han realizado entregas a la Cooperativa de Reciclaje El Porvenir de residuos aprovechables (papel, cartón, plástico, vidrio, metal) en una cantidad de (20,151 kg) en el año. Se hizo entrega de residuos con características peligrosas como envases de aseo, RAEE´S, luminarias, baterías (2,682, 1 kg) y RCD (60 m3 aprox). CONSUMO SOSTENIBLE: Se expidió la Resolución 03391 de 2017 "Por la cual se adopta la Guía para las Compras Públicas Sostenibles en la Secretaría Distrital de Ambiente". IMPLEMENTACIÓN DE PRACTICAS SOSTENIBLES: La SDA participa en el programa " Bogotá se mueve sostenible", el cual promueve la realización de un día al mes el "día sin carro distrital", Se realizaron (11) jornadas de día sin carro distrital en la cual han participado aprox. (1123) funcionarios y contratistas, con un promedio mensual de 94 biciusuarios, con una participación promedio en el día del no carro de 40 bici usuarios, adicional a la participación de la celebración de la semana de la bicicleta con 68 participantes, se han enviado de manera permanente tips para motivar la participación de los funcionarios en esta actividad, se incrementó el número de biciusuarios en la entidad. Igualmente se realizó el mantenimiento de las terrazas y jardín vertical de la SDA. | N/A | N/A | Cumplimiento de los Objetivos del PGA, del PDD, PIGA y de la normatividad aplicable a la entidad. | Archivo de Gestión de la DGC - PIGA
[6 empty] | PRESUPUESTO VIGENCIA | 874000000 |  | 124000000 | 124000000 | 110575745 |  | 155000000 | 155000000 | 155000000 | 155000000 |  |  | 115000000 | [5 empty] | 280000000 | [5 empty] | 200000000 |  |  |  |  | 24234500 | 29234500 | 29234500 | 29234500 | 18.86% | 21.08%
[6 empty] | MAGNITUD META DE RESERVAS | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | [19 empty] | 0.35 | 0.4 | 0.4 | 0.4
[6 empty] | RESERVA PRESUPUESTAL | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 28339305 | 80302963 | 80302963 | 80302963 | [19 empty] | 28164383 | 43482963 | 80302963 | 80302963
[6 empty] | TOTAL MAGNITUD META | 5 |  | 1 | 1 | 0.6 |  | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 |  |  | 1 | [5 empty] | 1 | [5 empty] | 1 |  |  |  |  | 0.75 | 0.9 | 1.4 | 1.4
[6 empty] | TOTAL PRESUPUESTO | 874000000 |  | 124000000 | 124000000 | 110575745 |  | 183339305 | 235302963 | 235302963 | 235302963 |  |  | 115000000 | [5 empty] | 280000000 | [5 empty] | 200000000 |  |  |  |  | 52398883 | 72717463 | 109537463 | 109537463
| 3 | Realizar 25 actividades orientadas al mejoramiento del clima del clima organizacional | Creciente |  |  | MAGNITUD META | 25 |  | 5 | 5 | 5 |  | 10 | 10 | 10 | 10 |  |  | 15 | [5 empty] | 20 | [5 empty] | 25 |  |  |  |  | 3 | 7 | 10 | 10 | 100% | 40% | En 2017 se desarrollaron las siguientes actividades: Line de acción: Programa de capacitación: 1) La subsecretaria General realizó la semana de la Ética con actividades enfocadas a reconocimiento de los valores institucionales. 2) Se llevo a cabo una jornada de integración en la sede compensar de la Av 68, en donde se llevaron actividades enfocadas al fortalecimiento de los valores institucionales. 3) Mediante los correos institucionales se invitó a consultar la cartilla de Inducción y re-inducción y en el mes de junio se realizó una evaluación por drive con la participación de 64 servidores. 4) Se realizaron jornadas de Inducción y Re-inducción en el sistema FOREST. 5) Se realizó un taller de Redacción y Ortografía 6) Adicionalmente se diseñó la cartilla digital de Inducción y Reinducción en temas transversales la cual se dio a conocer en la jornada de inducción y reinducción del día 2 e junio y de igual forma se encuentra publicada en Biosolucion, por otro lado se envió información de temas de reinducción a través de los correos institucionales y mediante resolución 715 del 2017 se estableció dentro del Plan Institucional de Estímulos 2017, en su Artículo 17 en el componente de Calidad de Vida Laboral, que para la vigencia 2017 se llevaró a acabo la contratación del proveedor para desarrollar la activdad en el primer semestre de 2018 Linea de acción: Programa de bienestar: 1) Durante el 2017 con el apoyo de Compensar se llevó a cabo taller correspondiente a Trabajo en Equipo para el área de Talento Humano de la Dirección de Gestión Corporativa. Linea de acción: Diagnostico psicosocial y clima ogranizacinal: 1) A través del contrato 20161232 con la empresa COMERCIALIZADORA EMPRESARIAL JC WILSON Y MARTÍNEZ SAS se realizó el Diagnostico de Riesgo Psicosocial, del cual se generó un informe final con un plan de trabajo, con el cual se está estructurando las estrategias a seguir. | N/A | N/A | Mejora el nivel de gestión institucional. - Fortalece las competencias de los servidores. - Desarrolla un capital humano que responda a las necesidades de la ciudad y sus instituciones, facilitando el alcance de los objetivos. - Mejoramiento de los procesos y el fortalecimiento de la capacidad laboral de los funcionarios a nivel individual y de equipo | Correos entre la ARL y la SDA programando y confirmando los talleres, carpetas de los contratos No 20161107 y No 20161232,
[6 empty] | PRESUPUESTO VIGENCIA | 340000000 |  | 70000000 | 70000000 | 66493359 |  | 30000000 | 30000000 | 30000000 | 30000000 |  |  | 50000000 | [5 empty] | 90000000 | [5 empty] | 100000000 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 30000000 | 0% | 8.824%
[6 empty] | MAGNITUD META DE RESERVAS | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [19 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | RESERVA PRESUPUESTAL | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 40300517 | 21511408 | 21511408 | 21511408 | [19 empty] | 0 | 2394482 | 21511408 | 21511408
[6 empty] | TOTAL MAGNITUD META | 25 |  | 5 | 5 | 5 |  | 10 | 10 | 10 | 10 |  |  | 15 | [5 empty] | 20 | [5 empty] | 25 |  |  |  |  | 3 | 7 | 10 | 10
[6 empty] | TOTAL PRESUPUESTO | 340000000 |  | 70000000 | 70000000 | 66493359 |  | 70300517 | 51511408 | 51511408 | 51511408 |  |  | 50000000 | [5 empty] | 90000000 | [5 empty] | 100000000 |  |  |  |  | 0 | 2394482 | 21511408 | 51511408
Gestion Documental | 4 | Implementar 10 procesos que integran el Programa de Gestión Documental | Creciente |  |  | MAGNITUD META | 10 |  | 1 | 1 | 0.8 |  | 4 | 4 | 4 | 4 |  |  | 7 | [5 empty] | 9 | [5 empty] | 10 |  |  |  |  | 1 | 2 | 4 | 4 | 100% | 40% | Se programó y se ejecutó un ciclo de conversatorios sobre Pérdida y Destrucción de Documentos y Reconstrucción de Expedientes, sobre todo para las dependencias misionales: y sobre Ética Archivística, para todo el personal de la entidad. Se elaboró un documento sobre los criterios archivísticos para determinar las TRD – Series Documentales del Río Bogotá en la SDA y un ejercicio de aplicación sobre el Decreto Distrital 238 de 2017. Adicionalmente se realizó convenio interadministrativo con la imprenta nacional mediante el cual se implementó el Plan de Conservación Documental para su ejecución durante la vigencia 2018, por el ente rector . Se realizó el levantamiento y caracterización del fondo documental acumulado con el fin de determinar la cantidad de folios a digitalizar y se prestó asistencia a la DCA para la organización técnica de los expedientes correspondientes a los nuevos procesos permisivos y sancionatorios que la dependencia abrió en el segundo trimestre, los cuales fueron en total 267. De acuerdo al cronograma de transferencias documentales fueron transferidas 64 cajas correspondientes a las dependencias de Dirección de Gestión Ambiental. Se hicieron jornadas de sensibilización a profesionales y directivos, que conformaron los grupos de trabajo, que se encargaron de la actualización de las TRD. | N/A | N/A | Mantener un buen sistema de gestión documental le permite a la Entidad dar respuesta oportuna y confiable a los requerimientos de usuarios tanto internos como externos. - Facilita la consulta y garantizar su preservación, cumpliendo con la normatividad vigente. | Actas de reunión, informes de gestión y presentaciones power point
[6 empty] | PRESUPUESTO VIGENCIA | 1899885738 |  | 380062738 | 380062738 | 129054090 |  | 549823000 | 549823000 | 549823000 | 548455160 |  |  | 470000000 | [5 empty] | 300000000 | [5 empty] | 200000000 |  |  |  |  | 0 | 162213500 | 174213500 | 534003078 | 31.69% | 38.11%
[6 empty] | MAGNITUD META DE RESERVAS | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [19 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | RESERVA PRESUPUESTAL | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 96683188 | 115472095 | 115472095 | 115472095 | [19 empty] | 32300514 | 100315354 | 115472095 | 115472095
[6 empty] | TOTAL MAGNITUD META | 10 |  | 1 | 1 | 0.8 |  | 4 | 4 | 4 | 4 |  |  | 7 | [5 empty] | 9 | [5 empty] | 10 |  |  |  |  | 1 | 2 | 4 | 4
[6 empty] | TOTAL PRESUPUESTO | 1899885738 |  | 380062738 | 380062738 | 129054090 |  | 646506188 | 646506188 | 646506188 | 646506188 |  |  | 470000000 | [5 empty] | 300000000 | [5 empty] | 200000000 |  |  |  |  | 32300514 | 262528854 | 289685595 | 649475173
Direccionamiento juridico integral | 5 | Aumentar al 90% el Direccionamiento Jurídico integral de la SDA | Creciente |  |  | MAGNITUD META | 90% |  | 85% | 85% | 85% |  | 86.5% | 86.5% | 86.5% | 86.5% |  |  | 88% | [5 empty] | 89% | [5 empty] | 90% |  |  |  |  | 83% | 85.7% | 86.5% | 86.5% | 100% | 96.11% | Entre el 01 de enero y 31 de diciembre de 2017, la Dirección Legal Ambiental emitió siento cuarenta y seis (146) conceptos jurídicos. La medición del cumplimiento de los términos legales en la emisión de conceptos jurídicos arrojó un nivel de cumplimiento del indicador del 93%. Lo anterior significa que en siento treinta y seis (136) conceptos, de siento cuarenta y seis (146) emitidos se hicieron dentro de los términos legales establecidos, a dos (02) no le aplica el termino y ocho (08) superaron el término dada la complejidad del asunto solicitado. | N/A | N/A | Generar con respecto las normas en materia legal ambiental procesos de actualización, reglamentación, unificación, concordancia y análisis de vigencia de las mismas, ajustando las directrices que determine la Alcaldía Mayor. Realizar la revisión jurídica de las normas ambientales existentes para establecer las prioridades en materia de regulación y elaboración de la normativa que sea necesaria para prevenir, controlar y mitigar los impactos ambientales en el Distrito Capital. Se requiere identificar la vigencia de las leyes y demás normas reglamentarias ambientales a nivel nacional y distrital por declaratoria de derogatoria, inconstitucionalidad o nulidad, buscando con ello disminuir la expedición de actuaciones administrativas contrarias al ordenamiento jurídico vigente Intervenir en las Acciones Populares entre particulares en las que amenace el medio ambiente sano, que se adelanten ante Juzgados Civiles del Circuito de Bogotá, a través del trámite de conceptos técnicos y asistencia a las Audiencias de Pacto de Cumplimiento. | Archivo de gestión de la Dirección Legal Ambiental
[6 empty] | PRESUPUESTO VIGENCIA | 3071438958 |  | 456438958 | 426438958 | 425843558 |  | 522000000 | 522000000 | 522000000 | 522000000 |  |  | 527000000 | [5 empty] | 786000000 | [5 empty] | 810000000 |  |  |  |  | 497183000 | 521417500 | 521417500 | 521417500 | 99.89% | 33.97%
[6 empty] | MAGNITUD META DE RESERVAS | 0% |  | 0% | 0% |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | [19 empty] | 0% | 0% | 0% | 0%
[6 empty] | RESERVA PRESUPUESTAL | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 117004537 | 130745383 | 130745383 | 130745383 | [19 empty] | 114332129 | 130745382 | 130745383 | 130745383
[6 empty] | TOTAL MAGNITUD META | 90% |  | 85% | 85% | 85% |  | 86.5% | 86.5% | 86.5% | 86.5% |  |  | 88% | [5 empty] | 89% | [5 empty] | 90% |  |  |  |  | 83% | 85.7% | 86.5% | 86.5%
[6 empty] | TOTAL PRESUPUESTO | 3071438958 |  | 456438958 | 426438958 | 425843558 |  | 639004537 | 652745383 | 652745383 | 652745383 |  |  | 527000000 | [5 empty] | 786000000 | [5 empty] | 810000000 |  |  |  |  | 611515129 | 652162882 | 652162883 | 652162883
| 6 | Mantener en el 82 % el éxito procesal en fallos favorables en representación de la SDA | Constante |  |  | MAGNITUD META | 82% |  | 82% | 82% | 82% |  | 82% | 82% | 82% | 82% |  |  | 82% | [5 empty] | 82% | [5 empty] | 82% |  |  |  |  | 82% | 82% | 82% | 82% | 100% | 40% | Entre el 01 de enero y 31 de diciembre de 2017, la Secretaría Distrital de Ambiente registró un éxito procesal del 87.5%, esto es, que de dieciséis (16) procesos en contra terminados, catorce (14) de ellos registraron fallos a favor de la Secretaría Distrital de Ambiente y en dos (2) proceso el fallo fue desfavorable para la Entidad. Así: 14/16 = 87.5%. Cabe destacar que, en dichos procesos en contra, la Representación Judicial fue ejercida por la Entidad. | N/A | N/A | Establecer los mecanismos necesarios para adelantar la defensa técnica judicial de la Secretaría respecto a su representación judicial y extrajudicial en los diferentes procesos y ante las instancias judiciales y administrativas bajo las directrices e instructivos que en materia de defensa judicial se establezcan en el Distrito Capital, garantizando la efectiva defensa de la Secretaría de Ambiente | Archivo de gestión de la Dirección Legal Ambiental
[6 empty] | PRESUPUESTO VIGENCIA | 2607561042 |  | 351561042 | 381561042 | 381526164 |  | 502000000 | 502000000 | 502000000 | 502000000 |  |  | 520000000 | [5 empty] | 593000000 | [5 empty] | 611000000 |  |  |  |  | 480689000 | 480689000 | 480689000 | 480689000 | 95.75% | 37.69%
[6 empty] | MAGNITUD META DE RESERVAS | 0% |  | 0% | 0% | 0% | [24 empty] | 0% | 0% | 0% | 0%
[6 empty] | RESERVA PRESUPUESTAL | 0 |  | 0 | 0% | 0 |  | 110892918 | 97152272 | 97152272 | 97152272 | [19 empty] | 109306872 | 97152272 | 97152272 | 97152272
[6 empty] | TOTAL MAGNITUD META | 82% |  | 82% | 82% | 82% |  | 82% | 82% | 82% | 82% |  |  | 82% | [5 empty] | 82% | [5 empty] | 82% |  |  |  |  | 82% | 82% | 82% | 82%
[6 empty] | TOTAL PRESUPUESTO | 2607561042 |  | 351561042 | 381561042 | 381526164 |  | 612892918 | 599152272 | 599152272 | 599152272 |  |  | 520000000 | [5 empty] | 593000000 | [5 empty] | 611000000 |  |  |  |  | 589995872 | 577841272 | 577841272 | 577841272
TOTAL PROYECTO | [5 empty] | PRESUPUESTO VIGENCIA | 12285714062 |  | 1682062738 | 2358891062 | 2086658764 |  | 2289823000 | 2289823000 | 2289823000 | 2288455160 |  | 0 | 3517000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2199000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1921000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1002106500 | 1196797500 | 1456097196 | 2076203613
[6 empty] | RESERVA PRESUPUESTAL | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 1418349969 | 1418349969 | 1418349969 | 1418349969 |  | 973165848 | 973165848 | 973165848 | 973165848 | 973165848 | 973165848 | 973165848 | 973165848 | 973165848 | 973165848 | 973165848 | 973165848 | 973165848 | 973165848 | 973165848 | 973165848 | 973165848 | 973165848 | 1257269746 | 1347256301 | 1418349969 | 1300400493
[6 empty] | TOTAL PROYECTO | 12285714062 |  | 1682062738 | 2358891062 | 2086658764 |  | 3708172969 | 3708172969 | 3708172969 | 3706805129 |  | 973165848 | 4490165848 | 973165848 | 973165848 | 973165848 | 973165848 | 973165848 | 3172165848 | 973165848 | 973165848 | 973165848 | 973165848 | 973165848 | 2894165848 | 973165848 | 973165848 | 973165848 | 973165848 | 2259376246 | 2544053801 | 2874447165 | 3376604106
126PG01-PR02-F-2-V10.0
Note on AQ9: FREDY.DIAZ: No describir en terminos de contratación , sino resultados
Note on AR9: FREDY.DIAZ: no es coherente con las descripción de actividades, y explicar mas claramente el retraso relacionado con la movilidad de los servidores.

## ACTIVIDADES
SECRETARÍA DISTRITAL DE AMBIENTE
FORMATO ACTUALIZACIÓN Y SEGUIMIENTO A LAS ACTIVIDADES
|  | DEPENDENCIA: | DIRECCIÓN DE GESTIÓN CORPORATIVA
|  | CÓDIGO Y NOMBRE DE PROYECTO: | 1033 - FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL PARA LA EFICIENCIA ADMINISTRATIVA
1, LÍNEA DE ACCIÓN | 2, META DE PROYECTO | 3, ACTIVIDAD | 4, SE EJECUTA CON RECURSOS DE: |  | 5, PONDERACIÓN HORIZONTAL AÑO: 2017 | [13 empty] | 6,PONDERACIÓN VERTICAL |  | 7, OBSERVACIONES AVANCE VIGENCIA 2017
|  |  | 4,1 VIGENCIA | 4,2 RESERVA | VARIABLES | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic | Total | 6,1 META | 6,2 ACTIVIDAD
Fortalecimiento institucional | Ejecutar 100% de las actividades de intervención para el mejoramiento de la infraestructura física y dotación de la SDA | 1,Elaborar el Plan de Manejo y Regularizacion de la sede Administraiva de la SDA | X |  | Programado | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 20% | 5% | En cumplimiento al Decreto 430 de 2005 “Por el cual se reglamenta el artículo 430 del Decreto 190 de 2004, mediante la definición del procedimiento para el estudio y aprobación de los planes de regularización y manejo y se dictan otras disposiciones”, y de acuerdo al Artículo 11 de este Decreto, la SDA ha avanzado en lo siguiente: A. La definición del área de influencia teniendo como base las vías arterias principales o secundarias, así como los elementos de la estructura ecológica principal y demás elementos urbanísticos, cubriendo, como mínimo, un radio de 300 metros. B. Diagnóstico de los predios y su área de influencia, incluyendo: 1. La condición actual de las vías, los espacios públicos, el tráfico, los estacionamientos, el estado de las edificaciones, los usos y la infraestructura pública. 2. La ocupación actual de cada uno de los predios objeto del plan y de los predios adyacentes, especificando los usos, la volumetría y la disposición de áreas libres. C. La propuesta del Plan de Regularización y Manejo, que incluya los documentos y la planimetría D. Una detallada descripción de las operaciones y de las acciones planteadas para el adecuado funcionamiento del uso y para la mitigación de los impactos urbanísticos, acorde con lo establecido en el presente artículo, referidas. En este sentido se encuentra pendiente adelantar los literales C y D los cuales se encuentras supeditados a la elaboración del estudio de tránsito, descrito en el artículo 12 de este mismo Decreto, por lo anterior y para poder culminar con éxito la elaboración del PMR, se han adelantado diferentes reuniones con las Secretarias Distritales de Planeación y Movilidad, a fin de buscar apoyo en la elaboración de dicho estudio; de igual manera, se contrató un experto en estudios de tránsito para que realice las diferentes mediciones de tiempos de circulación entre puntos fijos a horas estimadas, con el fin de obtener el requisito para la obtención del PMR.
[5 empty] | Ejecutado | 10% | 10% | 0% | 10% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 30%
|  | 2, Realizar el proceso de seguimiento a las actividades de instalacion y acondicionamiento del nuevo mobiliario en los pisos 1 y 3 de la sede administrativa de la SDA | X |  | Programado | 10% | 30% | 30% | 30% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% |  | 5% | Durante la vigencia de 2017 se realizó la instalación total de los 400 puestos de trabajo en los pisos 1 y 3 de la sede administrativa de la SDA.
[5 empty] | Ejecutado | 10% | 30% | 30% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 15% | 0% | 15% | 100%
|  | 3, REALIZAR LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA REDISTRIBUCION Y ACONDICIONAMIENTO DE NUEVOS PUESTOS DE TRABAJO PARA EL 2DO PISO DE LA SEDE ADMINISTRATIVA DE LA SDA, OMO LOS PROCESOS PRECONTRACTUALES Y | X |  | Programado | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 20% | 30% | 30% | 20% | 0% | 0% | 100% |  | 5% | Se realizó el estudio necesario por medio del cual se obtuvo el anexo técnico con el diseño y la redistribución de los puestos de trabajo del segundo piso, se solicitaron las cotizaciones de mercado, con el fin de iniciar el proceso precontractual y de publicación del pliego de condiciones. Adicionalmente el retraso corresponde a que todavia no se ha aprobado Plan de Manejo y Regularización de la entidad.
[5 empty] | Ejecutado | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 20% | 30% | 30% | 0% | 0% | 0% | 80%
|  | 4, Realizar el seguimiento a las actividades de adecuación del semisotano de la SDA |  |  | Programado | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 100% |  | 5% | Teniendo en cuenta que no se ha realizado los procesos precontractuales y contractuales para la adjudicación de los contratos de adecuacion del Semisotano de la SDA, no se ha ejecutado esta actividad.
[5 empty] | Ejecutado | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
| Ejecutar 5 acciones Para el sostenimiento y mejora del PIGA de la SDA | 5, Realizar clasificación y almacenamiento temporal de los residuos generados en la SDA y gestionar su entrega con gestor autorizado | X |  | Programado | 6% | 6% | 6% | 6% | 6% | 20% | 6% | 6% | 6% | 6% | 6% | 20% | 100% | 12.5% | 2.5% | Se realizaron entregas a la Cooperativa de Reciclaje El Porvenir de residuos aprovechables (papel, cartón, plástico, vidrio, metal) en una cantidad de (20,151 kg) en el año. Se hizo entrega de residuos con características peligrosas como envases de aseo, RAEE´S, luminarias, baterías (2,682, 1 kg) y RCD (60 m3 aprox).
[5 empty] | Ejecutado | 6% | 6% | 6% | 6% | 6% | 20% | 6% | 6% | 6% | 6% | 6% | 20% | 100%
|  | 6, Implementar una recomendación identificada o establecida en la Auditoria energética, a fin de racionalizar el uso de este recurso | X |  | Programado | 0% | 0% | 0% | 0% | 10% | 30% | 30% | 30% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% |  | 2% | Como acción de impacto para el año 2017, se fortaleció el Programa Uso Eficiente de Energía, mediante la compra por SECOP II Colombia Compra Eficiente de paneles LED (400) para las sedes de la SDA, se adjudico a INTERSUMINISTROS contrato SDA-SAM-2017-SECOPII-E-0001, se dio inicio a la instalación en el piso 3o. y con ello se logró una reducción significativa en el consumo de energía de la entidad y en cumplimiento a la normatividad ambiental y en la modernización de tecnología para iluminación funcional.
[5 empty] | Ejecutado | 0% | 0% | 0% | 0% | 10% | 30% | 30% | 30% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100%
|  | 7, Desarrollar una estrategia de cosecha de agua en una de las sedes con control operacional de la SDA | X |  | Programado | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 50% | 50% | 0% | 0% | 100% |  | 3.5% | Se hizo entrega por parte del encargado del Humedal Santa María del Lago a la administradora del Parque Mirador de los Nevados de tres (3) tanques para almacenamiento de agua, uno de 1000 lts y dos de 500 lts, se instalaran en Juan Rey, portería y caballería del parque Entrenubes para recoger agua lluvia, se hizo la entrega de materiales para su instalación, se ubicaron en el predio Santa Lucia, esta agua es aprovechada para riegos a huertas, jardines, semilleros, lombicultivos y para aseo de los corredores de la administración y portería. Adicionalmente se presentó la propuesta del proyecto por parte del Administrador de Soratama, para la adquisición de los materiales necesarios para la instalación y puesta en funcionamiento del proyecto de cosecha de agua.
[5 empty] | Ejecutado | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 50% | 50% | 0% | 0% | 100%
|  | 8, Actualizar y adoptar los criterios ambientales definidos, en la Gestión Contractual con el fin de utilizar de manera eficiente los recursos asignados a la SDA que permitan realizar una contratación sustentable. | X |  | Programado | 0% | 5% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 5% | 100% |  | 1% | Se expidio la Resolución 03391 de 2017 "Por la cual se adopta la Guía para las Compras Públicas Sostenibles en la Secretaría Distrital de Ambiente", se envío por correo institucional y se remitio la comunicación interna 2017IE249600 a todas las dependencias para su conocimiento y aplicación.
[5 empty] | Ejecutado | 0% | 5% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 5% | 100%
|  | 9, Ejecución de estrategias para incentivar la cultura del uso de la bicicleta “Acuerdo 660 de 2016” | X |  | Programado | 5% | 9% | 9% | 9% | 9% | 9% | 9% | 9% | 9% | 9% | 9% | 5% | 100% |  | 1% | Se realizaron once (11) jornadas de dia sin carro distrital en la cual participaron aprox. (1123) funcionarios y contratistas, con un promedio mensual de 94 biciusuarios, con una participación promedio en el día del no carro de 40 bici usuarios, adicional a la participación de la celebración de la semana de la bicicleta con 68 participantes. Se enviaron por correo institucional las piezas comunicativas para motivar la participación de los servidores de la entidad, al igual se pasan por las pantallas virtuales. Se participó en las actividades programadas por la SDM. Se publica video para motivar el uso de la bicicleta en carteleras virtuales e inicio de pantalla. Se publica video con tips para el uso de la bicicleta en el medio urbano Se promovió la actividad en las redes sociales. Se publica en correo institucional los biciusuarios frecuentes. Se envian tips para el uso de transporte sostenible por el correo institucional
[5 empty] | Ejecutado | 5% | 9% | 9% | 9% | 9% | 9% | 9% | 9% | 9% | 9% | 9% | 5% | 100%
|  | 10, Realizar seguimiento y sostenimiento a cada uno de los programas que hacen parte del PIGA | X |  | Programado | 5% | 9% | 9% | 9% | 9% | 9% | 9% | 9% | 9% | 9% | 9% | 5% | 100% |  | 2.5% | En el 2017, se realizaron las actividades programadas para el seguimiento y sostenimiento del PIGA: USO EFICIENTE DEL AGUA: Según los registros históricos en el 2017 el consumo percapita de agua fue de 0,056 m3/usuario/año lo cual evidencia el cumplimiento a la meta. Se realiza medición al sistema de recolección de agua lluvia, se realiza seguimiento a los consumos de agua potable y verificación de consumos diarios; se envían Tips Ambientales. USO EFICIENTE DE LA ENERGIA: Según los registros históricos en el 2017 el consumo percapita de energía fue de 3,46 kwh/usuario, lo cual evidencia el cumplimiento a la meta, se realiza la estrategia “Día de la Escalera” para desmotivar el uso del ascensor; se envían Tips sobre el uso eficiente de energía, se compraron nuevas luminarias LED. GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS: Se realiza control de impresiones, actividades tendientes a concientizar sobre el buen uso del papel, y recolección del papel reutilizable, se entregan los residuos aprovechables a la Cooperativa de Reciclaje El Porvenir, se hacen talleres y capacitaciones en aprovechamiento de residuos según sus características. CONSUMO SOSTENIBLE: Se expidió la Resolución 03391 de 2017 "Por la cual se adopta la Guía para las Compras Públicas Sostenibles en la Secretaría Distrital de Ambiente. IMPLEMENTACIÓN DE PRÁCTICAS SOSTENIBLES: Se participa en el programa " Bogotá se mueve sostenible", promoviendo el "día sin carro distrital", se realiza mantenimiento de las terrazas y jardín vertical de la SDA.
[5 empty] | Ejecutado | 5% | 9% | 9% | 9% | 9% | 9% | 9% | 9% | 9% | 9% | 9% | 5% | 100%
| Realizar 25 actividades orientadas al mejoramiento del clima del clima organizacional | 11, Llevar a cabo capacitaciones o talleres en temas relacionados con el fortalecimiento del clima organizacional | X |  | Programado | 0% | 0% | 25% | 0% | 25% | 0% | 0% | 25% | 0% | 0% | 25% | 0% | 100% | 12.5% | 2.5% | Durante el 2017 se realizó gestión para que Compensar apoyara en el desarrollo del taller en Trabajo en Equipo para el área de Talento Humano de la Dirección de Gestión Corporativa.
[5 empty] | Ejecutado | 0% | 0% | 25% | 0% | 25% | 0% | 0% | 25% | 0% | 0% | 25% | 0% | 100%
|  | Realizar jornadas de integración en pro del fortalecimiento de los valores institucionales | X |  | Programado | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 30% | 30% | 0% | 40% | 100% |  | 2.5% | La Subsecretaría General realizó la semana de la Ética con actividades enfocadas a reconocimiento de los valores institucionales, la cual contó con el apoyo desde la DGC, en el proceso de divulgación con los gestores éticos a los correos de funcionarios y contratistas en los valores institucionales de respeto, probidad, entre otros, contribuyendo así al mejoramiento de la gestión de la entidad y se realizó la jornada de integración correspondiente al cierre de gestión de la Secretaria.
[5 empty] | Ejecutado | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 30% | 30% | 0% | 40% | 100%
|  | Realizar el diagnostico de riesgo psicosocial a los servidores de la SDA e implementar las acciones recomendadas producto de dicho diagnostico | X |  | Programado | 5% | 15% | 15% | 15% | 7% | 7% | 7% | 7% | 7% | 7% | 6% | 2% | 100% |  | 2% | A través del contrato 20161232 con la empresa COMERCIALIZADORA EMPRESARIAL JC WILSON Y MARTÍNEZ SAS se realizó el Diagnóstico de Riesgo Psicosocial, del cual se generó un informe final con un plan de trabajo, a partir del cual se estructurará la estrategía a implementar.
[5 empty] | Ejecutado | 5% | 15% | 15% | 15% | 7% | 7% | 7% | 7% | 7% | 7% | 6% | 2% | 100%
|  | Realizar la medicion del clima organizacional | X |  | Programado | 5% | 20% | 20% | 20% | 20% | 15% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% |  | 2.5% | Durante la vigencia 2017 se realizó la contratación del proveedor para desarrollar la activad en el pimer semetre de 2018.
[5 empty] | Ejecutado | 5% | 20% | 20% | 0% | 5% | 5% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 55%
|  | Llevar a cabo jornadas de capacitación y re inducción en temas misionales y transversales a los servidores de la SDA | X |  | Programado | 0% | 0% | 25% | 0% | 0% | 25% | 0% | 0% | 25% | 0% | 0% | 25% | 100% |  | 2.5% | Durante el año 2017 Mediante los correos institucionales se invito a consultar la cartilla de Inducción y reinducción y se realizó una evaluación por medio de una encuesta en drive, con la participación de 64 servidores y se realizaron jornadas de Inducción y Reinducción en el sistema FOREST
[5 empty] | Ejecutado | 0% | 0% | 25% | 0% | 0% | 25% | 0% | 0% | 25% | 0% | 0% | 25% | 100%
Gestión Documental | Implementar 10 procesos que integran el Programa de Gestión Documental | Ejecutar jornadas de capacitación sobre la importancia de la gestión documental y la necesidad de apoyarla, sobre la organización y archivo de documentos y en general sobre las diferentes etapas del ciclo vital de los documentos. | X |  | Programado | 0% | 0% | 25% | 0% | 0% | 25% | 0% | 0% | 25% | 0% | 0% | 25% | 100% | 20% | 3% | Se programó y se ejecutó un ciclo de conversatorios sobre Pérdida y Destrucción de Documentos y Reconstrucción de Expedientes, sobre todo para las dependencias misionales y sobre Ética Archivística, para todo el personal de la entidad. Se anexan las actas de las charlas y las planillas de asistencia.
[5 empty] | Ejecutado | 0% | 0% | 25% | 0% | 0% | 25% | 0% | 0% | 25% | 0% | 0% | 25% | 100%
|  | Realizar la revisión y actualizacion de las Tablas de Retencion Documental | X |  | Programado | 5% | 9% | 9% | 9% | 9% | 9% | 9% | 9% | 9% | 9% | 9% | 5% | 100% |  | 3% | Se llevaron a cabo visitas a las diferentes dependencias de la entidad, se realizó la consulta del manual de funciones procesos, procedimientos y actividades. Conformación de grupos técnicos en cabeza de los directivos y definición de las series subseries y tipos documentales. Se revisaron y actualizaron las TRD de las dependencias misionales; se presentaron al Comité Interno de Archivo de la entidad para su aprobación y se enviaron al Consejo Distrital de Archivos para su convalidación, Se diseño y se elaboró el Instructivo de Aplicación de las TRD. Se elaboró un documento sobre los criterios archivísticos para determinar las TRD – Series Documentales del Río Bogotá en la SDA y un ejercicio de aplicación sobre el Decreto Distrital 238 de 2017, adicionalmente se adelantó las gestiones referentes al convenio interadministrativo con la imprenta nacional con el fin de ser aprobadas las TRD, por el ente rector
[5 empty] | Ejecutado | 5% | 9% | 9% | 9% | 9% | 9% | 0% | 9% | 9% | 9% | 9% | 14% | 100%
|  | Realizar el levantamiento de inventarios de los expedientes del archivo centralizado de gestión y del archivo central. | X |  | Programado | 5% | 9% | 9% | 9% | 9% | 9% | 9% | 9% | 9% | 9% | 9% | 5% | 100% |  | 3.5% | Se realiza el levantamiento y caracterización del fondo documental acumulado con el fin de determinar la cantidad de folios a digitalizar
[5 empty] | Ejecutado | 0% | 0% | 0% | 9% | 9% | 9% | 9% | 9% | 9% | 15% | 15% | 16% | 100%
|  | Realizar la organización de los expedientes de archivos misionales de gestión y cental | X |  | Programado | 5% | 9% | 9% | 9% | 9% | 9% | 9% | 9% | 9% | 9% | 9% | 5% | 100% |  | 3.5% | Se prestó asistencia a la DCA para la organización técnica de los expedientes correspondientes a los nuevos procesos permisivos y sancionatorios que la dependencia abrió en el segundo trimestre, los cuales fueron en total 267.
[5 empty] | Ejecutado | 2% | 3% | 4% | 9% | 9% | 9% | 9% | 9% | 9% | 15% | 15% | 7% | 100%
|  | Realizar las transferencias documentales primarias y secundarias de conformidad con los tiempos establecidos | X |  | Programado | 5% | 9% | 9% | 9% | 9% | 9% | 9% | 9% | 9% | 9% | 9% | 5% | 100% |  | 3.5% | De acuerdo al cronograma de transferencias documentales fueron transferidas 64 cajas correspondientes a las dependencias de Dirección de Gestión Ambiental.
[5 empty] | Ejecutado | 2% | 3% | 4% | 9% | 9% | 9% | 9% | 9% | 9% | 11% | 11% | 15% | 100%
|  | Elaborar el Plan de Conservación Documental | X |  | Programado | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 30% | 30% | 30% | 10% | 0% | 100% |  | 3.5% | Se realizó convenio interadministrativo con la imprenta nacional mediante el cual se implemento el Plan de Conservación Documental para su ejecució durante la vigencia 2018.
[5 empty] | Ejecutado | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 30% | 30% | 30% | 10% | 0% | 100%
Direccionamiento jurídico integral | Aumentar al 90% el Direccionamiento Jurídico integral de la SDA | Revisión Jurídica de las normas ambientales para conocer su vigencia, concordancia y priorizar las necesidades de regulación según la competencia de la SDA. | X |  | Programado | 5% | 9% | 9% | 9% | 9% | 9% | 9% | 9% | 9% | 9% | 9% | 5% | 100% | 20% | 2.5% | Se realizó la revisión jurídica y análisis de vigencia y concordancia de las normas ambientales de las siguientes temáticas ambientales: Licencias Ambientales; Proceso Sancionatorio ambiental; Flora y Fauna Silvestre; Silvicultura Urbana; Industrias Forestales; Publicidad Exterior Visual.
[5 empty] | Ejecutado | 5% | 9% | 9% | 9% | 9% | 9% | 9% | 9% | 9% | 9% | 9% | 5% | 100%
|  | Elaborar Regulaciones y Normas ambientales. | X |  | Programado | 5% | 9% | 9% | 9% | 9% | 9% | 9% | 9% | 9% | 9% | 9% | 5% | 100% |  | 2% | * Decreto No. 054 del 31 de Enero del 2017 * Resolución No. 520 del 23 de Febrero del 2017 * Se elabora el preproyecto de resolución que deroga Resolución No. 6266 de agosto 10 de 2010 "Por la cual se delega una competencia en el titular de la Direccion Legal Ambiental" Se proyectó la Resolución “Por la cual se da aplicación al principio de rigor subsidiario, adoptando medias de ahorro en el consumo de energía eléctrica en la publicidad exterior visual, y se toman otras determinaciones” (pendiente de firma) * Proyecto de Decreto "Por el cual se deroga el Decreto 528 de 2014" sistema de drenaje pluvial * Proyecto de Decreto " “Por medio del cual se adoptan los Planes de Manejo Ambiental –PMA de los Parques Ecológicos Distritales de Humedal –PEDH del Distrito Capital y se toman otras determinaciones" • Decreto No. 450 del 28 de agosto de 2017 • Se proyectó el Acuerdo 1 de 2017 • Se proyectó el Acuerdo 2 de 2017: • Se proyectó el Acuerdo 3 de 2017: • Se proyectó el Acuerdo 4 de 2017: • Se proyectó el Acuerdo 5 de 2017: • Se proyectó la Resolución 1631 de 2017: • Se proyectó la Resolución 1632 de 2017 • Se proyectó la Resolución 1952 de 2017: • Se proyectó la Resolución 2076 de 2017: • Se proyectó la Se proyectó la Resolución No. 1538 de 2017 • Proyecto de Decreto y exposición "Por medio del cual se estableen los lineamientos para la formulación e implementación de los instrumentos operativos de planeación ambiental y se dictan otras disposiciones" • Decreto 815 del 28 de Diciembre de 2017 • Decreto 814 del 28 de Diciembre de 2017 • Decreto 723 del 21 de Diciembre de 2017 • Decreto 721 del 20 de Diciembre de 2017 • Decreto 720 del 20 de Diciembre de 2017
[5 empty] | Ejecutado | 5% | 9% | 9% | 9% | 9% | 9% | 9% | 9% | 9% | 9% | 9% | 5% | 100%
|  | Fijar directrices en materia legal ambiental que se requieran para la correcta interpretación y aplicación de las normas de competencia de la SDA. | X |  | Programado | 5% | 9% | 9% | 9% | 9% | 9% | 9% | 9% | 9% | 9% | 9% | 5% | 100% |  | 2% | * Directiva No. 001 del 17 de Enero de 2017 - Modificación de los lineamientos en minería - instrumentos de planificación ambiental en atención a la Resolución 2001 del 2016 * Directiva No. 002 del 17 de Enero de 2017 - Riesgo destacado acción popular No. 2005-55 quebrada los molinos * Directiva No. 003 del 24 de Febrero de 2017 - lineamientos para el control y la implementación del Subsistema de Gestión de Seguridad de la Información en la SDA * Circular No. 001 del 30 de marzo de 2017 - Actualización Anexo No.2 Formato único de consulta y préstamo de documentos. * Directiva No. 04 del 28 de Abril de 2017 Deroga Directivas Nos.004 de 2016 y 001 de 2017, Que establecían lineamientos en Minería - Instrumentos de Planificación Ambiental * Directiva 005 de 13 de junio de 2017 Lineamientos para uso eficiente de los recursos en la Secretaria Distrital de Ambiente. * Directiva No. 06 del 16 de agosto de 2017, Lineamientos cumplimiento Auto 09 de agosto de 2016, del Tribunal Administrativo de Cundinamarca en torno a las licencias de construcción en la Reserva Forestal Protectora Bosque Oriental de Bogotá y la Franja de Adecuación. * Circular No. 02 del 01 de septiembre de 2017, Disponibilidad en el servicio por parte de Directivos, funcionarios y contratistas del 1 al 10 de septiembre de 2017, con ocasión de la visita del Sumo Pontífice de la Iglesia Católica a la Ciudad de Bogotá D.C., * Directiva No. 06 del 16 de agosto de 2017, Lineamientos cumplimiento Auto 09 de agosto de 2016, del Tribunal Administrativo de Cundinamarca en torno a las licencias de construcción en la Reserva Forestal Protectora Bosque Oriental de Bogotá y la Franja de Adecuación. * Circular No. 02 del 01 de septiembre de 2017, Disponibilidad en el servicio por parte de Directivos, funcionarios y contratistas del 1 al 10 de septiembre de 2017, con ocasión de la visita del Sumo Pontífice de la Iglesia Católica a la Ciudad de Bogotá D.C.
[5 empty] | Ejecutado | 5% | 9% | 9% | 9% | 9% | 9% | 9% | 9% | 9% | 9% | 9% | 5% | 100%
|  | Emitir conceptos jurídicos. | X |  | Programado | 5% | 9% | 9% | 9% | 9% | 9% | 9% | 9% | 9% | 9% | 9% | 5% | 100% |  | 2.5% | Entre el 01 de enero y 31 de diciembre de 2017, la Dirección Legal Ambiental emitió siento cuarenta y seis (146) conceptos jurídicos. La medición del cumplimiento de los términos legales en la emisión de conceptos jurídicos arrojó un nivel de cumplimiento del indicador del 93%. Lo anterior significa que en siento treinta y seis (136) conceptos, de siento cuarenta y seis (146) emitidos se hicieron dentro de los términos legales establecidos, a dos (02) no le aplica el termino y ocho (08) superaron el término dada la complejidad del asunto solicitado.
[5 empty] | Ejecutado | 5% | 9% | 9% | 9% | 9% | 9% | 9% | 9% | 9% | 9% | 9% | 5% | 100%
|  | Asesoría jurídica en materia legal ambiental a las dependencias de la Entidad. | X |  | Programado | 5% | 9% | 9% | 9% | 9% | 9% | 9% | 9% | 9% | 9% | 9% | 5% | 100% |  | 3% | • Se realizó análisis jurídico, interpretación y aplicación de las normas a la Subdirector de Calidad de Aire, Auditiva y Visual respecto a los costos de desmonte de elementos de Publicidad Exterior Visual en espacio público. • Se realizaron aclaraciones a la Subdirección de Ecourbanismo y Gestión Ambiental respecto de la aplicación del Acuerdo No. 634 de 2015 - Aceite Vegetal Usado. • Se prestó asesoría en la comisión Accidental para la Redacción del Código Distrital de Policía. 1 participación. • Se prestó asesoría a la Dirección de Silvicultura respecto de las exigencias de pago en los procesos permisivos o coactivos y competencias de la Secretaría Distrital de Ambiente. • Se prestó asesoría a la Dirección de Gestión Ambiental respecto de adquisición predial en suelo de expansión urbana y rural • Se prestó asesoría a la oficina de Ecourbanismo y Gestión Ambiental Empresarial sobre los criterios de evaluación de los negocios verdes • Se prestó asesoría a la Subdirección de Silvicultura Flora y Fauna Silvestre en la elaboración del proyecto de acto administrativo “por la cual se autoriza la liberación de unas especies de fauna silvestre” • Se prestó asesoría a la Dirección de Recurso Hídrico en el Taller suelos contaminados • Se presto asesoria a la Subdirección de Políticas y Planes Ambientales respecto de la actualización del Plan Distrital de Gestión de Riesgos y Cambio Climático. •Se presto asesoría a la Subdirección de Políticas y Planes Ambientales en cuanto al Instrumentos Operativos de Planeación Ambiental PACA-PIGA y PAL •Se prestó asesoría a la Subdirección de Silvicultura Flora y Fauna Silvestre en la elaboración del proyecto de acto administrativo “por la cual se autoriza la liberación de unas especies de fauna silvestre” •Se presto asesoría a la Subdirección de Políticas y Planes Ambientales respecto de la actualización del Plan Distrital de Gestión de Riesgos y Cambio Climático.
[5 empty] | Ejecutado | 5% | 9% | 9% | 9% | 9% | 9% | 9% | 9% | 9% | 9% | 9% | 5% | 100%
|  | Control de legalidad de los proyectos de acto administrativo sometidos consideración de la DLA. | X |  | Programado | 5% | 9% | 9% | 9% | 9% | 9% | 9% | 9% | 9% | 9% | 9% | 5% | 100% |  | 2% | Se realizó revisión de legalidad a los siguientes actos administrativos: Resoluciones: 00028 00036 - 00142 - 00291 - 00294 00295 - 00296 - 00297 - 00298 00299 - 00300 - 00301 - 00302 00303 - 00304 - 00305 - 00306 00308 - 00310 - 00311 - 00312 00314 - 00315 - 00316 - 00317 00349 – 00409 - 00548 - 0042 00242 – 00681 - 00656 - 00467 00601 – 00600 - 00702 - 00701 00700 - 00699 - 00698 - 00697 00696 - 00694 - 00680 - 00520 00729 - 00730 - 00731 - 00733 00738 – 00739 - 00740 - 00741 00742 - 00743 - 00744 - 00745 00761 - 00762 - 00763 - 00808 00809 - 00810 - 00759 - 00751 00845 - 00851 - 00852 - 00853 00854 - 01182 - 01280 - 00732 00756 - 00755 - 00900 - 00886 00899 - 00965 - 00966 - 00967 00978 - 01179 - 01074 - 01076 01088 - 01077 - 01070 - 01178 01292 - 01243 - 01239 - 01265 10179 - 01080 - 00828 - 00975 1197 • Auto 1337 de 2017 • Auto 1340 de 2017 • Auto 1346 de 2017 • auto 1358 de 2017 • Auto 1380 de 2017 • Auto 1384 de 2017 • Auto 1388 de 2017 • Auto 1389 de 2017 • Auto 1490 de 2017 • Auto 1491 de 2017 • Auto 1492 de 2017 • Auto 1493 de 2017 • Auto 1553 de 2017 • Auto 1566 de 2017 • Auto 1568 de 2017 • Auto 1570 de 2017 • Auto 1574 de 2017 • Auto 1576 de 2017 • Auto 1591 de 2017 • Auto 1592 de 2017 • Auto 1597 de 2017 • Auto 1598 de 2017 • Auto 1611 de 2017 • Auto 1612 de 2017 00746 00727 00727 01072 RESOL. 00836 Se realizó revisión de legalidad a los siguientes actos administrativos: • RESOLULIONES: 01538 - 01549 01619 - 01631 01632 - 01744 01750 - 01899 01952 - 02037 02044 - 02076 02048 - 02164 3768 - 3713 3675 - 3668 3667 - 3663 3652 - 3626
[5 empty] | Ejecutado | 5% | 9% | 9% | 9% | 9% | 9% | 9% | 9% | 9% | 9% | 9% | 5% | 100%
|  | Realizar actuaciones de Inspección, Vigilancia y Control a las Entidades Sin Animo de Lucro - ESAL de carácter ambiental. | X |  | Programado | 5% | 9% | 9% | 9% | 9% | 9% | 9% | 9% | 9% | 9% | 9% | 5% | 100% |  | 2.5% | Conceptos y evaluaciones legales (190); Análisis financiero a la información económica (138); Requerimientos expedidos (71); Certificación de Inspección, vigilancia y control (25); Visitas administrativas (05); Autos de cargos y de pruebas (173); Resoluciones de archivo (166); Resolución de reconocimiento de personería (14); Oficios de respuesta a comunicaciones (48); Respuestas a derechos de petición (16); Traslado por competencia (15); comunicaciones a las entidades (104); Solicitudes de información a entidades (35) y Respuesta y/o Informe de Queja (7).
[5 empty] | Ejecutado | 5% | 9% | 9% | 9% | 9% | 9% | 9% | 9% | 9% | 9% | 9% | 5% | 100%
|  | Orientar a ciudadanos respecto de los derechos y obligaciones de las entidades sin ánimo de lucro. | X |  | Programado | 5% | 9% | 9% | 9% | 9% | 9% | 9% | 9% | 9% | 9% | 9% | 5% | 100% |  | 2% | En 2017, se dio orientación a ciudadanos respecto de los derechos y obligaciones de las Entidades sin Ánimo de Lucro y demás asuntos que fueron consultados para lo cual se adelantaron las siguientes gestiones: Atención personalizada y telefónica.
[5 empty] | Ejecutado | 5% | 9% | 9% | 9% | 9% | 9% | 9% | 9% | 9% | 9% | 9% | 5% | 100%
|  | Actualización de las base de datos de las ESAL | X |  | Programado | 5% | 9% | 9% | 9% | 9% | 9% | 9% | 9% | 9% | 9% | 9% | 5% | 100% |  | 1.5% | Conforme lo dispuesto en el Decreto 172 de mayo 04 de 2009, respecto del proceso de integración al Sistema de Información de Personas Jurídicas – SIPEJ-, se realizó la administración del sistema, para crear usuarios y asignar permisos, de acuerdo con los privilegios otorgados. Además, ejecuto el plan de mejoramiento No. 535, el cual tenía como objetivo la actualización del sistema de información de personas jurídicas con las gestiones producto de la inspección, vigilancia y control a las ESAL, esto desde la gestión del año 2010. A corte 31 de diciembre de 2017 se actualizaron 623 expedientes.
[5 empty] | Ejecutado | 5% | 9% | 9% | 9% | 9% | 9% | 9% | 9% | 9% | 9% | 9% | 5% | 100%
| Mantener en el 82 % el éxito procesal en fallos favorables en representación de la SDA | Atención de procesos judiciales, contencioso administrativos, constitucionales y extrajudiciales. | X |  | Programado | 5% | 9% | 9% | 9% | 9% | 9% | 9% | 9% | 9% | 9% | 9% | 5% | 100% | 15% | 6% | A corte 31 de diciembre de 2017, Se realizó atención oportuna a ciento dos (102) procesos contra la Entidad en los cuales la Representación Judicial se encuentra a cargo de la misma; al igual que trecientos ochenta y dos (382) procesos penales.
[5 empty] | Ejecutado | 5% | 9% | 9% | 9% | 9% | 9% | 9% | 9% | 9% | 9% | 9% | 5% | 100%
|  | Intervenir en calidad de Autoridad Ambiental en las acciones populares, acciones penales y procesos civiles. | X |  | Programado | 5% | 9% | 9% | 9% | 9% | 9% | 9% | 9% | 9% | 9% | 9% | 5% | 100% |  | 5% | A corte 31 de diciembre de 2017, Se realizó atención oportuna a cincuenta y cinco (55) procesos con representación a cargo de la Secretaria General; al igual que trecientos ochenta y dos (382) procesos penales.
[5 empty] | Ejecutado | 5% | 9% | 9% | 9% | 9% | 9% | 9% | 9% | 9% | 9% | 9% | 5% | 100%
|  | Unificar criterios para la Defensa Judicial y Extrajudicial. | X |  | Programado | 5% | 9% | 9% | 9% | 9% | 9% | 9% | 9% | 9% | 9% | 9% | 5% | 100% |  | 4% | Entre el 01 de enero y 31 de diciembre de 2017, la Secretaría Distrital de Ambiente registró un éxito procesal del 87.5%, esto es, que de dieciséis (16) procesos en contra terminados, catorce (14) de ellos registraron fallos a favor de la Secretaría Distrital de Ambiente y en dos (2) proceso el fallo fue desfavorable para la Entidad. Así: 14/16 = 87.5%. Cabe destacar que, en dichos procesos en contra, la Representación Judicial fue ejercida por la Entidad.
[5 empty] | Ejecutado | 5% | 9% | 9% | 9% | 9% | 9% | 9% | 9% | 9% | 9% | 9% | 5% | 100%
TOTAL PONDERACIÓN | [18 empty] | 100% | 99.5%
126PG01-PR02-F-2-V10.0
Note on V12: FREDY.DIAZ: se debe definir si exite retraso en las cotizaciones y procesos contractuales y evaluar el % de cumplimiento
Note on V14: FREDY.DIAZ: debe relacionar todo lo que se ha realizado con la actividad, sino determinar el retraso
Note on V28: FREDY.DIAZ: se debe explicar la relación entre lo programado y lo realizado, ya que se programo 25% en 4 ocaciones, pero sólo se realizó un (1) taller
Note on V30: FREDY.DIAZ: se debe explicar la relación entre lo programado y lo realizado. Solo se desarrollo en septiembre, y se cumple el 40% en diciembre.
Note on V32: FREDY.DIAZ: cuadrar el tiempo de realización, se hizo o no se hizo, y determinar la actividad como un acumulado de gestiones durante el año)
Note on V34: FREDY.DIAZ: Realizar el estudio previo no cuenta como actividad; deben ser productos de la medición
Note on V36: FREDY.DIAZ: verificar tiempo verbal - SE realizó en el 2017, jornadas de inducción.
Note on B38: FREDY.DIAZ: Se deben reformular las actividades 2018 que correspondan a los procesos descritos en la ficha de formulación.
Note on V40: FREDY.DIAZ: Relacionar con los procesos descritos en la ficha.

## TERRITORIALIZACIÓN
SECRETARÍA DISTRITAL DE AMBIENTE
FORMATO DE ACTUALIZACIÓN Y SEGUIMIENTO A LA TERRITORIALIZACIÓN DE LA INVERSIÓN
|  |  |  | PROYECTO: |  | 1033 - FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL PARA LA EFICIENCIA ADMINISTRATIVA
|  |  |  | PERIODO: |  | Enero 31 a junio 30 de 2017
1, COD. META | 2, Meta Proyecto | 3, Nombre -Punto de inversión (Escala: Localidad, Especial, Distrital) Breve descripción del punto de inversión. | 4, Variable | 5, Programación-Actualización | 6, ACTUALIZACIÓN |  |  |  | 7, SEGUIMIENTO |  |  |  | 8, LOCALIZACIÓN GEOGRÁFICA |  |  |  |  | 9, POBLACIÓN
ID Meta |  |  |  |  | 6,1 Actualización Marzo | 6,2 Actualización Junio | 6,3 Actualización Septiembre | 6,4 Actualización Diciembre | 7,1 Seguimiento Marzo | 7,2 Seguimiento Junio | 7,3 Seguimiento Septiembre | 7,4 Seguimiento Diciembre | 8,1 LOCALIDADES | 8,2 UPZ | 8,3 BARRIO | 8,4 PUNTO, LÍNEA O POLÍGONO | 8,5 ÁREA DE INFLUENCIA | 9,1 NUMERO DE HOMBRES | 9,2 NUMERO DE MUJERES | NUMERO INTERSEXUAL | 9,3 GRUPO ETARIO | 9,4 CONDICION POBLACIONAL | 9,5 GRUPOS ETNICOS | 9,6 TOTAL POBLACIÓN PERSONAS/CANTIDAD
1 | Ejecutar 100% de las actividades de intervención para el mejoramiento de la infraestructura física y dotación de la SDA | Especial (la meta se centra en el fortalecimiento institucional y por ende el punto de inversion es la Entidad y la poblacion afectada son los funcionarios y contratistas de la SDA | Magnitud Vigencia | 25% |  | 65% |  | 65% | 10% | 31.5% | 0% | 40.5% | Distrito Capital | Chapinero | Chapinero Central | Avenida Caracas N° 54 - 38 | Distrito Capital | Esta información no se puede territorializar toda vez que son acciones que se adelantan en la sede principal y son de carácter administrativo | Relacionar la información asociada a la población (Numero de hombres) espacios relacionados al punto de inversión en que se ejecutó la meta. |  | Desde nuestra competencia no se hace distinción para los grupos Etareos | TODOS LOS GRUPOS | NO IDENTIFICA GRUPOS ETNICOS | 1053
|  |  | Recursos Vigencia | 531000000 |  | 531000000 |  | 531000000 | 0 | 3243000 | 0 | 480859535
|  |  | Magnitud Reservas | 0% |  | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
|  |  | Reservas Presupuestales | 1025129504 |  | 973165848 |  | 973165848 | 0 | 324273351 | 0 | 973165848
2 | Ejecutar 5 acciones Para el sostenimiento y mejora del PIGA de la SDA | Especial (la meta se centra en el fortalecimiento institucional y por ende el punto de inversion es la Entidad y la poblacion afectada son los funcionarios y contratistas de la SDA | Magnitud Vigencia | 1 |  | 1 |  | 1 | 0.4 | 0.5 | 0 | 1 | Distrito Capital | Chapinero | Chapinero Central | Avenida Caracas N° 54 - 38 | Distrito Capital | Esta información no se puede territorializar toda vez que son acciones que se adelantan en la sede principal y son de carácter administrativo | Relacionar la información asociada a la población (Numero de hombres) espacios relacionados al punto de inversión en que se ejecutó la meta. |  | Desde nuestra competencia no se hace distinción para los grupos Etareos | TODOS LOS GRUPOS | NO IDENTIFICA GRUPOS ETNICOS | 1053
|  |  | Recursos Vigencia | 155000000 |  | 155000000 |  | 155000000 | 24234500 | 29234500 | 0 | 29234500
|  |  | Magnitud Reservas | 0.4 |  | 0.4 |  | 0.4 | 0.35 | 0.4 | 0 | 0.4
|  |  | Reservas Presupuestales | 28339305 |  | 80302963 |  | 80302963 | 28164383 | 43482963 | 0 | 80302963
3 | Realizar 25 actividades orientadas al mejoramiento del clima del clima organizacional | Especial (la meta se centra en el fortalecimiento institucional y por ende el punto de inversion es la Entidad y la poblacion afectada son los funcionarios y contratistas de la SDA | Magnitud Vigencia | 10 |  | 10 |  | 10 | 3 | 7 | 0 | 10 | Distrito Capital | Chapinero | Chapinero Central | Avenida Caracas N° 54 - 38 | Distrito Capital | Esta información no se puede territorializar toda vez que son acciones que se adelantan en la sede principal y son de carácter administrativo | Relacionar la información asociada a la población (Numero de hombres) espacios relacionados al punto de inversión en que se ejecutó la meta. |  | Desde nuestra competencia no se hace distinción para los grupos Etareos | TODOS LOS GRUPOS | NO IDENTIFICA GRUPOS ETNICOS | 1053
|  |  | Recursos Vigencia | 30000000 |  | 30000000 |  | 30000000 | 0 | 0 | 0 | 30000000
|  |  | Magnitud Reservas | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Reservas Presupuestales | 40300517 |  | 21511408 |  | 21511408 | 0 | 2394482 | 0 | 21511408
4 | Implementar 10 procesos que integran el Programa de Gestión Documental | Especial (la meta se centra en el fortalecimiento institucional y por ende el punto de inversion es la Entidad y la poblacion afectada son los funcionarios y contratistas de la SDA | Magnitud Vigencia | 4 |  | 4 |  | 4 | 1 | 2 | 0 | 4 | Distrito Capital | Chapinero | Chapinero Central | Avenida Caracas N° 54 - 38 | Distrito Capital | Esta información no se puede territorializar toda vez que son acciones que se adelantan en la sede principal y son de carácter administrativo | Relacionar la información asociada a la población (Numero de hombres) espacios relacionados al punto de inversión en que se ejecutó la meta. |  | Desde nuestra competencia no se hace distinción para los grupos Etareos | TODOS LOS GRUPOS | NO IDENTIFICA GRUPOS ETNICOS | 1053
|  |  | Recursos Vigencia | 549823000 |  | 549823000 |  | 548455160 | 0 | 162213500 | 0 | 534003078
|  |  | Magnitud Reservas | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Reservas Presupuestales | 96683188 |  | 115472095 |  | 115472095 | 32300514 | 100315354 | 0 | 115472095
5 | Aumentar al 90% el Direccionamiento Jurídico integral de la SDA | Especial (la meta se encuentra en la linea de direccionamieto juridico integral y busca mejorar los tiempos de respuesta de la entidad a los requerimientos de carácter judicial) | Magnitud Vigencia | 86.5% |  | 86.5% |  | 86.5% | 83% | 85.7% | 0% | 86.5% | Distrito Capital | Chapinero | Chapinero Central | Avenida Caracas N° 54 - 38 | Distrito Capital | Esta información no se puede territorializar toda vez que son acciones que se adelantan en la sede principal y son de carácter administrativo | Relacionar la información asociada a la población (Numero de hombres) espacios relacionados al punto de inversión en que se ejecutó la meta. |  | Desde nuestra competencia no se hace distinción para los grupos Etareos | TODOS LOS GRUPOS | NO IDENTIFICA GRUPOS ETNICOS | 1053
|  |  | Recursos Vigencia | 522000000 |  | 522000000 |  | 522000000 | 497183000 | 521417500 | 0 | 521417500
|  |  | Magnitud Reservas | 0% |  | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
|  |  | Reservas Presupuestales | 117004537 |  | 130745383 |  | 130745383 | 114332129 | 130745382 | 0 | 130745383
6 | Mantener en el 82 % el éxito procesal en fallos favorables en representación de la SDA | Especial (la meta se encuentra en la linea de direccionamieto juridico integral y busca que la entidad mantenga su eficiencia procesal con fallos a favor de la misma) | Magnitud Vigencia | 82% |  | 82% |  | 82% | 82% | 82% | 0% | 82% | Distrito Capital | Chapinero | Chapinero Central | Avenida Caracas N° 54 - 38 | Distrito Capital | Esta información no se puede territorializar toda vez que son acciones que se adelantan en la sede principal y son de carácter administrativo | Relacionar la información asociada a la población (Numero de hombres) espacios relacionados al punto de inversión en que se ejecutó la meta. |  | Desde nuestra competencia no se hace distinción para los grupos Etareos | TODOS LOS GRUPOS | NO IDENTIFICA GRUPOS ETNICOS | 1053
|  |  | Recursos Vigencia | 502000000 |  | 502000000 |  | 502000000 | 480689000 | 480689000 | 0 | 480689000
|  |  | Magnitud Reservas | 0% |  | 0% |  |  | 0% | 0% | 0% | 0%
|  |  | Reservas Presupuestales | 110892918 |  | 97152272 |  | 97152272 | 109306872 | 97152272 | 0 | 97152272
TOTALES - PROYECTO |  |  | Total recursos vigencia | 2289823000
|  |  | Total recursos reservas | 1418349969
|  |  | Total Recursos Proyecto | 3708172969
126PG01-PR02-F-2-V10.0
Note on V6: paola.rodriguez: 0-5 Primera infancia. 6-13 Infancia 14-17 Adolecencia 18-26 Juventud 27-59 Adultez 60 o mas personas. Grupo etario sin definir.
Note on W6: YULIED.PENARANDA: • Ciudadanos-as habitantes de calle. • Personas en situación de desplazamiento. • Mujeres gestantes y lactantes. • Personas cabeza de familia. • Reincorporados-as. • Personas vinculadas a la prostitución. • Personas con discapacidad. • Personas consumidoras de sustancias psicoactivas. • Servidores y servidoras públicos. • Niños y niñas de primera infancia. • Niños, niñas y adolecentes en riesgo social. • Niños, niñas y adolecentes escolarizados. • Niños, niñas y adolecentes desescolarizados. • Jóvenes escolarizados. • Jóvenes desescolarizados. • Adultos-as trabajador-a formal. • Adultos-as trabajador-a informal. • Familias en situación de vulnerabilidad. • Familias en emergencia social y catastrófica. • Familias ubicadas en zonas en zonas de alto deterioro. • Sector LGBT. • Comunidad en general.
Note on X6: YULIED.PENARANDA: • Afrocolombianos. • Indígenas. • ROM • Raizales. • No identifica grupos étnicos. • Otros grupos étnicos.
Note on K14: PAOLA.RODRIGUEZ: Error en el cargue de Angelica. No me deja cargar este dato