## GESTIÓN
SECRETARÍA DISTRITAL DE AMBIENTE
FORMATO DE ACTUALIZACIÓN Y SEGUIMIENTO AL COMPONENTE DE GESTIÓN
[6 empty] | DEPENDENCIA: | [8 empty] | DIRECCIÓN DE GESTIÓN CORPORATIVA
[6 empty] | CÓDIGO Y NOMBRE PROYECTO: | [8 empty] | 1033 - FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL PARA LA EFICIENCIA ADMINISTRATIVA
Eje Plan de Desarrollo | [14 empty] | SEPTIMO EJE TRANSVERSAL - GOBIERNO LEGÍTIMO, FORTALECIMIENTO LOCAL Y EFICIENCIA
Programa Plan de Desarrollo |  | Programa Plan de Desarrollo | [12 empty] | 43 - Modernización Institucional
1, PROYECTO PRIORITARIO |  | 2, META PLAN DE DESARROLLO |  | 3, INDICADOR ASOCIADO A LA META PLAN DE DESARROLLO | [31 empty] | 4, % CUMPLIMIENTO ACUMULADO (Vigencia) | 5, % DE AVANCE CUATRIENIO | 6, DESCRIPCIÓN DE LOS AVANCES Y LOGROS ALCANZADOS | 7, RETRASOS | 8, SOLUCIONES PLANTEADAS | 9, BENEFICIOS | 10, FUENTE DE EVIDENCIAS
1,1 COD. | 1,2 PROYECTO PRIORITARIO | 2,1 COD. | 2,2 META PLAN DE DESARROLLO | 3,1 COD. | 3,2 INDICADOR | 3,3 UNIDAD DE MEDIDA | 3,4 TIPOLOGÍA | 3,5 MAGNITUD PD | 3,6 PROGRAMACIÓN - ACTUALIZACIÓN | [22 empty] | 3,7 SEGUIMIENTO VIGENCIA ACTUAL
[9 empty] | 2016 |  |  | 2017 |  |  |  |  | 2018 |  |  |  |  | 2019 |  |  |  |  | 2020 |  |  |  |  | MAR | JUN | SEPT | DIC
[9 empty] | SEPT | DIC | EJECUTADO | MAR | JUN | SEPT | DIC | EJECUTADO | MAR | JUN | SEPT | DIC | EJECUTADO | MAR | JUN | SEPT | DIC | EJECUTADO | MAR | JUN | SEPT | DIC | EJECUTADO
189 | Modernización administrativa | 379 | Desarrollar el 100% de actividades de intervención para el mejoramiento de la infraestructura física, dotacional y administrativa | 411 | Porcentaje de intervención en infraestructura física, dotacional y administrativa | % | Creciente | 100% | 10% |  |  | 40% |  |  |  |  | 65% |  |  |  |  | 90% |  |  |  |  | 100%
126PG01-PR02-F-A5-V9.0

## INVERSIÓN
SECRETARÍA DISTRITAL DE AMBIENTE
FORMATO DE ACTUALIZACIÓN Y SEGUIMIENTO AL COMPONENTE DE INVERSIÓN
[5 empty] | DEPENDENCIA: | [8 empty] | DIRECCIÓN DE GESTIÓN CORPORATIVA
[5 empty] | CÓDIGO Y NOMBRE PROYECTO: | [8 empty] | 1033 - FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL PARA LA EFICIENCIA ADMINISTRATIVA
1, LÍNEA DE ACCIÓN | 2, META DE PROYECTO |  |  | 3, COD. META PDD A QUE SE ASOCIA META PROY | 4, COD. META PROYECTO PRIORITARIO | 5, VARIABLE REQUERIDA | 6, MAGNITUD PD | 7, PROGRAMACIÓN - ACTUALIZACIÓN | [22 empty] | 8, EJECUCIÓN |  |  |  | 9, % CUMPLIMIENTO ACUMULADO (Vigencia) | 10 ,% DE AVANCE CUATRIENIO | 11, DESCRIPCIÓN DE LOS AVANCES Y LOGROS ALCANZADOS | 12, RETRASOS | 13, SOLUCIONES PLANTEADAS | 14, BENEFICIOS | 15, FUENTE DE EVIDENCIAS
[8 empty] | 2016 |  |  | 2017 |  |  |  |  | 2018 |  |  |  |  | AÑO 4 |  |  |  |  | AÑO 5 |  |  |  |  | 8,1 SEGUIMIENTO VIGENCIA ACTUAL
| 2,1 COD. | 2,2 META | 2,3 TIPOLOGÍA |  |  |  |  | SEPT | DIC | EJECUTADO | MAR | JUN | SEPT | DIC | EJECUTADO | MAR | JUN | SEPT | DIC | EJECUTADO | MAR | JUN | SEPT | DIC | EJECUTADO | MAR | JUN | SEPT | DIC | EJECUTADO | MAR | JUN | SEPT | DIC
Fortalecimiento institucional | 1 | Ejecutar 100% de las actividades de intervención para el mejoramiento de la infraestructura física y dotación de la SDA | Creciente | 379 | 189 | MAGNITUD META | 100% | 20% |  |  | 67% |  |  |  |  | 90% |  |  |  |  | 100% |  |  |  |  | 0%
[6 empty] | PRESUPUESTO VIGENCIA | 1500000000 | 300000000 |  |  | 700000000 |  |  |  |  | 350000000 |  |  |  |  | 150000000 |  |  |  |  | 0
[6 empty] | MAGNITUD META DE RESERVAS | 0% | 0%
[6 empty] | RESERVA PRESUPUESTAL | 0 | 0
[6 empty] | TOTAL MAGNITUD META | 100% | 20% |  |  | 67% |  |  |  |  | 90% |  |  |  |  | 100% |  |  |  |  | 0%
[6 empty] | TOTAL PRESUPUESTO | 1500000000 | 300000000 |  |  | 700000000 |  |  |  |  | 350000000 |  |  |  |  | 150000000 |  |  |  |  | 0
| 2 | Ejecutar 5 acciones Para el sostenimiento y mejora del PIGA de la SDA | Suma |  |  | MAGNITUD META | 5 | 1 |  |  | 1 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 1
[6 empty] | PRESUPUESTO VIGENCIA | 1124000000 | 124000000 |  |  | 250000000 |  |  |  |  | 270000000 |  |  |  |  | 280000000 |  |  |  |  | 200000000
[6 empty] | MAGNITUD META DE RESERVAS | 0 | 0
[6 empty] | RESERVA PRESUPUESTAL | 0 | 0
[6 empty] | TOTAL MAGNITUD META | 5 | 1 |  |  | 1 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 1
[6 empty] | TOTAL PRESUPUESTO | 1124000000 | 124000000 |  |  | 250000000 |  |  |  |  | 270000000 |  |  |  |  | 280000000 |  |  |  |  | 200000000
| 3 | Realizar 25 actividades orientadas al mejoramiento del clima del clima organizacional | Creciente |  |  | MAGNITUD META | 25 | 5 |  |  | 10 |  |  |  |  | 15 |  |  |  |  | 20 |  |  |  |  | 25
[6 empty] | PRESUPUESTO VIGENCIA | 410000000 | 70000000 |  |  | 70000000 |  |  |  |  | 80000000 |  |  |  |  | 90000000 |  |  |  |  | 100000000
[6 empty] | MAGNITUD META DE RESERVAS | 0
[6 empty] | RESERVA PRESUPUESTAL | 0
[6 empty] | TOTAL MAGNITUD META | 25 | 5 |  |  | 10 |  |  |  |  | 15 |  |  |  |  | 20 |  |  |  |  | 25
[6 empty] | TOTAL PRESUPUESTO | 410000000 | 70000000 |  |  | 70000000 |  |  |  |  | 80000000 |  |  |  |  | 90000000 |  |  |  |  | 100000000
Gestion Documental | 4 | Implementar 10 procesos que integran el Programa de Gestión Documental | Creciente |  |  | MAGNITUD META | 10 | 1 |  |  | 4 |  |  |  |  | 7 |  |  |  |  | 9 |  |  |  |  | 10
[6 empty] | PRESUPUESTO VIGENCIA | 2080000000 | 380062738 |  |  | 700000000 |  |  |  |  | 500000000 |  |  |  |  | 300000000 |  |  |  |  | 200000000
[6 empty] | MAGNITUD META DE RESERVAS | 0
[6 empty] | RESERVA PRESUPUESTAL | 0
[6 empty] | TOTAL MAGNITUD META | 10 | 1 |  |  | 4 |  |  |  |  | 7 |  |  |  |  | 9 |  |  |  |  | 10
[6 empty] | TOTAL PRESUPUESTO | 2080000000 | 380062738 |  |  | 700000000 |  |  |  |  | 500000000 |  |  |  |  | 300000000 |  |  |  |  | 200000000
Direccionamiento juridico integral | 5 | Aumentar al 90% el Direccionamiento Jurídico integral de la SDA | Creciente |  |  | MAGNITUD META | 90% | 85% |  |  | 86.5% |  |  |  |  | 88% |  |  |  |  | 89% |  |  |  |  | 90%
[6 empty] | PRESUPUESTO VIGENCIA | 3556438958 | 456438958 |  |  | 741000000 |  |  |  |  | 763000000 |  |  |  |  | 786000000 |  |  |  |  | 810000000
[6 empty] | MAGNITUD META DE RESERVAS | 0%
[6 empty] | RESERVA PRESUPUESTAL | 0
[6 empty] | TOTAL MAGNITUD META | 90% | 85% |  |  | 86.5% |  |  |  |  | 88% |  |  |  |  | 89% |  |  |  |  | 90%
[6 empty] | TOTAL PRESUPUESTO | 3556438958 | 456438958 |  |  | 741000000 |  |  |  |  | 763000000 |  |  |  |  | 786000000 |  |  |  |  | 810000000
| 6 | Mantener en el 82 % el éxito procesal en fallos favorables en representación de la SDA | Constante |  |  | MAGNITUD META | 82% | 82% |  |  | 82% |  |  |  |  | 82% |  |  |  |  | 82% |  |  |  |  | 82%
[6 empty] | PRESUPUESTO VIGENCIA | 2690561042 | 351561042 |  |  | 559000000 |  |  |  |  | 576000000 |  |  |  |  | 593000000 |  |  |  |  | 611000000
[6 empty] | MAGNITUD META DE RESERVAS | 0%
[6 empty] | RESERVA PRESUPUESTAL | 0
[6 empty] | TOTAL MAGNITUD META | 82% | 82% |  |  | 82% |  |  |  |  | 82% |  |  |  |  | 82% |  |  |  |  | 82%
[6 empty] | TOTAL PRESUPUESTO | 2690561042 | 351561042 |  |  | 559000000 |  |  |  |  | 576000000 |  |  |  |  | 593000000 |  |  |  |  | 611000000
TOTAL PROYECTO | [5 empty] | PRESUPUESTO VIGENCIA | 11361000000 | 1682062738 |  |  | 3020000000 |  |  |  |  | 2539000000 |  |  |  |  | 2199000000 |  |  |  |  | 1921000000
[6 empty] | RESERVA PRESUPUESTAL | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
[6 empty] | TOTAL PROYECTO | 11361000000 | 1682062738 |  |  | 3020000000 |  |  |  |  | 2539000000 |  |  |  |  | 2199000000 |  |  |  |  | 1921000000
126PG01-PR02-F-A5-V9.0

## ACTIVIDADES
SECRETARÍA DISTRITAL DE AMBIENTE
FORMATO ACTUALIZACIÓN Y SEGUIMIENTO A LAS ACTIVIDADES
|  | DEPENDENCIA: | DIRECCIÓN DE GESTIÓN CORPORATIVA
|  | CÓDIGO Y NOMBRE DE PROYECTO: | 1033 - FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL PARA LA EFICIENCIA ADMINISTRATIVA
1, LÍNEA DE ACCIÓN | 2, META DE PROYECTO | 3, ACTIVIDAD | 4, SE EJECUTA CON RECURSOS DE: |  | 5, PONDERACIÓN HORIZONTAL AÑO: 2016 | [13 empty] | 6,PONDERACIÓN VERTICAL |  | 7, OBSERVACIONES AVANCE ACUMULADO VIGENCIA 2016
|  |  | 4,1 VIGENCIA | 4,2 RESERVA | VARIABLES | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic | Total | 6,1 META | 6,2 ACTIVIDAD
Fortalecimiento institucional | Ejecutar 100% de las actividades de intervención para el mejoramiento de la infraestructura física y dotación de la SDA | Revisión de planos y consecución de los permisos necesarios para las modificaciones al semisótano de la SDA | X |  | Programado | [6 empty] | 50% | 50% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 20% | 7%
[5 empty] | Ejecutado | [12 empty] | 0%
|  | Llevar a cabo los procesos precontractuales y contractuales para la adjudicación del contrato de modificación del semisótano de la SDA | X |  | Programado | [6 empty] | 0% | 0% | 33.3% | 33.3% | 33.4% | 0% | 100% |  | 7%
[5 empty] | Ejecutado | [12 empty] | 0%
|  | Elaborar el cronograma de obra y preliminares | X |  | Programado | [6 empty] | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% |  | 6%
[5 empty] | Ejecutado | [12 empty] | 0%
| Ejecutar 5 acciones Para el sostenimiento y mejora del PIGA de la SDA | Realizar clasificación y almacenamiento temporal de los residuos generados en la SDA. | X |  | Programado | [6 empty] | 16.7% | 16.7% | 16.6% | 16.7% | 16.7% | 16.6% | 100% | 12.5% | 2.5%
[5 empty] | Ejecutado | [12 empty] | 0%
|  | Gestionar la entrega de residuos con gestor autorizado | X |  | Programado | [6 empty] | 10% | 30% | 10% | 30% | 10% | 10% | 100% |  | 2%
[5 empty] | Ejecutado | [12 empty] | 0%
|  | Acondicionar y /o cambiar los puntos ecológicos en la SDA. | X |  | Programado | [6 empty] | 0% | 20% | 40% | 0% | 40% | 0% | 100% |  | 2.5%
[5 empty] | Ejecutado | [12 empty] | 0%
|  | Realizar practicas de Eco conducción a los conductores con el fin de identificar la destreza en la conducción. | X |  | Programado | [6 empty] | 0% | 0% | 0% | 50% | 50% | 0% | 100% |  | 1%
[5 empty] | Ejecutado | [12 empty] | 0%
|  | Realizar la adquisición de biciparqueaderos para promover el uso de la bicicleta. | X |  | Programado | [6 empty] | 0% | 0% | 0% | 0% | 50% | 50% | 100% |  | 1%
[5 empty] | Ejecutado | [12 empty] | 0%
|  | Acondicionar los jardines interiores para el mejoramiento de las condiciones internas. | X |  | Programado | [6 empty] | 0% | 33.3% | 33.4% | 33.3% | 0% | 0% | 100% |  | 1%
[5 empty] | Ejecutado | [12 empty] | 0%
|  | Realizar seguimiento y sostenimiento a cada uno de los programas que hacen parte del PIGA | X |  | Programado | [6 empty] | 16.7% | 16.7% | 16.6% | 16.7% | 16.7% | 16.6% | 100% |  | 2.5%
[5 empty] | Ejecutado | [12 empty] | 0%
| Realizar 25 actividades orientadas al mejoramiento del clima del clima organizacional | Llevar a cabo capacitaciones o talleres en temas relacionados con liderazgo, trabajo en equipo, solución de conflictos y comunicación asertiva | X |  | Programado | [6 empty] | 0% | 25% | 25% | 25% | 25% | 0% | 100% | 12.5% | 2.5%
[5 empty] | Ejecutado | [12 empty] | 0%
|  | Realizar jornadas de integración en pro del fortalecimiento de los valores institucionales | X |  | Programado | [6 empty] | 0% | 0% | 0% | 50% | 0% | 50% | 100% |  | 2%
[5 empty] | Ejecutado | [12 empty] | 0%
|  | Realizar el diagnostico de factores de riesgo Psicosocial a los servidores de la SDA | X |  | Programado | [6 empty] | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% | 100% |  | 1.5%
[5 empty] | Ejecutado | [12 empty] | 0%
|  | Llevar a cabo jornadas de capacitación en temas transversales a los servidores de la SDA | X |  | Programado | [6 empty] | 0% | 0% | 50% | 50% | 0% | 0% | 100% |  | 2.5%
[5 empty] | Ejecutado | [12 empty] | 0%
|  | Llevar a cabo jornadas de re inducción en temas misionales a los servidores de la SDA | X |  | Programado | [6 empty] | 50% | 0% | 0% | 50% | 0% | 0% | 100% |  | 2.5%
[5 empty] | Ejecutado | [12 empty] | 0%
|  | Realizar la medición del clima organizacional en la SDA | X |  | Programado | [6 empty] | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% |  | 1.5%
[5 empty] | Ejecutado | [12 empty] | 0%
Gestión Documental | Implementar 10 procesos que integran el Programa de Gestión Documental | Ejecutar jornadas de sensibilización sobre la importancia de la gestión documental y la necesidad de apoyarla, dirigida a los profesionales y directivos de la entidad. | X |  | Programado | [6 empty] | 0% | 0% | 50% | 0% | 50% | 0% | 100% | 20% | 3%
[5 empty] | Ejecutado | [12 empty] | 0%
|  | Llevar a cabo capacitaciones teórico - practicas sobre la organización y archivo de documentos y en general sobre las diferentes etapas del ciclo vital de los documentos. | X |  | Programado | [6 empty] | 16.6% | 16.7% | 16.7% | 16.7% | 16.7% | 16.6% | 100% |  | 3%
[5 empty] | Ejecutado | [12 empty] | 0%
|  | Realizar el levantamiento de inventarios de los expedientes del archivo centralizado de gestión y del archivo central. | X |  | Programado | [6 empty] | 0% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 100% |  | 3.5%
[5 empty] | Ejecutado | [12 empty] | 0%
|  | Realizar la organización de los expedientes de archivos misionales de gestión. | X |  | Programado | [6 empty] | 0% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 100% |  | 3.5%
[5 empty] | Ejecutado | [12 empty] | 0%
|  | Llevar a cabo trabajos de limpieza, conservación y recuperación de documentos de archivo. | X |  | Programado | [6 empty] | 0% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 100% |  | 3.5%
[5 empty] | Ejecutado | [12 empty] | 0%
|  | Realizar la digitalización de documentos de archivo de consulta frecuente | X |  | Programado | [6 empty] | 0% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 100% |  | 3.5%
[5 empty] | Ejecutado | [12 empty] | 0%
Direccionamiento jurídico integral | Aumentar al 90% el Direccionamiento Jurídico integral de la SDA | Revisión Jurídica de las normas ambientales para conocer su vigencia, concordancia y priorizar las necesidades de regulación según la competencia de la SDA. | X |  | Programado | [6 empty] | 2% | 5% | 25% | 30% | 23% | 15% | 100% | 20% | 2.5%
[5 empty] | Ejecutado | [12 empty] | 0%
|  | Elaborar Regulaciones y Normas ambientales. | X |  | Programado | [6 empty] | 2% | 5% | 25% | 30% | 23% | 15% | 100% |  | 2%
[5 empty] | Ejecutado | [12 empty] | 0%
|  | Fijar directrices en materia legal ambiental que se requieran para la correcta interpretación y aplicación de las normas de competencia de la SDA. | X |  | Programado | [6 empty] | 2% | 5% | 25% | 30% | 23% | 15% | 100% |  | 2%
[5 empty] | Ejecutado | [12 empty] | 0%
|  | Emitir conceptos jurídicos. | X |  | Programado | [6 empty] | 2% | 5% | 25% | 30% | 23% | 15% | 100% |  | 2.5%
[5 empty] | Ejecutado | [12 empty] | 0%
|  | Asesoría jurídica en materia legal ambiental a las dependencias de la Entidad. | X |  | Programado | [6 empty] | 2% | 5% | 25% | 30% | 23% | 15% | 100% |  | 3%
[5 empty] | Ejecutado | [12 empty] | 0%
|  | Control de legalidad de los proyectos de acto administrativo sometidos consideración de la DLA. | X |  | Programado | [6 empty] | 2% | 5% | 25% | 30% | 23% | 15% | 100% |  | 2%
[5 empty] | Ejecutado | [12 empty] | 0%
|  | Realizar actuaciones de Inspección, Vigilancia y Control a las Entidades Sin Animo de Lucro - ESAL de carácter ambiental. | X |  | Programado | [6 empty] | 2% | 5% | 25% | 30% | 23% | 15% | 100% |  | 2.5%
[5 empty] | Ejecutado | [12 empty] | 0%
|  | Orientar a ciudadanos respecto de los derechos y obligaciones de las entidades sin ánimo de lucro. | X |  | Programado | [6 empty] | 2% | 5% | 25% | 30% | 23% | 15% | 100% |  | 2%
[5 empty] | Ejecutado | [12 empty] | 0%
|  | Actualización de las base de datos de las ESAL | X |  | Programado | [6 empty] | 2% | 5% | 25% | 30% | 23% | 15% | 100% |  | 1.5%
[5 empty] | Ejecutado | [12 empty] | 0%
| Mantener en el 82 % el éxito procesal en fallos favorables en representación de la SDA | Atención de procesos judiciales, contencioso administrativos, constitucionales y extrajudiciales. | X |  | Programado | [6 empty] | 5% | 15% | 20% | 25% | 20% | 15% | 100% | 15% | 6%
[5 empty] | Ejecutado | [12 empty] | 0%
|  | Intervenir en calidad de Autoridad Ambiental en las acciones populares, acciones penales y procesos civiles. | X |  | Programado | [6 empty] | 5% | 15% | 20% | 25% | 20% | 15% | 100% |  | 5%
[5 empty] | Ejecutado | [12 empty] | 0%
|  | Unificar criterios para la Defensa Judicial y Extrajudicial. | X |  | Programado | [6 empty] | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% |  | 4%
[5 empty] | Ejecutado | [12 empty] | 0%
TOTAL PONDERACIÓN | [18 empty] | 100% | 100%
126PG01-PR02-F-A5-V9.0

## TERRITORIALIZACIÓN
SECRETARÍA DISTRITAL DE AMBIENTE
FORMATO DE ACTUALIZACIÓN Y SEGUIMIENTO A LA TERRITORIALIZACIÓN DE LA INVERSIÓN
|  |  |  | PROYECTO: |  | 1033 - FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL PARA LA EFICIENCIA ADMINISTRATIVA
|  |  |  | PERIODO: |  | JULIO - DICIEMBRE DE 2016
1, COD. META | 2, Meta Proyecto | 3, Nombre -Punto de inversión (Localidad, Especial, Distrital) | 4, Variable | 5, Programación-Actualización | 6, ACTUALIZACIÓN VIGENCIA _____ | [11 empty] | 7. SEGUIMIENTO VIGENCIA _____ | [11 empty] | 8, LOCALIZACIÓN GEOGRÁFICA |  |  |  |  | 9, POBLACIÓN
ID Meta |  |  |  |  | Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre | Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre | 8,1 LOCALIDADES | 8,2 UPZ | 8,3 BARRIO | 8,4 PUNTO, LÍNEA O POLÍGONO | 8,5 ÁREA DE INFLUENCIA | 9,1 NUMERO DE HOMBRES | 9,2 NUMERO DE MUJERES | 9,3 GRUPO ETARIO | 9,4 CONDICION POBLACIONAL | 9,5 GRUPOS ETNICOS | 9,6 TOTAL POBLACIÓN PERSONAS/CANTIDAD
1 | Ejecutar 100% de las actividades de intervención para el mejoramiento de la infraestructura física y dotación de la SDA | Distrito Capital | Magnitud Vigencia | 20% | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | Distrito Capital | Chapinero | Chapinero Central | Avenida Caracas N° 54 - 38 | Distrito Capital | Esta información no se puede territorializar toda vez que son acciones que se adelantan en la sede principal y son de carácter administrativo | Relacionar la información asociada a la población (Numero de hombres) espacios relacionados al punto de inversión en que se ejecutó la meta. | Desde nuestra competencia no se hace distinción para los grupos Etareos | TODOS LOS GRUPOS | NO IDENTIFICA GRUPOS ETNICOS | 1053
|  |  | Recursos Vigencia | 300000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Magnitud Reservas | 0% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
|  |  | Reservas Presupuestales | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | Ejecutar 5 acciones Para el sostenimiento y mejora del PIGA de la SDA | Distrito Capital | Magnitud Vigencia | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Distrito Capital | Chapinero | Chapinero Central | Avenida Caracas N° 54 - 38 | Distrito Capital | Esta información no se puede territorializar toda vez que son acciones que se adelantan en la sede principal y son de carácter administrativo | Relacionar la información asociada a la población (Numero de hombres) espacios relacionados al punto de inversión en que se ejecutó la meta. | Desde nuestra competencia no se hace distinción para los grupos Etareos | TODOS LOS GRUPOS | NO IDENTIFICA GRUPOS ETNICOS | 1053
|  |  | Recursos Vigencia | 124000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Magnitud Reservas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Reservas Presupuestales | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | Realizar 25 actividades orientadas al mejoramiento del clima del clima organizacional | Distrito Capital | Magnitud Vigencia | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Distrito Capital | Chapinero | Chapinero Central | Avenida Caracas N° 54 - 38 | Distrito Capital | Esta información no se puede territorializar toda vez que son acciones que se adelantan en la sede principal y son de carácter administrativo | Relacionar la información asociada a la población (Numero de hombres) espacios relacionados al punto de inversión en que se ejecutó la meta. | Desde nuestra competencia no se hace distinción para los grupos Etareos | TODOS LOS GRUPOS | NO IDENTIFICA GRUPOS ETNICOS | 1053
|  |  | Recursos Vigencia | 70000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Magnitud Reservas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Reservas Presupuestales | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | Implementar 10 procesos que integran el Programa de Gestión Documental | Distrito Capital | Magnitud Vigencia | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Distrito Capital | Chapinero | Chapinero Central | Avenida Caracas N° 54 - 38 | Distrito Capital | Esta información no se puede territorializar toda vez que son acciones que se adelantan en la sede principal y son de carácter administrativo | Relacionar la información asociada a la población (Numero de hombres) espacios relacionados al punto de inversión en que se ejecutó la meta. | Desde nuestra competencia no se hace distinción para los grupos Etareos | TODOS LOS GRUPOS | NO IDENTIFICA GRUPOS ETNICOS | 1053
|  |  | Recursos Vigencia | 380062738 | 380062738 | 380062738 | 380062738 | 380062738 | 380062738 | 380062738 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Magnitud Reservas | 0 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Reservas Presupuestales | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | Aumentar al 90% el Direccionamiento Jurídico integral de la SDA | Distrito Capital | Magnitud Vigencia | 1% | 1% | 1% | 1% | 1% | 1% | 1% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | Distrito Capital | Chapinero | Chapinero Central | Avenida Caracas N° 54 - 38 | Distrito Capital | Esta información no se puede territorializar toda vez que son acciones que se adelantan en la sede principal y son de carácter administrativo | Relacionar la información asociada a la población (Numero de hombres) espacios relacionados al punto de inversión en que se ejecutó la meta. | Desde nuestra competencia no se hace distinción para los grupos Etareos | TODOS LOS GRUPOS | NO IDENTIFICA GRUPOS ETNICOS | 1053
|  |  | Recursos Vigencia | 456438958 | 456438958 | 456438958 | 456438958 | 456438958 | 456438958 | 456438958 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Magnitud Reservas | 0% | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Reservas Presupuestales | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | Mantener en el 82 % el éxito procesal en fallos favorables en representación de la SDA | Distrito Capital | Magnitud Vigencia | 82% | 82% | 82% | 82% | 82% | 82% | 82% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | Distrito Capital | Chapinero | Chapinero Central | Avenida Caracas N° 54 - 38 | Distrito Capital | Esta información no se puede territorializar toda vez que son acciones que se adelantan en la sede principal y son de carácter administrativo | Relacionar la información asociada a la población (Numero de hombres) espacios relacionados al punto de inversión en que se ejecutó la meta. | Desde nuestra competencia no se hace distinción para los grupos Etareos | TODOS LOS GRUPOS | NO IDENTIFICA GRUPOS ETNICOS | 1053
|  |  | Recursos Vigencia | 351561042 | 351561042 | 351561042 | 351561042 | 351561042 | 351561042 | 351561042 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Magnitud Reservas | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
|  |  | Reservas Presupuestales | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
TOTALES - PROYECTO |  |  | Total recursos vigencia | 1682062738 | 1188062738 | 1188062738 | 1188062738 | 1188062738 | 1188062738 | 1188062738 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Total recursos reservas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Total Recursos Proyecto | 1682062738 | 1188062738 | 1188062738 | 1188062738 | 1188062738 | 1188062738 | 1188062738 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
126PG01-PR02-F-A5-V9.0
Note on AK6: paola.rodriguez: 0-5 Primera infancia. 6-13 Infancia 14-17 Adolecencia 18-26 Juventud 27-59 Adultez 60 o mas personas. Grupo etario sin definir.
Note on AL6: YULIED.PENARANDA: • Ciudadanos-as habitantes de calle. • Personas en situación de desplazamiento. • Mujeres gestantes y lactantes. • Personas cabeza de familia. • Reincorporados-as. • Personas vinculadas a la prostitución. • Personas con discapacidad. • Personas consumidoras de sustancias psicoactivas. • Servidores y servidoras públicos. • Niños y niñas de primera infancia. • Niños, niñas y adolecentes en riesgo social. • Niños, niñas y adolecentes escolarizados. • Niños, niñas y adolecentes desescolarizados. • Jóvenes escolarizados. • Jóvenes desescolarizados. • Adultos-as trabajador-a formal. • Adultos-as trabajador-a informal. • Familias en situación de vulnerabilidad. • Familias en emergencia social y catastrófica. • Familias ubicadas en zonas en zonas de alto deterioro. • Sector LGBT. • Comunidad en general.
Note on AM6: YULIED.PENARANDA: • Afrocolombianos. • Indígenas. • ROM • Raizales. • No identifica grupos étnicos. • Otros grupos étnicos.