## GESTIÓN
SECRETARÍA DISTRITAL DE AMBIENTE
FORMATO DE ACTUALIZACIÓN Y SEGUIMIENTO AL COMPONENTE DE GESTIÓN
DEPENDENCIA: DIRECCIÓN DE GESTIÓN AMBIENTAL
CÓDIGO Y NOMBRE PROYECTO: 1132 Gestión integral para la conservación, recuperación y conectividad de la Estructura Ecológica Principal y otras áreas de interés ambiental en el Distrito Capital
Eje Plan de Desarrollo | [15 empty] | 06- Eje transversal Sostenibilidad ambiental basada en la eficiencia energética
Programa Plan de Desarrollo |  | Programa Plan de Desarrollo | [13 empty] | 38 - Recuperación y manejo de la Estructura Ecológica Principal
1, PROYECTO PRIORITARIO |  | 2, META PLAN DE DESARROLLO |  | 3, INDICADOR ASOCIADO A LA META PLAN DE DESARROLLO | [32 empty] | 4, % CUMPLIMIENTO ACUMULADO (Vigencia) | 5, % DE AVANCE CUATRIENIO | 6, DESCRIPCIÓN DE LOS AVANCES Y LOGROS ALCANZADOS | 7, RETRASOS | 8, SOLUCIONES PLANTEADAS | 9, BENEFICIOS | 10, FUENTE DE EVIDENCIAS
1,1 COD. | 1,2 PROYECTO ESTRATEGICO | 2,1 COD. | 2,2 META PLAN DE DESARROLLO | 3,1 COD. | 3,2 INDICADOR | 3,3 UNIDAD DE MEDIDA | 3,4 TIPOLOGÍA | 3,5 MAGNITUD PD |  | 3,6 PROGRAMACIÓN - ACTUALIZACIÓN | [22 empty] | 3,7 SEGUIMIENTO VIGENCIA ACTUAL
[9 empty] | 2016 |  |  |  | 2017 |  |  |  |  | 2018 |  |  |  |  | 2019 |  |  |  |  | 2020 |  |  |  |  | MAR | JUN | SEPT | DIC
[9 empty] | JUL | SEPT | DIC | EJECUTADO | MAR | JUN | SEPT | DIC | EJECUTADO | MAR | JUN | SEPT | DIC | EJECUTADO | MAR | JUN | SEPT | DIC | EJECUTADO | MAR | JUN | SEPT | DIC | EJECUTADO
177 | Consolidación de la Estructura Ecológica Principal | 463 | Declarar 100 hectáreas nuevas áreas protegidas de ecosistemas de paramo y alto andino en el Distrito Capital | 340 | Número de hectáreas nuevas de áreas protegidas de ecosistemas de paramo y alto andino con gestiones para su declaratoria | Hectáreas (ha) | Suma | 100 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 50 |  |  |  |  | 50 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | - | - |  |  | 0% | 0 | N.A. | N/A | N/A | N/A | N/A
177 | Consolidación de la Estructura Ecológica Principal | 436 | Elaborar conceptos para la gestión de la declaratoria de 100 nuevas hectáreas de áreas protegidas en ecosistema de páramo y alto andino en el DC | 334 | Número de hectáreas con conceptos técnicos para la gestión de la declaratoria de nuevas áreas protegidas y elementos conectores de la EEP | Hectáreas (ha) | Suma | 100 |  | 10 | 10 | 10% | 22 | 22 |  |  |  | 40 |  |  |  |  | 20 |  |  |  |  | 10 |  |  |  |  | 2 | 8 |  |  | 36.36% | 30% | En el primer trimestre del año 2017 (Enero-marzo), las principales actividades desarrolladas fueron las siguientes: • SOPORTE TÉCNICO DECLARATORIA DE NUEVAS ÁREAS PROTEGIDAS: Se generaron los documentos de soporte técnico para la declaratoria de nuevas áreas protegidas en dos (2) hectáreas durante el primer trimestre de la vigencia (Enero -Marzo) lo que sumado a ejecución dos hectáreas de la reserva da como resultado una ejecución acumulada de cuatro (4) hectáreas lo que arrojó un acumulado de ejecución para el cuatrienio del 12% (12 has), con documentos de soporte técnico. Abril - junio • SOPORTE TÉCNICO DECLARATORIA DE NUEVAS ÁREAS PROTEGIDAS: Se generaron los documentos de soporte técnico para la declaratoria de nuevas áreas protegidas para cuatro (4) hectáreas en el segundo trimestre de la vigencia (Abril-Junio) para una ejecución acumulada de la vigencia de ocho (8) hectáreas que corresponden al 100% de lo programado para el primer semestre de la vigencia 2017. Enero-marzo • SOPORTE TÉCNICO PARA ALINDERAMIENTO DE CUERPOS DE AGUA Y ELEMENTOS DE LA EEP: Se generaron dos (2) Conceptos Técnicos de soporte relacionados con el alinderamiento de las siguientes fuentes hídricas y canales: 1. Canal Afidro; 2. Quebrada El Chicó y Canal Museo El Chicó, los cuales se encuentran en etapa de revisión por parte de la Dirección de Gestión Ambiental de la entidad para emitir el respectivo Acto Administrativo. Abril - junio • SOPORTE TÉCNICO PARA ALINDERAMIENTO DE CUERPOS DE AGUA Y ELEMENTOS DE LA EEP: Se generaron dos (2) Conceptos Técnicos de soporte relacionados con el alinderamiento de las siguientes fuentes hídricas y canales: 1. Canal San Antonio; 2. Canal Museo El Chicó, los cuales se encuentran en etapa de revisión por parte de la Dirección de Gestión Ambiental de la entidad para emitir el respectivo Acto Administrativo. Enero-marzo • SOPORTE TÉCNICO PARA VALORACIÓN Y/O AFECTACIÓN A ELEMENTOS DE LA ESTRUCTURA ECOLÓGICA PRINCIPAL: Como parte de la atención a solicitudes atendidas sobre valoración técnica y/o afectaciones a los elementos conectores que conforman el sistema hídrico y los componentes de la Estructura Ecológica Principal del Distrito Capital se generaron la siguiente información técnica de soporte: a) informes técnicos - dos (2); b) conceptos técnicos - dos (2); c) documentos técnicos de respuesta a solicitudes de usuarios .externos - noventa y seis (96); d) documentos técnicos respuesta a solicitudes de usuarios internos de la SDA - treinta y cinco (35). Abril - junio • SOPORTE TÉCNICO PARA VALORACIÓN Y/O AFECTACIÓN A ELEMENTOS DE LA ESTRUCTURA ECOLÓGICA PRINCIPAL: Como parte de la atención a solicitudes atendidas sobre valoración técnica y/o afectaciones a los elementos conectores que conforman el sistema hídrico y los componentes de la Estructura Ecológica Principal del Distrito Capital se generaron la siguiente información técnica de soporte: a) informes técnicos - cuatro (4); b) conceptos técnicos - dos (2); c) documentos técnicos de respuesta a solicitudes de usuarios externos e internos de la seda doscientos cinco (205). | N/A | N/A | Proporcionar mas espacio público a la ciudad con el fin de promover el disfrute ciudadano en áreas declaradas que contribuyen a una mejor calidad de vida de la ciudadanía. | Base de Datos Subdirección de Ecosistemas y Ruralidad.
177 | Consolidación de la Estructura Ecológica Principal | 462 | Intervenir el 100% de los humedales declarados en el Distrito | 339 | % de intervención de los humedales declarados en el Distrito | Porcentaje | Creciente | 100 |  | 10 | 10% | 8% | 20 | 20 |  |  |  | 60 |  |  |  |  | 90 |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  | 11 | 15.4 |  |  | 77% | 15.4% | Para la vigencia 2016 , se avanzó en el cumplimiento de intervención del 8% de los humedales declarados correspondiente al 80% de la meta anual, periodo en el cual se reportó la contratación para la instalación de señalética en 10 Parques Ecológicos Distritales de Humedal – PEDH, la contratación para el mantenimiento silvicultural y adaptativo de la franja terrestre en 15 PEDH, la contratación para el servicio de vigilancia y el personal para las acciones de administración y sensibilización ambiental; para el primer trimestre de la vigencia 2017, se reportó un avance del 3% y un acumulado de 11%, el cual, incluyó la ejecución de los contratos realizados con recursos 2016 y la contratación con recursos del 2017 del personal de coordinación, apoyo y administración. Las principales actividades desarrolladas en el segundo trimestre con una ejecución de 4,35% , fueron las siguientes:  Plan de Intervenciones de los PEDH: Se realizó avance en la elaboración del documento Plan de Intervenciones General, donde se trabajaron los contenidos de los siguientes capítulos: Introducción, Objetivos, MARCO Teórico y Metodología. Adicionalmente, se construyó la matriz general de evaluación de los 15 PEDH.  Mesas Territoriales: Se llevaron a cabo Mesas Territoriales en los Parques Ecológicos Distritales de Humedal La Vaca, Juan Amarillo, Tibanica, Jaboque, Córdoba, Meandro del Say y Conejera, en las cuales se trataron temas como mantenimiento, fauna, flora, tensionantes y seguridad.  Adecuación Física: Con cargo a la reserva presupuestal de 2016 se ejecutó Contrato de mantenimiento silvicultural en 14 Parques Ecológicos Distriales de Humedal PEDH. Como resultados se realizaron dos ciclos de intervención en el primero se intervino un área total de 237.21 ha (I Trimestre 227.64 ha – II Trimestre 9.57 ha) y un segundo ciclo de repaso con la intervención de 230.09 ha (I Trimestre 105.95 ha – II Trimestre 124.14 ha). Las actividades de manejo silvicultural realizadas fueron: Inventario arbolado mayor a dos metros objeto de mantenimiento, poda de estabilidad de individuos mayores a dos metros, poda de transparencia de individuos mayores a dos metros, plateo de individuos arbustivos y arbóreos, transporte de material a puntos de acopio, manejo de Compost, control de especies invasoras, corte de pasto kikuyo contiguo al cerramiento, monitoreo de la vegetación objeto de mantenimiento. Mientras que las actividades de mantenimiento de senderos fueron: Poda, aclareo y despeje, delimitación, demarcación y adecuación, limpieza y reparación de barandas y puentes. De igual manera, con el objeto de dar continuidad a las acciones mencionadas, con cargo a la vigencia 2017 se celebró el nuevo contrato de mantenimiento en PEDH con el objeto de “Contratar la prestación de servicios para brindar el mantenimiento integral en Parques Ecológicos Distritales y otras áreas de interés ambiental”. También se adelantó la formulación de del estudio previó, para el diseño de aula tipo en los PEDH, el cual contiene justificación, objeto, productos a entregar y anexo técnico.  Vigilancia: Por otra parte, con el fin de garantizar la seguridad de los visitantes a los humedales y resguardar los bienes propiedad de la Secretaría Distrital de Ambiente, se adelantó el contrato de vigilancia hasta el mes de febrero de 2018, para los Parques Ecológicos Distritales de Humedal La Conejera y Santa María del Lago.  Manejo y Uso Sostenible: Se realizó el seguimiento trimestral a las acciones de cumplimiento de los Planes de Manejo Ambiental de los PEDH declarados (12 PEDH). Así mismo, se llevaron a cabo acciones de administración como: Identificación de tensionantes, Verificación de estados del cerramiento, Reportes de actos y/o intrusiones a los PEDH. Y se desarrolló gestión Interinstitucional (jornadas de limpieza y recuperación del espacio público).  Educación Ambiental: Se realizó la Celebración del día de la Tierra, recorridos interpretativos, actividades lúdicas de educación y sensibilización ambiental. | N/A | N/A | Conservación, recuperación y restauración de los Parqués Ecológicos Distritales de Humedal para el disfrute ciudadano. Coordinación interinstitucional para acciones de intervención en los PEDH con Entidades responsables de la ejecución del Plan de Acción. | 1. Matriz General de Evaluación 2. Plan de Intervenciones general (Introducción, Objetivos, Marco Teórico y Metodología). 3. Matrices de seguimiento a PMA. 4. Informe análisis diseños existentes DE AULA. 5.Avance Estudio Previo diseño Aulas. 6. Soporte Mesas Territoriales. 7. Informes de actividades, fotografías, listados de asistencia para actividades de educación ambiental. 8. Informes de activiades contrato mantenimiento franja terrestre. 9. Informes de gestión de los administradores de los PEDH.
177 | Consolidación de la Estructura Ecológica Principal | 434 | Realizar quince (15) diagnósticos de los PEDH declarados | 332 | Número de diagnósticos basicos realizados para desarrollar el Plan de Intervención en los Parques Ecológicos Distritales de Humedales declarados | Sumatoria | Suma | 15 |  | 15 | 15 | 0 | 15 | 15 | [18 empty] | 0.1 | 5 |  |  | 33.33% | 33.33% | En el primer trimestre del 2017 ( ene-mar) se elaboró el cronograma de actividades para la elaboración de los 15 diagnósticos más la recopilación de información secundaria, dicho avance se reportó como una unidad de diagnóstico; si bien, el dato corresponde a una ponderación del 0,66% de dicha actividad sobre el total de los 15 diagnósticos. En el segundo trimestre del año ( abril a junio) se avanzó en la elaboración de la propuesta de contenidos del diagnóstico, así como , en la recopilación de información secundaria para cada PEDH. Por otra parte, se entregarón documentos avances del diagnóstico los cuales contienen los siguientes capítulos: Introducción, Antecedentes, Localización para 12 PEDH. Dichos avances de acuerdo a la ponderación realizada corresponden al 25,25% del total de la actividad (diagnóstico) y equivalen a 4 unidades de la magnitud de la meta. En total, sumando el avance del primer trimestre más el segundo trimestre se está reportando un cumplimiento de 5 unidades. | N/A | En cuanto a los diagnósticos que contiene los Planes de Manejo Ambiental de Tunjo y Salitre , la Subdirección de Politicas y Planes ambientales informó que estará entregando estos documentos para el trimestre de Julio a Septiembre de 2017. | Conocimiento de las condiciones físicas y bioticas actuales de los PEDH, con lo cual se podrá realizar una mejor planificación de las actividades a realizar y dará lugar a la solicitud formal de la actualización de los Planes de Manejo Ambiental, para una adecuada recuperación, restauración y conservación de los PEDH declarados. | 1. Recopilación información secudaria. 2. Avance capitulo 1 "Generalidades". 3. Propuesta documento diagnóstico.
177 | Consolidación de la Estructura Ecológica Principal | 464 | Manejar integralmente 800 hectáreas de Parque Ecológico Distrital de Montaña y áreas de interés ambiental | 341 | Número de hectáreas manejadas integralmente de Parque Ecológico Distrital de Montaña y áreas de interés ambiental | Hectáreas (ha) | Creciente | 800 |  | 342 | 342 | 342 | 520 | 475 |  |  |  | 675 |  |  |  |  | 775 |  |  |  |  | 800 |  |  |  |  | 344.7 | 314.8 |  |  | 66.27% | 39.35% | Para la vigencia 2016, se reportó un avance de 342 hectáreas que correspondió a: 300 ha del Parque EcológicoDistrital de Montaña Entrenubes, 6 ha del área de interés ambiental Parque Mirador de los Nevados, 6 ha del área de interés ambiental Soratama y 30 ha del área de interés ambiental Arborizadora Alta. Para el primer trimestre del 2017 (ene-marzo), se incrementó en 2,88 has por adquisición de predios , acumulando 344,8 en las cuales se desarrollaron acciones asociadas a las líneas de acción en vigilancia, mantenimiento, gestión social e interinstitucional y monitoreo; no obstante lo anterior, para el segundo trimestre del año en curso fue preciso excluir las 30 has de Arborizadora Alta de las actividades de mantenimiento en razón a la expedición de la Resolución No. 00520 de 2017 , que la excluye como área de protección pero el predio se encontraba incluido en el alcance del contrato No. 833 de 2016, mediante el cual se prestaba el servicio de vigilancia para toda la Entidad. Por lo tanto el área disminuyó para el segundo trimestre a 314,80 has. PRIMER TRIMESTRE 2017: En el mes de marzo se recibieron los predios con Rt 29, RT 40, RT 41, RT 100 y RT 105 ubicados en el Parque Ecológico Distrital de Montaña Entrenubes que suman 2.88 Ha. Se realizaron actividades de mantenimiento en 344,88 Ha. Se realizó la conservación y manejo las 342 ha en los Parques Ecológicas Distritales de Montaña y otras áreas de interés a cargo de la SDA, con las siguientes acciones: vigilancia, gestión social y educación ambiental. Se ejecutó parte del contrato para los estudios y diseños de las obras de mitigación de riesgos por procesos morfodinámicos en la margen izquierda de la cuenca alta de la quebrada Hoya del Ramo del Parque Ecológico Distrital de Montaña Entrenubes. Se llevaron realizaron labores de adecuaciones locativas en el Parque Mirador de los Nevados y el Parque Ecológico Distrital de Montaña Entrenubes. SEGUNDO TRIMESTRE 2017: Se realizó la conservación y manejo las 314,88 ha en los Parques Ecológicas Distritales de Montaña y otras áreas de interés a cargo de la SDA, con las siguientes acciones: vigilancia, gestión social y educación ambiental. Se ejecutó parte del contrato para los estudios y diseños de las obras de mitigación de riesgos por procesos morfodinámicos en la margen izquierda de la cuenca alta de la quebrada Hoya del Ramo del Parque Ecológico Distrital de Montaña Entrenubes. Se llevaron realizaron labores de adecuaciones locativas en el Parque Mirador de los Nevados y el Parque Ecológico Distrital de Montaña Entrenubes. Se finalizaron las actividades de mantenimiento de los Parques Ecológicos Distritales de Montaña y Áreas de Interés Ambiental y se realiza el proceso de contratación de nuevo contratista para continuar con estas labores. | * Durante las actividades de mantenimiento se presentó cambio en el clima que obligó a replantear la programación inicialmente establecida. * Se generaron retrasos en los contratos de JAM Ingenierpia y Consorcio San Diego por las condiciones del terreno y por inseguridad que se presenta en los alrededores del PEDMEN. * Durante el segundo trimestre de 2017 se ha desarrollado el proceso de contratación para el mantenimeintos de los tres Parques Ecológicos Distritales de Montaña y Áreas de Interés Ambiental * Elaboración de los Estudios Previos y Anexos Técnicos para las obras de mitigación en el Aula Ambiental Soratama y en el Parque Mirador de los Nevados, la construcción del Aula Ambiental de Juan Rey y las obras en los Parques Ecológicos Distritales de Montaña y Áreas de Interés Ambiental; sin emabrgo los procesos no han avanzado de manera esperada por requerirse ajustes en análisis de precios y cambios en definiciones de obras a desarrollar. | * Durante el primer trimestre de 2017 se trabajó en conjunto con los administradores de los PEDM y con FIDHAP para replantear la programación de las actividades con el fin de que estas estén acorde con las épocas de sequia y de lluvias que se presentaron en el trimestre. * Se suspendieron por un mes los estudios y diseños que se elaboran en la Hoya del Ramo en el PEDMEN. Este contrato se reactivó en el mes de Junio. * Durante el segundo trimestre de 2017 se trabaja en la elaboración de los Estudios Previos y de los Anexos Técnicos de los tres procesos a contratar (Construcción Aula Ambiental Juan Rey, Obras complementarias, Obras de Mitigación Soratama y Mirador de los Nevados). | Aumentar la oferta de espacio público verde para el disfrute ciudadano, así como recuperar ecosistemas que tienen una alta vulnerabilidad de degradación por las continuas presiones que se presentan en su entorno y que por ende los desarticula de la gestión ambiental adelantada en el Distrito Capital. | *Actas de entrega de los pedios RT 29; RT 40; RT 41; RT 100 y RT 105 * Informes de gestión del Convenio 20160826 en donde se relacionan las actividades llevadas a cabo como: siembra y plateo de arboles, podas, barrido de senderos, limpieza de canales, producción de compostaje, instalación y matenimiento de cercas, recolección de residuos solidos. * Estudios Previos y Anexos Técnicos para las obras de mitigación en el Aula Ambiental Soratama y en el Parque Mirador de los Nevados. * Comunicaciones llevadas a cabo con el Consorcio Porvenir generador de los diseños del Aula Ambintal Juan Rey y Estudio Previo y Anexo Técnico para el proceso de licitación de esta obra. * Estudio Previo y Anexo Técnico con estudio de mercado para el contrato de obras complementarias * Informes de los adminsitradores de los Parques Ecológicos Distritales de Montaña y Áreas de Interés Ambiental * Actas de reuniones llevadas a cabo con diferentes entidades locales y distritales para el manejo integral de los Parques Ecológicos Distritales de Montaña y Áreas de Interés Ambiental.
177 | Consolidación de la Estructura Ecológica Principal | 437 | Formular y adoptar planes de manejo para el 100% de las hectáreas de Parques Ecológicos Distritales de Montaña | 335 | Porcentaje de hectáreas de Parques Ecológicos Distritales de Montaña (PEDM) con planes de manejo formulados y adoptados | Porcentaje | Creciente | 100 |  |  |  |  | 21 | 21 |  |  |  | 28.5 |  |  |  |  | 100 | [9 empty] | 0 | 0 |  |  | 0% | 0% | Esta meta no presentó programación para ejecución en 2016. En el primer semestre del 2017, se revisaron los Planes de Manejo Ambiental (PMA) de los Parques Ecológicos Distritales de Montaña (PEDM) Cerro La Conejera y Cerro de Torca, como insumo y soporte para r construir el documento resumen del cada PMA , así como la propuesta del Decreto de Adopción para las dos áreas protegidas respectivamente. | N/A | N/A | N/A | Informes de contratistas de apoyo
177 | Consolidación de la Estructura Ecológica Principal | 438 | Restauración de 115 has en suelos de protección en riesgo no mitigable | 336 | Número de hectáreas en proceso de restauración y/o recuperación en suelos de protección en riesgo no mitigables para habilitar como espacio publico | Hectáreas (ha) | Creciente | 115 |  | 0 | 10 | 1 | 33.6 | 33.6 |  |  |  | 65 |  |  |  |  | 105 |  |  |  |  | 115 |  |  |  |  | 6 | 27.6 |  |  | 82.14% | 24% | A diciembre de 2016 se intervino una (1) hectárea con acciones de recuperación ambiental , lo que reporta un cumplimiento del 10% de la meta de la vigencia; para primer trimestre del año ( enero a marzo de 2017), se intervinieron 5 hectáreas con acciones de mantenimiento de los suelos de protección por riesgo, en Altos de la Estancia y Nueva Esperanza (14,88% de la vigencia). Las acciones se enfocaron hacia el mantenimiento de los módulos de restauración ecológica y consistieron en limpieza de zanjas y canales, control de malezas, especies invasoras, plateo y marcado de individuos. Esto, para un total de 6 Ha. acumuladas en el cuatrienio. Para el segundo trimestre de 2017, se intervinieron 21,6 hectáreas, lo que sumado a las 6 has acumuladas intervenidas a marzo del 2017 representa un avance del 82,14%. De lo anterior, se concluye que la ejecución de la meta se desarrolla conforme lo planeado, a fin de consolidar los suelos de protección por riesgo, en espacios naturales que por sus condiciones ambientales, paisajísticas y de manejo, influyen de manera positiva en la calidad de vida de los habitantes de la localidad y el Distrito. Esto para un total de 27,6 Ha. acumuladas en el cuatrienio y un avance del 24%. Las actividades desarrolladas en el segundo trimestre del año, correspondieron a: - En el primer sector 90 arboles podados y con plateo, 80 individuos replantados, 300 kilos de desechos sólidos recogidos en las Quebradas Santa Rita, Santo Domingo y Carbonera. En Nueva Esperanza 300 arboles podados y con plateo, 90 individuos vegetales replantados y 290 kilos de desechos sólido recogidos en el cauce y las márgenes de la Quebrada La Guairita y el barrio Rincón del Valle. - En el sector de Altos de la Estancia 100 arboles podados y con plateo, 302 individuos vegetales replantados, 816 kilos de desechos sólidos recogidos en las Quebradas Santa Rita, Santo Domingo y Carbonera. En el sector de Nueva Esperanza 500 arboles podaos y con plateo, 34 modulos identificados y georreferenciados en proceso de restauración, 1000 kilos de desechos sólido recogidos en el cauce y las márgenes de la Quebrada La Guairita y el barrio Rincón del Valle, asi mismo 50 metros de cerca reparadas y el control de 500 metros cuadrados de especies exóticas invasoras. - En el sector de Altos de la Estancia 9900 arboles podados y con plateo, 1000 individuos vegetales replantados, 3000 kilos de desechos sólidos recogidos en las Quebradas Santa Rita, Santo Domingo y Carbonera. En el sector de Nueva Esperanza 6622 arboles podaos y con plateo, 536 modulos identificados y georreferenciados en proceso de restauración, 2210 kilos de desechos sólido recogidos en el cauce y las márgenes de la Quebrada La Guairita y el barrio Rincón del Valle, asi mismo 59 metros de cerca reparadas y el control de 500 metros cuadrados de especies exóticas invasoras. | N/A | N/A | Mejora en las condiciones ambientales de 28 hectareas de suelo de protección por riesgo, situación que facilita su habilitación como espacio público. | Informes de contratistas de apoyo; Informes mensuales de CAEM; cartografia de campo y finales de intervención
177 | Consolidación de la Estructura Ecológica Principal | 439 | Aplicar acciones del protocolo de restauración ecológica (diagnóstico, diseño, implementación y mantenimiento) del Distrito en 200 has | 337 | Número de hectáreas con aplicación del protocolo de restauración ecológica (diagnóstico, diseño, implementación y mantenimiento) | Hectáreas (ha) | Suma | 200 |  | 10 | 10 | 6.33 | 43.67 | 73.67 |  |  |  | 70 |  |  |  |  | 70 |  |  |  |  | 10 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0% | 3.165% | En lo corrido del Plan de Desarrollo Bogotá mejor para todos el avance de cum plimiento está en 6,33 has. En el primer semestre del 2017 no hubo avance en la magnitud de la meta. Sin embargo, por gestión para el segundo trimestre del 2017 ( abril-jun) se desarrollaron acciones de priorización de áreas y diagnóstico para realizar proximamente los respectivos diseños y avanzar en la implementación de acciones de restauración, tal como lo indica el protocolo de restauración ecológica. Se han realizado visitas de campo a las areas priorizadas para futura intervención de acciones de restauración ecológica. Se elaboró el documento de priorización de predios y se aplicó para siete predios de PEDMEN. Se adelanta la fase de priorización de áreas, diagnostico y definición de arreglos floristicos, con lo que se estima el inicio de obras fisicas en el siguiente trimestre Se elaboró la estrategia de participación social a aplicar en las áreas priorizadas por el convenio, en las localidades de Usme- centro y Sumapaz. Se han desarrollado actividades y reuniones de socialización del convenio con las comunidades de influencia a las áreas priorizadas. Reconocimiento de áreas para elaboración de diagnósticos y diseños en las localidades de Usme y Sumapaz. | La dificultad ha radicado en la identificación y priorización de áreas, debido a que en su gran mayoria, se encuentran ocupadas por predios privados, los cuales requieren de procesos de socialización y concertación. | Actualmente esta etapa de diagnóstico y priorización ya está adelantada y se esta en proceso la consecuciónde los acuerdos con los propietarios, para realizar la implementación de los diseños de restauración. | Las acciones están enfocadas a restaurar la estructura, función y composición de los ecosistemas que hacen parte de la Estructura Ecológica Principal, garantizando un espacio de disfrute para las comunidades del distrito capital y mejor calidad de vida para los ciudadanos | Plan de trabajo y cronograma de actividades. Diagnóstico biofísico y socioeconómico y la priorización de áreas para la implementación de acciones de restauración ecológica en quebradas de la localidad de Usme- Centro. Documentos de anexo técnico, estudio de mercado y estudios previos del convenio de asociación entre SDA, CAR y EAAB.
177 | Consolidación de la Estructura Ecológica Principal | 435 | Realizar en 400 hectareas de suelos de protección procesos de monitoreo y mantenimiento de los procesos ya iniciados | 333 | Número de hectáreas de suelo de protección con procesos de monitoreo y mantenimiento | Hectáreas (ha) | Suma | 400 |  | 20 | 20 | 16.7 | 80 | 83.3 |  |  |  | 140 |  |  |  |  | 140 |  |  |  |  | 20 |  |  |  |  | 0 | 24.3 |  |  | 29.17% | 10.25% | Para el primer trimestre de la vigencia de 2017, se ejecutaron acciones de mantenimiento y sostenibilidad de procesos de restauración, en 3,7 hectáreas ( PEDMEN), equivalentes al 0,95%, correspondiente al 4,34% de la vigencia; para el segundo trimestre (Abril-Junio de 2017), se realizó mantenimiento y sostenibilidad de 24, 3 ha, para un total de 28 hectáreas en el primer semestre, con un porcentaje acumulado anual de 29% y cuatrienal 4,25. MANTENIMIENTO 400 HAS: Las acciones de mantenimiento consistentes en plateos, corte de pasto, control de especies invasoras y competitivas, fertilización, riego y manejo fitosanitario, se efectuaron integralmente en: PEDMEN ( 7,20 has), Arborizadora Alta ( 7 has), Quebrada Padre de Jesús ( 1,5 has), Barrio Villa del Río ( 1,7 has), Barrio Boita ( 1,7 has) , Barrio Jackeline ( 1,5 has), Barrio Villa del Río segundo sector (3,7 has) . Para la vigencia 2017, la meta proyecto de inversión " Implementar 4 programas de monitoreo asociados a elementos de la Estructura Ecológica Principal " no aportará en magnitud a la meta Plan de Desarrollo, sino únicamente como gestión. Durante el segundo trimestre las acciones de monitoreo desarrolladas corresponden a: Programa de monitoreo de estado de la biodiversidad en humedales y parques de montaña: se iniciaron actividades de campo de la fase III para la implementación del segundo ciclo de monitoreo en humedales y de otra parte se adelanta la validación de la línea base y diseño del programa (Fase II) en el monitoreo para el PEDM Entrenubes. Programa de monitoreo de los procesos de restauración ecológica: Se encuentra en diseño la matriz de seguimiento a los procesos de restauración del D.C., estrategia que redunda en el conocimiento, consolidación y centralización de la información a partir de variables administrativas como los contrataos suscritos por la SDA para iniciar, mantener o monitorear procesos de restauración, variables ecológicas del tipo de ecosistemas que se han intervenido y su localización en la ciudad y variables propias de la restauración como las técnicas, especies plantadas, diseños, objetivos y principales líneas de restauración aplicadas en Bogotá, que permita establecer Planes de Mantenimiento y de Monitoreo con argumentos técnicos de mediano y largo plazo, hacer eficiente la intervención institucional y fortalecer los equipos técnicos necesarios para el éxito de los procesos. De otra parte se adelantó la generación de los estudios previos para la adquisición de materiales y equipos de monitoreo y para la consultoría en monitoreo hidrobiológico de áreas protegidas priorizadas de la EEP de Bogotá. | Vigencia Retraso en la gestion para la suscripción del convenio, en razon a la disparidad de criterios técnicos, para la elaboración de los Estudios Previos y Anexo Técnico. Reservas Dificultades para realizar el tercer desembolso correspondiente al 30% del valor total del convenio, por retrasos en la entrega de los informes requeridos. Monitoreo La ejecución del Convenio 1251 suscrito con la CAR, ha presentado retrasos por razones como clima lluvioso que limita y arriesga las labores de las comisiones de campo, limitaciones para la consecusión de vehículos por parte de la CAR para movilizar su personal contratado y cancelaciones a último momento de las salidas de campo a los humedales. | Vigencia Gestionar y agilizar la ejecución de acciones de los distintos convenios, mediante la concertación y armonización de criterios técnicos con los asociados Reserva Se requiríó al contratista para hacer la entrega oportuna de los informes y presentar la factura respectiva. A la fecha se realizó un pago correspondiente al 50% del valor del contrato. Monitoreo La matriz de seguimiento propuesta para esta vigencia, se elaborará a partir de la articulación y trabajo conjunto entre el grupo de restauración ecológica y el grupo de monitoreo, con la asesoría de un profesional experto en restauración, permitiendo incluir estos datos en el Centro de Modelamiento de la entidad para hacer más eficiente la gestión, el mantenimiento y el monitoreo de los procesos de restauración ecológica. Como solución a los retrasos del convenio CAR - SDA, la SRHS quienes apoyan la supervisión, han optado por agrupar una comisión exclusiva para humedales, que en un tiempo prudente realice la toma de muestras en las condiciones pactadas, para de esta manera iniciar el contrato de análisis de laboratorio con Analquim Ltda. | Monitoreo: El componente de monitoreo en áreas de restauración, genera grandes beneficios en términos de información tomada de manera rigurosa, oportuna y acorde a las necesidades de manejo y mantenimiento de las áreas que han sido intervenidas, lo cual permite evaluar el éxito de la restauración de ecosistemas urbanos o periurbanos y tomar las mejores medidas de manejo posible para asegurar los servicios ecosistémicos que estos preveen. Las acciones están enfocadas a restaurar la estructura, función y composición de los ecosistemas que hacen parte de la Estructura Ecológica Principal, garantizando un espacio de disfrute para las comunidades del distrito capital y mejor calidad de vida para los ciudadanos Los procesos de mantenmiento y sostenibilidad garantizan la efectividad de las acciones de restauración ecológica, mejorando los servicios ambientales y la calidad de vida de los habitantes de la ciudad. Finalmente el monitoreo hidrobiológico es una herramienta fundamental para la toma de decisiones en cualquier tipo de cuerpo de agua, sobre intervenciones físicas en estos ecosistemas, acciones de recuperación hidrogeomorfológica, restauración ecológica y de control de vertimientos, entre otras. En este sentido, el monitoreo hidrobiológico deberá establecer la amplitud de la variación y el comportamiento natural de los parámetros biológicos, fisicoquímicos y microbiológicos dentro de un tiempo determinado, así como permite deducir el patrón de cambio en las características ecológicas de los ecosistemas que se produce durante las temporadas climáticas extremas, o mientras se ejecutan obras o intervencióones directas a los cuerpos de agua, o simplemente por efecto de la interacción trófica con las comunidades biológicas terrestres. Así mismo, permitiría dar las alertas tempranas cuando estos parámetros se sitúan fuera de sus valores normales. | Informes de contratistas de apoyo; Informes mensuales de CAEM; cartografia de campo e informes de intervención. De igual manera lo reportado en cada uno de los comités técnicos del convenio. Documentos que permitirán el perfeccionamiento del convenio entre IDIPRON, SDA y Fondo de Desarrollo Local de San Crsitóbal, los cuales son anexo técnico, estudio de mercado y estudios previos. Cronogramas de monitoreo junio. Registro fotográfico monitoreo humedales. Registro y salida exploratoria al PEDM Entrenubes. Matriz diseñada de seguimiento a procesos de restauración ecológica. Cronogramas de monitoreo junio, julio y agosto. Registro fotográfico monitoreo humedales. Registro y salida exploratoria al PEDM Entrenubes. Matriz diseñada de seguimiento a procesos de restauración ecológica.
177 | Consolidación de la Estructura Ecológica Principal | 467 | Aumentar a 200 las hectáreas en proceso de restauración, mantenimiento y/o conservación sobre áreas abastecedoras de acueductos veredales asociadas a ecosistemas de montaña, bosques, humedales, ríos, nacimientos, reservorios y lagos. | 383 | Hectáreas en proceso en restauración, mantenimiento y/o conservación sobre áreas abstecedoras de acueductos veredales asociadas a montañas, bosques, humedales, ríos, nacimientos, reservorios y lagos. | Hectáreas (ha) | Creciente | 200 |  | 55
177 | Desarrollo rural sosteniblel | 456 | Realizar un diagnóstico de areas para restauración, mantenimiento y/o conservación | 381 | Un diagnóstico de áreas para restauración, mantenimiento y/o conservación | Unidad | Suma |  |  | 1
177 | Consolidación de la Estructura Ecológica Principal | 440 | 2 Proyectos de adaptacion al cambio climatico formulados | 338 | Número de proyectos formulados, para la adaptación al Cambio Climático | Porcentaje | Creciente | 2 |  | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 1 | 1 |  |  |  | 1.5 |  |  |  |  | 1.7 |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  | 0.05 | 0.7 |  |  | 70% | 2.5% | En el primer trimestre del 2017, se ejecutó 0,05 correspondiente al 25% de la vigencia y el 25% del cuatrienio; al segundo trimestre dle 2017, el cumulado de ejecución es del 0,70 correspondiente al 70% de la vigencia y el 35% del cuatrienio. AVANCE PRIMER TRIMESTRE DE 2017 (CAMBIO CLIMATICO): Se contactaron diversas organizaciones con el fin de verificar la capacidad técnica y operativa, en temas de planeación e implementación de proyectos ambientales y cambio climático. Se han seguido recomendaciones de expertos internacionales, que han orientado e identificado las necesidades que se requieren para los proyectos de adaptación basada en ecosistemas. AVANCE SEGUNDO TRIMETRE DE 2017 (CAMBIO CLIMATICO): Se elaboraron estudios previos, anexo técnico y estudio de mercado, con el fin de contratar una organización externa para la fase final de formulación de 2 proyectos de adaptación (1 urbano-1 rural). Se realizan diversas acciones (taller, herramientas de divulgación y educación) en conjunto con otras dependencias, en el marco del grupo interno de cambio climático de la SDA. Con respecto al reporte en gestión de los cuatro instrumentos institucionales con enfoque al cambio climático, los avances fueron los siguientes: AVANCE SEGUNDO TRIMESTRE DE 2017 (PIRE) Uno de los instrumentos con enfoque de adaptación al cambio climático es el PLAN INSTITUCIONAL DE RESPUESTA A EMERGENCIAS (PIRE): En lo corrido del Plan Distrital de Desarrollo Bogotá Mejor para Todos, se ha adelantado la atención de emergencias ambientales competencia y jurisdicción de la SDA, la cual se mide a través de un indicador que a 30 de abril de 2017 va en 100%. En lo corrido del Plan Distrital de Desarrollo, se ha efectuado la atención de emergencias ambientales competencia y jurisdicción de la Secretaría Distrital de Ambiente, la cual se mide a través de un indicador que a 31 de mayo de 2017 va en 99,8%. Entre el 1 de junio de 2016 y el 31 de mayo de 2017 se han recibido 1032 emergencias, de las cuales se han atendido 1031 (983 relacionadas con árboles en riesgo o caídos y 48 relacionadas con materiales peligrosos). Uno de los instrumentos con enfoque de adaptación al cambio climático es el PLAN INSTITUCIONAL DE RESPUESTA A EMERGENCIAS (PIRE): En lo corrido del Plan Distrital de Desarrollo, se ha efectuado la atención de emergencias ambientales competencia y jurisdicción de la Secretaría Distrital de Ambiente, la cual se mide a través de un indicador que a 31 de mayo de 2017 va en 99,8%. Entre el 1 de junio de 2016 y el 31 de mayo de 2017 se han recibido 1032 emergencias, de las cuales se han atendido 1031 (983 relacionadas con árboles en riesgo o caídos y 48 relacionadas con materiales peligrosos). AVANCE PRIMER TRIMESTRE DE 2017 (PIGA) En lo corrido del Plan de Desarrollo Distrital para PIGA: se han realizado 8 mesas de trabajo con entidades del Distrito, en temas como: Aceites Vegetales y Residuos Peligrosos, Movilidad Sostenible, Plan Decenal de Descontaminación del Aire, Publicidad Exterior Visual, Residuos Construcción, Demolición, Residuos Peligrosos, Aceites Vegetales, Calculadora de Huella de Carbono y medidas de Adaptación y mitigación de Cambio Climático, : AVANCE SEGUNDO TRIMESTRE DE 2017 (PIGA): se han realizado 3 mesas de trabajo con entidades del Distrito, en temas como:Coherencia entre el Diagnóstico Ambiental y los Programas, Formulación de Indicadores y Vertimientos. Así mismo, se han llevado a cabo articulaciones entre diferentes entidades, con el fin de integrar las misionalidades de cada una de ellas en la implementación del PIGA Distrital:Secretaría de Movilidad, Secretaría General para el Subsistema de Gestión Ambiental, Secretaría de Educación para la Ecosiembra en el marco de la Semana Ecoempresarial organizada por SEGAE, Secretaría Distrital de Planeación, Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, entre otros. AVANCE PRIMER TRIMESTRE DE 2017 (PACA): En cuanto a PACA: Se llevó a cabo la consolidación del reporte de Evaluación PACA SDA 2012 -2016 Bogotá Humana. Se realizaron las aclraciones que en su momento solicitó Contraloría Distrital al informe de la Cuenta Anual 2015. Se surtió la etapa de Formulación PACA SDA 2016 – 2020 Bogotá Mejor para Todos surtiendo el proceso con las Gerencias de los Proyectos de Inversión priorizando las metas que van a generar impactos Ambientales en el Distrito. Se llevo a cabo la consolidación, revisión y cargue de la Cuenta Anual 2016 para Contraloría. AVANCE SEGUNDO TRIMESTRE DE 2017 (PACA): Se realizaron ajustes al Informe de Evaluación PACA de la SDA 2012-2016 Bogotá Humana, de acuerdo con las observaciones de la SPPA. Se llevó a cabo la revisión de la formulación PACA con el Segplan y las fichas de formulación oficiales hasta la fecha. Se identificaron cambios y se realizó la solicitud de justificarlos, a las áreas, para incluirlos en el informe de seguimiento PACA, según la respuesta recibida por SPPA al requerimiento de ajustes a la formulación. AVANCE SEGUNDO TRIMESTRE DE 2017 (CECAS): Se han recibido 44 solicitudes cuyo comportamiento ha sido el siguiente: - Se han realizado 12 visitas de las de las 25 programadas. - Se está esperando documentación faltante de 3 solicitudes. - 1 solicitud no aplico, por no encontrarse en SAP. -Se tiene 15 solicitudes en otras actividades del procedimiento. | N/A | N/A | Los proyectos derivados de la formulación de los proyectos de adaptación al cambio climático basado en ecosistemas están orientados a la ejecución de acciones para la conectividad de la EEP, la conservación de la biodiversidad y la participación comunitaria en territorios específicos en los cuales también se incorporaraán conocmientos acerca del la importancia de los servicios ecosistémicos en el Distrito. Se amplió y complementó la linea base conceptual relacionada con la adaptación al cambio climático, al interior de la entidad. PIRE: Reducción de riesgos ambientales a la ciudadanía. PIGA: Se han definido nuevas estrategias para la implementación del PIGA en las entidades, que permitirán estandarizar y mejorar su cumplimiento en el Distrito Capital. PACA: Se propone sistematizar el procedimiento, con el fin de optimizar los tiempos de consolidación y reporte. | 1 (una) Linea base sobre adaptación basada en ecosistemas. PIRE: Georreferenciación de las emergencias. PIRE: a) Reporte actualizado a 20 de junio de 2017. b) Formatos de respuesta a emergencias. c) Georreferenciación de las emergencias. PIGA y PACA: Archivo digital y físico
177 | Consolidación de la Estructura Ecológica Principal | 468 | Duplicar el número de predios con adopción de buenas prácticas productivas que contribuyan a la adaptación y reducción de la vulnerabilidad frente al cambio climático y la promoción del desarrollo sostenible. | 384 | Número De predios con adopción de buenas prácticas productivas que contribuyan a la adaptación y reducción de la vulnerabilidad frente al cambio climático y la promoción del desarrollo sostenible. | Predios | Suma | 500 |  | 556 | [33 empty] | 556
177 | Consolidación de la Estructura Ecológica Principal | 457 | Identificar predios para adopción de buenas prácticas productivas | 382 | Número de predios identificados | Predios | Suma | 500 |  | 56
126PG01-PR02-F-A5-V9.0

## INVERSION
SECRETARÍA DISTRITAL DE AMBIENTE
FORMATO DE ACTUALIZACIÓN Y SEGUIMIENTO AL COMPONENTE DE INVERSIÓN
[5 empty] | DEPENDENCIA: | [9 empty] | DIRECCIÓN DE GESTIÓN AMBIENTAL
[5 empty] | CÓDIGO Y NOMBRE PROYECTO: | [9 empty] | 1132 Gestión integral para la conservación, recuperación y conectividad de la Estructura Ecológica Principal y otras áreas de interés ambiental en el Distrito Capital
1, LÍNEA DE ACCIÓN | 2, META DE PROYECTO |  |  | 3, COD. META PDD A QUE SE ASOCIA META PROY | 4, COD. META PROYECTO PRIORITARIO | 5, VARIABLE REQUERIDA | 6, MAGNITUD PD | 7, PROGRAMACIÓN - ACTUALIZACIÓN | [23 empty] | 8, EJECUCIÓN |  |  |  | 9, % CUMPLIMIENTO ACUMULADO (Vigencia) | 10 ,% DE AVANCE CUATRIENIO | 11, DESCRIPCIÓN DE LOS AVANCES Y LOGROS ALCANZADOS | 12, RETRASOS | 13, SOLUCIONES PLANTEADAS | 14, BENEFICIOS | 15, FUENTE DE EVIDENCIAS
[8 empty] | 2016 |  |  |  | 2017 |  |  |  |  | 2018 |  |  |  |  | 2019 |  |  |  |  | 2020 |  |  |  |  | 8,1 SEGUIMIENTO VIGENCIA ACTUAL
| 2,1 COD. | 2,2 META | 2,3 TIPOLOGÍA |  |  |  |  | JUN | SEP | DIC | EJECUTADO | MAR | JUN | SEPT | DIC | EJECUTADO | MAR | JUN | SEPT | DIC | EJECUTADO | MAR | JUN | SEPT | DIC | EJECUTADO | MAR | JUN | SEPT | DIC | EJECUTADO | MAR | JUN | SEPT | DIC
Mejorar la configuración de la Estructura Ecológica Principal - EEP | 1 | Gestión de 100 hectáreas para la declaratoria | Suma | 463 | 177 | MAGNITUD META | 100 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 50 |  |  |  |  | 50 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | Programación para 2018 y 2019 | N/A | N/A | N/A | N/A
[6 empty] | PRESUPUESTO VIGENCIA | 314300000 | [9 empty] | 159500000 |  |  |  |  | 154800000
MAGNITUD META DE RESERVAS
RESERVA PRESUPUESTAL
TOTAL MAGNITUD META
[6 empty] | TOTAL PRESUPUESTO |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 159500000 |  |  |  |  | 154800000 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
| 2 | Evaluar técnicamente el 100 por ciento de sectores definidos (100 ha) para la gestión de declaratoria como área protegida y elementos conectores de la EEP | Creciente | 436 | 177 | MAGNITUD META | 100 | 10 | 10 | 10 | 8 | 20 | 30 |  |  |  | 65 |  |  |  |  | 95 |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  | 2 | 16 |  |  | 53.33% | 16% | RESERVA PRESUPUESTAL AVANCE REPORTE PRIMER TRIMESTRE DE 2017: Conformación y mantenimiento del equipo de profesionales encargados de la generación de los siguientes productos: 1. Informes Técnicos relacionados con el alinderamiento de las siguientes fuentes hídricas y canales: 1. Canal Afidro; 2. Quebrada El Chicó y Canal Museo El Chicó, los cuales se encuentran en etapa de revisión por parte de la Dirección de Gestión Ambiental de la entidad. 2. Como parte de la atención a solicitudes atendidas sobre afectaciones a los elementos que conforman el sistema hídrico y los componentes de la Estructura Ecológica Principal del Distrito Capital y sus conectores, la Subdirección de Ecosistemas y Ruralidad - SER, generó los siguientes Informes Técnicos/ Conceptos Técnicos y respuestas de la siguiente manera: INFORMES TÉCNICOS - DOS (2). CONCEPTOS TÉCNICOS - DOS (2). RESPUESTAS A SOLICITUDES DE USUARIOS .EXTERNOS - NOVENTA Y SEIS (96). RESPUESTAS A SOLICITUDES DE USUARIOS INTERNOS DE LA SDA - TREINTA Y CINCO (35). AVANCE REPORTE ABRIL DE 2017 Se generaron los siguientes productos: A. CONCEPTOS TÉCNICOS: TRES (3). 1. Concepto técnico No. 01444 del 10 de abril de 2017, respuesta a lo ordenado por la Fiscalía 79 Seccional EJE DE TIERRAS – UNIDAD DE FE PÚBLICA -, dentro la indagación penal 110016000050201617064, en el cual se solicita se realice actualización de estado ambiental y levantamiento topográfico del polígono 035 denominado San German afectado por ocupaciones informales dentro del Área Protegida Parque Ecológico Distrital de Montaña Entrenubes PEDMEN y actualización de estado ambiental del predio. 2. Concepto Técnico No. 01448 del 12 de Abril de 2017, Soporte técnico ambiental del tramo de la quebrada el Chicó denominado “Canal Museo El Chicó” ubicado entre la KR 7 CLL 93 A y la KR 9 CLL 93 B para la definición la Ronda Hidráulica -RH- y la Zona de Manejo y Preservación Ambiental –ZMPA- de este cuerpo de agua y su incorporación a la actual Estructura Ecológica Principal – EEP del Distrito Capital 3. Concepto Técnico No. 01515 del 25 de Abril de 2017, Elaborar el soporte técnico para la definición de los límites del Corredor Ecológico de Ronda del canal San Antonio ubicado entre la carrera 7 y el canal Torca, el cual va paralelo a la calle 180 desde Transversal 7D hasta su desembocadura en la margen izquierda del canal Torca para la definición del Cauce, Ronda Hidráulica -RH- y Zona de Manejo y Preservación Ambiental –ZMPA- de este cuerpo de agua y su incorporación a la actual Estructura Ecológica Principal – EEP del Distrito Capital. B. INFORMES TÉCNICOS: DOS (2) 1. Informe Técnico No. 00631 del 12 de Abril de 2017, Estudio Topográfico PEDH Capellanía. 2. Informe Técnico No. 00670 del 27 de Abril de 2017, Determinar la ubicación de los vertimientos de aguas combinadas provenientes del sector San Isidro, San Luis, La Sureña. C. SOLICITUDES USUARIOS Atender las solicitudes sobre afectaciones a los elementos que conforman el sistema hídrico y los componentes de la Estructura Ecológica Principal del Distrito Capital y sus conectores, la Subdirección de Ecosistemas y Ruralidad - SER, generó los siguientes Informes Técnicos/ Conceptos Técnicos y respuestas de la siguiente manera: D. RESPUESTAS A SOLICITUDES DE USUARIOS INTERNOS Y EXTERNOS: 87 REPORTE AVANCE MAYO DE 2017 Para el mes de mayo de 2017, se generaron los siguientes productos, como respuesta misional en la gestión de la entidad: SOLICITUDES USUARIOS: Atender las solicitudes sobre afectaciones a los elementos que conforman el sistema hídrico y los componentes de la Estructura Ecológica Principal del Distrito Capital y sus conectores, la Subdirección de Ecosistemas y Ruralidad - SER, generó los siguientes Informes Técnicos/ Conceptos Técnicos y respuestas de la siguiente manera: RESPUESTAS A SOLICITUDES DE USUARIOS INTERNOS Y EXTERNOS: 85 AVANCE REPORTE MES DE JUNIO DE 2017 Para el mes de Junio de 2017, se generaron los siguientes productos, como respuesta misional en la gestión de la entidad: INFORME TÉCNICO SOPORTE para el alinderamiento de la denominada Quebrada Limas, el cual se encuentran en revisión en la Dirección Legal de la Secretaría Distrital de Ambiente - alinderamiento por principio de precaución solicitado en la Mesa interinstitucional de la Sentencia del Sector Tabor - Alta Loma Ciudad Bolívar Afluente de la Quebrada Limas. SOLICITUDES USUARIOS: Atender las solicitudes sobre afectaciones a los elementos que conforman el sistema hídrico y los componentes de la Estructura Ecológica Principal del Distrito Capital y sus conectores, la Subdirección de Ecosistemas y Ruralidad - SER, generó los siguientes Informes Técnicos/ Conceptos Técnicos y respuestas de la siguiente manera: RESPUESTAS A SOLICITUDES DE USUARIOS INTERNOS Y EXTERNOS: 33 | N/A | N/A | 1. Cumplir con lo establecido en el artículo 101. Corredores Ecológicos de Ronda. Identificación y alinderamiento (artículo 92 del Decreto 469 de 2003)del Decreto 190 de 2004 , el cual compila las normas de los Decretos Distritales 619 de 2000 y 469 de 2003, que conforman el Plan de Ordenamiento Territorial de Bogotá, D. C. 2. Atender con pertinencia y oportunidad, las solicitudes de los usuarios internos y externos de la entidad, propendiendo por la proteción de los elementos del sistema hídrico, los componentes de la Estructura Ecológica Principal como parte integral de la Política para el Manejo de los suelos de protección del Distrito Capital, en el marco de la función misional de la entidad. | Base de Datos SER.
[6 empty] | PRESUPUESTO VIGENCIA | 5491303951.8292 | 686407000 | 686407000 | 487401997 | 449078460 | 1178754000 | 1060539000 |  |  |  | 1473493612.6575 |  |  |  |  | 1547168293.2904 |  |  |  |  | 922701048.8813 |  |  |  |  | 291520000 | 769173500 |  |  | 72.53% | 22.19%
[6 empty] | MAGNITUD META DE RESERVAS | [5 empty] | 2 | [19 empty] | 2
[6 empty] | RESERVA PRESUPUESTAL | [5 empty] | 193031020 | 184639301 | [18 empty] | 123725027 | 145373001
[6 empty] | TOTAL MAGNITUD META |  | 10 | 10 | 10 | 10 | 22 | 30 |  |  |  | 65 |  |  |  |  | 90 |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  | 4 | 16
[6 empty] | TOTAL PRESUPUESTO |  | 686407000 | 686407000 | 487401997 | 449078460 | 1371785020 | 1245178301 |  |  |  | 1473493612.6575 |  |  |  |  | 1547168293.2904 |  |  |  |  | 922701048.8813 |  |  |  |  | 415245027 | 914546501
Consolidación de áreas protegidas y otras de interés ambiental para el disfrute ciudadano | 3 | Ejecutar 100 % del plan de intervención en Parques Ecológicos Distritales de Humedal declarados | Creciente | 462 | 177 | MAGNITUD META | 100 | 2 | 2 | 2 | 1.1 | 30 | 30 |  |  |  | 74 |  |  |  |  | 94 |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  | 3 | 15.1 |  |  | 50.33% | 15.1% | En la vigencia 2016 se ejecutó 1,10% del 2% programado del Plan de intervención de los PEDH, lo que correspondió al 55% de la vigencia; entre tanto, en el primer trimestre del 2017, se ejecutó el 3% del 30% programado para la vigencia. Para el corte Abril a Junio 30 de 2017 se ejecutó un 11% para un acumulado de 15,10% y realizaron las siguientes actividades: 1. Elaborar el plan de intervenciones por parte de la SDA en los PEDH: Durante el periodo de Enero a Junio se han realizado avances con respecto al Plan de Intervención los cuales comprenden: el Desglose de actividades prioritarias a realizar en los Parques Ecológicos Distritales de Humedal La Vaca, Capellanía y La Conejera; desglose a nivel general de acuerdo a los Planes de Manejo Ambiental y a las estrategias definidas en la Política de Humedales del Distrito y ajuste de la metodología de seguimiento para el análisis y evaluación de tensionantes en los Parques Ecológicos Distritales de Humedal. 2. Elaborar el diseño tipo para las aulas en PEDH: Con corte a Junio 30 de 2017, se ha revisado los diseños existentes de aula que inicialmente se encontraban proyectados para el Humedal Córdoba. Además, se ha avanzó en la formulación de los estudios previos con el fin de contratar una consultoría para la revisión y diseño de un aula tipo a implementar en los Parques Ecológicos Distritales de Humedal. 3. Realizar Mesas Territoriales en cada uno de los Parques Ecológicos Distritales de Humedal: Para el trimestre Abril a Junio se realizaron las siguientes mesas territoriales:- La Vaca el 04 de Mayo de 2017 - 06 de Junio de 2017, - Juan Amarillo el 26 de Abril de 2017 - 19 de Mayo de 2017, - Tibanica y Torca el 20 de Mayo de 2017, - Jaboque el 25 de Mayo de 2017 - 28 de Junio de 2017, - Córdoba Mesa Territorial y Comité de Seguridad 27 de Abril de 2017 - Comité de Seguridad el 25 de Mayo de 2017 - Mesa Territorial 29 de Junio 2017, - Meandro del Say y Capellanía el 26 de Mayo de 2017 - 16 de Junio de 2017, - La Conejera el 26 de Abril de 2017 - 31 de Mayo de 2017 - 28 de Junio de 2017. Como producto de las citadas mesas territoriales con la Empresa de Acueducto, Alcantarillado y Aseo de Bogotá E.S.P, Policía, Carabineros, Alcaldías Locales, Comunidad, Personería, entre otros, se tratan temas, tales como, tensionantes, seguridad, actividades de mantenimiento y otras intervenciones en los diferentes Parques Ecológicos Distritales de Humedal. 4. Ejecutar adecuación física en Parques Ecológicos Distritales de Humedal a través de intervenciones en zona de manejo y preservación ambiental-ZMPA: Con corte a 30 de Junio de 2017 y con cargo a la reserva presupuestal de 2016, se adelantaron las actividades de mantenimiento silvicultural, manejo adaptativo y mantenimiento de senderos, barandas y puentes. Como resultado de la ejecución de recursos de la reserva 2016 se obtuvo un área intervenida de de 237.21 hectáreas en Parques Ecológicos Distritales de Humedal, distribuidas de la siguiente manera: - Juan Amarillo: 56,94 ; - Conejera: 16.24; - Tunjo: 18,64; - Capellanía: 22.03; - Meandro del Say: 18.98; - Burro: 9.27; - Techo: 4.28; - La Vaca: 3.71; - Salitre: 2.12; - Córdoba: 24.68; - Torca-Guaymaral: 35.09; - Santa María del Lago: 5,49; - Jaboque:9.57; - Tibanica: 10.16. Adicionalmente, se realizaron las mismas actividades como área de repaso en mantenimiento en un total de 230.09 hectáreas, de la siguiente manera: - Juan Amarillo: 92.64; - Conejera: 27.55; - Capellanía: 22.17; - Burro: 27.81; - Techo: 4.28; - La Vaca: 7.43; - Salitre: 2.2; - Córdoba: 24.68; - Santa María del Lago: 8.77; - Tibanica: 12.63. Dando continuidad al mantenimiento de franja terrestre, se celebró en Contrato Interadministrativo No 20171204 el 27 de Junio de 2017, por un valor total de $1800,000,000,oo pesos m/cte, de los cuales, corresponden al mantenimiento de los Parques Ecológicos Distritales de Humedal $ 100,000,000,oo pesos m/cte. 5. Realizar el seguimiento a las acciones de cumplimiento de los Planes de Manejo Ambiental de los PEDH declarados (12 PEDH): De acuerdo al último trimestre Abril a Junio de 2017 se han realizado las siguientes actividades en el marco de los Planes de Manejo Ambiental y las líneas de acción de la Política de Humedales del Distrito: - Línea de Vigilancia: Se suscribió contrato No 20170810 con la Empresa Unión Temporal Vise LTDA, con el objeto de “Prestar el servicio de vigilancia y seguridad privada, para las sedes de la Secretaría Distrital de Ambiente”, por un valor de dos mil setecientos diecisiete millones seiscientos ochenta y nueve mil novecientos noventa pesos/ cte. (2.717.689.990,oo pesos /cte), con el fin de garantizar la seguridad de los visitantes a los humedales y resguardan los bienes propiedad de la Secretaría Distrital de Ambiente, acciones ejecutadas para los Parques Ecológicos Distritales de Humedal La Conejera y Santa María del Lago. Para el Humedal La Conejera se han presentado intrusiones y amenazas a la vigilancia, con plan de acción se han realizado recorridos diarios por parte de la vigilancia en Av. Corpas, Río Bogotá para realizar seguimiento a los habitantes de calle, así como, se le ha comunicado a la Alcaldía Local de Suba, Secretaría de Seguridad, Policía Nacional y Carabineros, los cuales apoyarán más intensivamente la labor de seguridad dentro del Humedal; para lod demás Parques Ecológicos Distritales de Humedal se realizan recorridos de vigilancia cada 8 días con Carabineros y Policía. - Línea de Mantenimiento: Se dio continuidad al Contrato Interadministrativo No. SDA-CD-20161172 con Aguas Bogotá E.S.P, con actividades de manejo adaptativo, silvicultural, mantenimiento de senderos y control de especies invasoras en la Zona de Manejo y Preservación Ambiental (ZMPA), este contrato finalizó el 11 de Mayo de 2017. - Línea de Gestión Interinstitucional: Se ejecutan acciones pedagógicas, procesos de formación y caminatas ecológicas en Parques Ecológicos Distritales de Humedal. Así mismo, en las fechas de calendario ambiental se realizan acciones de educación ambiental en las áreas de los humedales. Se precisa que las actividades realizadas por el equipo de educación ambiental de la OPEL, están enmarcadas en las estrategias de educación establecidas en la Política Publica Distrital de Educación Ambiental, y se definieron cinco (5) ejes temáticos (Manejo integral de residuos sólidos, agua y Estructura Ecológica Principal, Gestión de riesgos, cambio climático y biodiversidad.). En la ejecución de las acciones de educación ambiental de la temática Agua y Estructura, Ecológica Principal se abarca la importancia de la protección y preservación de los cuerpos de agua y su relación con la Estructura Ecológica Principal. Para el Humedal Tibanica se ha venido trabajando en los procesos de educación ambiental con la Licenciada en Educación - Profesora Marisol Peña, quién está realizando la Maestría en la Universidad Javeriana, con relación a Gestión Ambiental, y Comunidad. Para el Humedal Jaboque realizó reunión de socialización el día 12 de Junio de 2017 con estudiantes de la Universidad Manuela Beltrán (Daniela Díaz), cuyo objeto es "Estudio de la afectación del agua del Humedal Jaboque, Bogotá, mediante la relación del indicador biológico BMWP (Biological Monitoring Working Pary Score) y la distribución de la concentración de contaminantes de vertimientos descargados al Humedal", lo anterior con el fin de otorgar la autorización por parte de la administración del Humedal al quipo técnico de estudiantes de la Universidad para el ingreso y toma de Muestras. También, Jornada Interinstitucional con la Universidad el Bosque, para visita de reconocimiento, el día 04 de Mayo de 2017. - Otros actividades: en el Humedal Conejera se realizó identificación de 30 caninos sin esterilizar, 27 semovientes, 06 habitantes de calle establecidos y un rango de 15 a 20 consumidores de sustancias psicoactivas; se realizó levantamiento topográfico delimitando espejo de agua, actual y proyectado., áreas inundables, límites del parque, límite mojones y cerramientos en el Humedal Torca – Guaymaral; para el mes de Abril en el Humedal Capellanía se realizó liberación de tinguas y se realizó con Aguas de Bogotá recorrido para verificación del retamo espinoso el día 07 de Abril de 2017; el 28 de Abril de 2017, se llevó a cabo reunión de la Comisión Conjunta CAR - SDA del Humedal Meandro del Say, en cuanto al fallo de la Acción Popular N. 2000-0112 del Meandro del Say. | Se presenta retraso en la elaboración del Plan de Intervención, ya que, los diagnósticos para la proyección del mismo se encuentran en elaboración. | Avanzar en la elaboración de los diagnósticos como insumo básico para la construcción del Plan de Intervención. | Conservación, recuperación y restauración de los Parqués Ecológicos Distritales de Humedal para el disfrute ciudadano. Coordinación interinstitucional para acciones de intervención en los PEDH con Entidades responsables de la ejecución del Plan de Acción. CONSTRUCCIÓN AULA AMBIENTAL: Brindar espacios de disfrute para la comunidad ubicada en las localidades de San Cristoal, Rafael Uribe Uribe y Usme Manejo de los procesos de remosión en masa que se dan en la Hoya del Ramo | 1. Matriz desgloce de activiades a priorizar en PEDH Capellnía, Conenejera. 2. Metodología análisi de Tensionantes. 3. Actas Mesas Territoriales. 4. Diseño básico aula. 5. Matrices de seguimiento.
[6 empty] | PRESUPUESTO VIGENCIA | 2062403968.2476 | 279439153 | 279439153 | 408364271 | 395492725 | 1222364000 | 1222364000 |  |  |  | 172883497.26 |  |  |  |  | 180027672.123 |  |  |  |  | 78764527.8646 |  |  |  |  | 121843500 | 121843500 |  |  | 9.968% | 25.08%
MAGNITUD META DE RESERVAS
[6 empty] | RESERVA PRESUPUESTAL | [5 empty] | 239090079 | 239090079 | [18 empty] | 5625599 | 181147579
[6 empty] | TOTAL MAGNITUD META |  | 2 | 2 | 2 | 1.1 | 30 | 30 |  |  |  | 74 |  |  |  |  | 94 |  | 0 | 0 | 0 | 100 |  |  |  |  | 3 | 15.1
[6 empty] | TOTAL PRESUPUESTO |  | 279439153 | 279439153 | 408364271 | 395492725 | 1461454079 | 1461454079 |  |  |  | 172883497.26 |  |  |  |  | 180027672.123 |  | 0 | 0 | 0 | 78764527.8646 |  |  |  |  | 127469099 | 302991079
| 4 | Manejar 15 humedales (PEDH) mediante el desarrollo de acciones de administración | Constante | 462 | 177 | MAGNITUD META | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |  |  |  | 15 |  |  |  |  | 15 |  |  |  |  | 15 |  |  |  |  | 15 | 15 |  |  | 100% | 40% | De acuerdo a esta actividad se cuenta con lo siguiente con corte de Abril a Junio 30 de 2017: 1. Recopilación de información primaria (levantada por el Grupo de Monitoreo a la Biodiversidad de la Secretaría Distrital de Ambiente) y secundaria acerca de las genearlidades de los Parques Ecológicos Distritales de Humedal en cuanto a sus compenentes físicos y bióticos. 2. Propuesta metodologíca para el diagnóstico como insumo para la elaboración del Plan de Intervenciones de los Parques Ecológicos Distritales de Humedal. 3. Avance del Capítulo No 1 , el cual, contiene introducción, reseña histórica, localización, antecedentes y formación de la Sabana. Es importante mencionar que para los PEDH de Tunjo y El Salitre se encuentra contratada una firma especializada para tal fin. Para el Humedal La Isla desde el 23 de Junio de 2016 se suspendieron actividades del Plan de Manejo Ambiental del Parque Ecológico Distrital de Humedal La Isla, debido a que el Ministerio del Interior expidió la Certificación N. 625 del 22 de Junio de 2016, mediante, la cual, certifica presencia de la Comunidad Indígena Muisca de Bosa de la Etnia Muisca en el área del Proyecto “Formular participativamente el Planes de Manejo Ambiental del Parque Ecológico Distrital de Humedal La Isla". | De acuerdo a las actividades reportadas y el porcentaje de avance de la meta no se presenta retraso en la actividad. | En cuanto a los diagnósticos que continene los Planes de Manejo Ambiental de Tunjo y Salitre , la Subdirección de Politicas y Planes de Manejo informó que estará entregando estos documentos para el trimestre de Julio a Septiembre de 2017. | Conocimiento de las condiciones físicas y bioticas actuales de los PEDH, con lo cual se podrá realizar una mejor planificación de las actividades a realizar y dará lugar a la solicitud formal de la actualización de los Planes de Manejo Ambiental, para una adecuada recuperación, restauración y conservación de los PEDH declarados. | 1. Recopilación información secudaria. 2. Avance capitulo 1 "Generalidades". 3. Propuesta documento diagnóstico.
[6 empty] | PRESUPUESTO VIGENCIA | 26457316506.053 | 956012090 | 1001109210 | 1070593101 | 1023888298 | 3422927000 | 3422927000 |  |  |  | 12209008409.6633 |  |  |  |  | 7569336830.4798 |  |  |  |  | 2185451164.9098 |  |  |  |  | 519034850 | 2432617953 |  |  | 71.07% | 13.06%
MAGNITUD META DE RESERVAS
[6 empty] | RESERVA PRESUPUESTAL | [5 empty] | 809070023 | 808235801 | [18 empty] | 247220317 | 609758806
[6 empty] | TOTAL MAGNITUD META |  | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |  |  |  | 15 |  |  |  |  | 15 |  |  |  |  | 15 |  |  |  |  | 15 | 15
[6 empty] | TOTAL PRESUPUESTO |  | 956012090 | 1001109210 | 1070593101 | 1023888298 | 4231997023 | 4231162801 |  |  |  | 12209008409.6633 |  |  |  |  | 7569336830.4798 |  |  |  |  | 2185451164.9098 |  |  |  |  | 766255167 | 3042376759
| 5 | Habilitar 1 espacio público de infraestructura para el disfrute ciudadano y gestionar en otras áreas de interés ambiental. | Creciente | 464 | 177 | MAGNITUD META | 1 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.9 | 0.9 |  |  |  | 1 | [15 empty] | 0 |  |  | 0% | 0% | VIGENCIA: Durante el primer trimestre del 2017 se hizo la revisión de los permisos necesarios para las construcción del Aula Ambiental del Mirador Juan Rey. RESERVAS: Durante el primer trimeste del 2017, se continuó con el desarrollo de las actividades para elaborar los Estudios y diseños de las obras de mitigación de riesgos por procesos morfodinámicos en la margen izquierda de la cuenca alta de la quebrada Hoya del Ramo. VIGENCIA: Durante el segundo trimestre ( abril- junio) se efectuó la revisión costos unitarios del Aula Ambiental del Mirador Juan Rey, y se llevó a cabo reuniones con el diseñador del proyecto para resolver inquietudes. RESERVAS: Durante el segundo trimestre ( abril-junio) se suspendieron las actividades del contrato para la elaboración los Estudios y diseños de las obras de mitigación de riesgos por procesos morfodinámicos en la margen izquierda de la cuenca alta de la quebrada Hoya del Ramo, por las condiciones de fuertes lluvias. | Durante las actividades se han generado retrasos por las condiciones del terreno y el transporte hasta el punto donde se llevan a cabo las actividades. Adicionalmente las condiciones de seguridad en la zona hacen que los equipos y el personal deba retirarse del área lo que implica desplazamientos adicionales. | Se plantea la suspensión del contrato | CONSTRUCCIÓN AULA AMBIENTAL: Brindar espacios de disfrute para la comunidad ubicada en las localidades de San Cristoal, Rafael Uribe Uribe y Usme Manejo de los procesos de remosión en masa que se dan en la Hoya del Ramo | Actas de reunión Informes de ejecución
[6 empty] | PRESUPUESTO VIGENCIA | 6922272349.74 | 293134159 | 293134159 | 394000000 | 393240000 | 4310056000 | 4297406000 |  |  |  | 2230866349.74 | [15 empty] | 65056000 |  |  | 1.514% | 6.621%
MAGNITUD META DE RESERVAS
[6 empty] | RESERVA PRESUPUESTAL | [5 empty] | 393240000 | 393240000 | [19 empty] | 117972000
[6 empty] | TOTAL MAGNITUD META |  | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.9 | 0.9 |  |  |  | 1 | [15 empty] | 0
[6 empty] | TOTAL PRESUPUESTO |  | 293134159 | 293134159 | 394000000 | 393240000 | 4703296000 | 4690646000 |  |  |  | 2230866349.74 | [15 empty] | 183028000
| 6 | Adquirir 60 hectáreas en áreas protegidas y áreas de interés ambiental. | Suma | 464 | 177 | MAGNITUD META | 60 | 4 | 4 | 4 | 4.28 | 15 | 15 |  |  |  | 15 |  |  |  |  | 15 |  |  |  |  | 10.72 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0% | 7.133% | De recursos de la vigencia 2017, se ejecutó la gestión predial de los inmuebles ubicados en el Cerro de Juan Rey, Para el caso se adelantó el reparto notarial, proyección de minutas y el proceso de escrituración de los inmuebles identificados así: RT 29, RT 40, RT 41, RT 46 y RT 100 del Cerro de Juan Rey del Parque Entrenubes. Para el mes de junio se proyecto de minuta del RT 98. Se remitió la escritura pública para la revision de la Dirección Legal Ambiental para firma del Despacho del RT 105, se continua con la soilcitud de entrega del predio RT 80. ambos ubicados en el Cerro de Juan Rey. | Al momento de realizar la escrituración de los predios se determinó que tenían deudas por concepto de impuesto predial, situación que ha retrasado la culminacion de proceso de compra de los mismos. Al realizar el reparto notarial, NO se da una respuesta oportuna por parte de las notarias, dificultando el tramite de escrituración. Los propietarios manifiestan no contar con recursos requeridos para el saneamiento fiscal de los inmuebles. La actividad se ha visto retrasada en la medida que el proceso de compra de predios resulta dispendioso, al requerir la aprobación de diferentes dependencias internas y externas, tales como Direccion Legal, Subdireccion financiera, Notarias, Oficinas de Registro y terceros intervinientes. | Apoyo jurídico y técnico por parte de la Dirección de Gestión Ambiental a los propietarios para realizar el saneamiento fiscal de los predios Seguimiento al trámite de escrituración y permanente comunicación con las Notarias y propietarios. Ejecución de los comités extraordinarios de predios a nivel directivo. | Consolidar el área protegida Parque Ecologico Distrital de Montaña Entrenubes con el ánimo de ampliar la oferta de servicios medioambientales de la ciudad de Bogotá | Minutas de escrituras. Comunicación de asignacion y protocolizacion del reparto notarial .Promesas de compraventa y certificados de libertad y tradición Expedientes de estudios tecnicos, juridicos de los inmuebles. Actas de reunion de los convenios suscritos con otras entidades Actas de reunion de comité de predios
[6 empty] | PRESUPUESTO VIGENCIA | 13614401099.405 | 1684857126 | 1684857126 | 1684857126 | 848451625 | 1526619000 | 1526619000 |  |  |  | 4585225511.16 |  |  |  |  | 4814486786.718 |  |  |  |  | 1003212675.527 |  |  |  |  | 146700000 | 305876500 |  |  | 20.04% | 7.31%
[6 empty] | MAGNITUD META DE RESERVAS | [6 empty] | 0 | [19 empty] | 0
[6 empty] | RESERVA PRESUPUESTAL | [5 empty] | 499364921 | 499364921 | [18 empty] | 26798334 | 308723890
[6 empty] | TOTAL MAGNITUD META |  | 4 | 4 | 4 | 4.28 | 15 | 15 |  |  |  | 15 |  |  |  |  | 15 |  | 0 | 0 | 0 | 10.72 |  |  |  |  | 0 | 0
[6 empty] | TOTAL PRESUPUESTO |  | 1684857126 | 1684857126 | 1684857126 | 848451625 | 2025983921 | 2025983921 |  |  |  | 4585225511.16 |  |  |  |  | 4814486786.718 |  | 0 | 0 | 0 | 1003212675.527 |  |  |  |  | 173498334 | 614600390
| 7 | Administrar y manejar 800 hectáreas de Parques Ecológicos Distritales de Montaña y áreas de interés ambiental. | Creciente | 464 | 177 | MAGNITUD META | 800 | 342 | 342 | 342 | 342 | 520 | 520 |  |  |  | 675 |  |  |  |  | 775 |  |  |  |  | 800 |  |  |  |  | 344.8 | 314.8 |  |  | 60.54% | 39.35% | Para la vigencia 2016, se reportó un avance de 342 hectáreas que correspondió a: 300 ha del Parque EcológicoDistrital de Montaña Entrenubes, 6 ha del área de interés ambiental Parque Mirador de los Nevados, 6 ha del área de interés ambiental Soratama y 30 ha del área de interés ambiental Arborizadora Alta. Para el primer trimestre del 2017 (ene-marzo), se incrementó en 2,88 has por adquisición de predios , acumulando 344,8 en las cuales se desarrollaron acciones asociadas a las líneas de acción en vigilancia, mantenimiento, gestión social e interinstitucional y monitoreo; no obstante lo anterior, para el segundo trimestre del año en curso fue preciso excluir las 30 has de Arborizadora Alta de las actividades de mantenimiento en razón a la expedición de la Resolución No. 00520 de 2017 , que la excluye como área de protección pero el predio se encontraba incluido en el alcance del contrato No. 833 de 2016, mediante el cual se prestaba el servicio de vigilancia para toda la Entidad. Por lo tanto el área disminuyó para el segundo trimestre a 314,80 has. PRIMER TRIMESTRE 2017: RECURSOS DE RESERVA: ADMINISTRACIÓN, MANTENIMIENTO Y VIGILANCIA PARQUES: Se cuenta con administración en el Parque Ecológico Distrital de Montaña Entrenubes, en el Aula Ambiental Soratama y en el Parque Mirador de los Nevados. Se continúa con las acciones de mejoramiento y sostenibilidad de las áreas administradas, facilitando la participación de 65 vigías ambientales, pertenecientes a comunidades habitantes en el área de influencia de los parques de montaña. SEGUNDO TRIMESTRE 2017: RECURSOS DE RESERVA: ADMINISTRACIÓN, MANTENIMIENTO Y VIGILANCIA PARQUES: Se desarrolló la administración y manejo con la ejecución de las líneas de administración en el Parque Ecológico Distrital de Montaña Entrenubes (303 ha), Parque Mirador de los Nevados (6 ha) y Soratama (6 ha), de la siguiente manera: 1. Vigilancia - Contrato 20170810 2. Mantenimiento - Convenio 20160826 (finalizó el 19 de abril) - Orden de compra de servicios generales No. 16758 3. Gestión social - Contratos de Prestación de Servicios 20170393, 20170405 y 20170117. RECURSOS DE LA VIGENCIA: Durante el mes de Mayo se contó con administradores en los tres Parques Ecológicos Distritales de Montaña y Áreas de Interés Ambiental. Actualmente se cuenta con vigilancia permanente en los tres Parques Ecológicos Distritales de Montaña y Áreas de Interés Ambiental Durante el mes de mayo no se realizaron actividades de mantenimiento a zonas verdes y zonas duras diferentes a las desarrollas por el personal de servicios generales. Se encuentra en proceso el análisis de la viabilidad por parte de la Dirección Legal de la SDA para la recepción del predio denominado Cantera El Zuque, de acuerdo con la solicitud que se remitió desde la Dirección de Gestión Ambiental en marzo de 2017. Se encuentra en etapa precontractual la elaboración de los procesos de contratación relacionados con obras complementarias (adecuaciones locativas de la infraestrcutura existente en las áreas administradas) y contratación de obras de mitigación de riesgos para los Parques Mirador de los Nevados y Soratama. Se contrató en abril el profesional asociado a la Subdirección de Políticas y Planes Ambientales que desarrollará la gestión para el proceso de adopción de los PMA formulados, adicionalmente, se está a la espera del concepto de la Dirección legal Ambiental sobre los inusmos técnicos aportados por la SPPA sobre los Planes de Manejo Ambiental del Cerro de Torca y Cerro La Conejera para continuar el proceso de adopción. | Operatividad lenta en procesos de contratación y en los procesos licitatorios. Retrasos en actividades de mantenimiento en los tres Parques Ecológicos Distritales de Montaña y Áreas de Interés Ambiental | Dinamizar y armonizar los procesos licitatorios. Se avanza en el proceso de contratación para el mantenimiento de los tres Parques Ecológicos Distritales de Montaña y Áreas de Interés Ambiental. | Las actividades de administración, mantenimiento y manejo de los PEDM se garantiza la recuperación de espacios de importancia ambiental degradados por la acción antrópica y natural como lo son las presiones urbanísticas por asentamientos ilegales, conflictos del uso del suelo y remoción en masa; los cuales una vez son habilitados se constituyen como oferta de espacio público ambiental para la ciudad. | Contrato 20170810 (Vigilancia) Convenio 20160826 (Mantenimiento) Orden de compra No. 16758 (Servicios generales) Contratos de Prestación de Servicios 20170393, 20170405, 2017011, 20170235, 20170752, 20170240, 20170511 Informes de los administradores de los PEDM que contienen registros fotográficos, actas de reunión, comunicaciones enviadas y soportes de la gestión.
[6 empty] | PRESUPUESTO VIGENCIA | 21725239414.838 | 1427329433 | 1427329433 | 1293598995 | 1220549002 | 4861167000 | 6678817000 |  |  |  | 4968239642.36 |  |  |  |  | 5670346624.478 |  |  |  |  | 3114237153 |  |  |  |  | 547722723 | 3451955020 |  |  | 51.69% | 21.51%
MAGNITUD META DE RESERVAS
[6 empty] | RESERVA PRESUPUESTAL | [5 empty] | 757313420 | 757218646 | [18 empty] | 284283829 | 596632443
[6 empty] | TOTAL MAGNITUD META |  | 342 | 342 | 342 | 342 | 520 | 475 |  |  |  | 675 |  |  |  |  | 775 |  | 0 | 0 | 0 | 800 |  |  |  |  | 344.8 | 314.8
[6 empty] | TOTAL PRESUPUESTO |  | 1427329433 | 1427329433 | 1293598995 | 1220549002 | 5618480420 | 7436035646 |  |  |  | 4968239642.36 |  |  |  |  | 5670346624.478 |  | 0 | 0 | 0 | 3114237153 |  |  |  |  | 832006552 | 4048587463
| 8 | Recuperar y viabilizar 115 hectáreas de suelo de protección por riesgo como uso de espacio público para la ciudad. | Creciente | 438 | 177 | MAGNITUD META | 115 | 10 | 10 | 10 | 1 | 33.6 | 33.6 |  |  |  | 65 |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  | 115 |  |  |  |  | 5 | 27.6 |  |  | 82.14% | 24% | A diciembre de 2016 se intervino una (1) hectárea con acciones de recuperación ambiental , lo que reporta un cumplimiento del 10% de la meta de la vigencia; para primer trimestre del año ( enero a marzo de 2017), se intervinieron 5 hectáreas con acciones de mantenimiento de los suelos de protección por riesgo, en Altos de la Estancia y Nueva Esperanza (14,88% de la vigencia). Las acciones se enfocaron hacia el mantenimiento de los módulos de restauración ecológica y consistieron en limpieza de zanjas y canales, control de malezas, especies invasoras, plateo y marcado de individuos. Esto, para un total de 6 Ha. acumuladas en el cuatrienio. AVANCE SEGUNDO TRIMESTRE DE 2017: Con recursos de reserva se intervinieron en el mes de abril dos (2) hectáreas en los sectores de Nueva Esperanza y Altos de la Estancia. Con recursos de vigencia 2017, se desarrollaron acciones de planificación, 6 visitas de seguimiento y verificación de campo a las acciones de recuperación ambiental. Estas acciones ascienden al 1% de lo programado para la vigencia actual. En el mes de mayo se intervinieron 8 hectareas en los dos sectores antes referidos. En el mes de junio se intervinieron 13 hectareas de suelo de protección por riesgo en los sectores de Altos de la Estancia y Nueva Esperanza. | La realización del estudio de mercado presentó dificultades por cuanto no se encontraban estandarizados, situación que implicó retrazos en los procesos contractuales necesarios para dar cumplimiento al principio de planeación. Para el mes de mayo de 2017 no se presentaron dificultades que generen retrasos al cumplimiento de la meta. Para el mes de junio de 2017 no se presentaron dificultades que generen retrasos al cumplimiento de la meta. | Se diseñaron formatos estandarizados para faciliar el diligenciamiento por parte de las empresas oferentes. Para el mes de mayo no se propusieron soluciones por cuanto no hubo dificultades. Para el mes de junio debido a que no se presentaron retraso no se requirio implmentar soluciones. | Las 27,6 hectáreas recuperadas ambientalmente contribuyen a mejor calidad de vida para los habitantes aledaños a los sectores intervenidos. | Cinco (5) estudios de mercado estandarizados y viables para los intereses del proyecto institucional. 27,6 hectáreas intervenidas con acciones de mantenimiento (plateo, poda, replante, cercado y recolección de desechos sólidos) evidenciadas en los infomes mensuales de actividades.
[6 empty] | PRESUPUESTO VIGENCIA | 11514461385.6126 | 587994548.9 | 587994549 | 555967780 | 387590454 | 2073967000 | 444967000 |  |  |  | 3698184182.84 |  |  |  |  | 3998093391.982 |  |  |  |  | 2817249030.7906 |  |  |  |  | 106444500 | 106444500 |  |  | 23.92% | 4.291%
[6 empty] | MAGNITUD META DE RESERVAS | [6 empty] | 0 | [19 empty] | 0
[6 empty] | RESERVA PRESUPUESTAL | [5 empty] | 349492474 | 349492474 | [18 empty] | 17797658 | 182678340
[6 empty] | TOTAL MAGNITUD META |  | 10 | 10 | 10 | 10 | 33.6 | 33.6 |  |  |  | 65 |  |  |  |  | 100 |  | 0 | 0 | 0 | 115 |  |  |  |  | 5 | 27.6
[6 empty] | TOTAL PRESUPUESTO |  | 587994548.9 | 587994549 | 555967780 | 387590454 | 2423459474 | 794459474 |  |  |  | 3698184182.84 |  |  |  |  | 3998093391.982 |  | 0 | 0 | 0 | 2817249030.7906 |  |  |  |  | 124242158 | 289122840
| 9 | Recuperar, rehabilitar o restaurar 200 hectáreas nuevas en cerros orientales, ríos y quebradas, humedales, bosques, páramos o zonas de alto riesgo no mitigables que aportan a la conectividad ecológica de la región | Suma | 439 | 177 | MAGNITUD META | 200 | 10 | 10 | 10 | 6.33 | 45 | 70 |  |  |  | 60 |  |  |  |  | 50 |  |  |  |  | 10 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0% | 3.165% | Vigencia Se está efectuando las gestiones para suscribir un convenio entre CAR, SDA y EAAB, para dar cumplimiento a la meta Reserva Se adelanta el convenio 1525 de 2016, actualmente se encuentra en ejecución, el cual cuenta con priorización de áreas y diagnóstico, y está en consecución de los acuerdos con los propietarios para finiquitar la definición de arreglos floristicos. | Vigencia Retraso en la gestion para la suscripción del convneio, en razon a la disparidad de criterios técnicos, para la elaboración de los Estudios Previos y Anexo Técnico. Reservas La dificultad ha radicado en la identificación y priorización de áreas, debido a que en su gran mayoria, se encuentran ocupadas por predios privados, los cuales requieren de procesos de socialización y concertación. | Vigencia Gestionar y agilizar la ejecución de acciones de los distintos convenios, mediante la concertación y armonización de criterios técnicos con los asociados Reserva Actualmente esta etapa de diagnóstico y priorización ya está adelantada y se está en proceso la consecución de los acuerdos con los propietarios, para realizar la implementación de los diseños de restauración. | Las acciones están enfocadas a restaurar la estructura, función y composición de los ecosistemas que hacen parte de la Estructura Ecológica Principal, garantizando un espacio de disfrute para las comunidades del distrito capital y mejor calidad de vida para los ciudadanos | Formulación del plan de trabajo y cronograma de actividades. Diagnóstico biofísico y socioeconómico y la priorización de áreas para la implementación de acciones de restauración ecológica en quebradas de la localidad de Usme- Centro. Documentos de anexo técnico, estudio de mercado y estudios previos del convenio de asociación entre SDA, CAR y EAAB. Informe 1 y 2 de gestión CONVENIO DE ASOCIACIÓN 1525 - 2016
[6 empty] | PRESUPUESTO VIGENCIA | 15146891681.5382 | 1122604667 | 1122604667 | 1139706445 | 1138082493 | 1851963000 | 1851963000 |  |  |  | 5565489003.34 |  |  |  |  | 5590486597.507 |  |  |  |  | 999246635.6912 |  |  |  |  | 236124000 | 297664000 |  |  | 16.07% | 9.073%
[6 empty] | MAGNITUD META DE RESERVAS | [5 empty] | 3.67 | 3.67 | [18 empty] | 0 | 0
[6 empty] | RESERVA PRESUPUESTAL | [5 empty] | 1073707081 | 1073707081 | [18 empty] | 1010705148 | 1054035543
[6 empty] | TOTAL MAGNITUD META |  | 10 | 10 | 10 | 6.33 | 48.67 | 73.67 |  |  |  | 60 |  |  |  |  | 70 |  | 0 | 0 | 0 | 10 |  |  |  |  | 0 | 0
[6 empty] | TOTAL PRESUPUESTO |  | 1122604667 | 1122604667 | 1139706445 | 1138082493 | 2925670081 | 2925670081 |  |  |  | 5565489003.34 |  |  |  |  | 5590486597.507 |  | 0 | 0 | 0 | 999246635.6912 |  |  |  |  | 1246829148 | 1351699543
| 10 | Ejecutar el 100 por ciento el plan de mantenimiento y sostenibilidad ecológica en 400 ha intervenidas con procesos de restauración | Suma | 435 | 177 | MAGNITUD META | 100% | 5 | 5 | 5% | 3.1% | 2000% | 20% |  |  |  | 35% |  |  |  |  | 35% |  |  |  |  | 5% |  |  |  |  | 0% | 0% |  |  | 0% | 4.05% | Vigencia Durante la vigencia se han identificado 80 hectareas para realizar mantenimiento en el año 2017, identificadas en 21 quebradas, para cuya intervención se está gestionando un convenio entre IDIPRON SDA y Fondo de Desarrollo Local de San Cristóbal. Reservas Por medio del convenio de asociación 20161198, firmado entre la SDA y CAEM, se adelanta mantenimiento y sostenibilidad de 40 hectáreas, en donde se habian inciado acciones de restauración ecológica por parte de la SDA. Para el segundo trimestre (Abril-Junio de 2017), se realizó mantenimiento y sostenibilidad de 24, 3 ha, para un total de 28 hectáreas en el primer semestre, con un porcentaje acumulado anual de 29% y cuatrienal 4,25. MANTENIMIENTO 400 HAS: Las acciones de mantenimiento consistentes en plateos, corte de pasto, control de especies invasoras y competitivas, fertilización, riego y manejo fitosanitario, se efectuaron integralmente en: PEDMEN ( 7,20 has), Arborizadora Alta ( 7 has), Quebrada Padre de Jesús ( 1,5 has), Barrio Villa del Río ( 1,7 has), Barrio Boita ( 1,7 has) , Barrio Jackeline ( 1,5 has), Barrio Villa del Río segundo sector (3,7 has) . | Vigencia Retraso en la gestion para la suscripción del convneio, en razon a la disparidad de criterios técnicos, para la elaboración de los Estudios Previos y Anexo Técnico. Reservas Demoras en la entrega de los informes de ejecución del convenio 20161198, por parte del Asociado | Vigencia Gestionar y agilizar la ejecución de acciones de los distintos convenios, mediante la concertación y armonización de criterios técnicos con los asociados Reserva Se requiríó al contratista para hacer la entrega oportuna de los informes y presentar la factura respectiva. A la fecha se realizó un pago correspondiente al 20% del valor del contrato. | Los procesos de mantenmiento y sostenibilidad garantizan la efectividad de las acciones de restauración ecológica, mejorando los servicios ambientales y la calidad de vida de los habitantes de la ciudad. | Informes de contratistas de apoyo; Informes mensuales de CAEM; cartografia de campo e informes de intervención. De igual manera lo reportado en cada uno de los comités técnicos del convenio. Se inicio la construcción de los documentos que permitirán el perfeccionamiento del convenio entre IDIPRON, SDA y Fondo de Desarrollo Local de San Crsitóbal, los cuales son anexo técnico, estudio de mercado y estudios previos. Informe 4 CONVENIO DE ASOCIACIÓN 1198 - 2016.
[6 empty] | PRESUPUESTO VIGENCIA | 5948590151.6087 | 454522393 | 409425273 | 277869386 | 277154416 | 1233357000 | 1226007000 |  |  |  | 1857226603.79 |  |  |  |  | 1967740433.9795 |  |  |  |  | 619746727.8392 |  |  |  |  | 113970000 | 248278500 |  |  | 20.25% | 8.833%
[6 empty] | MAGNITUD META DE RESERVAS | [5 empty] | 1.9 | 1.9% | [18 empty] | 0.95 | 0.95
[6 empty] | RESERVA PRESUPUESTAL | [5 empty] | 211924274 | 211924274 | [18 empty] | 31781496 | 92318350
[6 empty] | TOTAL MAGNITUD META |  | 5 | 5 | 5% | 3.1% | 21.9 | 21.9% |  |  |  | 35% |  |  |  |  | 35% |  | 0% | 0% | 0% | 5% |  |  |  |  | 0.95 | 0.95%
[6 empty] | TOTAL PRESUPUESTO |  | 454522393 | 409425273 | 277869386 | 277154416 | 1445281274 | 1437931274 |  |  |  | 1857226603.79 |  |  |  |  | 1967740433.9795 |  | 0 | 0 | 0 | 619746727.8392 |  |  |  |  | 145751496 | 340596850
| 11 | Implementar 4 programas de monitoreo asociados a elementos de la Estructura Ecológica Principal | Creciente | 435 | 177 | MAGNITUD META | 4 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 1 | 1 |  |  |  | 2 |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  | 4 |  |  |  |  | 0.5 | 0.7 |  |  | 70% | 17.5% | En el primer trimestre del 2017,se ejecutó 0,5 de la meta correspondiente al 50% de la vigencia y al 1,10'% del cuatrienio; En el segundo trimestre del 2017, se ejecutó 0,2 para un acumulado del 70% ( 0,70) de la vigencia y 17,50 del cuatrienio, con la ejecución de las siguientes actividades: Implementación de 0,2 programas de monitoreo (continuando con lo implementado en el 2016), con la programación y realización de jornadas de campo de monitoreo de aves, mamíferos, reptiles, anfibios e insectos presentes en los humedales del D.C. Por otra parte se llevó a cabo la salida exploratoria para validación de línea base y chequeo de coberturas, puntos y unidades de muestreo para el diseño del Programa de Monitoreo del PEDM Entrenubes correspondiente a la Fase II. Diseño del programa de monitoreo. Así mismo, para el Programa 2. Monitoreo de las Áreas de Restauración Ecológica, se está diseñando la matriz de seguimiento a los procesos de restauración del D.C, que permitirá establecer los Planes de Mantenimiento y de Monitoreo con argumentos técnicos a mediano y largo plazo e incluir información de la restauración en el Centro de Modelamiento de la SDA, para de esta manera hacer más eficiente la intervención institucional y fortalecer los equipos técnicos necesarios para el éxito de los procesos. | La ejecución del Convenio 1251 suscrito con la CAR, ha presentado retrasos por razones como clima lluvioso que limita y arriesga las labores de las comisiones de campo, limitaciones para la consecusión de vehículos por parte de la CAR para movilizar su personal contratado y cancelaciones a último momento de las salidas de campo a los humedales. | La matriz de seguimiento propuesta para esta vigencia, se elaborará a partir de la articulación y trabajo conjunto entre el grupo de restauración ecológica y el grupo de monitoreo, con la asesoría de un profesional experto en restauración, permitiendo incluir estos datos en el Centro de Modelamiento de la entidad para hacer más eficiente la gestión, el mantenimiento y el monitoreo de los procesos de restauración ecológica. Como solución a los retrasos del convenio CAR - SDA, la SRHS quienes apoyan la supervisión, han optado por agrupar una comisión exclusiva para humedales, que en un tiempo prudente realice la toma de muestras en las condiciones pactadas, para de esta manera iniciar el contrato de análisis de laboratorio con Analquim Ltda. | Inclusión de datos en el Centro de Modelamiento de la entidad para hacer más eficiente la gestión, el mantenimiento y el monitoreo de los procesos de restauración ecológica. | Matriz diseñada de seguimiento a procesos de restauración ecológica. Cronogramas de monitoreo junio, julio y agosto. Registro fotográfico monitoreo humedales. Registro y salida exploratoria al PEDM Entrenubes. Matriz diseñada de seguimiento a procesos de restauración ecológica.
[6 empty] | PRESUPUESTO VIGENCIA | 3763598209.1286 | 291706430 | 291706430 | 315702212 | 303116375 | 836704000 | 837269000 |  |  |  | 974489430.9 |  |  |  |  | 1044100502.445 |  |  |  |  | 592037063.7836 |  |  |  |  | 49703000 | 279332000 |  |  | 33.36% | 15.48%
[6 empty] | MAGNITUD META DE RESERVAS | [26 empty] | 0
[6 empty] | RESERVA PRESUPUESTAL | [5 empty] | 212646884 | 212646882 | [18 empty] | 66529629 | 112259563
[6 empty] | TOTAL MAGNITUD META |  | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 1 | 1 |  |  |  | 2 |  |  |  |  | 3 |  | 0 | 0 | 0 | 4 |  |  |  |  | 0.5 | 0.7
[6 empty] | TOTAL PRESUPUESTO |  | 291706430 | 291706430 | 315702212 | 303116375 | 1049350884 | 1049915882 |  |  |  | 974489430.9 |  |  |  |  | 1044100502.445 |  | 0 | 0 | 0 | 592037063.7836 |  |  |  |  | 116232629 | 391591563
Mejoramiento de la calidad ambiental del territorio rural | 12 | Aumentar a 55 hectáreas las áreas con procesos de restauración ecológica participativa o conservación y/o mantenimiento en la ruralidad de Bogotana. | Creciente | 439 | 177 | MAGNITUD META | 62.33 | 55 | 55 | 55 | 62.33 | 0 | [19 empty] | 0 |  |  |  | 0% | 100% | En el primer trimestre de 2017 se realizaron acciones en 6 Ha nuevas en proceso de restauración ecológica participativa en el Acueducto veredal el Destino, localidad de Usme, para un acumulado a marzo de2017 de 68.33 Ha En el segundo trimestre de 2017 se realizó intervención del predio ubicado en el Acueducto veredal el Destino de la localidad de Usme con 8 Ha, en el cual se realizaron las actividades de plantación de material vegetal nativo y protección física con cerca de alambre y poste. Lo anterior representa un total acumulado de 76,33 Ha en restauración ecológica participativa-. | N/A | N/A | 8 nuevas hectareas en conservación para el aprovicionamiento de agua en zona rural, beneficiando a 1 acueducto veredal, sus usuarios y conservando el ecosistema de páramo y bosque alto andino | 5 acueductos de la localidad de Usme (Agualinda Chiguaza, El Destino, Corinto Cerroredondo, Aguas Claras Olarte, Acuamarg) y 4 acueductos de la localidad de Ciudad Bolívar (Asoporquera, Piedraparada, Saltonal y Pasquilla Centro), Intervenidos. Programas de uso eficiente y ahorro del agua (PUEAA) de los acueductos veredales Aguas Claras - Amigos del Páramo, corregimiento de San Juan de Sumapaz y Asolaguna Verde Corregimiento de Betania. Diagnósticos correspondientes a los acueductos de ACUAMARG (localidad de Usme) con 1.16 ha y EL SALTONAL (localidad de Ciudad Bolívar) correspondiente a 17.2 ha.
[6 empty] | PRESUPUESTO VIGENCIA | 243630107 | 279700000 | 279700000 | 243630107 | 243630106 | 0 | 0 | [18 empty] | 0 | 0 |  |  | 0% | 100%
[6 empty] | MAGNITUD META DE RESERVAS | [6 empty] | 0 | [19 empty] | 76.33
[6 empty] | RESERVA PRESUPUESTAL | [5 empty] | 183303796 | 183303796 | [18 empty] | 40191959 | 124916976
[6 empty] | TOTAL MAGNITUD META |  | 55 | 55 | 55 | 55 | 0 | 0 | [18 empty] | 0 | 76.33
[6 empty] | TOTAL PRESUPUESTO |  | 279700000 | 279700000 | 243630107 | 243630106 | 183303796 | 183303796 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 40191959 | 124916976
Adaptación al Cambio Climático en el Distrito Capital y la Región | 13 | Implementar en 500 predios acciones de buenas prácticas ambientales en sistemas de producción en sistemas de producción agropecuaria | Suma | 440 | 177 | MAGNITUD META | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 125 | [23 empty] | 0% | 100% | N/A | N/A | N/A | 14 nuevos predios entran en proceso de conservación de sus bosques quebradas y nacimientos, igualmente mediante las acciones de implementación de buenas prácticas se reducirá el impacto ambiental en recursos como agua, suelo y biodiversidad. Para un total de 605 a junio 2017 | 16 predios para la cuenca de río Tunjuelo (localidad de 14 Ciudad Bolívar y 2 en Usme), 5 predios para la cuenca del río Blanco (localidad de Sumapaz), 9 predios vinculados para cuenca Teusacá (Localidad de Santa fé y Chapinero) y 5 predios en franja de adecuación (localidad de Usme), taller Ordenamiento Ambiental de Fincas, matriz de indicadores de sostenibilidad por predio, Plan Finca y Georeferenciación.
[6 empty] | PRESUPUESTO VIGENCIA | 509081448 | 627036384 | 627036384 | 509081448 | 496056248 | 0 | 0 | [22 empty] | 0% | 97.44%
MAGNITUD META DE RESERVAS
[6 empty] | RESERVA PRESUPUESTAL | [5 empty] | 383607921 | 383607920 | [18 empty] | 66417407 | 87774938
[6 empty] | TOTAL MAGNITUD META |  | 56 | 56 | 56 | 56 | 125
[6 empty] | TOTAL PRESUPUESTO |  | 627036384 | 627036384 | 509081448 | 496056248 | 0 | 383607920 | [18 empty] | 66417407 | 87774938
| 14 | Implementar 2 proyectos de adaptación al cambio climático basado en ecosistemas | Creciente | 440 | 177 | MAGNITUD META | 6.7 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 1 | 1 |  |  |  | 1.5 |  |  |  |  | 1.7 |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  | 0.25 | 0.7 |  |  | 70% | 10.45% | Durante la vigencia del 2017 hasta el 30 de marzo (primer trimestre) se realizaron acciones para un cumplimiento del 0,05 de la meta. Al 30 de junio (segundo trimestre), se ha avanzado en las acciones dando cumplimiento a un 0,15 de la meta, teniendo en cuenta lo programado en el Plan de Acción 2017 del grupo de cambio climático. | Los estudios de mercado arrojaron valores mayores al disponible en el presupuesto de la entidad. | Reducir 1 profesional en el equipo propuesto, ajustar las cotizaciones. Se solicitaron nuevas cotizaciones y se elaboró un nuevo estudio de mercado acorde con el presupuesto asignado. Se han corregido las inconsistencias en estudios previos según recomendación de la Subdirección Contractual. | Se logro continuar el proceso de formulación de los proyectos. | Plan de acción propuesto, para el proceso de formulación. Estudio de mercado aprobado. Estudios previos elaborados Anexo Técnico
[6 empty] | PRESUPUESTO VIGENCIA | 2799809054.1413 | 94398882 | 94398882 | 52491882 | 52491564 | 592217000 | 592217000 |  |  |  | 831107658.68 |  |  |  |  | 868918041.614 |  |  |  |  | 455074471.8474 |  |  |  |  | 90110000 | 115482000 |  |  | 19.5% | 5.999%
[6 empty] | MAGNITUD META DE RESERVAS | [26 empty] | 0
[6 empty] | RESERVA PRESUPUESTAL | [5 empty] | 18586968 | 18586968 | [18 empty] | 18586968 | 18586968
[6 empty] | TOTAL MAGNITUD META |  | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 1 | 1 |  |  |  | 1.5 |  |  |  |  | 1.7 |  | 0 | 0 | 0 | 2 | [5 empty] | 0.7
[6 empty] | TOTAL PRESUPUESTO |  | 94398882 | 94398882 | 52491882 | 52491564 | 610803968 | 610803968 |  |  |  | 831107658.68 |  |  |  |  | 868918041.614 |  | 0 | 0 | 0 | 455074471.8474 |  |  |  |  | 108696968 | 134068968
| 15 | Ejecutar 4 instrumentos institucionales con enfoque de adaptación al cambio climático | Constante | 440 | 177 | MAGNITUD META | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |  |  |  | 4 |  |  |  |  | 4 |  |  |  |  | 4 |  |  |  |  | 4 | 4 |  |  | 100% | 40% | PIRE: Entre el 1 de junio de 2016 y el 30 de junio de 2017 se han recibido 1100 emergencias de las cuales se han atendido 1098 (1050 relacionadas con árboles en riesgo o caídos y 48 relacionadas con materiales peligrosos). Con los recursos de la vigencia, en 2017 se han recibido y atendido 480 emergencias, de las cuales se han atendido 478 (457 relacionadas con árboles en riesgo o caídos y 21 relacionadas con materiales peligrosos). Con recursos de reserva, se viene prestando el servicio de comunicaciones para quienes actúan dentro del PIRE. PIGA: Se revisó y aprobó la herramienta ABC, como estrategia para estandarizar la gestión ambiental en las entidades públicas. Se inició la comunicación con la SSCJ, ALSC, UAESP y la ALC, de acuerdo con la revisión de los informes de control, que requieren atención prioritaria y apoyo personalizado. De las 4 mesas de trabajo personalizadas programadas para el periodo, se ejecutaron dos (2) con la SSCJ, donde se revisaron temas como: Concertación, plan de acción, indicadores, matriz de aspectos e impactos y matriz legal. Con la UAESP por su parte, se trataron los temas de acuerdo con la visita de control, se realizó el plan de trabajo para desarrollar temas sobre: Reporte IDEAM, riesgos ambientales, residuos peligrosos (programada para el viernes 23-06) y ecoconducción. La mesa de trabajo con la ALC, no se llevó a cabo porque no cumplieron la cita programada para el 24 de mayo, se envió una comunicación para reprogramar la reunión. La mesa de trabajo con la ALSC, no se llevó a cabo porque no han dado respuesta a las comunicaciones. Se elaboró el cronograma y se separaron los espacios para las mesas de trabajo con las entidades distritales, en coordinación con profesionales de la SDA para el año 2017. Se llevó a cabo la mesa de trabajo del 22 de mayo, donde se divulgó la importancia de la coherencia entre el diagnóstico ambiental y lo formulado en los programas ambientales. Así mismo se socializó la actividad del 1 de junio, día del no carro por parte de SDM. De las 78 entidades, se inscribieron 46 y asistieron 14, con una cobertura de 29,49% de participación del total de entidades. Así mismo, se realizó la mesa de trabajo el 5 de junio sobre Formulación de Indicadores, en compañía de la SDP, de las 78 entidades, se inscribieron 45 y asistieron realmente 20 entidades, con una cobertura del 44,44% de asistencia a la mesa y de 25,64% de participación del total de entidades. Se realizará una mesa de trabajo el 30 de junio sobre Vertimientos, en la cual se tendrá el apoyo de la EAB, MADS y SCASP-SDA. Se gestionaron actividades de sensibilización para la semana ambiental y actividades enmarcadas en el PIGA como movilidad sostenible, ecoconducción, residuos peligrosos, caminatas ecológicas, jornadas de siembra, presentaciones de teatro, entre otras. Para las siguientes entidades: SM, SSCJ, IPES, SDM y el DASC. Se revisaron y se generaron observaciones a los documentos: Guía de Compras Sostenibles y la Política de Producción y Consumo Sostenible Distrital. PACA: Se llevaron a cabo reuniones entre los equipos de la SPPA y la DGA, con el fin de discutir y definir los Indicadores PACA que serían cargados en el Observatorio Ambiental para el 2016-2020. Se realizaron ajustes al Informe de Evaluación PACA de la SDA 2012-2016 Bogotá Humana, de acuerdo con las observaciones de la SPPA Se realizó la revisión de la formulación PACA con el Segplan y las fichas de formulación oficiales hasta la fecha. Se identificaron cambios y se realizó la solicitud de justificarlos, a las áreas, para incluirlos en el informe de seguimiento PACA, según la respuesta recibida por SPPA al requerimiento de ajustes a la formulación. | N/A | N/A | PIGA: Se han definido nuevas estrategias para la implementación del PIGA en las entidades, que permitirán estandarizar y mejorar su cumplimiento en el Distrito Capital. PACA: Se propone sistematizar el procedimiento, con el fin de optimizar los tiempos de consolidación y reporte. PIRE: Reducción de riesgos generados a la ciudadanía. | PIGA y PACA: Archivos digitales y físicos de la ejecución de las actividades PIRE: Atención de emergencias ambientales competencia y jurisdicción de la SDA con Reporte actualizado primer trimestre 2017. Formatos de respuesta a emergencias. PIRE: Reporte actualizado a mayo de 2017, formatos de respuesta a emergencias y georreferenciación de las emergencias.
[6 empty] | PRESUPUESTO VIGENCIA | 3152840384.177 | 417445330 | 417445330 | 382170830 | 377155900 | 629964000 | 574964000 |  |  |  | 836026952.65 |  |  |  |  | 885040800.2825 |  |  |  |  | 474637801.2445 |  |  |  |  | 119402000 | 302249500 |  |  | 52.57% | 21.55%
[6 empty] | MAGNITUD META DE RESERVAS | [6 empty] | 0 | [19 empty] | 0
[6 empty] | RESERVA PRESUPUESTAL | [5 empty] | 260228091 | 260228087 | [18 empty] | 56482233 | 107163267
[6 empty] | TOTAL MAGNITUD META |  | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |  |  |  | 4 |  |  |  |  | 4 |  | 0 | 0 | 0 | 4 | [5 empty] | 4
[6 empty] | TOTAL PRESUPUESTO |  | 417445330 | 417445330 | 382170830 | 377155900 | 890192091 | 835192087 |  |  |  | 836026952.65 |  |  |  |  | 885040800.2825 |  | 0 | 0 | 0 | 474637801.2445 |  |  |  |  | 175884233 | 409412767
TOTAL PROYECTO | [5 empty] | PRESUPUESTO VIGENCIA | 119666139711.3192 | 9202587595.9 | 9202587596 | 8815435580 | 7605977666 | 23740059000 | 23736059000 | 0 | 0 | 0 | 39561740855.0408 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34290545974.8992 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13262358301.3791 |  |  |  |  | 2342574573 | 8495972973
[6 empty] | RESERVA PRESUPUESTAL | [5 empty] | 5584606952 | 5575286230 | [18 empty] | 1996145604 | 3739341664
[6 empty] | TOTAL PROYECTO | 0 | 9202587595.9 | 9202587596 | 8815435580 | 7605977666 | 23740059000 | 29311345230 | 0 | 0 | 0 | 39561740855.0408 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34290545974.8992 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13262358301.3791 |  |  |  |  | 4338720177 | 12235314637
126PG01-PR02-F-A5-V9.0

## ACTIVIDADES
SECRETARÍA DISTRITAL DE AMBIENTE
FORMATO ACTUALIZACIÓN Y SEGUIMIENTO A LAS ACTIVIDADES
|  | DEPENDENCIA: | DIRECCIÓN DE GESTIÓN AMBIENTAL
|  | CÓDIGO Y NOMBRE DE PROYECTO: | 1132 Gestión integral para la conservación, recuperación y conectividad de la Estructura Ecológica Principal y otras áreas de interés ambiental en el Distrito Capital
1, LÍNEA DE ACCIÓN | 2, META DE PROYECTO | 3, ACTIVIDAD | 4, SE EJECUTA CON RECURSOS DE: |  | 5, PONDERACIÓN HORIZONTAL AÑO: 2017 | [5 empty] | 6,PONDERACIÓN VERTICAL |  | 7, OBSERVACIONES AVANCE TRIMESTRE_2
|  |  | 4,1 VIGENCIA | 4,2 RESERVA | VARIABLES | Mar | Jun | Sep | Dic | Total | 6,1 META | 6,2 ACTIVIDAD
MEJORAR LA CONFIGURACIÓN DE LA ESTRUCTURA ECOLÓGICA PRINCIPAL - EEP | EVALUAR TÉCNICAMENTE EL 100 POR CIENTO DE SECTORES DEFINIDOS (100 HA) PARA LA GESTIÓN DE DECLARATORIA COMO ÁREA PROTEGIDA Y ELEMENTOS CONECTORES DE LA EEP | Revisar estudios existentes sobre las áreas de páramo y ecosistemas altoandinos que conforman la Estructura Ecológica Principal del Distrito Capital, en los componentes hidrológico, geológico, biótico y paisajístico. | x | x | Programado | 10% | 20% | 35% | 35% | 100% | 3.4% | 0.3% | En el marco de la gestión para la declaratoria de nuevas áreas protegidas, luego de priorizar el polígono de aproximadamente 600 ha, ubicado en el área de páramo correspondiente a la cuenca del río Blanco en la Localidad 20 - Sumapaz, el l equipo técnico de la SER , continuó con la revisión de documentos técnicos, elaborados por instituciones distritales como los es la EAB ESP - "Proyecto de Conservación de Páramos "; se llevó a cabo reunión interna del equipo de Declaratoria de Nuevas Áreas Protegidas para determinar el proceso interno de compilación de la información primaria a generar y la secundaria que ha sido revisada y en proceso de revisión, y con ello continuar el avance del documento técnico de soporte. El Equipo de Declaratoria de Nuevas Áreas Protegidas, recibió invitación via correo electrónico del Comité de la Secretaría Técnica de la Comisión Conjunta del Corredor de Ecosistemas Estratégicos de la Región Central de la Cordillera Oriental - CEERCCO , para que la SDA sea informada del trabajo de dicha comisión como parte de su objetivo misional y el tipo de información con que cuentan y de paso, se permita conocer el contenido de las metas 1 y 2 del Proyecto de Inversión 1132 a cargo de la Subdirección de Ecosistemas y Ruralidad, en el tema de Declaratoria de Áreas protegidas para el Distrito Capital en el cuatrenio 2017-2020, generando enlace para el intercambio de información y apoyo técnico entre instituciones. Se desarrolló una mesa de trabajo en la Dirección de Gestión Ambiental de la Secretaría Distrital de Ambiente, entre la Secretaría Distrital de Planeación y el equipo técnico de profesionales de Declaratoria de Nuevas ÁreasProtegidas, con el propósito de informar sobre el desarrollo de proyectos en el sector rural de Bogotá Distrito Capital ; sobre el particular la Secretaría Distrital de Planeación - SDP se comprometió a indagar por la Consultoría que adelantó sobre el tema de áreas estratégicas la Organización de las Naciones Unidas y poder realizar el intercambio de información que contribuya al alcance de los objetivos.
[5 empty] | Ejecutado | 10% | 20% |  |  | 30%
|  | Emitir insumos técnicos a través de informes y conceptos técnicos de los componentes físico y biótico para la declaratoria de Nuevas Áreas Protegidas en Ecosistemas de páramos y bosques alto andinos dentro del Distrito Capital. | x | x | Programado | 10% | 20% | 35% | 35% | 100% |  | 0.9% | Se avanzó en la consecución y revisión de información secundaria para la conformación del documento técnico de soporte que conlleve a la declaratoria de las 100 nuevas hectáreas de áreas protegidas; lo anterior en cumplimiento de la meta señalada. El porcentaje de avance general del documento es del 28 % el cual se encuentra continuamente en proceso de alimentación y revisión, ya que como se indicó su cumplimiento corresponde a los años 2018 (50 ha) y 2019 (50 ha). El equipo técnico de Declaratoria de Nuevas Áreas Protegidas, realizó una evaluación de la información secundaria existente revisada y por revisar, tendiente a la alimentación del documento técnico de soporte como avance de la gestión para los años 2018 y 2019, años en lo que se debe dar cumplimiento a la meta. Durante el mes de Junio de 2017, el avance del documento de soporte técnico con información secundaria avanzó así: - 50% de avance en el documento técnico de soporte para la declaratoria del polígono de 100 ha de páramo y bosque alto andino en Localidad 20 - Sumapaz, Cuenca Río Blanco - Información técnica de pre-campo y campo para soporte 40% - Documento de soporte técnico para declaratoria 50% De igual manera el equipo técnico programó para la primera quincena del mes de Julio de 2015, dependiendo de la aprobación de la logística requerida (vehículos, pernoctada, disponibilidad de equipos, seguridad de profesionales y equipos de monitoreo).
[5 empty] | Ejecutado | 10% | 20% |  |  | 30%
|  | Generar la cartografía oficial temática para los componentes físico y biótico anexa a la documentación técnica de soporte para la declaratoria de nuevas áreas protegidas de páramo y/o bosques alto andinos | x | x | Programado | 10% | 20% | 35% | 35% | 100% |  | 0.9% | Entrega e inicio de revisión de la cartografía digital del área priorizada para declaratoria como nueva área protegida, la cual fue objeto de aprobación por parte del Instituo Geográfico Agustín Codazzi - IGAC. (500 GB); el equipo de Declaratoria de Nuevas Áreas Protegidas inició la revisión, depuración y clasificación de la información cartográfica entregada por el Instituo Geográfico Agustín Codazzi - IGAC. (500 GB), para el cumplir con el fin objeto de la meta; el equipo de Declaratoria de Nuevas Áreas Protegidas continúa con la revisión, depuración y clasificación de la información cartográfica entregada por el Instituo Geográfico Agustín Codazzi - IGAC. (500 GB).
[5 empty] | Ejecutado | 10% | 20% |  |  | 30%
|  | Participar en acciones de gestión institucional y apoyo técnico orientado a avalar los conceptos técnicos y/o estudios realizados por entidades distritales y regionales orientados a la definición y/o recategorización de áreas protegidas en ecosistemas de páramo y bosque alto andino; así como, de elementos de la Estructura Ecológica Principal – EEP en el Distrito Capital. | x |  | Programado | 0% | 30% | 35% | 35% | 100% |  | 0.3% | La SER solicitó verbalmente el día 22 de Mayo de 2017, en la mesa de trabajo efectuada en la Dirección de Gestión Ambiental sobre el tema de Desarrollo de Proyectos en el sector rural de Bogotá Distrito Capital , adelantar las averiguaciones pertinentes en la Secretaría Distrital de Planeación, para tener información sobre los compromisos contraídos en dicha reunión y la consecución de la información cartográfica de la Consultoria realizada por la Organización de las Naciones Unidas
[5 empty] | Ejecutado | 0% | 30% |  |  | 30%
|  | Evaluar y emitir insumos técnicos a través de informes y conceptos técnicos para el desarrollo de los procesos de alinderamiento y/o afectación de los elementos del sistema hídrico y de la EEP del D.C. | x |  | Programado | 25% | 25% | 25% | 25% | 100% |  | 1% | En lo que respecta al mes de abril del año 2017, el equipo de Declaratoria de Nuevas Áreas Protegidas de la Subdirección de Ecosistemas y Ruralidad - SER de la Secretaría Distrital de Ambiente, generó los siguientes productos: A. CONCEPTOS TÉCNICOS: TRES (3). 1. Concepto técnico No. 01444 del 10 de abril de 2017, respuesta a lo ordenado por la Fiscalía 79 Seccional EJE DE TIERRAS – UNIDAD DE FE PÚBLICA -, dentro la indagación penal 110016000050201617064, en el cual se solicita se realice actualización de estado ambiental y levantamiento topográfico del polígono 035 denominado San German afectado por ocupaciones informales dentro del Área Protegida Parque Ecológico Distrital de Montaña Entrenubes PEDMEN y actualización de estado ambiental del predio. 2. Concepto Técnico No. 01448 del 12 de Abril de 2017, Soporte técnico ambiental del tramo de la quebrada el Chicó denominado “Canal Museo El Chicó” ubicado entre la KR 7 CLL 93 A y la KR 9 CLL 93 B para la definición la Ronda Hidráulica -RH- y la Zona de Manejo y Preservación Ambiental –ZMPA- de este cuerpo de agua y su incorporación a la actual Estructura Ecológica Principal – EEP del Distrito Capital 3. Concepto Técnico No. 01515 del 25 de Abril de 2017, Elaborar el soporte técnico para la definición de los límites del Corredor Ecológico de Ronda del canal San Antonio ubicado entre la carrera 7 y el canal Torca, el cual va paralelo a la calle 180 desde Transversal 7D hasta su desembocadura en la margen izquierda del canal Torca para la definición del Cauce, Ronda Hidráulica -RH- y Zona de Manejo y Preservación Ambiental –ZMPA- de este cuerpo de agua y su incorporación a la actual Estructura Ecológica Principal – EEP del Distrito Capital. B. INFORMES TÉCNICOS: DOS (2) 1. Informe Técnico No. 00631 del 12 de Abril de 2017, Estudio Topográfico PEDH Capellanía. 2. Informe Técnico No. 00670 del 27 de Abril de 2017, Determinar la ubicación de los vertimientos de aguas combinadas provenientes del sector San Isidro, San Luis, La Sureña. C. SOLICITUDES USUARIOS Atender las solicitudes sobre afectaciones a los elementos que conforman el sistema hídrico y los componentes de la Estructura Ecológica Principal del Distrito Capital y sus conectores, la Subdirección de Ecosistemas y Ruralidad - SER, generó los siguientes Informes Técnicos/ Conceptos Técnicos y respuestas de la siguiente manera: D. RESPUESTAS A SOLICITUDES DE USUARIOS INTERNOS Y EXTERNOS: 87 AVANCE REPORTE MAYO DE 2017 Para el mes de mayo de 2017, se generaron los siguientes productos, como respuesta misional en la gestión de la entidad: SOLICITUDES USUARIOS: Atender las solicitudes sobre afectaciones a los elementos que conforman el sistema hídrico y los componentes de la Estructura Ecológica Principal del Distrito Capital y sus conectores, la Subdirección de Ecosistemas y Ruralidad - SER, generó los siguientes Informes Técnicos/ Conceptos Técnicos y respuestas de la siguiente manera: RESPUESTAS A SOLICITUDES DE USUARIOS INTERNOS Y EXTERNOS: 85 AVANCE REPORTE MES DE JUNIO DE 2017 Para el mes de Junio de 2017, se generaron los siguientes productos, como respuesta misional en la gestión de la entidad: INFORME TÉCNICO SOPORTE para el alinderamiento de la denominada Quebrada Limas, el cual se encuentran en revisión en la Dirección Legal de la Secretaría Distrital de Ambiente - alinderamiento por principio de precaución solicitado en la Mesa interinstitucional de la Sentencia del Sector Tabor - Alta Loma Ciudad Bolívar Afluente de la Quebrada Limas. SOLICITUDES USUARIOS: Atender las solicitudes sobre afectaciones a los elementos que conforman el sistema hídrico y los componentes de la Estructura Ecológica Principal del Distrito Capital y sus conectores, la Subdirección de Ecosistemas y Ruralidad - SER, generó los siguientes Informes Técnicos/ Conceptos Técnicos y respuestas de la siguiente manera: RESPUESTAS A SOLICITUDES DE USUARIOS INTERNOS Y EXTERNOS: 33
[5 empty] | Ejecutado | 25% | 25% |  |  | 50%
CONSOLIDACIÓN DE ÁREAS PROTEGIDAS Y OTRAS DE INTERÉS AMBIENTAL PARA EL DISFRUTE CIUDADANO | EJECUTAR 100 % DEL PLAN DE INTERVENCIÓN EN PARQUES ECOLÓGICOS DISTRITALES DE HUMEDAL DECLARADOS | Elaborar el plan de intervenciones por parte de la SDA en los PEDH. | x |  | Programado | 5% | 35% | 30% | 30% | 100% | 3.893% | 0.7932% | Para la vigencia Abril a Junio de 2017 en cuanto al Plan de Intervenciones de los PEDH se realizó avance en la elaboración del documento Plan de Intervenciones General, donde se trabajaron los contenidos de los siguientes capítulos: Introducción, Objetivos, Marco Teórico y Metodología. Adicionalmente, se construyó la matriz general de evaluación de los 12 PEDH declarados. Actualmente, se encuentra en curso las consultorías para la realización de los diagnósticos de los Humedales Tunjo y Salitre; el PEDH la Isla se encuentra en consulta previa por parte del Ministerio del Interior.
[5 empty] | Ejecutado | 1.66% | 38% |  |  | 39.66%
|  | Realizar el seguimiento a las acciones de cumplimiento de los Planes de Manejo Ambiental de los PEDH declarados (12 PEDH), | x |  | Programado | 5% | 35% | 30% | 30% | 100% |  | 0.8% | De acuerdo al último trimestre Abril a Junio de 2017 se ha realizado seguimiento mediante matrices a los Planes de Acción de los PEDH , teniendo resultados lo siguiente: área intervenida de avance 345,02 ha y 230,09 ha como área de repaso, para un total de área intervenida de 467,30 ha. En jornadas de limpieza y recuperación del espacio público se retiraron 109 m3 de resisuos sólidos y RCD y se identificaron 24 habitantes de calle y 16 consumidores de susrancias psicoactivas y se desmantelaron 16 cambuches y se identificaron 17 árboles en riesgo de caída.
[5 empty] | Ejecutado | 5% | 35% |  |  | 40%
|  | Elaborar el diseño tipo para las aulas en PEDH. | x |  | Programado | 0% | 25% | 75% | 0% | 100% |  | 1.5% | Con corte a Junio 30 de 2017, se ha revisado los diseños existentes de aula que inicialmente se encontraban proyectados para el Humedal Córdoba. Además, se ha avanzadó en la formulación de los estudios previos con el fin de contratar una consultoría para la revisión y diseño de un aula tipo a implementar en los Parques Ecológicos Distritales de Humedal.
[5 empty] | Ejecutado | 0% | 30% |  |  | 30%
|  | Ejecutar adecuación física en Parques Ecológicos Distritales de Humedal a través de intervenciones en zona de manejo y preservación ambiental-ZMPA para la construcción de aulas ambientales con base en los diseños que actualmente se tienen para los humedales de Córdoba y Juan Amarillo. | x |  | Programado | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% |  | 0% | Para el trimestre de Abril a Junio de 2017 se han venido adelantando los estudios previos referente a las adecuaciones físicas (reparaciones) en el Humedal Santa María del Lago
[5 empty] | Ejecutado | 0% | 0% |  |  | 0%
|  | Realizar Mesas Territoriales en cada uno de los Parques Ecológicos Distritales de Humedal. | x | x | Programado | 10% | 30% | 30% | 30% | 100% |  | 0.8% | Para el trimestre Abril a Junio se realizaron las siguientes mesas territoriales: - La Vaca el 04 de Mayo de 2017 - 06 de Junio de 2017 - Juan Amarillo el 26 de Abril de 2017 - 19 de Mayo de 2017 - Tibanica y Torca el 20 de Mayo de 2017 - Jaboque el 25 de Mayo de 2017 - 28 de Junio de 2017 - Córdoba Mesa Territorial y Comité de Seguridad 27 de Abril de 2017 - Comité de Seguridad el 25 de Mayo de 2017 - Mesa Territorial 29 de Junio 2017 - Meandro del Say y Capellanía el 26 de Mayo de 2017 - 16 de Junio de 2017. - La Conejera el 26 de Abril de 2017 - 31 de Mayo de 2017 - 28 de Junio de 2017 Donde en conjunto con diferentes entidades como la Empresa de Acueducto, Alcantarillado y Aseo de Bogotá E.S.P, Polícia, Carabineros, Alcaldías Locales, Comunidad, Personería, entre otros, se tratan temas, tales como, tensionantes, seguridad, activiades de mantenimiento y otras intervenciones en los diferentes Parques Ecológicos Distritales de Humedal.
[5 empty] | Ejecutado | 10% | 30% |  |  | 40%
| MANEJAR 15 HUMEDALES MEDIANTE EL DESARROLLO DE ACCIONES DE ADMINISTRACIÓN | Realizar la actualización de quince (15) diagnósticos en los PEDH que tienen PMA declarado. | x |  | Programado | 5% | 35% | 30% | 30% | 100% | 3.766% | 1.1% | De acuerdo a esta actividad se cuenta con lo siguiente: 1. Recopilación de información primaria (levantada por el Grupo de Monitoreo a la Biodiversidad de la Secretaría Distrital de Ambiente) y secundaria acerca de las genearlidades de los Parques Ecológicos Distritales de Humedal en cuanto a sus compenentes físicos y bióticos. 2. Propuesta metodologíca para el diagnóstico como insumo para la elaboración del Plan de Intervenciones de los Parques Ecológicos Distritales de Humedal. 3. Avance del Capítulo No 1 , el cual, contiene introducción, reseña histórica, localización, antecedentes y formación de la Sabana. Es importante mencionar que para los PEDH de Tunjo y El Salitre se encuentra contratada una firma especializada para tal fin. Para el Humedal La Isla desde el 23 de Junio de 2016 se suspendieron actividades del Plan de Manejo Ambiental del Parque Ecológico Distrital de Humedal La Isla, debido a que el Ministerio del Interior expidió la Certificación N. 625 del 22 de Junio de 2016, mediante, la cual, certifica presencia de la Comunidad Indígena Muisca de Bosa de la Etnia Muisca en el área del Proyecto “Formular participativamente el Planes de Manejo Ambiental del Parque Ecológico Distrital de Humedal La Isla". No se permite el ingreso al área para la recolección de información primaria para la elaboración del diagnóstico
[5 empty] | Ejecutado | 2.5% | 25% |  |  | 27.5%
|  | Adelantar el mantenimiento del 100% del área efectiva de la franja terrestre en 14 PEDH. | x | x | Programado | 0% | 0% | 50% | 50% | 100% |  | 0.4% | Con corte a 30 de Junio de 2017, con cargo a la reserva presupuestal de 2016, se vienen adelantando las actividades de mantenimiento silvicultural, manejo adaptativo y mantenimiento de senderos, barandas y puentes. Como resultado de su ejecución se obtuvo un área intervenida de avance total de 237.21 hectáreas en Parques Ecológicos Distritales de Humedal, distribuidas de la siguiente manera: - Juan Amarillo: 56,94, Conejera: 16.24, Tunjo: 18,64, Capellanía: 22.03, Meandro del Say: 18.98, Burro: 9.27, Techo: 4.28, La Vaca: 3.71, Salitre: 2.12, Córdoba: 24.68, Torca-Guaymaral: 35.09, Santa María del Lago: 5,49, Jaboque: 9.57, Tibanica: 10.16. Adicionalmente, se ralizarón las mismas actividades como área de repaso para un total de 230.09 hectáreas, de la siguiente manera: Juan Amarillo: 92.64, Conejera: 27.55, Capellanía: 22.17, Burro: 27.81, Techo: 4.28, La Vaca: 7.43, Salitre: 2.2, Córdoba: 24.68, Santa María del Lago: 8.77, Tibanica: 12.63. Dando continuidad al mantenimiento de franja terrestre, se celebró el Contrato Interadministrativo No 20171204 el 27 de Junio de 2017, por un valor total de $1800,000,000 pesos m/cte, de los culaes, corresponden a los Parques Ecológicos Distritales de Humedal $ 1,00,000,000 pesos m/cte.
[5 empty] | Ejecutado | 0% | 10% |  |  | 10%
|  | Realizar recorridos interpretativos y actividades de Educación Ambiental | x |  | Programado | 10% | 20% | 35% | 35% | 100% |  | 0.8% | Las actividades de recorridos interpretativos y otras acciones de educación ambiental son adelantadas por los intérpretes ambientales en cada humedal, bajo los lineamientos que define la Oficina de Participación, Educación y Localidades (OPEL) para el desarrollo de la estrategia de educación ambiental definida para el Distrito Capital. De acuerdo a lo anterior, se vienen adelantado recorridos interpretativos de la siguiente manera: 03 recorridos en Salitre, 20 recorridos en Jaboque, 22 recorridosy 03 acciones pedagogicas en La Vaca, 35 recorridos en Córdoba, 16 recoridos en Capellanía, 03 recorridos en Meandro del Say, 24 recorridos en Tibanica.
|  |  | x |  | Ejecutado | 0% | 20% |  |  | 20%
|  | Ejecutar acciones articuladas de administración, manejo integral y seguimiento de los PEDH | x | x | Programado | 25% | 25% | 25% | 25% | 100% |  | 1.466% | A 30 de junio de 2017, se desarrollaron las siguientes actividades: 1. Identificación de tensionantes se realiza en cada uno de oos PEDH declarados 01 vez al mes, se desarrollaron en total 15 Mesas Territoriales, se realiza verificación del daño al cerramiento, se llevaron a cabo 07 jornadas de limpieza y recuperación del espacio público (Meandro del Say Mayo 30 de 2017, Córdoba Mayo 17 de 217, Juan Amarillo Mayo 05 de 2017, Guaymaral Mayo 03 de 217, La Conejera Abril 21 de 2017, Torca Abril 08 de 2017, Córdoba Abril 05 de 2017).
[5 empty] | Ejecutado | 11.66% | 25% |  |  | 36.66%
| HABILITAR 1 ESPACIO PÚBLICO DE INFRAESTRUCTURA PARA EL DISFRUTE CIUDADANO Y GESTIONAR EN OTRAS ÁREAS DE INTERÉS AMBIENTAL. | Efectuar el proceso precontractual para la contratación de la construcción y la interventoría de la obra del Aula Ambiental del Mirador de Juan Rey. | x |  | Programado | 50% | 50% | 0% | 0% | 100% | 1.375% | 1.05% | Durante el segundo trimestre del 2017 se recopiló la información de soporte para solicitar permisos de Codensa y Acueducto requeridos para las actividades de construcción y que deben ser incluidos al proceso de licitación, adicionalmente se contrató el Arquitecto Jairo Anibal Durán quien formuló el Estudio Previo y el Anexo Técnico de acuerdo con la la información suministrada por la consultoría realizada por Consorcio Porvenir diseñador del Aula Ambiental de Juan Rey. Se realizó revisión detallada de diseños y costos y los costos presentados por el consorcio fueron proyectados a valores actuales por medio de un ejercicio de la Actualización de Precios Unitarios para ajustarlos a valores 2017.
[5 empty] | Ejecutado | 5% | 65% |  |  | 70%
|  | Ejecutar la construcción del Aula del Mirador de Juan Rey y su interventoría | x |  | Programado | 0% | 0% | 20% | 80% | 100% |  | 0% | No aplica para este periodo
[5 empty] | Ejecutado | 0% | 0% |  |  | 0%
|  | Ejecutar el contrato de consultoría que tiene como propósito realizar los estudios y diseños para la construcción de obras de mitigación de riesgos por procesos morfodinámicos en la Quebrada Hoya del Ramo en el Parque Entrenubes. |  | x | Programado | 60% | 40% | 0% | 0% | 100% |  | 0.325% | Se están elaborando los Estudios y diseños de las obras de mitigación de riesgos por procesos morfodinámicos en la margen izquierda de la cuenca alta de la quebrada Hoya del Ramo. El consorcio hace entrega del Primer Producto el cual contiene la Recopilación y Análisis de información, el Levantamiento Topográfico y los Estudios Básicos. Durante el mes de Mayo el contrato de los Estudios y Diseños de las obras de mitigación de riesgos por procesos morfodinámicos en la margen izquierda de la cuenca alta de la quebrada Hoya del Ramo se suspende por las fuertes precipitaciones que generan riesgos para el personal y los equipos. El contrato se reactivó a principios del mes de Junio y se recibió el Producto número dos de la Consultoría 20161302.
[5 empty] | Ejecutado | 30% | 35% |  |  | 65%
| ADQUIRIR 60 HECTÁREAS EN ÁREAS PROTEGIDAS Y ÁREAS DE INTERÉS AMBIENTAL. | Desarrollar el proceso de adquisición predial en áreas priorizadas a partir de los estudios técnicos y evaluos comerciales. | x | x | Programado | 0% | 20% | 40% | 40% | 100% | 1.2% | 1.2% | RESERVAS: Se realizó el levantamiento topográfico, estudios de títulos y diagnóstico socioeconómico de los predios priorizados para adelantar los procesos de gestión de suelo y adquisición predial en la franja de adecuación de los cerros orientales y otras áreas de interés ambiental para el Distrito. Se realizó la ubicación específica de los predios objeto de estudio contextualizando en el área Forestal Distrital Los Soches. Se recopiló la información primaria en la Unidad Administrativa Especial de Catastro Distrital (UAECD), Instituto Geográfico Agustín Codazzi (IGAC) y en la Secretaria de Planeación Distrital. Además,se dio inició a los trabajos sociales, técnicos y jurídicos con la base catastral preliminar. • Componente Topográfico Social: Se realizan dos visitas de reconocimiento preliminar para determinar las condiciones topográficas de la zona de estudio y el acercamiento a la comunidad a través de la metodología social propuesta en el anexo 4 del documento. • Componente Catastral y Jurídico: Se indica el alcance del estado jurídico preliminar para determinar los propietarios y los límites de los predios que intersectan el polígono teniendo en cuenta lo establecido en el componente catastral. Se planteó la metodología y enfoque organizacional basado en la gerencia de proyectos y presentó el plan de trabajo y el cronograma de acuerdo a las componentes del proyecto y a los productos entregables: Análisis y recopilación de información preliminar, levantamiento Topográfico, Estudio de Títulos, Estudio Socioeconómico, informe final. De otra parte, La Dirección de Gestión Ambiental continúa de manera autónoma la gestión predial de los inmuebles ubicados en el Cerro de Juan Rey, en consecuencia se adelanta el reparto notarial y proyección de minutas de los inmuebles identificados así: RT 29, RT 40, RT 41, RT 46 y RT 100 del Cerro de Juan Rey del Parque Entrenubes. Así mismo, se continuó con la ejecución del convenio interadministrativo 983 de 2013 SDA-IDRD, para lo cual se ejecutaron actividades propias del proceso de adquisición predial, pago de los predios ubicados en el Cerro de Juan Rey identificados con los RT 80 y RT 105. Con el fin de facilitar a futur el desarrollo de actividades de recuperación, protección y preservación en los parques ecológicos distritales de humedal y la implementación de sus planes de manejo ambiental, funciones que competen tanto a la Secretaria Distrital de Ambiente como a la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá”, y en particular en el Parque Ecológico Distrital de Humedal Capellanía, se realiza la gestión de apoyo técnico y jurídico al proceso de adquisición. VIGENCIA: Con cargo a la vigencia no hay reporte aún según programación. En el marco del contrato se realizo la entrega de los levantamientos topográficos de 21 predios ubicados en el área Forestal Distrital Los Soches. De otra parte, La Dirección de Gestión Ambiental continúa de manera autónoma la gestión predial de los inmuebles ubicados en el Cerro de Juan Rey, en consecuencia se adelanta el reparto notarial y proyección de minutas y el proceso de escrituración de los inmuebles identificados así: RT 29, RT 40, RT 41, RT 46 y RT 100 del Cerro de Juan Rey del Parque Entrenubes. Así mismo, se continuó con la ejecución del convenio interadministrativo suscrito entre Secretaria Distrital del Ambiente y el Instituto Distrital del Recreacion y Deporte, para lo cual se solicito el reparto notarial y el proceso de escrituración del predio identificado con el RT 105 en la notaria 66 y se encuentra solicitando la entrega del predio RT 80 . ambos ubicados en el Cerro de Juan Rey Se continua con la supervisión del convenio interadministrativo suscrito entre la Secretaria Distrital de Ambiente y la Empresa de Acueducto de Bogota quien adelanta el proceso de gestión predial en el Humedal Capellania En el mes de mayo de 2017, se realizaron las siguentes actividades de reparto notarial y protocolizacion del RT 105 · Se hizo seguimiento por vía telefónica a las Notaria 53, 54 y 66 para el proceso de escrituración de los RT 29. RT 100 y RT 105. · Se realizó visita el día 24 de mayo de 2017 entrega del predio RT 46 localizado en la localidad de Usme Área protegida parque ecológico distrital de montaña Entrenubes · Se realizó visita el día 24 de mayo de 2017 a los predio RT 14 y RT 98 ubicado en la localidad de Usme Área protegida parque ecológico distrital de montaña Entrenubes · Se realizó análisis jurídico y observaciones a las carpetas de estudio de títulos proyectadas por Avales N° 15, 18, 10, 21, 25, 23, 22. En el mes de juniode 2017, se realizaron las siguientes actividades de reparto notarial y protocolizacion del RT 40 y RT41 Se hizo seguimiento por vía telefónica a las Notaria 53, 54, 57 y 66 para el proceso de escrituración de los RT 29. RT 100 y RT 105, RT 40 y 41.
[5 empty] | Ejecutado | 0% | 20% |  |  | 20%
| ADMINISTRAR Y MANEJAR 800 HECTÁREAS DE PARQUES ECOLÓGICOS DISTRITALES DE MONTAÑA Y ÁREAS DE INTERÉS AMBIENTAL | Implementar las líneas de administración y manejo en los PEDM y áreas de interés ambiental que se encuentren a cargo de la SDA, fortaleciendo la conectividad ecológica con otros elementos de la Estructura Ecológica Principal. | x | x | Programado | 25% | 25% | 25% | 25% | 100% | 6.95% | 4.5% | RECURSOS DE RESERVA: VIGILANCIA: Se continúa con la vigilancia en los parques Soratama, Arborizadora, Entre Nubes y Mirador de los Nevados por parte de la empresa Unión Temporal VN-2016. MANTENIMIENTO: Las actividades de mantenimiento realizadas dentro del Convenio de Asociación 20160826 dieron los siguientes resultados: a) PEDMEN * Zonas verdes: Siembra de árboles 28 individuos, siembra de jardines 228m2, adicion de tierra 3960 m2, plateo a 11850 individuos, riego en 1254m2, podas y talas (fitosanitarias, formación y realce) 1926 individuos, control de especies invasoras en 116084m2, corte y barrido en 29743m2 de zonas verdes, recolección de 4921kg de residuos sólidos, instalación de 23m de empalizadas, transporte de 22215kg de material para compostaje, * Zonas duras: limpieza de 13434m2 en zonas duras, instalación y mantenimiento de 5174m de cercas, mantenimiento de 1990m2 de zonas duras, mantenimiento y limpieza de 33 unidades de herramientas y equipos, limpieza de 3 cuerpos de agua, 492 piezas de madera trabajadas y 3595 piezas de cerámica trabajadas. b) SORATAMA: *Zonas verdes: Siembra de 384 árboles, siembra en 295 m2 de coberturas verdes herbáceas y jardinería, adición de 571m2 de tierra, plateo a 276 individuos, fertilización con 2000kg de fertilizantes, riego a 10000 árboles, riego en 1242m2 de cobertura herbácea y jardines, podas fitosanitarias y de realce en 421 individuos, 29665m2 de control de especies invasoras, corte y barrido de césped en 13839m2, recolecicón de 2300kg de residuos sólidos, instalación y mantenimiento de 1205.7m2 de empalizadas, picado de 490kg de material acopiado para compostaje, adecuación e instalación de biomantos en 45m2, *Zonas duras:Limpieza de canales y senderos en 59692.4m2, recolección de 950 kg de residuos sólidos, limpieza de 19 pocetas, instalación y mantenimiento de 1477m de cercas, mantenimiento de infraestructura en 8731.2 m, limpieza de maquinaria y equipos, 3470 piezas de madera trabajadas para decoración de jardines. c) MIRADOR DE LOS NEVADOS: *Zonas verdes: siembra de 79 individuos, siembra en 892m2 de jardines y huertas, 732m2 de adición de tierra, plateo en 1055 árboles y arbustos, fertilización con 266 kg de fertilizante, riego a 310 árboles, riego en 352 m2, podas fitosanitarias, de estabilidad y realce en 687 individuos, control de especies invasoras en 627m2, corte y barrido de 2549m2 de césped, recolección de 4756kg de residuos sólidos, *Zonas duras: limpieza de 11510 m2 de zonas duras, recolección de 468 kg de residuos sólidos, limpieza de pocetas, instalación y mantenimiento de cercas de 589m de cerca , mantenimiento de muros y puntos hidráulicos, limpieza de cuerpo de agua y 98 piezas de madera trabajadas. RECURSOS DE LA VIGENCIA: PREDIOS PEDMEN: Se recibieron 2,88 Ha. de predios en el Parque Ecológico Distrital de Montaña Entrenubes para instalación de cercado, biomantos, recuperación ecológica e instalación de servicios de vigilancia. VIGILANCIA: El 22 de Mayo se realiza cambio en la empresa de vigilancia en los 3 Parques Ecológicos Distritales de Montaña y Áreas de Interés Ambiental a cargo de la Secretaría Distrital de Ambiente. La nueva empresa la Unión Temporal Vise Ltda - COSERVICREA LTDA. ADMINISTRACIÓN: Durante el prediodo de abril a junio de 2017 se continuan con las actividades de adminsitración en los 3 Parques Ecológicos Distritales de Montaña y Áreas de Interés Ambiental a cargo de la Secretaría Distrital de Ambiente. MANTENIMIENTO: El Convenio de Asociación 20160826 finalizó el 19 de abril de 2017 y desde el 20 de abril no se contó con actividades de mantenimiento de zonas verdes ni de zonas duras diferentes a las que desarrolla el personal de servicios generales.
[5 empty] | Ejecutado | 25% | 25% |  |  | 50%
|  | Realizar la gestión para la incorporación de nuevas áreas de PEDM y/o áreas de interés ambiental con potencial de conectividad en la Estructura Ecológica Principal para el desarrollo de su administración y manejo. | x | x | Programado | 15% | 30% | 40% | 15% | 100% |  | 0.4% | Durante el primer trimestre de 2017 se evaluó la viabilidad técnica de las áreas nuevas a ser incluidas con el fin de ser revisadas por parte de la Gerencia del proyecto. Se elevó la consulta al área jurídica para definir la pertinencia de incluir el área denominada Serranía El Zuque que hace parte de la Reserva Forestal Protectora Bosque Oriental de Bogotá, para potenciarla como un escenario natural de espacio público por su alto valor escénico, paisajístico, histórico y cultural. Actualmente se evalúa la posibilidad de una administración conjunta del predio Arborizadora Alta. Durante el segundo trimestre de 2017 se solicita a la Subdirección de Proyectos y Cooperación Internacional el retiro de las 30Ha incluidas en esta meta y relacionadas con el área de Arborizadora Alta toda vez que actualmente no se cuentan con actividades ni de administración ni de vigilancia en la zona. Adicionamlente se solicitó a la Dirección Legal Ambiental de Concepto Jurídico para la administración de predios en zona rural como el predio El Zuque.
[5 empty] | Ejecutado | 10% | 10% |  |  | 20%
|  | Desarrollar las actividades de mejoramiento y sostenibilidad de las áreas administradas con el fin de garantizar condiciones adecuadas para el acceso y disfrute del la ciudadanía | x | x | Programado | 16% | 35% | 40% | 9% | 100% |  | 1% | Durante el segundo trimestre del 2017, específicamente durante el mes de Mayo, se dió la suspensión del Contrato del diseño y construcción de andenes y obras complementarias en los PEDM y áreas de interés ambiental administrados con Consorcio San Diego por retrasos ocasionados por las fuertes lluvias. EL contrato se reanudó la primera semana de Junio y se solicita prórroga al contrato para contar con el tiempo necesario para finalizar las obras. Actualmente está en estapa de construcción la rampa de acceso a personas con discapacidad en el Parque Mirador de los Nevados y el arreglo de las filtraciones de agua en el CAT del Parque Ecológico Distrital de Montaña Entrenubes.
[5 empty] | Ejecutado | 16% | 34% |  |  | 50%
|  | Realizar la gestión para la adopción de los Planes de Manejo Ambiental formulados para los PEDM Cerro de Torca y Cerro La Conejera y la formulación del Plan de Manejo de Peña Blanca. | x |  | Programado | 10% | 25% | 30% | 35% | 100% |  | 1.05% | En el segundo trimestre de 2017 se contrató en abril el profesional asociado a la Subdirección de Políticas y Planes Ambientales (SPPA) que desarrollará la gestión para el proceso de adopción de los PMA formulados, adicionalmente, se está a la espera del concepto de la Dirección Legal Ambiental sobre los insumos técnicos aportados por la SPPA sobre los Planes de Manejo Ambiental del Cerro de Torca y Cerro La Conejera para continuar el proceso de adopción. Durante este periodo se revisaron los Planes de Manejo Ambiental (PMA) de los Parques Ecológicos Distritales de Montaña (PEDM) Cerro La Conejera y Cerro de Torca, como insumo y soporte para construir el documento resumen del cada PMA , así como la propuesta del Decreto de Adopción para las dos áreas protegidas respectivamente.
[5 empty] | Ejecutado | 0% | 35% |  |  | 35%
| RECUPERAR Y VIABILIZAR 115 HECTÁREAS DE SUELO DE PROTECCIÓN POR RIESGO COMO USO DE ESPACIO PÚBLICO PARA LA CIUDAD | Desarrollar acciones para la recuperación de zonas del suelo de protección por riesgo. | x | x | Programado | 36% | 15% | 15% | 34% | 100% | 2.52% | 1.02% | En el mes de abril se intervinieron dos (2) nuevas hectáreas con acciones de recuperación ambiental en los sectores de Altos de la Estancia (1 hectárea): el plateo y poda de 90 árboles, se replantaron 80 individuos vegetales y se recogieron 300 kilos de desechos sólidos en las Quebradas Santa Rita, Santo Domingo y Carbonera. En Nueva Esperanza se realizó (1 hectárea): el plateo y poda de 300 árboles, se replantaron 90 individuos vegetales y se recogieron 290 kilos de desechos sólido en el cauce y las márgenes de la Quebrada La Guairita y el barrio Rincón del Valle. En el mes de mayo de 2017, se intervinieron ocho (8) nuevas hectareas, en el sector de Altos de la Estancia cuatro (4) hectareas, con acciones de plateo y poda de 100 árboles, se replantaron 302 individuos vegetales y se recogieron 816 kilos de desechos sólidos en las Quebradas Santa Rita, Santo Domingo y Carbonera. Así mismoi, en el sector de Nueva Esperanza se intervinieron cuatro (4) hectareas con acciones de plateo y poda de 500 árboles, se identificaron y georreferenciaron 34 módulos en proceso de restauración, se recogieron 1000 kilos de desechos sólido en el cauce y las márgenes de la Quebrada La Guairita y el Barrio Rincón del Valle, asi mismo se realizó el mantenimiento y reparación de 50 metros de cerca y el control de 500 metros cuadrados de especies exóticas invasoras. En el mes de junio, se intervinieron trece (13) nuevas hectareas distribuidas asi, 7,5 hectareas en el sector de Altos de la Estancia, con acciones de plateo y poda de 9900 árboles, replante de 1000 individuos vegetales y recolección de 3000 kilos de desechos sólidos en las Quebradas Santa Rita, Santo Domingo y Carbonera. 5,5 hectareas en el sector de Nueva Esperanza con acciones de plateo y poda de 6622 árboles, se identificaron y georreferenciaron 536 módulos en proceso de restauración, recolección de 2210 kilos de desechos sólido en el cauce y las márgenes de la Quebrada La Guairita y el barrio Rincón del Valle, simultáneamente se realizó el mantenimiento y reparación de 59 metros de cerca y el control de 500 metros cuadrados de especies exóticas invasoras.
[5 empty] | Ejecutado | 18% | 33% |  |  | 51%
|  | Elaborar el Plan de Acción Estratégico - PAE de los sectores Altos de la Estancia y Nueva Esperanza declarados suelo de protección por riesgo | x |  | Programado | 20% | 5% | 75% | 0% | 100% |  | 1% | En el mes de abril se completó el proceso contractual, el cual fue aprobado satisfactoriamente y se subió al SIPSE (proceso 1289). Dicho proceso se encuentra en evaluación por la Dirección Corporativa quien avaló el proceso. En junio, la Dirección Legal Ambiental revisó el proceso y sugirió justificar su contratación con base en la Resolución 03168 de 2015, motivo por el cual debió cargar nuevamente al SIPSE.
[5 empty] | Ejecutado | 20% | 5% |  |  | 25%
|  | Gestionar la adopción del Plan de Manejo Ambiental de Altos de la Estancia y coordinar su implementación. | x |  | Programado | 25% | 25% | 25% | 25% | 100% |  | 0.5% | Se elaboró el documento técnico de soporte solicitado por la Dirección Legal Ambiental, el cual se encuentra en revisión por parte de la Dirección de Gestión Ambiental. Así mismo, se proyectó un borrador de resolución mediante la cual se aprueba y adopta el Plan de Manejo ambiental (PMA). Dichos documentos fueron trasladados a la Dirección Legal Ambiental. El proyecto de resolución todavía se encuentra en revisión por parte de la DLA.
[5 empty] | Ejecutado | 25% | 25% |  |  | 50%
| RECUPERAR, REHABILITAR O RESTAURAR 200 HECTÁREAS NUEVAS EN CERROS ORIENTALES, RÍOS Y QUEBRADAS, HUMEDALES, BOSQUES, PÁRAMOS O ZONAS DE ALTO RIESGO NO MITIGABLES QUE APORTAN A LA CONECTIVIDAD ECOLÓGICA DE LA REGIÓN | Priorizar áreas y elaborar diagnósticos y diseños para efectuar la planificación de las zonas a intervenir. | x | x | Programado | 5% | 80% | 15% | 0% | 100% | 0.33% | 0.22% | Se elaboró matriz de priorización de predios y se aplicó para los predios posibles enumerados 38, 100, 105, 128, 140, 126 y 127 de PEDMEN. Igualmente se visitó el polígono Zuque, sector Aguas Claras, poligono de área incendiada del Parque Nacional Olaya Herrera y el predio Chiguaza rural de la caja de vivienda popular; de este listado y de los predios que se continuan visitando se definiran las áreas a intervenir en la vigencia 2017. Reserva Continua la ejecución del convenio 1525 de 2016 entre la SDA, CAR Y CI, se han venido priorizando áreas ubicadas en el nodo Usme, diagnostico y definición de arreglos floristicos.
[5 empty] | Ejecutado | 2% | 20% |  |  | 22%
|  | Elaboración de los diseños de acuerdo a los determinantes ambientales establecidos de las zonas. | x | x | Programado | 5% | 30% | 50% | 15% | 100% |  | 0.11% | Se inicio la construcción de los documentos que permitirán el perfeccionamiento del convenio entre CAR SDA y EAAB, los cuales son anexo técnico, estudio de mercado y estudios previos. El operador (Convenio SDA - CAR - CI 1525 - 2016) entregó el 31 de Mayo de 2017 la formulación del “Informe de diseños de restauración, rehabilitación o recuperación ecológica para la áreas definidas” de la localidad de Usme, dicho documento se encuentra en ajustes.
[5 empty] | Ejecutado | 1% | 10% |  |  | 11%
|  | Implementación de acciones de recuperación, rehabilitación o restauración ecológica. | x | x | Programado | 1% | 0% | 40% | 59% | 100% |  | 0% | Actividad no ejecutada. se reprogramo la implementación, teniendo en cuenta que la fase de diagnóstico y diseños se encuentra en ejecución.
[5 empty] | Ejecutado | 0% | 0% |  |  | 0%
| EJECUTAR EL 100 POR CIENTO EL PLAN DE MANTENIMIENTO Y SOSTENIBILIDAD ECOLÓGICA EN 400 HA INTERVENIDAS CON PROCESOS DE RESTAURACIÓN | Priorizar áreas que requieren acciones de mantenimiento referido a las acciones básicas de fertilización, poda, riego, replante, entre otras. Así como la sostenibilidad mediante la inducción de trayectorias ecológicas, para garantizar su promoción en términos de las etapas sucesiones. | x | x | Programado | 20% | 80% | 0% | 0% | 100% | 2.8% | 1% | Vigencia Durante la vigencia se identificacron 80 hectareas para realizar mantenimiento en el año 2017, identificadas en las quebradas La Floresta, San Juan, Aguas Calientes, La Chorrera, Doña Pepa, El Guaque, Madremonte, Santa Bibiana, Milhojas, La Paz, La Guatecana, La Serena, La Sureña, Puente Piedra, Pozo Claro, Morací , San Antonio, El Chulo, Verejones, Chuscal, Río Tunjuelo (sector Villa de Río). Estan en elaboración los estudios previos y anexo técnico para la suscripción de un convenio entre IDIPRON, SDA y Fondo de Desarrollo Local de San Cristóbal para la implementación de un Centro de Restauración ambiental que contendrá un vivero a través del cual se realizarán acciones de restauración con personal del IDIPRON. Reserva Se realizó la verificación de las 40 hectareas contempladas para hacer mantenimiento ubicadas en las localidades de Santafe y Candelaria, en las quebradas Padre Jesus(4,4ha), Mochon del Diablo(2,7ha) y San Bruno(4,2ha). En la localidad de Bosa rio Tunjuelo sector villa del rio(1,7 ha), en Tunjuelito (Macro-Guadalupe 0,8ha), Boita 1 (2,0ha), Jacqueline (1,5 ha), Villa del rio (3,7ha), Arbolrizadora alta sectores 1,2,3 y 4 (7,0ha), y predios priorizados en el PEDMEN (21,4ha).
[5 empty] | Ejecutado | 0% | 50% |  |  | 50%
|  | Implementar las acciones de mantenimiento y sostenibilidad, con la revisión fitosanitaria, enriquecimiento orgánica, plateo y replante de árboles en las áreas establecidas. | x | x | Programado | 10% | 30% | 40% | 20% | 100% |  | 0.6% | Vigencia Actividad no ejecutada. se reprogramó la implementación teniendo en cuenta que la fase de diagnóstico y diseños se encuentra en ejecución. Reserva Se adelantan las acciones de mantenimiento 40 hectareas donde se han desarrollado acciones de restauración ecológica por parte de la SDA. El mantenimiento incluye plateo, fertirriego, manejo fitosanitario, cortes de pasto, tutorado, etc. Se garantizará el mantenimiento a todo el material plantado, incluido el que sea replantado dentro de los diseños de restauración ecológica.
[5 empty] | Ejecutado | 10% | 10% |  |  | 20%
|  | Formular e implementar el plan de producción de material vegetal de acuerdo con las necesidades de las metas de restauración ecológica. | x | x | Programado | 15% | 35% | 35% | 15% | 100% |  | 1.2% | Estan en elaboración los estudios previos y anexo técnico para la suscripción de un convenio entre IDIPRON, SDA y Fondo de Desarrollo Local de San Cristóbal para la implementación de un Centro de Restauración ambiental que contendrá un vivero a través del cual se realizarán acciones de restauración con personal del IDIPRON. Se está adelantando el plan de producción de material vegetal en los viveros de Soratama y Entrenubes propiedad de la SDA, los cuales preveen la producción de 100,000 individuos en el presente año, (en la actualidad los viveron tienen aproximadamente 75,000 individuos y se tiene previsto el traslado del vivero Entrenubes al predio Amapolas) con un porcentaje de 70 % estimado entre individuos con alturas mayores a 30 cm y 30 % estimado entre individuos con alturas menos de 30 cm, que se destinaran a cubrir las necesidades de los convenios que se encuentran en ejecución con la CAR y CAEM, además de los individuos necesarios para los requerimientos de otras áreas de la entidad y otras entidades del distrito.
[5 empty] | Ejecutado | 15% | 25% |  |  | 40%
| IMPLEMENTAR 4 PROGRAMAS DE MONITOREO ASOCIADOS A ELEMENTOS DE LA ESTRUCTURA ECOLÓGICA PRINCIPAL | Realizar salidas de campo, consultas de información secundaria, entrevistas con expertos y comunidad para la generación de antecedentes y línea base del programa de monitoreo de áreas de restauración ecológica y del programa de monitoreo de estado de biodiversidad en Parques de Alta Montaña. | x | x | Programado | 5% | 10% | 40% | 45% | 100% | 1.213% | 0.1875% | No se realizaron actividades adicionales para el segundo trimestre de 2017. Estas fueron desarrolladas en el primer trimestre del 2017.
[5 empty] | Ejecutado | 5% | 10% |  |  | 15%
|  | Generar los formatos de campo y documentos metodológicos de monitoreo,de manera que se defina el diseño de muestreo, el nivel ecológico a monitorear, la periodicidad y la escala geográfica muestral así como las variables, toma de información en campo y análisis de datos necesarios para contar con una información robusta y pertinente. | x | x | Programado | 0% | 50% | 25% | 25% | 100% |  | 0.525% | Se llevó a cabo la salida exploratoria para validación de línea base y chequeo de coberturas, puntos y unidades de muestreo para el diseño del Programa de Monitoreo del PEDM Entrenubes correspondiente a la Fase II. Diseño del programa de monitoreo. Así mismo, para el Programa 2. Monitoreo de las Áreas de Restauración Ecológica, se está diseñando la matriz de seguimiento a los procesos de restauración del D.C, que permitirá establecer los Planes de Mantenimiento y de Monitoreo con argumentos técnicos a mediano y largo plazo e incluir información de la restauración en el Centro de Modelamiento de la SDA, para de esta manera hacer más eficiente la intervención institucional y fortalecer los equipos técnicos necesarios para el éxito de los procesos.
[5 empty] | Ejecutado | 0% | 30% |  |  | 30%
|  | Se realizará la toma de datos, los cuales reposarán en bases debidamente estructuradas y estandarizadas que permita su utilización en el análisis para la evaluación de las variables monitoreadas; articulada al Sistema de Información de Biodiversidad de Colombia (SIB) y elaborar y publicar documentos divulgativos, científicos y promover instrumentos de manejo de especies y ecosistemas, útiles para la articulación y toma de decisiones para la institución y actores clave. | x | x | Programado | 0% | 35% | 45% | 20% | 100% |  | 0.5% | Se iniciaron actividades el 1 de junio para la implementación de 0,5 programas de monitoreo (continuando con lo implementado en el 2016), con la programación y realización de jornadas de campo de monitoreo de aves, mamíferos, reptiles, anfibios e insectos presentes en los humedales del D.C.
[5 empty] | Ejecutado | 0% | 25% |  |  | 25%
| IMPLEMENTAR 2 PROYECTOS PILOTO DE ADAPTACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO BASADO EN ECOSISTEMAS. | Continuar el proceso de formulación de dos proyectos de adaptación al cambio climático | x |  | Programado | 5% | 25% | 40% | 30% | 100% | 0.33% | 0.3% | AVANCE SEGUNDO TRIMESTRE DE 2017: En abril de 2017: Revisión conceptual, busqueda de insumos y orientaciones de expertos, elaboración de guía para la formulación que incluye: realizar un análisis de vulnerabilidad al cambio climático, identificación de actores, formulación propiamente dicha de proyectos de adaptación en el área urbana y rural. En abril se propuso realizar la identificación de lineas de adaptación. Se definió la modalidad de contratación para la formulación (concurso de méritos). Se propuso la metodología para realizar un taller con el fin de identificar posibles lineas de adaptación y áreas de trabajo potenciales. Se elaboró un estudio de mercado para estimar el costo de la ejecución de recursos para el contrato. Se adoptó y ajusto la metodología para el taller de apoyo a la formulación. Se actualizó un Plan de Acción con la programación de actividades del grupo de cambio climático de la DGA.
[5 empty] | Ejecutado | 5% | 25% |  |  | 30%
|  | Identificar áreas de intervención, identificar actores involucrados y realizar mesas de trabajo, para concertar acciones de la implementación de los proyectos | x |  | Programado | 2% | 2% | 42% | 54% | 100% |  | 0.03% | AVANCE SEGUNDO TRIMESTRE DE 2017: Durante este periodo se realizaron las actividades programadas. Se espera la nueva orientación de la Dirección, para continuar actividades relacionadas con los proyectos. Se proyecta realizar un taller con el fin de: Estimar areas, definir necesidades de adaptacion. Durante este periodo se realizaron las actividades programadas. Se cuenta con la metodología para realizar un taller con el fin de Identificar posibles áreas en zona urbana y rural. Identificar medidas potenciales de adaptación.
[5 empty] | Ejecutado | 1% | 2% |  |  | 3%
| EJECUTAR 4 INSTRUMENTOS IINSTITUCIONALES CON ENFOQUE DE ADAPTACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO | Atender desde el PIRE el 100% de las emergencias ambientales competencia y jurisdicción de la SDA, activadas por el SDGR – CC. | x |  | Programado | 25% | 25% | 25% | 25% | 100% | 1.1% | 0.5% | Uno de los instrumentos con enfoque de adaptación al cambio climático es la implementación del Plan Institicional de Respuesta a Emergencias (PIRE) cuya meta mide la atención de emergencias ambientales competencia y jurisdicción de la Secretaría Distrital de Ambiente, a través de un indicador que a 30 de junio de 2017 va en 99,6%. El indicador se comportó de la siguiente manera: abril: 100% - mayo: 99,8% - junio: 99,6%. Del 1 de abril al 30 de junio de 2017, se recibieron 317 emergencias, las cuales se han atendido 315 y corresponden a: 305 relacionados con árboles en riesgo o caídos y 10 incidentes relacionados con materiales peligrosos.
[5 empty] | Ejecutado | 25% | 25% |  |  | 50%
|  | Expedir los certificados de Conservación Ambiental | x |  | Programado | 5% | 5% | 5% | 85% | 100% |  | 0.1% | Se han recibido 44 solicitudes cuyo comportamiento ha sido el siguiente: - Se han realizado 12 visitas de las de las 25 programadas. - Se está esperando documentación faltante de 3 solicitudes. - 1 solicitud no aplico, por no encontrarse en SAP. -Se tiene 15 solicitudes en otras actividades del procedimiento
[5 empty] | Ejecutado | 5% | 5% |  |  | 10%
|  | Adelantar la implementación de los instrumentos institucionales de gestión ambiental PIGA Y PACA | x |  | Programado | 25% | 25% | 25% | 25% | 100% |  | 0.5% | PIGA: Se revisó y aprobó la herramienta ABC, como estrategia para estandarizar la gestión ambiental en las entidades públicas. Se inició la comunicación con la SSCJ, ALSC, UAESP y la ALC, de acuerdo con la revisión de los informes de control, que requieren atención prioritaria y apoyo personalizado. De las 4 mesas de trabajo personalizadas programadas para el periodo, se ejecutaron dos (2) con la SSCJ, donde se revisaron temas como: Concertación, plan de acción, indicadores, matriz de aspectos e impactos y matriz legal. Con la UAESP por su parte, se trataron los temas de acuerdo con la visita de control, se realizó el plan de trabajo para desarrollar temas sobre: Reporte IDEAM, riesgos ambientales, residuos peligrosos (programada para el viernes 23-06) y ecoconducción. La mesa de trabajo con la ALC, no se llevó a cabo porque no cumplieron la cita programada para el 24 de mayo, se envió una comunicación para reprogramar la reunión. La mesa de trabajo con la ALSC, no se llevó a cabo porque no han dado respuesta a las comunicaciones. Se elaboró el cronograma y se separaron los espacios para las mesas de trabajo con las entidades distritales, en coordinación con profesionales de la SDA para el año 2017. Se llevó a cabo la mesa de trabajo del 22 de mayo, donde se divulgó la importancia de la coherencia entre el diagnóstico ambiental y lo formulado en los programas ambientales. Así mismo se socializó la actividad del 1 de junio, día del no carro por parte de SDM. De las 78 entidades, se inscribieron 46 y asistieron 14, con una cobertura de 29,49% de participación del total de entidades. Así mismo, se realizó la mesa de trabajo el 5 de junio sobre Formulación de Indicadores, en compañía de la SDP, de las 78 entidades, se inscribieron 45 y asistieron realmente 20 entidades, con una cobertura del 44,44% de asistencia a la mesa y de 25,64% de participación del total de entidades. Se realizará una mesa de trabajo el 30 de junio sobre Vertimientos, en la cual se tendrá el apoyo de la EAB, MADS y SCASP-SDA. Se gestionaron actividades de sensibilización para la semana ambiental y actividades enmarcadas en el PIGA como movilidad sostenible, ecoconducción, residuos peligrosos, caminatas ecológicas, jornadas de siembra, presentaciones de teatro, entre otras. Para las siguientes entidades: SM, SSCJ, IPES, SDM y el DASC. Se revisaron y se generaron observaciones a los documentos: Guía de Compras Sostenibles y la Política de Producción y Consumo Sostenible Distrital. PACA: Se llevaron a cabo reuniones entre los equipos de la SPPA y la DGA, con el fin de discutir y definir los Indicadores PACA que serían cargados en el Observatorio Ambiental para el 2016-2020. Se realizaron ajustes al Informe de Evaluación PACA de la SDA 2012-2016 Bogotá Humana, de acuerdo con las observaciones de la SPPA Se realizó la revisión de la formulación PACA con el Segplan y las fichas de formulación oficiales hasta la fecha. Se identificaron cambios y se realizó la solicitud de justificarlos, a las áreas, para incluirlos en el informe de seguimiento PACA, según la respuesta recibida por SPPA al requerimiento de ajustes a la formulación.
[5 empty] | Ejecutado | 25% | 25% |  |  | 50%
TOTAL PONDERACIÓN | [10 empty] | 28.88% | 28.88%
126PG01-PR02-F-A5-V9.0