## GESTIÓN
SECRETARÍA DISTRITAL DE AMBIENTE
FORMATO DE ACTUALIZACIÓN Y SEGUIMIENTO AL COMPONENTE DE GESTIÓN
DEPENDENCIA: DIRECCIÓN DE GESTIÓN AMBIENTAL
[7 empty] | CÓDIGO Y NOMBRE PROYECTO: | [11 empty] | 1132 Gestión integral para la conservación, recuperación y conectividad de la Estructura Ecológica Principal y otras áreas de interés ambiental en el Distrito Capital
Eje Plan de Desarrollo | [18 empty] | 06- Eje transversal Sostenibilidad ambiental basada en la eficiencia energética
Programa Plan de Desarrollo |  |  | Programa Plan de Desarrollo | [15 empty] | 38 - Recuperación y manejo de la Estructura Ecológica Principal
1, PRIMERA CATEGORIA |  |  | 2, META PLAN DE DESARROLLO |  | 3, INDICADOR ASOCIADO A LA META PLAN DE DESARROLLO | [36 empty] | 4, % CUMPLIMIENTO ACUMULADO (Vigencia) | 5, % DE AVANCE CUATRIENIO | 6, DESCRIPCIÓN DE LOS AVANCES Y LOGROS ALCANZADOS | 7, RETRASOS | 8, SOLUCIONES PLANTEADAS | 9, BENEFICIOS | 10, FUENTE DE EVIDENCIAS
PROGRAMA | 1,1 COD. | 1.2 PROYECTO | 2,1 COD. | 2,2 META PLAN DE DESARROLLO | 3,1 COD. | 3,2 INDICADOR | 3,3 UNIDAD DE MEDIDA | 3,4 TIPOLOGÍA | 3,5 MAGNITUD PD | 3,6 PROGRAMACIÓN - ACTUALIZACIÓN | [27 empty] | 3,7 SEGUIMIENTO VIGENCIA ACTUAL 2018
[10 empty] | 2016 |  |  |  | 2017 | [5 empty] | 2018 | [5 empty] | 2019 | [5 empty] | 2020 | [5 empty] | MARZO | JUNIO | SEPT | DIC
[10 empty] | PROGRAMACIÓN INICIAL CUATRIENIO | PROGR. ANUAL CORTE SEPT | PROGR. ANUAL CORTE DIC | EJECUTADO | REPROGRAMACIÓN VIGENCIA | PROGR. ANUAL CORTE MAR | PROGR. ANUAL CORTE JUN | PROGR. ANUAL CORTE SEPT | PROGR. ANUAL CORTE DIC | EJECUTADO | REPROGRAMACIÓN VIGENCIA | PROGR. ANUAL CORTE MAR | PROGR. ANUAL CORTE JUN | PROGR. ANUAL CORTE SEPT | PROGR. ANUAL CORTE DIC | EJECUTADO | REPROGRAMACIÓN VIGENCIA | PROGR. ANUAL CORTE MAR | PROGR. ANUAL CORTE JUN | PROGR. ANUAL CORTE SEPT | PROGR. ANUAL CORTE DIC | EJECUTADO | REPROGRAMACIÓN VIGENCIA | PROGR. ANUAL CORTE MAR | PROGR. ANUAL CORTE JUN | PROGR. ANUAL CORTE SEPT | PROGR. ANUAL CORTE DIC | EJECUTADO
38 | 177 | Consolidación de la Estructura Ecológica Principal | 463 | Declarar 100 hectáreas nuevas áreas protegidas de ecosistemas de paramo y alto andino en el Distrito Capital | 340 | Número de hectáreas nuevas de áreas protegidas de ecosistemas de paramo y alto andino con gestiones para su declaratoria | Hectáreas (ha) | Suma | 100 | [10 empty] | 50 | 50 | 50 |  |  |  | 45 | [5 empty] | 5 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0% | 0% | Para el segundo trimestre de la vigencia 2018, se reporta avance en la gestión para la declaratoria de 50 Hectáreas, cuyo reporte está programado reportar para el cuarto trimestre. Para su cumplimiento se estableció una mesa institucional para la cual se identificaron los actores internos de la Secretaría Distrital de Ambiente relacionados con la Declaratoria de nuevas áreas protegidas y se les socializó el Concepto Técnico 08694 “Soporte técnico para la identificación preliminar y priorización de los componentes físico y biótico de áreas ubicadas en ecosistemas de alta montaña (páramos) ubicados en la ruralidad del Distrito Capital, susceptibles de ser incorporadas como nuevas áreas protegidas”; en esta mesa se determinó la ruta interna para la declaratoria y se establecieron los compromisos y el rol de cada dependencia. También, se realizó acercamiento con la Oficina de Participación, Educación y Localidades para iniciar con la identificación de actores de la comunidad de Sumapaz, para el establecimiento de la mesa de comunidades locales. El equipo técnico para la Declaratoria de nuevas áreas protegidas realizó visitas de campo. Para el primer trimestre del 2018 no se reportó avance en la magnitud de la meta dado que para su cumplimiento se deben ejecutar varias actividades previas programadas para desarrollar en el primer y parte del segundo semestre del año. Como parte de las citadas actividades la gestión correspondió a:se generó el documento técnico de soporte para la Declaratoria de Nuevas Áreas Protegidas correspondiente al Concepto Técnico No. 8694 del 26 de Diciembre de 2017, "Soporte técnico para la identificación preliminar y priorización de los componentes físico y biótico de áreas ubicadas en ecosistemas de alta montaña (páramos) ubicados en la ruralidad del Distrito Capital, susceptibles de ser incorporadas como nuevas áreas protegidas"; se revisó y ajustó el Plan de Trabajo para el año 2018; el equipo de profesionales trabajó en la revisión de información primaria y secundaria que permitirá avanzar en la consolidación del documento de soporte final para la Declaratoria de cincuenta (50) ha de Nuevas Áreas Protegidas en el D.C. en la presente vigencia. | No se presenta un avance en la magnitud de la meta sin que ello implique que hay retraso, en razón a que se requiere del desarrollo de una serie de actividades y gestiones hasta la declaratoria que se tiene previsto reportar en el último trimestre del año en curso. | N/A | Los documentos y conceptos técnicos que soporten la selección de las áreas para declaratoria permiten generar criterios para su selección conforme a la necesidad de incrementar hábitats para especies silvestres y de flora nativa, mejorar las condiciones de conectividad e integridad ecológica regional, así como la provisión de servicios ecosistémicos y ambientales para el beneficio de la comunidad. Estas nuevas áreas estarán integradas al Sistema Distrital de Áreas Protegidas constituyéndose en nuevos elementos de la Estructura Ecológica Principal – EEP del Distrito Capital, generando bienes y servicios ambientales. | Base de Datos Subdirección de Ecosistemas y Ruralidad. Documentos técnicos de soporte generados a través del sistema Forest los cuales incluyen cartografía específica para cada caso. Concepto técnico.
| 177 | Consolidación de la Estructura Ecológica Principal | 436 | Elaborar conceptos para la gestión de la declaratoria de 100 nuevas hectáreas de áreas protegidas en ecosistema de páramo y alto andino en el DC | 334 | Número de hectáreas con conceptos técnicos para la gestión de la declaratoria de nuevas áreas protegidas y elementos conectores de la EEP | Hectáreas (ha) | Suma | 100 | 10 | 10 | 10 | 8 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 40 | 40 | 40 |  |  |  | 20 | [5 empty] | 10 | [5 empty] | 8.75 | 20 |  |  | 50% | 50% | Para el segundo trimestre del 2018 se desarrollaron actividades en 11,25 has. Con lo cual se llega a un reporte acumulado del Plan de desarrollo de 50 ha con conceptos técnicos para la gestión de la declaratoria de nuevas áreas protegidas y elementos conectores de la EEP, que corresponden al 50% de avance acumulado. De estas 50 ha, 22 ha se ejecutarón en el 2017 y 8 en la vigencia 2016. Las actividades desarrolladas en este trimestre correspondieron a: 1. SOPORTE TÉCNICO PARA LA DECLARATORIA DE NUEVAS ÁREAS PROTEGIDAS: Se reporta para el segundo trimestre de 2018, un avance de 11,25 hectáreas 2. El SOPORTE TÉCNICO PARA ALINDERAMIENTO Y VALORACIÓN Y/O AFECTACIÓN A ELEMENTOS DE LA ESTRUCTURA ECOLÓGICA PRINCIPAL (EEP): elaboración de 4 Conceptos Técnicos correspondientes a acotamientos, respuestas sobre determinantes ambientales, lineamientos y afectaciones a EEP del Distrito Capital. Como parte de la misionalidad, se atendieron: 156 respuestas a solicitudes de usuarios externos y 33 respuestas a solicitudes de usuarios internos. Estos informes sustentan técnicamente las acciones administrativas adelantadas por la entidad para la conservación de la EEP. Para el primer trimestre del 2018 se reportó un avance de 8,75 hectáreas, con el desarrollo de las siguientes actividades: 1. SOPORTE TÉCNICO PARA LA DECLARATORIA DE NUEVAS ÁREAS PROTEGIDAS: Del 100% de la vigencia que corresponde a 40 ha programadas ubicadas en la Cuenca del río Blanco, 2. El SOPORTE TÉCNICO PARA ALINDERAMIENTO Y VALORACIÓN Y/O AFECTACIÓN A ELEMENTOS DE LA ESTRUCTURA ECOLÓGICA PRINCIPAL (EEP): en el primer trimestre de 2018, tuvo como resultados: Generación de 13 Conceptos Técnicos y 1 Informe Técnico correspondientes a alinderamiento o respuestas sobre determinantes ambientales y afectaciones a la EEP. Como parte de la misionalidad, se atendieron: 107 respuestas a solicitudes de usuarios externos y 43 respuestas a solicitudes de usuarios internos. Estos informes sustentan técnicamente las acciones administrativas adelantadas por la entidad para la conservación de la EEP. Para la vigencia 2017, se reportó un avance del 100% en la vigencia correspondiente a las 22 has de cumplimiento en la meta y un acumulado 2016-2017 total de 30 has, soportado en 11 Conceptos Técnicos de alinderamiento de cuerpos de agua. En cuanto al SOPORTE TÉCNICO PARA LA VALORACIÓN Y/O AFECTACIÓN A ELEMENTOS DE LA ESTRUCTURA ECOLÓGICA PRINCIPAL se generaron los siguientes productos: 8 Informes técnicos; 16 Conceptos Técnicos; 347 documentos técnicos de usuarios externos y 146 documentos técnicos internos de apoyo a dependencias de la SDA. Estos informes sustentan técnicamente las acciones administrativas adelantadas por la entidad para la conservación de la EEP. Para la vigencia 2016, se avanzó en el cumplimiento de 8 has correspondiente al 80% de la vigencia. El acumulado ejecutado en lo que va del cuatrienio (2016 a 2018), corresponde al 38,75%. | N/A | N/A | Proporcionar más espacio público con fines de suelo de protección a la ciudad, con el objetivo de promover el disfrute ciudadano en áreas declaradas, corredores ecológicos de ronda - CER alinderados y soporte técnico para la conservación y protección de la Estructura Ecológica Principal, gestión y productos que contribuyen a una mejor calidad de vida de la ciudadanía. | Base de Datos Subdirección de Ecosistemas y Ruralidad. Documentos técnicos de soporte generados a través del sistema Forest los cuales incluyen cartografía específica para cada caso.
| 177 | Consolidación de la Estructura Ecológica Principal | 462 | Intervenir el 100% de los humedales declarados en el Distrito | 339 | % de intervención de los humedales declarados en el Distrito | Porcentaje | Creciente | 100 | 10 | 10 | 10% | 8% | 20% | 20% | 20% | 20% | 30% | 29.5% | 60 | 60 | 60 |  |  |  | 90 | [5 empty] | 100 | [5 empty] | 34.18 | 39.07 |  |  | 65.12% | 39.07% | El acumulado ejecutado para el cuatrienio corresponde a 39.07% de los cuales en el segundo trimestre se avanzó 4.89%, con las siguientes acciones: 1. Seguimiento a Planes de Manejo Ambiental: Seguimiento a la gestión con la Matriz de Datos Significativos y a los Planes de Manejo Ambiental de los Humedales Capellanía, Córdoba, Tibanica, Juan Amarillo y Techo. 2. Señalética: Construcción e inicio de la construcción de las vallas. Se instalaron 185 vallas de la siguiente manera: Tipo I: 4 unidades; Tipo II: 2 unidades; Tipo III: 98 unidades; Tipo IV: 81 unidades. 3. Diseño de detalle tipo para las aulas: El Arquitecto de la Subdirección de Ecosistemas y Ruralidad realizó el diseño inicial y ajustes al mismo para el aula tipo de acuerdo con los requerimientos de la Alta Dirección de la Secretaría de Ambiente. 4. Mantenimiento: a 0.24 hectáreas de avance y 505.95 hectáreas de repaso. Otros resultados: Manejo Adaptativo: 23.323 individuos; Manejo Silvicultural: 1030 individuos; Mantenimiento de zonas verdes, senderos y miradores: Corte de pasto kikuyo 66.114 m2; Control y manejo de especies invasoras y/o exóticas en el caso de enredaderas: 590 m2; Área adecuada para producción de compost 2.070 m2; volumen de compost producido: 654.70 m3; Propagación de especies vegetales nativas: 100 individuos; Siembra de especies vegetales nativas y plantas de jardinería: 295 individuos. 5. Mesas Territoriales: Participación en 25 Mesas Territoriales con participación de 491 personas. 6. Educación Ambiental: Ejecución de 842 actividades de educación, comunicación y participación con la partición de 31711 personas. 7. Acciones de Administración: Acompañamiento a 16 procesos de investigación de universidades; 15 monitoreos comunitarios; seguimiento al mantenimiento en franja terrestre; 10 reuniones de gestión del riesgo; 10 Jornadas de Limpieza (recolección de 66.56 m3 de residuos sólidos); 13 Operativos de Recuperación (recolección de 100.5 m3 de residuos sólidos y 60 ton de RCD´s, se identificaron 14 consumidores de sustancias psicoactivas y 44 habitantes de calle y se retiraron 55 cambuches); 8 mesas de seguridad; atención de 78 árboles caídos; 4 reuniones de Comisión Conjunta (Humedal Meandro del Say – Torca - Guaymaral); 32 mesas de coordinación interinstitucional. La vigencia 2017 alcanzó un avance acumulado del 29,5%, de los cuales 21.5% corresponden a la vigencia 2017 con el desarrollo de actividades de mantenimiento en 561.83 ha, 84 mesas territoriales, 2188 actividades de educación y sensibilización ambiental con la participación de más de 87039 personas. En el 2016 se avanzó en el cumplimiento en un 8%, periodo en el que se reportó la contratación para la instalación de señalética en 10 Humedales, contratación para el mantenimiento silvicultural y adaptativo de la franja terrestre en 15 PEDH, la contratación para el servicio de vigilancia y el personal para las acciones de administración y sensibilización ambiental. | Se presenta un retraso de 10% de ejecución en lo relacionado con aunar esfuerzos interinstitucionales para la elaboración de diseños y la construcción de infraestructura física en Parques Ecológicos Distritales de Humedal asociada a aulas ambientales y/o demás estructuras asociadas (senderos/puentes/accesos), ya que, no se llevaron a cabo las mesas de trabajo necesarias para el avance de la creación de los convenios interinstitucionales. | La Alta Dirección (Dirección de Gestión Ambiental de la Secretaría Distrital de Ambiente) se compromete a retomar las mesas de trabajo para el mes de Julio de 2018, con el fin de evidenciar avances para un convenio interinstitucional entre la Empresa de Acueducto, Alcantarillado y Aseo de Bogotá E.S.P. y la Secretaría Distrital de Ambiente y darle cumplimiento a esta actividad. | Conservación, recuperación y restauración de los Parques Ecológicos Distritales de Humedal para el disfrute ciudadano; recuperación y sostenibilidad de la biodiversidad urbana; coordinación Interinstitucional para el desarrollo de acciones integrales en los PEDH según sus competencias y responsabilidades en la ejecución del Plan de Acción de los Planes de Manejo de los Humedales declarados. | Informes de gestión. Matriz Datos Significativos. Matriz de Seguimiento Plan de Acción de los Planes de Manejo Ambiental de los Humedales La Vaca, El Burro y La Conejera. Informes, actas y listados de asistencia del Arquitecto de la SER. Actas de inicio, actas, listados de asistencia, cronograma, diseños de la señalética. Actas, listados de asistencia y fotografías de las Mesas Territoriales. Informes de gestión de mantenimiento de Aguas Bogotá E.S.P- Actas, listados de asistencia y fotografías de las acciones de administración, manejo integral y seguimiento a los Humedales. Actas, listados de asistencia y fotografías de las actividades de educación ambiental.
| 177 | Consolidación de la Estructura Ecológica Principal | 434 | Realizar quince (15) diagnósticos de los PEDH declarados | 332 | Número de diagnósticos basicos realizados para desarrollar el Plan de Intervención en los Parques Ecológicos Distritales de Humedales declarados | Sumatoria | Suma | 15 | 15 | 15 | 15 | 0 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | [24 empty] | Meta Cumplida
| 177 | Consolidación de la Estructura Ecológica Principal | 464 | Manejar integralmente 800 hectáreas de Parque Ecológico Distrital de Montaña y áreas de interés ambiental | 341 | Número de hectáreas manejadas integralmente de Parque Ecológico Distrital de Montaña y áreas de interés ambiental | Hectáreas (ha) | Creciente | 800 | 342 | 342 | 342 | 342 | 520 | 520 | 520 | 475 | 342.1 | 315 | 445 | 445 | 445 |  |  |  | 775 | [5 empty] | 800 | [5 empty] | 315 | 318 |  |  | 71.46% | 39.75% | Para el segundo trimestre del 2018 se avanzó en la magnitud de meta en 3 has en Parque Ecológico Distrital de Montaña- PEDM, Entre Nubes para un acumulado correspondiente a 318 has en lo que va corrido del cuatrienio. La contratación de la obra del Aula Ambiental de Juan Rey en el PEDMEN, tiene la versión definitiva de estudios previos; En cuanto a la interventoría, los estudios previos se encuentran en revisión por parte de la Dirección de Gestión Corporativa. Respecto a la contratación de las obras de mitigación de riesgos en la Quebrada Hoya del Ramo en el PEDMEN, se estructuraron los Estudios Previos. En la administración y manejo (Vigilancia, Gestión social, Monitoreo) se desarrollaron en 318 ha de PEDM y áreas de interés ambiental. El contrato de Mantenimiento No. 20171204, finalizó el 10 de mayo y se encuentra en liquidación. Adicionalmente, se encuentra en curso la gestión para la recepción de los predios de la Serranía el Zuque. En relación con el mantenimiento de las áreas administradas, finalizó el contrato No. 20171383 el 18 de junio y está en liquidación. Con respecto a las obras de mitigación de riesgos Soratama y Mirador de los Nevados, siguen en revisión los estudios previos por parte de la DGC. En el primer trimestre del 2018 se mantuvo la magnitud de la meta en 315 has y se efectuaron acciones de administración y manejo (Vigilancia, Gestión social, Monitoreo y Mantenimiento) en: 303 ha de PEDM Entrenubes, 6 ha del Parque Soratama, 6 ha Parque Mirador de Nevados. En relación con el mantenimiento de las áreas administradas se encuentra en ejecución el contrato No. 20171383. Con respecto a las obras de mitigación de riesgos requeridas en los Parques Soratama y Mirador de los Nevados, se cuenta con estudios previos que han sido objeto de ajustes por solicitud de la Dirección de Gestión Corporativa. En relación con la compra de predios para el segundo trimestre, con recursos de la reserva, se realizaron nuevos avalúos prediales identificados con registro topográfico: RT159, RT156, RT149, RT137, RT151, RT42, RT83 entregados Catastro Distrital y se revisaron los productos; también, se realizaron observaciones a los informes de avalúos comerciales de los predios ubicados en el sector Cuchilla el Gavilán y Cerro Juan Rey. Para el año 2017, fue necesario prescindir de las 30 ha de Arborizadora Alta en razón a la expedición de la Resolución No. 00520 de 2017, que la excluye como área de protección ambiental; por tanto, el área disminuyó para el segundo trimestre a 314,80 ha. Dado lo anterior, la vigencia 2017, finaliza en 315 ha, con un aumento de 200 m2 en el Parque Ecológico Distrital de Montaña Entrenubes. Para vigencia 2016 se finalizó con un reporte de 342 hectáreas, en las cuales se desarrollaron acciones de vigilancia, mantenimiento, gestión social e interinstitucional y monitoreo. El acumulado ejecutado para el cuatrienio incluyendo el segundo trimestre del 2018 (vigencias 2016 – 2018) corresponde a 318 has. | Persiste la revisión de estudios previos para la contratación de las obras mitigación de riesgos por parte de la Dirección de Gestión Corporativa que han generado retraso en el proceso precontractual. Demora en la obtención de los precios de avaluos comerciales por parte de Catastro Distrital por solicitud de ajustes y modificaciones de los avaluos comerciales de parte de la SDA. | Gestionar reuniones de trabajo con la Dirección de Gestión Corporativa para darle celeridad a la revisión de los Estudios Previos. Desarrollar mesas de trabajo con la Unidad Administrativa Especial Catastro Distrital para finiquitar correcciones a que haya lugar. Gestionar la información técnica de los predios para viabilidad de Catastro para el predio de la Serranía el Zuque. | Las actividades de administración, mantenimiento y manejo de los PEDM se garantiza la recuperación de espacios de importancia ambiental degradados por la acción antrópica y natural como lo son las presiones urbanísticas por asentamientos ilegales, conflictos del uso del suelo y remoción en masa; los cuales una vez son habilitados se constituyen como oferta de espacio público ambiental para la ciudad. | Correos de entrega de estudios Previos Oficioscon observaciones de informes Documento de Declaratoria de Utilidad publica Informes tecnicos valuo comerciales Ofertas de compra Suscripcion de prorroga contrato de avaluos comerciales Contrato 20170810 (Vigilancia) Contrato Interadministrativo 20171204(Mantenimiento) Orden de compra No. 16758 (Servicios generales) Contratos de Informes de los administradores de los PEDM que contienen registros fotográficos, actas de reunión, comunicaciones enviadas y soportes de la gestión.
| 177 | Consolidación de la Estructura Ecológica Principal | 437 | Formular y adoptar planes de manejo para el 100% de las hectáreas de Parques Ecológicos Distritales de Montaña | 335 | Porcentaje de hectáreas de Parques Ecológicos Distritales de Montaña (PEDM) con planes de manejo formulados y adoptados | Porcentaje | Creciente | 100 |  |  |  |  | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 0 | 50 | 50 | 50 |  |  |  | 75 | [5 empty] | 100 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0% | 0% | En la vigencia 2017, se avanzó en la gestión para el proceso de adopción de los Planes de Manejo Ambiental formulados por lo que se remitió la propuesta del Decreto de Adopción para las dos áreas protegidas respectivamente para la revisión y aprobación de la Dirección Legal Ambiental. A la fecha se está a la espera del concepto de la Dirección Legal Ambiental sobre los insumos técnicos aportados por la Subdirección de Políticas y Planes Ambientales (PPA) sobre los Planes de Manejo Ambiental del Cerro de Torca y Cerro La Conejera para continuar el proceso de adopción. | Retraso en el proceso de revisión de los insumos técnicos aportados por parte de la Dirección Legal Ambiental | Para la vigencia 2018, se generará revisión de los insumos técnicos para cubrir el tiempo de retraso que lleva el proceso de adopción, así mismo se creará la meta dentro del proyecto de inversión para la asignación de los recursos específicos para avanzar en el cumplimiento de la meta. | Instrumentos de planificación y manejo de la totalidad de PEDM declarados | Informes de contratistas de apoyo
| 177 | Consolidación de la Estructura Ecológica Principal | 438 | Restauración de 115 has en suelos de protección en riesgo no mitigable | 336 | Número de hectáreas en proceso de restauración y/o recuperación en suelos de protección en riesgo no mitigables para habilitar como espacio publico | Hectáreas (ha) | Creciente | 115 | 0 | 0 | 10 | 1 | 33.6 | 33.6 | 33.6 | 33.6 | 33.6 | 27.6 | 40.6 | 40.6 | 40.6 |  |  |  | 85.6 | [5 empty] | 115 | [5 empty] | 33.6 | 33.6 |  |  | 82.76% | 29.22% | Durante el II trimestre de 2018 no se avanzó en el cumplimiento de la magnitud en la meta. Sin embargo, se han adelantado los procesos precontractuales necesarios para iniciar la restauración ambiental de siete (7) hectáreas de suelo de protección por riesgo en el sector de Altos de La Estancia; se ha dado continuidad al cumplimiento de las acciones del primer trimestre: seguimiento a los contratos No. SDA–CM–2017–SECOP II–E–0003 (32017) y SDA – CPS -20171379, los cuales fueron suscritos con recursos de la reserva 2017 y para la vigencia 2018 aún no se han realizado pagos, debido a que los productos se han venido ajustando con la finalidad de obtener un producto que cumpla con los estipulado en los anexos técnicos. Durante el primer trimestre del año en curso se intervinieron 6 ha de suelo de protección por riesgo ubicadas en el sector Nueva Esperanza de la localidad Rafael Uribe Uribe, mediante las acciones contempladas en el contrato SDA-CPS-20171379 y en las cuales se enmarcaron las siguientes actividades: Realización de la georreferenciación de las áreas objeto de la intervención y los individuos vegetales presentes al interior de cada área; realización de la limpieza de todas aquellas especies rastreras, trepadoras, especies exóticas e invasoras, sin afectar las especies propicias del proceso sucesional. En la vigencia 2017, se intervinieron 27.6 ha para el desarrollo de procesos de restauración y/o recuperación en suelos de protección en riesgo no mitigables. De las cuales 1 ha se intervino en la vigencia 2016. Acumulado PDD se reportan 33.6 has intervenidas, de las cuales 6 ha se reportaron en el I trimestre de 2018. | Durante el II trimestre del 2018 se tenia planeado comenzar las actividades de restauración previstas en este peridodo. Sin embargo, los procesos pre contractuales presentaron algunos imprevistos, los cuales generarón retraso en la ejecución planeada para el II trimestre del año en curso. | Con el apoyo de la Subdirección contractual se han venido resolviendo los inconvenientes presentrados en la etapa precontractual, por lo tanto una vez sea adjudicado el contrato se procederá a adelantar las actividades de restauración ambiental necesarias para cumplir con la meta planteada para el año en curso. | Mejora en las condiciones ambientales del suelo de protección por riesgo, situación que facilita su habilitación como espacio público. | Acta de reunión con el contratista. Acta de inicio del contrato No. SDA-CPS- 20171379 Contrato No. SDA-CPS-20171379
| 177 | Consolidación de la Estructura Ecológica Principal | 439 | Aplicar acciones del protocolo de restauración ecológica (diagnóstico, diseño, implementación y mantenimiento) del Distrito en 200 has | 337 | Número de hectáreas con aplicación del protocolo de restauración ecológica (diagnóstico, diseño, implementación y mantenimiento) | Hectáreas (ha) | Suma | 200 | 10 | 10 | 10 | 6.33 | 43.67 | 43.67 | 43.67 | 73.67 | 73.67 | 11.8 | 121.87 | 121.87 | 121.87 |  |  |  | 50 | [5 empty] | 10 | [5 empty] | 5.04 | 15.52 |  |  | 12.73% | 16.82% | El acumulado Plan de Desarrollo reporta un avance para el cuatrienio correspondiente a 33,65 has, de las cuales en el segundo trimestre 2018 se intervinieron (10.48 ha), con acciones de restauración consistentes en la elaboración de diseños, trazado, ahoyado y plantación, 8 has (localidad de Usme – Vereda Corinto), 2has (localidad de Sumapaz – Vereda Las Palmas) y 0.48 has adelantadas en los PEDH (0.2 has PEDH Meandro Del Say, 0.16 has PEDH Techo, 0.04 has PEDH La Isla y 0.08 PEDH Conejera) y en el primer trimestre de 2018 se reportan 5.04 has, las cuales se describen a continuación: 4,88 ha acordes a diagnósticos y diseños aprobados para la Localidad de Usme (Vereda Corinto) y 0,16 ha en el Parque Ecológico Distrital de Humedal Meandro Del Say. Dando un total de 15.52 para el 2018. 2017: Se realizó el diagnóstico biofísico - socioeconómico, diseños y participación social para la implementación de acciones de restauración ecológica (RE) en Usme y Sumapaz, para un total de intervención de 11.8ha nuevas en proceso de restauración en Usme e instalación de 11 perchas en Sumapaz. 2016: Acciones de RE en 0.5ha en localidad de San Cristóbal y 5.83ha en el Parque Nacional Enrique Olaya Herrera (PNEOH) polígono 218 con apoyo de la CAR. Formulación y revisión de diseños de RE para 0.5ha en Quebrada Novita, subcuenca Torca. | Sigue persistiendo el retraso mencionado para el primer trimestre del 2018, relacion ado con la gestión para la suscripción de la alianza entre Instituciones en razón a la disparidad de criterios técnicos para la elaboración de los documentos que permitirán determinar los diseños definitivos. Se presenta dificultades en los tiempos para el inicio de las acciones de restauración en articulación con la CAR en razón a la demora de la selección del operador, proceso que esta proyectado para el inicio en el segundo semestre de la vigencia. | Como parte de la solución a los retrasos presentados, en el segundo trimestre se adelantó la elaboración de los documentos precontractuales para contratar las acciones que permitiran el cumplimiento de la meta de restauración para la vigencia; producto de lo cual, el proceso ya se encuentra cargado en la plataforma SIPSE. Se sigue trabajando en la agilización de la concertación y armonización de criterios técnicos con los administradores de predios públicos para concretar intervenciones. | Las acciones encaminadas a la restauracion ecológica, están enfocadas a restaurar la estructura, composición y función de los ecosistemas que hacen parte de la Estructura Ecológica Principal de Bogotá, garantizando un espacio de disfrute para las comunidades del distrito capital y mejor calidad de vida para los ciudadano; recuperación de la oferta de biodiversidad y conservación del recurso hidrico, destinado a la oferta de bienes y servicios ecosistémicos y ambientales. | Documento 1: Anexo Técnico - Convenio EAB_CAR_SDA Documento 2: Actas de reunión entre las partes Documento 3: Diagnóstico biofísico y socioeconómico y la priorización de áreas para la implementación de acciones de restauración ecológica en quebradas de la localidad de Usme- Centro y Sumapaz. Documento 4: Informe del 1 al 12 de gestión CONVENIO DE ASOCIACIÓN 1525 - 2016 (aprobados) Documento 5: Contratos de prestación de servicios equipo de apoyo SDA. Documento 6: Diseño y Kmz de intervención PEDH Meandro El Say
| 177 | Consolidación de la Estructura Ecológica Principal | 435 | Realizar en 400 hectareas de suelos de protección procesos de monitoreo y mantenimiento de los procesos ya iniciados | 333 | Número de hectáreas de suelo de protección con procesos de monitoreo y mantenimiento | Hectáreas (ha) | Suma | 400 | 20 | 20 | 20 | 16.7 | 80 | 80 | 80 | 83.3 | 83.3 | 39.9 | 183.4 | 183.4 | 183.4 |  |  |  | 140 | [5 empty] | 20 | [5 empty] | 24.49 | 25.69 |  |  | 14.01% | 20.57% | Mantenimiento: Para el segundo trimestre de 2018 se culminaron las actividades de mantenimiento iniciadas en el primer trimestre correspondientes al 0,32% del Plan (equivalentes a 1,2 has), con el mantenimiento de 150 individuos resembrados con sus correspondientes actividades de plateo, limpieza y erradicación de especies invasoras, ubicadas en el Parque Ecológico Distrital de Montaña (PEDM) Entrenubes con recursos de la reserva. Para el primer trimestre del 2018 se iniciaron actividades de mantenimiento que corresponden al 6,10% del cumplimiento al plan de mantenimiento y sostenibilidad ecológica (equivalente a 24,49 has) en el Parque Ecológico Distrital de Montaña (PEDM) Entrenubes con recursos de la reserva; algunas de las actividades más relevantes que se ejecutaron fueron: 1250 individuos en actividades de plateo, 6ha en actividades de limpieza y 1,75 ha eliminación de especies invasoras. Se aclara que aún no hay ejecución con recursos de la vigencia debido a que están en curso las gestiones precontractuales para la suscripción de nuevo convenio con IDIPRON. El total de áreas mantenidas durante 2017 fue de 39,9 has. Para la vigencia 2016 se realizaron acciones de mantenimiento en 4,5 ha y actividades de monitoreo de áreas con procesos de restauración ecológica en el parque Entrenubes de 12,2 ha, para un total de 16,7 has en la vigencia 2016. El acumulado ejecutado para el cuatrienio en actividades de mantenimiento y monitoreo corresponde a 82,29 has, de las cuales 25,69 has reportan hasta el segundo trimestre de 2018, lo que corresponde al 6,42% de cumplimiento del Plan de Mantenimiento y sostenibilidad ecológica. Monitoreo: En el acumulado PDD se reporta un avance de 1,00 de los cuales 0,035 corresponden al segundo trimestre del 2018 con las siguientes actividades: Programa 1 se avanzó el 0,02, con la instalación de cámaras trampa en los PEDH (fase II), se colectó material de flora a incluir en la guía digital (fase III). Programa 2, avanzó 0,010, con el monitoreo de restauración, en el predio 91, de 1500 individuos (fase II). Programa 4, se avanzó el 0,005, se consolidó toda la línea base disponible para los tres PEDM (fase I). Se realizaron visitas de reconocimiento a PEDMEN (fase II) para definir puntos de monitoreo en siete microcuencas, se inició monitoreo de mamíferos en PEDMEN y Soratama. En el primer trimestre se ejecutó 0,06 correspondiente a 0,03 del programa I y en relación con el programa II, se avanzó 0,03. En 2017, se implementó la fase I del plan de monitoreo en los PEDM, y la fase III en los Parques ecológicos Distritales de Humedal (PEDH). Para el 2016 se realizaron acciones de monitoreo de áreas con procesos de restauración ecológica en el parque Entrenubes, en 12,2 ha monitoreadas. | Retraso en la gestión para la suscripción de la alianza entre Instituciones en razón a la disparidad de criterios técnicos para la elaboración de los documentos que permitian el inicio de las actividades de mantenimiento. se encontró información fragmentada, y no es específica para cada predio. | Se realizó la concertación y armonización de criterios técnicos con los involucrados en la alianza para iniciar actividades de mantenimiento en el primer semestre de 2018. En monitoreo se realiza un cronograma con el fin de optimizar en campo la evaluación de monitoreo en el PEDMEN. | El mantenimiento y sostenibilidad de procesos de restauración ecológica se enfoca en restaurar la estructura, función y composición de los ecosistemas que hacen parte de la Estructura Ecológica Principal, garantizando un espacio de disfrute para las comunidades del distrito capital y mejor calidad de vida para los ciudadanos. El componente de monitoreo en áreas de restauración genera grandes beneficios en términos de información tomada de manera rigurosa, oportuna y acorde a las necesidades de manejo y mantenimiento de las áreas que han sido intervenidas, lo cual permite evaluar el éxito de la restauración de ecosistemas urbanos o periurbanos. A la vez, permite tomar las mejores medidas de manejo a los servicios ecosistémicos que estos prevén. El monitoreo hidrobiológico es una herramienta fundamental para la toma de decisiones en cualquier tipo de cuerpo de agua, sobre intervenciones físicas en estos ecosistemas, acciones de recuperación hidrogeomorfológica, restauración ecológica y de control de vertimientos, entre otras. El componente de monitoreo en áreas de restauración genera grandes beneficios en términos de información tomada de manera rigurosa, oportuna y acorde a las necesidades de manejo y mantenimiento de las áreas que han sido intervenidas lo cual permite evaluar el éxito de la restauración de ecosistemas urbanos o periurbanos. A la vez, permite tomar las mejores medidas de manejo de los servicios ecosistémico que éstos ofrecen. | Mantenimiento Anexo 1: Convenio Firmado, estudio previo y Acta de Inicio del convenio entre IDIPRON, SDA y Fondo de Desarrollo Local de San Crsitóbal. Anexo 2: Matriz de identificación de áreas priorizadas para Mantenimiento convenio 20171295. Anexo 3: Informes mensuales e informe final convenio 20161198 Anexo 4: Prórrogas del convenio 20161198 - 2016. Documento 1: Material fotográfico de visitas y registro de especies Documento 2: Informes ejecutivos del monitoreo 2017 Documento 3: Anexo tecnico, estudio de mercado y estudio previo del convenio entre IDIPRON, SDA y Fondo de Desarrollo Local de San Crsitóbal. Documento 4: Matriz de identificación de áreas priorizadas. Documento 5: Informes final del convenio 20161198; que incluyen cartografia de campo e informes de intervención, resultados. De igual manera lo reportado en cada uno de los comités técnicos del convenio. - Registros en Sistema de Información de Biodiversidad-Colombia. - Formatos de campo para recolección de información. - Informes de procesamiento de información. - Informes de seguimiento hidrobiológico - Informes de profesionales de apoyo
40 | 177 | Consolidación de la Estructura Ecológica Principal | 467 | Aumentar a 200 las hectáreas en proceso de restauración, mantenimiento y/o conservación sobre áreas abastecedoras de acueductos veredales asociadas a ecosistemas de montaña, bosques, humedales, ríos, nacimientos, reservorios y lagos. | 383 | Hectáreas en proceso en restauración, mantenimiento y/o conservación sobre áreas abstecedoras de acueductos veredales asociadas a montañas, bosques, humedales, ríos, nacimientos, reservorios y lagos. | Hectáreas (ha) | Creciente | 200 |  |  | 55 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | [19 empty] | Esta meta paso al proyecto de inversión 7517
| 177 | Desarrollo rural sosteniblel | 456 | Realizar un diagnóstico de areas para restauración, mantenimiento y/o conservación | 381 | Un diagnóstico de áreas para restauración, mantenimiento y/o conservación | Unidad | Suma |  |  |  | 1 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | [19 empty] | Esta meta paso al proyecto de inversión 7517
38 | 177 | Consolidación de la Estructura Ecológica Principal | 440 | 2 Proyectos de adaptacion al cambio climatico formulados | 338 | Número de proyectos formulados, para la adaptación al Cambio Climático | Porcentaje | Creciente | 2 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.85 | 1.5 | 1.5 | 1.5 |  |  |  | 1.7 | [5 empty] | 2 | [5 empty] | 1 | 1.16 |  |  | 77.33% | 58% | En el II trimestre del 2018 se avanzo a 1,16 en la magnitud, con la elaboraron estudios previos, el anexo técnico y los estudios de mercado, para el desarrollo de procesos precontractuales los cuales se encuentran en proceso de revisión. Así mismo, se lideraron actividades del Grupo Interno de Cambio Climático a través de una reunión de la articulación OAB y tres con los profesionales del Visor; finalmente se realizan las actividades logísticas para el Evento: Encuentro Bogotá y Cambio Climático. En el I trimestre de 2018, se ejecutó 0,15 de la formulación consistente en la elaboración y entrega del producto 4: análisis de vulnerabilidad, producto 5: componente social (talleres en Usme y San Cristóbal), producto 6: proyección de medidas de adaptación y producto 7: formulación de los proyectos. Con estas actividades se da por finalizado el contrato de consultoría. Y con este porcentaje de avance se logra un avance de 1. Para vigencia 2017 se ejecutó 0,85 de la formulación consistente en la elaboración y entregaron de los siguientes productos: producto 1: Presentación del Plan de trabajo con el enfoque metodológico propuesto para elaborar la formulación de los dos (2) proyectos de adaptación al cambio climático; y el Producto 2: análisis de la identificación de actores y áreas, junto con el Producto 3: Evaluación socioambiental, con la caracterización y aspectos demográficos de las comunidades, que se beneficiarán de la implementación de los proyectos, y caracterización ambiental. Para la vigencia 2016, se elaboró una base de información técnica y una guía conceptual sobre AbE, un Plan de trabajo acerca de la programación para la formulación, lo que representó un 0,50 de la vigencia del 2016.En lo corrido del Plan de Desarrollo se han realizado actividades como: Elaboración de una base de información técnica sobre AbE; elaboración de una guía conceptual sobre AbE y un Plan de trabajo acerca de la programación para la formulación de los proyectos. En lo corrido del Plan de Desarrollo se han realizado actividades como: Elaboración de una base de información técnica sobre AbE; elaboración de una guía conceptual sobre AbE y un Plan de trabajo acerca de la programación para la formulación de los proyectos. Así mismo, se lideran las actividades en el marco del Grupo Interno de Cambio Climático, donde se han realizado tres reuniones de: proyección de plan de trabajo para 2018 y la articulación con el visor geográfico y OAB. | N/A | N/A | Los proyectos de Adaptación al cambio climático basada en Ecosistemas (AbE), están orientados a la ejecución de acciones para la conectividad de la Estructura Ecológica Principal, la conservación de la biodiversidad y la participación en territorios específicos; con el fin de reducir la vulnerabilidad de las comunidades y los ecosistemas y así aumentar la resiliencia sectorial, generando experiencias replicables a nivel distrital y haciendo frente a los efectos adversos de cambio climático. | Cambio climático: Productos entregados (4,5, 6 y 7) Plan de trabajo Grupo Interno de Cambio Climático
40 | 177 | Consolidación de la Estructura Ecológica Principal | 468 | Duplicar el número de predios con adopción de buenas prácticas productivas que contribuyan a la adaptación y reducción de la vulnerabilidad frente al cambio climático y la promoción del desarrollo sostenible. | 384 | Número De predios con adopción de buenas prácticas productivas que contribuyan a la adaptación y reducción de la vulnerabilidad frente al cambio climático y la promoción del desarrollo sostenible. | Predios | Suma | 500 |  |  | 556 | [31 empty] | Esta meta paso al proyecto de inversión 7517
| 177 | Consolidación de la Estructura Ecológica Principal | 457 | Identificar predios para adopción de buenas prácticas productivas | 382 | Número de predios identificados | Predios | Suma | 500 |  |  | 56 | [31 empty] | Esta meta paso al proyecto de inversión 7517
126PG01-PR02-F-2-V10.0
Note on AU22: YULIED.PENARANDA: Cambie a primer semestre

## INVERSION
SECRETARÍA DISTRITAL DE AMBIENTE
FORMATO DE ACTUALIZACIÓN Y SEGUIMIENTO AL COMPONENTE DE INVERSIÓN
[5 empty] | DEPENDENCIA: | [11 empty] | DIRECCIÓN DE GESTIÓN AMBIENTAL
[5 empty] | CÓDIGO Y NOMBRE PROYECTO: | [11 empty] | 1132 Gestión integral para la conservación, recuperación y conectividad de la Estructura Ecológica Principal y otras áreas de interés ambiental en el Distrito Capital
1, LÍNEA DE ACCIÓN | 2, META DE PROYECTO |  |  | 3, COD. META PDD A QUE SE ASOCIA META PROY | 4, COD. META PROYECTO PRIORITARIO | 5, VARIABLE REQUERIDA | 6, MAGNITUD PD | 7, PROGRAMACIÓN - ACTUALIZACIÓN | [27 empty] | 8, EJECUCIÓN |  |  |  | 9, % CUMPLIMIENTO ACUMULADO (Vigencia) | 10 ,% DE AVANCE CUATRIENIO | 11, DESCRIPCIÓN DE LOS AVANCES Y LOGROS ALCANZADOS | 12, RETRASOS | 13, SOLUCIONES PLANTEADAS | 14, BENEFICIOS | 15, FUENTE DE EVIDENCIAS
[9 empty] | 2016 |  |  | 2017 | [5 empty] | 2018 | [5 empty] | 2019 | [5 empty] | 2020 | [5 empty] | 8,1 SEGUIMIENTO VIGENCIA ACTUAL
| 2,1 COD. | 2,2 META | 2,3 TIPOLOGÍA |  |  |  |  | PROGRAMACIÓN INICIAL CUATRIENIO | PROGR. ANUAL CORTE SEPT | PROGR. ANUAL CORTE DIC | EJECUTADO | REPROGRAMACIÓN VIGENCIA | PROGR. ANUAL CORTE MAR | PROGR. ANUAL CORTE JUN | PROGR. ANUAL CORTE SEPT | PROGR. ANUAL CORTE DIC | EJECUTADO | REPROGRAMACIÓN VIGENCIA | PROGR. ANUAL CORTE MAR | PROGR. ANUAL CORTE JUN | PROGR. ANUAL CORTE SEPT | PROGR. ANUAL CORTE DIC | EJECUTADO | REPROGRAMACIÓN VIGENCIA | PROGR. ANUAL CORTE MAR | PROGR. ANUAL CORTE JUN | PROGR. ANUAL CORTE SEPT | PROGR. ANUAL CORTE DIC | EJECUTADO | REPROGRAMACIÓN VIGENCIA | PROGR. ANUAL CORTE MAR | PROGR. ANUAL CORTE JUN | PROGR. ANUAL CORTE SEPT | PROGR. ANUAL CORTE DIC | EJECUTADO | MAR | JUN | SEPT | DIC
Mejorar la configuración de la Estructura Ecológica Principal - EEP | 1 | Gestión de 100 hectáreas para la declaratoria | Suma | 463 | 177 | MAGNITUD META | 100 | [10 empty] | 50 | 50 | 50 |  |  |  | 50 | [11 empty] | 0 | 0 |  |  | 0% | 0% | Para el segundo trimestre de la vigencia 2018, se reporta avance en la gestión para la declaratoria de 50 Hectáreas, prevista al finalizar la presente vigencia. Para su cumplimiento se estableció una Mesa Institucional para la cual se identificaron los actores internos de la Secretaría Distrital de Ambiente que están involucrados con el proceso de la Declaratoria de nuevas áreas protegidas para el Distrito Capital y se les socializó el Concepto Técnico 08694 “Soporte técnico para la identificación preliminar y priorización de los componentes físico y biótico de áreas ubicadas en ecosistemas de alta montaña (páramos) ubicados en la ruralidad del Distrito Capital, susceptibles de ser incorporadas como nuevas áreas protegidas”, en esta mesa se determinó la ruta interna para la declaratoria y se establecen los compromisos y el rol que cada dependencia tiene en el proceso. También, se realizan acercamientos con la Oficina de Participación, Educación y Localidades, para iniciar con la identificación de actores de la comunidad de Sumapaz, para el establecimiento de la mesa de comunidades locales. El equipo técnico para la Declaratoria de nuevas áreas protegidas realiza visitas de campo donde se abordan los componentes geológicos, geomorfológicos y el contexto ecológico del polígono priorizado para la declaratoria. | N/A | N/A | Los documentos y conceptos técnicos que soporten la selección de las áreas para declaratoria permiten generar criterios para su selección conforme a la necesidad de incrementar hábitats para especies silvestres y de flora nativa, mejorar las condiciones de conectividad e integridad ecológica regional, así como la provisión de servicios ecosistémicos y ambientales para el beneficio de la comunidad. Estas nuevas áreas estarán integradas al Sistema Distrital de Áreas Protegidas constituyéndose en nuevos elementos de la Estructura Ecológica Principal – EEP del Distrito Capital, generando bienes y servicios ambientales. | Base de Datos Subdirección de Ecosistemas y Ruralidad. Documentos técnicos de soporte generados a través del sistema Forest los cuales incluyen cartografía específica para cada caso. Concepto técnico.
[6 empty] | PRESUPUESTO VIGENCIA | 308073000 | [10 empty] | 153273000 | 153273000 | 156926500 |  |  |  | 154800000 | [11 empty] | 95467000 | 95467000 |  |  | 60.84% | 30.99%
MAGNITUD META DE RESERVAS
RESERVA PRESUPUESTAL
[6 empty] | TOTAL MAGNITUD META | 100 | [10 empty] | 50 | 50 | 50 |  |  |  | 50 | [11 empty] | 0 | 0 |  |  | 0% | 0%
[6 empty] | TOTAL PRESUPUESTO | 308073000 | [10 empty] | 153273000 | 153273000 | 156926500 |  |  |  | 154800000 | [11 empty] | 95467000 | 95467000 |  |  | 60.84% | 30.99%
| 2 | Evaluar técnicamente el 100 por ciento de sectores definidos (100 ha) para la gestión de declaratoria como área protegida y elementos conectores de la EEP | Creciente | 436 | 177 | 0 | 100 | 10 | 10 | 10 | 8 | 20 | 20 | 20 | 30 | 30 | 30 | 65 | 70 | 70 |  |  |  | 95 | [5 empty] | 100 | [5 empty] | 38.75 | 50 |  |  | 71.43% | 50% | Para el primer trimestre de 2018 se reportan 8,75 has. Para el segundo trimestre del 2018 se reportan 11,25 has, con el desarrollo de las siguientes actividades: 1. SOPORTE TÉCNICO PARA LA DECLARATORIA DE NUEVAS ÁREAS PROTEGIDAS. El avance del segundo trimestre de 11,25 hectáreas, sumadas al reporte del trimestre anterior (8,75has) dan como resultado 20 hectáreas. 2. El SOPORTE TÉCNICO PARA ALINDERAMIENTO Y VALORACIÓN Y/O AFECTACIÓN A ELEMENTOS DE LA ESTRUCTURA ECOLÓGICA PRINCIPAL (EEP): en el segundo trimestre de 2018, tuvo como resultados: Generación de 4 Conceptos Técnicos correspondientes a acotamientos o respuestas sobre determinantes ambientales, lineamientos y afectaciones a EEP del Distrito Capital. Como parte de la misionalidad, se atendieron: 156 respuestas a solicitudes de usuarios externos y 33 respuestas a solicitudes de usuarios internos. Estos informes sustentan técnicamente las acciones administrativas adelantadas por la entidad para la conservación de la EEP. | N/A | N/A | Proporcionar más espacio público con fines de suelo de protección a la ciudad, con el fin de promover el disfrute ciudadano en áreas declaradas, corredores ecológicos de ronda - CER alinderados y soporte técnico para la conservación y protección de la Estructura Ecológica Principal. Gestión y productos que contribuyen a una mejor calidad de vida de la ciudadanía. | Base de Datos Subdirección de Ecosistemas y Ruralidad. Documentos técnicos de soporte generados a través del sistema Forest los cuales incluyen cartografía específica para cada caso.
[6 empty] | PRESUPUESTO VIGENCIA | 4755864193 | 686407000 | 686407000 | 487401997 | 449078460 | 1178754000 | 1178754000 | 1178754000 | 1060539000 | 1042086100 | 963658733 | 873258000 | 873258000 | 962681257 |  |  |  | 1547168000 | [5 empty] | 922701000 | [5 empty] | 574454000 | 653221757 |  |  | 67.85% | 43.44%
MAGNITUD META DE RESERVAS
[6 empty] | RESERVA PRESUPUESTAL | 459187320 |  |  |  |  | 193031020 | 193031020 | 193031020 | 184639301 | 171093119 | 171093119 | 326804201 | 288094201 | 288094201 | [15 empty] | 115814520 | 228182774 |  |  | 79.2% | 86.95%
[6 empty] | TOTAL MAGNITUD META | 100 | 10 | 10 | 10 | 8 | 20 | 20 | 20 | 30 | 30 | 30 | 65 | 70 | 70 |  |  |  | 90 | [5 empty] | 100 | [5 empty] | 38.75 | 50 |  |  | 71.43% | 50%
[6 empty] | TOTAL PRESUPUESTO | 5215051513 | 686407000 | 686407000 | 487401997 | 449078460 | 1371785020 | 1371785020 | 1371785020 | 1245178301 | 1213179219 | 1134751852 | 1200062201 | 1161352201 | 1250775458 |  |  |  | 1547168000 | [5 empty] | 922701000 | [5 empty] | 690268520 | 881404531 |  |  | 70.47% | 47.27%
Adaptación al Cambio Climático en el Distrito Capital y la Región | 3 | Ejecutar 100 % del plan de intervención en Parques Ecológicos Distritales de Humedal declarados | Creciente | 462 | 177 | MAGNITUD META | 100 | 2 | 2 | 2 | 8 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 29.5 | 60 | 60 | 60 |  |  |  | 90 | [5 empty] | 100 | [5 empty] | 34.18 | 39.07 |  |  | 65.12% | 39.07% | En el segundo trimestre de 2018, se llevaron a cabo las siguientes actividades, que represetan un avance de 4,89%, para un total de 39,07 en el cuatrienio : 1. Realizar el seguimiento a las acciones de los Planes de Manejo Ambiental de los PEDH declarados (12 PEDH): Seguimiento a la gestión con la Matriz de Datos Significativos y a los Planes de Manejo Ambiental de los Humedales Capellanía, Córdoba, Tibanica, Juan Amarillo y Techo. 2. Diseños e instalación de señalética en los PEDH priorizados: Se instalaron 185 vallas de la siguiente manera: Tipo I: 4 unidades; Tipo II: 2 unidades; Tipo III: 98 unidades; Tipo IV: 81 unidades. 3. Elaborar el diseño de detalle tipo para las aulas en PEDH: El Arquitecto de la Subdirección de Ecosistemas y Ruralidad realizó el diseño inicial y ajustes al mismo para el aula tipo de acuerdo con los requerimientos de la Alta Dirección de la Secretaría de Ambiente. En el primer trimestre de 2018, se llevaron a cabo las siguientes actividades: 1. Realizar el seguimiento a las acciones de los Planes de Manejo Ambiental de los PEDH declarados (12 PEDH): Se realizó seguimiento a la gestión en los Humedales por medio de la Matriz de Datos Significativos y a los Planes de Acción de los Planes de Manejo Ambiental de los Humedales La Vaca, El Burro y La Conejera. 2. Diseños e instalación de señalética en los PEDH priorizados: Se firmó acta de inicio, presentación cronograma de trabajo y presentación, revisión y ajuste de diseños. Se tiene estipulado como señalética vallas tipo I: 7 unidades; tipo II: 44 unidades; tipo III: 198 unidades y vallas tipo IV: 104 unidades. 3. Elaborar el diseño de detalle tipo para las aulas en PEDH: El Arquitecto de la Subdirección de Ecosistemas y Ruralidad realizó el análisis y revisión de los índices de ocupación de los Humedales y presentó la observaciones y consideraciones respecto a los diseños existentes de los tipos aulas (Humedal Córdoba). | Se presenta un retraso de 10% de ejecución en lo relacionado con aunar esfuerzos interinstitucionales para la elaboración de diseños y la construcción de infraestructura física en Parques Ecológicos Distritales de Humedal asociada a aulas ambientales y/o demás estructuras asociadas (senderos/puentes/accesos), ya que, no se llevaron a cabo las mesas de trabajo necesarias para el avance de la creación de los convenios interinstitucionales. | La Alta Dirección (Dirección de Gestión Ambiental de la Secretaría Distrital de Ambiente) se compromete a retomar las mesas de trabajo para el mes de Julio de 2018, con el fin de evidenciar avances para un convenio interinstitucional entre la Empresa de Acueducto, Alcantarillado y Aseo de Bogotá E.S.P. y la Secretaría Distrital de Ambiente y darle cumplimiento a esta actividad. | Conservación, recuperación y restauración de los Parques Ecológicos Distritales de Humedal para el disfrute ciudadano; recuperación y sostenibilidad de la biodiversidad urbana; coordinación Interinstitucional para el desarrollo de acciones integrales en los PEDH según sus competencias y responsabilidades en la ejecución del Plan de Acción de los Planes de Manejo de los Humedales declarados. | Informes de gestión. Matriz Datos Significativos. Matriz de Seguimiento Plan de Acción de los Planes de Manejo Ambiental de los Humedales La Vaca, El Burro y La Conejera. Informes, actas y listados de asistencia del Arquitecto de la SER. Acta de inicio, actas, listados de asistencia, cronograma, diseños de la señalética.
[6 empty] | PRESUPUESTO VIGENCIA | 2157355525 | 279439153 | 279439153 | 408364271 | 395492725 | 1222364000 | 1222364000 | 1222364000 | 1222364000 | 1222364000 | 102509800 | 1400562000 | 1400562000 | 1416588000 |  |  |  | 180027000 | [5 empty] | 78764000 | [5 empty] | 99790500 | 99790500 |  |  | 7.125% | 23.68%
MAGNITUD META DE RESERVAS
[6 empty] | RESERVA PRESUPUESTAL | 239090079 |  |  |  |  | 239090079 | 239090079 | 239090079 | 239090079 | 239090079 | 239090079
[6 empty] | TOTAL MAGNITUD META | 100 | 2 | 2 | 2 | 8 |  |  | 30 | 30 | 30 | 29.5 | 60 | 60 | 60 |  |  |  | 90 |  |  |  | 0 | 0 | 100 | [5 empty] | 34.18 | 39.07 |  |  | 65.12% | 39.07%
[6 empty] | TOTAL PRESUPUESTO | 2396445604 | 279439153 | 279439153 | 408364271 | 395492725 | 1461454079 | 1461454079 | 1461454079 | 1461454079 | 1461454079 | 341599879 | 1400562000 | 1400562000 | 1416588000 |  |  |  | 180027000 |  |  |  | 0 | 0 | 78764000 | [5 empty] | 99790500 | 99790500 |  |  | 7.044% | 34.92%
| 4 | Manejar 15 humedales (PEDH) mediante el desarrollo de acciones de administración | Constante | 462 | 177 | MAGNITUD META | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |  |  |  | 15 | [5 empty] | 15 | [5 empty] | 15 | 15 |  |  | 100% | 50% | En el segundo trimestre de 2018, se llevaron a cabo las siguientes actividades: 1. Realizar el seguimiento a las acciones de los Planes de Manejo Ambiental de los PEDH declarados (12 PEDH): Seguimiento a la gestión con la Matriz de Datos Significativos y a los Planes de Manejo Ambiental de los Humedales Capellanía, Córdoba, Tibanica, Juan Amarillo y Techo. 2. Diseños e instalación de señalética en los PEDH priorizados: Se instalaron 185 vallas de la siguiente manera: Tipo I: 4 unidades; Tipo II: 2 unidades; Tipo III: 98 unidades; Tipo IV: 81 unidades. 3. Elaborar el diseño de detalle tipo para las aulas en PEDH: El Arquitecto de la Subdirección de Ecosistemas y Ruralidad realizó el diseño inicial y ajustes al mismo para el aula tipo de acuerdo con los requerimientos de la Alta Dirección de la Secretaría de Ambiente. En el primer trimestre de 2018, se llevaron a cabo las siguientes actividades: 1. Realizar el seguimiento a las acciones de los Planes de Manejo Ambiental de los PEDH declarados (12 PEDH): Se realizó seguimiento a la gestión en los Humedales por medio de la Matriz de Datos Significativos y a los Planes de Acción de los Planes de Manejo Ambiental de los Humedales La Vaca, El Burro y La Conejera. 2. Diseños e instalación de señalética en los PEDH priorizados: Se firmó acta de inicio, presentación cronograma de trabajo y presentación, revisión y ajuste de diseños. Se tiene estipulado como señalética vallas tipo I: 7 unidades; tipo II: 44 unidades; tipo III: 198 unidades y vallas tipo IV: 104 unidades. 3. Elaborar el diseño de detalle tipo para las aulas en PEDH: El Arquitecto de la Subdirección de Ecosistemas y Ruralidad realizó el análisis y revisión de los índices de ocupación de los Humedales y presentó la observaciones y consideraciones respecto a los diseños existentes de los tipos aulas (Humedal Córdoba). | N/A | N/A | Conservación, recuperación y restauración de los Parqués Ecológicos Distritales de Humedal para el disfrute ciudadano. Además, de la Coordinación Interinstitucional para acciones de intervención en los PEDH con Entidades responsables de la ejecución del Plan de Acción de los Planes de Manejo de los Humedales declarados. | Informes de gestión de mantenimiento de Aguas Bogotá E.S.P- Actas, listados de asistencia y fotografías de las Mesas Territoriales. Actas, listados de asistencia y fotografías de las acciones de administración, manejo integral y seguimiento a los Humedales. Actas, listados de asistencia y fotografías de las actividades de educación ambiental.
[6 empty] | PRESUPUESTO VIGENCIA | 18879434954 | 956012090 | 956012090 | 1070593101 | 1023888298 | 3422927000 | 3422927000 | 3422927000 | 3422927000 | 3554106733 | 3428621656 | 4672138000 | 4672138000 | 4696766000 |  |  |  | 7569336000 | [5 empty] | 2185451000 | [5 empty] | 1196332597 | 1500032160 |  |  | 31.94% | 29.25%
MAGNITUD META DE RESERVAS
[6 empty] | RESERVA PRESUPUESTAL | 2180603522 |  |  |  |  | 809070023 | 809070023 | 809070023 | 808235801 | 806314865 | 805513758 | 1375089764 | 1375089764 | 1375089764 | [15 empty] | 743231256 | 994196413.22 |  |  | 72.3%
[6 empty] | TOTAL MAGNITUD META | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |  |  |  | 15 | [5 empty] | 15 | [5 empty] | 15 | 15 |  |  | 100% | 50%
[6 empty] | TOTAL PRESUPUESTO | 21060038476 | 956012090 | 956012090 | 1070593101 | 1023888298 | 4231997023 | 4231997023 | 4231997023 | 4231162801 | 4360421598 | 4234135414 | 6047227764 | 6047227764 | 6071855764 |  |  |  | 7569336000 | [5 empty] | 2185451000 | [5 empty] | 1939563853 | 2494228573.22 |  |  | 41.25% | 36.81%
| 5 | Habilitar 1 espacio público de infraestructura para el disfrute ciudadano y gestionar en otras áreas de interés ambiental. | Creciente | 464 | 177 | MAGNITUD META | 1 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 1 | 1 | 1 | [15 empty] | 0.9 | 0.9 |  |  | 90% | 90% | En el segundo trimestre de 2018, en el marco de la contratación de la construcción y la interventoría de la obra del Aula Ambiental del Mirador de Juan Rey, se efectuó el proceso precontractual para la contratación de la interventoría y se publicó en la plataforma SECOP I con No. SDA-LP-079-2017 la versión definitiva para la contratación de la obra cuyo proceso de evaluación de oferentes finaliza el 30 de junio. En relación con el proceso precontractual para la contratación de la construcción de obras de mitigación de riesgo diseñada para la quebrada Hoya del Ramo se encuentra en consulta ante el ANLA el requerimiento de permiso de ocupación cauce para consolidar los EP definitivos y avanzar en la etapa precontractual. | Los estudios previos para la contratación de la interventoría de la construcción del Aula de Juan Rey siguen en revisión por parte de la Dirección de Gestión Corporativa. Gestión del concepto de ANLA para el permiso de ocupación de cauce en la Quebrada la Hoya del Ramo. | Gestionar reuniones de trabajo con la Dirección de Gestión Corporativa para darle celeridad a la revisión de los Estudios Previos. Estar pendiente de las gestiones antre la ANLA. | Al lograr la contratación de los procesos de obra e interventoria para la construcción del Aula Ambiental de Juan Rey en el PEDMEN se logrará el cumplimiento de la meta y con elllo brindar un nuevo espacio para el disfrute de las comunidades ubicadas en las localidades de San Cristóbal, Rafael Uribe Uribe y Usme. También, el manejo de los procesos de remosión en masa que se dan en la Hoya del Ramo. | Procesos forest Estudios Previos Correos electrónico de seguimiento
[6 empty] | PRESUPUESTO VIGENCIA | 7325482000 | 293134159 | 293134159 | 394000000 | 393240000 | 4310056000 | 4310056000 | 4310056000 | 4297406000 | 4331730900 | 65056000 | 6867186000 | 6859037043 | 6414288135 | [15 empty] | 93027000 | 93027000 |  |  | 1.45% | 7.526%
MAGNITUD META DE RESERVAS
[6 empty] | RESERVA PRESUPUESTAL | 400558800 |  |  |  |  | 393240000 | 393240000 | 393240000 | 393240000 | 393240000 | 393240000 | 7318800 | 7318800 | 7318800 | [15 empty] | 7318800 | 7318800 |  |  | 100%
[6 empty] | TOTAL MAGNITUD META | 1 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 1 | 1 | 1 | [15 empty] | 0.9 | 0.9 |  |  | 90% | 90%
[6 empty] | TOTAL PRESUPUESTO | 7726040800 | 293134159 | 293134159 | 394000000 | 393240000 | 4703296000 | 4703296000 | 4703296000 | 4690646000 | 4724970900 | 458296000 | 6874504800 | 6866355843 | 6421606935 | [15 empty] | 100345800 | 100345800 |  |  | 1.563% | 12.32%
| 6 | Adquirir 60 hectáreas en áreas protegidas y áreas de interés ambiental. | Suma | 464 | 177 | MAGNITUD META | 53.4 | 4 | 4 | 4 | 4.28 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 3.4 | 15 | 10 | 10 |  |  |  | 20 | [5 empty] | 10.72 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0% | 14.38% | Para el segundo trimestre, con recursos de la reserva, se realizaron los avalúos comerciales identificados con registro topográfico: ID83, ID42, ID78, ID76, ID80, ID60, ID75, RT156, RT159, RT73, RT203,RT149,RT137, RT151, RT149, RT205 que fueron entregados por parte de la Unidad Administrativa Especial Catastro Distrital; los productos fueron revisados. De acuerdo con el ajuste al valor unitario del metro cuadrado del RT73, se dio alcance a la oferta de compra del mismo, y el propietario fue notificado aceptando los términos, posterior a ello está en trámite la revisión del otrosí al contrato de promesa de compraventa. Con recursos de la vigencia no se ejecutaron acciones en el segundo trimestre del año. En el predio RT 98, está pendiente realizar el proceso ante el Departamento de Defensoría del Espacio Público para inscripción del inmueble al Distrito. Adicionalmente, se reciben de conformidad los ajustes y actualizaciones de los informes de avaluó comercial ID83, ID42, ID78, ID76, ID80, ID60, ID75, RT156, RT159, RT73, RT203, RT149, RT137, RT151, RT149, así mismo fueron realizados los respectivos alcances de las ofertas de compra del RT73, RT137, RT149, RT156 y RT159, para adquisición predial, del RT 151 está en trámite la expedición del ajuste certificado de disponibilidad presupuestal. Para el primer trimestre: Con recursos de la reserva, se realizaron los avalúos prediales identificados con registro topográfico: RT82, RT75, RT 78, RT76, RT80, RT60, RT159, RT156, RT149, RT137, RT151, RT42, RT83 entregados por parte de la Unidad Administrativa Espacial Catastro Distrital. En este trimestre también, se realizaron observaciones a los informes de avalúos comerciales con relación al valor obtenido por metro cuadrado de los predios ubicados en el sector Cuchilla el Gavilán y Cerro Juan Rey. Igualmente, del informe recibido del RT 203 se encuentra en ajuste al valor total del área de terreno y para el RT205, se inició proceso de oferta de compra. | N/A | N/A | Dar mayor celeridad y gestion al proceso de entrega de insumos tecnicos | Oficio con observaciones de informes Documento de Declaratoria de Utilidad publica Infomres tecnicos valuo comerciales Ofertas de compra Suscripcion de prorroga contrato de avaluos comerciales
[6 empty] | PRESUPUESTO VIGENCIA | 7918899534 | 1684857126 | 1684857126 | 1684857126 | 848451625 | 1526619000 | 1526619000 | 1526619000 | 1526619000 | 1526619000 | 293692909 | 959057000 | 959057000 | 1017710408 |  |  |  | 4814486000 | [5 empty] | 1003212000 | [5 empty] | 129626000 | 129626000 |  |  | 12.74% | 16.06%
[6 empty] | MAGNITUD META DE RESERVAS | 11.6 | [10 empty] | 11.6 | 11.6 | 11.6 | [19 empty] | 0% | 0%
[6 empty] | RESERVA PRESUPUESTAL | 642308826 |  |  |  |  | 499364921 | 499364921 | 499364921 | 499364921 | 499364921 | 488639766 | 153669060 | 153669060 | 153669060 | [15 empty] | 83771713 | 134634481 |  |  | 87.61% | 97.04%
[6 empty] | TOTAL MAGNITUD META | 65 | 4 | 4 | 4 | 4.28 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 3.4 | 26.6 | 21.6 | 21.6 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0% | 11.82%
[6 empty] | TOTAL PRESUPUESTO | 8561208360 | 1684857126 | 1684857126 | 1684857126 | 848451625 | 2025983921 | 2025983921 | 2025983921 | 2025983921 | 2025983921 | 782332675 | 1112726060 | 1112726060 | 1171379468 |  |  |  | 4814486000 |  |  |  | 0 | 0 | 1003212000 | [5 empty] | 213397713 | 264260481 |  |  | 22.56% | 22.14%
| 7 | Administrar y manejar 800 hectáreas de Parques Ecológicos Distritales de Montaña y áreas de interés ambiental. | Creciente | 464 | 177 | MAGNITUD META | 800 | 342 | 342 | 342 | 342 | 520 | 520 | 520 | 520 | 475 | 315 | 445 | 445 | 445 |  |  |  | 775 | [5 empty] | 800 | [5 empty] | 315 | 318 |  |  | 71.46% | 121.9% | Durante el trimestre Abril-junio de la vigencia 2018, se implementaron acciones de administración y manejo en: 306 ha del PEDM Entrenubes, 6 ha del Parque Soratama, 6 ha Parque Mirador de Nevado con resultados en: vigilancia permanente en 318 ha de Parques administrados, Gestión social y monitoreo, el mantenimiento se realizó en el marco del contrato 20171204 con Aguas de Bogotá, dicho contrato finalizó. Se encuentra en curso la gestión para la recepción de los predios de la Serranía el Zuque. Finalizó a satisfacción el contrato para adecuaciones locativas en los PEDM áreas de interés ambiental. Con relación a las obras requeridas de mitigación de riesgos se realizaron los ajustes solicitados por la Dirección de Gestión Corporativa a los estudios previos y se está a la espera de su aprobación para avanzar en el proceso precontractual. En el primer trimestre del 2018 se mantuvo la magnitud de la meta en 315 has y se efectuaron acciones de administración y manejo (Vigilancia, Gestión social, Monitoreo y Mantenimiento) en: 303 ha de PEDM Entrenubes, 6 ha del Parque Soratama, 6 ha Parque Mirador de Nevados. En relación con el mantenimiento de las áreas administradas se encuentra en ejecución el contrato No. 20171383. Con respecto a las obras de mitigación de riesgos requeridas en los Parques Soratama y Mirador de los Nevados, se cuenta con estudios previos que han sido objeto de ajustes por solicitud de la Dirección de Gestión Corporativa. En relación con la compra de predios para el segundo trimestre, con recursos de la reserva, se realizaron nuevos avalúos prediales identificados con registro topográfico: RT159, RT156, RT149, RT137, RT151, RT42, RT83 entregados Catastro Distrital y se revisaron los productos; también, se realizaron observaciones a los informes de avalúos comerciales de los predios ubicados en el sector Cuchilla el Gavilán y Cerro Juan Rey. | Pendiente concepto de uso de suelo por parte de la CAR para la recepción de los predios de la Serranía del Zuque. | Gestionar reuniones de trabajo con la CAR para pronta emisión de concepto y así avanzar en el recibo de las mismas. | Las actividades de administración, mantenimiento y manejo de los PEDM se garantiza la recuperación de espacios de importancia ambiental degradados por la acción antrópica y natural como lo son las presiones urbanísticas por asentamientos ilegales, conflictos del uso del suelo y remoción en masa; los cuales una vez son habilitados se constituyen como oferta de espacio público ambiental para la ciudad. | Contrato 20170810 (Vigilancia) Contrato Interadministrativo 20171204(Mantenimiento) Orden de compra No. 16758 (Servicios generales) Contratos de Informes de los administradores de los PEDM que contienen registros fotográficos, actas de reunión, comunicaciones enviadas y soportes de la gestión.
[6 empty] | PRESUPUESTO VIGENCIA | 23504989740 | 1427329433 | 1427329433 | 1293598995 | 1220549002 | 4861167000 | 4861167000 | 4861167000 | 6678817000 | 6773775642 | 4028365738 | 9471492000 | 9479640957 | 9381957242 |  |  |  | 5670346000 | [5 empty] | 3114237000 | [5 empty] | 911029864 | 1582408515.5 |  |  | 16.71% | 29.06%
[6 empty] | MAGNITUD META DE RESERVAS | [10 empty] | 0 | 0
[6 empty] | RESERVA PRESUPUESTAL | 1730205754 |  |  |  |  | 757313420 | 757313420 | 757313420 | 757218646 | 724594941 | 648177502 | 1082028252 | 1082028252 | 1082028252 | [15 empty] | 646039121 | 1035510215 |  |  | 95.7% | 97.31%
[6 empty] | TOTAL MAGNITUD META | 800 | 342 | 342 | 342 | 342 | 520 | 520 | 520 | 520 | 475 | 315 | 445 | 445 | 445 |  |  |  | 775 |  |  |  | 0 | 0 | 800 | [5 empty] | 315 | 318 |  |  | 71.46% | 121.9%
[6 empty] | TOTAL PRESUPUESTO | 25235195494 | 1427329433 | 1427329433 | 1293598995 | 1220549002 | 5618480420 | 5618480420 | 5618480420 | 7436035646 | 7498370583 | 4676543240 | 10553520252 | 10561669209 | 10463985494 |  |  |  | 5670346000 |  |  |  | 0 | 0 | 3114237000 | [5 empty] | 1557068985 | 2617918730.5 |  |  | 25.02% | 33.74%
| 8 | Recuperar y viabilizar 115 hectáreas de suelo de protección por riesgo como uso de espacio público para la ciudad. | Creciente | 438 | 177 | MAGNITUD META | 115 | 10 | 10 | 10 | 1 | 33.6 | 33.6 | 33.6 | 33.6 | 33.6 | 27.6 | 40.6 | 40.6 | 40.6 |  |  |  | 100 | [5 empty] | 115 | [5 empty] | 33.6 | 33.6 |  |  | 82.76% | 29.22% | Durante el II trimestre de 2018, no se avanzó en el cumplimiento de la magnitud en la meta; se han adelantado los procesos precontractuales necesarios para iniciar la restauración ambiental de siete (7) hectareas de suelo de protección por riesgo en el sector de Altos de La Estancia; se ha dado continuidad al cumplimiento de las acciones del primer trimestre. Durante el primer trimestre del año en curso se intervinieron 6 ha de suelo de protección por riesgo ubicadas en el sector Nueva Esperanza de la localidad Rafael Uribe Uribe, mediante las acciones contempladas en el contrato SDA-CPS-20171379 y en las cuales se enmarcaron las siguientes actividades: Realización de la georreferenciación de las áreas objeto de la intervención y los individuos vegetales presentes al interior de cada área; realización de la limpieza de todas aquellas especies rastreras, trepadoras, especies exóticas e invasoras, sin afectar las especies propicias del proceso sucesional | Durante el II trimestre del 2018 se tenia planeado comenzar las actividades de restauración previstas en este peridodo, sin embargo los procesos pre contractuales presentaron algunos imprevistos. Los cuales generarón retraso en la ejecución del II trimestre del año en curso. | Con el apoyo de la Subdirección contractual se han venido resolviendo los inconvenientes presentrados en la etapa precontractual, por lo tanto una vez sea adjudicado el contrato se procederá a adelantar las actividades de restauración ambiental necesarias para cumplir con la metas planteadas para el año en curso. | Las hectáreas recuperadas ambientalmente contribuyen a mejor calidad de vida para los habitantes aledaños a los sectores intervenidos. | contratos No. SDA–CM–2017–SECOP II–E–0003 (32017) y SDA – CPS -20171379 y Reuniones de seguimiento a los mismo.
[6 empty] | PRESUPUESTO VIGENCIA | 7829492489 | 587994548.9 | 587994548.9 | 555967780 | 387590454 | 2073967000 | 2073967000 | 2073967000 | 444967000 | 393318585 | 365209035 | 261351000 | 261351000 | 302688500 |  |  |  | 3998093000 | [5 empty] | 2817249000 | [5 empty] | 18624000 | 18624000 |  |  | 6.153% | 9.853%
MAGNITUD META DE RESERVAS
[6 empty] | RESERVA PRESUPUESTAL | 494991712 |  |  |  |  | 349492474 | 349492474 | 349492474 | 349492474 | 349492474 | 283153510 | 211838202 | 211838202 | 211838202 | [15 empty] | 63783850 | 137474480 |  |  | 64.9%
[6 empty] | TOTAL MAGNITUD META | 115 | 10 | 10 | 10 | 10 | 33.6 | 33.6 | 33.6 | 33.6 | 0 | 27.6 | 40.6 | 40.6 | 40.6 |  |  |  | 100 |  |  |  | 0 | 0 | 115 | [5 empty] | 33.6 | 33.6 |  |  | 82.76% | 29.22%
[6 empty] | TOTAL PRESUPUESTO | 8324484201 | 587994548.9 | 587994548.9 | 555967780 | 387590454 | 2423459474 | 2423459474 | 2423459474 | 794459474 | 742811059 | 648362545 | 473189202 | 473189202 | 514526702 |  |  |  | 3998093000 |  |  |  | 0 | 0 | 2817249000 | [5 empty] | 82407850 | 156098480 |  |  | 30.34% | 14.32%
| 9 | Recuperar, rehabilitar o restaurar 200 hectáreas nuevas en cerros orientales, ríos y quebradas, humedales, bosques, páramos o zonas de alto riesgo no mitigables que aportan a la conectividad ecológica de la región | Suma | 439 | 177 | MAGNITUD META | 138.13 | 10 | 10 | 10 | 6.33 | 45 | 45 | 45 | 70 | 70 | 11.8 | 60 | 44.67 | 44.67 |  |  |  | 50 | [5 empty] | 10 | [5 empty] | 0.16 | 0.64 |  |  | 1.067% | 13.59% | El en segundo Trimestre 2018 se ejecutaron acciones en 10,48 has correspondientes a: implementaron acciones de restauración consistentes en la elaboración de diseños, trazado, ahoyado y plantación en 10 has, que corrresponden a recursos de la reserva : 8 has (localidad de Usme – Vereda Corinto), 2has (localidad de Sumapaz – Vereda Las Palmas); y 0.48 has adelantadas en los PEDH, que corresponde a recursos de la vigencia (0.2 has PEDH Meandro Del Say, 0.16 has PEDH Techo, 0.04 has PEDH La Isla y 0.08 PEDH Conejera). En el primer trimestre de 2018 se reportan 5.04 has, las cuales se describen a continuación: 4,88 ha acordes a diagnósticos y diseños aprobados para la Localidad de Usme (Vereda Corinto) y 0,16 ha en el Parque Ecológico Distrital de Humedal Meandro Del Say. Dando un total de 15.52 para el 2018. | Retraso en la gestión para la suscripción de la alianza entre Instituciones en razón a la disparidad de criterios técnicos para la elaboración de los documentos que permitirán determinar los diseños definitivos. Se presenta dificultades en los tiempos para el inicio de las acciones de restauración en articulación con la CAR en razón a la demora de la selección del operador, proceso que esta proyectado para el inicio en el segundo semestre de la vigencia. | Como parte de la solución a los retrasos presentados, en el segundo trimestre se adelantó la elaboración de los documentos precontractuales para contratar las acciones que permitiran el cumplimiento de la meta de restauración para la vigencia; producto de lo cual, el proceso ya se encuentra cargado en la plataforma SIPSE. Se siigue trabajando en la agilización de la concertación y armonización de criterios técnicos con los administradores de predios públicos para concretar intervenciones. | Las acciones encaminadas a la restauracion ecológica, están enfocadas a restaurar la estructura, composición y función de los ecosistemas que hacen parte de la Estructura Ecológica Principal de Bogotá, garantizando un espacio de disfrute para las comunidades del distrito capital y mejor calidad de vida para los ciudadano; recuperación de la oferta de biodiversidad y conservación del recurso hidrico, destinado a la oferta de bienes y servicios ecosistémicos y ambientales. | Documento 1: Anexo Técnico - Convenio EAB_CAR_SDA Documento 2: Actas de reunión entre las partes Documento 3: Diagnóstico biofísico y socioeconómico y la priorización de áreas para la implementación de acciones de restauración ecológica en quebradas de la localidad de Usme- Centro y Sumapaz. Documento 4: Informe del 1 al 12 de gestión CONVENIO DE ASOCIACIÓN 1525 - 2016 (aprobados) Documento 5: Contratos de prestación de servicios equipo de apoyo SDA. Documento 6: Diseño y Kmz de intervención PEDH Meandro El Say
[6 empty] | PRESUPUESTO VIGENCIA | 11352146226 | 1122604667 | 1122604667 | 1139706445 | 1138082493 | 1851963000 | 1851963000 | 1851963000 | 1851963000 | 1779090740 | 1764074733 | 1860257000 | 1860257000 | 1836868000 |  |  |  | 5590486000 | [5 empty] | 999246000 | [5 empty] | 66084000 | 101169077 |  |  | 5.508% | 26.46%
[6 empty] | MAGNITUD META DE RESERVAS | 61.9 |  |  |  |  | 3.67 | 3.67 | 3.67 | 3.67 | 3.67 | 0 | 61.9 | 77.2 | 77.2 | [15 empty] | 4.88 | 14.88 |  |  | 19.27% | 24.04%
[6 empty] | RESERVA PRESUPUESTAL | 2543503571 |  |  |  |  | 1073707081 | 1073707081 | 1073707081 | 1073707081 | 1073707081 | 1073707081 | 1469796490 | 1469796490 | 1469796490 | [15 empty] | 39049724 | 1456532191 |  |  | 99.1% | 99.48%
[6 empty] | TOTAL MAGNITUD META | 200.03 | 10 | 10 | 10 | 6.33 | 48.67 | 48.67 | 48.67 | 73.67 | 73.67 | 11.8 | 121.9 | 121.87 | 121.87 |  |  |  | 50 |  |  |  | 0 | 0 | 10 | [5 empty] | 5.04 | 15.52 |  |  | 12.73% | 37.63%
[6 empty] | TOTAL PRESUPUESTO | 13895649797 | 1122604667 | 1122604667 | 1139706445 | 1138082493 | 2925670081 | 2925670081 | 2925670081 | 2925670081 | 2852797821 | 2837781814 | 3330053490 | 3330053490 | 3306664490 |  |  |  | 5590486000 |  |  |  | 0 | 0 | 999246000 | [5 empty] | 105133724 | 1557701268 |  |  | 47.11% | 39.82%
| 10 | Ejecutar el 100 por ciento el plan de mantenimiento y sostenibilidad ecológica en 400 ha intervenidas con procesos de restauración | Suma | 435 | 177 | MAGNITUD META | 91.8% | 5 | 5 | 5% | 3.1% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 13.7% | 35% | 25.85% | 25.85% |  |  |  | 35% | [5 empty] | 1.4% | [5 empty] | 0% | 0% |  |  | 0% | 18.3% | En el segundo trimestre de 2018 se culminaron las actividades iniciadas en el primer trimestre y se realizaron actividades de mantenimiento en 1.2 ha correspondiente al 0,32% del Plan, con el mantenimiento de 150 individuos resembrados con sus correspondientes actividades de plateo, limpieza y erradicación de especies invasoras, ubicadas en el Parque Ecológico Distrital de Montaña (PEDM) Entrenubes con recursos de la reserva. Para el primer trimestre del 2018 se iniciaron actividades de mantenimiento que corresponden al 6,10% del cumplimiento al plan de mantenimiento y sostenibilidad ecológica (equivalente a 24,49 has) en el Parque Ecológico Distrital de Montaña (PEDM) Entrenubes con recursos de la reserva; algunas de las actividades más relevantes que se ejecutaron fueron: 1250 individuos en actividades de plateo, 6ha en actividades de limpieza y 1,75 ha eliminación de especies invasoras. Se aclara que aún no hay ejecución con recursos de la vigencia debido a que están en curso las gestiones precontractuales para la suscripción de nuevo convenio con IDIPRON. | Retraso en la gestión para la suscripción de convenio entre Instituciones en razón a la disparidad de criterios técnicos para la elaboración de los documentos que permitian el inicio de las actividades de mantenimiento. se encontró información fragmentada, y no es específica para cada predio. | Se realizó la concertación y armonización de criterios técnicos con los involucrados en la alianza para iniciar actividades de mantenimiento en el primer trimestre de 2018. En monitoreo se realiza un cronograma con el fin de optimizar en campo la evaluación de monitoreo en el PEDMEN. | El mantenimiento y sostenibilidad de procesos de restauracion ecologica se enfocan en restaurar la estructura, función y composición de los ecosistemas que hacen parte de la Estructura Ecológica Principal, garantizando un espacio de disfrute para las comunidades del distrito capital y mejor calidad de vida para los ciudadanos. El componente de monitoreo en áreas de restauración, genera grandes beneficios en términos de información tomada de manera rigurosa, oportuna y acorde a las necesidades de manejo y mantenimiento de las áreas que han sido intervenidas, lo cual permite evaluar el éxito de la restauración de ecosistemas urbanos o periurbanos. A lavez, permite tomar las mejores medidas de manejo a los servicios ecosistémicos que estos preveen. El monitoreo hidrobiológico es una herramienta fundamental para la toma de decisiones en cualquier tipo de cuerpo de agua, sobre intervenciones físicas en estos ecosistemas, acciones de recuperación hidrogeomorfológica, restauración ecológica y de control de vertimientos, entre otras. | Mantenimiento Anexo 1: Convenio Firmado, estudio previo y Acta de Inicio del convenio entre IDIPRON, SDA y Fondo de Desarrollo Local de San Crsitóbal. Anexo 2: Matriz de identificación de áreas priorizadas para Mantenimiento convenio 20171295. Anexo 3: Informes mensuales e informe final convenio 20161198 Anexo 4: Prórrogas del convenio 20161198 - 2016. Documento 1: Material fotográfico de visitas y registro de especies Documento 2: Informes ejecutivos del monitoreo 2017 Documento 3: Anexo tecnico, estudio de mercado y estudio previo del convenio entre IDIPRON, SDA y Fondo de Desarrollo Local de San Crsitóbal. Documento 4: Matriz de identificación de áreas priorizadas. Documento 5: Informes final del convenio 20161198; que incluyen cartografia de campo e informes de intervención, resultados. De igual manera lo reportado en cada uno de los comités técnicos del convenio.
[6 empty] | PRESUPUESTO VIGENCIA | 5352729953 | 454522393 | 454522393 | 277869386 | 277154416 | 1233357000 | 1233357000 | 1233357000 | 1226007000 | 970783000 | 935053537 | 1553036000 | 1553036000 | 1621761458 |  |  |  | 1967740000 | [5 empty] | 619746000 | [5 empty] | 72075844 | 124794923.5 |  |  | 7.695% | 24.98%
[6 empty] | MAGNITUD META DE RESERVAS | 0.0845 |  |  |  |  | 0.019 | 1.9% | 1.9 | 1.9% | 1.9% | 0.95% | 7.5% | 20% | 20% | [15 empty] | 6.1% | 6.42% |  |  | 32.1% | 87.22%
[6 empty] | RESERVA PRESUPUESTAL | 669516271 |  |  |  |  | 211924274 | 211924274 | 211924274 | 211924274 | 211216300 | 184434737 | 485081534 | 493661534 | 493661534 | [15 empty] | 221670027 | 263770027 |  |  | 53.43% | 66.94%
[6 empty] | TOTAL MAGNITUD META | 1.0025 | 5% | 5 | 5% | 3.1% | 21.9% | 21.9% | 21.9 | 21.9% | 21.9% | 14.65% | 42.5% | 45.85% | 45.85% |  |  |  | 33.2% |  |  |  | 0% | 0% | 1.4% | [5 empty] | 6.1% | 6.42% |  |  | 14% | 24.11%
[6 empty] | TOTAL PRESUPUESTO | 6022246224 | 454522393 | 454522393 | 277869386 | 277154416 | 1445281274 | 1445281274 | 1445281274 | 1437931274 | 1181999300 | 1119488274 | 2038117534 | 2046697534 | 2115422992 |  |  |  | 1967740000 |  |  |  | 0 | 0 | 619746000 | [5 empty] | 293745871 | 388564950.5 |  |  | 18.37% | 29.64%
| 11 | Implementar 4 programas de monitoreo asociados a elementos de la Estructura Ecológica Principal | Creciente | 435 | 177 | MAGNITUD META | 4 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.9 | 2 | 2 | 1.9 | 1.9 | 1.9 |  | 3.9 | 3.9 | 3.9 | 3.9 | 3.9 |  | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 0.96 | 1.2 |  |  | 63.16% | 30% | Al segundo trimestre se ejecutaron las siguientes accione: Programa 1 se avanzó el 0,02, con la instalación de cámaras trampa en los PEDH (fase II), se colectó material de flora a incluir en la guía digital (fase III). Programa 2, avanzó 0,010, con el monitoreo de restauración, en el predio 91, de 1500 individuos (fase II). Programa 4, se avanzó el 0,005, se consolidó toda la línea base disponible para los tres PEDM (fase I). Se realizaron visitas de reconocimiento a PEDMEN (fase II) para definir puntos de monitoreo en siete microcuencas, se inició monitoreo de mamíferos en PEDMEN y Soratama. En el primer trimestre se ejecutó 0,06 correspondiente a 0,03 del programa I y en relación con el programa II, se avanzó 0,03. | N/A | N/A | El componente de monitoreo en áreas de restauración genera grandes beneficios en términos de información tomada de manera rigurosa, oportuna y acorde a las necesidades de manejo y mantenimiento de las áreas que han sido intervenidas lo cual permite evaluar el éxito de la restauración de ecosistemas urbanos o periurbanos. A la vez, permite tomar las mejores medidas de manejo de los servicios ecosistémico que éstos ofrecen. El monitoreo hidrobiológico es una herramienta fundamental para la toma de decisiones en cualquier tipo de cuerpo de agua, sobre intervenciones físicas en estos ecosistemas, acciones de recuperación hidrogeomorfológica, restauración ecológica y de control de vertimientos, entre otras. | Registros en Sistema de Información de Biodiversidad-Colombia. - Formatos de campo para recolección de información. - Informes de procesamiento de información. - Informes de seguimiento hidrobiológico - Informes de profesionales de apoyo
[6 empty] | PRESUPUESTO VIGENCIA | 2589575882 | 291706430 | 291706430 | 315702212 | 303116375 | 836704000 | 836704000 | 836704000 | 837269000 | 582337150 | 319593507 | 330729000 | 330729000 | 472360000 |  |  |  | 1044100000 | [5 empty] | 592037000 | [5 empty] | 42888000 | 92888000 |  |  | 19.66% | 27.63%
[6 empty] | MAGNITUD META DE RESERVAS | [30 empty] | 0
[6 empty] | RESERVA PRESUPUESTAL | 316582069 |  |  |  |  | 212646884 | 212646884 | 212646884 | 212646882 | 212646882 | 212646882 | 103935187 | 103935187 | 103935187 | [15 empty] | 27300071 | 91724754 |  |  | 88.25%
[6 empty] | TOTAL MAGNITUD META |  | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.9 | 2 | 2 | 1.9 |  |  |  | 3 |  |  |  |  | 0 | 4 | [5 empty] | 0.96 | 1.2 |  |  | 63.16% | 30%
[6 empty] | TOTAL PRESUPUESTO | 2906157951 | 291706430 | 291706430 | 315702212 | 303116375 | 1049350884 | 1049350884 | 1049350884 | 1049915882 | 794984032 | 532240389 | 434664187 | 434664187 | 576295187 |  |  |  | 1044100000 |  |  |  | 0 | 0 | 592037000 | [5 empty] | 70188071 | 184612754 |  |  | 32.03% | 35.1%
Mejoramiento de la calidad ambiental del territorio rural | 12 | Aumentar a 55 hectáreas las áreas con procesos de restauración ecológica participativa o conservación y/o mantenimiento en la ruralidad de Bogotana. | Creciente | 439 | 177 | MAGNITUD META | 62.33 | 55 | 55 | 55 | 62.33
[6 empty] | PRESUPUESTO VIGENCIA | 243630106 | 279700000 | 279700000 | 243630107 | 243630106
MAGNITUD META DE RESERVAS
[6 empty] | RESERVA PRESUPUESTAL | 183226731 |  |  |  |  | 183303796 | 183303796 | 183303796 | 183303796 | 183303796 | 183226731
[6 empty] | TOTAL MAGNITUD META |  | 55 | 55 | 55 | 62.33
[6 empty] | TOTAL PRESUPUESTO | 426856837 | 279700000 | 279700000 | 243630107 | 243630106 | 183303796 | 183303796 | 183303796 | 183303796 | 183303796 | 183226731
Adaptación al Cambio Climático en el Distrito Capital y la Región | 13 | Implementar en 500 predios acciones de buenas prácticas ambientales en sistemas de producción en sistemas de producción agropecuaria | Suma | 440 | 177 | MAGNITUD META | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 125 | 125 | 125
[6 empty] | PRESUPUESTO VIGENCIA | 496056248 | 627036384 | 627036384 | 509081448 | 496056248
MAGNITUD META DE RESERVAS
[6 empty] | RESERVA PRESUPUESTAL | 383291772 |  |  |  |  | 383607921 | 383607921 | 383607921 | 383607920 | 383456918 | 383291772
[6 empty] | TOTAL MAGNITUD META |  | 56 | 56 | 56 | 56 | 125 | 125 | 125
[6 empty] | TOTAL PRESUPUESTO | 879348020 | 627036384 | 627036384 | 509081448 | 496056248 | 383607921 | 383607921 | 383607921 | 383607920 | 383456918 | 383291772
| 14 | Implementar 2 proyectos de adaptación al cambio climático basado en ecosistemas | Creciente | 440 | 177 | MAGNITUD META | 2 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.73 | 0.85 | 1.5 | 1.5 | 1.5 |  |  |  | 1.7 | [5 empty] | 2 | [5 empty] | 1 | 1.16 |  |  | 77.33% | 58% | En el II trimestre, se elaboraron Estudio Previo, Anexo Técnico y Estudio de Mercado, para la implementación de los proyectos. Así mismo se lideran las actividades en el marco del Grupo Interno de Cambio Climático, donde se han realizado 1 reunión de la articulación OAB y tres con los profesionales del Visor; finalmente se realizan las actividades logisticas para el Evento: Encuentro Bogotá y Cambio Climático. Lo anterior representa una magnitud creciente del 1,16. En el I trimestre, se dio por terminada la ejecución del contrato de formulación de los dos proyectos de Adaptación al cambio climático basada en Ecosistemas (AbE). Para el IV trimestre de 2017, se entregaron el producto 1: Presentación del Plan de trabajo con el enfoque metodológico propuesto para elaborar la formulación de los dos (2) proyectos de adaptación al cambio climático; y el Producto 2: análisis de la identificación de actores y áreas junto con el Producto 3: Evaluación socioambiental, con la caracterización con aspectos demográficos de las comunidades que se beneficiaran de la implementación de los proyectos, y caracterización ambiental. Lo cual correspondió a un avance en magnitud creciente de 0,85. Con estas acciones, para la vigencia del 2018 se cuenta con un avance del total 1,0. Se tiene en cuenta que en lo corrido del Plan de Desarrollo se han realizado otras actividades que se describen así: Elaboración de una base de información técnica sobre AbE; elaboración de una guía conceptual sobre AbE y un Plan de trabajo acerca de la programación para la formulación de los proyectos. | N/A | N/A | Los proyectos de Adaptación al cambio climático basada en Ecosistemas (AbE), están orientados a la ejecución de acciones para la conectividad de la Estructura Ecológica Principal, la conservación de la biodiversidad y la participación en territorios específicos; con el fin de reducir la vulnerabilidad de las comunidades y los ecosistemas y así aumentar la resiliencia sectorial, generando experiencias replicables a nivel distrital y haciendo frente a los efectos adversos de cambio climático. | Productos entregados de la consultoría de formulación (4,5, 6 y 7). Plan de trabajo Grupo Interno de Cambio Climático. Propuestas de articulación visor geográfico y OAB Estudio Previo, Anexo Técnico y Estudio de Mercado de la implementación de los proyectos AbE. Agenda del evento: Encuentro Bogotá y Cambio Climático.
[6 empty] | PRESUPUESTO VIGENCIA | 2127718716 | 94398882 | 94398882 | 52491882 | 52491564 | 592217000 | 592217000 | 592217000 | 592217000 | 512378000 | 511806152 | 239429000 | 239429000 | 277983500 |  |  |  | 868918000 | [5 empty] | 455074000 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0% | 26.52%
MAGNITUD META DE RESERVAS
[6 empty] | RESERVA PRESUPUESTAL | 247598877 |  |  |  |  | 18586968 | 18586968 | 18586968 | 18586968 | 18586968 | 18586968 | 229011909 | 239581909 | 239581909 | [15 empty] | 26977000 | 234072076 |  |  | 97.7% | 94.54%
[6 empty] | TOTAL MAGNITUD META | 2 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.73 | 0.85 | 1.5 | 1.5 | 1.5 |  |  |  | 1.7 |  |  |  | 0 | 0 | 2 | [5 empty] | 1 | 1.16 |  |  | 77.33% | 58%
[6 empty] | TOTAL PRESUPUESTO | 2375317593 | 94398882 | 94398882 | 52491882 | 52491564 | 610803968 | 610803968 | 610803968 | 610803968 | 530964968 | 530393120 | 468440909 | 479010909 | 517565409 |  |  |  | 868918000 |  |  |  | 0 | 0 | 455074000 | [5 empty] | 26977000 | 234072076 |  |  | 45.23% | 34.39%
| 15 | Ejecutar 4 instrumentos institucionales con enfoque de adaptación al cambio climático | Constante | 440 | 177 | MAGNITUD META | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |  |  | 100% | 50% | PIRE: En lo corrido del año 2018 (recursos de la vigencia), se han recibido y atendido 713 emergencias, que corresponden a 697 relacionadas con árboles en riesgo o caídos y 16 relacionadas con materiales peligrosos. Entre junio de 2016 y el 30 de junio de 2018 se recibieron y atendieron 2400 emergencias (2311 relacionadas con árboles en riesgo o caídos, 88 con materiales peligrosos y 1 incendio forestal). PIGA: Entre el I y II trimestre, se llevó a cabo una mesa de trabajo y salida con IDIPRON para revisar avances del proyecto Jardines Verticales. Se consolidó y envió la herramienta ABC: Cómo hacer Gestión Ambiental a las dependencias de la SDA para su retroalimentación. Se realizaron 2 mesas de trabajo sobre generalidades del PIGA con los equipos nuevos de las entidades y se apoyó al PIGA Institucional en la actualización del Plan de Acción anual. Se realizó acompañamiento a la Procuraduría en la implementación del SGA. Se participó en la elaboración de la nueva reglamentación sobre desechables plásticos de la SDA. Se planeó y ejecutó el evento Bogotá y Cambio climático en Connecta, así como el taller de Jardines Verticales en el JBB, en marco de la semana ambiental distrital. PACA: En el I y II trimestre se inició el proceso de Sistematización del Procedimiento de PACA con apoyo de la DPSIA. Se crearon y cargaron los indicadores de las metas priorizadas de PACA BMPT en el OAB. Se consolidaron y reportaron los informes: Cuenta Anual PACA BMPT 2016, y Seguimiento PACA BMPT 2016, se socializó el estado de la Cuenta Anual y el avance de las metas PACA a las gerencias. Se realizó el ajuste a la formulación PACA BMPT. Se aprobó el módulo PACA de Forest y se inició la prueba piloto con los proyectos 1132, 7517 y 1150. Se inició el ajuste de la Cuenta Anual PACA vigencia 2017. CECA (Certificado del Estado de Conservación Ambiental):Entre el I trimestre y II trimestre del 2018 se recibieron y se está tramitando 25 solicitudes para el tramite CECA, que han tenido el siguiente comportamiento: 3 certificado CECA emitido, 1 solicitud desistida, 1 solicitud que no aplica, 20 solicitudes en diferentes actividades del procedimiento interno 126PM03_PR05. | N/A | N/A | PIRE: Reducción de riesgos generados a la ciudadanía. PIGA: Se han definido nuevas estrategias para la implementación del PIGA en las entidades, que permitirán estandarizar y mejorar su cumplimiento en el Distrito Capital. PACA: Sistematización del procedimiento con el fin de optimizar los tiempos de consolidación y reporte. CECA: Estimular a los propietarios de los predios localizados en el Sistema de Áreas Protegidas del D.C., para que adelanten labores de conservación con el beneficio tributario que trata el Acuerdo 105 del 2003. | PIRE: a) Reporte actualizado a 31 de mayo de 2018. b) Formatos de respuesta a emergencias. c) Georreferenciación de las emergencias. PIGA Y PACA: Actas, listados de asistencia, informes de gestión, Certificados de Storm CECA: Todos los soportes reposan en el computador 92.168.793.190 de la entidad “D/CECAS/CONSOLIDADOS/CECAS2018”, al igual que en el sistema Forest.
[6 empty] | PRESUPUESTO VIGENCIA | 2700272243 | 417445330 | 417445330 | 382170830 | 377155900 | 629964000 | 629964000 | 629964000 | 574964000 | 560272350 | 521408343 | 442031000 | 442031000 | 430862000 |  |  |  | 885040000 | [5 empty] | 474637000 | [5 empty] | 64586086 | 160213386 |  |  | 37.18% | 39.21%
MAGNITUD META DE RESERVAS
[6 empty] | RESERVA PRESUPUESTAL | 466181840 |  |  |  |  | 260228091 | 260228091 | 260228091 | 260228087 | 255570736 | 252712523 | 213469317 | 233029317 | 233029317 | [15 empty] | 107979124 | 218196920.7757 |  |  | 93.63%
[6 empty] | TOTAL MAGNITUD META |  | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |  |  |  | 4 |  |  |  | 4 | 4 | 4 | [5 empty] | 4 | 4 |  |  | 100% | 50%
[6 empty] | TOTAL PRESUPUESTO | 3166454083 | 417445330 | 417445330 | 382170830 | 377155900 | 890192091 | 890192091 | 890192091 | 835192087 | 815843086 | 774120866 | 655500317 | 675060317 | 663891317 |  |  |  | 885040000 |  |  |  | 0 | 0 | 474637000 | [5 empty] | 172565210 | 378410306.7757 |  |  | 57% | 48.31%
TOTAL PROYECTO | [5 empty] | PRESUPUESTO VIGENCIA | 97541720809 | 9202587595.9 | 9202587595.9 | 8815435580 | 7605977666 | 23740059000 | 23740059000 | 23740059000 | 23736059000 | 23248862200 | 13299050143 | 29083799000 | 29083799000 | 28989441000 | 0 | 0 |  | 34290540000 |  |  | 0 | 0 | 0 | 13262354000 | [5 empty] | 3363984891 | 4651262319 | 0
[6 empty] | RESERVA PRESUPUESTAL | 10995557144 |  |  |  |  | 5584606952 | 5584606952 | 5584606952 | 5575286230 | 5521679080 | 5337514428 | 5658042716 | 5658042716 | 5658042716 | [15 empty] | 2082935206 | 4801613131.9957 | 0
[6 empty] | TOTAL PROYECTO | 108498567953 | 9202587595.9 | 9202587595.9 | 8815435580 | 7605977666 | 29324665952 | 29324665952 | 29324665952 | 29311345230 | 28770541280 | 18636564571 | 34741841716 | 34741841716 | 34647483716 | 0 | 0 |  | 34290540000 |  |  | 0 | 0 | 0 | 13262354000 | [5 empty] | 5446920097 | 9452875450.9957 | 0
126PG01-PR02-F-2-V10.0
Note on AL39: ANAYA.MORENO: La ejecución presupuestal obedece a la ejecución de acciones previas que se requieren para la adquisición predial. l
Note on AL63: ANAYA La ejecución presupuestal de la vigencia corresponde a la contratación de OPS para la ejecución de las actividades que dan cumplimiento a la meta.

## ACTIVIDADES
SECRETARÍA DISTRITAL DE AMBIENTE
FORMATO ACTUALIZACIÓN Y SEGUIMIENTO A LAS ACTIVIDADES
|  | DEPENDENCIA: | DIRECCIÓN DE GESTIÓN AMBIENTAL
|  | CÓDIGO Y NOMBRE DE PROYECTO: | 1132 Gestión integral para la conservación, recuperación y conectividad de la Estructura Ecológica Principal y otras áreas de interés ambiental en el Distrito Capital
1, LÍNEA DE ACCIÓN | 2, META DE PROYECTO | 3, ACTIVIDAD | 4, SE EJECUTA CON RECURSOS DE: |  | 5, PONDERACIÓN HORIZONTAL AÑO: 2018 | [13 empty] | 6,PONDERACIÓN VERTICAL |  | 7, OBSERVACIONES AVANCE TRIMESTRE_II DE 2018
|  |  | 4,1 VIGENCIA | 4,2 RESERVA | VARIABLES | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Agst | Sep | Oct | Nov | Dic | Total | 6,1 META | 6,2 ACTIVIDAD
MEJORAR LA CONFIGURACIÓN DE LA ESTRUCTURA ECOLÓGICA PRINCIPAL - EEP | GESTIÓN DE 100 HÉCTAREAS PARA LA DECLARATORIA | 1, Revisión y compilación de documentos técnicos de soporte elaborados por la SER de la SDA, orientados a la definición de nuevas áreas protegidas de páramo y bosques alto andinos dentro del Distrito Capital. | x |  | Programado | 6.67% | 6.67% | 6.67% | 6.67% | 6.67% | 6.67% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 9.98% | 100% | 1% | 0.7% | Para el segundo trimestre del 2018, se reporta avance en la magnitud, se elaboró una presentación técnica para la socialización del Concepto 08694 “Soporte técnico para la identificación preliminar y priorización de los componentes físico y biótico de áreas ubicadas en ecosistemas de alta montaña (páramos) ubicados en la ruralidad del Distrito Capital, susceptibles de ser incorporadas como nuevas áreas protegidas”, el equipo de profesionales trabajó en la revisión de información primaria y secundaria que permitirá avanzar en la consolidación del documento de soporte final para la Declaratoria de cincuenta (50) ha de Nuevas Áreas Protegidas en el D.C., para la vigencia 2018.
[5 empty] | Ejecutado | 6.67% | 6.67% | 6.67% | 6.67% | 6.67% | 6.67% | [6 empty] | 40.02%
|  | 2, Realizar mesas de socialización técnica con entidades y comunidades locales, para la retroalimentación de los documentos técnicos de la Secretaría Distrital de Ambiente - SDA y otras entidades, para la declaratoria de nuevas áreas protegidas. | x |  | Programado | 0% | 0% | 0% | 5.6% | 6% | 11.67% | 16.67% | 16.67% | 16.67% | 11.67% | 10% | 5.05% | 100% |  | 0.15% | En el segundo trimestre del 2018, en el mes de mayo, se realizó la primera mesa institucional para la Declaratoria de nuevas áreas protegidas en el Distrito Capital, con la Participación de representantes de la Dirección Legal Ambiental, la Dirección de Planeación y Sistemas de Información Ambiental, la Oficina de Participación, Educación y Localidades. A los asistentes se les explicó el proceso de priorización del polígono, su importancia ecosistémica y la función ecológica que cumple dentro del contexto de páramo y sub-páramo. En esta mesa se establece la ruta interna para la declaratoria y los roles que cumple cada dependencia en el proceso.
[5 empty] | Ejecutado | 0% | 0% | 0% | 5.6% | 6% | 11.68% | [6 empty] | 23.28%
|  | 3, Apoyo técnico al trámite legal y administrativo del proceso de gestión para la declaratoria de nuevas áreas protegidas en el Distrito Capital. | x |  | Programado | 0% | 0% | 0% | 5% | 5% | 5% | 11.67% | 11.67% | 11.67% | 16.67% | 16.67% | 16.65% | 100% |  | 0.15% | En el segundo trimestre del 2018 se coordinó con la Dirección Legal Ambiental la hoja de ruta interna para la gestión de la Declaratoria de las 50 has de la vigencia, para lo cual se delegó por parte de esa dependencia al Doctor Manuel Burgos con quien se coordinarán todas acciones destinadas a tal fin; de otro lado, se contará con la participación de la Ingeniera Dalila Camela con el fin de operativizar la declaratoria.
[5 empty] | Ejecutado | 0% | 0% | 0% | 5% | 5% | 5% | [6 empty] | 15%
| EVALUAR TÉCNICAMENTE EL 100 POR CIENTO DE SECTORES DEFINIDOS (100 HA) PARA LA GESTIÓN DE DECLARATORIA COMO ÁREA PROTEGIDA Y ELEMENTOS CONECTORES DE LA EEP | 4, Revisar estudios existentes sobre las áreas de páramo y ecosistemas altoandinos que conforman la EEP del Distrito Capital, en los componentes hidrológico, geológico, biótico y paisajístico. | x |  | Programado | 3.34% | 3.34% | 3.34% | 6.67% | 6.67% | 6.67% | 11.67% | 11.67% | 11.67% | 11.67% | 11.67% | 11.62% | 100% | 7.7% | 1.54% | En el segundo trimestre de 2018, se realizó la revisión y análisis del documento técnico de soporte para la Declaratoria de Nuevas Áreas Protegidas priorizadas en el Concepto Técnico No. 8694 del 26 de Diciembre de 2017, "Soporte técnico para la identificación preliminar y priorización de los componentes físico y biótico de áreas ubicadas en ecosistemas de alta montaña (páramos) ubicados en la ruralidad del Distrito Capital, susceptibles de ser incorporadas como nuevas áreas protegidas", para realizar nuevo trabajo de campo, abordando los temas que éste sugiere deben ser ampliados para la consolidación del documento final de soporte para la nueva Declaratoria de cincuenta (50) ha de Nuevas Áreas Protegidas en el D.C., para la vigencia 2018.
[5 empty] | Ejecutado | 3.34% | 3.34% | 3.34% | 6.67% | 6.67% | 6.67% | [6 empty] | 30.03%
|  | 5, Emitir insumos técnicos, mediante informes y conceptos técnicos de los componentes físico y biótico, para la declaratoria de Nuevas Áreas Protegidas en Ecosistemas de páramo y bosques alto andinos en el Distrito Capital. | x |  | Programado | 3.34% | 3.34% | 3.34% | 6.67% | 6.67% | 6.67% | 11.67% | 11.67% | 11.67% | 11.67% | 11.67% | 11.62% | 100% |  | 1.54% | Emisión del Plan de Trabajo para el año 2018 que contiene las actividades a realizar tanto en oficina como en campo, las cuales permitirán avanzar en la consolidación del documento soporte final para la Declaratoria de Nuevas Áreas Protegidas en el D.C. Emisión del cronograma detallado para el año 2018 correspondiente al diseño de monitoreo de campo. En el segundo trimestre de 2018, se emitió un acta de visita técnica de campo al polígono priorizado para la declaratoria de nuevas áreas protegidas en el Distrito Capital, donde se abordaron los componentes geológico, geomorfológico, ecológico y de contexto ambiental.
[5 empty] | Ejecutado | 3.34% | 3.34% | 3.34% | 6.67% | 6.67% | 6.67% | [6 empty] | 30.03%
|  | 6, Generar la cartografía oficial para los componentes físico y biótico, anexa a la documentación técnica de soporte, para la declaratoria de nuevas áreas protegidas de páramo y/o bosques alto andinos | x |  | Programado | 6.67% | 6.67% | 6.67% | 6.67% | 6.67% | 6.67% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 9.98% | 100% |  | 1.54% | En el segundo trimestre del año, y con base en la visita técnica realizada al polígono, se encuentra en elaboración la cartografia correspondiente.
[5 empty] | Ejecutado | 6.67% | 6.67% | 6.67% | 6.67% | 6.67% | 6.67% | [6 empty] | 40.02%
|  | 7, Participar en acciones de gestión institucional y apoyo técnico para el aval de los conceptos técnicos y/o estudios realizados orientados a la definición y/o recategorización de áreas protegidas en ecosistemas priorizados. | x |  | Programado | 6.67% | 6.67% | 6.67% | 6.67% | 6.67% | 6.67% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 9.98% | 100% |  | 1.54% | En el segundo trimestre de 2018, se establece la Mesa Institucional para la Declaratoria de Nuevas Áreas Protegidas en el Distrito Capital, obteniendo la asesoría del representante de la Dirección Legal Ambiental con respecto a la ruta interna que se debe establecer para adelantar el acompañamiento técnico de soporte al proceso de declaratoria.
[5 empty] | Ejecutado | 6.67% | 6.67% | 6.67% | 6.67% | 6.67% | 6.67% | [6 empty] | 40.02%
|  | 8, Evaluar y emitir insumos técnicos a través de informes y conceptos técnicos para el desarrollo de los procesos de alinderamiento y/o afectación de los elementos del sistema hídrico y de la EEP del D.C | x |  | Programado | 8.34% | 8.34% | 8.34% | 8.34% | 8.34% | 8.34% | 8.34% | 8.34% | 8.34% | 8.34% | 8.34% | 8.26% | 100% |  | 1.54% | En el segundo trimestre de 2018, tuvo como resultados: Generación de cuatro (4) Conceptos Técnicos correspondientes a acotamientos o respuestas sobre determinantes ambientales, lineamientos y afectaciones a la Estructura Ecológica Principal del Distrito Capital. Como parte de la misionalidad, se atendieron: ciento cincuenta y seis (156) respuestas a solicitudes de usuarios externos y treinta y tres (33) respuestas a solicitudes de usuarios internos. Estos informes sustentan técnicamente las acciones administrativas adelantadas por la entidad para la conservación de la EEP.
[5 empty] | Ejecutado | 8.34% | 8.34% | 8.34% | 8.34% | 8.34% | 8.34% | [6 empty] | 50.04%
| EJECUTAR 100 % DEL PLAN DE INTERVENCIÓN EN PARQUES ECOLÓGICOS DISTRITALES DE HUMEDAL DECLARADOS | 9, Realizar el seguimiento a las acciones de cumplimiento de los Planes de Manejo Ambiental de los PEDH declarados (12 PEDH), | x |  | Programado | 5% | 5% | 7% | 7% | 7% | 7% | 17% | 7% | 7% | 7% | 7% | 17% | 100% | 4.51% | 2.5% | Para el segundo trimestre de 2018 se avanzó en un 21%, lo cual corresponde a los informes trimestrales de gestión, seguimiento a las actividades llevadas a cabo en los quince (15) Parques Ecológicos Distritales de Humedal – PEDH por medio de la Matriz de Datos Significativos, la cual, incluye las actividades del Plan de Intervención. Además, se realizó el seguimiento del periodo abril a junio de los Planes de Acción de los Planes de Manejo Ambiental de los Humedales Capellanía, Córdoba, Tibanica, Juan Amarillo y Techo.
[5 empty] | Ejecutado | 5% | 5% | 7% | 7% | 7% | 7% | [6 empty] | 38%
|  | 10, Diseños e instalación de señalética en los PEDH priorizados. |  | x | Programado | 15% | 10% | 21% | 19% | 15% | 15% | 5% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% |  | 1.5% | Para el segundo trimestre de 2018 se avanzó en un 49%, lo cual corresponde a la construcción e instalación de 185 vallas distribuidas de la siguiente manera: 1. Valla Tipo I: 4 unidades 2. Valla Tipo II: 2 unidades 3. Valla Tipo III: 98 unidades 4. Valla Tipo IV: 81 unidades La señaletica se instaló en 14 humedales a excepción de la Isla.
[5 empty] | Ejecutado | 15% | 10% | 21% | 19% | 15% | 15% | [6 empty] | 95%
|  | 11. Aunar esfuerzos interinstitucionales para la elaboración de diseños y la construcción de infraestructura física en Parques Ecológicos Distritales de Humedal asociada a aulas ambientales y/o demás estructuras asociadas (senderos/puentes/accesos) | x |  | Programado | 0% | 5% | 5% | 10% | 10% | 10% | 10% | 5% | 5% | 5% | 5% | 30% | 100% |  | 0.51% | Para el segundo trimestre de 2018 se avanzó en un 20%, lo cual consistió en que el Arquitecto de la Subdirección de Ecosistemas y Ruralidad realizó el diseño inicial y ajustes al mismo para el aula tipo de acuerdo con los requerimientos de la Alta Dirección de la Secretaría de Ambiente. No se completa la totalidad del porcentaje programado (30%) para la actividad en razón a la revisión de los diseños preliminares por parte de la Alta Dirección, quedando en un 20%.
[5 empty] | Ejecutado | 0% | 5% | 5% | 10% | 10% | 0% | [6 empty] | 30%
| MANEJAR 15 HUMEDALES MEDIANTE EL DESARROLLO DE ACCIONES DE ADMINISTRACIÓN | 12, Adelantar el mantenimiento del 100% del área efectiva de la franja terrestre en 14 PEDH. | x | x | Programado | 8.34% | 8.34% | 8.34% | 8.34% | 8.34% | 8.34% | 8.34% | 8.34% | 8.34% | 8.34% | 8.34% | 8.26% | 100% | 12.49% | 3.33% | Para el segundo trimestre de 2018 se avanzó en un 25.02%, se realizaron los estudios previos para el nuevo contrato de mantenimiento y se ejecutó mantenimiento en franja terrestre en los Humedales donde se obtuvieron como resultados 0.24 hectáreas de avance y 505.95 hectáreas de repaso, distribuidos de la siguiente manera:  La Vaca: 8.03 Ha de repaso  El Burro: 9.27 Ha de repaso  Techo: 4.28 Ha de repaso  Tibanica: 20.32 Ha de repaso  Capellanía: 21.95 Ha de repaso  Meandro del Say: 18.98 Ha de repaso  Santa María del Lago: 10.98 Ha de repaso  Córdoba: 49.40 Ha de repaso  Juan Amarillo: 145.59 Ha de repaso  La Conejera: 46.74 Ha de repaso  Jaboque: 32.35 Ha de repaso  Torca- Guaymaral: 98.16 Ha de repaso  El Salitre: 3.44 Ha de repaso  Tunjo: 36.46 Ha de repaso  La Isla: 0.24 Ha de avance En el mantenimiento realizado también se obtuvieron como parte del avance los siguientes resultados:  Manejo Adaptativo: 23.323 individuos  Manejo Silvicultural: 1030 individuos  Mantenimiento de zonas verdes, senderos y miradores: Corte de pasto kikuyo 66.114 m2; limpieza de barandas 300 m2.  Control y manejo de especies invasoras y/o exóticas en el caso de enredaderas: 590 m2; en el caso de retamo liso: 1.500 plántulas  Producción y manejo de compost: Área adecuada para producción de compost 2.070 m2; volumen de compost producido: 654.70 m3.  Propagación de especies vegetales nativas: 100 individuos.  Siembra de especies vegetales nativas y plantas de jardinería: 295 individuos.  Mantenimiento de viveros, jardineras y huertas: 8.895 m2.
[5 empty] | Ejecutado | 8.34% | 8.34% | 8.34% | 8.34% | 8.34% | 8.34% | [6 empty] | 50.04%
|  | 13, Realizar Mesas Territoriales en cada uno de los Parques Ecológicos Distritales de Humedal. | x |  | Programado | 8.26% | 8.34% | 8.34% | 8.34% | 8.34% | 8.34% | 8.34% | 8.34% | 8.34% | 8.34% | 8.34% | 8.34% | 100% |  | 2.5% | Para el segundo trimestre de 2018 se avanzó en un 25.02%. Para lo cual, se llevaron a cabo 25 Mesas Territoriales con la participación de 491 personas, distribuidas de la siguiente manera:  La Vaca: 5 mesas territoriales con la participación de 93 personas  El Burro: 1 mesa territorial con la participación de 5 personas  Techo: 1 mesa territorial con la participación de 12 personas  Tibanica: 1 mesa territorial con la participación de 15 personas  Capellanía: 1 mesa territorial con la participación de 16 personas  Meandro del Say: 1 mesas territoriales con la participación de 20 personas  Santa María del Lago: 2 mesas territoriales con la participación de 25 personas  Córdoba: 1 mesa territorial con la participación de 32 personas  Juan Amarillo: 2 mesas territoriales con la participación de 59 personas  La Conejera: 2 mesas territoriales con la participación de 34 personas  Jaboque: 3 mesas territoriales con la participación de 83 personas  Torca- Guaymaral: 1 mesa territorial con la participación de 21 personas  El Salitre: 1 mesa territorial con la participación de 17 personas  Tunjo: 3 mesas territoriales con la participación de 59 personas
[5 empty] | Ejecutado | 8.26% | 8.34% | 8.34% | 8.34% | 8.34% | 8.34% | [6 empty] | 49.96%
|  | 14, Realizar recorridos interpretativos y actividades de Educación Ambiental | x |  | Programado | 8.26% | 8.34% | 8.34% | 8.34% | 8.34% | 8.34% | 8.34% | 8.34% | 8.34% | 8.34% | 8.34% | 8.34% | 100% |  | 3.33% | Para el segundo trimestre de 2018 se avanzó en un 25.02%. Para lo cual, se llevaron a cabo 842 actividades de educación, comunicación y participación para la construcción social del territorio con la partición de 31711 personas, distribuidos de la siguiente manera:  381 recorridos interpretativos con la participación de 11034 personas  175 acciones pedagógicas con la participación de 8706 personas  77 acciones en colegios con la participación de 3435personas  25 talleres con la participación de 971 personas  3 foros con la participación de 104 personas  13 jornadas de apropiación con la participación de 354 personas  57 eventos representativos con la participación de 4137 personas  29 apoyos a PRAES con la participación de 1722 personas  2 apoyos a PROCEDA con la participación de 20 personas  46 servicios sociales ambientales con la participación de 597 personas  3 apoyos a procesos escolares COLCIENCIAS con la participación de 104 personas  17 Grupos ambientales Juveniles con la participación de 300 personas  3 actividades de aula viva itinerante con la participación de 115 personas  7 actividades de reconstrucción de saberes con la participación de 53 personas  1 actividad de intercambio de saberes con la participación de 25 personas  3 actividades de jornadas de prevención y consumo de sustancias psicoactivas con la participación de 34 personas
[5 empty] | Ejecutado | 8.26% | 8.34% | 8.34% | 8.34% | 8.34% | 8.34% | [6 empty] | 49.96%
|  | 15, Ejecutar acciones articuladas de administración, manejo integral y seguimiento de los PEDH | x |  | Programado | 8.26% | 8.34% | 8.34% | 8.34% | 8.34% | 8.34% | 8.34% | 8.34% | 8.34% | 8.34% | 8.34% | 8.34% | 100% |  | 3.33% | Para el segundo trimestre de 2018 se avanzó en un 25.02%. Como parte de las acciones de administración se obtuvieron los siguientes resultados:  Acompañamiento a 16 procesos de investigación de la Universidad Central, Universidad Nacional de Colombia, Universidad Manuela Beltrán, Universidad Gran Colombia, Universidad Distrital Francisco José de Caldas, Universidad Colegio Mayor de Cundinamarca, Colegio Hacienda Los Alcaparros La Calera, Colegio Carlos Albán, Colegio Gimnasio Norte y Colegio Liceo Fesan, con la participación de 65 estudiantes.  Acompañamiento a 15 monitoreos comunitarios con la participación de 115 personas.  Acompañamiento a la restauración ecológica de 1.595 Ha.  Identificación de tensionantes.  Seguimiento a las acciones de mantenimiento en franja terrestre.  Se asistió a 10 reuniones para el tema de gestión del riesgo con la participación de 163 personas.  Ejecución de 10 Jornadas de Limpieza con la participación de 281 personas, donde se recolectaron 66.56 m3 de residuos sólidos y una llanta.  Ejecución de 13 Operativos de Recuperación con la participación de 285 personas, donde se recolectaron 100.5 m3 de residuos sólidos, recolección de 60 ton de RCD´s, se identificaron 14 consumidores de sustancias psicoactivas y 44 habitantes de calle y se retiraron 55 cambuches.  Se asistió a 8 mesas de seguridad con la participación de 88 personas.  Se reportó y atendió 1 quema y 4 conatos de incendio.  Se reportó y atendió 78 árboles caídos.  Se asistió a 3 reuniones de Comisión Conjunta (Humedal Meandro del Say) y 1 reunión Cominión Conjunta (Torca – Guaymaral) con la participación de 45 personas.  Se asistió a 32 mesas de coordinación interinstitucional con la participación de 670 personas.  Entre otras actividades se realizaron mediciones a las miras dispuestas en los Humedales.
[5 empty] | Ejecutado | 8.26% | 8.34% | 8.34% | 8.34% | 8.34% | 8.34% | [6 empty] | 49.96%
| HABILITAR 1 ESPACIO PÚBLICO DE INFRAESTRUCTURA PARA EL DISFRUTE CIUDADANO Y GESTIONAR EN OTRAS ÁREAS DE INTERÉS AMBIENTAL. | 16, Efectuar el proceso precontractual para la contratación de la construcción y la interventoría de la obra del Aula Ambiental del Mirador de Juan Rey. | x |  | Programado |  |  |  | 33% | 33% | 34% | [6 empty] | 100% | 7% | 1.75% | En el segundo trimestre de 2018 con relación al contrato de obra, se realizaron los ajustes a las observaciones de los estudios previos preliminares y se publicaron en la plataforma SECOP I con No. SDA-LP-079-2017 la versión definitiva. A 30 de junio se realizó la evaluación de los oferentes para la adjudicación del contrato del mes de Julio. Con relación al proceso precontractual de la interventoría, se ajustaron los Estudios Previos según las observaciones de la Subdirección contractual. No se completa la totalidad del porcentaje programado (100%) para la actividad en razón a retrasos en los procesos precontratuales que han demorado la adjudicación, quedando en un 66%.
[5 empty] | Ejecutado | 0% | 0% | 0% | 33% | 16% | 17% | [6 empty] | 66%
|  | 17, Ejecutar la construcción del Aula del Mirador de Juan Rey y su interventoría | x |  | Programado | [8 empty] | 5% | 15% | 40% | 40% | 100% |  | 1.75% | No tiene programación para el trimestre.
[5 empty] | Ejecutado | [12 empty] | 0%
|  | 18, Efectuar el proceso precontractual para la contratación de la construcción de obras de mitigación de riesgo diseñada para la quebrada Hoya del Ramo | x |  | Programado |  |  |  | 33% | 33% | 34% | [6 empty] | 100% |  | 1.75% | Para el tercer trimestre del 2018 y teniendo en cuenta las observaciones efectuadas por la Dirección de Gestión Corporativa, se encuentra en consulta ante el ANLA el requerimiento de permiso de ocupación cauce para consolidar los EP definitivos y avanzar en la etapa precontractual. No se completa la totalidad del porcentaje programado (100%) para la actividad en razón a retrasos en los procesos precontratuales que han demorado la elaboración de los estudios previos y adjudicación, quedando el un 20%.
[5 empty] | Ejecutado | 0% | 0% | 0% | 15% | 5% | 0% | [6 empty] | 20%
|  | 19, Ejecutar el contrato de la construcción de obras de mitigación de riesgo diseñada para la quebrada Hoya del Ramo | x |  | Programado | [8 empty] | 5% | 15% | 40% | 40% | 100% |  | 1.75% | No se programó ejecución de esta actividad en el primer trimestre.
[5 empty] | Ejecutado | [12 empty] | 0%
| ADQUIRIR 60 HECTÁREAS EN ÁREAS PROTEGIDAS Y ÁREAS DE INTERÉS AMBIENTAL. | 20, Gestión requerida para la adquisición predial de la SDA |  | X | Programado | 6.67% | 6.67% | 6.67% | 6.67% | 6.67% | 6.67% | 8.34% | 8.34% | 8.34% | 11.67% | 11.67% | 11.62% | 100% | 7.31% | 5% | Para el segundo trimestre de 2018 y con recursos de la reserva, se realizaron nuevos avalúos prediales identificados con registro topográfico: RT159, RT156, RT149, RT137, RT151, RT42, RT83 entregados por parte de la Unidad Administrativa Espacial Catastro Distrital y se fueron revisados los productos; también, se realizaron observaciones a los informes de avalúos comerciales con relación al valor obtenido por metro cuadrado de los predios ubicados en el sector Cuchilla el Gavilán y Cerro Juan Rey. Igualmente, del informe recibido del RT 203 se encuentra en ajuste al valor total del área de terreno y para el RT205, se inició proceso de oferta de compra. A la fecha, está en trámite de minuta del contrato de promesa de compraventa del predio RT 73. Con recursos de la vigencia no se ejecutaron acciones ni recursos en el II trimestre del año. Adicionalmente, se reciben de conformidad los ajustes y actualizaciones de los informes de avaluó comercial ID83, ID42, ID78,ID76, ID80, ID60,ID75,RT156,RT159,RT73,RT203,RT149,RT137, RT151,RT149. Para el predio RT 98, esta pendiente realizar el proceso ante el Departamento de Defensoría del Espacio Público para inscripción del inmueble al Distrito.
[5 empty] | Ejecutado | 6.67% | 6.67% | 6.67% | 6.67% | 6.67% | 6.67% | [6 empty] | 40.02%
|  | 21, Desarrollar el proceso de adquisición predial en áreas priorizadas a partir de los avalúos comerciales y la oferta de compra. | X |  | Programado | 6.67% | 6.67% | 6.67% | 6.67% | 6.67% | 6.67% | 8.34% | 8.34% | 8.34% | 11.67% | 11.67% | 11.62% | 100% |  | 2.31% | Para el segundo trimestre, con recursos de la reserva, se reciben los avalúos comerciales identificados con registro topográfico: ID83, ID42, ID78, ID76, ID80, ID60, ID75,RT156,RT159,RT73,RT203,RT149,RT137, RT151, RT149, RT205 cuyos productos fueron revisados y recibidos de conformidad. De acuerdo con el ajuste al valor unitario del metrocuadrado del RT73, se dio alcance a la oferta de compra del mismo, y el propietario fue notificado aceptando los términos, posterior a ello está en trámite la revisión del otrosí al contrato de promesa de compraventa. Así mismo, fueron realizados los respectivos alcances de las ofertas de compra del RT73,RT137, RT149, RT156 y RT159, para adquisición predial, del RT 151 está en trámite la expedición del ajuste certificado de disponibilidad presupuestal. Con recursos de la vigencia no se ejecutaron acciones en el segundo trimestre del año.
[5 empty] | Ejecutado | 6.67% | 6.67% | 6.67% | 6.67% | 6.67% | 6.67% | [6 empty] | 40.02%
| ADMINISTRAR Y MANEJAR 800 HECTÁREAS DE PARQUES ECOLÓGICOS DISTRITALES DE MONTAÑA Y ÁREAS DE INTERÉS AMBIENTAL | 22, Implementar las líneas de administración y manejo en los PEDM y áreas de interés ambiental que se encuentren a cargo de la SDA, fortaleciendo la conectividad ecológica con otros elementos de la EPP. | x | x | Programado | 8.34% | 8.34% | 8.34% | 8.34% | 8.34% | 8.34% | 8.34% | 8.34% | 8.34% | 8.34% | 8.34% | 8.26% | 100% | 11.99% | 3.99% | Durante el trimestre Abril-junio de la vigencia 2018, se implementaron las acciones de administración y manejo en: 306 ha del PEDM Entrenubes, 6 ha del Parque Soratama, 6 ha Parque Mirador de Nevado con resultados en: - Vigilancia permanente en 318 ha de Parques administrados - Gestión social y monitoreo - El Mantenimiento se realizó en el marco del contrato 20171204 con Aguas de Bogotá, dicho contrato finalizó el día 10 de mayo de 2018 con el cumplimiento de las metas establecidas; en éste momento se está desarrollando la etapa precontractual con la elaboración de los estudios previos correspondientes para la contratación en el segundo semestre del 2018
[5 empty] | Ejecutado | 8.34% | 8.34% | 8.34% | 8.34% | 8.34% | 8.34% | [6 empty] | 50.04%
|  | 23, Realizar la gestión para la incorporación de nuevas áreas de PEDM y/o áreas de interés ambiental con potencial de conectividad en la EEP para el desarrollo de su administración y manejo. | x | x | Programado | 13.34% | 13.34% | 13.34% | 6.67% | 6.67% | 6.67% | 6.67% | 6.67% | 6.67% | 6.67% | 6.67% | 6.62% | 100% |  | 4% | En el trimestre abril- junio de la vigencia 2018, en continuidad con la gestión inter institucional para el proceso de recepción del predio denominado Serranía El Zuque, se avanzó en la revisión técnica, como resultado el DADEP mediante radicado 2018ER105033, envío a la SDA la propuesta de Acta de entrega de estos predios para ser revisada por la Dirección Legal Ambiental. Al respecto y por solicitud de DADEP, se está adelantando consulta ante la CAR, mediante radicado 20181122948 para la generación del concepto de uso de suelo del área de interés, como soporte técnico del proceso de entrega.
[5 empty] | Ejecutado | 13.34% | 13.34% | 13.34% | 6.67% | 6.67% | 6.67% | [6 empty] | 60.03%
|  | 24, Desarrollar las actividades de mejoramiento y sostenibilidad de las áreas administradas con el fin de garantizar condiciones adecuadas para el acceso y disfrute de la ciudadanía | x | x | Programado | 13.34% | 13.34% | 13.34% | 3.34% | 3.34% | 3.34% | 8.34% | 8.34% | 8.34% | 8.34% | 8.34% | 8.26% | 100% |  | 4% | En el trimestre abril – junio de la vigencia 2018, finalizó el contrato No. 20171383 el día 18 de junio que tenía como objeto de “Contratar las adecuaciones locativas en los parques ecológicos distritales de montaña y otras áreas de interés ambiental”, se ejecutó el contrato con la finalización de las acciones programadas y el mismo se encuentra en proceso de liquidación. Con relación a las obras requeridas de mitigación de riesgos para los Parques Soratama y Mirador de los Nevados, Se realizaron los ajustes solicitados por la Dirección de Gestión Corporativa a los EP y se está a la espera de su aprobación para avanzar en el proceso precontractual.
[5 empty] | Ejecutado | 13.34% | 13.34% | 13.34% | 3.34% | 3.34% | 3.34% | [6 empty] | 50.04%
| RECUPERAR Y VIABILIZAR 115 HECTÁREAS DE SUELO DE PROTECCIÓN POR RIESGO COMO USO DE ESPACIO PÚBLICO PARA LA CIUDAD | 25, Desarrollar acciones para la recuperación de zonas del suelo de protección por riesgo. | x | x | Programado | 5% | 5% | 5% | 6.67% | 6.67% | 6.67% | 16.67% | 16.67% | 16.67% | 5% | 5% | 4.98% | 100% | 6% | 2% | Durante el II trimestre de 2018 se han adelantado los procesos precontractuales necesarios para iniciar la restauración ambiental de siete (7) hectareas de suelo de protección por riesgo en el sector de Altos de La Estancia.
[5 empty] | Ejecutado | 5% | 5% | 5% | 6.67% | 6.67% | 6.67% | [6 empty] | 35.01%
|  | 26, Elaborar el Plan de Acción Estratégico - PAE de los sectores Altos de la Estancia y Nueva Esperanza declarados suelo de protección por riesgo |  | x | Programado | 16.67% | 16.67% | 16.67% | 16.67% | 16.66% | 16.66% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% |  | 2% | Durante el II trimestre de 2018, se han realizo los ajustes necesarios a los productos, con el fin de recibir a satisfacción los productos establecidos en el contrato.
[5 empty] | Ejecutado | 16.67% | 16.67% | 16.67% | 16.67% | 16.66% | 16.66% | [6 empty] | 100%
|  | 27, Gestionar la adopción del Plan de Manejo Ambiental de Altos de la Estancia y coordinar su implementación. | x |  | Programado | 0% | 0% | 0% | 16.67% | 16.67% | 16.67% | 16.67% | 16.66% | 16.66% | 0% | 0% | 0% | 100% |  | 2% | EL Plan de Manejo Ambiental - PMA para Altos de La Estancia se encuentra para revisión o aprobacion por parte del despacho.
[5 empty] | Ejecutado | 0% | 0% | 0% | 16.67% | 16.67% | 16.67% | [6 empty] | 50.01%
| RECUPERAR, REHABILITAR O RESTAURAR 200 HECTÁREAS NUEVAS EN CERROS ORIENTALES, RÍOS Y QUEBRADAS, HUMEDALES, BOSQUES, PÁRAMOS O ZONAS DE ALTO RIESGO NO MITIGABLES QUE APORTAN A LA CONECTIVIDAD ECOLÓGICA DE LA REGIÓN | 28, Identificación, priorización de áreas y elaboración de los respectivos diagnósticos de las zonas a intervenir. | x | x | Programado | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.37% | 100% | 9.01% | 3% | En el segundo trimestre, se identificaron y priorizaron 1.6 Ha nuevas áreas de intervención en los PEDH: La Conejera, Meandro Del Say, Juan Amarillo, El Burro, Tunjo, La Isla, Salitre y Techo (0.2 Ha para cada PEDH) para realizar implementación en el segundo semestre del año. Tambien, en este trimestre en asociación con entidades ( CAR y EAAB) se identificaron áreas para restauración en Parque del agua Roosevelt lotes 1, 2 y 3, Santa Isabel 2 y San Francisco Tibaque, con recursos de reserva.
[5 empty] | Ejecutado | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | [6 empty] | 49.98%
|  | 29, Elaboración de los diseños a las áreas priorizadas, de acuerdo a los resultados del diagnóstico realizado. | x | x | Programado | 0% | 0% | 6% | 6% | 6% | 6% | 6% | 14% | 14% | 14% | 14% | 14% | 100% |  | 3.01% | En el segundo trimestre se elaboraron los diseños de restauración, rehabilitación o recuperación ecológica en (0,2 ha) PEDH Meandro Del Say, (0,16 Ha) PEDH Techo, (0,04 Ha) PEDH La Isla y (0,08 Ha) PEDH La Conejera, ya implementados en el trimestre. Adicionalmente, se realizaron otros diseños en las áreas priorizadas en los PEDH: Conejera, Meandro Del Say, Juan Amarillo, El Burro, Tunjo, La Isla, Salitre y Techo (0.2 Ha para cada PEDH). Su implementación se realizará en el segundo semestre.
[5 empty] | Ejecutado | 0% | 0% | 6% | 6% | 6% | 6% | [6 empty] | 24%
|  | 30, Implementación de acciones de recuperación, rehabilitación o restauración ecológica. | x | x | Programado | 0% | 0% | 4.14% | 5.47% | 5.47% | 5.47% | 9.57% | 9.57% | 9.57% | 16.93% | 16.93% | 16.88% | 100% |  | 3% | En el segundo trimestre, con recursos de la vigencia se realizaron jornadas de siembra en 0,04 ha en PEDH La Isla y 0,2 ha en PEDH Meandro Del Say, 0.08 Ha PEDH La Conejera y 0,16 Ha en PEDH Techo para un total de 0,48 has, de acuerdo con los diseños de restauración, rehabilitación o recuperación ecológica para las áreas priorizadas. Con recursos de reserva se realizaron actividades de restauración como instalación de cerramientos y plantación en 10 has en: 8 has (localidad de Usme – Vereda Corinto), 2has (localidad de Sumapaz – Vereda Las Palmas). No se cumplió la programación para esta actividad en el trimestre contemplada en 16,41 % sino en 8,58 %, en razón a: 1) no se ejecutaron acciones de plantación de coberturas vegetales en la semana ambiental por suspensión de ésta; y 2) Conservación Internacional no ha entregado a satisfacción algunas de las áreas previstas para entrega con estrategias de restauración.
[5 empty] | Ejecutado | 0% | 0% | 4.14% | 2.86% | 2.86% | 2.86% | [6 empty] | 12.72%
| EJECUTAR EL 100 POR CIENTO EL PLAN DE MANTENIMIENTO Y SOSTENIBILIDAD ECOLÓGICA EN 400 HA INTERVENIDAS CON PROCESOS DE RESTAURACIÓN | 31, Priorizar áreas que requieren acciones de mantenimiento básicas de fertilización, poda, riego, replante, entre otras. Así como la sostenibilidad mediante la inducción de trayectorias ecológicas. | x | x | Programado | 13.33% | 13.33% | 13.33% | 13.33% | 13.33% | 13.33% | 6.67% | 6.67% | 6.68% | 0% | 0% | 0% | 100% | 9.99% | 3.33% | En el segundo trimestre, se avanzó en el reconocimiento de campo de 54,31 has para mantenimiento, de las cuales a la fecha se han priorización mediante cartografía 43,17 has, con recursos de reserva. Con recursos de la vigencia, se avanzó en el reconocimiento de campo para 103,4 has de las cuales a la fecha se han priorizado cartograficamente 20,68 has.
[5 empty] | Ejecutado | 13.33% | 13.33% | 13.33% | 13.33% | 13.33% | 13.33% | [6 empty] | 79.98%
|  | 32, Implementar las acciones de mantenimiento y sostenibilidad, con la revisión fitosanitaria, enriquecimiento orgánica, plateo y replante de árboles en las áreas establecidas. | x | x | Programado | 0% | 0% | 0% | 7.33% | 7.33% | 7.33% | 7.33% | 7.33% | 7.33% | 18.67% | 18.67% | 18.68% | 100% |  | 3.33% | En el segundo trimestre de 2018 se culminaron las actividades en la totalidad de las 24,49 has iniciadas en el primer trimestre y se realizaron actividades de mantenimiento en 1.2 ha nuevas correspondiente al 0,32% del Plan, con el mantenimiento de 150 individuos resembrados con sus correspondientes actividades de plateo, limpieza y erradicación de especies invasoras, ubicadas en el Parque Ecológico Distrital de Montaña (PEDM) Entrenubes con recursos de la reserva. Para un total 25,69 has correspondiente al 6,42% del Plan de mantenimiento. No se cumplió la programación para esta actividad en el trimestre contemplada en 22% sino en 14,09%, en razón a que IDIPRON no ha entregado a satisfacción algunas de las áreas previstas con actividades de mantenimiento.
[5 empty] | Ejecutado | 0% | 0% | 0% | 7.33% | 3.38% | 3.38% | [6 empty] | 14.09%
|  | 33, Formular e implementar el plan de producción de material vegetal de acuerdo con las necesidades de las metas de restauración ecológica. | x | x | Programado | 0% | 0% | 6.25% | 8.04% | 7.73% | 7.73% | 5.92% | 5.71% | 5.71% | 17.32% | 19.1% | 16.49% | 100% |  | 3.33% | Para el segundo trimestre del 2018, se realizó el plan de producción de material vegetal de acuerdo a los requerimientos para cumplir la implementación de las magnitudes tanto de vigencia como de reserva. Adicionalmente en lo corrido del primer trimestre se han entregado 845 individuos para labores de mantenimiento y restauración (750 para actividades de restauración en el área de Aguas Claras y 95 utilizados en proceso de restauración en PEDH Meandro El Say). En el segundo trimestre se han entregado 1514 individuos para labores de restauración y mantenimiento, utilizados en proceso de restauración en PEDH Meandro Del Say (171), PEDH La Isla (20), PEDH Conejera (40) y mantenimiento PEDMEN (1303). No se cumplió la programación para esta actividad en el trimestre contemplada en 23,50 % sino en 2,40 %, en razón a: 1) no se ejecutaron acciones de plantación de coberturas vegetales en la semana ambiental por tanto no hubo entrega de material vegetal; y 2) los ejecutores de convenios parea restauración y mantenimiento no han solicitado el material vegetal programado a comienzo de año.
[5 empty] | Ejecutado | 0% | 0% | 1.5% | 0.8% | 0.8% | 0.8% | [6 empty] | 3.9%
| IMPLEMENTAR 4 PROGRAMAS DE MONITOREO ASOCIADOS A ELEMENTOS DE LA ESTRUCTURA ECOLÓGICA PRINCIPAL | 34, Consultar información secundaria, y generar linea base con el fin de identificar el área a monitorear, sus aspectos críticos de amenaza, especies de interés, vacíos de información y actores sociales. | x |  | Programado | 0% | 5% | 10% | 10% | 10% | 5% | 4% | 8% | 8% | 15% | 15% | 10% | 100% | 6.99% | 0.5% | En el segundo trimestre para el Programa 4 se consolidó toda la línea base disponible para los tres PEDM ( Entrenubes, Soratama y Mirador de los Nevados dando fin a la fase I de este programa.
[5 empty] | Ejecutado | 0% | 5% | 10% | 10% | 10% | 5% | [6 empty] | 40%
|  | 35, Estructurar una metodología de monitoreo que incluya formatos de campos con variables a tomar y a analizar, periodicidad y escala geográfica. | x |  | Programado | 25% | 30% | 30% | 10% | 5% | [7 empty] | 100% |  | 0.5% | En el segundo trimestre para el programa 4 se realizaron visitas de reconocimiento a PEDMEN con el fin de identificar los puntos de monitoreo de biodiversidad. Se determinó que los puntos a monitorear serán en las siguientes microcuencas: quebrada La Guairita, La Seca, Hoya Del Ramo, El Curí, La Fiscala y Cuenca de Zigurat). Se diseño una matriz de recolección de datos para los mamíferos que caen en las trampas. Se determinó el cronograma de monitoreo de biodiversidad del trimestre. Nota: Dado que en primer trimestre para el mes de febrero no se cumplió con la programación, se ajustará la ejecución en los meses de junio, julio y agosto.
[5 empty] | Ejecutado | 25% | 20% | 30% | 10% | 5% | 3% | [6 empty] | 93%
|  | 36, Realizar salidas de campo para generar información de biovidersidad de flora y fauna silvestre (aves, mamíferos y herpetofauna) en los PEDH y PEDMEN. | x |  | Programado | 0% | 5% | 5% | 10% | 10% | 5% | 4% | 8% | 8% | 20% | 20% | 5% | 100% |  | 0.1% | En el segundo trimestre, se culminó el último ciclo de monitoreo en los PEDH y se decidió efectuar otro monitoreo pero del grupo de mamíferos por cuanto se adquirieron nuevos equipos para tal fin y es así como se instalaron cámaras trampa en los PEDH Juan Amarillo (1), Conejera (1), Burro (1). Con estas actividades se avanzó el 0.02 en la culminación del Programa 1. Como un plus de este programa se creó y fortaleció el grupo de monitoreo comunitario en el humedal Córdoba realizándose tres monitoreos de aves con 106 registros. Se inicia el ciclo de monitoreo de la fase II del Programa 4 para el grupo de vertebrados instalando 2 cámaras trampa en Soratama y dos en PEDMEN; así mismo, se instalaron trampas Tomahawk y Sherman en el aula ambiental Soratama, con el fin generar información de biodiversidad de flora y fauna silvestre. De los recorridos realizados en la microcuenca la Fiscala se registran dos lagartos de la especie Anolis heterodermus y 220 registros de aves representados en 33 especies. No se cumplió la programación de esta actiividad para el junio contemplada en 5% sino en 2%, en razón a que se presentaron dificultades con el transporte para los profesionales.
[5 empty] | Ejecutado | 0% | 5% | 5% | 10% | 10% | 2% | [6 empty] | 32%
|  | 37, Realizar salidas de campo para generar información de monitoreo en las áreas seleccionadas que cuentan con procesos de restauración, rehabilitación o recuperación ecológica en los PEDEM. | x | x | Programado | 0% | 5% | 15% | 10% | 10% | 5% | 4% | 8% | 8% | 15% | 15% | 5% | 100% |  | 2.93% | En el segundo trimestre, para el programa 2 se continúa con el monitoreo de restauración, caracterizando variables de altura, diámetro de copa, estado fenológico y fitosanitario en el predio 91. Esta información, se está consolidando en una matriz de 20 dominios los datos tomados de monitoreo de restauración, actualmente se cuenta con 1500 individuos.
[5 empty] | Ejecutado | 0% | 5% | 15% | 10% | 10% | 5% | [6 empty] | 45%
|  | 38, Procesamiento y análisis de la información de campo para elaboración de informe. | x |  | Programado | 0% | 0% | 0% | 20% | 20% | 5% | 4% | 8% | 8% | 15% | 15% | 5% | 100% |  | 2.3% | En el segundo trimestre para el Programa 1, se realizó el informe ejecutivo de cierre de monitoreo de biodiversidad, con los datos del último ciclo de monitoreo que finalizó en marzo de 2018, Está en construcción el informe comparativo de los resultados de los informes entre 2016 y 2017. Se realizó el documento técnico y la ficha Formato de Información Ramsar-FIR con el fin de postular a los PEDH a la lista internacional de humedales, el cual ya fue enviado al MADS. Se desarrolló, en colaboración con el CIMAB el aplicativo de especies de avifauna presentes en los PEDH. No se cumplió la programación de esta actividad para el trimestre contemplada en 45% sino en 15%, en razón a que se recolectó una gran cantidad de información de campo, la cual está siendo objeto de verificación mediante la definición de pruebas estadísticas.
[5 empty] | Ejecutado | 0% | 0% | 0% | 5% | 5% | 5% | [6 empty] | 15%
|  | 39, Fortalecer el monitoreo hidrobiológico en los cuerpos de agua asociados a la Estructura Ecológica Principal. | x |  | Programado | 0% | 5% | 10% | 20% | 20% | 5% | 4% | 5% | 6% | 10% | 10% | 5% | 100% |  | 0.31% | Para el segundo trimestre, se efectuó la socialización con otras dependencias de los resultados del 2017 entregados por ANALQUIM y CAR. Está en proceso precontractual el monitoreo hidrobiológico para el 2018 en los cuerpos de agua asociados a la Estructura Ecológica Principal. Nota: No se cumplió la programación de esta actividad para el mes de junio contemplada en 5% sino en 0%, en razón a que se presentaron dificultades con la publicación del proceso en revisión por parte de la Dirección de Gestión Corportativa. En el primer trimestre, se encuentran procesados los datos entregados por ANALQUIM y CAR de monitoreo hidrobiológico 2017; por tanto, hay un primer documento con índices de calidad del agua y discusión de estos valores. Se encuentra que sectores dentro de los PEDH Juan Amarillo, Salitre, y Santa María del Lago, son los que presentan valores buenos de calidad del agua. Por otro lado, ningún punto monitoreado dentro de los PEDH Isla, Vaca y Burro tiene valores aceptables de calidad del agua, todos muestran valores críticos de contaminación.
[5 empty] | Ejecutado | 0% | 5% | 10% | 20% | 20% | 0% | [6 empty] | 55%
|  | 40, Elaborar publicaciones del estado de monitoreo de fauna y flora en la Estructura Ecológica Principal | x | x | Programado | 0% | 5% | 10% | 10% | 10% | 5% | 4% | 8% | 8% | 15% | 20% | 5% | 100% |  | 0.35% | Para el segundo trimestre, en el marco de la Feria Internacional del Medio Ambiente le dieron un reconocimiento a la SDA por ser la entidad ambiental con mayor número de registros publicados en el SIB-Colombia, dada la publicación en SIB de 19.006 registros en fauna y flora por parte del grupo de monitoreo de biodiversidad. Se colectó el material de flora a incluir en la guía digital que se está realizando en articulación con el JBB. La entidad participó en el evento internacional “Global Big Day”, en el cual se obtuvo el primer puesto a nivel mundial, a su vez, Bogotá obtuvo el puesto 7 con las listas publicadas en Ebird. Para el Programa 4, la entidad participó en “Reto Naturalista Urbano” en donde se obtuvo el puesto 16 en número de registros publicados en la plataforma Naturalista.
[5 empty] | Ejecutado | 0% | 5% | 10% | 10% | 10% | 5% | [6 empty] | 40%
| IMPLEMENTAR 2 PROYECTOS PILOTO DE ADAPTACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO BASADO EN ECOSISTEMAS. | 41. Continuar el proceso de formulación y diagnóstico socioambiental de dos proyectos de adaptación al cambio climático |  | x | Programado | 33.34% | 33.33% | 33.33% | [9 empty] | 100% | 8% | 2% | Se finalizó y cumplió esta actividad. Actualmente se cuenta con dos (2) proyectos formulados de adaptación al cambio climático basado en ecosistemas-AbE, uno (1) para el área urbana y el otro (1) para el área rural de Bogotá.
[5 empty] | Ejecutado | 33.34% | 33.33% | 33.33% | [9 empty] | 100%
|  | 42, Desarrollar la primera fase de implementación de los dos proyectos de adaptación. | x |  | Programado | 1.67% | 1.67% | 1.67% | 1.67% | 1.67% | 1.67% | 13.34% | 13.34% | 13.34% | 16.67% | 16.67% | 16.62% | 100% |  | 5% | Con la información obtenida durante la formulación de los proyectos, se elaboró el Estudio Previo, Anexo Técnico y Estudio de Mercado, para iniciar el proceso contractual para la implementación. Se realizó la revisión de estos insumos y se comienza el procesos de revisión para la eventual publicación del proceso.
[5 empty] | Ejecutado | 1.67% | 1.67% | 1.67% | 1.67% | 1.67% | 1.67% | [6 empty] | 10.02%
|  | 43, Liderar desde la DGA las actividades enmarcadas, en el Grupo Interno de Trabajo sobre Cambio Climático. | x |  | Programado | 8.34% | 8.34% | 8.34% | 8.34% | 8.34% | 8.34% | 8.34% | 8.34% | 8.34% | 8.34% | 8.34% | 8.26% | 100% |  | 1% | Se continúan liderando las actividades en el marco del Grupo Interno de Cambio Climático, donde se realizó una reunión para la articulación con el Observatorio Ambiental de Bogotá y un total de tres reuniones para el visor geográfico, con el fin de usar estas herramientas para visibilizar la información técnica y los proyectos prioritarios, tanto en el tema de mitigación como adaptación. Se emitió un (1) Boletín: Adaptándose al cambio climático. Finalmente se realizó el Encuentro: Bogotá y Cambio Climático.
[5 empty] | Ejecutado | 8.34% | 8.34% | 8.34% | 8.34% | 8.34% | 1.67% | [6 empty] | 43.37%
| EJECUTAR 4 INSTRUMENTOS IINSTITUCIONALES CON ENFOQUE DE ADAPTACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO | 44, Atender desde el PIRE el 100% de las emergencias ambientales competencia y jurisdicción de la SDA, activadas por el SDGR – CC o la comunidad. | x | x | Programado | 8.34% | 8.34% | 8.34% | 8.34% | 8.34% | 8.34% | 8.34% | 8.34% | 8.34% | 8.34% | 8.34% | 8.26% | 100% | 8.01% | 2.67% | PIRE: cuya meta mide la atención de emergencias ambientales competencia y jurisdicción de la Secretaría Distrital de Ambiente, a través de un indicador que al 30 de junio de 2018 va en 100%. El indicador en este trimestre se ha comportado de la siguiente manera: abril: 100% - mayo:100% - junio: 100%. Del 1 de abril al 30 de junio de 2018, se recibieron y atendieron 456 emergencias relacionadas con árboles en riesgo o caídos y 8 incidentes con materiales peligrosos.
[5 empty] | Ejecutado | 8.34% | 8.34% | 8.34% | 8.34% | 8.34% | 8% | [6 empty] | 49.7%
|  | 45, Expedir los certificados de Conservación Ambiental | x |  | Programado | 1.67% | 1.67% | 1.67% | 1.67% | 1.67% | 1.67% | 3.34% | 3.34% | 3.34% | 26.67% | 26.67% | 26.62% | 100% |  | 2.67% | Certificado del Estado de Conservación Ambiental (CECA): Entre el I trimestre y II trimestre del 2018, se recibieron y se está tramitando 25 solicitudes de CECA para la vigencia 2019, de estas se ha emitido 3 certificado de estado de conservación, se han realizado 14 visitas técnicas, se han generado 14 informes técnicos, se han generado 18 planos de ubicación de acuerdo con el procedimiento interno para el trámite 126PM03_PR05. Adicional se está realizando mesas de trabajo con la Dirección Jurídica para el cambio de la resolución 3513 del 2010 y 2990 del 2015.
[5 empty] | Ejecutado | 1.67% | 1.67% | 1.67% | 1.67% | 1.67% | 1.67% | [6 empty] | 10.02%
|  | 46, Adelantar la implementación de los instrumentos institucionales de gestión ambiental PIGA Y PACA | x |  | Programado | 8.34% | 8.34% | 8.34% | 8.34% | 8.34% | 8.34% | 8.34% | 8.34% | 8.34% | 8.34% | 8.34% | 8.26% | 100% |  | 2.67% | PIGA: Entre el I y II trimestre, se llevó a cabo una mesa de trabajo y salida con IDIPRON para revisar avances del proyecto Jardines Verticales. Se consolidó y envió la herramienta ABC: Cómo hacer Gestión Ambiental a las dependencias de la SDA para su retroalimentación. Se realizaron 2 mesas de trabajo sobre generalidades del PIGA: Entre el I y II trimestre, se llevó a cabo una mesa de trabajo y salida con IDIPRON para revisar avances del proyecto Jardines Verticales. Se consolidó y envió la herramienta ABC: Cómo hacer Gestión Ambiental a las dependencias de la SDA para su retroalimentación. Se realizaron 2 mesas de trabajo sobre generalidades del PIGA con los equipos nuevos de las entidades y se apoyó al PIGA Institucional en la actualización del Plan de Acción anual. Se realizó acompañamiento a la Procuraduría en la implementación del SGA. Se participó en la elaboración de la nueva reglamentación sobre desechables plásticos de la SDA. Se planeó y ejecutó el evento Bogotá y Cambio climatico en Connecta, así como el taller de Jardines Verticales en el JBB, en marco de la semana ambiental distrital. PACA: En el I y II trimestre se inició el proceso de Sistematización del Procedimiento de PACA con apoyo de la DPSIA. Se crearon y cargaron los indicadores de las metas priorizadas de PACA BMPT en el OAB. Se consolidaron y reportaron los informes: Cuenta Anual PACA BMPT 2016, y Seguimiento PACA BMPT 2016, se socializó el estado de la Cuenta Anual y el avance de las metas PACA a las gerencias. Se realizó el ajuste a la formulación PACA BMPT. Se aprobó el módulo PACA de Forest y se inició la prueba piloto con los proyectos 1132, 7517 y 1150. Se inició el ajuste de la Cuenta Anual PACA vigencia 2017.
[5 empty] | Ejecutado | 8.34% | 8.34% | 8.34% | 8.34% | 8.34% | 8.34% | [6 empty] | 50.04%
TOTAL PONDERACIÓN | [18 empty] | 100% | 100%
126PG01-PR02-F-2-V10.0

## TERRITORIALIZACIÓN
SECRETARÍA DISTRITAL DE AMBIENTE
FORMATO DE ACTUALIZACIÓN Y SEGUIMIENTO A LA TERRITORIALIZACIÓN DE LA INVERSIÓN
|  |  |  | PROYECTO: | 1132 Gestión integral para la conservación, recuperación y conectividad de la Estructura Ecológica Principal y otras áreas de interés ambiental en el Distrito Capital
PERIODO:
Revisión | 2, Meta Proyecto | 3, Nombre -Punto de inversión (Localidad, Especial, Distrital) | 4, Variable | 5, Programación Actualización | Actualización |  |  |  | Seguimiento |  |  |  | 8, LOCALIZACIÓN GEOGRÁFICA |  |  |  |  | 9, POBLACIÓN
[5 empty] | 6,2 Actualización Marzo | 6,2 Actualización Junio | 6,3 Actualización Septiembre | 6,4 Actualización Diciembre | 7,1 Seguimiento Marzo | 7,2 Seguimiento Junio | 7,3 Seguimiento Septiembre | 7,4 Seguimiento Diciembre | 8,1 LOCALIDADES | 8,2 UPZ | 8,3 BARRIO | 8,4 PUNTO, LÍNEA O POLÍGONO | 8,5 ÁREA DE INFLUENCIA | 9,1 NUMERO DE HOMBRES | 9,2 NUMERO DE MUJERES | NUMERO INTERSEXUAL | 9,3 GRUPO ETARIO | 9,4 CONDICION POBLACIONAL | 9,5 GRUPOS ETNICOS | 9,6 TOTAL POBLACIÓN PERSONAS/CANTIDAD
1 | GESTIÓN DE 100 HECTÁREAS PARA LA DECLARATORIA | Siete (7) Polígonos - Localidades de Usme y Sumapaz | Magnitud Vigencia | 50 | 50 | 50 |  |  | 0 | 0 |  |  | Usme y Sumapaz (Rural) | UPR RIO TUNJUELO yUPR RIO BLANCO | La Regadera, San Benito, Arrayan, Betania, El Tabaco, El Istmo, Chisaca, Laguna Verde, Curubital, Los Andes, Los Arrayanes, La Unión | Polígono | Barrios aledaños | 480 | 462 |  | N.D. | N.D. | N.D. | 942
|  |  | Recursos Vigencia | 153273000 | 153273000 | 156926500 |  |  | 95467000 | 95467000
|  |  | Magnitud Reservas | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
|  |  | Reservas Presupuestales | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
2 | EVALUAR TÉCNICAMENTE EL 100 POR CIENTO DE SECTORES DEFINIDOS (100 HA) PARA LA GESTIÓN DE DECLARATORIA COMO ÁREA PROTEGIDA Y ELEMENTOS CONECTORES DE LA EEP | a) Nuevas áreas protegidas: Sumapaz (Rural) b) Elementos conectores de la EEP del D.C.: Usaquén, Chapinero, Santafe,San Cristobal, Usme, Tunjuelito, Bosa, Kennedy, Fontibón, Engativá, Suba, Rafael Uribe, Ciudad Bolívar, Barrrios Unidos | Magnitud Vigencia | 65% | 70 | 70 |  |  | 38.75 | 50 |  |  | a) Nuevas áreas protegidas: Sumapaz (Rural). b) Elementos conectores de la EEP del D.C.: Usaquén, Chapinero, Santafe,San Cristobal, Usme, Tunjuelito, Bosa, Kennedy, Fontibón, Engativá, Suba, Rafael Uribe, Ciudad Bolívar, Barrrios Unidos | a) Nuevas áreas protegidas: UPR RIO BLANCO. b) Elementos conectores de la EEP del D.C.: Usaquén: 1 - Paseo de Los Libertadores, 11 - San Cristóbal Norte; 14 - Usaquén, ; Chapinero: 88 - El Refugio, 89 - San Isidro Patios; 90 - Pardo Rubio; 99 - Chapinero; San Cristobal: 50 - La Gloria, 51 - Los Libertadores, 32 - San Blas, 52 - La Flora, 33 - Sosiego; Usme: 61 Ciudad Usme, 57 - Gran Yomasa, 59 - Alfonso López, 60 - Parque Entrenubes, 58- Comuneros, 52 - La Flora; Tunjuelito: 62 - Tunjuelito, 42 - Venecia; Bosa: 85 - Bosa Central, 84 - Bosa Occidental, 87 - Tintal Sur; Kennedy: 82 - Patio Bonito, 80 - Corabastos, 46 - Castilla, 79 - Calandaima, 78- Tintal Norte, 81 - Gran Britalia; Fontibón: 77 - Zona Franca, 114 - Modelia, 112 - Granjas de Techo, 115 - Capellanía; Engativá: 74 - Engativá, 73 - Garcés Navas, 72 - Bolivia, 30 - Boyacá Real, 29- Minuto de Dios; Suba: 71 - Tibabuyes, 27 - Suba, 28 - Rincón, 24 - Niza, 25 - La Floresta; 17 - San José de Bavaria, 3- Guaymaral; Rafael Uribe: 56 - Danubio, 55 - Diana Turbay; Ciudad Bolívar: 67 - Lucero, 69- ismael perdomo, 65 - Arborizadora, 66 - San Francisco; Barrios Unidos: 98 - Los alcazáres. | a) Nuevas áreas protegidas: Polígonos en Veredas La Regadera, San Benito, Arrayan, Betania, El Tabaco, El Istmo, Chisaca, Laguna Verde, Curubital, Los Andes, Los Arrayanes, La Unión. b) Elementos conectores de la EEP del D.C.: Usaquén, Chapinero, Santafe,San Cristobal, Usme, Tunjuelito, Bosa, Kennedy, Fontibón, Engativá, Suba, Rafael Uribe, Ciudad Bolívar, Barrrios Unidos | a) Polígono: Nuevas áreas protegidas en Ruralidad (polígono formato shape y pdf adjunto). b) Polígono: Para cada elemento conector de la EEP del D.C. con documentos, concepto o informe técnico elaborado (polígono formato pdf adjunto dentro del respectivo concepto o informe técnico) | Barrios y veredas aledaños | a) Nuevas áreas protegidas en Ruralidad: 480 b) Elementos conectores de la EEP del D.C.: 2,619,552 | a) Nuevas áreas protegidas en Ruralidad: 462 b) Elementos conectores de la EEP del D.C.: 2,792,088 |  | N.D. | N.D. | N.D. | a) Nuevas áreas protegidas en Ruralidad: 942 b) Elementos conectores de la EEP del D.C.: 5.411.340 TOTAL: 5.411.340
|  |  | Recursos Vigencia | 873258000 | 873258000 | 962681257 |  |  | 574454000 | 653221757
|  |  | Magnitud Reservas | 0% | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
|  |  | Reservas Presupuestales | 326804201 | 288094201 | 288094201 |  |  | 115814520 | 228182774
3 | EJECUTAR % DEL PLAN DE INTERVENCIÓN EN PARQUES ECOLÓGICOS DISTRITALES DE HUMEDAL DECLARADOS. | Humedal el Burro, Humedal Capellania, Humedal la Conejera, Humedal Cordoba, Humedal Jaboque, Humedal Juan Amarillo, Humedal Medrano del Say, Humedal Santa Maria del Lago, Humedal Techo, Humedal Torca, Humedal la Vaca | Magnitud Vigencia | 60 | 60 | 60 |  |  | 34.18 | 39.07 |  |  | Kennedy, Bosa, Fontibón, Engativá, Suba, Barrios Unidos, Usaquén, Rafael Uribe Uribe, Tunjuelito, Puente Aranda, Ciudad Bolívar | Corabastos, Kennedy Central, Castilla, Tintal, Bosa Central, Capellanía, Modelia, Zona Franca, Boyaca Real, Niza, Tibabuyes, Bolívia, Garcés Navas, Las Ferias, Engativá, Alambra, Niza, Tibabuyes, Parque Salitre, El Minuto de Dios, Prado, Suba, El Rincón, Paseo de los Libertadores, Guaymaral, SanJosé, Puente Aranda, Venecia, Tunjuelito. | El Amaparo, Cañizares, Villa Nelly, Villa de la Torre, Villa Emilia, Valladolit, Castilla, Monterrey, Villa Mariana, Villa Castilla, Pio XII, Nuevo Techo, El Condado, Tintala, Nueva Castilla, Villa Mejia, Manzanares, San Pablo, Laureles, Conjunto Residencial La Cofradía, Rincón Santo, Conjunto Residencial Modelia Park, La Estania o El Recodo, Moravia, Zona Franca, Santa María del Lago, Tabora, Lagos de Córdoba, La Gaitana, Bolívia, Ciudadela Colsubsidio, Cortijo, Garcés Navas, Bonanza, Engativá Centro, Paris Gaitan, Santa Helenita, El Muelle, Recrero de los Frayles, El Gaco, Engativá Zona Urbana, Rosario, Favidi, Visión Colombia, Parques de Castilla, Boyacá, Palo Blanco, Alhambra Sur Oriental de Colpatria, Las Villas, Compartir, Acacias, Alaska, Londres, Monarcas, Cañiza l, ll y lll, Carolina ll y lll, El Rubí, San Antonio Engativá, Torca I, Casa Balnca, San José Almendros, El carmen, San vicente de Ferrer, Tejar de Ontario, Molinos y Bosa Centro | Polígono | UPZ Aledañas | N.D. | N.D. |  | N.D. | N.D. | N.D. | 5538839
|  |  | Recursos Vigencia | 1400562000 | 1400562000 | 1416588000 |  |  | 99790500 | 99790500
|  |  | Magnitud Reservas | 0.5 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
|  |  | Reservas Presupuestales | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
4 | MANEJAR 15 HUMEDALES MEDIANTE EL DESARROLLO DE ACCIONES DE ADMINISTRACIÓN | Humedal el Burro | Magnitud Vigencia | 1 | 1 | 1 |  |  | 1 | 1 |  |  | Kennedy | Castilla, Tintal | Valladolit, Castilla, Monterrey, Villa Mariana, Villa Castilla, Pio XII, Nuevo Techo, El Condado, Tintala, Nueva Castilla, Villa Mejia | Polígono, entregado en archivo tipo shape file a la profesional encargada. | UPZ Aledañas | N.D. | N.D. |  | N.D. | N.D. | N.D. | 1230539
|  |  | Recursos Vigencia | 311475866.6667 | 311475866.6667 | 313117733.33 |  |  | 82386247.8667 | 90001031.0188
|  |  | Magnitud Reservas | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
|  |  | Reservas Presupuestales | 91672650.9333 | 71117475.6103 | 71117475.6103 |  |  | 36451555.0919 | 44549852.2253
|  | Humedal La Vaca | Magnitud Vigencia | 1 | 1 | 1 |  |  | 1 | 1 |  |  | Kennedy | Corabastos, Keneddy Central | El Amaparo, Cañizares, Villa Nelly, Villa de la Torre, Villa Emilia | Polígono, entregado en archivo tipo shape file a la profesional encargada. | UPZ Aledañas | N.D. | N.D. |  | N.D. | N.D. | N.D. | _
|  |  | Recursos Vigencia | 311475866.6667 | 311475866.6667 | 313117733.33 |  |  | 80857247.8667 | 86483258.4048
|  |  | Magnitud Reservas | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
|  |  | Reservas Presupuestales | 91672650.9333 | 63739308.9388 | 63739308.9388 |  |  | 31970488.4204 | 37171685.5538
|  | Humedal el Techo | Magnitud Vigencia | 1 | 1 | 1 |  |  | 1 | 1 |  |  | Kennedy | Corabastos, Keneddy Central, Castilla | El Amaparo, Cañizares, Villa Nelly, Villa de la Torre, Villa Emilia, Favidi, Visión Colombia, Parques de Castilla, Lagos de Castilla, Valladolid | Polígono, entregado en archivo tipo shape file a la profesional encargada. | UPZ Aledañas | N.D. | N.D. |  | N.D. | N.D. | N.D. | _
|  |  | Recursos Vigencia | 311475866.6667 | 311475866.6667 | 313117733.33 |  |  | 72771247.8667 | 78589277.8296
|  |  | Magnitud Reservas | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
|  |  | Reservas Presupuestales | 91672650.9333 | 62722842.2726 | 62722842.2726 |  |  | 30674301.7542 | 36155218.8876
|  | Humedal el Tibanica | Magnitud Vigencia | 1 | 1 | 1 |  |  | 1 | 1 |  |  | Bosa | Bosa Cental | Manzanares, San Pablo, Laureles | Polígono, entregado en archivo tipo shape file a la profesional encargada. | UPZ Aledañas | N.D. | N.D. |  | N.D. | N.D. | N.D. | 753496
|  |  | Recursos Vigencia | 311475866.6667 | 311475866.6667 | 313117738 |  |  | 80857247.8667 | 88787494
|  |  | Magnitud Reservas | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
|  |  | Reservas Presupuestales | 91672650.9333 | 70417708.9444 | 70417711 |  |  | 35292248.426 | 43850088
|  | Humedal Capellania | Magnitud Vigencia | 1 | 1 | 1 |  |  | 1 | 1 |  |  | Fontibón | Capellanía, Modelia | Conjunto Residencial La Cofradía, Rincón Santo | Polígono, entregado en archivo tipo shape file a la profesional encargada. | UPZ Aledañas | N.D. | N.D. |  | N.D. | N.D. | N.D. | 424038
|  |  | Recursos Vigencia | 311475866.6667 | 311475866.6667 | 313117733.33 |  |  | 27706247.8667 | 41205054
|  |  | Magnitud Reservas | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
|  |  | Reservas Presupuestales | 91672650.9333 | 90704175.6246 | 90704175.6246 |  |  | 47466835.1062 | 64136552.2396
|  | Humedal Meandro del Say | Magnitud Vigencia | 1 | 1 | 1 |  |  | 1 | 1 |  |  | Fontibón | Zona Franca | La Estania o El Recodo, Moravia, Zona Franca, | Polígono, entregado en archivo tipo shape file a la profesional encargada. | UPZ Aledañas | N.D. | N.D. |  | N.D. | N.D. | N.D. | _
|  |  | Recursos Vigencia | 311475866.6667 | 311475866.6667 | 313117733.33 |  |  | 72771247.8667 | 83856096.3384
|  |  | Magnitud Reservas | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
|  |  | Reservas Presupuestales | 91672650.9333 | 81910042.2854 | 81910042.2854 |  |  | 42189181.767 | 55342418.9004
|  | Humedal la Córdoba | Magnitud Vigencia | 1 | 1 | 1 |  |  | 1 | 1 |  |  | Suba | Niza, Alambra, Prado | Lagos de Córdoba, Recreto de los Frayles Alhambra Sur Oriental Colpatria, Las Villas | Polígono, entregado en archivo tipo shape file a la profesional encargada. | UPZ Aledañas | N.D. | N.D. |  | N.D. | N.D. | N.D. | 1315509
|  |  | Recursos Vigencia | 311475866.6667 | 311475866.6667 | 313117733.33 |  |  | 72771247.8667 | 85886015.972
|  |  | Magnitud Reservas | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
|  |  | Reservas Presupuestales | 91672650.9333 | 91154108.957 | 91154108.957 |  |  | 48476208.4386 | 64586485
|  | Humedal Torca - Guaymaral | Magnitud Vigencia | 1 | 1 | 1 |  |  | 1 | 1 |  |  | Usaquén | Guaymaral Área sin UPZ - Ni barrio | Torca I | Polígono, entregado en archivo tipo shape file a la profesional encargada. | UPZ Aledañas | N.D. | N.D. |  | N.D. | N.D. | N.D. | 475275
|  |  | Recursos Vigencia | 311475866.6667 | 311475866.6667 | 313117733.33 |  |  | 80857247.8667 | 102708899.8004 |  |  | Suba | Paseo de los Libertadores | Casa Balnca
|  |  | Magnitud Reservas | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Reservas Presupuestales | 91672650.9333 | 127304875.6449 | 127304875.6449 |  |  | 65728715.1265 | 99638252.2599
|  | Humedal Conejera | Magnitud Vigencia | 1 | 1 | 1 |  |  | 1 | 1 |  |  | Suba | Suba, Tibabuyes | Compartir, Acacias, Alaska, Londres, Monarcas | Polígono, entregado en archivo tipo shape file a la profesional encargada. | UPZ Aledañas | N.D. | N.D. |  | N.D. | N.D. | N.D. | _
|  |  | Recursos Vigencia | 311475866.6667 | 311475866.6667 | 313117733.33 |  |  | 150385045.8667 | 201884521.8928
|  |  | Magnitud Reservas | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
|  |  | Reservas Presupuestales | 91672650.9333 | 126495040.4668 | 126495040.4668 |  |  | 77943019.9484 | 99927417.0818
|  | Humedal Jaboque | Magnitud Vigencia | 1 | 1 | 1 |  |  | 1 | 1 |  |  | Engativá | Engativá | El Gaco, Engativá Zona Urbana, San Antonio Engativá | Polígono, entregado en archivo tipo shape file a la profesional encargada. | UPZ Aledañas | N.D. | N.D. |  | N.D. | N.D. | N.D. | _
|  |  | Recursos Vigencia | 311475866.6667 | 311475866.6667 | 313117733.33 |  |  | 77891247.8667 | 93762866
|  |  | Magnitud Reservas | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Reservas Presupuestales | 91672650.9333 | 99348408.9637 | 99348408.9637 |  |  | 52654528.4453 | 72780785
|  | Humedal Juan Amarillo | Magnitud Vigencia | 1 | 1 | 1 |  |  | 1 | 1 |  |  | Suba | Tibabuyes | La Gaitana, Cañiza l, ll y lll, Carolina ll y lll, El Rubí, La Gaitana | Polígono, entregado en archivo tipo shape file a la profesional encargada. | UPZ Aledañas | N.D. | N.D. |  | N.D. | N.D. | N.D. | _
|  |  | Recursos Vigencia | 311475866.6667 | 311475866.6667 | 313117733.33 |  |  | 151324247.8667 | 203973837.9024 |  |  | Engativá | Bolívia, Garces Navas | Bolivia, Ciudadela Colsubsidio, Garces Navas
|  |  | Magnitud Reservas | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
|  |  | Reservas Presupuestales | 91672650.9333 | 174673042.3444 | 174673042.3444 |  |  | 95265581.826 | 143783418.9594
|  | Humedal Santa Maria del Lago | Magnitud Vigencia | 1 | 1 | 1 |  |  | 1 | 1 |  |  | Engativá | Boyaca Real, Garcés Navas, Las Ferias, Engativá, Minuto de Dios, Minuto de Dios | Garces Navas, Bonanza, Engativá Centro, Paris Gaitan, Santa Helenita, Santa María del Lago, Boyacá, Palo Blanco | Polígono, entregado en archivo tipo shape file a la profesional encargada. | UPZ Aledañas | N.D. | N.D. |  | N.D. | N.D. | N.D. | 883319
|  |  | Recursos Vigencia | 311475866.6667 | 311475866.6667 | 313117733.33 |  |  | 120027328.8667 | 190523473
|  |  | Magnitud Reservas | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
|  |  | Reservas Presupuestales | 91672664 | 86771540.4403 | 86771540.4403 |  |  | 54103619.9219 | 60203917
|  | Humedal Isla | Magnitud Vigencia | 1 | 1 | 1 |  |  | 1 | 1 |  |  | Bosa | Bosa Central | Bosa Centro | Polígono, entregado en archivo tipo shape file a la profesional encargada. | UPZ Aledañas | N.D. | N.D. |  | N.D. | N.D. | Comunidad Muisca de la localidad Bosa | _
|  |  | Recursos Vigencia | 311475866.6667 | 311475866.6667 | 313117733.33 |  |  | 25516247.8667 | 32582404.0908
|  |  | Magnitud Reservas | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
|  |  | Reservas Presupuestales | 91672650.9333 | 70257142.2756 | 70257148 |  |  | 39298421.7573 | 55210518.8906
|  | Humedal Tunjo | Magnitud Vigencia | 1 | 1 | 1 |  |  | 1 | 1 |  |  | Tunjuelito | Venecia, Tunjuelito | El Carmen, San Vicente de Ferrer, Tejar de Ontario, Molinos | Polígono, entregado en archivo tipo shape file a la profesional encargada. | UPZ Aledañas | N.D. | N.D. |  | N.D. | N.D. | N.D. | 186383
|  |  | Recursos Vigencia | 311475866.6667 | 311475866.6667 | 313117733.33 |  |  | 25516247.8667 | 40043730.3116
|  |  | Magnitud Reservas | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Reservas Presupuestales | 91672650.9333 | 97439008.9604 | 97439008.9604 |  |  | 55611168.4421 | 82392385
|  | Humedal Salitre | Magnitud Vigencia | 1 | 1 | 1 |  |  | 1 | 1 |  |  | Barrios Unidos, Rafael Uribe Uribe | Parque Salitre, San José | Rosario, San José | Polígono, entregado en archivo tipo shape file a la profesional encargada. | UPZ Aledañas | N.D. | N.D. |  | N.D. | N.D. | N.D. | 270280
|  |  | Recursos Vigencia | 311475866.6667 | 311475866.6667 | 313117733.33 |  |  | 74694247.8667 | 79744200.1304
|  |  | Magnitud Reservas | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
|  |  | Reservas Presupuestales | 91672650.9333 | 61035042.2707 | 61035042.2707 |  |  | 30105381.7524 | 34467418.8857
|  | TOTAL | Magnitud Vigencia | 15 | 15 | 15 |  |  | 15 | 15
|  |  | Recursos Vigencia | 4672138000 | 4672138000 | 4696766000 |  |  | 1196332597 | 1500032160
|  |  | Magnitud Reservas | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
|  |  | Reservas Presupuestales | 1375089764 | 1375089764 | 1375089764 |  |  | 743231256 | 994196413.22
5 | HABILITAR 1 ESPACIO PÚBLICO DE INFRAESTRUCTURA PARA EL DISFRUTE CIUDADANO Y GESTIONAR EN OTRAS ÁREAS DE INTERÉS AMBIENTAL. | Parque Ecológico Distrital de Montaña Entrenubes y Mirador Juan Rey | Magnitud Vigencia | 1 | 1 | 0.9 |  |  | 0.9 | 0.9 |  |  | Usme, Rafael Uribe Uribe | Parque Entrenubes | Arrayanes VI, La Paz, La Fiscala, Canada O Guira, El Porvenir De Los Soches ,San Martin Sur, El Nuevo Portal II Rural, Villabel, El Nuevo Portal II, Yomasa, Diana Turbay Arrayanes, Pepinitos, Bolonia I ,Tocaimita Sur, El Bosque Central I, Juan Rey Sur, Tocaimita Oriental, Las Violetas Rural, Arrayanes I, La Esperanza Sur I, Liliana, Los Soches El Portal Del Divino, La Esperanza Sur, El Nevado II, El Bosque Central, Fiscala Alta, El Pedregal II, Las Lomas, La Fiscala Norte, Bolonia I, Los Olivares, El Nevado, Alaska, Tibaque Sur, Portal Rural II, El Refugio I, Bolonia, Los Arrayanes, Cerros De Oriente, Guacamayas III, La Belleza, Tocaimita Oriental I, Juan José Rondón I, Arrayanes V, Danubio II, Palermo Sur | Polígono establecido del área declarada del parque | Diana Turbay, Los Libertadores, Danubio, La gloria, Alfonso Lopez, Gran Yomasa, La Flora, Marruecos, Ciudad Usme, Parque Entrenubes | N.D. | N.D. | N.D. | N.D. | N.D. | N.D. | 587174
|  |  | Recursos Vigencia | 6867186000 | 6859037043 | 6414288135 |  |  | 93027000 | 93027000
|  |  | Magnitud Reservas | 0.8 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
|  |  | Reservas Presupuestales | 7318800 | 7318800 | 7318800 |  |  | 7318800 | 7318800
6 | ADQUIRIR 60 HECTÁREAS EN ÁREAS PROTEGIDAS Y ÁREAS DE INTERÉS AMBIENTAL. | Parque Ecológico Distrital de Montaña Entrenubes - Cerro Juan Rey y Cuchilla El Gavilán | Magnitud Vigencia | 10 | 10 | 10 |  |  | 0 | 0 |  |  | Usme, Rafael Uribe Uribe | Parque Entrenubes | Arrayanes VI, La Paz, La Fiscala, Canada O Guira, El Porvenir De Los Soches ,San Martin Sur, El Nuevo Portal II Rural, Villabel, El Nuevo Portal II, Yomasa, Diana Turbay Arrayanes, Pepinitos, Bolonia I ,Tocaimita Sur, El Bosque Central I, Juan Rey Sur, Tocaimita Oriental, Las Violetas Rural, Arrayanes I, La Esperanza Sur I, Liliana, Los Soches El Portal Del Divino, La Esperanza Sur, El Nevado II, El Bosque Central, Fiscala Alta, El Pedregal II, Las Lomas, La Fiscala Norte, Bolonia I, Los Olivares, El Nevado, Alaska, Tibaque Sur, Portal Rural II, El Refugio I, Bolonia, Los Arrayanes, Cerros De Oriente, Guacamayas III, La Belleza, Tocaimita Oriental I, Juan José Rondón I, Arrayanes V, Danubio II, Palermo Sur | Polígono establecido del área declarada del parque | Diana Turbay, Los Libertadores, Danubio, La gloria, Alfonso Lopez, Gran Yomasa, La Flora, Marruecos, Ciudad Usme, Parque Entrenubes | N.D. | N.D. | N.D. | N.D. | N.D. | N.D. | 587175
|  |  | Recursos Vigencia | 959057000 | 959057000 | 1017710408 |  |  | 129626000 | 129626000
|  |  | Magnitud Reservas | 11.6 | 11.6 | 0 |  |  | 0 | 0
|  |  | Reservas Presupuestales | 153669060 | 153669060 | 153669060 |  |  | 83771713 | 134634481
7 | ADMINISTRAR Y MANEJAR 800 HECTÁREAS DE PARQUES ECOLÓGICOS DISTRITALES DE MONTAÑA Y ÁREAS DE INTERÉS AMBIENTAL | Parque Ecológico Distrital de Montaña Entrenubes | Magnitud Vigencia | 303 | 303 | 303 |  |  | 303 | 306 |  |  | Usme, Rafael Uribe Uribe | Parque Entrenubes | Arrayanes VI, La Paz, La Fiscala, Canada O Guira, El Porvenir De Los Soches ,San Martin Sur, El Nuevo Portal II Rural, Villabel, El Nuevo Portal II, Yomasa, Diana Turbay Arrayanes, Pepinitos, Bolonia I ,Tocaimita Sur, El Bosque Central I, Juan Rey Sur, Tocaimita Oriental, Las Violetas Rural, Arrayanes I, La Esperanza Sur I, Liliana, Los Soches El Portal Del Divino, La Esperanza Sur, El Nevado II, El Bosque Central, Fiscala Alta, El Pedregal II, Las Lomas, La Fiscala Norte, Bolonia I, Los Olivares, El Nevado, Alaska, Tibaque Sur, Portal Rural II, El Refugio I, Bolonia, Los Arrayanes, Cerros De Oriente, Guacamayas III, La Belleza, Tocaimita Oriental I, Juan José Rondón I, Arrayanes V, Danubio II, Palermo Sur | Polígono establecido del área declarada del parque | Diana Turbay, Los Libertadores, Danubio, La gloria, Alfonso Lopez, Gran Yomasa, La Flora, Marruecos, Ciudad Usme, Parque Entrenubes | N.D. | N.D. | N.D. | N.D. | N-D | N.D. | 587176
|  |  | Recursos Vigencia | 2568791400 | 2945372293.3 | 2953006483 |  |  | 536017542.1667 | 938075301
|  |  | Magnitud Reservas | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
|  |  | Reservas Presupuestales | 359483954.9167 | 603850570.45 | 603850570 |  |  | 444195571.9317 | 591342512
|  | Parque Mirador de los Nevados | Magnitud Vigencia | 6 | 6 | 6 |  |  | 6 | 6 | 6 | 6 | Suba | Suba | Suba Cerros, Suba Urbano | Polígono establecido del área declarada del parque | Casa Blanca Suba, Niza, suba y El Rincón | N.D. | N.D. | N.D. | N.D. | N.D. | N.D. | 683073
|  |  | Recursos Vigencia | 2125427679 | 2012730726.3 | 2015943916 |  |  | 120466707.0867 | 242837722
|  |  | Magnitud Reservas | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
|  |  | Reservas Presupuestales | 358745221.9167 | 234575279.81 | 234575279.81 |  |  | 97286211.4063 | 219597086
|  | Soratama | Magnitud Vigencia | 6 | 6 | 6 |  |  | 6 | 6 |  |  | Usaquen | San Cristóbal Norte | Barrancas Oriental Rural y La Cita | Polígono establecido del área declarada del parque | Los Cedros, Toberin, San Cristobal Norte y La Uribe | N.D. | N.D. | N.D. | N.D. | N.D. | N.D. | 239652
|  |  | Recursos Vigencia | 3957493721 | 3161749891.2 | 3070605084 |  |  | 102308549.6067 | 206147633.5
|  |  | Magnitud Reservas | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
|  |  | Reservas Presupuestales | 360872490 | 205827622.94 | 205827623 |  |  | 75191883.5876 | 188722162.2139
|  | Zuque | Magnitud Vigencia | 65 | 93 | 93 |  |  | 0 | 0 |  |  | San Cristóbal | La Gloria | Altos del Zuque | Polígono establecido del área protegida | La Gloria, San Cristobal y Los Libertadores | N.D. | N.D. | N.D. | N.D. | N.D. | N.D. | 171243
|  |  | Recursos Vigencia | 497914200 | 746725727.4 | 715744060.79 |  |  | 66807064.96 | 96742793.5
|  |  | Magnitud Reservas | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
|  |  | Reservas Presupuestales | 2926586.25 | 37774779.15 | 37774779.15 |  |  | 29365454.4 | 35848455
|  | Cerro la conejera | Magnitud Vigencia | 32.5 | 30 | 30 |  |  | 0 | 0
|  |  | Recursos Vigencia | 160932505 | 306531159.4 | 313328849.83 |  |  | 42715000 | 49302533.33
|  |  | Magnitud Reservas |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
|  |  | Reservas Presupuestales |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
|  | Cerro Torca | Magnitud Vigencia | 32.5 | 7 | 7 |  |  | 0 | 0
|  |  | Recursos Vigencia | 160932505 | 306531159.4 | 313328849.33 |  |  | 42715000 | 49302533.33
|  |  | Magnitud Reservas | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
|  |  | Reservas Presupuestales | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
|  | TOTAL | Magnitud Vigencia | 360 | 445 | 445 |  |  | 315 | 318 |  |  | Rafael Uribe Ciudad Bolivar | Completar | Completar | Completar | Completar | 462433 | 449074 |  | N.D. | N.D. | N.D. | 911507
|  |  | Recursos Vigencia | 9471492010 | 9479640957 | 9381957242 |  |  | 911029864 | 1582408515.5
|  |  | Magnitud Reservas | 160 | 0 |  |  |  | 0
|  |  | Reservas Presupuestales | 1082028253.0833 | 1082028252 | 1082028252 |  |  | 646039121 | 1035510215
8 | RECUPERAR Y VIABILIZAR 115 HECTÁREAS DE SUELO DE PROTECCIÓN POR RIESGO COMO USO DE ESPACIO PÚBLICO PARA LA CIUDAD | Localización: Especial. Nueva Esperanza y Altos de la Estancia. Descripción: SUELO DE PROTECCIÓN POR RIESGO EN EL SECTOR DE ALTOS DE LA ESTANCIA Y NUEVA ESPERANZA. | Magnitud Vigencia | 40.6 | 40.6 | 40.6 |  |  | 33.6 | 33.6 |  |  | Ciudad Bolivar | UPZ 69 Ismael Perdomo | Altos de la Estancia Localidad de Ciudad Bolívar (15,5 hectáreas) Nueva Esperanza Localidad de Rafael Uribe Uribe (12.5 hectáreas) | Poligono | UPZ Aledañas | 130108 | 125005 |  | N.D. | N.D. | N.D. | 255113
|  |  | Recursos Vigencia | 261351000 | 261351000 | 302688500 |  |  | 18624000 | 18624000
|  |  | Magnitud Reservas | 6 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
|  |  | Reservas Presupuestales | 211838202 | 211838202 | 211838202 |  |  | 63783850 | 137474480
9 | RECUPERAR, REHABILITAR O RESTAURAR 200 HECTÁREAS NUEVAS EN CERROS ORIENTALES, RÍOS Y QUEBRADAS, HUMEDALES, BOSQUES, PÁRAMOS O ZONAS DE ALTO RIESGO NO MITIGABLES QUE APORTAN A LA CONECTIVIDAD ECOLÓGICA DE LA REGIÓN | Vereda Corinto Usme Centro y PEDMEN (Localidad de Usme), Hoya de San Cristóbal (Localidad de San Cristóbal), bosque de San Carlos (Rafael Uribe) PEDH Tibanica (Localidad de Bosa), PEDH La Vaca, El Burro y Techo (Localidad de Kennedy), PEDH Capellanía y Meandro El Say (Localidad de Fontibon), PEDH Jaboque, Tibabuyes y Santa María del Lago (Localidad de Engativá), PEDH Córdoba, La Conejera, Torca - Guaymaral y Juan Amarillo (Localidad de Suba), PEDH El Salitre (Localidad de Barrios Unidos) y PEDH Tunjo y La Isla (Localidad de Tunjuelito). | Magnitud Vigencia | 60 | 44.67 | 43.67 |  |  | 0.16 | 0.48 |  |  | Usme, San Cristobal, Rafael Uribe, Kennedy, Fontibon, Bosa, Engativá, Barrios Unidos y Tunjuelito. | Esta información se encuentra en los archivos .KMZ | Esta información se encuentra en los archivos .KMZ | Polígono de áreas de restauración (PEDH), polígono en construcción de áreas en vereda Corinto (localidad Usme) | Esta información se encuentra en los archivos .KMZ | No se tiene la información | No se tiene la información |  | N.D. | N.D. | N.D. | Usme: 342940, San Cristóbal :392220, Rafael Uribe: 5490, Bosa: 753496, Kennedy: 1230539,Fontibon: 424038, Engativá: 883319,Barrios Unidos: 270280 y Tunjuelito: 186383.
|  |  | Recursos Vigencia | 1860257000 | 1860257000 | 1836868000 |  |  | 66084000 | 101169077
|  |  | Magnitud Reservas | 61.9 | 77.2 | 77.2 |  |  | 4.88 | 10
|  |  | Reservas Presupuestales | 1469796490 | 1469796490 | 1469796490 |  |  | 39049724 | 1456532191
10 | EJECUTAR EL 100 POR CIENTO EL PLAN DE MANTENIMIENTO Y SOSTENIBILIDAD ECOLÓGICA EN 400 HA INTERVENIDAS CON PROCESOS DE RESTAURACIÓN | Se entregaron 24,49ha para acciones de mantenimiento, que corresponden a los predios 99, 94, 95, 93, 6, 13, 98, 14, 194, 15, 58, 57 y 15 del Parque Ecológico Distrital de Montaña Entre Nubes. | Magnitud Vigencia | 35% | 25.85% | 25.85% |  |  | 0 | 0 |  |  | San Cristóbal | Esta información se encuentra en los archivos .KMZ | Esta información se encuentra en los archivos .KMZ | Polígono Áreas_mnto_PEDMEN_Convenio_1295 | Esta información se encuentra en los archivos .KMZ | No se tiene la información | No se tiene la información |  | N.D. | N.D. | N.D. | San Cristóbal: 392220
|  |  | Recursos Vigencia | 1553036000 | 1553036000 | 1621761458 |  |  | 72075844 | 124794923.5
|  |  | Magnitud Reservas | 10.85% | 20% | 20% |  |  | 6.1% | 6.42%
|  |  | Reservas Presupuestales | 485081534 | 493661534 | 493661534 |  |  |  | 263770027
11 | IMPLEMENTAR 4 PROGRAMAS DE MONITOREO ASOCIADOS A ELEMENTOS DE LA ESTRUCTURA ECOLÓGICA PRINCIPAL | 15 Parques Ecológicos Distritales de Humedal declardos en Bogotá D.C y tres predios de l PEDM Entrenubes | Magnitud Vigencia | 2 | 2 | 1.9 |  |  |  | 1.2 |  |  | Tunjuelito, Suba, Usaquen, Kennedy, Engativá, Fontibón, Bosa, Rafael Uribe Uribe, Usme y San Cristobal | Fontibón, Suba, Bolivia, El prado, Niza, Tibabuyes, Minuto de Dios, Guaymaral, Corabastos, Arborizadora, La Academia, Capellania, La Alhambra, Calandaima, Garces Navas, Engativá, La floresta, El Rincón, Boyaca Real, Alamos, Bosa Central, Tintal Sur, Paseo de Los Libertadores, Castilla, Zona Franca, Venecia. La Gloria y Los Libertadores, Entrenubes, Alfonso López, Gran Yomasa, Danubio, Los Comuneros, Molinos, Diana Turbay y La Flora. | Tintala, Ciudad Bachue, Rincón Altamar, Bochica II, Villa Nelly III Sector, Chucua De La Vaca I, Ciudad Techo II, El Chircal Sur, Chucua De La Vaca Iii, San Bernardino I, Villa Anny I, Sabana De Tibabuyes Norte, Tuna, Las Mercedes I, Rincón De Santa Inés, Corabastos, Valladolid, Club De Los Lagartos, Torca I, La Faena, Tibabita Rural, Potosí, Villa Del Mar, Las Mercedes Suba Rural, Casablanca Suba Urbano, El Tintal Central, Villas De Alcalá, Santa Maria, Ferrocaja Fontibon, Aures, Centro Engativa Ii, Prado Veraniego Sur, Luis Carlos Galán, Ronda, Ttes De Colombia, Nuevo Techo, Lisboa, Moravia, Rincón De Suba, El Chanco I, Casablanca Suba,Torca Rural Ii, El Tintal, El Chanco Rural Iii, Zona Franca, Los Ángeles, Lech Walesa, Tuna Baja, Villa Hermosa, San Bernardino Xxii Urbano, La Riviera, El Muelle, Parque El Tunal, Campo Verde, San Cayetano, San Bernardino Xxv Urbano, Puente Largo, Tibabuyes II, Los Cerezos, Batan, Marandu, Puerta De Teja, La Carolina De Suba, El Cedro, Bolivia Oriental, Niza Sur, San Antonio Engativá, Bolivia, Muzu, Santa Cecilia, Tuna Rural, Lago De Suba, Monaco, El Gaco , Santa Teresa De Suba ,Tibabuyes, Arborizadora Baja, El Dorado, Santa Cecilia, Villa Amalia, Ciudadela Colsubsidio. | Segundo trimestre: Polígonos de los PEDH Tibanica, Vaca, Techo, , TunjoBurro, Meandro del Say y Capellanía. | Suelo de protección asociado a los Parques Ecológicos Distritales de Humedal y de Montaña declarados en la zona urbana del Distrito Capital. | 1304673 | 1253509 |  | N.D. | N.D. | N.D. | 2558182
|  |  | Recursos Vigencia | 330729000 | 330729000 | 472360000 |  |  |  | 92888000
|  |  | Magnitud Reservas | 0.1 | 0 | 0 |  |  |  | 0
|  |  | Reservas Presupuestales | 103935187 | 103935187 | 103935187 |  |  |  | 91724754
12 | AUMENTAR A 200 HECTÁREAS LAS ÁREAS CON PROCESOS DE RESTAURACIÓN ECOLÓGICA PARTICIPATIVA O CONSERVACIÓN Y/O MANTENIMIENTO EN LA RURALIDAD DE BOGOTANA. | Cuenca del río Sumapaz, río Blanco, Río Tunjuelo y franja de cerros orientales Usme | Magnitud Vigencia | [9 empty] | Sumapaz, Usme y Ciudad Bolívar, Santa Fe Chapinero Suba | Upr Rio Tunjuelo, Upr Rio Blanco, Upr Rio Sumapaz UPR Norte | N/A | Polígono | UPZ y UPR Aledañas | 6032.28 | 5795.72 |  | N.D. | N.D. | N.D. | 11828
Recursos Vigencia
Magnitud Reservas
Reservas Presupuestales
13 | IMPLEMENTAR EN 500 PREDIOS ACCIONES DE BUENAS PRÁCTICAS AMBIENTALES EN SISTEMAS DE PRODUCCIÓN AGROPECUARIA | Zona Rural de Bogotá - Suba, Chapinero, Santafe, Usme, Ciudad Bolívar, Sumapaz | Magnitud Vigencia | [9 empty] | Sumapaz, Usme y Ciudad Bolívar, Santa Fe Chapinero Suba | Upr Rio Tunjuelo, Upr Rio Blanco, Upr Rio Sumapaz UPR Norte | N/A | Polígono | UPZ y UPR Aledañas | 6032.79 | 5796.21 |  | N.D. | N.D. | N.D. | 11829
Recursos Vigencia
Magnitud Reservas
Reservas Presupuestales
14 | IMPLEMENTAR 2 PROYECTOS PILOTO DE ADAPTACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO BASADO EN ECOSISTEMAS. | Proyecto de adaptación al cambio climático en Usme | Magnitud Vigencia | 0.75 | 0.85 | 0.84 |  |  | 0.5 | 0.58 |  |  | Usme | Veredas Las Margaritas, Los Andes,la Unión | Veredas Las Margaritas, Los Andes,la Union | Polígono (Anexo polígono) | URP | 198396 | 207629 | N.D. | N.D. | N.D. | N.D. | 406025
|  |  | Recursos Vigencia | 119714500 | 119714500 | 0 |  |  | 0 | 0
|  |  | Magnitud Reservas | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
|  |  | Reservas Presupuestales | 114505954.5 | 119790954.5 | 110291788 |  |  | 13488500 | 117036038
|  | Proyecto de adaptación al cambio climático en San Cristóbal | Magnitud Vigencia | 0.75 | 0.75 | 0.99 |  |  | 0.5 | 0.58 |  |  | San Cristóbal | Upz el Sosiego Upz 32 San Blass | Primera de mayo Velodromo Santa Ana Sur San Cristobal Sur El Triangulo Montecarlo Molinos Oriente- Gran Colombia Los Laureles I - Santa Cecilia Aguas Claras | Polígono( Anexo polígono) | UPZ | 64 | 45 | N.D. | N.D. | N.D. | N.D. | 109
|  |  | Recursos Vigencia | 119714500 | 119714500 | 0 |  |  | 0 | 0
|  |  | Magnitud Reservas | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
|  |  | Reservas Presupuestales | 114505954.5 | 119790954.5 | 110291788 |  |  | 13488500 | 117036038
|  | Total | Magnitud Vigencia | 1.5 |  | 1.5
|  |  | Recursos Vigencia | 239429000 |  | 0
Magnitud Reservas
|  |  | Reservas Presupuestales | 229011909 |  | 234072076
15 | EJECUTAR 4 INSTRUMENTOS IINSTITUCIONALES CON ENFOQUE DE ADAPTACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO | Emergencias atendidas en el perímetro urbano de Bogotá Distrito Capital | Magnitud Vigencia | 4 | 4 | 4 |  |  | 4 | 4 |  |  | PIRE: Usaquén, Suba, Engativá, Fontibón, Chapinero, San Cristóbal, Kennedy, Teusaquillo, Tunjuelito, Santa Fe, Puente Aranda, Rafael Uribe Uribe, Usme, Ciudad Bolívar, Antonio Nariño, Barrios Unidos, La Candelaria. CECA: 1 USAQUEN , 1 USME, 1 SUBA | PIRE: 1 Paseo De Los Libertadores, 100 Galerías, 101 Teusaquillo, 103 Parque Salitre, 106 La Esmeralda, 107 Quinta Paredes, 108 Zona Industrial, 109 Ciudad Salitre Oriental, 11 San Cristóbal Norte, 110 Ciudad Salitre Occidente, 111 Puente Aranda, 114 Modelia, 115 Capellanía, 116 Álamos, 117 Aeropuerto El Dorado, 12 Toberín, 13 Los Cedros, 14 Usaquén, 15 Country Club, 16 Santa Bárbara, 17 San José De Bavaria, 18 Britalia, 19 El Prado, 20 La Alhambra, 21 Los Andes, 22 Doce De Octubre, 23 Casa Blanca Suba, 24 Niza, 25 La Floresta, 26 Las Ferias, 27 Suba, 28 El Rincón, 29 Minuto De Dios, 30 Boyacá Real, 31 Santa Cecilia, 32 San Blas, 34 20 De Julio, 35 Ciudad Jardín, 36 San José, 37 Santa Isabel, 38 Restrepo, 39 Quiroga, 40 Ciudad Montes, 41 Muzú, 42 Venecia, 43 San Rafael, 44 Américas, 45 Carvajal, 46 Castilla, 48 Timiza, 49 Apogeo, 50 La Gloria, 51 Los Libertadores, 52 La Flora, 53 Marco Fidel Suarez, 54 Marruecos, 55 Diana Turbay, 57 Gran Yomasa, 58 Comuneros, 59 Alfonso López, 71 Tibabuyes, 72 Bolivia, 73 Garcés Navas, 74 Engativá, 75 Fontibón, 77 Zona Franca, 79 Calandaima, 81 Gran Britalia, 84 Bosa Occidental, 85 Bosa Central, 86 El Porvenir, 88 El Refugio, 89 San Isidro Patios, 9 Verbenal, 90 Pardo Rubio, 91 Sagrado Corazón, 94 Candelaria, 96 Lourdes, 97 Chicó Lago, 98 Los Alcázares, 99 Chapinero CECA: 1 CERRO DE LA CONEJERA, 1 NO TIENE UPZ, 1 PARQUE ENTRENUBES | PIRE: Aeropuerto el dorado, Alcalá, Alcázares, Arrayanes, Atenas, El Dorado, Centro Industrial, San Antonio Norte, San José De Bavaria, Acacias, Andalucía, Atenas, Barcelona Sur, Barrancas, Belalcázar, Bella Flor, Bella Suiza, Bellavista, Belmira, Bonanza, Bosque de Modelia, Bosques de Bellavista, Bosque de Pinos, Bosque de San Jorge, Boyacá Real, Brasilia, Britalia, Cantarranita Caobos Salazar, Capellanía, Casa Blanca, Casa de la juventud, Castillo, Cedritos, Cedro golf, Cedro Narváez, Cedro Salazar, Centro Administrativo, Centro industrial, Cerro Guadalupe, Cerros de oriente, Chapinero Central, Chapinero Norte, Chicó, Chicó Norte, Chuniza, Ciudad Kennedy, Ciudad Salitre Nor-Oriental, Ciudad Salitre Occidental, Ciudad Salitre Sur-Oriental, Ciudadela Colsubsidio, Club Los Lagartos, Comuneros, Costa Rica, Diana Turbay, Eduardo Santos, El Codito III, El Castillo, El Cortijo, El mochuelo oriental, El Nogal, El Palmar, El Refugio, El remanso, El Rincón, El Rincón de los Ángeles, El Rocío, El Rocío Centro Oriental, El seminario, El Tintal, El triunfo, El Triángulo, El Tunal Oriental, Emaús, Esperanza, Estoril, Ferrocaja, Floresta, Frigorífico Fundación Hospital San Carlos, Guadalupe, Galán, Garcés Navas Oriental, Ginebra, Gran América, Grancolombiano, Gustavo Restrepo, Hipódromo De Techo II, Hospital San Carlos, Humedal Córdoba, Iberia, Ingemar, Inglés, Jaqueline, Jorge Eliecer Gaitán, Julio Flórez, La Cabrera, La Calleja, La Campiña, La Carolina, La Castellana, La Catedral, La Chucua, La Esmeralda, La Esperanza, La Gloria, La Magdalena, La Porciúncula, La Resurrección, La Serena, La Soledad, Las Acacias, Las Aguas, Las Dos Avenidas 1 Etapa, Las Margaritas, La Merced, La Merced Norte, La Serena, La Victoria, Lago Timiza I, Las Mercedes Suba, Lisboa, Los Andes, Los Andes Norte, Los Ángeles, Los Álamos, Los Laches, Los Cedros, Los Comuneros, Los Naranjos, Los Rosales, Los Sauces, Madelena II y IV, Mallorca, Mandalay, Metrópolis, Minuto De Dios, Modelia, Molinos Norte, Monte Blanco, Mónaco, Montecarlo, Naranjos, Nicolás De Federman, Niza, Niza Suba, Normandia, Nueva España, Olarte, Osorio X, Palenque, Pablo Vi, Palermo, Palermo Sur, Paraíso, Pardo Rubio, Parque Los Novios, Parque Nacional, Parque Popular Salitre, Parque Salitre, Parque San Andrés, Parque Sausalito, Parque Simón Bolívar, Parque Villa Luz, Pensilvania, Pio XII, Policarpa Salavarrieta, Popular Modelo, Porciúncula, Portales Del Norte, Porvenir, Prados De La Calleja, Predio Caldas, Provenza, Puente Aranda, Puente Largo, Puerta Del Sol, Recodo del Country, Quinta Camacho, Quinta Mutis, Quinta Paredes, Recreo, Remanso, Remanso Sur, Restrepo, Rincón De Mandalay, Rincón De Santa Paula, Rosales, Salazar Gómez, Salitre I, San Antonio, San Antonio Nor – Occidental, San Antonio Norte, San Bernardino, San Felipe De Usme, San Francisco, San Francisco Occidental, San Ignacio, San Joaquín, San José, San José De Bavaria, San José Del Prado, San José II Sector, San Luis, San Martín De Porres I y II, San Patricio, Santa Rosa, Santa Ana Occidental, Santa Bárbara Central, Santa Bárbara Occidental, Santa Bárbara Oriental, Santa Ana, Santa Bibiana, Santa Cecilia, Santa Cecilia Parte Alta, Santa Fe, Santa Fe Del Tintal, Santa Helena I, Santa Helenita, Santa Isabel, Santa Librada Norte, Santa Lucia, Santa Mónica, Santa Teresa, Santander, Seminario, Sena, Siberia, Suba Cerros, Suba Naranjos, Suba Urbano, Sucre, Super Manzana, Tibabuyes, Timiza, Toberín, Torca, Tuna Alta, Tuna Baja, Universidad Nacional, Urb. Hacienda Córdoba Niza, Urbanización Bochica, Urbanización El Cortijo, Urbanización El Pireo, Urbanización Santa Coloma, Urbanización Santa Luisa, Urbanización Tibabuyes Universal, Usminia, Villa Alsacia, Villa De Los Alpes, Villas De Granada I, Villa Del Cerro, Villa Del Prado, Villa Galante, Villa Inés, Villa Jimena, Villa Mary, Vitelma, Walessa, Zona Franca CECA: 1 BARAJAS NORTE, 1PARAMO, 1TOCAIMITA ORIENTAL | PIRE: Bogotá Distrito Capital CECA: Polígono, entregado en archivo tipo shapefile anexo. | PIRE: Bogotá Distrito Capital CECA: SISTEMA DE ÁREAS PROTEGIDAS | 3861626 | 4118375 | No identifica personas intersexuales | No identifica grupos etarios | PIRE: Vulnerable a los impactos ambientales CECA: Población ubicada en el Sistema de Áreas Protegidas | No identifica grupos étnicos | 7980001
|  |  | Recursos Vigencia | 442031000 | 442031000 | 430862000 |  |  | 64586086 | 160213386
|  |  | Magnitud Reservas | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
|  |  | Reservas Presupuestales | 213469317 | 233029317 | 218,196,920.78 |  |  | 107979124 | 218196920.7757
TOTALES - PROYECTO |  |  | Total Recursos Vigencia MP1 | 29083799010 | 29083799000 | 28989441000 |  |  | 3321096891 | 4651262319
|  |  | Total Reservas MP1 | 5658042717.0833 | 5658042716 | 5658042716 |  |  | 1833965108 | 4801613131.9957
126PG01-PR02-F-2-V10.0
Note on N83: PAOLA.RODRIGUEZ: Por que Suba?
Note on K103: Justificación magnitud cero: La ejecución presupuestal obedece a la ejecución de acciones previas que se requieren para la adquisición predial.
Note on K127: Observación magnitud cero: La razón por la cual, no se reporta avance en magnitud es porque con los recursos ejecutados se han realizado actividades previas para priorizar las áreas a intervenir con procesos de restauración. Sin embargo, estas áreas aún no pueden ser cuantificadas como ha intervenidas con procesos de restauración.