## Consolidado
Dependencia | PROCESO | N° MPD | META PRODUCTO | N° INDICADOR MPD | DESCRIPCIÓN INDICADOR | TIPOLOGÍA | PROYECTO DE INVERSIÓN | METAS PROYECTO DE INVERSIÓN | CUATRIENIO PDD |  |  | VIGENCIA 2018 | [8 empty] | SEGUIMIENTO OCI
[9 empty] | MAGNITUD PROGRAMADA | MAGNITUD EJECUTADA A 30/09/2018 | % CUMPLIMIENTO | MAGNITUD PROGRAMADA | MAGNITUD EJECUTADA A 30/09/2018 | % CUMPLIMIENTO | PRESUPUESTO PROGRAMADO | PRESUPUESTO EJECUTADO A 30/09/2018 | % CUMPLIMIENTO | CONTRATACION PROGRAMADA | EJECUTADA 30/09/2018 | % CUMPLIMIENTO | % CUMPL MAGNITUD | % CUMPL PRESUPUESTAL | % CUMPL CONTRATACION | ANALISIS | OBSERVACIONES / CONCLUSIONES | CATEGORIA | RECOMENDACIONES | CATEGORIA | ESTADO | Auditor | unidad de medida
DPSIA | PLANEACIÓN AMBIENTAL | 262 | MP: Adecuar 15 km del sendero panorámico de los cerros orientales | 169 | Número de km del sendero panorámico adecuados | Suma | 980 | ADECUAR 15 KILOMETROS LINEALES PARA IMPLANTAR EL SENDERO PANORAMICO | 15 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 100% | 0 | 0 | Cumplimiento ejecución física (magnitud): 0 presupuestal y contractual: 0 Cumplimiento anual acumulada: La meta el proyecto fue reprogramada para ejecutarla en la vigencia del 2017 Las actividades de ejecución de las obras y puesta en marcha del sendero panorámico, se reprogramaron para el año 2019, una vez se tenga la licencia ambiental expedida por parte de la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales - ANLA. La Secretaría Distrital de Ambiente radicó ante el ANLA el estudio de impacto ambiental a través del oficio con radicación ANLA No 2018174693-0-000 el 14 de Diciembre de 2018. A través del Auto de ANLA No 08233 del 21 de diciembre de 2018, dispuso dar inició al trámite administrativo de la evaluación de licencia ambiental para el proyecto sendero de las mariposas. | Cumplimiento ejecución física (magnitud): 0 presupuestal y contractual: 0 Cumplimiento anual acumulada: La meta el proyecto fue reprogramada para ejecutarla en la vigencia del 2017 Las actividades de ejecución de las obras y puesta en marcha del sendero panorámico, se reprogramaron para el año 2019, una vez se tenga la licencia ambiental expedida por parte de la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales - ANLA. La Secretaría Distrital de Ambiente radicó ante el ANLA el estudio de impacto ambiental a través del oficio con radicación ANLA No 2018174693-0-000 el 14 de Diciembre de 2018. A través del Auto de ANLA No 08233 del 21 de diciembre de 2018, dispuso dar inició al trámite administrativo de la evaluación de licencia ambiental para el proyecto sendero de las mariposas. |  |  |  |  | Silveria A | Se reporto ok
DPSIA | PLANEACIÓN AMBIENTAL | 258 | 250.000 CIUDADANOS QUE RECORREN EL SENDERO PANORÁMICO Y LOS CERROS ORIENTALES | 168 | N.º de ciudadanos que recorren el sendero panorámico de los cerros orientales | Suma | 980 | INVOLUCRAR 250.000 CIUDADANOS EN PROCESOS DE APROPIACIÓN AMBIENTAL DE LA RFPBOB | 250000 | 53731 | 21.49% | 24919 | 24919 | 100% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 100% | 0 | 0 | Cumplimiento ejecución física (magnitud): presupuestal y contractual: Cumplimiento anual acumulada: | [5 empty] | Silveria A | Se reporto con la observación de la meta 262
OPEL | PARTICIPACIÓN Y EDUCUACIÓN AMBIENTAL | 455 | 2.500.000 de ciudadanos participan en los programas de socialización de la política ambiental y de las estrategias de gestión de riesgos y cambio climático de la ciudad | 358 | Número de ciudadanos participan en socialización de la política ambiental y estrategias de gestión de riesgos y cambio climático | Suma | 981 | 1. Participar 125.000 ciudadanos en procesos de gestión ambiental local. 2. Participar 1.125.000 ciudadanos en acciones de educación ambiental 3. Diseñar y ejecutar 5 planes de comunicación. | 1250000 | 860000 | 68.8% | 375000 | 375000 | 100% | 5.230.933.000. | 5227880996 | 99.94% | 162 | 162 | 100% | 100% | 99.94% | 100% | Cumplimiento ejecución física (magnitud): El cumplimiento de la meta producto en la vigencia 2018 fue del 100%, de 375.000 ciudadanos que participaron en la socialización de la política ambiental y estrategias de gestión de riesgos y cambio climático, programados, participaron 375.000 ciudadanos. El cumplimiento de la meta producto acumulada en lo corrido del plan de desarrollo, con fecha de corte 31 de diciembre de 2018, es del 68,80%, han participado 860.000 ciudadanos en la socialización de la política ambiental y estrategias de gestión de riesgos y cambio climático de los 1.250.000 ciudadanos establecidos en la meta. Ejecución contractual al 31 de diciembre de 2018: 100%, se suscribieron y programaron 162 contratos Ejecución presupuestal 2018: 99, 94%, del presupuesto asignado al proyecto de inversión en la vigencia 2018, por valor de $5.230.933.000, se ejecutó al 31 de diciembre de 2018 la suma de $5.227.880.996. | * El cumplimiento acumulado de la metas del proyecto de inversión en relación con el tiempo transcurrido del plan de desarrollo, es adecuado. * Los instrumentos aplicados por la Oficina de Participación, Educación y Localidades -OPEL , para realizar en la autoevaluación a las metas de los proyectos de inversión facilitan su seguimiento. * La información reportada por la OPEL, coincide con las evidencias revisadas en medio físico y magnético de la ejecución del proyecto de inversión. | 11. Se evidencia un comportamiento adecuado del proyecto de inversión frente al cumplimiento de las metas PDD. | Continuar fortalecimiento el proceso de autoevaluación del proyecto de inversión 981 en relación con la gestión contractual, presupuestal y la ejecución física, lo que está contribuyendo al logro de las metas del proyecto de inversión por ende a la meta producto del plan de desarrollo. | 12. Continuar con la eficiente ejecución contractual, presupuestal y de metas físicas de los proyectos de inversión. | El proyecto de inversión, se está ejecutando adecuadamente | Silveria A | Ciudadanos
| PLANEACIÓN AMBIENTAL | 433 | Priorizar y formular las determinantes ambientales | 367 | Número de instrumentos de Planeación Ambiental en los cuales se revisan, actualizan o incorporan determinantes ambientales | Suma | 1029 | 1. GESTIONAR 4 ACTIVIDADES DE COORDINACIÓN PARA LA GESTIÓN AMBIENTAL DISTRITAL 2. PRESENTAR 6 INICIATIVAS PARA LA AGENDA REGIONAL DESDE LAS COMPETENCIAS DE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE AMBIENTE 3. EMITIR 10 INFORMES DE SEGUIMIENTO A LAS POLÍTICAS E INSTRUMENTOS ECONÓMICOS Y DE PLANEACIÓN AMBIENTAL PRIORIZADOS TENDIENTE AL DESARROLLO DEL NUEVO MODELO DE CIUDAD SOSTENIBLE. 4. REALIZAR 10 ACTIVIDADES DE GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO E INVESTIGACIÓN AMBIENTAL 5. EMITIR 14 REPORTES DE SEGUIMIENTO SOBRE EL ESTADO DE AVANCE, RESULTADOS, ALERTAS Y RECOMENDACIONES. 6. ADELANTAR 24 ACTIVIDADES DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL ORIENTADAS AL FORTALECIMIENTO DE LAS LÍNEAS DE ACCIÓN PRIORITARIAS DE LOS PROYECTOS ESTRATÉGICOS DE LA ENTIDAD | 14 | 8 | 57.14% | 4 | 4 | 100% | 2291350000 | 2272358361 | 99.17% | 55 | 55 | 100% | 100% | 99.17% | 100% | Cumplimiento ejecución física (magnitud) meta: El cumplimiento de la meta producto programada para la vigencia 2018, es del 100%, se programaran 4 instrumentos de Planeación Ambiental y al 31 de diciembre de 2018, se ejecutaron 4. El cumplimiento de la meta producto en lo corrido del plan de desarrollo, con fecha de corte 31 de diciembre de 2018, es del 57, 14% correspondiente a 8 instrumentos de Planeación Ambiental que incorporaron los determinantes ambientales de 14 instrumentos programados, la cual es acorde con el periodo de tiempo transcurrido del 01/07/2016 al 30/06/2020. Ejecución presupuestal 2018: 99.17% del presupuesto asignado al proyecto de inversión en la vigencia 2018, por valor de $2.291.350.000, se ejecutó al 31 de diciembre de 2018 la suma de $2.272.358.361 Ejecución contractual al 31 de diciembre de 2018: 100%, se suscribieron y programaron 55 contratos | *El avance de la meta producto en relación con el tiempo transcurrido del plan de desarrollo con fecha de corte 31 de diciembre de 2018, es adecuado. * Al 31 de diciembre de 2018, se cumplieron las 6 metas físicas del proyecto de inversión programadas para la vigencia, con un porcentaje de avance del 100% Al verificar la información registrada del proyecto de inversión en las herramientas (SEGPLAN, PREDIS, ISOLUCIÓN) e informes: “EJECUCIÓN METAS PLAN DE DESARROLLO DISTRITAL, vigencias 2016 a 2018” y “PAA - SECOOPII-1029-diciembre-2018-final” se evidenció que coinciden. * Se verificaron los objetos contractuales establecidos para el proyecto de inversión en el informe “compromisos presupuestales consolidados SDA vigencia 2018” y se encuentran relacionados con las metas del proyecto de inversión | Se evidencia un comportamiento adecuado del proyecto de inversión frente al cumplimiento de las metas PDD. | Seguir trabajando en el fortalecimiento de los controles para mantener la adecuada ejecución contractual, presupuestal y de metas físicas del proyectos de inversión. | Continuar con la eficiente ejecución contractual, presupuestal y de metas físicas de los proyectos de inversión. | El proyecto de inversión, se está ejecutando adecuadamente | Silveria A | Número de Instrumentos | Ejecutar el 100 % el plan de mantenimiento y sostenibilidad ecológica en 400 ha intervenidas con procesos de restauración. Implementar 4 programas de monitoreo asociados a elementos de la Estructura Ecológica Principal . Evaluar técnicamente el 100 % de sectores definidos (100 ha) para la gestión de declaratoria como área protegida y elementos conectores de la EEP. Recuperar y viabilizar 115 hectáreas de suelo de protección por riesgo como uso de espacio público para la ciudad. Recuperar, rehabilitar o restaurar 200 hectáreas nuevas en cerros orientales, ríos y quebradas, humedales, bosques, páramos o zonas de alto riesgo no mitigables que aportan a la conectividad ecológica de la región Ejecutar 4 instrumentos institucionales con enfoque de adaptación al cambio climático Implementar 2 proyectos de adaptación al cambio climático basado en ecosistemas Ejecutar 100 % del plan de intervención en Parques Ecológicos Distritales de Humedal declarados. Manejar 15 humedales mediante el desarrollo de acciones de administración. Gestión de 100 hectáreas para la declaratoria. Administrar y manejar 800 hectáreas de Parques Ecológicos Distritales de montaña y áreas de interés ambiental. Adquirir 60 hectáreas en áreas protegidas y áreas de interés ambiental Habilitar 1 espacio público de infraestructura para el disfrute ciudadano y gestionar en otras áreas de interés ambiental. Pagar 100 % compromisos de vigencias anteriores fenecidas
| Evaluación, Control Seguimiento | 447 | Ejecutar el Plan de Saneamiento y Manejo de Vertimientos - PSMV, entre otros proyectos prioritarios | 350 | Porcentaje de seguimiento a la ejecución del Plan de Saneamiento y Manejo de Vertimientos (PSMV) | Suma | 979 | Ejecutar 100 % el programa de control y seguimiento a usuarios del recurso hídrico y del suelo en el D.C. | 100 | 62.5 | 62.5% | 25 | 25 | 100% | 3875009621 | 3642855254 | 94.01% | 173 | 123 | 71.1% | 100% | 94.01% | 69.84% | Cumplimiento ejecución física (magnitud), presupuestal y contractual: Cumplimiento anual acumulada: | La meta física y la meta presupuesto presentan niveles de desempeño óptimos pero el porcentaje de cumplimiento del plan de contratación al cierre de la vigencia presenta rezago. | 11 - Se evidencia un comportamiento adecuado del proyecto de inversión frente al cumplimiento de las metas PDD. | 12 - Continuar con la eficiente ejecución contractual, presupuestal y de metas físicas de los proyectos de inversión | 12 - Continuar con la eficiente ejecución contractual, presupuestal y de metas físicas de los proyectos de inversión |  | Miguel P
| Evaluación, Control Seguimiento | 453 | Plantar 86.000 los árboles y arbustos en el espacio Público urbano | 356 | Número de árboles plantados | Suma | 979 | Plantar 86.000 los árboles y arbustos en el espacio Público urbano | 46000 | 156 | 0.34% | 15000 | 0 | 0% | 356167929 | 449082312 | 126.1% | 15 | 2 | 13.33% | 0% | 126.1% | 80% | Cumplimiento ejecución física (magnitud), presupuestal y contractual: Cumplimiento anual acumulada: | Le meta física no registró avance al culminar la vigencia |  | Establecer para la vigencia 2019 una estrategia contingente que permita el logro de la magnitud física esperada |  |  | Miguel P
| Evaluación, Control Seguimiento | 446 | Implementar acciones de control | 349 | Número de acciones de control de ruido en las zonas críticas de la ciudad | Suma | 979 | Disminuir 2,1 decibeles en 8 zonas críticas | 17600 | 9551 | 54.27% | 4750 | 4102 | 86.36% | 1371404184 | 1363683816 | 99.44% | 55 | 48 | 87.27% | 86.36% | 99.44% | 87.27% | Cumplimiento ejecución física (magnitud), presupuestal y contractual: Cumplimiento anual acumulada: | El desempeño presupuestal, contractual y físico presenta una razonable relación de coherencia pero la magnitud física al cierre de la vigencia quedó rezagada | 1- Incumplimiento y/o alerta de incumplimiento de la meta del proyecto de inversión. | 4 - Mantener monitoreo constante y periódico del seguimiento del presupuesto, contratación y cumplimiento de las metas de los proyectos de inversión | 4 - Mantener monitoreo constante y periódico del seguimiento del presupuesto, contratación y cumplimiento de las metas de los proyectos de inversión |  | Miguel P
| Evaluación, Control Seguimiento | 443 | Realizar el 100% de las actuaciones de inspección, vigilancia, control (IVC), seguimiento y monitoreo (18) | 346 | Porcentaje de actuaciones de inspección, vigilancia, control (IVC), seguimiento y monitoreo en calidad del aire | Suma | 979 | Impulsar 12,000 expedientes sancionatorios mediante actos administrativos. | 100 | 62.5 | 62.5% | 25 | 25 | 100% | 1576538167 | 1166429532 | 73.99% | 40 | 35 | 87.5% | 100% | 73.99% | 87.5 | Cumplimiento ejecución física (magnitud), presupuestal y contractual: Cumplimiento anual acumulada: | Al cierre de la vigencia la meta física registra un logro del 100% pero los niveles de ejecución presupuestal y contractual se encuentran en niveles de desempeño rezagados | Se evidencia un comportamiento adecuado del proyecto de inversión frente al cumplimiento de las metas PDD. | Revisar las cifras reportadas y corregir los datos según corresponda con el avance real | Establecer instrumentos y criterios de medición que faciliten el seguimiento a la ejecución presupuestal y contractual |  | Miguel P
| Evaluación, Control Seguimiento | 445 | Realizar operativos de control y limpieza de las rutas tradicionalmente cubierta por publicidad exterior visual ilegal | 348 | Número de operativos de control y limpieza de rutas cubiertas por publicidad | Suma | 979 | Intervenir 18 rutas críticas tradicionalmente cubierta por PEV ilegal | 1153 | 937 | 81.27% | 144 | 144 | 100% | 2398342132 | 2347036509 | 97.86% | 66 | 52 | 78.79% | 100% | 97.86% | 78.79% | Cumplimiento ejecución física (magnitud), presupuestal y contractual: Cumplimiento anual acumulada: | Al cierre de la vigencia la meta física registra un logro del 100% pero el nivel de ejecución contractual presenta rezago | 11 - Se evidencia un comportamiento adecuado del proyecto de inversión frente al cumplimiento de las metas PDD. | 4 - Mantener monitoreo constante y periódico del seguimiento del presupuesto, contratación y cumplimiento de las metas de los proyectos de inversión | 4 - Mantener monitoreo constante y periódico del seguimiento del presupuesto, contratación y cumplimiento de las metas de los proyectos de inversión |  | Miguel P
| Evaluación, Control Seguimiento | 448 | Identificar áreas (has) / predios con suelo degradado y/o contaminado | 351 | Trámite de las solicitudes concepto de diagnóstico ambiental relacionadas con el cambio de uso de suelo o con sospecha de contaminación de los predios del área urbana | Suma | 979 | Atender 100 % de las solicitudes concepto de diagnóstico ambiental relacionadas con el cambio de uso de suelo o con sospecha de contaminación de los predios del área urbana. | 100 | 62.5% | 62.5% | 25 | 25 | 100% | 260265533 | 260265533 | 100% | 9 | 9 | 100% | 100% | 100% | 100% | Cumplimiento ejecución física (magnitud), presupuestal y contractual: Cumplimiento anual acumulada: | Al cierre de la vigencia la meta registra niveles de ejecución presupuestal, física y contractual al 100% | 11 - Se evidencia un comportamiento adecuado del proyecto de inversión frente al cumplimiento de las metas PDD | 12 - Continuar con la eficiente ejecución contractual, presupuestal y de metas físicas de los proyectos de inversión. | 12 - Continuar con la eficiente ejecución contractual, presupuestal y de metas físicas de los proyectos de inversión. | Se ejecuto o se esta ejecutando correctamente | Miguel P
| Evaluación, Control Seguimiento | 452 | Formular, adoptar y ejecutar el Plan Distrital de Silvicultura Urbana, Zonas verdes y Jardinería con prospectiva de ejecución a 12 años, definido en el Decreto 531 de 2010 y adelantar su implementación en un 30% | 355 | Un Plan Distrital de Silvicultura Urbana, Zonas verdes y Jardinería formulado, adoptado y en ejecución | Creciente | 979 | Un Plan Distrital de Silvicultura Urbana, Zonas verdes y Jardinería formulado, adoptado y en ejecución | 1 | 0.47 | 47% | 0.63 | 0.51 | 80.95% | 4679306157 | 4638890763 | 99.14% | 155 | 143 | 92.26% | 80.95% | 99.14% | 92.26% | Cumplimiento ejecución física (magnitud), presupuestal y contractual: Cumplimiento anual acumulada: | El desempeño presupuestal, contractual y físico presenta razonable coherencia, ero la magnitud física al cierre de la vigencia quedó rezagada |  |  |  |  | Miguel P
| Evaluación, Control Seguimiento | 452 | Formular, adoptar y ejecutar el Plan Distrital de Silvicultura Urbana, Zonas verdes y Jardinería con prospectiva de ejecución a 12 años, definido en el Decreto 531 de 2010 y adelantar su implementación en un 30% | 355 | Un Plan Distrital de Silvicultura Urbana, Zonas verdes y Jardinería formulado, adoptado y en ejecución | Creciente | 979 | GENERAR 8 INSTRUMENTOS TÉCNICOS, CIENTÍFICOS Y DE PREVENCIÓN PARA EL MANTENIMIENTO Y PREVENCIÓN EN LA GESTIÓN EL ARBOLADO URBANO, QUE PROPENDAN POR SU PROTECCIÓN Y PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS AMBIENTALES INHERENTES | 5 | 4 | 80% | 3 | 2 | 66.67% | 343431081 | 82081806 | 23.9% | 15 | 2 | 13.33% | 66.67% | 23.9% | 13.33% | Cumplimiento ejecución física (magnitud), presupuestal y contractual: Cumplimiento anual acumulada: | Los niveles de ejecución física, presupuestal y contractual se encuentran rezagados al culminar la vigencia |  |  |  |  | Miguel P
| Evaluación, Control Seguimiento | 460 | Ejecutar 45.000 actuaciones técnico jurídicas de evaluación, control, seguimiento, prevención e investigación para conservar, proteger y disminuir el tráfico ilegal de la flora y de la fauna silvestre | 362 | Número de actuaciones técnico jurídicas de evaluación, control, seguimiento, prevención e investigación | Suma | 979 | Disminuir a 90 días el tiempo de atención a los procesos de notificación de los tramites administrativos. | 130 | 97 | 92.8% | 11450 | 12965 | 113.2% | 2109336708 | 1959852320 | 92.91% | 136 | 98 | 72.06% | 113.2% | 92.91% | 72.06% | Cumplimiento ejecución física (magnitud), presupuestal y contractual: Cumplimiento anual acumulada: | [5 empty] | Miguel P
| Evaluación, Control Seguimiento | 460 | Ejecutar 45.000 actuaciones técnico jurídicas de evaluación, control, seguimiento, prevención e investigación para conservar, proteger y disminuir el tráfico ilegal de la flora y de la fauna silvestre | 362 | Número de actuaciones técnico jurídicas de evaluación, control, seguimiento, prevención e investigación | Suma | 979 | REALIZAR 45,000 ACTUACIONES TÉCNICAS O JURÍDICAS DE EVALUACIÓN, CONTROL, SEGUIMIENTO, PREVENCIÓN E INVESTIGACIÓN SOBRE LOS RECURSOS FLORA Y FAUNA SILVESTRE EN EL DISTRITO CAPITAL | 45000 | 29650 | 65.89% | 11450 | 12965 | 113.2% | 2109336708 | 1959852320 | 92.91% | 115 | 95 | 82.61% | 113.2% | 92.91% | 82.61% | Cumplimiento ejecución física (magnitud), presupuestal y contractual: Cumplimiento anual acumulada: | Al cierre de la vigencia la meta superó en 13% la magnitud esperada |  |  |  |  | Miguel P
| Evaluación, Control Seguimiento | 441 | Diseñar y construir un centro de información y modelamiento ambiental de Bogotá D.C. | 463 | Un centro de información y modelamiento ambiental diseñado y construido | Creciente | 978 | Elaborar 1 plan estratégico ambiental para la ciudad, al año 2040. | 1 | 0.53 | 53% | 0.7 | 0.7 | 100% | 4026956533 | 4026956533 | 100% | 164 | 143 | 87.2% | 100% | 100% | 87.2% | Cumplimiento ejecución física (magnitud), presupuestal y contractual: Cumplimiento anual acumulada: | Al culminar la vigencia la meta física cerró con un logro del 100% de la magnitud esperada | 11 - Se evidencia un comportamiento adecuado del proyecto de inversión frente al cumplimiento de las metas PDD. | Continuar con la eficiente ejecución contractual, presupuestal y de metas físicas de los proyectos de inversión | 12 - Continuar con la eficiente ejecución contractual, presupuestal y de metas físicas de los proyectos de inversión | Se ejecuto o se esta ejecutando correctamente | Miguel P
| Evaluación, Control Seguimiento | 442 | Otorgar las concesiones, permisos y autorizaciones (50% sanciones y 50% permisos) solicitados a la autoridad ambiental con fines de regularización ambiental del Distrito(1, 6 y 8) | 345 | Porcentaje de concesiones otorgadas con fines de regularización ambiental del Distrito | Suma | 979 | ATENDER 100% DE LAS SOLICITUDES DE INSTRUMENTOS AMBIENTALES ASOCIADAS AL APROVECHAMIENTO DEL RECURSO HÍDRICO SUBTERRÁNEO EN EL D C | 50 | 28.02 | 56.04% | 12.5 | 12.5 | 100% | 1846992538 | 1846992538 | 100% | 12 | 9 | 75% | 100% | 100 | 75 | Cumplimiento ejecución física (magnitud), presupuestal y contractual: Cumplimiento anual acumulada: | Le meta no presenta atrasos en el cumplimiento de la magnitud física | 11 - Se evidencia un comportamiento adecuado del proyecto de inversión frente al cumplimiento de las metas PDD. |  |  | Se ejecuto o se esta ejecutando correctamente | Miguel P
|  |  |  | 508 | Porcentaje de permisos otorgados con fines de regularización ambiental del Distrito | Suma | 979 | ATENDER 1846 SOLICITUDES DE PERMISO DE VERTIMIENTOS EN EL PERÍMETRO URBANO | 50 | 26.3 | 52.6% | 11 | 11 | 100% | 1106664304 | 1030316833 | 93.1% | 63 | 44 | 69.84% | 100% | 93.1% | 69.84% | Cumplimiento ejecución física (magnitud), presupuestal y contractual: Cumplimiento anual acumulada: | Al cierre de la vigencia la meta física registra un logro del 100% pero el nivel de ejecución contractual presenta rezago | 11 - Se evidencia un comportamiento adecuado del proyecto de inversión frente al cumplimiento de las metas PDD. |  |  | Se requiere tomar medidas para mejorar los aspectos encontrados | Miguel P
|  |  |  | 509 | Porcentaje de autorizaciones otorgadas con fines de regularización ambiental del Distrito | Suma | 979 | ATENDER EL 100% DE LAS SOLICITUDES CONCEPTO DE DIAGNÓSTICO AMBIENTAL RELACIONADAS CON EL CAMBIO DE USO DE SUELO O CON SOSPECHA DE CONTAMINACIÓN DE LOS PREDIOS DEL ÁREA URBANA | 50 | 24.92 | 49.84% | 13.5 | 13.5 | 100% | 648137267 | 625662267 | 96.53% | 9 | 9 | 100% | 100% | 95.53% | 100% | Cumplimiento ejecución física (magnitud), presupuestal y contractual: Cumplimiento anual acumulada: |  | 11 - Se evidencia un comportamiento adecuado del proyecto de inversión frente al cumplimiento de las metas PDD. | el nivel de ejecución contractual presenta rezago |  | Se ejecuto o se esta ejecutando correctamente | Miguel P
| Evaluación, Control Seguimiento | 444 | La cuenca hídrica del Rio Bogotá en proceso de descontaminación a través de acciones de corto y mediano plazo | 347 | Porcentaje de acatamiento Sentencia Río Bogotá - obligaciones DCA | Suma | 979 | Porcentaje de acatamiento Sentencia Río Bogotá - obligaciones DCA | 100 | 60 | 60% | 25 | 25 | 100% |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! | 100% |  |  | Cumplimiento ejecución física (magnitud), presupuestal y contractual: Cumplimiento anual acumulada: | [5 empty] | Miguel P
| Evaluación, Control Seguimiento | 458 | Aumentar la calidad de los 20,12 km de río en el área urbana que cuentan con calidad aceptable o superior (WQI >65) a buena o superior (WQI >80) y adicionar 10 km de ríos en el área urbana del Distrito con calidad de agua aceptable o superior (WQI | 359 | Número de km de ríos urbanos con índice de Calidad del Agua buena o superior (WQI >80) | Suma | 979 | Evaluar el 100 % de las solicitudes de instrumentos ambientales asociados a la protección de la contaminación del recurso hídrico superficial, subterráneo y suelo de usuarios asociados a hidrocarburos | 20.12 | 37.24 | 185.1% | 5 | 13.02 | 402.4% | 668603100 | 535164967 | 80.04% | 34 | 21 | 61.76% | 402.4% | 80.04% | 61.76% | Cumplimiento ejecución física (magnitud), presupuestal y contractual: Cumplimiento anual acumulada: | La relación entre los desempeños de la magnitud física, presupuestal y contractual no guardan relación coherente entre sí. El logro físico de la meta alcanzó un cumplimiento del 402,4% |  |  |  |  | Miguel P
|  |  |  | 360 | Número de km de ríos urbanos adicionales con índice de Calidad del Agua aceptable (WQI >65) | Suma | 979 | Evaluar el 100 % de las solicitudes de instrumentos ambientales asociados a la protección de la contaminación del recurso hídrico superficial, subterráneo y suelo de usuarios asociados a hidrocarburos | 10 | 16.92 | 169.2% | 2 | 6.84 | 342% | 668603100 | 535164967 | 80.04% | 34 | 21 | 61.76% | 342% | 80.04% | 61.78% | Cumplimiento ejecución física (magnitud), presupuestal y contractual: Cumplimiento anual acumulada: | La relación entre los desempeños de la magnitud física, presupuestal y contractual no guardan relación coherente entre sí. El logro físico de la meta alcanzó un cumplimiento del 342,% |  |  |  |  | Miguel P
| Evaluación, Control Seguimiento | 459 | Intervenir 27 hectáreas de suelo degradado y/o contaminado | 361 | Número de hectáreas de suelo degradado y/o contaminado intervenidas | Suma | 979 | Ejecutar 100 % el programa de control ambiental a los predios diagnosticados con posible afectación al recurso suelo y agua subterránea. | 27 | 20.88 | 77.33% | 8 | 7.51 | 93.88% | 648137267 | 625662267 | 96.53% | 25 | 18 | 72% | 93.88% | 96.53% | 72% | Cumplimiento ejecución física (magnitud), presupuestal y contractual: Cumplimiento anual acumulada: | Los niveles de desempeño logrados entre la magnitud física y la magnitud presupuestal guardan coherencia, pero la ejecución contractual quedó rezagada. |  |  |  |  | Miguel P
| Evaluación, Control Seguimiento | 461 | Mantener las concentraciones promedio anuales de PM10 y PM2,5 en todo el territorio distrital por debajo de la norma *50 mg/m3 de PM10 y **25 mg/m3 de PM2,5 | 363 | Concentración de material particulado inferior a 10 micras (µ) promedio anual (PM10 ) en el aire (µg/m3) por debajo de la norma (50 mg/m3) | Constante | 979 | Intervenir el 100 % de las fuentes fijas generadoras de material particulado priorizadas. | 49 | 49 | 54.69% | 49 | 49 | 100% | 1524212122 | 1497722898 | 98.26% | 53 | 42 | 79.25% | 100% | 98.26% | 79.25 | Cumplimiento ejecución física (magnitud), presupuestal y contractual: Cumplimiento anual acumulada: | [5 empty] | Miguel P
|  |  |  | 364 | Concentración de Material Particulado Inferior a 2.5 Micrómetros (PM2.5) en el aire (µg/m3) por debajo de la norma (25 µg/m3) | Constante | 979 | Intervenir el 100 % de las fuentes fijas generadoras de material particulado priorizadas. | 24 | 24 | 51.67% | 24 | 24 | 100% | 1100456406 | 1078623343 | 98.02% | 53 | 42 | 79.25% | 100% | 98.02% | 79.25% | Cumplimiento ejecución física (magnitud), presupuestal y contractual: Cumplimiento anual acumulada: | [5 empty] | Miguel P
| Gestión Ambiental y Desarrollo Rural | 437 | Formular y adoptar planes de manejo para el 100% de las hectáreas de Parques Ecológicos Distritales de montaña | 335 | Porcentaje de hectáreas de Parques Ecológicos Distritales de Montaña (PEDM) con planes de manejo formulados y adoptados | Creciente | 1132 |  | 100 | 0 | 0% | 50 | 0 | 0% |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  |  | Cumplimiento ejecución física (magnitud): Durante la vigencia 2018 no se logró el cumplimiento de la meta física programada. Ejecución presupuestal: Ejecución contractual: Cumplimiento anual acumulada: | [5 empty] | Sonia
| Gestión Ambiental y Desarrollo Rural | 439 | Aplicar acciones del protocolo de restauración ecológica (diagnóstico, diseño, implementación y mantenimiento) del Distrito en 200 has | 337 | Número de hectáreas con aplicación del protocolo de restauración ecológica (diagnóstico, diseño, implementación y mantenimiento) Recuperar, rehabilitar o restaurar 200 hectáreas nuevas en cerros orientales, ríos y quebradas, humedales, bosques, páramos o zonas de alto riesgo no mitigables que aportan a la conectividad ecológica de la región | Suma | 1132 |  | 200 | 54.97 | 27.49% | 121.87 | 36.84 | 30.23% | 3357392567 | 3356637567 | 99.98% | 13 | 12 | 92.31% | 30.23% | 99.98% | 92.31% | Cumplimiento ejecución física (magnitud): Durante la vigencia 2018 se logró avance de la meta física del proyecto de inversión del 30,23%; se programaron 121,87 ha nuevas para Recuperar, rehabilitar o restaurar en cerros orientales, ríos y quebradas, humedales, bosques, páramos o zonas de alto riesgo no mitigables que aportan a la conectividad ecológica de la región y se consiguieron 36,84 ha. Ejecución presupuestal: Para la vigencia se programaron $3357392567 y se ejecutaron $3356637567, para una ejecución del 99,98%. Ejecución contractual: Durante la vigencia se programó en el PAA realizar 13 contratos y se contrataron 12 para un cumplimiento del 92,31% Cumplimiento anual acumulada: El avance en el acumulado del cuatrienio es del 27,49%, ya que se lleva un acumulado de 54,97 ha nuevas para Recuperar, rehabilitar o restaurar en cerros orientales, ríos y quebradas, humedales, bosques, páramos o zonas de alto riesgo no mitigables que aportan a la conectividad ecológica de la región de las 200ha programadas. | Se observa que la meta física no logra su cumplimiento durante la vigencia llegando al 30,23% de cumplimiento, mientras las ejecuciones presupuestales y contractuales fueron del 99,98% y 92,31% respectivamente. No existe congruencia entre el cumplimiento de la meta física y las ejecuciones presupuestal y contractual. | 1- Incumplimiento y/o alerta de incumplimiento de la meta del proyecto de inversión. | Realiza análisis de causas de los inconvenientes presentados que no permiten el cumplimiento de la meta y priorizar acciones para su cumplimiento. Revisar el comportamiento de las ejecuciones ya que no son congruentes con el bajo avance de la meta física. |  | Se requiere tomar medidas para mejorar los aspectos encontrados | Sonia |  | Ejecutar el 100 % el plan de mantenimiento y sostenibilidad ecológica en 400 ha intervenidas con procesos de restauración. Implementar 4 programas de monitoreo asociados a elementos de la Estructura Ecológica Principal . Evaluar técnicamente el 100 % de sectores definidos (100 ha) para la gestión de declaratoria como área protegida y elementos conectores de la EEP. Recuperar y viabilizar 115 hectáreas de suelo de protección por riesgo como uso de espacio público para la ciudad. Recuperar, rehabilitar o restaurar 200 hectáreas nuevas en cerros orientales, ríos y quebradas, humedales, bosques, páramos o zonas de alto riesgo no mitigables que aportan a la conectividad ecológica de la región Ejecutar 4 instrumentos institucionales con enfoque de adaptación al cambio climático Implementar 2 proyectos de adaptación al cambio climático basado en ecosistemas Ejecutar 100 % del plan de intervención en Parques Ecológicos Distritales de Humedal declarados. Manejar 15 humedales mediante el desarrollo de acciones de administración. Gestión de 100 hectáreas para la declaratoria. Administrar y manejar 800 hectáreas de Parques Ecológicos Distritales de montaña y áreas de interés ambiental. Adquirir 60 hectáreas en áreas protegidas y áreas de interés ambiental Habilitar 1 espacio público de infraestructura para el disfrute ciudadano y gestionar en otras áreas de interés ambiental. Pagar 100 % compromisos de vigencias anteriores fenecidas
| Gestión Ambiental y Desarrollo Rural | 463 | Declarar 100 hectáreas nuevas áreas protegidas de ecosistemas de paramo y alto andino en el Distrito Capital | 340 | Número de hectáreas nuevas de áreas protegidas de ecosistemas de paramo y alto andino con gestiones para su declaratoria | Suma | 1132 |  | 100 | 0 | 0% | 50 | 0 | 0% | 158253000 | 158253000 | 100% | 4 | 4 | 100% | 0% | 100% | 100% | Cumplimiento ejecución física (magnitud): Durante la vigencia 2018 no se logró avance de la meta física del proyecto de inversión . Ejecución presupuestal: Para la vigencia se programaron $158253000 y se ejecutaron en su totalidad Ejecución contractual: Durante la vigencia se programó en el PAA realizar 4 contratos y se surtieron en su totalidad Cumplimiento anual acumulada: El avance en el acumulado del cuatrienio es del 70%, ya que se lleva un acumulado de 70 ha nuevas de áreas protegidas de ecosistemas de paramo y alto andino con gestiones para su declaratoria. | Se observa que no existe congruencia entre la ejecución de la meta física 0%, y el 100% de las ejecuciones presupuestal y la contractual. | Realizar análisis de causas para priorizar acciones que den cumplimiento a la meta plan d desarrollo |  |  |  | Sonia
| Gestión Ambiental y Desarrollo Rural | 476 | Desarrollar 1 proyecto de sistema urbano de drenaje sostenible para manejo de aguas y escorrentías | 375 | Un proyecto de sistema urbano de drenaje sostenible para manejo de aguas y escorrentías desarrollado | Creciente | 1141 |  | 1 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% |  |  | #DIV/0! | 0 | 0 | 0% | 0% | #DIV/0! | 0% |  |  |  | Vigencia 2019 |  |  | Sonia
| Gestión Ambiental y Desarrollo Rural | 435 | Realizar en 400 hectáreas de suelos de protección procesos de monitoreo y mantenimiento de los procesos ya iniciados | 333 | Número de hectáreas de suelo de protección con procesos de monitoreo y mantenimiento 1. Ejecutar el 100 por ciento el plan de mantenimiento y sostenibilidad ecológica en 400 ha intervenidas con procesos de restauración | Suma | 1132 |  | 400 | 136.6 | 34.15% | 183.4 | 80 | 43.62% | 2092287992 | 1889538815 | 90.31% | 20 | 20 | 100% | 43.62% | 90.31% | 100% | Cumplimiento ejecución física (magnitud): Para la vigencia 2018 se lleva un cumplimiento del 43,62% ya que se programó ejecutar el plan de mantenimiento y sostenibilidad ecológica en 183,4 ha intervenidas con procesos de restauración y se ejecutaron realmente 80 ha Ejecución Presupuestal: Para la vigencia 2018 se programaron $2092287992 y se ejecutaron $1889538815 para una ejecución del 90,31%. Ejecución contractual: En el PAA se programó realizar 20 contratos y se suscribieron en su totalidad. Cumplimiento anual acumulada: Para el cuatrienio se tiene un avance del 34,15% ya que se tiene programado ejecutar el plan de mantenimiento y sostenibilidad ecológica en 400 ha intervenidas con procesos de restauración y se han ejecutado realmente 136,6 ha | debilidad en la coherencia entre la ejecución de la meta física con las ejecuciones presupuestal y contractual. | 6 - La ejecución presupuestal y gestión contractual no es coherente con la ejecución | Realizar análisis de causas para establecer acciones que contribuyan al cumplimiento de la meta al finalizar la vigencia. |  |  | Sonia |  | Ejecutar el 100 % el plan de mantenimiento y sostenibilidad ecológica en 400 ha intervenidas con procesos de restauración. Implementar 4 programas de monitoreo asociados a elementos de la Estructura Ecológica Principal . Evaluar técnicamente el 100 % de sectores definidos (100 ha) para la gestión de declaratoria como área protegida y elementos conectores de la EEP. Recuperar y viabilizar 115 hectáreas de suelo de protección por riesgo como uso de espacio público para la ciudad. Recuperar, rehabilitar o restaurar 200 hectáreas nuevas en cerros orientales, ríos y quebradas, humedales, bosques, páramos o zonas de alto riesgo no mitigables que aportan a la conectividad ecológica de la región Ejecutar 4 instrumentos institucionales con enfoque de adaptación al cambio climático Implementar 2 proyectos de adaptación al cambio climático basado en ecosistemas Ejecutar 100 % del plan de intervención en Parques Ecológicos Distritales de Humedal declarados. Manejar 15 humedales mediante el desarrollo de acciones de administración. Gestión de 100 hectáreas para la declaratoria. Administrar y manejar 800 hectáreas de Parques Ecológicos Distritales de montaña y áreas de interés ambiental. Adquirir 60 hectáreas en áreas protegidas y áreas de interés ambiental Habilitar 1 espacio público de infraestructura para el disfrute ciudadano y gestionar en otras áreas de interés ambiental. Pagar 100 % compromisos de vigencias anteriores fenecidas
| Gestión Ambiental y Desarrollo Rural | 535 | Plan de manejo de la franja de adecuación y la Reserva Forestal Protectora de los cerros orientales en proceso de implementación | 543 | Porcentaje de implementación del plan de manejo de la franja de adecuación y la Reserva Forestal Protectora de los cerros orientales | Creciente | 1150 |  | 40 | 18.95 | 47.38% | 25 | 18.95 | 75.8% | 7469889000 | 6391433325 | 85.56% | 34 | 32 | 94.12% | 75.8% | 85.56% | 94.12% | Cumplimiento ejecución física (magnitud): Para la vigencia 2018 se lleva un cumplimiento del 75,8% ya que se programó avanzar en el 25% del plan de manejo ar 8 ha. No se cumple la meta física, aunque se han realizado gestiones sobre monitoreo a parcelas, reconocimiento de predios nuevos, mantenimientos de restauración, se ha levantado cartografía a un predio y área a intervenir. También se ha realizado seguimiento, capacitación y diseños de restauración a predios. Ejecución Presupuestal: Para la vigencia 2018 se programaron $329234443 y se ejecutaron $235437743 para una ejecución del 71,51%. Ejecución contractual: En el PAA se programó realizar 6 contratos y en realidad se ejecutaron 3 para una ejecución del 50% de lo programado. Cumplimiento anual acumulada: Para el cuatrienio se tiene un avance del 25% ya que se tiene programado desarrollar en 40 ha incentivos para la conservación de coberturas vegetales y se ha logrado desarrollar incentivos en 8 ha. | Las ejecuciones física y contractual no es acorde con la ejecución presupuestal, ya que ésta última se encuentra en el 71,51%, la meta física en el 34,78% y la contractual en el 50%. Es necesario revisar las dificultades para el cumplimiento de la meta del proyecto y priorizar acciones para mejorar y lograr su cumplimiento para el cuatrienio | Priorizar acciones para mejorar el cumplimiento de la meta. Realizar análisis de causas e implementar acciones correctivas. |  |  |  | Sonia
| Gestión Ambiental y Desarrollo Rural |  | Plan de manejo de la franja de adecuación y la Reserva Forestal Protectora de los cerros orientales en proceso de implementación |  | Gestionar 100 % del Plan de adquisición de predios priorizados en los Cerros Orientales |  | 1150 |  | 100 | 70 | 70% | 70 | 70 | 100% | 143069800 | 125402300 | 87.65% | 4 | 3 | 75% | 100% | 87.65% | 75% | Cumplimiento ejecución física (magnitud): En cuanto a la meta física al culminar la vigencia 2018 para gestionar la adquisición de predios priorizados en los cerros orientales es del 70%, ya que se propuso avanzar en el Plan de adquisición de predios priorizados en los Cerros Orientales. Esto se logró mediante la gestión para que se expida el proyecto de declaratoria de utilidad pública mediante Decreto Distrital 798 del 2018. Se inicia el proceso pertinente para realizar los avalúos de referencia por parte de Catastro Distrital Ejecución Presupuestal: Para la vigencia 2018 se programaron $143069800 y se ejecutaron $125402300 para una ejecución del 87,65%. Ejecución contractual: En el PAA se programó realizar 4 contratos y en realidad se ejecutaron 3 para una ejecución del 75% de lo programado. Cumplimiento anual acumulada: En el acumulado de la vigencia se tiene un cumplimiento del 70% ya que se programó gestionar el 100% del Plan de adquisición de predios priorizados en los Cerros Orientales y se lleva un avance del 70%. | Se observa que la meta física se cumple al 100%, lo cual es congruente con la ejecución presupuestal y la contractual. | Es necesario revisar las programaciones de la meta física, presupuestal y la contratación en el PAA, ya que las ejecuciones no son congruentes, a pesar de que se cumplió con el 100% de la meta física. |  |  |  | Sonia
| Gestión Ambiental y Desarrollo Rural |  | Plan de manejo de la franja de adecuación y la Reserva Forestal Protectora de los cerros orientales en proceso de implementación |  | Adquirir 25 hectáreas de predios priorizados en los Cerros Orientales. |  | 1150 |  | 25 | 0 | 0% | 10 | 0 | 0% | 1070899362 | 70899362 | 6.621% | 1 | 0 | 0% | 0% | 6.621% | 0% | Cumplimiento ejecución física (magnitud): Durante la vigencia 2018 no se logró avance alguno, sobre la adquisición de predios. Ejecución Presupuestal: Para la vigencia 2018 se programaron $1.070,899,362 y se ejecutaron $70.899.362 para una ejecución del 6,62%. Ejecución contractual: En el PAA se programó realizar 1 contrato y no se realizó contratación alguna. Cumplimiento anual acumulada: No se ha logrado avance debido a que se requiere el decreto de declaratoria de utilidad pública y realizar avalúos de referencia el proceso de compra de los predios priorizados se aplaza en tiempo hasta que se cuente con dichos insumos para realizar las ofertas de compra de los predios priorizados RT 30, RT 10 y RT 17 | [5 empty] | Sonia
| Gestión Ambiental y Desarrollo Rural |  | Plan de manejo de la franja de adecuación y la Reserva Forestal Protectora de los cerros orientales en proceso de implementación |  | Habilitar 4 hectáreas de redes de senderos ecológicos secundarios en los Cerros Orientales |  | 1150 |  | 4 | 0 | 0% | 2.84 | 0 | 0% | 6510998226 | 5670782226 | 87.1% | 6 | 5 | 83.33% | 0% | 87.1% | 83.33% | Cumplimiento ejecución física (magnitud): Para la vigencia 2018 no se ha logrado avanzar con la meta proyecto de inversión. Se programó habilitar 2,84 ha de redes de senderos ecológicos secundarios en los cerros orientales y no se cumplió. Durante la vigencia 2018 se gestionó la prórroga del convenio CAR- SDA-EAB con recursos de reserva. Con recursos de vigencia se suscribió el Convenio 20181473 para intervención de 1.64 ha de senderos. Queda para ejecutar durante la vigencia 2019 Ejecución Presupuestal: Para la vigencia 2018 se programaron $6510998226 y se ejecutaron $5670782226 para una ejecución del 87,10%. Ejecución contractual: En el PAA se programó realizar 6 contratos y en realidad se ejecutaron 5 para una ejecución del 83,3% de lo programado. Cumplimiento anual acumulada: Para el cuatrienio se tiene programado habilitar 4 ha de redes de senderos ecológicos secundarios en los cerros orientales y no se lleva avance alguno. | No se logra cumplir la meta física. Se evidencia gestión para lograr su cumplimiento por medio del Convenio 20181473 para intervención de 1.64 ha de senderos, el cual se ejecutará durante la vigencia 2019 No hay congruencia entre las diferentes ejecuciones física, presupuestal y contractual. | Revisar y priorizar acciones para dar cumplimiento a la meta proyecto de inversión y revisar la planeación del mismo ya que la meta física es 0 y sin embargo se han ejecutaron el 45% de los recursos programados para la vigencia. |  |  |  | Sonia
| Gestión Ambiental y Desarrollo Rural |  | Plan de manejo de la franja de adecuación y la Reserva Forestal Protectora de los cerros orientales en proceso de implementación |  | Habilitar 5 hectáreas de una cantera en los cerros orientales para el disfrute de la oferta natural. |  | 1150 |  | 5 | 0 | 0% | 3 | 0 | 0% | 274661985 | 274661985 | 100% | 1 | 1 | 100% | 0% | 100% | 100% | Cumplimiento ejecución física (magnitud): Para la vigencia 2018 no se ha logrado avanzar con la meta proyecto de inversión. Se programó habilitar 3 ha de canteras en los cerros orientales para el disfrute de la oferta natural y no se cumplió. Se suscribió convenio para ejecutar en la vigencia 2019. Ejecución Presupuestal: Para la vigencia 2018 se programaron $274661985 y se ejecutaron $274661985 para una ejecución del 100%. Ejecución contractual: En el PAA se programó realizar 1 contrato y se realizó la contratación cumpliendo la programación en el 100%. Cumplimiento anual acumulada: Para el cuatrienio se programó habilitar 5 ha de canteras en los cerros orientales para el disfrute de la oferta natural y no se lleva avance alguno. Pero se suscribió la prórroga del convenio CAR-SDA-EAB con recursos de reserva, y con recursos de vigencia se suscribió el convenio 312018 para la intervención de 3 Ha de cantera de las cuales ya hay una en ejecución, iniciando con adecuar la vía de acceso, la estabilización de talud y el control de exóticas invasoras. | Se observa que no se logra cumplir la meta programada, lo cual no es congruente con la ejecución contractual del 100% y con la ejecución presupuestal del 32,77% | Realizar análisis de causas para establecer acciones que conlleven al cumplimiento de la meta al finalizar el cuatrienio. |  |  |  | Sonia
| Gestión Ambiental y Desarrollo Rural |  | Plan de manejo de la franja de adecuación y la Reserva Forestal Protectora de los cerros orientales en proceso de implementación |  | Vincular 10 Grupos de interés en la conservación de cerros implementando 5 iniciativas ambientales para la apropiación social. |  | 1150 |  | 10 | 4 | 40% | 1 | 1 | 100% | 455227730 | 408069555 | 89.64% | 12 | 8 | 66.67% | 100% | 89.64% | 66.67% | Cumplimiento ejecución física (magnitud): Al culminar la vigencia 2018, el cumplimiento de la meta es del 100% , ya que se logró vincular una iniciativa ambiental de una programada Ejecución Presupuestal: Para la vigencia 2018 se programaron $455227730 y se ejecutaron $408069555 para una ejecución del 89,64%. Ejecución contractual: En el PAA se programaron realizar 12 contratos y se realizó la contratación de 8 cumpliendo la programación en el 66%. Cumplimiento anual acumulada: La meta en el PD es implementar 10 iniciativas ambientales para la conservación de los Cerros Orientales y se lleva un acumulado de 4 iniciativas para un 40% de avance. | Se observa que la meta física propuesta para la vigencia se cumple, ya que se programó vincular una iniciativa ambiental. Las ejecuciones física, presupuestal y contractual no son congruentes. | Realizar análisis de causas para priorizar acciones con el fin de cumplir la meta del cuatrienio de 10 iniciativas ambientales. Aunque la meta anual se cumplió, la meta del cuatrienio debe ser revisada. |  |  |  | Sonia
| Gestión Ambiental y Desarrollo Rural |  | Plan de manejo de la franja de adecuación y la Reserva Forestal Protectora de los cerros orientales en proceso de implementación |  | Restaurar y mantener 80 ha en el bosque oriental de Bogotá con participación del sector privado. |  | 1150 |  | 80 | 0 | 0% | 49.4 | 0 | 0% | 2874249089 | 2660063142 | 92.55% | 7 | 6 | 85.71% | 0% | 92.55% | 85.71% | Cumplimiento ejecución física (magnitud): Para la vigencia se programaron 40 hectáreas más 9 que venían pendientes de la vigencia anterior para restaurar y mantener en bosque oriental de Bogotá con participación del sector privado y no se logró obtener avance alguno. Como gestión se prorrogó el convenio CAR-SDA-EAB con recursos de reserva, con recursos de vigencia se adelanta el permiso de intervención y tala/ IDIPRON. Así mismo se suscribe el convenio 312018 con el cual se proyecta la intervención de 50 hectáreas las cuales ya se tienen identificadas y se espera el resultado del diagnóstico y diseño de intervención el cual se recibirá en el segundo trimestre de 2019. Ejecución Presupuestal: Para la vigencia 2018 se programaron $2874249089 y se ejecutaron $2660063142 para una ejecución del 92,55%. Ejecución contractual: En el PAA se programó realizar 7 contratos y se realizó la contratación de 6 cumpliendo la programación en el 85,7%. Cumplimiento anual acumulada: La meta PD es Restaurar y mantener 80 ha en el bosque oriental de Bogotá con participación del sector privado y a la fecha no se ha logrado avance en su cumplimiento. | Se observa que la ejecución de la meta física, no es congruente con la ejecución presupuestal, ni la contractual. | Revisar la meta plan de desarrollo y priorizar las dificultades para el no cumplimiento de la meta con el fin de realizar análisis de causas y lograr mejorar su cumplimiento con acciones efectivas. |  |  |  | Sonia
| Gestión Ambiental y Desarrollo Rural |  | Plan de manejo de la franja de adecuación y la Reserva Forestal Protectora de los cerros orientales en proceso de implementación |  | Manejar 80 Ha como estrategia de prevención y mitigación de incendios forestales |  | 1150 |  | 80 | 70.85 | 88.56% | 16 | 9.1 | 56.88% | 1646260432 | 1447100432 | 87.9% | 8 | 6 | 75% | 56.88% | 87.9% | 75% | Cumplimiento ejecución física (magnitud): Para la vigencia 2018, el cumplimiento de la meta es del 56,88%, ya que se programó manejar 16 hectáreas como estrategia de prevención y mitigación de riesgos forestales durante el periodo y se manejaron 9,1 ha. Ejecución Presupuestal: Para la vigencia 2018 se programaron $1646260432 y se ejecutaron $1447100432 para una ejecución del 87,90%. Ejecución contractual: En el PAA se programó realizar 8 contratos y se realizaron 6 cumpliendo la programación en el 75%. Cumplimiento meta anual acumulada: Con respecto a la meta el PD sobre manejar 80 Ha como estrategia de prevención y mitigación de incendios forestales, se lleva un avance del 88,56%, ya que se han logrado manejar70,85 Ha. | Se observa que durante la vigencia no se logra el cumplimiento de la meta física. También se evidencia que no hay congruencia entre las ejecuciones de la meta física, presupuestal y la contractual. | Realizar análisis de causas para establecer acciones que mejoren el comportamiento de la meta del proyecto de inversión y se logre su cumplimiento al finalizar el cuatrienio. |  |  |  | Sonia
| Gestión Ambiental y Desarrollo Rural |  | Plan de manejo de la franja de adecuación y la Reserva Forestal Protectora de los cerros orientales en proceso de implementación |  | Desarrollar en 40 Ha incentivos para la conservación de coberturas vegetales |  | 1150 |  | 40 | 10 | 25% | 23 | 8 | 34.78% | 335425943 | 335425943 | 100% | 6 | 3 | 50% | 34.78% | 100% | 50% | Cumplimiento ejecución física (magnitud): Para la vigencia 2018 se lleva un cumplimiento del 34,8% ya que se programó desarrollar en 23 ha incentivos para la conservación de coberturas vegetales y sólo se han logrado 8 ha. Ejecución Presupuestal: Para la vigencia 2018 se programaron $335425943 y se ejecutaron en su totalidad Ejecución contractual: En el PAA se programó realizar 6 contratos y en realidad se ejecutaron 3 para una ejecución del 50% de lo programado. Cumplimiento anual acumulada: Para el cuatrienio se tiene un avance del 25% ya que se tiene programado desarrollar en 40 ha incentivos para la conservación de coberturas vegetales y se ha logrado desarrollar incentivos en 10 ha acumuladas a la vigencia 2018. | Se observa que no se logra cumplir la meta programada durante la vigencia. Como gestión se han realizado gestiones sobre monitoreo a parcelas, reconocimiento de predios nuevos, mantenimientos de restauración, se ha levantado cartografía a un predio y área a intervenir. También se ha realizado seguimiento, capacitación y diseños de restauración a predios. La ejecuciones de la meta física, presupuestal y contractual no son congruentes. | Realizar análisis de causas para establecer acciones que mejoren el comportamiento de la meta del proyecto de inversión y se logre su cumplimiento al finalizar el cuatrienio. |  |  |  | Sonia
| Gestión Ambiental y Desarrollo Rural | 523 | Formular 1 proyecto de sistema urbano de drenaje sostenible para manejo de aguas y escorrentías | 530 | Un proyecto de sistema urbano de drenaje sostenible para manejo de aguas y escorrentías desarrollado |  | 1141 | [22 empty] | Sonia
| Gestión Ambiental y Desarrollo Rural | 478 | Lograr en 500 empresas un índice de desempeño ambiental empresarial - IDEA - entre muy bueno y excelente | 377 | Número de empresas con índice de desempeño ambiental empresarial - IDEA - entre muy bueno y excelente | Suma | 1141 |  | 500 | 293 | 58.6% | 147 | 130 | 88.44% | 1426901368 | 1388926012 | 97.34% | 24 | 24 | 100% | 88.44% | 97.34% | 100% | Cumplimiento ejecución física (magnitud): Durante la vigencia 2018 se cumplió la meta al 88,44%, se logró un índice de desempeño ambiental empresarial - IDEA - entre muy bueno y excelente en 130 Empresa de las 147 programadas. Ejecución presupuestal: Para la vigencia 2018 se programaron $1426901368 y se ejecutaron $1388926012 para una ejecución del 97,34%. Ejecución contractual: Durante la vigencia 2018 se programaron en el PAA la realización de 24 contratos y se cumplieron en su totalidad. Cumplimiento anual acumulada: En el acumulado del cuatrienio se lleva un cumplimiento del 58,6%, ya que se tiene como meta lograr un índice de desempeño ambiental empresarial - IDEA - entre muy bueno y excelente en 500 Empresas y se han logrado 293 | Existe congruencia entre la programación y ejecución de la meta física, presupuestal y contractual de la meta del proyecto de inversión. |  | Cambio la meta de la vigencia 2018. Era 130 y ahora 147? |  |  | Sonia
| Gestión Ambiental y Desarrollo Rural |  | Lograr en 500 empresas un índice de desempeño ambiental empresarial - IDEA - entre muy bueno y excelente |  | Actualizar la política Distrital de producción y consumo sostenible y ponerla en marcha |  | 1141 |  | 100 | 58 | 58% | 60 | 58 | 96.67% | 935996640 | 923704406 | 98.69% | 19 | 19 | 100% | 96.67% | 98.69% | 100% | Cumplimiento ejecución física (magnitud): Durante la vigencia 2018 se cumplió la meta en el 96,67%, ya que se propuso avanzar en la actualización de la política de producción y consumo sostenible y ponerla en marcha en un 60% se logró un 58%. Ejecución presupuestal: Para la vigencia 2018 se programaron $935996640 y se ejecutaron $923704406 para una ejecución del 98,69%. Ejecución contractual: Durante la vigencia 2018 se programaron en el PAA la realización de 19 contratos y se cumplieron en su totalidad. Cumplimiento anual acumulada: En el acumulado del cuatrienio se lleva un cumplimiento del 58%, ya que se tiene como meta lograr el 100% en el avance de la actualización de la política de producción y consumo sostenible y ponerla en marcha y se ha avanzado en el 58% | Se observa que para la meta programada para la vigencia se dio un cumplimiento del 96,67%, lo cual es congruente con la ejecución presupuestal y con la ejecución contractual. |  |  |  |  | Sonia
| Gestión Ambiental y Desarrollo Rural |  | Lograr en 500 empresas un índice de desempeño ambiental empresarial - IDEA - entre muy bueno y excelente |  | Apoyar 100 Porciento la formulación y seguimiento del proyecto Parque Industrial Ecoeficiente de San Benito-PIESB. |  | 1141 |  | 100 | 75 | 75% | 80 | 75 | 93.75% | 154226300 | 154226300 | 100% | 3 | 3 | 100% | 93.75% | 100% | 100% | Cumplimiento ejecución física (magnitud): Durante la vigencia 2018 se cumplió la meta en el 93,75%, ya que se propuso avanzar al 80% la formulación y seguimiento del proyecto Parque Industrial Ecoeficiente de San Benito-PIESB y se logró un avance del 75% Ejecución presupuestal: Para la vigencia 2018 se programaron $154226300 y se ejecutaron al 100% Ejecución contractual: Durante la vigencia 2018 se programaron en el PAA la realización de 3 contratos y se contrataron en su totalidad. Cumplimiento anual acumulada: En el acumulado del cuatrienio se lleva un cumplimiento del 75%, ya que se tiene como meta lograr el 100% en la formulación y seguimiento del proyecto Parque Industrial Ecoeficiente de San Benito-PIESB y se logró un avance del 75%. | De acuerdo a lo observado la meta física no se cumplió en su totalidad pero esta en buen rango de cumplimiento. La ejecución presupuestal y contractual es coherente. |  |  |  |  | Sonia
| Gestión Ambiental y Desarrollo Rural | 520 | Disponer adecuadamente 15.000 toneladas de residuos peligrosos y especiales (posconsumo, de recolección selectiva, voluntarios, aceites vegetales usados, etc.) | 527 | Número de toneladas de residuos peligrosos y especiales dispuestas adecuadamente | Suma | 1141 |  | 15000 | 8607.47 | 57.38% | 5152.47 | 5152.47 | 100% | 1096442469 | 1053840341 | 96.11% | 12 | 12 | 100% | 57.38% | 100% | 96.11% | Cumplimiento ejecución física (magnitud): Durante la vigencia 2018 se cumplió la meta en el 100%, ya que se dispusieron adecuadamente las 5.152,47 toneladas de residuos peligrosos y especiales (posconsumo, de recolección selectiva, voluntarios, aceites vegetales usados, etc.) que se programaron. Ejecución presupuestal: Para la vigencia 2018 se programaron $1096442469 y se ejecutaron $1053840341 para una ejecución del 96,11% Ejecución contractual: Durante la vigencia 2018 se programaron en el PAA la realización de 12 contratos y se realizaron en su totalidad. Cumplimiento anual acumulada: En el acumulado del cuatrienio se lleva un cumplimiento del 57,38%, ya que se tiene como meta disponer adecuadamente 15000 toneladas de residuos peligrosos y especiales (posconsumo, de recolección selectiva, voluntarios, aceites vegetales usados, etc.) y se lleva un acumulado de 8613 toneladas. | Se observa que la meta física programada se cumple en su totalidad, con una ejecución del 96,11% y una contratación del 100%. La programación y ejecución es coherente. | Revisar la meta a programar para la vigencia 2019 para que se pueda cumplir la meta al finalizar el cuatrienio. | Meta y cumplimiento 5152,37. acumulado 8607,37 |  |  | Sonia
| Gestión Ambiental y Desarrollo Rural | 436 | Elaborar conceptos para la gestión de la declaratoria de 100 nuevas hectáreas de áreas protegidas en ecosistema de páramo y alto andino en el D.C. | 334 | Número de hectáreas con conceptos técnicos para la gestión de la declaratoria de nuevas áreas protegidas y elementos conectores de la EEP Evaluar técnicamente el 100 por ciento de sectores definidos (100 ha) para la gestión de declaratoria como área protegida y elementos conectores de la EEP | Suma | 1132 |  | 100 | 70 | 70% | 40 | 40 | 100% | 1221282958 | 1192965625 | 97.68% | 70 | 70 | 100% | 100% | 97.68% | 100% | Cumplimiento ejecución física (magnitud): Durante la vigencia 2018 se cumplió la meta en el 100%, ya que se emitieron conceptos en 40 hectáreas para la gestión de la declaratoria de nuevas áreas protegidas y elementos conectores de la EEP, de las que estaban programadas. Ejecución presupuestal: Para la vigencia 2018 se programaron $1221282958 y se ejecutaron $1192965625 para una ejecución del 97,68% Ejecución contractual: Durante la vigencia 2018 se programaron en el PAA la realización de 25 contratos y se suscribieron en su totalidad. Cumplimiento anual acumulada: En el acumulado del cuatrienio se lleva un cumplimiento del 70%, ya que se ha cumplido con el 70% en la emisión de conceptos para la gestión de la declaratoria de nuevas áreas protegidas y elementos conectores de la EEP, de las que estaban programadas. | Se observa que la meta programada para la vigencia tuvo un cumplimiento del 100%, lo cual es congruente con la ejecución presupuestal y con la ejecución contractual. | 11 - Se evidencia un comportamiento adecuado del proyecto de inversión frente al cumplimiento de las metas PDD. | 12 - Continuar con la eficiente ejecución contractual, presupuestal y de metas físicas de los proyectos de inversión |  | Se ejecuto o se esta ejecutando correctamente | Sonia |  | Ejecutar el 100 % el plan de mantenimiento y sostenibilidad ecológica en 400 ha intervenidas con procesos de restauración. Implementar 4 programas de monitoreo asociados a elementos de la Estructura Ecológica Principal . Evaluar técnicamente el 100 % de sectores definidos (100 ha) para la gestión de declaratoria como área protegida y elementos conectores de la EEP. Recuperar y viabilizar 115 hectáreas de suelo de protección por riesgo como uso de espacio público para la ciudad. Recuperar, rehabilitar o restaurar 200 hectáreas nuevas en cerros orientales, ríos y quebradas, humedales, bosques, páramos o zonas de alto riesgo no mitigables que aportan a la conectividad ecológica de la región Ejecutar 4 instrumentos institucionales con enfoque de adaptación al cambio climático Implementar 2 proyectos de adaptación al cambio climático basado en ecosistemas Ejecutar 100 % del plan de intervención en Parques Ecológicos Distritales de Humedal declarados. Manejar 15 humedales mediante el desarrollo de acciones de administración. Gestión de 100 hectáreas para la declaratoria. Administrar y manejar 800 hectáreas de Parques Ecológicos Distritales de montaña y áreas de interés ambiental. Adquirir 60 hectáreas en áreas protegidas y áreas de interés ambiental Habilitar 1 espacio público de infraestructura para el disfrute ciudadano y gestionar en otras áreas de interés ambiental. Pagar 100 % compromisos de vigencias anteriores fenecidas | Error pagina ok
| Gestión Ambiental y Desarrollo Rural | 438 | Restauración de 115 has en suelos de protección en riesgo no mitigable | 336 | Número de hectáreas en proceso de restauración y/o recuperación en suelos de protección en riesgo no mitigables para habilitar como espacio público | Creciente | 1132 |  | 115 | 33.6 | 29.22% | 40.6 | 33.6 | 82.76% | 512870202 | 498299102 | 97.16% | 5 | 5 | 100% | 82.76% | 97.16% | 100% | Cumplimiento ejecución física (magnitud): Durante la vigencia 2018 se cumplió la meta en el 82,76%, ya que se programaron 40,60 ha para realizar procesos de restauración y/o recuperación en suelos de protección en riesgo no mitigables para habilitar como espacio público y se lograron 33,60 ha Ejecución presupuestal: Para la vigencia 2018 se programaron $512870202 y se ejecutaron $498299102 para una ejecución del 97,16% Ejecución contractual: Durante la vigencia 2018 se programaron en el PAA la realización de 5 contratos y se suscribieron en su totalidad. Cumplimiento anual acumulada: En el acumulado del cuatrienio se lleva un cumplimiento del 29,22%, ya que se tiene como meta restaura y/o recuperar 115 ha en suelos de protección en riesgo no mitigables para habilitar como espacio público y se ha avanzado en 33,60 ha | Se observa que la meta física tiene un cumplimiento del 82,76% durante la vigencia, aunque no es congruente con la ejecución presupuestal y contractual, ya que es menor, se evidencia la gestión durante la vigencia. | 1- Incumplimiento y/o alerta de incumplimiento de la meta del proyecto de inversión Revisar la meta de cumplimiento del cuatrienio con el fin de establecer acciones para que se logre su cumplimiento al culminar el cuatrienio. | 4 - Mantener monitoreo constante y periódico del seguimiento del presupuesto, contratación y cumplimiento de las metas de los proyectos de inversión |  | Se requiere tomar medidas para mejorar los aspectos encontrados | Sonia |  | Ejecutar el 100 % el plan de mantenimiento y sostenibilidad ecológica en 400 ha intervenidas con procesos de restauración. Implementar 4 programas de monitoreo asociados a elementos de la Estructura Ecológica Principal . Evaluar técnicamente el 100 % de sectores definidos (100 ha) para la gestión de declaratoria como área protegida y elementos conectores de la EEP. Recuperar y viabilizar 115 hectáreas de suelo de protección por riesgo como uso de espacio público para la ciudad. Recuperar, rehabilitar o restaurar 200 hectáreas nuevas en cerros orientales, ríos y quebradas, humedales, bosques, páramos o zonas de alto riesgo no mitigables que aportan a la conectividad ecológica de la región Ejecutar 4 instrumentos institucionales con enfoque de adaptación al cambio climático Implementar 2 proyectos de adaptación al cambio climático basado en ecosistemas Ejecutar 100 % del plan de intervención en Parques Ecológicos Distritales de Humedal declarados. Manejar 15 humedales mediante el desarrollo de acciones de administración. Gestión de 100 hectáreas para la declaratoria. Administrar y manejar 800 hectáreas de Parques Ecológicos Distritales de montaña y áreas de interés ambiental. Adquirir 60 hectáreas en áreas protegidas y áreas de interés ambiental Habilitar 1 espacio público de infraestructura para el disfrute ciudadano y gestionar en otras áreas de interés ambiental. Pagar 100 % compromisos de vigencias anteriores fenecidas
| Gestión Ambiental y Desarrollo Rural | 440 | 2 Proyectos de adaptación al cambio climático formulados | 338 | Número de proyectos formulados, para la adaptación al Cambio Climático | Creciente | 1132 |  | 2 | 1.34 | 67% | 1.5 | 1.34 | 89.33% | 479933909 | 465559909 | 97.01% | 4 | 3 | 75% | 89.33% | 97.01% | 75% | Cumplimiento ejecución física (magnitud): Durante la vigencia 2018 se cumplió la meta en el 89,33%, ya que programó avanzar a 1,5 proyectos de adaptación al cambio climático formulados y se logró un avance de 1,34. Ejecución presupuestal: Para la vigencia 2018 se programaron $479933909 y se ejecutaron $465559909 para una ejecución del 97,01% Ejecución contractual: Durante la vigencia 2018 se programaron en el PAA la realización de 4 contratos y se suscribieron 3, para un cumplimiento del plan en el 75% Cumplimiento anual acumulada: En el acumulado del cuatrienio se lleva un cumplimiento del 67%, ya que se tiene como meta formular 2 proyecto de adaptación al cambio climático y se lleva un avance de 1,34 | Se observa que la meta física se cumple en el 89,33, es congruente con la ejecución presupuestal, pero no con la contractual que se cumple en el 75%. | 2 - Incumplimiento del plan de adquisiciones aprobad | Realizar revisión de las diferentes programaciones con el fin de mejorar las ejecuciones. Establecer instrumentos y criterios de medición que faciliten el seguimiento a la ejecución presupuestal y contractual |  | Se ejecuto o se esta ejecutando correctamente | Sonia |  | Ejecutar el 100 % el plan de mantenimiento y sostenibilidad ecológica en 400 ha intervenidas con procesos de restauración. Implementar 4 programas de monitoreo asociados a elementos de la Estructura Ecológica Principal . Evaluar técnicamente el 100 % de sectores definidos (100 ha) para la gestión de declaratoria como área protegida y elementos conectores de la EEP. Recuperar y viabilizar 115 hectáreas de suelo de protección por riesgo como uso de espacio público para la ciudad. Recuperar, rehabilitar o restaurar 200 hectáreas nuevas en cerros orientales, ríos y quebradas, humedales, bosques, páramos o zonas de alto riesgo no mitigables que aportan a la conectividad ecológica de la región Ejecutar 4 instrumentos institucionales con enfoque de adaptación al cambio climático Implementar 2 proyectos de adaptación al cambio climático basado en ecosistemas Ejecutar 100 % del plan de intervención en Parques Ecológicos Distritales de Humedal declarados. Manejar 15 humedales mediante el desarrollo de acciones de administración. Gestión de 100 hectáreas para la declaratoria. Administrar y manejar 800 hectáreas de Parques Ecológicos Distritales de montaña y áreas de interés ambiental. Adquirir 60 hectáreas en áreas protegidas y áreas de interés ambiental Habilitar 1 espacio público de infraestructura para el disfrute ciudadano y gestionar en otras áreas de interés ambiental. Pagar 100 % compromisos de vigencias anteriores fenecidas
| Gestión Ambiental y Desarrollo Rural | 462 | Intervenir el 100% de los humedales declarados en el Distrito | 339 | Porcentaje de intervención de los humedales declarados en el Distrito | Creciente | 1132 |  | 100 | 60 | 60% | 60 | 60 | 100% | 1092373164 | 1092373164 | 100% | 4 | 4 | 100% | 100% | 100% | 100% | Cumplimiento ejecución física (magnitud): Durante la vigencia 2018 se cumplió la meta en el 100%, ya que programó intervenir el 60% de los humedales declarados en el Distrito y se cumplió en su totalidad Ejecución presupuestal: Para la vigencia 2018 se programaron $1092373164 y se ejecutaron en su totalidad Ejecución contractual: Durante la vigencia 2018 se programaron en el PAA la realización de 4 contratos y se suscribieron en su totalidad Cumplimiento anual acumulada: En el acumulado del cuatrienio se lleva un cumplimiento del 60%, ya que se tiene como meta intervenir el 100% de los humedales declarados en el Distrito y se cumplió en su totalidad, y se ha logrado avanzar en el 60%. | Se observa que la meta programada para la vigencia tuvo un cumplimiento del 100%, lo cual es congruente con la ejecución presupuestal y con la ejecución contractual. |  |  |  |  | Sonia
| Gestión Ambiental y Desarrollo Rural | 464 | Manejar integralmente 800 hectáreas de Parque Ecológico Distrital de Montaña y áreas de interés ambiental | 341 | Número de hectáreas manejadas integralmente de Parque Ecológico Distrital de Montaña y áreas de interés ambiental | Creciente | 1132 |  | 800 | 408 | 51% | 408 | 408 | 100% | 10362181694 | 9072851015 | 87.56% | 54 | 50 | 92.59% | 100% | 87.56% | 92.59% | Cumplimiento ejecución física (magnitud): Durante la vigencia 2018 se cumplió la meta en el 100%, ya que programó Manejar integralmente 408 hectáreas de Parque Ecológico Distrital de Montaña y áreas de interés ambiental y se manejaron en su totalidad Ejecución presupuestal: Para la vigencia 2018 se programaron $10362181694 y se ejecutaron $9072851015 para una ejecución del 87,56% Ejecución contractual: Durante la vigencia 2018 se programaron en el PAA la realización de 54 contratos y se suscribieron en 50 para un cumplimiento del 92,59% Cumplimiento anual acumulada: En el acumulado del cuatrienio se lleva un cumplimiento del 51%, ya que se programó Manejar integralmente 800hectáreas de Parque Ecológico Distrital de Montaña y áreas de interés ambiental y se ha logrado avanzar en 408 ha. | Se observa que la meta programada para la vigencia tuvo un cumplimiento del 100%, lo cual es congruente con la ejecución presupuestal y con la ejecución contractual. |  |  |  |  | Sonia
| Gestión Ambiental y Desarrollo Rural | 469 | Aprovechar 25.000 toneladas de llantas usadas | 368 | Número de toneladas de llantas usadas aprovechadas | Suma | 1141 |  | 25000 | 15879.76 | 63.52% | 6610 | 6578.76 | 99.53% | 551287634 | 560590634 | 101.7% | 14 | 14 | 100% | 99.53% | 101.7% | 100% | Cumplimiento ejecución física (magnitud): Durante la vigencia 2018 se cumplió la meta en el 99.53%, ya que se programó y se aprovecharon 6578,76 toneladas de llantas usadas de 6610 programadas. Ejecución presupuestal: Para la vigencia 2018 se programaron $551287634 y se ejecutaron $560590634 para una ejecución del 101,69%. Ejecución contractual: Durante la vigencia 2018 se programaron en el PAA la realización de 14 contratos y se cumplió con la programación. Cumplimiento anual acumulada: En el acumulado del cuatrienio se lleva un cumplimiento del 63,52%, ya que de 25000 toneladas programadas para realizar aprovechamiento se han trabajado 15879,76 toneladas | Se observa cumplimiento de la meta programada para la vigencia 2018 y la ejecución de la meta física, con la ejecución presupuestal y contractual es coherente. |  | Meta de cuatrienio en matriz de Cooperación 15879,42. No coincide con dato enviado por proceso |  |  | Sonia
| Gestión Ambiental y Desarrollo Rural |  | Aprovechar 25.000 toneladas de llantas usadas |  | Hacer seguimiento y control a 8000 establecimientos de acopio de llantas usadas |  | 1141 |  | 8000 | 5033 | 62.91% | 1941 | 1944 | 100.2% | 232502633 | 232502633 | 100% | 7 | 7 | 100% | 100.2% | 100% | 100% | Cumplimiento ejecución física (magnitud): Durante la vigencia 2018 se cumplió la meta en el 100,15%, ya que se programó realizar control a 1941 establecimientos de acopia de llantas usadas y se realizó control a 1944. Ejecución presupuestal: Para la vigencia 2018 se programaron $232502633 y se ejecutaron en su totalidad. Ejecución contractual: Durante la vigencia 2018 se programaron en el PAA la realización de 7 contratos y se cumplió con la programación. Cumplimiento anual acumulada: En el acumulado del cuatrienio se lleva un cumplimiento del 62,91%, ya que de 8000 controles a establecimientos de acopia de llantas usadas programados se lleva un acumulado de 5033 | Se observa cumplimiento de la meta programada para la vigencia 2018 y la ejecución de la meta física, con la ejecución presupuestal y contractual es coherente. |  |  |  |  | Sonia
| Gestión Ambiental y Desarrollo Rural |  | Aprovechar 25.000 toneladas de llantas usadas |  | Desarrollar e implementar 100% Un instrumento de control y seguimiento por medio de innovación tecnológica para el acopio, transporte, tratamiento y aprovechamiento de llantas usadas en la ciudad. |  | 1141 |  | 100 | 42 | 42% | 65 | 42 | 64.62% | 115000000 | 15000000 | 13.04% | 2 | 1 | 50% | 64.62% | 13.04% | 50% | Cumplimiento ejecución física (magnitud): Durante la vigencia 2018 se cumplió la meta en el 64,62% ya que se tenía programado avanzar el 65% en el Desarrollo e implementación de un instrumento de control y seguimiento por medio de innovación tecnológica para el acopio, transporte, tratamiento y aprovechamiento de llantas usadas en la ciudad y se logró un 42% de avance. Ejecución presupuestal: Para la vigencia 2018 se programaron $115000000 y se ejecutaron $15000000 para una ejecución del 13,04% Ejecución contractual: Durante la vigencia 2018 se programaron en el PAA la realización de 2 contratos y se cumplió con 1 de los programados para un cumplimiento del 50%. Cumplimiento anual acumulada: En el acumulado del cuatrienio se lleva un cumplimiento del 42%, ya que se esperaba avanzar en el 65% del Desarrollo e implementación de un instrumento de control y seguimiento por medio de innovación tecnológica para el acopio, transporte, tratamiento y aprovechamiento de llantas usadas en la ciudad y se lleva un acumulado del 42% de avance. | Se observa que la meta propuesta para la vigencia no se cumple, se logra un avance del 42% en el desarrollo e implementación de un instrumento de control y seguimiento por medio de innovación tecnológica para el acopio. La ejecución presupuestal es del 13% y la contractual del 50%. Lo anterior evidencia que no existe congruencia entre lo programado y lo ejecutado. | Revisar las causas de incumplimiento de la meta proyecto de inversión y establecer acciones que mejoren el cumplimiento de las programaciones de la meta física, la presupuestal y el PAA. |  |  |  | Sonia
| Gestión Ambiental y Desarrollo Rural | 475 | Implementar la política de ecourbanismo y construcción sostenible | 374 | Porcentaje de avance en la implementación de la política de ecourbanismo y construcción sostenible | Suma | 1141 |  | 100 | 50 | 50% | 50 | 50 | 100% | 43010533 | 43010533 | 100% | 2 | 2 | 100% | 100% | 100% | 100% | Cumplimiento ejecución física (magnitud): Durante la vigencia 2018 se cumplió la meta al 100%, se programó un porcentaje de avance del 50% en la implementación de la política de ecourbanismo y construcción sostenible y se logró su cumplimiento. Ejecución presupuestal: Para la vigencia 2018 se programaron $43010533 y se ejecutaron al 100%. Ejecución contractual: Durante la vigencia 2018 se programaron 2 contratos en el PAA y se cumplió con su programación. Cumplimiento anual acumulada: En el acumulado del cuatrienio se lleva un cumplimiento del 50%, ya que programo llevar éste avance y se logró al culminar 2018. | Existe congruencia entre la programación y ejecución de la meta física, presupuestal y contractual de la meta del proyecto de inversión. |  |  |  |  | Sonia
| Gestión Ambiental y Desarrollo Rural | 477 | Techos verdes y jardines verticales implementados | 376 | M2 de techos verdes implementados en espacio público y privado | Suma | 1141 |  | 20000 | 13020 | 65.1% | 5509 | 5429 | 98.55% | 581207892 | 581207892 | 100% | 5 | 5 | 100% | 98.55% | 100% | 100% | Cumplimiento ejecución física (magnitud): Durante la vigencia 2018 se cumplió la meta al 100%, se programó y se implementaron 4909 M2 de techos verdes en espacio público y privado. Ejecución presupuestal: Para la vigencia 2018 se programaron $581207892 y se ejecutaron al 100%. Ejecución contractual: Durante la vigencia 2018 se programaron en el PAA la realización de 5 contratos y se cumplió con su programación. Cumplimiento anual acumulada: En el acumulado del cuatrienio se lleva un cumplimiento del 62,5%, ya que de 20000 m2 se han logrado implementar a la fecha 12500 | Existe congruencia entre la programación y ejecución de la meta física, presupuestal y contractual de la meta del proyecto de inversión. |  | Los datos reportados inicialmente eran diferentes a los reportados por Cooperación. Se colocaron los de cooperación |  |  | Sonia
| Gestión Ambiental y Desarrollo Rural | 521 | Controlar y realizar seguimiento a 32.000 toneladas de residuos peligrosos en establecimientos de salud humana y afines | 528 | Número de toneladas de residuos peligrosos en establecimientos de salud humana y afines controlados y con seguimiento | Suma | 1141 |  | 32000 | 20058 | 62.68% | 8204 | 7363 | 89.75% | 649034493 | 627720677 | 96.72% | 13 | 13 | 100% | 89.75% | 96.72% | 100% | Cumplimiento ejecución física (magnitud): Al culminar la vigencia 2018, el cumplimiento de la meta es del 89,75% , ya que se programó controlar y realizar seguimiento a 8204 toneladas de residuos peligrosos en establecimientos de salud humana y afines y se controlaron 7363 Ejecución Presupuestal: Para la vigencia 2018 se programaron $649034493 y se ejecutaron $627720677 para una ejecución del 96,72%. Ejecución contractual: En el PAAC de la vigencia 2018 se programó realizar 13 contratos y se firmaron en su totalidad para un cumplimiento del 100% Cumplimiento anual acumulada: En el acumulado se lleva un cumplimiento del 62,68%, ya que de 32000 toneladas se han logrado controlar y realizar seguimiento a 20058 toneladas de residuos peligrosos en establecimientos de salud humana y afines y se controlaron | Se observa que la meta física se cumple e el 89,75%, aunque es baja en comparación a la ejecución presupuestal y contractual, tiene un buen comportamiento con respecto al acumulado | Revisar las programaciones de meta física, presupuestal y contractual para lograr que sean congruentes en su ejecución. |  |  |  | Sonia
| Gestión Ambiental y Desarrollo Rural |  | Controlar y realizar seguimiento a 32.000 toneladas de residuos peligrosos en establecimientos de salud humana y afines |  | Diseñar e implementar 100% Una estrategia de control de residuos peligrosos generados en establecimientos de salud humana y afines en la Ciudad de Bogotá |  | 1141 |  | 100 | 40 | 40% | 60 | 40 | 66.67% | 196569202 | 150240000 | 76.43% | 0 | 0 | 0% | 66.67% | 76.43% | 0% | Cumplimiento ejecución física (magnitud): Al culminar la vigencia 2018, el cumplimiento de la meta es del 66,67% , ya que se programó avanzar en el 60% del diseñar e implementación de Una estrategia de control de residuos peligrosos generados en establecimientos de salud humana y afines en la Ciudad de Bogotá y se logró avanzar en el 40%. Ejecución Presupuestal: Para la vigencia 2018 se programaron $196569202 y se ejecutaron $150240000 para una ejecución del 76,43%. Ejecución contractual: En el PAAC de la vigencia 2018 no se programaron contratos para ejecutar esta meta, ya que se tiene un contrato suscrito desde 2017 donde los productos obtenidos del contrato CTO SDA 20171378, que se encuentra en proceso de incumplimiento son requeridos como insumos para dar continuidad a la fase 3 establecida para el desarrollo de la estrategia de Control planteada en esta meta, no fue posible realizar avances en cuanto a la fase 3 de esta meta y por lo tanto los recursos fueron trasladados justificando su requerimiento Cumplimiento anual acumulada: En el acumulado se lleva un cumplimiento del 40%, del diseñar e implementación de Una estrategia de control de residuos peligrosos generados en establecimientos de salud humana y afines en la Ciudad de Bogotá | Se observa que la meta física tuvo ejecución del 40%, se ejecutó el 76,43% de presupuesto y no se programaron contratos. Lo anterior no es congruente. | Realizar revisión de las programaciones realizadas para la meta física, presupuestal y contractual. |  |  |  | Sonia
| Gestión Ambiental y Desarrollo Rural |  | Controlar y realizar seguimiento a 32.000 toneladas de residuos peligrosos en establecimientos de salud humana y afines |  | Realizar evaluación control y seguimiento al 100% en la implementación del Plan Institucional de Gestión Ambiental – PIGA |  | 1141 |  | 100 | 100 | 100% | 100 | 100 | 100% | 266502069 | 257812236 | 96.74% | 8 | 8 | 100% | 100% | 96.74% | 100% | Cumplimiento ejecución física (magnitud): Al culminar la vigencia 2018, el cumplimiento de la meta es del 100% , se realizaron visitas a 358 sedes de 77 entidades Públicas ubicadas en el D.C, con el fin de realizar la evaluación, control y seguimiento al cumplimiento normativo ambiental con énfasis en la implementación del PIGA. Ejecución Presupuestal: Para la vigencia 2018 se programaron $266502069 y se ejecutaron $257812236 para una ejecución del 96,74%. Ejecución contractual: En el PAAC de la vigencia 2018 se programó realizar 8 contratos y se firmaron en su totalidad para un cumplimiento del 100% Cumplimiento anual acumulada: En el acumulado se lleva un cumplimiento del100%, ya que ha cumplido con la programación para realizar evaluación control y seguimiento a Empresas en la implementación del Plan Institucional de Gestión Ambiental – PIGA | Se observa congruencia entre la meta física, presupuestal y contractual. |  |  |  |  | Sonia
| Gestión Ambiental y Desarrollo Rural | 522 | Incorporar criterios de sostenibilidad en 800 proyectos en la etapa de diseño u operación | 529 | Número de proyectos en etapa de diseño u operación con criterios de sostenibilidad | Suma | 1141 |  | 800 | 511 | 63.88% | 220 | 200 | 90.91% | 882639756 | 870034380 | 98.57% | 13 | 13 | 100% | 90.91% | 98.57% | 100% | Cumplimiento ejecución física (magnitud): Al culminar la vigencia 2018, el cumplimiento de la meta es del 90,91% , ya que se ha logrado incorporar criterios de sostenibilidad a 200 empresas de 220 programadas Ejecución Presupuestal: Para la vigencia 2018 se programaron $882639756 y se ejecutaron $870034380 para una ejecución del 98,57%. Ejecución contractual: En el PAAC de la vigencia 2018 se programó realizar 13 contratos y se firmaron en su totalidad para un cumplimiento del 100% Cumplimiento anual acumulada: En el acumulado se lleva un cumplimiento del 63,88%, ya que de 800 empresa a las que se tiene como meta de aplicar criterios de sostenibilidad se ha logrado aplicar a 511. | Se observa que para la vigencia la meta se cumple y ha sido congruente la ejecución de la meta física, presupuestal y contractual programada con la ejecutada. |  | Meta de la vigencia cambio a 220, no 200 |  |  | Sonia
| Gestión Ambiental y Desarrollo Rural | 468 | Duplicar el número de predios con adopción de buenas prácticas productivas que contribuyan a la adaptación y reducción de la vulnerabilidad frente al cambio climático y la promoción del desarrollo sostenible | 384 | Número de predios con adopción de buenas prácticas productivas que contribuyan a la adaptación y reducción de la vulnerabilidad frente al cambio climático y la promoción del desarrollo sostenible | Suma | 7517 |  | 1000 | 813 | 77.3% | 125 | 132 | 105.6% | 1397851420 | 1308460657 | 93.61% | 36 | 27 | 75% | 105.6% | 93.61% | 75% | Cumplimiento ejecución física (magnitud): Durante la vigencia 2018 se logró superar la meta programada llegando a un cumplimiento del 105,6%. Para la vigencia se programó adoptar 125 predios con buenas prácticas productivas que contribuyan a la adaptación y reducción de la vulnerabilidad frente al cambio climático y la promoción del desarrollo sostenible y se trabajó en 132. Ejecución Presupuestal: Para la vigencia 2018 se programaron $1397851420 y se ejecutaron 1308460657 para una ejecución del 93,61%. Ejecución contractual: En el PAA se programó realizar 36 contratos y en realidad se ejecutaron 27 para una ejecución del 75% de lo programado. Cumplimiento anual acumulada: Para el cuatrienio se tiene un avance del 77,3% ya que se tiene programado adoptar 1000 predios con buenas prácticas productivas que contribuyan a la adaptación y reducción de la vulnerabilidad frente al cambio climático y la promoción del desarrollo sostenible y se lleva un acumulado de 813 predios. | La ejecución presupuestal y gestión contractual no es coherente con la ejecución física. Es necesario mejorar la programación del PAA, ya que se evidencia una ejecución presupuestal del 93,61%, se realizaron el 75% de los contratos programados y la meta se ejecutó en el 105%. | Realizar revisión de la programación tanto presupuestal como del PAA |  |  |  | Sonia
| Gestión Ambiental y Desarrollo Rural | 472 | Reducir 800.000 toneladas de las emisiones de CO2eq. | 371 | Número de toneladas de las emisiones de CO2eq. Reducidas / año | Suma | 1141 |  | 800000 | 732900 | 91.61% | 270953 | 270953 | 100% | 174484667 | 159974000 | 91.68% | 3 | 3 | 100% | 100% | 91.68% | 100% | Cumplimiento ejecución física (magnitud): Al culminar la vigencia 2018, el cumplimiento de la meta es del 100% , ya que se ha logrado reducir 270953 toneladas de las emisiones de CO2eq, que fueron programadas. Ejecución Presupuestal: Para la vigencia 2018 se programaron $174484667 y se ejecutaron $159974000 para una ejecución del 91,68%. Ejecución contractual: En el PAAC de la vigencia 2018 se programó realizar35 contratos y se firmaron en su totalidad. Cumplimiento anual acumulada: En el acumulado se lleva un cumplimiento del 91,61% ya que se ha logrado reducir 732900 toneladas de las emisiones de CO2eq,de las 800000 programadas. | Se observa que para la vigencia la meta se cumple en el 100% y ha sido congruente la ejecución de la meta física y la contractual programada con la ejecutada. La ejecución presupuestal fue del 91,68%. |  | En matriz de Cooperación la meta es 1100000 y la actividad realizada en 2018 es 270953. Reportada por el área 276967 |  |  | Sonia
| Gestión Ambiental y Desarrollo Rural | 480 | Controlar 32.000.000 de toneladas de residuos de construcción y demolición | 379 | Número de toneladas de residuos de construcción y demolición controladas | Suma | 1141 |  | 32000000 | 26585302 | 83.08% | 11500000 | 11097500 | 96.5% | 1065166774 | 985180674 | 92.49% | 15 | 14 | 93.33% | 96.5% | 92.49% | 93.33% | Cumplimiento ejecución física (magnitud): Al culminar la vigencia 2018, el cumplimiento de la meta es del 92,49% , ya que se ha logrado Controlar 11097500 toneladas de residuos de construcción y demolición de los 11500000 programados. Ejecución Presupuestal: Para la vigencia 2018 se programaron $1065166774 y se ejecutaron $985180674 para una ejecución del 92,49%. Ejecución contractual: En el PAAC de la vigencia 2018 se programó realizar 15 contratos y se firmaron en 14 para un cumplimiento del 93,33% Cumplimiento anual acumulada: En el acumulado se lleva un cumplimiento del 83,08% ya que se ha logrado controlar 26585302 toneladas de las 32000000 programados. | Se observa que para la vigencia la meta se cumple en el 92,49% y ha sido congruente la ejecución de la meta física, presupuestal y contractual programada con la ejecutada. |  | Meta cumplida en 2018 11097105. Meta del cuatrienio no son 32000000 sino 42287802. en total se llevan 26584907 |  |  | Sonia
| Gestión Ambiental y Desarrollo Rural |  | Controlar 32.000.000 de toneladas de residuos de construcción y demolición |  | Controlar y hacer seguimiento a 100% De los sitios autorizados para disposición final de RDC en Bogotá jurisdicción SDA |  | 1141 |  | 100 | 100 | 100% | 100 | 100 | 100% | 126403300 | 126403300 | 100% | 3 | 3 | 100% | 100% | 100% | 100% | Cumplimiento ejecución física (magnitud): Al culminar la vigencia 2018, el cumplimiento de la meta es del 100%, ya que se realizaron visitas de seguimiento y control semanales a los 4 sitios autorizados para disposición final de RDC en Bogotá jurisdicción SDA. Ejecución Presupuestal: Para la vigencia 2018 se programaron $126403300 y se ejecutaron en su totalidad. Ejecución contractual: En el PAAC de la vigencia 2018 se programó realizar 3 contratos y se cumplió con lo programado. Cumplimiento anual acumulada: En el acumulado se lleva un cumplimiento del 100% ya que se han visitas de seguimiento y control semanales a los 4 sitios autorizados para disposición final de RDC en Bogotá jurisdicción SDA. | Se observa que para la vigencia la meta se cumple en el 100% y ha sido congruente la ejecución de la meta física, presupuestal y contractual programada con la ejecutada. |  |  |  |  | Sonia
| Gestión Ambiental y Desarrollo Rural |  | Controlar 32.000.000 de toneladas de residuos de construcción y demolición |  | Realizar evaluación control y seguimiento 100% De los proyectos especiales de infraestructura que se desarrollen en la Ciudad de Bogotá. |  | 1141 |  | 100 | 100 | 100% | 100 | 100 | 100% | 929558433 | 870924733 | 93.69% | 22 | 21 | 95.45% | 100% | 93.69% | 95.45% | Cumplimiento ejecución física (magnitud): Al culminar la vigencia 2018, el cumplimiento de la meta es del 100%, ya que se realizó evaluación control y seguimiento al 100% de los proyectos especiales de infraestructura que se desarrollan en la Ciudad de Bogotá. El grupo de Proyectos especiales de infraestructura PEI adelantó actividades de evaluación, seguimiento y control a los 62 trámites de permiso de Ocupación de Cauce que son solicitados por Entidades Públicas o Privadas, así como a las 38 solicitudes que se encontraban en curso durante los años 2016 y 2017. Ejecución Presupuestal: Para la vigencia 2018 se programaron $929558433 y se ejecutaron $870924733 para una ejecución del 93,69% Ejecución contractual: En el PAAC de la vigencia 2018 se programó realizar 22 contratos y se contrataron 21 para un cumplimiento del 95,45%. Cumplimiento anual acumulada: En el acumulado se lleva un cumplimiento del 100% ya que se han visitas de seguimiento y control semanales a los 4 sitios autorizados para disposición final de RDC en Bogotá jurisdicción SDA. | Se observa que para la vigencia la meta se cumple en el 100% y ha sido congruente la ejecución de la meta física, presupuestal y contractual programada con la ejecutada. | Analizar los resultados de la ejecución presupuestal y contractual, para la programación del PAA de la siguiente vigencia y lograr el cumplimiento del 100% |  |  |  | Sonia
| Gestión Ambiental y Desarrollo Rural |  | Controlar 32.000.000 de toneladas de residuos de construcción y demolición |  | Desarrollar e implementar 100% Un instrumento de control a partir de procesos de innovación tecnológica e investigación para la gestión integral de RCD en Bogotá. |  | 1141 |  | 100 | 30.9 | 30.9% | 70 | 30.9 | 44.14% | 115000000 | 15000000 | 13.04% | 2 | 1 | 50% | 44.14% | 13.04% | 50% | Cumplimiento ejecución física (magnitud): Al culminar la vigencia 2018, el cumplimiento de la meta es del 44,14%, ya que se programó avanzar en el desarrollo e implementación del 70% de Un instrumento de control a partir de procesos de innovación tecnológica e investigación para la gestión integral de RCD en Bogotá, y sólo se obtuvo un avance del 30,9% Ejecución Presupuestal: Para la vigencia 2018 se programaron $115000000 y se ejecutaron $15000000 para una ejecución del 13,04% Ejecución contractual: En el PAAC de la vigencia 2018 se programó realizar 2 contratos y sólo se cumplió con uno, para el 50% de cumplimiento de los programado. Cumplimiento anual acumulada: En el acumulado se lleva un avance del 30,9% del 100% esperado para el cuatrienio para el desarrollo e implementación de Un instrumento de control a partir de procesos de innovación tecnológica e investigación para la gestión integral de RCD en Bogotá. | Se evidencia que la meta programada para la vigencia no se logró obteniendo un avance del 44,14%. La ejecución de la meta física, con la ejecución presupuestal y contractual no es congruente. | Realizar un análisis de causas para establecer acciones que permitan dar cumplimiento a la meta proyecto de inversión propuesta. |  |  |  | Sonia
| Gestión Ambiental y Desarrollo Rural | 481 | Aprovechar el 25% de los residuos de construcción y demolición que controla la SDA | 380 | Aprovechamiento de residuos de construcción y demolición | Creciente | 1141 |  | 25 | 30.34 | 121.4% | 25 | 30.34 | 121.4% | 829237903 | 804910966 | 97.07% | 18 | 17 | 94.44% | 121.4% | 97.07% | 94.44% | Cumplimiento ejecución física (magnitud): Al culminar la vigencia 2018 se cumplió por encima de la meta programada, ya que se logró aprovechar el 30,34% de los residuos de construcción y demolición que controla la SDA. Ejecución Presupuestal: Para la vigencia 2018 se programaron $829237903 y se ejecutaron $804910966 para una ejecución del 97,07%, lo que quiere decir que se tuvo buena ejecución de la meta del proyecto de inversión. Ejecución contractual: En el PAA se programó realizar 18 contratos para ejecutar la meta, y se realizaron 17, se cumplió la programación en el 94,44%. Cumplimiento anual acumulada: Se lleva un cumplimiento del 121,36% de la meta física en el cuatrienio, ya que del 25% de aprovechamiento de RCD, se ha logrado el 30,34%. La SDA ha realizado actividades de evaluación control y seguimiento que permitieron evidenciar el aprovechamiento de 8.334.280 toneladas de Residuos de Construcción y demolición -RCD en el Distrito Capital. | Los resultados del seguimiento no son congruentes entre lo enviado por SEGAE y lo reportado en SEGPLAN con respecto a la forma de medición. (Para SEGAE son 25% de aprovechamientos anuales y en SEGPLAN se registra el acumulado) La ejecución de la meta física, con la ejecución presupuestal y contractual programada no es congruente. | Revisar los datos que se debe reportar en cada uno de los informes y debe ser la misma información en todos. |  |  |  | Sonia
| Gestión Ambiental y Desarrollo Rural | 467 | Aumentar a 200 las hectáreas en proceso de restauración, mantenimiento y/o conservación sobre áreas abastecedoras de acueductos veredales asociadas a ecosistemas de montaña, bosques, humedales, ríos, nacimientos, reservorios y lagos | 383 | Hectáreas en proceso en restauración, mantenimiento y/o conservación sobre áreas abastecedoras de acueductos veredales asociadas a montañas, bosques, humedales, ríos, nacimientos, reservorios y lagos | Creciente | 7517 |  | 200 | 180.01 | 90% | 180 | 180.01 | 100% | 1245310867 | 1167484547 | 93.75% | 20 | 14 | 70% | 90% | 100% | 70% | Cumplimiento ejecución física (magnitud): Al culminar la vigencia 2018 se cumplió con la meta de aumentar en 180 ha las áreas con procesos de restauración ecológica participativa o conservación y/o mantenimiento en la ruralidad de Bogotana. Para la vigencia se programaron 62,5 ha: En el primer trimestre se trabajaron 12, 44 ha en predios de la localidad de Usme, en el II trimestre 21,16 ha entre las Localidades de Santafé, Ciudad Bolívar y Usme; en el III tercer trimestre 16 ha en las Localidades de Santafé y Usme ; y en el IV trimestre se trabajaron 12,91 ha en las Localidades de Santafé, Sumapaz y Usme. Ejecución Presupuestal: Para la vigencia 2018 se programaron $1245310867 y se ejecutaron 1167484547 para una ejecución del 93,75%, lo que quiere decir que se tuvo una buena ejecución de la meta del proyecto de inversión. Ejecución contractual: En el PAA se programó realizar 20 contratos para ejecutar la meta, y se realizaron 14. Lo anterior quiere decir que se cumplió la programación en el 70%. Cumplimiento anual acumulada: Se lleva un cumplimiento del 90% de la meta física en el cuatrienio, ya que de 200 ha programadas se lleva u cumplimiento de 180 ha. | La ejecución presupuestal y gestión contractual no es coherente con la ejecución física. Es necesario mejorar la programación del PAA, ya que se evidencia una ejecución presupuestal del 93,75%, se realizaron el 70% de los contratos programados y la meta se ejecutó en el 100%. | Ajustar la programación del PAA |  |  |  | Sonia
DGC | Gestión recursos físicos | 451 | Construir un Centro de Protección y Bienestar Animal - Casa ecológica de los animales | 354 | Una casa ecológica de los animales construida | Creciente | 1149 | Construir una casa ecológica animal | 1 | 0.4 | 40% | 0.3 | 0.05 | 16.67% | 186485347 | 184544562 | 98.96% | 13 | 13 | 100% | 16.67 | 98.96 | 100 | Cumplimiento ejecución física (magnitud): El acumulado alcanzado para el cuatrienio corresponde al 40%, el cual se encuentra rezagado en un 25% por cuanto lo programado acumulado a 31/12/18 era del 65%; en la vigencia se avanzó tan solo en el 5%. Cumplimiento presupuestal: Los recursos de la vigencia fueron comprometidos en un 99%, sin embargo los giro estuvieron por debajo del 17% de lo comprometido, así mismo las reservas presupuestales, pasaron a pasivos exigibles en un 48% ($12.806 millones). Cumplimiento contractual: La contratación se realizo entre el primer y el tercer trimestre. Cumplimiento anual acumulada: Logró el 5% por cuanto lo programado para la vigencia era del 30%. | Hay retrasos en la ejecución de las obras. Los recursos están dispuestos pero no se avanzó en la construcción | Retraso y/o incumplimiento en la ejecución presupuestal Debilidades en la planeación del proyecto | Articular la programación de metas con la planeación presupuestal y contractual, con el fin de poder dar cumplimiento al plan de acción con oportunidad, eficiencia | Realizar reprogramación de plazo, actividades y/o presupuesto de proyectos de inversión de manera oportuna. |  | Sara M
DGC | Gestión recursos físicos | 450 | Construir un nuevo Centro Recepción y Rehabilitación de Fauna y Flora Silvestre | 353 | Nuevo Centro Recepción y Rehabilitación de Fauna y Flora Silvestre construido | Creciente | 1149 | Construir y dotar un centro de recepción y rehabilitación de flora y fauna silvestre | 1 | 0.31 | 31% | 0.22 | 0.22 | 100% | 1706014653 | 1664441235 | 97.56% | 59 | 59 | 100% | 100 | 97.56 | 100 | Cumplimiento ejecución física (magnitud): El acumulado alcanzado para el cuatrienio corresponde al 31%. Para la vigencia 2019 se debe cumplir el 69% del total de la meta. Cumplimiento presupuestal: Los recursos de la vigencia fueron comprometidos en un 98%, sin embargo los giro estuvieron por debajo del 17% de lo comprometido. Cumplimiento contractual: La contratación se realizo prácticamente en el ultimo trimestre, más exactamente en diciembre. Cumplimiento anual acumulada: Logró el 100%, por cuanto lo programado para la vigencia era del 0,22% y se alcanzó. | La planeación de la contratación para la ejecución de la meta y el compromiso de los recursos no es acorde con la programación de cumplimiento de las actividades, pues se evidenció que se realizan muchos contratos al finalizar la vigencia y su ejecución comienza en la siguiente vigencia, razón por la cual se generan retrasos y adicionalmente se deben reprogramar el cumplimiento de las mismas en la siguiente vigencia. | Retraso y/o incumplimiento en la ejecución presupuestal Debilidades en la planeación del proyecto | Articular la programación de metas con la planeación presupuestal y contractual, con el fin de poder dar cumplimiento al plan de acción con oportunidad, eficiencia. | Fortalecer la capacidad operativa de la entidad para dar cumplimiento a la meta Plan de Desarrollo. | Se requiere tomar medidas para mejorar los aspectos encontrados | Sara M
DGC | Gestión recursos físicos | 379 | Desarrollar el 100% de actividades de intervención para el mejoramiento de la infraestructura física, dotacional y administrativa | 411 | Porcentaje de intervención en infraestructura física, dotacional y administrativa | Creciente | 1033 | Desarrollar el 100% de actividades de intervención para el mejoramiento de la infraestructura física y dotación de sedes administrativas | 100 | 70 | 70% | 20 | 5 | 25% | 5392090013 | 5240588317 | 97.19% | 71 | 58 | 81.69% | 25 | 97.19 | 81.69 | Cumplimiento ejecución física: El acumulado alcanzado para el cuatrienio es del 70% Ejecución Presupuestal: El 67% de los recursos se comprometieron en diciembre del 2018, los cuales se ejecutaran en la vigencia 2019. Ejecución contractual: Un porcentaje alto de la contratación se realizó en el último trimestre del año. Cumplimiento anual acumulada: En la vigencia 2018 logró avanzar el 11% por cuanto lo programado era el 26% y el acumulado alcanzado fue del 70% | La planeación de la contratación para la ejecución de la meta y el compromiso de los recursos no es acorde con la programación de cumplimiento de las actividades, pues se evidenció que se realizan muchos contratos al finalizar la vigencia y su ejecución comienza en la siguiente vigencia, razón por la cual se generan retrasos y adicionalmente se deben reprogramar el cumplimiento de las mismas en la siguiente vigencia. | Debilidades en la planeación del proyecto | Articular la programación de metas con la planeación presupuestal y contractual, con el fin de poder dar cumplimiento al plan de acción con oportunidad, eficiencia. | Fortalecer la capacidad operativa de la entidad para dar cumplimiento a la meta Plan de Desarrollo. |  | Sara M
DPSIA | PLANEACIÓN AMBIENTAL | 70 | Llevar a un 100% la implementación de las leyes 1712 de 2014 (Ley de Transparencia y del Derecho de Acceso a la Información Pública) y 1474 de 2011 (Por la cual se dictan normas orientadas a fortalecer los mecanismos de prevención, investigación y sanción de actos de corrupción y la efectividad del control de la gestión pública) | 390 | Porcentaje de avance en la implementación de las Leyes 1712 de 2014 y 1474 de 2011 | Suma | 1030 / 1100 | Disponer 100 % los mecanismos de tecnologías de información requeridos por la SDA para una adecuada implementación de las leyes 1474 de 2011 y 1712 de 2014. | 100 | 53 | 53% | 28 | 21 | 75% | 421302666 | 386573645 | 91.76% |  |  |  | 75 |  |  | Cumplimiento ejecución física: El acumulado alcanzado para el cuatrienio es del 75% Ejecución Presupuestal: se ejecutaron a diciembre del 2018, el 91,8% Ejecución contractual: |  | Retraso y/o incumplimiento en la ejecución presupuestal Debilidades en la planeación del proyecto | Articular la programación de metas con la planeación presupuestal y contractual, con el fin de poder dar cumplimiento al plan de acción con oportunidad, eficiencia. | Fortalecer la capacidad operativa de la entidad para dar cumplimiento a la meta Plan de Desarrollo.
SGCD | Direccionamiento Estratégico | 70 | Llevar a un 100% la implementación de las leyes 1712 de 2014 (Ley de Transparencia y del Derecho de Acceso a la Información Pública) y 1474 de 2011 (Por la cual se dictan normas orientadas a fortalecer los mecanismos de prevención, investigación y sanción de actos de corrupción y la efectividad del control de la gestión pública) | 390 | Porcentaje de avance en la implementación de las Leyes 1712 de 2014 y 1474 de 2011 | Suma | 1030 / 1100 |  | 100 | 60 | 60% | 28 | 28 | 100% | 421302666 | 386573645 | 91.76% |  |  |  | 100 |  |  | Cumplimiento ejecución física: El acumulado alcanzado para el cuatrienio es del 100% Ejecución Presupuestal: se ejecutaron a diciembre del 2018, el 91,8% Ejecución contractual: |  | 11. Se evidencia un comportamiento adecuado del proyecto de inversión frente al cumplimiento de las metas PDD. |  | 12. Continuar con la eficiente ejecución contractual, presupuestal y de metas físicas de los proyectos de inversión. | El proyecto de inversión, se está ejecutando adecuadamente
SGCD | Direccionamiento Estratégico | 71 | Incrementar a un 90% la sostenibilidad del SIG en el Gobierno Distrital | 391 | Porcentaje de sostenibilidad del Sistema Integrado de Gestión en el Gobierno Distrital | Creciente | 1100 |  | 90 | 50 | 55.56% | 50 | 50 | 100% | 421302666 | 386573645 | 91.76% |  |  |  | 100 |  |  | Cumplimiento ejecución física: El acumulado alcanzado para el cuatrienio es del 100% Ejecución Presupuestal: se ejecutaron a diciembre del 2018, el 91,8% Ejecución contractual: |  | 11. Se evidencia un comportamiento adecuado del proyecto de inversión frente al cumplimiento de las metas PDD. |  | 12. Continuar con la eficiente ejecución contractual, presupuestal y de metas físicas de los proyectos de inversión. | El proyecto de inversión, se está ejecutando adecuadamente
|  | 449 | Meta excluida
Note on H6: andrea romero: - Participación, educación y comunicación para la sostenibilidad ambiental del Distrito Capital
Note on H7: andrea romero: -Planeación ambiental para un modelo de desarrollo sostenible en el Distrito y la región
Note on H28: andrea romero: Gestión integral para la conservación, recuperación y conectividad de la Estructura Ecológica Principal y otras áreas de interés ambiental en el Distrito Capital
Note on H29: andrea romero: Gestión integral para la conservación, recuperación y conectividad de la Estructura Ecológica Principal y otras áreas de interés ambiental en el Distrito Capital
Note on H30: andrea romero: Gestión integral para la conservación, recuperación y conectividad de la Estructura Ecológica Principal y otras áreas de interés ambiental en el Distrito Capital
Note on H31: andrea romero: - Gestión Ambiental Urbana
Note on H32: andrea romero: Gestión integral para la conservación, recuperación y conectividad de la Estructura Ecológica Principal y otras áreas de interés ambiental en el Distrito Capital
Note on H33: andrea romero: - Implementación de acciones del plan de manejo de la franja de adecuación y la reserva forestal protectora de los cerros orientales en cumplimiento de la sentencia del Consejo De Estado
Note on H34: andrea romero: - Implementación de acciones del plan de manejo de la franja de adecuación y la reserva forestal protectora de los cerros orientales en cumplimiento de la sentencia del Consejo De Estado
Note on H35: andrea romero: - Implementación de acciones del plan de manejo de la franja de adecuación y la reserva forestal protectora de los cerros orientales en cumplimiento de la sentencia del Consejo De Estado
Note on H36: andrea romero: - Implementación de acciones del plan de manejo de la franja de adecuación y la reserva forestal protectora de los cerros orientales en cumplimiento de la sentencia del Consejo De Estado
Note on H37: andrea romero: - Implementación de acciones del plan de manejo de la franja de adecuación y la reserva forestal protectora de los cerros orientales en cumplimiento de la sentencia del Consejo De Estado
Note on H38: andrea romero: - Implementación de acciones del plan de manejo de la franja de adecuación y la reserva forestal protectora de los cerros orientales en cumplimiento de la sentencia del Consejo De Estado
Note on H39: andrea romero: - Implementación de acciones del plan de manejo de la franja de adecuación y la reserva forestal protectora de los cerros orientales en cumplimiento de la sentencia del Consejo De Estado
Note on H40: andrea romero: - Implementación de acciones del plan de manejo de la franja de adecuación y la reserva forestal protectora de los cerros orientales en cumplimiento de la sentencia del Consejo De Estado
Note on H41: andrea romero: - Implementación de acciones del plan de manejo de la franja de adecuación y la reserva forestal protectora de los cerros orientales en cumplimiento de la sentencia del Consejo De Estado
Note on H42: andrea romero: - Gestión Ambiental Urbana
Note on H43: andrea romero: - Gestión Ambiental Urbana
Note on H44: andrea romero: - Gestión Ambiental Urbana
Note on H45: andrea romero: - Gestión Ambiental Urbana
Note on H46: andrea romero: - Gestión Ambiental Urbana
Note on H47: andrea romero: Gestión integral para la conservación, recuperación y conectividad de la Estructura Ecológica Principal y otras áreas de interés ambiental en el Distrito Capital
Note on H48: andrea romero: Gestión integral para la conservación, recuperación y conectividad de la Estructura Ecológica Principal y otras áreas de interés ambiental en el Distrito Capital
Note on H49: andrea romero: Gestión integral para la conservación, recuperación y conectividad de la Estructura Ecológica Principal y otras áreas de interés ambiental en el Distrito Capital
Note on H50: andrea romero: Gestión integral para la conservación, recuperación y conectividad de la Estructura Ecológica Principal y otras áreas de interés ambiental en el Distrito Capital
Note on H51: andrea romero: Gestión integral para la conservación, recuperación y conectividad de la Estructura Ecológica Principal y otras áreas de interés ambiental en el Distrito Capital
Note on H52: andrea romero: - Gestión Ambiental Urbana
Note on H53: andrea romero: - Gestión Ambiental Urbana
Note on H54: andrea romero: - Gestión Ambiental Urbana
Note on H55: andrea romero: - Gestión Ambiental Urbana
Note on H56: andrea romero: - Gestión Ambiental Urbana
Note on H57: andrea romero: - Gestión Ambiental Urbana
Note on H58: andrea romero: - Gestión Ambiental Urbana
Note on H59: andrea romero: - Gestión Ambiental Urbana
Note on H60: andrea romero: - Gestión Ambiental Urbana
Note on H61: andrea romero: - Promoción de la conservación de bienes y servicios ambientales rurales en Bogotá D.C.
Note on H62: andrea romero: - Gestión Ambiental Urbana
Note on H63: andrea romero: - Gestión Ambiental Urbana
Note on H64: andrea romero: - Gestión Ambiental Urbana
Note on H65: andrea romero: - Gestión Ambiental Urbana
Note on H66: andrea romero: - Gestión Ambiental Urbana
Note on H67: andrea romero: - Gestión Ambiental Urbana
Note on H68: andrea romero: - Promoción de la conservación de bienes y servicios ambientales rurales en Bogotá D.C.