## V1
Objetivo específico | Acciones | Metas | Indicadores | Responsable | Periodo de Ejecución | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12
Fortalecimiento del diálogo ciudadano | Identificar y consolidar espacios presenciales y digitales de diálogo con la ciudadanía (mesas territoriales, observatorios, ferias de servicio y plataformas virtuales). | Implementar cuatro (4) espacios formales de diálogo activo en las localidades priorizadas. | Número de espacios de dialogos realizados / Numero de espacios de diálogo implementados. | OPEL-Oficina de participación, educación y localidades Comunicadad | Trimestral | 03: 25%; 06: 25%; 09: 25%; 11: 25%
| Definir y formalizar los protocolos de participación y las rutas de comunicación ciudadana. | Adoptar y divulgar un (1) protocolo institucional de participación y comunicación ciudadana. | Protocolo institucional de participación y comunicación adoptado y divulgado | OPEL- Atención al ciudadano | Anual | 09: 100%
Acceso inclusivo a información y servicios | Actualizar los procedimientos institucionales de Servicio a la Ciudadanía, de acuerdo con la nueva estructura orgánica de la entidad y la normatividad vigente. | Actualizar y socializar tres (3) procedimientos de Servicio a la Ciudadanía en el marco del proceso de Participación y Educación Ambiental. | Número de procedimientos actualizados / Numero de procedimientos programados | OPEL- Atención al ciudadano | Anual | 03: 33%; 05: 33%; 06: 34%
| Revisar, actualizar o diseñar rutas de atención diferenciadas con criterios de accesibilidad. | Revisar, actualizar o diseñar al menos una (1) ruta de atención diferenciada con criterios de accesibilidad, dirigida a grupos priorizados. | Número de rutas de atención diferenciadas implementadas con criterios de accesibilidad. | OPEL- Atención al ciudadano OTI -Oficina de Tecnologia de la Información | Anual | 07: 100%
| Incorporar acciones relacionadas con el servicio a la ciudadanía en la oferta institucional. | Incluir, de manera transversal, procesos de formación en lenguaje claro, trato humanizado, protocolos de atención y enfoque diferencial dirigidos a los enlaces de las dependencias. | Número de jornadas de formación realizadas / Número de jornadas de formación programadas. | OPEL- Atención al ciudadano Enlaces de las dependencias | Semestral | 02: 25%; 04: 25%; 06: 25%; 08: 25%
Cultura institucional de transparencia e integridad | Desarrollar ejercicios de rendición de cuentas con enfoque ciudadano. | Realizar y publicar al menos un (1) informe de rendición de cuentas a la ciudadanía, en formatos accesibles. | Número de informes de rendición de cuentas publicados en formatos accesibles. | OPEL- Atención al ciudadano OAP-Oficina Asesora de Planeación | Anual | 06: 100%
Articulación normativa y misional | Armonizar planes, programas y proyectos ambientales con las políticas de relacionamiento con la ciudadanía. | Vincular al menos dos (2) procesos de relacionamiento con la ciudadanía en las actividades de participación y educación ambiental. | Número de actividades de participación y educación ambiental que incorporan procesos de relacionamiento con la ciudadanía / Número de actividades programadas. | OPEL-Oficina de participación, educación y localidades | Semestral | 06: 50%; 10: 50%
| Coordinar acciones estratégicas y operativas entre las áreas de la Secretaría Distrital de Ambiente. | Diseñar e implementar un esquema formal de articulación con las áreas misionales para la gestión integral de la atención al ciudadano. | Esquema de articulación con las áreas misionales diseñado e implementado. | OPEL- Atención al ciudadano Areas misionales | Anual | 06: 50%; 09: 50%
Innovación y gestión del conocimiento | Actualizar la caracterización de la ciudadanía y los grupos de valor. | Actualizar la caracterización de la ciudadanía y de los grupos de valor de la entidad, de acuerdo con la nueva estructura orgánica institucional. | Caracterización de la ciudadanía y de los grupos de valor actualizada | OPEL- Atención al ciudadano OAP-Oficina Asesora de Planeación | Anual | 07: 100%
| Implementar metodologías de innovación pública que faciliten el acceso a la información de la entidad a los grupos de valor. | Diseñar e implementar al menos dos (2) metodologías de innovación pública orientadas a mejorar el acceso, la comprensión y el uso de la información institucional por parte de los grupos de valor. | Número de metodologías de innovación pública implementadas / Número de metodologías de innovación pública programadas. | OPEL- Atención al ciudadano OTI -Oficina de Tecnologia de la Información | Anual | 06: 50%; 10: 50%
Participación inclusiva y control social | Establecer mecanismos de seguimiento y monitoreo ciudadano. | Establecer al menos un (1) mecanismo de seguimiento y monitoreo ciudadano que permita recoger, analizar y utilizar la retroalimentación de la ciudadanía. | Número de mecanismos de seguimiento y monitoreo ciudadano implementados. | OTI -Oficina de Tecnologia de la Información OAC- Oficina Asesora de Comunicaciones | Anual | 08: 100%
| Fortalecer los canales institucionales dispuestos para la recepción de quejas, reclamos, sugerencias y denuncias (QRSD). | Diseñar e implementar una estrategia orientada a fortalecer los canales de QRSD e incrementar la participación activa de los grupos de valor en los procesos de relacionamiento, participación y control social de la entidad. | Porcentaje de implementación de la estrategia de fortalecimiento de los canales de QRSD y participación de los grupos de valor. | OPEL- Atención al ciudadano Grupos de valor | Anual | 05: 25%; 07: 25%; 09: 25%; 11: 25%