## INVERSIÓN
SECRETARIA DISTRITAL DE AMBIENTE PLAN ESTRATÉGICO DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS TELECOMUNICACIONES - PETI (2021-2024) PLAN DE ACCIÓN VIGENCIA 2022
Objetivo: El Plan Estratégico de Tecnologías de la Información (PETI) representa el mapa de ruta de programas, proyectos y/o acciones de TI que se deberá ejecutar en la Secretaría Distrital de Ambiente durante el periodo 2021 a 2024 y que ha recogido las demandas que la organización requiere de la tecnología para cumplir de manera eficaz y eficiente con su misión, acercarse a su visión y, por supuesto, obtener sus metas y objetivos estratégicos.
Proyectos PETI 2021 | Estado PETI 2022 | ACTIVIDADES 2022 | VALOR ESTIMADO | FUENTE DE RECURSOS
PRY_7804_M1: Actualización 24 servicios de información que permitan la implementación de un modelo para la gestión de sistemas de información | CONTINÚA | Para la vigencia 2022 se continuará el trabajo sobre los sistemas de información, lineamientos y herramientas trabajadas en 2021 y adicionalmente se enfocará en: Caracterización, formulación e implementación de los lineamientos de MINTIC enmarcados en el MRAE y en el MAE: Derechos patrimoniales sobre los sistemas de información - LI.SIS.06, Accesibilidad - LI.SIS.24, Ambientes independientes en el ciclo de vida de los sistemas de información - LI.SIS.11, Integración continua durante el ciclo de vida de los sistemas de información - LI.SIS.13. Actualización y requerimientos de cambio de los sistemas de información - LI.SIS.17 Plan de calidad de los sistemas de información LI.SIS.20, Estrategia de mantenimiento de los sistemas de información LI.SIS.18 | 1226257000 | PROYECTO DE INVERSION 7804
PRY_7804_M2: Implementación de 15 servicios de información que permitan la implementación de un modelo para la gestión de información | CONTINÚA | Para la vigencia 2022, la meta No. 2 mantendrá el trabajo sobre los componentes de información, lineamientos y herramientas trabajadas en 2021 y adicionalmente se enfocará en la implementación de 4 servicios de información: Lenguaje común de intercambio de componentes de información - LI.INF.06, Publicación de los servicios de intercambio de Componentes de información - LI.INF.08, Canales de acceso a los Componentes de información - LI.INF.09, Mecanismos para el uso de los componentes de información | 281130000 | PROYECTO DE INVERSION 7804
PRY_7804_M3: Construcción de 15 documentos de planeación para la implementación del gobierno de TI de la Entidad. | CONTINÚA | Para la vigencia 2022, se ha priorizado la elaboración de documentos que reflejen la adopción de tres (3) lineamientos del dominio de Gobierno de TI del MRAE: Apoyo de TI a los procesos - LI.GO.02, Conformidad - LI.GO.03, Indicadores de gestión de los proyectos de TI - LI.GO.11 | 143810000 | PROYECTO DE INVERSION 7804
PRY_7804_M4: Mejoramiento del 38% de servicios tecnológicos en la SDA en el marco del Mintic | CONTINÚA | Para el 2022 en el dominio de servicios tecnológicos se espera: Mantener adecuadamente los servicios que actualmente se tiene en producción, poder llevar esquemas de nube con el fin de obtener una infraestructura de TI flexible, segura y rentable. Mientras se obtienen capacidades de TI de infraestructura, Continuar con el avance en la implementación de los lineamientos establecidos en el marco de la arquitectura empresarial de la siguiente manera: Elementos para el intercambio de información - LI.ST.02, Gestión de los Servicios tecnológicos - LI.ST.03: Gestión de Capacidad; Gestión de la continuidad; Gestión de la disponibilidad; Gestión de seguridad. Continuidad y disponibilidad de los Servicios tecnológicos - LI.ST.05, Alta disponibilidad de los Servicios tecnológicos - LI.ST.06, Capacidad de los Servicios tecnológicos - LI.ST.07, Planes de mantenimiento - LI.ST.10, Respaldo y recuperación de los Servicios tecnológicos. Se estima para la vigencia 2022 una mejora equivalente al 12% en la prestación de servicios tecnológicos (2% para cada uno de los 6 lineamientos) | 3655492000 | PROYECTO DE INVERSION 7804
PRY_7804_M5: Construcción de 13 documentos para la planeación estratégica en TI. | CONTINUA | Para la vigencia 2022, se ha priorizado la elaboración de documentos que reflejen la adopción de tres (3) lineamientos del dominio de Estrategia de TI del MRAE: Políticas y estándares para la gestión y gobernabilidad de TI - LI.ES.06, Participación en proyectos con componentes de TI - LI.ES.08, Control de los recursos financieros - LI.ES.09 | 173190000 | PROYECTO DE INVERSION 7804
PRY_7725_M1: Desarrollar 2 Aplicativos y/o sistemas de información públicos en los cuales se analicé y transformé los datos de redes ciudadanas que permitan reforzar la participación ciudadana y fortalecer aún más los procesos misionales. | CONTINÚA | Se proyecta completar el 0.6 (60%) de la red ciudadana que consiste en desarrollar la etapa de construcción, operación e instalación de los microsensores de bajo costo que se sumen a los instalados en el 2021 para fortalecer y ampliar la red ciudadana de aire , por lo que se requiere contratar los servicios de una empresa que desarrolle junto con los ciudadanos los sensores de bajo costo su instalación y comunicación con el CIMAB para monitorear la calidad del aire en microambientes por los ciudadanos y continuar con la construcción de herramientas para analizar la información proveniente de externos que apoyen en la gestión de conocimiento ambiental y fortalezcan el dialogo con la ciudadanía. | 638150000 | PROYECTO DE INVERSION 7725
PRY_7725_M2: Desarrollar 8 Aplicativos y/o sistemas de integración resultado del modelamiento y análisis de los datos de las diferentes temáticas ambientales de la SDA. | CONTINÚA | Se proyecta completar 2,2 aplicativos integrados , incluir el los análisis coberturas de la estructura ecológica principal actualizadas mediante tomas por sobrevuelos con DRON permitiendo incluir esta variable en diferentes análisis en condiciones actualizadas así como avanzar en la conceptualización diseño y desarrollo y soporte técnico de un plataforma interoperable de información integrada para la SDA | 1164605000 | PROYECTO DE INVERSION 7725
PRY_7743_M5: Desarrollo e implementación el 100% de un modelo conceptual de captura de información sobre características del suelo en sitios con afectación (potencial y configurada) al suelo y/o agua subterránea del acuífero somero | INICIA 2022 | Inicia su ejecución en el 2022, el desarrollo del modelo conceptual para captura de información contempla realizar la planeación del modelo y la revisión de la información primaria sobre características del suelo en sitios con afectación al suelo y/o agua subterránea del acuífero somero. Se propone para esta vigencia: Planificación de actores intervinientes y generación de convenios necesarios para el desarrollo del modelo, planificación de la captura de información y de función de necesidades de variables verificación de los datos primarios disponibles y de la metodología para la obtención de los datos secundarios , discusión de estrategias de levantamiento de información en las actividades de evaluación y control ambiental y montaje de base de datos con información especifica de los predios y programación de interrelacionamiento de variables. Para la vigencia se tiene estimado tener al menos el 10% del modelo conceptual. | 88900000 | PROYECTO DE INVERSION 7743
PRY_7769_M2 Diseñar y validar una herramienta cartográfica y tecnológica amigable con el Visor Geográfico de la SDA para la gestión de la información del programa de restauración de áreas en proceso de restauración, rehabilitación, mantenimiento y aquellas que estén incluidas en el Programa de evaluación, seguimiento y monitoreo. | NO CONTINÚA POR NO TENER DEFINIDO COMPONENTE TECNOLÓGICO PARA 2022 | Se inactiva para la vigencia 2022 , ya que las actividades reportadas como avances para esta meta , ni en las mesas de trabajo se encuentra relación con componente tecnológico, sin embargo, en estas mesas se establece el apoyo desde Sistemas- DPSIA para la revisión y evaluación de apoyo tecnológico en la gestión de información. Se había incluido como proyecto PETI por estar definido en la formulación del proyecto 7769, Actividad 9. Implementación de acciones de recuperación, rehabilitación o restauración Actividad dentro de la cual se encuentra definido: Diseñar y validar una herramienta cartográfica y tecnológica amigable con el Visor Geográfico de la SDA para la gestión de la información del programa de restauración de áreas en proceso de restauración, rehabilitación, mantenimiento y aquellas que estén incluidas en el Programa de evaluación, seguimiento y monitoreo.
PRY_7778 M1: Realizar el 100% de las acciones para operar, mantener y ampliar la red de monitoreo de calidad del aire | CONTINÚA | Garantizar la operación de la RMCAB que le apunten a mantener un optimo funcionamiento en todos los instrumentos, equipos y estaciones de red, garantizando la calidad de los datos registrados, aunado a esto se debe mantener la operación en las 20 estaciones y proveer un 85% mas de datos horarios, mantenimiento preventivo de las estaciones, gestión meteorológica, análisis y validación de datos. | 2219609000 | PROYECTO DE INVERSION 7778
PRY_7778 M5: Realizar el 100% de las acciones para operar, mantener y ampliar la Red de Monitoreo de Ruido Ambiental de Bogotá para la identificación de la población urbana afectada por ruido en el distrito. | CONTINÚA | Continuar la operación y comunicación de las estaciones de monitoreo para los respectivos informes de ruido ambiental anuales , para que cuente como mínimo con 50 estaciones de ruido y 30 estación meteorológica, acreditar la metodología de medición de ruido ambiental ISO 1996 y elaborar los 2 informes anuales que sirvan como insumo para la identificación de porcentaje urbano de afectación por ruido PUAR | 843232000 | PROYECTO DE INVERSION 7778
PRY_7789_M4: Implementar y optimizar un monitoreo periódico del recurso hídrico para los componentes RCHB, PMAE y RMAS que permita el incremento del conocimiento asociado a la dinámica y la variabilidad de recurso hídrico y sus factores de impacto | CONTINÚA | Se contempla para el 2022 actividades de seguimiento ambiental al monitoreo de recurso hídrico de Bogotá, y sus factores de impacto, implementación de mecanismos de captura, almacenamiento, consolidación y control de datos para el análisis de información de calidad y cantidad de recurso hídrico de la ciudad, definición y formulación de la siguiente fase del programa de monitoreo del Distrito capital y la realización de la optimización de la red de aguas subterráneas y gestión para la ejecución de muestreos en la matriz agua de manera autónoma. | 3611329000 | PROYECTO DE INVERSION 7789
PRY_7789_M5: Diseñar y estructurar 5 documentos consolidados con lineamientos en el manejo y en la planificación del recurso hídrico del D.C. | CONTINÚA | Analizar y procesar la información de las redes de monitoreo del Distrito y/o la derivada de los procesos de control evaluación y seguimiento ambiental, elaboración de documentos con directrices de manejo y planificación del recurso hídrico, integración con los lineamientos para la consolidación del programa de monitoreo evaluación , control y seguimiento ambiental. | 310151000 | PROYECTO DE INVERSION 7789
PRY_7699_M2: Lograr 600.000 atenciones a través de los diferentes canales habilitados por la SDA | CONTINÚA | Se proyecta continuar acercando al ciudadano a los trámites y servicios de la entidad mediante la implementación de un chat interactivo así como fortalecer y consolidar los nuevo puntos de atención y mecanismos para la ciudadanía . Realizar al menos 150.000 atenciones a los ciudadanos en 2022. | 1494321000 | PROYECTO DE INVERSION 7699
PRY_7817_M1: Implementar 10 procesos que integran el Plan de Gestión Documental, incluyendo la estructuración e implementación del Plan de digitalización de los documentos físicos de la Entidad | CONTINÚA | Realizar la implementación de soluciones tecnológicas que permitan mejorar la eficiencia mediante la simplificación, automatización e integración de sus procesos con el sistema de gestión documental. Realizar la digitalización de 600 metros lineales de archivo lo que permitirá incrementar la seguridad de la información en acceso y restricciones , acceso de la información de manera rápida y el no deterioro de los documentos del fondo documental DAMA. Implementación de 3 procesos que integran el Plan de Gestión Documental(PGD) a través de la disposición e documentos , preservación a largo plazo y la valoración documental con el apoyo de personal idóneo que permita desarrollar las actividades de estos procesos y cumplir con lo dispuesto en el articulo 9 decreto 2609 de 2012 | 1287135000 | PROYECTO DE INVERSION 7817
PRY_7820_M2: Ampliar al 100% la capacidad tecnológica para la gestión, acceso y consulta de los expedientes sancionatorios ambientales | CONTINÚA | Se espera obtener 1.300.000 imágenes de archivo de la serie documental de expedientes sancionatorios digitalizados e indexados, el 100% de expedientes sancionatorios priorizados con organización documental , documento técnico estratégico para la ampliación de la capacidad de tecnológica de la DCA en el marco de proceso de evaluación control y seguimiento ambiental , proceso de organización y administración e documentos de archivo y expedientes sancionatorios, y realizar las acciones de digitalización e indexación de los expedientes priorizados para la vigencia. | 701370000 | PROYECTO DE INVERSION 7820
FUN_DGC_001: Gastos asociados al mantenimiento, funcionamiento y operación de TI en la SDA. | CONTINUA | SEGÚN INFORMACION ENVIADA POR LA DGC PARA VIGENCIA 2022(FUNCIONAMIENTO) | 2875421713 | FUNCIONAMIENTO
PRY_7805_SIRIO CAMBIA NOMBRE A: PRY_7805_ M4_OBSERVATORIOS | CONTINÚA, SE MODIFICA EL ALCANCE A PRY_OBSERVATORIO, APALANCADO POR EL PROYECTO DE INVERSION 7805 | Fortalecer la gestión de información a través de la migración del orarbo al SIRIO en cumplimiento de la sentencia del Rio Bogotá, Generación de un modulo de áreas protegidas en el OAB, así como la administración integral de diseño e impulso de una estrategia para la producción documental publicaciones periódicas promoción y difusión de la plataforma. estructuración de la línea de investigación, articulación con las estrategias de investigación de políticas publicas ambientales, y de instrumentos ambientales, para proponer acciones de financiamiento y consecución e recursos que permitan desarrollar la investigaciones en temas ambientales. Continuar con la administración integral de los observatorios y el seguimiento de las operaciones estadísticas en el marco del plan estadístico distrital. | 626261000 | PROYECTO DE INVERSION 7805
PRY_7657_M3: DISEÑAR_ Y EJECUTAR_5 PLANES DE COMUNICACIÓN | INICIA 2022 | Planeación y ordenación de pauta en medios de comunicación tradicionales, digitales comunicación y alternativos, monitoreo de medios para realizar seguimiento a las noticias de la SDA. Desarrollar estrategias de participación ciudadana, educación ambiental y comunicación que apunten a la transformación de lcomportamiento ciudadano frente al cuidado y preservación de las áreas de interés ambiental y biodiversidad del distrito capital. La renovación del licenciamiento de ADOBE CREATIVE CLOUD. | 1303968000 | PROYECTO DE INVERSION 7657
PRY_7778 M3: Realizar 8 informes de acciones de evaluación, control y seguimiento a fuentes fijas y fuentes móviles incluidos centros de diagnostico automotor que operan el distrito capital. | INICIA 2022 | Desarrollar dos informes semestrales de gestión referentes a las acciones de evaluación control y seguimiento desarrolladas a las fuentes fijas y móviles con el fin de generar una herramienta de información que permita visualizar evaluar y respaldar la toma de decisiones de autoridades gremios y asociaciones y empresas ambientales para la formulación de proyectos o programas para mejorar la calidad del aire | 3364237000 | PROYECTO DE INVERSION 7778
PRY_7817_M2: Racionalizar 100% de los tramites de cliente interno de la SDA programados | INICIA 2022 | Reducir los tramites actividades y tareas sin reducir el nivel de eficiencia y productividad y al mismo tiempo entregar resultados como valor agregado como lo son los tiempos de repuesta, simplificación y automatización de 12 procesos. Se espera un avance para la vigencia del 25%. | 143810000 | PROYECTO DE INVERSION 7817
18780844713

## FUNCIONAMIENTO
M | OBJETO | VALOR PLANEADO PAA | FORMA DE PAGO | MODALIDAD | RADICACION EP | FECHA ESTIMADA DE INICIO DE PROCESO
1 | MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE INFORMACIÓN DEL CENTRO DE DOCUMENTACIÓN Y ARCHIVO, BASES DE DATOS WINISIS (ISIS) Y APLICATIVOS DEL SISTEMA SIB CON SUS MÓDULOS ASOCIADOS (CATALOGACIÓN, INVENTARIOS Y PRÉSTAMOS) DE LA SDA | 11702000 | Trimestral | CONTRATACIÓN DIRECTA | ENERO VIGENCIA 2022 | ENERO DE 2022
2 | ADQUIRIR LA ACTUALIZACION Y UPGRADE DE LAS LICENCIAS DE BACKUP PARA EL RESPALDO DE LA INFORMACION DE LOS SERVIDORES DE LA SDA | 79462400 | Único Pago | SUBASTA INVERSA | OCTUBRE VIGENCIA 2022 | OCTUBRE DE 2022
3 | RENOVAR LA SUSCRIPCION DE SOPORTE Y ACTUALIZACION DEL LICENCIAMIENTO DE VMWARE QUE POSEE LA ENTIDAD | 148992000 | Único Pago | SUBASTA INVERSA | JUNIO VIGENCIA 2022 | JUNIO DE 2021
4 | CONTRATAR LA GARANTÍA EXTENDIDA PARA LA UPS LIEBERT NXR DE LA SDA | 33914000 | Tres pagos | MINIMA CUANTÍA | JUNIO VIGENCIA 2022 | JUNIO DE 2021
5 | RENOVAR LA LICENCIA DEL SOFTWARE DE CONTROL DE IMPRESIÓN “PAPER CUT” DE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE AMBIENTE INCLUIDO EL SOPORTE TÉCNICO. | 7946170 | Único Pago | MINIMA CUANTÍA | JULIO VIGENCIA 2022 | AGOSTO DE 2022
6 | REALIZAR LA SUSCRIPCIÓN Y SOPORTE DE LAS LICENCIAS DE LINUX RED HAT PARA LOS SERVIDORES DE LA SDA | 39657000 | Único Pago | MINIMA CUANTÍA | ABRIL VIGENCIA 2022 | ABRIL DE 2022
7 | PRESTAR EL SERVICIO DE SOPORTE TÉCNICO, MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO INCLUIDA BOLSA DE REPUESTOS, PARA LOS EQUIPOS DE CÓMPUTO, SERVIDORES Y PERIFÉRICOS DE LA RED DE ÁREA LOCAL (LAN) DE LA SDA A TRAVÉS DEL ACUERDO MARCO | 237066000 | Mes vencido | ACUERDO MARCO | ENERO VIGENCIA 2022 | ENERO DE 2022
8 | PRESTAR LOS SERVICIOS DE TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES PARA LA SECRETARÍA DISTRITAL DE AMBIENTE | 1031603508 | Mes vencido | CONTRATACIÓN DIRECTA | ENERO VIGENCIA 2022 | ENERO DE 2022
9 | PRESTAR SERVICIOS INTEGRALES EN EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO, CORRECTIVO Y EVOLUTIVO DEL APLICATIVO FINANCIERO SIASOFT, ASI COMO EL SOPORTE TECNICO Y FUNCIONAL PARA SU OPERACION. | 53515870 | Mensual | CONTRATACIÓN DIRECTA | ENERO VIGENCIA 2022 | ENERO DE 2022
10 | RENOVAR EL LICENCIAMIENTO Y SOPORTE DE LOS EQUIPOS QUE CONFORMAN LA SOLUCION DE SEGURIDAD PERIMETRAL CON LA QUE CUENTA EN OPERACION LA SECRETARIA DISTRITAL DE AMBIENTE. | 237890560 | Único Pago | SUBASTA INVERSA | AGOSTO VIGENCIA 2022 | AGOSTO DE 2022
11 | ALQUILER DE EQUIPOS TECNOLÓGICOS Y PERIFÉRICOS A TRAVÉS DE ACUERDO MARCO DE PRECIOS, PARA EL DESARROLLO DE LOS PROCESOS MISIONALES Y DE APOYO DE LA SECRETARIA DISTRITAL DE AMBIENTE - CATEGORIA COMPUTADORES | 922989295 | Mes vencido | ACUERDO MARCO | ENERO VIGENCIA 2022 | ENERO DE 2022
12 | ALQUILER DE EQUIPOS TECNOLÓGICOS Y PERIFÉRICOS A TRAVÉS DE ACUERDO MARCO DE PRECIOS, PARA EL DESARROLLO DE LOS PROCESOS MISIONALES Y DE APOYO DE LA SECRETARIA DISTRITAL DE AMBIENTE - CATEGORIA ESCANER | 18302910 | Mes vencido | ACUERDO MARCO | ENERO VIGENCIA 2022 | ENERO DE 2022
13 | REALIZAR EL SUMINISTRO DE INSUMOS DE IMPRESORAS, MULTIFUNCIONALES Y FAX PARA LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DE LA SECRETARIA DISTRITAL DE AMBIENTE. | 52380000 | POR SOLICITUD | ACUERDO MARCO | ABRIL VIGENCIA 2022 | ABRIL DE 2022
2875421713