## INDICE
PROCESO GESTIÓN DOCUMENTAL
METODOLOGIA PARA ELABORACIÓN DEL PLAN INSTITUCIONAL DE ARCHIVOS - PINAR
CODIGO: PA06-PL02 | VERSIÓN: 3

## LISTA DE ASPECTOS CRIT.
PROCESO GESTIÓN DOCUMENTAL
METODOLOGIA PARA ELABORACIÓN DEL PLAN INSTITUCIONAL DE ARCHIVOS - PINAR
| CODIGO: PA06-PL02 | VERSIÓN: 3
SECRETARIA DISTRITAL DE AMBIENTE IDENTIFICACIÓN DE ASPECTOS CRÍTICOS Y RIESGOS
No. | ASPECTOS CÍTICOS | RIESGO FRENTE A LA GESTIÓN DOCUMENTAL
1 | Se requiere Implementar la TRD convalidada en el archivo central de la entidad | Pérdida de información Incumplimiento normativo Demoras en tiempos de respuesta a consultas Posible mezcla de documentos de los dos fondos de la entidad
2 | Se requiere continuar la implementación de la TVD del fondo DAMA en el archivo central de la entidad | Desorganización documental Ausencia de transferencia secundaria Ausencia de espacios para el almacenamiento
3 | Se requiere elaborar la TVD para el periodo comprendido entre el 2007 a 2009 de la SDA | Incumplimiento normativo Ausencia de procesos de disposición final
4 | Se requiere actualizar los procedimientos de gestión documental así como la caracterización del proceso | Desactualización de procedimientos Malas prácticas por parte de los productores
5 | se requiere implementar el sistema integrado de conservación y actualizarlo según las necesidades de la entidad | Incumplimiento normativo Pérdida del patrimonio documental
6 | Digitalización de los fondos documentales ( Preservación Digital) | Incumplimiento normativo Pérdida del patrimonio documental Ausencia de procesos de disposición final
VOLVER AL INDICE

## 2 ASPECTOS CRITICOS
PROCESO GESTIÓN DOCUMENTAL
METODOLOGIA PARA ELABORACIÓN DEL PLAN INSTITUCIONAL DE ARCHIVOS - PINAR
|  |  |  | CODIGO: |  |  |  | VERSIÓN:
EVALUACION DE ASPECTOS CRITICOS
EVALUACION ASPECTO CRÍTICO No. 1
| ASPECTO CRÍTICO 1 Se requiere Implementar la TRD convalidada en el archivo central de la entidad |  |  |  |  | Riesgo Pérdida de información incumplimiento normativo demoras en tiempos de respuesta a consultas Posible mezcla de documentos de los dos fondos de la entidad
EJES ARTICULADORES
| (Calificación de 1 a 10 en grado de importancia por cada criterio - siendo 10 el máximo si con la implementación del criterio se soluciona el aspecto crítico) | [9 empty] | PROMEDIO
| Administración de Archivos | 1 | Acceso a la Información | 2 | Preservación de la información | 3 | Tecnología y Seguridad | 4 | Fortalecimiento y articulación | 5
1 | Se considera el ciclo de vida de los documentos integrando aspectos administrativos, legales, funcionales y técnicos. | 10 | Se cuenta con política de disponibilidad y acceso a la información | 10 | Se cuenta con procesos y herramientas normalizadas para la conservación y preservación a largo plazo de los documentos | 1 | Cuenta con políticas asociadas a las herramientas tecnológicas que respaldan la seguridad, usabilidad, accesibilidad, integridad y autenticidad de la información | 7 | La gestión documental se encuentra implementada acorde con el modelo integrado de planeación y gestión | 10
2 | Se cuenta con todos los instrumentos archivísticos y programas específicos socializados e implementados | 10 | Se cuenta con personal idóneo y suficiente para atender las necesidades de archivo requeridas por los ciudadanos | 10 | Se cuenta con esquema de metadatos, integrado a otros sistemas de gestión | 10 | Se cuenta con herramientas tecnológicas acordes a las necesidades de la entidad, las cuales permiten hacer buen uso de los documentos | 6 | Se tiene formulada y articulada la política de gestión documental con los sistemas y modelos de gestión de la entidad | 10
3 | Se cuenta con procesos y se realiza seguimiento, evaluación y mejora de la gestión documental | 7 | Se cuenta con un esquema de comunicación para la difusión de la importancia de la gestión documental | 10 | Se cuenta con archivo central e histórico | 10 | Se cuenta con acuerdos de confidencialidad y políticas de protección de datos a nivel interno y con terceros | 1 | Se cuenta con alianzas estratégicas que permitan mejorar e innovar la función archivística de la entidad | 1 |  | 3
4 | Se tiene establecida una política de gestión documental | 1 | Se tiene establecido un esquema de capacitación en gestión documental articulado con el plan de capacitación institucional | 1 | La conservación y preservación de los documentos de archivo se basa en la normativa y requisitos técnicos y administrativos que aplican a la entidad | 1 | Se cuenta con políticas que permitan adoptar tecnologías que contemplen servicios y contenidos orientados a la gestión de los documentos | 5 | Se aplica el marco legal y normativo concerniente a la función archivística | 9
5 | Los instrumentos archivísticos involucran la documentación electrónica | 1 | Se cuenta con instrumentos archivísticos para la clasificación, ordenación y descripción de archivos | 10 | Cuenta con sistema integrado de conservación | 10 | Las aplicaciones disponibles son capaces de generar y gestionar documentos de valor archivístico cumpliendo con los procesos establecidos | 1 | Se cuenta con sistema de gestión de documentos electrónicos basado en estándares nacionales e internacionales | 10
6 | Se cuenta con procesos, procedimientos, instructivos normalizados y medibles | 10 | El personal de la entidad hace buen uso de las herramientas tecnológicas destinadas a la administración de la información | 10 | Se cuenta con la infraestructura adecuada para almacenamiento, conservación y preservación de los documentos físicos y electrónicos | 10 | Se encuentra estandarizada la administración y gestión de la información y los datos en herramientas tecnológicas articuladas con el sistema de gestión de seguridad de la información y los procesos archivísticos | 7 | Se tienen implementadas acciones para la gestión del cambio | 1
7 | Se documenta el desarrollo de procesos de gestión documental | 1 | Se ha establecido la caracterización de usuarios de acuerdo con sus necesidades de información | 1 | Se cuenta con procesos, procedimientos o instructivos documentados y aprobados de valoración y disposición final de los documentos | 10 | Se cuenta con los mecanismos técnicos que permitan mejorar la adquisición, uso y mantenimiento de las herramientas tecnológicas | 1 | Se cuenta con indicadores y procesos de mejora continua | 10
8 | Se cuenta con la infraestructura adecuada para el archivo de gestión y central | 1 | Se cuenta con iniciativas para fomentar el uso de nuevas tecnologías | 10 | Se tiene implementados estándares que garanticen la conservación y preservación de los documentos físicos y electrónicos | 8 | Se cuenta con tecnología asociada al servicio al ciudadano, de modo que le permita una adecuada interacción y participación | 5 | Se cuenta con instancias asesoras que formulen lineamientos para la aplicación de la función archivística en la entidad | 1
9 | El personal de la entidad conoce e interioriza las políticas y directrices de gestión documental | 7 | Se tiene implementada la estrategia de gobierno el línea GEL | 1 | Se cuenta con esquemas de transferencia, migración, conversión, emulación, refreshing, de información, normalizados | 8 | Se cuenta con modelos para la identificación, evaluación y análisis de riesgos | 1 | Se tiene identificados los roles y responsabilidades del personal y las áreas frente a los documentos | 10
10 | Se cuenta con presupuesto para atender las necesidades documentales y de archivo | 10 | Se cuenta con canales en línea de servicio, atención y orientación al ciudadano | 1 | Se cuenta con modelos o esquemas para la continuidad del negocio | 1 | Se cuenta con directrices de seguridad de la información con relación al recurso humano, al entorno físico y electrónico, el acceso y los sistemas de información | 5 | La alta dirección está comprometida con el desarrollo de la función archivística de la entidad | 10
|  | 5.8 |  | 6.4 |  | 6.9 |  | 3.9 |  | 7.2 | 6.04
** La pregunta es si la entidad cumpliera a cabalidad con el criterio de evaluación (los listados en este cuadro) en cuanto contribuye a solucionar el aspecto critico identificado)
EVALUACION ASPECTO CRITICO No. 2
| ASPECTO CRÍTICO 2 Se requiere continuar la implementación de la TVD del fondo DAMA en el archivo central de la entidad |  |  |  |  | Riesgo Desorganización documental ausencia de transferencia secundaria ausencia de espacios para el almacenamiento
EJES ARTICULADORES
| (Calificación de 1 a 10 en grado de importancia por cada criterio - siendo 10 el máximo si con la implementación del criterio se soluciona el aspecto crítico) | [9 empty] | PROMEDIO
| Administración de Archivos | 1 | Acceso a la Información | 2 | Preservación de la información | 3 | Tecnología y Seguridad | 4 | Fortalecimiento y articulación | 5
1 | Se considera el ciclo de vida de los documentos integrando aspectos administrativos, legales, funcionales y técnicos. | 10 | Se cuenta con política de disponibilidad y acceso a la información | 10 | Se cuenta con procesos y herramientas normalizadas para la conservación y preservación a largo plazo de los documentos | 1 | Cuenta con políticas asociadas a las herramientas tecnológicas que respaldan la seguridad, usabilidad, accesibilidad, integridad y autenticidad de la información | 7 | La gestión documental se encuentra implementada acorde con el modelo integrado de planeación y gestión | 10
2 | Se cuenta con todos los instrumentos archivísticos y programas específicos socializados e implementados | 10 | Se cuenta con personal idóneo y suficiente para atender las necesidades de archivo requeridas por los ciudadanos | 10 | Se cuenta con esquema de metadatos, integrado a otros sistemas de gestión | 10 | Se cuenta con herramientas tecnológicas acordes a las necesidades de la entidad, las cuales permiten hacer buen uso de los documentos | 6 | Se tiene formulada y articulada la política de gestión documental con los sistemas y modelos de gestión de la entidad | 10
3 | Se cuenta con procesos y se realiza seguimiento, evaluación y mejora de la gestión documental | 10 | Se cuenta con un esquema de comunicación para la difusión de la importancia de la gestión documental | 1 | Se cuenta con archivo central e histórico | 10 | Se cuenta con acuerdos de confidencialidad y políticas de protección de datos a nivel interno y con terceros | 1 | Se cuenta con alianzas estratégicas que permitan mejorar e innovar la función archivística de la entidad | 1
4 | Se tiene establecida una política de gestión documental | 1 | Se tiene establecido un esquema de capacitación en gestión documental articulado con el plan de capacitación institucional | 1 | La conservación y preservación de los documentos de archivo se basa en la normativa y requisitos técnicos y administrativos que aplican a la entidad | 8 | Se cuenta con políticas que permitan adoptar tecnologías que contemplen servicios y contenidos orientados a la gestión de los documentos | 5 | Se aplica el marco legal y normativo concerniente a la función archivística | 9
5 | Los instrumentos archivísticos involucran la documentación electrónica | 1 | Se cuenta con instrumentos archivísticos para la clasificación, ordenación y descripción de archivos | 10 | Cuenta con sistema integrado de conservación | 10 | Las aplicaciones disponibles son capaces de generar y gestionar documentos de valor archivístico cumpliendo con los procesos establecidos | 1 | Se cuenta con sistema de gestión de documentos electrónicos basado en estándares nacionales e internacionales | 10
6 | Se cuenta con procesos, procedimientos, instructivos normalizados y medibles | 10 | El personal de la entidad hace buen uso de las herramientas tecnológicas destinadas a la administración de la información | 10 | Se cuenta con la infraestructura adecuada para almacenamiento, conservación y preservación de los documentos físicos y electrónicos | 10 | Se encuentra estandarizada la administración y gestión de la información y los datos en herramientas tecnológicas articuladas con el sistema de gestión de seguridad de la información y los procesos archivísticos | 7 | Se tienen implementadas acciones para la gestión del cambio | 1
7 | Se documentan el desarrollo de procesos de gestión documental | 1 | Se ha establecido la caracterización de usuarios de acuerdo con sus necesidades de información | 1 | Se cuenta con procesos, procedimientos o instructivos documentados y aprobados de valoración y disposición final de los documentos | 10 | Se cuenta con los mecanismos técnicos que permitan mejorar la adquisición, uso y mantenimiento de las herramientas tecnológicas | 10 | Se cuenta con indicadores y procesos de mejora continua | 10
8 | Se cuenta con la infraestructura adecuada para el archivo de gestión y central | 1 | Se cuenta con iniciativas para fomentar el uso de nuevas tecnologías | 10 | Se tiene implementados estándares que garanticen la conservación y preservación de los documentos físicos y electrónicos | 8 | Se cuenta con tecnología asociada al servicio al ciudadano, de modo que le permita una adecuada interacción y participación | 5 | Se cuenta con instancias asesoras que formulen lineamientos para la aplicación de la función archivística en la entidad | 1
9 | El personal de la entidad conoce e interioriza las políticas y directrices de gestión documental | 7 | Se tiene implementada la estrategia de gobierno el línea GEL | 1 | Se cuenta con esquemas de transferencia, migración, conversión, emulación, refreshing, de información, normalizados | 8 | Se cuenta con modelos para la identificación, evaluación y análisis de riesgos | 1 | Se tiene identificados los roles y responsabilidades del personal y las áreas frente a los documentos | 10
10 | Se cuenta con presupuesto para atender las necesidades documentales y de archivo | 10 | Se cuenta con canales en línea de servicio, atención y orientación al ciudadano | 1 | Se cuenta con modelos o esquemas para la continuidad del negocio | 1 | Se cuenta con directrices de seguridad de la información con relación al recurso humano, al entorno físico y electrónico, el acceso y los sistemas de información | 5 | La alta dirección está comprometida con el desarrollo de la función archivística de la entidad | 10
|  | 6.1 |  | 5.5 |  | 7.6 |  | 4.8 |  | 7.2 | 6.24
** La pregunta es si la entidad cumpliera a cabalidad con el criterio de evaluación (los listados en este cuadro) en cuanto contribuye a solucionar el aspecto critico identificado)
EVALUACION DE ASPECTO CRITICO No. 3
| ASPECTO CRÍTICO 3 Se requiere elaborar la TVD para el periodo comprendido entre el 2007 a 2009 de la SDA |  |  |  |  | Riesgo Incumplimiento normativo Ausencia de procesos de disposición final
EJES ARTICULADORES
| (Calificación de 1 a 10 en grado de importancia por cada criterio - siendo 10 el máximo si con la implementación del criterio se soluciona el aspecto crítico) | [9 empty] | PROMEDIO
| Administración de Archivos | 1 | Acceso a la Información | 2 | Preservación de la información | 3 | Tecnología y Seguridad | 4 | Fortalecimiento y articulación | 5
| Se considera el ciclo de vida de los documentos integrando aspectos administrativos, legales, funcionales y técnicos. | 10 | Se cuenta con política de disponibilidad y acceso a la información | 10 | Se cuenta con procesos y herramientas normalizadas para la conservación y preservación a largo plazo de los documentos | 5 | Cuenta con políticas asociadas a las herramientas tecnológicas que respaldan la seguridad, usabilidad, accesibilidad, integridad y autenticidad de la información | 7 | La gestión documental se encuentra implementada acorde con el modelo integrado de planeación y gestión | 10
| Se cuenta con todos los instrumentos archivísticos y programas específicos socializados e implementados | 10 | Se cuenta con personal idóneo y suficiente para atender las necesidades de archivo requeridas por los ciudadanos | 10 | Se cuenta con esquema de metadatos, integrado a otros sistemas de gestión | 5 | Se cuenta con herramientas tecnológicas acordes a las necesidades de la entidad, las cuales permiten hacer buen uso de los documentos | 7 | Se tiene formulada y articulada la política de gestión documental con los sistemas y modelos de gestión de la entidad | 10
| Se cuenta con procesos y se realiza seguimiento, evaluación y mejora de la gestión documental | 10 | Se cuenta con un esquema de comunicación para la difusión de la importancia de la gestión documental | 5 | Se cuenta con archivo central e histórico | 10 | Se cuenta con acuerdos de confidencialidad y políticas de protección de datos a nivel interno y con terceros | 1 | Se cuenta con alianzas estratégicas que permitan mejorar e innovar la función archivística de la entidad | 1
| Se tiene establecida una política de gestión documental | 1 | Se tiene establecido un esquema de capacitación en gestión documental articulado con el plan de capacitación institucional | 5 | La conservación y preservación de los documentos de archivo se basa en la normativa y requisitos técnicos y administrativos que aplican a la entidad | 1 | Se cuenta con políticas que permitan adoptar tecnologías que contemplen servicios y contenidos orientados a la gestión de los documentos | 5 | Se aplica el marco legal y normativo concerniente a la función archivística | 10
| Los instrumentos archivísticos involucran la documentación electrónica | 10 | Se cuenta con instrumentos archivísticos para la clasificación, ordenación y descripción de archivos | 10 | Cuenta con sistema integrado de conservación | 1 | Las aplicaciones disponibles son capaces de generar y gestionar documentos de valor archivístico cumpliendo con los procesos establecidos | 5 | Se cuenta con sistema de gestión de documentos electrónicos basado en estándares nacionales e internacionales | 10
| Se cuenta con procesos, procedimientos, instructivos normalizados y medibles | 10 | El personal de la entidad hace buen uso de las herramientas tecnológicas destinadas a la administración de la información | 10 | Se cuenta con la infraestructura adecuada para almacenamiento, conservación y preservación de los documentos físicos y electrónicos | 10 | Se encuentra estandarizada la administración y gestión de la información y los datos en herramientas tecnológicas articuladas con el sistema de gestión de seguridad de la información y los procesos archivísticos | 10 | Se tienen implementadas acciones para la gestión del cambio | 7
| Se documenta el desarrollo de procesos de gestión documental | 1 | Se ha establecido la caracterización de usuarios de acuerdo con sus necesidades de información | 1 | Se cuenta con procesos, procedimientos o instructivos documentados y aprobados de valoración y disposición final de los documentos | 10 | Se cuenta con los mecanismos técnicos que permitan mejorar la adquisición, uso y mantenimiento de las herramientas tecnológicas | 1 | Se cuenta con indicadores y procesos de mejora continua | 7
| Se cuenta con la infraestructura adecuada para el archivo de gestión y central | 7 | Se cuenta con iniciativas para fomentar el uso de nuevas tecnologías | 1 | Se tiene implementados estándares que garanticen la conservación y preservación de los documentos físicos y electrónicos | 1 | Se cuenta con tecnología asociada al servicio al ciudadano, de modo que le permita una adecuada interacción y participación | 1 | Se cuenta con instancias asesoras que formulen lineamientos para la aplicación de la función archivística en la entidad | 10
| El personal de la entidad conoce e interioriza las políticas y directrices de gestión documental | 1 | Se tiene implementada la estrategia de gobierno el línea GEL | 1 | Se cuenta con esquemas de transferencia, migración, conversión, emulación, refreshing, de información, normalizados | 10 | Se cuenta con modelos para la identificación, evaluación y análisis de riesgos | 1 | Se tiene identificados los roles y responsabilidades del personal y las áreas frente a los documentos | 8
| Se cuenta con presupuesto para atender las necesidades documentales y de archivo | 10 | Se cuenta con canales en línea de servicio, atención y orientación al ciudadano | 1 | Se cuenta con modelos o esquemas para la continuidad del negocio | 1 | Se cuenta con directrices de seguridad de la información con relación al recurso humano, al entorno físico y electrónico, el acceso y los sistemas de información | 1 | La alta dirección está comprometida con el desarrollo de la función archivística de la entidad | 10
|  | 7 |  | 5.4 |  | 5.4 |  | 3.9 |  | 8.3 | 6
EVALUACION DE ASPECTO CRITICO No. 4
| ASPECTO CRÍTICO 4 Se requiere actualizar los procedimientos de gestión documental así como la caracterización del proceso |  |  |  |  | Riesgo desactualización de procedimientos malas practicas por parte de los productores
EJES ARTICULADORES
| (Calificación de 1 a 10 en grado de importancia por cada criterio - siendo 10 el máximo si con la implementación del criterio se soluciona el aspecto crítico) | [9 empty] | PROMEDIO
| Administración de Archivos | 1 | Acceso a la Información | 2 | Preservación de la información | 3 | Tecnología y Seguridad | 4 | Fortalecimiento y articulación | 5
| Se considera el ciclo de vida de los documentos integrando aspectos administrativos, legales, funcionales y técnicos. | 10 | Se cuenta con política de disponibilidad y acceso a la información | 10 | Se cuenta con procesos y herramientas normalizadas para la conservación y preservación a largo plazo de los documentos | 1 | Cuenta con políticas asociadas a las herramientas tecnológicas que respaldan la seguridad, usabilidad, accesibilidad, integridad y autenticidad de la información | 5 | La gestión documental se encuentra implementada acorde con el modelo integrado de planeación y gestión | 10
| Se cuenta con todos los instrumentos archivísticos y programas específicos socializados e implementados | 10 | Se cuenta con personal idóneo y suficiente para atender las necesidades de archivo requeridas por los ciudadanos | 10 | Se cuenta con esquema de metadatos, integrado a otros sistemas de gestión | 8 | Se cuenta con herramientas tecnológicas acordes a las necesidades de la entidad, las cuales permiten hacer buen uso de los documentos | 5 | Se tiene formulada y articulada la política de gestión documental con los sistemas y modelos de gestión de la entidad | 10
| Se cuenta con procesos y se realiza seguimiento, evaluación y mejora de la gestión documental | 10 | Se cuenta con un esquema de comunicación para la difusión de la importancia de la gestión documental | 5 | Se cuenta con archivo central e histórico | 1 | Se cuenta con acuerdos de confidencialidad y políticas de protección de datos a nivel interno y con terceros | 5 | Se cuenta con alianzas estratégicas que permitan mejorar e innovar la función archivística de la entidad | 5
| Se tiene establecida una política de gestión documental | 10 | Se tiene establecido un esquema de capacitación en gestión documental articulado con el plan de capacitación institucional | 5 | La conservación y preservación de los documentos de archivo se basa en la normativa y requisitos técnicos y administrativos que aplican a la entidad | 10 | Se cuenta con políticas que permitan adoptar tecnologías que contemplen servicios y contenidos orientados a la gestión de los documentos | 10 | Se aplica el marco legal y normativo concerniente a la función archivística | 10
| Los instrumentos archivísticos involucran la documentación electrónica | 10 | Se cuenta con instrumentos archivísticos para la clasificación, ordenación y descripción de archivos | 10 | Cuenta con sistema integrado de conservación | 8 | Las aplicaciones disponibles son capaces de generar y gestionar documentos de valor archivístico cumpliendo con los procesos establecidos | 7 | Se cuenta con sistema de gestión de documentos electrónicos basado en estándares nacionales e internacionales | 10
| Se cuenta con procesos, procedimientos, instructivos normalizados y medibles | 10 | El personal de la entidad hace buen uso de las herramientas tecnológicas destinadas a la administración de la información | 10 | Se cuenta con la infraestructura adecuada para almacenamiento, conservación y preservación de los documentos físicos y electrónicos | 8 | Se encuentra estandarizada la administración y gestión de la información y los datos en herramientas tecnológicas articuladas con el sistema de gestión de seguridad de la información y los procesos archivísticos | 7 | Se tienen implementadas acciones para la gestión del cambio | 6
| Se documenta el desarrollo de procesos de gestión documental | 10 | Se ha establecido la caracterización de usuarios de acuerdo con sus necesidades de información | 5 | Se cuenta con procesos, procedimientos o instructivos documentados y aprobados de valoración y disposición final de los documentos | 10 | Se cuenta con los mecanismos técnicos que permitan mejorar la adquisición, uso y mantenimiento de las herramientas tecnológicas | 1 | Se cuenta con indicadores y procesos de mejora continua | 10
| Se cuenta con la infraestructura adecuada para el archivo de gestión y central | 5 | Se cuenta con iniciativas para fomentar el uso de nuevas tecnologías | 10 | Se tienen implementados estándares que garanticen la conservación y preservación de los documentos físicos y electrónicos | 5 | Se cuenta con tecnología asociada al servicio al ciudadano, de modo que le permita una adecuada interacción y participación | 5 | Se cuenta con instancias asesoras que formulen lineamientos para la aplicación de la función archivística en la entidad | 5
| El personal de la entidad conoce e interioriza las políticas y directrices de gestión documental | 10 | Se tiene implementada la estrategia de gobierno el línea GEL | 10 | Se cuenta con esquemas de transferencia, migración, conversión, emulación, refreshing, de información, normalizados | 5 | Se cuenta con modelos para la identificación, evaluación y análisis de riesgos | 5 | Se tiene identificados los roles y responsabilidades del personal y las áreas frente a los documentos | 5
| Se cuenta con presupuesto para atender las necesidades documentales y de archivo | 5 | Se cuenta con canales en línea de servicio, atención y orientación al ciudadano | 5 | Se cuenta con modelos o esquemas para la continuidad del negocio | 1 | Se cuenta con directrices de seguridad de la información con relación al recurso humano, al entorno físico y electrónico, el acceso y los sistemas de información | 5 | La alta dirección está comprometida con el desarrollo de la función archivística de la entidad | 10
|  | 9 |  | 8 |  | 5.7 |  | 5.5 |  | 8.1 | 7.26
** La pregunta es si la entidad cumpliera a cabalidad con el criterio de evaluación (los listados en este cuadro) en cuanto contribuye a solucionar el aspecto critico identificado)
EVALUACION DE ASPECTO CRITICO No. 5
| ASPECTO CRÍTICO 5 se requiere implementar el sistema integrado de conservación y actualizarlo según las necesidades de la entidad |  |  |  |  | Riesgo incumplimiento normativo Perdida del patrimonio documental
EJES ARTICULADORES
| (Calificación de 1 a 10 en grado de importancia por cada criterio - siendo 10 el máximo si con la implementación del criterio se soluciona el aspecto crítico) | [9 empty] | PROMEDIO
| Administración de Archivos | 1 | Acceso a la Información | 2 | Preservación de la información | 3 | Tecnología y Seguridad | 4 | Fortalecimiento y articulación | 5
| Se considera el ciclo de vida de los documentos integrando aspectos administrativos, legales, funcionales y técnicos. | 10 | Se cuenta con política de disponibilidad y acceso a la información | 5 | Se cuenta con procesos y herramientas normalizadas para la conservación y preservación a largo plazo de los documentos | 10 | Cuenta con políticas asociadas a las herramientas tecnológicas que respaldan la seguridad, usabilidad, accesibilidad, integridad y autenticidad de la información | 10 | La gestión documental se encuentra implementada acorde con el modelo integrado de planeación y gestión | 10
| Se cuenta con todos los instrumentos archivísticos y programas específicos socializados e implementados | 5 | Se cuenta con personal idóneo y suficiente para atender las necesidades de archivo requeridas por los ciudadanos | 8 | Se cuenta con esquema de metadatos, integrado a otros sistemas de gestión | 10 | Se cuenta con herramientas tecnológicas acordes a las necesidades de la entidad, las cuales permiten hacer buen uso de los documentos | 10 | Se tiene formulada y articulada la política de gestión documental con los sistemas y modelos de gestión de la entidad | 10
| Se cuenta con procesos y se realiza seguimiento, evaluación y mejora de la gestión documental | 5 | Se cuenta con un esquema de comunicación para la difusión de la importancia de la gestión documental | 10 | Se cuenta con archivo central e histórico | 10 | Se cuenta con acuerdos de confidencialidad y políticas de protección de datos a nivel interno y con terceros | 10 | Se cuenta con alianzas estratégicas que permitan mejorar e innovar la función archivística de la entidad | 8
| Se tiene establecida una política de gestión documental | 10 | Se tiene establecido un esquema de capacitación en gestión documental articulado con el plan de capacitación institucional | 10 | La conservación y preservación de los documentos de archivo se basa en la normativa y requisitos técnicos y administrativos que aplican a la entidad | 10 | Se cuenta con políticas que permitan adoptar tecnologías que contemplen servicios y contenidos orientados a la gestión de los documentos | 10 | Se aplica el marco legal y normativo concerniente a la función archivística | 10
| Los instrumentos archivísticos involucran la documentación electrónica | 8 | Se cuenta con instrumentos archivísticos para la clasificación, ordenación y descripción de archivos | 10 | Cuenta con sistema integrado de conservación | 10 | Las aplicaciones disponibles son capaces de generar y gestionar documentos de valor archivístico cumpliendo con los procesos establecidos | 10 | Se cuenta con sistema de gestión de documentos electrónicos basado en estándares nacionales e internacionales | 10
| Se cuenta con procesos, procedimientos, instructivos normalizados y medibles | 10 | El personal de la entidad hace buen uso de las herramientas tecnológicas destinadas a la administración de la información | 5 | Se cuenta con la infraestructura adecuada para almacenamiento, conservación y preservación de los documentos físicos y electrónicos | 10 | Se encuentra estandarizada la administración y gestión de la información y los datos en herramientas tecnológicas articuladas con el sistema de gestión de seguridad de la información y los procesos archivísticos | 10 | Se tienen implementadas acciones para la gestión del cambio | 10
| Se documenta el desarrollo de procesos de gestión documental | 10 | Se ha establecido la caracterización de usuarios de acuerdo con sus necesidades de información | 1 | Se cuenta con procesos, procedimientos o instructivos documentados y aprobados de valoración y disposición final de los documentos | 10 | Se cuenta con los mecanismos técnicos que permitan mejorar la adquisición, uso y mantenimiento de las herramientas tecnológicas | 10 | Se cuenta con indicadores y procesos de mejora continua | 10
| Se cuenta con la infraestructura adecuada para el archivo de gestión y central | 10 | Se cuenta con iniciativas para fomentar el uso de nuevas tecnologías | 10 | Se tienen implementados estándares que garanticen la conservación y preservación de los documentos físicos y electrónicos | 10 | Se cuenta con tecnología asociada al servicio al ciudadano, de modo que le permita una adecuada interacción y participación | 7 | Se cuenta con instancias asesoras que formulen lineamientos para la aplicación de la función archivística en la entidad | 8
| El personal de la entidad conoce e interioriza las políticas y directrices de gestión documental | 10 | Se tiene implementada la estrategia de gobierno el línea GEL | 10 | Se cuenta con esquemas de transferencia, migración, conversión, emulación, refreshing, de información, normalizados | 10 | Se cuenta con modelos para la identificación, evaluación y análisis de riesgos | 5 | Se tiene identificados los roles y responsabilidades del personal y las áreas frente a los documentos | 8
| Se cuenta con presupuesto para atender las necesidades documentales y de archivo | 10 | Se cuenta con canales en línea de servicio, atención y orientación al ciudadano | 1 | Se cuenta con modelos o esquemas para la continuidad del negocio | 10 | Se cuenta con directrices de seguridad de la información con relación al recurso humano, al entorno físico y electrónico, el acceso y los sistemas de información | 10 | La alta dirección está comprometida con el desarrollo de la función archivística de la entidad | 10
|  | 8.8 |  | 7 |  | 10 |  | 9.2 |  | 9.4 | 8.88
** La pregunta es si la entidad cumpliera a cabalidad con el criterio de evaluación (los listados en este cuadro) en cuanto contribuye a solucionar el aspecto critico identificado)
EVALUACION DE ASPECTO CRITICO No. 6
| ASPECTO CRÍTICO 5 Digitalización de los fondos documentales ( Preservación Digital) |  |  |  |  | Riesgo Incumplimiento normativo Pérdida del patrimonio documental Ausencia de procesos de disposición final
EJES ARTICULADORES
| (Calificación de 1 a 10 en grado de importancia por cada criterio - siendo 10 el máximo si con la implementación del criterio se soluciona el aspecto crítico) | [9 empty] | PROMEDIO
| Administración de Archivos | 1 | Acceso a la Información | 2 | Preservación de la información | 3 | Tecnología y Seguridad | 4 | Fortalecimiento y articulación | 5
| Se considera el ciclo de vida de los documentos integrando aspectos administrativos, legales, funcionales y técnicos. | 10 | Se cuenta con política de disponibilidad y acceso a la información | 5 | Se cuenta con procesos y herramientas normalizadas para la conservación y preservación a largo plazo de los documentos | 5 | Cuenta con políticas asociadas a las herramientas tecnológicas que respaldan la seguridad, usabilidad, accesibilidad, integridad y autenticidad de la información | 7 | La gestión documental se encuentra implementada acorde con el modelo integrado de planeación y gestión | 9
| Se cuenta con todos los instrumentos archivísticos y programas específicos socializados e implementados | 5 | Se cuenta con personal idóneo y suficiente para atender las necesidades de archivo requeridas por los ciudadanos | 6 | Se cuenta con esquema de metadatos, integrado a otros sistemas de gestión | 5 | Se cuenta con herramientas tecnológicas acordes a las necesidades de la entidad, las cuales permiten hacer buen uso de los documentos | 7 | Se tiene formulada y articulada la política de gestión documental con los sistemas y modelos de gestión de la entidad | 9
| Se cuenta con procesos y se realiza seguimiento, evaluación y mejora de la gestión documental | 5 | Se cuenta con un esquema de comunicación para la difusión de la importancia de la gestión documental | 10 | Se cuenta con archivo central e histórico | 10 | Se cuenta con acuerdos de confidencialidad y políticas de protección de datos a nivel interno y con terceros | 10 | Se cuenta con alianzas estratégicas que permitan mejorar e innovar la función archivística de la entidad | 8
| Se tiene establecida una política de gestión documental | 10 | Se tiene establecido un esquema de capacitación en gestión documental articulado con el plan de capacitación institucional | 10 | La conservación y preservación de los documentos de archivo se basa en la normativa y requisitos técnicos y administrativos que aplican a la entidad | 10 | Se cuenta con políticas que permitan adoptar tecnologías que contemplen servicios y contenidos orientados a la gestión de los documentos | 10 | Se aplica el marco legal y normativo concerniente a la función archivística | 10
| Los instrumentos archivísticos involucran la documentación electrónica | 5 | Se cuenta con instrumentos archivísticos para la clasificación, ordenación y descripción de archivos | 10 | Cuenta con sistema integrado de conservación | 8 | Las aplicaciones disponibles son capaces de generar y gestionar documentos de valor archivístico cumpliendo con los procesos establecidos | 7 | Se cuenta con sistema de gestión de documentos electrónicos basado en estándares nacionales e internacionales | 7
| Se cuenta con procesos, procedimientos, instructivos normalizados y medibles | 5 | El personal de la entidad hace buen uso de las herramientas tecnológicas destinadas a la administración de la información | 4 | Se cuenta con la infraestructura adecuada para almacenamiento, conservación y preservación de los documentos físicos y electrónicos | 8 | Se encuentra estandarizada la administración y gestión de la información y los datos en herramientas tecnológicas articuladas con el sistema de gestión de seguridad de la información y los procesos archivísticos | 8 | Se tienen implementadas acciones para la gestión del cambio | 10
| Se documenta el desarrollo de procesos de gestión documental | 10 | Se ha establecido la caracterización de usuarios de acuerdo con sus necesidades de información | 1 | Se cuenta con procesos, procedimientos o instructivos documentados y aprobados de valoración y disposición final de los documentos | 10 | Se cuenta con los mecanismos técnicos que permitan mejorar la adquisición, uso y mantenimiento de las herramientas tecnológicas | 8 | Se cuenta con indicadores y procesos de mejora continua | 10
| Se cuenta con la infraestructura adecuada para el archivo de gestión y central | 10 | Se cuenta con iniciativas para fomentar el uso de nuevas tecnologías | 5 | Se tienen implementados estándares que garanticen la conservación y preservación de los documentos físicos y electrónicos | 8 | Se cuenta con tecnología asociada al servicio al ciudadano, de modo que le permita una adecuada interacción y participación | 7 | Se cuenta con instancias asesoras que formulen lineamientos para la aplicación de la función archivística en la entidad | 8
| El personal de la entidad conoce e interioriza las políticas y directrices de gestión documental | 10 | Se tiene implementada la estrategia de gobierno el línea GEL | 5 | Se cuenta con esquemas de transferencia, migración, conversión, emulación, refreshing, de información, normalizados | 8 | Se cuenta con modelos para la identificación, evaluación y análisis de riesgos | 5 | Se tiene identificados los roles y responsabilidades del personal y las áreas frente a los documentos | 8
| Se cuenta con presupuesto para atender las necesidades documentales y de archivo | 10 | Se cuenta con canales en línea de servicio, atención y orientación al ciudadano | 5 | Se cuenta con modelos o esquemas para la continuidad del negocio | 8 | Se cuenta con directrices de seguridad de la información con relación al recurso humano, al entorno físico y electrónico, el acceso y los sistemas de información | 7 | La alta dirección está comprometida con el desarrollo de la función archivística de la entidad | 10
|  | 8 |  | 6.1 |  | 8 |  | 7.6 |  | 8.9 | 7.72
** La pregunta es si la entidad cumpliera a cabalidad con el criterio de evaluación (los listados en este cuadro) en cuanto contribuye a solucionar el aspecto critico identificado)
VOLVER AL INDICE

## SUMATORIA DE ASPECTOS CRITICOS
PROCESO GESTIÓN DOCUMENTAL
METODOLOGIA PARA ELABORACIÓN DEL PLAN INSTITUCIONAL DE ARCHIVOS - PINAR
| CODIGO: PA06-PL02 |  |  | VERSIÓN: 3
ORDEN DE PRIORIDAD DE LOS ASPECTOS CRÍTICOS HALLADOS
No. | ASPECTO CRÍTICO | EJES ARTICULADORES - TABLA PRIORIZACIÓN DE ASPECTOS CRÍTICOS |  |  |  |  | PRIORIDAD
|  | ADMINISTRACIÓN DE ARCHIVOS | ACCESO A LA INFORMACIÓN | PRESERVACIÓN DE LA INFORMACIÓN | ASPECTOS TECNOLÓGICOS Y DE SEGURIDAD | FORTALECIMIENTO Y ARTICULACIÓN
1 | Se requiere Implementar la TRD convalidada en el archivo central de la entidad | 6 | 6 | 7 | 4 | 7 | 30
2 | Se requiere continuar la implementación de la TVD del fondo DAMA en el archivo central de la entidad | 6 | 6 | 8 | 5 | 7 | 32
3 | Se requiere elaborar la TVD para el periodo comprendido entre el 2007 a 2009 de la SDA | 7 | 5 | 5 | 4 | 8 | 29
4 | Se requiere actualizar los procedimientos de gestion documental asi como la caracterización del proceso | 9 | 8 | 6 | 6 | 8 | 37
5 | Se requiere implementar el sistema integrado de conservación y actualizarlo según las necesidades de la entidad | 9 | 7 | 10 | 9 | 9 | 44
6 | Digitalización de los fondos documentales ( Preservación Digital) | 8 | 6.1 | 8 | 7.6 | 8.9 | 38.6
TOTAL |  | 45 | 38.1 | 44 | 35.6 | 47.9
______1 al 3 Aspectos críticos. ______ 4 al 6 Aspectos Importantes. ______ 7 al 9 Aspectos Moderados. ______ 10 al 14 Aspectos Manejables
VOLVER AL INDICE

## ORDEN DE PRIORIZACION
PROCESO GESTIÓN DOCUMENTAL
METODOLOGIA PARA ELABORACIÓN DEL PLAN INSTITUCIONAL DE ARCHIVOS - PINAR
| CODIGO: PA06-PL02 |  | VERSIÓN:3
ASPECTOS CRITICOS |  | EJES ARTICULADORES
Se requiere implementar el sistema integrado de conservación y actualizarlo según las necesidades de la entidad | 44 | Fortalecimiento y Articulación | 48
Digitalización de los fondos documentales ( Preservacion Digital) | 39 | Administración de archivos | 45
Se requiere actualizar los procedimientos de gestión documental así como la caracterización del proceso | 37 | Preservación de la información | 44
Se requiere continuar la implementación de la TVD del fondo DAMA en el archivo central de la entidad | 32 | Acceso a la información | 38
Se requiere Implementar la TRD convalidada en el archivo central de la entidad | 30 | Aspectos tecnológicos y de seguridad | 36
Se requiere elaborar la TVD para el periodo comprendido entre el 2007 a 2009 de la SDA | 29
VOLVER AL INDICE

## OBJETIVO
PROCESO GESTIÓN DOCUMENTAL
METODOLOGIA PARA ELABORACIÓN DEL PLAN INSTITUCIONAL DE ARCHIVOS - PINAR
| CODIGO: PA06-PL02 | VERSIÓN: 3
ASPECTOS CRÍTICOS / EJES ARTICULADORES | OBJETIVOS | PLANES Y PROYECTOS ASOCIADOS
se requiere implementar el sistema integrado de conservación y actualizarlo según las necesidades de la entidad | Implementar el sistema integrado de conservación con el fin de conservar la documentación analógica y de preservar a largo plazo la documentación electrónica producida por la entidad en razón del cumplimiento de sus funciones | Implementación del SIC
Se requiere actualizar los procedimientos de gestión documental así como la caracterización del proceso | Actualizar el proceso de gestión documental junto con sus procedimientos acordes con el lineamiento 13° garantizando la implementación de las operaciones de gestión documental por parte de los productores de manera sencilla y adecuada | Actualización de proceso y procedimientos de gestión documental
Se requiere continuar la implementación de la TVD del fondo DAMA en el archivo central de la entidad | Implementar la TVD del fondo DAMA con el fin de ejecutar transferencias secundarias al archivo histórico de la ciudad | Implementación de tvd
Se requiere Implementar la TRD convalidada en el archivo central de la entidad | Implementar la TRD del fondo SDA en el archivo central garantizando el cumplimiento normativo y la recuperación ágil y oportuna de la información | Implementación de TRD
Se requiere elaborar la TVD para el periodo comprendido entre el 2007 a 2009 de la SDA | Elaborar la TVD para el periodo comprendido entre el 2007 al 2009 permitiendo que el fondo documental de la entidad pueda ser organizado con base en criterios normativos y técnicos que den cuenta de la buena gestión administrativa realizada por la entidad | Elaboración de TVD para la SDA
Digitalización de los fondos documentales ( Preservación Digital) | La implementación del Sistema Integrado de Conservacion con sus diferentes Planes incluye los principios,políticas, estrategias y acciones específicas para preservar para el futuro los documentos que se generen de manera analógico o en otro tipo de formato. | Implementación del SIC Elaboración del Programa de reprografia y digitalizacion
VOLVER AL INDICE

## PROYECTO 1
PROCESO GESTIÓN DOCUMENTAL
METODOLOGIA PARA ELABORACIÓN DEL PLAN INSTITUCIONAL DE ARCHIVOS - PINAR
|  | CODIGO: PA06-PL02 |  | VERSIÓN: 3
Nombre: Actualización e Implementación del Sistema Integrado de Conservación
Objetivo: Actualizar e Implementar el Sistema Integrado de Conservación
Alcance: Este plan contiene las actividades para la actualización, implementación y puesta en marcha del SIC hasta la Actualización según los requerimientos normativos y de la entidad que surjan una vez implementado
Responsable del Plan: Dirección Corporativa
No. | ACTIVIDAD | Responsable | Fecha de Inicio | Fecha Final | Entregable
ACTUALIZACIÓN DEL PLAN DE CONSERVACIÓN DOCUMENTAL
1 | Análisis de Diagnóstico de archivos | Equipo Interdisciplinario | 2019-05-21 | 2019-05-31
2 | Revisión del plan de conservación documental frente a los componentes del modelo de madurez | Equipo Interdisciplinario | 2020-01-02 | 2020-05-05
3 | Actualización del plan de conservación documental según la estructura del Acuerdo 006 de 2014 y los elementos del modelo de madurez | Equipo Interdisciplinario | 2020-01-02 | 2021-06-30 | Plan de Conservación Documental
4 | Formulación de la política de conservación documental y sus principios, articulación con la política de gestión documental y responsabilidad. | Equipo Interdisciplinario | 2020-07-01 | 2021-06-30 | Plan de Conservación Documental
5 | Seguimiento y control | Equipo Interdisciplinario | 2020-07-01 | 2021-07-31 | Plan de Conservación Documental
6 | Revisión conjunta del plan de conservación documental | Equipo Interdisciplinario | 2020-07-01 | 2021-07-31 | Plan de Conservación Documental
7 | Ajuste del Plan de Conservación Documental | Equipo Interdisciplinario | 2020-07-01 | 2021-07-31 | Plan de Conservación Documental
8 | Presentación al equipo interdisciplinar de la Secretaria y del Archivo de Bogotá. | Equipo Interdisciplinario | 2020-07-01 | 2021-07-31 | Plan de Conservación Documental
9 | Ajustar los programas de conservación en concordancia con el Acuerdo 006 de 2014 | Equipo Interdisciplinario | 2020-07-01 | 2021-07-31 | Plan de Conservación Documental
10 | Capacitación y sensibilización | Equipo Interdisciplinario | 2020-01-02 | 2021-12-30 | Programa de Capacitación y Sensibilización
11 | Monitoreo de condiciones ambientales | Equipo Interdisciplinario | 2020-01-02 | 2021-12-30 | Programa de Monitoreo de condiciones ambientales
12 | Control de condiciones ambientales | Equipo Interdisciplinario | 2020-01-02 | 2021-12-30 | Programa Control de condiciones ambientales
13 | Identificación del volumen documental para almacenamiento | Equipo Interdisciplinario | 2020-01-02 | 2021-12-30 | Programa de Identificación del volumen documental para almacenamiento
14 | Capacidad de almacenamiento | Equipo Interdisciplinario | 2020-01-02 | 2021-12-30 | Programa de Capacidad de almacenamiento
15 | Inspección y mantenimiento de sistemas de almacenamiento e instalaciones físicas | Equipo Interdisciplinario | 2020-01-02 | 2021-12-30 | Programa de Inspección y mantenimiento de sistemas de almacenamiento e instalaciones físicas
16 | Almacenamiento | Equipo Interdisciplinario | 2020-01-02 | 2021-12-30 | Programa de Almacenamiento y realmacenamiento
17 | Re almacenamiento | Equipo Interdisciplinario | 2020-01-02 | 2021-12-30 | Programa de Almacenamiento y realmacenamiento
18 | Saneamiento Ambiental: Limpieza | Equipo Interdisciplinario | 2020-01-02 | 2021-12-30 | Saneamiento Ambiental: Limpieza
19 | Saneamiento ambiental: desinfección, desratización y desinsectación. | Equipo Interdisciplinario | 2020-01-02 | 2021-12-30 | Saneamiento ambiental: desinfección, desratización y desinsectación.
20 | Prevención de emergencias y atención de desastres | Equipo Interdisciplinario | 2020-01-02 | 2021-12-30 | Prevención de emergencias y atención de desastres
21 | Procesos y Procedimientos de Conservación Documental | Equipo Interdisciplinario | 2020-01-02 | 2021-12-30 | Procedimiento de Preservación Documental
22 | Seguimiento y control | Equipo Interdisciplinario | 2020-07-01 | 2021-12-30
23 | Revisión conjunta del plan de conservación documental | Equipo Interdisciplinario | 2020-07-01 | 2021-12-30 | Plan de Conservación Documental
24 | Ajuste del Plan de Conservación Documental | Equipo Interdisciplinario | 2020-07-01 | 2021-12-30 | Plan de Conservación Documental
25 | Presentación al equipo interdisciplinar de la Secretaria y del Archivo de Bogotá. | Equipo Interdisciplinario | 2020-07-01 | 2021-12-30
26 | Presentación ante el Comité Institucional de Gestión y Desempeño del plan de conservación Documental | Equipo Interdisciplinario | 2020-08-01 | 2021-12-30 | Acta de aprobación
ACTUALIZACIÓN DEL PLAN DE CONSERVACION DOCUMENTAL
27 | Realizar capacitación al personal según las indicaciones del plan de conservación documental | Dirección Corporativa | 2020-08-02 | 2022-12-30 | Evidencia de reunión
28 | Realizar la inspección y mantenimiento al sistema de almacenamiento e instalaciones físicas | Dirección Corporativa | 2020-05-15 | 2022-12-30 | Formato de inspección e informe de mantenimiento
|  |  | 2020-05-15 | 2022-12-30
29 | Realizar saneamiento ambiental | Dirección Corporativa |  | 2022-12-30 | Cuadro de control de mando
30 | realizar limpieza completa | Dirección Corporativa | 2020-08-02 | 2022-12-30 | Cuadro de control de mando
| realizar limpieza completa | Dirección Corporativa | 2020-08-31 | 2022-12-30 | Cuadro de control de mando
31 | limpieza general | Dirección Corporativa | 2020-02-28 | 2022-12-30 | Cuadro de control de mando
32 | desinfección | Dirección Corporativa | 2020-04-01 | 2022-12-30 | Cuadro de control de mando
|  |  | 2019-09-30 | 2022-12-30 | Cuadro de control de mando
33 | Desinsectación | Dirección Corporativa | 2020-04-01 | 2022-12-30 | Cuadro de control de mando
|  |  | 2020-09-01 | 2022-12-30 | Cuadro de control de mando
34 | Monitorear y controlar las condiciones ambientales | Dirección Corporativa | 2020-07-01 | 2022-12-30 | Informe de análisis de la situación de los depósitos
35 | Aplicar el programa de almacenamiento y Re almacenamiento | TODAS LAS AREAS | 2020-03-07 | 2022-12-30 | Cuadro de control de mando
36 | aplicar programa de emergencias y atención de desastres | TODAS LAS AREAS | 2020-07-01 | 2022-12-30 | Cuadro de control de mando
37 | Realizar visitas aleatorias a depósitos | Dirección Corporativa | 2020-07-01 | 2022-12-30 | Cuadro de control de mando
38 | diseñar simulacros de rescate documental | Dirección Corporativa | 2020-07-01 | 2022-12-30 | Informe de rescate documental
39 | identificar documentación vital | Dirección Corporativa | 2020-07-01 | 2022-12-30 | Cuadro de control de mando
40 | identificar el mobiliario de acuerdo con la TRD | Dirección Corporativa todas las áreas | 2020-07-01 | 2022-12-30 | Cuadro de control de mando
41 | rotulación de cajas completa | Dirección Corporativa todas las áreas | 2020-07-01 | 2022-12-30 | Cuadro de control de mando
42 | actualización de inventario | Dirección Corporativa todas las áreas | 2020-07-01 | 2022-12-30 | Cuadro de control de mando
43 | Elaborar plano topográfico de ubicación documental | Dirección corporativa | 2020-07-01 | 2022-12-30 | plano topográfico de ubicación documental
FORMULACIÓN DEL PLAN DE PRESERVACIÓN DIGITAL A LARGO PLAZO
44 | Formulación del Plan de Preservación Digital a Largo Plazo según la estructura del Acuerdo 006 de 2014 y los elementos del modelo de madurez | Equipo Interdisciplinario | 2020-01-02 | 2022-12-30 | Plan de preservación Digital a largo plazo
45 | Formulación de la Política de preservación digital a largo plazo de acuerdo con lo establecido en el Acuerdo 006 de 2014 | Equipo Interdisciplinario | 2020-01-02 | 2022-12-30 | Plan de preservación Digital a largo plazo
46 | Identificación de necesidades de los usuarios | Equipo Interdisciplinario | 2020-01-02 | 2022-12-30 | Plan de preservación Digital a largo plazo
47 | Obligaciones legales | Equipo Interdisciplinario | 2020-01-02 | 2022-12-30 | Plan de preservación Digital a largo plazo
48 | Buenas prácticas | Equipo Interdisciplinario | 2020-01-02 | 2022-12-30 | Plan de preservación Digital a largo plazo
49 | Definición de riesgos para la preservación digital a largo plazo | Equipo Interdisciplinario | 2020-01-02 | 2022-12-30 | Plan de preservación Digital a largo plazo
50 | Formulación de estrategias para la preservación digital a largo plazo | Equipo Interdisciplinario | 2020-01-02 | 2022-12-30 | Plan de preservación Digital a largo plazo
51 | Procesos y Procedimientos de Preservación Digital a Largo Plazo | Equipo Interdisciplinario | 2020-01-02 | 2022-12-30 | Plan de preservación Digital a largo plazo
52 | Seguimiento y control | Equipo Interdisciplinario | 2020-01-02 | 2022-12-30 | Plan de preservación Digital a largo plazo
53 | Revisión conjunta del plan de conservación documental | Equipo Interdisciplinario | 2020-01-02 | 2022-12-30 | Plan de preservación Digital a largo plazo
54 | Ajuste del Plan de Conservación Documental | Equipo Interdisciplinario | 2020-01-02 | 2022-12-30 | Plan de preservación Digital a largo plazo
55 | Presentación al equipo interdisciplinar de la Secretaria y del Archivo de Bogotá. | Equipo Interdisciplinario | 2020-01-02 | 2022-12-30 | Plan de preservación Digital a largo plazo
56 | Presentación ante el Comité Institucional de Gestión y Desempeño del plan de conservación Documental y el Plan de preservacion digital a largo plazo | Equipo Interdisciplinario | 2020-01-02 | 2022-12-30 | Acta de aprobación
57 | Implementar el plan de preservación digital a largo plazo | Dirección de Planeación y Sistemas de Información | 2019-01-02 | 2025-12-31 | informe de seguimiento a estrategias implementadas
58 | Actualizar el Sistema Integrado de Conservación | Dirección Corporativa Dirección de Planeación y Sistemas de Información | 2019-03-13 | 2021-06-30 | Sistema Integrado de Conservación
INDICADORES
| INDICADOR | INDICE | IMPACTO | META
| Evidencia de reunión | porcentaje de avance en capacitaciones programadas | alto | 100%
| informe de mantenimiento | porcentaje de avance en mantenimiento de instalaciones | alto | 100%
| Informe de análisis de la situación de los depósitos | porcentaje de avance en el control de las condiciones ambientales | alto | 100%
| Informe de rescate documental | documento culminado | alto | 100%
| plano topográfico de ubicación documental | documento culminado | alto | 100%
| informe de seguimiento a estrategias implementadas | porcentaje de avance en la implementación de estrategias | alto | 100%
| Sistema Integrado de Conservación | documento actualizado | alto | 100%
RECURSOS
| TIPO | CARACTERISTICAS | OBSERVACIONES
| Humano | 1 restaurador conservador | con experiencia certificada
|  | 1 ingeniero de sistemas | con experiencia en documento electrónico
|  | 1 servicio externo para medición de condiciones ambientales | debe contar con experiencia en la medición de medición de Humedad Relativa, Iluminación, Temperatura y carga microbiológica.
|  | 1 archivista | con experiencia en administración documental
| Tecnológico | computadores | equipos con herramientas ofimáticas mínimo 4 GB en RAM + capacidad de disco duro igual o superior.
| Físico | cajas | x100
x 200
|  | carpetas | Material Yute y Desacidificadas con ganchos plásticos
|  | Elementos de protección | guantes de nitrilo, batas blancas de abotonadura frontal, tapabocas tipo industrial
| Financieros | Recursos de inversión | Los establecidos en el proyecto 7817
RECURSO HUMANO
| perfil | cantidad | valor | tiempo en meses | costo aprox
| archivista | 1 | 4700000 | 9 | 42300000
| ingeniero de sistemas | 1 | 9700000 | 9 | 87300000
| restaurador conservador | 1 | 9700000 | 9 | 87300000
| empresa prestadora de servicios de medicion de condiciones ambientales |  |  |  | 0
| TOTAL |  |  |  | 216900000
Convenciones
actividades avanzadas
actividades a iniciar
actividades culminadas
VOLVER AL INDICE

## PROYECTO 2
PROCESO GESTIÓN DOCUMENTAL
METODOLOGIA PARA ELABORACIÓN DEL PLAN INSTITUCIONAL DE ARCHIVOS - PINAR
|  | CODIGO: Código: PA06-PL02 |  | VERSIÓN: 3
Nombre: Actualización de proceso y procedimientos de gestión documental
Objetivo: Actualizar el proceso de gestión documental junto con sus procedimientos acordes con el lineamiento 13° garantizando la implementación de las operaciones de gestión documental por parte de los productores de manera sencilla y adecuada
Alcance: el plan inicia con el ajuste a la caracterización del proceso de gestión documental y culmina con la actualización de los procedimientos y su respectiva comunicación y seguimiento.
Responsable del Plan: Dirección de Gestión Corporativa
No. | ACTIVIDAD | Responsable | Fecha de Inicio | Fecha Final | Entregable
1 | Revisión y ajuste de la caracterización del proceso de gestión documental | Dirección Corporativa Gestión Documental | 2021-01-02 | 2021-12-31 | Caracterización del proceso
2 | Elaborar procedimiento de planeación | Dirección Corporativa Gestión Documental | 2019-03-01 | 2019-12-31 | Procedimiento de planeación y producción documental
3 | Ajustar el procedimiento de gestión y trámite | Dirección Corporativa Gestión Documental Subsecretaria General | 2019-04-01 | 30/12/02019 | procedimiento de gestión y trámite ajustado
4 | Ajustar el procedimiento de organización documental | Dirección Corporativa Gestión Documental | 2019-04-01 | 2010-09-24 | procedimiento de organización documental
5 | Elaborar el procedimiento de valoración documental | Dirección Corporativa Gestión Documental | 2019-03-01 | 2019-05-31 | procedimiento de valoración documental
6 | Elaborar el procedimiento de producción Documental | Subsecretaria General y de Control Disiciplinario Dirección de Gestión Corporativa | 2019-10-01 | 2019-11-22 | procedimiento de producción Documental
7 | Actualizar el procedimiento de Disposición de Documentos | Dirección Corporativa Gestión Documental | 2019-06-04 | 2019-12-31 | procedimiento de valoración documental
RECURSO HUMANO
| perfil | cantidad | valor | tiempo en meses | costo aprox
| Archivista | 1 | 4700000 | 9 | 42300000
| Administrador de Empresas | 1 | 6000000 | 9 | 54000000
| TOTAL |  |  |  | 96300000
INDICADORES
| INDICADOR | INDICE | IMPACTO | META
| caracterización del proceso | documento culminado y adoptado | alto | 100%
| Procedimiento de planeación y producción documental | documento culminado y adoptado | alto | 100%
| procedimiento de gestión y trámite ajustado | documento culminado y adoptado | alto | 100%
| procedimiento de organización documental | documento culminado y adoptado | alto | 100%
| procedimiento de valoración documental | documento culminado y adoptado | alto | 100%
RECURSOS
| TIPO | CARACTERISTICAS | OBSERVACIONES
| Humano | 1 archivista
1 Administrador de Empresas
| Tecnológico | 2 computadores | equipos con herramientas ofimáticas mínimo 4 GB en RAM + capacidad de disco duro igual o superior.
| Financieros | Recursos de inversión | Los establecidos en el proyecto 7817
Convenciones
actividades avanzadas
actividades a iniciar
actividades culminadas
VOLVER AL INDICE

## PROYECTO 3
PROCESO GESTIÓN DOCUMENTAL
METODOLOGIA PARA ELABORACIÓN DEL PLAN INSTITUCIONAL DE ARCHIVOS - PINAR
|  | CODIGO: |  | VERSIÓN:
Nombre: Implementación de TVD
Objetivo: Implementar la TVD del fondo DAMA con el fin de ejecutar transferencias secundarias al archivo histórico de la ciudad
Alcance: Inicia con la identificación de documentos según la disposición final establecida en la TVD y culmina con la transferencia documental secundaria. Incluye las actividades de descripción archivística normalizada
Responsable del Plan: Dirección Corporativa
No. | ACTIVIDAD | Responsable | Fecha de Inicio | Fecha Final | Entregable
1 | Programar Capacitación | Dirección Corporativa Gestión Documental | 2019-03-01 | 2019-03-29 | evidencias de reunión
FASE I identificar la documentación a eliminar
2 | identificar la documentación a eliminar | Dirección Corporativa Gestión Documental | 2018 | 2018 | inventarios documentales
3 | verificación de la documentación | Dirección Corporativa Gestión Documental Subsecretaria General | 2018 | 2018 | inventarios documentales
4 | inventario de documentos a eliminar | Dirección Corporativa Gestión Documental | 2018 | 2018 | inventarios documentales actualizados
5 | preparación de informe de eliminación | Dirección Corporativa Gestión Documental | 2018 | 2018 | Informe técnico que sustenta el proceso de eliminación
6 | Presentación al comité interno de Archivo | Dirección Corporativa Gestión Documental | 2018 | 2018 | Acta del Comité
7 | Digitalización de soportes contables y cuentas de almacén. | Dirección Corporativa Gestión Documental | 2019-03-05 | 2019-03-29 | Documentos digitalizados
8 | Publicación del inventario e informe | Dirección Corporativa Gestión Documental | 2018 | 2018
9 | Entrega de documentos para eliminar al PIGA | Dirección Corporativa Gestión Documental | 2019-04-02 | 2019-04-12
10 | Verificación de la eliminación documental | Dirección Corporativa Gestión Documental | 2019-04-02 | 2019-04-12 | Acta de evidencia del proceso de eliminación y sus soportes
Fase II Identificar la documentación a seleccionar
11 | verificación de la documentación | Dirección Corporativa Gestión Documental | 2018 | 2018 | inventarios documentales actualizados
12 | conformación del equipo interdisciplinar para la selección documental | Dirección Corporativa Gestión Documental | 2018 | 2018
13 | Elaboración de la metodología de selección | Dirección Corporativa Gestión Documental | 2018 | 2018 | Acta que sustenta y explica la metodología de selección
14 | Aplicación de la metodología de selección documental | Dirección Corporativa Gestión Documental | 2018 | 2018
15 | Elaboración de informe de selección | Dirección Corporativa Gestión Documental | 2018 | 2018 | Informe técnico que sustenta el proceso de selección documental
16 | Presentación al Subcomité interno de Archivo los inventarios de eliminación y de conservación | Dirección Corporativa Gestión Documental | 2018 | 2018 | Acta del comité aprobando eliminación como producto del proceso de selección documental
17 | Publicación del inventario e informe | Dirección Corporativa Gestión Documental | 2018 | 2018
18 | Entrega de documentos para eliminar al PIGA | Dirección Corporativa Gestión Documental | 2019-04-02 | 2019-04-12 | Acta de evidencia del proceso de eliminación y sus soportes
19 | preparación de transferencia secundaria (en esta actividad se desarrollan las tareas de la actividad siguiente) | Dirección Corporativa Gestión Documental
FASE III Identificar la documentación de conservación total
20 | verificación del estado de la documentación | Dirección Corporativa Gestión Documental | 2018 | 2018 | Inventarios documentales
21 | consolidación del inventario | Dirección Corporativa Gestión Documental | 2018 | 2022 | inventarios documentales
22 | Ordenación del expediente. | Dirección Corporativa Gestión Documental |  |  | documentos intervenidos según aprobación del comité
23 | Elaboración de testigos documentales para el material extraído del expediente | Dirección Corporativa Gestión Documental | 2019-03-04 | 04/05/2023 | documentos intervenidos según aprobación del comité
24 | Foliación | Dirección Corporativa Gestión Documental | 2019-03-04 | 2022-12-31 | documentos intervenidos según aprobación del comité
25 | Rotulación | Dirección Corporativa Gestión Documental | 2019-03-04 | 2022-12-31 | documentos intervenidos según aprobación del comité
26 | Diseñar la metodología de descripción archivística normalizada | Dirección Corporativa Gestión Documental | 2018 | 2022-12-31 | Manual de descripción archivística normalizada
27 | Elaboración del catálogo e índice | Dirección Corporativa Gestión Documental | 2019-03-04 | 04/05/2022
28 | Instalación de la Base de datos para la Descripción | Dirección Corporativa Gestión Documental | 2019-03-04 | 2019-12-31 | base de datos con la descripción archivística normalizada
29 | elaboración del catalogo | Dirección Corporativa Gestión Documental | 2019-12-31 | 2022-12-31 | catalogo
30 | Descripción prueba piloto | Dirección Corporativa Gestión Documental | 2018-03-02 | 2018-05-31 | catalogo
31 | Descripción posterior a prueba piloto | Dirección Corporativa Gestión Documental | 2019-12-31 | 2020-12-31 | catalogo
32 | Ajuste de la descripción | Dirección Corporativa Gestión Documental | 2020-12-31 | 04/05/2021 | catalogo
33 | Elaborar el plan de transferencia documental según las fechas determinadas con el Archivo de Bogotá | Dirección Corporativa Gestión Documental | 2021-04-05 | 2022-05-31 | plan de transferencia documental secundaria
34 | Presentación al Subcomité interno de Archivo para efectuar transferencia secundaria | Dirección Corporativa Gestión Documental | 2021-01-01 | 2021-03-01 | acta de comité
35 | Elaboración de informe de transferencia secundaria | Dirección Corporativa Gestión Documental | 2021-01-01 | 2021-03-01 | Informe técnico de transferencia secundaria
36 | consolidar inventarios y base de datos con la descripción | Dirección Corporativa Gestión Documental | 2021-01-01 | 2021-03-01 | inventario documental catalogo
37 | Entregar los documentos al Archivo de Bogotá | Dirección Corporativa Gestión Documental | 2021-01-01 | 2021-03-01 | inventario documental catalogo
38 | Elaborar conjuntamente el acta de transferencia documental | Dirección Corporativa Gestión Documental | 2021-01-01 | 2021-03-01 | acta de transferencia documental secundaria
39 | Publicar la documentación resultante del proceso (acta, informe e inventario) | Dirección Corporativa Gestión Documental | 1/02/202 | 2021-12-30
RECURSO HUMANO
| perfil | cantidad | valor | tiempo en meses | costo aprox
| Archivista | 1 | 4700000 | 9 | 42300000
| Tecnicos | 2 | 2800000 | 9 | 50400000
| Auxiliares | 15 | 1800000 | 9 | 243000000
| TOTAL |  |  |  | 335700000
INDICADORES
| INDICADOR | INDICE | IMPACTO | META
| Inventarios documentales actualizados | cantidad de documentación a eliminar en ML | alto | 100%
|  | cantidad de documentación a conservar en ML | alto | 100%
| Informes técnicos que sustentan el proceso de disposición final | documento culminado y adoptado | alto | 100%
| Documentos digitalizados | Porcentaje de avance en digitalización*100 | alto | 100%
| documentos intervenidos según aprobación del comité | porcentaje de avance en intervención*100 | alto | 100%
| catalogo de descripción archivística | documento culminado | alto | 100%
| Plan de transferencia secundaria | documento culminado y aprobado | alto | 100%
| acta de transferencia secundaria | Documento aprobado | alto | 100%
RECURSOS
| TIPO | CARACTERISTICAS | OBSERVACIONES
| Humano | 1 archivista | Con experiencia en elaboración de TVD e implementación de este instrumentos
|  | 1 profesional en historia, ciencias sociales o afines | Con experiencia en elaboración de TVD y aplicación de procesos de selección documental
|  | 2 técnicos | técnicos o tecnólogos en gestión documental para apoyo de procesos técnicos de levantamiento y ajuste de inventario documental
|  | 15 auxiliares | Con experiencia en gestión documental
| Tecnológico | 4 computadores | equipos con herramientas ofimáticas mínimo 4 GB en RAM + capacidad de disco duro igual o superior.
| Financieros | Recursos de inversión | Los establecidos en el proyecto 7817
Convenciones
actividades avanzadas
actividades a iniciar
actividades culminadas
VOLVER AL INDICE

## PROYECTO 4
PROCESO GESTIÓN DOCUMENTAL
METODOLOGIA PARA ELABORACIÓN DEL PLAN INSTITUCIONAL DE ARCHIVOS - PINAR
|  | CODIGO: |  | VERSIÓN:
Nombre: Implementación de TRD en el archivo central de la entidad
Objetivo: Implementar la TRD del fondo SDA en el archivo central garantizando el cumplimiento normativo y la recuperación ágil y oportuna de la información
Alcance: el proyecto inicia con el reconocimiento del estado de la documentación y culmina con la transferencia documental secundaria
Responsable del Plan: Dirección Corporativa
No. | ACTIVIDAD | Responsable | Fecha de Inicio | Fecha Final | Entregable
FASE I RECONOCIMIENTO DE LA DOCUMENTACIÓN
1 | Programar Sensibilizaciones | Dirección Corporativa Gestión Documental | 2019-03-01 | 2019-12-31
2 | Reconocimiento del estado de organización de los documentos | Dirección Corporativa Gestión Documental | 2019-03-01 | 2019-03-29 | Informe sobre el estado de la organización
FASE II APLICACIÓN DEL INSTRUMENTO
3 | organizar la documentación (de acuerdo con la TRD) | Dirección Corporativa Gestión Documental | 2019-04-01 | 2021-04-24 | expedientes intervenidos según autorización del Comité
4 | Actualización de inventarios | Dirección Corporativa Gestión Documental | 2019-04-01 | 2021-04-23 | inventarios documentales actualizados
FASE III EJECUCION DE PROCESOS DE DISPOSICION FINAL
| Identificación de documentación a eliminar | Dirección Corporativa Gestión Documental | 2021-04-30 | 2021-09-30
5 | inventario de documentos a eliminar | Dirección Corporativa Gestión Documental | 2021-04-30 | 2021-09-30 | inventarios documentales actualizados
6 | preparación de informe de eliminación | Dirección Corporativa Gestión Documental | 2021-04-30 | 2021-09-30 | informe técnico que sustenta el proceso de eliminación documental
7 | Presentación al comité interno de Archivo | Dirección Corporativa Gestión Documental | 2021-04-30 | 2021-09-30 | acta de comité
8 | Publicación del inventario e informe | Dirección Corporativa Gestión Documental | 2021-04-30 | 2021-11-30 | inventarios documentales actualizados informe técnico que sustenta el proceso de eliminación documental
9 | Entrega de documentos para eliminar al PIGA | Dirección Corporativa Gestión Documental | 2021-12-01 | 2021-12-07
10 | Verificación de la eliminación documental | Dirección Corporativa Gestión Documental | 2021-12-13 | 2021-12-31 | acta de disposición final
| Identificación de do documentación para selección | Dirección Corporativa Gestión Documental | 2021-04-30 | 2021-06-30
11 | conformación del equipo interdisciplinar para la selección del equipo | Dirección Corporativa Gestión Documental | 2021-04-30 | 2021-06-30
12 | Elaboración de informe de selección | Dirección Corporativa Gestión Documental | 2021-04-30 | 2021-06-30 | informe técnico que sustenta el proceso de selección documental
13 | Presentación al Subcomité interno de Archivo | Dirección Corporativa Gestión Documental | 2021-04-30 | 2021-06-30 | acta de comité
14 | Publicación del inventario e informe | Dirección Corporativa Gestión Documental | 2021-04-30 | 2021-06-30 | inventario documental actualizado e informe técnico de documentos a eliminar
15 | Entrega de documentos para eliminar al PIGA | Dirección Corporativa Gestión Documental | 2021-06-01 | 2021-06-30
16 | preparación de transferencia secundaria (en esta actividad se desarrollan las tareas de la actividad siguiente) | Dirección Corporativa Gestión Documental | 2021-06-01 | 2022-07-29
| Identificación documentación de conservación total | Dirección Corporativa Gestión Documental | 2021-04-30 | 2021-05-31
17 | Identificar los documentos a transferir | Dirección Corporativa Gestión Documental | 2021-04-30 | 2021-05-31 | inventario documental actualizado
18 | Describir los documentos con base en lo establecido en el manual de descripción archivística normalizada | Dirección Corporativa Gestión Documental | 2021-06-01 | 2022-07-29 | catálogo
19 | aplicar los programas establecidos por el SIC mientras se cumple el tiempo de retención para transferencia secundaria | Dirección Corporativa Gestión Documental | 2021-04-30 | 2022-07-29 | Historia clínica del expediente
cuadro de control de mando
20 | Preparar transferencia secundaria | Dirección Corporativa Gestión Documental | 2022-04-30 | 2022-05-31 | plan de transferencia documental secundaria
RECURSO HUMANO
| perfil | cantidad | valor | tiempo en meses | costo aprox
| Archivista | 1 | 4700000 | 9 | 42300000
| Profesional en historia, ciencias sociales o afines | 1 | 6000000 | 9 | 54000000
| Profesional en Derecho | 1 | 4700000 | 9 | 42300000
| Técnicos | 3 | 2800000 | 9 | 75600000
| Auxiliares | 20 | 1800000 | 9 | 324000000
| TOTAL |  |  |  | 538200000
INDICADORES
| INDICADOR | INDICE | IMPACTO | META
| Informe sobre el estado de la organización | documento culminado | alto | 100%
| Inventarios documentales actualizados | cantidad de documentación a eliminar en ML | alto | 100%
|  | cantidad de documentación a conservar en ML | alto | 100%
| Informes técnicos que sustentan el proceso de disposición final | documento culminado y adoptado | alto | 100%
| documentos intervenidos según aprobación del comité | porcentaje de avance en intervención*100 | alto | 100%
| catalogo de descripción archivística | documento culminado | alto | 100%
| Plan de transferencia secundaria | documento culminado y aprobado | alto | 100%
| acta de transferencia secundaria | Documento aprobado | alto | 100%
RECURSOS
| TIPO | CARACTERISTICAS | OBSERVACIONES
| Humano | 1 archivista | Con experiencia en elaboración de TRD e implementación de este instrumentos
|  | 1 profesional en historia, ciencias sociales o afines | Con experiencia en elaboración de TRD y aplicación de procesos de selección documental
|  | 3 técnicos | técnicos o tecnólogos en gestión documental para apoyo de procesos técnicos de levantamiento y ajuste de inventario documental
|  | 20 auxiliares | Con experiencia en gestión documental
| Tecnológico | 5 computadores | equipos con herramientas ofimáticas mínimo 4 GB en RAM + capacidad de disco duro igual o superior.
| Financieros | Recursos de inversión | Los establecidos en el proyecto 7817
Convenciones
actividades avanzadas
actividades a iniciar
actividades culminadas
VOLVER AL INDICE

## PROYECTO 5
PROCESO GESTIÓN DOCUMENTAL
METODOLOGIA PARA ELABORACIÓN DEL PLAN INSTITUCIONAL DE ARCHIVOS - PINAR
|  | CODIGO: |  | VERSIÓN:
Nombre: Elaboración de TVD
Objetivo: Elaborar la TVD para el periodo comprendido entre el 2007 al 2009 permitiendo que el fondo documental de la entidad pueda ser organizado con base en criterios normativos y técnicos que den cuenta de la buena gestión administrativa realizada por la entidad
Alcance: el plan inicia con la conformación del equipo técnico interdisciplinario para la elaboración del instrumento y culmina con la convalidación de la TVD y su adopción mediante acto administrativo
Responsable del Plan: Dirección Corporativa
No. | ACTIVIDAD | Responsable | Fecha de Inicio | Fecha Final | Entregable
1 | Conformación de equipo interdisciplinario | Dirección Corporativa Gestión Documental | 2021-05-01 | 2021-05-31 | N.A.
2 | Recopilación normativa | Dirección Corporativa Gestión Documental | 2021-06-03 | 2021-12-31 | Normativa compilada
3 | recopilar y ajustar inventarios documentales en estado natural | Dirección Corporativa Gestión Documental | 2021-03-01 | 2021-06-01 | inventarios documentales en estado natural
4 | Ajuste de la Historia institucional (Reseña histórica, definición de periodos institucionales, reconstrucción de organigramas, evolución orgánica funcional) | Dirección Corporativa Gestión Documental | 2021-06-03 | 2021-06-28 | Historia Institucional
5 | Separación de inventarios por dependencias | Dirección Corporativa Gestión Documental | 2021-06-03 | 2021-06-28 | inventarios documentales en estado natural
6 | Clasificación documental | Dirección Corporativa Gestión Documental | 2021-06-03 | 2021-06-28 | Cuadro de Clasificación documental
7 | Elaboración de Fichas de valoración documental | Dirección Corporativa Gestión Documental | 2021-07-01 | 2021-12-31 | Fichas de valoración documental
8 | Elaboración de TVD | Dirección Corporativa Gestión Documental | 2021-07-01 | 2021-12-31 | Tabla de valoración documental
9 | Presentación ante el Comité Institucional de Gestión y Desempeño | Dirección Corporativa Gestión Documental | 2021-01-22 | 2021-01-22 | acta de comité
10 | Remisión para convalidación ante el Consejo Distrital de Archivos | Dirección Corporativa Gestión Documental | 2021-02-13 | 2021-02-13 | acto administrativo de convalidación
11 | Adopción mediante acto administrativo institucional | Dirección Corporativa Gestión Documental | 2021-06-01 | 2021-06-30 | resolución de adopción
RECURSO HUMANO
| perfil | cantidad | valor | tiempo en meses | costo aprox
| Archivista | 1 | 4700000 | 9 | 42300000
| Profesional en Derecho | 1 | 4700000 | 9 | 42300000
| Profesional en historia, ciencias sociales o afines | 1 | 6000000 | 9 | 54000000
| tecnicos | 2 | 1800000 | 9 | 32400000
| total |  |  |  | 171000000
INDICADORES
| INDICADOR | INDICE | IMPACTO | META
| inventarios documentales en estado natural | Documento culminado | alto | 100%
| Historia Institucional | Documento culminado
| Cuadro de Clasificación documental | Documento culminado
| Fichas de valoración documental | Documento culminado
| Tabla de valoración documental | Documento culminado | alto | 100%
RECURSOS
| TIPO | CARACTERISTICAS | OBSERVACIONES
| Humano | 1 archivista | Con experiencia en elaboración de TVD e implementación de la misma
|  | 1 profesional en historia, ciencias sociales o afines | Con experiencia en elaboración de TVD y aplicación de procesos de selección documental
|  | 1 abogado | Con experiencia en elaboración de TVD e implementación de la misma
|  | 2 técnicos | técnicos o tecnólogos en gestión documental para apoyo de procesos técnicos de levantamiento y ajuste de inventario documental
|  | Recursos de inversión | Los establecidos en el proyecto 7817
Convenciones
actividades avanzadas
actividades a iniciar
actividades culminadas
VOLVER AL INDICE

## PROYECTO 6
PROCESO GESTIÓN DOCUMENTAL
METODOLOGIA PARA ELABORACIÓN DEL PLAN INSTITUCIONAL DE ARCHIVOS - PINAR
|  | CODIGO: |  | VERSIÓN:
Nombre: DIGITALIZACIÓN DE LOS FONDOS DOCUMENTALES ( Preservación Digital)
Objetivo: Preservar digitalmente la documentacion, convirtiendo un documento en papel en una imagen digital, con el proposito de mejorar la prestación de servicios, facilitar las condiciones de trabajo asegurando su conservacion
Alcance: La implementación del Sistema Integrado de Conservacion con sus diferentes Planes incluye los principios, políticas, estrategias y acciones específicas para preservar para el futuro los documentos que se generen de manera analógico o en otro tipo de formato.
Responsable del Plan: Dirección Corporativa
No. | ACTIVIDAD | Responsable | Fecha de Inicio | Fecha Final | Entregable
1 | Elaborar el Programa de Reprografia y Digitalizacion | Dirección Corporativa Gestión Documental | 2021 | 2021 | Programa de Reprografia y Digitalizacion
2 | verificación del estado de la documentación | Dirección Corporativa Gestión Documental | 2018 | 2021 | Inventarios documentales
3 | consolidación del inventario | Dirección Corporativa Gestión Documental | 2018 | 2021 | inventarios documentales
4 | Ordenación del expediente. | Dirección Corporativa Gestión Documental | 2020 | 2023 | documentos preparados según las series a preservar digitalmente
5 | Identifiacion de Expedientes y /o series documentales a preservar digital | Dirección Corporativa Gestión Documental | 2020 | 2022
6 | Digitalización de soportes contables y cuentas de almacén. | Dirección Corporativa Gestión Documental | 2020-06-05 | 2022-12-29 | Documentos digitalizados
7
8
9
10
11
RECURSO HUMANO
| perfil | cantidad | valor | tiempo en meses | costo aprox
| Archivista | 1 | 4700000 | 9 | 42300000
| Profesional en ingeneria de sistemas | 1 | 6000000 | 9 | 54000000
| Técnicos | 3 | 2800000 | 9 | 75600000
| Auxiliares | 20 | 1800000 | 9 | 324000000
| TOTAL |  |  |  | 495900000
INDICADORES
| INDICADOR | INDICE | IMPACTO | META
| inventarios documentales | Documento culminado | alto | 100%
| Documentos digitalizados | Porcentaje de avance en digitalización*100 | alto | 100%
RECURSOS
| TIPO | CARACTERISTICAS | OBSERVACIONES
| Humano | Archivista | Con experiencia en procesos de preservacion digital
|  | Profesional en ingeneria de sistemas | Con experiencia en Digitalizacion y Documento electronico de archivo
|  | Técnicos | técnicos o tecnólogos en gestión documental para apoyo de procesos técnicos de levantamiento y ajuste de inventario documental
|  | Auxiliares | Con experiencia en gestión documental
|  | Recursos de inversión | Los establecidos en el proyecto 7817
Convenciones
actividades avanzadas
actividades a iniciar
actividades culminadas
VOLVER AL INDICE

## MAPA DE RUTA
PROCESO GESTIÓN DOCUMENTAL
METODOLOGIA PARA ELABORACIÓN DEL PLAN INSTITUCIONAL DE ARCHIVOS - PINAR
| CODIGO: |  |  |  | VERSIÓN:
MAPA DE RUTA PINAR
TIEMPO | CORTO PLAZO | MEDIANO PLAZO |  |  | LARGO PLAZO
PLAN / PROYECTO | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025
Actualización e Implementación del Sistema Integrado de Conservación
Actualización de procesos y procedimientos de gestión documental
Implementación de tvd DAMA
Implementación de TRD
Elaboración de TVD para la SDA
Digitalización de los fondos documentales (Preservación Digital)
Implementación del PGD
VOLVER AL INDICE