## PLAN MIPG 2020
Plan de Adecuación y Sostenibilidad del Modelo Integrado de Planeación y Gestión - MIPG de la Secretaria Distrital de Ambiente
Fuente para planeación: Resultados Indice de Desempeño Institucional 2019 - FURAG 2019 |  |  | Vigencia: 2020 |  |  |  |  | Elaboración:01 de abril de 2020 Aprobación:Comité Institucional de gestión y desempeño sesión 01 de junio de 2020
No | Dimensión | Política | Actividad | Meta o Producto | Indicador | Dependencia Responsable | Cogestor | fecha de inicio | Fecha de terminación
1 | Talento humano | Política de Desempeño Gestión Estratégica del Talento Humano | Realizar seguimiento a la ejecución de las actividades descritas en el Plan Estratégico de Talento Humano, en los aspectos de: | Actividades ejecutadas en un 100% | Actividades ejecutadas/Actividades propuestas | DGC |  | 2020-01-01 | 2020-12-31
|  |  | 1. Inducción y reinducción | Actividades ejecutadas en un 100% | Actividades ejecutadas/Actividades propuestas | DGC
|  |  | 2. Capacitación | Actividades ejecutadas en un 100% | Actividades ejecutadas/Actividades propuestas | DGC
|  |  | 3. Bienestar | Actividades ejecutadas en un 100% | Actividades ejecutadas/Actividades propuestas | DGC
|  |  | 4. Incentivos | Actividades ejecutadas en un 100% | Actividades ejecutadas/Actividades propuestas | DGC
|  |  | 5. Provisión de empleos vacantes | Actividades ejecutadas en un 100% | Actividades ejecutadas/Actividades propuestas | DGC
|  |  | 6. Seguridad y salud en el trabajo | Actividades ejecutadas en un 100% | Actividades ejecutadas/Actividades propuestas | DGC
|  |  | 7. Evaluación de desempeño | Actividades ejecutadas en un 100% | Actividades ejecutadas/Actividades propuestas | DGC
|  |  | 8. Clima organizacional | Actividades ejecutadas en un 100% | Actividades ejecutadas/Actividades propuestas | DGC
|  |  | 9. Actualización de la información en el SIDEAP | Actividades ejecutadas en un 100% | Actividades ejecutadas/Actividades propuestas | DGC
|  |  | 10. Programa de desvinculación asistida para pensionados | Actividades ejecutadas en un 100% | Actividades ejecutadas/Actividades propuestas | DGC
|  |  | 11. Realizar el ajustes al Sistema Propio de Evaluación del desempeño conforme lo establece la CNSC, así mismo se realizara actualización del Procedimiento de EDL, y su debida socialización. | Actividades ejecutadas en un 100% | Actividades ejecutadas/Actividades propuestas | DGC
2 |  |  | Realizar el plan de trabajo para la convocatoria de Tele trabajadores | Plan de trabajo | Plan de trabajo socializado y ejecutado en un 100% | DGC |  | 2020-02-01 | 2020-12-31
3 |  |  | Realizar la unificación en un documento o base de datos la caracterización de los grupos de valor internos y externos | Caracterización de los grupos de valor internos y externos | Documento Unificado | SGCD | DPSIA | 2020-05-01 | 2020-12-31
4 |  |  | Implementar estrategias para la identificación y declaración de conflictos de interés que contemplen: | Estrategias de identificación a implementar | Estrategias ejecutadas/ estrategias propuestas | DGC | Gestores de Integridad de la SDA | 2020-04-01 | 2020-12-31
|  |  | 1. Jornadas de sensibilización para divulgar las situaciones sobre conflictos de interés que puede enfrentar un servidor público | Estrategias de identificación a implementar | Estrategias ejecutadas/ estrategias propuestas | DGC | Gestores de Integridad de la SDA
|  |  | 2. Difusión de canales adecuados para la declaración de conflictos de interés | Estrategias de identificación a implementar | Estrategias ejecutadas/ estrategias propuestas | DGC | Gestores de Integridad de la SDA
|  |  | 3. Implementado canales de consulta y orientación para el manejo de conflictos de interés | Estrategias de identificación a implementar | Estrategias ejecutadas/ estrategias propuestas | DGC | Gestores de Integridad de la SDA
|  |  | 4. Articular la gestión de conflictos de interés como elemento dentro de la gestión del talento humano | Estrategias de identificación a implementar | Estrategias ejecutadas/ estrategias propuestas | DGC | Gestores de Integridad de la SDA
5 |  |  | Ajustar el manual de funciones vigente en la entidad de acuerdo con el Decreto 815 de 2018 | Manual de funciones aprobado mediante acto administrativo | Manual de funciones actualizado en un 100% | DGC | DLA | 2020-04-01 | 2020-12-31
6 |  | Política de Integridad | Ejecución, seguimiento y evaluación anual del Plan de Gestión de Integridad | Ejecución del Plan de acción de integridad aprobado | Actividades del Plan de acción ejecutado en un 100% | Comité Institucional de Gestión y Desempeño | Gestores de Integridad de la SDA | 2020-05-01 | 2020-12-31
7 |  |  | Garantizar que se presente en los plazos y condiciones de los artículos 13 al 16 de la ley 190 de 1995 las declaraciones de bienes y rentas de los servidores públicos; recopilar y clasificar la información contenida en las declaraciones de bienes y rentas y utilizarla como insumo para la identificación de conflictos de interés | Declaración de bienes y rentas presentados | 100% de Declaraciones presentadas | DGC |  | 2020-04-01 | 2020-12-31
8 | Direccionamiento estratégico | Política de Planeación Institucional | Aplicar los autodiagnósticos con los responsables de cada una de las políticas del MIPG con la herramienta suministrada por el DAFP. | Autodiagnósticos aplicados | 17 autodiagnósticos aplicados ypresentados | SGCD | Todos los responsables de los procesos | 2020-10-01 | 2020-10-31
9 |  |  | Diseñar, aprobar y desarrollar el plan de implementación y adecuación del MIPG | Plan diseñado, aprobado y desarrollado | No de actividades planeadas /No. De actividades ejecutadas X 100 | SGCD, Comité Institucional de gestión y desempeño | Todos los responsables de los procesos | 2020-05-01 | 2020-05-08
10 |  |  | Revisar, actualizar y aprobar la plataforma estrategica de la entidad | Plataforma estrategica actualizada | Plataforma estrategica actualizada | Comité Institucional de Gestión y Desempeño y Responsables de los procesos Direccionamiento Estratégico y Sistema Integrado de Gestiión | Todos los Prpcesos | 2020-07-01 | 2020-12-31
11 |  |  | Realizar el diligenciamiento del formulario FURAG 2019 en la Plataforma dispuesta por el DAFP | FURAG diligenciado y entregado completo | Certificado de entrega y presentación del FURAG expedido por el DAFP | SGCD - OCI | Todos los responsables de los procesos | 2020-03-01 | 2020-12-31
12 | Gestión con Valores Para Resultados | Política Ambiental | Concertar el Plan de Acción del Plan Institucional de Gestión Ambiental – PIGA para el cuatrienio 2020-2024 | PIGA | Documento | DGC | DGA | 2020-07-01 | 2020-12-31
13 |  |  | Ejecutar actividades establecidas en el Plan de Acción del PIGA para cumplir los objetivos ambientales propuestos. | 100% actividades ejecutadas | #actividades ejecutadas/# actividades programadas | DGC | Todos los procesos | 2020-04-01 | 2020-12-31
14 |  |  | Participar en las reuniones que se convoquen por parte de las instancias de dirección y coordinación del MIPG, para orientar la política ambiental en el Distrito, incluyendo el diseño, implementación y seguimiento de la política, armonizada con las políticas ambientales del D.C . | Participar en las reuniones convocadas por la DDDI de la Secretaria General de la Alcaldía Mayor a fin orientar en la política ambiental en el Distrito. | # de reuniones de orientación de política MIPG asistidas / # de reuniones de orientación de política MIPG convocadas * 100 | SPPA | DGA -Secretaria General de la Alcaldía Mayor | 2020-04-01 | 2020-12-31
15 |  | Política de Fortalecimiento Organizacional y Simplificación de Procesos | Analizar y realizar la mejora de procesos y procedimientos, teniendo en cuenta los criterios de participación por las diferentes instancias, tales como: Sugerencias, expectativas, quejas, peticiones, reclamos o denuncias por parte de la ciudadanía o de los servidores públicos; de resultados de los espacios de participación o rendición de cuentas con ciudadanos, de resultado de la gestión institucional; análisis de necesidades y prioridades en la prestación del servicio; análisis de costo-beneficio de los responsables de los procesos y procedimientos; análisis de indicadores de gestión e Implementación y monitoreo de los controles a los riesgos. | Procesos y procedimientos modificados y actualizados. | No. procesos y procedimientos actualizados de acuerdo al análisis de participación por las diferentes instancias. | Responsables de todos lo procesos | SGCD | 2020-05-01 | 2020-12-31
16 |  | Política de Gestión Presupuestal y Eficiencia del Gasto Público | Elaborar el plan de austeridad de la vigencia 2020 de la SDA y consolidar el del Sector Ambiente | Establecer la línea base para implementar el indicador de austeridad. | Indicador de austeridad contemplado en el Decreto 492 de 2019 | DGC y SF |  | 2020-04-01 | 2020-12-31
17 |  | Política de Gobierno Digital | Realizar un diagnóstico de la implementación de los criterios de accesibilidad y lineamientos de usabilidad en la portal web de la SDA en su nueva versión. | Diagnóstico de implementación de los criterios de accesibilidad y lineamientos de usabilidad | Porcentaje de avance de la realización del diagnóstico de criterios de accesibilidad y usabilidad en la portal web | DPSIA | Oficina asesora de comunicaciones | 2020-04-01 | 2020-10-30
18 |  |  | Actualizar el catálogo de los sistemas de información de la entidad | Catálogo de los sistemas de información de la entidad | Porcentaje de actualización del catálogo de los sistemas de información de la entidad | DPSIA |  | 2020-04-01 | 2020-10-30
19 |  |  | Actualizar la documentación técnica y funcional, así como de los manuales de usuario y manuales técnicos y de operación de los sistemas de información. | Actualizar la documentación técnica y/o funcional de los manuales de usuario y/o manuales técnicos de siete (7) sistemas de información Forest, OnTrack, STORM, SIPSE, portal Web, VGA, OAB, administrados por la DPSIA. | Número de sistemas de información de la DPSIA con la Documentación técnica y funcional, manuales de usuario y manuales técnicos actualizados | DPSIA |  | 2020-04-01 | 2020-11-30
20 |  |  | Definir el estándar y la metodología de referencia para el desarrollo y documentación de la arquitectura de software en la entidad. | 100% de definición del Estándar o Metodología de referencia para el desarrollo de software. | Porcentaje de avance del Estándar o Metodología de referencia para el desarrollo de software definido | DPSIA |  | 2020-04-01 | 2020-09-30
21 |  |  | Documentar la arquitectura sobre la cual esta operando los sistemas de información Forest, STORM, SIPSE, VGA que administra la DPSIA. | Documentar la Arquitectura de los cuatro (4) sistemas de información Forest, STORM, SIPSE, VGA, administrados por la DPSIA, teniendo como base la metodología de referencia para el desarrollo de software. | Número de sistemas de información de la DPSIA con la documentación de la arquitectura de los sistemas de información realizada | DPSIA |  | 2020-10-01 | 2020-12-15
22 |  |  | Diseñar un procedimiento para el ciclo de vida de los sistemas de información que incluya planeación, diseño, desarrollo, pruebas, puesta en producción y mantenimiento. | 100% de diseño del procedimiento para el ciclo de vida de los sistemas de información diseñado | Porcentaje de avance del diseño del procedimiento para el ciclo de vida de los sistemas de información | DPSIA |  | 2020-04-01 | 2020-11-15
23 |  |  | Formular el plan de diagnóstico, plan detallado de la red y plan de contingencia para la transición del protocolo IPv4 a IPv6. | 100% de formulación del Plan de diagnóstico, plan detallado de la red y plan de contingencia para la transición del protocolo IPv4 a IPv6. | Porcentaje de avance del Plan de diagnóstico, plan detallado de la red y plan de contingencia para la transición del protocolo IPv4 a IPv6. | DPSIA |  | 2020-04-01 | 2020-11-30
24 |  |  | Ejecutar actividades de uso y apropiación a servidores públicos para el desarrollo de competencias requeridas en TI | Realizar el 100% de las actividades de uso y apropiación de TI programadas. | Número de actividades de uso y apropiación de TI realizadas / Número de actividades de uso y apropiación de TI programadas *100 | DPSIA |  | 2020-04-01 | 2020-11-30
25 |  |  | Elaborar documento que incluya la identificación y priorización de la infraestructura y servicios, que la SDA requiere para adelantar iniciativas de ciudad inteligente apoyadas en el uso de internet de las cosas (IoT) | identificación y priorización de la infraestructura y servicios apoyadas en el uso de internet de las cosas (IoT) | Porcentaje de avance del documento de identificación y priorización de la infraestructura y servicios apoyadas en el uso de internet de las cosas (IoT) | DPSIA |  | 2020-04-01 | 2020-11-30
26 |  | Política de Seguridad Digital | Implementación del Plan de Seguridad y Privacidad de la Información | Plan de Seguridad y Privacidad de la Información | Porcentaje de avance del Plan de Seguridad y Privacidad de la Información | DPSIA |  | 2020-04-01 | 2020-11-30
27 |  |  | Actualizar el inventario de activos de información | Activos de información | Inventario de activos de información | DPSIA |  | 2020-04-01 | 2020-11-30
28 |  |  | Formular e implementar el Plan de tratamiento de riesgos de Seguridad 2020 | Plan de tratamiento de riesgos de Seguridad Matriz de riesgos de seguridad digital diseñada | Porcentaje de avance de los riesgos de seguridad digital diseñados | DPSIA | DGC - SGCD (equipo SIG) Todas las dependencias | 2020-04-01 | 2020-11-30
29 |  | Política Defensa Jurídica | Dar cumplimiento a las “actividades de gestión” establecidas en el autodiagnóstico de la “Política de Defensa Jurídica” | Cumplir con los lineamientos y parámetros establecidos para la política | Actividades Ejecutadas/ Actividades programadas | DLA |  | 2020-05-15 | 2020-12-31
30 |  | Política Mejora Normativa | Elaborar, proponer y asesorar regulaciones ambientales bajo los parámetros establecidos por la Entidad, así como los definidos por la Secretaría Jurídica, entre los que se encuentra la Resolución 088 de 2018. | los actos administrativos emitidos cumplas con los criterios normativos y demás lineamientos | (Número de actos administrativos elaborados bajo los criterios establecidos / Número de actos administrativos requeridos) | DLA |  | 2020-04-01 | 2020-12-31
31 |  | Política de Servicio al Ciudadano | Realizar actividades para garantizar condiciones de acceso y de infraestructura física en la entidad, como: 1.Realizar la justificación técnica para llevar a cabo la mejorar la infraestructura de los baños para personas en condición de discapacidad, así como para el fortalecimiento de los canales de atención virtual y telefónica, tiene la necesidad de adquirir e implementar un chat interactivo y un ACD distribuidor de llamadas y adquirir la tecnología que permita y facilite la comunicación de personas con discapacidad visual y auditiva 2. Señalización con imágenes en lengua de señas 3. Sistemas de orientación espacial (Wayfinding) y/o Tecnología que permita y facilite la comunicación a personas con discapacidad visual | Actividades que garantizan condiciones de acceso, la infraestructura física a la entidad | # de actividades realizadas / # de actividades propuestas | SGCD | DGC - DPSIA | 2020-05-01 | 2020-12-31
32 |  |  | Generar indicadores de medición y seguimiento del desempeño para la entidad en el marco de su política de servicio al ciudadano que midan las características y preferencias de los ciudadanos e Indicadores que midan el tiempo de atención | Indicadores generados de medición de la política de servicio al ciudadano | # de indicadores generados de medición considerados efectivos para la toma de decisiones | SGCD | SPCI | 2020-05-01 | 2020-12-31
33 |  |  | Vincular Personal que cuente con las competencias establecidas en el Decreto 815 de 2018, especificamente en la relacionadas en el ARTÍCULO 2.2.4.7. Competencias comportamentales comunes a los servidores públicos, relacionadas con la orientación al usuario y al ciudadano y en la Resolución del aDASCD 667 de 2018 (Por medio de la cual se adopta el catálogo de competencias funcionales para las áreas o procesos transversales de las entidades públicas) | Personal vinculado que cuenta con las competencias establecidas en el Decreto 815 de 2018 | # de personal vinculado / # de personal estimado | SGCD | DGC | 2020-05-01 | 2020-12-31
34 |  | Política de Racionalización de Trámites | Realizar el proceso completo de identificación y documentación actualizada de los procesos, trámites o servicios de la entidad que requieren racionalización | Identificación y documentación actualizada de los procesos, trámites o servicios que requieren racionalización | Numero de documentación actualizada de procesos, trámites o servicios racionalizados / Numero de documentación actualizada de procesos, trámites o servicios identificados | SGCD | Todos los responsables de los procesos | 2020-05-01 | 2020-12-31
35 |  | Política de Participación Ciudadana | Crear ejercicios de innovación abierta para la solución de problemas con la participación de los grupos de valor en la gestión institucional | Ejercicios de participación creados | ejercicios creados ejecutados / ejercicios creados | OPEL | todos los procesos | 2020-05-01 | 2020-12-31
36 |  | Política Seguimiento y Evaluación del Desempeño Institucional | Ejecutar la estrategía de rendición de cuenta y espacios de diálogo conforme a los adoptado en el componente de rendición de cuenta del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano | Seguimientos cuatrimestrales del componente Rendición de cuenta en el PAAC | No. de seguimientos cuatrimestrales / 3 seguimientos del PAAC | DPSIA | OPEL - OAC - SGCD Todas las dependencias | 2020-04-01 | 2020-12-31
37 |  |  | Realización del ejercicio de Autoevaluación de la planeación y gestión de los procesos institucionales, por parte de cada uno de los lideres de procesos, como primera línea de defensa. | Ejercicio de las Autoevaluaciones mensuales | Autoevaluaciones realizadas por cada uno de los responsables de los procesos | RESPONSABLES DE TODOS LOS PROCESOS | RESPONSABLES DE TODOS LOS PROCESOS | 2020-05-01 | 2020-05-31
38 |  |  | Generar un informe o sistematización del ejercicio de rendición de cuenta, que incluya el proceso de consulta a los grupos de valor, sobre las temáticas que más le interesen y los periodos para la realización de diálogo, la sistematización de las preguntas y respuestas, y se incluya un analisis de las observaciones, propuestas o recomendaciones ciudadanas a fin de incluirlas en plan de mejoramiento. | informe o sistematización del ejercicio de rendición de cuenta | informe o sistematización del ejercicio de rendición de cuenta realizado | DPSIA | Todos los responsables de los procesos | 2020-09-01 | 2020-12-31
39 |  |  | Generar el informe anual de resultado de participación por grupo poblacional en las acciones de educación y participación, y publicarlo para consulta de la ciudadanía en el botón de transparencia y acceso a la información pública, para garantizar el acceso a la información relacionada con la territorialización de la inversión de la SDA, en la cual se expone la gestión adelantada en cada uno de los grupos poblacionales. | Un (1) informe de gestión del proceso de participación generado y publicado | Informe de gestión generado y publicado | OPEL-SPCI | Todas las dependencias DPSIA | 2020-04-01 | 2020-12-31
40 | Información y Comunicación | Política de Gestión Documental | Diseñar, elaborar y aprobar un lineamiento para traducir la información pública que se llegue a solicitar un grupo étnico a su respectiva lengua. | Lineamiento aprobado | Lineamiento aprobado | SGCD | Todos los responsables de los procesos | 2020-05-01 | 2020-12-31
41 |  |  | Realizar frente a la conservación documental de los soportes físicos, las siguientes actividades: 1. Realizar capacitación y sensibilización en referencia a la conservación documental 2. Realizar mantenimiento a los sistemas de almacenamiento e instalaciones físicas (reparación locativa, limpieza) 3. Realizar saneamiento ambiental de áreas de archivo (fumigación, desinfección, desratización, desinsectación) 4. Realizar monitoreo y control (con equipos de medición) de condiciones ambientales 5. Realizar almacenamiento y re-almacenamiento en unidades adecuadas (cajas, carpetas, estantería) 6. Realizar actividades de prevención de emergencias y atención de desastres en archivos 7. Adquirir equipos de apoyo al proceso de gestión documental, amigables con el medio ambiente | Conservación de los soportes físicos documentales | Actividades ejecutadas/Actividades propuestas | DGC | todos los procesos | 2020-04-01 | 2020-12-31
42 |  |  | Realizar un diagnóstico de los documentos electrónicos de archivo que produce la Entidad, crear el programa de gestión de documentos electrónicos de archivo e incluir en las Tablas de Retención Documental -TRD- la identificación de los expedientes electrónicos de archivo | Diagnostico, programa de gestión e inclusión de documentos electrónicos en la TRD | Documentos Electrónicos incluidos dentro de la TRD / Documentos electrónicos identificados | DGC | todos los procesos | 2020-04-01 | 2020-12-31
43 |  | Política de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Lucha Contra la Corrupción | Ejecutar las acciones establecidas en el componente 5 del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano de la SDA, correspondiente a las actividades de transparencia y acceso a la información. | Seguimientos cuatrimestrales del PAAC | No. de seguimientos cuatrimestrales / 3 seguimientos del PAAC | DPSIA | todos los procesos | 2020-04-01 | 2020-12-31
44 |  |  | Realizar los reportes de avance y ejecución de los productos pactados en el Plan de acción de la Política Pública Distrital de Transparencia, Integridad y No Tolerancia con la Corrupción, conforme a los requerimientos de la Secretaría General como entidad implementadora de la politica en el D.C. | Seguimientos del plan de acción de la Politica de Transparencia, Integridad y No tolerancia con la corrupción | No. de seguimientos realizados / NO. de seguimientos requeridos * 100 | SEGAE | SGCD | 2020-03-01 | 2020-12-31
45 |  | Política de Gestión de la Información Estadística | Ejecutar el plan de acción 2019-2020 del sector ambiente definido, en el marco del Plan Distrital de Estadística-PED, con el objetivo de fortalecer la capacidad estadística en la producción, uso y difusión de la información. | Porcentaje de avance del plan de acción del PED | Actividades ejecutadas/Actividades propuestas | DPSIA | todos los procesos | 2020-04-01 | 2020-12-31
46 |  |  | Divulgar el inventario de información estadística preliminar de oferta y preliminar de demanda, que da cuenta de las necesidades de información insatisfechas caracterizadas por la entidad. | Un (1) divulgación del inventario de información estadistica de la SDA | Inventario de información estadistica de la SDA divulgado. | DPSIA | OAC | 2020-04-01 | 2020-12-31
47 | Gestión Del Conocimiento y la Innovación | Política de Gestión del Conocimiento y la Innovación | Adoptar el lineamiento para la gestión del conocimiento en la SDA, determinando su forma de implementación y el proceso que liderará dicha actividad. | Lineamientos aprobados | Lineamiento de la Politica definido | Comité Institucional de Gestión y Desempeño | DPSIA, SGCD, DGC | 2020-05-01 | 2020-05-31
48 |  |  | Realizar la Medición bianual del Indice de Innovación Pública de Bogotá (IIP), conforme al Plan de Acción Política pública de ciencia, tecnología e innovación 2019-2038 (CONPES D.C. 04) y los lineamientos de la Veeduría Distrital | Medición del IIP | Una medición del IIP de la vigencia 2019 | DPSIA | Todos los procesos | 2020-10-01 | 2020-12-15
49 | Control Interno | Política de Control Interno | Realizar actividades de fomento de la Cultura del Control a través de la Socialización y capacitación en temas como: MIPG, código de integridad, roles de la OCI y sistema de administración de riesgos. | 18 | No. De socializaciones realizadas/ 18 programadas | OCI | todos los procesos | 2020-05-01 | 2020-11-30
50 |  |  | Realizar seguimiento y monitoreo para evaluar el avance o cumplimiento del plan de adecuación que permita identificar desviaciones y proponer ajustes. | 1 informe se seguimiento comunicado | Informe de seguimiento realizado / 1 programado | OCI | todos los procesos | 2020-09-01 | 2020-11-30
51 |  |  | Realizar la evaluación independiente del estado de implementación del Sistema de control interno | 1 informe semestral de evaluación independiente comunciado y publicado | Informe realizado comunciado y publicado/1 informe semestral programado | OCI | todos los procesos | 2020-07-01 | 2020-08-30
| DGC | Dirección de Gestión Corporativa
| SGCD | Subsecretaria General y de Control Disciplinario
| DPSIA | Dirección de Planeación y Sistemas de Información Ambiental
| SPCI | Subdirección de Proyectos y Cooperación Internacional
| OPEL | Oficina de Participación, Educación y Localidades
| DLA | Dirección Legal Ambiental
| OCI | Oficina de Control Interno
| SF | Subdirección Financiera
| SEGAE | Subdirección de Ecourbanismo y Gestión Ambiental Empresarial
| SPPA | Subdirección de Politicas y Planes Ambientales
| SDA | Secretaría Distrital de Ambiente
| SIG | Sistema Integrado de Gestión