## Portada
Secretaría Distrital de Ambiente INFORME DE SEGUIMIENTO DEL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y SERVICIO AL CIUDADANO Septiembre - Diciembre 2018
| Jefe de la Oficina de Control Interno | Sandra Esperanza Villamil Muñoz
| Profesional que consolida informe | Sonia Cristina Tamayo Vargas
I

## Contenido
SECRETARÍA DISTRITAL DE AMBIENTE SEGUIMIENTO AL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO
FECHA DE PUBLICACIÓN: 16 de Enero de 2019 en la página web de la SDA
JEFE DE CONTROL INTERNO: SANDRA ESPERANZA VILLAMIL MUÑOZ
La Oficina de Control Interno de la Secretaría Distrital de Ambiente, en cumplimiento de sus deberes legales, especialmente lo establecido en la Ley 1474 de 2011, publica el presente seguimiento al Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano, correspondiente al Segundo cuatrimestre de 2018.
Los porcentajes de avance de las Actividades Programadas, son entendidos aquí como el grado de avance dentro de las metas propuestas en el corte cuatrimestral. El avance se hace sobre las actividades programadas para el III cuatrimestre, en el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano - PAAC programado por la SDA pra la vigencia 2018.
Código de Colores para el porcentaje de avance |  | 0 - 18% | 19% - 26% | 27% - 33%
Seguimiento III Cuatrimestre OCI
Fecha seguimiento: CORTE 31 de Diciembre de 2018
SUBCOMPONENTE | RESPONSABLES | ACTIVIDADES PROGRAMADAS |  |  | INDICADOR DE CUMPLIMIENTO | META | CRONOGRAMA POR CUATRIMESTRE |  |  | % DE AVANCE I CUATRIMESTRE | % DE AVANCE II CUATRIMESTRE | % DE AVANCE III CUATRIMESTRE | EVIDENCIA DE CUMPLIMIENTO III CUATRIMESTRE
[7 empty] | I | II | III
COMPONENTE 1: MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN
1. Política de administración del Riesgo de Corrupción | Subsecretaria General y Control Disciplinario (Grupo Sistema Integrado de Gestión) | 1.1 Socializar los lineamientos de la Política de Administración del Riesgo en la SDA en los procesos de la entidad. |  |  | # de procesos con socialización de lineamientos de la Política de administración del riesgo / total de procesos de la entidad | Socializar los Lineamientos de la Política de Administración del Riesgo al 100% de los procesos de la entidad. |  | X | X | N/A | 100% | N/A | II Cuatrimestre: Se socializaron los nuevos lineamientos de administración de riesgos con base en la nueva guía del DAFP al 100% de los procesos de la entidad. Se cuenta con las siguientes Actas de reunion: * Procesos Gestión de Talento Humano, Gestión Documental y Evaluación, control y seguimiento el 14 de agosto de 2018; * Proceso de Gestión Ambiental y Desarrollo Rural, Control Disciplinario el 23 de Agosto de 2018 * Proceso Gestión de Recursos Informáticos y Tecnológicos, Planeación Ambiental el 21 de Agosto de 2018 * Procesos Gestión de Recursos Físicos y Gestión de Recursos Financieros el 16 de Agosto * Proceso OPEL y Oficina Asesora de Comunicaciones, Agosto 9 de 2018 Se remitió Herramienta de Captura de Información a los diferentes procesos con el fin de proceder con su diligenciamiento de acuerdo con los lineamientos dados y tomando como base la “Guía para la Administración de los Riesgos de Gestión, Corrupción y Seguridad Digital y el Diseño de Controles en Entidades Públicas” versión 1 del mes de agosto de 2018 expedida por el Departamento Administrativo de la Función Pública. III Cuatrimestre: Se realizarón mesas de trabajo con el apoyo de la Oficina de Control Interno para divulgar los nuevos lineamientos de administración de riesgos con base en la nueva guía del DAFP, así mismo, se remitieron memorandos generando Orientaciones y Recomendaciones para Fortalecer el Sistema de Administración de Riesgos de la Secretaría Distrital de Ambiente y la puesta en conocimiento de la nueva “Guía para la Administración de los Riesgos de Gestión, Corrupción y Seguridad Digital y el Diseño de Controles en Entidades Públicas” radicados Nos. 2018IE125535 y 2018IE193968 respectivamente.
| Dirección de Gestión Corporativa | 1.2 Actualizar la cartilla virtual de inducción y reinducción, y; socializarla al interior de la entidad, a fin de dar inicio e integrar al nuevo servidor público hacia la cultura organizacional de la institución, sistema de valores de la entidad, plan estratégico de la entidad, reforzando su conocimiento en todos los niveles de la entidad. |  |  | % de actualización de la cartilla virtual de Inducción y Reinducción de la SDA Realización de la actividad de socialización de la cartilla de inducción y reinducción de la SDA | 100% Una (1) actividad de socialización de la cartilla virtual de inducción y reinducción de la SDA | X | X | X | 33% | 33% | 33% | I Cuatrimestre: Se realizó actualización de la Cartilla virtual de inducción y reinducción. Se encuentra publicada en la intranet de la SDA y puede ser consultada tanto por funcionarios como por contratistas. http://www.ambientebogota.gov.co/web/intranet/induccion-y-reinduccion-de-funcionarios II Cuatrimestre: La cartilla de Inducción y Reinducción se encuentrapublicada y actualizada en la Intranet: www.ambientebogota.gov.co/web/intranet/induccion-y-reinduccion-de-funcionarios Se actualiza cuando existe algún cambio importante en el organigrama (cambios de directivos). Se socializó su ubicación en la Intranet para ser consultada el 31 de mayo de 2018 por medio de correo electrónico a todos los colaboradores: www.ambientebogota.gov.co/web/intranet/temas-de-interes III Cuatrimestre: Teniendo en cuenta las novedades del equipo directivo que se reflejan en el organigrama, se solicita a la Oficina Asesora de comunicaciones la actualizaciòn de Cartilla, la ultima actualizaciòn fue en el mes de septiembre. Asì mismo se realizò socializaciòn en el mes de octubre de la cartilla de inducciòn a los funcionarios que ingresaron y se efectùo la evaluaciòn de la misma. Se realiza el proceso de Inducción y Reinducción a funcionarios el 23 de Octubre, participaron 21 funcionarios. (Listas de asistencia)
2. Construcción del mapa de riesgos de corrupción | Subsecretaria General y Control Disciplinario (Grupo Sistema Integrado de Gestión) Responsables procesos Comité SIG | 2.1 Revisar y actualizar el mapa de riesgos institucional y por proceso para la vigencia 2018. |  |  | % de avance de actualización y ajuste del Mapa de riesgos | 100% | X |  |  | 100% | N/A | N/A | I CUATRIMESTRE. Se realizaron 2 reuniones y como resultado se actualizó el mapa de riesgos y la matriz DOFA con un total de 52 riesgos revisados y actualizados. Se encuentran publicados en Isolucion para su seguimiento. II CUATRIMESTRE. Durante el periodo se convocó la actualización de Mapa de Riesgos de corrupción y por proceso, vigencia 2018, memorando 2018IE182040, por medio de una asesoría técnica conjunta entre la Subsecretaría General y de Control Interno Disciplinario y la Oficina de Control Interno con el fin de dotar de elementos metodológicos y conceptuales a los procesos para que efectúen la actualización de los mapas de riesgos de gestión y corrupción. Se socializaron los nuevos lineamientos de administración de riesgos con base en la nueva guía del DAFP al 100% de los procesos de la entidad. Se cuenta con las siguientes Actas de reunion: * Procesos Gestión de Talento Humano, Gestión Documental y Evaluación, control y seguimiento el 14 de agosto de 2018; * Proceso de Gestión Ambiental y Desarrollo Rural, Control Disciplinario el 23 de Agosto de 2018 * Proceso Gestión de Recursos Informáticos y Tecnológicos, Planeación Ambiental el 21 de Agosto de 2018 * Procesos Gestión de Recursos Físicos y Gestión de Recursos Financieros el 16 de Agosto * Proceso OPEL y Oficina Asesora de Comunicaciones, Agosto 9 de 2018 Se remitió Herramienta de Captura de Información a los diferentes procesos mediante memorandos 2018IE200333, 2018IE199974, 2018IE200340 con el fin de proceder con su diligenciamiento de acuerdo con los lineamientos dados y tomando como base la “Guía para la Administración de los Riesgos de Gestión, Corrupción y Seguridad Digital y el Diseño de Controles en Entidades Públicas” versión 1 del mes de agosto de 2018 expedida por el Departamento Administrativo de la Función Pública.
|  | 2.2 Revisión y aprobación en comité del Sistema Integrado de Gestión, la actualización del mapa de riesgos de corrupción. |  |  | Acta de aprobación del mapa de riesgos por parte del comité del SIG | Mapa de riesgos revisado y aprobado por el comité del Sistema Integrado de Gestión | X |  |  | 100% | N/A | N/A | I CUATRIMESTRE. El documento que contiene los mapas de riesgos fue revisado y aprobado en Comité del sistema integrado del SIG el día 19 de abril de 2019, Acta No. 2 de 2018, para su posterior cargue en el aplicativo ISolucion y socialización en el mes de mayo de la presente vigencia. Se realizó actualización del mapa de riesgos de corrupción de cada uno de los procesos, fue aprobado mediante el y se publico en la página web de la SDA . Se evidencia en el vinculo: http://www.ambientebogota.gov.co/web/sda/plan-anticorrupcion-y-de-atencion-al-ciudadano
3. Consulta y divulgación | Subsecretaria General y Control Disciplinario (Grupo Sistema Integrado de Gestión) | 3.1 Realizar las socializaciones del mapa de riesgos de corrupción de la entidad y las acciones preventivas en el marco del mantenimiento del Sistema Integrado de Gestión, reforzando su conocimiento en todos los niveles de la entidad. |  |  | # de servidores públicos de la SDA sensibilizados sobre el mapa de riesgos de la entidad. | Socializaciones de los componentes SIG y mapa de riesgos realizadas a los servidores de la SDA con el fin de que tengan conocimiento de los riesgos de cada proceso. | X |  |  | 100% | N/A | N/A | I Cuatrimestre: La socialización se realiza publicando los mapas de riesgos en Isolucion, adicionalmente cada proceso realiza la respectiva socialización y seguimiento de forma trimestral. La dirección Legal capacitó sobre SIG a 18 colaboradores sobre temas relacionados. II Cuatrimestre: Se socializaron los nuevos lineamientos de administración de riesgos con base en la nueva guía del DAFP al 100% de los procesos de la entidad. Se cuenta con las siguientes Actas de reunion: * Procesos Gestión de Talento Humano, Gestión Documental y Evaluación, control y seguimiento el 14 de agosto de 2018; * Proceso de Gestión Ambiental y Desarrollo Rural, Control Disciplinario el 23 de Agosto de 2018 * Proceso Gestión de Recursos Informáticos y Tecnológicos, Planeación Ambiental el 21 de Agosto de 2018 * Procesos Gestión de Recursos Físicos y Gestión de Recursos Financieros el 16 de Agosto * Proceso OPEL y Oficina Asesora de Comunicaciones, Agosto 9 de 2018
| Dirección de Planeación y Sistemas de Información Ambiental | 3.2 Publicar en la página web en el link de Plan Anticorrupción, el mapa de riesgos y el plan de manejo de riesgos de corrupción. |  |  | Mapa de riesgos y el plan de manejo de riesgos de corrupción aprobado | Mapa de riesgos y el plan de manejo de riesgos de corrupción publicado | X |  |  | 100% | N/A | N/A | I Cuatrimestre: Se encuentran publicados el Plan Anticorrupción y Servicio al ciudadano, el mapa de riesgos junto con el plan de manejo de riesgos de corrupción en el vinculo: http://www.ambientebogota.gov.co/web/sda/plan-anticorrupcion-y-de-atencion-al-ciudadano
| Dirección Legal Ambiental Oficina de Control Interno | 3.3 Incluir en la cartilla virtual de inducción los mecanismos de sanción y los canales de denuncia interna y externa ante una posible ocurrencia de delitos en la SDA, a los servidores públicos de la SDA. |  |  | # de servidores públicos de la SDA sensibilizados sobre los mecanismos de sanción y los canales de denuncia | Sensibilizar con respecto a los mecanismos de sanción y los canales de denuncia a 100 servidores públicos y/o contratistas de la Entidad, durante la vigencia (50 en cada uno de los cuatrimestres programados) | X | X | X | 33% | 33% | 33% | I Cuatrimestre: En la cartilla de inducción y reinducción se encuentran los mecanismos de sancion y los canales de denuncia interna y externa, numeral 26.1 Canales de denuncia internos y externos: * Sistema Distrital de Quejas y Soluciones – SDQS. * Servicio al ciudadano y correspondencia. * Defensor del ciudadano. * Por el vínculo de Transparencia: http://www.ambientebogota.gov.co/web/transparen II Cuatrimestre: Se realizó socialización de la cartilla por medio del correo interno a todos los colaboradores. Se realizó una jornada de fortalecimiento de la cultura del control el día 4 de Julio de 2018, incluyendo como uno de los temas tratados: "Ley 734 de 2002 - Código Único Disciplinario " III Cuatrimestre: Se realizan sensibilizaciones mensuales sobre temas de corrupción por medio de ls flash disciplinarios, enviados por correo interno a todos los servidores: Diciembre (Deberes y Prohibiciones del servidor público con respecto a los documentos y bienes de la Entidad)
| Oficina de Control Interno | 3.4 Publicar en la página web los mecanismos de denuncia |  |  | % de publicación de los mecanismos de denuncia | Publicación del 100% de los mecanismos de denuncia |  | X |  | N/A | 100% | N/A | II Cuatrimestre: LaSDA se encuentra fortaleciendo la lucha contra la corrupción, por lo que busca dar a conocer mecanismos de sanción y canales de denuncia interna y externa ante posibles delitos que se puedan identificar. La información se encuentra publicada en la página web junto con los mecanismos que pueden ser utilizados para realizar denuncias: www.ambientebogota.gov.co/web/transparencia/mecanismos-para-presentar-quejas-y-reclamos-en-relacion-con-omisiones-o-acciones-del-sujeto-obligado También se pueden utilizar los siguientes mecanismos para que se realicen denuncias sobre el tema de corrupción: * www.bogota.gov.co/sdqs * www.ambientebogota.gov.co/es/web/sda/defensor-de-ciudadano * www.ambientebogota.gov.co/web/transparencia/mecanismos-de-contacto
4. Monitoreo y seguimiento | Oficina de Control Interno Responsables de procesos | 4.1 Realizar el seguimiento al plan de manejo de riesgos y control de materialización de riesgo, documentado en el aplicativo Isolucion, generando las alertas a las que dé lugar. |  |  | # seguimientos cuatrimestrales realizados / # total de seguimientos proyectados para la vigencia] * 100 | Realizar el 100% Seguimientos programados a los planes de manejo de riesgos (3, distribuidos así: 1 en marzo, 1 en junio y 1 en octubre) | X | X | X | 33% | 33% | 33% | I Cuatrimestre: La Oficina de Control Interno realizó seguimiento a los riesgos de corrupción identificados y publicados el 31 de enero de 2018. Se utiliza para el seguimiento la matriz recomendada por el DAFP, anexo No. 6 - Matriz de seguimiento de riesgos de corrupción - Guía para la Administración de los Riesgos de Gestión, Corrupción y Seguridad Digital y el Diseño de Controles en Entidades Públicas. II Cuatrimestre: La evaluación de los riesgos de corrupción para el segundo cuatrimestre se encuentra publicada en: www.ambientebogota.gov.co/web/sda/plan-anticorrupcion-y-de-atencion-al-ciudadano III Cuatrimestre: Durante el periodo la Oficina de Control Interno realizó seguimiento al mapa de riesgos de corrupción con corte a Diciembre de 2018, se encuentra publicado en la página web de la SDA.
| Oficina de Control Interno Responsables de procesos | 4.2 Realizar seguimiento a la atención de las PQRS, de conformidad con el Plan de acción de la Oficina de Control Interno. |  |  | # de seguimiento realizado al tema de PQRS | Realizar dos (2) seguimientos que incluya la revisión de PQRS, uno por semestre. | X | X |  | 50% | 50% | N/A | I Cuatrimestre: La oficina de Control Interno en cumplimiento del artículo 76 de la Ley 1474 de 2011, elaboró en el mes de Enero el Informe sobre la evaluación a la Atención de las Peticiones, Quejas, Sugerencias y Reclamos correspondiente al segundo semestre de 2017 de la SDA. Se encuentra publicado en la pagina web de la SDA : http://www.ambientebogota.gov.co/c/document_library/get_file?uuid=d9396c7e-feb5-44d7-8d94-5cfb2829690b&groupId=6834675 II Cuatrimestre:Se realizó Informe de seguimiento al comportamiento durante el Primer semestre de la vigencia 2018 a la Atención de Peticiones, Quejas, Sugerencias y Reclamos en cumplimiento del Artículo 76 de la Ley 1474 de 2011. El Informe se encuentra publicado en la página web de la SDA: www.ambientebogota.gov.co/es/web/sda/seguimiento-a-quejas-y-soluciones Se informáron resultados a la Alta dirección de la SDA mediante memorando interno # 2018IE17691
COMPONENTE 2: ANTITRÁMITES
1. Identificación de los trámites | Subsecretaría general y de control disciplinario (Grupo Servicio al Ciudadano y correspondencia) | 1.1 Actualizar la Guía de trámites y servicios -GTyS de la Secretaría General, Alcaldía Mayor, de acuerdo al plan de trabajo desarrollado para la vigencia 2018. |  |  | # de trámites publicados y validados en la GTYS | Actualizar en GTyS el 100% de los trámites publicados y validado. | X | X | X | 33% | 33% | 33% | II Cuatrimestre: Se generaron certificados de confiabilidad para los meses de mayo (Oficio 2018EE102027 de mayo7), junio (Oficio 2018EE134239 de junio 12 , julio (Oficio 2018EE159324 de julio 10) y en agosto (Certificación Agosto 5), radicados ante la Dirección del Sistema Distrital de Servicio a la Ciudadanía y tienen como objetivo garantizar que la información publicada en dicha herramienta se encuentre actualizada de cara a los usuarios de la Entidad, al igual que en la página web Institucional, en la cual también se encuentra información actualizada de los puntos de atención de la SDA. Adicionalmente se ha venido adelantando la revisión de los formularios cargados en la Guía de Trámites y Servicios Portal Bogotá, como: * “Registro de publicidad exterior visual” en el cual se evidenció que los logos Institucionales de la Administración Distrital publicados, deben ser actualizados por el correspondiente a “Bogotá Mejor para Todos”, por parte de dicha revisión también se observó el funcionamiento de los links de acceso a los formularios cargados en la Página web Institucional; * Actualización del trámite de ''clasificación de impacto ambiental'' * Actualización de Lista de trámites y servicios que se brindan en los puntos de atención de la SDA como CADES y Super CADES. III Cuatrimestre: Durante el presente periodo fueron publicados de cara al ciudadano 2 trámites en el SUIT, lo cual permite la actualización de la GTYS: (Permiso de Prospección y Exploración de Aguas Subterráneas y Registro de Generadores, Transportadores y Gestores de Aceite Vegetal Usado en el Distrito). Se generaron certificados de confiabilidad para los meses de septiembre, octubre, noviembre y diciembre, los cuales fueron radicados ante la Dirección del Sistema Distrital de Servicio a la Ciudadanía y tienen como objetivo garantizar que la información publicada en dicha herramienta se encuentre actualizada de cara a los usuarios de la Entidad, al igual que en la página web Institucional, en la cual también se podrá encontrar información actualizada de los puntos de atención de la SDA.
| Subsecretaría general y de control disciplinario (Grupo Servicio al Ciudadano) Procesos estratégicos, misionales y de apoyo | 1.2 Registrar y publicar en SUIT, trámites y servicios inventariados por la entidad de acuerdo a los lineamientos del DAFP |  |  | # de trámites y servicios publicados en SUIT / # de trámites y servicios inventariados por la entidad ante el DAFP *100 | Llevar a cabo publicación en SUIT del 80% de los trámites planteados como meta institucional por parte de la SDA. | X | X | X | 33% | 33% | 33% | I Cuatrimestre: En cuanto al Sistema Único de Información y Trámites- SUIT, durante el presente periodo se llevó a cabo el análisis de los trámites de la SDA basado en la demanda de estos mismos esto mediante la matriz de estándares indicadores con el fin realizar la priorización para inscribir durante la vigencia. La SDA cuenta con 19 trámites inscritos en el SUIT. También, se realizaron mesas de trabajo con las diferentes subdirecciones con el fin de verificar la información de los tramites con más demanda en la Secretaria Distrital de Ambiente. Se cuenta con actas de las respectivas reuniones. II Cuatrimestre: Se efectuaron mesas de trabajo que cuentan con Actas de Julio 11 , Julio 17, Julio 25 de 2018, . con la Subdirecciones de Silvicultura Flora y Fauna Silvestre y la Subdirección de Recurso Hídrico y del Suelo, con el fin de realizar revisión normativa y técnica de los siguientes trámites: • Registro de Plantaciones Forestales Protectoras. • Permiso para el Aprovechamiento Forestal de Bosques Naturales Únicos, Persistentes y Domésticos. Estado SUIT. • Registro de Generadores, Transportadores Gestores de Aceite Vegetal Usado en Bogotá. • Atención a Solicitudes de Registro de Vertimientos. • Registro de movilización de aceites usados Se realizaron correcciones de los tramites: Registro de Plantaciones Forestales Protectoras, permiso para el Aprovechamiento Forestal de Bosques Naturales Únicos, Persistentes y Domésticos, los cuales fueron aprobados por la Función Pública y subidos en la plataforma SUIT, Por otra parte se inscribieron para revisión por parte del Departamento Administrativo de la Función Pública los tramites: •Registro de movilización de aceites usados. • Expedición del certificado de conservación ambiental •Verificación para expo o impo especímenes de flora silvestre amparados con permisos cites y no cites •Autorización para importar especímenes de fauna silvestre cites y no cites •clasificación de impacto ambiental para licencias de construcción para la industria, Mayo 8 de 2018 Se cuenta con pantallazos como soporte de la subida exitosa de trámites al SUIT III Cuatrimestre: Durante el presente periodo fueron publicados de cara al ciudadano 2 trámites en dicha plataforma: (Permiso de Prospección y Exploración de Aguas Subterráneas y Registro de Generadores, Transportadores y Gestores de Aceite Vegetal Usado en el Distrito).Se efectuaron mesas de trabajo con la Subdirecciones de Silvicultura Flora y Fauna Silvestre y la Subdirección de Recurso Hídrico y del Suelo, Sector Público y Ecourbanismo, con el fin de continuar con la revisión normativa y técnica de los trámites inscritos ante el Departamento Administrativo de la Función Pública, etapa previa a la publicación de estos de cara al ciudadano. De tal forma en la última revisión realizada se definió que 4 no cumplen las características para ser trámites ni OPAS, los cuales son: (Registro Único Ambiental – RUA para el Sector Manufacturero, Solicitud de Inscripción del Departamento de Gestión Ambiental en el Distrito, Registro de Grandes Generadores de Residuos de Construcción y Demolición RCD en Bogotá D.C., y Registro de Acopiadores y Gestores de Llantas en Bogotá), lo anterior teniendo en cuenta que son registros de información que los usuarios hacen mensualmente y no obtienen un beneficio por parte de la Entidad. Adicionalmente 2 se encuentran pendientes por acto administrativo (Clasificación de Impacto Ambiental para Licencia de Construcción para la Industria y Evaluación Técnica del Arbolado Urbano) y 1 trámite quedó en la etapa de revisión normativa por parte del Departamento Administrativo de la Función Pública – DAFP (Registro de Movilización de Aceites Usados). De igual manera frente a la Guía de Trámites y Servicios y la página web Institucional, en el presente periodo se realizaron certificados de confiabilidad de los meses de octubre, noviembre y diciembre; los cuales fueron radicados ante la Dirección del Sistema Distrital de Servicio a la Ciudadanía y tienen como objetivo garantizar que la información publicada en dichas herramienta, se encuentra actualizada de cara a los usuarios de la Entidad. En cuanto la gestión realizada durante los tres primeros trimestres de la vigencia en curso, se procedió a priorizar los trámites a inscribir en el SUIT, a lo cual se dio continuidad a través de las mesas de trabajo realizadas con la Subdirecciones de Silvicultura Flora y Fauna y la Subdirección Sector Público, mediante las cuales se adelantó la revisión normativa y técnica de 4 trámites finalmente inscritos (Verificación para Exportar o Importar Especímenes de Flora Silvestre Amparados con Permisos Cites y No Cites, Autorización para Expo. o Impo. de Especímenes de Fauna Silvestre Cites y No Cites, Certificado de Conservación Ambiental y Certificación para Importar o Exportar Productos Forestales en Segundo Grado de Transformación y los Productos de la Flora Silvestre no Obtenidos Mediante Aprovechamiento del Medio Natural); adicional a esto se realizaron Certificados de confiabilidad mes a mes desde enero a septiembre del año en curso.
2. Publicación y divulgación los trámites y servicios manejados por la entidad. | Oficina asesora de comunicaciones Subsecretaría general y de control disciplinario (Grupo Servicio al Ciudadano) | 2.1 Publicar y mantener actualizado el portafolio de trámites y servicios de la entidad. |  |  | # de actualización efectuadas del Portafolio de trámites y servicios de la entidad / # de actualización requeridas del Portafolio de trámites y servicios de la entidad | Portafolio de servicios de la entidad publicado y actualizado. | X |  |  | 100% | N/A | N/A | I Cuatrimestre: Se ha realizado la publicación de los trámites y servicios solicitados por la Subsecretaría General y de Control Disciplinario, en el link http://ambientebogota.gov.co/web/sda/servicios-al-ciudadano
Publicación del portafolio de trámites y servicios de la entidad.
3. Priorizaciónde los trámites | Subsecretaría general y de control disciplinario (Grupo Servicio al Ciudadano) DPSIA | 3.1. Priorizar trámites o servicios que sean objeto de racionalización durante la vigencia 2018. |  |  | # de trámites priorizados para racionalización / # de trámites incluidos de la estrategia de racionalización (Publicados en SUIT) x 100 | Priorización de Trámites o servicios que van a ser objeto de racionalización tecnológica y administrativa durante la vigencia 2018. | X |  |  | 100% | N/A | N/A | I Cuatrimestre: Se llevó a cabo priorización de los trámites a inscribir durante la vigencia 2018 mediante el análisis de la demanda de los tramites y de la matriz estándares indicadores; así mismo, se formuló la estrategia de racionalización, la cual fue publicada en el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano de la SDA, planteando realizar racionalización tecnológica para los trámites “Registro de vertimientos” y “Registro de Transportadores de Residuos de Construcción y Demolición-RCD en Bogotá.”
4. Racionalización de los trámites | Subsecretaría general y de control disciplinario (Grupo Servicio al Ciudadano) DPSIA | 4.1. Racionalización de trámites, servicios y OPA´s, |  |  | # de trámites racionalizados en el 2018/# de trámites planteados en la estrategia de racionalización 2018*100 | Realizar racionalización del 100% de los trámites establecidos en la estrategia de racionalización 2018. | X | X | X | 33% | 33% | 33% | I Cuatrimestre: Se formuló estrategia de racionalización, la cual fue publicada en el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano de la SDA, planteando realizar racionalización tecnológica para los trámites “Registro de vertimientos” y “Registro de Transportadores de Residuos de Construcción y Demolición-RCD en Bogotá. II Cuatrimestre: La SDA cuenta con el vinculo: www.secretariadeambiente.gov.co/ventanillavirtual/app Se realizaron mesas de trabajo en Agosto 30 de 2018 con los enlaces del Sistema Integrado de Gestión y la Dirección de Planeación y Sistemas de Información Ambiental, con el fin de adelantar la implementación de la estrategia de racionalización 2018, la cual fue publicada en el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano de la SDA y tiene como fecha de cumplimiento el 30 de noviembre: “Registro de vertimientos” y “Registro de Transportadores de Residuos de Construcción y Demolición-RCD en Bogotá.” III Cuatrimestre: A nivel de desarrollo y automatización de procedimientos ambientales que realiza la SDA, se logró poner en producción ocho (8) nuevos procedimientos sistematizados en el sistema de información ambiental - Ventanilla Virtual en Internet (http://www.Secretaríadeambiente.gov.co/ventanillavirtual/app), ofertando en total 4 servicios en línea (Calculadora Huella de Carbón, Solicitud de Caminatas Ecológicas, Solicitud de acciones de Educación Ambiental y aulas ambiental y Acta de compromiso Programa de Gestión ambiental empresarial nivel 2,3 y 4); y 35 trámites en línea, de los cuales tramites 25 son parcialmente en línea (quiere decir que tiene liquidador, pero el usuario debe ir a un banco y pagar, porque no tenemos PSE) y 10 totalmente en línea (están totalmente virtualizados). En la Ventanilla Virtual se realizaron 32.882 trámites en línea, se emitieron 15068 conceptos por el sistema de Información Forest, se sistematizaron 4 procedimientos, se modificaron 7 procedimientos, en el Sistema de Información Forest (Informe Trámites) En coherencia a la estrategia de racionalización estipulada para la vigencia 2018, donde se definieron los trámites: Registro de Vertimientos y Registro de transportadores de Residuos de Construcción y Demolición – RCD en Bogotá D.C, se adelantaron gestiones ante el Departamento Administrativo de la Función Pública con el fin de lograr realizar las acciones de racionalización planteadas. De tal forma como resultado de dicha gestión se identificó que el trámite Registro de transportadores de Residuos de Construcción y Demolición – RCD en Bogotá D.C., no se encontraba inscrito ante el Sistema ÚNICO DE Información de Trámites SUIT, no obstante, se realizó la gestión para realizar dicho proceso, sin embargo el Departamento Administrativo de la Función Pública después de realizar evaluación normativa y técnica considero que dicha acción no es posible, pues es un registro de información que los usuarios hacen mensualmente y no obtienen un beneficio por parte de la entidad, por lo cual no cuenta con las características que define el DAFP para los trámites y OPA. De la misma forma se gestionó la racionalización del trámite Registro de Vertimientos, el cual se encuentra en la plataforma SUIT inscrito actualmente y tenía planteada una acción de racionalización tecnológica, con el fin que a través de la plataforma FOREST se disponga el trámite totalmente en línea, al cual la ciudadanía podrá realizar la solicitud a través del aplicativo diligenciando los campos obligatorios y adjuntando los documentos requeridos. Una vez el ciudadano cumple con los requisitos exigidos, la respuesta se obtiene a través del sistema.
| Subsecretaría general y de control disciplinario (Grupo Servicio al Ciudadano) DPSIA Equipo SIG | 4.2 Gestionar la participación de la SDA en las cadenas de trámites y servicios existentes en el Distrito, de acuerdo con la priorización de la Secretaria General. |  |  | # de cadenas de trámite disponibles en las que se participa de la SDA. | Participar en al menos una cadena de trámites frente al total de cadenas de trámites disponibles para la participación de la SDA. |  |  | X | N/A | N/A | 100% | III Cuatrimestre: Se avanzó en el desarrollo y fortalecimiento de sistematización de procedimientos y mecanismos de integración de sistemas de información priorizados, mediante la integración interinstitucional del Sistema de Información Ambiental FOREST© con • la Secretaria Distrital del Hábitat para exponer por medio de un webservices diversos trámites en la Ventanilla Única de la Construcción-VUC integrando el procedimiento de Ocupación de Cauce y Clasificación de impacto ambiental para trámite de licencia de construcción a la cadena de trámites de la VUC. En la actualidad se tiene 5 trámites integrados la ventanilla VUC (registro de PEV, Plan de manejo de restauración y recuperación ambiental, Evaluación técnica de arbolado urbano, Permiso de ocupación de cause o depósito de agua, Clasificación de impacto ambiental para trámite de licencias de construcción).
| Dirección de Planeación y Sistemas de Información Ambiental Dependencias según temáticas | 4.3 Gestionar integración con otros sistemas de información para racionalización de procedimientos ambientales. |  |  | # de gestiones de integración adelantadas | Realizar 4 actividades de gestión para integrar con un sistema de información para optimización de procedimientos. | X | X |  | 50% | 50% | N/A | I Cuatrimestre: Se informa el 20 de Abril de 2018 por parte de la Dirección Distrital de Calidad del Servicio de la Alcadía Mayor que se encuentra en etapa de pre producción la nueva versión de los web servicie, para que se adelanten las actualizaciones del servicio web cliente para permitir la interoperatividades entre el SDQS y el Sistema deInformación de la SDA. Se tienen 4 actividades de la SDA que se encuentran expuestos en la Ventanilla Única de Construcción VUC: Registro de publicidad exterior visual V4, Evaluación Silvicultural V1, Permiso de ocupación de cauce V4, Clasificación de impacto ambiental del LCI. II Cuatrimestre: Durante el periodo se realizaron 4 actividades de Integración interinstitucional del Sistema de Información Ambiental FOREST© con:: 1. Integrar el Sistema de Información Ambiental - SIA Forest con la Unidad Administrativa Especial de Catastro Distrital - UAECD, para el módulo de tercero, el cual consisten en que solo con colocar la dirección el sistema trae UPZ, localidad y barrio. Evidencia: Memorando 2018IE158083 integración SIPSE_FOREST 2. Secretaría de Hacienda, intercambio de información sobre los comparendos ambientales, y la notificación de liquidación mediante servicio WEB que comparte con la Secretaría Distrital de Hacienda, lo cual determinó el cumplimiento del nivel 2 del Dominio semántico del Marco de Interoperabilidad por parte de MINTIC. (Evidencia pantallazo correo electrónico) 3. Se adecuó el Web Services del sistema forest y se puso en producción con la última versión de los servicios web de Bogotá te Escucha-Sistema Distrital de Quejas y Soluciones. Evidencia: Entrega de usuario Web Service 4. Se integró el procedimiento de Ocupación de Cauce y Clasificación de impacto ambiental para trámite de licencia de construcción a la cadena de trámites de la Ventanilla Única de la Construcción (Secretaria de Habitat); en la actualidad se tiene 4 trámites integrados la ventanilla VUC (PEV, Silvicultura, Ocupación de Cauce y Clasificación de impacto ambiental para trámite de licencia de construcción). Evidencia: http://vuc.habitatbogota.gov.co/tramites/tramites-por-entidad y pantallazos 5. A nivel interno: con el Sistema de Información para la programación, seguimiento y evaluación de la gestión institucional-SIPSE para el cargue contratos de persona natural, el sistema trae la información del contrato OPS (No. del contrato, RP, CD, Valor del Contrato, plazo) con el procedimiento de pago. (Evidencia: Forest). • A nivel interno: con el Portal Web de la Entidad, para realizar la publicación de las respuestas a las solicitudes de quejas anónimas.
COMPONENTE 3: RENDICIÓN DE CUENTAS
1. Información de calidad y en lenguaje comprensible | Oficina asesora de Comunicaciones | 1.1 Divulgación permanente en las cuentas institucionales, redes sociales y en la página web de información actualizada de la gestión institucional y de información temática de interés. |  |  | Reporte de Tráfico | Divulgar en los distintos canales institucionales de la SDA la gestión de la entidad | X | X | X | 33% | 33% | 33% | I Cuatrimestre: Se divulgó información actualizada de la gestión institucional y de las temáticas de interés ambiental. Mediante el reporte de tráfico se evidencia el aumento de seguidores de la comunidad digital de la SDA en sus redes sociales. Las estadísticas de este reporte son: Twitter: 103.895 Facebook: 22.776 Instagram: 5.918 Los links para verificar esta información son: Facebook: facebook.com/AmbienteBogota Twitter: twitter.com/Ambientebogota Instagram: instagram.com/ambiente_bogota II Cuatrimestre: Durante el periodo Mayo - Agosto se divulga información mediante el reporte de tráfico de seguidores de la comunidad digital de la SDA en sus redes sociales. Las estadísticas de este reporte son: Twitter: 105.114, Facebook: 23.127 e Instagram: 7.339 Los links para verificar esta información son: Facebook: facebook.com/AmbienteBogota Twitter: twitter.com/Ambientebogota Instagram: instagram.com/ambiente_bogota III Cuatrimestre: De manera permanente por medio de las cuentas institucionales se divulgó información actualizada de la gestión institucional y de las temáticas de interés ambiental. Mediante el reporte de tráfico se evidencia el aumento de seguidores de la comunidad digital de la SDA en sus redes sociales. Las estadísticas de este reporte son: Twitter: 107.749 Facebook: 24.507 Instagram: 9.282 Los links para verificar esta información son: Facebook: facebook.com/AmbienteBogota Twitter: twitter.com/Ambientebogota Instagram: instagram.com/ambiente_bogota
| Dirección de Planeación y Sistemas de Información Ambiental Dependencias según temáticas | 1.2 Actualización de los datos, indicadores y documentos ambientales y mantenimiento permanente de la operación de las plataformas OAB y ORARBO. |  |  | # de indicadores actualizados / # indicadores programados para actualización según peridocidad x 100 | Mantener 100% de actualización del OAB y ORARBO según la periodicidad de reporte del indicador. | X | X | X | 33% | 33% | 33% | I Cuatrimestre: En el primer trimestre del año 2018 se realizó la gestión de los indicadores logrando actualizar a un 96,72% de un total de 426 indicadores publicados en el OAB y un 32,20% de 59 indicadores publicados en el ORARBO del Distrito Capital. Se cuenta con Informe administración OAB-ORARBO I trimestre de 2018 y con Bitacora de actualización OAB: http://oab.ambientebogota.gov.co/ http://www.orarbo.gov.co/ II Cuatrimestre: La SDA realiza seguimiento mensual a la actualización de los indicadores tanto del OAB como del ORARBO. Durante el periodo se realizó la gestión de los indicadores logrando actualizar el 96,24%, ya que de un total de 426 indicadores publicados en el OAB, se actualizaron 404 por parte de las diferentes Entidades que tienen a su cargo la responsabilidad. La SDA debe realizar seguimiento a 184 indicadores de los cuales 163 se encuentran actualizados para un cumplimiento del 89,6% Evidencia: oab.ambientebogota.gov.co/es/listado-indicadores-por-recurso-natural Con respecto al ORARBO se cuenta con 433 indicadores los cuales están a cargo de 12 Entidades, al mes de julio se han actualizado 278, para un cumplimiento del 64,2%. De éstos la SDA tiene a cargo 42 indicadores de los cuales 37 se encuentran actualizados para un cumplimiento del 92,5% . Evidencia: https://orarbo.gov.co/es/listado-indicadores-por-componente. Se realizaron tres actividades de difusión sobre los indicadores del OAB y del ORARBO a la ciudadanía: 1. Feria Internacional de Medio Ambiente el 21 de junio de 2018. 2. Comisión Ambiental Local (CAL) en la localidad de Suba el 14 de Agosto de 2018. 3. Comisión Ambiental Local (CAL) en la localidad Bosa el 11 de Julio de 2018. III Cuatrimestre: Durante el periodo se realizó gestión de indicadores logrando actualizar el 97,35% de un total de 453 indicadores publicados en el OAB y en un 81,36% de un total de 59 indicadores publicados en el ORARBO del Distrito Capital. (Tablas dinamicas de control) Se realizó el desarrollo de un nuevo gestor de contenidos que dinamizan la publicación de los mismos. Se realizó divulgación permanente y capacitación a los responsables de indicadores en las entidades distritales. Se realizó paticipación en 17 mesas operativas del Consejo Estratégico de la Cuenca Hidrográfica del Rio Bogotá-CECH. Se obtuvo el registro de 373 nuevos usuarios en OAB para un total de 3.886 usuarios en el año y de 21 para un total de 425 usuarios en el ORARBO durante la vigencia 2018.
| Dirección de Planeación y Sistemas de Información Ambiental | 1.3 Elaborar los informes normados que rinden cuenta sobre de gestión en la administración Distrital, así como el estado y calidad de los recursos naturales. |  |  | # de informes normados elaborados / # de informes requeridos por normativa y disposición distrital | 100% de los informes normados sobre gestión y estado de recursos normados elaborados. | X |  |  | 100% | N/A | N/A | I Cuatrimestre: Se realizó elaboración y entrega de los siguientes informes normados: * Informe del Sector Ambiente sobre el Acuerdo 067 del 2002, para la vigencia 2017, conforme a la solicitud con circular 034 de 2017, radicado mediante oficio 2018EE26164 * Informe de indicadores y subindicadores del Eje 4 “Desarrollo ambiental, sustentable”, para la vigencia 2017 en el marco de los Observatorios Ciudadanos de la Veeduría Distrital radicado mediante oficio 2018EE34087 y * Informe consolidadodel cuestionario del programa "Bogotá Como Vamos" de marzo de 2018, enviado mediante oficio 2018EE60628
| Subdirección de Proyectos y Cooperación Internacional | 1.4 Elaborar el informe de gestión de la vigencia 2017 que incluya la gestión administrativa. |  |  | # de informes de gestión elaborados | Elaborar un informe de gestión de la vigencia 2017 | X |  |  | 100% | N/A | N/A | I Cuatrimestre: Se realizó un informe de la gestión realizada durante la vigencia 2017 el cual se encuentra publicado en la pagina web de la SDA: http://ambientebogota.gov.co/informes
| Oficina asesora de Comunicaciones | 1.5 Formulación y ejecución del Plan de Comunicaciones para la vigencia 2018 |  |  | # de formulación realizadas al Plan de comunicaciones 2018 | Un Plan de Comunicaciones 2018 formulado y ejecutado en un 100% | X | X | X | 16.5% | 33% | 33% | I Cuatrimestre: Se realizó la actualización y formulación del Plan de Comunicaciones para la vigencia 2018 y se está realizando la ejecución del mismo. Se cuenta con Acta de aprobación del Plan de fecha 12 de febrero de 2018. El plan de comunicaciones cuenta con las siguientes líneas estratégicas: Línea comunicación organizacional e interna: donde se realizó divulgación por medio de carteleras digitales, correo institucional, sonido interno, campañas internas y el boletín interno; con el fin de mantener informado a los servidores de la SDA. Línea comunicación externa e informativa: se realizron comunicados de prensa, ruedas de prensa, redes sociales, información por página web, diseño de material audiovisual y campañas y eventos ambientales con el fin de dar a conocer las actividades que realiza la SDA en cumplimiento de su objeto social. Se programaron para el periodo 10 campañas, las cuales se cumplieron en su totalidad. II Cuatrimestre: Se han realizado las siguientes actividades, que dan cumplimiento al Plan de Acción programado par la vigencia: 1. Comunicación Externa: 32 comunicados de prensa, lo que permitió alcanzar un total de 1.394 registros en diferentes medios de comunicación, actualización permanente de la Página web institucional y en redes sociales. 2. Comunicación Interna: 29 ediciones del Boletín “Mi Ambiente Interno”, 26 emisiones del programa de sonido interno “nuestro ambiente”, Envío de 247 mensajes internos a funcionariosycontratistas@ambientebogota.gov.co a través del correo comunicacioninterna@ambientebogota.gov.co, Publicación diaria de información en las carteleras digitales de la SDA, sobre temas de interés. 3. Material gráfico y audiovisual: Diseño de 729 piezas de material gráfico, los soportes se encuentran en el DRIVE de la Oficina de Comunicaciones. III Cuatrimestre: Comunicación Externa: Gracias a las actividades de comunicación externa, se realizaron 24 comunicados de prensa, lo que permitió alcanzar 381 registros en diferentes medios de comunicación, de igual forma se realizó la actualización permanente de la Página web institucional y en redes sociales los resultados fueron: 107.479 seguidores en twitter, 24.507 likes en Facebook 9.282 seguidores en Instagram y 5.300 visualizaciones a nuestros videos institucionales en el canal de YouTube. Comunicación Interna: 17 ediciones del Boletín “Mi Ambiente Interno”, 16 emisiones del programa de sonido interno “nuestro ambiente”, Aplicación de los fondos de pantalla sobre seguridad en la contraseña institucional. Envío de 155 mensajes internos a funcionariosycontratistas@ambientebogota.gov.co a través del correo comunicacioninterna@ambientebogota.gov.co. Se realizaron 13 campañas digitales y 5 eventos. Material gráfico y audiovisual: Diseño de 573 piezas de material gráfico.
[5 empty] | # de actividades ejecutadas contempladas en el plan de comunicación / total de actividades del plan de comunicaciones. |  | X | X | X | 16.5%
| Dirección de Planeación y Sistemas de Información Ambiental | 1.6 Publicación y divulgación del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano de la SDA vigencia 2018. |  |  | 1 publicación en la Web de la SDA el Plan Anticorrupción y de Atención al ciudadano | Una publicación del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano 2018 en la página web de la entidad. | X | X |  | 25% | 50% | N/A | I Cuatrimestre: Se puso a consideración de todos los servidores públicos, directores, subdirectores y jefes de oficina, miembros de SERAMBIENTE, grupos internos de trabajo y Gestores éticos, para conocer y formular observaciones, aportes y sugerencias, al proyecto “Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano para la vigencia 2018”, a través de la página web de la entidad, en la URL: http://ambientebogota.gov.co/plananticorrupcion-yde-atencion-al-ciudadano, invitación realizada con radicado 2018IE12685. Surtido éste paso de concertación y concimiento se realizó publicación en la pagina web de la SDA el 31 de enero de 2018, y el mapa de riesgos, en el link: http://ambientebogota.gov.co/web/transparencia/plan-anticorrupcion-y-de-atencion-alciudadano. La divulgación se realiza por medio del radicado 2018IE17898 sobre la publicación final del PAAC. II Cuatrimestre: En la página web de la SDA se cuenta con un vínculo llamado "Plan Antocurrupción y Atención al ciudadano 2018", donse se encuentran publicados: 1. Plan Anticorrupción y Atención al ciudadano formulado para la vigencia 2018 2. Mapa de riesgos de corrupción formulados para la vigencia 2018 3. Seguimiento al PAAC I cuatrimestre 2018 4. Seguimiento al mapa de riesgos de corrupción I cuatrimestre 2018
[5 empty] | # de actividades de promoción y divulgación del PAAC | Realizar una actividad de divulgación del PAAC | X |  |  | 25%
2. Diálogo de doble vía con la ciudadanía y sus organizaciones | Oficina asesora de Comunicaciones. Dependencias según temáticas | 2.1 Campañas institucionales y atención a medios de comunicación. |  |  | # de campañas realizadas y # de registros informativos en los medios de comunicación | Realización de campañas institucionales y divulgación a través de los medios de comunicación. | X | X | X | 33% | 33% | 33% | I Cuatrimestre: Se cuenta el cronograma de celebraciones ambientales y campañas institucionales del Plan de Comunicaciones 2018, durante el cuatrimestre se han realizado las siguientes campañas: Celebración del Día de la Educación Ambiental, Campaña de temporada de Tinguas, Celebración Día de los humedales, Campaña Fauna Silvestre, Celebración Día del No Carro, Celebración Día Mundial del Agua, Celebración Semana Santa, Celebración Apagón Ambiental. II Cuatrimestre: Durante el periodo evaluado se realizaron las siguientes campañas, las cuales son realizadas de acuerdo al cronograma incluido en el Plan de Comunicaciones de la vigencia 2018: 1. Apagón ambiental - campaña realizada en los meses de Junio- Julio y Agosto 8 2. Campaña de Fauna Silvestre - Agosto 12 Del 30 de mayo al 7 de Junio se realizó la Semana ambiental, una de las actividades realizadas fue: * Construcción sostenible, con la presentación de 8 proyectos enfocados a la sostenibilidad ambiental. III Cuatrimestre:Teniendo en cuenta el cronograma de celebraciones ambientales y campañas institucionales del Plan de Comunicaciones 2018, la Oficina Asesora de Comunicaciones ha realizado las siguientes actividades: * Septiembre 8 y Noviembre 8 - Apagon Ambiental. * Diciembre 15 - Campaña musgo * Diciembre 16 - Fauna Silvestre * Diciembre 5 - Ceremonia celebración PREAD * Noviembre 27 - Semana del consumo responsable
| Oficina de Participación, Educación y Localidades | 2.2 Fortalecimiento del programa de Corresponsales ambientales y la creación de contenido digital, a través de las nuevas TIC. |  |  | # de personas vinculadas al programa de corresponsales ambientales | 100% de personas atendidas que solicitaron la vinculación al programa de corresponsales ambientales | X | X | X | 33% | 33% | 33% | I Cuatrimestre: Con las redes de Corresponsal Ambiental de Facebook y Twitter, se ha venido realizando publicaciones, menciones, RT y me gusta. Adicional se hizo un trabajo de segmentación, depurando las cuentas que se seguían y organizando las cuentas en listas de seguimiento, actualmente en la cuenta: 1. @AMBcorresponsal es la cuenta de Twiter; tiene seguimiento en redes en el periodo comprendido de enero al mes de abril de 2018 de abril con 6012 seguidores. Para el mes de enero: Sus Tweets consiguieron 4.9K (4.000 veces leído ) impresiones en este período de 31 días, 159 impresiones (visualizaciones) por día. Para el mes de febrero: Sus Tweets consiguieron 23.8K (23.000 veces leído) impresiones en este período de 28 días, consiguió 849 impresiones por día. Para el mes de marzo: Sus Tweets consiguieron 35.0K (35.000 veces leído) impresiones en este período de 31 días, consiguió 1.1K impresiones por día. Para el mes actual de abril: Sus Tweets consiguieron 23.4K (23.000 veces leído) impresiones en este período de 25 días, consiguió 828 impresiones por día. 2. Facebook: El aumento en las estadísticas de la cuenta de Soy #CorresponsalAmbiental tiene un total de seguidores de la página de 5106 Durante este periodo, se realizaron 38 actividades de educación ambiental por medio de las TIC´s, con una participación de 7.906 ciudadanos. Así mismo, se impulsaron los procesos de educación ambiental mediante TIC, por medio del uso de las herramientas disponibles, como las gafas de realidad virtual y el desarrollo de la jornada de "La Hora del Planeta", con apoyo de diferentes entidades de orden Distrital y la WWF. II Cuatrimestre: Para fortalecer el programa de Corresponsales ambientales y la creación de contenido digital, a través de las nuevas TIC, ha venido realizando publicaciones en las redes de Corresponsal Ambiental de Facebook y Twitter. Asi: 1. @AMBcorresponsal en la cuenta de Twiter; tiene seguimiento en redes en el periodo comprendido de enero y agosto de 2018 con 6.065 seguidores. 2. Facebook: El aumento en las estadísticas de la cuenta de Soy #CorresponsalAmbiental, tiene un total de seguidores de la página de 5.108, al 31de agosto de 2018. Asi mismo, durante este periodo, se realizaron 65 actividades de educación ambiental por medio de las TIC´s, con una participación de 11.748 ciudadanos, como se evidencia en los formatos de validación participantes, las encuestas de percepción de satisfacción del cliente externo, que se aplicó el 17 de julio de 2018 a 58 participantes en los procesos de formación y acciones pedagógicas, con el fin de conocer la percepción sobre el desarrollo de la actividad y el servicio que reciben de la SDA, la cual, fue utilizada para identificar mejoras en los procesos de formación y acciones pedagógicas, en beneficio de los usuarios. Los documentos de las 65 actividades de educación ambiental, realizadaas por medio de las TIC´reposan en los archivos de la Oficina de Participación Educación y Localidades_ Tabla de Retención Documental- TRD (Serie: 55-Planes, Subserie: 55.5 Planes de educación ambiental). III Cuatrimestre: Con las redes de Corresponsal Ambiental de Facebook y Twitter, se ha venido realizando publicaciones, menciones, RT y me gusta. Actualmente en la cuenta: 1. @AMBcorresponsal es la cuenta de Twiter; tiene seguimiento en redes en el periodo comprendido entre enero y diciembre de 2018 con 6066 seguidores. 2. Facebook: El aumento en las estadísticas de la cuenta de Soy #CorresponsalAmbiental tiene un total de seguidores de la página de 5143 Durante este periodo, se realizaron 192 actividades de educación ambiental por medio de las TIC´s, con una participación de 31,356 ciudadanos. (Serie: 55-Planes, Subserie: 55.5 Planes de educación ambiental)
| Oficina de Participación, Educación y Localidades | 2.3 Desarrollo de Procesos de Participación en las 20 Localidades |  |  | # de procesos de participación realizados en cada una de las localidades | 100% de los procesos de participación programados en el 2018 | X | X | X | 33% | 33% | 33% | I Cuatrimestre: Durante el primer cuatrimestre de 2018 participaron 10.151 ciudadanos en procesos de participación ciudadana, para un total de 62.248 en lo corrido del del plan de desarrollo. Esta participación se ejecutó en las Comisiones Ambientales Locales del Distrito y en jornadas desarrolladas donde se logró el fortalecimiento del manejo de residuos sólidos con comerciantes y se retomó el proceso llevado con la comunidad en el marco de la quebrada el Chicó. Así mismo, se adelantaron actividades en el marco de la celebración del Día Mundial de los Humedales, Día Mundial del Agua y Día Mundial de la Tierra. II Cuatrimestre: Participaron 15.129 ciudadanos en procesos de participación ciudadana, para un total de 25.280 al 31 de agosto de 2018. Esta participación se ejecutó en las Comisiones Ambientales Locales del Distrito y en jornadas locales en torno a la conmemoración del día del río Bogotá, celebración de la semana ambiental, celebración del día de la vida silvestre, y en jornadas locales en cumplimiento al Acuerdo Distrital 697 de 2017 donde se crea la campaña "Día Bogotá Limpia". La información se alimenta mensualmente en una matriz de territorialización, la cual reposa en archivo magnético de la a Oficina de Participación, Educación y Localidades, esta información se basa en los reportes del forest; donde se registran los datos de cada proceso de participación adelantado, así mismom en archivos fisicos de acuerdo con la TRD (Serie: 39-Informes técnicos ambientales, Subserie: 39.2 Informes de la secretria técnica de las instancias de participación ciudadana). III Cuatrimestre: Durante el tercer cuatrimestre de 2018 asistieron 12.220 ciudadanos en procesos de participación ciudadana, para un total de 37.500 en el año. Esta participación se ejecutó en las Comisiones Ambientales Locales del Distrito y en el marco de las celebraciones del calendario ambiental, donde se realizaron recorridos de reconocimiento, jornadas de apropiación y vinculación de los ciudadanos en el cuidado de los espacios de valor ambiental presentes en el D.C., así como el fortalecimiento en la cultura ambiental sobre el manejo de residuos sólidos. Así mismo, se lideraron jornadas locales en cumplimiento al Acuerdo Distrital 697 de 2017 donde se crea la campaña "Día Bogotá Limpia" y la campaña Colombia Limpia - (vamos hacerlo Bogotá). Por último se fortalecieron los procesos agroecológicos de la ruralidad, el ecoturismo sostenible y el cuidado de los humedales y se apoyaron jornadas ambientales como "Megaplantaton Distrital", "Plan Navidad" y "Ruta Navideña".
| Oficina de Participación, Educación y Localidades | 2.4 Realización de actividades de educación ambiental |  |  | # de actividades de educación ambiental desarrolladas en los espacios administrados por la SDA y en las 20 localidades del D.C. | 100% de las actividades de educación ambiental programadas en el 2018 | X | X | X | 33% | 33% | 33% | I Cuatrimestre: Durante el primer cuatrimestre de 2018 participaron 90.377 ciudadanos en las estrategia de educación ambiental, para un total de 523.270 ciudadanos en lo corrido del plan de desarrollo. Este ejercicio se llevó a cabo por medio del desarrollo de acciones pedagógicas. procesos de formación y recorridos interpretativos, en las temáticas de Biodiversidad, Manejo de Residuos Sólidos, Biodiversidad, Cambio Climático y Gestión de Riesgos. Durante este periodo se desarrollaron diferentes actividades en el marco de la celebración del Día Mundial de los Humedales, Día Mundial del Agua y Día Mundial de la Tierra, resaltando la importancia de éstos ecosistemas y el panorama actual en el que se encuentran. Además, en el parque Entrenubes, se llevó a cabo El "Reto Naturalista Urbano", en articulación con el Instituto Humbldt, Academy of Science y la Alcaldía Local de San Cristóbal y tuvo como objetivo mostrar la biodiversidad del lugar y buscar el mayor número posibles de observaciones de plantas, animales, hongos, entre otros" II Cuatrimestre: Se ejecutaron 1.178 actividades de educación ambiental (539 en espacios administrados por la SDA y 631 en las 20 localidades del Distrito Capiutal), donde se contó con la participación de 135.716 ciudadanos, para un total de 226.093 ciudadanos en lo corrido del año, de los cuales 100.101 ciudadanos participaron en espacios administrados por la SDA y 125.992 ciudadanos en las 20 localidades del D.C. Este ejercicio se llevó a cabo por medio del desarrollo de acciones pedagógicas, procesos de formación, caminatas ecológicas y recorridos interpretativos, en las temáticas de Biodiversidad, manejo de residuos sólidos, Biodiversidad, Cambio Climático y Gestión de Riesgos. Durante este periodo se desarrollaron diferentes actividades en el marco de la celebración del día del río Bogotá, el día internacional de la diversidad biológica y el día internacional del reciclaje, conmemoración del día internacional del ambiente y de la semana ambiental del Distrito Capítal 2018, la cual tuvo como énfasis el consumo responsable frente al plástico y su afectación en los ecosistemas de la ciudad. Así mismo, se adelantaron acciones en torno a la celebración del día nacional de la vida silvestre y día de las poblaciones indígenas. La información se alimenta mensualmente en una matriz de territorialización, la cual reposa en archivo magnético. Esta información esta basada en los reportes del forest, donde se registra los datos de cada proceso de educación ambiental adelantado. (Serie: 55-Planes, Subserie: 55.5 Planes de educación ambiental) III Cuatrimestre: Durante el tercer cuatrimestre de 2018 se involucraron 111.407 ciudadanos en las estrategia de educación ambiental, para un total de 337.500 ciudadanos en lo corrido del año. Este ejercicio se llevó a cabo por medio del desarrollo de acciones de educación ambiental con diferentes grupos poblacionales del Distrito Capital, en el marco de la celebración de las fechas del calendario ambiental, buscando resaltar la importancia de los ecosistemas y el panorama actual en el que se encuentran y permitiendo comprender la importancia del consumo responsable y la disminución del plástico en la ciudad. Se impulsaron los procesos de educación ambiental mediante TIC, por medio del uso de las herramientas disponibles, como las gafas de realidad virtual y el desarrollo de la jornada de "La Hora del Planeta", con apoyo de diferentes entidades de orden Distrital y la WWF. Se adelantaron jornadas de siembra de especies nativas, jornadas de avistamiento de aves en el humedal Santa María del Lago; se llevó a cabo El "Reto Naturalista Urbano" en articulación con el Instituto Humbldt, Academy of Science y la Alcaldía Local de San Cristóbal, el cual tuvo como objetivo mostrar la biodiversidad del lugar y buscar el mayor número posibles de observaciones de plantas, animales, hongos, entre otros. Se conmemoró el día de las poblaciones indígenas a través de diferentes acciones pedagógicas y en articulación con la estrategia de Etnoeducación con el fin de que los participantes identificaran la riqueza cultural y ancestral que poseen los territorios ambientales. Por último se ejecutaron actividades en el marco del "Plan Navidad", estrategia que busca sensibilizar a los ciudadanos sobre el adecuado manejo de los residuos sólidos en época navideña, incitando al consumo responsable.
| Subsecretaría general y de control disciplinario (Grupo Servicio al Ciudadano) | 2.5 Hacer presencia institucional en Ferias de Servicio al Ciudadano, organizadas por la Alcaldía Mayor de Bogotá |  |  | # de participaciones en ferias de servicio al ciudadano en el cuatrimestre | Participar en la totalidad de ferias de servicio al ciudadano organizadas por la Alcaldía Mayor durante la vigencia 2018 | X | X | X | 33% | 33% | 33% | La SDA asiste a las Ferias de Servicio al Ciudadano a las cuales se invita por parte de la Alcaldía Mayor. I Cuatrimestre: La SDA hizo presencia en 2 ferias de Servicio al Ciudadano: 1.Antonio Nariño en la semana del agua en el mes de marzo. 2.Kennedy en la semana de la Tierra durante el mes de abril. II Cuatrimestre: Durante el segundo cuatrimestre del año la Secretaría Distrital de Ambiente asistió a la feria organizada por RTVC del día 22 de agosto de 2018 y se trabajo el tema de residuos peligrosos y hospitalarios. También se participó en la feria del hogar los días 31 de agosto, 1 y 2 de septiembre de 2018 donde se informaron los trámites y servicios que se pueden realizar en la SDA. III Cuatrimestre:Durante el tercer cuatrimestre del año 2018, la Secretaría Distrital de Ambiente asisitió a la totalidad de ferias de servicio programadas por Secretaría General de la Alcaldía Mayor de Bogotá y otras. •Feria del Hogar los dias 1 y 2 de septiembre 54 personas • Feria Expopet el día 18 de octubre de 2018. 49 personas • Feria localidad de Chapinero durante los días 26 y 27 de octubre de 2018, 153 personas • Feria localidad de Barrios Unidos el día 17 de noviembre de 2018. 42 personas • Feria localidad de Santa Fe los días 23, 24, 26 y 27 de noviembre de 2018. 117 personas • Feria localidad Sumapaz el día 2 de diciembre de 2018. 125 personas • Se asistió a la Comisión ambiental de Teusaquillo 17 de octubre de 2018 • Se asistió a la comisión ambiental de la Candelaria 8 de noviembre de 2018 • Se asistió a la comisión ambiental de Sumapaz 16 de octubre de 2018
| Dirección de Planeación y Sistemas de Información Ambiental | 2.6 Coordinación interinstitucional para la elaboración y presentación del informe de rendición de cuentas del Plan de Desarrollo Distrital en cabeza del señor Alcalde Mayor con la responsabilidad particular de las cabezas de sectores. |  |  | % de avance en la elaboración del Informe de rendición de cuentas | Informe de rendición de cuentas distrital presentado, y solución de preguntas, comentarios y observaciones de la ciudadanía sobre el mismo. | X |  |  | 100% | N/A | N/A | I Cuatrimestre: La Subdirección de Proyectos y Cooperación Internacional, entregó insumos de información a la DPSIA para la elaboración del informe de rendición de cuenta. (Anexo Información remitida-Infografías). La Oficina Asesora de Comunicaciones apoyó las jornadas de rendición de cuentas 2017, realizadas el pasado 27 de febrero (rendición sector ambiente) y el 21 de marzo (rendición Alcaldía Mayor) con la compilación de los resultados de la SDA, publicación de información de este tema a través de nuestras redes sociales y de nuestra web y presentación del evento interno. El informe se encuentra publicado en la pagina web de la SDA: http://www.ambientebogota.gov.co/web/sda/rendicion-de-cuentas Tuvo una participación de 113 personas, en las cuales se realiza presentación video explicativo de la metodología (incluyendo preguntas allegadas por Twitter y a través del formulario web diseñado) y se presenta la gestión y logros de las cuatro entidades que conforman el sector ambiente (Jardín Botánico de Bogotá – JBB, Instituto Distrital de Gestión de Riesgos y Cambio Climático – IDIGER, Instituto Distrital para la Protección y el Bienestar Animal – IDPYBA y la Secretaría Distrital de Ambiente – SDA), y se cierra con rondas de preguntas y respuestas e intervenciones por parte de los asistentes.
| Oficina de Participación , Educación y Localidades Dependencias según temáticas | 2.7 Atención de las preguntas, comentarios y observaciones de la ciudadanía sobre el proceso de rendición de cuentas con competencia en el sector ambiente; incluyendo evaluación del espacio principal de rendición de cuentas a la ciudadanía. |  |  | # de preguntas o comentarios resueltos por la SDA |  | X |  |  | 100% | N/A | N/A | I Cuatrimestre: Se desarrolló por parte de la DPSIA el formulario WEB para consultar con grupos de interés sobre los temas a tratar durante el espacio principal de rendición de cuentas, en el https://drive.google.com/file/d/10JgrTmohs5rY4sLNmkSww5jVNJDH2qBS/view. El 16 de febrero se invitó a la comunidad por medio de un twit, para que realizara preguntas a la SDA para responder por medio del proceso de Rendición de cuentas. Se dio respuesta por medio de videos o informes publicados en la pagina web sobre las preguntas realizadas para el proceso de Rendición de cuentas entre otros a los siguientes temas: Programas que realiza la SDA para la protección de humedales, acciones para proteger los cerros orientales, avances en el ecosistema de la ciudad, estrategias para promover el reciclaje. Las preguntas que no fueron competencia de la SDA, se trasladaron al ente competente. El informe con las respuestas se evidencia en el siguiente vinculo: http://www.ambientebogota.gov.co/web/sda/rendicion-de-cuentas/-/document_library_display/Jwx8/view/7044382/24216
3. Incentivos para motivar la cultura de la rendición y petición de cuentas | Oficina de Control Interno | 3.1 Llevar a cabo una actividad semestral orientada a fortalecer la cultura del autocontrol en la gestión de los procesos de la entidad |  |  | # de actividades semestrales desarrolladas | Realizar una actividad de autocontrol programadas al semestre. |  | X | X | N/A | 50% | 50% | II Cuatrimestre: Se realizó actividad sobre fomento de la Cultura de control el día 4 de Julio de 2018. A la capacityación asistieron 69 colaboradores. Los temas que se trabajron fueron los siguientes: *Roles, normatividad, objetivos de la Oficina de control Interno * Evaluación de los Planes de Mejoramiento por procesos * Avances sobre el Plan de Mejoramiento suscrito con la Contraloría *Análisis de causa y sistema de administración de riesgos *Ley 734 de 2002 - Código Único Disciplinario III Cuatrimestre: Se llevo a cabo el 14 de septiembre de 2018 y se trabajaron los siguientes temas: 1. Modelo Integrado de Planeación y Gestión, Dimensión 1 a 6 (SGCD); 2. Modelo Integrado de Planeación y Gestión, Dimensión 7, (OCI); 3. Plan de Mejoramiento Institucional, estado actual y recomendaciones para la mejora (OCI); 4. Plan de Mejoramiento por procesos estado actual y recomendaciones para la mejora (OCI); 5. Socialización sistema de administración de riesgos, estado actual y recomendaciones para la mejora (OCI); 6. Interiorización Código de Integridad (Gestores Éticos); 7. Derecho de Petición (DLA)
| Subsecretaria General y de Control Disciplinario (Grupo de Control Disciplinarios) | 3.2 Elaborar flash informativos disciplinarios a fin de dar a conocer a los servidores públicos a la SDA asuntos preventivos en materia disciplinaria. |  |  | # de flash informativo elaborado / # de flash requerido mensual x 100 | Elaborar mensualmente un flash informativo disciplinario durante la vigencia 2018 | X | X | X | 33% | 33% | 33% | II Cuatrimestre: Se han realizado las siguientes capacitaciones y sensibilizaciones sobre temas disciplinarios: *Junio 22 de 2018. La Falta Disciplinaria. * Julio 27 de 2018. Jornada de orientación disciplinaria. Que se dictó juntó con la Alcaldía Mayor de Bogotá D.C * Agosto 30 de 2018. Acción preventiva - Orientación Disciplinaria. III Cuatrimestre: Durante el periodo se realizaron los siguiente flash disciplinarios: *Octubre: video sobre faltas disciplinarias * Noviembre: Video "como prevenir las faltas disciplinarias" * Diciembre: Pérdida de documentos y/o bienes
4. Evaluación y retroalimentación a la gestión institucional | Oficina Asesora de Comunicaciones | 4.1 Aplicar encuesta a la ciudadanía para conocer la opinión que tienen sobre la gestión que realiza nuestra entidad. |  |  | # de encuestas aplicadas / # de encuestas programadas | Encuesta de percepción aplicada, analizada y comunicada | X | X | X | 33% | 33% | 33% | I Cuatrimestre: Se realiza mensualmente una pregunta a través de nuestras distintas redes sociales.”, con el fin de ampliar la muestra de personas que participan de la actividad.Las opiniones solicitados fueron: Febrero: Labores que se realizan en humedales por parte de la SDA Marzo: Labores de rescate, rehabilitación y liberación de fauna silvestre por parte de la SDA Abril: Trabajo que realiza la SDA con las caminatas ecológicas II Cuatrimestre: Se aplicaron encuestas de percepción en los meses de mayo, junio y julio 2018, los temas tratados fueron los siguientes: Abril: Liderazgo de la SDA para acercar a la comunidad con el medio ambiente por medio de las caminatas ecológicas. Mayo: Gestión de la SDA con respecto a la imposición de sanciones y multas a infractores ambientales. Junio: Desempeño de la SDA en la Feria Internacional del Medio Ambiente - FIMA Julio: Promoción de la SDA con respecto a la adecuda disposición de residuos espciales como: electrónicos, llantas, aceite vegetal usado y vehicular. Los resultados de las encuestas de percepción se divulgaron en la reunión de la Revisión por la Dirección realizada el 23 de julio de 2018. III Cuatrimestre: La Oficina Asesora de Comunicaciones realiza mensualmente una pregunta a través de nuestras distintas redes sociales.”, con el fin de ampliar la muestra de personas que participan de la actividad. Los resultados alcanzados hasta el momento son: Septiembre: Publicación de Fotos y videos sobre biodiversidad (187 votos) Octubre: Desempeño en camapaña sobre cuidado de Cucos (101 votos) Noviembre: Desempeño de la SDA en la semana ecoempresarial (65 votos) Diciembre: Encuestas como metodo para participación ciudadana (65 votos)
| Dependencias responsables de proceso | 4.2 Medición de las encuestas de percepción y satisfacción por procesos. |  |  | # de procesos que aplicaron encuesta de percepción / # total de procesos misionales y de apoyo que deben aplicar encuesta de la SDA. | Aplicar la encuestas de percepción al 100% de los procesos misionales y aquellos procesos de apoyo y estratégicos que apliquen encuestas para mejorar su gestión | X | X | X | 33% | 33% | 33% | I Cuatrimestre: El proceso misional de Participación y educación ambiental aplica encuestas de percepción al Usuario con el fin de determinar la opinión que éstos tienen sobre la calidad de los servicios prestados, de realizar la retroalimentación con el cliente e implementar acciones de mejoramiento al proceso mencionado. Durante los primeros cuatro meses del año se han aplicado encuestas a la labor realizada, pero el informe consolidado se realiza de forma semestral. El resultado del II semestre de 2017 fué el resultado de la calificación fue SOBRESALIENTE. II CUATRIMESTRE. La SDA realiza autoevaluación de control y gestión por medio de la aplicación de encuestas de percepción, las cuales se publican en el aplicativo Isolucion: http://172.22.1.31/Isolucionsda/MECI/frmDiagramaMeci.aspx?Id_Componente=4 II Cuatrimestre: Durante el periodo se han aplicado encuestas de percepción por parte de los siguientes procesos y actividades: *Encuestas de Percepción Estación Móvil RMCAB, con un grado de satisfacción del 80% con respecto a la información suministrada. * Participación y Educación Ambiental desarrolla la encuesta de percepción al usuario, con el fin de determinar la opinión que éstos tienen sobre la calidad de los servicios prestados por la SDA, la cual obtuvo una calificación sobresaliente. * Gestión de Recursos Informaticos y Tecnológicos aplica encuenstas de percepción sobre el grado de satisfacción con respecto a la Mesa de Servicios, donde el 94% contestaron que dieron cierre a los casos por los que solicitaron asesoría o servicio. * Gestión ambiental y Desarrollo Rural. Encuesta de percepción sobre Estrategia Acercar del Programa Gestión Ambiental Empresarial durante el primer ciclo del año 2017 con una calificación de 97,7 entre sobresaliente y satisfactorio. III Cuatrimestre: Durante este periodo se aplicaron en los siguientes procesos, encuestas de percepción: * Grupo de Servicio al Ciudadano: En el mes de Septiembre se midió el nivel de satisfacción de los usuarios de la SDA, frente al servicio prestado en el canal de atención presencial, realizando 862 encuestas. * El Grupo de ECS, aplico Encuestas de Percepción Unidad Móvil de la Red de Monitoreo de Calidad del Aire de Bogotá - RMCAB entre los meses de septiembre a noviembre de 2018. * Encuestas sobre Parques de Montaña Julio - Noviembre de 2018 * OPEL: Para medir el grado de satisfacción y expectativas de los servicios que presta la Secretaría Distrital de Ambiente, en las actividades referentes al Proceso de Participación y Educación Ambiental. Aplica una encuesta para las acciones pedagógicas y procesos de formación y otra encuesta para las caminatas ecológicas. La información puede ser consultada en el vínculo: http://190.27.245.106:8080/Isolucionsda/Documentacion/frmVerPublicacion.aspx?Sigla=QVVUT0VWQUxHRVNUSU9O
COMPONENTE 4: ATENCIÓN AL CIUDADANO
1. Estructura administrativa y direccionamiento estratégico | Grupo de servicio al ciudadano y correspondencia. | 1.1 Diseñar un modelo de servicio al ciudadano para la SDA. |  |  | # modelo de servicio al ciudadano para la SDA diseñado | Presentar un modelo de servicios al ciudadano para la SDA a la alta dirección con las mejoras pertinentes. |  | X |  | N/A | 100% | N/A | II Cuatrimestre: Durante el segundo cuatrimestre del año a través del contrato No SDA-20171389 suscrito con la empresa Visión y Proyectos LTDA, se diseñó y culminó la elaboración del modelo de servicio de la Secretaría Distrital de Ambiente. Dicho documento fue socializado el 23 y 28 de Agosto de 2018 ante el grupo de servidores de atención al ciudadano y se empezó implementacióndel protocolo de servicio en los canales de atención: presencial, telefónico y virtual.
| Grupo de servicio al ciudadano y correspondencia. | 1.2 Realizar visitas de seguimiento al servicio prestado a los puntos de atención presenciales de la SDA, a fin de identificar posibles mejoras administrativas o de direccionamiento para la atención al ciudadano. |  |  | # de visitas realizadas | 3 visitas en el primer cuatrimestre, 2 visitas en el segundo y 3 visitas en tercer cuatrimestre | X | X | X | 33% | 33% | 33% | II Cuatrimestre: Se efectuaron 12 visitas de seguimiento a los diferentes puntos de atención Super CADE Bosa (2 visitas), Suba (2 visitas), carrera 30 (1 visita), negativa (2 visitas), américas (2 visitas), CADE Toberín (1 visita), Fontibón (2 visitas) en las fechas 28, 29 y 30 de junio, 09 de julio y 24 de julio de 2018, logrando evidenciar lo siguiente: *Las condiciones de infraestructura física de los puntos de atención son óptimas para prestar el servicio a la ciudadanía. * Los servicios que se prestan en los puntos de atención visitados son coherentes con el portafolio de trámites y servicios de la Entidad. *La calidad del servicio está siendo monitoreada en todos los puntos de atención por medio de una encuesta de percepción y satisfacción al ciudadano. *Los tiempos de espera de la ciudadanía, son monitoreados por medio del sistema de asignación de turnos del punto. *El horario de atención y el uso de elementos instituciones se está cumpliendo. III cuatrimestre: Se realizaron 22 visitas de seguimiento a los a los puntos de Toberín (4) Suba (4) Engativá (4), Americas (2), Bosa (3), fontibon (3) CAD 30 (2) , logrando evidenciar que los coordinadores se encuentran satisfechos con la labor desempeñada por la Entidad, se realizaron encuestas a ciudadanos con el fin de verificar una atencion agil, confiable y de calidad verificando los tiempos de espera de la ciudadanía monitoreados por medio del sistema de asignación de turnos del punto y el cumplimiento del horario de atención.
2. Fortalecimiento de los canales de atención | Dirección de control Ambiental DPSIA Grupo de Atención al Ciudadano | 2.1 Ofertar la notificacion electrónica de las solicitudes de tramites ambientales de los usuarios. |  |  | # tramites ofertados para realizar notificación electrónica. | Ofertar la posibilidad que tienen el usuario para realizar notificación electrónica ante la solicitud de un trámite ambiental de la SDA. |  |  | X | N/A | N/A | 100% | III Cuatrimestre: Mediante la puesta en funcionamiento de una herramienta en el portal web de la SDA en la sección de notificaciones para consultar las respuestas a PQRs anónimas de forma automática desde la radicación en el sistema de información ambiental de la SDA Forest©. La Secretaría Distrital de Ambiente cuenta con una Ventanilla Virtual en Internet (http://www.Secretaríadeambiente.gov.co/ventanillavirtual/app), mediante la cual los ciudadanos pueden acceder a realizar radicación de trámites que se encuentren parcialmente en línea y liquidación de aquellos que tienen un costo de una manera segura y confiable, por medio de un usuario y contraseña asignado a la persona natural o jurídica que realiza la solicitud del trámite. Los ciudadanos pueden ingresar a este sitio web y generar su liquidación, la cual se emite con código de Barras, para realizar pago en cualquier sucursal del Banco del Occidente.
3. Talento Humano | Grupo Servicio al Ciudadano y correspondencia | 3.1 Entrenamiento a los servidores del grupo servicio al ciudadano y correspondencia. |  |  | # de entrenamientos realizados durante la vigencia 2018 | Alcanzar en la vigencia 2018 un mínimo de 20 entrenamientos para el personal de servicio al ciudadano y correspondencia, en cumplimiento a la política distrital de servicio al ciudadano | X | X | X | 33% | 33% | 33% | I Cuatrimestre: En dicho periodo de gestión, se llevaron a cabo 14 entrenamientos al grupo de servidores del área, en procura de mejorar la atención prestada en los diferentes canales de servicio de la Entidad; las temáticas abordadas fueron:1. Mesa de servicios 2. manejo de aplicativo FOREST 3. Ruido 4. Subdirección de Silvicultura Flora y Fauna Silvestre 5. Radicación de documentos enlace al Concejo 6. Liquidaciones. 7.Radicación 8. Descargas. 9. Correspondencia. 10.Subdirección de Control Ambiental al Sector Público (RESPE, HOSPITALARIOS) 11. Subdirección de Control Ambiental al Sector Público (PIGA,LLANTAS USADAS). 12.Publicidad exterior visual (NORMATIVIDAD) 13. Publicidad exterior visual (TRAMITES DE PUBLICIDAD EXTERIOR) 14. Fuentes Fijas y Fuentes Móviles. II Cuatrimestre: Durante el periodo se realizaron 12 entrenamientos al grupo de servidores del área, las temáticas abordadas fueron: 1. Socialización del modelo de servicio a la ciudadanía de la SDA (19 de mayo de 2018) 2. Residuos peligrosos Subdirección Recurso Hídrico y Suelo (17 y 21 de mayo de 2018). 3. Registro y permiso de vertimientos (15 y 16 de mayo de 2018) 4. Uso digiturno (31 de mayo de 2018) 5. Salvoconducto único Nacional en línea (SUNL) (6 y 7 de junio de 2018) 6. Registro y control de servicio al ciudadano en la SDA (Junio 1) 7. Inteligencia emocional para atención al ciudadano ( 21 y 25 de junio de 2018) 8. Oficina de participación educación y localidades (11 y 12 de julio de 2018) 9. Clasificación de impacto ambiental (16 y 17 de julio de 2018) 10. Salvoconducto (17 y 19 de julio de 2018 11. Atención a emergencias (22 y 24 de agosto de 2018) 12. Manual de servicio al ciudadano (23 y 27 de agosto de 2018). III Cuatrimestre: En el tercer cuatrimestre del 2018 se efectuaron ocho (11) entrenamientos: Instituto Nacional para Ciegos (18 de septiembre), Plan Integral de Movilidad Sostenible (25 y 26 de septiembre), Defensor del Ciudadano (26 de septiembre), Recapitulación de entrenamientos (12 de octubre de 2018), autorización para Exportar o Importar especímenes de Fauna Silvestre (16 y 17 de octubre de 2018, fortalecimiento conocimientos PQR (9 y 11 de octubre de 2018, cualificación grupo de atención al ciudadano (13 y 16 de noviembre de 2018),Nueva ventanilla de radicación (15 y 16 de noviembre) nuevos lineamientos para radicar PQRSF (20 y 23 de noviembre de 2018), aceite vegetal usado (9 y 19 de noviembre de 2018), Sistema integrado de gestión de la entidad (11 y 12 de diciembre de 2018).
4. Normativo y procedimental | Grupo Servicio al Ciudadano | 4.1 Actualización de información publicada en la plataforma SUIT sobre los procedimientos que requieran actualización normativa. |  |  | % de actualización de información publicada en la plataforma SUIT | 100% de actualización de información publicada en la plataforma SUIT sobre los procedimientos que requieran actualización normativa | X | X | X | 33% | 33% | 33% | I Cuatrimestre: En cuanto al Sistema Único de Información y Trámites- SUIT, durante el cuatrimestre se llevó a el análisis de los tramites próximos a actualizar: * El trámite de Licencia Ambiental de la subdirección de Control Ambiental tiene varios cambios en cuanto a la normatividad, sin embargo se está a la espera de la modificación de estos por parte de dicha subdirección * Se realizaron mesas de trabajo (segun consta en Actas) con la subdirección del Recurso Hídrico y del Suelo, en el cual se estipulo el cronograma de actualizaciones de esta subdirección; se formuló estrategia de racionalización, la cual fue publicada en el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano de la SDA, planteando realizar racionalización tecnológica para los trámites “Registro de vertimientos” y “Registro de Transportadores de Residuos de Construcción y Demolición-RCD en Bogotá.” II Cuatrimestre: En cuanto al Sistema Único de Información y Trámites- SUIT, durante el presente periodo se llevó a cabo la actualización de los trámites de la Subdirección de Silvicultura: Se cuenta con Acta del 24 de julio de 2018 donde se autoriza ealizar el cargue de nuevos trámites para el grupo Flora: 1. Salvoconducto único Nacional para la movilización de especímenes de la diversidad biológica - Flora y arbolado urbano. 2. Verificacion para expo o impo de especímenes de Flora Silvestre amparados con permisos CITES Y NO CITES. III Cuatrimestre: Durante el presente periodo se realizaron mesas de trabajo con la Subdirección de Recurso Hidrico y del suelo, con el fin de continuar con la revisión técnica y jurídica de los trámites gestionados ante el Sistema Único de Información y Trámites y realizar las actualizaciones pertinentes en el trámite Licencia Ambiental; durante el presente periodo fueron publicados de cara al ciudadano 2 trámites en el SUIT, lo cual permite la actualización de la GTYS: (Permiso de Prospección y Exploración de Aguas Subterráneas y Registro de Generadores, Transportadores y Gestores de Aceite Vegetal Usado en el Distrito). Asi mismo en la última revisión realizada se definió que 4 no cumplen las características para ser trámites ni OPAS, los cuales son: (Registro Único Ambiental – RUA para el Sector Manufacturero, Solicitud de Inscripción del Departamento de Gestión Ambiental en el Distrito, Registro de Grandes Generadores de Residuos de Construcción y Demolición RCD en Bogotá D.C., y Registro de Acopiadores y Gestores de Llantas en Bogotá), lo anterior teniendo en cuenta que son registros de información que los usuarios hacen mensualmente y no obtienen un beneficio por parte de la Entidad.
5. Relacionamiento con el ciudadano | Grupo Servicio al Ciudadano | 5.1 Medir la satisfacción del Ciudadano con el servicio prestado por el grupo servicio al ciudadano y correspondencia, a través de encuestas. |  |  | # de encuestas realizadas mensualmente a los ciudadanos, en los diferentes puntos de atención. | Medir la satisfacción del usuario con el servicio prestado en los diferentes puntos de atención, tomando como muestra un 10% de los ciudadanos atendidos | X | X | X | 33% | 33% | 33% | I Cuatrimestre: Durante el cuatrimestre se realizaron 2.520 encuestas de percepción y satisfacción en los diferentes puntos de atención manejados por la Entidad. En dicho ejercicio, se obtuvo un porcentaje de satisfacción del 99%, pues de 2.550 ciudadanos encuestados, 2.491 manifestaron encontrarse satisfechos con el servicio prestado. II Cuatrimestre: Se aplicaron 1.070 encuestas de percepción y satisfacción en los diferentes puntos de atención manejados por la Entidad. En dicho ejercicio, se obtuvo un porcentaje de satisfacción del 76%, ya que, del total, 817 manifestaron encontrarse satisfechos con el servicio prestado por la Secretaría Distrital de Ambiente. III Cuatrimestre: Durante el tercer cuatrimestre del 2018 se realizaron 3.196 encuestas de percepción y satisfacción en los diferentes puntos de atención manejados por la Entidad. En dicho ejercicio, se obtuvo un porcentaje de satisfacción del 99%, pues de 3196 ciudadanos que respondieron la encuesta 3,150 manifestaron encontrarse satisfechos con el servicio prestado por la Secretaría Distrital de Ambiente.
| Defensor del Ciudadano | 5.2 Gestionar las solicitudes reiteradas allegadas al Defensor del Ciudadano, para darle respuesta oportuna y de fondo. |  |  | # de solicitudes reiteradas atendidas / # de solicitudes totales allegadas *100 | Atender de fondo el 100% de las solicitudes reiteradas allegadas al defensor del ciudadano. | X | X | X | 33% | 33% | 33% | I Cuatrimestre: Se entrega por medio del Memorando # 2018IE92278, el Informe Defensor del Ciudadano SDA- 1ro de enero al 31 de marzo del 2018. Se recibieron durante el primer trimestre 44 solicitudes, las cuales fueron radicadas en el sistema FOREST y remitidas al Grupo de Peticiones, Quejas y Reclamos, para su respectivo trámite. El Defensor del Ciudadano atendió dos solicitudes reiteradas, las cuales se contestaron: 2018EE57036 del 20 de marzo del 2018 y 2018EE76731 del 10 de abril del 2018. El porcentaje de reiteración presentado durante el periodo es del 4,54%. II Cuatrimestre: Durante el periodo Mayo - Agosto se realizó revisión por parte del Defensor del ciudadano 3 requerimientos reiterados, a los cuales se les dió respuesta de fondo: Contaminación Auditiva 2018EE145956 del 2018EE90602 del 25/06/2018, Tala de árboles 2018EE133630 del 08/06/2018, Tala de árboles 2018EE140969del 19/06/2018. III Cuatrimestre: Se elaboró Informe del Defensor del Ciudadano SDA, correspondiente al periodo comprendido entre el 1 de octubre al 31 de diciembre del 2018. En dicho periodo se recibieron a través del correo electrónico defensordelciudadano@ambientebogota.gov.co 41 solicitudes, las cuales fueron radicadas en el sistema FOREST y remitidas al Grupo de Peticiones, Quejas y Reclamos, para su respectivo trámite. Por medio del canal presencial en Sala de Servicio a la Ciudadanía de la sede principal, se atendieron 24 solicitudes , las cuales fueron atendidas inmediatamente dando respuesta a la información solicitada. Durante dicho periodo se recibieron 5 solicitudes reiterativas de las 46 solicitudes atendidas por el Defensor del Ciudadano a través del canal presencial. Adicionalmente se reviso el reporte de PQRS - Vencidos del sistema FOREST, con corte al 28 de Diciembre del 2018 en donde se reportan 145 solicitudes vencidas, con el proposito de minimizar las quejajas reiterativas por parte de la ciudadania
COMPONENTE 5: TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA
1. Lineamientos de Transparencia Activa | Dirección de Planeación y Sistemas de Información Ambiental | 1.1 Diseñar e implementar los mecanismos de tecnologías de información, en cumplimiento de elementos priorizados de las Leyes 1474 de 2011 y 1712 de 2014 |  |  | % de avance en la disposición de componentes tecnológicos para una adecuada difusión como parte de la implementación de las Leyes 1474 de 2011 y 1712 de 2014 | 28% de avance en la disposición de componentes tecnológicos para una adecuada difusión como parte de la implementación de las Leyes 1474 de 2011 y 1712 de 2014 | X | X | X | 33% | 33% | 33% | I Cuatrimestre: Se publicó toda la información solicitada por las dependencias relacionada con la ley 1712 de transparencia y acceso a la información, se puede evidenciar en el vinculo: http://www.ambientebogota.gov.co/web/transparencia/inicio II Cuatrimestre: En cumplimiento de ésta se han realizado durante el periodo las siguientes actividades: * Se publicó toda la información solicitada por las dependencias relacionada con la ley 1712 de transparencia y acceso a la información . * Se realizó diagnostico de implementación de la ley 1712 de 2014 para el primer semestre. * Pantallazo boton transparencia y acceso de información http://ambientebogota.gov.co/web/transparencia. * Publicaciones transparencia: La SDA cuenta con una Matriz de Cumplimiento y Sostenibilidad de la Ley 1712 de 2014, Decreto 103 de 2015 y Resolución MinTIC 3564 de 2015, donde se encuentran las actividades que se llevaran a cabo durante la vigencia en cumplimiento de la normatividad vigente. La matriz contiene el Plan de trabajo que contiene: Oficina y responsable de producir la información, Oficina y responsable de publicar, Acciones de monitoreo, y Oficina y Responsable del Monitoreo. III Cuatrimestre: Se mantiene activo y actualizado el micrositio de transparencia y acceso a la información pública en la página Web de la entidad, acogiendo los lineamientos de la Ley 1712 de 2014 y el Decreto Reglamentario 1081 de 2015 e implementando lineamientos de usabilidad y accesibilidad, para la garantía del derecho fundamental de Acceso a la Información Pública, disponiendo de la información de manera gratuita y de forma amigable y organizada los mecanismos de contacto, información de interés, estructura orgánica y talento humano, normativa, presupuesto, planeación, control, contratación, trámites y servicios e instrumentos de gestión de información pública. Se han realizado seguimientos a la aplicación efectiva de la ley 1712 de 2014, teniendo en cuenta el decreto reglamentario 103 de 2015 y la resolución 3564 de 2015, mediante la revisión, actualización y gestión de la información de forma interna en la Secretaría Distrital de Ambiente, a fin de mantener todos los componentes actualizados, para ello se gestionó la información y se publicó la información pública que se debe tener en el botón de transparencia y acceso a la información pública. (EVIDENCIA: Matriz de Cumplimiento y Sostenibilidad de la Ley 1712 de 2014, Decreto 103 de 2015 y Resolución MinTIC 3564 de 2015 )
| Dirección de Planeación y Sistemas de Información Ambiental Las dependencias de acuerdo a la información a divulgar | 1.2 Realizar el seguimiento a la publicación de la información mínima obligatoria de la Ley 1712 de 2014 y el Decreto 1081 de 2015. |  |  | % de actualización de la información pública divulgada en la página web. | 100% de la información mínima obligatoria de la Ley 1712 de 2014 y el Decreto 1081 de 2015 publicada. | X | X | X | 33% | 33% | 33% | I Cuatrimestre: Se cuenta con Matriz de Cumplimiento y Sostenibilidad de la Ley 1712 de 2014, Decreto 103 de 2015 y Resolución MinTIC 3564 de 2015, en la cual se reporta el cumplimiento de la Información que se debe reportar para dar cumplimiento a la normatividad vigente. En la matriz se encuentran los informes que han sido actualizados y los que se encuentran pendientes de actualización. Para el periodo se encuentran pendientes por actualizar: Publicar datos abiertos generados por el sujeto obligado en su sitio web, de acuerdo con la guía de MinTic; Publicar datos abiertos en el portal www.datos.gov.co (se evidencia sólo malla de vallas de Bogotá); la Estructura orgánica de la entidad Publicado de manera gráfica y legible, en un formato accesible y usable; Listado de las principales agremiaciones o asociaciones relacionadas con la actividad propia de la entidad, con enlace al sitio Web de cada una de éstas y los datos de contacto de los principales grupos de interés y/u organizaciones sociales o poblacionales; Estados financieros de la vigencia 2018, Enlace al sitio web del organismo de control en donde se encuentren los informes que éste ha elaborado sobre la entidad. II Cuatrimestre: Se realizó identificación y diagnostico del estado actual de los requisitos mínimos de transparencia y acceso a la información en cumplimiento de la Ley 1712 de 2014, Decreto 103 de 2015 y Resolución MinTIC 3564 de 2015, logrando con corte a abril 2018 un porcentaje de cumplimiento de requisitos de 98,62%, registrando en una matriz de seguimiento de la Ley. Se realizaron comunicaciones mediante memorandos por parte de la Subsecretaría General y de Control Disciplinario a los diferentes procesos para solicitar el reporte de información para la actualización de la información de manera permanente, sobre los requerimientos de la Ley 1712 de 2014, el Decreto 103 de 2015, la Resolución Mintic 3564 de 2015. Como soporte se cuenta con : * Matriz de Cumplimiento y Sostenibilidad de la Ley 1712 de 2014, Decreto 103 de 2015 y Resolución MinTIC 3564 de 2015. III Cuatrimestre: Se han realizado seguimientos a la aplicación efectiva de la ley 1712 de 2014, teniendo en cuenta el decreto reglamentario 103 de 2015 y la resolución 3564 de 2015, mediante la revisión, actualización y gestión de la información de forma interna en la Secretaría Distrital de Ambiente, a fin de mantener todos los componentes actualizados, para ello se gestionó la información con comunicaciones remitidos a la Subdirección Contractual con radicado SDA 2018IE147703, Oficina de Control Interno 2018IE147596, Oficina de Participación, Educación y Localidades 2018IE147593 requiriendo información pública que se debe tener en el botón de transparencia y acceso a la información pública. Por otra parte, conforme al rol de evaluación y monitoreo que realiza la Oficina de Control Interno de la SDA realizó un informe de evaluación y seguimiento a la ley de transparencia y del derecho de acceso a la información pública nacional ley 1712 de 2014 con corte a 30 de septiembre 2018, donde se realizaron recomendaciones que están siendo analizadas para incluirlas en los planes de acción de la vigencia 2019
| Equipo SIG Dirección de Planeación y Sistemas de Información Ambiental Resoponsables de cada proceso | 1.3 Verificar la clasificación de datos abiertos en el cuadro de caracterización documental de activos de información. |  |  | # de procesos verificados en cuanto a datos abiertos e el cuadro de caracterización documental / # total de procesos incluidos en el cuadro de caracterización documental de activos de información | Columna de datos abiertos de cuadro de caractrización documental activos de información verificado | X | X | X | 33% | 33% | 33% | I Cuatrimestre: La SDA cuenta con el procedimiento 126PA06-PR02 "Control de la conservación de la información documentada", el cual permite controlar la producción documental en la entidad desde su origen y se tiene a su vez el cuadro de caracterización documental 126PA06-PR02-F-A2- V7.0, el cual se encuentra en proceso de actualización con el fin de incluir la columna de datos abiertos. pero que atualmente se está trabajando. Se realizaron reuniones con el fin de realizar actualización del Cuadro de caracterización Documental CCD las cuales consta en las Actas de 16 de febrero y 9 de abril de 2018. II Cuatrimestre: Se realizó capacitación el 17 de julio de 2018 a enlaces SIG en el auditorio de la SDA sobre el diligenciamiento del "Cuadro de caracterizacion Activos de Informacion". Se han realizado reuniones para realizar el levantamiento de cuadros de caracterización de activos de información: *Lineamientos generales informados por SGCD y DPSIA en el Auditorio con participación de 31 colaboradores, Lista de asistencia Julio 17 de 2018 * Comunicaciones, OCI y Subsecretaría: Lista de Asistencia de agosto 2 de 2018. * DPSIA: se desarrollo la matriz de Índice de información Clasificada y Reservada y de registro de activos de información, con el equipo SIG en reunión del 24 de julio de 2018, así mismo, se realizó migracion de información Version 1 del "Cuadro de Caracterizacion Activos de Informacion" insumo entregado por el Sistema Integrado de Gestión. * DPSIA, Comunicaciones y SGCD - Acta 14 de Agosto de 2018 * DPSIA, SGCD, Control Disciplinario - Acta Agosto 22 de 2018 * DPSIA, SGCD, Recursos Informáticos y Planeación Ambiental- Acta Agosto 29 de 2018 III Cuatrimestre: En cumplimiento de la acción formulada, se cuenta con el Procedimiento " Administración y control de los activos y registros de información" código 126PA06-PR02, publicado en el Sistema de Información ISolucion - Proceso Gestión Documental, el cual contiene: " Instructivo Diligenciamiento Cuadro de Caracterización Documental - Registro de Activos de Información – Índice de Información Clasificada y Reservada" Código : 126PA06-PR02-I1 V9, actualizado al cual se le incluyó la columna de "Datos Abiertos" y el formato "Cuadro de Caracterización Documental - Registro de Activos de Información – Índice de Información Clasificada y Reservada" código 126PA06-PR02-F1. Dicha Matriz de Activos de la entidad debe ser consolidada por cada procesos, presentando un análisis de la criticidad de los mismos, con ello se avanza en el Control A.8.1 Gestión de Activos.
| Dirección de Planeación y Sistemas de Información Ambiental | 1.4 Gestionar la publicación de un dato abierto en la plataforma Distrital y Nacional, en cumplimiento de la ley 1712 de 2014 |  |  | # de datos abiertos públicos en las plataformas | Un dato abierto público en la plataforma Distrital y Nacional |  | X | X | N/A | 50% | 50% | II Cuatrimestre: Se realizó selección y consolidación de datos abiertos para la publicación en las plataformas: datosabiertos.bogota.gov.co del Distrito y www.datos.gov.co de la Nación, sobre los temas publicidad exterior PEV, áreas protegidas EPP, parque y corredor ecológico (Ronda hidráulica), registro de activos de información, e indice de información clasificada y reservada. III Cuatrimestre: El porcentaje de datos abiertos actualizados y difundidos para el año 2018 respecto al total de datos identificados para el 2018 es 100%, es decir se identificaron 11, se publicaron y se difundieron, a saber: 1. Localización del Inventario de Vallas de Bogotá, 2. Registro de Activos de Información, 3. Índice de Información Reservada y Clasificada, 4. Ubicación Áreas Protegidas POT, 5. Localización Parques Ecológicos Distritales, 6. Ubicación Ronda Hidráulica, 7. Delimitación Corredor Ecológico Ronda, 8. Localización de las Estaciones Calidad del Aire en Bogotá, 9. Concentración de Material Particulado {PM10}, 10. Concentración de Material Particulado {PM2.5}, 11. RFPP Cuenca Alta del Río Bogotá. La entidad adelantó seguimiento y actualización al conjunto de 11 datos abiertos publicados en las plataformas: Distrital http://datosabiertos.bogota.gov.co/organization/sda y la plataforma nacional https://www.datos.gov.co/ Nacional https://www.datos.gov.co/ En la pagina web de la SDA también se puede acceder a los datos abiertos publicados mediante el vínculo: http://www.ambientebogota.gov.co/web/transparencia/datos-abiertos
2. Lineamientos de Transparencia Pasiva | Dirección de Gestión Corporativa | 2.1 Actualizar la Resolución por la cual se adopta el costo de copia de información. |  |  | Resolución de costo de adoptada y publicada | Resolución por la cual se adopta el costo de copia de información en la SDA para la vigencia 2018 | X |  |  | 100% | N/A | N/A | I Cuatrimestre: La DGC informa que actualmente se continúa cobrando de acuerdo a la Resolución aprobada en la vigencia 2017. Se realizará actualización de tarifas en el segundo semestre de la vigencia 2018. III Cuatrimestre: Segùn la Resoluciòn 3681 del 22 de noviembre de 2018 “Por medio de la cual la Secretaria Distrital de Ambiente establece el valor de la expedición de copias de documentos, u otros medios para el suministro de información, de acuerdo con su formato y medio de almacenamiento, que sean solicitados en ejercicio del Derecho de Petición”
| Grupo del Servicio al ciudadano y correspondencia Dirección de Planeación y sistemas de Información Ambiental | 2.2 Realizar asignación y seguimiento a las solicitudes de acceso a la información y publicar respuestas e informe realizado en página web institucional. |  |  | # de solicitudes de acceso de información asignadas, con seguimiento y publicadas / # total de solicitudes de acceso de información ingresadas a la entidad *100 | Asignar el 100% de solicitudes de acceso a la información generadas por parte de la ciudadanía en la vigencia 2018 | X | X | X | 33% | 33% | 33% | I Cuatrimestre: Se han realizado los informes correspondientes a los meses enero, febrero y marzo dentro de los primeros 10 días hábiles del mes haciéndose un seguimiento oportuno y detallado. De esta manera también se han realizado las correspondientes publicaciones. II Cuatrimestre: Durante los meses de mayo y julio no se evidenció ninguna solicitud citando la Ley 1712 de 2014 o acceso a la información; durante el mes de junio se registró una solicitud enmarcando esta ley con radicado Forest 2018ER146189 del 25 de junio del presente año, el cual fue respondido el 10 de julio de 2018. En el mes de agosto se registró una solicitud enmarcando esta ley con radicado Forest 2018ER202349, el cual fue contestado el 07 de septiembre de 2018 . Lo anterior puede ser verificado en la página web Institucional. http://www.ambientebogota.gov.co/web/transparencia/104. III Cuatrimestre: Se encuentran publicados en total (11) informes de asignación y seguimiento a las solicitudes de acceso a la información correspondientes a los meses de enero a noviembre de 2018 enviados por el grupo de Atención al Ciudadano – Peticiones, quejas, reclamos y solicitudes de la Subsecretaría General y de Control Disciplinario de la SDA, cargados en el botón de transparencia y acceso a la información pública, componente: Instrumentos de gestión de información pública, item 9. Informe de PQRS, link: http://www.ambientebogota.gov.co/web/transparencia/104
3. Elaboración de los Instrumentos de Gestión de la Información | Dirección de Gestión Corporativa Subsecretaria General y de Control Disciplinario (Equipo SIG) Responsable de procesos | 3.1 Actualizar el cuadro de caracterización documental activos de información índice de información clasificada y reservada. |  |  | # de procesos que actualizan el cuadro de caracterización documental activos de información índice de información clasificada y reservada / # total de procesos que deben actualizarlo | Elaborar Cuadro de caracterización documental activos de información, índice de información clasificada y reservada actualizada de acuerdo a las modificaciones de los procedimientos y activos de información | X | X | X | 33% | 33% | 33% | I Cuatrimestre: Para el desarrollo de esta y otras actividades, desde la Dirección de Gestión Corporativa, se gestionó la suscripción del Contrato No. 20171345 con la Imprenta Nacional, con el objeto de "CONTRATAR LOS SERVICIOS INTEGRALES NECESARIOS PARA LA ACTUALIZACIÓN Y ORGANIZACIÓN DEL ARCHIVO DE LA SDA", y dentro de la obligación especifica No. 7 está contemplada la actividad “presentar la actualización de las tablas de retención documental junto con sus respectivos productos (cuadro de caracterización, cuadro de clasificación y fichas de valoración documental). Por lo tanto, está actividad está sujeta a la entrega de los productos por parte del contratista (Imprenta Nacional), el contrato termina el 22 de mayo de 2018. II Cuatrimestre: Se suscribiò contrato nùmero 20171345 con la Imprenta Nacional con el objeto de "CONTRATAR LOS SERVICIOS INTEGRALES NECESARIOS PARA LA ACTUALIZACIÓN Y ORGANIZACIÓN DEL ARCHIVO DE LA SDA", se recibieron los productos de la Imprenta y se estan realizando reuniones conjuntas con los enlaces de la àreas, la SGCD, DPSIA con el fin de diligenciar el CCD. Durante el periodo se han realizado reuniones con los diferentes procesos para actualizar el cuadro de caracterización documental activos de información índice de información clasificada y reservada, se puede evidenciar con las Actas de las siguientes fechas: * DPSIA, Control Interno, SGCD - Acta de agosto 2 de 2018 * DPSIA, Comunicaciones y SGCD - Acta 14 de Agosto de 2018 * DPSIA, SGCD, Control Disciplinario - Acta Agosto 22 de 2018 * DPSIA, SGCD, Recursos Informáticos y Planeación Ambiental- Acta Agosto 29 de 2018 III Cuatrimestre: Se realizo memorando de invitación a capacitación diligenciamiento cuadros de caracterización documental y activos de información, modulo seguridad de la información -si y ley de transparencia, solicitando la información de diligenciamiento y actualización del cuadro de caracterización documental con los 14 procesos de la Entidad. A la fecha se realizaron todas las sensibilizaciones de los 14 procesos terminando la actualización e identificación de los activos de información. * Septiembre 10: Gestión Ambiental, Planeación Ambiental * Septiembre 12 OPEL * Septiembre 13: Recursos físicos, Talento Humano, Gestión financiera y Gestión Documental
| Dirección de Gestión Corporativa Equipo SIG Responsable del proceso Dirección de Planeación y Sistemas de Información | 3.2 Actualizar el Registro o inventario de activos de Información documentales y publicarlo en la página web. Actualizar el registro de activos de información no documentales. |  |  | # de procesos que actualizan el Inventario de activos de información / # total de procesos de la SDA | Inventario de activos de información actualizado de acuerdo a las modificaciones de los procedimientos y activos de información | X | X | X | 33% | 33% | 33% | I Cuatrimestre: De acuerdo con el Contrato No. 20171345 suscrito con la Imprenta Nacional, cuyo objeto es "CONTRATAR LOS SERVICIOS INTEGRALES NECESARIOS PARA LA ACTUALIZACIÓN Y ORGANIZACIÓN DEL ARCHIVO DE LA SDA" Una vez se actualice el cuadro de caracterización documental, se actualizara el registro o inventario de activos de Información documentales; a la fecha 30 de abril de 2018, se cuenta con el programa y cronograma de visitas a las dependencias para realizar la revisión y aprobación de los Cuadros de Caracterización Documental de las TRD. II Cuatrimestre: Mediante contrato SDA-CD-20171345 suscrito con la Imprenta Nacional de Colombia se realizó la actualización del Intrumento Técnico Tabla de Retención Documental - TRD-, la cual dada su naturaleza requirio el ajuste y actualización de los cuadros de caracterización documental - CCD-, para los procedimientos con corte a 31 de enero de 2018. Actualmente, las dependencias se encuentran incluyendo lo relacionado con los niveles de confidencialidad y datos abiertos. Por cuanto el propósito para sustentar la TRD es lo relacionado con lo documental (cuadro de caracterización documental). Lo cual no implica dificultad para su convalidación. en el siguiente link, se encuentra la evidencia del CCD. https://drive.google.com/drive/folders/1tMMQxP6u6qy5LIqv-0oCYUMbmAfzkiX7?usp=sharing El instrumento será publicado en página web una vez sea convalidada la Tabla de Retención Documental por el Consejo Distrital de Archivo, el cual tiene 90 dias habiles para dar respuesta valida o no sobre ésta, el cual fue enviado mediante el Oficio # 2018EE178225 el 31 de julio de 2018 III Cuatrimestre: Se realizó actualización de la Matriz de Activos de la entidad, consolidando por cada uno de los 14 procesos y presentando un analisis de la criticidad de los mismos, con ello se avanza en el Control A.8.1 Gestión de Activos. A la fecha los activos se encuentran siendo validados por el oficial de seguridad de la información de la oficina de planeación ambiental para su cargue en la pagina web de la entidad.
| Subsecretaria General y de Control Disciplinario Dirección de Planeación y Sistemas de Información | 3.3 Seguimiento y gestión para mantener actualizada la información en el módulo de transparencia y acceso a la información en el portal Web de la SDA, como lo establece la Resolución 3564 de 2015 de MINTIC para facilitar la usabilidad y la navegabilidad de la ciudadanía general. |  |  | % de actualización de la información en el módulo de transparencia. | Módulo de transparencia y acceso a la información actualizado | X |  |  | 98.8% | N/A | N/A | I Cuatrimestre: Se cuenta con Matriz de Cumplimiento y Sostenibilidad de la Ley 1712 de 2014, Decreto 103 de 2015 y Resolución MinTIC 3564 de 2015, en la cual se reporta el cumplimiento de la Información que se debe reportar para dar cumplimiento a la normatividad vigente. El cumplimiento en la actualización de la información del módulo de transparencia y acceso a la información de la SDA se encuentra en el 88,6% durante el primer cuatrimestre de la vigencia 2018. III Cuatrimestre:La Matriz de Cumplimiento y Sostenibilidad de la Ley 1712 de 2014, Decreto 103 de 2015 y Resolución MinTIC 3564 de 2015, al finalizar la vigencia se encuentra en un cumplimiento del 98,8% de cumplimiento.
4. Criterio diferencial de accesibilidad | Dirección de Planeación y Sistemas de Información Ambiental | 4.2 Gestión de un mecanismo diferencial para accesibilidad, a través de herramientas TIC, a población en condición de discapacidad. |  |  | # de gestiones realizadas para desarrollar un mecanismo diferencial de accesibilidad | Gestión para el desarrollo de un mecanismo diferencial de accesibilidad | X | X | X | 33% | 33% | 33% | I Cuatrimestre: Se han realizado ajustes a la pagina web de la SDA de tal forma que sea mas accesible a las personas en condición de discapacidad como: colocar cambio de idioma, se puede colocar contraste como altenativa visual, para las personas con baja visión se permite aumentar el tamaño del texto en el contenido, para que se pueda leer, la sección de videos procura tener subtitulos en su mayoría con el fin de que se conozca su contenido por personas con discapacidad auditiva. La entidad en su portal web en la sección de videos procura subtitular la mayoría, con el fin de incluir su contenido principalmente a personas con discapacidad auditiva. La entidad dispone de un enlace para descarga de dos software proporcionados por MinTic´s los cuales podrán ser descargados por cualquier persona jurídica, sea pública o privada, o por cualquier persona natural que resida en Colombia, presente o no una deficiencia visual y auditiva a través del proyecto CONVERTIC. II Cuatrimestre: Se cuenta con varios mecanismos diferenciales con el fin de que se tenga accesibilidad para población en condición de discapacidad: * Contraste para visualizar mejora la información en la página web * Selección de idioma * Agrandar o disminuir las letras * videos III Cuatrimestre: Se ha mantenido la pagina web con la publicación de la información con diferentes mecanismos de accesibilidad en el portal web http://www.ambientebogota.gov.co para facilitar una mayor inclusión de personas con diferentes mecanismos diferenciales de accesibilidad, como Contenido no textual, Información y relaciones, Sugerencia significativa, Uso de color, Teclado, Sin trampas para el foco del teclado. (Evidencia: 2018ER310785 que incluye pantallazo página web )
COMPONENTE 6: GESTIÓN ÉTICA
1. Fortalecimiento del accionar ético de los servidores de la Entidad a través del programa de gestión ética institucional | Comité de Integridad Gestores de Integridad | 6.1Diseñar propuesta de un código de Integridad para la SDA |  |  | # de diseños de código ético para la SDA | Un diseño de código ético para la SDA formulado. |  |  | X | N/A | N/A | 100% | III Cuatrimestre: El dia 2 de noviembre del año 2018 se expidio la resolución03473 "Por la cual se adopta el código de integridad del Servicio Público en la Secretaría Distrital de Ambiente y se dictan otras disposiciones de conformidad con lo establecido en el Decreto Nacional 1499 de 2017".
| Comité de Integridad Gestores de Integridad | 6.2 Diseño y formulación Plan de Acción de Integridad para la vigencia 2018. |  |  | Aprobación del Plan de Acción de Gestión de Integridad 2018. | Plan de Acción formulado/Plan de acción aprobado | X | X |  | 50% | 50% | N/A | I Cuatrimestre: Se diseñó el Plan de Acción de gestión de Integridad de la Secretaria Distrital de Ambiente vigencia 2018, con el fin de dar cumplimiento al Decreto 118 de 2018 , el cual fue aprobado por el Comité de Ética de la SDA en reunión de fecha 22 de marzo de 2018. El Plan de Integridad para la vigencia 2018 cuanta con 4 acciones a desarrollar durante la vigencia, el cual se encuentra inmerso en el Documento “Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano”. Fué publicado el 30 de abril de 2018, con versión 2 en el link: http://ambientebogota.gov.co/c/document_library/get_file?uuid=5edb29c7-3b6b-4c57- II Cuatrimestre: Se realizó el proyecto de Resolución mediante el cual se adopta el Código de Integridad y en estos momentos se está surtiendo el trámite administrativo para su correspondiente firma.
| Comité de Integridad Gestores de Integridad | 6.3 Socialización del programa de gestión ética de la SDA. |  |  | % de cobertura de la socialización del Programa de gestión ética = # de Canales de comunicación empleados en la difusión del programa de ética / total de canales comunicación oficial de la SDA | 100 % de cobertura de los canales de comunicación para la la socialización del Programa de Gestión Ética |  | X | X | N/A | 50% | 50% | II Cuatrimestre: Se ha realizado sensibilización sobre gestión de Integridad a través de los diferentes canales de comunicación de la Entidad: Se envió comunicación a través del correo Institucional promocionando los valores de Integridad, se utilizaron las carteleras digitales de la Entidad con contenidos de promoción de los nuevos valores de integridad y se mantiene el fondo de pantalla de los computadores de la SDA con texto de promoción de valores de integridad. III Cuatrimestre: El 14 de septiembre de 2018 en capacitación programada por la Oficina de Control Interno de la SDA, se realizó socialización sobre los valores de integridad en la Dimensión de Talento Humano e Integridad. Se realizó la semana de la Integridad en la cual se trabajó con todos los colaboradores de la SDA, con el fin de socializar los valores de integridad de diferentes maneras: 1. Viviendo los valores de nuestra casa; 2. Evento “SOY INTEGRIDAD”; 3. La Fiesta de los valores - Concurso de comparsas; 4. Reconocimiento y estímulos a los servidores de la SDA (Clausura de la Semana de la Integridad, en la cual se hizo un reconocimiento a la participación de los servidores en las diferentes actividades).
| Comité de Integridad Gestores de Integridad | 6.4 Implementación de las acciones previstas en el Plan de Acción de la Gestión de Integridad para la vigencia. |  |  | Implementación del 100% de las acciones contenidas en el Plan de Acción de gestión de integridad vigencia 2018. | % de actividades implementadas en la vigencia / total de actividades del Plan de acción | X | X | X | 33% | 33% | 33% | I Cuatrimestre: El Plan de Acción de la Gestión de Integridad se formuló a 30 de abril de 2018, por lo tanto se programó el diseño y la formulación del mismo en cumplimiento del Decreto 118 de 2018 y se verificará su cumplimiento a partir del segundo cuatrimestre de la vigencia. II Cuatrimestre: Para el periodo se programaron las siguientes actividades: 1. Articular y desarrollar actividades conjuntas con el Comité de Convivencia Laboral: Participamos en la actividad del Comité de Convivencia laboral del 13 de julio donde dimos a conocer el programa de gestión de integridad año 2018. 2. Diagnostico del Plan de Acción de Integridad 2018- línea base: Se realizó diagnóstico de la línea base con el fin de dar alcance a la totalidad del Plan de Acción de Integridad año 2018. 3. Trabajo articulado con las dependencias: Se realizaron ocho reuniones con los gestores de Integridad de la SDA, que son delegados de las diferentes dependencias, con el fin de desarrollar y ejecutar el Plan de Acción de Integridad. 4. Afianzamiento de la gestión de Integridad a través de los diferentes canales de comunicación de la Entidad: Se envió comunicación a través del correo Institucional promocionando los valores de Integridad, se utilizaron las carteleras digitales de la Entidad con contenidos de promoción de los nuevos valores de integridad y se mantiene el fondo de pantalla de los computadores de la SDA con texto de promoción de valores de integridad. III Cuatrimestre: Se cuenta con informe de gestión de integridad año 2018, en donde se muestra el total de actividades llevadas a cabo y se evidencia el cabal cumplimiento del Plan de Acción de Integridad año 2018. Se realizaron las siguientes metas: *Una campaña de comunicación sobre el programa y los valores de integridad de la SDA. *Reconocimiento del 100% de los valores de integridad de la administración distrital por parte de los servidores de la SDA. * Interacción con el 100% de las instancias que se pacten, relacionadas con el componente gestión de integridad. * Semana de la Integridad en la SDA. En esta semana se realizó entre otras la actividad de diagnóstico del plan de acción de integridad 2018, donde se encuestaron 354 colaboradores. Se realizó una encuesta de percepción, el día 4 de diciembre de 2018, en un lapso de 30 minutos, sobre semana de la integridad 2018 con el propósito de conocer la opinión de los servidores de la SDA acerca de las actividades desarrolladas, así como sus propuestas y recomendaciones.