## Lista (hidden)
Estado de la Actividad
Cumplida
No Cumplida
Parcialmente
No Programada en el Periodo
Eliminada

## Desagregado (hidden)
COMPONENTE | ESTRATEGIA | No. Actividades | Código Actividad | Actividad | % Acumulado | Promedio | Responsable
Componente 1. | 1. MECANISMOS PARA LA TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN | 20 | 1.1.1 | Adecuar y publicar la información en el modulo participa en la sede electrónica de la SDA. | #REF! | #REF! | Oficina de Participación, Educación y Localidades, Subsecretaria general, Oficina asesora de comunicaciones y DPSIA
|  |  | 1.1.2 | Adecuar y publicar la información en el modulo atención y servicios a la ciudadanía en la sede electrónica de la SDA. | #REF! |  | Subsecretaria general / servicio a la ciudadanía
|  |  | 1.1.3 | Realizar acompañamiento a la apropiación y uso de las diferentes secciones del modulo participa en la sede electrónica de la SDA. | #REF! |  | Subsecretaria General
|  |  | 1.1.4 | Realizar seguimiento a los pasivos exigibles, reservas presupuestales y saneamiento contable. | #REF! |  | Oficina de Control Interno
|  |  | 1.2.1 | Realizar las publicaciones de información en la sección de transparencia conforme a la Ley 1712 de 2014, Resolución MinTIC 3564 de 2015 en la página web de la SDA, de acuerdo con la producción y actualización de la información solicitada por los procesos o dependencias en la mesa de servicios. | #REF! |  | Dirección de Planeación y sistemas de información ambiental / Gestión tecnológica
|  |  | 1.2.2 | Generar y publicar un informe mensual de gestión de las solicitudes de acceso a la información que incluya copia de las respuestas dadas por la entidad. | #REF! |  | Subsecretaria general / servicio a la ciudadanía
|  |  | 1.3.1 | Actualizar el registro de activos de información e Índice de información clasificada y reservada; y gestionar su aprobación. | #REF! |  | Dirección de Planeación y sistemas de información ambiental / Gestión tecnológica
|  |  | 1.3.2 | Gestionar la aprobación de la Tabla de Retención Documental de la SDA ante el Archivo Distrital. | #REF! |  | Dirección de Gestión Corporativa / Gestión documental
|  |  | 1.3.3 | Actualizar el esquema de publicación de información de la SDA, de acuerdo con la Resolución SDA No. 05466 de 2023 por medio de la cual se adopta el nuevo esquema de publicación de la SDA. | #REF! |  | Dirección de Planeación y sistemas de información ambiental / Gestión tecnológica
|  |  | 1.3.4 | Expedir el acto administrativo por el cual se establecen los costos de reproducción de la información pública solicitada por particulares a la Secretaría Distrital de Ambiente | #REF! |  | Dirección de Gestión Corporativa / Gestión documental
|  |  | 1.3.5 | Actualizar el Programa de Gestión Documental para el periodo comprendido entre agosto de 2023 a agosto 2024 | #REF! |  | Dirección de Gestión Corporativa / Gestión documental
|  |  | 1.4.1 | Gestionar las directrices de accesibilidad web faltantes en la SDA, conforme a lo establecido en la Resolución 1519 de 2020 y el plan de trabajo interno. | #REF! |  | Dirección de Planeación y sistemas de información ambiental / Gestión tecnológica
|  |  | 1.4.2 | Realizar capacitaciones o sensibilizaciones sobre producción documental con criterios de accesibilidad, lenguaje claro y enfoque diferencial, a fin de ser publicados en la sede electrónica de la SDA, según la Resolución Mintic No. 1519 de 2020. | #REF! |  | Oficina asesora de comunicaciones / Comunicaciones
|  |  | 1.5.1 | Realizar seguimiento al cumplimiento de la Resolución 1519 de 2020 "Estandares publicación sede electrónica y web" con la matriz de la Procuraduria. | #REF! |  | Subsecretaria general
|  |  | 1.5.2 | Realizar seguimiento al cumplimiento del esquema de publicación de la SDA conforme a la Resolución SDA No. 05466 de 2023 | #REF! |  | Subsecretaria general
|  |  | 1.5.3 | Realizar seguimiento al Cumplimiento de la Ley 1712 de 2014 - Transparencia y Derecho de Acceso a la Información Pública Nacional. | #REF! |  | Oficina de Control Interno
|  |  | 1.5.4 | Monitoreo al cumplimiento de la Circular 017 de 2017 de la Procuraduría General de la Nación y de la Ley 2013 de 2019 (SIDEAP y Aplicativo por la Integridad Pública). | #REF! |  | Oficina de Control Interno
|  |  | 1.5.5 | Realizar encuestas aplicadas a los ciudadanos sobre las temáticas ambientales divulgadas en los productos comunicacionales de la SDA. | #REF! |  | Oficina asesora de comunicaciones / Comunicaciones
|  |  | 1.5.6 | Adelantar una actividad de promoción o divulgación de la sección de transparencia y acceso a la información pública de la sede electrónica de la SDA. | #REF! |  | Subsecretaria general, Oficina asesora de comunicaciones
|  |  | 1.5.7 | Proponer y/o desarrollar estrategias de contenido o alternativas de solución para mejorar el posicionamiento de la sede electrónica de la entidad (ambientebogota.gov.co) y de las plataformas virtuales de la DPSIA, en los motores de búsqueda, conforme a las metas y visión estratégica de la entidad. | #REF! |  | Dirección de Planeación y Sistemas de Información Ambiental
Componente 2. | 2. RENDICIÓN DE CUENTAS | 10 | 2.1.1 | Diseñar y ejecutar el plan de comunicaciones de la SDA para la vigencia 2023, el cual incluye la socialización y divulgación de la gestión institucional e información de interés, a través de los canales tanto internos como externos con los que cuenta la entidad | #REF! | #REF! | Oficina asesora de comunicaciones / Comunicaciones
|  |  | 2.1.2 | Actualizar los indicadores ambientales dispuestos en el Observatorio Ambiental de Bogotá-OAB y en el Observatorio Regional Ambiental y de Desarrollo Sostenible del Río Bogotá-ORARBO. | #REF! |  | Dirección de Planeación y Sistemas de Información Ambiental / Planeación Ambiental
|  |  | 2.1.3 | Elaborar los informes reglamentarios (Acuerdo 067/02, Bogotá Cómo Vamos, Matriz de indicadores de ciudad, ICAU, ODS) que rinden cuenta sobre la gestión de la administración Distrital, el estado y calidad de los recursos naturales. | #REF! |  | Dirección de Planeación y Sistemas de Información Ambiental / Planeación Ambiental
|  |  | 2.2.1 | Vincular nuevos grupos, colectivos u organizaciones al programa de Voluntariado Ambiental | #REF! |  | Oficina de Participación, Educación y Localidades / Participación y Educación Ambiental
|  |  | 2.2.2 | Desarrollar procesos de participación y realizar las actividades de educación ambiental, conforme al plan de acción programado para la vigencia 2023 | #REF! |  | Oficina de Participación, Educación y Localidades / Participación y Educación Ambiental
|  |  | 2.2.3 | Socializar el Plan Institucional de Participación Ciudadana a través de las 20 Comisiones Ambientales Locales del D.C. | #REF! |  | Oficina de Participación, Educación y Localidades / Participación y Educación Ambiental
|  |  | 2.2.4 | Hacer presencia institucional en ferias y eventos de servicio al ciudadano, organizadas por la Alcaldía Mayor de Bogotá y/o otras entidades. | #REF! |  | Subsecretaria general / servicio a la ciudadanía
|  |  | 2.2.5 | Coordinar como cabeza del sector ambiente, las acciones a que haya lugar, para la presentación del informe de balance del PDD para la rendición de cuentas de la Administración Distrital u otros insumos requeridos conforme a los lineamientos metodológicos distritales. | #REF! |  | Dirección de Planeación y Sistemas de Información Ambiental, Despacho, Oficina asesora de comunicaciones
|  |  | 2.2.6 | Atender las preguntas, comentarios y/u observaciones realizadas por la ciudadanía dirigidas al sector ambiente, en el proceso de rendición de cuentas distrital. | #REF! |  | Dirección de Planeación y Sistemas de Información Ambiental, despacho, oficina asesora de comunicaciones
|  |  | 2.2.7 | Realizar una jornada de dialogo ciudadano y rendición de cuenta de la vigencia 2022, conforme a la ruta de trabajo y lineamientos metodológicos de la Administración distrital y la Veeduría Distrital. | #REF! |  | Dirección de Planeación y Sistemas de Información Ambiental, despacho, oficina asesora de comunicaciones
Componente 3. | 3. MECANISMOS PARA MEJORAR LA ATENCIÓN AL CIUDADANO | 6 | 3.1.1 | Realizar visitas de seguimiento al servicio prestado en los diferentes puntos de atención presenciales de la SDA. | #REF! | #REF! | Subsecretaria general / servicio a la ciudadanía
|  |  | 3.2.1 | Implementar acciones del modelo de servicio al ciudadano para la SDA, acorde a los lineamientos dados por la Secretaria General. | #REF! |  | Subsecretaria general / servicio a la ciudadanía
|  |  | 3.3.1 | Realizar actividades de entrenamiento a los servidores del grupo servicio a la ciudadania, en cumplimiento a la política distrital de servicio al ciudadano. | #REF! |  | Subsecretaria general / servicio a la ciudadanía
|  |  | 3.4.1 | Realizar seguimiento a la oportunidad de las PQRS que ingresan a través de los diferentes canales de atención de la SDA, generando las alertas necesarias; y efectuar un informe de evaluación mensual de la oportunidad de respuesta, teniendo en cuenta los plazos establecidos en la Ley 1755 de 2015. | #REF! |  | Subsecretaria general / servicio a la ciudadanía
|  |  | 3.5.1 | Medir el porcentaje de satisfacción del servicio prestado por el grupo servicio a la ciudadanía, mediante la aplicación de una encuesta de percepción a una muestra del 60% de los usuarios atendidos por los canales presencial y telefónico de la SDA. | #REF! |  | Subsecretaria general / servicio a la ciudadanía
|  |  | 3.5.2 | Dar respuesta oportuna y de fondo a las solicitudes reiteradas o allegadas al Defensor del Ciudadano de la SDA. | #REF! |  | Subsecretaria general / servicio a la ciudadanía
Componente 4. | 4. RACIONALIZACIÓN DE TRÁMITES | 2 | 4.1.1 | Formular y registrar la estrategia de racionalización de trámites de la SDA para la vigencia 2023 en el SUIT. | #REF! | #REF! | Subsecretaria general / servicio a la ciudadanía
|  |  | 4.1.2 | Realizar seguimiento a la Estrategia de Racionalización de Trámites 2023 de la SDA, con base en la información disponible en el SUIT de la Función Pública | #REF! |  | Oficina de Control Interno
Componente 5. | 5. APERTURA DE INFORMACIÓN Y DATOS ABIERTOS | 4 | 5.1.1 | Realizar depuración, mantenimiento y actualización de los datos abiertos en la plataforma distrital "Datos abiertos Bogotá" https://datosabiertos.bogota.gov.co/ | #REF! | #REF! | Dirección de Planeación y sistemas de información ambiental / Gestión tecnológica
|  |  | 5.2.1 | Entregar información sobre la gestión institucional en lenguaje claro, a través de los canales de comunicación externa, conforme al plan de comunicaciones de la SDA para la vigencia 2023 y las politicas de operación del procedimiento interno del proceso de comunicaciones. | #REF! |  | Oficina asesora de comunicaciones / Comunicaciones
|  |  | 5.3.1 | Revisión del funcionamiento de los servicios se los objetos geográficos ya dispuestos en la plataforma de datos abiertos, a con el fin de verificar su correcto funcionamiento. | #REF! |  | Dirección de Planeación y sistemas de información ambiental / Gestión tecnológica
|  |  | 5.3.2 | Revisión y actualización del catálogo de objetos, diccionario de datos e informe de calidad de los objetos geográficos conforme a los formatos y lineamientos establecidos IDECA. | #REF! |  | Dirección de Planeación y sistemas de información ambiental / Gestión tecnológica
Componente 6. | 6. PARTICIPACIÓN E INNOVACIÓN EN LA GESTIÓN PÚBLICA | 3 | 6.1.1 | Mapear cinco (5) comunidades de práctica y aprendizaje ciudadano para la gestión del conocimiento y la innovación, para la transparencia y ética pública con enfoque ambiental en grandes centros urbanos que tengan condiciones geopolíticas similares a Bogotá para su divulgación y socialización a la ciudadana y servidores públicos. | #REF! | #REF! | Dirección de Planeación y Sistemas de Información Ambiental (Direccionamiento Estrátegico)
|  |  | 6.2.1 | Proponer estrategias de innovación en temas institucionales | #REF! |  | Dirección de Gestión Corporativa / DPSIA / SG
|  |  | 6.3.1 | Gestionar la integración de la entidad en una red de conocimiento e intercambio de experiencias en materia de gestión del conocimiento e innovación o transparencia y ética pública. | #REF! |  | Dirección de Gestión Corporativa / DPSIA / SG
Componente 6. | 7. PROMOCIÓN DE LA INTEGRIDAD Y LA ÉTICA PÚBLICA | 8 | 7.1.1 | Formular el Plan de Acción del programa de gestión de integridad de la SDA para la vigencia 2023 y aprobarlo. | #REF! | #REF! | Gestores de Integridad Comité Institucional de Gestión y Desempeño Institucional
|  |  | 7.1.2 | Ejecutar el plan de acción del programa de gestión de integridad de la SDA para la vigencia 2023 | #REF! |  | Gestores de Integridad Comité Institucional de Gestión y desempeño institucional
|  |  | 7.1.3 | Elaborar informe de resultados de la gestión de Integridad del 2023, presentarlo ante Comité Institucional de Gestión y Desempeño y publicarlo en la página web. | #REF! |  | Gestores de Integridad
|  |  | 7.2.1 | Diseñar y ejecutar una estrategia de comunicación a través de campaña, piezas divulgativas u otras iniciativas de apropiación y promoción del código de integridad que vinculen la participación de los gestores de integridad, los servidores, los colaboradores y los grupos de interés definidos por la entidad. | #REF! |  | Gestores de integridad Oficina Asesora de Comunicaciones
|  |  | 7.3.1 | Participar en las actividades distritales asociadas a la gestión de integridad que se promuevan desde la Secretaría General de la Alocaldía Mayor de Bogotá en marco de la iniciativa Bogota con Integridad | #REF! |  | Gestores de integridad Equipo lider institucional
|  |  | 7.4.1 | Formular, ejecutar y hacer seguimiento al plan de trabajo para la gestión de conflicto de intereses 2023 | #REF! |  | Dirección de Gestión Corporativa Gestores de Integridad Todas las dependencias
|  |  | 7.4.2 | Incluir en los contratos de prestación de servicios de los apoderados judiciales, una cláusula en el sentido de manifestar cualquier conflicto de intereses en el que se encuentren incursos, por la relación con los procesos judiciales y extrajudiciales de toda índole, asignados a cargo. | #REF! |  | Dirección de Gestión Corporativa / Gestión documental
|  |  | 7.5.1 | Formular, ejecutar y hacer seguimiento al plan de implementación para la vigencia 2023 conforme a la Politica Antisoborno de la SDA. | #REF! |  | Subsecretaría General Dirección de Gestión Corporativa Control Interno Gestores de integridad todas las áreas
Componente 8. | 8. GESTIÓN DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN - MAPAS DE RIESGO | 6 | 8.1.1 | Revisar la Política de administración de riesgos de la entidad, para verificar si requiere de actualización o ajuste. | #REF! | #REF! | Subsecretaria General (SIG)
|  |  | 8.1.2 | Socializar la Política de administración de riesgos de la entidad, en los procesos que conforman el mapa de proceso de la SDA. | #REF! |  | Subsecretaria General (SIG)
|  |  | 8.2.1 | Revisar, actualizar y presentar el mapa de riesgos de la entidad que incluye los riesgos de corrupción, ante el Comité Institucional de Coordinación de Control Interno - CICCI. | #REF! |  | Subsecretaria General (SIG)
|  |  | 8.3.1 | Realizar divulgación del Mapa de riesgos de gestión y de corrupción de la SDA. | #REF! |  | Subsecretaria General (SIG)
|  |  | 8.4.1 | Realizar monitoreo cuatrimestral al mapa de riesgos, conforme a la politica de administración de riesgos de la SDA, los procedimientos internos y el esquema de lineas de defensa. | #REF! |  | Subsecretaria General (SIG)
|  |  | 8.5.1 | Realizar seguimiento cuatrimestral al Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano (incluyendo la gestión de los riesgos consolidados en el mapa de riesgos de gestión y de corrupción, así como los componentes adoptados en transición al Programa de Transparencia y Ética Pública, cuando aplique). | #REF! |  | Oficina de Control Interno
Componente 9. | 9. MEDIDAS DE DEBIDA DILIGENCIA Y PREVENCIÓN DE LAVADO DE ACTIVOS | 3 | 9.1.1 | Definir equipo de trabajo para la implementación del Sistema de Administración del Riesgo de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo – SARLAFT y presentar a aprobación en Comité Institucional de Gestión y Desempeño | #REF! | #REF! | Subsecretaria General (SIG)
|  |  | 9.2.1 | Establecer plan de trabajo para implementar el Sistema de Administración del Riesgo de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo – SARLAFT y presentar a aprobación en Comité Institucional de Gestión y Desempeño | #REF! |  | Subsecretaria General (SIG)
|  |  | 9.3.1 | Realizar monitoreo bimensual al plan de trabajo para implementar el Sistema de Administración del Riesgo de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo – SARLAFT y presentar avances a la alta dirección. | #REF! |  | Subsecretaria General (SIG)
TOTAL ACTIVIDADES PAAC 2023 |  | 62 |  |  | #REF! | #REF!

## V3
PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO / PROGRAMA DE TRANSPARENCIA Y ÉTICA PÚBLICA - PTEP SECRETARÍA DISTRITAL DE AMBIENTE VIGENCIA 2023 Versión 3
La Secretaría Distrital de Ambiente, está comprometida con la construcción y aplicación de estrategias que fortalezcan y promuevan una cultura institucional en torno a la transparencia, el desarrollo de comportamientos de cuidado, gestión integral y defensa de lo público, con el fin de prevenir los riesgos de corrupción y posibles conductas de fraude, soborno o conflicto de intereses, de forma tal que fomente en la entidad un ambiente de integridad y ética de lo público. Para ello, formula de forma participativa y abierta este programa, que le permitirá continuar con la implementación de acciones para la lucha contra la corrupción, la gestión transparente, el control y prevención de los riesgos, la racionalización y accesibilidad a sus trámites y servicios, la participación ciudadana, el dialogo y rendición de cuentas, el mejoramiento del servicio a la ciudadanía y la interiorización de los valores del código de integridad en todos los colaboradores, contratistas, funcionarios - servidores públicos de la SDA. Este programa se formula en cumplimiento de la Ley 2195 de 2022, por medio de la cual se adoptan medidas en materia de transparencia, prevención y lucha contra la corrupción y establece en su artículo 31, la necesidad de que las entidades públicas formulen los Programas de Transparencia y Ética pública como herramienta para fortalecer las acciones preventivas en la lucha contra la corrupción; siguiendo las orientaciones impartidas por la Secretaría General de la Alcaldía Mayor de Bogotá para la transición del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano a la construcción de los Programas de Transparencia y Ética Pública Distritales.
OBJETIVO: Fijar estrategias institucionales para la vigencia 2023, encaminadas a la lucha contra la corrupción y el acceso a la información pública y transparente, que permitan prevenir, controlar y mitigar el riesgo de corrupción y a su vez posibiliten el fácil acceso a los trámites y servicios de la entidad y la generación de espacios de participación y diálogo con la ciudadanía, a fin de mejorar la eficiencia administrativa, la optimización de recursos y la prestación del servicio con mejores prácticas, accionando bajo los principios y valores de integridad, en procura de la defensa del valor de lo público, en cumplimiento de la misionalidad de la Secretaría Distrital de Ambiente.
DIMENSIÓN MIPG ASOCIADA | POLÍTICA MIPG ASOCIADA | COMPONENTE PROGRAMA | SUBCOMPONENTE PROGRAMA | ID ACTIVIDAD | ACTIVIDAD | META | NOMBRE DEL INDICADOR | FORMULA DEL INDICADOR | DOCUMENTOS DE VERIFICACIÓN | RESPONSABLE (Proceso / Dependencia) | PROGRAMACIÓN (Cuatrimestre 2023)
Dimensión 5: Información y Comunicación | • Transparencia y Acceso a la Información Pública • Gestión Documental • Control Interno | 1. MECANISMOS PARA LA TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN | 1.1 Lineamiento de transparencia activa | 1.1.1 | Adecuar y publicar la información en el modulo participa en la sede electrónica de la SDA. | Módulo participa adecuado con sus seis componentes | Número de componentes adecuados del módulo participa | (No. de secciones del módulo participa adecuados con información publicada / 6 secciones del módulo participa)*100 | Correos electrónicos, actas de reunión, documentos y pantallazos | Oficina de Participación, Educación y Localidades, Subsecretaria general, Oficina asesora de comunicaciones y DPSIA | X | X | X
|  | 1. MECANISMOS PARA LA TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN | 1.1 Lineamiento de transparencia activa | 1.1.2 | Adecuar y publicar la información en el modulo atención y servicios a la ciudadanía en la sede electrónica de la SDA. | Módulo atención y servicios a la ciudadanía adecuado en 100% | Porcentaje de adecuación del Módulo atención y servicios a la ciudadanía | (No. de acciones realizadas para la adecuación del Módulo atención y servicios a la ciudadanía / No. de acciones programadas para la adecuación del Módulo atención y servicios a la ciudadanía )*100 | Correos electrónicos, actas de reunión, documentos y pantallazos | Subsecretaria general / servicio a la ciudadanía | X | X | X
|  | 1. MECANISMOS PARA LA TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN | 1.1 Lineamiento de transparencia activa | 1.1.3 | Realizar acompañamiento a la apropiación y uso de las diferentes secciones del modulo participa en la sede electrónica de la SDA. | 6 mesas de trabajo para el uso de las diferentes secciones del modulo participa | Porcentaje de secciones del modulo participa con acompañamiento para su apropiación | (No. de secciones del modulo participa con acompañamiento para su apropiación / 6 secciones del modulo participa para apropiación)*100 | Actas de reuniones Memorandos Plan de mejora | Subsecretaria General | X | X | X
|  | 1. MECANISMOS PARA LA TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN | 1.1 Lineamiento de transparencia activa | 1.1.4 | Realizar seguimiento a los pasivos exigibles, reservas presupuestales y saneamiento contable. | Un (1) informe de seguimiento emitido y publicado en la página web de la Entidad. | Emisión y publicación del informe de seguimiento | (# de informes emitidos y publicados / 1) * 100 | Memorando de emisión al CICCI. Informe publicado en página web. | Oficina de Control Interno |  |  | X
|  | 1. MECANISMOS PARA LA TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN | 1.2 Lineamientos de transparencia pasiva | 1.2.1 | Realizar las publicaciones de información en la sección de transparencia conforme a la Ley 1712 de 2014, Resolución MinTIC 3564 de 2015 en la página web de la SDA, de acuerdo con la producción y actualización de la información solicitada por los procesos o dependencias en la mesa de servicios. | Publicación del 100% de la información, conforme a las solicitudes de publicación en la sección de transparencia y acceso a la información de la SDA, realizadas por los procesos o dependencias solicitadas en la mesa de servicios. | Porcentaje de publicación en la sección de transparencia y acceso a la información de las SDA. | (No. de publicaciones realizadas en la sección de transparencia de la sede electrónica / No. de publicaciones solicitadas en el sección de transparencia) x 100 | reporte mesa de servicios publicaciones | Dirección de Planeación y sistemas de información ambiental / Gestión tecnológica | X | X | X
|  | 1. MECANISMOS PARA LA TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN | 1.2 Lineamiento de transparencia pasiva | 1.2.2 | Generar y publicar un informe mensual de gestión de las solicitudes de acceso a la información que incluya copia de las respuestas dadas por la entidad. | Asignar el 100% de solicitudes de acceso a la información generadas por parte de la ciudadanía en la vigencia 2023 | Porcentaje de asignación de las solicitudes de acceso a la información | (No. de solicitudes de acceso de información asignadas, con seguimiento y publicadas / No. total de solicitudes de acceso de información ingresadas a la entidad) x 100 | informes de solicitud de información | Subsecretaria general / servicio a la ciudadanía | X | X | X
|  | 1. MECANISMOS PARA LA TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN | 1.3 Elaboración de instrumentos de gestión de información | 1.3.1 | Actualizar el registro de activos de información e Índice de información clasificada y reservada; y gestionar su aprobación. | 100% de actualización del cuadro de activos de información, índice de información clasificada y reservada actualizada de acuerdo a las modificaciones de los procedimientos y activos de información adoptados en la entidad. | Porcentaje de actualización del registro de activos de información e Índice de información clasificada y reservada de la SDA | ( No. de procesos que actualizan los activos de información índice de información clasificada y reservada / No. total de procesos que deben actualizarlo) x 100 | Comunicaciones Matriz de activos Actas de reunión | Dirección de Planeación y sistemas de información ambiental / Gestión tecnológica | X | X | X
|  | 1. MECANISMOS PARA LA TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN | 1.3 Elaboración de instrumentos de gestión de información | 1.3.2 | Gestionar la aprobación de la Tabla de Retención Documental de la SDA ante el Archivo Distrital. | 100% de actividades de gestión realizadas para la aprobación de la Tabla de Retención Documental de la SDA. | Porcentaje de actividades de gestión realizadas para la aprobación de la Tabla de Retención Documental de la SDA. | (No. de actividades de gestión realizadas para la aprobación de la Tabla de Retención Documental de la SDA / No. De actividades de gestión programadas para la aprobación de la Tabla de Retención Documental de la SDA) x 100 | Actas de reunión Comunicaciones Correos electrónicos Acto administrativo | Dirección de Gestión Corporativa / Gestión documental | X | X | X
|  | 1. MECANISMOS PARA LA TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN | 1.3 Elaboración de instrumentos de gestión de información | 1.3.3 | Actualizar el esquema de publicación de información de la SDA, de acuerdo con la Resolución SDA No. 05466 de 2023 por medio de la cual se adopta el nuevo esquema de publicación de la SDA. | 1 actualización trimestral del esquema de publicación de información de la SDA. | Actualizaciones del esquema de publicación de la información de la SDA | (No. de actualizaciones del esquema de publicación de la información / 4 actualizaciones de esquema de publicación programadas en la vigencia 2023) | Esquema de publicación Actas de reunión | Dirección de Planeación y sistemas de información ambiental / Gestión tecnológica | X | X | X
|  | 1. MECANISMOS PARA LA TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN | 1.3 Elaboración de instrumentos de gestión de información | 1.3.4 | Expedir el acto administrativo por el cual se establecen los costos de reproducción de la información pública solicitada por particulares a la Secretaría Distrital de Ambiente | 1 acto administrativo de costos de reproducción de la información pública | Porcentaje de elaboración del acto administrativo de costos de reproducción de la información pública | (# de acto administrativo expedido y publicado / 1) * 100 | Acto administrativo Publicación web Comunicaciones | Dirección de Gestión Corporativa / Gestión documental | X
|  | 1. MECANISMOS PARA LA TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN | 1.3 Elaboración de instrumentos de gestión de información | 1.3.5 | Actualizar el Programa de Gestión Documental para el periodo comprendido entre agosto de 2023 a agosto 2024 | Programa de Gestión Documental actualizado y aprobado | Porcentaje de elaboración Programa de Gestión Documental actualizado y aprobado | (# de Programa de Gestión Documental elaborado y aprobado / 1) * 100 | Programa de Gestión Documental | Dirección de Gestión Corporativa / Gestión documental |  | X | X
|  | 1. MECANISMOS PARA LA TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN | 1.4 Criterio diferencial de accesibilidad | 1.4.1 | Gestionar las directrices de accesibilidad web faltantes en la SDA, conforme a lo establecido en la Resolución 1519 de 2020 y el plan de trabajo interno. | 9 criterios de accesibilidad web gestionados, de acuerdo con la priorización del plan de trabajo | Número de criterios de accesibilidad web gestionados | (No. de criterios de accesibilidad web gestionados / 9 criterios de accesibilidad web gestionados programados en la vigencia 2023) | Comunicaciones, informes o documentos de soporte de los criterios gestionados | Dirección de Planeación y sistemas de información ambiental / Gestión tecnológica | X | X | X
|  | 1. MECANISMOS PARA LA TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN | 1.4 Criterio diferencial de accesibilidad | 1.4.2 | Realizar capacitaciones o sensibilizaciones sobre producción documental con criterios de accesibilidad, lenguaje claro y enfoque diferencial, a fin de ser publicados en la sede electrónica de la SDA, según la Resolución Mintic No. 1519 de 2020. | 2 capacitaciones con las dependencias de la SDA | Capacitaciones sobre la producción y publicación de documentos accesibles en la sede electronica de la SDA, conforme la Resolución 1519 de 2020 | N° de capacitaciones realizadas / N° de capacitaciones programadas. | Presentaciones, convocatoria y listados de asistencia de Capacitaciones | Oficina asesora de comunicaciones / Comunicaciones |  | X | X
|  | 1. MECANISMOS PARA LA TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN | 1.5 Monitoreo de Acceso a la Información Pública | 1.5.1 | Realizar seguimiento al cumplimiento de la Resolución 1519 de 2020 "Estandares publicación sede electrónica y web" con la matriz de la Procuraduria. | Un (1) seguimiento cuatrimestral al cumplimiento de la Resolución 1519 de 2020 | Seguimiento realizados al cumplimiento de la Resolución 1519 de 2020 | No. de seguimiento realizados a la Resolución 1519 de 2020 / 3 seguimiento programados a la Resolución ) x 100 | Matriz de seguimiento del ITA (Procuraduria) Actas de reuniones Memorandos, ticket en la mesa de servicios | Subsecretaria general | X | X | X
|  | 1. MECANISMOS PARA LA TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN | 1.5 Monitoreo de Acceso a la Información Pública | 1.5.2 | Realizar seguimiento al cumplimiento del esquema de publicación de la SDA conforme a la Resolución SDA No. 05466 de 2023 | Un (1) seguimiento mensual al esquema de publicación de la SDA | Seguimiento realizados al cumplimiento del esquema de publicación de la SDA | No. de seguimiento realizados a la ejecución del esquema / 11 seguimientoS realizados a la ejecución del esquema ) x 100 | Actas de reuniones Memorandos | Subsecretaria general | X | X | X
|  | 1. MECANISMOS PARA LA TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN | 1.5 Monitoreo de Acceso a la Información Pública | 1.5.3 | Realizar seguimiento al Cumplimiento de la Ley 1712 de 2014 - Transparencia y Derecho de Acceso a la Información Pública Nacional. | Un (1) informe de seguimiento emitido y publicado en la página web de la Entidad. | Emisión y publicación del informe de seguimiento | (# de informes emitidos y publicados / 1) * 100 | Memorando de emisión al CICCI. | Oficina de Control Interno | X
|  | 1. MECANISMOS PARA LA TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN | 1.5 Monitoreo de Acceso a la Información Pública | 1.5.4 | Monitoreo al cumplimiento de la Circular 017 de 2017 de la Procuraduría General de la Nación y de la Ley 2013 de 2019 (SIDEAP y Aplicativo por la Integridad Pública). | Un (1) informe de seguimiento emitido y publicado en la página web de la Entidad. | Emisión y publicación del informe de seguimiento | (# de informes emitidos y publicados / 1) * 100 | Memorando de emisión al CICCI. Informe publicado en página web. | Oficina de Control Interno |  | X
|  | 1. MECANISMOS PARA LA TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN | 1.5 Monitoreo de Acceso a la Información Pública | 1.5.5 | Realizar encuestas aplicadas a los ciudadanos sobre las temáticas ambientales divulgadas en los productos comunicacionales de la SDA. | 6 encuestas diseñadas y aplicadas a los ciudadanos sobre las temáticas ambientales divulgadas en los productos comunicacionales de la SDA. | Porcentaje de aplicación de encuestas sobre las temáticas ambientales divulgadas en los productos comunicacionales de la SDA. | (# de encuestas aplicadas sobre las temáticas ambientales divulgadas en los productos comunicacionales de la SDA / 6 encuestas programadas para aplicar)* 100 | Pantallazo encuesta Informe del resultado de la encuesta | Oficina asesora de comunicaciones / Comunicaciones | X | X | X
|  | 1. MECANISMOS PARA LA TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN | 1.5 Monitoreo de Acceso a la Información Pública | 1.5.6 | Adelantar una actividad de promoción o divulgación de la sección de transparencia y acceso a la información pública de la sede electrónica de la SDA. | 3 actividades de promoción o divulgación de la sección de transparencia y acceso a la información pública (uno cada cuatrimestre) | Divulgación de la sección de transparencia y acceso a la información pública de la sede electrónica de la SDA | No. De actividades de divulgación de la sección de transparencia y acceso a la información pública realizadas | Correos electrónicos Piezas comunicativas Soportes de la divulgación | Subsecretaria general, Oficina asesora de comunicaciones |  | X | X
|  | 1. MECANISMOS PARA LA TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN | 1.5 Monitoreo de Acceso a la Información Pública | 1.5.7 | Proponer y/o desarrollar estrategias de contenido o alternativas de solución para mejorar el posicionamiento de la sede electrónica de la entidad (ambientebogota.gov.co) y de las plataformas virtuales de la DPSIA, en los motores de búsqueda, conforme a las metas y visión estratégica de la entidad. | Una estrategia para la sede electrónica Una estrategia para las plataformas de la DPSIA (OAB y Visor) | Estrategias de contenido o alternativas de solución para mejorar el posicionamiento de la sede electrónica y de las plataformas virtuales de la DPSIA | No. De estrategias de contenido o alternativas de solución para mejorar el posicionamiento de la sede electrónica y de las plataformas virtuales de la DPSIA | Documentos de seguimiento y propuestas, estrategias de posicionamiento web | Dirección de Planeación y Sistemas de Información Ambiental | X | X | X
Dimensión 3: Gestión con valores para resultados Dimensión 5: Información y comunicación | • Participación Ciudadana en la gestión pública • Transparencia y Acceso a la Información Pública | 2. RENDICIÓN DE CUENTAS | 2.1 Información de calidad y en lenguaje comprensible | 2.1.1 | Diseñar y ejecutar el plan de comunicaciones de la SDA para la vigencia 2023, el cual incluye la socialización y divulgación de la gestión institucional e información de interés, a través de los canales tanto internos como externos con los que cuenta la entidad | Doce (12) seguimientos de cumplimiento del plan de comunicaciones de la vigencia 2023 realizados | Seguimiento al cumplimiento del plan de comunicaciones | No. de seguimientos realizados al cumplimiento del plan de comunicaciones de la vigencia 2023 | Informes de avance del plan de comunicaciones | Oficina asesora de comunicaciones / Comunicaciones | X | X | X
|  | 2. RENDICIÓN DE CUENTAS | 2.1 Información de calidad y en lenguaje comprensible | 2.1.2 | Actualizar los indicadores ambientales dispuestos en el Observatorio Ambiental de Bogotá-OAB y en el Observatorio Regional Ambiental y de Desarrollo Sostenible del Río Bogotá-ORARBO. | Alcanzar un nivel de actualización de 96% del OAB y del 81% del ORARBO, al finalizar la vigencia 2023. | Nivel de actualización del OAB y del ORARBO | (No. de indicadores actualizados / No. total de indicadores que requieren actualización, según su periodicidad de medición ) x 100 | Informes de administración y bitácoras | Dirección de Planeación y Sistemas de Información Ambiental / Planeación Ambiental | X | X | X
|  | 2. RENDICIÓN DE CUENTAS | 2.1 Información de calidad y en lenguaje comprensible | 2.1.3 | Elaborar los informes reglamentarios (Acuerdo 067/02, Bogotá Cómo Vamos, Matriz de indicadores de ciudad, ICAU, ODS) que rinden cuenta sobre la gestión de la administración Distrital, el estado y calidad de los recursos naturales. | 100% de los informes normados sobre gestión y estado de recursos normados elaborados | Porcentaje de elaboración de informes normados de gestión, el estado y calidad de los recursos naturales | (No. de informes normados elaborados / 5 informes requeridos por normativa y disposición distrital (Acuerdo 067/02, Bogotá Cómo Vamos, Matriz de indicadores de ciudad, ICAU, ODS) x 100 | Informes, comunicaciones | Dirección de Planeación y Sistemas de Información Ambiental / Planeación Ambiental | X | X
|  | 2. RENDICIÓN DE CUENTAS | 2.2 Diálogo de doble vía con la ciudadanía y sus organizaciones | 2.2.1 | ELIMINADA Vincular nuevos grupos, colectivos u organizaciones al programa de Voluntariado Ambiental | Vincular 25 nuevos grupos, colectivos u organizaciones al programa de Voluntariado Ambiental | No. de grupos, colectivos u organizaciones vinculados al programa de Voluntariado Ambiental | Número de grupos, colectivos u organizaciones vinculados al porgrama de Voluntariado Ambiental | Informes y documentos de vinculación y gestión | Oficina de Participación, Educación y Localidades / Participación y Educación Ambiental | X | X | X
|  | 2. RENDICIÓN DE CUENTAS | 2.2 Diálogo de doble vía con la ciudadanía y sus organizaciones | 2.2.2 | ELIMINADA Desarrollar procesos de participación y realizar las actividades de educación ambiental, conforme al plan de acción programado para la vigencia 2023 | 100% de realización de los procesos de participación programados en el 2023 100% de ejecución de las actividades de educación ambiental programadas durante la vigencia 2023 | Porcentaje de realización de los procesos de participación. Porcentaje de ejecución de las actividades de educación ambiental | (No. de procesos de participación realizados / No. de procesos de participación programados) x 100 (No. de actividades de educación ambiental desarrolladas en los espacios administrados por la SDA / #No. de actividades de educación ambiental programas en los espacios administrados por la SDA) x 100 | Informes y documentos de vinculación y gestión | Oficina de Participación, Educación y Localidades / Participación y Educación Ambiental | X | X | X
|  | 2. RENDICIÓN DE CUENTAS | 2.2 Diálogo de doble vía con la ciudadanía y sus organizaciones | 2.2.3 | ELIMINADA Socializar el Plan Institucional de Participación Ciudadana a través de las 20 Comisiones Ambientales Locales del D.C. | 20 socializaciones realizadas en las Comisiones Ambientales Locales | Número de socializaciones realizadas | (No de socializaciones ejecutadas / No de socializaciones programadas) | Informes y documentos de vinculación y gestión | Oficina de Participación, Educación y Localidades / Participación y Educación Ambiental | X | X | X
|  | 2. RENDICIÓN DE CUENTAS | 2.2 Diálogo de doble vía con la ciudadanía y sus organizaciones | 2.2.4 | Hacer presencia institucional en ferias y eventos de servicio al ciudadano, organizadas por la Alcaldía Mayor de Bogotá y/o otras entidades. | Participar 100% de las ferias de servicio al ciudadano en donde sea convocada la Entidad durante la vigencia 2023 | Porcentaje de participación de las ferias de servicio al ciudadano | (No. de participaciones en ferias de servicio al ciudadano de la SDA, durante el cuatrimestre / No. de ferias de servicio al ciudadano convocadas e invitadas a la SDA organizadas por la Alcaldía Mayor de Bogotá y/o otras entidades) x 100 | actas de reunion y listados de asistencia | Subsecretaria general / servicio a la ciudadanía | X | X | X
|  | 2. RENDICIÓN DE CUENTAS | 2.2 Diálogo de doble vía con la ciudadanía y sus organizaciones | 2.2.5 | Coordinar como cabeza del sector ambiente, las acciones a que haya lugar, para la presentación del informe de balance del PDD para la rendición de cuentas de la Administración Distrital u otros insumos requeridos conforme a los lineamientos metodológicos distritales. | 100% de las actividades de coordinación ejecutadas para la presentación del Informe de rendición de cuentas Distrital, conforme a los lineamientos metodológicos distritales. | Porcentaje de actividades de coordinación ejecutadas para la presentación del Informe de rendición de cuentas Distrital | (No. de actividades de coordinación ejecutadas para la presentación del Informe de rendición de cuentas Distrital / No. de actividades de coordinación solicitadas para la presentación del Informe de rendición de cuentas Distrital) x 100 | Informe de rendición de cuentas, correos y comunicaciones | Dirección de Planeación y Sistemas de Información Ambiental, Despacho, Oficina asesora de comunicaciones | X
|  | 2. RENDICIÓN DE CUENTAS | 2.2 Diálogo de doble vía con la ciudadanía y sus organizaciones | 2.2.6 | Atender las preguntas, comentarios y/u observaciones realizadas por la ciudadanía dirigidas al sector ambiente, en el proceso de rendición de cuentas distrital. | Atención del 100% preguntas, comentarios y/u observaciones de la ciudadanía bajo compentencia del sector ambiente, en el marco de la rendición de cuenta de la administración distrital. | Porcentaje de atención de preguntas, comentarios y/u observaciones de la ciudadanía resultante de la rendición de cuenta distrital | (No. de preguntas, comentarios y/u observaciones dirigidas al sector ambiente por la ciudadania / No. de preguntas, comentarios y/u observaciones atendidas por el sector ambiente) x 100 | Informe de rendición de cuentas, correos y comunicaciones | Dirección de Planeación y Sistemas de Información Ambiental, despacho, oficina asesora de comunicaciones | X
|  | 2. RENDICIÓN DE CUENTAS | 2.2 Diálogo de doble vía con la ciudadanía y sus organizaciones | 2.2.7 | Realizar una jornada de dialogo ciudadano y rendición de cuenta de la vigencia 2022, conforme a la ruta de trabajo y lineamientos metodológicos de la Administración distrital y la Veeduría Distrital. | Una (1) jornada de dialogo ciudadano y rendición de cuenta de la vigencia 2022 efectuada. | Realización de la jornada de dialogo ciudadano y rendición de cuenta de la vigencia 2023 | No. de jornada de dialogo ciudadano y rendición de cuenta realizada de la vigencia 2023 | Informe de rendición de cuentas, correos y comunicaciones | Dirección de Planeación y Sistemas de Información Ambiental, despacho, oficina asesora de comunicaciones | X
Dimensión 3. Gestión con Valores para Resultados | • Servicio al ciudadano | 3. MECANISMOS PARA MEJORAR LA ATENCIÓN AL CIUDADANO | 3.1 Estructura administrativa y Direccionamiento estratégico | 3.1.1 | Realizar visitas de seguimiento al servicio prestado en los diferentes puntos de atención presenciales de la SDA. | 4 visitas de seguimiento en el primer cuatrimestre, 4 visitas en el segundo y 3 visitas en tercer cuatrimestre del 2023 | Realización de visitas de seguimieno al servicio prestado por la SDA | No. de visitas de seguimiento al servicio prestado realizadas | actas de reunion y listados de asistencia | Subsecretaria general / servicio a la ciudadanía | X | X | X
|  | 3. MECANISMOS PARA MEJORAR LA ATENCIÓN AL CIUDADANO | 3.2 Fortalecimiento de los canales de atención | 3.2.1 | Implementar acciones del modelo de servicio al ciudadano para la SDA, acorde a los lineamientos dados por la Secretaria General. | Implementar el 90% de las acciones propuestas por el modelo de servicio de la SDA, a diciembre de 2023 | Porcentaje de implementación del modelo de servicio al ciudadano para la SDA | (No. De actividades implementadas del modelo de servicio de la SDA / No. De actividades programadas del modelo de servicio de la SDA conforme al plan de acción para la vigencia 2023) x 100 | documento de avance del modelo de servicio | Subsecretaria general / servicio a la ciudadanía | X | X | X
|  | 3. MECANISMOS PARA MEJORAR LA ATENCIÓN AL CIUDADANO | 3.3 Talento Humano | 3.3.1 | Realizar actividades de entrenamiento a los servidores del grupo servicio a la ciudadania, en cumplimiento a la política distrital de servicio al ciudadano. | 30 entrenamientos para el personal de servicio al ciudadano y correspondencia. | Cumplimiento del número de entrenamientos al personal de servicio a la ciudadanía | No. de entrenamientos realizados durante la vigencia 2023 | informes, documentos, actas de reunion y listados de asistencia | Subsecretaria general / servicio a la ciudadanía | X | X | X
|  | 3. MECANISMOS PARA MEJORAR LA ATENCIÓN AL CIUDADANO | 3.4 Normativo y procedimental | 3.4.1 | Realizar seguimiento a la oportunidad de las PQRS que ingresan a través de los diferentes canales de atención de la SDA, generando las alertas necesarias; y efectuar un informe de evaluación mensual de la oportunidad de respuesta, teniendo en cuenta los plazos establecidos en la Ley 1755 de 2015. | 100% de los PQRSF que ingresan a la entidad con seguimiento semanal. Un (1) informe mensual de la gestión y a la atención de las PQRSF realizado y publicado. | Porcentaje de PQRSF con seguimiento semestral realizado Realización del informe mensual de seguimiento a la atención de PQRSF | (No. de PQRSF con seguimiento a la oportunidad de respuesta / No. total de PQRSF ingresadas a la entidad) x 100 No. de informes mensuales de seguimiento a la atención de PQRSF, durante la vigencia 2023. | Informes de PQR, pantallazos de publicación | Subsecretaria general / servicio a la ciudadanía | X | X | X
|  | 3. MECANISMOS PARA MEJORAR LA ATENCIÓN AL CIUDADANO | 3.5 Relacionamiento con el ciudadano | 3.5.1 | Medir el porcentaje de satisfacción del servicio prestado por el grupo servicio a la ciudadanía, mediante la aplicación de una encuesta de percepción a una muestra del 60% de los usuarios atendidos por los canales presencial y telefónico de la SDA. | Mantener un 98% de satisfacción de atención en la sala de Servicio a la Ciudadanía y vía telefónica y presencial, promedio cuatrimestral. | Porcentaje de satisfacción de atención en la sala de Servicio a la Ciudadanía y vía telefónica de la SDA | (Sumatoria de los resultados de satisfacción de los usuarios encuestados / No. total de encuestas diligenciadas por los ciudadanos) x 100 | Informes de seguimiento. | Subsecretaria general / servicio a la ciudadanía | X | X | X
|  | 3. MECANISMOS PARA MEJORAR LA ATENCIÓN AL CIUDADANO | 3.5 Relacionamiento con el ciudadano | 3.5.2 | Dar respuesta oportuna y de fondo a las solicitudes reiteradas o allegadas al Defensor del Ciudadano de la SDA. | Atender el 100% de las solicitudes reiteradas allegadas al defensor del Ciudadano | Porcentaje de atención de las solicitudes reiteradas allegadas al defensor del Ciudadano | (No. de respuestas atendidas efectivamente por el defensor ciudadano / No.de solicitudes recibidas por el defensor del ciudadano de la SDA) x 100 | Informes de seguimiento. | Subsecretaria general / servicio a la ciudadanía | X | X | X
Dimensión 3. Gestión conValores para Resultados | • Racionalización de Trámites | 4. RACIONALIZACIÓN DE TRÁMITES | 4.1 Racionalización de Trámites | 4.1.1 | Formular y registrar la estrategia de racionalización de trámites de la SDA para la vigencia 2023 en el SUIT. | Una estrategia de racionalización de trámites de la SDA 2023 inscrita en el SUIT. | Número de estrategia de racionalización de trámites de la SDA 2023 inscrita en el SUIT. | (# de estrategia de racionalización de trámites de la SDA 2023 inscrita en el SUIT /1) * 100 | Estrategia y pantallazo delSUIT | Subsecretaria general / servicio a la ciudadanía | X | X
|  | 4. RACIONALIZACIÓN DE TRÁMITES | 4.1 Racionalización de Trámites | 4.1.2 | Realizar seguimiento a la Estrategia de Racionalización de Trámites 2023 de la SDA, con base en la información disponible en el SUIT de la Función Pública | Dos (2) reportes de seguimiento registrados en el SUIT de la Función Pública. | Reportes de seguimiento registrados en el SUIT. | (# de seguimientos registrados en el SUIT / 2) * 100 | Seguimientos registrados en el SUIT. | Oficina de Control Interno |  | X | X
Dimensión 5: Información y comunicación | • Gobierno digital • Transparencia, Acceso a la Información Pública y Lucha Contra la Corrupción | 5. APERTURA DE INFORMACIÓN Y DATOS ABIERTOS | 5.1 Apertura de datos para los ciudadanos y grupos de interés | 5.1.1 | Realizar depuración, mantenimiento y actualización de los datos abiertos en la plataforma distrital "Datos abiertos Bogotá" https://datosabiertos.bogota.gov.co/ | 90% de depuración y actualizados de los datos abiertos que ofrece la SDA en la plataforma Distrital. | Porcentaje de depuración y actualizados de los datos abiertos que ofrece la SDA en la plataforma Distrital. | (# de datos abiertos revisados y depurados / 58 datos abiertos existentes en la plataforma) * 90 | Actas de reunión Pantallazos Comunicaciones | Dirección de Planeación y sistemas de información ambiental / Gestión tecnológica | X | X | X
|  | 5. APERTURA DE INFORMACIÓN Y DATOS ABIERTOS | 5.2 Entrega de información en lenguaje sencillo que de cuenta de la gestión institucional | 5.2.1 | Entregar información sobre la gestión institucional en lenguaje claro, a través de los canales de comunicación externa, conforme al plan de comunicaciones de la SDA para la vigencia 2023 y las politicas de operación del procedimiento interno del proceso de comunicaciones. | Doce (12) seguimientos de cumplimiento de línea de comunicación externa del plan de comunicaciones de la vigencia 2023 realizados | Seguimiento al cumplimiento de línea de comunicación externa del plan de comunicaciones de la vigencia 2023 | No. de seguimientos al cumplimiento de línea de comunicación externa del plan de comunicaciones de la vigencia 2023 | Informes de avance del plan de comunicaciones | Oficina asesora de comunicaciones / Comunicaciones | X | X | X
|  | 5. APERTURA DE INFORMACIÓN Y DATOS ABIERTOS | 5.3 Estandarización de datos abiertos para intercambio de información | 5.3.1 | Revisión del funcionamiento de los servicios de los objetos geográficos ya dispuestos en la plataforma de datos abiertos, con el fin de verificar su correcto funcionamiento. | 100% de revisión del funcionamiento de los servicios se los objetos geográficos ya dispuestos en la plataforma de datos abiertos | Porcentaje de revisión del funcionamiento de los servicios se los objetos geográficos que ofrece la SDA en la plataforma Distrital. | (# servicios de los objetos geográficos que ofrece la SDA en la plataforma Distrital revisados / # total de objetos geográficos existentes en la plataforma) * 100 | Actas de reunión Pantallazos Comunicaciones | Dirección de Planeación y sistemas de información ambiental / Gestión tecnológica | X | X | X
|  | 5. APERTURA DE INFORMACIÓN Y DATOS ABIERTOS | 5.3 Estandarización de datos abiertos para intercambio de información | 5.3.2 | Revisión y actualización del catálogo de objetos, diccionario de datos e informe de calidad de los objetos geográficos conforme a los formatos y lineamientos establecidos IDECA. | Revisión y actualización del catálogo de objetos, diccionario de datos e informe de calidad de los objetos geográficos conforme a los formatos y lineamientos establecidos IDECA. | Revisión y actualización del catálogo de objetos, diccionario de datos e informe de calidad de los objetos geográficos conforme a los formatos y lineamientos establecidos IDECA. | Revisión y actualización del catálogo de objetos, diccionario de datos e informe de calidad de los objetos geográficos conforme a los formatos y lineamientos establecidos IDECA. | Actas de reunión Pantallazos Comunicaciones | Dirección de Planeación y sistemas de información ambiental / Gestión tecnológica | X | X | X
Dimensión 6. Gestión del conocimieto y la innovación | Gestión del Conocimiento y la Innovación | 6. PARTICIPACIÓN E INNOVACIÓN EN LA GESTIÓN PÚBLICA | 6.1 Ciudadanía en la toma de decisiones públicas | 6.1.1 | Mapear cinco (5) comunidades de práctica y aprendizaje ciudadano para la gestión del conocimiento y la innovación, para la transparencia y ética pública con enfoque ambiental en grandes centros urbanos que tengan condiciones geopolíticas similares a Bogotá para su divulgación y socialización a la ciudadana y servidores públicos. | Se cuenta con el mapeo de cinco (5) comundidades de práctica y aprendizaje ciudadano | (No de comunidades de práctica y aprendizaje mapeadas/ No de comunidades estimadas) X 100 | 100% de las comunidades de práctica y aprendizaje ciudadano para la gestión del conocimiento y la innovación, para la transparencia y ética pública con enfoque ambiental en grandes centros urbanos mapeadas y documentadas | Documento de mapeo de comunidades elaborado y publicado | Dirección de Planeación y Sistemas de Información Ambiental (Direccionamiento Estrátegico) | X | X | X
|  | 6. PARTICIPACIÓN E INNOVACIÓN EN LA GESTIÓN PÚBLICA | 6.1 Ciudadanía en la toma de decisiones públicas | 6.1.2 | Promover los escenarios y espacios de participación ciudadana con énfasis ambiental en las 20 localidades del Distrito Capital que incluya la aplicación del enfoque diferencial, territorial y de derechos | 100% de ejecución de los espacios y escenarios de participación programados en el 2023 | Porcentaje de ejecución de los escenarios y espacios de participación. | (No. de espacios de participación ejecutados / No. de espacios de participación programados) x 100 | Plan de trabajo de las Comisiones Ambientales Locales y del Consejo Consultivo de Ambiente Actas de reunión | Oficina de Participación, Educación y Localidades | X | X | X
|  | 6. PARTICIPACIÓN E INNOVACIÓN EN LA GESTIÓN PÚBLICA | 6.2 Iniciativas de innovación por articulación institucional | 6.2.1 | Proponer estrategias de innovación en temas institucionales | Una (1) propuesta de estrategia de innovación en temas institucionales | Número de propuesta de estrategia de innovación en temas institucionales | (# de propuesta de estrategia de innovación en temas institucionales / 1) *100 | Una (1) propuesta de estrategia de innovación en temas institucionales | Dirección de Gestión Corporativa / DPSIA / SG | X | X | X
|  | 6. PARTICIPACIÓN E INNOVACIÓN EN LA GESTIÓN PÚBLICA | 6.3 Redes de innovación pública | 6.3.1 | Gestionar la integración de la entidad en una red de conocimiento e intercambio de experiencias en materia de gestión del conocimiento e innovación o transparencia y ética pública. | Entidad integrada en una (1) red de conocimiento e intercambio de experiencias | % de avances en la gestión de integración en la red | Entidad vinculada formalmente en una red de conocimiento e intercambio de experiencias | Acta o comunicación oficial de integración a la red | Dirección de Gestión Corporativa / DPSIA / SG | X | X | X
Dimensión 1: Talento Humano Dimensión 7: Control Interno | • Gestión estratégica del talento humano • Integridad • Control Interno | 7. PROMOCIÓN DE LA INTEGRIDAD Y LA ÉTICA PÚBLICA | 7.1 Programa Gestión de Integridad | 7.1.1 | Formular el Plan de Acción del programa de gestión de integridad de la SDA para la vigencia 2023 y aprobarlo. | Un Plan de acción del programa de gestión de integridad formulado y aprobado para la vigencia 2023 | Porcentaje de formulación y aprobación del plan de acción del programa de gestión de integridad 2023 | No. De plan de acción del programa de gestión de Integridad SDA 2023 formulado y aprobado | Plan de plan, correos electrónicos, comunicaciones, actas y pantallazos de publicación en web. | Gestores de Integridad Comité Institucional de Gestión y Desempeño Institucional | X
|  | 7. PROMOCIÓN DE LA INTEGRIDAD Y LA ÉTICA PÚBLICA | 7.1 Programa Gestión de Integridad | 7.1.2 | Ejecutar el plan de acción del programa de gestión de integridad de la SDA para la vigencia 2023 | Ejecución del 100% de las acciones programadas en el Plan de acción del programa de gestión de integridad vigencia 2023 | Porcentaje de ejecución del Plan de gestión de Integridad | (No. de actividades ejecutadas en la vigencia / No.total de actividades programadas en el Plan de acción de gestión de Integridad 2023) x 100 | Soportes de ejecución de las actividades, según corresponda | Gestores de Integridad Comité Institucional de Gestión y desempeño institucional | X | X | X
|  | 7. PROMOCIÓN DE LA INTEGRIDAD Y LA ÉTICA PÚBLICA | 7.1 Programa Gestión de Integridad | 7.1.3 | Elaborar informe de resultados de la gestión de Integridad del 2023, presentarlo ante Comité Institucional de Gestión y Desempeño y publicarlo en la página web. | Un (1) informe de resultados de la gestión de Integridad de 2023 elaborado, presentado y publicado. | Realización del informe de resultados de la gestión de Integridad | No. de informes de resultados de la gestión de integridad elaborados, presentados y publicados. | Documento informe de resultados, Acta de reunión, solicitudes y pantallazo de publicación en la web. | Gestores de Integridad |  |  | X
|  | 7. PROMOCIÓN DE LA INTEGRIDAD Y LA ÉTICA PÚBLICA | 7.2 Promoción de la integridad en las instituciones y grupos de interés | 7.2.1 | Diseñar y ejecutar una estrategia de comunicación a través de campaña, piezas divulgativas u otras iniciativas de apropiación y promoción del código de integridad que vinculen la participación de los gestores de integridad, los servidores, los colaboradores y los grupos de interés definidos por la entidad. | Una (1) campaña divulgativa de apropiación y promoción del código de integridad | Ejecución de una (1) campaña divulgativa de apropiación y promoción del código de Integridad | No. de campañas de divulgación y promoción del código de integridad diseñada y ejecutada | Piezas divulgativas | Gestores de integridad Oficina Asesora de Comunicaciones |  | X | X
|  | 7. PROMOCIÓN DE LA INTEGRIDAD Y LA ÉTICA PÚBLICA | 7.3 Participación en las estrategias distritales de Integridad | 7.3.1 | Participar en las actividades distritales asociadas a la gestión de integridad que se promuevan desde la Secretaría General de la Alocaldía Mayor de Bogotá en marco de la iniciativa Bogota con Integridad | 100% de participación en las actividades distritales asociadas a la gestión de integridad | Porcentaje de participación en las actividades distritales asociadas a la gestión de integridad promovidas por la Secretaría General de la Alcaldía Mayor de Bogotá | No. de actividades distritalespromovidas asociadas a la gestión de integridad/No. de actividades de participación en las actividades promovidas asociadas a la gestión de integridad | Fichas, formatos, y otros que se desarrollen. | Gestores de integridad Equipo lider institucional | X | X | X
|  | 7. PROMOCIÓN DE LA INTEGRIDAD Y LA ÉTICA PÚBLICA | 7.4 Gestión preventiva de conflicto de interés | 7.4.1 | Formular, ejecutar y hacer seguimiento al plan de trabajo para la gestión de conflicto de intereses 2023 | 100% de ejecución de actividades del plan de trabajo para la gestión de conflicto de intereses 2023 | Porcentaje de ejecución de las actividades del plan de trabajo para la gestión de conflicto de intereses 2023 | # de actividades ejecutadas del plan de trabajo / # de actividades programadas del plan de trabajo x 100 | Documento del Plan, actas de reunion, comunicación y soportes de ejecución de las actividades. | Dirección de Gestión Corporativa Gestores de Integridad Todas las dependencias | X | X | X
|  | 7. PROMOCIÓN DE LA INTEGRIDAD Y LA ÉTICA PÚBLICA | 7.4 Gestión preventiva de conflicto de interés | 7.4.2 | Incluir en los contratos de prestación de servicios de los apoderados judiciales, una cláusula en el sentido de manifestar cualquier conflicto de intereses en el que se encuentren incursos, por la relación con los procesos judiciales y extrajudiciales de toda índole, asignados a cargo. | Una (1) cláusula de conflicto de intereses incluida en los contratos de prestación de servicios de los apoderados judiciales | Cláusula de conflicto de intereses en los contratos de prestación de servicios de los apoderados judiciales | No. de cláusulas de conflicto de intereses incluida en los contratos de prestación de servicios de los apoderados judiciales | Formato de contrato de prestación de servicios actualizado | Dirección Legal Ambiental / Defensa juridica | X | X | X
|  | 7. PROMOCIÓN DE LA INTEGRIDAD Y LA ÉTICA PÚBLICA | 7.5 Gestión prácticas Antisoborno, Antifraude | 7.5.1 | Formular, ejecutar y hacer seguimiento al plan de implementación para la vigencia 2023 conforme a la Politica Antisoborno de la SDA. | 100% de ejecución de actividades del plan de implementación de la política antisoborno de la SDA 2023 | Porcentaje de ejecución de las actividades del plan de implementación de la política antisoborno de la SDA 2023 | # de actividades ejecutadas del plan de implementación de la política antisoborno / # de actividades programadas del plan de implmentación de la política antisoborno x 100 | Formulación del Plan de implementación de la política antisoborno 2023. Soportes de ejecución de las actividades. | Subsecretaría General Dirección de Gestión Corporativa Control Interno Gestores de integridad todas las áreas | X | X | X
Dimensión 2: Direccionamiento Estratégico y Planeación Dimensión 3: Gestión con valores para resultados Dimensión 4: Evaluación de Resultados Dimensión 7: Control Interno | • Transparencia, acceso a la información pública y lucha contra la corrupción • Participación ciudadana en la gestión pública • Control Interno | 8. GESTIÓN DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN - MAPAS DE RIESGO | 8.1 Política de Administración de Riesgos | 8.1.1 | Revisar la Política de administración de riesgos de la entidad, para verificar si requiere de actualización o ajuste. | Una (1) revisión anual a la Política de Administración del riesgo de la SDA. | Seguimiento a la revisión de la Política de administración de riesgos | No. de revisiones realizadas a la Política de administración de riesgos de la entidad de la SDA | Actas de reunión, comunicaciones internas, convocatoria a comité, documento de Política | Subsecretaria General (SIG) |  |  | X
|  | 8. GESTIÓN DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN - MAPAS DE RIESGO | 8.1 Política de Administración de Riesgos | 8.1.2 | Socializar la Política de administración de riesgos de la entidad, en los procesos que conforman el mapa de proceso de la SDA. | 18 procesos de la entidad socializados sobre la Política de administración de riesgos de la entidad | Socialización de la Política de administración de riesgos en los procesos | No. de procesos socializados con la Política de administración de riesgos de la entidad | Actas de reunión Soportes de socialización | Subsecretaria General (SIG) | X | X | X
|  | 8. GESTIÓN DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN - MAPAS DE RIESGO | 8.2 Construcción del mapa de riesgo anticorrupción (Incluidos los riesgos de lavado de activos) | 8.2.1 | Revisar, actualizar y presentar el mapa de riesgos de la entidad que incluye los riesgos de corrupción, ante el Comité Institucional de Coordinación de Control Interno - CICCI. | Un (1) mapa de riesgos de la entidad presentado | Mesas de trabajo para revisar y actualizar el mapa de riesgos de la SDA | No. de mapas de riesgos de la SDA presentados en CICCI | Actas de reunión, comunicaciones internas, convocatoria a comité | Subsecretaria General (SIG) | X | X | X
|  | 8. GESTIÓN DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN - MAPAS DE RIESGO | 8.3 Consulta y divulgación | 8.3.1 | Realizar divulgación del Mapa de riesgos de gestión y de corrupción de la SDA. | Tres (3) divulgaciones del mapa de riesgos de gestión y de corrupción de la SDA realizadas | Divulgación del mapa de riesgos de gestión y de corrupción de la SDA | No. de divulgaciones realizadas del mapa de riesgos de gestión y de corrupción de la SDA | Comunicaciones internas, pagina WEB | Subsecretaria General (SIG) | X | X | X
|  | 8. GESTIÓN DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN - MAPAS DE RIESGO | 8.4 Monitoreo y revisión | 8.4.1 | Realizar monitoreo cuatrimestral al mapa de riesgos, conforme a la politica de administración de riesgos de la SDA, los procedimientos internos y el esquema de lineas de defensa. | Tres (3) monitoreos al mapa de riesgos | Monitorero cuatrimenstral al mapa de riesgos de gestión y corrupción de la SDA | No. de monitoreos al mapa de riesgos de gestión y de corrupción de la SDA | Isolución, informes de segunda linea de defensa | Subsecretaria General (SIG) |  | X | X
|  | 8. GESTIÓN DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN - MAPAS DE RIESGO | 8.5 Seguimiento | 8.5.1 | Realizar seguimiento cuatrimestral al Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano (incluyendo la gestión de los riesgos consolidados en el mapa de riesgos de gestión y de corrupción, así como los componentes adoptados en transición al Programa de Transparencia y Ética Pública, cuando aplique). | Tres (3) informes de seguimiento emitidos y publicados en la página web de la Entidad. | Emisión y publicación de informes de seguimiento | (# de informes emitidos y publicados / 3) * 100 | Memorando de emisión al CICCI. Informe publicado en página web. | Oficina de Control Interno | X | X | X
Dimensión 2: Direccionamiento Estratégico y Planeación Dimensión 3: Gestión con valores para resultados Dimensión 4: Evaluación de Resultados Dimensión 7: Control Interno | • Transparencia, acceso a la información pública y lucha contra la corrupción • Participación ciudadana en la gestión pública • Control Interno | 9. MEDIDAS DE DEBIDA DILIGENCIA Y PREVENCIÓN DE LAVADO DE ACTIVOS | 9.1 Adecuación institucional para cumplir con la debida diligencia | 9.1.1 | Definir equipo de trabajo para la implementación del Sistema de Administración del Riesgo de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo – SARLAFT y presentar a aprobación en Comité Institucional de Gestión y Desempeño | Un (1) equipo de trabajo definido | Equipo de trabajo para la implementación del Sistema de Administración del Riesgo de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo – SARLAFT | No. de equipos de trabajo definidos | Actas de reunión, comunicaciones internas, convocatoria a comité | Subsecretaria General (SIG) | X | X
|  | 9. MEDIDAS DE DEBIDA DILIGENCIA Y PREVENCIÓN DE LAVADO DE ACTIVOS | 9.2 Construcción del plan de trabajo para adaptar y/o desarrollar la debida diligencia | 9.2.1 | Establecer plan de trabajo para implementar el Sistema de Administración del Riesgo de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo – SARLAFT y presentar a aprobación en Comité Institucional de Gestión y Desempeño | Un (1) plan de trabajo establecido | Plan de trabajo para implementar el Sistema de Administración del Riesgo de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo – SARLAFT | No. de planes de trabajo establecidos | Plan de trabajo, actas de reunión, comunicaciones internas, convocatoria a comité. | Subsecretaria General (SIG) |  | X | X
|  | 9. MEDIDAS DE DEBIDA DILIGENCIA Y PREVENCIÓN DE LAVADO DE ACTIVOS | 9.3 Gestión de la debida diligencia | 9.3.1 | Realizar monitoreo bimensual al plan de trabajo para implementar el Sistema de Administración del Riesgo de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo – SARLAFT y presentar avances a la alta dirección. | Dos (2) monitoreos al plan de trabajo SARLAFT | Monitoreo bimensual al plan de trabajo SARLAFT | No. de monitoreos al plan de trabajo SARLAFT | Comunicaciones internas. | Subsecretaria General (SIG) |  | X | X
TOTAL ACTIVIDADES PTEP |  |  |  | 60
Control de cambios
VERSIÓN | DESCRIPCIÓN | [7 empty] | FECHA
1 | Aprobado en Comité Institucional de Gestión y Desempeño Sesión No. 1 del 25 de enero de 2023 | [7 empty] | 30 de enero de 2023
2 | Ajustes en el indicador y actividades conforme a los radicados 2023IE82365 ajuste SUBSECRETARIA y 2023IE78611 ajuste OPEL. Ajuste responsable actividad 7,4,2 | [7 empty] | 25 de abril de 2023
3 | Reorganización de casillas de metas, nombres del indicador y formula de indicador, que por error de digitación estaban traslapados. Se ajusta denominador del indicador de la actividad 1.5.2 Realizar seguimiento al cumplimiento del esquema de publicación de la SDA conforme a la Resolución SDA No. 05466 de 2023, dado que la actividad se empieza a ejecutar despues de aprobada, hecho que ocurrió el 30 enero, en tal sentido se harán seguimientos mensuales a partir de febrero. | [7 empty] | 31 de julio de 2023

## Distribución (hidden)
Estado General Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano - PAAC Primer Cuatrimestre - Corte a: 30 Abril de 2023
COMPONENTE | ESTRATEGIA | Auditor ResponsasableOCI | No. Actividades | % Avance | Nivel de Cumplimiento
Componente 1. | MECANISMOS PARA LA TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN | Leidy Johana Bonilla | 20 | #REF! | #REF!
Componente 2. | RENDICIÓN DE CUENTAS | Irelva Canosa | 10 | #REF! | #REF!
Componente 3. | MECANISMOS PARA MEJORAR LA ATENCIÓN AL CIUDADANO | Irelva Canosa | 6 | #REF! | #REF! | 0 a 59% | ZONA BAJA
Componente 4. | RACIONALIZACIÓN DE TRÁMITES | Angela Millán | 2 | #REF! | #REF! | De 60 a 79% | ZONA MEDIA
Componente 5. | APERTURA DE INFORMACIÓN Y DATOS ABIERTOS | Angela Millán Luz Marina Estupiñan | 4 | #REF! | #REF! | de 80 a 100% | ZONA ALTA
Componente 6. | PARTICIPACIÓN E INNOVACIÓN EN LA GESTIÓN PÚBLICA | Angela Millán Luz Marina Estupiñan | 3 | #REF! | #REF!
Componente 7. | PROMOCIÓN DE LA INTEGRIDAD Y LA ÉTICA PÚBLICA | Leidy Johana Bonilla | 8 | #REF! | #REF!
Componente 8. | GESTIÓN DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN - MAPAS DE RIESGO | Angela Millán | 6 | #REF! | #REF!
Componente 9. | MEDIDAS DE DEBIDA DILIGENCIA Y PREVENCIÓN DE LAVADO DE ACTIVOS | Irelva Canosa | 3 | #REF! | #REF!
TOTAL ACTIVIDADES PAAC 2022 |  |  | 62 | #REF! | #REF!
El nivel de cumplimiento fue calculado con base en lo establecido en el literal b) del numeral VII del documento “Estrategias para la Construcción del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano” (Versión 2), donde se indica que: “Es el nivel de cumplimiento de las actividades (…), medido en términos de porcentaje. De 0 a 59% corresponde a la zona baja (color rojo). De 60 a 79% zona media (color amarillo). De 80 a 100% zona alta (color verde).”